## Лист1
Макет 51920 Приложение 11.1 Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Период отчетности 12/2015 |  |  | N:\Д КС\ДИП - 2008\АРМ МИНЭНЕРГО\OUT\356803_51920.1512
Энергообъединение 356803 |  |  | Алтайэнерго
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Код строки | Наименование проекта/раздела | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | План |  | Факт
|  |  | начало | окончание | начало | окончание
|  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 01 | 610 | Гр 1: Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь"
1. Предпроектный и проектный этап | 61000001 | bar: Гр 2 to Гр 9
1.1. Получение заявки на ТП | 61000002 | Гр 2: 15.05.2012; Гр 3: 15.07.2012; Гр 4: 15.05.2012; Гр 5: 15.07.2012; Гр 6: 100
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 61000003 | Гр 2: 15.07.2012; Гр 3: 30.06.2012; Гр 4: 15.07.2012; Гр 5: 30.06.2012; Гр 6: 100
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 61000004 | Гр 2: 01.12.2012; Гр 3: 31.12.2012; Гр 4: 01.12.2012; Гр 5: 31.12.2012; Гр 6: 100
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 61000005 | Гр 2: 01.12.2013; Гр 3: 31.03.2014; Гр 4: 01.12.2013; Гр 5: 31.03.2014; Гр 6: 100
1.5. Утверждение проектной документации | 61000006 | Гр 2: 01.03.2014; Гр 3: 31.05.2014; Гр 4: 01.03.2014; Гр 5: 31.05.2014; Гр 6: 100
1.6. Разработка рабочей документации | 61000007 | Гр 2: 01.01.2014; Гр 3: 30.06.2014; Гр 4: 01.01.2014; Гр 5: 30.06.2014; Гр 6: 100
2. Организационный этап | 61000008 | bar: Гр 2 to Гр 9
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 61000009 | Гр 2: 01.01.2014; Гр 3: 30.11.2014; Гр 4: 01.01.2014; Гр 5: 30.11.2014
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 61000010 | Гр 2: 01.09.2013; Гр 3: 30.06.2014; Гр 4: 01.09.2013; Гр 5: 30.06.2014
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 61000011 | Гр 9: не требуется
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 61000012 | bar: Гр 2 to Гр 9
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 61000013 |  | 01.03.2014 | 30.07.2015 | 01.03.2014 | 30.07.2015 | 100 | 100
3.2. Поставка основного оборудования | 61000014 |  | 01.03.2014 | 31.12.2014 | 01.03.2014 | 31.12.2014 | 100 | 100
3.3. Монтаж основного оборудования | 61000015 |  | 01.03.2014 | 15.11.2015 | 01.03.2014 | 15.11.2015 | 100 | 100
3.4. Пусконаладочные работы | 61000016 |  | 01.10.2015 | 01.12.2015 | 01.10.2015 | 01.12.2015 | 100 | 100
3.5. Завершение строительства | 61000017 |  | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | 100 | 100
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 61000018 | bar: Гр 2 to Гр 9
4.1. Комплексное опробование оборудования | 61000019 |  | 01.12.2015 | 15.12.2015 | 01.12.2015 | 15.12.2015 | 100 | 100
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 61000020 |  | 15.12.2015 | 15.12.2015 | 15.12.2015 | 15.12.2015 | 100 | 100
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 61000021 |  | 01.12.2015 | 25.12.2015 | 01.12.2015 | 25.12.2015 | 100 | 100
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 61000022 |  | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 100 | 100
Наименование | Код строки | Гр 1: ФИО; Гр 2: Должность; Гр 3: Контактный телефон; Гр 4: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Гр 1: Приб С.Н.; Гр 2: Зам.ген.директора - директор филиала; Гр 3: 3852-568-350; Гр 4: Prib_SN@ba.mrsks.ru
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Гр 1: Ковалева Ю.Н.; Гр 2: Ведущий специалист отдела инвестиций; Гр 3: 3852-568-451; Гр 4: Kovaleva_YN@ba.mrsks.ru