## Лист1
Макет 51920 Приложение 11.1 Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Период отчетности 12/2015 |  |  | N:\Д КС\ДИП - 2008\АРМ МИНЭНЕРГО\OUT\362303_51920.1512
Энергообъединение 362303 |  |  | Читаэнерго
Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Код строки | Наименование проекта/раздела | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  | План |  | Факт
|  |  | начало | окончание | начало | окончание
|  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 01 | 610 | Гр 1: Реконструкция ПС Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА
1. Предпроектный и проектный этап | 61000001 | bar: Гр 2 to Гр 9
1.1. Получение заявки на ТП | 61000002 | Гр 9: не требуется
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 61000003 | Гр 9: не требуется
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 61000004 |  | 01.08.2015 | 16.11.2015 | 01.08.2015 | 16.11.2015 | 100 | 100
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 61000005 | Гр 2: 12.09.2016; Гр 3: 12.12.2016
1.5. Утверждение проектной документации | 61000006 | Гр 2: 13.12.2016; Гр 3: 15.12.2016
1.6. Разработка рабочей документации | 61000007 | Гр 2: 13.12.2016; Гр 3: 10.03.2017
2. Организационный этап | 61000008 | bar: Гр 2 to Гр 9
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 61000009 | Гр 2: 10.12.2016; Гр 3: 10.03.2017
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 61000010 | Гр 2: 23.01.2016; Гр 3: 10.03.2017
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 61000011 | Гр 9: не требуется
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 61000012 | bar: Гр 2 to Гр 9
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 61000013 | Гр 2: 01.03.2017; Гр 3: 01.10.2017
3.2. Поставка основного оборудования | 61000014 | Гр 2: 15.09.2016; Гр 3: 30.09.2018
3.3. Монтаж основного оборудования | 61000015 | Гр 2: 15.03.2017; Гр 3: 15.10.2018
3.4. Пусконаладочные работы | 61000016 | Гр 2: 01.08.2018; Гр 3: 05.11.2018
3.5. Завершение строительства | 61000017 | Гр 2: 10.11.2018; Гр 3: 15.11.2018
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 61000018 | bar: Гр 2 to Гр 9
4.1. Комплексное опробование оборудования | 61000019 | Гр 2: 06.11.2018; Гр 3: 10.11.2018
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 61000020 | Гр 9: не требуется
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 61000021 | Гр 2: 01.11.2018; Гр 3: 30.11.2018
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 61000022 | Гр 2: 01.12.2018; Гр 3: 30.12.2018
ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 02 | 620 | Гр 1: Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 )
1. Предпроектный и проектный этап | 62000001 | bar: Гр 2 to Гр 9
1.1. Получение заявки на ТП | 62000002 | Гр 2: 01.07.2011; Гр 3: 31.08.2011; Гр 4: 01.07.2011; Гр 5: 31.08.2011; Гр 6: 100
1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП | 62000003 | Гр 2: 01.09.2011; Гр 3: 20.12.2011; Гр 4: 01.09.2011; Гр 5: 20.12.2011; Гр 6: 100
1.3. Заключение договора на разработку проетной документации | 62000004 | Гр 2: 01.06.2012; Гр 3: 01.07.2012; Гр 4: 01.06.2012; Гр 5: 01.07.2012; Гр 6: 100
1.4. Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 62000005 | Гр 2: 01.10.2012; Гр 3: 31.12.2012; Гр 4: 01.10.2012; Гр 5: 31.12.2012; Гр 6: 100
1.5. Утверждение проектной документации | 62000006 | Гр 2: 01.12.2012; Гр 3: 26.12.2012; Гр 4: 01.12.2012; Гр 5: 26.12.2012; Гр 6: 100
1.6. Разработка рабочей документации | 62000007 | Гр 2: 10.01.2013; Гр 3: 29.03.2013; Гр 4: 10.01.2013; Гр 5: 29.03.2013; Гр 6: 100
2. Организационный этап | 62000008 | bar: Гр 2 to Гр 9
2.1. Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 62000009 | Гр 2: 17.04.2012; Гр 3: 30.06.2013; Гр 4: 17.04.2012; Гр 5: 30.06.2013
2.2. Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 62000010 | Гр 2: 23.01.2013; Гр 3: 28.02.2013; Гр 4: 23.01.2013; Гр 5: 28.02.2013
2.3. Получение разрешительной документации для реализации СВМ | 62000011 | Гр 9: не требуется
3. Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 62000012 | bar: Гр 2 to Гр 9
3.1. Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 62000013 | Гр 2: 25.06.2013; Гр 3: 18.07.2013; Гр 4: 25.06.2013; Гр 5: 18.07.2013; Гр 6: 100
3.2. Поставка основного оборудования | 62000014 | Гр 2: 31.10.2012; Гр 3: 28.06.2013; Гр 4: 31.10.2012; Гр 5: 28.06.2013; Гр 6: 100
3.3. Монтаж основного оборудования | 62000015 |  | 10.08.2013 | 15.11.2015 | 10.08.2013 | 15.11.2015 | 100 | 100
3.4. Пусконаладочные работы | 62000016 | Гр 2: 01.10.2015; Гр 3: 01.12.2015; Гр 4: 01.10.2015; Гр 8: Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
3.5. Завершение строительства | 62000017 | Гр 2: 01.12.2015; Гр 3: 01.12.2015; Гр 8: Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
4. Испытания и ввод в эксплуатацию | 62000018 | bar: Гр 2 to Гр 9
4.1. Комплексное опробование оборудования | 62000019 | Гр 2: 01.12.2015; Гр 3: 15.12.2015; Гр 8: Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
4.2. Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 62000020 |  | 15.12.2015 | 15.12.2015 | 15.12.2015 | 15.12.2015 | 100 | 100
4.3. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 62000021 | Гр 2: 01.12.2015; Гр 3: 25.12.2015; Гр 8: Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
4.4. Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 62000022 | Гр 2: 31.12.2015; Гр 3: 31.12.2015; Гр 8: Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
Наименование | Код строки | Гр 1: ФИО; Гр 2: Должность; Гр 3: Контактный телефон; Гр 4: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Гр 1: Москаленко А.Л.; Гр 2: зам. генерального директора-директор филиала; Гр 3: (3022)38-87-50; Гр 4: Moskalenko_AL@ch.mrsks.ru
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Гр 1: Иртегова К.А.; Гр 2: ведущий специалист; Гр 3: (3022) 38-86-13; Гр 4: Irtegova_KA@ch.mrsks.ru