## Лист1
Макет 51922 Приложение 13 Отчет о техническом состоянии объекта (сводный)
Период отчетности 12/2015
Энергообъединение 003089 |  |  | ПАО "МРСК Сибири"
№ п/п | Код строки | Энергопредприятие | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | мощность, МВт | мощность, МВА | тепловая мощность, Гкал/ч | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
|  |  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11
1 | 999 | ВСЕГО по ПАО "МРСК Сибири" |  | Гр 1: 0; Гр 2: 2052.99; Гр 3: 0; Гр 4: 0; Гр 5: 6741.689
2 | 10 | Алтайэнерго |  | Гр 1: 0; Гр 2: 398.56; Гр 3: 0; Гр 4: 0; Гр 5: 1287.364
3 | 10000 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | - | - | - | -
4 | 10001 |  | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.988 | 2013 | 2015 | + | + | + | +
5 | 10002 |  | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание ВОЛС, расчистка просек) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2013 | 2019 | + | + | - | +
6 | 10003 |  | Строительство ПС-110кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | - | - | - | -
7 | 10004 |  | Строительство 2-х ячеек 110 кВ для подключения ВЛ 110кВ "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" к ЗРУ-110 кВ Бийской ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | + | + | +
8 | 10005 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | H | H | H
9 | 10006 |  | Реконструкция ЦЭС ВЛ 110кВ ТГ41,ТГ-42 15,6 км (комплексная реконструкция) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 2015 | 2017 | - | - | - | -
10 | 10007 |  | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 35-110кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | H | H | H | H
11 | 10008 |  | Реконструкция ВЛ-110кВ (установка разъединителей 110 кВ - 4 шт. 35 кВ - 1 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
12 | 10009 |  | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена Опор , замена провода, замена изоляторов) ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2012 | 2016 | + | + | + | +
13 | 10010 |  | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС Чесноковская до ПС Санниково (2*1,5км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2014 | 2016 | + | - | H | H
14 | 10011 |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. Опор, замена провода), 45 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2013 | 2017 | + | + | + | -
15 | 10012 |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2012 | 2016 | + | + | + | -
16 | 10013 |  | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | H | H | H | H
17 | 10014 |  | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
18 | 10015 |  | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Северо-Западная" (установка устройств компенсации емкостных токов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
19 | 10016 |  | Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя, замена выключателя 110кВ СБ-128 на эл.газовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | + | H | H | H
20 | 10017 |  | Замена в/в вводов на ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | H | H | H | H
21 | 10018 |  | Реконструкция ПС110 кВ "Озерская" (замена КРУН 10кВ на блочно-модульного типа с рек. Фундаментов), свэс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | H | H | H | H
22 | 10019 |  | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл., ЮЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | + | H | H | H
23 | 10020 |  | Реконструкция ПС110/10 кВ "Северная",замена оборуд-я, установка тр-ров 2*10 МВА, зэс | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2017 | + | + | + | -
24 | 10021 |  | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | + | H | H | H
25 | 10022 |  | Реконструкция ПС №3 110/35/6 кВ ГПП-4 (установка устройств компенсации емкостных токов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | H | H | H
26 | 10023 |  | Целевая программа по замене ОД и КЗ на ПС 110 кВ (42 шт. ПС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | + | H | H | H
27 | 10024 |  | Реконструкция ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | - | H | H | H
28 | 10025 |  | Реконструкция ПС 110 кВ Сиреневая (2х40 МВА) ( Перевод питания с ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Подгорная с отпайками (ВЛ ТП045, ТП-46) на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Власиха (ВЛ ТВ -43, ВЛ ТВ-44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014 | 2016 | - | - | - | -
29 | 10026 |  | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | + | H | H | H
30 | 10027 |  | Реконструкция ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | H | H | H
31 | 10028 |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (устанока тр-ров 2х25МВА), ж/б ограждение | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2015 | + | + | + | +
32 | 10029 |  | Реконструкция ПС 35 кВ "Бобровская" с заменой трансформаторов 2* 4 МВА на 2*6,3 МВА, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, переустройством ОРУ-35 кВ, , ж/б ограждение. свэс | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2020 | + | H | H | -
33 | 10030 |  | Целевая программа по замене ПСН на ПС 35 кВ (20 шт. ПС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | + | H | H | H
34 | 10031 |  | Реконструкция ПС-110 кВ (по объектам ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | + | H | H | H
35 | 10032 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА) (Д№20.4000.371.13 от 22.08.2013) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | + | + | +
36 | 10033 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов тех.присоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 2015 | 2020 | + | H | H | H
37 | 10034 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 2015 | 2020 | + | H | H | H
38 | 10035 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей (№20.2200.4526.13 16.12.2013, №20.2200.168.14 22.01.2014, №20.2200.192.14 23.01.2014, №20.2200.4611.13 19.12.2013) | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 774.8 | 2011 | 2021 | + | H | H | H
39 | 10036 |  | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 6-20кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | H | H | H | H
40 | 10037 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ (замена провода, замена опор) | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100.923 | 2012 | 2021 | + | H | H | H
41 | 10038 |  | Реконструкция ВЛ -10кВ (установка реклоузеров 10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
42 | 10039 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 93.582 | 2010 | 2021 | + | H | H | H
43 | 10040 |  | Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 11.8 | 2013 | 2021 | H | H | H | H
44 | 10041 |  | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | + | H | H | H
45 | 10042 |  | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 | + | H | H | H
46 | 10043 |  | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2021 | + | H | H | H
47 | 10044 |  | Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | H | H | H | H
48 | 10045 |  | Создание инженерных систем серверых в ИА и ПО с модернизацией системы бесперебойного гарантированного электроснабжения СДТУ в ИА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | H | H | H
49 | 10046 |  | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | + | H | H | H
50 | 10047 |  | Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2021 | + | H | H | H
51 | 10048 |  | Создание каналов связи для телемеханизации подстанций (ЦП № 9 по комплексной телемеханизиции ПС) ( ПС Петропавловская, Усть-Калманская, Хабары; Дальняя, ПС Химпром) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | H | H | H
52 | 10049 |  | Создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС Юбилейная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
53 | 10050 |  | Создание ВОЛС ВЛ 110кВ БС-57 (58) от ПС 220 кВ Бийская до ПС Новая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
54 | 10051 |  | Создание ВОЛС на транзите ВЛ 110 кВ ПС Заречная- ПС 110 кВ Майминская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | H | H | H
55 | 10052 |  | Создание кабельной канализации между офисными зданиями ИА филиала "АЭ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2015 | + | H | H | H
56 | 10053 |  | Реконструкция узлов связи в АУ, ПО и РЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | - | H | H | H
57 | 10054 |  | Оснащение транспортных средств тахографами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
58 | 10055 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
59 | 10056 |  | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
60 | 10057 |  | Замена трансформаторов тока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | H | H | H | H
61 | 10058 |  | Модернизация средств учета розничного рынка электроэнергии филиала (0,4 кВ) ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" (мероприятия, направленные на энергоресурсосбережение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2020 | H | H | H | H
62 | 10059 |  | Оснащение объектов "Алтайэнерго" ИТСО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | + | H | H | H
63 | 10060 |  | ИА МРСК Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
64 | 10061 |  | Устройство пожарной сигнализации в зданиях "АЭ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2021 | + | H | H | H
65 | 10062 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в с. Фирсово Первомайского района | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.421 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
66 | 10063 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в п. Тополинский Лесхоз Угловского района | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
67 | 10064 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в Красногорском районе Алтайского края | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 15.2 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
68 | 10065 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в с. Северка Ключевского района | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.9 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
69 | 10066 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в п Лесной Первомайского района | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 5.4 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
70 | 10067 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в с. Зелёная Поляна Ключевского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
71 | 10068 |  | Реконструкция зданий и сооружений "Алтайэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | + | H | H | H
72 | 10069 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | H | H | H | H
73 | 10070 |  | Транспортные средства АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | H | H | H | H
74 | 10071 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
75 | 10072 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
76 | 10073 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | H | H | H | H
77 | 10074 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | H | H | H | H
78 | 10075 |  | Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
79 | 10076 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей (мощность свыше 750 кВТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
80 | 10077 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей (мощность свыше 750 кВТ) КЛЭП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
81 | 10078 |  | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул (2х40 МВА) | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2014 | + | + | + | +
82 | 10079 |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ ТБ-317 с вводом в опытную эксплуатацию вакуумнного реклоузера 35кВ, типа Res35_Smart на (ввод в промышленную эксплуатацию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | H | H | H | H
83 | 10080 |  | Реконструкция ПС 35/10кВ № 39 <Овчинниковская> (реконструкция маслоприемного устройства (2 шт.), замена ОД, КЗ 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ (2 шт.), строительство маслосборника (1 шт.)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2014 | + | H | H | H
84 | 10081 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
85 | 10082 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода, ВЛ-0,4 кВ - 19,998 км, ВЛ-10кВ - 2,082 км, замена КТП 3*0,063МВА+3*0,1 МВА+1*0,25 МВА на 4*0,1МВА+5*0,16 МВА+1*0,25 МВА), 22,08 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2014 | + | H | H | H
86 | 10083 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Южный Рубцовского р-на, (замена опор, провода, замена КТП 3*0,25 МВА, установка КТП 2*0,25 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 17,159 км, ВЛ-6 кВ - 0,766км) 17,925км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2014 | + | H | H | H
87 | 10084 |  | Модернизация каналов противоаварийной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2014 | + | H | H | H
88 | 10085 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Ключевском районе Алтайского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | H | H | H | H
89 | 10086 |  | Гелио-коллекторная установка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
90 | 11 | Бурятэнерго |  | Гр 1: 0; Гр 2: 128.86; Гр 3: 0; Гр 4: 0; Гр 5: 378.55
91 | 11000 |  | Строительство ВЛ 110 кВ до планируемой ПС 220 кВ Горячинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | + | + | +
92 | 11001 |  | ПС 110/6 кВ Затон | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2021 | + | + | + | -
93 | 11002 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 2014 | 2018 | + | + | + | +
94 | 11003 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | H | H | H | H
95 | 11004 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ ТУБ-132 Турка - Усть-Баргузин (переход через а/д) (ТРУД) (СО 3.202) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | + | H
96 | 11005 |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | H | H | H | H
97 | 11006 |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ ТЛО-356 ул. Павлова 64а (вынос опор) СО 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | + | H
98 | 11007 |  | Реконструкция СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Байкало-Кудара, ПС 110/35/10 кВ Сосновоозерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
99 | 11008 |  | Оснащение оперативной блокировкой ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2019 | H | H | H | H
100 | 11009 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Кяхта" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | H | H | H | H
101 | 11010 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Оймур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
102 | 11011 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению заявителей от 15 кВт до 150 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | H | + | H
103 | 11012 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 0 | 44.7 | 0 | 0 | 284 | 2014 | 2020 | + | H | H | H
104 | 11013 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | H | H | H | H
105 | 11014 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Береговая Байкалнефтепродукт (вынос опор СО 3.202) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | H | + | H
106 | 11015 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Тресково ПК Титан (вынос опор СО 3.202) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | H | + | H
107 | 11016 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ по ул. Пионерская в с. Горячинск (вынос опор) (СО.3.202) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | H | + | H
108 | 11017 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Максимиха | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 2013 | 2015 | + | H | + | H
109 | 11018 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Новоселенгинск | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 7 | 2014 | 2015 | + | H | + | H
110 | 11019 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ у. Бургуй, Закаменский район (вынос опор)(СО 3.202) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | + | H
111 | 11020 |  | Устройство телемеханизации ПС 110 кВ (2015 год-ПС Тарбагатай, ПС Курба, ПС Улан-Удэнская Птицефабрика; 2016 год - ПС Байкала-Кудара, ПС Кабанская, ПС Селенгинский ЦКК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | + | H | H | H
112 | 11021 |  | ИА МРСК Модернизация диспетчерских щитов с применением LED панелей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
113 | 11022 |  | Реконструкция системы связи (2014г. ПС Мостовка, ПС Тимлюй, ПС Усть-Баргузин) 2016. - ПС Байкала-Кудара, ПС Кабанская, ПС Селенгинский ЦКК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | + | H | H | H
114 | 11023 |  | ИИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
115 | 11024 |  | Оснащение автотранспортных средств тахографами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
116 | 11025 |  | Модернизация системы учета розничного рынка (0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | H | H | H | H
117 | 11026 |  | Монтаж систем видеонаблюдения и охранной сигнализации, инженерно-технических средств защиты в РЭС и ПС ( 2014г. Заиграевский РЭС, Тарбагатайский РЭС, ПС Октябрьская ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
118 | 11027 |  | Оснащение объектов инженерно - техническими средствами охраны (монтаж систем безопасности в РЭС, ПО в зоне ведения филиала) 2015г. (ПО БЭС, ПО ЦЭС, ПО ЮЭС, АУП, Тункинский РЭС, Хоринский РЭС, Джидинский РЭС, Мухоршибирский РЭС, Бичурский РЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | + | H | H | H
119 | 11028 |  | Дарение ДНТ Байгал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
120 | 11029 |  | Строительство учебного полигона в п. Каменск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | + | H
121 | 11030 |  | Приобретение бурильно-крановых машин (БЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
122 | 11031 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
123 | 11032 |  | Приобретение бригадных автомобилей (БЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
124 | 11033 |  | Приобретение грузовых автомобилей (БЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
125 | 11034 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | H | H | H | H
126 | 11035 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
127 | 11036 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | H | H | H | H
128 | 11037 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | H | H | H | H
129 | 11038 |  | Дарение Власенко Н.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
130 | 11039 |  | Дарение СНТ Восток-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
131 | 11040 |  | Дарение ДНТ Весна | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 4.1 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
132 | 11041 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | H | - | + | H
133 | 11042 |  | Строительство Прибайкальского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | H | + | +
134 | 11043 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующин монтажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
135 | 11044 |  | Консолидация электросетевых активов (выкупная стоимость Павлов А.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | H | H | H | H
136 | 12 | Красноярскэнерго |  | Гр 1: 0; Гр 2: 622.74; Гр 3: 0; Гр 4: 0; Гр 5: 604.452
137 | 12000 |  | Строительство КВЛ 110кВ "Водозабор" - ПС "Восточная" в г.Красноярске - в рамках программы развития. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2011 | 2022 | - | + | - | -
138 | 12001 |  | Приобретение и замена элементов СОПТ (целевая программа повышения надежности СОПТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | + | H | H | H
139 | 12002 |  | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ п. Покровка, п. Николаевка, п. Торгашино, п. Суворовский. | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 2009 | 2021 | H | H | H | H
140 | 12003 |  | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ для повышения качества и надежности бытового сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2013 | 2021 | н | н | н | н
141 | 12004 |  | Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | H | H | H
142 | 12005 |  | Приобретение цифровых фиксирующих приборов и РАС для оснащения ПС 110 кВ Бородинская, Нагорная, Уяр-городская, Енисейская, Кеть, Тамтачет, Заледеево, Новохайская, Болтурино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | H | H | H | H
143 | 12006 |  | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ. Программа моденизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала и по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006 г. о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России(2013-2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2019 | + | H | H | H
144 | 12007 |  | Организация цифровых каналов связи с ПС 110кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС Вознесенка, ПС ПП Боготольский, ПС Миндерла. ПС Б.Мурта, ПС Бородинская, ПС Рыбинская, ПС Уярская, ПС Солянка, РП 89) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | H | H | H
145 | 12008 |  | Организация цифровых каналов связи. Программа телемеханизации по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006г о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России. Красноярскэнерго. (2013-2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2019 | + | H | H | H
146 | 12009 |  | Модернизация систем учета РРЭ филиала "Красноярскэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2021 | + | H | H | H
147 | 12010 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | H | H | H | H
148 | 12011 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | H | H | H | H
149 | 12012 |  | Оснащение КРУ 6-10 кВ объектов филиала дуговыми защитами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
150 | 12013 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х40 МВА на 2х63 МВА. | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | + | + | - | -
151 | 12014 |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске. Замена силовых трансформаторов 110 кВ 1х16 МВА, 1х25 МВА на 2х40 МВА. | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2016 | + | + | H | +
152 | 12015 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ ф. С-224/С 229 ПС <Октябрьская>-ПС <Академгородок> в пролетах опор 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | + | + | +
153 | 12016 |  | Оснащение ПС 110 кВ Березовка, Уяр городская, Заозерновская устройствами АОСН. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | H | H | H
154 | 12017 |  | Реконструкция ВЛ 110 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | + | H | + | H
155 | 12018 |  | Строительство новой ПС 110/35-10 кВ "Озерная" (2х25 МВА). Строительство ВЛ 110 кВ отпайки от ВЛ 110 кВ (С-229/С-230) для тех присоединения ЗАО "Фирма "Культбытстрой | 0 | 50 | 0 | 0 | 13 | 2014 | 2021 | - | - | - | -
156 | 12019 |  | Реконструкция ЛЭП 110 кВ С-645/С-646 ПС "Раздолинская" - ПС "Партизанская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | H | H | H | H
157 | 12020 |  | Реконструкция ВКЛ-10 кВ ф.1603, ВКЛ-10кВ ф.1610 от ПС16 <Пролетарская> до РП119> по СОГЛАШЕНИЮ № 41.2400.13499.13 от 25 декабря 2013г. с ООО <Енисейлесстроем> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
158 | 12021 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Идринская" (установка ячеек 35, 110 кВ 2Т с элегазовыми выключателями, установка СВ-35 кВ на элегазовый выключатель, установка выносных трансформаторов тока 110 кВ, монтаж второй секции 10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | - | - | - | -
159 | 12022 |  | Реконструкция РП №133 (пристройка к существующему РУ-10кВ здания) (ФГАОУ ВПО СФУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | + | H
160 | 12023 |  | Монтаж цепи ВЛ-6кВ ф. Причал проводом марки 3хСИП-3-20 (1000 м) в целях повышения мощности потребления электроэнергии для технологического присоединения ФБУ "Енисейречтранс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
161 | 12024 |  | Строительство новой ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" (Инд.Т.) | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | + | + | + | +
162 | 12025 |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №405 до границы здания автомойки, 300 м для технологического присоединения здания автомойки Богданова Р.В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
163 | 12026 |  | Реконструкция ВЛ 35 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | + | - | - | -
164 | 12027 |  | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ С 211/ С 212 ПС "Центр" - ПС № "Весна - 2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2014 | 2014 | + | H | H | +
165 | 12028 |  | Реконструкция яс.;6 и яс.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция яч.№8 и яч.№11 в РУ-10кВ РП №75. Установка двух дополнительных ячеек в РУ-10кВ РП №75. Замена КТП №232 с силовыми трансформаторами на 2БКТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000кВА (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4) (Д№20.24.20044.10 от 10.11.2010) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2015 | + | H | H | H
166 | 12029 |  | Замена яч. №31 и №22 в ЗРУ-10 кВ ПС №54 "Академгородок"; замена яч. №37 и №44 в ЗРУ-10 кВ ПС №2 "Советская" (ФГАОУ ВПО СФУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | H | H | H
167 | 12030 |  | Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 | 2010 | 2016 | + | + | + | +
168 | 12031 |  | Реконструкция, установка дополнительных ячеек на ПС 110 кВ (нагрузка свыше 750 кВт) Д№20.24.2424.07 (Г-Ж-111 от 24.05.2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
169 | 12032 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 <Городская> г.Канск для выполнения предписания Ростехнадзора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | - | + | - | -
170 | 12033 |  | Строительство РП 10кВ для технологического присоединения объектов Красноярского краевого онкологического диспансера (КГБУ "Управление капитального строительства") (Г-С-765 от 17.11.2007) | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | + | H | H | H
171 | 12034 |  | Реконструкция ВЛ 110кВ <ПС Приангарская-ПС Богучаны>, <ПС Приангарская-ПС Чунояр> (установка систем связи, РЗА, телемеханики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | - | - | - | -
172 | 12035 |  | Реконструкция ПС №105 110/6кВ <Овсянка> с увеличением трансформаторной мощности и строительством двухцепной ВЛ 6кВ до п. Манский> | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | - | - | - | -
173 | 12036 |  | Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран" (Д№20.24.25077.11. от 13.12.2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
174 | 12037 |  | Реконструкция ТП №264 (замена пяти ячеек КСО 3 на семь ячеек КСО 386). Реконструкция ТП №286 (установка 3-х дополнительных ячеек) (г. Красноярск, ул. Мечникова - Акционерный коммерческий Сберегательный Банк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | + | H | H | H
175 | 12038 |  | Реконструкция ТП 564 с ВКЛ, (Соглашение 41.2400.1751.15 с ООО "УСК Сибиряк>, <Жилой дом по ул. Кишиневской>) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | H | H | H
176 | 12039 |  | <Реконструкция ЗТП 25-21-5/2*160 <Очистные сооружения> в г.Уяре Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС филиала <Красноярскэнерго> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | H | H | H
177 | 12040 |  | Прокладка КЛ 0,4 кВ от 1 секции шин ТП №502 до ВРУ-0,4 кВ здания для технологического присоединения МБДОУ Детский сад №3, Индив_3_МБДОУ "Детский с №3 _.12974.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
178 | 12041 |  | Устновка КТПН 10/0,4 кВ (630 кВА). Строительство КЛ 10 кВ от ТП №216 до вновь установленной КТПН 10/0,4 кВ, 240 м. Индив_7_ОАО "РЖД_4.11787.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
179 | 12042 |  | Доукомплектовка двух 2ТП 10/0,4кВ, стр-во двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РТП <Тензор> 10/0,4 кВ до РУ-10 кВ ТП № 6114 с установкой двух доп.ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ РТП <Тензор> для тех. присоед. многоэтажных жилых домов № 3, 5, 8 (ООО <Стройтехника>) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2010 | 2012 | + | H | H | H
180 | 12043 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10 (460 м). Строительство дополнительной КЛ -10 кВ кабелем марки 3*АПвПу (1*240) (200м)от яс. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 (200 м) для технологического присоединения ООО "Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
181 | 12044 |  | Прокладка КЛ 6 кВ от опоры №11 ф. 6-11 до места установки новой КТПН, 300 м. Установка новой КТПН 6/0,4 кВ (160 кВА) для технологического присоединения ФГУП "УС №24 ФСИН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
182 | 12045 |  | Установка новой 2БКТП 10/0,4 кВ (2х630 кВА). Прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №467 до места установки новой 2БКТП, 100 м д, ООО "СУ 602" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
183 | 12046 |  | Строительство новой ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | + | + | +
184 | 12047 |  | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной А-образной опоры до вновь устанавливаемой ТП 10/0,4 кВ Заявителя, 700 м, ГП "ЦРКК" Енисейск. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | H | H | H
185 | 12048 |  | Приобретение воздушной ЛЭП низкого напряжения у ООО "Гляденское хлебоприемное" | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 2014 | 2014 | H | H | H | H
186 | 12049 |  | Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС <Октябрьская>, С-17/С-18 ПС <Городская> - ПС <Октябрьская> в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей в г. Красноярске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | + | + | +
187 | 12050 |  | Замена вводных и секционных выключателей 6-10 кВ на ПС г.Красноярска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
188 | 12051 |  | Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | + | H | H | H
189 | 12052 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ в рамках СОГЛАШЕНИЯ № 41.2400.8242.13 от 22.08.2013 с ОАО <ФСК ЕЭС> Выполнение работ в рамках Титула ОАО <ФСК ЕЭС> Строительство <ВЛ 500 кВ №2 ПС Алюминиевая - ПС Абаканская - ПС Итатская с реконструкцией ПС 500 кВ Абаканская и ПС 1150 кВ Итатская>." | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | + | H | H
190 | 12053 |  | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП №774 расположенной по адресу г. Красноярск, ул.Малаховская, 5а/ СтандартСтрой Соглашение о компенсации затрат 41.2400.4526.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2019 | + | H | H | H
191 | 12054 |  | Вынос кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 8015 до ТП 844 с участка строительствадетского сада расположенного по адресу г.Красноярск,ул. Алеши Тимошенкова. СК Град Соглашение о компенсации затрат. 41.2400.5893.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2019 | + | H | H | H
192 | 12055 |  | Реконструкции (переустройству) сооружения - КЛ 6 кВ от ТП 240 до ТП 255 в рамках выполнениея соглашения о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц № 41.2400.6865.14 от 02.07.2014 с ООО "УСК "Сибиряк" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2019 | + | H | H | H
193 | 12056 |  | воздушная ЛЭП напряжением 10 кВ фидер 134-4 (оп. 1-20) от ПС 110/10 кВ Солонцы №134 до ТП 134-4-4, с отпайками на ТП 134-4-3, 134-4-5, 134-4-5, 134-4-6, 134-1КТП 10/0,4 кВ №134-4-2в рамках выполнениея соглашения о компенсации затрат, № 41.2400.8448.15 от 17.09.2015 с ООО "СтройТехМонтаж" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2020 | + | H | H | H
194 | 12057 |  | Оргнизция телемеханики, каналов связи, охранной сигнализации при оптимизации ОТУ на Сухобузимском, Минусинском, Пировском, Рыбинском, Партизагском РЭС. (Приказ №580-пр от 07.07.2014г.)> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
195 | 12058 |  | ПСД - канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - БНС-ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | + | H | H | H
196 | 12059 |  | Строительство ВЛЗ 10кВ проводом марки 3хСИП-3-20 (1х35) на железобетонных опорах от оп. №91 ф. 68-5 10кВ для ТП школы на 115 учащихся в с. Новомитрополька2. Строительство новой КТП 10/0,4кВ для ТП школы на 115 учащихся в с. Новомитрополька | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2011 | + | H | H | H
197 | 12060 |  | Индив_2_МБДОУ "Дет сад 219 _4.9564.12, КЛ 0,4кВ от ТП 449 до МБДОУ № 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
198 | 12061 |  | Индив_5_Администрация Ермак_.12936.12 Установка новой КТП 10/0,4 кВ (400 кВА). Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №163 ф. 10-06 до новой КТП, 75 м для ТП. С. Мигна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
199 | 12062 |  | Строительство учебно тренировочных полигонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
200 | 12063 |  | Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская - Связная с установкой двух линейных ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская. Индивидуальный тариф | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2014 | 2016 | + | + | + | +
201 | 12064 |  | Реконструкция ПС 110/10кВ Юбилейная | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | - | - | - | -
202 | 12065 |  | Установка двух ячеек на ПС №2 110/10 кВ Советская ул. Киренского - ул. Юбилейная - ул. 2-ая Байкитская - ул. Ленинградская - ООО Комфортстрой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 | + | H | H | H
203 | 12066 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ ЛДК с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х10 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | + | + | H | H
204 | 12067 |  | Установка двух ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ Мичуринская, установка расчетных приборов учета с трансформаторами тока МУК УКС крытый каток с искусcтвенным льдом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2012 | + | H | H | H
205 | 12068 |  | Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ - 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 Остров Отдыха для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2012 | + | H | H | H
206 | 12069 |  | Реконструкция ТП №321 с заменой трансформаторов 2х320 на 2х630 кВА МБДОУ "Детский сад №69" | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2012 | + | H | H | H
207 | 12070 |  | Реконструкция ТП №525 с заменой силового трансформатора 800 кВА на 1 000 кВА (ул.Партизана Железняка, 24В - ЗАО Красноярскгеофизика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2011 | + | H | H | H
208 | 12071 |  | Реконструкция ТП 10/0,4кВ №583 с заменой трансформаторов 2х400 на 2х1000 кВА ООО Владко | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2012 | + | H | H | H
209 | 12072 |  | Реконструкция ВЛЭП 10 кВ протяженностью 400 м, совместная подвеска ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ, протяженностью 250 м с установкой новой КТПН 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 400 кВА 1 шт. Казанин В.В., Сазонов А.В. | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 2011 | 2013 | + | H | H | H
210 | 12073 |  | Реконструкция ВЛЭП напряжением 10 кВ фидер 64-2 оп. 1-86 от ПС 35/10 кВ Дрокино №64 до ТП 64-2-3, 64-2-9 с отпайками на ТП 64-2-10, 64-2-6 , ВЛЭП напряжением 10 кВ фидер 64-5 оп. 1-31 от ПС 35/10 кВ Дрокино №64 до ТП 64-5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
211 | 12074 |  | Восстановление ВЛ-10/0,4кВ поврежденных в результате пожаров ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 5.84 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
212 | 12075 |  | Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г Советский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.997 | 2010 | 2021 | - | H | H | H
213 | 12076 |  | замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г. Ленинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.411 | 2010 | 2021 | - | H | H | H
214 | 12077 |  | Реконструкции здания конторы в г.Уяре по ул.Октябрьская,1а Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС филиала МРСК Сибири Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | H | H | H
215 | 12078 |  | Строительство двух КЛ 10 кВ из сшитого полиэтилена сечением (3х300) мм2 от ПС №98 до новой РП., двух КЛ 10кВ сечением (3х240 мм2) от новой РП до РП №107 яч.3 и яч.4., двух КЛ 10кВ сечением (3х240 мм2) от новой РП до РП №19 яч.7 и яч.2., КЛ 10кВ сечением (3х185 мм2) от новой РП до строящихся ТП по двухлучевой схеме (ул.Маерчака - Л.Прушинской - ул.Заводская - ООО "Арбан") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2011 | + | H | H | H
216 | 12079 |  | Реконструкция яч.№7 в ЗРУ-6кВ РП №162 с заменой масляного выключателя на выкуумный (ООО "Интек") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2011 | + | H | H | H
217 | 12080 |  | Прокладка КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №141 до ВРУ 0,4 кВ МБОУ "Детский сад №28" (230 м) для ТП МБОУ "Детский сад №28" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 2012 | 2012 | + | H | H | H
218 | 12081 |  | Прокладка двух КЛ 10 кВ от ячеек №3 и №4 РУ-10 кВ ТП №943 до ячеек №5 и №6 РУ-10 кВ ТП №944, 320 м (АкваИнвест-Красноярск ООО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 2012 | 2013 | + | H | H | H
219 | 12082 |  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Советская" - РП №133, 2450 м; строительство КЛ 10 кВ от ПС №54 "Академгородок" - РП №133, 2500 м (ФГАОУ ВПО СФУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.764 | 2012 | 2012 | + | H | H | H
220 | 12083 |  | Строительство КЛ 10 кВ (Доп. соглашение №4 от 29.11.2013к договору ТП от 16.09.2011 №20.24.114.10 ) /свыше 670 кВт/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 2013 | 2015 | H | H | H | H
221 | 12084 |  | Строительство ВЛ 6-10 кВ (ДС №2 от 21.05.2013 к ДТП №20.24.4830.11 от 05.09.2011) /от 150 до 670 кВт/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
222 | 12085 |  | Строительство КЛ 6-10 кВ (ДС №1 от 29.06.2012 к 20.24.23559.11 от 13.12.2011) /от 150 до 670 кВт/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.235 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
223 | 12086 |  | Строительство КЛ 0,4 кВ (Д№20.24.5283.11 от 15.11.2011) /от 150 до 670 кВт/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
224 | 12087 |  | Строительство КЛ 0,4 кВ (20.24.24452.11 от 25.10.2011) /от 15 до 150 кВт/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 2012 | 2015 | + | H | H | H
225 | 12088 |  | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка свыше 670 кВт)(Д№20.24.24967.11 от 21.03.2012. дс №3 от 10.01.2014 к Д№ 20.24.3014.07/г-л-149 от 13.08.2007) | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
226 | 12089 |  | Реконструкция, установка ячеек 10 кВ (Д№20.24.8549.12 от 30.08.2012) /от 150 до 670 кВт/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
227 | 12090 |  | Реконструкция ТП, РП (РП №72 - ячейка КСО-298НН; ТП №375 замена силовых трансформаторов ТМГ 2х180 кВА на ТМГ 2х400 кВА; РП №205 - 2 ячейки КСО-298 | 0 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
228 | 12091 |  | Реконструкция ТП 10 кВ, (нагрузка от 15 до 150 кВт) (Д№20.24.2031.11 от 30.08.2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | H | H | H
229 | 12092 |  | Реконструкция ТП, РП с заменой оборудования (ПО ЗЭС, ПО ВЭС, ПО КАТЭК, ПО КЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | H | H | H
230 | 12093 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП и т.п., для техприсоединения заявителей /от 150 до 670 кВт/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | H | H | H
231 | 12094 |  | Реконструкция ТП, КТПН с заменой силовых трансформаторов, (нагрузка от 15 до 150 кВт) | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | H | H | H
232 | 12095 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению заявителей от 15 кВт до 150 кВт | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 19.63 | 2014 | 2015 | + | H | + | H
233 | 12096 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 0 | 81.34 | 0 | 0 | 460.705 | 2014 | 2021 | + | H | H | H
234 | 12097 |  | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
235 | 12098 |  | Антитеррористическая деятельность и противодиверсионная защита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | + | H | H | H
236 | 12099 |  | Реконструкция объектов с целью приведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документациисаний (Ростехнадзор) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | H | H | H | H
237 | 12100 |  | Приобретение бригадных автомобилей, легковых (КЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
238 | 12101 |  | Приобретение Бурильно-крановых машин (КЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
239 | 12102 |  | Приобретение грузовых автомобилей (КЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
240 | 12103 |  | Приобретение мульчеров (КЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
241 | 12104 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | H | H | H | H
242 | 12105 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (КЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
243 | 12106 |  | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 24 50 0400131 128 по адресу г. Красноярск, ул. Аэровокзальной, 11 <а> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | H | H | H | H
244 | 12107 |  | ТП № 31 с КЛ 10кВ Переданное имущество ОАО "Красноярскпромстрой", по решению суда | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1.23 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
245 | 12108 |  | работы по реконструкции (переустройству) ТП 8015 в рамках выполнениея соглашения о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц № 41.2400.4757.15 от 27.05.2015 с КГКУ "УКС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | + | H | - | -
246 | 12109 |  | Реконструкция объектов электросетевого комплекса, принадлежащих ОАО <МРСК Сибири> (КЛ - 10 кВ от ПС №122 <Северная> яч.№29 до РП №129 яч.№6) в связи со строительством жилых домов в микрорайоне <Метрострой> Октябрьского района г.Красноярска с выполнением изыскательских работ, на основании соглашения о компенсации затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
247 | 12110 |  | Строительство 2БКТП 6/0,4 кВ, установка КТПН 10/0,4 кВ, (нагрузка от 150 до 670 кВт) (Д№20.24.20044.10 от 10.11.2010) | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0.94 | 2012 | 2015 | + | H | H | H
248 | 12111 |  | Реконструкция, установка дополнительных ячеек 10 кВ (нагрузка от 150 до 670 кВт) Д№20.24.8548.12 от 30.08.2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
249 | 12112 |  | Установка приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
250 | 13 | Кузбассэнерго-РЭС |  | Гр 1: 0; Гр 2: 173.42; Гр 3: 0; Гр 4: 0; Гр 5: 425.023
251 | 13000 |  | Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъединителей РГНП 110 (39 шт.), монтаж зданий ОПУ, КРУ-6 кВ (24 ячейки), КРУЭ 35 кВ (14 ячеек), демонтаж зданий ПС, построенных в 1933 г. | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | + | + | + | +
252 | 13001 |  | Реконструкция ВЛ 110 Краснополянская - Красноярская - 1,2 с отпакой на ПС Больничная с исключением двухцепных участков ВЛ (№ 20.4200.64.12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 2014 | 2016 | + | + | + | +
253 | 13002 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I, II цепь с отпайками и реконструкция ячеек 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецкая и ПС 110 кВ КФЗ 2 (№ 20.4200.364.12; 20.4200.222.12). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2019 | - | - | - | -
254 | 13003 |  | Реконструкция РС в Кемеровской области 2015 Краснобродский;2021 Старабочаты;2021 Ваганово, Пор-Искитим, Промышленная-тяговая (Портнягино, Уфимцево), Мохово | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.996 | 2013 | 2021 | + | H | H | H
255 | 13004 |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
256 | 13005 |  | Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС 35-110 кВ 2015 Абашевская, Луговая, Фильтровальная; Шахта 13, РМК, Мысковская;2016 Ново-Бунгурская;2017 Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская; Бунгурская, Томская;2017 Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | + | H | H | H
257 | 13006 |  | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ с монтажом ВОЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | H | H | H | H
258 | 13007 |  | Реконструкция направленных высокочастотных защит ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Новоленинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
259 | 13008 |  | Монтаж ВОЛС на ВЛ 110 кВ КФЗ-НКАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | + | H | H | H
260 | 13009 |  | Установка на ПС 110 кВ Красный Брод второго (резервного) комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод и ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | H | H | H
261 | 13010 |  | Реконструкция РЗА на ПС 500 кВ Юрга, ПС 110 кВ Юргинская, ПС 110 кВ Юрга-2 тяговая для защиты ВЛ 110 кВ Юрга - Юрга-2 тяговая - Юргинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
262 | 13011 |  | Установка регистраторов аварийных событий на ПС 110 кВ 2015 Новоленинская,2016 Прокопьевская, Афонинская, Беловская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | H | H | H
263 | 13012 |  | Оснащение каналами связи ПС 35-110 кВ 2015 Новочертинская, Промышленная- сельская, Высокая, Новобайдаевская, Мозжухинская; Звездная, Большеямная; Больничная, Фильтровальная, Шахтовая, Плотниковская, Заречная, Воинская, Полысаевская-3;2015-2016 Мусохрановская, Кирова-Западная, Краснополянская; Камышинская, Краснинская; 2016 Безруковская, Весенняя; 2017 Тепловая, Толевая, Таежная. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | + | H | H | H
264 | 13013 |  | Реконструкция ВОЛС ПС Ново-Анжерская-Анжерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2034 | H | H | H | H
265 | 13014 |  | Вынос ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаково Тяговая-1-2 в местах пересечения (пролеты опор 30-37) с объектом строительства ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" (соглашение о компенсации затрат с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" 41.4200.3579.14 от 25.07.2014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2015 | 2016 | + | + | + | +
266 | 13015 |  | Реконструкция ВЛ 35-110кВ (соглашение о компенсации затрат с ОАО "Черниговец" 41.4200.509.15 от 18.03.2015) ВЛ 110кВ Крохалевская - Черниговская - 1,2; ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1,2 3; ВЛ 110 кВ Анжерская-Крохалевская; ВЛ 35 кВ А-39,40 Крохалевская-Бирюлинская-Первомайская | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.27 | 2015 | 2016 | - | - | - | -
267 | 13016 |  | Вынос опор с кладбища ВЛ 110 кВ Краснополянская - Красноярская - 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | + | + | - | -
268 | 13017 |  | Реконструкция ЛЭП с приведением просек линий к нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
269 | 13018 |  | Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ (24 шт.) 2015 Ягуновская; 2021 Бунгурская, Киселевская-Заводская, Красный-Углекоп, Зенковская, Мысковская, Карьерная, Томская, Мундыбашевская, Темирская, Шахта-13, Вахрушевская, Шахтовая, Абашевская 3/4, Ново-Байдаевская, Абагурская, Северная, Судженская, Новоленинская, Инская, Грамотеинская 1/2, Прокопьевская, Коммунальная, Черниговская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | H | H | H
270 | 13019 |  | Монтаж дугогосящих реакторов 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Осинниковская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | H | H | H
271 | 13020 |  | Реконструкция ПС 110 кВ Темирская, Ильинская-Городская с установкой элегазовых выключателей, заменой разъединителей, разрядников, РЗА, ТТ и ТН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2015 | + | H | H | H
272 | 13021 |  | Опытная эксплуатация вакуумного выключателя наружной установки типа ВРС-110-31,5/2500УХЛ1 на ПС Таежная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
273 | 13022 |  | Установка измерительных ТТ и ТН на ПС 110 кВ (22 шт) 2016 Промышленная-Сельская, Ново-Черетинская, Большеямная, Новобайдаевская2016 Осинниковская, Ширпотреб, Краснобродская, Темирская, Кондомская, РМК, Орджоникидзевская, Абагурская, Высокая, Осинниковская-Тепличная;2016 Чеболсинская, Мундыбашская (ПИР-2015);2017 Мусохрановская, Больничная, Заречная, Воинская, Шахтовая, Мозжухинская, Таежная (ПИР-2015). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | + | H | H | H
274 | 13023 |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ Зиминка 1/2 (выполнение пуско-наладочных работ КРУ 6 кВ, демонтаж старого оборудования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2016 | + | + | H | H
275 | 13024 |  | Реконструкция ячеек 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ для технологического присоединения юридических лиц /свыше 670 кВт/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | H | H | H
276 | 13025 |  | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ Ф.10-9-МП от ПС 110/10 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с ООО "СДС-Строй" 41.4200.715.14 от 28.02.2014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2015 | 2015 | + | H | + | H
277 | 13026 |  | Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.10-16-КВТ-24 от ПС110 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с НО Фонд развития жилищного стр-ва Кемеровской обл. 41.4200.2815.14 от 29.01.2014) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | - | -
278 | 13027 |  | Реконструкция РП 6 кВ г.Новокузнецк Орджонекидзевского (РП-28, РП-32, РП-33, РП-9, РП-17, РП-10, РП-20, РП-3) и Куйбышевского районов (РП-12, РП-14, ЦРП-23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2020 | + | H | H | H
279 | 13028 |  | Реконструкция АЧР на ПС 35-110 кВ (42 шт). 2016 Ново-Байдаевская, Киселевская-Заводская, Вахрушевская, Краснобродская, Анжерская, Прокопьевская, Луговая, Чеболсинская, Восточная, Мирная, Топкинская,Черниговская, Очистная, Космическая, Ново-Чертинская, Заречная, Городская, Вишневская, КСК, Промышленная-Сельская, Кузбассэлемент, Фильтровальная.2016 Анжерская НПС-2, Трифоновская, Беловская, Промузел, Шестаковская, Молодежная; 2017 Водозабор, Проскоково, Плотниковская, Мусохрановская, Мозжухинска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | + | H | H | H
280 | 13029 |  | Установка автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Новокузнецк-Сортировочный и ВЛ-110кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ на ПС 110кВ Ширпотреб; ВЛ-110кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская I цепь, ВЛ-110кВ Томь-Усинская ГРЭС-Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская; ВЛ-110кВ Мысковская-Междуреченская I, II цепь с отпайками на ПС 110кВ Мысковская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | - | H | H | H
281 | 13030 |  | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
282 | 13031 |  | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО (оснащение каналами связи) 2016 Береговая (ЮЭС), Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная.2017 Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2018 Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | - | H | H | H
283 | 13032 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
284 | 13033 |  | Оснащение автотранспортных средств тахографами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
285 | 13034 |  | Реконструкция Кондомского РЭС(наружное ограждение,монтаж здания проходной)(Реконструкция здания гаража,благоустройство территории,монтаж ОПС в зданиях,периметральное освещение,периметральная сигнализация,автоматический шлагбаум) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | H | H | H
286 | 13035 |  | Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа в РЭС (Кемеровский, Топкинский, Городской РЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
287 | 13036 |  | Монтаж ИТСО на категорированных объектах база ЦЭС, ПС Прокопьевская, ПС Анжерская, ПС Юргинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
288 | 13037 |  | Реконструкция ограждений на ПС и территориях РЭС (Топкинский РЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | + | H | H | H
289 | 13038 |  | Реконструкция наружных сетей водоснабжения базы Мысковского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
290 | 13039 |  | ПИР Реконструкция наружного ограждения территории базы Кондомского РЭС и ПС Кондомская .Монтаж здания проходной. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
291 | 13040 |  | ПИР ПС Котинская35/10, Шестаковская110/35/10, Урская35/10, Прогресс35/10, Пионерская110/35/10, Береговая35/10, Щегловская35/10, Новоромановская35/10, Кулаковская 35/10, Кожевниковская 35/10, Зеледеевская35/10, Пачинская35/10 (монтаж модульных зданий узла связи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
292 | 13041 |  | ПИР Замена электродных котлов на энергоэкономичные индукционные в зданиях производственных баз РЭСов ПС Кондомская; ТМХ и трансформаторная башня ПС Кондомская; ПС Осинниковская; ПС Капитальная-3; Контора Кузедеевского МУ; ПС Вахрушевская;ПС Красный Брод; ПС Шахта 12;ПС Шахта 13; Гараж Ильинского МУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
293 | 13042 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
294 | 13043 |  | Приобретение грузовых автомобилей (КуЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
295 | 13044 |  | Приобретение бурильно-крановых машин (КуЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
296 | 13045 |  | Приобретение бригадных автомобилей (КуЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
297 | 13046 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
298 | 13047 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
299 | 13048 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
300 | 13049 |  | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 2015 | 2021 | - | - | - | -
301 | 13050 |  | Перенос линии Шахта №12 (ВЛ 35 кВ К-21, К-22 Киселевская-Заводская-Подрайонная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 2014 | 2014 | + | + | + | +
302 | 13051 |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сосновская - ПС Калмыковская С-12 (соглашение о компенсации затрат с ООО "Разрез Бунгурский") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | H | - | -
303 | 13052 |  | Строительство КРУ-10 кВ 3, 4 секции шин (18 ячеек) ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | 2015 | + | + | + | +
304 | 13053 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП и т.п., для техприсоединения заявителей /от 150 до 670 кВт/ | 0 | 10 | 0 | 0 | 84.527 | 2014 | 2016 | + | H | H | H
305 | 13054 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 82.097 | 2014 | 2016 | + | H | H | H
306 | 13055 |  | Передача двухцепной ВЛ-110 кВ от ПС 110 кВ <Таежная> до ПС 110 кВ <Товарищ>, протяженностью 9 км, расположенной в г. Берёзовский в счет платы за ТП по договору от 17.12.2007 № 008/160-ТП (ООО СП <Барзасское товарищество") | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
307 | 13056 |  | Дарение п.СилиноВЛ10,КТП | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.63 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
308 | 13057 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | H | H | H | H
309 | 13058 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | H | H | H | H
310 | 13059 |  | НИОКР Изготовление и испытание опытных образцов временных быстровозводимых и демонтируемых опор ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
311 | 14 | Омскэнерго |  | Гр 1: 0; Гр 2: 434.33; Гр 3: 0; Гр 4: 0; Гр 5: 1572.971
312 | 14000 |  | Строительство КЛ 110 кВ "Московка - Октябрьская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 2008 | 2022 | - | H | - | -
313 | 14001 |  | Реконструкция ЛЭП 10, 35,110кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | + | H | H | H
314 | 14002 |  | Вынос ВЛ-110 кВ с терр. ОАО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" г.Омск (соглашение №41.5500.1244.14 от 26.03.14). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | + | +
315 | 14003 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2016 | + | H | + | +
316 | 14004 |  | Реконструкция ПС Октябрьская с заменой одного силового трансформатора, реконструкция ЗРУ 10 кВ с заменой масяляных выключателей на вакуумные, реконструкция компенсирующих устройств 10 кВ с установкой резистивных сопротивлений | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | + | H | + | H
317 | 14005 |  | Реконструкция ПС Барановская с заменой ОД КЗ 110 кВ 1Т, 2Т на элегазовые выключатели, замена дефектного силового трансформатора 25 на 40 МВА | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | + | H | + | H
318 | 14006 |  | Реконструкция ПС Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Кировская, Одесская, Б.Уки с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | + | H | H | H
319 | 14007 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красноярская с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 2-х ячеек 10 кВ | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | + | H | H | H
320 | 14008 |  | Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, РТП 10 кВ для электроснабжения жилого комплекса по ул. Красный путь-6-я Северная ЖСК "Серебряный берег" (№20.5500.5036.14 от 11.11.2014) | 0 | 18 | 0 | 0 | 3.758 | 2015 | 2016 | + | H | + | H
321 | 14009 |  | Строительство ТП-10/0,4 кВ2*1000 кВА, РП-10 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013) | 0 | 16 | 0 | 0 | 9.321 | 2014 | 2016 | + | H | + | H
322 | 14010 |  | Реконструкция ПС "Кировская", строительство ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов с разработкой проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2012 | 2015 | + | H | + | H
323 | 14011 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735 от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 2015 | 2021 | + | H | H | H
324 | 14012 |  | Вынос участка ВЛ-10 кВ 8ТВ на нормативное расстояние от подъезд. а/д по адресу р.п.Тевриз, ул Урожайная (согл. 41.5500.7030.14 от 25.11.14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
325 | 14013 |  | Вынос уч. ВЛ-10 кВ 10Рд и 5Рд на норм рас. от под. а/д по адр Большеук. р-н, с.Уралы, с.Чебаклы (41.5500.7089.14 от 13.01.2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
326 | 14014 |  | Вынос уч. ВЛ-10 кВ 13УИ на норм. рас. от подъезд. а/д по адресу Усть-Ишимский р-н, с.Ярково (согл. 41.5500.6671.14 от 05.11.14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
327 | 14015 |  | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Такмык, Птицефабрика, Сосновская, Надеждино, Баженово-110, Карташово, Рязаны, Андреевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
328 | 14016 |  | Реконструкция ПС 110/10кВ Ингалы с монтажом панелей защит СВ-110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
329 | 14017 |  | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
330 | 14018 |  | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Розовка, Пучково, Боевая, Новорождественка, Украинка, Лесная, Медвежка, Баррикада, Бакшеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | + | H | H | H
331 | 14019 |  | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Екатериновская, Екатеринославская, Большие Уки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | + | H | H | H
332 | 14020 |  | Телемеханизаця ПС ПС 110 кВ Новая, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110 кВ Кировская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | + | H | H | H
333 | 14021 |  | Телемеханизация ПС ПС 110 кВ Горьковская, ПС 110 кВ Дубровская, ПС 110 кВ Саргатская, ПС 110 кВ Тара (с заменой измерительных трансформаторов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | + | H | H | H
334 | 14022 |  | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
335 | 14023 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
336 | 14024 |  | Создание системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС ЗЭС СЭС Омского РЭС Калачинского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | + | H | H | H
337 | 14025 |  | Создание системы видеонаблюдения здания административного аппарата управления филиала "Омскэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | + | H | H | H
338 | 14026 |  | Создание системы технических средств охраны, сбора и обработки информации по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты городских подстанций 110/10 кВ <Октябрьская>, ПС <Барановская> и др. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
339 | 14027 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | H | H | H | H
340 | 14028 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | H | H | H | H
341 | 14029 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | H | H | H | H
342 | 14030 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе улиц Менделеева и Малиновского В САО г. Омска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2013 | 2015 | + | H | + | H
343 | 14031 |  | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | H | H | H | H
344 | 14032 |  | Реконструкция СПЗ Новотроицкого участка (реконструкция здания гаража-мастерской с монтерским пунктом с. Новотроицкое) Омского РЭС Е000020838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | + | H | H | H
345 | 14033 |  | Реконструкция оборудования отопительной мазутной котельной ПО СЭС (г.Тара) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | H | H | H
346 | 14034 |  | Вынос уч.ВЛ-10кВОр-3 с тер. з/у Марьяновский р-н, с.Орловка, 50летОктября (41.5500.3233.15 -15.06.2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
347 | 14035 |  | Вынос уч. ВЛ-10кВф.8-Зн с тер.стр-ва объекта с.Знаменское Ленина,20а (41.5500.1771.15-17.05.2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
348 | 14036 |  | Реконструкция с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на ПС Омская Нефть, Кировская, ПС Тюкалинская (2015 и 2018г. ПС Омская Нефть 6 шт. МВ-110 1Т; 6 шт. МВ-110 2 Т; ПС Кировская -МВ-110 С-49, 4 шт.2019г. ПС Кировская 6 шт. МВ-110 С-90; ПС Тюкалинская 4 шт. МВ-110 С-37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2018 | H | H | H | H
349 | 14037 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сургутская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА, заменой оборудования ОРУ-110 кВ, 35 кВ, ЗРУ-10 кВ и ОПУ (№20.55.3836.10 от 13.05.2011г.) | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2018 | + | H | H | H
350 | 14038 |  | Строительство ПС 35/10 кВ "Гидроузел" (№20.55.3836.10 от 13.05.2011г.) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | + | H | + | +
351 | 14039 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 0 | 123.37 | 0 | 0 | 1436.504 | 2012 | 2021 | + | H | H | H
352 | 14040 |  | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения многоэтажного строительства и инфраструктуры | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 2.5 | 2015 | 2015 | + | H | H | H
353 | 14041 |  | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения индивидуальной жилой застройки | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 26.2 | 2014 | 2020 | + | H | H | H
354 | 14042 |  | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ-0,4 от ТП-21 ф.3, ВЛ-0,4 от ТП-36 ф.1, ВЛ-0,4 от ТП-36 ф.3 Калачинский РЭС; ВЛ 0,4 кВ от НВ-8-7 ф.1,ф.2,ф.3 Нововаршавский РЭС; ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-6-3, ВЛ-0,4 ТП-ТМ-1-7 Поповка Азовский РЭС; ВЛ-0,4 кВ Аз-9-7 ф.2, Аз-10-9ф.1, ВЛ-0,4 от КТП Нк-7-13 ф1,2,3 Кормиловский | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.862 | 2011 | 2016 | + | H | H | H
355 | 14043 |  | Телемеханизация ПС ПС 110 кВ Русская поляна, ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная, ПС 110 кВ Надеждинский ТПК, ПС 110 кВ Амурская, ПС 110 кВ Сельская, ПС 110 кВ Калачинская, ПС 110 кВ Новокормиловская (с заменой измерительных трансформаторов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
356 | 14044 |  | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
357 | 14045 |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2020 | + | H | H | H
358 | 14046 |  | Создание системы контроля и управления доступом на городских подстанциях 110 кВ (ПС Парниковая, ПС Центральная, ПС Сибзавод, ПС Северо-Западная, ПС Советская, ПС Западная, ПС Новая, ПС Левобережная, ПС Съездовская, ПС Весенняя, ПС Карбышево, ЗРУ и ОПУ ПС Бройлерная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
359 | 14047 |  | Монтаж пожарной сигнализации (2015г. здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г. здания и сооружения с.Михайловка, ОПУ Ингалы, здание с .Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора.2017 здания и сооружения Азовский ннр, Тюкалинский район. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2020 | + | H | H | H
360 | 14048 |  | ИА МРСК Прочие основные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
361 | 14049 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2019 | H | H | H | H
362 | 14050 |  | Приобретение бригадных автомобилей (ОЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
363 | 14051 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (ОЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
364 | 14052 |  | Строительство КЛ 110 кВ "Октябрьская - Северо-Западная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 2012 | 2022 | - | H | - | -
365 | 14053 |  | Реконструкция ПС с заменой ОД, КЗ 35 кВ на ПС "Надеждино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2013 | + | H | H | H
366 | 14054 |  | Создание канала ВЧ обработки на ПС Барановская, Октябрьская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | H | H | H
367 | 14055 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заменой 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 25МВА | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | + | H | H | H
368 | 14056 |  | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ (12 ячеек) в районе ул. Кондратюка | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.434 | 2012 | 2014 | + | H | + | +
369 | 14057 |  | Строительство, реконструкция электросетевых объектов по индивидуальным проектам и стандартизированным ставкам (20.5500.3824.15; 20.5500.91.15; 20.5500.7217.14; 20.5500.1272.15; 20.5500.5815.14; 20.5500.5812.14; 20.5500.7461.14; 20.5500.1036.15) | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 41 | 2015 | 2017 | + | H | H | H
370 | 14058 |  | Строительство сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителей по индивидуальным проектам (20.55.1437.12 от 13.04.2012, 20.55.4673.11 от 22.02.2012, 20.55.846.12 от 05.03.2012) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.3 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
371 | 14059 |  | Замена провода на СИП ВЛ-10 кВ Мз-4 с терр. объекта Гладышева Д.С. Омс.обл., г.Калачинск (согл. №41.5500.1859.15 от 22.04.2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
372 | 14060 |  | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ Красный Пахарь | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 2.5 | 2008 | 2014 | + | H | + | -
373 | 14061 |  | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит Кировская, РП Азово, Стрела, Парниковая, Животновод, Карбышева, Бройлерная, Чунаевская, Власть Труда, Ачаирская оросительная, Новотроицкая-110, Надеждинский ТПК, Большой Атмас, Екатерининская, Горьковская, Октябрьская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2015 | + | H | H | H
374 | 14062 |  | Реконструкция подстанций с заменой устаревших РЗ на МПРЗА Одесская, Ачаир-Оросительная, Бакшеево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | H | H | H
375 | 14063 |  | Реконструкция ПС 110/10кВ "Левобережная", "Весенняя" с участием нагрузки в реализации управляющих воздействий от САОН, выполнение расчета режима электрической сети для обоснования необходимости АОСН на подстанции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | + | H | H | H
376 | 14064 |  | Создание каналов связи ВОЛС ПС Саргатская- ПС Надеждинский ТПК; ПС Кировская - ПС Западная - Пс Карбышево; ПС Карбышево -опора №2 ВЛ 110 кВ С17, С18 на ПС Московка; опора №31 ВЛ 110 кВ С63 на ПС Западная - опора №29 ВЛ 110 кВ С53 на ПС Весенняя; ПС Бройлерная -опора №154 ВЛ 110 кВ С13 на ПС Густафьево; ПС Тюкалинская -Тюкалинский РЭС; ПС Птицефабрика - опора №42 ВЛ 110 кВ С6; ПС Птицефабрика -опора №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2021 | + | H | H | H
377 | 14065 |  | Оснащение автотранспортных средств тахографами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
378 | 14066 |  | Создание системы контроля и управлением доступа баз ПО ВЭС, СЭС, Омского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | H | H | H
379 | 14067 |  | Реконструкция РПБ Павлоградского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | + | - | - | -
380 | 14068 |  | Реконструкция СПЗ Колонийского мастерского участка (реконструкция здания конторы Колонийского участка) Калачинского РЭС Е000016867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | + | H | H | H
381 | 14069 |  | Реконструкция РПБ Русско-Полянского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | + | H | + | +
382 | 14070 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
383 | 15 | Хакассэнерго |  | Гр 1: 0; Гр 2: 27.88; Гр 3: 0; Гр 4: 0; Гр 5: 462.762
384 | 15000 |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9 | 2014 | 2021 | - | - | - | -
385 | 15001 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ-0.12км. ТП-10/0.4кВ 250кВА - 1шт., Вл-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.42 | 2012 | 2015 | + | H | H | H
386 | 15002 |  | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3.471 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
387 | 15003 |  | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Советская | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 4.35 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
388 | 15004 |  | Модернизация системы учета электроэнергии в сетях (0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 | H | H | H | H
389 | 15005 |  | Целевая программа по оснащению РУ-6/10 кВ дуговыми защитами(Гидролизная, Стройбаза, ГПП-3, РП-8 в 2013г, РП-5, РП-11 в 2014г., Ташеба Сельская, Первомайская, Подсинее в 2015г., Б-Ерба в 2016г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
390 | 15006 |  | Телемеханизация ПС 110кВ ГПП-2, ГПП-3, ГПП-4, Знаменка, Стройбаза, Гидролизная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | + | H | H | H
391 | 15007 |  | Реконструкция ВЛ220-110кВ с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | H | H | H | H
392 | 15008 |  | Реконструкция ВЛ-110кВ С-99/100 "Абакан-районная-Южная" восстановление после паводка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
393 | 15009 |  | Реконструкция ВЛ35кВ с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | H | H | H | H
394 | 15010 |  | Создание электромагнитной блокировки разъединителей ПС 110/10 кВ Калининская, Элеваторная, Юго-западная, Полтаково, Кирба, Северная, Боград, КСК, Подсинее, ГПП-4, Бея, Южная, Рассвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | + | H | H | H
395 | 15011 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой 2-х дополнительных ТП 250 кВа на ф.31-04 и строительством двух отпаек ВЛ-10 кВ с совместной подвеской СИП-0,4 кВ общей протяженностью 1 км., ул. Набережная в с. Очуры | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 4.133 | 2013 | 2016 | + | H | H | H
396 | 15012 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ 0,4км, ТП-250 кВА/10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ 2,18км., п. Туим, ул. Северная, Крестьянская | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.58 | 2014 | 2016 | + | H | H | H
397 | 15013 |  | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-26 до РТП-03А и РП-3 с перезаводом КЛ-10 кВ на ПС Рассвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
398 | 15014 |  | Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2016 | H | H | H | H
399 | 15015 |  | Оснащение объектов инженерно - техническими средствами охраны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | H | H | H | H
400 | 15016 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
401 | 15017 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | H | H | H | H
402 | 15018 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2019 | H | H | H | H
403 | 15019 |  | Строительство ПС -110/10 кВ им. Мазина К.Д. (Калинино-2) (2*25 МВА-проектная мощность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | + | + | + | +
404 | 15020 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15кВт | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 344.2 | 2014 | 2021 | + | H | H | H
405 | 15021 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | H | H | H | H
406 | 15022 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | H | H | H | H
407 | 15023 |  | Целевая программа замены комутационных аппаратов (Замена предохранителей ПСН 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные)) 6-110 кВ (Черное Озеро - в 2015г.) (Бельтыры, Николаевка, в.Курлыгаш - в 2016г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | H | H | H | H
408 | 15024 |  | Реконструкция сетей Черногорского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.086 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
409 | 15025 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верх Таштып | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014 | 2016 | + | H | H | H
410 | 15026 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верхние Сиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014 | 2016 | + | H | H | H
411 | 15027 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТП88-08-13, с.Имек ул.Пушкина, Ленина, Набережная | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 2014 | 2016 | + | H | H | H
412 | 15028 |  | Реконструкция сетей 10-0,4кВ в с.Верх Аскиз ТП11-03-08 Л1,Л2, | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.382 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
413 | 15029 |  | Телемеханизация ПС 110кВ Подсинее, Сарагаш, Первомайская, Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | + | H | H | H
414 | 15030 |  | ВОЛС ПО СаЭС - ПС Карак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | + | H | H | H
415 | 15031 |  | ВОЛС Означенное-районная - ГПП-2 42км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | + | H | H | H
416 | 15032 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
417 | 15033 |  | Восстановление ВЛ-10/0,4кВ поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2015 | 2016 | H | H | H | H
418 | 15034 |  | Строительство ВЛ 10/0,4кВ для расселения из зоны ЧС (Алтайский, Бейский,Орджонекидзевский,Ширинский р-ны) | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 18.59 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
419 | 15035 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
420 | 15036 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 36-03-05 МТФ д.Кагаево, ул.Новая-Центральная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
421 | 15037 |  | Рек.ВЛ-10кВ Шира ф.49-15 Библиотека по соглашению №41.1900.3285 от 26.08.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
422 | 15038 |  | Реконструкция сетей Белоярского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
423 | 15039 |  | Приобретение бригадных автомобилей (ХЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
424 | 15040 |  | Приобретение грузовых автомобилей (ХЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
425 | 15041 |  | ИА МРСК Модернизация диспетчерских щитов с применением LED панелей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
426 | 15042 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (ХЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
427 | 15043 |  | Организация АЧР на базе микропроцессорных терминалов "Сириус АЧР" (ПС 110кВ Ташеба Сельская, Гидролизная, Сарагаш, Карак), Организация РЗА на ПС Черногорская Городская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2015 | + | H | H | H
428 | 15044 |  | Рек. ВЛ-35кВ Т-6 ПС "Доможаково -Капчалы" по соглашению №41.1900.3356.15 от28.08.2015г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
429 | 15045 |  | Реконструкция сетей 6-0.4кВ п.Нижняя Тёя ТП89-05-07 и установкой доп ТП 160кВА, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. Л1 ул.Целинная | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 2.7 | 2013 | 2014 | + | H | H | H
430 | 15046 |  | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ул.Майская, ТП111-02-10, Л1, Л2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.7 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
431 | 15047 |  | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ТП111-02-09, Л1, Л2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.45 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
432 | 15048 |  | Реконструкция сетей Усть-Абаканского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
433 | 15049 |  | Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
434 | 15050 |  | Реконструкция СОПТ на ПС Боград - в 2013г., Рассвет, Бея, Райково, Западная - в 2014г. (с заменой АБ, ЗВУ, ЩПТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | + | H | H | H
435 | 16 | Читаэнерго |  | Гр 1: 0; Гр 2: 238.89; Гр 3: 0; Гр 4: 0; Гр 5: 1685.516
436 | 16000 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | + | + | + | +
437 | 16001 |  | Реконструкция ПС Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | - | - | - | -
438 | 16002 |  | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.145 | 2014 | 2018 | - | - | - | -
439 | 16003 |  | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2012 | 2020 | + | + | - | -
440 | 16004 |  | Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ от ПС Александровский Завод до ТПС Александровский завод (Н-Луг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2021 | + | + | + | -
441 | 16005 |  | Расширение просек ВЛ-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | H | H | H | H
442 | 16006 |  | Реконструкция ВЛ-110 Заречная - Каштак с отпайками I цепь (ВЛ-110-05), ВЛ-110 Заречная Каштак II цепь (ВЛ-110-06) на участке от ПС Заречная до отпаек на ПС-110 кВ Северная с заменой провода | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2012 | 2019 | + | + | - | -
443 | 16007 |  | Расширение просек ВЛ-35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | H | H | H | H
444 | 16008 |  | Реконструкция ПС Кличка с заменой СМВ-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | H | H | H | H
445 | 16009 |  | Реконструкция ПС Николаевская с монтажом УТБ ОПУ и оборудования РЗА, СДТУ | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | - | - | H | -
446 | 16010 |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ Молодежная с заменой ОД-КЗ 110 кВ на ЭВ-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
447 | 16011 |  | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АКБ (СОПТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2019 | + | H | H | H
448 | 16012 |  | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой измерительных трансформаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | H | H | H | H
449 | 16013 |  | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения - свыше 670 кВт) | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 53.951 | 2014 | 2016 | + | H | H | H
450 | 16014 |  | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя ((Нойон-Тологой)) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 2013 | 2014 | + | + | + | +
451 | 16015 |  | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения - от 150 до 670 кВт) | 0 | 13.67 | 0 | 0 | 61.756 | 2013 | 2016 | + | H | H | H
452 | 16016 |  | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения - от 15 до 150 кВт) | 0 | 32.69 | 0 | 0 | 136.907 | 2013 | 2020 | + | H | H | H
453 | 16017 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с заменой силового трансформатора 16МВА на 1*25МВА (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
454 | 16018 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 0 | 51.66 | 0 | 0 | 212.254 | 2014 | 2020 | + | H | H | H
455 | 16019 |  | Восстановление линий электропередачи, поврежденных в результате пожаров в Забайкальском крае (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.444 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
456 | 16020 |  | Расширение просек ВЛ 6-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | H | H | H | H
457 | 16021 |  | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.486 | 2014 | 2020 | + | H | H | H
458 | 16022 |  | Реконструкция распределительных сетей в Забайкальском крае | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.303 | 2014 | 2020 | + | H | H | H
459 | 16023 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.652 | 2014 | 2020 | + | H | H | H
460 | 16024 |  | Строительство КЛ-6 кВ в г. Чита | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.971 | 2014 | 2016 | + | H | H | H
461 | 16025 |  | Строительство РП, ТП 6-10 кВ в г. Чита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
462 | 16026 |  | Техническое перевооружение и реконструкция устройств РЗАиПА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | + | H | H | H
463 | 16027 |  | Внедрение противоаварийной автоматики транзита Бурятия - Чита (ПредТЭО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | + | H | H | H
464 | 16028 |  | Противоаварийная автоматика с организацией канала связи ПС Кличка - ПС Бутунтай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
465 | 16029 |  | Реконструкция ПС 110 кВ с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | H | H | H
466 | 16030 |  | Организация резервного канала связи на ПС 110 кВ Забайкальск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | + | H | H | H
467 | 16031 |  | Создание технологической связи для нужд ОДГ Оноского РЭС, ОДГ Забайкальского РЭС, ОДГ Оловянинского РЭС. Организация технологических каналов связи и каналов передачи данных между ПС 110 кВ Калангуй и ПС 110 кВ Балей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2020 | + | H | H | H
468 | 16032 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
469 | 16033 |  | Модернизация систем учета РРЭ филиала "Читаэнерго" (0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | H | H | H | H
470 | 16034 |  | ИА МРСК Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | H | H | H
471 | 16035 |  | Оснащение производственных отделений филиала средствами ИТСО (видеонаблюдение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2020 | + | H | H | H
472 | 16036 |  | Изготовление модульного здания связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
473 | 16037 |  | Строительство здания Оловянинского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | - | H | H | -
474 | 16038 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
475 | 16039 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
476 | 16040 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | H | H | H | H
477 | 16041 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
478 | 16042 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
479 | 16043 |  | Организация ВЧ-канала ПС Черновская - ПС Беклимишево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
480 | 16044 |  | Строительство ВЛ-110 кВ Забайкальск - ТЭЦ ППГХО (Краснокаменская ТЭЦ) (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 2009 | 2014 | + | + | + | +
481 | 16045 |  | Реконструкция ВЛ-110-36 Харанор - Даурия, с заменой провода, дефектных опор, 36 км, (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2014 | + | H | H | +
482 | 16046 |  | Реконструкция ВЛ-110-23 от ПС 110/35/6 кВ Кличка до отпайки на проектируемую ПС 110/6 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
483 | 16047 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Харанор, с заменой силовых трансформаторов 2*2.5 МВА (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
484 | 16048 |  | Строительство ВЛ-110 от отпайки ВЛ-110-22 до проектируемой ПС "Омчак" (20.7500.415.13 от 08.04.2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 2013 | 2016 | + | + | + | +
485 | 16049 |  | Строительство ПС-110 кВ "Омчак" (20.7500.415.13 от 08.04.2013) | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | + | + | + | +
486 | 16050 |  | Строительство ВЛ-110 кВ от места отпайки ВЛ-110 кВ №23 до проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
487 | 16051 |  | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Забайкальск (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
488 | 16052 |  | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Даурия (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
489 | 16053 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 "Соктуй-Милозан" (Соглашение о компенсации затрат № 41.7500.2255.15 от 11.06.2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | + | H | H | H
490 | 16054 |  | Реконструкция УРОВ-110 кВ ПС Кличка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | H | H | H
491 | 16055 |  | Приобретение ЭСК пгт.Атамановка на безвозмездной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
492 | 16056 |  | Строительство гаража ПО ГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | + | H | H | H
493 | 16057 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (ЧЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
494 | 16058 |  | Приобретение грузовых автомобилей (ЧЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2014 | H | H | H | H
495 | 16059 |  | Транспортные средства ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | H | H | H | H
496 | 17 | Горно-Алтайские электрические сети |  | Гр 1: 0; Гр 2: 28.31; Гр 3: 0; Гр 4: 0; Гр 5: 325.051
497 | 17000 |  | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 110-35кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "ГАЭС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | H | H | H | H
498 | 17001 |  | Реконструкция ПС "Акташская", ПС "Чергинская" с заменой СОПТ (ПУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
499 | 17002 |  | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 2230 кВт (от670кВт и менее5МВт) (Договор ТП №20.0400.1134.14от 30.09.14г.) | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
500 | 17003 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.621 | 2014 | 2020 | + | H | H | H
501 | 17004 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ПС №21 "Чергинская" (21-1; 21-8) Шебалинского района РА | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 2009 | 2015 | + | H | H | H
502 | 17005 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал" | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.962 | 2009 | 2017 | + | H | H | H
503 | 17006 |  | Ц.П. по УРЗА и ПА Уст. электромагн.блокир. 2014- ПС Инин., Усть-Канс.; 2015г. -ПС Акташская, ПС Сигнал; 2016г. -ПС Кош-Агачская.,ПС Кебез.; 2017г. ПС Майм. ПС Чойская; 2018- Туроч.,ПС Дмитр., ПС Усть-Кокс.)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | + | H | H | H
504 | 17007 |  | Целевая программа по оснащению приборами определения мест повреждений (ОМП) на (2013г.-ПС Акташская; 2014г.ПС Чойская, ПС Кебезенская, ПС Турочакская; 2015- ПС Майминская; Кош-Агачская; 2016г. - ПС Сигнал,ПС Чергинская.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | H | H | H | H
505 | 17008 |  | Создание системы САОН на ПС 110кВ "Майминская", "Горно-Алтайская", "Сигнал" РА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2015 | + | H | H | H
506 | 17009 |  | Создание систем телемеханики на ПС 110/10кВ( 2014г. ПС Ининская, Теньгинская, Чойская, Акташская, Усть-Канская; 2015г. - ПС Черно-Ануйская, Абайская, Сигнал, Манжерокская, Артыбашская.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
507 | 17010 |  | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
508 | 17011 |  | Модернизация корпоративной мультисервисной сети (Организация цифровых каналов связи 2013г. -Онгудайский РЭС; 2014г-Улаганский РЭС; 2015г. - У-Канский. У-Коксинский УЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
509 | 17012 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
510 | 17013 |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | + | H | H | H
511 | 17014 |  | Оснащение системой видеонаблюдения ПС 110/10кВ ( 2013г. - ПС Онгудайская, ПС Кош-Агачская, Акташская, Турочакская; ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
512 | 17015 |  | Установка систем пожарной безопасности зданий и сооружений филиала ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | + | H | H | H
513 | 17016 |  | Реконструкция здания Чойского УЭС (Здание служебно-производственное,с.Чоя М000001527) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | + | H | H | H
514 | 17017 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ в мкр. Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 1593кВт (от 670кВт и до 5МВт) (Договор ТП №20.0400.956.14 от 26.06.2014г.) | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 4.887 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
515 | 17018 |  | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ с установкой выключателя (по ретрофиту) для технологического присоединения Кош-Агачской СЭС-2 максимальной мощностью энергетических установок 5 МВт (договор ТП №1239/13от26.09.13г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 2015 | 2015 | + | H | H | H
516 | 17019 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с.Верх-Карагуж Майминского района РА | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.32 | 2014 | 2020 | - | H | H | H
517 | 17020 |  | Транспортные средства ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | H | H | H | H
518 | 17021 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | H | H | H | H
519 | 17022 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполнения проектно-изыскательских работ ПКБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | H | H | H | H
520 | 17023 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
521 | 17024 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | H | H | H | H
522 | 17025 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | H | H | H | H
523 | 17026 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ в мкр.Кубадринский в с.Чибиля Улаганского р-на РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 222кВт (от150кВт и менее670кВт) (Договор ТП №20.0400.833.14от 05.08.14г.) | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 1.5 | 2014 | 2015 | + | H | H | H
524 | 17027 |  | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2016 | H | H | H | H
525 | 17028 |  | Строительство двухцепной ВЛИ-10кВ, с расширением на одну лин.яч. РУ-10кВ ПС 110/10 Кош-Агачская для технологического присоединения Кош-Агачской СЭС-1 максимальной мощностью энергетических установок 5 МВт (Д№ 1238/13 от 26.09.2013 г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | + | H | + | +
526 | 17029 |  | Приобретение ПС№6 110/6кВ "Рудничная" общей мощностью 22,3 МВА, ВЛ-110кВ "Чоя -Рудничная" общей протяженностью 15,029км | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 15.029 | 2014 | 2014 | H | H | H | H
527 | 17030 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 180.982 | 2013 | 2021 | + | H | H | H
528 | 17031 |  | ИА МРСК Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | H | H | H | H
529 | 17032 |  | Реконструкция базы ГАЭС ( Главный корпус ,с.Майма,ул.Энергетиков 15 М000001483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2014 | + | H | H | H
530 | 17033 |  | Реконструкция ВЛ 10кВ от ПС Манжерокская Майминского района РА. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2016 | 2017 | - | H | H | H
99999