## Лист1
Макет 51916 Приложение 7.2 Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации ИП компании (сводный)
Период отчетности 12/2015
Энергообъединение 003089 |  |  | ПАО "МРСК Сибири"
№№ | Код строки | Энергопредприятие | Наименование объекта | Плановый объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [14 empty] | Примечания
[24 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  |  |  | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Мощность, МВт | Тепловая энергия, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество силовых трансформаторов, шт | Марка силовых трансформаторов | Мощность, МВА | Год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | Протяженность, км
|  |  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11 | Гр 12 | Гр 13 | Гр 14 | Гр 15 | Гр 16 | Гр 17 | Гр 18 | Гр 19 | Гр 20 | Гр 21 | Гр 22 | Гр 23 | Гр 24 | Гр 25 | Гр 26 | Гр 27 | Гр 28 | Гр 29 | Гр 30 | Гр 31 | Гр 32 | Гр 33 | Гр 34 | Гр 35 | Гр 36
| 999 | ВСЕГО |  | 5239.515 | 102.93 | 3520.258 | 1346.871 | 269.456 | 6195.84 | 115.048 | 3216.348 | 1624.324 | 1240.12 | 956.325 | 12.118 | -303.91 | 277.453 | 970.664 | 5755.587 | 126.274 | 3018.973 | 1580.71 | 1029.63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 650 |  | 363.828 |  |  |  |  | 1623.43
| 1001 | Алтайэнерго |  | Гр 1: 1875.234; Гр 2: 37.011; Гр 3: 1387.44; Гр 4: 397.986; Гр 5: 52.797; Гр 6: 1882.139; Гр 7: 15.45; Гр 8: 1156.565; Гр 9: 378.493; Гр 10: 331.631; Гр 11: 6.905; Гр 12: -21.561; Гр 13: -230.875; Гр 14: -19.493; Гр 15: 278.834; Гр 16: 1929.563; Гр 17: 36.584; Гр 18: 1245.832; Гр 19: 320.608; Гр 20: 326.539
| 1002 | Бурятэнерго |  | Гр 1: 226.328; Гр 2: 5.571; Гр 3: 91.477; Гр 4: 108.659; Гр 5: 20.621; Гр 6: 354.951; Гр 7: 7.572; Гр 8: 206.319; Гр 9: 105.886; Гр 10: 35.174; Гр 11: 128.623; Гр 12: 2.001; Гр 13: 114.842; Гр 14: -2.773; Гр 15: 14.553; Гр 16: 384.104; Гр 17: 8.546; Гр 18: 229.983; Гр 19: 124.011; Гр 20: 21.564
| 1003 | Красноярскэнерго |  | Гр 1: 1141.192; Гр 2: 17.668; Гр 3: 987.755; Гр 4: 96.522; Гр 5: 39.247; Гр 6: 1197.309; Гр 7: 27.123; Гр 8: 327.966; Гр 9: 257.192; Гр 10: 585.028; Гр 11: 56.117; Гр 12: 9.455; Гр 13: -659.789; Гр 14: 160.67; Гр 15: 545.781; Гр 16: 1141.446; Гр 17: 15.309; Гр 18: 185.58; Гр 19: 529.323; Гр 20: 411.234
| 1004 | Кузбассэнерго-РЭС |  | Гр 1: 540.513; Гр 2: 23.239; Гр 3: 232.814; Гр 4: 269.695; Гр 5: 14.765; Гр 6: 809.369; Гр 7: 15.678; Гр 8: 494.754; Гр 9: 261.969; Гр 10: 36.968; Гр 11: 268.856; Гр 12: -7.561; Гр 13: 261.94; Гр 14: -7.726; Гр 15: 22.203; Гр 16: 618.618; Гр 17: 18.421; Гр 18: 467.194; Гр 19: 99.639; Гр 20: 33.364
| 1005 | Омскэнерго |  | Гр 1: 376.218; Гр 2: 8.879; Гр 3: 253.231; Гр 4: 63.572; Гр 5: 50.536; Гр 6: 640.675; Гр 7: 15.082; Гр 8: 331.188; Гр 9: 251.522; Гр 10: 42.883; Гр 11: 264.457; Гр 12: 6.203; Гр 13: 77.957; Гр 14: 187.95; Гр 15: -7.653; Гр 16: 504.633; Гр 17: 9.14; Гр 18: 235.942; Гр 19: 223.138; Гр 20: 36.413
| 1006 | Хакассэнерго |  | Гр 1: 261.261; Гр 2: 3.816; Гр 3: 132.499; Гр 4: 109.224; Гр 5: 15.722; Гр 6: 351.922; Гр 7: 20.442; Гр 8: 199.792; Гр 9: 52.325; Гр 10: 79.363; Гр 11: 90.661; Гр 12: 16.626; Гр 13: 67.293; Гр 14: -56.899; Гр 15: 63.641; Гр 16: 312.395; Гр 17: 17.592; Гр 18: 180.183; Гр 19: 44.228; Гр 20: 70.392
| 1007 | Читаэнерго |  | Гр 1: 580.863; Гр 2: 4.285; Гр 3: 292.154; Гр 4: 223.934; Гр 5: 60.49; Гр 6: 706.834; Гр 7: 7.186; Гр 8: 370.022; Гр 9: 227.8; Гр 10: 101.826; Гр 11: 125.971; Гр 12: 2.901; Гр 13: 77.868; Гр 14: 3.866; Гр 15: 41.336; Гр 16: 666.729; Гр 17: 13.766; Гр 18: 380.233; Гр 19: 157.981; Гр 20: 114.749
| 1008 | Горно-Алтайские электрические сети |  | Гр 1: 237.906; Гр 2: 2.461; Гр 3: 142.888; Гр 4: 77.279; Гр 5: 15.278; Гр 6: 252.641; Гр 7: 6.515; Гр 8: 129.742; Гр 9: 89.137; Гр 10: 27.247; Гр 11: 14.735; Гр 12: 4.054; Гр 13: -13.146; Гр 14: 11.858; Гр 15: 11.969; Гр 16: 198.099; Гр 17: 6.916; Гр 18: 94.026; Гр 19: 81.782; Гр 20: 15.375
1. | 1000 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 2372.621 | 68.058 | 1218.289 | 1023.058 | 63.216 | 2292.387 | 28.294 | 1099.618 | 888.802 | 275.673 | -80.234 | -39.764 | -118.671 | -134.256 | 212.457 | 2024.055 | 34.097 | 1061.673 | 717.149 | 211.136 |  |  | 0 | 0 |  |  | 68 |  | 68.258 |  |  |  |  | 81.544
1.01 | 1001 | Алтайэнерго |  | Гр 1: 681.527; Гр 2: 28.464; Гр 3: 267.662; Гр 4: 371.333; Гр 5: 14.068; Гр 6: 534.071; Гр 7: 7.775; Гр 8: 253.298; Гр 9: 208.393; Гр 10: 64.605; Гр 11: -147.456; Гр 12: -20.689; Гр 13: -14.364; Гр 14: -162.94; Гр 15: 50.537; Гр 16: 494.477; Гр 17: 14.388; Гр 18: 258.698; Гр 19: 159.371; Гр 20: 62.02
1.02 | 1002 | Бурятэнерго |  | Гр 1: 178.105; Гр 2: 1.271; Гр 3: 59.953; Гр 4: 103.3; Гр 5: 13.581; Гр 6: 222.859; Гр 7: 0.983; Гр 8: 132.362; Гр 9: 73.748; Гр 10: 15.766; Гр 11: 44.754; Гр 12: -0.288; Гр 13: 72.409; Гр 14: -29.552; Гр 15: 2.185; Гр 16: 239.47; Гр 17: 3.667; Гр 18: 156.812; Гр 19: 73.717; Гр 20: 5.274
1.03 | 1003 | Красноярскэнерго |  | Гр 1: 392.2; Гр 2: 14.294; Гр 3: 272.447; Гр 4: 94.364; Гр 5: 11.095; Гр 6: 334.846; Гр 7: 3.26; Гр 8: 88.378; Гр 9: 130.527; Гр 10: 112.681; Гр 11: -57.354; Гр 12: -11.034; Гр 13: -184.069; Гр 14: 36.163; Гр 15: 101.586; Гр 16: 342.431; Гр 17: 3.195; Гр 18: 82.723; Гр 19: 187.958; Гр 20: 68.555
1.04 | 1004 | Кузбассэнерго-РЭС |  | Гр 1: 349.933; Гр 2: 9.227; Гр 3: 111.583; Гр 4: 224.966; Гр 5: 4.157; Гр 6: 482.774; Гр 7: 9.097; Гр 8: 255.724; Гр 9: 210.635; Гр 10: 7.318; Гр 11: 132.841; Гр 12: -0.13; Гр 13: 144.141; Гр 14: -14.331; Гр 15: 3.161; Гр 16: 303.78; Гр 17: 5.797; Гр 18: 249.915; Гр 19: 41.659; Гр 20: 6.409
1.05 | 1005 | Омскэнерго |  | Гр 1: 219.801; Гр 2: 6.468; Гр 3: 171.383; Гр 4: 38.817; Гр 5: 3.133; Гр 6: 220.049; Гр 7: 4.774; Гр 8: 136.032; Гр 9: 63.403; Гр 10: 15.84; Гр 11: 0.248; Гр 12: -1.694; Гр 13: -35.351; Гр 14: 24.586; Гр 15: 12.707; Гр 16: 177.16; Гр 17: 4.415; Гр 18: 89.618; Гр 19: 78.416; Гр 20: 4.711
1.06 | 1006 | Хакассэнерго |  | Гр 1: 141.52; Гр 2: 3.816; Гр 3: 70.418; Гр 4: 64.074; Гр 5: 3.212; Гр 6: 106.968; Гр 7: 0; Гр 8: 61.686; Гр 9: 33.672; Гр 10: 11.61; Гр 11: -34.552; Гр 12: -3.816; Гр 13: -8.732; Гр 14: -30.402; Гр 15: 8.398; Гр 16: 99.596; Гр 17: 0; Гр 18: 59.767; Гр 19: 28.906; Гр 20: 10.923
1.07 | 1007 | Читаэнерго |  | Гр 1: 226.844; Гр 2: 4.079; Гр 3: 157.963; Гр 4: 53.439; Гр 5: 11.363; Гр 6: 234.816; Гр 7: 1.589; Гр 8: 108.474; Гр 9: 82.59; Гр 10: 42.163; Гр 11: 7.972; Гр 12: -2.49; Гр 13: -49.489; Гр 14: 29.151; Гр 15: 30.8; Гр 16: 248.274; Гр 17: 1.418; Гр 18: 129.259; Гр 19: 70.043; Гр 20: 47.554
1.08 | 1008 | Горно-Алтайские электрические сети |  | Гр 1: 182.691; Гр 2: 0.439; Гр 3: 106.88; Гр 4: 72.765; Гр 5: 2.607; Гр 6: 156.004; Гр 7: 0.816; Гр 8: 63.664; Гр 9: 85.834; Гр 10: 5.69; Гр 11: -26.687; Гр 12: 0.377; Гр 13: -43.216; Гр 14: 13.069; Гр 15: 3.083; Гр 16: 118.867; Гр 17: 1.217; Гр 18: 34.881; Гр 19: 77.079; Гр 20: 5.69
1.1. | 1100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 776.563 | 22.036 | 537.129 | 189.812 | 27.586 | 804.837 | 5.902 | 593.403 | 97.136 | 108.396 | 28.274 | -16.134 | 56.274 | -92.676 | 80.81 | 795.237 | 7.252 | 625.298 | 57.679 | 105.008 |  |  | 0 | 0 |  |  | 19 |  | 55 |  |  |  |  | 57.595
11.01 | 1101 | Алтайэнерго |  | 272.196 | 11.021 | 163.489 | 93.887 | 3.799 | 205.741 | 1.701 | 146.813 | 12.954 | 44.273 | -66.455 | -9.32 | -16.676 | -80.933 | 40.474 | 216.056 | 3.373 | 168.862 | 2.771 | 41.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 51.1 | 0 | 0 |  |  | 4.777
1.1.1001 | 1101001 |  | Реконструкция ЦЭС ВЛ 110кВ ТГ41,ТГ-42 15,6 км (комплексная реконструкция) | 0.449 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.449 | -0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1002 | 1101002 |  | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена Опор , замена провода, замена изоляторов) ВЭС | 9.946 | 0 | 9.532 | 0 | 0.414 | 20.615 | 0 | 17.551 | 0 | 3.064 | 10.669 | 0 | 8.019 | 0 | 2.65 | 18.781 | 0 | 15.717 | 0 | 3.064 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1003 | 1101003 |  | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС Чесноковская до ПС Санниково (2*1,5км) | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0.19 | 0 | 0 | 0.023 | -0.267 | -0.29 | 0 | 0 | 0.023 | 0.365 | 0.342 | 0 | 0 | 0.023 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1004 | 1101004 |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. Опор, замена провода), 45 км | 8.882 | 0 | 8.686 | 0 | 0.196 | 2.952 | 0 | 0 | 0 | 2.952 | -5.93 | 0 | -8.686 | 0 | 2.756 | 2.891 | 0 | 0 | 0 | 2.891 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1005 | 1101005 |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка | 6.802 | 0 | 6.606 | 0 | 0.196 | 3.512 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | -3.29 | 0 | -6.606 | 0 | 3.316 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 1.117 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1006 | 1101006 |  | Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя, замена выключателя 110кВ СБ-128 на эл.газовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, | 6.066 | 1.936 | 0 | 4.13 | 0 | 6.4 | 1.149 | 0 | 4.099 | 1.152 | 0.334 | -0.787 | 0 | -0.031 | 1.152 | 1.359 | 0.974 | 0 | 0 | 0.385 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1007 | 1101007 |  | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл., ЮЭС | 9.366 | 0.873 | 0 | 8.493 | 0 | 9.078 | 0 | 0 | 8.855 | 0.223 | -0.288 | -0.873 | 0 | 0.362 | 0.223 | 1.08 | 0.857 | 0 | 0 | 0.223 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1008 | 1101008 |  | Реконструкция ПС110/10 кВ "Северная",замена оборуд-я, установка тр-ров 2*10 МВА, зэс | 63.217 | 3.045 | 0 | 60.172 | 0 | 0.588 | 0.362 | 0 | 0 | 0.226 | -62.629 | -2.683 | 0 | -60.172 | 0.226 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.226 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1009 | 1101009 |  | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | 16.275 | 0.965 | 0 | 15.31 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | -16.226 | -0.965 | 0 | -15.31 | 0.049 | 0.286 | 0.237 | 0 | 0 | 0.049 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1010 | 1101010 |  | Реконструкция ПС 110 кВ Сиреневая (2х40 МВА) ( Перевод питания с ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Подгорная с отпайками (ВЛ ТП045, ТП-46) на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Власиха (ВЛ ТВ -43, ВЛ ТВ | 1.115 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.115 | -1.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1011 | 1101011 |  | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые) | 6.406 | 2.158 | 0 | 4.248 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | -6.296 | -2.158 | 0 | -4.248 | 0.11 | 0.664 | 0.554 | 0 | 0 | 0.11 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1012 | 1101012 |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (устанока тр-ров 2х25МВА), ж/б ограждение | 46.523 | 0 | 45.89 | 0 | 0.633 | 48.497 | 0 | 22.021 | 0 | 26.476 | 1.974 | 0 | -23.869 | 0 | 25.843 | 56.416 | 0.409 | 29.531 | 0 | 26.476 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 30 | 2 | ТТРДНС-25000/35 УХЛ1 | 50 | 2015 | 30 | Анкерно-угловые опоры У35-2т | провод АС 150/24 | 0.911
1.1.1013 | 1101013 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ (замена провода, замена опор) | 6.918 | 0 | 6.807 | 0 | 0.111 | 11.208 | 0 | 10.411 | 0 | 0.797 | 4.29 | 0 | 3.604 | 0 | 0.686 | 10.408 | 0 | 9.22 | 0.391 | 0.797 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 30 | 5 | КТП-ВС 100/10/0,4 У | 1.1 | 2015 | 30 | СВ-105-5 | Ас-50/8, СИП-3 1х70-20 | 3.716
1.1.1014 | 1101014 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 1.077 | 0 | 0.135 | 1.212 | 0 | 1.077 | 0 | 0.135 | 1.098 | 0 | 0.963 | 0 | 0.135 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 30 | СВ-95 | СИП-2 3х50+1х54,6 | 0.15
1.1.1015 | 1101015 |  | Замена трансформаторов тока | 5.692 | 0 | 4.06 | 1.534 | 0.098 | 3.329 | 0 | 3.211 | 0 | 0.118 | -2.363 | 0 | -0.849 | -1.534 | 0.02 | 3.027 | 0 | 2.856 | 0.053 | 0.118 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.1016 | 1101016 |  | Модернизация средств учета розничного рынка электроэнергии филиала (0,4 кВ) ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" (мероприятия, направленные на энергоресурсосбережение) | 84.059 | 0 | 81.908 | 0 | 2.151 | 97.978 | 0 | 92.542 | 0 | 5.436 | 13.919 | 0 | 10.634 | 0 | 3.285 | 118.338 | 0 | 110.575 | 2.327 | 5.436 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11.02 | 1102 | Бурятэнерго |  | 58.357 | 0 | 33.756 | 15.104 | 9.497 | 131.741 | 0 | 86.572 | 37.864 | 7.305 | 73.384 | 0 | 52.816 | 22.76 | -2.192 | 150.58 | 0.517 | 122.883 | 23.921 | 3.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 2.64 | 0 | 0 |  |  | 19.027
1.1.2001 | 1102001 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | 10.385 | 0 | 9.382 | 0 | 1.003 | 39.153 | 0 | 36.548 | 0 | 2.605 | 28.768 | 0 | 27.166 | 0 | 1.602 | 35.412 | 0.517 | 33.926 | 0 | 0.969 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.2002 | 1102002 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Максимиха | 20.221 | 0 | 15.731 | 2.575 | 1.915 | 22.042 | 0 | 11.92 | 8.526 | 1.596 | 1.821 | 0 | -3.811 | 5.951 | -0.319 | 18.822 | 0 | 14.708 | 3.429 | 0.685 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 25 | 6 | ТМГ | 1.35 | 2015 | 25 | деревянные на ж/б приставках | СИП | 9.013
1.1.2003 | 1102003 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Новоселенгинск | 10.279 | 0 | 8.389 | 0.977 | 0.913 | 13.659 | 0 | 9.568 | 2.971 | 1.12 | 3.38 | 0 | 1.179 | 1.994 | 0.207 | 12.569 | 0 | 9.904 | 2.506 | 0.159 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 25 | 4 | ТМГ | 1.29 | 2015 | 25 | деревянные на ж/б приставках | СИП | 10.014
1.1.2004 | 1102004 |  | Модернизация системы учета розничного рынка (0,4 кВ) | 17.472 | 0 | 0.254 | 11.552 | 5.666 | 56.887 | 0 | 28.536 | 26.367 | 1.984 | 39.415 | 0 | 28.282 | 14.815 | -3.682 | 83.777 | 0 | 64.345 | 17.986 | 1.446 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11.03 | 1103 | Красноярскэнерго |  | 58.827 | 0 | 54.704 | 0 | 4.123 | 72.635 | 0.018 | 57.387 | 0.525 | 14.705 | 13.808 | 0.018 | 2.683 | 0.525 | 10.582 | 45.513 | 0.015 | 30.004 | 1.844 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1.26 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.3001 | 1103001 |  | Модернизация систем учета РРЭ филиала "Красноярскэнерго" | 25.546 | 0 | 25.035 | 0 | 0.511 | 28.629 | 0 | 24.503 | 0 | 4.126 | 3.083 | 0 | -0.532 | 0 | 3.615 | 3.903 | 0 | 0 | 0 | 3.903 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.3002 | 1103002 |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске. Замена силовых трансформаторов 110 кВ 1х16 МВА, 1х25 МВА на 2х40 МВА. | 22.508 | 0 | 19.017 | 0 | 3.491 | 38.806 | 0 | 31.539 | 0 | 7.267 | 16.298 | 0 | 12.522 | 0 | 3.776 | 35.648 | 0 | 28.864 | 0 | 6.784 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.3003 | 1103003 |  | Реконструкция ТП, КТПН с заменой силовых трансформаторов, (нагрузка от 15 до 150 кВт) | 2.487 | 0 | 2.437 | 0 | 0.05 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | -2.19 | 0 | -2.437 | 0 | 0.247 | 0.308 | 0 | 0 | 0.229 | 0.079 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.3004 | 1103004 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х40 МВА на 2х63 МВА. | 2.461 | 0 | 2.412 | 0 | 0.049 | 2.461 | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 0 | -2.412 | 0 | 2.412 | 2.461 | 0 | 0 | 0 | 2.461 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.3005 | 1103005 |  | Реконструкция яс.;6 и яс.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция яч.№8 и яч.№11 в РУ-10кВ РП №75. Установка двух дополнительных ячеек в РУ-10кВ РП №75. Замена КТП №232 с сил | 4.723 | 0 | 4.723 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0.525 | 0.172 | -4.026 | 0 | -4.723 | 0.525 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.3006 | 1103006 |  | Реконструкция ТП, РП (РП №72 - ячейка КСО-298НН; ТП №375 замена силовых трансформаторов ТМГ 2х180 кВА на ТМГ 2х400 кВА; РП №205 - 2 ячейки КСО-298 | 0.514 | 0 | 0.504 | 0 | 0.01 | 1.67 | 0.018 | 1.345 | 0 | 0.307 | 1.156 | 0.018 | 0.841 | 0 | 0.297 | 3.136 | 0.015 | 1.14 | 1.615 | 0.366 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 15 | 2 | ТМГ 630кВА | 1.26 |  |  |  |  | 0
1.1.3007 | 1103007 |  | Реконструкция ПС №105 110/6кВ <Овсянка> с увеличением трансформаторной мощности и строительством двухцепной ВЛ 6кВ до п. Манский> | 0.588 | 0 | 0.576 | 0 | 0.012 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | -0.513 | 0 | -0.576 | 0 | 0.063 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.057 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11.04 | 1104 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 95.043 | 1.795 | 24.755 | 67.633 | 0.86 | 129.964 | 1.783 | 87.228 | 40.416 | 0.537 | 34.921 | -0.012 | 62.473 | -27.217 | -0.323 | 108.883 | 0 | 93.927 | 12.752 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.35
1.1.4001 | 1104001 |  | Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъединителей РГНП 110 (39 шт.), монтаж зданий ОПУ, КРУ-6 кВ (24 яче | 73.671 | 0 | 5.9 | 67.633 | 0.138 | 46.792 | 0 | 6.369 | 40.416 | 0.007 | -26.879 | 0 | 0.469 | -27.217 | -0.131 | 9.881 | 0 | 9.683 | 0 | 0.198 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.4002 | 1104002 |  | Реконструкция ВЛ 110 Краснополянская - Красноярская - 1,2 с отпакой на ПС Больничная с исключением двухцепных участков ВЛ (№ 20.4200.64.12) | 16.02 | 1.795 | 13.926 | 0 | 0.299 | 1.609 | 0.251 | 1.327 | 0 | 0.031 | -14.411 | -1.544 | -12.599 | 0 | -0.268 | 3.573 | 0 | 3.502 | 0 | 0.071 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.4003 | 1104003 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ КФЗ-2 - Кузнецкая I, II цепь с отпайками и реконструкция ячеек 110 кВ ПС 110 кВ Кузнецкая и ПС 110 кВ КФЗ 2 (№ 20.4200.364.12; 20.4200.222.12). | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.4004 | 1104004 |  | Реконструкция РС в Кемеровской области 2015 Краснобродский;2021 Старабочаты;2021 Ваганово, Пор-Искитим, Промышленная-тяговая (Портнягино, Уфимцево), Мохово | 4.409 | 0 | 4.352 | 0 | 0.057 | 76.319 | 1.532 | 74.642 | 0 | 0.145 | 71.91 | 1.532 | 70.29 | 0 | 0.088 | 70.849 | 0 | 56.68 | 12.752 | 1.417 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 15 | ж/б СВ-105-5 | СИП 2 3*50+1*54,6+1*16 | 3.35
1.1.4005 | 1104005 |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 0.91 | 0 | 0.577 | 0 | 0.333 | 5.204 | 0 | 4.89 | 0 | 0.314 | 4.294 | 0 | 4.313 | 0 | -0.019 | 24.552 | 0 | 24.062 | 0 | 0.49 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11.05 | 1105 | Омскэнерго |  | 94.156 | 4.443 | 87.776 | 0 | 1.937 | 77.711 | 2.101 | 73.114 | 0 | 2.496 | -16.445 | -2.342 | -14.662 | 0 | 0.559 | 59.019 | 2.557 | 53.943 | 0.542 | 1.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.5001 | 1105001 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" | 12.773 | 0 | 12.29 | 0 | 0.483 | 9.116 | 0 | 8.615 | 0 | 0.501 | -3.657 | 0 | -3.675 | 0 | 0.018 | 14.94 | 0 | 14.44 | 0 | 0.5 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.5002 | 1105002 |  | Реконструкция ПС Октябрьская с заменой одного силового трансформатора, реконструкция ЗРУ 10 кВ с заменой масяляных выключателей на вакуумные, реконструкция компенсирующих устройств 10 кВ с установкой | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.5003 | 1105003 |  | Реконструкция ПС Барановская с заменой ОД КЗ 110 кВ 1Т, 2Т на элегазовые выключатели, замена дефектного силового трансформатора 25 на 40 МВА | 16.715 | 0 | 16.715 | 0 | 0 | 3.379 | 0 | 3.379 | 0 | 0 | -13.336 | 0 | -13.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.5004 | 1105004 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красноярская с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 2-х ячеек 10 кВ | 0.933 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.5005 | 1105005 |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | 62.548 | 2.342 | 58.771 | 0 | 1.435 | 63.079 | 0 | 61.113 | 0 | 1.966 | 0.531 | -2.342 | 2.342 | 0 | 0.531 | 43.498 | 1.995 | 39.503 | 0.542 | 1.458 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.5006 | 1105006 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заменой 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 25МВА | 0.08 | 0.068 | 0 | 0 | 0.012 | 0.097 | 0.068 | 0 | 0 | 0.029 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.581 | 0.562 | 0 | 0 | 0.019 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.5007 | 1105007 |  | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ-0,4 от ТП-21 ф.3, ВЛ-0,4 от ТП-36 ф.1, ВЛ-0,4 от ТП-36 ф.3 Калачинский РЭС | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11.06 | 1106 | Хакассэнерго |  | 28.829 | 1.95 | 20.785 | 5.711 | 0.383 | 24.155 | 0 | 19.479 | 0.038 | 4.638 | -4.674 | -1.95 | -1.306 | -5.673 | 4.255 | 27.586 | 0 | 22.391 | 0.069 | 5.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.856
1.1.6001 | 1106001 |  | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0.092 | -0.8 | 0 | 0 | 0.892 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.039 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.6002 | 1106002 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ-0.12км. ТП-10/0.4кВ 250кВА - 1шт., Вл-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | 1.761 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 2.169 | 0 | 0.311 | 0.719 | 0 | 0.408 | 0 | 0.311 | 1.952 | 0 | 1.707 | 0 | 0.245 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.6003 | 1106003 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой 2-х дополнительных ТП 250 кВа на ф.31-04 и строительством двух отпаек ВЛ-10 кВ с совместной подвеской СИП-0,4 кВ общей протяженностью 1 км., ул. Набережная в с. О | 2.003 | 0 | 2.003 | 0 | 0 | 1.883 | 0 | 1.793 | 0 | 0.09 | -0.12 | 0 | -0.21 | 0 | 0.09 | 1.008 | 0 | 0.96 | 0 | 0.048 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 20 | ЖБ СВ 110-5 | СИП-2 (3х95+1х95+1х25)мм2 | 0.452
1.1.6004 | 1106004 |  | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса | 1.054 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 1.869 | 0 | 1.309 | 0 | 0.56 | 0.815 | 0 | 0.255 | 0 | 0.56 | 1.786 | 0 | 1.251 | 0 | 0.535 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.6005 | 1106005 |  | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Советская | 3.059 | 0 | 3.059 | 0 | 0 | 5.123 | 0 | 4.481 | 0 | 0.642 | 2.064 | 0 | 1.422 | 0 | 0.642 | 4.463 | 0 | 3.904 | 0 | 0.559 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.6006 | 1106006 |  | Реконструкция сетей Усть-Абаканского РЭС | 0.964 | 0.717 | 0.247 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0.337 | 0 | 0.03 | -0.597 | -0.717 | 0.09 | 0 | 0.03 | 0.367 | 0 | 0.337 | 0 | 0.03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.6007 | 1106007 |  | Реконструкция сетей Черногорского РЭС | 3.394 | 0.128 | 3.097 | 0 | 0.169 | 1.785 | 0 | 1.583 | 0 | 0.202 | -1.609 | -0.128 | -1.514 | 0 | 0.033 | 1.626 | 0 | 1.442 | 0 | 0.184 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2014 | 20 | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 3.022
1.1.6008 | 1106008 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верх Таштып | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.093 | 0 | 0.009 | 0.009 | -0.093 | 0.093 | 0 | 0.009 | 0.1 | 0 | 0.092 | 0 | 0.008 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.6009 | 1106009 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верхние Сиры | 0.092 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.09 | 0 | 0.013 | 0.011 | -0.092 | 0.09 | 0 | 0.013 | 0.102 | 0 | 0.09 | 0 | 0.012 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.6010 | 1106010 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТП88-08-13, с.Имек ул.Пушкина, Ленина, Набережная | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.101 | 0 | 0.012 | -0.007 | -0.12 | 0.101 | 0 | 0.012 | 0.113 | 0 | 0.101 | 0 | 0.012 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.6011 | 1106011 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ 0,4км, ТП-250 кВА/10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ 2,18км., п. Туим, ул. Северная, Крестьянская | 0.213 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.6012 | 1106012 |  | Реконструкция сетей 10-0,4кВ в с.Верх Аскиз ТП11-03-08 Л1,Л2, | 0.998 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0.906 | 0 | 0 | -0.092 | 0 | -0.092 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 20 | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 4.382
1.1.6013 | 1106013 |  | Модернизация системы учета электроэнергии в сетях (0,4 кВ) | 14.278 | 0 | 8.353 | 5.711 | 0.214 | 8.321 | 0 | 6.406 | 0.038 | 1.877 | -5.957 | 0 | -1.947 | -5.673 | 1.663 | 15.31 | 0 | 11.787 | 0.069 | 3.454 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
11.07 | 1107 | Читаэнерго |  | 89.602 | 2.494 | 81.683 | 0 | 5.425 | 125.995 | 0 | 94.587 | 0 | 31.408 | 36.393 | -2.494 | 12.904 | 0 | 25.983 | 146.91 | 0.071 | 111.848 | 0.283 | 34.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.759
1.1.7001 | 1107001 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 76.034 | 0 | 71.442 | 0 | 4.592 | 99.355 | 0 | 69.235 | 0 | 30.12 | 23.321 | 0 | -2.207 | 0 | 25.528 | 130.635 | 0 | 96.829 | 0.283 | 33.523 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.7002 | 1107002 |  | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.7003 | 1107003 |  | Модернизация систем учета РРЭ филиала "Читаэнерго" (0,4 кВ) | 6.562 | 0 | 6.332 | 0 | 0.23 | 11.366 | 0 | 10.695 | 0 | 0.671 | 4.804 | 0 | 4.363 | 0 | 0.441 | 5.742 | 0 | 5.071 | 0 | 0.671 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.7004 | 1107004 |  | Реконструкция распределительных сетей в Забайкальском крае | 1.765 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 1.847 | 0 | 1.789 | 0 | 0.058 | 0.082 | -1.765 | 1.789 | 0 | 0.058 | 1.564 | 0 | 1.506 | 0 | 0.058 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 15 | СВ-105 | АВБбШв, АВВГ, СИП | 1.155
1.1.7005 | 1107005 |  | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае | 0.588 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 5.072 | 0 | 0.185 | 4.669 | -0.588 | 5.072 | 0 | 0.185 | 0.484 | 0 | 0.299 | 0 | 0.185 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АВБбШв, АВВГ, СИП | 0.595
1.1.7006 | 1107006 |  | Реконструкция ВЛ-110 Заречная - Каштак с отпайками I цепь (ВЛ-110-05), ВЛ-110 Заречная Каштак II цепь (ВЛ-110-06) на участке от ПС Заречная до отпаек на ПС-110 кВ Северная с заменой провода | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.7007 | 1107007 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита | 4.579 | 0.141 | 3.909 | 0 | 0.529 | 8.037 | 0 | 7.796 | 0 | 0.241 | 3.458 | -0.141 | 3.887 | 0 | -0.288 | 8.455 | 0.071 | 8.143 | 0 | 0.241 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 15 | СВ-105 | АВБбШв, АВВГ, СИП | 6.009
11.08 | 1108 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 79.553 | 0.333 | 70.181 | 7.477 | 1.562 | 36.895 | 0.299 | 28.223 | 5.339 | 3.034 | -42.658 | -0.034 | -41.958 | -2.138 | 1.472 | 40.69 | 0.719 | 21.44 | 15.497 | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 14.826
1.1.8001 | 1108001 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района | 12.152 | 0 | 11.887 | 0 | 0.265 | 2.606 | 0.147 | 2.202 | 0 | 0.257 | -9.546 | 0.147 | -9.685 | 0 | -0.008 | 2.409 | 0.147 | 2.005 | 0 | 0.257 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.8002 | 1108002 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал" | 24.5 | 0 | 23.925 | 0 | 0.575 | 2.768 | 0 | 2.657 | 0 | 0.111 | -21.732 | 0 | -21.268 | 0 | -0.464 | 2.484 | 0 | 2.373 | 0 | 0.111 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | ж/б | СИП | 2
1.1.8003 | 1108003 |  | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | 24.861 | 0 | 17.038 | 7.477 | 0.346 | 15.169 | 0 | 8.234 | 5.339 | 1.596 | -9.692 | 0 | -8.804 | -2.138 | 1.25 | 20.899 | 0.42 | 3.612 | 15.271 | 1.596 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.1.8004 | 1108004 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ПС №21 "Чергинская" (21-1; 21-8) Шебалинского района РА | 17.707 | 0 | 17.331 | 0 | 0.376 | 16.193 | 0 | 15.13 | 0 | 1.063 | -1.514 | 0 | -2.201 | 0 | 0.687 | 14.739 | 0 | 13.45 | 0.226 | 1.063 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 25 | ж/б | СИП | 12.826
1.1.8005 | 1108005 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с.Верх-Карагуж Майминского района РА | 0.333 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.152 | 0 | 0 | 0.007 | -0.174 | -0.181 | 0 | 0 | 0.007 | 0.159 | 0.152 | 0 | 0 | 0.007 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2. | 1200 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 120.207 | 7.488 | 62.212 | 43.948 | 6.559 | 124.895 | 2.987 | 72.284 | 34.272 | 15.352 | 4.688 | -4.501 | 10.072 | -9.676 | 8.793 | 108.476 | 3.417 | 55.97 | 34.232 | 14.857 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12.01 | 1201 | Алтайэнерго |  | 38.307 | 4.13 | 13.031 | 19.97 | 1.176 | 46.599 | 0.042 | 40.866 | 2.817 | 2.874 | 8.292 | -4.088 | 27.835 | -17.153 | 1.698 | 44.448 | 0.899 | 32.168 | 8.507 | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1001 | 1201001 |  | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА | 19.272 | 4.13 | 9.244 | 5.31 | 0.588 | 44.888 | 0.042 | 40.33 | 2.817 | 1.699 | 25.616 | -4.088 | 31.086 | -2.493 | 1.111 | 39.276 | 0.899 | 28.171 | 8.507 | 1.699 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.1002 | 1201002 |  | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) | 18.499 | 0 | 3.251 | 14.66 | 0.588 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 1.175 | -17.324 | 0 | -3.251 | -14.66 | 0.587 | 5.172 | 0 | 3.997 | 0 | 1.175 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.1003 | 1201003 |  | Модернизация каналов противоаварийной автоматики | 0.536 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12.02 | 1202 | Бурятэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12.03 | 1203 | Красноярскэнерго |  | 11.442 | 0 | 7.902 | 0 | 3.54 | 16.405 | 0 | 1.51 | 8.291 | 6.604 | 4.963 | 0 | -6.392 | 8.291 | 3.064 | 12.272 | 0 | 0 | 7.469 | 4.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.3001 | 1203001 |  | Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская | 1.654 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | -0.144 | 0 | -0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.3002 | 1203002 |  | Приобретение цифровых фиксирующих приборов и РАС для оснащения ПС 110 кВ Бородинская, Нагорная, Уяр-городская, Енисейская, Кеть, Тамтачет, Заледеево, Новохайская, Болтурино | 6.376 | 0 | 6.248 | 0 | 0.128 | 9.746 | 0 | 0 | 6.158 | 3.588 | 3.37 | 0 | -6.248 | 6.158 | 3.46 | 8.931 | 0 | 0 | 5.219 | 3.712 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.3003 | 1203003 |  | Оснащение ПС 110 кВ Березовка, Уяр городская, Заозерновская устройствами АОСН. | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 3.412 | 5.149 | 0 | 0 | 2.133 | 3.016 | 1.737 | 0 | 0 | 2.133 | -0.396 | 3.341 | 0 | 0 | 2.25 | 1.091 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12.04 | 1204 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 10.468 | 1.255 | 1.594 | 7.42 | 0.199 | 9.444 | 0.82 | 7.44 | 1.051 | 0.133 | -1.024 | -0.435 | 5.846 | -6.369 | -0.066 | 13.087 | 0.65 | 11.453 | 0.63 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.4001 | 1204001 |  | Установка устройств ОМП на ПС 35-110 кВ 2017 Тисульская, Комплексная, Мусохрановская, Торьсма, Краснинская, Осинниковская | 0.149 | 0.146 | 0 | 0 | 0.003 | 0.272 | 0.135 | 0.132 | 0 | 0.005 | 0.123 | -0.011 | 0.132 | 0 | 0.002 | 0.274 | 0.146 | 0.126 | 0 | 0.002 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.4002 | 1204002 |  | Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС 35-110 кВ 2015 Абашевская, Луговая, Фильтровальная; Шахта 13, РМК, Мысковская;2016 Ново-Бунгурская;2017 Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, | 2.017 | 0.44 | 0.125 | 1.412 | 0.04 | 4.877 | 0 | 3.826 | 1.051 | 0 | 2.86 | -0.44 | 3.701 | -0.361 | -0.04 | 4.577 | 0 | 4.485 | 0 | 0.092 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.4003 | 1204003 |  | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ КФЗ-НКАЗ на ПС КФЗ-2 | 4.958 | 0 | 0.468 | 4.391 | 0.099 | 2.139 | 0 | 2.139 | 0 | 0 | -2.819 | 0 | 1.671 | -4.391 | -0.099 | 5.203 | 0 | 5.099 | 0 | 0.104 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.4004 | 1204004 |  | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ с монтажом ВОЛС | 0.034 | 0.033 | 0 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -0.004 | -0.033 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.4005 | 1204005 |  | Реконструкция направленных высокочастотных защит ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Новоленинская | 1.44 | 0.024 | 0.38 | 1.008 | 0.028 | 0.224 | 0.085 | 0.117 | 0 | 0.022 | -1.216 | 0.061 | -0.263 | -1.008 | -0.006 | 1.072 | 0 | 1.051 | 0 | 0.021 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.4006 | 1204006 |  | Монтаж ВОЛС на ВЛ 110 кВ КФЗ-НКАЗ | 0.495 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.4007 | 1204007 |  | Установка на ПС 110 кВ Красный Брод второго (резервного) комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод и ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменска | 0.478 | 0.468 | 0 | 0 | 0.01 | 0.478 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0.413 | 0.405 | 0 | 0 | 0.008 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.4008 | 1204008 |  | Реконструкция РЗА на ПС 500 кВ Юрга, ПС 110 кВ Юргинская, ПС 110 кВ Юрга-2 тяговая для защиты ВЛ 110 кВ Юрга - Юрга-2 тяговая - Юргинская | 0.027 | 0.026 | 0 | 0 | 0.001 | 0.024 | 0.023 | 0 | 0 | 0.001 | -0.003 | -0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.4009 | 1204009 |  | Установка регистраторов аварийных событий на ПС 110 кВ 2015 Новоленинская,2016 Прокопьевская, Афонинская, Беловская | 0.87 | 0.118 | 0.126 | 0.609 | 0.017 | 0.906 | 0.099 | 0.732 | 0 | 0.075 | 0.036 | -0.019 | 0.606 | -0.609 | 0.058 | 1.496 | 0.099 | 0.692 | 0.63 | 0.075 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12.05 | 1205 | Омскэнерго |  | 16.705 | 0.438 | 15.729 | 0 | 0.538 | 15.565 | 0.438 | 10.252 | 3.634 | 1.241 | -1.14 | 0 | -5.477 | 3.634 | 0.703 | 7.081 | 0.438 | 2.769 | 3.634 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.5001 | 1205001 |  | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит Кировская, РП Азово, Стрела, Парниковая, Животновод, Карбышева, Бройлерная, Чунаевская, Власть Труда, Ачаирская оросительная, Новотроицкая-110, Над | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.5002 | 1205002 |  | Реконструкция подстанций с заменой устаревших РЗ на МПРЗА Одесская, Ачаир-Оросительная, Бакшеево | 4.96 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.5003 | 1205003 |  | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Такмык, Птицефабрика, Сосновская, Надеждино, Баженово-110, Карташово, Рязаны, Андреевка | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5.325 | 0 | 1.95 | 3.193 | 0.182 | -0.675 | 0 | -4.05 | 3.193 | 0.182 | 5.324 | 0 | 1.95 | 3.193 | 0.181 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.5004 | 1205004 |  | Реконструкция ПС 110/10кВ Ингалы с монтажом панелей защит СВ-110 | 0.594 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0.609 | 0.362 | 0.034 | 0.411 | 0 | 0.015 | 0.362 | 0.034 | 1.004 | 0 | 0.609 | 0.362 | 0.033 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.5005 | 1205005 |  | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская | 1.175 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0.21 | 0.079 | 0.01 | -0.876 | 0 | -0.965 | 0.079 | 0.01 | 0.299 | 0 | 0.21 | 0.079 | 0.01 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.5006 | 1205006 |  | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Розовка, Пучково, Боевая, Новорождественка, Украинка, Лесная, Медвежка, Баррикада, Бакшеево | 0.32 | 0.309 | 0 | 0 | 0.011 | 0.32 | 0.309 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.309 | 0 | 0 | 0.011 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.5007 | 1205007 |  | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Екатериновская, Екатеринославская, Большие Уки | 0.133 | 0.129 | 0 | 0 | 0.004 | 0.133 | 0.129 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.129 | 0 | 0 | 0.005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.5008 | 1205008 |  | Реконструкция ПС 110/10кВ "Левобережная", "Весенняя" с участием нагрузки в реализации управляющих воздействий от САОН, выполнение расчета режима электрической сети для обоснования необходимости АОСН н | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0.523 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0 | -0.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12.06 | 1206 | Хакассэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
12.07 | 1207 | Читаэнерго |  | 39.925 | 1.585 | 21.947 | 15.411 | 0.982 | 31.954 | 1.589 | 10.123 | 15.95 | 4.292 | -7.971 | 0.004 | -11.824 | 0.539 | 3.31 | 28.492 | 1.347 | 8.918 | 11.849 | 6.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.7001 | 1207001 |  | Техническое перевооружение и реконструкция устройств РЗАиПА | 2.118 | 0 | 0 | 2.118 | 0 | 5.363 | 0 | 0 | 5.315 | 0.048 | 3.245 | 0 | 0 | 3.197 | 0.048 | 5.625 | 0 | 0.773 | 2.718 | 2.134 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.7002 | 1207002 |  | Реконструкция ПС 110 кВ с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий | 3.789 | 0 | 0 | 3.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.789 | 0 | 0 | -3.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.7003 | 1207003 |  | Внедрение противоаварийной автоматики транзита Бурятия - Чита (ПредТЭО) | 1.585 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 1.589 | 0 | 0 | 0.175 | 0.179 | 0.004 | 0 | 0 | 0.175 | 1.522 | 1.347 | 0 | 0 | 0.175 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.7004 | 1207004 |  | Противоаварийная автоматика с организацией канала связи ПС Кличка - ПС Бутунтай | 32.355 | 0 | 21.869 | 9.504 | 0.982 | 24.827 | 0 | 10.123 | 10.635 | 4.069 | -7.528 | 0 | -11.746 | 1.131 | 3.087 | 21.345 | 0 | 8.145 | 9.131 | 4.069 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.7005 | 1207005 |  | Реконструкция УРОВ-110 кВ ПС Кличка | 0.078 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078 | 0 | -0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
12.08 | 1208 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 3.36 | 0.08 | 2.009 | 1.147 | 0.124 | 4.928 | 0.098 | 2.093 | 2.529 | 0.208 | 1.568 | 0.018 | 0.084 | 1.382 | 0.084 | 3.096 | 0.083 | 0.662 | 2.143 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.8001 | 1208001 |  | Ц.П. по УРЗА и ПА Уст. электромагн.блокир. 2014- ПС Инин., Усть-Канс.; 2015г. -ПС Акташская, ПС Сигнал; 2016г. -ПС Кош-Агачская.,ПС Кебез.; 2017г. ПС Майм. ПС Чойская; 2018- Туроч.,ПС Дмитр., ПС Ус | 1.23 | 0.08 | 0.81 | 0.26 | 0.08 | 2.72 | 0.098 | 0.443 | 2.012 | 0.167 | 1.49 | 0.018 | -0.367 | 1.752 | 0.087 | 2.471 | 0.083 | 0.516 | 1.705 | 0.167 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.8002 | 1208002 |  | Целевая программа по оснащению приборами определения мест повреждений (ОМП) на (2013г.-ПС Акташская; 2014г.ПС Чойская, ПС Кебезенская, ПС Турочакская; 2015- ПС Майминская; Кош-Агачская; 2016г. - ПС Си | 0.626 | 0 | 0.21 | 0.405 | 0.011 | 0.704 | 0 | 0.146 | 0.517 | 0.041 | 0.078 | 0 | -0.064 | 0.112 | 0.03 | 0.625 | 0 | 0.146 | 0.438 | 0.041 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.8003 | 1208003 |  | Создание системы САОН на ПС 110кВ "Майминская", "Горно-Алтайская", "Сигнал" РА | 1.504 | 0 | 0.989 | 0.482 | 0.033 | 1.504 | 0 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | -0.482 | -0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3. | 1300 | Создание систем телемеханики и связи |  | 182.381 | 6.593 | 86.004 | 85.503 | 4.281 | 193.159 | 4.175 | 94.781 | 42.235 | 51.968 | 10.778 | -2.418 | 8.777 | -43.268 | 47.687 | 192.512 | 4.399 | 100.608 | 61.266 | 26.239 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13.01 | 1301 | Алтайэнерго |  | 24.945 | 2.618 | 6.412 | 15.43 | 0.485 | 7.258 | 1.875 | 2.24 | 0 | 3.143 | -17.687 | -0.743 | -4.172 | -15.43 | 2.658 | 6.876 | 1.765 | 3.55 | 0.136 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3.1001 | 1301001 |  | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 10.279 | 0.472 | 0.573 | 8.952 | 0.282 | 0.8 | 0 | 0.699 | 0 | 0.101 | -9.479 | -0.472 | 0.126 | -8.952 | -0.181 | 0.8 | 0 | 0.699 | 0 | 0.101 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.1002 | 1301002 |  | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования | 9.411 | 0 | 2.776 | 6.478 | 0.157 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -9.401 | 0 | -2.776 | -6.478 | -0.147 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.1003 | 1301003 |  | Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1.728 | 0.21 | 1.483 | 0 | 0.035 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0.078 | -0.21 | -1.483 | 0 | 1.771 | 1.584 | 0 | 1.52 | 0 | 0.064 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.1004 | 1301004 |  | Создание каналов связи для телемеханизации подстанций (ЦП № 9 по комплексной телемеханизиции ПС) ( ПС Петропавловская, Усть-Калманская, Хабары; Дальняя, ПС Химпром) | 0.941 | 0 | 0.941 | 0 | 0 | 1.111 | 0 | 1.111 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.126 | 0 | 0.966 | 0.136 | 0.024 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.1005 | 1301005 |  | Создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС Юбилейная | 0.142 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.23 | 0 | 0 | 0.014 | 0.102 | 0.088 | 0 | 0 | 0.014 | 0.244 | 0.23 | 0 | 0 | 0.014 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.1006 | 1301006 |  | Создание ВОЛС ВЛ 110кВ БС-57 (58) от ПС 220 кВ Бийская до ПС Новая | 0.141 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.374 | 0 | 0 | 0.024 | 0.257 | 0.233 | 0 | 0 | 0.024 | 0.398 | 0.374 | 0 | 0 | 0.024 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.1007 | 1301007 |  | Создание ВОЛС на транзите ВЛ 110 кВ ПС Заречная- ПС 110 кВ Майминская | 1.289 | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 0.56 | 0 | 0 | 1.147 | 0.418 | -0.729 | 0 | 0 | 1.147 | 1.707 | 0.56 | 0 | 0 | 1.147 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.1008 | 1301008 |  | Создание кабельной канализации между офисными зданиями ИА филиала "АЭ" | 0.65 | 0 | 0.639 | 0 | 0.011 | 0.441 | 0 | 0.43 | 0 | 0.011 | -0.209 | 0 | -0.209 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0.365 | 0 | 0.011 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.1009 | 1301009 |  | Реконструкция узлов связи в АУ, ПО и РЭС. | 0.364 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0.711 | 0 | 0 | 0.03 | 0.377 | 0.347 | 0 | 0 | 0.03 | 0.631 | 0.601 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13.02 | 1302 | Бурятэнерго |  | 19.379 | 0 | 10.492 | 7.784 | 1.103 | 16.565 | 0.121 | 12.486 | 3.069 | 0.889 | -2.814 | 0.121 | 1.994 | -4.715 | -0.214 | 10.837 | 0.267 | 3.493 | 6.589 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3.2001 | 1302001 |  | Устройство телемеханизации ПС 110 кВ (2015 год-ПС Тарбагатай, ПС Курба, ПС Улан-Удэнская Птицефабрика; 2016 год - ПС Байкала-Кудара, ПС Кабанская, ПС Селенгинский ЦКК) | 12.424 | 0 | 3.537 | 7.784 | 1.103 | 16.414 | 0 | 12.486 | 3.069 | 0.859 | 3.99 | 0 | 8.949 | -4.715 | -0.244 | 10.686 | 0.135 | 3.493 | 6.589 | 0.469 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.2002 | 1302002 |  | Реконструкция системы связи (2014г. ПС Мостовка, ПС Тимлюй, ПС Усть-Баргузин) 2016. - ПС Байкала-Кудара, ПС Кабанская, ПС Селенгинский ЦКК) | 6.955 | 0 | 6.955 | 0 | 0 | 0.151 | 0.121 | 0 | 0 | 0.03 | -6.804 | 0.121 | -6.955 | 0 | 0.03 | 0.151 | 0.132 | 0 | 0 | 0.019 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13.03 | 1303 | Красноярскэнерго |  | 21.704 | 0.798 | 20.599 | 0 | 0.307 | 48.041 | 0 | 0.402 | 11.259 | 36.38 | 26.337 | -0.798 | -20.197 | 11.259 | 36.073 | 47.044 | 0.32 | 0 | 27.822 | 18.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3.3001 | 1303001 |  | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ. Программа моденизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала и по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006 г. о технологическом взаимодействии по оперативно | 7.991 | 0 | 7.831 | 0 | 0.16 | 19.641 | 0 | 0 | 5.964 | 13.677 | 11.65 | 0 | -7.831 | 5.964 | 13.517 | 19.104 | 0 | 0 | 9.593 | 9.511 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.3002 | 1303002 |  | Организация цифровых каналов связи. Программа телемеханизации по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006г о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России. Красноя | 7.352 | 0 | 7.205 | 0 | 0.147 | 23.512 | 0 | 0.133 | 5.295 | 18.084 | 16.16 | 0 | -7.072 | 5.295 | 17.937 | 20.934 | 0 | 0 | 14.977 | 5.957 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.3003 | 1303003 |  | Организация цифровых каналов связи с ПС 110кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС Вознесенка, ПС ПП Боготольский, ПС Миндерла. ПС Б.Мурта, ПС Бородинская, ПС Рыбинская, ПС Уярская, ПС Солянка, РП 89) | 0.269 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.3004 | 1303004 |  | Оргнизция телемеханики, каналов связи, охранной сигнализации при оптимизации ОТУ на Сухобузимском, Минусинском, Пировском, Рыбинском, Партизагском РЭС. (Приказ №580-пр от 07.07.2014г.)> | 5.294 | 0 | 5.294 | 0 | 0 | 3.964 | 0 | 0 | 0 | 3.964 | -1.33 | 0 | -5.294 | 0 | 3.964 | 6.024 | 0 | 0 | 3.252 | 2.772 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.3005 | 1303005 |  | ПСД - канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - БНС-ТЭЦ-2 | 0.798 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | -0.143 | -0.798 | 0 | 0 | 0.655 | 0.982 | 0.32 | 0 | 0 | 0.662 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13.04 | 1304 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 45.214 | 1.58 | 11.895 | 30.693 | 1.046 | 49.26 | 2.013 | 44.416 | 1.119 | 1.712 | 4.046 | 0.433 | 32.521 | -29.574 | 0.666 | 70.773 | 1.458 | 67.309 | 0 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3.4001 | 1304001 |  | Оснащение комплексами телемеханики ПС 35-110 кВ 2015 Осинниковская-Тепличная, Фильтровальная, Больничная, Мусохрановская, Кирова-Западная, Камышинская, Краснинская; Восточная-1, Восточная-2 2016 Без | 10.565 | 0.236 | 2.731 | 7.396 | 0.202 | 10.885 | 0.087 | 9.497 | 1.119 | 0.182 | 0.32 | -0.149 | 6.766 | -6.277 | -0.02 | 14.604 | 0.087 | 14.225 | 0 | 0.292 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.4002 | 1304002 |  | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО (оснащение комплексами телемеханики) 2016 РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томск | 1.376 | 1.344 | 0 | 0 | 0.032 | 1.931 | 1.926 | 0 | 0 | 0.005 | 0.555 | 0.582 | 0 | 0 | -0.027 | 2.002 | 1.371 | 0 | 0 | 0.631 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.4003 | 1304003 |  | Оснащение каналами связи ПС 35-110 кВ 2015 Новочертинская, Промышленная- сельская, Высокая, Новобайдаевская, Мозжухинская; Звездная, Большеямная; Больничная, Фильтровальная, Шахтовая, Плотниковск | 33.253 | 0 | 9.164 | 23.277 | 0.812 | 36.424 | 0 | 34.919 | 0 | 1.505 | 3.171 | 0 | 25.755 | -23.277 | 0.693 | 54.167 | 0 | 53.084 | 0 | 1.083 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.4004 | 1304004 |  | Реконструкция ВОЛС ПС Ново-Анжерская-Анжерская | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13.05 | 1305 | Омскэнерго |  | 37.685 | 0.321 | 24.72 | 12.644 | 0 | 35.363 | 0.166 | 15.532 | 12.662 | 7.003 | -2.322 | -0.155 | -9.188 | 0.018 | 7.003 | 26.197 | 0.589 | 9.305 | 15.526 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3.5001 | 1305001 |  | Телемеханизаця ПС ПС 110 кВ Новая, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110 кВ Кировская | 0.321 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.166 | 0 | 0 | 0.006 | -0.149 | -0.155 | 0 | 0 | 0.006 | 0.172 | 0.166 | 0 | 0 | 0.006 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.5002 | 1305002 |  | Телемеханизация ПС ПС 110 кВ Русская поляна, ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная, ПС 110 кВ Надеждинский ТПК, ПС 110 кВ Амурская, ПС 110 кВ Сельская, ПС 110 кВ Калачинская, ПС 110 кВ Новокормиловская (с | 5.061 | 0 | 5.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.061 | 0 | -5.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.5003 | 1305003 |  | Телемеханизация ПС ПС 110 кВ Горьковская, ПС 110 кВ Дубровская, ПС 110 кВ Саргатская, ПС 110 кВ Тара (с заменой измерительных трансформаторов) | 16.469 | 0 | 3.825 | 12.644 | 0 | 22.724 | 0 | 9.305 | 12.662 | 0.757 | 6.255 | 0 | 5.48 | 0.018 | 0.757 | 22.724 | 0 | 9.305 | 12.662 | 0.757 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.5004 | 1305004 |  | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.38 | 0 | -3.38 | 0 | 0 | 2.864 | 0 | 0 | 2.864 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.5005 | 1305005 |  | Создание каналов связи ВОЛС ПС Саргатская- ПС Надеждинский ТПК; ПС Кировская - ПС Западная - Пс Карбышево; ПС Карбышево -опора №2 ВЛ 110 кВ С17, С18 на ПС Московка; опора №31 ВЛ 110 кВ С63 на ПС Зап | 12.454 | 0 | 12.454 | 0 | 0 | 12.467 | 0 | 6.227 | 0 | 6.24 | 0.013 | 0 | -6.227 | 0 | 6.24 | 0.437 | 0.423 | 0 | 0 | 0.014 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13.06 | 1306 | Хакассэнерго |  | 21.454 | 1.276 | 4.077 | 15.092 | 1.009 | 15.201 | 0 | 13.611 | 0 | 1.59 | -6.253 | -1.276 | 9.534 | -15.092 | 0.581 | 13.33 | 0 | 11.94 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3.6001 | 1306001 |  | Телемеханизация ПС 110кВ ГПП-2, ГПП-3, ГПП-4, Знаменка, Стройбаза, Гидролизная | 15.474 | 0 | 2.431 | 12.269 | 0.774 | 14.619 | 0 | 13.063 | 0 | 1.556 | -0.855 | 0 | 10.632 | -12.269 | 0.782 | 12.748 | 0 | 11.391 | 0 | 1.357 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.6002 | 1306002 |  | Телемеханизация ПС 110кВ Подсинее, Сарагаш, Первомайская, Сибирь | 0.581 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0.164 | 0 | 0.011 | -0.406 | -0.581 | 0.164 | 0 | 0.011 | 0.175 | 0 | 0.165 | 0 | 0.01 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.6003 | 1306003 |  | Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС | 4.704 | 0 | 1.646 | 2.823 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.704 | 0 | -1.646 | -2.823 | -0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.6004 | 1306004 |  | ВОЛС ПО СаЭС - ПС Карак | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.053 | 0 | 0.003 | -0.049 | -0.105 | 0.053 | 0 | 0.003 | 0.056 | 0 | 0.053 | 0 | 0.003 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.6005 | 1306005 |  | ВОЛС Означенное-районная - ГПП-2 42км. | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.331 | 0 | 0.02 | -0.239 | -0.59 | 0.331 | 0 | 0.02 | 0.351 | 0 | 0.331 | 0 | 0.02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
13.07 | 1307 | Читаэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13.08 | 1308 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 12 | 0 | 7.809 | 3.86 | 0.331 | 21.471 | 0 | 6.094 | 14.126 | 1.251 | 9.471 | 0 | -1.715 | 10.266 | 0.92 | 17.455 | 0 | 5.011 | 11.193 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3.8001 | 1308001 |  | Создание систем телемеханики на ПС 110/10кВ( 2014г. ПС Ининская, Теньгинская, Чойская, Акташская, Усть-Канская; 2015г. - ПС Черно-Ануйская, Абайская, Сигнал, Манжерокская, Артыбашская.) | 7 | 0 | 3.702 | 3 | 0.298 | 14.713 | 0 | 3.959 | 9.691 | 1.063 | 7.713 | 0 | 0.257 | 6.691 | 0.765 | 12.631 | 0 | 3.355 | 8.213 | 1.063 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.8002 | 1308002 |  | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 3.379 | 0 | 0 | 3.379 | 0 | -0.021 | 0 | -3.4 | 3.379 | 0 | 2.864 | 0 | 0 | 2.864 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3.8003 | 1308003 |  | Модернизация корпоративной мультисервисной сети (Организация цифровых каналов связи 2013г. -Онгудайский РЭС; 2014г-Улаганский РЭС; 2015г. - У-Канский. У-Коксинский УЭС) | 1.6 | 0 | 0.707 | 0.86 | 0.033 | 3.379 | 0 | 2.135 | 1.056 | 0.188 | 1.779 | 0 | 1.428 | 0.196 | 0.155 | 1.96 | 0 | 1.656 | 0.116 | 0.188 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4. | 1400 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 8.096 | 0 | 5.083 | 2.69 | 0.323 | 9.685 | 0 | 9.288 | 0 | 0.397 | 1.589 | 0 | 4.205 | -2.69 | 0.074 | 18.114 | 0 | 16.653 | 1.064 | 0.397 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
14.01 | 1401 | Алтайэнерго |  | 8.096 | 0 | 5.083 | 2.69 | 0.323 | 9.685 | 0 | 9.288 | 0 | 0.397 | 1.589 | 0 | 4.205 | -2.69 | 0.074 | 18.114 | 0 | 16.653 | 1.064 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.4.1001 | 1401001 |  | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов) | 1.178 | 0 | 0.27 | 0.843 | 0.065 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | -1.131 | 0 | -0.27 | -0.843 | -0.018 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.047 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.1002 | 1401002 |  | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Северо-Западная" (установка устройств компенсации емкостных токов) | 3.396 | 0 | 1.36 | 1.847 | 0.189 | 6.146 | 0 | 5.91 | 0 | 0.236 | 2.75 | 0 | 4.55 | -1.847 | 0.047 | 9.567 | 0 | 9.331 | 0 | 0.236 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.1003 | 1401003 |  | Реконструкция ПС №3 110/35/6 кВ ГПП-4 (установка устройств компенсации емкостных токов) | 3.522 | 0 | 3.453 | 0 | 0.069 | 3.492 | 0 | 3.378 | 0 | 0.114 | -0.03 | 0 | -0.075 | 0 | 0.045 | 8.5 | 0 | 7.322 | 1.064 | 0.114 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
14.02 | 1402 | Бурятэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14.03 | 1403 | Красноярскэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14.04 | 1404 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14.05 | 1405 | Омскэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14.06 | 1406 | Хакассэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14.07 | 1407 | Читаэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
14.08 | 1408 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5. | 1500 | Прочие направления |  | 1285.374 | 31.941 | 527.861 | 701.105 | 24.467 | 1159.811 | 15.23 | 329.862 | 715.159 | 99.56 | -125.563 | -16.711 | -197.999 | 14.054 | 75.093 | 909.716 | 19.029 | 263.144 | 562.908 | 64.635 |  |  | 0 | 0 |  |  | 49 |  | 13.258 |  |  |  |  | 23.949
15.01 | 1501 | Алтайэнерго |  | 337.983 | 10.695 | 79.647 | 239.356 | 8.285 | 264.788 | 4.157 | 54.091 | 192.622 | 13.918 | -73.195 | -6.538 | -25.556 | -46.734 | 5.633 | 208.983 | 8.351 | 37.465 | 146.893 | 16.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  | 5.469 | 0 | 0 |  |  | 0.015
1.5.1001 | 1501001 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса | 4.106 | 0 | 4.106 | 0 | 0 | 2.457 | 0 | 1.013 | 0 | 1.444 | -1.649 | 0 | -3.093 | 0 | 1.444 | 6.751 | 0 | 5.307 | 0 | 1.444 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1002 | 1501002 |  | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 35-110кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4.154 | 0 | 4.016 | 0 | 0.138 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | -4.014 | 0 | -4.016 | 0 | 0.002 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1003 | 1501003 |  | Реконструкция ВЛ-110кВ (установка разъединителей 110 кВ - 4 шт. 35 кВ - 1 шт.) | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0.232 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1004 | 1501004 |  | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ | 14.705 | 0 | 2.66 | 11.8 | 0.245 | 17.794 | 0 | 0.627 | 16.468 | 0.699 | 3.089 | 0 | -2.033 | 4.668 | 0.454 | 15.255 | 0 | 0.601 | 13.955 | 0.699 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1005 | 1501005 |  | Замена в/в вводов на ПС 110 кВ | 33.528 | 0 | 0.317 | 32.652 | 0.559 | 35.58 | 0 | 1.566 | 32.635 | 1.379 | 2.052 | 0 | 1.249 | -0.017 | 0.82 | 30.578 | 0 | 1.542 | 27.657 | 1.379 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1006 | 1501006 |  | Реконструкция ПС110 кВ "Озерская" (замена КРУН 10кВ на блочно-модульного типа с рек. Фундаментов), свэс | 19.235 | 0.779 | 0 | 18.456 | 0 | 0.037 | 0 | 0.023 | 0 | 0.014 | -19.198 | -0.779 | 0.023 | -18.456 | 0.014 | 0.143 | 0 | 0.023 | 0.106 | 0.014 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1007 | 1501007 |  | Целевая программа по замене ОД и КЗ на ПС 110 кВ (42 шт. ПС) | 16.187 | 3.443 | 0 | 12.744 | 0 | 2.159 | 1.891 | 0 | 0 | 0.268 | -14.028 | -1.552 | 0 | -12.744 | 0.268 | 2.625 | 2.357 | 0 | 0 | 0.268 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1008 | 1501008 |  | Реконструкция ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ) | 9.104 | 0.608 | 0 | 8.496 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | -9.017 | -0.608 | 0 | -8.496 | 0.087 | 0.107 | 0.101 | 0 | 0 | 0.006 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1009 | 1501009 |  | Реконструкция ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель) | 9.876 | 0 | 9.671 | 0 | 0.205 | 2.339 | 0.52 | 0 | 1.635 | 0.184 | -7.537 | 0.52 | -9.671 | 1.635 | -0.021 | 0.624 | 0.441 | 0 | 0 | 0.183 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1010 | 1501010 |  | Реконструкция ПС 35 кВ "Бобровская" с заменой трансформаторов 2* 4 МВА на 2*6,3 МВА, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, переустройством ОРУ-35 кВ, , ж/б ограждение. свэс | 1.975 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.975 | -1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1011 | 1501011 |  | Целевая программа по замене ПСН на ПС 35 кВ (20 шт. ПС) | 0.724 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | -0.659 | -0.724 | 0 | 0 | 0.065 | 0.612 | 0.547 | 0 | 0 | 0.065 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1012 | 1501012 |  | Реконструкция ПС-110 кВ (по объектам ТП) | 1.534 | 0 | 1.465 | 0 | 0.069 | 3.173 | 0 | 1.426 | 1.425 | 0.322 | 1.639 | 0 | -0.039 | 1.425 | 0.253 | 4.973 | 0 | 1.269 | 3.382 | 0.322 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1013 | 1501013 |  | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 6-20кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3.435 | 0 | 3.331 | 0 | 0.104 | 0.208 | 0 | 0.16 | 0 | 0.048 | -3.227 | 0 | -3.171 | 0 | -0.056 | 0.247 | 0 | 0.199 | 0 | 0.048 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1014 | 1501014 |  | Реконструкция ВЛ -10кВ (установка реклоузеров 10 кВ) | 21.874 | 0 | 6.702 | 14.662 | 0.51 | 19.547 | 0 | 0.886 | 18.019 | 0.642 | -2.327 | 0 | -5.816 | 3.357 | 0.132 | 4.658 | 0 | 0.798 | 3.218 | 0.642 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1015 | 1501015 |  | Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ | 40.447 | 0 | 0.758 | 39.513 | 0.176 | 25.492 | 0 | 3.999 | 20.577 | 0.916 | -14.955 | 0 | 3.241 | -18.936 | 0.74 | 13.734 | 0 | 3.596 | 9.222 | 0.916 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 30 | 27 | КТПН-ВВ-100/10/0,4 | 5.469 | 2015 | 30 | ж/б опоры | СИП-3 1х70-20 | 0.015
1.5.1016 | 1501016 |  | Реконструкция РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), цэс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1017 | 1501017 |  | Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС | 12.799 | 0 | 12.586 | 0 | 0.213 | 1.804 | 0 | 1.675 | 0 | 0.129 | -10.995 | 0 | -10.911 | 0 | -0.084 | 1.674 | 0 | 1.545 | 0 | 0.129 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1018 | 1501018 |  | Создание инженерных систем серверых в ИА и ПО с модернизацией системы бесперебойного гарантированного электроснабжения СДТУ в ИА | 5.247 | 0 | 3.272 | 1.928 | 0.047 | 7.692 | 0 | 7.611 | 0 | 0.081 | 2.445 | 0 | 4.339 | -1.928 | 0.034 | 3.795 | 0 | 3.714 | 0 | 0.081 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1019 | 1501019 |  | Создание системы диспетчерской связи на уровне Исполнительный аппарат управления-ПО -РЭС, на базе цифровой РРЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1020 | 1501020 |  | Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1021 | 1501021 |  | Оснащение транспортных средств тахографами | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0.179 | 0 | 0.175 | 0 | 0.004 | -0.703 | 0 | 0.175 | 0 | -0.878 | 0.179 | 0 | 0.175 | 0 | 0.004 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1022 | 1501022 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 1.164 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0.874 | 0.446 | 0 | 0.156 | 0 | -0.29 | 0.446 | 0 | 0.93 | 0 | 0.741 | 0.378 | -0.189 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1023 | 1501023 |  | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.902 | 0 | 1.868 | 0 | 0.034 | 0.002 | 0 | 1.868 | 0 | -1.866 | 1.617 | 0 | 1.583 | 0 | 0.034 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1024 | 1501024 |  | Оснащение объектов "Алтайэнерго" ИТСО | 12.447 | 0.472 | 11.832 | 0 | 0.143 | 14.133 | 1.368 | 6.181 | 0 | 6.584 | 1.686 | 0.896 | -5.651 | 0 | 6.441 | 9.617 | 1.368 | 0 | 0 | 8.249 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1025 | 1501025 |  | ИА МРСК Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | 3.277 | 0 | 0 | 3.211 | 0.066 | 4.758 | 0 | 2.138 | 2.446 | 0.174 | 1.481 | 0 | 2.138 | -0.765 | 0.108 | 4.148 | 0 | 2.071 | 1.903 | 0.174 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1026 | 1501026 |  | Устройство пожарной сигнализации в зданиях "АЭ" | 5.71 | 0.735 | 4.847 | 0 | 0.128 | 5.78 | 0.378 | 5.236 | 0 | 0.166 | 0.07 | -0.357 | 0.389 | 0 | 0.038 | 5.185 | 0.221 | 4.798 | 0 | 0.166 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1027 | 1501027 |  | Реконструкция зданий и сооружений "Алтайэнерго" | 7.432 | 1.959 | 5.302 | 0 | 0.171 | 9.132 | 0 | 1.894 | 7.06 | 0.178 | 1.7 | -1.959 | -3.408 | 7.06 | 0.007 | 8.866 | 1.635 | 1.07 | 5.983 | 0.178 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1028 | 1501028 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек АЭ | 47.353 | 0 | 0 | 47.353 | 0 | 39.441 | 0 | 0 | 39.441 | 0 | -7.912 | 0 | 0 | -7.912 | 0 | 35.91 | 0 | 0 | 35.91 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1029 | 1501029 |  | Транспортные средства АЭ | 41.161 | 0 | 0 | 41.161 | 0 | 41.161 | 0 | 0 | 41.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.752 | 0 | 0 | 41.752 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1030 | 1501030 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.873 | 0 | 0 | 4.873 | 0 | 4.873 | 0 | 0 | 4.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1031 | 1501031 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | 0.352 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | -0.008 | 0 | 0 | -0.008 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0.291 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1032 | 1501032 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 7.028 | 0 | 0 | 7.028 | 0 | 3.554 | 0 | 0 | 3.554 | 0 | -3.474 | 0 | 0 | -3.474 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 3.013 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1033 | 1501033 |  | Нераспределенные затраты ОКСа рек. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1034 | 1501034 |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ ТБ-317 с вводом в опытную эксплуатацию вакуумнного реклоузера 35кВ, типа Res35_Smart на (ввод в промышленную эксплуатацию) | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | 2.538 | 0 | 0 | 2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.538 | -2.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1035 | 1501035 |  | Реконструкция ПС 35/10кВ № 39 <Овчинниковская> (реконструкция маслоприемного устройства (2 шт.), замена ОД, КЗ 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ (2 шт.), строительство маслосборника (1 шт.)) | 6.259 | 0 | 6.259 | 0 | 0 | 6.259 | 0 | 6.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1036 | 1501036 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода, ВЛ-0,4 кВ - 19,998 км, ВЛ-10кВ - 2,082 км, замена КТП 3*0,063МВА+3*0,1 МВА+1*0,25 МВА на 4*0,1МВА+5*0,16 МВА+1*0,25 МВА), 22 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1037 | 1501037 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Южный Рубцовского р-на, (замена опор, провода, замена КТП 3*0,25 МВА, установка КТП 2*0,25 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 17,159 км, ВЛ-6 кВ - 0,766км) 17,925км | 1.259 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1038 | 1501038 |  | Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 1.305 | 1.266 | 0 | 0 | 0.039 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1039 | 1501039 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 1.543 | 0 | 0.089 | 1.632 | 0 | 1.543 | 0 | 0.089 | 1.611 | 0 | 1.399 | 0.123 | 0.089 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.1040 | 1501040 |  | Гелио-коллекторная установка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.678 | 0 | 7.678 | 0 | 0 | 7.678 | 0 | 7.678 | 0 | 0 | 8.411 | 0.415 | 7.034 | 0 | 0.962 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15.02 | 1502 | Бурятэнерго |  | 100.369 | 1.271 | 15.705 | 80.412 | 2.981 | 74.553 | 0.862 | 33.304 | 32.815 | 7.572 | -25.816 | -0.409 | 17.599 | -47.597 | 4.591 | 78.053 | 2.883 | 30.436 | 43.207 | 1.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.74
1.5.2001 | 1502001 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) | 1.623 | 0 | 1.529 | 0 | 0.094 | 5.977 | 0 | 5.288 | 0 | 0.689 | 4.354 | 0 | 3.759 | 0 | 0.595 | 6.718 | 0 | 6.644 | 0 | 0.074 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2002 | 1502002 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ Боргой-Петропавловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2003 | 1502003 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2004 | 1502004 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ ТУБ-132 Турка - Усть-Баргузин (переход через а/д) (ТРУД) (СО 3.202) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.089 | 0 | 3.845 | 0 | 0.244 | 4.089 | 0 | 3.845 | 0 | 0.244 | 3.604 | 0 | 0.858 | 2.631 | 0.115 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 25 | ПБ-110-5 | АС-120/19 | 0.74
1.5.2005 | 1502005 |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) | 0.38 | 0 | 0.342 | 0 | 0.038 | 3.655 | 0 | 3.23 | 0 | 0.425 | 3.275 | 0 | 2.888 | 0 | 0.387 | 3.18 | 0 | 3 | 0 | 0.18 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2006 | 1502006 |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ ТЛО-356 ул. Павлова 64а (вынос опор) СО 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0.747 | 0 | 0.052 | 0.799 | 0 | 0.747 | 0 | 0.052 | 0.797 | 0 | 0.753 | 0 | 0.044 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2007 | 1502007 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Инкурская" (реконструкция КБ-6кВ-2 мощностью 8 Мвар ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2008 | 1502008 |  | Реконструкция СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Байкало-Кудара, ПС 110/35/10 кВ Сосновоозерская | 11.848 | 0 | 2.701 | 8.305 | 0.842 | 1.506 | 0 | 0.793 | 0 | 0.713 | -10.342 | 0 | -1.908 | -8.305 | -0.129 | 13.441 | 0 | 1.064 | 12.377 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2009 | 1502009 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой" (замена трансформаторов на 2*40 МВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2010 | 1502010 |  | Оснащение оперативной блокировкой ПС 110 кВ | 14.87 | 0 | 4.234 | 9.316 | 1.32 | 16.902 | 0 | 13.41 | 2.596 | 0.896 | 2.032 | 0 | 9.176 | -6.72 | -0.424 | 15.568 | 1.896 | 12.913 | 0 | 0.759 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2011 | 1502011 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Окино Ключи, ПС 110/10 кВ Бурводстрой (установка дугогасящих реакторов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2012 | 1502012 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Турка" (замена КРУН-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2013 | 1502013 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" (замена силовых трансформаторов, высвободившихся с ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2014 | 1502014 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" (Исполнение обязательств по договору ТП от 24.09.2013 № 32/13-ТП-М2/48.4000.547.13 с ОАО "ФСК ЕЭС") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2015 | 1502015 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Южная" (КРУН-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2016 | 1502016 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" | 0.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0.05 | 0.439 | 0.423 | 0 | 0 | 0.016 | -0.061 | -0.027 | 0 | 0 | -0.034 | 0.439 | 0.439 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2017 | 1502017 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Кяхта" | 0.5 | 0.45 | 0 | 0 | 0.05 | 0.456 | 0.439 | 0 | 0 | 0.017 | -0.044 | -0.011 | 0 | 0 | -0.033 | 0.456 | 0.456 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2018 | 1502018 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Оймур | 5.083 | 0.1 | 0.941 | 3.591 | 0.451 | 4.717 | 0 | 0.99 | 3.458 | 0.269 | -0.366 | -0.1 | 0.049 | -0.133 | -0.182 | 4.878 | 0 | 0.549 | 4.329 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2019 | 1502019 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) | 1.174 | 0 | 1.104 | 0 | 0.07 | 3.041 | 0 | 3.041 | 0 | 0 | 1.867 | 0 | 1.937 | 0 | -0.07 | 2.462 | 0 | 2.462 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2020 | 1502020 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Береговая Байкалнефтепродукт (вынос опор СО 3.202) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0.356 | 0 | 0.015 | 0.371 | 0 | 0.356 | 0 | 0.015 | 0.341 | 0.037 | 0.304 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2021 | 1502021 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Тресково ПК Титан (вынос опор СО 3.202) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.318 | 0 | 0.012 | 0.33 | 0 | 0.318 | 0 | 0.012 | 0.307 | 0.055 | 0.252 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2022 | 1502022 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ по ул. Пионерская в с. Горячинск (вынос опор) (СО.3.202) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0.287 | 0 | 0.07 | 0.357 | 0 | 0.287 | 0 | 0.07 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2023 | 1502023 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Сотниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2024 | 1502024 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Турунтаево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2025 | 1502025 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Усть-Баргузин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2026 | 1502026 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ у. Бургуй, Закаменский район (вынос опор)(СО 3.202) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2027 | 1502027 |  | ИА МРСК Модернизация диспетчерских щитов с применением LED панелей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2028 | 1502028 |  | ИИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0.957 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | -0.823 | 0 | -0.957 | 0.134 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2029 | 1502029 |  | Оснащение автотранспортных средств тахографами | 0.78 | 0 | 0 | 0.714 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78 | 0 | 0 | -0.714 | -0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2030 | 1502030 |  | Автоматизация АИИСТУЭ ПС 35-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2031 | 1502031 |  | Монтаж систем видеонаблюдения и охранной сигнализации, инженерно-технических средств защиты в РЭС и ПС ( 2014г. Заиграевский РЭС, Тарбагатайский РЭС, ПС Октябрьская ) | 3.897 | 0 | 3.897 | 0 | 0 | 5.151 | 0 | 0.306 | 0.939 | 3.906 | 1.254 | 0 | -3.591 | 0.939 | 3.906 | 0.947 | 0 | 0.947 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2032 | 1502032 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.934 | 0 | 0 | 2.934 | 0 | 2.934 | 0 | 0 | 2.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2033 | 1502033 |  | Транспортные средства БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2034 | 1502034 |  | Приобретение бурильно-крановых машин (БЭ) | 16.999 | 0 | 0 | 16.999 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | -15.7 | 0 | 0 | -15.7 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 14.16 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2035 | 1502035 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) | 2.72 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.72 | 0 | 0 | -2.72 | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 2.427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2036 | 1502036 |  | Приобретение бригадных автомобилей (БЭ) | 23.342 | 0 | 0 | 23.342 | 0 | 13.702 | 0 | 0 | 13.702 | 0 | -9.64 | 0 | 0 | -9.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2037 | 1502037 |  | Приобретение грузовых автомобилей (БЭ) | 5.942 | 0 | 0 | 5.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.942 | 0 | 0 | -5.942 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 2.415 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2038 | 1502038 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек БЭ | 6.027 | 0 | 0 | 6.027 | 0 | 7.411 | 0 | 0 | 7.411 | 0 | 1.384 | 0 | 0 | 1.384 | 0 | 4.464 | 0 | 0 | 4.464 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2039 | 1502039 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | -3.166 | 0 | 0 | -3.166 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2040 | 1502040 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующин монтажа | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2041 | 1502041 |  | Нераспределенные затраты ОКСа (ТПиР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2042 | 1502042 |  | Оснащение объектов инженерно - техническими средствами охраны (монтаж систем безопасности в РЭС, ПО в зоне ведения филиала) 2015г. (ПО БЭС, ПО ЦЭС, ПО ЮЭС, АУП, Тункинский РЭС, Хоринский РЭС, Джидинск | 0.271 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | -0.057 | -0.271 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.2043 | 1502043 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. УБ-4 "Максимиха" (Переход через а/д ОАО "ТРУД") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0.693 | 0 | 0.022 | 0.715 | 0 | 0.693 | 0 | 0.022 | 0.703 | 0 | 0.69 | 0 | 0.013 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15.03 | 1503 | Красноярскэнерго |  | 300.227 | 13.496 | 189.242 | 94.364 | 3.125 | 197.765 | 3.242 | 29.079 | 110.452 | 54.992 | -102.462 | -10.254 | -160.163 | 16.088 | 51.867 | 237.602 | 2.86 | 52.719 | 150.823 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 6.866 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.3001 | 1503001 |  | Установка приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ | 4.289 | 0 | 4.203 | 0 | 0.086 | 6.79 | 0 | 0 | 3.286 | 3.504 | 2.501 | 0 | -4.203 | 3.286 | 3.418 | 4.106 | 0 | 0 | 1.307 | 2.799 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3002 | 1503002 |  | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ для повышения качества и надежности бытового сектора | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3003 | 1503003 |  | Антитеррористическая деятельность и противодиверсионная защита | 1.168 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0.922 | 0.033 | 0.084 | -0.129 | -1.168 | 0.922 | 0.033 | 0.084 | 1.063 | 0 | 0.201 | 0.769 | 0.093 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3004 | 1503004 |  | Оснащение КРУ 6-10 кВ объектов филиала дуговыми защитами | 15.746 | 0 | 15.746 | 0 | 0 | 31.212 | 0 | 0 | 0.613 | 30.599 | 15.466 | 0 | -15.746 | 0.613 | 30.599 | 28.108 | 0 | 0 | 17.238 | 10.87 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3005 | 1503005 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Идринская" (установка ячеек 35, 110 кВ 2Т с элегазовыми выключателями, установка СВ-35 кВ на элегазовый выключатель, установка выносных трансформаторов тока 110 кВ, монт | 1.991 | 1.957 | 0 | 0 | 0.034 | 0.537 | 0.511 | 0 | 0 | 0.026 | -1.454 | -1.446 | 0 | 0 | -0.008 | 0.564 | 0.542 | 0 | 0 | 0.022 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3006 | 1503006 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 4.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3007 | 1503007 |  | Реконструкция РП №133 (пристройка к существующему РУ-10кВ здания) (ФГАОУ ВПО СФУ) | 0.103 | 0 | 0.101 | 0 | 0.002 | 1.181 | 0 | 0.37 | 0 | 0.811 | 1.078 | 0 | 0.269 | 0 | 0.809 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0.536 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3008 | 1503008 |  | Реконструкция ВЛ 35 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | 0.256 | 0 | 0.251 | 0 | 0.005 | 0.274 | 0.244 | 0 | 0 | 0.03 | 0.018 | 0.244 | -0.251 | 0 | 0.025 | 0.235 | 0.207 | 0 | 0 | 0.028 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3009 | 1503009 |  | Реконструкция ВЛ 10 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3010 | 1503010 |  | Реконструкция здания ЦОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3011 | 1503011 |  | Реконструкция объектов с целью приведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | 24.069 | 0 | 23.588 | 0 | 0.481 | 1.648 | 0 | 0 | 0.788 | 0.86 | -22.421 | 0 | -23.588 | 0.788 | 0.379 | 1.553 | 0 | 0 | 0.67 | 0.883 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3012 | 1503012 |  | Реконструкция ВЛ 110 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | 26.998 | 0 | 26.458 | 0 | 0.54 | 28.062 | 0.576 | 25.241 | 0 | 2.245 | 1.064 | 0.576 | -1.217 | 0 | 1.705 | 4.166 | 0.599 | 0.624 | 0 | 2.943 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3013 | 1503013 |  | Приобретение и замена элементов СОПТ (целевая программа повышения надежности СОПТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.349 | 0 | 0 | 20.68 | 0.669 | 21.349 | 0 | 0 | 20.68 | 0.669 | 7.864 | 0 | 0 | 7.07 | 0.794 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3014 | 1503014 |  | Замена головных КЛ 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ г.Красноярска со сроком эксплуатации более 40 лет с наибольшим количеством отключений за последние 3 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3015 | 1503015 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек | 11.14 | 0 | 0 | 11.14 | 0 | 24.853 | 0 | 0 | 24.853 | 0 | 13.713 | 0 | 0 | 13.713 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 13.25 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3016 | 1503016 |  | Замена вводных и секционных выключателей 6-10 кВ на ПС г.Красноярска | 0.442 | 0 | 0.433 | 0 | 0.009 | 0.319 | 0 | 0 | 0.3 | 0.019 | -0.123 | 0 | -0.433 | 0.3 | 0.01 | 0.562 | 0 | 0 | 0.257 | 0.305 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3017 | 1503017 |  | Нераспределенные затраты ОКСа (р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3018 | 1503018 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ ф. С-224/С 229 ПС <Октябрьская>-ПС <Академгородок> в пролетах опор 7-12 | 0.023 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.081 | 0 | -0.023 | 0 | 0.104 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0.104 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3019 | 1503019 |  | Реконструкция ЛЭП 110 кВ С-645/С-646 ПС "Раздолинская" - ПС "Партизанская" | 0.2 | 0 | 0.196 | 0 | 0.004 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.284 | 0 | -0.196 | 0 | 0.48 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0.433 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3020 | 1503020 |  | Реконструкция, установка дополнительных ячеек 10 кВ (нагрузка от 150 до 670 кВт) Д№20.24.8548.12 от 30.08.2012) | 6.083 | 0 | 6.083 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | -6.049 | 0 | -6.083 | 0 | 0.034 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3021 | 1503021 |  | Стр-во и рек-ция объектов ТП по общим ставкам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3022 | 1503022 |  | Реконструкция ВКЛ-10 кВ ф.1603, ВКЛ-10кВ ф.1610 от ПС16 <Пролетарская> до РП119> по СОГЛАШЕНИЮ № 41.2400.13499.13 от 25 декабря 2013г. с ООО <Енисейлесстроем> | 0.352 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.334 | 0 | 0.022 | 0.004 | 0 | -0.018 | 0 | 0.022 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3023 | 1503023 |  | Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.309 | 0 | -0.011 | 0 | 4.32 | 3.868 | 0 | 0 | 2.494 | 1.374 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3024 | 1503024 |  | Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС <Октябрьская>, С-17/С-18 ПС <Городская> - ПС <Октябрьская> в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисе | 1.199 | 0 | 1.175 | 0 | 0.024 | 1.565 | 0 | 0.856 | 0.104 | 0.605 | 0.366 | 0 | -0.319 | 0.104 | 0.581 | 2.348 | 0.228 | 0.961 | 0.58 | 0.579 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3025 | 1503025 |  | Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран" (Д№20.24.25077.11. от 13.12.2011) | 1.471 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.471 | 0 | -1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3026 | 1503026 |  | Реконструкция ТП №264 (замена пяти ячеек КСО 3 на семь ячеек КСО 386). Реконструкция ТП №286 (установка 3-х дополнительных ячеек) (г. Красноярск, ул. Мечникова - Акционерный коммерческий Сберегательны | 0.023 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3027 | 1503027 |  | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ п. Покровка, п. Николаевка, п. Торгашино, п. Суворовский. | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | -0.034 | 0 | -0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3028 | 1503028 |  | Реконструкция ТП 564 с ВКЛ, (Соглашение 41.2400.1751.15 с ООО "УСК Сибиряк>, <Жилой дом по ул. Кишиневской>) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.1 | 0.49 | 0 | 0.02 | 0.61 | 0.1 | 0.49 | 0 | 0.02 | 0.54 | 0.085 | 0.415 | 0 | 0.04 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3029 | 1503029 |  | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0.212 | 0 | 0.196 | 0 | 0.016 | -0.199 | 0 | 0.196 | 0 | -0.395 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.183 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3030 | 1503030 |  | <Реконструкция ЗТП 25-21-5/2*160 <Очистные сооружения> в г.Уяре Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС филиала <Красноярскэнерго> | 1.488 | 0 | 1.488 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | -1.323 | 0 | -1.488 | 0 | 0.165 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.161 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3031 | 1503031 |  | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10 (460 м). Строительство дополнительной КЛ -10 кВ кабелем марки 3*АПвПу (1*240) (200м)от яс. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 (200 м) д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 1.091 | 0 | 0 | 0.6 | 0.491 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3032 | 1503032 |  | Реконструкция ВЛ 110кВ <ПС Приангарская-ПС Богучаны>, <ПС Приангарская-ПС Чунояр> (установка систем связи, РЗА, телемеханики) | 1.765 | 1.735 | 0 | 0 | 0.03 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | -0.528 | -1.735 | 0 | 0 | 1.207 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 1.224 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3033 | 1503033 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ в рамках СОГЛАШЕНИЯ № 41.2400.8242.13 от 22.08.2013 с ОАО <ФСК ЕЭС> Выполнение работ в рамках Титула ОАО <ФСК ЕЭС> Строительство <ВЛ 500 кВ №2 ПС Алюминиевая - ПС Абаканск | 61.663 | 4.243 | 56.373 | 0 | 1.047 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | -58.266 | -4.243 | -56.373 | 0 | 2.35 | 54.308 | 0 | 49.599 | 0 | 4.709 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3034 | 1503034 |  | Реконструкция КЛ-6кВ от ТП №774 расположенной по адресу г. Красноярск, ул.Малаховская, 5а/ СтандартСтрой Соглашение о компенсации затрат 41.2400.4526.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.38 | 0 | 0 | 0.227 | 0.153 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3035 | 1503035 |  | Вынос кабельной линии КЛ-6кВ от ТП 8015 до ТП 844 с участка строительствадетского сада расположенного по адресу г.Красноярск,ул. Алеши Тимошенкова. СК Град Соглашение о компенсации затрат. 41.2400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0.625 | 0 | 0.127 | 0.752 | 0 | 0.625 | 0 | 0.127 | 0.808 | 0 | 0.53 | 0.152 | 0.126 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3036 | 1503036 |  | Реконструкции (переустройству) сооружения - КЛ 6 кВ от ТП 240 до ТП 255 в рамках выполнениея соглашения о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.1 | 0 | 0 | 0.007 | 0.107 | 0.1 | 0 | 0 | 0.007 | 0.091 | 0.085 | 0 | 0 | 0.006 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3037 | 1503037 |  | воздушная ЛЭП напряжением 10 кВ фидер 134-4 (оп. 1-20) от ПС 110/10 кВ Солонцы №134 до ТП 134-4-4, с отпайками на ТП 134-4-3, 134-4-5, 134-4-5, 134-4-6, 134-1КТП 10/0,4 кВ №134-4-2в рамках выполнениея | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.064 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3038 | 1503038 |  | Приобретение бригадных автомобилей, легковых (КЭ) | 3.348 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 1.014 | 0 | -2.334 | 0 | 0 | -2.334 | 0 | 2.837 | 0 | 0 | 2.837 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3039 | 1503039 |  | Приобретение Бурильно-крановых машин (КЭ) | 2.536 | 0 | 0 | 2.536 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | -1.767 | 0 | 0 | -1.767 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 6.92 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3040 | 1503040 |  | Приобретение грузовых автомобилей (КЭ) | 9.821 | 0 | 0 | 9.821 | 0 | 8.239 | 0 | 0 | 8.239 | 0 | -1.582 | 0 | 0 | -1.582 | 0 | 15.234 | 0 | 0 | 15.234 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3041 | 1503041 |  | Приобретение мульчеров (КЭ) | 42.826 | 0 | 0 | 42.826 | 0 | 12.977 | 0 | 0 | 12.977 | 0 | -29.849 | 0 | 0 | -29.849 | 0 | 36.293 | 0 | 0 | 36.293 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3042 | 1503042 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (КЭ) | 24.693 | 0 | 0 | 24.693 | 0 | 26.252 | 0 | 0 | 26.252 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 38.179 | 0 | 0 | 38.179 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3043 | 1503043 |  | Реконструкция, установка дополнительных ячеек на ПС 110 кВ, (нагрузка свыше 670 кВт | 6.78 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | -6.745 | 0 | -6.78 | 0 | 0.035 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.032 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3044 | 1503044 |  | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка свыше 670 кВт)(Д№20.24.24967.11 от 21.03.2012. дс №3 от 10.01.2014 к Д№ 20.24.3014.07/г-л-149 от 13.08.2007) | 8.949 | 0 | 8.949 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | -8.931 | 0 | -8.949 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3045 | 1503045 |  | Реконструкция, установка ячеек 10 кВ (Д№20.24.8549.12 от 30.08.2012) /от 150 до 670 кВт/ | 0.477 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0.567 | 0.436 | 0 | 0 | 0.131 | 0.09 | 0.436 | -0.477 | 0 | 0.131 | 0.544 | 0.027 | 0.389 | 0 | 0.128 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3046 | 1503046 |  | Реконструкция ТП 10 кВ, (нагрузка от 15 до 150 кВт) (Д№20.24.2031.11 от 30.08.2011) | 3.666 | 0 | 3.666 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | -3.635 | 0 | -3.666 | 0 | 0.031 | 0.054 | 0.026 | 0 | 0 | 0.028 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3047 | 1503047 |  | Реконструкция ТП, РП с заменой оборудования (ПО ЗЭС, ПО ВЭС, ПО КАТЭК, ПО КЭС) | 17.811 | 0 | 17.811 | 0 | 0 | 9.198 | 0 | 0 | 5.532 | 3.666 | -8.613 | 0 | -17.811 | 5.532 | 3.666 | 8.534 | 0 | 0 | 6.56 | 1.974 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 15 | 16 | ТМГ- 40кВА,ТМГ- 63кВА,ТМГ- 160кВА, ТМГ-250кВА, ТМГ- 400кВА, ТМГ - 630 кВА, ТМГ - 1000 кВА | 6.866 |  |  |  |  | 0
1.5.3048 | 1503048 |  | ИИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0.186 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3049 | 1503049 |  | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ С 211/ С 212 ПС "Центр" - ПС № "Весна - 2" | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | -0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3050 | 1503050 |  | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 Городская г.Канск для выполнения предписания Ростехнадзора | 1.08 | 1.058 | 0 | 0 | 0.022 | 0.443 | 0.425 | 0 | 0 | 0.018 | -0.637 | -0.633 | 0 | 0 | -0.004 | 0.375 | 0.36 | 0 | 0 | 0.015 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3051 | 1503051 |  | Реконструкция ПС 110/10кВ Юбилейная | 1.067 | 1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.067 | -1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3052 | 1503052 |  | Замена яч. №31 и №22 в ЗРУ-10 кВ ПС №54 "Академгородок"; замена яч. №37 и №44 в ЗРУ-10 кВ ПС №2 "Советская" (ФГАОУ ВПО СФУ) | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.186 | 0 | 0 | 0 | -0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3053 | 1503053 |  | Установка двух ячеек на ПС №2 110/10 кВ Советская ул. Киренского - ул. Юбилейная - ул. 2-ая Байкитская - ул. Ленинградская - ООО Комфортстрой | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045 | 0 | -0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3054 | 1503054 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ ЛДК с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х10 МВА | 0.511 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.511 | 0 | -0.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3055 | 1503055 |  | Установка двух ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ Мичуринская, установка расчетных приборов учета с трансформаторами тока МУК УКС крытый каток с искусcтвенным льдом | 0.059 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059 | 0 | -0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3056 | 1503056 |  | Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ - 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 Остров Отдыха для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА Росси | 0.258 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.258 | 0 | -0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3057 | 1503057 |  | Реконструкция ТП №321 с заменой трансформаторов 2х320 на 2х630 кВА МБДОУ "Детский сад №69" | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3058 | 1503058 |  | Реконструкция ТП №525 с заменой силового трансформатора 800 кВА на 1 000 кВА (ул.Партизана Железняка, 24В - ЗАО Красноярскгеофизика | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009 | 0 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3059 | 1503059 |  | Реконструкция ТП 10/0,4кВ №583 с заменой трансформаторов 2х400 на 2х1000 кВА ООО Владко | 0.029 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029 | 0 | -0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3060 | 1503060 |  | Реконструкция яч.№7 в ЗРУ-6кВ РП №162 с заменой масляного выключателя на выкуумный (ООО "Интек") | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3061 | 1503061 |  | Реконструкция ВЛЭП 10 кВ протяженностью 400 м, совместная подвеска ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ, протяженностью 250 м с установкой новой КТПН 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 400 кВА 1 шт. Казанин | 0.052 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052 | 0 | -0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3062 | 1503062 |  | Реконструкция ВЛЭП напряжением 10 кВ фидер 64-2 оп. 1-86 от ПС 35/10 кВ Дрокино №64 до ТП 64-2-3, 64-2-9 с отпайками на ТП 64-2-10, 64-2-6 , ВЛЭП напряжением 10 кВ фидер 64-5 оп. 1-31 от ПС 35/10 кВ | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.15 | 0 | -1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3063 | 1503063 |  | Восстановление ВЛ-10/0,4кВ поврежденных в результате пожаров ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса | 11.042 | 0 | 10.821 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.042 | 0 | -10.821 | 0 | -0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3064 | 1503064 |  | Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г Советский РЭС | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056 | 0 | -0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3065 | 1503065 |  | замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г. Ленинский РЭС | 0.487 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.487 | 0 | -0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3066 | 1503066 |  | Реконструкция объектов электросетевого комплекса, принадлежащих ОАО <МРСК Сибири> (КЛ - 10 кВ от ПС №122 <Северная> яч.№29 до РП №129 яч.№6) в связи со строительством жилых домов в микрорайоне <Метрос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0.334 | 0 | 0 | 0.004 | 0.338 | 0.334 | 0 | 0 | 0.004 | 0.299 | 0.283 | 0 | 0 | 0.016 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3067 | 1503067 |  | работы по реконструкции (переустройству) ТП 8015 в рамках выполнениея соглашения о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц № 41.2400.4757.15 о | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0.493 | 0 | 0 | 0.019 | 0.512 | 0.493 | 0 | 0 | 0.019 | 0.435 | 0.418 | 0 | 0 | 0.017 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.3068 | 1503068 |  | Реконструкции здания конторы в г.Уяре по ул.Октябрьская,1а Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС филиала МРСК Сибири Красноярскэнерго | 2.268 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.268 | -2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15.04 | 1504 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 199.208 | 4.597 | 73.339 | 119.22 | 2.052 | 294.106 | 4.481 | 116.64 | 168.049 | 4.936 | 94.898 | -0.116 | 43.301 | 48.829 | 2.884 | 111.037 | 3.689 | 77.226 | 28.277 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.5.4001 | 1504001 |  | Вынос ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаково Тяговая-1-2 в местах пересечения (пролеты опор 30-37) с объектом строительства ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" (соглашение о компенсации затрат с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" 41.4200.3579.14 от | 26.284 | 0.335 | 25.423 | 0 | 0.526 | 8.34 | 0.278 | 8.062 | 0 | 0 | -17.944 | -0.057 | -17.361 | 0 | -0.526 | 9.643 | 0.278 | 9.172 | 0 | 0.193 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4002 | 1504002 |  | Реконструкция ВЛ 35-110кВ (соглашение о компенсации затрат с ОАО "Черниговец" 41.4200.509.15 от 18.03.2015) ВЛ 110кВ Крохалевская - Черниговская - 1,2; ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1,2 3; ВЛ 110 к | 3.794 | 3.718 | 0 | 0 | 0.076 | 28.321 | 3.794 | 23.961 | 0 | 0.566 | 24.527 | 0.076 | 23.961 | 0 | 0.49 | 2.799 | 2.743 | 0 | 0 | 0.056 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4003 | 1504003 |  | Вынос опор с кладбища ВЛ 110 кВ Краснополянская - Красноярская - 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.423 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4004 | 1504004 |  | Реконструкция ЛЭП с приведением просек линий к нормативным требованиям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4005 | 1504005 |  | Реконструкция маслоприемных устройств ОРУ-110кВ ПС 110/35/6 кВ Томская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4006 | 1504006 |  | Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ (24 шт.) 2015 Ягуновская; 2021 Бунгурская, Киселевская-Заводская, Красный-Углекоп, Зенковская, Мысковская, Карьерная, Томская, Мундыбашевская, Темирская, Шахта-13, Ва | 34.78 | 0 | 0 | 34.78 | 0 | 52.833 | 0 | 16.666 | 35.11 | 1.057 | 18.053 | 0 | 16.666 | 0.33 | 1.057 | 4.307 | 0 | 0.957 | 3.269 | 0.081 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4007 | 1504007 |  | Монтаж дугогосящих реакторов 6 кВ на ПС 110/35/6 кВ Осинниковская | 0.354 | 0.347 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.354 | -0.347 | 0 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4008 | 1504008 |  | Реконструкция ПС 110 кВ Темирская, Ильинская-Городская с установкой элегазовых выключателей, заменой разъединителей, разрядников, РЗА, ТТ и ТН | 53.632 | 0 | 11.096 | 41.354 | 1.182 | 53.731 | 0 | 40.115 | 11.086 | 2.53 | 0.099 | 0 | 29.019 | -30.268 | 1.348 | 50.065 | 0 | 35.424 | 13.64 | 1.001 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4009 | 1504009 |  | Опытная эксплуатация вакуумного выключателя наружной установки типа ВРС-110-31,5/2500УХЛ1 на ПС Таежная | 2.708 | 0 | 0.542 | 2.166 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | -2.534 | 0 | -0.542 | -2.166 | 0.174 | 1.793 | 0 | 0.22 | 1.573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4010 | 1504010 |  | Установка измерительных ТТ и ТН на ПС 110 кВ (22 шт) 2016 Промышленная-Сельская, Ново-Черетинская, Большеямная, Новобайдаевская2016 Осинниковская, Ширпотреб, Краснобродская, Темирская, Кондомская, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4011 | 1504011 |  | Реконструкция ПС 35/6 кВ Зиминка 1/2 (выполнение пуско-наладочных работ КРУ 6 кВ, демонтаж старого оборудования) | 18.457 | 0 | 18.444 | 0 | 0.013 | 5.827 | 0 | 5.71 | 0 | 0.117 | -12.63 | 0 | -12.734 | 0 | 0.104 | 15.184 | 0 | 14.88 | 0 | 0.304 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4012 | 1504012 |  | Реконструкция ячеек 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ для технологического присоединения юридических лиц /свыше 670 кВт/ | 1.18 | 0.059 | 1.097 | 0 | 0.024 | 0.412 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | -0.768 | -0.059 | -0.685 | 0 | -0.024 | 0.412 | 0 | 0.412 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4013 | 1504013 |  | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ Ф.10-9-МП от ПС 110/10 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с ООО "СДС-Строй" 41.4200.715.14 от 28.02.2014) | 1.046 | 0.024 | 1.001 | 0 | 0.021 | 0.95 | 0.211 | 0.415 | 0 | 0.324 | -0.096 | 0.187 | -0.586 | 0 | 0.303 | 0.886 | 0 | 0.868 | 0 | 0.018 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4014 | 1504014 |  | Переустройство ВЛ-10 кВ, Ф 10-29-Г в местах пересечения (в пролетах опор 8-11, 42-49, 57-58) (соглашение о компенсации затрат с ООО "Кузбассдорстрой" №41.4200.2517.15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4015 | 1504015 |  | КШУ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 Ф-10-2-У Промышленовский район, сов.Октябрьский; от ТП-27 Ф-10-14-Мк Промышленовский район д.Калинкино | 1.741 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 1.741 | 0 | 1.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4016 | 1504016 |  | Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.10-16-КВТ-24 от ПС110 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с НО Фонд развития жилищного стр-ва Кемеровской обл. 41.4200.2815.14 от 29.01.2014) | 2.993 | 0.114 | 2.819 | 0 | 0.06 | 0.13 | 0.127 | 0 | 0 | 0.003 | -2.863 | 0.013 | -2.819 | 0 | -0.057 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4017 | 1504017 |  | Реконструкция РП 6 кВ г.Новокузнецк Орджонекидзевского (РП-28, РП-32, РП-33, РП-9, РП-17, РП-10, РП-20, РП-3) и Куйбышевского районов (РП-12, РП-14, ЦРП-23) | 3.66 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 84.658 | 0 | 0 | 84.658 | 0 | 80.998 | 0 | 0 | 80.998 | 0 | 0.751 | 0 | 0.751 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4018 | 1504018 |  | Реконструкция оперативной блокировки ПС Новобайдаевская, ПС Мысковская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4019 | 1504019 |  | Реконструкция АЧР на ПС 35-110 кВ (42 шт). 2016 Ново-Байдаевская, Киселевская-Заводская, Вахрушевская, Краснобродская, Анжерская, Прокопьевская, Луговая, Чеболсинская, Восточная, Мирная, Топкинская,Ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.113 | 0 | 0.002 | 0.115 | 0 | 0.113 | 0 | 0.002 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4020 | 1504020 |  | Установка автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ-110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Новокузнецк-Сортировочный и ВЛ-110кВ Новокузнецк-Сортировочный-Центральная ТЭЦ на ПС 110кВ Ширпотреб; ВЛ- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4021 | 1504021 |  | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.864 | 0 | 2.864 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4022 | 1504022 |  | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО (оснащение каналами связи) 2016 Береговая (ЮЭС), Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4023 | 1504023 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 1.007 | 0 | 0 | 1.007 | 0 | 0.854 | 0 | 0 | 0.854 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4024 | 1504024 |  | Оснащение автотранспортных средств тахографами | 6.726 | 0 | 0.673 | 6.053 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | -5.201 | 0 | -0.673 | -4.528 | 0 | 4.096 | 0 | 0.475 | 3.621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4025 | 1504025 |  | Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях в рамках энергосервисного договора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4026 | 1504026 |  | Реконструкция Кондомского РЭС(наружное ограждение,монтаж здания проходной)(Реконструкция здания гаража,благоустройство территории,монтаж ОПС в зданиях,периметральное освещение,периметральная сигнализа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9.892 | 0 | 0.108 | 10 | 0 | 9.892 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4027 | 1504027 |  | Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа в РЭС (Кемеровский, Топкинский, Городской РЭС) | 2.748 | 0 | 2.748 | 0 | 0 | 3.535 | 0 | 3.48 | 0 | 0.055 | 0.787 | 0 | 0.732 | 0 | 0.055 | 1.024 | 0 | 0.604 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4028 | 1504028 |  | Монтаж ИТСО на категорированных объектах база ЦЭС, ПС Прокопьевская, ПС Анжерская, ПС Юргинская | 6.071 | 0 | 5.931 | 0 | 0.14 | 3.705 | 0 | 3.705 | 0 | 0 | -2.366 | 0 | -2.226 | 0 | -0.14 | 9.598 | 0 | 9.406 | 0 | 0.192 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4029 | 1504029 |  | Реконструкция ограждений на ПС и территориях РЭС (Топкинский РЭС) | 1.827 | 0 | 1.824 | 0 | 0.003 | 2.338 | 0 | 2.338 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0.514 | 0 | -0.003 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4030 | 1504030 |  | Реконструкция наружных сетей водоснабжения базы Мысковского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4031 | 1504031 |  | ПИР Реконструкция наружного ограждения территории базы Кондомского РЭС и ПС Кондомская .Монтаж здания проходной. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4032 | 1504032 |  | ПИР ПС Котинская35/10, Шестаковская110/35/10, Урская35/10, Прогресс35/10, Пионерская110/35/10, Береговая35/10, Щегловская35/10, Новоромановская35/10, Кулаковская 35/10, Кожевниковская 35/10, Зелед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4033 | 1504033 |  | ПИР Замена электродных котлов на энергоэкономичные индукционные в зданиях производственных баз РЭСов ПС Кондомская; ТМХ и трансформаторная башня ПС Кондомская; ПС Осинниковская; ПС Капитальная-3; Кон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4034 | 1504034 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) | 8.855 | 0 | 0 | 8.855 | 0 | 8.855 | 0 | 0 | 8.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4035 | 1504035 |  | Приобретение грузовых автомобилей (КуЭ) | 6.684 | 0 | 0 | 6.684 | 0 | 6.684 | 0 | 0 | 6.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4036 | 1504036 |  | Приобретение бурильно-крановых машин (КуЭ) | 6.424 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 6.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4037 | 1504037 |  | Приобретение бригадных автомобилей (КуЭ) | 3.605 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 3.605 | 0 | 0 | 3.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4038 | 1504038 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек КуЭ | 4.855 | 0 | 0 | 4.855 | 0 | 5.069 | 0 | 0 | 5.069 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 1.229 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4039 | 1504039 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 0.784 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0.916 | 0 | 0 | 0.916 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 3.499 | 0 | 0 | 3.499 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4040 | 1504040 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0.172 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4041 | 1504041 |  | Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.4042 | 1504042 |  | Нераспределенные затраты ОКСа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15.05 | 1505 | Омскэнерго |  | 71.255 | 1.266 | 43.158 | 26.173 | 0.658 | 91.41 | 2.069 | 37.134 | 47.107 | 5.1 | 20.155 | 0.803 | -6.024 | 20.934 | 4.442 | 84.863 | 0.831 | 23.601 | 58.714 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 6.69
1.5.5001 | 1505001 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-107, С-108 с заменой провода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5002 | 1505002 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-61, С-62 с заменой провода на участке ТЭЦ-3 - Советская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5003 | 1505003 |  | Реконструкция ЛЭП 10, 35,110кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины. | 14.511 | 0 | 14.511 | 0 | 0 | 9.082 | 0 | 8.923 | 0 | 0.159 | -5.429 | 0 | -5.588 | 0 | 0.159 | 2.351 | 0 | 2.193 | 0 | 0.158 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5004 | 1505004 |  | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-61, С-62 с заменой провода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5005 | 1505005 |  | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северо-Западная-ТЭЦ-3" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5006 | 1505006 |  | Вынос ВЛ-110 кВ с терр. ОАО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" г.Омск (соглашение №41.5500.1244.14 от 26.03.14). | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0.404 | 0 | 0 | 0.018 | 0.222 | 0.204 | 0 | 0 | 0.018 | 6.807 | 0.146 | 6.393 | 0 | 0.268 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 15 | Опоры металл - 34 шт.Установка анкерно-угловых опор-5 шт. | Провод АС-300/39; Изоляторы ПС-70, ПС -120, ПСГ -70ДМ | 0.724
1.5.5007 | 1505007 |  | Реконструкция ПС с заменой масляных выключателей-10 кВ на вакуум выкл. на ПС Амурская 6 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5008 | 1505008 |  | Реконструкция ПС Новая, Сибзавод, Куйбышевская с заменой ОД-КЗ 110 кВ на элегазовые выключаели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5009 | 1505009 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5010 | 1505010 |  | Реконструкия ПС 110/10 кВ "Советская" (замена на 2х25 МВА) (№20.5500.4528.13 от 29.08.2013г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5011 | 1505011 |  | Реконструкция ПС 110 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5012 | 1505012 |  | Реконструкция ПС Тара с установкой УШР. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5013 | 1505013 |  | Реконструкция ПС Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Кировская, Одесская, Б.Уки с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ) | 1.176 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.176 | 0 | -1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5014 | 1505014 |  | Реконструкция ПС с заменой ОД, КЗ 35 кВ на ПС "Хортицы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5015 | 1505015 |  | Реконструкция ПС с заменой ОД, КЗ 35 кВ на ПС "Надеждино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 1.762 | 0.753 | 0 | 2.515 | 0 | 1.762 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5016 | 1505016 |  | Создание канала ВЧ обработки на ПС Барановская, Октябрьская | 0.741 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5017 | 1505017 |  | Строительство, размещение блочно-модульной дизельной электростанции (ДЭС) на территории ПС 110кВ "Большие Уки", для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей поселка Большие Уки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5018 | 1505018 |  | Реконструкция ПС "Кировская", строительство ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов с разработкой проектно-сметной документации | 13.032 | 0.661 | 12.175 | 0 | 0.196 | 14.163 | 0.661 | 12.174 | 0 | 1.328 | 1.131 | 0 | -0.001 | 0 | 1.132 | 8.505 | 0 | 7.888 | 0.198 | 0.419 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 15 | Провод АС 95/16, стойка СВ-110-5 | АПвП-10 1х300 | 5.246
1.5.5019 | 1505019 |  | Установка ячеек 10 кВ на ПС 110, 35 Кв с разработкой проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5020 | 1505020 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Солнечная долина" с заменой существующих трансформаторов 2х4 МВА на 2х6,3 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5021 | 1505021 |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дружино с 2х4,0 МВА на тр-ры 2х6,3 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5022 | 1505022 |  | Реконструкция объектов для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителей по индивидуальным проектам (заявители ООО "Сибагрохолдинг", МБДОУ Знаменский детский сад "Малыш") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5023 | 1505023 |  | Установка секционирующей ячейки на ВЛ-10 кВ ф. 20 УИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5024 | 1505024 |  | Реконструкция ВЛ 10кВ с установкой реклоузеров на фидерах Сз-1914, Пш-1, Лз-8, Лз-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5025 | 1505025 |  | Вынос участка ВЛ-10 кВ 8ТВ на нормативное расстояние от подъезд. а/д по адресу р.п.Тевриз, ул Урожайная (согл. 41.5500.7030.14 от 25.11.14) | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0.108 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | -0.108 | 0.112 | 0 | 0.108 | 0 | 0.004 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5026 | 1505026 |  | Вынос уч. ВЛ-10 кВ 10Рд и 5Рд на норм рас. от под. а/д по адр Большеук. р-н, с.Уралы, с.Чебаклы (41.5500.7089.14 от 13.01.2015) | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.115 | 0 | 0.086 | 0.026 | 0.003 | -0.001 | 0 | 0.086 | 0.026 | -0.113 | 0.115 | 0 | 0.086 | 0.026 | 0.003 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5027 | 1505027 |  | Вынос уч. ВЛ-10 кВ 13УИ на норм. рас. от подъезд. а/д по адресу Усть-Ишимский р-н, с.Ярково (согл. 41.5500.6671.14 от 05.11.14) | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.137 | 0 | 0.131 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.131 | 0.001 | -0.131 | 0.137 | 0 | 0.131 | 0.001 | 0.005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5028 | 1505028 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 1.044 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 1.044 | 0 | 0 | 0 | -1.044 | 1.044 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0.885 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5029 | 1505029 |  | Создание системы контроля и управлением доступа баз ПО ВЭС, СЭС, Омского РЭС | 0.147 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5030 | 1505030 |  | Создание системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС ЗЭС СЭС Омского РЭС Калачинского РЭС | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5031 | 1505031 |  | Создание системы видеонаблюдения здания административного аппарата управления филиала "Омскэнерго" | 0.274 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0.266 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | -0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0.234 | 0.225 | 0 | 0 | 0.009 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5032 | 1505032 |  | Создание системы технических средств охраны, сбора и обработки информации по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты городских подстанций 110/10 кВ <Октябрьская>, ПС <Барановская> и др. | 6.149 | 0 | 6.149 | 0 | 0 | 12.693 | 0 | 9.302 | 0.653 | 2.738 | 6.544 | 0 | 3.153 | 0.653 | 2.738 | 3.615 | 0.006 | 1.843 | 1.645 | 0.121 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5033 | 1505033 |  | Реконструкция РПБ Павлоградского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5034 | 1505034 |  | Реконструкция СПЗ Колонийского мастерского участка (реконструкция здания конторы Колонийского участка) Калачинского РЭС Е000016867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5035 | 1505035 |  | Реконструкция РПБ Русско-Полянского РЭС. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5036 | 1505036 |  | Реконструкция СПЗ Новотроицкого участка (реконструкция здания гаража-мастерской с монтерским пунктом с. Новотроицкое) Омского РЭС Е000020838 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5037 | 1505037 |  | Реконструкция оборудования отопительной мазутной котельной ПО СЭС (г.Тара) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0.498 | 0 | 0 | 0.015 | 0.513 | 0.498 | 0 | 0 | 0.015 | 0.437 | 0.422 | 0 | 0 | 0.015 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5038 | 1505038 |  | ИА МРСК Прочие основные средства | 0.251 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0.223 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5039 | 1505039 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 6.299 | 0 | 0 | 6.299 | 0 | 6.299 | 0 | 0 | 6.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 2.184 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5040 | 1505040 |  | Транспортные средства ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5041 | 1505041 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек ОЭ | 12.36 | 0 | 0 | 12.36 | 0 | 20.137 | 0 | 0 | 20.137 | 0 | 7.777 | 0 | 0 | 7.777 | 0 | 17.762 | 0 | 0 | 17.762 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5042 | 1505042 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ. | 6.181 | 0 | 0 | 6.181 | 0 | 3.502 | 0 | 0 | 3.502 | 0 | -2.679 | 0 | 0 | -2.679 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0.143 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5043 | 1505043 |  | Нераспределенные затраты ОКСа (р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5044 | 1505044 |  | Вынос уч.ВЛ-10кВОр-3 с тер. з/у Марьяновский р-н, с.Орловка, 50летОктября (41.5500.3233.15 -15.06.2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0 | 0.174 | 0.214 | 0.014 | 0.402 | 0 | 0.174 | 0.214 | 0.014 | 0.402 | 0 | 0.174 | 0.214 | 0.014 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 15 | установка жб опор-11шт, | АС-35/6,2 | 0.72
1.5.5045 | 1505045 |  | Вынос уч. ВЛ-10кВф.8-Зн с тер.стр-ва объекта с.Знаменское Ленина,20а (41.5500.1771.15-17.05.2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0.133 | 0.301 | 0.015 | 0.449 | 0 | 0.133 | 0.301 | 0.015 | 0.449 | 0 | 0.133 | 0.301 | 0.015 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5046 | 1505046 |  | Целевая программа по оснащению диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ОАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения ДС ПО ЦУС, ОДС ВЭС ПО ЦУС, ОДС СЭС ПО ЦУС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5047 | 1505047 |  | Реконструкция с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на ПС Омская Нефть, Кировская, ПС Тюкалинская (2015 и 2018г. ПС Омская Нефть 6 шт. МВ-110 1Т; 6 шт. МВ-110 2 Т; ПС Кировская -МВ-110 С-49, 4 шт. | 0.588 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.588 | 0 | -0.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5048 | 1505048 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сургутская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА, заменой оборудования ОРУ-110 кВ, 35 кВ, ЗРУ-10 кВ и ОПУ (№20.55.3836.10 от 13.05.2011г.) | 6.57 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 5.301 | 0 | 2.409 | 2.302 | 0.59 | -1.269 | 0 | -4.161 | 2.302 | 0.59 | 2.688 | 0 | 2.598 | 0 | 0.09 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5049 | 1505049 |  | Оснащение автотранспортных средств тахографами | 0.514 | 0 | 0.042 | 0.472 | 0 | 0.514 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | -0.472 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0.437 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5050 | 1505050 |  | Создание системы контроля и управления доступом на городских подстанциях 110 кВ (ПС Парниковая, ПС Центральная, ПС Сибзавод, ПС Северо-Западная, ПС Советская, ПС Западная, ПС Новая, ПС Левобережная, П | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 1.965 | 0 | 0.068 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5051 | 1505051 |  | Монтаж пожарной сигнализации (2015г. здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г. здания и сооружения с.Михайловка, ОПУ Ингалы, здание с .Седельниково, здан | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.603 | 0 | 0.49 | 0.008 | 0.105 | 0.581 | 0 | 0.49 | -0.014 | 0.105 | 0.603 | 0.032 | 0.064 | 0.416 | 0.091 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5052 | 1505052 |  | Приобретение бригадных автомобилей (ОЭ) | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 0 | 0 | 2.427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5053 | 1505053 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (ОЭ) | 0.342 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 11.359 | 0 | 0 | 11.359 | 0 | 11.017 | 0 | 0 | 11.017 | 0 | 32.289 | 0 | 0 | 32.289 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.5054 | 1505054 |  | Замена провода на СИП ВЛ-10 кВ Мз-4 с терр. объекта Гладышева Д.С. Омс.обл., г.Калачинск (согл. №41.5500.1859.15 от 22.04.2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15.06 | 1506 | Хакассэнерго |  | 91.237 | 0.59 | 45.556 | 43.271 | 1.82 | 67.612 | 0 | 28.596 | 33.634 | 5.382 | -23.625 | -0.59 | -16.96 | -9.637 | 3.562 | 58.68 | 0 | 25.436 | 28.837 | 4.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 6.017
1.5.6001 | 1506001 |  | Реконструкция ВЛ220-110кВ с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0.048 | 0 | 0.003 | 0.051 | 0 | 0.048 | 0 | 0.003 | 0.902 | 0 | 0.852 | 0 | 0.05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6002 | 1506002 |  | Реконструкция ВЛ-110кВ С-99/100 "Абакан-районная-Южная" восстановление после паводка | 0.591 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0.011 | 0.562 | 0.019 | 0.001 | 0 | -0.58 | 0.562 | 0.019 | 0.545 | 0 | 0.011 | 0.517 | 0.017 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6003 | 1506003 |  | Реконструкция ВЛ35кВ с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.059 | 0 | 0.004 | 0.063 | 0 | 0.059 | 0 | 0.004 | 0.974 | 0 | 0.911 | 0 | 0.063 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6004 | 1506004 |  | Рек. ВЛ-35кВ Т-6 ПС "Доможаково -Капчалы" по соглашению №41.1900.3356.15 от28.08.2015г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6005 | 1506005 |  | Реконструкция ПС 110 / 10 кВ "Черногорская - Городская" реконструкция ОРУ-110кВ, РУ-10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6006 | 1506006 |  | Реконструкция ПС 110 / 10 кВ "Западная" замена трансформаторов 32+25МВА на 2*40МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6007 | 1506007 |  | Целевая программа замены комутационных аппаратов (1.1. Замена вводных и секционых выключателей по ретрофиту) 6-110 кВ ОАО "МРСК Сибири" (Бородино, Сов Хакасия, ГПП-2 в 2015г) (Соленоозерная, Юлия, Це | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6008 | 1506008 |  | Целевая программа замены комутационных аппаратов (Замена линейных маслянных выключателей 6-10 кВ) 6-110 кВ ОАО "МРСК Сибири"(Бородино, Сов Хакасия, Капчалы, Юлия - в 2015г.) (Соленоозерная, Целинная, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6009 | 1506009 |  | Целевая программа замены комутационных аппаратов (Замена предохранителей ПСН 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные)) 6-110 кВ (Черное Озеро - в 2015г.) (Бельтыры, Николаевка, в.Курлыгаш - в 2016г.) | 7.315 | 0 | 7.315 | 0 | 0 | 10.906 | 0 | 0 | 10.906 | 0 | 3.591 | 0 | -7.315 | 10.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6010 | 1506010 |  | Целевая программа замены комутационных аппаратов (Замена ОД-КЗ 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные)) 6-110 кВ (ПС Черногорская-городская в 2015г., ПС Западная в 2016г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6011 | 1506011 |  | Целевая программа замены комутационных аппаратов (Замена маслянных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные)) 6-110 кВ ОАО "МРСК Сибири" (ПС Степная в 2016г.) (ПС ГПП-2 в 2017г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6012 | 1506012 |  | Реконструкция СОПТ на ПС Боград - в 2013г., Рассвет, Бея, Райково, Западная - в 2014г. (с заменой АБ, ЗВУ, ЩПТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.021 | 0 | 0 | 2.989 | 0.032 | 3.021 | 0 | 0 | 2.989 | 0.032 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6013 | 1506013 |  | Создание электромагнитной блокировки разъединителей ПС 110/10 кВ Калининская, Элеваторная, Юго-западная, Полтаково, Кирба, Северная, Боград, КСК, Подсинее, ГПП-4, Бея, Южная, Рассвет | 12.089 | 0 | 8.736 | 3.193 | 0.16 | 9.22 | 0 | 4.609 | 3.57 | 1.041 | -2.869 | 0 | -4.127 | 0.377 | 0.881 | 4.941 | 0 | 2.47 | 1.913 | 0.558 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6014 | 1506014 |  | Реконструкция сетей для ТП льготных потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6015 | 1506015 |  | Реконструкция ВЛ6-10кВ с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6016 | 1506016 |  | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Таштып (замена опор и провода 5 км.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6017 | 1506017 |  | Реконструкция сетей пос. Шира (замена опор и провода 6 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6018 | 1506018 |  | Реконструкция сетей пос. Туим (замена опор и провода 7 км., изменение схемы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6019 | 1506019 |  | ЦП по автоматизации распределительных электрических сетей 1-20кВ (установка реклоузеров) филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6020 | 1506020 |  | Реконструкция ВЛ-6кВ п. Николаевка с установкой КТП (0,44км), замена опор, замена провода на большее сечение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6021 | 1506021 |  | Реконструкция сетей 6/0.4кВ п.Коммунар Ширинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6022 | 1506022 |  | Рек.ВЛ-10кВ Шира ф.49-15 Библиотека по соглашению №41.1900.3285 от 26.08.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.045 | 0 | 0.005 | 0.05 | 0 | 0.045 | 0 | 0.005 | 0.05 | 0 | 0.045 | 0 | 0.005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6023 | 1506023 |  | Реконструкция сетей 10/0.4кВ 9-го ж.р. Абакана (ТП-10/0.4кВ - 34шт, ВЛ-10кВ - 5км, ВЛ-0,4кВ 18км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6024 | 1506024 |  | Реконструкция ВЛ-6кВ ф.29-04 с установкой реклоузера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6025 | 1506025 |  | Реконструкция ЛЭП ф. 68-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6026 | 1506026 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф84-04 от оп №1-118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6027 | 1506027 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф11-03 от оп №1-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6028 | 1506028 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф11-15от оп №1-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6029 | 1506029 |  | Восстановление ВЛ-10/0,4кВ поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса | 31.024 | 0 | 17.063 | 12.41 | 1.551 | 22.644 | 0 | 19.201 | 0.182 | 3.261 | -8.38 | 0 | 2.138 | -12.228 | 1.71 | 20.528 | 0 | 17.407 | 0.165 | 2.956 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 20 | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 2.804
1.5.6030 | 1506030 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 36-03-05 МТФ д.Кагаево, ул.Новая-Центральная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0.043 | 0 | 0.008 | 0.051 | 0 | 0.043 | 0 | 0.008 | 0.051 | 0 | 0.043 | 0 | 0.008 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6031 | 1506031 |  | Реконструкция сетей 10-0.4кВ в сНижние Сиры (ТП100кВа - 1шт., ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, ул.Советская, ТП-88-14-09, Л2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6032 | 1506032 |  | Реконструкция сетей 10/0.4кВ в сАнчул ТП100кВа - 1шт. ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ , ул. Набережная,Советская, ТП 68-08-04, Л2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6033 | 1506033 |  | Реконструкция сетей Белоярского РЭС | 0.696 | 0.59 | 0.106 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.137 | 0 | 0.017 | -0.542 | -0.59 | 0.031 | 0 | 0.017 | 0.154 | 0 | 0.137 | 0 | 0.017 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6034 | 1506034 |  | Реконструкция сетей 6-0.4кВ п.Нижняя Тёя ТП89-05-07 и установкой доп ТП 160кВА, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. Л1 ул.Целинная | 0.236 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.236 | 0 | -0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6035 | 1506035 |  | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ул.Майская, ТП111-02-10, Л1, Л2 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0.039 | 0 | -0.098 | 0 | 0.137 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0.136 |  |  | 0 | 0 | 2015 |  | 1 | ТМГ 10/0.4кВ | 0.1 | 2015 | 20 | ЖБ СВ 110-5 | СИП-3 (1х70), | 1.497
1.5.6036 | 1506036 |  | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ТП111-02-09, Л1, Л2 | 0.177 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0.469 | 0 | 0.158 | 0.45 | 0 | 0.292 | 0 | 0.158 | 0.55 | 0 | 0.412 | 0 | 0.138 |  |  | 0 | 0 | 2015 |  | 1 | ТМГ 10/0.4кВ | 0.1 | 2015 | 20 | ЖБ СВ 110-5 | СИП-3 (1х70), | 1.716
1.5.6037 | 1506037 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП11-18-06 Ф2, п.Тепличный ул. Полевая, Спортивная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6038 | 1506038 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП76-01-07 Ф3, а.Доможако | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6039 | 1506039 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП21-04-03 Ф3, а.Райков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6040 | 1506040 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП21-04-04 Ф3, а.Райков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6041 | 1506041 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП21-04-12 Ф1, а.Райков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6042 | 1506042 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП30-08-44, ф.1 от оп.1 до оп 20 с заменой вводов (37шт.), г.Черногорск ул. Уйбатская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6043 | 1506043 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП30-08-51 с заменой вводов (29шт.), г.Черногорск ул. Оросительная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6044 | 1506044 |  | Реконструкция сетей 0.4-6кВ п.Приисковый (ТП37-02-02/250 ТП37-02-03/250 ТП37-04-01/630 ТП37-04-02/400 ТП37-04-03 /250, ВЛ-0,4кВ - 3.5км, ВЛ-6 кВ - 3.2км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6045 | 1506045 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП11-18-05 Ф3, п. Тепличный , ул. Октябрьская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6046 | 1506046 |  | Реконструкция сетей 0.4кВ с.Белый Яр Л-1 от ТП 29-21-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6047 | 1506047 |  | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Ленина ТП29-18-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6048 | 1506048 |  | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Октябрьская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6049 | 1506049 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП05-12-23 Ф1 с монтажем вводов СИП, г. Черногорск пер. Горный, Боградский, ул Украинская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6050 | 1506050 |  | Реонструкция ВЛ-0,4кВ -2.4км реконструкция существующих сетей с. Чапаево в том числе ТП-10/0.4кВ 400кВА-3шт, 100кВА-1шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6051 | 1506051 |  | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-26 до РТП-03А и РП-3 с перезаводом КЛ-10 кВ на ПС Рассвет | 5.236 | 0 | 2.513 | 2.618 | 0.105 | 5.542 | 0 | 1.159 | 3.921 | 0.462 | 0.306 | 0 | -1.354 | 1.303 | 0.357 | 3.572 | 0 | 0.747 | 2.527 | 0.298 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6052 | 1506052 |  | Строительство ТП10/0.4кВ, ВЛ-0,4кВ и ВЛ-10кВ (г. Саяногорск) Строительство ТП-10/0.4кВ - 4шт., ВЛ-10/0.4кВ - 2км, ВЛ-10кВ - 1.3км, ВЛ-0.4кВ - 8км в п.Южный Ай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6053 | 1506053 |  | Целевая программа по оснащению РУ-6/10 кВ дуговыми защитами(Гидролизная, Стройбаза, ГПП-3, РП-8 в 2013г, РП-5, РП-11 в 2014г., Ташеба Сельская, Первомайская, Подсинее в 2015г., Б-Ерба в 2016г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6054 | 1506054 |  | Организация АЧР на базе микропроцессорных терминалов "Сириус АЧР" (ПС 110кВ Ташеба Сельская, Гидролизная, Сарагаш, Карак), Организация РЗА на ПС Черногорская Городская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6055 | 1506055 |  | Целевая программа оснащения аппаратурой РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6056 | 1506056 |  | ИА МРСК Модернизация диспетчерских щитов с применением LED панелей | 3.367 | 0 | 3.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.367 | 0 | -3.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6057 | 1506057 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0.835 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | -0.779 | 0 | -0.835 | 0.056 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0.788 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6058 | 1506058 |  | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения СГЭ на основе ДГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6059 | 1506059 |  | Модернизация локальной сети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6060 | 1506060 |  | ИА Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6061 | 1506061 |  | Оснащение объектов инженерно - техническими средствами охраны | 4.519 | 0 | 4.519 | 0 | 0 | 3.864 | 0 | 2.8 | 0.847 | 0.217 | -0.655 | 0 | -1.719 | 0.847 | 0.217 | 2.588 | 0 | 2.369 | 0.074 | 0.145 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6062 | 1506062 |  | Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | 0.189 | 0 | 0 | 0.185 | 0.004 | 0.304 | 0 | 0.009 | 0.277 | 0.018 | 0.115 | 0 | 0.009 | 0.092 | 0.014 | 0.261 | 0 | 0.007 | 0.238 | 0.016 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6063 | 1506063 |  | Целевая программа по оснащению ПО и РЭС источниками независимого электроснабжения (ДЭC) ОАО "МРСК Сибири" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6064 | 1506064 |  | Транспортные средства ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6065 | 1506065 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (ХЭ) | 2.072 | 0 | 0 | 2.072 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | -1.418 | 0 | 0 | -1.418 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 3.358 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6066 | 1506066 |  | Приобретение бригадных автомобилей (ХЭ) | 5.617 | 0 | 0 | 5.617 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | -3.651 | 0 | 0 | -3.651 | 0 | 10.389 | 0 | 0 | 10.389 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6067 | 1506067 |  | Приобретение грузовых автомобилей (ХЭ) | 4.112 | 0 | 0 | 4.112 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | -2.673 | 0 | 0 | -2.673 | 0 | 4.237 | 0 | 0 | 4.237 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6068 | 1506068 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек ХЭ | 4.525 | 0 | 0 | 4.525 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | -2.946 | 0 | 0 | -2.946 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | 1.687 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6069 | 1506069 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 4.207 | 0 | 0 | 4.207 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | -2.995 | 0 | 0 | -2.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6070 | 1506070 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 4.244 | 0 | 0 | 4.244 | 0 | 3.388 | 0 | 0 | 3.388 | 0 | -0.856 | 0 | 0 | -0.856 | 0 | 2.872 | 0 | 0 | 2.872 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6071 | 1506071 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | 0.088 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.6072 | 1506072 |  | Нераспределенные затраты ОКСа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15.07 | 1507 | Читаэнерго |  | 97.317 | 0 | 54.333 | 38.028 | 4.956 | 76.867 | 0 | 3.764 | 66.64 | 6.463 | -20.45 | 0 | -50.569 | 28.612 | 1.507 | 72.872 | 0 | 8.493 | 57.911 | 6.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.1
1.5.7001 | 1507001 |  | Расширение просек ВЛ-110 кВ | 2.598 | 0 | 2.078 | 0 | 0.52 | 0.74 | 0 | 0.679 | 0 | 0.061 | -1.858 | 0 | -1.399 | 0 | -0.459 | 0.733 | 0 | 0.672 | 0 | 0.061 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7002 | 1507002 |  | Расширение просек ВЛ-35 кВ | 1.011 | 0 | 0.809 | 0 | 0.202 | 0.245 | 0 | 0.228 | 0 | 0.017 | -0.766 | 0 | -0.581 | 0 | -0.185 | 0.245 | 0 | 0.228 | 0 | 0.017 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7003 | 1507003 |  | Реконструкция ПС Кличка с заменой СМВ-110 кВ | 4.738 | 0 | 1.658 | 2.843 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.738 | 0 | -1.658 | -2.843 | -0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7004 | 1507004 |  | Реконструкция ПС Николаевская с монтажом УТБ ОПУ и оборудования РЗА, СДТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7005 | 1507005 |  | Реконструкция ПС 110/6 кВ Молодежная с заменой ОД-КЗ 110 кВ на ЭВ-110 кВ | 14.532 | 0 | 5.086 | 8.719 | 0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.532 | 0 | -5.086 | -8.719 | -0.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7006 | 1507006 |  | Внедрение высокоомного резистивного заземления нейтрали и дугогасящих реакторов на ПС Каштак, Кайдаловская, Угдан,. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7007 | 1507007 |  | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АКБ (СОПТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.063 | 0 | 1.265 | 32.844 | 5.954 | 40.063 | 0 | 1.265 | 32.844 | 5.954 | 54.163 | 0 | 3.366 | 44.843 | 5.954 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7008 | 1507008 |  | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой измерительных трансформаторов | 0.185 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 0.41 | 1.421 | 0.198 | 1.844 | 0 | 0.225 | 1.421 | 0.198 | 1.634 | 0 | 0.232 | 1.204 | 0.198 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7009 | 1507009 |  | Расширение просек ВЛ 6-10 кВ | 0.703 | 0 | 0.527 | 0 | 0.176 | 0.368 | 0 | 0.336 | 0 | 0.032 | -0.335 | 0 | -0.191 | 0 | -0.144 | 0.345 | 0 | 0.313 | 0 | 0.032 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7010 | 1507010 |  | Организация резервного канала связи на ПС 110 кВ Забайкальск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7011 | 1507011 |  | Оснащение производственных отделений филиала средствами ИТСО (видеонаблюдение) | 0.195 | 0 | 0.068 | 0.117 | 0.01 | 0.114 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | -0.081 | 0 | 0.046 | -0.117 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7012 | 1507012 |  | Транспортные средства ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0.957 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7013 | 1507013 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек ЧЭ | 6.462 | 0 | 0 | 6.462 | 0 | 6.236 | 0 | 0 | 6.236 | 0 | -0.226 | 0 | 0 | -0.226 | 0 | 5.831 | 0 | 0 | 5.831 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7014 | 1507014 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 3.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7015 | 1507015 |  | Нераспределенные затраты ОКСа (ТПиР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7016 | 1507016 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | 2.354 | 0 | 0 | 2.354 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | -2.213 | 0 | 0 | -2.213 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0.119 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7017 | 1507017 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | 0.223 | 0 | 0 | 0.223 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | -0.006 | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0.184 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7018 | 1507018 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 1.082 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | -0.067 | 0 | -1.082 | 1.015 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0.861 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7019 | 1507019 |  | Реконструкция ВЛ-110-23 от ПС 110/35/6 кВ Кличка до отпайки на проектируемую ПС 110/6 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | 0.029 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029 | 0 | -0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7020 | 1507020 |  | ИА МРСК Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | 0.588 | 0 | 0.559 | 0 | 0.029 | 0.573 | 0 | 0.52 | 0 | 0.053 | -0.015 | 0 | -0.039 | 0 | 0.024 | 1.075 | 0 | 0.517 | 0.505 | 0.053 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7021 | 1507021 |  | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с заменой силового трансформатора 16МВА на 1*25МВА (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 30.718 | 0 | 30.718 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 3.01 | 0.13 | -27.578 | 0 | -30.718 | 3.01 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7022 | 1507022 |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ №10 "Соктуй-Милозан" (Соглашение о компенсации затрат № 41.7500.2255.15 от 11.06.2015) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 2.961 | 0 | 0.091 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АВБбШв, АВВГ, СИП | 4.1
1.5.7023 | 1507023 |  | Создание технологической связи для нужд ОДГ Оноского РЭС, ОДГ Забайкальского РЭС, ОДГ Оловянинского РЭС. Организация технологических каналов связи и каналов передачи данных между ПС 110 кВ Калангуй и | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7024 | 1507024 |  | Организация ВЧ-канала ПС Черновская - ПС Беклимишево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7025 | 1507025 |  | Изготовление модульного здания связи | 0.225 | 0 | 0.169 | 0 | 0.056 | 0.23 | 0 | 0.212 | 0 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.043 | 0 | -0.038 | 0.222 | 0 | 0.204 | 0 | 0.018 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7026 | 1507026 |  | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (ЧЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.407 | 0 | 0 | 3.407 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7027 | 1507027 |  | Приобретение грузовых автомобилей (ЧЭ) | 17.31 | 0 | 0 | 17.31 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 18.67 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7028 | 1507028 |  | Восстановление линий электропередачи, поврежденных в результате пожаров в Забайкальском крае (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса) | 9.999 | 0 | 7 | 0 | 2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.999 | 0 | -7 | 0 | -2.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7029 | 1507029 |  | Реконструкция ВЛ-110-36 Харанор - Даурия, с заменой провода, дефектных опор, 36 км, (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.095 | 0 | -0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.7030 | 1507030 |  | Реконструкция ПС 110/10 кВ Харанор, с заменой силовых трансформаторов 2*2.5 МВА (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 4.27 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.27 | 0 | -4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
15.08 | 1508 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 87.778 | 0.026 | 26.881 | 60.281 | 0.59 | 92.71 | 0.419 | 27.254 | 63.84 | 1.197 | 4.932 | 0.393 | 0.373 | 3.559 | 0.607 | 57.626 | 0.415 | 7.768 | 48.246 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0.723 | 0 | 0 |  |  | 6.387
1.5.8001 | 1508001 |  | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 110-35кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "ГАЭС" | 1.463 | 0 | 1.228 | 0 | 0.235 | 0.853 | 0 | 0.817 | 0 | 0.036 | -0.61 | 0 | -0.411 | 0 | -0.199 | 0.842 | 0 | 0.806 | 0 | 0.036 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8002 | 1508002 |  | Реконструкция ПС "Акташская", ПС "Чергинская" с заменой СОПТ (ПУ) | 3.392 | 0 | 3.341 | 0 | 0.051 | 3.548 | 0 | 0.144 | 3.233 | 0.171 | 0.156 | 0 | -3.197 | 3.233 | 0.12 | 3.054 | 0 | 0.144 | 2.739 | 0.171 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8003 | 1508003 |  | Реконструция ПС 110/10 кВ ПС "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА; КРУН; замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые; ОРУ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8004 | 1508004 |  | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 2230 кВт (от670кВт и менее5МВт) (Договор ТП №20.0400.1134.14от 30.09.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.422 | 0 | 0.208 | 0.63 | 0 | 0.422 | 0 | 0.208 | 0.771 | 0 | 0.406 | 0.157 | 0.208 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 25 | 1 | КТП 1*160 | 0.16 |  |  |  |  | 0
1.5.8005 | 1508005 |  | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС №16 "Чойская" Чойского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8006 | 1508006 |  | Развитие и дооснащение систем спутникового мониторинга транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8007 | 1508007 |  | ИА МРСК Создание автоматизированной системы обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак (АСПКА) | 0.773 | 0 | 0.773 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0.129 | 0 | -0.773 | 0.902 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0.765 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8008 | 1508008 |  | Оснащение системой видеонаблюдения ПС 110/10кВ ( 2013г. - ПС Онгудайская, ПС Кош-Агачская, Акташская, Турочакская; ) | 0.935 | 0 | 0.899 | 0 | 0.036 | 0.911 | 0 | 0.825 | 0 | 0.086 | -0.024 | 0 | -0.074 | 0 | 0.05 | 0.785 | 0 | 0.699 | 0 | 0.086 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8009 | 1508009 |  | Установка систем пожарной безопасности зданий и сооружений филиала ГАЭС | 1.072 | 0.026 | 1.035 | 0 | 0.011 | 0.689 | 0.022 | 0.59 | 0 | 0.077 | -0.383 | -0.004 | -0.445 | 0 | 0.066 | 0.689 | 0.022 | 0.59 | 0 | 0.077 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8010 | 1508010 |  | Реконструкция здания Онгудайского РЭС Онгудайского района РА (Здание служебно-производственное с. Онгудай М000001525) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8011 | 1508011 |  | Транспортные средства ГАЭС | 47.781 | 0 | 0 | 47.781 | 0 | 47.268 | 0 | 0 | 47.265 | 0.003 | -0.513 | 0 | 0 | -0.516 | 0.003 | 39.841 | 0 | 0 | 39.838 | 0.003 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8012 | 1508012 |  | Оборудование, не входящее в сметы строек ГАЭС | 10.325 | 0 | 0 | 10.325 | 0 | 9.739 | 0 | 0 | 9.739 | 0 | -0.586 | 0 | 0 | -0.586 | 0 | 4.031 | 0 | 0 | 4.031 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8013 | 1508013 |  | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8014 | 1508014 |  | ИА МРСК Прочие основные средства, не требующие монтажа | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.037 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8015 | 1508015 |  | Нераспределенные затраты ОКСа (р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8016 | 1508016 |  | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполнения проектно-изыскательских работ ПКБ | 2.131 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | -0.438 | 0 | 0 | -0.438 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8017 | 1508017 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ в мкр. Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 1593кВт (от 670кВт и до 5МВт) (Договор ТП №20.0400.956.14 от 26.06.2014г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.938 | 0 | 2.668 | 0 | 0.27 | 2.938 | 0 | 2.668 | 0 | 0.27 | 2.881 | 0 | 2.37 | 0.241 | 0.27 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 15 | 2 | КТП*250кВА | 0.5 | 2015 | 25 | ж/б | СИП | 4.887
1.5.8018 | 1508018 |  | Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | 0.504 | 0 | 0.494 | 0 | 0.01 | 0.749 | 0 | 0.333 | 0.357 | 0.059 | 0.245 | 0 | -0.161 | 0.357 | 0.049 | 0.652 | 0 | 0.29 | 0.303 | 0.059 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8019 | 1508019 |  | Реконструкция здания Чойского УЭС (Здание служебно-производственное,с.Чоя М000001527) | 12.327 | 0 | 12.08 | 0 | 0.247 | 12.324 | 0 | 12.293 | 0 | 0.031 | -0.003 | 0 | 0.213 | 0 | -0.216 | 0.551 | 0 | 0.52 | 0 | 0.031 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8020 | 1508020 |  | Реконструкция базы ГАЭС ( Главный корпус ,с.Майма,ул.Энергетиков 15 М000001483) | 7.031 | 0 | 7.031 | 0 | 0 | 7.031 | 0 | 7.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.5.8021 | 1508021 |  | Реконструкция ВЛ-10кВ в мкр.Кубадринский в с.Чибиля Улаганского р-на РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 222кВт (от150кВт и менее670кВт) (Договор ТП №20.0400.833.14от 05.08.14г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 2.131 | 0 | 0.239 | 2.37 | 0 | 2.131 | 0 | 0.239 | 2.294 | 0 | 1.943 | 0.112 | 0.239 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 15 | 1 | КТП 1*63кВА | 0.063 | 2015 | 25 | ж/б | СИП | 1.5
1.5.8022 | 1508022 |  | Реконструкция ВЛ 10кВ от ПС Манжерокская Майминского района РА. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0.397 | 0 | 0 | 0.017 | 0.414 | 0.397 | 0 | 0 | 0.017 | 0.41 | 0.393 | 0 | 0 | 0.017 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2. | 2000 | Новое строительство |  | 2866.894 | 34.872 | 2301.969 | 323.813 | 206.24 | 3903.453 | 86.754 | 2116.73 | 735.522 | 964.447 | 1036.559 | 51.882 | -185.239 | 411.709 | 758.207 | 3731.532 | 92.177 | 1957.3 | 863.561 | 818.494 |  |  | 0 | 0 |  |  | 582 |  | 295.57 |  |  |  |  | 1541.886
2.01 | 2001 | Алтайэнерго |  | 1193.707 | 8.547 | 1119.778 | 26.653 | 38.729 | 1348.068 | 7.675 | 903.267 | 170.1 | 267.026 | 154.361 | -0.872 | -216.511 | 143.447 | 228.297 | 1435.086 | 22.196 | 987.134 | 161.237 | 264.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |  | 69.324 | 0 | 0 |  |  | 426.473
2.02 | 2002 | Бурятэнерго |  | 48.223 | 4.3 | 31.524 | 5.359 | 7.04 | 132.092 | 6.589 | 73.957 | 32.138 | 19.408 | 83.869 | 2.289 | 42.433 | 26.779 | 12.368 | 144.634 | 4.879 | 73.171 | 50.294 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  | 14.281 | 0 | 0 |  |  | 144.734
2.03 | 2003 | Красноярскэнерго |  | 748.992 | 3.374 | 715.308 | 2.158 | 28.152 | 862.463 | 23.863 | 239.588 | 126.665 | 472.347 | 113.471 | 20.489 | -475.72 | 124.507 | 444.195 | 799.015 | 12.114 | 102.857 | 341.365 | 342.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |  | 87.377 | 0 | 0 |  |  | 265.409
2.04 | 2004 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 190.58 | 14.012 | 121.231 | 44.729 | 10.608 | 326.595 | 6.581 | 239.03 | 51.334 | 29.65 | 136.015 | -7.431 | 117.799 | 6.605 | 19.042 | 314.838 | 12.624 | 217.279 | 57.98 | 26.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 23.924 | 0 | 0 |  |  | 151.725
2.05 | 2005 | Омскэнерго |  | 156.417 | 2.411 | 81.848 | 24.755 | 47.403 | 420.626 | 10.308 | 195.156 | 188.119 | 27.043 | 264.209 | 7.897 | 113.308 | 163.364 | -20.36 | 327.473 | 4.725 | 146.324 | 144.722 | 31.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |  | 41.616 | 0 | 0 |  |  | 240.791
2.06 | 2006 | Хакассэнерго |  | 119.741 | 0 | 62.081 | 45.15 | 12.51 | 244.954 | 20.442 | 138.106 | 18.653 | 67.753 | 125.213 | 20.442 | 76.025 | -26.497 | 55.243 | 212.799 | 17.592 | 120.416 | 15.322 | 59.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 9.123 | 0 | 0 |  |  | 67.332
2.07 | 2007 | Читаэнерго |  | 354.019 | 0.206 | 134.191 | 170.495 | 49.127 | 472.018 | 5.597 | 261.548 | 145.21 | 59.663 | 117.999 | 5.391 | 127.357 | -25.285 | 10.536 | 418.455 | 12.348 | 250.974 | 87.938 | 67.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |  | 47.84 | 0 | 0 |  |  | 198
2.08 | 2008 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 55.215 | 2.022 | 36.008 | 4.514 | 12.671 | 96.637 | 5.699 | 66.078 | 3.303 | 21.557 | 41.422 | 3.677 | 30.07 | -1.211 | 8.886 | 79.232 | 5.699 | 59.145 | 4.703 | 9.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 2.085 | 0 | 0 |  |  | 47.422
2.1. | 2100 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 32.911 | 2.022 | 30.201 | 0 | 0.688 | 73.532 | 5.642 | 60.304 | 0 | 7.586 | 40.621 | 3.62 | 30.103 | 0 | 6.898 | 70.818 | 5.642 | 54.011 | 3.579 | 7.586 |  |  | 0 | 0 |  |  | 15 |  | 2.085 |  |  |  |  | 45.408
21.01 | 2101 | Алтайэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21.02 | 2102 | Бурятэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21.03 | 2103 | Красноярскэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21.04 | 2104 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21.05 | 2105 | Омскэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21.06 | 2106 | Хакассэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21.07 | 2107 | Читаэнерго |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
21.08 | 2108 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 32.911 | 2.022 | 30.201 | 0 | 0.688 | 73.532 | 5.642 | 60.304 | 0 | 7.586 | 40.621 | 3.62 | 30.103 | 0 | 6.898 | 70.818 | 5.642 | 54.011 | 3.579 | 7.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 2.085 | 0 | 0 |  |  | 45.408
2.1.8001 | 2108001 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 32.911 | 2.022 | 30.201 | 0 | 0.688 | 73.532 | 5.642 | 60.304 | 0 | 7.586 | 40.621 | 3.62 | 30.103 | 0 | 6.898 | 70.818 | 5.642 | 54.011 | 3.579 | 7.586 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 25 | 15 | КТП 5*100кВА; КТП 5*63кВА; КТП 3*250кВА; КТП 5*40кВА; КТП 2*160 | 2.085 | 2015 | 25 | ж/б | СИП | 45.408
2.2. | 2200 | Прочее новое строительство |  | 2833.983 | 32.85 | 2271.768 | 323.813 | 205.552 | 3829.921 | 81.112 | 2056.426 | 735.522 | 956.861 | 995.938 | 48.262 | -215.342 | 411.709 | 751.309 | 3660.714 | 86.535 | 1903.289 | 859.982 | 810.908 |  |  | 0 | 0 |  |  | 567 |  | 293.485 |  |  |  |  | 1496.478
22.01 | 2201 | Алтайэнерго |  | 1193.707 | 8.547 | 1119.778 | 26.653 | 38.729 | 1348.068 | 7.675 | 903.267 | 170.1 | 267.026 | 154.361 | -0.872 | -216.511 | 143.447 | 228.297 | 1435.086 | 22.196 | 987.134 | 161.237 | 264.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |  | 69.324 | 0 | 0 |  |  | 426.473
2.2.1001 | 2201001 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.529 | 0.455 | 0 | 0 | 0.074 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1002 | 2201002 |  | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" | 675.599 | 0 | 662.791 | 0 | 12.808 | 811.147 | 0 | 584.96 | 60.293 | 165.894 | 135.548 | 0 | -77.831 | 60.293 | 153.086 | 824.467 | 0 | 638.751 | 19.821 | 165.895 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1003 | 2201003 |  | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание ВОЛС, расчистка просек) | 7.645 | 0 | 0 | 0 | 7.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.645 | 0 | 0 | 0 | -7.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1004 | 2201004 |  | Строительство ПС-110кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС | 0.894 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | -0.871 | -0.894 | 0 | 0 | 0.023 | 0.812 | 0.789 | 0 | 0 | 0.023 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1005 | 2201005 |  | Строительство 2-х ячеек 110 кВ для подключения ВЛ 110кВ "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" к ЗРУ-110 кВ Бийской ТЭЦ | 55.798 | 7.653 | 45.385 | 0 | 2.76 | 44.783 | 1.86 | 32.164 | 0 | 10.759 | -11.015 | -5.793 | -13.221 | 0 | 7.999 | 99.558 | 7.368 | 81.431 | 0 | 10.759 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 30 | Анкерно-угловые опоры ОПН-110 , ОТ-220-17 , ОТ-220-9 | Провод АС 120/19, АС 185/128, АС 240/32, АС 300/204 | 106.421
2.2.1006 | 2201006 |  | Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА) (Д№20.4000.371.13 от 22.08.2013) | 197.782 | 0 | 193.791 | 0 | 3.991 | 180.518 | 0 | 59.031 | 95.41 | 26.077 | -17.264 | 0 | -134.76 | 95.41 | 22.086 | 215.619 | 7.769 | 62.854 | 118.919 | 26.077 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 30 | 2 | ТМГ СЭЩ 250 кВА, ТСН1, ТМГ СЭЩ 250 кВА, ТСН2 | 50 |  |  |  |  | 0
2.2.1007 | 2201007 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов тех.присоединения заявителей | 1.529 | 0 | 1.504 | 0 | 0.025 | 5.082 | 0.128 | 3.468 | 0.973 | 0.513 | 3.553 | 0.128 | 1.964 | 0.973 | 0.488 | 6.411 | 0.128 | 4.062 | 1.708 | 0.513 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 30 | 3 | КТПН ВВ-1-250/10-0,4-2008-УХЛ1 с ТМГ 250, КТП-ВВ-400/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ400 | 0.9 | 2015 | 30 | ж/б | СИП-2 3х50+1х54,6, СИП-2 3х35+1х50 | 0.4
2.2.1008 | 2201008 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей | 3.412 | 0 | 3.355 | 0 | 0.057 | 4.482 | 0.065 | 3.14 | 0.732 | 0.545 | 1.07 | 0.065 | -0.215 | 0.732 | 0.488 | 5.076 | 0.065 | 3.542 | 0.924 | 0.545 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 30 | 5 | КТП-ВС-160кВА 10/0,4 | 0.733 | 2015 | 30 | СВ 95-3, ж/б СВ 95-4, | СИП-2 3х50+1х54,6, СИП-2 3х35+1х50 , СИП-4 4х16 | 8.454
2.2.1009 | 2201009 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей (№20.2200.4526.13 16.12.2013, №20.2200.168.14 22.01.2014, №20.2200.192.14 23.01.2014, №20.2200.4611.13 19.12.2013) | 244.074 | 0 | 212.952 | 26.653 | 4.469 | 260.063 | 5.557 | 213.127 | 11.097 | 30.282 | 15.989 | 5.557 | 0.175 | -15.556 | 25.813 | 244.13 | 5.557 | 190.021 | 18.27 | 30.282 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 30 | 129 | КТП-ВС-160кВА 10/0,4, | 15.101 | 2015 | 30 | СВ 95-3, ж/б СВ 95-4, | СИП-2, СИП-4. АС-70/11, | 280.406
2.2.1010 | 2201010 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в с. Фирсово Первомайского района | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.044 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 30 | 1 | ТМ 10/0,4 100 кВа | 0.1 | 2015 | 30 | ж/б опоры | 3АС-50, СИП 2-3*50+1*54,6+1*25 | 0.421
2.2.1011 | 2201011 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в п. Тополинский Лесхоз Угловского района | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.169 | 0 | 0 | 0.122 | 0.047 | -0.011 | 0 | 0 | 0.122 | -0.133 | 0.169 | 0 | 0 | 0.122 | 0.047 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 30 | 1 | ТМ 10/0,4 100 кВа | 0.1 | 2015 | 30 | опоры деревянные на железобетонных приставках | провод 2А-25, 3*А-25, 3*А50, 4*А-25 | 1.818
2.2.1012 | 2201012 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в Красногорском районе Алтайского края | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 1.557 | 1.454 | 0 | 0 | 1.144 | 0.31 | -0.103 | 0 | 0 | 1.144 | -1.247 | 1.454 | 0 | 0 | 1.144 | 0.31 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 30 | 11 | ТМ 10/0,4 160 кВа ТМ 10/0,4 100 кВа ТМ 10/0,4 250 кВа | 1.67 | 2015 | 30 | опоры деревянные, опоры деревянные с ж/б приставками, опоры ж/б | провод 3-3А-35, 5А-35, 5А-25, 4А-25, 2А-25, 4А-35, 2А - 16, 2А - 35, | 16.239
2.2.1013 | 2201013 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в с. Северка Ключевского района | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.144 | 0 | 0 | 0.116 | 0.028 | -0.009 | 0 | 0 | 0.116 | -0.125 | 0.144 | 0 | 0 | 0.116 | 0.028 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 30 | 1 | ТМ 10/0,4 400 кВа | 0.4 | 2015 | 30 | опоры деревянные на железобетонных приставках | провод 0,027*3-3А-35 | 3.954
2.2.1014 | 2201014 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в п Лесной Первомайского района | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | -0.034 | 0 | 0 | 0.128 | -0.162 | 0.128 | 0 | 0 | 0.128 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 30 | 2 | ТМ 10/0,4 160 кВа ; ТМ 10/0,4 160 кВа | 0.32 | 2015 | 30 | опоры деревянные | провод 2*А-35, 3*А-35, 4*А-35, 5*А-35, 2*А-70, 4*А-70, 5*А-70 | 5.48
2.2.1015 | 2201015 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйств в с. Зелёная Поляна Ключевского района | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.134 | 0 | 0 | 0.085 | 0.049 | -0.009 | 0 | 0 | 0.085 | -0.094 | 0.134 | 0 | 0 | 0.085 | 0.049 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 30 | опоры деревянные на железобетонных приставках | провод 0,027*3-3А-35 | 2.514
2.2.1016 | 2201016 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 3.513 | 0 | 0 | 0 | 3.513 | 17.542 | 0 | 0 | 0 | 17.542 | 14.029 | 0 | 0 | 0 | 14.029 | 15.042 | 0 | 0 | 0 | 15.042 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1017 | 2201017 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 14.475 | 0 | 0 | 0 | 14.475 | 14.375 | 0 | 0 | 0 | 14.375 | 14.475 | 0 | 0 | 0 | 14.475 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1018 | 2201018 |  | Нераспределенные затраты ОКСа нов.стр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1019 | 2201019 |  | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул (2х40 МВА) | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.114 | 0 | 0 | 0 | -1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1020 | 2201020 |  | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Ключевском районе Алтайского края | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1021 | 2201021 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей (мощность свыше 750 кВТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0.005 | 0.881 | 0 | 0.05 | 0.936 | 0.005 | 0.881 | 0 | 0.05 | 0.826 | 0.005 | 0.771 | 0 | 0.05 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.1022 | 2201022 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей (мощность свыше 750 кВТ) КЛЭП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.862 | 0.06 | 6.496 | 0 | 0.306 | 6.862 | 0.06 | 6.496 | 0 | 0.306 | 6.068 | 0.06 | 5.702 | 0 | 0.306 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 30 | ж/б | СИП-2 3х50+1х54,6, СИП-2 3х35+1х50 , СИП-4 4х16 | 0.366
22.02 | 2202 | Бурятэнерго |  | 48.223 | 4.3 | 31.524 | 5.359 | 7.04 | 132.092 | 6.589 | 73.957 | 32.138 | 19.408 | 83.869 | 2.289 | 42.433 | 26.779 | 12.368 | 144.634 | 4.879 | 73.171 | 50.294 | 16.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  | 14.281 | 0 | 0 |  |  | 144.734
2.2.2001 | 2202001 |  | Строительство ВЛ 110 кВ до планируемой ПС 220 кВ Горячинская | 6.774 | 0 | 6.172 | 0 | 0.602 | 2.2 | 0 | 1.265 | 0 | 0.935 | -4.574 | 0 | -4.907 | 0 | 0.333 | 4.433 | 0.01 | 4.423 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2002 | 2202002 |  | ПС 110/6 кВ Затон | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2003 | 2202003 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению заявителей от 15 кВт до 150 кВт | 2.268 | 0 | 2.268 | 0 | 0 | 4.043 | 0 | 2.318 | 1.569 | 0.156 | 1.775 | 0 | 0.05 | 1.569 | 0.156 | 15.316 | 0 | 9.049 | 5.698 | 0.569 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 25 | 6 | ТМГ | 5.26 | 2015 | 25 | - | кабель | 1.395
2.2.2004 | 2202004 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 36.64 | 4.3 | 22.186 | 5.359 | 4.795 | 109.588 | 6.589 | 70.374 | 30.569 | 2.056 | 72.948 | 2.289 | 48.188 | 25.21 | -2.739 | 109.933 | 4.869 | 59.699 | 44.596 | 0.769 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 25 | 62 | ТМГ | 8.611 | 2015 | 25 | деревянные на ж/б приставках | СИП | 131.289
2.2.2005 | 2202005 |  | Дарение ДНТ Байгал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 25 | деревянные на ж/б приставках | СИП / кабель | 2.94
2.2.2006 | 2202006 |  | Строительство Городского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2007 | 2202007 |  | Строительство Прибайкальского РЭС | 0.898 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.898 | 0 | -0.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2008 | 2202008 |  | Строительство учебного полигона в п. Каменск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.107 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2009 | 2202009 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 0.993 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 4.337 | 0 | 0 | 0 | 4.337 | 3.344 | 0 | 0 | 0 | 3.344 | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 3.337 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2010 | 2202010 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10.666 | 0 | 0 | 0 | 10.666 | 10.566 | 0 | 0 | 0 | 10.566 | 10.666 | 0 | 0 | 0 | 10.666 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2011 | 2202011 |  | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2012 | 2202012 |  | Нераспределенные затраты ОКСа (НС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.2013 | 2202013 |  | Дарение Власенко Н.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0.132 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 25 | деревянные на ж/б приставках | СИП | 1.47
2.2.2014 | 2202014 |  | Дарение СНТ Восток-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 25 | 2 | ТМГ | 0.41 | 2015 | 25 | деревянные на ж/б приставках | СИП | 3.54
2.2.2015 | 2202015 |  | Дарение ДНТ Весна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 25 | деревянные на ж/б приставках | СИП | 4.1
2.2.2016 | 2202016 |  | Консолидация электросетевых активов (выкупная стоимость Павлов А.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
22.03 | 2203 | Красноярскэнерго |  | 748.992 | 3.374 | 715.308 | 2.158 | 28.152 | 862.463 | 23.863 | 239.588 | 126.665 | 472.347 | 113.471 | 20.489 | -475.72 | 124.507 | 444.195 | 799.015 | 12.114 | 102.857 | 341.365 | 342.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |  | 87.377 | 0 | 0 |  |  | 265.409
2.2.3001 | 2203001 |  | Строительство новой ПС 110/35-10 кВ "Озерная" (2х25 МВА). Строительство ВЛ 110 кВ отпайки от ВЛ 110 кВ (С-229/С-230) для тех присоединения ЗАО "Фирма "Культбытстрой | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.107 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3002 | 2203002 |  | Монтаж цепи ВЛ-6кВ ф. Причал проводом марки 3хСИП-3-20 (1000 м) в целях повышения мощности потребления электроэнергии для технологического присоединения ФБУ "Енисейречтранс" | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0.974 | 0 | 0.108 | 1.081 | 0 | 0.973 | 0 | 0.108 | 0.969 | 0 | 0.869 | 0 | 0.1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3003 | 2203003 |  | Строительство новой ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" (Инд.Т.) | 67.094 | 0 | 65.752 | 0 | 1.342 | 76.44 | 0 | 55.593 | 0 | 20.847 | 9.346 | 0 | -10.159 | 0 | 19.505 | 123.354 | 0 | 61.52 | 40.524 | 21.31 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 20 | 1 | ТРДН 40000/110/6кВ УХЛ1, 1Т | 40 |  |  |  |  | 0
2.2.3004 | 2203004 |  | Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула. | 1.813 | 0 | 1.777 | 0 | 0.036 | 1.609 | 0 | 0.498 | 0 | 1.111 | -0.204 | 0 | -1.279 | 0 | 1.075 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | 1.522 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3005 | 2203005 |  | Строительство здания Емельяновского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3006 | 2203006 |  | Строительство РП 10кВ для технологического присоединения объектов Красноярского краевого онкологического диспансера (КГБУ "Управление капитального строительства") (Г-С-765 от 17.11.2007) | 0.257 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3007 | 2203007 |  | Строительство двух ТП 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА и 1600 кВА (Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей в г. Красноярске - Агентство строительства и ЖКХ Администрации Красноярского края)(№Г-О-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3008 | 2203008 |  | Строительство новой ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опо | 151.265 | 0 | 148.24 | 0 | 3.025 | 4.615 | 0 | 0.468 | 0 | 4.147 | -146.65 | 0 | -147.772 | 0 | 1.122 | 3.676 | 0 | 0 | 0.667 | 3.009 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3009 | 2203009 |  | Строительство 2БКТП 6/0,4 кВ, установка КТПН 10/0,4 кВ, (нагрузка от 150 до 670 кВт) (Д№20.24.20044.10 от 10.11.2010) | 0.442 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | -0.44 | 0 | -0.442 | 0 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3010 | 2203010 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 2.077 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 4.093 | 0 | 0 | 0 | 4.093 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 4.039 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3011 | 2203011 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 9.244 | 0 | 0 | 0 | 9.244 | 36.163 | 0 | 0 | 0 | 36.163 | 26.919 | 0 | 0 | 0 | 26.919 | 36.163 | 0 | 0 | 0 | 36.163 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3012 | 2203012 |  | Нераспределенные затраты ОКСа (н) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3013 | 2203013 |  | Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская - Связная с установкой двух линейных ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская. Индивидуальный тариф | 146.947 | 2.948 | 141.501 | 0 | 2.498 | 163.361 | 8.95 | 0 | 16.301 | 138.11 | 16.414 | 6.002 | -141.501 | 16.301 | 135.612 | 143.205 | 0 | 7.585 | 81.267 | 54.353 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3014 | 2203014 |  | Строительство КВЛ 110кВ "Водозабор" - ПС "Восточная" в г.Красноярске - в рамках программы развития. | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3015 | 2203015 |  | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной А-образной опоры до вновь устанавливаемой ТП 10/0,4 кВ Заявителя, 700 м, ГП "ЦРКК" Енисейск. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3016 | 2203016 |  | Прокладка КЛ 0,4 кВ от 1 секции шин ТП №502 до ВРУ-0,4 кВ здания для технологического присоединения МБДОУ Детский сад №3, Индив_3_МБДОУ "Детский с №3 _.12974.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3017 | 2203017 |  | Устновка КТПН 10/0,4 кВ (630 кВА). Строительство КЛ 10 кВ от ТП №216 до вновь установленной КТПН 10/0,4 кВ, 240 м. Индив_7_ОАО "РЖД_4.11787.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3018 | 2203018 |  | Доукомплектовка двух 2ТП 10/0,4кВ, стр-во двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РТП <Тензор> 10/0,4 кВ до РУ-10 кВ ТП № 6114 с установкой двух доп.ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ РТП <Тензор> для тех. присоед. многоэтажны | 0.331 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0.394 | 0 | 0.122 | 0.185 | 0 | 0.063 | 0 | 0.122 | 0.784 | 0 | 0.5 | 0.199 | 0.085 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 15 | 2 | ТМГ - 1000 кВА | 2 |  |  |  |  | 0
2.2.3019 | 2203019 |  | Нераспределенные затраты управления ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3020 | 2203020 |  | Прокладка КЛ 6 кВ от опоры №11 ф. 6-11 до места установки новой КТПН, 300 м. Установка новой КТПН 6/0,4 кВ (160 кВА) для технологического присоединения ФГУП "УС №24 ФСИН" | 2.099 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | -2.093 | 0 | -2.099 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3021 | 2203021 |  | Строительство ВЛЗ 10кВ проводом марки 3хСИП-3-20 (1х35) на железобетонных опорах от оп. №91 ф. 68-5 10кВ для ТП школы на 115 учащихся в с. Новомитрополька2. Строительство новой КТП 10/0,4кВ для ТП шко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3022 | 2203022 |  | Индив_2_МБДОУ "Дет сад 219 _4.9564.12, КЛ 0,4кВ от ТП 449 до МБДОУ № 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3023 | 2203023 |  | Индив_5_Администрация Ермак_.12936.12 Установка новой КТП 10/0,4 кВ (400 кВА). Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №163 ф. 10-06 до новой КТП, 75 м для ТП. С. Мигна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3024 | 2203024 |  | Строительство учебно тренировочных полигонов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.183 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3025 | 2203025 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП и т.п., для техприсоединения заявителей /от 150 до 670 кВт/ | 1.113 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 2.966 | 1.023 | 1.663 | 0 | 0.28 | 1.853 | 1.023 | 0.55 | 0 | 0.28 | 3.473 | 0.867 | 1.41 | 0.733 | 0.463 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3026 | 2203026 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению заявителей от 15 кВт до 150 кВт | 36.178 | 0 | 36.178 | 0 | 0 | 50.877 | 2.591 | 7.639 | 6.298 | 34.349 | 14.699 | 2.591 | -28.539 | 6.298 | 34.349 | 51.085 | 2.354 | 8.139 | 16.111 | 24.481 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 15 | 7 | ТМГ- 160кВА, ТМГ-250кВА, ТМГ- 400кВА, ТМГ - 630 кВА, | 2.72 | 2015 | 15 | деревянные | СИП | 8.901
2.2.3027 | 2203027 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 289.082 | 0 | 282.624 | 2.158 | 4.3 | 511.651 | 10.492 | 168.887 | 104.066 | 228.206 | 222.569 | 10.492 | -113.737 | 101.908 | 223.906 | 416.43 | 8.893 | 17.851 | 200.678 | 189.008 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 15 | 119 | ТМГ- 63кВА,ТМГ- 100кВА, ТМГ-250кВА, ТМГ- 400кВА, ТМГ - 630 кВА, ТМГ - 1000 кВА | 40.157 | 2015 | 15 | Деревянные | СИП | 253.963
2.2.3028 | 2203028 |  | Строительство КЛ 10 кВ (Доп. соглашение №4 от 29.11.2013к договору ТП от 16.09.2011 №20.24.114.10 ) /свыше 670 кВт/ | 5.071 | 0.426 | 0 | 0 | 4.645 | 0.995 | 0.599 | 0 | 0 | 0.396 | -4.076 | 0.173 | 0 | 0 | -4.249 | 1.916 | 0 | 1.271 | 0.331 | 0.314 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 20 | Кабельные линии | ААБЛ-10 3х70, ААБл-10 3х120 | 0.857
2.2.3029 | 2203029 |  | Строительство ВЛ 6-10 кВ (ДС №2 от 21.05.2013 к ДТП №20.24.4830.11 от 05.09.2011) /от 150 до 670 кВт/ | 8.811 | 0 | 8.635 | 0 | 0.176 | 3.385 | 0 | 3.215 | 0 | 0.17 | -5.426 | 0 | -5.42 | 0 | -0.006 | 3.028 | 0 | 2.868 | 0.015 | 0.145 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3030 | 2203030 |  | Строительство КЛ 6-10 кВ (ДС №1 от 29.06.2012 к 20.24.23559.11 от 13.12.2011) /от 150 до 670 кВт/ | 8.387 | 0 | 8.219 | 0 | 0.168 | 0.422 | 0.184 | 0 | 0 | 0.238 | -7.965 | 0.184 | -8.219 | 0 | 0.07 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.183 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3031 | 2203031 |  | Строительство КЛ 0,4 кВ (Д№20.24.5283.11 от 15.11.2011) /от 150 до 670 кВт/ | 5.279 | 0 | 5.173 | 0 | 0.106 | 1.187 | 0.016 | 0 | 0 | 1.171 | -4.092 | 0.016 | -5.173 | 0 | 1.065 | 1.845 | 0 | 0.844 | 0.84 | 0.161 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 20 | Кабельные линии | ААБЛ-10 3х70, ААБл-10 3х120 | 0.458
2.2.3032 | 2203032 |  | Строительство КЛ 0,4 кВ (20.24.24452.11 от 25.10.2011) /от 15 до 150 кВт/ | 2.688 | 0 | 2.634 | 0 | 0.054 | 0.022 | 0.008 | 0 | 0 | 0.014 | -2.666 | 0.008 | -2.634 | 0 | -0.04 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3033 | 2203033 |  | Установка новой 2БКТП 10/0,4 кВ (2х630 кВА). Прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №467 до места установки новой 2БКТП, 100 м для технологического присоединения ООО "СУ 602". | 8.235 | 0 | 8.235 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | -8.211 | 0 | -8.235 | 0 | 0.024 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3034 | 2203034 |  | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Советская" - РП №133, 2450 м; строительство КЛ 10 кВ от ПС №54 "Академгородок" - РП №133, 2500 м (ФГАОУ ВПО СФУ) | 0.376 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.376 | 0 | -0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3035 | 2203035 |  | Строительство двух КЛ 10 кВ из сшитого полиэтилена сечением (3х300) мм2 от ПС №98 до новой РП., двух КЛ 10кВ сечением (3х240 мм2) от новой РП до РП №107 яч.3 и яч.4., двух КЛ 10кВ сечением (3х240 мм | 1.136 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.136 | 0 | -1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3036 | 2203036 |  | Прокладка двух КЛ 10 кВ от ячеек №3 и №4 РУ-10 кВ ТП №943 до ячеек №5 и №6 РУ-10 кВ ТП №944, 320 м (АкваИнвест-Красноярск ООО) | 0.074 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074 | 0 | -0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3037 | 2203037 |  | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №405 до границы здания автомойки, 300 м для технологического присоединения здания автомойки Богданова Р.В. | 0.504 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.504 | 0 | -0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3038 | 2203038 |  | Прокладка КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №141 до ВРУ 0,4 кВ МБОУ "Детский сад №28" (230 м) для ТП МБОУ "Детский сад №28" | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3039 | 2203039 |  | Приобретение воздушной ЛЭП низкого напряжения у ООО "Гляденское хлебоприемное" | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.3040 | 2203040 |  | ТП № 31 с КЛ 10кВ Переданное имущество ОАО "Красноярскпромстрой", по решению суда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.841 | 0 | 0 | 0 | 6.841 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 15 | 2 | ТМГ-11-1250 | 2.5 | 2015 | 15 | Кабельные линии | ААБЛ-10 3х70, ААБл-10 3х120 | 1.23
2.2.3041 | 2203041 |  | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 24 50 0400131 128 по адресу г. Красноярск, ул. Аэровокзальной, 11 <а> | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
22.04 | 2204 | Кузбассэнерго-РЭС |  | 190.58 | 14.012 | 121.231 | 44.729 | 10.608 | 326.595 | 6.581 | 239.03 | 51.334 | 29.65 | 136.015 | -7.431 | 117.799 | 6.605 | 19.042 | 314.838 | 12.624 | 217.279 | 57.98 | 26.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 23.924 | 0 | 0 |  |  | 151.725
2.2.4001 | 2204001 |  | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина | 1.9 | 1.862 | 0 | 0 | 0.038 | 1.491 | 0 | 1.461 | 0 | 0.03 | -0.409 | -1.862 | 1.461 | 0 | -0.008 | 1.579 | 1.579 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.4002 | 2204002 |  | Перенос линии Шахта №12 (ВЛ 35 кВ К-21, К-22 Киселевская-Заводская-Подрайонная) | 0.782 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 1.322 | 0 | 0.003 | 0.543 | 0 | 0.54 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.4003 | 2204003 |  | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сосновская - ПС Калмыковская С-12 (соглашение о компенсации затрат с ООО "Разрез Бунгурский") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 1.062 | 0 | 0.022 | 1.084 | 0 | 1.062 | 0 | 0.022 | 1.682 | 0 | 1.682 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.4004 | 2204004 |  | Строительство КРУ-10 кВ 3, 4 секции шин (18 ячеек) ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. | 3.064 | 0 | 1.899 | 0 | 1.165 | 32.172 | 0 | 4.007 | 26.288 | 1.877 | 29.108 | 0 | 2.108 | 26.288 | 0.712 | 47.038 | 1.002 | 20.244 | 24.805 | 0.987 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.4005 | 2204005 |  | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП и т.п., для техприсоединения заявителей /от 150 до 670 кВт/ | 117.396 | 8.218 | 83.351 | 23.479 | 2.348 | 103.007 | 0.544 | 96.817 | 5.546 | 0.1 | -14.389 | -7.674 | 13.466 | -17.933 | -2.248 | 88.33 | 0.544 | 60.823 | 25.622 | 1.341 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 25 | 3 | ТМГ | 15.48 | 2015 | 15 | СВ164-12СК22.1-1.1СВ105-5СНВ-7-13 | СИП-3 1х70-20 | 21.282
2.2.4006 | 2204006 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 56.004 | 3.932 | 34.099 | 16.85 | 1.123 | 159.661 | 6.037 | 133.002 | 16.328 | 4.294 | 103.657 | 2.105 | 98.903 | -0.522 | 3.171 | 138.098 | 9.499 | 121.547 | 4.29 | 2.762 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 25 | 18 | ТМГ | 8.044 | 2015 | 15 | СВ-95-3СВ-105-5 | СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 | 120.813
2.2.4007 | 2204007 |  | Передача двухцепной ВЛ-110 кВ от ПС 110 кВ <Таежная> до ПС 110 кВ <Товарищ>, протяженностью 9 км, расположенной в г. Берёзовский в счет платы за ТП по договору от 17.12.2007 № 008/160-ТП (ООО СП <Барз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.585 | 0 | 11.585 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 15 | бетонные, двухцепные | АС-120 | 9
2.2.4008 | 2204008 |  | Дарение п.СилиноВЛ10,КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 25 | 1 | ТМГ | 0.4 | 2015 | 15 | ж/б опоры | СИП 3*70 | 0.63
2.2.4009 | 2204009 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 3.893 | 0 | 0 | 0 | 3.893 | 3.738 | 0 | 0 | 0 | 3.738 | 2.659 | 0 | 0 | 0 | 2.659 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.4010 | 2204010 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 5.779 | 0 | 0 | 0 | 5.779 | 19.431 | 0 | 0 | 0 | 19.431 | 13.652 | 0 | 0 | 0 | 13.652 | 19.206 | 0 | 0 | 0 | 19.206 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.4011 | 2204011 |  | НИОКР Изготовление и испытание опытных образцов временных быстровозводимых и демонтируемых опор ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ. | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.4 | 0 | 4.531 | 0 | 1.359 | 3.172 | 0 | -0.969 | 0 | 0.259 | -1.228 | 0 | 4.661 | 0 | 1.398 | 3.263 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.4012 | 2204012 |  | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.4013 | 2204013 |  | Нераспределенные затраты ОКСа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
22.05 | 2205 | Омскэнерго |  | 156.417 | 2.411 | 81.848 | 24.755 | 47.403 | 420.626 | 10.308 | 195.156 | 188.119 | 27.043 | 264.209 | 7.897 | 113.308 | 163.364 | -20.36 | 327.473 | 4.725 | 146.324 | 144.722 | 31.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |  | 41.616 | 0 | 0 |  |  | 240.791
2.2.5001 | 2205001 |  | Строительство КЛ 110 кВ "Московка - Октябрьская" | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | -1.474 | -1.502 | 0 | 0 | 0.028 | -1.498 | -1.502 | 0 | 0 | 0.004 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.5002 | 2205002 |  | Строительство КЛ 110 кВ "Октябрьская - Северо-Западная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.5003 | 2205003 |  | Строительство ТП-10/0,4 кВ2*1000 кВА, РП-10 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013) | 7.187 | 0.584 | 0 | 0 | 6.603 | 61.055 | 0.497 | 27.122 | 31.07 | 2.366 | 53.868 | -0.087 | 27.122 | 31.07 | -4.237 | 70.594 | 0.497 | 36.661 | 31.07 | 2.366 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 25 | 14 | 2х1000 на 7 КТП 10,04 кВ | 14 | 2015 | 15 |  | Кабель Аабл-10 кВ 3*240мм2, муфта концевая ЗКВТп-10 150/240 | 5.457
2.2.5004 | 2205004 |  | Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, РТП 10 кВ для электроснабжения жилого комплекса по ул. Красный путь-6-я Северная ЖСК "Серебряный берег" (№20.5500.5036.14 от 11.11.2014) | 0.437 | 0.425 | 0 | 0 | 0.012 | 0.869 | 0.857 | 0 | 0 | 0.012 | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 3.816 | 0.422 | 2.948 | 0.318 | 0.128 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 15 |  | ААБЛ 3х240 и 3х120 | 0.348
2.2.5005 | 2205005 |  | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ (12 ячеек) в районе ул. Кондратюка | 5.657 | 0 | 5.657 | 0 | 0 | 5.657 | 0 | 5.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.5006 | 2205006 |  | Строительство сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителей по индивидуальным проектам (20.55.1437.12 от 13.04.2012, 20.55.4673.11 от 22.02.2012, 20.55.846.12 от 05.03.2012) | 0.429 | 0 | 0.429 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0.429 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.5007 | 2205007 |  | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе улиц Менделеева и Малиновского В САО г. Омска | 0.213 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0.213 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.288 | 0 | 0.279 | 0 | 0.009 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 15 |  | ААБЛ 3х120 | 0.178
2.2.5008 | 2205008 |  | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ Красный Пахарь | 0.123 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0.998 | 0.875 | 0.123 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.5009 | 2205009 |  | Приобретение земельных участков | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | -0.537 | 0 | 0 | 0 | -0.537 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0.082 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.5010 | 2205010 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 2.862 | 0 | 0 | 0 | 2.862 | 5.133 | 0 | 0 | 0 | 5.133 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 3.469 | 0 | 0 | 0 | 3.469 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.5011 | 2205011 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 6.674 | 0 | 0 | 0 | 6.674 | 7.374 | 0 | 0 | 0 | 7.374 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 7.374 | 0 | 0 | 0 | 7.374 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.5012 | 2205012 |  | Нераспределенные затраты ОКСа (н) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.5013 | 2205013 |  | Строительство ПС 35/10 кВ "Гидроузел" (№20.55.3836.10 от 13.05.2011г.) | 4.294 | 0 | 4.289 | 0 | 0.005 | 11.528 | 2.66 | 8.449 | 0 | 0.419 | 7.234 | 2.66 | 4.16 | 0 | 0.414 | 2.433 | 0 | 2.123 | 0.028 | 0.282 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.5014 | 2205014 |  | Строительство, реконструкция электросетевых объектов по индивидуальным проектам и стандартизированным ставкам | 0.012 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 32.201 | 0.644 | 15.779 | 13.594 | 2.184 | 32.189 | 0.644 | 15.768 | 13.594 | 2.183 | 37.109 | 2.876 | 14.603 | 17.127 | 2.503 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 25 | 12 | КТП ТМГ/НД-63,100,250,400,630,1000 | 5.172 | 2015 | 15 | жб СВ-105-5 | СИП, ААБЛ 3х240 и 3х185 | 19.296
2.2.5015 | 2205015 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 112.402 | 0.902 | 57.835 | 23.372 | 30.293 | 237.833 | 2.967 | 110.395 | 118.934 | 5.537 | 125.431 | 2.065 | 52.56 | 95.562 | -24.756 | 149.353 | 0.803 | 57.285 | 79.722 | 11.543 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 25 | 37 | КТП ТМГ/НД-63,100,250,400,630,1000 | 13.204 | 2015 | 15 | жб СВ-105-5 | СИП, ААБЛ 3х240 и 3х120; Провод СИП-2 3х50+1х70; СИП-3 1х50 | 150.816
2.2.5016 | 2205016 |  | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения многоэтажного строительства и инфраструктуры | 1.652 | 0 | 1.619 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.652 | 0 | -1.619 | 0 | -0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.5017 | 2205017 |  | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения индивидуальной жилой застройки | 13.832 | 0.5 | 11.672 | 1.383 | 0.277 | 55.08 | 0 | 26.989 | 24.521 | 3.57 | 41.248 | -0.5 | 15.317 | 23.138 | 3.293 | 52.577 | 0 | 32.425 | 16.457 | 3.695 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 25 | 11 | КТП ТМГ/НД-63,100,250,400,630,1000 | 6.89 | 2015 | 15 | жб СВ-105-5 | СИП | 43.633
2.2.5018 | 2205018 |  | Строительство КЛ 110 кВ "Весенняя -Лузино" в створе существующей ВЛ-110 кВ С-53, С-54 от опоры №1 до опоры №17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.5019 | 2205019 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735 от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.131 | 0.127 | 0 | 0 | 0.004 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.5020 | 2205020 |  | Приобретение электросетевого имущества СПК Электросервис по договору дарения 36.5500.5610.15 от 07.10.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 25 | 0 | 4 ТП и 2 КТП ТП-10/0,4 кВ | 2.35 | 2015 | 15 | Опоры ж/б | КЛ ААБЛУ-10 3х95 мм, | 21.063
22.06 | 2206 | Хакассэнерго |  | 119.741 | 0 | 62.081 | 45.15 | 12.51 | 244.954 | 20.442 | 138.106 | 18.653 | 67.753 | 125.213 | 20.442 | 76.025 | -26.497 | 55.243 | 212.799 | 17.592 | 120.416 | 15.322 | 59.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |  | 9.123 | 0 | 0 |  |  | 67.332
2.2.6001 | 2206001 |  | Строительство ПС -110/10 кВ им. Мазина К.Д. (Калинино-2) (2*25 МВА-проектная мощность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.6002 | 2206002 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15кВт | 84.62 | 0 | 46.541 | 33.848 | 4.231 | 196.676 | 20.442 | 113.42 | 14.843 | 47.971 | 112.056 | 20.442 | 66.879 | -19.005 | 43.74 | 169.258 | 17.592 | 98.103 | 12.774 | 40.789 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 20 | 28 | ТМГ | 6.163 | 2015 | 20 | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 46.882
2.2.6003 | 2206003 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 1.023 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.6004 | 2206004 |  | Нераспределенные затраты ОКСа НС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.6005 | 2206005 |  | Строительство ТП10/0.4кВ, ВЛ-0,4кВ и ВЛ-10кВ (г. Саяногорск) Строительство ТП-10/0.4кВ - 4шт., ВЛ-10/0.4кВ - 2км, ВЛ-10кВ - 1.3км, ВЛ-0.4кВ - 8км в п.Южный Ай-Дай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.6006 | 2206006 |  | Строительство РТП-64 г. Черногорск 2*630 кВА (строительство РТП и головных участков ВЛ-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.6007 | 2206007 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 5.798 | 0 | 0 | 0 | 5.798 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 6.322 | 0 | 0 | 0 | 6.322 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 12.12 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.6008 | 2206008 |  | Строительство двухцепной ВЛ-110 кВ "Полярная Элеваторная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.6009 | 2206009 |  | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Курорт оз. Шира- Водозабор Иткуль" с установкой ячеек в 35/10 "Курорт оз.Шира" с реконструкцией ТП-10/0,4 72-15-06/400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.6010 | 2206010 |  | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Шира до проектируемой КТП-10 кВ ориентировочной протяженностью 1.3км, строительство двухтрансформаторной КТП-10кВ 2*1000кВА (по договору ТП с МАВР, электроснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.6011 | 2206011 |  | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Калининская до проектируемой РП-10 кВ, КЛ-10кВ от проектируемой РП-10 кВ до существующих ТП-10/0,4 кВ находящихся на территории ООО Животноводческий комплекс М | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.6012 | 2206012 |  | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от ф. 72-14 до ТП 72-03-02/2х400 с установкой второго трансформатора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.6013 | 2206013 |  | Строительство ВЛ-110 кВ "Сарагаш-Толстый Мыс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.6014 | 2206014 |  | Строительство двух ВЛ-10 кВ по 2.7км до проектируемых КТП-10 кВ с трансформаторами 2*400кВА (по договору ТП с МАВР, электроснабжение репродуктивной свинофермы в с.Троицкое) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.6015 | 2206015 |  | Строительство ВЛ 10/0,4кВ для расселения из зоны ЧС (Алтайский, Бейский,Орджонекидзевский,Ширинский р-ны) | 28.255 | 0 | 15.54 | 11.302 | 1.413 | 33.631 | 0 | 24.686 | 2.819 | 6.126 | 5.376 | 0 | 9.146 | -8.483 | 4.713 | 30.398 | 0 | 22.313 | 2.548 | 5.537 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 20 | 9 | ТМГ | 2.96 | 2015 | 20 | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 20.45
2.2.6016 | 2206016 |  | ИА МРСК Создание и внедрение информационной системы управления проектами ОАО "МРСК Сибири" (НМА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.6017 | 2206017 |  | Строительство КЛ-10 кВ г. Черногорск (РТП-3А - РТП-64, РТП-5 - РТП-64, РТП-5 - РТП-3А, ПС -городская - РТП-64, РП-3 - ТП 03-07-78) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
22.07 | 2207 | Читаэнерго |  | 354.019 | 0.206 | 134.191 | 170.495 | 49.127 | 472.018 | 5.597 | 261.548 | 145.21 | 59.663 | 117.999 | 5.391 | 127.357 | -25.285 | 10.536 | 418.455 | 12.348 | 250.974 | 87.938 | 67.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |  | 47.84 | 0 | 0 |  |  | 198
2.2.7001 | 2207001 |  | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 2.673 | 0 | 0 | 0 | 2.673 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.7002 | 2207002 |  | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения - свыше 670 кВт) | 46.084 | 0 | 13.825 | 20.738 | 11.521 | 50.572 | 0 | 0.709 | 48.2 | 1.663 | 4.488 | 0 | -13.116 | 27.462 | -9.858 | 25.632 | 0.252 | 20.157 | 3.56 | 1.663 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 20 | 15 | ТМГ, ТМН | 16.65 | 2015 | 25 | СВ-105, СВ-110 | АВБбШв, АВВГ, СИП | 7.338
2.2.7003 | 2207003 |  | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения - от 150 до 670 кВт) | 33.936 | 0 | 10.181 | 15.271 | 8.484 | 59.886 | 1.716 | 36.732 | 16.472 | 4.966 | 25.95 | 1.716 | 26.551 | 1.201 | -3.518 | 54.827 | 1.716 | 32.452 | 15.693 | 4.966 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 20 | 26 | ТМГ | 18.36 | 2015 | 25 | СВ-105, СВ-110 | АВБбШв, АВВГ, СИП | 19.378
2.2.7004 | 2207004 |  | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения - от 15 до 150 кВт) | 53.036 | 0 | 15.911 | 23.866 | 13.259 | 57.944 | 0.641 | 43.973 | 9.5 | 3.83 | 4.908 | 0.641 | 28.062 | -14.366 | -9.429 | 38.247 | 0.641 | 24.648 | 9.128 | 3.83 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 20 | 25 | ТМГ | 8.145 | 2015 | 25 | СВ-105, СВ-110 | АВБбШв, АВВГ, СИП | 26.243
2.2.7005 | 2207005 |  | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | 11.688 | 0 | 4.441 | 3.156 | 4.091 | 106.113 | 2.634 | 79.563 | 15.5 | 8.416 | 94.425 | 2.634 | 75.122 | 12.344 | 4.325 | 87.104 | 1.947 | 71.189 | 5.552 | 8.416 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 20 | 10 | ТМГ | 3.425 | 2015 | 25 | СВ-105, СВ-110 | АВБбШв, АВВГ, СИП | 136.713
2.2.7006 | 2207006 |  | Строительство КЛ-6 кВ в г. Чита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.082 | 0.568 | 19.946 | 0 | 0.568 | 21.082 | 0.568 | 19.946 | 0 | 0.568 | 19.838 | 0.568 | 18.702 | 0 | 0.568 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 15 |  | АВБбШв, ААБл | 6.586
2.2.7007 | 2207007 |  | Строительство РП, ТП 6-10 кВ в г. Чита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.995 | 0.038 | 0 | 4.847 | 1.11 | 5.995 | 0.038 | 0 | 4.847 | 1.11 | 14.902 | 0.038 | 2.544 | 11.21 | 1.11 |  |  | 0 | 0 | 2015 | 20 | 2 | ТМГ | 1.26 |  |  |  |  | 0
2.2.7008 | 2207008 |  | Нераспределенные затраты ОКСа (НС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.7009 | 2207009 |  | Строительство ВЛ-110 кВ Забайкальск - ТЭЦ ППГХО (Краснокаменская ТЭЦ) (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 2.994 | 0 | 2.994 | 0 | 0 | 2.822 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | -0.172 | 0 | -0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.7010 | 2207010 |  | Строительство ВЛ-110 кВ от места отпайки ВЛ-110 кВ №23 до проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | -0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.7011 | 2207011 |  | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Забайкальск (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0.603 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | -0.451 | 0 | -0.603 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.7012 | 2207012 |  | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Даурия (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0.085 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | -0.085 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.7013 | 2207013 |  | Строительство гаража ПО ГЭС | 7.971 | 0 | 7.971 | 0 | 0 | 7.971 | 0 | 7.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.7014 | 2207014 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 21.574 | 0 | 0 | 0 | 21.574 | 21.474 | 0 | 0 | 0 | 21.474 | 21.439 | 0 | 0 | 0 | 21.439 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.7015 | 2207015 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 1.411 | 4.091 | 0 | 0 | 0 | 4.091 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 2.656 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.7016 | 2207016 |  | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя ((Нойон-Тологой)) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.7017 | 2207017 |  | Строительство ВЛ-110 от отпайки ВЛ-110-22 до проектируемой ПС "Омчак" (20.7500.415.13 от 08.04.2013) | 65.408 | 0 | 8.035 | 54.136 | 3.237 | 78.109 | 0 | 69.832 | 0 | 8.277 | 12.701 | 0 | 61.797 | -54.136 | 5.04 | 71.211 | 7.186 | 55.748 | 0 | 8.277 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.7018 | 2207018 |  | Строительство ПС-110 кВ "Омчак" (20.7500.415.13 от 08.04.2013) | 129.98 | 0 | 70.12 | 53.328 | 6.532 | 52.866 | 0 | 0 | 50.691 | 2.175 | -77.114 | 0 | -70.12 | -2.637 | -4.357 | 79.836 | 0 | 25.533 | 42.795 | 11.508 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.7019 | 2207019 |  | Приобретение ЭСК пгт.Атамановка на безвозмездной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.088 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 15 | СВ-95, СВ-105 | СИП, АВБбШв | 1.742
2.2.7020 | 2207020 |  | Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ от ПС Александровский Завод до ТПС Александровский завод (Н-Луг) | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.131 | 0 | 0 | 0 | -0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.7021 | 2207021 |  | Строительство здания Оловянинского РЭС | 0.206 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.206 | -0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
22.08 | 2208 | Горно-Алтайские электрические сети |  | 22.304 | 0 | 5.807 | 4.514 | 11.983 | 23.105 | 0.057 | 5.774 | 3.303 | 13.971 | 0.801 | 0.057 | -0.033 | -1.211 | 1.988 | 8.414 | 0.057 | 5.134 | 1.124 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.014
2.2.8001 | 2208001 |  | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ с установкой выключателя (по ретрофиту) для технологического присоединения Кош-Агачской СЭС-2 максимальной мощностью энергетических установок 5 МВт (договор ТП №123 | 8.307 | 0 | 5.807 | 2.5 | 0 | 7.88 | 0.057 | 5.302 | 1.326 | 1.195 | -0.427 | 0.057 | -0.505 | -1.174 | 1.195 | 7.075 | 0.057 | 4.699 | 1.124 | 1.195 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2015 | 25 | ж/б | СИП | 2.014
2.2.8002 | 2208002 |  | Приобретение земельных участков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.064 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.8003 | 2208003 |  | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0.488 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.8004 | 2208004 |  | ИА МРСК Создание баз данных НМА | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.315 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.8005 | 2208005 |  | Строительство двухцепной ВЛИ-10кВ, с расширением на одну лин.яч. РУ-10кВ ПС 110/10 Кош-Агачская для технологического присоединения Кош-Агачской СЭС-1 максимальной мощностью энергетических установок 5 | 2.014 | 0 | 0 | 2.014 | 0 | 2.486 | 0 | 0.472 | 1.977 | 0.037 | 0.472 | 0 | 0.472 | -0.037 | 0.037 | 0.472 | 0 | 0.435 | 0 | 0.037 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
2.2.8006 | 2208006 |  | Приобретение ПС№6 110/6кВ "Рудничная" общей мощностью 22,3 МВА, ВЛ-110кВ "Чоя -Рудничная" общей протяженностью 15,029км | 11.727 | 0 | 0 | 0 | 11.727 | 11.727 | 0 | 0 | 0 | 11.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 4000 | Справочно
3.0. | 3100 | Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
5000