## Лист1
Макет 51917 Приложение 8 Отчет об источниках финансирования ИП за квартал
Период отчетности 12/2015 |  |  | \\MRFILE03\common\Д КС\ДИП - 2008\АРМ МИНЭНЕРГО\OUT\003089_51917.1512
Энергообъединение 003089 |  |  | ПАО "МРСК Сибири"
№№ | Код строки | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год), млн.руб. | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  |  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
|  |  | Гр 1 | Гр 2 | Гр 3 | Гр 4 | Гр 5 | Гр 6 | Гр 7 | Гр 8 | Гр 9 | Гр 10 | Гр 11
1 | 1000 | Собственные средства | 4441.291 | 5592.364 | 1332.406 | 1649.976 | 692.737 | 1382.584 | 520.421 | 1142.26 | 1895.727 | 1417.544
1.1. | 1100 | Прибыль, направляемая на инвестиции | 710.213 | 0 | 98.609 | 0 | 59.223 | 0 | 98.782 | 0 | 453.599 | 0
1.1.1. | 1110 | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 119.725 | 0 | - | - | - | - | 19.725 |  | 100
1.1.2. | 1120 | в т.ч. прибыль со свободного сектора | Гр 1: 0; Гр 2: 0; Гр 4: -; Гр 6: -
1.1.3. | 1130 | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 590.488 | 0 | 98.609 | - | 59.223 | - | 79.057 |  | 353.599
1.1.3.1. | 1131 | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | -
1.1.3.2. | 1132 | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 590.488 | 0 | 98.609 | - | 59.223 | - | 79.057 |  | 353.599
1.1.4. | 1140 | Прочая прибыль | 0 | 0 | - | - | - | - | - |  | -
1.2. | 1200 | Амортизация | 2855.849 | 3554.274 | 1018.691 | 1045.198 | 520.996 | 908.104 | 288.94 | 548.745 | 1027.222 | 1052.227
1.2.1. | 1210 | Амортизация, учтенная в тарифе | 2855.849 | 3493.397 | 1018.691 | 977.964 | 520.996 | 836.351 | 288.94 | 565.282 | 1027.222 | 1113.8
1.2.2. | 1220 | Прочая амортизация | 0 | 0.435 | - | - | - | - | - | 0.513 | - | -0.078
1.2.3. | 1230 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 60.442 | - | 67.234 | - | 71.753 | - | -17.05 | - | -61.495
1.3. | 1300 | Возврат НДС | 790.422 | 752.403 | 212.859 | 214.172 | 112.202 | 169.764 | 131.039 | 128.557 | 334.322 | 239.91
1.4. | 1400 | Прочие собственные средства | 84.807 | 1285.687 | 2.247 | 390.606 | 0.316 | 304.716 | 1.66 | 464.958 | 80.584 | 125.407
1.4.1. | 1410 | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -
1.5. | 1500 | Остаток собственных средств на начало года | Гр 1: 0; Гр 2: 0; Гр 4: -; Гр 6: -; Гр 8: -
2. | 2000 | Привлеченные средства, в т.ч. | 798.224 | 603.476 | 21.173 | 57.85 | 84.805 | 17.295 | 271.802 | 39.429 | 420.444 | 488.902
2.1. | 2100 | Кредиты | 458.814 | 458.814 | - | - | - | - | 257.01 |  | 201.804 | 458.814
2.2. | 2200 | Облигационные займы | Гр 1: 0; Гр 2: 0; Гр 4: -; Гр 6: -
2.3. | 2300 | Займы организаций | Гр 1: 0; Гр 2: 0; Гр 4: -; Гр 6: -
2.4. | 2400 | Бюджетное финансирование | Гр 1: 0; Гр 2: 0; Гр 4: -; Гр 6: -
2.5. | 2500 | Средства внешних инвесторов | Гр 1: 0; Гр 2: 0; Гр 4: -; Гр 6: -
2.6. | 2600 | Использование лизинга | Гр 1: 0; Гр 2: 0; Гр 4: -; Гр 6: -
2.7. | 2700 | Прочие привлеченные средства | 339.41 | 144.662 | 21.173 | 57.85 | 84.805 | 17.295 | 14.792 | 39.429 | 218.64 | 30.088
| 3000 | ВСЕГО источников финансирования | 5239.515 | 6195.84 | 1353.579 | 1707.826 | 777.542 | 1399.879 | 792.223 | 1181.689 | 2316.171 | 1906.446
| 3100 | для ОГК/ТГК, в том числе | Гр 1: 0; Гр 2: 0
| 3200 | ДПМ | Гр 1: 0; Гр 2: 0
| 3300 | вне ДПМ | Гр 1: 0; Гр 2: 0
Наименование | Код строки | ФИО | Гр 1: Должность; Гр 2: Контактный телефон; Гр 3: Электронный адрес
Руководитель | 55555 | Макарова Татьяна Ивановна | Гр 1: Начальник; Гр 2: (391)252-91-24; Гр 3: makarova_ti@mrsks.ru
Ответственный за заполнение макета | 77777 | Лещева Татьяна Николаевна | Гр 1: Главный специалист; Гр 2: (391)252-91-32; Гр 3: lescheva_tn@mrsks.ru
* план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** - накопленным итогом за год