## Лист1
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_______________К.Ю.Петухов
«___»________ 2015 года
МП
Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "МРСК Сибири" за 2014 год
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [19 empty] | Вывод мощностей
|  | План* | [9 empty] | Факт | [9 empty] | План* | [9 empty] | Факт
|  | 1 кв.2014г. |  | 2 кв.2014г. |  | 3 кв.2014 |  | 4кв.2014г. |  | 2014г. |  | 1 кв.2014г. |  | 2 кв.2014г. |  | 3 кв.2014г. |  | 4кв.2014г. |  | 2014г. |  | 1 кв.2014г. |  | 2 кв.2014г. |  | 3 кв.2014г. |  | 4кв.2014г. |  | 2014г. |  | 1 кв.2014г. |  | 2 кв.2014г. |  | 3 кв.2014г. |  | 4кв.2014г. |  | 2014г.
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
| ВСЕГО | 281.71 | 73.411 | 234.441 | 108.771 | 167.5502 | 122.7707 | 608.1195 | 424.234 | 1291.8206 | 729.1867 | 318.739 | 73.911 | 389.2653 | 126.022 | 467.9383 | 264.897 | 1021.1249 | 400.057 | 2197.0675 | 864.887 | 89.903 | 46.323 | 36.84 | 57.965 | 87.588 | 22.007 | 252.7859 | 159.654 | 467.1169 | 285.949 | 117.165 | 31.823 | 45.4696 | 57.165 | 66.0103 | 33.984 | 221.0639 | 59.806 | 449.7088 | 182.778
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская (замена оборудования по 110/35/6 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с заменой силового трансформатора 16МВА на 1*25МВА (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.349 | 25 | 19.349 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16
3 | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул (2х40 МВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0.36 | 0 | 0.36 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Притомская и ОРУ-110 кВ ПС Притомская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство ВЛ-110 кВ Забайкальск - ТЭЦ ППГХО (Краснокаменская ТЭЦ) (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство Двухцепной ВЛ-110 кВ "Абаканская ТЭЦ - ПС Калинино" | 12.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.115 | 0 | 12.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Абай-Усть-Кокса" АК- 38 с заменой опор и провода в Усть-Коксинском районе РА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0
8 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ С 211/ С 212 ПС "Центр" - ПС № "Весна - 2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0
9 | Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС «Октябрьская», С-17/С-18 ПС «Городская» - ПС «Октябрьская» в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей в г. Красноярске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 2.458 | 0
10 | Реконструкция ВЛ-110кВ С-99/100 "Абакан-районная-Южная" восстановление после паводка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0.999 | 0
11 | Реконструкция фундаментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ-35 кВ А2,А3 КемГРЭС-Транзитная с заменой опор, заменой провода на АС-150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Перенос линии Шахта№12 (реконструкция объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ОАО "МРСК Сибири" ВЛ 35 кВ К-21, К-22 Киселевская-заводская-подрайонная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0 | 1.953 | 0
14 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
15 | Реконструкция ПС Барановская с заменой ОД КЗ 110 кВ 1Т, 2Т на элегазовые выключатели, замена силового трансформатора 25 на 40 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25
16 | Комплексная реконструкция на ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2 (замена силовых трансформаторов 2х10 на 2 х 25 МВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
17 | Реконструкция ВЛ-110-36 Харанор - Даурия, с заменой провода, дефектных опор, 36 км, (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-110-23 от ПС 110/35/6 кВ Кличка до отпайки на проектируюмую ПС 110/6 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0
19 | Реализация объектов технологического присоединения юр.лиц мощностью свыше 750 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.198 | 2.01 | 0.882 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3267e-16 | 2.01 | 8.3267e-16 | 2.01
20 | Реконструкцию участка ВЛ 10/0.4 кВ № 20-4 для технологического присоединения очистных сооружений ГЛК "Манжерок" в Майминском районе Республики Алтай ( №1454/13 от 06.11.2013) | 5.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.154 | 0 | 5.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.154 | 0 | 5.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.154 | 0 | 5.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.154 | 0
21 | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 2230 кВт (от670кВт и менее5МВт) (Договор ТП №20.0400.1134.14от 30.09.14г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Харанор, с заменой силовых трансформаторов 2*2.5 МВА (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
23 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске. Замена силовых трансформаторов 110 кВ 1х25 МВА, 1х40 МВА на 2х40 МВА. | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
24 | Реконструкция РП №133 (пристройка к существующему РУ-10кВ здания) (ФГАОУ ВПО СФУ) (Д№20.24.1343.11/1226/11 от 19.05.2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Строительство ВЛ-110 кВ от места отпайки ВЛ-110 кВ №23 до проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Забайкальск (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Даурия (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Строительство ВЛ 20 кВ "Ленинск" от ПС "Курорт Дарасун" до отп. на ПС "Прииск Соловьевский" (20.7500.1755.13 от 09.09.2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.5 | 0 | 0 | 23 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Монтаж цепи ВЛ-6кВ ф. Причал проводом марки 3хСИП-3-20 (1000 м) в целях повышения мощности потребления электроэнергии для технологического присоединения ФБУ "Енисейречтранс"(Д№20.24.5265.11 от 27.12.2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 2.5233 | 2.271 | 2.8707 | 2.5837 | 5.3941 | 5.4847 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.917 | 0 | 0 | 4 | 0.917 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Строительство двухцепной ВЛИ-10кВ, с расширением на одну лин.яч. РУ-10кВ ПС 110/10 Кош-Агачская для технологического присоединения Кош-Агачской СЭС максимальной мощностью энергетических установок 5 МВт (Д№ 1238/13 от 26.09.2013 г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Шира до проектируемой КТП-10 кВ ориентировочной протяженностью 1.3км, строительство двухтрансформаторной КТП-10кВ 2*1000кВА (по договору ТП с МАВР, электроснабжение завода по производству кормов в п.Шира) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Строительство КЛ 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт) (Доп. соглашение №4 от 29.11.2013к договору ТП от 16.09.2011 №20.24.114.10 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя ((Нойон-Тологой)) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.04 | 0 | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Строительство объектов электросетевого комплекса для организации электроснабжения Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Строительство ПС 110/10 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Строительство ТП-10/0,4 кВ2*1000 кВА, РП-10 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Реализация объектов технологического присоединения юр.лиц мощностью от 100 до 750 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.971 | 2.66 | 0.97 | 0.43 | 19.257 | 1.4 | 32.198 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 19.257 | 1.4 | 20.227 | 1.4
39 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10 (460 м). Строительство дополнительной КЛ -10 кВ кабелем марки 3*АПвПу (1*240) (200м)от яс. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 (200 м) для технологического присоединения ООО "Апрель"(Д№20.24.5620.11 от 25.10.2011)20.24.5620.11 от 25.10.2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Реконструкция ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 0.1 | 0.25 | -0.1 | -6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | -4.2 | 0 | 0
41 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 24-12. для технологического присоединения электроустановок мараловодческого комплекса ООО "Алтайское подворье" в Онгудайском районе Республики Алтай (Д№ 849/13 от 26.07.2013 г. ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0
42 | Реконструкция ПС "Кировская", строительство ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов с разработкой проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Реконструкция яс.;6 и яс.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция яч.№8 и яч.№11 в РУ-10кВ РП №75. Установка двух дополнительных ячеек в РУ-10кВ РП №75. Замена КТП №232 с силовыми трансформаторами на 2БКТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000кВА (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4) (Д№20.24.20044.10 от 10.11.2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Реконструкция ТП, РП, (нагрузка от 100 до 750 кВт)(Д№20.24.3244.11 от 21.06.2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Строительство ВЛ 6-10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)ДС №2 от 21.05.2013 к ДТП (д№20.24.4830.11 от 05.09.2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | 0.915 | 7.095 | 3.509 | 2.77 | 3.5 | 3.1417 | 3.9259 | 3.5333 | 11.8499 | 16.54 | 0.915 | 0.835 | 3.509 | 2.77 | 5.635 | 1.05 | 2.17 | 10.15 | 12.229 | 14.805 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения электроустановок комплекса зданий и сооружений отделения (погранзаставы) "Карагай" в Усть-Коксинском районе Республики Алтай (Д№1422/12-79/1 от 20.09.2013г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Строительство КЛ 6-10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт) (ДС №1 от 29.06.2012 к 20.24.23559.11 от 13.12.2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.36 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0.36 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ (12 ячеек) в районе ул. Кондратюка | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Строительство КЛ 0,4 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)(Д№20.24.5283.11 от 15.11.2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.29 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.29 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Строительство 2 БКТП 6/0,4 кВ, установка КТПН 10/0,4 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)(Д№20.24.20044.10 от 10.11.2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 2.88 | 0.94 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 2.88 | 0.94 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Реконструкция ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32 | 0 | 0
53 | Реконструкция ТП, КТПН с заменой силовых трансформаторов, (нагрузка от 15 до 100 кВт)(Д№20.24.3148.12 от 23.04.2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ на ж/б опорах от опоры №5 ф.121-21 до новой КТПН 10/0,4кВ (250 м). Строительство новой КТПН 10/0,4 кВ (63 кВА). (ул.Калинина, д.175 - ООО "Стройсервис") (20.24.21032.10 от 14.12.2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Строительство электросетевого комплекса 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей | 2.73 | 0.75 | 2.04 | 0.25 | 0 | 0 | 2.1 | 0.5 | 6.87 | 1.5 | 2.73 | 0.75 | 2.04 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 4.77 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Строительство ВЛ, КЛ, КТПН по отбъектам по стандартизированным ставка 1-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Строительство ВЛ, КЛ, КТПН по отбъектам по общим ставкам 1-20 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0
58 | Проектирование и строительство МТП-10/0,4кВ и ВЛ 10кВ (ф.10-12-НС ПС 35кВ Красноярская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | 6.377 | 4.263 | 5.512 | 1.416 | 2.0388 | 0.94803 | 6.2889 | 5.66 | 20.2167 | 12.287 | 6.377 | 3.763 | 5.412 | 1.416 | 3.552 | 0.51 | 6.16 | 1.75 | 21.501 | 7.439 | 0 | 0.32 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №405 до границы здания автомойки, 300 м для технологического присоединения здания автомойки Богданова Р.В. (20.24.1326.12 от 03.05.2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Строительство сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителей по индивидуальным проектам (20.55.1437.12 от 13.04.2012, 20.55.4673.11 от 22.02.2012, 20.55.846.12 от 05.03.2012) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0.463 | 3.29 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0.24 | 1.74 | 0.126 | 2.523 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе улиц Менделеева и Малиновского в САО г. Омска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в районе улиц Октябрьская и Яковлева в ЦАО г. Омска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 1.26 | 0 | 0 | 0.913 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Строительство КЛ 0,4 кВ, (нагрузка от 15 до 100 кВт) (20.24.24452.11 от 25.10.2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Реконструкция объектов техприсоединения заявителей льготных категорий | 0.096 | 0 | 8.67 | 0.92 | 7.94 | 0.26 | 16.294 | 0 | 33 | 1.18 | 0.096 | 0 | 8.67 | 0.92 | 4.882 | 0.063 | 21.252 | 0.1 | 34.9 | 1.083 | 0 | 0 | 0.622 | 0.42 | 7.94 | 0.26 | 16.294 | 0 | 24.856 | 0.68 | 0 | 0 | 0.622 | 0.42 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0.42
66 | Реконструкция ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 2.281 | 0.4 | 1.43 | 0 | -3.711 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.281 | 0.25 | 0 | 0 | -2.281 | -0.45 | 0 | 0
67 | Технологическое присоединение льготников в Кемеровском,Новокузнецком,Чебулинском,Топкинском,Прокопьевском,Промышленовском районах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.414 | 0.5 | 35.246 | 5.255 | 34.56 | 2.453 | 68.369 | 5.918 | 165.589 | 14.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.414 | 0.5 | 7.209 | -0.5 | 0 | 0 | 32.089 | 3.068 | 66.712 | 3.068
68 | Реконструкция сетей для ТП льготных потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Реконструкция объектов техприсоединения заявителей | 53.093 | 2.16 | 39.846 | 0.605 | 15 | 0.1 | 9.061 | 0 | 117 | 2.865 | 53.093 | 2.16 | 39.846 | 0.605 | 45.914 | 1.3 | 71.114 | 1.653 | 209.967 | 5.718 | 32.454 | 1.003 | 22.766 | 0.226 | 15 | 0.037 | 8.98 | 0 | 79.2 | 1.266 | 32.454 | 1.003 | 22.766 | 0.226 | 16.889 | 0.723 | 43.84 | 0.949 | 115.949 | 2.901
70 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории). | 0.152 | 0 | 7.647 | 0.8 | 0 | 0 | 23 | 1.3 | 30.799 | 2.1 | 0.152 | 0 | 7.647 | 0.8 | 17.887 | 0.63 | 69.238 | 10.343 | 94.924 | 11.773 | 0.152 | 0 | 7.647 | 0.8 | 0 | 0 | 23 | 1.3 | 30.799 | 2.1 | 0 | 0 | 1.86 | 0.5 | 2.891 | 0.4 | 13.68 | 2.56 | 18.431 | 3.46
71 | Строительство сетей для ТП льготных потребителей | 8.671 | 4.06 | 9.458 | 1.075 | 20 | 2.5 | 0 | 0 | 38.129 | 7.635 | 8.671 | 4.06 | 9.4577 | 1.075 | 70.6422 | 5.195 | 35.849 | 5.04 | 124.6199 | 15.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0
72 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ф.11-21, для эл. снабжения льготных потребителей с.Зеленое (общ.протяженностью 1,97км,2КТП 630кВа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1.26 | 1.97 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.835 | 1.51 | 3.835 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (прочие объекты технологического присоединения ЛЬГОТНИКИ) | 42.724 | 0.97 | 32.9 | 1.47 | 12.5 | 4.4 | 14.6 | 2.8 | 102.724 | 9.64 | 42.724 | 0.56 | 30.619 | 1.07 | 20.762 | 0.81 | 28.507 | 1.57 | 122.612 | 4.01 | 0 | 0.2 | 2.281 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.281 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории) | 2.955 | 0.6 | 8.529 | 3.15 | 0 | 0 | 164 | 25.7 | 175.484 | 29.45 | 2.955 | 0.6 | 8.529 | 3.15 | 48.928 | 9.91 | 172.26 | 26.839 | 232.672 | 40.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0.601 | 3.283 | 0.601
75 | Строительство ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей (№20.2200.4526.13 16.12.2013, №20.2200.168.14 22.01.2014, №20.2200.192.14 23.01.2014, №20.2200.4611.13 19.12.2013) | 11.998 | 2.812 | 6.845 | 2.395 | 4 | 0.1 | 3.578 | 0.163 | 26.421 | 5.47 | 11.998 | 2.812 | 6.845 | 2.395 | 3.715 | 1.788 | 7.745 | 3.705 | 30.303 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Строительство электросетевого комплекса 10/0,4 кВ для технологического присоединения льготных заявителей | 9.51 | 1.445 | 2.228 | 2.464 | 14 | 3.8 | 26.15 | 4.6 | 51.888 | 12.309 | 9.51 | 1.445 | 2.228 | 2.464 | 12.022 | 3.285 | 43.849 | 5.301 | 67.609 | 12.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения ввода жилья, присоединения потребителей | 55.625 | 7.206 | 0 | 3.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.625 | 10.39 | 56.96 | 7.206 | 98.789 | 11.86 | 62.797 | 9.215 | 71.062 | 10.756 | 289.608 | 39.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.423 | 13.343 | 0.89 | 13.502 | 1.313
78 | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС 110/10кв "Артыбашская" Турочакского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
79 | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС №29 "Абай" Усть-Коксинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0
80 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №30 "Усть-Коксинская" Усть-Коксинского района РА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 0 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 0.26 | 17.01 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 0 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 0 | 17.01 | 0
81 | Реконструкция распределительных сетей в г. Чита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7619 | 0 | 4.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.636 | 1.03 | 4.636 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7619 | 0 | 4.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.636 | 1.03 | 4.636 | 1.03
82 | Реконструкция (переустройство) ВЛЭП 10 кВ ф.7-08, с. Заледеево. (СОГЛАШЕНИЕ № 41.2400.8265.14 от 01.08.2014 с ГКУ «ДПВ БоГЭС»)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0
83 | Реконструкция ВЛ-10кВ-0.12км. ТП-10/0.4кВ 250кВА - 1шт., Вл-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0.4 | 1.757 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0.15 | 1.757 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Реконструкция с выносом линии 10кВ ф. 97-01 в 9-м жилом районе г. Абакана (предписание) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Реконструкция Ф-6-8-У ПС Калмыковская 35/6 кВ Новокузнецкого района (Замена опор, изоляции, провода ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0
86 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В, ПС Мехзаводская | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Реконструкция распредсетей ВЛ 6 кВ ПС Очистная Замена опор и провода | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ (вынос ВЛ с территории детских учебных учреждений) | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.285 | 0 | 2.2 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.06 | 2.415 | 0.06 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.285 | 0 | 2.141 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Максимиха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.66 | 14 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1.16 | 8.53 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.66 | 14 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 1.16 | 8.53 | 1.16
90 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Кяхта, м.Капчешка (вынос опор), (СО 3.202) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Усть-Баргузин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.22 | 24 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.044 | 2.39 | 43.044 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.22 | 24 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.22 | 24 | 2.22
92 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой 2-х дополнительных ТП 250 кВа на ф.31-04 и строительством двух отпаек ВЛ-10 кВ с совместной подвеской СИП-0,4 кВ общей протяженностью 1 км., ул. Набережная в с. Очуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0.65 | 3.625 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0.65 | 3.625 | 0.65
93 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.471 | 0.5 | 3.471 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.127 | 0.5 | 3.127 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.471 | 0.5 | 3.471 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.127 | 0.5 | 3.127 | 0.5
94 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Советская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 0.25 | 3.727 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.727 | 0 | 3.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-13 с заменой вводов (16шт.), г.Черногорск ул. Загородняя, Республиканская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0
96 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-10 ф.3 от оп.28 с заменой вводов (11шт.), г.Черногорск ул. Социалистическая | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2489 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2489 | 0
97 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 10-11-01 ф.4 с заменой вводов (65шт.), г.Черногорск ул. Гоголя | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0
98 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 10-11-001 ф.4 с заменой вводов (30шт.), г.Черногорск ул. Кирова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0.01 | 0.4
99 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 40-16-26 с заменой ТП 6/0.23 на 6/0.4 с заменой вводов (63шт.), г.Черногорск ул. Яковлева | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.63 | 0 | 0 | 1.4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0.8 | 1.499 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.63 | 0 | 0 | 1.4 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0.8 | 1.499 | 0.8
100 | Реконструкция ВЛ-10кВ 0,6км. ТП-400 кВА/10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ 0,7км., с. Шира ул. Элеваторная, пер. Элеваторный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0.4 | 1.588 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 0.4 | 1.588 | 0.4
101 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, с. Шира ул. Каменская, Щукина | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0.4 | 0.928 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0.4 | 0.928 | 0.4
102 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 10-11-02 строительство ВЛ-10 кВ (СИП-3 3*95 с совместной подвеской СИП-2 3*70+1*70+1*25 на ж/б оп), строительство ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*25 на ж/б оп), установка ТП-250 кВА /10/0,4 кВ, монтаж вводов 95 шт СИП-2 2*16 - однофазные, г.Черногорск 9 пос ул. Лазо, Кирова, Гоголя, Стахановская | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2763 | 0.63 | 2.2763 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2763 | 0.63 | 2.2763 | 0.63
103 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ п.Нижняя Тёя ТП89-05-07 и установкой доп ТП 160кВА, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. Л1 ул.Целинная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.16 | 2.7 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6931 | 0.16 | 0 | 0 | 1.6931 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0.16 | 2.7 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6931 | 0.16 | 0 | 0 | 1.6931 | 0.16
104 | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ул.Майская, ТП111-02-10, Л1, Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.1 | 1.52 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.1 | 1.52 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ТП111-02-09, Л1, Л2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.1 | 1.54 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.1 | 1.54 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Реконструкция сетей 10-0,4кВ в с.Верх Аскиз ТП 11-03-07 Л1,Л2, | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП15-1018 с заменой вводов (23шт.),г.Черногорск ул. Ачинская | 0 | 0 | 0.565 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5653 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5653 | 0.25 | 0 | 0 | 0.565 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5653 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5653 | 0.25
108 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП03-07-81 с заменой вводов (10шт.), г.Черногорск ул. Дзержинского | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7514 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7514 | 0
109 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-14 с заменой вводов (27шт.), г.Черногорск ул. Горняцкая, Алтайская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4646 | 0 | 0.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4646 | 0 | 0.4646 | 0
110 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ и ТП пгт Краснобродский | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.89 | 0 | 0 | 22.1 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0.16 | 0 | 0 | 22.1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода, ВЛ-0,4 кВ - 19,998 км, ВЛ-10кВ - 2,082 км, замена КТП 3*0,063МВА+3*0,1 МВА+1*0,25 МВА на 4*0,1МВА+5*0,16 МВА+1*0,25 МВА), 22,08 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 1.45 | 22.08 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.822 | 1.45 | 0 | 0 | 23.822 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.08 | 0.739 | 22.08 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.648 | 0.933 | 0 | 0 | 15.648 | 0.933
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Южный Рубцовского р-на, (замена опор, провода, замена КТП 3*0,25 МВА, установка КТП 2*0,25 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 17,159 км, ВЛ-6 кВ - 0,766км) 17,925км | 19.38 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 0.5 | 19.38 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.38 | 0.5 | 14.887 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.887 | 0.5 | 14.887 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.887 | 0.5
113 | Реконструкция РС в н.п.Алаево Юргинского р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 8.788 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.788 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 6.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.387 | 0
114 | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Сутункин брод, Кемеровского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.41 | 7.2 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0.41 | 7.2 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. З-Горка, Юргинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.65 | 4.4 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0.65 | 4.4 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Любаровка, Юргинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.65 | 7.9 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0.49 | 7.9 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д.Колба, Тисульского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Реконструкция РС в н.п. Пугачи Кемеровского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.16 | 7.7 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0.16 | 7.7 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Реконструкция РС в н.п. Подьяково Кемеровского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Бархатово Андреевка, Береговая Замена КТП 0,25 с сух. трансформатором | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0.66 | 0.334 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0.66 | 0.334 | 0.66
121 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в н.п.Мохово Замена опор и провода | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 0.52 | 0 | 0 | 11.17 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 0.52 | 0 | 0 | 11.17 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в пос.Привольный | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.102 | 0 | 0 | 0 | 5.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.102 | 0 | 0 | 0 | 5.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | КШУ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 Ф-10-2-У Промышленовский район, сов.Октябрьский; от ТП-27 Ф-10-14-Мк Промышленовский район д.Калинкино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Реконструкция КЛ 10 кВ по соглашению № 41.2400.9498.13 , КЛ 10 кВ от ПС 122 "Северная" до РП 129. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
125 | Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0.35 | 0 | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 11.515 | 0 | 17.981 | 0 | 0.35 | 0 | 6.116 | 0 | 6.822 | 0 | 4.303 | 0 | 17.591 | 0 | 0.35 | 0 | 6.019 | 0 | 0 | 0 | 11.515 | 0 | 17.884 | 0 | 0.35 | 0 | 6.019 | 0 | 6.095 | 0 | 3.448 | 0 | 15.912
126 | Строительство КЛ-6 кВ в г. Чита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ Красный Пахарь | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Приобретение основных средств к МО "Чемальский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.868 | 0.48 | 6.868 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.868 | 0.48 | 0 | 0 | 6.868 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Приобретение основных средств у МО "Шебалинский район" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0.876 | 1.57 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0.876 | 0 | 0 | 1.57 | 0.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Приобретение ПС№6 110/6кВ "Рудничная" общей мощностью 22,3 МВА, ВЛ-110кВ "Чоя -Рудничная" общей протяженностью 15,029км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.029 | 22.3 | 15.029 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.029 | 22.3 | 0 | 0 | 15.029 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Приобретение двухцепной ВЛ-35 кВ от ф.К16-17 около завода "Знамя" до ПС 35/10 кВ Дмитриевская, протяженностью 3,65 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Дарение ВЛ-10 кВ, ТП №549п, п. Металлплощадка, пер. Крутой 1, Кемеровский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Электросетевое имущество ДНТ "Дацанское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.25 | 0 | 0 | 1.24 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0.25 | 0 | 0 | 1.24 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Дарение Гурт Жерба-Тором | 0 | 0 | 4.75 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0.016 | 0 | 0 | 4.75 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Электросетевое имущество ДНТ "ВАИ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Дарение ДНТ Сибиряк | 12.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 1.2 | 12.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Дарение ДНТ «Залесье» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0.25 | 0 | 0 | 3.83 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Электросетевое имущество ДНТ "Молодежный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.16 | 0 | 0 | 0.71 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.16 | 0 | 0 | 0.71 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Электросетевое имущество СТ МУ "Горлесхоз" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.4 | 0 | 0 | 1.03 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.4 | 0 | 0 | 1.03 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Приобретение воздушной ЛЭП низкого напряжения у ООО "Гляденское хлебоприемное" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Ключевском районе Алтайского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в г. Барнауле | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0.88 | 2.8 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0.88 | 0 | 0 | 2.97 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Первомайском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.504 | 2 | 0 | 0 | 8.504 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Бийском районе Алтайского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 0.88 | 8.32 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.322 | 0.88 | 0 | 0 | 8.322 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Забайкальский край, Шилкинский район, п. Первомайск, приобретение ВЛ 110кВ,35кВ,6 кВ, КЛ 30 шт., ТП, РП 20 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 2.8 | 4.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.187 | 91.793 | 145.187 | 91.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка мкр. Добротный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.26 | 0.63 | 8.26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.258 | 0.63 | 8.258 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Приобретение ЭСК п. Жирекен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.49 | 17.3 | 64.49 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Реконструкция объектов с целью приведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0.395 | 0
| Справочно: | 281.71 | 73.411 | 234.441 | 108.771 | 167.5502 | 122.7707 | 608.1195 | 424.234 | 1291.8206 | 729.1867 | 318.739 | 73.911 | 389.2653 | 126.022 | 467.9383 | 264.897 | 1021.1249 | 400.057 | 2197.0675 | 864.887 | 89.903 | 46.323 | 36.84 | 57.965 | 87.588 | 22.007 | 252.7859 | 159.654 | 467.1169 | 285.949 | 117.165 | 31.823 | 45.4696 | 57.165 | 66.0103 | 33.984 | 221.0639 | 59.806 | 449.7088 | 182.778
| Электросетевые объекты в т.ч.: | 20.695 | 0.85 | 3.424 | 87.626 | 64.768 | 102.44 | 172.9519 | 221.125 | 261.8389 | 412.041 | 20.695 | 0.85 | 12.2126 | 88.126 | 50.3511 | 188.532 | 105.7169 | 53.643 | 188.9756 | 331.151 | 16.143 | 0.85 | 3.424 | 56.269 | 60.848 | 21.71 | 172.9519 | 124.754 | 253.3669 | 203.583 | 16.143 | 0.85 | 9.8116 | 56.269 | 42.1771 | 27.188 | 79.6429 | 37.298 | 147.7746 | 121.605
| ТПиР | 20.695 | 0.85 | 3.424 | 86.366 | 64.768 | 52.44 | 172.9519 | 141.125 | 261.8389 | 280.781 | 20.695 | 0.85 | 12.2126 | 86.866 | 50.3511 | 58.532 | 105.3069 | 53.643 | 188.5656 | 199.891 | 16.143 | 0.85 | 3.424 | 56.269 | 60.848 | 21.71 | 172.9519 | 124.754 | 253.3669 | 203.583 | 16.143 | 0.85 | 9.8116 | 56.269 | 42.1771 | 27.188 | 79.6429 | 37.298 | 147.7746 | 121.605
| Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 131.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 130 | 0.41 | 0 | 0.41 | 131.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тех. присоединение | 248.115 | 71.361 | 226.267 | 21.129 | 93.8522 | 19.5207 | 372.9006 | 172.263 | 941.1347 | 284.2737 | 285.144 | 71.861 | 372.2727 | 37.72 | 365.2142 | 47.889 | 691.278 | 236.691 | 1713.9089 | 394.161 | 73.76 | 45.473 | 33.416 | 1.696 | 26.74 | 0.297 | 79.834 | 34.9 | 213.75 | 82.366 | 101.022 | 30.973 | 35.658 | 0.896 | 23.8332 | 6.796 | 141.421 | 22.508 | 301.9342 | 61.173
| Приобретение основных средств | 12.9 | 1.2 | 4.75 | 0.016 | 8.93 | 0.81 | 62.267 | 30.846 | 88.847 | 32.872 | 12.9 | 1.2 | 4.78 | 0.176 | 52.373 | 28.476 | 224.13 | 109.723 | 294.183 | 139.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А.Леонтьев