## прил 7.2МЭ
Приложение № 7.2
[5 empty] | Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "МРСК Сибири" за 4кв 2014 года | [29 empty] | к приказу Минэнерго России
[5 empty] | (представляется ежеквартально) | [29 empty] | от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
|  |  | Плановый объем финансирования, млн. руб.*(отчетного периода) |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего | * | 6501.0717 | 272.0662 | 3711.5908 | 2186.306 | 331.1087 | 7041.0216 | 184.9485 | 3487.4276 | 2054.3963 | 1314.2491 | 539.9503 | -87.1176 | -224.1632 | -131.9097 | 983.1409 | 5967.4002 | 194.4984 | 2893.993 | 1550.2876 | 1328.6212 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 864.887 |  |  |  |  | 2197.0676 | 0
| Техперевооружение и реконструкция | * | 4051.5313 | 102.7053 | 2128.5379 | 1656.1669 | 164.1212 | 4056.6938 | 79.4271 | 1886.8888 | 1471.9465 | 618.4313 | 5.1625 | -23.2782 | -241.6491 | -184.2203 | 454.3101 | 3684.8651 | 101.83 | 1700.2307 | 1216.1318 | 666.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 350.351 |  |  |  |  | 811.7347 | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | * | 1909.0887 | 50.4816 | 1122.5695 | 685.8339 | 50.2038 | 1502.9909 | 36.1756 | 739.7606 | 455.326 | 271.7287 | -406.0979 | -14.306 | -382.8089 | -230.5079 | 221.525 | 1613.9917 | 52.3253 | 804.9117 | 463.4492 | 293.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 286.912 |  |  |  |  | 455.596 | 0
1_КуЭ | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская (замена оборудования по 110/35/6 кВ) | Кузбассэнерго | 209.2191 | 0 | 100.4252 | 104.6095 | 4.1844 | 23.5653 | 0 | 23.094 | 0 | 0.47131 | -185.6538 | 0 | -77.3312 | -104.6095 | -3.7131 | 16.105 | 0 | 15.7829 | 0 | 0.3221 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго | 32.833 | 0 | 1.8144 | 28.6968 | 2.3218 | 73.1208 | 0 | 31.3616 | 28.6968 | 13.0624 | 40.2878 | 0 | 29.5472 | 0 | 10.7406 | 42.273 | 0 | 29.2106 | 0 | 13.0624 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_ГАЭС | Реконструкция ВЛ 110кВ "Абай-Усть-Кокса" АК- 38 с заменой опор и провода в Усть-Коксинском районе РА | ГАЭС | 1.613 | 0 | 1.581 | 0 | 0.032 | 1.641 | 0 | 1.584 | 0 | 0.057 | 0.028 | 0 | 0.003 | 0 | 0.025 | 1.4 | 0 | 1.343 | 0 | 0.057 |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 0 | 2014 | 50 | метал. | 3 АС-120/19 | 0.836
2_БЭ | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | Бурятэнерго | 13.122 | 12.54 | 0 | 0 | 0.582 | 13.264 | 5.159 | 0 | 0 | 8.105 | 0.142 | -7.381 | 0 | 0 | 7.523 | 11.209 | 10.627 | 0 | 0 | 0.582 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7_БЭ | Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | Бурятэнерго | 32.502 | 9.88 | 21.548 | 0 | 1.074 | 34.439 | 8.373 | 3.256 | 0 | 22.81 | 1.937 | -1.507 | -18.292 | 0 | 21.736 | 31.742 | 8.373 | 3.256 | 0 | 20.113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2_КуЭ_п | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЮКГРЭС - Темирская-1 (увеличение пропускной способности участка ВЛ, выполненного проводом АС-95) | Кузбассэнерго | 9.3035 | 0 | 4.4657 | 4.6518 | 0.18607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3035 | 0 | -4.4657 | -4.6518 | -0.18607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106_КуЭ_п | Реконструкция ВЛ -110 кВ КФЗ 2 -НКАЗ-2 1-2 с заменой опор и провода | Кузбассэнерго | 0.77733 | 0.77733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.77733 | -0.77733 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0.43022 | 0 | 0.00878 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2_КЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 Октябрьская I, II цепи с отпайками (С-13. С-14) с увеличением сечения провода (длительно допустимая токовая нагрузка не менее 670 А) (ПИР 2014год) | Красноярскэнерго | 0.0071028 | 0 | 0 | 0 | 0.0071028 | 0.0071028 | 0 | 0 | 0 | 0.0071028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076494 | 0 | 0 | 0 | 0.0076494 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207_КЭ | Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС «Октябрьская», С-17/С-18 ПС «Городская» - ПС «Октябрьская» в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей в г. Красноярске | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.667 | 1.369 | 11.874 | 10.423 | 3.001 | 26.667 | 1.369 | 11.874 | 10.423 | 3.001 | 21.465 | 1.16 | 10.063 | 8.935 | 1.307 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 35 | металические | АС-185/29, АС-240/320 | 2.458
107_КуЭ_п | Реконструкция ВЛ-35 кВ А2,А3 КемГРЭС-Транзитная с заменой опор, заменой провода на АС-150 | Кузбассэнерго | 13.35 | 0 | 6.408 | 6.675 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.35 | 0 | -6.408 | -6.675 | -0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7_ХЭ | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | Хакасэнерго | 3.0312 | 3.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0312 | -3.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.72409 | 0.72409 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109_КуЭ_п | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзиевская с заменой трансформаторов 2*25 МВА на 2*40 МВА с РПН | Кузбассэнерго | 14.304 | 4.3943 | 4.7566 | 4.9548 | 0.19819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.304 | -4.3943 | -4.7566 | -4.9548 | -0.19819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16_КуЭ_п | Реконструкция ПС Кузнецкая ОРУ-110 кВ с заменой оборудования ячеек Кузнецкая - КФЗ-1, 2 ( заменой МВ-110 на элегазовые, разъединителей) | Кузбассэнерго | 3.6108 | 3.4678 | 0.068634 | 0.071494 | 0.0028598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6108 | -3.4678 | -0.068634 | -0.071494 | -0.0028598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18_КуЭ_п | Реконструкция ПС Темирская Замена МГ-110 на ВГТ-110 и разъединителей 110 кВ | Кузбассэнерго | 16.2769 | 0 | 7.8129 | 8.1385 | 0.32554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.2769 | 0 | -7.8129 | -8.1385 | -0.32554 | 0.0634 | 0 | 0 | 0 | 0.0634 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19_КуЭ_п | Реконструкция ПС 110 кВ Яшкинская (с реконструкцией ячеек 110 кВ ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская-1, ВЛ 110 кВ Юргинская-Яшкинская-2, ВЛ 110 кВ Яшкинская-Кузель и ВЛ 110 кВ Яшкинская-Тайга с заменой разъединителей, выключателей 110 кВ и реконструкцией устройств РЗА) | Кузбассэнерго | 3.336 | 0 | 1.6013 | 1.668 | 0.06672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.336 | 0 | -1.6013 | -1.668 | -0.06672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_КуЭ_п | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Мысковская (замена МВ на элегазовые) | Кузбассэнерго | 1 | 0 | 0.48 | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.48 | -0.5 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22_КуЭ_п | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Осинниковская (замена МВ на элегазовые) | Кузбассэнерго | 1 | 0 | 0.48 | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.48 | -0.5 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_КуЭ_п | Замена выключателей, разъединителей, трансформаторов тока в ячейке ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская -1; ВЧ-заградителей, трансформаторов тока в ячейке ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская -2; выключателей, трансформаторов тока в ячейке ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская-1; выключателей , ВЧ-заградителей, трансформаторов тока ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская-2 на ПС 110 кВ Мысковская | Кузбассэнерго | 6.3811 | 1.5924 | 2.2986 | 2.3944 | 0.095775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3811 | -1.5924 | -2.2986 | -2.3944 | -0.095775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22_АЭ | Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя, замена выключателя 110кВ СБ-128 на эл.газовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения) | Алтайэнерго | 1.9481 | 1.9481 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | -1.9411 | -1.9481 | 0 | 0 | 0.007 | 0.656 | 0.656 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26_АЭ | Реконструкция ПС110/10 кВ "Северная",замена оборуд-я, установка тр-ров 2*10 МВА, зэс | Алтайэнерго | 0.49879 | 0.49879 | 0 | 0 | 0 | 1.565 | 1.47 | 0 | 0 | 0.095 | 1.0662 | 0.97121 | 0 | 0 | 0.095 | 1.651 | 1.533 | 0 | 0 | 0.118 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9_ОЭ | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" | Омскэнерго | 69.793 | 0 | 47.071 | 22.722 | 0 | 74.67 | 0 | 73.355 | 0 | 1.315 | 4.877 | 0 | 26.284 | -22.722 | 1.315 | 132.103 | 0 | 63.481 | 64.415 | 4.207 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 шт. ТРДН-40000/110 УХЛ1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12_ОЭ | Реконструкция ПС Октябрьская с заменой одного силового трансформатора, реконструкция ЗРУ 10 кВ с заменой масяляных выключателей на вакуумные, реконструкция компенсирующих устройств 10 кВ с установкой резистивных сопротивлений | Омскэнерго | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0.932 | 0 | 0 | 0.065 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13_ОЭ | Реконструкция ПС Барановская с заменой ОД КЗ 110 кВ 1Т, 2Т на элегазовые выключатели, замена силового трансформатора 25 на 40 МВА | Омскэнерго | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 2.74 | 0 | -2 | 0 | 4.74 | 25.646 | 2.0281 | 2.864 | 19.852 | 0.9019 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1 шт. ТРДН-40000/110 УХЛ1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44_АЭ | Реконструкция ПС 35/10кВ № 39 «Овчинниковская» (реконструкция маслоприемного устройства (2 шт.), замена ОД, КЗ 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ (2 шт.), строительство маслосборника (1 шт.)) | Алтайэнерго | 11.2708 | 0 | 10.9861 | 0 | 0.28468 | 4.99 | 0 | 4.772 | 0 | 0.218 | -6.2808 | 0 | -6.2141 | 0 | -0.06668 | 14.235 | 0 | 12.266 | 1.556 | 0.413 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40_АЭ | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (устанока тр-ров 2х25МВА), ж/б ограждение | Алтайэнерго | 202.7294 | 0 | 60.2439 | 138.06 | 4.4256 | 183.396 | 0 | 37.675 | 138.06 | 7.661 | -19.3334 | 0 | -22.5689 | 0 | 3.2354 | 215.398 | 0 | 41.937 | 165.8 | 7.661 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99_КуЭ_п | Комплексная реконструкция на ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2 (замена силовых трансформаторов 2х10 на 2 х 25 МВА) | Кузбассэнерго | 33.2574 | 0 | 15.9636 | 16.6287 | 0.66515 | 4.844 | 0 | 4.7472 | 0 | 0.096881 | -28.4134 | 0 | -11.2164 | -16.6287 | -0.56827 | 5.1193 | 0 | 5.0169 | 0 | 0.10239 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТРДНС-25000/35 ВМ УХЛ1 - 2шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35_ЧЭ | Реконструкция ВЛ-110-36 Харанор - Даурия, с заменой провода, дефектных опор, 36 км, (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0.44178 | 0 | 0.34678 | 0 | 0.095 | -0.00022 | 0 | 0.34678 | 0 | -0.347 | 0.095096 | 0 | 0 | 0 | 0.095096 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 30 | ж/б СК-22 | АС-120/19 | 36
36_ЧЭ | Реконструкция ВЛ-110-23 от ПС 110/35/6 кВ Кличка до отпайки на проектируюмую ПС 110/6 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | Читаэнерго | 17.782 | 0 | 17.782 | 0 | 0 | 21.6466 | 0 | 11.7009 | 0 | 9.9457 | 3.8646 | 0 | -6.0811 | 0 | 9.9457 | 8.9216 | 0 | -1.0241 | 0 | 9.9457 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 30 | 2ПС35/110ПУ-1.110ТМ | АС 120/19 | 19
40_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/10 кВ Харанор, с заменой силовых трансформаторов 2*2.5 МВА (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго | 124.5591 | 0 | 83.4546 | 37.3677 | 3.7368 | 76.9599 | 0 | 50.383 | 13.9665 | 12.6103 | -47.5993 | 0 | -33.0716 | -23.4012 | 8.8736 | 66.0522 | 0 | 43.149 | 10.2928 | 12.6103 |  |  |  |  | 2014 | 35 | 2*ТМН-2500/110/10 ВМ УХЛ1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17_КЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х40 МВА на 2х63 МВА. | Красноярскэнерго | 58.452 | 0 | 0 | 58.452 | 0 | 78.722 | 0 | 0 | 78.722 | 0 | 20.27 | 0 | 0 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18_КЭ | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске. Замена силовых трансформаторов 110 кВ 1х25 МВА, 1х40 МВА на 2х40 МВА. | Красноярскэнерго | 58.881 | 0 | 3.318 | 55.563 | 0 | 90 | 0 | 6.94 | 74.321 | 8.739 | 31.119 | 0 | 3.622 | 18.758 | 8.739 | 122.66 | 0 | 45.606 | 68.016 | 9.038 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТРДН – 40000/110-УХЛ1 (2 шт.) | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11_ГАЭС | Реконструкция объектов техприсоединения заявителей льготных категорий | ГАЭС | 26 | 1.918 | 21.521 | 1.982 | 0.579 | 36.116 | 2.105 | 28.303 | 2.4 | 3.308 | 10.116 | 0.187 | 6.782 | 0.418 | 2.729 | 31.173 | 1.784 | 24.402 | 1.679 | 3.308 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2шт.КТП*250кВА; 2шт. КТП*160кВА; 2шт.КТП*100кВА; 1шт.КТП*63кВА | 1.083 | 2014 | 25 | ж/б | СИП 3 1*70; СИП-4 4*50 | 34.9
50_АЭ | Реконструкция объектов техприсоединения заявителей | Алтайэнерго | 219.2138 | 4.602 | 164.534 | 35 | 15.0778 | 250.102 | 15.773 | 137.793 | 7.452 | 89.084 | 30.8882 | 11.171 | -26.741 | -27.548 | 74.0062 | 196.863 | 18.074 | 116.774 | 7.456 | 54.559 |  |  |  |  | 2014 | 30 | ТМГ-160/10/0,4 - 7 шт., КТП ВС 250 Ква 10/0,4 кВ ТМГ 250 КВА-14 шт., КМТП 25 (1 шт.), КМТП 10 (1 шт.), КТП-ВВ-400/10/0,4 УХЛ1 с трансф. ТМГ400-2шт, КТП ВС 63 кВА 10/10 кВ с ТМГ 63 КВА -1 шт., КТП-ВС 100/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ 100/10/0,4 - 2 шт. | 5.718 | 0 | 0 | СВ 95-3, СВ 95-4, ж/б | СИП-2 3х50+1х54,6, СИП-2 3х50+1х54,7, АС-70/11, СИП-2 3х50+1х54,6, АС-50/8, СИП-2 3х50+1х54,6, СИП-3 1х70 - 20, АС-70/11, АС-35, СИП-2 3х70-1х54,6, СИП-2 3х35+1х54,6 | 209.967
12_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района | ГАЭС | 0.792 | 0.776 | 0 | 0 | 0.016 | 0.792 | 0.779 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | -0.003 | 0.673 | 0.66 | 0 | 0 | 0.013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС 110/10кв "Артыбашская" Турочакского района | ГАЭС | 6.705 | 0 | 6.571 | 0 | 0.134 | 7.239 | 0 | 6.503 | 0.413 | 0.323 | 0.534 | 0 | -0.068 | 0.413 | 0.189 | 6.184 | 0 | 5.511 | 0.35 | 0.323 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1шт.КТП*100кВА | 0.1 | 2014 | 25 | ж/б, мет. | сип 3 1х70, сип 2 2х25 | 7
19_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС №29 "Абай" Усть-Коксинского района | ГАЭС | 15.998 | 0 | 14.26 | 1.418 | 0.32 | 16.605 | 0 | 15.827 | 0 | 0.778 | 0.607 | 0 | 1.567 | -1.418 | 0.458 | 14.19 | 0 | 13.412 | 0 | 0.778 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 25 | ж/б | сип 3 1х70 | 16.9
21_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №30 "Усть-Коксинская" Усть-Коксинского района РА | ГАЭС | 17.695 | 0 | 17.341 | 0 | 0.354 | 18.105 | 0 | 17.168 | 0.315 | 0.622 | 0.41 | 0 | -0.173 | 0.315 | 0.268 | 10.98 | 0 | 10.043 | 0.315 | 0.622 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1шт. КТП*100 кВА; 1шт. КТП*160 кВА | 0.26 | 2014 | 25 | ж/б | сип 3 1х70 | 17.01
28_ХЭ | Реконструкция ВЛ-10кВ-0.12км. ТП-10/0.4кВ 250кВА - 1шт., Вл-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | Хакасэнерго | 3.7727 | 0 | 3.0422 | 0.65643 | 0.074113 | 0.94166 | 0 | 0 | 0 | 0.94166 | -2.831 | 0 | -3.0422 | -0.65643 | 0.86755 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32_КуЭ_п | Реконструкция РС в н.п. Рассвет Топкинского райна Замена опор,замена провода на СИП, установка КТП 2 шт 0,25 МВА | Кузбассэнерго | 0.71655 | 0 | 0.34395 | 0.35828 | 0.014331 | 4.4264 | 0 | 4.3379 | 0 | 0.088529 | 3.7099 | 0 | 3.994 | -0.35828 | 0.074197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34_КуЭ_п | Реконструкция Ф-6-8-У ПС Калмыковская 35/6 кВ Новокузнецкого района (Замена опор, изоляции, провода ) | Кузбассэнерго | 0.37241 | 0 | 0.17876 | 0.1862 | 0.0074482 | 3.1366 | 0 | 3.0738 | 0 | 0.062731 | 2.7642 | 0 | 2.8951 | -0.1862 | 0.055283 | 3.7619 | 0 | 3.6867 | 0 | 0.075238 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | СВ-110-5 | СИП-3 1*70 СИП-2 1*70 | 4.5
35_КуЭ_п | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В, ПС Мехзаводская | Кузбассэнерго | 8.0712 | 0 | 3.8742 | 4.0356 | 0.16142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0712 | 0 | -3.8742 | -4.0356 | -0.16142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39_КуЭ_п | Реконструкция распредсетей ВЛ 6 кВ ПС Очистная Замена опор и провода | Кузбассэнерго | 3.363 | 0 | 1.6142 | 1.6815 | 0.06726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.363 | 0 | -1.6142 | -1.6815 | -0.06726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116_АЭ | Реконструкция ВЛ-10 кВ с применением СИП | Алтайэнерго | 0.27292 | 0.27292 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | -0.22592 | -0.22592 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.276 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_БЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Максимиха | Бурятэнерго | 14.93 | 0 | 11.863 | 2.595 | 0.472 | 11.538 | 0 | 7.877 | 2.163 | 1.498 | -3.392 | 0 | -3.986 | -0.432 | 1.026 | 10.138 | 0 | 2.898 | 0.285 | 6.955 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ - 5 шт. | 1.16 | 2015 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 8.53
18_БЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Усть-Баргузин | Бурятэнерго | 30.825 | 0 | 25.383 | 4.362 | 1.08 | 35.3265 | 0 | 15.504 | 1.316 | 18.5065 | 4.5015 | 0 | -9.879 | -3.046 | 17.4265 | 33.624 | 0 | 15.504 | 1.316 | 16.804 |  |  |  |  | 2015 | 25 | ТМГ - 11 шт. | 2.39 | 2015 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 43.044
46_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП11-18-05 Ф3, п. Тепличный , ул. Октябрьская | Хакасэнерго | 0.17528 | 0.17528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17528 | -0.17528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48_ХЭ | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса | Хакасэнерго | 6.2808 | 0 | 4.9268 | 1.2446 | 0.10941 | 4.427 | 0 | 0 | 0.883 | 3.544 | -1.8538 | 0 | -4.9268 | -0.36163 | 3.4346 | 3.9568 | 0 | 0 | 0.748 | 3.2088 |  |  |  |  | 2014 | 20 лет | 2 шт. ТМГ | 0.5 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 3.127
50_ХЭ | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Советская | Хакасэнерго | 9.3677 | 0 | 7.0937 | 2.0869 | 0.18705 | 2.155 | 0 | 0 | 0 | 2.155 | -7.2127 | 0 | -7.0937 | -2.0869 | 1.968 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 2.133 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41_КуЭ_п | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ и ТП пгт Краснобродский | Кузбассэнерго | 23.792 | 0 | 11.4202 | 11.896 | 0.47584 | 0.29885 | 0 | 0.29287 | 0 | 0.005977 | -23.4932 | 0 | -11.1273 | -11.896 | -0.46986 | 0.083 | 0 | 0.08134 | 0 | 0.00166 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57_АЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода, ВЛ-0,4 кВ - 19,998 км, ВЛ-10кВ - 2,082 км, замена КТП 3*0,063МВА+3*0,1 МВА+1*0,25 МВА на 4*0,1МВА+5*0,16 МВА+1*0,25 МВА), 22,08 км | Алтайэнерго | 10.6447 | 0 | 10.508 | 0 | 0.1367 | 11.546 | 0 | 11.476 | 0 | 0.07 | 0.90131 | 0 | 0.96801 | 0 | -0.0667 | 7.92 | 0 | 6.769 | 0 | 1.151 |  |  |  |  | 2014 | 30 | ТМГ 160 кВА (5шт.), ТМГ 100 кВА (4 шт.), ТМГ 250 кВА (1 шт.) | 1.45 | 0 | 0 | ж/б опоры, анкерные ж/б опоры | АС50/8, СИП-2 3х120+1х95, СИП-2 3х95+1х95, СИП-4 2х25, | 23.822
58_АЭ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Южный Рубцовского р-на, (замена опор, провода, замена КТП 3*0,25 МВА, установка КТП 2*0,25 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 17,159 км, ВЛ-6 кВ - 0,766км) 17,925км | Алтайэнерго | 18.4791 | 0 | 18.2521 | 0 | 0.227 | 17.252 | 0 | 17.044 | 0 | 0.208 | -1.2271 | 0 | -1.2081 | 0 | -0.019 | 20.46 | 0 | 20.233 | 0 | 0.227 |  |  |  |  | 2014 | 30 | КТПН 10/0,4 кВ 250 кВА (2 шт.) | 0.5 | 0 | 0 | ж/б опоры, анкерные ж/б опоры | АС 50/8, СИП-2 3х120+1х95+1х25, СИП-2 3х120+1х95, СИП-2 3х95+1х95+1х25, СИП-2 3х95+1х95, СИП-3 1х50-20 | 19.38
42_КуЭ_п | Реконструкция РС в н.п.Алаево Юргинского р-на | Кузбассэнерго | 17.185 | 0 | 8.2488 | 8.5925 | 0.3437 | 6.1376 | 0 | 6.0149 | 0 | 0.12275 | -11.0474 | 0 | -2.2339 | -8.5925 | -0.22095 | 2.3366 | 0 | 2.2898 | 0 | 0.046731 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ВВ-250/10/0.4-93-У1 | 0.5 | 2014 | 15 | СВ-110-5 | СИП-3 1*70 СИП-2 1*70 | 8.788
43_КуЭ_п | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Сутункин брод, Кемеровского района | Кузбассэнерго | 15.376 | 0 | 7.3805 | 7.688 | 0.30752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.376 | 0 | -7.3805 | -7.688 | -0.30752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44_КуЭ_п | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. З-Горка, Юргинского района | Кузбассэнерго | 10.6603 | 0 | 5.1169 | 5.3301 | 0.21321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6603 | 0 | -5.1169 | -5.3301 | -0.21321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45_КуЭ_п | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Любаровка, Юргинского района | Кузбассэнерго | 16.9708 | 0 | 8.146 | 8.4854 | 0.33942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.9708 | 0 | -8.146 | -8.4854 | -0.33942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46_КуЭ_п | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д.Колба, Тисульского района | Кузбассэнерго | 15.2432 | 0 | 7.3168 | 7.6216 | 0.30486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.2432 | 0 | -7.3168 | -7.6216 | -0.30486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47_КуЭ_п | Реконструкция РС в н.п. Пугачи Кемеровского района | Кузбассэнерго | 17.9785 | 0 | 8.6297 | 8.9892 | 0.35957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.9785 | 0 | -8.6297 | -8.9892 | -0.35957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48_КуЭ_п | Реконструкция РС в н.п. Подьяково Кемеровского района | Кузбассэнерго | 24.5511 | 0 | 11.7845 | 12.2755 | 0.49102 | 0.27124 | 0 | 0.26582 | 0 | 0.0054249 | -24.2798 | 0 | -11.5187 | -12.2755 | -0.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_КуЭ_п | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Бархатово Андреевка, Береговая Замена КТП 0,25 с сух. трансформатором | Кузбассэнерго | 0.13423 | 0 | 0.064428 | 0.067113 | 0.0026845 | 2.5182 | 0 | 2.4678 | 0 | 0.050364 | 2.384 | 0 | 2.4034 | -0.067113 | 0.04768 | 2.134 | 0 | 2.0913 | 0 | 0.04268 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ВВ-250/10/0.4-93-У1 | 0.66 | 2014 | 15 | СВ-110-5 | СИП-3 1*70 СИП-2 1*70 | 0.334
50_КуЭ_п | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в н.п.Мохово Замена опор и провода | Кузбассэнерго | 12.8384 | 0 | 6.1624 | 6.4192 | 0.25677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.8384 | 0 | -6.1624 | -6.4192 | -0.25677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51_КуЭ_п | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в пос.Привольный | Кузбассэнерго | 7.3482 | 0 | 3.5271 | 3.6741 | 0.14696 | 0.19775 | 0 | 0.1938 | 0 | 0.003955 | -7.1505 | 0 | -3.3333 | -3.6741 | -0.14301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52_КуЭ_п | пос.Старобачаты Беловского района ТП 25 шт и ВЛ 0,4 -57 км,ВЛ-10 кВ- 0,4 км. | Кузбассэнерго | 4.2126 | 4.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2126 | -4.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51_КЭ | Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г.: Свердловский РЭС | Красноярскэнерго | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.502 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0.502 | 0 | -0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53_КЭ | Замена участков кабельных линий 0,4 кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг) | Красноярскэнерго | 0.364 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59_АЭ | Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ | Алтайэнерго | 19.6371 | 0 | 18.857 | 0 | 0.78006 | 12.287 | 0 | 11.95 | 0 | 0.337 | -7.3501 | 0 | -6.907 | 0 | -0.44306 | 33.079 | 0 | 9.748 | 22.931 | 0.4 |  |  |  |  | 2014 | 30 | КТПН-ВВ-100/10/0,4 с ТМГ100/10/0,4 УХЛ1 -14 шт., КТПН ВВ-250/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ-250/10-0,4- 27 шт., КТПН-ВВ-160/10/0,4 - 28 шт., КТПН-ВВ-400/10/0,4 - 11 шт., КТПН -40 кВА - 3 шт., КТПН -63 кВА - 7 шт. | 17.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80_АЭ | Замена трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | Алтайэнерго | 1.2785 | 0 | 0 | 0 | 1.2785 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 1.3315 | 2.842 | 0 | 0 | 0.634 | 2.208 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42_ГАЭС | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | ГАЭС | 10.424 | 0 | 7.233 | 2.714 | 0.477 | 11.966 | 0.885 | 7.163 | 2.852 | 1.066 | 1.542 | 0.885 | -0.07 | 0.138 | 0.589 | 56.533 | 0.75 | 14.97 | 39.747 | 1.066 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_БЭ | Модернизация системы учета розничного рынка (0,4 кВ) | Бурятэнерго | 33.672 | 0 | 25.137 | 6.653 | 1.882 | 52.323 | 0 | 4.557 | 19.743 | 28.023 | 18.651 | 0 | -20.58 | 13.09 | 26.141 | 83.689 | 0 | 4.557 | 19.743 | 59.389 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67_КЭ | Модернизация систем учета РРЭ филиала "Красноярскэнерго" | Красноярскэнерго | 1.7123 | 0 | 1.7123 | 0 | 0 | 2.853 | 0 | 0 | 1.92 | 0.933 | 1.1407 | 0 | -1.7123 | 1.92 | 0.933 | 75.02 | 0 | 67.792 | 1.627 | 5.601 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227_КЭ | Модернизация средств учета в мкрн. Покровский. (Выкупная стоимость оборудования по энергосервисному договору от 29.01.2013 № 18.2400.318.13 (с учетом соглашения о перемене лиц в обязательстве от 25.06.2014 № 37.2400.6604.14)) | Красноярскэнерго | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 14.841 | 0 | 0 | 14.841 | 0 | -16.159 | 0 | -31 | 14.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77_ЧЭ | Модернизация систем учета РРЭ филиала "Читаэнерго" (0,4 кВ) | Читаэнерго | 29.868 | 0 | 29.868 | 0 | 0 | 39.1389 | 0 | 35.38 | 0 | 3.7589 | 9.2709 | 0 | 5.512 | 0 | 3.7589 | 49.8711 | 2.0339 | 44.0783 | 0 | 3.7589 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59_ОЭ | Реализация мероприятий энергоресурсосбережения (закон Омской области от от 06.04.2010г. №1247-ОЗ "Об энергосбережении…") с модернизацией систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | Омскэнерго | 18.999 | 0 | 18.999 | 0 | 0 | 18.999 | 0 | 18.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.118 | 1.756 | 21.6488 | 0 | 1.7131 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120_ОЭ | Модернизация систем учета электроэнергии (хозспособ) | Омскэнерго | 18.343 | 0 | 18.343 | 0 | 0 | 21.898 | 0.1736 | 2.7541 | 17.7584 | 1.2119 | 3.555 | 0.1736 | -15.5889 | 17.7584 | 1.2119 | 21.898 | 0.1736 | 2.7541 | 17.7584 | 1.2119 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69_КуЭ_п | Создание системы учета э/э розничного рынка (0,4 кВ) | Кузбассэнерго | 93.7309 | 0 | 44.9909 | 46.8655 | 1.8746 | 30.29 | 0 | 0 | 29.6842 | 0.6058 | -63.4409 | 0 | -44.9909 | -17.1813 | -1.2688 | 45.4641 | 0 | 44.5548 | 0 | 0.90928 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132_ХЭ | Приобретение оснастки и оборудования для монтажа систем АСКУЭ по программе ППРСУ | Хакасэнерго | 5.4479 | 0 | 5.4479 | 0 | 0 | 18.9931 | 0 | 0 | 9.396 | 9.5971 | 13.5452 | 0 | -5.4479 | 9.396 | 9.5971 | 14.772 | 0 | 0 | 7.963 | 6.809 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89_ХЭ | Модернизация системы учета электроэнергии в сетях (0,4 кВ) | Хакасэнерго | 6.9502 | 0 | 6.9502 | 0 | 0 | 4.9744 | 0 | 1.77 | 0 | 3.2044 | -1.9757 | 0 | -5.1802 | 0 | 3.2044 | 34.53 | 0 | 6.108 | 0 | 28.422 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81_АЭ | Модернизация средств учета розничного рынка электроэнергии филиала (0,4 кВ) ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" (мероприятия, направленные на энергоресурсосбережение) | Алтайэнерго | 116.2442 | 0 | 114.7055 | 0 | 1.5387 | 100.565 | 0 | 96.954 | 0 | 3.611 | -15.6792 | 0 | -17.7515 | 0 | 2.0723 | 80.223 | 0.657 | 70.133 | 2.03 | 7.403 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71_КуЭ_п | Реконструкция Кондомского РЭС(наружное ограждение,монтаж здания проходной)(Реконструкция здания гаража,благоустройство территории,монтаж ОПС в зданиях,периметральное освещение,периметральная сигнализация,автоматический шлагбаум) | Кузбассэнерго | 1.7548 | 0 | 0.84232 | 0.87742 | 0.035097 | 6.385 | 0 | 6.2573 | 0 | 0.1277 | 4.6302 | 0 | 5.415 | -0.87742 | 0.092603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51_ГАЭС | Реконструкция здания Чойского УЭС (Здание служебно-производственное,с.Чоя М000001527) | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 10.492 | 0 | 9.898 | 0 | 0.594 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52_ГАЭС | Реконструкция базы ГАЭС ( Главный корпус ,с.Майма,ул.Энергетиков 15 М000001483) | ГАЭС | 14.884 | 0 | 14.048 | 0 | 0.836 | 15.578 | 0 | 14.043 | 0 | 1.535 | 0.694 | 0 | -0.005 | 0 | 0.699 | 12.705 | 0 | 11.17 | 0 | 1.535 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128_ОЭ | Реконструкция СПЗ Колонийского мастерского участка (реконструкция здания конторы Колонийского участка) Калачинского РЭС Е000016867 | Омскэнерго | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.042 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0.135 | 0.12753 | 0 | 0 | 0.007473 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76_КуЭ_п | Замена котлов кустарного производства на энергоэффективные котлы заводского производства | Кузбассэнерго | 0.84972 | 0 | 0.40786 | 0.42486 | 0.016994 | 3.0316 | 0 | 2.9709 | 0 | 0.060631 | 2.1818 | 0 | 2.5631 | -0.42486 | 0.043637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77_КуЭ_п | Установка тепловых насосов в Итатском МУ Тяжинского РЭС | Кузбассэнерго | 0.16369 | 0.16369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16369 | -0.16369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78_КуЭ_п | Система управления освещением офисного здания, Кузбасская 37А | Кузбассэнерго | 0.18415 | 0.18415 | 0 | 0 | 0 | 0.88265 | 0 | 0.865 | 0 | 0.017653 | 0.6985 | -0.18415 | 0.865 | 0 | 0.017653 | 0.432 | 0 | 0.423 | 0 | 0.009 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | * | 151.7679 | 6.6997 | 104.2827 | 36.0405 | 4.745 | 138.7037 | 13.0642 | 96.7992 | 8.5677 | 20.2726 | -13.0642 | 6.3645 | -7.4836 | -27.4728 | 15.5276 | 124.5251 | 7.9521 | 82.0438 | 13.1592 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26_ГАЭС | Ц.П. по УРЗА и ПА :Уст. электромагн.блокир. 2014- ПС Инин., Усть-Канс.; 2015г. -ПС Акташская, ПС Сигнал; 2016г. -ПС Кош-Агачская.,ПС Кебез.; 2017г. ПС Майм. ПС Чойская; 2018- Туроч.,ПС Дмитр., ПС Усть-Кокс.)) | ГАЭС | 7.767 | 0.116 | 6.342 | 1.233 | 0.076 | 7.767 | 0.098 | 6.372 | 1.233 | 0.064 | 0 | -0.018 | 0.03 | 0 | -0.012 | 3.252 | 0.083 | 2.06 | 1.045 | 0.064 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27_ГАЭС | Целевая программа по оснащению приборами определения мест повреждений (ОМП) на (2013г.-ПС Акташская; 2014г.ПС Чойская, ПС Кебезенская, ПС Турочакская; 2015- ПС Майминская; Кош-Агачская; 2016г. - ПС Сигнал,ПС Чергинская.) | ГАЭС | 0.424 | 0 | 0.037 | 0.379 | 0.008 | 0.479 | 0 | 0.099 | 0.38 | 0 | 0.055 | 0 | 0.062 | 0.001 | -0.008 | 0.421 | 0 | 0.099 | 0.322 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28_ГАЭС | Создание системы САОН на ПС 110кВ "Майминская", "Горно-Алтайская", "Сигнал" РА | ГАЭС | 1.691 | 0 | 0.061 | 0 | 1.63 | 1.837 | 0 | 0.072 | 0 | 1.765 | 0.146 | 0 | 0.011 | 0 | 0.135 | 3.04 | 0 | 0.22 | 1.055 | 1.765 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71_ХЭ | Целевая программа по оснащению РУ-6/10 кВ дуговыми защитами(Гидролизная, Стройбаза, ГПП-3, РП-8 в 2013г, РП-5, РП-11 в 2014г., Ташеба Сельская, Первомайская, Подсинее в 2015г., Б-Ерба в 2016г.) | Хакасэнерго | 2.3685 | 0 | 1.3737 | 0.94741 | 0.04737 | 3.9685 | 0 | 0.444 | 0 | 3.5245 | 1.6 | 0 | -0.92974 | -0.94741 | 3.4771 | 2.7608 | 0 | 0 | 0.376 | 2.3848 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63_БЭ | Реконструкция релейной защиты на ПС Мостовка | Бурятэнерго | 0.971 | 0 | 0.014 | 0.927 | 0.03 | 0.971 | 0 | 0 | 0 | 0.971 | 0 | 0 | -0.014 | -0.927 | 0.941 | 0.83 | 0 | 0.014 | 0.786 | 0.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55_КЭ | Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская | Красноярскэнерго | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.317 | 0 | 1.208 | 0 | 0.109 | 1.316 | 0 | 1.208 | 0 | 0.108 | 2.533 | 0 | 2.425 | 0 | 0.108 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61_ЧЭ | Техническое перевооружение и реконструкция устройств РЗАиПА | Читаэнерго | 4.5716 | 0.177 | 1.5948 | 2.5712 | 0.22856 | 6.422 | 0.177 | 3.258 | 2.057 | 0.92997 | 1.8504 | 0 | 1.6632 | -0.51425 | 0.70141 | 6.7246 | 0.19508 | 2.3509 | 3.2486 | 0.92997 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63_ЧЭ | Реконструкция ПС 110 кВ с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий | Читаэнерго | 0.825 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0.82548 | 0 | 0.82548 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64_ЧЭ | Противоаварийная автоматика с организацией канала связи ПС Кличка - ПС Бутунтай | Читаэнерго | 22.592 | 0 | 1.429 | 20.1552 | 1.0078 | 15.2974 | 8.2082 | 0 | 0 | 7.0892 | -7.2946 | 8.2082 | -1.429 | -20.1552 | 6.0814 | 12.5452 | 5.456 | 0 | 0 | 7.0892 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65_ЧЭ | Реконструкция УРОВ-110 кВ ПС Кличка | Читаэнерго | 3.023 | 0 | 1.0845 | 1.8462 | 0.09231 | 2.545 | 0 | 0.64818 | 1.8462 | 0.050626 | -0.478 | 0 | -0.43632 | 0 | -0.041683 | 2.6542 | 0 | 2.6036 | 0 | 0.050626 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61_АЭ | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ЦП по пов.над.) | Алтайэнерго | 39.3516 | 5.4587 | 33.2365 | 0 | 0.6565 | 52.26 | 4.341 | 45.437 | 0 | 2.482 | 12.9084 | -1.1177 | 12.2005 | 0 | 1.8255 | 48.181 | 1.175 | 36.241 | 3.275 | 7.49 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_ОЭ | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Щербаки, Петропавловская, Нововаршавская, Русская Поляна | Омскэнерго | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.29 | 0 | 0.61442 | 0.58578 | 0.089797 | 1.289 | 0 | 0.61442 | 0.58578 | 0.088797 | 1.29 | 0 | 0.61442 | 0.58578 | 0.089797 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39_ОЭ | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Новокормиловская, Одесская, Колосовская, Калачинская, Усть-Ишимская, Дубровская, Коммунист | Омскэнерго | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0.24 | 1.2496 | 2.117 | 0.24338 | 3.61 | 0 | 1.2496 | 2.117 | 0.24338 | 3.611 | 0 | 1.2496 | 2.117 | 0.24438 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88_ОЭ | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит: Кировская, РП Азово, Стрела, Парниковая, Животновод, Карбышева, Бройлерная, Чунаевка, Власть Труда, Ачаирская оросительная, Новотроицкая-110, Надеждинский ТПК, Большой Атмас, Екатерининская, Горьковская, Октябрьская | Омскэнерго | 5.0632 | 0 | 5.0632 | 0 | 0 | 5.0632 | 0 | 3.478 | 0 | 1.5852 | 0 | 0 | -1.5852 | 0 | 1.5852 | 6.857 | 0 | 6.7 | 0 | 0.157 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89_ОЭ | Реконструкция подстанций с заменой устаревших РЗ на МПРЗА Одесская, Ачаир-Оросительная, Бакшеево | Омскэнерго | 7.779 | 0 | 7.779 | 0 | 0 | 7.779 | 0 | 7.28 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | -0.499 | 0 | 0.499 | 12.187 | 0.2372 | 11.6906 | 0 | 0.25917 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40_ОЭ | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Черлакская, Оконешниковская, Крутинская, Колосовская | Омскэнерго | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.696 | 0 | 0.29853 | 0.34875 | 0.048719 | 0.695 | 0 | 0.29853 | 0.34875 | 0.047719 | 0.696 | 0 | 0.29853 | 0.34875 | 0.048719 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41_ОЭ | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Такмык, Птицефабрика, Сосновская, Надеждино, Баженово-110, Карташово, Рязаны, Андреевка | Омскэнерго | 0.394 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | -0.394 | 0 | 0 | 0.394 | 0.394 | 0.37364 | 0 | 0 | 0.020361 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42_ОЭ | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская | Омскэнерго | 0.314 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0.304 | 0 | 0.01 | 0 | -0.314 | 0.304 | 0 | 0.01 | 0.314 | 0.2979 | 0 | 0 | 0.0161 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90_ОЭ | Реконструкция ПС 110/10кВ "Левобережная", "Весенняя" с участием нагрузки в реализации управляющих воздействий от САОН, выполнение расчета режима электрической сети для обоснования необходимости АОСН на подстанции | Омскэнерго | 3.252 | 0 | 3.252 | 0 | 0 | 3.252 | 0 | 3.248 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 0.004 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.195 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116_ОЭ | Реконструкция ПС с установкой регистраторов аварийных событий на ПС Коммунист, Великорусская | Омскэнерго | 2.742 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 2.742 | 0 | 2.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56_КуЭ_п | Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС Шахта 13, монтаж дуговых защит ПС ПРМк, ПС Мысковская | Кузбассэнерго | 0.12602 | 0 | 0.060492 | 0.063012 | 0.0025205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12602 | 0 | -0.060492 | -0.063012 | -0.0025205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113_КуЭ_п | ПС 110 кВ Бенжереп-2 установка резервного устройства АЛАР | Кузбассэнерго | 5.31 | 0 | 2.5488 | 2.655 | 0.1062 | 0.45744 | 0 | 0.44829 | 0 | 0.0091487 | -4.8526 | 0 | -2.1005 | -2.655 | -0.097051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57_КуЭ_п | Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС АКЗ, Фильтровальная, Грамотеинская 3/4 | Кузбассэнерго | 2.3541 | 0 | 1.13 | 1.177 | 0.047082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3541 | 0 | -1.13 | -1.177 | -0.047082 | 0.13701 | 0.13427 | 0 | 0 | 0.0027402 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114_КуЭ_п | Реконструкция оперативной блокировки ПС 110/6 кВ Ширпотреб. Реконструкция защит Т1,2-40 с заменой на микропроцессорные | Кузбассэнерго | 8.1125 | 0 | 3.894 | 4.0562 | 0.16225 | 8.2492 | 0 | 8.0842 | 0 | 0.16498 | 0.13669 | 0 | 4.1902 | -4.0562 | 0.0027338 | 8.098 | 0 | 7.939 | 0 | 0.159 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58_КуЭ_п | Установка приборов ОМП на ПС Мундебашская, Красный Брод, Проскоковская, Темирская | Кузбассэнерго | 0.060298 | 0 | 0.028943 | 0.030149 | 0.001206 | 1.2045 | 0 | 1.1804 | 0 | 0.02409 | 1.1442 | 0 | 1.1515 | -0.030149 | 0.022884 | 1.1073 | 0 | 1.0852 | 0 | 0.022147 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62_АЭ | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) | Алтайэнерго | 30.5206 | 0 | 29.9773 | 0 | 0.54326 | 8.35 | 0 | 8.201 | 0 | 0.149 | -22.1706 | 0 | -21.7763 | 0 | -0.39426 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.149 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63_АЭ | Модернизация каналов противоаварийной автоматики | Алтайэнерго | 1.9125 | 0 | 1.8095 | 0 | 0.103 | 1.373 | 0 | 1.307 | 0 | 0.066 | -0.53948 | 0 | -0.50248 | 0 | -0.037 | 6.548 | 0 | 6.453 | 0 | 0.095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание систем телемеханики и связи | * | 282.7421 | 7.39 | 189.8365 | 81.0034 | 4.5123 | 333.2486 | 6.937 | 164.3213 | 115.395 | 46.5953 | 50.5065 | -0.45304 | -25.5152 | 34.3916 | 42.0831 | 250.1101 | 7.7096 | 106.0142 | 91.2407 | 45.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19_БЭ | Устройство телемеханизации ПС 110 кВ | Бурятэнерго | 20.275 | 1.295 | 14.53 | 3.987 | 0.463 | 19.068 | 2.9 | 9.934 | 0 | 6.234 | -1.207 | 1.605 | -4.596 | -3.987 | 5.771 | 15.681 | 2.9 | 9.934 | 0 | 2.847 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29_ГАЭС | Создание систем телемеханики на ПС 110/10кВ( 2014г. ПС Ининская, Теньгинская, Чойская, Акташская, Усть-Канская; 2015г. - ПС Черно-Ануйская, Абайская, Сигнал, Манжерокская, Артыбашская.) | ГАЭС | 12.67 | 0.282 | 3.902 | 8.231 | 0.255 | 12.67 | 0.228 | 4.435 | 7.796 | 0.211 | 0 | -0.054 | 0.533 | -0.435 | -0.044 | 10.77 | 0.193 | 3.759 | 6.607 | 0.211 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59_КуЭ_п | Комплексная телемеханизация ПС ,ПС Большеямная,ПС Звездная. | Кузбассэнерго | 0.47199 | 0 | 0.22656 | 0.236 | 0.0094398 | 2.9131 | 0 | 2.8549 | 0 | 0.058262 | 2.4411 | 0 | 2.6283 | -0.236 | 0.048823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60_КуЭ_п | Телемеханизация подстанций ПС 110/35/10 «Мусохрановская», ПС 110/6,3/6,6 «Красноярская», ПС 110/6 «Кирова-Западная», ПС 110/10 «Больничная», ПС 110/35/6 «Заречная», ПС110/6 «Фильтровальная», ПС 35/10 «Камышинская», ПС 35/10 «Краснинская» | Кузбассэнерго | 14.3044 | 0 | 6.8661 | 7.1522 | 0.28609 | 25.167 | 0 | 0 | 24.6637 | 0.50334 | 10.8626 | 0 | -6.8661 | 17.5114 | 0.21725 | 1.726 | 0 | 1.6915 | 0 | 0.03452 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61_КуЭ_п | Телемеханизации ПС Воинская,ПС Заречная,ПС Полысаевская-3., ПС Мозжухинская, ПС Шахтовая, ПС Плотниковская | Кузбассэнерго | 14.2052 | 0 | 6.8185 | 7.1026 | 0.2841 | 16.2476 | 0 | 15.9227 | 0 | 0.32495 | 2.0424 | 0 | 9.1042 | -7.1026 | 0.040849 | 27.6444 | 0 | 11.7615 | 15.33 | 0.55289 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57_КЭ | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ (в рамках Программы моденизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала и по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006 г. о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России (2013 - ПС Казачинская, Телевизорная, Казанцево (СМР и ПНР) 2013 -Бартат, Мокрушинская, Частоостровская, Шапкино (ПНР) 2014 - Береговая, Цемзавод, Северная (ЗЭС), ЗЛМК, Западная-2, Медпрепараты, Заозерновская, Шинный завод; 2015 - ПС Знаменская, Кутужеково, Чунояр, Боготольская, Тарутино, Учум, Шарыповская, Шарыповская гор.; 2016 - ПС Ораки, Энергетик, Молодежная, Новоселово, Назаровская, Судостроительная, Шелковый комбинат, Предмостная; 2017 - ПС О.отдыха, Мясокомбинат, Юбилейная, Нагорная (КЭС), Солнечная, Затонская, Злобинская, Полиграфическая; 2018 - ПС Пролетарская, Радиотехническая, Институт физики, ЦБК ГПП 2, Мичуринская, Весна, Советская, Емельяново). | Красноярскэнерго | 4.043 | 0 | 3.9621 | 0 | 0.08086 | 29.9356 | 0 | 3.204 | 14.977 | 11.7546 | 25.8926 | 0 | -0.75814 | 14.977 | 11.6737 | 24.775 | 0 | 0 | 13.107 | 11.668 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74_ХЭ | Телемеханизация ПС 110кВ ГПП-2, ГПП-3, ГПП-4, Знаменка, Стройбаза, Гидролизная | Хакасэнерго | 0.42703 | 0.42703 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0.024967 | -0.42703 | 0 | 0 | 0.452 | 0.45183 | 0 | 0 | 0 | 0.45183 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66_ЧЭ | Телемеханизация подстанций 110 кВ (Шахтамы, Акатуй, Кличка) | Читаэнерго | 9.2168 | 0 | 2.66 | 6.2446 | 0.31223 | 13.345 | 0 | 2.5687 | 9.3415 | 1.4348 | 4.1282 | 0 | -0.091309 | 3.0969 | 1.1226 | 8.1302 | 0 | 1.677 | 5.0184 | 1.4348 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64_АЭ | Создание систем телемеханики на подстанциях 110кВ ( ПС Петропавловская, Усть-Калманская, Хабары; Дальняя, ПС Химпром) | Алтайэнерго | 11.0785 | 0 | 5.6352 | 5.31 | 0.13328 | 11.897 | 0 | 5.194 | 6.626 | 0.077 | 0.81847 | 0 | -0.44125 | 1.316 | -0.05628 | 7.523 | 0 | 0.765 | 5.615 | 1.143 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75_ХЭ | Телемеханизация ПС 110кВ Шира, Боград, Насосная, Райково. | Хакасэнерго | 11.3984 | 0 | 7.7443 | 3.4166 | 0.23748 | 8.8443 | 0 | 0 | 0 | 8.8443 | -2.5542 | 0 | -7.7443 | -3.4166 | 8.6068 | 7.808 | 0 | 0 | 0 | 7.808 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48_ОЭ | Телемеханизация ПС: ПС 110 кВ Русская поляна, ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная, ПС 110 кВ Надеждинский ТПК, ПС 110 кВ Амурская, ПС 110 кВ Сельская, ПС 110 кВ Калачинская, ПС 110 кВ Новокормиловская (с заменой измерительных трансформаторов) | Омскэнерго | 15.63 | 0.12508 | 15.5049 | 0 | 0 | 21.762 | 0.106 | 13.741 | 7.915 | 0 | 6.132 | -0.01908 | -1.7639 | 7.915 | 0 | 21.761 | 0.075259 | 7.5895 | 13.3318 | 0.7644 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_ОЭ | Телемеханизация ПС: ПС 110 кВ Горьковская, ПС 110 кВ Дубровская, ПС 110 кВ Саргатская, ПС 110 кВ Тара (с заменой измерительных трансформаторов) | Омскэнерго | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0.249 | -0.384 | 0 | 0 | 0.633 | 0.633 | 0.60812 | 0 | 0 | 0.024877 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54_ОЭ | Оборудование для GSM мониторинга ПС | Омскэнерго | 1.575 | 0 | 0 | 1.575 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 1.643 | 0.0068895 | 0.19729 | 1.3394 | 0.099426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31_ГАЭС | Модернизация корпоративной мультисервисной сети (Организация цифровых каналов связи 2013г. -Онгудайский РЭС; 2014г-Улаганский РЭС; 2015г. - У-Канский. У-Коксинский УЭС) | ГАЭС | 1.214 | 0.148 | 0.3 | 0.742 | 0.024 | 1.27 | 0.148 | 0.304 | 0.742 | 0.076 | 0.056 | 0 | 0.004 | 0 | 0.052 | 2.02 | 0.126 | 0.307 | 1.511 | 0.076 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32_ГАЭС | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | ГАЭС | 0.135 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0.26078 | 0 | 0.26078 | 0 | 0 | 0.12578 | 0 | 0.12578 | 0 | 0 | 0.22101 | 0 | 0.22101 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65_БЭ | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Бурятэнерго | 1.755 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0.93453 | 0 | 0.93453 | 0 | 0 | -0.82047 | 0 | -0.82047 | 0 | 0 | 0.79199 | 0 | 0.79199 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69_АЭ | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Алтайэнерго | 1.285 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 2.0789 | 0 | 2.0789 | 0 | 0 | 0.79387 | 0 | 0.79387 | 0 | 0 | 1.7618 | 0 | 1.7618 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78_ХЭ | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Хакасэнерго | 1.4462 | 0 | 1.4462 | 0 | 0 | 0.5267 | 0 | 0.5267 | 0 | 0 | -0.91951 | 0 | -0.91951 | 0 | 0 | 0.44637 | 0 | 0.44637 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55_ОЭ | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Омскэнерго | 1.1301 | 0 | 1.1301 | 0 | 0 | 1.5801 | 0 | 1.5801 | 0 | 0 | 0.44997 | 0 | 0.44997 | 0 | 0 | 1.3391 | 0 | 1.3391 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66_КуЭ_п | Строительство узла связи КМСС | Кузбассэнерго | 0.00072881 | 0 | 0.00034983 | 0.00036441 | 1.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00072881 | 0 | -0.00034983 | -0.00036441 | -1.4576e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115_КуЭ_п | Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Кузбассэнерго | 0.82697 | 0 | 0.39695 | 0.41348 | 0.016539 | 1.2814 | 0 | 1.2814 | 0 | 0 | 0.45444 | 0 | 0.88447 | -0.41348 | -0.016539 | 1.086 | 0 | 1.086 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58_КЭ | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Красноярскэнерго | 1.44 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 2.0958 | 0 | 2.0958 | 0 | 0 | 0.65582 | 0 | 0.65582 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | 1.7761 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73_ЧЭ | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Читаэнерго | 2.0819 | 0 | 2.0819 | 0 | 0 | 1.3318 | 0 | 1.3318 | 0 | 0 | -0.75008 | 0 | -0.75008 | 0 | 0 | 1.1287 | 0 | 1.1287 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22_БЭ | Реконструкция системы связи | Бурятэнерго | 17.66 | 0 | 15.573 | 1.639 | 0.448 | 9.151 | 0 | 2.899 | 0 | 6.252 | -8.509 | 0 | -12.674 | -1.639 | 5.804 | 13.71 | 0.785 | 5.894 | 0 | 7.031 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59_КЭ | Организация цифровых каналов связи (в рамках программы телемеханизации по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006г о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России) Красноярскэнерго. (2013 - ПС Казачинская, Телевизорная, Казанцево (СМР и ПНР) 2013 -Бартат, Мокрушинская, Частоостровская, Шапкино (ПНР) 2014 - Береговая, Цемзавод, Северная (ЗЭС), ЗЛМК, Западная-2, Медпрепараты, Заозерновская, Шинный завод; 2015 - ПС Знаменская, Кутужеково, Чунояр, Боготольская, Тарутино, Учум, Шарыповская, Шарыповская гор.; 2016 - ПС Ораки, Энергетик, Молодежная, Новоселово, Назаровская, Судостроительная, Шелковый комбинат, Предмостная; 2017 - ПС О.отдыха, Мясокомбинат, Юбилейная, Нагорная (КЭС), Солнечная, Затонская, Злобинская, Полиграфическая; 2018 - ПС Пролетарская, Радиотехническая, Институт физики, ЦБК ГПП 2, Мичуринская, Весна, Советская, Емельяново). | Красноярскэнерго | 8.605 | 0 | 8.4329 | 0 | 0.1721 | 44.648 | 0 | 5.898 | 31.781 | 6.969 | 36.043 | 0 | -2.5349 | 31.781 | 6.7969 | 33.656 | 0 | 0 | 26.933 | 6.723 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119_КЭ | Строительство ВОЛС на участке ТЭЦ1 - ТЭЦ2 по ЛЭС С7/С8 для организации каналов противоаварийной автоматики Центрального узла энергосистемы Красноярского края | Красноярскэнерго | 1.871 | 0 | 1.8336 | 0 | 0.03742 | 1.971 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.13742 | 0 | -0.03742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69_ЧЭ | Строительство ВОЛС на участке ПС Холбон - ПС Балей | Читаэнерго | 13.2181 | 0 | 4.8098 | 8.0079 | 0.40039 | 13.418 | 0 | 4.6755 | 8.0079 | 0.73458 | 0.1999 | 0 | -0.13429 | 0 | 0.33419 | 13.4015 | 0 | 12.6669 | 0 | 0.73458 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70_ЧЭ | Строительство ВОЛС на участке ПС Калангуй - Шерловогорская ТЭЦ | Читаэнерго | 19.415 | 0 | 19.415 | 0 | 0 | 19.4147 | 0 | 19.4147 | 0 | 0 | -0.00027 | 0 | -0.00027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71_ЧЭ | Реконструкция систем диспетчерской технологической связи | Читаэнерго | 0.831 | 0 | 0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.831 | 0 | -0.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79_ХЭ | ВОЛС Абакан-районная - Райково 18.56км. | Хакасэнерго | 3.5386 | 0 | 3.3468 | 0.035292 | 0.15646 | 3.6915 | 0 | 3.457 | 0 | 0.23451 | 0.15293 | 0 | 0.11017 | -0.035292 | 0.078052 | 3.1641 | 0 | 2.9297 | 0 | 0.23438 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113_ЧЭ | Организация ВЧ-канала ПС Черновская - ПС Беклимишево | Читаэнерго | 0.93948 | 0 | -0.17222 | 1.0588 | 0.052938 | 2.275 | 0 | 0.97299 | 1.0588 | 0.24325 | 1.3355 | 0 | 1.1452 | 0 | 0.19031 | 1.973 | 0 | 0.17862 | 1.5512 | 0.24325 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70_АЭ | Создание каналов связи для телемеханизации подстанций (ЦП № 9 по комплексной телемеханизиции ПС) ( ПС Петропавловская, Усть-Калманская, Хабары; Дальняя, ПС Химпром) | Алтайэнерго | 2.8559 | 0 | 1.856 | 0.944 | 0.05594 | 1.856 | 0 | 1.856 | 0 | 0 | -0.99994 | 0 | 0 | -0.944 | -0.05594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71_АЭ | Создание системы диспетчерской связи на уровне Исполнительный аппарат управления-ПО -РЭС, на базе цифровой РРЛ | Алтайэнерго | 1.721 | 0 | 1.6866 | 0 | 0.03442 | 1.727 | 0 | 1.663 | 0 | 0.064 | 0.006 | 0 | -0.02358 | 0 | 0.02958 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 1.727 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72_АЭ | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования | Алтайэнерго | 0.74237 | 0.74237 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 1.463 | 0 | 0 | 0 | 0.72063 | 0.72063 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 1.242 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73_АЭ | Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Алтайэнерго | 4.7362 | 0 | 4.6952 | 0 | 0.041 | 4.669 | 0 | 4.628 | 0 | 0.041 | -0.067186 | 0 | -0.067186 | 0 | -1.2559e-15 | 4.026 | 0 | 3.985 | 0 | 0.041 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56_ОЭ | Создание каналов связи ВОЛС: ПС Амурская - ПС Куйбышевская; ПС Амурская - опора №29 С101,С102; ПС Надежденский ТПК - опора №32 С8; ПС Надежденский ТПК - опора №21 С19,С20; ПС Новокормиловка - опора №154 С13; ПС Новомарьяновская – Новомарьяновский РЭС; ПС Ачаирская Оросительная – ПС Московка; ПС Ачаирская Оросительная – ПС Черлак;ПС Новокормиловка – ПС Густафьево; ПС Новомарьяновская – ПС Лузино; ПС Горьковская – ПС Дубровака;ПС Саргатка – ПС Надежденский ТПК; ПС Кировская – ПС Западная – ПС Карбышевская; ПС Нижняя Омка – ПС Горьковское; ПС Оконешниково – ПС Валерино – ПС Калачинская | Омскэнерго | 19.052 | 2.7388 | 16.3132 | 0 | 0 | 21.639 | 0.649 | 20.576 | 0 | 0.414 | 2.587 | -2.0898 | 4.2628 | 0 | 0.414 | 13.238 | 0.54996 | 12.2759 | 0.066428 | 0.34571 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57_ОЭ | Оборудование связи и ТМ | Омскэнерго | 0.868 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 1.523 | 0.003954 | 0.0048349 | 0.83047 | 0.68374 | 0.655 | 0.003954 | 0.0048349 | -0.037525 | 0.68374 | 1.523 | 0.003954 | 0.0048349 | 0.83047 | 0.68374 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116_КуЭ_п | Реконструкция СДТУ ПС 110/35/10 «Мусохрановская», ПС 110/6,3/6,6 «Красноярская», ПС 110/6 «Кирова-Западная», ПС 110/10 «Больничная», ПС 110/35/6 «Заречная», ПС 110/6 «Фильтровальная», ПС 35/10 «Камышинская», ПС 35/10 «Краснинская» | Кузбассэнерго | 1.2477 | 1.2477 | 0 | 0 | 0 | 1.4633 | 1.439 | 0 | 0 | 0.024329 | 0.2156 | 0.19127 | 0 | 0 | 0.024329 | 1.2437 | 1.2194 | 0 | 0 | 0.0243 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117_КуЭ_п | Реконструкция ВОЛС ПС Ново-Анжерская-Анжерская | Кузбассэнерго | 0.02 | 0 | 0.0096 | 0.01 | 0.0004 | 0.012742 | 0 | 0 | 0.012742 | 0 | -0.0072583 | 0 | -0.0096 | 0.0027417 | -0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67_КуЭ_п | Реконструкция СДТУ ПС 110 кВ Новочертинская, ПС 110 кВ Промышленная сельская, ПС 110 кВ Высокая, ПС 110 Новобайдаевская ПС 110 кВ Мозжухинская, ПС 110 кВ Звездная, ПС 110 Большеямная | Кузбассэнерго | 46.2035 | 0 | 22.1777 | 23.1017 | 0.92407 | 11.064 | 0 | 10.8427 | 0 | 0.22128 | -35.1395 | 0 | -11.3349 | -23.1017 | -0.70279 | 11.5473 | 0 | 11.3164 | 0 | 0.23095 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68_КуЭ_п | Реконструкция кабельных каналов ПС Бунгурская, ПС Мысковская | Кузбассэнерго | 0.64605 | 0 | 0.3101 | 0.32302 | 0.012921 | 5.5207 | 0 | 5.4102 | 0 | 0.11041 | 4.8746 | 0 | 5.1001 | -0.32302 | 0.097492 | 0.538 | 0 | 0.527 | 0 | 0.011 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34_ГАЭС | ИА МРСК Модернизация оборудования ВКС( резервное лезвие сервера, сервер видеозаписи, сервер управления TelePresence Management Suite) | ГАЭС | 0.23293 | 0 | 0.23293 | 0 | 0 | 0.30509 | 0 | 0.30509 | 0 | 0 | 0.072158 | 0 | 0.072158 | 0 | 0 | 0.25853 | 0 | 0.25853 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23_БЭ | ИА МРСК Модернизация оборудования ВКС( резервное лезвие сервера, сервер видеозаписи, сервер управления TelePresence Management Suite) | Бурятэнерго | 1.137 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 1.0931 | 0 | 1.0931 | 0 | 0 | -0.043851 | 0 | -0.043851 | 0 | 0 | 0.92647 | 0 | 0.92647 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86_ХЭ | ИА МРСК Модернизация оборудования ВКС( резервное лезвие сервера, сервер видеозаписи, сервер управления TelePresence Management Suite) | Хакасэнерго | 0.60135 | 0 | 0.60135 | 0 | 0 | 0.61616 | 0 | 0.61616 | 0 | 0 | 0.014804 | 0 | 0.014804 | 0 | 0 | 0.52216 | 0 | 0.52216 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118_КуЭ_п | Модернизация оборудования ВКС( резервное лезвие сервера, сервер видеозаписи, сервер управления TelePresence Management Suite) | Кузбассэнерго | 1.2097 | 0 | 0.58064 | 0.60484 | 0.024193 | 1.499 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 0.28932 | 0 | 0.91835 | -0.60484 | -0.024193 | 1.2704 | 0 | 1.2704 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80_ОЭ | ИА МРСК Модернизация оборудования ВКС( резервное лезвие сервера, сервер видеозаписи, сервер управления TelePresence Management Suite) ИА | Омскэнерго | 1.9616 | 0 | 1.9616 | 0 | 0 | 1.8489 | 0 | 1.8489 | 0 | 0 | -0.11269 | 0 | -0.11269 | 0 | 0 | 1.5665 | 0 | 1.5665 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61_КЭ | ИА МРСК Модернизация оборудования ВКС( резервное лезвие сервера, сервер видеозаписи, сервер управления TelePresence Management Suite) | Красноярскэнерго | 2.4987 | 0 | 2.4487 | 0 | 0.049974 | 2.4515 | 0 | 2.4515 | 0 | 0 | -0.04718 | 0 | 0.0027943 | 0 | -0.049974 | 2.0777 | 0 | 2.0777 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72_ЧЭ | ИА МРСК Модернизация оборудования ВКС( резервное лезвие сервера, сервер видеозаписи, сервер управления TelePresence Management Suite) | Читаэнерго | 1.7047 | 0 | 1.7047 | 0 | 0 | 1.5579 | 0 | 1.5579 | 0 | 0 | -0.14676 | 0 | -0.14676 | 0 | 0 | 1.3203 | 0 | 1.3203 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75_АЭ | ИА МРСК Модернизация оборудования ВКС( резервное лезвие сервера, сервер видеозаписи, сервер управления TelePresence Management Suite) | Алтайэнерго | 2.2309 | 0 | 2.2309 | 0 | 0 | 2.4323 | 0 | 2.4323 | 0 | 0 | 0.20134 | 0 | 0.20134 | 0 | 0 | 2.0609 | 0 | 2.0609 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | * | 7.8422 | 0 | 7.6722 | 0 | 0.17004 | 4.42 | 0 | 3.191 | 0 | 1.229 | -3.4222 | 0 | -4.4812 | 0 | 1.059 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28_АЭ | Реконструкция ПС №3 110/35/6 кВ ГПП-4 (установка устройств компенсации емкостных токов) | Алтайэнерго | 7.8422 | 0 | 7.6722 | 0 | 0.17004 | 4.42 | 0 | 3.191 | 0 | 1.229 | -3.4222 | 0 | -4.4812 | 0 | 1.059 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14_ОЭ | Реконструкция ПС Тара с установкой УШР | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| прочие | * | 1700.0903 | 38.1341 | 704.177 | 853.2891 | 104.4901 | 2077.3306 | 23.2503 | 882.8168 | 892.6578 | 278.6056 | 377.2403 | -14.8837 | 178.6397 | 39.3687 | 174.1156 | 1696.1752 | 33.843 | 707.261 | 648.2827 | 306.7885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32224 | 205 | 0 | 63.439 | 60420 | 310 | 0 | 0 | 356.1387 | 0
1_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с заменой силового трансформатора 16МВА на 1*25МВА (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго | 217.1572 | 0 | 210.1925 | 0 | 6.9647 | 236.772 | 0 | 176.0139 | 21.38 | 39.3781 | 19.6148 | 0 | -34.1786 | 21.38 | 32.4134 | 191.8353 | 0 | 148.0145 | 4.4427 | 39.3781 |  |  |  |  | 2014 | 35 | 1*ТДТН-25000/110 УХЛ1 | 25 | 2014 | 30 | ж/б | СИП-3 1x70 мм2; АПвП2г 1x400/35 | 19.349
8_ЧЭ | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0.43 | 0 | 0 | 0.036 | 0.466 | 0.43 | 0 | 0 | 0.036 | 0.46586 | 0.42953 | 0 | 0 | 0.036332 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11_ЧЭ | Реконструкция ВЛ-110 Заречная - Каштак с отпайками I цепь (ВЛ-110-05), ВЛ-110 Заречная Каштак II цепь (ВЛ-110-06) на участке от ПС Заречная до отпаек на ПС-110 кВ Северная с заменой провода | Читаэнерго | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.36686 | 0 | 0 | 0 | 0.36686 | -0.06214 | 0 | 0 | 0 | -0.06214 | 0.36672 | 0 | 0 | 0 | 0.36672 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12_ЧЭ | Расширение просек ВЛ-110 кВ | Читаэнерго | 1.5187 | 0 | 1.4458 | 0 | 0.072878 | 1.4994 | 0 | 0.0091635 | 0 | 1.4903 | -0.019257 | 0 | -1.4367 | 0 | 1.4174 | 1.574 | 0 | 0.083722 | 0 | 1.4903 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_БЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) | Бурятэнерго | 8.255 | 0 | 8.098 | 0 | 0.157 | 10.708 | 0 | 10.554 | 0 | 0.154 | 2.453 | 0 | 2.456 | 0 | -0.003 | 10.708 | 0 | 10.555 | 0 | 0.153 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85_БЭ | Реконструкция ВЛ-110 кВ ТУБ-132 "Турка - Усть-Баргузин" (переход через а/д) (ТРУД) (СО 3.202) | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0.574 | 0 | 0.038 | 0.612 | 0 | 0.574 | 0 | 0.038 | 0.612 | 0 | 0.561 | 0 | 0.051 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
БЭ | Реконструкция ВЛ 35 кВ Центральная - Западная (получение госэкспертизы) | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0.112 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_КуЭ_п | ИА МРСК Реконструкция ВЛ 0,4-110 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | Кузбассэнерго | 7.021 | 0 | 3.3701 | 3.5105 | 0.14042 | 28.5601 | 0 | 27.9888 | 0 | 0.5712 | 21.5391 | 0 | 24.6188 | -3.5105 | 0.43078 | 24.276 | 0 | 23.8 | 0 | 0.476 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103_КуЭ_п | Реконструкция ВЛ-110 кВ. Юргинская-Юрга-2 тяговая с установкой ВЧ защиты | Кузбассэнерго | 0.7847 | 0.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7847 | -0.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_КуЭ_п | Реконструкция ячеек 110 кВ для увеличения пропускной способности ВЛ-110кВ Мариинская тяговая-Тяжинская, ВЛ-110кВ Каштан-Тяжинская и МСВ ОВ-110кВ на ПС Тяжинская | Кузбассэнерго | 8.7272 | 3.9919 | 2.2729 | 2.3676 | 0.094705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7272 | -3.9919 | -2.2729 | -2.3676 | -0.094705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_КуЭ_п | Реконструкция ячеек 110 кВ для увеличения пропускной способности ВЛ-110кВ Ново-Анжерская-Яйская, Яйская-Иверка и МСВ-110кВ на ПС Яйская | Кузбассэнерго | 4.6401 | 2.5938 | 0.98222 | 1.0231 | 0.040926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6401 | -2.5938 | -0.98222 | -1.0231 | -0.040926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104_КуЭ_п | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Рудничная-Шахтер-Кем.ТЭЦ» и устройств РЗА | Кузбассэнерго | 3.3039 | 3.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3039 | -3.3039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105_КуЭ_п | Реконструкция ВЛ 110 Краснополянская - Красноярская - 1,2 с отпакой пн ПС Больничная (опоры (№1, 39,77 и опора №3 отп. на ПС Больничная) на одноцепные участки | Кузбассэнерго | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.062574 | 0 | 0.061323 | 0 | 0.0012515 | -1.5974 | -1.66 | 0.061323 | 0 | 0.0012515 | 1.5821 | 1.5505 | 0 | 0 | 0.031642 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_КуЭ_п | Расширение просек ВЛ 110 (220) кВ | Кузбассэнерго | 0.64141 | 0 | 0.30788 | 0.32071 | 0.012828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64141 | 0 | -0.30788 | -0.32071 | -0.012828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_КЭ | Установка приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0.234 | 0.174 | 0.408 | 0 | 0 | 0.234 | 0.174 | 0.401 | 0 | 0 | 0.227 | 0.174 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205_КЭ | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ С 211/ С 212 ПС "Центр" - ПС № "Весна - 2" | Красноярскэнерго | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.851 | 0.391 | 0.453 | 0 | 0.007 | 0.844 | 0.391 | 0.453 | 0 | -4.944e-17 | 0.759 | 0.341 | 0.393 | 0 | 0.025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 25 | металические | АС-240/32 | 1.03
206_КЭ | Реконструкция ЛЭП 110 кВ С-645/С-646 ПС "Раздолинская" - ПС "Партизанская" | Красноярскэнерго | 0.13067 | 0 | 0.13067 | 0 | 0 | 0.16267 | 0 | 0 | 0 | 0.16267 | 0.032 | 0 | -0.13067 | 0 | 0.16267 | 0.16289 | 0 | 0 | 0 | 0.16289 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226_КЭ | "Реконструкция ВЛ 110 кВ в рамках СОГЛАШЕНИЯ № 41.2400.8242.13 от 22.08.2013 с ОАО «ФСК ЕЭС»" Выполнение работ в рамках Титула ОАО «ФСК ЕЭС» Строительство «ВЛ 500 кВ №2 ПС Алюминиевая - ПС Абаканская - ПС Итатская с реконструкцией ПС 500 кВ Абаканская и ПС 1150 кВ Итатская»." СОГЛАШЕНИЕ № 41.2400.8242.13 от 22.08.2013 с ОАО «ФСК ЕЭС» На выполнение работ по реконструкции: - ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Ужур» (С-70/С-71) между опорами 167 – 169; - ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Шарыповская-220» (С-761/С-762) между опорами 3 – 6; - ВЛ 110 кВ ПС «Парная» – ПС «Кия – Шалтырь» (С-79/С-80) между опорами 2-5, 12-15, 30-33; - ВЛ 10 кВ ПС «Парная»- ПС «Тимра» (ф. 31-11) между опорами 16 – 22 ; - ВЛ 10 кВ ПС «Итатская»- ПС «Линево» (ф. 19-11) между опорами 23-25, 27-36, 3-22-3-24. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208_КЭ | Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» (установка систем связи, РЗА, телемеханики) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0.5 | 0 | 0 | 0.008 | 0.508 | 0.5 | 0 | 0 | 0.008 | 0.446 | 0.424 | 0 | 0 | 0.022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_КЭ | Реконструкция ВЛ 110 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | Красноярскэнерго | 10.961 | 0 | 10.7418 | 0 | 0.21922 | 11.799 | 0 | 10.961 | 0 | 0.838 | 0.838 | 0 | 0.21922 | 0 | 0.61878 | 22.274 | 0.488 | 20.948 | 0 | 0.838 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83_КЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12 | Красноярскэнерго | 0.22408 | 0.2196 | 0 | 0 | 0.0044816 | 0.53008 | 0 | 0 | 0 | 0.53008 | 0.306 | -0.2196 | 0 | 0 | 0.5256 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0.337 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_ХЭ | Реконструкция ВЛ220-110кВ с расширением просек | Хакасэнерго | 2.8316 | 0 | 2.775 | 0 | 0.056632 | 2.2482 | 0 | 2.2482 | 0 | 0 | -0.58336 | 0 | -0.52672 | 0 | -0.056632 | 1.1254 | 0 | 1.1254 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126_ХЭ | Реконструкция ВЛ-110кВ С-99/100 "Абакан-районная-Южная" восстановление после паводка | Хакасэнерго | 10 | 0 | 0.62415 | 8.8818 | 0.49409 | 46.7184 | 1.692 | 26.64 | 0 | 18.3864 | 36.7184 | 1.692 | 26.0158 | -8.8818 | 17.8923 | 35.5887 | 1.6917 | 22.575 | 0 | 11.322 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 50 лет | Металлические опоры | АС 185/24, АС 185/128 | 0.999
8_АЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса | Алтайэнерго | 11.8672 | 0 | 11.5634 | 0 | 0.30376 | 14.287 | 0 | 13.764 | 0 | 0.523 | 2.4198 | 0 | 2.2006 | 0 | 0.21924 | 6.152 | 0 | 5.63 | 0 | 0.522 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10_АЭ | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 35-110кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Алтайэнерго | 3.8538 | 0 | 3.7542 | 0 | 0.09952 | 1.344 | 0 | 1.33 | 0 | 0.014 | -2.5098 | 0 | -2.4242 | 0 | -0.08552 | 1.344 | 0 | 1.331 | 0 | 0.013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11_АЭ | Реконструкция ВЛ-110кВ (установка разъединителей 110 кВ - 4 шт. 35 кВ - 1 шт.) | Алтайэнерго | 0.1698 | 0 | 0 | 0 | 0.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1698 | 0 | 0 | 0 | -0.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146_АЭ | Рек. перехода ВЛ-110 ЮБ-163 через реку Алей (замена провода АС-150, замена стекл. Изоляции на полимерную, замена опор), 5,486 км | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_ОЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-107, С-108 с заменой провода | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2_вн_ОЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-61, С-62 с заменой провода на участке ТЭЦ-3 - Советская | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_ОЭ | Реконструкция ЛЭП 10, 35,110кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины | Омскэнерго | 7.353 | 0 | 7.353 | 0 | 0 | 9.326 | 0 | 1.474 | 0 | 7.852 | 1.973 | 0 | -5.879 | 0 | 7.852 | 22.631 | 0.44072 | 21.037 | 0.278 | 0.87528 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136_ОЭ | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-61, С-62 с заменой провода | Омскэнерго | 0.34361 | 0.34361 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_вн_ОЭ | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северо-Западная-ТЭЦ-3" | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10_вн_ОЭ | Вынос ВЛ-110 кВ с терр. ОАО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" г.Омск (соглашение №41.5500.1244.14 от 26.03.14) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 0.5 | 0 | 0.016 | 0.516 | 0 | 0.5 | 0 | 0.016 | 0.441 | 0.42372 | 0 | 0 | 0.017278 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7_КуЭ_п | Реконструкция фундаментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6 | Кузбассэнерго | 8.0653 | 0 | 3.8713 | 4.0326 | 0.16131 | 0.948 | 0 | 0.92904 | 0 | 0.01896 | -7.1173 | 0 | -2.9423 | -4.0326 | -0.14235 | 2.635 | 0 | 2.5823 | 0 | 0.0527 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108_КуЭ_п | Перенос линии Шахта№12 (реконструкция объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ОАО "МРСК Сибири" ВЛ 35 кВ К-21, К-22 Киселевская-заводская-подрайонная) | Кузбассэнерго | 7.7148 | 0 | 3.7031 | 3.8574 | 0.1543 | 16.7892 | 0 | 16.4534 | 0 | 0.33578 | 9.0743 | 0 | 12.7503 | -3.8574 | 0.18149 | 15.4112 | 1.501 | 13.602 | 0 | 0.30822 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | СК-22-1-1 1У110-2+15 1У110-2+10 1У110-2+5 1П110-4 | АС 250/19 | 1.953
8_КуЭ_п | Расширение просек ВЛ 35 кВ | Кузбассэнерго | 0.82467 | 0 | 0.39584 | 0.41233 | 0.016493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.82467 | 0 | -0.39584 | -0.41233 | -0.016493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13_ЧЭ | Расширение просек ВЛ-35 кВ | Читаэнерго | 2.699 | 0 | 2.6037 | 0 | 0.095253 | 0.686 | 0 | 0.11482 | 0 | 0.57118 | -2.013 | 0 | -2.4889 | 0 | 0.47593 | 0.59482 | 0 | 0.023637 | 0 | 0.57118 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
232_КЭ | Реконструкция ВЛ-35 кВ Т-34 "Н.Ингаш-Соколовка" | Красноярскэнерго | 0.0070365 | 0 | 0 | 0 | 0.0070365 | 0.010036 | 0 | 0 | 0 | 0.010036 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_КЭ | Реконструкция ВЛ 35 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_ХЭ | Реконструкция ВЛ35кВ с расширением просек | Хакасэнерго | 3.1018 | 0 | 3.0527 | 0 | 0.049087 | 3.7066 | 0 | 2.477 | 0 | 1.2296 | 0.60482 | 0 | -0.57573 | 0 | 1.1805 | 2.344 | 0 | 2.099 | 0 | 0.24501 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12_АЭ | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена Опор , замена провода, замена изоляторов) ВЭС | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14_АЭ | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. Опор, замена провода), 45 км | Алтайэнерго | 1.4575 | 1.4575 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 0.0014736 | 0.0014736 | 0 | 0 | 0 | 0.876 | 0.876 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_АЭ | Реконструкция ВЛ 35 кВ ТБ-317 с вводом в опытную эксплуатацию вакуумнного реклоузера 35кВ, типа Res35_Smart на (ввод в промышленную эксплуатацию) | Алтайэнерго | 2.941 | 0 | 2.891 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.941 | 0 | -2.891 | 0 | -0.05 | 2.151 | 0 | 0 | 2.151 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16_АЭ | Реконструкция ВЛ-35 кВ Курья-Ивановка,Курьинского р-на (замена дер.опор на ж/б, замена провод АС-50 на АС-70) | Алтайэнерго | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102_АЭ | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8_БЭ | Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9_КуЭ_п | Замена вводов 35-110кВ: ПС Темирская( 3шт), ПС Рудничная (6шт), ПС Гурьевская(3шт), ПС Шахтовая(3 шт), ПС АКЗ (6 шт) | Кузбассэнерго | 6.428 | 0 | 3.0855 | 3.214 | 0.12856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.428 | 0 | -3.0855 | -3.214 | -0.12856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10_КуЭ_п | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Рудничная с установкой тр-тор 40 МВА | Кузбассэнерго | 27.1589 | 0 | 13.0363 | 13.5794 | 0.54318 | 37.653 | 0 | 0 | 37.653 | 0 | 10.4941 | 0 | -13.0363 | 24.0736 | -0.54318 | 5.099 | 0 | 4.999 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11_КуЭ_п | Реконструкция с заменой и установкой измерительных тр-ров тока и напряжения на ПС 110кВ Тяжинская, ПС Промышленная-сельская, ПС КФЗ-2, ПС Осинниковская, ПС Абагурская, ПС Ширпотреб, ПС Краснобродская, ПС Мундыбашская, ПС Темирская, ПС Кондомская, ПС Осинниковская-Тепличная, ПС РМК, ПС Орджоникидзевская, ПС Чеболсинская, ПС Высокая, ПС Ново-Байдаевская, ПС Ново-Черетинская, ПС Большеямная | Кузбассэнерго | 0.6313 | 0 | 0.30302 | 0.31565 | 0.012626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6313 | 0 | -0.30302 | -0.31565 | -0.012626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12_КуЭ_п | Реконструкция с оснащением КРУ-6(10)кВ дуговыми защитами ПС 35/6кВ Абашевская 1-2, ПС 110/6 кВ Луговая,ПС 110/6 кВ Фильтровальная | Кузбассэнерго | 3.4874 | 0 | 1.674 | 1.7437 | 0.069748 | 0.44107 | 0.44107 | 0 | 0 | 0 | -3.0463 | 0.44107 | -1.674 | -1.7437 | -0.069748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13_КуЭ_п | Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор | Кузбассэнерго | 0.3068 | 0.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3068 | -0.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110_КуЭ_п | Реконструкция ПС 110 кВ «Абагурская» ОРУ 110 кВ. Замена тр-ра Т-1-63 на тр-р мощьностью 63 МВА с регулированием напряжения под нагрузкой | Кузбассэнерго | 0.38235 | 0 | 0.18353 | 0.19117 | 0.0076469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38235 | 0 | -0.18353 | -0.19117 | -0.0076469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111_КуЭ_п | Реконструкция Замена Т-2-32 на Т-2-63 на ПС 110/35/6 Прокопьевская | Кузбассэнерго | 0.51554 | 0.51554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51554 | -0.51554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112_КуЭ_п | Тех.перевооружение ПС 110/10 Осинниковская-Тепличная с заменой тр-ра Т-1-2500 и ячеек КРУН-10кВ | Кузбассэнерго | 0.708 | 0 | 0.33984 | 0.354 | 0.01416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.708 | 0 | -0.33984 | -0.354 | -0.01416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14_КуЭ_п | Реконструкция с замена измерительных трансформаторов напряжения 110 кВ на ПСЧумайская (2 комплекта), ПС Восточная (1 комплект). | Кузбассэнерго | 2.8696 | 0 | 1.3774 | 1.4348 | 0.057392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8696 | 0 | -1.3774 | -1.4348 | -0.057392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17_КуЭ_п | Реконструкция ПС Ильинская - городская с заменой ОД-КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели с реконструкцией РЗА | Кузбассэнерго | 34.8377 | 0 | 16.7221 | 17.4189 | 0.69675 | 1.2824 | 0 | 1.2567 | 0 | 0.025648 | -33.5553 | 0 | -15.4654 | -17.4189 | -0.67111 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0.191 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23_КуЭ_п | Реконструкция ПС 110 кВ Ширпотреб (с реконструкцией ячеек 110 кВ ВЛ-110 кВ Ширпотреб - КМК-1,2 с заменой выключателей, разъединителей, ВЧ-заградителей, трансформаторов тока) | Кузбассэнерго | 1.9761 | 1.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9761 | -1.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20_КуЭ_п | Реконструкция ПС Плотниковская 110/35/10 установка ячеек 10кВ | Кузбассэнерго | 1 | 0 | 0.48 | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.48 | -0.5 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24_КуЭ_п | Реконструкция СОПТ подстанций 110 кВ (ПС Рудничная , ПС Звёздная , ПС Оросительная , ПС Очистная , ПС Топкинская , ПС Проскоковская , ПС Яшкинская , ПС Тяжинская , ПС Новочертинская , ПС Колмогоровская , ПС Драгунский Водозабор, ПС Осинниковская , ПС Безруковская , ПС Тырганская , ПС Красный Брод , ПС Киселёвская-Заводская , ПС Зенковская , ПС Мысковская , ПС Карьерная , ПС Томская , ПС Чеболсинская , ПС Кондомская , ПС Мундыбашевская , ПС Темирская , ПС Вахрушевская , ПС Шахтовая , ПС Ново-Байдаевская , ПС Кузнецкая , ПС Абагурская , ПС Северная , ПС Ширпотреб , ПС Ширпотреб , ПС Анжерская НПС) | Кузбассэнерго | 28.2857 | 4.982 | 11.1858 | 11.6519 | 0.46608 | 28.7948 | 0 | 9.1869 | 19.032 | 0.5759 | 0.50909 | -4.982 | -1.9989 | 7.3801 | 0.10982 | 32.055 | 0 | -1.3221 | 32.736 | 0.6411 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_ЧЭ | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой трансформаторов тока | Читаэнерго | 3.628 | 0 | 1.2351 | 2.3069 | 0.08601 | 7.03 | 0 | 3.172 | 0.114 | 3.744 | 3.402 | 0 | 1.9369 | -2.1929 | 3.658 | 3.8406 | 0 | 0 | 0.09682 | 3.7437 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Заречная с расширением ОРУ-110 кВ (Багульник) | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.016939 | 0 | 0 | 0 | 0.016939 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27_ЧЭ | Внедрение высокоомного резистивного заземления нейтрали и дугогасящих реакторов на ПС Каштак, Кайдаловская, Угдан,. | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28_ЧЭ | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АКБ (СОПТ) | Читаэнерго | 26.022 | 0 | 5.3428 | 19.8294 | 0.84983 | 25.825 | 0 | -0.67505 | 20.838 | 5.662 | -0.197 | 0 | -6.0178 | 1.0086 | 4.8122 | 23.6053 | 0 | 0.28385 | 17.6594 | 5.662 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28а_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/6 Кайдаловская, с заменой силовых трансформаторов 110 кВ 25 МВА на 2* 40 МВА, оборудования РУ-6-10-110 Кв, | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.4749 | 0 | 0 | 0 | 0.4749 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14_ХЭ | Реконструкция СОПТ на ПС: Боград - в 2013г., Рассвет, Бея, Райково, Западная - в 2014г. (с заменой АБ, ЗВУ, ЩПТ) | Хакасэнерго | 22.0093 | 0 | 8.3701 | 13.1992 | 0.43997 | 24.2506 | 0 | 0 | 38.201 | -13.9504 | 2.2413 | 0 | -8.3701 | 25.0018 | -14.3904 | 20.6037 | 0 | 0 | 16.4433 | 4.1604 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_ХЭ | Создание электромагнитной блокировки разъединителей ПС 110/10 кВ Калининская, Элеваторная, Юго-западная, Полтаково, Кирба, Северная, Боград, КСК, Подсинее, ГПП-4, Бея, Южная, Рассвет | Хакасэнерго | 4.7174 | 0 | 2.0174 | 2.5 | 0.19999 | 2.036 | 0.496 | 0 | 0 | 1.54 | -2.6814 | 0.496 | -2.0174 | -2.5 | 1.34 | 2.282 | 0.42048 | 0.51 | 0 | 1.3515 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19_АЭ | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ | Алтайэнерго | 3.5292 | 0 | 0 | 0 | 3.5292 | 3.689 | 0 | 0 | 3.4 | 0.289 | 0.1598 | 0 | 0 | 3.4 | -3.2402 | 3.17 | 0 | 0 | 2.886 | 0.284 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20_АЭ | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов) | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_АЭ | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Северо-Западная" (установка устройств компенсации емкостных токов) | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23_АЭ | Замена в/в вводов на ПС 110 кВ | Алтайэнерго | 18.3648 | 0 | 0 | 17.3648 | 1 | 18.452 | 0 | 0 | 16.853 | 1.599 | 0.08716 | 0 | 0 | -0.51184 | 0.599 | 15.842 | 0 | 0 | 14.282 | 1.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24_АЭ | Реконструкция ПС-110 кВ "Озерская" (замена КРУН 10кВ на блочно-модульного типа с рек. Фундаментов), свэс | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_АЭ | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл., ЮЭС | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0.519 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31_АЭ | Реконструкция ПС-110/10 кВ "Курьинская" (замена аккумуляторной батареи, реконструкция зарядно-выпрямительного устройства, щита постоянного тока) | Алтайэнерго | 1.642 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 1.642 | 0 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33_АЭ | Целевая программа по замене ОД и КЗ на ПС 110 кВ (42 шт. ПС) | Алтайэнерго | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 1.247 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0.587 | 0 | 0 | 0 | 1.507 | 1.507 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35_АЭ | Реконструкция ПС-110/10 кВ Зеленый Клин (замена ячеек 10 кВ - 22 шт.) | Алтайэнерго | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 1.1206 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0.3814 | 0 | 0 | 0 | 0.3814 | 16.974 | 0 | 0 | 15.5 | 1.474 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36_АЭ | Реконструкция ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ) | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_АЭ | Реконструкция ПС АСМ (замена масл.выключат.на вакуумные) | Алтайэнерго | 2.23 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109_АЭ | Замена аккумуляторных батаей ПС-110кВ Арбузовская, Опорная | Алтайэнерго | 0.752 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.355 | 0 | 4.311 | 0 | 0.044 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27_АЭ | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111_АЭ | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые) | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0.427 | 0.427 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_ГАЭС | Реконструкция ПС в Онгудайском р-не (замена вводных и секционных выключателей по ретрофиту) | ГАЭС | 1.575 | 0 | 0.147 | 1.403 | 0.025 | 1.575 | 0 | 0.147 | 1.403 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0 | 0.147 | 1.189 | 0.025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9_ГАЭС | Реконструция ПС 110/10 кВ ПС "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА; КРУН; замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые; ОРУ. | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_вн_ОЭ | Реконструкция ПС с заменой масляных выключателей-10 кВ на вакуум выкл. на ПС Амурская 6 шт. | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8_ОЭ | Реконструкция ПС Новая, Сибзавод, Куйбышевская с заменой ОД-КЗ 110 кВ на элегазовые выключаели | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10_ОЭ | Реконструкция ПС 110 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11_ОЭ | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Власть труда с установкой повышающих трансформаторов 6/10 кВ и строительство ВЛ-10 кВ для перевода нагрузки с ПС 35/10 кВ Омская | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_вн_ОЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Птицефабрика с заменой силовых трансформаторов с 2*10МВА на 2*16МВА | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105_ОЭ | Реконструкция ПС 110/10 кВ Чунаевская с заменой силовых трансформаторов на с 2*10МВА на 2*16МВА. | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50_ОЭ_П | Изменение схемы электроснабжения субабонентов ПС 110/10 кВ "Пластмасс" от электрических сетей филиала "Омскэнерго" | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51_ОЭ_П | Изменение схемы электроснабжения потребителя ПС 110/6 кВ "Омская нефть" - ЛПДС Омского РНУ ОАО "Транснефть" | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_ОЭ | Реконструкция ПС Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Кировская, Одесская, Б.Уки с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ) | Омскэнерго | 23.528 | 1.0856 | 22.4424 | 0 | 0 | 24.848 | 1.061 | 0 | 22.297 | 1.49 | 1.32 | -0.0246 | -22.4424 | 22.297 | 1.49 | 24.848 | 0.899 | 2.78 | 20.16 | 1.009 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102_ОЭ | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6_вн_ОЭ | Реконструкция ПС Моховой привал 110/35/10 кВ с установкой вакуумного выключателя 110 кВ | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7_вн_ОЭ | Реконструкция подстанции 110/35/10кВ "Оконешниково" с установкой элегазового выключателя 110кВ | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8_вн_ОЭ | Реконструкция подстанции110/35/10кВ "Черлак" с установкой элегазовых выключателей 110кВ | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16_ОЭ | Реконструкция с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на подстанциях города Омска | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106_ОЭ | Реконструкция ПС с заменой масляных выключателей-10 кВ на вакуум выкл. на ПС Куйбышевская 6 шт. | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7_КЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Идринская" (установка ячеек 35, 110 кВ 2Т с элегазовыми выключателями, установка СВ-35 кВ на элегазовый выключатель, установка выносных трансформаторов тока 110 кВ, монтаж второй секции 10 кВ) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9_КЭ | Реализация программы мероприятий по устранению "узких мест" , направленная на повышение надежности (Замена ОД-КЗ 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) выключатели 35-110 кВ) на ПС г. Красноярска | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10_КЭ | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск для выполнения предписания Ростехнадзора | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84_КЭ | Приобретение оборудования для оснащения дуговыми защитами 28 ПС, хоз способом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85_КЭ | Замена вводных и секционных выключателей 6-10 кВ на ПС г.Красноярска | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.526 | 0 | 0 | 9.989 | 3.537 | 13.526 | 0 | 0 | 9.989 | 3.537 | 13.665 | 0 | 0 | 9.989 | 3.676 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86_КЭ | Реализация мероприятий по оснащению ПС филиала по г. Красноярску системой плавной компенсации емкостных токов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14_КЭ | Приобретение и замена элементов СОПТ (целевая программа повышения надежности СОПТ) | Красноярскэнерго | 11.862 | 0 | 2.4592 | 8.3045 | 1.0983 | 44.664 | 0 | 0 | 37.323 | 7.341 | 32.802 | 0 | -2.4592 | 29.0185 | 6.2427 | 38.64 | 0 | 0 | 32.023 | 6.617 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10_БЭ | Оснащение оперативной блокировкой ПС 110 кВ | Бурятэнерго | 10.879 | 0.98 | 8.423 | 1.276 | 0.2 | 13.49 | 1.248 | 8.191 | 3.768 | 0.283 | 2.611 | 0.268 | -0.232 | 2.492 | 0.083 | 12.447 | 1.248 | 0 | 0 | 11.199 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57_БЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | Бурятэнерго | 7.386 | 0 | 4.225 | 3.161 | 0 | 6.859 | 0 | 0 | 0 | 6.859 | -0.527 | 0 | -4.225 | -3.161 | 6.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58_БЭ | Реконструкция СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Удинская, ПС 110/35/6 Западная | Бурятэнерго | 5.232 | 0 | 5.064 | 0 | 0.168 | 5.232 | 0 | 0.345 | 4.188 | 0.699 | 0 | 0 | -4.719 | 4.188 | 0.531 | 4.707 | 0 | 4.539 | 0 | 0.168 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61_БЭ | Реконстукция ПС 35/10 кВ Оймур (установка выключателя для присоединения ПС 35/10 кВ Сухая) | Бурятэнерго | 4.465 | 0 | 0.779 | 3.61 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.465 | 0 | -0.779 | -3.61 | -0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_КЭ | Оснащение КРУ 6-10 кВ объектов филиала дуговыми защитами | Красноярскэнерго | 11.6153 | 0 | 5.4592 | 5.8076 | 0.34846 | 12.3683 | 0 | 0 | 7.646 | 4.7223 | 0.753 | 0 | -5.4592 | 1.8384 | 4.3738 | 10.517 | 0 | 0 | 6.48 | 4.037 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28б_ЧЭ | Реконструкция ПС 35/6 кВ Насосная ГРЭС с заменой оборудования распределительных устройств 35, 6 кВ, установкой силовых тр-ров 2 | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39_АЭ | Реконструкция ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель) | Алтайэнерго | 0.52467 | 0.52467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52467 | -0.52467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42_АЭ | Реконструкция ПС 35 кВ "Бобровская" с заменой трансформаторов 2* 4 МВА на 2*6,3 МВА, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, переустройством ОРУ-35 кВ, , ж/б ограждение. свэс | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45_АЭ | Целевая программа по замене ПСН на ПС 35 кВ (20 шт. ПС) | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17_ОЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Надеждино с заменой силовых трансформаторов на 2*4МВА на 2*10 МВА | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18_ОЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Пушкино с заменой силовых трансформаторов на с 2*4МВА на 2*6.3МВА. | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19_ОЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красноярская с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 2-х ячеек 10 кВ | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.819 | 0.7906 | 0 | 0 | 0.0284 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107_ОЭ | Реконструкция ПС с заменой ОД, КЗ 35 кВ на ПС "Хортицы" | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95_ОЭ | Реконструкция ПС с заменой ОД, КЗ 35 кВ на ПС "Надеждино" | Омскэнерго | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20_ОЭ | Создание канала ВЧ обработки на ПС Барановская, Октябрьская | Омскэнерго | 0.038 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | -0.038 | 0 | 0.038 | 0.665 | 0 | 0.62827 | 0 | 0.036732 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_ОЭ | Строительство, размещение блочно-модульной дизельной электростанции (ДЭС) на территории ПС 110кВ "Большие Уки", для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей поселка Большие Уки | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_КуЭ_п | Реконструкция ПС 35/10 кВ Николаевская с заменой ОД-КЗ 35 кВ на элегазовые (Вакуумные)выключатели | Кузбассэнерго | 9.8034 | 0 | 4.7057 | 4.9017 | 0.19607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8034 | 0 | -4.7057 | -4.9017 | -0.19607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26_КуЭ_п | Реконструкция СОПТ подстанций 35 кВ (ПС Северная , ПС Центральная, ПС Транзитная, ПС Рудник, ПС Красногорская-2, ПС Маганак, ПС Абашевская 1/2, ПС Бунгурская, ПС Красный Углекоп, ПС Юго-Западная, ПС Шахта-13, ПС Абашевская 3/4) | Кузбассэнерго | 25.5369 | 1.547 | 11.5152 | 11.995 | 0.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.5369 | -1.547 | -11.5152 | -11.995 | -0.4798 | 21.991 | 0 | 8.9382 | 12.613 | 0.43982 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27_КуЭ_п | Реализация объектов технологического присоединения юр.лиц мощностью свыше 750 кВт | Кузбассэнерго | 1.947 | 0 | 0.93456 | 0.9735 | 0.03894 | 5.5806 | 0 | 5.469 | 0 | 0.11161 | 3.6336 | 0 | 4.5344 | -0.9735 | 0.072672 | 15.243 | 1.732 | 9.846 | 0.79 | 2.875 |  |  |  |  | 2014 | 25 | КТПН-П-К/К-630-10/0,4-УХЛ1 КТП-ВВ-400-10/0,4-УХЛ1 | 2.01 | 2014 | 15 | 0 | СИП-3 1*70 | 0.882
62_ГАЭС | Реконструкцию участка ВЛ 10/0.4 кВ № 20-4 для технологического присоединения очистных сооружений ГЛК "Манжерок" в Майминском районе Республики Алтай ( №1454/13 от 06.11.2013) | ГАЭС | 21.995 | 0 | 21.995 | 0 | 0 | 21.995 | 0 | 21.801 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | -0.194 | 0 | 0.194 | 18.64 | 0 | 18.446 | 0 | 0.194 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 25 | ж/б | СИП | 5.154
34_ЧЭ | Реконструкция ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ в мкр. Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 1593кВт (от 670кВт и до 5МВт) (Договор ТП №20.0400.956.14 от 26.06.2014г.) | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0 | 2.404 | 0.482 | 0.499 | 3.385 | 0 | 2.404 | 0.482 | 0.499 | 3.136 | 0 | 2.155 | 0.482 | 0.499 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 2230 кВт (от670кВт и менее5МВт) (Договор ТП №20.0400.1134.14от 30.09.14г.) | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 1.33 | 0 | 0.172 | 1.502 | 0 | 1.33 | 0 | 0.172 | 1.366 | 0 | 1.194 | 0 | 0.172 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 25 | ж/б | СИП | 2.296
63_ГАЭС | Реконструкция на одну линейную ячейку ОРУ 110 кВ ПС 110/10 кВ «Майминская» | ГАЭС | 4.652 | 0 | 3.701 | 0.951 | 0 | 4.652 | 0 | 3.701 | 0.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47_АЭ | Реконструкция ПС-110 кВ (по объектам ТП) (№20.2200.3110.13 от 19.09.2013; №20.2200.4201.13 от 02.12.2013; №20.2200.2847.13 от 28.08.2013) | Алтайэнерго | 3.5364 | 0 | 0 | 3.3364 | 0.2 | 3.878 | 0 | 0 | 3.19 | 0.688 | 0.3416 | 0 | 0 | -0.1464 | 0.488 | 2.367 | 0 | 0 | 1.885 | 0.482 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_ЧЭ | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Кличка с расширением на одну лин. ячейку 110 кВ (Нойон-Тологой)) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | Читаэнерго | 6.716 | 0 | 6.716 | 0 | 0 | 7.0637 | 0 | 5.4805 | 0 | 1.5832 | 0.34772 | 0 | -1.2355 | 0 | 1.5832 | 1.1843 | 0 | -0.3989 | 0 | 1.5832 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147_КЭ | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Карабула" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19_КЭ | Реконструкция, установка дополнительных ячеек на ПС 110 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт (Д№20.24.2424.07 (Г-Ж-111 от 24.05.2007) | Красноярскэнерго | 0.015171 | 0 | 0 | 0 | 0.015171 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.015829 | 0 | 0 | 0 | 0.015829 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20_КЭ | Реконструкция ПС №2 110/10 кВ "Советская" (замена 1*16+1*25 МВА на 2*40 МВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_КЭ | Реконструкция ПС №45 110/35/10 кВ "Емельяново" (2*25*МВА на 2*40 МВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87_КЭ | Замена яч. №31 и №22 в ЗРУ-10 кВ ПС №54 "Академгородок"; замена яч. №37 и №44 в ЗРУ-10 кВ ПС №2 "Советская" (ФГАОУ ВПО СФУ) (ГК№20.24.1343.11/1226/11 от 19.05.2011) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88_КЭ | Установка двух ячеек на ПС №2 110/10 кВ "Советская" (ул. Киренского - ул. Юбилейная - ул. 2-ая Байкитская - ул. Ленинградская - ООО "Комфортстрой") ("Дополнительные соглашения от 22.03.2010 №1, от 27.05.2010 №2, от16.06.2011 №3 к договору ТП от 18.05.2007 №Г-О-294, а также договор перемены лиц в обязательстве от 17.02.2011 №37.2000.1537.11, ДС №4 от 11.10.2011 (изменение ТУ), дс №3 от 16.10.2013 к договору 20.24.25785.11 от 22.12.2011") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156_КЭ | Установка дополнительной линейной ячейки типа К-37 на 1 Секции шин в РУ-10кВ ПС №134 "Солонцы", а так же прокладка КЛ-10кВ | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.003 | 0.079 | 0.082 | 0 | 0 | 0.003 | 0.079 | 0.058 | 0 | 0 | 0.004 | 0.054 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144_КЭ | Установка ячейки на ПС № 139"Солнечная" для технологического присоединения электроустановок многоэтажных жилых домов ООО "ЯрЭнергоСервис"в г. Красноярске | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145_КЭ | Установка дополнительной линейной ячейки 10кВ в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №2 «Советская» для технологического присоединения электроустановок многоэтажных жилых домов ООО «Красстрой-центр» в г.Красноярске | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22_КЭ | Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран" (Д№20.24.25077.11. от 13.12.2011) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23_КЭ | Реконструкция ПС №86 35/10 кВ "Шуваево" (2*4МВА на 2*10 МВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24_КЭ | Реконструкция ПС №47 35/10 кВ "Глядено" (2*2.5 МВА на 2*6.3 МВА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89_КЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ "ЛДК" с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х10 МВА | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25_КЭ | Реконструкция РП №133 (пристройка к существующему РУ-10кВ здания) (ФГАОУ ВПО СФУ) (Д№20.24.1343.11/1226/11 от 19.05.2011) | Красноярскэнерго | 9.02 | 0 | 8.8396 | 0 | 0.1804 | 9.083 | 0 | 9.02 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0.1804 | 0 | -0.1174 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.097 |  |  |  |  | 2014 | 15 | ТМГ 630 кВА (2шт.) | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26_КЭ | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт)(Д№20.24.24967.11 от 21.03.2012. дс №3 от 10.01.2014 к Д№ 20.24.3014.07/г-л-149 от 13.08.2007) | Красноярскэнерго | 0.16771 | 0.068336 | 0.093371 | 0 | 0.006 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | -0.13571 | -0.068336 | -0.093371 | 0 | 0.026 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28_КуЭ_п | Реализация объектов технологического присоединения юр.лиц мощностью от 100 до 750 кВт | Кузбассэнерго | 0.2409 | 0 | 0.11563 | 0.12045 | 0.0048179 | 104.1883 | 0 | 102.1045 | 0 | 2.0838 | 103.9474 | 0 | 101.9889 | -0.12045 | 2.0789 | 82.3636 | 0 | 79.8694 | 0.847 | 1.6473 |  |  |  |  | 2014 | 25 | КТПН-П-К/К-630-10/0,4-УХЛ1 - 3шт КТП-ВВ-400-10/0,4-УХЛ1- 3шт | 4.49 | 2014 | 15 | 0 | СИП-3 1*70 | 32.198
32_КЭ | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10 (460 м). Строительство дополнительной КЛ -10 кВ кабелем марки 3*АПвПу (1*240) (200м)от яс. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 (200 м) для технологического присоединения ООО "Апрель"(Д№20.24.5620.11 от 25.10.2011)20.24.5620.11 от 25.10.2011) | Красноярскэнерго | 0.074035 | 0.072555 | 0 | 0 | 0.0014807 | 0.118 | 0.11 | 0 | 0 | 0.008 | 0.043965 | 0.037445 | 0 | 0 | 0.0065193 | 0.101 | 0.093 | 0 | 0 | 0.008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | деревянные | СИП 1х70, ААБл-10 (3х95) | 0.11
48_ЧЭ | Реконструкция ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ в мкр.Кубадринкий в с.Чибиля Улаганского районаУлаганского р-на РА максимальной мощностью энергопринимающих устройств 222кВт (от150кВт и менее670кВт) (Договор ТП №20.0400.833.14от 05.08.14г.) | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10кВ № 24-12. для технологического присоединения электроустановок мараловодческого комплекса ООО "Алтайское подворье" в Онгудайском районе Республики Алтай (Д№ 849/13 от 26.07.2013 г. ) | ГАЭС | 0.305 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 3.143 | 0.305 | 2.701 | 0 | 0.137 | 2.838 | 0 | 2.701 | 0 | 0.137 | 2.685 | 0.259 | 2.289 | 0 | 0.137 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 25 | ж/б | СИП | 2.8
25_ОЭ | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заменой 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 16МВА. | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24_ОЭ | Реконструкция ПС "Кировская", строительство ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов с разработкой проектно-сметной документации | Омскэнерго | 0.019 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 3.643 | 0 | 0 | 0 | 3.643 | 3.624 | 0 | -0.019 | 0 | 3.643 | 7.421 | 0.53483 | 6.4951 | 0 | 0.39109 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9_вн_ОЭ | Реконструкция ПС 110 /10 кВ "Съездовская" | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83_ОЭ | Установка ячеек 10 кВ на ПС 110, 35 Кв с разработкой проектно-сметной документации | Омскэнерго | 3.782 | 0.432 | 3.35 | 0 | 0 | 3.782 | 0.432 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33_КЭ | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт) (Д№20.24.8548.12 от 30.08.2012) | Красноярскэнерго | 0.0075404 | 0 | 0 | 0 | 0.0075404 | 0.028021 | 0 | 0 | 0 | 0.028021 | 0.02048 | 0 | 0 | 0 | 0.02048 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96_КЭ | Реконструкция яс.;6 и яс.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция яч.№8 и яч.№11 в РУ-10кВ РП №75. Установка двух дополнительных ячеек в РУ-10кВ РП №75. Замена КТП №232 с силовыми трансформаторами на 2БКТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000кВА (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4) (Д№20.24.20044.10 от 10.11.2010) | Красноярскэнерго | 2.946 | 0 | 2.8871 | 0 | 0.05892 | 2.946 | 0 | 0 | 2.946 | 0 | 0 | 0 | -2.8871 | 2.946 | -0.05892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97_КЭ | Установка двух ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ "Мичуринская", установка расчетных приборов учета с трансформаторами тока (МУК "УКС" крытый каток с искусcтвенным льдом) (Д№20.24.23321.09 от 06.11.2009) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98_КЭ | Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ – 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 «Остров Отдыха» для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА России с разработкой ПСД(Д№20.24.20846.09 от 23.04.2009) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27_ОЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Солнечная долина" с заменой существующих трансформаторов 2х4 МВА на 2х6,3 МВА | Омскэнерго | 0.153 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26_ОЭ | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дружино с 2х4,0 МВА на тр-ры 2х6.3 МВА | Омскэнерго | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53_ОЭ_П | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Пушкино» для электроснабжения коттеджного поселка, находящегося по адресу: Омская область, Омский район, Пушкинское сельское поселение, рабочие участки полей №15, 52, 6с, 10 кадастровый номер земельного участка: 55:20:000000:0319 с разработкой проектно-сметной документации | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34_КЭ | Реконструкция, установка ячеек 10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)(Д№20.24.8549.12 от 30.08.2012) | Красноярскэнерго | 0.24037 | 0.22362 | 0 | 0 | 0.016755 | 0.27905 | 0.244 | 0 | 0 | 0.03505 | 0.038676 | 0.020381 | 0 | 0 | 0.018295 | 0.242 | 0.19 | 0 | 0 | 0.052 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35_КЭ | Реконструкция ТП, РП, (нагрузка от 100 до 750 кВт)(Д№20.24.3244.11 от 21.06.2011) | Красноярскэнерго | 0.36857 | 0.035948 | 0.31271 | 0 | 0.019913 | 0.3886 | 0.284 | 0 | 0 | 0.1046 | 0.020021 | 0.24805 | -0.31271 | 0 | 0.084682 | 0.264 | 0.089 | 0 | 0 | 0.175 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148_КЭ | Установка двух дополнительных ячеек на 1 и 2 секциях шин РП 10 кВ №209 для технологического присоединения ООО "Крепость-отель" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.291 | 0 | 0 | 0.008 | 0.299 | 0.291 | 0 | 0 | 0.008 | 0.259 | 0.246 | 0 | 0 | 0.013 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99_КЭ | Замена ТП №587 (400+315 кВА) на 2БКТП (2х1000 кВА) с заменой двух КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №587 до ВРУ-0,4 кВ 2х70м (МБОУ СОШ №121) (Д№20.24.2761.11 от 21.06.2011) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100_КЭ | Реконструкция ТП №321 с заменой трансформаторов 2х320 на 2х630 кВА (МБДОУ "Детский сад №69") (Д№20.24.1577.11 от 04.05.2011) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101_КЭ | Реконструкция ТП №525 с заменой силового трансформатора 800 кВА на 1 000 кВА (ул.Партизана Железняка, 24В - ЗАО "Красноярскгеофизика") (Д№20.24.622.10 от 28.10.2010) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102_КЭ | Реконструкция ТП 10/0,4кВ №583 с заменой трансформаторов 2х400 на 2х1000 кВА (ООО "Владко" (Д№20.24.23927.11 от 18.11.2011) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103_КЭ | Реконструкция яч.№7 в ЗРУ-6кВ РП №162 с заменой масляного выключателя на выкуумный (ООО "Интек")(Д№20.24.20352.10 от 13.12.2010) | Красноярскэнерго | 0.01 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.0098 | 0 | -0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104_КЭ | Реконструкция ТП №264 (замена пяти ячеек КСО 3 на семь ячеек КСО 386). Реконструкция ТП №286 (установка 3-х дополнительных ячеек) (г. Красноярск, ул. Мечникова - Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ)(Д№20.24.19584.10 от 09.03.2011) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_ЧЭ | Реконструкция ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111_ЧЭ | А/д Байкал. Строительство объектов электроснабжения базовых станций сотовой связи вдоль автодороги М-55 "Байкал" | Читаэнерго | 40.6896 | 0 | 40.6896 | 0 | 0 | 36.321 | 0 | 36.3054 | 0 | 0.015644 | -4.3685 | 0 | -4.3842 | 0 | 0.015644 | 1.2388 | 0 | 1.2232 | 0 | 0.015644 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111_ОЭ | Реконструкция объектов для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителей по индивидуальным проектам (заявители ООО "Сибагрохолдинг", МБДОУ Знаменский детский сад "Малыш") | Омскэнерго | 0.681 | 0.491 | 0.19 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | -0.491 | 0.491 | 0 | 0 | 0.559 | 0.409 | 0.14522 | 0 | 0.0047834 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41_КЭ | Реконструкция ТП, КТПН с заменой силовых трансформаторов, (нагрузка от 15 до 100 кВт)(Д№20.24.3148.12 от 23.04.2012) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42_КЭ | Реконструкция ТП 10 кВ, (нагрузка от 15 до 100 кВт) (Д№20.24.2031.11 от 30.08.2011) | Красноярскэнерго | 0.017041 | 0.01372 | 0 | 0 | 0.0033213 | 0.50404 | 0.472 | 0 | 0 | 0.032041 | 0.487 | 0.45828 | 0 | 0 | 0.02872 | 0.451 | 0 | 0.421 | 0 | 0.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43_КЭ | Реконструкция РУ 6 кВ ТП №488 для технологического присоединения ООО "Алькон"(Д№20.24.24559.11 от 23.11.2011) | Красноярскэнерго | 0.85428 | 0 | 0.8372 | 0 | 0.017086 | 0.88928 | 0 | 0.888 | 0 | 0.001283 | 0.035 | 0 | 0.050803 | 0 | -0.015803 | 0.764 | 0 | 0.752 | 0 | 0.012 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111_КЭ | Реконструкция ВЛЭП 10 кВ (протяженностью 400 м), совместная подвеска ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ, (протяженностью 250 м) с установкой новой КТПН 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 400 кВА - 1 шт. Казанин В.В., Сазонов А.В. (20.24.18286.10 от 11.05.2010) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52_ЧЭ | Реконструкция ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30_КуЭ_п | Технологическое присоединение льготников в Кемеровском,Новокузнецком,Чебулинском,Топкинском,Прокопьевском,Промышленовском районах | Кузбассэнерго | 0.001 | 0 | 0.00048 | 0.0005 | 2e-05 | 212.3622 | 0 | 208.115 | 0 | 4.2472 | 212.3612 | 0 | 208.1145 | -0.0005 | 4.2472 | 171.3925 | 1.637 | 157.3655 | 8.16 | 4.23 |  |  |  |  | 2014 | 25 | КТП-ВВ-250/6/0,4 УХЛ1-ТМГ250 - 38 шт. | 14.126 | 2014 | 15 | П29, А29, УА29, СВ-5-3, СВ95-5 | СИП-2 3*70+1*70 | 165.589
19_ХЭ | Реконструкция сетей для ТП льготных потребителей | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46_КЭ | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории). | Красноярскэнерго | 15.0273 | 1.0519 | 13.6748 | 0 | 0.30055 | 65.1143 | 0 | 1.755 | 41.979 | 21.3803 | 50.087 | -1.0519 | -11.9198 | 41.979 | 21.0797 | 68.32 | 2.8 | 2.004 | 36.571 | 26.945 |  |  |  |  | 2014 | 15 | ТМГ 100, ТМГ 250, ТМГ 400 ,ТМГ 630 (26шт.) | 11.773 | 2014 | 15 | деревянные | СИП 4 4х70, СИП 4 1х16, АС-35, СИП 4 4х35, СИП 4 4х16, СИП 2 3х50, СИП 2 1х54,6, СИП 2 1х16, АВБбШв-1 4х95, СИП 2 3х70 | 94.924
112_КЭ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от оп.№1 до оп.№5/4 н/в района №2 ТП №45 по ул. Эвенкийская (протяженностью 320 м). Рожкова Н.А., Ерашов А.А., Калинов Г.Г. (20.24.18534.10 от 07.06.2010) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с.Верх-Карагуж Майминского района РА | ГАЭС | 1.182 | 1.182 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0.846 | 0 | 0 | 0.043 | -0.293 | -0.336 | 0 | 0 | 0.043 | 0.76 | 0.717 | 0 | 0 | 0.043 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57_ЧЭ | Расширение просек ВЛ 6-10 кВ | Читаэнерго | 3.045 | 0 | 2.9537 | 0 | 0.09126 | 1.138 | 0 | 0.16468 | 0 | 0.97332 | -1.907 | 0 | -2.7891 | 0 | 0.88206 | 1.1131 | 0 | 0.13976 | 0 | 0.97332 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112_ЧЭ | Реконструкция распределительных сетей в г. Чита | Читаэнерго | 5.4111 | 0.826 | 4.2322 | 0 | 0.35292 | 11.3834 | 0.826 | 9.4483 | 0 | 1.1091 | 5.9722 | 0 | 5.216 | 0 | 0.7562 | 9.7899 | 0.64884 | 8.0319 | 0 | 1.1091 |  |  |  |  | 2014 | 35 | 1*ТМГ-630-10/,04; 1*ТМГ400 | 1.03 | 2014 | 30 | ж/б | СИП | 4.636
14_БЭ | Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) | Бурятэнерго | 2.005 | 0 | 1.996 | 0 | 0.009 | 3.068 | 0 | 2.859 | 0 | 0.209 | 1.063 | 0 | 0.863 | 0 | 0.2 | 2.895 | 0 | 2.88 | 0 | 0.015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86_БЭ | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.Т-3 «Светлый» (вынос опор) (СО 3.202) | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0.081 | 0 | 0.19 | 0.271 | 0 | 0.081 | 0 | 0.19 | 0.271 | 0 | 0.081 | 0 | 0.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214_КЭ | Реконструкция ВКЛ-10 кВ ф.1603, ВКЛ-10кВ ф.1610 от ПС16 «Пролетарская» до РП119» по СОГЛАШЕНИЮ № 41.2400.13499.13 от 25 декабря 2013г. с ООО «Енисейлесстроем» | Красноярскэнерго | 0.34047 | 0.095 | 0.24056 | 0 | 0.0049093 | 0.118 | 0.112 | 0 | 0 | 0.006 | -0.22247 | 0.017 | -0.24056 | 0 | 0.0010907 | 0.4045 | 0.095 | 0.298 | 0 | 0.011505 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215_КЭ | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.40-02 с. Д.Мост (замена деревянных опор на ж/б с заменой провода АС-35,50 на АС-70) Абанский РЭС. | Красноярскэнерго | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_ХЭ | Реконструкция ВЛ6-10кВ с расширением просек | Хакасэнерго | 1.794 | 0 | 1.741 | 0 | 0.053044 | 1.1486 | 0 | 1.1486 | 0 | 0 | -0.64541 | 0 | -0.59237 | 0 | -0.053044 | 0.97322 | 0 | 0.97322 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216_КЭ | «Реконструкция ВЛЭП напряжением 10 кВ фидер 64-2 (оп. 1-86) от ПС 35/10 кВ «Дрокино» №64 до ТП 64-2-3, 64-2-9 с отпайками на ТП 64-2-10, 64-2-6 , ВЛЭП напряжением 10 кВ фидер 64-5 (оп. 1-31) от ПС 35/10 кВ «Дрокино» №64 до ТП 64-5-1 , по СОГЛАШЕНИЮ № 36.2400.2137.11 от 19.09.2011 и Доп.Согл. № 36.2400.2137.11ДС1 от 19.12.2012г. с ООО «Красноярскнефтепродукт». | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143_КЭ | Реконструкция (переустройство) ВЛЭП 10 кВ ф.7-08, с. Заледеево. (СОГЛАШЕНИЕ № 41.2400.8265.14 от 01.08.2014 с ГКУ «ДПВ БоГЭС»)) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0.204 | 0.238 | 0.442 | 0 | 0 | 0.204 | 0.238 | 0.407 | 0 | 0 | 0.173 | 0.234 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | деревянные | СИП | 0.16
125_ХЭ | Реконструкция с выносом линии 10кВ ф. 97-01 в 9-м жилом районе г. Абакана (предписание) | Хакасэнерго | 0.41174 | 0 | 0.35292 | 0.052938 | 0.005882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41174 | 0 | -0.35292 | -0.052938 | -0.005882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ от ПС №21 "Чергинская" (21-1; 21-8) Шебалинского района РА | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал" | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18_ГАЭС | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС №16 "Чойская" Чойского района | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36_ОЭ | Установка секционирующей ячейки на ВЛ-10 кВ ф. 20 УИ | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37_ОЭ | Реконструкция ВЛ 10кВ с установкой реклоузеров на фидерах Сз-1914, Пш-1, Лз-8, Лз-5 | Омскэнерго | 3.2378 | 0 | 3.2378 | 0 | 0 | 3.244 | 0 | 3.243 | 0 | 0.001 | 0.0062364 | 0 | 0.0052364 | 0 | 0.001 | 2.849 | 0 | 2.7479 | 0 | 0.10108 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33_КуЭ_п | Реконструкция РС-04 кВ Кемеровского, Юргинского, Тисульского р-на | Кузбассэнерго | 0.044132 | 0 | 0.021183 | 0.022066 | 0.00088264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044132 | 0 | -0.021183 | -0.022066 | -0.00088264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36_КуЭ_п | Замена дефектных опор на ВЛ-10кВ Ф10-3-Т ПС Тарсьма тяг. | Кузбассэнерго | 0.93603 | 0 | 0.4493 | 0.46802 | 0.018721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93603 | 0 | -0.4493 | -0.46802 | -0.018721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37_КуЭ_п | ВЛ10кВ 10-17-Л ПС 35/10 Сосновская-Гавриловка, Таргай Замена (установка реклоузеров 2 шт) | Кузбассэнерго | 1.9584 | 0 | 0.94003 | 0.97919 | 0.039168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9584 | 0 | -0.94003 | -0.97919 | -0.039168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_КуЭ_п | Установка реклоузеров в Гурьевском (ф. 10-2-Д и ф. 10-15-З Пс Рассвет, ф. 10-15-С и ф. 10-11-М ПС Гурьевская), Ленинском (Р №1 и 2 по ф. 10-11-КМ ПС Камышинская, ф. 10-1-Т ПС Краснинская), Новокузнецком (ВЛ 10 кВ фид. 10-6-Т и фид.10-1-К от РП 10 кВ "Тальжино", ВЛ 6кВ фид. 6-6-ЗЛ от ПС 35/6 Водозабор, ВЛ 6кВ фид. Калтан-Сарбала от ТП-5 6/0,4 кВ), Прокопьевском РЭС (ВЛ 10кВ фид-11-Т от ПС 35/10 Терентьевская, ВЛ 10 кВ фид. 10-4-О, фид. 10-3-К и фид.10-2-Т от РП 10кВ Большая Талда,ВЛ 10 кВ фид. 10-15-С ПС Котинская) Промышленновский (ф. 10-4-Т ПС Торсьма-Тяговая.) | Кузбассэнерго | 8.0712 | 0 | 3.8742 | 4.0356 | 0.16142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0712 | 0 | -3.8742 | -4.0356 | -0.16142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40_КуЭ_п | Расширение просек ВЛ 6-10 кВ | Кузбассэнерго | 1.5286 | 0 | 0.73371 | 0.76428 | 0.030571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5286 | 0 | -0.73371 | -0.76428 | -0.030571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40_КуЭ | Реконструкция РС в Кемеровской области: Орджоникидзевский и Куйбышевский р-ны г.Новокузнецк | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.298 | 0 | 2.252 | 0 | 0.04596 | 2.298 | 0 | 2.252 | 0 | 0.04596 | 1.986 | 1.9463 | 0 | 0 | 0.03972 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52_АЭ | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 6-20кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Алтайэнерго | 2.9103 | 0.61242 | 2.228 | 0 | 0.06988 | 0.848 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | -2.0623 | 0.23558 | -2.228 | 0 | -0.06988 | 0.89 | 0.519 | 0.179 | 0 | 0.192 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53_АЭ | Реконструкция ВЛ -10кВ Л-52-28, Л-32-3 (установка реклоузеров 10 кВ 5 шт.) ВЛ -10кВ Л-58-8, Л-23-3, Л-11-17 (установка реклоузеров 10 кВ 4 шт.) | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54_АЭ | Реконструкция ВЛ-10 кВ для СПК Шумаково, Змеиногорского р-на Замена провода алюмин. Ас-35 на СИП, деревянных опор и деревянных с ж/б приставками на ж/б опоры. 10 кмЮЭС | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55_АЭ | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-27-12 с.Глубокое Завьяловского района (замена опор, провода, изоляции, металлооснастки), 17 км, СЭС | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56_АЭ | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ (вынос ВЛ с территории детских учебных учреждений) | Алтайэнерго | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 2.177 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 2.187 | 0 | 0 | 0.244 | 1.943 |  |  |  |  | 2014 | 30 | ТМ-60/10/0,4 Ква-1 шт. | 0.06 | 0 | 0 | анкерные ж/б опоры | СИП2-3х50+1х54,6 | 2.415
20_вн_ОЭ | Вынос участка BЛ-10кВ НК-2 с терр. жилой застройки в р.п. Кормиловка, ул. Первомайская, д.56. (согл. №41.5500.4720.14 от 13.08.2014г) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.0001654 | 0.023933 | 0.013354 | 0.0015476 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21_вн_ОЭ | Вынос участка ВЛ-10 кВ 8ТВ на нормативное расстояние от подъезд. а/д по адресу: р.п.Тевриз, ул Урожайная (согл. 41.5500.7030.14 от 25.11.14) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0.384 | 0.0003308 | 0.11961 | 0.23789 | 0.026169 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117_АЭ | Реконструкция ВЛ-10 кВ с. Фоминское Зонального р-на. Замена провода алюмин. Ас-50 на СИП, деревянных опор и деревянных с ж/б приставками на ж/б опоры. 9,031 км ВЭС | Алтайэнерго | 2.052 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 2.052 | 0 | 2.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16_БЭ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Сотниково | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62_БЭ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Турунтаево | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87_БЭ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Кяхта, м.Капчешка (вынос опор), (СО 3.202) | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0 | 0.244 | 0 | 0.4 | 0.644 | 0 | 0.244 | 0 | 0.4 | 0.644 | 0 | 0.244 | 0 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88_БЭ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ у. Бургуй, Закаменский район (вынос опор)(СО 3.202) | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_КЭ | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ для повышения качества и надежности бытового сектора | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020034 | 0 | 0 | 0 | 0.0020034 | 0.0020034 | 0 | 0 | 0 | 0.0020034 | 0.0021638 | 0 | 0 | 0 | 0.0021638 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115_КЭ | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ п. Покровка, п. Николаевка, п. Торгашино, п. Суворовский. | Красноярскэнерго | 0.041 | 0 | 0.04018 | 0 | 0.00082 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | -0.04018 | 0 | 0.04018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89_БЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Новоселенгинск | Бурятэнерго | 0.58 | 0.561 | 0 | 0 | 0.019 | 0.926 | 0.76 | 0 | 0 | 0.166 | 0.346 | 0.199 | 0 | 0 | 0.147 | 0.81 | 0.76 | 0 | 0 | 0.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82_ОЭ | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ с применением СИП | Омскэнерго | 13.916 | 0 | 13.916 | 0 | 0 | 14.047 | 0 | 14.047 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой 2-х дополнительных ТП 250 кВа на ф.31-04 и строительством двух отпаек ВЛ-10 кВ с совместной подвеской СИП-0,4 кВ общей протяженностью 1 км., ул. Набережная в с. Очуры | Хакасэнерго | 1.9799 | 0 | 0.62096 | 1.1846 | 0.17434 | 4.9863 | 0 | 0 | 1.264 | 3.7223 | 3.0064 | 0 | -0.62096 | 0.079425 | 3.548 | 5.201 | 0 | 0 | 1.071 | 4.13 |  |  |  |  | 2014 | 20 лет | 2 шт. ТМГ | 0.65 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 3.625
33_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП10-11-001, протяженностью 2.774км с заменой провода А-25, А-35 на СИП, г.Черногорск ул.Квартальная | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ- 1км., со строительством ВЛ-10 кВ1км. ТП-160 кВА/10/0,4 кВ, с.Шира ул. Кравченко, Вокзальная, | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133_ХЭ | ЦП по автоматизации распределительных электрических сетей 1-20кВ (установка реклоузеров) филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.101 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134_ХЭ | Реконструкция ВЛ 0,4кВ для освещения ВЛ-110кВ С-328 (замена опоры № 55) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.092 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54_ХЭ | Реконструкция сетей 10-0.4кВ в сНижние Сиры (ТП100кВа - 1шт., ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, ул.Советская, ТП-88-14-09, Л2) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55_ХЭ | Реконструкция сетей 10/0.4кВ в сАнчул ТП100кВа - 1шт. ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ , ул. Набережная,Советская, ТП 68-08-04, Л2) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-13 с заменой вводов (16шт.), г.Черногорск ул. Загородняя, Республиканская | Хакасэнерго | 0.805 | 0 | 0.3815 | 0.40656 | 0.01694 | 0.805 | 0 | 0.75 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.3685 | -0.40656 | 0.03806 | 0.428 | 0 | 0.38951 | 0 | 0.038494 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 0.12
104_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-10 ф.3 от оп.28 с заменой вводов (11шт.), г.Черногорск ул. Социалистическая | Хакасэнерго | 0.2141 | 0 | 0.027763 | 0.17889 | 0.0074537 | 0.182 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | -0.032105 | 0 | 0.15424 | -0.17889 | -0.0074537 | 0.182 | 0 | 0.182 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 0.249
105_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 10-11-01 ф.4 с заменой вводов (65шт.), г.Черногорск ул. Гоголя | Хакасэнерго | 1.3623 | 0 | 0.43056 | 0.89444 | 0.037268 | 2.708 | 0 | 1.61 | 0 | 1.098 | 1.3457 | 0 | 1.1794 | -0.89444 | 1.0607 | 1.2418 | 0 | 1.1577 | 0 | 0.084129 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 1.859
106_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 10-11-001 ф.4 с заменой вводов (30шт.), г.Черногорск ул. Кирова | Хакасэнерго | 0.14705 | 0 | 0.14027 | 0 | 0.0067761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14705 | 0 | -0.14027 | 0 | -0.0067761 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 лет | 1 шт. ТМГ | 0.4 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 0.01
107_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 40-16-26 с заменой ТП 6/0.23 на 6/0.4 с заменой вводов (63шт.), г.Черногорск ул. Яковлева | Хакасэнерго | 1.1176 | 0 | 1.0553 | 0 | 0.062255 | 0.882 | 0 | 0.858 | 0 | 0.024 | -0.23558 | 0 | -0.19732 | 0 | -0.038255 | 0.66999 | 0 | 0.64572 | 0 | 0.024273 |  |  |  |  | 2014 | 20 лет | 2 шт. ТМГ | 0.8 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 1.499
108_ХЭ | Реконструкция ВЛ-10кВ 0,6км. ТП-400 кВА/10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ 0,7км., с. Шира ул. Элеваторная, пер. Элеваторный | Хакасэнерго | 2.8234 | 0 | 1.1293 | 1.6263 | 0.067761 | 2.78 | 0 | 2.626 | 0 | 0.154 | -0.04336 | 0 | 1.4967 | -1.6263 | 0.086239 | 2.3663 | 0 | 2.2965 | 0 | 0.069849 |  |  |  |  | 2014 | 20 лет | 1 шт. ТМГ | 0.4 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 1.588
109_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, с. Шира ул. Каменская, Щукина | Хакасэнерго | 1.7375 | 0 | 0.59938 | 1.0926 | 0.045527 | 1.709 | 0 | 1.616 | 0 | 0.093 | -0.028543 | 0 | 1.0166 | -1.0926 | 0.047473 | 1.4622 | 0 | 1.3697 | 0 | 0.092528 |  |  |  |  | 2014 | 20 лет | 1 шт. ТМГ | 0.4 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 0.928
110_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 10-11-02 строительство ВЛ-10 кВ (СИП-3 3*95 с совместной подвеской СИП-2 3*70+1*70+1*25 на ж/б оп), строительство ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*25 на ж/б оп), установка ТП-250 кВА /10/0,4 кВ, монтаж вводов 95 шт СИП-2 2*16 - однофазные, г.Черногорск 9 пос ул. Лазо, Кирова, Гоголя, Стахановская | Хакасэнерго | 0.4235 | 0 | 0.33823 | 0 | 0.085273 | 0.096 | 0 | 0.087 | 0 | 0.009 | -0.3275 | 0 | -0.25123 | 0 | -0.076273 | 0.258 | 0 | 0.23587 | 0 | 0.022132 |  |  |  |  | 2014 | 20 лет | 1 шт. ТМГ | 0.63 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 2.2763
111_ХЭ | Реконструкция сетей 6-0.4кВ п.Нижняя Тёя ТП89-05-07 и установкой доп ТП 160кВА, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. Л1 ул.Целинная | Хакасэнерго | 2.7598 | 0 | 1.5628 | 1.1091 | 0.087881 | 2.213 | 0 | 2.041 | 0 | 0.172 | -0.54683 | 0 | 0.47819 | -1.1091 | 0.084119 | 1.9021 | 0 | 1.7299 | 0 | 0.17216 |  |  |  |  | 2014 | 20 лет | 1 шт. ТМГ | 0.16 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 1.6931
112_ХЭ | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ул.Майская, ТП111-02-10, Л1, Л2 | Хакасэнерго | 2.2634 | 0 | 0.93153 | 1.2786 | 0.053275 | 2.193 | 0 | 1.952 | 0 | 0.241 | -0.070394 | 0 | 1.0205 | -1.2786 | 0.18773 | 1.924 | 0 | 1.7174 | 0 | 0.20663 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113_ХЭ | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ТП111-02-09, Л1, Л2 | Хакасэнерго | 2.2516 | 0 | 0.9105 | 1.2875 | 0.053645 | 1.377 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | -0.87463 | 0 | -0.9105 | 0.089519 | -0.053645 | 1.9139 | 0 | 1.3467 | 0 | 0.56716 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114_ХЭ | Реконструкция сетей 10-0,4кВ в с.Верх Аскиз ТП 11-03-07 Л1,Л2, | Хакасэнерго | 6.202 | 0 | 3.6848 | 2.3765 | 0.14069 | 6.291 | 0 | 4.601 | 0 | 1.69 | 0.089 | 0 | 0.91616 | -2.3765 | 1.5493 | 3.631 | 0 | 2.6005 | 0 | 1.0305 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП15-1018 с заменой вводов (23шт.),г.Черногорск ул. Ачинская | Хакасэнерго | 0.76819 | 0 | 0.44555 | 0.30728 | 0.015364 | 0.653 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | -0.11519 | 0 | 0.20745 | -0.30728 | -0.015364 | 0.6534 | 0 | 0.6534 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 лет | 1 шт. ТМГ | 0.25 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 0.5653
130_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП03-07-81 с заменой вводов (10шт.), г.Черногорск ул. Дзержинского | Хакасэнерго | 0.55997 | 0 | 0.32478 | 0.22399 | 0.011199 | 0.518 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | -0.041966 | 0 | 0.19322 | -0.22399 | -0.011199 | 0.51826 | 0 | 0.51826 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 0.7514
131_ХЭ | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-14 с заменой вводов (27шт.), г.Черногорск ул. Горняцкая, Алтайская | Хакасэнерго | 0.45644 | 0 | 0.26474 | 0.18258 | 0.0091289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45644 | 0 | -0.26474 | -0.18258 | -0.0091289 | 0.388 | 0 | 0.35268 | 0 | 0.035317 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 0.4646
44_ХЭ | Реконструкция ВЛ-10кВ 0,4км, ТП-250 кВА/10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ 2,18км., п. Туим, ул. Северная, Крестьянская | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.19894 | 0.17898 | 0 | 0 | 0.019961 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58_ЧЭ | Реконструкция распределительных сетей | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118_АЭ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП | Алтайэнерго | 0.629 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53_КуЭ_п | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-2-П от ПС 110 кВ Промышленная- тяговая (Замена опор и провода на СИП - 15 км) | Кузбассэнерго | 0.72835 | 0 | 0.34961 | 0.36418 | 0.014567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72835 | 0 | -0.34961 | -0.36418 | -0.014567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54_КуЭ_п | Реконструкция ВЛ -10-0,4 кВ и ТП с. Ваганово Промышленновского района (ВЛ 10 кВ -15,2 км; ВЛ 0,4 кВ -20,3 км; и ТП - 17 шт.(2 шт. 100 кВА, 3шт. 160 кВА, 1шт. 250 кВА, 5 шт. 400 кВА и 1 шт. 630 кВА) | Кузбассэнерго | 1.2113 | 0 | 0.58144 | 0.60566 | 0.024227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2113 | 0 | -0.58144 | -0.60566 | -0.024227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55_КуЭ_п | Реконструкция ВЛ -10-0,4 кВ и ТП с. Пор-Искитим Промышленновского района (ВЛ 10 кВ -3,8 км; ВЛ 0,4 кВ -14,04 км; и ТП - 6 шт.(2шт 100 кВА, 2шт. 160 кВА, 2шт. 250 кВА) | Кузбассэнерго | 1.2065 | 0 | 0.57912 | 0.60325 | 0.02413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2065 | 0 | -0.57912 | -0.60325 | -0.02413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137_КуЭ | КШУ Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-14 Ф-10-2-У Промышленовский район, сов.Октябрьский; от ТП-27 Ф-10-14-Мк Промышленовский район д.Калинкино | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8725 | 0 | 2.8151 | 0 | 0.057451 | 2.8725 | 0 | 2.8151 | 0 | 0.057451 | 3.969 | 0 | 3.8896 | 0 | 0.07938 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | СВ-95-5 | СИП2 3х50+1х70+1х25 СИП4 2х16 СИП4 4х16 | 5.04
50_КЭ | Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г.: Советский РЭС | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19_вн_ОЭ | Реконструкция КЛ-10кВ к ПНС 8,9 | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60_ХЭ | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-26 до РТП-03А и РП-3 с перезаводом КЛ-10 кВ на ПС Рассвет | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116_КЭ | Замена участков кабельных линий 6(10) кВ с восстановлением благоустройства (программа развития кабельных сетей города Красноярска на 2010-2015гг). 2011 г.: Ленинский РЭС | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146_КЭ | Реконструкция КЛ 10 кВ по соглашению № 41.2400.9498.13 , КЛ 10 кВ от ПС 122 "Северная" до РП 129. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | Кабельная линия | 2ААБл-10 (3х240) | 0.1
60_АЭ | Реконструкция РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), цэс | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56_КЭ | Приобретение цифровых фиксирующих приборов и РАС для оснащения ПС 110 кВ Бородинская, Нагорная, Уяр-городская, Енисейская, Кеть, Тамтачет, Заледеево, Новохайская, Болтурино | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0.127 | 0.02 | 0.147 | 0 | 0 | 0.127 | 0.02 | 0.142 | 0 | 0 | 0.124 | 0.018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201_КЭ | Оснащение ПС 110 кВ Березовка, Уяр Городская, Заозерновская устройствами АОСН | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.013 | 0.037 | 0.05 | 0 | 0 | 0.013 | 0.037 | 0.048 | 0 | 0 | 0.011 | 0.037 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86_ОЭ | Реконструкция подстанций с установкой регистраторов аварийных событий: ПС Сельская, Кировская, Тюкалинская | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115_ОЭ | Реконструкция ПС 110/10кВ Ингалы с монтажом панелей защит СВ-110 | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.086608 | 0 | 0 | 0.0033919 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73_ОЭ_П | Реконструкция подстанций с заменой устаревших РЗ на МПРЗА Колосовка, Знаменка, Саргатская, Новокормиловская | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77_ОЭ_П | Обновление ПАК системы АСУТП ПС Прибрежная | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140_КуЭ_п | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ КФЗ-НКАЗ на ПС КФЗ-2 | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099603 | 0 | 0.097611 | 0 | 0.0019921 | 0.099603 | 0 | 0.097611 | 0 | 0.0019921 | 0.094034 | 0 | 0 | 0 | 0.094034 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141_КуЭ_п | Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС 35-110 кВ в кол-ве 14 шт.: 2014: ПС Абашевская 1-2, Луговая, Фильтровальная 2014-2015: ПС Шахта 13, ПС РМк, ПС Мысковская 2016: Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор, Зенковская, Орджоникидзевская, Сидоровская, Грамотеинская 3/4, Вахрушевская (ПИР в 2014) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5545 | 0 | 0.54341 | 0 | 0.01109 | 0.5545 | 0 | 0.54341 | 0 | 0.01109 | 0.26251 | 0.25726 | 0 | 0 | 0.0052502 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46_КуЭ | Реконструкция оперативных блокировок (реконструкция защит с заменой на микропроцессорные) на ПС 110 кВ: 2014 - ПС Ширпотреб 2014-2015 - ПС Новобайдаевкая, Мысковская | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0.6027 | 0 | 0.0123 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81_КуЭ | Установка регистраторов аварийных событий на ПС 110 кВ в в количестве 5 шт: 2014: Анжерская, Новоленинская, 2015: Прокопьевская, Афонинская, Краснобродская | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92446 | 0 | 0.90597 | 0 | 0.018489 | 0.92446 | 0 | 0.90597 | 0 | 0.018489 | 0.88565 | 0 | 0.86793 | 0 | 0.017713 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51_КуЭ | Оснащение ПС 35-110 кВ в кол-ве 27 шт. средствами телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения 2016: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2017: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2018: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41462 | 0.40633 | 0 | 0 | 0.0082924 | 0.41462 | 0.40633 | 0 | 0 | 0.0082924 | 0.41362 | 0.16 | 0.24853 | 0 | 0.0050924 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52_КуЭ | Телемеханизация подстанций ПС 110 кВ Восточная-1 и Восточная-2 для передачи телеметрической информации в филиал ОАО "СО ЕЭС" Кузбасское РДУ | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59722 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 0.59722 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 0.59722 | 0.258 | 0.32727 | 0 | 0.011944 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229_КЭ | «Оргнизция телемеханики, каналов связи, охранной сигнализации при оптимизации ОТУ на Сухобузимском, Минусинском, Пировском, Рыбинском, Партизагском РЭС. (Приказ №580-пр от 07.07.2014г.)» | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65_АЭ | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78_ОЭ_П | Приведение системы телемеханики к требованиям НТД ПС Тара, Сельская (замена измерительных трансформаторов) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79_ОЭ_П | Приведение системы телемеханики к требованиям НТД ПС Горьковская, Саргатская (замена измерительных трансформаторов) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81_ОЭ_П | Телемеханизаця ПС: ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110/10 кВ Сибзавод, ПС 110 кВ Новокормиловская, ПС 110 кВ Новомарьяновская, ПС 110 кВ Таврическая | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30_ГАЭС | Создание автоматизированных рабочих мест оперативного персонала РЭС ( 2013г. Усть-Канский РЭС, Шебалинский РЭС; 2014г -Улаганский РЭС, Кош-Агачский УЭС) | ГАЭС | 2.86 | 0 | 1.699 | 1.104 | 0.057 | 2.86 | 0 | 1.734 | 1.104 | 0.022 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | -0.035 | 1.071 | 0 | 0.113 | 0.936 | 0.022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66_АЭ | Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС | Алтайэнерго | 0.11999 | 0 | 0 | 0 | 0.11999 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.0060072 | 0 | 0 | 0 | 0.0060072 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62_КуЭ_п | Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в РЭС филиала: Панфиловский, Гурьевский, Новокузнецкий, Прокопьевский | Кузбассэнерго | 7.1278 | 0 | 3.4214 | 3.5639 | 0.14256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1278 | 0 | -3.4214 | -3.5639 | -0.14256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63_КуЭ_п | Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в Тисульский, Трудоармейский, Инской, Мысковский, Осинниковский РЭС | Кузбассэнерго | 0.94483 | 0 | 0.45352 | 0.47241 | 0.018897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94483 | 0 | -0.45352 | -0.47241 | -0.018897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64_КуЭ_п | Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в ОДС Центра | Кузбассэнерго | 1.1033 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0.11466 | 0 | 0.00234 | -0.9863 | -1.1033 | 0.11466 | 0 | 0.00234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65_КуЭ_п | Организация автоматизированных рабочих мест (АРМ) инженера СРЗА в ТЦ | Кузбассэнерго | 1.8656 | 0 | 0.89548 | 0.93279 | 0.037312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8656 | 0 | -0.89548 | -0.93279 | -0.037312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117_КЭ | Замена и модернизация диспетчерских щитов в РЭС (Рыбинский, Березовский, Назаровский, Шушенский, Боготольский, Большеулуйский, Богучанский, Канский, Нижнеингашский, Абанский, Дзержинский, Иланский, Тасеевский, Минусинский, Краснотуранский, Каратузский, Курагинский, Идринский, Ермаковский, Дивногорский, Емельяновский, Сухобузимский, Большемуртинский, Уярский, Ирбейский, Партизанский, Саянский, Шалинский, Балахтинский, Новоселовский, Ужурский, Шарыповский, Казачинский, Пировский, Енисейский). Итого: 36 штук. | Красноярскэнерго | 0.221 | 0 | 0.21658 | 0 | 0.00442 | 0.277 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.06042 | 0 | -0.00442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67_АЭ | Создание инженерных систем серверых в ИА и ПО с модернизацией системы бесперебойного гарантированного электроснабжения СДТУ в ИА | Алтайэнерго | 5.6344 | 0 | 5.4852 | 0 | 0.14918 | 5.184 | 0 | 4.775 | 0 | 0.409 | -0.45036 | 0 | -0.71018 | 0 | 0.25982 | 7.582 | 0 | 7.163 | 0 | 0.419 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77_ХЭ | Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82_ОЭ_П | Приобретение оборудования для организации технологической связи | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111_ИА | ИА МРСК Строительство узла связи КМСС | ИА МРСК | 5: 0
118_КЭ | Организация цифровых каналов связи с ПС 110кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС Вознесенка, ПС ПП Боготольский, ПС Миндерла. ПС Б.Мурта, ПС Бородинская, ПС Рыбинская, ПС Уярская, ПС Солянка, РП 89) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68_ЧЭ | Создание технологической связи для нужд ОДГ Оноского РЭС, ОДГ Забайкальского РЭС, ОДГ Оловянинского РЭС. Организация технологических каналов связи и каналов передачи данных между ПС 110 кВ Калангуй и ПС 110 кВ Балей | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 1.7667 | 0 | 0 | 0.21426 | 1.981 | 1.7667 | 0 | 0 | 0.21426 | 1.6925 | 1.4783 | 0 | 0 | 0.21426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132_КуЭ | ПС Воинская,ПС Зречная,ПС Полысаевская-3, ПС Шахтовая, ПС Плотниковская. Реконструкция СДТУ | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0018 | 0.99946 | 16.6423 | 0 | 0.36004 | 18.0018 | 0.99946 | 16.6423 | 0 | 0.36004 | 0.864 | 0.847 | 0 | 0 | 0.017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129_КуЭ_п | Реконструкция СДТУ ПС Космическая, Чеболсинская, РМК, Орджоникидзевская, Осинниковская | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16537 | 0 | 0.16206 | 0 | 0.0033074 | 0.16537 | 0 | 0.16206 | 0 | 0.0033074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12_ИА | ИА МРСК Модернизация оборудования ВКС( резервное лезвие сервера, сервер видеозаписи, сервер управления TelePresence Management Suite) | ИА МРСК | 5: 0
124_АЭ | Создание кабельной канализации между офисными зданиями ИА филиала "АЭ" | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125_АЭ | Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36_ГАЭС | ИА МРСК Реконстр. ЦОД в части оснащ. СГЭ на основе ДГУ | ГАЭС | 0.166 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0.16577 | 0 | 0.16577 | 0 | 0 | -0.00022627 | 0 | -0.00022627 | 0 | 0 | 0.13009 | 0 | 0.13009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_ГАЭС | ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | ГАЭС | 1.1906 | 0 | 1.1906 | 0 | 0 | 1.3942 | 0 | 0 | 0.48522 | 0.90897 | 0.20354 | 0 | -1.1906 | 0.48522 | 0.90897 | 0.80161 | 0 | 0 | 0 | 0.80161 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73_ГАЭС | ИА МРСК Реконстр. ЦОД в части оснащ. системой пожаротушения | ГАЭС | 0.011313 | 0 | 0.011313 | 0 | 0 | 0.013692 | 0 | 0.013692 | 0 | 0 | 0.0023786 | 0 | 0.0023786 | 0 | 0 | 0.013459 | 0 | 0.013459 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61_ГАЭС | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | ГАЭС | 0.5282 | 0 | 0.05282 | 0.47538 | 0 | 0.522 | 0 | 0.477 | 0 | 0.045 | -0.006204 | 0 | 0.42418 | -0.47538 | 0.045 | 0.449 | 0 | 0.404 | 0 | 0.045 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84_ГАЭС | Оснащение транспортных средств тахографами (приказа Минтранса России №273 от 21.08.2013г, и на основании письма ОАО «МРСК Сибири» № 1/548-фил-пер от 03.03.2014г ) | ГАЭС | 0.458 | 0 | 0.071 | 0.378 | 0.009 | 0.458 | 0 | 0.45 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.379 | -0.378 | -0.001 | 0.389 | 0 | 0.381 | 0 | 0.008 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83_ГАЭС | ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем | ГАЭС | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016306 | 0 | 0.016 | 0.0003059 | 0 | 0.0003059 | 0 | 0 | 0.0003059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600_КЭ | ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем | Красноярскэнерго | 0.28075 | 0 | 0.28075 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0.278 | 0.003 | 0 | 0.00024804 | 0 | -0.002752 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62_КЭ | ИА МРСК Реконстр. ЦОД в части оснащ. СГЭ на основе ДГУ | Красноярскэнерго | 1.7752 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 1.3323 | 0 | 1.3323 | 0 | 0 | -0.44297 | 0 | -0.44297 | 0 | 0 | 1.0661 | 0 | 1.0661 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64_КЭ | ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | Красноярскэнерго | 12.7331 | 0 | 12.7331 | 0 | 0 | 11.5512 | 0 | 0 | 3.9762 | 7.575 | -1.1819 | 0 | -12.7331 | 3.9762 | 7.575 | 6.6804 | 0 | 0 | 0 | 6.6804 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120_КЭ | ИА МРСК Реконстр. ЦОД в части оснащ. системой пожаротушения | Красноярскэнерго | 0.12099 | 0 | 0.12099 | 0 | 0 | 0.1122 | 0 | 0.1122 | 0 | 0 | -0.0087855 | 0 | -0.0087855 | 0 | 0 | 0.11293 | 0 | 0.11293 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99_ХЭ | ИА Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | Хакасэнерго | 0.291 | 0 | 0.0291 | 0.2619 | 0 | 0.1858 | 0 | 0 | 0.1858 | 0 | -0.1052 | 0 | -0.0291 | -0.0761 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82_КЭ | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | Красноярскэнерго | 5.588 | 0 | 0.03776 | 5.5502 | 0 | 5.319 | 0 | 5.036 | 0 | 0.283 | -0.269 | 0 | 4.9982 | -5.5502 | 0.283 | 4.551 | 0 | 4.268 | 0 | 0.283 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600_ЧЭ | ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем | Читаэнерго | 0.0018775 | 0 | 0.0018775 | 0 | 0 | 0.10575 | 0 | 0.104 | 0.0017513 | 0 | 0.10387 | 0 | 0.10212 | 0.0017513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74_ЧЭ | ИА МРСК Реконстр. ЦОД в части оснащ. СГЭ на основе ДГУ и модернизации системы кондиционирования | Читаэнерго | 1.2111 | 0 | 1.2111 | 0 | 0 | 0.84659 | 0 | 0.84659 | 0 | 0 | -0.36454 | 0 | -0.36454 | 0 | 0 | 0.72806 | 0 | 0.72806 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76_ЧЭ | ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | Читаэнерго | 8.687 | 0 | 8.687 | 0 | 0 | 7.8558 | 0 | 0 | 2.7155 | 5.1403 | -0.83117 | 0 | -8.687 | 2.7155 | 5.1403 | 4.5594 | 0 | 0 | 0 | 4.5594 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114_ЧЭ | ИА МРСК Реконстр. ЦОД в части оснащ. системой пожаротушения | Читаэнерго | 0.082541 | 0 | 0.082541 | 0 | 0 | 0.076624 | 0 | 0.076624 | 0 | 0 | -0.0059166 | 0 | -0.0059166 | 0 | 0 | 0.077059 | 0 | 0.077059 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87_ЧЭ | Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | Читаэнерго | 2.133 | 0 | 0.2133 | 1.9197 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | -1.842 | 0 | -0.2133 | -1.9197 | 0.291 | 1.7198 | 0 | 0 | 0 | 1.7198 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133_КуЭ | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения системой пожаротушения | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073739 | 0 | 0.073739 | 0 | 0 | 0.073739 | 0 | 0.073739 | 0 | 0 | 0.074229 | 0 | 0.074229 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79_ОЭ | ИА МРСК Реконстр. ЦОД в части оснащ. СГЭ на основе ДГУ и модернизации системы кондиционирования | Омскэнерго | 1.3936 | 0 | 1.3936 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 1.0044 | 0 | 0 | -0.38921 | 0 | -0.38921 | 0 | 0 | 0.86588 | 0 | 0.86588 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118_ОЭ | ИА МРСК Реконстр. ЦОД в части оснащ. системой пожаротушения | Омскэнерго | 0.094979 | 0 | 0.094979 | 0 | 0 | 0.091129 | 0 | 0.091129 | 0 | 0 | -0.0038502 | 0 | -0.0038502 | 0 | 0 | 0.091658 | 0 | 0.091658 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58_ОЭ | ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | Омскэнерго | 9.9961 | 0 | 9.9961 | 0 | 0 | 9.3424 | 0 | 0 | 3.2295 | 6.1129 | -0.65367 | 0 | -9.9961 | 3.2295 | 6.1129 | 5.423 | 0 | 0 | 0 | 5.423 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117_ОЭ | ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем | Омскэнерго | 0.1275 | 0 | 0.1275 | 0 | 0 | 0.13008 | 0 | 0.128 | 0.0020831 | 0 | 0.0025831 | 0 | 0.0005 | 0.0020831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81_ОЭ | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | Омскэнерго | 1.959 | 0 | 0.1959 | 1.7631 | 0 | 1.485 | 0 | 1.259 | 0 | 0.226 | -0.474 | 0 | 1.0631 | -1.7631 | 0.226 | 1.304 | 0 | 1.2586 | 0 | 0.045356 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130_ОЭ | Установка регистраторов параметров на автомобильных кранах | Омскэнерго | 1.3764 | 0 | 0 | 1.3764 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | -0.32339 | 0 | 0 | -1.3764 | 1.053 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0.943 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64_БЭ | ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем | Бурятэнерго | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.096232 | 0 | 0 | 0.0012322 | 0.095 | 0.0012322 | 0 | -0.095 | 0.0012322 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55_БЭ | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения СГЭ на основе ДГУ | Бурятэнерго | 0.808 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0.59406 | 0 | 0.59406 | 0 | 0 | -0.21394 | 0 | -0.21394 | 0 | 0 | 0.51242 | 0 | 0.51242 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24_БЭ | ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | Бурятэнерго | 5.796 | 0 | 5.796 | 0 | 0 | 5.5273 | 0 | 0 | 1.9112 | 3.6161 | -0.26869 | 0 | -5.796 | 1.9112 | 3.6161 | 3.2083 | 0 | 0 | 0 | 3.2083 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56_БЭ | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | Бурятэнерго | 2.355 | 0 | 0.236 | 2.119 | 0 | 2.092 | 0 | 2.092 | 0 | 0 | -0.263 | 0 | 1.856 | -2.119 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66_БЭ | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения системой пожаротушения | Бурятэнерго | 0.055 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0.053929 | 0 | 0.053929 | 0 | 0 | -0.0010709 | 0 | -0.0010709 | 0 | 0 | 0.054218 | 0 | 0.054218 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_ИА | ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем | ИА МРСК | 5: 0
4_ИА | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения системой пожаротушения | ИА МРСК | 5: 0
5_ИА | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения СГЭ на основе ДГУ | ИА МРСК | 5: 0
6_ИА | ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | ИА МРСК | 5: 0
119_КуЭ_п | Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | Кузбассэнерго | 14.988 | 0 | 7.1942 | 7.494 | 0.29976 | 7.5637 | 0 | 0 | 2.6132 | 4.9505 | -7.4243 | 0 | -7.1942 | -4.8808 | 4.6507 | 4.3908 | 0 | 0 | 0 | 4.3908 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120_КуЭ_п | ИА МРСК Оснащение специальной техники системой спутникового мониторинга транспорта | Кузбассэнерго | 1.654 | 0 | 0.79392 | 0.827 | 0.03308 | 1.9171 | 0 | 1.8788 | 0 | 0.038343 | 0.26315 | 0 | 1.0849 | -0.827 | 0.005263 | 1.625 | 0 | 1.5925 | 0 | 0.0325 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
566_КУЭ_ВН | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения СГЭ на основе ДГУ | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81457 | 0 | 0.81457 | 0 | 0 | 0.81457 | 0 | 0.81457 | 0 | 0 | 0.70065 | 0 | 0.70065 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
568_ХЭ_ВН | ИА МРСК Реконструкция ЦОД в части оснащения СГЭ на основе ДГУ | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33481 | 0 | 0.33481 | 0 | 0 | 0.33481 | 0 | 0.33481 | 0 | 0 | 0.28993 | 0 | 0.28993 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120_ХЭ | ИА МРСК Реконстр. ЦОД в части оснащ. системой пожаротушения | Хакасэнерго | 0.029117 | 0 | 0.029117 | 0 | 0 | 0.030514 | 0 | 0.030514 | 0 | 0 | 0.0013965 | 0 | 0.0013965 | 0 | 0 | 0.030584 | 0 | 0.030584 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600_ХЭ | ИА МРСК Создание систем защиты информационных систем | Хакасэнерго | 0.00066231 | 0 | 0.00066231 | 0 | 0 | 0.057554 | 0 | 0.057554 | 0 | 0 | 0.056892 | 0 | 0.056892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118_ХЭ | ИА МРСК Реконстр. ЦОД в части оснащ. СГЭ на основе ДГУ | Хакасэнерго | 0.42724 | 0 | 0.42724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42724 | 0 | -0.42724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87_ХЭ | ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | Хакасэнерго | 3.0644 | 0 | 3.0644 | 0 | 0 | 3.1219 | 0 | 0 | 1.0814 | 2.0405 | 0.057478 | 0 | -3.0644 | 1.0814 | 2.0405 | 1.8113 | 0 | 0 | 0 | 1.8113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600_АЭ | ИА МРСК Система защиты информационных систем | Алтайэнерго | 0.069457 | 0 | 0.069457 | 0 | 0 | 0.069679 | 0 | 0.067 | 0.0026786 | 0 | 0.00022153 | 0 | -0.002457 | 0.0026786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77_АЭ | ИА МРСК Реконстр. ЦОД в части оснащ. СГЭ на основе ДГУ | Алтайэнерго | 1.5847 | 0 | 1.5847 | 0 | 0 | 3.0755 | 0 | 3.0755 | 0 | 0 | 1.4908 | 0 | 1.4908 | 0 | 0 | 2.6619 | 0 | 2.6619 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79_АЭ | ИА МРСК Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | Алтайэнерго | 11.3685 | 0 | 11.3685 | 0 | 0 | 12.1605 | 0 | 0 | 4.2589 | 7.9016 | 0.79195 | 0 | -11.3685 | 4.2589 | 7.9016 | 7.0241 | 0 | 0 | 0 | 7.0241 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127_АЭ | ИА МРСК Реконстр. ЦОД в части оснащ. системой пожаротушения | Алтайэнерго | 0.10802 | 0 | 0.10802 | 0 | 0 | 0.12018 | 0 | 0.12018 | 0 | 0 | 0.012156 | 0 | 0.012156 | 0 | 0 | 0.11786 | 0 | 0.11786 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96_АЭ | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | Алтайэнерго | 2.367 | 0 | 0.2367 | 2.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.367 | 0 | -0.2367 | -2.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74_ГАЭС | Создание АИИС КУЭ ОРЭМ по линиям 10кВ находящихся на границе территории Алтайского края и Республики Алтай | ГАЭС | 4.402 | 0.149 | 1.7 | 2.465 | 0.088 | 4.426 | 0.148 | 1.714 | 2.465 | 0.099 | 0.024 | -0.001 | 0.014 | 0 | 0.011 | 3.766 | 0.126 | 1.452 | 2.089 | 0.099 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67_БЭ | Внедрение АИИС КУЭ на имеющихся системах учета | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
219_КЭ | Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности в рамках договора № 18.2400.7030.14 от 04.07.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27_БЭ | Монтаж систем видеонаблюдения и охранной сигнализации | Бурятэнерго | 0.157 | 0.055 | 0 | 0 | 0.102 | 0.186 | 0 | 0.176 | 0 | 0.01 | 0.029 | -0.055 | 0.176 | 0 | -0.092 | 4.083 | 0 | 3.896 | 0 | 0.187 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28_БЭ | Оснащение объектов инженерно - техническими средствами охраны (монтаж систем безопасности в РЭС, ПО в зоне ведения филиала) 2015г. (ПО БЭС, ПО ЦЭС, ПО ЮЭС, АУП, Тункинский РЭС, Хоринский РЭС, Джидинский РЭС, Мухоршибирский РЭС, Бичурский РЭС) | Бурятэнерго | 0.277 | 0.271 | 0 | 0 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | -0.27 | -0.271 | 0 | 0 | 0.001 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43_ГАЭС | Оснащение системой видеонаблюдения ПС 110/10кВ ( 2013г. - ПС Онгудайская, ПС Кош-Агачская, Акташская, Турочакская; ) | ГАЭС | 1.323 | 0.107 | 1.183 | 0 | 0.033 | 1.323 | 0.107 | 1.19 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | -0.007 | 1.323 | 0.107 | 1.19 | 0 | 0.026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90_ХЭ | Оснащение объектов инженерно - техническими средствами охраны | Хакасэнерго | 2.2352 | 0 | 0.84936 | 1.3411 | 0.044703 | 1.313 | 0 | 0.99 | 0 | 0.323 | -0.92215 | 0 | 0.14064 | -1.3411 | 0.2783 | 2.067 | 0 | 0.839 | 0 | 1.228 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2301_ХЭ | Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121_КЭ | Оборудование подстанции 110/10 кВ № 5 «Восточная» антивандальной просечно-вытяжной сеткой из холоднокатаного листового металлопроката | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68_КЭ | Антитеррористическая деятельность и противодиверсионная защита | Красноярскэнерго | 5.7615 | 0 | 5.741 | 0 | 0.020451 | 16.155 | 0 | 5.233 | 7.598 | 3.324 | 10.3935 | 0 | -0.508 | 7.598 | 3.3035 | 15.059 | 0 | 4.127 | 6.485 | 4.447 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202_КЭ | Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0.361 | 1.584 | 1.945 | 0 | 0 | 0.361 | 1.584 | 1.883 | 0 | 0 | 0.306 | 1.577 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221_КЭ | Оборудование Базы отдела комплектации ДЛиМТО (г. Красноярск ул. Лесопильщиков-171) современной системой видеонаблюдения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78_ЧЭ | Оснащение производственных отделений филиала средствами ИТСО (видеонаблюдение) | Читаэнерго | 1.182 | 0.0354 | 0.75892 | 0.33716 | 0.050573 | 0.857 | 0 | 0.74066 | 0 | 0.11634 | -0.32505 | -0.0354 | -0.01826 | -0.33716 | 0.06577 | 0.90863 | 0 | 0.79228 | 0 | 0.11634 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83_АЭ | Реконструкция подстанций ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная (устройство видеонаблюдения) | Алтайэнерго | 1.5359 | 0.12036 | 1.3318 | 0 | 0.08372 | 2.556 | 0.12 | 2.399 | 0 | 0.037 | 1.0201 | -0.00036 | 1.0672 | 0 | -0.04672 | 3.61 | 0.102 | 3.472 | 0 | 0.036 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84_АЭ | Оснащение объектов "Алтайэнерго" ИТСО | Алтайэнерго | 2.2877 | 0.35518 | 1.8079 | 0 | 0.1247 | 1.161 | 0.275 | 0 | 0 | 0.886 | -1.1267 | -0.08018 | -1.8079 | 0 | 0.7613 | 6.4 | 0.276 | 5.238 | 0 | 0.886 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60_ОЭ | Создание системы контроля и управлением доступа баз ПО ВЭС, СЭС, Омского РЭС | Омскэнерго | 1.144 | 0 | 1.144 | 0 | 0 | 1.144 | 0 | 0.169 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | -0.975 | 0 | 0.975 | 1.061 | 0 | 0.989 | 0 | 0.072 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61_ОЭ | Создание системы контроля и управления доступом на городских подстанциях 110 кВ | Омскэнерго | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | -0.149 | 0 | 0 | 0.149 | 0.114 | 0.10978 | 0 | 0 | 0.0042164 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62_ОЭ | Создание системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС ЗЭС СЭС Омского РЭС Калачинского РЭС | Омскэнерго | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0 | -0.135 | 0 | 0 | 0.135 | 0.127 | 0.12294 | 0 | 0 | 0.0040592 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84_ОЭ_П | Создание охранной сигнализации на объектах Омскэнерго | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66_ОЭ | Создание системы технических средств охраны, сбора и обработки информации по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты городских подстанций 110/10 кВ «Октябрьская», ПС «Барановская», ПС «Фрунзенская», ПС «Куйбышевская», ПС «Энтузиастов», ПС «Омская нефть», ПС «Амурская» | Омскэнерго | 5.06 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 5.058 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0.002 | 10.734 | 0 | 10.0925 | 0 | 0.64151 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70_КуЭ_п | ПС Рудничная г.Кемерово Реконструкция ограждения | Кузбассэнерго | 0.23966 | 0 | 0.11504 | 0.11983 | 0.0047932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23966 | 0 | -0.11504 | -0.11983 | -0.0047932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72_КуЭ_п | Реконструкция периметрального ограждения с устройством защитного козырька из колючей проволоки, освещением ограждения и периметральной сигнализацией территории на базе Панфиловского РЭС, Трудармейского РЭС и Подгорновского мастерского участка Ленинского РЭС | Кузбассэнерго | 4.4683 | 0 | 2.1448 | 2.2342 | 0.089366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4683 | 0 | -2.1448 | -2.2342 | -0.089366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73_КуЭ_п | Монтаж системы видеонаблюдения базы Трудоармейского РЭС, Монтаж периметральной сигнализации, периметрального освещенияПС Карагайлинская 35/6 кВ Монтаж периметрального освещения, видеонаблюденияПС Гурьевская 110/35/10 кВ Монтаж охранно-пожарной сигнализации, козырька из колючей проволоки «Егоза», ограждение из ж/б плит, периметральной сигнализацииПС Топкинская 110/35/10 кВ Монтаж периметрального освещения и ограждения и ОРУ-35ПС Авангард 35/10 кВ Монтаж периметрального ограждения из профилированного листа (частично уже смонтированного) и козырька из колючей проволоки «Егоза», установка периметральной сигнализации, монтаж охранно-пожарной сигнализацииПС КСК – 110/6 кВ Монтаж периметрального освещения и ограждения из ЖБ плит, козырька из колючей проволоки «Егоза»База Панфиловского РЭС Монтаж ОПС, монтаж ограждения из ЖБ плит ПС Шушталепская 110/6 кВ | Кузбассэнерго | 0.65578 | 0.65578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.65578 | -0.65578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58_КуЭ | Монтаж ИТСО на категорированных объектах: 2014-2015: база ЦЭС, ПС Прокопьевская, ПС Анжерская, ПС Юргинская | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 1.0162 | 0 | 0 | 0.02074 | 1.037 | 1.0162 | 0 | 0 | 0.02074 | 0.88597 | 0.86825 | 0 | 0 | 0.017719 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59_КуЭ | Монтаж систем видеонаблюдения, систем контроля доступа в РЭС: 2014: Кемеровский, Городской, Топкинский; 2015: Яшкинский, Юргинский, Тяжинский, Мариинский; 2016: Тисульский; Ленинский, Промышленновский. | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2499 | 0 | 3.1849 | 0 | 0.064997 | 3.2499 | 0 | 3.1849 | 0 | 0.064997 | 5.2657 | 0.073 | 5.0874 | 0 | 0.10531 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67_ОЭ | Монтаж пожарной сигнализации | Омскэнерго | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 1.284 | 0.0042861 | 0.32955 | 0.91171 | 0.038458 | 0.514 | 0.0042861 | -0.44045 | 0.91171 | 0.038458 | 1.284 | 0.0042861 | 0.32955 | 0.91171 | 0.038458 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46_ГАЭС | Установка систем пожарной безопасности зданий и сооружений филиала ГАЭС | ГАЭС | 0.568 | 0.083 | 0.475 | 0 | 0.01 | 0.57 | 0.083 | 0.477 | 0 | 0.01 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.498 | 0.083 | 0.405 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121_КуЭ_п | Монтаж ОПС в здании тракторного гаража Ижморского РЭС | Кузбассэнерго | 0.6726 | 0 | 0.32285 | 0.3363 | 0.013452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6726 | 0 | -0.32285 | -0.3363 | -0.013452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85_АЭ | Устройство пожарной сигнализации в зданиях "АЭ" | Алтайэнерго | 4.8596 | 0.5 | 0.42862 | 0 | 3.931 | 3.545 | 0.849 | 2.598 | 0 | 0.098 | -1.3146 | 0.349 | 2.1694 | 0 | -3.833 | 3.595 | 0.811 | 2.668 | 0 | 0.116 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_ГАЭС | Реконструкция здания Онгудайского РЭС Онгудайского района РА (Здание служебно-производственное с. Онгудай М000001525) | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53_ГАЭС | Реконструкция маслохозяйства РПБ-2 в с.Майма РА | ГАЭС | 4.799 | 0 | 4.703 | 0 | 0.096 | 4.902 | 0 | 4.717 | 0 | 0.185 | 0.103 | 0 | 0.014 | 0 | 0.089 | 4.183 | 0 | 3.998 | 0 | 0.185 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89_АЭ | Реконструкция зданий и сооружений "Алтайэнерго" | Алтайэнерго | 0.47056 | 0.47056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47056 | -0.47056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93_ХЭ | Замена отопительных котлов (программа энергосбережения) | Хакасэнерго | 3.1479 | 0 | 3.1479 | 0 | 0 | 3.148 | 0 | 3.148 | 0 | 0 | 0.00012908 | 0 | 0.00012908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94_ХЭ | Целевая программа по оснащению ПО и РЭС источниками независимого электроснабжения (ДЭC) ОАО "МРСК Сибири" | Хакасэнерго | 2.3599 | 0 | 0 | 2.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3599 | 0 | 0 | -2.3599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68_ОЭ | Целевая программа по оснащению диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ОАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения: ОДГ Горьковского РЭС, ОДГ Калачинского РЭС, ОДГ Кормиловского РЭС, ОДГ Нижнеомского РЭС, ОДГ Оконешниковского РЭС, ОДГ Русско-Полянского РЭС, ОДГ Таврического РЭС, ОДГ Черлакского РЭС, ОДГ Исилькульского РЭС | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123_ОЭ | Реконструкция гаража Моховой Привал, Муромцевский РЭС | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13_вн_ОЭ | Реконструкция РПБ Павлоградского РЭС | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93_ОЭ | Реконструкция гаража Седельниковского участка Екатериненского РЭС Е000004320 | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14_вн_ОЭ | Мероприятия энергоресурсосбережения (реконструкция системы отопления) в соответствии с Законом Омской области от 06.04.2010г. №1247-ОЗ "Об энергосбережении…" | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14_вн_ОЭ | Мероприятия энергоресурсосбережения (реконструкция системы отопления) в соответствии с Законом Омской области от 06.04.2010г. №1247-ОЗ "Об энергосбережении…" | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94_ОЭ | Реконструкция РПБ Русско-Полянского РЭС | Омскэнерго | 12.1034 | 0 | 12.1034 | 0 | 0 | 14.1014 | 0 | 13.2919 | 0.049 | 0.7605 | 1.998 | 0 | 1.1885 | 0.049 | 0.7605 | 12.353 | 0 | 11.5928 | 0 | 0.76017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85_ОЭ_П | Установка оборудования автоматического регулирования параметров теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на комплексе зданий | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92_ОЭ | Реконструкция СПЗ Новотроицкого участка (реконструкция здания гаража-мастерской с монтерским пунктом с. Новотроицкое) Омского РЭС Е000020838 | Омскэнерго | 0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.062 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | -0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75_КуЭ_п | Реконструкция наружных сетей водоснабжения базы Мысковского РЭС | Кузбассэнерго | 0.55224 | 0 | 0.26508 | 0.27612 | 0.011045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55224 | 0 | -0.26508 | -0.27612 | -0.011045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79_КуЭ_п | Здание стояночного бокса Демьяновского мастерского участка -реконструкция (работы - изменение высоты стен на 1.0 метр, замена ворот, замена кровли, внутренние отделочные работы, отделка фасада). | Кузбассэнерго | 5.605 | 0 | 2.6904 | 2.8025 | 0.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.605 | 0 | -2.6904 | -2.8025 | -0.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80_КуЭ_п | Реконструкция наружной маршевой лестницы, системы дымоудаления, системы управления естественным освещением диспетчерского зала в администр. Здании: Кемерово, Н.Островского, д.11 | Кузбассэнерго | 0.068906 | 0 | 0.033075 | 0.034453 | 0.0013781 | 10.9715 | 0 | 10.752 | 0 | 0.21943 | 10.9026 | 0 | 10.719 | -0.034453 | 0.21805 | 9.652 | 0 | 9.459 | 0 | 0.19304 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70_КЭ | Реконструкция объектов с целью приведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Красноярскэнерго | 1.413 | 0.11229 | 1.2735 | 0 | 0.027188 | 5.0283 | 0.703 | 0 | 0.923 | 3.4023 | 3.6153 | 0.59071 | -1.2735 | 0.923 | 3.3751 | 4.822 | 0.595 | 0 | 1.118 | 3.109 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | кабельные линии | АВБбШв-1 (4х50) | 0.875
54_ГАЭС | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | ГАЭС | 0.479 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0.0019628 | 0 | 0 | 0.0019628 | 0 | -0.47704 | 0 | 0 | -0.47704 | 0 | 0.53096 | 0 | 0 | 0.53096 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55_ГАЭС | Транспортные средства ГАЭС | ГАЭС | 33.176 | 0 | 0 | 33.176 | 0 | 32.416 | 0 | 0 | 32.416 | 0 | -0.76 | 0 | 0 | -0.76 | 0 | 24.583 | 0 | 0 | 24.583 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56_ГАЭС | Оборудование, не входящее в сметы строек ГАЭС | ГАЭС | 7.989 | 0 | 0 | 7.989 | 0 | 4.955 | 0 | 0 | 4.955 | 0 | -3.034 | 0 | 0 | -3.034 | 0 | 6.996 | 0 | 0 | 6.996 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80_ГАЭС | ИА МРСК Приобретение автотранспорта | ГАЭС | 0.044 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.055723 | 0 | 0 | 0.055723 | 0 | 0.011723 | 0 | 0 | 0.011723 | 0 | 0.047208 | 0 | 0 | 0.047208 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300_ХЭ | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97_ХЭ | Транспортные средства ХЭ | Хакасэнерго | 25.0444 | 0 | 0 | 25.0444 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | -6.6444 | 0 | 0 | -6.6444 | 0 | 21.289 | 0 | 0 | 0 | 21.289 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81_КуЭ_п | Оборудование ЦОД | Кузбассэнерго | 6.726 | 0 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.726 | 0 | 0 | -6.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122_КуЭ_п | Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Кузбассэнерго | 2.1524 | 0 | 0 | 2.1524 | 0 | 0.010571 | 0 | 0 | 0.010571 | 0 | -2.1419 | 0 | 0 | -2.1419 | 0 | 2.5945 | 0 | 0 | 2.5945 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123_КуЭ_п | Транспортные средства КуЭ | Кузбассэнерго | 52.4678 | 0 | 0 | 52.4678 | 0 | 63.9909 | 0 | 0 | 63.9909 | 0 | 11.5231 | 0 | 0 | 11.5231 | 0 | 54.558 | 0 | 0 | 54.558 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124_КуЭ_п | Оборудование, не входящее в сметы строек КуЭ | Кузбассэнерго | 26.0408 | 0 | 0 | 26.0408 | 0 | 8.9245 | 0 | 0 | 8.9245 | 0 | -17.1164 | 0 | 0 | -17.1164 | 0 | 2.2389 | 0 | 0 | 2.2389 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82_КуЭ_п | Приобретение лаборатории релейной защиты и автоматики | Кузбассэнерго | 0.009735 | 0 | 0 | 0.009735 | 0 | 0.2537 | 0 | 0 | 0.2537 | 0 | 0.24397 | 0 | 0 | 0.24397 | 0 | 0.21503 | 0 | 0 | 0.21503 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83_КуЭ_п | ИА МРСК Приобретение транспортных средств | Кузбассэнерго | 0.018241 | 0 | 0 | 0.018241 | 0 | 0.27221 | 0 | 0 | 0.27221 | 0 | 0.25396 | 0 | 0 | 0.25396 | 0 | 0.23061 | 0 | 0 | 0.23061 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130_КуЭ_п | ИА МРСК Создание систем защиты информац .систем | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096687 | 0 | 0 | 0.096687 | 0 | 0.096687 | 0 | 0 | 0.096687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84_КуЭ_п | ИА МРСК Прочие основные средства | Кузбассэнерго | 0.025112 | 0 | 0 | 0.025112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025112 | 0 | 0 | -0.025112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300_КЭ | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.238 | 0 | 0 | 4.238 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72_КЭ | Транспортные средства КЭ | Красноярскэнерго | 144.43 | 0 | 0 | 144.43 | 0 | 144.43 | 0 | 0 | 144.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.276 | 0 | 0 | 52.276 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73_КЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек КЭ | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.309 | 0 | 0 | 5.309 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235_КЭ | Приобретение РИСЭ КЭ(резервные источники собственного эл.снабжения) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236_КЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек КЭ ( Бензобуры и Лаборатории) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98_ХЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек ХЭ | Хакасэнерго | 4.6903 | 0 | 0 | 4.6903 | 0 | 5.5398 | 0 | 0 | 5.5398 | 0 | 0.84953 | 0 | 0 | 0.84953 | 0 | 4.9975 | 0 | 0 | 4.9975 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71_КЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Красноярскэнерго | 5.1204 | 0 | 0 | 5.1204 | 0 | 0.0161 | 0 | 0 | 0.0161 | 0 | -5.1043 | 0 | 0 | -5.1043 | 0 | 4.2221 | 0 | 0 | 4.2221 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_вн_ОЭ | ИА МРСК Прочие основные средства | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74_ОЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Омскэнерго | 4.02 | 0 | 0 | 4.02 | 0 | 0.013064 | 0 | 0 | 0.013064 | 0 | -4.007 | 0 | 0 | -4.007 | 0 | 3.2622 | 0 | 0 | 3.2622 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75_ОЭ | Транспортные средства ОЭ | Омскэнерго | 10.763 | 0 | 0 | 10.763 | 0 | 20.943 | 0 | 0 | 20.943 | 0 | 10.18 | 0 | 0 | 10.18 | 0 | 17.943 | 0 | 0 | 17.943 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76_ОЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек ОЭ | Омскэнерго | 23.9233 | 0 | 0 | 23.9233 | 0 | 21.7993 | 0 | 0 | 21.7993 | 0 | -2.124 | 0 | 0 | -2.124 | 0 | 14.711 | 0 | 0 | 14.711 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96_ХЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Хакасэнерго | 1.2324 | 0 | 0 | 1.2324 | 0 | 0.0043743 | 0 | 0 | 0.0043743 | 0 | -1.228 | 0 | 0 | -1.228 | 0 | 1.0692 | 0 | 0 | 1.0692 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115_ХЭ | ИА Приобретение автотранспорта | Хакасэнерго | 0.11212 | 0 | 0 | 0.11212 | 0 | 0.11218 | 0 | 0 | 0.11218 | 0 | 5.8492e-05 | 0 | 0 | 5.8492e-05 | 0 | 0.095035 | 0 | 0 | 0.095035 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10_ИА | Приобретение лаборатории релейной защиты и автоматики | ИА МРСК | 5: 0
11_ИА | Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | ИА МРСК | 5: 0
124_КЭ | ИА МРСК Приобретение автотранспорта | Красноярскэнерго | 0.46586 | 0 | 0 | 0.46586 | 0 | 0.44306 | 0 | 0 | 0.44306 | 0 | -0.022801 | 0 | 0 | -0.022801 | 0 | 0.37536 | 0 | 0 | 0.37536 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500_АЭ | Приобретение лаборатории релейной защиты и автоматики | Алтайэнерго | 0.37197 | 0 | 0 | 0.37197 | 0 | 0.41347 | 0 | 0 | 0.41347 | 0 | 0.041503 | 0 | 0 | 0.041503 | 0 | 0.35044 | 0 | 0 | 0.35044 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107_БЭ | Приобретение лаборатории релейной защиты и автоматики | Бурятэнерго | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.18555 | 0 | 0 | 0.18555 | 0 | -0.0044537 | 0 | 0 | -0.0044537 | 0 | 0.15726 | 0 | 0 | 0.15726 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86_ГАЭС | Приобретение лаборатории релейной защиты и автоматики | ГАЭС | 0.039 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0.047107 | 0 | 0 | 0.047107 | 0 | 0.0081069 | 0 | 0 | 0.0081069 | 0 | 0.039926 | 0 | 0 | 0.039926 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300_АЭ | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50_БЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Бурятэнерго | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0.0077311 | 0 | 0 | 0.0077311 | 0 | -2.3223 | 0 | 0 | -2.3223 | 0 | 1.8849 | 0 | 0 | 1.8849 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51_БЭ | Транспортные средства БЭ | Бурятэнерго | 66.266 | 0 | 0 | 66.266 | 0 | 64.807 | 0 | 0 | 64.807 | 0 | -1.459 | 0 | 0 | -1.459 | 0 | 54.077 | 0 | 0 | 54.077 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72_БЭ | ИА МРСК Приобретние автотранспорта | Бурятэнерго | 0.212 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0.19774 | 0 | 0 | 0.19774 | 0 | -0.014255 | 0 | 0 | -0.014255 | 0 | 0.16753 | 0 | 0 | 0.16753 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52_БЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек БЭ | Бурятэнерго | 15.788 | 0 | 0 | 15.788 | 0 | 8.801 | 0 | 0 | 8.801 | 0 | -6.987 | 0 | 0 | -6.987 | 0 | 7.036 | 0 | 0 | 7.036 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500_ОЭ | ИА МРСК Оснащение лаборатории РЗиА ОАО "МРСК Сибири" на базе Сибирского федерального университета | Омскэнерго | 0.32706 | 0 | 0 | 0.32706 | 0 | 0.31353 | 0 | 0 | 0.31353 | 0 | -0.01353 | 0 | 0 | -0.01353 | 0 | 0.26574 | 0 | 0 | 0.26574 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500_ХЭ | ИА МРСК Оснащение лаборатории РЗиА ОАО "МРСК Сибири" на базе Сибирского федерального университета | Хакасэнерго | 0.10027 | 0 | 0 | 0.10027 | 0 | 0.10498 | 0 | 0 | 0.10498 | 0 | 0.004718 | 0 | 0 | 0.004718 | 0 | 0.088981 | 0 | 0 | 0.088981 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300_БЭ | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 1.412 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83_ЧЭ | Транспортные средства ЧЭ | Читаэнерго | 68.3 | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 69.366 | 0 | 0 | 0 | 69.366 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 1.066 | 75.1704 | 0 | 0 | 0 | 75.1704 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84_ЧЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек ЧЭ | Читаэнерго | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | -1.996 | 0 | 0 | 0 | -1.996 | 1.8113 | 0 | 0 | 0 | 1.8113 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82_ЧЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Читаэнерго | 3.4936 | 0 | 0 | 3.4936 | 0 | 0.010985 | 0 | 0 | 0.010985 | 0 | -3.4826 | 0 | 0 | -3.4826 | 0 | 2.6971 | 0 | 0 | 2.6971 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120_ЧЭ | Приобретение автотранспорта | Читаэнерго | 0.31783 | 0 | 0 | 0.31783 | 0 | 0.28296 | 0 | 0 | 0.28296 | 0 | -0.034865 | 0 | 0 | -0.034865 | 0 | 0.23972 | 0 | 0 | 0.23972 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500_ЧЭ | ИА МРСК Оснащение лаборатории РЗиА ОАО "МРСК Сибири" на базе Сибирского федерального университета | Читаэнерго | 0.28423 | 0 | 0 | 0.28423 | 0 | 0.26363 | 0 | 0 | 0.26363 | 0 | -0.020602 | 0 | 0 | -0.020602 | 0 | 0.22344 | 0 | 0 | 0.22344 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500_КЭ | ИА МРСК Оснащение лаборатории РЗиА ОАО "МРСК Сибири" на базе Сибирского федерального университета | Красноярскэнерго | 0.41662 | 0 | 0 | 0.41662 | 0 | 0.38602 | 0 | 0 | 0.38602 | 0 | -0.030597 | 0 | 0 | -0.030597 | 0 | 0.32718 | 0 | 0 | 0.32718 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237_КЭ | Вагон-дом на раме , Италмас Компенсация затрат причиненного ущерба. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0.687 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91_АЭ | Транспортные средства АЭ | Алтайэнерго | 117.7652 | 0 | 0 | 117.7652 | 0 | 122.811 | 0 | 0 | 122.811 | 0 | 5.0458 | 0 | 0 | 5.0458 | 0 | 82.112 | 0 | 0 | 82.112 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92_АЭ | Оборудование, не входящее в сметы строек АЭ | Алтайэнерго | 52.5344 | 0 | 0 | 52.5344 | 0 | 39.631 | 0 | 0 | 39.631 | 0 | -12.9034 | 0 | 0 | -12.9034 | 0 | 33.148 | 0 | 0 | 33.148 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93_АЭ | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных | Алтайэнерго | 4.572 | 0 | 0 | 4.572 | 0 | 0.017228 | 0 | 0 | 0.017228 | 0 | -4.5548 | 0 | 0 | -4.5548 | 0 | 4.259 | 0 | 0 | 4.259 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130_АЭ | ИА МРСК Приобретение автотранспорта | Алтайэнерго | 0.41594 | 0 | 0 | 0.41594 | 0 | 0.44685 | 0 | 0 | 0.44685 | 0 | 0.030908 | 0 | 0 | 0.030908 | 0 | 0.37857 | 0 | 0 | 0.37857 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300_ГАЭС | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 1.412 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300_ОЭ | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.824 | 0 | 0 | 2.824 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131_ОЭ | ИА МРСК Приобретение автотранспорта | Омскэнерго | 0.36572 | 0 | 0 | 0.36572 | 0 | 0.34227 | 0 | 0 | 0.34227 | 0 | -0.02345 | 0 | 0 | -0.02345 | 0 | 0.28997 | 0 | 0 | 0.28997 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300_ЧЭ | ИА МРСК Приобретение оборудования для выполенинея проектно-изыскательских работ ПКБ | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200_АЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200_БЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200_ГАЭС | Нераспределенные затраты ОКСа | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200_КЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200_КуЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200_ОЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200_ХЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2200_ЧЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство и расширение, в.т.ч.: | * | 2449.5404 | 169.3609 | 1583.0529 | 530.1392 | 166.9875 | 2984.3278 | 105.5215 | 1600.5388 | 582.4498 | 695.8178 | 534.7879 | -63.8394 | 17.4859 | 52.3106 | 528.8307 | 2282.5351 | 92.6684 | 1193.7622 | 334.1558 | 661.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62397 | 800 | 0 | 514.536 | 84551 | 2886 | 0 | 0 | 1385.3329 | 0
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | * | 23.185 | 0 | 22.555 | 0 | 0.63 | 32.3907 | 0 | 21.8217 | 0 | 10.569 | 9.2057 | 0 | -0.73327 | 0 | 9.939 | 27.4504 | 0 | 16.8814 | 0 | 10.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 35 | 0 | 2.5 | 2014 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0
149_ЧЭ | Строительство ВЛ 20 кВ "Ленинск" от ПС "Курорт Дарасун" до отп. на ПС "Прииск Соловьевский" (20.7500.1755.13 от 09.09.2013) | Читаэнерго | 23.185 | 0 | 22.555 | 0 | 0.63 | 32.3907 | 0 | 21.8217 | 0 | 10.569 | 9.2057 | 0 | -0.73327 | 0 | 9.939 | 27.4504 | 0 | 16.8814 | 0 | 10.569 |  |  |  |  | 2014 | 35 | 1*ТМ 2500/35 | 2.5 | 2014 | 30 | СВ-110-5 | АС-70/11 и АС95/16 | 23
| Прочие объекты | * | 2426.3554 | 169.3609 | 1560.4979 | 530.1392 | 166.3575 | 2951.9371 | 105.5215 | 1578.7171 | 582.4498 | 685.2488 | 525.5822 | -63.8394 | 18.2192 | 52.3106 | 518.8918 | 2255.0847 | 92.6684 | 1176.8808 | 334.1558 | 651.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60383 | 765 | 0 | 512.036 | 82537 | 2856 | 0 | 0 | 1362.3329 | 0
108_ОЭ | Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х40 МВА) | Омскэнерго | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_ОЭ | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл | Омскэнерго | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_АЭ | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул (2х40 МВА) | Алтайэнерго | 62.2022 | 0.59236 | 50.1099 | 0 | 11.5 | 84.645 | 0 | 35.001 | 7.863 | 41.781 | 22.4428 | -0.59236 | -15.1089 | 7.863 | 30.281 | 82.004 | 4.02 | 37.548 | 6.511 | 33.925 |  |  |  |  | 2014 | 50 | ТРДН-40000/110-УХЛ1-2 шт. | 80 | 2014 | 50 | Металлическая решетчатая У110-2+12 № 18 | АПвПнг(А)2г 1х500/120-64/110 | 0.36
100_КуЭ_п | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Притомская и ОРУ-110 кВ ПС Притомская | Кузбассэнерго | 164.7715 | 11.7479 | 73.4513 | 76.5118 | 3.0605 | 49.0357 | 6.097 | 41.958 | 0 | 0.98071 | -115.7358 | -5.6509 | -31.4934 | -76.5118 | -2.0798 | 73.3109 | 5.167 | 65.2507 | 1.427 | 1.4662 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТРДН-25000/110/10/10 - 2шт | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31_КЭ | Строительство новой ПС 110/35-10 кВ "Озерная" (2х25 МВА). Строительство ВЛ 110 кВ отпайки от ВЛ 110 кВ (С-229/С-230) для тех присоединения ЗАО "Фирма "Культбытстрой" (Д№20.2400.1658.12. от 18.01.2013) | Красноярскэнерго | 4.463 | 4.463 | 0 | 0 | 0 | 5.169 | 4.774 | 0 | 0 | 0.395 | 0.706 | 0.311 | 0 | 0 | 0.395 | 6.057 | 5.635 | 0 | 0 | 0.422 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_АЭ | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" с организацией 2-х ячеек 110 кВ для подключения ВЛ 110кВ "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" к ЗРУ-110 кВ Бийской ТЭЦ (Д№20.4000.371.13 от 22.08.2013) | Алтайэнерго | 311.4865 | 27.9979 | 275.7767 | 0 | 7.7119 | 657.91 | 14.216 | 599.043 | 0 | 44.651 | 346.4235 | -13.7819 | 323.2663 | 0 | 36.9391 | 431.89 | 12.047 | 375.503 | 0 | 44.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_АЭ | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание ВОЛС, расчистка просек) | Алтайэнерго | 7.7822 | 7.7822 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | -7.6302 | -7.6302 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | 8.346 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4_ЧЭ | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная | Читаэнерго | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 2.8039 | 0 | 0 | 0 | 2.8039 | -0.71209 | 0 | 0 | 0 | -0.71209 | 2.6284 | 0 | 0 | 0 | 2.6284 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2_ЧЭ | Строительство ВЛ-110 кВ Забайкальск - ТЭЦ ППГХО (Краснокаменская ТЭЦ) (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго | 29.076 | 0 | 28.2037 | 0 | 0.87228 | 26.2257 | 0 | 17.2156 | 0 | 9.0101 | -2.8503 | 0 | -10.9881 | 0 | 8.1378 | 9.0101 | 0 | 0 | 0 | 9.0101 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | У110-2 | АС-120/19 | 60.6
2_ОЭ | Строительство КЛ 110 кВ "Московка - Октябрьская" | Омскэнерго | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_ОЭ | Строительство КЛ 110 кВ "Октябрьская - Северо-Западная" | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101_ХЭ | Строительство Двухцепной ВЛ-110 кВ "Абаканская ТЭЦ - ПС Калинино" | Хакасэнерго | 46.0742 | 0 | 46.0742 | 0 | 0 | 43.2182 | 0 | 43.2182 | 0 | 0 | -2.856 | 0 | -2.856 | 0 | 0 | 16.4797 | 0 | 0.0944 | 0 | 16.3853 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 50 лет | Металлические опоры | АС-240 | 12.115
101_КуЭ_п | Увеличение пропускной способности ВЛ 110 кВ Восточная - Притомская и организация ВОЛС | Кузбассэнерго | 0.31268 | 0 | 0.15006 | 0.15632 | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31264 | 0 | -0.15006 | -0.15632 | -0.0062527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102_КуЭ_п | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Промузел-Краснобродская | Кузбассэнерго | 30.5826 | 30.5826 | 0 | 0 | 0 | 19.3398 | 18.953 | 0 | 0 | 0.3868 | -11.2428 | -11.6296 | 0 | 0 | 0.3868 | 16.77 | 16.4346 | 0 | 0 | 0.3354 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_БЭ | Строительство ВЛ 110 кВ до планируемой ПС 220 кВ Горячинская (ПИР) | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.129 | 1.231 | 6.62 | 0 | 2.278 | 10.129 | 1.231 | 6.62 | 0 | 2.278 | 10.129 | 1.231 | 6.62 | 0 | 2.278 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100_ОЭ | Строительство ВЛ 110 кВ Щербакуль - Полтавская 40 км с реконструкцией ПС Щербакуль, ПС Полтавская, ОРУ-110 кВ ПС Екатеринославская | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_ХЭ | Строительство ВЛ-110 кВ "Сарагаш-Толстый Мыс" | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11_вн_ОЭ | Строительство участка двухцепной ВЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская (С-109,С-110) на уч. от оп.№12 до №14 в обход терр. ОАО "ОМКБ" | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 0.493 | 0 | 0 | 0.016 | 0.509 | 0.493 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_ЧЭ | Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ от ПС Александровский Завод до ТПС Александровский завод (Н-Луг) | Читаэнерго | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.0042019 | 0 | 0 | 0 | 0.0042019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7_ЧЭ | Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ от ПС Борзя Восточная до ТПС Нарын-1 (Н-Луг) | Читаэнерго | 0.005882 | 0 | 0 | 0 | 0.005882 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | -0.000882 | 0 | 0 | 0 | -0.000882 | 0.0045912 | 0 | 0 | 0 | 0.0045912 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1_вн_ОЭ | Строительство КЛ 110 кВ "Весенняя -Лузино" в створе существующей ВЛ-110 кВ С-53, С-54 от опоры №1 до опоры №17 | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5_ОЭ_П | Стоительство КЛ 110 кВ Прибрежная - Весенняя | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_КуЭ_п | Расширение ОРУ-110 кВ ПС Кузнецкая | Кузбассэнерго | 0.02804 | 0 | 0.01344 | 0.014 | 0.0006 | 0.029777 | 0 | 0.029181 | 0 | 0.00059554 | 0.0017768 | 0 | 0.015741 | -0.014 | 3.5535e-05 | 0.027908 | 0 | 0 | 0 | 0.027908 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3_ХЭ | Строительство ПС -110/10 кВ им. Мазина К.Д. (Калинино-2) (2*25 МВА-проектная мощность) | Хакасэнерго | 6.201 | 0 | 6.0769 | 0 | 0.12402 | 4.1364 | 0 | 3.764 | 0 | 0.37244 | -2.0645 | 0 | -2.3129 | 0 | 0.24842 | 6.7776 | 0 | 6.2139 | 0 | 0.56366 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211_КЭ | Строительство новой ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) "Содружество" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100_БЭ | ПС 110/6 кВ Затон | Бурятэнерго | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0.549 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27_КЭ | Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула. (Д№20.00.338.09 от 08.212.2009 №20.00.338.09 от 08.212.2009) | Красноярскэнерго | 11.9326 | 0 | 11.9326 | 0 | 0 | 12.2876 | 0 | 11.575 | 0 | 0.71259 | 0.355 | 0 | -0.35759 | 0 | 0.71259 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 1.337 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41_ЧЭ | Строительство ВЛ-110 кВ от места отпайки ВЛ-110 кВ №23 до проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | Читаэнерго | 8.96 | 0 | 8.6912 | 0 | 0.2688 | 9.4338 | 0 | 6.7815 | 0 | 2.6523 | 0.47382 | 0 | -1.9097 | 0 | 2.3835 | 21.7473 | 0 | 19.095 | 0 | 2.6523 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 30 | У110-2 | АС-120/19 | 14
42_ЧЭ | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Забайкальск (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго | 7.326 | 0 | 7.1062 | 0 | 0.21978 | 7.398 | 0 | 3.6571 | 0 | 3.741 | 0.072047 | 0 | -3.4491 | 0 | 3.5212 | 6.0126 | 0 | 2.2717 | 0 | 3.741 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 30 | У110-2 | АС-120/19 | 17
43_ЧЭ | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Даурия (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго | 13.501 | 0 | 13.096 | 0 | 0.40503 | 13.4879 | 0 | 11.6957 | 0 | 1.7923 | -0.013085 | 0 | -1.4003 | 0 | 1.3872 | 11.6548 | 0 | 9.8625 | 0 | 1.7923 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 30 | У110-2 | АС-120/19 | 8
28_КЭ | Монтаж цепи ВЛ-6кВ ф. Причал проводом марки 3хСИП-3-20 (1000 м) в целях повышения мощности потребления электроэнергии для технологического присоединения ФБУ "Енисейречтранс"(Д№20.24.5265.11 от 27.12.2011) | Красноярскэнерго | 0.074035 | 0.072555 | 0 | 0 | 0.0014807 | 0.062 | 0.057 | 0 | 0 | 0.005 | -0.012035 | -0.015555 | 0 | 0 | 0.0035193 | 0.053 | 0.049 | 0 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103_П | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 15.5245 | 1.6107 | 2.3057 | 10.7983 | 0.80987 | 13.464 | 0 | 12.6192 | 0 | 0.84477 | -2.0605 | -1.6107 | 10.3136 | -10.7983 | 0.034894 | 9.4436 | 1.0262 | 5.522 | 2.0506 | 0.84477 |  |  |  |  | 2014 | 35 | 1*ТМГ 630/6/0,4 У/Ун-0 У1; 4*ТМГ-1000/10/0,4 УХЛ1 | 4.63 | 2014 | 30 | ж/б | 2ААБл-10/3х120; СИП | 0.917
64_ГАЭС | Строительство двухцепной ВЛИ-10кВ, с расширением на одну лин.яч. РУ-10кВ ПС 110/10 Кош-Агачская для технологического присоединения Кош-Агачской СЭС максимальной мощностью энергетических установок 5 МВт (Д№ 1238/13 от 26.09.2013 г.) | ГАЭС | 9.669 | 0 | 7.788 | 1.688 | 0.193 | 7.99 | 0 | 5.411 | 2.095 | 0.484 | -1.679 | 0 | -2.377 | 0.407 | 0.291 | 8.551 | 0 | 5.972 | 2.095 | 0.484 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 25 | ж/б | СИП | 1.812
16_ХЭ | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Шира до проектируемой КТП-10 кВ ориентировочной протяженностью 1.3км, строительство двухтрансформаторной КТП-10кВ 2*1000кВА (по договору ТП с МАВР, электроснабжение завода по производству кормов в п.Шира) | Хакасэнерго | 3.7021 | 0 | 2.8877 | 0.74043 | 0.074043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7021 | 0 | -2.8877 | -0.74043 | -0.074043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17_ХЭ | Строительство двух ВЛ-10 кВ по 2.7км до проектируемых КТП-10 кВ с трансформаторами 2*400кВА (по договору ТП с МАВР, электроснабжение репродуктивной свинофермы в с.Троицкое) | Хакасэнерго | 5.2361 | 0.17528 | 5.0608 | 0 | 0 | 5.4692 | 0 | 5.011 | 0 | 0.45816 | 0.23311 | -0.17528 | -0.049767 | 0 | 0.45816 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 0.416 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29_КЭ | Строительство КЛ 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт) (Доп. соглашение №4 от 29.11.2013к договору ТП от 16.09.2011 №20.24.114.10 ) | Красноярскэнерго | 1.3918 | 0.25348 | 1.1168 | 0 | 0.021498 | 4.3198 | 0.787 | 3.302 | 0 | 0.23082 | 2.928 | 0.53352 | 2.1852 | 0 | 0.20933 | 4.132 | 0.361 | 3.366 | 0.197 | 0.208 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 20 | Кабельная линия | АПвПуг 1х70мк/25-10 | 4.97
138_КЭ | Прокладка двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ РП-10кВ «Солонцы» и от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ф.134-5 для технологического присоединения торгового комплекса | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18_ХЭ | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Калининская до проектируемой РП-10 кВ ориентировочной протяженностью 3,5км, строительство КЛ-10кВ от проектируемой РП-10 кВ до существующих ТП-10/0,4 кВ находящихся на территории ООО «Животноводческий комплекс «МаВР»» ориентировочной протяженностью 0,8 км и 0,5 км. Со строительством РП-10кВ. (по договору ТП с МАВР, электроснабжение скотобойни) | Хакасэнерго | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | -0.121 | -0.53 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90_КЭ | Строительство двух кабельных линий 10 кВ сечением (3х240) мм2 от 1 и 2 секции шин ПС №54 "Академгородок" до вновь строящейся ТП (Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей в г. Красноярске - Агентство строительства и ЖКХ Администрации Красноярского края) (Д№Г-О-657 от 07.11.2007 г. (Д.С. №2 20.07.2010) | Красноярскэнерго | 0.296 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91_КЭ | Строительство КЛ 10 кВ от ПС "Советская" - РП №133, 2450 м; строительство КЛ 10 кВ от ПС №54 "Академгородок" - РП №133, 2500 м (ФГАОУ ВПО СФУ) (Д№20.24.1343.11/1226/11 от 19.05.2011) | Красноярскэнерго | 7.141 | 0 | 7.141 | 0 | 0 | 7.698 | 0 | 7.698 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92_КЭ | Строительство КЛ 6кВ ПС 30 "о. Отдыха" - ТП с восстановлением благоустройства (из сшитого полиэтилена сечение 2(3х500), длина 2х3х2,5км) (Многоэтажные жилые дома в районе Абаканской протоки - ООО "Союз ТПК") (Д№20.24.1343.11/1226/11 от 19.05.2011) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93_КЭ | Строительство двух КЛ 10 кВ из сшитого полиэтилена сечением (3х300) мм2 от ПС №98 до новой РП., двух КЛ 10кВ сечением (3х240 мм2) от новой РП до РП №107 яч.3 и яч.4., двух КЛ 10кВ сечением (3х240 мм2) от новой РП до РП №19 яч.7 и яч.2., КЛ 10кВ сечением (3х185 мм2) от новой РП до строящихся ТП по двухлучевой схеме (ул.Маерчака - Л.Прушинской - ул.Заводская - ООО "Арбан") (Д№20.24.2424.07 (Г-Ж-111 от 24.05.2007) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45_ЧЭ | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя ((Нойон-Тологой)) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | Читаэнерго | 16.4696 | 0 | 15.9755 | 0 | 0.49409 | 2.651 | 0 | -0.10783 | 0 | 2.7588 | -13.8186 | 0 | -16.0833 | 0 | 2.2647 | 2.2456 | 0 | -0.51325 | 0 | 2.7588 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | - | АПвПу-10 | 20.04
2_АЭ | Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА) (Д№20.4000.371.13 от 22.08.2013) | Алтайэнерго | 185.3436 | 18.1378 | 25.5186 | 140.9321 | 0.75504 | 53.396 | 5.831 | 0 | 44.818 | 2.747 | -131.9476 | -12.3068 | -25.5186 | -96.1141 | 1.992 | 10.204 | 8.407 | 0 | 0 | 1.797 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_АЭ | Строительство объектов электроснабжения свинокомплекса "Алтайский Бекон" (ВЛ-35кВ "Алтайский Бекон - Косиха", 17км, ПС-35кВ "Алтайский Бекон 2*6,3МВА, ВЛ-10кВ, 14 км, рек.ПС-110кВ Косихинская,2*10МВА, ПС 35кВ "Майская", стр-во ВЛ35кВ "Майская-алтайский Бекон" -9км)) | Алтайэнерго | 2.6006 | 2.6006 | 0 | 0 | 0 | 2.602 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0.0014412 | 0.0014412 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22_ОЭ | Строительство объектов электросетевого комплекса для организации электроснабжения Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш | Омскэнерго | 118.492 | 0 | 118.492 | 0 | 0 | 98.313 | 0 | 33.757 | 47.955 | 16.601 | -20.179 | 0 | -84.735 | 47.955 | 16.601 | 49.366 | 0.40204 | 24.5483 | 21.44 | 2.9756 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 шт., ТМН-2500/35 УХЛ1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52_ОЭ_П | Строительство ПС 110/10 кВ Кировская | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46_ЧЭ | Строительство ПС 110/10 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | Читаэнерго | 90.089 | 0 | 53.2074 | 33.5287 | 3.3529 | 100.8794 | 0 | 64.767 | 16.3623 | 19.7501 | 10.7903 | 0 | 11.5596 | -17.1665 | 16.3972 | 79.213 | 0 | 54.8867 | 4.5762 | 19.7501 |  |  |  |  | 2014 | 35 | 2*ТДН 40000/110 кВ | 80 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0
150_ЧЭ | Электроснабжение горно-перерабатывающего предприятия ЗАО "ЗРК "Омчак" на базе Верхне-Алиинского золоторудного месторождения | Читаэнерго | 14.592 | 13.4367 | 0 | 1.1553 | 0 | 13.8372 | 13.1358 | 0 | 0 | 0.70135 | -0.75484 | -0.30085 | 0 | -1.1553 | 0.70135 | 4.5614 | 3.86 | 0 | 0 | 0.70135 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30_КЭ | Строительство новой ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" (Инд.Т.) (Д№20.2400.1122. от 08.10.2012) | Красноярскэнерго | 101.342 | 0 | 0 | 101.342 | 0 | 147.625 | 0 | 0 | 146.703 | 0.922 | 46.283 | 0 | 0 | 45.361 | 0.922 | 1.76 | 0 | 0.847 | 0 | 0.91301 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210_КЭ | Строительство новой ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти" станд.ст. Дог.№20.2400.10611.13 | Красноярскэнерго | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.061 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94_КЭ | Строительство РП 10кВ для технологического присоединения объектов Красноярского краевого онкологического диспансера (КГБУ "Управление капитального строительства") (Г-С-765 от 17.11.2007) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95_КЭ | Строительство двух ТП 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА и 1600 кВА (Школа-интернат для слепых и слабовидящих детей в г. Красноярске - Агентство строительства и ЖКХ Администрации Красноярского края)(№Г-О-657 от 07.11.2007) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109_ОЭ | Строительство ТП-10/0,4 кВ2*1000 кВА, РП-10 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013) | Омскэнерго | 1.2029 | 1.2029 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0.10305 | -1.2029 | 0 | 0 | 1.306 | 45.96 | 0.228 | 40.5423 | 2.1013 | 3.0883 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | - | АПвП 3х(1х400); ААБл 3х241 | 3.38
29_ОЭ | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения комплекса переработки и отгрузки зерна, находящегося по адресу: Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Юбилейная 36» | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54_ОЭ_П | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения (цех фасовки сливочного масла), находящегося по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Гауф, ул. Школьная, 6 | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36_КЭ | Строительство ВЛ 6-10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)ДС №2 от 21.05.2013 к ДТП (д№20.24.4830.11 от 05.09.2011) | Красноярскэнерго | 0.30407 | 0.072555 | 0.22543 | 0 | 0.0060814 | 0.242 | 0.223 | 0 | 0 | 0.019 | -0.062071 | 0.15045 | -0.22543 | 0 | 0.012919 | 0.077 | 0.059 | 0 | 0 | 0.018 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105_КЭ | Строительство ВЛ 10 кВ от ф.53-8 до КТП 10/0,4 кВ на ж/б опорах, проводом СИП, протяженностью 300 м (Вет.станция). | Красноярскэнерго | 0.02 | 0 | 0.0196 | 0 | 0.0004 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | -0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50_ЧЭ | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 46.8325 | 2.9087 | 17.5164 | 24.565 | 1.8424 | 68.3933 | 1.147 | 42.5786 | 16.565 | 8.1028 | 21.5608 | -1.7617 | 25.0621 | -8 | 6.2604 | 48.5 | 1.3855 | 27.6261 | 11.3857 | 8.1028 |  |  |  |  | 2014 | 35 | замена 5 ТМ-630/6/0.4 на ТМГ-1000/6/0.4; замена 2 ТМ-400/6/0.4 на ТМГ-630/6/0.4; ТМГ-250/6/0,4 У/Zн-11 УХЛ1; КТПН-ВВ-1-160/10-0,4-2008-УХЛ1 с ТМГ-160 - 1 шт.; КТПН ТВВ 630/6/04 УХЛ1 с трансф.; КТПН ТВВ 25/10/0,4 УХЛ1 с трансф.; 4*Трансформатор ТМГ 630/6/0,4 У/Ун-0 У1; 1*КТП-ВВ-250/10/0,4 УХЛ1 с трансф. ТМГ250; 1*КТПН-250/6/0,4; 2*КТПН-400/10/0,4 кВА. | 14.805 | 2014 | 30 | СВ-110; ж/б | АС-70; 2ААБл-10/3х120 ; СИП | 12.229
87_ГАЭС | Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения электроустановок комплекса зданий и сооружений отделения (погранзаставы) "Карагай" в Усть-Коксинском районе Республики Алтай (Д№1422/12-79/1 от 20.09.2013г.) | ГАЭС | 0.473 | 0.031 | 0.442 | 0 | 0 | 0.533 | 0.032 | 0.349 | 0 | 0.152 | 0.06 | 0.001 | -0.093 | 0 | 0.152 | 0.494 | 0.027 | 0.315 | 0 | 0.152 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 25 | ж/б | СИП | 0.134
149_КЭ | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной А-образной опоры до вновь устанавливаемой ТП 10/0,4 кВ Заявителя, 700 м, ГП "ЦРКК" Енисейск. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.099 | 0 | 0 | 0.003 | 0.102 | 0.099 | 0 | 0 | 0.003 | 0.088 | 0.084 | 0 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239_КЭ | Прокладка КЛ 6 кВ от опоры №11 ф. 6-11 до места установки новой КТПН, 300 м. Установка новой КТПН 6/0,4 кВ (160 кВА) для технологического присоединения ФГУП "УС №24 ФСИН" | Красноярскэнерго | 0.092 | 0.09016 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.099 | 0.092 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.00184 | 0 | 0 | 0.00516 | 0.086558 | 0.078 | 0 | 0 | 0.0085583 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212_КЭ | Установка новой 2БКТП 10/0,4 кВ (2х630 кВА). Прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №467 до места установки новой 2БКТП, 100 м для технологического присоединения ООО "СУ 602" | Красноярскэнерго | 0.34 | 0.3332 | 0 | 0 | 0.0068 | 0.36 | 0.34 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.0068 | 0 | 0 | 0.0132 | 0.31702 | 0.288 | 0 | 0 | 0.029017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37_КЭ | Прокладка двух КЛ 10 кВ от ячеек №3 и №4 РУ-10 кВ ТП №943 до ячеек №5 и №6 РУ-10 кВ ТП №944, 320 м (АкваИнвест-Красноярск ООО) (Д№20.24.2103.11 от 05.05.2011) | Красноярскэнерго | 0.091 | 0 | 0.08918 | 0 | 0.00182 | 0.091 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00182 | 0 | -0.00182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38_КЭ | Строительство КЛ 6-10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт) (ДС №1 от 29.06.2012 к 20.24.23559.11 от 13.12.2011) | Красноярскэнерго | 3.6741 | 0.619 | 2.9913 | 0 | 0.063774 | 4.9457 | 1.205 | 3.492 | 0 | 0.24873 | 1.2717 | 0.586 | 0.50071 | 0 | 0.18495 | 4.652 | 0.828 | 3.538 | 0 | 0.286 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 25 | Кабельная линия | АПвПу-10 (3х240) | 3.005
106_КЭ | Строительство КЛ 10 кВ от ТП №264 до ТП №286 (г. Красноярск, ул. Мечникова - Акционерный коммерческий Сберегательный Банк РФ)(Д№20.24.19584.10 от 09.03.2011) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107_КЭ | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС №2 110/10 кВ «Советская» до ТП №754, протяженностью 1,4 км (МЧС) (Д№20.24.21557.09 от 02.12.2009) . | Красноярскэнерго | 0.29963 | 0 | 0.29963 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.00036809 | 0 | 0.00036809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31_ОЭ | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ (12 ячеек) в районе ул. Кондратюка | Омскэнерго | 44.993 | 0 | 44.993 | 0 | 0 | 48.993 | 0 | 38.436 | 0 | 10.557 | 4 | 0 | -6.557 | 0 | 10.557 | 0.958 | 0 | 0.6427 | 0 | 0.3153 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | 0 | АПвП 1*400 | 0.083
39_КЭ | Строительство КЛ 0,4 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)(Д№20.24.5283.11 от 15.11.2011) | Красноярскэнерго | 0.20733 | 0.0882 | 0.11401 | 0 | 0.0051267 | 0.342 | 0.328 | 0 | 0 | 0.014 | 0.13467 | 0.2398 | -0.11401 | 0 | 0.0088733 | 0.303 | 0.288 | 0 | 0 | 0.015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139_КЭ | Прокладка КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №568 для ТП нежилого здания ООО «Геола» в г.Красноярске, ул.П.Железняка, 24«В», строение 1 | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33_ОЭ | Строительство объектов агропромышленного кластера в Омской области | Омскэнерго | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40_КЭ | Строительство 2 БКТП 6/0,4 кВ, установка КТПН 10/0,4 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)(Д№20.24.20044.10 от 10.11.2010) | Красноярскэнерго | 0.59705 | 0.23128 | 0.35383 | 0 | 0.011941 | 11.962 | 0.58 | 10.877 | 0 | 0.50505 | 11.365 | 0.34872 | 10.5232 | 0 | 0.49311 | 10.278 | 0 | 9.774 | 0 | 0.504 |  |  |  |  | 2014 | 15 | ТМГ-СЭЩ 1000 кВА. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150_КЭ | Строительство новой КТП 10/0,4кВ. Строительство ВЛЗ 10кВ проводом марки 3хСИП-3-20 (1х35) на железобетонных опорах от оп. №91 ф. , с. Новомитрополька | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.053361 | 0 | 0 | 0.0026387 | 0.056 | 0.053361 | 0 | 0 | 0.0026387 | 0.048 | 0.045 | 0 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151_КЭ | Устновка КТПН 10/0,4 кВ (630 кВА). Строительство КЛ 10 кВ от ТП №216 до вновь установленной КТПН 10/0,4 кВ, 240 м. ОАО "РЖД" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.087477 | 0 | 0 | 0.0025229 | 0.09 | 0.087477 | 0 | 0 | 0.0025229 | 0.078 | 0.074 | 0 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152_КЭ | Установка новой КТП 10/0,4 кВ (400 кВА). Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №163 ф. 10-06 до новой КТП, 75 м для технологического присоединения. Ермаковский район | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.042839 | 0 | 0 | 0.0011608 | 0.044 | 0.042839 | 0 | 0 | 0.0011608 | 0.038 | 0.036 | 0 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108_КЭ | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ на ж/б опорах от опоры №5 ф.121-21 до новой КТПН 10/0,4кВ (250 м). Строительство новой КТПН 10/0,4 кВ (63 кВА). (ул.Калинина, д.175 - ООО "Стройсервис") (20.24.21032.10 от 14.12.2010) | Красноярскэнерго | 0.069 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12_БЭ | Строительство электросетевого комплекса 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей | Бурятэнерго | 18.492 | 0.587 | 13.798 | 3.402 | 0.705 | 14.604 | 0 | 5.574 | 1.144 | 7.886 | -3.888 | -0.587 | -8.224 | -2.258 | 7.181 | 17.413 | 0.587 | 12.58 | 2.984 | 1.262 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ - 5 шт. | 2.08 | 2014 | 25 | 0 | АПВ - 10 | 4.77
109_КЭ | Строительство ВЛ, КЛ, КТПН по отбъектам по стандартизированным ставка 1-20 кВ | Красноярскэнерго | 1.4569 | 0.65804 | 0.77178 | 0 | 0.027111 | 4.593 | 0.86 | 0.949 | 2.167 | 0.617 | 3.1361 | 0.20196 | 0.17722 | 2.167 | 0.58989 | 4.3309 | 0.729 | 0.847 | 2.011 | 0.74392 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | деревянные | СИП2 3х50+1х54,6+1х16, СИП-4 4х70+1х16 | 1.159
29_КуЭ_п | Проектирование и строительство МТП-10/0,4кВ и ВЛ 10кВ (ф.10-12-НС ПС 35кВ Красноярская) | Кузбассэнерго | 0.45545 | 0 | 0.21861 | 0.22772 | 0.0091089 | 0.709 | 0.69482 | 0 | 0 | 0.01418 | 0.25355 | 0.69482 | -0.21861 | -0.22772 | 0.0050711 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0.321 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | СВ 105-5 | СИП-3 1*70 | 7.2
51_ЧЭ | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 29.967 | 1.1682 | 13.3398 | 14.9835 | 0.47552 | 45.7566 | 1.1682 | 25.7899 | 14.9835 | 3.8151 | 15.7896 | 0 | 12.4501 | 0 | 3.3395 | 31.2787 | 0.023216 | 20.5322 | 6.9082 | 3.8151 |  |  |  |  | 2014 | 35 | замена 2 ТМ-160/10/0,4 УХЛ1 на 2 ТМГ-250/10-0,4-У/Zн11 УХЛ1; 2*ТМГ 1000/6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1; 1*КТПН-ВВ-630/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ-630-10/,04; 3*КТП-ВВ-250/6/0,4 УХЛ1 с трансф. ТМГ250; 2*КТП-ВВ-400/6/0,4 УХЛ1 с трансф. ТМГ400; 4*ТМГ-100/10-0,4-У/Zн11 УХЛ1; 1*КТПН ТВВ 40/10/04 УХЛ1 с трансформ.; 3*ТМГ 160/10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1; 3*КТП ВС 63 кВА 6/0,4 кВ | 7.439 | 2014 | 15; 30 | дерев.; ж/б | АС-50/8; СИП; АВБбШв-3х240; АвБбШв - 4х70; ААБл-10/3х185 | 21.501
153_КЭ | Строительство ВЛ, КЛ, КТПН по отбъектам по общим ставкам 1-20 кВ | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0.228 | 0.289 | 0.517 | 0 | 0 | 0.228 | 0.289 | 0.619 | 0 | 0 | 0.193 | 0.426 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 15 | Кабельная линия | АПвПу-10 (3х240) | 0.13
44_КЭ | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №405 до границы здания автомойки, 300 м для технологического присоединения здания автомойки Богданова Р.В. (20.24.1326.12 от 03.05.2012) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111_ОЭ | Строительство сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителей по индивидуальным проектам (20.55.1437.12 от 13.04.2012, 20.55.4673.11 от 22.02.2012, 20.55.846.12 от 05.03.2012) | Омскэнерго | 2.091 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 3.566 | 0.732 | 1.764 | 0 | 1.07 | 1.475 | 0.732 | -0.327 | 0 | 1.07 | 3.566 | 0.39356 | 2.3529 | 0.59639 | 0.22315 |  |  |  |  | 2014 | 25 | КТП-ВВ-100/10/0,4 УХЛ1 ; ТМГ-100/10-0,4-У/Zн11 УХЛ1 | 0.366 | 2014 | 15 | Стойка СВ9,5-3;СВ 10,5-5 (СВ 105,5-5);СВ110-5 | Провод СИП-3 1х35-20 | 2.523
113_ОЭ | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в районе улиц Октябрьская и Яковлева в ЦАО г. Омска | Омскэнерго | 7.191 | 0 | 7.191 | 0 | 0 | 7.549 | 0.16 | 7.168 | 0 | 0.221 | 0.358 | 0.16 | -0.023 | 0 | 0.221 | 6.436 | 0.0043251 | 6.0753 | 0 | 0.35635 |  |  |  |  | 2014 | 25 | КТП-2х630/10/0,4 | 1.26 | 2014 | 15 | 0 | ААБл-10 3х120 мм2; АББ 4х240 мм2 | 0.913
112_ОЭ | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе улиц Менделеева и Малиновского в САО г. Омска | Омскэнерго | 0.035 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | -0.035 | 0 | 0 | 0.232 | 0.026666 | 0.19032 | 0 | 0.015019 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45_КЭ | Строительство КЛ 0,4 кВ, (нагрузка от 15 до 100 кВт) (20.24.24452.11 от 25.10.2011) | Красноярскэнерго | 0.29867 | 0.16531 | 0.11995 | 0 | 0.013409 | 0.077 | 0.068 | 0 | 0 | 0.009 | -0.22167 | -0.097307 | -0.11995 | 0 | -0.0044095 | 0.08 | 0.065 | 0 | 0 | 0.015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154_КЭ | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №449 6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ для технологического присоединения МБДОУ Детский сад №219 | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.021 | 0 | 0 | 0.002 | 0.023 | 0.021 | 0 | 0 | 0.002 | 0.019 | 0.018 | 0 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155_КЭ | Прокладка КЛ 0,4 кВ от 1 секции шин ТП №502 до ВРУ-0,4 кВ здания для технологического присоединения МБДОУ Детский сад №3, 150 м | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.067 | 0 | 0 | 0.003 | 0.07 | 0.067 | 0 | 0 | 0.003 | 0.06 | 0.057 | 0 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110_КЭ | Прокладка КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №141 до ВРУ 0,4 кВ МБОУ "Детский сад №28" (230 м) для ТП МБОУ "Детский сад №28" (20.24.4900.11 от 06.09.2011) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100_ХЭ | Строительство сетей для ТП льготных потребителей | Хакасэнерго | 129.7783 | 0 | 74.9346 | 52.2322 | 2.6116 | 217.403 | 2.396 | 80.088 | 28.566 | 106.353 | 87.6247 | 2.396 | 5.1534 | -23.6662 | 103.7414 | 177.848 | 2.0989 | 67.871 | 23.463 | 84.4151 |  |  |  |  | 2014 | 20 лет | 51 шт. ТМГ | 15.37 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 124.6199
128_ХЭ | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ф.11-21, для эл. снабжения льготных потребителей с.Зеленое (общ.протяженностью 1,97км,2КТП 630кВа) | Хакасэнерго | 12.9404 | 1.6366 | 5.8688 | 5.1762 | 0.25881 | 8.2366 | 1.387 | 1.63 | 2.177 | 3.0426 | -4.7038 | -0.24959 | -4.2388 | -2.9992 | 2.7838 | 8.3907 | 0 | 1.381 | 1.845 | 5.1647 |  |  |  |  | 2014 | 20 лет | 3 шт ТМГ | 1.51 | 2014 | 20 лет | ЖБ СВ 110-5 | СИП | 3.835
54_ЧЭ | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (прочие объекты технологического присоединения ЛЬГОТНИКИ) | Читаэнерго | 52.994 | 3.0871 | 25.8323 | 23.0927 | 0.98195 | 64.0059 | 2.2186 | 32.5284 | 23.0927 | 6.1662 | 11.0119 | -0.86845 | 6.6961 | 0 | 5.1842 | 63.186 | 0.75407 | 51.6507 | 4.615 | 6.1662 |  |  |  |  | 2014 | 35 | КТП-ВВ-250/10/0,4 УХЛ1 с трансф. ТМГ250; КТПН-ВВ-1-160/10-0,4-2008-УХЛ1 с ТМГ-160; 1*КТП-ВВ-400/6/0,4 УХЛ1 с трансф. ТМГ400; 2*КТПН-ВВ 400/10/0,4 с ТМГ 400/10/0,4 УХЛ1; 1*КТП ВС 100 кВА 6/0,4 кВ; 3*КТП-ВВ-250/6/0,4 УХЛ1 с трансф. ТМГ250; 5*КТПН ТВВ 25/10/0,4 УХЛ1 с трансф.;2*ТМГ 160/6/0,4Y/Yн-о; 1*КТП-ВВ-25/6/0,4 УХЛ1 с ТМГ 25/6/0,4; 3*КТП-ВС 40/6/0,4 УХЛ1с ТМГ 40/6/0,4 УХЛ1; 2*КТП-ВК 100/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ 100/10/0,4 | 4.01 | 2014 | 30 | ж/б | СИП; ВВГ | 122.612
47_КЭ | Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории) | Красноярскэнерго | 205.678 | 14.3975 | 187.6045 | 0 | 3.676 | 312.6967 | 10.246 | 86.477 | 113.866 | 102.1077 | 107.0187 | -4.1515 | -101.1275 | 113.866 | 98.4317 | 314.817 | 7.025 | 107.243 | 95.338 | 105.211 |  |  |  |  | 2014 | 15 | ТМГ 100, ТМГ 250, ТМГ 400 ,ТМГ 630 (101шт.) | 40.499 | 2014 | 15 | деревянные | СИП 4 4х70, СИП 4 1х16, АС-35, СИП 4 4х35, СИП 4 4х16, СИП 2 3х50, СИП 2 1х54,6, СИП 2 1х16, АВБбШв-1 4х95, СИП 2 3х70 | 232.672
113_КЭ | Строительство ВЛ 0,4 квВ н/в №1 района на деревянных опорах с ж/б приставками от ТП №880н до жилого дома Ольховской К.А. по адресу пос. Удачный, уч. №11, (протяженностью 380м). (20.24.18697.10 от 11.06.2010) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51_АЭ | Строительство ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей (№20.2200.4526.13 16.12.2013, №20.2200.168.14 22.01.2014, №20.2200.192.14 23.01.2014, №20.2200.4611.13 19.12.2013) | Алтайэнерго | 47.9229 | 2.006 | 41.0008 | 0 | 4.9161 | 64.81 | 3.979 | 42.794 | 0 | 18.037 | 16.8871 | 1.973 | 1.7932 | 0 | 13.1209 | 75.728 | 4.023 | 36.266 | 18.533 | 16.906 |  |  |  |  | 2014 | 30 | КТП-ВС-160кВА 10/0,4с ТМГ 160кВА-16 шт ., КТП-ВС 100/10/0,4 УХЛ1 с ТМГ 100/10/0,4 - 18 шт., КТПН ВВ-1-250/10-0,4-2008-УХЛ1 с ТМГ 250 - 8 шт., КМТП 25 (18 шт.), КТП ВС 63 кВА 10/10 кВ с ТМГ 63 КВА (20 шт.), КМТП 40 (10 шт.), КТП-ВВ-400/10/0,4 УХЛ1 с трансф. ТМГ400-4шт, КТП-10/0,4 кВ, 630 кВА -1 шт. | 10.7 | 0 | 0 | СВ 95-3, ж/б | СИП-2 3х50+1х54,6, СИП-2 3х35+1х50 , СИП-4 4х16, СИП-2 3х50+1х54,6+1х16, СИП-2 3х35+1х54,6, СИП-2 3х70+1х54,6 | 30.303
13_БЭ | Строительство электросетевого комплекса 10/0,4 кВ для технологического присоединения льготных заявителей | Бурятэнерго | 66.548 | 1.393 | 56.601 | 5.758 | 2.796 | 102.935 | 0 | 35.589 | 8.651 | 58.695 | 36.387 | -1.393 | -21.012 | 2.893 | 55.899 | 79.227 | 0 | 32.48 | 8.651 | 38.096 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ - 48 шт. | 12.495 | 2014 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 67.609
34_ОЭ | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения ввода жилья, присоединения потребителей | Омскэнерго | 297.7767 | 16.451 | 281.3257 | 0 | 0 | 344.628 | 6.552 | 219.252 | 104.7458 | 14.0783 | 46.8513 | -9.899 | -62.0737 | 104.7458 | 14.0783 | 245.0659 | 4.7327 | 115.6394 | 104.7456 | 19.9483 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 97 шт.ТМГ/НД-63,100,250,400,630,1000 | 39.037 | 2014 | 15 | жб СВ-105-5 | СИП | 289.608
31_КуЭ_п | Технологическое присоединение льготников в Кемеровском,Новокузнецком,Чебулинском,Топкинском,Прокопьевском,Промышленовском районах | Кузбассэнерго | 0.001 | 0 | 0.00048 | 0.0005 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | -0.00048 | -0.0005 | -2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114_КЭ | Доукомплектовка двух 2ТП 10/0,4кВ, строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РТП «Тензор» 10/0,4 кВ до РУ-10 кВ ТП № 6114 с установкой двух дополнительных ячеек 10 кВ в РУ-10 кВ РТП «Тензор» для технологического присоединения многоэтажных жилых домов № 3, 5, 8 (ООО «Стройтехника») (20.24.3243.11 от 21.06.2011) | Красноярскэнерго | 0.045 | 0 | 0.0441 | 0 | 0.0009 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | -0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66_ХЭ | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 "Курорт оз. Шира- Водозабор Иткуль" с установкой ячеек в 35/10 "Курорт оз.Шира" с реконструкцией ТП-10/0,4 72-15-06/400 | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218_КЭ | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ ф.37-01 до КТП с. Малиновка. Протяженность 2,5 км. Деревянные опоры с жб приставками, провод СИП 35мм2 | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073036 | 0 | 0 | 0 | 0.073036 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60_ЧЭ | Строительство КЛ-6 кВ в г. Чита | Читаэнерго | 1.3662 | 1.3662 | 0 | 0 | 0 | 1.7404 | 0.77607 | 0 | 0 | 0.96433 | 0.3742 | -0.59013 | 0 | 0 | 0.96433 | 0.55435 | 0 | -0.40998 | 0 | 0.96433 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | ААБл-10 3х150 | 0.05
87_ОЭ | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ Красный Пахарь | Омскэнерго | 8.808 | 0 | 4.524 | 4.284 | 0 | 8.808 | 0 | 8.796 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 4.272 | -4.284 | 0.012 | 16.782 | 0 | 5.0166 | 11.3778 | 0.38762 |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2 шт. ТМГ-630 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60а_ЧЭ | Строительство РП-35 в г. Чита (уход от сетей ТСО Оборонэнерго) | Читаэнерго | 0.475 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.475 | -0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69_ХЭ | Строительство РТП-64 г. Черногорск 2*630 кВА (строительство РТП и головных участков ВЛ-10 кВ) | Хакасэнерго | 0.70656 | 0 | 0.70656 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0.628 | 0 | 0.03 | -0.048558 | 0 | -0.078558 | 0 | 0.03 | 10.4885 | 0 | 9.9885 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75_ГАЭС | Приобретение основных средств к МО "Чемальский район" | ГАЭС | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |  |  |  |  | 2011г. | 0 | КТП 3*160КВа | 0.48 | 2011г. | 0 | ж/б | СИП-3 | 6.868
76_ГАЭС | Приобретение основных средств у МО "Шебалинский район" | ГАЭС | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0.775 |  |  |  |  | 1982г.;2010г. | 0 | КТП 5: КТП 1*100КВа, КТП 1*250КВа, КТП 2*400КВа, КТП 1*63КВа. | 0.876 | 1982г.;2010г. | 0 | дерево на ж/б приставках и ж/б | А-50 | 1.57
85_ГАЭС | Приобретение ПС№6 110/6кВ "Рудничная" общей мощностью 22,3 МВА, ВЛ-110кВ "Чоя -Рудничная" общей протяженностью 15,029км | ГАЭС | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 11.091 | 0 | 0 | 0 | 11.091 |  |  |  |  | 1977 | 0 | силовой трансформатор 6,3мВА, силовой трансформатор 16,0 мВА | 22.3 | 1977 | 0 | металические тип У-110-1-2шт. , ПС 110-9 -56 шт. | АС120/19 | 15.029
77_ГАЭС | Приобретение основных средств у МО "Улаганский район" | ГАЭС | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -0.455 | 0 | 0 | 0 | -0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74_КуЭ_п | Приобретение двухцепной ВЛ-35 кВ от ф.К16-17 около завода "Знамя" до ПС 35/10 кВ Дмитриевская, протяженностью 3,65 км | Кузбассэнерго | 9.4884 | 0 | 0 | 9.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4884 | 0 | 0 | -9.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134_КуЭ_п | Дарение ВЛ-10 кВ, ТП №549п, п. Металлплощадка, пер. Крутой 1, Кемеровский р-н | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | КТП УХЛ1-ТМ160 | 0.16 | 2014 | 15 | ж/б | СВ 105 | 0.03
31_БЭ | Электросетевое имущество ДНТ "Дацанское" | Бурятэнерго | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.1975 | 0 | 0 | 0.1975 | 0 | -0.0005 | 0 | 0 | -0.0005 | 0 | 0.1975 | 0 | 0 | 0.1975 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.25 | 2014 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 1.24
106_БЭ | Дарение Гурт Жерба-Тором | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.016 | 2014 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 4.75
32_БЭ | Электросетевое имущество ДНТ "ВАИ" | Бурятэнерго | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0.075 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 2.3
105_БЭ | Дарение ДНТ Сибиряк | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ - 3 шт. | 1.2 | 2014 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 12.9
84_БЭ | Дарение ДНТ «Залесье» | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.25 | 2014 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 3.83
33_БЭ | Электросетевое имущество ДНТ "Молодежный" | Бурятэнерго | 0.148 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 0.1475 | 0 | -0.0005 | 0 | 0 | -0.0005 | 0 | 0.1475 | 0 | 0 | 0.1475 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.16 | 2014 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 0.71
34_БЭ | Электросетевое имущество СТ МУ "Горлесхоз" | Бурятэнерго | 0.047 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.0475 | 0 | 0 | 0.0475 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 | ТМГ - 1 шт. | 0.4 | 2014 | 25 | дерево на ж/б приставках | СИП | 1.03
222_КЭ | Приобретение воздушной ЛЭП низкого напряжения у ООО "Гляденское хлебоприемное" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 7 | деревянные | В договоре не указана | 3.195
86_АЭ | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Ключевском районе Алтайского края | Алтайэнерго | 0.09558 | 0 | 0 | 0 | 0.09558 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | -0.01458 | 0 | 0 | 0 | -0.01458 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.081 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | деревян.и дер. с ж/б приставками | А-25 | 3
87_АЭ | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в г. Барнауле | Алтайэнерго | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | -0.0108 | 0 | 0 | 0 | -0.0108 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |  |  |  |  | 0 | 0 | ТП (250 кВа), ТП (630 кВа) | 0.88 | 0 | 0 | ж/б | СИП-2 4х70+1х16, СИП-2 4х50+1х16, провод алюминиевый 3А-70/3 | 2.97
128_АЭ | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Первомайском районе | Алтайэнерго | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | -0.024 | 0 | 0 | 0 | -0.024 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | КТП 13/400 кВа, КТП 14/400 кВа, КТП 15/400 кВа, КТП 16/400 кВа, КТП 17/400 кВа | 2 | 0 | 0 | ж/б | СИП 4-95, ААШВ 3х185, 2ААШВ 3/95 | 8.504
88_АЭ | Приобретение объектов электросетевого хозяйства в Бийском районе Алтайского края | Алтайэнерго | 0.86376 | 0 | 0 | 0 | 0.86376 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | -0.02776 | 0 | 0 | 0 | -0.02776 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0.732 |  |  |  |  | 0 | 0 | КТП 68-10-10 160 кВА ; КТП 61-4-17 160 кВА; КТП 61-4-30 160 кВА; КТП 19-5-5 400 кВА | 0.88 | 0 | 0 | деревян.и дер. с ж/б приставками | провод 4А-35 - 2765,03 м; АВВП 2*50+1*25, АБШВУ 3*120+1*70 | 8.322
129_АЭ | Приобретение ВЛ и КТП в Первомайском районе (с.Сосновка) | Алтайэнерго | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116_ЧЭ | Забайкальский край, Шилкинский район, п. Первомайск, приобретение ВЛ 110кВ,35кВ,6 кВ, КЛ 30 шт., ТП, РП 20 шт. | Читаэнерго | 7.7466 | 0 | 0 | 7.7466 | 0 | 7.68 | 0 | 1.08 | 0 | 6.6 | -0.066594 | 0 | 1.08 | -7.7466 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |  |  |  |  | 2014 | 35 | 1*ТД-16000/35; 1*ТМН-6300/35; 1*ТМ-5600/35; 1*ТМ-4000/35; 1*ТМ2500/35; 1*ТМ-1800/35; 1*ТМ-1000/6; 12*ТМ-630/6; 2*ТМ-560/6; 21*ТМ-400/6; 3*ТМ-320/6; 3*ТМ-250/6; 7*ТМ-180/6; | 91.793 | 2014 | 30 | деревянные; металлически; ж/б | АС-150; АС-120; АС-95; АС-50; АС-35; ААШВ-6,3*70; СБ-6,3*150; ААБ-6, 3*70; АСБ-6, 3*70; СБ-6, 3*50 | 145.187
123_ЧЭ | Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка мкр. Добротный | Читаэнерго | 11.4934 | 0 | 0 | 11.4934 | 0 | 9.285 | 0 | 0 | 0 | 9.285 | -2.2084 | 0 | 0 | -11.4934 | 9.285 | 9.285 | 0 | 0 | 0 | 9.285 |  |  |  |  | 2014 | 35 | КТП-6/0,4 кВ 630 | 0.63 | 2014 | 30 | ж/б | АС-95; СИП 4*95; СИП 4*70 | 8.258
123а_ЧЭ | Приобретение ЭСК п. Жирекен | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9403 | 0 | 0.27538 | 0 | 1.6649 | 1.9403 | 0 | 0.27538 | 0 | 1.6649 | 1.6649 | 0 | 0 | 0 | 1.6649 |  |  |  |  | 2014 | 35 | 2*ТП-6/0,4 кВ 1*630; 6*ТП-6/0,4 кВ 2*400; 4*ТП-6/0,4 кВ 1*250 | 17.3 | 2014 | 30 | деревянные; металлически; ж/б | АС-95; АС-70; АС-50 | 64.49
230_КЭ | Приобретение земельного участка с кадастровым номером 24:50:0400131:128 по адресу: г. Красноярск, ул. Аэровокзальной, 11 «а» | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.203 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47_ГАЭС | Приобретение земельных участков | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12_вн_ОЭ | Приобретение земельных участков | Омскэнерго | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0.489 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49_БЭ | Строительство Городского РЭС | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68_БЭ | Строительство Прибайкальского РЭС | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69_БЭ | Строительство учебного полигона в п. Каменск | Бурятэнерго | 1.747 | 0 | 1.363 | 0.354 | 0.03 | 1.693 | 0 | 1.55 | 0 | 0.143 | -0.054 | 0 | 0.187 | -0.354 | 0.113 | 1.521 | 0 | 0.708 | 0.651 | 0.162 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90_АЭ | Строительство мастерского участка | Алтайэнерго | 3.5292 | 0 | 0 | 0 | 3.5292 | 2.348 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | -1.1812 | 0 | 0 | 0 | -1.1812 | 2.011 | 0 | 0 | 0 | 2.011 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80_ЧЭ | Строительство монтерских пунктов на ПС Быстринская и Бугдаинская | Читаэнерго | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.54661 | 0.54332 | 0 | 0 | 0.0032881 | 0.13661 | 0.13332 | 0 | 0 | 0.0032881 | 0.41431 | 0.41102 | 0 | 0 | 0.0032881 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81_ЧЭ | Строительство гаража ПО ГЭС | Читаэнерго | 7.0352 | 0 | 6.7916 | 0 | 0.24351 | 0.37 | 0 | 0.33421 | 0 | 0.035788 | -6.6652 | 0 | -6.4574 | 0 | -0.20773 | 7.2622 | 0.28369 | 6.9428 | 0 | 0.035788 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73_ОЭ | Строительство Пологрудовского участка Екатериненского РЭС | Омскэнерго | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.718 | 0.714 | 0 | 0 | 0.004 | 0.714 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0.605 | 0 | 0 | 0.034 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59_ГАЭС | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | ГАЭС | 1.2951 | 0 | 0 | 0 | 1.2951 | 2.5768 | 0 | 0 | 0 | 2.5768 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 1.2817 | 2.6511 | 0 | 0 | 0 | 2.6511 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60_ГАЭС | ИА МРСК Создание баз данных НМА | ГАЭС | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0.862 | 0 | 0 | 0 | 0.862 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81_ГАЭС | ИА МРСК Создание корпоративного web сайта (НМА) | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86_ЧЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Читаэнерго | 5.5076 | 0 | 0 | 0 | 5.5076 | 9.7703 | 0 | 0 | 0 | 9.7703 | 4.2628 | 0 | 0 | 0 | 4.2628 | 9.7698 | 0 | 0 | 0 | 9.7698 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85_ЧЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Читаэнерго | 2.8997 | 0 | 0 | 0 | 2.8997 | 4.5966 | 0 | 0 | 0 | 4.5966 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 5.0862 | 0 | 0 | 0 | 5.0862 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121_ЧЭ | ИА МРСК Создание корпоративного web сайта (НМА) | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94_АЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Алтайэнерго | 9.1081 | 0 | 0 | 0 | 9.1081 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 5.432 | 0 | 0 | 0 | 5.432 | 15.6846 | 0 | 0 | 0 | 15.6846 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95_АЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Алтайэнерго | 9.5417 | 0 | 0 | 0 | 9.5417 | 20.859 | 0 | 0 | 0 | 20.859 | 11.3173 | 0 | 0 | 0 | 11.3173 | 20.859 | 0 | 0 | 0 | 20.859 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131_АЭ | ИА МРСК Создание корпоративного web сайта (НМА) | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132_ОЭ | ИА МРСК Создание и внедрение информационной системы управления проектами ОАО "МРСК Сибири" (НМА) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16_вн_ОЭ | ИА МРСК Создание конфигурации системы управления тех.присоединениями (НМА) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77_ОЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Омскэнерго | 4.9845 | 0 | 0 | 0 | 4.9845 | 5.5013 | 0 | 0 | 0 | 5.5013 | 0.51679 | 0 | 0 | 0 | 0.51679 | 6.0519 | 0 | 0 | 0 | 6.0519 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78_ОЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Омскэнерго | 5.971 | 0 | 0 | 0 | 5.971 | 10.2189 | 0 | 0 | 0 | 10.2189 | 4.2479 | 0 | 0 | 0 | 4.2479 | 10.2189 | 0 | 0 | 0 | 10.2189 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134_ОЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА. (БД "Абоненты Омскэнергосбыт") | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133_ОЭ | ИА МРСК Создание корпоративного web сайта (НМА) | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125_КуЭ_п | Создание конфигурации НМА | Кузбассэнерго | 4.664 | 0 | 0 | 0 | 4.664 | 2.9179 | 0 | 2.6133 | 0 | 0.30459 | -1.7457 | 0 | 2.6133 | 0 | -4.359 | 3.3395 | 0 | 0 | 0 | 3.3395 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126_КуЭ_п | Создание баз данных НМА | Кузбассэнерго | 0.78923 | 0 | 0 | 0 | 0.78923 | 5.1305 | 0 | 5.0279 | 0 | 0.10261 | 4.3413 | 0 | 5.0279 | 0 | -0.68662 | 5.1305 | 0 | 0 | 0 | 5.1305 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8_ИА | ИА МРСК Создание копр. Веб-сайта | ИА МРСК | 5: 0
9_ИА | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | ИА МРСК | 5: 0
14_ИА | ИА МРСК Создание конфигурации системы управления тех. присоединениями (НМА) | ИА МРСК | 5: 0
85_КуЭ_п | Создание корпоративного web сайта (НМА) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102_ХЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Хакасэнерго | 1.3151 | 0 | 0 | 0 | 1.3151 | 1.8457 | 0 | 0 | 0 | 1.8457 | 0.53057 | 0 | 0 | 0 | 0.53057 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 2.022 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103_ХЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Хакасэнерго | 6.3981 | 0 | 0 | 0 | 6.3981 | 12.695 | 0 | 0 | 0 | 12.695 | 6.2969 | 0 | 0 | 0 | 6.2969 | 12.6951 | 0 | 0 | 0 | 12.6951 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117_ХЭ | ИА МРСК Создание корпоративного web сайта (НМА) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79_КЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Красноярскэнерго | 4.698 | 0 | 0 | 0 | 4.698 | 5.2092 | 0 | 0 | 0 | 5.2092 | 0.51127 | 0 | 0 | 0 | 0.51127 | 5.9297 | 0 | 0 | 0 | 5.9297 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80_КЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Красноярскэнерго | 27.738 | 0 | 0 | 0 | 27.738 | 53.296 | 0 | 0 | 0 | 53.296 | 25.558 | 0 | 0 | 0 | 25.558 | 53.2963 | 0 | 0 | 0 | 53.2963 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125_КЭ | ИА МРСК Создание корпоративного web сайта (НМА) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53_БЭ | ИА МРСК Создание конфигурации НМА | Бурятэнерго | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 5.2676 | 0 | 0 | 0 | 5.2676 | 2.8936 | 0 | 0 | 0 | 2.8936 | 5.5822 | 0 | 0 | 0 | 5.5822 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73_БЭ | ИА МРСК Создание корпоративного web сайта (НМА) | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54_БЭ | ИА МРСК Создание баз данных НМА | Бурятэнерго | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 2.406 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | -0.941 | 0 | 0 | 0 | -0.941 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 1.465 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127_КуЭ_п | ИА МРСК Изготовление и испытание опытных образцов временных быстровозводимых и демонтируемых опор ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ | Кузбассэнерго | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.428 | 0 | 0 | 0 | -5.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86_КуЭ_п | НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | Кузбассэнерго | 0.15243 | 0 | 0 | 0 | 0.15243 | 0.01 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.0002 | -0.14243 | 0 | 0.0098 | 0 | -0.15223 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15_ИА | ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | ИА МРСК | 5: 0
82_ГАЭС | ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116_ХЭ | ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126_КЭ | ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74_БЭ | ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122_ЧЭ | ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134_АЭ | ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135_ОЭ | ИА МРСК НИОКР Развитие корпоративной информационной системы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP (КИСУ ТОРО) | Омскэнерго | 0.7684 | 0 | 0 | 0 | 0.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7684 | 0 | 0 | 0 | -0.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100_АЭ | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100_БЭ | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100_ГАЭС | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100_КЭ | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131_КуЭ_п | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100_ОЭ | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100_ХЭ | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2100_ЧЭ | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300_АЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Алтайэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300_БЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Бурятэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300_ГАЭС | Нераспределенные затраты ОКСа | ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300_КЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Красноярскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300_КуЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Кузбассэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300_ОЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Омскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300_ХЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Хакасэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300_ЧЭ | Нераспределенные затраты ОКСа | Читаэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0