## Перечень
№ п/п | Наименование | филиал
1 | 2 | 3
1 | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул , цэс | Алтайэнерго
2 | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь", 155 км | Алтайэнерго
3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание кольца для резервнрго питания), 46км | Алтайэнерго
4 | Строительство ВЛ-110 кВ 45 км от ПС 110/10 "Сидоровская"-до ПС 110/10 "Завьяловская", с организацией рек. ОРУ ПС-110кВ Сидоровская и ПС-110 кВ Завьяловская | Алтайэнерго
5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская (замена оборудования по 110/35/6 кВ) | Кузбассэнерго
6 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская 1,2 и Мысковская -Междуреченская1,2 | Кузбассэнерго
7 | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ Промузел-Краснобродская | Кузбассэнерго
8 | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ Рудничная-Лапина | Кузбассэнерго
9 | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл | Омскэнерго
10 | Строительство Двухцепной ВЛ-110 кВ "Абаканская ТЭЦ - ПС Калининская" | Хакасэнерго
11 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с заменой силового трансформатора 16МВА на 1*25МВА (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго
12 | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) | Читаэнерго
13 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная | Читаэнерго
14 | Строительство ВЛ-110 кВ Забайкальск - ТЭЦ ППГХО (Краснокаменская ТЭЦ) (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго

## 1
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_______________К.Ю. Петухов
«___»________ 2015 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул
Отчетный период 2014год
по состоянию на 31.12.2014 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-15 | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2008-05-26 | 2008-05-26 | 2008-05-26 | 2008-05-26 | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2008-05-15 | 2008-05-15 | 2008-05-15 | 2008-05-15 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2009-08-20 | 2010-05-07 | 2009-08-20 | 2010-05-07 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 2010-11-01 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2009-01-06 | 2010-11-01 | 2009-01-06 | 2010-11-01 | 100%
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2012-07-10 | 2012-08-07 | 2012-07-10 | 2012-08-07 | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2008-02-29 | 2008-02-29 | 2008-02-29 | 2008-02-29 | 100%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2008-05-23 | 2008-12-10 | 2008-05-23 | 2008-12-10 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-05-21 | 2013-03-31 | 2012-05-21 | 2013-04-01 | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2012-08-07 | 2013-10-01 | 2012-08-07 | 2013-10-01 | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-03-01 | 2014-10-25 | 2013-03-01 | 2014-01-29 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2014-11-22 | 2014-11-22 | 2014-11-22 | 2014-11-22 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-11-19 | 2014-11-22 | 2014-11-19 | 2014-11-22 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 100% | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-11-01 | 2014-11-22 | 2014-11-01 | 2014-12-31 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-11-22 | 2014-11-22 | 2014-11-01 | 2014-12-31 | 100% | 100%
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А. Леонтьев

## 2
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_______________К.Ю. Петухов
«___»________ 2015 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»
Наименование инвестиционного проекта: Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь"
Отчетный период 2014год
по состоянию на 31.12.2014 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-12-01 | 2012-12-31 | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-12-01 | 2014-03-31 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 100% | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-03-01 | 2014-05-31 | 2013-12-05 | 2014-01-27 | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 2014-01-01 | 2014-06-25 | 100% | 100%
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2014-01-01 | 2014-11-30 | 2014-02-07 | 2014-11-14 | 100% | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-09-01 | 2014-06-30 | 2013-09-01 | 2014-09-30 | 100% | 100%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2014-03-01 | 2015-07-30 | 2014-02-07 | - | 80% | 80%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-03-01 | 2015-06-30 | 2014-02-13 | - | 90% | 90%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2014-03-01 | 2015-09-30 | 2014-03-24 | - | 45% | 45%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-10-01 | 2015-11-15 | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2015-11-15 | 2015-11-20 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-11-15 | 2015-11-20 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2015-08-15 | 2015-09-15 | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-12-25 | 2015-12-31 | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-25 | 2015-12-31 | - | -
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А. Леонтьев

## 3
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_______________К.Ю. Петухов
«___»________ 2015 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10 кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание кольца для резервного питания), 46 км
Отчетный период 2014год
по состоянию на 31.12.2014 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2012-10-03 | 2012-12-25 | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2014-10-01 | 2014-11-30 | 2014-01-30 | 2014-05-01 | 100% | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-10-20 | 2014-11-30 | 2014-06-01 | 2014-06-10 | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2014-08-01 | 2016-10-30 | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016-10-30 | 2017-02-01 | - | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2014-03-01 | 2017-03-31 | 2014-03-01 | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-03-02 | 2017-08-30 | - | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-01-01 | 2017-07-31 | - | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-01-15 | 2017-08-30 | - | -
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-07-01 | 2017-08-30 | - | -
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30 | - | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-09-01 | 2017-09-30 | - | -
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-09-01 | 2017-09-30 | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30 | - | -
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А. Леонтьев

## 4
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго Росии
от «24»марта 2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "МРСК Сибири"
________________________К.Ю.Петухов
«______» __________ 2015 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ-110 кВ 45 км от ПС 110/10 "Сидоровская"-до ПС 110/10 "Завьяловская", с организацией рек. ОРУ ПС-110кВ Сидоровская и ПС-110 кВ Завьяловская
Отчетный период 2014год
по состоянию на 31.12.2014г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент исполнения работ за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2015-03-01 | 2015-07-15
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-11-01 | 2015-12-15
1.5. | Утверждение проектной документации | 2015-12-15 | 2015-12-31
1.6. | Разработка рабочей документации | 2015-10-01 | 2016-06-01
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-10-30 | 2017-12-31
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-04-20 | 2017-07-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018-01-20 | 2018-04-20
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-07-20 | 2018-06-20
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-02-20 | 2018-06-20
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-05-20 | 2018-07-20
3.5. | Завершение строительства | 2018-07-20 | 2018-08-20
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-05-20 | 2018-07-20
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018-08-15 | 2018-08-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-08-30 | 2018-09-30
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А.Леонтьев

## 5
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_______________К.Ю. Петухов
«___»________ 2015 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Филиал ОАО "МРСК Сибири"- "Кузбассэнерго-РЭС"
Наименование инвестиционного проекта: Реконстуркуция ПС 110/35/6 кВ Беловская (замена оборудования по 110/35/6 кВ)
Отчетный период 2014год
по состоянию на 31.12.2014 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | - | - | - | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | -
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 2011-09-09 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-02-01 | 2012-05-15 | 2012-02-01 | 2012-05-15 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 2012-05-15 | 2012-06-29 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-04-02 | 2013-01-30 | 2012-04-02 | 2013-04-01 | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-01-28 | 2013-08-15 | 2013-01-28 | 2013-08-15 | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-03-30 | 2013-07-31 | 2013-03-30 | 2013-07-31 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-04-01 | 2018-08-30 | 2014-04-01 |  | 41% | 41%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-03-30 | 2019-09-15 | 2014-09-10 |  | 2% | 2%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-09-15 | 2019-09-30
3.5. | Завершение строительства | 2019-09-01 | 2019-09-10
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019-09-15 | 2019-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2019-08-30 | 2019-09-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-09-25 | 2019-09-30
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А. Леонтьев

## ВЛ 110 кВ Промузел-Краснобродск (hidden)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго Росии
от «24»марта 2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "МРСК Сибири"
________________________К.Ю.Петухов
«______» __________ 2015 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Филиал ОАО "МРСК Сибири"- "Кузбассэнерго-РЭС"
Наименование инвестиционного проекта: Строительство двухцепной ВЛ 110кВ Промузел-Краснобродская
Отчетный период 2014год
по состоянию на 31.12.2014г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент исполнения работ за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-08-30 | 2013-10-30 | 2013-08-30 | 2013-10-30 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-08-05 | 2015-10-15
1.5. | Утверждение проектной документации | 2015-10-15 | 2015-10-30
1.6. | Разработка рабочей документации | 2015-06-15 | 2016-01-30
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016-01-01 | 2016-03-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-02-29
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-02-01 | 2016-03-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-10-30
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-11-01 | 2017-04-30
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-30 | 2017-09-20
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-20 | 2017-09-20
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-08-30 | 2017-09-20
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-09-20 | 2017-09-29
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-09-28 | 2017-09-30
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А.Леонтьев

## 6
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго Росии
от «24»марта 2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "МРСК Сибири"
________________________К.Ю.Петухов
«______» __________ 2015 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС"
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская 1,2 и Мысковская -Междуреченская1,2
Отчетный период 2014год
по состоянию на 31.12.2014г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент исполнения работ за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2015-01-30 | 2015-07-25
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2016-01-30 | 2016-03-30
1.5. | Утверждение проектной документации | 2016-05-15 | 2016-05-15
1.6. | Разработка рабочей документации | 2016-03-30 | 2016-09-30
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016-09-30 | 2016-12-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-02-01 | 2017-05-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-11-30
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-05-01 | 2019-07-30
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-04-30 | 2019-08-30
3.5. | Завершение строительства | 2019-08-01 | 2019-08-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2019-04-30 | 2019-08-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-09-10 | 2019-09-29
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-09-20 | 2019-09-30
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А.Леонтьев

## 7
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго Росии
от «24»марта 2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "МРСК Сибири"
________________________К.Ю.Петухов
«______» __________ 2015 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Филиал ОАО "МРСК Сибири"- "Кузбассэнерго-РЭС"
Наименование инвестиционного проекта: Строительство двухцепной ВЛ 110кВ Промузел-Краснобродская
Отчетный период 2014год
по состоянию на 31.12.2014г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент исполнения работ за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2013-08-30 | 2013-10-30 | 2013-08-30 | 2013-10-30 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-08-05 | 2015-10-15
1.5. | Утверждение проектной документации | 2015-10-15 | 2015-10-30
1.6. | Разработка рабочей документации | 2015-06-15 | 2016-01-30
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016-01-01 | 2016-03-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-02-29
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-02-01 | 2016-03-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-10-30
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-11-01 | 2017-04-30
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-30 | 2017-09-20
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-20 | 2017-09-20
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-08-30 | 2017-09-20
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-09-20 | 2017-09-29
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-09-28 | 2017-09-30
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А.Леонтьев

## 8
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго Росии
от «24»марта 2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "МРСК Сибири"
________________________К.Ю.Петухов
«______» __________ 2015 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Филиал ОАО "МРСК Сибири"- "Кузбассэнерго-РЭС"
Наименование инвестиционного проекта:Строительство двухцепной ВЛ 110кВ Рудничная-Лапина
Отчетный период 2014год
по состоянию на 31.12.2014г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент исполнения работ за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-05-01 | 2014-07-16 | 2014-05-01 | 2014-07-16 | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-10-25 | 2015-12-25
1.5. | Утверждение проектной документации | 2015-12-25 | 2015-12-31
1.6. | Разработка рабочей документации | 2015-09-30 | 2016-01-30
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016-04-01 | 2016-05-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-09-30 | 2016-01-30
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-05-01 | 2016-05-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-05-01
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2017-08-20
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-20 | 2017-09-19
3.5. | Завершение строительства | 2017-08-10 | 2017-08-20
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-08-20 | 2017-09-19
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-09-10 | 2017-09-20
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-09-15 | 2017-09-20
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А.Леонтьев

## 9
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго Росии
от «24»марта 2010 г. №114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "МРСК Сибири"
________________________К.Ю.Петухов
«______» __________ 2015 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Филиал ОАО "МРСК Сибири"- "Омскэнерго"
Наименование инвестиционного проекта:Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл
Отчетный период 2014год
по состоянию на 31.12.2014г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент исполнения работ за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2016-03-30 | 2016-05-28
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2016-11-29 | 2016-12-29
1.5. | Утверждение проектной документации | 2016-11-25 | 2016-01-29
1.6. | Разработка рабочей документации | 2016-02-29 | 2016-08-29
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-02-01 | 2017-02-21
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-06-11 | 2016-08-29
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-06-14 | 2017-05-10
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-01-16 | 2017-05-29
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-05-09 | 2018-06-10
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-04-20 | 2018-07-01
3.5. | Завершение строительства | 2018-07-01 | 2018-07-21
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-04-20 | 2018-07-01
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018-08-30 | 2018-09-20
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-09-20 | 2018-09-30
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А.Леонтьев

## 10
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_______________К.Ю. Петухов
«___»________ 2015 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго"
Наименование инвестиционного проекта: Строительств Двухцепной ВЛ-110кВ ПС "Абаканская ТЭЦ" - "ПС "Калининская"
Отчетный период 2014год
по состоянию на 31.12.2014 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2011-11-25 | 2011-12-25 | 2011-11-25 | 2011-12-25 | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-05-21 | 2013-07-21 | 2013-06-19 | 2013-07-05 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-07-27 | 2013-07-25 | 2013-05-30 | 2013-05-31 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации (I этап/II этап) | 2013-05-21 | 2013-06-30 | 2013-06-04 | 2013-06-21 | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство (акт выбора земельного участка) | 2013-01-10 | 2013-07-21 | 2013-05-22 | 2013-07-19 | 100%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-07-10 | 2013-07-20 | 2013-07-18 | 2013-08-23 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2013-05-01 | 2013-09-30 | 2013-07-30 | 2013-09-30 | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-08-25 | 2013-10-01 | 2013-08-05 | 2013-12-15 | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2013-09-15 | 2013-10-27 | 2013-12-05 | 2013-12-20 | 100%
3.5. | Завершение строительства | 27.12..2013 | 27.12..2013 | 2013-12-20 | 2013-12-25 | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 15.12..2013 | 27.12..2013 | 2013-12-15 | 2013-12-25 | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2013-12-25 | 2013-12-30 | 2013-12-25 | 2013-12-30 | 100%
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2013-10-21 | 2013-10-10 | 2014-07-17 | 2014-09-02 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-03-27 | 2014-03-31 | 2014-03-27 | 2014-03-31 | 100% | 100%
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А. Леонтьев

## 11
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_______________К.Ю. Петухов
«___»________ 2015 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
ОАО "МРСК Сибири" - филиал "Читаэнерго"
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с заменой силового трансформатора 16МВА на 1*25МВА (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 )
Отчетный период 2014год
по состоянию на 31.12.2014 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2011-11-25 | 2011-12-25 | 2011-12-25 | 2011-12-25 | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-04-27 | 2012-05-25 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-10-01 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2013-01-10 | 2013-03-29 | 2013-01-10 | 2013-03-29 | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 2013-01-23 | 100%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-06-25 | 2013-07-18 | 2013-06-25 | 2013-07-18 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-10-31 | 2013-06-28 | 2012-10-31 | 2013-06-28 | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-08-10 | 2014-11-01 | 2013-08-10 | 2014-05-28 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-11-01 | 2014-11-15 | 2013-10-23 | 2014-11-11 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2014-11-15 | 2014-11-20 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-11-15 | 2014-11-20 | 2014-10-31 | 2014-11-11 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2014-12-25 | 2014-12-31 | - | - | 0% | 0% | Акт о выполнении ТУ заявителю не выдан, поскольку со стороны заявителя (ОАО "РЖД") мероприятия не выполнены. По состоянию на сегодняшний день строительство тяговых подстанций в п. Даурия и п. Забайкальск не начато.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-12-25 | 2014-12-31 | 2014-11-10 | 2014-11-17 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-12-25 | 2014-12-31 | 2014-12-25 | 2014-12-31 | 100% | 100%
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А. Леонтьев

## 12
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_______________К.Ю. Петухов
«___»________ 2015 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
ОАО "МРСК Сибири" - филиал "Читаэнерго"
Наименование инвестиционного проекта:Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС)
Отчетный период 2014год
по состоянию на 31.12.2014 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 100% | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2014-02-01 | 2014-04-30 | 2014-02-04 | 2014-03-11 | 100% | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2014-04-30 | 2014-12-31 | 2014-04-30 | 2014-08-28 | 100% | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-10-30 | 2015-11-30
1.5. | Утверждение проектной документации | 2015-11-30 | 2015-12-05
1.6. | Разработка рабочей документации | 2015-07-31 | 2015-12-31
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2016-02-02 | 2016-03-01
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-03-31 | 2016-03-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-01-01 | 2016-01-30
3.2. | Поставка основного оборудования | 2015-01-31 | 2015-12-31
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-09-20
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-09-30 | 2017-03-28
3.5. | Завершение строительства | 2017-03-29 | 2017-03-31
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-03-29 | 2017-03-31
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2017-06-30 | 2017-08-30
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-06-30 | 2017-08-28
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-29 | 2017-08-31
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А. Леонтьев

## 13
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_______________К.Ю. Петухов
«___»________ 2015 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
ОАО "МРСК Сибири" - филиал "Читаэнерго"
Наименование инвестиционного проекта:Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная
Отчетный период 2014год
по состоянию на 31.12.2014 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2012-01-01 | 2012-04-01 | 2012-01-01 | 2012-04-01 | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2012-04-01 | 2012-07-01 | 2012-04-01 | 2012-07-01 | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-07-01 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 2013-08-26 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-10-01 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 100% | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2015-02-01 | 2015-08-31
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2015-09-16 | 2015-11-30
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2014-08-31 | 2015-10-30 | 2014-08-31 |  | 50% | 50%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 31.06.2015 | 2015-12-31
3.2. | Поставка основного оборудования | 2015-04-30 | 2015-12-31
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-08-31 | 2016-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-08-07
3.5. | Завершение строительства | 2016-08-08 | 2016-08-12
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-08-08 | 2016-08-12
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2016-09-15 | 2016-10-01
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-07-31 | 2016-09-15
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 15.09.1016 | 2016-10-01
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А. Леонтьев

## 14
Приложение № 11.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Сибири"
_______________К.Ю. Петухов
«___»________ 2015 года
М.П.
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
ОАО "МРСК Сибири" - филиал "Читаэнерго"
Наименование инвестиционного проекта:Строительство ВЛ-110 кВ Забайкальск - ТЭЦ ППГХО (Краснокаменская ТЭЦ) (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 )
Отчетный период 2014год
по состоянию на 31.12.2014 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 2011-11-18 | 100%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2011-11-25 | 2011-12-25 | 2011-12-25 | 2011-12-25 | 100%
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | 2012-04-27 | 2012-05-25 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-10-01 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 2012-12-31 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-10-01 | 2014-10-30 | 2013-01-10 | 2014-03-29 | 100% | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2013-04-22 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | 2013-05-22 | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-01-10 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 100%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-05-23 | 2013-06-23 | 2013-06-15 | 2013-07-20 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2012-06-26 | 2013-05-23 | 2013-05-06 | 2013-11-25 | 100%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-06-24 | 2014-01-31 | 2013-06-25 | 2014-01-31 | 100% | 100%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-11-01 | 2014-11-15 | 2013-09-23 | 2014-02-28 | 100% | 100%
3.5. | Завершение строительства | 2014-11-15 | 2014-11-20 | 2013-12-31 | 2014-03-31 | 100% | 100%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-11-15 | 2014-11-20 | 2014-10-31 | 2014-11-11 | 100% | 100%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2014-11-10 | 2014-11-15 |  |  |  |  | Акт о выполнении ТУ заявителю не выдан, поскольку со стороны заявителя (ОАО "РЖД") мероприятия не выполнены. По состоянию на сегодняшний день строительство тяговых подстанций в п. Даурия и п. Забайкальск не начато.
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2014-12-25 | 2014-12-31 | 2014-12-25 | 2014-12-31 | 100% | 100%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2014-12-25 | 2014-12-31 | 2014-12-25 | 2014-12-31 | 100% | 100%
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А. Леонтьев