## Лист1
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «24»марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ОАО "МРСК Сибири"
___________________К. Ю. Петухов
«___»________ 2015 года
МП
Отчет о техническом состоянии объектов ОАО "МРСК Сибири" за 2014 год
№п/п | Наименвание наравления/проекта инвестиционной программы |  | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства сроительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-; не требуется) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-; не требуется) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-; не требуется) | Разрешение на строи тельство (+;-; не требуется)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ВСЕГО | *** | 1944.1067 |  | 3847.266 | * | * | * | * | * | *
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская (замена оборудования по 110/35/6 кВ) | Кузбассэнерго | 160 |  |  | 2011 | 2016 | + | + | не требуется | +
2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго | 12.6 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с заменой силового трансформатора 16МВА на 1*25МВА (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго | 25 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
4 | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) | Читаэнерго | 0 |  | 60 | 2014 | 2017 | - | + | + | +
5 | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул (2х40 МВА) | Алтайэнерго | 80 |  | 0 | 2008 | 2014 | + | + | + | +
6 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Притомская и ОРУ-110 кВ ПС Притомская | Кузбассэнерго | 50 |  | 5.9 | 2006 | 2015 | + | + | + | +
7 | Строительство новой ПС 110/35-10 кВ "Озерная" (2х25 МВА). Строительство ВЛ 110 кВ отпайки от ВЛ 110 кВ (С-229/С-230) для тех присоединения ЗАО "Фирма "Культбытстрой" (Д№20.2400.1658.12. от 18.01.2013) | Красноярскэнерго | 50 |  | 13 | 2014 | 2020 | - | - | - | -
8 | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" с организацией 2-х ячеек 110 кВ для подключения ВЛ 110кВ "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" к ЗРУ-110 кВ Бийской ТЭЦ (Д№20.4000.371.13 от 22.08.2013) | Алтайэнерго | 0 |  | 105.9877 | 2013 | 2015 | + | + | + | +
9 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание ВОЛС, расчистка просек) | Алтайэнерго | 0 |  | 46 | 2013 | 2017 | + | + | - | -
10 | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная | Читаэнерго | 0 |  | 30 | 2012 | 2016 | + | + | - | -
11 | Строительство ВЛ-110 кВ Забайкальск - ТЭЦ ППГХО (Краснокаменская ТЭЦ) (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго | 0 |  | 100.8 | 2009 | 2014 | + | + | + | +
12 | Строительство Двухцепной ВЛ-110 кВ "Абаканская ТЭЦ - ПС Калинино" | Хакасэнерго | 0 |  | 12.115 | 2013 | 2014 | + | + | + | +
13 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Промузел-Краснобродская | Кузбассэнерго |  |  | 40 | 2013 | 2019 | - | + | - | -
14 | Строительство ВЛ 110 кВ до планируемой ПС 220 кВ Горячинская (ПИР) | Бурятэнерго | 0 |  | 0.5 | 2014 | 2015 | + | + | + | +
15 | Строительство ПС -110/10 кВ им. Мазина К.Д. (Калинино-2) (2*25 МВА-проектная мощность) | Хакасэнерго | 62.6 |  | 0 | 2013 | 2020 | + | + | - | -
16 | ПС 110/6 кВ Затон | Бурятэнерго | 80 |  | 0 | 2008 | 2020 | + | + | + | -
17 | Расширение просек ВЛ-110 кВ | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | - | - | - | -
18 | Реконструкция ВЛ 110кВ "Абай-Усть-Кокса" АК- 38 с заменой опор и провода в Усть-Коксинском районе РА | ГАЭС | 0 |  | 0.8 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
19 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | Бурятэнерго | 0 |  | 33.5 | 2014 | 2017 | + | - | - | -
20 | Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
21 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | Бурятэнерго | 0 |  | 26 | 2014 | 2016 | + | - | - | -
22 | ИА МРСК Реконструкция ВЛ 0,4-110 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
23 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЮКГРЭС - Темирская-1 (увеличение пропускной способности участка ВЛ, выполненного проводом АС-95) | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2014 | - | - | - | -
24 | Реконструкция ВЛ-110 кВ. Юргинская-Юрга-2 тяговая с установкой ВЧ защиты | Кузбассэнерго |  |  |  | 2014 | 2015 | - | - | не требуется | не требуется
25 | Реконструкция ячеек 110 кВ для увеличения пропускной способности ВЛ-110кВ Мариинская тяговая-Тяжинская, ВЛ-110кВ Каштан-Тяжинская и МСВ ОВ-110кВ на ПС Тяжинская | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2015 | - | - | не требуется | не требуется
26 | Реконструкция ячеек 110 кВ для увеличения пропускной способности ВЛ-110кВ Ново-Анжерская-Яйская, Яйская-Иверка и МСВ-110кВ на ПС Яйская | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2015 | - | - | не требуется | не требуется
27 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Рудничная-Шахтер-Кем.ТЭЦ» и устройств РЗА | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2018 | - | - | не требуется | -
28 | Реконструкция ВЛ 110 Краснополянская - Красноярская - 1,2 с отпакой пн ПС Больничная (опоры (№1, 39,77 и опора №3 отп. на ПС Больничная) на одноцепные участки | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2016 | + | + | + | -
29 | Реконструкция ВЛ -110 кВ КФЗ 2 -НКАЗ-2 1-2 с заменой опор и провода | Кузбассэнерго |  |  | 0.9 | 2012 | 2017 | - | - | - | -
30 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ С 211/ С 212 ПС "Центр" - ПС № "Весна - 2" | Красноярскэнерго | 0 |  | 3.3 | 2014 | 2020 | + | - | - | -
31 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ С-645/С-646 ПС "Раздолинская" - ПС "Партизанская" | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | - | - | - | -
32 | Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС «Октябрьская», С-17/С-18 ПС «Городская» - ПС «Октябрьская» в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей в г. Красноярске | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | - | -
33 | Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» (установка систем связи, РЗА, телемеханики) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | - | -
34 | Реконструкция ВЛ 110 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
35 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12 | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | + | + | - | +
36 | Реконструкция ВЛ220-110кВ с расширением просек | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
37 | Реконструкция ВЛ-110кВ С-99/100 "Абакан-районная-Южная" восстановление после паводка | Хакасэнерго | 0 |  | 0.7 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
38 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
39 | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 35-110кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
40 | Реконструкция ВЛ-110кВ (установка разъединителей 110 кВ - 4 шт. 35 кВ - 1 шт.) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
41 | Реконструкция ЛЭП 10, 35,110кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
42 | Реконструкция фундаментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6 | Кузбассэнерго |  |  | 0.02 | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
43 | Реконструкция ВЛ-35 кВ А2,А3 КемГРЭС-Транзитная с заменой опор, заменой провода на АС-150 | Кузбассэнерго |  |  | 3.9 | 2008 | 2014 | - | - | - | -
44 | Перенос линии Шахта№12 (реконструкция объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ОАО "МРСК Сибири" ВЛ 35 кВ К-21, К-22 Киселевская-заводская-подрайонная) | Кузбассэнерго |  |  | 2.24 | 2013 | 2014 | + | + | + | не требуется
45 | Расширение просек ВЛ-35 кВ | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | - | - | - | -
46 | Реконструкция ВЛ 35 с приведенением просек линий к нормативным требованиям | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
47 | Реконструкция ВЛ35кВ с расширением просек | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
48 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | Хакасэнерго | 0 |  | 35.9 | 2014 | 2016 | - | не требуется | - | -
49 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. Опор, замена провода), 45 км | Алтайэнерго | 0 |  | 45 | 2013 | 2016 | + | + | + | -
50 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ТБ-317 с вводом в опытную эксплуатацию вакуумнного реклоузера 35кВ, типа Res35_Smart на (ввод в промышленную эксплуатацию) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
51 | Замена вводов 35-110кВ: ПС Темирская( 3шт), ПС Рудничная (6шт), ПС Гурьевская(3шт), ПС Шахтовая(3 шт), ПС АКЗ (6 шт) | Кузбассэнерго |  |  |  | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
52 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзиевская с заменой трансформаторов 2*25 МВА на 2*40 МВА с РПН | Кузбассэнерго | 80 |  |  | 2012 | 2017 | - | - | не требуется | -
53 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Рудничная с установкой тр-тор 40 МВА | Кузбассэнерго | 40 |  |  | 2011 | 2014 | + | + | не требуется | +
54 | Реконструкция с оснащением КРУ-6(10)кВ дуговыми защитами ПС 35/6кВ Абашевская 1-2, ПС 110/6 кВ Луговая,ПС 110/6 кВ Фильтровальная | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
55 | Реконструкция Замена Т-2-32 на Т-2-63 на ПС 110/35/6 Прокопьевская | Кузбассэнерго | 63 |  |  | 2013 | 2015 | - | - | не требуется | не требуется
56 | Реконструкция ПС Кузнецкая ОРУ-110 кВ с заменой оборудования ячеек Кузнецкая - КФЗ-1, 2 ( заменой МВ-110 на элегазовые, разъединителей) | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2016 | - | - | не требуется | не требуется
57 | Реконструкция ПС Ильинская - городская с заменой ОД-КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели с реконструкцией РЗА | Кузбассэнерго |  |  |  | 2009 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
58 | Реконструкция ПС Темирская Замена МГ-110 на ВГТ-110 и разъединителей 110 кВ | Кузбассэнерго |  |  |  | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
59 | Реконструкция ПС 110 кВ Ширпотреб (с реконструкцией ячеек 110 кВ ВЛ-110 кВ Ширпотреб - КМК-1,2 с заменой выключателей, разъединителей, ВЧ-заградителей, трансформаторов тока) | Кузбассэнерго |  |  |  | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
60 | Реконструкция СОПТ подстанций 110 кВ (ПС Рудничная , ПС Звёздная , ПС Оросительная , ПС Очистная , ПС Топкинская , ПС Проскоковская , ПС Яшкинская , ПС Тяжинская , ПС Новочертинская , ПС Колмогоровская , ПС Драгунский Водозабор, ПС Осинниковская , ПС Безруковская , ПС Тырганская , ПС Красный Брод , ПС Киселёвская-Заводская , ПС Зенковская , ПС Мысковская , ПС Карьерная , ПС Томская , ПС Чеболсинская , ПС Кондомская , ПС Мундыбашевская , ПС Темирская , ПС Вахрушевская , ПС Шахтовая , ПС Ново-Байдаевская , ПС Кузнецкая , ПС Абагурская , ПС Северная , ПС Ширпотреб , ПС Ширпотреб , ПС Анжерская НПС) | Кузбассэнерго |  |  |  | 2009 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
61 | Замена выключателей, разъединителей, трансформаторов тока в ячейке ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская -1; ВЧ-заградителей, трансформаторов тока в ячейке ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская -2; выключателей, трансформаторов тока в ячейке ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская-1; выключателей , ВЧ-заградителей, трансформаторов тока ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская-2 на ПС 110 кВ Мысковская | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
62 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой трансформаторов тока | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
63 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АКБ (СОПТ) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
64 | Реконструкция СОПТ на ПС: Боград - в 2013г., Рассвет, Бея, Райково, Западная - в 2014г. (с заменой АБ, ЗВУ, ЩПТ) | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
65 | Создание электромагнитной блокировки разъединителей ПС 110/10 кВ Калининская, Элеваторная, Юго-западная, Полтаково, Кирба, Северная, Боград, КСК, Подсинее, ГПП-4, Бея, Южная, Рассвет | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
66 | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
67 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя, замена выключателя 110кВ СБ-128 на эл.газовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
68 | Замена в/в вводов на ПС 110 кВ | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
69 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл., ЮЭС | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
70 | Реконструкция ПС110/10 кВ "Северная",замена оборуд-я, установка тр-ров 2*10 МВА, зэс | Алтайэнерго | 20 |  | 0 | 2009 | 2016 | - | - | - | -
71 | Реконструкция ПС №3 110/35/6 кВ ГПП-4 (установка устройств компенсации емкостных токов) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
72 | Целевая программа по замене ОД и КЗ на ПС 110 кВ (42 шт. ПС) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
73 | Реконструкция ПС-110/10 кВ Зеленый Клин (замена ячеек 10 кВ - 22 шт.) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
74 | Замена аккумуляторных батаей ПС-110кВ Арбузовская, Опорная | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
75 | Реконструкция ПС в Онгудайском р-не (замена вводных и секционных выключателей по ретрофиту) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
76 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" | Омскэнерго | 80 |  | 0 | 2011 | 2015 | + | не требуется | не требуется | +
77 | Реконструкция ПС Октябрьская с заменой одного силового трансформатора, реконструкция ЗРУ 10 кВ с заменой масяляных выключателей на вакуумные, реконструкция компенсирующих устройств 10 кВ с установкой резистивных сопротивлений | Омскэнерго | 40 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
78 | Реконструкция ПС Барановская с заменой ОД КЗ 110 кВ 1Т, 2Т на элегазовые выключатели, замена силового трансформатора 25 на 40 МВА | Омскэнерго | 40 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
79 | Реконструкция ПС Тара с установкой УШР | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
80 | Реконструкция ПС Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Кировская, Одесская, Б.Уки с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
81 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Идринская" (установка ячеек 35, 110 кВ 2Т с элегазовыми выключателями, установка СВ-35 кВ на элегазовый выключатель, установка выносных трансформаторов тока 110 кВ, монтаж второй секции 10 кВ) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | - | - | не требуется | не требуется
82 | Замена вводных и секционных выключателей 6-10 кВ на ПС г.Красноярска | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
83 | Оснащение оперативной блокировкой ПС 110 кВ | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
84 | Реконструкция СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Удинская, ПС 110/35/6 Западная | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
85 | Реконстукция ПС 35/10 кВ Оймур (установка выключателя для присоединения ПС 35/10 кВ Сухая) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
86 | Оснащение КРУ 6-10 кВ объектов филиала дуговыми защитами | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
87 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
88 | Реконструкция ПС 35/10кВ № 39 «Овчинниковская» (реконструкция маслоприемного устройства (2 шт.), замена ОД, КЗ 35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ (2 шт.), строительство маслосборника (1 шт.)) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2010 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
89 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (устанока тр-ров 2х25МВА), ж/б ограждение | Алтайэнерго | 50 |  | 0 | 2010 | 2015 | + | + | + | +
90 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Надеждино с заменой силовых трансформаторов на 2*4МВА на 2*10 МВА | Омскэнерго | 20 |  | 0 | 2014 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
91 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красноярская с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 2-х ячеек 10 кВ | Омскэнерго | 20 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
92 | Создание канала ВЧ обработки на ПС Барановская, Октябрьская | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
93 | Комплексная реконструкция на ПС 35/6 кВ Зиминка-1/2 (замена силовых трансформаторов 2х10 на 2 х 25 МВА) | Кузбассэнерго | 50 |  |  | 2010 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
94 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Николаевская с заменой ОД-КЗ 35 кВ на элегазовые (Вакуумные)выключатели | Кузбассэнерго |  |  |  | 2010 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
95 | Реконструкция СОПТ подстанций 35 кВ (ПС Северная , ПС Центральная, ПС Транзитная, ПС Рудник, ПС Красногорская-2, ПС Маганак, ПС Абашевская 1/2, ПС Бунгурская, ПС Красный Углекоп, ПС Юго-Западная, ПС Шахта-13, ПС Абашевская 3/4) | Кузбассэнерго |  |  |  | 2011 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
96 | Реконструкция ВЛ-110-36 Харанор - Даурия, с заменой провода, дефектных опор, 36 км, (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго | 0 |  | 36 | 2008 | 2014 | + | не требуется | не требуется | +
97 | Реконструкция ВЛ-110-23 от ПС 110/35/6 кВ Кличка до отпайки на проектируюмую ПС 110/6 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | Читаэнерго | 0 |  | 19 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
98 | Реализация объектов технологического присоединения юр.лиц мощностью свыше 750 кВт | Кузбассэнерго | 5.04 |  | 7 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
99 | Реконструкцию участка ВЛ 10/0.4 кВ № 20-4 для технологического присоединения очистных сооружений ГЛК "Манжерок" в Майминском районе Республики Алтай ( №1454/13 от 06.11.2013) | ГАЭС | 0 |  | 5.154 | 2011 | 2014 | + | + | не требуется | не требуется
100 | Реконструкция ПС-110 кВ (по объектам ТП) (№20.2200.3110.13 от 19.09.2013; №20.2200.4201.13 от 02.12.2013; №20.2200.2847.13 от 28.08.2013) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется
101 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Кличка с расширением на одну лин. ячейку 110 кВ (Нойон-Тологой)) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | + | не требуется | +
102 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Харанор, с заменой силовых трансформаторов 2*2.5 МВА (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго | 5 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
103 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х40 МВА на 2х63 МВА. | Красноярскэнерго | 126 |  | 0 | 2013 | 2018 | + | + | не требуется | не требуется
104 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске. Замена силовых трансформаторов 110 кВ 1х25 МВА, 1х40 МВА на 2х40 МВА. | Красноярскэнерго | 80 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | + | не требуется | -
105 | Реконструкция, установка дополнительных ячеек на ПС 110 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт (Д№20.24.2424.07 (Г-Ж-111 от 24.05.2007) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
106 | Реконструкция РП №133 (пристройка к существующему РУ-10кВ здания) (ФГАОУ ВПО СФУ) (Д№20.24.1343.11/1226/11 от 19.05.2011) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | + | -
107 | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт)(Д№20.24.24967.11 от 21.03.2012. дс №3 от 10.01.2014 к Д№ 20.24.3014.07/г-л-149 от 13.08.2007) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
108 | Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула. (Д№20.00.338.09 от 08.212.2009 №20.00.338.09 от 08.212.2009) | Красноярскэнерго | 0 |  | 7.18 | 2010 | 2015 | + | + | + | +
109 | Строительство ВЛ-110 кВ от места отпайки ВЛ-110 кВ №23 до проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | Читаэнерго | 0 |  | 14 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
110 | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Забайкальск (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго | 0 |  | 17 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
111 | Строительство заходов двух одноцепных ВЛ-110 кВ на ТПС Даурия (ЮХ) (№ 20.4000.568.11 от 26.12.2011 ) | Читаэнерго | 0 |  | 8 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
112 | Строительство ВЛ 20 кВ "Ленинск" от ПС "Курорт Дарасун" до отп. на ПС "Прииск Соловьевский" (20.7500.1755.13 от 09.09.2013) | Читаэнерго | 0 |  | 23 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
113 | Монтаж цепи ВЛ-6кВ ф. Причал проводом марки 3хСИП-3-20 (1000 м) в целях повышения мощности потребления электроэнергии для технологического присоединения ФБУ "Енисейречтранс"(Д№20.24.5265.11 от 27.12.2011) | Красноярскэнерго | 0 |  | 1 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
114 | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 5.4847 |  | 9.7461 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
115 | Строительство двухцепной ВЛИ-10кВ, с расширением на одну лин.яч. РУ-10кВ ПС 110/10 Кош-Агачская для технологического присоединения Кош-Агачской СЭС максимальной мощностью энергетических установок 5 МВт (Д№ 1238/13 от 26.09.2013 г.) | ГАЭС | 0 |  | 1.212 | 2014 | 2014 | + | + | - | -
116 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Шира до проектируемой КТП-10 кВ ориентировочной протяженностью 1.3км, строительство двухтрансформаторной КТП-10кВ 2*1000кВА (по договору ТП с МАВР, электроснабжение завода по производству кормов в п.Шира) | Хакасэнерго | 2 |  | 1.3 | 2013 | 2014 | + | - | - | -
117 | Строительство двух ВЛ-10 кВ по 2.7км до проектируемых КТП-10 кВ с трансформаторами 2*400кВА (по договору ТП с МАВР, электроснабжение репродуктивной свинофермы в с.Троицкое) | Хакасэнерго | 0.8 |  | 5.4 | 2013 | 2014 | + | - | - | не требуется
118 | Строительство КЛ 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт) (Доп. соглашение №4 от 29.11.2013к договору ТП от 16.09.2011 №20.24.114.10 ) | Красноярскэнерго | 0 |  | 5.25 | 2013 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
119 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Калининская до проектируемой РП-10 кВ ориентировочной протяженностью 3,5км, строительство КЛ-10кВ от проектируемой РП-10 кВ до существующих ТП-10/0,4 кВ находящихся на территории ООО «Животноводческий комплекс «МаВР»» ориентировочной протяженностью 0,8 км и 0,5 км. Со строительством РП-10кВ. (по договору ТП с МАВР, электроснабжение скотобойни) | Хакасэнерго | 0 |  | 8.3 | 2013 | 2014 | + | - | - | не требуется
120 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя ((Нойон-Тологой)) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | Читаэнерго | 0 |  | 25.4 | 2014 | 2014 | + | + | + | +
121 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА) (Д№20.4000.371.13 от 22.08.2013) | Алтайэнерго | 50 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | + | + | +
122 | Строительство объектов электросетевого комплекса для организации электроснабжения Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш | Омскэнерго | 55 |  | 29.8 | 2012 | 2015 | + | + | + | +
123 | Строительство ПС 110/10 кВ Бутунтай (Нойон-Тологой) (20.7500.709.12 от 27.06.2012) | Читаэнерго | 80 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | + | + | +
124 | Электроснабжение горно-перерабатывающего предприятия ЗАО "ЗРК "Омчак" на базе Верхне-Алиинского золоторудного месторождения | Читаэнерго | 6.3 |  | 8.5 | 2013 | 2015 | - | - | - | -
125 | Строительство новой ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" (Инд.Т.) (Д№20.2400.1122. от 08.10.2012) | Красноярскэнерго | 80 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | + | + | +
126 | Строительство новой ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти" станд.ст. Дог.№20.2400.10611.13 | Красноярскэнерго | 50 |  | 0 | 2014 | 2016 | - | - | - | -
127 | Строительство объектов электроснабжения свинокомплекса "Алтайский Бекон" (ВЛ-35кВ "Алтайский Бекон - Косиха", 17км, ПС-35кВ "Алтайский Бекон 2*6,3МВА, ВЛ-10кВ, 14 км, рек.ПС-110кВ Косихинская,2*10МВА, ПС 35кВ "Майская", стр-во ВЛ35кВ "Майская-алтайский Бекон" -9км)) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2011 | 2020 | - | - | - | -
128 | Строительство ТП-10/0,4 кВ2*1000 кВА, РП-10 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013) | Омскэнерго | 16 |  | 7.84 | 2014 | 2016 | + | не требуется | - | -
129 | Реализация объектов технологического присоединения юр.лиц мощностью от 100 до 750 кВт | Кузбассэнерго |  |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
130 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10 (460 м). Строительство дополнительной КЛ -10 кВ кабелем марки 3*АПвПу (1*240) (200м)от яс. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 (200 м) для технологического присоединения ООО "Апрель"(Д№20.24.5620.11 от 25.10.2011)20.24.5620.11 от 25.10.2011) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0.86 | 2013 | 2015 | + | не требуется | - | -
131 | Реконструкция ВЛ-10кВ № 24-12. для технологического присоединения электроустановок мараловодческого комплекса ООО "Алтайское подворье" в Онгудайском районе Республики Алтай (Д№ 849/13 от 26.07.2013 г. ) | ГАЭС | 0 |  | 2.8 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
132 | Реконструкция ПС "Кировская", строительство ЛЭП-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для электроснабжения жилых домов с разработкой проектно-сметной документации | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | - | - | -
133 | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт) (Д№20.24.8548.12 от 30.08.2012) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
134 | Реконструкция яс.;6 и яс.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция яч.№8 и яч.№11 в РУ-10кВ РП №75. Установка двух дополнительных ячеек в РУ-10кВ РП №75. Замена КТП №232 с силовыми трансформаторами на 2БКТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000кВА (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4) (Д№20.24.20044.10 от 10.11.2010) | Красноярскэнерго | 2 |  | 0 | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
135 | Реконструкция, установка ячеек 10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)(Д№20.24.8549.12 от 30.08.2012) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
136 | Реконструкция ТП, РП, (нагрузка от 100 до 750 кВт)(Д№20.24.3244.11 от 21.06.2011) | Красноярскэнерго | 9.39 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
137 | Строительство ВЛ 6-10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)ДС №2 от 21.05.2013 к ДТП (д№20.24.4830.11 от 05.09.2011) | Красноярскэнерго | 0 |  | 5.3 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
138 | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 16.54 |  | 41.4714 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
139 | Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения электроустановок комплекса зданий и сооружений отделения (погранзаставы) "Карагай" в Усть-Коксинском районе Республики Алтай (Д№1422/12-79/1 от 20.09.2013г.) | ГАЭС | 0 |  | 0.2 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
140 | Прокладка КЛ 6 кВ от опоры №11 ф. 6-11 до места установки новой КТПН, 300 м. Установка новой КТПН 6/0,4 кВ (160 кВА) для технологического присоединения ФГУП "УС №24 ФСИН" | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | - | -
141 | Установка новой 2БКТП 10/0,4 кВ (2х630 кВА). Прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №467 до места установки новой 2БКТП, 100 м для технологического присоединения ООО "СУ 602" | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | - | - | - | -
142 | Строительство КЛ 6-10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт) (ДС №1 от 29.06.2012 к 20.24.23559.11 от 13.12.2011) | Красноярскэнерго | 0 |  | 3.81 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
143 | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ (12 ячеек) в районе ул. Кондратюка | Омскэнерго | 0 |  | 5 | 2012 | 2014 | + | - | + | -
144 | Строительство КЛ 0,4 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)(Д№20.24.5283.11 от 15.11.2011) | Красноярскэнерго | 0 |  | 5.59 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
145 | Строительство 2 БКТП 6/0,4 кВ, установка КТПН 10/0,4 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт)(Д№20.24.20044.10 от 10.11.2010) | Красноярскэнерго | 2.88 |  | 0.94 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
146 | А/д Байкал. Строительство объектов электроснабжения базовых станций сотовой связи вдоль автодороги М-55 "Байкал" | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | + | + | не требуется
147 | Реконструкция объектов для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителей по индивидуальным проектам (заявители ООО "Сибагрохолдинг", МБДОУ Знаменский детский сад "Малыш") | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | - | не требуется
148 | Реконструкция ТП, КТПН с заменой силовых трансформаторов, (нагрузка от 15 до 100 кВт)(Д№20.24.3148.12 от 23.04.2012) | Красноярскэнерго | 2.52 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
149 | Реконструкция ТП 10 кВ, (нагрузка от 15 до 100 кВт) (Д№20.24.2031.11 от 30.08.2011) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
150 | Реконструкция РУ 6 кВ ТП №488 для технологического присоединения ООО "Алькон"(Д№20.24.24559.11 от 23.11.2011) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
151 | Строительство отпайки ВЛ 10 кВ на ж/б опорах от опоры №5 ф.121-21 до новой КТПН 10/0,4кВ (250 м). Строительство новой КТПН 10/0,4 кВ (63 кВА). (ул.Калинина, д.175 - ООО "Стройсервис") (20.24.21032.10 от 14.12.2010) | Красноярскэнерго | 0.063 |  | 0.25 | 2011 | 2014 | + | не требуется | - | -
152 | Строительство электросетевого комплекса 10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителей | Бурятэнерго | 1.5 |  | 6.87 | 2013 | 2014 | + | + | не требуется | не требуется
153 | Строительство ВЛ, КЛ, КТПН по отбъектам по стандартизированным ставка 1-20 кВ | Красноярскэнерго | 1.44 |  | 11.38 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
154 | Проектирование и строительство МТП-10/0,4кВ и ВЛ 10кВ (ф.10-12-НС ПС 35кВ Красноярская) | Кузбассэнерго |  |  | 8 | 2013 | 2014 | + | + | + | +
155 | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (ПРОЧИЕ объекты технологического присоединения) | Читаэнерго | 12.287 |  | 20.2167 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
156 | Строительство сетей для осуществления ТП энергопринимающих устройств заявителей по индивидуальным проектам (20.55.1437.12 от 13.04.2012, 20.55.4673.11 от 22.02.2012, 20.55.846.12 от 05.03.2012) | Омскэнерго | 0.5 |  | 3.3 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
157 | Строительство КЛ-0,4 кВ в районе улиц Менделеева и Малиновского в САО г. Омска | Омскэнерго | 0 |  | 0.9 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
158 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в районе улиц Октябрьская и Яковлева в ЦАО г. Омска | Омскэнерго | 1.3 |  | 1.2 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
159 | Строительство КЛ 0,4 кВ, (нагрузка от 15 до 100 кВт) (20.24.24452.11 от 25.10.2011) | Красноярскэнерго | 0 |  | 0.92 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
160 | Реконструкция объектов техприсоединения заявителей льготных категорий | ГАЭС | 6.471 |  | 95.191 | 2013 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
161 | Технологическое присоединение льготников в Кемеровском,Новокузнецком,Чебулинском,Топкинском,Прокопьевском,Промышленовском районах | Кузбассэнерго | 7.93 |  | 23.73 | 2011 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
162 | Реконструкция объектов техприсоединения заявителей | Алтайэнерго | 10.265 |  | 532.15 | 2011 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется
163 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории). | Красноярскэнерго | 2.8 |  | 59.6339 | 2012 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
164 | Строительство сетей для ТП льготных потребителей | Хакасэнерго | 25.635 |  | 107.129 | 2014 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
165 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ от ф.11-21, для эл. снабжения льготных потребителей с.Зеленое (общ.протяженностью 1,97км,2КТП 630кВа) | Хакасэнерго | 1.26 |  | 1.97 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
166 | Строительство ВЛ 6-10-0.4 кВ, КЛ6-10-0.4 кВ, ТП6-10/0.4 кВ (прочие объекты технологического присоединения ЛЬГОТНИКИ) | Читаэнерго | 52.14 |  | 261.274 | 2014 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
167 | Строительство распределительных сетей 10-0,4 кВ (потребители льготной категории) | Красноярскэнерго | 29.45 |  | 404.9016 | 2012 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
168 | Строительство ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей (№20.2200.4526.13 16.12.2013, №20.2200.168.14 22.01.2014, №20.2200.192.14 23.01.2014, №20.2200.4611.13 19.12.2013) | Алтайэнерго | 20.72 |  | 157.401 | 2011 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется
169 | Строительство электросетевого комплекса 10/0,4 кВ для технологического присоединения льготных заявителей | Бурятэнерго | 35.19 |  | 267.7 | 2013 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
170 | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения ввода жилья, присоединения потребителей | Омскэнерго | 28 |  | 194.3 | 2012 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
171 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района | ГАЭС | 0 |  | 23 | 2014 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
172 | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС 110/10кв "Артыбашская" Турочакского района | ГАЭС | 0 |  | 7 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
173 | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС №29 "Абай" Усть-Коксинского района | ГАЭС | 0 |  | 16.9 | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
174 | Реконструкция ВЛ-10 от ПС №30 "Усть-Коксинская" Усть-Коксинского района РА | ГАЭС | 0 |  | 17.01 | 2008 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
175 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с.Верх-Карагуж Майминского района РА | ГАЭС | 0 |  | 6.7 | 2014 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
176 | Расширение просек ВЛ 6-10 кВ | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
177 | Реконструкция распределительных сетей в г. Чита | Читаэнерго | 0 |  | 4.7619 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
178 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
179 | Реконструкция ВКЛ-10 кВ ф.1603, ВКЛ-10кВ ф.1610 от ПС16 «Пролетарская» до РП119» по СОГЛАШЕНИЮ № 41.2400.13499.13 от 25 декабря 2013г. с ООО «Енисейлесстроем» | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | - | -
180 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф.40-02 с. Д.Мост (замена деревянных опор на ж/б с заменой провода АС-35,50 на АС-70) Абанский РЭС. | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
181 | Реконструкция ВЛ6-10кВ с расширением просек | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
182 | Реконструкция ВЛ-10кВ-0.12км. ТП-10/0.4кВ 250кВА - 1шт., Вл-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | Хакасэнерго | 0.4 |  | 2.42 | 2012 | 2014 | + | - | - | -
183 | Реконструкция ВЛ 10кВ с установкой реклоузеров на фидерах Сз-1914, Пш-1, Лз-8, Лз-5 | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
184 | Вынос участка BЛ-10кВ НК-2 с терр. жилой застройки в р.п. Кормиловка, ул. Первомайская, д.56. (согл. №41.5500.4720.14 от 13.08.2014г) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
185 | Вынос участка ВЛ-10 кВ 8ТВ на нормативное расстояние от подъезд. а/д по адресу: р.п.Тевриз, ул Урожайная (согл. 41.5500.7030.14 от 25.11.14) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | - | не требуется
186 | Реконструкция Ф-6-8-У ПС Калмыковская 35/6 кВ Новокузнецкого района (Замена опор, изоляции, провода ) | Кузбассэнерго | 0 |  | 8 | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
187 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-10-19-В, ПС Мехзаводская | Кузбассэнерго | 0 |  | 6 | 2010 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
188 | Замена дефектных опор на ВЛ-10кВ Ф10-3-Т ПС Тарсьма тяг. | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2008 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
189 | ВЛ10кВ 10-17-Л ПС 35/10 Сосновская-Гавриловка, Таргай Замена (установка реклоузеров 2 шт) | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2008 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
190 | Установка реклоузеров в Гурьевском (ф. 10-2-Д и ф. 10-15-З Пс Рассвет, ф. 10-15-С и ф. 10-11-М ПС Гурьевская), Ленинском (Р №1 и 2 по ф. 10-11-КМ ПС Камышинская, ф. 10-1-Т ПС Краснинская), Новокузнецком (ВЛ 10 кВ фид. 10-6-Т и фид.10-1-К от РП 10 кВ "Тальжино", ВЛ 6кВ фид. 6-6-ЗЛ от ПС 35/6 Водозабор, ВЛ 6кВ фид. Калтан-Сарбала от ТП-5 6/0,4 кВ), Прокопьевском РЭС (ВЛ 10кВ фид-11-Т от ПС 35/10 Терентьевская, ВЛ 10 кВ фид. 10-4-О, фид. 10-3-К и фид.10-2-Т от РП 10кВ Большая Талда,ВЛ 10 кВ фид. 10-15-С ПС Котинская) Промышленновский (ф. 10-4-Т ПС Торсьма-Тяговая.) | Кузбассэнерго | 0 |  | 0 | 2009 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
191 | Реконструкция распредсетей ВЛ 6 кВ ПС Очистная Замена опор и провода | Кузбассэнерго | 0 |  | 2 | 2006 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
192 | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 6-20кВ в филиале ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
193 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ (вынос ВЛ с территории детских учебных учреждений) | Алтайэнерго | 0 |  | 2.2 | 2014 | 2014 | + | не требуется | - | не требуется
194 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с применением СИП | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
195 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Максимиха | Бурятэнерго | 2.96 |  | 42 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
196 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Усть-Баргузин | Бурятэнерго | 8.3 |  | 81 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
197 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с.Новоселенгинск | Бурятэнерго | 0 |  | 40 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
198 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ с применением СИП | Омскэнерго | 0 |  | 38.7 | 2011 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
199 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой 2-х дополнительных ТП 250 кВа на ф.31-04 и строительством двух отпаек ВЛ-10 кВ с совместной подвеской СИП-0,4 кВ общей протяженностью 1 км., ул. Набережная в с. Очуры | Хакасэнерго | 0.65 |  | 4.133 | 2013 | 2015 | - | не требуется | - | не требуется
200 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса | Хакасэнерго | 0.5 |  | 3.471 | 2013 | 2014 | - | не требуется | - | не требуется
201 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Советская | Хакасэнерго | 0.25 |  | 3.727 | 2013 | 2014 | + | не требуется | - | не требуется
202 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-13 с заменой вводов (16шт.), г.Черногорск ул. Загородняя, Республиканская | Хакасэнерго | 0 |  | 0.5 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
203 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-10 ф.3 от оп.28 с заменой вводов (11шт.), г.Черногорск ул. Социалистическая | Хакасэнерго | 0 |  | 0.249 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
204 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 10-11-01 ф.4 с заменой вводов (65шт.), г.Черногорск ул. Гоголя | Хакасэнерго | 0 |  | 1.859 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
205 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 10-11-001 ф.4 с заменой вводов (30шт.), г.Черногорск ул. Кирова | Хакасэнерго | 0 |  | 0.2 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
206 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 40-16-26 с заменой ТП 6/0.23 на 6/0.4 с заменой вводов (63шт.), г.Черногорск ул. Яковлева | Хакасэнерго | 0.63 |  | 1.4 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
207 | Реконструкция ВЛ-10кВ 0,6км. ТП-400 кВА/10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ 0,7км., с. Шира ул. Элеваторная, пер. Элеваторный | Хакасэнерго | 0.4 |  | 1.3 | 2013 | 2014 | + | не требуется | - | не требуется
208 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, с. Шира ул. Каменская, Щукина | Хакасэнерго | 0 |  | 1.5 | 2013 | 2014 | + | не требуется | - | не требуется
209 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 10-11-02 строительство ВЛ-10 кВ (СИП-3 3*95 с совместной подвеской СИП-2 3*70+1*70+1*25 на ж/б оп), строительство ВЛ-0,4 кВ (СИП-2 3*70+1*70+1*25 на ж/б оп), установка ТП-250 кВА /10/0,4 кВ, монтаж вводов 95 шт СИП-2 2*16 - однофазные, г.Черногорск 9 пос ул. Лазо, Кирова, Гоголя, Стахановская | Хакасэнерго | 0.4 |  | 2.2 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
210 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ п.Нижняя Тёя ТП89-05-07 и установкой доп ТП 160кВА, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. Л1 ул.Целинная | Хакасэнерго | 0.16 |  | 2.7 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
211 | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ул.Майская, ТП111-02-10, Л1, Л2 | Хакасэнерго | 0.1 |  | 1.52 | 2013 | 2014 | + | не требуется | - | не требуется
212 | Реконструкция сетей сКойбалы Бейского р-на ул.Школьная, ТП111-02-09, Л1, Л2 | Хакасэнерго | 0.1 |  | 1.54 | 2013 | 2014 | + | не требуется | - | не требуется
213 | Реконструкция сетей 10-0,4кВ в с.Верх Аскиз ТП 11-03-07 Л1,Л2, | Хакасэнерго | 0 |  | 4.7 | 2013 | 2014 | + | не требуется | - | не требуется
214 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП15-1018 с заменой вводов (23шт.),г.Черногорск ул. Ачинская | Хакасэнерго | 0.25 |  | 0.565 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
215 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП03-07-81 с заменой вводов (10шт.), г.Черногорск ул. Дзержинского | Хакасэнерго | 0 |  | 0.751 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
216 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП 16-622-14 с заменой вводов (27шт.), г.Черногорск ул. Горняцкая, Алтайская | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
217 | Реконструкция ВЛ 0, 4 кВ и ТП пгт Краснобродский | Кузбассэнерго | 0.89 |  | 34.1 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
218 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода, ВЛ-0,4 кВ - 19,998 км, ВЛ-10кВ - 2,082 км, замена КТП 3*0,063МВА+3*0,1 МВА+1*0,25 МВА на 4*0,1МВА+5*0,16 МВА+1*0,25 МВА), 22,08 км | Алтайэнерго | 1.45 |  | 22.08 | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
219 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ п. Южный Рубцовского р-на, (замена опор, провода, замена КТП 3*0,25 МВА, установка КТП 2*0,25 МВА, ВЛ-0,4 кВ - 17,159 км, ВЛ-6 кВ - 0,766км) 17,925км | Алтайэнерго | 0.5 |  | 19.38 | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
220 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП | Алтайэнерго | 0 |  | 162.583 | 2010 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
221 | Реконструкция РС в н.п.Алаево Юргинского р-на | Кузбассэнерго | 0.5 |  | 6 | 2012 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
222 | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Сутункин брод, Кемеровского района | Кузбассэнерго | 0.41 |  | 7.2 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
223 | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. З-Горка, Юргинского района | Кузбассэнерго | 0.65 |  | 4.4 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
224 | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Любаровка, Юргинского района | Кузбассэнерго | 0.65 |  | 7.9 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
225 | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д.Колба, Тисульского района | Кузбассэнерго | 0 |  | 7 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
226 | Реконструкция РС в н.п. Пугачи Кемеровского района | Кузбассэнерго | 0.16 |  | 7.7 | 2012 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
227 | Реконструкция РС в н.п. Подьяково Кемеровского района | Кузбассэнерго |  |  | 10.8 | 2012 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
228 | ВЛ 0,4 кВ реконструкция с применением СИП д. Бархатово Андреевка, Береговая Замена КТП 0,25 с сух. трансформатором | Кузбассэнерго | 0.66 |  | 10.6 | 2007 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
229 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в н.п.Мохово Замена опор и провода | Кузбассэнерго | 1.36 |  | 32.5 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
230 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в пос.Привольный | Кузбассэнерго |  |  | 6 | 2010 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
231 | пос.Старобачаты Беловского района ТП 25 шт и ВЛ 0,4 -57 км,ВЛ-10 кВ- 0,4 км. | Кузбассэнерго | 0.5 |  | 23 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
232 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-2-П от ПС 110 кВ Промышленная- тяговая (Замена опор и провода на СИП - 15 км) | Кузбассэнерго |  |  | 15 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
233 | Реконструкция ВЛ -10-0,4 кВ и ТП с. Ваганово Промышленновского района (ВЛ 10 кВ -15,2 км; ВЛ 0,4 кВ -20,3 км; и ТП - 17 шт.(2 шт. 100 кВА, 3шт. 160 кВА, 1шт. 250 кВА, 5 шт. 400 кВА и 1 шт. 630 кВА) | Кузбассэнерго | 4.33 |  | 35.5 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
234 | Реконструкция ВЛ -10-0,4 кВ и ТП с. Пор-Искитим Промышленновского района (ВЛ 10 кВ -3,8 км; ВЛ 0,4 кВ -14,04 км; и ТП - 6 шт.(2шт 100 кВА, 2шт. 160 кВА, 2шт. 250 кВА) | Кузбассэнерго | 1.17 |  | 14 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
235 | Реконструкция КЛ-10кВ от ПС-26 до РТП-03А и РП-3 с перезаводом КЛ-10 кВ на ПС Рассвет | Хакасэнерго | 0 |  | 18.3 | 2013 | 2015 | + | не требуется | - | -
236 | Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ | Алтайэнерго | 59.581 |  | 0 | 2013 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
237 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ ф.37-01 до КТП с. Малиновка. Протяженность 2,5 км. Деревянные опоры с жб приставками, провод СИП 35мм2 | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | - | -
238 | Строительство КЛ-6 кВ в г. Чита | Читаэнерго | 0 |  | 35.9367 | 2014 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
239 | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ Красный Пахарь | Омскэнерго | 0 |  | 2 | 2008 | 2014 | + | - | + | -
240 | Строительство РП-35 в г. Чита (уход от сетей ТСО Оборонэнерго) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
241 | Строительство РТП-64 г. Черногорск 2*630 кВА (строительство РТП и головных участков ВЛ-10 кВ) | Хакасэнерго | 1.26 |  | 1.386 | 2012 | 2014 | + | - | - | -
242 | Ц.П. по УРЗА и ПА :Уст. электромагн.блокир. 2014- ПС Инин., Усть-Канс.; 2015г. -ПС Акташская, ПС Сигнал; 2016г. -ПС Кош-Агачская.,ПС Кебез.; 2017г. ПС Майм. ПС Чойская; 2018- Туроч.,ПС Дмитр., ПС Усть-Кокс.)) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
243 | Целевая программа по оснащению приборами определения мест повреждений (ОМП) на (2013г.-ПС Акташская; 2014г.ПС Чойская, ПС Кебезенская, ПС Турочакская; 2015- ПС Майминская; Кош-Агачская; 2016г. - ПС Сигнал,ПС Чергинская.) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
244 | Создание системы САОН на ПС 110кВ "Майминская", "Горно-Алтайская", "Сигнал" РА | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
245 | Целевая программа по оснащению РУ-6/10 кВ дуговыми защитами(Гидролизная, Стройбаза, ГПП-3, РП-8 в 2013г, РП-5, РП-11 в 2014г., Ташеба Сельская, Первомайская, Подсинее в 2015г., Б-Ерба в 2016г.) | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
246 | Реконструкция релейной защиты на ПС Мостовка | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
247 | Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
248 | Техническое перевооружение и реконструкция устройств РЗАиПА | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
249 | Противоаварийная автоматика с организацией канала связи ПС Кличка - ПС Бутунтай | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
250 | Реконструкция УРОВ-110 кВ ПС Кличка | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
251 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ЦП по пов.над.) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2011 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
252 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Щербаки, Петропавловская, Нововаршавская, Русская Поляна | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
253 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Новокормиловская, Одесская, Колосовская, Калачинская, Усть-Ишимская, Дубровская, Коммунист | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
254 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит: Кировская, РП Азово, Стрела, Парниковая, Животновод, Карбышева, Бройлерная, Чунаевка, Власть Труда, Ачаирская оросительная, Новотроицкая-110, Надеждинский ТПК, Большой Атмас, Екатерининская, Горьковская, Октябрьская | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2010 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
255 | Реконструкция подстанций с заменой устаревших РЗ на МПРЗА Одесская, Ачаир-Оросительная, Бакшеево | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
256 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Черлакская, Оконешниковская, Крутинская, Колосовская | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
257 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Такмык, Птицефабрика, Сосновская, Надеждино, Баженово-110, Карташово, Рязаны, Андреевка | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
258 | Реконструкция ПС 110/10кВ Ингалы с монтажом панелей защит СВ-110 | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
259 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
260 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Левобережная", "Весенняя" с участием нагрузки в реализации управляющих воздействий от САОН, выполнение расчета режима электрической сети для обоснования необходимости АОСН на подстанции | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
261 | ПС 110 кВ Бенжереп-2 установка резервного устройства АЛАР | Кузбассэнерго |  |  |  | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
262 | Монтаж защит от дуговых коротких замыканий ПС АКЗ, Фильтровальная, Грамотеинская 3/4 | Кузбассэнерго |  |  |  | 2010 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
263 | Реконструкция оперативной блокировки ПС 110/6 кВ Ширпотреб. Реконструкция защит Т1,2-40 с заменой на микропроцессорные | Кузбассэнерго |  |  |  | 2008 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
264 | Установка приборов ОМП на ПС Мундебашская, Красный Брод, Проскоковская, Темирская | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
265 | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2011 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
266 | Модернизация каналов противоаварийной автоматики | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2010 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
267 | Устройство телемеханизации ПС 110 кВ | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
268 | Создание систем телемеханики на ПС 110/10кВ( 2014г. ПС Ининская, Теньгинская, Чойская, Акташская, Усть-Канская; 2015г. - ПС Черно-Ануйская, Абайская, Сигнал, Манжерокская, Артыбашская.) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
269 | Телемеханизация подстанций ПС 110/35/10 «Мусохрановская», ПС 110/6,3/6,6 «Красноярская», ПС 110/6 «Кирова-Западная», ПС 110/10 «Больничная», ПС 110/35/6 «Заречная», ПС110/6 «Фильтровальная», ПС 35/10 «Камышинская», ПС 35/10 «Краснинская» | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
270 | Телемеханизации ПС Воинская,ПС Заречная,ПС Полысаевская-3., ПС Мозжухинская, ПС Шахтовая, ПС Плотниковская | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
271 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ (в рамках Программы моденизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала и по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006 г. о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России (2013 - ПС Казачинская, Телевизорная, Казанцево (СМР и ПНР) 2013 -Бартат, Мокрушинская, Частоостровская, Шапкино (ПНР) 2014 - Береговая, Цемзавод, Северная (ЗЭС), ЗЛМК, Западная-2, Медпрепараты, Заозерновская, Шинный завод; 2015 - ПС Знаменская, Кутужеково, Чунояр, Боготольская, Тарутино, Учум, Шарыповская, Шарыповская гор.; 2016 - ПС Ораки, Энергетик, Молодежная, Новоселово, Назаровская, Судостроительная, Шелковый комбинат, Предмостная; 2017 - ПС О.отдыха, Мясокомбинат, Юбилейная, Нагорная (КЭС), Солнечная, Затонская, Злобинская, Полиграфическая; 2018 - ПС Пролетарская, Радиотехническая, Институт физики, ЦБК ГПП 2, Мичуринская, Весна, Советская, Емельяново). | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
272 | Телемеханизация ПС 110кВ ГПП-2, ГПП-3, ГПП-4, Знаменка, Стройбаза, Гидролизная | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется
273 | Телемеханизация подстанций 110 кВ (Шахтамы, Акатуй, Кличка) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
274 | Создание систем телемеханики на подстанциях 110кВ ( ПС Петропавловская, Усть-Калманская, Хабары; Дальняя, ПС Химпром) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
275 | Телемеханизация ПС 110кВ Шира, Боград, Насосная, Райково. | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
276 | Телемеханизация ПС: ПС 110 кВ Русская поляна, ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная, ПС 110 кВ Надеждинский ТПК, ПС 110 кВ Амурская, ПС 110 кВ Сельская, ПС 110 кВ Калачинская, ПС 110 кВ Новокормиловская (с заменой измерительных трансформаторов) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
277 | Телемеханизация ПС: ПС 110 кВ Горьковская, ПС 110 кВ Дубровская, ПС 110 кВ Саргатская, ПС 110 кВ Тара (с заменой измерительных трансформаторов) | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
278 | Оборудование для GSM мониторинга ПС | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
279 | Создание автоматизированных рабочих мест оперативного персонала РЭС ( 2013г. Усть-Канский РЭС, Шебалинский РЭС; 2014г -Улаганский РЭС, Кош-Агачский УЭС) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
280 | Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
281 | Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в РЭС филиала: Панфиловский, Гурьевский, Новокузнецкий, Прокопьевский | Кузбассэнерго |  |  |  | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
282 | Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в Тисульский, Трудоармейский, Инской, Мысковский, Осинниковский РЭС | Кузбассэнерго |  |  |  | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
283 | Создание центров автоматизированного сбора технологической информации и диспетчерского управления в ОДС Центра | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
284 | Организация автоматизированных рабочих мест (АРМ) инженера СРЗА в ТЦ | Кузбассэнерго |  |  |  | 2014 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
285 | Создание инженерных систем серверых в ИА и ПО с модернизацией системы бесперебойного гарантированного электроснабжения СДТУ в ИА | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
286 | Модернизация корпоративной мультисервисной сети (Организация цифровых каналов связи 2013г. -Онгудайский РЭС; 2014г-Улаганский РЭС; 2015г. - У-Канский. У-Коксинский УЭС) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
287 | Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Кузбассэнерго |  |  |  | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
288 | Реконструкция системы связи | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
289 | Организация цифровых каналов связи (в рамках программы телемеханизации по Соглашению №СДУ-С-17/06-400 от 07.11.2006г о технологическом взаимодействии по оперативно-диспетчерскому управлению ЕЭС России) Красноярскэнерго. (2013 - ПС Казачинская, Телевизорная, Казанцево (СМР и ПНР) 2013 -Бартат, Мокрушинская, Частоостровская, Шапкино (ПНР) 2014 - Береговая, Цемзавод, Северная (ЗЭС), ЗЛМК, Западная-2, Медпрепараты, Заозерновская, Шинный завод; 2015 - ПС Знаменская, Кутужеково, Чунояр, Боготольская, Тарутино, Учум, Шарыповская, Шарыповская гор.; 2016 - ПС Ораки, Энергетик, Молодежная, Новоселово, Назаровская, Судостроительная, Шелковый комбинат, Предмостная; 2017 - ПС О.отдыха, Мясокомбинат, Юбилейная, Нагорная (КЭС), Солнечная, Затонская, Злобинская, Полиграфическая; 2018 - ПС Пролетарская, Радиотехническая, Институт физики, ЦБК ГПП 2, Мичуринская, Весна, Советская, Емельяново). | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
290 | Создание технологической связи для нужд ОДГ Оноского РЭС, ОДГ Забайкальского РЭС, ОДГ Оловянинского РЭС. Организация технологических каналов связи и каналов передачи данных между ПС 110 кВ Калангуй и ПС 110 кВ Балей | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
291 | Строительство ВОЛС на участке ПС Холбон - ПС Балей | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
292 | Строительство ВОЛС на участке ПС Калангуй - Шерловогорская ТЭЦ | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
293 | ВОЛС Абакан-районная - Райково 18.56км. | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
294 | Организация ВЧ-канала ПС Черновская - ПС Беклимишево | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | не требуется | - | - | -
295 | Создание каналов связи для телемеханизации подстанций (ЦП № 9 по комплексной телемеханизиции ПС) ( ПС Петропавловская, Усть-Калманская, Хабары; Дальняя, ПС Химпром) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
296 | Создание системы диспетчерской связи на уровне Исполнительный аппарат управления-ПО -РЭС, на базе цифровой РРЛ | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
297 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
298 | Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
299 | Создание каналов связи ВОЛС: ПС Амурская - ПС Куйбышевская; ПС Амурская - опора №29 С101,С102; ПС Надежденский ТПК - опора №32 С8; ПС Надежденский ТПК - опора №21 С19,С20; ПС Новокормиловка - опора №154 С13; ПС Новомарьяновская – Новомарьяновский РЭС; ПС Ачаирская Оросительная – ПС Московка; ПС Ачаирская Оросительная – ПС Черлак;ПС Новокормиловка – ПС Густафьево; ПС Новомарьяновская – ПС Лузино; ПС Горьковская – ПС Дубровака;ПС Саргатка – ПС Надежденский ТПК; ПС Кировская – ПС Западная – ПС Карбышевская; ПС Нижняя Омка – ПС Горьковское; ПС Оконешниково – ПС Валерино – ПС Калачинская | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
300 | Оборудование связи и ТМ | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
301 | Реконструкция СДТУ ПС 110/35/10 «Мусохрановская», ПС 110/6,3/6,6 «Красноярская», ПС 110/6 «Кирова-Западная», ПС 110/10 «Больничная», ПС 110/35/6 «Заречная», ПС 110/6 «Фильтровальная», ПС 35/10 «Камышинская», ПС 35/10 «Краснинская» | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
302 | Реконструкция СДТУ ПС 110 кВ Новочертинская, ПС 110 кВ Промышленная сельская, ПС 110 кВ Высокая, ПС 110 Новобайдаевская ПС 110 кВ Мозжухинская, ПС 110 кВ Звездная, ПС 110 Большеямная | Кузбассэнерго |  |  |  | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
303 | Реконструкция кабельных каналов ПС Бунгурская, ПС Мысковская | Кузбассэнерго |  |  |  | 2010 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
304 | Модернизация оборудования ВКС( резервное лезвие сервера, сервер видеозаписи, сервер управления TelePresence Management Suite) | Кузбассэнерго |  |  |  | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
305 | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
306 | Оснащение транспортных средств тахографами (приказа Минтранса России №273 от 21.08.2013г, и на основании письма ОАО «МРСК Сибири» № 1/548-фил-пер от 03.03.2014г ) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
307 | ИА Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
308 | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
309 | Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
310 | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
311 | Установка регистраторов параметров на автомобильных кранах | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
312 | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
313 | Создание программно-аппаратного комплекса SAP на платформе Intel-Microsoft | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
314 | ИА МРСК Оснащение специальной техники системой спутникового мониторинга транспорта | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
315 | ИА МРСК Реконстр. ЦОД в части оснащ. СГЭ на основе ДГУ | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
316 | ИА МРСК Развитие и дооснащение системы спутникового мониторинга транспорта | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
317 | Создание АИИС КУЭ ОРЭМ по линиям 10кВ находящихся на границе территории Алтайского края и Республики Алтай | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
318 | Замена трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
319 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
320 | Модернизация системы учета розничного рынка (0,4 кВ) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
321 | Модернизация систем учета РРЭ филиала "Красноярскэнерго" | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
322 | Модернизация систем учета РРЭ филиала "Читаэнерго" (0,4 кВ) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
323 | Реализация мероприятий энергоресурсосбережения (закон Омской области от от 06.04.2010г. №1247-ОЗ "Об энергосбережении…") с модернизацией систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | Омскэнерго | 0 |  |  | 2012 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
324 | Модернизация систем учета электроэнергии (хозспособ) | Омскэнерго | 0 |  |  | 2014 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
325 | Создание системы учета э/э розничного рынка (0,4 кВ) | Кузбассэнерго |  |  | 0 | 2012 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
326 | Модернизация системы учета электроэнергии в сетях (0,4 кВ) | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2011 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
327 | Модернизация средств учета розничного рынка электроэнергии филиала (0,4 кВ) ОАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" (мероприятия, направленные на энергоресурсосбережение) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
328 | Монтаж систем видеонаблюдения и охранной сигнализации | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
329 | Оснащение объектов инженерно - техническими средствами охраны (монтаж систем безопасности в РЭС, ПО в зоне ведения филиала) 2015г. (ПО БЭС, ПО ЦЭС, ПО ЮЭС, АУП, Тункинский РЭС, Хоринский РЭС, Джидинский РЭС, Мухоршибирский РЭС, Бичурский РЭС) | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
330 | Оснащение системой видеонаблюдения ПС 110/10кВ ( 2013г. - ПС Онгудайская, ПС Кош-Агачская, Акташская, Турочакская; ) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
331 | Оснащение объектов инженерно - техническими средствами охраны | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
332 | Антитеррористическая деятельность и противодиверсионная защита | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
333 | Оснащение баз ПО и РЭС устройствами видеонаблюдения | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
334 | Оснащение производственных отделений филиала средствами ИТСО (видеонаблюдение) | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
335 | Реконструкция подстанций ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная (устройство видеонаблюдения) | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
336 | Оснащение объектов "Алтайэнерго" ИТСО | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
337 | Создание системы контроля и управлением доступа баз ПО ВЭС, СЭС, Омского РЭС | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
338 | Создание системы контроля и управления доступом на городских подстанциях 110 кВ | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
339 | Создание системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС ЗЭС СЭС Омского РЭС Калачинского РЭС | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
340 | Создание системы технических средств охраны, сбора и обработки информации по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты городских подстанций 110/10 кВ «Октябрьская», ПС «Барановская», ПС «Фрунзенская», ПС «Куйбышевская», ПС «Энтузиастов», ПС «Омская нефть», ПС «Амурская» | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
341 | Реконструкция периметрального ограждения с устройством защитного козырька из колючей проволоки, освещением ограждения и периметральной сигнализацией территории на базе Панфиловского РЭС, Трудармейского РЭС и Подгорновского мастерского участка Ленинского РЭС | Кузбассэнерго |  |  |  | 2010 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
342 | Монтаж системы видеонаблюдения базы Трудоармейского РЭС, Монтаж периметральной сигнализации, периметрального освещенияПС Карагайлинская 35/6 кВ Монтаж периметрального освещения, видеонаблюденияПС Гурьевская 110/35/10 кВ Монтаж охранно-пожарной сигнализации, козырька из колючей проволоки «Егоза», ограждение из ж/б плит, периметральной сигнализацииПС Топкинская 110/35/10 кВ Монтаж периметрального освещения и ограждения и ОРУ-35ПС Авангард 35/10 кВ Монтаж периметрального ограждения из профилированного листа (частично уже смонтированного) и козырька из колючей проволоки «Егоза», установка периметральной сигнализации, монтаж охранно-пожарной сигнализацииПС КСК – 110/6 кВ Монтаж периметрального освещения и ограждения из ЖБ плит, козырька из колючей проволоки «Егоза»База Панфиловского РЭС Монтаж ОПС, монтаж ограждения из ЖБ плит ПС Шушталепская 110/6 кВ | Кузбассэнерго |  |  |  | 2014 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
343 | Монтаж пожарной сигнализации | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется
344 | Установка систем пожарной безопасности зданий и сооружений филиала ГАЭС | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
345 | Монтаж ОПС в здании тракторного гаража Ижморского РЭС | Кузбассэнерго |  |  |  | 2012 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
346 | Устройство пожарной сигнализации в зданиях "АЭ" | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
347 | Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка мкр. Добротный | Читаэнерго | 0.63 |  | 8.26 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
348 | Реконструкция здания Чойского УЭС (Здание служебно-производственное,с.Чоя М000001527) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
349 | Реконструкция базы ГАЭС ( Главный корпус ,с.Майма,ул.Энергетиков 15 М000001483) | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
350 | Реконструкция маслохозяйства РПБ-2 в с.Майма РА | ГАЭС | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
351 | Целевая программа по оснащению ПО и РЭС источниками независимого электроснабжения (ДЭC) ОАО "МРСК Сибири" | Хакасэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
352 | Реконструкция СПЗ Колонийского мастерского участка (реконструкция здания конторы Колонийского участка) Калачинского РЭС Е000016867 | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
353 | Реконструкция РПБ Русско-Полянского РЭС | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2009 | 2014 | + | не требуется | + | +
354 | Замена котлов кустарного производства на энергоэффективные котлы заводского производства | Кузбассэнерго |  |  |  | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
355 | Система управления освещением офисного здания, Кузбасская 37А | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
356 | Здание стояночного бокса Демьяновского мастерского участка -реконструкция (работы - изменение высоты стен на 1.0 метр, замена ворот, замена кровли, внутренние отделочные работы, отделка фасада). | Кузбассэнерго |  |  |  | 2011 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
357 | Реконструкция наружной маршевой лестницы, системы дымоудаления, системы управления естественным освещением диспетчерского зала в администр. Здании: Кемерово, Н.Островского, д.11 | Кузбассэнерго |  |  |  | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
358 | Реконструкция объектов с целью приведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Красноярскэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2015 | - | - | - | -
359 | Строительство учебного полигона в п. Каменск | Бурятэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
360 | Строительство мастерского участка | Алтайэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | + | не требуется
361 | Строительство монтерских пунктов на ПС Быстринская и Бугдаинская | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2014 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
362 | Строительство гаража ПО ГЭС | Читаэнерго | 0 |  | 0 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
363 | Строительство Пологрудовского участка Екатериненского РЭС | Омскэнерго | 0 |  | 0 | 2012 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности В.А.Леонтьев