## 12_кв освоение
Приложение № 12
|  |  | Год раскрытия информации: 2018 год | [30 empty] | к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 1 квартал 2018 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Сибири"
[6 empty] | на период |  | 2018-2022гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
Проверка
3 | 4
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 55338.8218 | нд | 9073.7903 | нд | 46265.031 | нд | 9520.4239 | нд | 2014.249 | нд | 708.4035 | нд | 2014.249 | нд | 2652.418 | нд | 0 | нд | 2714.51 | нд | 0 | нд | 3445.0929 | нд | 0 | нд | 44250.782 | нд | 1305.8455 | нд | 184.3% | 0.0001872
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 19653.6186 | нд | 2453.9141 | нд | 17199.7042 | нд | 2483.2565 | нд | 1002.74 | нд | 282.3003 | нд | 1002.74 | нд | 586.7825 | нд | 0 | нд | 748.1459 | нд | 0 | нд | 866.0279 | нд | 0 | нд | 16196.9642 | нд | 720.4397 | нд | 255.2% | 0.0001872
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 22114.2095 | нд | 4746.8522 | нд | 17367.3573 | нд | 4904.1879 | нд | 313.227 | нд | 193.8152 | нд | 313.227 | нд | 1678.9399 | нд | 0 | нд | 1614.4885 | нд | 0 | нд | 1416.9448 | нд | 0 | нд | 17054.1303 | нд | 119.4118 | нд | 61.61% | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 8293.7803 | нд | 789.2846 | нд | 7504.4957 | нд | 789.2846 | нд | 18.805 | нд | 17.0385 | нд | 18.805 | нд | 70.2096 | нд | 0 | нд | 149.9335 | нд | 0 | нд | 552.103 | нд | 0 | нд | 7485.6907 | нд | 1.7665 | нд | 10.37% | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 460.9139 | нд | 89.2193 | нд | 371.6946 | нд | 89.2193 | нд | 0.841 | нд | 0 | нд | 0.841 | нд | 13.7078 | нд | 0 | нд | 37.4156 | нд | 0 | нд | 38.0959 | нд | 0 | нд | 370.8536 | нд | 0.841 | нд | 0% | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 2.1089 | нд | 0 | нд | 2.1089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1089 | нд | 0 | нд | 0% | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 4814.1906 | нд | 994.5201 | нд | 3819.6703 | нд | 1254.4755 | нд | 678.636 | нд | 215.2495 | нд | 678.636 | нд | 302.7782 | нд | 0 | нд | 164.5265 | нд | 0 | нд | 571.9213 | нд | 0 | нд | 3141.0343 | нд | 463.3865 | нд | 215.3% | 0
1 | Алтайский край | Г | 11552.4737 | нд | 1175.6583 | нд | 10376.8154 | нд | 1209.8937 | нд | 290.881 | нд | 99.922 | нд | 290.881 | нд | 226.218 | нд | 0 | нд | 291.7349 | нд | 0 | нд | 592.0188 | нд | 0 | нд | 10085.9344 | нд | 190.959 | нд | 191.1% | 0.0001872
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2960.8621 | нд | 601.8203 | нд | 2359.0419 | нд | 601.8203 | нд | 201.979 | нд | 68.019 | нд | 201.979 | нд | 143.259 | нд | 0 | нд | 150.409 | нд | 0 | нд | 240.1333 | нд | 0 | нд | 2157.0629 | нд | 133.96 | нд | 196.9% | 0.0001872
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2737.2364 | нд | 600.5813 | нд | 2136.6551 | нд | 600.5813 | нд | 198.635 | нд | 68.01 | нд | 198.635 | нд | 143.25 | нд | 0 | нд | 150.4 | нд | 0 | нд | 238.9213 | нд | 0 | нд | 1938.0201 | нд | 130.625 | нд | 192.1% | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1959.6909 | нд | 164.3891 | нд | 1795.3019 | нд | 164.3891 | нд | 73.942 | нд | 28 | нд | 73.942 | нд | 43 | нд | 0 | нд | 50 | нд | 0 | нд | 43.3891 | нд | 0 | нд | 1721.3599 | нд | 45.942 | нд | 164.1% | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | Г | 1319.9848 | нд | 118.004 | нд | 1201.9808 | нд | 118.004 | нд | 46.374 | нд | 20 | нд | 46.374 | нд | 28 | нд | 0 | нд | 40 | нд | 0 | нд | 30.004 | нд | 0 | нд | 1155.6068 | нд | 26.374 | нд | 131.9% | Исполнение обязательств по договорам тех/присоединения
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 639.7061 | нд | 46.3851 | нд | 593.3211 | нд | 46.3851 | нд | 27.568 | нд | 8 | нд | 27.568 | нд | 15 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 13.3851 | нд | 0 | нд | 565.7531 | нд | 19.568 | нд | 244.6% | Исполнение обязательств по договорам тех/присоединения
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 52.9551 | нд | 0 | нд | 52.9551 | нд | 0 | нд | 15.718 | нд | 0 | нд | 15.718 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37.2371 | нд | 15.718 | нд | 0% | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | Г | 31.0532 | нд | 0 | нд | 31.0532 | нд | 0 | нд | 6.801 | нд | 0 | нд | 6.801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 24.2522 | нд | 6.801 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договорам тех/присоединения
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 21.9018 | нд | 0 | нд | 21.9018 | нд | 0 | нд | 8.917 | нд | 0 | нд | 8.917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 12.9848 | нд | 8.917 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договорам тех/присоединения
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 724.5904 | нд | 436.1922 | нд | 288.3982 | нд | 436.1922 | нд | 108.975 | нд | 40.01 | нд | 108.975 | нд | 100.25 | нд | 0 | нд | 100.4 | нд | 0 | нд | 195.5322 | нд | 0 | нд | 179.4232 | нд | 68.965 | нд | 172.4% | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой 5км (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | F_76_АЭ | 459.7272 | нд | 432.3722 | нд | 27.355 | нд | 432.3722 | нд | 92.828 | нд | 40 | нд | 92.828 | нд | 100 | нд | 0 | нд | 100 | нд | 0 | нд | 192.3722 | нд | 0 | нд | -65.473 | нд | 52.828 | нд | 132.1% | Выполнение работ в более ранние сроки, чем было предусмотрено, кроме того, выполнение работ, которые не были выполнены в полном объеме в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ 0,594км, КЛ-10 кВ 6,171км, "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ N 4",ООО, г.БАРНАУЛ | H_132.04_АЭ | 9.326 | нд | 0 | нд | 9.326 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.325 | нд | 0.001 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ 15,412 км, КЛ 0,201 км, объект 6911 РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ» МО РФ ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России», г.БАРНАУЛ (15,613км) | H_132.11_АЭ | 20.137 | нд | 0 | нд | 20.137 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 20.137 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ г.Барнаул, ул.Приречная, 2а (протяженность 2х300 м) | I_47д_АЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ЗРУ-10кВ, (181 м) ООО «ЗапСибстрой» | I_132.12_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6/6 кВ БМК, ОАО «Победа» г.БАРНАУЛ (5,068км) | H_132.13_АЭ | 13.891 | нд | 0 | нд | 13.891 | нд | 0 | нд | 14.803 | нд | 0 | нд | 14.803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.912 | нд | 14.803 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (2,6 км), Администрация г.РУБЦОВСКА, РП 19 | H_132.18_АЭ | 7.5593 | нд | 3.82 | нд | 3.7393 | нд | 3.82 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 3.16 | нд | 0 | нд | 3.7293 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ЯРУС,ООО , Г.БАРНАУЛ | I_132.20_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ(1000кВА) г. Новоалтайск | I_132.43_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ Л-12-22, Л-12-1 | I_132.44_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.104 | нд | 0 | нд | 0.104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.104 | нд | 0.104 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Солнечная Поляна" | H_47а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.359 | нд | 0 | нд | 0.359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.359 | нд | 0.359 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от Л-29-13 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Новоалтайская, ООО НПФ "АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ", административно-производственный комплекс | H_47б_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/10кВ, СМУ МАТЕРИАЛСТРОЙСЕРВИС, ООО трансформаторная подстанция, 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БИЙСК | I_132.29_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РП №27 ячейка №24-33, АНТАРЕС (1,2км) г.БАРНАУЛ | H_132.17_АЭ | 3.338 | нд | 0 | нд | 3.338 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.338 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА) | F_2_АЭ | 201.5513 | нд | 0 | нд | 201.5513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 201.5513 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ с. Зудилово, ЛИТОНГРИЛЛИ А.С.(0,153км) | H_132.22_АЭ | 0.2475 | нд | 0 | нд | 0.2475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.2475 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ "Свердлово-Нечаевка", установка КТП 10/0,4 кВ, КФХ Каптур С.В. (ул. Строительная,3, п.Нечаевка, Хабарский район) (0,105км; 0,4МВА) | H_132.19_АЭ | 1.2908 | нд | 0 | нд | 1.2908 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.2908 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительсво ЛЭП-10 кВ от точки присоединения , г. БАРНАУЛ, пр-т ЭНЕРГЕТИКОВ, 15 (0,3км) | G_132в1_АЭ | 0.643 | нд | 0 | нд | 0.643 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.63 | нд | 0.013 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №84-15-11, ООО "ПРОМВУД" складская производственная база, 656043, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ТРОИЦКИЙ РАЙОН | I_132.51_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.02 | нд | 0.02 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ , гр. Демчик С.А.,( Первомайский р-н, с. Санниково) (0,42км) | G_132л1_АЭ | 0.0079761 | нд | 0 | нд | 0.0079761 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -2.3928e-05 | нд | 0.008 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4-16-1 по ул. Трактовая, 70, г. Барнаул, Алтайский край | H_132.37_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Л-87-9; ООО Кольцо, Калманский р-он, с.Новороманово (0,184км) | H_132.02_АЭ | 0.285 | нд | 0 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ, Г.БАРНАУЛ, ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, Д.335Б (0,7км) | H_132.09_АЭ | 1.0449 | нд | 0 | нд | 1.0449 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.0449 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 0,4 кВ, ВАСИЛЬЦОВ В.А., МАМОНТОВСКИЙ Р-Н, с. МАМОНТОВО (0,065км) | H_132.37_АЭ | 0.086 | нд | 0 | нд | 0.086 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.085 | нд | 0.001 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 8-1-16 | H_132.39_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ, ул. Антона Петрова, 267, г. Барнаул (0,276км) | G_132е1_АЭ | 0.66 | нд | 0 | нд | 0.66 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.66 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительсво КЛ-6 кВ, ООО "АЛЬБИОН-МОТОРС", г. БАРНАУЛ, ПРОСПЕКТ КАЛИНИНА, 15Е (0,659км) | G_132и1_АЭ | 0.246 | нд | 0 | нд | 0.246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.246 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ООО "ФИНАНСГРУП", г.БИЙСК, ПРОМЗОНА ОАО ПОЛИЭКС (0,499км) | G_132к1_АЭ | 1.143 | нд | 0 | нд | 1.143 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.143 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП № 27 ячейка №24-11, (540 м) АНТАРЕС, ООО | H_132.14_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Гоньба № 23, (128 м) АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ТЭЦ-3" | H_132.14_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 0,513км и ВЛ 10 кВ 0,31км от ВЛ 10 кВ Л-20-10, ООО "Амина" г.БАРНАУЛ | H_132.16_АЭ | 0.806 | нд | 0 | нд | 0.806 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.806 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ООО "АЛЬБИОН-МОТОРС", АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 15Е | H_132.28_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «БМК» №26, строительство ТП-6/0,4 кВ по адресу: ул. Бриллиантовая, 2, г. Барнаул, Алтайский край | H_132.38_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительсвто КЛ 10кВ №23-2 Б000044923, г.БАРНАУЛ, ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, д.327B (2км) | G_132п_АЭ | 1.6311 | нд | 0 | нд | 1.6311 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.6301 | нд | 0.001 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительсво КЛ 0,4 кВ, ООО "МИЛКА", АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, г. БАРНАУЛ, ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, 258В (0,151км) | G_132ж1_АЭ | 0.077 | нд | 0 | нд | 0.077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.077 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительсво КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ Л-4-16 КФХ Гребенюк А.В., ТАБУНСКИЙ Р-Н, с. ТАБУНЫ, ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, 61 (0,234км, 0,25МВА) | G_132а1_АЭ | 0.35892 | нд | 0 | нд | 0.35892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.35892 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 9-19-102, 400 кВА, реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС 35/6 "ОБЬ",г. БАРНАУЛ, ЗМЕИНОГОРСКИЙ ТРАКТ, 118И (0,015км); | H_132.08_АЭ | 0.5334 | нд | 0 | нд | 0.5334 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.5214 | нд | 0.012 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ 28-11, СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА, ЛЕНИН | H_132.39_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.81 | нд | 0 | нд | 0.81 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.81 | нд | 0.81 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.1.3 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ 28-11, СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА, ЛЕНИН | H_132.24_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 223.6257 | нд | 1.239 | нд | 222.3867 | нд | 1.239 | нд | 3.344 | нд | 0.009 | нд | 3.344 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 1.212 | нд | 0 | нд | 219.0427 | нд | 3.335 | нд | 37056% | 0.0001872
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 223.6257 | нд | 1.239 | нд | 222.3867 | нд | 1.239 | нд | 3.344 | нд | 0.009 | нд | 3.344 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 1.212 | нд | 0 | нд | 219.0427 | нд | 3.335 | нд | 37056% | 0.0001872
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бобровская" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, переустройством ОРУ-35 кВ, ж/б ограждение. Свэс ( замена КРУ совмещенное с ОПУ-1шт) | G_42_АЭ | 69.5498 | нд | 0 | нд | 69.5498 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 69.5498 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансфораторов 2*4 на 2*10МВА) СВЭС (установка выключателей 35кВ-12шт) | F_43_АЭ | 132.351 | нд | 1.239 | нд | 131.112 | нд | 1.239 | нд | 0.046 | нд | 0.009 | нд | 0.046 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 1.212 | нд | 0 | нд | 131.066 | нд | 0.037 | нд | 411.1% | Капитализированные проценты
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 Л-55-1 17,42 АО "КИПРИНСКОЕ" мехток АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ Р-Н, С КИПРИНО | I_132.50_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0.005 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-49-8 Сверчково, реконструкция ячейки № 2 (1 с.ш.) и ячейки № 16 (2 с.ш.) РУ 10 кВ ПС 110 кВ Воеводская в части замены трансформаторов тока 100/5 на трансформаторы тока с большим номиналом тока первичной обмотки, Алтайский край, Целинный район, с. Ложкино | I_132.52_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.32 | нд | 0.32 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Л-14-4 Ая до границ земельного участка Заявителя, Алтайский край, Алтайский р-н | I_132.55_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.089 | нд | 0 | нд | 0.089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.089 | нд | 0.089 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-64-6 Плешково (Инв. номер Б000046703) с установкой КТП КТП-10/0,4 кВ от Л-64-6, ООО "ПРИОЗЕРНОЕ", мехток, 659408, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ЗОНАЛЬНЫЙ Р-Н, С ПЛЕШКОВО, | I_132.56_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.034 | нд | 0.034 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/110 кВ с установкой ячеек для ТП с вакуумными выключателями -4шт ( ПС Безрукавская, Опорная, БМК, Ползуново, Лебяжье, ЗЯБ г.Барнаул, Городской РЭС, Коммунальная ОРУ, Полевая (Бийский р-он) Курортная, Сиреневая, ЗЯБ, Зональная). | F_47_АЭ | 15.298 | нд | 0 | нд | 15.298 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.288 | нд | 0.01 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 КВ Центральная, в части установки ячейки, для ООО "НовоТех", ул.Партизанская , 187, г | G_132л_АЭ | 0.013 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0% | 0.0001872
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 17-1, Б000034542, ООО Глобал, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, г.РУБЦОВСК, ЗАЛЕСОВСКАЯ, РОМАНОВСКАЯ, СОЛТОНСКАЯ (2,764 км) | G_132г_АЭ | 0.49149 | нд | 0 | нд | 0.49149 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.47949 | нд | 0.012 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Л-22-309 3,84, строительство КТП 22-309-101 63 кВА | H_132.47_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.007 | нд | 0.007 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 Л-56-0; 16,301 км, Б000045224, здание фермы, ООО "Павловский кролик" местоположение: установлено относительно ориентира, | H_132.42_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.269 | нд | 0 | нд | 0.269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.269 | нд | 0.269 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-10 Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-10 | H_132.21_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 44-10 | H_132.42_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-17, "Свердлово-Нечаевка" с установкой КТП 10/0,4 кВ, КФХ Каптур С.В. | H_132.21_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Л-20-14 п.Авиатор-п.Спутник, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, Д.325Б (0,510 км; 0,250 МВА) | H_132.03_АЭ | 0.53041 | нд | 0 | нд | 0.53041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.53041 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 Л-22-309; 4,578 км, ООО "Д-ТРЕЙД ПЛЮС" производственное здание г.Барнаул | H_132.34_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.09 | нд | 0 | нд | 2.09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -2.09 | нд | 2.09 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4-16, "Табуны-Б.Романовка" , КФХ Гребенюк А.В. (ул. Октябрьская,61А, с.Табуны, Табунский район) | H_132.07_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-16 , ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт", Первомайский р-он (0,415км) | H_132.25_АЭ | 0.672 | нд | 0 | нд | 0.672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.672 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ 28-11 (Инв. номер Б000036063), СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА | H_132.27_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.144 | нд | 0 | нд | 0.144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.144 | нд | 0.144 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-87-9; ООО Кольцо, Алтайский край, Калманский район | H_132.30_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Л-20-14 п.Авиатор-п.Спутник, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, РЗД ЗАПАДНЫЙ, 6ЖД, | H_132.31_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 22-111 до участка по пр. Энергетиков, 43д в г. Барнауле Алтайского края | H_132.32_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-16-2 , строительство ТП-10/0,4 кВ ориентировочно в 1,5 км от с. Верх-Катунское, Бийского района на север | H_132.33_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № Л-20-15 2,924, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ЗВЕЗДНАЯ, 8А (0,499 км) | H_132.07_АЭ | 0.24424 | нд | 0 | нд | 0.24424 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.24424 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 22-409, ИП Сергеева И.В., Г. БАРНАУЛ, УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ, 75 (0,260 км) | H_132.10_АЭ | 0.63136 | нд | 0 | нд | 0.63136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.63136 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-10 5,13), г. БАРНАУЛ, ул. ЗВЕЗДНАЯ, 6В (0,031 км) | H_132.25_АЭ | 0.075773 | нд | 0 | нд | 0.075773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.075773 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ООО ""ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ" | H_132.30_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (ВЛ-10 кВ Л-32-3), ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН (0,9 км) | H_132.01_АЭ | 2.0758 | нд | 0 | нд | 2.0758 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.0678 | нд | 0.008 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-30-10 п.Северный 30.05 км АКУЛОВСКОЕ, ООО зерноочистительный комплекс с установкой КТП | I_132.48_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РП-27, 1260 кВА, ЯРУС,ООО, БАРНАУЛ, ГОГОЛЯ, 66 | G_132а_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-14 9,475), Г БАРНАУЛ, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, 2В | G-132о_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ; с. Новороманово; ООО Кольцо (0,640 км) | H_132.32_АЭ | 0.986 | нд | 0 | нд | 0.986 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.986 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №1, фидера №2, КТП № 47-8-3/400, до границ участка заявителя, расположенного по адресу ул. Центральная, 27г, с. Баюновские Ключи, Первомайский район, Алтайский край | H_132.34_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. №Б105010779-00) в части увеличения протяженности от опоры №1, фидера №1, КТП 10/0,4 кВ №47-8-7/400 до границ участка заявителя, расположенного по адресу: с. Баюновские Ключи, ул. Зеленая, 18, Первомайский район, Алтайский край | H_132.35_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №5-1, фидера №1, КТП-10/0,4 кВ №30-10-9 до границы участка заявителя, расположенного по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с. Акулово, ул. Молодежная, 2 | H_132.36_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ф.1 от КТП-12-11-7 до ж/д по ул. Саянская, 26 а, р.п. Южный, г. Барнаул, Алтайский край | H_132.45_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-23-2-4 до участка по адресу: ул. Калашникова, 1Д вс. Гоньба г. Барнаула Алтайского края | H_132.46_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ 6 от ГПП (КРЗ) до с. Солнечное ВЛ-10 кВ Л-35-16 Литер 20 4,25, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, с. СОЛНЕЧНОЕ, УЛ. ШЕСТАЯ (0,275 км) | G_132ж_АЭ | 0.68695 | нд | 0 | нд | 0.68695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.68695 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ, строительство КЛ-6 Л-4-3 ООО «Третье тысячелетие», электроустановки нежилых зданий. | H_132.41_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10кВ от ВЛ 10 Л-23-2, КТП-250 кВА "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ N 4",ООО электроустановок завода656000, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, | H_132.40_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/110 кВ с установкой ячеек для ТП ( ПС Безрукавская,Опорная", БМК, ,Ползуново,Лебяжье, ЗЯБ г.Барнаул, Городской РЭС, Коммунальная ОРУ, Полевая (Бийский р-он) Курортная, Сиреневая, ЗЯБ, Зональная (ТП от 150 до 670) | H_47.1_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.301 | нд | 0 | нд | 0.301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.301 | нд | 0.301 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция КТП №35-14-10, УЛ СИРЕНЕВАЯ, 10, с. Санниково | H_132.26_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП -81-16-14, 160кВА ЛЫСОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ нежилое помещение | H_132.49_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд | 0% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам.
1.1.4.2 | Реконструкция КТП №35-14-10, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, с. САННИКОВО, ул. СИРЕНЕВАЯ, 10 (0,1МВА) | G_132и_АЭ | 0.019966 | нд | 0 | нд | 0.019966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.019966 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5103.4073 | нд | 335.4839 | нд | 4767.9235 | нд | 369.7193 | нд | 54.23 | нд | 16.152 | нд | 54.23 | нд | 62.722 | нд | 0 | нд | 107.5039 | нд | 0 | нд | 183.3414 | нд | 0 | нд | 4713.6935 | нд | 38.078 | нд | 235.7% | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 273.2194 | нд | 0 | нд | 273.2194 | нд | 7.3071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.3071 | нд | 0 | нд | 273.2194 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 273.2194 | нд | 0 | нд | 273.2194 | нд | 7.3071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.3071 | нд | 0 | нд | 273.2194 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Коробейниковская" (реконструкция ОРУ 110 кВ, замена силового трансформатора Т-1 3,2 МВА на 2,5 МВА) | H_178_АЭ | 7.3071 | нд | 0 | нд | 7.3071 | нд | 7.3071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.3071 | нд | 0 | нд | 7.3071 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (замена трансформаторов 10 МВА, 15МВА и 7,5 МВА на 2х25МВА), ж/б ограждение, установка вакуумных выключателей 35кВ -9шт) | F_40_АЭ | 247.9673 | нд | 0 | нд | 247.9673 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 247.9673 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.1.1 | Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ (по районам: Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Немецкий, Родинский, Табунский, Хабарский, Залесовский, Г. Заринск, Косихинский , Кытмановский, Тальменский , Троицкий, Первомайский, г. Камень-на-Оби, Тюменцевский, Романовский, Панкрушихинский,Каменский, Мамонтовский,Чарышский, Краснощековский, Змеиногорский, Локтевский,Третьяковский, Усть-Калманский, Бийский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Солтонский, Петропавловский район, Солонешенский, Алтайский, Волчихинский, Михайловский, Новичихинский район, Поспелихинский, Рубцовский, Шипуновский, Рубцовский, Угловский; РЭС Алейский, Шелаболихинский, Пригородный, Усть-Пристанский, Топчихинский, Калманский, Павловский). | H_59_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Комсомольская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | F_113_АЭ | 17.945 | нд | 0 | нд | 17.945 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 17.945 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1320.4955 | нд | 35.696 | нд | 1284.7995 | нд | 35.696 | нд | 15.671 | нд | 6.7 | нд | 15.671 | нд | 17 | нд | 0 | нд | 8.6 | нд | 0 | нд | 3.396 | нд | 0 | нд | 1269.1285 | нд | 8.971 | нд | 133.9% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1320.4955 | нд | 35.696 | нд | 1284.7995 | нд | 35.696 | нд | 15.671 | нд | 6.7 | нд | 15.671 | нд | 17 | нд | 0 | нд | 8.6 | нд | 0 | нд | 3.396 | нд | 0 | нд | 1269.1285 | нд | 8.971 | нд | 133.9% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ с приведенением просек линий к нормативным требованиям, 69,9 га | F_10_АЭ | 13.5847 | нд | 4.396 | нд | 9.1887 | нд | 4.396 | нд | 0.041 | нд | 0 | нд | 0.041 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 2.396 | нд | 0 | нд | 9.1477 | нд | 0.041 | нд | 0% | Капитализированные проценты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2 с установкой промежуточной опоры ППП220-2/60 - 1 шт. протяж.1,011 км. (Бийский район, Алтайский край) | G_31_АЭ | 46.926 | нд | 6 | нд | 40.926 | нд | 6 | нд | 1.048 | нд | 1 | нд | 1.048 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 39.878 | нд | 0.048 | нд | 4.8% | Капитализированные проценты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена опор , замена провода, замена изоляторов) протяжённость 31,185 км | F_12_АЭ | 99.115 | нд | 3 | нд | 96.115 | нд | 3 | нд | 2.167 | нд | 0.7 | нд | 2.167 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 1.6 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 93.948 | нд | 1.467 | нд | 209.6% | Капитализированные проценты
1.2.2.1 | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС 220/110/35 кВ Чесноковская до ПС 35/10 кВ Санниково Первомайского района (2*1,5км) | F_13_АЭ | 5.002 | нд | 0 | нд | 5.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.002 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. опор, замена провода) 45,710 км | F_14_АЭ | 127.566 | нд | 0 | нд | 127.566 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 127.566 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка, 14 км | F_102_АЭ | 50.712 | нд | 20 | нд | 30.712 | нд | 20 | нд | 10.118 | нд | 5 | нд | 10.118 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 20.594 | нд | 5.118 | нд | 102.4% | Выполнение работ, которые не были выполнены в полном объеме в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-46-7 с.Харлово Курьинского района (ВЛ-10 кВ – 6,06км, установка разъединителя 10кВ – 1 шт.) | H_116г_АЭ | 5.9475 | нд | 0 | нд | 5.9475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.9475 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ с приведенением просек линий к нормативным требованиям 49,8 га | F_52_АЭ | 12.2685 | нд | 2.3 | нд | 9.9685 | нд | 2.3 | нд | 0.037 | нд | 0 | нд | 0.037 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 9.9315 | нд | 0.037 | нд | 0% | Выполнение работ хоз/способом в более ранние сроки, чем было запланировано.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-37-22 с.Старобелокуриха, ВЛ - 10 кВ Л-35-4 Шипуновский район, ВЛ - 10 кВ Л-2-30 Славгород-Селекционное Славгородский район, ВЛ - 10 кВ Л-8-12 Каменский район, ВЛ 10 кВ Л-97-10 - Смоленский РЭС, ВЛ-10 кВ Л-68-5 - Бийский РЭС, ВЛ-10 кВ №1-9 с.Саввушка, ВЛ-10 кВ № 42-18 - Петропавловский РЭС ) (37,355км; 0,6МВА) | G_116а_АЭ | 50.497 | нд | 0 | нд | 50.497 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 50.497 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск, ВЛ-10 кВ № 27-12 с.Глубокое Завьяловский р-н) (30,786км) | G_116б_АЭ | 31.558 | нд | 0 | нд | 31.558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 31.558 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ-10 кВ Л-32-8 с.Новоегорьевская-с.Сросты Егорьевского района, ВЛ-10 кВ Л-32-4 с.Новоегорьевская-п.Петухов Лог Егорьевского района, ВЛ-10кВ для с. Карпово, Краснощековского района) (14,9км) | H_116в_АЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 (ВЛ-10 кВ Л-45-6, Л-34-1, Л-9-2, Л-61-3, Л-66-1, Л-68-1, Л-60-6, Л-2-19, Л-5-8, Л-15-3, Л-6-21, Л-9-24) (63,34 км) | G_116е_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.034 | нд | 0 | нд | 2.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -2.034 | нд | 2.034 | нд | 0% | Выполнение работ хоз.способос с целю приведения в соответствие требованиям ПТЭЭС п. 5.7.16, а так же повышения качества электроснабжения потребителей. Объект включен в ИПР при корректировке.
1.2.2.1 | Установка реклоузеров | I_117_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.202 | нд | 0 | нд | 0.202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.202 | нд | 0.202 | нд | 0% | Выполнение работ хоз.способом с целью повышения наблюдаемости и управляемости за распределительными сетями 10 кВ, снижения количества технологических нарушений и время на их отыскание и ликвидацию. Объект включен в ИПР при корректировке.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-0,4 кВ Л-52-28, М/п через р.Чумыш, ВЛ 0,4кВ от КТП 52-28-32, ВЛ-0,4 кВ Л-32-10 (Литер 33) с. Озерки, ВЛ-0,4 кВ №9-2, с. Усть- Калманка, ул. 50 лет Октября, 7) (4км) | G_35_АЭ | 6.1057 | нд | 0 | нд | 6.1057 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.0817 | нд | 0.024 | нд | 0% | Исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода), 22,08 км | F_57_АЭ | 25.1991 | нд | 0 | нд | 25.1991 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 25.1991 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП (ВЛ 0,4 кВ в с.Старобелокуриха, ВЛ 0,4 кВ в с.Тугозвоново Шипуновского района, ВЛ 0,4 кВ с.Селекционное Славгородского РЭС). (48,736км; 4,63МВА) | G_118а_АЭ | 90.694 | нд | 0 | нд | 90.694 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 90.694 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП (ВЛ 0,4 кВ в Каменском районе, ВЛ 0,4 кВ в Косихинском РЭС, ВЛ 0,4 кВ от КТП 74-7-11, ВЛ-0,4 кВ с. Гилево, Локтевский район, ВЛ 0,4 кВ Заринский РЭС, ВЛ 0,4 кВ Тальменский РЭС ). Комплексная реконструкция сетей 10/0,4 кВ от ТП 95-6-38 фидер № 1 п. Солнечный Алейский район АК путем применения схемы "глубокого ввода". (22,763км; 2,18МВА) | G_118б_АЭ | 28.1366 | нд | 0 | нд | 28.1366 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 28.1366 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПЕ -332, ЕВ-325, С-325 (120 км) (замена дер. опор на ж/б, замена провода) | F_107_АЭ | 387.126 | нд | 0 | нд | 387.126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 387.126 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Смазнево-Хмелевка 38 км (замена опор, замена провода) со строительством отпайки от ВЛ СХ-308 до ПС 35/10кВ Залесовская (установка выкуумного выключателя 35кВ. -1шт) | F_17_АЭ | 109.6644 | нд | 0 | нд | 109.6644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 109.6644 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ивановская - Октябрьская -357, (замена опор, провода) протяжённость 23 км | F_103_АЭ | 114.6492 | нд | 0 | нд | 114.6492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 114.6492 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Тишинка-Титовка" (замена опор, провода),протяжённость 36,7 км | F_106_АЭ | 99.6949 | нд | 0 | нд | 99.6949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 99.6949 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ПЗ-351 отпайка на ПС 35/10 кВ «Мичуринская» №33 Рубцовского района Алтайского края, протяженность 4,1 км | H_177_АЭ | 16.0489 | нд | 0 | нд | 16.0489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 16.0489 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1149.1271 | нд | 110 | нд | 1039.1271 | нд | 110 | нд | 2.399 | нд | 2 | нд | 2.399 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 68 | нд | 0 | нд | 1036.7281 | нд | 0.399 | нд | 19.95% | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1149.1271 | нд | 110 | нд | 1039.1271 | нд | 110 | нд | 2.399 | нд | 2 | нд | 2.399 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 68 | нд | 0 | нд | 1036.7281 | нд | 0.399 | нд | 19.95% | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже). ). Установка приборов учёта в количестве 11 956 шт. | H_81.1_АЭ | 204.1881 | нд | 3.8639 | нд | 200.3242 | нд | 3.8639 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8639 | нд | 0 | нд | 200.2902 | нд | 0.034 | нд | 0% | Выполнение работ в более ранние сроки, чем планировалось.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже). Установка приборов учёта в количестве 48 066 шт | F_81_АЭ | 944.9389 | нд | 106.1361 | нд | 838.8029 | нд | 106.1361 | нд | 2.365 | нд | 2 | нд | 2.365 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 64.1361 | нд | 0 | нд | 836.4379 | нд | 0.365 | нд | 18.25% | Выполнение работ хоз.способом в более ранние сроки, чем планировалось.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2360.5653 | нд | 189.7879 | нд | 2170.7775 | нд | 216.7162 | нд | 36.16 | нд | 7.452 | нд | 36.16 | нд | 25.722 | нд | 0 | нд | 78.9039 | нд | 0 | нд | 104.6383 | нд | 0 | нд | 2134.6175 | нд | 28.708 | нд | 385.2% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1404.1209 | нд | 95.7865 | нд | 1308.3344 | нд | 119.2148 | нд | 21.3 | нд | 6.444 | нд | 21.3 | нд | 22.714 | нд | 0 | нд | 53.8959 | нд | 0 | нд | 36.1609 | нд | 0 | нд | 1287.0344 | нд | 14.856 | нд | 230.5% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса | F_8_АЭ | 18.4823 | нд | 0 | нд | 18.4823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 18.4823 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Южная-Волчихинская -151, Кулундинская-Ключевская -114 (усиление изоляции) | F_6_АЭ | 4.3647 | нд | 0 | нд | 4.3647 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.3647 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС №8 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов: установка дугогасящего реактора -1шт) | F_20_АЭ | 4.6911 | нд | 0 | нд | 4.6911 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.6911 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Северо-Западная" (установка устройств компенсации емкостных токов) | F_21_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя 1шт, замена выключателя 110кВ СБ-128 1шт на элегазовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения) | F_22_АЭ | 71.253 | нд | 15.949 | нд | 55.304 | нд | 15.949 | нд | 13.056 | нд | 5 | нд | 13.056 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 5.949 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 42.248 | нд | 8.056 | нд | 161.1% | Выполнение работ, которые не были выполнены в полном объеме в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ "Озерская" (замена КРУН 10кВ на блочно-модульного типа с рек. Фундаментов) | F_24_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выключатели | F_25_АЭ | 50.46 | нд | 32 | нд | 18.46 | нд | 32 | нд | 0.075 | нд | 0.456 | нд | 0.075 | нд | 15 | нд | 0 | нд | 16.544 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 18.385 | нд | -0.381 | нд | -83.55% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ ( ПС "Шипуновская" №24, ПС "Пригородная" №46 -4 комплекта) | G_33а_АЭ | 44.636 | нд | 0 | нд | 44.636 | нд | 0 | нд | 0.484 | нд | 0 | нд | 0.484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 44.152 | нд | 0.484 | нд | 0% | Выполнение работ, которые не были выполнены в полном объеме в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и которкозамыкателей на ПС 110 кВ 6 комплектов (ПС 110/10 кВ "Усть-Калманская" №9, ПС110/10/6 кВ "Гоньба" №23, ПС 110/35/10 кВ "Дальняя" №10) | G_33б_АЭ | 111.192 | нд | 0 | нд | 111.192 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 111.192 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ 10 комплектов (ПС "Новоалтайская" №29, ПС "Угловская" №27, ПС "Зятьковореченская" №23, ПС "Табунская" №4, ПС "Тишинская" №15) | G_33в_АЭ | 28.2333 | нд | 0 | нд | 28.2333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 28.2333 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ 8 комплектов ( ПС "Верхсуетская" №10, ПС "Первомайская" №31, ПС "Ключевская" №5, ПС "Леньковская" №13) | G_33г_АЭ | 25.1032 | нд | 0 | нд | 25.1032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 25.1032 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ -24шт) | F_36_АЭ | 49.3988 | нд | 0 | нд | 49.3988 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 49.3988 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые-19шт) | F_111_АЭ | 52.4417 | нд | 0 | нд | 52.4417 | нд | 0 | нд | 0.412 | нд | 0 | нд | 0.412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 52.0297 | нд | 0.412 | нд | 0% | Капитализированные проценты
1.2.4.1 | Реконструкция ПС №5 110/35/6 кВ "Новая" (установка устройств компенсации емкостных токов 2шт, замена отделителей и короткозамыкателей 4шт) | F_18_АЭ | 8.6241 | нд | 1.2932 | нд | 7.3309 | нд | 1.2932 | нд | 0 | нд | 0.124 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 1.1292 | нд | 0 | нд | 7.3309 | нд | -0.124 | нд | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Горняцкая -1 комплект | G_19а_АЭ | 2.991 | нд | 0 | нд | 2.991 | нд | 0 | нд | 0.482 | нд | 0 | нд | 0.482 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.509 | нд | 0.482 | нд | 0% | Выполнение работ хоз/способом, котрорые не были выполнены в полном объеме в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов -46шт на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Петропавловская № 42, Солонешенская № 45, Сросткинская №8, Угреневская №19, Северо-Западная №4, Бор-Форпост № 9, Михайловская № 26, Шубинская № 11, Кулундинская №1, Баевская №11, Завьяловская №9, Дмитро-Титовская №8, Подгорная №13, Опорная №25, Курьинская №17, № 3 Центральная, ПС № 25 Опорная, ПС №17 Курьинская) | G_23б_АЭ | 19.939 | нд | 0 | нд | 19.939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 19.939 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена маслянных выключателей 110 кВ на элегазовые - 10 шт) | F_29_АЭ | 19.4405 | нд | 1.362 | нд | 18.0785 | нд | 1.362 | нд | 0.008 | нд | 0.01 | нд | 0.008 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 1.342 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 18.0705 | нд | -0.002 | нд | -20% | Капитализированные проценты
1.2.4.1 | Реконструкция ПС № 4 110/10/6 кВ «Набережная» (установка устройств компенсации емкостных токов-2шт) | F_114_АЭ | 8.0553 | нд | 0.32519 | нд | 7.7302 | нд | 0.32519 | нд | 0.004 | нд | 0.002 | нд | 0.004 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.32119 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.7262 | нд | 0.002 | нд | 100% | Капитализированные проценты
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента | G_109_АЭ | 5.4832 | нд | 0.22154 | нд | 5.2617 | нд | 0.22154 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.21854 | нд | 0 | нд | 5.2617 | нд | -0.001 | нд | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Приобская для ВЛ 110 кВ Власиха – Приобская (установка ДФЗ на ПС) | G_141_АЭ | 2.1008 | нд | 1.7208 | нд | 0.38 | нд | 1.7208 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 1.7088 | нд | 0 | нд | 0.38 | нд | -0.004 | нд | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110/10 кВ Корчинская, ПС 110/10 кВ Хабарская, ПС 110/35/10 кВ Приозерная -3 комплекта | G_19б_АЭ | 8.4741 | нд | 0 | нд | 8.4741 | нд | 8.4741 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.4741 | нд | 0 | нд | 8.4741 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов -45шт на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Лесная №15, Зеленый Клин №10, Николаевская № 16, Михайловская № 26, Поспелихинская № 23, Благовещенская №3, Корчинская №2, Камень-2 №31, Глубоковская №27, Панкрушихинская №19, Дмитро-Титовская №8, Пригородная №46, Химпром №27, Топчихинская №81, Опорная №25, Павловская №50) | G_23в_АЭ | 14.9542 | нд | 0 | нд | 14.9542 | нд | 14.9542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.65 | нд | 0 | нд | 8.3042 | нд | 0 | нд | 14.9542 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель - 2 шт.) | F_39_АЭ | 12.274 | нд | 0 | нд | 12.274 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 12.274 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40) ПСН -7шт | G_45а_АЭ | 34.297 | нд | 17.7367 | нд | 16.5603 | нд | 17.7367 | нд | 1.103 | нд | 0.673 | нд | 1.103 | нд | 0.673 | нд | 0 | нд | 16.3907 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.4573 | нд | 0.43 | нд | 63.89% | Выполнение работ хоз/способом в более ранние сроки, чем было запланировано.
1.2.4.1 | Реконструкция РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), ЦЭС | F_60_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция устройств АЧР: ПС 110/6 кВ Городская, ПС 110/6 кВ Береговая, ПС 110/10кВ Кытмановская, ПС 110/35/10 кВ Панкрушихинская, ПС 110/10 кВ Глубоковская | H_61а4_АЭ | 1.105 | нд | 0 | нд | 1.105 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.105 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственных отделениях и РЭС (производственное отделение БЭС). | G_126а_АЭ | 2.048 | нд | 1.978 | нд | 0.07 | нд | 1.978 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.978 | нд | 0 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственное отделение и РЭС (Смоленский РЭС, Советский РЭС, ПС 110/35/10 кВ Арбузовская, ПС 110/35/10 кВ Воеводская, ПС 110/35/6 кВ Подгорная, ПС 110/6/6 кВ Опорная, Петропавловский РЭС.) | G_126в_АЭ | 5.344 | нд | 0 | нд | 5.344 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.344 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственных отделениях и РЭС (ПС 110/10 кВ Химпром, ПС 110/35/10 кВ Дальняя). | G_126б_АЭ | 1.019 | нд | 1 | нд | 0.019 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0.019 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ (Замена трансформаторов тока на ПС 35-110 кВ 565 шт.) | F_80_АЭ | 4.6648 | нд | 0 | нд | 4.6648 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.6648 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (реконструкция кровли, стен, фундамента), ПС Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка (усиление фундаментов ТМ и монтаж маслосборного устройства) | Н_89а1_АЭ | 17.124 | нд | 0 | нд | 17.124 | нд | 0 | нд | 1.93 | нд | 0 | нд | 1.93 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.194 | нд | 1.93 | нд | 0% | Выполнение работ, которые не были выполнены в полном объеме в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (здание служебно-производственное с. Хабары, ул. Шукшина д.9-0,4 кВ , ПС-16 110/10 кВ "Катуньская",ПС-7 110/10 кВ "Романовская", С-32 110/10 кВ "Сидоровская", ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" маслосборником закрытого типа) | H_89б1_АЭ | 7.505 | нд | 0 | нд | 7.505 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.502 | нд | 0.003 | нд | 0% | Капитализированные проценты
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС: ПС 110/10 кВ №15 «Лесная», ПС 35/10 кВ №61 «Соколовская», ПС 110/10 №8 «Дмитро-Титовская», ПС 35/10кВ №72 «Сунгайская», ПС 110/35/10 кВ №3 «Городская», ПС 110/10 кВ №59 «Кытмановская», ПС 35/10 кВ №57 «Октябрьская», ПС 110/10 кВ №35 «Усть-Катунская», ПС 110/10 кВ Новотырышенская. | H_89е_АЭ | 21.238 | нд | 11.5 | нд | 9.738 | нд | 11.5 | нд | 1.31 | нд | 0.004 | нд | 1.31 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 11.488 | нд | 0 | нд | 8.428 | нд | 1.306 | нд | 32650% | Выполнение работ, которые не были выполнены в полном объеме в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: Реконструкция здания склада, Петропавловский район, с.Алексеевка, ул.Целинная,22 в части демонтажа существующего здания и приобретения здания модульного типа-0,4 кВ; реконструкция Гаража площадь:общая 588кв.м. Литер:А1. Этажность:2 -0,4 кВ, Гаража Площадь: общая 588кв.м. Литер:А1 Этажность:1 - с.Панкрушиха -0,4 кВ; здание монтерского пункта Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13(в части демонтажа существующего здания и приобретения здания модульного типа)-0,4 кВ; | H_89ж_АЭ | 19.621 | нд | 0 | нд | 19.621 | нд | 0 | нд | 1.445 | нд | 0 | нд | 1.445 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 18.176 | нд | 1.445 | нд | 0% | Выполнение работ, которые не были выполнены в полном объеме в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», нежилое здание, пр-д Южный,37) (реконструкция кровли, стен, устройство фундаментов) | G_89а_АЭ | 10.0806 | нд | 0 | нд | 10.0806 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.0806 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (ПС 35/10 "Симоновская", КРУН-10 кВ ПС 35/10 "Топольная" - устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаях, административное здание литер А, Пригородный РЭС (реконструкция водопровода),здание гаража, г.Змеиногорск, ул.Чернышевского,1) | G_89б_АЭ | 2.201 | нд | 0 | нд | 2.201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.201 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б г. Барнаул, ул. Кулагина, 16) (реконструкция водопровода, канализации, тепловых сетей) | G_89в_АЭ | 27.898 | нд | 10 | нд | 17.898 | нд | 10 | нд | 0.677 | нд | 0.17 | нд | 0.677 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 1.83 | нд | 0 | нд | 17.221 | нд | 0.507 | нд | 298.2% | Выполнение работ, которые не были выполнены в полном объеме в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" с организацией благоустройста территории подстанции | G_40а_АЭ | 15.4527 | нд | 0 | нд | 15.4527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.4527 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (ПС №1 110/6кВ "Городская" ОПУ, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Толстого,1а) (замена части здания) | G_89г_АЭ | 5.5032 | нд | 0.7 | нд | 4.8032 | нд | 0.7 | нд | 0.311 | нд | 0 | нд | 0.311 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.67 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 4.4922 | нд | 0.311 | нд | 0% | Выполнение работ в более ранние сроки, чем планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (маслосборник на ПС-35/10 кВ Новоегорьевская); Маслосборник на ПС-110/10 кВ Шубинская, ПС-35/10 кВ Лаптев – Логовская, ПС-35 кВ ПС-35/10 кВ Рассвет, Маслосборная система и маслосборник ПС-110/35/10 кВ Поспелихинская, ПС-110/10 кВ Клепечихинская. Реконструкция опор портала трансформатора Т-3 СШ-35 кВ ПС-Заречная 110/35/20/10 кВ. Реконструкция разрушенных маслоприемных устройств ПС Бехтемировская 110/10 кВ. Выравнивание и усиление опорных конструкций КРУН-10 кВПС-Луговская 35/10 кВ. | G_89д_АЭ | 8.7 | нд | 0 | нд | 8.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.7 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция серверной филиала АЭ, г.Барнаул, ул.Кулагина. 24 | F_139_АЭ | 26.9176 | нд | 0 | нд | 26.9176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 26.9176 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ (ПС 110 кВ Ельцовская, ПС 110 кВ Воеводская, ПС 110 кВ Благовещенская) -3 комплекта | G_19в_АЭ | 5.9817 | нд | 0 | нд | 5.9817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.9817 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ (ПС 110 кВ Михайловская, ПС 110 кВ Подгорная, ПС 110 кВ Петропавловская)-3 комплекта | G_19г_АЭ | 10.468 | нд | 0 | нд | 10.468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.468 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов -57шт на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Солонешенская № 45, Новая № 5, Красногорская №9, МЗХР № 106, Поспелихинская № 23, Гидроузел № 29, Приозерная №18, Хабарская №18, Вылковская №20, Панкрушихинская №19, Кытмановская №59, Городская №3, Химпром №27,БМК №26, Приобская №88, ) | G_23г_АЭ | 19.939 | нд | 0 | нд | 19.939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 19.939 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Линёвская № 93, Быстрянская №12, Целинная №50, Озерно-Кузнецовская № 7, Поспелихинская № 23, Приозерная №18, Обская №12, Крутихинская №25, Верх-Чуманская №28, Молодежная №30, Опорная №25, ПС №16 Змеиногорская)- 53шт | G_23д_АЭ | 19.939 | нд | 0 | нд | 19.939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 19.939 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ 4 комплекта (ПС "Солонешенская" №45, ПС "Баевская" №11) | G_33д_АЭ | 49.4128 | нд | 0 | нд | 49.4128 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 49.4128 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция производственного отделения ЦЭС ПС 110/35/10 кВ Арбузовская (замена маслянных выключателей на элегазовые110 кВ-5шт, замена УРЗА) | F_110_АЭ | 26.131 | нд | 0 | нд | 26.131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 26.131 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Ребрихинская" ( замена ЗРУ 10 кВ -27 ячеек) | F_112_АЭ | 62.5 | нд | 0 | нд | 62.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 62.5 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Благовещенская (замена РУ 10 кВ с масляными выключателями на вакуумные (41 шт)) | G_68_АЭ | 49.8504 | нд | 0 | нд | 49.8504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 49.8504 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ (ПС 110 кВ Славгородская, ПС 110 кВ Заречная) -2 комплекта | H_19е_АЭ | 10 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ (ПС 110кВ Солонешенская, ПС 110кВ Химпром, ПС 110кВ ГПП-4)-3 комплекта | H_19д_АЭ | 10.468 | нд | 0 | нд | 10.468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.468 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов 56 шт на ПС: ПС Смоленская № 33, ПС Солонешенская № 45, ПС Катунь №16, ПС Поспелихинская № 23, ПС Кулундинская №1, ПС Благовещенская №3, ПС Хабарская №18, ПС Корчинская №2, ПС Завьяловская №9, ПС Панкрушихинская №19, ПС Топчихинская №81, ПС Подгорная №13, ПС Змеиногорская №16) | H_23е_АЭ | 29.9085 | нд | 0 | нд | 29.9085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 29.9085 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов 54 шт на ПС: Смоленская №33, Заречная №7, Северо-Западная №4, Бор-Форпост №9, Поспелихинская №23, Гидроузел №29, Благовещенская №3, Корчинская №2, Топчихинская №81, Арбузовская №57, Новошипуновская №13, Усть-Калманская №9). | H_23ж_АЭ | 30 | нд | 0 | нд | 30 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 30 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструция ПС 110 кВ Курьинская (реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые 3 шт.) | H_77_АЭ | 15 | нд | 0 | нд | 15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструция ПС 110 кВ Горняцкая (реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые 6 шт.) | H_78_АЭ | 35 | нд | 0 | нд | 35 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 35 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110кВ Безрукавская (замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ (2шт), установка выключателя 110 кВ в секционную перемычку (1шт), реконструкция ограждения ПС). | H_38_АЭ | 15 | нд | 0 | нд | 15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ 10 комплектов ( ПС "Ново-Романовская", ПС "Коробейниковская", ПС "Ельцовская", ПС "Гидроузел" , ПС "АСМ") | H_33ж_АЭ | 53.988 | нд | 0 | нд | 53.988 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 53.988 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС «Северо-Западная» 110/35/10 кВ замена КРУН-10кВ -34 ячейки | H_182_АЭ | 65 | нд | 0 | нд | 65 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 65 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новошипуновская» №13(Реконструкция ОРУ 110 кВ) замена масляного выключателя СВ-110-2 на элегазовый выключатель (1шт), организация СОПТ, реконструкция ограждения ПС | H_183_АЭ | 28 | нд | 0 | нд | 28 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 28 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: «АСМ», «Химпром», «Новошипунихинская» (установка устройств компенсации емкостных токов -6шт) | H_64_АЭ | 13.5169 | нд | 0 | нд | 13.5169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 13.5169 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Комарихинская" №39, ПС "Алексеевская" №54, ПС "Краснояровская" №45,ПС "Усть-Кажа" №11, ПС "Верх-Аллакская" №23, ПС "Кузминская" №41,ПС "Малый Бащелак" №62) ПСН-9шт | G_45б_АЭ | 39.878 | нд | 0 | нд | 39.878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 39.878 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), ЦЭС | F_60_АЭ | 19.44 | нд | 0 | нд | 19.44 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 19.44 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.1 | Реконструкция межсистемной ВЛ-110 кВ ЮГ-148 Южная-Горняк»Рубцовского района Алтайского края, (замена грозотроса). | H_176_АЭ | 21.3881 | нд | 0 | нд | 21.3881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 21.3881 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 956.4445 | нд | 94.0014 | нд | 862.4431 | нд | 97.5014 | нд | 14.86 | нд | 1.008 | нд | 14.86 | нд | 3.008 | нд | 0 | нд | 25.008 | нд | 0 | нд | 68.4774 | нд | 0 | нд | 847.5831 | нд | 13.852 | нд | 1374% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ: Красноорловская, Сибирячихинская, Шульгинская, Ненинская, Соколовская, Тогульская, Дальняя, Коминтерновская, Мичуринская, Подборная, Шадрухинская, Новокулундинская, НС-4, Степновская, Баевская, Романовская, Боровлянская, Цаплинская, Весенняя, Восточная, Ползуново, Сиреневая, Колыванская, Саввушинская, | H_61б1_АЭ | 27.154 | нд | 27 | нд | 0.154 | нд | 27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 24 | нд | 0 | нд | 0.154 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/10 кВ: Топчихинская , Химпром | Н_61б3_АЭ | 10.598 | нд | 10.5 | нд | 0.098 | нд | 10.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 6.5 | нд | 0 | нд | 0.098 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ: , Красноорловская , Ненинская , Угловская , Дальняя , Волчихинская, Бурлинская, Хабарская, Леньковская, Мамонтовская, Косихинская, Первомайская, Шелаболихинская, Топчихинская, Змеиногорская, Краснощёковская , Чарышская. | H_61б2_АЭ | 3.5 | нд | 0 | нд | 3.5 | нд | 3.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5 | нд | 0 | нд | 3.5 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская | Н_61а1_АЭ | 42.4997 | нд | 10 | нд | 32.4997 | нд | 10 | нд | 6.863 | нд | 1 | нд | 6.863 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 25.6367 | нд | 5.863 | нд | 586.3% | Выполнение работ, котрорые не были выполнены в полном объеме в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/10 кВ Петропавловская, 110/10 кВ Завьяловская, 35/10 кВ Алейская. | Н_61а2_АЭ | 10.4712 | нд | 0 | нд | 10.4712 | нд | 0 | нд | 2.833 | нд | 0 | нд | 2.833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.6382 | нд | 2.833 | нд | 0% | Выполнение работ, котрорые не были выполнены в полном объеме в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (приборы ОМП) на ПС 110 кВ: Смоленская , Новичихинская , Гальбштадтская , Хабарская , Кулундинская , Северская , Ново-Полтавская , Благовещенская , Завьяловская , Корчинская , Косихинская , Павловская , Топчихинская , Осколковская , Курьинская , Новошипуновская, Усть-Калманская. | Н_61а3_АЭ | 2.84 | нд | 0 | нд | 2.84 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.84 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ: Смоленская , Петропавловская, Курортная, Заречная, ГПП-4, Новая, Красногорская, Быстрянская, Катуньская, Лесная, Михайловская, Кулундинская, Благовещенская, Корчинская, Алейская, Арбузовская, Топчихинская, Лебяжинская, Усть-Калманская, Новошипуновская, Третьяковская, Горняцкая. | H_61а4_АЭ | 18.2 | нд | 0 | нд | 18.2 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 18.199 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные проценты
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ: Курьинская, Михайловская. | H_61в3_АЭ | 10.056 | нд | 0 | нд | 10.056 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.056 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ: Линёвская, Сычёвская, Поповичихинская, Северо-Западная, Целинная, Волчихинская, Метелёвская, Октябрьская, Поспелихинская, Знаменская, НС-3, Ореховская, Верх-Чуманская, Нижне-Чуманская, Жилинская, Зайцевская, Набережная, Южаковская, Коммунальная, Комсомольская, Обь, Раздолье, Ново-Шипуновская, Чарышская | H_61г1_АЭ | 31.2 | нд | 3.2 | нд | 28 | нд | 3.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2 | нд | 0 | нд | 28 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/35/10 кВ Гальбштадсткая. | H_61г3_АЭ | 8.3 | нд | 1.8 | нд | 6.5 | нд | 1.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8 | нд | 0 | нд | 6.5 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ: Мостовая, Половинкинская №90А, Бехтемировская, Соусканихинская, Сростинская, Безрукавская, Нагорная, Новичихинская, Хлопуновская, Нововознесенская, НС-4П, НС-5, Зятьковская, Каменская, Новоярковская, Шарчинская, Залесовская, Повалихинская, Санниковская, Смазневская, БМК, Отрадная, Топчихинская, Огнёвская, Суеткинская, Третьяковская | H_61в1_АЭ | 27.212 | нд | 0 | нд | 27.212 | нд | 0 | нд | 0.157 | нд | 0 | нд | 0.157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 27.055 | нд | 0.157 | нд | 0% | Капитализированные проценты
1.2.4.2 | Модернизация системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Гоньба, ПС-110 кВ ГПП-4, ПС-110 кВ Юго-Западная, ПС-110 кВ Западная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор - ПС-110 кВ ГПП-4) | G_62а_АЭ | 55.7272 | нд | 0 | нд | 55.7272 | нд | 0 | нд | 4.318 | нд | 0 | нд | 4.318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 51.4092 | нд | 4.318 | нд | 0% | Выполнение работ, котрорые не были выполнены в полном объеме в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Горняцкая, ПС Западная, ПС Приобская, ПС Шелаболихинская, ПС Усть-Пристанская, ПС Гоньба, ПС Тюменцевская, ПС Панкрушихинская) | G_65а_АЭ | 28 | нд | 0 | нд | 28 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 28 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская, ПС Крутихинская) | G_65в_АЭ | 8.565 | нд | 8 | нд | 0.565 | нд | 8 | нд | 0.003 | нд | 0.004 | нд | 0.003 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 7.988 | нд | 0 | нд | 0.562 | нд | -0.001 | нд | -25% | Капитализированные проценты
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Юго-Западная, ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая, ПС Романовская, ПС Обская, ПС Камень-2) | G_65б_АЭ | 40.427 | нд | 0 | нд | 40.427 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 40.427 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Предгорная, ПС Новошипуновская ) | G_65г_АЭ | 9.5508 | нд | 0.58 | нд | 8.9708 | нд | 0.58 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58 | нд | 0 | нд | 8.9708 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ГПП-4) | H_65з_АЭ | 4.285 | нд | 0 | нд | 4.285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.285 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС (Алейский, Алтайский , Бийский , Благовещенский , Волчихинский ,Горняцкий , Городской , Ельцовский , Завьяловский , Заринский , Змеиногорский , Зональный , Каменский , Ключевской , Красногорский , Кулундинский , Курьинский , Кытмановский , Павловский , Первомайский , Петропавловский , Поспелихинский , Пригородный , Ребрихинский , Родинский, Романовский , Рубцовский , Славгородский , Смоленский, Советский, Солтонский , Тальменский , Топчихинский , Троицкий , Тюменцевский , Угловский , Усть-Калманский , Хабарский , Целинный , Чарышский , Шипуновский ) | F_66_АЭ | 12.3763 | нд | 0 | нд | 12.3763 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 12.3683 | нд | 0.008 | нд | 0% | Капитализированные проценты
1.2.4.2 | Дооборудование с целью модернизации системы коллективного отображения информации для Центра управления сетями филиала | F_100Щ_АЭ | 6.6978 | нд | 0 | нд | 6.6978 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.6978 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация инженерных систем серверных в ИА и ПО с модернизацией системы бесперебойного гарантированного электроснабжения СДТУ в ИА | F_67_АЭ | 9.9929 | нд | 0 | нд | 9.9929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.9929 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Предгорная, ПС Бурлинская, ПС Калманская, ПС Солонешенская) | G_73г_АЭ | 1.7946 | нд | 0.2 | нд | 1.5946 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 1.5946 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи производственное отделение БЭС, Алтайского РЭС, Быстроистокского РЭС, Куяганского УЭС, Петропавловского РЭС, Смоленского РЭС, Советского РЭС, Солонешенского УЭС ) | G_72а_АЭ | 18.652 | нд | 0 | нд | 18.652 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 18.652 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи производственного отделения ВЭС: Бийского РЭС, Воеводского УЭС, Ельцовского РЭС, Зонального РЭС, Красногорского РЭС, Солтонского РЭС, Тогульского УЭС, Целинного РЭС ) | G_72б_АЭ | 18.1377 | нд | 0 | нд | 18.1377 | нд | 0 | нд | 0.104 | нд | 0 | нд | 0.104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 18.0337 | нд | 0.104 | нд | 0% | Капитализированные проценты
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : производственного отделения СВЭС,Залесовского УЭС, Заринского РЭС, Косихинского РЭС, Кытмановского РЭС, Первомайского РЭС, Тальменского РЭС, Троицкого УЭС) | G_72в_АЭ | 19.2826 | нд | 19.1 | нд | 0.1826 | нд | 19.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18 | нд | 0 | нд | 1.1 | нд | 0 | нд | 0.1826 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Тюменцевская, ПС Романовская, ПС Панкрушихинская, ПС Топчихинская, ПС Поспелихинская, ПС Гоньба, Внутриобъектовая ВОЛС Петропавловский РЭС, Михайловский РЭС, Дальненский УЭС, Благовещенский РЭС, Усть-Калмаский РЭС) | G_73г_АЭ | 4.4506 | нд | 0 | нд | 4.4506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.4506 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Дмитротитовская, ПС Комсомольская, ПС Совхозная, ПС Приобская, ПС Обская, ПС Камень-2) | G_73б_АЭ | 3.5 | нд | 0 | нд | 3.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.5 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская, ПС Крутихинская) | G_73в_АЭ | 1.7946 | нд | 1.2946 | нд | 0.5 | нд | 1.2946 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2946 | нд | 0 | нд | 0.496 | нд | 0.004 | нд | 0% | Капитализированные проценты
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- производственное отделение СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС 110/35/10 кВ Арбузовка, ПС 110/10 кВ Корчино, ПС 110/10 кВ Тюменцево, ПС 110/10 кВ Камень-2, ПС 220 кВ Светлая, Производственного отделения СЭС) | F_121_АЭ | 94.7102 | нд | 0 | нд | 94.7102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 94.7102 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС 35/6 кВ Юбилейная | F_135_АЭ | 0.24398 | нд | 0 | нд | 0.24398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.24398 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС ВЛ 110кВ БС-57 (58) от ПС 220 кВ Бийская до ПС 110/35/6 кВ Новая | F_136_АЭ | 2.987 | нд | 0 | нд | 2.987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.987 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС на транзите ВЛ 110 кВ ПС Заречная- ПС 110 кВ Майминская | F_137_АЭ | 49.9025 | нд | 0 | нд | 49.9025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 49.9025 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация структурированной кабельной сети в производственных отделениях и РЭС (ПО СЭС) | G_125а_АЭ | 2.965 | нд | 0 | нд | 2.965 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.965 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация структурированной кабельной сети в производственных отделениях и РЭС (ПО СВЭС) | G_125б_АЭ | 3.167 | нд | 0 | нд | 3.167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.167 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга -398 шт | H-96.1_АЭ | 11.6513 | нд | 0 | нд | 11.6513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 11.6513 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6 кВ Восточная, ПС 35/6 кВ Первый Подъём, Алейский РЭС, ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная) | G_84а_АЭ | 23.829 | нд | 0 | нд | 23.829 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 23.829 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6 кВ Береговая, Завьяловский РЭС, ПС 35/6 кВ Краевая больница) | G_84в_АЭ | 9.9496 | нд | 7.0268 | нд | 2.9228 | нд | 7.0268 | нд | 0.22 | нд | 0.004 | нд | 0.22 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 7.0148 | нд | 0 | нд | 2.7028 | нд | 0.216 | нд | 5400% | Выполнение работ, которые не были выполнены в полном объеме в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6/6 кВ БМК, ПС 110/6/6 кВ Опорная, Ельцовский РЭС) | G_84б_АЭ | 9.384 | нд | 5.1 | нд | 4.284 | нд | 5.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1 | нд | 0 | нд | 4.284 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (Кулундинский РЭС, ПС35/110 кВ ЗЯБ) | G_84г_АЭ | 3.988 | нд | 0.2 | нд | 3.788 | нд | 0.2 | нд | 0.349 | нд | 0 | нд | 0.349 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 3.439 | нд | 0.349 | нд | 0% | Выполнение работ, которые не были выполнены в полном объеме в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Курортная) | G_65д_АЭ | 4.57 | нд | 0 | нд | 4.57 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.57 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ПС Юбилейная) | G_65е_АЭ | 4.566 | нд | 0 | нд | 4.566 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.566 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ПС Павловская, ПС Ползуново, ПС Угловская) | H_65ж_АЭ | 17.7966 | нд | 0 | нд | 17.7966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 17.7966 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Курортная, ПС Краснощековская) | G_73д_АЭ | 1.5952 | нд | 0 | нд | 1.5952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.5952 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Юбилейная) | G_73е_АЭ | 0.4985 | нд | 0 | нд | 0.4985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.4985 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/35/6 кВ Подгорная, Алтайский РЭС) | G_84д_АЭ | 3.988 | нд | 0 | нд | 3.988 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.988 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 35/6 кВ Юбилейная, ПС 110/10/10 кВ Сиреневая) | G_84е_АЭ | 4.1874 | нд | 0 | нд | 4.1874 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.1874 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110 кВ: Предгорная, Зелёный Клин, Солтонская, Лаптев-Логовская, Титовская, Тишинская, Златополинская, Зятьковореченская, Шумановская, Корчинская, Костин-Логовская, Панкрушихинская, Сидоровская, Контошинская, Арбузовская, Моховская, Осколковская, Первый Подъём, Приобская, Горняцкая; Кытмановская, Панкрушихинская,Глубоковская, Городская, Береговая, Солонешенская , Смоленская , Михайловская, Орловская , Кулундинская , Благовещенская , Верхчуманская , Завьяловская , Корчинская , Дмитротиовская, Алейская , Приобская , Горняцкая Петропавловская,Змеиногорская, Курьинская, Дальняя, Набережная, Усть-Калманская, Алейская, Смоленская, Новотырышенская, Предгорная, Гальбштадтская, Заречная, КМК, Поспелихинская. | G_61а_АЭ | 29.9493 | нд | 0 | нд | 29.9493 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 29.9493 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС110 кВ : Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Смоленская , Новичихинская , Гальбштадтская , Хабарская , Кулундинская , Северская , Ново-Полтавская , Благовещенская , Завьяловская , Корчинская , Косихинская , Павловская , Топчихинская , Осколковская , Курьинская , Новошипуновская, Усть-Калманская , Алейская. | G_61б_АЭ | 2.925 | нд | 0 | нд | 2.925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.925 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110 кВ: Красноорловская, Сибирячихинская, Шульгинская, Ненинская, Соколовская, Тогульская, Дальняя, Коминтерновская, Мичуринская, Подборная, Шадрухинская, Новокулундинская, НС-4, Степновская, Баевская, Романовская, Боровлянская, Санниковская, Цаплинская, Весенняя, Восточная, Ползуново, Сиреневая, Змеиногорская, Колыванская, Саввушинская, Красноорловская , Ненинская , Угловская , Дальняя , Волчихинская , Бурлинская, Хабарская , Леньковская , Мамонтовская , Косихинская , Первомайская , Шелаболихинская, Топчихинская , Змеиногорская, Краснощёковская , Чарышская , Химпром. | G_61в_АЭ | 1.693 | нд | 0 | нд | 1.693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.693 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110кВ: Линёвская, Воеводская, Соусканихинская, Ракитовская, Тишинская, Поспелихинская, Гальбштадтская, Знаменская, Родинская, Овчинниковская, Черемшанская, Пригородная, Алейская, Третьяковская, Курьинская, Новошипуновская, Новобурановская. | H_61в2_АЭ | 4 | нд | 0 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ: Советская, Бия, Ельцовнская, Мало-Енисейская, Угловская, Дальняя, Ремовская, Шипуновская, Каипская, Родинская, Нижнечуманская, Рыбинская, Залесовская, Пригородная, Крутишинская, Колыванская , Чарышская. | H_61г2_АЭ | 3.5 | нд | 0 | нд | 3.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.5 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110кВ: Быстроистокская, Куяганская, Быстрянская, Красногорская, Мало-Енисейская, Мартыновская, Победа, Ащегульская, База Рубцовского РЭС, Бор-Форпост, Веселоярская, Зеркалы, Кругловская, Набережная, Полуямки, Гришковская, Зелёнополянская, Кочкинская, Подсосновская, Буяновская, Велижановская, Верх-Пайвинская, Плотниковская, Столбовская, Заринская, Майская, Чумышская, Береговая, Локтевская, Ремовская | H_61д1_АЭ | 47.5 | нд | 0 | нд | 47.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 47.5 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ: Новотырышенская , Сросткинская , Мало-Енисейская, Приозёрная, Тишинская , Гальбштадтская , Шумановская , Свердловская , Верх-Суетская , Баевская , Санниковская | H_61д2_АЭ | 4.8 | нд | 0 | нд | 4.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.8 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ : Усть-Калманская, Ново-Шипуновская. | H_61д3_АЭ | 13.2 | нд | 0 | нд | 13.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 13.2 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 110 кВ: Бия, Лесная, Овсянниковская, Угренёвская, Водстрой, Долинская, Заборная, МЗХР, Новониколаевская, Тугозвоновская, Заря, Красноалтайская, Волчно-Бурлинская, Гоноховская, Корниловская, | H_61е1_АЭ | 75.5 | нд | 0 | нд | 75.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 75.5 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) ПС 110 кВ: Овчинниковская, Косихинская, Новоеловская, Петровская, Пригородная, Алейская, Арбузовская, Горняцкая, Змеиногорская, Курьинская, | H_61е2_АЭ | 5.3 | нд | 0 | нд | 5.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.3 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/35/10 кВ Родинская. | H_61е3_АЭ | 9 | нд | 0 | нд | 9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация автоматизированных рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДС Производственных отделений (БЭС, ВЭС, ЗЭС, КЭС, СЭС, СВЭС, ЦЭС с установкой динамических диспетчерских щитов коллективного пользования, управляемых оперативным информационно-управляющим комплексом) | F_119_АЭ | 43.4052 | нд | 0 | нд | 43.4052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 43.4052 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Павловская, ПС Ползуново, ПС Угловская) | H_73ж_АЭ | 3.9881 | нд | 0 | нд | 3.9881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.9881 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Новошипуновская, Внутриобъектовая ВОЛС Рубцовский РЭС, Внутриобъектовая ВОЛС Волчихинский РЭС, Внутриобъектовая ВОЛС Курьинский РЭС) | H_73з_АЭ | 5.253 | нд | 0 | нд | 5.253 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.253 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы диспетчерской и технологической телефонной связи филиала "Алтайэнерго" | H_79_АЭ | 21.1864 | нд | 0 | нд | 21.1864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 21.1864 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 2824.1248 | нд | 159.4941 | нд | 2664.6307 | нд | 159.4941 | нд | 8.016 | нд | 15.751 | нд | 8.016 | нд | 20.237 | нд | 0 | нд | 30.822 | нд | 0 | нд | 92.6841 | нд | 0 | нд | 2656.6147 | нд | -7.735 | нд | -49.11% | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 2824.1248 | нд | 159.4941 | нд | 2664.6307 | нд | 159.4941 | нд | 8.016 | нд | 15.751 | нд | 8.016 | нд | 20.237 | нд | 0 | нд | 30.822 | нд | 0 | нд | 92.6841 | нд | 0 | нд | 2656.6147 | нд | -7.735 | нд | -49.11% | 0
1.3.2 | Реконструкция ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*16МВА,) протяж.0,050 км | F_41_АЭ | 260.9784 | нд | 4.5849 | нд | 256.3934 | нд | 4.5849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.585 | нд | 0 | нд | 3.9999 | нд | 0 | нд | 256.3934 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.3.2 | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул (2х40 МВА) | F_1_АЭ | 313.9014 | нд | 0 | нд | 313.9014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 313.9014 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" Бийской ТЭЦ | F_3_АЭ | 1269.2127 | нд | 0 | нд | 1269.2127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1269.2127 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.3.2 | Строительство ПС-110/10 кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС, протяж. 0,085 км | F_5_АЭ | 204.6869 | нд | 60.671 | нд | 144.0159 | нд | 60.671 | нд | 0.477 | нд | 0.05 | нд | 0.477 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 60.521 | нд | 0 | нд | 143.5389 | нд | 0.427 | нд | 854% | Капитализированные проценты
1.3.2 | Строительство 2-х ячеек 110 кВ для подключения ВЛ 110кВ "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" к ЗРУ-110 кВ Бийской ТЭЦ | F_144_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.3.2 | Реконструкция ПС110/6 кВ "Северная",заменавыключателей на элегазовые -3шт, установка тр-ров 2*16 МВА. | F_26_АЭ | 180.916 | нд | 87.865 | нд | 93.051 | нд | 87.865 | нд | 7.436 | нд | 15 | нд | 7.436 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 30 | нд | 0 | нд | 22.865 | нд | 0 | нд | 85.615 | нд | -7.564 | нд | -50.43% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | G_27_АЭ | 27.278 | нд | 0 | нд | 27.278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 27.278 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Предгорная" (замена силового трансформатора 1*6,3 на 1*10 МВА с расширением ОРУ-110 кВ, замена отделителей и короткозамыкателей -3комплекта), ж/б ограждение | F_30_АЭ | 50.5453 | нд | 1.4238 | нд | 49.1215 | нд | 1.4238 | нд | 0 | нд | 0.382 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0.94181 | нд | 0 | нд | 49.1215 | нд | -0.382 | нд | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сиреневая ( Перевод питания с ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - 110/35/6 кВ Подгорная с отпайками (ВЛ ТП045, ТП-46) на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Власиха (ВЛ ТВ -43, ВЛ ТВ-44),протяж. 1,000 км | F_37_АЭ | 6.2459 | нд | 3.6729 | нд | 2.573 | нд | 3.6729 | нд | 0.103 | нд | 0.117 | нд | 0.103 | нд | 0.117 | нд | 0 | нд | 0.117 | нд | 0 | нд | 3.3219 | нд | 0 | нд | 2.47 | нд | -0.014 | нд | -11.97% | Капитализированные проценты
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Волчихинская (замена маслоприемников и тр-ра 6,3 на 10 МВА, замена отделителей и короткозамыкателей - 2комплекта) | F_108_АЭ | 41.8719 | нд | 1.2765 | нд | 40.5954 | нд | 1.2765 | нд | 0 | нд | 0.202 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 1.0345 | нд | 0 | нд | 40.5954 | нд | -0.202 | нд | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком
1.3.2 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10 "Сидоровская", протяж. 45,000 км | F_100_АЭ | 298.0559 | нд | 0 | нд | 298.0559 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 298.0559 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.3.2 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Гальбштадт"- до ПС 110/35/10 кВ "Бурла", протяж. 33,000 км | F_101_АЭ | 170.4324 | нд | 0 | нд | 170.4324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 170.4324 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 20 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.4 | Строительство РП 10/0,4 кВ «Солнечная поляна» г. Барнаул, прокладка 3,5 км КЛ-10кВ. | H_69_АЭ | 20 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 644.0794 | нд | 78.86 | нд | 565.2194 | нд | 78.86 | нд | 26.656 | нд | 0 | нд | 26.656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 75.86 | нд | 0 | нд | 538.5634 | нд | 26.656 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств в количестве 250 ед. | F_140_АЭ | 8.2059 | нд | 0 | нд | 8.2059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.2059 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_186_АЭ | 1.438 | нд | 0 | нд | 1.438 | нд | 0 | нд | 0.249 | нд | 0 | нд | 0.249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.189 | нд | 0.249 | нд | 0% | Псоставка оборудования по договору 2017 года.
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях: гараж имонтерский пункт Новичихинский УЭС, монтерский пункт николаеский УЭС, Поспелихинский УЭС, Клепечихинский УЭС, Топчихинский РЭС, Ребрихинский РЭС,; производственное отделение СВЭС: Тальменский РЭС ; производственное отделение ЗЭС: Волчихинский РЭС , Шипуновский РЭС , Поспелихинский РЭС; производственное отделение ЮЭС: Змеиногорский РЭС; ПО КЭС: Кулундинский РЭС, Родинский РЭС ; ПО БЭС: Советский РЭС; аппарата управления: Здание материального склада, г.Барнаул, пр-д Южный 37, пристройка к управлению, литер А-1, г.Барнаул, Кулагина, 22» | G_85б_АЭ | 3.7689 | нд | 0 | нд | 3.7689 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.7689 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЮЭС) | G_85в_АЭ | 37.2124 | нд | 7.2 | нд | 30.0124 | нд | 7.2 | нд | 0.346 | нд | 0 | нд | 0.346 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.2 | нд | 0 | нд | 29.6664 | нд | 0.346 | нд | 0% | Выполнение работ в более ранние сроки, чем планировалось.
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях АБК, гараж, здание котельной, сварочный пост, монтерский пункт Поспеленский РЭС в зданиях Славгородского и Кулундинского РЭС; в зданиях Тальменского РЭС, производственного отделения СВЭС и Топчихинского РЭС производственное отделение ЦЭС | G_85а_АЭ | 6.0703 | нд | 0 | нд | 6.0703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.0703 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Безвозмездная передача КТП 63 кВа в г. Бийск, п. Серебряная роща (Ключи) | I_211_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка в Бийском районе ВЛ 0,4кВ, ВЛ 10кВ протяженностью 7,0 км, 1 шт. КТП мощностью 0,1 МВа | H_170_АЭ | 2.02 | нд | 0 | нд | 2.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.02 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка в Заринском районе ВЛ 0,4кВ протяженностью 3,5 км, 1 шт. КТП мощностью 0,630 МВа | H_171_АЭ | 0.194 | нд | 0 | нд | 0.194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.194 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка в Первомайском районе ВЛ 0,4кВ протяженностью 7,5 км, 4 шт. КТП мощностью 1,150 МВа | H_172_АЭ | 1.31 | нд | 0 | нд | 1.31 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.31 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка в Локтевском районе ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,59 км 1 шт. ТП мощностью 0,25 МВА | H_173_АЭ | 0.325 | нд | 0 | нд | 0.325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.325 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка в Троицком районе ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ протяженностью 3,17 км, 4 шт. КТП мощностью 0,450 МВа | H_174_АЭ | 0.846 | нд | 0 | нд | 0.846 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.846 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка в Залесовском районе ВЛ 0,4кВ протяженностью 2,4 км, 1 шт. КТП мощностью 0,160 МВа | H_175_АЭ | 0.438 | нд | 0 | нд | 0.438 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.438 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_93_АЭ | 28.3839 | нд | 3.201 | нд | 25.1829 | нд | 3.201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.201 | нд | 0 | нд | 25.1829 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 39 ед.: бригадный автомобиль - 39 шт. | H_91.1_АЭ (а) | 32.0085 | нд | 0 | нд | 32.0085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 32.0085 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка системы ВКС - 6 единиц: Видеотерминал -1 шт. Обзорные камеры системы ВКС - 3 шт, Комплект конгресс-системы на 14 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами, и контроллером управления -1 шт., Комплект коммутатора видеопотока ВКС в составе с медиа-адаптером и комплектом монтажа - 1 шт. | H_184_АЭ | 2.925 | нд | 0 | нд | 2.925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.925 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйственных нужд (АЭ) - 120 ед.: силовой трансформатор 110/10 кВ мощностью 2,5 МВА – 2 шт.; цифровой запоминающий осцилограф - 3 шт., аппарат испытания диэлектриков - 1 шт;. Сверлильный станок – 2 шт.; Автомойка – 6 шт.; Отбойный молоток – 3 шт.; Компрессор поршневой – 3 шт.; Кусторез – 12 шт.; Измельчитель древисины – 1 шт.; Виброплита – 1 шт.; Измельчитель ветвей– 1 шт.; Устройство для проверки автоматических выключателей до 2 кА – 5 шт.; Установка подготовки адсорбентов –2 шт.; Мобильная установка долива жидкости – 1 шт.; Электронные весы крановые – 2 шт.; Раскатка проводов на пневмоходу – 2 шт.; Весы крановые – 1 шт.; Бензоагрегат,сварочный – 8 шт.; профессиональный набор для монтажа СИП – 3 шт.; Мойка высокого давления – 3 шт.; Компрессор – 2 шт.; Сварочный генератор – 15 шт.; Аккумуляторный комбинир. перфоратор – 1 шт.; Дистиллятор воды – 1 шт.; трассопоисковый комплект с функцией GPS и iLoc – 1 шт.; Мобильный блок адсорбера с фильтрацией – 1 шт.; Измельчитель – 4 шт.; Установка регенерации цеолита – 2 шт.; Аппарат высокого давления – 1 шт.; Аппарат аргоно-дуговой сварки – 1 шт.; Бетоносмеситель с самозагрузкой на резиногусеничном шасси – 1 шт.; Мотоблок дизель – 3 шт.; Световая башня – 4 шт.; Садовый трактор – 1 шт.; Бензиновый генератор с блоком автоматики – 1 шт.; Сварочный дизельный генератор – 2 шт.; Ручной инъекционный насос – 1 шт.; Эластичный резервуар – 2 шт.; Эластичный резервуар – 2 шт., тепловизор – 1 шт; Манекен-тренажёр – 2 шт; Электро виброрейка для укладки бетона – 1 шт, Бензиновый генератор – 8 шт. | H_92.1_АЭ (в) | 53.0127 | нд | 25.163 | нд | 27.8497 | нд | 25.163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.163 | нд | 0 | нд | 27.8497 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 57 ед.: бригадный автомобиль для службы ВЛ на шасси – 1 шт.; автомобиль (бригадный) со двоенной кабиной, бортовой, тент (для перевозки бригады, материалов и оборудования) – 12 шт.; бригадный автомобиль - 44 шт. | F_91_АЭ (а) | 41.6653 | нд | 1.664 | нд | 40.0013 | нд | 1.664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.664 | нд | 0 | нд | 40.0013 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка бурильно-крановых и грузовых машин (АЭ) - 13 ед. : Автокран– 6 шт.; Многофункциональный кран-манипулятор на базе (6х6) - 2 шт.; БКМ на шасси –5 шт. | F_91_АЭ (б) | 61.3831 | нд | 0 | нд | 61.3831 | нд | 0 | нд | 10.05 | нд | 0 | нд | 10.05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 51.3331 | нд | 10.05 | нд | 0% | Закупка бурильно - крановых машин в связи с необходимостью обслуживания, а также для проведения нового строительства и реконструкции объектов электросетевого хозяйства, осуществляемых оперативным и ремнотным персоналом. Покупка 5 ед. техники. Плановое обновление АТТ. 5 ед. (или 29% от общего количества) со сроком эксплуатации свыше 20 лет. Учтено в скорректированной ИПР.
1.6 | Покупка грузовых автомобилей (АЭ) - 2 ед.: Полуприцеп бортовой – 1 шт.; Седельный тягач 6х6 с КМУ – 1 шт. | F_91_АЭ (г) | 5.553 | нд | 0 | нд | 5.553 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.553 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 8 ед. : Грузовой автомобиль с КМУ на шасси (6х6) для транспортировки прицепа с ГНБ и перевозки насосно-смесительного узла - 4 шт.; Мастерская передвижная на шасси – 2 шт.; АГП – 2 шт. | F_91_АЭ (в) | 34.8805 | нд | 13.336 | нд | 21.5445 | нд | 13.336 | нд | 8.044 | нд | 0 | нд | 8.044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.336 | нд | 0 | нд | 13.5005 | нд | 8.044 | нд | 0% | Поставка в более ранние сроки, чем было запланировано
1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (АЭ) - 57 ед. : Генератор дуговых разрядов в комплексе с рефлектометром - 2 шт.; Тепловизор - 5 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой -3 шт.; Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла цифровой - 2 шт.; Генератор водорода - 1 шт.; Измеритель сопротивления изоляции - 1 шт.; Испытательный комплекс - 6 шт.; Комплекс универсальный - 8 шт.; Комплекс для провекри высокочастотной аппаратуры - 2 шт.; Цифровой микроомметр - 1 шт.; ЛВИ - лаборатория высоковольтных испытаний в комплекте с измерителем параметров силовых трансформаторов - 4 шт.; Измеритель параметров силовых трансформаторов - 5 шт.; прибор контроля высоковольтных выключателей с USB - 4 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 8 шт.; Цифровой миллиомметр - 2 шт.; Трансформатор нагрузочный - 2 шт.; Установка для контроля качества трансформаторного масла (лабораторная) - 1 шт. | F_92_АЭ (а) | 55.2169 | нд | 13.43 | нд | 41.7869 | нд | 13.43 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 10.43 | нд | 0 | нд | 41.7869 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (АЭ) - 124 ед. : Анализатор систем передачи и кабелей связи - 2 шт.; Антенна для спутникового телефона 3 шт.; Аппаратно-программный комплекс в комплекте - 1 шт.; Источник питания - 2 шт.; Источник бесперебойного питания в комплекте - 25 шт.; Контроллер - 2 шт.; Контроллер телемеханики - 8 шт.; АТС АУ - 2 шт.; АТС ПО - 4 шт.; МФУ - 13 шт.; Оборудование для АТС - 2 комп.; Оборудование для радиорелейного канала связи - 2 комп.; Оборудование ЦОД филиала - 3 комп.; Оборудование КСПД - 3 комп.; Плата городских соединительных линий - 2 шт.; Плата ВЧ каналов - 1 шт.; Полукомплект радиорелейной системы передачи данных - 2 комп.; Принтер - 4 шт.; Радиосистема - 2 комп.; Расширение для дисковой полки - 4 шт.; Расширение для системы хранения данных - 1 шт.; Расширение для сетевого оборудования - 1 шт.; Сервер - 1 ед.; Сервер для модернизации систем телемеханики и системы телефонии - 12 ед.; Серверное оборудование ЦОД АУ (РЦОД) - 6 ед.; Спутниковый терминал - 6 ед.; Спутниковая антенна в комплекте - 3 комп.; Терминал видеоконференцсвязи - 1 шт.; Шлюз голосовой - 1 шт.; Источник питания полки -1 шт.; Спутниковый терминал -1 шт.; Маршрутизатор - 2 шт.; Плата центральная процессорная ЦАТС -1шт. | F_92_АЭ (б) | 47.1729 | нд | 10.51 | нд | 36.6629 | нд | 10.51 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.51 | нд | 0 | нд | 36.6629 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйственных нужд (АЭ) - 36 ед.: Манекен-тренажёр – 1 шт.;, Модель абсолютно черного тела. – 1 шт.; Прибор Пульсар – 1 шт.; Установка по регенерации масла – 1 шт.; Мобильная установка очистки масел – 1 шт.; Раскаточное устройство – 1 шт.; Снегоуборщик бензиновый самоходный – 1 шт.; Эластичный резервуар – 2 шт.; Тепловая пушка – 2 шт.; Сварочный аппарат – 1 шт.; Надувная палатка – 1 шт.; Прибор определения прокладки кабелей – 1 шт.; Прибор вертикального проектирования – 1 шт.; Трансформатор ТМН – 1 шт.; Котел электрический – 2 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические аппараты» – 1 шт.; Анализатор качества электрической энергии – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехнические материалы» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы метрологии и электрические измерения» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрическая прочность» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические измерения в системах электроснабжения» – 1 шт.; Учёт электрической энергии и моделирование типичных схем её хищения – 1 шт.; Инструментальный энергоаудит – Электрические измерения – 1 шт.; Приборный учет потребления электрической энергии – Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии – 1 шт.; Временные быстровозводимые и демонтируемые опоры ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ – 4 шт.; тепловизор - 1 ;шт. Бензиновый генератор – 1 шт.;Стационарная электростанция – 3 шт. | F_92_АЭ (в) | 31.0924 | нд | 0 | нд | 31.0924 | нд | 0 | нд | 1.124 | нд | 0 | нд | 1.124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 29.9684 | нд | 1.124 | нд | 0% | Поставка в более ранние сроки, чем было запланировано
1.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_185_АЭ | 8.594 | нд | 4.356 | нд | 4.238 | нд | 4.356 | нд | 6.655 | нд | 0 | нд | 6.655 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.356 | нд | 0 | нд | -2.417 | нд | 6.655 | нд | 0% | Поставка в более ранние сроки, чем было запланировано
1.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_100П_АЭ | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.13 | нд | 0 | нд | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.17 | нд | 0.13 | нд | 0% | Поставка по договорам 2017 года
1.6 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 28 ед. : Седельный тягач КАМАЗ(6х6) с КМУ Palfinger INMAN ИМ 240, с полуприцепом НЕФАЗ 9334-10 - 4 шт.; Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117 (6х4) с КМУ Palfinger INMAN IM150N – 10 шт.; Снегоход БУРАН АДЕ – 7 шт.; Снегоход ТАЙГА АТАКА II - 4 шт.; Снегоход Ski-Doo Skandik SWT 600 E-TEC - 3 шт. | H_91.2_АЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_94_АЭ | 52.271 | нд | 0 | нд | 52.271 | нд | 0 | нд | 0.058 | нд | 0 | нд | 0.058 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 52.213 | нд | 0.058 | нд | 0% | 0
1.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_115.2_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-7 | I_1400_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | I_3000_АЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (АЭ) - 49 ед. : Тепловизор - 3 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой - 1 шт.; Генератор водорода - 1 шт.; Комплекс измерительный для прогрузки первичным током - 16 шт.; Измеритель параметров силовых трансформаторов - 19 шт.; прибор контроля высоковольтных выключателей с USB - 3 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 6 шт. | H_92.1_АЭ (а) | 40.2153 | нд | 0 | нд | 40.2153 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 40.2153 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (АЭ) - 15 ед. : Источник бесперебойного питания в комплекте – 3 шт; МФУ - 2 шт.; Оборудование КСПД - 1 комп.; Расширение для дисковой полки - 2 шт.; Сервер для модернизации систем телемеханики и системы телефонии - 3 ед.; Серверное оборудование ЦОД АУ (РЦОД) - 4 ед.; | H_92.1_АЭ (б) | 13.4236 | нд | 0 | нд | 13.4236 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 13.4236 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_95_АЭ | 38.514 | нд | 0 | нд | 38.514 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 38.514 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Модернизация каналов связи, создание антенно-мачтовых сооружений для нужд диспетчерской и технологической связи РЭС | F_74_АЭ | 26 | нд | 0 | нд | 26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 26 | нд | 0 | нд | 0% | 0
1.6 | Модернизация узлов связи в аппарате управления, производственное отделение и РЭС (Солонешенский РЭС, Алтайский РЭС, производственного отделения КЭС, производственного отделения ЮЭС) | H_126г_АЭ | 9.639 | нд | 0 | нд | 9.639 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.639 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2 | Республика Бурятия | Г | 2239.505 | нд | 239.72 | нд | 1999.7847 | нд | 258.971 | нд | 91.326 | нд | 24.49 | нд | 91.326 | нд | 33.112 | нд | 0 | нд | 118.224 | нд | 0 | нд | 83.145 | нд | 0 | нд | 1908.4587 | нд | 66.836 | нд | 272.9% | 0
2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1063.867 | нд | 171.667 | нд | 892.1997 | нд | 189.232 | нд | 69.023 | нд | 24 | нд | 69.023 | нд | 32.622 | нд | 0 | нд | 83.764 | нд | 0 | нд | 48.846 | нд | 0 | нд | 823.1767 | нд | 45.023 | нд | 187.6% | 0
2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 891.5102 | нд | 133.572 | нд | 757.9379 | нд | 151.137 | нд | 68.844 | нд | 23.3 | нд | 68.844 | нд | 31.922 | нд | 0 | нд | 65.869 | нд | 0 | нд | 30.046 | нд | 0 | нд | 689.0939 | нд | 45.544 | нд | 195.5% | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 776.1235 | нд | 78.481 | нд | 697.6425 | нд | 78.481 | нд | 51.409 | нд | 22 | нд | 51.409 | нд | 26 | нд | 0 | нд | 18 | нд | 0 | нд | 12.481 | нд | 0 | нд | 646.2335 | нд | 29.409 | нд | 133.7% | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 776.1235 | нд | 78.481 | нд | 697.6425 | нд | 78.481 | нд | 51.409 | нд | 22 | нд | 51.409 | нд | 26 | нд | 0 | нд | 18 | нд | 0 | нд | 12.481 | нд | 0 | нд | 646.2335 | нд | 29.409 | нд | 133.7% | Объект технологического присоединения. Работы выполняются хозяйственным способом.
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 31.1172 | нд | 5.222 | нд | 25.8952 | нд | 5.222 | нд | 4.875 | нд | 0.3 | нд | 4.875 | нд | 4.922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.0202 | нд | 4.575 | нд | 1525% | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 31.1172 | нд | 5.222 | нд | 25.8952 | нд | 5.222 | нд | 4.875 | нд | 0.3 | нд | 4.875 | нд | 4.922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 21.0202 | нд | 4.575 | нд | 1525% | Объект технологического присоединения. Работы выполняются хозяйственным способом.
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 84.2695 | нд | 49.869 | нд | 34.4002 | нд | 67.434 | нд | 12.56 | нд | 1 | нд | 12.56 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 47.869 | нд | 0 | нд | 17.565 | нд | 0 | нд | 21.8402 | нд | 11.56 | нд | 1156% | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Романовка-Багдарин с отпайками - 6,2 км | G_212_БЭ | 60.2441 | нд | 49.869 | нд | 10.3751 | нд | 49.869 | нд | 12.117 | нд | 1 | нд | 12.117 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 47.869 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -1.7419 | нд | 11.117 | нд | 1112% | Работы выполняются подрядным способом. В соответствии с утвержденной ИПР выполнение запланировано на 3 квартал 2018 года. В связи с длительным проведением торгово-закупочных процедур (отсутствие участников торгов) договор подряда заключен в феврале 2018 года. По факту произведена приемка выполненных работ по 1 и 2 этапу работ. Данные затраты будут отражены при корректировке ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ИСЗФ СО РАН (Тункинский район, урочище Бодары: Тункинский РЭС) - 11,8 км | G_212(2)_БЭ | 11.0661 | нд | 0 | нд | 11.066 | нд | 11.066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.066 | нд | 0 | нд | 11.066 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для тех присоединения Тян Чэн | G_212(6)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.389 | нд | 0 | нд | 0.389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.389 | нд | 0.389 | нд | 0% | Объект технологического присоединения. Работы выполняются хозяйственным способом.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения МАОУ ДОД "ДЮСШ N4" (г. Улан-Удэ; Городской РЭС) - 2,6 км, 1,89 МВА | G_212(5)_БЭ | 6.4992 | нд | 0 | нд | 6.499 | нд | 6.499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.499 | нд | 0 | нд | 6.499 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения КГХ МО "ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК" (г.Северобайкальск; Северобайкальский РЭС) - 0,040 км | G_212(4)_БЭ | 0.051695 | нд | 0 | нд | 0.051695 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.050695 | нд | 0.001 | нд | 0% | По факту начислены капитализированные проценты. Данные затраты будут учтены при корректировке ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ВАНГЧЕН ТХИНГЛЕЙ (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,670 км | H_223(6)_БЭ | 0.70169 | нд | 0 | нд | 0.70169 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.69169 | нд | 0.01 | нд | 0% | По факту начислены капитализированные проценты. Данные затраты будут учтены при корректировке ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ УКС ПРБ | G_223(14)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | По факту начислены капитализированные проценты. Данные затраты будут учтены при корректировке ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "РЖД" (Прибайкальский район; прибайкальский РЭС) - 1,3 км | G_223(2)_БЭ | 0.44322 | нд | 0 | нд | 0.44322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.44322 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ для технологического присоединения ДНТ ВОСТОК | G_212_(БЭ) (е) | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для тех присоединения АМО городское поселение Поселок Онохой | G_223(9)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.018 | нд | 0.018 | нд | 0% | По факту начислены капитализированные проценты. Данные затраты будут учтены при корректировке ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Торы Тункинского района (ФГБУ учреждении науки Институт солнечно-земной физики СО РАН) | G_223(10)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для тех присоединения СТ Метролог | I_223(11)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ для электроснабжения строительной площадки ООО "Бурятптицепром" | G_223(12)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения производственной базы ООО "Солнце" (Тарбагатайский район; Городской РЭС) - 0,903 км | H_223(8)_БЭ | 0.80678 | нд | 0 | нд | 0.80678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.80678 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0.4 кВ для технологического присоединения Ван Н.В. Прибайкальский район, с. Горячинск | G_223(16)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | По факту начислены капитализированные проценты. Данные затраты будут учтены при корректировке ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения ГКУ РБ УКС ПРБ | G_3.13_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0.005 | нд | 0% | По факту начислены капитализированные проценты. Данные затраты будут учтены при корректировке ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для летнего оздоровительного трудового лагеря МБОУ "Потанинская СОШ" | I_223(17)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.01 | нд | 0.01 | нд | 0% | По факту начислены капитализированные проценты. Данные затраты будут учтены при корректировке ИПР.
2.1.1.3 | Установка КТП для электроснабжения школы в у. Енгорбой | G_223(15)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.008 | нд | 0.008 | нд | 0% | По факту начислены капитализированные проценты. Данные затраты будут учтены при корректировке ИПР.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения Рантаровой Д.Э. (Баргузинский район, с.Максимиха; Баргузинский РЭС) - 0,160 км | H_223(5)_БЭ | 0.27034 | нд | 0 | нд | 0.27034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.27034 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения ДНТ "ИВОЛГИНСКИЙ (Иволгинский район; Иволгинский РЭС) - 0,574 км, 0,4 МВА | G_223(3)_БЭ | 2.0119 | нд | 0 | нд | 2.0119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.0119 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Бичура (установка дополнительных ячеек 10 кВ) для технологического присоединения ООО Авелар Солар Технолоджи - 4 шт. | H_3.2_БЭ | 2.1746 | нд | 0 | нд | 2.1746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.1746 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 172.3568 | нд | 38.095 | нд | 134.2618 | нд | 38.095 | нд | 0.179 | нд | 0.7 | нд | 0.179 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 17.895 | нд | 0 | нд | 18.8 | нд | 0 | нд | 134.0828 | нд | -0.521 | нд | -74.43% | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 172.3568 | нд | 38.095 | нд | 134.2618 | нд | 38.095 | нд | 0.179 | нд | 0.7 | нд | 0.179 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 17.895 | нд | 0 | нд | 18.8 | нд | 0 | нд | 134.0828 | нд | -0.521 | нд | -74.43% | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" (замена трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА) | F_102.1_БЭ | 18.4153 | нд | 18.095 | нд | 0.32025 | нд | 18.095 | нд | 0.17 | нд | 0.3 | нд | 0.17 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 17.495 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.15025 | нд | -0.13 | нд | -43.33% | По факту начислены капитализированные проценты.
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*10 МВА) | F_103.1_БЭ | 40.8068 | нд | 20 | нд | 20.8068 | нд | 20 | нд | 0.009 | нд | 0.4 | нд | 0.009 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 18.8 | нд | 0 | нд | 20.7978 | нд | -0.391 | нд | -97.75% | При корректировке объект исключен из ИПР. По факту начислены капитализированные проценты.
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" (замена трансформаторов 2*25 МВА на 2*40 МВА) | G_57_БЭ | 106.6814 | нд | 0 | нд | 106.6814 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 106.6814 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ячейки 10 кВ на ПС 35/10 кВ Полигон, ПС 35/10 кВ АРЗ, ПС 35/10 кВ Таежная (г.Улан-Удэ; Городской РЭС) - 3шт. | G_223_БЭ | 2.1534 | нд | 0 | нд | 2.1534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.1534 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" (замена трансформаторов 2*2,5 МВА на 2*4 МВА) | F_112_БЭ | 4.3 | нд | 0 | нд | 4.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.3 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 718.2928 | нд | 42.606 | нд | 675.6868 | нд | 42.606 | нд | 2.622 | нд | 0.49 | нд | 2.622 | нд | 0.49 | нд | 0 | нд | 11.07 | нд | 0 | нд | 30.556 | нд | 0 | нд | 673.0648 | нд | 2.132 | нд | 435.1% | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 240.4511 | нд | 3 | нд | 237.4511 | нд | 3 | нд | 2.49 | нд | 0.4 | нд | 2.49 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 1.8 | нд | 0 | нд | 234.9611 | нд | 2.09 | нд | 522.5% | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 240.4511 | нд | 3 | нд | 237.4511 | нд | 3 | нд | 2.49 | нд | 0.4 | нд | 2.49 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 1.8 | нд | 0 | нд | 234.9611 | нд | 2.09 | нд | 522.5% | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода)- 33,5 км | F_2_БЭ | 198.5924 | нд | 0 | нд | 198.5924 | нд | 0 | нд | 1.43 | нд | 0 | нд | 1.43 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 197.1624 | нд | 1.43 | нд | 0% | Выполнен демонтаж опор старой линии. Работы выполняются хозяйственным способом. Данные затраты предусмотрены в скорректированной ИПР. В связи с с очень низкими температурами и аномально большим количеством осадков (толщина снежного покрова составляет более 1 метра) часть работ перенесена на 2 квартал 2018г.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) в Селенгинском районе - 24,1 га | F_3_БЭ | 8.6983 | нд | 1 | нд | 7.6983 | нд | 1 | нд | 0.614 | нд | 0.1 | нд | 0.614 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 7.0843 | нд | 0.514 | нд | 514% | Работы по вырубке деревьев выполнены в 2017 года. В связи с запретом на вход в лес (пожароопасный период) уборка и сжигание порубочных остатков перенесено на 2018г. Работы выполняются хозяйственным способом.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус.Озеро (замена опор, замена провода ) - 26 км | F_7_БЭ | 9.1102 | нд | 0 | нд | 9.1102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.1102 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) в Прибайкальском, Тункинском, Мухоршибирском, Джидинском, Кяхтинском, Баргузинском, Железнодорожном, Хоринском, Кабанском, Заиграевском, Октябрьском, Баунтовском районах РБ - 235 га | I_435_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) в Иволгинском районе - 21 га | F_8_БЭ | 10.2385 | нд | 1 | нд | 9.2385 | нд | 1 | нд | 0.159 | нд | 0.2 | нд | 0.159 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 9.0795 | нд | -0.041 | нд | -20.5% | Работы по вырубке деревьев выполнены в 2017 года. В связи с запретом на вход в лес (пожароопасный период) уборка и сжигание порубочных остатков перенесено на 2018г. В связи с очень низкими температурами и аномально большим количеством осадков (толщина снежного покрова составляет более 1 метра) работы перенесены на 2 квартал 2018г. Работы выполняются хозяйственным способом. По факту начислены капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ Бурводстрой (переустройство ВЛ 10 кВ по соглашению №41.0300.167.18 от 23.01.2018 Сафронова Е.О.) | I_3.22_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.035 | нд | 0 | нд | 0.035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.035 | нд | 0.035 | нд | 0% | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ по ул. Пионерская в с. Горячинск с выносом опор (Прибайкальский район; Прибайкальский РЭС) - 0,200 км | G_17.1_БЭ | 0.35254 | нд | 0 | нд | 0.35254 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.34454 | нд | 0.008 | нд | 0% | Работы выполнены. Контрагентом оплата по заключенному соглашению о компенсации затрат произведена не в полном объеме. Ведутся судебные разберательства. Начислены капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Береговая Байкалнефтепродукт с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) -0,330 км | G_150_БЭ | 0.40424 | нд | 0 | нд | 0.40424 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.39524 | нд | 0.009 | нд | 0% | Работы выполнены. Контрагентом оплата по заключенному соглашению о компенсации затрат произведена не в полном объеме. Ведутся судебные разберательства. Начислены капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Тресково ПК Титан с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,300 км | G_151_БЭ | 0.3661 | нд | 0 | нд | 0.3661 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.3581 | нд | 0.008 | нд | 0% | Работы выполнены. Контрагентом оплата по заключенному соглашению о компенсации затрат произведена не в полном объеме. Ведутся судебные разберательства. Начислены капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) в Заиграевском районе - 49,74 га | F_14_БЭ | 10.5092 | нд | 1 | нд | 9.5092 | нд | 1 | нд | 0.144 | нд | 0.1 | нд | 0.144 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 9.3652 | нд | 0.044 | нд | 44% | Работы по вырубке деревьев выполнены в 2017 года. В связи с запретом на вход в лес (пожароопасный период) уборка и сжигание порубочных остатков перенесено на 2018г. Работы выполняются хозяйственным способом.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, вынос линии с территории застройки (41.0300.2146.17), расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск СО 3.202) | Н_3.15_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Турка ТЯ-2" с выносом опор (соглашение о компенсации затрат №41.0300.3451.17 от 25.08.2017 Березовский В.И.) | Н_3.18_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. УБ-4 Максимиха с выносом опор (соглашение о компенсации затрат №41.0300.1969.17 от 18.05.2017) | Н_3.19_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0.005 | нд | 0% | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ и ВЛ 10 кВ (замена опор) по заявке АО "Труд", расположенных по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район | Н_3.20_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0.005 | нд | 0% | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 Могой-Тохорюкта ф.№1 Могой - Тохорюкта (соглашение №41.0300.4555.17 от 20.11.2017г) | Н_3.21_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0.005 | нд | 0% | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ВЛ 10 кВ Баргузинский район с выносом опор (Баргузинский РЭС) - 1 км | H_153_БЭ | 1.0288 | нд | 0 | нд | 1.0288 | нд | 0 | нд | 0.023 | нд | 0 | нд | 0.023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.0058 | нд | 0.023 | нд | 0% | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом. Начислены капитализированные проценты
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Кабанский район с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,900 км | H_152_БЭ | 1.1508 | нд | 0 | нд | 1.1508 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.1248 | нд | 0.026 | нд | 0% | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом. Начислены капитализированные проценты
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ в Закаменском районе (вынос опор с территории школы) | Н_3.16_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.018 | нд | 0.018 | нд | 0% | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 328.8515 | нд | 26.104 | нд | 302.7475 | нд | 26.104 | нд | 0.065 | нд | 0 | нд | 0.065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.43 | нд | 0 | нд | 15.674 | нд | 0 | нд | 302.6825 | нд | 0.065 | нд | 0% | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 321.4432 | нд | 24.43 | нд | 297.0132 | нд | 24.43 | нд | 0.065 | нд | 0 | нд | 0.065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.43 | нд | 0 | нд | 14 | нд | 0 | нд | 296.9482 | нд | 0.065 | нд | 0% | 0
2.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) - 17 048 шт. | F_25_БЭ | 321.4432 | нд | 24.43 | нд | 297.0132 | нд | 24.43 | нд | 0.065 | нд | 0 | нд | 0.065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.43 | нд | 0 | нд | 14 | нд | 0 | нд | 296.9482 | нд | 0.065 | нд | 0% | Капитализированные проценты
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.0202 | нд | 1.674 | нд | 3.3462 | нд | 1.674 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.674 | нд | 0 | нд | 3.3462 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.3.2 | Модернизация пунктов коммерческого учета элетроэнергии на ВЛ 10 кВ - 15 шт. | H_3.12_БЭ | 5.0202 | нд | 1.674 | нд | 3.3462 | нд | 1.674 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.674 | нд | 0 | нд | 3.3462 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 2.3881 | нд | 0 | нд | 2.3881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3881 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.3.8 | Модернизация АИИСТУЭ на ПС 35-110 кВ с установкой интеллектуальных приборов учета с передачей данных в центр сбора информации - 56 шт. | F_109.1_БЭ | 2.3881 | нд | 0 | нд | 2.3881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.3881 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 148.9902 | нд | 13.502 | нд | 135.4882 | нд | 13.502 | нд | 0.067 | нд | 0.09 | нд | 0.067 | нд | 0.09 | нд | 0 | нд | 0.24 | нд | 0 | нд | 13.082 | нд | 0 | нд | 135.4212 | нд | -0.023 | нд | -25.56% | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 124.9364 | нд | 13.502 | нд | 111.4344 | нд | 13.502 | нд | 0.065 | нд | 0.09 | нд | 0.065 | нд | 0.09 | нд | 0 | нд | 0.24 | нд | 0 | нд | 13.082 | нд | 0 | нд | 111.3694 | нд | -0.025 | нд | -27.78% | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) в Баргузинском, Тункинском, Прибайкальском, Курумканском, Кабанском, Тарбагатайском, Заиграевском, Октябрьском, Мухоршибирском, Еравнинском, Кижингинском, Хоринском районах РБ - 132 га | I_436_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) | G_210_БЭ | 8.7407 | нд | 0 | нд | 8.7407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.7407 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.4.1 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ:ПС 35 кВ Монды, ПС 35 кВ Аргада, ПС 110 кВ СЛПБ, ПС 110 кВ Мостовка, ПС 35 кВ Алла, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Иволга, ПС 35 кВ Кижинга, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Водоподъём, ПС 35 кВ Дутулур - 12ед. | G_10(2)_БЭ | 10.3856 | нд | 10.352 | нд | 0.033593 | нд | 10.352 | нд | 0.003 | нд | 0.03 | нд | 0.003 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 10.262 | нд | 0 | нд | 0.030593 | нд | -0.027 | нд | -90% | По факту начислены капитализированные проценты.
2.2.4.1 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ:ПС 35 кВ Санномыск, ПС 110 кВ Подлопатки, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Хурай-Хобок, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 35 кВ Чесан, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 110 кВ Бургултай, ПС 35 кВ Цаган-Морино - 13 ед. | G_10(1)_БЭ | 5.0415 | нд | 0 | нд | 5.0415 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.0305 | нд | 0.011 | нд | 0% | Оплата кредиторской задолженности по материалам. Капитализированные проценты
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" (модернизация системы противоаварийной автоматики в ячейке СЗ-102) | F_106_БЭ | 3.0602 | нд | 3 | нд | 0.060169 | нд | 3 | нд | 0.017 | нд | 0.06 | нд | 0.017 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 2.82 | нд | 0 | нд | 0.043169 | нд | -0.043 | нд | -71.67% | Капитализированные проценты
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Турка" (замена КРУН-10 кВ 11 ячеек) | F_111_БЭ | 15.5 | нд | 0.15 | нд | 15.35 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.35 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.4.1 | Оборудование зданий ОПУ ПС 110 кВ Кяхта устройствами пожарной сигнализации | I_424_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.012 | нд | 0.012 | нд | 0% | Разработка проектной документации хозяйственным способом. Объект включены в скорректированную ИПР которая направлена на рассмотрение в МЭ.
2.2.4.1 | Оборудование зданий ОПУ ПС 110 кВ Инкурская устройствами пожарной сигнализации | I_425_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.012 | нд | 0.012 | нд | 0% | Разработка проектной документации хозяйственным способом. Объект включены в скорректированную ИПР которая направлена на рассмотрение в МЭ.
2.2.4.1 | Оборудование зданий ОПУ ПС 110 кВ Окино-Ключи устройствами пожарной сигнализации | I_426_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.01 | нд | 0.01 | нд | 0% | Разработка проектной документации хозяйственным способом. Объект включены в скорректированную ИПР которая направлена на рассмотрение в МЭ.
2.2.4.1 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110/35/10 кВ: ПС Зун-Мурино, ПС Селенгинская, ПС Город, ПС Багдарин, ПС Романовка, ПС В.Жирим, ПС Т.Ключ, ПС С.Бор, ПС Гусиноозерская, ПС Кяхта - 10 ед. | F_10_БЭ | 14.8746 | нд | 0 | нд | 14.8746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 14.8746 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.4.1 | Реконструкция системы связи на ПС 220/110/6 кВ Селенгинский ЦКК | F_22_БЭ | 8.2102 | нд | 0 | нд | 8.2102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.2102 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Медведчиково" (замена маслянных выключателей 110 кВ) - 10 шт. | H_201_БЭ | 45.8568 | нд | 0 | нд | 45.8568 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 45.8568 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Монды-Сорок (установка реклоузера) - 1шт. | F_100.1_БЭ | 5.8797 | нд | 0 | нд | 5.8797 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.8797 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.4.1 | Реконструкция основных защит ВЛ 110 кВ ГГ-151, ГГ-152 и УПАСК ПС 110 кВ Гусиноозерская | H_3.8_БЭ | 7.3873 | нд | 0 | нд | 7.3873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.3873 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 24.0538 | нд | 0 | нд | 24.0538 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.0518 | нд | 0.002 | нд | 0% | 0
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Хоринском, Закаменском, Кяхтинском, Еравнинском, Кижингинском, Тункинском, Баргузинском, Курумканском, Джидинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, ПО ЮЭС) | F_28_БЭ | 15.9614 | нд | 0 | нд | 15.9614 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.9594 | нд | 0.002 | нд | 0% | Капитализированные проценты
2.2.4.2 | Модернизация систем телемеханизации на ПС 220/110/6 кВ Селенгинский ЦКК | F_19_БЭ | 7.7924 | нд | 0 | нд | 7.7924 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.7924 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны в Баргузинском РЭС | H_128_БЭ | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2.5212 | нд | 0 | нд | 2.5212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5212 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Горячинская (Прибайкальский район; прибайкальский РЭС) - 0,817 км | H_155_БЭ | 2.5212 | нд | 0 | нд | 2.5212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.5212 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 454.824 | нд | 25.447 | нд | 429.377 | нд | 27.133 | нд | 19.681 | нд | 0 | нд | 19.681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.39 | нд | 0 | нд | 3.743 | нд | 0 | нд | 409.696 | нд | 19.681 | нд | 0% | 0
2.6 | Проектирование по титулу "Строительство ВЛ-110 кВ до планируемой ПС 220 кВ Горячинская" | F_1_БЭ | 1.1797 | нд | 0 | нд | 1.1797 | нд | 0 | нд | 0.165 | нд | 0 | нд | 0.165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.0147 | нд | 0.165 | нд | 0% | Работы выполнялись хозяйственным способом в 2016 году. Работы выполнены в рамках заключенного договора по технологическому присоединению МРСК Сибири и ФСК ЕЭС МЭС Сибири №40/13-ТП-М2/48.4000.534.13 от 26.06.2013. Был запланирован ввод в 2017 году, но в связи с отсутствием землеотводных документов ввод объекта перенесен на январь 2018г. Начислены капитализированные проценты.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства в Прибайкальском районе Республики Бурятия (ВЛ 10 кВ - 12,336км, ВЛ 6 кВ - 0,05 км, ВЛ 0,4 кВ - 28,021 км, КЛ 0,4 кВ - 3,568 км, 26 ТП-10/0,4 км мощностью 7,333 МВА) | I_303_БЭ | 12.1 | нд | 0 | нд | 12.1 | нд | 0 | нд | 12.1 | нд | 0 | нд | 12.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.1 | нд | 0% | Покупка сетей. Планировалось приобрести данные сети в 4 квартале 2017г. В связи с длительным проведением торгово-закупочных процедур (отсутствие участников) договор заключен в феврале 2018 года. Данный объект включен в скорректированную ИПР которая направлена на рассмотрение в МЭ.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Закаменского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/6/0,4 кВ общей протяженностью 2,963 км, 5 ТП мощностью 1,16 Мва) | I_307_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Строительство Городского РЭС (г.Улан-Удэ) | F_49_БЭ | 59.5843 | нд | 0 | нд | 59.5843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 59.5843 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Строительство гаража в с. Мостовка (Кабанский РЭС) | F_113.1_БЭ | 5.3 | нд | 0.3 | нд | 5 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Покупка бурильно-крановых машин (БЭ) в количестве 14 ед. (Автомобильный кран -1шт, БКМ-10шт, АГП-3шт.) | F_51_БЭ (а) | 49.928 | нд | 7.174 | нд | 42.754 | нд | 7.174 | нд | 6.04 | нд | 0 | нд | 6.04 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.174 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 36.714 | нд | 6.04 | нд | 0% | Произведена поставка БКМ и Камаз по ИПР 2017 года. В связи с длительным проведением торгово-закупочных процедур договор поставки заключен в декабре 2017 года. Поставка произведена в 2018 году.
2.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (Полуприцеп- 1шт., Полуприцеп бортовой-4шт, Миниэкскаватор-1шт., АГП-1шт., Гусеничный трактор-1шт.) | G_51_БЭ (б) | 18.2235 | нд | 0 | нд | 18.2235 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 18.2235 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Покупка бригадных автомобилей (БЭ) в количестве 69 ед. (Полноприводный автомобиль бригадный-4шт., Полноприводный автомобиль повышенной проходимости (вседорожник)-9шт., Передвижная мастерская (бригадный авто)-3шт., Автомобиль повышенной проходимости (внедорожник)-18шт., Грузопассажирский полноприводный автомобиль-13шт., Полноприводный автомобиль бригадный-8шт., Универсальный грузопассажирский полноприводный автомобиль -8шт., Бригадный фургон на шасси-3шт., Полноприводный автомобиль повышенной проходимости-3шт.) | G_51_БЭ (в) | 86.7081 | нд | 11.508 | нд | 75.2001 | нд | 11.508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.508 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 75.2001 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 50 ед. (Калан-1шт., Ретом-4шт., Рет-2шт., Ретометр-9шт., Тепловизор-4шт., ПТФ-1шт., Тангенс-1шт., Энергомонитор-1шт., Генератор технической частоты -1шт., Прибор энергетика многофункциональный портативный -11шт., Портативный тепловизор-1шт., Ретом-ВЧ-1шт., Анализатор качества электроэнергии-1шт., Комплекс измерительный для прогрузки первичным током Ретом 30 кА в комплекте с приставкой Рет 6 кА-2шт., Универсальный прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции-1шт., Универсальный прибор контроля РПН силовых трансформаторов-2шт., Система оценки прессовки обмоток и стали трансформаторов по вибропараметрам-4шт., Аппарат испытательный высоковольтный-1шт.) | F_52_БЭ (а) | 16.2203 | нд | 2.855 | нд | 13.3653 | нд | 2.855 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.855 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 13.3653 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 24 ед. (Система диспетчерских переговоров - 1 шт., Комплект спутникового оборудования - 1 шт., Источник бесперебойного питания 4 шт, Комплекс записи переговоров - 6 шт., Мини IP-АТС - 3 шт., Радиоудлинитель - 2 шт., Сервер - 1 шт., Контроллер телемеханики - 1 шт, Сервер - 1 шт, Коммутатор - 2 шт, АТС -2 шт) | F_52_БЭ (б) | 3.8682 | нд | 1.189 | нд | 2.6792 | нд | 1.189 | нд | 0.174 | нд | 0 | нд | 0.174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.189 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.5052 | нд | 0.174 | нд | 0% | Произведена поставка Мини АТС по ИПР 2017 года. В связи с длительным проведением торгово-закупочных процедур договор поставки заключен в декабре 2017 года. Поставка произведена в 2018 году.
2.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (БЭ) в количестве 54 ед. (Электростанция бензиновая-3шт., Аварийно-осветительная установка-1шт., Манекен тренажер -4шт., Дизельная электростанция -1шт., Молоток отбойный -3шт., Шкаф сушильный-6шт., Машина стирально-отжимная -3шт., Автомобильный диагностический сканер-тестер -3шт., Набор для монтажа СИП-3шт., Сушильный шкаф -3шт., Измельчитель древесины -1шт., Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики -4шт., Опора 110-4шт., Раскаточное устройство-1шт., Сплит-система-2шт., Мульти сплит-система-2шт., Гидромолот для Миниэкскаватор -1шт., Калибратор температуры жидкостный-1шт., Стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды)-3шт., Манекен для снятия пострадавшего с опоры-3шт., Дизельная электростанция 250 кВт-2шт.) | F_52_БЭ (в) | 18.1754 | нд | 0.364 | нд | 17.8114 | нд | 0.364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.364 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 17.8114 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_50_БЭ | 16.3424 | нд | 2.057 | нд | 14.2854 | нд | 2.057 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.057 | нд | 0 | нд | 14.2854 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H__ИА2_БЭ | 1.3675 | нд | 0 | нд | 1.3675 | нд | 0 | нд | 0.078 | нд | 0 | нд | 0.078 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.2895 | нд | 0.078 | нд | 0% | Поставка по договорам 2017 года
2.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | H__116.1_БЭ | 0.15847 | нд | 0 | нд | 0.15847 | нд | 0 | нд | 0.041 | нд | 0 | нд | 0.041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.11747 | нд | 0.041 | нд | 0% | Поставка по договорам 2017 года
2.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H__ИА3_БЭ | 1.686 | нд | 0 | нд | 1.686 | нд | 1.686 | нд | 1.053 | нд | 0 | нд | 1.053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.686 | нд | 0 | нд | 0.633 | нд | 1.053 | нд | 0% | Досрочная поставка .
2.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_53_БЭ | 32.6878 | нд | 0 | нд | 32.6878 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 32.6578 | нд | 0.03 | нд | 0% | Капитализированные проценты
2.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_438(3)_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-8 | I_1400_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | F_2100_БЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Дарение электросетевого имущества ДНТ Надежда (ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,44км, ВЛ 0,4 кВ - 0,755 км) (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) | H_225(1)_БЭ | 1.4 | нд | 0 | нд | 1.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.4 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Дарение электросетевого имущества ДНТ Единство (ТП 10/0,4 кВ - 0,400 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,500 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,708 км) (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) | H_225(2)_БЭ | 1.905 | нд | 0 | нд | 1.905 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.905 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Дарение электросетевого имущества Шац О.А. (ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,020км, ВЛ 0,4 кВ - 0,296 км) (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) | H_225(3)_БЭ | 0.505 | нд | 0 | нд | 0.505 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.505 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Дарение электросетевого имущества Домшоев С.Ц. (ВЛ 0,4 кВ - 2,71 км) (Иволгинский район, с.Сотниково, Городской РЭС) | H_225(4)_БЭ | 3.75 | нд | 0 | нд | 3.75 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.75 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Дарение электросетевого имущества Налескина С.А. (ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,760 км) (Иволгинский район, с.Сотниково, Городской РЭС) | H_225(5)_БЭ | 0.62 | нд | 0 | нд | 0.62 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.62 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Дарение электросетевого имущества СНТ Лето (ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,030км, ВЛ 0,4 кВ - 3,680 км) (Заиграевский район, Заиграевский РЭС) | H_225(6)_БЭ | 0.936 | нд | 0 | нд | 0.936 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.936 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Дарение электросетевого имущества Будаева Э.Б-Ж. (ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,020 км, КЛ 0,4 кВ - 1,090 км) (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) | H_225(7)_БЭ | 2.681 | нд | 0 | нд | 2.681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.681 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Дарение электросетевого имущества Чимитова И.В. (ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА) (Селенгинский район, Гусиноозерский РЭС) | H_225(8)_БЭ | 0.365 | нд | 0 | нд | 0.365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.365 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Покупка бурильно-крановых машин (БЭ) в количестве 1 ед. (Грузовой автомобиль с КМУ с люлькой-1шт.) | H_51_БЭ (аа) | 5.65 | нд | 0 | нд | 5.65 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.65 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 84 ед. | F_114.1_БЭ | 3.378 | нд | 0 | нд | 3.378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.378 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_54_БЭ | 22.8942 | нд | 0 | нд | 22.8942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 22.8942 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Строительство гаража в с. Усть-Баргузин (Баргузинский РЭС) | F_112.1_БЭ | 5.3 | нд | 0 | нд | 5.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.3 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Строительство мастерского участка и гаража в с.Романовка (Еравнинский РЭС) | H_3.10_БЭ | 8.5 | нд | 0 | нд | 8.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.5 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства в г. Бабушкин, Кабанского района Республики Бурятия (ВЛ 6/0,4 кВ - 45,823 км , КЛ 6/0,4 кВ - 10,010 км , 29 ТП-6/0,4 кВ мощностью 9,93 Мва) | H_301_БЭ | 15.06 | нд | 0 | нд | 15.06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.06 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства в Кижингинском районе Республики Бурятия (ВЛ 35 кВ - 4,922 км, ВЛ 10 кВ - 6,531 км, КЛ 10 кВ - 3,98 км, КЛ 6 кВ - 0,5 км,ВЛ 0,4 кВ - 18,1 км, КЛ 0,4 кВ - 9,8 км, ПС 110/35/6 кВ - 20 МВА, ПС 35/10 кВ - 5 МВА, ПС 35/0,4 кВ - 0,5 МВА, 18 ТП-10/0,4 кВ мощностью 7,071 МВА) | H_302_БЭ | 47.294 | нд | 0 | нд | 47.294 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 47.294 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства в Хоринском районе Республики Бурятия (ВЛ 10 кВ - 1,664 км, ВЛ 0,4 кВ - 5,674 км, КЛ 0,4 кВ - 0,088 км, 5 ТП-10/0,4 кВ мощностью 1,32 МВА) | H_304_БЭ | 4.622 | нд | 0 | нд | 4.622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.622 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | Покупка системы ВКС - 4 единиц: Видеотерминал - 2 шт. Комплект конгресс-системы на 20 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H__ИА1_БЭ | 2.0172 | нд | 0 | нд | 2.0172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.0172 | нд | 0 | нд | 0% | 0
2.6 | ИА МРСК Дооборудование для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | G_21_БЭ | 4.4169 | нд | 0 | нд | 4.4169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.4169 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3 | Республика Алтай | Г | 2202.6592 | нд | 238.7561 | нд | 1963.9031 | нд | 238.756 | нд | 58.097 | нд | 6.9182 | нд | 58.097 | нд | 36.5195 | нд | 0 | нд | 20.2374 | нд | 0 | нд | 175.081 | нд | 0 | нд | 1905.8061 | нд | 51.1788 | нд | 739.8% | 0
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 489.661 | нд | 40.3281 | нд | 449.3329 | нд | 40.328 | нд | 33.317 | нд | 4.0262 | нд | 33.317 | нд | 15.0655 | нд | 0 | нд | 14.0914 | нд | 0 | нд | 7.145 | нд | 0 | нд | 416.0159 | нд | 29.2908 | нд | 727.5% | 0
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 476.4408 | нд | 40.3281 | нд | 436.1127 | нд | 40.328 | нд | 33.317 | нд | 4.0262 | нд | 33.317 | нд | 15.0655 | нд | 0 | нд | 14.0914 | нд | 0 | нд | 7.145 | нд | 0 | нд | 402.7957 | нд | 29.2908 | нд | 727.5% | 0
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 441.8957 | нд | 40.3281 | нд | 401.5676 | нд | 40.328 | нд | 30.058 | нд | 4.0262 | нд | 30.058 | нд | 15.0655 | нд | 0 | нд | 14.0914 | нд | 0 | нд | 7.145 | нд | 0 | нд | 371.5096 | нд | 26.0318 | нд | 646.6% | 0
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 441.8957 | нд | 40.3281 | нд | 401.5676 | нд | 40.328 | нд | 30.058 | нд | 4.0262 | нд | 30.058 | нд | 15.0655 | нд | 0 | нд | 14.0914 | нд | 0 | нд | 7.145 | нд | 0 | нд | 371.5096 | нд | 26.0318 | нд | 646.6% | Работы выполнены в рамках реализации договоров ТП заявителей льготных категорий с целью выполнения постановления Правительства РФ №861 от 27.12.2004г, изменения учтены в скорректированной ИПР.
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 25.6358 | нд | 0 | нд | 25.6358 | нд | 0 | нд | 3.251 | нд | 0 | нд | 3.251 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.3848 | нд | 3.251 | нд | 0% | 0
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 25.6358 | нд | 0 | нд | 25.6358 | нд | 0 | нд | 3.251 | нд | 0 | нд | 3.251 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 22.3848 | нд | 3.251 | нд | 0% | Работы выполнены в рамках реализации договоров ТП со сроками исполнения до конца 2018 года, изменения учтены в скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 8.9093 | нд | 0 | нд | 8.9093 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.9013 | нд | 0.008 | нд | 0% | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 1,85 км микрорайон "Мандилу" в Улаганском районе Республики Алтай | H_102д_ГАЭС | 1.9619 | нд | 0 | нд | 1.9619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.9619 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 1,317 км, 0,5МВА 2 по 0,25 МВА в микрорайон Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района Республики Алтай | H_102в_ГАЭС | 4.3388 | нд | 0 | нд | 4.3388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.3388 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,095 км 0,6МВА 6 шт по 0,100 МВА жилой микрорайон «Башталинка» в Усть-Коксинском районе Республики Алтай | H_102г_ГАЭС | 2.2008 | нд | 0 | нд | 2.2008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.2008 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ячеек 10 кВ ПС Майминская до РУ 10 кВ Майминская СЭС | H_102ж_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 1.024км; в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА | H_102б_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 4.5 км; ИП Михаленя в Чемальском районе Республики Алтай | G_100д_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | Работы выполнены в рамках реализации договора №20.0400.339.16
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от Л-30-9 в Усть-Коксе - 13 жилых домов ул.Шуклина, ул.Уймонская (дог.№20.0400.2308.17 от 11.010.2017г.)(мощность договора ТП 156Мвт) | G_100л_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | Работы выполнены в рамках реализации договора дог.№20.0400.2308.17 от 11.010.2017г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 6-10кВ протяженностью 0,097км для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе Республики Алтай (1114) | G_100б_ГАЭС | 0.18481 | нд | 0 | нд | 0.18481 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.18481 | нд | 0 | нд | 0% | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП дог.20.0400.1114.15.от 28.09.15г.;закончены меропприятия по устройству заземлений
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 6-10кВ протяженностью 0,105км для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе Республики Алтай (1142) | G_100в_ГАЭС | 0.22295 | нд | 0 | нд | 0.22295 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.22295 | нд | 0 | нд | 0% | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП дог.20.0400.1142.15 от 28.09.14г., закончены меропприятия по устройству заземлений.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Л-14-21 0,24 км Кировская Майминского района РА (дог. №20.0400.2594.17от 15.12.17) 320кВт | G_100н_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.008 | нд | 0.008 | нд | 0% | Работы выполнены в рамках реализации договора дог. №20.0400.2594.17от 15.12.17, выполнение ПИР силами ПКБ филиала.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ СОШ в с. Турочак Турочакского района РА | G_100и_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП 20.0400.853.17 от 24.04.2017г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ИП Слюсарев И.Е. от оп.№287 Л-20-4 Черга-Усть-Сема | G_100к_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП 20.0400.1653.17 от 10.08.2017г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 1.176км, 0.160МВА; Жилой микрорайон мкр."Хмельники" в с.Барангол Майминского района Республики Алтай | G_100е_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП №20.0400.1125.14 от 29.09.2014 г.
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 13.2202 | нд | 0 | нд | 13.2202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.2202 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 13.2202 | нд | 0 | нд | 13.2202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.2202 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.3.1 | Строительство 2 ячеек КРУН 110 кВ для обеспечения ТП энергопринимающих устройств Онгудайской солнечной электростанции в с.Онгудай Онгудайского района Республики Алтай | H_102е_ГАЭС | 3.316 | нд | 0 | нд | 3.316 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.316 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.3.1 | Строительство двухцепной воздушной линии защенной 10 кВ протяженность 2,025 км; 2 ячейки КРУН для обеспечения технологического присоединения Усть-Канской Солнечнечной электростанции | H_102а_ГАЭС | 9.9042 | нд | 0 | нд | 9.9042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.9042 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1344.7559 | нд | 182.189 | нд | 1162.5669 | нд | 182.189 | нд | 5.22 | нд | 0 | нд | 5.22 | нд | 18.154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 164.035 | нд | 0 | нд | 1157.3469 | нд | 5.22 | нд | 0% | 0
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 187.6207 | нд | 139.284 | нд | 48.3367 | нд | 139.284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 139.284 | нд | 0 | нд | 48.3367 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 187.6207 | нд | 139.284 | нд | 48.3367 | нд | 139.284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 139.284 | нд | 0 | нд | 48.3367 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3МВА; комплектного распределительного устройства на 18 ячеек; отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые 2 шт. | F_4_ГАЭС | 43.541 | нд | 0 | нд | 43.541 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 43.541 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.1.1 | Реконструция ПС 110/10 кВ "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА; замена элегазового выключателя 12 шт. | F_7_ГАЭС | 144.0797 | нд | 139.284 | нд | 4.7957 | нд | 139.284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 139.284 | нд | 0 | нд | 4.7957 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 674.9327 | нд | 18.854 | нд | 656.0787 | нд | 18.854 | нд | 0.291 | нд | 0 | нд | 0.291 | нд | 14.854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 655.7877 | нд | 0.291 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 674.9327 | нд | 18.854 | нд | 656.0787 | нд | 18.854 | нд | 0.291 | нд | 0 | нд | 0.291 | нд | 14.854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 655.7877 | нд | 0.291 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110кВ "Урсульская" в Онгудайском районе Республики Алтай | I_2_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110-35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям 144 га В Майминском, Шебалинском и Чойском районах Республики Алтай | F_1_ГАЭС | 11.7085 | нд | 3 | нд | 8.7085 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 8.7085 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10кв "Черно-Ануйская Усть-Канского района ("Усть-Мута") | F_18_ГАЭС | 23.8055 | нд | 0 | нд | 23.8055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 23.8055 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 34,621 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №14 "Майминская" Майминского района Республики Алтай | F_101_ГАЭС | 46.7307 | нд | 0 | нд | 46.7307 | нд | 0 | нд | 0.224 | нд | 0 | нд | 0.224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 46.5067 | нд | 0.224 | нд | 0% | Выполнение работ по корректировке проекта силами ПКБ филиала, изменения учтены в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция 6 км ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района Республики Алтай | F_10_ГАЭС | 8.014 | нд | 0 | нд | 8.014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.014 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 15,800 км ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района Республики Алтай | F_11_ГАЭС | 22.145 | нд | 0 | нд | 22.145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 22.145 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 20,8 км ВЛ-10кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района Республики Алтай | F_15_ГАЭС | 29.7415 | нд | 0 | нд | 29.7415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 29.7415 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 20 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Теньгинская" Онгудайского района Республики Алтай | F_16_ГАЭС | 23.378 | нд | 0 | нд | 23.378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 23.378 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 7 км ВЛ-10-0,4кВ от ПС 110/10 кВ №27 "Барагашская" Шебалинского района Республики Алтай | F_17_ГАЭС | 9.37 | нд | 0 | нд | 9.37 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.37 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 24,32 км ВЛ-10 кВ №14-15 в село Верх-Карагуж Майминского района Республики Алтай | F_21_ГАЭС | 31.2551 | нд | 0 | нд | 31.2551 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 31.2551 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 31,8 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №16 "Чойская" Чойского района Республики Алтай | F_14_ГАЭС | 35.9186 | нд | 14.854 | нд | 21.0646 | нд | 14.854 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 14.854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 21.0566 | нд | 0.008 | нд | 0% | Выполнение работ по корректировке проекта силами ПКБ филиала, изменения учтены в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция 7,63 км ВЛ-10кВ Л-15-13 Чемальского района Республики Алтай (7,63км с установкой 2х реклоузеров) | F_80_ГАЭС | 12.0881 | нд | 1 | нд | 11.0881 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 11.0881 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 42 шт. по Майминскому, Шебалинскому, Онгудайскому, Турочакскому, Улаганскому, Усть-Канскому, Усть-Коксинскому, Чемальскому, Чойскому районам | F_22_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059 | нд | 0 | нд | 0.059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.059 | нд | 0.059 | нд | 0% | Выполнение работ по проектной документации силами ПКБ филиала, изменения учтены в скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция 25,15 км ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ №22 "Шебалинская" Шебалинского района Республики Алтай | F_19_ГАЭС | 35.0892 | нд | 0 | нд | 35.0892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 35.0892 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 43,601 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Сигнал" Майминского района Республики Алтай | F_13_ГАЭС | 64.4517 | нд | 0 | нд | 64.4517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 64.4517 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 6,7 км ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №21 "Чергинская" (21-3; 21-5; 21-7)Шебалинского района Республики Алтай | F_20_ГАЭС | 9.3288 | нд | 0 | нд | 9.3288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.3288 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 5,6 км ВЛ10 кВ от ПС 110/10кВ №26 "Акташская" Улаганского района Республики Алтай | F_23_ГАЭС | 7.6992 | нд | 0 | нд | 7.6992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.6992 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 10,2 км ВЛ-10кВ л. 11-4 в село Иогач Турачакского района Республики Алтай | F_24_ГАЭС | 14.1494 | нд | 0 | нд | 14.1494 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 14.1494 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 35,5 км ВЛ-10 кВ №17-4; 18-4; 18-5 в Турочакском районе Республики Алтай | H_86_ГАЭС | 68.9975 | нд | 0 | нд | 68.9975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 68.9975 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 38,9 км ВЛ-10 кВ №28-13"Усть-Кумир" в Усть-Канском районе Республики Алтай | H_87_ГАЭС | 75.6059 | нд | 0 | нд | 75.6059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 75.6059 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 38 км ВЛ-10 кВ от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | H_192_ГАЭС | 75.7169 | нд | 0 | нд | 75.7169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 75.7169 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 35 км ВЛ-10 кВ № от ПС 110/10кВ №37 Кош-Агачская в Кош-Агачском районе Республики Алтай | H_93_ГАЭС | 69.739 | нд | 0 | нд | 69.739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 69.739 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 225.8331 | нд | 20.7 | нд | 205.1331 | нд | 20.7 | нд | 1.284 | нд | 0 | нд | 1.284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.7 | нд | 0 | нд | 203.8491 | нд | 1.284 | нд | 0% | 0
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 225.8331 | нд | 20.7 | нд | 205.1331 | нд | 20.7 | нд | 1.284 | нд | 0 | нд | 1.284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.7 | нд | 0 | нд | 203.8491 | нд | 1.284 | нд | 0% | 0
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 2670 шт (0,4 кВ) | F_41_ГАЭС | 38.6085 | нд | 0 | нд | 38.6085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 38.6085 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 1922шт (0,4 кВ) | H_42_ГАЭС(б) | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.284 | нд | 0 | нд | 1.284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -1.284 | нд | 1.284 | нд | 0% | Изменение объемов работ, учтено в скорректированной ИПР.
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 6184 шт (0,4 кВ) | F_42_ГАЭС | 140.0525 | нд | 20.7 | нд | 119.3525 | нд | 20.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.7 | нд | 0 | нд | 119.3525 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 2767 шт (0,4 кВ) | H_42_ГАЭС(а) | 47.172 | нд | 0 | нд | 47.172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 47.172 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 256.3695 | нд | 3.351 | нд | 253.0185 | нд | 3.351 | нд | 3.645 | нд | 0 | нд | 3.645 | нд | 3.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051 | нд | 0 | нд | 249.3735 | нд | 3.645 | нд | 0% | 0
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 213.8208 | нд | 0 | нд | 213.8208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 213.8208 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №28 "Усть-Канская" в Усть-Канском районе Республики Алтай. Замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | F_5_ГАЭС | 9.7213 | нд | 0 | нд | 9.7213 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.7213 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" в Майминском районе Республики Алтай. Замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели. (2шт) | F_6_ГАЭС | 8.6203 | нд | 0 | нд | 8.6203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.6203 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ Рудничная филиала ГАЭС Республики Алтай | F_45_ГАЭС | 0.79576 | нд | 0 | нд | 0.79576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.79576 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.1 | Реконструкция здания Онгудайского районной электростанции 0,4 кВ Онгудайского района Республики Алтай (Здание служебно-производственное с.Онгудай М000001525) | F_49_ГАЭС | 22.8958 | нд | 0 | нд | 22.8958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 22.8958 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного корпуса ремонтно-производственной базы-2 0,4 кВ ( с.Майма М000003154) | F_79_ГАЭС | 20.616 | нд | 0 | нд | 20.616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 20.616 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.1 | Реконструкция здания диспетчерской службы 0,4 кВ (Здание-диспетчерский пункт с.Майма инв. №М000001532) | F_48_ГАЭС | 24.078 | нд | 0 | нд | 24.078 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 24.078 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Ининская" в Онгудайском районе Республики Алтай с заменой высоковольтных вводов (6шт.) | F_3_ГАЭС | 7.9263 | нд | 0 | нд | 7.9263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.9263 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ №17 "Кебезеньская" в Турачакском районе Республики Алтай. Замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные (5 шт.), замена масляных выключателей 10кВ на вакуумные(11шт) замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | F_9_ГАЭС | 28.1898 | нд | 0 | нд | 28.1898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 28.1898 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ №11 "Артыбашская" Турачакского района Республики Алтай. Замена отделителя и короткозамыкателя 35 кВ, на вакуумные выключатели. (2 шт), замена масляных выключателей на вакуумные(10шт) | F_83_ГАЭС | 10.5504 | нд | 0 | нд | 10.5504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.5504 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.1 | Реконструкция РП-8 6-10кВ с заменой на модульное комплектное распределительное устройство (линейный разъединитель 10кВ 6 шт, шинный разъединитель 10кВ 8 шт, предохранитель 10 кВ 4 шт) в с.Майма Майминского района Республики Алтай | F_81_ГАЭС | 16.1508 | нд | 0 | нд | 16.1508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 16.1508 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №6 "Рудничная" в Чойском районе Республики Алтай. Замена КРУН на модульное распределительное устройство, установка силовых вводов 110кВ 19 шт | H_90_ГАЭС | 64.2763 | нд | 0 | нд | 64.2763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 64.2763 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 42.5487 | нд | 3.351 | нд | 39.1977 | нд | 3.351 | нд | 3.645 | нд | 0 | нд | 3.645 | нд | 3.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051 | нд | 0 | нд | 35.5527 | нд | 3.645 | нд | 0% | 0
3.2.4.2 | Модернизация устройств электромагнитных блокировок (ПС 110/10 кВ Ининская; ПС 110/10 кВ Усть-Канская; ПС 110/10 кВ Акташская; ПС 110/10 кВ Сигнал; ПС 110/10 кВ Кош-Агачская.,ПС 110/10 кВ Кебезеньская; ПС 110/10 кВ Майминская; ПС 110/10 кВ Чойская; ПС 110/10 кВ Турочак; ПС 110/10 кВ Дмитриевская; ПС 110/10 кВ Усть-Коксинская) | F_25_ГАЭС | 22.097 | нд | 3.3 | нд | 18.797 | нд | 3.3 | нд | 3.645 | нд | 0 | нд | 3.645 | нд | 3.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.152 | нд | 3.645 | нд | 0% | Отклонения в сторону увеличения -по результатам ТЗП, работы выполнены в соответствии с графиком выполнения работ к заключенному договору подряда , изменения учтены в скорректированной ИПР.
3.2.4.2 | Модернизация автоматизированной телефонной системы ( АТС - Центральный узел связи) с.Майма | F_31_ГАЭС | 1.8703 | нд | 0.051 | нд | 1.8193 | нд | 0.051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051 | нд | 0 | нд | 1.8193 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/6кВ Рудничная в Чойском районе в с. Сейка Республики Алтай | G_28а_ГАЭС | 3.5164 | нд | 0 | нд | 3.5164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.5164 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникового мониторинга в количестве 126 штук | H_61_ГАЭС (а) | 8.0492 | нд | 0 | нд | 8.0492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.0492 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникового мониторинга в количестве 22 штук | G_61_ГАЭС | 0.92288 | нд | 0 | нд | 0.92288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.92288 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.2 | Дооборудование с целью модернизации системы коллективного отображения информации для центра управления сетями (ЦУС филиала) | H_88_ГАЭС | 3.1 | нд | 0 | нд | 3.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.1 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.2.4.2 | Модернизация высоко-частотных каналов связи по ЛЭП-110кВ (высоко-частотный канал ПС 110/10 кВ "Майминская" с.Майма- ПС 110/10 кВ "Турочакская" с.Турочак) | H_89_ГАЭС | 2.993 | нд | 0 | нд | 2.993 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.993 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 205.8178 | нд | 4.5 | нд | 201.3178 | нд | 4.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 201.3178 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 205.8178 | нд | 4.5 | нд | 201.3178 | нд | 4.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 201.3178 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.3.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ №30 "Усть-Коксинская" с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10МВА; замена элегазовый выключатель 10 кВ 4 шт, замена элегазовый выключатель 110 кВ 2 шт. | F_8_ГАЭС | 77.3797 | нд | 0 | нд | 77.3797 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 77.3797 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.3.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ №15 "Эликманарская" в Чемальском районе Республики Алтай. Замена трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА; замена КРУН на 18 ячеек; замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт) | H_91_ГАЭС | 128.4381 | нд | 4.5 | нд | 123.9381 | нд | 4.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 123.9381 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 162.4245 | нд | 11.739 | нд | 150.6855 | нд | 11.739 | нд | 19.56 | нд | 2.892 | нд | 19.56 | нд | 3.3 | нд | 0 | нд | 1.646 | нд | 0 | нд | 3.901 | нд | 0 | нд | 131.1255 | нд | 16.668 | нд | 576.3% | 0
3.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_92_ГАЭС | 1.272 | нд | 0 | нд | 1.272 | нд | 0 | нд | 1.307 | нд | 0 | нд | 1.307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.034966 | нд | 1.307 | нд | 0% | Централизованная закупка ИА МРСК Сибири
3.6 | Безвозмездная передача электросетевых активов в Майминском районе (ВЛ 0,4-10кВ 2,79 км ; КТП2*160МВА ) | H_85и_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования "Усть-Канский район"- ВЛ 10-0,4кВ 19.103км КТП 10/0,4кВ 4,385 МВА - 1 х 0,025 МВА; 10 х 0,063 МВА; 11 х 0,1 МВА; 9 х 0,160 МВА; 3 х 0,250 МВА; 1 Х 0,4 МВА; 1 Х 0,040 МВА. | H_85ж_ГАЭС | 4.8644 | нд | 0 | нд | 4.8644 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.8644 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования "Усть-Коксинский район" ВЛ 10/0,4кВ 2,370км; КТП 10/0,4кВ 0,5МВА 2 шт по 0.250 МВА | H_85з_ГАЭС | 1.5381 | нд | 0 | нд | 1.5381 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.5381 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 3 ед. Бурильно-крановая машина БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081-80 (ГАЭС). | F_55_ГАЭС (а) | 10.2661 | нд | 0 | нд | 10.2661 | нд | 0 | нд | 7.669 | нд | 0 | нд | 7.669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.5971 | нд | 7.669 | нд | 0% | Поставка автотехники - бурильно-крановая машина в количестве 2 шт. в соответствии с договором поставки.
3.6 | Покупка бригадных автомобилей в количестве (ГАЭС) - 21 ед.: - автомобиль легковой 21 ед. техники | F_55_ГАЭС (в) | 15.7992 | нд | 0 | нд | 15.7992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.7992 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (ГАЭС) - 17 ед. : прицеп для перевозки снегоходов-4ед.техники, снегоболотоход -1ед.техники; машина гусеничная грузовая - 1ед.техники, Гидромолот - 2 ед.техники, Раскатка - 1ед.техники, полуприцеп-4ед.техники, бульдозер-1 ед.техники, автокран- 1ед.техники, автовышка на базе автомобиля грузового-1 ед.техники, транспортер-тягач-1ед.техники | F_55_ГАЭС (г) | 41.9542 | нд | 3.3 | нд | 38.6542 | нд | 3.3 | нд | 9.28 | нд | 0 | нд | 9.28 | нд | 3.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 29.3742 | нд | 9.28 | нд | 0% | Поставка автотехники -автовышка ВИПО 1 шт., экскаватор R 27Z-9 в количестве 2 шт. в соответствии с договорами поставки.
3.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (ГАЭС) - 3 ед. : снегоболотоход типа Монтеро ПТС-М -1 ед. техники; прицеп двухосный с тормозной системой типа 9835-20 - 2 ед. техники. | H_55_ГАЭС (г2) | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд в количестве 176 ед. (ГАЭС) :6 ед. Гидромолот к мини-экскаватору; 8 ед. Раскатка грузоподъем до 3 тонн; 1 ед. Кондиционер потолочного типа; 12 ед. Штанга универсальная изолирующая; 2 ед. Опора быстровозводимая ; 4 ед. Хронометр; 6 ед. Измерительныйц прибор переходного напряжения; 15 ед. Беспилотный аппарат с видеокамерой для обследования воздушных линий; 20 ед. Набор Жулева; 24 ед. Шлемные экстрим камеры; 13 ед. Планшеты для организации ТОиЭ РП в SAPe; 1 ед. Косилка навесная для трактора; 1 ед. Навесное оборудование на трактор; 7 ед. Дизельная электростанция; 18 ед. Испытательный груз для ГПИ до 16 тонн; 7 ед. Автономный сварочный генератор; 3 ед. Пресс гидравлический Краб 50т с Насосом ручным, Краб с набором матриц; 1 ед. Автомобильный сканер; 3 ед. Устройство испытательное; 1 ед. Установка для измерения геометрии обмоток силовых тр-ов; 3 ед. Хроматограф; 3 ед. Установка для измерения частичных разрядов в кабелях из сшитого полиэтилена; 2 ед. Маслостаниция с электроприводом; 13 ед. Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный; 2 ед. Дальномер, высотомер лазерный. | F_56_ГАЭС (в) | 49.3686 | нд | 7.921 | нд | 41.4476 | нд | 7.921 | нд | 0.378 | нд | 2.881 | нд | 0.378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.646 | нд | 0 | нд | 3.394 | нд | 0 | нд | 41.0696 | нд | -2.503 | нд | -86.88% | Поставка оборудования -наборы Жулева 4 шт., станок МНК 1-0,3Р в количестве 1 шт. в соответствии с договорами поставки.
3.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_57_ГАЭС | 4.1086 | нд | 0.518 | нд | 3.5906 | нд | 0.518 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.507 | нд | 0 | нд | 3.5906 | нд | -0.011 | нд | -100% | Централизованная закупка ИА МРСК Сибири
3.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_302_ГАЭС | 0.061864 | нд | 0 | нд | 0.061864 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.035864 | нд | 0.026 | нд | 0% | Поставка по договорам 2017 года
3.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_301_ГАЭС | 1.128 | нд | 0 | нд | 1.128 | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.228 | нд | 0.9 | нд | 0% | Поставка по договорам 2017 года
3.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов Релейная Защита и Автоматика в количестве 1 ед.: тепловизор. | H_56_ГАЭС (а) | 3.745 | нд | 0 | нд | 3.745 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.745 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | ИА МРСК Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал - 1 шт. Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H_58_ГАЭС | 1.7712 | нд | 0 | нд | 1.7712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.7712 | нд | 0 | нд | 0% | Централизованная закупка ИА МРСК Сибири
3.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_59_ГАЭС | 3.8339 | нд | 0 | нд | 3.8339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.8339 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления (Программный комплекс "система геосеть" - 3 шт) | F_60_ГАЭС | 2.691 | нд | 0 | нд | 2.691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.691 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_26_ГАЭС(б) | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-9 | I_1400_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_2100_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2200_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2300_ГАЭС | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве (ГАЭС) 1 ед.: бурильно-крановая машина на шасси - 1 ед.техники | H_55_ГАЭС (а1) | 3.0679 | нд | 0 | нд | 3.0679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.0679 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | Покупка грузовых автомобилей в количестве 2 ед. (ГАЭС) | F_55_ГАЭС (б) | 6.7203 | нд | 0 | нд | 6.7203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.7203 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | Покупка бригадных автомобилей в количестве (ГАЭС) - 1 ед.: автомобиль бригадный- 1 ед. техники | H_55_ГАЭС (в1) | 3 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (ГАЭС) - 3 ед. : снегоболотоход типа Монтеро ПТС-М -1 ед. техники; прицеп двухосный с тормозной системой типа 9835-20 - 2 ед. техники. | H_55_ГАЭС (г1) | 2.7925 | нд | 0 | нд | 2.7925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.7925 | нд | 0 | нд | 0% | 0
3.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд в количестве 10 ед. (ГАЭС) : 7 ед. Автономный сварочный генератор; 1 ед. Автомобильный сканер; 1 ед. Устройство испытательное; 1 ед. Установка для измерения геометрии обмоток силовых трансформаторов. | H_56_ГАЭС (в1) | 4.4415 | нд | 0 | нд | 4.4415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.4415 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4 | Красноярский край | Г | 10719.6478 | нд | 3495.6817 | нд | 7223.9659 | нд | 3783.8554 | нд | 895.417 | нд | 278.0855 | нд | 895.417 | нд | 1655.6152 | нд | 0 | нд | 1261.1952 | нд | 0 | нд | 588.9594 | нд | 0 | нд | 6328.5489 | нд | 617.3315 | нд | 222% | 0
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6395.0208 | нд | 783.4103 | нд | 5611.6105 | нд | 783.4103 | нд | 250.468 | нд | 36.438 | нд | 250.468 | нд | 151.2719 | нд | 0 | нд | 289.2009 | нд | 0 | нд | 306.4996 | нд | 0 | нд | 5361.1425 | нд | 214.03 | нд | 587.4% | 0
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6343.2995 | нд | 783.4103 | нд | 5559.8892 | нд | 783.4103 | нд | 249.773 | нд | 36.438 | нд | 249.773 | нд | 151.2719 | нд | 0 | нд | 289.2009 | нд | 0 | нд | 306.4996 | нд | 0 | нд | 5310.1162 | нд | 213.335 | нд | 585.5% | 0
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 5304.2351 | нд | 783.4103 | нд | 4520.8248 | нд | 783.4103 | нд | 178.749 | нд | 36.438 | нд | 178.749 | нд | 151.2719 | нд | 0 | нд | 289.2009 | нд | 0 | нд | 306.4996 | нд | 0 | нд | 4342.0758 | нд | 142.311 | нд | 390.6% | 0
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 5304.2351 | нд | 783.4103 | нд | 4520.8248 | нд | 783.4103 | нд | 178.749 | нд | 36.438 | нд | 178.749 | нд | 151.2719 | нд | 0 | нд | 289.2009 | нд | 0 | нд | 306.4996 | нд | 0 | нд | 4342.0758 | нд | 142.311 | нд | 390.6% | Выполнение работ по договорам об осуществлении технологического присоединения, с опережением графика строительства.
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 104.6552 | нд | 0 | нд | 104.6552 | нд | 0 | нд | 43.921 | нд | 0 | нд | 43.921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 60.7342 | нд | 43.921 | нд | 0% | 0
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 104.6552 | нд | 0 | нд | 104.6552 | нд | 0 | нд | 43.921 | нд | 0 | нд | 43.921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 60.7342 | нд | 43.921 | нд | 0% | Выполнение работ по договорам об осуществлении технологического присоединения, с опережением графика строительства.
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 934.4092 | нд | 0 | нд | 934.4092 | нд | 0 | нд | 27.103 | нд | 0 | нд | 27.103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 907.3062 | нд | 27.103 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская – Связная с установкой двух линейных ячеек 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская" , 23.967 км.Енисейский район, 4км Северо-Запад от г. Енисейск. | F_204_КЭ | 251.524 | нд | 0 | нд | 251.524 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 251.524 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ПС 110 Сухобузимо;Заявитель СНТ "Полесье (Дог.№20.24.25146.11 от 06.04.2012г. ). Сухобузимский район, Ориентир с.Миндерла примерно в 4,8 км от ориентира по направлению северо-восток | I_696_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.114 | нд | 0 | нд | 0.114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.114 | нд | 0.114 | нд | 0% | Выполнение работ по договору ТП .№20.24.25146.11 от 06.04.2012г.СНТ Полесье
4.1.1.3 | Строительство цепи ВЛ-6кВ ф."Причал" протяженностью 0.882 км в целях повышения мощности потребления электроэнергии для технологического присоединения ФБУ "Енисейречтранс".г. Красноярск, ул. Марии Цукановой, 7. | F_28_КЭ | 1.074 | нд | 0 | нд | 1.074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.074 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ-10кВ от вновь установленных линейных ячеек ПС №17 110 кВ "Тамтачет" до границ участка заявителя протяженностью 25.760 км. Реконструкция с установкой двух линейных ячеек на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №17 «Тамтачет» для технологического присоединения электроустановок ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы».Тайшетский район, Кондратьевское участковое лесничество, Кадарейская дача, кв.117, 118. | G_331_КЭ | 48.891 | нд | 0 | нд | 48.891 | нд | 0 | нд | 0.378 | нд | 0 | нд | 0.378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 48.513 | нд | 0.378 | нд | 0% | Затраты по осуществлению противопожарных мероприятий, в соответсвии с проектом освоения лесов.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от выхода КЛ 10 кВ на первую ж/б опору до оп. №21 ф. 36-14, 800 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №21 ф. 36-14 до оп. №29 ф. 36-14, 250 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №29 ф. 36-14 до оп. №147 ф. 44-4, 510 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №18 ф. 44-4 до границ зем. Участков в д. Киндяково, 2050 м.Строительство КЛ 10 кВ от от резервной яч. 10 кВ ПС №36 "Вознесенская" до выхода КЛ на первую ж/б опору новой ВЛ 10 кВ, 380 м Заявитель Адм. Березовского района станд.ст. Дог.№20.2400.10313.13. | I_579_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.824 | нд | 0 | нд | 4.824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -4.824 | нд | 4.824 | нд | 0% | Выполнение работ по договору ТП №20.2400.10313.13.Адм. Березовского района
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, Заявитель Чжао Чжицюнь (станд.ст. Дог.№20.2400.7666.16 от 21.10.2016г. ) | I_583_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ №11, №12 РП-199 до ТП-10/0,4 кВ №1255 ;(Дог.№ 20.2400.5039.15 от 08.06.2015г. ООО "Инжиниринг-строй") | I_339_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ от разных секций шин РУ 6 кВ ПС № 92 110/35/6 кВ «Юго-Западная» до РУ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ Заявителя ООО "Архитектоника-спорт" | I_340_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство новой РП-10кВ на 12 отходящих ячеек. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС "Весна-2" до РУ 10 кВ новой РП-10кВ. Строительство двух КЛ 10кВ от РУ-10кВ новой РП 10 кВ до РУ 10 кВ новой КТП-10/0,4кВ Заявителя. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС" | I_548_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.101 | нд | 0 | нд | 0.101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.101 | нд | 0.101 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 6 кВ от ПС №30 110/6 кВ "Остров отдыха" до РП №142, 1800 м;0( Заявитель ООО "Альфа" Дог.№20.24.2775.11 от 07.07.2011г. ) | I_38_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.008 | нд | 0.008 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 10 кВ от новой ячейки 10 кВ РУ-10 кВ ТП №689, КЛ 10 кВ от ячейки №1 РУ-10 кВ ТП №601 до новой ТП Заявителя, 1300 м. Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ ТП №689 для обеспечения второй категории надежности торгового центра ООО УСК "Сибиряк", ул. Спандаряна 18 | I_612_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.008 | нд | 0.008 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-6кВ от свободных ячеек в РУ-6кВ ТП №288 до места установки новой КТПН-6/0,4кВ ;(Дог.№ 20.2400.8805.14 от 09.09.2014г. ООО "Арсенал-Строй") | I_336_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ 10 кВ от ПС №54 110/35/10 кВ "Академгородок" до вновь устанавливаемой ТП 10/0,4 кВ, 200 м.; Заявитель Главное управление МЧС России по Кр асноярскому кр ( Дог.№20.2400.321.13 от 26.02.2013г. ). | I_543_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.048 | нд | 0 | нд | 0.048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.048 | нд | 0.048 | нд | 0% | Выполнение работ по проектированию в рамках исполнения договора ТП .№20.2400.321.13 от 26.02.2013г.
4.1.1.3 | Строительство питающей одноцепной КЛ 10 кВ от установленной дополнительной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №6115 до РУ-10 кВ ТП №6066 протяженностью 1.350 км для технологического присоединения ОАО "Транссибирские магистральные трубопроводы" (здание аппарата управления ОАО "Транссибнефть").г. Красноярск, ул. Водянникова, д. 2/1. | G_29_КЭ_(а) | 0.62471 | нд | 0 | нд | 0.62471 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.62471 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от яч. №14 РУ-10 кВ ПС №9 110/10 кВ "Центральная" до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 1.450 км для технологического присоединения объектов КГАУК "Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина".г. Красноярск, пр. Мира, 73. | G_29_КЭ_(б) | 13.085 | нд | 0 | нд | 13.085 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 13.081 | нд | 0.004 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС №98 до новой РП., двух КЛ 10кВ от новой РП до РП №107 яч.3 и яч.4., двух КЛ 10кВ от новой РП до РП №19 яч.7 и яч.2., КЛ 10кВ от новой РП до строящихся ТП по двухлучевой схеме (ул.Маерчака - Л.Прушинской - ул.Заводская - заявитель ООО "Арбан") | F_93_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ протяженностью 5.438 км, реконструкция ячеек №14 и №44 в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №157 «Шелковый комбинат» с доукомплектовкой недостающим оборудованием, установка новой РТП-6/0,4кВ на 12 отходящих ячеек с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000кВА и демонтаж ТП №116 с перезаводкой всех кабельных линий . Заявитель ФГАОУ ВПО "Сибирский Федеральный Университет".г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 95, пер. Якорный, пер. Вузовский. | G_333_КЭ | 16.7323 | нд | 0 | нд | 16.7323 | нд | 0 | нд | 0.014 | нд | 0 | нд | 0.014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 16.7183 | нд | 0.014 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с секционированием на напряжении 10-0,4 кВ и установкой АВР на стороне 0,4кВ для обеспечения I категории надежности электроснабжения и силовыми трансформаторами 2х2500кВА, строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек 10 кВ № 14, № 32 ПС №15 Центральная до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ протяженностью 3.872 км. Заявитель КГКУ "УКС".г. Ачинск, пр. Лапенкова, №15 А. | G_337_КЭ | 36.601 | нд | 0 | нд | 36.601 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 36.601 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от опоры №24 ф.26-10 до РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ, строительство КЛ-10кВ от опоры №11 ф.26-26 до РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ протяженностью 2.3 км. Заявитель ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».г. Красноярск, о. Татышева. | G_338_КЭ | 6.303 | нд | 0 | нд | 6.303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.303 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ (2х40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы".г. Красноярск, ж.м. "Пашенный" . | F_30_КЭ | 212.3158 | нд | 0 | нд | 212.3158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 212.3158 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащённых устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ, перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ, 0.300 км. Заявитель ООО "ТК "Проперти".Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8. | F_210_КЭ | 212.7119 | нд | 0 | нд | 212.7119 | нд | 0 | нд | 18.832 | нд | 0 | нд | 18.832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 193.8799 | нд | 18.832 | нд | 0% | Изменение стоимости в связи с увеличением объемов работ по благоустройству и АОПО после разработки рабочей документации.
4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Городская" (Ячейки КСО-207 - 14 шт.). Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Городская" до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя общей протяженностью 32.115 км. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю.Г. КАНСК, УЛ. КАЙТЫМСКАЯ, 122 . | G_343_КЭ | 41.503 | нд | 0 | нд | 41.503 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 41.503 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство двух 2БКТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х2500. Строительство КЛ-10 кВ от ПС110/10 кВ № 5 " Восточная" до 2БКТП(1)-10/0,4 кВ. Строитеьство КЛ-10 кВ от ПС Восточная №5 до 2БКТП(2)-10/0,4 кВ. Строитеьство двух КЛ-10 кВ от 2БКТП(1) до 2БКТП(2) . Установка двух ячеек на ПС 110/10 кВ № 5 "Восточная". Заявитель КГКУ "УКС" | I_342_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.298 | нд | 0 | нд | 0.298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.298 | нд | 0.298 | нд | 0% | Выполнены работы по договору ТП № 20.2400.5017.15
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 1000 кВА. Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,31 км от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1012 до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Перезаводка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1012 на проектируемую ТП- 10/0,4 кВ. Заявитель ООО "ПрофессионалЪ".г Красноярск, пр-т Металлургов, 2 р. | G_403_КЭ | 0.89725 | нд | 0 | нд | 0.89725 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.89025 | нд | 0.007 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ на 24 отходящие ячейки. Строительство 2БКТП-6/0,4кВ с трансформаторами 2х1000кВА. Строительство двух КЛ 6кВ от яч. №4 и №31 РУ-6кВ ПС "Левобережная" до РУ-6кВ нового РП-6кВ. Строительство двух КЛ-6кВ от РП 6 кВ до РУ 6кВ 2БКТП-6/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС" | I_507_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | 1. Строительство нового РП-10кВ на 12 линейных ячеек; 2. Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ, с трансформаторами мощностью 1000 кВа каждый.;001. Строительство двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС 110кВ "Весна-2" до нового РП-10кВ кабелем 6хАПвПг 1х500, протяженностью 200м.; 2. Строителсьво двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ, кабелем марки АПвПг 3х95, протяженностью 3,7км;1. Строительство 4хКЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до границ участка Заявителя, протяженностью 70 м каждая, кабелем АПвПг 4х300; Заявитель УФМС России по Красноярскому краю (станд.ст. Дог.№20.2400.7587.15 от 11.05.2016г. ) | I_580_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с кабельных линий 10кВ из линейных ячеек 10кВ №7 и №36 ПС 110/10кВ №9 «Центральная» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ;Прокладка двух КЛ-10кВ от линейных ячеек №7 и №36 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №9 «Центральная» до РУ-10кВ нового РП-10кВ ; Прокладка двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ ;(Дог.№ 20.2400.7948.13 от 28.04.2014г. ООО "Грантес") | I_335_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ранее запроектированной по ТЗ "Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения дачных домов Деордиева Е.В., Деордиева С.В., Нихочиной А.А., Северьяновой А.М., Северьянова Д.М., Нашивочниковой А.В., Никуленкова В.В. в 3,8км на северо-запад от с.Дрокино " L=3500м до границы участка заявителя;000 Заявитель Витковский Сергей Сергеевич (станд.ст. Дог.№20.24.1268.12 от 20.03.2012г. ) | I_405_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.034 | нд | 0.034 | нд | 0% | Разработка проектной документации по договору Заявитель Витковский Сергей Сергеевич (станд.ст. Дог.№20.24.1268.12 от 20.03.2012г. )
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до границы земельного участка ООО Экоресурс. Дог.20.2400.11276.13 | I_414_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 6 кВ от А-образной опоры (конец КЛ 6 кВ) до границ земельного участка, строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС №101 110/35/6 кВ "Гидростроителей" до вновь проектируемой ВЛЗ 6 кВ протяженностью 1.488 км для тех присоединения МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" Администрации г. Дивногорск. | F_36_КЭ | 3.511 | нд | 0 | нд | 3.511 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.461 | нд | 0.05 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ протяженностью 0,216 км от яч. №3 ПС №11 110/35/10 кВ "Енисейская" до опоры № 1. Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,33 км от опоры 1 до электроустановок ГП "Центр развития коммунального комплекса".г.Енисейск. | G_149_КЭ | 0.13 | нд | 0 | нд | 0.13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.13 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ протяженностью 1.535 км для технологического присоединения участков СНТ "Луч" по адресу Красноярский край, Емельяновский район, район поселка Сухая Балка. | G_354_КЭ | 2.928 | нд | 0 | нд | 2.928 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.927 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 49-51 одноцепной ВЛ 10 кВ до границы земельного участка заявителя ООО "Бизнес Центр Новь" | G_361_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.061 | нд | 0 | нд | 0.061 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.061 | нд | 0.061 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 7-24 до границы земельного участка заявителя;(Дог.№ 20.24.11764.12 от 31.01.2013г. ЗАО "Дап-Торг") | I_362_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №26 ф.42-3 до границы земельного участка ;(Дог.№ 20.2400.12273.13 от 12.12.2013г. Ляйхлер Константин Яковлевич) | I_357_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0.005 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ до границы земельного участка Аграшевой М.П.;(Дог.№ 20.2400.7804.13 от 21.11.2014г. Аграшева Мария Петровна) | I_356_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0.006 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп. 50 ;(Дог.№ 20.2400.8735.15 от 28.10.2015г. Тамбовский Валерий Николаевич) | I_365_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.086 | нд | 0 | нд | 0.086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.086 | нд | 0.086 | нд | 0% | Разработка проектной документации по договору Дог.№ 20.2400.8735.15 от 28.10.2015г. Тамбовский Валерий Николаевич
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ проводом марки АС-95 от ближайшей опоры Ф 92-26; Заявитель ИП Плисевич Борис Александрович ( Дог.№20.2400.9273.15 от 26.10.2015г. ). | I_542_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №25 ф. 87-6 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, 1400 м. Установка КТПН-10/0,4кВ. Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ до границы земельного участка ДНТ "Журналист" в муниципальном образовании Устюгский сельсовет, район с. Устюг, 50 м | I_615_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ (500 м) на ж/б опорах проводом АС-50 от крайней опоры ранее запроектированной ВЛ 10 кВ СНТ "Поляна" до границы ДНТ"Овинный" для технологического присоединения ДНТ "Овинный" | I_36_КЭ_(б) | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 250кВА.Строительство одноцепной ВЛ-10кВ на деревянных опорах с применением голого провода (сечение АС-50), длиной 30 м от ближайшей опоры ф.63-1 до места установки новой КТП-10/0,4кВ.Строительство одноцепной ВЛИ-0,4кВ на деревянных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-2 3х95+1х95мм2), длиной 120 м от низковольтного щита-0,4 кВ нежилого здания до РУ-0,4 кВ новой КТП-10/0,4кВ. Заявитель Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Преображенский детский сад» Дог.№20.2400.11140.14 от 07.11.2014г. | I_608_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Установка новой однотрансформаторной КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ - 630кВА. Замена трансформаторов тока на ПС «Курагинская» в ячейке 6-08 и В 10кВ 1Т для присоединения поликлиники на 600 посещений в смену КГКУ «Управление капитального строительства» в Курагинском районе, р.п.Курагино, Больничный переулок, 1А. Строительство отпайки ВЛ-10кВ на деревянных опорах глубокой пропитки проводом марки АС-50, длиной L=10м от опоры №62 ф.6-08 до места установки новой однотрансформаторной КТПН-10/0,4кВ, для технологического присоединения КГКУ "УКС". Дог. № 20.2400.7844.13 от 24.10.2013г. | I_600_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-250/10 для технологического присоединения детского сада на 95 мест КГКУ «Управление капитального строительства» в Идринском районе, с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 21. Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки СИП-3 (1х50), длиной L=20м от опоры №187 ф.47-4 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ Заявитель КГКУ "УКС" (Дет. Сад на 95 мест в с. Идринское). Дог.№20.2400.928.14 от 21.05.2014г. | I_609_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Установку 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой СВ-10 кВ и АВР-0,4 кВ.Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах проводом марки СИП-3 (1х50) L=54 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.148-03 кВА до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя. 10.4. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах проводом марки СИП-3 (1х50) L=817 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.148-04 кВА до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя. Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.8069.14. | I_519_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до границы земельного участка ООО ПК АСКОМ" в п. Солонцы, Дог.№ 20.2400.7888.15 от 21.09.2015г. Заявитель ООО ПК "АСКОМ" | I_353_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.02 | нд | 0.02 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ТП – 6-10/0,4 кВ; Строительство ВЛ-10 кВ; Строительство ВЛ-6 кВ; Заявитель ООО "ИСУ" Дог.№20.2400.8874.15. | I_610_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.01 | нд | 0.01 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ на дер опорах проводом марки АС-50, длиной L=240м от опоры №78 ф.105-6 до участка заявителя; Заявитель Бобкин Виктор Викторович Договор №20.2400.7376.15 от 01.09.2015г | I_363_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Предоставление сведений ФГБУ "ФКП Росреестра"
4.1.1.3 | Строительство ВКЛ6кВ от ф.154-28 Тамбовска,5 до заявителя. Заявитель ООО Конэкс договор № 20.2400.10117.16 | I_588_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | 01. Строительство ВЛ-6 кВ; 2. Строительство ЛЭП-10 кВ ;000 Заявитель Чжао Чжунвэнь ( Дог.№20.2400.9264.16 от 25.11.2016г. ) | I_611_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.255 | нд | 0 | нд | 0.255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.255 | нд | 0.255 | нд | 0% | Выполнение работ по договору ТП Заявитель Чжао Чжунвэнь ( Дог.№20.2400.9264.16 от 25.11.2016г. )
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. 81 ф.31-06 с.Парная до проектируемой ИП. для ТП нежилого здания расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский р-н, в 1,3 км к юго-западу от с.Парная. Заявитель Шапошников И.О. дог.20.2400.284.17 от 06.03.2017г. | I_619_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ;000 Заявитель ООО "Форест" (станд.ст. Дог.№20.2400.6718.17 от 24.07.2017г. ) 663125, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:31:1401030:4, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА, РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР ПЕРЕКРЕСТОК УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ТАЕЖНАЯ П. КЕТСКИЙ. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИ | I_626_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.162 | нд | 0 | нд | 0.162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.162 | нд | 0.162 | нд | 0% | Выполнение работ по договору ТП Заявитель ООО "Форест" (станд.ст. Дог.№20.2400.6718.17 от 24.07.2017г.
4.1.1.3 | Стр-во ВЛ6кВ ф.10-09 (5373.16) Строительство одной ЛЭП 6 кВ от ячейки № 10-09 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №10 «Н.Енисейский ЛДК» до границы участка заявителя. ООО "Технолес", г.Лесосибирск. | I_623_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.093 | нд | 0 | нд | 0.093 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.093 | нд | 0.093 | нд | 0% | Выполнение работ по договору ТП Заявитель ООО "Технолес
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ; Заявитель ООО "ПРОСТОР" (станд.ст. Дог.№20.2400.2170.17 ) | I_622_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | От ВЛ 6 кВ ф. 9-11 п. Колесниково до границы земельного участка Заявителя запроектировать и построить ЛЭП -6 кВ. Заявитель ООО "ЛЕСОСФЕРА" дог. ТП 20.2400.3304.17 | I_682_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.236 | нд | 0 | нд | 0.236 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.236 | нд | 0.236 | нд | 0% | Выполнение работ по договору ТП Заявитель ООО "ЛЕСОСФЕРА" дог. ТП 20.2400.3304.17
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛИ-0,4кВ общей протяженностью L=300м (Л-1 длиной L=100м и Л-2 длиной L=200м) от РУ-0,4кВ ТП №42-8-5 и от РУ-0,4кВ ТП №42-4-5 до границы земельного участка детского сада КГКУ "УКС" в п.Березовка, ул.Дружбы, 152, для технологического присоединения КГКУ "УКС". Дог. № 20.2400.1051.14 от 02.07.2014г. | I_520_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.012 | нд | 0.012 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110/6 кВ № 7"Медпрепараты" до границ земельного участка заявителя ЗАО "Фирма "Культбытстрой" | G_341_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство КВЛ-6кВ от ПС 110/6кВ №154 "Шинный завод" протяженностью 3.122 км с установкой ячейки в РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №154 "Шинный завод" (1 шт.) для технологического присоединения СНТ "Подснежник-Шумково".Березовский район, СНТ "Подснежник - Шумково". | G_406_КЭ | 13.1703 | нд | 0 | нд | 13.1703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 13.1703 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от опоры ф.28-24 до РУ-6кВ новой КТПН-6/0,4кВ. Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-6кВ ТП №869.Заявитель ООО "КрасТЭК". | I_373_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.036 | нд | 0.036 | нд | 0% | Выполнение работ по ТП, снижение НЗС. Станд. Ставки, включение в ИПР по факту выполнения ТП и оплаты заявителем договора ТП.
4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый. Строительство 2х КЛ-10кв протяженностью 2,504 км от РУ-10кв РА №145 до РУ-10кв новой 2БКТП-10/0,4 кВ. Заявитель жилищно-строительный кооператив "Радиосвязь".г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, 37, 38, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а,46г, 48, 48, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 52г. | G_376_КЭ | 18.513 | нд | 0 | нд | 18.513 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 18.496 | нд | 0.017 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ марки АВБбШв(4*50) от РП-205;(Дог.№ 20.2400.8643.15 от 20.10.2015г. ООО "РУСАЛ-Центр учета") | I_382_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0.006 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП №277 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ;(Дог.№ 20.2400.9708.13 от 07.11.2013г. Баранов Михаил Александрович), г Красноярск | I_371_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.021 | нд | 0.021 | нд | 0% | Выполнение работ по ТП, снижение НЗС. Станд. Ставки, включение в ИПР по факту выполнения ТП и оплаты заявителем договора ТП.
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП№ 827 до РУ-10кВ новой ТП-6/0,4кВ ;(Дог.№ 20.24.7915.12 от 23.09.2014г. ООО "Сириус), г. Красноярск | I_375_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ до места установки новой КТПН-10/0,4кВ;(Дог.№ 20.2400.3427.14 от 29.05.2014г. ООО *Карта БИ*), г. Красноярск | I_372_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 6 кВ от опоры №11 ф. 6-11 до места установки новой КТПН, 300 м. Установка новой КТПН 6/0,4 кВ (160 кВА) для технологического присоединения ФГУП "УС №24 ФСИН", г.Красноярск | I_239_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка новой 2БКТП 10/0,4 кВ (2х630 кВА). Прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №467 до места установки новой 2БКТП, 100 м для технологического присоединения ООО "СУ 602" | I_212_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-10кВ РП №69. Установка новой 2БКТП-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630/10. Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х240) длиной L=700м от вновь установленной ячейкив РУ-10кВ РП №69 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Строительство двух КЛ-0,4кВ кабелем марки ВБбШв (4х240), длиной L=330м каждая от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ нежилых зданий ООО «Емельяновская слобода» в г.Красноярске, ул.1-ая Хабаровская, зд.7; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 1; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 2, для технологического присоединения ООО "Емельяновская слобода". Дог. № 20.2400.3656.14. | I_501_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ марки ААБлУ (3*95) от оп. 9 ф.71-23 ;Строитьельство КЛ-10кВ от ТП-678 марки ААБлУ (3*95) до участка заявителя; Заявитель ООО "Потребительское общество Звезда" станд.ст. Дог.№20.2400.9025.15. | I_504_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 от ТП-5015 до участка заявителя;0 Заявитель ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс" станд.ст. Дог.№20.2400.7766.15. | I_505_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (1050 м) от РУ 10 кВ ПС №9 "Центральная" до ТП №482 для ТП жилого комплекса заявителя ООО УСК "Сибиряк", г.Красноярск | I_38_КЭ_(б) | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0.005 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=100м от линейных ячеек 10кВ №4, №15 ПС №18 110кВ «Карабула» до новой двухцепной ВЛ-10кВ для технологического присоединения объектов железной дороги «Карабула» - «Ярки» Краевое государственное казенное учреждение «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» в Красноярском крае, Богучанском районе . Заявитель КГКУ"Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья" станд.ст. Дог.№20.2400.12908.13 от 20.12.2013г. | I_597_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х150), длиной L=320м каждая от ячейки №5 и №6 РУ-10кВ ТП №5028 до РУ-10кВ новой КТПН-10/0,4кВ ООО «ИнвестСтрой» в г.Красноярске, Советский район, ул.Взлетная Заявитель ООО "ИнвестСтрой" станд.ст. Дог.№ДС №1 к ДТП 20.24.13083.12 от 06.09.2013г. | I_596_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4кВ нежилого здания Мещерякова С.В. в г.Красноярске, ул.Шахтеров, 33, строение 12. Заявитель Мещеряков С.В. Дог.№20.2400.12252.13 от 09.12.2013г. | I_599_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-6кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=350м от опоры №20А ф.14-09 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-6/0,4кВ автомобильного сервиса мелкосрочного ремонта ООО «ТехАвто» в г.Красноярске, Кировский район, ул.Волжская (ул.Говорова). Заявитель ООО "Техавто" станд.ст. Дог.№20.2400.6864.14 от 10.09.2014г. | I_603_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка одной КЛ-6 кВ в траншее сечением 120-150 мм² из сшитого полиэтилена, длиной 280 метров от РУ-6 кВ ТП-303 до 1 СШ-6 кВ новой ТП 6/0,4 кВ.;(Дог.№ 20.24.1225.12 от 25.09.2014г. Сиблесстрой ООО) | I_374_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.018 | нд | 0.018 | нд | 0% | Выполнение работ по ТП, снижение НЗС. Станд. Ставки, включение в ИПР по факту выполнения ТП и оплаты заявителем договора ТП.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ общей протяженностью 4,4 км от установленных ячеек №15, №41 ЗРУ-6 кВ ПС №96 110/6 кВ "Затонская"до первой проектируемой 2БКТП6/0,4 кВ для технологического присоединения РК "Енисей-СТМ".г.Красноярск, Кировский район, ул. Павлова,21, стр.1,2,6. | F_39_КЭ | 13.3949 | нд | 0 | нд | 13.3949 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 13.3769 | нд | 0.018 | нд | 0% | Выполнение работ по ТП, снижение НЗС. Станд. Ставки, включение в ИПР по факту выполнения ТП и оплаты заявителем договора ТП.
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=290м от РУ-0,4кВ ТП №3202 до н/в щита 0,4кВ жилого дома на 30 квартир ООО «Приор» в Красноярском крае, г.Минусинске, ул.Кретова, 11 «б». Заявитель ООО "Приор" станд.ст. Дог.№20.2400.12311.13 от 20.12.201 от 20.12.2013г. | I_595_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №155 до ВРУ-0,4кВ многоэтажного жилого дома.;(Дог.№ 20.2400.440.14 от 03.04.2014г. ООО ФСК "Готика") | G_388_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,3 км от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №502 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания протяженностью 0.300 км. Заявитель МБДОУ N 3.г. Красноярск, ул. П. Железняка, 18 А. | G_386_КЭ | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0.002 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кв тп №316 до границы земельного участка протяженностью 0.352 км. Заявитель ООО СК "ЭкономЖилСтрой".г. Красноярск, Свердловский район, ул. 60 лет Октября, 74, 76, 78 . | G_392_КЭ | 0.844 | нд | 0 | нд | 0.844 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.842 | нд | 0.002 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №1077 до ВРУ-0,4кВ. Заявитель АО "Сибагропромстрой". | I_390_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №148.;(Дог.№ 20.2400.12249.14 от 24.02.2015г. Соболев Юрий Александрович) | I_393_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=80м каждой КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №944 до ВРУ-0,4кВ Детского сада в I мкр. жилого района «Северный» МКУ города Красноярска "УКС" в г.Красноярске, Советский район,: 1-й микрорайон жилого района «Северный, к.н.24:50:0400056:5471; пер.Светлогорский, 15, к.н.24:50:0400056:270, для технологического присоединения МКУ г. Красноярска "УКС". Дог. № 20.2400.5375.14 от 19.06.2014г. | I_602_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.021 | нд | 0.021 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство Кл-0,4кв кабелем марки авббшв (4х150), длиной l=200м от ру-0,4кв тп №361 до н/в щит-0,4кв. Заявитель ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ" станд.ст. Дог.№20.2400.9105.14 от 08.10.2014г. | I_604_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.008 | нд | 0.008 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ от РУ-0,4кВ РП №209 до ВРУ жилых домов;(Дог.№ 20.2400.3173.14 от 27.05.2014г. ООО ПСК "Омега") | I_378_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство новой 2бктп 6/0,4 кв с трансформаторами мощностью 630 ква. Строительство КЛ-6кВ кабелем марки АПвПу (4х95), длиной L=50м от резервной ячейки на 1 с.ш. в РУ-6кВ ТП №564 до до 1 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4 кВ,.Перезаводка питающей КЛ-6 кВ из 2 с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564 на 2 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ.Строительство КЛ-6кВ кабелем марки АПвПу (4х95), длиной L=50м от 2 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ до 2 с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564. Заявитель МКУ г. Красноярска "УКС" Дог.№20.2400.13881.14 от 10.03.2015г. | I_607_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4кВ с силовым трансформатором 250кВА. . Строительство отпайки ЛЭП 10кВ от ближайшей опоры ф.50-03 до вновь устанавливаемой КТПН 10/0,4кВ. Заявитель ГПКК "ЦРКК" (станд.ст. Дог.№20.24.7816.12 от 26.09.2012г. ) Красноярский край, Партизанский р-н, с. Запасной Имбеж, ул. Гагарина, 29. | I_624_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.103 | нд | 0 | нд | 0.103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.103 | нд | 0.103 | нд | 0% | Выполнение работ по договору ТП Дог.№20.24.7816.12 от 26.09.2012г
4.1.1.3 | Строительство 2КТП 6/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами по 630кВА, ячейки на ПС 110/6 кВ " 7 "Медпрепараты". Строительство КЛ 6 кВ до 2 КТП 6/0,4 кВ. Заявитель ООО СК "Реставрация", г. Красноярск | G_379_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Установка 2КТП 2*630кВа;Строительство КЛ от РП-213 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ . Строительство КЛ от РП-59 проектируемой ТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ (Дог.№ 20.2400.4464.15 от 17.05.2015г. ООО "Лор-Центр") | I_380_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка 2БКТП-1000кВА (10/0,4кВ). Реконструкция яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС №16 «Пролетарская» с заменой МВ на ВВ.РУ-10кВ РП№129 установка дополнительной ячейки 10кВ с ВВ.;Прокладка КЛ 10 кВ от яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС «Пролетарская» до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Прокладка КЛ 10 кВ т вновь установленной яч. 10кВ в РП№129 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ.;(Дог.№ 20.2400.605.14 от 01.10.2014г. МКУ города Красноярска "УКС") | I_384_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 63-160 кВА (250 кВа);1. Строительство ВЛ-10 кВ на ж/б опорах с применением провода СИП-3 (65 м) ;Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.9304.15. | I_525_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0.006 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ 400кВА .Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 250м. на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода сечением СИП-3 1х50 от ближайшей опоры ф.37-02 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.4022.14 от 10.11.2014г. | I_606_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с перезаводкой кабельных линий 10кВ ПС «Весна-2» - ТП 10/0,4кВ №990 из линейных ячеек 10кВ №11 и №22 ПС «Весна-2» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ.Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х630), длиной L=50м каждая, от линейных ячеек №11 и №22 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №181 «Весна-2» до РУ-10кВ нового РП-10кВ; прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=150м от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ Заявитель ООО "СибСтройСервис" станд.ст. Дог.№20.2400.10970.13 от 3.12.201 от 03.12.2013г. | I_598_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630кВА , строительство нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек, питание нового РП выполнить перезаводкой кабельных линий 10кВ ф.10-32 и ф.10-13. из ТП №480 в проектируемую РП-10кВ.;Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ проектируемой РП-10кВ до РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ,прокладку КЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ;(Дог.№ 20.2400.2363.14 от 15.07.2014г. КГКУ "УКС") | I_397_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Установка новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-630/10. Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки АС-50, длиной L=120м от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ранее запроектированной по ТЗ «Строительство ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ с установкой КТПН-10/0,4кВ для технологического присоединения садовых домов Шихордина О.Н., Шубиной Т.Д. в районе п.Овинный, СТ «Овинный»» до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, для технологического присоединения ООО "Стайл". Дог. № 20.2400.463.14 от 03.02.2014г. | I_601_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА ;Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.4-01 кВ ;(Дог.№ 20.2400.8954.14 от 14.11.2014г. КГКУ "УКС") | I_398_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0.006 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство новой 2КТПН 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами ТМГ 10/0,4-250кВАСтроительство ВЛЗ-10кВ от опоры №7/33 ф.5-02 до новой КТПН-10/0,4кВ проводом марки СИП-3 (1х50), протяженностью L=2800м. Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.9647.14 от 11.06.2015г. | I_506_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство 2БКТП 6/0,4кв с силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №435 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ протяженностью 0,64 км , строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №434 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кв протяженностью 0,36 км. Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ общей протяженностью 0,04 км для технологического присоединения детского сада на 270 мест по ул.Грунтовая в г.Красноярске. Заявитель КГКУ "УКС". | G_434_КЭ | 7.922 | нд | 0 | нд | 7.922 | нд | 0 | нд | 0.032 | нд | 0 | нд | 0.032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.89 | нд | 0.032 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ; Строительство ЛЭП-10 кВ; Заявитель КГКУ "УКС" (станд.ст. Дог.№20.2400.8261.17 от 25.12.2017г. ). 662217, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, НАЗАРОВСКИЙ Р-Н, П СТЕПНОЙ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ЗДАНИЯ №19 И №21, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:27:5301005:104 | I_698_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.641 | нд | 0 | нд | 0.641 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.641 | нд | 0.641 | нд | 0% | Выполнение работ по договору ТП станд.ст. Дог.№20.2400.8261.17 от 25.12.2017г.
4.1.1.3 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, ячейки КСО 6 шт. Строительство КЛ 10 кВ от ТП №216 до вновь установленной 2КТПН 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ от ТП №268 до вновь установленной 2КТПН 10/0,4 кВ протяженностью 0.850 км для технологического присоединения общежитий. Заявитель ОАО "Российские железные дороги".г. Красноярск, ул. Толстого, 36. | G_266_КЭ | 7.233 | нд | 0 | нд | 7.233 | нд | 0 | нд | 0.436 | нд | 0 | нд | 0.436 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.797 | нд | 0.436 | нд | 0% | Выполнение работ по договору ТП
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 6 кВ от опоры №12 ф.39-7 протяженностью 0.350 км до границы земельного участка ИП Брус А.И.Березовский район, п. Березовка, ул. Полевая, 60. | G_359_КЭ | 0.805 | нд | 0 | нд | 0.805 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.805 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10кв №07 ф.123-07 ПС№123 «Пинчуга» до выхода на первую ж/б опору новой ВЛ-10кВ для технологического присоединения электроустановки линейной части магистрального нефтепровода протяженностью 13.3 км. Заявитель ООО "Востокнефтепровод".Богучанский район, п. Пинчуга, нефтепровод "Куюмба-Тайшет". | G_355_КЭ | 21.461 | нд | 0 | нд | 21.461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 21.461 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек №3 и №4 РУ-10 кВ ТП №943 до ячеек №5 и №6 РУ-10 кВ ТП №944 протяженностью 0.640 км. Заявитель ООО АкваИнвест-Красноярск.г. Красноярск. | F_37_КЭ | 0.097 | нд | 0 | нд | 0.097 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.097 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ протяженностью 0,275 км от РУ-0,4кВ ТП №561 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания протяженностью 0.275 км. Заявитель МБОУ СОШ N 65.г. Красноярк, ул. Аральская,1. | G_385_КЭ | 0.669 | нд | 0 | нд | 0.669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.669 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ протяженностью 0.077 км от РУ-0,4кВ ТП №179 до ВРУ-0,4кВ нежилых помещений ООО «Торгово-производственный «Дом Купряна» в г.Красноярске, ул.Парижской Коммуны, 44, пом.№162, 170. | G_389_КЭ | 0.149 | нд | 0 | нд | 0.149 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.149 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от разных секций шин РУ 0,4 кВ ТП № 31 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ объекта протяженностью 0.180 км. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС".г.Красноярск, ул. 40 лет Победы. | G_394_КЭ | 0.458 | нд | 0 | нд | 0.458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.458 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.1.3 | Строительство 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-250/10, строительство двух ВЛ-10кВ общей протяженностью 0,45 км. Заявитель КГКУ "УКС".Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, уч. №41 . | G_435_КЭ | 0.854 | нд | 0 | нд | 0.854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.854 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 51.7213 | нд | 0 | нд | 51.7213 | нд | 0 | нд | 0.695 | нд | 0 | нд | 0.695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 51.0263 | нд | 0.695 | нд | 0% | 0
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 51.7213 | нд | 0 | нд | 51.7213 | нд | 0 | нд | 0.695 | нд | 0 | нд | 0.695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 51.0263 | нд | 0.695 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Реконструкция двухцепной ВЛ-6кВ от опоры №1 до опоры №9 ф.7-11 и ф7-46; Прокладка двух КЛ-6кВ от ячеек №11 и №46 в РУ-6кВ ПС 110/6 №7 «Медпрепараты» до опоры №1 ф.7-11 и ф.7-46.Прокладка двух КЛ-6кВ от опоры №9 ф.7-11 и ф.7-46 до РУ-6кВ РП №30 ;(Дог.№ 20.2400.10291.13 от 30.04.2014г. ОАО "Красноярская теплотранспортная компания") | I_332_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске с заменой силовых трансформаторов 110 кВ 1х25 МВА, 1х40 МВА на 2х40 МВА (2-й пусковой комплекс). | F_18_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки в ЗРУ-10 кВ ПС №123 110/10 кВ "Телевизорная". Реконструкция РУ-10 кВ на 1 с.ш. ТП №249.;(Дог.№ 20.24.7471.12 от 24.09.2012г.ООО "Фортуна АГРО") | I_329_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных ячеек на 1 и 2 секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС №121 110/35/10 кВ "Мясокомбинат" Заявитель ООО "Сити Билдинг" Общий.тариф. Дог.№20.2400.1327.12. от IT.24.0279г. | I_589_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция линейной ячейки №48 в ЗРУ-10 кВ ПС №181 110/10 кВ "Весна-2" Заявитель ООО "Ригер" Общий.тариф. Дог.№20.2400.1298.12. от IT.24.0283г. | I_592_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Установка дополнительной линейной ячейки 6кВ типа КРУ-2-10в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №42 «Березовская»;Строительство ВЛ-6кВ Прокладка КЛ-6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6кВ;(Дог.№ 20.2400.4454.13 от 15.08.2013г. ООО "Трансслес") | I_330_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0.005 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкцию линейной ячейки №15 I с.ш. 6 кВ ПС 110/6 кВ Мичуринская в части замены выключателя ВВЭ-М-10-20/630 на выключатель ВВЭ-М-10-20/1000 и трансформаторов тока ¶ТОЛ-10 200/5 на ТОЛ-10 800/5¶; Строительство нового РП 6 кВ; Строительство двух ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Мичуринская до РУ 6 кВ нового РП;000 Заявитель КГАУ "СШОР по хоккею с мячом "Енисе й" (станд.ст. Дог.№20.2400.8911.17 от 26.09.2017г. ) г. Красноярск, ул. Юности, 18, сооружение 1, к.н. 24:50:0500150:18 | I_625_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.052 | нд | 0 | нд | 0.052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.052 | нд | 0.052 | нд | 0% | Разработка проектной документации по Дог.№20.2400.8911.17 от 26.09.2017г
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных линейных ячеек 10кВ типа КРН-10-У-II на I и II секциях шин в РУ-10кВ ПC 35/10 №20 «Балайская» с вакуумными выключателями, приборами учёта, трансформаторами тока с раздельными обмотками для РЗА и приборов учёта классом точности 0,5S .Строительство двух ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки 6хСИП-3 (1х95), длиной L=4800м от первой ж/б опоры до границы земельного участка нефтеперерабатывающего завода ООО «Балайский НПЗ» на северо-востоке от п.Балай. Строительство двух КВЛ-10кВ от вновь установленных линейных ячеек 10кВ в РУ-10кВ ПС 35/10 №20 «Балайская» до первой ж/б опоры выполнить кабелем марки 6хАПвПу(1х240), длиной L=150м. Заявитель ООО "Балайский НПЗ" станд.ст. Дог.№20.2400.8377.13 от 16.01.2014 от 16.01.2014г. | I_594_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных линейных ячеек на I и II с.ш. РП-10кВ №209 для технологического присоединения энергоустановок торгово-офисного комплекса ООО "Строительно-коммерческая фирма "Тектоник".г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, 17. | G_328_КЭ | 1.849 | нд | 0 | нд | 1.849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.849 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек на 1 и 2 секциях шин РП 10 кВ №209. Строительство двух КЛ 10 кВ от вновь установленных линейных ячеек 10 кВ РП №209 до РУ 10 кВ новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0.6 км. Заявитель ООО ПКФ "Крепость".Г. КРАСНОЯРСК, СОВЕТСКИЙ РАЙОН, УЛ. ПАРТИЗАНА ЖЕЛЕЗНЯКА - УЛ. КУБАНСКАЯ . | G_429_КЭ | 6.0424 | нд | 0 | нд | 6.0424 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.0274 | нд | 0.015 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 304 с расширением РУ 10 кВ. Строительство двух КЛ 10 кВ от ТП 304 до ТП 3025. Заявитель ООО "База Крастехснаб" г.Красноярск | I_523_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных ячеек на различных с.ш РП-10кВ №161 для обеспечения второй категории надежности общественно-коммерческого комплекса ООО ФасадПрокладка двух КЛ-10кВ от вновь установленных ячеек 10кВ в РУ-10кВ РП-10кВ №161 до РУ-10кВ новой КТПН-10/0,4кВ заявителя для обеспечения второй категории надежности общественно-коммерческого комплекса ООО Фасад, 400 м Заявитель ООО Фасад станд.ст. Дог.№20.2400.4111.13 от 26.06.2013г. | I_593_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №395 (пристройка к РУ-10 кВ с установкой 2-х ячеек 10 кВ) для технологического присоединения ООО Фирма "ФБК" | I_26_КЭ_(д) | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная" для технологического присоединения торгово-офисного центра ООО "ИК Европа".г. Красноярск. | F_33_КЭ | 2.3888 | нд | 0 | нд | 2.3888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.3888 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Реконструкция яч №6 и яч.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция яч.№8 и яч.№11 в РУ-10кВ РП №75. Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в РУ-10кВ РП №75. Реконструкция с заменой КТП №232 с силовыми трансформаторами на 2БКТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000кВА (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4).г. Красноярск. | F_96_КЭ | 15.097 | нд | 0 | нд | 15.097 | нд | 0 | нд | 0.188 | нд | 0 | нд | 0.188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 14.909 | нд | 0.188 | нд | 0% | Дополнительные затраты по договору ТП, по результату инвенаризации (списание материалов)
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная". Заявитель МАУДО "СДЮСШОР "Рассвет".г.Красноярск, ул.Высотная, д.2а, стр. 1, 2, 3. | G_345_КЭ | 2.8134 | нд | 0 | нд | 2.8134 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.8134 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ типа К-37 на 1 сек. шин в РУ-10 кВ ПС № 134 110/10 кВ "Солонцы";Строительство КВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до границы земельных участков ДНТ "Ясная поляна", СНТ "Калина", ДНТ "Энергетик" (Дог.№ 20.2400.8590.13 от 27.12.2013г. Дачное некоммерческое партнерство КОЛОС -2006) | I_351_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных ячеек 6кВ в РУ 6кВ ТП №706 на разных секциях шин.;Строительство 2хКЛ-6кВ от вновь установленных ячеек в РУ-6кВ ТП №706 до РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ заявителя.;(Дог.№ 20.2400.13208.14 от 05.05.2015г. МКУ города Красноярска "УКС") | I_377_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0.005 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка дополнительной линейной ячейки типа К-37 на ! Секции шин в РУ-10кВ ПС №134 "Солонцы" Прокладка КЛ-10кВ от вновь установленной линейной ячейки 10кВ РУ-10кВ ПС №134 "Солонцы" до выхода на первую ж/б опору ВЛ-10кВ ф.134-1 (сов. С ВЛ-10кВ ф.134-6), 80м Заявитель ПКФ "Энергоресурс-Сервис" Общий.тариф. Дог.№ 20.24.10470.12. | I_590_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0.006 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки 10 кВ на 1 секции шин в РУ-10 кВ ПС №133 35/10 кВ "Сухая Балка"Прокладка КЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до места установки новой ж/б опоры, 60 м Заявитель ЖСК "Север Юг в Свой Дом" Общий.тариф. Дог.№ДС №1 к договору 20.24.19577.10. | I_591_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ТП № 6115 с установкой двух дополнительных ячеек. Строительство одной КЛ 0,4 кВ. Заявитель Жилищно-строительный кооператив "ЖС К-1" | G_432_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Реконструкция линейных ячеек №9 и №18 в РУ-6 кВ РП 6 кВ №156 с доукомплектовкой недостающим оборудованием для технологического присоединения нежилого здания ОАО "Мобильные ТелеСистемы".г. Красноярск, ул. Семафорная, 275А. | G_34_КЭ_(в) | 0.47111 | нд | 0 | нд | 0.47111 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.46911 | нд | 0.002 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установить прибор учета, класса точности - 1,0 и выше с трансформаторами тока 50/5,класса точности не ниже - 0,5, трансформаторы напряжения 6000/100, класса точности 0,5. ;(Дог.№ 20.2400.5731.13 от 03.10.2013г.Ковалев Александр Сергеевич) | I_591_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.367 | нд | 0 | нд | 0.367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.367 | нд | 0.367 | нд | 0% | Выполнение работ по договору ТП. .№ 20.2400.5731.13 от 03.10.2013г.Ковалев Александр Сергеевич)
4.1.4.2 | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, для технологического присоединения подземной автостоянки, расположенных по адресу г. Красноярск, Советский район, 1-й мкр.Северного жилого района, пер.Светлогорский Заявитель ООО !Альфа" | I_591_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ 630. Перезаводка существующих КЛ-10кВ ( ТП№225 - ТП№205) и (ТП№ 206-ТП№ 205) из РУ-10кВ ТП№205 в РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=250м от РУ-0,4кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ детского сада №1 МКУ г.Красноярска «УКС» в г.Красноярске, Октябрьский район, ул.Крупской , для технологического присоединения МКУ г. Красноярска "УКС". Дог. № 20.2400.4129.14 от 22.05.2014г. | I_582_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.014 | нд | 0 | нд | 0.014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.014 | нд | 0.014 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция резервных ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ №92 "Юго-Западная" для технологического присоединения БКТП 6/0,4кВ (ул.Свердловская, д.5 - ОАО "Фирма Культбытстрой") | I_34_КЭ_(д) | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.012 | нд | 0.012 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки типа КСО-366 на 2 секции шин в РУ-6 кВ ТП №618. для ООО "Уютный дом" | I_34_КЭ_(г) | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0.005 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №270 с заменой двух силовых трансформаторов 2*400 кВа на 2*630 кВа для технологического присоединения нежилого здания гимназии №9 МКУ г. Красноярск "Управление капитального строительства" | I_35_КЭ_(е) | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных линейных ячеек типа КСО-366М с выключателями нагрузки на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-6кВ ТП 6/0,4 кВ №284. Строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных ячеек в РУ-6кВ ТП 10/0,4 кВ №284 до РУ-6кВ новой 2БКТП-6/0,4кВ ООО ПКФ «Торговый дом Евроэкспо» в г. Красноярске, пр. Красноярский рабочий, 141. | G_370_КЭ | 1.7287 | нд | 0 | нд | 1.7287 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.7197 | нд | 0.009 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №342 с заменой трансфороматора 320 кВА на 630 кВА. Реконструкция ТП №324 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС". | G_430_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Реконструкция РП 10/0,4 кВ № 133 (пристройка к существующему РУ-10кВ здания).г. Красноярск, пр. Свободный. | F_25_КЭ | 11.538 | нд | 0 | нд | 11.538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 11.538 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ – 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 «Остров Отдыха» для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА России.г.Красноярск, Центр эндовидеохирургических технологий по ул. Коломенская,26. | F_98_КЭ | 4.6381 | нд | 0 | нд | 4.6381 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.6381 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в РУ-10 кВ ТП №900 для технологического присоединения мастерской по ремонту ООО "Эмиссар".г.Красноярск, пр-т Комсомольский. | G_34_КЭ_(б) | 0.685 | нд | 0 | нд | 0.685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.685 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Реконструкция РП 10/0,4 кВ № 72 с установкой дополнительной ячейки КСО-298НН для технологического присоединения производственной базы ОАО "Монтажэнергосистем" г. Красноярск, ул. Мусоргского, 12, пом. №2. | G_35_КЭ_(а) | 0.52 | нд | 0 | нд | 0.52 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.52 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 578 с заменой силовых трансформаторов 1Т и 2Т 400 кВА на 630 кВА для технологического присоединения ООО СК "Консоль".г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.26. | G_35_КЭ_(г) | 1.751 | нд | 0 | нд | 1.751 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.751 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №180 с заменой силовых трансформаторов (2х400 кВА на 2х630 кВА) для тех присоединения ОАО "Ингосстрах".г. Красноярск, ул. Красная площадь, 5. | G_35_КЭ_(д) | 1.462 | нд | 0 | нд | 1.462 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.462 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран".г.Красноярск, ул. Пограничников, д. 46. | F_22_КЭ | 0.687 | нд | 0 | нд | 0.687 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.687 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ "Мичуринская". Реконструкция с установкой расчетных приборов учета с трансформаторами тока.г. Красноярск, Ленинский район, ул. Юности, 18. | F_97_КЭ | 0.049791 | нд | 0 | нд | 0.049791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.049791 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3297.3304 | нд | 2354.1768 | нд | 943.1536 | нд | 2384.0809 | нд | 78.708 | нд | 49.156 | нд | 78.708 | нд | 1261.9573 | нд | 0 | нд | 943.693 | нд | 0 | нд | 129.2747 | нд | 0 | нд | 864.4456 | нд | 29.552 | нд | 60.12% | 0
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 972.5234 | нд | 931.2881 | нд | 41.2352 | нд | 936.8021 | нд | 17.112 | нд | 11.3068 | нд | 17.112 | нд | 337.8551 | нд | 0 | нд | 587.6402 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.1232 | нд | 5.8052 | нд | 51.34% | 0
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 972.5234 | нд | 931.2881 | нд | 41.2352 | нд | 936.8021 | нд | 17.112 | нд | 11.3068 | нд | 17.112 | нд | 337.8551 | нд | 0 | нд | 587.6402 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.1232 | нд | 5.8052 | нд | 51.34% | 0
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС №23 "Предмостная" 110/6кВ с заменой трансформаторов 1х16 и 1х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. (УН2019).г. Красноярск. | G_3001_КЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС №33 "Молодежная" 110/10кВ с заменой трансформаторов 2x25 на 2x40 MBA и реконструкцией ОРУ/ЗРУ.(УН2019).г. Красноярск. | G_3002_КЭ | 345.9831 | нд | 342.7881 | нд | 3.1949 | нд | 342.7881 | нд | 5.82 | нд | 0 | нд | 5.82 | нд | 51.4182 | нд | 0 | нд | 291.3699 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -2.6251 | нд | 5.82 | нд | 0% | Отклонение по освоению вызванно досрочным принятием работ и корректировкой графика финансирования и производства работ.
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. (УН2019).г. Красноярск. | G_3003_КЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ с установкой трансформаторов 2x25 MBA и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. (УН2019).г. Красноярск. | G_3004_КЭ | 314.0593 | нд | 310.9407 | нд | 3.1186 | нд | 310.9407 | нд | 7.065 | нд | 0 | нд | 7.065 | нд | 46.6411 | нд | 0 | нд | 264.2996 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -3.9464 | нд | 7.065 | нд | 0% | Отклонение по освоению вызванно досрочным принятием работ и корректировкой графика финансирования и производства работ.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х25 МВА на 2х40 МВА.(Проект для РДУ по уже выполненным работам . Перекатка выполнена в 2008 году) | I_576_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.086 | нд | 0 | нд | 0.086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.086 | нд | 0.086 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Телевизорная" №123 с заменой аварийного трансформатора мощностью 25 МВА на аналогичный. | G_320_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.1.1 | Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Парная ; ПС 110 кВ Енисейская ; ПС 110 кВ Бородинская ; ПС 110 кВ Медпрепараты ; ПС 110 кВ Богучаны. | F_14_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ с перекаткой трансформатора 1х25 МВА с ПС №123 "Телевизорная" 110/10кВ .г. Красноярск. | G_451_КЭ | 2.165 | нд | 0 | нд | 2.165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.165 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ с заменой поврежденного трансформатора 3Т мощностью 2,5 МВА.г. Красноярск. | H_573_КЭ | 2.706 | нд | 0 | нд | 2.706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.706 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №23 "Предмостная" 110/6кВ с заменой трансформатора 1x16 на 1x25. (УН2019).г. Красноярск. | H_3022_КЭ | 58.5678 | нд | 56.5339 | нд | 2.0339 | нд | 56.5339 | нд | 1.739 | нд | 11.3068 | нд | 1.739 | нд | 45.2271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.2949 | нд | -9.5678 | нд | -84.62% | Отклонение связано с тем, что контрагент не предоставил акты выполненных работ в 1 кв.
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой трансформаторов тока 10 кВ В 1Т на ПС 35/10 кВ "Киндяково". | G_285_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой поврежденного трансформатора тока ТН-10кВ на ПС №92 35/10кВ “Маталассы” . | G_510_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой поврежденного трансформатора тока ТПЛ-10 на ПС 35/10кВ “Михайловка”. | G_511_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой дефектного трансформатора напряжения 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Партизанская». | G_513_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.017 | нд | 0.017 | нд | 0% | Выполнены работы хоз.способом, при наличии материалов.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 10-6/0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. (УН2019). | H_3006_КЭ | 202.1186 | нд | 199.5085 | нд | 2.6102 | нд | 199.5085 | нд | 1.303 | нд | 0 | нд | 1.303 | нд | 173.0517 | нд | 0 | нд | 26.4568 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.3072 | нд | 1.303 | нд | 0% | Отклонение связано с досрочной приемкой актов выполненных работ в 1 кв.
4.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ РП 6/0,4 кВ №152 с заменой силовых трансформаторов 2 по 1000 кВА. (УН2019).г. Красноярск. | H_3039_КЭ | 21.9407 | нд | 21.5169 | нд | 0.42373 | нд | 21.5169 | нд | 0.952 | нд | 0 | нд | 0.952 | нд | 21.5169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.52827 | нд | 0.952 | нд | 0% | Отклонение вызвано отнесением затрат ОКСа
4.2.1.1 | Переустройство ТП 526 и 521 по адресу 3 мкр. ж.р. Иннокентьевский (Соглашение № 41.2400.11503.14 от 28.10.2014 контрагент : ООО "УСК "Сибиряк") | G_326_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.1 | Реконструкция ТП 0,4/10 кВ Октябрьского РЭС с установкой отсутствующих силовых трансформаторов (2х400 кВА; 1х630 кВА) и заменой поврежденного (1х400 кВА).г. Красноярск, Октябрьский район . | H_567_КЭ | 5.514 | нд | 0 | нд | 5.514 | нд | 5.514 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.514 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.514 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0.4 кВ 121-03-98 с установкой отсутствующего силового трансформатора ТМГ-100 кВА, Емельяновский район, ПО КЭС, 1 шт. | I_642_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП с заменой силовых трансформаторов 10/0,4 кВ ТМГ-250 кВА, ТМГ-400 кВА (Производственное отделение Западные электрические сети, Производственное отделение Восточные электрические сети, Производственное отделение КАТЭК, Производственное отделение Красноярские электрические сети ). г. Красноярск, г. Ачинск, г. Канск, г. Шарыпово. | F_54_КЭ | 10.8099 | нд | 0 | нд | 10.8099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.8099 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП - 252 10/0,4 кВ в соответствии с нормативными требованиями с заменой трансформаторов на 2 по 400 кВА. г. Красноярск | G_70_КЭ_(а) | 8.659 | нд | 0 | нд | 8.659 | нд | 0 | нд | 0.127 | нд | 0 | нд | 0.127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.532 | нд | 0.127 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 542.947 | нд | 257.5677 | нд | 285.3793 | нд | 261.5876 | нд | 19.804 | нд | 6.2988 | нд | 19.804 | нд | 194.0035 | нд | 0 | нд | 57.2654 | нд | 0 | нд | 4.0199 | нд | 0 | нд | 265.5753 | нд | 13.5052 | нд | 214.4% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 542.947 | нд | 257.5677 | нд | 285.3793 | нд | 261.5876 | нд | 19.804 | нд | 6.2988 | нд | 19.804 | нд | 194.0035 | нд | 0 | нд | 57.2654 | нд | 0 | нд | 4.0199 | нд | 0 | нд | 265.5753 | нд | 13.5052 | нд | 214.4% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС «Октябрьская», С-17/С-18 ПС «Городская» - ПС «Октябрьская» в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей в г. Красноярске, 3.370 км. | F_207_КЭ | 31.9218 | нд | 0 | нд | 31.9218 | нд | 0 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 0.07 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 31.8518 | нд | 0.07 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Переустройство сетей 0,4-110 кВ в связи со строительством объекта "Автомобильная дорога в створе ул.Волочаевская от ул.Дубровинского до ул.Копылова Октябрьского района Красноярского края" (согл.об изъятии недвижемого имущества для гос-х нужд 41.2400.10630.16 от 15.12.2016) | I_539_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.059 | нд | 0 | нд | 1.059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -1.059 | нд | 1.059 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением 186,58 га просек линий к нормативным требованиям .Богучанский район, Нижнеингашский район,Назаровский район. | F_4_КЭ | 25.2988 | нд | 0 | нд | 25.2988 | нд | 0 | нд | 0.053 | нд | 0 | нд | 0.053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 25.2458 | нд | 0.053 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12, 0.750 км.г. Красноярск. | F_83_КЭ | 1.0901 | нд | 0 | нд | 1.0901 | нд | 0 | нд | 0.029 | нд | 0 | нд | 0.029 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.0611 | нд | 0.029 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПО ЮВЭС с приведением 17,7 Га просек линий к нормативным требованиям.Рыбинский район. | G_466_КЭ | 4.0199 | нд | 0 | нд | 4.0199 | нд | 4.0199 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0199 | нд | 0 | нд | 4.0199 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ С-645/С-646 ПС "Раздолинская" - ПС "Партизанская", 0.664 км.Мотыгинский район. | F_206_КЭ | 0.67489 | нд | 0 | нд | 0.67489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.67489 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция воздушной ЛЭП напряжением 110 кВ С-645/С-646 ПС «Раздолинская» - ПС «Партизанская» в пролетах опор № 46 - № 48 по адресу :Россия, Красноярский край, Мотыгинский район ( соглашение № 41.2400.968.16 от 10.02.2016 ), 0.714 км. | H_514_КЭ | 9.232 | нд | 0 | нд | 9.232 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.232 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Ужур» (С-70/С-71) между опорами 167 – 169, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Шарыповская-220» (С-761/С-762) между опорами 3 – 6, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» – ПС «Кия – Шалтырь» (С-79/С-80) между опорами 2-5, 12-15, 30-33, ВЛ 10 кВ ПС «Парная»- ПС «Тимра» (ф. 31-11) между опорами 16 – 22, ВЛ 10 кВ ПС «Итатская»- ПС «Линево» (ф. 19-11) между опорами 23-25, 27-36, 3-22-3-24 в рамках выполнения Соглашения № 41.2400.8242.13 от 22.08.2013 с ОАО «ФСК ЕЭС», 12.242 км.Ужурский район, Шарыповский район. | F_226_КЭ | 52.29 | нд | 0 | нд | 52.29 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 52.29 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6960.16 от 42671 контрагент : АО КРАСЭКО по переустройству объектов : ВЛ 110 кВ, С-215/ С-216; ; ; по адресу : | I_535_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.01 | нд | 0.01 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.8493.16 от 42649 контрагент : АО «Стройтрансгаз» по переустройству объектов : ВЛ 35 кВ Т-23/Т-24 «Крас-500 – Промбаза»; ВЛ 110кВ С-245, С-246 ПС КИСК – ПС Речпорт; ВЛ 110 кВ С-243/С-244 «КИС – ТЭЦ-3»; ВЛ 110 кВ С-235, С-236 ПС «КИСК – ПС КЗТЭ»; ВЛ 110 кВ С-225/С-226 «Центр – Миндерла» ; по адресу :Красноярский край,г.Красноярск, Емельяновский район. | I_536_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.545 | нд | 0 | нд | 0.545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.545 | нд | 0.545 | нд | 0% | Выполнение работ по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.8493.16 от 42649 контрагент : АО «Стройтрансгаз»
4.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I, II цепь с отпайками (С-13/С-14) с заменой провода», 10.346 км. г. Красноярск. | H_586_КЭ | 33.3874 | нд | 1.7787 | нд | 31.6087 | нд | 1.7787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7787 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 31.6087 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 с приведением просек линий к нормативным требованиям . | F_6_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0.006 | нд | 0% | Капитализированные проценты.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.56-7 "Бартат - Межево - Мостовское" с заменой поврежденного трансформатора напряжения 10 кВ ПКУ. | G_512_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция реконструкцию (переустройство) существующего объекта, находящихся на балансе Собственника, а именно: ВЛ 10 кВ ф. 45-6 от ПС 110/35/10 кВ № 45 "Емельяново-110" до оп. № 37 с отп. № 37 с отп. на ТП 45-6-20 от. № 22/1-22/8 (инвентарный номер Г105021652-00) по адресу :796+400 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь( соглашение № 41.2400.3717.16 от 11.05.2016 ). | I_508_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция существующего участка ВЛ-10 кВ ф. 1-14 от оп. № 117 до оп. № 142 на деревянных опорах с ж/б приставками,замена существующих деревянных А-образных опор ВЛ 10 кВ № 117 и № 142 на анкерно-угловые железобетонные.Строительстов ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах.Строительство ВЛ-10 кВ на деревянных опорах .Общая протяженность 3,507 км.Россия, Красноярский край, Енисейский район( соглашение № 41.2400.4395.16 от 31.05.2016 ). | H_517_КЭ | 9.7182 | нд | 0 | нд | 9.7182 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.7052 | нд | 0.013 | нд | 0% | Информационные услуги ГПКК "Красноярский технический центр" Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-1 по адресу :Красноярский край, Емелдьяновский район, п. Солонцы, ул. Новая( соглашение № 41.2400.5931.16 от 15.07.2016 ). | I_532_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ10кВ ф.101-3 оп. 67-68 Соглашение № 41.2400.7163. . Транснефть | I_616_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км.Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №2845 с заменой трансформатора 0,160 МВА на 0,25 МВА. п.Рощинский Курагинского района. | G_323_КЭ | 3.9508 | нд | 3.8364 | нд | 0.11441 | нд | 3.8364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8364 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.11441 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: демонтаж провода протяженностью 0,15 км в пролете опор №1 - №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 ф. 14; строительство 2-х новых КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,25 км от РУ-0,4 кВ ТП-316 кВ до жилых домов по ул. 60 лет Октября д. 80, д. 84 . Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.2098.15 от 17.03.2015 с ООО "Строительная компания "ЭкономЖилСтрой". г. Красноярск. | G_279_КЭ | 0.82411 | нд | 0 | нд | 0.82411 | нд | 0 | нд | 1.007 | нд | 0 | нд | 1.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.18289 | нд | 1.007 | нд | 0% | Работы по переустройству КЛ 0,4 кВ по соглашению о компенсации затрат. Затраты компенсированы заявителем в полном объеме.
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в с. Большая Иня Минусинского района. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-73 протяженностью 4,57 км с заменой провода на СИП-2 3*70+1*54,6+1*16. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-75 протяженностью 3,936 км. с заменой провода на СИП-2 3*70+1*54,6+1*16. | I_639_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0.006 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10-6-0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | F_214_КЭ | 0.44892 | нд | 0 | нд | 0.44892 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.44292 | нд | 0.006 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ протяженностью 0,504 км от ТП 524 до ТП 513 Соглашение № 41.2400.6580.14 от 25.06.2014 с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_324_КЭ | 0.034 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.033 | нд | 0.001 | нд | 0% | Исполнение договоров ТП льготной категории заявителей в соответствие с законодательством РФ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ протяженностью 0,34 км ф. 113 от ПС 1 «Левобережная». Реконструкция ТП 6/0,4кВ №327 мощностью 160кВА. (Соглашение № 41.2400.11029.14 от 14.10.2014 с ООО "Ваш дом") г. Красноярск, Октябрьский район. | G_276_КЭ | 1.7059 | нд | 0 | нд | 1.7059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.7059 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10-6-0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | G_3005_КЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ, обеспечивающих электроснабжение спортивных и инфраструктурных объектов Универсиады 2019г. (УН2019).г. Красноярск. | G_3015_КЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10,6,0,4 кВ в г. Красноярске протяженностью 81,568 км. (УН2019). | H_3041_КЭ | 362.3847 | нд | 251.9525 | нд | 110.4322 | нд | 251.9525 | нд | 16.97 | нд | 6.2988 | нд | 16.97 | нд | 194.0035 | нд | 0 | нд | 51.6503 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 93.4622 | нд | 10.6712 | нд | 169.4% | Отклонение связано с досрочной приемкой актов выполненных работ в 1 кв.
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ протяженностью 0,25 км от РП 12 до ТП 870; по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова. Соглашение № 41.2400.220.16 от 20.01.2016г. с ИП Григорян Размик Сиреканович. | G_325_КЭ | 0.78719 | нд | 0 | нд | 0.78719 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.77719 | нд | 0.01 | нд | 0% | Выполнение проектных работ хоз/способом
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ протяженностью 0,37 км от ТП 6/0,4 кВ № 255 до ТП 6/0,4 кВ № 240. Соглашение № 41.2400.6865.14 от 02.07.2014 г. с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_272_КЭ | 0.43136 | нд | 0 | нд | 0.43136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.43136 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.7162.16 от 42605 контрагент : ООО "УСК "Сибиряк" по переустройству объектов :;КЛ 6 кВ от ТП 874 до ТП 882 по адресу :Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисова, (Перья) | I_534_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.9066.16 от 25.10.2016 контрагент : ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж» по переустройству объектов : ВКЛ 10 кВ ф. 7122 от ПС 71 «Весна» до ТП 693; по адресу :Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, ул. Водянникова, район д.2, | I_537_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0.005 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция КГБУЗ ККБ (переустройство) соглашение № 41.2400.910.17 от 10.03.2017 | I_581_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция -КЛ 6 кВ от ТП 711 до ТП 712; - КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-18; - КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-49; - КЛ 0,4 кВ от ТП 711 до фидерного пункта парка ул. Юности, по адресу :Красноярский край,г. Красноярск, ул. Юности, 18в рамках выполнения соглашение о переустройстве № 41.2400.3435.17 от 14.04.2017 с КГАУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом «Енисей»». | I_578_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6377.16 от 42580 контрагент : ООО" Красноярская Ремонтно-Строительная компания" по переустройству объектов : Замена участка существующей КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 по новой трассе.Замена участка существующей КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 по новой трассе.Защита от механических повреждений участка существующей КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 в месте пересечения с теплотрассой и прокладка резервной асбоцементной трубы диаметром не меенее 150мм.Защита от механических повреждений участка существующей КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 в месте пересечения с теплотрассой и прокладка резервной асбоцементной трубы диаметром не меенее 150мм ; по адресу :Россия, Красноярский край,г.Красноярск о. Татышева | I_533_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ6кВ ТП375-ТП344. Соглашение № 41.2400.3839. Сиблесстрой | I_617_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ протяженностью 1,14 км ПС №10 «Нагорная» - РП №131 ф. 1006, ф. 10. Соглашение № 41.2400.6614.15 от 12.08.2015 г. с ОАО "Сибмост". г. Красноярск. | G_280_КЭ | 0.266 | нд | 0 | нд | 0.266 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.258 | нд | 0.008 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция - 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 2005 до щ. блока «Б» БСМП, инвентарный номер Г000013177; - 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 2005 до инфекционного корп. БСМП, инвентарный номер Г000012949; - 4 КЛ 0,4 кВ от ТП 2006 до щ. блока «Д» БСМП, инвентарный номер Г000013178; - 6 КЛ 0,4 кВ от ТП 2007 до блока «Г» БСМП, инвентарный номер Г000013180, по адресу :г.Красноярск, ул,Курчатова 17( соглашение № 41.2400.5499.16 от 21.07.2016 ). | I_518_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,175 км от ТП-564 г. Красноярск ул. Кишиневская. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.1751.15 от 05.03.2015 с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_264_КЭ | 0.599 | нд | 0 | нд | 0.599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.599 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ЛЭП 10 кВ фидер 134-4 (оп. 1-20) от ПС 110/10 кВ №134 Солонцы до ТП 134-4-4 протяженностью 0.300 км. Соглашение № 41.2400.8448.15 от 17.09.2015г. с ООО "СтройТехМонтаж".Емельяновский район, пос. Солонцы. | G_273_КЭ | 1.077 | нд | 0 | нд | 1.077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.077 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ 10 кВ ф. 16-7 протяженностью 0.800 км Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 5. Соглашение № 41.2400.6232.15 от 21.07.2015 . с администрацией Большеулуйского района. | G_277_КЭ | 0.582 | нд | 0 | нд | 0.582 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.582 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ протяженностью 0,65 км от РП 6/0,4 кВ №162 до ТП 6/0,4 кВ №844 протяженностью 0.650 км. Соглашение № 41.2400.12343.14 от 14.11.2014 г. с ЗАО «Фирма "Кульбытстрой». г. Красноярск. | G_269_КЭ | 0.56329 | нд | 0 | нд | 0.56329 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.56329 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ-10кВ протяженностью 0,42 км ПС 122 яч.№29 – РП 129 яч.№6. Соглашение № 41.2400.12158.14 от 10.11.2014 г. с ЗАО "Фирма "Кульбытстрой". г. Красноярск. | G_275_КЭ | 0.695 | нд | 0 | нд | 0.695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.695 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция существующей КЛ-6кВ протяженностью 0,86 км от ТП 844 до ТП 8015 г. Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.5893.15 с ООО "СК Град». | G_271_КЭ | 0.808 | нд | 0 | нд | 0.808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.808 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,2 км ф. 122-24 с совместной подвеской ВЛ 0,4 кВ на существующую ВЛ 10 кВ. Соглашение № 41.2400.10514.14 от 30.09.2014 с ЗАО "ФИРМА Культбытстрой". г. Красноярск. | G_278_КЭ | 0.15668 | нд | 0 | нд | 0.15668 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.15668 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 169.2002 | нд | 49.914 | нд | 119.2862 | нд | 49.914 | нд | 2.521 | нд | 0 | нд | 2.521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 49.914 | нд | 0 | нд | 116.7652 | нд | 2.521 | нд | 0% | 0
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 169.2002 | нд | 49.914 | нд | 119.2862 | нд | 49.914 | нд | 2.521 | нд | 0 | нд | 2.521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 49.914 | нд | 0 | нд | 116.7652 | нд | 2.521 | нд | 0% | 0
4.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) с установкой 9380 приборов учета. | F_67_КЭ | 169.2002 | нд | 49.914 | нд | 119.2862 | нд | 49.914 | нд | 2.521 | нд | 0 | нд | 2.521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 49.914 | нд | 0 | нд | 116.7652 | нд | 2.521 | нд | 0% | Закрытие работ в объемах годовых выделенных средств, перераспределение между кварталами 2018 г.
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1612.6599 | нд | 1115.407 | нд | 497.2529 | нд | 1135.7773 | нд | 39.271 | нд | 31.5504 | нд | 39.271 | нд | 730.0988 | нд | 0 | нд | 298.7874 | нд | 0 | нд | 75.3408 | нд | 0 | нд | 457.9819 | нд | 7.7206 | нд | 24.47% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 990.7533 | нд | 792.7342 | нд | 198.0191 | нд | 813.1046 | нд | 18.895 | нд | 7.6964 | нд | 18.895 | нд | 658.7351 | нд | 0 | нд | 128.7085 | нд | 0 | нд | 17.9647 | нд | 0 | нд | 179.1241 | нд | 11.1986 | нд | 145.5% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ , ПС №121 "Мясокомбинат" 110/35/10кВ , ПС №122 "Северная" 110/10/6кВ с заменой ЗРУ-6-10кВ. (УН2019).г. Красноярск. | H_3024_КЭ | 237.8729 | нд | 223.0763 | нд | 14.7966 | нд | 223.0763 | нд | 4.737 | нд | 0 | нд | 4.737 | нд | 223.0763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.0596 | нд | 4.737 | нд | 0% | Отклонение по освоению вызванно досрочным принятием работ и корректировкой графика финансирования и производства работ.
4.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» с установкой систем связи, РЗА, телемеханики. Богучанский район. | F_208_КЭ | 7.9756 | нд | 0 | нд | 7.9756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.9756 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Идринская" с установкой ячеек 35, 110 кВ 2Т с элегазовыми выключателями, реконструкция с установкой СВ-35 кВ на элегазовый выключатель, реконструкция с установкой выносных трансформаторов тока 110 кВ, монтаж второй секции 10 кВ.Идринский район. | F_7_КЭ | 4.052 | нд | 0 | нд | 4.052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.052 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал, аккумуляторная, мастерская, помещения щита управления, кровля, отмостка, отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ (1 комплект). | F_10_КЭ | 38.5229 | нд | 0 | нд | 38.5229 | нд | 0 | нд | 0.323 | нд | 0 | нд | 0.323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 38.1999 | нд | 0.323 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ ПО КЭС с заменой неисправных измерительных ТТ, ТН.г. Красноярск. | H_569_КЭ | 3.5704 | нд | 0 | нд | 3.5704 | нд | 3.5704 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5704 | нд | 0 | нд | 3.9968e-15 | нд | 0 | нд | 3.5694 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция ПС110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2" с заменой поврежденного выключателя 6 кВ на вакуумный выключатель 6 кВ на 10/6 кВ (1 шт).г.Лесосибирск. | H_571_КЭ | 1.4921 | нд | 0 | нд | 1.4921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.4921 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция с заменой отработавших нормативный срок аккумуляторных батарей на ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ .г. Красноярск. | G_473_КЭ | 0.79756 | нд | 0 | нд | 0.79756 | нд | 0.79756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.79756 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.79756 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ , ПС №5 "Восточная" 110/10кВ , ПС №23 "Предмостная" 110/6кВ , ПС №92 "Юго-Западная" 110/35/6кВ с заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием. (УН2019).г. Красноярск. | H_3021_КЭ | 32.3898 | нд | 30.1083 | нд | 2.2815 | нд | 30.1083 | нд | 0.138 | нд | 5.4195 | нд | 0.138 | нд | 24.6888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.1435 | нд | -5.2815 | нд | -97.45% | Отклонение вызвано корректировкой сроков поставки оборудования для выполнения СМР в связи с чем принятие работ выполнено не в полном объеме
4.2.4.1 | Реконструкция ПС №92 "Юго-Западная" 110/35/6кВ , ПС №7 "Медпрепараты" 110/6кВ , ПС №122 "Северная" 110/10/6кВ , ПС №54 "Академгородок" 110/35/10кВ , ПС №123 "Телевизорная" 110/10кВ , ПС №23 "Предмостная" 110/6кВ , ПС №121 "Мясокомбинат" 110/35/10кВ , ПС №126 "Радиотехническая" 110/10кВ с заменой ОД, КЗ 110кВ. (УН2019).г. Красноярск. | H_3023_КЭ | 403.0763 | нд | 386.0763 | нд | 17 | нд | 386.0763 | нд | 11.609 | нд | 0 | нд | 11.609 | нд | 386.0763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.391 | нд | 11.609 | нд | 0% | Отклонение связано с досрочной приемкой актов выполненных работ в 1 кв., работы выполняются контрагентами с опережением сроков.
4.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №120 "Леспромхоз" , ПС 35/10 кВ №148 "Шалинская" , ПС №86 "Шуваево" 35/10кВ с перекаткой силовых трансформаторов с ПС "Долгий Мост" №40 35/10кВ , ПС 35/10 кВ №33 "ККЗ" , ПС №137 "Киндяково" 35/10кВ. Богучанский р-н, с. Чунояр. Манский район, с. Шалинское.п.Шуваево Емельяновский район. Абанский район, с. Д. Мост. Рыбинский район, г.Заозерный. с. Киндяково. | H_562_КЭ | 5.6571 | нд | 0 | нд | 5.6571 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.6541 | нд | 0.003 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция с заменой поврежденных выключателей на РП 6/0.4 кВ № 209 яч. 3, 4, 5.г. Красноярск. | G_453_КЭ | 0.74771 | нд | 0 | нд | 0.74771 | нд | 0 | нд | 0.071 | нд | 0 | нд | 0.071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.67671 | нд | 0.071 | нд | 0% | Длительное оформление разрешительной документации.
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала на 16 ПС. | H_15_КЭ_(г) | 7.3215 | нд | 0 | нд | 7.3215 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.3215 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ (46 ВЛ). | F_3_КЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала. | F_15_КЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ на 23 ПС. | H_3_КЭ_(а) | 6.1339 | нд | 4.2391 | нд | 1.8948 | нд | 4.2391 | нд | 0.394 | нд | 0 | нд | 0.394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2391 | нд | 0 | нд | 1.5008 | нд | 0.394 | нд | 0% | Закрытие работ в объемах годовых выделенных средств, перераспределение между кварталами 2018 г.
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ на 7 ПС. | H_3_КЭ_(б) | 1.2533 | нд | 0 | нд | 1.2533 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.2533 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ на 5 ПС. | H_3_КЭ_(в) | 1.1499 | нд | 0 | нд | 1.1499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.1499 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 63-1 ПО КЭС с установкой реклоузеров. г. Красноярск. | H_461_КЭ | 2.2769 | нд | 0 | нд | 2.2769 | нд | 2.2769 | нд | 0 | нд | 2.2769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.2769 | нд | -2.2769 | нд | -100% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала на 12 ПС. | H_15_КЭ_(а) | 13.0675 | нд | 0 | нд | 13.0675 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 13.0675 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала на 24 ПС. | H_15_КЭ_(б) | 11.957 | нд | 0 | нд | 11.957 | нд | 11.957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.957 | нд | 0 | нд | 11.957 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала на 14 ПС. | H_15_КЭ_(в) | 6.1931 | нд | 0 | нд | 6.1931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.1931 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция устройств АВР 0,4кВ ТП 6/04 кВ №171, ТП 10/04 кВ № 1119.г. Красноярск. | H_568_КЭ | 1.7685 | нд | 0 | нд | 1.7685 | нд | 1.7685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7685 | нд | 0 | нд | 1.7685 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская на ПС 110 кВ Березовка и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Вознесенская на ПС 110 кВ Вознесенская с образованием ВЧ обходов для реализации каналов передачи команд АОПО с Красноярской ТЭЦ-1 на ПС 110 кВ Камарчага тяговая.п.Вознесенка. | F_500_КЭ | 2.0266 | нд | 1.73 | нд | 0.29657 | нд | 1.73 | нд | 0.135 | нд | 0 | нд | 0.135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.73 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.16157 | нд | 0.135 | нд | 0% | Досрочное выполнение работ
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС-35/6 кВ «Уральская» № 2 в Красноярском крае , Рыбинском районе п. Урал . | G_70_КЭ_(о) | 0.5986 | нд | 0 | нд | 0.5986 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.5966 | нд | 0.002 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция кабельных каналов ПС 35/6 кВ №2 Уральская.Рыбинский район п. Урал. | G_469_КЭ | 1.4127 | нд | 0.038746 | нд | 1.3739 | нд | 0.038746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.038746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9389e-18 | нд | 0 | нд | 1.3739 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/35/6 кВ № 1 "Городская" Канского РЭС . г. Канск, ул. Пугачёва, 24. | G_471_КЭ | 2.0417 | нд | 0.04188 | нд | 1.9998 | нд | 0.04188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.9998 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ № 2 "ХБК" Канского РЭС. г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60. | G_472_КЭ | 2.0417 | нд | 0.04188 | нд | 1.9998 | нд | 0.04188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.9998 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция здания по адресу: ул. Бограда, 144а | H_530_КЭ | 17.7966 | нд | 0 | нд | 17.7966 | нд | 0 | нд | 0.058 | нд | 0 | нд | 0.058 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 17.7386 | нд | 0.058 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 463 Свердловского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Новая, 18. | H_454_КЭ | 11.2205 | нд | 10.871 | нд | 0.34948 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.34948 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 195 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Дубровинского, 80. | H_455_КЭ | 11.2205 | нд | 10.871 | нд | 0.34948 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.34948 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №170 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Лебедевой, 89. | H_456_КЭ | 11.2205 | нд | 10.871 | нд | 0.34948 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.34948 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | 11.2205 | нд | 10.871 | нд | 0.34948 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.34948 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №140 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 1. | H_458_КЭ | 11.2205 | нд | 10.871 | нд | 0.34948 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.34948 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №161 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 80. | H_459_КЭ | 11.2205 | нд | 10.871 | нд | 0.34948 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.34948 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1126 Советского РЭС. (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Ленина, 32. | H_460_КЭ | 11.2205 | нд | 10.871 | нд | 0.34948 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.34948 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №246 (аварийное состояние здания).г. Красноярск пр. Красноярский Рабочий, 143 А. | H_559_КЭ | 11.2205 | нд | 10.871 | нд | 0.34948 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.34948 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1011 (аварийное состояние здание).г. Красноярск ул. Тельмана, 18. | H_560_КЭ | 11.2205 | нд | 10.871 | нд | 0.34948 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.871 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.34948 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция здания ЦОК пр. Свободный № 66А (клиентский зал, каб.№209,211), здания ул. Бограда 144-а (клиентский зал) с монтажом "Сплит-системы" (отопление,вентиляция,кондиционирование).г. Красноярск . | H_575_КЭ | 0.57432 | нд | 0 | нд | 0.57432 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.57432 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция диспетчерского щита оперативно диспетчерской службы ЗЭС ПО ЦУС.г.Ачинск (1 шт. из 15 табло/секций). | H_563_КЭ | 3.806 | нд | 0 | нд | 3.806 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.806 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция здания и оборудования оперативно-диспетчерских групп Советского, Октябрьского, Ленинского, Свердловского РЭС. (УН2019).г. Красноярск. | H_3031_КЭ | 51.2119 | нд | 49.5424 | нд | 1.6695 | нд | 49.5424 | нд | 0.038 | нд | 0 | нд | 0.038 | нд | 24.7712 | нд | 0 | нд | 24.7712 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.6315 | нд | 0.038 | нд | 0% | Отклонение вызвано отнесением затрат ОКСа
4.2.4.1 | Реконструкция здания исполнительного аппарата Общества (1 этаж, корпус Б-1) | I_629_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.376 | нд | 0 | нд | 1.376 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -1.376 | нд | 1.376 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкции здания конторы в г.Уяре по ул.Октябрьская,1а Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС . г.Уяр, ул.Октябрьская, 1 а. | F_250_КЭ | 10.4654 | нд | 0 | нд | 10.4654 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.4634 | нд | 0.002 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция здания ЗТП 25-21-5/2*160 «Очистные сооружения» в г.Уяре Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС | F_251_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ №75 «Кулаковская» в соответствии с нормативными требованиями. Березовский р-он,с.Зыково. | G_70_КЭ_(б) | 0.82266 | нд | 0 | нд | 0.82266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.82266 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ №35 «Маганская» в соответствии с нормативными требованиями. Березовский р-он,с. Маганск. | G_70_КЭ_(в) | 0.76054 | нд | 0 | нд | 0.76054 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.76054 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ №85 «Зыково» в соответствии с нормативными требованиями. Березовский р-он, с. Зыково. | G_70_КЭ_(г) | 0.50864 | нд | 0 | нд | 0.50864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.50864 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/35/10кВ №53 «Сухобузимская». Сухобузимский р-он, с. Сухобузимское. | G_70_КЭ_(д) | 2.0624 | нд | 0 | нд | 2.0624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.0624 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС35/6-10кВ № 51 «Атаманово». Сухобузимский р-он, с. Атаманово. | G_70_КЭ_(е) | 0.985 | нд | 0 | нд | 0.985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.985 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6кВ №27А «ГПП-2 ЦБК». г. Красноярск. | G_70_КЭ_(и) | 1.3804 | нд | 0 | нд | 1.3804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.3804 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10 кВ № 38 «Самойловка».Абанский район, с. Самойловка. | G_70_КЭ_(к) | 0.45798 | нд | 0 | нд | 0.45798 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.45798 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы охранно-пожарной сигнализации в помещениях службы механизации Производственного отделения Красноярские электрические сети.г.Красноярск. | G_70_КЭ_(л) | 3.5395 | нд | 0 | нд | 3.5395 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.5315 | нд | 0.008 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 621.9066 | нд | 322.6727 | нд | 299.2338 | нд | 322.6727 | нд | 20.376 | нд | 23.854 | нд | 20.376 | нд | 71.3637 | нд | 0 | нд | 170.0789 | нд | 0 | нд | 57.3761 | нд | 0 | нд | 278.8578 | нд | -3.478 | нд | -14.58% | 0
4.2.4.2 | Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская . | F_55_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация на 48 ПС системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС). | F_56_КЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН). | F_201_КЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС) на 20 ПС 35-110 кВ. | H_56_КЭ_(а) | 27.8052 | нд | 14.0631 | нд | 13.7421 | нд | 14.0631 | нд | 2.017 | нд | 0 | нд | 2.017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.0631 | нд | 0 | нд | 11.7251 | нд | 2.017 | нд | 0% | Досрочное выполнение работ
4.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС) на 7 ПС 35-110 кВ. | H_56_КЭ_(б) | 2.207 | нд | 0 | нд | 2.207 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.207 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС) на 4 ПС 35-110 кВ. | H_56_КЭ_(в) | 4.3724 | нд | 0 | нд | 4.3724 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.3724 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН) на 29 ПС 35-110 кВ. | H_201_КЭ_(а) | 19.5176 | нд | 14.513 | нд | 5.0046 | нд | 14.513 | нд | 0.081 | нд | 0 | нд | 0.081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.513 | нд | 0 | нд | 4.9236 | нд | 0.081 | нд | 0% | Досрочное выполнение работ
4.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН) на 10 ПС 35-110 кВ. | H_201_КЭ_(б) | 8.5401 | нд | 0 | нд | 8.5401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.5401 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН) на 10 ПС 35-110 кВ. | H_201_КЭ_(в) | 7.764 | нд | 0 | нд | 7.764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.764 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и каналов связи для передачи аварийно-предупредительного сигнала в ОДГ и ОДС на ПС 110 кВ №92 «Орошение» Новоселовского РЭС ПО ЗЭС. Новоселовский район. | H_565_КЭ | 0.7 | нд | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС 110 кВ филиала на диспетчерский пункт ОДС ПО ЗЭС, ПО ЦУС и Диспетчерский пункт ОДГ Балахтинского РЭС. Балахтинский район ,с.Тюльково. | H_566_КЭ | 2.4975 | нд | 0 | нд | 2.4975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.4975 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС "Жилпоселок" №44 110/10 кВ на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС ПО ЦУС.Шарыповский район. | H_574_КЭ | 0.40292 | нд | 0 | нд | 0.40292 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.40292 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация Центра управления энергообеспечения Универсиады в г. Красноярске, ул. Бограда 144а. (УН2019). | H_3030_КЭ | 190.2288 | нд | 183.9915 | нд | 6.2373 | нд | 183.9915 | нд | 0.307 | нд | 0 | нд | 0.307 | нд | 23.9189 | нд | 0 | нд | 160.0726 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.9303 | нд | 0.307 | нд | 0% | Отклонение вызвано отнесением затрат ОКСа
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №6 "Лесосибирский ЛДК-1",ПС 110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2" г.Лесосибирск. | G_57_КЭ (в) | 14.9542 | нд | 14.4 | нд | 0.55424 | нд | 14.4 | нд | 1.579 | нд | 0 | нд | 1.579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.4 | нд | 0 | нд | -1.0248 | нд | 1.579 | нд | 0% | Досрочное выполнение работ
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №10 "Н.Енисейский ЛДК" , ПС 110/35/10 кВ №33 "Пировская".г.Енисейск.с. Пировское. | G_57_КЭ (г) | 19.939 | нд | 0 | нд | 19.939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 19.939 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ , ПС №90 "Западная-2" 110/35/6кВ , ПС №7 "Медпрепараты" 110/6кВ , ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ , ПС "Тарутинская" №12 110/10 кВ , ПС "Учум" №39 110/35/10 кВ. с.Частоостровское ,п.Памяти 13 борцов , г.Красноярск, г.Боготол, с. Тарутино, с.Учум. | G_57_КЭ (а) | 26.596 | нд | 0 | нд | 26.596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 26.596 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская" , ПС "Н-Каштан" №18 110/6 кВ , ПС 110/35/6 кВ №43 "Партизанская". с.Каптырево,п.Каштан,с.Партизанское. | G_57_КЭ (б) | 19.939 | нд | 0 | нд | 19.939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 19.939 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №42 "Мотыгино" , ПС 110/10 кВ №5 "Лесосибирский КЭЗ".п.Мотыгино ,г.Лесосибирск . | G_57_КЭ (д) | 19.939 | нд | 0 | нд | 19.939 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 19.939 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №126 "Радиотехническая" 110/10кВ , ПС №22 "Институт физики" 35/6кВ , ПС №27а "ГПП-2 ЦБК" 110/6кВ ,ПС №119 "Мичуринская" 110/6 кВ , ПС №71 "Весна" 110/10кВ .г. Красноярск. | H_57_КЭ (е) | 20.587 | нд | 0 | нд | 20.587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 20.587 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС №54 "Академгородок" 110/35/10кВ , ПС №119 "Мичуринская" 110/6 кВ , ПС №5 "Восточная" 110/10кВ , ПС №22 "Институт физики" 35/6кВ , РП 6/0,4 кВ №152, ТП 6/0,4 кВ №261, ТП 6/0,4 кВ №262, ТП 6/0,4 кВ №258, ТП 10/0,4 кВ №515, ТП 10/0,4 кВ №516, ТП 10/0,4 кВ №517, ТП 10/0,4 кВ №518, ТП 10/0,4 кВ №522, ТП 10/0,4 кВ №523, ТП 6/0,4 кВ №878. (УН2019).г. Красноярск. | H_3038_КЭ | 36.2458 | нд | 35.822 | нд | 0.42373 | нд | 35.822 | нд | 3.879 | нд | 23.854 | нд | 3.879 | нд | 11.9681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -3.4553 | нд | -19.975 | нд | -83.74% | Отклонение вызвано длительными ТЗП, закупка и монтаж оборудования, а также работы СМР хоз. способом будут осуществлена во 2 квартале
4.2.4.2 | Создание систем телемеханики, каналов связи, охранной сигнализации при оптимизации ОТУ на Сухобузимском, Минусинском, Пировском, Рыбинском, Партизагском РЭС. | F_229_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Проектирование реконструкции канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – БНС-ТЭЦ-2. | F_252_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Проектирование реконструкции ВОЛС на участке Красноярская ТЭЦ-1 – ПС 220 кВ Заводская» для реализации решения ТЭО КРДУ. | G_281_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ , ПС №90 "Западная-2" 110/35/6кВ , ПС №7 "Медпрепараты" 110/6кВ , ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ , ПС "Тарутинская" №12 110/10 кВ , ПС "Учум" №39 110/35/10 кВ. с.Частоостровское,п.Памяти 13 борцов, г.Красноярск,г.Боготол,с. Тарутино,с.Учум. | G_59_КЭ (а) | 6.905 | нд | 0 | нд | 6.905 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.904 | нд | 0.001 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская" , ПС "Н-Каштан" №18 110/6 кВ , ПС 110/35/10 кВ №47 "Партизанская" , ПС 110/35/10 кВ №16 "Чунояр". с.Каптырево,п.Каштан,с.Партизанское. | G_59_КЭ (б) | 15.9512 | нд | 0 | нд | 15.9512 | нд | 0 | нд | 0.038 | нд | 0 | нд | 0.038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.9132 | нд | 0.038 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/6 кВ №6 "Лесосибирский ЛДК-1",ПС 110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2" г.Лесосибирск. | G_59_КЭ(в) | 14.9542 | нд | 14.4 | нд | 0.55424 | нд | 14.4 | нд | 0.356 | нд | 0 | нд | 0.356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.4 | нд | 0 | нд | 0.19824 | нд | 0.356 | нд | 0% | Досрочное выполнение работ
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/6 кВ №10 "Н.Енисейский ЛДК" , ПС 110/35/10 кВ №33 "Пировская".г.Енисейск,с. Пировское. | G_59_КЭ(г) | 15.9508 | нд | 0 | нд | 15.9508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.9508 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/10 кВ №42 "Мотыгино" , ПС 110/10 кВ №5 "Лесосибирский КЭЗ" .п.Мотыгино г.Лесосибирск. | G_59_КЭ(д) | 15.9508 | нд | 0 | нд | 15.9508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.9508 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи на ПС №96 "Затонская" 110/6кВ ,ПС №15 "Злобинская" 110/6кВ , ПС №98 "Полиграфкомбинат" 110/10кВ , ПС №16 "Пролетарская" 110/10кВ .г. Красноярск. | H_59_КЭ (е) | 15.9512 | нд | 0 | нд | 15.9512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.9512 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи с ПС 110кВ (ПС №55 "Шила" 110/10кВ , ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная" , ПС №11"Решоты" 110/6кВ , ПС №36 "Вознесенка" 110/10кВ ).п.Шила,с.Ирбейское,с.Решоты,п.Вознесенка. | F_118_КЭ | 25.6593 | нд | 0 | нд | 25.6593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 25.6593 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация основного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская.г. Красноярск. | F_175_КЭ | 12.995 | нд | 0 | нд | 12.995 | нд | 0 | нд | 12.095 | нд | 0 | нд | 12.095 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.90002 | нд | 12.095 | нд | 0% | Выполненеи работ по скорректированной ИПР.
4.2.4.2 | Модернизация канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - БНС ТЭЦ-2 (ВОЛС по ВЛ 110 кВ С-11 ПС №30 "о. Отдыха" 110/6кВ - ПС БНС ТЭЦ2).г. Красноярск. | G_452_КЭ | 0.6 | нд | 0 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация Центра управления энергообеспечения Универсиады в г. Красноярске, ул. Бограда 144а. (УН2019). | H_3034_КЭ | 45.7288 | нд | 45.4831 | нд | 0.24576 | нд | 45.4831 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 35.4768 | нд | 0 | нд | 10.0063 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.24576 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация инженерно-технических средств охраны (ИТСО) РЭС: Октябрьский; Советский; Свердловский; Ленинский; Емельяновский; Сухобузимский; Березовский; Абанский; Дзержинский; Канский; Нижнеингашский; Богучанский; Кодинский; Ирбейский ; Манский ; Рыбинский ; Саянский ; Толстихинский ; Большемуртинский; Енисейский; Казачинский; Ачинский; Большеулуйский; Назаровский; Боготольский; Балахтинский; Новоселовский; Ужурский; Шарыповский; Ермаковский; Идринский; Каратузский; Краснотуранский; Курагинский; Шушенский ; Минусинский. | F_68_КЭ | 16.171 | нд | 0 | нд | 16.171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 16.171 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация устройств видеонаблюдения производственных баз на территории региональных электрических сетей (Свердловский РЭС, Октябрьский РЭС, Советский РЭС). | F_202_КЭ | 6.9177 | нд | 0 | нд | 6.9177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.9177 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация приточно – вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей здания ПС 110 кВ №36 "Вознесенка". Березовский район, п.Вознесенка, ул.Декабристов-пер.Электрический. | G_70_КЭ_(м) | 0.9245 | нд | 0 | нд | 0.9245 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.9135 | нд | 0.011 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация приточно–вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей в помещении здания ПС 110/35/6 №90 «Западная –2» .Емельяновский район ,пос. Памяти 13 Борцов. | G_70_КЭ_(н) | 0.85559 | нд | 0 | нд | 0.85559 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.84359 | нд | 0.012 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторной батареи системы оперативного постоянного тока в помещении ПС №57 «Большая Мурта» 110/35/10 кВ по адресу: Красноярский край, Большемуртинский район, р.п. Большая Мурта, ул. Энергетиков для создания безопасных условий труда и обеспечения взрыво-пожарной безопасности производственных помещений. | G_70_КЭ_(п) | 0.66639 | нд | 0 | нд | 0.66639 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.66639 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.2.4.2 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции и кран-балки в здании гаража Городоского участка Минусинского РЭС. | G_478_КЭ | 3.4893 | нд | 0 | нд | 3.4893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.4893 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 51.7034 | нд | 50.2119 | нд | 1.4915 | нд | 50.2119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.7078 | нд | 0 | нд | 20.752 | нд | 0 | нд | 20.752 | нд | 0 | нд | 1.4915 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.4 | Строительство перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС Частоостровская и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ для перевода питания ПС 110 кВ Миндерла, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Бартат, 2 сек ПС 110 кВ Б.Мурта от ПС 220 кВ КИСК по одной ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла, 0.340 км. Большемуртинский район. | G_509_КЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.4 | Строительство РП 10 кВ в районе ПС 35/10 кВ Элита, реконструкция ЛЭП 10 кВ протяженностью 7,1 км ф.63-1, ф.140-10. (УН2019).п. Элита Емельяновский район. | H_3040_КЭ | 51.7034 | нд | 50.2119 | нд | 1.4915 | нд | 50.2119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.7078 | нд | 0 | нд | 20.752 | нд | 0 | нд | 20.752 | нд | 0 | нд | 1.4915 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.4 | Строительство КЛ 6 кВ, РП 6 кВ, БКТП 6/0,4 кВ для технологического присоединения объектов Свердловского р-на г. Красноярска | G_3016_КЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.4 | Проектирование строительства объектов учебно-тренировочных полигонов производственных отделений | I_284_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 975.5932 | нд | 307.8828 | нд | 667.7103 | нд | 566.1522 | нд | 566.241 | нд | 192.4915 | нд | 566.241 | нд | 233.6782 | нд | 0 | нд | 7.5494 | нд | 0 | нд | 132.4331 | нд | 0 | нд | 101.4693 | нд | 373.7495 | нд | 194.2% | 0
4.6 | Проектирование по титулу "Строительство ПС 110 кВ Озерная, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230. Строительство РП 10 кВ, строительство КЛ-10 кВ. (УН2019). | G_3007_КЭ | 10.8902 | нд | 0 | нд | 10.8902 | нд | 0 | нд | 352.29 | нд | 0 | нд | 352.29 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -341.3998 | нд | 352.29 | нд | 0% | Отклонение по освоению вызванно досрочным принятием работ и корректировкой графика финансирования и производства работ.
4.6 | Проектирование по титулу "Строительство заходов двух ВЛ 110 кВ Центр - Емельяново на новую ПС 220/110/10 кВ "Жарки"".Емельяновский район. | F_127_КЭ | 1.0763 | нд | 0 | нд | 1.0763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.0763 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Проектирование по титулу "Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула".Богучанский район. | F_27_КЭ | 6.68 | нд | 0 | нд | 6.68 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.68 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга (263 ед.) | F_82_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 263 ед. | G_282_КЭ | 10.162 | нд | 0 | нд | 10.162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.162 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Дарение КЛ 6 кв г. Красноярск, ул. Парковая, протяженность 900м (5 секций по 180 метров). | H_577_КЭ | 2.286 | нд | 0 | нд | 2.286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.286 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Поступление имущества: 1. КЛ 10 кВ от ПС 5 Восточная РУ-10кВ яч.№40 до ТП-5106. 2. КЛ 10кВ от ПС 5 Восточная РУ-10кВ яч. №59 до ТП-5106. по Решению Третьего Арбитражного апелляционного суда Красноярского края по Делу № А33-6888/2014 ПАО «МРСК Сибири» | G_502_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Строительство маслосборника ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская. | G_470_КЭ | 2.1733 | нд | 0.059555 | нд | 2.1138 | нд | 0.059555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.9389e-18 | нд | 0 | нд | 2.1138 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Строительство маслосборника для приёма масла ПС-44 «Бархатовская» | G_70_КЭ_(с) | 1.5487 | нд | 0 | нд | 1.5487 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.5487 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш . | H_564_КЭ | 9.4469 | нд | 7.5494 | нд | 1.8975 | нд | 7.5494 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.5494 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.8975 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | «ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт». | F_300_КЭ | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.399 | нд | 0 | нд | 0.399 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.099 | нд | 0.399 | нд | 0% | Поставка по договорам 2017 года
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 12 ед. 2016г.-6 единиц. 2017 год- Трассоискатель - 2 ед. Испытательный трансформатор - 1 ед.; 2018 г - Энергомонитор 3.3. 1Т- 3 ед. | F_73_КЭ (а) | 4.0505 | нд | 0.92645 | нд | 3.124 | нд | 0.92645 | нд | 0.252 | нд | 0 | нд | 0.252 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92645 | нд | 0 | нд | 2.872 | нд | 0.252 | нд | 0% | Поставка оборудования осуществлена с опережением графика
4.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудование хозяйственных нужд (КЭ), в количестве 4 единиц: 2016 год -4 ед. | F_73_КЭ (в) | 0.70838 | нд | 0 | нд | 0.70838 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.70838 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудование хозяйственных нужд (КЭ), в количестве 17 единиц: 2017 год: Приобретение вспомогательного оборудования для такелажа силовых трансформаторов-1 комплект; Трансформатор напряжения - 3 шт.; Сварочное оборудование -2 ед.; Станок заточной -1 шт.; Компрессор -1шт.; Фрезерно-сверлильный станок -1 шт.; Ножи для работы с кабелем из сшитого полиэтилена-2 комплекта; 2018 год: Силовой трансформатор 10-0,4 кВ - 6 шт. . | H_73_КЭ (в)_1 | 4.5449 | нд | 2 | нд | 2.5449 | нд | 2 | нд | 0.23 | нд | 0 | нд | 0.23 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2.3149 | нд | 0.23 | нд | 0% | Поставка оборудования осуществлена с опережением графика
4.6 | Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал - 1 шт. Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H_527_КЭ | 2.7456 | нд | 0 | нд | 2.7456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.7456 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка; 2017: 1 ед. ИБП, Модернизация инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера)». . | F_71_КЭ | 36.2023 | нд | 4.9797 | нд | 31.2226 | нд | 4.9797 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9797 | нд | 0 | нд | 31.2226 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Покупка бригадных автомобилей (КЭ), в количестве: 2016 год -5 ед. техники. | F_72_КЭ (а) | 3.5911 | нд | 0 | нд | 3.5911 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.5911 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Покупка Бурильно-крановых машин (КЭ)в 2015-2016гг. 3 ед. техники: 2015г-2 ед. техники; 2016г-1 ед. техники. | F_72_КЭ (б) | 1.7309 | нд | 0 | нд | 1.7309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.7309 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Покупка 13 единиц грузовой техники в 2015-2016 годах. | F_72_КЭ (в) | 3.694 | нд | 0 | нд | 3.694 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.694 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_528_КЭ | 1.5487 | нд | 0 | нд | 1.5487 | нд | 0 | нд | 2.022 | нд | 0 | нд | 2.022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.47329 | нд | 2.022 | нд | 0% | Поставка оборудования по централизованному договору МРСК
4.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КЭ) в кол-ве 26 ед. техники: в 2015 г- 17 ед. техники; в 2016 г.- 9 ед. техники. | F_72_КЭ (д) | 17.0041 | нд | 0 | нд | 17.0041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 17.0041 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Покупка оборудования ИТ и связи в количестве 41 ед. 2018г.: спутниковый телефон - 35 шт., ноутбук - 2 шт., сервер - 1 шт.,источник бесперебойного питания для сервера -1 шт., режущий плоттер - 2 шт. | I_73_КЭ (б)_2 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.696 | нд | 0 | нд | 2.696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -2.696 | нд | 2.696 | нд | 0% | Поставка ИТ оборудования. Мероприятие включено в скорректированную ИПР.
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 16 ед. 2018 г - Энергомонитор 3.3. 1Т- 16 ед. | H_73_КЭ (а)_1 | 4.7018 | нд | 0 | нд | 4.7015 | нд | 4.7015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.7015 | нд | 0 | нд | 4.7015 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Покупка бригадных автомобилей (КЭ), в количестве: 2017 год- 13 ед. (Бригадный автомобиль - 13 ед.); 2018 год- 15 ед. техники: (Бригадный автомобиль - 15 ед.). | H_72_КЭ (а)_1 | 20.2207 | нд | 10.466 | нд | 9.7547 | нд | 10.466 | нд | 1.322 | нд | 0 | нд | 1.322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.466 | нд | 0 | нд | 8.4327 | нд | 1.322 | нд | 0% | Поставка транспорта осуществлена с опережением графика
4.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КЭ) в кол-ве 32 ед. техники в 2018 году: Снегоболотоход - 2 ед.; Снегоход Буран 4Т-26 ед.; Бульдозер Б10М- 2 ед.; Гусеничный мини-экскаватор с гидромолотом и узким ковшом шириной 500мм -1 ед.; Экскаватор-погрузчик -1 ед. | H_72_КЭ (д)_1 | 54.034 | нд | 0 | нд | 54.034 | нд | 54.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 54.034 | нд | 0 | нд | 54.034 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Покупка источников независимого питания: - мощностью 200кВт, номинальным напряжением 0,38кВ - 6 шт; - мощностью 500кВт, номинальным напряжением 0,38кВ - 9 шт; - мощностью 1000 кВт, номинальным напряжением 10 кВ - 4 шт. (УН2019). . | H_3020_КЭ | 138.5169 | нд | 0 | нд | 138.5169 | нд | 138.5169 | нд | 36.028 | нд | 36.028 | нд | 36.028 | нд | 102.489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 102.4889 | нд | 3.3898e-05 | нд | 9.409e-05% | 0
4.6 | Покупка легкового автотранспорта в количестве 42 шт. (Бригадный автомобиль - 42 ед.). (УН2019). | H_3026_КЭ | 35.5932 | нд | 0 | нд | 35.5932 | нд | 35.5932 | нд | 7.458 | нд | 8.3475 | нд | 7.458 | нд | 27.2458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 28.1352 | нд | -0.88946 | нд | -10.66% | Поставка транспорта осуществлена не в полном объеме.
4.6 | Покупка бригадных автомобилей и автомобилей ОВБ в количестве 83 шт.: (Бригадный микроавтобус - 10 ед., Бригадный автомобиль - 35 ед., Автомобиль грузовой - 29 ед.), Автомобиль грузопассажирский - 9 ед.).(УН2019). | H_3027_КЭ | 113.9831 | нд | 106.8814 | нд | 7.1017 | нд | 106.8814 | нд | 42.672 | нд | 52.6076 | нд | 42.672 | нд | 54.2737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6948e-13 | нд | 0 | нд | -35.5703 | нд | -9.9356 | нд | -18.89% | Поставка транспорта осуществлена не в полном объеме.
4.6 | Покупка спецтехники в количестве 32 шт. (в рамках подготовки к Универсиаде в г.Красноярске): Автокран - 19 ед.(автокран на автомобильном шасси - 2 ед., автокран КМУ - 2 ед., автокран БКМ МКМ - 9 ед., автовышка АГП - 6 ед.), самосвал - 2 ед., тягач седельный - 1 ед., Вагон-общежитие - 2 ед., экскаватор - 3 ед., Полуприцеп - 2 ед., Гусеничный снегоболотоход -1 ед., Снегоход - 2 ед. (УН2019). | H_3028_КЭ | 122.1695 | нд | 115.9492 | нд | 6.2203 | нд | 115.9492 | нд | 7.203 | нд | 66.339 | нд | 7.203 | нд | 49.6102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.98266 | нд | -59.136 | нд | -89.14% | Поставка транспорта осуществлена с опережением графика
4.6 | Покупка диагностических лабораторий в количестве 5 шт. (в рамках подготовки к Универсиаде в г.Красноярске):Электротехническая передвижная лаборатория - 5 ед. техники.(УН2019). | H_3029_КЭ | 25.4237 | нд | 0 | нд | 25.4237 | нд | 25.4237 | нд | 13.619 | нд | 25.4237 | нд | 13.619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 11.8047 | нд | -11.8047 | нд | -46.43% | Поставка транспорта осуществлена не в полном объеме.
4.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT). | H_529_КЭ | 6.0777 | нд | 3.2322 | нд | 2.8456 | нд | 3.2322 | нд | 2.495 | нд | 0 | нд | 2.495 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.2322 | нд | 0 | нд | 0.35057 | нд | 2.495 | нд | 0% | Поставка оборудования осуществлена с опережением графика, по централизованному договору МРСК.
4.6 | ИА МРСК Покупка транспортных средств в количестве 17 шт. | H_531_КЭ | 13.1356 | нд | 3.8136 | нд | 9.322 | нд | 3.8136 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8136 | нд | 0 | нд | 9.322 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Покупка мобильной модульной электроподстанции 110/10 кВ. (УН2019). | H_3036_КЭ | 141.5 | нд | 48.2797 | нд | 93.2203 | нд | 48.2797 | нд | 93.22 | нд | 0 | нд | 93.22 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 48.2797 | нд | 0 | нд | 0.00033898 | нд | 93.22 | нд | 0% | Поставка транспорта осуществлена с опережением графика. Плановые суммы уточнены в скорректированной ИПР.
4.6 | Покупка зарядных станций для электромобилей (3шт), покупка электромобилей (1 шт.). (УН2019). | H_3033_КЭ | 4.5763 | нд | 3.7458 | нд | 0.83051 | нд | 3.7458 | нд | 0.051 | нд | 3.7458 | нд | 0.051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.77951 | нд | -3.6948 | нд | -98.64% | Отклонение связано с тем, что поставка и приемка электромобиля будет осуществлена во 2 кв.
4.6 | Покупка мульчеров (КЭ), в количестве 3 ед. (самоходная лесная машина -3 шт). | F_72_КЭ (г) | 36.2932 | нд | 0 | нд | 36.2932 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 36.2932 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | ИА МРСК Модернизация автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью. | F_79_КЭ | 25.0364 | нд | 0 | нд | 25.0364 | нд | 0 | нд | 0.066 | нд | 0 | нд | 0.066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 24.9704 | нд | 0.066 | нд | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.6 | Модернизация баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления. | F_80_КЭ | 113.9471 | нд | 0 | нд | 113.9471 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 113.9471 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_657_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-10 | I_1400_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
4.6 | Нераспределенные затраты ДСП, ДКС | H_4002_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.218 | нд | 0 | нд | 4.218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -4.218 | нд | 4.218 | нд | 0% | Нераспределенные затраты ДСП, будут распределены на СПП-элементы в будующих периодах текущего года.
4.6 | Нераспределенные затраты ДСП, ДКС | H_4003_КЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5 | Кемеровская область | Г | 9856.4433 | нд | 2041.6819 | нд | 7814.7614 | нд | 2071.7959 | нд | 325.828 | нд | 204.1816 | нд | 325.828 | нд | 428.7911 | нд | 0 | нд | 664.3368 | нд | 0 | нд | 774.4867 | нд | 0 | нд | 7488.9334 | нд | 121.6464 | нд | 59.58% | 0
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1591.8713 | нд | 162.7466 | нд | 1429.1247 | нд | 162.7466 | нд | 171.48 | нд | 63.5726 | нд | 171.48 | нд | 35.091 | нд | 0 | нд | 28.6451 | нд | 0 | нд | 35.4379 | нд | 0 | нд | 1257.6447 | нд | 107.9074 | нд | 169.7% | 0
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1474.3863 | нд | 157.6846 | нд | 1316.7017 | нд | 157.6846 | нд | 171.461 | нд | 63.3726 | нд | 171.461 | нд | 30.229 | нд | 0 | нд | 28.6451 | нд | 0 | нд | 35.4379 | нд | 0 | нд | 1145.2407 | нд | 108.0884 | нд | 170.6% | 0
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1369.5851 | нд | 144.9329 | нд | 1224.6521 | нд | 144.9329 | нд | 157.392 | нд | 63.3726 | нд | 157.392 | нд | 27.229 | нд | 0 | нд | 25.6451 | нд | 0 | нд | 28.6862 | нд | 0 | нд | 1067.2601 | нд | 94.0194 | нд | 148.4% | 0
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 1369.5851 | нд | 144.9329 | нд | 1224.6521 | нд | 144.9329 | нд | 157.392 | нд | 63.3726 | нд | 157.392 | нд | 27.229 | нд | 0 | нд | 25.6451 | нд | 0 | нд | 28.6862 | нд | 0 | нд | 1067.2601 | нд | 94.0194 | нд | 148.4% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 56.5203 | нд | 12.7517 | нд | 43.7686 | нд | 12.7517 | нд | 10.161 | нд | 0 | нд | 10.161 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 6.7517 | нд | 0 | нд | 33.6076 | нд | 10.161 | нд | 0% | 0
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 56.5203 | нд | 12.7517 | нд | 43.7686 | нд | 12.7517 | нд | 10.161 | нд | 0 | нд | 10.161 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 6.7517 | нд | 0 | нд | 33.6076 | нд | 10.161 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 48.2809 | нд | 0 | нд | 48.2809 | нд | 0 | нд | 3.908 | нд | 0 | нд | 3.908 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44.3729 | нд | 3.908 | нд | 0% | 0
5.1.1.3 | Реконструкция линейных ячеек ПС 110/10 кВ Ильинская-1 в части установки ТТ не менее 300 А в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с АО "Кузнецкие Ферросплавы" от 22.05.2017 № 20.4200.3254.16 | H_32.29_КуЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.445 | нд | 0 | нд | 0.445 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.445 | нд | 0.445 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ 10кВ Ф 10-4/14-У для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя А.В. Потылицин в рамках договора от 30.06.2017 № 20.4200.1842.17 | H_32.79_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.024 | нд | 0.024 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения н.п. Ягуново Военская часть | G_32.33_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.185 | нд | 0 | нд | 0.185 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.185 | нд | 0.185 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство I, II цепь ВЛ-10 кВ 4,770 км, КЛ-10 кВ 0,334 км, установка новой в/в ячейки для технологического присоединения ООО "Либхерр-Русланд" Ремонтно-складской комплекс | G_32.22_КуЭ | 11.9254 | нд | 0 | нд | 11.9254 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 11.9254 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.1.3 | Строительство I, II цепь ВЛ-10 кВ 3,590 км, КЛ-10 кВ 1,683 км для технологического присоединения ООО "Лента" Торговый центр | G_32.13_КуЭ | 19.5811 | нд | 0 | нд | 19.5811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 19.5811 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,630 км) от РП 10 кВ для технологического присоединения ООО "Програнд" Жилой комплекс | G_32.42_КуЭ | 6.9483 | нд | 0 | нд | 6.9483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.9483 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Газпром газомоторное топливо" | H_32.54_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.864 | нд | 0 | нд | 2.864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -2.864 | нд | 2.864 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, строительство КТП для технологического присоединения СНТ "Озерный" | H_32.48_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.298 | нд | 0 | нд | 0.298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.298 | нд | 0.298 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10 кВ Ф 10-19-П в целях электроснабжения коровника-родилки, Новокузнецкий Муниц район, с.Атаманово, к.н. :168 в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с Гаврилов С.В. от 24.05.2017 № 20.4200.1362.17 | I_32.74_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.063 | нд | 0 | нд | 0.063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.063 | нд | 0.063 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ10 кВ Ф 10-7-С для электроснабжения пекарни в рамках исполнения договора технологического присоединения с Тоноян А.Г. от 19.02.2018 № 20.4200.216.18 | I_32.101_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.021 | нд | 0.021 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ для технологического присоединения МАУ Культурно-досуговый центр Прокопьевского муниципального района | I_32.83_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.008 | нд | 0.008 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км); строительство КЛ 10 кВ (0,146 км) с проколом, установка КТП 2х630 кВА для технологического присоединения Ковалевым ВН административно-бытовой комплекс | G_32.16_КуЭ | 5.404 | нд | 0 | нд | 5.404 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.404 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.1.3 | Строительство I цепь ВЛ-10 кВ 0,559 км, КЛ-10 кВ 0,728 км и реконструкция ячейки ПС 35/6 Абагур-Атамановская для технологического присоединения ООО "Уран" нежилые помещения (склад) | G_32.44_КуЭ | 4.422 | нд | 0 | нд | 4.422 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.422 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 117.485 | нд | 5.062 | нд | 112.4231 | нд | 5.062 | нд | 0.019 | нд | 0.2 | нд | 0.019 | нд | 4.862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 112.4041 | нд | -0.181 | нд | -90.5% | 0
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 117.485 | нд | 5.062 | нд | 112.4231 | нд | 5.062 | нд | 0.019 | нд | 0.2 | нд | 0.019 | нд | 4.862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 112.4041 | нд | -0.181 | нд | -90.5% | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Рудничная: расширение ОРУ-110 кВ для подключения двухцепной ВЛ 110кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Лапина: установка устройств РЗА для защиты ВЛ 110 кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная: разделение ПС с 4-мя трансф-рами на две отдельные ПС 110 кВ (Восточная и Комсомольская). | G_3.2_КуЭ | 102.8212 | нд | 0 | нд | 102.8212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 102.8212 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I, II цепь с установкой новой анкерной опоры, 0,4 км | H_304_КуЭ | 4.6831 | нд | 4.3089 | нд | 0.3741 | нд | 4.3089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.3741 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ячеек 6-10 кВ для технологического присоединения юридических лиц на ПС 35-110 кВ: Бунгурская,Водная, Красный углекоп, Прогресс, Мысковская, Абагур Атамановская, Калмыковская, Проомузел, Промышленновская | F_32.1_КуЭ | 8.0977 | нд | 0.75302 | нд | 7.3447 | нд | 0.75302 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.55302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.3447 | нд | -0.2 | нд | -100% | Выполнение работ завершено досрочно в 4 квартале 2017 года
5.1.4.2 | Реконструкция линейной ячейки №4 I секции шин 6 кВ ПС 35 Калмыковская с установкой вакуумного выключателя и устройств РЗА на базе микропроцессорного терминала | H_32.3_КуЭ | 1.8831 | нд | 0 | нд | 1.8831 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.8831 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ячеек 35 кВ на ПС 110/35/10кВ Промышленная-Сельская, ПС 110/35/10кВ Плотниковская для технологического присоединения юридических лиц | F_30_КуЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ячеек ПС 35 кВ Новая для технологического присоединения ОАО "СКЭК" ПО ДОГОВОРУ 20.4200.887.17 | H_32.80_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.011 | нд | 0.011 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.4.2 | Реконструкция КТП-110 Ф-10-6-МП с заменой силового трансформатора на силовой трансформатор большего номинала в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с МБОУ "МЕТАЛЛПЛОЩАДСКАЯ СОШ" от 06.12.2017 № 20.4200.3307.17 | I_32.105_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.008 | нд | 0.008 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6209.0561 | нд | 1484.6625 | нд | 4724.3937 | нд | 1514.7765 | нд | 147.858 | нд | 125.309 | нд | 147.858 | нд | 327.9002 | нд | 0 | нд | 466.0022 | нд | 0 | нд | 595.5655 | нд | 0 | нд | 4576.5357 | нд | 22.549 | нд | 17.99% | 0
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1346.8536 | нд | 229.564 | нд | 1117.2896 | нд | 247.6055 | нд | 16.176 | нд | 3.98 | нд | 16.176 | нд | 45.4627 | нд | 0 | нд | 89.8474 | нд | 0 | нд | 108.3154 | нд | 0 | нд | 1101.1136 | нд | 12.196 | нд | 306.4% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1267.9129 | нд | 202.6914 | нд | 1065.2215 | нд | 220.7329 | нд | 4.433 | нд | 0 | нд | 4.433 | нд | 33.4627 | нд | 0 | нд | 78.9548 | нд | 0 | нд | 108.3154 | нд | 0 | нд | 1060.7885 | нд | 4.433 | нд | 0% | 0
5.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена трансформаторов 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъеденителей РГНП 110 (39 шт.), монтаж блочно-модульных зданий ОПУ, КРУ-6 кВ (24 ячейки), КРУЭ 35 кВ (14 ячеек), демонтаж зданий ПС. | F_1_КуЭ | 800 | нд | 122.8457 | нд | 677.1543 | нд | 122.8457 | нд | 4.424 | нд | 0 | нд | 4.424 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 51.423 | нд | 0 | нд | 51.4227 | нд | 0 | нд | 672.7303 | нд | 4.424 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ, Т1-40, Т2-40, провода на системе шин, РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь | G_146.1_КуЭ | 170.3239 | нд | 13.4627 | нд | 156.8612 | нд | 13.4627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.4627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 156.8612 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2*25 МВА на новые 2*40 МВА | H_179_КуЭ | 94.5178 | нд | 42.5356 | нд | 51.9822 | нд | 42.5356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.268 | нд | 0 | нд | 21.2676 | нд | 0 | нд | 51.9822 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Зиминка 1/2 с установкой трансформаторов 25МВА*2 шт | F_45_КуЭ | 138.9517 | нд | 0 | нд | 138.9517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 138.9517 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сосновская с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА | H_175_КуЭ | 17.7703 | нд | 17.5836 | нд | 0.18677 | нд | 17.5836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.5836 | нд | 0 | нд | 0.18677 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Прогресс с заменой 2*4 МВА на новые 2*6,3 МВА | H_189_КуЭ | 18.0415 | нд | 0 | нд | 18.0415 | нд | 18.0415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.0415 | нд | 0 | нд | 18.0415 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Тисульский РЭС (Тисульский район, п. Полуторник): 2017г. Тисульский РЭС : Полуторник ТП-097. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_362_КуЭ | 1.0347 | нд | 0.95197 | нд | 0.08278 | нд | 0.95197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.95197 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.08278 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Гурьевский РЭС Гурьевского района: 2017г. Гурьевский РЭС: ТП 161. (КТП-250 кВА - 1 шт.) | H_361_КуЭ | 0.91356 | нд | 0.84047 | нд | 0.073085 | нд | 0.84047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.84047 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.073085 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Новокузнецкий РЭС (Новокузнецкий район, п. Орджоникидзевский): 2017г. Орджоникидзевский МУ ТП-122. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_360_КуЭ | 1.0347 | нд | 0.95197 | нд | 0.08278 | нд | 0.95197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.95197 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.08278 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Кондомский РЭС: 2017г. п. Кузедеево ЗТП -Ю-4-001. (КТП-160 кВА - 1 шт.) | H_359_КуЭ | 0.84237 | нд | 0.77498 | нд | 0.06739 | нд | 0.77498 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.77498 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.06739 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Прокопьевский РЭС (Прокопьевский район, п.Котино, п. Большая Талда, п. Школьный): 2017г. п. Котино ЗТП-46 (КТП-250 кВа-1 шт); п. Большая Талда ЗТП-40 (КТП-400 кВА - 1 шт), п. Школьный ЗТП-81. (КТП-400 кВА - 1 шт) | H_225_КуЭ | 2.9831 | нд | 2.7444 | нд | 0.23864 | нд | 2.7444 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7444 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.23864 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №12 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_271_КуЭ | 5.0873 | нд | 0 | нд | 5.0873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.0873 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №14 п. Редаково Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_264_КуЭ | 4.3017 | нд | 0 | нд | 4.3017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.3017 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_263_КуЭ | 5.8229 | нд | 0 | нд | 5.8229 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.8229 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №8 Осинниковского РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_262_КуЭ | 6.2873 | нд | 0 | нд | 6.2873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.2873 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.1 | Реконструкция Главного Распределительного Щита административного здания филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго - РЭС", г. Кемерово, ул.Н.Островского, 11 (0,4 кВ) | I_223_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.009 | нд | 0.009 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 78.9407 | нд | 26.8726 | нд | 52.0681 | нд | 26.8726 | нд | 11.743 | нд | 3.98 | нд | 11.743 | нд | 12 | нд | 0 | нд | 10.8926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40.3251 | нд | 7.763 | нд | 195.1% | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района п. Металлплощадка, п. Пригородный, с. Камышево, с. Сухая речка, с. Креково, д. Береговая, с. Березово, п. Пригородный, п. Ясногорский, п. Кузбасский, с. Андреевка, с. Березово, п. Пригородный, с. Силино, с. Мазурово, с. Шумиха, с. Мозжуха, с. Тебеньки, с. Пугачи, с. Щегловка, с. Ягуново (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 7 шт, КТП - 250 кВА -11шт, КТП - 400 кВА - 10 шт, КТП - 630 кВА - 1шт.) | H_240_КуЭ | 29.2093 | нд | 26.8726 | нд | 2.3367 | нд | 26.8726 | нд | 3.194 | нд | 3.98 | нд | 3.194 | нд | 12 | нд | 0 | нд | 10.8926 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.85725 | нд | -0.786 | нд | -19.75% | Выполнение работ досрочно в 4 квартале 2017 года, с целью устранения несоответствия ПТЭЭСиС п. 4.1.6, РД 34.45-51.300-97 п.28.3
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Яшкинский РЭС Яшкинского района, н.п. Колмогорово (КТП-250 кВА - 1 шт) | H_358_КуЭ | 0.91356 | нд | 0 | нд | 0.91356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.91356 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района, н.п. Данковка, н.п. Улановка, н.п. Турат (КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 кВА - 2 шт) | H_357_КуЭ | 2.9831 | нд | 0 | нд | 2.9831 | нд | 0 | нд | 0.852 | нд | 0 | нд | 0.852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.1311 | нд | 0.852 | нд | 0% | Выполнение объемов работ 4 кваратала 2017 года, в связи с отсутствием разрешения на вывод оборудования, ввиду подготовки к ОЗП в 2017 году
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района, н.п. Проскоково, н.п. Варюхино, н.п. Большеямное, н.п. Макушино, н.п. Юрга-2(КТП-100 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 4 шт.) | H_356_КуЭ | 4.4517 | нд | 0 | нд | 4.4517 | нд | 0 | нд | 4.046 | нд | 0 | нд | 4.046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.40569 | нд | 4.046 | нд | 0% | Выполнение объемов работ 4 кваратала 2017 года, в связи с отсутствием разрешения на вывод оборудования, ввиду подготовки к ОЗП в 2017 году
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района, д. Ступишино, д. Преображенка, с. Урюп, д. Мало-Пичугино (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_355_КуЭ | 3.7771 | нд | 0 | нд | 3.7771 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.7561 | нд | 0.021 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.1.2 | Техперевооружение находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Трудармейский РЭС Прокопьевского района, п. Артышта, пгт Краснобродский (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_354_КуЭ | 3.7771 | нд | 0 | нд | 3.7771 | нд | 0 | нд | 1.455 | нд | 0 | нд | 1.455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.3221 | нд | 1.455 | нд | 0% | Выполнение объемов работ 2017 года, в рамках устранения несоответствий требованиям ПТЭЭСиС п. 4.1.6, РД 34.45-51.300-97 п.28.3.М
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района, д. Журавлево, д. каминка, д. Уфимцева, с. Ваганово М (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 2 шт) | H_353_КуЭ | 4.2627 | нд | 0 | нд | 4.2627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.2627 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Панфиловский РЭС, Крапивинского района, д. Красный ключ, с. Барачаты, д. Междугородное, д. Борисово(КТП-160 кВА - 4 шт.) | H_352_КуЭ | 3.3695 | нд | 0 | нд | 3.3695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.3695 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Осинниковский РЭС Таштагольского района с. Красная Орловка, с. Сарбала, с. Сосновка( КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-630 КВА -1шт.) | H_351_КуЭ | 3.9186 | нд | 0 | нд | 3.9186 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.9186 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района, д. Красинск (КТП-250 кВА - 1 шт) | H_350_КуЭ | 0.91356 | нд | 0 | нд | 0.91356 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.91356 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мысковский РЭС, Новокузнецкого района, с. Терехино, с. Атаманово, с. Верхний Берензас (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | H_349_КуЭ | 4.3839 | нд | 0 | нд | 4.3839 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.3839 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района, с. Шабаново, п. Родниковый (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт, КТП-630 КВА -1шт.) | H_348_КуЭ | 5.0966 | нд | 0 | нд | 5.0966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.0966 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Инской РЭС Беловского района, с. Задубровка, с. Коновалово (КТП-400 кВА - 1 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 КВА -1шт.) | H_347_КуЭ | 2.7907 | нд | 0 | нд | 2.7907 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.7907 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района с. М-Салаирка, с. Новопестерево, д. Кулебакино(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт.) | H_346_КуЭ | 3.5119 | нд | 0 | нд | 3.5119 | нд | 0 | нд | 1.23 | нд | 0 | нд | 1.23 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.2819 | нд | 1.23 | нд | 0% | Выполнение объемов работ 2017 года, в рамках устранения несоответствий требованиям ПТЭЭСиС п. 4.1.6, РД 34.45-51.300-97 п.28.3.М
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района, д. Мохово, д. Старобачата(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | H_345_КуЭ | 4.5466 | нд | 0 | нд | 4.5466 | нд | 0 | нд | 0.016 | нд | 0 | нд | 0.016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.5306 | нд | 0.016 | нд | 0% | Выполнение объемов работ 2017 года, в рамках устранения несоответствий требованиям ПТЭЭСиС п. 4.1.6, РД 34.45-51.300-97 п.28.3.М
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мариинский РЭС, н.п 2-я Пристань(КТП-400 кВА - 1 шт) | H_344_КуЭ | 1.0347 | нд | 0 | нд | 1.0347 | нд | 0 | нд | 0.929 | нд | 0 | нд | 0.929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.10575 | нд | 0.929 | нд | 0% | Выполнение объемов работ 2017 года, в рамках устранения несоответствий требованиям ПТЭЭСиС п. 4.1.6, РД 34.45-51.300-97 п.28.3.М
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1940.0422 | нд | 625.5856 | нд | 1314.4566 | нд | 625.5852 | нд | 59.626 | нд | 85.686 | нд | 59.626 | нд | 118.8 | нд | 0 | нд | 154.5777 | нд | 0 | нд | 266.522 | нд | 0 | нд | 1254.8306 | нд | -26.06 | нд | -30.41% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 989.1151 | нд | 351.7863 | нд | 637.3288 | нд | 351.7863 | нд | 36.606 | нд | 5 | нд | 36.606 | нд | 111.8 | нд | 0 | нд | 118.3091 | нд | 0 | нд | 116.6772 | нд | 0 | нд | 600.7228 | нд | 31.606 | нд | 632.1% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65, 6,65 км | G_150_КуЭ | 60.2398 | нд | 57.1254 | нд | 3.1144 | нд | 57.1254 | нд | 0.063 | нд | 5 | нд | 0.063 | нд | 26 | нд | 0 | нд | 26.1254 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.0514 | нд | -4.937 | нд | -98.74% | Выполнение работ перенесено на 3 квартал 2018 года, в связи с оформлением разрешительной документации. Учтено в скор ИПР
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110кВ ВЛ 110кВ Крохалевская - Черниговская - 1,2, ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1,2 3, ВЛ 110 кВ Анжерская-Крохалевская, ВЛ 35 кВ А-39,40 Крохалевская-Бирюлинская-Первомайская (соглашение о компенсации затрат с ОАО "Черниговец" 41.4200.509.15 от 18.03.2015), 3,472 км | F_147_КуЭ | 64.7737 | нд | 0 | нд | 64.7737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 64.7737 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаково Тяговая-1-2 в местах пересечения (пролеты опор 30-37) с объектом строительства ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" (соглашение о компенсации затрат с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" 41.4200.3579.14 от 25.07.2014), 1,6 км | F_145_КуЭ | 8.5432 | нд | 0 | нд | 8.5432 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.5432 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км | H_150.1_КуЭ | 97.6017 | нд | 97.5765 | нд | 0.025169 | нд | 97.5765 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 97.5765 | нд | 0 | нд | 0.025169 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (уборка порубочных остатков, общая площадь 25,500 Га) | F_39_КуЭ | 1.861 | нд | 0 | нд | 1.861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.861 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская 1,2 с заменой провода, арматуры и дефектной изоляции (аварийно-восстановительные работы), 24,3 км | G_11_КуЭ | 31.6314 | нд | 0 | нд | 31.6314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 31.6314 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками, 11,6 км | F_146_КуЭ | 103.375 | нд | 0 | нд | 103.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 103.375 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская 1-2, с заменой провода (33,212 км), заменой опор (3 шт.), дефектной арматуры и изоляции | I_425_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016 | нд | 0 | нд | 0.016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.016 | нд | 0.016 | нд | 0% | Выполнение ПИР, выполненных хозспособом, в рамках предписания АКО и надзорных органов в соответствии с Актом № 3 расследования причин аварии, произошедшей 04.10.16, Акт технического состояния ВЛ 110 кВ, подлежащей реконструкции в 2017 году
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) вынос ВЛ-110 кВ Заискитимская-Оросительная-1,2 с отпайкой на ПС Водозабор (переустройство ВЛ-110 кВ в КЛ-110 кВ), 2,1 км | H_209_КуЭ | 93.8271 | нд | 0 | нд | 93.8271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 93.8271 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 22,300 км | H_310_КуЭ | 30.8805 | нд | 30.6331 | нд | 0.24744 | нд | 30.6331 | нд | 24.814 | нд | 0 | нд | 24.814 | нд | 15 | нд | 0 | нд | 15.6331 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -24.5666 | нд | 24.814 | нд | 0% | Выполнение работ досрочно в рамках устанения замечаний в соответствии с Актом обследования технического состояния Ф.10-8-М от 19.12.2016
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 29,400 км | H_311_КуЭ | 40.6017 | нд | 40.2766 | нд | 0.32514 | нд | 40.2766 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 20.2766 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.32514 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 45,750 км | H_313_КуЭ | 63.1805 | нд | 46.922 | нд | 16.2585 | нд | 46.922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22 | нд | 0 | нд | 24.922 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 16.2585 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 28,200 км | H_315_КуЭ | 38.9441 | нд | 0.312 | нд | 38.6321 | нд | 0.312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.312 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 38.6321 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Ижморский район, 11,593 км, 0,9 МВА. | H_211_КуЭ | 16.7093 | нд | 16.5756 | нд | 0.13367 | нд | 16.5756 | нд | 8.838 | нд | 0 | нд | 8.838 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 6.5756 | нд | 0 | нд | -8.7043 | нд | 8.838 | нд | 0% | Выполнение работ досрочно в рамках повышения качества электроснабжения в соответствии с требованиями ПТЭЭСиС п. 5.7.16, РД 34.45-51.300-97, РД 15334.3-20.662-98
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Кемеровский район, 3,990 км, 3,290 МВА | H_317_КуЭ | 17.1153 | нд | 16.9783 | нд | 0.13692 | нд | 16.9783 | нд | 2.198 | нд | 0 | нд | 2.198 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 6.9783 | нд | 0 | нд | -2.0611 | нд | 2.198 | нд | 0% | Выполнение ПИР досрочно в рамках повышения качества электроснабжения в соответствии с требованиями ПТЭЭСиС п. 5.7.16, РД 34.45-51.300-97, РД 15334.3-20.662-98
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Юргинский район, 0,871 км, 0,260 МВА | H_318_КуЭ | 2.7339 | нд | 2.7133 | нд | 0.020569 | нд | 2.7133 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 1.2133 | нд | 0 | нд | 0.020569 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Тяжинский район, 1,297 км, 0,260 МВА | H_319_КуЭ | 2.1881 | нд | 2.1738 | нд | 0.014325 | нд | 2.1738 | нд | 0.351 | нд | 0 | нд | 0.351 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0.87381 | нд | 0 | нд | -0.33667 | нд | 0.351 | нд | 0% | Выполнение ПИР досрочно в рамках повышения качества электроснабжения в соответствии с требованиями ПТЭЭСиС п. 5.7.16, РД 34.45-51.300-97, РД 15334.3-20.662-98
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Мариинский муниципальный район, 1,710 км, 0,700 МВА | H_320_КуЭ | 6.3415 | нд | 6.2908 | нд | 0.050732 | нд | 6.2908 | нд | 0.237 | нд | 0 | нд | 0.237 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2.2908 | нд | 0 | нд | -0.18627 | нд | 0.237 | нд | 0% | Выполнение ПИР досрочно в рамках повышения качества электроснабжения в соответствии с требованиями ПТЭЭСиС п. 5.7.16, РД 34.45-51.300-97, РД 15334.3-20.662-98
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Беловский район, 0,385 км | H_321_КуЭ | 0.43983 | нд | 0.43666 | нд | 0.0031661 | нд | 0.43666 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.13666 | нд | 0 | нд | 0.0031661 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Промышленновский район, 1,950 км | H_322_КуЭ | 2.5525 | нд | 2.5321 | нд | 0.02042 | нд | 2.5321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 1.0321 | нд | 0 | нд | 0.02042 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкцию (переустройство) ВЛ-10 кВ Ф-10-4-СБ от ПС 35/10 кВ "Шевелевская" (Соглашение о компенсации затрат с Чумаковым ДА от 26.09.2016 №41.4200.2593.16) | H_306_КуЭ | 0.11017 | нд | 0 | нд | 0.11017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.11017 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 81,570 км | H_316_КуЭ | 112.6483 | нд | 0 | нд | 112.6483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 112.6483 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Беловского РЭС Беловского района, д. Шестаки, д. Артышта (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 18,78 км | H_212_КуЭ | 28.8627 | нд | 0 | нд | 28.8627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 28.8627 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Мысковский РЭС Междуреченского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 10,750 км | H_308_КуЭ | 14.8517 | нд | 0 | нд | 14.8517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 14.8517 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 22,500 км | H_312_КуЭ | 31.0729 | нд | 30.8241 | нд | 0.24883 | нд | 30.8241 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 15 | нд | 0 | нд | 15.8241 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.24783 | нд | 0.001 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Ф. 10-21-К от ПС 35/10 кВ Пермяковская (в пролетах опор 67 - 105) 26,48 км (соглашение о компенсации затрат с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» № 41.4200.2517.15) | Н_148_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.047 | нд | 0 | нд | 0.047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.047 | нд | 0.047 | нд | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат
5.2.2.1 | Реконструкция РС 6-10 кВ Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 19,700 км | H_309_КуЭ | 27.2059 | нд | 0 | нд | 27.2059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 27.2059 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, Ф 10-29-Г в местах пересечения (в пролетах опор: 8-11, 42-49, 57-58) ПС Проскоковская (соглашение о компенсации затрат с ООО "Кузбассдорстрой" №41.4200.2517.15) | G_152_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 (6) кВ в Новокузнецком р-не (производственное отделение южных электрических сетей Новокузнецкий РЭС) | G_40.7_КуЭ | 18.599 | нд | 0 | нд | 18.599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 18.599 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ протяженностью 38,780 км | H_314_КуЭ | 52.0085 | нд | 0.416 | нд | 51.5925 | нд | 0.416 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.416 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 51.5925 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Юргинский РЭС (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 0,5 км | H_307_КуЭ | 0.69068 | нд | 0 | нд | 0.69068 | нд | 0 | нд | 0.041 | нд | 0 | нд | 0.041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.64968 | нд | 0.041 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ (0,602 км) Ф.10-16-КВТ-24 от ПС110 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с НО Фонд развития жилищного стр-ва Кемеровской обл. 41.4200.2815.14 от 29.01.2014) | F_149_КуЭ | 2.7801 | нд | 0 | нд | 2.7801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.7801 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ на 2-х цепную ВЛ-10 (8.160 км)кВ Ф.10-5-ЖГ, Ф.10-5-6-ЖГ от ПС Спутник 110/10 кВ ЖК Журавлевы горы (производственное отделение северо-восточных электрических сетей Кемеровский РЭС) | G_40.8_КуЭ | 16.7449 | нд | 0 | нд | 16.7449 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 16.7449 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 950.9271 | нд | 273.7993 | нд | 677.1278 | нд | 273.7989 | нд | 23.02 | нд | 80.686 | нд | 23.02 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 36.2685 | нд | 0 | нд | 149.8447 | нд | 0 | нд | 654.1078 | нд | -57.666 | нд | -71.47% | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) с заменой провода АС-120, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 72,8 км | H_203_КуЭ | 158.2025 | нд | 80.686 | нд | 77.5165 | нд | 80.6856 | нд | 23.02 | нд | 80.686 | нд | 23.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 54.4965 | нд | -57.666 | нд | -71.47% | Досрочное выполнение мероприятий, в 4 квартале 2017 года, в соответствии с требованиями РД 34.20.504-94, в соответствии с Актом технического состояния – от 15.10.2016г, Заключение СИБИАЦ – от 19.02.2017
5.2.2.2 | Техническое перевооружение одноцепной ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод, Ускат-Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (1940г.) с заменой провода, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 22,45 км | H_202_КуЭ | 56.7441 | нд | 0.19025 | нд | 56.5538 | нд | 0.19025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19025 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 56.5538 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1-2 с отпайкой на ПС Цинкзаводская (1960г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Тихова», 41,3 км | H_204_КуЭ | 150.7593 | нд | 1.428 | нд | 149.3313 | нд | 1.428 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.428 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 149.3313 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Беловская ГРЭС-Набережная, Набережная-Новоленинская с отпайкой на ПС Полысаевская-3 (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Алексиевская, Сибирская, Октябрьская, Полысаевская, 37,2 км | H_205_КуЭ | 169.4508 | нд | 81.9401 | нд | 87.5107 | нд | 81.9401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 81.9401 | нд | 0 | нд | 87.5107 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1-2 с отпайками на ПС Грамотеинская3/4, Колмогоровская, Караканская (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Колмогоровская-1,2, Грамотеинская, Инской разрез, 55,8 км | H_206_КуЭ | 142.7178 | нд | 99.9046 | нд | 42.8132 | нд | 99.9046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 25 | нд | 0 | нд | 67.9046 | нд | 0 | нд | 42.8132 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка, Краснополянская-Контрольный с отпайками (1957г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Кирова», 44, 45 км | H_208_КуЭ | 121.4525 | нд | 4.4504 | нд | 117.0021 | нд | 4.4504 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4504 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 117.0021 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1,2 (1960г.) с заменой провода АС-185, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты Чертинская-Коксовая, 55,030 км | H_207_КуЭ | 151.6 | нд | 5.1999 | нд | 146.4001 | нд | 5.1999 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1999 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 146.4001 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 407.3846 | нд | 84.7458 | нд | 322.6389 | нд | 84.7458 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 30 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 54.7458 | нд | 0 | нд | 322.5789 | нд | 0.06 | нд | 0% | 0
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 376.6567 | нд | 84.7458 | нд | 291.9109 | нд | 84.7458 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 30 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 54.7458 | нд | 0 | нд | 291.8509 | нд | 0.06 | нд | 0% | 0
5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (04 кВ) | G_57_КуЭ | 125.2575 | нд | 0 | нд | 125.2575 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 125.2575 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | H_57.1_КуЭ | 251.3992 | нд | 84.7458 | нд | 166.6534 | нд | 84.7458 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 30 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 54.7458 | нд | 0 | нд | 166.5934 | нд | 0.06 | нд | 0% | Выполнение объемов работ, запланированных в 2-4 кварталах 2018 года
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 30.728 | нд | 0 | нд | 30.728 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30.728 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.3.2 | Модернизация с установкой инновационных приборов коммерческого учета РРЭ на фидерах ВЛ 10 кВ (87 шт.) | H_57.2_КуЭ | 30.728 | нд | 0 | нд | 30.728 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 30.728 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2514.7757 | нд | 544.7671 | нд | 1970.0085 | нд | 556.84 | нд | 71.996 | нд | 35.643 | нд | 71.996 | нд | 133.6375 | нд | 0 | нд | 221.5772 | нд | 0 | нд | 165.9824 | нд | 0 | нд | 1898.0125 | нд | 36.353 | нд | 102% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1999.81 | нд | 393.4257 | нд | 1606.3843 | нд | 405.4985 | нд | 64.088 | нд | 29.443 | нд | 64.088 | нд | 108.8347 | нд | 0 | нд | 161.0118 | нд | 0 | нд | 106.2091 | нд | 0 | нд | 1542.2963 | нд | 34.645 | нд | 117.7% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция фундаментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6 | H_156_КуЭ | 2.161 | нд | 0 | нд | 2.161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.161 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ: Бунгурская, Киселевская-Заводская, Красный-Углекоп, Зенковская, Мысковская, Карьерная, Томская, Мундыбашевская, Темирская, Шахта-13, Вахрушевская, Шахтовая, Абашевская 3/4, Ново-Байдаевская, Абагурская, Северная, Судженская, Новоленинская, Инская, Грамотеинская 1/2, Прокопьевская, Коммунальная, Черниговская | F_17_КуЭ | 57.055 | нд | 0 | нд | 57.055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 57.055 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Таежная с установкой вакуумного выключателя наружной установки типа ВРС-110-31,5/2500УХЛ1 (опытная эксплуатация) | F_95_КуЭ | 1.7661 | нд | 0 | нд | 1.7661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.7661 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Осинниковская с установкой дугогосящих реакторов 6 кВ с установкой вакумных выключателей 2 шт | F_142_КуЭ | 5.9322 | нд | 0 | нд | 5.9322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.9322 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Восточная» | H_290_КуЭ | 8.9932 | нд | 0.51585 | нд | 8.4774 | нд | 0.51585 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.41585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.4774 | нд | -0.1 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» | H_291_КуЭ | 8.9932 | нд | 0.51585 | нд | 8.4774 | нд | 0.51585 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.41585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.4774 | нд | -0.1 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Космическая» | H_292_КуЭ | 9.3441 | нд | 0.51585 | нд | 8.8282 | нд | 0.51585 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.41585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.8282 | нд | -0.1 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Юргинская с монтажом маслоприёмных устройств под выключателями 110 кВ 15 шт. | H_201_КуЭ | 4.6153 | нд | 4.2424 | нд | 0.37288 | нд | 4.2424 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | 1.7424 | нд | 0 | нд | 0.36388 | нд | 0.009 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Шушталепская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. | H_272_КуЭ | 1.8729 | нд | 0.10454 | нд | 1.7683 | нд | 0.10454 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.099542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.7683 | нд | -0.005 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Мирная» | H_289_КуЭ | 8.5975 | нд | 8.4255 | нд | 0.17195 | нд | 8.4255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 4.4255 | нд | 0 | нд | 0.17195 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ КФЗ-2 с заменой трансформаторов напряжения 110 кВ | H_402_КуЭ | 5.5085 | нд | 1.5678 | нд | 3.9407 | нд | 1.5678 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5678 | нд | 0 | нд | 3.9407 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Топкинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ; вводные (2 шт.), линейные (5 шт.). (Топкинский РЭС) | H_165_КуЭ | 46.6534 | нд | 0 | нд | 46.6534 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 46.6514 | нд | 0.002 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Прокопьевская. Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (7 шт.) | H_199_КуЭ | 113.2602 | нд | 7.9037 | нд | 105.3565 | нд | 7.9037 | нд | 0.009 | нд | 2 | нд | 0.009 | нд | 5.9037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 105.3475 | нд | -1.991 | нд | -99.55% | Выполнение работ перенесено на 2 квартал 2018 года, в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Звездная. Замена оборудования ячеек 110 кВ: линейные (2 шт.), МСВ-110 (1 шт.). (Кемеровский РЭС) | H_171_КуЭ | 54.0763 | нд | 0 | нд | 54.0763 | нд | 0 | нд | 0.391 | нд | 0 | нд | 0.391 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 53.6853 | нд | 0.391 | нд | 0% | Выполнение ПИР с целью устранения несоответствия п.5.4.1 ПТЭЭСиС. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Капитальная. Замена ОД-110 (2 шт.), КЗ-110 (2 шт.). (Осинниковский РЭС) | H_172_КуЭ | 36.0508 | нд | 0 | нд | 36.0508 | нд | 0 | нд | 0.067 | нд | 0 | нд | 0.067 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 35.9838 | нд | 0.067 | нд | 0% | Выполнение ПИР с целью устранения замечаний в соответствие с Актом обследования от 30.09.2016. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахрушевская. Замена ОД-110 (1 шт.) КЗ-110 (1 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_173_КуЭ | 18.0254 | нд | 0 | нд | 18.0254 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 18.0254 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Толевая. Замена ОД-110 (1 шт.). Кемеровский РЭС | H_174_КуЭ | 18.0254 | нд | 0 | нд | 18.0254 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 18.0254 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ АКЗ. Замена ОД-110 Крохалевская-Кедровская -1, ОД-110 Крохалевская-Кедровская -2 (2 шт.). Кемеровский РЭС | H_188_КуЭ | 36.1246 | нд | 0 | нд | 36.1246 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 36.1206 | нд | 0.004 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). Беловский РЭС | H_226_КуЭ | 36.0508 | нд | 0 | нд | 36.0508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 36.0508 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Грамотеинская 3/4 . Замена ОД-110 (2 шт.). БеловскийРЭС | H_227_КуЭ | 36.0508 | нд | 0 | нд | 36.0508 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 36.0398 | нд | 0.011 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Колмогоровская. Замена ОД-110 (2 шт.). Инской РЭС | H_228_КуЭ | 36.0508 | нд | 0 | нд | 36.0508 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 35.6508 | нд | 0.4 | нд | 0% | Выполнение ПИР с целью устранения замечаний в соответствие с Актом обследования оборудования6. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гурьевская. Замена ОД-110 (2 шт.), СОД 110 (1 шт.). Гурьевский РЭС | H_229_КуЭ | 36.5746 | нд | 0 | нд | 36.5746 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 36.5676 | нд | 0.007 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Мусохрановская. Замена ОД-110 (2 шт.). Ленинский РЭС | H_230_КуЭ | 36.0508 | нд | 0 | нд | 36.0508 | нд | 0 | нд | 1.155 | нд | 0 | нд | 1.155 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 34.8958 | нд | 1.155 | нд | 0% | Выполнение ПИР с целью устранения замечаний в соответствие с Актом обследования оборудования. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Фильтровальная. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.). Ленинский РЭС | H_231_КуЭ | 37.0983 | нд | 0 | нд | 37.0983 | нд | 0 | нд | 0.023 | нд | 0 | нд | 0.023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 37.0753 | нд | 0.023 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Промышленная-сельская. Замена ОД-110 (2 шт.). Промышленновский РЭС | H_232_КуЭ | 36.0508 | нд | 0 | нд | 36.0508 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 36.0448 | нд | 0.006 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Капитальная-3. Замена оброрудования ячеек 6кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | H_191_КуЭ | 4.6958 | нд | 0.47203 | нд | 4.2237 | нд | 0.47203 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.37203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.2237 | нд | -0.1 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Северобайдаевская. Замена оброрудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | 9.3924 | нд | 0.94405 | нд | 8.4483 | нд | 0.94405 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.74405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.4483 | нд | -0.2 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кузбассэлемент. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). Ленинский РЭС | H_295_КуЭ | 61.3703 | нд | 0 | нд | 61.3703 | нд | 0 | нд | 0.326 | нд | 0 | нд | 0.326 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 61.0443 | нд | 0.326 | нд | 0% | Выполнение ПИР с целью устранения замечаний в соответствие с Актом обследования оборудования. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ КСК. Замена ОД-110 (2 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (4 шт), секционная ( 2 шт.), линейная (19 шт.). Ленинский РЭС. | H_296_КуЭ | 85.8551 | нд | 0 | нд | 85.8551 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 85.8491 | нд | 0.006 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Трифоновская . Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (6 шт.). Панфиловский РЭС | H_297_КуЭ | 57.872 | нд | 0 | нд | 57.872 | нд | 0 | нд | 1.187 | нд | 0 | нд | 1.187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 56.685 | нд | 1.187 | нд | 0% | Выполнение ПИР с целью устранения замечаний в соответствие с Актом обследования оборудования. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Плотниковская. Замена ОД-110 (2 шт.), КРУН-10 (21 шт). Промышленновский РЭС) | H_298_КуЭ | 78.8593 | нд | 0 | нд | 78.8593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 78.8593 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Хахалинская. Замена КРУН-10 (18 шт.). (Инской РЭС) | H_299_КуЭ | 31.4805 | нд | 0 | нд | 31.4805 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 31.4805 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Прокопьевская с монтажом маслоприёмных устройств под трансформаторами (3 шт.) | H_273_КуЭ | 1.7322 | нд | 0.10098 | нд | 1.6312 | нд | 0.10098 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.099983 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.6312 | нд | -0.001 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Бенжереп-2 с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. и под трансформаторами 2 шт. | H_210_КуЭ | 1.6246 | нд | 0.097475 | нд | 1.5271 | нд | 0.097475 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.090475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.5271 | нд | -0.007 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мундыбашская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 6 шт. и под трансформаторами 3 шт. | H_214_КуЭ | 1.9881 | нд | 0.11929 | нд | 1.8688 | нд | 0.11929 | нд | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0.0092881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.8688 | нд | -0.11 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Пермяковская. Замена КРУН-10 (24 шт.). (Инской РЭС) | H_301_КуЭ | 41.9737 | нд | 2.5952 | нд | 39.3785 | нд | 2.5952 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 1.5952 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 39.3785 | нд | -1 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 35/6 кВ «Центральная» | H_294_КуЭ | 9.3441 | нд | 0.51585 | нд | 8.8282 | нд | 0.51585 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.41585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.8282 | нд | -0.1 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Барандатская с монтажом маслоприёмных устройств Т-1-1,6, Т-2-1,6 | H_219_КуЭ | 1.1136 | нд | 0.064576 | нд | 1.049 | нд | 0.064576 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.054576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.049 | нд | -0.01 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Байлинская с монтажом маслоприемных устройств Т-1-1,6 | H_224_КуЭ | 0.96441 | нд | 0.055932 | нд | 0.90847 | нд | 0.055932 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.045932 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.90847 | нд | -0.01 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кожевниковская. Замена ПСН-35 кВ (2 шт.) | H_157_КуЭ | 12.7364 | нд | 12.6167 | нд | 0.11973 | нд | 12.6167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 10.6167 | нд | 0 | нд | 0.11973 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Полуторник. Замена ПСН-35 кВ (2 шт.) | H_158_КуЭ | 14.8076 | нд | 14.6879 | нд | 0.11973 | нд | 14.6879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 11.6879 | нд | 0 | нд | 0.11973 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Новая. Замена ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_160_КуЭ | 7.4008 | нд | 7.341 | нд | 0.059864 | нд | 7.341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 5.341 | нд | 0 | нд | 0.059864 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ключевая. Замена ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_161_КуЭ | 7.4008 | нд | 7.341 | нд | 0.059864 | нд | 7.341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 5.341 | нд | 0 | нд | 0.059864 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35кВ Новопокровская. Замена ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_162_КуЭ | 7.4008 | нд | 7.341 | нд | 0.059864 | нд | 7.341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 5.341 | нд | 0 | нд | 0.059864 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Осиновская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: вводные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2шт), секционная ( 1 шт.), линейная (11 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_163_КуЭ | 42.6008 | нд | 2.352 | нд | 40.2488 | нд | 2.352 | нд | 0.011 | нд | 1 | нд | 0.011 | нд | 1.352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 40.2378 | нд | -0.989 | нд | -98.9% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | 40.5144 | нд | 2.2439 | нд | 38.2706 | нд | 2.2439 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2439 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 38.2706 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Шишинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.). (Топкинский РЭС) | H_166_КуЭ | 13.3941 | нд | 0.8381 | нд | 12.556 | нд | 0.8381 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.6381 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 12.556 | нд | -0.2 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Усть-Сосновская (Топкинский РЭС). Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), | H_167_КуЭ | 13.3941 | нд | 0.8381 | нд | 12.556 | нд | 0.8381 | нд | 0.002 | нд | 0.2 | нд | 0.002 | нд | 0.6381 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 12.554 | нд | -0.198 | нд | -99% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Верх-Падунская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), (Топкинский РЭС) | H_168_КуЭ | 13.3941 | нд | 0.8381 | нд | 12.556 | нд | 0.8381 | нд | 0.002 | нд | 0.2 | нд | 0.002 | нд | 0.6381 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 12.554 | нд | -0.198 | нд | -99% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Моторная. Замена оборудования ячеек 35 кВ: МСВ-35 (1 шт.), (Топкинский РЭС) | H_169_КуЭ | 6.6975 | нд | 0.41905 | нд | 6.2784 | нд | 0.41905 | нд | 0.002 | нд | 0.1 | нд | 0.002 | нд | 0.31905 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.2764 | нд | -0.098 | нд | -98% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Панфиловская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (7 шт.). (Панфиловский РЭС) | H_233_КуЭ | 15.6534 | нд | 1.0813 | нд | 14.5721 | нд | 1.0813 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.88132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 14.5721 | нд | -0.2 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Родина. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). (Инской РЭС) | H_234_КуЭ | 17.2186 | нд | 1.1895 | нд | 16.0292 | нд | 1.1895 | нд | 0.002 | нд | 0.2 | нд | 0.002 | нд | 0.98947 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 16.0272 | нд | -0.198 | нд | -99% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | 4.6958 | нд | 0.32437 | нд | 4.3714 | нд | 0.32437 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.22437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.3714 | нд | -0.1 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | 4.6958 | нд | 0.32437 | нд | 4.3714 | нд | 0.32437 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.22437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.3714 | нд | -0.1 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | 4.6958 | нд | 0.32437 | нд | 4.3714 | нд | 0.32437 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.22437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.3714 | нд | -0.1 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Николаевская. Замена оборудования ячеек 35-10 кВ: МСВ-35 (1шт.), ОД-35 (2 шт.), КРУН-10 (13 ячеек). Чебулинский РЭС | H_239_КуЭ | 47.3729 | нд | 2.7711 | нд | 44.6018 | нд | 2.7711 | нд | 0.011 | нд | 1 | нд | 0.011 | нд | 1.7711 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 44.5908 | нд | -0.989 | нд | -98.9% | Выполнение СМР перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Терентьевская. Замена КРУН-10 (14 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_302_КуЭ | 24.4847 | нд | 1.5139 | нд | 22.9708 | нд | 1.5139 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 1.0139 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 22.9708 | нд | -0.5 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 4 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ижморский РЭС Ижморского района (3 шт) | H_324_КуЭ | 4.6585 | нд | 1.5528 | нд | 3.1056 | нд | 1.5528 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.85282 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.1056 | нд | -0.2 | нд | -100% | Выполнение работ досрочно в 4 квартале 2017 года
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Инской РЭС Беловкого района(4 шт) | H_325_КуЭ | 6.211 | нд | 1.5528 | нд | 4.6583 | нд | 1.5528 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.85275 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.6583 | нд | -0.2 | нд | -100% | Выполнение работ досрочно в 4 квартале 2017 года
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района (17 шт) | H_326_КуЭ | 26.3975 | нд | 20.1863 | нд | 6.2112 | нд | 20.1863 | нд | 3.555 | нд | 2 | нд | 3.555 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 12.1863 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.6562 | нд | 1.555 | нд | 77.75% | Выполнение работ досрочно с целью устранения предписаний в соответствие с Актами технологических нарушений: № 29 от 17.02.2016, № 202 от 10.06.2016, № 139 от 14.05.2016
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Кондомский РЭС Таштагольского района (4 шт) | H_327_КуЭ | 6.211 | нд | 0 | нд | 6.211 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.21 | нд | 0.001 | нд | 0% | Выполнениие ПИР досрочно в соответствие с Актами технологических нарушений: № 29 от 17.02.2016, № 202 от 10.06.2016, № 139 от 14.05.2016
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | H_328_КуЭ | 7.7636 | нд | 1.5527 | нд | 6.2108 | нд | 1.5527 | нд | 4.999 | нд | 0.2 | нд | 4.999 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.85271 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.2118 | нд | 4.799 | нд | 2399% | Выполнение работ досрочно с целью устранения предписаний в соответствие с Актами технологических нарушений: № 29 от 17.02.2016, № 202 от 10.06.2016, № 139 от 14.05.2016
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мариинский РЭС Мариинского района (4 шт) | H_329_КуЭ | 6.211 | нд | 1.5528 | нд | 4.6583 | нд | 1.5528 | нд | 4.911 | нд | 0.2 | нд | 4.911 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.85275 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.25274 | нд | 4.711 | нд | 2355% | Выполнение работ досрочно с целью устранения предписаний в соответствие с Актами технологических нарушений: № 29 от 17.02.2016, № 202 от 10.06.2016, № 139 от 14.05.2016
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мысковский РЭС Новокузнецкого района(3 шт) | H_330_КуЭ | 4.6585 | нд | 1.5528 | нд | 3.1056 | нд | 1.5528 | нд | 3.598 | нд | 0.2 | нд | 3.598 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.85282 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.49235 | нд | 3.398 | нд | 1699% | Выполнение работ досрочно с целью устранения предписаний в соответствие с Актами технологических нарушений: № 29 от 17.02.2016, № 202 от 10.06.2016, № 139 от 14.05.2016
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района (22 шт) | H_331_КуЭ | 34.161 | нд | 24.8444 | нд | 9.3166 | нд | 24.8444 | нд | 13.924 | нд | 2 | нд | 13.924 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 16.8444 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -4.6074 | нд | 11.924 | нд | 596.2% | Выполнение работ досрочно с целью устранения предписаний в соответствие с Актами технологических нарушений: № 29 от 17.02.2016, № 202 от 10.06.2016, № 139 от 14.05.2016
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | H_333_КуЭ | 7.7636 | нд | 1.5527 | нд | 6.2108 | нд | 1.5527 | нд | 6.157 | нд | 0.2 | нд | 6.157 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.85271 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.053847 | нд | 5.957 | нд | 2978% | Выполнение работ досрочно с целью устранения предписаний в соответствие с Актами технологических нарушений: № 29 от 17.02.2016, № 202 от 10.06.2016, № 139 от 14.05.2016
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (5 шт) | H_334_КуЭ | 7.7627 | нд | 1.5525 | нд | 6.2102 | нд | 1.5525 | нд | 2.47 | нд | 0.2 | нд | 2.47 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.85254 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.7402 | нд | 2.27 | нд | 1135% | Выполнение работ досрочно с целью устранения предписаний в соответствие с Актами технологических нарушений: № 29 от 17.02.2016, № 202 от 10.06.2016, № 139 от 14.05.2016
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района (6 шт) | H_335_КуЭ | 9.3169 | нд | 3.1056 | нд | 6.2113 | нд | 3.1056 | нд | 3.597 | нд | 0.5 | нд | 3.597 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 1.6056 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.6143 | нд | 3.097 | нд | 619.4% | Выполнение работ досрочно с целью устранения предписаний в соответствие с Актами технологических нарушений: № 29 от 17.02.2016, № 202 от 10.06.2016, № 139 от 14.05.2016
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тисульский РЭС Тисульского района (1 шт) | H_336_КуЭ | 1.5525 | нд | 0 | нд | 1.5525 | нд | 0 | нд | 1.27 | нд | 0 | нд | 1.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.28254 | нд | 1.27 | нд | 0% | Выполнение работ досрочно с целью устранения предписаний в соответствие с Актами технологических нарушений: № 29 от 17.02.2016, № 202 от 10.06.2016, № 139 от 14.05.2016
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Топкинский РЭС Топкинского района (7 шт) | H_337_КуЭ | 10.8695 | нд | 4.6584 | нд | 6.2111 | нд | 4.6584 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | 2.6584 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.2111 | нд | -0.5 | нд | -100% | Выполнение объемов работ досрочно в 4 квартале 2017 года, в связи с получением разрешения на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Трудармейский РЭС Тяжинского района (6 шт) | H_338_КуЭ | 9.3169 | нд | 3.1056 | нд | 6.2113 | нд | 3.1056 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 1.6056 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.2113 | нд | -0.5 | нд | -100% | Выполнение объемов работ досрочно в 4 квартале 2017 года, в связи с получением разрешения на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района (5 шт) | H_339_КуЭ | 7.7636 | нд | 1.5527 | нд | 6.2108 | нд | 1.5527 | нд | 2.593 | нд | 0.2 | нд | 2.593 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.85271 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.6178 | нд | 2.393 | нд | 1196% | Выполнение работ досрочно с целью устранения предписаний в соответствие с Актами технологических нарушений: № 29 от 17.02.2016, № 202 от 10.06.2016, № 139 от 14.05.2016
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Чебулинский РЭС Чебулинского района (2 шт) | H_340_КуЭ | 3.1059 | нд | 1.553 | нд | 1.553 | нд | 1.553 | нд | 2.53 | нд | 0.2 | нд | 2.53 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.85297 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.97703 | нд | 2.33 | нд | 1165% | Выполнение работ досрочно с целью устранения предписаний в соответствие с Актами технологических нарушений: № 29 от 17.02.2016, № 202 от 10.06.2016, № 139 от 14.05.2016
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района (7 шт) | H_341_КуЭ | 10.8695 | нд | 4.6584 | нд | 6.2111 | нд | 4.6584 | нд | 6.263 | нд | 0.5 | нд | 6.263 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 3.1584 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.051862 | нд | 5.763 | нд | 1153% | Выполнение работ досрочно с целью устранения предписаний в соответствие с Актами технологических нарушений: № 29 от 17.02.2016, № 202 от 10.06.2016, № 139 от 14.05.2016
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района (8 шт) | H_342_КуЭ | 12.422 | нд | 4.6583 | нд | 7.7638 | нд | 4.6583 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 3.1583 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.7638 | нд | -0.5 | нд | -100% | Выполнение объемов работ досрочно в 4 квартале 2017 года, в связи с получением разрешения на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яшкинский РЭС Яшкинского района (1 шт) | H_343_КуЭ | 1.5525 | нд | 0 | нд | 1.5525 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.5515 | нд | 0.001 | нд | 0% | Выполнениие ПИР досрочно в соответствие с Актами технологических нарушений: № 29 от 17.02.2016, № 202 от 10.06.2016, № 139 от 14.05.2016
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (4 шт) | H_332_КуЭ | 6.211 | нд | 1.5528 | нд | 4.6583 | нд | 1.5528 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.85275 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.6583 | нд | -0.2 | нд | -100% | Выполнение объемов работ досрочно в 4 квартале 2017 года, в связи с получением разрешения на вывод оборудования.
5.2.4.1 | Реконструкция РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18 шт), РП-10 (6 шт); 2017-2018: РП-9 (11 шт), РП-28 (14 шт), РП-33 (12 шт), ЦРП-23 (24 шт), РП-10 (7 шт) | F_43_КуЭ | 66.718 | нд | 33.3109 | нд | 33.4071 | нд | 33.3109 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 23.3109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 33.4071 | нд | -10 | нд | -100% | Выполнение объемов работ 2017 года, в рамках устранения несоответствий требованиям п.9 РД-34.45-51.300-97
5.2.4.1 | Реконструкция РП-10 Треща. Замена КРУН-10 (10 шт.). (Топкинский РЭС) | H_303_КуЭ | 17.489 | нд | 1.0813 | нд | 16.4077 | нд | 1.0813 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.88132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 16.4077 | нд | -0.2 | нд | -100% | Выполнение проектных работ перенесено на 3 квартал 2018 года в связи со сроками проведения ТЗП. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция с монтажом приборов ОМП на ВЛ 35-110 кВ: 2017: приборы ОМП (120шт) 2018: приборы ОМП (144шт), ТН 35 кВ (23шт) | H_215_КуЭ | 43.8068 | нд | 25.8722 | нд | 17.9345 | нд | 25.8722 | нд | 3.184 | нд | 2 | нд | 3.184 | нд | 9 | нд | 0 | нд | 14.8722 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 14.7505 | нд | 1.184 | нд | 59.2% | Выполнение объемов работ 2017 года, в рамках выполнения требований Предписания Ростехнадзора от 09.09.2016 № 14-Н/А-ОЗП-118
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: 189 ячеек 6-10 кВ: Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская, Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор | G_47.1_КуЭ | 9.8644 | нд | 0 | нд | 9.8644 | нд | 0 | нд | 0.049 | нд | 0 | нд | 0.049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.8154 | нд | 0.049 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой на ПС 110 кВ Красный Брод второго (резервного) комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод и ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская | F_78_КуЭ | 5.4049 | нд | 0 | нд | 5.4049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.4049 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2018: 187 ячеек 6-10 кВ: Бунгурская, Томская, Юргинская, Осинниковская-Тепличная, Тепловая, Шушталепская, ЦОФ Березовская | H_47.2_КуЭ | 9.8644 | нд | 9.0752 | нд | 0.78917 | нд | 9.0752 | нд | 0.433 | нд | 0 | нд | 0.433 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 6.0752 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.35617 | нд | 0.433 | нд | 0% | Выполнение объемов работ 2017 года, в связи с поздним проведением ТЗП
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) на ПС 110 кВ: 2015: ПС Новоленинская | F_81_КуЭ | 1.9797 | нд | 0 | нд | 1.9797 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.9797 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Котинская с заменой комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10)-14 ячеек и модернизацией устройств РЗА | H_190_КуЭ | 21.6271 | нд | 21.4108 | нд | 0.21627 | нд | 21.4108 | нд | 0.464 | нд | 0 | нд | 0.464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.205 | нд | 0 | нд | 8.2058 | нд | 0 | нд | -0.24773 | нд | 0.464 | нд | 0% | Выполнение проектных работ. Учтено в скор ИПР
5.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская 1,2 цепь с отпайкой на ПС Безруковская с установкой быстродействующей защиты с абсолютной селективностью (в целях снижения влияния длительного воздействия токов КЗ) (аварийно-восстановительные работы) | G_11.1_КуЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6-35 кВ с монтажом ИПВЛ: 2017: монтаж указателей (320 шт) 2018: монтаж указателей (361 шт) | H_216_КуЭ | 16.1864 | нд | 9.4068 | нд | 6.7797 | нд | 9.4068 | нд | 0.155 | нд | 1 | нд | 0.155 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 5.4068 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.6247 | нд | -0.845 | нд | -84.5% | Выполнение работ досрочно в 4 квартале 2017 года, с целью устранения предписания Ростехнадзора от 09.09.2016 № 14-Н/А-ОЗП-118
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с установкой измерительных ТТ и ТН (23 ПС): СМР-ТТ литые (99 шт.). ТТ элегазовые (24 шт.), ТТ литые (150 шт.), ТН элегазовые (39 шт.) | F_48_КуЭ | 28.4787 | нд | 6 | нд | 22.4787 | нд | 6 | нд | 0.105 | нд | 0 | нд | 0.105 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 22.3737 | нд | 0.105 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.4.1 | Реконструкция производственной базы производственного отделения СВЭС (0,4 кВ) | H_403_КуЭ | 12.7119 | нд | 8.4746 | нд | 4.2373 | нд | 8.4746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 3.4746 | нд | 0 | нд | 4.2373 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция производственного здания административно-бытового комплекса производственного отделения ЮЭС (0,4 кВ) | H_242_КуЭ | 2.461 | нд | 2.2641 | нд | 0.19688 | нд | 2.2641 | нд | 0.195 | нд | 0 | нд | 0.195 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 1.2641 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.0018814 | нд | 0.195 | нд | 0% | Выполнение объемов работ, запланированных в 3 квартале 2018 года
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы центрального склада (0,4 кВ) | H_374_КуЭ | 0.49576 | нд | 0.45709 | нд | 0.038677 | нд | 0.45709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.25709 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.038677 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС (0,4 кВ) | H_375_КуЭ | 0.72119 | нд | 0.66508 | нд | 0.056107 | нд | 0.66508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.36508 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.056107 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гараж-мастерской Тисульского РЭС (0,4 кВ) | H_377_КуЭ | 0.85169 | нд | 0.78543 | нд | 0.066266 | нд | 0.78543 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.48543 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.066266 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Топкинского РЭС, Гаража, Литеры Д (0,4 кВ) | H_380_КуЭ | 0.29831 | нд | 0.27508 | нд | 0.023226 | нд | 0.27508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.17508 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.023226 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем производственного здания Зарубинского мастерского участка (0,4 кВ) | H_382_КуЭ | 0.21441 | нд | 0.19769 | нд | 0.016715 | нд | 0.19769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0.14769 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.016715 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем Шишинского М/У. Основное строение, Литера А, А1, а | H_384_КуЭ | 0.27458 | нд | 0.25318 | нд | 0.0214 | нд | 0.25318 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.15318 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.0214 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Яйского РЭС (0,4 кВ) | H_391_КуЭ | 0.23814 | нд | 0.21942 | нд | 0.018712 | нд | 0.21942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.11942 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.018712 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем зданий базы склада производственного отделения СВЭС (0,4 кВ) | H_393_КуЭ | 1.1492 | нд | 1.0589 | нд | 0.090237 | нд | 1.0589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.55892 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.090237 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС, Гаража, мастерской, пристройки (0,4 кВ) | H_397_КуЭ | 1.0517 | нд | 0.96864 | нд | 0.083051 | нд | 0.96864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0.56864 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.083051 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы службы механизации производственного отделения ЮЭС (0,4 кВ) | H_282_КуЭ | 12.0729 | нд | 0 | нд | 12.0729 | нд | 12.0729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 6.0729 | нд | 0 | нд | 12.0729 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция покрытия территории базы центрального склада производственного отделения СВЭС (0,4 кВ) | H_244_КуЭ | 17.2449 | нд | 16.9723 | нд | 0.27264 | нд | 16.9723 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 7.9723 | нд | 0 | нд | 0.27264 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада и территории производственной базы Осинниковского РЭС (0,4 кВ) | H_254_КуЭ | 23.4847 | нд | 23.0036 | нд | 0.48111 | нд | 23.0036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 8 | нд | 0 | нд | 10.0036 | нд | 0 | нд | 0.48111 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада Чебулинского РЭС (0,4 кВ) | H_245_КуЭ | 12.3729 | нд | 12.3129 | нд | 0.06 | нд | 12.3129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 5.3129 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада Трудармейского РЭС (0,4 кВ) | H_246_КуЭ | 3.5195 | нд | 3.3695 | нд | 0.15 | нд | 3.3695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | 1.8695 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания склада Топкинского РЭС с монтажом БМЗ (0,4 кВ) | H_284_КуЭ | 14.1924 | нд | 14.0874 | нд | 0.105 | нд | 14.0874 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 5.0874 | нд | 0 | нд | 0.105 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания склада Тисульского РЭС с монтажом БМЗ (0,4 кВ) | H_285_КуЭ | 12.3729 | нд | 12.2379 | нд | 0.135 | нд | 12.2379 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 4.2379 | нд | 0 | нд | 0.135 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Мариинского РЭС (0,4 кВ) | H_247_КуЭ | 15.8686 | нд | 15.7786 | нд | 0.09009 | нд | 15.7786 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 6.7786 | нд | 0 | нд | 0.09009 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС Чеболсинская 110/6 кВ Мысковского РЭС | H_261_КуЭ | 3.3246 | нд | 0 | нд | 3.3246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.3246 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/35/6 кВ Томская | H_259_КуЭ | 3.0407 | нд | 0 | нд | 3.0407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.0407 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | 4.9619 | нд | 0 | нд | 4.9619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.9619 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания башни ТМХ с маслохозяйством ПС 110/10 кВ "КФЗ-2" Кузнецкого РЭС | H_267_КуЭ | 10.9237 | нд | 0 | нд | 10.9237 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.9237 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция кровли и фундамента здания ПС 35/6кВ Абашевская 1/2 Кузнецкого РЭС | H_269_КуЭ | 6 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция кровли, усиление фундамента здания ЗРУ-110кВ ПС 110/35/6кВ Темирская Кондомского РЭС | H_270_КуЭ | 15.5085 | нд | 0 | нд | 15.5085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.5085 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | 11.4407 | нд | 0 | нд | 11.4407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 11.4407 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | 10.8729 | нд | 0 | нд | 10.8729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.8729 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Промышленовская 35/6кВ, усиление несущих конструкций | H_279_КуЭ | 7.8983 | нд | 0 | нд | 7.8983 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.8983 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС Яйская 110/35/10кВ Яйского РЭС с заменой на БМЗ | H_280_КуЭ | 7.9178 | нд | 0 | нд | 7.9178 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.9178 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция зданий узлов связи с заменой на БМЗ. ПС 35/10 Красносельская Яшкинского РЭС, ПС 35/10 Усть-Сосновская Топкинского РЭС | H_281_КуЭ | 0.53983 | нд | 0 | нд | 0.53983 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.53983 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС и территориях Топкинский РЭС. | F_112_КуЭ | 1.7797 | нд | 0 | нд | 1.7797 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.7787 | нд | 0.001 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 514.9657 | нд | 151.3415 | нд | 363.6242 | нд | 151.3415 | нд | 7.908 | нд | 6.2 | нд | 7.908 | нд | 24.8028 | нд | 0 | нд | 60.5654 | нд | 0 | нд | 59.7732 | нд | 0 | нд | 355.7162 | нд | 1.708 | нд | 27.55% | 0
5.2.4.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района (5 шт) | H_213_КуЭ | 7.7636 | нд | 7.4527 | нд | 0.31085 | нд | 7.4527 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 3.4527 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.31085 | нд | -2 | нд | -100% | Выполнение объемов работ досрочно в 4 квартале 2017 года, в связи с получением разрешения на вывод оборудования.
5.2.4.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района (5 шт) | H_323_КуЭ | 7.7636 | нд | 7.4527 | нд | 0.31085 | нд | 7.4527 | нд | 6.462 | нд | 2 | нд | 6.462 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 3.4527 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -6.1512 | нд | 4.462 | нд | 223.1% | Выполнение работ досрочно с целью устранения предписаний в соответствие с Актами технологических нарушений: № 29 от 17.02.2016, № 202 от 10.06.2016, № 139 от 14.05.2016
5.2.4.2 | Техперевооружение с установкой силовых фильтров и резисторов ПС 110/10 кВ Водозабор г. Кемерово | H_192_КуЭ | 14.6203 | нд | 14.3279 | нд | 0.29241 | нд | 14.3279 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 8.3279 | нд | 0 | нд | 0.28941 | нд | 0.003 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.4.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2018: Звездная, АКЗ, Коммунальная, Новоленинская, Водозабор, Проскоково, Плотниковская, Мусохрановская, Мозжухинская, Полысаевская, Северо-Байдаевская, Капитальная-3, Драгунский Водозабор, Черно-Калтанская | G_44.1_КуЭ | 9.4322 | нд | 9 | нд | 0.4322 | нд | 9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.4322 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2016: Очистная; 2017: Ново-Байдаевская, Киселевская-Заводская, Вахрушевская, Краснобродская, Анжерская, Прокопьевская, Луговая, Чеболсинская, Восточная, Мирная, Топкинская,Черниговская, Космическая, Ново-Чертинская, Заречная, Городская, Вишневская, КСК, Промышленная-Сельская, Кузбассэлемент, Фильтровальная 2017: Анжерская НПС-2, Трифоновская, Беловская, Промузел, Шестаковская, Молодежная | F_44_КуЭ | 14.5992 | нд | 0 | нд | 14.5992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 14.5992 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС Мысковская: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская – Мысковская, ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская | F_111_КуЭ | 18.5989 | нд | 15.4639 | нд | 3.1349 | нд | 15.4639 | нд | 0.039 | нд | 0 | нд | 0.039 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.4639 | нд | 0 | нд | 3.0959 | нд | 0.039 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.4.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на 110 кВ ПС Красный брод, ВЛ 110 кВ Красный брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново - Чертинская | H_113_КуЭ | 10.6246 | нд | 0 | нд | 10.6246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.6246 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 500 кВ ПС Ново-Анжерская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Троицкая | H_114_КуЭ | 7.6034 | нд | 0.148 | нд | 7.4554 | нд | 0.148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.148 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.4554 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: 2015: Осинниковская-Тепличная, Камышинская, Краснинская. 2016-2017: Безруковская, Весенняя. | F_50_КуЭ | 14.3458 | нд | 0 | нд | 14.3458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 14.3458 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Толевая, ПС 110 кВ Таежная. | G_50.1_КуЭ | 12.28 | нд | 1.9028 | нд | 10.3772 | нд | 1.9028 | нд | 1.129 | нд | 0.9 | нд | 1.129 | нд | 1.0028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.2482 | нд | 0.229 | нд | 25.44% | Выполнение объемов работ, запланированных во 2 квартале, досрочно
5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Комплексная, ПС 110 кВ Береговая | H_50.2_КуЭ | 10.5 | нд | 0 | нд | 10.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.5 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования (ГВО - телемеханика) ПС 35-110 кВ (27шт.): 2017 год: ПС 35 кВ Нагорная, ПС 35 кВ Строительная, ПС 110 кВ Карьерная, ПС 110 кВ Томская, ПС 110 кВ Мысковская, ПС 110 кВ Береговая. 2018 год: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ РМК, ПС 110 кВ Ширпотреб, ПС 110 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Сидоровская, ПС 110 кВ Бызовская. 2019 год: ПС 110 кВ Орджоникидзевская, ПС 110 кВ Тырганская, ПС 110 кВ Вахрушевская, ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 35 кВ Беловская ЦОФ. 2020 год: ПС 35 кВ Красногорская-2, ПС 35 кВ Бунгурская, ПС 35 кВ Ново-Бунгурская, ПС 35 кВ Апанасовская, ПС 35 кВ Красный углекоп. 2021 год: ПС 110 кВ Зенковская, ПС 110 кВ Прокопьевская, ПС 110 кВ Драгунский водозабор | F_139_КуЭ | 119.1295 | нд | 26.6949 | нд | 92.4346 | нд | 26.6949 | нд | 0.023 | нд | 0 | нд | 0.023 | нд | 8 | нд | 0 | нд | 8 | нд | 0 | нд | 10.6949 | нд | 0 | нд | 92.4116 | нд | 0.023 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.4.2 | Дооборудование с целью модернизации оперативного информационного управляющкго комплекса, 13 шт.: Cepвep - 2 шт.; ПО - 4 шт., в том числе: ОС - 2 шт.; KVM-switch - переключатель 4-x портовый - 1 шт.; Кабель для KVM переключателей - 4 шт.; Монитор – 2шт. | H_222_КуЭ | 2.1 | нд | 0 | нд | 2.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.1 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.2 | Дооборудование с целью модернизации диспетчерской связи оперативно-диспетчерской службы Производственного отделения Центра управления сетями аппарата управления филиала, 60шт.: Сервер сетевого управления физический - 1 шт.; Сервер сетевого управления виртуальный - 1 шт.; Комплект ключей авторизации - 36 шт.; IP-шлюз - 1 шт.; Карта управления приложениями - 2 шт.; Консоль диспетчера, - 3 шт.; Система звукозаписи диспетчерских переговоров - 1 шт.; Комплект подсветки видеокуба - 10 шт.; Управляющий контроллер - 1шт.; Центральная приемо-передающая станция - 4шт | H_159_КуЭ | 15.2542 | нд | 0 | нд | 15.2542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 15.2542 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: Безруковская (СДТУ, ВОЛС), Весенняя (СДТУ, ВОЛС), Шахтовая (ВОЛС), Камышинская (СДТУ), Краснинская (СДТУ), Кирова-Западная (СТДУ, ВОЛС) | F_53_КуЭ | 77.907 | нд | 21.864 | нд | 56.043 | нд | 21.864 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 8.864 | нд | 0 | нд | 56.043 | нд | -1 | нд | -100% | Выполнение работ осуществленно досрочно, в 4 квартале 2017 года, в соответствии программой ССПИ согласованная генеральным директором филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Сибири" А.В. Хлебовым 10.08.2016
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Толевая, ПС 110 кВ Таежная (СДТУ) | G_53.1_КуЭ | 19.2203 | нд | 2.6753 | нд | 16.545 | нд | 2.6753 | нд | 0.14 | нд | 0.3 | нд | 0.14 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0.77534 | нд | 0 | нд | 16.405 | нд | -0.16 | нд | -53.33% | Выполнение объемов работ перенесено на 3 квартал 2018 года. Учтено в скор. ИПР
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС Комплексная 110/35/10 кВ (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | 5.4 | нд | 0 | нд | 5.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.4 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | 0.43298 | нд | 0 | нд | 0.43298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.43298 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017 год: ПС 35 кВ Нагорная, ПС 35 кВ Строительная, ПС 110 кВ Карьерная, ПС 110 кВ Томская, ПС 110 кВ Мысковская, ПС 110 кВ Береговая. 2018 год: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ РМК, ПС 110 кВ Ширпотреб, ПС 110 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Сидоровская, ПС 110 кВ Бызовская. 2019 год: ПС 110 кВ Орджоникидзевская, ПС 110 кВ Тырганская, ПС 110 кВ Вахрушевская, ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 35 кВ Беловская ЦОФ. 2020 год: ПС 35 кВ Красногорская-2, ПС 35 кВ Бунгурская, ПС 35 кВ Ново-Бунгурская, ПС 35 кВ Апанасовская, ПС 35 кВ Красный углекоп. 2021 год: ПС 110 кВ Зенковская, ПС 110 кВ Прокопьевская, ПС 110 кВ Драгунский водозабор | H_140.1_КуЭ | 96.2 | нд | 33.5 | нд | 62.7 | нд | 33.5 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.212 | нд | 0 | нд | 10.288 | нд | 0 | нд | 62.696 | нд | 0.004 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110кВ: 1. ПС 110 кВ Абагурская; 2. ПС 110 кВ КФЗ-1; 3. ПС 110 кВ КФЗ-2; 4. ПС 110 кВ Орджоникдзевская; 5. ПС 110 кВ Осинниковская; 6. ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная; 7. ПС 110 кВ РМК; 8. ПС 110 кВ Чеболсинская; 9. ПС 110 кВ Ширпотреб; 10. ПС 500 кВ Новокузнецкая; 11. ПС 110 кВ Технониколь; 12. ПС 110 кВ Тяжинская; 13. ПС 110 кВ Юргинская; 14. Узел связи Яйского РЭС; 15. Узел связи ОДС СВЭС; 16. Узел связи Чебулинского РЭС; 17. Узел связи Мариинского РЭС; 18. ПС 110 кВ Красный Брод; 19. ПС 110 кВ Афонинская; 20. ПС 110 кВ Звездная; 21. ПС 110 кВ Космическая; 22. ПС 110 кВ Мозжухинская; 23. ПС 110 кВ Новоленинская; 24. ПС 110 кВ Очистная; 25. ПС 110 кВ Промышленная Сельская; 26. ПС 110 кВ Рудничная; 27. ПС 110 кВ Спутник. | H_221_КуЭ | 5.3203 | нд | 4.8947 | нд | 0.42563 | нд | 4.8947 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 2.8947 | нд | 0 | нд | 0.42563 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов ОДГ РЭС: Кемеровский, Ижморский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский, Мариинский,Инской, Беловский, Трудармейский, Гурьевский, Панфиловский, Мысковский, Кондомский, Новокузнецкий, Осинниковский | H_363_КуЭ | 12.478 | нд | 0 | нд | 12.478 | нд | 0 | нд | 0.099 | нд | 0 | нд | 0.099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 12.379 | нд | 0.099 | нд | 0% | Выполнение объемов работ, запланированных в 2017 году, в связи с поздней поставкой ТМЦ
5.2.4.2 | Модернизация с созданием инженерно-технических средств охраны (ИТСО) на категорированных объектах: база ЦЭС, ПС 110 кВ Прокопьевская, ПС Анжерская, ПС Юргинская | F_58_КуЭ | 10.4839 | нд | 0 | нд | 10.4839 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.4839 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.2.4.2 | Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения, СКУД (Система контроля и управления доступом): 2017г: Беловский РЭС, Мысковский РЭС 2018г: Промышленновский РЭС, Трудоармейский РЭС, Панфиловский РЭС 2019г: Мариинский РЭС, Тяжинский РЭС, Тисульский РЭС, Ленинский РЭС | H_365_КуЭ | 22.908 | нд | 5.9644 | нд | 16.9436 | нд | 5.9644 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5 | нд | 0 | нд | 2.4644 | нд | 0 | нд | 16.9346 | нд | 0.009 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 855.2831 | нд | 212.0294 | нд | 643.2536 | нд | 212.0294 | нд | 1.794 | нд | 0 | нд | 1.794 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100 | нд | 0 | нд | 112.0294 | нд | 0 | нд | 641.4596 | нд | 1.794 | нд | 0% | 0
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 855.2831 | нд | 212.0294 | нд | 643.2536 | нд | 212.0294 | нд | 1.794 | нд | 0 | нд | 1.794 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100 | нд | 0 | нд | 112.0294 | нд | 0 | нд | 641.4596 | нд | 1.794 | нд | 0% | 0
5.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина, 8,164 км | F_3.1_КуЭ | 107.2627 | нд | 0 | нд | 107.2627 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 107.2627 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 Краснополянская - Красноярская - 1,2 с отпакой на ПС Больничная с исключением двухцепных участков ВЛ, 1,307 км | F_26_КуЭ | 11.5754 | нд | 0 | нд | 11.5754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 11.5754 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с заменой (Т1) 1х31,5 МВА на новый 1х40 МВА. | H_198_КуЭ | 45.0712 | нд | 43.3759 | нд | 1.6953 | нд | 43.3759 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.3759 | нд | 0 | нд | 1.6953 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на новые 2*25 МВА, вводных и секционного масляных выключателей 10 кВ (3 шт) | H_180_КуЭ | 97.2907 | нд | 46.8103 | нд | 50.4803 | нд | 46.8103 | нд | 1.794 | нд | 0 | нд | 1.794 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26 | нд | 0 | нд | 20.8103 | нд | 0 | нд | 48.6863 | нд | 1.794 | нд | 0% | Выполнение ПИР с целью устранения замечаний в соответствие с Актом обследования оборудования. Учтено в скор ИПР
5.3.2 | Реконструкция ПС Ново-Чертинская 110 кВ c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА. Замена МВ-110 на ЭВ -110 (3 шт.), МВ-35 на ЭВ-35 (10 шт.), МСВ-6 кВ, замена РЗА для повышения надежности электроснабжения шахт» | H_187_КуЭ | 237.5805 | нд | 48.2749 | нд | 189.3056 | нд | 48.2749 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30 | нд | 0 | нд | 18.2749 | нд | 0 | нд | 189.3056 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Шахтовая с заменой 2х40,5 МВА на новые 2х63 МВА. | H_197_КуЭ | 122.1881 | нд | 54.5913 | нд | 67.5969 | нд | 54.5913 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34 | нд | 0 | нд | 20.5913 | нд | 0 | нд | 67.5969 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая с заменой 2*40 МВА на новые 2*63 МВА. | H_178_КуЭ | 137.278 | нд | 0 | нд | 137.278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 137.278 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменой 2*25 МВА на новые 2*40 МВА. Замена РЗА тр-ров, оснащение АВР 110 для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_186_КуЭ | 97.0364 | нд | 18.977 | нд | 78.0594 | нд | 18.977 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 8.977 | нд | 0 | нд | 78.0594 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1200.2327 | нд | 182.2434 | нд | 1017.9894 | нд | 182.2434 | нд | 4.696 | нд | 15.3 | нд | 4.696 | нд | 65.8 | нд | 0 | нд | 69.6895 | нд | 0 | нд | 31.4539 | нд | 0 | нд | 1013.2934 | нд | -10.604 | нд | -69.31% | 0
5.6 | Проектирование: Реконструкция ВЛ 110 кВ Краснополянская - Красноярская - 1,2 с выносом опор с кладбища | G_9_КуЭ | 0.42328 | нд | 0 | нд | 0.42328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.42328 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Проектирование: Реконструкция и восстановление рабочей документации ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мысковская I цепь и ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская | H_11.2_КуЭ | 0.84746 | нд | 0 | нд | 0.84746 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.83846 | нд | 0.009 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.6 | Проектирование: реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сосновская – ПС Калмыковская С-12 (соглашение о компенсации затрат с ООО "Разрез Бунгурский") | G_155_КуЭ | 0.25424 | нд | 0 | нд | 0.25424 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.25424 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Дооборудование с целью модернизации сети передачи данных филиала, 84 шт.: Коммутаторы ядра основной сети передачи данных - 2 шт.; Коммутаторы ядра резервной сети передачи данных - 2 шт.; Сервер физический - 1 шт.; Сетевое файловое хранилище - 1 шт.; Система хранения данных для виртуализации серверов - 1 шт.; Модуль аккумуляторный стоечного исполнения - 3 шт.; Маршрутизатор сетевой для установки на подстанции филиала — 74 шт. | H_220_КуЭ | 15.9484 | нд | 14.8377 | нд | 1.1107 | нд | 14.8377 | нд | 1.778 | нд | 0 | нд | 1.778 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 6.8377 | нд | 0 | нд | -0.6673 | нд | 1.778 | нд | 0% | Выполнение объемов работ, запланированных во 2-4 кварталах 2018 года, досрочно, в связи с поставкой оборудования
5.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_400_КуЭ | 1.4191 | нд | 0 | нд | 1.4191 | нд | 0 | нд | 0.278 | нд | 0 | нд | 0.278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.1411 | нд | 0.278 | нд | 0% | 0
5.6 | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная, Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская, Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. | F_140_КуЭ | 3.9299 | нд | 0 | нд | 3.9299 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.9299 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 263 ед. | F_144_КуЭ | 3.6051 | нд | 0 | нд | 3.6051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.6051 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка системы спутникового мониторинга с целью оснащения автотранспортных средств | G_144.1_КуЭ | 7.0949 | нд | 0 | нд | 7.0949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.0949 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка оборудования для оснащения рабочих мест кадастровых инженеров в колличестве 15 шт: ПК для осуществления кадастровых работ -1 ед.; ПО для выполнения кадастровых работ «Межевой план», 1 ед.; ПО ГИС - 3 ед.; Плоттер - 1 ед.; Ноутбук - 3 ед.; Комплект ПК + Монитор - 6 ед. | H_100ДБ_КуЭ | 1.228 | нд | 0 | нд | 1.228 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.228 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка в Ижморском районе ВЛ-0,4 кВ протяженностью 11,59 км, 6 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,9 Мва | H_218_КуЭ | 2.5654 | нд | 0 | нд | 2.5654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.5654 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка в Кемеровском районе ВЛ-6-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 5,46 км, 18 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 4,32 Мва | H_366_КуЭ | 3.986 | нд | 0 | нд | 3.986 | нд | 0 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.964 | нд | 0.022 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.6 | Покупка в Юргинском районе ВЛ-10, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,87 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,41 Мва | H_367_КуЭ | 0.659 | нд | 0 | нд | 0.659 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.659 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка в Тяжинском районе ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,297 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,26 Мва | H_368_КуЭ | 0.733 | нд | 0 | нд | 0.733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.733 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка в Мариинском районе ВЛ-6-10, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,71 км, 3 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,8 Мва | H_369_КуЭ | 0.9549 | нд | 0 | нд | 0.9549 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.9549 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка в Промышленновском районе ВЛ-10 кВ протяженностью 1,95 км | H_371_КуЭ | 0.131 | нд | 0 | нд | 0.131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.131 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.221.18 ВЛ 6 кВ 0,56 км, ВЛ 0.4 1,6 км, КМТП 160 кВА. СНТ "Надежда", д.Береговая | I_300.14_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Строительство нового блочно-модульного здания Ильинского МУ Новокузнецкого РЭС (0,4 кВ) | H_286_КуЭ | 19.8712 | нд | 19.7512 | нд | 0.12 | нд | 19.7512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 8.7512 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка оборудования для оснащения рабочих мест геодезистов, в количестве 1 ед.(один комплект спутникового геодезического приемника, один комплект электронного тахеометра) | G_100Д_КуЭ | 1.572 | нд | 0 | нд | 1.572 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.572 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 2 ед. 2016г: Амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт; 2021г: Автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт | F_63_КуЭ (а) | 6.6025 | нд | 0 | нд | 6.6025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.6025 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 78 единиц: 2017г: в кол-ве 20 ед. (АГП-18 м. - 14 ед., Экскаватор - 1ед., Кран - 1ед., Мульчер - 1 ед., Экскаватор - 1ед., Экскаватор-Погрузчик - 1ед., Треловочный трактор - 1 ед.) 2018г: в кол-ве 24 ед. (АГП - 4 ед., Лаборатория - 1ед., Снегоход - 6 ед., Прицеп для снегохода - 4 ед., Прицеп-роспуск - 4 ед., Полуприцеп - 1 ед., Полуприцеп-раздвижной - 1ед., Полуприцеп бортовой - 1 ед., ГТМ (пассажирская) - 1 ед., ГТМ грузовая - 1 ед.) 2019г: в кол-ве 11 ед. (Снегоболотоход - 3ед., Снегоход - 5ед., Фронтальный погрузчик - 3 ед.) 2020г: в кол-ве 17ед. (АГП-18 м. - 7ед., Лаборатория - 1ед., Автокран - 25 т. - 2ед., Снегоход - 3 ед., Фронтальный погрузчик - 4 ед.) 2021г: в кол-ве 6 ед. (Лаборатория - 2ед., Автокран - 25 т. - 2ед., Снегоход - 2 ед.) | H_63.2_КуЭ (а) | 323.3135 | нд | 68.378 | нд | 254.9355 | нд | 68.378 | нд | 0 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 27 | нд | 0 | нд | 27 | нд | 0 | нд | 7.378 | нд | 0 | нд | 254.9355 | нд | -7 | нд | -100% | Перенос сроков поставки в связи со сроками проведения ТЗП
5.6 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 17 единиц: 2016: в кол-ве 5ед. (Полуприцеп - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 2 ед., Седельный тягач - 2ед.) 2021г: в кол-ве 12ед. (Грузовой бортовой для перевозки бригады - 4ед., Грузовой бортовой с двухрядной кабиной - 5 ед., Автомобиль грузовой с тентом - 3ед.) | F_63_КуЭ (б) | 48.1051 | нд | 0 | нд | 48.1051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 48.1051 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 71 единиц: 2017: в кол-ве 8ед. (Бортовой автомобиль с КМУ - 4ед., Прицеп-роспуск - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 3ед.,) 2018г: в кол-ве 6 ед. (Седельный тягач с КМУ - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 3ед., Грузовой автомобиль бортовой - 2 ед.) 2019г: в кол-ве 38 ед. (Седельный тягач - 1ед., Седельный тягач с КМУ - 1ед., Трал - 2ед., Полуприцеп бортовой - 5ед., Прицеп-роспуск - 15ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 14ед.) 2020г: в кол-ве 13 ед. (Полуприцеп бортовой - 1ед., Прицеп-роспуск - 6ед., Грузовой бортовой - 3ед., Бортовой с КМУ - 3ед.) 2021г: в кол-ве 6ед. (Грузовой самосвал - 5ед., Прицеп для снегохода - 1ед.) | H_63.2_КуЭ (б) | 226.0426 | нд | 25.611 | нд | 200.4316 | нд | 25.611 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 9.5 | нд | 0 | нд | 9.5 | нд | 0 | нд | 3.611 | нд | 0 | нд | 200.4316 | нд | -3 | нд | -100% | Перенос сроков поставки в связи со сроками проведения ТЗП
5.6 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 единицы: 2016г: в кол-ве 1 ед. (БКМ - 1ед.) | F_63_КуЭ (в) | 4.6466 | нд | 0 | нд | 4.6466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.6466 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 31 единиц: 2017г: в кол-ве 13 ед. (БКМ - 10ед., МКМ200 - 3 ед.) 2018г: в кол-ве 1 ед. (БКМ - 1ед.) 2019г: в кол-ве 8 ед. (БКМ - 2ед., МКМ200 - 6ед.) 2020г: в кол-ве 3 ед. (БКМ - 2ед., МКМ- 200 - 1ед.) 2021г: в кол-ве 6 ед. (БКМ- 4ед.,МКМ- 200 - 2ед) | H_63.2_КуЭ (в) | 179.457 | нд | 3.625 | нд | 175.832 | нд | 3.625 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | нд | 1.3 | нд | 0 | нд | 0.525 | нд | 0 | нд | 175.832 | нд | -0.5 | нд | -100% | Перенос сроков поставки в связи со сроками проведения ТЗП
5.6 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 10 единиц: 2016г: в кол-ве 10 ед. (Бригадный автомобиль - 10 ед.) | F_63_КуЭ (г) | 5.7729 | нд | 0 | нд | 5.7729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.7729 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 121 единица: 2017г: в кол-ве 41 ед. (Бригадный автомобиль - 7 ед., Бригадный микроавтобус - 11ед., Грузовой бортовой с фургоном - 11 ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 6ед., Транспортно-бытовая машина - 2ед., Легковой автомобиль повышенной проходимости - 1ед., Бригадный автомобиль - 3 ед.) 2018г: в кол-ве 16 ед. (Бригадный автомобиль - 3 ед., Бригадный микроавтобус - 5 ед., Автомобиль грузопассажирский - 1 ед,, Автомобиль грузопассажирский - 1 ед, Автомобиль повышенной проходимости 6*6 - 1 ед, Автомобиль повышенной проходимости 4*4 - 1 ед, Грузовой бортовой с фургоном - 3ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 1ед.) 2019г: в кол-ве 29 ед. (Бригадный автомобиль - 10 ед., Бригадный микроавтобус - 12 ед., Грузовой бортовой с фургоном - 4ед., Грузопассажирский автомобиль 6+2 мест - 2ед., Транспортно-бытовая машина - 1ед.) 2020г: в кол-ве 20 ед. (Бригадный автомобиль - 13 ед., Бригадный микроавтобус - 2 ед., Грузовой бортовой с фургоном - 5ед., ) 2021г: в кол-ве 15 ед. (Бригадный автомобиль - 4 ед., Бригадный микроавтобус - 8 ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 3ед.) | H_63.2_КуЭ (г) | 173.8337 | нд | 29.355 | нд | 144.4787 | нд | 29.355 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 12 | нд | 0 | нд | 12 | нд | 0 | нд | 2.355 | нд | 0 | нд | 144.4787 | нд | -3 | нд | -100% | Перенос сроков поставки в связи со сроками проведения ТЗП
5.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 единицы: 2016г в количестве 1 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 1 ед. | G_64_КуЭ (а) | 0.394 | нд | 0 | нд | 0.394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.394 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 270 единиц: 2017г в количестве 47 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 3 ед., Миллиометр – 2 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 3 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 2 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 3 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 1 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед., Прибор безразборного контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 – 1 ед, Универсальный комплекс на базе испытательного прибора для проверки первичного и вторичного электрооборудования - 2ед., Испытательный прибор для проверки первичного и вторичного электрооборудования – 3.ед, Энергомонитор с клещами токоизмерительными 300/3000А – 10 ед., Расходомер ультразвуковой портативный (Прибор, измеряющий расход вещества, проходящего через сечение трубопровода в единицу времени) – 1 ед. 2018г в количестве 46 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 3 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2019г в количестве 45 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 2 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2020г в количестве 45 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 2 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2021г в количестве 44 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2022г в количестве 43 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 2 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед.: | H_64.2_КуЭ (а) | 64.4405 | нд | 10.1695 | нд | 54.271 | нд | 10.1695 | нд | 0.869 | нд | 1 | нд | 0.869 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 1.1695 | нд | 0 | нд | 53.402 | нд | -0.131 | нд | -13.1% | Экономия по результатам ТЗП
5.6 | Покупка системы ВКС - 4 единиц: Видеотерминал -2 шт., Комплект конгресс-системы на 9 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления 1 шт., Комплект звукоусиления с монтажным комплектом 1 шт. в составе: услитель - 2 шт., шкаф для монтажа - 1 шт. | H_373_КуЭ | 2.437 | нд | 0 | нд | 2.437 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.437 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка системы ВКС аппарата управления филиала, 6 шт: Видеотерминал- 1 шт.; Конгресс-система на 10 делегатов - 1 шт.; Контроллер управления — 1 шт.; Комплект звукоусиления — 2 шт.; Маршрутизатор сетевой - 1 шт. | H_364_КуЭ | 2.4034 | нд | 0 | нд | 2.4034 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.3944 | нд | 0.009 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_401_КуЭ | 3.6741 | нд | 0 | нд | 3.6741 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.6741 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 5 единиц: 2016г. в колличестве 5 ед. (Лебедка тяговая автономная - 1 ед., Аппарат для стыковой сварки труб - 2 ед., Оборуд для конф зала - 1 ед., Газоанализатор - 1 ед.) | G_64_КуЭ (б) | 0.763 | нд | 0 | нд | 0.763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.763 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 142 единиц: 2017г: в количестве 52 ед. (Световые Вышки Мини с генератором - 3 ед., Аварийные осветительные установки - 5 ед., Набор для работ по монтажу, ремонту СИП, защищенных проводов, арматуры, узлов и элементов ВЛИ и ВЛЗ - 3 ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1 ед., Гайковерт - 3 ед., Дальномер лазерный - 1 ед., Мотобур - 2 ед., Набор для монтажа и ремонта СИП - 3 ед., Робот-тренажер - 1 ед., Мобильная установка для очистки трансформаторного масла - 4 ед., Шкаф сушильный - 8 ед., ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ порт. - 7 ед., Мебель - 1 комп., Газоанализатор - 3 ед., Цифровой осциллограф - 3ед., Поставка быстровозводимых и демонтируемых опор -3ед., БПЛА типа вертолет - 1ед.) 2018г в количестве 19 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 2ед., Мотобур -3ед.) 2019г в количестве 18 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -3ед.) 2020г в количестве 18 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -3ед.) 2021г в количестве 17 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -2ед.) 2022г в количестве 18 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -3ед.) | H_64.2_КуЭ (б) | 33.5866 | нд | 2.5415 | нд | 31.0451 | нд | 2.5415 | нд | 0.814 | нд | 0.3 | нд | 0.814 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0.24153 | нд | 0 | нд | 30.2311 | нд | 0.514 | нд | 171.3% | Поставка оборудования для анализа цифровых и аналоговых сигналов с электрических цепей автомобиля с целью поиска неисправностей в электронных системах автотранспортной техники СМУ
5.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (КуЭ) в количестве 15 единиц: 2017г: в количестве 15 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1 ед., МФУ - 2ед., МФУ (принтер, сканер, копир);тип печати черно-белая; формат печати A3 - 3ед., Монитор 42,5" - 6ед., Системный блок - 3ед.) | G_64_КуЭ (в) | 0.88051 | нд | 0 | нд | 0.88051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.88051 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (КуЭ) в количестве 227 единиц: 2017г: в количестве 25 ед. (Плоттер - 1 ед., Сканер - 2 ед., Вычислительная и оргтехника - 19 ед., МФУ (принтер, сканер, копир) - 2ед.) 2018г в количестве 44 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 31ед.) 2019г в количестве 42 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 29ед.) 2020г в количестве 40 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 27ед.) 2021г в количестве 39 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 26ед.) 2022г в количестве 37 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 24ед.) | H_64.2_КуЭ (в) | 27.8975 | нд | 5.085 | нд | 22.8125 | нд | 5.085 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0.585 | нд | 0 | нд | 22.8125 | нд | -0.5 | нд | -100% | Перенос сроков поставки в связи со сроками проведения ТЗП
5.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_62_КуЭ | 22.3896 | нд | 2.8895 | нд | 19.5001 | нд | 2.8895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8895 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 19.5001 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_100П_КуЭ | 0.37961 | нд | 0 | нд | 0.37961 | нд | 0 | нд | 0.145 | нд | 0 | нд | 0.145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.23461 | нд | 0.145 | нд | 0% | 0
5.6 | Покупка быстровозводимых и демонтируемых опор 35-110 кВ - 3 шт. | G_100БО_КуЭ | 1.2712 | нд | 0 | нд | 1.2712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.2712 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_65_КуЭ | 6.719 | нд | 0 | нд | 6.719 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.695 | нд | 0.024 | нд | 0% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики).
5.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_420_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-11 | I_1400_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_3001_КуЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.748 | нд | 0 | нд | 0.748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.748 | нд | 0.748 | нд | 0% | Затраты ОКСа.
6 | Омская область | Г | 9131.503 | нд | 909.0881 | нд | 8222.4149 | нд | 926.3598 | нд | 172.035 | нд | 24 | нд | 172.035 | нд | 122.6698 | нд | 0 | нд | 98.8498 | нд | 0 | нд | 680.8402 | нд | 0 | нд | 8050.3799 | нд | 148.035 | нд | 616.8% | 0
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2649.1537 | нд | 290.9555 | нд | 2358.1982 | нд | 302.733 | нд | 118.796 | нд | 24 | нд | 118.796 | нд | 116.9698 | нд | 0 | нд | 63.6204 | нд | 0 | нд | 98.1428 | нд | 0 | нд | 2239.4022 | нд | 94.796 | нд | 395% | 0
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2133.4923 | нд | 235.1597 | нд | 1898.3326 | нд | 246.9372 | нд | 115.027 | нд | 24 | нд | 115.027 | нд | 111.9698 | нд | 0 | нд | 46.8174 | нд | 0 | нд | 64.1499 | нд | 0 | нд | 1783.3056 | нд | 91.027 | нд | 379.3% | 0
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1562.0882 | нд | 106.3759 | нд | 1455.7123 | нд | 106.3759 | нд | 79.081 | нд | 20 | нд | 79.081 | нд | 25 | нд | 0 | нд | 25 | нд | 0 | нд | 36.3759 | нд | 0 | нд | 1376.6313 | нд | 59.081 | нд | 295.4% | 0
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | Г | 37.4931 | нд | 0.52319 | нд | 36.9699 | нд | 0.52319 | нд | 11.144 | нд | 0 | нд | 11.144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.52319 | нд | 0 | нд | 25.8259 | нд | 11.144 | нд | 0% | Выполнение работ по технологическому присоединению льготных категорий заявителей
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 1524.5951 | нд | 105.8527 | нд | 1418.7424 | нд | 105.8527 | нд | 67.937 | нд | 20 | нд | 67.937 | нд | 25 | нд | 0 | нд | 25 | нд | 0 | нд | 35.8527 | нд | 0 | нд | 1350.8054 | нд | 47.937 | нд | 239.7% | Выполнение работ по технологическому присоединению льготных категорий заявителей
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 120.6899 | нд | 11.8422 | нд | 108.8478 | нд | 11.8422 | нд | 15.994 | нд | 4 | нд | 15.994 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 2.8422 | нд | 0 | нд | 92.8538 | нд | 11.994 | нд | 299.9% | 0
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | Г | 3.0295 | нд | 0 | нд | 3.0295 | нд | 0 | нд | 1.727 | нд | 0 | нд | 1.727 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.3025 | нд | 1.727 | нд | 0% | Выполнение работ хоз.способом по технологическому присоединению заявителей.
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 117.6604 | нд | 11.8422 | нд | 105.8182 | нд | 11.8422 | нд | 14.267 | нд | 4 | нд | 14.267 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 2.8422 | нд | 0 | нд | 91.5512 | нд | 10.267 | нд | 256.7% | Выполнение работ по технологическому присоединению потребителей по стандартизированным ставкам
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 450.7141 | нд | 116.9415 | нд | 333.7726 | нд | 128.719 | нд | 19.952 | нд | 0 | нд | 19.952 | нд | 84.9698 | нд | 0 | нд | 18.8174 | нд | 0 | нд | 24.9318 | нд | 0 | нд | 313.8206 | нд | 19.952 | нд | 0% | 0
6.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Юбилейная – Лесная до ПС 35 кВ Исилькульская ЛПДС (АО "ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ") | I_1297_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Реализация договора ТП более 150 кВА, включен в коорректировку
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 7,700 км для электроснабжения племенного репродуктора на 2300 маток (АО "Омский Бекон")20.5500.3705.15 | I_1304_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.168 | нд | 0 | нд | 0.168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.168 | нд | 0.168 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,010 км и ТП-10/0,4 кВ, мощностью 1 МВА для ООО "Омский рапс" г. Омск | G_1272_ОЭ | 1.5479 | нд | 0 | нд | 1.5479 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.5479 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, протяженностью 2,100 км каждая, для электроснабжения квартала жилых домов (1-й микрарайон, 1-я очередь ул. Рокоссовского), расположеного по адресу: Омская область, г. Омск, кадастровый номер земельного участка 55:36:100801:3020, местоположение которого установлено в 153 м севернее относительно десятиэтажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ, город Омск, ул. Рокоссовского, дом 30 (ЗАО "ЗСЖБ № 6")20.5500.4591.15 | I_1302_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.206 | нд | 0 | нд | 0.206 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.206 | нд | 0.206 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 0,909 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов высокой этажности г. Омск (ООО СК "РусМонтаж") | G_1273_ОЭ | 2.268 | нд | 0 | нд | 2.268 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.268 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 1,286 км для электроснабжения электроустановок магазина "ОБИ" г. Омск (ООО "СИТАЛ-МАГ") | G_1274_ОЭ | 5.8365 | нд | 0 | нд | 5.8365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.8365 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, протяженностью 2,750 км каждая для электроснабжения ТП-1270, расположенной по адресу: Омская область, г. Омск, Советский АО, проспект Королева, 4. (АО "Омскэлектро")20.5500.285.16 | I_1305_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.173 | нд | 0 | нд | 0.173 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.173 | нд | 0.173 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 4,854 км и ТП-10/0,4 кВ, РТП 10 кВ, мощностью 18 МВА для электроснабжения жилого комплекса по ул. Красный путь-6-я Северная ЖСК "Серебряный берег" г. Омск | F_1222_ОЭ | 138.4974 | нд | 2.8174 | нд | 135.68 | нд | 2.8174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8174 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 135.68 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2*1000 кВА, РП-10 кВ (16 МВА), КЛ-10 кВ, протяженностью 6,038 км для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" г. Омск (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013) | F_109_ОЭ | 76.4339 | нд | 0 | нд | 76.4339 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 76.4339 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 10 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 7,626 км, КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,724 км для ООО "Газпром Инвестгазификация" г. Омск | G_1275_ОЭ | 107.5847 | нд | 68.7195 | нд | 38.8652 | нд | 68.7195 | нд | 18.561 | нд | 0 | нд | 18.561 | нд | 68.7195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 20.3042 | нд | 18.561 | нд | 0% | Реализация договора ТП, изменение графика выполнения работ в соответствии с доп.соглашением
6.1.1.3 | Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 8 МВА, РП, КЛ-10 кВ, протяженностью 6,071 км для электроснабжения микрорайона "Академический" г. Омск (ООО "ВССК") | G_1278_ОЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 5,500 км и БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 8 МВА, расширение РП-10 кВ (3-я секция) для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" г. Омск (ООО " Фирма "Латис") | G_1276_ОЭ | 67.4696 | нд | 32.2503 | нд | 35.2193 | нд | 32.2503 | нд | 0.841 | нд | 0 | нд | 0.841 | нд | 16.2503 | нд | 0 | нд | 16 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 34.3783 | нд | 0.841 | нд | 0% | Реализация договора ТП, изменение графика выполнения работ в соответствии с доп.соглашением
6.1.1.3 | Строительство 5 ТП-10/0,4, мощностью 3,150 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 4,467 км, КЛ-0,4 кВ, протяженностью 6,425 км для электроснабжения ВРУ домов жилой застройки г. Омск (ООО "Красный квадрат") | G_1277_ОЭ | 22.8535 | нд | 8.9288 | нд | 13.9247 | нд | 8.9288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.9288 | нд | 0 | нд | 13.9247 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, протяженностью 2,950 км для ООО "Сибирская Мука" г. Омск | F_24_ОЭ | 4.2505 | нд | 4.2255 | нд | 0.025 | нд | 4.2255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.2255 | нд | 0 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,589 км, КЛ-10 кВ 0,051 км, ТП-10/0,4 кВ 400 кВА для электроснабжения СНТ «Овощевод» по договору об осуществлении технологического присоединения от 29.12.2016 № 20.5500.5803.16. | I_1299_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ 0,038 км каждая для электроснабжения кварталов жилых домов №1, №2, №3, №4, №5 по договору об осуществлении технологического присоединения от 18.03.2016 № 20.5500.6340.15 (ООО СМУ-2 СБ «Космическое»). | I_1298_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,116 км для ЖСК "Малиновского 112" г. Омск | G_1268_ОЭ | 0.53983 | нд | 0 | нд | 0.53983 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.53983 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.1.3 | Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 2 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 0,884 км для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами г. Омск (ООО "Фирма"Латис") | G_1269_ОЭ | 11.6547 | нд | 0 | нд | 11.6547 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 11.6547 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.1.3 | Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 2 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 0,830 км для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами г. Омск (ООО "Латис") | G_1271_ОЭ | 11.7775 | нд | 0 | нд | 11.7775 | нд | 11.7775 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.7775 | нд | 0 | нд | 11.7775 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 114.7917 | нд | 0 | нд | 114.7917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 114.7917 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 114.7917 | нд | 0 | нд | 114.7917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 114.7917 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.3.2 | Строительство КЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I,II цепь (С-29, С-30), протяженностью 3,415 км, для выдачи мощности Т-120 Омского филиала ОАО «ТГК-11», структурного подразделения ТЭЦ-3 в электрические сети ПАО «МРСК Сибири» с реконструкцией ВЛ-110 С-29,С-30, протяженностью 0,182 км | F_101_ОЭ | 114.7917 | нд | 0 | нд | 114.7917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 114.7917 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 400.8697 | нд | 55.7958 | нд | 345.0739 | нд | 55.7958 | нд | 3.769 | нд | 0 | нд | 3.769 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 16.803 | нд | 0 | нд | 33.9928 | нд | 0 | нд | 341.3049 | нд | 3.769 | нд | 0% | 0
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 400.8697 | нд | 55.7958 | нд | 345.0739 | нд | 55.7958 | нд | 3.769 | нд | 0 | нд | 3.769 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 16.803 | нд | 0 | нд | 33.9928 | нд | 0 | нд | 341.3049 | нд | 3.769 | нд | 0% | 0
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сибзавод с заменой трансформаторов 2х40 МВА (замена ячеек и выключателей в количестве 29 шт) | F_8888_ОЭ | 195.2031 | нд | 1.803 | нд | 193.4001 | нд | 1.803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.803 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 193.4001 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сургутская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА, заменой оборудования ОРУ-110 кВ, 35 кВ, ЗРУ-10 кВ и общеподстанционного пункта управления (№20.4000.266.10 от 03.11.2010) | F_222_ОЭ | 205.6666 | нд | 53.9928 | нд | 151.6738 | нд | 53.9928 | нд | 3.765 | нд | 0 | нд | 3.765 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 15 | нд | 0 | нд | 33.9928 | нд | 0 | нд | 147.9088 | нд | 3.765 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в части замены существующего силового трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА для электроснабжения для электроснабжения нежилого помещения, находящегося по адресу: Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Кузнечная, д. 32, пом. 1П (МУП КТБУ г.Тара)20.5500.2695.17 | I_1317_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2810.5077 | нд | 228.4218 | нд | 2582.0858 | нд | 233.9161 | нд | 19.961 | нд | 0 | нд | 19.961 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 11.5658 | нд | 0 | нд | 221.6503 | нд | 0 | нд | 2562.1248 | нд | 19.961 | нд | 0% | 0
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1637.6 | нд | 45.182 | нд | 1592.418 | нд | 45.182 | нд | 0.138 | нд | 0 | нд | 0.138 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 45.182 | нд | 0 | нд | 1592.28 | нд | 0.138 | нд | 0% | 0
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1637.6 | нд | 45.182 | нд | 1592.418 | нд | 45.182 | нд | 0.138 | нд | 0 | нд | 0.138 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 45.182 | нд | 0 | нд | 1592.28 | нд | 0.138 | нд | 0% | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Левобережная" (с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА). | H_21_ОЭ | 171.3324 | нд | 6.3 | нд | 165.0324 | нд | 6.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3 | нд | 0 | нд | 165.0324 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заменой 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 25МВА | F_25_ОЭ | 106.5108 | нд | 1.374 | нд | 105.1368 | нд | 1.374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.374 | нд | 0 | нд | 105.1368 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Куйбышевская" (замена 2х40 на 2х63 МВА). | H_4_ОЭ | 268.8719 | нд | 8.3 | нд | 260.5719 | нд | 8.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.3 | нд | 0 | нд | 260.5719 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная". (замена 2х25 на 2х40МВА) | F_9_ОЭ | 187.594 | нд | 0 | нд | 187.594 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 187.594 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" (замена на 2х40 МВА) | F_102_ОЭ | 161.9805 | нд | 0 | нд | 161.9805 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 161.9805 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" (замена на 2х25 МВА) | F_103_ОЭ | 75.2949 | нд | 5.542 | нд | 69.7529 | нд | 5.542 | нд | 0.046 | нд | 0 | нд | 0.046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.542 | нд | 0 | нд | 69.7069 | нд | 0.046 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" (замена на 2х40 МВА) | F_104_ОЭ | 98.7364 | нд | 6.531 | нд | 92.2054 | нд | 6.531 | нд | 0.054 | нд | 0 | нд | 0.054 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.531 | нд | 0 | нд | 92.1514 | нд | 0.054 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой одного силового трансформатора 40 МВА, реконструкция ЗРУ 10 кВ с заменой 5 шт. масляных выключателей на вакуумные | F_12_ОЭ | 31.5119 | нд | 0 | нд | 31.5119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 31.5119 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тара с установкой УШР | F_14_ОЭ | 139.3347 | нд | 12 | нд | 127.3347 | нд | 12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12 | нд | 0 | нд | 127.3347 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Октябрьская с установкой 3 шт. дугогасящих реакторов ELD 1000/10 | G_212_ОЭ | 28.3886 | нд | 0 | нд | 28.3886 | нд | 0 | нд | 0.038 | нд | 0 | нд | 0.038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 28.3506 | нд | 0.038 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная" (замена силового трансформатора 1х31,5 МВА на 1х40 МВА). | H_7_ОЭ | 324.9085 | нд | 5.135 | нд | 319.7735 | нд | 5.135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.135 | нд | 0 | нд | 319.7735 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Пушкино с заменой силовых трансформаторов на с 2*4МВА на 2*10 МВА. | F_18_ОЭ | 43.1354 | нд | 0 | нд | 43.1354 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 43.1354 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 238.095 | нд | 44.6658 | нд | 193.4292 | нд | 50.16 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 45.16 | нд | 0 | нд | 192.6292 | нд | 0.8 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 238.095 | нд | 44.6658 | нд | 193.4292 | нд | 50.16 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 45.16 | нд | 0 | нд | 192.6292 | нд | 0.8 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек (553,5 Га) до нормативной величины в Азовском, Омском, Называевском, Саргатском, Тарском, Знаменском, Большеуковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Большереченском, Калачинском,Горьковском, Тевризском, Тюкалинском, Крутинском, Седельниковском районах Омской области | F_6_ОЭ | 86.3055 | нд | 15 | нд | 71.3055 | нд | 15 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 71.3005 | нд | 0.005 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -110 кВ, протяженностью 0,724 км с выносом с территории ОАО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" г.Омск | F_10_вн_ОЭ | 7.1881 | нд | 0 | нд | 7.1881 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.1881 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северо-Западная-ТЭЦ-3" | F_3_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 С-19, 20 с заменой участка протяженностью 0,8 км на КЛ 110 кВ (соглашение от 05.02.2016 №41.5500.1591.15) | F_5_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062 | нд | 0 | нд | 0.062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.062 | нд | 0.062 | нд | 0% | Реализация мероприятия в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой секционирующей ячейки на ВЛ-10 кВ ф. 20 Усть-Ишимский район Омской области | F_36_ОЭ | 1.1392 | нд | 0 | нд | 1.1392 | нд | 1.1392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1392 | нд | 0 | нд | 1.1392 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ, протяженностью 197,51 км с применением СИП-3, заменой опор в Большеуковском, Екатерининском, Знаменском, Колосовском, Муромцевском, Большереченском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском районах Омской области. | I_1339_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.284 | нд | 0 | нд | 0.284 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.284 | нд | 0.284 | нд | 0% | Изменение графика выполнения работ хоз.способом, учтено в скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ 4С р.п. Саргатское по согл.41.5500.4037.17 | F_1345_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.06 | нд | 0.06 | нд | 0% | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ, протяженностью 291,700 км с применением СИП-3, заменой опор в Оконешниковском, Нижнеомском, Горьковском, Черлакском, Таврическом, Калачинском Русско-Полянском, Азовском, Нововаршавском, Кормиловском, Одесском, Павлоградском районах Омской области. | I_1337_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.124 | нд | 0 | нд | 0.124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.124 | нд | 0.124 | нд | 0% | Работы планировалось выполнять подрядным способом, в связи с несостоявшимися торгово-закупочными процедурами (по причине низкой цены) произошло изменение графика выполнения работ и работы выполнены хоз.способом. Учтено в скорректированной ИПР
6.2.2.1 | Реконструкция (переустр-во) ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк -9-28 ф.1 р.п.Кормиловка по согл. 41.5500.5290.17 | F_1344_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.017 | нд | 0.017 | нд | 0% | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Из-1, ВЛ-0,4 кВ от КТП Из-1-6 с. Седельниково по согл. 41.5500.5011.16 | F_1282_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кн-5 Омский р-н Упр. дор.хозяйст по согл. 41.5500.5203.16 | F_1283_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-20 Большереченский р-н по согл. 41.5500.5360.16 | F_1284_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 1 Ул, ВЛ-0,4кВ 1 Ул-3 Большереченский р-н по согл. 41.5500.1358.16 | F_1285_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ог-10 Полтавск. р-н ООО ПСФ по согл. 41.5500.6016.16 | F_1287_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1ТСК, ВЛ-0,4 кВ 1ТСК-3 Тевризский р-н по согл. 41.5500.1405.16 | F_1288_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция 2х ВЛ-10 кв, ВЛИ-0,4кВ Омский р-н, сп Красноярское, п. Аист по согл. 41.5500.5358.16 Капустина | F_1290_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустр-во) ВЛ-10кВ Нт-2,Нт-3,Вс-5; ВЛ-0,4кВ ТП-111ф.1,Вс-5-15ф.1,ф.3 г.Калачинск по соглаш.41.5500.4139.17 | I_1296_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.233 | нд | 0 | нд | 0.233 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.233 | нд | 0.233 | нд | 0% | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ, протяженностью 5,350 км с применением СИП, заменой опор, перенос ТП, мощностью 0,500 МВА в центр питания в Тевризском районе: ВЛ-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ 7ТВ-26 ф.1 2; ВЛ-0,4 кВ 15ТВ-6 ф. 1 и 2. | G_1262_ОЭ | 5.908 | нд | 0 | нд | 5.908 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.908 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция и строительство ВЛ 10-0,4 кВ с установкой 32 шт. реклоузеров в Омском, Калачинском, Тарском районах Омской области | F_1313_ОЭ | 15 | нд | 5 | нд | 10 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кр-7 с.Красноярка, ул.К. Маркса 147 б по согл.41.5500.4137.17 | F_1293_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустр-во) ВЛ-10кВ Нк-9 р.п. Кормиловка, ул.Юбилейная, д.36 по согл.41.5500.4056.17 | F_1294_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Азовском районе: ВЛ-0,4 кВ Аз-9-7 ф-2 (с. Привальное), Аз-10-9, Аз-9-7; (с. Привальное), Аз-10-9 ф.11 | G_1237_ОЭ | 6.2703 | нд | 5.22 | нд | 1.0503 | нд | 5.22 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.22 | нд | 0 | нд | 1.0503 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Горьковском районе: ВЛ-0,4 кВ Г-21-6 ф-2; ВЛ-0,4 кВ КТП Г-2-7 фидер 3 | G_1238_ОЭ | 4.355 | нд | 0 | нд | 4.355 | нд | 4.355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.355 | нд | 0 | нд | 4.355 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-18Т-3, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП 2Т-182 г.Тара по согл. 41.5500.5621.16 | F_1292_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 6,060 км с применением СИП, заменой опор в Омском районе: ВЛ-0,4кВ ф.2 Лз-8-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Бг-7-2 д. Богословка; с. Петровка ВЛ-0,4 кВ ф.1 Лт-1-9. | G_1250_ОЭ | 6.9356 | нд | 3.175 | нд | 3.7606 | нд | 3.175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.175 | нд | 0 | нд | 3.7606 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,400 км с применением СИП, заменой опор в Тюкалинском районе: ВЛ-0,4 кВ 3Тк-12 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.3 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.4 3Тк-15 | G_1252_ОЭ | 3.1622 | нд | 0 | нд | 3.1622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.1622 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кб-2313-5 ул. Читинская по согл. 41.5500.5224.16 | F_1281_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.015 | нд | 0.015 | нд | 0% | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 7 Ск-15 Москаленск. р-н по согл. 41.5500.5587.16 | F_1286_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от КТП 8Щ-22 ф.1 Шербакуль - Бабеж - Больше-Васильевка по договору 41.5500.5996.16 | F_1289_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 0,960 км с применением СИП, заменой опор в Кормиловском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 2-6, ф.1;ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 7-13 ф. 1,2,3 | G_1240_ОЭ | 1.3932 | нд | 0 | нд | 1.3932 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.3932 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 5,990 км с применением СИП, заменой опор в Тарском районе: ВЛ-0,4 кВ ф.6 КТП 1Лч-22; ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 4Т-63; ВЛ-0,4 кВ от КТП 1Лч-5, г. Тара | G_1261_ОЭ | 6.8619 | нд | 4.0595 | нд | 2.8024 | нд | 4.0595 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0595 | нд | 0 | нд | 2.8024 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 6,900 км с применением СИП, заменой опор в Русско-Полянском районе: ВЛ-0,4 кВ РП-7-7 ф-1; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-1,3; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-2; ВЛ-0,4 кВ ЦВ-1-2 ф-2 | G_1246_ОЭ | 6.6892 | нд | 0 | нд | 6.6892 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.6892 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 3,060 км с применением СИП, заменой опор в Муромцевском районе: ВЛ-0,4кВ от КТП 25Мр-9 ф.1; ВЛ-0,4кВ от КТП 25Мр-9 ф.2 | G_1260_ОЭ | 2.8517 | нд | 0 | нд | 2.8517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.8517 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,812 км с применением СИП, заменой опор в Павлоградском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП Лг-3-1;ВЛ-0,4 кВ от КТП П-2-8 | G_1245_ОЭ | 3.0814 | нд | 2.8989 | нд | 0.18242 | нд | 2.8989 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8989 | нд | 0 | нд | 0.18242 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 5,014 км с применением СИП, заменой опор в Таврическом районе: ВЛ-0,4 кВ Ст-3-20 ф.1; ВЛ-0,4 кВ Кпк13-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ СТ-4-15 | G_1247_ОЭ | 4.4203 | нд | 3.85 | нд | 0.57035 | нд | 3.85 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.85 | нд | 0 | нд | 0.57035 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 17,891 км с применением СИП, заменой опор в Калачинском районе: ВЛ-0,4 кВ Кл-2-2 ф.1; ВЛ-0,4кВ Кл-2-14 ф.2; ВЛ-0,4кВ Кл-3-4 ф.1; ВЛ-0,4кВ СО-2-1 ф-2; ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф1; ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф3 ; ВЛ-0,4 кВ ТП-26, фидер 1,2 | G_1239_ОЭ | 19.9498 | нд | 5.4624 | нд | 14.4874 | нд | 5.4624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4624 | нд | 0 | нд | 14.4874 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустр-во) КЛ10кВ ф.40,41 Омск, ул.Мира по согл.41.5500.3489.17 | F_1291_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 2,400 км с применением СИП, заменой опор в Нижнеомском районе: ВЛ-0,4кв ф.1,2 от КТП НО -12-8 | G_1241_ОЭ | 2.1357 | нд | 0 | нд | 2.1357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.1357 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 1,920 км с применением СИП, заменой опор в Нововаршавском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП НВ-6-1 ф.2 | G_1242_ОЭ | 1.8737 | нд | 0 | нд | 1.8737 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.8737 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 7,200 км с применением СИП, заменой опор в Одесском районе: ВЛ-0,4 кВ Ж-9-16 ф-1, ф-2; ВЛ-0,4 кВ Од-6-10 ф-1 | G_1243_ОЭ | 6.4687 | нд | 0 | нд | 6.4687 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.4687 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,020 км с применением СИП, заменой опор в Оконешниковском районе: ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП О-9-2; ВЛ-0,4кВ ф5 от КТП ЛБ-3-9; ВЛ-0,4кВ ф5 от КТП ЛБ-3-9 | G_1244_ОЭ | 1.668 | нд | 0 | нд | 1.668 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.668 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ10-0,4 кВ, протяженностью 6,610 км с применением СИП, заменой опор, перенос ТП в центр питания в Черлакском районе: ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП ЧК 5-6;ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП И 7-1 | G_1248_ОЭ | 6.6661 | нд | 0 | нд | 6.6661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.6661 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ10-0,4 кВ, протяженностью 4,130 км с применением СИП, заменой опор, перенос ТП, мощностью 0,520 МВА в центр питания в Любинском районе: ВЛ-10 кВ 2Нл; ВЛ-0,4 кВ 2НЛ-5 Ф-1; ВЛ-0,4 кВ 2НЛ-5 планируемый Ф-2; ВЛ-10 кВ 6Км; ВЛ 0,4кВ 6КМ-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 2Л; ВЛ 0,4кВ 2Л-15 ф.3 ; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 2Л; ВЛ 0,4кВ 2Л-27 ф.1,2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ 0,4кВ 3Л-29 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 1Км; ВЛ 0,4кВ 1КМ-4 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ 0,4кВ 1КМ-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2 | G_1249_ОЭ | 3.5263 | нд | 0 | нд | 3.5263 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.5263 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 5,500 км с применением СИП, заменой опор в Полтавском районе: ВЛ-0,4 кВ 7ПЛ-3 ф.1; ВЛ-0,4 кВ 7ПЛ-3 планируемый ф.3 ( 450 м. от 7ПЛ-9); ВЛ-0,4 кВ 7ПЛ-3 планируемый ф.4; ВЛ0,4 кВ КТП 7 Пл-9 ф. 1 ;ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 6ЕР-7; ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ 6ЕР-7 планируемый ф.2 | G_1251_ОЭ | 4.83 | нд | 0 | нд | 4.83 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.83 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 4 км с применением СИП, заменой опор в Большереченском районе: ВЛ-0,4 кВ 10Бр-6 ф1,ф2,ф3; ВЛ-0,4 кВ 13Бр-21 ф1,ф2,3 | G_1254_ОЭ | 3.8458 | нд | 0 | нд | 3.8458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.8458 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,400 км с применением СИП, заменой опор в Екатерининском районе: ВЛ 0,4 кВ от 14М-4 ф. 1,2; ВЛ 0,4 кВ от 1Из-22 ф. 1,2 | G_1256_ОЭ | 2.1992 | нд | 0 | нд | 2.1992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.1992 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 7,770 км с применением СИП, заменой опор в Седельниковском районе: ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-3 ф. 1, 2; ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-4 ф.1; ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-18 ф.1 | G_1257_ОЭ | 6.7839 | нд | 0 | нд | 6.7839 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.7839 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 1,191 км с применением СИП, заменой опор в Знаменском районе: ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-12 Зн-7 | G_1258_ОЭ | 1.018 | нд | 0 | нд | 1.018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.018 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 3,500 км с применением СИП, заменой опор в Колосовском районе: ВЛ-0,4 кВ 8Кл-3 ф.1; ВЛ-0,4 кВ 16Кл-6 ф.2 | G_1259_ОЭ | 3.208 | нд | 0 | нд | 3.208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.208 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 6,080 км с применением СИП, заменой опор, перенос ТП, мощностью 0,160 МВА в центр питания в Шербакульском районе: ВЛ-0,4 кВ ф.3; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1;ВЛ-0,4 кВ ф.2; ВЛ-0,4 кВ КТП 4Кт-3 планируемый ф.3 | H_1253_ОЭ | 6.592 | нд | 0 | нд | 6.592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.592 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,500 км с применением СИП, заменой опор в Усть-Ишимский район: ВЛ-0,4 кВ 9ОР-3 ф.2; ВЛ-0,4 кВ 9ОР-12 ф.4 | H_1263_ОЭ | 0.431 | нд | 0 | нд | 0.431 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.431 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 5,850 км с применением СИП, заменой опор в Большеуковском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-11 ф. 1; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-13 ф. 3; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-7 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 3БУ-10; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 13БУ-7 | G_1255_ОЭ | 5.3373 | нд | 0 | нд | 5.3373 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.3373 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 295.7526 | нд | 20 | нд | 275.7526 | нд | 20 | нд | 0.227 | нд | 0 | нд | 0.227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 275.5256 | нд | 0.227 | нд | 0% | 0
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 295.7526 | нд | 20 | нд | 275.7526 | нд | 20 | нд | 0.227 | нд | 0 | нд | 0.227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 275.5256 | нд | 0.227 | нд | 0% | 0
6.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 17 559 точек учета | F_59_ОЭ | 295.7526 | нд | 20 | нд | 275.7526 | нд | 20 | нд | 0.227 | нд | 0 | нд | 0.227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 275.5256 | нд | 0.227 | нд | 0% | Выполнение хоз.способом мероприятий в соответствии Программой инновац.развития.
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 639.0601 | нд | 118.5741 | нд | 520.486 | нд | 118.5741 | нд | 18.796 | нд | 0 | нд | 18.796 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 6.5658 | нд | 0 | нд | 111.3083 | нд | 0 | нд | 501.69 | нд | 18.796 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 429.2944 | нд | 85.5333 | нд | 343.7611 | нд | 85.5333 | нд | 18.456 | нд | 0 | нд | 18.456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8658 | нд | 0 | нд | 79.6675 | нд | 0 | нд | 325.3051 | нд | 18.456 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ (1 шт) | F_10_ОЭ | 24.0907 | нд | 22.8388 | нд | 1.2519 | нд | 22.8388 | нд | 0.043 | нд | 0 | нд | 0.043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.8388 | нд | 0 | нд | 1.2089 | нд | 0.043 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Одесская, Б.Уки, Новокормиловская, Новоуральская, Тара, Сельская, Горьковская, Саргатская, Тюкалинская, ПС 110/10 кВ Кировская, Съездовская, Октябрьская, Центральная, Шухово, Стрела, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110/6 кВ Омская Нефть с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ) | F_15_ОЭ | 80.0009 | нд | 11.5799 | нд | 68.421 | нд | 11.5799 | нд | 9.703 | нд | 0 | нд | 9.703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.5799 | нд | 0 | нд | 58.718 | нд | 9.703 | нд | 0% | В связи с ранней поставкой обрудования и необходимостью снижения остатков на складах выполнены работы хоз.способом, учтено в скорректированной ИПР
6.2.4.1 | Реконструкция с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на ПС 110/6 кВ Омская Нефть: 6 шт. МВ-110 1Т; 6 шт. МВ-110 2 Т; ПС 110/35/10 кВ Калачинская - 4 шт., ПС 110/10 кВ Кировская: 6 шт. МВ-110 С-90; ПС 110/10 кВ Память Тельмана: 3 шт., ПС 35/10 кВ "Сибиряк" - 2 шт., ПС 110/35/10 кВ Баженово: 110 -2 шт, ПС 110/35/10 кВ Тумановская – 2 шт., ПС 110/35/10 кВ Тюкалинская – 4 шт., ПС 110/35/10 кВ Саргатская – 6 шт., ПС 110/35/10 кВ Ачаир-Оросительная – 1 шт.; ПС 110/10 кВ Бакшеево – 4 шт., ПС 110/35/10 кВ Шербакульская– 3 шт.; ПС 110/10 кВ Телевизионная –3 шт.; ПС 110/10 кВ Ингалы -3 шт., ПС 110/35/10 кВ Моховой привал -3 шт., ПС 110/10 кВ Оросительная -3 шт., ПС 110/35/10 кВ Тара В-110 3В – 4 шт., ПС 110/35/10 кВ Одесская В-110 С-96 4 шт. | F_16_ОЭ | 33.736 | нд | 5.4693 | нд | 28.2667 | нд | 5.4693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 3.4693 | нд | 0 | нд | 28.2667 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ 4Н-1 Называевского РЭС с установкой АВР-0,4 кВ для Называевской центральной районной больницы | H_60_ОЭ | 0.17542 | нд | 0 | нд | 0.17542 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.17542 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС 110/10 кВ Знаменская, Кутузовская, ПС 35/10 кВ Мясокомбинат, ПС 110/35/10 кВ Новолюбинская, Большие Уки, Моховой Привал, Крутинская, ПС 110/35/6 кВ Бердниково | F_47_ОЭ | 6.869 | нд | 0.626 | нд | 6.243 | нд | 0.626 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.626 | нд | 0 | нд | 6.243 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в г. Омске с оборудованием охранной сигнализацией Городского РЭС, ПО ЗЭС, филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго | F_122_ОЭ | 5.4832 | нд | 0.5 | нд | 4.9832 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 4.9832 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС 110 /35/10 кВ Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Ачаирская Оросительная, ПС 110/10 кВ Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод | F_114_ОЭ | 13.5983 | нд | 8.3446 | нд | 5.2537 | нд | 8.3446 | нд | 5.378 | нд | 0 | нд | 5.378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.3446 | нд | 0 | нд | -0.12432 | нд | 5.378 | нд | 0% | Изменение графика выполнения работ хоз.способом, учтено в скорректированной ИПР
6.2.4.1 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС 110/35/10 кВ Черлакская, Оконешниковская, Крутинская, Колосовская | G_40_ОЭ | 1.271 | нд | 0 | нд | 1.271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.271 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Рекнструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" с выполнением резервного канала САОН | F_139_ОЭ | 2.7645 | нд | 2.1475 | нд | 0.617 | нд | 2.1475 | нд | 0.103 | нд | 0 | нд | 0.103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1475 | нд | 0 | нд | 0.514 | нд | 0.103 | нд | 0% | Изменение графика выполнения работ, учтено в корректировке ИПР.
6.2.4.1 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС 110/35/10 кВ Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская | F_42_ОЭ | 5.1811 | нд | 3.249 | нд | 1.9321 | нд | 3.249 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.249 | нд | 0 | нд | 1.9221 | нд | 0.01 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.2.4.1 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС 35/10 кВ Розовка, Пучково, Боевая, Новорождественка, Украинка, Лесная, Медвежка,Баррикада , ПС 110/10 кВ Бакшеево | F_43_ОЭ | 4.1473 | нд | 0 | нд | 4.1473 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.1473 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС 35/10 кВ Еремеевка, Ольгино, Вольное, Соловьевка, Мясники, Орехово-35, ПС 110/35/10 кВ Романенко, ПС 110/10 кВ Новоягодное, Телевизионная, Большие Кучки | F_45_ОЭ | 9.3765 | нд | 7.7315 | нд | 1.6449 | нд | 7.7315 | нд | 3.196 | нд | 0 | нд | 3.196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8658 | нд | 0 | нд | 3.8658 | нд | 0 | нд | -1.5511 | нд | 3.196 | нд | 0% | Изменение графика выполнения работ хоз.способом, учтено в скорректированной ИПР
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой дуговых защит ПС 110/10 кВ Шипицино, Евгащино, Заливино, ПС 110/35/10 кВ Избышево, Исаковская, ПС 35/10 кВ Буняковка, Желанное, Лукьяновка | F_46_ОЭ | 7.4422 | нд | 7.1742 | нд | 0.268 | нд | 7.1742 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1742 | нд | 0 | нд | 0.248 | нд | 0.02 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.2.4.1 | Реконструкция гаража 0,4 кВ Моховой Привал, Муромцевский РЭС | F_123_ОЭ | 4.1458 | нд | 0 | нд | 4.1458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.1458 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция общеподстанционного пункта управления ПС 110/35/10 кВ Большеречье | F_124_ОЭ | 9.7203 | нд | 0 | нд | 9.7203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.7203 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция общеподстанционного пункта управления ПС 110/35/10 кВ Усть-Ишим | F_125_ОЭ | 9.7203 | нд | 0.8 | нд | 8.9203 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 8.9203 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция ремонтно-производственной базы 0,4 кВ Павлоградского РЭС | F_4444_ОЭ | 50.298 | нд | 0 | нд | 50.298 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 50.298 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция здания 0,4 кВ Седельниково Екатериненского РЭС | F_93_ОЭ | 15.8517 | нд | 15.0725 | нд | 0.7792 | нд | 15.0725 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.0725 | нд | 0 | нд | 0.7762 | нд | 0.003 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.2.4.1 | Реконструкция РПБ Русско-Полянского РЭС | F_94_ОЭ | 37.9864 | нд | 0 | нд | 37.9864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 37.9864 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция оборудования отопительной мазутной котельной 0,4 кВ ПО СЭС (г.Тара) | G_1233_ОЭ | 13.091 | нд | 0 | нд | 13.091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 13.091 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного здания 0,4 кВ Новотроицкого участка (реконструкция здания гаража-мастерской с монтерским пунктом с. Новотроицкое) Омского РЭС Е000020838 | F_92_ОЭ | 7.9434 | нд | 0 | нд | 7.9434 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.9434 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция производственно-технологического комплекса ПС 110/6 кВ Омская Нефть | F_126_ОЭ | 13.5585 | нд | 0 | нд | 13.5585 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 13.5585 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного здания 0,4 кВ Колонийского мастерского участка Калачинского РЭС | F_128_ОЭ | 5.6861 | нд | 0 | нд | 5.6861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.6861 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного здания 0,4 кВ мастерского участка "Новоягодинский" Знаменского РЭС | F_72_ОЭ | 13.35 | нд | 0 | нд | 13.35 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 13.35 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Съездовская" с заменой выключателей 110 кВ (3 шт) | F_5555_ОЭ | 53.8068 | нд | 0 | нд | 53.8068 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 53.8068 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 209.7658 | нд | 33.0408 | нд | 176.725 | нд | 33.0408 | нд | 0.34 | нд | 0 | нд | 0.34 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 31.6408 | нд | 0 | нд | 176.385 | нд | 0.34 | нд | 0% | 0
6.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Бройлерная, ПС 110/35/10 кВ Тюкалинская, ПС 110/10 кВ Птицефабрика, ПС 110/10 кВ Ачаирская, ПС 35/10 кВ Петровка | F_52_ОЭ | 7.9756 | нд | 0.5 | нд | 7.4756 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.4756 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая, ПС 110/10 кВ Сургутская, ПС 110/10 кВ Знаменская, ПС 110/10 кВ Память Тельмана, ПС 110/35/10 кВ Копейкино, ПС 35/10 кВ Александровка | F_53_ОЭ | 9.5707 | нд | 0 | нд | 9.5707 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.5707 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Новая (2017г.), ПС 110/35/6 кВ Восточная (2018г.), ПС 110/10 кВ Кировская (2018г.) | F_50_ОЭ | 23.7008 | нд | 15.5678 | нд | 8.133 | нд | 15.5678 | нд | 0.082 | нд | 0 | нд | 0.082 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.5678 | нд | 0 | нд | 8.051 | нд | 0.082 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково | F_51_ОЭ | 12.5663 | нд | 12.2408 | нд | 0.32553 | нд | 12.2408 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.2408 | нд | 0 | нд | 0.30853 | нд | 0.017 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Русская поляна, Ачаирская Оросительная, Амурская, Сельская, Калачинская, Новокормиловская, ПС 110/10 кВ Надеждинский ТПК (с заменой измерительных трансформаторов) | F_48_ОЭ | 20.5521 | нд | 0 | нд | 20.5521 | нд | 0 | нд | 0.047 | нд | 0 | нд | 0.047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 20.5051 | нд | 0.047 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Горьковская, Дубровская, Саргатская, Тара (с заменой измерительных трансформаторов) | F_49_ОЭ | 18.9424 | нд | 0 | нд | 18.9424 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 18.9424 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.2 | Модернизация каналов связи ВОЛС: ПС 110/35/10 кВ Саргатская- ПС 110/10 кВ Надеждинский ТПК; ПС 110/10 кВ Кировская - ПС 110/10 кВ Западная - ПС 110/10 кВ Карбышево; ПС 110/10 кВ Карбышево -опора №2 ВЛ 110 кВ С17, С18 на ПС 110/35/10 кВ Московка; опора №31 ВЛ 110 кВ С63 на ПС 110/10 кВ Западная - опора №29 ВЛ 110 кВ С53 на ПС 110/10 кВ Весенняя; ПС 110/35/10 кВ Бройлерная -опора №154 ВЛ 110 кВ С13; ПС 110/35/10 кВ Тюкалинская -Тюкалинский РЭС; ПС 110/35/10 кВ Птицефабрика - опора №43 ВЛ 110 кВ С6; ПС 110/35/10 кВ Птицефабрика -опора №1 ВЛ 110 кВ С17; ПС 110/10 кВ Стрела - ПС 110/35/10 Копейкино - ПС 110/10 Карбышево; опора №85 ВЛ 110 кВ С53,54 на ПС 35/0,4 кВ Лузино - ПС 110/10 кВ Память Тельмана - ПС 110/35/10 кВ Азово - Азовский РЭС; ПС 35/10 кВ Александровка-ПС 110/35/10 кВ Шербакульская - ПС 110/35/10 кВ Новомарьяновская; ПС 110/35/10 кВ Новомарьяновская-ПС 35/0,4 кВ Лузино» | F_56_ОЭ | 59.2682 | нд | 0 | нд | 59.2682 | нд | 0 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 59.2462 | нд | 0.022 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанций 110/10 кВ «Советская», «Западная», «Новая», «Левобережная», «Съездовская», «Карбышево», «Бройлерная», «Парниковая» филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» | F_63_ОЭ | 5.4832 | нд | 0.5 | нд | 4.9832 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.9832 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.2 | Модернизация системы периметральной сигнализации подстанций 110/10 кВ «Сибзавод», «Съездовская», «Парниковая» филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» | F_64_ОЭ | 2.8822 | нд | 0.3 | нд | 2.5822 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 2.5822 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения здания административного аппарата управления филиала "Омскэнерго" | F_121_ОЭ | 4.2898 | нд | 2.9965 | нд | 1.2933 | нд | 2.9965 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9965 | нд | 0 | нд | 1.2933 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.2 | Создание системы контроля и управления доступом на городских подстанциях 110 кВ (ПС Парниковая, ПС Центральная, ПС Сибзавод, ПС Северо-Западная, ПС Советская, ПС Западная, ПС Новая, ПС Левобережная, ПС Съездовская, ПС Весенняя, ПС Карбышево, ЗРУ и ОПУ ПС Бройлерная) | F_61_ОЭ | 3.196 | нд | 0 | нд | 3.196 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.196 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС, ЗЭС, СЭС, Омского РЭС | F_62_ОЭ | 11.8537 | нд | 0.43569 | нд | 11.418 | нд | 0.43569 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43569 | нд | 0 | нд | 11.417 | нд | 0.001 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.2.4.2 | Модернизация системы технических средств охраны, сбора и обработки информации по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты городских подстанций 110/10 кВ | F_66_ОЭ | 22.2554 | нд | 0 | нд | 22.2554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 22.2554 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.2.4.2 | Модернизация пожарной сигнализации 0,4 кВ (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, общеподстанционный пункт управления Ингалы, здание с.Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский Немецкий национальный район, Тюкалинский район, служебно производственного здания Туйского участка Тевризского РЭС, гаража Скородумского мастерского участка и производственного здания Ореховского мастерского участка Усть-Ишимского РЭС, здания склада Марьяновского РЭС, здания склада Моховского участка Муромцевского РЭС, здания общеподстанционного пункта управления Большеуковского РЭС; 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район. 2021г: здания и сооружения Калачинского района. | F_67_ОЭ | 5.9445 | нд | 0.5 | нд | 5.4445 | нд | 0.5 | нд | 0.164 | нд | 0 | нд | 0.164 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 5.2805 | нд | 0.164 | нд | 0% | Изменение графика выполнения работ хоз.способом, учтено в скорректированной ИПР
6.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ПАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения 0,4 кВ: ОДС СЭС ПО ЦУС | F_141_ОЭ | 1.2847 | нд | 0 | нд | 1.2847 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.2777 | нд | 0.007 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 2296.1123 | нд | 33.8594 | нд | 2262.2529 | нд | 33.8594 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 27.8594 | нд | 0 | нд | 2262.2529 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 2296.1123 | нд | 33.8594 | нд | 2262.2529 | нд | 33.8594 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 27.8594 | нд | 0 | нд | 2262.2529 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х40 МВА) с частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Энтузиастов" | F_1_ОЭ | 386.309 | нд | 3 | нд | 383.309 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 383.309 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х40 МВА) с переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ «Кировская» | F_108_ОЭ | 365.4805 | нд | 2.478 | нд | 363.0025 | нд | 2.478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.478 | нд | 0 | нд | 363.0025 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Полтавская, протяженностью 45 км, с реконструкцией ПС 110/35/10 кВ Екатеринославская | F_100_ОЭ | 225.454 | нд | 6.2219 | нд | 219.2321 | нд | 6.2219 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.2219 | нд | 0 | нд | 219.2321 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.3.2 | Строительство двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | H_58_ОЭ | 229.5056 | нд | 1.1802 | нд | 228.3254 | нд | 1.1802 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1802 | нд | 0 | нд | 228.3254 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.3.2 | Строительство ПС 35/10 кВ "Гидроузел" (5 МВА) | F_22_ОЭ | 78.1672 | нд | 0 | нд | 78.1672 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 78.1672 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Новая" (замена 2х40 на 2х63 МВА) | H_5_ОЭ | 268.8719 | нд | 6.2793 | нд | 262.5926 | нд | 6.2793 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.2793 | нд | 0 | нд | 262.5926 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Карбышево" (замена 2х16 на 2х25 МВА) | H_3_ОЭ | 112.8627 | нд | 6.7 | нд | 106.1627 | нд | 6.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7 | нд | 0 | нд | 106.1627 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ территориально производственного комплекса "Надеждинский" с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА , строительством ВЛ-35 кВ, протяженностью 7,5 км и переводом подстанции на класс напряжения 110/35/10 кВ | F_3333_ОЭ | 315.9339 | нд | 2 | нд | 313.9339 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 313.9339 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красноярская с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 2-х ячеек 10 кВ | F_19_ОЭ | 33.1415 | нд | 6 | нд | 27.1415 | нд | 6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 27.1415 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Надеждино с заменой силовых трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_17_ОЭ | 27.6145 | нд | 0 | нд | 27.6145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 27.6145 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Чунаевская с заменой силовых трансформаторов с 2*10МВА на 2*16МВА. | F_105_ОЭ | 59.5085 | нд | 0 | нд | 59.5085 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 59.5085 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" (с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА). | H_20_ОЭ | 171.3324 | нд | 0 | нд | 171.3324 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 171.3324 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Власть труда с установкой повышающих трансформаторов 6/10 кВ (2х2.5 МВА) для перевода нагрузки с ПС 35/10 кВ Омская (установка реклоузеров) | F_11_ОЭ | 21.9307 | нд | 0 | нд | 21.9307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 21.9307 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 386.6893 | нд | 39.0074 | нд | 347.6819 | нд | 39.0074 | нд | 0.545 | нд | 0 | нд | 0.545 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 16.6636 | нд | 0 | нд | 17.3439 | нд | 0 | нд | 347.1369 | нд | 0.545 | нд | 0% | 0
6.4 | Строительство КЛ 110 кВ "Весенняя -Лузино" в створе существующей ВЛ-110 кВ С-53, С-54 от опоры №1 до опоры №17 | F_1_вн_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.4 | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных образованиях Омской области для обеспечения жилья и социально значимых объектов | F_1616_ОЭ | 343.7202 | нд | 27.3439 | нд | 316.3763 | нд | 27.3439 | нд | 0.54 | нд | 0 | нд | 0.54 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 17.3439 | нд | 0 | нд | 315.8363 | нд | 0.54 | нд | 0% | В соответствии с письмами от администраций районов Омской области по переносу и корректировке мероприятий
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ, протяженностью 5,060 км и РП 10 кВ Красный Пахарь, мощностью 1,260 МВА (ячейки КСО-10 кВ - 24 шт) г. Омск | F_87_ОЭ | 25.3017 | нд | 0 | нд | 25.3017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 25.3017 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.4 | Строительство КЛ-10 кВ ф.403, протяженностью 2,100 км от ПС 110/10 кВ «Центральная» до ПНС-9 | H_73_ОЭ | 11.7568 | нд | 11.6636 | нд | 0.09322 | нд | 11.6636 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.6636 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.08822 | нд | 0.005 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | 5.9107 | нд | 0 | нд | 5.9107 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.9107 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 2.1089 | нд | 0 | нд | 2.1089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1089 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.5 | Покупка земельных участков в г. Омске, Черлакском, Таврическом, Саргатском,Омском, Тарском, Большеуковском, Нижнеомском, Большереченском и др. районах Омской области | F_140_ОЭ | 2.1089 | нд | 0 | нд | 2.1089 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.1089 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | 986.9311 | нд | 316.8439 | нд | 670.0873 | нд | 316.8439 | нд | 32.733 | нд | 0 | нд | 32.733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 315.8439 | нд | 0 | нд | 637.3543 | нд | 32.733 | нд | 0% | 0
6.6 | Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС -110/35кВ в Калачинском, Русско-Полянском, Москаленском, Тюкалинском, Крутинском, Омском, Усть-Ишимском, Екатерининском, Большереченском, Муромцевском и Тевризском районах Омской области | F_54_ОЭ | 2.985 | нд | 0 | нд | 2.985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.985 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации системы коллективного отображения информации для центра управления сетями (ЦУС филиала) | H_1212_ОЭ | 2.3037 | нд | 0 | нд | 2.3037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.3037 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_79_ОЭ | 1.4152 | нд | 0 | нд | 1.4152 | нд | 0 | нд | 1.404 | нд | 0 | нд | 1.404 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.011201 | нд | 1.404 | нд | 0% | Изменения графика поставки основных средств в соответствии с заключенными договорами, учтено в скорректированной ИПР
6.6 | Покупка оборудования связи и телемеханики для установки на ПС 110/35/10 кВ Азовского РЭС, Большереченского РЭС, Большеуковского РЭС, линейно-аппаратный зал ЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Дубровка, мастерского участка Новоуральский, Городского РЭС | F_57_ОЭ | 13.313 | нд | 1 | нд | 12.313 | нд | 1 | нд | 0.171 | нд | 0 | нд | 0.171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 12.142 | нд | 0.171 | нд | 0% | Изменения графика поставки основных средств в соответствии с заключенными договорами, учтено в скорректированной ИПР
6.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 77 ед. | F_001_ОЭ | 2.9375 | нд | 0 | нд | 2.9375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.9375 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | Покупка навигационной системой спутникового мониторинга с целью оснащения автотранспорта и спецтехники филиала в количестве 252 ед. | H_68_ОЭ | 9.9269 | нд | 3.4717 | нд | 6.4552 | нд | 3.4717 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4717 | нд | 0 | нд | 6.4552 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал - 1 шт. Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H_80_ОЭ | 1.7331 | нд | 0 | нд | 1.7331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.7331 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | Покупка спутниковых терминалов и оборудования усиления сигнала мобильной связи (10 телефонов Iridium 9575 Extreme, 1 комплект усиления сигнала Picocell E900/1800/2000 SX20) для организации резервной связи в труднодоступных районах, с целью оснащения бригад ОВБ и линейных бригад в ПО | H_69_ОЭ | 1.2049 | нд | 0 | нд | 1.2049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.2049 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | Покупка КЛ 110 кВ, протяженностью 13,872 км "Прибрежная" - "Фрунзенская" | F_50000_ОЭ | 636.51 | нд | 273.6545 | нд | 362.8555 | нд | 273.6545 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 273.6545 | нд | 0 | нд | 362.8555 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | Дарение электросетевого имущества садоводческого некоммерческого товарищества "Флора" по договору 36.5500.1739.17 от 21.04.2017 Омский район п. Ростовка | H_1279_ОЭ | 1.2498 | нд | 0 | нд | 1.2498 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.2498 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | Дарение электросетевого имущества ТСН "Курортный" по договору 36.5500.4058.17 от 23.08.2017 | H_1280_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | Дарение электросетевого имущества ТСН «Красноярка де люкс» по договору № 36.5500.5360.17 от 23.11.2017 | H_1295_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_100П_ОЭ | 0.56949 | нд | 0 | нд | 0.56949 | нд | 0 | нд | 0.077 | нд | 0 | нд | 0.077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.49249 | нд | 0.077 | нд | 0% | Поставка по договорам 2017 года.
6.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_74_ОЭ | 22.4108 | нд | 2.8261 | нд | 19.5847 | нд | 2.8261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8261 | нд | 0 | нд | 19.5847 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_81_ОЭ | 0.16038 | нд | 0 | нд | 0.16038 | нд | 0 | нд | 3.658 | нд | 0 | нд | 3.658 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -3.4976 | нд | 3.658 | нд | 0% | Изменения графика поставки основных средств в соответствии с заключенными договорами, учтено в скорректированной ИПР
6.6 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 91 ед.: бригадный автомобиль с допол.кабиной 4х4 - 14.ед.техники, автомобиль бортовой -10 ед.техники, бригадный автомобиль - 50 ед.техники, бригадный автомобиль (микроавтобус) - 13 ед.техники, бригадный автомобиль с телескопической стрелой и пятиместной кабиной - 4 ед.техники | F_75_ОЭ (а) | 94.7873 | нд | 20.8918 | нд | 73.8955 | нд | 20.8918 | нд | 11.16 | нд | 0 | нд | 11.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.8918 | нд | 0 | нд | 62.7355 | нд | 11.16 | нд | 0% | Изменения графика поставки основных средств в соответствии с заключенными договорами, учтено в скорректированной ИПР
6.6 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 50 ед.: автокран г/п 16 тонн - 3 ед. техники, самосвал - 3 ед.техники, бурильно-крановая машина -9 ед.техники, мотобуксировщик -3 ед.техники, автомобиль грузовой с КМУ - 1 ед. техники, машина многофунциональная - 1 ед., полуприцеп - 3 ед.техники, снегоход - 2 ед.техники, прицеп-роспуск -1 ед. техники, кран автомобильный - 2 ед.техники, прицеп со специализированным кузовом - 1 ед.техники, экскаватор одноковшовый -1 ед.техники, полуприцеп-тяжеловоз -1 ед.техники, прицеп для перевозки грузов и самоходной техники -5 ед.техники, бригадный автомобиль -4 ед.техники, гусеничный снегоболотоход - 1 ед.техники, снегоход + сани -5 компл.техники, седельный тягач -1 ед.техники, полуприцеп-цистерна -1 ед.техники, трактор -1 ед.техники, экскаватор цепной -1 ед.техники, экскаватор одноковшовый - погрузчик универсальный -1 ед.техники | F_75_ОЭ (б) | 97.9993 | нд | 0 | нд | 97.9993 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 97.9993 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ОЭ) - 125 ед.: аппарат автоматический АТВ - 3 шт., устройство измерительное параметров релейной защиты - 2 шт., тепловизор - 28 шт., тепловизор 60 -1 шт., установка вакуумная фильтровальная - 3 шт., стальной набор НГ - 1 шт., трассоискатель - 1 шт., цифровой рефлектометр - 1 шт., фотометр фотоэлектрический - 1 шт., миллиометр - 6 шт., прибор высоковольтный испытательный -7 шт., дальномер -4 шт., мотобур -4 шт., измеритель параметров ЗУ - 6 шт., измерительный комплекс КДЗ-2 -1 шт., измеритель параметров трансформаторов -7 шт., прибор измерительный -2 шт., быстровозводимая опора - 4 шт., лаборатория передвижная -1 шт., виброанализатор -1 шт., кондуктометр - 1 шт., стенд высоковольтный стационарный 50М - 5 шт., прибор измерительный-1 - 3 шт., передвижная электротехническая лаборатория - 2 шт., прибор для контроля тока утечки - 3 шт., анализатор загрязнений жидкостей - 1 шт., линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор - 5 шт., стенд высоковольтный стационарный - 2 шт., прибор регистрации и анализа - 3 шт., прибор контроля выключателей - 3 шт., мегаомметр -3 шт., испытательный диодный аппарат - 6 шт., устройство долива жидкости - 4 шт. | F_76_ОЭ (а) | 45.1069 | нд | 8.5191 | нд | 36.5878 | нд | 8.5191 | нд | 6.923 | нд | 0 | нд | 6.923 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.5191 | нд | 0 | нд | 29.6648 | нд | 6.923 | нд | 0% | Изменения графика поставки основных средств в соответствии с заключенными договорами, учтено в скорректированной ИПР
6.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ОЭ) - 102 ед.: устройство доступа к портам -1 шт., многофункциональное устройство - 30 шт., коммутатор управляемый 2 уровня - 3шт., плата центрального процессора - 10 шт., проектор - 2 шт., сканер широкоформатный - 1 шт., скоростное многофункциональное устройство - 1 шт., коммутатор АС -4 шт., шкаф для оборудования -2 шт., комплекс записи переговоров - 29 шт., комплекс БП - 15 шт., абонентский терминал системы спутниковой связи-4 шт. | F_76_ОЭ (б) | 9.1755 | нд | 1.4993 | нд | 7.6762 | нд | 1.4993 | нд | 0.267 | нд | 0 | нд | 0.267 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4993 | нд | 0 | нд | 7.4092 | нд | 0.267 | нд | 0% | Изменения графика поставки основных средств в соответствии с заключенными договорами, учтено в скорректированной ИПР
6.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 53 ед.: генератор дизельный - 11 шт., робот - тренажер - 10 шт., лодочный мотор - 5шт., ножницы гильотинные - 1 шт., беспилотный летательный аппарат - 2 шт.,мотопомпа - 3 шт., фильтр - 1 шт., камера сушильная - 20 шт. | F_76_ОЭ (в) | 14.1923 | нд | 4.9813 | нд | 9.211 | нд | 4.9813 | нд | 4.981 | нд | 0 | нд | 4.981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.9813 | нд | 0 | нд | 4.23 | нд | 4.981 | нд | 0% | Изменения графика поставки основных средств в соответствии с заключенными договорами, учтено в скорректированной ИПР
6.6 | Покупка бригадных автомобилей 8 ед.: экскаватор-погрузчик - 1 ед. техники, бурильная машина - 3 ед. техники, автогидроподъемник - 4 ед. техникимашина - 3 ед. техники, трактор с мульчером - 1 ед. техники, автогидроподъемник - 5 ед. техники. | I_75_ОЭ (в) | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.822 | нд | 0 | нд | 1.822 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -1.822 | нд | 1.822 | нд | 0% | Изменения графика поставки основных средств в соответствии с заключенными договорами, учтено в скорректированной ИПР
6.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_77_ОЭ | 16.3509 | нд | 0 | нд | 16.3509 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 16.3009 | нд | 0.05 | нд | 0% | Отнесены фактически начисленные капитализированные проценты, учтено в скорректированной ИПР
6.6 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_78_ОЭ | 12.5992 | нд | 0 | нд | 12.5992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 12.5992 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | ИА МРСК Создание систем сбора данных по состоянию оборудования и учету электроэнергии | I_1347_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_1335_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-12 | I_1400_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | I_3000_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | I_3001_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.11 | нд | 0 | нд | 1.11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -1.11 | нд | 1.11 | нд | 0% | Нераспредленные затраты ОКСа
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | I_3002_ОЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.11 | нд | 0 | нд | 1.11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -1.11 | нд | 1.11 | нд | 0% | Нераспредленные затраты ОКСа
7 | Республика Хакасия | Г | 3742.171 | нд | 287.8376 | нд | 3454.3334 | нд | 300.792 | нд | 124.302 | нд | 44.3861 | нд | 124.302 | нд | 59.3045 | нд | 0 | нд | 88.5639 | нд | 0 | нд | 108.5375 | нд | 0 | нд | 3330.0314 | нд | 79.9159 | нд | 180% | 0
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2521.3345 | нд | 232.5031 | нд | 2288.8314 | нд | 232.5031 | нд | 118.902 | нд | 37.7119 | нд | 118.902 | нд | 52.2881 | нд | 0 | нд | 65.9445 | нд | 0 | нд | 76.5587 | нд | 0 | нд | 2169.9294 | нд | 81.1901 | нд | 215.3% | 0
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2521.3345 | нд | 232.5031 | нд | 2288.8314 | нд | 232.5031 | нд | 118.902 | нд | 37.7119 | нд | 118.902 | нд | 52.2881 | нд | 0 | нд | 65.9445 | нд | 0 | нд | 76.5587 | нд | 0 | нд | 2169.9294 | нд | 81.1901 | нд | 215.3% | 0
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2494.6147 | нд | 224.8638 | нд | 2269.7509 | нд | 224.8638 | нд | 91.574 | нд | 37.0339 | нд | 91.574 | нд | 51.2712 | нд | 0 | нд | 63.8136 | нд | 0 | нд | 72.7451 | нд | 0 | нд | 2178.1769 | нд | 54.5401 | нд | 147.3% | 0
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 2494.6147 | нд | 224.8638 | нд | 2269.7509 | нд | 224.8638 | нд | 91.574 | нд | 37.0339 | нд | 91.574 | нд | 51.2712 | нд | 0 | нд | 63.8136 | нд | 0 | нд | 72.7451 | нд | 0 | нд | 2178.1769 | нд | 54.5401 | нд | 147.3% | во исполнение договора ТП
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 24.4715 | нд | 7.6394 | нд | 16.8321 | нд | 7.6394 | нд | 1.232 | нд | 0.67797 | нд | 1.232 | нд | 1.0169 | нд | 0 | нд | 2.1309 | нд | 0 | нд | 3.8136 | нд | 0 | нд | 15.6001 | нд | 0.55403 | нд | 81.72% | 0
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 24.4715 | нд | 7.6394 | нд | 16.8321 | нд | 7.6394 | нд | 1.232 | нд | 0.67797 | нд | 1.232 | нд | 1.0169 | нд | 0 | нд | 2.1309 | нд | 0 | нд | 3.8136 | нд | 0 | нд | 15.6001 | нд | 0.55403 | нд | 81.72% | во исполнение договора ТП
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2.2483 | нд | 0 | нд | 2.2483 | нд | 0 | нд | 26.096 | нд | 0 | нд | 26.096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -23.8477 | нд | 26.096 | нд | 0% | 0
7.1.1.3 | ВЛ-10/0,4кВ ВЧ-44360 в р-не а.Сапогово 1,8МВт | I_1007_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.303 | нд | 0 | нд | 24.303 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -24.303 | нд | 24.303 | нд | 0% | во исполнение договора ТП
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-10кВ протяженностью 11км, строительство КЛ-10кВ протяженностью 0.5км., Замена вакуумного выключателя в РУ-10кВ ПС 35/10кВ Солнечная - 1 шт. Для электроснабжения потребителя ВЧ 46360 (2 этап) | I_1007(2)_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.1.1.3 | Расширение ТП с установкой рекло-узла в ТП-03А-08-99 КСК Людвиг | I_816_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0.006 | нд | 0% | во исполнение договора ТП
7.1.1.3 | Стр.ВЛ-10кВ АО "Тандер" (366кВт) | H_808_ХЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.319 | нд | 0 | нд | 0.319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.319 | нд | 0.319 | нд | 0% | во исполнение договора ТП
7.1.1.3 | ВЛ-10кВ Школа Июс ул.Первомайская 16А | I_1014_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | во исполнение договора ТП
7.1.1.3 | Стр 10кВ Черное озеро, детский сад,котельная | I_1016_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0.005 | нд | 0% | во исполнение договора ТП
7.1.1.3 | Стр. Вл-0,4кВ Шира, ул.Крымская, уч.66 (1 оч.) | I_812_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | во исполнение договора ТП
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-10/0,4кВ Бондарево | I_810_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | во исполнение договора ТП
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-0,4кВ с. Калинино, ул. Радужная, уч.38 | I_811_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | во исполнение договора ТП
7.1.1.3 | Стр.ВЛ-0,4кВ КНС Мира 010,Черногорск | I_1015_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.452 | нд | 0 | нд | 1.452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -1.452 | нд | 1.452 | нд | 0% | во исполнение договора ТП
7.1.1.3 | Стр-во КЛ-10кВХ, г.Черногорск, ул. Юбилейная, 30А (Жилстрой) | G_108_ХЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0.006 | нд | 0% | во исполнение договора ТП
7.1.1.3 | Стр. КЛ ТП-03А-11-120 до ТП 03А-11-125 | I_813_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | во исполнение договора ТП
7.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ протяженностью 1.493км. для электроснабжения потребителя по адресу г. Абакан Аскизский тракт (СНТ "Индустриальное") | H_806_ХЭ | 2.2483 | нд | 0 | нд | 2.2483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.2483 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.1.4.2 | Тех.пер.ПС "КСК" восст.яч.№13 | I_1017_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | во исполнение договора ТП
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1121.0104 | нд | 40.9452 | нд | 1080.0652 | нд | 53.8996 | нд | 2.718 | нд | 2.1082 | нд | 2.718 | нд | 7.0164 | нд | 0 | нд | 21.4826 | нд | 0 | нд | 23.2924 | нд | 0 | нд | 1077.3472 | нд | 0.6098 | нд | 28.92% | 0
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 668.1322 | нд | 31.9553 | нд | 636.1769 | нд | 31.9553 | нд | 2.06 | нд | 0 | нд | 2.06 | нд | 1.5666 | нд | 0 | нд | 14.0081 | нд | 0 | нд | 16.3806 | нд | 0 | нд | 634.1169 | нд | 2.06 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 668.1322 | нд | 31.9553 | нд | 636.1769 | нд | 31.9553 | нд | 2.06 | нд | 0 | нд | 2.06 | нд | 1.5666 | нд | 0 | нд | 14.0081 | нд | 0 | нд | 16.3806 | нд | 0 | нд | 634.1169 | нд | 2.06 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзе - ПС 35/6кВ Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | F_7_ХЭ | 87.1939 | нд | 26.1331 | нд | 61.0608 | нд | 26.1331 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 1.5666 | нд | 0 | нд | 8.1859 | нд | 0 | нд | 16.3806 | нд | 0 | нд | 61.0588 | нд | 0.002 | нд | 0% | Обследование трассы после прохождения ОЗП
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Т-13 "ПС 220/110/35/10кВ Сора - ПС 35/10кВ УстьБюрь" 20.197км. (замена опор и провода) | H_171_ХЭ | 76.1569 | нд | 5.8222 | нд | 70.3347 | нд | 5.8222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8222 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 70.3347 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС Аршаново - ПС Кирба" (Т-57) в пролетах опор №24 - 53 (реализация соглашения о компенсации затрат с ООО "Разрез Аршановский) | H_804_ХЭ | 21.0461 | нд | 0 | нд | 21.0461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 21.0461 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10кВ от ПС Райково (согл.раз.арш 41.1900.2844.16) | H_1003_ХЭ | 1.2156 | нд | 0 | нд | 1.2156 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.2156 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Калинино – Рассвет» (Перевод ЛЭП-10кВ ф. 11-18, ф. 11-21, 11-15, 11-03 принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на ПС 110кВ Рассвет) | H_134_ХЭ | 10.0545 | нд | 0 | нд | 10.0545 | нд | 0 | нд | 0.257 | нд | 0 | нд | 0.257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.7975 | нд | 0.257 | нд | 0% | в связи с погодными условиями объект не введен в эксплутатцию. Начислены % согласно учетной политики
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15 Черн.(согл 41.1900.1656.17) Рекоснтрукция ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15,ф 03А-08 г.Черногорск по соглашению с АО Тандер | Н_1010_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15 Черн.(согл 41.1900.2926.17) Рекоснтрукция ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15,КЛ-10 кВ ф.05-10 по соглашению 41.1900.2926.17 | Н_1019_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.226 | нд | 0 | нд | 0.226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.226 | нд | 0.226 | нд | 0% | во исполнении соглашения о компенсации затарт
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ и ТП-10/0.4кВ с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | F_28_ХЭ | 1.3938 | нд | 0 | нд | 1.3938 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.3938 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10кВ ф.21-12 от ПС Райково (согл 41.1900.4455.17) | Н_1021_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.047 | нд | 0 | нд | 0.047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.047 | нд | 0.047 | нд | 0% | во исполнении соглашения о компенсации затарт
7.2.2.1 | Рек. ВЛ-10кВ ф.28-12 в пр.оп.73-75 (сог) | Н_1013_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.132 | нд | 0.132 | нд | 0% | во исполнении соглашения о компенсации затарт
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса | F_48_ХЭ | 3.783 | нд | 0 | нд | 3.783 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.783 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная ТП-10/0.4кВ 400кВА - 1шт. (по титулу 28_ХЭ) | G_28_ХЭ_1 | 3.8202 | нд | 0 | нд | 3.8202 | нд | 0 | нд | 0.023 | нд | 0 | нд | 0.023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.7972 | нд | 0.023 | нд | 0% | Отражение фактических затрат возникших при выполнении работ хоз. способом в декабре 2017 года, в связи с ранними сроками предоставления документов в ОУП.
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ аа.Бейка Нагорная,Набережная | H_201_ХЭ | 1.1506 | нд | 0 | нд | 1.1506 | нд | 0 | нд | 0.961 | нд | 0 | нд | 0.961 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.18959 | нд | 0.961 | нд | 0% | Отражение фактических затрат возникших при выполнении работ хоз. способом в декабре 2017 года, в связи с ранними сроками предоставления документов в ОУП.
7.2.2.1 | Рек ВЛ-0,4кВТП 88-14-09 ф.2 Н.Сиры(согл) | I_1018_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0.4кВ с. Белый Яр ул. Советская (от ТП по титулу 50_ХЭ) | G_50_ХЭ_1 | 5.5366 | нд | 0 | нд | 5.5366 | нд | 0 | нд | 0.28 | нд | 0 | нд | 0.28 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.2566 | нд | 0.28 | нд | 0% | Отражение фактических затрат возникших при выполнении работ хоз. способом в декабре 2017 года, в связи с ранними сроками предоставления документов в ОУП.
7.2.2.1 | Рек.КЛ-10кВ Подсинее,Зеленая 1А (согл) | I_1020_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.132 | нд | 0.132 | нд | 0% | во исполнении соглашения о компенсации затарт
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0.4кВ 1.309км. п. Нижняя Тёя от ТП89-05-07 и установленной доп ТП 160кВА, ВЛ-0,4кВ. Л1 ул. Целинная | F_111_ХЭ | 1.4286 | нд | 0 | нд | 1.4286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.4286 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с. Белый Яр ул. Советская 1км., ТП-6/0.4кВ 400кВА | F_50_ХЭ | 3.3193 | нд | 0 | нд | 3.3193 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.3193 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ УстьБюрь - ПС 35/10кВ Степная" (Т-13Ст) 18.206км. (замена опор и провода) | H_172_ХЭ | 63.5524 | нд | 0 | нд | 63.5524 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 63.5524 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 110/35/10кВ Райково - ПС 35/10кВ Доможаково" (Т-5) 12.772км. (замена опор и провода) | H_173_ХЭ | 50.0858 | нд | 0 | нд | 50.0858 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 50.0858 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ Капчалы - ПС 35/10кВ Доможаково" (Т-6) 28.083км. (замена опор и провода | H_174_ХЭ | 113.8728 | нд | 0 | нд | 113.8728 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 113.8728 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ Бородино - ПС 35/10кВ Сов Хакасия" (Т-1) 21.206км. (замена опор и провода) | H_175_ХЭ | 85.9875 | нд | 0 | нд | 85.9875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 85.9875 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 110/35/10кВ Боград - ПС 35/10кВ Бородино" (Т-11) 30.26км. (замена опор и провода) | H_176_ХЭ | 126.2586 | нд | 0 | нд | 126.2586 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 126.2586 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ Черногорского РЭС протяженностью 4.587км. в г. Черногорске | F_152_ХЭ | 4.4011 | нд | 0 | нд | 4.4011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.4011 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1, ф.2. от ТП 88-13-07 с. Чиланы ул. Центральная, Заречная 1.335км. | H_178_ХЭ | 1.9201 | нд | 0 | нд | 1.9201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.9201 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-05-03 с. Сапогово ул. Советская, 18. от ТП до опоры №11, 500м. | H_179_ХЭ | 0.70285 | нд | 0 | нд | 0.70285 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.70285 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ г. Черногорск ул. Республиканская, 1, ф.1 ТП "16-622-13" 0.4км. | H_181_ХЭ | 0.32342 | нд | 0 | нд | 0.32342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.32342 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 1, ф.3 от ТП 43п-05-06 с. Коммунар ул. Пионерская, 0.45км | H_182_ХЭ | 0.64721 | нд | 0 | нд | 0.64721 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.64721 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-01-10 с. Бирикчуль ул. Северная, 0.64км. | H_190_ХЭ | 0.91819 | нд | 0 | нд | 0.91819 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.91819 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 31-05-16 с. Новоенисейка ул. Степная, 0.55км. | H_194_ХЭ | 0.4447 | нд | 0 | нд | 0.4447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.4447 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ п. Ай-Дай, ул. Подгорная, 0.15км, фидер №3 ТП 01-48-09 | H_197_ХЭ | 0.2152 | нд | 0 | нд | 0.2152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.2152 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-06-03 в аале Верхняя Тея, 0.8км. | H_199_ХЭ | 1.1506 | нд | 0 | нд | 1.1506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.1506 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-11-11 в с. Таштып ул. Дачная, 0.54км. | H_200_ХЭ | 0.7473 | нд | 0 | нд | 0.7473 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.7473 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ в г. Черногорск, ул. Заводская, 0.27км. ф.4 ТП16-622-10 | H_203_ХЭ | 0.38832 | нд | 0 | нд | 0.38832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.38832 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ в г. Черногорск, пер. 2-й Шахтерский, 0.29км., ф.1 ТП16-622-09 | H_204_ХЭ | 0.41709 | нд | 0 | нд | 0.41709 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.41709 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 271.0368 | нд | 5.5639 | нд | 265.4729 | нд | 5.5639 | нд | 0.579 | нд | 2.1082 | нд | 0.579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4557 | нд | 0 | нд | 4.885e-15 | нд | 0 | нд | 264.8939 | нд | -1.5292 | нд | -72.54% | 0
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 271.0368 | нд | 5.5639 | нд | 265.4729 | нд | 5.5639 | нд | 0.579 | нд | 2.1082 | нд | 0.579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4557 | нд | 0 | нд | 4.885e-15 | нд | 0 | нд | 264.8939 | нд | -1.5292 | нд | -72.54% | 0
7.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) 18 579 точек учета | F_89_ХЭ | 271.0368 | нд | 5.5639 | нд | 265.4729 | нд | 5.5639 | нд | 0.579 | нд | 2.1082 | нд | 0.579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.4557 | нд | 0 | нд | 4.885e-15 | нд | 0 | нд | 264.8939 | нд | -1.5292 | нд | -72.54% | 0
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 181.8414 | нд | 3.426 | нд | 178.4154 | нд | 16.3804 | нд | 0.079 | нд | 0 | нд | 0.079 | нд | 5.4498 | нд | 0 | нд | 4.0188 | нд | 0 | нд | 6.9118 | нд | 0 | нд | 178.3364 | нд | 0.079 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 125.9961 | нд | 2.16 | нд | 123.8361 | нд | 13.5144 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4498 | нд | 0 | нд | 3.3828 | нд | 0 | нд | 4.6818 | нд | 0 | нд | 123.8361 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6кВ ГПП2 - Замена вводных и секционных выключателей 6кВ на вакуумные - 4 шт. | H_9_ХЭ_3 | 3.76 | нд | 2.16 | нд | 1.6 | нд | 2.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.16 | нд | 0 | нд | 1.6 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Капчалы, 3амена вводных и секционных выключателей 10 кВ по ретрофиту - 3шт. | H_9_ХЭ_7 | 2.8188 | нд | 0 | нд | 2.8188 | нд | 2.8188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.8188 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6кВ Юлия, Замена вводных и секционных выключателей 6 кВ по ретрофиту - 1шт. | H_9_ХЭ_8 | 0.9396 | нд | 0 | нд | 0.9396 | нд | 0.9396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.9396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.9396 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35кВ Таштып с организацией маслосборника | H_13_ХЭ_2 | 2.5218 | нд | 0 | нд | 2.5218 | нд | 2.5218 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5218 | нд | 0 | нд | 2.5218 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Соленоозерная, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_4 | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0.5638 | нд | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Курорт оз. Шира, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 6шт. | H_10_ХЭ_5 | 3.3828 | нд | 0 | нд | 3.3828 | нд | 3.3828 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3828 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.3828 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Московская, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 2шт. | H_10_ХЭ_6 | 1.1276 | нд | 0 | нд | 1.1276 | нд | 1.1276 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1276 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.1276 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Рек.ВЛ-10кВ ф.20-66 ПС Калининская(согл 41.1900.3278.16) | H_1005_ХЭ | 0.044305 | нд | 0 | нд | 0.044305 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.044305 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция Системы оперативного постоянного тока на ПС 110/35/10кВ Райково в 2014г. (с заменой Аккумуляторной батареи - 17 элементов, Зарядно - выпрямительногоустройства - 1шт., Щита постоянного тока - 1шт.), на ПС 110/10/6кВ Рассвет в 2014г. (с заменой Аккумуляторной батареи - 104 элемена, Зарядно - выпрямительногоустройства - 2шт., Щита постоянного тока - 1шт.), на ПС 220/35/10кВ Бея в 2015г. (с заменой Аккумуляторной батареи - 104 элемента, Зарядно - выпрямительногоустройства - 2шт., Щита постоянного тока - 1шт.), на ПС 110/10кВ Западная в 2017г. (с заменой Аккумуляторной батареи - 17 элементов, Зарядно - выпрямительногоустройства - 2шт., Щита постоянного тока - 1шт.) | F_14_ХЭ | 30.8593 | нд | 0 | нд | 30.8593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 30.8593 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ с созданием электромагнитной блокировки разъединителей ПС 110/10 кВ Калининская, Элеваторная, Юго-западная, Полтаково, Кирба, Северная, Боград, КСК, Подсинее, ГПП-4, Бея, Южная, Рассвет - 170 комплектов. | F_15_ХЭ | 16.6347 | нд | 0 | нд | 16.6347 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 16.6347 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ КСК замена вводных и секционных выключателей 10кВ на вакуумные - 3шт. | H_9_ХЭ_4 | 2.8188 | нд | 0 | нд | 2.8188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.8188 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Райково, замена вводного выключателя 10кВ на вакуумный -1 шт | H_9_ХЭ_6 | 0.9396 | нд | 0 | нд | 0.9396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.9396 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Копьево, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_23 | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Райково, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 5шт. | H_10_ХЭ_24 | 2.819 | нд | 0 | нд | 2.819 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.819 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6кВ Рассвет, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_25 | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Сарагаш, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_26 | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Шира, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_27 | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Целинная, Замена вводных и секционных выключателей 10 кВ по ретрофиту -2шт. | H_9_ХЭ_11 | 1.8792 | нд | 0 | нд | 1.8792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.8792 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Степная, Замена вводных и секционных выключателей 10 кВ по ретрофиту - 1шт. | H_9_ХЭ_12 | 0.9396 | нд | 0 | нд | 0.9396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.9396 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Джирим, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_7 | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.5638 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Октябрьская, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 2шт. | H_10_ХЭ_8 | 1.1276 | нд | 0 | нд | 1.1276 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.1276 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Степная, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 5шт. | H_10_ХЭ_9 | 2.819 | нд | 0 | нд | 2.819 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.819 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Целинная, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 2шт. | H_10_ХЭ_10 | 1.1276 | нд | 0 | нд | 1.1276 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.1276 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция РП-10кВ РП-8 с заменой вводных и секционных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту-3шт, | H_9_ХЭ_13 | 2.8188 | нд | 0 | нд | 2.8188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.8188 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция РП-10кВ РП-03 с заменой вводных и секционных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 4шт, | H_9_ХЭ_14 | 3.7584 | нд | 0 | нд | 3.7584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.7584 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция РТП-10/0.4кВ РТП-03А с заменой вводных и секционных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 3 шт | H_9_ХЭ_15 | 2.8188 | нд | 0 | нд | 2.8188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.8188 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция РТП-10/0.4кВ РТП-10, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 6шт. | H_10_ХЭ_11 | 3.3828 | нд | 0 | нд | 3.3828 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.3828 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция РП-10кВ РП-03, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 7шт. | H_10_ХЭ_12 | 3.9466 | нд | 0 | нд | 3.9466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.9466 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция РП -10кВ РП-11, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 7шт. | H_10_ХЭ_13 | 3.9466 | нд | 0 | нд | 3.9466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.9466 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция РП-10кВ РП-8, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 9шт. | H_10_ХЭ_14 | 5.0742 | нд | 0 | нд | 5.0742 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.0742 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция РТП - 10/0.4кВ РТП-03А, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 7шт. | H_10_ХЭ_15 | 3.9466 | нд | 0 | нд | 3.9466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.9466 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция РТП-10/0.4кВ РТП-42, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 5шт. | H_10_ХЭ_17 | 2.819 | нд | 0 | нд | 2.819 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.819 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 97-01, 27-10 в Усть-Абаканском районе, с установкой реклоузеров 10кВ - 4 шт. | H_151_ХЭ | 6.3912 | нд | 0 | нд | 6.3912 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.3912 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Подсинее, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 6шт. | H_10_ХЭ_28 | 3.54 | нд | 0 | нд | 3.54 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.54 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35кВ Черное Озеро, замена предохранителей ПСН 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) выключатели 2шт. | H_11_ХЭ_1 | 3.611 | нд | 0 | нд | 3.611 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.611 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 55.8453 | нд | 1.266 | нд | 54.5793 | нд | 2.866 | нд | 0.079 | нд | 0 | нд | 0.079 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.636 | нд | 0 | нд | 2.23 | нд | 0 | нд | 54.5003 | нд | 0.079 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-88 | H_603_ХЭ_2 | 1 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-87 | H_603_ХЭ_1 | 1 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" ВЛ С-334, | H_603_ХЭ_3 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" С-335, | H_603_ХЭ_4 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" С-336 | H_603_ХЭ_5 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/10кВ Большая Ерба | H_71_ХЭ_3 | 0.922 | нд | 0.15 | нд | 0.772 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.772 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/6кВ Электрокотельная №3 | H_71_ХЭ_4 | 0.962 | нд | 0.159 | нд | 0.803 | нд | 0.159 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.159 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.803 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/6кВ №3 | H_71_ХЭ_5 | 0.962 | нд | 0.159 | нд | 0.803 | нд | 0.159 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.159 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.803 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/35/6кВ Орджоникидзе | H_71_ХЭ_6 | 1.004 | нд | 0.168 | нд | 0.836 | нд | 0.168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.168 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.836 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Создание системы телемеханики на ПС 110 кВ: Ташеба Сельская, Орджоникидзе, Очуры, Карак, Электрокотельная №1 | F_500_ХЭ | 2.407 | нд | 0 | нд | 2.407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.407 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС (от ПС 110кВ Знаменка, Гидролизная, ГПП-3, ГПП-2, ГПП-4, Стройбаза) | F_77_ХЭ | 9.8378 | нд | 0 | нд | 9.8378 | нд | 0 | нд | 0.077 | нд | 0 | нд | 0.077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 9.7608 | нд | 0.077 | нд | 0% | Отражение фактических затрат возникших при выполнении работ хоз. способом в декабре 2017 года, в связи с ранними сроками предоставления документов в ОУП.
7.2.4.2 | Организация ВОЛС по ЛЭП-110кВ С-324 от ПС 110кВ Очуры до опоры №64 | H_501_ХЭ | 4.2 | нд | 0 | нд | 4.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.2 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (видеонаблюдение Орджоникидзевского РЭС - 2017г, Аскизского РЭС - 2018г, Таштыпского РЭС - 2019г., ПС 110кВ Калинниская в 2020г., установка систем доступа в здание РДП СаЭС - в 2021г., установка системы доступа в здание РДП ЮЭС - в 2022г.) 6 объектов | F_90_ХЭ | 9.5448 | нд | 0.63 | нд | 8.9148 | нд | 0.63 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | 8.9128 | нд | 0.002 | нд | 0% | начислены % согласно учетной политике
7.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110кВ Бея | F_73_ХЭ | 3.038 | нд | 0 | нд | 3.038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.038 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Модернизация второй очереди системы телемеханики на ПС 110 кВ Райково | H_502_ХЭ | 2.396 | нд | 0 | нд | 2.396 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.396 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Модернизация участков воздушных линий электропередачи 110 кВ С-87 ПС «Абакан- Районная» - ПС «Калининская», С-88 ПС «Абакан-Районная» - ПС «Западная», С- 99/100 ПС «Абакан – Районная» - ПС «Южная», отпайка С-99/100 на ПС «Ташеба- Тяговая» в связи со строительством железнодорожных путей необщего пользования к погрузочно-сортировочному комплексу ООО «Разрез Белоярский» | H_1002_ХЭ | 0.44515 | нд | 0 | нд | 0.44515 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.44515 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/6кВ №9 | H_71_ХЭ_7 | 1.004 | нд | 0 | нд | 1.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.004 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/6кВ Беренжак | H_71_ХЭ_8 | 1.048 | нд | 0 | нд | 1.048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.048 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД РП - 10кВ № РП-1 | H_71_ХЭ_9 | 1.048 | нд | 0 | нд | 1.048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.048 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД РП - 10кВ № РП-3 | H_71_ХЭ_10 | 1.048 | нд | 0 | нд | 1.048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.048 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД РП - 10кВ № РП-3А | H_71_ХЭ_11 | 1.048 | нд | 0 | нд | 1.048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.048 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10 кВ "Копьево" ВЛ-С-327, | H_603_ХЭ_10 | 0.85 | нд | 0 | нд | 0.85 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.85 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10 кВ "Копьево" С-328 | H_603_ХЭ_11 | 0.85 | нд | 0 | нд | 0.85 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.85 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10/6кВ "Рассвет" ВЛ-С-314, | H_603_ХЭ_12 | 1.15 | нд | 0 | нд | 1.15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.15 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-309 | H_603_ХЭ_13 | 0.8 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-310, | H_603_ХЭ_14 | 0.9 | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системами спутникового мониторинга и диспетчеризации - 135 ед. транспорта | H_207_ХЭ | 4.8898 | нд | 0 | нд | 4.8898 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.8898 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/10кВ Ташеба Сельская | H_71_ХЭ_1 | 0.7272 | нд | 0 | нд | 0.7272 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.7272 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 1 комплекта защит ОВОД - МД ПС 110/10кВ Первомайская | H_71_ХЭ_2 | 0.3636 | нд | 0 | нд | 0.3636 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.3636 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.296 | нд | 0 | нд | 0.296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.296 | нд | 0.296 | нд | 0% | 0
7.4 | Строительство ВЛ 10/0,4кВ для расселения из зоны ЧС (Алтайский, Бейский,Орджонекидзевский,Ширинский р-ны) | F_778_ХЭ | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.296 | нд | 0 | нд | 0.296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.296 | нд | 0.296 | нд | 0% | Отражение фактических затрат возникших при выполнении работ хоз. способом в декабре 2017 года, в связи с ранними сроками предоставления документов в ОУП.
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | 99.8261 | нд | 14.3892 | нд | 85.4368 | нд | 14.3892 | нд | 2.386 | нд | 4.566 | нд | 2.386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1368 | нд | 0 | нд | 8.6864 | нд | 0 | нд | 83.0508 | нд | -2.18 | нд | -47.74% | 0
7.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_96_ХЭ | 8.228 | нд | 1.1368 | нд | 7.0912 | нд | 1.1368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1368 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.0912 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.6 | Покупка вычислительной и оргтехники ХЭ - 14 ед. в 2017г. - 9 ед.: МФУ - 3шт., Батарейный блок - 4шт., Ноутбук - 1шт., Источник бесперебойного питания - 1шт., в 2018г. - 5ед. Сервер - 3 шт., дисковый накопитель - 1 шт., Коммутатор - 1 шт. | H_98_ХЭ (б) | 5.876 | нд | 4.566 | нд | 1.31 | нд | 4.566 | нд | 0 | нд | 4.566 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.31 | нд | -4.566 | нд | -100% | перенос сроков поставки, учтено при кор-ке
7.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 82 ед.: (Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. - в 2015 - 2016г. - 26шт.), (Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1, в комплекте с клещами КТИ(40мм+80мм), передающими, с кабелем РАПМ.685442.003 - красный 40 м, РАПМ.685442.003-01 - синий 40 м. на катушке - 2шт., Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-70М - 1шт., Тепловизор FLIR E4 - 1шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов К-540-3 - 2шт., Мегаомметр М-6ЖТ - 4шт., Конденсатор пленочный импульсный КПИ-30-7 - 1шт., Кабелетрассодефектопоисковый комплект Успех АТГ-425.15Э - 1шт., Кабелетрассоискатель с возможностью контроля качества изоляции "Атлет АГ-319 Скин" - 1 шт., Милиомметр МИКО-8 - 1шт., Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 - 1шт., Милиомметр ПФИ24-10Р - 1шт., Нева- ТЕСТ 3303П - 1шт., Микроомметр МИКО-2.3 - 2шт., Ноутбук к ПКВ/У 3.0 - 1шт., Визуальный инфракрасный термометр Fluke VT04A - 1шт., Прибор контроля выключателей ПКВ/У3.0 - 1шт., Лазерный дальномер TruPulse200В - 3шт., Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280+ AQ7284A(SM, 1310/1550 нм, 46/45 дБ, PC, SLS, FC-адаптер) (с поверкой) - 1шт., Динамометр ДПУ-200 - 1шт., Динамометр ДПУ-100 - 1шт., Динамометр ДПУ-10-1 - 1 шт., Динамометр ЭД-10-200ИТО - 2шт., Тестер заземления и удельного сопротивления С.А.6472 с модулем С.А.6474 - 2шт., Устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10 - 1шт.,Ретометр М2 - 7шт.,Ультразвуковой прибор контроля прочности ПУЛЬСАР-2.1 - 2шт., Тепловизор FLIR T640 WiFi - 1шт., Прибор контроля устройств РПН трансформаторов ПКР-2М - 1шт., Микропроцессорный блок РЗА БЭ2502А0103 - 8шт., ВЧ приемопередатчик ПВЗУ-Е - 2шт., - в 2017г - 56 шт.) | H_98-17_ХЭ (а) | 13.0879 | нд | 0 | нд | 13.0879 | нд | 0 | нд | 0.376 | нд | 0 | нд | 0.376 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 12.7119 | нд | 0.376 | нд | 0% | по фактту поставки оборудования (задержк поставки 2017 года)
7.6 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ХЭ)-4шт.: Автогидроподъемник - 1 шт., Рубительная машина - 2шт., Автогидроподъемник - 1шт. | H_97-17_ХЭ (а) | 13.5634 | нд | 8.6864 | нд | 4.8769 | нд | 8.6864 | нд | 0.577 | нд | 0 | нд | 0.577 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.6864 | нд | 0 | нд | 4.2999 | нд | 0.577 | нд | 0% | по фактту поставки рубительной машины (задержк поставки 2017 года)
7.6 | Покупка оборудования и средств связи ХЭ - 18 ед. Система записи телефонных переговоров Phantom 3 в комплекте: корпус Индустриальный (4U, 220 V), Intel (интегрированные видео, звук, сеть, 3 PCI), CPU Intel Pentium 2.8 GHz, RAM DDR3 2Gb, HDD 250 Gb, HDD 2 Tb,DVD-RW, Win 7 Pro Rus;плата PH-730 PCI-Express (Запись IP-телефонов);плата РН-526 (Запись 6-ти цифровых телефонов);п лата PH-234 PCI-Express + Плата PH-204 (запись 8-ми аналоговых линий) - 2шт., RTR8А.LG-1-1 – устройство для сбора и передачи данных. Номинальное напряжение 3×230 / 400 В Номинальная частота 50 Гц, Рабочий диапазон температур -40°C … +70 °C, Скорость передачи данных по основному каналу связи (в зависимости от версии ПО коммуникационной части прибора) 100 бит/с (FSK) 2400 бит/с (S-FSK) 128 кбит/с (OFDM), Резервный источник питания Вход 12 … 24 В постоянного тока, Класс защиты IP IP51, Габариты 261,8×184×87,8 мм, Масса, не более 1,25 кг - 7шт., E-422.GSM – устройство для сбора и передачи данных. E-422.GSM обеспечивает подключение различных видов оборудования с интерфейсами RS485/RS422/RS232/USB - 8шт., MOXA NPort IA5450AI 4-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet. - 1шт. | H_98_ХЭ (в) | 1.449 | нд | 0 | нд | 1.449 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.449 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_81_ХЭ | 1.3105 | нд | 0 | нд | 1.3105 | нд | 0 | нд | 1.363 | нд | 0 | нд | 1.363 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.052525 | нд | 1.363 | нд | 0% | Поставка по договорам 2017 года.
7.6 | Покупка прочего оборудования не требующего монтажа ХЭ - 37ед. Расходомер-счётчик ультразвуковой портативный StreamLuх SLS-700P ПРО- 1шт., Робот-тренажер (манекен-тренажер) для отработки навыков проведения реанимационных мероприятий - 2шт., Птицеотпугивающее устройство Bird Gard Super Pro PA-4 (с двумя динамиками) - 2шт., Сушильный шкаф ШС-200 - 1шт., Контейнер для перевозки установок УВФ,УРМ. - 1шт., Тележка гидравлическая GROST GT50-115, 5т. - 2шт., Автомобильный диагностический сканер тестер ДСТ-14Т/НК1 - 1шт., Пускозарядное устройство BLUE WELD MAJOR 650 START - 1шт., Сварочный полуавтомат У250П - 1шт., Сварочный выпрямитель BlueWeld Omega 340 819120 - 1шт., Кран гаражный складной гидравлический FC-10С (Mega) - 1шт., Набор зенкеров регулируемый для расточки седел клапанов ATA-0032 - 1шт., Трехфазная бензиновая электростанция Eisemann S6400 со сварочным генератором - 2шт., Световая башня ELG(Т3-5) 1000S 2,7 GX - 1шт., Подвесная лестница с навесной площадкой - 2шт., БИНОКЛЬ NIKON MONARCH 5 20X56 - 2шт., ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ MILWAUKEE MDP 41 - 2шт., Комплект снаряжения для промышленного альпинизма vento - 9шт., Страхующее устройство с втяжным тросом «НВ-32» Vento - 4шт., Кондиционер Daikin FAQ71B/RR71BV/W c зимним комплектом - 1шт. | H_98_ХЭ (г) | 2.787 | нд | 0 | нд | 2.787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.787 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.6 | Покупка бригадных автомобилей (ХЭ) в количестве 8 ед.: бригадный автомобиль -6 шт, бригадный автомобиль (микроавтобус) - 2шт. | H_97-17_ХЭ (б) | 4.7698 | нд | 0 | нд | 4.7698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.7698 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | H__100П_ХЭ | 0.14915 | нд | 0 | нд | 0.14915 | нд | 0 | нд | 0.055 | нд | 0 | нд | 0.055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.094153 | нд | 0.055 | нд | 0% | Поставка по договорам 2017 года.
7.6 | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_102_ХЭ | 2.6229 | нд | 0 | нд | 2.6229 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.6079 | нд | 0.015 | нд | 0% | Капитализированные проценты.
7.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_нир 3н_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-13 | I_1400_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_ХЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») - в количестве 38 ед. | G_99_ХЭ | 2.2484 | нд | 0 | нд | 2.2484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.2484 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_82_ХЭ | 1.8349 | нд | 0 | нд | 1.8349 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.8349 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.6 | ИА МРСК Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал -1 шт. , Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами, комплектом монтажа - 1 шт.; Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор громкоговорителей - 1 шт. | H_80_ХЭ | 1.3984 | нд | 0 | нд | 1.3984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.3984 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед. (2015-2016годы): Измерительный комплекс определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор - 1 шт., устройство определения мест повреждения- 4шт., цифровой манометр - 1 шт., измеритель сопротивления - 2 шт., мультиметр цифровой - 1 шт., микрометр - 1 шт., Вакуумный насос - 1 шт., Электросчетчик - 4 шт., прибор многофункциональный - 3 шт., устройство определения мест повреждения - 5 шт., телевизор - 1 шт. | F_98_ХЭ (а) | 2.5837 | нд | 0 | нд | 2.5837 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.5837 | нд | 0 | нд | 0% | 0
7.6 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_103_ХЭ | 37.9171 | нд | 0 | нд | 37.9171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 37.9171 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8 | Забайкальский край | Г | 5894.4188 | нд | 685.3666 | нд | 5209.0521 | нд | 730.0002 | нд | 56.363 | нд | 26.4201 | нд | 56.363 | нд | 90.1878 | нд | 0 | нд | 171.368 | нд | 0 | нд | 442.0242 | нд | 0 | нд | 5152.6891 | нд | 29.9429 | нд | 113.3% | 0
8.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1981.8482 | нд | 170.4832 | нд | 1811.3649 | нд | 170.4832 | нд | 38.775 | нд | 24.5326 | нд | 38.775 | нд | 40.2152 | нд | 0 | нд | 52.4707 | нд | 0 | нд | 53.2647 | нд | 0 | нд | 1772.5899 | нд | 14.2424 | нд | 58.05% | 0
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1615.1382 | нд | 170.4832 | нд | 1444.6549 | нд | 170.4832 | нд | 38.775 | нд | 24.5326 | нд | 38.775 | нд | 40.2152 | нд | 0 | нд | 52.4707 | нд | 0 | нд | 53.2647 | нд | 0 | нд | 1405.8799 | нд | 14.2424 | нд | 58.05% | 0
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1265.6116 | нд | 163.0562 | нд | 1102.5554 | нд | 163.0562 | нд | 25.701 | нд | 24.5326 | нд | 25.701 | нд | 32.7882 | нд | 0 | нд | 52.4707 | нд | 0 | нд | 53.2647 | нд | 0 | нд | 1076.8544 | нд | 1.1684 | нд | 4.763% | 0
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | 1265.6116 | нд | 163.0562 | нд | 1102.5554 | нд | 163.0562 | нд | 25.701 | нд | 24.5326 | нд | 25.701 | нд | 32.7882 | нд | 0 | нд | 52.4707 | нд | 0 | нд | 53.2647 | нд | 0 | нд | 1076.8544 | нд | 1.1684 | нд | 4.763% | 0
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 104.475 | нд | 0 | нд | 104.475 | нд | 0 | нд | 12.327 | нд | 0 | нд | 12.327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 92.148 | нд | 12.327 | нд | 0% | 0
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | 104.475 | нд | 0 | нд | 104.475 | нд | 0 | нд | 12.327 | нд | 0 | нд | 12.327 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 92.148 | нд | 12.327 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения. Объект включен в скорректированную ИПР
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 245.0515 | нд | 7.427 | нд | 237.6245 | нд | 7.427 | нд | 0.747 | нд | 0 | нд | 0.747 | нд | 7.427 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 236.8775 | нд | 0.747 | нд | 0% | 0
8.1.1.3 | Строительство ПС-110/6 кВ «Омчак» с силовым трансформатором 10 МВА | F_47_ЧЭ | 144.746 | нд | 0 | нд | 144.746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 144.746 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ, КТП - ПО ЦЭС от ПС "Антипиха 110/35/6", ПО ГЭС от ПС "Молодежная 110 кВ", ПС "Центральная 110 кВ", ПС "Угдан 110 кВ" | F_49_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.432 | нд | 0 | нд | 0.432 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.432 | нд | 0.432 | нд | 0% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя (Нойон-Тологой), 1,540 км | F_46а_ЧЭ | 19.1225 | нд | 7.427 | нд | 11.6955 | нд | 7.427 | нд | 0.315 | нд | 0 | нд | 0.315 | нд | 7.427 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 11.3805 | нд | 0.315 | нд | 0% | Выполнение работ ранее намеченного срока
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 от отпайки ВЛ-110-22 до проектируемой ПС 110/6 «Омчак», 8,103 км | F_47д_ЧЭ | 81.183 | нд | 0 | нд | 81.183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 81.183 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 366.71 | нд | 0 | нд | 366.71 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 366.71 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 366.71 | нд | 0 | нд | 366.71 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 366.71 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная с расширением РУ-6 кВ, расширение на 2 линейных ячейки | G_28_ЧЭ | 2.0108 | нд | 0 | нд | 2.0108 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.0108 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ, 2,08 км, 12,6 МВА | F_2_ЧЭ | 364.6992 | нд | 0 | нд | 364.6992 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 364.6992 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1509.8488 | нд | 78.367 | нд | 1431.4818 | нд | 123.0005 | нд | 1.91 | нд | 0.6 | нд | 1.91 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53.171 | нд | 0 | нд | 69.2295 | нд | 0 | нд | 1429.5718 | нд | 1.31 | нд | 218.3% | 0
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 166.5385 | нд | 0 | нд | 166.5385 | нд | 0 | нд | 0.032 | нд | 0 | нд | 0.032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 166.5065 | нд | 0.032 | нд | 0% | 0
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 166.5385 | нд | 0 | нд | 166.5385 | нд | 0 | нд | 0.032 | нд | 0 | нд | 0.032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 166.5065 | нд | 0.032 | нд | 0% | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Третья с заменой силовых трансформаторов 1х10 МВА и 1х16 МВА на 2х25 МВА, оборудования РУ-110,35 кВ | G_20_ЧЭ | 128.866 | нд | 0 | нд | 128.866 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 128.853 | нд | 0.013 | нд | 0% | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды). Учтено при корректировке ИПР
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110/35/10 кВ Казаново (перемещение силового трансформатора 6,3 МВА и 10 МВА на недогруженную ПС 110/35/10 кВ Бугдаинская) | F_41а-1_ЧЭ | 0.47 | нд | 0 | нд | 0.47 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.461 | нд | 0.009 | нд | 0% | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды)
8.2.1.1 | Реконструкция недогруженной ПС 110/35/10 кВ Бугдаинская (перемещение силового трансформатора 2х16 МВА на перегруженную ПС 110/35/10 кВ Казаново) | G_41а-3_ЧЭ | 0.47 | нд | 0 | нд | 0.47 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.46 | нд | 0.01 | нд | 0% | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды)
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110/35/6 кВ Третья (перемещение демонтированного при реконструкции силового трансформатора с ПС 110/35/6 кВ Антипиха 16 МВА) | G_41а-2_ЧЭ | 0.47 | нд | 0 | нд | 0.47 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.47 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная с перемещением перегруженного силового трансформатора 10 МВА на базу ПО ЮЭС | G_41а-5_ЧЭ | 0.12 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная (перемещение силового трансформатора 16 МВА с базы ПО ЮЭС на ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная) | G_41а-6_ЧЭ | 0.12 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110/35/6 кВ Третья (перемещение демонтированного при реконструкции силового трансформатора 10 МВА на базу ПО ЦЭС) | G_41а-7_ЧЭ | 0.47 | нд | 0 | нд | 0.47 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.47 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 35/6 кВ Верхние Усугли (перемещение силового трансформатора 35/6 кВ 3,2 МВА с РП ПС 35/6 кВ Дельмачик) | G_41а-9_ЧЭ | 0.469 | нд | 0 | нд | 0.469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.469 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 35/6 кВ Верхние Усугли (перемещение силового трансформатора 1 МВА на РП-ПС 35/6 кВ Дельмачик) | G_41а-8_ЧЭ | 0.469 | нд | 0 | нд | 0.469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.469 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Антипиха с заменой силового трансформатора 16 МВА на 25 МВА | F_17_ЧЭ | 34.6145 | нд | 0 | нд | 34.6145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 34.6145 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 308.0953 | нд | 1.969 | нд | 306.1263 | нд | 1.969 | нд | 1.639 | нд | 0.6 | нд | 1.639 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.369 | нд | 0 | нд | 304.4873 | нд | 1.039 | нд | 173.2% | 0
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 308.0953 | нд | 1.969 | нд | 306.1263 | нд | 1.969 | нд | 1.639 | нд | 0.6 | нд | 1.639 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.369 | нд | 0 | нд | 304.4873 | нд | 1.039 | нд | 173.2% | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (52 -"П.Забайкальский - Малета", 59 - "Малета - К.Чикой", ВЛ 110-60 "К.Чикой - Альбитуй", 50 - Вторая - Улеты, 84 - Улеты-Николаевская, 46, 47 -"Дульдурга-Мордой", 14 - Холбон-В.Дарасун, 93 - Шелопугино-В.Шахтама), 160,6 га | F_13_ЧЭ | 6.8431 | нд | 0.761 | нд | 6.0821 | нд | 0.761 | нд | 0.32 | нд | 0.3 | нд | 0.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.461 | нд | 0 | нд | 5.7621 | нд | 0.02 | нд | 6.667% | Выполнение работ хозяйственным способом ранее намеченного срока. Учтено при корректировке ИПР
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов ВЛ-110 кВ (ООО ЭПС-Инжиниринг) | H_13б_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ 35-151 "Коротково - Захарово", 104 - База НИИЭВ-Атамановка 35, 118 - Маккавеево-ЖБИ Кручина, 127 - Тыргетуй-Елизаветино, 121 - Атамановка 110-Новотроицк, 241, 242 - Урюм-У.Карск, 231 - Чернышевск-Букачача, 408 - Калангуй-Жетково, 418 - Н.Цасучей-Ст.Чиндант, 414 - Долгокыча-Улятуй, 401 - Калангуй-Курунзулай), 96,74 га | F_14_ЧЭ | 4.119 | нд | 0.908 | нд | 3.211 | нд | 0.908 | нд | 0.448 | нд | 0.3 | нд | 0.448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.608 | нд | 0 | нд | 2.763 | нд | 0.148 | нд | 49.33% | Выполнение работ хозяйственным способом ранее намеченного срока. Учтено при корректировке ИПР
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (фидер 15_Могзон, Карымская-Адриановка, РП4-Красная Речка, фидер Жимбира отпайка 2 Кордон), 43,976 га | F_55_ЧЭ | 1.892 | нд | 0.3 | нд | 1.592 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 1.592 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ИП Захарутина) | I_52-6_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.025 | нд | 0.025 | нд | 0% | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.4290.17
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ООО Каменский карьер) | G_52-3_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.802 | нд | 0 | нд | 0.802 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.802 | нд | 0.802 | нд | 0% | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.2762.16
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ООО ВС-Инжиниринг) | H_52-4_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд | 0% | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.3156.17
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ООО ДорСтрой) | H_52-5_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.009 | нд | 0.009 | нд | 0% | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.3983.17
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита, находящихся в доверительном управлении 2018 год: район Соцгород, 7,58 км | I_100_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.034 | нд | 0.034 | нд | 0% | Объект включен в скорректированную ИПР 2018г.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-93 от ПС 110/35/10 кВ Шелопугино до ПС 110/35/6 кВ Вершина Шахтамы, 50,296 км | G_9_ЧЭ | 236.429 | нд | 0 | нд | 236.429 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 236.429 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110-43 от ПС 110/35/20/6 кВ Курорт Дарасун - ПС 110/35/10 кВ Тыргетуй с заменой опор № 31, 32, 0,5 км | F_13а_ЧЭ | 1.1188 | нд | 0 | нд | 1.1188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.1188 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Чита: фидер "Южный Города", 5,3 км | G_52-1_ЧЭ | 1.8604 | нд | 0 | нд | 1.8604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.8604 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Чита: внедрение опор из композитных материалов фидер ЦФН, 1,6 км | G_52-2_ЧЭ | 0.59817 | нд | 0 | нд | 0.59817 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.59817 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае: фидер Маяк от ПС 35/10 кВ Верх-Чита, фидер Новый от ПС 110/35/6 кВ Третья, 22,334 км | G_54-1_ЧЭ | 33.6617 | нд | 0 | нд | 33.6617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 33.6617 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита, находящихся в доверительном управлении: район ул. Линейная, ул. Базовская-Усуглинская, Соцгород, 13,978 км | G_56-1_ЧЭ | 20.6231 | нд | 0 | нд | 20.6231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 20.6231 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ГО г. Чита, находящихся в доверительном управлении, 0,8 км | F_58_ЧЭ | 0.95 | нд | 0 | нд | 0.95 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.95 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 581.5789 | нд | 72.7 | нд | 508.8789 | нд | 72.7 | нд | 0.239 | нд | 0 | нд | 0.239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.896 | нд | 0 | нд | 37.804 | нд | 0 | нд | 508.6399 | нд | 0.239 | нд | 0% | 0
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 581.5789 | нд | 72.7 | нд | 508.8789 | нд | 72.7 | нд | 0.239 | нд | 0 | нд | 0.239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.896 | нд | 0 | нд | 37.804 | нд | 0 | нд | 508.6399 | нд | 0.239 | нд | 0% | 0
8.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 28 823 точек учета | F_67_ЧЭ | 581.5789 | нд | 72.7 | нд | 508.8789 | нд | 72.7 | нд | 0.239 | нд | 0 | нд | 0.239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.896 | нд | 0 | нд | 37.804 | нд | 0 | нд | 508.6399 | нд | 0.239 | нд | 0% | Работы выполнены ранее намеченного срока
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 453.636 | нд | 3.698 | нд | 449.938 | нд | 48.3315 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.275 | нд | 0 | нд | 30.0565 | нд | 0 | нд | 449.938 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 388.2322 | нд | 0 | нд | 388.2322 | нд | 41.6335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.125 | нд | 0 | нд | 23.5085 | нд | 0 | нд | 388.2322 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2018 год - ПС 110/10/6 кВ Каштак (18 шт.) | F_32-3_ЧЭ | 5.3835 | нд | 0 | нд | 5.3835 | нд | 5.3835 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3835 | нд | 0 | нд | 5.3835 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров) 6-35 кВ с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему. 2018 год. Реклоузеры 35 кВ: ПС 35/6 кВ Техникум Механизации - 3 шт., ПС 35/6 кВ Тепловая Насосная - 3 шт. | H_38-2б_ЧЭ | 15.225 | нд | 0 | нд | 15.225 | нд | 15.225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.6125 | нд | 0 | нд | 7.6125 | нд | 0 | нд | 15.225 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров) 6-35 кВ с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему. 2018 год. Реклоузеры 35 кВ: ПС 35/6 кВ Экскид - 2 шт., ПС 35/10 кВ Бургень - 1 шт., ПС 35/10 кВ Дачная - 1 шт., ПС 35/10 кВ Могойтуй-2 - 2 шт., ПС 35/10 кВ Урульга - 2 шт. | H_38-2в_ЧЭ | 21.025 | нд | 0 | нд | 21.025 | нд | 21.025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.5125 | нд | 0 | нд | 10.5125 | нд | 0 | нд | 21.025 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой измерительных трансформаторов (ПС 110/35/6 Вершина Шахтамы, ПС 110/35/10 кВ Шелопугино, ПС 35/10 кВ Ст. Чиндант, ПС 110/35/10 кВ Н. Цасучей, ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная, ПС 110/35/10 кВ Беклемишево), 7 комплектов ТТ | F_21_ЧЭ | 6.66 | нд | 0 | нд | 6.66 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 6.66 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров) 6-35 кВ с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему. 2017 год. Реклоузеры 6-10 кВ - ПО ЮЗЭС - 15 шт., реклоузеры 35 кВ: ПС 35/10 кВ ОПХ - 1 шт., ПС 35/10 кВ Танга - 2 шт., ПС 35/10 кВ Доронинская - 2 шт. | Н_38-2а_ЧЭ | 38.053 | нд | 0 | нд | 38.053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 38.053 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплект резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) | G_61-1_ЧЭ | 17.2109 | нд | 0 | нд | 17.2109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 17.2109 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2020 год - ПС 110/10/6 кВ Каштак (18 шт.), ПС 110/35/10/6 кВ Абагайтуй (6 шт.) | F_32-4_ЧЭ | 7.178 | нд | 0 | нд | 7.178 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.178 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2020 год - ПС 110/10/6 кВ Каштак (12 шт.), ПС 110/35/6 кВ Черновская (3 шт.), ПС 110/35/10 кВ Ингода (6 шт.) | F_32-5_ЧЭ | 8.0753 | нд | 0 | нд | 8.0753 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.0753 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2021 год - ПС 110/35/6 кВ Черновская (5 шт.), ПС 110/35/10 кВ Ингода (6 шт.), ПС 110/35/10 кВ Мордой (12 шт.), ПС 110/35/10 кВ Аксеново-Зилово (12 шт.) | H_32-6_ЧЭ | 10.468 | нд | 0 | нд | 10.468 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.468 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Харанор, ПС 110/10 кВ Даурия, ПС 110/35/10 кВ Забайкальск, ПС 110/10 кВ Бутунтай с созданием систем телеуправления и мониторинга выполнения оперативных переключений, 4 комплекта | G_65г_ЧЭ | 7.3236 | нд | 0 | нд | 7.3236 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 7.3236 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Каштак, ПС 110/10 кВ Угдан с внедрением высокоомного резистивного заземления нейтрали и дугогасящих реакторов, 2 комплекта | H_38а_ЧЭ | 21.14 | нд | 0 | нд | 21.14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 21.14 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров) 6-35 кВ с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему. 2020 год. Реклоузеры 35 кВ: ПС 35/10 кВ Чикичей - 2 шт., ПС 35/10 кВ Коротково - 2 шт., ПС 35/10 кВ Захарово - 2 шт., ПС 35/10 кВ Золотореченск - 2 шт. | H_38-2г_ЧЭ | 21.75 | нд | 0 | нд | 21.75 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 21.75 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АКБ (СОПТ) ПС 110/35/10 кВ Казаново, ПС 110/35/10/3 кВ Калангуй, ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда, ПС 110/35/10 кВ Зилово, ПС 110/35/10 кВ Урейск, ПС 110/35/10 кВ Альбитуй, ПС 110/35/10 кВ Безречная, ПС 110/35/10 кВ Николаевская, ПС 110/35/10 кВ Тыргетуй, ПС 110/35/10 кВ Дульдурга, 10 комплектов | F_31_ЧЭ | 115.6069 | нд | 0 | нд | 115.6069 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 115.6069 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2016 год - ПС 110/35/10 кВ Красный Чикой, ПС 110/6 кВ Метизы, ПС 110/35/6 кВ Атамановка замена 20 шт. | F_32-1_ЧЭ | 8.1464 | нд | 0 | нд | 8.1464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.1464 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Кадала, ПС 110/35/10 кВ КСК, ПС 35/6 кВ Техникум Механизации с заменой вводных и секционных выключателей 6-10 кВ по ретрофиту (4 шт.) | F_34-1_ЧЭ | 5.8469 | нд | 0 | нд | 5.8469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 5.8469 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Кадала, ПС 110/35/10 кВ КСК с заменой линейных масляных выключателей 6-10 кВ (12 шт.) | F_35-1_ЧЭ | 19.4645 | нд | 0 | нд | 19.4645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 19.4645 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Каштак, ПС 110/35/6 кВ Кличка с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (5шт.) | F_36-1_ЧЭ | 27.3972 | нд | 0 | нд | 27.3972 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 27.3972 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кличка с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (4 шт.) | G_36-2_ЧЭ | 27.1132 | нд | 0 | нд | 27.1132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 27.1132 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Турга с восстановлением и оснащением оперативными блокировками распредустройства, монтаж МП шкафа 1 шт. | G_41-1_ЧЭ | 3.1803 | нд | 0 | нд | 3.1803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 3.1803 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция здания с заменой приборов теплового учета в производственном здании ПО ГЭС (0,4 кВ), 2 прибора учета | H_74а_ЧЭ | 0.19 | нд | 0 | нд | 0.19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.19 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2017 год - ПС 110/35/6 кВ Орловский ГОК (6 шт.) | F_32-2_ЧЭ | 1.7945 | нд | 0 | нд | 1.7945 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.7945 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 65.4038 | нд | 3.698 | нд | 61.7058 | нд | 6.698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 6.548 | нд | 0 | нд | 61.7058 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий | F_63_ЧЭ | 20.215 | нд | 3.698 | нд | 16.517 | нд | 3.698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.698 | нд | 0 | нд | 16.517 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.2 | Модернизация резервного канала связи Читинская ТЭЦ-1 - ПС 110/35/6 кВ Черновская | F_66_ЧЭ | 3 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 2.85 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики с организацией канала связи ПС 110 кВ Кличка - ПС 110 кВ Бутунтай | F_63а_ЧЭ | 42.1888 | нд | 0 | нд | 42.1888 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 42.1888 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 2112.4423 | нд | 379.4016 | нд | 1733.0407 | нд | 379.4016 | нд | 8.995 | нд | 1.2875 | нд | 8.995 | нд | 49.9725 | нд | 0 | нд | 8.6115 | нд | 0 | нд | 319.53 | нд | 0 | нд | 1724.0457 | нд | 7.7075 | нд | 598.6% | 0
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 2112.4423 | нд | 379.4016 | нд | 1733.0407 | нд | 379.4016 | нд | 8.995 | нд | 1.2875 | нд | 8.995 | нд | 49.9725 | нд | 0 | нд | 8.6115 | нд | 0 | нд | 319.53 | нд | 0 | нд | 1724.0457 | нд | 7.7075 | нд | 598.6% | 0
8.3.2 | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС 110/10 кВ Бутунтай до ПС 110/35/6 кВ Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС), 62,1 км | F_4_ЧЭ | 695.166 | нд | 324.567 | нд | 370.599 | нд | 324.567 | нд | 8.157 | нд | 1 | нд | 8.157 | нд | 49.685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 273.882 | нд | 0 | нд | 362.442 | нд | 7.157 | нд | 715.7% | Работы выполнены ранее намеченного срока хозяйственным способом
8.3.2 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/10 кВ Багульник до ПС 110/10/6 кВ Заречная, 30 км | F_6_ЧЭ | 415.686 | нд | 1.15 | нд | 414.536 | нд | 1.15 | нд | 0.808 | нд | 0.2875 | нд | 0.808 | нд | 0.2875 | нд | 0 | нд | 0.2875 | нд | 0 | нд | 0.2875 | нд | 0 | нд | 413.728 | нд | 0.5205 | нд | 181% | Арендная плата за земельный участок, начало строительство данного объекта запланировано на 2020 год. Учтено при корректировке ИПР
8.3.2 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая до ПС 110/35/6 кВ Благодатка, 70 км | F_7_ЧЭ | 448.8602 | нд | 41.6202 | нд | 407.24 | нд | 41.6202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.324 | нд | 0 | нд | 33.2962 | нд | 0 | нд | 407.24 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Благодатка с расширением ОРУ-110 кВ, установка 3 элегазовых колонковых выключателя | F_22_ЧЭ | 75.4022 | нд | 6.0322 | нд | 69.37 | нд | 6.0322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0322 | нд | 0 | нд | 69.37 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с расширением ОРУ-110 кВ, 3 элегазовых колонковых выключателя | F_23_ЧЭ | 75.4022 | нд | 6.0322 | нд | 69.37 | нд | 6.0322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0322 | нд | 0 | нд | 69.37 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА | F_1_ЧЭ | 225.9569 | нд | 0 | нд | 225.9569 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 225.9269 | нд | 0.03 | нд | 0% | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды)
8.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Верх-Чита с заменой силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА, оборудования РУ-35, 10 кВ | F_42_ЧЭ | 50.5268 | нд | 0 | нд | 50.5268 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 50.5268 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Заречная с расширением ОРУ-110 кВ (Багульник), установка 2 линейных ячейки | G_25_ЧЭ | 125.442 | нд | 0 | нд | 125.442 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 125.442 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 290.2795 | нд | 57.1148 | нд | 233.1647 | нд | 57.1148 | нд | 6.683 | нд | 0 | нд | 6.683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 57.1148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 226.4817 | нд | 6.683 | нд | 0% | 0
8.6 | Проектные работы по титулу "Строительство ПС 110/6 кВ «ДВК» с одним силовым трансформатором номинальной мощностью 10 МВА" | G_6б_ЧЭ | 4.8004 | нд | 0 | нд | 4.8004 | нд | 0 | нд | 0.57 | нд | 0 | нд | 0.57 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.2304 | нд | 0.57 | нд | 0% | Завершение проектно-изыскательских работ по объекту 2017 года, включен в скорректированную ИПР 2018г.
8.6 | Проектные работы по титулу "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ «ДВК»", 54 км | G_7б_ЧЭ | 27.8377 | нд | 0 | нд | 27.8377 | нд | 0 | нд | 3.59 | нд | 0 | нд | 3.59 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 24.2477 | нд | 3.59 | нд | 0% | Завершение проектно-изыскательских работ по объекту 2017 года, включен в скорректированную ИПР 2018г.
8.6 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда с расширением РУ 110 кВ и приведением схемы ОРУ-110 кВ к типовой" | G_8в_ЧЭ | 2.9777 | нд | 0 | нд | 2.9777 | нд | 0 | нд | 0.452 | нд | 0 | нд | 0.452 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 2.5257 | нд | 0.452 | нд | 0% | Завершение проектно-изыскательских работ по объекту 2017 года, включен в скорректированную ИПР 2018г.
8.6 | Строительство здания Оловянинского РЭС (0,4 кВ) | F_74_ЧЭ | 30.2215 | нд | 0 | нд | 30.2215 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 30.2215 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.6 | Покупка грузовых автомобилей в количестве 7 ед., в том числе Седельный тягач - 1 шт, Самосвал - 1 шт, Автомобиль повышенной проходимости с КМУ- 3 шт, Автомобиль повышенной проходимости - 1 шт, Полуприцеп грузовой - 1 шт | F_76_ЧЭ (в) | 20.1624 | нд | 0 | нд | 20.1624 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 20.1624 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.6 | Покупка системы ВКС - 2 единиц: Видеотерминал - 2 шт., в составе с комплектом монтажа - 2 шт. и дополнительной системы подзвучивания - 1 шт. | H_82а_ЧЭ | 1.6071 | нд | 0 | нд | 1.6071 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.6071 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_82д_ЧЭ | 2.4055 | нд | 1.405 | нд | 1.0005 | нд | 1.405 | нд | 1.83 | нд | 0 | нд | 1.83 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.405 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | -0.82947 | нд | 1.83 | нд | 0% | Поставка оборудования ранее намеченного срока
8.6 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 8 ед., в том числе Многофукциональный кран с дополнительными функциями - 2 шт, Бурильно-крановая машина - 2 шт, Автокран (грузоподъемностью 25 и 40 тонн) - 2 шт, Экскаватор многоцепной, Навесное оборудование с функцией гидромолота - 2 шт | F_76_ЧЭ (б) | 39.5994 | нд | 10.242 | нд | 29.3574 | нд | 10.242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.242 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 29.3574 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 10 ед., в том числе Автогидроподъемник - 8 шт, Погрузчик вилочный - 1 шт, Кабельная лаборатория - 1 шт | F_76_ЧЭ (г) | 33.4763 | нд | 12.524 | нд | 20.9523 | нд | 12.524 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.524 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 20.9523 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.6 | Покупка бригадных автомобилей в количестве 24 ед., в том числе легковых автомобилей 4х4 - 3 шт, грузопассажирских автомобилей 4х4 - 21 шт. | F_76_ЧЭ (а) | 16.7819 | нд | 5.851 | нд | 10.9309 | нд | 5.851 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.851 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 10.9309 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА в количестве 132 ед., в том числе Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин – 14 шт, Установка поверочная переносная – 2 шт, Алкометр – 13 шт, Тепловизор – 3 шт, Измеритель параметров электробезопасности электоустановок – 3 шт, Стенд для испытания средств защиты на механическую прочность – 3 шт, Лазерный дальномер – 1 шт, Прибор контроля высоковольтных выключателей – 5 шт, Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов с измерительными проводами 10м. – 2 шт, Измеритель параметров заземляющих устройств – 2 шт, Установка для прожига места повреждения силовых кабелей – 1 шт, Расходомер-счётчик ультразвуковой портативный – 1 шт, Тепловизор – 2 шт, Микромилликилоомметр – 2 шт, Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле – 1 шт, Установка переносная поверочная универсальная – 2 шт, Киловольтметр спектральный цифровой – 1 шт, Универсальный генератор сигналов – 1 шт, Трёхфазная автоматическая поверочная установка – 1 шт, Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин – 3 шт, Трассопоисковый комплект – 6 шт, Комплект для измерения наведенного напряжения – 12 шт, Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки сложных устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 110 кВ и выше – 3 шт, Цифровой прибор определения расстояния до места повреждения на воздушных ЛЭП 110 кВ – 4 шт, Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 6-35 кВ – 2 шт, Нагрузочный трансформатор для проверки устройств релейной защиты с уставкой по току более 500 А – 2 шт, Измерительно - трансформаторный блок для измерения характеристик намагничивания трансформаторов тока релейной защиты – 2 шт, Малогабаритный универсальный цифровой трехфазный вольтамперфазометр – 2 шт, Прибор для определения влажности твердой изоляции силовых трансформаторов – 1 шт, Короткофокусный высокоточный инфракрасный термометр – 5 шт, Прибор для прогрузки автоматических выключателей – 1 шт, Стенд для испытания средств защиты на электрическую прочность – 1 шт, Прибор контроля РПН трансформаторов – 2 шт, Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный – 21 шт, Прибор для измерения тангенса угла диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 2 шт, Установка для испытания КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена – 1 шт, Генератор сигналов высокой частоты – 1 шт, Манометр грузопоршневой – 1 шт | F_77_ЧЭ (а) | 42.5122 | нд | 16.3037 | нд | 26.2085 | нд | 16.3037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.3037 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 26.2085 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка; 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_82_ЧЭ | 18.7319 | нд | 2.395 | нд | 16.3369 | нд | 2.395 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.395 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 16.3369 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд в количестве 246 ед., в том числе Оснащение автотранспорта тахографами – 73 шт, Источник бесперебойного питания в помещение серверной исполнительного аппарата – 1 шт, Дизельная электростанция 24 кВт – 1 шт, Дизельная электростанция 40 кВт – 1 шт, Дегазационная установка – 2 шт, Установка маслоочистительная – 1 шт, Комплект мебели офисной – 13 шт, Оснащение автотранспорта спутниковым мониторингом – 130 шт, Многофункциональный токарный станок – 1 шт, Быстровозводимые опоры – 4 шт, Универсальный сварочный инверторный аппарат – 1 шт, Установка для аргонно-дуговой сварки – 1 шт, Комплект спутникового геодезического оборудования – 1 шт, Оснащение ОДС ЮЭС ПО ЦУС видео панелями 70 дюймов – 2 шт, Промышленная стиральная машина – 4 шт, Резервный трансформатор тока 110 кВ (150/5 0,2/0,2/2Р) комплект – 3 шт, Резервный трансформатор напряжения 6 кВ – 3 шт, Резервный трансформатор напряжения 10 кВ – 3 шт, Резервный трансформатор напряжения 35 кВ – 1 шт | F_77_ЧЭ (в) | 28.6526 | нд | 5.97 | нд | 22.6826 | нд | 5.97 | нд | 0.124 | нд | 0 | нд | 0.124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.97 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 22.5586 | нд | 0.124 | нд | 0% | Поставка оборудования ранее намеченного срока
8.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования в количестве 26 ед., в том числе МФУ – 1 шт, Сервер – 1 шт, Система видеоконференцсвязи – 1 шт, МФУ сертифицированный по защите информации, формат А3 – 1 шт, Файловый сервер – 1 шт, Маршрутизатор – 1 шт, Источник бесперебойного питания 3000VA – 4 шт, Спутниковый модем-маршрутизатор – 1 шт, Скалыватель прецизионный – 1 шт, Источник бесперебойного питания – 1 шт, Источник бесперебойного питания 2000VA – 6 шт, Ноутбук – 1 шт, Источник бесперебойного питания 2000VA – 1 шт, Автоматизированное рабочее место в комплекте: системный блок – 5 шт | F_77_ЧЭ (б) | 6.427 | нд | 2.4241 | нд | 4.0029 | нд | 2.4241 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4241 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.0029 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_82в_ЧЭ | 1.3884 | нд | 0 | нд | 1.3884 | нд | 0 | нд | 0.048 | нд | 0 | нд | 0.048 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.3404 | нд | 0.048 | нд | 0% | Поставка по договорам 2017 года.
8.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | H__301_ЧЭ | 0.18266 | нд | 0 | нд | 0.18266 | нд | 0 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.15766 | нд | 0.025 | нд | 0% | Поставка по договорам 2017 года.
8.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_80_ЧЭ | 8.0979 | нд | 0 | нд | 8.0979 | нд | 0 | нд | 0.044 | нд | 0 | нд | 0.044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 8.0539 | нд | 0.044 | нд | 0% | Капитализация затрат по доработке SAP (хоз.способ)
8.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_104-3_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-14 | I_1400_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_3000_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_3001_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_3002_ЧЭ | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | 0
8.6 | ИА МРСК Дооборудование для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | G_73_ЧЭ | 4.4169 | нд | 0 | нд | 4.4169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 4.4169 | нд | 0 | нд | 0% | 0