## 18 квартал о тех состоянии
|  |  | Год раскрытия информации: 2018 год | [15 empty] | Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
|  |  | Отчет за 1квартал 2018 года | [15 empty] | от «__» _____ 2016 г. №___
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Сибири"
|  |  | на период _ |  | 2018-2022 гг.
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ п\п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [8 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | точка учета, шт. | Га | шт. | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 0 | 4447.024 | 0 | 12717.9713 | 667.236 | 654.2585 | 188040 | 1443.136 | 103226.0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | 0 | 1443.26 | 0 | 10277.0311 | 12.002 | 413.1515 | 0 | 0 | 93640 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 1504.115 | 0 | 1776.5379 | 443.99 | 172.197 | 188040 | 1443.136 | 3837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | 0 | 1320.6 | 0 | 208.407 | 201.222 | 3.86 | 0 | 0 | 378 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | 101.46 | 0 | 200.043 | 5.1 | 21.242 | 0 | 0 | 32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 77.589 | 0 | 255.9524 | 4.922 | 43.808 | 0 | 0 | 5333.0002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Алтайский край | Г | нд | 0 | 474.373 | 0 | 2504.924 | 223.89 | 29.023 | 60022 | 119.7 | 16981.2121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 195.723 | 0 | 2010.369 | 5.821 | 25.163 | 0 | 0 | 14581 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 169.073 | 0 | 2004.1 | 5.821 | 25.138 | 0 | 0 | 14562 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 63.22 | 0 | 1944.508 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 14410 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | Г | нд | 0 | 22.4 | 0 | 1263.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7705 | 2016 | 2023 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 40.82 | 0 | 680.61 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 6705 | 2015 | 2023 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 4.803 | 0 | 42.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 104 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | Г | нд | 0 | 1.36 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 3.443 | 0 | 13.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 52 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 101.05 | 0 | 17.292 | 5.821 | 19.738 | 0 | 0 | 48 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой 5км (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | F_76_АЭ | нд | 0 | 50 | 0 | нд | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2014 | 2018 | 2018 | + | + | + | +
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ 0,594км, КЛ-10 кВ 6,171км, "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ N 4",ООО, г.БАРНАУЛ | H_132.04_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.594 | 0 | 6.171 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ 15,412 км, КЛ 0,201 км, объект 6911 РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ» МО РФ ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России», г.БАРНАУЛ (15,613км) | H_132.11_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 14.656 | 0.756 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ г.Барнаул, ул.Приречная, 2а (протяженность 2х300 м) | I_47д_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2016 | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ЗРУ-10кВ, (181 м) ООО «ЗапСибстрой» | I_132.12_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6/6 кВ БМК, ОАО «Победа» г.БАРНАУЛ (5,068км) | H_132.13_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.068 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (2,6 км), Администрация г.РУБЦОВСКА, РП 19 | H_132.18_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ЯРУС,ООО , Г.БАРНАУЛ | I_132.20_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ(1000кВА) г. Новоалтайск | I_132.43_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ Л-12-22, Л-12-1 | I_132.44_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Солнечная Поляна" | H_47а_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от Л-29-13 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Новоалтайская, ООО НПФ "АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ", административно-производственный комплекс | H_47б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/10кВ, СМУ МАТЕРИАЛСТРОЙСЕРВИС, ООО трансформаторная подстанция, 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БИЙСК | I_132.29_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РП №27 ячейка №24-33, АНТАРЕС (1,2км) г.БАРНАУЛ | H_132.17_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА) | F_2_АЭ | нд | 0 | 50 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2014 | 2015 | 2015 | + | + | + | +
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ с. Зудилово, ЛИТОНГРИЛЛИ А.С.(0,153км) | H_132.22_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ "Свердлово-Нечаевка", установка КТП 10/0,4 кВ, КФХ Каптур С.В. (ул. Строительная,3, п.Нечаевка, Хабарский район) (0,105км; 0,4МВА) | H_132.19_АЭ | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительсво ЛЭП-10 кВ от точки присоединения , г. БАРНАУЛ, пр-т ЭНЕРГЕТИКОВ, 15 (0,3км) | G_132в1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №84-15-11, ООО "ПРОМВУД" складская производственная база, 656043, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ТРОИЦКИЙ РАЙОН | I_132.51_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ , гр. Демчик С.А.,( Первомайский р-н, с. Санниково) (0,42км) | G_132л1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4-16-1 по ул. Трактовая, 70, г. Барнаул, Алтайский край | H_132.37_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Л-87-9; ООО Кольцо, Калманский р-он, с.Новороманово (0,184км) | H_132.02_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ, Г.БАРНАУЛ, ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, Д.335Б (0,7км) | H_132.09_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 0,4 кВ, ВАСИЛЬЦОВ В.А., МАМОНТОВСКИЙ Р-Н, с. МАМОНТОВО (0,065км) | H_132.37_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 8-1-16 | H_132.39_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ, ул. Антона Петрова, 267, г. Барнаул (0,276км) | G_132е1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительсво КЛ-6 кВ, ООО "АЛЬБИОН-МОТОРС", г. БАРНАУЛ, ПРОСПЕКТ КАЛИНИНА, 15Е (0,659км) | G_132и1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ООО "ФИНАНСГРУП", г.БИЙСК, ПРОМЗОНА ОАО ПОЛИЭКС (0,499км) | G_132к1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП № 27 ячейка №24-11, (540 м) АНТАРЕС, ООО | H_132.14_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Гоньба № 23, (128 м) АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ТЭЦ-3" | H_132.14_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 0,513км и ВЛ 10 кВ 0,31км от ВЛ 10 кВ Л-20-10, ООО "Амина" г.БАРНАУЛ | H_132.16_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.031 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ООО "АЛЬБИОН-МОТОРС", АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 15Е | H_132.28_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «БМК» №26, строительство ТП-6/0,4 кВ по адресу: ул. Бриллиантовая, 2, г. Барнаул, Алтайский край | H_132.38_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительсвто КЛ 10кВ №23-2 Б000044923, г.БАРНАУЛ, ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, д.327B (2км) | G_132п_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительсво КЛ 0,4 кВ, ООО "МИЛКА", АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, г. БАРНАУЛ, ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, 258В (0,151км) | G_132ж1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительсво КТП 10/0,4 кВ, ВЛ-10кВ Л-4-16 КФХ Гребенюк А.В., ТАБУНСКИЙ Р-Н, с. ТАБУНЫ, ул. ОКТЯБРЬСКАЯ, 61 (0,234км, 0,25МВА) | G_132а1_АЭ | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КТП 9-19-102, 400 кВА, реконструкция ВЛ-6 кВ от ПС 35/6 "ОБЬ",г. БАРНАУЛ, ЗМЕИНОГОРСКИЙ ТРАКТ, 118И (0,015км); | H_132.08_АЭ | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ 28-11, СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА, ЛЕНИН | H_132.39_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.1.3 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ 28-11, СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА, ЛЕНИН | H_132.24_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 26.65 | 0 | 6.269 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 26.65 | 0 | 6.269 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 19 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бобровская" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, переустройством ОРУ-35 кВ, ж/б ограждение. Свэс ( замена КРУ совмещенное с ОПУ-1шт) | G_42_АЭ | нд | 0 | 6.3 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2011 | 2024 | 2024 | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансфораторов 2*4 на 2*10МВА) СВЭС (установка выключателей 35кВ-12шт) | F_43_АЭ | нд | 0 | 20 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2016 | 2020 | 2020 | + | + | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 Л-55-1 17,42 АО "КИПРИНСКОЕ" мехток АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ Р-Н, С КИПРИНО | I_132.50_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-49-8 Сверчково, реконструкция ячейки № 2 (1 с.ш.) и ячейки № 16 (2 с.ш.) РУ 10 кВ ПС 110 кВ Воеводская в части замены трансформаторов тока 100/5 на трансформаторы тока с большим номиналом тока первичной обмотки, Алтайский край, Целинный район, с. Ложкино | I_132.52_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Л-14-4 Ая до границ земельного участка Заявителя, Алтайский край, Алтайский р-н | I_132.55_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-64-6 Плешково (Инв. номер Б000046703) с установкой КТП КТП-10/0,4 кВ от Л-64-6, ООО "ПРИОЗЕРНОЕ", мехток, 659408, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ЗОНАЛЬНЫЙ Р-Н, С ПЛЕШКОВО, | I_132.56_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/110 кВ с установкой ячеек для ТП с вакуумными выключателями -4шт ( ПС Безрукавская, Опорная, БМК, Ползуново, Лебяжье, ЗЯБ г.Барнаул, Городской РЭС, Коммунальная ОРУ, Полевая (Бийский р-он) Курортная, Сиреневая, ЗЯБ, Зональная). | F_47_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2014 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10/10 КВ Центральная, в части установки ячейки, для ООО "НовоТех", ул.Партизанская , 187, г | G_132л_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 17-1, Б000034542, ООО Глобал, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, г.РУБЦОВСК, ЗАЛЕСОВСКАЯ, РОМАНОВСКАЯ, СОЛТОНСКАЯ (2,764 км) | G_132г_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 Л-22-309 3,84, строительство КТП 22-309-101 63 кВА | H_132.47_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 Л-56-0; 16,301 км, Б000045224, здание фермы, ООО "Павловский кролик" местоположение: установлено относительно ориентира, | H_132.42_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-10 Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-10 | H_132.21_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 44-10 | H_132.42_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-17, "Свердлово-Нечаевка" с установкой КТП 10/0,4 кВ, КФХ Каптур С.В. | H_132.21_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Л-20-14 п.Авиатор-п.Спутник, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, Д.325Б (0,510 км; 0,250 МВА) | H_132.03_АЭ | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 Л-22-309; 4,578 км, ООО "Д-ТРЕЙД ПЛЮС" производственное здание г.Барнаул | H_132.34_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4-16, "Табуны-Б.Романовка" , КФХ Гребенюк А.В. (ул. Октябрьская,61А, с.Табуны, Табунский район) | H_132.07_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-16 , ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт", Первомайский р-он (0,415км) | H_132.25_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ 28-11 (Инв. номер Б000036063), СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА | H_132.27_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-87-9; ООО Кольцо, Алтайский край, Калманский район | H_132.30_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Л-20-14 п.Авиатор-п.Спутник, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, РЗД ЗАПАДНЫЙ, 6ЖД, | H_132.31_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 22-111 до участка по пр. Энергетиков, 43д в г. Барнауле Алтайского края | H_132.32_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-16-2 , строительство ТП-10/0,4 кВ ориентировочно в 1,5 км от с. Верх-Катунское, Бийского района на север | H_132.33_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № Л-20-15 2,924, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ЗВЕЗДНАЯ, 8А (0,499 км) | H_132.07_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 22-409, ИП Сергеева И.В., Г. БАРНАУЛ, УЛ. ЭНТУЗИАСТОВ, 75 (0,260 км) | H_132.10_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-10 5,13), г. БАРНАУЛ, ул. ЗВЕЗДНАЯ, 6В (0,031 км) | H_132.25_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ООО ""ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ" | H_132.30_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (ВЛ-10 кВ Л-32-3), ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН (0,9 км) | H_132.01_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-30-10 п.Северный 30.05 км АКУЛОВСКОЕ, ООО зерноочистительный комплекс с установкой КТП | I_132.48_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РП-27, 1260 кВА, ЯРУС,ООО, БАРНАУЛ, ГОГОЛЯ, 66 | G_132а_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-14 9,475), Г БАРНАУЛ, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, 2В | G-132о_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ; с. Новороманово; ООО Кольцо (0,640 км) | H_132.32_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №1, фидера №2, КТП № 47-8-3/400, до границ участка заявителя, расположенного по адресу ул. Центральная, 27г, с. Баюновские Ключи, Первомайский район, Алтайский край | H_132.34_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. №Б105010779-00) в части увеличения протяженности от опоры №1, фидера №1, КТП 10/0,4 кВ №47-8-7/400 до границ участка заявителя, расположенного по адресу: с. Баюновские Ключи, ул. Зеленая, 18, Первомайский район, Алтайский край | H_132.35_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №5-1, фидера №1, КТП-10/0,4 кВ №30-10-9 до границы участка заявителя, расположенного по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с. Акулово, ул. Молодежная, 2 | H_132.36_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ф.1 от КТП-12-11-7 до ж/д по ул. Саянская, 26 а, р.п. Южный, г. Барнаул, Алтайский край | H_132.45_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-23-2-4 до участка по адресу: ул. Калашникова, 1Д вс. Гоньба г. Барнаула Алтайского края | H_132.46_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ 6 от ГПП (КРЗ) до с. Солнечное ВЛ-10 кВ Л-35-16 Литер 20 4,25, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, с. СОЛНЕЧНОЕ, УЛ. ШЕСТАЯ (0,275 км) | G_132ж_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-6 кВ, строительство КЛ-6 Л-4-3 ООО «Третье тысячелетие», электроустановки нежилых зданий. | H_132.41_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10кВ от ВЛ 10 Л-23-2, КТП-250 кВА "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ N 4",ООО электроустановок завода656000, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, | H_132.40_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/110 кВ с установкой ячеек для ТП ( ПС Безрукавская,Опорная", БМК, ,Ползуново,Лебяжье, ЗЯБ г.Барнаул, Городской РЭС, Коммунальная ОРУ, Полевая (Бийский р-он) Курортная, Сиреневая, ЗЯБ, Зональная (ТП от 150 до 670) | H_47.1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция КТП №35-14-10, УЛ СИРЕНЕВАЯ, 10, с. Санниково | H_132.26_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция ТП -81-16-14, 160кВА ЛЫСОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ нежилое помещение | H_132.49_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.1.4.2 | Реконструкция КТП №35-14-10, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, с. САННИКОВО, ул. СИРЕНЕВАЯ, 10 (0,1МВА) | G_132и_АЭ | нд | 0 | 0.1 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | + | не требуется
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 69.91 | 0 | 469.375 | 32.511 | 0 | 60022 | 119.7 | 1585 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Коробейниковская" (реконструкция ОРУ 110 кВ, замена силового трансформатора Т-1 3,2 МВА на 2,5 МВА) | H_178_АЭ | нд | 0 | 2.5 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (замена трансформаторов 10 МВА, 15МВА и 7,5 МВА на 2х25МВА), ж/б ограждение, установка вакуумных выключателей 35кВ -9шт) | F_40_АЭ | нд | 0 | 50 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2010 | 2015 | нд | + | + | + | +
1.2.1.1 | Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ (по районам: Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Немецкий, Родинский, Табунский, Хабарский, Залесовский, Г. Заринск, Косихинский , Кытмановский, Тальменский , Троицкий, Первомайский, г. Камень-на-Оби, Тюменцевский, Романовский, Панкрушихинский,Каменский, Мамонтовский,Чарышский, Краснощековский, Змеиногорский, Локтевский,Третьяковский, Усть-Калманский, Бийский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Солтонский, Петропавловский район, Солонешенский, Алтайский, Волчихинский, Михайловский, Новичихинский район, Поспелихинский, Рубцовский, Шипуновский, Рубцовский, Угловский; РЭС Алейский, Шелаболихинский, Пригородный, Усть-Пристанский, Топчихинский, Калманский, Павловский). | H_59_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Комсомольская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | F_113_АЭ | нд | 0 | 10 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 7.41 | 0 | 469.375 | 32.511 | 0 | 0 | 119.7 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 7.41 | 0 | 469.375 | 32.511 | 0 | 0 | 119.7 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ с приведенением просек линий к нормативным требованиям, 69,9 га | F_10_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 69.9 | 0 | 2013 | 2019 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2 с установкой промежуточной опоры ППП220-2/60 - 1 шт. протяж.1,011 км. (Бийский район, Алтайский край) | G_31_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | нд | + | + | + | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена опор , замена провода, замена изоляторов) протяжённость 31,185 км | F_12_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 31.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2018 | нд | + | + | + | +
1.2.2.1 | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС 220/110/35 кВ Чесноковская до ПС 35/10 кВ Санниково Первомайского района (2*1,5км) | F_13_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. опор, замена провода) 45,710 км | F_14_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 45.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | нд | + | + | + | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка, 14 км | F_102_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2018 | нд | + | + | + | +
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-46-7 с.Харлово Курьинского района (ВЛ-10 кВ – 6,06км, установка разъединителя 10кВ – 1 шт.) | H_116г_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ с приведенением просек линий к нормативным требованиям 49,8 га | F_52_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 0 | 2012 | 2019 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-37-22 с.Старобелокуриха, ВЛ - 10 кВ Л-35-4 Шипуновский район, ВЛ - 10 кВ Л-2-30 Славгород-Селекционное Славгородский район, ВЛ - 10 кВ Л-8-12 Каменский район, ВЛ 10 кВ Л-97-10 - Смоленский РЭС, ВЛ-10 кВ Л-68-5 - Бийский РЭС, ВЛ-10 кВ №1-9 с.Саввушка, ВЛ-10 кВ № 42-18 - Петропавловский РЭС ) (37,355км; 0,6МВА) | G_116а_АЭ | нд | 0 | 0.6 | 0 | 37.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск, ВЛ-10 кВ № 27-12 с.Глубокое Завьяловский р-н) (30,786км) | G_116б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 30.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ-10 кВ Л-32-8 с.Новоегорьевская-с.Сросты Егорьевского района, ВЛ-10 кВ Л-32-4 с.Новоегорьевская-п.Петухов Лог Егорьевского района, ВЛ-10кВ для с. Карпово, Краснощековского района) (14,9км) | H_116в_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 (ВЛ-10 кВ Л-45-6, Л-34-1, Л-9-2, Л-61-3, Л-66-1, Л-68-1, Л-60-6, Л-2-19, Л-5-8, Л-15-3, Л-6-21, Л-9-24) (63,34 км) | G_116е_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Установка реклоузеров | I_117_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-0,4 кВ Л-52-28, М/п через р.Чумыш, ВЛ 0,4кВ от КТП 52-28-32, ВЛ-0,4 кВ Л-32-10 (Литер 33) с. Озерки, ВЛ-0,4 кВ №9-2, с. Усть- Калманка, ул. 50 лет Октября, 7) (4км) | G_35_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода), 22,08 км | F_57_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2014 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП (ВЛ 0,4 кВ в с.Старобелокуриха, ВЛ 0,4 кВ в с.Тугозвоново Шипуновского района, ВЛ 0,4 кВ с.Селекционное Славгородского РЭС). (48,736км; 4,63МВА) | G_118а_АЭ | нд | 0 | 4.63 | 0 | 48.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП (ВЛ 0,4 кВ в Каменском районе, ВЛ 0,4 кВ в Косихинском РЭС, ВЛ 0,4 кВ от КТП 74-7-11, ВЛ-0,4 кВ с. Гилево, Локтевский район, ВЛ 0,4 кВ Заринский РЭС, ВЛ 0,4 кВ Тальменский РЭС ). Комплексная реконструкция сетей 10/0,4 кВ от ТП 95-6-38 фидер № 1 п. Солнечный Алейский район АК путем применения схемы "глубокого ввода". (22,763км; 2,18МВА) | G_118б_АЭ | нд | 0 | 2.18 | 0 | 22.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 2024 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПЕ -332, ЕВ-325, С-325 (120 км) (замена дер. опор на ж/б, замена провода) | F_107_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Смазнево-Хмелевка 38 км (замена опор, замена провода) со строительством отпайки от ВЛ СХ-308 до ПС 35/10кВ Залесовская (установка выкуумного выключателя 35кВ. -1шт) | F_17_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ивановская - Октябрьская -357, (замена опор, провода) протяжённость 23 км | F_103_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Тишинка-Титовка" (замена опор, провода),протяжённость 36,7 км | F_106_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ПЗ-351 отпайка на ПС 35/10 кВ «Мичуринская» №33 Рубцовского района Алтайского края, протяженность 4,1 км | H_177_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60022 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60022 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже). ). Установка приборов учёта в количестве 11 956 шт. | H_81.1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11956 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже). Установка приборов учёта в количестве 48 066 шт | F_81_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 48066 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса | F_8_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Южная-Волчихинская -151, Кулундинская-Ключевская -114 (усиление изоляции) | F_6_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС №8 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов: установка дугогасящего реактора -1шт) | F_20_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2013 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Северо-Западная" (установка устройств компенсации емкостных токов) | F_21_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя 1шт, замена выключателя 110кВ СБ-128 1шт на элегазовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения) | F_22_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2012 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ "Озерская" (замена КРУН 10кВ на блочно-модульного типа с рек. Фундаментов) | F_24_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выключатели | F_25_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2013 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ ( ПС "Шипуновская" №24, ПС "Пригородная" №46 -4 комплекта) | G_33а_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и которкозамыкателей на ПС 110 кВ 6 комплектов (ПС 110/10 кВ "Усть-Калманская" №9, ПС110/10/6 кВ "Гоньба" №23, ПС 110/35/10 кВ "Дальняя" №10) | G_33б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2014 | 2020 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ 10 комплектов (ПС "Новоалтайская" №29, ПС "Угловская" №27, ПС "Зятьковореченская" №23, ПС "Табунская" №4, ПС "Тишинская" №15) | G_33в_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2015 | 2021 | нд | + | + | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ 8 комплектов ( ПС "Верхсуетская" №10, ПС "Первомайская" №31, ПС "Ключевская" №5, ПС "Леньковская" №13) | G_33г_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2015 | 2021 | нд | + | + | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ -24шт) | F_36_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2014 | 2020 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые-19шт) | F_111_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2013 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС №5 110/35/6 кВ "Новая" (установка устройств компенсации емкостных токов 2шт, замена отделителей и короткозамыкателей 4шт) | F_18_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Горняцкая -1 комплект | G_19а_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов -46шт на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Петропавловская № 42, Солонешенская № 45, Сросткинская №8, Угреневская №19, Северо-Западная №4, Бор-Форпост № 9, Михайловская № 26, Шубинская № 11, Кулундинская №1, Баевская №11, Завьяловская №9, Дмитро-Титовская №8, Подгорная №13, Опорная №25, Курьинская №17, № 3 Центральная, ПС № 25 Опорная, ПС №17 Курьинская) | G_23б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена маслянных выключателей 110 кВ на элегазовые - 10 шт) | F_29_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2016 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС № 4 110/10/6 кВ «Набережная» (установка устройств компенсации емкостных токов-2шт) | F_114_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента | G_109_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Приобская для ВЛ 110 кВ Власиха – Приобская (установка ДФЗ на ПС) | G_141_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110/10 кВ Корчинская, ПС 110/10 кВ Хабарская, ПС 110/35/10 кВ Приозерная -3 комплекта | G_19б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2018 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов -45шт на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Лесная №15, Зеленый Клин №10, Николаевская № 16, Михайловская № 26, Поспелихинская № 23, Благовещенская №3, Корчинская №2, Камень-2 №31, Глубоковская №27, Панкрушихинская №19, Дмитро-Титовская №8, Пригородная №46, Химпром №27, Топчихинская №81, Опорная №25, Павловская №50) | G_23в_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2018 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель - 2 шт.) | F_39_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2012 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40) ПСН -7шт | G_45а_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2015 | 2018 | нд | + | + | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), ЦЭС | F_60_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | - | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция устройств АЧР: ПС 110/6 кВ Городская, ПС 110/6 кВ Береговая, ПС 110/10кВ Кытмановская, ПС 110/35/10 кВ Панкрушихинская, ПС 110/10 кВ Глубоковская | H_61а4_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственных отделениях и РЭС (производственное отделение БЭС). | G_126а_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственное отделение и РЭС (Смоленский РЭС, Советский РЭС, ПС 110/35/10 кВ Арбузовская, ПС 110/35/10 кВ Воеводская, ПС 110/35/6 кВ Подгорная, ПС 110/6/6 кВ Опорная, Петропавловский РЭС.) | G_126в_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственных отделениях и РЭС (ПС 110/10 кВ Химпром, ПС 110/35/10 кВ Дальняя). | G_126б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ (Замена трансформаторов тока на ПС 35-110 кВ 565 шт.) | F_80_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 2014 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (реконструкция кровли, стен, фундамента), ПС Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка (усиление фундаментов ТМ и монтаж маслосборного устройства) | Н_89а1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (здание служебно-производственное с. Хабары, ул. Шукшина д.9-0,4 кВ , ПС-16 110/10 кВ "Катуньская",ПС-7 110/10 кВ "Романовская", С-32 110/10 кВ "Сидоровская", ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" маслосборником закрытого типа) | H_89б1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС: ПС 110/10 кВ №15 «Лесная», ПС 35/10 кВ №61 «Соколовская», ПС 110/10 №8 «Дмитро-Титовская», ПС 35/10кВ №72 «Сунгайская», ПС 110/35/10 кВ №3 «Городская», ПС 110/10 кВ №59 «Кытмановская», ПС 35/10 кВ №57 «Октябрьская», ПС 110/10 кВ №35 «Усть-Катунская», ПС 110/10 кВ Новотырышенская. | H_89е_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: Реконструкция здания склада, Петропавловский район, с.Алексеевка, ул.Целинная,22 в части демонтажа существующего здания и приобретения здания модульного типа-0,4 кВ; реконструкция Гаража площадь:общая 588кв.м. Литер:А1. Этажность:2 -0,4 кВ, Гаража Площадь: общая 588кв.м. Литер:А1 Этажность:1 - с.Панкрушиха -0,4 кВ; здание монтерского пункта Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13(в части демонтажа существующего здания и приобретения здания модульного типа)-0,4 кВ; | H_89ж_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», нежилое здание, пр-д Южный,37) (реконструкция кровли, стен, устройство фундаментов) | G_89а_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (ПС 35/10 "Симоновская", КРУН-10 кВ ПС 35/10 "Топольная" - устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаях, административное здание литер А, Пригородный РЭС (реконструкция водопровода),здание гаража, г.Змеиногорск, ул.Чернышевского,1) | G_89б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б г. Барнаул, ул. Кулагина, 16) (реконструкция водопровода, канализации, тепловых сетей) | G_89в_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" с организацией благоустройста территории подстанции | G_40а_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (ПС №1 110/6кВ "Городская" ОПУ, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Толстого,1а) (замена части здания) | G_89г_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (маслосборник на ПС-35/10 кВ Новоегорьевская); Маслосборник на ПС-110/10 кВ Шубинская, ПС-35/10 кВ Лаптев – Логовская, ПС-35 кВ ПС-35/10 кВ Рассвет, Маслосборная система и маслосборник ПС-110/35/10 кВ Поспелихинская, ПС-110/10 кВ Клепечихинская. Реконструкция опор портала трансформатора Т-3 СШ-35 кВ ПС-Заречная 110/35/20/10 кВ. Реконструкция разрушенных маслоприемных устройств ПС Бехтемировская 110/10 кВ. Выравнивание и усиление опорных конструкций КРУН-10 кВПС-Луговская 35/10 кВ. | G_89д_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция серверной филиала АЭ, г.Барнаул, ул.Кулагина. 24 | F_139_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ (ПС 110 кВ Ельцовская, ПС 110 кВ Воеводская, ПС 110 кВ Благовещенская) -3 комплекта | G_19в_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ (ПС 110 кВ Михайловская, ПС 110 кВ Подгорная, ПС 110 кВ Петропавловская)-3 комплекта | G_19г_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов -57шт на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Солонешенская № 45, Новая № 5, Красногорская №9, МЗХР № 106, Поспелихинская № 23, Гидроузел № 29, Приозерная №18, Хабарская №18, Вылковская №20, Панкрушихинская №19, Кытмановская №59, Городская №3, Химпром №27,БМК №26, Приобская №88, ) | G_23г_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Линёвская № 93, Быстрянская №12, Целинная №50, Озерно-Кузнецовская № 7, Поспелихинская № 23, Приозерная №18, Обская №12, Крутихинская №25, Верх-Чуманская №28, Молодежная №30, Опорная №25, ПС №16 Змеиногорская)- 53шт | G_23д_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ 4 комплекта (ПС "Солонешенская" №45, ПС "Баевская" №11) | G_33д_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственного отделения ЦЭС ПС 110/35/10 кВ Арбузовская (замена маслянных выключателей на элегазовые110 кВ-5шт, замена УРЗА) | F_110_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Ребрихинская" ( замена ЗРУ 10 кВ -27 ячеек) | F_112_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Благовещенская (замена РУ 10 кВ с масляными выключателями на вакуумные (41 шт)) | G_68_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ (ПС 110 кВ Славгородская, ПС 110 кВ Заречная) -2 комплекта | H_19е_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ (ПС 110кВ Солонешенская, ПС 110кВ Химпром, ПС 110кВ ГПП-4)-3 комплекта | H_19д_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов 56 шт на ПС: ПС Смоленская № 33, ПС Солонешенская № 45, ПС Катунь №16, ПС Поспелихинская № 23, ПС Кулундинская №1, ПС Благовещенская №3, ПС Хабарская №18, ПС Корчинская №2, ПС Завьяловская №9, ПС Панкрушихинская №19, ПС Топчихинская №81, ПС Подгорная №13, ПС Змеиногорская №16) | H_23е_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов 54 шт на ПС: Смоленская №33, Заречная №7, Северо-Западная №4, Бор-Форпост №9, Поспелихинская №23, Гидроузел №29, Благовещенская №3, Корчинская №2, Топчихинская №81, Арбузовская №57, Новошипуновская №13, Усть-Калманская №9). | H_23ж_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструция ПС 110 кВ Курьинская (реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые 3 шт.) | H_77_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструция ПС 110 кВ Горняцкая (реконструкция ОРУ 110 кВ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые 6 шт.) | H_78_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110кВ Безрукавская (замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ (2шт), установка выключателя 110 кВ в секционную перемычку (1шт), реконструкция ограждения ПС). | H_38_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ 10 комплектов ( ПС "Ново-Романовская", ПС "Коробейниковская", ПС "Ельцовская", ПС "Гидроузел" , ПС "АСМ") | H_33ж_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС «Северо-Западная» 110/35/10 кВ замена КРУН-10кВ -34 ячейки | H_182_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Новошипуновская» №13(Реконструкция ОРУ 110 кВ) замена масляного выключателя СВ-110-2 на элегазовый выключатель (1шт), организация СОПТ, реконструкция ограждения ПС | H_183_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: «АСМ», «Химпром», «Новошипунихинская» (установка устройств компенсации емкостных токов -6шт) | H_64_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Комарихинская" №39, ПС "Алексеевская" №54, ПС "Краснояровская" №45,ПС "Усть-Кажа" №11, ПС "Верх-Аллакская" №23, ПС "Кузминская" №41,ПС "Малый Бащелак" №62) ПСН-9шт | G_45б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), ЦЭС | F_60_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2008 | 2021 | нд | - | не требуется | - | не требуется
1.2.4.1 | Реконструкция межсистемной ВЛ-110 кВ ЮГ-148 Южная-Горняк»Рубцовского района Алтайского края, (замена грозотроса). | H_176_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ: Красноорловская, Сибирячихинская, Шульгинская, Ненинская, Соколовская, Тогульская, Дальняя, Коминтерновская, Мичуринская, Подборная, Шадрухинская, Новокулундинская, НС-4, Степновская, Баевская, Романовская, Боровлянская, Цаплинская, Весенняя, Восточная, Ползуново, Сиреневая, Колыванская, Саввушинская, | H_61б1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/10 кВ: Топчихинская , Химпром | Н_61б3_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ: , Красноорловская , Ненинская , Угловская , Дальняя , Волчихинская, Бурлинская, Хабарская, Леньковская, Мамонтовская, Косихинская, Первомайская, Шелаболихинская, Топчихинская, Змеиногорская, Краснощёковская , Чарышская. | H_61б2_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская | Н_61а1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/10 кВ Петропавловская, 110/10 кВ Завьяловская, 35/10 кВ Алейская. | Н_61а2_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (приборы ОМП) на ПС 110 кВ: Смоленская , Новичихинская , Гальбштадтская , Хабарская , Кулундинская , Северская , Ново-Полтавская , Благовещенская , Завьяловская , Корчинская , Косихинская , Павловская , Топчихинская , Осколковская , Курьинская , Новошипуновская, Усть-Калманская. | Н_61а3_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ: Смоленская , Петропавловская, Курортная, Заречная, ГПП-4, Новая, Красногорская, Быстрянская, Катуньская, Лесная, Михайловская, Кулундинская, Благовещенская, Корчинская, Алейская, Арбузовская, Топчихинская, Лебяжинская, Усть-Калманская, Новошипуновская, Третьяковская, Горняцкая. | H_61а4_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ: Курьинская, Михайловская. | H_61в3_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ: Линёвская, Сычёвская, Поповичихинская, Северо-Западная, Целинная, Волчихинская, Метелёвская, Октябрьская, Поспелихинская, Знаменская, НС-3, Ореховская, Верх-Чуманская, Нижне-Чуманская, Жилинская, Зайцевская, Набережная, Южаковская, Коммунальная, Комсомольская, Обь, Раздолье, Ново-Шипуновская, Чарышская | H_61г1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/35/10 кВ Гальбштадсткая. | H_61г3_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ: Мостовая, Половинкинская №90А, Бехтемировская, Соусканихинская, Сростинская, Безрукавская, Нагорная, Новичихинская, Хлопуновская, Нововознесенская, НС-4П, НС-5, Зятьковская, Каменская, Новоярковская, Шарчинская, Залесовская, Повалихинская, Санниковская, Смазневская, БМК, Отрадная, Топчихинская, Огнёвская, Суеткинская, Третьяковская | H_61в1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Гоньба, ПС-110 кВ ГПП-4, ПС-110 кВ Юго-Западная, ПС-110 кВ Западная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор - ПС-110 кВ ГПП-4) | G_62а_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2024 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Горняцкая, ПС Западная, ПС Приобская, ПС Шелаболихинская, ПС Усть-Пристанская, ПС Гоньба, ПС Тюменцевская, ПС Панкрушихинская) | G_65а_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская, ПС Крутихинская) | G_65в_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Юго-Западная, ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая, ПС Романовская, ПС Обская, ПС Камень-2) | G_65б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Предгорная, ПС Новошипуновская ) | G_65г_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ГПП-4) | H_65з_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС (Алейский, Алтайский , Бийский , Благовещенский , Волчихинский ,Горняцкий , Городской , Ельцовский , Завьяловский , Заринский , Змеиногорский , Зональный , Каменский , Ключевской , Красногорский , Кулундинский , Курьинский , Кытмановский , Павловский , Первомайский , Петропавловский , Поспелихинский , Пригородный , Ребрихинский , Родинский, Романовский , Рубцовский , Славгородский , Смоленский, Советский, Солтонский , Тальменский , Топчихинский , Троицкий , Тюменцевский , Угловский , Усть-Калманский , Хабарский , Целинный , Чарышский , Шипуновский ) | F_66_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Дооборудование с целью модернизации системы коллективного отображения информации для Центра управления сетями филиала | F_100Щ_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация инженерных систем серверных в ИА и ПО с модернизацией системы бесперебойного гарантированного электроснабжения СДТУ в ИА | F_67_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Предгорная, ПС Бурлинская, ПС Калманская, ПС Солонешенская) | G_73г_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи производственное отделение БЭС, Алтайского РЭС, Быстроистокского РЭС, Куяганского УЭС, Петропавловского РЭС, Смоленского РЭС, Советского РЭС, Солонешенского УЭС ) | G_72а_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи производственного отделения ВЭС: Бийского РЭС, Воеводского УЭС, Ельцовского РЭС, Зонального РЭС, Красногорского РЭС, Солтонского РЭС, Тогульского УЭС, Целинного РЭС ) | G_72б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : производственного отделения СВЭС,Залесовского УЭС, Заринского РЭС, Косихинского РЭС, Кытмановского РЭС, Первомайского РЭС, Тальменского РЭС, Троицкого УЭС) | G_72в_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Тюменцевская, ПС Романовская, ПС Панкрушихинская, ПС Топчихинская, ПС Поспелихинская, ПС Гоньба, Внутриобъектовая ВОЛС Петропавловский РЭС, Михайловский РЭС, Дальненский УЭС, Благовещенский РЭС, Усть-Калмаский РЭС) | G_73г_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Дмитротитовская, ПС Комсомольская, ПС Совхозная, ПС Приобская, ПС Обская, ПС Камень-2) | G_73б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская, ПС Крутихинская) | G_73в_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- производственное отделение СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС 110/35/10 кВ Арбузовка, ПС 110/10 кВ Корчино, ПС 110/10 кВ Тюменцево, ПС 110/10 кВ Камень-2, ПС 220 кВ Светлая, Производственного отделения СЭС) | F_121_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2024 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС 35/6 кВ Юбилейная | F_135_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС ВЛ 110кВ БС-57 (58) от ПС 220 кВ Бийская до ПС 110/35/6 кВ Новая | F_136_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС на транзите ВЛ 110 кВ ПС Заречная- ПС 110 кВ Майминская | F_137_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2024 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация структурированной кабельной сети в производственных отделениях и РЭС (ПО СЭС) | G_125а_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация структурированной кабельной сети в производственных отделениях и РЭС (ПО СВЭС) | G_125б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга -398 шт | H-96.1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 2017 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6 кВ Восточная, ПС 35/6 кВ Первый Подъём, Алейский РЭС, ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная) | G_84а_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6 кВ Береговая, Завьяловский РЭС, ПС 35/6 кВ Краевая больница) | G_84в_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6/6 кВ БМК, ПС 110/6/6 кВ Опорная, Ельцовский РЭС) | G_84б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (Кулундинский РЭС, ПС35/110 кВ ЗЯБ) | G_84г_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Курортная) | G_65д_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ПС Юбилейная) | G_65е_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ПС Павловская, ПС Ползуново, ПС Угловская) | H_65ж_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Курортная, ПС Краснощековская) | G_73д_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Юбилейная) | G_73е_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/35/6 кВ Подгорная, Алтайский РЭС) | G_84д_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 35/6 кВ Юбилейная, ПС 110/10/10 кВ Сиреневая) | G_84е_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110 кВ: Предгорная, Зелёный Клин, Солтонская, Лаптев-Логовская, Титовская, Тишинская, Златополинская, Зятьковореченская, Шумановская, Корчинская, Костин-Логовская, Панкрушихинская, Сидоровская, Контошинская, Арбузовская, Моховская, Осколковская, Первый Подъём, Приобская, Горняцкая; Кытмановская, Панкрушихинская,Глубоковская, Городская, Береговая, Солонешенская , Смоленская , Михайловская, Орловская , Кулундинская , Благовещенская , Верхчуманская , Завьяловская , Корчинская , Дмитротиовская, Алейская , Приобская , Горняцкая Петропавловская,Змеиногорская, Курьинская, Дальняя, Набережная, Усть-Калманская, Алейская, Смоленская, Новотырышенская, Предгорная, Гальбштадтская, Заречная, КМК, Поспелихинская. | G_61а_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС110 кВ : Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Смоленская , Новичихинская , Гальбштадтская , Хабарская , Кулундинская , Северская , Ново-Полтавская , Благовещенская , Завьяловская , Корчинская , Косихинская , Павловская , Топчихинская , Осколковская , Курьинская , Новошипуновская, Усть-Калманская , Алейская. | G_61б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС 110 кВ: Красноорловская, Сибирячихинская, Шульгинская, Ненинская, Соколовская, Тогульская, Дальняя, Коминтерновская, Мичуринская, Подборная, Шадрухинская, Новокулундинская, НС-4, Степновская, Баевская, Романовская, Боровлянская, Санниковская, Цаплинская, Весенняя, Восточная, Ползуново, Сиреневая, Змеиногорская, Колыванская, Саввушинская, Красноорловская , Ненинская , Угловская , Дальняя , Волчихинская , Бурлинская, Хабарская , Леньковская , Мамонтовская , Косихинская , Первомайская , Шелаболихинская, Топчихинская , Змеиногорская, Краснощёковская , Чарышская , Химпром. | G_61в_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110кВ: Линёвская, Воеводская, Соусканихинская, Ракитовская, Тишинская, Поспелихинская, Гальбштадтская, Знаменская, Родинская, Овчинниковская, Черемшанская, Пригородная, Алейская, Третьяковская, Курьинская, Новошипуновская, Новобурановская. | H_61в2_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ: Советская, Бия, Ельцовнская, Мало-Енисейская, Угловская, Дальняя, Ремовская, Шипуновская, Каипская, Родинская, Нижнечуманская, Рыбинская, Залесовская, Пригородная, Крутишинская, Колыванская , Чарышская. | H_61г2_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110кВ: Быстроистокская, Куяганская, Быстрянская, Красногорская, Мало-Енисейская, Мартыновская, Победа, Ащегульская, База Рубцовского РЭС, Бор-Форпост, Веселоярская, Зеркалы, Кругловская, Набережная, Полуямки, Гришковская, Зелёнополянская, Кочкинская, Подсосновская, Буяновская, Велижановская, Верх-Пайвинская, Плотниковская, Столбовская, Заринская, Майская, Чумышская, Береговая, Локтевская, Ремовская | H_61д1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ: Новотырышенская , Сросткинская , Мало-Енисейская, Приозёрная, Тишинская , Гальбштадтская , Шумановская , Свердловская , Верх-Суетская , Баевская , Санниковская | H_61д2_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ : Усть-Калманская, Ново-Шипуновская. | H_61д3_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 110 кВ: Бия, Лесная, Овсянниковская, Угренёвская, Водстрой, Долинская, Заборная, МЗХР, Новониколаевская, Тугозвоновская, Заря, Красноалтайская, Волчно-Бурлинская, Гоноховская, Корниловская, | H_61е1_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) ПС 110 кВ: Овчинниковская, Косихинская, Новоеловская, Петровская, Пригородная, Алейская, Арбузовская, Горняцкая, Змеиногорская, Курьинская, | H_61е2_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/35/10 кВ Родинская. | H_61е3_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация автоматизированных рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДС Производственных отделений (БЭС, ВЭС, ЗЭС, КЭС, СЭС, СВЭС, ЦЭС с установкой динамических диспетчерских щитов коллективного пользования, управляемых оперативным информационно-управляющим комплексом) | F_119_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Павловская, ПС Ползуново, ПС Угловская) | H_73ж_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Новошипуновская, Внутриобъектовая ВОЛС Рубцовский РЭС, Внутриобъектовая ВОЛС Волчихинский РЭС, Внутриобъектовая ВОЛС Курьинский РЭС) | H_73з_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы диспетчерской и технологической телефонной связи филиала "Алтайэнерго" | H_79_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 206 | 0 | 0 | 185.558 | 0.36 | 0 | 0 | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 206 | 0 | 0 | 185.558 | 0.36 | 0 | 0 | 16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Реконструкция ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*16МВА,) протяж.0,050 км | F_41_АЭ | нд | 0 | 32 | 0 | нд | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017 | 2020 | нд | - | - | - | -
1.3.2 | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул (2х40 МВА) | F_1_АЭ | нд | 0 | 80 | 0 | нд | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 2014 | нд | + | + | + | +
1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" Бийской ТЭЦ | F_3_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 106.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2015 | нд | + | + | + | +
1.3.2 | Строительство ПС-110/10 кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС, протяж. 0,085 км | F_5_АЭ | нд | 0 | 32 | 0 | нд | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014 | 2019 | нд | - | - | + | -
1.3.2 | Строительство 2-х ячеек 110 кВ для подключения ВЛ 110кВ "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" к ЗРУ-110 кВ Бийской ТЭЦ | F_144_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | + | + | +
1.3.2 | Реконструкция ПС110/6 кВ "Северная",заменавыключателей на элегазовые -3шт, установка тр-ров 2*16 МВА. | F_26_АЭ | нд | 0 | 32 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2009 | 2018 | нд | + | + | + | +
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | G_27_АЭ | нд | 0 | 10 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Предгорная" (замена силового трансформатора 1*6,3 на 1*10 МВА с расширением ОРУ-110 кВ, замена отделителей и короткозамыкателей -3комплекта), ж/б ограждение | F_30_АЭ | нд | 0 | 10 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2019 | нд | - | - | не требуется | не требуется
1.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сиреневая ( Перевод питания с ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - 110/35/6 кВ Подгорная с отпайками (ВЛ ТП045, ТП-46) на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Власиха (ВЛ ТВ -43, ВЛ ТВ-44),протяж. 1,000 км | F_37_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | + | не требуется | не требуется
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Волчихинская (замена маслоприемников и тр-ра 6,3 на 10 МВА, замена отделителей и короткозамыкателей - 2комплекта) | F_108_АЭ | нд | 0 | 10 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
1.3.2 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10 "Сидоровская", протяж. 45,000 км | F_100_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Гальбштадт"- до ПС 110/35/10 кВ "Бурла", протяж. 33,000 км | F_101_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Строительство РП 10/0,4 кВ «Солнечная поляна» г. Барнаул, прокладка 3,5 км КЛ-10кВ. | H_69_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 2.74 | 0 | 25.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.2121 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств в количестве 250 ед. | F_140_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_186_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях: гараж имонтерский пункт Новичихинский УЭС, монтерский пункт николаеский УЭС, Поспелихинский УЭС, Клепечихинский УЭС, Топчихинский РЭС, Ребрихинский РЭС,; производственное отделение СВЭС: Тальменский РЭС ; производственное отделение ЗЭС: Волчихинский РЭС , Шипуновский РЭС , Поспелихинский РЭС; производственное отделение ЮЭС: Змеиногорский РЭС; ПО КЭС: Кулундинский РЭС, Родинский РЭС ; ПО БЭС: Советский РЭС; аппарата управления: Здание материального склада, г.Барнаул, пр-д Южный 37, пристройка к управлению, литер А-1, г.Барнаул, Кулагина, 22» | G_85б_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЮЭС) | G_85в_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2023 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях АБК, гараж, здание котельной, сварочный пост, монтерский пункт Поспеленский РЭС в зданиях Славгородского и Кулундинского РЭС; в зданиях Тальменского РЭС, производственного отделения СВЭС и Топчихинского РЭС производственное отделение ЦЭС | G_85а_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Безвозмездная передача КТП 63 кВа в г. Бийск, п. Серебряная роща (Ключи) | I_211_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка в Бийском районе ВЛ 0,4кВ, ВЛ 10кВ протяженностью 7,0 км, 1 шт. КТП мощностью 0,1 МВа | H_170_АЭ | нд | 0 | 0.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка в Заринском районе ВЛ 0,4кВ протяженностью 3,5 км, 1 шт. КТП мощностью 0,630 МВа | H_171_АЭ | нд | 0 | 0.63 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка в Первомайском районе ВЛ 0,4кВ протяженностью 7,5 км, 4 шт. КТП мощностью 1,150 МВа | H_172_АЭ | нд | 0 | 1.15 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка в Локтевском районе ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,59 км 1 шт. ТП мощностью 0,25 МВА | H_173_АЭ | нд | 0 | 0.25 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка в Троицком районе ВЛ 10кВ, ВЛ 0,4кВ протяженностью 3,17 км, 4 шт. КТП мощностью 0,450 МВа | H_174_АЭ | нд | 0 | 0.45 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка в Залесовском районе ВЛ 0,4кВ протяженностью 2,4 км, 1 шт. КТП мощностью 0,160 МВа | H_175_АЭ | нд | 0 | 0.16 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_93_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7851 | 2016 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 39 ед.: бригадный автомобиль - 39 шт. | H_91.1_АЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка системы ВКС - 6 единиц: Видеотерминал -1 шт. Обзорные камеры системы ВКС - 3 шт, Комплект конгресс-системы на 14 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами, и контроллером управления -1 шт., Комплект коммутатора видеопотока ВКС в составе с медиа-адаптером и комплектом монтажа - 1 шт. | H_184_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйственных нужд (АЭ) - 120 ед.: силовой трансформатор 110/10 кВ мощностью 2,5 МВА – 2 шт.; цифровой запоминающий осцилограф - 3 шт., аппарат испытания диэлектриков - 1 шт;. Сверлильный станок – 2 шт.; Автомойка – 6 шт.; Отбойный молоток – 3 шт.; Компрессор поршневой – 3 шт.; Кусторез – 12 шт.; Измельчитель древисины – 1 шт.; Виброплита – 1 шт.; Измельчитель ветвей– 1 шт.; Устройство для проверки автоматических выключателей до 2 кА – 5 шт.; Установка подготовки адсорбентов –2 шт.; Мобильная установка долива жидкости – 1 шт.; Электронные весы крановые – 2 шт.; Раскатка проводов на пневмоходу – 2 шт.; Весы крановые – 1 шт.; Бензоагрегат,сварочный – 8 шт.; профессиональный набор для монтажа СИП – 3 шт.; Мойка высокого давления – 3 шт.; Компрессор – 2 шт.; Сварочный генератор – 15 шт.; Аккумуляторный комбинир. перфоратор – 1 шт.; Дистиллятор воды – 1 шт.; трассопоисковый комплект с функцией GPS и iLoc – 1 шт.; Мобильный блок адсорбера с фильтрацией – 1 шт.; Измельчитель – 4 шт.; Установка регенерации цеолита – 2 шт.; Аппарат высокого давления – 1 шт.; Аппарат аргоно-дуговой сварки – 1 шт.; Бетоносмеситель с самозагрузкой на резиногусеничном шасси – 1 шт.; Мотоблок дизель – 3 шт.; Световая башня – 4 шт.; Садовый трактор – 1 шт.; Бензиновый генератор с блоком автоматики – 1 шт.; Сварочный дизельный генератор – 2 шт.; Ручной инъекционный насос – 1 шт.; Эластичный резервуар – 2 шт.; Эластичный резервуар – 2 шт., тепловизор – 1 шт; Манекен-тренажёр – 2 шт; Электро виброрейка для укладки бетона – 1 шт, Бензиновый генератор – 8 шт. | H_92.1_АЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2017 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 57 ед.: бригадный автомобиль для службы ВЛ на шасси – 1 шт.; автомобиль (бригадный) со двоенной кабиной, бортовой, тент (для перевозки бригады, материалов и оборудования) – 12 шт.; бригадный автомобиль - 44 шт. | F_91_АЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2016 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка бурильно-крановых и грузовых машин (АЭ) - 13 ед. : Автокран– 6 шт.; Многофункциональный кран-манипулятор на базе (6х6) - 2 шт.; БКМ на шасси –5 шт. | F_91_АЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2015 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка грузовых автомобилей (АЭ) - 2 ед.: Полуприцеп бортовой – 1 шт.; Седельный тягач 6х6 с КМУ – 1 шт. | F_91_АЭ (г) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 2019 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 8 ед. : Грузовой автомобиль с КМУ на шасси (6х6) для транспортировки прицепа с ГНБ и перевозки насосно-смесительного узла - 4 шт.; Мастерская передвижная на шасси – 2 шт.; АГП – 2 шт. | F_91_АЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2015 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (АЭ) - 57 ед. : Генератор дуговых разрядов в комплексе с рефлектометром - 2 шт.; Тепловизор - 5 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой -3 шт.; Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла цифровой - 2 шт.; Генератор водорода - 1 шт.; Измеритель сопротивления изоляции - 1 шт.; Испытательный комплекс - 6 шт.; Комплекс универсальный - 8 шт.; Комплекс для провекри высокочастотной аппаратуры - 2 шт.; Цифровой микроомметр - 1 шт.; ЛВИ - лаборатория высоковольтных испытаний в комплекте с измерителем параметров силовых трансформаторов - 4 шт.; Измеритель параметров силовых трансформаторов - 5 шт.; прибор контроля высоковольтных выключателей с USB - 4 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 8 шт.; Цифровой миллиомметр - 2 шт.; Трансформатор нагрузочный - 2 шт.; Установка для контроля качества трансформаторного масла (лабораторная) - 1 шт. | F_92_АЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2016 | 2020 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (АЭ) - 124 ед. : Анализатор систем передачи и кабелей связи - 2 шт.; Антенна для спутникового телефона 3 шт.; Аппаратно-программный комплекс в комплекте - 1 шт.; Источник питания - 2 шт.; Источник бесперебойного питания в комплекте - 25 шт.; Контроллер - 2 шт.; Контроллер телемеханики - 8 шт.; АТС АУ - 2 шт.; АТС ПО - 4 шт.; МФУ - 13 шт.; Оборудование для АТС - 2 комп.; Оборудование для радиорелейного канала связи - 2 комп.; Оборудование ЦОД филиала - 3 комп.; Оборудование КСПД - 3 комп.; Плата городских соединительных линий - 2 шт.; Плата ВЧ каналов - 1 шт.; Полукомплект радиорелейной системы передачи данных - 2 комп.; Принтер - 4 шт.; Радиосистема - 2 комп.; Расширение для дисковой полки - 4 шт.; Расширение для системы хранения данных - 1 шт.; Расширение для сетевого оборудования - 1 шт.; Сервер - 1 ед.; Сервер для модернизации систем телемеханики и системы телефонии - 12 ед.; Серверное оборудование ЦОД АУ (РЦОД) - 6 ед.; Спутниковый терминал - 6 ед.; Спутниковая антенна в комплекте - 3 комп.; Терминал видеоконференцсвязи - 1 шт.; Шлюз голосовой - 1 шт.; Источник питания полки -1 шт.; Спутниковый терминал -1 шт.; Маршрутизатор - 2 шт.; Плата центральная процессорная ЦАТС -1шт. | F_92_АЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2016 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйственных нужд (АЭ) - 36 ед.: Манекен-тренажёр – 1 шт.;, Модель абсолютно черного тела. – 1 шт.; Прибор Пульсар – 1 шт.; Установка по регенерации масла – 1 шт.; Мобильная установка очистки масел – 1 шт.; Раскаточное устройство – 1 шт.; Снегоуборщик бензиновый самоходный – 1 шт.; Эластичный резервуар – 2 шт.; Тепловая пушка – 2 шт.; Сварочный аппарат – 1 шт.; Надувная палатка – 1 шт.; Прибор определения прокладки кабелей – 1 шт.; Прибор вертикального проектирования – 1 шт.; Трансформатор ТМН – 1 шт.; Котел электрический – 2 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические аппараты» – 1 шт.; Анализатор качества электрической энергии – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехнические материалы» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы метрологии и электрические измерения» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрическая прочность» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические измерения в системах электроснабжения» – 1 шт.; Учёт электрической энергии и моделирование типичных схем её хищения – 1 шт.; Инструментальный энергоаудит – Электрические измерения – 1 шт.; Приборный учет потребления электрической энергии – Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии – 1 шт.; Временные быстровозводимые и демонтируемые опоры ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ – 4 шт.; тепловизор - 1 ;шт. Бензиновый генератор – 1 шт.;Стационарная электростанция – 3 шт. | F_92_АЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2015 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_185_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_100П_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4271 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 28 ед. : Седельный тягач КАМАЗ(6х6) с КМУ Palfinger INMAN ИМ 240, с полуприцепом НЕФАЗ 9334-10 - 4 шт.; Бортовой автомобиль КАМАЗ 65117 (6х4) с КМУ Palfinger INMAN IM150N – 10 шт.; Снегоход БУРАН АДЕ – 7 шт.; Снегоход ТАЙГА АТАКА II - 4 шт.; Снегоход Ski-Doo Skandik SWT 600 E-TEC - 3 шт. | H_91.2_АЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_94_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2012 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_115.2_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-7 | I_1400_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | I_3000_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (АЭ) - 49 ед. : Тепловизор - 3 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой - 1 шт.; Генератор водорода - 1 шт.; Комплекс измерительный для прогрузки первичным током - 16 шт.; Измеритель параметров силовых трансформаторов - 19 шт.; прибор контроля высоковольтных выключателей с USB - 3 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 6 шт. | H_92.1_АЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2021 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (АЭ) - 15 ед. : Источник бесперебойного питания в комплекте – 3 шт; МФУ - 2 шт.; Оборудование КСПД - 1 комп.; Расширение для дисковой полки - 2 шт.; Сервер для модернизации систем телемеханики и системы телефонии - 3 ед.; Серверное оборудование ЦОД АУ (РЦОД) - 4 ед.; | H_92.1_АЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2022 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_95_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2012 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6 | Модернизация каналов связи, создание антенно-мачтовых сооружений для нужд диспетчерской и технологической связи РЭС | F_74_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Модернизация узлов связи в аппарате управления, производственное отделение и РЭС (Солонешенский РЭС, Алтайский РЭС, производственного отделения КЭС, производственного отделения ЮЭС) | H_126г_АЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Республика Бурятия | Г | нд | 0 | 193.487 | 0 | 746.249 | 4.922 | 32.158 | 17063 | 94.84 | 6519.7327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 140.613 | 0 | 554.384 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 6074 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 22.613 | 0 | 554.384 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 6036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 19.663 | 0 | 513.964 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 5964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 19.663 | 0 | 513.964 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 5964 | 2015 | 2023 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0.66 | 0 | 16.773 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 68 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 0.66 | 0 | 16.773 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 68 | 2016 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 2.29 | 0 | 23.647 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Романовка-Багдарин с отпайками - 6,2 км | G_212_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | + | + | + | +
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ИСЗФ СО РАН (Тункинский район, урочище Бодары: Тункинский РЭС) - 11,8 км | G_212(2)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для тех присоединения Тян Чэн | G_212(6)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения МАОУ ДОД "ДЮСШ N4" (г. Улан-Удэ; Городской РЭС) - 2,6 км, 1,89 МВА | G_212(5)_БЭ | нд | 0 | 1.89 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения КГХ МО "ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК" (г.Северобайкальск; Северобайкальский РЭС) - 0,040 км | G_212(4)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ВАНГЧЕН ТХИНГЛЕЙ (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,670 км | H_223(6)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ УКС ПРБ | G_223(14)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "РЖД" (Прибайкальский район; прибайкальский РЭС) - 1,3 км | G_223(2)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ для технологического присоединения ДНТ ВОСТОК | G_212_(БЭ) (е) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для тех присоединения АМО городское поселение Поселок Онохой | G_223(9)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Торы Тункинского района (ФГБУ учреждении науки Институт солнечно-земной физики СО РАН) | G_223(10)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для тех присоединения СТ Метролог | I_223(11)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ для электроснабжения строительной площадки ООО "Бурятптицепром" | G_223(12)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения производственной базы ООО "Солнце" (Тарбагатайский район; Городской РЭС) - 0,903 км | H_223(8)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0.4 кВ для технологического присоединения Ван Н.В. Прибайкальский район, с. Горячинск | G_223(16)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения ГКУ РБ УКС ПРБ | G_3.13_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для летнего оздоровительного трудового лагеря МБОУ "Потанинская СОШ" | I_223(17)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Установка КТП для электроснабжения школы в у. Енгорбой | G_223(15)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения Рантаровой Д.Э. (Баргузинский район, с.Максимиха; Баргузинский РЭС) - 0,160 км | H_223(5)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения ДНТ "ИВОЛГИНСКИЙ (Иволгинский район; Иволгинский РЭС) - 0,574 км, 0,4 МВА | G_223(3)_БЭ | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Бичура (установка дополнительных ячеек 10 кВ) для технологического присоединения ООО Авелар Солар Технолоджи - 4 шт. | H_3.2_БЭ | РУ-10 кВ фотоэлектрической солнечной электростанции | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" (замена трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА) | F_102.1_БЭ | нд | 0 | 10 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*10 МВА) | F_103.1_БЭ | нд | 0 | 20 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2016 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Октябрьская" (замена трансформаторов 2*25 МВА на 2*40 МВА) | G_57_БЭ | нд | 0 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2013 | 2013 | 2013 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.4.2 | Реконструкция ячейки 10 кВ на ПС 35/10 кВ Полигон, ПС 35/10 кВ АРЗ, ПС 35/10 кВ Таежная (г.Улан-Удэ; Городской РЭС) - 3шт. | G_223_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2013 | 2013 | 2013 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" (замена трансформаторов 2*2,5 МВА на 2*4 МВА) | F_112_БЭ | нд | 0 | 8 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 62.23 | 0 | 0 | 17063 | 94.84 | 113 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 62.23 | 0 | 0 | 0 | 94.84 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 62.23 | 0 | 0 | 0 | 94.84 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода)- 33,5 км | F_2_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | нд | + | + | + | +
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) в Селенгинском районе - 24,1 га | F_3_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 0 | 2015 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус.Озеро (замена опор, замена провода ) - 26 км | F_7_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | нд | нд | + | + | + | +
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) в Прибайкальском, Тункинском, Мухоршибирском, Джидинском, Кяхтинском, Баргузинском, Железнодорожном, Хоринском, Кабанском, Заиграевском, Октябрьском, Баунтовском районах РБ - 235 га | I_435_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) в Иволгинском районе - 21 га | F_8_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2015 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ Бурводстрой (переустройство ВЛ 10 кВ по соглашению №41.0300.167.18 от 23.01.2018 Сафронова Е.О.) | I_3.22_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ по ул. Пионерская в с. Горячинск с выносом опор (Прибайкальский район; Прибайкальский РЭС) - 0,200 км | G_17.1_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Береговая Байкалнефтепродукт с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) -0,330 км | G_150_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Тресково ПК Титан с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,300 км | G_151_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) в Заиграевском районе - 49,74 га | F_14_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 49.74 | 0 | 2015 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, вынос линии с территории застройки (41.0300.2146.17), расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск СО 3.202) | Н_3.15_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС "Турка ТЯ-2" с выносом опор (соглашение о компенсации затрат №41.0300.3451.17 от 25.08.2017 Березовский В.И.) | Н_3.18_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. УБ-4 Максимиха с выносом опор (соглашение о компенсации затрат №41.0300.1969.17 от 18.05.2017) | Н_3.19_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ и ВЛ 10 кВ (замена опор) по заявке АО "Труд", расположенных по адресу: Республика Бурятия, Тункинский район | Н_3.20_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1 Могой-Тохорюкта ф.№1 Могой - Тохорюкта (соглашение №41.0300.4555.17 от 20.11.2017г) | Н_3.21_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ВЛ 10 кВ Баргузинский район с выносом опор (Баргузинский РЭС) - 1 км | H_153_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Кабанский район с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,900 км | H_152_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ в Закаменском районе (вынос опор с территории школы) | Н_3.16_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17063 | 0 | 56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17048 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) - 17 048 шт. | F_25_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17048 | 0 | 0 | 2014 | 2023 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.2 | Модернизация пунктов коммерческого учета элетроэнергии на ВЛ 10 кВ - 15 шт. | H_3.12_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3.8 | Модернизация АИИСТУЭ на ПС 35-110 кВ с установкой интеллектуальных приборов учета с передачей данных в центр сбора информации - 56 шт. | F_109.1_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2016 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) в Баргузинском, Тункинском, Прибайкальском, Курумканском, Кабанском, Тарбагатайском, Заиграевском, Октябрьском, Мухоршибирском, Еравнинском, Кижингинском, Хоринском районах РБ - 132 га | I_436_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) | G_210_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.4.1 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ:ПС 35 кВ Монды, ПС 35 кВ Аргада, ПС 110 кВ СЛПБ, ПС 110 кВ Мостовка, ПС 35 кВ Алла, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Иволга, ПС 35 кВ Кижинга, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Водоподъём, ПС 35 кВ Дутулур - 12ед. | G_10(2)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2014 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.4.1 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ:ПС 35 кВ Санномыск, ПС 110 кВ Подлопатки, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Хурай-Хобок, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 35 кВ Чесан, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 110 кВ Бургултай, ПС 35 кВ Цаган-Морино - 13 ед. | G_10(1)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" (модернизация системы противоаварийной автоматики в ячейке СЗ-102) | F_106_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Турка" (замена КРУН-10 кВ 11 ячеек) | F_111_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.4.1 | Оборудование зданий ОПУ ПС 110 кВ Кяхта устройствами пожарной сигнализации | I_424_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.4.1 | Оборудование зданий ОПУ ПС 110 кВ Инкурская устройствами пожарной сигнализации | I_425_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.4.1 | Оборудование зданий ОПУ ПС 110 кВ Окино-Ключи устройствами пожарной сигнализации | I_426_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.4.1 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110/35/10 кВ: ПС Зун-Мурино, ПС Селенгинская, ПС Город, ПС Багдарин, ПС Романовка, ПС В.Жирим, ПС Т.Ключ, ПС С.Бор, ПС Гусиноозерская, ПС Кяхта - 10 ед. | F_10_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2013 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.4.1 | Реконструкция системы связи на ПС 220/110/6 кВ Селенгинский ЦКК | F_22_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Медведчиково" (замена маслянных выключателей 110 кВ) - 10 шт. | H_201_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Монды-Сорок (установка реклоузера) - 1шт. | F_100.1_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.4.1 | Реконструкция основных защит ВЛ 110 кВ ГГ-151, ГГ-152 и УПАСК ПС 110 кВ Гусиноозерская | H_3.8_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Хоринском, Закаменском, Кяхтинском, Еравнинском, Кижингинском, Тункинском, Баргузинском, Курумканском, Джидинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, ПО ЮЭС) | F_28_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2023 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.4.2 | Модернизация систем телемеханизации на ПС 220/110/6 кВ Селенгинский ЦКК | F_19_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны в Баргузинском РЭС | H_128_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Горячинская (Прибайкальский район; прибайкальский РЭС) - 0,817 км | H_155_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.517 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 52.874 | 0 | 129.118 | 4.922 | 29.036 | 0 | 0 | 332.7327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Проектирование по титулу "Строительство ВЛ-110 кВ до планируемой ПС 220 кВ Горячинская" | F_1_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | нд | нд | + | + | + | +
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства в Прибайкальском районе Республики Бурятия (ВЛ 10 кВ - 12,336км, ВЛ 6 кВ - 0,05 км, ВЛ 0,4 кВ - 28,021 км, КЛ 0,4 кВ - 3,568 км, 26 ТП-10/0,4 км мощностью 7,333 МВА) | I_303_БЭ | нд | 0 | 7.333 | 0 | 40.407 | 0 | 3.568 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Закаменского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/6/0,4 кВ общей протяженностью 2,963 км, 5 ТП мощностью 1,16 Мва) | I_307_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Строительство Городского РЭС (г.Улан-Удэ) | F_49_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Строительство гаража в с. Мостовка (Кабанский РЭС) | F_113.1_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Покупка бурильно-крановых машин (БЭ) в количестве 14 ед. (Автомобильный кран -1шт, БКМ-10шт, АГП-3шт.) | F_51_БЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2015 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (Полуприцеп- 1шт., Полуприцеп бортовой-4шт, Миниэкскаватор-1шт., АГП-1шт., Гусеничный трактор-1шт.) | G_51_БЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2015 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Покупка бригадных автомобилей (БЭ) в количестве 69 ед. (Полноприводный автомобиль бригадный-4шт., Полноприводный автомобиль повышенной проходимости (вседорожник)-9шт., Передвижная мастерская (бригадный авто)-3шт., Автомобиль повышенной проходимости (внедорожник)-18шт., Грузопассажирский полноприводный автомобиль-13шт., Полноприводный автомобиль бригадный-8шт., Универсальный грузопассажирский полноприводный автомобиль -8шт., Бригадный фургон на шасси-3шт., Полноприводный автомобиль повышенной проходимости-3шт.) | G_51_БЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2015 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 50 ед. (Калан-1шт., Ретом-4шт., Рет-2шт., Ретометр-9шт., Тепловизор-4шт., ПТФ-1шт., Тангенс-1шт., Энергомонитор-1шт., Генератор технической частоты -1шт., Прибор энергетика многофункциональный портативный -11шт., Портативный тепловизор-1шт., Ретом-ВЧ-1шт., Анализатор качества электроэнергии-1шт., Комплекс измерительный для прогрузки первичным током Ретом 30 кА в комплекте с приставкой Рет 6 кА-2шт., Универсальный прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции-1шт., Универсальный прибор контроля РПН силовых трансформаторов-2шт., Система оценки прессовки обмоток и стали трансформаторов по вибропараметрам-4шт., Аппарат испытательный высоковольтный-1шт.) | F_52_БЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2015 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 24 ед. (Система диспетчерских переговоров - 1 шт., Комплект спутникового оборудования - 1 шт., Источник бесперебойного питания 4 шт, Комплекс записи переговоров - 6 шт., Мини IP-АТС - 3 шт., Радиоудлинитель - 2 шт., Сервер - 1 шт., Контроллер телемеханики - 1 шт, Сервер - 1 шт, Коммутатор - 2 шт, АТС -2 шт) | F_52_БЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2015 | 2019 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (БЭ) в количестве 54 ед. (Электростанция бензиновая-3шт., Аварийно-осветительная установка-1шт., Манекен тренажер -4шт., Дизельная электростанция -1шт., Молоток отбойный -3шт., Шкаф сушильный-6шт., Машина стирально-отжимная -3шт., Автомобильный диагностический сканер-тестер -3шт., Набор для монтажа СИП-3шт., Сушильный шкаф -3шт., Измельчитель древесины -1шт., Электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики -4шт., Опора 110-4шт., Раскаточное устройство-1шт., Сплит-система-2шт., Мульти сплит-система-2шт., Гидромолот для Миниэкскаватор -1шт., Калибратор температуры жидкостный-1шт., Стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды)-3шт., Манекен для снятия пострадавшего с опоры-3шт., Дизельная электростанция 250 кВт-2шт.) | F_52_БЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2015 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_50_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9223 | 2016 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H__ИА2_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | H__116.1_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8103 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H__ИА3_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_53_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2012 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_438(3)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-8 | I_1400_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | F_2100_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Дарение электросетевого имущества ДНТ Надежда (ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,44км, ВЛ 0,4 кВ - 0,755 км) (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) | H_225(1)_БЭ | нд | 0 | 0.25 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Дарение электросетевого имущества ДНТ Единство (ТП 10/0,4 кВ - 0,400 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,500 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,708 км) (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) | H_225(2)_БЭ | нд | 0 | 0.4 | 0 | 2.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Дарение электросетевого имущества Шац О.А. (ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,020км, ВЛ 0,4 кВ - 0,296 км) (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) | H_225(3)_БЭ | нд | 0 | 0.16 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Дарение электросетевого имущества Домшоев С.Ц. (ВЛ 0,4 кВ - 2,71 км) (Иволгинский район, с.Сотниково, Городской РЭС) | H_225(4)_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Дарение электросетевого имущества Налескина С.А. (ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,760 км) (Иволгинский район, с.Сотниково, Городской РЭС) | H_225(5)_БЭ | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Дарение электросетевого имущества СНТ Лето (ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,030км, ВЛ 0,4 кВ - 3,680 км) (Заиграевский район, Заиграевский РЭС) | H_225(6)_БЭ | нд | 0 | 0.16 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Дарение электросетевого имущества Будаева Э.Б-Ж. (ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,020 км, КЛ 0,4 кВ - 1,090 км) (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) | H_225(7)_БЭ | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0.02 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Дарение электросетевого имущества Чимитова И.В. (ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА) (Селенгинский район, Гусиноозерский РЭС) | H_225(8)_БЭ | нд | 0 | 0.25 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Покупка бурильно-крановых машин (БЭ) в количестве 1 ед. (Грузовой автомобиль с КМУ с люлькой-1шт.) | H_51_БЭ (аа) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2022 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 84 ед. | F_114.1_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_54_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2012 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Строительство гаража в с. Усть-Баргузин (Баргузинский РЭС) | F_112.1_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Строительство мастерского участка и гаража в с.Романовка (Еравнинский РЭС) | H_3.10_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства в г. Бабушкин, Кабанского района Республики Бурятия (ВЛ 6/0,4 кВ - 45,823 км , КЛ 6/0,4 кВ - 10,010 км , 29 ТП-6/0,4 кВ мощностью 9,93 Мва) | H_301_БЭ | нд | 0 | 9.93 | 0 | 45.823 | 0 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства в Кижингинском районе Республики Бурятия (ВЛ 35 кВ - 4,922 км, ВЛ 10 кВ - 6,531 км, КЛ 10 кВ - 3,98 км, КЛ 6 кВ - 0,5 км,ВЛ 0,4 кВ - 18,1 км, КЛ 0,4 кВ - 9,8 км, ПС 110/35/6 кВ - 20 МВА, ПС 35/10 кВ - 5 МВА, ПС 35/0,4 кВ - 0,5 МВА, 18 ТП-10/0,4 кВ мощностью 7,071 МВА) | H_302_БЭ | нд | 0 | 32.571 | 0 | 24.631 | 4.922 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства в Хоринском районе Республики Бурятия (ВЛ 10 кВ - 1,664 км, ВЛ 0,4 кВ - 5,674 км, КЛ 0,4 кВ - 0,088 км, 5 ТП-10/0,4 кВ мощностью 1,32 МВА) | H_304_БЭ | нд | 0 | 1.32 | 0 | 7.338 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | Покупка системы ВКС - 4 единиц: Видеотерминал - 2 шт. Комплект конгресс-системы на 20 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H__ИА1_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.6 | ИА МРСК Дооборудование для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | G_21_БЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Республика Алтай | Г | нд | 0 | 126.057 | 0 | 789.475 | 2.025 | 0 | 11621 | 144 | 2692.1491 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 6.572 | 0 | 344.38 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 2173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 6.572 | 0 | 344.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 5.019 | 0 | 327.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 5.019 | 0 | 327.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152 | 2015 | 2023 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0.453 | 0 | 13.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 0.453 | 0 | 13.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 1.1 | 0 | 3.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 1,85 км микрорайон "Мандилу" в Улаганском районе Республики Алтай | H_102д_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 1,317 км, 0,5МВА 2 по 0,25 МВА в микрорайон Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района Республики Алтай | H_102в_ГАЭС | нд | 0 | 0.5 | 0 | 1.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,095 км 0,6МВА 6 шт по 0,100 МВА жилой микрорайон «Башталинка» в Усть-Коксинском районе Республики Алтай | H_102г_ГАЭС | нд | 0 | 0.6 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ячеек 10 кВ ПС Майминская до РУ 10 кВ Майминская СЭС | H_102ж_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 1.024км; в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА | H_102б_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 4.5 км; ИП Михаленя в Чемальском районе Республики Алтай | G_100д_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от Л-30-9 в Усть-Коксе - 13 жилых домов ул.Шуклина, ул.Уймонская (дог.№20.0400.2308.17 от 11.010.2017г.)(мощность договора ТП 156Мвт) | G_100л_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 6-10кВ протяженностью 0,097км для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе Республики Алтай (1114) | G_100б_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 6-10кВ протяженностью 0,105км для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе Республики Алтай (1142) | G_100в_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Л-14-21 0,24 км Кировская Майминского района РА (дог. №20.0400.2594.17от 15.12.17) 320кВт | G_100н_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ СОШ в с. Турочак Турочакского района РА | G_100и_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ИП Слюсарев И.Е. от оп.№287 Л-20-4 Черга-Усть-Сема | G_100к_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 1.176км, 0.160МВА; Жилой микрорайон мкр."Хмельники" в с.Барангол Майминского района Республики Алтай | G_100е_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.1 | Строительство 2 ячеек КРУН 110 кВ для обеспечения ТП энергопринимающих устройств Онгудайской солнечной электростанции в с.Онгудай Онгудайского района Республики Алтай | H_102е_ГАЭС | объект по производству электрической энергии | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.3.1 | Строительство двухцепной воздушной линии защенной 10 кВ протяженность 2,025 км; 2 ячейки КРУН для обеспечения технологического присоединения Усть-Канской Солнечнечной электростанции | H_102а_ГАЭС | объект по производству электрической энергии | 0 | нд | 0 | нд | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 62.6 | 0 | 423.622 | 0 | 0 | 11621 | 144 | 242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3МВА; комплектного распределительного устройства на 18 ячеек; отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые 2 шт. | F_4_ГАЭС | нд | 0 | 12.6 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016 | 2024 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.1.1 | Реконструция ПС 110/10 кВ "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА; замена элегазового выключателя 12 шт. | F_7_ГАЭС | нд | 0 | 50 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2010 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 423.622 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 423.622 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110кВ "Урсульская" в Онгудайском районе Республики Алтай | I_2_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110-35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям 144 га В Майминском, Шебалинском и Чойском районах Республики Алтай | F_1_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 2014 | 2019 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10кв "Черно-Ануйская Усть-Канского района ("Усть-Мута") | F_18_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2024 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.2.1 | Реконструкция 34,621 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №14 "Майминская" Майминского района Республики Алтай | F_101_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 34.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.2.1 | Реконструкция 6 км ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района Республики Алтай | F_10_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.2.1 | Реконструкция 15,800 км ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района Республики Алтай | F_11_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.2.1 | Реконструкция 20,8 км ВЛ-10кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района Республики Алтай | F_15_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.2.1 | Реконструкция 20 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Теньгинская" Онгудайского района Республики Алтай | F_16_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.2.1 | Реконструкция 7 км ВЛ-10-0,4кВ от ПС 110/10 кВ №27 "Барагашская" Шебалинского района Республики Алтай | F_17_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.2.1 | Реконструкция 24,32 км ВЛ-10 кВ №14-15 в село Верх-Карагуж Майминского района Республики Алтай | F_21_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.2.1 | Реконструкция 31,8 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №16 "Чойская" Чойского района Республики Алтай | F_14_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.2.1 | Реконструкция 7,63 км ВЛ-10кВ Л-15-13 Чемальского района Республики Алтай (7,63км с установкой 2х реклоузеров) | F_80_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 42 шт. по Майминскому, Шебалинскому, Онгудайскому, Турочакскому, Улаганскому, Усть-Канскому, Усть-Коксинскому, Чемальскому, Чойскому районам | F_22_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.2.1 | Реконструкция 25,15 км ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ №22 "Шебалинская" Шебалинского района Республики Алтай | F_19_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 25.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2023 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.2.1 | Реконструкция 43,601 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Сигнал" Майминского района Республики Алтай | F_13_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 43.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 6,7 км ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №21 "Чергинская" (21-3; 21-5; 21-7)Шебалинского района Республики Алтай | F_20_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 5,6 км ВЛ10 кВ от ПС 110/10кВ №26 "Акташская" Улаганского района Республики Алтай | F_23_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 10,2 км ВЛ-10кВ л. 11-4 в село Иогач Турачакского района Республики Алтай | F_24_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 35,5 км ВЛ-10 кВ №17-4; 18-4; 18-5 в Турочакском районе Республики Алтай | H_86_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 38,9 км ВЛ-10 кВ №28-13"Усть-Кумир" в Усть-Канском районе Республики Алтай | H_87_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 38 км ВЛ-10 кВ от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | H_192_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 35 км ВЛ-10 кВ № от ПС 110/10кВ №37 Кош-Агачская в Кош-Агачском районе Республики Алтай | H_93_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11621 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11621 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 2670 шт (0,4 кВ) | F_41_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2670 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 1922шт (0,4 кВ) | H_42_ГАЭС(б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 6184 шт (0,4 кВ) | F_42_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 6184 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 2767 шт (0,4 кВ) | H_42_ГАЭС(а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2767 | 0 | 0 | 2020 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №28 "Усть-Канская" в Усть-Канском районе Республики Алтай. Замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | F_5_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2016 | 2023 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" в Майминском районе Республики Алтай. Замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели. (2шт) | F_6_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016 | 2023 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ Рудничная филиала ГАЭС Республики Алтай | F_45_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.4.1 | Реконструкция здания Онгудайского районной электростанции 0,4 кВ Онгудайского района Республики Алтай (Здание служебно-производственное с.Онгудай М000001525) | F_49_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного корпуса ремонтно-производственной базы-2 0,4 кВ ( с.Майма М000003154) | F_79_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.4.1 | Реконструкция здания диспетчерской службы 0,4 кВ (Здание-диспетчерский пункт с.Майма инв. №М000001532) | F_48_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Ининская" в Онгудайском районе Республики Алтай с заменой высоковольтных вводов (6шт.) | F_3_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ №17 "Кебезеньская" в Турачакском районе Республики Алтай. Замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные (5 шт.), замена масляных выключателей 10кВ на вакуумные(11шт) замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | F_9_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ №11 "Артыбашская" Турачакского района Республики Алтай. Замена отделителя и короткозамыкателя 35 кВ, на вакуумные выключатели. (2 шт), замена масляных выключателей на вакуумные(10шт) | F_83_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция РП-8 6-10кВ с заменой на модульное комплектное распределительное устройство (линейный разъединитель 10кВ 6 шт, шинный разъединитель 10кВ 8 шт, предохранитель 10 кВ 4 шт) в с.Майма Майминского района Республики Алтай | F_81_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №6 "Рудничная" в Чойском районе Республики Алтай. Замена КРУН на модульное распределительное устройство, установка силовых вводов 110кВ 19 шт | H_90_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.4.2 | Модернизация устройств электромагнитных блокировок (ПС 110/10 кВ Ининская; ПС 110/10 кВ Усть-Канская; ПС 110/10 кВ Акташская; ПС 110/10 кВ Сигнал; ПС 110/10 кВ Кош-Агачская.,ПС 110/10 кВ Кебезеньская; ПС 110/10 кВ Майминская; ПС 110/10 кВ Чойская; ПС 110/10 кВ Турочак; ПС 110/10 кВ Дмитриевская; ПС 110/10 кВ Усть-Коксинская) | F_25_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.4.2 | Модернизация автоматизированной телефонной системы ( АТС - Центральный узел связи) с.Майма | F_31_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/6кВ Рудничная в Чойском районе в с. Сейка Республики Алтай | G_28а_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникового мониторинга в количестве 126 штук | H_61_ГАЭС (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникового мониторинга в количестве 22 штук | G_61_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.4.2 | Дооборудование с целью модернизации системы коллективного отображения информации для центра управления сетями (ЦУС филиала) | H_88_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.2.4.2 | Модернизация высоко-частотных каналов связи по ЛЭП-110кВ (высоко-частотный канал ПС 110/10 кВ "Майминская" с.Майма- ПС 110/10 кВ "Турочакская" с.Турочак) | H_89_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ №30 "Усть-Коксинская" с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10МВА; замена элегазовый выключатель 10 кВ 4 шт, замена элегазовый выключатель 110 кВ 2 шт. | F_8_ГАЭС | нд | 0 | 20 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2016 | 2024 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
3.3.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ №15 "Эликманарская" в Чемальском районе Республики Алтай. Замена трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА; замена КРУН на 18 ячеек; замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт) | H_91_ГАЭС | нд | 0 | 32 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2018 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 4.885 | 0 | 21.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.1491 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_92_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Безвозмездная передача электросетевых активов в Майминском районе (ВЛ 0,4-10кВ 2,79 км ; КТП2*160МВА ) | H_85и_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования "Усть-Канский район"- ВЛ 10-0,4кВ 19.103км КТП 10/0,4кВ 4,385 МВА - 1 х 0,025 МВА; 10 х 0,063 МВА; 11 х 0,1 МВА; 9 х 0,160 МВА; 3 х 0,250 МВА; 1 Х 0,4 МВА; 1 Х 0,040 МВА. | H_85ж_ГАЭС | нд | 0 | 4.385 | 0 | 19.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования "Усть-Коксинский район" ВЛ 10/0,4кВ 2,370км; КТП 10/0,4кВ 0,5МВА 2 шт по 0.250 МВА | H_85з_ГАЭС | нд | 0 | 0.5 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 3 ед. Бурильно-крановая машина БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081-80 (ГАЭС). | F_55_ГАЭС (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2021 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Покупка бригадных автомобилей в количестве (ГАЭС) - 21 ед.: - автомобиль легковой 21 ед. техники | F_55_ГАЭС (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (ГАЭС) - 17 ед. : прицеп для перевозки снегоходов-4ед.техники, снегоболотоход -1ед.техники; машина гусеничная грузовая - 1ед.техники, Гидромолот - 2 ед.техники, Раскатка - 1ед.техники, полуприцеп-4ед.техники, бульдозер-1 ед.техники, автокран- 1ед.техники, автовышка на базе автомобиля грузового-1 ед.техники, транспортер-тягач-1ед.техники | F_55_ГАЭС (г) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2016 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (ГАЭС) - 3 ед. : снегоболотоход типа Монтеро ПТС-М -1 ед. техники; прицеп двухосный с тормозной системой типа 9835-20 - 2 ед. техники. | H_55_ГАЭС (г2) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд в количестве 176 ед. (ГАЭС) :6 ед. Гидромолот к мини-экскаватору; 8 ед. Раскатка грузоподъем до 3 тонн; 1 ед. Кондиционер потолочного типа; 12 ед. Штанга универсальная изолирующая; 2 ед. Опора быстровозводимая ; 4 ед. Хронометр; 6 ед. Измерительныйц прибор переходного напряжения; 15 ед. Беспилотный аппарат с видеокамерой для обследования воздушных линий; 20 ед. Набор Жулева; 24 ед. Шлемные экстрим камеры; 13 ед. Планшеты для организации ТОиЭ РП в SAPe; 1 ед. Косилка навесная для трактора; 1 ед. Навесное оборудование на трактор; 7 ед. Дизельная электростанция; 18 ед. Испытательный груз для ГПИ до 16 тонн; 7 ед. Автономный сварочный генератор; 3 ед. Пресс гидравлический Краб 50т с Насосом ручным, Краб с набором матриц; 1 ед. Автомобильный сканер; 3 ед. Устройство испытательное; 1 ед. Установка для измерения геометрии обмоток силовых тр-ов; 3 ед. Хроматограф; 3 ед. Установка для измерения частичных разрядов в кабелях из сшитого полиэтилена; 2 ед. Маслостаниция с электроприводом; 13 ед. Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный; 2 ед. Дальномер, высотомер лазерный. | F_56_ГАЭС (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 2017 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_57_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4424 | 2016 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_302_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70671 | 2016 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_301_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов Релейная Защита и Автоматика в количестве 1 ед.: тепловизор. | H_56_ГАЭС (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | ИА МРСК Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал - 1 шт. Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H_58_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_59_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2012 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления (Программный комплекс "система геосеть" - 3 шт) | F_60_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2012 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_26_ГАЭС(б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-9 | I_1400_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_2100_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2200_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2300_ГАЭС | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве (ГАЭС) 1 ед.: бурильно-крановая машина на шасси - 1 ед.техники | H_55_ГАЭС (а1) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Покупка грузовых автомобилей в количестве 2 ед. (ГАЭС) | F_55_ГАЭС (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020 | 2020 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Покупка бригадных автомобилей в количестве (ГАЭС) - 1 ед.: автомобиль бригадный- 1 ед. техники | H_55_ГАЭС (в1) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (ГАЭС) - 3 ед. : снегоболотоход типа Монтеро ПТС-М -1 ед. техники; прицеп двухосный с тормозной системой типа 9835-20 - 2 ед. техники. | H_55_ГАЭС (г1) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд в количестве 10 ед. (ГАЭС) : 7 ед. Автономный сварочный генератор; 1 ед. Автомобильный сканер; 1 ед. Устройство испытательное; 1 ед. Установка для измерения геометрии обмоток силовых трансформаторов. | H_56_ГАЭС (в1) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2022 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Красноярский край | Г | нд | 0 | 883.096 | 0 | 3230.505 | 29.164 | 464.185 | 9380 | 204.28 | 16620.5034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 520.381 | 0 | 3221.068 | 0.08 | 290.265 | 0 | 0 | 15510 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 514.601 | 0 | 3221.068 | 0.08 | 289.265 | 0 | 0 | 15467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 348.609 | 0 | 2985.066 | 0 | 213.114 | 0 | 0 | 14665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 348.609 | 0 | 2985.066 | 0 | 213.114 | 0 | 0 | 14665 | 2015 | 2023 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 23.432 | 0 | 167.319 | 0 | 15.761 | 0 | 0 | 712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 23.432 | 0 | 167.319 | 0 | 15.761 | 0 | 0 | 712 | 2015 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 142.56 | 0 | 68.683 | 0.08 | 60.39 | 0 | 0 | 90 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.1.3 | Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская – Связная с установкой двух линейных ячеек 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская" , 23.967 км.Енисейский район, 4км Северо-Запад от г. Енисейск. | F_204_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 23.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014 | 2016 | 2016 | + | + | + | +
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ПС 110 Сухобузимо;Заявитель СНТ "Полесье (Дог.№20.24.25146.11 от 06.04.2012г. ). Сухобузимский район, Ориентир с.Миндерла примерно в 4,8 км от ориентира по направлению северо-восток | I_696_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство цепи ВЛ-6кВ ф."Причал" протяженностью 0.882 км в целях повышения мощности потребления электроэнергии для технологического присоединения ФБУ "Енисейречтранс".г. Красноярск, ул. Марии Цукановой, 7. | F_28_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ-10кВ от вновь установленных линейных ячеек ПС №17 110 кВ "Тамтачет" до границ участка заявителя протяженностью 25.760 км. Реконструкция с установкой двух линейных ячеек на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №17 «Тамтачет» для технологического присоединения электроустановок ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы».Тайшетский район, Кондратьевское участковое лесничество, Кадарейская дача, кв.117, 118. | G_331_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 25 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 2 | 2014 | 2017 | 2017 | + | не требуется | + | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от выхода КЛ 10 кВ на первую ж/б опору до оп. №21 ф. 36-14, 800 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №21 ф. 36-14 до оп. №29 ф. 36-14, 250 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №29 ф. 36-14 до оп. №147 ф. 44-4, 510 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №18 ф. 44-4 до границ зем. Участков в д. Киндяково, 2050 м.Строительство КЛ 10 кВ от от резервной яч. 10 кВ ПС №36 "Вознесенская" до выхода КЛ на первую ж/б опору новой ВЛ 10 кВ, 380 м Заявитель Адм. Березовского района станд.ст. Дог.№20.2400.10313.13. | I_579_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, Заявитель Чжао Чжицюнь (станд.ст. Дог.№20.2400.7666.16 от 21.10.2016г. ) | I_583_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ №11, №12 РП-199 до ТП-10/0,4 кВ №1255 ;(Дог.№ 20.2400.5039.15 от 08.06.2015г. ООО "Инжиниринг-строй") | I_339_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ от разных секций шин РУ 6 кВ ПС № 92 110/35/6 кВ «Юго-Западная» до РУ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ Заявителя ООО "Архитектоника-спорт" | I_340_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство новой РП-10кВ на 12 отходящих ячеек. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС "Весна-2" до РУ 10 кВ новой РП-10кВ. Строительство двух КЛ 10кВ от РУ-10кВ новой РП 10 кВ до РУ 10 кВ новой КТП-10/0,4кВ Заявителя. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС" | I_548_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 6 кВ от ПС №30 110/6 кВ "Остров отдыха" до РП №142, 1800 м;0( Заявитель ООО "Альфа" Дог.№20.24.2775.11 от 07.07.2011г. ) | I_38_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 10 кВ от новой ячейки 10 кВ РУ-10 кВ ТП №689, КЛ 10 кВ от ячейки №1 РУ-10 кВ ТП №601 до новой ТП Заявителя, 1300 м. Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ ТП №689 для обеспечения второй категории надежности торгового центра ООО УСК "Сибиряк", ул. Спандаряна 18 | I_612_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-6кВ от свободных ячеек в РУ-6кВ ТП №288 до места установки новой КТПН-6/0,4кВ ;(Дог.№ 20.2400.8805.14 от 09.09.2014г. ООО "Арсенал-Строй") | I_336_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ 10 кВ от ПС №54 110/35/10 кВ "Академгородок" до вновь устанавливаемой ТП 10/0,4 кВ, 200 м.; Заявитель Главное управление МЧС России по Кр асноярскому кр ( Дог.№20.2400.321.13 от 26.02.2013г. ). | I_543_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство питающей одноцепной КЛ 10 кВ от установленной дополнительной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №6115 до РУ-10 кВ ТП №6066 протяженностью 1.350 км для технологического присоединения ОАО "Транссибирские магистральные трубопроводы" (здание аппарата управления ОАО "Транссибнефть").г. Красноярск, ул. Водянникова, д. 2/1. | G_29_КЭ_(а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1 | 2013 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от яч. №14 РУ-10 кВ ПС №9 110/10 кВ "Центральная" до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 1.450 км для технологического присоединения объектов КГАУК "Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина".г. Красноярск, пр. Мира, 73. | G_29_КЭ_(б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС №98 до новой РП., двух КЛ 10кВ от новой РП до РП №107 яч.3 и яч.4., двух КЛ 10кВ от новой РП до РП №19 яч.7 и яч.2., КЛ 10кВ от новой РП до строящихся ТП по двухлучевой схеме (ул.Маерчака - Л.Прушинской - ул.Заводская - заявитель ООО "Арбан") | F_93_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ протяженностью 5.438 км, реконструкция ячеек №14 и №44 в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №157 «Шелковый комбинат» с доукомплектовкой недостающим оборудованием, установка новой РТП-6/0,4кВ на 12 отходящих ячеек с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000кВА и демонтаж ТП №116 с перезаводкой всех кабельных линий . Заявитель ФГАОУ ВПО "Сибирский Федеральный Университет".г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 95, пер. Якорный, пер. Вузовский. | G_333_КЭ | нд | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | 5.438 | 0 | 0 | 18 | 2014 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с секционированием на напряжении 10-0,4 кВ и установкой АВР на стороне 0,4кВ для обеспечения I категории надежности электроснабжения и силовыми трансформаторами 2х2500кВА, строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек 10 кВ № 14, № 32 ПС №15 Центральная до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ протяженностью 3.872 км. Заявитель КГКУ "УКС".г. Ачинск, пр. Лапенкова, №15 А. | G_337_КЭ | нд | 0 | 5 | 0 | нд | 0 | 3.872 | 0 | 0 | 5 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от опоры №24 ф.26-10 до РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ, строительство КЛ-10кВ от опоры №11 ф.26-26 до РУ-10кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ протяженностью 2.3 км. Заявитель ОАО «Красноярская теплотранспортная компания».г. Красноярск, о. Татышева. | G_338_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ (2х40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы".г. Красноярск, ж.м. "Пашенный" . | F_30_КЭ | нд | 0 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2013 | 2017 | 2017 | + | + | + | +
4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащённых устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ, перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ, 0.300 км. Заявитель ООО "ТК "Проперти".Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8. | F_210_КЭ | нд | 0 | 50 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2014 | 2018 | 2018 | + | + | + | +
4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Городская" (Ячейки КСО-207 - 14 шт.). Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Городская" до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя общей протяженностью 32.115 км. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю.Г. КАНСК, УЛ. КАЙТЫМСКАЯ, 122 . | G_343_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 32.115 | 0 | 0 | 14 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | + | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двух 2БКТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х2500. Строительство КЛ-10 кВ от ПС110/10 кВ № 5 " Восточная" до 2БКТП(1)-10/0,4 кВ. Строитеьство КЛ-10 кВ от ПС Восточная №5 до 2БКТП(2)-10/0,4 кВ. Строитеьство двух КЛ-10 кВ от 2БКТП(1) до 2БКТП(2) . Установка двух ячеек на ПС 110/10 кВ № 5 "Восточная". Заявитель КГКУ "УКС" | I_342_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | + | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 1000 кВА. Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,31 км от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1012 до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Перезаводка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1012 на проектируемую ТП- 10/0,4 кВ. Заявитель ООО "ПрофессионалЪ".г Красноярск, пр-т Металлургов, 2 р. | G_403_КЭ | нд | 0 | 1 | 0 | нд | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ на 24 отходящие ячейки. Строительство 2БКТП-6/0,4кВ с трансформаторами 2х1000кВА. Строительство двух КЛ 6кВ от яч. №4 и №31 РУ-6кВ ПС "Левобережная" до РУ-6кВ нового РП-6кВ. Строительство двух КЛ-6кВ от РП 6 кВ до РУ 6кВ 2БКТП-6/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС" | I_507_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | 1. Строительство нового РП-10кВ на 12 линейных ячеек; 2. Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ, с трансформаторами мощностью 1000 кВа каждый.;001. Строительство двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС 110кВ "Весна-2" до нового РП-10кВ кабелем 6хАПвПг 1х500, протяженностью 200м.; 2. Строителсьво двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ, кабелем марки АПвПг 3х95, протяженностью 3,7км;1. Строительство 4хКЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до границ участка Заявителя, протяженностью 70 м каждая, кабелем АПвПг 4х300; Заявитель УФМС России по Красноярскому краю (станд.ст. Дог.№20.2400.7587.15 от 11.05.2016г. ) | I_580_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с кабельных линий 10кВ из линейных ячеек 10кВ №7 и №36 ПС 110/10кВ №9 «Центральная» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ;Прокладка двух КЛ-10кВ от линейных ячеек №7 и №36 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №9 «Центральная» до РУ-10кВ нового РП-10кВ ; Прокладка двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ ;(Дог.№ 20.2400.7948.13 от 28.04.2014г. ООО "Грантес") | I_335_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ранее запроектированной по ТЗ "Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения дачных домов Деордиева Е.В., Деордиева С.В., Нихочиной А.А., Северьяновой А.М., Северьянова Д.М., Нашивочниковой А.В., Никуленкова В.В. в 3,8км на северо-запад от с.Дрокино " L=3500м до границы участка заявителя;000 Заявитель Витковский Сергей Сергеевич (станд.ст. Дог.№20.24.1268.12 от 20.03.2012г. ) | I_405_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до границы земельного участка ООО Экоресурс. Дог.20.2400.11276.13 | I_414_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 6 кВ от А-образной опоры (конец КЛ 6 кВ) до границ земельного участка, строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС №101 110/35/6 кВ "Гидростроителей" до вновь проектируемой ВЛЗ 6 кВ протяженностью 1.488 км для тех присоединения МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" Администрации г. Дивногорск. | F_36_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ протяженностью 0,216 км от яч. №3 ПС №11 110/35/10 кВ "Енисейская" до опоры № 1. Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,33 км от опоры 1 до электроустановок ГП "Центр развития коммунального комплекса".г.Енисейск. | G_149_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.33 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 2014 | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ протяженностью 1.535 км для технологического присоединения участков СНТ "Луч" по адресу Красноярский край, Емельяновский район, район поселка Сухая Балка. | G_354_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 1.164 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 49-51 одноцепной ВЛ 10 кВ до границы земельного участка заявителя ООО "Бизнес Центр Новь" | G_361_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 7-24 до границы земельного участка заявителя;(Дог.№ 20.24.11764.12 от 31.01.2013г. ЗАО "Дап-Торг") | I_362_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №26 ф.42-3 до границы земельного участка ;(Дог.№ 20.2400.12273.13 от 12.12.2013г. Ляйхлер Константин Яковлевич) | I_357_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ до границы земельного участка Аграшевой М.П.;(Дог.№ 20.2400.7804.13 от 21.11.2014г. Аграшева Мария Петровна) | I_356_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп. 50 ;(Дог.№ 20.2400.8735.15 от 28.10.2015г. Тамбовский Валерий Николаевич) | I_365_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ проводом марки АС-95 от ближайшей опоры Ф 92-26; Заявитель ИП Плисевич Борис Александрович ( Дог.№20.2400.9273.15 от 26.10.2015г. ). | I_542_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №25 ф. 87-6 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, 1400 м. Установка КТПН-10/0,4кВ. Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ до границы земельного участка ДНТ "Журналист" в муниципальном образовании Устюгский сельсовет, район с. Устюг, 50 м | I_615_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ (500 м) на ж/б опорах проводом АС-50 от крайней опоры ранее запроектированной ВЛ 10 кВ СНТ "Поляна" до границы ДНТ"Овинный" для технологического присоединения ДНТ "Овинный" | I_36_КЭ_(б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 250кВА.Строительство одноцепной ВЛ-10кВ на деревянных опорах с применением голого провода (сечение АС-50), длиной 30 м от ближайшей опоры ф.63-1 до места установки новой КТП-10/0,4кВ.Строительство одноцепной ВЛИ-0,4кВ на деревянных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-2 3х95+1х95мм2), длиной 120 м от низковольтного щита-0,4 кВ нежилого здания до РУ-0,4 кВ новой КТП-10/0,4кВ. Заявитель Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Преображенский детский сад» Дог.№20.2400.11140.14 от 07.11.2014г. | I_608_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Установка новой однотрансформаторной КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ - 630кВА. Замена трансформаторов тока на ПС «Курагинская» в ячейке 6-08 и В 10кВ 1Т для присоединения поликлиники на 600 посещений в смену КГКУ «Управление капитального строительства» в Курагинском районе, р.п.Курагино, Больничный переулок, 1А. Строительство отпайки ВЛ-10кВ на деревянных опорах глубокой пропитки проводом марки АС-50, длиной L=10м от опоры №62 ф.6-08 до места установки новой однотрансформаторной КТПН-10/0,4кВ, для технологического присоединения КГКУ "УКС". Дог. № 20.2400.7844.13 от 24.10.2013г. | I_600_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Установка новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-250/10 для технологического присоединения детского сада на 95 мест КГКУ «Управление капитального строительства» в Идринском районе, с. Идринское, ул. 30 лет Победы, 21. Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки СИП-3 (1х50), длиной L=20м от опоры №187 ф.47-4 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ Заявитель КГКУ "УКС" (Дет. Сад на 95 мест в с. Идринское). Дог.№20.2400.928.14 от 21.05.2014г. | I_609_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Установку 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой СВ-10 кВ и АВР-0,4 кВ.Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах проводом марки СИП-3 (1х50) L=54 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.148-03 кВА до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя. 10.4. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах проводом марки СИП-3 (1х50) L=817 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.148-04 кВА до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя. Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.8069.14. | I_519_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до границы земельного участка ООО ПК АСКОМ" в п. Солонцы, Дог.№ 20.2400.7888.15 от 21.09.2015г. Заявитель ООО ПК "АСКОМ" | I_353_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ТП – 6-10/0,4 кВ; Строительство ВЛ-10 кВ; Строительство ВЛ-6 кВ; Заявитель ООО "ИСУ" Дог.№20.2400.8874.15. | I_610_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ на дер опорах проводом марки АС-50, длиной L=240м от опоры №78 ф.105-6 до участка заявителя; Заявитель Бобкин Виктор Викторович Договор №20.2400.7376.15 от 01.09.2015г | I_363_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВКЛ6кВ от ф.154-28 Тамбовска,5 до заявителя. Заявитель ООО Конэкс договор № 20.2400.10117.16 | I_588_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | 01. Строительство ВЛ-6 кВ; 2. Строительство ЛЭП-10 кВ ;000 Заявитель Чжао Чжунвэнь ( Дог.№20.2400.9264.16 от 25.11.2016г. ) | I_611_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. 81 ф.31-06 с.Парная до проектируемой ИП. для ТП нежилого здания расположенного по адресу: Красноярский край, Шарыповский р-н, в 1,3 км к юго-западу от с.Парная. Заявитель Шапошников И.О. дог.20.2400.284.17 от 06.03.2017г. | I_619_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ;000 Заявитель ООО "Форест" (станд.ст. Дог.№20.2400.6718.17 от 24.07.2017г. ) 663125, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:31:1401030:4, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА, РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР ПЕРЕКРЕСТОК УЛИЦ ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ТАЕЖНАЯ П. КЕТСКИЙ. УЧАСТОК НАХОДИТСЯ ПРИ | I_626_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Стр-во ВЛ6кВ ф.10-09 (5373.16) Строительство одной ЛЭП 6 кВ от ячейки № 10-09 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №10 «Н.Енисейский ЛДК» до границы участка заявителя. ООО "Технолес", г.Лесосибирск. | I_623_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ; Заявитель ООО "ПРОСТОР" (станд.ст. Дог.№20.2400.2170.17 ) | I_622_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | От ВЛ 6 кВ ф. 9-11 п. Колесниково до границы земельного участка Заявителя запроектировать и построить ЛЭП -6 кВ. Заявитель ООО "ЛЕСОСФЕРА" дог. ТП 20.2400.3304.17 | I_682_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛИ-0,4кВ общей протяженностью L=300м (Л-1 длиной L=100м и Л-2 длиной L=200м) от РУ-0,4кВ ТП №42-8-5 и от РУ-0,4кВ ТП №42-4-5 до границы земельного участка детского сада КГКУ "УКС" в п.Березовка, ул.Дружбы, 152, для технологического присоединения КГКУ "УКС". Дог. № 20.2400.1051.14 от 02.07.2014г. | I_520_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110/6 кВ № 7"Медпрепараты" до границ земельного участка заявителя ЗАО "Фирма "Культбытстрой" | G_341_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство КВЛ-6кВ от ПС 110/6кВ №154 "Шинный завод" протяженностью 3.122 км с установкой ячейки в РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №154 "Шинный завод" (1 шт.) для технологического присоединения СНТ "Подснежник-Шумково".Березовский район, СНТ "Подснежник - Шумково". | G_406_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 2.99 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | + | не требуется
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от опоры ф.28-24 до РУ-6кВ новой КТПН-6/0,4кВ. Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-6кВ ТП №869.Заявитель ООО "КрасТЭК". | I_373_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый. Строительство 2х КЛ-10кв протяженностью 2,504 км от РУ-10кв РА №145 до РУ-10кв новой 2БКТП-10/0,4 кВ. Заявитель жилищно-строительный кооператив "Радиосвязь".г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, 37, 38, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а,46г, 48, 48, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 52г. | G_376_КЭ | нд | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 2 | 2014 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ марки АВБбШв(4*50) от РП-205;(Дог.№ 20.2400.8643.15 от 20.10.2015г. ООО "РУСАЛ-Центр учета") | I_382_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП №277 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ;(Дог.№ 20.2400.9708.13 от 07.11.2013г. Баранов Михаил Александрович), г Красноярск | I_371_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП№ 827 до РУ-10кВ новой ТП-6/0,4кВ ;(Дог.№ 20.24.7915.12 от 23.09.2014г. ООО "Сириус), г. Красноярск | I_375_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ до места установки новой КТПН-10/0,4кВ;(Дог.№ 20.2400.3427.14 от 29.05.2014г. ООО *Карта БИ*), г. Красноярск | I_372_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 6 кВ от опоры №11 ф. 6-11 до места установки новой КТПН, 300 м. Установка новой КТПН 6/0,4 кВ (160 кВА) для технологического присоединения ФГУП "УС №24 ФСИН", г.Красноярск | I_239_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Установка новой 2БКТП 10/0,4 кВ (2х630 кВА). Прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №467 до места установки новой 2БКТП, 100 м для технологического присоединения ООО "СУ 602" | I_212_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-10кВ РП №69. Установка новой 2БКТП-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630/10. Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х240) длиной L=700м от вновь установленной ячейкив РУ-10кВ РП №69 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Строительство двух КЛ-0,4кВ кабелем марки ВБбШв (4х240), длиной L=330м каждая от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ нежилых зданий ООО «Емельяновская слобода» в г.Красноярске, ул.1-ая Хабаровская, зд.7; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 1; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 2, для технологического присоединения ООО "Емельяновская слобода". Дог. № 20.2400.3656.14. | I_501_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ марки ААБлУ (3*95) от оп. 9 ф.71-23 ;Строитьельство КЛ-10кВ от ТП-678 марки ААБлУ (3*95) до участка заявителя; Заявитель ООО "Потребительское общество Звезда" станд.ст. Дог.№20.2400.9025.15. | I_504_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 от ТП-5015 до участка заявителя;0 Заявитель ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс" станд.ст. Дог.№20.2400.7766.15. | I_505_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (1050 м) от РУ 10 кВ ПС №9 "Центральная" до ТП №482 для ТП жилого комплекса заявителя ООО УСК "Сибиряк", г.Красноярск | I_38_КЭ_(б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=100м от линейных ячеек 10кВ №4, №15 ПС №18 110кВ «Карабула» до новой двухцепной ВЛ-10кВ для технологического присоединения объектов железной дороги «Карабула» - «Ярки» Краевое государственное казенное учреждение «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» в Красноярском крае, Богучанском районе . Заявитель КГКУ"Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья" станд.ст. Дог.№20.2400.12908.13 от 20.12.2013г. | I_597_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х150), длиной L=320м каждая от ячейки №5 и №6 РУ-10кВ ТП №5028 до РУ-10кВ новой КТПН-10/0,4кВ ООО «ИнвестСтрой» в г.Красноярске, Советский район, ул.Взлетная Заявитель ООО "ИнвестСтрой" станд.ст. Дог.№ДС №1 к ДТП 20.24.13083.12 от 06.09.2013г. | I_596_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4кВ нежилого здания Мещерякова С.В. в г.Красноярске, ул.Шахтеров, 33, строение 12. Заявитель Мещеряков С.В. Дог.№20.2400.12252.13 от 09.12.2013г. | I_599_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-6кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=350м от опоры №20А ф.14-09 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-6/0,4кВ автомобильного сервиса мелкосрочного ремонта ООО «ТехАвто» в г.Красноярске, Кировский район, ул.Волжская (ул.Говорова). Заявитель ООО "Техавто" станд.ст. Дог.№20.2400.6864.14 от 10.09.2014г. | I_603_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка одной КЛ-6 кВ в траншее сечением 120-150 мм² из сшитого полиэтилена, длиной 280 метров от РУ-6 кВ ТП-303 до 1 СШ-6 кВ новой ТП 6/0,4 кВ.;(Дог.№ 20.24.1225.12 от 25.09.2014г. Сиблесстрой ООО) | I_374_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ общей протяженностью 4,4 км от установленных ячеек №15, №41 ЗРУ-6 кВ ПС №96 110/6 кВ "Затонская"до первой проектируемой 2БКТП6/0,4 кВ для технологического присоединения РК "Енисей-СТМ".г.Красноярск, Кировский район, ул. Павлова,21, стр.1,2,6. | F_39_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=290м от РУ-0,4кВ ТП №3202 до н/в щита 0,4кВ жилого дома на 30 квартир ООО «Приор» в Красноярском крае, г.Минусинске, ул.Кретова, 11 «б». Заявитель ООО "Приор" станд.ст. Дог.№20.2400.12311.13 от 20.12.201 от 20.12.2013г. | I_595_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №155 до ВРУ-0,4кВ многоэтажного жилого дома.;(Дог.№ 20.2400.440.14 от 03.04.2014г. ООО ФСК "Готика") | G_388_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,3 км от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №502 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания протяженностью 0.300 км. Заявитель МБДОУ N 3.г. Красноярск, ул. П. Железняка, 18 А. | G_386_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кв тп №316 до границы земельного участка протяженностью 0.352 км. Заявитель ООО СК "ЭкономЖилСтрой".г. Красноярск, Свердловский район, ул. 60 лет Октября, 74, 76, 78 . | G_392_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №1077 до ВРУ-0,4кВ. Заявитель АО "Сибагропромстрой". | I_390_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №148.;(Дог.№ 20.2400.12249.14 от 24.02.2015г. Соболев Юрий Александрович) | I_393_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=80м каждой КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №944 до ВРУ-0,4кВ Детского сада в I мкр. жилого района «Северный» МКУ города Красноярска "УКС" в г.Красноярске, Советский район,: 1-й микрорайон жилого района «Северный, к.н.24:50:0400056:5471; пер.Светлогорский, 15, к.н.24:50:0400056:270, для технологического присоединения МКУ г. Красноярска "УКС". Дог. № 20.2400.5375.14 от 19.06.2014г. | I_602_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство Кл-0,4кв кабелем марки авббшв (4х150), длиной l=200м от ру-0,4кв тп №361 до н/в щит-0,4кв. Заявитель ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ" станд.ст. Дог.№20.2400.9105.14 от 08.10.2014г. | I_604_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ от РУ-0,4кВ РП №209 до ВРУ жилых домов;(Дог.№ 20.2400.3173.14 от 27.05.2014г. ООО ПСК "Омега") | I_378_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство новой 2бктп 6/0,4 кв с трансформаторами мощностью 630 ква. Строительство КЛ-6кВ кабелем марки АПвПу (4х95), длиной L=50м от резервной ячейки на 1 с.ш. в РУ-6кВ ТП №564 до до 1 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4 кВ,.Перезаводка питающей КЛ-6 кВ из 2 с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564 на 2 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ.Строительство КЛ-6кВ кабелем марки АПвПу (4х95), длиной L=50м от 2 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ до 2 с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564. Заявитель МКУ г. Красноярска "УКС" Дог.№20.2400.13881.14 от 10.03.2015г. | I_607_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство КТПН 10/0,4кВ с силовым трансформатором 250кВА. . Строительство отпайки ЛЭП 10кВ от ближайшей опоры ф.50-03 до вновь устанавливаемой КТПН 10/0,4кВ. Заявитель ГПКК "ЦРКК" (станд.ст. Дог.№20.24.7816.12 от 26.09.2012г. ) Красноярский край, Партизанский р-н, с. Запасной Имбеж, ул. Гагарина, 29. | I_624_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство 2КТП 6/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами по 630кВА, ячейки на ПС 110/6 кВ " 7 "Медпрепараты". Строительство КЛ 6 кВ до 2 КТП 6/0,4 кВ. Заявитель ООО СК "Реставрация", г. Красноярск | G_379_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | + | не требуется
4.1.1.3 | Установка 2КТП 2*630кВа;Строительство КЛ от РП-213 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ . Строительство КЛ от РП-59 проектируемой ТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ (Дог.№ 20.2400.4464.15 от 17.05.2015г. ООО "Лор-Центр") | I_380_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Установка 2БКТП-1000кВА (10/0,4кВ). Реконструкция яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС №16 «Пролетарская» с заменой МВ на ВВ.РУ-10кВ РП№129 установка дополнительной ячейки 10кВ с ВВ.;Прокладка КЛ 10 кВ от яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС «Пролетарская» до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Прокладка КЛ 10 кВ т вновь установленной яч. 10кВ в РП№129 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ.;(Дог.№ 20.2400.605.14 от 01.10.2014г. МКУ города Красноярска "УКС") | I_384_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 63-160 кВА (250 кВа);1. Строительство ВЛ-10 кВ на ж/б опорах с применением провода СИП-3 (65 м) ;Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.9304.15. | I_525_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ 400кВА .Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 250м. на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода сечением СИП-3 1х50 от ближайшей опоры ф.37-02 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.4022.14 от 10.11.2014г. | I_606_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с перезаводкой кабельных линий 10кВ ПС «Весна-2» - ТП 10/0,4кВ №990 из линейных ячеек 10кВ №11 и №22 ПС «Весна-2» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ.Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х630), длиной L=50м каждая, от линейных ячеек №11 и №22 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №181 «Весна-2» до РУ-10кВ нового РП-10кВ; прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=150м от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ Заявитель ООО "СибСтройСервис" станд.ст. Дог.№20.2400.10970.13 от 3.12.201 от 03.12.2013г. | I_598_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630кВА , строительство нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек, питание нового РП выполнить перезаводкой кабельных линий 10кВ ф.10-32 и ф.10-13. из ТП №480 в проектируемую РП-10кВ.;Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ проектируемой РП-10кВ до РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ,прокладку КЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ;(Дог.№ 20.2400.2363.14 от 15.07.2014г. КГКУ "УКС") | I_397_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Установка новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-630/10. Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки АС-50, длиной L=120м от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ранее запроектированной по ТЗ «Строительство ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ с установкой КТПН-10/0,4кВ для технологического присоединения садовых домов Шихордина О.Н., Шубиной Т.Д. в районе п.Овинный, СТ «Овинный»» до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, для технологического присоединения ООО "Стайл". Дог. № 20.2400.463.14 от 03.02.2014г. | I_601_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Установка 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА ;Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.4-01 кВ ;(Дог.№ 20.2400.8954.14 от 14.11.2014г. КГКУ "УКС") | I_398_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство новой 2КТПН 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами ТМГ 10/0,4-250кВАСтроительство ВЛЗ-10кВ от опоры №7/33 ф.5-02 до новой КТПН-10/0,4кВ проводом марки СИП-3 (1х50), протяженностью L=2800м. Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.9647.14 от 11.06.2015г. | I_506_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство 2БКТП 6/0,4кв с силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №435 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ протяженностью 0,64 км , строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №434 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кв протяженностью 0,36 км. Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ общей протяженностью 0,04 км для технологического присоединения детского сада на 270 мест по ул.Грунтовая в г.Красноярске. Заявитель КГКУ "УКС". | G_434_КЭ | нд | 0 | 1.26 | 0 | нд | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 8 | 2014 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ; Строительство ЛЭП-10 кВ; Заявитель КГКУ "УКС" (станд.ст. Дог.№20.2400.8261.17 от 25.12.2017г. ). 662217, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, НАЗАРОВСКИЙ Р-Н, П СТЕПНОЙ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ЗДАНИЯ №19 И №21, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:27:5301005:104 | I_698_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, ячейки КСО 6 шт. Строительство КЛ 10 кВ от ТП №216 до вновь установленной 2КТПН 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ от ТП №268 до вновь установленной 2КТПН 10/0,4 кВ протяженностью 0.850 км для технологического присоединения общежитий. Заявитель ОАО "Российские железные дороги".г. Красноярск, ул. Толстого, 36. | G_266_КЭ | нд | 0 | 0.8 | 0 | нд | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 6 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 6 кВ от опоры №12 ф.39-7 протяженностью 0.350 км до границы земельного участка ИП Брус А.И.Березовский район, п. Березовка, ул. Полевая, 60. | G_359_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, строительство КЛ-10кВ от линейной ячейки 10кв №07 ф.123-07 ПС№123 «Пинчуга» до выхода на первую ж/б опору новой ВЛ-10кВ для технологического присоединения электроустановки линейной части магистрального нефтепровода протяженностью 13.3 км. Заявитель ООО "Востокнефтепровод".Богучанский район, п. Пинчуга, нефтепровод "Куюмба-Тайшет". | G_355_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 13.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек №3 и №4 РУ-10 кВ ТП №943 до ячеек №5 и №6 РУ-10 кВ ТП №944 протяженностью 0.640 км. Заявитель ООО АкваИнвест-Красноярск.г. Красноярск. | F_37_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2013 | 2013 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ протяженностью 0,275 км от РУ-0,4кВ ТП №561 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания протяженностью 0.275 км. Заявитель МБОУ СОШ N 65.г. Красноярк, ул. Аральская,1. | G_385_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ протяженностью 0.077 км от РУ-0,4кВ ТП №179 до ВРУ-0,4кВ нежилых помещений ООО «Торгово-производственный «Дом Купряна» в г.Красноярске, ул.Парижской Коммуны, 44, пом.№162, 170. | G_389_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от разных секций шин РУ 0,4 кВ ТП № 31 10/0,4 кВ до ВРУ 0,4 кВ объекта протяженностью 0.180 км. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС".г.Красноярск, ул. 40 лет Победы. | G_394_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.1.3 | Строительство 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-250/10, строительство двух ВЛ-10кВ общей протяженностью 0,45 км. Заявитель КГКУ "УКС".Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, уч. №41 . | G_435_КЭ | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4.2 | Реконструкция двухцепной ВЛ-6кВ от опоры №1 до опоры №9 ф.7-11 и ф7-46; Прокладка двух КЛ-6кВ от ячеек №11 и №46 в РУ-6кВ ПС 110/6 №7 «Медпрепараты» до опоры №1 ф.7-11 и ф.7-46.Прокладка двух КЛ-6кВ от опоры №9 ф.7-11 и ф.7-46 до РУ-6кВ РП №30 ;(Дог.№ 20.2400.10291.13 от 30.04.2014г. ОАО "Красноярская теплотранспортная компания") | I_332_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске с заменой силовых трансформаторов 110 кВ 1х25 МВА, 1х40 МВА на 2х40 МВА (2-й пусковой комплекс). | F_18_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | + | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки в ЗРУ-10 кВ ПС №123 110/10 кВ "Телевизорная". Реконструкция РУ-10 кВ на 1 с.ш. ТП №249.;(Дог.№ 20.24.7471.12 от 24.09.2012г.ООО "Фортуна АГРО") | I_329_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных ячеек на 1 и 2 секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС №121 110/35/10 кВ "Мясокомбинат" Заявитель ООО "Сити Билдинг" Общий.тариф. Дог.№20.2400.1327.12. от IT.24.0279г. | I_589_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция линейной ячейки №48 в ЗРУ-10 кВ ПС №181 110/10 кВ "Весна-2" Заявитель ООО "Ригер" Общий.тариф. Дог.№20.2400.1298.12. от IT.24.0283г. | I_592_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Установка дополнительной линейной ячейки 6кВ типа КРУ-2-10в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №42 «Березовская»;Строительство ВЛ-6кВ Прокладка КЛ-6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6кВ;(Дог.№ 20.2400.4454.13 от 15.08.2013г. ООО "Трансслес") | I_330_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкцию линейной ячейки №15 I с.ш. 6 кВ ПС 110/6 кВ Мичуринская в части замены выключателя ВВЭ-М-10-20/630 на выключатель ВВЭ-М-10-20/1000 и трансформаторов тока ¶ТОЛ-10 200/5 на ТОЛ-10 800/5¶; Строительство нового РП 6 кВ; Строительство двух ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Мичуринская до РУ 6 кВ нового РП;000 Заявитель КГАУ "СШОР по хоккею с мячом "Енисе й" (станд.ст. Дог.№20.2400.8911.17 от 26.09.2017г. ) г. Красноярск, ул. Юности, 18, сооружение 1, к.н. 24:50:0500150:18 | I_625_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | + | не требуется
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных линейных ячеек 10кВ типа КРН-10-У-II на I и II секциях шин в РУ-10кВ ПC 35/10 №20 «Балайская» с вакуумными выключателями, приборами учёта, трансформаторами тока с раздельными обмотками для РЗА и приборов учёта классом точности 0,5S .Строительство двух ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки 6хСИП-3 (1х95), длиной L=4800м от первой ж/б опоры до границы земельного участка нефтеперерабатывающего завода ООО «Балайский НПЗ» на северо-востоке от п.Балай. Строительство двух КВЛ-10кВ от вновь установленных линейных ячеек 10кВ в РУ-10кВ ПС 35/10 №20 «Балайская» до первой ж/б опоры выполнить кабелем марки 6хАПвПу(1х240), длиной L=150м. Заявитель ООО "Балайский НПЗ" станд.ст. Дог.№20.2400.8377.13 от 16.01.2014 от 16.01.2014г. | I_594_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных линейных ячеек на I и II с.ш. РП-10кВ №209 для технологического присоединения энергоустановок торгово-офисного комплекса ООО "Строительно-коммерческая фирма "Тектоник".г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, 17. | G_328_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек на 1 и 2 секциях шин РП 10 кВ №209. Строительство двух КЛ 10 кВ от вновь установленных линейных ячеек 10 кВ РП №209 до РУ 10 кВ новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0.6 км. Заявитель ООО ПКФ "Крепость".Г. КРАСНОЯРСК, СОВЕТСКИЙ РАЙОН, УЛ. ПАРТИЗАНА ЖЕЛЕЗНЯКА - УЛ. КУБАНСКАЯ . | G_429_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2015 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 304 с расширением РУ 10 кВ. Строительство двух КЛ 10 кВ от ТП 304 до ТП 3025. Заявитель ООО "База Крастехснаб" г.Красноярск | I_523_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | _ | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных ячеек на различных с.ш РП-10кВ №161 для обеспечения второй категории надежности общественно-коммерческого комплекса ООО ФасадПрокладка двух КЛ-10кВ от вновь установленных ячеек 10кВ в РУ-10кВ РП-10кВ №161 до РУ-10кВ новой КТПН-10/0,4кВ заявителя для обеспечения второй категории надежности общественно-коммерческого комплекса ООО Фасад, 400 м Заявитель ООО Фасад станд.ст. Дог.№20.2400.4111.13 от 26.06.2013г. | I_593_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №395 (пристройка к РУ-10 кВ с установкой 2-х ячеек 10 кВ) для технологического присоединения ООО Фирма "ФБК" | I_26_КЭ_(д) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная" для технологического присоединения торгово-офисного центра ООО "ИК Европа".г. Красноярск. | F_33_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция яч №6 и яч.№13 в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция яч.№8 и яч.№11 в РУ-10кВ РП №75. Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в РУ-10кВ РП №75. Реконструкция с заменой КТП №232 с силовыми трансформаторами на 2БКТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000кВА (Октябрьский район, ул.Юшкова, 22а - МУЗ ГДБ №4).г. Красноярск. | F_96_КЭ | нд | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2011 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная". Заявитель МАУДО "СДЮСШОР "Рассвет".г.Красноярск, ул.Высотная, д.2а, стр. 1, 2, 3. | G_345_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ типа К-37 на 1 сек. шин в РУ-10 кВ ПС № 134 110/10 кВ "Солонцы";Строительство КВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до границы земельных участков ДНТ "Ясная поляна", СНТ "Калина", ДНТ "Энергетик" (Дог.№ 20.2400.8590.13 от 27.12.2013г. Дачное некоммерческое партнерство КОЛОС -2006) | I_351_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных ячеек 6кВ в РУ 6кВ ТП №706 на разных секциях шин.;Строительство 2хКЛ-6кВ от вновь установленных ячеек в РУ-6кВ ТП №706 до РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ заявителя.;(Дог.№ 20.2400.13208.14 от 05.05.2015г. МКУ города Красноярска "УКС") | I_377_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Установка дополнительной линейной ячейки типа К-37 на ! Секции шин в РУ-10кВ ПС №134 "Солонцы" Прокладка КЛ-10кВ от вновь установленной линейной ячейки 10кВ РУ-10кВ ПС №134 "Солонцы" до выхода на первую ж/б опору ВЛ-10кВ ф.134-1 (сов. С ВЛ-10кВ ф.134-6), 80м Заявитель ПКФ "Энергоресурс-Сервис" Общий.тариф. Дог.№ 20.24.10470.12. | I_590_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки 10 кВ на 1 секции шин в РУ-10 кВ ПС №133 35/10 кВ "Сухая Балка"Прокладка КЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до места установки новой ж/б опоры, 60 м Заявитель ЖСК "Север Юг в Свой Дом" Общий.тариф. Дог.№ДС №1 к договору 20.24.19577.10. | I_591_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция ТП № 6115 с установкой двух дополнительных ячеек. Строительство одной КЛ 0,4 кВ. Заявитель Жилищно-строительный кооператив "ЖС К-1" | G_432_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция линейных ячеек №9 и №18 в РУ-6 кВ РП 6 кВ №156 с доукомплектовкой недостающим оборудованием для технологического присоединения нежилого здания ОАО "Мобильные ТелеСистемы".г. Красноярск, ул. Семафорная, 275А. | G_34_КЭ_(в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Установить прибор учета, класса точности - 1,0 и выше с трансформаторами тока 50/5,класса точности не ниже - 0,5, трансформаторы напряжения 6000/100, класса точности 0,5. ;(Дог.№ 20.2400.5731.13 от 03.10.2013г.Ковалев Александр Сергеевич) | I_591_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, для технологического присоединения подземной автостоянки, расположенных по адресу г. Красноярск, Советский район, 1-й мкр.Северного жилого района, пер.Светлогорский Заявитель ООО !Альфа" | I_591_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ 630. Перезаводка существующих КЛ-10кВ ( ТП№225 - ТП№205) и (ТП№ 206-ТП№ 205) из РУ-10кВ ТП№205 в РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=250м от РУ-0,4кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ детского сада №1 МКУ г.Красноярска «УКС» в г.Красноярске, Октябрьский район, ул.Крупской , для технологического присоединения МКУ г. Красноярска "УКС". Дог. № 20.2400.4129.14 от 22.05.2014г. | I_582_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция резервных ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ №92 "Юго-Западная" для технологического присоединения БКТП 6/0,4кВ (ул.Свердловская, д.5 - ОАО "Фирма Культбытстрой") | I_34_КЭ_(д) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки типа КСО-366 на 2 секции шин в РУ-6 кВ ТП №618. для ООО "Уютный дом" | I_34_КЭ_(г) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №270 с заменой двух силовых трансформаторов 2*400 кВа на 2*630 кВа для технологического присоединения нежилого здания гимназии №9 МКУ г. Красноярск "Управление капитального строительства" | I_35_КЭ_(е) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных линейных ячеек типа КСО-366М с выключателями нагрузки на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-6кВ ТП 6/0,4 кВ №284. Строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных ячеек в РУ-6кВ ТП 10/0,4 кВ №284 до РУ-6кВ новой 2БКТП-6/0,4кВ ООО ПКФ «Торговый дом Евроэкспо» в г. Красноярске, пр. Красноярский рабочий, 141. | G_370_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №342 с заменой трансфороматора 320 кВА на 630 кВА. Реконструкция ТП №324 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС". | G_430_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция РП 10/0,4 кВ № 133 (пристройка к существующему РУ-10кВ здания).г. Красноярск, пр. Свободный. | F_25_КЭ | нд | 0 | 1.26 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ – 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 «Остров Отдыха» для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА России.г.Красноярск, Центр эндовидеохирургических технологий по ул. Коломенская,26. | F_98_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2012 | 2012 | 2012 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в РУ-10 кВ ТП №900 для технологического присоединения мастерской по ремонту ООО "Эмиссар".г.Красноярск, пр-т Комсомольский. | G_34_КЭ_(б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция РП 10/0,4 кВ № 72 с установкой дополнительной ячейки КСО-298НН для технологического присоединения производственной базы ОАО "Монтажэнергосистем" г. Красноярск, ул. Мусоргского, 12, пом. №2. | G_35_КЭ_(а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 578 с заменой силовых трансформаторов 1Т и 2Т 400 кВА на 630 кВА для технологического присоединения ООО СК "Консоль".г.Красноярск, ул.Партизана Железняка, д.26. | G_35_КЭ_(г) | нд | 0 | 1.26 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №180 с заменой силовых трансформаторов (2х400 кВА на 2х630 кВА) для тех присоединения ОАО "Ингосстрах".г. Красноярск, ул. Красная площадь, 5. | G_35_КЭ_(д) | нд | 0 | 1.26 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран".г.Красноярск, ул. Пограничников, д. 46. | F_22_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ "Мичуринская". Реконструкция с установкой расчетных приборов учета с трансформаторами тока.г. Красноярск, Ленинский район, ул. Юности, 18. | F_97_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2012 | 2012 | 2012 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 359.515 | 0 | 9.097 | 23.984 | 166.97 | 9380 | 204.28 | 445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 358.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 358.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС №23 "Предмостная" 110/6кВ с заменой трансформаторов 1х16 и 1х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. (УН2019).г. Красноярск. | G_3001_КЭ | нд | 0 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2017 | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС №33 "Молодежная" 110/10кВ с заменой трансформаторов 2x25 на 2x40 MBA и реконструкцией ОРУ/ЗРУ.(УН2019).г. Красноярск. | G_3002_КЭ | нд | 0 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | -
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. (УН2019).г. Красноярск. | G_3003_КЭ | нд | 0 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2017 | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС №49 "Юбилейная" 110/10кВ с установкой трансформаторов 2x25 MBA и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. (УН2019).г. Красноярск. | G_3004_КЭ | нд | 0 | 50 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | + | -
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х25 МВА на 2х40 МВА.(Проект для РДУ по уже выполненным работам . Перекатка выполнена в 2008 году) | I_576_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Телевизорная" №123 с заменой аварийного трансформатора мощностью 25 МВА на аналогичный. | G_320_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Парная ; ПС 110 кВ Енисейская ; ПС 110 кВ Бородинская ; ПС 110 кВ Медпрепараты ; ПС 110 кВ Богучаны. | F_14_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ с перекаткой трансформатора 1х25 МВА с ПС №123 "Телевизорная" 110/10кВ .г. Красноярск. | G_451_КЭ | нд | 0 | 25 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ с заменой поврежденного трансформатора 3Т мощностью 2,5 МВА.г. Красноярск. | H_573_КЭ | нд | 0 | 2.5 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №23 "Предмостная" 110/6кВ с заменой трансформатора 1x16 на 1x25. (УН2019).г. Красноярск. | H_3022_КЭ | нд | 0 | 25 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой трансформаторов тока 10 кВ В 1Т на ПС 35/10 кВ "Киндяково". | G_285_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой поврежденного трансформатора тока ТН-10кВ на ПС №92 35/10кВ “Маталассы” . | G_510_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой поврежденного трансформатора тока ТПЛ-10 на ПС 35/10кВ “Михайловка”. | G_511_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой дефектного трансформатора напряжения 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Партизанская». | G_513_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 10-6/0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. (УН2019). | G_3006_КЭ | нд | 0 | 7.78 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | + | не требуется
4.2.1.1 | Реконструкция РУ-6кВ РП 6/0,4 кВ №152 с заменой силовых трансформаторов 2 по 1000 кВА. (УН2019).г. Красноярск. | H_3039_КЭ | нд | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Переустройство ТП 526 и 521 по адресу 3 мкр. ж.р. Иннокентьевский (Соглашение № 41.2400.11503.14 от 28.10.2014 контрагент : ООО "УСК "Сибиряк") | G_326_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Реконструкция ТП 0,4/10 кВ Октябрьского РЭС с установкой отсутствующих силовых трансформаторов (2х400 кВА; 1х630 кВА) и заменой поврежденного (1х400 кВА).г. Красноярск, Октябрьский район . | H_567_КЭ | нд | 0 | 1.83 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Реконструкция КТП 10/0.4 кВ 121-03-98 с установкой отсутствующего силового трансформатора ТМГ-100 кВА, Емельяновский район, ПО КЭС, 1 шт. | I_642_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП с заменой силовых трансформаторов 10/0,4 кВ ТМГ-250 кВА, ТМГ-400 кВА (Производственное отделение Западные электрические сети, Производственное отделение Восточные электрические сети, Производственное отделение КАТЭК, Производственное отделение Красноярские электрические сети ). г. Красноярск, г. Ачинск, г. Канск, г. Шарыпово. | F_54_КЭ | нд | 0 | 3.565 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2014 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП - 252 10/0,4 кВ в соответствии с нормативными требованиями с заменой трансформаторов на 2 по 400 кВА. г. Красноярск | G_70_КЭ_(а) | нд | 0 | 0.8 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 1.04 | 0 | 9.097 | 23.984 | 166.97 | 0 | 204.28 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 1.04 | 0 | 9.097 | 23.984 | 166.97 | 0 | 204.28 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС «Октябрьская», С-17/С-18 ПС «Городская» - ПС «Октябрьская» в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей в г. Красноярске, 3.370 км. | F_207_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | + | + | +
4.2.2.1 | Переустройство сетей 0,4-110 кВ в связи со строительством объекта "Автомобильная дорога в створе ул.Волочаевская от ул.Дубровинского до ул.Копылова Октябрьского района Красноярского края" (согл.об изъятии недвижемого имущества для гос-х нужд 41.2400.10630.16 от 15.12.2016) | I_539_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | + | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением 186,58 га просек линий к нормативным требованиям .Богучанский район, Нижнеингашский район,Назаровский район. | F_4_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 186.58 | 0 | 2014 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12, 0.750 км.г. Красноярск. | F_83_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | нд | + | + | + | +
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПО ЮВЭС с приведением 17,7 Га просек линий к нормативным требованиям.Рыбинский район. | G_466_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 0 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ С-645/С-646 ПС "Раздолинская" - ПС "Партизанская", 0.664 км.Мотыгинский район. | F_206_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.334 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | + | + | +
4.2.2.1 | Реконструкция воздушной ЛЭП напряжением 110 кВ С-645/С-646 ПС «Раздолинская» - ПС «Партизанская» в пролетах опор № 46 - № 48 по адресу :Россия, Красноярский край, Мотыгинский район ( соглашение № 41.2400.968.16 от 10.02.2016 ), 0.714 км. | H_514_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.334 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | + | + | +
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Ужур» (С-70/С-71) между опорами 167 – 169, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Шарыповская-220» (С-761/С-762) между опорами 3 – 6, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» – ПС «Кия – Шалтырь» (С-79/С-80) между опорами 2-5, 12-15, 30-33, ВЛ 10 кВ ПС «Парная»- ПС «Тимра» (ф. 31-11) между опорами 16 – 22, ВЛ 10 кВ ПС «Итатская»- ПС «Линево» (ф. 19-11) между опорами 23-25, 27-36, 3-22-3-24 в рамках выполнения Соглашения № 41.2400.8242.13 от 22.08.2013 с ОАО «ФСК ЕЭС», 12.242 км.Ужурский район, Шарыповский район. | F_226_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 2.684 | 9.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | нд | + | + | + | +
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6960.16 от 42671 контрагент : АО КРАСЭКО по переустройству объектов : ВЛ 110 кВ, С-215/ С-216; ; ; по адресу : | I_535_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | + | + | +
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.8493.16 от 42649 контрагент : АО «Стройтрансгаз» по переустройству объектов : ВЛ 35 кВ Т-23/Т-24 «Крас-500 – Промбаза»; ВЛ 110кВ С-245, С-246 ПС КИСК – ПС Речпорт; ВЛ 110 кВ С-243/С-244 «КИС – ТЭЦ-3»; ВЛ 110 кВ С-235, С-236 ПС «КИСК – ПС КЗТЭ»; ВЛ 110 кВ С-225/С-226 «Центр – Миндерла» ; по адресу :Красноярский край,г.Красноярск, Емельяновский район. | I_536_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | + | + | +
4.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I, II цепь с отпайками (С-13/С-14) с заменой провода», 10.346 км. г. Красноярск. | H_586_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | нд | - | - | - | -
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 с приведением просек линий к нормативным требованиям . | F_6_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.56-7 "Бартат - Межево - Мостовское" с заменой поврежденного трансформатора напряжения 10 кВ ПКУ. | G_512_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция реконструкцию (переустройство) существующего объекта, находящихся на балансе Собственника, а именно: ВЛ 10 кВ ф. 45-6 от ПС 110/35/10 кВ № 45 "Емельяново-110" до оп. № 37 с отп. № 37 с отп. на ТП 45-6-20 от. № 22/1-22/8 (инвентарный номер Г105021652-00) по адресу :796+400 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь( соглашение № 41.2400.3717.16 от 11.05.2016 ). | I_508_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция существующего участка ВЛ-10 кВ ф. 1-14 от оп. № 117 до оп. № 142 на деревянных опорах с ж/б приставками,замена существующих деревянных А-образных опор ВЛ 10 кВ № 117 и № 142 на анкерно-угловые железобетонные.Строительстов ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах.Строительство ВЛ-10 кВ на деревянных опорах .Общая протяженность 3,507 км.Россия, Красноярский край, Енисейский район( соглашение № 41.2400.4395.16 от 31.05.2016 ). | H_517_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 3.42 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-1 по адресу :Красноярский край, Емелдьяновский район, п. Солонцы, ул. Новая( соглашение № 41.2400.5931.16 от 15.07.2016 ). | I_532_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ10кВ ф.101-3 оп. 67-68 Соглашение № 41.2400.7163. . Транснефть | I_616_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км.Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №2845 с заменой трансформатора 0,160 МВА на 0,25 МВА. п.Рощинский Курагинского района. | G_323_КЭ | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: демонтаж провода протяженностью 0,15 км в пролете опор №1 - №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 ф. 14; строительство 2-х новых КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,25 км от РУ-0,4 кВ ТП-316 кВ до жилых домов по ул. 60 лет Октября д. 80, д. 84 . Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.2098.15 от 17.03.2015 с ООО "Строительная компания "ЭкономЖилСтрой". г. Красноярск. | G_279_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в с. Большая Иня Минусинского района. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-73 протяженностью 4,57 км с заменой провода на СИП-2 3*70+1*54,6+1*16. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-75 протяженностью 3,936 км. с заменой провода на СИП-2 3*70+1*54,6+1*16. | I_639_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10-6-0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | F_214_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ протяженностью 0,504 км от ТП 524 до ТП 513 Соглашение № 41.2400.6580.14 от 25.06.2014 с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_324_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 2014 | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ протяженностью 0,34 км ф. 113 от ПС 1 «Левобережная». Реконструкция ТП 6/0,4кВ №327 мощностью 160кВА. (Соглашение № 41.2400.11029.14 от 14.10.2014 с ООО "Ваш дом") г. Красноярск, Октябрьский район. | G_276_КЭ | нд | 0 | 0.16 | 0 | нд | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 6 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10-6-0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | G_3005_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 65.62 | 0 | 0 | 0 | 2017 | нд | нд | + | не требуется | + | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ, обеспечивающих электроснабжение спортивных и инфраструктурных объектов Универсиады 2019г. (УН2019).г. Красноярск. | G_3015_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.099 | 0 | 0 | 0 | 2017 | нд | нд | + | не требуется | + | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10,6,0,4 кВ в г. Красноярске протяженностью 81,568 км. (УН2019). | H_3041_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 81.568 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | + | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ протяженностью 0,25 км от РП 12 до ТП 870; по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова. Соглашение № 41.2400.220.16 от 20.01.2016г. с ИП Григорян Размик Сиреканович. | G_325_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ протяженностью 0,37 км от ТП 6/0,4 кВ № 255 до ТП 6/0,4 кВ № 240. Соглашение № 41.2400.6865.14 от 02.07.2014 г. с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_272_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.7162.16 от 42605 контрагент : ООО "УСК "Сибиряк" по переустройству объектов :;КЛ 6 кВ от ТП 874 до ТП 882 по адресу :Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисова, (Перья) | I_534_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.9066.16 от 25.10.2016 контрагент : ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж» по переустройству объектов : ВКЛ 10 кВ ф. 7122 от ПС 71 «Весна» до ТП 693; по адресу :Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, ул. Водянникова, район д.2, | I_537_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция КГБУЗ ККБ (переустройство) соглашение № 41.2400.910.17 от 10.03.2017 | I_581_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция -КЛ 6 кВ от ТП 711 до ТП 712; - КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-18; - КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-49; - КЛ 0,4 кВ от ТП 711 до фидерного пункта парка ул. Юности, по адресу :Красноярский край,г. Красноярск, ул. Юности, 18в рамках выполнения соглашение о переустройстве № 41.2400.3435.17 от 14.04.2017 с КГАУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом «Енисей»». | I_578_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6377.16 от 42580 контрагент : ООО" Красноярская Ремонтно-Строительная компания" по переустройству объектов : Замена участка существующей КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 по новой трассе.Замена участка существующей КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 по новой трассе.Защита от механических повреждений участка существующей КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 в месте пересечения с теплотрассой и прокладка резервной асбоцементной трубы диаметром не меенее 150мм.Защита от механических повреждений участка существующей КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 в месте пересечения с теплотрассой и прокладка резервной асбоцементной трубы диаметром не меенее 150мм ; по адресу :Россия, Красноярский край,г.Красноярск о. Татышева | I_533_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ6кВ ТП375-ТП344. Соглашение № 41.2400.3839. Сиблесстрой | I_617_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ протяженностью 1,14 км ПС №10 «Нагорная» - РП №131 ф. 1006, ф. 10. Соглашение № 41.2400.6614.15 от 12.08.2015 г. с ОАО "Сибмост". г. Красноярск. | G_280_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 4 | 2016 | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция - 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 2005 до щ. блока «Б» БСМП, инвентарный номер Г000013177; - 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 2005 до инфекционного корп. БСМП, инвентарный номер Г000012949; - 4 КЛ 0,4 кВ от ТП 2006 до щ. блока «Д» БСМП, инвентарный номер Г000013178; - 6 КЛ 0,4 кВ от ТП 2007 до блока «Г» БСМП, инвентарный номер Г000013180, по адресу :г.Красноярск, ул,Курчатова 17( соглашение № 41.2400.5499.16 от 21.07.2016 ). | I_518_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,175 км от ТП-564 г. Красноярск ул. Кишиневская. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.1751.15 от 05.03.2015 с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_264_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.175 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ЛЭП 10 кВ фидер 134-4 (оп. 1-20) от ПС 110/10 кВ №134 Солонцы до ТП 134-4-4 протяженностью 0.300 км. Соглашение № 41.2400.8448.15 от 17.09.2015г. с ООО "СтройТехМонтаж".Емельяновский район, пос. Солонцы. | G_273_КЭ | нд | 0 | 0.63 | 0 | нд | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ 10 кВ ф. 16-7 протяженностью 0.800 км Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 5. Соглашение № 41.2400.6232.15 от 21.07.2015 . с администрацией Большеулуйского района. | G_277_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ протяженностью 0,65 км от РП 6/0,4 кВ №162 до ТП 6/0,4 кВ №844 протяженностью 0.650 км. Соглашение № 41.2400.12343.14 от 14.11.2014 г. с ЗАО «Фирма "Кульбытстрой». г. Красноярск. | G_269_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ-10кВ протяженностью 0,42 км ПС 122 яч.№29 – РП 129 яч.№6. Соглашение № 41.2400.12158.14 от 10.11.2014 г. с ЗАО "Фирма "Кульбытстрой". г. Красноярск. | G_275_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция существующей КЛ-6кВ протяженностью 0,86 км от ТП 844 до ТП 8015 г. Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.5893.15 с ООО "СК Град». | G_271_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,2 км ф. 122-24 с совместной подвеской ВЛ 0,4 кВ на существующую ВЛ 10 кВ. Соглашение № 41.2400.10514.14 от 30.09.2014 с ЗАО "ФИРМА Культбытстрой". г. Красноярск. | G_278_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9380 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) с установкой 9380 приборов учета. | F_67_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 9380 | 0 | 0 | 2012 | 2023 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.1 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ , ПС №121 "Мясокомбинат" 110/35/10кВ , ПС №122 "Северная" 110/10/6кВ с заменой ЗРУ-6-10кВ. (УН2019).г. Красноярск. | H_3024_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» с установкой систем связи, РЗА, телемеханики. Богучанский район. | F_208_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Идринская" с установкой ячеек 35, 110 кВ 2Т с элегазовыми выключателями, реконструкция с установкой СВ-35 кВ на элегазовый выключатель, реконструкция с установкой выносных трансформаторов тока 110 кВ, монтаж второй секции 10 кВ.Идринский район. | F_7_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | + | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал, аккумуляторная, мастерская, помещения щита управления, кровля, отмостка, отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ (1 комплект). | F_10_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2015 | 2017 | нд | + | + | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ ПО КЭС с заменой неисправных измерительных ТТ, ТН.г. Красноярск. | H_569_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ПС110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2" с заменой поврежденного выключателя 6 кВ на вакуумный выключатель 6 кВ на 10/6 кВ (1 шт).г.Лесосибирск. | H_571_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция с заменой отработавших нормативный срок аккумуляторных батарей на ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ .г. Красноярск. | G_473_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2018 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ , ПС №5 "Восточная" 110/10кВ , ПС №23 "Предмостная" 110/6кВ , ПС №92 "Юго-Западная" 110/35/6кВ с заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием. (УН2019).г. Красноярск. | H_3021_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ПС №92 "Юго-Западная" 110/35/6кВ , ПС №7 "Медпрепараты" 110/6кВ , ПС №122 "Северная" 110/10/6кВ , ПС №54 "Академгородок" 110/35/10кВ , ПС №123 "Телевизорная" 110/10кВ , ПС №23 "Предмостная" 110/6кВ , ПС №121 "Мясокомбинат" 110/35/10кВ , ПС №126 "Радиотехническая" 110/10кВ с заменой ОД, КЗ 110кВ. (УН2019).г. Красноярск. | H_3023_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №120 "Леспромхоз" , ПС 35/10 кВ №148 "Шалинская" , ПС №86 "Шуваево" 35/10кВ с перекаткой силовых трансформаторов с ПС "Долгий Мост" №40 35/10кВ , ПС 35/10 кВ №33 "ККЗ" , ПС №137 "Киндяково" 35/10кВ. Богучанский р-н, с. Чунояр. Манский район, с. Шалинское.п.Шуваево Емельяновский район. Абанский район, с. Д. Мост. Рыбинский район, г.Заозерный. с. Киндяково. | H_562_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция с заменой поврежденных выключателей на РП 6/0.4 кВ № 209 яч. 3, 4, 5.г. Красноярск. | G_453_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала на 16 ПС. | H_15_КЭ_(г) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ (46 ВЛ). | F_3_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала. | F_15_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ на 23 ПС. | H_3_КЭ_(а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ на 7 ПС. | H_3_КЭ_(б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ на 5 ПС. | H_3_КЭ_(в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 63-1 ПО КЭС с установкой реклоузеров. г. Красноярск. | H_461_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала на 12 ПС. | H_15_КЭ_(а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала на 24 ПС. | H_15_КЭ_(б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала на 14 ПС. | H_15_КЭ_(в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция устройств АВР 0,4кВ ТП 6/04 кВ №171, ТП 10/04 кВ № 1119.г. Красноярск. | H_568_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская на ПС 110 кВ Березовка и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Вознесенская на ПС 110 кВ Вознесенская с образованием ВЧ обходов для реализации каналов передачи команд АОПО с Красноярской ТЭЦ-1 на ПС 110 кВ Камарчага тяговая.п.Вознесенка. | F_500_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС-35/6 кВ «Уральская» № 2 в Красноярском крае , Рыбинском районе п. Урал . | G_70_КЭ_(о) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция кабельных каналов ПС 35/6 кВ №2 Уральская.Рыбинский район п. Урал. | G_469_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/35/6 кВ № 1 "Городская" Канского РЭС . г. Канск, ул. Пугачёва, 24. | G_471_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ № 2 "ХБК" Канского РЭС. г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60. | G_472_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция здания по адресу: ул. Бограда, 144а | H_530_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 463 Свердловского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Новая, 18. | H_454_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 195 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Дубровинского, 80. | H_455_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №170 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Лебедевой, 89. | H_456_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №140 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 1. | H_458_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №161 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 80. | H_459_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1126 Советского РЭС. (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Ленина, 32. | H_460_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №246 (аварийное состояние здания).г. Красноярск пр. Красноярский Рабочий, 143 А. | H_559_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1011 (аварийное состояние здание).г. Красноярск ул. Тельмана, 18. | H_560_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция здания ЦОК пр. Свободный № 66А (клиентский зал, каб.№209,211), здания ул. Бограда 144-а (клиентский зал) с монтажом "Сплит-системы" (отопление,вентиляция,кондиционирование).г. Красноярск . | H_575_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция диспетчерского щита оперативно диспетчерской службы ЗЭС ПО ЦУС.г.Ачинск (1 шт. из 15 табло/секций). | H_563_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция здания и оборудования оперативно-диспетчерских групп Советского, Октябрьского, Ленинского, Свердловского РЭС. (УН2019).г. Красноярск. | H_3031_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция здания исполнительного аппарата Общества (1 этаж, корпус Б-1) | I_629_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкции здания конторы в г.Уяре по ул.Октябрьская,1а Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС . г.Уяр, ул.Октябрьская, 1 а. | F_250_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция здания ЗТП 25-21-5/2*160 «Очистные сооружения» в г.Уяре Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС | F_251_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ №75 «Кулаковская» в соответствии с нормативными требованиями. Березовский р-он,с.Зыково. | G_70_КЭ_(б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ №35 «Маганская» в соответствии с нормативными требованиями. Березовский р-он,с. Маганск. | G_70_КЭ_(в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ №85 «Зыково» в соответствии с нормативными требованиями. Березовский р-он, с. Зыково. | G_70_КЭ_(г) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/35/10кВ №53 «Сухобузимская». Сухобузимский р-он, с. Сухобузимское. | G_70_КЭ_(д) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС35/6-10кВ № 51 «Атаманово». Сухобузимский р-он, с. Атаманово. | G_70_КЭ_(е) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6кВ №27А «ГПП-2 ЦБК». г. Красноярск. | G_70_КЭ_(и) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10 кВ № 38 «Самойловка».Абанский район, с. Самойловка. | G_70_КЭ_(к) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы охранно-пожарной сигнализации в помещениях службы механизации Производственного отделения Красноярские электрические сети.г.Красноярск. | G_70_КЭ_(л) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.4.2 | Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская . | F_55_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация на 48 ПС системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС). | F_56_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН). | F_201_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС) на 20 ПС 35-110 кВ. | H_56_КЭ_(а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС) на 7 ПС 35-110 кВ. | H_56_КЭ_(б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС) на 4 ПС 35-110 кВ. | H_56_КЭ_(в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН) на 29 ПС 35-110 кВ. | H_201_КЭ_(а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН) на 10 ПС 35-110 кВ. | H_201_КЭ_(б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН) на 10 ПС 35-110 кВ. | H_201_КЭ_(в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики и каналов связи для передачи аварийно-предупредительного сигнала в ОДГ и ОДС на ПС 110 кВ №92 «Орошение» Новоселовского РЭС ПО ЗЭС. Новоселовский район. | H_565_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС 110 кВ филиала на диспетчерский пункт ОДС ПО ЗЭС, ПО ЦУС и Диспетчерский пункт ОДГ Балахтинского РЭС. Балахтинский район ,с.Тюльково. | H_566_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС "Жилпоселок" №44 110/10 кВ на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС ПО ЦУС.Шарыповский район. | H_574_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация Центра управления энергообеспечения Универсиады в г. Красноярске, ул. Бограда 144а. (УН2019). | H_3030_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №6 "Лесосибирский ЛДК-1",ПС 110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2" г.Лесосибирск. | G_57_КЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №10 "Н.Енисейский ЛДК" , ПС 110/35/10 кВ №33 "Пировская".г.Енисейск.с. Пировское. | G_57_КЭ (г) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ , ПС №90 "Западная-2" 110/35/6кВ , ПС №7 "Медпрепараты" 110/6кВ , ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ , ПС "Тарутинская" №12 110/10 кВ , ПС "Учум" №39 110/35/10 кВ. с.Частоостровское ,п.Памяти 13 борцов , г.Красноярск, г.Боготол, с. Тарутино, с.Учум. | G_57_КЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская" , ПС "Н-Каштан" №18 110/6 кВ , ПС 110/35/6 кВ №43 "Партизанская". с.Каптырево,п.Каштан,с.Партизанское. | G_57_КЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №42 "Мотыгино" , ПС 110/10 кВ №5 "Лесосибирский КЭЗ".п.Мотыгино ,г.Лесосибирск . | G_57_КЭ (д) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №126 "Радиотехническая" 110/10кВ , ПС №22 "Институт физики" 35/6кВ , ПС №27а "ГПП-2 ЦБК" 110/6кВ ,ПС №119 "Мичуринская" 110/6 кВ , ПС №71 "Весна" 110/10кВ .г. Красноярск. | H_57_КЭ (е) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС №54 "Академгородок" 110/35/10кВ , ПС №119 "Мичуринская" 110/6 кВ , ПС №5 "Восточная" 110/10кВ , ПС №22 "Институт физики" 35/6кВ , РП 6/0,4 кВ №152, ТП 6/0,4 кВ №261, ТП 6/0,4 кВ №262, ТП 6/0,4 кВ №258, ТП 10/0,4 кВ №515, ТП 10/0,4 кВ №516, ТП 10/0,4 кВ №517, ТП 10/0,4 кВ №518, ТП 10/0,4 кВ №522, ТП 10/0,4 кВ №523, ТП 6/0,4 кВ №878. (УН2019).г. Красноярск. | H_3038_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Создание систем телемеханики, каналов связи, охранной сигнализации при оптимизации ОТУ на Сухобузимском, Минусинском, Пировском, Рыбинском, Партизагском РЭС. | F_229_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Проектирование реконструкции канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – БНС-ТЭЦ-2. | F_252_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Проектирование реконструкции ВОЛС на участке Красноярская ТЭЦ-1 – ПС 220 кВ Заводская» для реализации решения ТЭО КРДУ. | G_281_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ , ПС №90 "Западная-2" 110/35/6кВ , ПС №7 "Медпрепараты" 110/6кВ , ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ , ПС "Тарутинская" №12 110/10 кВ , ПС "Учум" №39 110/35/10 кВ. с.Частоостровское,п.Памяти 13 борцов, г.Красноярск,г.Боготол,с. Тарутино,с.Учум. | G_59_КЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская" , ПС "Н-Каштан" №18 110/6 кВ , ПС 110/35/10 кВ №47 "Партизанская" , ПС 110/35/10 кВ №16 "Чунояр". с.Каптырево,п.Каштан,с.Партизанское. | G_59_КЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/6 кВ №6 "Лесосибирский ЛДК-1",ПС 110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2" г.Лесосибирск. | G_59_КЭ(в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/6 кВ №10 "Н.Енисейский ЛДК" , ПС 110/35/10 кВ №33 "Пировская".г.Енисейск,с. Пировское. | G_59_КЭ(г) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/10 кВ №42 "Мотыгино" , ПС 110/10 кВ №5 "Лесосибирский КЭЗ" .п.Мотыгино г.Лесосибирск. | G_59_КЭ(д) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи на ПС №96 "Затонская" 110/6кВ ,ПС №15 "Злобинская" 110/6кВ , ПС №98 "Полиграфкомбинат" 110/10кВ , ПС №16 "Пролетарская" 110/10кВ .г. Красноярск. | H_59_КЭ (е) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи с ПС 110кВ (ПС №55 "Шила" 110/10кВ , ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная" , ПС №11"Решоты" 110/6кВ , ПС №36 "Вознесенка" 110/10кВ ).п.Шила,с.Ирбейское,с.Решоты,п.Вознесенка. | F_118_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация основного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская.г. Красноярск. | F_175_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - БНС ТЭЦ-2 (ВОЛС по ВЛ 110 кВ С-11 ПС №30 "о. Отдыха" 110/6кВ - ПС БНС ТЭЦ2).г. Красноярск. | G_452_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация Центра управления энергообеспечения Универсиады в г. Красноярске, ул. Бограда 144а. (УН2019). | H_3034_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация инженерно-технических средств охраны (ИТСО) РЭС: Октябрьский; Советский; Свердловский; Ленинский; Емельяновский; Сухобузимский; Березовский; Абанский; Дзержинский; Канский; Нижнеингашский; Богучанский; Кодинский; Ирбейский ; Манский ; Рыбинский ; Саянский ; Толстихинский ; Большемуртинский; Енисейский; Казачинский; Ачинский; Большеулуйский; Назаровский; Боготольский; Балахтинский; Новоселовский; Ужурский; Шарыповский; Ермаковский; Идринский; Каратузский; Краснотуранский; Курагинский; Шушенский ; Минусинский. | F_68_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация устройств видеонаблюдения производственных баз на территории региональных электрических сетей (Свердловский РЭС, Октябрьский РЭС, Советский РЭС). | F_202_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация приточно – вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей здания ПС 110 кВ №36 "Вознесенка". Березовский район, п.Вознесенка, ул.Декабристов-пер.Электрический. | G_70_КЭ_(м) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация приточно–вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей в помещении здания ПС 110/35/6 №90 «Западная –2» .Емельяновский район ,пос. Памяти 13 Борцов. | G_70_КЭ_(н) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторной батареи системы оперативного постоянного тока в помещении ПС №57 «Большая Мурта» 110/35/10 кВ по адресу: Красноярский край, Большемуртинский район, р.п. Большая Мурта, ул. Энергетиков для создания безопасных условий труда и обеспечения взрыво-пожарной безопасности производственных помещений. | G_70_КЭ_(п) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.2.4.2 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции и кран-балки в здании гаража Городоского участка Минусинского РЭС. | G_478_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 3.2 | 0 | 0.34 | 5.1 | 6.05 | 0 | 0 | 8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4 | Строительство перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС Частоостровская и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ для перевода питания ПС 110 кВ Миндерла, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Бартат, 2 сек ПС 110 кВ Б.Мурта от ПС 220 кВ КИСК по одной ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла, 0.340 км. Большемуртинский район. | G_509_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.4 | Строительство РП 10 кВ в районе ПС 35/10 кВ Элита, реконструкция ЛЭП 10 кВ протяженностью 7,1 км ф.63-1, ф.140-10. (УН2019).п. Элита Емельяновский район. | H_3040_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | - | не требуется
4.4 | Строительство КЛ 6 кВ, РП 6 кВ, БКТП 6/0,4 кВ для технологического присоединения объектов Свердловского р-на г. Красноярска | G_3016_КЭ | нд | 0 | 3.2 | 0 | нд | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 2 | 2017 | нд | нд | + | не требуется | + | не требуется
4.4 | Проектирование строительства объектов учебно-тренировочных полигонов производственных отделений | I_284_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 657.5034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.6 | Проектирование по титулу "Строительство ПС 110 кВ Озерная, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230. Строительство РП 10 кВ, строительство КЛ-10 кВ. (УН2019). | G_3007_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | нд | нд | + | не требуется | + | -
4.6 | Проектирование по титулу "Строительство заходов двух ВЛ 110 кВ Центр - Емельяново на новую ПС 220/110/10 кВ "Жарки"".Емельяновский район. | F_127_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | нд | нд | - | - | - | -
4.6 | Проектирование по титулу "Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула".Богучанский район. | F_27_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | нд | нд | + | + | + | +
4.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга (263 ед.) | F_82_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 263 ед. | G_282_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Дарение КЛ 6 кв г. Красноярск, ул. Парковая, протяженность 900м (5 секций по 180 метров). | H_577_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Поступление имущества: 1. КЛ 10 кВ от ПС 5 Восточная РУ-10кВ яч.№40 до ТП-5106. 2. КЛ 10кВ от ПС 5 Восточная РУ-10кВ яч. №59 до ТП-5106. по Решению Третьего Арбитражного апелляционного суда Красноярского края по Делу № А33-6888/2014 ПАО «МРСК Сибири» | G_502_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Строительство маслосборника ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская. | G_470_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Строительство маслосборника для приёма масла ПС-44 «Бархатовская» | G_70_КЭ_(с) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш . | H_564_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | - | -
4.6 | «ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт». | F_300_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4271 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 12 ед. 2016г.-6 единиц. 2017 год- Трассоискатель - 2 ед. Испытательный трансформатор - 1 ед.; 2018 г - Энергомонитор 3.3. 1Т- 3 ед. | F_73_КЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2016 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудование хозяйственных нужд (КЭ), в количестве 4 единиц: 2016 год -4 ед. | F_73_КЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудование хозяйственных нужд (КЭ), в количестве 17 единиц: 2017 год: Приобретение вспомогательного оборудования для такелажа силовых трансформаторов-1 комплект; Трансформатор напряжения - 3 шт.; Сварочное оборудование -2 ед.; Станок заточной -1 шт.; Компрессор -1шт.; Фрезерно-сверлильный станок -1 шт.; Ножи для работы с кабелем из сшитого полиэтилена-2 комплекта; 2018 год: Силовой трансформатор 10-0,4 кВ - 6 шт. . | H_73_КЭ (в)_1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал - 1 шт. Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H_527_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка; 2017: 1 ед. ИБП, Модернизация инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера)». . | F_71_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0764 | 2016 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка бригадных автомобилей (КЭ), в количестве: 2016 год -5 ед. техники. | F_72_КЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2015 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка Бурильно-крановых машин (КЭ)в 2015-2016гг. 3 ед. техники: 2015г-2 ед. техники; 2016г-1 ед. техники. | F_72_КЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2015 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка 13 единиц грузовой техники в 2015-2016 годах. | F_72_КЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2015 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_528_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КЭ) в кол-ве 26 ед. техники: в 2015 г- 17 ед. техники; в 2016 г.- 9 ед. техники. | F_72_КЭ (д) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2015 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка оборудования ИТ и связи в количестве 41 ед. 2018г.: спутниковый телефон - 35 шт., ноутбук - 2 шт., сервер - 1 шт.,источник бесперебойного питания для сервера -1 шт., режущий плоттер - 2 шт. | I_73_КЭ (б)_2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 16 ед. 2018 г - Энергомонитор 3.3. 1Т- 16 ед. | H_73_КЭ (а)_1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2018 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка бригадных автомобилей (КЭ), в количестве: 2017 год- 13 ед. (Бригадный автомобиль - 13 ед.); 2018 год- 15 ед. техники: (Бригадный автомобиль - 15 ед.). | H_72_КЭ (а)_1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КЭ) в кол-ве 32 ед. техники в 2018 году: Снегоболотоход - 2 ед.; Снегоход Буран 4Т-26 ед.; Бульдозер Б10М- 2 ед.; Гусеничный мини-экскаватор с гидромолотом и узким ковшом шириной 500мм -1 ед.; Экскаватор-погрузчик -1 ед. | H_72_КЭ (д)_1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2018 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка источников независимого питания: - мощностью 200кВт, номинальным напряжением 0,38кВ - 6 шт; - мощностью 500кВт, номинальным напряжением 0,38кВ - 9 шт; - мощностью 1000 кВт, номинальным напряжением 10 кВ - 4 шт. (УН2019). . | H_3020_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка легкового автотранспорта в количестве 42 шт. (Бригадный автомобиль - 42 ед.). (УН2019). | H_3026_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка бригадных автомобилей и автомобилей ОВБ в количестве 83 шт.: (Бригадный микроавтобус - 10 ед., Бригадный автомобиль - 35 ед., Автомобиль грузовой - 29 ед.), Автомобиль грузопассажирский - 9 ед.).(УН2019). | H_3027_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка спецтехники в количестве 32 шт. (в рамках подготовки к Универсиаде в г.Красноярске): Автокран - 19 ед.(автокран на автомобильном шасси - 2 ед., автокран КМУ - 2 ед., автокран БКМ МКМ - 9 ед., автовышка АГП - 6 ед.), самосвал - 2 ед., тягач седельный - 1 ед., Вагон-общежитие - 2 ед., экскаватор - 3 ед., Полуприцеп - 2 ед., Гусеничный снегоболотоход -1 ед., Снегоход - 2 ед. (УН2019). | H_3028_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка диагностических лабораторий в количестве 5 шт. (в рамках подготовки к Универсиаде в г.Красноярске):Электротехническая передвижная лаборатория - 5 ед. техники.(УН2019). | H_3029_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2018 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT). | H_529_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | ИА МРСК Покупка транспортных средств в количестве 17 шт. | H_531_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка мобильной модульной электроподстанции 110/10 кВ. (УН2019). | H_3036_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка зарядных станций для электромобилей (3шт), покупка электромобилей (1 шт.). (УН2019). | H_3033_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Покупка мульчеров (КЭ), в количестве 3 ед. (самоходная лесная машина -3 шт). | F_72_КЭ (г) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2015 | 2015 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | ИА МРСК Модернизация автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью. | F_79_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2012 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Модернизация баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления. | F_80_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2012 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_657_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-10 | I_1400_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Нераспределенные затраты ДСП, ДКС | H_4002_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.6 | Нераспределенные затраты ДСП, ДКС | H_4003_КЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5 | Кемеровская область | Г | нд | 0 | 864.801 | 0 | 1184.9194 | 399.552 | 7.2325 | 24993 | 25.5 | 10519.6173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 42.001 | 0 | 755.753 | 4.076 | 4.5305 | 0 | 0 | 8331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 42.001 | 0 | 755.753 | 3.676 | 4.5305 | 0 | 0 | 8326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 36.155 | 0 | 729.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8199 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 36.155 | 0 | 729.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8199 | 2014 | 2023 | нд | + | не требуется | + | не требуется
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 4.586 | 0 | 21.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 4.586 | 0 | 21.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2014 | 2018 | нд | + | не требуется | + | не требуется
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 1.26 | 0 | 5.253 | 3.676 | 4.5305 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1.3 | Реконструкция линейных ячеек ПС 110/10 кВ Ильинская-1 в части установки ТТ не менее 300 А в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с АО "Кузнецкие Ферросплавы" от 22.05.2017 № 20.4200.3254.16 | H_32.29_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ 10кВ Ф 10-4/14-У для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя А.В. Потылицин в рамках договора от 30.06.2017 № 20.4200.1842.17 | H_32.79_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | - | не требуется
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения н.п. Ягуново Военская часть | G_32.33_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | + | не требуется
5.1.1.3 | Строительство I, II цепь ВЛ-10 кВ 4,770 км, КЛ-10 кВ 0,334 км, установка новой в/в ячейки для технологического присоединения ООО "Либхерр-Русланд" Ремонтно-складской комплекс | G_32.22_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 1.18 | 3.59 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
5.1.1.3 | Строительство I, II цепь ВЛ-10 кВ 3,590 км, КЛ-10 кВ 1,683 км для технологического присоединения ООО "Лента" Торговый центр | G_32.13_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 3.504 | 0.086 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
5.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (1,630 км) от РП 10 кВ для технологического присоединения ООО "Програнд" Жилой комплекс | G_32.42_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | + | не требуется
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Газпром газомоторное топливо" | H_32.54_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, строительство КТП для технологического присоединения СНТ "Озерный" | H_32.48_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10 кВ Ф 10-19-П в целях электроснабжения коровника-родилки, Новокузнецкий Муниц район, с.Атаманово, к.н. :168 в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с Гаврилов С.В. от 24.05.2017 № 20.4200.1362.17 | I_32.74_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | - | не требуется
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ10 кВ Ф 10-7-С для электроснабжения пекарни в рамках исполнения договора технологического присоединения с Тоноян А.Г. от 19.02.2018 № 20.4200.216.18 | I_32.101_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | + | не требуется
5.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ для технологического присоединения МАУ Культурно-досуговый центр Прокопьевского муниципального района | I_32.83_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | + | не требуется
5.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км); строительство КЛ 10 кВ (0,146 км) с проколом, установка КТП 2х630 кВА для технологического присоединения Ковалевым ВН административно-бытовой комплекс | G_32.16_КуЭ | нд | 0 | 1.26 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1455 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
5.1.1.3 | Строительство I цепь ВЛ-10 кВ 0,559 км, КЛ-10 кВ 0,728 км и реконструкция ячейки ПС 35/6 Абагур-Атамановская для технологического присоединения ООО "Уран" нежилые помещения (склад) | G_32.44_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.559 | 0 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Рудничная: расширение ОРУ-110 кВ для подключения двухцепной ВЛ 110кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Лапина: установка устройств РЗА для защиты ВЛ 110 кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная: разделение ПС с 4-мя трансф-рами на две отдельные ПС 110 кВ (Восточная и Комсомольская). | G_3.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2016 | 2022 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I, II цепь с установкой новой анкерной опоры, 0,4 км | H_304_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | - | не требуется | - | -
5.1.4.2 | Реконструкция ячеек 6-10 кВ для технологического присоединения юридических лиц на ПС 35-110 кВ: Бунгурская,Водная, Красный углекоп, Прогресс, Мысковская, Абагур Атамановская, Калмыковская, Проомузел, Промышленновская | F_32.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.1.4.2 | Реконструкция линейной ячейки №4 I секции шин 6 кВ ПС 35 Калмыковская с установкой вакуумного выключателя и устройств РЗА на базе микропроцессорного терминала | H_32.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.1.4.2 | Реконструкция ячеек 35 кВ на ПС 110/35/10кВ Промышленная-Сельская, ПС 110/35/10кВ Плотниковская для технологического присоединения юридических лиц | F_30_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.1.4.2 | Реконструкция ячеек ПС 35 кВ Новая для технологического присоединения ОАО "СКЭК" ПО ДОГОВОРУ 20.4200.887.17 | H_32.80_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.1.4.2 | Реконструкция КТП-110 Ф-10-6-МП с заменой силового трансформатора на силовой трансформатор большего номинала в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с МБОУ "МЕТАЛЛПЛОЩАДСКАЯ СОШ" от 06.12.2017 № 20.4200.3307.17 | I_32.105_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | - | не требуется
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 354.11 | 0 | 404.976 | 387.312 | 2.702 | 24993 | 25.5 | 543 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 348.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 326.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена трансформаторов 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъеденителей РГНП 110 (39 шт.), монтаж блочно-модульных зданий ОПУ, КРУ-6 кВ (24 ячейки), КРУЭ 35 кВ (14 ячеек), демонтаж зданий ПС. | F_1_КуЭ | нд | 0 | 160 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2011 | 2023 | нд | + | + | + | +
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ, Т1-40, Т2-40, провода на системе шин, РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь | G_146.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2014 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2*25 МВА на новые 2*40 МВА | H_179_КуЭ | нд | 0 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Зиминка 1/2 с установкой трансформаторов 25МВА*2 шт | F_45_КуЭ | нд | 0 | 50 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2010 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сосновская с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА | H_175_КуЭ | нд | 0 | 16 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Прогресс с заменой 2*4 МВА на новые 2*6,3 МВА | H_189_КуЭ | нд | 0 | 12.6 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Тисульский РЭС (Тисульский район, п. Полуторник): 2017г. Тисульский РЭС : Полуторник ТП-097. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_362_КуЭ | нд | 0 | 0.4 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Гурьевский РЭС Гурьевского района: 2017г. Гурьевский РЭС: ТП 161. (КТП-250 кВА - 1 шт.) | H_361_КуЭ | нд | 0 | 0.25 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Новокузнецкий РЭС (Новокузнецкий район, п. Орджоникидзевский): 2017г. Орджоникидзевский МУ ТП-122. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_360_КуЭ | нд | 0 | 0.4 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Кондомский РЭС: 2017г. п. Кузедеево ЗТП -Ю-4-001. (КТП-160 кВА - 1 шт.) | H_359_КуЭ | нд | 0 | 0.16 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.1 | Реконструкция зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Прокопьевский РЭС (Прокопьевский район, п.Котино, п. Большая Талда, п. Школьный): 2017г. п. Котино ЗТП-46 (КТП-250 кВа-1 шт); п. Большая Талда ЗТП-40 (КТП-400 кВА - 1 шт), п. Школьный ЗТП-81. (КТП-400 кВА - 1 шт) | H_225_КуЭ | нд | 0 | 1.05 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №12 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_271_КуЭ | нд | 0 | 0.8 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №14 п. Редаково Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_264_КуЭ | нд | 0 | 0.8 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_263_КуЭ | нд | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.1 | Реконструкция здания ПС №8 Осинниковского РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_262_КуЭ | нд | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.1 | Реконструкция Главного Распределительного Щита административного здания филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго - РЭС", г. Кемерово, ул.Н.Островского, 11 (0,4 кВ) | I_223_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 22.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района п. Металлплощадка, п. Пригородный, с. Камышево, с. Сухая речка, с. Креково, д. Береговая, с. Березово, п. Пригородный, п. Ясногорский, п. Кузбасский, с. Андреевка, с. Березово, п. Пригородный, с. Силино, с. Мазурово, с. Шумиха, с. Мозжуха, с. Тебеньки, с. Пугачи, с. Щегловка, с. Ягуново (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 7 шт, КТП - 250 кВА -11шт, КТП - 400 кВА - 10 шт, КТП - 630 кВА - 1шт.) | H_240_КуЭ | нд | 0 | 8.7 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Яшкинский РЭС Яшкинского района, н.п. Колмогорово (КТП-250 кВА - 1 шт) | H_358_КуЭ | нд | 0 | 0.25 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района, н.п. Данковка, н.п. Улановка, н.п. Турат (КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 кВА - 2 шт) | H_357_КуЭ | нд | 0 | 1.05 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района, н.п. Проскоково, н.п. Варюхино, н.п. Большеямное, н.п. Макушино, н.п. Юрга-2(КТП-100 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 4 шт.) | H_356_КуЭ | нд | 0 | 1.1 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района, д. Ступишино, д. Преображенка, с. Урюп, д. Мало-Пичугино (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_355_КуЭ | нд | 0 | 1.15 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Техперевооружение находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Трудармейский РЭС Прокопьевского района, п. Артышта, пгт Краснобродский (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_354_КуЭ | нд | 0 | 1.15 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района, д. Журавлево, д. каминка, д. Уфимцева, с. Ваганово М (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 2 шт) | H_353_КуЭ | нд | 0 | 0.86 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Панфиловский РЭС, Крапивинского района, д. Красный ключ, с. Барачаты, д. Междугородное, д. Борисово(КТП-160 кВА - 4 шт.) | H_352_КуЭ | нд | 0 | 0.64 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Осинниковский РЭС Таштагольского района с. Красная Орловка, с. Сарбала, с. Сосновка( КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-630 КВА -1шт.) | H_351_КуЭ | нд | 0 | 1.05 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района, д. Красинск (КТП-250 кВА - 1 шт) | H_350_КуЭ | нд | 0 | 0.25 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мысковский РЭС, Новокузнецкого района, с. Терехино, с. Атаманово, с. Верхний Берензас (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | H_349_КуЭ | нд | 0 | 1.01 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района, с. Шабаново, п. Родниковый (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт, КТП-630 КВА -1шт.) | H_348_КуЭ | нд | 0 | 1.78 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Инской РЭС Беловского района, с. Задубровка, с. Коновалово (КТП-400 кВА - 1 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 КВА -1шт.) | H_347_КуЭ | нд | 0 | 0.81 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района с. М-Салаирка, с. Новопестерево, д. Кулебакино(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт.) | H_346_КуЭ | нд | 0 | 0.82 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района, д. Мохово, д. Старобачата(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | H_345_КуЭ | нд | 0 | 1.22 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мариинский РЭС, н.п 2-я Пристань(КТП-400 кВА - 1 шт) | H_344_КуЭ | нд | 0 | 0.4 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 5.41 | 0 | 404.976 | 387.312 | 2.702 | 0 | 25.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 5.41 | 0 | 376.776 | 88.482 | 2.702 | 0 | 25.5 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65, 6,65 км | G_150_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | нд | - | не требуется | + | -
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110кВ ВЛ 110кВ Крохалевская - Черниговская - 1,2, ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1,2 3, ВЛ 110 кВ Анжерская-Крохалевская, ВЛ 35 кВ А-39,40 Крохалевская-Бирюлинская-Первомайская (соглашение о компенсации затрат с ОАО "Черниговец" 41.4200.509.15 от 18.03.2015), 3,472 км | F_147_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаково Тяговая-1-2 в местах пересечения (пролеты опор 30-37) с объектом строительства ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" (соглашение о компенсации затрат с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" 41.4200.3579.14 от 25.07.2014), 1,6 км | F_145_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | нд | + | + | + | +
5.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км | H_150.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 25.4 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (уборка порубочных остатков, общая площадь 25,500 Га) | F_39_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 2014 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская 1,2 с заменой провода, арматуры и дефектной изоляции (аварийно-восстановительные работы), 24,3 км | G_11_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками, 11,6 км | F_146_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2023 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская 1-2, с заменой провода (33,212 км), заменой опор (3 шт.), дефектной арматуры и изоляции | I_425_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) вынос ВЛ-110 кВ Заискитимская-Оросительная-1,2 с отпайкой на ПС Водозабор (переустройство ВЛ-110 кВ в КЛ-110 кВ), 2,1 км | H_209_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 22,300 км | H_310_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 29,400 км | H_311_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 45,750 км | H_313_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 45.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 28,200 км | H_315_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Ижморский район, 11,593 км, 0,9 МВА. | H_211_КуЭ | нд | 0 | 0.9 | 0 | 11.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Кемеровский район, 3,990 км, 3,290 МВА | H_317_КуЭ | нд | 0 | 3.29 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Юргинский район, 0,871 км, 0,260 МВА | H_318_КуЭ | нд | 0 | 0.26 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Тяжинский район, 1,297 км, 0,260 МВА | H_319_КуЭ | нд | 0 | 0.26 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Мариинский муниципальный район, 1,710 км, 0,700 МВА | H_320_КуЭ | нд | 0 | 0.7 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Беловский район, 0,385 км | H_321_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Промышленновский район, 1,950 км | H_322_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкцию (переустройство) ВЛ-10 кВ Ф-10-4-СБ от ПС 35/10 кВ "Шевелевская" (Соглашение о компенсации затрат с Чумаковым ДА от 26.09.2016 №41.4200.2593.16) | H_306_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 81,570 км | H_316_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 81.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Беловского РЭС Беловского района, д. Шестаки, д. Артышта (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 18,78 км | H_212_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 18.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Мысковский РЭС Междуреченского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 10,750 км | H_308_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 22,500 км | H_312_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Ф. 10-21-К от ПС 35/10 кВ Пермяковская (в пролетах опор 67 - 105) 26,48 км (соглашение о компенсации затрат с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» № 41.4200.2517.15) | Н_148_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция РС 6-10 кВ Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 19,700 км | H_309_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, Ф 10-29-Г в местах пересечения (в пролетах опор: 8-11, 42-49, 57-58) ПС Проскоковская (соглашение о компенсации затрат с ООО "Кузбассдорстрой" №41.4200.2517.15) | G_152_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 (6) кВ в Новокузнецком р-не (производственное отделение южных электрических сетей Новокузнецкий РЭС) | G_40.7_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ протяженностью 38,780 км | H_314_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 38.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Юргинский РЭС (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 0,5 км | H_307_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ (0,602 км) Ф.10-16-КВТ-24 от ПС110 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с НО Фонд развития жилищного стр-ва Кемеровской обл. 41.4200.2815.14 от 29.01.2014) | F_149_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.602 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ на 2-х цепную ВЛ-10 (8.160 км)кВ Ф.10-5-ЖГ, Ф.10-5-6-ЖГ от ПС Спутник 110/10 кВ ЖК Журавлевы горы (производственное отделение северо-восточных электрических сетей Кемеровский РЭС) | G_40.8_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 298.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) с заменой провода АС-120, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 72,8 км | H_203_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 28.2 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.2 | Техническое перевооружение одноцепной ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод, Ускат-Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (1940г.) с заменой провода, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 22,45 км | H_202_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1-2 с отпайкой на ПС Цинкзаводская (1960г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Тихова», 41,3 км | H_204_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Беловская ГРЭС-Набережная, Набережная-Новоленинская с отпайкой на ПС Полысаевская-3 (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Алексиевская, Сибирская, Октябрьская, Полысаевская, 37,2 км | H_205_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1-2 с отпайками на ПС Грамотеинская3/4, Колмогоровская, Караканская (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Колмогоровская-1,2, Грамотеинская, Инской разрез, 55,8 км | H_206_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка, Краснополянская-Контрольный с отпайками (1957г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Кирова», 44, 45 км | H_208_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 44.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1,2 (1960г.) с заменой провода АС-185, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты Чертинская-Коксовая, 55,030 км | H_207_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 53.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24993 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24906 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (04 кВ) | G_57_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 8616 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) | H_57.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 16290 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.2 | Модернизация с установкой инновационных приборов коммерческого учета РРЭ на фидерах ВЛ 10 кВ (87 шт.) | H_57.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.1 | Реконструкция фундаментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6 | H_156_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2013 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ: Бунгурская, Киселевская-Заводская, Красный-Углекоп, Зенковская, Мысковская, Карьерная, Томская, Мундыбашевская, Темирская, Шахта-13, Вахрушевская, Шахтовая, Абашевская 3/4, Ново-Байдаевская, Абагурская, Северная, Судженская, Новоленинская, Инская, Грамотеинская 1/2, Прокопьевская, Коммунальная, Черниговская | F_17_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Таежная с установкой вакуумного выключателя наружной установки типа ВРС-110-31,5/2500УХЛ1 (опытная эксплуатация) | F_95_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Осинниковская с установкой дугогосящих реакторов 6 кВ с установкой вакумных выключателей 2 шт | F_142_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Восточная» | H_290_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» | H_291_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Космическая» | H_292_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Юргинская с монтажом маслоприёмных устройств под выключателями 110 кВ 15 шт. | H_201_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Шушталепская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. | H_272_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Мирная» | H_289_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ КФЗ-2 с заменой трансформаторов напряжения 110 кВ | H_402_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Топкинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ; вводные (2 шт.), линейные (5 шт.). (Топкинский РЭС) | H_165_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Прокопьевская. Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (7 шт.) | H_199_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Звездная. Замена оборудования ячеек 110 кВ: линейные (2 шт.), МСВ-110 (1 шт.). (Кемеровский РЭС) | H_171_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Капитальная. Замена ОД-110 (2 шт.), КЗ-110 (2 шт.). (Осинниковский РЭС) | H_172_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вахрушевская. Замена ОД-110 (1 шт.) КЗ-110 (1 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_173_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Толевая. Замена ОД-110 (1 шт.). Кемеровский РЭС | H_174_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ АКЗ. Замена ОД-110 Крохалевская-Кедровская -1, ОД-110 Крохалевская-Кедровская -2 (2 шт.). Кемеровский РЭС | H_188_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). Беловский РЭС | H_226_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Грамотеинская 3/4 . Замена ОД-110 (2 шт.). БеловскийРЭС | H_227_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Колмогоровская. Замена ОД-110 (2 шт.). Инской РЭС | H_228_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Гурьевская. Замена ОД-110 (2 шт.), СОД 110 (1 шт.). Гурьевский РЭС | H_229_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Мусохрановская. Замена ОД-110 (2 шт.). Ленинский РЭС | H_230_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Фильтровальная. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.). Ленинский РЭС | H_231_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Промышленная-сельская. Замена ОД-110 (2 шт.). Промышленновский РЭС | H_232_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Капитальная-3. Замена оброрудования ячеек 6кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | H_191_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Северобайдаевская. Замена оброрудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кузбассэлемент. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). Ленинский РЭС | H_295_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2017 | 2022 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ КСК. Замена ОД-110 (2 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (4 шт), секционная ( 2 шт.), линейная (19 шт.). Ленинский РЭС. | H_296_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2017 | 2022 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Трифоновская . Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (6 шт.). Панфиловский РЭС | H_297_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2017 | 2022 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС110 кВ Плотниковская. Замена ОД-110 (2 шт.), КРУН-10 (21 шт). Промышленновский РЭС) | H_298_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2017 | 2022 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Хахалинская. Замена КРУН-10 (18 шт.). (Инской РЭС) | H_299_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2017 | 2022 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Прокопьевская с монтажом маслоприёмных устройств под трансформаторами (3 шт.) | H_273_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Бенжереп-2 с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. и под трансформаторами 2 шт. | H_210_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Мундыбашская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 6 шт. и под трансформаторами 3 шт. | H_214_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Пермяковская. Замена КРУН-10 (24 шт.). (Инской РЭС) | H_301_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2017 | 2022 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 35/6 кВ «Центральная» | H_294_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Барандатская с монтажом маслоприёмных устройств Т-1-1,6, Т-2-1,6 | H_219_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Байлинская с монтажом маслоприемных устройств Т-1-1,6 | H_224_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Кожевниковская. Замена ПСН-35 кВ (2 шт.) | H_157_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Полуторник. Замена ПСН-35 кВ (2 шт.) | H_158_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Новая. Замена ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_160_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Ключевая. Замена ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_161_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35кВ Новопокровская. Замена ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_162_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Осиновская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: вводные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2шт), секционная ( 1 шт.), линейная (11 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_163_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Шишинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.). (Топкинский РЭС) | H_166_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Усть-Сосновская (Топкинский РЭС). Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), | H_167_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Верх-Падунская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), (Топкинский РЭС) | H_168_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Моторная. Замена оборудования ячеек 35 кВ: МСВ-35 (1 шт.), (Топкинский РЭС) | H_169_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Панфиловская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (7 шт.). (Панфиловский РЭС) | H_233_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Родина. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). (Инской РЭС) | H_234_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Николаевская. Замена оборудования ячеек 35-10 кВ: МСВ-35 (1шт.), ОД-35 (2 шт.), КРУН-10 (13 ячеек). Чебулинский РЭС | H_239_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Терентьевская. Замена КРУН-10 (14 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_302_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2017 | 2022 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ижморский РЭС Ижморского района (3 шт) | H_324_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Инской РЭС Беловкого района(4 шт) | H_325_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района (17 шт) | H_326_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Кондомский РЭС Таштагольского района (4 шт) | H_327_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | H_328_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мариинский РЭС Мариинского района (4 шт) | H_329_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мысковский РЭС Новокузнецкого района(3 шт) | H_330_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района (22 шт) | H_331_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | H_333_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (5 шт) | H_334_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района (6 шт) | H_335_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тисульский РЭС Тисульского района (1 шт) | H_336_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Топкинский РЭС Топкинского района (7 шт) | H_337_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Трудармейский РЭС Тяжинского района (6 шт) | H_338_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района (5 шт) | H_339_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Чебулинский РЭС Чебулинского района (2 шт) | H_340_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района (7 шт) | H_341_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района (8 шт) | H_342_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яшкинский РЭС Яшкинского района (1 шт) | H_343_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (4 шт) | H_332_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18 шт), РП-10 (6 шт); 2017-2018: РП-9 (11 шт), РП-28 (14 шт), РП-33 (12 шт), ЦРП-23 (24 шт), РП-10 (7 шт) | F_43_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2014 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция РП-10 Треща. Замена КРУН-10 (10 шт.). (Топкинский РЭС) | H_303_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2017 | 2022 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с монтажом приборов ОМП на ВЛ 35-110 кВ: 2017: приборы ОМП (120шт) 2018: приборы ОМП (144шт), ТН 35 кВ (23шт) | H_215_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: 189 ячеек 6-10 кВ: Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская, Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор | G_47.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой на ПС 110 кВ Красный Брод второго (резервного) комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод и ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская | F_78_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2018: 187 ячеек 6-10 кВ: Бунгурская, Томская, Юргинская, Осинниковская-Тепличная, Тепловая, Шушталепская, ЦОФ Березовская | H_47.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) на ПС 110 кВ: 2015: ПС Новоленинская | F_81_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Котинская с заменой комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10)-14 ячеек и модернизацией устройств РЗА | H_190_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская 1,2 цепь с отпайкой на ПС Безруковская с установкой быстродействующей защиты с абсолютной селективностью (в целях снижения влияния длительного воздействия токов КЗ) (аварийно-восстановительные работы) | G_11.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 6-35 кВ с монтажом ИПВЛ: 2017: монтаж указателей (320 шт) 2018: монтаж указателей (361 шт) | H_216_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с установкой измерительных ТТ и ТН (23 ПС): СМР-ТТ литые (99 шт.). ТТ элегазовые (24 шт.), ТТ литые (150 шт.), ТН элегазовые (39 шт.) | F_48_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция производственной базы производственного отделения СВЭС (0,4 кВ) | H_403_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция производственного здания административно-бытового комплекса производственного отделения ЮЭС (0,4 кВ) | H_242_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы центрального склада (0,4 кВ) | H_374_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС (0,4 кВ) | H_375_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гараж-мастерской Тисульского РЭС (0,4 кВ) | H_377_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Топкинского РЭС, Гаража, Литеры Д (0,4 кВ) | H_380_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем производственного здания Зарубинского мастерского участка (0,4 кВ) | H_382_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем Шишинского М/У. Основное строение, Литера А, А1, а | H_384_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Яйского РЭС (0,4 кВ) | H_391_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем зданий базы склада производственного отделения СВЭС (0,4 кВ) | H_393_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС, Гаража, мастерской, пристройки (0,4 кВ) | H_397_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы службы механизации производственного отделения ЮЭС (0,4 кВ) | H_282_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция покрытия территории базы центрального склада производственного отделения СВЭС (0,4 кВ) | H_244_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада и территории производственной базы Осинниковского РЭС (0,4 кВ) | H_254_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада Чебулинского РЭС (0,4 кВ) | H_245_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада Трудармейского РЭС (0,4 кВ) | H_246_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция здания склада Топкинского РЭС с монтажом БМЗ (0,4 кВ) | H_284_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция здания склада Тисульского РЭС с монтажом БМЗ (0,4 кВ) | H_285_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Мариинского РЭС (0,4 кВ) | H_247_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС Чеболсинская 110/6 кВ Мысковского РЭС | H_261_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/35/6 кВ Томская | H_259_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания башни ТМХ с маслохозяйством ПС 110/10 кВ "КФЗ-2" Кузнецкого РЭС | H_267_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция кровли и фундамента здания ПС 35/6кВ Абашевская 1/2 Кузнецкого РЭС | H_269_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция кровли, усиление фундамента здания ЗРУ-110кВ ПС 110/35/6кВ Темирская Кондомского РЭС | H_270_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Промышленовская 35/6кВ, усиление несущих конструкций | H_279_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС Яйская 110/35/10кВ Яйского РЭС с заменой на БМЗ | H_280_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция зданий узлов связи с заменой на БМЗ. ПС 35/10 Красносельская Яшкинского РЭС, ПС 35/10 Усть-Сосновская Топкинского РЭС | H_281_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС и территориях Топкинский РЭС. | F_112_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.2.4.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района (5 шт) | H_213_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района (5 шт) | H_323_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Техперевооружение с установкой силовых фильтров и резисторов ПС 110/10 кВ Водозабор г. Кемерово | H_192_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2018: Звездная, АКЗ, Коммунальная, Новоленинская, Водозабор, Проскоково, Плотниковская, Мусохрановская, Мозжухинская, Полысаевская, Северо-Байдаевская, Капитальная-3, Драгунский Водозабор, Черно-Калтанская | G_44.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2016: Очистная; 2017: Ново-Байдаевская, Киселевская-Заводская, Вахрушевская, Краснобродская, Анжерская, Прокопьевская, Луговая, Чеболсинская, Восточная, Мирная, Топкинская,Черниговская, Космическая, Ново-Чертинская, Заречная, Городская, Вишневская, КСК, Промышленная-Сельская, Кузбассэлемент, Фильтровальная 2017: Анжерская НПС-2, Трифоновская, Беловская, Промузел, Шестаковская, Молодежная | F_44_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС Мысковская: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская – Мысковская, ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская | F_111_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на 110 кВ ПС Красный брод, ВЛ 110 кВ Красный брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново - Чертинская | H_113_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 500 кВ ПС Ново-Анжерская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Троицкая | H_114_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: 2015: Осинниковская-Тепличная, Камышинская, Краснинская. 2016-2017: Безруковская, Весенняя. | F_50_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Толевая, ПС 110 кВ Таежная. | G_50.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Комплексная, ПС 110 кВ Береговая | H_50.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2022 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования (ГВО - телемеханика) ПС 35-110 кВ (27шт.): 2017 год: ПС 35 кВ Нагорная, ПС 35 кВ Строительная, ПС 110 кВ Карьерная, ПС 110 кВ Томская, ПС 110 кВ Мысковская, ПС 110 кВ Береговая. 2018 год: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ РМК, ПС 110 кВ Ширпотреб, ПС 110 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Сидоровская, ПС 110 кВ Бызовская. 2019 год: ПС 110 кВ Орджоникидзевская, ПС 110 кВ Тырганская, ПС 110 кВ Вахрушевская, ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 35 кВ Беловская ЦОФ. 2020 год: ПС 35 кВ Красногорская-2, ПС 35 кВ Бунгурская, ПС 35 кВ Ново-Бунгурская, ПС 35 кВ Апанасовская, ПС 35 кВ Красный углекоп. 2021 год: ПС 110 кВ Зенковская, ПС 110 кВ Прокопьевская, ПС 110 кВ Драгунский водозабор | F_139_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2021 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Дооборудование с целью модернизации оперативного информационного управляющкго комплекса, 13 шт.: Cepвep - 2 шт.; ПО - 4 шт., в том числе: ОС - 2 шт.; KVM-switch - переключатель 4-x портовый - 1 шт.; Кабель для KVM переключателей - 4 шт.; Монитор – 2шт. | H_222_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Дооборудование с целью модернизации диспетчерской связи оперативно-диспетчерской службы Производственного отделения Центра управления сетями аппарата управления филиала, 60шт.: Сервер сетевого управления физический - 1 шт.; Сервер сетевого управления виртуальный - 1 шт.; Комплект ключей авторизации - 36 шт.; IP-шлюз - 1 шт.; Карта управления приложениями - 2 шт.; Консоль диспетчера, - 3 шт.; Система звукозаписи диспетчерских переговоров - 1 шт.; Комплект подсветки видеокуба - 10 шт.; Управляющий контроллер - 1шт.; Центральная приемо-передающая станция - 4шт | H_159_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: Безруковская (СДТУ, ВОЛС), Весенняя (СДТУ, ВОЛС), Шахтовая (ВОЛС), Камышинская (СДТУ), Краснинская (СДТУ), Кирова-Западная (СТДУ, ВОЛС) | F_53_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ Толевая, ПС 110 кВ Таежная (СДТУ) | G_53.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС Комплексная 110/35/10 кВ (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017 год: ПС 35 кВ Нагорная, ПС 35 кВ Строительная, ПС 110 кВ Карьерная, ПС 110 кВ Томская, ПС 110 кВ Мысковская, ПС 110 кВ Береговая. 2018 год: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ РМК, ПС 110 кВ Ширпотреб, ПС 110 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Сидоровская, ПС 110 кВ Бызовская. 2019 год: ПС 110 кВ Орджоникидзевская, ПС 110 кВ Тырганская, ПС 110 кВ Вахрушевская, ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 35 кВ Беловская ЦОФ. 2020 год: ПС 35 кВ Красногорская-2, ПС 35 кВ Бунгурская, ПС 35 кВ Ново-Бунгурская, ПС 35 кВ Апанасовская, ПС 35 кВ Красный углекоп. 2021 год: ПС 110 кВ Зенковская, ПС 110 кВ Прокопьевская, ПС 110 кВ Драгунский водозабор | H_140.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110кВ: 1. ПС 110 кВ Абагурская; 2. ПС 110 кВ КФЗ-1; 3. ПС 110 кВ КФЗ-2; 4. ПС 110 кВ Орджоникдзевская; 5. ПС 110 кВ Осинниковская; 6. ПС 110 кВ Осинниковская-Тепличная; 7. ПС 110 кВ РМК; 8. ПС 110 кВ Чеболсинская; 9. ПС 110 кВ Ширпотреб; 10. ПС 500 кВ Новокузнецкая; 11. ПС 110 кВ Технониколь; 12. ПС 110 кВ Тяжинская; 13. ПС 110 кВ Юргинская; 14. Узел связи Яйского РЭС; 15. Узел связи ОДС СВЭС; 16. Узел связи Чебулинского РЭС; 17. Узел связи Мариинского РЭС; 18. ПС 110 кВ Красный Брод; 19. ПС 110 кВ Афонинская; 20. ПС 110 кВ Звездная; 21. ПС 110 кВ Космическая; 22. ПС 110 кВ Мозжухинская; 23. ПС 110 кВ Новоленинская; 24. ПС 110 кВ Очистная; 25. ПС 110 кВ Промышленная Сельская; 26. ПС 110 кВ Рудничная; 27. ПС 110 кВ Спутник. | H_221_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов ОДГ РЭС: Кемеровский, Ижморский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский, Мариинский,Инской, Беловский, Трудармейский, Гурьевский, Панфиловский, Мысковский, Кондомский, Новокузнецкий, Осинниковский | H_363_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Модернизация с созданием инженерно-технических средств охраны (ИТСО) на категорированных объектах: база ЦЭС, ПС 110 кВ Прокопьевская, ПС Анжерская, ПС Юргинская | F_58_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.2.4.2 | Техперевооружение с монтажом видеонаблюдения, СКУД (Система контроля и управления доступом): 2017г: Беловский РЭС, Мысковский РЭС 2018г: Промышленновский РЭС, Трудоармейский РЭС, Панфиловский РЭС 2019г: Мариинский РЭС, Тяжинский РЭС, Тисульский РЭС, Ленинский РЭС | H_365_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 462 | 0 | 1.307 | 8.164 | 0 | 0 | 0 | 17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 462 | 0 | 1.307 | 8.164 | 0 | 0 | 0 | 17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина, 8,164 км | F_3.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.3.2 | Реконструкция ВЛ 110 Краснополянская - Красноярская - 1,2 с отпакой на ПС Больничная с исключением двухцепных участков ВЛ, 1,307 км | F_26_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | нд | + | + | + | +
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с заменой (Т1) 1х31,5 МВА на новый 1х40 МВА. | H_198_КуЭ | нд | 0 | 40 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на новые 2*25 МВА, вводных и секционного масляных выключателей 10 кВ (3 шт) | H_180_КуЭ | нд | 0 | 50 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.3.2 | Реконструкция ПС Ново-Чертинская 110 кВ c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА. Замена МВ-110 на ЭВ -110 (3 шт.), МВ-35 на ЭВ-35 (10 шт.), МСВ-6 кВ, замена РЗА для повышения надежности электроснабжения шахт» | H_187_КуЭ | нд | 0 | 40 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Шахтовая с заменой 2х40,5 МВА на новые 2х63 МВА. | H_197_КуЭ | нд | 0 | 126 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая с заменой 2*40 МВА на новые 2*63 МВА. | H_178_КуЭ | нд | 0 | 126 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменой 2*25 МВА на новые 2*40 МВА. Замена РЗА тр-ров, оснащение АВР 110 для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_186_КуЭ | нд | 0 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 6.69 | 0 | 22.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628.6173 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5.6 | Проектирование: Реконструкция ВЛ 110 кВ Краснополянская - Красноярская - 1,2 с выносом опор с кладбища | G_9_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | нд | нд | + | не требуется | + | не требуется
5.6 | Проектирование: Реконструкция и восстановление рабочей документации ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мысковская I цепь и ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская | H_11.2_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Проектирование: реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сосновская – ПС Калмыковская С-12 (соглашение о компенсации затрат с ООО "Разрез Бунгурский") | G_155_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Дооборудование с целью модернизации сети передачи данных филиала, 84 шт.: Коммутаторы ядра основной сети передачи данных - 2 шт.; Коммутаторы ядра резервной сети передачи данных - 2 шт.; Сервер физический - 1 шт.; Сетевое файловое хранилище - 1 шт.; Система хранения данных для виртуализации серверов - 1 шт.; Модуль аккумуляторный стоечного исполнения - 3 шт.; Маршрутизатор сетевой для установки на подстанции филиала — 74 шт. | H_220_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_400_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная, Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская, Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. | F_140_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 263 ед. | F_144_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 2015 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка системы спутникового мониторинга с целью оснащения автотранспортных средств | G_144.1_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка оборудования для оснащения рабочих мест кадастровых инженеров в колличестве 15 шт: ПК для осуществления кадастровых работ -1 ед.; ПО для выполнения кадастровых работ «Межевой план», 1 ед.; ПО ГИС - 3 ед.; Плоттер - 1 ед.; Ноутбук - 3 ед.; Комплект ПК + Монитор - 6 ед. | H_100ДБ_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка в Ижморском районе ВЛ-0,4 кВ протяженностью 11,59 км, 6 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,9 Мва | H_218_КуЭ | нд | 0 | 0.9 | 0 | 11.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка в Кемеровском районе ВЛ-6-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 5,46 км, 18 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 4,32 Мва | H_366_КуЭ | нд | 0 | 4.32 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка в Юргинском районе ВЛ-10, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,87 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,41 Мва | H_367_КуЭ | нд | 0 | 0.41 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка в Тяжинском районе ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,297 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,26 Мва | H_368_КуЭ | нд | 0 | 0.26 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка в Мариинском районе ВЛ-6-10, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,71 км, 3 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,8 Мва | H_369_КуЭ | нд | 0 | 0.8 | 0 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка в Промышленновском районе ВЛ-10 кВ протяженностью 1,95 км | H_371_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.221.18 ВЛ 6 кВ 0,56 км, ВЛ 0.4 1,6 км, КМТП 160 кВА. СНТ "Надежда", д.Береговая | I_300.14_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Строительство нового блочно-модульного здания Ильинского МУ Новокузнецкого РЭС (0,4 кВ) | H_286_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка оборудования для оснащения рабочих мест геодезистов, в количестве 1 ед.(один комплект спутникового геодезического приемника, один комплект электронного тахеометра) | G_100Д_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 2 ед. 2016г: Амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт; 2021г: Автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт | F_63_КуЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2016 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 78 единиц: 2017г: в кол-ве 20 ед. (АГП-18 м. - 14 ед., Экскаватор - 1ед., Кран - 1ед., Мульчер - 1 ед., Экскаватор - 1ед., Экскаватор-Погрузчик - 1ед., Треловочный трактор - 1 ед.) 2018г: в кол-ве 24 ед. (АГП - 4 ед., Лаборатория - 1ед., Снегоход - 6 ед., Прицеп для снегохода - 4 ед., Прицеп-роспуск - 4 ед., Полуприцеп - 1 ед., Полуприцеп-раздвижной - 1ед., Полуприцеп бортовой - 1 ед., ГТМ (пассажирская) - 1 ед., ГТМ грузовая - 1 ед.) 2019г: в кол-ве 11 ед. (Снегоболотоход - 3ед., Снегоход - 5ед., Фронтальный погрузчик - 3 ед.) 2020г: в кол-ве 17ед. (АГП-18 м. - 7ед., Лаборатория - 1ед., Автокран - 25 т. - 2ед., Снегоход - 3 ед., Фронтальный погрузчик - 4 ед.) 2021г: в кол-ве 6 ед. (Лаборатория - 2ед., Автокран - 25 т. - 2ед., Снегоход - 2 ед.) | H_63.2_КуЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2017 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 17 единиц: 2016: в кол-ве 5ед. (Полуприцеп - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 2 ед., Седельный тягач - 2ед.) 2021г: в кол-ве 12ед. (Грузовой бортовой для перевозки бригады - 4ед., Грузовой бортовой с двухрядной кабиной - 5 ед., Автомобиль грузовой с тентом - 3ед.) | F_63_КуЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2014 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 71 единиц: 2017: в кол-ве 8ед. (Бортовой автомобиль с КМУ - 4ед., Прицеп-роспуск - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 3ед.,) 2018г: в кол-ве 6 ед. (Седельный тягач с КМУ - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 3ед., Грузовой автомобиль бортовой - 2 ед.) 2019г: в кол-ве 38 ед. (Седельный тягач - 1ед., Седельный тягач с КМУ - 1ед., Трал - 2ед., Полуприцеп бортовой - 5ед., Прицеп-роспуск - 15ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 14ед.) 2020г: в кол-ве 13 ед. (Полуприцеп бортовой - 1ед., Прицеп-роспуск - 6ед., Грузовой бортовой - 3ед., Бортовой с КМУ - 3ед.) 2021г: в кол-ве 6ед. (Грузовой самосвал - 5ед., Прицеп для снегохода - 1ед.) | H_63.2_КуЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2017 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 единицы: 2016г: в кол-ве 1 ед. (БКМ - 1ед.) | F_63_КуЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 31 единиц: 2017г: в кол-ве 13 ед. (БКМ - 10ед., МКМ200 - 3 ед.) 2018г: в кол-ве 1 ед. (БКМ - 1ед.) 2019г: в кол-ве 8 ед. (БКМ - 2ед., МКМ200 - 6ед.) 2020г: в кол-ве 3 ед. (БКМ - 2ед., МКМ- 200 - 1ед.) 2021г: в кол-ве 6 ед. (БКМ- 4ед.,МКМ- 200 - 2ед) | H_63.2_КуЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2017 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 10 единиц: 2016г: в кол-ве 10 ед. (Бригадный автомобиль - 10 ед.) | F_63_КуЭ (г) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 121 единица: 2017г: в кол-ве 41 ед. (Бригадный автомобиль - 7 ед., Бригадный микроавтобус - 11ед., Грузовой бортовой с фургоном - 11 ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 6ед., Транспортно-бытовая машина - 2ед., Легковой автомобиль повышенной проходимости - 1ед., Бригадный автомобиль - 3 ед.) 2018г: в кол-ве 16 ед. (Бригадный автомобиль - 3 ед., Бригадный микроавтобус - 5 ед., Автомобиль грузопассажирский - 1 ед,, Автомобиль грузопассажирский - 1 ед, Автомобиль повышенной проходимости 6*6 - 1 ед, Автомобиль повышенной проходимости 4*4 - 1 ед, Грузовой бортовой с фургоном - 3ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 1ед.) 2019г: в кол-ве 29 ед. (Бригадный автомобиль - 10 ед., Бригадный микроавтобус - 12 ед., Грузовой бортовой с фургоном - 4ед., Грузопассажирский автомобиль 6+2 мест - 2ед., Транспортно-бытовая машина - 1ед.) 2020г: в кол-ве 20 ед. (Бригадный автомобиль - 13 ед., Бригадный микроавтобус - 2 ед., Грузовой бортовой с фургоном - 5ед., ) 2021г: в кол-ве 15 ед. (Бригадный автомобиль - 4 ед., Бригадный микроавтобус - 8 ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 3ед.) | H_63.2_КуЭ (г) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 2017 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 единицы: 2016г в количестве 1 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 1 ед. | G_64_КуЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 270 единиц: 2017г в количестве 47 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 3 ед., Миллиометр – 2 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 3 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 2 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 3 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 1 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед., Прибор безразборного контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М7 – 1 ед, Универсальный комплекс на базе испытательного прибора для проверки первичного и вторичного электрооборудования - 2ед., Испытательный прибор для проверки первичного и вторичного электрооборудования – 3.ед, Энергомонитор с клещами токоизмерительными 300/3000А – 10 ед., Расходомер ультразвуковой портативный (Прибор, измеряющий расход вещества, проходящего через сечение трубопровода в единицу времени) – 1 ед. 2018г в количестве 46 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 3 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2019г в количестве 45 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 2 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2020г в количестве 45 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 2 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2021г в количестве 44 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 3 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед. 2022г в количестве 43 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 2 ед., Миллиометр – 10 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 5 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 4 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Дистиллятор – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 4 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 2 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед.: | H_64.2_КуЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2017 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка системы ВКС - 4 единиц: Видеотерминал -2 шт., Комплект конгресс-системы на 9 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления 1 шт., Комплект звукоусиления с монтажным комплектом 1 шт. в составе: услитель - 2 шт., шкаф для монтажа - 1 шт. | H_373_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка системы ВКС аппарата управления филиала, 6 шт: Видеотерминал- 1 шт.; Конгресс-система на 10 делегатов - 1 шт.; Контроллер управления — 1 шт.; Комплект звукоусиления — 2 шт.; Маршрутизатор сетевой - 1 шт. | H_364_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_401_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 5 единиц: 2016г. в колличестве 5 ед. (Лебедка тяговая автономная - 1 ед., Аппарат для стыковой сварки труб - 2 ед., Оборуд для конф зала - 1 ед., Газоанализатор - 1 ед.) | G_64_КуЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2015 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 142 единиц: 2017г: в количестве 52 ед. (Световые Вышки Мини с генератором - 3 ед., Аварийные осветительные установки - 5 ед., Набор для работ по монтажу, ремонту СИП, защищенных проводов, арматуры, узлов и элементов ВЛИ и ВЛЗ - 3 ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1 ед., Гайковерт - 3 ед., Дальномер лазерный - 1 ед., Мотобур - 2 ед., Набор для монтажа и ремонта СИП - 3 ед., Робот-тренажер - 1 ед., Мобильная установка для очистки трансформаторного масла - 4 ед., Шкаф сушильный - 8 ед., ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ порт. - 7 ед., Мебель - 1 комп., Газоанализатор - 3 ед., Цифровой осциллограф - 3ед., Поставка быстровозводимых и демонтируемых опор -3ед., БПЛА типа вертолет - 1ед.) 2018г в количестве 19 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 2ед., Мотобур -3ед.) 2019г в количестве 18 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -3ед.) 2020г в количестве 18 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -3ед.) 2021г в количестве 17 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -2ед.) 2022г в количестве 18 единиц (Сварочный бензиновый генератор - 4 ед., Световые Вышки Мини - 3ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1ед., Аварийная осветительная установка - 3ед., Гайковерт - 3ед., Дальномер лазерный - 1ед., Мотобур -3ед.) | H_64.2_КуЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2017 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (КуЭ) в количестве 15 единиц: 2017г: в количестве 15 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1 ед., МФУ - 2ед., МФУ (принтер, сканер, копир);тип печати черно-белая; формат печати A3 - 3ед., Монитор 42,5" - 6ед., Системный блок - 3ед.) | G_64_КуЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (КуЭ) в количестве 227 единиц: 2017г: в количестве 25 ед. (Плоттер - 1 ед., Сканер - 2 ед., Вычислительная и оргтехника - 19 ед., МФУ (принтер, сканер, копир) - 2ед.) 2018г в количестве 44 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 31ед.) 2019г в количестве 42 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 29ед.) 2020г в количестве 40 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 27ед.) 2021г в количестве 39 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 26ед.) 2022г в количестве 37 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 24ед.) | H_64.2_КуЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 2017 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_62_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2807 | 2016 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_100П_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3365 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Покупка быстровозводимых и демонтируемых опор 35-110 кВ - 3 шт. | G_100БО_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_65_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2012 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_420_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-11 | I_1400_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_3001_КуЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6 | Омская область | Г | нд | 0 | 1580.852 | 0 | 1882.7684 | 7.5 | 104.513 | 17559 | 553.5 | 17660.3653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 399.412 | 0 | 1509.0561 | 0 | 75.749 | 0 | 0 | 16204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 269.412 | 0 | 1508.8741 | 0 | 72.334 | 0 | 0 | 16149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 176.38 | 0 | 1452.38 | 0 | 18.354 | 0 | 0 | 15922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | Г | нд | 0 | 6.28 | 0 | 21.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2014 | 2022 | нд | + | не требуется | + | не требуется
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 170.1 | 0 | 1431.09 | 0 | 18.354 | 0 | 0 | 15799 | 2012 | 2023 | нд | + | не требуется | + | не требуется
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 24.882 | 0 | 53.5341 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | Г | нд | 0 | 0.63 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2014 | 2018 | нд | + | не требуется | + | не требуется
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 24.252 | 0 | 52.1841 | 0 | 8.25 | 0 | 0 | 218 | 2014 | 2020 | нд | + | не требуется | + | не требуется
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 68.15 | 0 | 2.96 | 0 | 45.73 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Юбилейная – Лесная до ПС 35 кВ Исилькульская ЛПДС (АО "ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ") | I_1297_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | - | -
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 7,700 км для электроснабжения племенного репродуктора на 2300 маток (АО "Омский Бекон")20.5500.3705.15 | I_1304_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,010 км и ТП-10/0,4 кВ, мощностью 1 МВА для ООО "Омский рапс" г. Омск | G_1272_ОЭ | нд | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2017 | + | не требуется | + | не требуется
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, протяженностью 2,100 км каждая, для электроснабжения квартала жилых домов (1-й микрарайон, 1-я очередь ул. Рокоссовского), расположеного по адресу: Омская область, г. Омск, кадастровый номер земельного участка 55:36:100801:3020, местоположение которого установлено в 153 м севернее относительно десятиэтажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ, город Омск, ул. Рокоссовского, дом 30 (ЗАО "ЗСЖБ № 6")20.5500.4591.15 | I_1302_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 0,909 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов высокой этажности г. Омск (ООО СК "РусМонтаж") | G_1273_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 1,286 км для электроснабжения электроустановок магазина "ОБИ" г. Омск (ООО "СИТАЛ-МАГ") | G_1274_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, протяженностью 2,750 км каждая для электроснабжения ТП-1270, расположенной по адресу: Омская область, г. Омск, Советский АО, проспект Королева, 4. (АО "Омскэлектро")20.5500.285.16 | I_1305_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 4,854 км и ТП-10/0,4 кВ, РТП 10 кВ, мощностью 18 МВА для электроснабжения жилого комплекса по ул. Красный путь-6-я Северная ЖСК "Серебряный берег" г. Омск | F_1222_ОЭ | нд | 0 | 18 | 0 | нд | 0 | 4.854 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, 2*1000 кВА, РП-10 кВ (16 МВА), КЛ-10 кВ, протяженностью 6,038 км для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" г. Омск (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013) | F_109_ОЭ | нд | 0 | 16 | 0 | нд | 0 | 6.038 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
6.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 10 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 7,626 км, КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,724 км для ООО "Газпром Инвестгазификация" г. Омск | G_1275_ОЭ | нд | 0 | 10 | 0 | нд | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
6.1.1.3 | Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 8 МВА, РП, КЛ-10 кВ, протяженностью 6,071 км для электроснабжения микрорайона "Академический" г. Омск (ООО "ВССК") | G_1278_ОЭ | нд | 0 | 8 | 0 | нд | 0 | 6.071 | 0 | 0 | 0 | 2016 | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 5,500 км и БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 8 МВА, расширение РП-10 кВ (3-я секция) для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" г. Омск (ООО " Фирма "Латис") | G_1276_ОЭ | нд | 0 | 8 | 0 | нд | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется
6.1.1.3 | Строительство 5 ТП-10/0,4, мощностью 3,150 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 4,467 км, КЛ-0,4 кВ, протяженностью 6,425 км для электроснабжения ВРУ домов жилой застройки г. Омск (ООО "Красный квадрат") | G_1277_ОЭ | нд | 0 | 3.15 | 0 | нд | 0 | 10.892 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2019 | 2019 | + | не требуется | + | не требуется
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, протяженностью 2,950 км для ООО "Сибирская Мука" г. Омск | F_24_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,589 км, КЛ-10 кВ 0,051 км, ТП-10/0,4 кВ 400 кВА для электроснабжения СНТ «Овощевод» по договору об осуществлении технологического присоединения от 29.12.2016 № 20.5500.5803.16. | I_1299_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ 0,038 км каждая для электроснабжения кварталов жилых домов №1, №2, №3, №4, №5 по договору об осуществлении технологического присоединения от 18.03.2016 № 20.5500.6340.15 (ООО СМУ-2 СБ «Космическое»). | I_1298_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,116 км для ЖСК "Малиновского 112" г. Омск | G_1268_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется
6.1.1.3 | Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 2 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 0,884 км для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами г. Омск (ООО "Фирма"Латис") | G_1269_ОЭ | нд | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | + | не требуется | + | не требуется
6.1.1.3 | Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 2 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 0,830 км для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами г. Омск (ООО "Латис") | G_1271_ОЭ | нд | 0 | 2 | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | 2018 | + | не требуется | + | не требуется
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3.2 | Строительство КЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I,II цепь (С-29, С-30), протяженностью 3,415 км, для выдачи мощности Т-120 Омского филиала ОАО «ТГК-11», структурного подразделения ТЭЦ-3 в электрические сети ПАО «МРСК Сибири» с реконструкцией ВЛ-110 С-29,С-30, протяженностью 0,182 км | F_101_ОЭ | Турбоагрегат (Блочный трансформатор типа ТДЦ-160000/110; Паровая турбина Т-120; Турбогенератор типа ТЗФП-130-2УЗ) | 0 | нд | 0 | 0.182 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | 2017 | + | не требуется | + | не требуется
6.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Сибзавод с заменой трансформаторов 2х40 МВА (замена ячеек и выключателей в количестве 29 шт) | F_8888_ОЭ | нд | 0 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2016 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сургутская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА, заменой оборудования ОРУ-110 кВ, 35 кВ, ЗРУ-10 кВ и общеподстанционного пункта управления (№20.4000.266.10 от 03.11.2010) | F_222_ОЭ | нд | 0 | 50 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2012 | 2018 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в части замены существующего силового трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА для электроснабжения для электроснабжения нежилого помещения, находящегося по адресу: Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Кузнечная, д. 32, пом. 1П (МУП КТБУ г.Тара)20.5500.2695.17 | I_1317_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 582.18 | 0 | 126.2283 | 0 | 0 | 17559 | 553.5 | 233 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Левобережная" (с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА). | H_21_ОЭ | нд | 0 | 40 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2018 | 2023 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заменой 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 25МВА | F_25_ОЭ | нд | 0 | 25 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2014 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Куйбышевская" (замена 2х40 на 2х63 МВА). | H_4_ОЭ | нд | 0 | 126 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2018 | 2023 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная". (замена 2х25 на 2х40МВА) | F_9_ОЭ | нд | 0 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2011 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" (замена на 2х40 МВА) | F_102_ОЭ | нд | 0 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2011 | 2024 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" (замена на 2х25 МВА) | F_103_ОЭ | нд | 0 | 50 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2016 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" (замена на 2х40 МВА) | F_104_ОЭ | нд | 0 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2016 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой одного силового трансформатора 40 МВА, реконструкция ЗРУ 10 кВ с заменой 5 шт. масляных выключателей на вакуумные | F_12_ОЭ | нд | 0 | 40 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тара с установкой УШР | F_14_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Октябрьская с установкой 3 шт. дугогасящих реакторов ELD 1000/10 | G_212_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная" (замена силового трансформатора 1х31,5 МВА на 1х40 МВА). | H_7_ОЭ | нд | 0 | 40 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2017 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Пушкино с заменой силовых трансформаторов на с 2*4МВА на 2*10 МВА. | F_18_ОЭ | нд | 0 | 20 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2015 | 2023 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 1.18 | 0 | 126.2283 | 0 | 0 | 0 | 553.5 | 33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 1.18 | 0 | 126.2283 | 0 | 0 | 0 | 553.5 | 33 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек (553,5 Га) до нормативной величины в Азовском, Омском, Называевском, Саргатском, Тарском, Знаменском, Большеуковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Большереченском, Калачинском,Горьковском, Тевризском, Тюкалинском, Крутинском, Седельниковском районах Омской области | F_6_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 553.5 | 0 | 2014 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -110 кВ, протяженностью 0,724 км с выносом с территории ОАО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" г.Омск | F_10_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | нд | + | не требуется | + | +
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северо-Западная-ТЭЦ-3" | F_3_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 С-19, 20 с заменой участка протяженностью 0,8 км на КЛ 110 кВ (соглашение от 05.02.2016 №41.5500.1591.15) | F_5_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | + | +
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой секционирующей ячейки на ВЛ-10 кВ ф. 20 Усть-Ишимский район Омской области | F_36_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ, протяженностью 197,51 км с применением СИП-3, заменой опор в Большеуковском, Екатерининском, Знаменском, Колосовском, Муромцевском, Большереченском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском районах Омской области. | I_1339_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ 4С р.п. Саргатское по согл.41.5500.4037.17 | F_1345_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6-10 кВ, протяженностью 291,700 км с применением СИП-3, заменой опор в Оконешниковском, Нижнеомском, Горьковском, Черлакском, Таврическом, Калачинском Русско-Полянском, Азовском, Нововаршавском, Кормиловском, Одесском, Павлоградском районах Омской области. | I_1337_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция (переустр-во) ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк -9-28 ф.1 р.п.Кормиловка по согл. 41.5500.5290.17 | F_1344_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Из-1, ВЛ-0,4 кВ от КТП Из-1-6 с. Седельниково по согл. 41.5500.5011.16 | F_1282_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кн-5 Омский р-н Упр. дор.хозяйст по согл. 41.5500.5203.16 | F_1283_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-20 Большереченский р-н по согл. 41.5500.5360.16 | F_1284_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 1 Ул, ВЛ-0,4кВ 1 Ул-3 Большереченский р-н по согл. 41.5500.1358.16 | F_1285_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ог-10 Полтавск. р-н ООО ПСФ по согл. 41.5500.6016.16 | F_1287_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1ТСК, ВЛ-0,4 кВ 1ТСК-3 Тевризский р-н по согл. 41.5500.1405.16 | F_1288_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция 2х ВЛ-10 кв, ВЛИ-0,4кВ Омский р-н, сп Красноярское, п. Аист по согл. 41.5500.5358.16 Капустина | F_1290_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция (переустр-во) ВЛ-10кВ Нт-2,Нт-3,Вс-5; ВЛ-0,4кВ ТП-111ф.1,Вс-5-15ф.1,ф.3 г.Калачинск по соглаш.41.5500.4139.17 | I_1296_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ, протяженностью 5,350 км с применением СИП, заменой опор, перенос ТП, мощностью 0,500 МВА в центр питания в Тевризском районе: ВЛ-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ 7ТВ-26 ф.1 2; ВЛ-0,4 кВ 15ТВ-6 ф. 1 и 2. | G_1262_ОЭ | нд | 0 | 0.5 | 0 | 5.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция и строительство ВЛ 10-0,4 кВ с установкой 32 шт. реклоузеров в Омском, Калачинском, Тарском районах Омской области | F_1313_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2018 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кр-7 с.Красноярка, ул.К. Маркса 147 б по согл.41.5500.4137.17 | F_1293_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция (переустр-во) ВЛ-10кВ Нк-9 р.п. Кормиловка, ул.Юбилейная, д.36 по согл.41.5500.4056.17 | F_1294_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Азовском районе: ВЛ-0,4 кВ Аз-9-7 ф-2 (с. Привальное), Аз-10-9, Аз-9-7; (с. Привальное), Аз-10-9 ф.11 | G_1237_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 5.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Горьковском районе: ВЛ-0,4 кВ Г-21-6 ф-2; ВЛ-0,4 кВ КТП Г-2-7 фидер 3 | G_1238_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-18Т-3, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП 2Т-182 г.Тара по согл. 41.5500.5621.16 | F_1292_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 6,060 км с применением СИП, заменой опор в Омском районе: ВЛ-0,4кВ ф.2 Лз-8-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Бг-7-2 д. Богословка; с. Петровка ВЛ-0,4 кВ ф.1 Лт-1-9. | G_1250_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,400 км с применением СИП, заменой опор в Тюкалинском районе: ВЛ-0,4 кВ 3Тк-12 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.3 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.4 3Тк-15 | G_1252_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кб-2313-5 ул. Читинская по согл. 41.5500.5224.16 | F_1281_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 7 Ск-15 Москаленск. р-н по согл. 41.5500.5587.16 | F_1286_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от КТП 8Щ-22 ф.1 Шербакуль - Бабеж - Больше-Васильевка по договору 41.5500.5996.16 | F_1289_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 0,960 км с применением СИП, заменой опор в Кормиловском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 2-6, ф.1;ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 7-13 ф. 1,2,3 | G_1240_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 5,990 км с применением СИП, заменой опор в Тарском районе: ВЛ-0,4 кВ ф.6 КТП 1Лч-22; ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 4Т-63; ВЛ-0,4 кВ от КТП 1Лч-5, г. Тара | G_1261_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 6,900 км с применением СИП, заменой опор в Русско-Полянском районе: ВЛ-0,4 кВ РП-7-7 ф-1; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-1,3; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-2; ВЛ-0,4 кВ ЦВ-1-2 ф-2 | G_1246_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 3,060 км с применением СИП, заменой опор в Муромцевском районе: ВЛ-0,4кВ от КТП 25Мр-9 ф.1; ВЛ-0,4кВ от КТП 25Мр-9 ф.2 | G_1260_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,812 км с применением СИП, заменой опор в Павлоградском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП Лг-3-1;ВЛ-0,4 кВ от КТП П-2-8 | G_1245_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 5,014 км с применением СИП, заменой опор в Таврическом районе: ВЛ-0,4 кВ Ст-3-20 ф.1; ВЛ-0,4 кВ Кпк13-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ СТ-4-15 | G_1247_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 17,891 км с применением СИП, заменой опор в Калачинском районе: ВЛ-0,4 кВ Кл-2-2 ф.1; ВЛ-0,4кВ Кл-2-14 ф.2; ВЛ-0,4кВ Кл-3-4 ф.1; ВЛ-0,4кВ СО-2-1 ф-2; ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф1; ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф3 ; ВЛ-0,4 кВ ТП-26, фидер 1,2 | G_1239_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 17.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция (переустр-во) КЛ10кВ ф.40,41 Омск, ул.Мира по согл.41.5500.3489.17 | F_1291_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 2,400 км с применением СИП, заменой опор в Нижнеомском районе: ВЛ-0,4кв ф.1,2 от КТП НО -12-8 | G_1241_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 1,920 км с применением СИП, заменой опор в Нововаршавском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП НВ-6-1 ф.2 | G_1242_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 7,200 км с применением СИП, заменой опор в Одесском районе: ВЛ-0,4 кВ Ж-9-16 ф-1, ф-2; ВЛ-0,4 кВ Од-6-10 ф-1 | G_1243_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,020 км с применением СИП, заменой опор в Оконешниковском районе: ВЛ-0,4кВ ф1 от КТП О-9-2; ВЛ-0,4кВ ф5 от КТП ЛБ-3-9; ВЛ-0,4кВ ф5 от КТП ЛБ-3-9 | G_1244_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ10-0,4 кВ, протяженностью 6,610 км с применением СИП, заменой опор, перенос ТП в центр питания в Черлакском районе: ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП ЧК 5-6;ВЛ-0,4 кВ ф-3 от КТП И 7-1 | G_1248_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ10-0,4 кВ, протяженностью 4,130 км с применением СИП, заменой опор, перенос ТП, мощностью 0,520 МВА в центр питания в Любинском районе: ВЛ-10 кВ 2Нл; ВЛ-0,4 кВ 2НЛ-5 Ф-1; ВЛ-0,4 кВ 2НЛ-5 планируемый Ф-2; ВЛ-10 кВ 6Км; ВЛ 0,4кВ 6КМ-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 2Л; ВЛ 0,4кВ 2Л-15 ф.3 ; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 2Л; ВЛ 0,4кВ 2Л-27 ф.1,2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ 0,4кВ 3Л-29 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 1Км; ВЛ 0,4кВ 1КМ-4 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ 0,4кВ 1КМ-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2 | G_1249_ОЭ | нд | 0 | 0.52 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 5,500 км с применением СИП, заменой опор в Полтавском районе: ВЛ-0,4 кВ 7ПЛ-3 ф.1; ВЛ-0,4 кВ 7ПЛ-3 планируемый ф.3 ( 450 м. от 7ПЛ-9); ВЛ-0,4 кВ 7ПЛ-3 планируемый ф.4; ВЛ0,4 кВ КТП 7 Пл-9 ф. 1 ;ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 10/0,4 кВ 6ЕР-7; ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ 6ЕР-7 планируемый ф.2 | G_1251_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 4 км с применением СИП, заменой опор в Большереченском районе: ВЛ-0,4 кВ 10Бр-6 ф1,ф2,ф3; ВЛ-0,4 кВ 13Бр-21 ф1,ф2,3 | G_1254_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,400 км с применением СИП, заменой опор в Екатерининском районе: ВЛ 0,4 кВ от 14М-4 ф. 1,2; ВЛ 0,4 кВ от 1Из-22 ф. 1,2 | G_1256_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 7,770 км с применением СИП, заменой опор в Седельниковском районе: ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-3 ф. 1, 2; ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-4 ф.1; ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-18 ф.1 | G_1257_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 1,191 км с применением СИП, заменой опор в Знаменском районе: ВЛ-0,4 кВ ф-2 от КТП-12 Зн-7 | G_1258_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 1.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 3,500 км с применением СИП, заменой опор в Колосовском районе: ВЛ-0,4 кВ 8Кл-3 ф.1; ВЛ-0,4 кВ 16Кл-6 ф.2 | G_1259_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 6,080 км с применением СИП, заменой опор, перенос ТП, мощностью 0,160 МВА в центр питания в Шербакульском районе: ВЛ-0,4 кВ ф.3; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1;ВЛ-0,4 кВ ф.2; ВЛ-0,4 кВ КТП 4Кт-3 планируемый ф.3 | H_1253_ОЭ | нд | 0 | 0.16 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,500 км с применением СИП, заменой опор в Усть-Ишимский район: ВЛ-0,4 кВ 9ОР-3 ф.2; ВЛ-0,4 кВ 9ОР-12 ф.4 | H_1263_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 5,850 км с применением СИП, заменой опор в Большеуковском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-11 ф. 1; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-13 ф. 3; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-7 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 3БУ-10; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 13БУ-7 | G_1255_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17559 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17559 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 17 559 точек учета | F_59_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17559 | 0 | 0 | 2011 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ (1 шт) | F_10_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2014 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Одесская, Б.Уки, Новокормиловская, Новоуральская, Тара, Сельская, Горьковская, Саргатская, Тюкалинская, ПС 110/10 кВ Кировская, Съездовская, Октябрьская, Центральная, Шухово, Стрела, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110/6 кВ Омская Нефть с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ) | F_15_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на ПС 110/6 кВ Омская Нефть: 6 шт. МВ-110 1Т; 6 шт. МВ-110 2 Т; ПС 110/35/10 кВ Калачинская - 4 шт., ПС 110/10 кВ Кировская: 6 шт. МВ-110 С-90; ПС 110/10 кВ Память Тельмана: 3 шт., ПС 35/10 кВ "Сибиряк" - 2 шт., ПС 110/35/10 кВ Баженово: 110 -2 шт, ПС 110/35/10 кВ Тумановская – 2 шт., ПС 110/35/10 кВ Тюкалинская – 4 шт., ПС 110/35/10 кВ Саргатская – 6 шт., ПС 110/35/10 кВ Ачаир-Оросительная – 1 шт.; ПС 110/10 кВ Бакшеево – 4 шт., ПС 110/35/10 кВ Шербакульская– 3 шт.; ПС 110/10 кВ Телевизионная –3 шт.; ПС 110/10 кВ Ингалы -3 шт., ПС 110/35/10 кВ Моховой привал -3 шт., ПС 110/10 кВ Оросительная -3 шт., ПС 110/35/10 кВ Тара В-110 3В – 4 шт., ПС 110/35/10 кВ Одесская В-110 С-96 4 шт. | F_16_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ 4Н-1 Называевского РЭС с установкой АВР-0,4 кВ для Называевской центральной районной больницы | H_60_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС 110/10 кВ Знаменская, Кутузовская, ПС 35/10 кВ Мясокомбинат, ПС 110/35/10 кВ Новолюбинская, Большие Уки, Моховой Привал, Крутинская, ПС 110/35/6 кВ Бердниково | F_47_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в г. Омске с оборудованием охранной сигнализацией Городского РЭС, ПО ЗЭС, филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго | F_122_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС 110 /35/10 кВ Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Ачаирская Оросительная, ПС 110/10 кВ Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод | F_114_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС 110/35/10 кВ Черлакская, Оконешниковская, Крутинская, Колосовская | G_40_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Рекнструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" с выполнением резервного канала САОН | F_139_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС 110/35/10 кВ Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская | F_42_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС 35/10 кВ Розовка, Пучково, Боевая, Новорождественка, Украинка, Лесная, Медвежка,Баррикада , ПС 110/10 кВ Бакшеево | F_43_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС 35/10 кВ Еремеевка, Ольгино, Вольное, Соловьевка, Мясники, Орехово-35, ПС 110/35/10 кВ Романенко, ПС 110/10 кВ Новоягодное, Телевизионная, Большие Кучки | F_45_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция с установкой дуговых защит ПС 110/10 кВ Шипицино, Евгащино, Заливино, ПС 110/35/10 кВ Избышево, Исаковская, ПС 35/10 кВ Буняковка, Желанное, Лукьяновка | F_46_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция гаража 0,4 кВ Моховой Привал, Муромцевский РЭС | F_123_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция общеподстанционного пункта управления ПС 110/35/10 кВ Большеречье | F_124_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция общеподстанционного пункта управления ПС 110/35/10 кВ Усть-Ишим | F_125_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция ремонтно-производственной базы 0,4 кВ Павлоградского РЭС | F_4444_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 2023 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция здания 0,4 кВ Седельниково Екатериненского РЭС | F_93_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция РПБ Русско-Полянского РЭС | F_94_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция оборудования отопительной мазутной котельной 0,4 кВ ПО СЭС (г.Тара) | G_1233_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного здания 0,4 кВ Новотроицкого участка (реконструкция здания гаража-мастерской с монтерским пунктом с. Новотроицкое) Омского РЭС Е000020838 | F_92_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.1 | Реконструкция производственно-технологического комплекса ПС 110/6 кВ Омская Нефть | F_126_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного здания 0,4 кВ Колонийского мастерского участка Калачинского РЭС | F_128_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного здания 0,4 кВ мастерского участка "Новоягодинский" Знаменского РЭС | F_72_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Съездовская" с заменой выключателей 110 кВ (3 шт) | F_5555_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Бройлерная, ПС 110/35/10 кВ Тюкалинская, ПС 110/10 кВ Птицефабрика, ПС 110/10 кВ Ачаирская, ПС 35/10 кВ Петровка | F_52_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая, ПС 110/10 кВ Сургутская, ПС 110/10 кВ Знаменская, ПС 110/10 кВ Память Тельмана, ПС 110/35/10 кВ Копейкино, ПС 35/10 кВ Александровка | F_53_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Новая (2017г.), ПС 110/35/6 кВ Восточная (2018г.), ПС 110/10 кВ Кировская (2018г.) | F_50_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково | F_51_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Русская поляна, Ачаирская Оросительная, Амурская, Сельская, Калачинская, Новокормиловская, ПС 110/10 кВ Надеждинский ТПК (с заменой измерительных трансформаторов) | F_48_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Горьковская, Дубровская, Саргатская, Тара (с заменой измерительных трансформаторов) | F_49_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.2 | Модернизация каналов связи ВОЛС: ПС 110/35/10 кВ Саргатская- ПС 110/10 кВ Надеждинский ТПК; ПС 110/10 кВ Кировская - ПС 110/10 кВ Западная - ПС 110/10 кВ Карбышево; ПС 110/10 кВ Карбышево -опора №2 ВЛ 110 кВ С17, С18 на ПС 110/35/10 кВ Московка; опора №31 ВЛ 110 кВ С63 на ПС 110/10 кВ Западная - опора №29 ВЛ 110 кВ С53 на ПС 110/10 кВ Весенняя; ПС 110/35/10 кВ Бройлерная -опора №154 ВЛ 110 кВ С13; ПС 110/35/10 кВ Тюкалинская -Тюкалинский РЭС; ПС 110/35/10 кВ Птицефабрика - опора №43 ВЛ 110 кВ С6; ПС 110/35/10 кВ Птицефабрика -опора №1 ВЛ 110 кВ С17; ПС 110/10 кВ Стрела - ПС 110/35/10 Копейкино - ПС 110/10 Карбышево; опора №85 ВЛ 110 кВ С53,54 на ПС 35/0,4 кВ Лузино - ПС 110/10 кВ Память Тельмана - ПС 110/35/10 кВ Азово - Азовский РЭС; ПС 35/10 кВ Александровка-ПС 110/35/10 кВ Шербакульская - ПС 110/35/10 кВ Новомарьяновская; ПС 110/35/10 кВ Новомарьяновская-ПС 35/0,4 кВ Лузино» | F_56_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанций 110/10 кВ «Советская», «Западная», «Новая», «Левобережная», «Съездовская», «Карбышево», «Бройлерная», «Парниковая» филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» | F_63_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.2 | Модернизация системы периметральной сигнализации подстанций 110/10 кВ «Сибзавод», «Съездовская», «Парниковая» филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» | F_64_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения здания административного аппарата управления филиала "Омскэнерго" | F_121_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.2 | Создание системы контроля и управления доступом на городских подстанциях 110 кВ (ПС Парниковая, ПС Центральная, ПС Сибзавод, ПС Северо-Западная, ПС Советская, ПС Западная, ПС Новая, ПС Левобережная, ПС Съездовская, ПС Весенняя, ПС Карбышево, ЗРУ и ОПУ ПС Бройлерная) | F_61_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС, ЗЭС, СЭС, Омского РЭС | F_62_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.2 | Модернизация системы технических средств охраны, сбора и обработки информации по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты городских подстанций 110/10 кВ | F_66_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.2 | Модернизация пожарной сигнализации 0,4 кВ (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, общеподстанционный пункт управления Ингалы, здание с.Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский Немецкий национальный район, Тюкалинский район, служебно производственного здания Туйского участка Тевризского РЭС, гаража Скородумского мастерского участка и производственного здания Ореховского мастерского участка Усть-Ишимского РЭС, здания склада Марьяновского РЭС, здания склада Моховского участка Муромцевского РЭС, здания общеподстанционного пункта управления Большеуковского РЭС; 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район. 2021г: здания и сооружения Калачинского района. | F_67_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2021 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ПАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения 0,4 кВ: ОДС СЭС ПО ЦУС | F_141_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 500.6 | 0 | 45 | 7.5 | 3.5 | 0 | 0 | 227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 500.6 | 0 | 45 | 7.5 | 3.5 | 0 | 0 | 227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х40 МВА) с частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Энтузиастов" | F_1_ОЭ | нд | 0 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2007 | 2022 | нд | - | не требуется | - | -
6.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х40 МВА) с переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ «Кировская» | F_108_ОЭ | нд | 0 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2018 | 2023 | нд | - | не требуется | - | -
6.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Полтавская, протяженностью 45 км, с реконструкцией ПС 110/35/10 кВ Екатеринославская | F_100_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018 | 2021 | нд | - | не требуется | - | -
6.3.2 | Строительство двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | H_58_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | нд | - | не требуется | - | -
6.3.2 | Строительство ПС 35/10 кВ "Гидроузел" (5 МВА) | F_22_ОЭ | нд | 0 | 5 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2012 | 2017 | нд | + | не требуется | + | +
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Новая" (замена 2х40 на 2х63 МВА) | H_5_ОЭ | нд | 0 | 126 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2018 | 2023 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Карбышево" (замена 2х16 на 2х25 МВА) | H_3_ОЭ | нд | 0 | 50 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2018 | 2020 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ территориально производственного комплекса "Надеждинский" с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА , строительством ВЛ-35 кВ, протяженностью 7,5 км и переводом подстанции на класс напряжения 110/35/10 кВ | F_3333_ОЭ | нд | 0 | 50 | 0 | нд | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2018 | 2023 | нд | - | не требуется | не требуется | -
6.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красноярская с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 2-х ячеек 10 кВ | F_19_ОЭ | нд | 0 | 20 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014 | 2019 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Надеждино с заменой силовых трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х6,3 МВА | F_17_ОЭ | нд | 0 | 12.6 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2013 | 2023 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Чунаевская с заменой силовых трансформаторов с 2*10МВА на 2*16МВА. | F_105_ОЭ | нд | 0 | 32 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" (с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА). | H_20_ОЭ | нд | 0 | 40 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Власть труда с установкой повышающих трансформаторов 6/10 кВ (2х2.5 МВА) для перевода нагрузки с ПС 35/10 кВ Омская (установка реклоузеров) | F_11_ОЭ | нд | 0 | 5 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 98.26 | 0 | 199.186 | 0 | 11.392 | 0 | 0 | 24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.4 | Строительство КЛ 110 кВ "Весенняя -Лузино" в створе существующей ВЛ-110 кВ С-53, С-54 от опоры №1 до опоры №17 | F_1_вн_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | - | - | -
6.4 | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных образованиях Омской области для обеспечения жилья и социально значимых объектов | F_1616_ОЭ | нд | 0 | 97 | 0 | 199.186 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.4 | Строительство КЛ 10 кВ, протяженностью 5,060 км и РП 10 кВ Красный Пахарь, мощностью 1,260 МВА (ячейки КСО-10 кВ - 24 шт) г. Омск | F_87_ОЭ | нд | 0 | 1.26 | 0 | нд | 0 | 5.06 | 0 | 0 | 24 | 2008 | 2014 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.4 | Строительство КЛ-10 кВ ф.403, протяженностью 2,100 км от ПС 110/10 кВ «Центральная» до ПНС-9 | H_73_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
6.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.5 | Покупка земельных участков в г. Омске, Черлакском, Таврическом, Саргатском,Омском, Тарском, Большеуковском, Нижнеомском, Большереченском и др. районах Омской области | F_140_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2012 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | нд | 0 | 0.4 | 0 | 3.298 | 0 | 13.872 | 0 | 0 | 966.3653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.6 | Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС -110/35кВ в Калачинском, Русско-Полянском, Москаленском, Тюкалинском, Крутинском, Омском, Усть-Ишимском, Екатерининском, Большереченском, Муромцевском и Тевризском районах Омской области | F_54_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации системы коллективного отображения информации для центра управления сетями (ЦУС филиала) | H_1212_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2021 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_79_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Покупка оборудования связи и телемеханики для установки на ПС 110/35/10 кВ Азовского РЭС, Большереченского РЭС, Большеуковского РЭС, линейно-аппаратный зал ЗЭС, ПС 110/35/10 кВ Дубровка, мастерского участка Новоуральский, Городского РЭС | F_57_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2013 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 77 ед. | F_001_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 2014 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Покупка навигационной системой спутникового мониторинга с целью оснащения автотранспорта и спецтехники филиала в количестве 252 ед. | H_68_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал - 1 шт. Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H_80_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Покупка спутниковых терминалов и оборудования усиления сигнала мобильной связи (10 телефонов Iridium 9575 Extreme, 1 комплект усиления сигнала Picocell E900/1800/2000 SX20) для организации резервной связи в труднодоступных районах, с целью оснащения бригад ОВБ и линейных бригад в ПО | H_69_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Покупка КЛ 110 кВ, протяженностью 13,872 км "Прибрежная" - "Фрунзенская" | F_50000_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.872 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Дарение электросетевого имущества садоводческого некоммерческого товарищества "Флора" по договору 36.5500.1739.17 от 21.04.2017 Омский район п. Ростовка | H_1279_ОЭ | нд | 0 | 0.4 | 0 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Дарение электросетевого имущества ТСН "Курортный" по договору 36.5500.4058.17 от 23.08.2017 | H_1280_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Дарение электросетевого имущества ТСН «Красноярка де люкс» по договору № 36.5500.5360.17 от 23.11.2017 | H_1295_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_100П_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5056 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_74_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8596 | 2016 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_81_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 91 ед.: бригадный автомобиль с допол.кабиной 4х4 - 14.ед.техники, автомобиль бортовой -10 ед.техники, бригадный автомобиль - 50 ед.техники, бригадный автомобиль (микроавтобус) - 13 ед.техники, бригадный автомобиль с телескопической стрелой и пятиместной кабиной - 4 ед.техники | F_75_ОЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2015 | 2019 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 50 ед.: автокран г/п 16 тонн - 3 ед. техники, самосвал - 3 ед.техники, бурильно-крановая машина -9 ед.техники, мотобуксировщик -3 ед.техники, автомобиль грузовой с КМУ - 1 ед. техники, машина многофунциональная - 1 ед., полуприцеп - 3 ед.техники, снегоход - 2 ед.техники, прицеп-роспуск -1 ед. техники, кран автомобильный - 2 ед.техники, прицеп со специализированным кузовом - 1 ед.техники, экскаватор одноковшовый -1 ед.техники, полуприцеп-тяжеловоз -1 ед.техники, прицеп для перевозки грузов и самоходной техники -5 ед.техники, бригадный автомобиль -4 ед.техники, гусеничный снегоболотоход - 1 ед.техники, снегоход + сани -5 компл.техники, седельный тягач -1 ед.техники, полуприцеп-цистерна -1 ед.техники, трактор -1 ед.техники, экскаватор цепной -1 ед.техники, экскаватор одноковшовый - погрузчик универсальный -1 ед.техники | F_75_ОЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2015 | 2019 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ОЭ) - 125 ед.: аппарат автоматический АТВ - 3 шт., устройство измерительное параметров релейной защиты - 2 шт., тепловизор - 28 шт., тепловизор 60 -1 шт., установка вакуумная фильтровальная - 3 шт., стальной набор НГ - 1 шт., трассоискатель - 1 шт., цифровой рефлектометр - 1 шт., фотометр фотоэлектрический - 1 шт., миллиометр - 6 шт., прибор высоковольтный испытательный -7 шт., дальномер -4 шт., мотобур -4 шт., измеритель параметров ЗУ - 6 шт., измерительный комплекс КДЗ-2 -1 шт., измеритель параметров трансформаторов -7 шт., прибор измерительный -2 шт., быстровозводимая опора - 4 шт., лаборатория передвижная -1 шт., виброанализатор -1 шт., кондуктометр - 1 шт., стенд высоковольтный стационарный 50М - 5 шт., прибор измерительный-1 - 3 шт., передвижная электротехническая лаборатория - 2 шт., прибор для контроля тока утечки - 3 шт., анализатор загрязнений жидкостей - 1 шт., линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор - 5 шт., стенд высоковольтный стационарный - 2 шт., прибор регистрации и анализа - 3 шт., прибор контроля выключателей - 3 шт., мегаомметр -3 шт., испытательный диодный аппарат - 6 шт., устройство долива жидкости - 4 шт. | F_76_ОЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2016 | 2019 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ОЭ) - 102 ед.: устройство доступа к портам -1 шт., многофункциональное устройство - 30 шт., коммутатор управляемый 2 уровня - 3шт., плата центрального процессора - 10 шт., проектор - 2 шт., сканер широкоформатный - 1 шт., скоростное многофункциональное устройство - 1 шт., коммутатор АС -4 шт., шкаф для оборудования -2 шт., комплекс записи переговоров - 29 шт., комплекс БП - 15 шт., абонентский терминал системы спутниковой связи-4 шт. | F_76_ОЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2016 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 53 ед.: генератор дизельный - 11 шт., робот - тренажер - 10 шт., лодочный мотор - 5шт., ножницы гильотинные - 1 шт., беспилотный летательный аппарат - 2 шт.,мотопомпа - 3 шт., фильтр - 1 шт., камера сушильная - 20 шт. | F_76_ОЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2015 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Покупка бригадных автомобилей 8 ед.: экскаватор-погрузчик - 1 ед. техники, бурильная машина - 3 ед. техники, автогидроподъемник - 4 ед. техникимашина - 3 ед. техники, трактор с мульчером - 1 ед. техники, автогидроподъемник - 5 ед. техники. | I_75_ОЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_77_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2012 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_78_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2012 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | ИА МРСК Создание систем сбора данных по состоянию оборудования и учету электроэнергии | I_1347_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_1335_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-12 | I_1400_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | I_3000_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | I_3001_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | I_3002_ОЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7 | Республика Хакасия | Г | нд | 0 | 58.675 | 0 | 1285.315 | 0.183 | 5.706 | 18579 | 0 | 13234.2497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 57.875 | 0 | 1098.313 | 0 | 3.981 | 0 | 0 | 12563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 57.875 | 0 | 1098.313 | 0 | 3.981 | 0 | 0 | 12563 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 57.265 | 0 | 1085.898 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 12543 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 57.265 | 0 | 1085.898 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 12543 | 2014 | 2023 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 0.61 | 0 | 10.922 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 20 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 0.61 | 0 | 10.922 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 20 | 2015 | 2018 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1.3 | ВЛ-10/0,4кВ ВЧ-44360 в р-не а.Сапогово 1,8МВт | I_1007_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-10кВ протяженностью 11км, строительство КЛ-10кВ протяженностью 0.5км., Замена вакуумного выключателя в РУ-10кВ ПС 35/10кВ Солнечная - 1 шт. Для электроснабжения потребителя ВЧ 46360 (2 этап) | I_1007(2)_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.1.1.3 | Расширение ТП с установкой рекло-узла в ТП-03А-08-99 КСК Людвиг | I_816_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.1.1.3 | Стр.ВЛ-10кВ АО "Тандер" (366кВт) | H_808_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.1.1.3 | ВЛ-10кВ Школа Июс ул.Первомайская 16А | I_1014_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.1.1.3 | Стр 10кВ Черное озеро, детский сад,котельная | I_1016_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.1.1.3 | Стр. Вл-0,4кВ Шира, ул.Крымская, уч.66 (1 оч.) | I_812_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-10/0,4кВ Бондарево | I_810_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-0,4кВ с. Калинино, ул. Радужная, уч.38 | I_811_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.1.1.3 | Стр.ВЛ-0,4кВ КНС Мира 010,Черногорск | I_1015_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.1.1.3 | Стр-во КЛ-10кВХ, г.Черногорск, ул. Юбилейная, 30А (Жилстрой) | G_108_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.1.1.3 | Стр. КЛ ТП-03А-11-120 до ТП 03А-11-125 | I_813_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ протяженностью 1.493км. для электроснабжения потребителя по адресу г. Абакан Аскизский тракт (СНТ "Индустриальное") | H_806_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.4.2 | Тех.пер.ПС "КСК" восст.яч.№13 | I_1017_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0.8 | 0 | 187.002 | 0.183 | 1.725 | 18579 | 0 | 452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0.8 | 0 | 187.002 | 0.183 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0.8 | 0 | 187.002 | 0.183 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзе - ПС 35/6кВ Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | F_7_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | нд | + | не требуется | - | +
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ Т-13 "ПС 220/110/35/10кВ Сора - ПС 35/10кВ УстьБюрь" 20.197км. (замена опор и провода) | H_171_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 20.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2020 | нд | - | не требуется | - | -
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС Аршаново - ПС Кирба" (Т-57) в пролетах опор №24 - 53 (реализация соглашения о компенсации затрат с ООО "Разрез Аршановский) | H_804_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2018 | нд | + | не требуется | - | +
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10кВ от ПС Райково (согл.раз.арш 41.1900.2844.16) | H_1003_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.568 | 0.153 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | - | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Калинино – Рассвет» (Перевод ЛЭП-10кВ ф. 11-18, ф. 11-21, 11-15, 11-03 принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на ПС 110кВ Рассвет) | H_134_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | - | не требуется
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15 Черн.(согл 41.1900.1656.17) Рекоснтрукция ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15,ф 03А-08 г.Черногорск по соглашению с АО Тандер | Н_1010_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15 Черн.(согл 41.1900.2926.17) Рекоснтрукция ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15,КЛ-10 кВ ф.05-10 по соглашению 41.1900.2926.17 | Н_1019_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ и ТП-10/0.4кВ с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | F_28_ХЭ | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10кВ ф.21-12 от ПС Райково (согл 41.1900.4455.17) | Н_1021_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Рек. ВЛ-10кВ ф.28-12 в пр.оп.73-75 (сог) | Н_1013_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса | F_48_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 3.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная ТП-10/0.4кВ 400кВА - 1шт. (по титулу 28_ХЭ) | G_28_ХЭ_1 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ аа.Бейка Нагорная,Набережная | H_201_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Рек ВЛ-0,4кВТП 88-14-09 ф.2 Н.Сиры(согл) | I_1018_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0.4кВ с. Белый Яр ул. Советская (от ТП по титулу 50_ХЭ) | G_50_ХЭ_1 | нд | 0 | нд | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Рек.КЛ-10кВ Подсинее,Зеленая 1А (согл) | I_1020_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0.4кВ 1.309км. п. Нижняя Тёя от ТП89-05-07 и установленной доп ТП 160кВА, ВЛ-0,4кВ. Л1 ул. Целинная | F_111_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с. Белый Яр ул. Советская 1км., ТП-6/0.4кВ 400кВА | F_50_ХЭ | нд | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ УстьБюрь - ПС 35/10кВ Степная" (Т-13Ст) 18.206км. (замена опор и провода) | H_172_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 18.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 110/35/10кВ Райково - ПС 35/10кВ Доможаково" (Т-5) 12.772км. (замена опор и провода) | H_173_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 12.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ Капчалы - ПС 35/10кВ Доможаково" (Т-6) 28.083км. (замена опор и провода | H_174_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 28.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ Бородино - ПС 35/10кВ Сов Хакасия" (Т-1) 21.206км. (замена опор и провода) | H_175_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 21.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 110/35/10кВ Боград - ПС 35/10кВ Бородино" (Т-11) 30.26км. (замена опор и провода) | H_176_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 30.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ Черногорского РЭС протяженностью 4.587км. в г. Черногорске | F_152_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 4.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1, ф.2. от ТП 88-13-07 с. Чиланы ул. Центральная, Заречная 1.335км. | H_178_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-05-03 с. Сапогово ул. Советская, 18. от ТП до опоры №11, 500м. | H_179_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ г. Черногорск ул. Республиканская, 1, ф.1 ТП "16-622-13" 0.4км. | H_181_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 1, ф.3 от ТП 43п-05-06 с. Коммунар ул. Пионерская, 0.45км | H_182_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-01-10 с. Бирикчуль ул. Северная, 0.64км. | H_190_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 31-05-16 с. Новоенисейка ул. Степная, 0.55км. | H_194_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ п. Ай-Дай, ул. Подгорная, 0.15км, фидер №3 ТП 01-48-09 | H_197_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-06-03 в аале Верхняя Тея, 0.8км. | H_199_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 1 от ТП 88-11-11 в с. Таштып ул. Дачная, 0.54км. | H_200_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ в г. Черногорск, ул. Заводская, 0.27км. ф.4 ТП16-622-10 | H_203_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ в г. Черногорск, пер. 2-й Шахтерский, 0.29км., ф.1 ТП16-622-09 | H_204_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18579 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18579 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) 18 579 точек учета | F_89_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 18579 | 0 | 0 | 2011 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6кВ ГПП2 - Замена вводных и секционных выключателей 6кВ на вакуумные - 4 шт. | H_9_ХЭ_3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Капчалы, 3амена вводных и секционных выключателей 10 кВ по ретрофиту - 3шт. | H_9_ХЭ_7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2018 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/6кВ Юлия, Замена вводных и секционных выключателей 6 кВ по ретрофиту - 1шт. | H_9_ХЭ_8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35кВ Таштып с организацией маслосборника | H_13_ХЭ_2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Соленоозерная, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Курорт оз. Шира, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 6шт. | H_10_ХЭ_5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2018 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Московская, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 2шт. | H_10_ХЭ_6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.1 | Рек.ВЛ-10кВ ф.20-66 ПС Калининская(согл 41.1900.3278.16) | H_1005_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.1 | Реконструкция Системы оперативного постоянного тока на ПС 110/35/10кВ Райково в 2014г. (с заменой Аккумуляторной батареи - 17 элементов, Зарядно - выпрямительногоустройства - 1шт., Щита постоянного тока - 1шт.), на ПС 110/10/6кВ Рассвет в 2014г. (с заменой Аккумуляторной батареи - 104 элемена, Зарядно - выпрямительногоустройства - 2шт., Щита постоянного тока - 1шт.), на ПС 220/35/10кВ Бея в 2015г. (с заменой Аккумуляторной батареи - 104 элемента, Зарядно - выпрямительногоустройства - 2шт., Щита постоянного тока - 1шт.), на ПС 110/10кВ Западная в 2017г. (с заменой Аккумуляторной батареи - 17 элементов, Зарядно - выпрямительногоустройства - 2шт., Щита постоянного тока - 1шт.) | F_14_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2012 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ с созданием электромагнитной блокировки разъединителей ПС 110/10 кВ Калининская, Элеваторная, Юго-западная, Полтаково, Кирба, Северная, Боград, КСК, Подсинее, ГПП-4, Бея, Южная, Рассвет - 170 комплектов. | F_15_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2012 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ КСК замена вводных и секционных выключателей 10кВ на вакуумные - 3шт. | H_9_ХЭ_4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Райково, замена вводного выключателя 10кВ на вакуумный -1 шт | H_9_ХЭ_6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Копьево, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_23 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Райково, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 5шт. | H_10_ХЭ_24 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6кВ Рассвет, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Сарагаш, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Шира, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Целинная, Замена вводных и секционных выключателей 10 кВ по ретрофиту -2шт. | H_9_ХЭ_11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Степная, Замена вводных и секционных выключателей 10 кВ по ретрофиту - 1шт. | H_9_ХЭ_12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Джирим, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Октябрьская, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 2шт. | H_10_ХЭ_8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Степная, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 5шт. | H_10_ХЭ_9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ Целинная, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 2шт. | H_10_ХЭ_10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция РП-10кВ РП-8 с заменой вводных и секционных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту-3шт, | H_9_ХЭ_13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция РП-10кВ РП-03 с заменой вводных и секционных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 4шт, | H_9_ХЭ_14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция РТП-10/0.4кВ РТП-03А с заменой вводных и секционных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 3 шт | H_9_ХЭ_15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция РТП-10/0.4кВ РТП-10, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 6шт. | H_10_ХЭ_11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция РП-10кВ РП-03, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 7шт. | H_10_ХЭ_12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция РП -10кВ РП-11, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 7шт. | H_10_ХЭ_13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция РП-10кВ РП-8, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 9шт. | H_10_ХЭ_14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция РТП - 10/0.4кВ РТП-03А, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 7шт. | H_10_ХЭ_15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция РТП-10/0.4кВ РТП-42, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 5шт. | H_10_ХЭ_17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 97-01, 27-10 в Усть-Абаканском районе, с установкой реклоузеров 10кВ - 4 шт. | H_151_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Подсинее, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 6шт. | H_10_ХЭ_28 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.1 | Реконструкция ПС 35кВ Черное Озеро, замена предохранителей ПСН 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) выключатели 2шт. | H_11_ХЭ_1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-88 | H_603_ХЭ_2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-87 | H_603_ХЭ_1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" ВЛ С-334, | H_603_ХЭ_3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" С-335, | H_603_ХЭ_4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" С-336 | H_603_ХЭ_5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2018 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/10кВ Большая Ерба | H_71_ХЭ_3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/6кВ Электрокотельная №3 | H_71_ХЭ_4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/6кВ №3 | H_71_ХЭ_5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/35/6кВ Орджоникидзе | H_71_ХЭ_6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2018 | 2019 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Создание системы телемеханики на ПС 110 кВ: Ташеба Сельская, Орджоникидзе, Очуры, Карак, Электрокотельная №1 | F_500_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС (от ПС 110кВ Знаменка, Гидролизная, ГПП-3, ГПП-2, ГПП-4, Стройбаза) | F_77_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Организация ВОЛС по ЛЭП-110кВ С-324 от ПС 110кВ Очуры до опоры №64 | H_501_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (видеонаблюдение Орджоникидзевского РЭС - 2017г, Аскизского РЭС - 2018г, Таштыпского РЭС - 2019г., ПС 110кВ Калинниская в 2020г., установка систем доступа в здание РДП СаЭС - в 2021г., установка системы доступа в здание РДП ЮЭС - в 2022г.) 6 объектов | F_90_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2014 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики ПС 110кВ Бея | F_73_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Модернизация второй очереди системы телемеханики на ПС 110 кВ Райково | H_502_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.2 | Модернизация участков воздушных линий электропередачи 110 кВ С-87 ПС «Абакан- Районная» - ПС «Калининская», С-88 ПС «Абакан-Районная» - ПС «Западная», С- 99/100 ПС «Абакан – Районная» - ПС «Южная», отпайка С-99/100 на ПС «Ташеба- Тяговая» в связи со строительством железнодорожных путей необщего пользования к погрузочно-сортировочному комплексу ООО «Разрез Белоярский» | H_1002_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/6кВ №9 | H_71_ХЭ_7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/6кВ Беренжак | H_71_ХЭ_8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД РП - 10кВ № РП-1 | H_71_ХЭ_9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД РП - 10кВ № РП-3 | H_71_ХЭ_10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД РП - 10кВ № РП-3А | H_71_ХЭ_11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10 кВ "Копьево" ВЛ-С-327, | H_603_ХЭ_10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10 кВ "Копьево" С-328 | H_603_ХЭ_11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10/6кВ "Рассвет" ВЛ-С-314, | H_603_ХЭ_12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-309 | H_603_ХЭ_13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-310, | H_603_ХЭ_14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
7.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системами спутникового мониторинга и диспетчеризации - 135 ед. транспорта | H_207_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/10кВ Ташеба Сельская | H_71_ХЭ_1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.2.4.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 1 комплекта защит ОВОД - МД ПС 110/10кВ Первомайская | H_71_ХЭ_2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.4 | Строительство ВЛ 10/0,4кВ для расселения из зоны ЧС (Алтайский, Бейский,Орджонекидзевский,Ширинский р-ны) | F_778_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_96_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5497 | 2016 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | Покупка вычислительной и оргтехники ХЭ - 14 ед. в 2017г. - 9 ед.: МФУ - 3шт., Батарейный блок - 4шт., Ноутбук - 1шт., Источник бесперебойного питания - 1шт., в 2018г. - 5ед. Сервер - 3 шт., дисковый накопитель - 1 шт., Коммутатор - 1 шт. | H_98_ХЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 82 ед.: (Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. - в 2015 - 2016г. - 26шт.), (Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1, в комплекте с клещами КТИ(40мм+80мм), передающими, с кабелем РАПМ.685442.003 - красный 40 м, РАПМ.685442.003-01 - синий 40 м. на катушке - 2шт., Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-70М - 1шт., Тепловизор FLIR E4 - 1шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов К-540-3 - 2шт., Мегаомметр М-6ЖТ - 4шт., Конденсатор пленочный импульсный КПИ-30-7 - 1шт., Кабелетрассодефектопоисковый комплект Успех АТГ-425.15Э - 1шт., Кабелетрассоискатель с возможностью контроля качества изоляции "Атлет АГ-319 Скин" - 1 шт., Милиомметр МИКО-8 - 1шт., Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 - 1шт., Милиомметр ПФИ24-10Р - 1шт., Нева- ТЕСТ 3303П - 1шт., Микроомметр МИКО-2.3 - 2шт., Ноутбук к ПКВ/У 3.0 - 1шт., Визуальный инфракрасный термометр Fluke VT04A - 1шт., Прибор контроля выключателей ПКВ/У3.0 - 1шт., Лазерный дальномер TruPulse200В - 3шт., Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280+ AQ7284A(SM, 1310/1550 нм, 46/45 дБ, PC, SLS, FC-адаптер) (с поверкой) - 1шт., Динамометр ДПУ-200 - 1шт., Динамометр ДПУ-100 - 1шт., Динамометр ДПУ-10-1 - 1 шт., Динамометр ЭД-10-200ИТО - 2шт., Тестер заземления и удельного сопротивления С.А.6472 с модулем С.А.6474 - 2шт., Устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10 - 1шт.,Ретометр М2 - 7шт.,Ультразвуковой прибор контроля прочности ПУЛЬСАР-2.1 - 2шт., Тепловизор FLIR T640 WiFi - 1шт., Прибор контроля устройств РПН трансформаторов ПКР-2М - 1шт., Микропроцессорный блок РЗА БЭ2502А0103 - 8шт., ВЧ приемопередатчик ПВЗУ-Е - 2шт., - в 2017г - 56 шт.) | H_98-17_ХЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ХЭ)-4шт.: Автогидроподъемник - 1 шт., Рубительная машина - 2шт., Автогидроподъемник - 1шт. | H_97-17_ХЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | Покупка оборудования и средств связи ХЭ - 18 ед. Система записи телефонных переговоров Phantom 3 в комплекте: корпус Индустриальный (4U, 220 V), Intel (интегрированные видео, звук, сеть, 3 PCI), CPU Intel Pentium 2.8 GHz, RAM DDR3 2Gb, HDD 250 Gb, HDD 2 Tb,DVD-RW, Win 7 Pro Rus;плата PH-730 PCI-Express (Запись IP-телефонов);плата РН-526 (Запись 6-ти цифровых телефонов);п лата PH-234 PCI-Express + Плата PH-204 (запись 8-ми аналоговых линий) - 2шт., RTR8А.LG-1-1 – устройство для сбора и передачи данных. Номинальное напряжение 3×230 / 400 В Номинальная частота 50 Гц, Рабочий диапазон температур -40°C … +70 °C, Скорость передачи данных по основному каналу связи (в зависимости от версии ПО коммуникационной части прибора) 100 бит/с (FSK) 2400 бит/с (S-FSK) 128 кбит/с (OFDM), Резервный источник питания Вход 12 … 24 В постоянного тока, Класс защиты IP IP51, Габариты 261,8×184×87,8 мм, Масса, не более 1,25 кг - 7шт., E-422.GSM – устройство для сбора и передачи данных. E-422.GSM обеспечивает подключение различных видов оборудования с интерфейсами RS485/RS422/RS232/USB - 8шт., MOXA NPort IA5450AI 4-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet. - 1шт. | H_98_ХЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_81_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | Покупка прочего оборудования не требующего монтажа ХЭ - 37ед. Расходомер-счётчик ультразвуковой портативный StreamLuх SLS-700P ПРО- 1шт., Робот-тренажер (манекен-тренажер) для отработки навыков проведения реанимационных мероприятий - 2шт., Птицеотпугивающее устройство Bird Gard Super Pro PA-4 (с двумя динамиками) - 2шт., Сушильный шкаф ШС-200 - 1шт., Контейнер для перевозки установок УВФ,УРМ. - 1шт., Тележка гидравлическая GROST GT50-115, 5т. - 2шт., Автомобильный диагностический сканер тестер ДСТ-14Т/НК1 - 1шт., Пускозарядное устройство BLUE WELD MAJOR 650 START - 1шт., Сварочный полуавтомат У250П - 1шт., Сварочный выпрямитель BlueWeld Omega 340 819120 - 1шт., Кран гаражный складной гидравлический FC-10С (Mega) - 1шт., Набор зенкеров регулируемый для расточки седел клапанов ATA-0032 - 1шт., Трехфазная бензиновая электростанция Eisemann S6400 со сварочным генератором - 2шт., Световая башня ELG(Т3-5) 1000S 2,7 GX - 1шт., Подвесная лестница с навесной площадкой - 2шт., БИНОКЛЬ NIKON MONARCH 5 20X56 - 2шт., ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ MILWAUKEE MDP 41 - 2шт., Комплект снаряжения для промышленного альпинизма vento - 9шт., Страхующее устройство с втяжным тросом «НВ-32» Vento - 4шт., Кондиционер Daikin FAQ71B/RR71BV/W c зимним комплектом - 1шт. | H_98_ХЭ (г) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | Покупка бригадных автомобилей (ХЭ) в количестве 8 ед.: бригадный автомобиль -6 шт, бригадный автомобиль (микроавтобус) - 2шт. | H_97-17_ХЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | H__100П_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_102_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2012 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_нир 3н_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-13 | I_1400_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») - в количестве 38 ед. | G_99_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_82_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | ИА МРСК Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал -1 шт. , Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами, комплектом монтажа - 1 шт.; Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор громкоговорителей - 1 шт. | H_80_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед. (2015-2016годы): Измерительный комплекс определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор - 1 шт., устройство определения мест повреждения- 4шт., цифровой манометр - 1 шт., измеритель сопротивления - 2 шт., мультиметр цифровой - 1 шт., микрометр - 1 шт., Вакуумный насос - 1 шт., Электросчетчик - 4 шт., прибор многофункциональный - 3 шт., устройство определения мест повреждения - 5 шт., телевизор - 1 шт. | F_98_ХЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2014 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
7.6 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_103_ХЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2012 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8 | Забайкальский край | Г | нд | 0 | 265.683 | 0 | 1093.8156 | 0 | 11.441 | 28823 | 301.316 | 18998.1706 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 80.683 | 0 | 783.708 | 0 | 10.641 | 0 | 0 | 18204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 68.083 | 0 | 783.348 | 0 | 8.921 | 0 | 0 | 18177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 52.701 | 0 | 734.602 | 0 | 5.245 | 0 | 0 | 18057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 52.701 | 0 | 734.602 | 0 | 5.245 | 0 | 0 | 18057 | 2015 | 2022 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | 5.382 | 0 | 40.643 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 103 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Г | нд | 0 | 5.382 | 0 | 40.643 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 103 | 2015 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 10 | 0 | 8.103 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.1.3 | Строительство ПС-110/6 кВ «Омчак» с силовым трансформатором 10 МВА | F_47_ЧЭ | нд | 0 | 10 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2014 | 2016 | 2016 | + | + | + | +
8.1.1.3 | Строительство ВЛ, КТП - ПО ЦЭС от ПС "Антипиха 110/35/6", ПО ГЭС от ПС "Молодежная 110 кВ", ПС "Центральная 110 кВ", ПС "Угдан 110 кВ" | F_49_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя (Нойон-Тологой), 1,540 км | F_46а_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 2018 | + | + | + | +
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 от отпайки ВЛ-110-22 до проектируемой ПС 110/6 «Омчак», 8,103 км | F_47д_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | 8.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2016 | 2016 | + | + | + | +
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 12.6 | 0 | 0.36 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 12.6 | 0 | 0.36 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 27 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная с расширением РУ-6 кВ, расширение на 2 линейных ячейки | G_28_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ, 2,08 км, 12,6 МВА | F_2_ЧЭ | нд | 0 | 12.6 | 0 | 0.36 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 25 | 2012 | 2017 | 2017 | + | + | + | +
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 75 | 0 | 94.0076 | 0 | 0.8 | 28823 | 301.316 | 224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Третья с заменой силовых трансформаторов 1х10 МВА и 1х16 МВА на 2х25 МВА, оборудования РУ-110,35 кВ | G_20_ЧЭ | нд | 0 | 50 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2017 | 2022 | нд | - | - | - | -
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110/35/10 кВ Казаново (перемещение силового трансформатора 6,3 МВА и 10 МВА на недогруженную ПС 110/35/10 кВ Бугдаинская) | F_41а-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.1.1 | Реконструкция недогруженной ПС 110/35/10 кВ Бугдаинская (перемещение силового трансформатора 2х16 МВА на перегруженную ПС 110/35/10 кВ Казаново) | G_41а-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110/35/6 кВ Третья (перемещение демонтированного при реконструкции силового трансформатора с ПС 110/35/6 кВ Антипиха 16 МВА) | G_41а-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная с перемещением перегруженного силового трансформатора 10 МВА на базу ПО ЮЭС | G_41а-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная (перемещение силового трансформатора 16 МВА с базы ПО ЮЭС на ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная) | G_41а-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110/35/6 кВ Третья (перемещение демонтированного при реконструкции силового трансформатора 10 МВА на базу ПО ЦЭС) | G_41а-7_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 35/6 кВ Верхние Усугли (перемещение силового трансформатора 35/6 кВ 3,2 МВА с РП ПС 35/6 кВ Дельмачик) | G_41а-9_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 35/6 кВ Верхние Усугли (перемещение силового трансформатора 1 МВА на РП-ПС 35/6 кВ Дельмачик) | G_41а-8_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Антипиха с заменой силового трансформатора 16 МВА на 25 МВА | F_17_ЧЭ | нд | 0 | 25 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 94.0076 | 0 | 0.8 | 0 | 301.316 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 94.0076 | 0 | 0.8 | 0 | 301.316 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (52 -"П.Забайкальский - Малета", 59 - "Малета - К.Чикой", ВЛ 110-60 "К.Чикой - Альбитуй", 50 - Вторая - Улеты, 84 - Улеты-Николаевская, 46, 47 -"Дульдурга-Мордой", 14 - Холбон-В.Дарасун, 93 - Шелопугино-В.Шахтама), 160,6 га | F_13_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 160.6 | 0 | 2015 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов ВЛ-110 кВ (ООО ЭПС-Инжиниринг) | H_13б_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ 35-151 "Коротково - Захарово", 104 - База НИИЭВ-Атамановка 35, 118 - Маккавеево-ЖБИ Кручина, 127 - Тыргетуй-Елизаветино, 121 - Атамановка 110-Новотроицк, 241, 242 - Урюм-У.Карск, 231 - Чернышевск-Букачача, 408 - Калангуй-Жетково, 418 - Н.Цасучей-Ст.Чиндант, 414 - Долгокыча-Улятуй, 401 - Калангуй-Курунзулай), 96,74 га | F_14_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 96.74 | 0 | 2014 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (фидер 15_Могзон, Карымская-Адриановка, РП4-Красная Речка, фидер Жимбира отпайка 2 Кордон), 43,976 га | F_55_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 43.976 | 0 | 2016 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ИП Захарутина) | I_52-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ООО Каменский карьер) | G_52-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ООО ВС-Инжиниринг) | H_52-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ООО ДорСтрой) | H_52-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита, находящихся в доверительном управлении 2018 год: район Соцгород, 7,58 км | I_100_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-93 от ПС 110/35/10 кВ Шелопугино до ПС 110/35/6 кВ Вершина Шахтамы, 50,296 км | G_9_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | 50.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110-43 от ПС 110/35/20/6 кВ Курорт Дарасун - ПС 110/35/10 кВ Тыргетуй с заменой опор № 31, 32, 0,5 км | F_13а_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Чита: фидер "Южный Города", 5,3 км | G_52-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Чита: внедрение опор из композитных материалов фидер ЦФН, 1,6 км | G_52-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае: фидер Маяк от ПС 35/10 кВ Верх-Чита, фидер Новый от ПС 110/35/6 кВ Третья, 22,334 км | G_54-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | 22.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита, находящихся в доверительном управлении: район ул. Линейная, ул. Базовская-Усуглинская, Соцгород, 13,978 км | G_56-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | 13.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ - 0,4 кВ ГО г. Чита, находящихся в доверительном управлении, 0,8 км | F_58_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28823 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28823 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 28 823 точек учета | F_67_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 28823 | 0 | 0 | 2014 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2018 год - ПС 110/10/6 кВ Каштак (18 шт.) | F_32-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2018 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.1 | Реконструкция ПС с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров) 6-35 кВ с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему. 2018 год. Реклоузеры 35 кВ: ПС 35/6 кВ Техникум Механизации - 3 шт., ПС 35/6 кВ Тепловая Насосная - 3 шт. | H_38-2б_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2018 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.1 | Реконструкция ПС с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров) 6-35 кВ с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему. 2018 год. Реклоузеры 35 кВ: ПС 35/6 кВ Экскид - 2 шт., ПС 35/10 кВ Бургень - 1 шт., ПС 35/10 кВ Дачная - 1 шт., ПС 35/10 кВ Могойтуй-2 - 2 шт., ПС 35/10 кВ Урульга - 2 шт. | H_38-2в_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2018 | 2018 | нд | - | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой измерительных трансформаторов (ПС 110/35/6 Вершина Шахтамы, ПС 110/35/10 кВ Шелопугино, ПС 35/10 кВ Ст. Чиндант, ПС 110/35/10 кВ Н. Цасучей, ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная, ПС 110/35/10 кВ Беклемишево), 7 комплектов ТТ | F_21_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2015 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.1 | Реконструкция ПС с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров) 6-35 кВ с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему. 2017 год. Реклоузеры 6-10 кВ - ПО ЮЗЭС - 15 шт., реклоузеры 35 кВ: ПС 35/10 кВ ОПХ - 1 шт., ПС 35/10 кВ Танга - 2 шт., ПС 35/10 кВ Доронинская - 2 шт. | Н_38-2а_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплект резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) | G_61-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2020 год - ПС 110/10/6 кВ Каштак (18 шт.), ПС 110/35/10/6 кВ Абагайтуй (6 шт.) | F_32-4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2020 год - ПС 110/10/6 кВ Каштак (12 шт.), ПС 110/35/6 кВ Черновская (3 шт.), ПС 110/35/10 кВ Ингода (6 шт.) | F_32-5_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2021 год - ПС 110/35/6 кВ Черновская (5 шт.), ПС 110/35/10 кВ Ингода (6 шт.), ПС 110/35/10 кВ Мордой (12 шт.), ПС 110/35/10 кВ Аксеново-Зилово (12 шт.) | H_32-6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Харанор, ПС 110/10 кВ Даурия, ПС 110/35/10 кВ Забайкальск, ПС 110/10 кВ Бутунтай с созданием систем телеуправления и мониторинга выполнения оперативных переключений, 4 комплекта | G_65г_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Каштак, ПС 110/10 кВ Угдан с внедрением высокоомного резистивного заземления нейтрали и дугогасящих реакторов, 2 комплекта | H_38а_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.4.1 | Реконструкция ПС с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров) 6-35 кВ с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему. 2020 год. Реклоузеры 35 кВ: ПС 35/10 кВ Чикичей - 2 шт., ПС 35/10 кВ Коротково - 2 шт., ПС 35/10 кВ Захарово - 2 шт., ПС 35/10 кВ Золотореченск - 2 шт. | H_38-2г_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АКБ (СОПТ) ПС 110/35/10 кВ Казаново, ПС 110/35/10/3 кВ Калангуй, ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда, ПС 110/35/10 кВ Зилово, ПС 110/35/10 кВ Урейск, ПС 110/35/10 кВ Альбитуй, ПС 110/35/10 кВ Безречная, ПС 110/35/10 кВ Николаевская, ПС 110/35/10 кВ Тыргетуй, ПС 110/35/10 кВ Дульдурга, 10 комплектов | F_31_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2014 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2016 год - ПС 110/35/10 кВ Красный Чикой, ПС 110/6 кВ Метизы, ПС 110/35/6 кВ Атамановка замена 20 шт. | F_32-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2015 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Кадала, ПС 110/35/10 кВ КСК, ПС 35/6 кВ Техникум Механизации с заменой вводных и секционных выключателей 6-10 кВ по ретрофиту (4 шт.) | F_34-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2014 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Кадала, ПС 110/35/10 кВ КСК с заменой линейных масляных выключателей 6-10 кВ (12 шт.) | F_35-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2014 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Каштак, ПС 110/35/6 кВ Кличка с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (5шт.) | F_36-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2014 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кличка с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (4 шт.) | G_36-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2014 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Турга с восстановлением и оснащением оперативными блокировками распредустройства, монтаж МП шкафа 1 шт. | G_41-1_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.1 | Реконструкция здания с заменой приборов теплового учета в производственном здании ПО ГЭС (0,4 кВ), 2 прибора учета | H_74а_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2017 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2017 год - ПС 110/35/6 кВ Орловский ГОК (6 шт.) | F_32-2_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий | F_63_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2021 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.2 | Модернизация резервного канала связи Читинская ТЭЦ-1 - ПС 110/35/6 кВ Черновская | F_66_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики с организацией канала связи ПС 110 кВ Кличка - ПС 110 кВ Бутунтай | F_63а_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2015 | нд | + | не требуется | не требуется | не требуется
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 100 | 0 | 162.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 100 | 0 | 162.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.3.2 | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС 110/10 кВ Бутунтай до ПС 110/35/6 кВ Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС), 62,1 км | F_4_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2020 | нд | + | + | + | +
8.3.2 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/10 кВ Багульник до ПС 110/10/6 кВ Заречная, 30 км | F_6_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013 | 2021 | нд | + | + | + | +
8.3.2 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая до ПС 110/35/6 кВ Благодатка, 70 км | F_7_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | нд | - | - | - | -
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Благодатка с расширением ОРУ-110 кВ, установка 3 элегазовых колонковых выключателя | F_22_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2018 | 2019 | нд | - | - | - | -
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с расширением ОРУ-110 кВ, 3 элегазовых колонковых выключателя | F_23_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2018 | 2019 | нд | - | - | - | -
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА | F_1_ЧЭ | нд | 0 | 80 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2017 | 2022 | нд | - | - | не требуется | не требуется
8.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Верх-Чита с заменой силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА, оборудования РУ-35, 10 кВ | F_42_ЧЭ | нд | 0 | 20 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2021 | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Заречная с расширением ОРУ-110 кВ (Багульник), установка 2 линейных ячейки | G_25_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2013 | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 10 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.1706 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8.6 | Проектные работы по титулу "Строительство ПС 110/6 кВ «ДВК» с одним силовым трансформатором номинальной мощностью 10 МВА" | G_6б_ЧЭ | нд | 0 | 10 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2016 | нд | нд | + | + | + | +
8.6 | Проектные работы по титулу "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ «ДВК»", 54 км | G_7б_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | нд | нд | - | - | - | -
8.6 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда с расширением РУ 110 кВ и приведением схемы ОРУ-110 кВ к типовой" | G_8в_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | нд | нд | + | + | + | не требуется
8.6 | Строительство здания Оловянинского РЭС (0,4 кВ) | F_74_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2023 | нд | - | - | - | -
8.6 | Покупка грузовых автомобилей в количестве 7 ед., в том числе Седельный тягач - 1 шт, Самосвал - 1 шт, Автомобиль повышенной проходимости с КМУ- 3 шт, Автомобиль повышенной проходимости - 1 шт, Полуприцеп грузовой - 1 шт | F_76_ЧЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | Покупка системы ВКС - 2 единиц: Видеотерминал - 2 шт., в составе с комплектом монтажа - 2 шт. и дополнительной системы подзвучивания - 1 шт. | H_82а_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_82д_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 8 ед., в том числе Многофукциональный кран с дополнительными функциями - 2 шт, Бурильно-крановая машина - 2 шт, Автокран (грузоподъемностью 25 и 40 тонн) - 2 шт, Экскаватор многоцепной, Навесное оборудование с функцией гидромолота - 2 шт | F_76_ЧЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 10 ед., в том числе Автогидроподъемник - 8 шт, Погрузчик вилочный - 1 шт, Кабельная лаборатория - 1 шт | F_76_ЧЭ (г) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2017 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | Покупка бригадных автомобилей в количестве 24 ед., в том числе легковых автомобилей 4х4 - 3 шт, грузопассажирских автомобилей 4х4 - 21 шт. | F_76_ЧЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2016 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА в количестве 132 ед., в том числе Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин – 14 шт, Установка поверочная переносная – 2 шт, Алкометр – 13 шт, Тепловизор – 3 шт, Измеритель параметров электробезопасности электоустановок – 3 шт, Стенд для испытания средств защиты на механическую прочность – 3 шт, Лазерный дальномер – 1 шт, Прибор контроля высоковольтных выключателей – 5 шт, Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов с измерительными проводами 10м. – 2 шт, Измеритель параметров заземляющих устройств – 2 шт, Установка для прожига места повреждения силовых кабелей – 1 шт, Расходомер-счётчик ультразвуковой портативный – 1 шт, Тепловизор – 2 шт, Микромилликилоомметр – 2 шт, Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле – 1 шт, Установка переносная поверочная универсальная – 2 шт, Киловольтметр спектральный цифровой – 1 шт, Универсальный генератор сигналов – 1 шт, Трёхфазная автоматическая поверочная установка – 1 шт, Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин – 3 шт, Трассопоисковый комплект – 6 шт, Комплект для измерения наведенного напряжения – 12 шт, Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки сложных устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 110 кВ и выше – 3 шт, Цифровой прибор определения расстояния до места повреждения на воздушных ЛЭП 110 кВ – 4 шт, Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 6-35 кВ – 2 шт, Нагрузочный трансформатор для проверки устройств релейной защиты с уставкой по току более 500 А – 2 шт, Измерительно - трансформаторный блок для измерения характеристик намагничивания трансформаторов тока релейной защиты – 2 шт, Малогабаритный универсальный цифровой трехфазный вольтамперфазометр – 2 шт, Прибор для определения влажности твердой изоляции силовых трансформаторов – 1 шт, Короткофокусный высокоточный инфракрасный термометр – 5 шт, Прибор для прогрузки автоматических выключателей – 1 шт, Стенд для испытания средств защиты на электрическую прочность – 1 шт, Прибор контроля РПН трансформаторов – 2 шт, Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный – 21 шт, Прибор для измерения тангенса угла диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 2 шт, Установка для испытания КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена – 1 шт, Генератор сигналов высокой частоты – 1 шт, Манометр грузопоршневой – 1 шт | F_77_ЧЭ (а) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2016 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 53 ед. (2016: 4 ед. Коммутатор, 5 ед. Сервер, 11 ед. Сервер хранения данных, 1 ед. Сервер-лезвие, 2 ед. Система хранения, 1 ед. Стойка; 2017: 1 ед. ИБП, создание инженерной инфраструктуры; 2018: 1ед СХД 40Тб, 5 ед. Блейд северов; 2019: 1 ед. Система резервного копирования; 2020: 4 ед. SAN коммутатора, 5 ед. Блейд северов; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера; 2022: 6 ед. ИБП, 2ед. Сервера) | F_82_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.084 | 2016 | 2022 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд в количестве 246 ед., в том числе Оснащение автотранспорта тахографами – 73 шт, Источник бесперебойного питания в помещение серверной исполнительного аппарата – 1 шт, Дизельная электростанция 24 кВт – 1 шт, Дизельная электростанция 40 кВт – 1 шт, Дегазационная установка – 2 шт, Установка маслоочистительная – 1 шт, Комплект мебели офисной – 13 шт, Оснащение автотранспорта спутниковым мониторингом – 130 шт, Многофункциональный токарный станок – 1 шт, Быстровозводимые опоры – 4 шт, Универсальный сварочный инверторный аппарат – 1 шт, Установка для аргонно-дуговой сварки – 1 шт, Комплект спутникового геодезического оборудования – 1 шт, Оснащение ОДС ЮЭС ПО ЦУС видео панелями 70 дюймов – 2 шт, Промышленная стиральная машина – 4 шт, Резервный трансформатор тока 110 кВ (150/5 0,2/0,2/2Р) комплект – 3 шт, Резервный трансформатор напряжения 6 кВ – 3 шт, Резервный трансформатор напряжения 10 кВ – 3 шт, Резервный трансформатор напряжения 35 кВ – 1 шт | F_77_ЧЭ (в) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 2015 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования в количестве 26 ед., в том числе МФУ – 1 шт, Сервер – 1 шт, Система видеоконференцсвязи – 1 шт, МФУ сертифицированный по защите информации, формат А3 – 1 шт, Файловый сервер – 1 шт, Маршрутизатор – 1 шт, Источник бесперебойного питания 3000VA – 4 шт, Спутниковый модем-маршрутизатор – 1 шт, Скалыватель прецизионный – 1 шт, Источник бесперебойного питания – 1 шт, Источник бесперебойного питания 2000VA – 6 шт, Ноутбук – 1 шт, Источник бесперебойного питания 2000VA – 1 шт, Автоматизированное рабочее место в комплекте: системный блок – 5 шт | F_77_ЧЭ (б) | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2016 | 2018 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_82в_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2017 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | H__301_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0866 | 2016 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_80_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2014 | 2017 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | ИА МРСК НИОКР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20кВ | I_104-3_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-14 | I_1400_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_3000_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_3001_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_3002_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8.6 | ИА МРСК Дооборудование для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | G_73_ЧЭ | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2016 | 2016 | нд | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется