## Лист1
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Отчет за 1 квартал 2018 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Сибири"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______2018-2022
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2017 года 4 322 117,178 тыс. рублей с НДС (47% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 7151659.46 тыс. рублей с НДС ( 77% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 612 203,366 тыс. рублей с НДС (7 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | [9 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
| Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность
|  |  |  | Количество | МВт | МВА | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
1. Новое строительство
1 | Строительство ПС-110/10 кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС, протяж. 0,085 км ; Реконструция ПС 110/10 кВ "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА; замена элегазового выключателя 12 шт..; Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Заречная с расширением ОРУ-110 кВ (Багульник), установка 2 линейных ячейки; Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/10 кВ Багульник до ПС 110/10/6 кВ Заречная, 30 км | 5_АЭ; 7_ГАЭС; 25_ЧЭ; 6_ЧЭ | 01.12.2019; 01.12.2018; 01.12.2021; 01.12.2021; |  |  | 32; 50; 0; 0; |  | 0,085; 0; 0; 30 |  | Услуги | Оказание услуг по независимому строительному контролю на объектах инвестиционной программы ДЗО ПАО «Россети» на 2018 г. По объектам: 1. «Строительство ПС-110кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС». 2. «Реконструкция ПС 110/10 кВ ПС "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА». 3. «Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Заречная с расширением ОРУ-110 кВ (Багульник), установка 2 линейных ячейки». 4. «Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная, 30 км». | ПАО "Россети" | 24173.7 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА (АО) | 16921.59 |  | 1о | 15906.2946 | 15906.2946 | ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА (АО) | 18769.4276 |  | 31705800890 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-28 | 2018-01-15 | 2018-03-23 |  |  |  |  | 2018-04-20 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №56 от 10.08.2017, вопрос №76). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №62 от 07.09.2017, вопрос № 59). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №70 от 05.10.2017, вопрос № 32). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "Россети" №5/492р от 26.02.2018, №8/492р от 23.03.2018).
|  | 0 | [17 empty] | Прогресс Строй (ООО) | 19967 | Прогресс Строй (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 17130.384 |  |  | 16818.996
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка КТП столбового, мачтового типа | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 363276.9768 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 254293.8838 |  | 1о | 253149.5613 | 253149.5613 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 298716.4823 | 254293.8838 | 31705753049 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-17 | 2017-12-18 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-03-07 | 2017-12-31 | 2018-03-07 | 2020-03-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №69 от 28.09.2017, вопрос №23). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30).
|  | 0 | [17 empty] | МИТЭК (ООО) | 224768.7002 | МИТЭК (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ДС-Инжиниринг (ООО) | 254293.8838 |  |  | 253531.0021
|  | 0 | [17 empty] | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 242626.4854 | Уруссинский электромеханический завод (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИАГНОСТИКА И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ (ООО) | 249208.006 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИАГНОСТИКА И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЗМК Сибири (ООО) | 254293.8838 | ЗМК Сибири (ООО)
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | АО "Центр Технического Заказчика" | 237.1329 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 104.5557 |  |  | 117.2924 | 117.2924 | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 138.405 | 117.2924 | 53188 | www.b2b-mrsk.ru | 2017-11-30 | 2017-11-08 | 2017-12-08 | 2018-01-17 |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-01-30 | 2018-02-22 | 2018-04-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30).
|  | 0 | [17 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 137.5366 |  |  | 129.0649
|  | 47_КЭ | [17 empty] | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 108.9447 |  |  | 126.5988 |  |  |  |  | 53188
|  | 47_КЭ | [17 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 165.993 |  |  | 142.3376 |  |  |  |  | 53188
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка неизолированного провода | АО "Центр Технического Заказчика" | 3.6654 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Контур (ООО) | 1.6742 |  | 1о | 1.5543 | 1.5543 | Контур (ООО) | 1.8341 | 1.5543 | 53190 | www.b2b-mrsk.ru | 2017-11-30 | 2017-11-08 | 2017-11-29 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 2018-01-25 | 2019-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30).
|  | 0 | [17 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 2.3512 |  |  | 2.3512
|  | 47_КЭ | [17 empty] | Камский кабель (ООО) | 2.6209 |  |  | 1.6183 |  |  |  |  | 53190
|  | 47_КЭ | [17 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 2.5657 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | [6 empty] | 53190
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1222.9535 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) | 856.0675 | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705739970 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2018-02-07 | 2018-03-30 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30).
|  | 47_КЭ | [17 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 851.6121 | [7 empty] | 31705739970
|  | 47_КЭ | [17 empty] | Полесье (ООО) | 667.6656 | Полесье (ООО) | [6 empty] | 31705739970
|  | 47_КЭ | [17 empty] | СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 629.5122 | СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | [6 empty] | 31705739970
|  | 47_КЭ | [17 empty] | МИТЭК (ООО) | 852.498 | МИТЭК (ООО) | [6 empty] | 31705739970
6 | Покупка спецтехники в количестве 32 шт. (в рамках подготовки к Универсиаде в г.Красноярске): Автокран - 19 ед.(автокран на автомобильном шасси - 2 ед., автокран КМУ - 2 ед., автокран БКМ МКМ - 9 ед., автовышка АГП - 6 ед.), самосвал - 2 ед., тягач седельный - 1 ед., Вагон-общежитие - 2 ед., экскаватор - 3 ед., Полуприцеп - 2 ед., Гусеничный снегоболотоход -1 ед., Снегоход - 2 ед. (УН2019). | 3028_КЭ | декабрь 2018 | [6 empty] | МТРиО | Поставка транспортных средств и специальной техники на шасси автомобилей производства Группы ГАЗ на 2018-2020 гг. или аналогов | ПАО "Россети" | 435000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806093816 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-02-02 | [8 empty] | 2018-05-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03 от 18.01.2018, вопрос №22). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "Россети" №4/630р от 20.03.2018).
7 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка неизолированного провода | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 142857.1429 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | Опытно-конструкторское предприятие ЭЛКА-КАБЕЛЬ (ООО) | 65942.97 | Опытно-конструкторское предприятие ЭЛКА-КАБЕЛЬ (ООО) | [6 empty] | 31806116419 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-09 | 2018-02-20 | [7 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №05 от 25.01.2018, вопрос №66).
|  | 0 | [17 empty] | АТЕК-Энерго (ООО) | 100000 | АТЕК-Энерго (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 100000
|  | 0 | [17 empty] | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 100000 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Контур (ООО) | 100000 | Контур (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 100000
|  | 0 | [17 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 100000 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 100000 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Энлико (ООО) | 100000 | Энлико (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Камский кабель (ООО) | 100000
8 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 329508.7143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 230655.86 | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | 1о | [5 empty] | 31806147871 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-16 | 2018-02-27 | [5 empty] | 2018-05-01 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №10 от 08.02.2018, вопрос №50).
|  | 0 | [17 empty] | Торговый дом Узэлектротехкомплект (АО) | 230540.1 | Торговый дом Узэлектротехкомплект (АО)
|  | 0 | [17 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 230656.098 | Торговый Дом Электрум (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Вольтер (ООО) | 230656.1 | Вольтер (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Алттранс - Малый Бизнес (ООО) | 230656.1
|  | 0 | [17 empty] | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | 229502.8193 | Ростовская Электротехническая Компания (ООО)
9 | Покупка спецтехники в количестве 32 шт. (в рамках подготовки к Универсиаде в г.Красноярске): Автокран - 19 ед.(автокран на автомобильном шасси - 2 ед., автокран КМУ - 2 ед., автокран БКМ МКМ - 9 ед., автовышка АГП - 6 ед.), самосвал - 2 ед., тягач седельный - 1 ед., Вагон-общежитие - 2 ед., экскаватор - 3 ед., Полуприцеп - 2 ед., Гусеничный снегоболотоход -1 ед., Снегоход - 2 ед. (УН2019). | 3028_КЭ | декабрь 2018 | [6 empty] | МТРиО | Поставка самоходных подъёмников | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 16343.8286 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Мега Драйв (ООО) | 11438.1356 | [7 empty] | 31806239733 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | [7 empty] | 2018-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №15 от 01.03.2018, вопрос №22).
|  | 0 | [17 empty] | СервисЦентр-НН (ООО) | 11440.68
1 | Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Романовка-Багдарин с отпайками - 6,2 км | 212_БЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 6.2 |  | СМР | Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Романовка – Багдарин с отпайками | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 96922.5427 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 67845.7799 |  | 1о | 67506.5511 | 67506.5511 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 79657.7303 | 67506.5511 | 31705729288 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-13 | 2017-12-15 | 2018-01-22 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-12 | 2018-03-28 | 2018-02-12 | 2018-10-20 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 78 от 02.11.2017. вопрос № 6. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ОАО) | 67845.7799 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ОАО)
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 67845.7799 |  |  | 67845.7799
|  | 0 | [17 empty] | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 68269.5087 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 13_БЭ | декабрь 2023 |  |  | 19.663 |  | 515.764 |  | СМР | Реконструкция ВЛ 10 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ и строительство ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения Тободоржиева Мунко | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 10781.8018 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Оптима-плюс (ООО) | 8394.7194 | Оптима-плюс (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705939057 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-01-19 | 2018-01-22 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 87 от 14.12.2017. вопрос № 11. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | БАЙКАЛЭНЕРГО (ООО) | 8785.1864 | БАЙКАЛЭНЕРГО (ООО)
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 13_БЭ | декабрь 2023 |  |  | 19.663 |  | 515.764 |  | СМР | Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для электроснабжения фермер-ской стоянки КФХ Чойдоров С.А. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 11560.8737 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СПЕЦМОНТАЖ (ООО) | 8090.6797 |  | 1о | 8009.7458 | 8009.7458 | СПЕЦМОНТАЖ (ООО) | 9451.5 |  | 31705930882 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-22 | 2018-01-11 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 87 от 14.12.2017. вопрос № 12. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | СИБЭЛТЕК (ООО) | 8092.6116 |  |  | 8092.6116
4 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" (замена трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА); Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) - 17 048 шт. | 102.1_БЭ; 13_БЭ; 25_БЭ | декабрь 2018; декабрь 2023; декабрь 2023 |  |  | 10; 19,663; 0 |  | 0; 515,764; 0 |  | МТРиО | Поставка ГСМ ( Бензин, ДТ ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 9999.3143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | РН-Карт (ООО) | 6999.52 |  | 0 |  | 6999.52 | РН-Карт (ООО) | 8259.4336 | 6999.52 | 31705845675 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2017-12-18 | 2018-01-16 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-16 | 17-224/3-БЭ | 2018-02-13 | 2018-01-30 | 2018-02-28 | 2018-01-30 | 2019-01-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017. вопрос № 10. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
5 | Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Романовка-Багдарин с отпайками - 6,2 км | 212_БЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 6.2 |  | ПИР | Корректировка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Ро-мановка – Багдарин с отпайками, разработка рабочей документации, прохождение Главгосэкспертизы проектно-сметной документации | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1198.7959 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 5889.8305 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31806032803 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-08 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-21 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018. вопрос № 2.
|  | 0 | [17 empty] | СетьСтройПроект (ООО) | 6144.0678 | СетьСтройПроект (ООО)
6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 13_БЭ | декабрь 2023 |  |  | 19.663 |  | 515.764 |  | СМР | Реконструкция ВЛ 10 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ и строительство ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения Тободоржиева Мунко | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 12099.2372 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Оптима-плюс (ООО) | 8469.466 |  | 1о | 8397.6864 | 8397.6864 | Оптима-плюс (ООО) | 9909.2699 | 8397.6864 | 31806090264 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-02 | 2018-02-15 | 2018-03-17 |  |  |  |  | 2018-04-14 | 2018-03-28 | 2018-05-28 | 2018-03-28 | 2018-05-27 |  | Внелановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018. вопрос № 12.
|  | 0 | [17 empty] | БАЙКАЛЭНЕРГО (ООО) | 8469.466 |  |  | 8469.466
|  | 0 | [17 empty] | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 10163.3592 | КрасЭнергоРесурс (ООО)
1 | Внеплановый объект по договорам технологического присоединения | 0 | [7 empty] | ГП | Осуществить работы по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ, установке дополнительных ячеек для технологического при-соединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках испол-нения договоров ТП в зоне обслуживания Октябрьского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. (Лот №3) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 245772.2072 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Полюс-С (ООО) | 171180.3423 |  | 1о | 171180.3423 | 171180.3423 | Полюс-С (ООО) | 201992.804 |  | 31806027920 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-19 | 2018-02-28 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 74 от 19.10.2017. вопрос № 23). Протокол ЦЗК № 42 от 24.11.2017, вопрос 4. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОФОНД (ООО) | 172040.5451 |  |  | 172040.5451
2 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | 0 | [7 empty] | СМР | работы по строительству двух кабельных линий от проектируемой РП 10 кВ до новой ТП-10/0.4 кВ в рамках технологического присоединения объекта «Общеобразовательная школа в VI мкр. жилого массива «Инно-кентьевский» (месторасположение объекта: Красноярский край. г. Крас-ноярск. Советский район. 6-й микрорайон Иннокентьевского жилого массива. к.н. 24:50:0400395:6156) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5929.3913 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 4150.5739 |  | 1о | 4150.5739 | 4150.5739 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 4897.6772 |  | 31705844565 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2017-12-20 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-03-15 |  | 2018-03-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017. вопрос № 21). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 4150.5739 |  |  | 4150.5739
|  | 0 | [17 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 4150.5739 |  |  | 4150.5739
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения объектов дорожного сервиса Аграшевой М.П. в 1.2 км на юго-запад от д.Старцево»; - Строительство ВЛ-10 кВ с установкой СТП-10/0.4 для технологического присоединения дачного дома Шпака Д.Г. Место расположения: Красноярский край. Емельяновский район. Шуваевский сельсовет. ул. Лесная. уч. 8. кадастровый номер земельного участка 24:11:0330202:542; - Строительство ВЛ-0.4 кВ от РУ-0.4 кВ ТП-10/0.4 №86-4-25 для техноло-гического присоединения дачных домов заявителей/ Красноярский край. Емельяновский район. Шуваевский сельсовет. ул. Луговая. участки : № 12. №10 .№ 6 (к.н 24:11:0330202:506; 24:11:0330202:515; 24:11:0330202:517); - Строительство ВЛЗ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ с установкой СТП-10/0.4 для тех-нологического присоединения жилых домов Маликовой Г.Г. и Вятчани-ной С. А. . р-н д. Старцево; - Строительство ВЛЗ-10 кВ. ВЛ-0.4 кВ с установкой СТП-10/0.4 для тех-нологического присоединения жилого дома Шихздаева З.Р. . д. Старцево; - Строительство ВЛ-10 кВ с установкой СТП-10/0.4 кВ для технологиче-ского присоединения электроустановки производственной базы Герасимо-ва Е.А; - Строительство ВЛИ-0.4 кВ для технологического присоединения жилого дома Синициной Л.Н. Место расположения: Красноярский край. Емелья-новский район. д. Старцево. ул. Весенняя. 22"А". (к.н. 24:11:0330201:476) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 6136.0799 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 4295.1 |  | 1о | 4295.1 | 4295.1 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 5068.218 |  | 31705844571 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2017-12-12 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-02-09 |  | 2018-03-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017. вопрос № 23). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 4295.2559 |  |  | 4295.2559
|  | 0 | [17 empty] | Энергетический союз Сибири (ООО) | 4295.2559 | Энергетический союз Сибири (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 4295.2559 |  |  | 4295.2559
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по строительству ВЛ-0,4-10 кВ, КЛ-0,4-10 кВ, ТП-6(10)/0,4 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслу-живания Ленинского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной до-кументации и проведением инженерно-геодезических изысканий | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 192522.1218 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31806027929 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-19 |  | 2018-01-24 |  |  |  |  | 2018-02-21 |  | 2018-04-28 |  |  | удалить отсюда, внести в ПЗ 2018 | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 24). Протокол ЦЗК № 42 от 24.11.2017, вопрос 4
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Березовского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной доку-ментации и проведением инженерно-геодезических изысканий (лот №1). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 270434.2351 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ЭНЕРГОФОНД (ООО) | 189303.9646 |  | 1о | 189020.0086 | 189020.0086 | ЭНЕРГОФОНД (ООО) | 223043.6102 |  | 31806035604 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-12 | 2018-03-14 |  |  |  |  | 2018-04-11 |  | 2018-04-28 |  |  | удалить отсюда, внести в ПЗ 2018 | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 25). Протокол ЦЗК № 42 от 24.11.2017, вопрос 4
|  | 0 | [17 empty] | Полюс-С (ООО) | 189303.9646 |  |  | 189303.9646
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 189303.9646 |  |  | 189303.9646
6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ, установке дополнительных ячеек для технологического при-соединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках испол-нения договоров ТП в зоне обслуживания Октябрьского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. (Лот №1) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 240053.4899 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Полюс-С (ООО) | 167197.2557 |  | 1о | 166441.0778 | 166441.0778 | Полюс-С (ООО) | 196400.4718 |  | 31806027917 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-04-03 |  | 2018-04-28 |  |  | удалить отсюда, внести в ПЗ 2018 | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 26). Протокол ЦЗК № 42 от 24.11.2017, вопрос 4
|  | 0 | [17 empty] | Инженерные технологии (ООО) | 166728.8136 |  |  | 166728.8136
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 168037.4429 |  |  | 168037.4429
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОФОНД (ООО) | 168037.4429 |  |  | 168037.4429
7 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ, установке дополнительных ячеек для технологического при-соединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполне-ния договоров ТП в зоне обслуживания Свердловского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. (Лот №1) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 78954.4892 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31806033388 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 |  | 2018-01-24 |  |  |  |  | 2018-02-21 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 27). Протокол ЦЗК № 42 от 24.11.2017, вопрос 4
8 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ, установке дополнительных ячеек 10кВ для технологическо-го присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Советского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением ин-женерно-геодезических изысканий. (Лот №1) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 248614.3669 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОН (ОАО) | 170367.0273 |  | 1о | 170367.0273 | 170367.0273 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОН (ОАО) | 201033.0922 | 170367.0273 | 31806028102 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-03-23 | 2018-04-28 | 2018-03-23 | 2018-11-18 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 28). Протокол ЦЗК № 42 от 24.11.2017, вопрос 4
|  | 0 | [17 empty] | Полюс-С (ООО) | 173159.9065 |  |  | 173159.9065
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОФОНД (ООО) | 174030.0568 |  |  | 174030.0568
9 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Березовского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной доку-ментации и проведением инженерно-геодезических изысканий (лот №2). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 256963.3601 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Энергосервис (ООО) | 179874.3521 |  | 1о | 169621.4368 | 169621.4368 | Энергосервис (ООО) | 200153.2955 |  | 31806034399 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-19 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-17 |  | 2018-04-30 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 29). Протокол ЦЗК № 42 от 24.11.2017, вопрос 4. Протокол ПДКК № 18-1012/31806034399/01 от 02.02.2018 - перенос сроков подведения итогов
|  | 0 | [17 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОН (ОАО) | 176407.297 |  |  | 169661.958
|  | 0 | [17 empty] | Полюс-С (ООО) | 179874.3521 |  |  | 179874.3521
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОФОНД (ООО) | 179874.3521 |  |  | 179874.3521
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 179874.3521 |  |  | 179874.3521
10 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ, установке дополнительных ячеек для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Октябрьского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. (Лот №2) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 246299.5131 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Полюс-С (ООО) | 171547.6109 |  | 1о | 158358.2718 | 158358.2718 | Полюс-С (ООО) | 186862.7608 |  | 31806029288 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-19 | 2018-02-09 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-17 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 30). Протокол ЦЗК № 42 от 24.11.2017, вопрос 4
|  | 0 | [17 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОН (ОАО) | 167725.503 |  |  | 158415.3813
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 172409.6592 |  |  | 172409.6592
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОФОНД (ООО) | 172409.6592 |  |  | 172409.6592
11 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ, установке дополнительных ячеек для технологического при-соединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполне-ния договоров ТП в зоне обслуживания Свердловского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. (Лот №2) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 220380.1754 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | РСО-Энерго (ООО) | 154266.1228 |  | 1о | 153340.526 | 153340.526 | РСО-Энерго (ООО) | 180941.8207 | 153340.526 | 31806033825 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-09 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-17 | 2018-03-23 | 2018-04-28 | 2018-03-23 | 2018-11-18 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 31). Протокол ЦЗК № 42 от 24.11.2017, вопрос 4
|  | 0 | [17 empty] | Полюс-С (ООО) | 153494.7921 |  |  | 153494.7921
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОФОНД (ООО) | 154266.1228 |  |  | 154266.1228
12 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ, установке дополнительных ячеек 10кВ для технологическо-го присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Советского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением ин-женерно-геодезических изысканий. (Лот №2) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 244450.8915 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Полюс-С (ООО) | 170260.0459 |  | 1о | 170260.0459 | 170260.0459 | Полюс-С (ООО) | 200906.8542 |  | 31806034414 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-09 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-04-13 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 32). Протокол ЦЗК № 42 от 24.11.2017, вопрос 4
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 171115.6241 |  |  | 171115.6241
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОФОНД (ООО) | 171115.6241 |  |  | 171115.6241
13 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ, установке дополнительных ячеек для технологического при-соединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполне-ния договоров ТП в зоне обслуживания Свердловского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. (Лот №3) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 81435.3585 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31806034766 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 |  | 2018-01-24 |  |  |  |  | 2018-02-21 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 33). Протокол ЦЗК № 42 от 24.11.2017, вопрос 4
14 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ, установке дополнительных ячеек 10кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках ис-полнения договоров ТП в зоне обслуживания Советского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. (Лот №3) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 253234.9061 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОН (ОАО) | 168961.045 |  | 1о | 168961.045 | 168961.045 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭЛЕКТРОН (ОАО) | 199374.0331 |  | 31806033771 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-12 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 34). Протокол ЦЗК № 42 от 24.11.2017, вопрос 4
|  | 0 | [17 empty] | Полюс-С (ООО) | 176378.1121 |  |  | 176378.1121
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 177264.4343 |  |  | 177264.4343
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОФОНД (ООО) | 177264.4343 |  |  | 177264.4343
15 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ, установке дополнительных ячеек для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Октябрьского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. (Лот №4) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 245732.1485 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Полюс-С (ООО) | 171152.4414 |  | 1о | 171152.4414 | 171152.4414 | Полюс-С (ООО) | 201959.8809 |  | 31806033898 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-12 | 2018-03-14 |  |  |  |  | 2018-04-11 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 35). Протокол ЦЗК № 42 от 24.11.2017, вопрос 4
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 172012.5039 |  |  | 172012.5039
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОФОНД (ООО) | 172012.5039 |  |  | 172012.5039
16 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ, установке дополнительных ячеек для технологического при-соединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках испол-нения договоров ТП в зоне обслуживания Свердловского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. (Лот №4) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 168460.3371 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | РСО-Энерго (ООО) | 117922.2359 |  | 1о | 117214.7037 | 117214.7037 | РСО-Энерго (ООО) | 138313.3504 | 117214.7037 | 31806035742 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-12 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-04-13 | 2018-03-23 | 2018-04-28 | 2018-03-23 | 2018-11-18 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 36). Протокол ЦЗК № 42 от 24.11.2017, вопрос 4
|  | 0 | [17 empty] | Полюс-С (ООО) | 117332.6248 |  |  | 117332.6248
|  | 0 | [17 empty] | Инженерные технологии (ООО) | 116822.0339 | Инженерные технологии (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОФОНД (ООО) | 117922.2359 |  |  | 117922.2359
17 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Осуществить работы по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ, установке дополнительных ячеек для технологического при-соединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках испол-нения договоров ТП в зоне обслуживания Свердловского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. (Лот №5) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 253518.375 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | РСО-Энерго (ООО) | 177462.8625 |  | 1о | 176398.4557 | 176398.4557 | РСО-Энерго (ООО) | 208150.1778 | 176398.4557 | 31806033372 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-12 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-04-19 | 2018-03-23 | 2018-04-28 | 2018-03-23 | 2018-11-18 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017. вопрос № 37). Протокол ЦЗК № 42 от 24.11.2017, вопрос 4
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОФОНД (ООО) | 177462.8625 |  |  | 177462.8625
|  | 0 | [17 empty] | Полюс-С (ООО) | 176575.5482 |  |  | 176575.5482
18 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Работы по строительству КВЛ-10кВ от ячейки №137-4 ПС №137 «Киндяково», реконструкция ф.44-4 для подключения объекта адми-нистрации Березовского района | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 6743.2755 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | АНТАРЕС С (ООО) | 4703.3437 |  | 1о | 4703.3437 | 4703.3437 | АНТАРЕС С (ООО) | 5549.9456 | 4703.3437 | 31705881919 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2017-12-20 | 2018-01-16 |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-02 | 2018-03-28 | 2018-02-02 | 2018-03-04 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 84 от 07.12.2017. вопрос № 1). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 5950 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
|  | 0 | [17 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 4720.2929 |  |  | 4720.2929
19 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Строительство ВЛ-10кВ от существующей опоры №134 ф.85-1 с уста-новкой КТП-400/10/0,4 кВ, строительство четырех ВЛИ-0,4кВ до гра-ниц жилых домов заявителей в Красноярском крае, Березовском р-не, д.Кузнецово | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5038.0236 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 3525 |  | 1о | 3491.3504 | 3491.3504 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 4119.7934 |  | 31705883003 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2017-12-20 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-03-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 84 от 07.12.2017. вопрос № 2). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Энергетический союз Сибири (ООО) | 3526.6165 | Энергетический союз Сибири (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Квадро Электрик (ООО) | 3526.6165 | Квадро Электрик (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3526.6165 |  |  | 3526.6165
|  | 0 | [17 empty] | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 3526.6165 | АМК ЭНЕРГО (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 3526.6165 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО)
20 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Строительство ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ с установкой СТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения жилых домов заявителей Ко-пытиной Н.Ф., Копытина Р.В., Бурбела Н.А. в Красноярском крае Емельяновском районе, д. Мужичкино, к.н. 24:11:0210104:675, к.н. 24:11:0210104:651, к.н. 24:11:0210104:637 - Строительство ВЛЗ-10кВ с установкой трансформаторной подстан-ции для технологического присоединения здания дорожного сервиса по адресу: Красноярский край, МО "Солонцовский сельсовет", терри-тория "Солонцы - Солнечный", квартал "Зеленый угол", к.н. 24:11:0290201:94 - Строительство ВЛЗ-10 кВ, ВЛИ-0,4кВ с установкой СТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения жилых домов заявителей Жу-каускас Я.А., Клищенко Т.В., Осипова В.А., Петранцовой И.В.в Красноярском крае Емельяновском районе, д. Мужичкино, к.н. 24:11:0210107:2463, к.н. 24:11:0210107:2456, к.н. 24:11:0210107:2470, к.н. 24:11:0210107:2464 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 9299.475 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 6509.6325 |  | 1о | 6444.5361 | 6444.5361 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 7604.5527 |  | 31705958986 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-01-12 | 2018-02-19 |  |  |  |  | 2018-03-19 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017. вопрос № 15). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Энергетический союз Сибири (ООО) | 6509.6325 |  |  | 6509.6325
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 8270.5 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
21 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | 0 | [7 empty] | СМР | осуществить работы по строительству КВЛ-6/0,4 кВ с установкой КТП 6/0,4 кВ для технологического присоединения Макушиной Н.С., Бобкова А.И., МБОУ СОШ №13, многоуровневой автостоянки в районе дома №4а по ул. Крайней, нежилого здания «Сибирской Ассоциации Госте-приимства». | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 9481.2536 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 6636.8775 |  | 1о | 6570.5087 | 6570.5087 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 7753.2003 |  | 31705957269 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-01-12 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-28 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 88 от 19.12.2017. вопрос № 1). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 6636.8775 |  |  | 6636.8775
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 8980.78 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
22 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | 0 | [7 empty] | СМР | осуществить работы по прокладке одной КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП № 827 до РУ-10 кВ новой ТП-6/0,4 кВ для осуществления ТП крытого рынка розничной торговли с подземной автостоянкой расположенного: г. Крас-ноярск, Железнодорожный район, ул. Новосибирская – пер. Овражный для осуществления ТП ООО "Сириус" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1249.2229 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 6 | 6 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 874.322 |  | 1о | 874.322 | 874.322 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1031.7 | 874.322 | 31705957633 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-01-09 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-15 | 2018-04-28 | 2018-02-15 | 2018-05-16 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 88 от 19.12.2017. вопрос № 2). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 1161.3169 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
|  | 0 | [17 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 874.456 |  |  | 874.456
|  | 0 | [17 empty] | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 874.456 |  |  | 874.456
|  | 0 | [17 empty] | Энергетический союз Сибири (ООО) | 874.456 |  |  | 874.456
|  | 0 | [17 empty] | Квадро Электрик (ООО) | 874.456 |  |  | 874.456
23 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой (подставной) опоры №126а, ВЛ-10 кВ, ф.136-3, ВЛИ-0,4 кВ с установкой СТП-10/0,4 кВ до заявителя Белозерова Н.П.; - Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой СТП-25 кВА. Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой СТП до границ земельных участков Сажневой И.В., Шаулко С.А., Кондратенко А.В., находящегося по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, д. Гладкое, ул. Стеклозаводская, уч. 2а, 2б, 4 (кадастровый номер: 24:11:0080301:151, 24:11:0080301:152); - Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой СТП-25 кВА. Строительство ВЛИ-0,4кВ от новой СТП до границы земельного участка Майер П.А., находящегося по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, р.п. Памяти 13 борцов, пер. Гаражный, уч. 11 (кадастровый номер: 24:11:0020103:1365); - Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 257 ф. 88-3 с установкой СТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения заявителя Яковлева Т. А.; - Строительство ВЛЗ-10 кВ от оп. 102/49а/18 ф. 47-4 и ВЛИ-0,4 кВ с уста-новкой СТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения жилых домов заявителей Киндяков А. Е., Кузьмина Т. К. и Глухих А. В.; - Строительство ВЛЗ-10 кВ для технологического присоединения жилого дома Криволуцкой О.А.. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 8036.867 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5625.8069 |  | 1о | 5625.8069 | 5625.8069 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 6638.4521 | 5625.8069 | 31705967163 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-01-12 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-08 | 2018-04-28 | 2018-02-08 | 2018-05-09 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 88 от 19.12.2017. вопрос № 3). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5625.8069 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 5625.8069 |  |  | 5625.8069
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 7370.5 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
24 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации, с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ (Отп. от оп. 22/2 до ТП-3212) до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ, уста-новке новой КТП 10/0,4кВ и строительству ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТП-10/0,4кВ до границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД, по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, п. Солонцы, ДНТ Есе-ния, д. 29 (Шаблицкий Вячеслав Евгеньевич). - выполнение работ по строительству ВЛЗ-10кВ, от ближайшей опоры ВЛ-10кВ (отп. от оп. 22/2 до ТП-3212) до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ, установке новой КТП 10/0,4кВ и строительству ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТП-10/0,4кВ до границ земельных участков Заявителей с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, ул. Пригорная, д. 51а (Регеза Артем Сергеевич, Автушко Татьяна Михайловна, Зырянов Виктор Владимирович). - выполнение работ по строительству ВЛЗ-10кВ, от ближайшей опоры ВЛ-10кВ (отп. от оп. 22/2 до ТП-3212) до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ, установке новой КТП 10/0,4кВ и строительству ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТП-10/0,4кВ до границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, в районе Бугача, уч. № 19, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100018:229 (Семенов Алексей Анатольевич). - выполнение работ по строительству ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №3233 до границ участков Заявителей с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, ул. Дозорная (Куприна Марина Павловна, Воронкова Виктория Викторовна). - выполнение работ по строительству ВЛЗ-10кВ, от ближайшей опоры ВЛ-10кВ (отп. от оп. 22/2 до ТП-3212) до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ, установке новой КТП 10/0,4кВ у границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, ул. Назаровская, д. 6 "Д" (Лисина Гюзель Жамиловна). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 6080.5764 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Квадро Электрик (ООО) | 4213.8394 |  | 1о | 4213.8394 | 4213.8394 | Квадро Электрик (ООО) | 4972.3305 |  | 31705954587 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-01-18 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-03-02 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 89 от 20.12.2017. вопрос № 1). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 4256.4035 |  |  | 4256.4035
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 4256.4035 |  |  | 4256.4035
25 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации, с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №278 до объекта Заявителя с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, ул. Демья-на Бедного, д. 11, бокс 1, стр. 1 (Жарова Нина Григорьевна). - выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №397 до объекта Заявителя с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, ул. Гусарова, д. 48-50 (ИП Мамедова Эллада Айдыновна). - выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ф. 1-13 до РУ-6кВ новой КТП-6/0,4кВ, а также установке новой КТП 6/0,4кВ у границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100534:0017, общественная организация "Общество садоводов инвалидов и пенсионе-ров Сад № 2 ж/д района г. Красноярска" (Белкович Людмила Николаевна). - выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф. 28-24 до РУ-6кВ новой КТП-6/0,4кВ, а также установке новой КТП 6/0,4кВ у границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, ул. Лесная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:4679 (Клецкий Владимир Михайлович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 4400.5785 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Квадро Электрик (ООО) | 3049.6009 |  | 1о | 3049.6009 | 3049.6009 | Квадро Электрик (ООО) | 3598.5291 |  | 31705948273 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-26 | 2018-01-18 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-03-02 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 89 от 20.12.2017. вопрос № 2). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 3080.4049 |  |  | 3080.4049
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 3080.4049 |  |  | 3080.4049
26 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации, с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №1113 до н/в щитов гаражей заявителей с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, ул. Декабристов, 40 «А» (Лисицына Ксения Анатольевна, Грасюков Владимир Дмитриевич, Ашаев Виктор Иванович, Клименко Геннадий Александрович, Шпак Сергей Владимирович, Киприна Нина Федоровна). - выполнение работ по строительству КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №273 до объекта Заявителя с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, ул. Мечникова, д. 12 (ООО "БЛИЦ-ЛОТО"). - выполнение работ по строительству ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ РП №211 до границ участка заявителя с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, ул. Лесная, д. 281-1, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:1494 (Чиж Михаил Семенович). - выполнение работ по строительству ВЛ-6кВ от оп. №19/1 ВЛ 6 кВ ф. 28-37 до РУ-6кВ новой КТП-6/0,4кВ, установке новой КТП 6/0,4кВ у границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, мкр. Академгородок, д. 16д, стр. 9, бокс 91 (Попов Андрей Геннадьевич). - выполнение работ по строительству ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП№3032 до границ участка заявителя с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 1 «а», участок 64/1, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100483:404 (Крылов Александр Иванович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 3280.8052 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Квадро Электрик (ООО) | 2273.598 |  | 1о | 2273.598 | 2273.598 | Квадро Электрик (ООО) | 2682.8456 |  | 31705948463 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-26 | 2018-01-19 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-03-02 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 89 от 20.12.2017. вопрос № 3). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 2296.5636 |  |  | 2296.5636
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 2296.5636 |  |  | 2296.5636
27 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Строительство ВКЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ с установкой КТПС-25/10/0,4 для технологического присоединения жилых домов: Дивониной Л.А., Степки-на В.А. Красноярский край, Березовский район, д. Терентьево, пер. Зеле-ный д.3, 5; - Строительство ВЛИ-0,4кВ для технологического присоединения жилого дома Любчак В.Ю., Титаренко Г.М. Красноярский край, Березовский рай-он, д. Терентьево, ул. Березовая, д. 39, 43; - Строительство ВКЗ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ с установкой КТПС-25/10/0,4 для технологического присоединения жилых домов: Крюковой Н.Н., Пархи-мович И.М. Красноярский край, Березовский район, д. Терентьево, ул. Садовая, д. 5, 3; - Строительство ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилых домов Вайгант М.Н., Коноваленко О.И. Красноярский край, Березовский район, д. Терентьево, ул. 2-я Полевая, д. 5, 6; - Строительство ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения жилых домов Москалева В.Н., Стуконог Л.С., Суханова А.О., Соловей И.А. Крас-ноярский край, Березовский район, д. Терентьево, ул. Луговая, д.29, ул. 2-я Заречная, д. 1а, к.н. 24:04:6407001:1322, 24:04:6407001:1659, 24:04:6407001:1323, 24:04:6407001:1658; - Строительство ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП 10/0,4 кВ для тех-нологического присоединения устройств жилых домов: Романовского В.А. Красноярский край, Березовский район, д. Терентьево, ул. Мира, к.н.24:04:6407001:1311 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5769.0021 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 4038.1356 |  | 1о | 4038.1356 | 4038.1356 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 4765 |  | 31705954539 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-01-10 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2018-02-20 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 89 от 20.12.2017. вопрос № 5). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Энергетический союз Сибири (ООО) | 4038.3015 |  |  | 4038.3015
|  | 0 | [17 empty] | Квадро Электрик (ООО) | 4038.3015 |  |  | 4038.3015
|  | 0 | [17 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 4038.3015 | Торговый Дом Спецтранс (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 5220.045 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
28 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство); Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ; 321_КЭ | декабрь 2023; декабрь 2018 |  |  | 348.609; 23.432 |  | 3198.18; 183.08 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации, с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам: - выполнение работ по строительству КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-1004 до н/в щита гаражных боксов с разработкой ПД, по адресу: Г КРАСНО-ЯРСК, УЛ ВОРОНОВА, 14Ж, БОКС 9 (Шинкевич Владимир Леонтьевич). - выполнение работ по строительству КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-587 до ВРУ-0,4кВ торгового павильона с разработкой ПД, по адресу: г. Красно-ярск, ул. Достоевского 7А (Боровский Алексей Павлович). - выполнение работ по строительству ВЛ 10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф.134-6 до границ участка заявителя с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, Северное шоссе, участок 54 (Клименко Татьяна Владимировна). - выполнение работ по строительству КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП №1050 до объектов Заявителей с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, ул. Тельмана, 34, пом.7 (Гусенов Алияр Шахмарданович). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5706.5682 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Квадро Электрик (ООО) | 3954.6518 |  | 1о | 3954.6518 | 3954.6518 | Квадро Электрик (ООО) | 4666.4891 |  | 31705954541 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-01-15 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 2018-02-22 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 89 от 20.12.2017. вопрос № 6). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 3994.5978 |  |  | 3994.5978
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 3994.5978 |  |  | 3994.5978
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 4480 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
29 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации, с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответ-ствии с утвержденным техническим заданием по объектам. - выполнение работ по строительству ВЛ-0,4 кВ от ближайшей опоры Л-1 ТП №617 до границ участка заявителя с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, ул. Туруханская, 22, стр. 1 (Кардашова Елена Викторовна) - выполнение работ по строительству ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры Л6 ТП-606 до границ участка заявителя с разработкой ПД, по адресу: г. Крас-ноярск, ул. 4-я Дальневосточная, 1Н (Домбровская Диана Александровна) - выполнение работ по реконструкции ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП №637 (Г000012243) и строительству ВЛ-0,4кВ до границ участков заявителей с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, ул. Поздняко-ва/Дальневосточная, 21/53, стр. 1 (Копылов Олег Борисович) - выполнение работ по строительству ВЛ-10кВ от ф. 139-10 до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ, установке новой КТП 10/0,4кВ у границ земельного участка Заявителя с разработкой ПД, по адресу: г. Красноярск, кадастро-вый номер земельного участка 24:50:0400022:519, 6-й микрорайон жилого района Солнечный (ООО "СТ-Сервис") | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4278.138 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Квадро Электрик (ООО) | 2964.7497 |  | 1о | 2964.7497 | 2964.7497 | Квадро Электрик (ООО) | 3498.4046 |  | 31705954542 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-01-15 | 2018-01-24 |  |  |  |  | 2018-02-21 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 89 от 20.12.2017. вопрос № 7). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 2994.6966 |  |  | 2994.6966
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 2994.6966 |  |  | 2994.6966
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3980 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
30 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащённых устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ, перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ, 0.300 км. Заявитель ООО "ТК "Проперти".Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8. | 210_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 50 |  | 0.3 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству ПС 110 кВ "имени Сморгунова" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 12608.2231 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 8825.7562 |  | 1о | 8781.3274 | 8781.3274 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 10361.9663 |  | 31705979138 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-11 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 2018-02-22 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 93 от 25.12.2017. вопрос № 2). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 8825.7562 |  |  | 8825.7562
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 8825.4562 |  |  | 8825.7562
31 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Строительство КВЛ-10 кВ от существующей опоры №178 ф.86-4 с установ-кой КСТП 10/0,4 и ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения пункта оказания экстренной мед. помощи при ДТП по адресу п. Придорожный, участок №1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2107.8715 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1475.5101 |  | 1о | 1460.755 | 1460.755 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1723.6909 | 1460.755 | 31806096476 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-05 | 2018-02-12 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-05-28 | 2018-03-23 | 2018-04-22 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018. вопрос № 21).
|  | 0 | [17 empty] | Энергетический союз Сибири (ООО) | 1475.5101 | Энергетический союз Сибири (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 1900 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
|  | 0 | [17 empty] | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1475.5101 |  |  | 1475.5101
32 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Установка выкатного элемента в линейной ячейке 10кВ №7 в РУ 10кВ ПС № 78 «Таскино» для технологического присоединения ДНТ «Надежда» рас-положенного по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, в 2 км на юго-восток от д. Таскино; - установка выкатного элемента в линейной ячейке 10кВ №2 в РУ 10кВ ПС № 21 «Емельяново-2» для технологического присоединения заявителей в СНТ "Ганина заимка расположенного по адресу: Красноярский край, Еме-льяновский р-н, в 6 км на север от п. Емельяново. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1489.1928 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Красэлектросервис (ООО) | 1042.435 | Красэлектросервис (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31806096483 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-17 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018. вопрос № 22).
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 1440.67 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
|  | 0 | [17 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 1532.379 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1042.435 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
33 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащённых устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ, перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ, 0.300 км. Заявитель ООО "ТК "Проперти".Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8. | 210_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 50 |  | 0.3 |  | СМР | Выполнение работ по монтажу и наладке устройств РЗА и ПА и цепей вторичной коммутации ПС 110 кВ Имени Сморгунова, расположенной по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, пос. Солонцы, пр. Ко-тельникова, участок 14д, и ПС 220 кВ Центр, расположенной по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Промысловая, 41 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 24529.1435 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Энергетические Технологии (АО) | 17170.4 | [7 empty] | 31806166671 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-03-29 | [7 empty] | 2018-06-11 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018. вопрос № 17). Протокол ПДКК № 5/31806166671/И-КЭ от 14.03.2018 - перенос сроков проведения закупки
|  | 0 | [17 empty] | Региональная ЭнергоМонтажная Компания (ООО) | 17170.4
|  | 0 | [17 empty] | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 17170.4
|  | 0 | [17 empty] | Квадро Электрик (ООО) | 16998.6964
34 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Выполнение работ на: - Строительство ВЛ-10кВ и ВЛ-0,4кВ с установкой КМТП для технологи-ческого присоединения жилых домов: Пусенкова С.В., Винер О.В.; - Строительство ВЛ-10кВ, ВЛИ-0,4кВ и установка КТП для технологиче-ского присоединения жилого дома Кривина Г.В., Гурина Н.В., Белоконь Т.Н., Иванова В.В.; - Строительство ВЛ-6кВ с установкой КМТП для технологического присо-единения жилых домов: Пинаевой М.А., Бипперт А.Д., Киреевой Л.Н.; - Строительство ВЛ-6кВ с установкой КМТП для технологического присо-единения жилых домов: Моложаева А.В., Тимофеева В.Н | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 11400.1326 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 7980.0081 |  | 1о | 7900.1776 | 7900.1776 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 9322.2095 |  | 31806188659 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-26 |  |  |  |  | 2018-04-23 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 11 от 15.02.2018. вопрос № 11).
|  | 0 | [17 empty] | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7980.0928 |  |  | 7980.0928
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 9700.07 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
35 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Выполнение работ по строительству ВЛ 10 кВ для технологического присо-единения заявителей РТС Маганск ФГУП "РТРС" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2067.1431 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1447.0001 |  | 1о | 1447.0001 | 1447.0001 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 1707.4602 |  | 31806188661 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 11 от 15.02.2018. вопрос № 12).
|  | 0 | [17 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 1447.0001 |  |  | 1447.0001
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1447.0001 | Красэлектросервис (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 1850 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
|  | 0 | [17 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 1447.0001 | Красноярскэлектросервис (ООО)
36 | Покупка источников независимого питания: - мощностью 200кВт, номинальным напряжением 0,38кВ - 6 шт; - мощностью 500кВт, номинальным напряжением 0,38кВ - 9 шт; - мощностью 1000 кВт, номинальным напряжением 10 кВ - 4 шт. (УН2019). . | 0 | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение работ по вырубке просеки для строительства двух одноцеп-ных ВЛ-10кВ от ПС «Тамтачет» до границы участка Заявителя, для техно-логического присоединения объекта ЛАЭС «НПС-4 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 993.4741 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО) | 695.4319 |  | 0 |  | 695.4319 | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО) | 820.6096 | 695.4319 | [5 empty] | 2018-02-15 | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-02-15 | 11 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-06-29 | Тарасов Г.Н | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 11 от 15.02.2018. вопрос № 5).
37 | Покупка источников независимого питания: - мощностью 200кВт, номинальным напряжением 0,38кВ - 6 шт; - мощностью 500кВт, номинальным напряжением 0,38кВ - 9 шт; - мощностью 1000 кВт, номинальным напряжением 10 кВ - 4 шт. (УН2019). . | 3020_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка дизельных электростанций, источников бесперебойного питания, мобильных топливных модулей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 139514.8154 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806231597 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-13 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018. вопрос № 30).
38 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка разрядников длинноискровых и мультикамерных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 621.32 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 380.593 | [7 empty] | 31806276584 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-23 | 2018-03-28 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018. вопрос № 23).
|  | 0 | [17 empty] | ТЛК (ООО) | 434.924
|  | 0 | [17 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 434.5
|  | 0 | [17 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 346.2
|  | 0 | [17 empty] | ГлавЭнергоПоставка (ООО) | 412.2
|  | 0 | [17 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 432.408
|  | 0 | [17 empty] | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 375
39 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельяновско-го РЭС ПО КЭС п. Солонцы 1 с разработкой проектно-сметной документа-ции и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 11840.3093 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 8205.3341 | [7 empty] | 31806264130 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018. вопрос № 17).
|  | 0 | [17 empty] | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8288.2165
|  | 0 | [17 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8288.2165
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 8288.2165
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 10260.53
40 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельяновско-го РЭС ПО КЭС п. Солонцы 2 с разработкой проектно-сметной документа-ции и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 11947.1839 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 8279.3985 | [7 empty] | 31806264136 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018. вопрос № 18).
|  | 0 | [17 empty] | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8363.0287
|  | 0 | [17 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8363.0287
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 8363.0287
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 10740.5
41 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельяновско-го РЭС ПО КЭС п. Солонцы 3 с разработкой проектно-сметной документа-ции и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 9668.4121 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 6700.2096 | [7 empty] | 31806264140 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018. вопрос № 18).
|  | 0 | [17 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 6767.8885
|  | 0 | [17 empty] | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 6767.8885
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 6767.8885
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 8150.7
42 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельяновско-го РЭС ПО КЭС п. Солонцы 4 с разработкой проектно-сметной документа-ции и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7769.4286 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 5411.4072 | [7 empty] | 31806259211 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018. вопрос № 20).
|  | 0 | [17 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 5438.5156
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 5438.6003
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 6930
43 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельяновско-го РЭС ПО КЭС п. Солонцы 6 с разработкой проектно-сметной документа-ции и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9617.9452 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 6698.8988 | [7 empty] | 31806259532 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018. вопрос № 21).
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 6732.5616
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 8650
44 | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш . | 564_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | работы по разработке проектно-сметной документации на строитель-ство здания базы Нижнеингашского РЭС взамен существующего ава-рийного здания с проведением инженерных и геологических изысканий | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1786.7063 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806259202 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018. вопрос № 22).
45 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | осуществить работы по строительству КВЛ-6 кВ/КЛ-0,4 кВ с установкой КТПС 100/6/0,4 кВ до ВРУ МБДОУ №68 (местоположение объекта: г. Крас-ноярск, Свердловский район, ул. Краснопресненская, 38) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2545.4506 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1781.7307 | [7 empty] | 31806254236 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018. вопрос № 26).
|  | 0 | [17 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1781.8154
|  | 0 | [17 empty] | Горэнерго (ООО) | 1781.8154
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1739.4425
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 2270
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1780.97
|  | 0 | [17 empty] | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 1781.8154
46 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | (шифр проекта 632.2015-ЭС). Строительство КЛ-0,4 для подключения гаража Хорошавиной Н.П. (находящейся по адресу): г.Красноярск, ул. Судостроительная, 26 г, бокс 29 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3017.4554 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 7 | 7 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 2112.134 | [7 empty] | 31806254298 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018. вопрос № 27).
|  | 0 | [17 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 2112.2188
|  | 0 | [17 empty] | Горэнерго (ООО) | 2112.2188
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 2052.8968
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 2650
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 2111.3881
|  | 0 | [17 empty] | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 2112.2188
47 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | осуществить работы по: - строительству КЛ-0,4 кВ от ТП № 344 для технологического присоедине-ния гаражного бокса Загоруйко Л.Г. расположенного адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, ул. Судостроительная, 2 «Г», стр. 1, бокс 17, к.н. 20.2400.1184.15 (шифр проекта 698.2016); - строительству КВЛ-0,4 кВ, от ТП № 872 для технологического присоеди-нения гаражного бокса Грайвера Е.А., расположенного по адресу: Красно-ярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 169Г, стр. 11, бокс № 89 (шифр проекта 895.2016) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 997.8846 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 698.4345 | [7 empty] | 31806254334 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-19 | 2018-03-26 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018. вопрос № 28).
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 930
|  | 0 | [17 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 698.5
48 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельяновско-го РЭС ПО КЭС п. Солонцы 5 с разработкой проектно-сметной документа-ции и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8530.2751 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 5911.4807 | [7 empty] | 31806264220 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-21 | 2018-03-27 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 15.03.2018. вопрос № 4).
|  | 0 | [17 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 5971.1926
|  | 0 | [17 empty] | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5971.1926
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 5971.1926
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 7420.7
49 | Строительство РП 10 кВ в районе ПС 35/10 кВ Элита, реконструкция ЛЭП 10 кВ протяженностью 7,1 км ф.63-1, ф.140-10. (УН2019).п. Элита Емельяновский район. | 3040_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 7.1 |  | ГП | Выполнение строительно-монтажных работ по титулу "Строительство РП 10 кВ в районе ПС 35/10 кВ Элита, реконструкции ЛЭП 10 кВ ф.63-1, ф.140-10, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 54488.2842 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806270098 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-02-22 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 15.03.2018. вопрос № 6).
50 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС д. Сухая Балка 2 с разработкой проектно-сметной до-кументации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10128.5103 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290314 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 1
51 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС д. Сухая Балка 3 с разработкой проектно-сметной до-кументации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9558.6478 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290461 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 2
52 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 10кВ и монтажу ячейки 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств за-явителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емелья-новского РЭС ПО КЭС с. Талое 1 с разработкой проектно-сметной доку-ментации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7425.2501 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290560 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 3
53 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС с. Талое 2 с разработкой проектно-сметной документа-ции и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7999.592 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290685 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 4
54 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Емельяновского РЭС ПО КЭС п. Овинный 1 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изыска-ний. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 11211.7851 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290830 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 5
55 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-10 кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Емельяновского РЭС ПО КЭС п. Овинный 2 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изыска-ний. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9658.2111 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290444 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 6
56 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-10 кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Емельяновского РЭС ПО КЭС п. Овинный 3 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изыска-ний. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10247.0414 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290583 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 7
57 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-10 кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Емельяновского РЭС ПО КЭС п. Овинный 4 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изыска-ний. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8930.1893 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290744 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 8
58 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ 0,4-10 кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Емельяновского РЭС ПО КЭС п. Овинный 5 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изыска-ний. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9361.8811 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290883 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 9
59 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС п. Овинный 6 с разработкой проектно-сметной доку-ментации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9400.5063 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290981 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 10
60 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС п. Овинный 7 с разработкой проектно-сметной доку-ментации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8095.1543 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290453 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 11
61 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС п. Овинный 8 с разработкой проектно-сметной доку-ментации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9722.3813 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290460 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 12
62 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС д. Погорелка с разработкой проектно-сметной доку-ментации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 6784.9226 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290607 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 13
63 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС д. Дрокино 1 с разработкой проектно-сметной доку-ментации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8422.8131 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290726 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 14
64 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС с. Устюг 1 с разработкой проектно-сметной докумен-тации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8714.8483 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290673 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 15
65 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС д. Сухая с разработкой проектно-сметной документа-ции и проведением инженерно-геодезических изысканий | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10693.238 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290567 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 16
66 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Березовского РЭС ПО КЭС пригород 1 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 11257.3963 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290759 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 17
67 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Березовского РЭС ПО КЭС пригород 2 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7239.1631 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290753 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 18
68 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Березовского РЭС ПО КЭС пригород 3 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изыска-ний. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 12078.3323 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290737 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 19
69 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ,ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Березовского РЭС ПО КЭС пригород 5 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10736.9679 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290728 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 20
70 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Березовского РЭС ПО КЭС пригород 6 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9713.06 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806291426 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 21
71 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Березовского РЭС ПО КЭС пригород 7 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9964.7799 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806291433 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 22
72 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Березовского РЭС ПО КЭС пригород 8 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10184.5738 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806291583 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 23
73 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Березовского РЭС ПО КЭС пригород 9 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9982.189 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806291592 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 24
74 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Березовского РЭС ПО КЭС пригород 10 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8387.5031 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806291644 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 25
75 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Березовского РЭС ПО КЭС пригород 11 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9013.7929 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290854 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 26
76 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВКЛ-0,4 кВ от ТП №709 для техно-логического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Ленинского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий (лот 16). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2497.4092 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290921 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 27
77 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-10 кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Емельяновского РЭС ПО КЭС д. Сухая Балка 1 с разработкой про-ектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 10726.1867 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290569 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 28
78 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-10 кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Емельяновского РЭС ПО КЭС д. Бугачево 1 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изыска-ний | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 9965.6034 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290578 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 29
79 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации, с последующим выполнением строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденным проектом по объектам: - строительство ВЛ-0,4кВ от ближайшей опоры Л-1 ТП №857 до границ участка заявителя Липовского Н.Е. (местоположение объекта: г. Красно-ярск, пр. Свободный, 77 "А", д. 40 «Ж»); - строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №887 до границ участков за-явителей Давыдова Д.В., Давыдовой В.С. (местоположение объекта: г. Красноярск, ул. Лесная, 429); - реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-857 (Г000012161) до границ участка заявителя Сташина А.М. (местоположение объекта: г. Красноярск, Ок-тябрьский район, ул. Пастеровская, 35); - строительство ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ф. 28-41 до новой КТП-6/0,4кВ, установка новой КТП-6/0,4кВ и строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь установленной ТП-6/0,4кВ до границ участка заявителя Секе-риной Е.А. (местоположение объекта: г. Красноярск, ул. Курагинская, уч. 45а, к.н. земельного участка 24:50:0100518:397) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1912.8184 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290589 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 30
80 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации, с последующим выполнением строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденным проектом по объектам: - Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4кВ ТП №3058 до границ участка заявителя Гулевской Е.И. с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий (местоположение объекта: Красноярский край, г. Красноярск, жилой район индивидуальной застройки Овинный, к.н. земельного участка 24:50:0100478:451); - Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №409 до границ участков заявителей Болсуновского Т.В. с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий (местоположение объекта: г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 3 "А", бокс 4); - Строительство КЛ-0,4кВ от оконцовки ранее построенной КЛ-0,4кВ от ТП №309 до границ участка заявителя Родзыш Т.Н. , Ховякова А.Н. с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий (местоположение объекта: г. Красноярск, ул. Калинина, 53 "А", строение 17/1 к.н. земельного участка24:50:0100109:653); - Строительство КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП №8026 до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ и установке новой КТП-10/0,4кВ до границ участка заявителя ИП Михайловой И.В. с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий (местоположение объекта: г. Красноярск, ул. Академика Киренского, Д. 2 И) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2309.4369 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290598 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 31
81 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | осуществить работы по разработке проектно-сметной документации, с последующим выполнением строительно-монтажных работ, в соответствии с утвержденным проектом по объектам: - Строительство ВЛ-6кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ф. 1-13 до РУ-6кВ новой КТП-6/0,4кВ, установка новой КТП 6/0,4кВ и строительство двух ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТП-6/0,4кВ до границ участков заявителей Восканяна В.М., Вайрадян М.Ж., Павлова Ю.И. с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изыска-ний (местоположение объекта: г. Красноярск, СТ "Сад №2 "Вагонного Де-по"); - Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №132 до рекламной конструк-ции заявителя ООО РК «ИлАН» с разработкой проектно-сметной докумен-тации и проведением инженерно-геодезических изысканий (местоположе-ние объекта: г. Красноярск, ул. Бограда, д. 128); - Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №1100 до рекламной конструк-ции заявителя ООО РК «ИлАН» (местоположение объекта: г. Красноярск, ул. Профсоюзов, д. 60); - Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №1100 до рекламной конструк-ции заявителя ООО РК "ИлАН" с разработкой проектно-сметной докумен-тации и проведением инженерно-геодезических изысканий (местоположе-ние объекта: г. Красноярск, ул. Профсоюзов, до остановки общественного транспорта "Музыкальный театр (ул. Профсоюзов)); - Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №120 до рекламной конструк-ции заявителя ООО РК "ИлАН" с разработкой проектно-сметной докумен-тации и проведением инженерно-геодезических изысканий (местоположе-ние объекта: г. Красноярск, ул. Профсоюзов, д. 17, с северной стороны зда-ния) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2810.1519 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290605 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 32
82 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ-10(6) кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ-0,4 кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Свердловского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной доку-ментации и проведением инженерно-геодезических изысканий (лот 8) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 8685.98 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290612 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 33
83 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ-10(6)кВ, КЛ10(6) кВ для техно-логического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Свердловского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий (лот 9) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 9715.2109 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290653 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 34
84 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ-10(6)кВ, КЛ10(6) кВ, КЛ-0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств за-явителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Сверд-ловского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий (лот 10) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4480.2811 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290665 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 35
85 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ-10(6)кВ, КЛ -0,4кВ, ТП-10(6)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Свердловского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной доку-ментации и проведением инженерно-геодезических изысканий (лот 21) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 10945.9214 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290668 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 36
86 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | ТП-10(6)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Свердловского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной доку-ментации и проведением инженерно-геодезических изысканий (лот 22) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3803.8075 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290671 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 37
87 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству КЛ-10(6)кВ, ТП-10(6)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Свердловско-го РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной документации и прове-дением инженерно-геодезических изысканий (лот 25) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 9573.375 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290679 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 38
88 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ-10(6)кВ, ВЛ-0,4кВ, КЛ 10(6)кВ, ТП-10(6)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Свердловского РЭС ПО КЭС с разработкой проектно-сметной доку-ментации и проведением инженерно-геодезических изысканий (лот 35) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 11236.0505 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290684 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 39
89 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | Строительство ВЛЗ-6кВ для технологического присоединения нежилого здания заявителя Алехина Б.А., расположенного по адресу: Красноярский край, Березовский район, ул. Траковая, № 847 а/д М-53 (шифр проекта 030.2014); Строительство ВЛИ 0,4 кВ для технологического присоединения жилого дома Баланко А.А., расположенного по адресу: п. Березовка к.н. 24:04:0107001:1045 (шифр проекта 1007.2015) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1895.6768 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806294731 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-28 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 40
90 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС д. Кубеково 1 с разработкой проектно-сметной доку-ментации и проведением инженерно-геодезических изысканий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 7872.6787 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290250 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 41
91 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-10 кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Емельяновского РЭС ПО КЭС д. Кубеково 2 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изыска-ний | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 10895.3473 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290572 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 42
92 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-10 кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Емельяновского РЭС ПО КЭС д. Кубеково 3 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изыска-ний | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 12106.1489 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290381 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 43
93 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Емельяновского РЭС ПО КЭС д. Барабаново, д. Замятино 2, д. Стар-цево, д. Худоногово с разработкой проектно-сметной документации и про-ведением инженерно-геодезических изысканий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 9315.6197 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290747 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 44
94 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС д. Куваршино, д. Серебряково с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изыска-ний | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 8396.8152 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290329 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 45
95 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС п. Арей, п. Частоостровское, п. Шуваево с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 11108.6848 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290514 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 46
96 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-10 кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Емельяновского РЭС ПО КЭС п. Минино 1 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изыска-ний | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 11565.8236 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290312 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 47
97 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС п. Минино 2 с разработкой проектно-сметной докумен-тации и проведением инженерно-геодезических изысканий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 8854.8197 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290331 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 48
98 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-10 кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Емельяновского РЭС ПО КЭС п. Минино 3 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изыска-ний | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 10579.5214 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806290210 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 49
99 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, КЛ-10 кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслужи-вания Емельяновского РЭС ПО КЭС д. Бугачево 2 с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изыска-ний | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 6912.3078 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806294548 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-28 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 50
100 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельяновского РЭС ПО КЭС д. Крутая с разработкой проектно-сметной документации и проведением инженерно-геодезических изысканий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 7418.2465 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806294611 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-28 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 51
101 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС д. Плоское с разработкой проектно-сметной докумен-тации и проведением инженерно-геодезических изысканий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 9873.8334 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806294658 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-28 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 52
102 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | ГП | на выполнение работ по строительству ВЛ 0,4-10кВ, ТП-6(10)/0,4кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявите-лей в рамках исполнения договоров ТП в зоне обслуживания Емельянов-ского РЭС ПО КЭС д. Минино с разработкой проектно-сметной докумен-тации и проведением инженерно-геодезических изысканий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 11399.8378 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806294750 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-28 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 53
103 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Строительство ВЛЗ-10кВ с установкой КСТП-100-10/0,4кВ от существую-щей опоры № 22/49 ф. 121-18, строительство ВЛИ-0,4кВ для технологиче-ского присоединения складской базы ИП Трофимова А.Б в п. Солонцы, 4-й км автодороги "Северное шоссе" (правая сторона), участок №6, к.н. 24:11:290109:76; Строительство ВЛ-10 кВ с установкой СТП-10/0,4 кВ для технологическо-го присоединения жилого дома заявителя. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 8666.8898 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806297707 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-28 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 54
104 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Строительство ВЛЗ-10кВ, от оп.№ 26/22 ф.64-8 до устанавливаемой заяви-телем КТП-10/0,4кВ; для технологического присоединения ЗУ 10 заявите-лей, расположенных по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, ориентир с. Дрокино, в 5,2 км на Северо-запад от д. Дрокино, ДНТ «Золо-тая Долина» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 7357.0579 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806294483 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-28 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 55
105 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Строительство КВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ от ТП №27, для технологического присоединения заявителя ООО"Маган", находящегося по адресу: Красно-ярский край, Емельяновский район, 10км автодороги Красноярск-Енисейск; Строительство КВЛ-10кВ с установкой трансформаторной подстанции 160кВА для электроснабжения здания сервиса по обслуживанию сельско-хозяйственной техники ООО "ГТО" по адресу: Емельяновский район, МО Солонцовский сельсовет, территория "Солонцы-Солнечный", квартал "Зе-леный угол", кад. №24:11:0290201:92; Строительство ВЛЗ-10кВ с установкой трансформаторной подстанции для технологического присоединения здания дорожного сервиса по адресу: Красноярский край, МО "Солонцовский сельсовет", территория "Солонцы - Солнечный", квартал "Зеленый угол", к.н. 24:11:0290201:94; Строительство КВЛ-10кВ от опоры №5 ВЛЗ-10кВ (ранее запроектирован-ной по проекту 1102.2016), установка трансформаторных подстанций мощностью 25,0кВА, строительство ВЛИ-0,4кВ от установленных под-станций для технологического присоединения участков ООО «ДМС» и СНТ «Нюша», расположенных по адресу: Красноярский край, Емельянов-ский район, Солонцовский сельсовет, к.н. 24:11:0290201:166; 24:11:0290201:178. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 9662.3543 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806294484 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-28 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 56
106 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | СМР | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ с установкой СТП-10/0,4 кВ для тех-нологического присоединения участка заявителя Шимохин Ю.В Краснояр-ский край, Емельяновский район, Солонцовский с/c, район п.Солонцы, ДНТ «Заря», ул. Липовая, уч.2, кн.н 24:11:0290105:2143 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1331.3824 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806294487 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-28 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 57
1 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-601 до границе участка заявителя (ф 10-17-ГПТ от ПС 110/10 кВ "Больничная") Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, на северо-восток в 184 м от жилого дома №12 по просп. Текстильщиков, кадастровый номер земельного участка 42:26:0301001:21351 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2010.473 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 1404.5165 |  | 1о | 1404.5165 | 1404.5165 | РСО-Энерго (ООО) | 1657.3294 | 1404.5165 | 31705968176 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-01-10 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-01 | 2018-04-28 | 2018-02-01 | 2018-03-23 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017 вопрос № 28. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1407.3311 |  |  | 1407.3311
2 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | ГП | ПИР+СМР по объекту: «Строительству отпайки от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2 » | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4275.379 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806253579 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-19 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 34
1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 10 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 7,626 км, КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,724 км для ООО "Газпром Инвестгазификация" г. Омск | 1275_ОЭ | декабрь 2019 |  |  | 10 |  | 8.35 |  | СМР | Строительство десяти КЛ-0,4 кВ от ТП №1 до ГРЩ-3,4,5, ВРУ и строительство четырех КЛ-0,4 кВ от ТП №2 до ГРЩ-1,2 для электроснабжения крытого физкультурно-оздоровительного сооружения (Хоккейная академия "Авангард"), расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, Советский АО, южнее здания по проспекту Мира, д. 1А. Кадастровый номер земельного участка 55:636:070107:8104 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 17837.9328 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | Тесла (ООО) | 12482.5529 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705975641 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-17 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2018-04-28 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017, вопрос №38 ). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 16520.6442
|  | 0 | [17 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 16749.2798
|  | 0 | [17 empty] | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 16875.5096
|  | 0 | [17 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 18220.339
2 | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных образованиях Омской области для обеспечения жилья и социально значимых объектов | 1616_ОЭ | декабрь 2020 |  |  | 97 |  | 202.418 |  | МТРиО | Поставка БКТП (БКРТП) -10(6),20,35/0,4 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 11980.4774 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | МИТЭК (ООО) | 6985.0902 | МИТЭК (ООО) | [6 empty] | 31806105326 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-07 | 2018-03-02 | [5 empty] | 2018-05-28 |  | 2018-04-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос №51 ).
|  | 0 | [17 empty] | ТАТЭК (ООО) | 7970 | ТАТЭК (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Паритет (АО) | 8380 | Паритет (АО)
|  | 0 | [17 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 8380 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ТРАНСЭНЕРГОХОЛДИНГ (ООО) | 8385
|  | 0 | [17 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 8386.31
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 8386.3342 | Красэлектросервис (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЗМК Сибири (ООО) | 8386.3342
3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заменой 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 25МВА | 25_ОЭ | декабрь 2020 |  |  | 25 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка элегазовых выключателей 110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 8795.3896 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ИнПромЭнерго (ООО) | 6148.1 |  | 1о | 3685.3909 | 3685.3909 | ИнПромЭнерго (ООО) | 4348.7612 |  | 31806157052 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2018-03-07 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-12-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос №34 ).
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПром (ООО) | 3728 |  |  | 3728
|  | 0 | [17 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 6150 |  |  | 3687.2909
|  | 0 | [17 empty] | МонтажЭнерго (ООО) | 6150 | МонтажЭнерго (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 6156 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 6156 | Транстехкомплект (ЗАО)
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | 1414_ОЭ | декабрь 2020 |  |  | 24.252 |  | 60.4341 |  | СМР | Строительство КЛ-0,4 кВ для электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя: казарма №3 кубрикового типа, расположенная по адресу: Омская обл., г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Маргелова, д. 158, кадастровый номер земельного участка 55:36:180108:64 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 756.037 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 529 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31806169528 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-22 | 2018-03-06 | 2018-03-14 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 11 от 15.02.2018, вопрос №21 ).
|  | 0 | [17 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 677.9661
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2023 |  |  | 57.265 |  | 1088.638 |  | СМР | Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения потребителя, Усть-Абаканский район, г. Абакан, ул. Советская, 182К, литера Б | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 2723.3 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1906.31 |  | 1о | 1887.2469 | 1887.2469 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 2226.9513 |  | 31806027848 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-19 | 2018-02-15 | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-04-09 |  | 2018-04-30 |  |  |  | Внеплановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018 вопрос № 33). Выписка ЦКК № 8 от 01.02.2018, вопрос 17 - внесение изменений в стоимость закупки. Протокол ПДКК № 02/3-ХЭ от 09.02.2018 - внесение изменений в сроки проведения закупки
|  | 0 | [17 empty] | СибГрупп-Н (ООО) | 1906.31 |  |  | 1906.31
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2023 |  |  | 57.265 |  | 1088.638 |  | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения льготного потребите-ля. Лот № 14 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 10573.12 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 7401.184 |  | 1о | 7401.184 | 7401.184 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8733.3971 | 7401.184 | 31806176399 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-03-29 | 2018-05-28 | 2018-03-29 | 2018-05-13 |  | Внеплановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 11 от 15.02.2018 вопрос № 28).
|  | 0 | [17 empty] | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 7401.184 |  |  | 7401.184
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2023 |  |  | 57.265 |  | 1088.638 |  | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения льготного потребителя. Лот № 15 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 11660.6129 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 8162.429 |  | 1о | 8162.429 | 8162.429 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9631.6662 | 8162.429 | 31806176533 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 | 2018-03-29 | 2018-05-28 | 2018-03-29 | 2018-05-13 |  | Внеплановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 11 от 15.02.2018 вопрос № 29).
|  | 0 | [17 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 8162.429 |  |  | 8162.429
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2023 |  |  | 57.265 |  | 1088.638 |  | МТРиО | Разрядники длинноискровые и мультикамерные | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 15176.0743 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806259641 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2018г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос 75
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 100_ХЭ | декабрь 2023 |  |  | 57.265 |  | 1088.638 |  | СМР | Строительство сетей 10/0,4 кВ для электроснабжения льготного потребите-ля. Лот № 16 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 4644.11 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3250.877 | [7 empty] | 31806272153 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2018г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 15.03.2018, вопрос 11
|  | 0 | [17 empty] | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 3250.877
1 | Проектные работы по титулу "Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ «ДВК»", 54 км | 7б_ЧЭ | декабрь 0 |  |  | 0 |  | 54 |  | СМР | Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Да-венда до ПС 110/6 кВ «ДВК | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 461620.4832 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ОАО) | 410038.8216 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ОАО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705782522 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-24 | 2018-01-10 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 80 от 16.11.2017, вопрос № 12). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | КАПШИН (ООО) | 321195.5322
|  | 0 | [17 empty] | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 320549.2635
|  | 0 | [17 empty] | БайкалСвязьЭнергоСтрой (ООО) | 381295 | БайкалСвязьЭнергоСтрой (ООО)
2 | Проектные работы по титулу "Строительство ПС 110/6 кВ «ДВК» с одним силовым трансформатором номинальной мощностью 10 МВА" | 6б_ЧЭ | декабрь 0 |  |  | 10 |  | 0 |  | СМР | СМР на Строительство ПС 110/6 кВ Наседкино (ДВК) с одним силовым трансформатором номинальной мощностью 10 МВА | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 224965.5682 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705834084 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-05 |  | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017, вопрос № 48). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
3 | Проектные работы по титулу "Строительство ПС 110/6 кВ «ДВК» с одним силовым трансформатором номинальной мощностью 10 МВА" | 6б_ЧЭ | декабрь 0 |  |  | 10 |  | 0 |  | СМР | Строительно-монтажные работы с корректировкой ПСД по объекту: "Строительство ПС 110/6 кВ Наседкино (ДВК) с одним силовым транс-форматором номинальной мощностью 16 МВА" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 241165.8978 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | ПитерЭнергоМаш (ООО) | 168731.3559 | [7 empty] | 31806089275 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-02 | 2018-02-22 | [5 empty] | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 62).
|  | 0 | [17 empty] | ИНВЭНТ-Электро (ООО) | 168816.1017
|  | 0 | [17 empty] | Эрланг Северо-Запад (ООО) | 168816.1017
|  | 0 | [17 empty] | Титан Инжиниринг (ООО) | 168816.1285
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОФОНД (ООО) | 168816.1285
4 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая до ПС 110/35/6 кВ Благодатка, 70 км; Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Благодатка с расширением ОРУ-110 кВ, установка 3 элегазовых колонковых выключателя; Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с расширением ОРУ-110 кВ, 3 элегазовых колонковых выключателя | 7_ЧЭ, 22_ЧЭ, 23_ЧЭ | декабрь 2019; декабрь 2019; декабрь 2019 |  |  | 0; 0; 0 |  | 70; 0; 0 |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство ВЛ-110 кВ ПС Ново-Широкая – ПС Благодатка, реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая и реконструкция ПС 110/35/6 кВ Благодатка, принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго»» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 75043.2295 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 12 | 12 | Союзэнергопроект (ООО) | 50000 | [7 empty] | 31806158734 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2018-03-19 | [5 empty] | 2018-06-04 |  | 2018-06-04 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос № 43). Протоколом ПДКК №18-11/2-ЧЭ от 28.02.2018 - перенесен срок подведения итогов.
|  | 0 | [17 empty] | Электропроект (АО) | 52530.2607
|  | 0 | [17 empty] | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 52530.2607
|  | 0 | [17 empty] | АЛЬТАИР (ООО) | 51924.0877
|  | 0 | [17 empty] | Меридиан Энерго (ООО) | 52004.9581
|  | 0 | [17 empty] | Альянсэнергостройпроект (ООО) | 51479.6555
|  | 0 | [17 empty] | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 52530.2607
|  | 0 | [17 empty] | КАПШИН (ООО) | 49903.7476
|  | 0 | [17 empty] | ЭТС-ПРОЕКТ (ООО) | 52004.958
|  | 0 | [17 empty] | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 49641.0963
|  | 0 | [17 empty] | Энергопроект (ООО) | 52530.2607
|  | 0 | [17 empty] | Квадро Электрик (ООО) | 51996.0475
5 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | «Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ «ДВК». | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 520892.1789 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 363530.6516 | [7 empty] | 31806146166 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-16 | 2018-03-19 | [5 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос № 45).
|  | 0 | [17 empty] | КАПШИН (ООО) | 363895.2762
|  | 0 | [17 empty] | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ОАО) | 364624.5252
6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_ЧЭ | декабрь 2022 |  |  | 52.701 |  | 739.847 |  | СМР | Строительно-монтажные работы по объекту: «Электроснабжение жилого дома Лиханова Д.И., расположенного по адресу: Забайкальский край, Читинский район, отворот 8 км на северо-восток от с. Бургень, падь "Кумахта", владение №10, кадастровый номер 75:22:640102:26. Договор технологического присоединения 20.7500.1584.15 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 15718.9299 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | [11 empty] | 31806259823 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [6 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 79).
7 | Модернизация ПС 110 кВ с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий | 63_ЧЭ | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 2546.9036 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ГЕРМЕС (ООО) | 1775 | [7 empty] | 31806257733 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | [5 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 80).
|  | 0 | [17 empty] | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 1782.8325
|  | 0 | [17 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 1743
|  | 0 | [17 empty] | НПП Микропроцессорные Технологии (ООО) | 1386
0
0
Итого по "1. Новое строительство" |  | 0 | [10 empty] | 7222156.6705 | [11 empty] | 2441879.1646 |  | 2881417.4142
2. Реконструкция и техперевооружение |  | 0
140 | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных образованиях Омской области для обеспечения жилья и социально значимых объектов | 1616_ОЭ | декабрь 2020 |  |  | 97 |  | 202.418 |  | МТРиО | Поставка реклоузеров (инновационное оборудование) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 15228.6789 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 10639.998 |  | 3о | 10586.7777 | 10586.7777 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 12492.3976 | 10586.7777 | 31705555106 | etp.rosseti.ru | 2017-09-30 | 2017-09-25 | 2017-11-09 | 2018-02-19 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-01-28 | 2018-03-19 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №64 от 14.09.2017, вопрос №15). Внесение изменений в предмет закупки, плановую дату подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №72 от 12.10.2017, вопрос №21). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1179/ 31705555106/5 от 09.02.2018).
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 10660.0752 |  |  | 10606.8549
|  | 0 | [17 empty] | Системный интегратор (ООО) | 10660.0752 | Системный интегратор (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО) | 10593.216 | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Торговый Дом ЭЛЕКТРОБАЛТ (ООО) | 7619.4 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОБАЛТ (ООО)
1 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйственных нужд (АЭ) - 36 ед.: Манекен-тренажёр – 1 шт.;, Модель абсолютно черного тела. – 1 шт.; Прибор Пульсар – 1 шт.; Установка по регенерации масла – 1 шт.; Мобильная установка очистки масел – 1 шт.; Раскаточное устройство – 1 шт.; Снегоуборщик бензиновый самоходный – 1 шт.; Эластичный резервуар – 2 шт.; Тепловая пушка – 2 шт.; Сварочный аппарат – 1 шт.; Надувная палатка – 1 шт.; Прибор определения прокладки кабелей – 1 шт.; Прибор вертикального проектирования – 1 шт.; Трансформатор ТМН – 1 шт.; Котел электрический – 2 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические аппараты» – 1 шт.; Анализатор качества электрической энергии – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехнические материалы» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы метрологии и электрические измерения» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрическая прочность» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические измерения в системах электроснабжения» – 1 шт.; Учёт электрической энергии и моделирование типичных схем её хищения – 1 шт.; Инструментальный энергоаудит – Электрические измерения – 1 шт.; Приборный учет потребления электрической энергии – Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии – 1 шт.; Временные быстровозводимые и демонтируемые опоры ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ – 4 шт.; тепловизор - 1 ;шт. Бензиновый генератор – 1 шт.;Стационарная электростанция – 3 шт. | 92_АЭ (в) | декабрь 2017 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка сварочного оборудования | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1649.6104 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1154.7275 |  | 1о | 1131.6329 | 1131.6329 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1335.3269 | 1131.6329 | 31705694189 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-02-12 | 2017-12-31 | 2018-02-12 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 75 от 26.10.2017, вопрос № 1). Протоколом №17-8041/1 от 08.11.2017 - перенесен срок подведения итогов. Протоколом №17-8041/3 от 25.12.2017 - перенесен срок подведения итогов. Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1153.5711 | МетЭнергоПром (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Артул (ООО) | 1143.1785
|  | 0 | [17 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1154.7275 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1154.7275 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
2 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйственных нужд (АЭ) - 36 ед.: Манекен-тренажёр – 1 шт.;, Модель абсолютно черного тела. – 1 шт.; Прибор Пульсар – 1 шт.; Установка по регенерации масла – 1 шт.; Мобильная установка очистки масел – 1 шт.; Раскаточное устройство – 1 шт.; Снегоуборщик бензиновый самоходный – 1 шт.; Эластичный резервуар – 2 шт.; Тепловая пушка – 2 шт.; Сварочный аппарат – 1 шт.; Надувная палатка – 1 шт.; Прибор определения прокладки кабелей – 1 шт.; Прибор вертикального проектирования – 1 шт.; Трансформатор ТМН – 1 шт.; Котел электрический – 2 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические аппараты» – 1 шт.; Анализатор качества электрической энергии – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехнические материалы» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы метрологии и электрические измерения» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрическая прочность» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические измерения в системах электроснабжения» – 1 шт.; Учёт электрической энергии и моделирование типичных схем её хищения – 1 шт.; Инструментальный энергоаудит – Электрические измерения – 1 шт.; Приборный учет потребления электрической энергии – Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии – 1 шт.; Временные быстровозводимые и демонтируемые опоры ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ – 4 шт.; тепловизор - 1 ;шт. Бензиновый генератор – 1 шт.;Стационарная электростанция – 3 шт. | 92_АЭ (в) | декабрь 2017 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 927.0939 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Крепежные Изделия (ООО) | 567.4093 |  | 1о | 560.9196 | 560.9196 | Крепежные Изделия (ООО) | 661.8851 | 560.9196 | 31705694580 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-13 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-02-07 | 2017-12-31 | 2018-02-07 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 75 от 26.10.2017, вопрос № 1). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 475.4417 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ОПТТОРГ (ООО) | 577.897 | ОПТТОРГ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Артул (ООО) | 642.476 |  |  | 642.476
|  | 0 | [17 empty] | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 643.7731 |  |  | 643.7731
|  | 0 | [17 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 648.9657 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | декабрь 2017 |  |  | 1.36 |  | 29.1 |  | СМР | Cтроительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-22-309 (инв. №Б000044917) и от ВЛ-10 кВ Л-22-409 (инв. №Б000044921), строительство 2КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения объекта заявителя ООО «Аэр-Сити» по пр-ту Энергетиков, 17 в г. Барнауле, Алтайского края | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2158.0066 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Контур (ООО) | 1509.757 |  | 1о | 1509.757 | 1509.757 | Контур (ООО) | 1781.5133 | 1509.757 | 31705880157 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2017-12-22 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-02-05 | 2018-01-28 | 2018-02-05 | 2018-03-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017, вопрос № 1). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | Энергомонтаж (ООО) | 1510.6046 |  |  | 1510.6046
|  | 0 | [17 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1567.7966 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
4 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 8 ед. : Грузовой автомобиль с КМУ на шасси (6х6) для транспортировки прицепа с ГНБ и перевозки насосно-смесительного узла - 4 шт.; Мастерская передвижная на шасси – 2 шт.; АГП – 2 шт. | 91_АЭ (в) | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка Снегоходов Yamaha VK Proffesional II EPS '18 для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5704 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705880099 | etp.rosseti.ru | 2017-12-29 | 2017-12-14 | 2017-12-25 | 2018-01-26 |  |  |  |  | 2017-12-29 |  | 2017-12-29 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 86 от 12.12.2017, вопрос № 2). Протоколом ПДКК №17-217 И-АЭ от 19.12.2017 - перенесен срок подведения итогов. Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
5 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже). Установка приборов учёта в количестве 48 066 шт | 81_АЭ | декабрь 2023 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Работы по модернизации систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии с целью снижения общих потерь электроэнергии по ТП 10/0,4 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 138543.8897 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | СпецСервис (ООО) | 96974.5763 | [7 empty] | 31705976237 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-02-16 | [5 empty] | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017, вопрос № 3). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год. Протоколом ПДКК №17-1251/31705976237/3 от 19.03.2018 - перенесен срок подведения итогов.
|  | 0 | [17 empty] | БЭЛС-Энергосервис (ООО) | 96980.7228
|  | 0 | [17 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 96980.7228
|  | 0 | [17 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 96980.7228
|  | 0 | [17 empty] | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 96980.722
|  | 0 | [17 empty] | Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединени (ОАО) | 96930.7228
|  | 0 | [17 empty] | Алтайэнергосбыт (АО) | 96974.5763
6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЮЭС) | 85в_АЭ | декабрь 2023 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Строительно-монтажные работы по устройству пожарной сигнализации в зданиях РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» -«Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5100.4893 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | СтройИнКом (ООО) | 3570 |  | 1о | 2308.8523 | 2308.8523 | СтройИнКом (ООО) | 2724.4457 |  | 31705980225 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-02-05 | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017, вопрос № 4). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | Сателлит (ООО) | 3570.3425 | Сателлит (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | СВ-Стандарт (ООО) | 3550.342 |  |  | 2336.44
|  | 0 | [17 empty] | КузбасСвязьСервис (ООО) | 3000 |  |  | 2393.049
|  | 0 | [17 empty] | Орион (ООО) | 3570.3425 | Орион (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Эксперт-01 (ООО) | 2490.393 | Эксперт-01 (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 3570.3425 |  |  | 3570.3425
7 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 8 ед. : Грузовой автомобиль с КМУ на шасси (6х6) для транспортировки прицепа с ГНБ и перевозки насосно-смесительного узла - 4 шт.; Мастерская передвижная на шасси – 2 шт.; АГП – 2 шт. | 91_АЭ (в) | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автогидроподъемников (высота 12-35 м.) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20843.3715 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Мега Драйв (ООО) | 14584.4746 |  | 1о | 14511.5229 | 14511.5229 | Мега Драйв (ООО) | 17123.597 | 14511.5229 | 31705981659 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-19 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017, вопрос № 2). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | ДеЖаВю Групп (ООО) | 14590 | ДеЖаВю Групп (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 14590.3601 | ЧАЙКА-НН (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | СервисЦентр-НН (ООО) | 14590.3601 |  |  | 14590.3601
8 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйственных нужд (АЭ) - 36 ед.: Манекен-тренажёр – 1 шт.;, Модель абсолютно черного тела. – 1 шт.; Прибор Пульсар – 1 шт.; Установка по регенерации масла – 1 шт.; Мобильная установка очистки масел – 1 шт.; Раскаточное устройство – 1 шт.; Снегоуборщик бензиновый самоходный – 1 шт.; Эластичный резервуар – 2 шт.; Тепловая пушка – 2 шт.; Сварочный аппарат – 1 шт.; Надувная палатка – 1 шт.; Прибор определения прокладки кабелей – 1 шт.; Прибор вертикального проектирования – 1 шт.; Трансформатор ТМН – 1 шт.; Котел электрический – 2 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические аппараты» – 1 шт.; Анализатор качества электрической энергии – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехнические материалы» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы метрологии и электрические измерения» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрическая прочность» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические измерения в системах электроснабжения» – 1 шт.; Учёт электрической энергии и моделирование типичных схем её хищения – 1 шт.; Инструментальный энергоаудит – Электрические измерения – 1 шт.; Приборный учет потребления электрической энергии – Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии – 1 шт.; Временные быстровозводимые и демонтируемые опоры ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ – 4 шт.; тепловизор - 1 ;шт. Бензиновый генератор – 1 шт.;Стационарная электростанция – 3 шт. | 92_АЭ (в) | декабрь 2017 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка оборудования лабораторного | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1004.5189 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 508 |  | 1о | 296.983 | 296.983 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 350.44 | 296.983 | 31705975671 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-23 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-02-21 | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017, вопрос № 2). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 699.2 |  |  | 298.2678
|  | 0 | [17 empty] | АбриКом (ООО) | 700.6 |  |  | 700.6
9 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (АЭ) - 124 ед. : Анализатор систем передачи и кабелей связи - 2 шт.; Антенна для спутникового телефона 3 шт.; Аппаратно-программный комплекс в комплекте - 1 шт.; Источник питания - 2 шт.; Источник бесперебойного питания в комплекте - 25 шт.; Контроллер - 2 шт.; Контроллер телемеханики - 8 шт.; АТС АУ - 2 шт.; АТС ПО - 4 шт.; МФУ - 13 шт.; Оборудование для АТС - 2 комп.; Оборудование для радиорелейного канала связи - 2 комп.; Оборудование ЦОД филиала - 3 комп.; Оборудование КСПД - 3 комп.; Плата городских соединительных линий - 2 шт.; Плата ВЧ каналов - 1 шт.; Полукомплект радиорелейной системы передачи данных - 2 комп.; Принтер - 4 шт.; Радиосистема - 2 комп.; Расширение для дисковой полки - 4 шт.; Расширение для системы хранения данных - 1 шт.; Расширение для сетевого оборудования - 1 шт.; Сервер - 1 ед.; Сервер для модернизации систем телемеханики и системы телефонии - 12 ед.; Серверное оборудование ЦОД АУ (РЦОД) - 6 ед.; Спутниковый терминал - 6 ед.; Спутниковая антенна в комплекте - 3 комп.; Терминал видеоконференцсвязи - 1 шт.; Шлюз голосовой - 1 шт.; Источник питания полки -1 шт.; Спутниковый терминал -1 шт.; Маршрутизатор - 2 шт.; Плата центральная процессорная ЦАТС -1шт. | 92_АЭ (б) | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3654.5643 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Альбис (ООО) | 2020.9743 |  | 1о | 1969.7878 | 1969.7878 | Альбис (ООО) | 2324.3496 |  | 31705975672 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-17 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2018-02-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017, вопрос № 2). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | Импульс (ООО) | 2540.822 |  |  | 2540.822
|  | 0 | [17 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2558.14 |  |  | 1995.0892
10 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (АЭ) - 57 ед. : Генератор дуговых разрядов в комплексе с рефлектометром - 2 шт.; Тепловизор - 5 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой -3 шт.; Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла цифровой - 2 шт.; Генератор водорода - 1 шт.; Измеритель сопротивления изоляции - 1 шт.; Испытательный комплекс - 6 шт.; Комплекс универсальный - 8 шт.; Комплекс для провекри высокочастотной аппаратуры - 2 шт.; Цифровой микроомметр - 1 шт.; ЛВИ - лаборатория высоковольтных испытаний в комплекте с измерителем параметров силовых трансформаторов - 4 шт.; Измеритель параметров силовых трансформаторов - 5 шт.; прибор контроля высоковольтных выключателей с USB - 4 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 8 шт.; Цифровой миллиомметр - 2 шт.; Трансформатор нагрузочный - 2 шт.; Установка для контроля качества трансформаторного масла (лабораторная) - 1 шт. | 92_АЭ (а) | декабрь 2020 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5570.7335 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 3898 |  | 1о | 3820.0339 | 3820.0339 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 4507.64 |  | 31705975767 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-17 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2018-02-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017, вопрос № 2). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | Аврора (ООО) | 3833.735 |  |  | 3833.735
|  | 0 | [17 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 3899 |  |  | 3899
11 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (АЭ) - 57 ед. : Генератор дуговых разрядов в комплексе с рефлектометром - 2 шт.; Тепловизор - 5 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой -3 шт.; Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла цифровой - 2 шт.; Генератор водорода - 1 шт.; Измеритель сопротивления изоляции - 1 шт.; Испытательный комплекс - 6 шт.; Комплекс универсальный - 8 шт.; Комплекс для провекри высокочастотной аппаратуры - 2 шт.; Цифровой микроомметр - 1 шт.; ЛВИ - лаборатория высоковольтных испытаний в комплекте с измерителем параметров силовых трансформаторов - 4 шт.; Измеритель параметров силовых трансформаторов - 5 шт.; прибор контроля высоковольтных выключателей с USB - 4 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 8 шт.; Цифровой миллиомметр - 2 шт.; Трансформатор нагрузочный - 2 шт.; Установка для контроля качества трансформаторного масла (лабораторная) - 1 шт. | 92_АЭ (а) | декабрь 2020 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5610.8 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО) | 3879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705975770 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-22 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2018-02-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017, вопрос № 2). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО) | 3927.56 | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО)
12 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (АЭ) - 57 ед. : Генератор дуговых разрядов в комплексе с рефлектометром - 2 шт.; Тепловизор - 5 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой -3 шт.; Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла цифровой - 2 шт.; Генератор водорода - 1 шт.; Измеритель сопротивления изоляции - 1 шт.; Испытательный комплекс - 6 шт.; Комплекс универсальный - 8 шт.; Комплекс для провекри высокочастотной аппаратуры - 2 шт.; Цифровой микроомметр - 1 шт.; ЛВИ - лаборатория высоковольтных испытаний в комплекте с измерителем параметров силовых трансформаторов - 4 шт.; Измеритель параметров силовых трансформаторов - 5 шт.; прибор контроля высоковольтных выключателей с USB - 4 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 8 шт.; Цифровой миллиомметр - 2 шт.; Трансформатор нагрузочный - 2 шт.; Установка для контроля качества трансформаторного масла (лабораторная) - 1 шт. | 92_АЭ (а) | декабрь 2020 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2146.2729 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 1421.4864 |  | 1о | 1256.4864 | 1256.4864 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 1482.654 |  | 31705975790 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2018-02-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017, вопрос № 2). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | Аврора (ООО) | 1348.476 |  |  | 1288.476
|  | 0 | [17 empty] | ПРИЗМ (ООО) | 1439.0678 | ПРИЗМ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Электронприбор НСК (ООО) | 1467.2339 |  |  | 1257.2339
13 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйственных нужд (АЭ) - 36 ед.: Манекен-тренажёр – 1 шт.;, Модель абсолютно черного тела. – 1 шт.; Прибор Пульсар – 1 шт.; Установка по регенерации масла – 1 шт.; Мобильная установка очистки масел – 1 шт.; Раскаточное устройство – 1 шт.; Снегоуборщик бензиновый самоходный – 1 шт.; Эластичный резервуар – 2 шт.; Тепловая пушка – 2 шт.; Сварочный аппарат – 1 шт.; Надувная палатка – 1 шт.; Прибор определения прокладки кабелей – 1 шт.; Прибор вертикального проектирования – 1 шт.; Трансформатор ТМН – 1 шт.; Котел электрический – 2 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические аппараты» – 1 шт.; Анализатор качества электрической энергии – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехнические материалы» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы метрологии и электрические измерения» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрическая прочность» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические измерения в системах электроснабжения» – 1 шт.; Учёт электрической энергии и моделирование типичных схем её хищения – 1 шт.; Инструментальный энергоаудит – Электрические измерения – 1 шт.; Приборный учет потребления электрической энергии – Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии – 1 шт.; Временные быстровозводимые и демонтируемые опоры ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ – 4 шт.; тепловизор - 1 ;шт. Бензиновый генератор – 1 шт.;Стационарная электростанция – 3 шт. | 92_АЭ (в) | декабрь 2017 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка монтажного инструмента и приспособлений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1142.3771 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Импульс (ООО) | 797.5 |  | 1о | 797.5 | 797.5 | Импульс (ООО) | 941.05 | 797.5 | 31705976434 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-23 | 2018-02-13 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-03-07 | 2018-02-28 | 2018-03-07 | 2018-04-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017, вопрос № 2). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | СибСнаб (ООО) | 799.664 |  |  | 799.664
14 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (АЭ) - 57 ед. : Генератор дуговых разрядов в комплексе с рефлектометром - 2 шт.; Тепловизор - 5 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой -3 шт.; Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла цифровой - 2 шт.; Генератор водорода - 1 шт.; Измеритель сопротивления изоляции - 1 шт.; Испытательный комплекс - 6 шт.; Комплекс универсальный - 8 шт.; Комплекс для провекри высокочастотной аппаратуры - 2 шт.; Цифровой микроомметр - 1 шт.; ЛВИ - лаборатория высоковольтных испытаний в комплекте с измерителем параметров силовых трансформаторов - 4 шт.; Измеритель параметров силовых трансформаторов - 5 шт.; прибор контроля высоковольтных выключателей с USB - 4 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 8 шт.; Цифровой миллиомметр - 2 шт.; Трансформатор нагрузочный - 2 шт.; Установка для контроля качества трансформаторного масла (лабораторная) - 1 шт. | 92_АЭ (а) | декабрь 2020 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка беспилотных летательных аппаратов и комплектующих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2224.3849 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Сибпромэнерго (ООО) | 1557.0695 | Сибпромэнерго (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705980292 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-29 | 2018-02-20 |  |  |  |  | 2017-12-31 |  | 2018-02-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017, вопрос № 2). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1557.0695 | МетЭнергоПром (ООО)
15 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : производственного отделения СВЭС,Залесовского УЭС, Заринского РЭС, Косихинского РЭС, Кытмановского РЭС, Первомайского РЭС, Тальменского РЭС, Троицкого УЭС) | 72в_АЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Работы по созданию диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования в ПО СВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», а именно: - создание системы радиосвязи ПО СВЭС и абонентское оборудование (г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 48); - создание системы радиосвязи Залесовского УЭС (с. Залесово, ул. Кирова, 49); - создание системы радиосвязи Заринского РЭС (г.Заринск, ул. Победы, 41); - создание системы радиосвязи Косихинского РЭС (с. Косиха, ул. Нагорная, 9); - создание системы радиосвязи Кытмановского РЭС (с. Кытманово, ул. Новая, 20); - создание системы радиосвязи Первомайского РЭС (с. Зудилово, ул. Юбилейная, 79); - создание системы радиосвязи Тальменского РЭС (р.п. Тальменка, ул. Анисимовская, 25а) - создание системы радиосвязи Троицкого УЭС (р.п. Троицкое, ул. Промышленная, 23а) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 33063.081 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Компания НЕМАН (ООО) | 22942.8093 | [7 empty] | 31806034439 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-03-21 | [5 empty] | 2018-06-01 |  | 2018-06-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 12.01.2018, вопрос № 1). Протоколом ПДКК № 18-1 И-АЭ от 01.02.2018 - перенесен срок подведения итогов. Протоколом ПДКК № 18-1 И(3)-АЭ от 06.03.2018 - перенесен срок подведения итогов.
|  | 0 | [17 empty] | Сага Телеком (ООО) | 22987.6449
|  | 0 | [17 empty] | Элком+ (ООО) | 23042.6695
16 | Реконструкция ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*16МВА,) протяж.0,050 км | 41_АЭ | декабрь 2020 |  |  | 32 |  | 0.05 |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 35/6 кВ Прудская с переводом питания по 110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 19782.5792 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 12 | 12 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 13847.8055 |  | 1о | 13709.1614 | 13709.1614 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 16176.8104 | 13709.1614 | 31806050380 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-25 | 2018-02-07 | 2018-02-20 |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-03-19 | 2018-04-28 | 2018-03-19 | 2019-08-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 18.01.2018, вопрос № 3).
|  | 0 | [17 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 13619.4967 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Сибирь-инжиниринг (ООО) | 13709.3273 | Сибирь-инжиниринг (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Современные Технологии Проектирования (ООО) | 13709.3274 | Современные Технологии Проектирования (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Проектный Центр ЭКРА (ООО) | 13779.4814 |  |  | 13710.1593
|  | 0 | [17 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 13846.4289 | Енисей Инжиниринг (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 13846.6271 |  |  | 13777.3051
|  | 0 | [17 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 13847.8055 | Союзэнергопроект (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 13847.8055 | Красэлектросервис (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Интер Энерго (ООО) | 13155.9523 | Интер Энерго (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 13847.8055 | ЕРСМ Сибири (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 13847.8055 |  |  | 13847.8055
17 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС: ПС 110/10 кВ №15 «Лесная», ПС 35/10 кВ №61 «Соколовская», ПС 110/10 №8 «Дмитро-Титовская», ПС 35/10кВ №72 «Сунгайская», ПС 110/35/10 кВ №3 «Городская», ПС 110/10 кВ №59 «Кытмановская», ПС 35/10 кВ №57 «Октябрьская», ПС 110/10 кВ №35 «Усть-Катунская», ПС 110/10 кВ Новотырышенская. | 89е_АЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Cтроительно-монтажные работы по реконструкции сооружений ПС филиала ПАО «МРСК Сибири – «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 15152.8793 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | ЛИКА-СЕРВИС (ООО) | 10607.0155 |  | 1о | 9378.2019 | 9378.2019 | ЛИКА-СЕРВИС (ООО) | 11066.2783 |  | 31806100003 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-06 | 2018-02-27 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 5).
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 10607.0155 |  |  | 10607.0155
|  | 0 | [17 empty] | Строительная Компания Сибири (ООО) | 10600 |  |  | 10600
|  | 0 | [17 empty] | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 10607.0155 |  |  | 9427.3545
|  | 0 | [17 empty] | СТЭК (ООО) | 10607.0155 |  |  | 10557.863
18 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Работы по монтажу реклоузеров на фидерах ВЛ 10 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 63666.1138 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Строительная Компания Сибири (ООО) | 44560 | Строительная Компания Сибири (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31806100305 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-06 | 2018-02-27 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 6).
|  | 0 | [17 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 71570.2466 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО)
19 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы в соответствии с утвержденным проектом по объектам: «Реконструкция ВЛ-10 кВ, а именно: ВЛ-10 кВ Л-34-1 пролет опор №160/1-160/64, №100/183-100/203, №100/325-100/336, №100/424-100/446 (инв.№ Б000037280) – 7,2км; ВЛ-10 кВ Л-9-2 пролет опор №200/155-200/364, № 200/18 -200/36, №200/519-200/535, №200/617-200/625 (инв.№ Б000046809) – 12,61км; ВЛ-10 кВ Л-66-1 пролет опор №1-9; №23-46; №59-1/120; №1/120-27/120; от оп. 9/120 до оп.13/121; от оп. 87 до оп.3/140; от. оп.№101 до КТП-66-1-11 (инв.№ Б000046706) – 8,82км; ВЛ-10 кВ Л-5-8 пролет опор №120-216 (инв.№ Б000036281) – 6км; ВЛ-10 кВ Л-6-21 пролет опор №544-641 (инв.№ Б000036302), пролет опор №324-371 (инв.№ Б000036317), №371-396 (инв.№ Б000036306) – 7,83км." | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 71630.6295 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806102493 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-06 | [6 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 7). Протокол ПДКК № 18-1023/31806102493/01 от 12.03.2018 - перенос сроков проведения закупки. Протокол ПДКК № 18-1023/31806102493/2 от 19.03.2018 - перенос сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 16 о 07.03.2018, вопрос 5 - внесение изменений в наименование, стоимость, дату подведения и тогов и сроков поставки.
20 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская | 61а1_АЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Работы по модернизации устройств релейной защиты и автоматики на объектах Филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" ПС "Змеиногорская" (инв. № Б000015012 ГПП-16 110/35/10 кВ "Змеиногорская"), ПС "Усть-Пристанская" (инв. № Б000047540 Здание ПС №11 110/10 кВ " Усть-Пристань" ОПУ S-275,9 м2 ул. Целинная, 7) в части оснащения оперативной блокировкой коммутационных аппаратов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 9176.3776 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 6423.4643 |  | 1о | 6359.227 | 6359.227 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 7503.8879 |  | 31806151863 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-19 | 2018-03-14 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос № 5).
|  | 0 | [17 empty] | АСУ Эксперт (ООО) | 6423.4643 |  |  | 6423.4643
21 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйственных нужд (АЭ) - 36 ед.: Манекен-тренажёр – 1 шт.;, Модель абсолютно черного тела. – 1 шт.; Прибор Пульсар – 1 шт.; Установка по регенерации масла – 1 шт.; Мобильная установка очистки масел – 1 шт.; Раскаточное устройство – 1 шт.; Снегоуборщик бензиновый самоходный – 1 шт.; Эластичный резервуар – 2 шт.; Тепловая пушка – 2 шт.; Сварочный аппарат – 1 шт.; Надувная палатка – 1 шт.; Прибор определения прокладки кабелей – 1 шт.; Прибор вертикального проектирования – 1 шт.; Трансформатор ТМН – 1 шт.; Котел электрический – 2 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические аппараты» – 1 шт.; Анализатор качества электрической энергии – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехнические материалы» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Основы метрологии и электрические измерения» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрическая прочность» – 1 шт.; Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электрические измерения в системах электроснабжения» – 1 шт.; Учёт электрической энергии и моделирование типичных схем её хищения – 1 шт.; Инструментальный энергоаудит – Электрические измерения – 1 шт.; Приборный учет потребления электрической энергии – Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии – 1 шт.; Временные быстровозводимые и демонтируемые опоры ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ – 4 шт.; тепловизор - 1 ;шт. Бензиновый генератор – 1 шт.;Стационарная электростанция – 3 шт. | 92_АЭ (в) | декабрь 2017 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | АО "Центр Технического Заказчика" | 24197.1426 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Уралэлектротяжмаш (АО) | 16780 | [7 empty] | 31806168701 | www.b2b-energo.ru | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-03-15 | [5 empty] | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос № 6).
|  | 0 | [17 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 16937.9
|  | 0 | [17 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 16937.9998
|  | 0 | [17 empty] | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 16937.9998
|  | 0 | [17 empty] | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | 16935
22 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | декабрь 2017 |  |  | 1.36 |  | 29.1 |  | СМР | Строительство КЛ-10 кВ Л-14-25 к границам земельного участка заявителя расположенного по адресу: Айское участковое лесничество, квартал №8, часть выдела №14, квартал №9, часть выдела №1 Алтайского района Алтайского края | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2784.533 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Контур (ООО) | 1949.157 |  | 1о | 1949.157 | 1949.157 | Контур (ООО) | 2300.0053 |  | 31806224534 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-12 | 2018-03-22 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 01.03.2018, вопрос № 1).
|  | 0 | [17 empty] | Энергомонтаж (ООО) | 1949.1731 |  |  | 1949.1731
|  | 0 | [17 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 2711.8644 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
23 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская, ПС Крутихинская) | 65в_АЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка оборудования связи для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 14020.6875 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Прософт-Системы (ООО) | 9809 | [7 empty] | 31806253644 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-19 | 2018-03-30 | [5 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 4).
|  | 0 | [17 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 9814
|  | 0 | [17 empty] | Энрима-Системс (ООО) | 9814.4813
24 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | 160_АЭ | декабрь 2017 |  |  | 1.36 |  | 29.1 |  | СМР | Работы по строительству КЛ-10 кВ от ячейки № 19 РУ-10 кВ ПС 110/10 «Зеленый клин» до ТП 10/0,4 кВ заявителя ООО «СМУ Материалстройсервис» (дог. 20.2200.619.16) расположенной по адресу: Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, 206/2 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2374.2792 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Контур (ООО) | 1661.017 |  | 1о | [5 empty] | 31806257699 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | 2018-03-26 | [5 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 6).
|  | 0 | [17 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 1661.9955
|  | 0 | [17 empty] | Энергомонтаж (ООО) | 1661.9955
|  | 0 | [17 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 2457.6271 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
25 | Реконструкция ПС110/6 кВ "Северная",заменавыключателей на элегазовые -3шт, установка тр-ров 2*16 МВА. | 0 | декабрь 2018 |  |  | 32 |  | 0 |  | АН | Авторский надзор по объекту «Реконструкция объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 110 кВ № 20 кВ «Северная» (ПС 110/35/10 кВ №20 "Северная" инв.№Б000023508,ОРУ-110 кВ ПС 110/6 "Северная" инв.№ Б000023628, Здание ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 "Северная" инв.№ Б000003225)» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 717.0698 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 501.9489 |  |  |  | 501.9489 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 592.2997 | 501.9489 | [6 empty] | п. 5.11.1.7 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-25 | 5 | 2018-02-15 | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-02-05 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 1).
7 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) в Заиграевском районе - 49,74 га | 14_БЭ | декабрь 2022 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Расширение просек воздушных ЛЭП 6-10 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 39711.2214 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Восход (ООО) | 27797.855 |  | 1о | 27633.8477 | 27633.8477 | Восход (ООО) | 27633.8477 | 27633.8477 | 31705889154 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-15 | 2018-01-16 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-02-27 | 2018-04-28 | 2018-02-27 | 2020-10-01 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017. вопрос № 7. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Оптима-плюс (ООО) | 27797.855 |  |  | 27797.855
|  | 0 | [17 empty] | СТК Вектор (ООО) | 27797.855 |  |  | 27797.855
|  | 0 | [17 empty] | ИНТЕКО (ООО) | 27000 | ИНТЕКО (ООО)
8 | Покупка бурильно-крановых машин (БЭ) в количестве 14 ед. (Автомобильный кран -1шт, БКМ-10шт, АГП-3шт.) | 51_БЭ (а) | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 23834.3013 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | ТК-51 (ООО) | 16341.8034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705880250 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2018-01-25 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017 вопрос №.11. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | ТК Энергосклад (ООО) | 16383.7525
|  | 0 | [17 empty] | Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединени (ОАО) | 16678.665
|  | 0 | [17 empty] | СпецСервис (ООО) | 16682.784
|  | 0 | [17 empty] | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 16683.295
|  | 0 | [17 empty] | По наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО) | 16684
9 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 50 ед. (Калан-1шт., Ретом-4шт., Рет-2шт., Ретометр-9шт., Тепловизор-4шт., ПТФ-1шт., Тангенс-1шт., Энергомонитор-1шт., Генератор технической частоты -1шт., Прибор энергетика многофункциональный портативный -11шт., Портативный тепловизор-1шт., Ретом-ВЧ-1шт., Анализатор качества электроэнергии-1шт., Комплекс измерительный для прогрузки первичным током Ретом 30 кА в комплекте с приставкой Рет 6 кА-2шт., Универсальный прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции-1шт., Универсальный прибор контроля РПН силовых трансформаторов-2шт., Система оценки прессовки обмоток и стали трансформаторов по вибропараметрам-4шт., Аппарат испытательный высоковольтный-1шт.) | 52_БЭ (а) | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и про-верки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3717.4455 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 2601.8 |  | 1о | 2601.8 | 2601.8 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 3070.124 | 2601.8 | 31705946881 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-26 | 2018-01-18 | 2018-02-07 |  |  |  |  | 2018-03-07 | 2018-02-21 | 2018-04-28 | 2018-02-21 | 2018-04-07 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 87 от 14.12.2017 вопрос №.9. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 2602.2 |  |  | 2602.2
10 | Внеплановый объект | 432_БЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2164.9046 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1508 |  | 2о | 1038.2158 | 1038.2158 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1225.0946 |  | 31806157214 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2018-02-28 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-26 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018 вопрос № 10.
|  | 0 | [17 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1486.3845 |  |  | 1486.3845
|  | 0 | [17 empty] | Уралэлектроком (ООО) | 1340 |  |  | 1052.07
|  | 0 | [17 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1515 |  |  | 1120.9874
|  | 0 | [17 empty] | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 1515.4 | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО)
11 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) - 17 048 шт. | 25_БЭ | декабрь 2023 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 23271.9203 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806257769 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018. вопрос № 11.
1 | Реконструция ПС 110/10 кВ "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА; замена элегазового выключателя 12 шт. | 7_ГАЭС | декабрь 2018 |  |  | 50 |  | 0 |  | СМР | Строительно-монтажные работы по реконструкции ПС 110/10 кВ ПС "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 56851.8689 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Электросетьсервис (ООО) | 39788.1356 |  | 1о | [5 empty] | 31705751132 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-17 | 2018-02-26 | [5 empty] | 2018-05-25 |  | 2018-05-25 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №76 от 26.10.2017, вопрос № 10). Выписка ЦКК №95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год. Протокол ЦКК №8 от 01.02.2018 Вопрос №5 - внесены изменения в закупку в части: цены, срока подведения итогов и срока заключения договора.
|  | 0 | [17 empty] | Строительная Компания Сибири (ООО) | 39790 | Строительная Компания Сибири (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Монтажно-строительная компания ЭНЕРГИЯ (ООО) | 39796.3051
|  | 0 | [17 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 63559.322 | МонтажЭлектроСервис (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 67711.8644 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
2 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд в количестве 176 ед. (ГАЭС) :6 ед. Гидромолот к мини-экскаватору; 8 ед. Раскатка грузоподъем до 3 тонн; 1 ед. Кондиционер потолочного типа; 12 ед. Штанга универсальная изолирующая; 2 ед. Опора быстровозводимая ; 4 ед. Хронометр; 6 ед. Измерительныйц прибор переходного напряжения; 15 ед. Беспилотный аппарат с видеокамерой для обследования воздушных линий; 20 ед. Набор Жулева; 24 ед. Шлемные экстрим камеры; 13 ед. Планшеты для организации ТОиЭ РП в SAPe; 1 ед. Косилка навесная для трактора; 1 ед. Навесное оборудование на трактор; 7 ед. Дизельная электростанция; 18 ед. Испытательный груз для ГПИ до 16 тонн; 7 ед. Автономный сварочный генератор; 3 ед. Пресс гидравлический Краб 50т с Насосом ручным, Краб с набором матриц; 1 ед. Автомобильный сканер; 3 ед. Устройство испытательное; 1 ед. Установка для измерения геометрии обмоток силовых тр-ов; 3 ед. Хроматограф; 3 ед. Установка для измерения частичных разрядов в кабелях из сшитого полиэтилена; 2 ед. Маслостаниция с электроприводом; 13 ед. Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный; 2 ед. Дальномер, высотомер лазерный. | 56_ГАЭС (в) | декабрь 2022 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка беспилотного летательного аппарата | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 2220.7554 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Беспилотные системы (ООО) | 1554.5288 |  | 3о | 1072.6249 | 1072.6249 | Беспилотные системы (ООО) | 1265.6974 | 1072.6249 | 31705897740 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-01-16 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-04-03 | 2018-01-28 | 2018-04-03 | 2018-06-02 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №85 от 07.12.2017, вопрос № 8). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | Беспилотные технологии (ООО) | 1554.5288 | Беспилотные технологии (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЦСТ (ООО) | 1445.7118 |  |  | 1088.1702
3 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (ГАЭС) - 17 ед. : прицеп для перевозки снегоходов-4ед.техники, снегоболотоход -1ед.техники; машина гусеничная грузовая - 1ед.техники, Гидромолот - 2 ед.техники, Раскатка - 1ед.техники, полуприцеп-4ед.техники, бульдозер-1 ед.техники, автокран- 1ед.техники, автовышка на базе автомобиля грузового-1 ед.техники, транспортер-тягач-1ед.техники | 55_ГАЭС (г) | декабрь 2022 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка снегоходов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 673.9744 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ПРО-МОТО (ООО) | 471.1864 |  | 1о | 466.4686 | 466.4686 | ПРО-МОТО (ООО) | 550.433 |  | 31705897667 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-01-22 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №85 от 07.12.2017, вопрос № 9). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | Шерстобитова Екатерина Алексеевна (ИП) | 471.1864 |  |  | 471.1864
4 | Реконструкция 20,8 км ВЛ-10кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района Республики Алтай | 15_ГАЭС | декабрь 2022 |  |  | 0 |  | 20.8 |  | СМР | Строительно-монтажные работы по реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района РА Л 20-11 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 33927.8857 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 23749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705937812 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-01-09 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №87 от 14.12.2017, вопрос № 14). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | Энергосервис (ООО) | 23749.52
|  | 0 | [17 empty] | Контур (ООО) | 23749.52
|  | 0 | [17 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 25000 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
5 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 6184 шт (0,4 кВ) | 42_ГАЭС | декабрь 2022 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1432.822 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 998.7381 |  | 1о | 998.7381 | 998.7381 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 1178.511 | 998.7381 | 31705978576 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-17 | 2018-02-19 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-04-05 | 2018-01-28 | 2018-04-05 | 2018-05-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №91 от 21.12.2017, вопрос № 7). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 1002.9754 |  |  | 1002.9754
6 | Реконструкция 24,32 км ВЛ-10 кВ №14-15 в село Верх-Карагуж Майминского района Республики Алтай | 21_ГАЭС | декабрь 2020 |  |  | 0 |  | 24.32 |  | СМР | Строительно-монтажные работы по реконструкции ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с. Верх-Карагуж Майминского района РА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 10898.3051 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Энергосервис (ООО) | 7627.9661 |  | 1о | 7627.9661 | 7627.9661 | Энергосервис (ООО) | 9001 |  | 31806029558 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-19 | 2018-02-21 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-04-10 |  | 2018-04-10 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №1 от 11.01.2018, вопрос № 6). Протоколом ПДКК №18-04_3-ГАЭС от 14.02.2018 перенесен срок подведения итогов. Выпиской ЦКК №10 от 08.02.2018 Вопрос №12 - внесены изменения в стоимость закупки и плановую дату заключения договора.
|  | 0 | [17 empty] | Контур (ООО) | 7628.8136 |  |  | 7628.8136
|  | 0 | [17 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 7628.8136 |  |  | 7628.8136
|  | 0 | [17 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 12711.8644 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
7 | Реконструкция 15,800 км ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района Республики Алтай | 11_ГАЭС | декабрь 2022 |  |  | 0 |  | 15.8 |  | СМР | Строительно-монтажные работы по реконструкции ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар, Чемальского района РА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 5043.3535 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 5 | 5 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 3529.661 |  | 1о | 3529.661 | 3529.661 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 4165 |  | 31806029717 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-19 | 2018-02-21 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-04-10 |  | 2018-04-10 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №1 от 11.01.2018, вопрос № 7). Протоколом ПДКК №18-05_3-ГАЭС от 14.02.2018 перенесен срок подведения итогов. Выпиской ЦКК №10 от 08.02.2018 Вопрос №13 - внесены изменения в стоимость закупки и плановую дату заключения договора.
|  | 0 | [17 empty] | Контур (ООО) | 3530.3475 |  |  | 3530.3475
|  | 0 | [17 empty] | Энергосервис (ООО) | 3530.3475 |  |  | 3530.3475
|  | 0 | [17 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 14656.9407 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 17542.3729 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
8 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 1,85 км микрорайон "Мандилу" в Улаганском районе Республики Алтай | 102д_ГАЭС | декабрь 2017 |  |  | 0 |  | 1.85 |  | СМР | Строительно-монтажные работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей микрорайона «Мандилу» в Улаганском районе РА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 5387.5116 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Энергосервис (ООО) | 3771.0886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31806029842 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-19 | 2018-02-01 | 2018-02-19 |  |  |  |  | 2018-04-28 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №1 от 11.01.2018, вопрос № 8).
|  | 0 | [17 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 6101.6949 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
9 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей микрорайона "Покатайка" в Шебалинском районе РА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 9784.9132 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Контур (ООО) | 6845.202 |  | 1о | 6845.202 | 6845.202 | Контур (ООО) | 8077.3383 | 6845.202 | 31806029960 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-19 | 2018-01-26 | 2018-02-13 |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-03-15 | 2018-04-28 | 2018-03-15 | 2018-06-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №1 от 11.01.2018, вопрос № 9).
|  | 0 | [17 empty] | Энергосервис (ООО) | 6849.4393 |  |  | 6849.4393
|  | 0 | [17 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 6849.4393 |  |  | 6849.4393
|  | 0 | [17 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 12711.8644 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
10 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд в количестве 176 ед. (ГАЭС) :6 ед. Гидромолот к мини-экскаватору; 8 ед. Раскатка грузоподъем до 3 тонн; 1 ед. Кондиционер потолочного типа; 12 ед. Штанга универсальная изолирующая; 2 ед. Опора быстровозводимая ; 4 ед. Хронометр; 6 ед. Измерительныйц прибор переходного напряжения; 15 ед. Беспилотный аппарат с видеокамерой для обследования воздушных линий; 20 ед. Набор Жулева; 24 ед. Шлемные экстрим камеры; 13 ед. Планшеты для организации ТОиЭ РП в SAPe; 1 ед. Косилка навесная для трактора; 1 ед. Навесное оборудование на трактор; 7 ед. Дизельная электростанция; 18 ед. Испытательный груз для ГПИ до 16 тонн; 7 ед. Автономный сварочный генератор; 3 ед. Пресс гидравлический Краб 50т с Насосом ручным, Краб с набором матриц; 1 ед. Автомобильный сканер; 3 ед. Устройство испытательное; 1 ед. Установка для измерения геометрии обмоток силовых тр-ов; 3 ед. Хроматограф; 3 ед. Установка для измерения частичных разрядов в кабелях из сшитого полиэтилена; 2 ед. Маслостаниция с электроприводом; 13 ед. Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный; 2 ед. Дальномер, высотомер лазерный. | 56_ГАЭС (в) | декабрь 2022 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка электрогенераторных установок | ПАО "Россети" | 2761.7433 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | ЧКЗ (ООО) | 48899.4 | [7 empty] | 31806100640 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-06 | 2018-03-19 | [5 empty] | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №7 от 01.02.2018, вопрос № 1).
|  | 0 | [17 empty] | Группа Компаний Юг-Энерго (ООО) | 52529.49
|  | 0 | [17 empty] | АТЕК-Энерго (ООО) | 52529.4904
|  | 0 | [17 empty] | Компания Дизель (ООО) | 52529.4904
|  | 0 | [17 empty] | Завод ПСМ (ООО) | 52529.4904
11 | Внеплановый объект | 22_ГАЭС | [7 empty] | МТРиО | Поставка реклоузеров 6-35 кВ (инновационное оборудование) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 15489.5268 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОБАЛТ (ООО) | 8960 | [7 empty] | 31806204520 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-02 | 2018-03-23 | [5 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №13 от 22.02.2018, вопрос № 6).
|  | 0 | [17 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 10810.884
|  | 0 | [17 empty] | Мосэлектрощит (ООО) | 10842.65
|  | 0 | [17 empty] | ПИ ХОЛДИНГ-М (ООО) | 10842.6688
|  | 0 | [17 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 10842.6688
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 10842.6688
|  | 0 | [17 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 10842.6688
12 | Реконструкция 20,8 км ВЛ-10кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района Республики Алтай | 15_ГАЭС | декабрь 2022 |  |  | 0 |  | 20.8 |  | СМР | Строительно-монтажные работы по реконструкции ВЛ-10-0,4 Кв Л 20-11 в с. Манжерок Майминского района РА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 4224.0143 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 2956 |  | 1о | 2956 | 2956 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 3488.08 |  | 31806204334 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №13 от 22.02.2018, вопрос № 7).
|  | 0 | [17 empty] | Контур (ООО) | 2956.81 |  |  | 2956.81
|  | 0 | [17 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 5847.4576 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
107 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по расширению просек до нормативных требований с разработкой проектно-сметной документации на территориях ПО ВЭС. ПО ЮВЭС. ПО КЭС. ПО СЭС. ПО МЭС. ПО ЗЭС в рамках реконструкции ВЛ 35-110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 224278.8153 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | СибТехЭнерго (ООО) | 156985.1707 |  | 1о | 156749.6784 | 156749.6784 | СибТехЭнерго (ООО) | 184964.6205 |  | 31705746744 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-12-07 | 2018-03-21 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 79 от 09.11.2017. вопрос №9). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018. Протокол ПДКК № 17-1232/31705746744 /3 от 09.02.2018 - перенос сроков подведения итогов. Протокол ПДКК № 17-1232/31705746744 /4 от 26.02.2018 - перенос сроков подведения итогов
|  | 0 | [17 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 156995.1707 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 156991.5254 | МонтажЭлектроСервис (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | КЭЭС (ООО) | 156995.1707 | КЭЭС (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ТЕЛЕКОР-ЭНЕРГЕТИКА (ООО) | 156991.5682 |  |  | 156991.5682
|  | 0 | [17 empty] | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО) | 156995.1707 | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО)
108 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по реконструкции кухни по адресу: г. Красноярск, ул. Богра-да, д.144А для нужд ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 26765.3099 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ПроектСтройМонтаж (ООО) | 18693.3441 |  | 1о | 18599.6655 | 18599.6655 | ПроектСтройМонтаж (ООО) | 21947.6053 | 18599.6655 | 31705853950 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-08 | 2017-12-25 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-24 | 2018-02-28 | 2018-01-24 | 2018-02-28 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017. вопрос №12). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Строительная компания ФАВОРИТ (ООО) | 18735.717 | Строительная компания ФАВОРИТ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Малахит (ООО) | 18735.717 |  |  | 18735.717
109 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | 0 | [7 empty] | ГП | Реконструкция ф. 63-1 с монтажом реклоузеров для технологического присоединения заявителей в СНТ "Бирюсинка" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1091.7479 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 4 | 4 | Красэлектросервис (ООО) | 756.5813 |  | 1о | 756.5813 | 756.5813 | Красэлектросервис (ООО) | 892.7659 |  | 31705954537 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-01-10 | 2018-01-24 |  |  |  |  | 2018-02-21 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 89 от 20.12.2017. вопрос № 5). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 764.2235 |  |  | 764.2235
|  | 0 | [17 empty] | Горэнерго (ООО) | 764.2235 |  |  | 764.2235
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 1014.07 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО)
110 | Реконструкция здания ТП - 252 10/0,4 кВ в соответствии с нормативными требованиями с заменой трансформаторов на 2 по 400 кВА. г. Красноярск | 0 | декабрь 2017 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | СМР | выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по реконструкции ТП № 252 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3169.68 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Красэлектросервис (ООО) | 2218.776 |  | 0 |  | 2218.776 | Красэлектросервис (ООО) | 2618.1557 | 2218.776 | [5 empty] | 2017-12-25 | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-25 | 93 | 2018-01-31 | 2017-12-29 | 2018-01-31 | 2017-12-29 | 2018-02-27 | Тарасов. 05.02.2018 - 11.2400.11796.17 еще не пришел с подписи | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 93 от 25.12.2017. вопрос № 3). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
111 | Внеплановый объект под Универсиаду | 0 | [7 empty] | СМР | Реконструкция КЛ 6 кВ ПС 4 Городская яч.59 – РП 27 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4806.7865 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Горэнерго (ООО) | 3364.7505 |  | 1о | 3331.103 | 3331.103 | Горэнерго (ООО) | 3930.7016 | 3331.103 | 31705978858 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-25 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-02-26 | 2018-04-28 | 2018-02-26 | 2018-12-23 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 11). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 3364.7505 |  |  | 3364.7505
112 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №6 "Лесосибирский ЛДК-1",ПС 110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2" г.Лесосибирск. | 57_КЭ (в) | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 11557.2629 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Прайм Техно Системс (ООО) | 8090.084 | Прайм Техно Системс (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705723693 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-12-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-16 |  | 2018-04-03 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №77 от 02.11.2017. вопрос № 1). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018. Протокол ПДКК № 17-1228/ 31705723693/5 от 06.02.2018 - изменение сроков рассмотрения и подведения итогов
|  | 57_КЭ (в) | [17 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 8090.084 | РостСпецПроект (ООО) | [6 empty] | 31705723693
113 | Внеплановый объект под Универсиаду | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 27489.5625 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Научно-производственная фирма Прософт-Е (ООО) | 19226.6241 |  | 1о | 19130.4106 | 19130.4106 | Научно-производственная фирма Прософт-Е (ООО) | 22573.8845 | 19130.4106 | 31705724611 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-11-27 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-20 | 2018-04-03 | 2018-03-20 | 2018-04-19 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017. вопрос № 17). Протокол ПДКК № 17-4166/31705724611/01 от 21.11.2017 - перенос сроков подведения итогов. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018. Протокол ПДКК № 17-4166/31705724611/4 от 06.02.2018 - изменение сроков рассмотрения и подведения итогов
|  | 0 | [17 empty] | Энрима-Системс (ООО) | 19239.6241 |  |  | 19239.6241
|  | 0 | [17 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 19242.6937 | Прайм Техно Системс (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 19242.6937 | РостСпецПроект (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | АСУ Эксперт (ООО) | 19242.6937 |  |  | 19242.6937
|  | 0 | [17 empty] | ГЕРМЕС (ООО) | 24000 | ГЕРМЕС (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 24839 | Завод электротехнического оборудования (ООО)
114 | Реконструкция здания и оборудования оперативно-диспетчерских групп Советского, Октябрьского, Ленинского, Свердловского РЭС. (УН2019).г. Красноярск. | 3031_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции диспетчер-ских пунктов ОДГ РЭС ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Крас-ноярскэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 121993.068 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Прайм Техно Системс (ООО) | 85395.1476 |  | 1о | 83361.2493 | 83361.2493 | Прайм Техно Системс (ООО) | 98366.2742 | 83361.2493 | 31806025717 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-12 | 2018-04-28 | 2018-03-12 | 2018-09-08 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018. вопрос № 11).
|  | 0 | [17 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 85395.1476 |  |  | 85395.1476
|  | 0 | [17 empty] | Инженерные технологии (ООО) | 83602.5424
115 | Внеплановый объект под Универсиаду | 0 | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с утвержден-ным проектом по объекту «Переустройство КЛ 0,4-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ №516 в связи с проектированием объекта «Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница» расположенного по адресу: г. Красноярск, Совет-ский район, ул. Партизана Железняка, 3,3а,3б,3в,3ж,3з,3к» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 49446.4052 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Красэлектросервис (ООО) | 34612.4836 | [7 empty] | 31806099926 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-06 | 2018-02-27 | [7 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018. вопрос № 16).
|  | 0 | [17 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 34612.4836
|  | 0 | [17 empty] | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 34612.4836
|  | 0 | [17 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 34612.4836
116 | Модернизация систем телемеханики на ПС №54 "Академгородок" 110/35/10кВ , ПС №119 "Мичуринская" 110/6 кВ , ПС №5 "Восточная" 110/10кВ , ПС №22 "Институт физики" 35/6кВ , РП 6/0,4 кВ №152, ТП 6/0,4 кВ №261, ТП 6/0,4 кВ №262, ТП 6/0,4 кВ №258, ТП 10/0,4 кВ №515, ТП 10/0,4 кВ №516, ТП 10/0,4 кВ №517, ТП 10/0,4 кВ №518, ТП 10/0,4 кВ №522, ТП 10/0,4 кВ №523, ТП 6/0,4 кВ №878. (УН2019).г. Красноярск. | 3038_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1410.4552 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 985.9564 | [7 empty] | 31806188657 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-21 | [7 empty] | 2018-06-04 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 11 от 15.02.2018. вопрос № 8). Протоколом ПДКК № 7/31806188657/И-КЭ от 06.03.2018 -перенесен срок подведения итогов. Протоколом ПДКК № 7/31806188657/И2-КЭ от 16.03.2018 -перенесен срок подведения итогов.
|  | 0 | [17 empty] | Ростовдонконтракт (ООО) | 962.8976
|  | 0 | [17 empty] | БросКом (ООО) | 987.3186
117 | Модернизация систем телемеханики на ПС №54 "Академгородок" 110/35/10кВ , ПС №119 "Мичуринская" 110/6 кВ , ПС №5 "Восточная" 110/10кВ , ПС №22 "Институт физики" 35/6кВ , РП 6/0,4 кВ №152, ТП 6/0,4 кВ №261, ТП 6/0,4 кВ №262, ТП 6/0,4 кВ №258, ТП 10/0,4 кВ №515, ТП 10/0,4 кВ №516, ТП 10/0,4 кВ №517, ТП 10/0,4 кВ №518, ТП 10/0,4 кВ №522, ТП 10/0,4 кВ №523, ТП 6/0,4 кВ №878. (УН2019).г. Красноярск. | 3038_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2276.3854 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1592.2267 | [7 empty] | 31806204020 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-02 | 2018-03-20 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018. вопрос № 9).
|  | 0 | [17 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1586.5508
118 | Модернизация приточно–вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей в помещении здания ПС 110/35/6 №90 «Западная –2» .Емельяновский район ,пос. Памяти 13 Борцов. | 70_КЭ_(н) | декабрь 2017 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции в помещении аккуму-ляторных батарей здания ПС № 90 «Западная-2» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 980.7627 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806259206 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018. вопрос № 24).
119 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по титулу: «Строительство РТП – 6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ от ЗРУ 6 кВ ПС №119 «Мичуринская» до РТП – 6/0,4 кВ., г. Красноярск, ул. Юности, 18» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 54999.8314 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Красэлектросервис (ООО) | 38499 | [7 empty] | 31806253733 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-19 | 2018-03-30 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018. вопрос № 25).
|  | 0 | [17 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 38499.882
|  | 0 | [17 empty] | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 38499.882
|  | 0 | [17 empty] | Горэнерго (ООО) | 38499.882
120 | Покупка источников независимого питания: - мощностью 200кВт, номинальным напряжением 0,38кВ - 6 шт; - мощностью 500кВт, номинальным напряжением 0,38кВ - 9 шт; - мощностью 1000 кВт, номинальным напряжением 10 кВ - 4 шт. (УН2019). . | 3020_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка снегоходов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3835.4714 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31806270171 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-22 | [6 empty] | 2018-06-02 |  | 2018-06-02 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 15.03.2018. вопрос № 2).
121 | Покупка бригадных автомобилей и автомобилей ОВБ в количестве 83 шт.: (Бригадный микроавтобус - 10 ед., Бригадный автомобиль - 35 ед., Автомобиль грузовой - 29 ед.), Автомобиль грузопассажирский - 9 ед.).(УН2019). | 3027_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей ГАЗ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 47271.6871 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806272271 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-22 | [6 empty] | 2018-06-02 |  | 2018-06-02 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 15.03.2018. вопрос № 2).
122 | Покупка бригадных автомобилей и автомобилей ОВБ в количестве 83 шт.: (Бригадный микроавтобус - 10 ед., Бригадный автомобиль - 35 ед., Автомобиль грузовой - 29 ед.), Автомобиль грузопассажирский - 9 ед.).(УН2019). | 3027_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка экскаваторов JCB 3CX SUPER ECO (либо эквивалент) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 17522.0821 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806273070 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-22 | [6 empty] | 2018-06-02 |  | 2018-06-02 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 15.03.2018. вопрос № 2).
123 | Покупка спецтехники в количестве 32 шт. (в рамках подготовки к Универсиаде в г.Красноярске): Автокран - 19 ед.(автокран на автомобильном шасси - 2 ед., автокран КМУ - 2 ед., автокран БКМ МКМ - 9 ед., автовышка АГП - 6 ед.), самосвал - 2 ед., тягач седельный - 1 ед., Вагон-общежитие - 2 ед., экскаватор - 3 ед., Полуприцеп - 2 ед., Гусеничный снегоболотоход -1 ед., Снегоход - 2 ед. (УН2019). | 3028_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей Камаз | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 11980.4101 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806270321 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-22 | [6 empty] | 2018-06-02 |  | 2018-06-02 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 15.03.2018. вопрос № 2).
124 | Покупка легкового автотранспорта в количестве 42 шт. (Бригадный автомобиль - 42 ед.). (УН2019). | 3026_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей TOYOTA CAMRY (либо эквивалент) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 12528.9927 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806270236 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-22 | [6 empty] | 2018-06-02 |  | 2018-06-02 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 15.03.2018. вопрос № 2).
125 | Покупка бригадных автомобилей и автомобилей ОВБ в количестве 83 шт.: (Бригадный микроавтобус - 10 ед., Бригадный автомобиль - 35 ед., Автомобиль грузовой - 29 ед.), Автомобиль грузопассажирский - 9 ед.).(УН2019). | 3027_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей УРАЛ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 24021.2786 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806273350 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-22 | [6 empty] | 2018-06-02 |  | 2018-06-02 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 15.03.2018. вопрос № 2).
126 | Покупка спецтехники в количестве 32 шт. (в рамках подготовки к Универсиаде в г.Красноярске): Автокран - 19 ед.(автокран на автомобильном шасси - 2 ед., автокран КМУ - 2 ед., автокран БКМ МКМ - 9 ед., автовышка АГП - 6 ед.), самосвал - 2 ед., тягач седельный - 1 ед., Вагон-общежитие - 2 ед., экскаватор - 3 ед., Полуприцеп - 2 ед., Гусеничный снегоболотоход -1 ед., Снегоход - 2 ед. (УН2019). | 3028_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автогидроподъемников | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 28132.5184 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806272151 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-22 | [6 empty] | 2018-06-02 |  | 2018-06-02 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 15.03.2018. вопрос № 2).
127 | Покупка спецтехники в количестве 32 шт. (в рамках подготовки к Универсиаде в г.Красноярске): Автокран - 19 ед.(автокран на автомобильном шасси - 2 ед., автокран КМУ - 2 ед., автокран БКМ МКМ - 9 ед., автовышка АГП - 6 ед.), самосвал - 2 ед., тягач седельный - 1 ед., Вагон-общежитие - 2 ед., экскаватор - 3 ед., Полуприцеп - 2 ед., Гусеничный снегоболотоход -1 ед., Снегоход - 2 ед. (УН2019). | 3028_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка Автокрана Ивановец КС-45717-1 грузоподъемностью 25 тонн (смонтирован на шасси УРАЛ-4320) (либо эквивалент) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 9388.0257 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806270060 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-22 | [6 empty] | 2018-06-02 |  | 2018-06-02 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 15.03.2018. вопрос № 2).
128 | Покупка бригадных автомобилей и автомобилей ОВБ в количестве 83 шт.: (Бригадный микроавтобус - 10 ед., Бригадный автомобиль - 35 ед., Автомобиль грузовой - 29 ед.), Автомобиль грузопассажирский - 9 ед.).(УН2019). | 3027_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка мобильных топливных модулей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1898.6318 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 1329.036 | [7 empty] | 31806270337 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | [5 empty] | 2018-06-02 |  | 2018-06-02 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 15.03.2018. вопрос № 2).
|  | 0 | [17 empty] | Торговый Дом Топливное оборудование (ООО) | 1118.6441
|  | 0 | [17 empty] | Интеллект-Строй (ООО) | 1327
129 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ , ПС №5 "Восточная" 110/10кВ , ПС №23 "Предмостная" 110/6кВ , ПС №92 "Юго-Западная" 110/35/6кВ с заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием. (УН2019).г. Красноярск. | 3021_КЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Работы по реконструкции ПС 110/10кВ Советская, 110/10кВ Восточная, 110/35/6кВ Юго-Западная в части замены ДГК | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 59506.9084 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806291346 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-27 | [8 empty] | 2018-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 15.03.2018. вопрос № 5).
3 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1.2 (1961г.) с заменой провода АС-120. арматуры и дефектной изоляции для повышения надежно-сти электроснабжения шахт Костромовская. Заречная. Байкаимская. 7-е Ноября. Комсомолец. СМ Кирова | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1142.258 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | КАТЭН (ООО) | 759.6016 |  | 1о | 743.6101 | 743.6101 | КАТЭН (ООО) | 877.4599 | 743.6101 | 31705881563 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2018-01-09 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-07 | 2018-04-28 | 2018-02-07 | 2018-08-06 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017 вопрос № 19. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 759.6016 |  |  | 751.6058
|  | 0 | [17 empty] | КАПШИН (ООО) | 775.5932 | КАПШИН (ООО)
4 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 35-110 кВ в ПО ЮЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС в 2018 году. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 79035.6757 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 55324.973 |  | 1о | 55048.3484 | 55048.3484 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 64957.0512 | 55048.3484 | 31705678828 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-30 | 2018-01-09 | 2018-02-20 |  |  |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-02 | 2018-04-28 | 2018-03-02 | 2018-10-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 72 от 19.10.2017 вопрос № 32. Выписка ЦКК № 85 от 07.12.2017. вопрос 18 - изменение стоимости закупки. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 55324.973 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Раунд-Т (ООО) | 55324.973
|  | 0 | [17 empty] | АРСЕНАЛ-СТРОЙ (ООО) | 40 356.743 | АРСЕНАЛ-СТРОЙ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 55324.973 | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Лайт (ООО) | 55324.973 |  |  | 55048.3484
5 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1.2 (1960г.) с заменой про-вода АС-185. арматуры. грозотроса и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты Чертинская-Коксовая. Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка. Краснополянская-Контрольный с отпайками (1957г.) с заменой провода. грозотроса. арматуры и дефектной изоляции для повышения надеж-ности электроснабжения шахты «им. Кирова» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3830.3089 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 2681.2162 |  | 1о | 2225.4145 | 2225.4145 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 2625.9891 | 2225.4145 | 31705840739 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2017-12-27 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-13 | 2018-04-28 | 2018-02-13 | 2018-08-12 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017 вопрос № 22. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Интер Энерго (ООО) | 2547.4282 | Интер Энерго (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | КАТЭН (ООО) | 2413.0946 |  |  | 2252.2234
|  | 0 | [17 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 2681.2162 | Союзэнергопроект (ООО)
6 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская – Беловский водопровод с отпайкой на ПС Пермя-ковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре; | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 10181.8702 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Современные Технологии Проектирования (ООО) | 7056.036 |  | 1о | 5701.8513 | 5701.8513 | Современные Технологии Проектирования (ООО) | 6728.1845 | 5701.8513 | 31705840747 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2017-12-22 | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-02-12 | 2018-01-25 | 2018-04-28 | 2018-01-25 | 2018-09-22 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017 вопрос № 23. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 7127.3091 |  |  | 5986.943
|  | 0 | [17 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 7127.3091 | Союзэнергопроект (ООО)
7 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Реконструкция ПС 110/35/6 Юргинская с монтажом маслоприёмных устройств под выключателями 110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11053.2506 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 7737.2754 |  | 1о | 5957.6992 | 5957.6992 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 7030.085 | 5957.6992 | 31705841005 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2017-12-22 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-07 | 2018-04-28 | 2018-02-07 | 2018-07-07 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017 вопрос № 25. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 7737.2754 |  |  | 6035.072
|  | 0 | [17 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 7737.2754 |  |  | 7737.2754
8 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Работы по расширению просек воздушных линий электропередачи 35-110 кВ в ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС в 2018 году. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11017.4812 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 7712.2368 |  | 1о | 7635.1148 | 7635.1148 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 9009.4355 | 7635.1148 | 31705882028 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2017-12-27 | 2018-01-16 |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-01-29 | 2018-04-28 | 2018-01-29 | 2018-07-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017 вопрос № 21. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Раунд-Т (ООО) | 7712.2368
9 | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная, Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская, Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. | 140_КуЭ | декабрь 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Модернизация с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ (Линейные сооружения ВОЛС ПС 110 кВ Мысковская- ПС 110 кВ Чеболсинская); | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5583.3004 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | БАЙТ (ООО) | 4745.7627 | БАЙТ (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705882033 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2018-01-30 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017 вопрос № 22. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 7409.665 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО)
10 | внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Техперевооружение с установкой силовых фильтров и резисторов ПС 110/10 кВ Водозабор г. Кемерово | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7081.4696 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Болид (ООО) | 4916.9492 |  | 1о | 4916.9492 | 4916.9492 | Болид (ООО) | 5802 | 4916.9492 | 31705882046 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2018-01-17 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-14 | 2018-04-28 | 2018-02-14 | 2018-09-12 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017 вопрос № 23. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 4957.0287 |  |  | 4957.0287
11 | внеплановый объект | 0 | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/6 кВ Чеболсинская с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8235.997 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Инженерный центр энергетических решений (ООО) | 5169.4915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705922123 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-21 | 2018-01-09 | 2018-01-26 |  |  |  |  | 2018-02-23 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 87 от 14.12.2017 вопрос № 27. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Интер Энерго (ООО) | 5476.7232
|  | 0 | [17 empty] | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 5534.59
|  | 0 | [17 empty] | Современные Технологии Проектирования (ООО) | 5707.5459
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 5759.4327
|  | 0 | [17 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 5765.1979
|  | 0 | [17 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 5765.1979
54 | внеплановый объект | 0 | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/6 кВ Чеболсинская с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8235.997 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 5132.8528 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1о | [5 empty] | 31806116770 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-09 | 2018-02-26 | [7 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 8 от 01.02.2018, вопрос № 11
|  | 0 | [17 empty] | Инженерный центр энергетических решений (ООО) | 5169.4915
|  | 0 | [17 empty] | Интер Энерго (ООО) | 5476.7232 | Интер Энерго (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Томскэлектросетьпроект (ООО) | 5665.7132
|  | 0 | [17 empty] | Альянсэнергостройпроект (ООО) | 5747.4868
|  | 0 | [17 empty] | Электропромсервис (ООО) | 5762.7119
|  | 0 | [17 empty] | АЛЬТАИР (ООО) | 5762.7277
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 5763.8929
|  | 0 | [17 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 5765.1979 | Союзэнергопроект (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 5765.1979
13 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 единицы: 2016г: в кол-ве 1 ед. (БКМ - 1ед.) | 63_КуЭ (в) | декабрь 2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка бурильно-крановых машин (шасси (МТЗ) Т-150) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4200.0757 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Стройдормаш (АО) | 2906.7797 |  | 1о | 2906.7797 | 2906.7797 | Стройдормаш (АО) | 3430 | 2906.7797 | 31705968149 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-01-24 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-21 | 2018-04-28 | 2018-02-21 | 2018-04-22 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 14. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 2940.053 |  |  | 2940.053
14 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 2 ед. 2016г: Амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт; 2021г: Автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт | 63_КуЭ (а) | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка вездеходной техники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 37532.0274 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | КомплектСнаб (ООО) | 26186.4192 |  | 1о | 26055.0573 | 26055.0573 | КомплектСнаб (ООО) | 30744.9676 |  | 31705981963 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-02-08 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 15. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | СКАРН (ООО) | 14491.5254 | СКАРН (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Карьерные машины (ООО) | 26272.4188 |  |  | 26272.4188
|  | 0 | [17 empty] | Воробьев Антон Владимирович (ИП) | 26272.4192 | Воробьев Антон Владимирович (ИП)
15 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 5 единиц: 2016г. в колличестве 5 ед. (Лебедка тяговая автономная - 1 ед., Аппарат для стыковой сварки труб - 2 ед., Оборуд для конф зала - 1 ед., Газоанализатор - 1 ед.) | 64_КуЭ (б) | декабрь 2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка весового оборудования (приборы, устройства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2194.7372 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Артул (ООО) | 884.5424 |  | 1о | 884.5424 | 884.5424 | Артул (ООО) | 1043.76 | 884.5424 | 31705968159 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-01-22 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-02-19 | 2018-04-28 | 2018-02-19 | 2018-03-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 16. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Центр комплексных технологий (ООО) | 1068.75 |  |  | 1068.75
|  | 0 | [17 empty] | Савенков Евгений Михайлович (ИП) | 1440.7 |  |  | 1440.7
|  | 0 | [17 empty] | Сибирь-комплект (ООО) | 1492 |  |  | 1492
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1536.316 |  |  | 1536.316
16 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 17 единиц: 2016: в кол-ве 5ед. (Полуприцеп - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 2 ед., Седельный тягач - 2ед.) 2021г: в кол-ве 12ед. (Грузовой бортовой для перевозки бригады - 4ед., Грузовой бортовой с двухрядной кабиной - 5 ед., Автомобиль грузовой с тентом - 3ед.) | 63_КуЭ (б) | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка кранов - манипуляторов (шасси КАМАЗ) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 22960.5346 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Мега Драйв (ООО) | 16071.678 |  | 1о | 15991.3161 | 15991.3161 | Мега Драйв (ООО) | 18869.753 | 15991.3161 | 31705980416 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-02-05 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 2018-04-28 | 2018-04-02 | 2018-07-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 21. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Уральский завод спецтехники (ООО) | 16072.3742 | Уральский завод спецтехники (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 16072.3742 | ЧАЙКА-НН (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Торгово – финансовая компания Феникс (ООО) | 16050 |  |  | 16050
17 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 2 ед. 2016г: Амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт; 2021г: Автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт | 63_КуЭ (а) | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка передвижных электротехнических лабораторий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 15126.9321 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ЯРОСЛАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО) | 10551.0169 |  | 1о | 9492.1356 | 9492.1356 | ЯРОСЛАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО) | 11200.72 | 9492.1356 | 31705968145 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-01-18 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-04-28 | 2018-03-15 | 2018-07-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 24. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Производственное Объединение Энергоспецтехника (ООО) | 10406.8989 |  |  | 9506.8717
|  | 0 | [17 empty] | БрисЭнерго (ООО) | 9920 |  |  | 9920
18 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 единицы: 2016г в количестве 1 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 1 ед. | 64_КуЭ (а) | декабрь 2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1158.3231 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 803.8 |  | 1о | 641.6305 | 641.6305 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 757.124 | 641.6305 | 31705968473 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-01-16 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2018-03-01 | 2018-02-19 | 2018-04-28 | 2018-02-19 | 2018-06-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 25. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Аврора (ООО) | 760.177 |  |  | 670.9838
|  | 0 | [17 empty] | Дельта Электроника (ЗАО) | 684.024 |  |  | 643.4816
|  | 0 | [17 empty] | ТЕХНО-АС (ООО) | 810.1 |  |  | 688.4729
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 810.8261 |  |  | 810.8261
|  | 0 | [17 empty] | Еврокабель (ООО) | 810.8261 |  |  | 810.8261
19 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 2 ед. 2016г: Амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт; 2021г: Автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт | 63_КуЭ (а) | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка прицепной техники до 20 тн | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4664.8033 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Уралпромтехника (ООО) | 3254.2373 | Уралпромтехника (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705968167 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-01-24 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 26. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | СпецМаш (ООО) | 3254.2373 | СпецМаш (ООО)
20 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 2 ед. 2016г: Амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт; 2021г: Автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт | 63_КуЭ (а) | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка прицепной техники 20-50 тн | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11276.8396 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Белрус (ООО) | 7893.7877 |  | 1о | 7814.8504 | 7814.8504 | Белрус (ООО) | 9221.5235 | 7814.8504 | 31705967972 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-01-31 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-05 | 2018-04-28 | 2018-03-05 | 2018-07-03 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 27. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Компания Спецприцеп (ООО) | 7892.3729 |  |  | 7892.3729
21 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 единицы: 2016г в количестве 1 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 1 ед. | 64_КуЭ (А) | декабрь 2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 12363.6007 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 8611.35 |  | 1о | 7702.6195 | 7702.6195 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 9089.091 | 7702.6195 | 31806012533 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-15 | 2018-02-05 | 2018-02-19 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-05 | 2018-04-28 | 2018-03-05 | 2018-05-04 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 95 от 28.12.2017. вопрос № 10.
|  | 0 | [17 empty] | Аврора (ООО) | 8157.723 |  |  | 7724.9942
|  | 0 | [17 empty] | ПРИЗМ (ООО) | 8641.8644 |  |  | 8598.5915
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 8654.5205 |  |  | 8654.5205
22 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | расширение просек воздушных линий электропередачи 10 кВ в ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС в 2020 году | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 18066.4166 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 12646.4916 |  | 1о | 11128.8984 | 11128.8984 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 13132.1001 | 11128.8984 | 31806015728 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-16 | 2018-02-06 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-28 | 2018-04-04 | 2020-08-31 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 95 от 28.12.2017. вопрос № 12.
|  | 0 | [17 empty] | ВудТранс (ООО) | 11195.2542 |  |  | 11132.0212
|  | 0 | [17 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 12646.4916 | Кемеровоэлектромонтаж (АО)
23 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 2 ед. 2016г: Амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт; 2021г: Автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт | 63_КуЭ (а) | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка снегоходов и мотобуксировщиков | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2557.5638 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | АВТОДЕТАЛИ ИНОМАРОК (ООО) | 1474.56 |  | 1о | 1420.8524 | 1420.8524 | АВТОДЕТАЛИ ИНОМАРОК (ООО) | 1676.6058 | 1420.8524 | 31806012490 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-15 | 2018-01-22 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-03-14 | 2018-03-07 | 2018-04-28 | 2018-03-07 | 2018-04-16 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 95 от 28.12.2017. вопрос № 13
|  | 0 | [17 empty] | Азимут (ООО) | 1601.6949 |  |  | 1422.6695
|  | 0 | [17 empty] | РЕГИОНСТРОЙИНВЕСТ (ООО) | 1641.4915 |  |  | 1623.589
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1788 |  |  | 1788
|  | 0 | [17 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1790.2946 | Сибпромэнерго (ООО)
24 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 10 единиц: 2016г: в кол-ве 10 ед. (Бригадный автомобиль - 10 ед.); Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 17 единиц: 2016: в кол-ве 5ед. (Полуприцеп - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 2 ед., Седельный тягач - 2ед.) 2021г: в кол-ве 12ед. (Грузовой бортовой для перевозки бригады - 4ед., Грузовой бортовой с двухрядной кабиной - 5 ед., Автомобиль грузовой с тентом - 3ед.) | 63_КуЭ (г) 63_КуЭ (б) | декабрь 2016; декабрь 2021 |  |  | 0; 0 |  | 0; 0 |  | ТС | Поставка автомобилей УРАЛ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 19194.585 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Техкомплект (ООО) | 12830.5085 | [7 empty] | 31806015464 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-16 | 2018-03-28 | [7 empty] | 2018-06-08 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 95 от 28.12.2017. вопрос № 14. Протокол ПДКК № 18-1003/31806015464/01 от 06.02.2018 - перенос сроков вскрытия, рассмотрения, итогов. Протокол ПДКК № 18-1003/31806015464/02 от 21.02.2018 - перенос сроков вскрытия, рассмотрения, итогов. Протокол ПДКК № 18-1003/31806015464/03 от 12.03.2018 - перенос сроков вскрытия, рассмотрения, итогов.
|  | 0 | [17 empty] | Орион - Моторс (ООО) | 13436.2095
25 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 5 единиц: 2016г. в колличестве 5 ед. (Лебедка тяговая автономная - 1 ед., Аппарат для стыковой сварки труб - 2 ед., Оборуд для конф зала - 1 ед., Газоанализатор - 1 ед.) | 64_КуЭ (б) | декабрь 2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка бензиновых, дизельных генераторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1068.5947 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Мировой инструмент (ООО) | 612 |  | 1о | 612 | 612 | Мировой инструмент (ООО) | 722.16 | 612 | 31806029633 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-21 | 2018-01-25 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-13 | 2018-04-28 | 2018-03-13 | 2018-05-12 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018, вопрос № 13
|  | 0 | [17 empty] | ПИРС (ООО) | 637.0074 |  |  | 637.0074
|  | 0 | [17 empty] | ЭкоСтрой (ООО) | 678.8136 |  |  | 678.8136
|  | 0 | [17 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 748.0163 |  |  | 748.0163
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 748.0163 |  |  | 614.5659
26 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций ; Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций ; Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Промышленовская 35/6кВ, усиление несущих конструкций; Реконструкция здания ОПУ ПС Яйская 110/35/10кВ Яйского РЭС с заменой на БМЗ | 0 | декабрь 2020; декабрь 2020; декабрь 2020; декабрь 2020 |  |  | 0; 0; 0; 0 |  | 0; 0; 0; 0 |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: реконструкция зданий ОПУ на ПС Рудничная, Северная, Промышленовская, Яйская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 115.3078 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 80.7155 |  |  |  | 80.7155 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 95.2443 | 80.7155 | [5 empty] | 2018-01-11 | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-11 | 1 | 2018-01-18 | 2018-02-20 | 2018-01-18 | 2018-02-20 | 2018-04-05 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018, вопрос № 15
27 | Реконструкция ВЛ 6-10 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ протяженностью 38,780 км ; Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 28,200 км | 314_КуЭ 315_КуЭ | декабрь 2020; декабрь 2020 |  |  | 0; 0 |  | 38.78; 28.2 |  | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Ленинского РЭС; Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Новокузнецкого РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7933.7279 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 5553.6095 |  | 1о | 5498.0739 | 5498.0739 | РСО-Энерго (ООО) | 6487.7272 | 5498.0739 | 31806033032 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-01 | 2018-02-13 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-04-28 | 2018-03-15 | 2018-07-13 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018, вопрос № 18
|  | 0 | [17 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 5553.6095 |  |  | 5553.6095
28 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 22,500 км | 312_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 22.5 |  | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Промышленновский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 71853.7926 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 50197.0595 |  | 1о | 50197.0595 | 50197.0595 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 59232.5302 | 50197.0595 | 31806033029 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-06 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-02-19 | 2018-04-28 | 2018-02-19 | 2018-08-18 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018, вопрос № 19
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 50297.6548 |  |  | 50297.6548
29 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 45,750 км | 313_КуЭ | декабрь 2019 |  |  | 0 |  | 45.75 |  | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Осинниковский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 143036.9498 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 100125.8648 |  | 1о | 99825.4869 | 99825.4869 | РСО-Энерго (ООО) | 117794.0745 | 99825.4869 | 31806033124 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-01 | 2018-02-13 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-04-28 | 2018-03-15 | 2018-10-25 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018, вопрос № 20
|  | 0 | [17 empty] | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 100125.8648 |  |  | 100125.8648
30 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 29,400 км | 311_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 29.4 |  | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Панфиловский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 93888.9556 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 65722.2689 |  | 1о | 65393.6579 | 65393.6579 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 77164.5164 | 65393.6579 | 31806033129 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-01-29 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-02-19 | 2018-04-28 | 2018-02-19 | 2018-08-18 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018, вопрос № 21
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 65722.2689 |  |  | 65722.2689
31 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 22,300 км | 310_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 22.3 |  | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Прокопьевский РЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 89125.6798 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 62387.9759 |  | 1о | 62076.0361 | 62076.0361 | РСО-Энерго (ООО) | 73249.7226 | 62076.0361 | 31806033133 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-01 | 2018-02-13 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-03-15 | 2018-04-28 | 2018-03-15 | 2018-09-11 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018, вопрос № 22
|  | 0 | [17 empty] | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 62387.9759 |  |  | 62387.9759
32 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Расширение просек воздушных линий электропередачи 6-10 кВ в ПО СВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС в 2019-2020 годах | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 70733.0722 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ВудТранс (ООО) | 45890.7627 |  | 1о | 45890.7627 | 45890.7627 | ВудТранс (ООО) | 54151.1 | 45890.7627 | 31806033231 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-12 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-05 | 2019-05-01 | 2018-04-12 | 2020-06-30 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018, вопрос № 23
|  | 0 | [17 empty] | СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ (ООО) | 49150 | СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Раунд-Т (ООО) | 49513.1505 |  |  | 49303.3489
33 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км | 150.1_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 58.1 |  | СМР | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 241867.4796 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31806033068 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 |  | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018, вопрос № 25
34 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 5 единиц: 2016г. в колличестве 5 ед. (Лебедка тяговая автономная - 1 ед., Аппарат для стыковой сварки труб - 2 ед., Оборуд для конф зала - 1 ед., Газоанализатор - 1 ед.) | 64_КуЭ (б) | декабрь 2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка тренажерного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5920.2507 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 4073.6 |  | 1о | 3369.0941 | 3369.0941 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 3975.531 | 3369.0941 | 31806033044 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-02 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-05 | 2018-04-28 | 2018-03-05 | 2018-12-31 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018, вопрос № 26
|  | 0 | [17 empty] | НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - 21 (ООО) | 3800 |  |  | 3468.4678
|  | 0 | [17 empty] | Урал-Олимп (ООО) | 3839.85 |  |  | 3839.85
|  | 0 | [17 empty] | Производственное объединение Зарница (ООО) | 2288.075 | Производственное объединение Зарница (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЭСПАСА (ООО) | 4134.4 |  |  | 3388.4525
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 4143.7516 |  |  | 3563.5703
|  | 0 | [17 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 4144.166 |  |  | 4144.166
35 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I, II цепь с установкой новой анкерной опоры, 0,4 км | 304_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0.4 |  | ГП | ПИР+СМР Реконструкция ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I, II цепь. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10573.9787 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 3326.7195 | [7 empty] | 31806062630 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-29 | 2018-03-26 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 18.01.2018, вопрос № 13. Протокл ПДКК № 18-4005/31806062630/1 от 09.02.2018 - перенос сроков проведения закупки. Протокл ПДКК № 18-4005/31806062630/2 от 15.02.2018 - перенос сроков проведения закупки. Протокл ПДКК № 18-4005/31806062630/3 от 21.02.2018 - перенос сроков проведения закупки. Протокл ПДКК № 18-4005/31806062630/4 от 28.02.2018 - перенос сроков проведения закупки. Протокл ПДКК № 18-4005/31806062630/5 от 06.03.2018 - перенос сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 16 от 07.03.2018, вопрос 35 - внесение изменений в части стоимости и даты подведения итогов
|  | 0 | [17 empty] | Компания ПроектСтрой (ООО) | 7397.7851
36 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 5 единиц: 2016г. в колличестве 5 ед. (Лебедка тяговая автономная - 1 ед., Аппарат для стыковой сварки труб - 2 ед., Оборуд для конф зала - 1 ед., Газоанализатор - 1 ед.) | 64_КуЭ (б) | декабрь 2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка беспилотных летательных аппаратов и комплектующих | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1150.44 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | РАЙТ ГРУПП (ООО) | 670.2712 |  | 1о | 670.2712 | 670.2712 | РАЙТ ГРУПП (ООО) | 790.92 | 670.2712 | 31806105329 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-03-26 | 2018-05-28 | 2018-03-26 | 2018-05-25 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 24
|  | 0 | [17 empty] | РЭДЛАЙН (ООО) | 783.8983 |  |  | 775.8452
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 805.308 | МетЭнергоПром (ООО)
37 | внеплановый объект | 0 | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция Беловского энергоузла: Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС Полысаевская-3 с расширением на 2 линейные ячейки и установкой МСВ, линейных выключателей, РЗА. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС Заречная с заменой оборудования ячеек 110 кВ, РЗА и расширением на 2 линейные ячейки. Строительство переключа-ющего пункта. Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 33372.3413 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 9 | 9 | Союзэнергопроект (ООО) | 23360.6389 | Союзэнергопроект (ООО) | 1о | [5 empty] | 31806099997 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-06 | 2018-02-27 | [7 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 27
|  | 0 | [17 empty] | Современные Технологии Проектирования (ООО) | 23127.0325 | Современные Технологии Проектирования (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Электропромсервис (ООО) | 21185.5932 | Электропромсервис (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЭТС-ПРОЕКТ (ООО) | 21024.575
|  | 0 | [17 empty] | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 22659.8197
|  | 0 | [17 empty] | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 23360.6389
|  | 0 | [17 empty] | Региональная организация сетевого проектирования (ООО) | 23360.6389
|  | 0 | [17 empty] | КАПШИН (ООО) | 22426.2134 | КАПШИН (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 20932.2034 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО)
38 | внеплановый объект | 0 | [7 empty] | ГП | ПИР+СМР Строительство ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС 110 кВ Новомо-ховская ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская I, II цепь с отпайками | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 9951.4441 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [9 empty] | 31806105333 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-07 | 2018-03-29 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 28. Выписка ЦКК № 16 от 07.03.2018, вопрос 66 - внесение изменений в стоимость и дату подведения итогов
39 | внеплановый объект | 0 | [7 empty] | ГП | ПИР+СМР Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Шушталепская 1,2 цепь до ПС 110 кВ Индустриальный парк | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 11670.3661 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 7989.7574 | [7 empty] | 31806105335 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-07 | 2018-03-29 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 29. Выписка ЦКК № 16 от 07.03.2018, вопрос 36 - внесение изменений в стоимость и дату подведения итогов
|  | 0 | [17 empty] | РЭК Сибири (ООО) | 8169.2563
40 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 единицы: 2016г в количестве 1 ед.: Аппарат испытания диэлектриков – 1 ед. | 64_КуЭ (А) | декабрь 2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов контроля и проверки оборудования (Образцовые 1ф ПУ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2412.539 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 1687.7124 |  | 1о | 1687.7124 | 1687.7124 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 1991.5006 | 1687.7124 | 31806105336 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-07 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 2018-05-28 | 2018-03-30 | 2018-04-29 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 30
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 1688.7773 |  |  | 1688.7773
41 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Беловская ГРЭС-Набережная, Набережная-Новоленинская с отпайкой на ПС Полысаевская-3 (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Алексиевская, Сибирская, Октябрьская, Полысаевская, 37,2 км | 205_КуЭ | декабрь 2019 |  |  | 0 |  | 37.2 |  | СМР | Работы по Техническому перевооружению двухцепной ВЛ 110 кВ Белов-ская ГРЭС-Новоленинская, Беловская ГРЭС-Набережная, Набережная-Новоленинская с отпайкой на ПС Полысаевская-3 (1961г.) с заменой прово-да, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Алексиевская, Сибирская, Октябрь-ская, Полысаевская | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 190723.5788 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31806100190 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-06 |  | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-03-14 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 31
42 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Кемеровский район, 3,990 км, 3,290 МВА | 317_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 3.29 |  | 3.99 |  | СМР | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Кемеровского района | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 34796.4891 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 24357.5424 |  | 1о | 24235.7547 | 24235.7547 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 28598.1905 | 24235.7547 | 31806105337 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-02-22 |  |  |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 2018-05-28 | 2018-03-26 | 2018-11-21 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 32
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 24357.5424 |  |  | 24357.5424
|  | 0 | [17 empty] | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 24357.5424 |  |  | 24357.5424
43 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Промышленновский район, 1,950 км | 322_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 1.95 |  | СМР | Реконструкция приобретенных распредсетей 10-0,4 кВ Промышленновского района | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 6465.2143 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 3 | 3 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 4525.65 |  | 1о | 4480.3935 | 4480.3935 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 5286.8643 | 4480.3935 | 31806105338 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-03-26 | 2018-03-19 | 2018-05-28 | 2018-03-19 | 2018-11-14 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 33
|  | 0 | [17 empty] | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 4525.65 |  |  | 4525.65
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 4525.65 |  |  | 4525.65
44 | Техническое перевооружение одноцепной ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод, Ускат-Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (1940г.) с заменой провода, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 22,45 км | 202_КуЭ | декабрь 2019 |  |  | 0 |  | 22.45 |  | СМР | Работы по техническому перевооружению одноцепной ВЛ 110 кВ Карагай-линская-Новая-Красный Брод, Ускат-Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (1940г.) с заменой провода, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 115608.2203 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 80116.4967 |  | 1о | 80116.4967 | 80116.4967 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 94537.4661 |  | 31806095102 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-27 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 34
|  | 0 | [17 empty] | СибЭнергоНаладка (ООО) | 80788.1838 | СибЭнергоНаладка (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 80924 | ЭнергоПодряд (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | КАПШИН (ООО) | 80925.7542 |  |  | 80925.7542
45 | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Гурьевский РЭС Гурьевского района: 2017г. Гурьевский РЭС: ТП 161. (КТП-250 кВА - 1 шт.) | 361_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0.25 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Гурьевский РЭС: 2017г. Гурьевский РЭС: ТП 161. (КТП-250 кВА - 1 шт.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1333.9527 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1223.2346 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31806105339 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-07 | 2018-02-15 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-21 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 35
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 2504.7772
46 | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Кондомский РЭС: 2017г. п. Кузедеево ЗТП -Ю-4-001. (КТП-160 кВА - 1 шт.) | 359_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0.16 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Кондомский РЭС: 2017г. п. Кузедеево ЗТП -Ю-4-001. (КТП-160 кВА - 1 шт.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 705.0237 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 646.5067 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31806105340 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-07 | 2018-02-16 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-21 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 36
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 2205.9778
47 | Реконструкция зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Новокузнецкий РЭС (Новокузнецкий район, п. Орджоникидзевский): 2017г. Орджоникидзевский МУ ТП-122. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | 360_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0.4 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Новокузнецкий РЭС: 2017г. Орджоникидзевский МУ ТП-122. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1068.4839 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1443.3186 | Томскэлектросетьсервис (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31806095303 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-05 | 2018-02-15 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-03-29 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 37
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3725.4606 | РСО-Энерго (ООО)
48 | Реконструкция зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Прокопьевский РЭС (Прокопьевский район, п.Котино, п. Большая Талда, п. Школьный): 2017г. п. Котино ЗТП-46 (КТП-250 кВа-1 шт); п. Большая Талда ЗТП-40 (КТП-400 кВА - 1 шт), п. Школьный ЗТП-81. (КТП-400 кВА - 1 шт) | 225_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 1.05 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Прокопьевский РЭС: 2017г. п. Котино ЗТП-46 (КТП-250 кВа-1 шт); п. Большая Талда ЗТП-40 (КТП-400 кВА - 1 шт), п. Школьный ЗТП-81. (КТП-400 кВА - 1 шт) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2917.1265 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 2675.005 | Томскэлектросетьсервис (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31806096107 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-05 | 2018-02-13 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-03-29 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 38
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 7205.4647 | РСО-Энерго (ООО)
49 | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Тисульский РЭС (Тисульский район, п. Полуторник): 2017г. Тисульский РЭС : Полуторник ТП-097. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | 362_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0.4 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция зданий ЗТП с заменой на КТП Тисульский РЭС: 2017г. Тисульский РЭС: Полуторник ТП-097. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 993.9404 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 911.4434 | Томскэлектросетьсервис (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31806096379 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-05 | 2018-02-13 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-03-29 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 39
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 2206.2896 | РСО-Энерго (ООО)
50 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Котинская с заменой комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10)-14 ячеек и модернизацией устройств РЗА | 190_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Реконструкции ПС 35/10 кВ Котинская. Замена комплектного распредели-тельного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10)-14 ячеек и мо-дернизация устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 60136.0143 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806094636 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-05 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 42. Протокл ПДКК № 18-07/5-БЭ(КузбЭ) от 15.03.2018 - перенос сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 16 от 07.03.2018, вопрос 51 - изменение стоимости и даты подведения итогов
51 | Реконструкция ПС 35 кВ Шишинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.). (Топкинский РЭС) | 166_КуЭ | декабрь 2019 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция ПС 35 кВ Шишинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.) (Топкинский РЭС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 18109.6852 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 7707.1817 | [7 empty] | 31806090640 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-02 | 2018-02-26 | [7 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 47
|  | 0 | [17 empty] | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 12676.7797
|  | 0 | [17 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 12676.7797
|  | 0 | [17 empty] | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 12676.7797
52 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1-2 с отпайками на ПС Грамотеинская3/4, Колмогоровская, Караканская (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Колмогоровская-1,2, Грамотеинская, Инской разрез, 55,8 км | 206_КуЭ | декабрь 2019 |  |  | 0 |  | 55.8 |  | СМР | Работы по Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1-2 с отпайками на ПС ГрамотеинскаяЗ/4, Колмогоровская, Караканская (1961г.) с заменой опор, провода, грозотроса, арматуры и изо-ляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Колмогоровская-1,2, Грамотеинская, Инской разрез | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 246493.1966 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 170992.3305 | [7 empty] | 31806089764 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-02 | 2018-02-26 | [7 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 48
|  | 0 | [17 empty] | СибЭнергоНаладка (ООО) | 172251.9107
|  | 0 | [17 empty] | Электросетьсервис (ООО) | 172542.3729
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 172545
|  | 0 | [17 empty] | КАПШИН (ООО) | 172545.2376
53 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 5 единиц: 2016г. в колличестве 5 ед. (Лебедка тяговая автономная - 1 ед., Аппарат для стыковой сварки труб - 2 ед., Оборуд для конф зала - 1 ед., Газоанализатор - 1 ед.) | 64_КуЭ (б) | декабрь 2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка шкафов сушильных для спецодежды | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4142.831 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ТЕРРА (ООО) | 2895.05 |  | 1о | 2870.4737 | 2870.4737 | ТЕРРА (ООО) | 3387.159 | 2870.4737 | 31806094965 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-05 | 2018-02-19 | 2018-03-14 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-27 | 2018-05-28 | 2018-03-27 | 2018-05-06 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 49
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 2897.0842 | МетЭнергоПром (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | СКС-Конструкция (ООО) | 2898.5 |  |  | 2898.5
54 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (КуЭ) в количестве 227 единиц: 2017г: в количестве 25 ед. (Плоттер - 1 ед., Сканер - 2 ед., Вычислительная и оргтехника - 19 ед., МФУ (принтер, сканер, копир) - 2ед.) 2018г в количестве 44 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 31ед.) 2019г в количестве 42 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 29ед.) 2020г в количестве 40 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 27ед.) 2021г в количестве 39 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 26ед.) 2022г в количестве 37 ед. (Персональный Компьютер и Монитор - 1ед., МФУ - 7ед., Плоттер - 2ед., Сканер - 3ед., Вычислительная и оргтехника - 24ед.) | 64.2_КуЭ (В) | декабрь 2022 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов контроля и проверки оборудования (Энергомониторы) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4537.6151 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Еврокабель (ООО) | 2744.9153 |  | 1о | 2922.2221 | 2922.2221 | Еврокабель (ООО) | 3448.2221 | 2922.2221 | 31806094901 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-05 | 2018-02-21 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-04 | 2018-05-28 | 2018-04-04 | 2018-05-04 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 50
|  | 0 | [17 empty] | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 2957.6271 |  |  | 2930.7093
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 2744.9153 | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО)
55 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 10 единиц: 2016г: в кол-ве 10 ед. (Бригадный автомобиль - 10 ед.) | 63_КуЭ (г) | декабрь 2016 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей ГАЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 15831.1707 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806157331 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-20 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос № 18. Протокол ПДКК № 24-34ПВИ-КуЭ от 13.03.2018 - пернос сроков проведения закупки. Протокол ПДКК № 24-28-1ПВИ-КуЭ от 29.03.2018 - пернос сроков проведения закупки
56 | Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Кемеровский район, 3,990 км, 3,290 МВА | 317_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 3.29 |  | 3.99 |  | ПИР | ПИР Реконструкция приобретенных бесхозных, муниципальных распредсе-тей 10-0,4 кВ Кемеровского района | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1423.0283 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 996.1198 |  | 1о | 987.6783 | 987.6783 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1165.4604 |  | 31806154081 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-19 | 2018-02-26 | 2018-03-14 |  |  |  |  | 2018-04-11 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос № 20
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 995.1198 |  |  | 995.1198
57 | Внеплановый объект | 404_КуЭ | [7 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Ф-10-3-ПР, Ф-10-4-ПР ПС 110 кВ Разъезд 157 тяговая | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4929.1703 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 3443.5183 |  | 1о | 3443.5183 | 3443.5183 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 4063.3517 |  | 31806157355 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2018-03-15 | 2018-03-26 |  |  |  |  | 2018-04-23 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос № 22
|  | 0 | [17 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 3450.4192 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3450.4192 |  |  | 3450.4192
58 | Реконструкция производственного здания административно-бытового комплекса производственного отделения ЮЭС (0,4 кВ) | 242_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Реконструкции производственного здания АБК ПО ЮЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 824.4253 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЭнергоПодряд (ООО) | 577.0977 |  | 1о | [5 empty] | 31806157350 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2018-03-20 | [7 empty] | 2018-06-01 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос № 28. Протокол ПДКК № 26-32ПВИ-КуЭ от 15.03.2018 - изменение сроков проведения закупки. Протокол ПДКК № 26-32ПВИ-КуЭ от 15.03.2018 - изменение сроков проведения закупки
|  | 0 | [17 empty] | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 577.0977
59 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65, 6,65 км | 150_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 6.65 |  | СМР | Реконструкции ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 99913.8034 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806157334 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-20 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос № 29. Протокол ПДКК № 24-28-1ПВИ-КуЭ от 29.03.2018 - пернос сроков проведения закупки
60 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: Безруковская (СДТУ, ВОЛС), Весенняя (СДТУ, ВОЛС), Шахтовая (ВОЛС), Камышинская (СДТУ), Краснинская (СДТУ), Кирова-Западная (СТДУ, ВОЛС) | 53_КуЭ | декабрь 2019 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Оснащение каналами связи ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Кирова-Западная | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 4857.7664 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | БАЙТ (ООО) | 3298.4234 | [7 empty] | 31806153416 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-19 | 2018-03-22 | [7 empty] | 2018-06-01 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос № 30. Протокол ПДКК № 29-30/1ПВИ-КуЭ от 14.03.2018 - перенос сроков проведения закупки
|  | 0 | [17 empty] | Софтрейд (ООО) | 3374.2871
61 | Внеплановый объект | 223_КуЭ | [7 empty] | СМР | Реконструкция ГРЩ административного здания ПАО «МРСК Сибири»: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 11 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3333.2485 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | НовоСтрой (ООО) | 2249.2761 |  | 1о | [5 empty] | 31806169649 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-22 | 2018-03-12 | [7 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 11 от 15.02.2018, вопрос № 18
|  | 0 | [17 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 2333.274
|  | 0 | [17 empty] | Энергоспецмонтаж (ООО) | 2333.274 | Энергоспецмонтаж (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 2333.274
62 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Инской РЭС Беловского района, с. Задубровка, с. Коновалово (КТП-400 кВА - 1 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 КВА -1шт.); Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Панфиловский РЭС, Крапивинского района, д. Красный ключ, с. Барачаты, д. Междугородное, д. Борисово(КТП-160 кВА - 4 шт.); Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района, д. Журавлево, д. каминка, д. Уфимцева, с. Ваганово М (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 2 шт); Техперевооружение находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Трудармейский РЭС Прокопьевского района, п. Артышта, пгт Краснобродский (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | 0 | декабрь 2017; декабрь 2017; декабрь 2017; декабрь 2017 |  |  | 0.81; 0.64; 0.86; 1.15 |  | 0; 0; 0; 0 |  | ГП | Замена перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоя-нии КТП 6-10 кВ Инского РЭС (КТП-63 кВА - 1 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 1шт.), Панфиловского РЭС (КТП-160 кВА - 4 шт), Про-мышленновского РЭС (КТП-250 кВА - 5 шт.), Трудармейского РЭС (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА -1шт.). Лот №7 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3333.2485 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | РСО-Энерго (ООО) | 354.6686 |  |  |  | 354.6686 | РСО-Энерго (ООО) | 418.5089 | 354.6686 | [5 empty] | 2018-02-15 | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-02-15 | 11 | 2018-02-28 | 2018-03-12 | 2018-02-28 | 2018-03-12 | 2018-04-26 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 11 от 15.02.2018, вопрос № 16
63 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мысковский РЭС, Новокузнецкого района, с. Терехино, с. Атаманово, с. Верхний Берензас (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 КВА -1шт.); Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района, д. Красинск (КТП-250 кВА - 1 шт); Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Осинниковский РЭС Таштагольского района с. Красная Орловка, с. Сарбала, с. Сосновка( КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-630 КВА -1шт.) | 0 | декабрь 2017; декабрь 2017; декабрь 2017 |  |  | 1.01; 0.25; 1.05 |  | 0; 0; 0 |  | ГП | Замена перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоя-нии КТП 6-10 кВ Мысковского РЭС (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 кВА -1шт.), Новокузнецкого РЭС (КТП-250 кВА - 1 шт), Осинниковского РЭС (КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-630 кВА -1шт.). Лот №8 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3333.2485 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | РСО-Энерго (ООО) | 517.1328 |  |  |  | 517.1328 | РСО-Энерго (ООО) | 610.2168 | 517.1328 | [5 empty] | 2018-02-15 | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-02-15 | 11 | 2018-02-28 | 2018-03-12 | 2018-02-28 | 2018-03-12 | 2018-04-26 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 11 от 15.02.2018, вопрос № 17
64 | Внеплановый объект | 223_КуЭ | [7 empty] | МТРиО | Поставка бензиновых, дизельных генераторов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5756.1743 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | МЕГАВАТТ (ООО) | 2719.7458 | [7 empty] | 31806204042 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-02 | 2018-03-16 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018, вопрос № 15
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 3989.0288
|  | 0 | [17 empty] | Техэкспо (ООО) | 4028.8135
|  | 0 | [17 empty] | Контур (ООО) | 4029.322
|  | 0 | [17 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 4029.322
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 4029.322
65 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 500 кВ ПС Ново-Анжерская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Троицкая | 114_КуЭ | декабрь 2019 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Создание АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Троицкая | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1328.7203 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806204300 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-02 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018, вопрос № 17
66 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2018: 187 ячеек 6-10 кВ: Бунгурская, Томская, Юргинская, Осинниковская-Тепличная, Тепловая, Шушталепская, ЦОФ Березовская | 47.2_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: ПС Бунгурская, ПС Томская, ПС Юргинская, ПС Осинниковская-Тепличная, П Тепловая, ПС Шушталепская, ПС ЦОФ Березовская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2433.0636 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806204312 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-02 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018, вопрос № 19
67 | Реконструкция ПС Ново-Чертинская 110 кВ c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА. Замена МВ-110 на ЭВ -110 (3 шт.), МВ-35 на ЭВ-35 (10 шт.), МСВ-6 кВ, замена РЗА для повышения надежности электроснабжения шахт» ; Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2*25 МВА на новые 2*40 МВА; Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Шахтовая с заменой 2х40,5 МВА на новые 2х63 МВА. ; Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменой 2*25 МВА на новые 2*40 МВА. Замена РЗА тр-ров, оснащение АВР 110 для повышения надёжности электроснабжения шахт; Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с заменой (Т1) 1х31,5 МВА на новый 1х40 МВА.; Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на новые 2*25 МВА, вводных и секционного масляных выключателей 10 кВ (3 шт) | 187_КуЭ 179_КуЭ 197_КуЭ 186_КуЭ 198_КуЭ 180_КуЭ | декабрь 2021; декабрь 2021; декабрь 2021; декабрь 2021; декабрь 2018; декабрь 2020 |  |  | 40; 80; 126; 80; 40; 50 |  | 0; 0; 0; 0; 0; 0 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для реконструкции ПС Заречная, ПС Красный Брод, ПС Новочертинская, ПС Ор-джоникидзевская, ПС Сидоровская, ПС Шахтовая. Не давальческие материалы. | АО "Центр Технического Заказчика" | 382194.7601 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 53502 | www.b2b-energo.ru | 2018-03-31 | 2018-03-16 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018, вопрос № 20
68 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2023 |  |  | 36.155 |  | 729.217 |  | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявите-лей в Новокузнецком районе электрических сетей ПО ЮЭС. Лот №31. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8465.7627 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 5925.1879 |  | 1о | 5925.1879 | 5925.1879 | РСО-Энерго (ООО) | 6991.7218 |  | 31806234558 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-26 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 37.
|  | 0 | [17 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 5926.0339 |  |  | 5926.0339
69 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2023 |  |  | 36.155 |  | 729.217 |  | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявите-лей в Новокузнецком, Кондомском районах электрических сетей ПО ЮЭС. Лот №32. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 12020.2179 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 8413.384 |  | 1о | 8413.384 | 8413.384 | РСО-Энерго (ООО) | 9927.7931 |  | 31806234562 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-26 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 38.
|  | 0 | [17 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8414.1525 |  |  | 8414.1525
70 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2023 |  |  | 36.155 |  | 729.217 |  | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Инском, Мысков-ском, Осинниковском, Беловском, Гурьевском районах электрических сетей ПО ЮЭС, ПО ЦЭС. Лот №33; | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 9237.0339 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 6465.0682 |  | 1о | 6465.0682 | 6465.0682 | РСО-Энерго (ООО) | 7628.7805 |  | 31806234567 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-26 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 39.
|  | 0 | [17 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 6465.9237 |  |  | 6465.9237
71 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2023 |  |  | 36.155 |  | 729.217 |  | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Кемеровском рай-оне электрических сетей ПО СВЭС Лот №34 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11749.1646 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8224.4153 |  | 1о | 8224.4153 | 8224.4153 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 9704.81 |  | 31806234570 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-26 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 40.
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 8224.4153 |  |  | 8224.4153
72 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2023 |  |  | 36.155 |  | 729.217 |  | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Кемеровском рай-оне электрических сетей ПО СВЭС Лот №35 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7027.1913 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 4919.0339 |  | 1о | 4919.0339 | 4919.0339 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 5804.46 |  | 31806235014 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-04-25 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 41.
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 4919.0339 |  |  | 4919.0339
73 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2023 |  |  | 36.155 |  | 729.217 |  | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Кемеровском рай-оне электрических сетей ПО СВЭС Лот №36 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11843.9225 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 8290.7458 |  | 1о | 8290.7458 | 8290.7458 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 9783.08 |  | 31806235007 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-04-25 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 42.
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 8290.7458 |  |  | 8290.7458
74 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2023 |  |  | 36.155 |  | 729.217 |  | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Кемеровском рай-оне электрических сетей ПО СВЭС Лот №37 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8366.6586 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 5855.8414 |  | 1о | 5855.8414 | 5855.8414 | РСО-Энерго (ООО) | 6909.8928 |  | 31806235001 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-26 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 43.
|  | 0 | [17 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 5856.661 |  |  | 5856.661
75 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2023 |  |  | 36.155 |  | 729.217 |  | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Кемеровском, Ти-сульском районах электрических сетей ПО СВЭС Лот №38 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 9526.6828 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 6667.9025 |  | 1о | 6667.9025 | 6667.9025 | РСО-Энерго (ООО) | 7868.125 |  | 31806235000 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-29 |  |  |  |  | 2018-04-26 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 44.
|  | 0 | [17 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 6668.678 |  |  | 6668.678
76 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2023 |  |  | 36.155 |  | 729.217 |  | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Промышленнов-ском районе электрических сетей ПО ЦЭС Лот №39. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 10189.4189 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 7131.7875 |  | 1о | 7131.7875 | 7131.7875 | РСО-Энерго (ООО) | 8415.5092 |  | 31806234659 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-27 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 45.
|  | 0 | [17 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 7132.5932 |  |  | 7132.5932
77 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2023 |  |  | 36.155 |  | 729.217 |  | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Промышленнов-ском районе электрических сетей ПО ЦЭС Лот №40 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8109.891 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | РСО-Энерго (ООО) | 5676.0806 |  | 1о | 5676.0806 | 5676.0806 | РСО-Энерго (ООО) | 6697.7752 |  | 31806234590 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-27 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 46.
|  | 0 | [17 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 5676.9237 |  |  | 5676.9237
78 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2023 |  |  | 36.155 |  | 729.217 |  | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Промышленнов-ском районе электрических сетей ПО ЦЭС Лот № 41 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8083.3898 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 5658.3729 |  | 1о | 5658.3729 | 5658.3729 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 6676.88 |  | 31806234583 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-27 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 47.
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 5658.3729 |  |  | 5658.3729
79 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2023 |  |  | 36.155 |  | 729.217 |  | ГП | Проектирование и строительство сетей 10(6)/0,4 кВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения заявителей в Промышленнов-ском районе электрических сетей ПО ЦЭС Лот № 42 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 11035.1937 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 7724.6356 |  | 1о | 7724.6356 | 7724.6356 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 9115.07 |  | 31806234586 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-14 | 2018-03-20 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-27 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 48.
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 7724.6356 |  |  | 7724.6356
80 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменой 2*25 МВА на новые 2*40 МВА. Замена РЗА тр-ров, оснащение АВР 110 для повышения надёжности электроснабжения шахт | 186_КуЭ | декабрь 2021 |  |  | 80 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция ПС 110 кВ Заречная с заменой 2*25 МВА на 2*40 МВА для повышения надежности электроснабжения шахт. Замена РЗА трансформа-торов, монтаж АВРЛ-110 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 53692.27 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806263815 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-21 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 50
81 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с заменой (Т1) 1х31,5 МВА на новый 1х40 МВА. | 198_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 40 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой силового трансформато-ра 1*31,5 МВА на 1*40 МВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 43813.47 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806263801 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-21 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 52
82 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2*25 МВА на новые 2*40 МВА | 179_КуЭ | декабрь 2021 |  |  | 80 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция ПС 110 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых транс-форматоров 2*25 МВА на 2*40 МВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 64139.51 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806263802 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-21 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 53
83 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на новые 2*25 МВА, вводных и секционного масляных выключателей 10 кВ (3 шт) | 180_КуЭ | декабрь 2020 |  |  | 50 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция ПС 110 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на 2*25 МВА для повышения надежности электроснабжения, вводных и секционного масляных выключателей 10 кВ (3 шт.) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 55840.39 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806263804 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-21 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 54
84 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сосновская с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА | 175_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 16 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция ПС 35 кВ Сосновская с заменой силового трансформатора 1*10 МВА на 1*16 МВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 8589.64 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806257878 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 55
85 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Шахтовая с заменой 2х40,5 МВА на новые 2х63 МВА. | 197_КуЭ | декабрь 2021 |  |  | 126 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция ПС 110 кВ Шахтовая с заменой силовых трансформаторов 2*40,5 МВА на 2*63 МВА для повышения надежности электроснабжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 58558.65 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806258132 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 56
86 | Внеплановый объект | 416_КуЭ | [7 empty] | ГП | Модернизация систем учета электроэнергии (замена ТТ на ПС) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 6131.6126 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806258646 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 57
87 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 38_КуЭ | декабрь 2023 |  |  | 36.155 |  | 729.217 |  | СМР | СМР Реконструкция электрических сетей н.п. Усть-Кабырза и Парлагол Ке-меровской области | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 25159.1321 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 17435.2785 | [7 empty] | 31806259100 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | 2018-03-27 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 58
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 17611.3925
88 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Ф-10-3-ПР, Ф-10-4-ПР ПС 110 кВ Разъезд 157 тяговая | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 155049.4599 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЗЦ ООК РС | 2 | 2 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 107720.6123 | [7 empty] | 31806259567 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | 2018-03-28 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 59
|  | 0 | [17 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 108534.622
89 | Модернизация устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2018: Звездная, АКЗ, Коммунальная, Новоленинская, Водозабор, Проскоково, Плотниковская, Мусохрановская, Мозжухинская, Полысаевская, Северо-Байдаевская, Капитальная-3, Драгунский Водозабор, Черно-Калтанская | 44.1_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Модернизация устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: Звездная, АКЗ, Комму-нальная, Новоленинская, Водозабор, Проскоково, Плотниковская, Мусо-храновская, Мозжухинская, Полысаево-3, Северо-Байдаевская, Капитальная-3, Драгунский Водозабор | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 8932.2338 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806263806 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-21 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 60
90 | Модернизация с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования (ГВО - телемеханика) ПС 35-110 кВ (27шт.): 2017 год: ПС 35 кВ Нагорная, ПС 35 кВ Строительная, ПС 110 кВ Карьерная, ПС 110 кВ Томская, ПС 110 кВ Мысковская, ПС 110 кВ Береговая. 2018 год: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ РМК, ПС 110 кВ Ширпотреб, ПС 110 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Сидоровская, ПС 110 кВ Бызовская. 2019 год: ПС 110 кВ Орджоникидзевская, ПС 110 кВ Тырганская, ПС 110 кВ Вахрушевская, ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 35 кВ Беловская ЦОФ. 2020 год: ПС 35 кВ Красногорская-2, ПС 35 кВ Бунгурская, ПС 35 кВ Ново-Бунгурская, ПС 35 кВ Апанасовская, ПС 35 кВ Красный углекоп. 2021 год: ПС 110 кВ Зенковская, ПС 110 кВ Прокопьевская, ПС 110 кВ Драгунский водозабор | 139_КуЭ | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО: ПС Тепловая, ПС РМК, ПС Северная, ПС Ширпотреб, ПС Ново - Байдаевская, ПС Северо – Байдаевская, ПС Сидоровская, ПС Бызовская | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 45865.2036 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806263807 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-21 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 61
91 | Модернизация с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования (ГВО - телемеханика) ПС 35-110 кВ (27шт.): 2017 год: ПС 35 кВ Нагорная, ПС 35 кВ Строительная, ПС 110 кВ Карьерная, ПС 110 кВ Томская, ПС 110 кВ Мысковская, ПС 110 кВ Береговая. 2018 год: ПС 110 кВ Тепловая, ПС 110 кВ РМК, ПС 110 кВ Ширпотреб, ПС 110 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Сидоровская, ПС 110 кВ Бызовская. 2019 год: ПС 110 кВ Орджоникидзевская, ПС 110 кВ Тырганская, ПС 110 кВ Вахрушевская, ПС 110 кВ Красный Брод, ПС 35 кВ Беловская ЦОФ. 2020 год: ПС 35 кВ Красногорская-2, ПС 35 кВ Бунгурская, ПС 35 кВ Ново-Бунгурская, ПС 35 кВ Апанасовская, ПС 35 кВ Красный углекоп. 2021 год: ПС 110 кВ Зенковская, ПС 110 кВ Прокопьевская, ПС 110 кВ Драгунский водозабор | 139_КуЭ | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Монтаж реклоузеров на фидерах ВЛ 6-10 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 116616.5668 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806257977 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 62
92 | внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Реконструкция с монтажом приборов ОМП на ВЛ 35-110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 18033.7053 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806258103 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 63
93 | Реконструкция с монтажом приборов ОМП на ВЛ 35-110 кВ: 2017: приборы ОМП (120шт) 2018: приборы ОМП (144шт), ТН 35 кВ (23шт) | 215_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ Мирная | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 12771.8039 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806259210 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 64
94 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Мирная» | 289_КуЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Модернизации систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 16107.964 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806257802 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 65
5 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек (553,5 Га) до нормативной величины в Азовском, Омском, Называевском, Саргатском, Тарском, Знаменском, Большеуковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Большереченском, Калачинском,Горьковском, Тевризском, Тюкалинском, Крутинском, Седельниковском районах Омской области | 6_ОЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 35-110 кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины ПО ЗЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 17726.3162 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ХАРВЕСТЭНЕРГО (ООО) | 12408.4214 | ХАРВЕСТЭНЕРГО (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705708382 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-07 | 2017-12-12 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 76 от 26.10.2017, вопрос № 48). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | ТПК АСГАРД АГРО (ЗАО) | 12641.9372 | ТПК АСГАРД АГРО (ЗАО)
|  | 0 | [17 empty] | Лайт (ООО) | 28752.847 | Лайт (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 33065.774 | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО)
6 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек (553,5 Га) до нормативной величины в Азовском, Омском, Называевском, Саргатском, Тарском, Знаменском, Большеуковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Большереченском, Калачинском,Горьковском, Тевризском, Тюкалинском, Крутинском, Седельниковском районах Омской области | 6_ОЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 35-110 кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины ПО ЗЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 37028.001 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806122517 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-12 | [6 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 8 от 01.02.2018, вопрос № 15). Протоколом ПДКК №18-17-П1-ОЭ от 05.03.2018 изменен срок подведения итогов. Выписка ЦКК № 17 от 15.03.2018. вопрос 8 - внесение изменений в стоимость и срок подведения итогов
7 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек (553,5 Га) до нормативной величины в Азовском, Омском, Называевском, Саргатском, Тарском, Знаменском, Большеуковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Большереченском, Калачинском,Горьковском, Тевризском, Тюкалинском, Крутинском, Седельниковском районах Омской области | 6_ОЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 10- 110 кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины ПО ЗЭС на 2019 год | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 25584.9745 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 1 | 1 | ТПК АСГАРД АГРО (ЗАО) | 17909.482 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705880123 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2018-01-24 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2019-01-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017, вопрос № 25). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
8 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | Работы | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 10- 110 кВ в части доведения ши-рины просек до нормативной величины ПО ЗЭС на 2019 год | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 90487.5714 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Лайт (ООО) | 63024.5935 | [7 empty] | 31806169530 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-22 | 2018-03-29 | [5 empty] | 2018-05-28 |  | 2019-01-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 11 от 15.02.2018, вопрос № 23).
|  | 0 | [17 empty] | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 63322.2976
9 | Строительство КЛ-10 кВ ф.403, протяженностью 2,100 км от ПС 110/10 кВ «Центральная» до ПНС-9 | 73_ОЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 2.1 |  | СМР | Выполнение работ по строительству КЛ-10 кВ ф.403 «ПС Центральная-ТП-8099 (ПНС-9)» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 16955.2768 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Теплоэнергетические коммуникации (ООО) | 11783.8983 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705880124 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2018-01-24 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017, вопрос № 26). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 11866.9492
|  | 0 | [17 empty] | Тесла (ООО) | 11868.6583
|  | 0 | [17 empty] | К-Электротехник (ООО) | 11868.6938
|  | 0 | [17 empty] | Ампер и Ом (ООО) | 11868.6938
10 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красноярская с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 2-х ячеек 10 кВ | 19_ОЭ | декабрь 2019 |  |  | 20 |  | 0 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по Реконструкции объекта электросетевого хозяйства ПС 35/10 кВ Красноярская для электроснабжения КТП-10/0,4 кВ (индивидуальное жилищное строительство), расположенной примерно в 2030 метрах по направлению на юго-восток относительно здания администрации, имеющего почтовый адрес: с. Красноярка, ул. Ленина, 8. Кадастровый номер земельного участка: 55:20:090501:2240 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 9815.9452 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 6870.339 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705880126 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2018-01-11 | 2018-01-16 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017, вопрос № 27). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 12928.0297
11 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек (553,5 Га) до нормативной величины в Азовском, Омском, Называевском, Саргатском, Тарском, Знаменском, Большеуковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Большереченском, Калачинском,Горьковском, Тевризском, Тюкалинском, Крутинском, Седельниковском районах Омской области | 6_ОЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 10- 110 кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины ПО ВЭС на 2019 - 2020 годы | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 15172.0099 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 10617.2208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705928292 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-22 | 2018-01-26 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2019-01-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 87 от 14.12.2017, вопрос № 30). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | ТПК АСГАРД АГРО (ЗАО) | 10620.406 | ТПК АСГАРД АГРО (ЗАО)
12 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек (553,5 Га) до нормативной величины в Азовском, Омском, Называевском, Саргатском, Тарском, Знаменском, Большеуковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Большереченском, Калачинском,Горьковском, Тевризском, Тюкалинском, Крутинском, Седельниковском районах Омской области | 6_ОЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 10- 110 кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины ПО СЭС на 2019 - 2020 годы | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 74225.3949 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705928295 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-22 | 2018-01-26 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2019-01-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 87 от 14.12.2017, вопрос № 31). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
13 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 10- 110 кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины ПО СЭС на 2019 - 2020 годы | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 155437.1429 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ПО ТЕПЛОТЕХНИКЪ (ООО) | 106629.88 | [7 empty] | 31806169533 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-22 | 2018-03-26 | [5 empty] | 2018-05-28 |  | 2019-01-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 11 от 15.02.2018, вопрос № 24).
|  | 0 | [17 empty] | Лайт (ООО) | 108806
|  | 0 | [17 empty] | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 108806
14 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заменой 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 25МВА | 25_ОЭ | декабрь 2020 |  |  | 25 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | АО "Центр Технического Заказчика" | 50558.7206 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 35391.104 |  | 2о | 34576.2712 | 34576.2712 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 40800 |  | 31705967620 | www.b2b-energo.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-01-24 | 2018-03-26 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-12-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 87 от 14.12.2017, вопрос № 32). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | Уралэлектротяжмаш (АО) | 34810 | Уралэлектротяжмаш (АО)
|  | 0 | [17 empty] | АТЕК-Энерго (ООО) | 35000 | АТЕК-Энерго (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | АБ ЭНЕРГО (ООО) | 35214.1489 | АБ ЭНЕРГО (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ПАРТНЕР-ТТ (ООО) | 35306.3587 | ПАРТНЕР-ТТ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 35391.1044 |  |  | 34920
|  | 0 | [17 empty] | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | 35390 | ТольяттинскийТрансформатор (ООО)
15 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ (1 шт) | 0 | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Разработка проектно-сметной документации на Реконструкцию ПС 110/35/10 кВ Сосновская с установкой секционного выключателя 110 кВ. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 163.3614 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Электропромсервис (ООО) | 114.353 |  |  |  | 114.353 | Электропромсервис (ООО) | 134.9365 | 114.353 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-21 | 91 | 2017-12-29 | 2017-12-28 | 2017-07-26 | 2017-12-28 | 2018-03-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017, вопрос № 36). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
16 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек (553,5 Га) до нормативной величины в Азовском, Омском, Называевском, Саргатском, Тарском, Знаменском, Большеуковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Большереченском, Калачинском,Горьковском, Тевризском, Тюкалинском, Крутинском, Седельниковском районах Омской области | 6_ОЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 35-110 кВ в части расширения просек до нормативной величины ПО СЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 37230.8256 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806128274 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-13 | [6 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018, вопрос № 28). Протокол ЦКК №8 от 01.02.2018 Вопрос №16 внесены изменения в закупку в части: стоимости, срока объявления и подведения итогов. Протоколом ПДКК № 18-1-П1-ОЭ от 06.03.2018 перенесен срок подведения итогов. Выписка ЦКК № 17 от 15.03.2018. вопрос 9 - внесение изменений в стоимость и срок подведения итогов
17 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заменой 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 25МВА | 25_ОЭ | декабрь 2020 |  |  | 25 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ | АО "Центр Технического Заказчика" | 1372.0842 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ИнПромЭнерго (ООО) | 931 |  | 1о | 929.8 | 929.8 | ИнПромЭнерго (ООО) | 1097.164 | 929.8 | 31806168590 | www.b2b-energo.ru | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-03-06 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-03-30 | 2018-12-01 | 2018-03-30 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос № 35).
|  | 0 | [17 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 932 |  |  | 930.5
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПром (ООО) | 929.661 | ЭнергоПром (ООО)
18 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ (инновационное оборудование) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 86117.4729 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 60244.823 | [7 empty] | 31806204795 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-02 | 2018-03-22 | [5 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-12-02 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018, вопрос № 21).
|  | 0 | [17 empty] | ПИ ХОЛДИНГ-М (ООО) | 60282.231
|  | 0 | [17 empty] | Системный интегратор (ООО) | 60282.231
|  | 0 | [17 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 60282.231
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 60282.231
|  | 0 | [17 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 60282.231
19 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | Работы | Выполнение работ по реконструкции ВЛ 10- 110 кВ в части доведения ши-рины просек до нормативной величины ПО ВЭС на 2019 - 2020 годы | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 49921.4286 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806259529 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [6 empty] | 2018-06-28 |  | 2019-01-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 71).
20 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Красноярская с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 2-х ячеек 10 кВ | 19_ОЭ | декабрь 2019 |  |  | 20 |  | 0 |  | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по Реконструкции объекта электросетевого хозяйства ПС 35/10 кВ Красноярская для электроснабже-ния КТП-10/0,4 кВ (индивидуальное жилищное строительство), располо-женной примерно в 2030 метрах по направлению на юго-восток относи-тельно здания администрации, имеющего почтовый адрес: с. Красноярка, ул. Ленина, 8. Кадастровый номер земельного участка: 55:20:090501:2240 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 13832.8861 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806263797 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-21 | [6 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 72).
21 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкция ПС 35/10 кВ Омская с заменой силовых трансформаторов 2*6,3 МВА на 2*10 МВА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 11447.3086 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806294480 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-28 | [6 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 58).
22 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | ПИР | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредели-тельных сетей от ПС 35/10 кВ Омская Городского РЭС ПО ЗЭС (с примене-нием телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организа-цией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей) по титулам: «Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, техно-логического и ситуационного управления», «Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии Городского РЭС ПО ЗЭС», «Реконструк-ция ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров», «Реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Карбышевская с заменой (ретрофит) выключателя 10 кВ и устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 3961.9743 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806294482 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-28 | [6 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 20.03.2018, вопрос № 59).
23 | Покупка навигационной системой спутникового мониторинга с целью оснащения автотранспорта и спецтехники филиала в количестве 252 ед. | 68_ОЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Работы по оснащению автотранспорта и спецтехники филиала навигационной системой спутникового мониторинга и обеспечить передачу информации с бортовых блоков на сервер ПАО «МРСК Сибири» (инв.№ Е106015156-00) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4960 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Нави Групп (ООО) | 3442 |  | 1о | 3442 | 3442 | Нави Групп (ООО) | 4061.56 |  | 31705954534 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-01-24 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №87 от 14.12.2017, вопрос № 33). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 3466.3 |  |  | 3466.3
6 | внеплановый объект | 0 | [7 empty] | ПИР | Разработка проектно-изыскательной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ Сора-УЛПХ (Т-13) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 8837.9143 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Союзэнергопроект (ООО) | 6186.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705783129 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-24 | 2018-01-09 | 2018-02-02 |  |  |  |  | 2018-03-02 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 80 от 16.11.2017 вопрос № 9). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 6186.54
7 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Разработка проектно-изыскательской документации по выносу участка ВЛ 35 кВ Т-58 "Райково-Аршаново" из зоны производства горных работ на участке Аршановский I Бейского каменноугольного месторождения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3606.7825 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Союзэнергопроект (ООО) | 2524.7477 | Союзэнергопроект (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705783393 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-24 | 2017-12-14 | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-02-12 |  | 2018-03-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 80 от 16.11.2017 вопрос № 10). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | ХАКАССЕТЬРЕМОНТ (ОАО) | 2524.7477 | ХАКАССЕТЬРЕМОНТ (ОАО)
8 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзе - ПС 35/6кВ Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | 7_ХЭ | декабрь 2019 |  |  | 0 |  | 26.55 |  | СМР | Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзе - ПС 35/6 кВ Приисковый" (Т-31) 1 этап подэтап 2 протяженностью 4,182 км в проле-тах опор №№ 138-169 без вырубки просеки, с учетом демонтажа кон-струкций 1 этапа 1 подэтапа | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 29607.2664 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 20725.0864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705852203 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-08 | 2018-01-15 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-03-05 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017 вопрос №31).Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | СибГрупп-Н (ООО) | 20725.0864
9 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | СМР | Расширение просек воздушных линий электропередачи 6-110 кВ филиала ПАО "МРССК-Сибири"-"Хакасэнерго" в 2019-2020 гг. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 13039.1 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АЛЬЯНССТРОЙ (ООО) | 8853.5487 | [7 empty] | 31705975728 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-03-22 | [7 empty] | 2018-06-04 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017 вопрос № 41). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018. Протокол № 183/3-ХЭ от 06.02.2018 - перенос сроков вскрытия, рассмотрения и итогов. Протокол № 183/5-ХЭ от 07.03.2018 - перенос сроков вскрытия, рассмотрения и итогов
|  | 0 | [17 empty] | СПС (ООО) | 9081.7332
10 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ХЭ)-4шт.: Автогидроподъемник - 1 шт., Рубительная машина - 2шт., Автогидроподъемник - 1шт. | 97-17_ХЭ (а) | 12.2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Автовышка ПСС-141.29Э на шасси КАМАЗ-43118 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 9265.0036 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Мега Драйв (ООО) | 6483.0508 |  | 1о | 6483.0508 | 6483.0508 | Мега Драйв (ООО) | 7650 | 6483.0508 | 31806027972 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-19 | 2018-02-05 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-03-29 | 2018-03-12 | 2018-04-28 | 2018-03-12 | 2018-04-11 |  | Внеплановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018 вопрос № 29).
|  | 0 | [17 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 6485.5025 |  |  | 6485.5025
|  | 0 | [17 empty] | СервисЦентр-НН (ООО) | 6485.5025 |  |  | 6485.5025
11 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка автоматических пунктов секционирования ВЛ10кВ (реклоузеров) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 21436.1284 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31806015146 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-16 |  | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2018-03-01 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 95 от 28.12.2017 вопрос № 23).
8 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (52 -"П.Забайкальский - Малета", 59 - "Малета - К.Чикой", ВЛ 110-60 "К.Чикой - Альбитуй", 50 - Вторая - Улеты, 84 - Улеты-Николаевская, 46, 47 -"Дульдурга-Мордой", 14 - Холбон-В.Дарасун, 93 - Шелопугино-В.Шахтама), 160,6 га; Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ 35-151 "Коротково - Захарово", 104 - База НИИЭВ-Атамановка 35, 118 - Маккавеево-ЖБИ Кручина, 127 - Тыргетуй-Елизаветино, 121 - Атамановка 110-Новотроицк, 241, 242 - Урюм-У.Карск, 231 - Чернышевск-Букачача, 408 - Калангуй-Жетково, 418 - Н.Цасучей-Ст.Чиндант, 414 - Долгокыча-Улятуй, 401 - Калангуй-Курунзулай), 96,74 га | 13_ЧЭ 14_ЧЭ | декабрь 2021; декабрь 2021 |  |  | 0; 0 |  | 0; 0 |  | СМР | Реконструкции ВЛ 35-110 кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 15799.2651 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Забелин Евгений Анатольевич (ИП) | 8325 |  | 1з | 7492.5 | 7492.5 | Забелин Евгений Анатольевич (ИП) | 7492.5 | 7492.5 | 31705685542 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-31 | 2017-12-25 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-02-13 | 2018-01-28 | 2018-02-13 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 74 от 19.10.2017, вопрос № 41). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | СТК Вектор (ООО) | 11059.4856
9 | Реконструкция ПС с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров) 6-35 кВ с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему. 2018 год. Реклоузеры 35 кВ: ПС 35/6 кВ Техникум Механизации - 3 шт., ПС 35/6 кВ Тепловая Насосная - 3 шт. | 38-2б_ЧЭ | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка реклоузеров | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 23399.493 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 16286.6148 |  | 1о | 16204.7504 | 16204.7504 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 19121.6055 | 16204.7504 | 31705777199 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-23 | 2017-12-14 | 2018-01-26 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-02-09 | 2018-01-28 | 2018-02-09 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 80 от 16.11.2017, вопрос № 19). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 16379.6451 |  |  | 16215.9163
|  | 0 | [17 empty] | АТЕК-Энерго (ООО) | 16357.626 | АТЕК-Энерго (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Системный интегратор (ООО) | 16379.6451 | Системный интегратор (ООО)
10 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда с расширением РУ 110 кВ и приведением схемы ОРУ-110 кВ к типовой" | 8в_ЧЭ | декабрь 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | СМР на реконструкцию ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда с расширением РУ 110 кВ и приведением схемы ОРУ-110 кВ к типовой | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 72157.5628 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Спецстройпроект (ООО) | 47984.7793 | Спецстройпроект (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705840232 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2018-01-29 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 81 от 23.11.2017, вопрос № 47). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 72033.8983 | Енисей Инжиниринг (ООО)
11 | Внеплановый объект | 111-2_ЧЭ | [7 empty] | СМР | СМР по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда с расширением РУ 110 кВ и приведением схемы ОРУ-110 кВ к типовой | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 72157.5628 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806202608 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-02 | [6 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 13 от 22.02.2018, вопрос № 24).
12 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 28 823 точек учета | 67_ЧЭ | декабрь 2021 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации системы учета электроэнергии с организацией удаленного сбора данных. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 34316.5237 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | СпецСервис (ООО) | 24021 | СпецСервис (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705972480 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-02-05 | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 91 от 21.12.2017, вопрос № 44). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | БЭЛС-Энергосервис (ООО) | 24021.5666 | БЭЛС-Энергосервис (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 24021.5666 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 24021.5666 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 24021.5666 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
13 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае: фидер Маяк от ПС 35/10 кВ Верх-Чита, фидер Новый от ПС 110/35/6 кВ Третья, 22,334 км | 54-1_ЧЭ | декабрь 2022 |  |  | 0 |  | 22.3336 |  | СМР | СМР «Реконструкция ВЛ-10кВ ф. "Маяк" с ПС 35/10 кВ "Верх-Чита" с заменой голого провода на СИП» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 105880.98 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Разряд+ (ООО) | 74116.686 |  | 1о | 73746.1026 | 73746.1026 | Разряд+ (ООО) | 87020.401 |  | 31705975390 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-02-06 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 91 от 21.12.2017, вопрос № 45). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоТехСтрой (ООО) | 65919.6517 | ЭнергоТехСтрой (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Эверест (ООО) | 74116.686 |  |  | 74116.686
14 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА в количестве 132 ед., в том числе Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин – 14 шт, Установка поверочная переносная – 2 шт, Алкометр – 13 шт, Тепловизор – 3 шт, Измеритель параметров электробезопасности электоустановок – 3 шт, Стенд для испытания средств защиты на механическую прочность – 3 шт, Лазерный дальномер – 1 шт, Прибор контроля высоковольтных выключателей – 5 шт, Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов с измерительными проводами 10м. – 2 шт, Измеритель параметров заземляющих устройств – 2 шт, Установка для прожига места повреждения силовых кабелей – 1 шт, Расходомер-счётчик ультразвуковой портативный – 1 шт, Тепловизор – 2 шт, Микромилликилоомметр – 2 шт, Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле – 1 шт, Установка переносная поверочная универсальная – 2 шт, Киловольтметр спектральный цифровой – 1 шт, Универсальный генератор сигналов – 1 шт, Трёхфазная автоматическая поверочная установка – 1 шт, Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин – 3 шт, Трассопоисковый комплект – 6 шт, Комплект для измерения наведенного напряжения – 12 шт, Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки сложных устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 110 кВ и выше – 3 шт, Цифровой прибор определения расстояния до места повреждения на воздушных ЛЭП 110 кВ – 4 шт, Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 6-35 кВ – 2 шт, Нагрузочный трансформатор для проверки устройств релейной защиты с уставкой по току более 500 А – 2 шт, Измерительно - трансформаторный блок для измерения характеристик намагничивания трансформаторов тока релейной защиты – 2 шт, Малогабаритный универсальный цифровой трехфазный вольтамперфазометр – 2 шт, Прибор для определения влажности твердой изоляции силовых трансформаторов – 1 шт, Короткофокусный высокоточный инфракрасный термометр – 5 шт, Прибор для прогрузки автоматических выключателей – 1 шт, Стенд для испытания средств защиты на электрическую прочность – 1 шт, Прибор контроля РПН трансформаторов – 2 шт, Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный – 21 шт, Прибор для измерения тангенса угла диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 2 шт, Установка для испытания КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена – 1 шт, Генератор сигналов высокой частоты – 1 шт, Манометр грузопоршневой – 1 шт | 77_ЧЭ (а) | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 8594.251 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Аврора (ООО) | 5133.6255 | [7 empty] | 31806204694 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-02 | 2018-03-26 | [5 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 13 от 22.02.2018, вопрос № 23).
|  | 0 | [17 empty] | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 5962.304
|  | 0 | [17 empty] | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 6002.5
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 6015.9757
15 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 51_ЧЭ | декабрь 2022 |  |  | 52.701 |  | 739.847 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 18878.0483 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806259848 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [6 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 16 от 07.03.2018, вопрос № 76).
16 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА в количестве 132 ед., в том числе Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин – 14 шт, Установка поверочная переносная – 2 шт, Алкометр – 13 шт, Тепловизор – 3 шт, Измеритель параметров электробезопасности электоустановок – 3 шт, Стенд для испытания средств защиты на механическую прочность – 3 шт, Лазерный дальномер – 1 шт, Прибор контроля высоковольтных выключателей – 5 шт, Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов с измерительными проводами 10м. – 2 шт, Измеритель параметров заземляющих устройств – 2 шт, Установка для прожига места повреждения силовых кабелей – 1 шт, Расходомер-счётчик ультразвуковой портативный – 1 шт, Тепловизор – 2 шт, Микромилликилоомметр – 2 шт, Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле – 1 шт, Установка переносная поверочная универсальная – 2 шт, Киловольтметр спектральный цифровой – 1 шт, Универсальный генератор сигналов – 1 шт, Трёхфазная автоматическая поверочная установка – 1 шт, Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин – 3 шт, Трассопоисковый комплект – 6 шт, Комплект для измерения наведенного напряжения – 12 шт, Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки сложных устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 110 кВ и выше – 3 шт, Цифровой прибор определения расстояния до места повреждения на воздушных ЛЭП 110 кВ – 4 шт, Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 6-35 кВ – 2 шт, Нагрузочный трансформатор для проверки устройств релейной защиты с уставкой по току более 500 А – 2 шт, Измерительно - трансформаторный блок для измерения характеристик намагничивания трансформаторов тока релейной защиты – 2 шт, Малогабаритный универсальный цифровой трехфазный вольтамперфазометр – 2 шт, Прибор для определения влажности твердой изоляции силовых трансформаторов – 1 шт, Короткофокусный высокоточный инфракрасный термометр – 5 шт, Прибор для прогрузки автоматических выключателей – 1 шт, Стенд для испытания средств защиты на электрическую прочность – 1 шт, Прибор контроля РПН трансформаторов – 2 шт, Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный – 21 шт, Прибор для измерения тангенса угла диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 2 шт, Установка для испытания КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена – 1 шт, Генератор сигналов высокой частоты – 1 шт, Манометр грузопоршневой – 1 шт | 77_ЧЭ (а) | декабрь 2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 13179.119 | Справочник цен (мониторинг) | 5563.7545 | ООК | ООК | [11 empty] | 31806258615 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [6 empty] | 2018-07-02 |  | 2018-07-02 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Выписка ЦКК № 16 от 07.03.2018, вопрос 78 - внесение изменений в стоимость, вид деятельности, способ закупки,номер, организатора, сроки проведения закупки
0
0
0
Итого по "2. Реконструкция и техперевооружение" |  | 0 | [10 empty] | 5721824.7146 | [11 empty] | 1255004.1003 |  | 1474582.0957
3. Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание |  | 0
332 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка автошин к грузовым автомобилям, сельскохозяйственной и специальной технике | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 35000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Первая объединенная шинная компания-Красноярск (ООО) | 32836.7564 |  | 1о | 23211.7564 | 23211.7564 | Первая объединенная шинная компания-Красноярск (ООО) | 27389.8725 |  | 31705939574 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-01-17 | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №87 от 14.12.2017, вопрос №37).
|  | 0 | [17 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 34900.4214 |  |  | 27375.4214
|  | 0 | [17 empty] | АкадемШина (ООО) | 34993.3136 |  |  | 27468.3136
|  | 0 | [17 empty] | ВЕКТРА (ООО) | 34884.5822 | ВЕКТРА (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ТЛК (ООО) | 34900.4809 |  |  | 34900.4809
333 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка автошин к легковым автомобилям | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705940033 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-25 |  | 2018-01-17 | [6 empty] | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №87 от 14.12.2017, вопрос №38).
334 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | АО "Центр Технического Заказчика" | 15056.4831 | Справочник цен (мониторинг) | ООК | ООК | ООК | 4 | 4 | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 9483.7836 |  |  | 10639.0661 | 10639.0661 | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 12554.098 | 10639.0661 | 53188 | www.b2b-mrsk.ru | 2017-11-30 | 2017-11-08 | 2017-12-08 | 2018-01-17 |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-22 | 2018-01-30 | 2018-02-22 | 2018-04-30 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30).
|  | 0 | [17 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 12475.3267 |  |  | 11706.9
|  | 47_КЭ | [17 empty] | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 9881.8891 |  |  | 11483.2148 |  |  |  |  | 53188
|  | 47_КЭ | [17 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 15056.4831 |  |  | 12910.809 |  |  |  |  | 53188
335 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка изоляторов линейных полимерных (штыревых) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4496.4357 | Справочник цен (мониторинг) | ОЗП | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Тульский Арматурно-Изоляторный Завод (ООО) | 3631.68 |  | 1о | 3361.8939 | 3361.8939 | Тульский Арматурно-Изоляторный Завод (ООО) | 3967.0348 | 3361.8939 | 31705632387 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-17 | 2017-11-07 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-12 | 2018-01-30 | 2018-02-12 | 2018-04-30 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4143/31705632387/3 от 01.11.2017).
|  | 0 | [17 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 4394.7527 |  |  | 3630.3587
|  | 0 | [17 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 4491.204 |  |  | 3636.8812
336 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка изоляторов линейных стеклянных (штыревых) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 16170.4662 | Справочник цен (мониторинг) | ООК | ООК | ООК | 2 | 2 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 16137.156 |  | 1о | 16137.156 | 16137.156 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 19041.8441 | 16137.156 | 31705628558 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-16 | 2017-11-23 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-16 | 2018-01-30 | 2018-02-16 | 2018-04-30 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
|  | 0 | [17 empty] | Лыткаринский арматурно-изоляторный завод (ООО) | 16170.4662 |  |  | 16170.4662
337 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка изоляторов проходных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 6373.6921 | Справочник цен (мониторинг) | ОЗП | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Энергосервис-Пермь (ООО) | 4286.92 |  | 1о | 4031.9723 | 4031.9723 | Энергосервис-Пермь (ООО) | 4757.7273 | 4031.9723 | 31705804600 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-29 | 2017-12-11 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-22 | 2018-01-30 | 2018-02-22 | 2018-12-31 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30).
|  | 0 | [17 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 6351.959 |  |  | 4057.4297
|  | 0 | [17 empty] | Электротехнический альянс (ООО) | 6371.334 | Электротехнический альянс (ООО)
338 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка масла трансформаторного | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 43725.619 | Справочник цен (мониторинг) | ООК | ООК | ООК | 2 | 2 | ЭНРОН Групп (ООО) | 43719.0083 |  | 1о | 43532.5676 | 43532.5676 | ЭНРОН Групп (ООО) | 51368.4298 | 43532.5676 | 31705638047 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-18 | 2017-11-24 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-01-17 | 2018-01-30 | 2018-01-17 | 2018-04-30 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1).
|  | 0 | [17 empty] | Нафтапром (ООО) | 43725.619 |  |  | 43539.1783
339 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка неизолированного провода | АО "Центр Технического Заказчика" | 8667.8949 | Справочник цен (мониторинг) | ООК | ООК | ООК | 4 | 4 | Контур (ООО) | 5509.3798 |  | 1о | 5251.0005 | 5251.0005 | Контур (ООО) | 6196.1806 | 5251.0005 | 53190 | www.b2b-mrsk.ru | 2017-11-30 | 2017-11-08 | 2017-11-29 | 2018-01-10 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 2018-01-25 | 2019-12-31 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30).
|  | 0 | [17 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 7737.0783 |  |  | 7737.0783
|  | 47_КЭ | [17 empty] | Камский кабель (ООО) | 8624.8348 |  |  | 5467.09 |  |  |  |  | 53190
|  | 47_КЭ | [17 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 7345.0691 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | [6 empty] | 53190
340 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 31659.1781 | Справочник цен (мониторинг) | ООК | ООК | ООК | 5 | 5 | Комета-Энергомаш (ЗАО) | 21154.4 |  | 1о | 20996.1041 | 20996.1041 | Комета-Энергомаш (ЗАО) | 24775.4028 |  | 31705812656 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-21 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-04-13 |  | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1207/31705812656/8 от 19.02.2018, №17-1207/31705812656/9 от 26.02.2018).
|  | 0 | [17 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 31654.613 |  |  | 31654.613
|  | 0 | [17 empty] | АИЗ (АО) | 27472.4934 | АИЗ (АО)
|  | 0 | [17 empty] | РОСИЗОЛ (ЗАО) | 31343.514 |  |  | 31343.514
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРЪГИЯ + 21 (АО) | 31453.616 | ЭНЕРЪГИЯ + 21 (АО)
341 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | 47_КЭ | декабрь 2023 |  |  | 348.609 |  | 3198.18 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10568.2761 | Справочник цен (мониторинг) | ООК | ООК | ООК | 5 | 5 | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) | 10568.2761 | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705739970 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2018-02-07 | 2018-03-30 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30).
|  | 47_КЭ | [17 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 10513.2742 | [7 empty] | 31705739970
|  | 47_КЭ | [17 empty] | Полесье (ООО) | 8242.4283 | Полесье (ООО) | [6 empty] | 31705739970
|  | 47_КЭ | [17 empty] | СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 7771.4183 | СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | [6 empty] | 31705739970
|  | 47_КЭ | [17 empty] | МИТЭК (ООО) | 10524.2105 | МИТЭК (ООО) | [6 empty] | 31705739970
342 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 6-35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3571.948 | Справочник цен (мониторинг) | ОЗП | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 3571.948 |  | 1о | 2607.5219 | 2607.5219 | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 3076.8759 | 2607.5219 | 31705812709 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2018-01-11 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-26 | 2018-01-30 | 2018-02-26 | 2018-12-31 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30). Внесение изменений в сроки рассмотрения и подведения итогов (Протокол ПДКК № 17-4149/31705812709/4 от 26.12.2017)
|  | 0 | [17 empty] | Остерон (ООО) | 3507.5261 |  |  | 3364.6482
|  | 0 | [17 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 3568.376 |  |  | 2711.1084
|  | 0 | [17 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 3568.5314 |  |  | 3568.5314
|  | 0 | [17 empty] | Электрофарфор (ООО) | 3113.5 |  |  | 3077.7805
343 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка опор деревянных пропитанных для ВЛ-0,4-20 кВ для филиала «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 31180.1659 | Справочник цен (мониторинг) | ООК | ООК | ООК | 7 | 7 | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 31180.1659 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705675703 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 2018-01-15 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1). несение изменений в сроки рассмотрения и подведения итогов (Протокол ПДКК № 17-1216/31705675703/4 от 26.12.2017)
|  | 0 | [17 empty] | РИМВУД ПРО (ООО) | 30570
|  | 0 | [17 empty] | Сеесъярвский мачтопропиточный завод (ООО) | 31082.95
|  | 0 | [17 empty] | Котельничский мачтопропиточный завод (ЗАО) | 30556.5626
|  | 0 | [17 empty] | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 31180
|  | 0 | [17 empty] | Лодейнопольский мачтопропиточный завод (ООО) | 31128.374
|  | 0 | [17 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 31180.1659
344 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка опор деревянных пропитанных для ВЛ-0,4-20 кВ для филиала «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 37366.7149 | Справочник цен (мониторинг) | ООК | ООК | ООК | 5 | 5 | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 37366.7149 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705675892 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 2018-01-15 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1). Внесение изменений в сроки рассмотрения и подведения итогов (Протокол ПДКК № 17-1217/31705675892/4 от 26.12.2017)
|  | 0 | [17 empty] | Сеесъярвский мачтопропиточный завод (ООО) | 37165.2
|  | 0 | [17 empty] | Котельничский мачтопропиточный завод (ЗАО) | 36619.3806
|  | 0 | [17 empty] | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 37366.7149
|  | 0 | [17 empty] | Лодейнопольский мачтопропиточный завод (ООО) | 37327.749
345 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка опор деревянных пропитанных для ВЛ-0,4-20 кВ для филиала «Омскэнерго» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 16551.1018 | Справочник цен (мониторинг) | ООК | ООК | ООК | 8 | 8 | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 16551.1018 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705676043 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-10-27 | 2017-11-17 | 2018-01-15 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1). Внесение изменений в сроки рассмотрения и подведения итогов (Протокол ПДКК № 17-1218/31705676043/4 от 26.12.2017)
|  | 0 | [17 empty] | РИМВУД ПРО (ООО) | 15735.6
|  | 0 | [17 empty] | КОРУНД ВЕСТ (ООО) | 15740.7
|  | 0 | [17 empty] | Сеесъярвский мачтопропиточный завод (ООО) | 16450.8
|  | 0 | [17 empty] | Котельничский мачтопропиточный завод (ЗАО) | 16220.0797
|  | 0 | [17 empty] | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 16551.1018
|  | 0 | [17 empty] | Лодейнопольский мачтопропиточный завод (ООО) | 16541.607
|  | 0 | [17 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 16385.5925
346 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 26642.6619 | Справочник цен (мониторинг) | ООК | ООК | ООК | 7 | 7 | ИнПромЭнерго (ООО) | 24145.205 |  | 1о | 16418.8328 | 16418.8328 | ИнПромЭнерго (ООО) | 19374.2227 | 16418.8328 | 31705774446 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-23 | 2017-12-14 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-28 | 2018-01-28 | 2018-02-28 | 2018-12-31 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №80 от 16.11.2017, вопрос №18).
|  | 0 | [17 empty] | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 26642.26 |  |  | 22645.8606
|  | 0 | [17 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 26137.6361 |  |  | 18544.4772
|  | 0 | [17 empty] | Компания ДСА-Урал (ООО) | 26603.353 | Компания ДСА-Урал (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 24450.384 |  |  | 22185.7577
|  | 0 | [17 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 26632.889 |  |  | 16508.6772
|  | 0 | [17 empty] | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 26642.6619 |  |  | 16518.45
347 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка выключателей нагрузки 6-10 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3926.0146 | Справочник цен (мониторинг) | ОЗЦ | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Промэко (ООО) | 3421.5466 |  | 1о | 2322.2626 | 2322.2626 | Промэко (ООО) | 2740.2698 | 2322.2626 | 31705900896 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2017-12-25 | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-27 | 2018-02-26 | 2018-01-28 | 2018-02-26 | 2018-12-31 |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №85 от 07.12.2017, вопрос №31).
|  | 0 | [17 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 2630.8417 |  |  | 2356.0207
|  | 0 | [17 empty] | Вологодский электромеханический завод (АО) | 3894.1 |  |  | 3894.1
|  | 0 | [17 empty] | ЭЛЕКТРОАППАРАТ (ООО) | 2960.5 |  |  | 2567.8986
348 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 17911.6959 | Справочник цен (мониторинг) | 18683.7781 | ООК | ООК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31806125198 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-12 |  | 2018-03-02 | [6 empty] | 2018-01-30 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №85 от 07.12.2017, вопрос №36). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №08 от 01.02.2018 вопрос 23).
349 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка нулевых клиентов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 4688.3408 | Справочник цен (мониторинг) | ОЗП | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | АССОРТИ (ООО) | 3869.73 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31806099946 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-06 | 2018-02-22 | 2018-03-06 | [6 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №85 от 07.12.2017, вопрос №36). Внесение изменений в предмет закупки, способ, плановые даты объявления, подведения итогов, разделение лота на 2 закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №05 от 25.01.2018 вопрос 68).
|  | 0 | [17 empty] | ИНТЕГРЕЙТЕД СЕРВИСЕС ГРУПП (ООО) | 4662.4
350 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка средств вычислительной и оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 13966.7234 | Справочник цен (мониторинг) | ООК | ООК | ООК | 5 | 5 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 13932.7 |  | 1о | 11907.5169 | 11907.5169 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 14050.87 |  | 31806099899 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-06 | 2018-02-26 | 2018-03-26 |  |  |  |  | 2018-04-23 |  | 2018-05-28 |  |  |  | РП 2018. Внесение изменений в параметры закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №65 от 21.09.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №78 от 02.11.2017, вопрос №30). Внесение изменений в плановую дату объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №85 от 07.12.2017, вопрос №36). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, разделение лота на 2 закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №05 от 25.01.2018 вопрос 68).
|  | 0 | [17 empty] | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 13966.7234 | Сервис-Енисей Плюс (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 13966.7234 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 13671.937 |  |  | 11926.0895
|  | 0 | [17 empty] | ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕКУС (ООО) | 13631.342 | ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕКУС (ООО)
351 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка автомобильных аккумуляторных батарей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9371.4271 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Торговый Дом АвтоХИТ (ООО) | 7573.9585 |  | 1о | 7573.9585 | 7573.9585 | Торговый Дом АвтоХИТ (ООО) | 8937.271 |  | 31806122813 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-12 | 2018-02-19 | 2018-03-21 |  |  |  |  | 2018-04-18 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №08 от 01.02.2018, вопрос №20).
|  | 0 | [17 empty] | ЭФЕС (ООО) | 9370.332 |  |  | 9370.332
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 9371.4271 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ВИРАЖ (ООО) | 7466.365 | ВИРАЖ (ООО)
352 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка автошин к легковым автомобилям | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ВИРАЖ (ООО) | 16158.005 | [7 empty] | 31806128399 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-13 | 2018-03-07 | [7 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №08 от 01.02.2018, вопрос №21).
|  | 0 | [17 empty] | Техноторг (ЗАО) | 14808.855
353 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка материалов пломбировочных | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ЭГИДА (ООО) | 15274.9434 | [7 empty] | 31806128786 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-13 | 2018-02-23 | [7 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №08 от 01.02.2018, вопрос №24).
|  | 0 | [17 empty] | Силтек (ООО) | 15322.8006
|  | 0 | [17 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 20000
|  | 0 | [17 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 20000
|  | 0 | [17 empty] | Контур (ООО) | 20000
354 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 38229.0754 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Самарский электротехнический завод (ЗАО) | 50627.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31806154547 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-19 | 2018-03-12 | 2018-03-30 | [6 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №10 от 08.02.2018, вопрос №47).
|  | 0 | [17 empty] | ЗМК Сибири (ООО) | 38229.0754
|  | 0 | [17 empty] | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 38227.75
|  | 0 | [17 empty] | СибирьЭнергоСпецСтрой (ООО) | 37796.0247
|  | 0 | [17 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 38229.026
355 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 26111.534 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806259710 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №16 от 07.03.2018, вопрос №81).
356 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к выключателям | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1191.4572 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31806311063 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-30 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №16 от 07.03.2018, вопрос №82).
26 |  | 92_АЭ (в) | [7 empty] | МТРиО | Поставка сварочного оборудования | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 757.9792 | Справочник цен (мониторинг) | 757.9792 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 757.9793 |  | 1о | 742.8198 | 742.8198 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 876.5273 | 742.8198 | 31705694189 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-10 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-02-12 | 2017-12-31 | 2018-02-12 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1. Протоколом №17-8041/1 от 08.11.2017 - перенесен срок подведения итогов. Протоколом №17-8041/3 от 25.12.2017 - перенесен срок подведения итогов. Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 757.2202 | МетЭнергоПром (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Артул (ООО) | 750.3984
|  | 0 | [17 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 757.9793 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 757.9793 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
27 |  | 92_АЭ (в) | [7 empty] | МТРиО | Поставка электроинструмента | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1825.3369 | Справочник цен (мониторинг) | 1825.3369 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Крепежные Изделия (ООО) | 1595.9442 |  | 1о | 1577.6908 | 1577.6908 | Крепежные Изделия (ООО) | 1861.6751 | 1577.6908 | 31705694580 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-01 | 2017-11-13 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-02-07 | 2017-12-31 | 2018-02-07 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1. Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО) | 1337.2684 | ИНСТРУМЕНТ СНАБ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ОПТТОРГ (ООО) | 1625.443 | ОПТТОРГ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Артул (ООО) | 1807.0834 |  |  | 1807.0834
|  | 0 | [17 empty] | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 1810.7317 |  |  | 1810.7317
|  | 0 | [17 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1825.3369 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО)
28 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м КАМАЗ (для прайсовых заказов) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1290 | Справочник цен (мониторинг) | 1290 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ (ООО) | 1290 |  | 1о | 1071.0169 | 1071.0169 | БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ (ООО) | 1263.8 | 1290 | 31705703034 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-27 | 2018-01-11 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-24 | 2017-12-31 | 2018-01-24 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1. Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 1277.1 |  |  | 1083.8797
|  | 0 | [17 empty] | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 1290 | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО)
29 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м МАЗ (для прайсовых заказов) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 640 | Справочник цен (мониторинг) | 640 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ (ООО) | 640 |  | 1о | 512.8814 | 512.8814 | БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ (ООО) | 605.2 | 640 | 31705703037 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-27 | 2018-01-11 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-24 | 2017-12-31 | 2018-01-24 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1. Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 633.6 |  |  | 519.1932
|  | 0 | [17 empty] | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 640 |  |  | 633.6441
30 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УРАЛ (для прайсовых заказов) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 720 | Справочник цен (мониторинг) | 720 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ (ООО) | 720 |  | 1о | 597.5424 | 597.5424 | БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ (ООО) | 705.1 | 720 | 31705703066 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-03 | 2017-11-22 | 2018-01-11 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-24 | 2017-12-31 | 2018-01-24 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №75 от 26.10.2017, вопрос №1. Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | УралПромРесурс (ООО) | 720 | УралПромРесурс (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 720 | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 712.8 |  |  | 597.5458
31 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка бетона для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 749.5063 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | СибСнаб (ООО) | 749.49 |  | 1о | 749.49 | 749.49 | СибСнаб (ООО) | 884.3982 | 749.49 | 31806151836 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-19 | 2018-03-01 | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-05-28 | 2018-03-26 | 2018-05-28 | 2018-03-26 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос № 1).
|  | 0 | [17 empty] | Сибирьопт (ООО) | 749.5063 |  |  | 749.5063
32 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка ламп, светильников для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3007.5473 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | Энергомашкомплект (ЗАО) | 847.3786 | [7 empty] | 31806204016 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-02 | 2018-03-14 | [5 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018, вопрос № 1).
|  | 0 | [17 empty] | ФОТОН (ООО) | 1224.4066
|  | 0 | [17 empty] | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 1338.8894
|  | 0 | [17 empty] | ЛАМИК (ООО) | 1949.121
|  | 0 | [17 empty] | Энергопромкомплекс (ООО) | 2014.1774
|  | 0 | [17 empty] | ТСК Альянс (ООО) | 2950.938
|  | 0 | [17 empty] | Импульс (ООО) | 3003.459
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 3007.5473
|  | 0 | [17 empty] | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 3007.5473
|  | 0 | [17 empty] | СибирьСпецПоставка (ООО) | 3007.5473
33 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1723.8449 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | СпецСервис (ООО) | 1723.19 | [7 empty] | 31806209389 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-05 | 2018-03-21 | [5 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018, вопрос № 2).
|  | 0 | [17 empty] | По наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО) | 1723.668
12 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1971.6814 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЗМК Сибири (ООО) | 1971.678 | ЗМК Сибири (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705947712 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-26 | 2018-01-16 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-26 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 87 от 14.12.2017 вопрос № 13. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1971.6814 | МетЭнергоПром (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1971.6814 | Новации и бизнес в энергетике (ООО)
13 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1971.6814 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 1970 |  | 1о |  | 0 |  | 0 |  | 31806157100 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-20 | 2018-03-05 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018 вопрос № 9.
|  | 0 | [17 empty] | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 1971.6814
|  | 0 | [17 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1971.6814
14 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 434.039 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 427.6246 |  | 1о | 341.1839 | 341.1839 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 402.597 | 434.039 | 31705975888 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-18 | 2018-02-13 |  |  |  |  | 2018-03-13 | 2018-02-26 | 2018-04-28 | 2018-02-26 | 2018-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017 вопрос № 5. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 429.6983 |  |  | 343.2576
|  | 0 | [17 empty] | РТМ ПЛЮС (ООО) | 434.039 |  |  | 421.0729
15 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка знаков и плакатов безопастности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 21655.9099 | справочник цен (мониторинг) | 21655.9099 | ООК | ООК | 7 | 7 | СанПаулоПринт (ООО) | 21495.4919 |  | 1о | 5903.2366 | 5903.2366 | СанПаулоПринт (ООО) | 6965.8191 | 5903.2366 | 31705686311 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-10-31 | 2017-12-06 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-12 | 2018-02-28 | 2018-02-12 | 2018-02-28 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Экопромтехнологии (ООО) | 13109.7392 |  |  | 10944.1481
|  | 0 | [17 empty] | Компания Милтон (ООО) | 18562.3627 |  |  | 17912.6854
|  | 0 | [17 empty] | Алтын (ООО) | 21417.7222 |  |  | 5933.7464
|  | 0 | [17 empty] | Доброхвалов Алексей Алексеевич (ИП) | 11764.7881 |  |  | 6459.0901
|  | 0 | [17 empty] | Производственная компания Сибирь (ООО) | 21623.076 |  |  | 6030.8839
|  | 0 | [17 empty] | ГАСЗНАК (ООО) | 21627.3695 |  |  | 7984.1461
16 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка лиственницы окоренной | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 31358.9024 | справочник цен (мониторинг) | 31358.9024 | ООК | ООК | 4 | 4 | Автономное учреждение Республики Бурятия ДЖИДИНСКИЙ ЛЕСХОЗ | 30920.76 |  | 1о | 31093.1397 | 31093.1397 | Автономное учреждение Республики Бурятия ДЖИДИНСКИЙ ЛЕСХОЗ | 36689.9048 | 31093.1397 | 31705685445 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-10-31 | 2017-11-28 | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-02-01 | 2018-02-28 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК № 17-181-3-БЭ от 20.11.2017 - пернос сроков подведения итогов. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | УПРАВКОМ (ООО) | 31358.902 |  |  | 31226.0206
|  | 0 | [17 empty] | Союз 03 (ООО) | 31358.9024 | Союз 03 (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Байкалстроймонтаж (ООО) | 36770.25 | Байкалстроймонтаж (ООО)
17 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 18280.8991 | справочник цен (мониторинг) | 18280.8991 | ООК | ООК | 5 | 5 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 18280.8991 |  | 1о | 18189.4794 | 18189.4794 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 21463.5856 | 18189.4794 | 31705686038 | etp.rosseti.ru | 03.11.2017 | 2017-10-31 | 2017-11-24 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-02-20 | 2018-03-28 | 2018-02-20 | 2018-02-28 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 73 от 19.10.2017, вопрос №1. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК № 17-191/4-БЭ от 12.12.2017). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 18280.8991
|  | 0 | [17 empty] | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 18280.8991
|  | 0 | [17 empty] | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 17732.4408 | ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРАСНОЯРСКСТРОЙ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Байкалстроймонтаж (ООО) | 20654.7037 | Байкалстроймонтаж (ООО)
18 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходам, автотракторной технике, водным судам | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 620.92 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 611.7438 |  | 1о | 611.7438 | 611.7438 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 721.8577 | 620.92 | 31705939494 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-01-18 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-02-19 | 2018-04-28 | 2018-02-19 | 2018-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 87 от 14.12.2017 вопрос № 7. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 614.7102 |  |  | 614.7102
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 620.92 |  |  | 620.92
19 |  | 0 | [7 empty] | Работы | Огнезащитная обработка силовых и контрольных кабелей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3907.2399 | Сводный сметный расчет | 3907.2399 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 3822.0097 |  | 1о | 3822.0097 | 3822.0097 | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 4509.9714 | 3822.0097 | 31705718928 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-09 | 2017-11-20 | 2018-01-16 |  |  |  |  | 2018-03-28 | 2018-01-29 | 2018-03-28 | 2018-01-29 | 2018-09-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017, вопрос №1, Протокол ПДКК № 17-217/3-БЭ от 14.12.2017 - перенос сроков подведения итогов. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Управляющая компания Апрель (ООО) | 3709.7034 | Управляющая компания Апрель (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Группа компаний Дровосек (ООО) | 3813.5593 | Группа компаний Дровосек (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | НИЛЬС-АЛЬЯНС (ООО) | 2457.6271 | НИЛЬС-АЛЬЯНС (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 3889.8085 |  |  | 3889.8085
20 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ ( Бензин, ДТ ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 897.0339 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Бурятзолото (ПАО) | 897.0339 |  | 0 |  | 897.0339 | Бурятзолото (ПАО) | 1058.5 | 897.0339 | [5 empty] | 2018-01-11 | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-11 | 1 | 2018-01-20 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-19 | 2019-01-19 |  | Внелановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018, вопрос № 3.
130 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ 10-110 кВ для нужд ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" в 2018 году (окраска опор) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 52887.36 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Краском (ООО) | 52887.36 |  | 1о | 52300 | 52300 | Краском (ООО) | 52300 |  | 31705851803 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-08 | 2017-12-29 | 2018-02-07 |  |  |  |  | 2018-03-07 |  | 2018-03-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017. вопрос № 18). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Альпсервис (ООО) | 52358.4864 | Альпсервис (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | СТАТУС (ООО) | 51880 | СТАТУС (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЛТЭК (ООО) | 52501.282 | ЛТЭК (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 52887.36 |  |  | 52887.36
131 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ для нужд ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" в 2018 году (замена прово-да/грозотроса, замена поддерживающих гирлянд изоляторов, выправка опор) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 17439.657 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 17439.657 |  | 1о | 17352.4587 | 17352.4587 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 20475.9013 | 17352.4587 | 31705852996 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-08 | 2017-12-28 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-03-02 | 2018-04-28 | 2018-03-02 | 2018-10-27 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017. вопрос № 19). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 17439.657 |  |  | 17439.657
132 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ ПО СЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" в 2018 году (Т-71 «Горевский ГОК – Стрелка» замена опор) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2967.033 | Сводный сметный расчет | 2967.033 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | СПЕЦСТРОЙ (ООО) | 2819.1029 |  | 1о | 2819.1029 | 2819.1029 | СПЕЦСТРОЙ (ООО) | 3326.5414 | 2819.1029 | 31705769691 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-22 | 2017-12-12 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2018-02-20 | 2018-02-12 | 2018-03-28 | 2018-02-12 | 2018-04-13 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 80 от 20.11.2017. вопрос № 3). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 2967.033 |  |  | 2967.033
133 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ для нужд ПО КЭС. МЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" в 2018 году | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 16684.754 | Сводный сметный расчет | 16684.754 | ООК | ООК | 3 | 3 | СибТехЭнерго (ООО) | 16352.8 |  | 1о | 16352.8 | 16352.8 | СибТехЭнерго (ООО) | 19296.304 | 16352.8 | 31705844563 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2018-01-19 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-15 | 2018-04-28 | 2018-03-15 | 2018-09-13 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017. вопрос № 20 ). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 16684.754 | Красноярскэлектросервис (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 16684.754 |  |  | 16684.754
134 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Техническое обслуживание и ремонт автомобилей иностранного производства в г.Красноярск | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3280 | Сводный сметный расчет | 3280 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Самсонкин Алексей Александрович (ИП) | 3280 |  | 1з | 3280 | 3280 | Самсонкин Алексей Александрович (ИП) | 3870.4 | 3280 | 31705854472 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-08 | 2017-12-19 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-01-19 | 2018-03-28 | 2018-01-19 | 2018-12-31 | Шумов Евгений Вадимович | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017. вопрос № 17 ). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Сацик Кирилл Александрович (ИП) | 3280 |  |  | 3280
135 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Капитальный ремонт автогидроподъемников, кранов и бурильно-крановых машин (кроме шасси). | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7115 | Сводный сметный расчет | 7115 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Голубь Александр Сергеевич (ИП) | 7115 |  | 1з | 7115 | 7115 | Голубь Александр Сергеевич (ИП) | 8395.7 | 7115 | 31705853152 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-08 | 2017-12-18 | 2018-01-16 |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-01-26 | 2018-03-28 | 2018-01-26 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017. вопрос № 20 ). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | СИГМА (ООО) | 7115 |  |  | 7115
|  | 0 | [17 empty] | Зенит (ООО) | 885.5 | Зенит (ООО)
136 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Капитальный ремонт тракторов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1360 | Сводный сметный расчет | 1360 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Голубь Александр Сергеевич (ИП) | 1360 |  | 1з | 1360 | 1360 | Голубь Александр Сергеевич (ИП) | 1360 | 1360 | 31705853282 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-08 | 2017-12-18 | 2018-01-16 |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-01-26 | 2018-03-28 | 2018-01-26 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017. вопрос № 21 ). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Зенит (ООО) | 1360 |  |  | 1360
137 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ТП/РП6 -10/0,4 кВ ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"" в 2018 году | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 9822.866 | Сводный сметный расчет | 9822.866 | ООК | ООК | 4 | 4 | Горэнерго (ООО) | 9822.866 | [7 empty] | 31705964577 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-02-02 | [7 empty] | 2018-05-04 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 87 от 14.12.2017. вопрос № 21 ). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018. Протокол ПДКК № 177/31705964577/И2-КЭ от 19.03.2018 - продление сроков рассмотрения и подведения итогов
|  | 0 | [17 empty] | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 9822.866
|  | 0 | [17 empty] | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 9822.866
|  | 0 | [17 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 9822.866
138 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м ГАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 996.26 | Справочник цен (мониторинг) | 996.26 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Драйв XXI (ООО) | 996.26 |  | 1о | 682.7007 | 682.7007 | Драйв XXI (ООО) | 805.5868 | 996.26 | 31705747740 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018. Протокол ПДКК № 160/31705747740/И3-КЭ от 26.01.2018 изменение срока подведения итогов. Протокол ПДКК № 160/31705747740/И4-КЭ от 08.02.2018 изменение срока подведения итогов
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 986.2975 |  |  | 706.6364
|  | 0 | [17 empty] | АвтоПрайм (ООО) | 797.008 |  |  | 780.0589
139 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м КАМАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 745.4 | Справочник цен (мониторинг) | 745.4 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Драйв XXI (ООО) | 745.4 |  | 1о | 601.3322 | 601.3322 | Драйв XXI (ООО) | 709.572 | 745.4 | 31705747744 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-12-01 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018. Протокол ПДКК № 161/31705747744/И3-КЭ от 26.01.2018 изменение срока подведения итогов. Протокол ПДКК № 161/31705747744/И4-КЭ от 08.02.2018 изменение срока подведения итогов
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 737.9458 |  |  | 695.5729
140 |  | 57_КЭ (в) | [7 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 702.457 | Справочник цен (мониторинг) | 702.457 | ООК | ООК | 2 | 2 | Прайм Техно Системс (ООО) | 702.457 | Прайм Техно Системс (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705723693 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-12-15 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-16 |  | 2018-04-03 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018. Протокол ПДКК № 17-1228/ 31705723693/5 от 06.02.2018 - изменение сроков рассмотрения и подведения итогов
|  | 57_КЭ (в) | [17 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 702.457 | РостСпецПроект (ООО) | [6 empty] | 31705723693
141 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1231.32 | Справочник цен (мониторинг) | 1231.32 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Драйв XXI (ООО) | 1231.32 |  | 1о | 943.1844 | 943.1844 | Драйв XXI (ООО) | 1112.9576 | 1231.32 | 31705747753 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-12-01 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018. Протокол ПДКК № 162/31705747753/И3-КЭ от 26.01.2018 изменение срока подведения итогов. Протокол ПДКК № 162/31705747753/И4-КЭ от 08.02.2018 изменение срока подведения итогов
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 1219.0068 |  |  | 956.2949
|  | 0 | [17 empty] | АвтоПрайм (ООО) | 1108.1875 |  |  | 1108.1875
142 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УРАЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 525.4 | Справочник цен (мониторинг) | 525.4 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Драйв XXI (ООО) | 525.4 |  | 1о | 423.7051 | 423.7051 | Драйв XXI (ООО) | 499.972 | 525.4 | 31705747756 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-16 | 2017-12-01 | 2018-02-16 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-03-01 | 2018-03-22 | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018. Протокол ПДКК № 163/31705747756/И4-КЭ от 26.01.2018 изменение срока подведения итогов. Протокол ПДКК № 163/31705747756/И3-КЭ от 08.02.2018 изменение срока подведения итогов
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 520.1458 |  |  | 456.5864
143 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9714.0017 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК ЕП | 5 | 5 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 9519.7229 |  | 0 |  | 9519.7229 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 11233.273 | 9519.7229 | 31705723935 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-12-01 | 2018-02-06 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-02-08 | 10 | 2018-03-06 | 2018-02-16 | 2018-03-28 | 2018-02-16 | 2018-03-28 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018. Выписка ЦКК № 10 от 08.02.2018, вопрос 14 - заключение договора с ЕИ
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЦЕНТР КрасГАЗсервис (АО) | 9422.6013 | АВТОЦЕНТР КрасГАЗсервис (АО)
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 9616.8617 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 8669.5952 | Группа компаний Автотехконтракт (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | АвтоПрайм (ООО) | 7576.9237 | АвтоПрайм (ООО)
144 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка медикаментов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 806.3711 | Справочник цен (мониторинг) | 806.3711 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ГЕРБЕРА (ООО) | 732.5667 |  | 1з | 690.7112 | 690.7112 | ГЕРБЕРА (ООО) | 756.658 | 690.7112 | 31705742429 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-12-14 | 2018-01-16 |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-02-09 | 2018-03-28 | 2018-02-09 | 2018-03-28 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | КАДУРИМ (ООО) | 781.8137 |  |  | 730.0157
145 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка бетона | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 722.0915 | Справочник цен (мониторинг) | 722.0915 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Сибпромэнерго (ООО) | 903.3611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705742423 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-15 | 2017-11-21 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 2018-02-22 |  | 2018-03-28 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 963.365
146 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 10660.9073 | Справочник цен (мониторинг) | 10660.9073 | ООК | ООК | 6 | 6 | ПРОГРЕСС (ООО) | 10660.9073 |  | 2о | 7142.8076 | 7142.8076 | ПРОГРЕСС (ООО) | 8428.513 | 7142.8076 | 31705723983 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-10 | 2017-12-01 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-02-06 | 2018-02-28 | 2018-02-06 | 2018-02-28 |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 77 от 02.11.2017. вопрос №1). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЦЕНТР КрасГАЗсервис (АО) | 10339.8342 | АВТОЦЕНТР КрасГАЗсервис (АО)
|  | 0 | [17 empty] | БЕТАКОМ (ООО) | 8356.7927 |  |  | 7503.9201
|  | 0 | [17 empty] | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 10447.6899 |  |  | 7142.8084
|  | 0 | [17 empty] | АвтоПрайм (ООО) | 8898.3051 | АвтоПрайм (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 10554.2982 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО)
147 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1412.6583 | Справочник цен (мониторинг) | 1412.6583 | ОЗЦ | ОЗЦ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705958001 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-01-12 | 2018-01-16 |  |  |  |  | 2018-02-13 |  | 2018-04-28 |  |  |  | РП 2018. внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017. вопрос № 14). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
148 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Капитальный ремонт помещений первого этажа здания: корпус 1 (лит. Б1, пом. 25) филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» распо-ложенных по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а в 2018 году | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20184.672 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ПроектСтройМонтаж (ООО) | 20142.2991 |  | 1о | 20142.2991 | 20142.2991 | ПроектСтройМонтаж (ООО) | 23767.913 | 20142.2991 | 31705840291 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2017-12-25 | 2018-01-16 |  |  |  |  | 2018-02-13 | 2018-01-29 | 2018-03-28 | 2018-01-29 | 2018-02-28 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017. вопрос № 13). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Малахит (ООО) | 20184.672 |  |  | 20184.672
|  | 0 | [17 empty] | Инженерные технологии (ООО) | 10785.0847 | Инженерные технологии (ООО)
149 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Капитальный ремонт здания корпус 2 (лит. Б3) филиала ПАО «МРСК Си-бири» - «Красноярскэнерго» расположенного по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 16811.727 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Малахит (ООО) | 16811.677 |  | 1о | 16811.677 | 16811.677 | Малахит (ООО) | 19837.7789 | 16811.677 | 31806090254 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-02 | 2018-02-13 | 2018-03-14 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-29 | 2018-05-28 | 2018-03-29 | 2018-10-29 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018. вопрос № 15).
|  | 0 | [17 empty] | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 16811.727 | СтройЭнергоМонтаж (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | КРАСЛИДЕР (ООО) | 16811.727 |  |  | 16811.727
|  | 0 | [17 empty] | Астрон (ООО) | 16811.727 | Астрон (ООО)
150 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Расчистка просек ВЛ 10 – 110 кВ ПО МЭС, ЗЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2016-2018 гг. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1299.865 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСТА Р (ООО) | 1299.865 |  |  |  | 1299.865 | ГОСТА Р (ООО) | 1533.8407 | 1299.865 | [5 empty] | 2018-01-25 | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-25 | 5 | 2018-01-31 | 2018-03-13 | 2018-01-31 | 2018-03-13 | 2018-09-01 | Бахтин С.А. ДС подписано | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018. вопрос № 19).
151 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходам, автотракторной технике, водным судам для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 628.4 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | УРАЛСПЕЦМАШ (ООО) | 628.4 | [7 empty] | 31806129868 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-13 | 2018-03-01 | [7 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 8 от 01.02.2018. вопрос № 6).
|  | 0 | [17 empty] | КОНДОР (ООО) | 605.4348
|  | 0 | [17 empty] | НОВЫЙ ФОРМАТ (ООО) | 628.4
152 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Капитальный ремонт зданий и сооружений ПО СЭС: теплотрассы на базе ПО СЭС, расположенной по адресу: г. Лесосибирск, ул. Горького 126, зда-ния ОПУ совмещенного со ЗРУ ПС №43 «Партизанская», расположенного по адресу: Мотыгинский р-н, п. Партизанск, ПС №43 , здания ОПУ ПС №34 «Миндерла», расположенного по адресу: Сухобузимский р-н, с. Мин-дерла, здания ОПУ ПС №21 «Казачинская», здания ОПУ совмещенного со ЗРУ ПС №53 «Сухобузимская» расположенного по адресу: Сухобузимский р-н, с. Сухобузимо, административное здания с боксами, расположенного по адресу: г. Енисейск, ул. Бограда, 103 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2108.805 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | СТАТУС (ООО) | 2076.9142 | [7 empty] | 31806164594 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-03-06 | [7 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018. вопрос № 15).
|  | 0 | [17 empty] | Строительная компания ФАВОРИТ (ООО) | 2098.2602
|  | 0 | [17 empty] | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 2108.805
|  | 0 | [17 empty] | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 2108.805
|  | 0 | [17 empty] | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 2108.805
153 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Обследование конструкций зданий и сооружений ПО ВЭС, ПО ЮВЭС, ПО ЗЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2018 г. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1584.333 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1023.537 |  | 1з | [5 empty] | 31806166084 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-03-06 | [7 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018. вопрос № 16).
|  | 0 | [17 empty] | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 1240 | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Аргус Групп (ООО) | 1580
|  | 0 | [17 empty] | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 1584.333 | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО)
154 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка бетона | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 862.3636 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРАСНОЯРСКСТРОЙ (ООО) | 625 |  | 1о | 625 | 625 | ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРАСНОЯРСКСТРОЙ (ООО) | 737.5 |  | 31806188549 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-06 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 11 от 15.02.2018. вопрос № 4).
|  | 0 | [17 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 862.3636 |  |  | 862.3636
|  | 0 | [17 empty] | СибСнаб (ООО) | 862.2736 |  |  | 862.2736
|  | 0 | [17 empty] | Сибирьопт (ООО) | 862.3636 |  |  | 862.3636
155 |  | 0 | [7 empty] | Работы | Обработка огнезащитным покрытием силовых и контрольных кабельных линий на ПС 35-110кВ ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2018 г. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3225.587 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31806210091 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-05 |  | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018. вопрос № 12).
156 |  | 0 | [7 empty] | Работы | Обработка огнезащитным покрытием силовых и контрольных кабельных линий на ПС 35-110кВ ПО МЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2018 г. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1572.089 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 1282.203 | [7 empty] | 31806210425 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-05 | 2018-03-23 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018. вопрос № 13).
|  | 0 | [17 empty] | Управляющая компания Апрель (ООО) | 1357.6271
|  | 0 | [17 empty] | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 1572.089
|  | 0 | [17 empty] | Невастройпроект (ООО) | 1440.232
157 |  | 0 | [7 empty] | Работы | Обследование конструкций зданий и сооружений ПО КЭС, Аппарат управления ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2018 г. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2161.972 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ГЛАВЛЕНЭКСПЕРТ (ООО) | 1600.7627 | [7 empty] | 31806242065 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-15 | 2018-03-26 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018. вопрос № 10).
|  | 0 | [17 empty] | Центр Экспертиз Техносервис и контроль (ООО) | 750
|  | 0 | [17 empty] | Аргус Групп (ООО) | 2161
|  | 0 | [17 empty] | АктивПроект (ООО) | 1900
158 |  | 0 | [7 empty] | Работы | Огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий и сооружений Аппарата управления, ПО ВЭС, ПО КЭС, ПО СЭС, ПО МЭС, ПО ЗЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2018 г. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 4339.39 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Защита (ООО) | 4122.4205 | [7 empty] | 31806242093 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-15 | 2018-03-26 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018. вопрос № 11).
|  | 0 | [17 empty] | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 3737.6949
|  | 0 | [17 empty] | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 4274.9886
|  | 0 | [17 empty] | Строительная компания ФАВОРИТ (ООО) | 4317.6924
|  | 0 | [17 empty] | АПБ (ООО) | 2480.891
|  | 0 | [17 empty] | ПромСтройРесурс (ООО) | 4339.3902
|  | 0 | [17 empty] | Управляющая компания Апрель (ООО) | 2815.362
|  | 0 | [17 empty] | Невастройпроект (ООО) | 4122.5053
157 |  | 0 | [7 empty] | Работы | Расчистка просек ВЛ 35 – 110 кВ ПО ВЭС, ЮВЭС филиала «Красноярскэнерго» в 2016-2018 гг. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1389.6227 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 1389.6227 |  |  |  | 1389.6227 | ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 1639.7548 | 1389.6227 | [5 empty] | 2018-03-01 | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-03-01 | 15 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | 2018-03-16 | 2018-03-29 | 2018-10-01 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 01.03.2018. вопрос № 8).
95 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1176.5108 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | НПП Бреслер (ООО) | 908.6 |  | 1о | 848.361 | 848.361 | НПП Бреслер (ООО) | 1001.066 | 848.361 | 31705937629 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-01-09 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-26 | 2018-02-14 | 2018-04-28 | 2018-02-14 | 2018-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 87 от 14.12.2017 вопрос № 28 Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | НовоТех (ООО) | 939.4 |  |  | 892.3424
|  | 0 | [17 empty] | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 1166 |  |  | 873.3068
|  | 0 | [17 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1170 | ЭКРА-Сибирь (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 1176.5 | СибЭлектроМонтаж (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1176.5108 |  |  | 858.8718
96 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы. рук. органов зрения. слуха. дыхания. Не давальческие материалы. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 3452.9452 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Сп. Стандарт (ООО) | 3431.7252 |  | 1о | 3137.981 | 3137.981 | Сп. Стандарт (ООО) | 3702.8176 | 3137.981 | 31705859133 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-11 | 2017-12-27 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-12 | 2018-04-28 | 2018-02-12 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017 вопрос № 24). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Кузбасслегпром (ООО) | 3448.748 |  |  | 3293.6065
|  | 0 | [17 empty] | Кузбасс-Техноавиа (ООО) | 3449.0516 |  |  | 3172.8143
97 |  | 0 | [7 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ35-110кВ ПО СВЭС (устройство ограждения опор ВЛ 35-110 кВ) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 6101.0146 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Комплексный технический центр Инжиниринг (ООО) | 6016.9492 | [7 empty] | 31806033028 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-03-21 | [7 empty] | 2018-05-01 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018, вопрос № 17. Протокол ПДКК № 3-12ПВИ-КуЭ от 15.02.2018 - продление сроков проведения закупки. Протокол ПДКК № 3-1ПВИ-КуЭ от 20.02.2018 - продление сроков проведения закупки. Протокол ПДКК № 3-25ПВИ-КуЭ от 26.02.2018 - продление сроков проведения закупки. Протокол ПДКК № 3/2ПВИ-КуЭ от 01.03.2018 - продление сроков проведения закупки. Протокол ПДКК № 3/3ПВИ-КуЭ от 06.03.2018 - продление сроков проведения закупки. Протокол ПДКК № 3/4ПВИ-КуЭ от 16.03.2018 - продление сроков проведения закупки.
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 6096.5
|  | 0 | [17 empty] | ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА (ООО) | 6101.0146
98 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходам, автотракторной технике, водным судам для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 3571.4 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ТК Агромир (ООО) | 3571.4 |  | 1о | 3535.6881 | 3535.6881 | ТК Агромир (ООО) | 4172.112 | 3571.4 | 31806061664 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-15 | 2018-03-14 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 2018-03-26 | 2018-12-31 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 18.01.2018, вопрос № 7. Протокол ПДКК № 18-4002/31806061664/01 от 09.02.2018 - внесение изменений в сроки проведения закупки
|  | 0 | [17 empty] | Кемавто (ООО) | 3571.4 |  |  | 3571.4
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 3571.4 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО)
99 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходам, автотракторной технике, водным судам для прайсовых заказов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 828 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ТК Агромир (ООО) | 828 |  | 1о | 819.7203 | 819.7203 | ТК Агромир (ООО) | 967.27 | 828 | 31806061670 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-29 | 2018-02-15 | 2018-03-14 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-03-26 | 2018-04-30 | 2018-03-26 | 2018-12-31 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 18.01.2018, вопрос № 8. Протокол ПДКК № 18-4003/31806061670/01 от 09.02.2018 - внесение изменений в сроки проведения закупки
|  | 0 | [17 empty] | Кемавто (ООО) | 828 |  |  | 828
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 828 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО)
100 |  | 0 | [7 empty] | Работы | Капитальный ремонт оборудования подстанций 35-110 кВ ПО СВЭС | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 766.83 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31806064256 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-29 |  | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-07-01 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 18.01.2018, вопрос № 9. Протокол № 18-4004/31806064256/01 от 19.02.2018 - перенос сроков проведения закупки
101 |  | 0 | [7 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ 0,4-10 кВ ПО СВЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2014.7412 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | КузбассЭнергоСтрой (ООО) | 1964.7412 |  | 1о | 1461.0558 | 1461.0558 | КузбассЭнергоСтрой (ООО) | 1724.0459 |  | 31806105330 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-07 | 2018-02-22 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-24 |  | 2018-05-01 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 25
|  | 0 | [17 empty] | НовоСтрой (ООО) | 1901.9157 |  |  | 1881.7683
|  | 0 | [17 empty] | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1974.4466
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 2014.7
|  | 0 | [17 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 2014.7412 |  |  | 1881.7683
102 |  | 0 | [7 empty] | Работы | Капитальный ремонт ВЛ 0,4-10 кВ ПО ЦЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 5645.719 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЭнергоПодряд (ООО) | 5645 |  | 1о | 5532.0856 | 5532.0856 | ЭнергоПодряд (ООО) | 6527.861 | 5532.0856 | 31806105331 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-07 | 2018-02-22 | 2018-03-19 |  |  |  |  | 2018-04-16 | 2018-03-30 | 2018-05-01 | 2018-03-30 | 2018-04-30 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 26
|  | 0 | [17 empty] | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 5561.0326 |  |  | 5561.0326
|  | 0 | [17 empty] | НовоСтрой (ООО) | 5378.5988 | НовоСтрой (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Контур (ООО) | 5645.719 |  |  | 5645.719
103 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка элегазовых выключателей 6-35кВ (Аварийный резерв) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 5541.7372 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | МонтажЭнерго (ООО) | 5535 | [7 empty] | 31806153410 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-19 | 2018-03-22 | [7 empty] | 2018-06-01 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос № 31. Протокол ПДКК № 29-30/1ПВИ-КуЭ от 14.03.2018 - изменение сроков проведения закупки
|  | 0 | [17 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 5541
|  | 0 | [17 empty] | Научно-Производственное Предприятие Сила Тока (ООО) | 5541.6
104 |  | 0 | [7 empty] | Работы | Ремонт зданий и сооружений (предписание РТН) ПО ЮЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2714.9445 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ЭнергоПодряд (ООО) | 2714 | [7 empty] | 31806205395 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-02 | 2018-03-22 | [7 empty] | 2018-06-01 |  |  |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018, вопрос № 18
|  | 0 | [17 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 2714.9445
|  | 0 | [17 empty] | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 2714.9445
105 |  | 0 | [7 empty] | Работы | Ремонт ВЛ 10 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1060.9282 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1060.9282 |  |  |  | 1060.9282 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1251.8953 | 1060.9282 | [5 empty] | 2018-03-01 | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-03-01 | 15 | 2018-03-16 | 2018-03-12 | 2017-10-01 | 2018-03-12 | 2018-03-31 |  | Внелановая закупка 2018г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 01.03.2018, вопрос № 13
24 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка ламп, светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1073.4377 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Энергопромкомплекс (ООО) | 801.3725 |  | 1о | 726.2319 | 726.2319 | Энергопромкомплекс (ООО) | 856.9537 | 726.2319 | 31705880128 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-14 | 2017-12-25 | 2018-01-22 |  |  |  |  | 2018-01-28 | 2018-02-06 | 2018-01-28 | 2018-02-06 | 2018-07-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017, вопрос № 24). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | ФОТОН (ООО) | 860.8175 |  |  | 860.8175
|  | 0 | [17 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 869.2462 |  |  | 783.3712
|  | 0 | [17 empty] | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 870.169 |  |  | 730.6222
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1073.1718 | МетЭнергоПром (ООО)
25 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Химическая расчистка просеки ВЛ 10-110 кВ ПО СЭС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 9092.446 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | АВАНГАРД (ООО) | 8910.5976 |  | 1о | 8910.5976 | 8910.5976 | АВАНГАРД (ООО) | 8910.5976 | 8910.5976 | 31705844584 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2018-01-19 | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-02-16 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 2018-10-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 83 от 30.11.2017, вопрос №29 ). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | ТПК АСГАРД АГРО (ЗАО) | 9092.445 | ТПК АСГАРД АГРО (ЗАО)
|  | 0 | [17 empty] | Лабсервис (ООО) | 9092.446 |  |  | 9092.446
26 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от ОПЗ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 4495.8228 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31806163236 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-03-20 | 2018-03-21 |  |  |  |  | 2018-06-01 |  | 2018-06-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2017, вопрос №33 ). Протокол ПДКК № 18-20-П2-ОЭ от 15.03.2018 - перенос сроков проведения закупки
12 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка ламп, светильников | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 581.1436 | справочник цен (мониторинг) | 581.1436 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | МетЭнергоПром (ООО) | 580.5642 |  | 1з | 359.322 | 359.322 | МетЭнергоПром (ООО) | 424 | 359.322 | 31705647044 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-12-06 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-01-19 | 2018-02-28 | 2018-01-19 | 2018-11-01 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1. Выписка ЦКК № 81 от 23.11.2017, вопрос 44 - внесение изменений в стоимость закупки. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Торговый дом Саранский электроламповый завод (ООО) | 482.207 | Торговый дом Саранский электроламповый завод (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Торговый Дом ГроссЛайт (ООО) | 409.3452 |  |  | 390.6381
|  | 0 | [17 empty] | ФОТОН (ООО) | 408.7864 |  |  | 398.1558
|  | 0 | [17 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 488.0356
|  | 0 | [17 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 564.2038
|  | 0 | [17 empty] | ЛАМИК (ООО) | 483.999
13 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1135.0772 | справочник цен (мониторинг) | 1135.0772 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | СЕРВИС ПЛЮС (ООО) | 1134.3497 |  | 1о | 1134.3497 | 1134.3497 | СЕРВИС ПЛЮС (ООО) | 1338.5326 | 1134.3497 | 31705646966 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-12-26 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-02 | 2018-04-28 | 2018-02-02 | 2018-09-03 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1 Выписка ЦКК № 87от 14.12.2017, вопрос 35 - внесение изменений в стоимость закупки. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | СибСнаб (ООО) | 1135.0772 |  |  | 1135.0772
14 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка бетона | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1006.3117 | справочник цен (мониторинг) | 1006.3117 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | СЕРВИС ПЛЮС (ООО) | 1006.179 |  | 1о | 1006.179 | 1006.179 | СЕРВИС ПЛЮС (ООО) | 1187.2912 | 1006.179 | 31705647264 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-20 | 2017-12-26 | 2018-01-19 |  |  |  |  | 2018-02-16 | 2018-02-02 | 2018-04-28 | 2018-02-02 | 2018-08-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1. Выписка ЦКК № 87 от 14.12.2017, вопрос 34 - внесение изменений в стоимость закупки. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | СибСнаб (ООО) | 1006.3117 |  |  | 1006.3117
15 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м ЗИЛ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 825 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 825 |  | 1о | 783.75 | 783.75 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 924.825 | 825 | 31705975795 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-15 | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-03-12 | 2018-02-19 | 2018-04-28 | 2018-02-19 | 2018-02-24 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017 вопрос № 40). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Ресурс-Авто (ООО) | 825 |  |  | 825
|  | 0 | [17 empty] | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 660 | Группа компаний Автотехконтракт (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 825 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 816.75 | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО)
16 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УАЗ для прайсовых заказов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1020 | справочник цен (мониторинг) | 1020 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 1020 |  | 1о | 1020 | 1020 | Болта Евгений Николаевич (ИП) | 1203.6 | 1020 | 31705642149 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-19 | 2017-12-22 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-02-09 | 2018-01-16 | 2018-04-28 | 2018-01-16 | 2018-11-30 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 71 от 12.10.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №166/3-ХЭ, 13.11.2017, КК ПАО "МРСК Сибири" №166/4-ХЭ, 15.11.2017). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Ресурс-Авто (ООО) | 1020 |  |  | 1020
17 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1787.74 | Справочник цен (мониторинг) | 1787.74 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1787.7401 |  | 1о | 1769.8587 | 1769.8587 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 2088.4333 | 1769.8587 | 31705698044 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-20 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-02-07 | 2017-12-31 | 2018-02-07 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протоколом ПДКК №17-192/2-БЭ (ЧЭ) от 10.11.2017 - изменен срок подведения итогов. Протоколом ПДКК №17-192/5-БЭ (ЧЭ) от 13.12.2017 - изменен срок подведения итогов. Протоколом ПДКК №17-192/6-БЭ (ЧЭ) от 15.12.2017 - изменен срок подведения итогов. Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | СибирьСпецПоставка (ООО) | 1787.7401 |  |  | 1787.7401
18 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка электродвигателей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 431.9843 | Справочник цен (мониторинг) | 431.9843 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ДЕОР (ООО) | 377.7 |  | 1о | 377.7 | 377.7 | ДЕОР (ООО) | 445.686 | 377.7 | 31705698907 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-15 | 2018-01-16 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-02-06 | 2017-12-31 | 2018-02-06 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-198/3-БЭ (ЧЭ) от 10.12.2017 -перенесен срок подведения итогов. Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | ЭСТК (ООО) | 338.815 | ЭСТК (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Электрус (ООО) | 387.2881 | Электрус (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | СК ГРИФОН (ЗАО) | 388.1357 |  |  | 388.1357
|  | 0 | [17 empty] | ПРОМЭЛЕКТРА (ООО) | 393.85 |  |  | 393.85
19 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка монтажного инструмента и приспособлений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 892.1755 | Справочник цен (мониторинг) | 892.1755 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 830.4255 |  | 1о | 830.4255 | 830.4255 | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 979.9021 | 830.4255 | 31705699421 | etp.rosseti.ru | 2017-11-03 | 2017-11-02 | 2017-11-15 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2017-12-31 | 2018-01-11 | 2017-12-31 | 2018-01-12 | 2018-12-31 |  | РП 2018, внесение изменений в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 19.10.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК № 17-206-3-БЭ (ЧЭ) от 10.12.2017 -перенесен срок подведения итогов. Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
|  | 0 | [17 empty] | Росинструмент (АО) | 879.6792 |  |  | 879.6792
|  | 0 | [17 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 892.1587 | ТоргПромСнаб (ООО)
20 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 688.5454 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | НПП Бреслер (ООО) | 688.4 |  | 1о | 509.3781 | 509.3781 | НПП Бреслер (ООО) | 601.0662 | 509.3781 | 31806015217 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-16 | 2018-01-22 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-03-12 | 2018-04-28 | 2018-03-12 | 2018-05-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос № 24).
|  | 0 | [17 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 688.5454 | СибЭлектроМонтаж (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 688 | ЭКРА-Сибирь (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | СИБЭЛТЕК (ООО) | 670.19 |  |  | 511.8245
|  | 0 | [17 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 688.5454 |  |  | 688.5454
21 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Обваловка скальным грунтом опор ВЛ-110 кВ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 2101.3347 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Государственное профессиональное образовательное учреждение Приаргунский государственный колледж | 2100 |  | 2з | 1890 | 1890 | Государственное профессиональное образовательное учреждение Приаргунский государственный колледж | 2230.2 | 1890 | 31806027674 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-19 | 2018-01-30 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-04-28 | 2018-02-12 | 2018-04-28 | 2018-02-12 | 2018-09-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 1 от 11.01.2018, вопрос № 34).
|  | 0 | [17 empty] | Антей (ООО) | 2101.3347 |  |  | 2101.3347
|  | 0 | [17 empty] | Разряд+ (ООО) | 2101.3347 |  |  | 2101.3347
22 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 1235.9003 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 2101.2347 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31806122773 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-12 | 2018-02-26 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 8 от 01.02.2018, вопрос № 19).
|  | 0 | [17 empty] | Белоярский мачтопропиточный завод (АО) | 1235.9003 | Белоярский мачтопропиточный завод (АО)
0
0
0
Итого по "3. Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание" |  | 0 | [10 empty] | 808723.4809 | [11 empty] | 430666.4801 |  | 496865.3578
4. ИТ-Закупки |  | 0
429 |  | 0 | [7 empty] | ИТ | Работы по актуализации адресных данных на план-схемах и внесению функциональных изменений в ИС Геомодуль МРСК Сибири | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 6856.508 | Сравнительная матрица | 6856.508 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ЭнергоПодряд (ООО) | 6856.508 | ЭнергоПодряд (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31806102540 | etp.rosseti.ru | 2018-01-25 | 2018-02-06 | 2018-02-26 | 2018-03-20 |  |  |  |  | 2018-04-23 |  | 2018-05-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 №261/17). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №18-4006/31806102540/01 от 19.02.2018).
|  | 0 | [17 empty] | СтройСитиГрупп (ООО) | 6856.508 | СтройСитиГрупп (ООО)
430 |  | 0 | [7 empty] | ИТ | Выполнение работ по внедрению информационно-вычислительного комплекса «Пирамида-сети» и приобретение неисключительных прав на программное обеспечение «Пирамида-сети». | ПАО "Россети" | 18000 | Справочник цен (мониторинг) | 8000 | ООК | ООК | [11 empty] | 31806285124 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-03-26 | [6 empty] | 2018-04-01 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 №261/17). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03 от 18.01.2018 вопрос 21). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №10 от 08.02.2018 вопрос 49). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №11 от 15.02.2018 вопрос 44).
431 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги подвижной радиотелефонной связи БЭ, ЧЭ | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1971.942 | Сравнительная матрица | 1971.942 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 1971.942 |  | 1з | 1971.942 | 1971.942 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 2326.8916 | 1971.942 | 31705902331 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-01-09 | 2018-02-09 |  |  |  |  | 2018-03-09 | 2018-03-06 | 2018-04-01 | 2018-04-08 | 2019-04-08 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, включение закупки в ПЗ 2017 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №82 от 28.11.2017, вопрос №1).
|  | 0 | [17 empty] | МегаФон (ПАО) | 1971.942 |  |  | 1971.942
432 |  | 0 | [7 empty] | ИТ | Услуги доступа к СПАРК | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1029.5813 | Сравнительная матрица | 1029.5813 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ (ЗАО) | 1020.6 |  | 0 |  | 1020.6 | ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ (ЗАО) | 1204.308 | 1020.6 | 31705900344 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-18 | 2018-01-10 | 2018-01-19 | п. 7.5.5 | КК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-19 | 17-4182/31705900344/5 | 2018-03-21 | 2018-02-15 | 2018-04-01 | 2018-02-15 | 2019-02-14 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, включение закупки в ПЗ 2017 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №82 от 28.11.2017, вопрос №1).
433 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1184.6826 | Справочник цен (мониторинг) | 1184.6826 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС (ООО) | 739.8556 |  | 1о | 739.8556 | 739.8556 | КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС (ООО) | 873.0296 | 739.8556 | 31705852775 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-08 | 2017-12-13 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-01-31 | 2018-04-16 | 2018-01-31 | 2018-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, включение закупки в ПЗ 2017 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №82 от 28.11.2017, вопрос №1).
|  | 0 | [17 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1061.4 |  |  | 1061.4
|  | 0 | [17 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1175 |  |  | 1175
|  | 0 | [17 empty] | ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕКУС (ООО) | 875.07 |  |  | 875.07
|  | 0 | [17 empty] | ПрофитПро (ООО) | 846.8517 |  |  | 835.0051
|  | 0 | [17 empty] | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 1167.009 |  |  | 835.3039
|  | 0 | [17 empty] | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 1184.6826 |  |  | 1184.6826
434 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 847.3131 | Справочник цен (мониторинг) | 847.3131 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 800 |  | 1о | 596.6305 | 596.6305 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 704.024 | 596.6305 | 31705840864 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-06 | 2017-12-18 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-01-26 | 2018-04-16 | 2018-01-26 | 2018-04-06 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, включение закупки в ПЗ 2017 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №82 от 28.11.2017, вопрос №1).
|  | 0 | [17 empty] | Инсистем (ООО) | 738.5607 |  |  | 602.9811
435 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2263.654 | Справочник цен (мониторинг) | 2263.654 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 2104 |  | 1о | 1855.1017 | 1855.1017 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 2189.02 | 1855.1017 | 31705851838 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-08 | 2017-12-14 | 2018-01-24 |  |  |  |  | 2018-03-16 | 2018-02-06 | 2018-04-16 | 2018-02-06 | 2018-04-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, включение закупки в ПЗ 2017 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №82 от 28.11.2017, вопрос №1).
|  | 0 | [17 empty] | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 2263.654 |  |  | 2060.01
|  | 0 | [17 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2250.835 |  |  | 1866.174
|  | 0 | [17 empty] | ОФИС МАРКЕТ (ООО) | 1694.9153 | ОФИС МАРКЕТ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | БМК (ООО) | 1438.4957 | БМК (ООО)
436 |  | 0 | [7 empty] | ИТ | Работы по внесению изменений и расширению функционала конфигураций информационных решений | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 20176 | Сравнительная матрица | 20176 | ООК | ООК | 2 | 2 | ТЕХНОЛОГИИ КОНСАЛТИНГА УРАЛА (ООО) | 20176 |  | 1з | 20176 | 20176 | ТЕХНОЛОГИИ КОНСАЛТИНГА УРАЛА (ООО) | 23807.68 | 20176 | 31705908772 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-19 | 2018-01-10 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-02-20 | 2018-02-15 | 2018-02-20 | 2019-02-20 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, включение закупки в ПЗ 2017 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №82 от 28.11.2017, вопрос №1).
|  | 0 | [17 empty] | СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ (ООО) | 20176 |  |  | 20176
437 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуга по предоставлению доступа к облачному сервису SAP «Learning Hub» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1150 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Парма-Телеком (ООО) | 759.535 |  | 1о | 759.535 | 759.535 | Парма-Телеком (ООО) | 896.2513 | 759.535 | 31705854309 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-08 | 2017-12-19 | 2018-01-17 |  |  |  |  | 2018-02-14 | 2018-02-20 | 2018-01-28 | 2018-02-20 | 2019-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №83 от 30.11.2017, вопрос №33)
|  | 0 | [17 empty] | СИГМА (ООО) | 1150 |  |  | 1150
|  | 0 | [17 empty] | СофтЛайн Трейд (АО) | 1073.7288 |  |  | 1048.3051
438 |  | 0 | [7 empty] | ИТ | Приобретение неисключительных прав пользования на программное обес-печение ПК ГрандСмета | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 159 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Гранд-Красноярск (ООО) | 159 |  |  |  | 159 | Гранд-Красноярск (ООО) | 159 | 159 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-02-15 | 11 | 2018-02-28 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-02-27 | 2018-08-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №11 от 15.02.2018, вопрос №41).
439 |  | 0 | [7 empty] | ИТ | Выполнение работ по внедрению автоматизированной системы оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного управления объектами электроэнергетики (АСТУ) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 60458 | Сравнительная матрица | 10000 | ООК | ООК | 4 | 4 | ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО СПЕЦТЕХНИКИ ПРОТЕКТ (ООО) | 63220 | [7 empty] | 31806165470 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-03-29 | [7 empty] | 2018-04-30 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Внесение изменений в предмет закупки, потребителя продукции, организатора, предельной стоимости, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №11 от 15.02.2018, вопрос №47). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №18-1032/31806165470/01 от 14.03.2018).
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГЕТИКА, МИКРОЭЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА (ООО) | 106380.75
|  | 0 | [17 empty] | ТЕХНОЛОГИИ КОНСАЛТИНГА УРАЛА (ООО) | 61775
|  | 0 | [17 empty] | САТЕЛ (ООО) | 60456.3051
440 |  | 0 | [7 empty] | ИТ | Предоставление корпоративного смс сервиса для ПАО "МРСК Сибири" и филиалов: "Алтайэнерго", "Горно-Алтайские Электрические Сети", "Куз-басэнерго-РЭС", "Омскэнерго", "Хакасэнерго", "Красноярскэнерго", "Бурят-энерго", "Читаэнерго" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 5501.3072 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | МегаФон (ПАО) | 5501.3072 | [7 empty] | 31806223856 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-12 | 2018-03-23 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №13 от 22.02.2018, вопрос №27).
|  | 0 | [17 empty] | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 5501.3072
|  | 0 | [17 empty] | СМС-центр (ООО) | 5501.3072
|  | 0 | [17 empty] | ОСК (ООО) | 5501.3072
|  | 0 | [17 empty] | ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ (ПАО) | 5501.3072
441 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | Работы | Работы по созданию систем сбора данных по состоянию оборудования и учету электроэнергии, а именно поставка оборудования и пусконаладочные работы | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 125968.7 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31806231411 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-13 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №13 от 22.02.2018, вопрос №28).
34 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1248 | Сравнительная матрица | 1248 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ПрофПринт (ООО) | 1248 |  | 1з | 1248 | 1248 | ПрофПринт (ООО) | 1472.64 | 1248 | 31705912560 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2018-01-09 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-02-20 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2019-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | Кверт (ООО) | 1248 |  |  | 1248
|  | 0 | [17 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1248 |  |  | 1248
35 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по обслуживанию и ремонту СВТ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 780 | Сравнительная матрица | 780 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ПрофПринт (ООО) | 780 |  | 1з | 780 | 780 | ПрофПринт (ООО) | 920.4 | 780 | 31705912645 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-20 | 2018-01-09 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-02-20 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2019-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | Кверт (ООО) | 780 |  |  | 780
|  | 0 | [17 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 780 |  |  | 780
21 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по обслуживанию и ремонту средств вычислительной техники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 499.997 | Сравнительная матрица | 499.997 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Яхтенфельд Константин Игоревич | 499.997 |  | 1з | 499.997 | 500 | Яхтенфельд Константин Игоревич | 500 | 500 | 31705929486 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-22 | 2018-01-11 | 2018-01-24 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 2018-02-05 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17)
|  | 0 | [17 empty] | ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 499.997 |  |  | 499.997
|  | 0 | [17 empty] | КОМПТРЕЙД (ООО) | 499.997 |  |  | 499.997
13 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 679.5973 | Справочник цен (мониторинг) | 679.5973 | ОЗЦ | ОЗЦ | 16 | 16 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 667.925 |  | 1о | 423.2699 | 423.2699 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 499.4585 | 423.2699 | 31806021108 | etp.rosseti.ru | 2018-02-01 | 2018-01-17 | 2018-01-29 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-03-29 | 2018-04-20 | 2018-03-29 | 2018-04-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | ПрофитПро (ООО) | 473.128 | ПрофитПро (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ИТ-Комплект (ООО) | 473.8665 | ИТ-Комплект (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | КМ Северо-Запад (ООО) | 488.7008 |  |  | 488.7008
|  | 0 | [17 empty] | ПРИНЦИП КОМПАНИ (ООО) | 504.624 |  |  | 504.624
|  | 0 | [17 empty] | Альбис (ООО) | 608.04 |  |  | 608.04
|  | 0 | [17 empty] | КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС (ООО) | 617.8154 |  |  | 617.8154
|  | 0 | [17 empty] | СКС (ООО) | 627.126 |  |  | 627.126
|  | 0 | [17 empty] | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 660.052 |  |  | 442.5808
|  | 0 | [17 empty] | КОМПАНИЯ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 463.5593 |  |  | 429.5795
|  | 0 | [17 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 676.01 |  |  | 676.01
|  | 0 | [17 empty] | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 678.918 |  |  | 678.918
|  | 0 | [17 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 679.3718 |  |  | 679.3718
|  | 0 | [17 empty] | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 679.5973 |  |  | 679.5973
|  | 0 | [17 empty] | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 679.5973 |  |  | 679.5973
|  | 0 | [17 empty] | СибирьСпецПоставка (ООО) | 679.5973 |  |  | 679.5973
14 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 494.7053 | Справочник цен (мониторинг) | 494.7053 | ОЗЦ | ОЗЦ | 10 | 10 | БМК (ООО) | 273.2289 |  | 1о | 273.2289 | 273.2289 | БМК (ООО) | 322.4101 | 273.2289 | 31806021057 | etp.rosseti.ru | 2018-02-01 | 2018-01-17 | 2018-01-29 | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-03-30 | 2018-04-20 | 2018-03-30 | 2018-04-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | ОФИС МАРКЕТ (ООО) | 338.983 | ОФИС МАРКЕТ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | КОМПСТАР (ООО) | 406.7797 |  |  | 406.7797
|  | 0 | [17 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 406.84 |  |  | 406.84
|  | 0 | [17 empty] | СКС (ООО) | 446.496 |  |  | 446.496
|  | 0 | [17 empty] | БИТРОНИКС (ООО) | 471.2492 |  |  | 471.2492
|  | 0 | [17 empty] | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 490.93 |  |  | 490.93
|  | 0 | [17 empty] | А-Стайл Компьютерс (ООО) | 494.7053 |  |  | 400.7113
|  | 0 | [17 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 494.705 |  |  | 375.9758
|  | 0 | [17 empty] | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 494.7053 |  |  | 375.9761
159 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги спутниковой телефонной связи системы "Иридиум" (поставка карт оплаты (электронный ваучер)) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 807.7 | Сравнительная матрица | 807.7 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 783.05 |  | 0 |  | 783.05 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 923.999 | 807.7 | 31705941362 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-01-10 | 2018-01-23 | п. 7.5.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-23 | 17-4186/31705941362/3 | 2018-03-21 | 2018-02-16 | 2018-02-26 | 2018-02-16 | 2018-12-10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17)
160 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | ИТ | Поставка средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2653.2912 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 2653 |  | 1о | 2440.7367 | 2440.7367 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 2880.0693 | 2440.7367 | 31705978876 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-16 | 2018-01-25 |  |  |  |  | 2018-02-22 | 2018-02-13 | 2018-04-28 | 2018-02-13 | 2018-03-25 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 47). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2653 |  |  | 2626.4671
|  | 0 | [17 empty] | Импульс (ООО) | 2653 |  |  | 2467.2696
161 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Оказание услуг возмездного пользования (аренды) оптических волокон на участках кабельных линий передачи для нужд филиала ПАО "МРСК Сиби-ри"- "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3828.3822 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АлтайТелефонСтрой (ООО) | 3828.3822 |  |  |  | 3828.3822 | АлтайТелефонСтрой (ООО) | 4517.491 | 3828.3822 | [5 empty] | 2018-01-11 | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-11 | 1 | 2018-02-01 | 2018-02-19 | 2018-02-01 | 2018-02-19 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018. вопрос № 12).
106 |  | 0 | [7 empty] | УСЛУГИ | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 840 | Сравнительная матрица | 1395.2375 | ОЗП | ОЗП | [11 empty] | 31806253502 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-19 | [6 empty] | 2018-05-16 |  | 2018-05-16 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Выписка ЦКК № 16 от 07.03.2018, вопрос 33 - внесение изменений в чтоимости и сроках проведения закупки
107 |  | 0 | [7 empty] | УСЛУГИ | Профилактика, обслуживание и диагностика СВТ и ОТ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 730.9322 | Сравнительная матрица | 730.9322 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | МН-Солярис (ООО) | 730.9322 |  | 2з | 1591.8294 | 730.9322 | МН-Солярис (ООО) | 862.5 | 730.9322 | 31705937632 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-01-10 | 2018-02-01 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-02-27 | 2018-03-21 | 2018-03-01 | 2019-02-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17)
|  | 0 | [17 empty] | ЛогПост (ООО) | 730.9322 |  |  | 1354.6329
|  | 0 | [17 empty] | Заправкин (ООО) | 2086.3104 |  |  | 1733.758
|  | 0 | [17 empty] | Оргтехника (ООО) | 2150.831 |  |  | 860.3437
108 |  | 0 | [7 empty] | ИТ | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1762.9581 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1740 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705967954 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-01-24 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-28 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 20. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1762.958
109 |  | 0 | [7 empty] | ИТ | Поставка оборудования ОПС | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 438.7543 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Альбис (ООО) | 364.166 |  | 1о | 346.6168 | 346.6168 | Альбис (ООО) | 409.0079 | 346.6168 | 31705968461 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-01-18 | 2018-02-08 |  |  |  |  | 2018-03-08 | 2018-02-15 | 2018-04-28 | 2018-02-15 | 2018-04-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 22. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 438.3146 |  |  | 359.3434
|  | 0 | [17 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 438.589 |  |  | 350.8432
110 |  | 0 | [7 empty] | ИТ | Поставка оборудования связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1009.6216 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1009.572 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705967948 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-01-24 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-28 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 23 Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018.
|  | 0 | [17 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1009.6216
111 |  | 0 | [7 empty] | ИТ | Поставка телекоммуникационного кабеля | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 455.5724 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Альбис (ООО) | 301.28 |  | 1о | 201.0495 | 201.0495 | Альбис (ООО) | 237.2385 | 201.0495 | 31705968500 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-01-19 | 2018-02-15 |  |  |  |  | 2018-03-15 | 2018-03-02 | 2018-04-28 | 2018-03-02 | 2018-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017. вопрос № 31. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Точка Комп (ООО) | 302.5042 |  |  | 202.2737
|  | 0 | [17 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 454.0315 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 455.5724 | Сибпромэнерго (ООО)
27 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1522.4 | Сравнительная матрица | 1522.4 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Эталон (ООО) | 1522.3759 |  | 1з | 1522.3759 | 1522.3759 | Эталон (ООО) | 1796.4035 |  | 31705844579 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2018-01-09 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-03-21 |  | 2018-02-26 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | Энерготелеком (ООО) | 1522.3759 |  |  | 1522.3759
|  | 0 | [17 empty] | СОЛИД (ООО) | 1522.3759 |  |  | 1522.3759
17 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 982.6628 | Сравнительная матрица | 982.6628 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Митасов Алексей Сергеевич (ИП) | 921.55 |  | 2о | 364.9698 | 364.9698 | Митасов Алексей Сергеевич (ИП) | 364.9698 |  | 31806044274 | etp.rosseti.ru | 2018-01-22 | 2018-01-24 | 2018-02-09 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-04-20 |  | 2018-04-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17)
|  | 0 | [17 empty] | ДельтаТрейд (ООО) | 930 |  |  | 930
|  | 0 | [17 empty] | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 791.2491 | Сервис-Енисей Плюс (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Редель Андрей Александрович (ИП) | 931.2 |  |  | 374.6198
23 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по заправке и востановлению картриджей | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1650.8475 | Сравнительная матрица | 1650.8475 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | ЗабайкалСофт (ООО) | 1650.8475 |  | 1з | 788.813 | 788.813 | ЗабайкалСофт (ООО) | 788.813 | 1650.8475 | 31806088792 | etp.rosseti.ru | 2018-01-16 | 2018-02-02 | 2018-02-12 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-04-14 | 2018-03-29 | 2018-04-14 | 2018-04-14 | 2019-04-13 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | СЕРВИСТЕЛЕКОМ (ООО) | 1650.8475 |  |  | 1350.86
|  | 0 | [17 empty] | Перфильев Александр Александрович (ИП) | 1508.19 |  |  | 1155.758
|  | 0 | [17 empty] | Терёшин Юрий Николаевич (ИП) | 1650.8475 |  |  | 1200
0
0
Итого по "4. ИТ-закупки" |  | 0 | [10 empty] | 265952.1101 | [11 empty] | 41510.0897 |  | 48655.605
5. НИОКР |  | 0
459 | Внеплановый объект | 0 | [7 empty] | УСЛУГИ | Научно-исследовательская и опытно конструкторская работа (НИОКР): «Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 90000 | Сравнительная матрица | 26848.2783 | ООК | ООК | 2 | 2 | САТЕЛ (ООО) | 89999.9999 |  | 1о | 89864.4063 | 89864.4063 | САТЕЛ (ООО) | 106039.9994 |  | 31806017091 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-16 | 2018-02-07 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-04-28 |  | 2018-04-28 |  |  |  | План 2018. Внесение изменений в предмет закупки, предельную стоимость, источник финансирования, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №95 от 28.12.2017, вопрос №26)
|  | 0 | [17 empty] | ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98 (АО) | 89999.1525 |  |  | 89999.1525
0
Итого по "5. НИОКР" |  | 0 | [10 empty] | 90000 | [11 empty] | 89864.4063 |  | 106039.9994
6. Консультационные услуги |  | 0
460 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по трансформации отчетности в формат МСФО | ПАО "Россети" | 929.926 | Локальные сметы | 1474.0401 | ООК | ООК | 2 | 2 | ФИНЭКСПЕРТИЗА (ООО) | 672.5424 |  | 1о | 561.1525 | 561.1525 | ФИНЭКСПЕРТИЗА (ООО) | 662.16 | 561.1525 | 31705816153 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2018-01-10 | 2018-02-19 |  |  |  |  | 2017-12-01 | 2018-03-20 | 2018-01-01 | 2018-03-20 | 2019-05-15 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №58 от 24.08.2017, вопрос №58).
|  | 0 | [17 empty] | ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ (ООО) | 914.4119 |  |  | 648.7322
0
0
Итого по "6. Консультационные услуги" |  | 0 | [10 empty] | 929.926 | [11 empty] | 561.1525 |  | 662.16
7. Прочие закупки |  | 0
461 |  | 0 | [7 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 412500 | Сравнительная матрица | 270000 | ООК | ООК | [11 empty] | Ф802032 | etp.rosseti.ru | 2018-02-13 | 2018-02-28 | [6 empty] | 2018-05-27 |  | 2018-05-27 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 №261/17). Внесение изменений в предмет закупки, предельную стоимость, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №11 от 15.02.2018, вопрос №32).
462 |  | 0 | [7 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 412500 | Сравнительная матрица | 270000 | ООК | ООК | [11 empty] | Ф802033 | etp.rosseti.ru | 2018-02-13 | 2018-02-28 | [6 empty] | 2018-05-27 |  | 2018-05-27 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 №261/17). Внесение изменений в предмет закупки, предельную стоимость, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №11 от 15.02.2018, вопрос №33).
463 |  | 0 | [7 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 412500 | Сравнительная матрица | 270000 | ООК | ООК | [11 empty] | Ф802034 | etp.rosseti.ru | 2018-02-13 | 2018-02-28 | [6 empty] | 2018-05-27 |  | 2018-05-27 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 №261/17). Внесение изменений в предмет закупки, предельную стоимость, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №11 от 15.02.2018, вопрос №34).
464 |  | 0 | [7 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 412500 | Сравнительная матрица | 270000 | ООК | ООК | [11 empty] | Ф802035 | etp.rosseti.ru | 2018-02-13 | 2018-02-28 | [6 empty] | 2018-05-27 |  | 2018-05-27 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 №261/17). Внесение изменений в предмет закупки, предельную стоимость, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №11 от 15.02.2018, вопрос №35).
465 |  | 0 | [7 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 412500 | Сравнительная матрица | 270000 | ООК | ООК | [11 empty] | Ф802036 | etp.rosseti.ru | 2018-02-13 | 2018-02-28 | [6 empty] | 2018-05-27 |  | 2018-05-27 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 №261/17). Внесение изменений в предмет закупки, предельную стоимость, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №11 от 15.02.2018, вопрос №36).
466 |  | 0 | [7 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 412500 | Сравнительная матрица | 270000 | ООК | ООК | [11 empty] | Ф802037 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | [6 empty] | 2018-05-27 |  | 2018-05-27 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 №261/17). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, сроки объявления, подведения итогов, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №11 от 15.02.2018, вопрос №37).
467 |  | 0 | [7 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 750 000 000 (один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 721875 | Сравнительная матрица | 270000 | ООК | ООК | [11 empty] | Ф802040 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | [6 empty] | 2018-05-27 |  | 2018-05-27 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 №261/17). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, сроки объявления, подведения итогов, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №11 от 15.02.2018, вопрос №38).
468 |  | 0 | [7 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 268125 | Сравнительная матрица | 270000 | ООК | ООК | [11 empty] | Ф802038 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | [6 empty] | 2018-05-27 |  | 2018-05-27 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 №261/17). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, сроки объявления, подведения итогов, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №11 от 15.02.2018, вопрос №39).
469 |  | 0 | [7 empty] | ФО | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 247500 | Сравнительная матрица | 270000 | ООК | ООК | [11 empty] | Ф802039 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | [6 empty] | 2018-05-27 |  | 2018-05-27 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 №261/17). Внесение изменений в предмет, предельную стоимость, сроки объявления, подведения итогов, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №11 от 15.02.2018, вопрос №40).
470 |  | 0 | [7 empty] | УСЛУГИ | Услуги курьерской доставки документов, грузов | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 820 | Сравнительная матрица | 820 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | ГРУППА КОМПАНИЙ ИКСМЭИЛ (ООО) | 820 | ГРУППА КОМПАНИЙ ИКСМЭИЛ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31806188741 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-22 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-04-02 |  | 2018-04-02 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 №261/17). Внесение изменений в предмет закупки, плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №11 от 15.02.2018 вопрос 44). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №18-4018/31806188741/1 от 12.03.2018, №18-4018/31806188741/2 от 16.03.2018).
471 |  | 0 | [7 empty] | УСЛУГИ | Проведение обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчтности МСФО | ПАО "Россети" | 18553 | Локальные сметы | 18553 | ООК | ООК | 5 | 5 | Эрнст энд Янг (ООО) | 18553 | [7 empty] | 31806037793 | etp.rosseti.ru | 2018-02-24 | 2018-01-22 | 2018-02-22 | [5 empty] | 2018-07-31 |  | 2018-08-22 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 №261/17)
|  | 0 | [17 empty] | РСМ РУСЬ (ООО) | 8516.0941
|  | 0 | [17 empty] | БДО ЮНИКОН (АО) | 13983.0508
|  | 0 | [17 empty] | ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ (АО) | 15770.05
|  | 0 | [17 empty] | НЕКСИА ПАЧОЛИ (ООО) | 9600
472 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Расчет нормативной численности | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8140 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (ЗАО) | 4800 | [7 empty] | 31705274854 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-29 | 2017-07-10 | [7 empty] | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №46 от 15.06.2017, вопрос №18). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4061/31705274854/2 от 24.08.2017, №17-4061/31705274854/3 от 06.09.2017, №17-4061/31705274854/4 от 09.10.2017, №17-4061/31705274854/5 от 13.11.2017, №17-4061/31705274854/6 от 02.02.2018, №17-4061/31705274854/7 от 19.03.2018)
|  | 0 | [17 empty] | ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ (ЗАО) | 7895.8
|  | 0 | [17 empty] | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. Г.М. КРЖИЖАНОВСКОГО (ОАО) | 8140
473 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 258000 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 258000 |  | 1о | 251808 | 251808 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 251808 | 251808 | 31705694310 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-22 | 2018-01-28 | 2018-02-22 | 2021-02-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №76 от 26.10.2017, вопрос №51)
|  | 0 | [17 empty] | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 256500 |  |  | 251856
474 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 258000 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 258000 |  | 1о | 251808 | 251808 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 251808 | 251808 | 31705694315 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-22 | 2018-01-28 | 2018-02-22 | 2021-02-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №76 от 26.10.2017, вопрос №52)
|  | 0 | [17 empty] | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 256500 |  |  | 251856
475 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 258000 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 258000 |  | 1о | 251808 | 251808 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 251808 | 251808 | 31705694319 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-03-30 | 2018-01-28 | 2018-03-30 | 2021-03-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №76 от 26.10.2017, вопрос №53)
|  | 0 | [17 empty] | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 256500 |  |  | 251856
476 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 258000 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 256500 |  | 1о | 251469 | 251469 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 251469 | 251469 | 31705694325 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-19 | 2018-01-28 | 2018-02-18 | 2021-02-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №76 от 26.10.2017, вопрос №54)
|  | 0 | [17 empty] | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 258000 |  |  | 251808
477 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 258000 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 256500 |  | 1о | 251469 | 251469 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 251469 | 251469 | 31705694338 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-01 | 2017-11-22 | 2018-01-09 |  |  |  |  | 2018-02-06 | 2018-02-19 | 2018-01-28 | 2018-02-18 | 2021-02-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №76 от 26.10.2017, вопрос №55)
|  | 0 | [17 empty] | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 258000 |  |  | 251808
478 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Образовательные услуги | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 63244.467 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 52512.389 |  | 1о | 52512.389 | 52512.389 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 52512.389 | 9316.084; 8360.074; 8221.044; 746.364; 4317.474; 7992.954; 3553.354; 8423.364; 1581.69 | 31705752506 | etp.rosseti.ru | 2017-11-30 | 2017-11-17 | 2017-12-11 | 2018-01-11 |  |  |  |  | 2018-02-08 | 18.01.2018 22.01.2018 30.01.2018 23.01.2018 29.01.2018 02.02.2018 25.01.2018 17.01.2018 30.01.2018 | 2018-01-28 | 18.01.2018 22.01.2018 22.01.2018 23.01.2018 29.01.2018 02.02.2018 25.01.2018 22.01.2018 30.01.2018 | 15.01.2019 31.12.2018 17.01.2019 31.12.2018 31.01.2019 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №79 от 09.11.2017, вопрос №20)
|  | 0 | [17 empty] | Учебный центр Энергетик (ЧУ ДПО) | 63244.467 |  |  | 63244.467
479 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги бронирования и предоставление мест в залах повышенной комфортности аэропортов России, СНГ, зарубежья в т.ч. в залах официальных делегаций (далее – ЗОД) в аэропортах России и зарубежья для нужд Заказчика | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 880 | Сравнительная матрица | 880 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | Регион24 (ООО) | 880 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705938080 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-02-13 | 2018-02-19 |  |  |  |  | 2018-03-21 |  | 2018-03-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, включение закупки в ПЗ 2017 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №82 от 28.11.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предмет закупки, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №87 от 14.12.2017, вопрос №49). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4185/31705938080/2 от 16.01.2018, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4185/31705938080/5 от 01.02.2018, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4185/31705938080/6 от 07.02.2018).
480 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по ПФО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 11510.209 | Сравнительная матрица | 9565.0142 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 9565.0142 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705981054 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-11 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-03-26 |  | 2018-03-26 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, включение закупки в ПЗ 2017 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №82 от 28.11.2017, вопрос №1). Внесение изменений в способ и стоимость закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 91 от 21.12.2017, вопрос №48.)
|  | 0 | [17 empty] | Рютина Екатерина Евгеньевна (ИП) | 13582.0466 | Рютина Екатерина Евгеньевна (ИП)
481 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по ПФО | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 11510.209 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 9565.0142 |  | 1о | 9565.0142 | 9565.0142 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 11286.7168 | 555.365; 747.983 | 31806117712 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-09 | 2018-02-20 | 2018-03-21 |  |  |  |  | 2018-04-18 | 27.03.2018 27.03.2018 | 2018-05-28 | 28.03.2018 01.04.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №08 от 01.02.2018, вопрос №25).
|  | 0 | [17 empty] | Рютина Екатерина Евгеньевна (ИП) | 11510.209 |  |  | 11510.209
482 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Оказание услуг по организации функционирования и развитию электро-сетевого комплекса | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 423613.1541 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | РОССИЙСКИЕ СЕТИ (ПАО) | 423613.1541 |  |  |  | 423613.1541 | РОССИЙСКИЕ СЕТИ (ПАО) | 499863.5218 | 423613.1541 | [6 empty] | п. 5.11.1.12 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-09 | 79 | 2017-12-01 | 2018-03-07 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2021-01-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №79 от 09.11.2017, вопрос №21)
483 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Дополнительное соглашение № 2 к договору от 31.05.2017 № 3717LM0119/28.4000.189.17 по оказанию услуг добровольного медицинского страхования ПАО "МРСК Сибири" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 94.1543 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 94.1543 |  |  |  | 94.1543 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 94.1543 | 94.1543 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-25 | 5 | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-01-31 | 2018-02-05 | 2018-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №05 от 25.01.2018, вопрос №63)
484 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Оказать Заказчику услуги по проведению технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 8590.3268 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31806089108 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-02 |  | 2018-02-13 | [6 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №05 от 25.01.2018, вопрос №64)
485 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Оказать Заказчику услуги по проведению технологического и ценового аудита отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Заказчика. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9691.6601 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | ЮгЭнергоИнжиниринг (ООО) | 3735 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31806089110 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-02 | 2018-02-13 | 2018-03-02 | [6 empty] | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №05 от 25.01.2018, вопрос №65)
|  | 0 | [17 empty] | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 7753.328
|  | 0 | [17 empty] | ЭТС-ПРОЕКТ (ООО) | 8100
|  | 0 | [17 empty] | ЭФ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 9106.9
|  | 0 | [17 empty] | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9691.66
|  | 0 | [17 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 9691.66
|  | 0 | [17 empty] | СИБСТРОЙЭКСПЕРТ (ООО) | 9900
486 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Кухонный инвентарь | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 1601.064 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ЯрФуд-сервис (ООО) | 1590.8731 |  | 1о | 1590.8731 | 1590.8731 | ЯрФуд-сервис (ООО) | 1877.2303 | 1590.8731 | 31806148158 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-16 | 2018-02-26 | 2018-03-16 |  |  |  |  | 2018-04-13 | 2018-03-27 | 2018-05-28 | 2018-03-27 | 2018-05-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №10 от 08.02.2018, вопрос №48).
|  | 0 | [17 empty] | Шахов Дмитрий Юрьевич (ИП) | 1601.064 |  |  | 1601.064
487 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Оказание услуг по подготовке Годового отчета ПАО «МРСК Сибири» за 2017 год (подготовка электронных версий годового отчета на русском и английском языке, изготовление годового отчета ПАО «МРСК Сибири» в виде буклета (50 экз.)) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 2050 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Технологии телескопирования (ЗАО) | 1250 |  | 1з | 1250 | 1250 | Технологии телескопирования (ЗАО) | 1475 |  | 31806165263 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-21 | 2018-03-05 | 2018-03-22 |  |  |  |  | 2018-04-19 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №11 от 15.02.2018, вопрос №46).
|  | 0 | [17 empty] | ЭмКо (ООО) | 2030 |  |  | 2030
|  | 0 | [17 empty] | АйТи-бюро Зебра (ООО) | 1955.5 |  |  | 1955.5
|  | 0 | [17 empty] | Финансовый издательский дом Деловой экспресс (АО) | 1495 | Финансовый издательский дом Деловой экспресс (АО)
488 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Оказать Заказчику услуги по проведению технологического и ценового аудита инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 7203.3898 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СИБСТРОЙЭКСПЕРТ (ООО) | 7203.3898 |  |  |  | 7203.3898 | СИБСТРОЙЭКСПЕРТ (ООО) | 7203.3898 | 7203.3898 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-02-15 | 11 | 2018-02-28 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-02-27 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №11 от 15.02.2018, вопрос №31).
36 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по техническому обследованию производственных зданий и сооружений ПО ЗЭС, ПО БЭС, ПО ВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 961.1268 | Сравнительная матрица | 5943.4934 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 740 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31806117343 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-09 | 2018-02-26 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-04-16 |  | 2018-05-15 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Протоколом ЦКК №8 от 01.02.2018, вопрос №3 - внесены изменения в закупку в части: наименование лота, цены, сроков объявления, подведения итогов и поставки.
|  | 0 | [17 empty] | АктивПроект (ООО) | 800
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 961.1268
|  | 0 | [17 empty] | СТЭК (ООО) | 961.1268
37 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Комплексное обследование состояния опор воздушных линий электропередачи напряжением ВЛ 35-110 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3728.515 | Сравнительная матрица | 2810.983 | ОЗП | ОЗП | [11 empty] | 31806257688 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [6 empty] | 2018-05-07 |  | 2018-08-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Выписка ЦКК №11 от 15.02.2018, Вопрос № 44 - внесены изменения в части сроков объявления и подведения итогов. Выписка ЦКК № 16 от 07.03.2018, вопрос 3 - внесение изменений в наименование, стоимость и сроки проведения закупки
38 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по противопожарной безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4910.76 | Сравнительная матрица | 4910.76 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Эксперт-01 (ООО) | 4910.1695 |  | 1о | 4910.1695 | 4910.1695 | Эксперт-01 (ООО) | 5794 | 4910.1695 | 31705844597 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2017-12-22 | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-01-25 | 2018-02-26 | 2018-01-25 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 4802.976 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации
|  | 0 | [17 empty] | Сателлит (ООО) | 4910.76 |  |  | 4910.76
39 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по уборке помещений и прилегающей территории | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 22364.8 | Сравнительная матрица | 22364.8 | ООК | ООК | 3 | 3 | ТоргПромСнаб (ООО) | 22364.7985 | [7 empty] | 31806157425 | etp.rosseti.ru | 2018-02-10 | 2018-02-20 | 2018-03-13 | [5 empty] | 2018-05-14 |  | 2018-06-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | АлтайКлинингСервис (ООО) | 22364.7966
|  | 0 | [17 empty] | Клинёры Сибири (ООО) | 21176.2258
40 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по оказанию периодических профилактических медицинских осмотров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4150 | Сравнительная матрица | 4150 | ОЗП | ОЗП ЕП | 2 | 2 | Городская клиническая больница № 11 г. Барнаул | 4150 |  | 0 |  | 3523.228 | Городская клиническая больница № 11 г. Барнаул | 3523.228 | 3523.228 | 31705975545 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-19 | 2018-02-05 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-03-01 | 15 | 2018-03-21 | 2018-03-16 | 2018-02-28 | 2018-03-16 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | Исида (ООО) | 3427.9 | Исида (ООО)
41 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги гостиницы | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 8500 | Сравнительная матрица | 8500 | ООК | ООК | 2 | 2 | Гостиница Барнаул (ОАО) | 8500 |  | 2о | 8349.55 | 8349.55 | Гостиница Барнаул (ОАО) | 8349.55 |  | 31806028059 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2018-01-19 | 2018-03-13 | 2018-03-30 |  |  |  |  | 2018-03-31 |  | 2018-03-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Протоколом ПДКК №18-2 И-АЭ от 09.02.2018 перенесен срок подведения итогов. Протоколом ПДКК №18-2 И(2) -АЭ от 26.02.2018 перенесен срок подведения итогов.
|  | 0 | [17 empty] | Гостиница Центральная (ОАО) | 8500 |  |  | 8500
42 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Вакцинопрофилактика | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1636.05 | Сравнительная матрица | 1636.05 | ОЗП | ОЗП ЕП | 2 | 2 | АСКО-МЕД-ПЛЮС (ООО) | 1636.05 |  | 0 |  | 1636.05 | АСКО-МЕД-ПЛЮС (ООО) | 1636.05 | 1636.05 | 31705975519 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-24 | 2018-02-12 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-03-01 | 15 | 2018-03-21 | 2018-03-19 | 2018-02-26 | 2018-03-19 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ (ООО) | 1510.2 | ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ (ООО)
43 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Поверка высоковольтных трансформаторов тока и напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 2030 | Сравнительная матрица | 2030 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 1810.5 |  | 1о | 1714.5 | 1714.5 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 1714.5 | 1714.5 | 31705976255 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-19 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-14 | 2018-10-31 | 2018-03-14 | 2018-10-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 1723.5 |  |  | 1723.5
44 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги почтовой связи по приему, обработке, пересылке и вручению почтовых отправлений (с использованием франкировальной машины) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 765.8644 | Сравнительная матрица | 1037.2482 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 765.8644 |  |  |  | 765.8644 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 903.72 | 765.8644 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-29 | 216/17 | 2018-02-28 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-02-01 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Выписка ЦКК №5 от 25.01.2018 Вопрос № 8 - внесены изменения в закупку в части: предмет закупки, стоимость и дата заключения договора.
45 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка канцелярских товаров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1577.3322 | Справочник цен (мониторинг) | 1577.3322 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | Ландора (ООО) | 1498.7784 |  | 1о | 931.3208 | 931.3208 | Ландора (ООО) | 1098.9586 |  | 31806077923 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2018-01-31 | 2018-02-12 | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-03-16 |  | 2018-03-30 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Протоколом ПДКК №18-4 И-АЭ от 07.02.2018 - перенесен срок подведения итогов.
|  | 0 | [17 empty] | Канцмир (ООО) | 1167.2389 |  |  | 1167.2389
|  | 0 | [17 empty] | Деловой стиль (ООО) | 1323.3787 |  |  | 1323.3787
|  | 0 | [17 empty] | Канцпрайс (ООО) | 1343.3566 |  |  | 933.5261
|  | 0 | [17 empty] | ОФИС 21 (ООО) | 1144.416 |  |  | 1112.8906
|  | 0 | [17 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1577.3322 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Контур (ООО) | 1577.3322 | Контур (ООО)
46 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по техническому обследованию производственных зданий и сооружений ПО КЭС, ПО СВЭС, ПО СЭС, ПО ЦЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 976.4368 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31806151850 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-19 |  | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос № 7).
47 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка лесной фрезы Starforst hyd 200 для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 4381.0826 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Сибирь-Техника (ООО) | 4355.9322 |  | 1о | 4355.9322 | 4355.9322 | Сибирь-Техника (ООО) | 5140 |  | 31806181190 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-27 | 2018-03-12 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 11 от 15.02.2018, вопрос № 1).
|  | 0 | [17 empty] | Региональный центр погрузочной техники (ООО) | 4364.4068 |  |  | 4364.4068
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 4381.0826 | МетЭнергоПром (ООО)
48 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка специальной обуви для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 5470.4115 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | ТЕКСТИЛЬ-СТАНДАРТ (ООО) | 3519.5307 | [7 empty] | 31806208867 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-05 | 2018-03-21 | [5 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018, вопрос № 3).
|  | 0 | [17 empty] | ОСКАТА`М (ООО) | 3727.1881
|  | 0 | [17 empty] | ТД ТРАКТ (АО) | 4529.787
|  | 0 | [17 empty] | Спецпошив (ООО) | 4572.901
|  | 0 | [17 empty] | Кузбасслегпром (ООО) | 4632.782
|  | 0 | [17 empty] | Спецобъединение-Алтай (ООО) | 5129.2301
|  | 0 | [17 empty] | СТИЛЬ-МАСТЕР (ООО) | 5184.8675
|  | 0 | [17 empty] | Эксперт Спецодежда (ООО) | 5470.4115
49 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от общих производственных загрязнений (ОПЗ) для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 6220.4057 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806208873 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018, вопрос № 4).
50 |  | 0 | [7 empty] | Работы | работы по демонтажу зданий и сооружений филиала ПАО «МРСК Сиби-ри» - «Алтайэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 1386.3198 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31806257687 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [6 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 1).
51 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка тепловой энергии на нужды отопления | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | 3359.2149 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Бийскэнерго (АО) | 3359.2149 |  |  |  | 3359.2149 | Бийскэнерго (АО) | 3963.8736 | 3359.2149 | [6 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-03-07 | 16 | 2018-03-23 | 2018-03-19 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018, вопрос № 7).
22 |  | 0 | [7 empty] | ОН | Аренда электросетевого имущества (КТП 10/0.4 кВ, ВЛ 10 кВ, кабельные электросети) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 11840 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия | 11840 |  | 0 |  | 11840 | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия | 11840 | 11840 | [5 empty] | 2017-11-23 | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-23 | 81 | 2018-01-31 | 2017-12-15 | 2018-01-31 | 2017-12-15 | 2023-01-01 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 81 от 23.11.2017 вопрос № 16. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
23 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1252.2554 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Экспертный центр ТехноАльянс (ООО) | 1139.5524 |  | 1о | 489.3816 | 489.3816 | Экспертный центр ТехноАльянс (ООО) | 489.3816 | 489.3816 | 31705923880 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-21 | 2018-01-12 | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 2018-02-20 | 2018-04-28 | 2018-02-20 | 2018-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 85 от 07.12.2017, вопрос № 6. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | СтройКом (ООО) | 1016.9492 |  |  | 691.3628
|  | 0 | [17 empty] | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 1100 |  |  | 1100
|  | 0 | [17 empty] | Центр независимой строительной экспертизы Эжен (ООО) | 770 |  |  | 504.021
|  | 0 | [17 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 1161.0169 |  |  | 1161.0169
|  | 0 | [17 empty] | Центр Экспертиз Техносервис и контроль (ООО) | 1243 |  |  | 1243
24 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по поверке средств измерений и другие метрологические услуги | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2038.7116 | Сравнительная матрица | 1985.1778 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 2033.804 |  | 0 |  | 2033.804 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 2399.8887 | 2033.804 | 31806034159 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 2018-02-08 | 2018-02-21 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-02-21 | 18-3/4-БЭ | 2018-04-10 | 2018-02-28 | 2018-04-10 | 2018-02-28 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Внесение изменений в наименование, стоимость и сроки проведения закупки, пинадлежность к МСП (Выписка ЦКК № 1 от 11.01.2018, вопрос 5)
25 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по поверке ТТ и ТН | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 2027.0381 | Сравнительная матрица | 2000 | ОЗП | ОЗП | [11 empty] | 31806263783 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-21 | [8 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Выписка ЦКК № 16 от 07.03.2018, вопрос 85 - перенос сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 17 от 15.03.2018, вопрос 1 - изменение стоимости и сроков закупки
26 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | оказание услуг по контролю за состоянием объектов, находящихся на территории Заказчика, путем их систематического обхода | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4900 | Сравнительная матрица | 5934.375 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Частное охранное агенство Сфера (ООО) | 4869.684 |  | 1о | 4869.684 | 4869.684 | Частное охранное агенство Сфера (ООО) | 4869.684 | 4869.684 | 31806034142 | etp.rosseti.ru | 2018-01-22 | 2018-01-22 | 2018-02-05 | 2018-02-20 |  |  |  |  | 2018-03-30 | 2018-03-14 | 2018-04-01 | 2018-03-14 | 2019-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Внесение изменений в наименование, стоимость и сроки проведения закупки (Выписка ЦКК № 1 от 11.01.2018, вопрос 4)
|  | 0 | [17 empty] | Охранное агенство Купол (ООО) | 4900.0004
27 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по проживанию работников Заказчика по адресу: п. Самарта, Окинского района, общежитие №3, комнаты 8,9; по перевозке работников Заказчика по маршруту: г. Улан-Удэ-п. Самарта, Окинского района и п. Самарта, Окинского района- г. Улан-Удэ; по предоставлению одного машиноместа в отапливаемом боксе п. Самарта, Окинского района. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4634.0847 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Бурятзолото (ПАО) | 4634.0847 |  | 0 |  | 4634.0847 | Бурятзолото (ПАО) | 5468.22 | 4634.0847 | [5 empty] | 2018-01-25 | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-25 | 5 | 2018-01-30 | 2018-03-19 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2022-12-31 |  | Внелановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018 вопрос № 10.
28 |  | 0 | [7 empty] | ОН | Аренда муниципального электросетевого имущества (КТП 10/0.4 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, ВЛ 6 кВ, ЗТП) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 30636 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК (АМО) | 30636 |  | 0 |  | 30636 | ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК (АМО) | 30636 | 30636 | [5 empty] | 2018-03-07 | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-03-07 | 16 | 2018-03-31 | 2018-03-16 | 2018-03-31 | 2018-03-16 | 2021-03-31 |  | Внелановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018 вопрос № 8.
29 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка специальной обуви | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 3297.0862 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Эксперт Спецодежда (ООО) | 2381.694 | [7 empty] | 31806263700 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-21 | 2018-03-28 | [7 empty] | 2018-04-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 16 от 07.03.2018 вопрос № 12.
|  | 0 | [17 empty] | Восток-Сервис-Иркутск (ООО) | 2534.0095
|  | 0 | [17 empty] | Производственная компания Абсолют-Спецодежда (ООО) | 2701.6906
|  | 0 | [17 empty] | ВАХРУШИ-ЛИТОБУВЬ (ООО) | 3227.5102
|  | 0 | [17 empty] | ТЕХНОАВИА-ИРКУТСК (ООО) | 3285.9748
15 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 974.391 | Локальные сметы | 431.7664 | ОЗП | ОЗП | 9 | 9 | Эксперт Групп (ООО) | 467.7077 | [7 empty] | 31806169763 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-22 | 2018-03-12 | [5 empty] | 2018-04-30 |  | 2018-04-30 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Виписка ЦКК №11 от 15.02.2018, Вопрос №3 - внесены изменения в части: стоимости закупки, даты объявления, рассмотрения и заключения договора.
|  | 0 | [17 empty] | ГЛАВЛЕНЭКСПЕРТ (ООО) | 488.8983
|  | 0 | [17 empty] | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 560
|  | 0 | [17 empty] | АктивПроект (ООО) | 600
|  | 0 | [17 empty] | Сибирская Проектно-Строительная Компания (ООО) | 670
|  | 0 | [17 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 691.8139
|  | 0 | [17 empty] | АЛТАЙТЕХНОИНЖИНИРИНГ (ООО) | 696
|  | 0 | [17 empty] | ИНСТРОЙКОМ (ООО) | 974
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 974.391
16 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка мебели | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 789.9221 | Справочник цен (мониторинг) | 789.9221 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | ТЛК (ООО) | 789.9221 |  | 1о | 442.3565 | 442.3565 | ТЛК (ООО) | 521.9806 | 442.3565 | 31806021002 | etp.rosseti.ru | 2018-02-01 | 2018-01-17 | 2018-01-23 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-02 | 2018-04-20 | 2018-04-02 | 2018-05-02 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | Статус (ООО) | 700.071 |  |  | 578.897
|  | 0 | [17 empty] | ОСНОВА БИЗНЕСА (ООО) | 772.294 |  |  | 456.3252
|  | 0 | [17 empty] | ДЭФО - Красноярск (ООО) | 789.9221 |  |  | 789.9221
|  | 0 | [17 empty] | ЭЛИТ-МЕБЕЛЬ (ООО) | 616.1394 | ЭЛИТ-МЕБЕЛЬ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ТрансПромКомплект (ООО) | 789.9221 |  |  | 789.9221
17 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 5292.15 | Справочник цен (мониторинг) | 5292.15 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | НИКА (ООО) | 5292.15 | [7 empty] | 31806169605 | etp.rosseti.ru | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-03-28 | [5 empty] | 2018-05-20 |  | 2018-05-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Протокол ПДКК № 18-08_2-ГАЭС от 12.03.2018, 18-08_3-ГАЭС от 16.03.2018 - перенос сроков проведения закупки. Протокол ПДКК № 18-08_2-ГАЭС от 12.03.2018, 18-08_4-ГАЭС от 22.03.2018 - перенос сроков проведения закупки
18 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1352.155 | Справочник цен (мониторинг) | 1352.155 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 1346.6664 | [7 empty] | 31806169637 | etp.rosseti.ru | 2018-02-18 | 2018-02-22 | 2018-03-22 | [5 empty] | 2018-05-17 |  | 2018-05-17 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Протокол ПДКК № 18-09_2-ГАЭС от 12.03.2018, № 18-09_3-ГАЭС от 16.03.2018 - перенос сроков проведения закупки
19 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | на право заключения энергосервисного договора, направленного на снижение технологического расхода (потерь) электроэнергии при её передаче в электрических сетях филиала ПАО "МРСК Сибири" - " ГАЭС" | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 51806.3461 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705630940 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-17 | 2018-01-11 | 2018-01-12 |  |  |  |  | 2018-01-28 |  | 2018-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №70 от 05.10.2017, вопрос №12). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
20 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка автошин к легковым автомобилям | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | 1794.2212 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ЭФЕС (ООО) | 1371.1864 | [7 empty] | 31806272663 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-22 | 2018-03-28 | [5 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №16 от 07.03.2018, вопрос № 13).
|  | 0 | [17 empty] | Компания Альком (ООО) | 1694.7797
|  | 0 | [17 empty] | АкадемШина (ООО) | 1792.2373
|  | 0 | [17 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1792.96
|  | 0 | [17 empty] | ТЛК (ООО) | 1794.2024
162 |  | 0 | [7 empty] | УСЛУГИ | Услуги по поверке и технич.обслуживанию средств измерений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3423.1 | Сводный сметный расчет | 3423.1 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 3423.1 |  | 0 |  | 3423.1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 4039.258 | 3423.1 | 31705978682 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-18 | 2018-01-26 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-26 | 179Н-КЭ | 2018-03-21 | 2018-02-09 | 2018-02-26 | 2018-02-09 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17)
163 |  | 0 | [7 empty] | УСЛУГИ | Поверка высоковольтных трансформаторов тока и напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2027.7 | Сравнительная матрица | 2027.7 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 2019 |  | 0 |  | 2019 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 2019 |  | 31806188820 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-03-30 | 8Н-КЭ | 2018-04-27 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Выписка ЦКК № 11 от 15.02.2018, вопрос 9 - внесение изменений в сроки проведения закупки.
164 |  | 0 | [7 empty] | УСЛУГИ | Услуги по уборке помещений | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 26977.56 | Сравнительная матрица | 26977.56 | ООК | ООК | 2 | 2 | Апрель-Сервис (ООО) | 26973.3958 |  | 1з | 26973.3958 | 26973.3958 | Апрель-Сервис (ООО) | 31828.607 | 26973.3958 | 31705981561 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-29 | 2018-01-11 | 2018-01-24 |  |  |  |  | 2018-04-03 | 2018-03-02 | 2018-04-03 | 2018-03-02 | 2019-01-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17)
|  | 0 | [17 empty] | Кравцов П.П. (ИП) | 26977.56 |  |  | 26977.56
165 |  | 0 | [7 empty] | ОН | Предоставление ПАО «МРСК Сибири» в аренду земельного участка с кадастровым номером: 24:50:0400052:1 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 3305.6213 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | 3305.6213 |  | 0 |  | 3114.9124 | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | 3114.9124 | 3114.9124 | [5 empty] | 2017-11-09 | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-09 | 79 | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 26.07.2017 | 2017-07-26 | 25.07.2066 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 79 от 09.11.2017. вопрос №5). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
166 |  | 0 | [7 empty] | ОН | Предоставление ПАО «МРСК Сибири» в аренду земельного участка с кадастровым номером: 24:50:0400052:4584. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 771.734 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | 771.734 |  | 0 |  | 771.734 | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | 771.734 | 771.734 | [5 empty] | 2017-11-09 | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-11-09 | 79 | 2018-01-31 | 2018-01-22 | 06.09.2017 | 2017-09-06 | 05.09.2066 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 79 от 09.11.2017. вопрос №6) Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
167 |  | 0 | [7 empty] | ТС | Оказание услуг спецтехникой | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 8474.5 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | РУСАРМ (ООО) | 8474.5 |  | 1о | 6694.855 | 6694.855 | РУСАРМ (ООО) | 7899.9289 | 8474.5 | 31705958554 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-27 | 2018-01-17 | 2018-01-31 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 2018-02-12 | 2018-04-28 | 2018-02-12 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №87 от 14.12.2017. вопрос № 22). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Спецпартнер (ООО) | 8474.5 |  |  | 6779.6
168 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Оказать услуги на размещение V класса опасности отходов для ПО КЭС в объеме 3000 м3 (Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок (Код ФККО 1 52 110 01 21 5)) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 739.71 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Вторичные ресурсы Красноярск (ООО) | 739.71 |  | 0 |  | 739.71 | Вторичные ресурсы Красноярск (ООО) | 872.8578 | 739.71 | [5 empty] | 2017-12-21 | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-21 | 91 | 2018-01-31 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | 2018-01-29 | 2018-01-31 | Комлева Оксана Владимировна | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №91 от 21.12.2017. вопрос № 13). Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
169 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Заключение договора на охрану здания исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири» расположенного по адресу: г. Красноярск , ул. Бограда, 144 а. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 1730.2642 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЧОП Печенег (ООО) | 739.71 |  | 0 |  | 1730.2642 | ЧОП Печенег (ООО) | 1730.2642 | 1730.2642 | [5 empty] | 2018-01-18 | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-18 | 3 | 2018-02-01 | 2018-02-12 | 2018-01-01 | 2018-02-12 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03 от 18.01.2018 вопрос № 6).
170 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2493.8709 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 2493.311 |  | 1о | 2293.8013 | 2293.8013 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 2706.6855 | 2293.8013 | 31806102508 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-06 | 2018-02-12 | 2018-02-21 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-07 | 2018-05-28 | 2018-03-07 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 05 от 25.01.2018 вопрос № 18).
|  | 0 | [17 empty] | ОФИС-ГИД (ООО) | 2425.538 |  |  | 2425.538
|  | 0 | [17 empty] | ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС (ООО) | 2315.7215 |  |  | 2315.7215
171 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Оказание услуг страхования от несчастных случаев и болезней работников филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 5.9147 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АльфаСтрахование (ОАО) | 5.9147 |  | 0 |  | 5.9147 | АльфаСтрахование (ОАО) | 5.9147 | 5.9147 | [5 empty] | 2018-02-15 | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-02-15 | 11 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 2020-09-29 | Фаткуллина Н.И. | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 11 от 15.02.2018 вопрос № 7).
172 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Возмездное оказание услуг на охрану объектов АУ и ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 528.776 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Охранная фирма Тамерлан (ООО) | 528.776 |  |  |  | 528.776 | Охранная фирма Тамерлан (ООО) | 528.776 | 528.776 | [5 empty] | 2018-03-01 | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-03-01 | 15 | 2018-03-20 | 2018-03-13 | 2018-10-01 | 2018-03-13 | 2018-12-31 | Елесин Сергей Борисович | Внеплановая закупка. включение закупки в ПЗ 2018 (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 01.03.2018 вопрос № 11).
164 |  | 0 | [7 empty] | УСЛУГИ | Экспертиза приборов учета | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | 2700 | Сравнительная матрица | 1500 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 1500 |  | 0 |  | 2700 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 3186 | 2700 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-29 | 261/17 | 2018-03-15 | 2018-03-19 | 2018-03-15 | 2018-03-19 | 2022-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Выписка ЦКК № 16 от 07.03.2018, вопрос 29 - изменение стоимости и срока действия договора
112 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Поверка высоковольтных трансформаторов тока и напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1833.249 | Сравнительная матрица | 1833.249 | ОЗП | ОЗП | [11 empty] | 31806224494 | etp.rosseti.ru | 2018-03-04 | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-05-31 |  | 2018-06-30 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Протокол ПДКК № 33-1ПВИ-КуЭ от 02.04.2018 - продление сроков проведения закупки
113 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по поверке, калибровке оборудования и приборов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2605 | Сравнительная матрица | 2605 | ОЗП | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705840045 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-06 |  | 2018-01-11 |  |  |  |  | 2018-03-21 |  | 2018-02-26 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17)
114 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по поверке, калибровке оборудования и приборов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2605 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 2604.4158 |  | 1о | 2604.4158 | 2604.4158 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 3073.2107 | 2604.4158 | 31806116779 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-12 | 2018-02-26 | 2018-03-14 |  |  |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-05 | 2018-05-28 | 2018-04-05 | 2018-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 8 от 01.02.2017 вопрос № 12.
|  | 0 | [17 empty] | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 2605 |  |  | 2605
115 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по проведению предварительных (при приеме на работу), периодических медосмотров и вакцинации против клещевого энцефалита в г. Белово | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2235.745 | Сравнительная матрица | 2235.745 | ОЗП | ОЗП ЕП | 2 | 2 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области Центр здоровья Инской | 1713.226 |  | 0 |  | 1713.226 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области Центр здоровья Инской | 1713.226 | 1713.226 | 31806054574 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-26 | 2018-02-15 | 2018-03-01 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-03-07 | 16 | 2018-04-04 | 2018-03-20 | 2018-04-28 | 2018-03-20 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Внесение измеений в наименование, стоимость и сроки проведения закупки (выписка ЦКК № 03 от 18.01.2018, вопрос 10). Выписка ЦКК № 16 от 07.03.2018, вопрос 67 - заключение договора с ЕИ
|  | 0 | [17 empty] | Медицинский центр Ваш доктор (ООО) | 1930 | Медицинский центр Ваш доктор (ООО)
116 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по иготовлению и размещению информационных и аналитических сюжетов в новостной программе СМИ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1287 | Сравнительная матрица | 1287 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ФГУП) | 1287 |  |  |  | 1287 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ФГУП) | 1518.66 | 1287 | 31705937633 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2018-01-31 | 2018-02-08 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-02-08 | 302-КуЭ | 2018-03-21 | 2018-02-26 | 2018-03-31 | 2018-02-26 | 2018-12-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17)
117 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по проведению предварительных (при приеме на работу), периодических медосмотров и вакцинации против клещевого энцефалита в г. Кемерово и в г. Новокузнецк | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 7285.84 | Сравнительная матрица | 9197.3 | ООК | ООК ЕП | 3 | 3 | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 5663.5 |  | 0 |  | 5663.5 | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 5663.5 |  | 31806054577 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-26 | 2018-02-15 | 2018-03-13 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-03-22 | 19 | 2018-04-10 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Внесение измеений в наименование, стоимость и сроки проведения закупки (выписка ЦКК № 03 от 18.01.2018, вопрос 11). Выписка ЦКК № 19 от 22.03.2018, вопрос № 31 - заключение договора с ЕИ
|  | 0 | [17 empty] | МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВАНГАРД-МЕД (ООО) | 5466.5 | МЕДИЦИНСКИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВАНГАРД-МЕД (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Медицинский центр Ваш доктор (ООО) | 6540 | Медицинский центр Ваш доктор (ООО)
118 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по проведению предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 8495.5626 | Сравнительная матрица | 7934.024 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 8495.5626 |  |  |  | 8495.5626 | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 8495.5626 | 8495.5626 | 31806054580 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-26 | 2018-02-15 | 2018-02-28 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-02-28 | 14-КуЭ | 2018-03-28 | 2018-03-12 | 2018-04-28 | 2018-03-12 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Внесение измеений в наименование, стоимость и сроки проведения закупки (выписка ЦКК № 03 от 18.01.2018, вопрос 12)
119 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги почтовой связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 1134 | Сравнительная матрица | 1134 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 1134 |  |  |  | 1134 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 1338.12 | 1134 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-29 | 261/17 | 2018-02-28 | 2018-02-19 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Выписка ЦКК № 8 от 01.02.2018, вопрос 13
120 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Оказание услуг по диагностике грузоподъемных механизмов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 2207.6472 | Сравнительная матрица | 1190 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | НАЯНА (ООО) | 2097.2649 |  | 1о | 2097.2649 | 2097.2649 | НАЯНА (ООО) | 2474.7726 | 2097.2649 | 31705967964 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-28 | 2018-01-23 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-02 | 2018-02-26 | 2018-03-02 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17)
|  | 0 | [17 empty] | Капитель-Д (ООО) | 2207.6472 |  |  | 2207.6472
121 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по уборке помещений и территорий | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 17777 | Сравнительная матрица | 17777 | ООК | ООК | 2 | 2 | Благоустройство Запсиба (ООО) | 17664.9114 |  | 1о | 17664.9114 | 17664.9114 | Благоустройство Запсиба (ООО) | 20844.5954 |  | 31806169575 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-22 | 2018-03-15 | 2018-03-27 |  |  |  |  | 2018-04-30 |  | 2018-04-30 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Выписка ЦКК № 11 от 15.02.2018, вопрос 19 - изменение наименования, организатора, перенос сроков проведения закупки.
|  | 0 | [17 empty] | Соцкультбыт (ООО) | 17770.0868 |  |  | 17770.0868
122 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Оказание энергосервисных услуг по снижению технологического расхо-да (потерь) электроэнергии в электрических сетях на объектах филиала ПАО «МРСК Сибири»–«Кузбассэнерго–РЭС» на условиях энергосер-висного договора. | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 249650.1965 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | СпецСервис (ООО) | 249650 |  | 1о | 199755.9322 | 199755.9322 | СпецСервис (ООО) | 235712 | 199755.9322 | 31705630941 | etp.rosseti.ru | 2017-10-31 | 2017-10-17 | 2017-11-30 | 2018-01-22 |  |  |  |  | 2018-02-19 | 2018-02-19 | 2018-02-28 | 2018-02-19 | 2021-05-17 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 70 от 05.10.2017 вопрос № 21. Выписка ЦКК № 95 от 28.12.2017, вопрос 31 - включение в ПЗ 2018
|  | 0 | [17 empty] | Тюменская энергосбытовая компания (АО) | 249607.501 |  |  | 236577.84
|  | 0 | [17 empty] | ОБЪЕКТ-ЭКСПЕРТ (ООО) | 249600.6616 |  |  | 203520.1531
|  | 0 | [17 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 249650.1965 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО)
123 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка материалов хозяйственных | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | 617.325 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | МААМ (ООО) | 590 | [7 empty] | 31806204029 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-02 | 2018-03-15 | [7 empty] | 2018-06-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018 вопрос № 16.
|  | 0 | [17 empty] | Промпоставка (ООО) | 612.5
|  | 0 | [17 empty] | ЭнергоАльянс (ООО) | 615
|  | 0 | [17 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 617.3165
|  | 0 | [17 empty] | ТЛК (ООО) | 617.325
28 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по поверке средств измерений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2678.1 | Сводный сметный расчет | 2678.1 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705887986 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-15 | 2018-01-12 | 2018-01-16 |  |  |  |  | 2018-03-21 |  | 2018-03-21 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
29 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по поверке средств измерений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2678.1 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31806122584 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-12 | 2018-03-02 | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №8 от 01.02.2018, вопрос № 14).
30 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Поверка высоковольтных трансформаторов тока и напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 3011.84 | Сравнительная матрица | 447.5 | ОЗП | ОЗП | [11 empty] | 31806263787 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-21 | [6 empty] | 2018-05-31 |  | 2018-05-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Выписка ЦКК №11 от 15.02.2018, Вопрос № 44 - внесены изменения в части сроков объявления и подведения итогов. Выписка ЦКК 16 от 07.03.2018 Вопрос № 68 - внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора.
31 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Ведение круглосуточной эксплуатации оборудования, зданий и сооружений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 21085.2857 | Сравнительная матрица | 6400.8 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ОМСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (АО) | 21085.2857 |  |  |  | 21085.2857 | ОМСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (АО) | 24880.6371 | 21085.2857 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-29 | 216/17 | 2018-01-01 | 2018-01-10 | 2018-01-01 | 2017-12-16 | 2020-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Решением ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №91 от 21.12.2017 внесены изменения в стоимость и сроки закупки.
32 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по диагностике техническому обслуживанию и ремонту автомобилей иностранного производства | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1056.8 | Сравнительная матрица | 1056.8 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | АВТОТЕХЦЕНТР АЛАТАУ (ООО) | 1056.8 |  | 1о | 1056.8 | 1056.8 | АВТОТЕХЦЕНТР АЛАТАУ (ООО) | 1056.8 | 1056.8 | 31705844560 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2018-01-09 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-02-08 | 2018-02-26 | 2018-02-08 | 2019-02-08 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | ПроКолесо (ООО) | 1050
33 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по экспертизе промышленной безопасности грузоподъемных механизмов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1310 | Сравнительная матрица | 1310 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Специализированный технический центр Крансервис (ООО) | 995.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705844561 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2017-12-27 | 2018-01-22 |  |  |  |  | 2018-03-21 |  | 2018-02-26 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | Специализированное предприятие по кранам Кран-ремонт (ООО) | 1310
34 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Кадастровые работы по земельным участкам и установлению границ охранных зон | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2378.9511 | Сравнительная матрица | 2152.5424 | ОЗП | ОЗП | [11 empty] | 31806263796 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-21 | [6 empty] | 2018-05-31 |  | 2018-05-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Выписка ЦКК 16 от 07.03.2018 Вопрос № 69 - внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, проведение закупки для МСП.
35 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по уборке помещений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 6500 | Сравнительная матрица | 6500 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | МАНИС (ООО) | 6500 |  | 1о | 6045 | 6045 | МАНИС (ООО) | 7133.1 | 6045 | 31705844580 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2017-12-07 | 2017-12-27 | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-02-14 | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 2019-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | КлинСиб (ООО) | 6449.946 |  |  | 6066.446
36 |  | 0 | [7 empty] | ОН | Принятие в аренду недвижимого имущества электросетевого хозяйства АО "ОмскРТС" (ОРУ, ЗРУ). | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1635.2921 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ОМСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (АО) | 1635.2921 |  |  |  | 1635.2921 | ОМСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ (АО) | 1929.6447 | 1635.2921 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-25 | 93 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | 2017-12-16 | 2017-12-29 | 2020-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №93 от 25.12.2017, вопрос № 4). Выписка ЦКК 95 от 28.12.2017 Вопрос № 31 - закупка включена в ПЗ 2018 год.
37 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка алкотестеров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1162.72 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Партнер (ООО) | 1162.72 |  | 1о | 1151.0928 | 1151.0928 | Партнер (ООО) | 1358.2895 | 1151.0928 | 31806050513 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-25 | 2018-01-30 | 2018-02-19 |  |  |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-14 | 2018-04-28 | 2018-03-14 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №3 от 18.01.2018, вопрос № 14).
|  | 0 | [17 empty] | СТАНДАРТ (ООО) | 1162.72 |  |  | 1162.72
|  | 0 | [17 empty] | БросКом (ООО) | 1157.8 |  |  | 1157.8
38 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Изменение плановых объемов и цены на 2018 год в договоре оказания услуг по передаче электрической энергии через технические устройства ТСО от №18.5500.937.12 от 26.12.12 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2096.2315 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Инвест-химпром (ООО) | 2096.2315 |  |  |  | 2096.2315 | Инвест-химпром (ООО) | 2096.2315 | 2096.2315 | [6 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-25 | 5 | 2018-01-01 | 2018-02-02 | 2012-05-26 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №5 от 25.01.2018, вопрос № 54).
39 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Изменение плановых объемов и цены на 2018 год в договоре оказания услуг по передаче электрической энергии через технические устройства ТСО от №18.5500.737.12 от 25.10.12 | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 498.1123 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Оборонэнерго (АО) | 498.1123 |  |  |  | 498.1123 | Оборонэнерго (АО) | 587.7726 | 498.1123 | [6 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-25 | 5 | 2018-01-01 | 2018-02-02 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №5 от 25.01.2018, вопрос № 55).
40 |  | 0 | [7 empty] | Работы | Кадастровые работы по подготовке технического плана объекта: "Сооружение - высоковольтная линия электропередачи ВЛ-110 кВ, протяженностью 272,40 км. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 2167 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | Косолапова Евгения Игоревна (ИП) | 1191.85 |  | 1о | 1191.85 | 1191.85 | Косолапова Евгения Игоревна (ИП) | 1191.85 |  | 31806105327 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-07 | 2018-02-22 | 2018-03-17 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №5 от 25.01.2018, вопрос № 57).
|  | 0 | [17 empty] | КОКЦ (ООО) | 1411.032 |  |  | 1359.8908
|  | 0 | [17 empty] | КОНТУР (ООО) | 1490 | КОНТУР (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | Центр кадастровых, оценочных и юридических услуг Кадастр-М (ООО) | 1549 |  |  | 1497.8588
|  | 0 | [17 empty] | Томское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие (ЗАО) | 1733.6 |  |  | 1733.6
|  | 0 | [17 empty] | Центр оформления недвижимости (ООО) | 1733.6644 | Центр оформления недвижимости (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ЗемЭнергоЦентр (ООО) | 1906.96 |  |  | 1906.96
|  | 0 | [17 empty] | Земельный вопрос (ООО) | 2058.65 |  |  | 2058.65
|  | 0 | [17 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 2167 | Союзэнергопроект (ООО)
41 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка строп, верёвок капроновых | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 707.8772 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Торговый дом Стальной канат (ООО) | 707.8772 |  | 1о | 481.3565 | 481.3565 | Торговый дом Стальной канат (ООО) | 568.0007 |  | 31806105328 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-07 | 2018-02-12 | 2018-03-15 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №5 от 25.01.2018, вопрос № 58).
|  | 0 | [17 empty] | САМСОН (ООО) | 485.6074 |  |  | 485.6074
|  | 0 | [17 empty] | Строп-Комплект (ООО) | 488.9996 | Строп-Комплект (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | ГРУЗКОМПЛЕКТ (ООО) | 672.4972 | ГРУЗКОМПЛЕКТ (ООО)
|  | 0 | [17 empty] | РОМЕК НН (ООО) | 417.9117 | РОМЕК НН (ООО)
42 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по разработке и изготовлению билбордов с имиджевой социальной рекламой ПАО «МРСК Сибири»; размещение билбордов на рекламных щитах в городе Омске и 32 муниципальных районах Омской области | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 30000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Омский ФПРСР | 30000 |  | 1о | 30000 | 30000 | Омский ФПРСР | 30000 | 30000 | 31806148963 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-16 | 2018-03-01 | 2018-03-06 |  |  |  |  | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 2018-03-06 | 2018-03-16 | 2018-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №12 от 16.02.2018, вопрос № 1).
|  | 0 | [17 empty] | Графика (ООО) | 30000 |  |  | 30000
43 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Оказание услуг почтовой связи | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1034.2966 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 1034.2966 |  |  |  | 1034.2966 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 1220.47 | 1034.2966 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-03-01 | 15 | 2018-03-31 | 2018-03-13 | 2018-03-31 | 2018-03-13 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №15 от 01.03.2018, вопрос № 15).
44 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Экспертиза промышленной безопасности ГПМ | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | 1310 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Специализированный технический центр Крансервис (ООО) | 930.1 | [7 empty] | 31806225500 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-12 | 2018-03-28 | [5 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №15 от 01.03.2018, вопрос № 16).
|  | 0 | [17 empty] | Специализированное предприятие по кранам Кран-ремонт (ООО) | 1134.76
|  | 0 | [17 empty] | Инженерный технический центр Омск-кран (ООО) | 1302.76
18 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по уборке помещений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 5411.6339 | Сравнительная матрица | 5411.6339 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КЛИНКОМ (ООО) | 5377.5319 |  | 3о | 5058.2455 | 5058.2455 | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КЛИНКОМ (ООО) | 5058.2455 | 5058.2455 | 31705853035 | etp.rosseti.ru | 2017-12-14 | 2017-12-08 | 2017-12-28 | 2018-01-23 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-02-08 | 2018-03-21 | 2018-02-08 | 2019-03-11 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17)
|  | 0 | [17 empty] | ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ - 1998 (ООО) | 5411.5449 |  |  | 5086.8468
|  | 0 | [17 empty] | БЛЕСК Плюс (ООО) | 5411.6339 |  |  | 5411.6339
19 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Поверка высоковольтных трансформаторов тока и напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 603.93 | Сводный сметный расчет | 603.93 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 596.2 |  | 1о | 482.1781 | 482.1781 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 482.1781 | 482.1781 | 31806048694 | etp.rosseti.ru | 2018-01-03 | 2018-01-25 | 2018-02-14 | 2018-03-01 |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-03-14 | 2018-06-01 | 2018-03-14 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Протокл ПДКК № 06/2-ХЭ от 12.02.2018 - продление сроков проведения закупки
|  | 0 | [17 empty] | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 573.3 |  |  | 488.7498
|  | 0 | [17 empty] | Экспертно-технический центр Техаудит (ООО) | 512 |  |  | 512
20 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по поверке средств измерений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 846.6 | Сводный сметный расчет | 846.6 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ (ФБУ) | 845.8504 | [7 empty] | 31806225341 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-12 | 2018-03-28 | [5 empty] | 2018-05-31 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Выписка ЦКК № 11 от 15.02.2018, вопрос 44 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК № 15 от 01.03.2018, вопрос 18 - внесение изменений в сроки проведения закупки и наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП.
21 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по поверке средств измерений | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 566.5 | Сводный сметный расчет | 566.5 | ОЗП | ОЗП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 472.292 | [7 empty] | 31806225347 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-12 | 2018-03-28 | [5 empty] | 2018-05-31 |  | 2018-06-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17). Выписка ЦКК № 11 от 15.02.2018, вопрос 44 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК № 15 от 01.03.2018, вопрос 19 - внесение изменений в сроки проведения закупки и наличие закупки в перечне товаров, работ, услуг МСП.
22 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по оказанию периодических профилактических медицинских осмотров (Саяногорск) | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 800 | Сравнительная матрица | 800 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Негосударственное Учреждение Здравоохранения Диагностический центр Медиком (ООО) | 697.1358 |  | 0 |  | 697.1358 | Негосударственное Учреждение Здравоохранения Диагностический центр Медиком (ООО) | 697.1358 | 697.1358 | 31705873569 | etp.rosseti.ru | 2017-12-22 | 2017-12-13 | 2018-01-15 | 2018-01-25 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-25 | 181/5-ХЭ | 2018-03-21 | 2018-02-12 | 2018-03-21 | 2018-04-02 | 2018-04-06 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.201 № 261/17)
23 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 56 ед. (2017 год): Измеритель сопротивления заземления - 3шт., Аппарат высоковольтный испытательный - 1шт., Тепловизор - 2шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов - 2шт., Мегаомметр от 10кОм до 200ГОм - 4шт., Конденсатор пленочный импульсный - 1шт., Кабелетрассодефектопоисковый комплект - 1шт., Кабелетрассоискатель - 1 шт., Милиомметр - 2шт., Измеритель параметров изоляции - 1шт., прибор регулировочный - 1шт., Микроомметр - 2шт., Ноутбук к прибору контроля выключателей - 1шт., Визуальный инфракрасный термометр - 1шт., Прибор контроля выключателей - 1шт., Лазерный дальномер - 3шт., Рефлектометр - 1шт., Динамометр - 5 шт., Тестер заземления - 2шт., Устройство контроля усилий в оттяжках опор - 1шт., Цифровой вольтамперфазометр - 7шт., Ультразвуковой прибор контроля прочности - 2шт., Прибор контроля устройств РПН трансформаторов - 1шт., Микропроцессорный блок для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации присоединений - 8шт., Высокочастотный приемопередатчик - 2шт. | 98_ХЭ (б) | 12.2018 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Оборудование вычислительной техники и серверное оборудование. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 9798.0471 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31806038169 | etp.rosseti.ru | 2018-01-31 | 2018-01-23 |  | 2018-01-30 |  |  |  |  | 2018-02-27 |  | 2018-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 1 от 11.01.2018 вопрос № 30).
24 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Дополнительное соглашение № 4 к договору от 29.12.2016 г. № 8794R/242/1839/6 страхования от несчастных случаев и болезней работников филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 0.19146 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АльфаСтрахование (ОАО) | 0.19146 |  | 0 |  | 0.19146 | АльфаСтрахование (ОАО) | 0.19146 | 0.19146 | [5 empty] | 2018-01-18 | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-01-18 | 3 | 2018-01-22 | 2018-02-22 | 2018-01-22 | 2018-02-22 | 2019-12-31 |  | Внеплановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 18.01.2018 вопрос № 18).
25 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги на поставку тепловой энергии и горячей воды | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 5274.3755 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЕНИСЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ (ТГК-13) (АО) | 5274.3755 |  | 0 |  | 5274.3755 | ЕНИСЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ (ТГК-13) (АО) | 6223.7631 | 5274.3755 | [5 empty] | 2018-02-22 | п. 5.11.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-02-22 | 13 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 22.02.2018 вопрос № 22).
26 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Ремонт кровли здания Вспомогательный корпус | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 1262.9659 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Енисейстрой (ООО) | 1262.9659 |  |  |  | 1262.9659 | Енисейстрой (ООО) | 1490.2997 | 1262.9659 | [5 empty] | 2018-03-29 | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-03-29 | 22 | 2018-04-02 | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 2018-03-30 | 2018-04-30 |  | Внеплановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 22 от 29.03.2018 вопрос № 8).
27 |  | 0 | [7 empty] | ОН | Договор аренды недвижимого имущества в г.Абакане, общей площадью 755,23 кв.м. | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | 3951.683 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 3951.683 |  | 0 |  | 3951.683 | Ростелеком (ПАО) | 4662.986 | 3951.683 | [5 empty] | 2018-03-29 | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-03-29 | 22 | 2018-04-01 | 2018-03-30 | 2018-04-01 | 2018-03-30 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка 2018 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 22 от 29.03.2018 вопрос № 7).
24 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Поверка высоковольтных трансформаторов тока и напряжения | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 790 | Сравнительная матрица | 790 | ОЗП | ОЗП ЕП | 2 | 2 | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 754 |  | 0 |  | 754 | РУСЭНЕРГОПРОМ (ООО) | 889.72 |  | 31806116356 | etp.rosseti.ru | 2018-04-02 | 2018-02-09 | 2018-03-05 | 2018-03-29 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2018-03-29 | 21 | 2018-06-29 |  | 2018-06-29 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | Метрологический сервисный центр (ООО) | 776.4 | Метрологический сервисный центр (ООО)
25 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Уборка производственных и служебных помещений Заказчика | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 1815.4922 | Сравнительная матрица | 2794.3188 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Телекомремстройсервис (ООО) | 1348.6072 |  | 1о | 1348.6072 | 1348.6072 | Телекомремстройсервис (ООО) | 1348.6072 |  | 31806054959 | etp.rosseti.ru | 2018-02-01 | 2018-01-26 | 2018-02-15 | 2018-03-07 |  |  |  |  | 2018-04-30 |  | 2018-05-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Протоколом ЦКК №3 от 18.01.2018 внесены изменения в закупку в части: предмет закупки, организатор закупочной процедуры, стоимость закупки.
|  | 0 | [17 empty] | Забайкальская клининговая компания (ООО) | 1654.1342 |  |  | 1654.1342
|  | 0 | [17 empty] | КЛИНОК (ООО) | 1815.4922 |  |  | 1815.4922
26 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по ремонту автотранспорта: опасных производственных объектов | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 4780 | Сравнительная матрица | 4780 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Инженерно-консультативный центр Энергис (ООО) | 4780 |  | 2о | 4732.2 | 4732.2 | Инженерно-консультативный центр Энергис (ООО) | 4732.2 | 4780 | 31806048615 | etp.rosseti.ru | 2017-12-31 | 2018-01-25 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  |  |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-02-26 | 2018-03-26 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Протоколом ПДКК № 18-4/2-БЭ(ЧЭ) от 08.02.2018 - перенесен срок подведения итогов
|  | 0 | [17 empty] | Зверьков Владимир Георгиевич (ИП) | 4780 |  |  | 4780
27 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Услуги по оказанию периодических профилактических медицинских осмотров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 514 | Сравнительная матрица | 514 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ШИЛКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ | 513.951 |  | 1з | 343.929 | 343.929 | НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ ШИЛКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ | 343.929 |  | 31806152556 | etp.rosseti.ru | 2018-03-03 | 2018-02-19 | 2018-03-14 | 2018-03-28 |  |  |  |  | 2018-05-30 |  | 2018-05-30 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
|  | 0 | [17 empty] | Государственное учреждение здравоохранения Шилкинская центральная районная больница | 513.945 |  |  | 389.88
28 |  | 0 | [7 empty] | Охрана | Услуг по контролю за состоянием территории, учету посетителей и транспортируемых ценностей и имущества на объектах филиала | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | 9697.15 | Сравнительная матрица | 9697.15 | ООК | ООК | [11 empty] | 31806272609 | etp.rosseti.ru | 2018-03-19 | 2018-03-22 | [6 empty] | 2018-06-20 |  | 2018-07-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17)
29 |  | 0 | [7 empty] | Услуги | Кадастровые работы по земельным участкам | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | 1259 | Сравнительная матрица | 1259 | ОЗП | ОЗП | [11 empty] | 31806257777 | etp.rosseti.ru | 2018-03-31 | 2018-03-20 | [6 empty] | 2018-05-08 |  | 2018-05-08 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Выписка ЦКК № 16 от 07.03.2018, вопрос 77 - внесение изменений в наименование, стоимость, организатора и способа проведения закукпи
30 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка канцелярских товаров | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 874.7774 | Справочник цен (мониторинг) | 874.7774 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Канцпрайс (ООО) | 847.4126 |  | 1о | 768.6827 | 768.6827 | Канцпрайс (ООО) | 907.0456 | 768.6827 | 31806005193 | etp.rosseti.ru | 2018-01-13 | 2018-01-12 | 2018-01-25 | 2018-02-14 |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Протоколом ПДКК № 18-01/2-ЧЭ от 19.01.2018 - перенесен срок подведения итогов
|  | 0 | [17 empty] | СевКавКабель (ООО) | 856.9647 |  |  | 769.487
31 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка мебели | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 601.9115 | Справочник цен (мониторинг) | 601.9115 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Офис Инсайд (ООО) | 400.0242 |  | 1з | 399.7035 | 399.7035 | Офис Инсайд (ООО) | 471.6502 | 399.7035 | 31806006690 | etp.rosseti.ru | 2018-01-13 | 2018-01-12 | 2018-01-25 | 2018-03-13 |  |  |  |  | 2018-04-01 | 2018-03-27 | 2018-04-01 | 2018-03-27 | 2018-04-26 |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Протоколом ПДКК № 18-02/2-ЧЭ от 19.01.2018 - перенесен срок подведения итогов. Протокол ПДКК № 18-02/5-ЧЭ от 12.03.2018 - перенос срока подведения итогов
|  | 0 | [17 empty] | ТрансПромКомплект (ООО) | 601.9004 |  |  | 601.9004
|  | 0 | [17 empty] | ДЭФО - Красноярск (ООО) | 588.896 |  |  | 588.896
|  | 0 | [17 empty] | Сибстройсервис плюс (ООО) | 569.1 |  |  | 569.1
|  | 0 | [17 empty] | Бронникова Елена Николаевна (ИП) | 600 |  |  | 600
32 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка серверного оборудования | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 1552.6523 | Справочник цен (мониторинг) | 1552.6523 | ООК | ООК | 8 | 8 | АРМАДА (ООО) | 1145.6411 | [7 empty] | 31806044496 | etp.rosseti.ru | 2018-02-06 | 2018-01-24 | 2018-02-14 | [5 empty] | 2018-04-30 |  | 2018-04-30 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2018 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 28.12.2017 (Выписка из протокола от 29.12.2017 № 216/17). Протоколом ПДКК № 18-05/5-ЧЭ от 30.03.2018 - перенесен срок подведения итогов
|  | 0 | [17 empty] | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 1552.6523
|  | 0 | [17 empty] | ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ (ООО) | 1455.0847
|  | 0 | [17 empty] | КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС (ООО) | 1492.4382
|  | 0 | [17 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1551.292
|  | 0 | [17 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1552.651
|  | 0 | [17 empty] | АССОРТИ (ООО) | 1477.512
|  | 0 | [17 empty] | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 1513.872
33 |  | 0 | [7 empty] | Работы | Комплекс кадастровых работ по земельным участкам под объектами ПАО «МРСК Сибири», протяженностью 9,41 км и установление охранных зон в отношении воздушных и кабельных линий электропередачи протяженностью 308,263 км, находящихся в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 1742.496 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Союзэнергопроект (ООО) | 1742.496 | Союзэнергопроект (ООО) | 1з | [5 empty] | 31806094523 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-05 | 2018-02-21 | [5 empty] | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 60).
|  | 0 | [17 empty] | КАДАСТР-ЛАЙН (ООО) | 1740
|  | 0 | [17 empty] | Техническая инвентаризация (ООО) | 1740
34 |  | 0 | [7 empty] | Работы | Комплекс кадастровых работ по земельным участкам под объектами ПАО «МРСК Сибири», протяженностью 73,09 км и установление охранных зон в отношении воздушных линий электропередачи протяженностью 569,971 км, находящихся в зоне обслуживания филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 3500.275 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Союзэнергопроект (ООО) | 3500.275 | [7 empty] | 31806094570 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-05 | 2018-02-21 | [5 empty] | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 5 от 25.01.2018, вопрос № 61).
|  | 0 | [17 empty] | КАДАСТР-ЛАЙН (ООО) | 3500
|  | 0 | [17 empty] | Техническая инвентаризация (ООО) | 3500
|  | 0 | [17 empty] | Центр Земля и Недвижимость (ООО) | 3259.9992
35 |  | 0 | [7 empty] | МТРиО | Поставка полиграфической продукции по технике безопасности | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" | 615.478 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Торговый Дом УралЮрИздат (ООО) | 612.318 |  | 1з | 373.1 | 373.1 | Торговый Дом УралЮрИздат (ООО) | 373.1 |  | 31806176220 | etp.rosseti.ru | 2018-02-28 | 2018-02-26 | 2018-03-06 | 2018-03-26 |  |  |  |  | 2018-05-28 |  | 2018-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 10 от 08.02.2018, вопрос № 44).
|  | 0 | [17 empty] | МАСТЕР-ЗНАК (ООО) | 592.38 |  |  | 592.38
|  | 0 | [17 empty] | ВИННЕР-ПРИНТ (ООО) | 488.875 |  |  | 488.875
0
0
0
Итого по "7. Прочие закупки" | [12 empty] | 6253536.3975 | [11 empty] | 2221815.7066 |  | 2360264.8704
ВСЕГО: | [12 empty] | 20363123.2995 | [11 empty] | 6481301.1002 |  | 7368487.5026