## Лист1
Параметры инвестиционной деятельности в 2014 году.
| Освоение капитальных вложений |  |  | Ввод основных фондов |  |  | Ввод мощности
| План | Факт | % выполнения | План | Факт | % выполнения | План |  | Факт |  | % выполнения
| млн.руб. | млн.руб. |  | млн.руб. | млн.руб. |  | МВА | км | МВА | км | МВА | км
ОАО "МРСК Сибири" | 5572 | 5967 | 107.1% | 6975 | 6681 | 95.78% | 729 | 1292 | 865 | 2197 | 118.7% | 170%
В результате выполнения плана капитального строительства достигнуты следующие результаты по расширению пропускной способности и увеличению резерва для
присоединения потребителей:
№ п/п | Наименование объекта центра питания, класс напряжения |  |  |  |  | Увеличение пропускной способности и резерва, МВА |  |  |  | Примечание
1 | ПС 110/35/10 кВ "Забайкальск" |  |  |  |  | 9 |  |  |  | Создание резерва трансформаторной мощности для присоединения объектов ОАО "РЖД" с целью электрификации железной дороги в Забайкальском крае.
2 | ПС 110 кВ/10 кВ "Солнечная поляна" |  |  |  |  | 80 |  |  |  | Снятие перегруза с существующей ПС 110 Юго-Западная (150% в режиме n-1) путем перевода части нгагрузки на новую ПС Солнечная поляна, а так же создание резерва мощности для присоединения новых потребителей в г. Барнауле (строительство жилья в Северо-западном микрорайоне).
3 | ПС 110 кВ/10 кВ "Притомская" |  |  |  |  | 50 |  |  |  | Согдание резерва трансформаторной мощности для электроснабжения строящихся и намеченных к строительству по плану развития города Кемерово жилых микрорайонов № 7б, № 15 и № 15а, а также усиление надёжности электроснабжения действующих потребителей (областной больницы, ПНС-8, управления железной дороги РП-24, торгового комплекса «Лапландия»).
4 | ПС 110/10 кВ "Северо-Западнаяя" |  |  |  |  | 30 |  |  |  | Ликвидация перегруза ПС (с учетом спроса на ТП в режиме (n-1) - 184%, дефицит 19,7 МВА) для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и создание резерва для присоединения новых потребителей.
5 | ПС 110/10 кВ "Барановская" |  |  |  |  | 15 |  |  |  | Ликвидация перегруза ПС в режиме (n-1) 134%, создание резерва тр-ой мощности. Заменяемый трансформатор выработал нормативный срок эксплуатации 30 лет.
6 | ПС 35/10 кВ "Зиминка" |  |  |  |  | 30 |  |  |  | Ликвидация перегруза ПС (с учетом спроса на ТП в режиме (n-1) - 139%) для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и создание резерва для присоединения новых потребителей.
7 | ПС 110/6 кВ "Городская" |  |  |  |  | 15 |  |  |  | Ликвидация перегруза ПС (с учетом спроса на ТП в режиме (n-1) - 139%, дефицит 8,4 МВА) для обеспечения надежности электроснабжения потребителей и создание резерва для присоединения новых потребителей.
8 | ПС 35/10 кВ "Гидроузел" |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Обеспечение присоединения Красногорского водоподъёмного гидроузла в пригороде Омска
9 | ПС 110/10 кВ "Бутунтай" |  |  |  |  | 80 | 80 |  |  | Создание резерва трансформаторной мощности для присоединения объектов ОАО "РЖД" с целью электрификации железной дороги в Забайкальском крае.
Итого по ОАО "МРСК Сибири" | [5 empty] | 394
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности | [6 empty] | В. А. Леонтьев