## 10квФ
|  |  |  | Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [14 empty] | Приложение № 10
[5 empty] | за 2 квартал 2024 года | [13 empty] | к приказу Минэнерго России
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество "Россети Сибирь" | [14 empty] | от « 25 » апреля 2018 г. № 320
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 19.12.2023г. №23@ Минэнерго РФ " Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 27@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2024 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 108714.2101 | 39202.4566 | 69511.7535 | 11217.3226 | 4765.0941 | 1363.13 | 1601.9638 | 1205.552 | 3163.1302 | 1103.9145 | 0 | 7544.7261 | 0 | 64746.6594 | 2196.412 | 85.51% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 70350.4313 | 33080.9362 | 37269.4952 | 6683.4819 | 2854.4732 | 793.8225 | 1021.8528 | 878.9343 | 1832.6204 | 983.7645 | 0 | 4026.9605 | 0 | 34415.022 | 1181.7164 | 70.64% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 32639.4042 | 4606.7897 | 28032.6145 | 3738.5715 | 488.8442 | 412.3668 | 242.0159 | 180.1003 | 246.8283 | 109.5101 | 0 | 3036.5943 | 0 | 27543.7703 | -103.6229 | -17.49% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 66.6541 | 38.5844 | 28.0697 | 19.7584 | 1.7455 | 0 | 0.028577 | 0 | 1.7169 | 0 | 0 | 19.7584 | 0 | 26.3242 | 1.7455 | 0% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 563.3989 | 25.1662 | 538.2328 | 0 | 11.5367 | 0 | 3.319 | 0 | 8.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.6961 | 11.5367 | 0% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 5094.3215 | 1450.9803 | 3643.3413 | 775.5109 | 1408.4945 | 156.9407 | 334.7476 | 146.5175 | 1073.7468 | 10.6399 | 0 | 461.4128 | 0 | 2234.8468 | 1105.0363 | 364.1% | нд
1 | Алтайский край | Г | 12302.3052 | 4385.8133 | 7916.4919 | 426.3016 | 358.272 | 121.9144 | 97.5752 | 13.9569 | 260.6968 | 101.8063 | 0 | 188.6241 | 0 | 7558.22 | 222.4007 | 163.7% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10878.6798 | 3922.8858 | 6955.794 | 95.5347 | 262.6029 | 57.2969 | 75.2415 | 12.719 | 187.3614 | 6.616 | 0 | 18.9028 | 0 | 6693.191 | 192.587 | 275.1% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 10558.2158 | 3603.4761 | 6954.7397 | 95.5347 | 262.4579 | 57.2969 | 75.2326 | 12.719 | 187.2253 | 6.616 | 0 | 18.9028 | 0 | 6692.2818 | 192.442 | 274.9% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 8050.7927 | 2411.4474 | 5639.3453 | 65.9958 | 152.7795 | 43.8357 | 56.3791 | 4.783 | 96.4004 | 5.056 | 0 | 12.3211 | 0 | 5486.5658 | 104.1608 | 214.2% | Исполнение обязательств технического присоединения.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1851.6381 | 679.1858 | 1172.4523 | 26.5202 | 87.294 | 13.4612 | 11.2259 | 7.936 | 76.068 | 1.56 | 0 | 3.563 | 0 | 1085.1583 | 65.8968 | 308% | Исполнение обязательств технического присоединения.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 655.785 | 512.8429 | 142.9421 | 3.0187 | 22.3844 | 0 | 7.6276 | 0 | 14.7568 | 0 | 0 | 3.0187 | 0 | 120.5577 | 22.3844 | 0% | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой 5км (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" (КРМ-10 кВ СТК 10 Мвар) | F_76_АЭ | 481.357 | 481.3564 | 0.00057248 | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 0.00057248 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) от Л-52-1, Модернизация оборудования ячейки № 4 РУ-10 кВ ПС "Весенняя" №52 по замене т/т ТЛМ-10-2 100/5 на 150/5 - 2 шт., монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 80/5 для электроснабжения объектов сельскохозяйственного производства Заявителя: ООО "Агрофирма "Черемновская", Алтайский край, к. н. з/у 22:31:030807:159, ориентир граница с. Черемное. участок находится в 12М по направлению на северо-запад от ориентира. | O_1581_АЭ | 0.76815 | 0.025746 | 0.7424 | нд | 0.3991 | нд | 0.0045919 | нд | 0.39451 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3433 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.296.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,065 км) от Л-24-6, строительство КМТП 10/0,4кВ (160 кВА), ВЛИ-0,4кВ (0,069 км) для электроснабжения электроустановок Мехтока Заявителя: К(Ф)Х Локтионов П.В. по адресу: Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Нечунаево, территория МО Нечунаевский сельсовет. | N_1547_АЭ | 1.8332 | 1.0058 | 0.82739 | 0.89168 | 0.34676 | 0 | 0.0070653 | 0 | 0.33969 | 0 | 0 | 0.89168 | 0 | 0.48063 | 0.34676 | 0% | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.2967.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от Л-56-15, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ИП Денисов С.С., Алтайский край, Павловский р-н, п. Новые Зори, Промышленная, д. 7 | O_1587_АЭ | 0.76743 | 0.027235 | 0.7402 | нд | 0.3742 | нд | 0.0052301 | нд | 0.36897 | нд | 0 | нд | 0 | 0.36599 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.575.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от Л-90-7, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ИП Ибодов А.А., Алтайский край, г. Алейск, ул. Мостовая, дом 86 | O_1586_АЭ | 0.77001 | 0.016426 | 0.75359 | нд | 0.2471 | нд | 0.0013786 | нд | 0.24572 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50648 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.600.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,156 км) от Л-52-3, строительство КТП 10/0,4 (250 кВА) для электроснабжения электроустановки объекта фермерского хозяйства заявителя ИП Куренков Н.Ф., Алтайский край, Волчихинский р-н., с. Солоновка, ул. Горьковская, д.37 | N_1528_АЭ | 0.91601 | 2.6678 | -1.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7518 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с изменением технических решений.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) от ВЛ-10 кВ Л-15-3 для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Знамя Октября", Алтайский край, Ключевской район, КНЗУ 22:18:020201:708 | O_1529_АЭ | 0.77572 | 0.055705 | 0.72002 | нд | 0.2608 | нд | 0.21376 | нд | 0.047034 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45922 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5148.21.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объектов заявителя (ферма) ООО "Алтай", Алтайский край, Заринский р-н.,Комарский с-с, в 10 км от с. Комарское | O_1629_АЭ | 0.40745 | 0 | 0.40745 | нд | 0.052796 | нд | 0 | нд | 0.052796 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35465 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5070.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,088 км) для заявителя: ООО "ЭКОРЕГИОН", Алтайский край, Волчихинский р-н, с.Волчиха, п.Мирный, д.2, 1Ж | O_1570_АЭ | 0.35426 | 0.03486 | 0.3194 | нд | 0.18132 | нд | 0.10713 | нд | 0.074189 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13808 | нд | нд | Исполнение договора ТП 20.2200.6325.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,258 км) от КТП 10/0,4 №22-4-14 для электроснабжения электроустановки Общеобразовательная организация (учреждение), Алтайский край, Немецкий Национальный р-н, с. Орлово, ул. Школьная, д. 60-62 | O_1571_АЭ | 0.73231 | 0.03613 | 0.69618 | нд | 0.58891 | нд | 0.16157 | нд | 0.42735 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10727 | нд | нд | Исполнение договора ТП 20.2200.4466.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Пеньков А.С., Алтайский край, Павловский р-н, п. Новые Зори, ул. Привокзальная, 45а, | O_1618_АЭ | 0.81539 | 0 | 0.81539 | нд | 0.05194 | нд | 0 | нд | 0.05194 | нд | 0 | нд | 0 | 0.76346 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5225.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,025 км), строительство КТП 10/0,4 (250 кВА), КЛ 0,4 кВ (0,011 км) для электроснабжения мехтока Заявителя ООО "Бурановское", Алтайский край, Усть-Калманский, с. Новобураново | N_1549_АЭ | 2.1515 | 0.14523 | 2.0062 | нд | 0.11305 | нд | 0.094327 | нд | 0.018722 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8932 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.3336.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,36 км) от Л-39-5, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов строительного городка Заявителя: АО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ "НОВОСИБИРСКАВТОДОР"", Алтайский край, р-н Косихинский, Налобихинский сельсовет, автомобильная дорога Р-256 "Чуйский Тракт" км 250+000-км 258+000 | O_1583_АЭ | 1.8668 | 0.14508 | 1.7218 | нд | 0.17043 | нд | 0.010166 | нд | 0.16026 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5513 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.593.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,007 км) для электроснабжения сооружения сушки с/х культур заявителя СПК "Тамбовский", Алтайский край, Романовский район, п. Тамбовский, ул. Гагарина, 10 | O_1556_АЭ | 0.11746 | 0.081668 | 0.035791 | нд | 0.035791 | нд | 0.035791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4222.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), строительство КТП 10/0,4 (630 кВА) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Мырза И, Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Велижанка | O_1555_АЭ | 2.9484 | 0.43709 | 2.5113 | нд | 1.5052 | нд | 0.049032 | нд | 1.4562 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0061 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4324.22.
1.1.1.3 | Строительство КЛ - 10 кВ (0,060 км) для электроснабжения объектов элекстросетевого хозяйства Заявителя: ОА "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1561_АЭ | 1.7445 | 0.059259 | 1.6853 | нд | 0.51417 | нд | 0.35153 | нд | 0.16264 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1711 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.3380.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,009 км) для электроснабжения производственного здания заявителя ООО "АлтайАгроСнаб", Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Совхозная, 62а | O_1557_АЭ | 0.69542 | 0.084856 | 0.61057 | нд | 0.14306 | нд | 0.080918 | нд | 0.062144 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46751 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4639.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,249 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Птицефабрика "Комсомольская", Алтайский край, Павловский р-н , п. Прутской, ул. Советская, 56 | O_1621_АЭ | 2.0298 | 0 | 2.0298 | нд | 0.053149 | нд | 0 | нд | 0.053149 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9767 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5220.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 КВ (0,965 км), КЛ-6 кВ (0,210 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Механика", Алтайский край, Павловский район, с. Шахи | O_1620_АЭ | 8.6297 | 0 | 8.6297 | нд | 0.22802 | нд | 0.032792 | нд | 0.19523 | нд | 0 | нд | 0 | 8.4017 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5798.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,098 км), КЛ-10 (0,087 км) для электроснабжения объекта малоэтажной жилой застройки Заявителя Плотников С.Я., Алтайский край, район Алтайский, в административных границах Айского сельсовета, район горы Петушок | O_1603_АЭ | 3.8491 | 0.021219 | 3.8279 | нд | 0.0017756 | нд | 0.00087104 | нд | 0.00090452 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8262 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.3103.23.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объектов заявителя (цех подсолнечного масла) Гарбузов М.Г, Алтайский край, Тальменский р-н., Р.П. Тальменка, ул. Анисимовская, 21. | O_1630_АЭ | 0.40745 | 0 | 0.40745 | нд | 0.070472 | нд | 0.022617 | нд | 0.047855 | нд | 0 | нд | 0 | 0.33698 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.3367.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,03 км) от ВЛ-10 кВ Л-20-10 до границы участка заявителя ИП Никитина Е.Г., г. Барнаул, ул. Звездная 23в. | N_1520_АЭ | 0.74829 | 0.042583 | 0.70571 | 0 | 0.098752 | 0 | 0.052791 | 0 | 0.045961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60696 | 0.098752 | 0% | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4082.21.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,017 км) от Л-43-3 для электроснабжения электроустановок объекта с/х производства Заявителя: ООО КХ "Партнёр" по адресу: Алтайский край, Михайловский р-н, с. Полуямки, ул. Партизанская, 54 | O_1540_АЭ | 0.82867 | 0.057169 | 0.7715 | нд | 0.069197 | нд | 0.0031917 | нд | 0.066005 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7023 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1649.22.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (0,038 км) для электроснабжения производственного помещения Заявителя ООО "Агроцентр", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Маяковского, д. 20А | N_1542_АЭ | 0.50629 | 0.088546 | 0.41774 | нд | 0.12545 | нд | 0.066415 | нд | 0.059035 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29229 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1964.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10\0,4 кВ для заявителя: Каптур С.В., объект крестьянского (фермерского) хозяйства, Алтайский край, к.н.з/у 22:56:000000:878, Хабарский р-н, сельское поселение Свердловский сельсовет, п.Нечаевка, ул.Строительная, з/у №3 | O_1569_АЭ | 3.3157 | 0.052746 | 3.2629 | нд | 0.0036633 | нд | 0.0021652 | нд | 0.0014982 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2593 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП 20.2200.6457.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для заявителя: ООО "Алтай", мехток, Алтайский край, Заринский р-н, п.Батунный, ул.Школьная, д.3, к.н.з/у 22:13:000000:152 | O_1572_АЭ | 1.2589 | 0.049528 | 1.2094 | нд | 0.60028 | нд | 0.53874 | нд | 0.061544 | нд | 0 | нд | 0 | 0.60908 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.27.23.
1.1.1.3 | Строительство 2ух ВЛ-10 кВ от Л-31-12, Л-31-3 (2,125 км), строительство КЛ-10 кВ (0,1 км), строительство 2ух трансформаторной КТП (2х250 кВА) для электроснабжения объекта заявителя МБОУ "Веселоярская СОШ имени Героя России Сергея Шрайнера", Алтайский край, Рубцовский район, с. Веселоярск, ул. Ленина, участок 189а | O_1533_АЭ | 7.4466 | 0.042698 | 7.4039 | нд | 0.0035728 | нд | 0.0017527 | нд | 0.0018201 | нд | 0 | нд | 0 | 7.4003 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.162.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км) для электроснабжения производственного помещения Заявителя: ООО "Агромаг", Алтайский край, г. Барнаул., ул. Попова, 272 | O_1566_АЭ | 0.91586 | 0.046611 | 0.86925 | нд | 0.22964 | нд | 0.18914 | нд | 0.040499 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63961 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5689.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,100 км), ВЛ-0,4 кВ (0,012 км), 2ух КТП-10\0,4 кВ (2х250 кВА) для электроснабжения объектов ЖКХ заявителя ООО «Барнаульский водоканал», Алтайский край, г.Барнаул, ул.Планерная, д.1А | O_1567_АЭ | 2.9018 | 1.7873 | 1.1145 | нд | 0.71108 | нд | 0.58537 | нд | 0.12572 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40338 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5556.22.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,165 км)от РП-27, модернизация оборудования Ру-0,4 кВ РП-27 (АВ 400А - 2 шт.), монтаж 3ф ПУЭЭ полукосвенного вкл с т/т 400/5 для электроснабжения электроустановки Многоквартирного дома Заявителя: ООО СЗ "Меридианстрой", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко, д. 8 | O_1589_АЭ | 4.7761 | 0.082114 | 4.6939 | нд | 4.2123 | нд | 0.0033779 | нд | 4.2089 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48166 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2200.602.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя ООО "Диво Алтая", Алтайский край, п. Новые Зори, ул. Промышленная, д. 5Д. | O_1604_АЭ | 0.94305 | 0 | 0.94305 | нд | 0.054911 | нд | 0 | нд | 0.054911 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88814 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.3564.23.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,038 км), ВЛ-10 кВ (0,007 км), модернизация оборудования ячейки Л-22-111 РУ-10 кВ ПС "Сиреневая" №14 по замене т/т на ТОЛ-10-1 300/5 - 2 шт., монтаж 3ф ПКУ-10 с т/т 40/5 косвенного включения, для электроснабжения объектовСкладское здания/помещение Заявителя: ООО "ЕвроБетон", Алтайский край, г. БАРНАУЛ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 45 | O_1591_АЭ | 0.93659 | 0.042314 | 0.89427 | нд | 0.3447 | нд | 0.0024687 | нд | 0.34223 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54957 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.848.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,035 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Сибирь", Алтайский край, Новичихинский район, с. Лобаниха, ул. Советская, 15 | O_1560_АЭ | 0.20997 | 0.10676 | 0.10321 | нд | 0.088278 | нд | 0.077897 | нд | 0.010381 | нд | 0 | нд | 0 | 0.014933 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4856.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) от Л-20-14 для электроснабжения объекта торговли Заявителя: ООО "Комплект-М", Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 200б | O_1558_АЭ | 0.93795 | 0.060025 | 0.87793 | нд | 0.0050227 | нд | 0.002464 | нд | 0.0025587 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8729 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.438.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Л-7-10 (0,049км), КТП10/0,4 кВ 250кВА, ВЛ-0,4 кВ (0,019км) для электроснабжения здания новой строящейся общеобразовательной школы, заявитель КГКУ «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края», Алтайский край, Тальменский муниципальный район,сельское поселение Ларичихинский сельсовет, село Ларичиха, улица Школьная, участок 2 | M_1386_АЭ | 1.8702 | 1.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,006 км) от Л 22-111 для электроснабжения производственного здания Заявителя: Бикметов Э.А., Алтайский край, г. Барнаул, Энергетиков, 39е | O_1563_АЭ | 0.30575 | 0.093198 | 0.21255 | нд | 0.076533 | нд | 0.063583 | нд | 0.012949 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13602 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5611.22.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 630 кВА 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ (0,276 км), ВЛИ-0,4 кВ (0,02 км) с реконструкцией ВЛ-10 кВ № 20-10 (0,028 км), ВЛ-10 кВ № 58-8 (0,01 км) для электроснабжения средней школы в микрорайоне "Спутник", 656048, Алтайский край, Барнаул, Декоративная, д. 61а, Заявитель КГКУ «ЕЗКС Алтайского края». | L_1395_АЭ | 5.2619 | 5.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 250кВА, ВЛ-10кВ (0,792км) от Л-43-11 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4кВ (0,196км) для электроснабжения здания СОШ на 360 учащихся. Заявитель КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края", Алтайский край, Первомайский р-н, с. Повалиха, ул. Школьная, д. 25 | M_1390_АЭ | 2.5944 | 2.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 250кВА, ВЛ-10кВ (0,032км) от Л-4-6 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4кВ (0,015км) для электроснабжения здания СОШ на 140 учащихся. Заявитель КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края", Алтайский край, Тюменцевский р-н, село Шарчино, ул. Громова, д. 23 | M_1391_АЭ | 1.568 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Агиос", Алтайский край, г Барнаул. | O_1598_АЭ | 0.80776 | 0 | 0.80776 | нд | 0.16955 | нд | 0.0196 | нд | 0.14995 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63821 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.2726.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,006 км) от Л-39-4, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов 3дания зерносклада Заявителя: ООО "Русан экспорт", Алтайский край, Косихинский р-н, с. Налобиха, ул. Республики д. 1М | O_1590_АЭ | 0.50683 | 0.018839 | 0.48799 | нд | 0.48799 | нд | 0.48799 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП № 20.2200.887.23.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,036 км) для электроснабжения объекта мельница заявителя Шатунов В.А., , Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, 62в | O_1601_АЭ | 1.1811 | 0.1158 | 1.0653 | нд | 0.19091 | нд | 0.17814 | нд | 0.012769 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87437 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.2482.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (0,005 км) для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя Близнюк С.В., Алтайский край, г. Барнаул | O_1625_АЭ | 0.65009 | 0 | 0.65009 | нд | 0.030021 | нд | 0 | нд | 0.030021 | нд | 0 | нд | 0 | 0.62007 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5835.23.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объектов заявителя (коровинк) ООО "Правый берег", Алтайский край, Заринский р-н., с. Новодраченино | O_1627_АЭ | 0.40745 | 0 | 0.40745 | нд | 0.34454 | нд | 0 | нд | 0.34454 | нд | 0 | нд | 0 | 0.062912 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4932.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,156 км) для электроснабжения объекта торговли заявителя ООО "Сибирская Семечка", Алтайский край, город Барнаул, Ленинский р-н, проспект Космонавтов, 48 | O_1619_АЭ | 1.5039 | 0 | 1.5039 | нд | 0.010513 | нд | 0 | нд | 0.010513 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4934 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5263.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-38-4 Ю (0,025 км) для электроснабжения объекта КФХ заявителя ИП. Шухов М.Н., Алтайский край, Локтевский район, с. Локоть, ул. Школьная, 12а | N_1534_АЭ | 0.74778 | 0.34246 | 0.40533 | 0 | 0.4692 | 0 | 0.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063875 | 0.4692 | 0% | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.49.22. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап % и отнесением затрат ОКСа.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км), КЛ-10 кВ (1,095 км), Строительство 2-х КТП-160 кВА 10/0,4 кВ, монтаж 2-х 3ф ПУЭЭ полукосвенного включения для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звёздная, д. 30 | O_1588_АЭ | 25.5504 | 0.17973 | 25.3706 | нд | 2.5912 | нд | 0.027444 | нд | 2.5637 | нд | 0 | нд | 0 | 22.7795 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1042.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ (0,005 км) для электроснабжения дошкольного образовательного учреждения, Заявитель Администрация Табунского района Алтайского края, Алтайский край, Табунский район, МО Алтайский сельсовет, с. Алтайское, ул. Молодежная, 10А | O_1530_АЭ | 0.067291 | 0 | 0.067291 | нд | 0.024563 | нд | 0 | нд | 0.024563 | нд | 0 | нд | 0 | 0.042728 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.630.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,025 км) от Л-49-16, модернизация оборудования ячейки Л-49-16 РУ-10 кВ ПС 35 "Цаплинская" №49 по замене т/т ТПЛМ 50/5 - 2 шт. в яч. Л-49-16 на т/т 100/5 из яч. Л-49-1, монтаж 3ф ПКУ10 с т/т 40/5 косвенного включения, для электроснабжения объектовскладского комплекса Заявителя: ООО ""Агро Промышленная Корпорация "АлтайЭКО сорт", Алтайский край, Первомайский р-н, 235 м от южной границы п. Сибирский в Южном направлении | O_1592_АЭ | 1.5784 | 0 | 1.5784 | нд | 0.091656 | нд | 0 | нд | 0.091656 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4868 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.626.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (2х0,025 км) для электроснабжения объекта торговли заявителя ИП Аман В.Я., Алтайский край, г. Барнаул | O_1597_АЭ | 1.5937 | 0 | 1.5937 | нд | 0.060411 | нд | 0 | нд | 0.060411 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5333 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1674.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,093 км) Л-22-111 для электроснабжения электроустановок нежилого помещения заявителя ООО "Флекс", г. Барнаул, ул. Энергетиков, 41ж | N_1544_АЭ | 0.97632 | 0.28768 | 0.68864 | нд | 0.71833 | нд | 0.62118 | нд | 0.097155 | нд | 0 | нд | 0 | -0.029694 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.7.22. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с начислением кап % и отнесением затрат ОКСа.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,012 км), строительство КТП 10/0,4 (400 кВА) для электроснабжения объекта КФХ Заявителя ООО "Гавриловское", Алтайский край, Поспелихинский район, п. Гавриловский, ул. Школьная, 1 | O_1548_АЭ | 2.3475 | 0.83404 | 1.5135 | нд | 1.3279 | нд | 1.2888 | нд | 0.039105 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18561 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.2978.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения электроустановки объекта ГУП ДХ АК "Юго-Восточное ДСУ" расположенного по адресу: Алтайский край, Петропавловский район, с. Петропавловское | O_1553_АЭ | 0.70045 | 0.18927 | 0.51119 | нд | 0.050311 | нд | 0.0070454 | нд | 0.043265 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46088 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.3590.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,054 км) от Л-5-8 для электроснабжения объектов оросительной системы Заявителя ООО "Агромилк", Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Черная Курья | O_1539_АЭ | 0.57736 | 0.073464 | 0.50389 | нд | 0.81645 | нд | 0.47455 | нд | 0.34191 | нд | 0 | нд | 0 | -0.31256 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.735.22. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с капитализацией процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,015 км), строительство КТП 10/0,4 (250 кВА) для электроснабжения складского помещения Заявителя "ООО КХ Теслина Н.И.", Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Зятьково, ул. Восточная, д. 11 | O_1545_АЭ | 0.36111 | 0.2484 | 0.1127 | нд | 0.1127 | нд | 0.1127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.2402.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,025 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,258 км), КЛ-0,4 кВ (0,080 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Кочки", Алтайский край, Родинский район, с Кочки, ул. Горького, д. 1а5 | O_1606_АЭ | 3.5997 | 0 | 3.5997 | нд | 0.083446 | нд | 0 | нд | 0.083446 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5163 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.3114.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-36-22 (0,007 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ЗАО "Белокурихинское", Алтайский край, Смоленский район, КНЗУ 22:41:030412:104 | N_1537_АЭ | 0.64926 | 0.066172 | 0.58309 | 0 | 0.28935 | 0 | 0.14649 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29374 | 0.28935 | 0% | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1323.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км), КТП 10/0,4 кВ (630 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,030 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Чарыш Партнерс", Алтайский край, район Чарышский, с. Красный Партизан | O_1623_АЭ | 4.8769 | 0 | 4.8769 | нд | 0.082525 | нд | 0 | нд | 0.082525 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7944 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5834.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,200 км), КЛ-10 кВ (0,080 км) для электроснабжения «складское здание/помещение заявителя ООО "Альфа Групп", Алтайский край, Новоалтайск, ул. Дорожная 74/6 | O_1624_АЭ | 4.3312 | 0 | 4.3312 | нд | 0.01383 | нд | 0 | нд | 0.01383 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3174 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5955.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,369 км), КЛ-10 кВ (0,065 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Бессарабова Т.В, Алтайский, р-н Первомайский, с. Фирсово | O_1626_АЭ | 3.2928 | 0 | 3.2928 | нд | 0.059954 | нд | 0 | нд | 0.059954 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2328 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.5954.23.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объектов заявителя (зернохранилище) ООО "Правый берег", Алтайский край, Заринский р-н., с. Новодраченино | O_1628_АЭ | 0.40745 | 0 | 0.40745 | нд | 0.052239 | нд | 0 | нд | 0.052239 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35521 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4765.23.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,037 км) , модернизация яч. №45 ПС "БМК" № 26 для электроснабжения здания ткацкого производства заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 8 | P_1633_АЭ | 1.0117 | 0 | 1.0117 | нд | 0.021874 | нд | 0 | нд | 0.021874 | нд | 0 | нд | 0 | 0.98984 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.32.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) № 35-9 для электроснабжения объекта животноводства заявителя КООПХОЗ "Алтай", Алтайский край, Завьяловский р-н., с. Чистоозерка, ул. Первомайская, 19 | O_1541_АЭ | 0.49061 | 0.18174 | 0.30887 | нд | 3.954e-05 | нд | 0 | нд | 3.954e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 0.30883 | нд | нд | Оплата кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (0,016 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта дорожного сервиса заявителя ООО "Проспект", Алтайский край, Алтайский р-н., п. Заветы Ильича, ул. Гвардейская 1б. | P_1636_АЭ | 0.72567 | 0 | 0.72567 | нд | 0.050734 | нд | 0 | нд | 0.050734 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67493 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1040.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) для электроснабжения объектов с/х производства ООО "БочкариАгро", Алтайский край, Цлинный р-н. | P_1638_АЭ | 0.75761 | 0 | 0.75761 | нд | 0.058163 | нд | 0 | нд | 0.058163 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69945 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.993.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,021 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Трясуха С.С., Алтайский край, Табунский район, примерно 2 км по направлению на север от с.Алтайское | P_1642_АЭ | 0.93782 | 0 | 0.93782 | нд | 0.050734 | нд | 0 | нд | 0.050734 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88709 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1305.24.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,281 км) для электроснабжения объекта "Нежилая застройка" заявителя ИП Менько А.А. , Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, дом 252 | P_1648_АЭ | 19.1485 | 0 | 19.1485 | нд | 0.00039505 | нд | 0 | нд | 0.00039505 | нд | 0 | нд | 0 | 19.1481 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1856.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,031 км) от КТП 10/0,4 №45-4-21 для электроснабжения электроустановки сушилки Заявителя: ООО "Логовское", Алтайский край, Первомайский р-н., с. Логовское | O_1564_АЭ | 0.19715 | 0.082725 | 0.11443 | нд | 0.00048 | нд | 0 | нд | 0.00048 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11395 | нд | нд | Оплата кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ - 10 кВ (0,008 км) от Л-16-19 для электроснабжения объекта Заявителя: ООО "Модерн Агро", Алтайский край, Бурлинский р-н.,с. Бурла | O_1565_АЭ | 0.43517 | 0.087498 | 0.34768 | нд | 0.063516 | нд | 0.051283 | нд | 0.012233 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28416 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4900.22.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2,633 км), ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения объекта ЖКХ, заявитель: Комитет по энергоресурсам и газификации г. Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Декоративная, 51г | O_1559_АЭ | 10.6399 | 9.9546 | 0.68531 | нд | 0.83629 | нд | 0.83629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -0.15098 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4735.22. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением кап % и отнесением затрат ОКСа.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,035 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,230 км) для электроснабжения электроустановки объекта «Производственное сооружение» заявителя ООО "Бурановское", Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с. Новобураново | O_1595_АЭ | 3.9593 | 0.058402 | 3.9009 | нд | 0.87131 | нд | 0.017123 | нд | 0.85419 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0295 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.861.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2х0,034 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя ООО "Проект Белокуриха Горная", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1596_АЭ | 0.8763 | 0.0030285 | 0.87327 | нд | 0.012209 | нд | 0.01161 | нд | 0.00059938 | нд | 0 | нд | 0 | 0.86106 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1480.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,016 км) для электроснабжения складского здания/помещения заявителя Мишин В.А., Алтайский край, Павловский район, поселок Сибирские Огни, ул. Строительная, владение 11а | O_1599_АЭ | 0.79474 | 0.063697 | 0.73104 | нд | 0.095585 | нд | 0.00015303 | нд | 0.095432 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63546 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.2968.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) от Л-23-3, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ООВ "РАФ", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, 48 | O_1584_АЭ | 0.80603 | 0.0086475 | 0.79739 | нд | 0.021404 | нд | 0.013377 | нд | 0.008027 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77598 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.148.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,009 км) для электроснабжения объекта "мехток" заявителя Куфаева Ю.В., Алтайский край, Краснощёковский район, с. Карпово Второе, ул. Калинина, 35 | O_1611_АЭ | 0.67271 | 0 | 0.67271 | нд | 0.031345 | нд | 0 | нд | 0.031345 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64137 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.3149.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Дружбаагро", край Алтайский, р-н Алейский, с. Дружба | O_1615_АЭ | 0.76319 | 0 | 0.76319 | нд | 0.066316 | нд | 0 | нд | 0.066316 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69687 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4692.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,011 км) от Л-37-16, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 20/5 для электроснабжения объектов животноводства Заявителя: ООО "МИТПРОМ", Алтайский край, Тальменский р-н, с. Таскаево, участок расположен в 4649 м, по направлению на юго-запад | O_1593_АЭ | 0.78479 | 0 | 0.78479 | нд | 0.069521 | нд | 0.058828 | нд | 0.010693 | нд | 0 | нд | 0 | 0.71527 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.1088.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Кособоков А.Ю., Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Заводская, д.15Д. | O_1609_АЭ | 0.67837 | 0 | 0.67837 | нд | 0.077984 | нд | 0.020862 | нд | 0.057122 | нд | 0 | нд | 0 | 0.60038 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.3371.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,538 км), КЛ-10 кВ (0,082 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Союзкрупа", Алтайский край, Первомайский район, в 2400 метрах северо-восточнее с. Санниково | O_1617_АЭ | 4.1276 | 0 | 4.1276 | нд | 0.017484 | нд | 0.016796 | нд | 0.00068775 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1101 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4966.23.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 320.464 | 319.4097 | 1.0543 | 0 | 0.14505 | 0 | 0.0088854 | 0 | 0.13616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90925 | 0.14505 | 0% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 320.464 | 319.4097 | 1.0543 | 0 | 0.14505 | 0 | 0.0088854 | 0 | 0.13616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90925 | 0.14505 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансформаторов 2*4 на 2*10МВА) СВЭС (установка выключателей 35кВ-12шт) | F_43_АЭ | 318.8388 | 318.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячеек Л-2-22 и Л-2-33 РУ-10 кВ ПС "Славгородская" №2 в части замены 2-х т/т 100/5 на 200/5 и 2-х т/т 100/5 на 150/5, монтаж 2-х ПКУ-10 кВ для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по ЖКХиЭ администрация г. Славгорода, Алтайский край, г. Славгород, ул. Пушкина, д. 166 | O_1580_АЭ | 0.26006 | 0.023397 | 0.23666 | нд | 0.0019578 | нд | 0.00096043 | нд | 0.00099734 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2347 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП 20.2200.5613.22.
1.1.4.2 | Модернизация РУ 0,4кВ ф.3 ТП 46-12-2 (250 А) в части замены АВ на 630 А для электроснабжения животноводческого комплекса Заявителя ООО "АлтанАгрос", Алтайский край, Первомайский р-н, с. Зудилово | N_1550_АЭ | 0.03204 | 0 | 0.03204 | 0 | 0.013817 | 0 | 0.0077409 | 0 | 0.0060761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018223 | 0.013817 | 0% | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4112.22.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32-3-11 (0,073 км) для электроснабжения объекта «Нежилая застройка» заявителя ООО "Эль-Брус", Алтайский край, Тальменский р-н, п. Среднесибирский, ул. Центральная, 6в | O_1614_АЭ | 0.29226 | 0 | 0.29226 | нд | 0.028389 | нд | 0 | нд | 0.028389 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26387 | нд | нд | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.4017.23.
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ПС Сиреневая яч.№105 в части замены трансформаторов тока для электроснажения объекта заявителя ООО "ПО"МЭС", г. Барнаул, ул. Трактовая, 7л | M_1526_АЭ | 0.06852 | 0 | 0.06852 | 0 | 0.030682 | 0 | 0 | 0 | 0.030682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037838 | 0.030682 | 0% | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.626.23.
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ №Л-18-1 УПТК Алтайэнерго ПС 35 кВ Полевая №18 для электроснабжения ООО "Алтайский битумный терминал", Алтайский край, г. Бийск, ул. Пригородная, 28 | M_1506_АЭ | 0.085999 | 0 | 0.085999 | 0 | 0.066203 | 0 | 0 | 0 | 0.066203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019796 | 0.066203 | 0% | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.575.23.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-19-3 (0,005 км) для электроснабжения производственного здания заявителя ООО «Агро- транзит», Бийский р-н., с. Малоугренево. | M_1503_АЭ | 0.88632 | 0.5475 | 0.33882 | 0 | 0.0040009 | 0 | 0.00018413 | 0 | 0.0038168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33482 | 0.0040009 | 0% | Выполнение работ по договору ТП №20.2200.513.21.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1130.3714 | 343.9868 | 786.3847 | 303.3607 | 62.221 | 58.1046 | 11.7646 | 0.19765 | 50.4564 | 95.1903 | 0 | 149.8682 | 0 | 724.1637 | 3.9187 | 6.721% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 423.2891 | 86.42 | 336.8691 | 179.2927 | 27.622 | 22.7387 | 9.1108 | 0.19765 | 18.5112 | 91.0403 | 0 | 65.316 | 0 | 309.2471 | 4.6856 | 20.43% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 423.2891 | 86.42 | 336.8691 | 179.2927 | 27.622 | 22.7387 | 9.1108 | 0.19765 | 18.5112 | 91.0403 | 0 | 65.316 | 0 | 309.2471 | 4.6856 | 20.43% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Северо-Западная» 110/35/10 кВ замена КРУН-10кВ -34 ячейки | H_182_АЭ | 78 | 1.7639 | 76.2361 | 5.4855 | 3.3602 | 1.3691 | 3.3602 | 0.19765 | 0 | 3.3888 | 0 | 0.5299 | 0 | 72.8759 | 1.7934 | 114.5% | Оплата за выполненные досрочно проектные работы (3кв. 2024г).
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 35 кВ Корниловская, 1 шт. | H_61е1_АЭ | 2.2828 | 0.0025094 | 2.2803 | 0.1314 | 0.00020997 | 0 | 0.00010301 | 0 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0.1314 | 0 | 2.2801 | 0.00020997 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ № 10 Зеленый Клин, проходные в камеру Т-1, 3 шт.) | O_23к2_АЭ | 6.3182 | 0 | 6.3182 | нд | 0.21589 | нд | 0.08419 | нд | 0.1317 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1023 | нд | нд | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ № 6 Восточная, Т-1, 3 шт.) | O_23к3_АЭ | 3.9797 | 0 | 3.9797 | нд | 0.15725 | нд | 0.061322 | нд | 0.09593 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8225 | нд | нд | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Верх-Чуманская, 1 шт | M_61з21_АЭ | 1.6848 | 1.4046 | 0.28024 | 0.08424 | 0.063662 | 0.08424 | 0.063662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21657 | -0.020578 | -24.43% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Мало-Енисейская, 1 шт | M_61з20_АЭ | 1.0798 | 0.8241 | 0.25572 | 0.053991 | 0.11691 | 0.053991 | 0.11691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13881 | 0.062921 | 116.5% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Буяновская», 1 шт. | M_61з2_АЭ | 1.3579 | 1.1378 | 0.22011 | 0.067897 | 0.050525 | 0.067897 | 0.050525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16958 | -0.017372 | -25.59% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Велижановская», 1 шт. | M_61з3_АЭ | 1.3443 | 1.1323 | 0.21202 | 0.067217 | 0.050121 | 0.067217 | 0.050121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1619 | -0.017096 | -25.43% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Волочно-Бурлинская», 1 шт. | M_61з6_АЭ | 1.2861 | 1.075 | 0.21102 | 0 | 0.04765 | 0 | 0.04765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16337 | 0.04765 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Вылковская», 1 шт. | M_61з7_АЭ | 1.222 | 1.127 | 0.095001 | 0 | 0.04786 | 0 | 0.04786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047141 | 0.04786 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Сиреневая -1 комплект | N_19з1_АЭ | 3.4125 | 0.3639 | 3.0486 | 0 | 2.3947 | 0 | 1.4326 | 0 | 0.96211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65392 | 2.3947 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Арбузовская (установка ДФЗ ВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская I цепь с отпайками; - ДФЗ ВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская II цепь) | F_110_АЭ | 41.9855 | 21.9985 | 19.9871 | 19.9105 | 1.737 | 19.9105 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2501 | -18.1735 | -91.28% | Оплата подрядчику будет произведена после устранения замечаний заказчика к выполненным работам.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ БМК №26, 4 шт.) | I_23г14_АЭ | 4.5321 | 2.9019 | 1.6302 | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3785 | 0 | 1.6302 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ 110 кВ Топчихинская – Алейская I, II цепь (ТА-51,ТА-182) типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | N_61и1_АЭ | 13.9859 | 0.036434 | 13.9494 | 7.954 | 0.34228 | 0 | 0.0012657 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 7.954 | 0 | 13.6072 | 0.34228 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента | G_109_АЭ | 6.5071 | 0.364 | 6.1431 | 3.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5323 | 0 | 6.1431 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Приобская №88, 5 шт.) | G_23г_АЭ | 2.7231 | 1.511 | 1.2121 | 1.2121 | 0.15835 | 0 | 0.021024 | 0 | 0.13732 | 1.2121 | 0 | 0 | 0 | 1.0537 | 0.15835 | 0% | Досрочное выполнение работ хозспособом. Учтено проектом скорр. ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ремовская, 1 шт | H_61д1_АЭ | 2.6271 | 0 | 2.6271 | 0.074497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074497 | 0 | 2.6271 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ Ново-Шипуновская, 1 шт. | H_61д3_АЭ | 5.6061 | 0 | 5.6061 | 0.24862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24862 | 0 | 5.6061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нововознесенская, 1 шт | I_61в1.10_АЭ | 2.2796 | 0.12754 | 2.152 | 0.43559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43559 | 0 | 2.152 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Новоярковская, 1 шт | I_61в1.15_АЭ | 1.7064 | 0.01398 | 1.6924 | 0.098724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098724 | 0 | 1.6924 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Отрадная, 1 шт | I_61в1.22_АЭ | 2.2812 | 0.062 | 2.2192 | 0.47031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47031 | 0 | 2.2192 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Суеткинская, 1 шт | I_61в1.25_АЭ | 2.2808 | 0.07834 | 2.2024 | 0.45491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45491 | 0 | 2.2024 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Чумышская, 1 шт | I_61д1.28_АЭ | 2.2828 | 0.0025094 | 2.2803 | 0.71625 | 0.00020997 | 0 | 0.00010301 | 0 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0.71625 | 0 | 2.2801 | 0.00020997 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ Усть-Калманская, 1 шт | I_61д3.1_АЭ | 5.8749 | 0 | 5.8749 | 0.23716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23716 | 0 | 5.8749 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Новошипуновская» №13(Модернизация ОРУ 110 кВ) замена масляного выключателя СВ-110-2 на элегазовый выключатель (1шт), организация СОПТ, Модернизация ограждения ПС | H_183_АЭ | 40.3406 | 39.6756 | 0.66501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66501 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Баевская -1 комплект | J_19ж1_АЭ | 2.54 | 0 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Западная -1 комплект | N_19з2_АЭ | 3.4125 | 0.36605 | 3.0465 | 0 | 0.97959 | 0 | 0 | 0 | 0.97959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0669 | 0.97959 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Юго-Западная -1 комплект | N_19з3_АЭ | 3.4125 | 0.35714 | 3.0554 | 0 | 0.97063 | 0 | 0 | 0 | 0.97063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0848 | 0.97063 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Береговая -1 комплект | N_19з4_АЭ | 1.7225 | 0.17143 | 1.5511 | 0 | 0.94911 | 0 | 0 | 0 | 0.94911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60194 | 0.94911 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ БМК -1 комплект | N_19з5_АЭ | 1.7225 | 0.17143 | 1.5511 | 0 | 0.94911 | 0 | 0 | 0 | 0.94911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60194 | 0.94911 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Лебяжье -1 комплект | N_19з6_АЭ | 1.7225 | 0.18786 | 1.5346 | 0 | 0.025067 | 0 | 0 | 0 | 0.025067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5096 | 0.025067 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Восточная -1 комплект | N_19з7_АЭ | 1.7225 | 0.18621 | 1.5363 | 0 | 0.94928 | 0 | 0 | 0 | 0.94928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.587 | 0.94928 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Аллакская», 1 шт. | M_61з4_АЭ | 2.2828 | 0.0025094 | 2.2803 | 0.20512 | 0.00020997 | 0 | 0.00010301 | 0 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0.20512 | 0 | 2.2801 | 0.00020997 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Пайвинская», 1 шт. | M_61з5_АЭ | 2.2828 | 0.0018137 | 2.281 | 0.20512 | 0.00015176 | 0 | 7.445e-05 | 0 | 7.731e-05 | 0 | 0 | 0.20512 | 0 | 2.2809 | 0.00015176 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Глубоковская», 1 шт. | M_61з8_АЭ | 2.2828 | 0.0025094 | 2.2803 | 0.23061 | 0.00020997 | 0 | 0.00010301 | 0 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0.23061 | 0 | 2.2801 | 0.00020997 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Гоноховская», 1 шт. | M_61з9_АЭ | 2.2828 | 0.003205 | 2.2796 | 0.23061 | 0.0002682 | 0 | 0.00013157 | 0 | 0.00013663 | 0 | 0 | 0.23061 | 0 | 2.2793 | 0.0002682 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Крестьянская», 1 шт. | M_61з11_АЭ | 2.2828 | 0.0018137 | 2.281 | 0.20512 | 0.00015176 | 0 | 7.445e-05 | 0 | 7.731e-05 | 0 | 0 | 0.20512 | 0 | 2.2809 | 0.00015176 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-1», 1 шт. | M_61з12_АЭ | 2.2828 | 0.013548 | 2.2693 | 0.23061 | 0.0011336 | 0 | 0.00055613 | 0 | 0.00057752 | 0 | 0 | 0.23061 | 0 | 2.2681 | 0.0011336 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-2», 1 шт. | M_61з13_АЭ | 2.2828 | 0.0018137 | 2.281 | 0.23061 | 0.00015176 | 0 | 7.445e-05 | 0 | 7.731e-05 | 0 | 0 | 0.23061 | 0 | 2.2809 | 0.00015176 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Нижне-Чуманская», 1 шт. | M_61з14_АЭ | 2.2828 | 0.0025094 | 2.2803 | 0.20512 | 0.00020997 | 0 | 0.00010301 | 0 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0.20512 | 0 | 2.2801 | 0.00020997 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/6 «Плотниковская», 1 шт. | M_61з16_АЭ | 2.2828 | 0.0020746 | 2.2807 | 0.20512 | 0.00017359 | 0 | 8.516e-05 | 0 | 8.843e-05 | 0 | 0 | 0.20512 | 0 | 2.2806 | 0.00017359 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Покровская», 1 шт. | M_61з17_АЭ | 2.2828 | 0.0025094 | 2.2803 | 0.20512 | 0.00020997 | 0 | 0.00010301 | 0 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0.20512 | 0 | 2.2801 | 0.00020997 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Столбовская», 1 шт. | M_61з18_АЭ | 2.2828 | 0.0025094 | 2.2803 | 0.20512 | 0.00020997 | 0 | 0.00010301 | 0 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0.20512 | 0 | 2.2801 | 0.00020997 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Ситниковская», 1 шт. | M_61з19_АЭ | 2.2828 | 0.0029441 | 2.2799 | 0.20512 | 0.00024635 | 0 | 0.00012085 | 0 | 0.0001255 | 0 | 0 | 0.20512 | 0 | 2.2796 | 0.00024635 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №33 Смоленская, 11 шт.) | J_23и1_АЭ | 12.7274 | 4.344 | 8.3834 | 8.3834 | 6.9727 | 0 | 0.14769 | 0 | 6.825 | 8.3834 | 0 | 0 | 0 | 1.4107 | 6.9727 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №32 Озерская, 3 шт.) | J_23и10_АЭ | 3.6362 | 0 | 3.6362 | 3.6362 | 0.75011 | 0 | 0.18922 | 0 | 0.5609 | 3.6362 | 0 | 0 | 0 | 2.8861 | 0.75011 | 0% | Досрочное выполнение работ хозспособом. Учтено проектом скорр. ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №9 Завьяловская, 6 шт.) | J_23и11_АЭ | 10.0601 | 0 | 10.0601 | 10.0601 | 0.45449 | 0 | 0.17723 | 0 | 0.27726 | 10.0601 | 0 | 0 | 0 | 9.6056 | 0.45449 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №28 Верх-Чуманская, 3 шт.) | J_23и12_АЭ | 5.03 | 0 | 5.03 | 5.03 | 0.22725 | 0 | 0.088617 | 0 | 0.13863 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 4.8028 | 0.22725 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС №64 Белово, 3 шт.) | J_23и14_АЭ | 3.6362 | 0 | 3.6362 | 3.6362 | 0.45881 | 0 | 0.063072 | 0 | 0.39574 | 3.6362 | 0 | 0 | 0 | 3.1774 | 0.45881 | 0% | Досрочное выполнение работ хозспособом. Учтено проектом скорр. ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №81 Топчихинская, 6 шт.) | J_23и15_АЭ | 10.0601 | 0 | 10.0601 | 10.0601 | 0.45449 | 0 | 0.17723 | 0 | 0.27726 | 10.0601 | 0 | 0 | 0 | 9.6056 | 0.45449 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №17 Шульгинская, 2 шт.) | J_23и2_АЭ | 2.4241 | 0 | 2.4241 | 2.4241 | 0.10783 | 0 | 0.042048 | 0 | 0.065778 | 2.4241 | 0 | 0 | 0 | 2.3163 | 0.10783 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №5 Новая, 3 шт.) | J_23и3_АЭ | 3.5407 | 0 | 3.5407 | 3.5407 | 0.15725 | 0 | 0.061322 | 0 | 0.09593 | 3.5407 | 0 | 0 | 0 | 3.3834 | 0.15725 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №9 Красногорская, 6 шт.) | J_23и4_АЭ | 11.1193 | 0 | 11.1193 | 11.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1193 | 0 | 11.1193 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №19 Усть-Калманская, 6 шт.) | J_23и5_АЭ | 10.0601 | 0 | 10.0601 | 10.0601 | 0.80247 | 0 | 0.17723 | 0 | 0.62524 | 10.0601 | 0 | 0 | 0 | 9.2576 | 0.80247 | 0% | Досрочное выполнение работ хозспособом. Учтено проектом скорр. ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №105 РМЗ, 3 шт.) | J_23и7_АЭ | 3.6362 | 0 | 3.6362 | 3.6362 | 0.16174 | 0 | 0.063072 | 0 | 0.098667 | 3.6362 | 0 | 0 | 0 | 3.4745 | 0.16174 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №1 Кулундинская, 10 шт.) | J_23и8_АЭ | 13.4606 | 3.4005 | 10.0601 | 10.0601 | 0.45449 | 0 | 0.17723 | 0 | 0.27726 | 10.0601 | 0 | 0 | 0 | 9.6056 | 0.45449 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №38 Новоеловская, 6 шт.) | J_23и9_АЭ | 7.2724 | 0 | 7.2724 | 7.2724 | 0.64369 | 0 | 0 | 0 | 0.64369 | 7.2724 | 0 | 0 | 0 | 6.6288 | 0.64369 | 0% | Досрочное выполнение работ хозспособом. Учтено проектом скорр. ИПР.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №16 Николаевская (замена вышедшего из строя силового трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА) | N_211_АЭ | 41.4709 | 0 | 41.4709 | 41.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6398 | 0 | 32.8312 | 0 | 41.4709 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Бия | L_61ж1_АЭ | 1.0522 | 0.19339 | 0.85879 | 0.11411 | 0.75442 | 0.11411 | 0.75442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10436 | 0.64032 | 561.1% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на 110 кВ Лесная | L_61ж2_АЭ | 1.3183 | 1.0179 | 0.30045 | 0.065915 | 0.12612 | 0.065915 | 0.12612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17433 | 0.060204 | 91.34% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Ново-Романово | L_61ж3_АЭ | 1.1511 | 0.19934 | 0.95174 | 0.95559 | 0.83573 | 0.95559 | 0.83573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11601 | -0.11986 | -12.54% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ РПБ ЗЭС | L_61ж4_АЭ | 1.0028 | 0.18204 | 0.82078 | 0.050141 | 0.69137 | 0.050141 | 0.69137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12941 | 0.64123 | 1279% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 495.8877 | 146.539 | 349.3487 | 31.4368 | 34.159 | 0.31611 | 2.6538 | 0 | 31.5052 | 2.9415 | 0 | 28.1792 | 0 | 315.1897 | 33.8429 | 10706% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 205.3562 | 33.5226 | 171.8337 | 0.31611 | 33.1377 | 0.31611 | 1.7467 | 0 | 31.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6959 | 32.8216 | 10383% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-36-9-2, 0,483 км, ВЛ-10 кВ Л-36-9 0,01 км, КЛ-10 кВ Л-36-9 0,349 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г5_АЭ | 4.6724 | 1.9542 | 2.7181 | 0 | 0.84212 | 0 | 5.426e-05 | 0 | 0.84207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 0.84212 | 0% | Оплата кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1) от КТП-28-5-10, 0,138 км, ВЛ-10 кВ Л-28-5 0,39 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г6_АЭ | 2.9476 | 2.1918 | 0.75581 | 0 | 0.077087 | 0 | 0.00060646 | 0 | 0.076481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67872 | 0.077087 | 0% | Оплата кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 31-10-18, 0,7 км | O_118д4_АЭ | 2.0316 | 0 | 2.0316 | нд | 0.045723 | нд | 0.043925 | нд | 0.0017986 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9859 | нд | нд | Выполнение проектных работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 46-7, с. Харлово, Краснощёковского района, 4 км | O_116.4_АЭ | 20.3186 | 0 | 20.3186 | нд | 0 | нд | 0.0054378 | нд | -0.0054378 | нд | 0 | нд | 0 | 20.3186 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 32-8-12, 0,34 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д1_АЭ | 2.586 | 0 | 2.586 | нд | 0.068065 | нд | 0.060321 | нд | 0.007744 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5179 | нд | нд | Выполнение проектных работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-3-6 (0,39 км), с заменой КТП (160 кВА) и строительством ЛЭП-10 кВ (0,465 км) по ул. Урожайной и ул. Новая, п.Березовка, г.Барнаула, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | N_118г8_АЭ | 3.1611 | 1.6418 | 1.5193 | 0.31611 | 0.46688 | 0.31611 | 0.016883 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0524 | 0.15077 | 47.7% | Оплата кредиторской задолженности не в полном объеме. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1, ф. 2, ф. 3) от КТП-64-2-8, 4,552 км, ВЛ-10 кВ Л-64-1 0,058 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА | N_118г1_АЭ | 8.7045 | 8.125 | 0.57956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57956 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-58-8-3, 0,478 км | N_118г3_АЭ | 1.0164 | 0.6703 | 0.34611 | 0 | 0.045388 | 0 | 0 | 0 | 0.045388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30072 | 0.045388 | 0% | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-47-8-7, 0,923 км | N_118г4_АЭ | 2.5253 | 1.7555 | 0.7698 | 0 | 0.01237 | 0 | 0 | 0 | 0.01237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75743 | 0.01237 | 0% | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция перехода ВЛ-10 кВ Л-42-2 Антоньевка через р. Ануй на территории Антоньевского сельсовета Петропавловского района, 1,4 км | N_116т3_АЭ | 3.5868 | 1.4364 | 2.1504 | 0 | 0.46804 | 0 | 0.39892 | 0 | 0.069121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6823 | 0.46804 | 0% | Оплата кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-44-3 от опоры №310/66 до №310/70 (опоры №310/67, 310/68, 310/69, 310/69/1) (ВЛ 10 кВ Л44-3 инв. № Б000037324); - ВЛ 0,4 кВ от КТП 44-3-1 фидер 1 опора № 1 (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП № 44-3-1 до оп. №1 инв. № Б105012558-00); - КТП 44-3-1 (КТП 10/0,4 кВ; №44-3-1 инв. № Б106029507-00). Алтайский край, Солонешенский район, Сибирячихинский сельсовет (пос. Садовый, урочище «У подвесного моста»), к.н. 22:43:000000:135 ООО "Торговый дом "Эвалар" 56.2200.6754.22 от 09.02.20235 | O_35.60_АЭ | 2.694 | 0.53976 | 2.1542 | нд | 0.61162 | нд | 0.053034 | нд | 0.55858 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5426 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.6754.22.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 17-1-12 ф. 2 пролеты опор № 23-25 (ВЛ-04 кВ №17-1 с-з «Новочарышский» инв. № Б000033641) | O_35.66_АЭ | 0.116 | 0.053703 | 0.062294 | нд | 0.048302 | нд | 0.043774 | нд | 0.0045279 | нд | 0 | нд | 0 | 0.013993 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.2229.23.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-10, 0,32 км; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 43-10-1, 0,24 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д2_АЭ | 3.258 | 0 | 3.258 | нд | 0.10517 | нд | 0.092556 | нд | 0.012609 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1528 | нд | нд | Выполнение проектных работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-10, 0,012 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 43-10-1, 0,054 км; КТП 10/0,4 кВ 63 кВА | O_118д3_АЭ | 1.5672 | 0 | 1.5672 | нд | 0.056719 | нд | 0.054488 | нд | 0.0022311 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5105 | нд | нд | Выполнение проектных работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ВЭС): ВЛ-10 кВ Л-80-4, 0,009 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 80-4-12, 0,218 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д32_АЭ | 2.3233 | 0.032323 | 2.291 | нд | 0.0517 | нд | 0.047858 | нд | 0.0038416 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2393 | нд | нд | Выполнение проектных работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 47-6-2, 0,85 км | O_118д7_АЭ | 2.5108 | 0.057059 | 2.4537 | нд | 0.12599 | нд | 0.029374 | нд | 0.096611 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3277 | нд | нд | Выполнение проектных работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-47-1 опоры 110-94, 111/1-111/4 (ВЛ 10 кВ Л47-1 инв. № Б000037333) для обеспечения «Реконструкция автомобильной дороги «Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай» с мостом через ручей на км 132+841 в Солонешенском районе, Алтайский край ООО «БСР» №56.2200.202.23 от 12.05.2023 | O_35.64_АЭ | 0.79663 | 0.32708 | 0.46956 | нд | 0.37035 | нд | 0.18316 | нд | 0.18719 | нд | 0 | нд | 0 | 0.099209 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.202.23.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-46-6,ТП 46-6-10 ИП Кеннер Евгений Иванович Алтайский край, Краснощековский район, с. Краснощеково, ул. Степная, 40, соглашение №56.2200.3306.23 от 28.07.2023 | O_35.67_АЭ | 0.53903 | 0.039639 | 0.49939 | нд | 0.0042727 | нд | 0.0016272 | нд | 0.0026455 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49512 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.3306.23.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-1 опоры №№ 114/155/2-114/155/3, 114/169/1-114/169/2 Алтайский край, Алтайский район для обеспечения «Реконструкции автомобильной дороги Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь на участке км 15+000 – км 25+000 в Алтайском районе Алтайского края» ГУП ДХ АК «ЮДСУ» (56.2200.5994.22 от 10.11.2022) | O_35.62_АЭ | 0.53655 | 0.23075 | 0.30579 | нд | 0.062893 | нд | 0.0036288 | нд | 0.059264 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2429 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.5994.22.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-46-13, 0,01 км; КЛ-10 кВ, 0,21 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 46-13-12, 0,023 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д5_АЭ | 5.4619 | 0 | 5.4619 | нд | 0.13266 | нд | 0.11503 | нд | 0.017629 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3293 | нд | нд | Выполнение проектных работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-46-5 0,24 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 46-5-37, 0,011 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д6_АЭ | 2.1506 | 0 | 2.1506 | нд | 0.17365 | нд | 0.092574 | нд | 0.081077 | нд | 0 | нд | 0 | 1.977 | нд | нд | Выполнение проектных работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЦЭС): ВЛ-10 кВ Л-23-11, 0,09 км; ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-23-11-8, 1,686 км, КТП-10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д10_АЭ | 6.2894 | 0 | 6.2894 | нд | 0.11203 | нд | 0.10762 | нд | 0.0044067 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1773 | нд | нд | Выполнение проектных работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЗЭС): ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-43-5-16, 1,063 км | O_118д17_АЭ | 3.1504 | 0 | 3.1504 | нд | 0.063146 | нд | 0.032413 | нд | 0.030733 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0872 | нд | нд | Выполнение проектных работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЗЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-5, 0,38 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 43-5-9, 0,945 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д19_АЭ | 5.5106 | 0 | 5.5106 | нд | 0.20009 | нд | 0.19222 | нд | 0.0078708 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3105 | нд | нд | Выполнение проектных работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЗЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-1-9, 0,428 км | O_118д28_АЭ | 1.2617 | 0 | 1.2617 | нд | 0.059452 | нд | 0.056701 | нд | 0.0027509 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2023 | нд | нд | Выполнение проектных работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-73-3, 0,35 км; ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 73-3-5, 0,11 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д34_АЭ | 3.0211 | 0 | 3.0211 | нд | 0.095238 | нд | 0.007516 | нд | 0.087722 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9259 | нд | нд | Выполнение проектных работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 73-3-7, 0,35 км | O_118д35_АЭ | 1.0157 | 0 | 1.0157 | нд | 0.046049 | нд | 0.007516 | нд | 0.038533 | нд | 0 | нд | 0 | 0.96966 | нд | нд | Выполнение проектных работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-18-3 , соглашение №56.2200.5161.23, ООО "МАРИЯ-РА" | O_35.68_АЭ | 1.0647 | 0 | 1.0647 | нд | 0.093127 | нд | 0.089464 | нд | 0.0036632 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97154 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.5434.23.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-22-409 соглашение №56.2200.5434.23 ООО "МАРИЯ-РА" | O_35.69_АЭ | 1.1974 | 0 | 1.1974 | нд | 0.082844 | нд | 0.009268 | нд | 0.073576 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1145 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.2229.23.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-25, протяженностью 1,35 км | L_116с_АЭ | 8.932 | 8.9079 | 0.024097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024097 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-36-9, 0,017; КЛ-10 кВ, 0,62 км; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 36-9-1, 0,65 км; КТП-10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д8_АЭ | 18.6891 | 0 | 18.6891 | нд | 0.21613 | нд | 0.0007078 | нд | 0.21542 | нд | 0 | нд | 0 | 18.4729 | нд | нд | Выполнение проектных работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ и ТП-10/0,4 кВ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Топчихинского района, с. Ключи, (ВЛ-10 кВ № 83-4 – 0,3 км, ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км) | M_116м21_АЭ | 1.9543 | 1.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Алтайского района (ВЛ-10 кВ Л 34-2), 0,48 км | M_116м23_АЭ | 0.66985 | 0.66985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Топчихинского района, с. Володарка, ВЛ-10 кВ № 83-2 – 0,38 км | M_116м25_АЭ | 0.91831 | 0.51413 | 0.40418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40418 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10(0,4) кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (с. Повалиха): ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП 43-10-10, (0,64 км), установка КТП-10/0,4 кВ (100 кВА), ВЛ-10 кВ Л-43-10, (0,025 км) | M_118в12_АЭ | 1.2414 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (с. Фоминское): ВЛ 0,4кВ ф-3 от КТП 61-4-11, 0,84 км | M_118в14_АЭ | 1.1796 | 1.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных ВЛ 0,4 кВ ф. №1 КТП 64-2-9 пр.оп№1-№62 (ВЛ-0,4 кВ 3,35 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ВЛ-10 кВ Л-64-1 0,05 м) | O_118д40_АЭ | 9.3617 | 0 | 9.3617 | нд | 0.11506 | нд | 0 | нд | 0.11506 | нд | 0 | нд | 0 | 9.2466 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 3 КТП 19-1-5. Протяженность 1,24 км | O_118д41_АЭ | 3.2628 | 0 | 3.2628 | нд | 0.050148 | нд | 0 | нд | 0.050148 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2126 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 1 КТП 19-1-7. Протяженность 1,2 км | O_118д42_АЭ | 3.1488 | 0 | 3.1488 | нд | 0.058434 | нд | 0 | нд | 0.058434 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0903 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 3 КТП 19-3-3. Протяженность 0,8 км | O_118д43_АЭ | 2.1098 | 0 | 2.1098 | нд | 0.071874 | нд | 0 | нд | 0.071874 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0379 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП 68-10-15. Протяженность 1,6 км | O_118д44_АЭ | 4.1842 | 0 | 4.1842 | нд | 0.097978 | нд | 0 | нд | 0.097978 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0862 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 1 КТП 68-5-10. Протяженность 0,7 км | O_118д45_АЭ | 1.8434 | 0 | 1.8434 | нд | 0.046261 | нд | 0 | нд | 0.046261 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7971 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП 68-6-12. Протяженность 0,33 км | O_118д46_АЭ | 0.87239 | 0 | 0.87239 | нд | 0.04353 | нд | 0 | нд | 0.04353 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82886 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 43-10-4. Протяженнось 0,55 км | O_118д48_АЭ | 1.5346 | 0 | 1.5346 | нд | 0.03863 | нд | 0 | нд | 0.03863 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4959 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 43-10-2. Протяженность 0,25 км | O_118д49_АЭ | 0.72262 | 0 | 0.72262 | нд | 0.045678 | нд | 0 | нд | 0.045678 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67694 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 71-22-2. Протяженность 2,427 км | O_118д50_АЭ | 6.1385 | 0 | 6.1385 | нд | 0.091004 | нд | 0 | нд | 0.091004 | нд | 0 | нд | 0 | 6.0475 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЦЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-46-2, 0,55 км | O_118д51_АЭ | 2.0235 | 0 | 2.0235 | нд | 0.029766 | нд | 0 | нд | 0.029766 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9937 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-3 (1,265 км) по ул. Центральная, с. Стуково, Павловского района, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | O_118д52_АЭ | 3.4762 | 0 | 3.4762 | нд | 0.085316 | нд | 0 | нд | 0.085316 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3908 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-56-9-7 (0,467 км) по ул. Комсомольская, ул.Новая, ул.Центральная, п. Новые Зори, Павловского района, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | O_118д53_АЭ | 1.6923 | 0 | 1.6923 | нд | 0.028158 | нд | 0 | нд | 0.028158 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6641 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-40-208 и Л-40-109, с выносом из под пятна строительства автодороги по ул. 65 лет Победы в г. Барнауле, 0,328 км (2х0,164 км) | O_116.56_АЭ | 1.9046 | 0 | 1.9046 | нд | 0.6469 | нд | 0 | нд | 0.6469 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2577 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПО-319/320 в пролетах опор №48-51 согл. 56.2200.3246.23 от 27.07.2023 ООО "РСК" | O_35.70_АЭ | 30.0154 | 0 | 30.0154 | нд | 26.8655 | нд | 0 | нд | 26.8655 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1499 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.3246.23.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 9-2-22 ул. Сырзаводская, 1, с. Карагуж, Красногорский район, Алтайский край. АО Карагужинский маслосырзавод. Согл. №56.2200.818.24 от 22.02.2024 | O_35.73_АЭ | 0.1448 | 0 | 0.1448 | нд | 0.0073254 | нд | 0 | нд | 0.0073254 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13747 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.818.24.
1.2.2.1 | Реконструкция: ТП 14-3-40 с отходящими фидерами ВЛ 0,4 кВИП глава КФХ В.Н. Вознюк | O_35.72_АЭ | 3.0941 | 0 | 3.0941 | нд | 0.043067 | нд | 0 | нд | 0.043067 | нд | 0 | нд | 0 | 3.051 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.834.24
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 26-4-РДУ фидер 2, опора № 3 ООО "БТК Текстиль" согл. 56.2200.266.24 от 23.01.2024 | O_35.76_АЭ | 0.2269 | 0 | 0.2269 | нд | 0.036015 | нд | 0 | нд | 0.036015 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19088 | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.266.24.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 290.5315 | 113.0164 | 177.515 | 31.1206 | 1.0213 | 0 | 0.90709 | 0 | 0.11416 | 2.9415 | 0 | 28.1792 | 0 | 176.4938 | 1.0213 | 0% | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 20-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.127_АЭ | 3.3457 | 0 | 3.3457 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 3.3457 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 6-21 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.128_АЭ | 3.3457 | 0 | 3.3457 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 3.3457 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 64-4 с установкой ПАРН (1 шт.) | O_116.57_АЭ | 17.2817 | 0 | 17.2817 | нд | 0.11416 | нд | 0 | нд | 0.11416 | нд | 0 | нд | 0 | 17.1676 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-49-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.169_АЭ | 3.0394 | 0.047292 | 2.9921 | 2.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17399 | 0 | 2.8181 | 0 | 2.9921 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-26-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.170_АЭ | 3.0394 | 0.047292 | 2.9921 | 2.9921 | 0.12258 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | 0.17399 | 0 | 2.8181 | 0 | 2.8695 | 0.12258 | 0% | Приобретение материалов раньше запланированного срока.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.171_АЭ | 3.0394 | 0.047292 | 2.9921 | 2.9921 | 0.1471 | 0 | 0.1471 | 0 | 0 | 0.17399 | 0 | 2.8181 | 0 | 2.845 | 0.1471 | 0% | Приобретение материалов раньше запланированного срока.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.176_АЭ | 3.0394 | 0.047292 | 2.9921 | 2.9921 | 0.024516 | 0 | 0.024516 | 0 | 0 | 0.17399 | 0 | 2.8181 | 0 | 2.9676 | 0.024516 | 0% | Приобретение материалов раньше запланированного срока.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.172_АЭ | 3.0394 | 0.054242 | 2.9852 | 2.9852 | 0.12258 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | 0.1735 | 0 | 2.8117 | 0 | 2.8626 | 0.12258 | 0% | Приобретение материалов раньше запланированного срока.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-16 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.173_АЭ | 6.0692 | 0.094023 | 5.9752 | 5.9752 | 0.24516 | 0 | 0.24516 | 0 | 0 | 0.34746 | 0 | 5.6277 | 0 | 5.73 | 0.24516 | 0% | Приобретение материалов раньше запланированного срока.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.174_АЭ | 6.0692 | 0.095341 | 5.9739 | 6.0052 | 0.12258 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | 0.34956 | 0 | 5.6557 | 0 | 5.8513 | 0.12258 | 0% | Приобретение материалов раньше запланированного срока.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.175_АЭ | 3.0394 | 0.055002 | 2.9844 | 2.9852 | 0.12258 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | 0.1735 | 0 | 2.8117 | 0 | 2.8618 | 0.12258 | 0% | Приобретение материалов раньше запланированного срока.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 10-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.134_АЭ | 6.6809 | 0 | 6.6809 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6.6809 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.135_АЭ | 3.3457 | 0 | 3.3457 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 3.3457 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 23-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.138_АЭ | 3.3457 | 0 | 3.3457 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 3.3457 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 54-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.144_АЭ | 3.3457 | 0 | 3.3457 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 3.3457 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 60-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.146_АЭ | 6.6809 | 0 | 6.6809 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6.6809 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.154_АЭ | 3.3457 | 0 | 3.3457 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 3.3457 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.155_АЭ | 3.3457 | 0 | 3.3457 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 3.3457 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.156_АЭ | 3.3457 | 0 | 3.3457 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 3.3457 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.157_АЭ | 3.3457 | 0 | 3.3457 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 3.3457 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.158_АЭ | 3.3457 | 0 | 3.3457 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 3.3457 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.159_АЭ | 3.3457 | 0 | 3.3457 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 3.3457 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № -31-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.160_АЭ | 3.3457 | 0 | 3.3457 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 3.3457 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 51-11 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.186_АЭ | 7.3368 | 0 | 7.3368 | 0.048717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048717 | 0 | 0 | 0 | 7.3368 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 32-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.187_АЭ | 3.6742 | 0 | 3.6742 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.188_АЭ | 3.6742 | 0 | 3.6742 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.189_АЭ | 7.3368 | 0 | 7.3368 | 0.048717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048717 | 0 | 0 | 0 | 7.3368 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.190_АЭ | 3.6742 | 0 | 3.6742 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.191_АЭ | 3.6742 | 0 | 3.6742 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №59-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.192_АЭ | 3.6742 | 0 | 3.6742 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №80-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.193_АЭ | 3.6742 | 0 | 3.6742 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №23-11 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.194_АЭ | 3.6742 | 0 | 3.6742 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №58-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.195_АЭ | 3.6742 | 0 | 3.6742 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №20-18 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.196_АЭ | 3.6742 | 0 | 3.6742 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №52-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.197_АЭ | 3.6742 | 0 | 3.6742 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №62-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.198_АЭ | 3.6742 | 0 | 3.6742 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №60-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.199_АЭ | 3.6742 | 0 | 3.6742 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №84-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.200_АЭ | 3.6742 | 0 | 3.6742 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №84-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.201_АЭ | 3.6742 | 0 | 3.6742 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 3.6742 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №49-1 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.202_АЭ | 7.0011 | 0 | 7.0011 | 0.048717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048717 | 0 | 0 | 0 | 7.0011 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №49-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.203_АЭ | 3.5061 | 0 | 3.5061 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 3.5061 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 90-41 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.3_АЭ | 2.181 | 2.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 89-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.8_АЭ | 2.3976 | 2.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 52-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.11_АЭ | 2.275 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 32-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.12_АЭ | 2.2938 | 2.2787 | 0.015042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015042 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.13_АЭ | 2.6125 | 2.6107 | 0.001826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001826 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.16_АЭ | 2.655 | 2.659 | -0.0039921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0039921 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.17_АЭ | 2.5238 | 2.5112 | 0.012606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012606 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.26_АЭ | 2.7539 | 2.726 | 0.027842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027842 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 75-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.29_АЭ | 2.5908 | 2.5557 | 0.035113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035113 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 16-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.30_АЭ | 2.4194 | 2.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 19-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.31_АЭ | 2.1706 | 2.1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.32_АЭ | 2.4665 | 2.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.33_АЭ | 2.166 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 8-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.34_АЭ | 2.1749 | 2.1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.35_АЭ | 4.8721 | 4.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.41_АЭ | 2.3694 | 2.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.42_АЭ | 2.3694 | 2.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.48_АЭ | 2.1781 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.49_АЭ | 2.1787 | 2.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.50_АЭ | 2.1738 | 2.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.62_АЭ | 2.1243 | 2.1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.63_АЭ | 2.2952 | 2.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 42-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.65_АЭ | 2.1544 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 44-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.66_АЭ | 2.1945 | 2.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.67_АЭ | 2.4274 | 2.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.68_АЭ | 2.2134 | 2.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.69_АЭ | 2.4126 | 2.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.70_АЭ | 2.4293 | 2.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.72_АЭ | 2.458 | 2.4276 | 0.030458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030458 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.74_АЭ | 2.7179 | 2.6946 | 0.023304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023304 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 16-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.102_АЭ | 2.6456 | 2.6501 | -0.0044476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0044476 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.104_АЭ | 2.6396 | 2.6427 | -0.0031116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0031116 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.105_АЭ | 2.2121 | 2.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-18 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.106_АЭ | 2.4152 | 2.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.107_АЭ | 2.456 | 2.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.108_АЭ | 2.3968 | 2.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-5 (Солтонский р-н) с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.109_АЭ | 2.6056 | 2.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 53-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.110_АЭ | 2.3895 | 2.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.136_АЭ | 2.6458 | 2.6304 | 0.015432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015432 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.137_АЭ | 2.6146 | 2.5978 | 0.016792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016792 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.139_АЭ | 2.3812 | 2.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.140_АЭ | 4.7465 | 4.717 | 0.029534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029534 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.141_АЭ | 2.3728 | 2.3524 | 0.02041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02041 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.142_АЭ | 2.3727 | 2.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.143_АЭ | 2.6021 | 2.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 203.9279 | 110.8594 | 93.0685 | 91.6141 | 0.43998 | 35.0498 | 0 | 0 | 0.43998 | 1.1638 | 0 | 55.4005 | 0 | 92.6285 | -34.6098 | -98.74% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 186.1907 | 94.5081 | 91.6827 | 76.8332 | 0.43998 | 20.2689 | 0 | 0 | 0.43998 | 1.1638 | 0 | 55.4005 | 0 | 91.2427 | -19.8289 | -97.83% | нд
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1308 шт. | N_81.5.23_АЭ | 23.4993 | 22.3442 | 1.1551 | 4.6999 | 0 | 4.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1551 | -4.6999 | -100% | КЗ оплачена раньше срока, в 2023г.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 2935 шт. | N_81.4.23_АЭ | 77.8449 | 72.1638 | 5.6811 | 15.569 | 0 | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6811 | -15.569 | -100% | Оплата КЗ перенесена на 3 кв.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 2247 шт. | N_81.4.24_АЭ | 41.8109 | 0 | 41.8109 | 27.8739 | 0.13548 | 0 | 0 | 0 | 0.13548 | 0.6072 | 0 | 27.2667 | 0 | 41.6754 | 0.13548 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 2312 шт. | N_81.5.24_АЭ | 43.0356 | 0 | 43.0356 | 28.6904 | 0.3045 | 0 | 0 | 0 | 0.3045 | 0.5566 | 0 | 28.1338 | 0 | 42.7311 | 0.3045 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 17.7371 | 16.3514 | 1.3858 | 14.7809 | 0 | 14.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3858 | -14.7809 | -100% | нд
1.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 608 точек учета | N_81.8.23_АЭ | 17.7371 | 16.3514 | 1.3858 | 14.7809 | 0 | 14.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3858 | -14.7809 | -100% | КЗ оплачена раньше срока, в 2023г.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7.2668 | 0.16836 | 7.0984 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044643 | 0 | 0.97254 | 0 | 7.0984 | 0 | 0% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7.2668 | 0.16836 | 7.0984 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044643 | 0 | 0.97254 | 0 | 7.0984 | 0 | 0% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №33 35 кВ "Мичуринская" (ПО ЗЭС) | K_89м6_АЭ | 2.6041 | 0.16836 | 2.4358 | 0.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8632 | 0 | 2.4358 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ "Смазнево" | K_89м7_АЭ | 2.3313 | 0 | 2.3313 | 0.076993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022322 | 0 | 0.054671 | 0 | 2.3313 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ "Шпагино" | K_89м8_АЭ | 2.3313 | 0 | 2.3313 | 0.076993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022322 | 0 | 0.054671 | 0 | 2.3313 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 9.1918 | 0 | 9.1918 | 0 | 0.0056605 | 0 | 0 | 0 | 0.0056605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1862 | 0.0056605 | 0% | нд
1.4 | Строительство линии резервирования 10 кВ между ПС 110 кВ Куяганская (ВЛ 10 кВ Л-38-2) и ПС 110 кВ Белокурихинская (Л-32-13), 3,5 км | O_120.1_АЭ | 9.1918 | 0 | 9.1918 | нд | 0.0056605 | нд | 0 | нд | 0.0056605 | нд | 0 | нд | 0 | 9.1862 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 284.0622 | 118.9407 | 165.1215 | 27.4062 | 33.4424 | 6.5128 | 10.5691 | 1.0402 | 22.8733 | 0 | 0 | 19.8532 | 0 | 131.6791 | 25.8893 | 342.8% | нд
1.6 | Покупка стабилизаторов напряжения, 12 шт. | M_92.9_АЭ | 15.5068 | 2.5725 | 12.9342 | 3.9169 | 3.8033 | 0 | 0 | 0 | 3.8033 | 0 | 0 | 3.9169 | 0 | 9.1309 | 3.8033 | 0% | Досрочная оплата за поставленное оборудование (по плану 4 кв.2024г).
1.6 | Покупка системы отображения информации диспетчера ОДС ПО, 1 шт. | N_92.16_АЭ | 0.12396 | 0.12396 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | 0.12 | 0% | Оплата кредиторской задолженности. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с уточнением фактических параметров объекта. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.6 | Приобретение оборудования связи (коммутатор-13 шт, Сварочный аппарат-1 шт, рефлектометр -1 шт., сервисный маршрутизатор - 3 шт., кондиционер - 1 комп.) | O_92.18_АЭ | 10.5573 | 0 | 10.5573 | нд | 0.027411 | нд | 0 | нд | 0.027411 | нд | 0 | нд | 0 | 10.5299 | нд | нд | Выполнение работ учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" | N_502_АЭ | 22.9103 | 43.181 | -20.2707 | 0 | 16.1265 | 0 | 0 | 0 | 16.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.3972 | 16.1265 | 0% | Изменение стоимость проекта, изменение графика производства работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.6 | Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022 на 2024г. в части филиала "Алтайэнерго" | O_509_АЭ | 56.79 | 0 | 56.79 | нд | 0.6013 | нд | 0 | нд | 0.6013 | нд | 0 | нд | 0 | 56.1887 | нд | нд | Изменение стоимость проекта, изменение графика производства работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА СНТ "Декоратор" (ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №20-10-7 до оп. №15; 2,365 км; ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №20-10-7 до оп. №18; 3,055 км) Алтайский край, г. Барнаул, Индустриальный район, СНТ «Декоратор» | O_273_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Жуков Е.Л. (ВЛ-10 кВ Л-23-9 от оп. №970/21 до оп. №970/28, 0,33 км) Алтайский край, Смоленский район, в 5 км. юго-восточнее от с. Песчаное | O_274_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Плотников С.Я. (ВЛ-10 кВ Л-14-4 от оп. №459/31/25 до КТП №14-4-123; 1,885 км) Алтайский край, Алтайский район, Айский сельсовет, район горы Петушок | O_275_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | K_85в2_АЭ | 10.1571 | 6.2185 | 3.9386 | 2.9162 | 0.016217 | 0 | 0.015495 | 0 | 0.00072161 | 0 | 0 | 2.9162 | 0 | 3.9224 | 0.016217 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Алтайэнерго" | M_911_ИА3_АЭ | 85.5307 | 30.22 | 55.3107 | 1.1806 | 0.7407 | 0 | 0 | 1.0402 | 0.7407 | 0 | 0 | 0.14035 | 0 | 54.57 | -0.2995 | -28.79% | Выполнение работ раньше запланированного срока. По плану 4 квартал. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Алтайэнерго" | N_507_АЭ | 18.797 | 0 | 18.797 | 5.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8795 | 0 | 18.797 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024 г. не планировалось.
1.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 1448 шт. | M_81.10_АЭ | 17.2771 | 14.9097 | 2.3674 | 0 | 1.065 | 0 | 0.97807 | 0 | 0.086921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3024 | 1.065 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.6 | Покупка спецтехники - 2 ед. (экскаватор-погрузчик - 1 шт., прицеп - 1 шт.) | N_91.16_АЭ | 18.4196 | 18.1146 | 0.305 | 0.305 | 0.356 | 0.305 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051 | 0.051 | 16.72% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений связано с превышением по результатам ТЗП. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.6 | Покупка маслоочистительной установки, 2шт. | N_92.14_АЭ | 6.2078 | 0 | 6.2078 | 6.2078 | 6.1999 | 6.2078 | 6.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00792 | -0.00792 | -0.1276% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Алтайэнерго" | N_505_АЭ | 21.7845 | 3.6005 | 18.1841 | 7.0003 | 4.386 | 0 | 0.12384 | 0 | 4.2621 | 0 | 0 | 7.0003 | 0 | 13.7981 | 4.386 | 0% | Выполнение работ раньше запланированного срока. По плану 4 квартал. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_АЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 2.8958 | нд | -2.8958 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
2 | Республика Бурятия | Г | 7025.3956 | 2846.8035 | 4178.5921 | 171.9215 | 1212.9488 | 41 | 202.9548 | 45.78 | 1009.9941 | 52.2979 | 0 | 32.8436 | 0 | 2965.6433 | 1126.1688 | 1298% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5489.4453 | 2517.0344 | 2972.4108 | 161.2816 | 294.3467 | 41 | 114.1329 | 45.78 | 180.2138 | 41.658 | 0 | 32.8436 | 0 | 2678.0642 | 207.5666 | 239.2% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 5489.4453 | 2517.0344 | 2972.4108 | 161.2816 | 294.3467 | 41 | 114.1329 | 45.78 | 180.2138 | 41.658 | 0 | 32.8436 | 0 | 2678.0642 | 207.5666 | 239.2% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2994.1247 | 2157.8735 | 836.2512 | 126.0277 | 205.2164 | 40 | 85.8594 | 25.648 | 119.357 | 41.658 | 0 | 18.7217 | 0 | 631.0348 | 139.5684 | 212.6% | Исполнение обязательств технического присоединения.
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 349.176 | 185.8121 | 163.3638 | 0 | 28.193 | 0 | 12.8413 | 0 | 15.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1708 | 28.193 | 0% | Исполнение обязательств технического присоединения.
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2146.1446 | 173.3488 | 1972.7958 | 35.2539 | 60.9373 | 1 | 15.4322 | 20.132 | 45.5051 | 0 | 0 | 14.1219 | 0 | 1911.8585 | 39.8052 | 188.4% | нд
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 250 кВА и ВЛ-10 кВ -0,115 км для технологического присоединения школы МО Кабанского района, с. Оймур,Кабанский район,Республика Бурятия (20.0300.3600.21) | M_3600.21_БЭ | 3.5957 | 2.2743 | 1.3214 | 0 | 0.0098022 | 0 | 0.0020871 | 0 | 0.0077151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3116 | 0.0098022 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3600.21.
2.1.1.3 | Строительство 2КТП 250 кВА и ВЛ 10 кВ-0,89 км для технологического присоединения электроустановки дет. сада на 150 мест МКУ "Комитет по развитию инфраструктуры администрации МО "Кяхтинский район Республики Бурятия" (20.0300.4897.20) | M_IT.03.1472 | 5.354 | 5.3213 | 0.03274 | 0 | 0.0086426 | 0 | 0 | 0 | 0.0086426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024098 | 0.0086426 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.1.1.3 | Строительство КТП-630кВА , КЛ-6 кВ-0,24 кВ для технологического присоединения гор.парка ООО Парк Сити в г. Улан-Удэ ,Октябрьский район, ул. Бабушкина(20.0300.532.22 | N_532.22_БЭ | 5.791 | 0.092383 | 5.6986 | 0 | 0.0089452 | 0 | 0.0045997 | 0 | 0.0043456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6896 | 0.0089452 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.532.22.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ - 0,044 для технологического присоединения магазин ИП Шагдарова, Курумканский район, п. Курумкан, ул. Балдакова (20.0300.7544.21) | N_7544.21_БЭ | 0.18557 | 0.14492 | 0.040657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040657 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -1,204 км, установка ПКУ 2 шт для технологического присоединения нежилых производственных площадей СЗ Смит , Республика Бурятия, г Улан-Удэ, мрн 140Б, (20.0300.5899.23) | O_5899.23_БЭ | 21.0306 | 0.62205 | 20.4085 | нд | 14.5693 | нд | 0.26223 | нд | 14.3071 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8392 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5899.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения здания Ринчиновой Х.А. Иволгинский район, п. Сотниково (20.0300.7689.21) | N_7689.21_БЭ | 0.69637 | 0.51581 | 0.18056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18056 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ-250кВА со строительством ВЛ-10 кВ -2 км и КЛ-0,4кВ - 0,02 км для технологического присоединения школы в Тарбагатайский район, п. Десятниково, ул. Ленина (20.0300.2182.21) | O_2182.21_БЭ | 4.6436 | 0 | 4.6436 | нд | 0.31331 | нд | 0 | нд | 0.31331 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3302 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.2182.21.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2*400 кВА,КЛ-10 кВ -0,257 км, КЛ-0,4 кВ - 0,05 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения здания под Театр кукол "Ульгэр",г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 46 (20.0300.2242.23) | O_2242.23_БЭ | 12.4397 | 0 | 12.4397 | нд | 0.15525 | нд | 0 | нд | 0.15525 | нд | 0 | нд | 0 | 12.2845 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.2242.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ -0,006 км с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения отдела "Закаменск"ПУ ФСБ по РБ Респ. Бурятия, г Закаменск, ул Ленина (20.0300.3791.23) | O_3791.23_БЭ | 0.72537 | 0 | 0.72537 | нд | 0.049799 | нд | 0 | нд | 0.049799 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67557 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.3791.23.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ-0,039 км с с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения производственной базы ИП Губернаторов В Е, Респ.Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Иволгинская (20.0300.4842.23) | O_4842.23_БЭ | 1.0232 | 0 | 1.0232 | нд | 0.14804 | нд | 0 | нд | 0.14804 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8752 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.4842.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,182 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ООО Дальневосточный комбинат хлебопродуктов , Кяхтинский р-н,, п. Хоронх , (20.0300.970.22) | O_970.22_БЭ | 0.898 | 0.1937 | 0.7043 | нд | 0.31388 | нд | 0.28 | нд | 0.03388 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39042 | нд | нд | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,03км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственного здания ,Республика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, пгт Кичера, ул. Промышленная, д. 1(20.0300.3951.22) | O_3951.22_БЭ | 0.64115 | 0.57074 | 0.070413 | нд | 0.019164 | нд | 0.019164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.051249 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3951.22.
2.1.1.3 | Строительство КТП6/10кВ 250 кВА, ВЛ-6/10кВ- 0,015 км и ПКУ для технологического присоединения детского сада МО Джидинский район, , Республика Бурятия, Джидинский район,с.Цагатуй(20.0300.4611.22). | O_4611.22_БЭ | 3.9 | 1.8891 | 2.0109 | нд | 1.0892 | нд | 0.31277 | нд | 0.77644 | нд | 0 | нд | 0 | 0.92174 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4611.22.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,135 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ОАО Мехстрой в г.Улан-Удэ ,Октябрьский район, мкрн. Силикатный, ул. Забайкальская(20.0300.5860.21) | N_5860.21_БЭ | 0.7177 | 0.6616 | 0.056097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056097 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ-0,022 км с с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения автостоянки ИП Хадеев А.В., Респ.Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Жердева. (20.0300.5422.23) | O_5422.23_БЭ | 1.4315 | 0 | 1.4315 | нд | 0.072907 | нд | 0 | нд | 0.072907 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3586 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.5422.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ-0,023 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы отдыха ООО "Посаженников",Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Удинская(20.0300.5748.23) | O_5748.23_БЭ | 0.72575 | 0 | 0.72575 | нд | 0.055596 | нд | 0 | нд | 0.055596 | нд | 0 | нд | 0 | 0.67015 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.5748.23.
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*400 кВА ,ВЛ-10 кВ -0,027 км, КЛ-10 кВ -0,053 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада 280 мест УКС ПРБ , Республика Бурятия, г. Северобайкальск ул.Мира (20.0300.688.23) | O_688.23_БЭ | 7.2311 | 0.67637 | 6.5547 | нд | 0.31037 | нд | 0.076861 | нд | 0.2335 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2444 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.688.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,237 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственного зданияООО "Азот Майнинг Сервис", Республика Бурятия, МО Еравнинский, (20.0300.6934.22) | O_6934.22_БЭ | 3.2542 | 0.69798 | 2.5562 | нд | 1.0162 | нд | 0.99831 | нд | 0.017861 | нд | 0 | нд | 0 | 1.54 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6934.22.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения здания ИП Сотнич ОП , Республика Бурятия,гг. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная (20.0300.6628.23) | O_6628.23_БЭ | 0.72575 | 0 | 0.72575 | нд | 0.0052856 | нд | 0 | нд | 0.0052856 | нд | 0 | нд | 0 | 0.72046 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.6628.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,001 км с установкой ПКУ для технологического присоединения энергообъектовСвинокомплекс "Восточно-Сибирский", АО" , Республика Бурятия,гЗаиграевский район (20.0300.6983.23) | O_6983.23_БЭ | 0.93515 | 0 | 0.93515 | нд | 0.012167 | нд | 0 | нд | 0.012167 | нд | 0 | нд | 0 | 0.92298 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.6983.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения объектов жилого сектора АМО "Курумканский район" , Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, (20.0300.7403.23) | O_7403.23_БЭ | 0.65246 | 0 | 0.65246 | нд | 0.093179 | нд | 0 | нд | 0.093179 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55928 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.7403.23.
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ-0,800 МВА и КЛ-10 кВ - 0,3 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №8" (20.0300.1339.22) | M_1339.22_БЭ | 6.9703 | 8.2344 | -1.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2641 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ 1,26 МВа и КЛ- 10 кВ -0,018 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №7" в г. Улан-Удэ (20.0300.1357.22) | M_1357.22_БЭ | 8.1257 | 6.3937 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ 0,095 км для технологического присоединения жилого дома ООО Строительный Застройщик "ОМЕГА ПЛЮС", г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.104 (20.0300.2772.23) | O_2772.23_БЭ | 0.25428 | 0 | 0.25428 | нд | 0.027531 | нд | 0.027531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.22675 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2772.23.
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ-0,800 МВА и КЛ-1,907 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №14" в с. Поселье Иволгинского (20.0300.1434.22) | M_1434.22_БЭ | 18.6324 | 18.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ -0,800 МВА и ВЛ 10 кВ-3,106 для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА N13" в Нижней-Иволге (20.0300.1519.22) | M_1519.22_БЭ | 12.5454 | 12.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ -0,800 МВА и КЛ 10 кВ - 0,720 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА N15" в с. Сотниково (20.0300.1655.22) | M_1655.22_БЭ | 10.0301 | 10.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ - 0,011 км с установкой ПКУ для технологического присоединения здания ООО СЗ "ДАЛС" Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная (20.0300.7645.23) | O_7645.23_БЭ | 0.66702 | 0 | 0.66702 | нд | 0.073467 | нд | 0 | нд | 0.073467 | нд | 0 | нд | 0 | 0.59355 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.7645.23.
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ.-1,26 МВА и КЛ-10кВ - 0,04 км для технологического присоединения Общеобразовательная организация (учреждение)МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛАН-УДЭСТРОЙЗАКАЗЧИК"(20.0300.3566.21) | M_3566.21_БЭ | 9.5657 | 9.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ -0,500 МВА и КЛ-10 кВ -0,234 км для технологического присоединения Объект туристической отрасли ООО СТ-КОНСАЛТИНГ(20.0300.3966.21) | M_3966.21_БЭ | 8.4607 | 8.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10 кВ 400 кВА со строительством ВЛ 10 кВ 0,020 км, КЛ-0,4 кВ 0,022 кмс установкой ККУ для технологического присоединения школы №1 им. ДЖ Жанаева ГКУ РБ "УКС ПРБ" , Республика Бурятия ,Хоринский район,с Хоринск , кл. Октябрьская (20.0300.8293.23) | O_8293.23_БЭ | 3.3785 | 0 | 3.3785 | нд | 0.051985 | нд | 0 | нд | 0.051985 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3265 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.8293.23.
2.1.1.3 | Строительство ТП-160 кВА и ВЛ-10 кВ -0,018 км для технологического присоединения АТС Ростелеком, Республика Бурятия, с. Иволгинск (20.0300.985.21) | M_985.21_БЭ | 2.2419 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2*250 МВА , КЛ-0,4 кВ -0,040 км, КЛ-10 кВ -0,48 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома СЗ «Инвестиционно-девелоперская компания» , Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Столбовая (20.0300.872.24) | O_872.24_БЭ | 13.0391 | 0 | 13.0391 | нд | 0.20286 | нд | 0 | нд | 0.20286 | нд | 0 | нд | 0 | 12.8362 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.872.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ - 0,006 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединнения производственной базы ИП Казаков Ю П, Республика Бурятия, Кабанский район, мрн. Солнечный.(20.0300.945.24) | O_945.24_БЭ | 0.67132 | 0 | 0.67132 | нд | 0.13693 | нд | 0 | нд | 0.13693 | нд | 0 | нд | 0 | 0.53439 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.945.24.
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*250 кВА , ВЛ-10 кВ - 0,029 КЛ-10 кВ -0,054 км, с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия,СП Иволгинское, с. Иволгинск (20.0300.7582.22) | O_7582.22_БЭ | 5.3658 | 0.11363 | 5.2521 | нд | 3.405 | нд | 1.4941 | нд | 1.9108 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8472 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7582.22.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,023 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада МУП КУМХ , Республика Бурятия,Мухоршибирский район, с. Никольск (20.0300.4588.23) | O_4588.23_БЭ | 1.0645 | 0.094873 | 0.9696 | нд | 0.9696 | нд | 0 | нд | 0.9696 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения Лицей№6 , Республика Бурятия,г. Северобайкальск (20.0300.1036.23) | O_1036.23_БЭ | 0.053273 | 0.020156 | 0.033118 | нд | 0 | нд | 0.010164 | нд | -0.010164 | нд | 0 | нд | 0 | 0.033118 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ТП 2*630кВА со строительством ВЛ -10кВ-0,035 км для технологического присоединения школы на 360 мест в с. Орлик Окинского района (20.0300.4653.21) | L_IT.03.1392 | 8.3925 | 8.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 400 кВА , КЛ-10 кВ -0,350 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия, с. Нижняя Иволга (20.0300.145.23) | O_145.23_БЭ | 8.65 | 0.1362 | 8.5138 | нд | 8.5668 | нд | 0.032202 | нд | 8.5346 | нд | 0 | нд | 0 | -0.053032 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.145.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ - 1,26 МВА, ВЛ-10 кВ- 0,029 км, КЛ-10 кВ -0,562 км для технологического присоединения пансионата для престарелых и инвалидов в г. Улан-Удэ (20.0300.3803.20) | M_IT.03.1476 | 8.2091 | 8.0141 | 0.19506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19506 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -0,120 км и КТП 2*400 кВа с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ , Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Октябрьская (20.0300.1844.23) | O_1844.23_БЭ | 6.2206 | 4.578 | 1.6426 | нд | 2.229 | нд | 1.6515 | нд | 0.57751 | нд | 0 | нд | 0 | -0.58643 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.1844.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство КТП-400 кВА ,ВЛ-10 кВ-0,026 км с установкой ПКУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения УКС ПРБ , Республика Бурятия,Кижингинский район, с Кижинга (20.0300.2070.23) | O_2070.23_БЭ | 12.3776 | 0.10279 | 12.2748 | нд | 0.48614 | нд | 0.0042193 | нд | 0.48192 | нд | 0 | нд | 0 | 11.7887 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.2070.23.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной КТП-630 кВА ,ВЛ-10 кВ-0,123 км с установкой ПКУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения УКС ПРБ , Республика Бурятия, Республика Бурятия, Иволгинский район (20.0300.2121.23) | O_2121.23_БЭ | 3.404 | 0.12803 | 3.276 | нд | 3.3591 | нд | 0.40465 | нд | 2.9544 | нд | 0 | нд | 0 | -0.083083 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.2121.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,013 км с установкой ПКУ для технологического присоединения магазина КУМХ Прибайкальского района , Республика Бурятия, с. Горячинск (20.0300.2461.23) | O_2461.23_БЭ | 0.84281 | 0.058352 | 0.78446 | нд | 0.54662 | нд | 0.018487 | нд | 0.52814 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23784 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.2461.23.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ 0,305 км, с установкой ПКУ для технологического присоединения спортивной площадки ООО «Национальные Технологии», Республика Бурятия, г Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д 35В (20.0300.2771.23) | O_2771.23_БЭ | 1.8808 | 1.2864 | 0.59441 | нд | 0.21175 | нд | 0.069557 | нд | 0.14219 | нд | 0 | нд | 0 | 0.38266 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.2771.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,02 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ООО «Стройинком», Республика Бурятия, Баргузинский район, сельское поселение Улюнское (20.0300.3105.23) | O_3105.23_БЭ | 1.1455 | 0.13395 | 1.0115 | нд | 0.52869 | нд | 0.043846 | нд | 0.48484 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48284 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.3105.23.
2.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА каждый со строительством двух ЛЭП 35 кВ - 0,13 км, строительство четырех КЛ 6 кВ -0,144 км и установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения очистных сооружений ООО РКС-ЧВ ,Республика Бурятия, г. Улан Удэ, ул. Борсоева (20.0300.5702.23) | O_5702.23_БЭ | 354.8852 | 0 | 354.8852 | нд | 7.0801 | нд | 6.8455 | нд | 0.23461 | нд | 0 | нд | 0 | 347.8051 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5702.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ 0,236 км для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Подлопатки (20.0300.3434.23) | O_3434.23_БЭ | 1.7041 | 0.02627 | 1.6778 | нд | 0.89513 | нд | 0.13096 | нд | 0.76417 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78267 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.3434.23.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения магазина ИП Шагдарова ИВ, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Крупской (20.0300.3622.23) | O_3622.23_БЭ | 0.052982 | 0.02876 | 0.024223 | нд | 0.022558 | нд | 0.010363 | нд | 0.012195 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0016643 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.3622.23.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения "Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ" , г. Улан-Удэ, пр-кт 50 лет Октября, дом 35 В(20.0300.3778.23) | O_3778.23_БЭ | 0.052982 | 0.033785 | 0.019197 | нд | 0.022979 | нд | 0.01057 | нд | 0.012409 | нд | 0 | нд | 0 | -0.0037813 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.3778.23.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,148км, КЛ-0,4кВ - 0,048км, 2КТП 10/0,4кВ 400 кВА, ПКУ для технологического присоединения Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Дюпон-Инвест" (20.0300.4067.23) | O_4067.23_БЭ | 22.702 | 0.091142 | 22.6108 | нд | 0.0076264 | нд | 0.0037413 | нд | 0.0038851 | нд | 0 | нд | 0 | 22.6032 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.4067.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,014 км с установкой 2ПКУ для технологического присоединения прибрежного парка «Северное сияние Байкала» Республика Бурятия, г. Северобайкальск.я (20.0300.823.23) | O_823.23_БЭ | 1.4704 | 0.090683 | 1.3797 | нд | 1.1179 | нд | 0.004539 | нд | 1.1133 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26181 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.823.23.
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВа, ВЛ-10 кВ 0,047 км, ПУ 2 шт для технологического присоединения детского сада ГК УКС ПРБ, Республика Бурятия , Тарбагатайский район, СП Заводское (20.0300.937.23) | O_937.23_БЭ | 10.4698 | 1.5244 | 8.9454 | нд | 1.5996 | нд | 0.91101 | нд | 0.6886 | нд | 0 | нд | 0 | 7.3458 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.937.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ 0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Хомяков К.А. , Республика Бурятия Прибайкальский район,с. Ильинка, ул.Курортная(20.0300.946.23) | O_946.23_БЭ | 1.0114 | 0.044912 | 0.96646 | нд | 0.67756 | нд | 0.10181 | нд | 0.57575 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2889 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.946.23.
2.1.1.3 | Строительство ТП-400 кВА , ВЛ-10 кВ -0,015 км, КЛ-0,4кВ -0,04 км для технологического присоединения школы с.Сосновоозерское | M_5091.20_БЭ | 3.0475 | 1.7216 | 1.3259 | 0 | 1.5816 | 0 | 0.020071 | 0 | 1.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25576 | 1.5816 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5091.20. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ -8,82 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения АО «Особая экономическая зона «Байкальская Гавань» Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, земельный участок «Бухта Безымянная» (20.0300.5717.23) | O_5717.23_БЭ | 192.403 | 0 | 192.403 | нд | 0.07082 | нд | 0.0084278 | нд | 0.062392 | нд | 0 | нд | 0 | 192.3322 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5717.23.
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/04 кВ-1,26 МВА и КЛ 6 кВ-0,098 км для технологического присоединения Многоэтажная жилая застройка БУРГРАЖДАНСТРОЙ, ООО (20.0300.4059.21) | M_4059.21_БЭ | 4.1681 | 6.9086 | -2.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7405 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -1,23 км для технологического присоединения базы МТСООО "ПОЛЮС СУХОЙ ЛОГ"(20.0300.3400.21) | M_3400.21_БЭ | 3.2525 | 0.093785 | 3.1587 | 0 | 0.0078476 | 0 | 0.0038498 | 0 | 0.0039978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1509 | 0.0078476 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3400.21.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2*1000 кВА, КЛ-10 кВ - 0,032 км, с установкой ПКУ для технологического присоединения здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г Улан-Удэ, ул. Жердева (20.0300.668.23) | O_668.23_БЭ | 14.7448 | 0 | 14.7448 | нд | 0.67859 | нд | 0.14531 | нд | 0.53328 | нд | 0 | нд | 0 | 14.0662 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.668.23.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ -0,33 км с установкой ПУ для технологического присоединения МАУ Бабушкинский культурно-досуговый дентр" Администрации ГС "Бабушкинское" , Республика Бурятия,Кабанский район (20.0300.810.23) | O_810.23_БЭ | 1.9048 | 0 | 1.9048 | нд | 0.12794 | нд | 0.1229 | нд | 0.0050325 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7769 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.810.23.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ - 0,114 км для технологического присоединения МКД ООО Специализированный Застройщик МСК Байкал в г. Улан-Удэ,Октябрьский район, п. Горького(20.0300.7577.21) | N_7577.21_БЭ | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 2.125 | 0 | 0.20137 | 0 | 1.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.895 | 2.125 | 0% | Исполнение обязательств по договору №20.0300.7577.21. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки проектной документации.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,4 км для технологического присоединения детского сада № 1 по ул. Лермонтова в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ(20.0300.522.21) | M_522.21_БЭ | 2.1623 | 1.7938 | 0.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3685 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ -0,585 км для технологического присоединения МКД ООО Специализированный Застройщик «ЖК Абсолютный»в г. Улан-Удэ,Октябрьский район, 144 мрн(20.0300.716.22) | N_716.22_БЭ | 0.712 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ТП 630 кВА и ВЛ-10 кВ -0,075 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения Общеобразовательной организации ГК УКС ПРБ Республика Бурятия,Курумканский район, п. Курумкан (20.0300.666.21) | M_666.21_БЭ | 3.1512 | 3.1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ТП 2*630 кВА, КЛ-10 кВ -0,05 км для технологического присоединения застройки СК Новый город, Республика Бурятия, Октябрьский район, 104-й мкрн (20.0300.1139.21) | M_1139.21_БЭ | 7.6065 | 7.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ-0,800 МВА и ВЛ 10 кВ -0,629 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА N11" в с. Иволгинск (20.0300.1491.22) | M_1491.22_БЭ | 9.0498 | 9.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2*400 кВа и ЛЭП 10 кВ - 0,073 км для технологического присоединения ГКУ РБ "УКС ПРБ" (20.0300.1575.21) | M_1575.21_БЭ | 6.8496 | 6.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ-0,800 МВА и КЛ 10 кВ - 0,25 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №10" в г. Улан-Удэ, ул. Жердева (20.0300.1645.22) | M_1645.22_БЭ | 6.8931 | 6.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ -0,028 км с установкой ПКУ для технологического присоединения Дома культуры на 400 мест МКУ "Кяхтинский район" ,Республика Бурятия, г. Кяхта (20.0300.1594.23) | O_1594.23_БЭ | 1.4768 | 0.56187 | 0.91494 | нд | 0.1483 | нд | 0.1417 | нд | 0.006595 | нд | 0 | нд | 0 | 0.76664 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.1594.23.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 250 кВА и ЛЭП-10 кВ -2,818 км с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада УКС Правительства Республики Бурятия ,р-н Закаменский, с. Баянгол, ул. Луговая 7 (20.0300.1650.23) | O_1650.23_БЭ | 10.332 | 0.14909 | 10.183 | нд | 2.6524 | нд | 0.047351 | нд | 2.605 | нд | 0 | нд | 0 | 7.5306 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.1650.23.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной КТП 630 кВА,ВЛ-10 кВ 2,2 км , КЛ-0,4км -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ ,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская (20.0300.2146.23) | O_2146.23_БЭ | 15.8913 | 0.16062 | 15.7307 | нд | 0.07032 | нд | 0.023022 | нд | 0.047298 | нд | 0 | нд | 0 | 15.6604 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.2146.23.
2.1.1.3 | Строительство строительство КЛ-0,4кВ - 0,03 км с установкой ПКУ для технологического присоединения электроустановки объекта «РУ-0,4 ЦТП-113» ТГК 14 ,г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, квартал 113(20.0300.3697.23) | O_3697.23_БЭ | 0.5418 | 0.062363 | 0.47944 | нд | 0.33596 | нд | 0.0025599 | нд | 0.3334 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14348 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.3697.23.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ -0,1 км, ПУ 2 шт для технологического присоединения ПНС-3/2 ТГК-14, Республика Бурятия , г. Улан-Удэ, ул.Гагарина(20.0300.6651.22) | O_6651.22_БЭ | 1.6215 | 1.4434 | 0.17805 | нд | 0.17805 | нд | 0 | нд | 0.17805 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения «Таможенно-логистический терминал КЯХТА» , Республика Бурятия,Кяхтинский район (20.0300.5102.23) | O_5102.23_БЭ | 0.72537 | 0 | 0.72537 | нд | 0.06818 | нд | 0 | нд | 0.06818 | нд | 0 | нд | 0 | 0.65719 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.5102.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,142 км для технологического присоединения ТП-10/0,4кВ строительной площадки ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" , Республика Бурятия, р-н Хоринский,СП «Ашангинское»(20.0300.6204.23) | O_6204.23_БЭ | 1.1764 | 0.055878 | 1.1206 | нд | 0.50705 | нд | 0.48149 | нд | 0.025559 | нд | 0 | нд | 0 | 0.6135 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.6204.23.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10 кВ 400 кВА , ВЛ-10 кВ -0,029 км для технологического присоединения здания "Комитет по инфраструктуре Администрации муниципального образования "Еравнинский район", Респ. Бурятия, р-н Еравнинский, с. Сосново-Озерское (20.0300.5763.23) | O_5763.23_БЭ | 3.0636 | 0 | 3.0636 | нд | 0.074463 | нд | 0 | нд | 0.074463 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9891 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.5763.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,034км, КТП 10/0,4кВ 400 кВА, ПКУ для технологического присоединения Дутулурской средней школы,Республика Бурятия, Закаменский район, у. Дутулур(20.0300.7022.22) | O_7022.22_БЭ | 3.1216 | 2.0997 | 1.022 | нд | 1.0173 | нд | 0.15762 | нд | 0.85972 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0046555 | нд | нд | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 1*250 кВА, ВЛ 10 кВ -0,042 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,002 км для технологического присоединения складского помещения ООО "Структура", Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гавань(20.0300.6378.23) | O_6378.23_БЭ | 3.0625 | 0 | 3.0625 | нд | 0.11887 | нд | 0 | нд | 0.11887 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9436 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.6378.23.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ПС 110/6 кВ "Культурная" с силовыми трансформаторами 2*16 МВА и строительством ВЛ-110кВ 5,7 км для технологического присоединения инженерных сетей г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ МУП Улан-Удэстройзаказчик (20.0300.766.23) | O_766.23_БЭ | 1192.4104 | 10.0845 | 1182.3259 | нд | 0.70473 | нд | 0.34572 | нд | 0.35901 | нд | 0 | нд | 0 | 1181.6212 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору №20.0300.766.23.
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ -0,820 м для технологического присоединения гидростанции ООО ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ (20.0300.817.21) | M_817.21_БЭ | 2.5711 | 0 | 2.5711 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5711 | -2.5711 | -100% | Расторжение договора ТП №20.0300.817.21.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ -5,996 км для технологического присоединения электроустановок производственной базы ООО ИМЦ (20.0300.3646.21) | M_3646.21_БЭ | 14.1219 | 0 | 14.1219 | 14.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1219 | 0 | 14.1219 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10кВ -1,02 км для технологического присоединения многоэтажной жилой застройки ООО "СМИТИНВЕСТ" (20.0300.4901.21) | M_4901.21_БЭ | 3.1717 | 0 | 3.1717 | 3.1717 | 0 | 1 | 0 | 2.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1717 | -3.1717 | -100% | Расторжение договора ТП №20.0300.4901.21.
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 250кВА ,КЛ-10 кВ -0,031 км и КЛ-0,4кВ - 0,025 км для технологического присоединения родильного дома ГАУЗ ГПЦ г.Улан-Удэ Октябрьский район, проспект Строителей, д. 2(20.0300.3049.22) | N_3049.22_БЭ | 1.2751 | 0 | 1.2751 | 1.2751 | 0 | 0 | 0 | 1.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2751 | -1.2751 | -100% | Расторжение договора ТП №20.0300.3049.22.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ-3,6 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Погосян Железнодорожный район, ул. Октябрьская, д. 2Б(20.0300.2871.22) | N_2871.22_БЭ | 14.2709 | 0 | 14.2709 | 14.1141 | 0 | 0 | 0 | 14.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2709 | -14.1141 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2026 год. Заключено ДС к договору ТП №20.0300.2871.22.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 332.4742 | 231.0808 | 101.3935 | 0 | 16.861 | 0 | 5.7016 | 0 | 11.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.5325 | 16.861 | 0% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 74.6014 | 1.3809 | 73.2205 | 0 | 5.6428 | 0 | 0.93757 | 0 | 4.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5777 | 5.6428 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0.95593 | 0.74191 | 0.21402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21402 | 0 | 0% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №037 К-4 "Хухэ-Добо-2" (замена трансформатора 0,160 МВА на 0,250 МВА) в Кижингинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | N_302(61)_БЭ | 0.95593 | 0.74191 | 0.21402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21402 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 73.6455 | 0.63899 | 73.0065 | 0 | 5.6428 | 0 | 0.93757 | 0 | 4.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3637 | 5.6428 | 0% | нд
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Усть-Баргузин" с установкой трансформатора связи ТМ 10/6 кВ в Баргузинском районе - 1 шт. | N_105_БЭ | 2 | 0.11488 | 1.8851 | 0 | 0.64116 | 0 | 0.18563 | 0 | 0.45552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0.64116 | 0% | Капитализированные проценты.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ на ПС СЦКК с заменой трансформаторов тока 110 кВ - 3 шт | N_101_БЭ | 3.9789 | 0.42726 | 3.5516 | 0 | 0.178 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3736 | 0.178 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Онохой» с установкой ячеек 10 кВ 3 шт. | N_2011_БЭ | 6.4808 | 0 | 6.4808 | 0 | 0.020723 | 0 | 0.019908 | 0 | 0.00081516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4601 | 0.020723 | 0% | Капитализированные проценты.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Монды с заменой выключателя 35 кВ на реклоузер 35 кВ, заменой силового трансформатора мощностью 1х1,6МВА на трансформатор мощностью 1х1,6МВА, монтаж ОРУ 10 кВ на базе реклоузеров | O_2022_БЭ | 44.9557 | 0 | 44.9557 | нд | 3.6418 | нд | 0.11646 | нд | 3.5253 | нд | 0 | нд | 0 | 41.3139 | нд | нд | Капитализированные проценты.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Медведчиково с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2шт.) | O_РНС(1)_БЭ | 8.4 | 0 | 8.4 | нд | 0.0094815 | нд | 0 | нд | 0.0094815 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3905 | нд | нд | Капитализированные проценты.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающих ликвидацию перегруза сетей 0,4-10 кВ - 34 шт | O_ПТП(100)_БЭ | 7.33 | 0 | 7.33 | нд | 0.69221 | нд | 0 | нд | 0.69221 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6378 | нд | нд | Разработка проектной документации. В соответствии с проектом скорректированной ИПР.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ "ТП - 652" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.9)_БЭ | 0.5 | 0.09684 | 0.40316 | 0 | 0.45945 | 0 | 0.43757 | 0 | 0.021882 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056294 | 0.45945 | 0% | Капитализированные проценты. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 248.2729 | 229.3433 | 18.9296 | 0 | 11.2181 | 0 | 4.764 | 0 | 6.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7114 | 11.2181 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 235.2206 | 218.2233 | 16.9973 | 0 | 11.0663 | 0 | 4.764 | 0 | 6.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.931 | 11.0663 | 0% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода)- 33,5 км | F_2_БЭ | 176.6145 | 178.592 | -1.9775 | 0 | 1.5533 | 0 | 0.7681 | 0 | 0.78522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5308 | 1.5533 | 0% | Аренда земли. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ- 0,18 км с выносом опор для Детского сада в г.Улан-Удэ, ул. Минина Республики Бурятия (56.0300.1171.23) | O_1171.23(1)_БЭ | 1.6644 | 0.38955 | 1.2749 | нд | 1.1984 | нд | 1.0611 | нд | 0.13734 | нд | 0 | нд | 0 | 0.076439 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.1171.23.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №1 фидер №2 п.Северный (ф-2 от ТП-5-Б4 "Курчатова", замена опор, замена голого провода на СИП)протяженностью 0,57 км в Баунтовском эвенкийском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_444(1.4)_БЭ | 1.6519 | 0.97902 | 0.67289 | 0 | 0.063221 | 0 | 0 | 0 | 0.063221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60967 | 0.063221 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 2,095 км, вынос опор для автомобильной дороги в Кабанском районе Республики Бурятия (соглашение 56.0300.4146.21 ООО Фортуна) | M_4146.21_БЭ | 7.347 | 9.4955 | -2.1485 | 0 | 0.39695 | 0 | 0.31618 | 0 | 0.080766 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5454 | 0.39695 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ - 0,310 км, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка (по решению суда дело №2-338/2023 Хомяков К.А.) | O_2-338_БЭ | 1.0153 | 0 | 1.0153 | нд | 0.49866 | нд | 0 | нд | 0.49866 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51662 | нд | нд | Выполнение работ по решению суда (дело №2-338/2023).
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,840 км с выносом опор для жилого дома СНТ Хвойное в г Улан-Удэ,ул.Лесная(56.0300.3064..22) | O_3064.22_БЭ | 0.7525 | 0.67141 | 0.081094 | нд | 0.13746 | нд | 0.10875 | нд | 0.028716 | нд | 0 | нд | 0 | -0.056368 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.3064.22. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,150 км с выносом опор для строительства детского сада ГКУ УКС ПРБ, с.Подлопатки, Мухоршибирский район, Республика Бурятия (56.0300.1747.24) | P_1747.24(с)_БЭ | 1.6527 | 0 | 1.6527 | нд | 0.079771 | нд | 0 | нд | 0.079771 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5729 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.1747.24.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ - 0,280 км с выносом опор для системы холодного водоснабжения АМО ГП "Город Закаменск", с. Холтосон Закаменский район, Республика Бурятия (56.0300.6540.24) | P_6540.24(с)_БЭ | 1.4697 | 0 | 1.4697 | нд | 0.051303 | нд | 0 | нд | 0.051303 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4184 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.6540.24.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-П2 (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 1,36 км в Джидинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_306(1.1)_БЭ | 1.6069 | 1.6334 | -0.026536 | 0 | 0.039087 | 0 | 0 | 0 | 0.039087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065624 | 0.039087 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки проектной документации.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ГРЭС-1 (замена опор и провода) протяженностью 1,382 км в МО "город Гусиноозерск" (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.6)_БЭ | 3.6291 | 3.8585 | -0.2294 | 0 | 0.08224 | 0 | 0 | 0 | 0.08224 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31164 | 0.08224 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки проектной документации.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-12-П2 протяженностью 0,63 км в Джидинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_306(1.2)_БЭ | 0.83216 | 0.71465 | 0.11751 | 0 | 0.049502 | 0 | 0 | 0 | 0.049502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068007 | 0.049502 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "- 0,583 км с выносом опор для строительства дороги ООО "Дорстройсервис" в Еравнинском районе, Республики Бурятия (56.0300.7741.23) | O_7741.23_БЭ | 3.5127 | 0 | 3.5127 | нд | 0.18656 | нд | 0.17483 | нд | 0.011727 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3262 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.7741.23.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,178 км с выносом опор для строительства жилого дома Аймпилов О.Р. , ст. Тальцы СНТ Солнечный-2, г. Улан-Удэ Республики Бурятия (56.0300.8457.23) | O_8457.23_БЭ | 0.29243 | 0 | 0.29243 | нд | 0.058278 | нд | 0.058278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23415 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.8457.23.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №3 фидер №3 п.Северный (ф-2 от ТП-7-Б4 "Геолог", замена опор, замена голого провода на СИП) протяженностью 0,232 км в Баунтовском эвенкийском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_444(1.3)_БЭ | 0.60418 | 0.55934 | 0.04484 | 0 | 0.041884 | 0 | 0 | 0 | 0.041884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002956 | 0.041884 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,840 км с выносом опор ООО Дом 2000 в Иволгинском районе, с.Сотниково , Республика Бурятия,(56.0300.2802.22) | N_2802.22_БЭ | 2.6215 | 6.4496 | -3.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8281 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки проектной документации.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ- 1,38с выносом опор для автодороги Улан-Удэ-Новый Уоян в Баргузинском районе Республики Бурятия (56.0300.6667.22) | O_6667.22_БЭ | 1.7055 | 1.6034 | 0.10209 | нд | 0.033527 | нд | 0.012697 | нд | 0.02083 | нд | 0 | нд | 0 | 0.068565 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.6667.22.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ- 1,581 км, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 с выносом опор для строительства детского сада на 100 мест по ул. Школьная в с.Никольск, ООО Энергострой, Республика Бурятия (56.0300.819.23) | O_819.23(1)_БЭ | 1.1518 | 0.97117 | 0.18062 | нд | 0.15912 | нд | 0.05059 | нд | 0.10854 | нд | 0 | нд | 0 | 0.021491 | нд | нд | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,,252 км с выносом опор для строительства пешеходной улицы в г Закаменск Республики Бурятия (56.0300.3829.23) | O_3829.23_БЭ | 1.3066 | 0.0059512 | 1.3007 | нд | 1.7675 | нд | 0.022536 | нд | 1.745 | нд | 0 | нд | 0 | -0.46686 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300. 3289.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки проектной документации.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,9 км в Кижингинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | I_302(1.2)_БЭ | 3.8987 | 2.2407 | 1.658 | нд | 0.15625 | нд | 0.07665 | нд | 0.079597 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5017 | нд | нд | Работы планировалось выполнить в 2024 году. В связи с отсутствием источника финансирования выполнение мероприятий по данному объекту перенесено на 2025 год, по факту начислены капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 Л1 с выносом опор для холодного склада по ул.Ботанической г.Улан-Удэ (56.0300.5150.22) | O_5150.22_БЭ | 0.40277 | 0.19581 | 0.20696 | нд | 0.097731 | нд | 0.0080128 | нд | 0.089718 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10923 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.5150.22.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4,6-10 кВ -3,42 км с выносом опор для строительства моста через р.Уда ООО Хотьковский мост | L_2372.20_БЭ | 13.3139 | 8.9453 | 4.3686 | 0 | 0.50998 | 0 | 0.25767 | 0 | 0.25231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8587 | 0.50998 | 0% | Капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,100 км с выносом опор для строительства дет.сада в пос. Забайкальский ООО «Байкальская строительная компания», г. Улан-Удэ, Республики Бурятия (56.0300. 3289.23) | O_3289.23_БЭ | 0.97579 | 0.29096 | 0.68483 | нд | 0.16282 | нд | 0.082772 | нд | 0.08005 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52201 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.3289.23.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,173км с выносом опор для строительства контакной сети ОАО «РЖД», Северобайкальский район, Республики Бурятия (56.0300.3628.23). | O_3628.23_БЭ | 0.81494 | 0.073436 | 0.7415 | нд | 0.21889 | нд | 0.21102 | нд | 0.0078662 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52262 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.3628.23.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,305 км с выносом опор для строительства дет.сада 280 мест УКС ПРБ , г. Северобайкальск,Республики Бурятия (56.0300.4299.23) | O_4299.23_БЭ | 1.2174 | 0.19027 | 1.0271 | нд | 0.53164 | нд | 0.48228 | нд | 0.049364 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49545 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.4299.23.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "- 0,182 км с выносом опор для строительства здания отдела "Закаменск" ООО "Нартекс" в Закаменском районе, г.Закаменск, ул.Ленина (56.0300.6652.23) | O_6652.23_БЭ | 0.61159 | 0.045518 | 0.56607 | нд | 0.88917 | нд | 0.6737 | нд | 0.21546 | нд | 0 | нд | 0 | -0.32309 | нд | нд | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Нижний Саянтуй" 0,173 км с выносом опор для для строительства кафе-магазина Дашиева Э.Б.в Тарбагатайском район, с.Нижний Саянтуй, ул.Буровиков(56.0300.6710.23) | O_6710.23_БЭ | 1.1605 | 0.045518 | 1.1149 | нд | 0.0051272 | нд | 0.0018685 | нд | 0.0032587 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1098 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.6710.23.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,084 км вынос опор для строительства детской площадки в с.Сотниково, АМО "Иволгинский район", Иволгинский район, Республика Бурятия (56.0300.6996.22) | O_6996.22_БЭ | 0.36282 | 0.057459 | 0.30536 | нд | 0.0062697 | нд | 0.0023586 | нд | 0.0039111 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29909 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.6996.22.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,174 км ВЛ-0,4 - 0,144 км с выносом опор для строительства МБОУ "Сосново-Озерское СОШ №1" на 450 мест в с.Сосноозерское (56.0300.809.23) | O_809.23_БЭ | 0.91077 | 0.21483 | 0.69594 | нд | 0.8522 | нд | 0.2757 | нд | 0.5765 | нд | 0 | нд | 0 | -0.15626 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.809.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки проектной документации.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ; КЛ-6 кВ ; КЛ-0,4 кВ - 0,290 км с выносом опор для строительства Центра культурного развитияв МКУ "Комитет по культуре и делам молодежи" АМО "Кабанский район", г. Бабушкин, Республики Бурятия (56.0300. 6246.23). | O_6246.23_БЭ | 2.1206 | 0 | 2.1206 | нд | 1.2394 | нд | 0.11895 | нд | 1.1204 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88121 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300. 6246.23.
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.0523 | 11.12 | 1.9323 | 0 | 0.15187 | 0 | 0 | 0 | 0.15187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7804 | 0.15187 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ (2 шт.) | M_779(1)_БЭ | 7.0279 | 5.2969 | 1.731 | 0 | 0.12538 | 0 | 0 | 0 | 0.12538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6056 | 0.12538 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ -10 С-6 Сосновоозерская с установкой реклоузера РИМ 1 шт | N_100_БЭ | 1.7 | 1.6197 | 0.080338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080338 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой стабилизаторов напряжения (бустеров) на ВЛ-0,4 кВ от ТП-11-И-9 ф.1 в Закаменском РЭС | M_777(1)_БЭ | 1.4415 | 1.5554 | -0.11388 | 0 | 0.0096824 | 0 | 0 | 0 | 0.0096824 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12356 | 0.0096824 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки проектной документации.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой стабилизаторов напряжения (бустеров) на ВЛ-0.4 кВ от ТП-82 л. 2 в Железнодорожном РЭС | M_777(2)_БЭ | 1.4415 | 1.2934 | 0.14806 | 0 | 0.0084017 | 0 | 0 | 0 | 0.0084017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13966 | 0.0084017 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой стабилизаторов напряжения (бустеров) на ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-408 БВС-9 Дружба в Городском РЭС | M_777(3)_БЭ | 1.4415 | 1.3547 | 0.086782 | 0 | 0.0084017 | 0 | 0 | 0 | 0.0084017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078381 | 0.0084017 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 9.6 | 0.35655 | 9.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2434 | 0 | 0% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 9.6 | 0.35655 | 9.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2434 | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Октябрьская ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_112_БЭ | 3.0706 | 0.13802 | 2.9325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9325 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Птицефабрика ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_113_БЭ | 6.5294 | 0.21854 | 6.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3109 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 80.6578 | 10.1236 | 70.5343 | 0 | 1.2434 | 0 | 0.0038599 | 0 | 1.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2909 | 1.2434 | 0% | нд
2.4 | Строительство РП-10 кВ в г.Улан-Удэ (реклоузеры – 4 шт., разъединители – 4 шт) | O_РНС(4)_БЭ | 16.33 | 0 | 16.33 | нд | 0.26357 | нд | 0 | нд | 0.26357 | нд | 0 | нд | 0 | 16.0664 | нд | нд | Разработка проектной документации. В соответствии с проектом скорректированной ИПР.
2.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ в г.Гусиноозерск,п.Солнечный (Вопрос по качеству э/э) - 0,250 МВА и ВЛ -0,4 кВ 0,254 км | N_008_БЭ | 4.5129 | 3.3608 | 1.152 | 0 | 0.068309 | 0 | 0 | 0 | 0.068309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0.068309 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 400 кВА - 1 шт. в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_102_БЭ | 3.8902 | 3.0819 | 0.80823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80823 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.4 | Строительство ВЛ 6 кВ -0,91 км в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_103_БЭ | 3.0301 | 2.4625 | 0.56754 | 0 | 0.043382 | 0 | 0 | 0 | 0.043382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52416 | 0.043382 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ -0,255 км в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_104_БЭ | 0.94195 | 0.59282 | 0.34912 | 0 | 0.060458 | 0 | 0.0038599 | 0 | 0.056598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28867 | 0.060458 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ТП-37-Б-4 протяжённостью 0,64 км в Бичурском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_450(1.3)_БЭ | 1.1228 | 0.62546 | 0.49733 | 0 | 0.064613 | 0 | 0 | 0 | 0.064613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43272 | 0.064613 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.4 | Строительство двухцепной КВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Медведчиково до проектируемого РП-10 кВ протяженностью 1,93 км | O_РНС(2)_БЭ | 38.75 | 0 | 38.75 | нд | 0.45438 | нд | 0 | нд | 0.45438 | нд | 0 | нд | 0 | 38.2956 | нд | нд | Разработка проектной документации. В соответствии с проектом скорректированной ИПР.
2.4 | Строительство фидеров связи ВЛ 10 кВ с НС-1 и НС-3 протяженностью 3,7 км с установкой 4-х кольцевых разъединителей | O_РНС(3)_БЭ | 12.08 | 0 | 12.08 | нд | 0.28865 | нд | 0 | нд | 0.28865 | нд | 0 | нд | 0 | 11.7913 | нд | нд | Разработка проектной документации. В соответствии с проектом скорректированной ИПР.
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1122.8182 | 88.5647 | 1034.2535 | 10.6399 | 900.4979 | 0 | 83.1165 | 0 | 817.3814 | 10.6399 | 0 | 0 | 0 | 133.7557 | 900.4979 | 0% | нд
2.6 | Покупка БКМ в МО "Город Гусиноозерск" в количестве 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.4)_БЭ | 7.5591 | 0 | 7.5591 | 0 | 7.5591 | 0 | 7.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5591 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.6 | Покупка передвижных РИСЭ мощностью 100 кВт в количестве 9 шт и мощностью 200 кВт в количестве 2 шт | K_22(а)_БЭ | 37.7328 | 11.978 | 25.7548 | 10.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6399 | 0 | 0 | 0 | 25.7548 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
2.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Бурятэнерго" | N_23_БЭ | 5.1144 | 5.0366 | 0.077782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077782 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Покупка комплекта штанг для заземления типа КШЗ 0,4-10 кВ - 37 компл | N_106_БЭ | 1.6715 | 0 | 1.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6715 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 110 кВ Энергетик, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*16 МВА | O_ЧВЗ1_БЭ | 16.1544 | 0 | 16.1544 | нд | 2.4232 | нд | 0 | нд | 2.4232 | нд | 0 | нд | 0 | 13.7312 | нд | нд | Аванс по договору подряда №14.0300.1298.24 от 28.02.2024. Данный инвестиционный проект предусмотрен в скорректированной ИПР.
2.6 | Проектирование по реконструкции объектов электросетевого имущества Левобережной части г. Улан-Удэ(СНТ "Сибиряк", СНТ "Профсоюзник", СНТ "Урожай"), ЛЭП 0,4-10 кВ - 20,6 км, ТП 6-10 кВ - 7 шт. | O_ЧВЛ4_БЭ | 16.45 | 0 | 16.45 | нд | 4.3473 | нд | 0 | нд | 4.3473 | нд | 0 | нд | 0 | 12.1027 | нд | нд | Аванс по договору подряда №14.0300.4657.23 от 28.07.2023. Данный инвестиционный проект предусмотрен в скорректированной ИПР.
2.6 | Покупка установки для испытания кабелей из сшитого полиэтилена HVA-30 - 1 шт. | N_110_БЭ | 1.4979 | 1.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства МО «Город Северобайкальск», расположенных на территории города Северобайкальск, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 268,8 км, ТП мощностью 94,409 МВА) | N_444(1)_БЭ | 85.1 | 0 | 85.1 | 0 | 70.9 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 70.9 | 0% | Покупка в соответствии с проектом скорректированной ИПР.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства АО «Улан-Удэ Энерго», расположенных на территории города Улан-Удэ Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 35/10/6/0,4 кВ общей протяженностью 697,4976 км, ПС/ТП мощностью 623,637 МВА) | O_444(2)_БЭ | 817.6787 | 0 | 817.6787 | нд | 810.6047 | нд | 0 | нд | 810.6047 | нд | 0 | нд | 0 | 7.074 | нд | нд | Покупка в соответствии с проектом скорректированной ИПР.
2.6 | Покупка КТП и трансформаторов для пополнения аварийного и эксплуатационного запаса -15 шт. | O_АВАР(01)_БЭ | 14.21 | 0 | 14.21 | нд | 0.035359 | нд | 0 | нд | 0.035359 | нд | 0 | нд | 0 | 14.1746 | нд | нд | В соответствии с проектом скорректированной ИПР.
2.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Бурятэнерго" | N_24_БЭ | 1.6555 | 1.6361 | 0.019396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019396 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Покупка квадрокоптера для проведения осмотров ЛЭП 35-110 кВ в труднодоступных местах - 1шт. | N_107_БЭ | 0.3109 | 0.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Покупка трассопоискового комплекта типа Сталкер ГТ80-24 | O_003ТРИСК_БЭ | 0.26985 | 0 | 0.26985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26985 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Бурятэнерго" | N_26_БЭ | 2.1036 | 0.34334 | 1.7602 | 0 | 0.032239 | 0 | 0.011831 | 0 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728 | 0.032239 | 0% | Начислены капитализированные % и затраты ОКС распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
2.6 | Покупка тепловизора TESTO-872 - 3 шт | N_108_БЭ | 1.5433 | 1.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Покупка трассопоискового комплекта КИП-2Т - 2 шт. | N_109_БЭ | 0.17712 | 0.17712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (04.0300.2054.20) КЛ 10 кВ - 0,130 км, ВЛ 10 кВ - 1,040 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,443 км, КТП(Н) 10/0,4 кВ - 0,800 МВА СНТ Кедр | O_225(128)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости для обслуживания Кабанского района в количестве 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_308(1.2)_БЭ | 1.9991 | 0 | 1.9991 | 0 | 1.7388 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26029 | 1.7388 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.292.24) ВЛ 0,4 кВ - 1,510 км Местная религиозная организация буддистов Баргузинский дацан с. Хилгана | O_225(129)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 5127 шт. | M_836_БЭ | 72.4701 | 66.0414 | 6.4287 | 0 | 2.443 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9857 | 2.443 | 0% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.757.24) ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 1,270 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,740 км ДНТ Ургаса | O_225(130)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.785.24) КЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-2111 - 0,025 км, ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-2111 - 0,540 км ГК №290 Шина | O_225(131)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1112.24) ВЛ 10 кВ - 0,006 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА Абулов М.М.О. | O_225(132)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022 на 2024г. в части филиала "Бурятэнерго" | O_002_БЭ | 39.12 | 0 | 39.12 | нд | 0.41414 | нд | 0 | нд | 0.41414 | нд | 0 | нд | 0 | 38.7059 | нд | нд | Исполнение Приказа Минфина России от 30.05.2022 N 86н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.46375 | нд | -0.46375 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1562.24) ТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,110 км Гармаев Р.С. | O_225(133)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1968.24) ТП 10/0,4 кВ 0,160 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,470 км Ханхасаев Р.К. | O_225(134)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2861.24) ВЛ 0,4 кВ - 0,240 км Шехина Е.Е. | O_225(135)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2474.24) ВЛ 0,4 кВ - 0,160 км Салимов С.Б. | O_225(136)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3417.24) ВЛ 10 кВ - 0,170 км, ВЛ 0,4 кВ - 3,580 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,400 МВА ДНТ Карьер | O_225(137)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3135.24) ВЛ 0,4 кВ - 1,615 км, Иволгинский район, с. Гурульба, ТСН "СНТ Академия" | O_225(138)_БЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
3 | Республика Алтай | Г | 6988.0649 | 2121.2614 | 4866.8035 | 1858.3911 | 224.4427 | 57.5691 | 81.4463 | 61.1985 | 142.9964 | 140.2133 | 0 | 1599.4101 | 0 | 4642.3608 | 105.6751 | 88.98% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6101.2724 | 1970.8897 | 4130.3827 | 1790.149 | 187.3192 | 56.0777 | 71.8831 | 49.4231 | 115.4361 | 133.3401 | 0 | 1551.3081 | 0 | 3943.0635 | 81.8184 | 77.55% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6101.1867 | 1970.8332 | 4130.3535 | 1790.149 | 187.3169 | 56.0777 | 71.8816 | 49.4231 | 115.4352 | 133.3401 | 0 | 1551.3081 | 0 | 3943.0366 | 81.8161 | 77.55% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3066.46 | 1531.1898 | 1535.2703 | 301.4749 | 144.8604 | 52.3448 | 67.1474 | 17.255 | 77.713 | 27.2886 | 0 | 204.5866 | 0 | 1390.4099 | 75.2606 | 108.1% | Исполнение обязательств технического присоединения.
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 350 | 214.0055 | 135.9945 | 15.8398 | 27.3729 | 1.8539 | 2.8378 | 6.4841 | 24.5351 | 1.8267 | 0 | 5.6751 | 0 | 108.6216 | 19.0349 | 228.3% | Исполнение обязательств технического присоединения.
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2684.7267 | 225.638 | 2459.0887 | 1472.8343 | 15.0836 | 1.8791 | 1.8964 | 25.684 | 13.1872 | 104.2248 | 0 | 1341.0464 | 0 | 2444.0051 | -12.4795 | -45.28% | нд
3.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10кВ (0,8 км), одноцепной ВЛ 10кВ (1,612км), установка КТП 10/0,4кВ 2 шт (мощностью 0,250 МВА), строительство КЛ-0,4кВ (0,04 км) договор №20.0400.2198.21 в Майминском районе Республики Алтай | O_1004_ГАЭС | 11.8332 | 0 | 11.8332 | нд | 0.67301 | нд | 0.45882 | нд | 0.21418 | нд | 0 | нд | 0 | 11.1602 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2198.21 от17.01.2022г., объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10/0,4кВ установка КТП, суммарной мощностью 0,200 МВА, договор №20.0400.1542.20 в Чемальском районе, Республики Алтай. | M_IT.04.1319_ГАЭС | 829.9404 | 0 | 829.9404 | нд | 0.017713 | нд | 0.01758 | нд | 0.0001331 | нд | 0 | нд | 0 | 829.9227 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1542.20 от 12.10.2020г., объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,979 км, установка КТП 10/0,4кВ мощностью 630 кВА, договор № 20.0400.297.22 в Усть-Коксинском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0118_ГАЭС | 2.8504 | 6.0313 | -3.1809 | 0 | 0.22203 | 0 | 0.13521 | 0 | 0.086826 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4029 | 0.22203 | 0% | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.297.22 от 29.04.2022г. Отрицательное значение по остатку финансирования связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (учтено в проекте скорректированной ИПР).
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,331 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.257.23 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1007_ГАЭС | 1.5991 | 0 | 1.5991 | нд | 0.08831 | нд | 0 | нд | 0.08831 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5108 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.257.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,643 км), установка КТП 10/0,4кВ 2 шт 0,4 МВА, договор №20.0400.801.22 в Онгудайском районе Республики Алтай | N_IT.04.0128_ГАЭС | 3.6025 | 0.066647 | 3.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5358 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,254 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, договор №20.0400.1299.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0132_ГАЭС | 1.6542 | 0.12584 | 1.5284 | 0 | 0.20756 | 0 | 0.19754 | 0 | 0.010016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3208 | 0.20756 | 0% | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1299.22 от 08.06.2022г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,245 км, договор №20.0400.2600.22, в Чойском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4558_ГАЭС | 0.67598 | 0.22361 | 0.45237 | 0.57598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57598 | 0 | 0.45237 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, замена ТТ в ячейке 10 кВ Л-21-1 Камлак на ТТ большего номинала, договор №20.0400.2764.22, в Чемальском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4559_ГАЭС | 0.75487 | 0.088081 | 0.66679 | 0 | 0.047369 | 0 | 0.00085435 | 0 | 0.046515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61942 | 0.047369 | 0% | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2764.22 от 05.12.2022г.
3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Озерная (2х16МВА) с отпайками 0,198км от ВЛ 110 кВ Сигнал-Манжерокская (ВЛ СМ-1413) и ВЛ 110 кВ Манжерокская-Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10), договор ТП №20.0400.2183.21, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.0134_ГАЭС | 690.9719 | 164.7799 | 526.192 | 465.3011 | 0.48241 | 3.171e-05 | 0.20221 | 22.0749 | 0.28019 | 82.4169 | 0 | 360.8093 | 0 | 525.7096 | -21.5925 | -97.81% | Корректировка графика производства работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,288 км, установка ПКУ 10кВ, договор №20.0400.2843.22, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4557_ГАЭС | 2.1595 | 0.13404 | 2.0255 | 2.1595 | 0.94855 | 0 | 0.027923 | 0 | 0.92063 | 0 | 0 | 2.1595 | 0 | 1.0769 | 0.94855 | 0% | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2843.22 от 23.11.2022г.
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10кВ мощность трансформатора 6,3МВА, строительство ВЛ-35кВ (12,280 км), строительство ВЛ-10кВ (0,326 км), установка ПКУ в Турочакском районе Республики Алтай | N_IT.04.4555_ГАЭС | 284.8676 | 0 | 284.8676 | 284.7104 | 1.7133 | 1.8788 | 0 | 0.064707 | 1.7133 | 4.7981 | 0 | 277.9688 | 0 | 283.1543 | -0.23021 | -11.84% | Длительное согласование проектно-сметной документации.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,188 км), КЛ-0,4 кВ (2,446 км), ТП-10/0,4 кВ - 2*2,5 МВА, ПУ. Договор ТП №20.0400.369.23 с. Майма, Майминский район | O_1020_ГАЭС | 57.4349 | 0 | 57.4349 | нд | 0.0067056 | нд | 0 | нд | 0.0067056 | нд | 0 | нд | 0 | 57.4282 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора 20.0400.369.23.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ суммарной протяженностью 4,844 км, установка 2-х КТП 10/0,4кВ мощностью 1000кВА, договор № 20.0400.34.22 в Кош-Агачском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0116_ГАЭС | 14.0819 | 0 | 14.0819 | 14.0819 | 0 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 6.1019 | 0 | 4.4788 | 0 | 14.0819 | -3.5011 | -100% | Отсутствие оплаты от заявителя.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ110 кВ протяженностью 28 км для технологического присоединения ПС 110/10 кВ «Алтайская долина» дог.№20.04.1489.12 в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.1568-1_ГАЭС | 704.7 | 0 | 704.7 | 704.7 | 10.089 | 0.00020067 | 0.47059 | 0.00029367 | 9.6184 | 10.3927 | 0 | 694.3068 | 0 | 694.611 | 10.0885 | 2040794% | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.04.1489.12г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,020 км, договор №20.0400.687.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1514_ГАЭС | 0.7711 | 0.27491 | 0.49619 | нд | 0.065537 | нд | 0 | нд | 0.065537 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43066 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.687.21, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | СтроительствоВЛ 10 кВ (0,235 км), КЛ-10 кВ (0,093 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2562.23, Майминский район | O_1022_ГАЭС | 1.895 | 0 | 1.895 | нд | 0.0088493 | нд | 0 | нд | 0.0088493 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8862 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2562.23, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,824 км.), установка 2-х КТП 10/0,4кВ 250кВА, КТП 10/0,4кВ 400кВА строительство ВЛ-0,4кВ (8,786 км.), договор №20.0400.986.19 в Шебалинском районе, Республики Алтай | L_110_ГАЭС | 19.9135 | 19.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,079 км), КЛ-10 кВ (0,145 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2627.23, Майминский район | O_1023_ГАЭС | 1.866 | 0 | 1.866 | нд | 0.0069696 | нд | 0 | нд | 0.0069696 | нд | 0 | нд | 0 | 1.859 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2627.23г., объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км), монтаж ПУ, замена ТТ в ячейке 10кВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3180.23, Чемальское сельское поселение, Чемальский район | O_1024_ГАЭС | 0.747 | 0 | 0.747 | нд | 0.013964 | нд | 0 | нд | 0.013964 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73304 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3180.23г., объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, договор 20.0400.2896.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1657_ГАЭС | 0.75146 | 0.26856 | 0.48289 | 0 | 0.037557 | 0 | 0.037418 | 0 | 0.00013935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44534 | 0.037557 | 0% | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора 20.0400.2896.21 от 13.12.2021г.
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,366 км), замена АВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3398.23, с. Майма, Майминский район | O_1025_ГАЭС | 1.972 | 0 | 1.972 | нд | 5.92e-05 | нд | 0 | нд | 5.92e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9719 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3398.23, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,043 км, установка КТП 10/0,4кВ мощностью 400кВА, договор №20.0400.197.22 в Улаганском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0115_ГАЭС | 1.361 | 0.1397 | 1.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2213 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,392 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА, строительство ВЛИ-0,4кВ (1,543 км), договор №20.0400.1303.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0124_ГАЭС | 8.3489 | 8.3489 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,182 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА, строительство ВЛИ-0,4кВ (1,247 км), договор №20.0400.1142.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0122_ГАЭС | 5.499 | 5.499 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,640 км), установка КТП 10/0,4кВ 3 шт 0,4 МВА, строительство ВЛИ-0,4кВ (3,574 км), установка приборов учета (44 шт.) договор №20.0400.1144.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0125_ГАЭС | 18.8934 | 18.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,019км, договор №20.0400.824.20, в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1267_ГАЭС | 0.27885 | 0.11377 | 0.16508 | нд | 0.067187 | нд | 0.034213 | нд | 0.032974 | нд | 0 | нд | 0 | 0.097889 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.824.20 от 09.07.2020г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,010км, договор №20.0400.2018.20, в Чемальском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1436_ГАЭС | 0.75921 | 0.26478 | 0.49443 | нд | 0.31016 | нд | 0.29719 | нд | 0.012978 | нд | 0 | нд | 0 | 0.18426 | нд | нд | Оплата КЗ по поставке оборудования ПКУ по дог. 02.0400.3409.22 от 30.12.2022г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,25 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1430.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0133_ГАЭС | 1.3054 | 0.051754 | 1.2536 | 1.3054 | 0.0047344 | 0 | 0.0013116 | 0.042989 | 0.0034228 | 0.51527 | 0 | 0.74713 | 0 | 1.2489 | -0.038255 | -88.99% | Перенос сроков реализации проекта. Начислены капитализированные % и затраты ОКС распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,010 км), установка КТП 10/0,4кВ (мощностью 0,25 МВА), договор №20.0400.123.23 в Майминском районе Республики Алтай | O_1006_ГАЭС | 2.8663 | 0.16771 | 2.6986 | нд | 0.0095672 | нд | 0.0049469 | нд | 0.0046203 | нд | 0 | нд | 0 | 2.689 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.123.23 .
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,015 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1121.23 в Улаганском районе Республики Алтай | O_1010_ГАЭС | 0.86084 | 0.067603 | 0.79324 | нд | 0.011161 | нд | 0.00056593 | нд | 0.010595 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78208 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1121.23.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,027 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3363.22 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1003_ГАЭС | 0.84532 | 0.050834 | 0.79449 | нд | 0.0030234 | нд | 0.0012948 | нд | 0.0017286 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79147 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3363.22.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,010 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3351.22 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1005_ГАЭС | 0.74032 | 0.062481 | 0.67784 | нд | 0.035682 | нд | 0.0077273 | нд | 0.027955 | нд | 0 | нд | 0 | 0.64216 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3351.22г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,353 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.154.23 в Майминском районе Республики Алтай | O_1008_ГАЭС | 1.5445 | 0.0076387 | 1.5369 | нд | 0.00050197 | нд | 0.00019723 | нд | 0.00030474 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5364 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.154.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,025 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1539.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1011_ГАЭС | 1.0405 | 0.023318 | 1.0172 | нд | 0.0023638 | нд | 0.000173 | нд | 0.0021908 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0149 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1539.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,012 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1687.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1013_ГАЭС | 0.9989 | 0.023318 | 0.97558 | нд | 0.00071597 | нд | 0.000173 | нд | 0.00054297 | нд | 0 | нд | 0 | 0.97486 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1687.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,015 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1828.23 в Турочакском районе Республики Алтай | O_1014_ГАЭС | 0.95485 | 0.00023649 | 0.95461 | нд | 0.0090524 | нд | 0.00034812 | нд | 0.0087043 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94556 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1828.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,032 км), установка КТП 0,250 МВА, договор №20.0400.3014.22 в Майминском районе Республики Алтай | O_1001_ГАЭС | 2.6306 | 0.0013434 | 2.6293 | нд | 4.126e-05 | нд | 9.97e-06 | нд | 3.129e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6292 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.3014.22, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,011 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.2923.22 в Турочакском районе Республики Алтай | O_1002_ГАЭС | 0.75623 | 0.015832 | 0.7404 | нд | 0.00048611 | нд | 0.00011746 | нд | 0.00036865 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73991 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2923.22, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.08566 | 0.056442 | 0.029218 | 0 | 0.0023265 | 0 | 0.0014326 | 0 | 0.00089393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026892 | 0.0023265 | 0% | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.08566 | 0.056442 | 0.029218 | 0 | 0.0023265 | 0 | 0.0014326 | 0 | 0.00089393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026892 | 0.0023265 | 0% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция с заменой 2 ТТ в линейной ячейке Л-20-4 Усть-Сема в КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Манжерокская №20 на трансформаторы тока большего номинала, договор ТП№20.0400.2292.22г. | O_1000_ГАЭС | 0.08566 | 0.056442 | 0.029218 | нд | 0.0023265 | нд | 0.0014326 | нд | 0.00089393 | нд | 0 | нд | 0 | 0.026892 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2292.22г.
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 615.5768 | 50.7142 | 564.8626 | 27.6905 | 7.5929 | 2e-09 | 0.95572 | 0 | 6.6372 | 6.8732 | 0 | 20.8173 | 0 | 557.2697 | 7.5929 | 3796442489.8809 | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 34.9702 | 9.194 | 25.7762 | 12.5254 | 5.2585 | 0 | 0.070649 | 0 | 5.1879 | 0 | 0 | 12.5254 | 0 | 20.5177 | 5.2585 | 0% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.3566 | 0.0374 | 1.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0 | 0% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 1-12-44 25 кВА в Майминском районе Республики Алтай (замена вышедшего из строя силового трансформатора 25 кВА на силовой трансформатор 40 кВА). | O_1408_ГАЭС | 1.3566 | 0.0374 | 1.3192 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3192 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 33.6136 | 9.1566 | 24.457 | 12.5254 | 5.2585 | 0 | 0.070649 | 0 | 5.1879 | 0 | 0 | 12.5254 | 0 | 19.1985 | 5.2585 | 0% | нд
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №28 "Усть-Канская" в Усть-Канском районе Республики Алтай. Замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.) | F_5_ГАЭС | 10.769 | 1.921 | 8.848 | 8.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.848 | 0 | 8.848 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" в Майминском районе Республики Алтай. Замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (1шт). | F_6_ГАЭС | 5.5554 | 1.878 | 3.6774 | 3.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6774 | 0 | 3.6774 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №21 Чергинская (замена в/в вводов 110 кВ масляного выключателя 110 кВ, 7 шт.) | O_23к4_ГАЭС | 11.6556 | 0 | 11.6556 | нд | 5.1879 | нд | 0 | нд | 5.1879 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4678 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ в рамках программы реновации. Объект включен в скорректированную ИПР.
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №21 «Чергинская» заменой аккумуляторной батареи ОР-12 в Шебалинском районе Республики Алтай. | N_293_ГАЭС | 5.6335 | 5.3576 | 0.27596 | 0 | 0.070649 | 0 | 0.070649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20531 | 0.070649 | 0% | Оплата КЗ за поставку материалов для монтажа кабельной продукции по дог.№ 02.2200.6051.23 от 18.12.23г, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 549.8844 | 41.5202 | 508.3642 | 15.165 | 2.3077 | 2e-09 | 0.88507 | 0 | 1.4226 | 6.8732 | 0 | 8.2918 | 0 | 506.0565 | 2.3077 | 1153825773.532 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 475.201 | 5.1231 | 470.0779 | 8.805 | 2.2961 | 2e-09 | 0.87907 | 0 | 1.417 | 1.0441 | 0 | 7.7609 | 0 | 467.7818 | 2.2961 | 1148039014.0108 | нд
3.2.2.1 | Реконструкция 0,2 км ВЛ-10кВ л. 11-4 в село Иогач Турачакского района Республики Алтай | F_24_ГАЭС | 0.48348 | 0 | 0.48348 | 0.24348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24348 | 0 | 0.48348 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-3-8 опоры №№20/1, 20/2; ТП 3-8-5 по соглашению 56.0400.429.23 Республика Алтай, Майминский район | O_100с38_ГАЭС | 0.95186 | 0 | 0.95186 | нд | 3.244e-05 | нд | 0 | нд | 3.244e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 0.95182 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.429.23 , объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 1 ед, на ВЛ-0,4 кВ Шебалинский РЭС в Шебалинский районе, Республики Алтай | M_IP.04.3943_ГАЭС | 1.9266 | 0 | 1.9266 | 0.32111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32111 | 0 | 1.9266 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 0,63 км ВЛ-10кВ Л-15-13 Чемальского района Республики Алтай | F_80_ГАЭС | 1.5998 | 0 | 1.5998 | 0.063983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063983 | 0 | 1.5998 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция 0,626 км ВЛ 10 кВ Л-36-6 от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | I_192.3_ГАЭС | 1.5896 | 0 | 1.5896 | 0.063577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063577 | 0 | 1.5896 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ с установкой трансформаторной подстанции в.с.Беш-Озек в Шебалинском районе Республики Алтай. | N_375_ГАЭС | 5.2011 | 0 | 5.2011 | 5.2011 | 0.093254 | 0 | 0.01702 | 0 | 0.076234 | 0 | 0 | 5.2011 | 0 | 5.1078 | 0.093254 | 0% | Выполнение и финансирование работ по проектированию хозяйственным способом ранее планируемого срока.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка линии ВЛ 10 кВ №22-1 в пролетах опор №18/19 - №18/20/1; КТП 10/0,4 кВ № 22-1-10; участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер №4, отходящего от КТП 10/0,4 кВ №22-1-10 в пролетах опор №1 - №6, попадающие в зону строительства нового корпуса «Общеобразовательной школы на 250 мест по ул. Советской, д. 13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай, рядом с двумя существующими корпусами школы» дог. №56.0400.1895.21 | M_100с33_ГАЭС | 3.0346 | 0 | 3.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0346 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Манжерокская – Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10) в пролетах опор № 17-47 (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 44,8 км., инв. № М000001431). Согл. №56.0400.2851.23 от 06.09.2023 | O_100с37_ГАЭС | 340.7751 | 0 | 340.7751 | нд | 0.22793 | нд | 0 | нд | 0.22793 | нд | 0 | нд | 0 | 340.5472 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по соглашениям в рамках договора 56.0400.2851.23 от 06.09.2023, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10кВ Л-20-15 опора №23/3, участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-15-8 ф. 1, попадающий в зону строительных работ по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Ленинская, д. 18, соглашение № 56.0400.1419.23 | O_100с36_ГАЭС | 0.63461 | 0.23405 | 0.40056 | нд | 0.13256 | нд | 0.094811 | нд | 0.037749 | нд | 0 | нд | 0 | 0.268 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по соглашениям в рамках договора№ 56.0400.1419.23.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ, фидера №2 отходящего от ТП 14-6-84, в пролетах опор №8 - №9, №8/1, в Республике Алтай, Майминском районе | N_1758_ГАЭС | 0.16496 | 0 | 0.16496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16496 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11-10 в пролете опор № 35-39, проходящей по частной территории потребителя в Турочакском районе Республики Алтай (0,305 км) | O_116.11_ГАЭС | 2.6552 | 0.12292 | 2.5322 | нд | 0.0060406 | нд | 0.0031273 | нд | 0.0029134 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5262 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-11-21 в пролете опор № 1-4, проходящей по частной территории потребителя в Усть-Коксинском районе Республики Алтай (0,355 км) | O_116.14_ГАЭС | 0.98534 | 0.020668 | 0.96467 | нд | 0.0010237 | нд | 0.00053364 | нд | 0.00049004 | нд | 0 | нд | 0 | 0.96365 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-15 в пролете опор № 208-210, проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай (0,100 км) | O_116.12_ГАЭС | 0.61692 | 0 | 0.61692 | нд | 0.061046 | нд | 0 | нд | 0.061046 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55587 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-7-9 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,53 км) | O_116.23_ГАЭС | 4.1917 | 0 | 4.1917 | нд | 0.052767 | нд | 0 | нд | 0.052767 | нд | 0 | нд | 0 | 4.139 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-3 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,968 км) | O_116.25_ГАЭС | 2.6565 | 0 | 2.6565 | нд | 0.041906 | нд | 0 | нд | 0.041906 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6146 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-10-36 в пролете опор №11 - 11/2, проходящей по частной территории потребителя в Усть-Коксинском районе Республики Алтай (0,06 км) | O_116.54_ГАЭС | 0.23186 | 0 | 0.23186 | нд | 0.025631 | нд | 0 | нд | 0.025631 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20623 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-11-3 ф. 1 опора № 7/1 по соглашению №56.0400.686.23 Республика Алтай, Майминский район | O_2007_ГАЭС | 0.15648 | 0.00013904 | 0.15634 | нд | 0.0013424 | нд | 0.00069813 | нд | 0.0006443 | нд | 0 | нд | 0 | 0.155 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по соглашениям в рамках договора№ 56.0400.686.23.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15-17 в пролете опор № 181-180/4, проходящей по частной территории потребителя в Чемальском районе Республики Алтай (0,210 км) | O_116.13_ГАЭС | 5.5013 | 0 | 5.5013 | нд | 0.075069 | нд | 0.069032 | нд | 0.0060369 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4262 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 10 кВ Л-14-10 в пролетах №6-26, ВЛ 10 кВ Л-14-25 в пролетах №7-7/20, ВЛ 10 кВ Л-14-4 в пролетах №9-12 по соглашению 56.0400.3358.22 Республика Алтай, Майминский район | O_2010_ГАЭС | 9.184 | 0 | 9.184 | нд | 0.16051 | нд | 0.14985 | нд | 0.01066 | нд | 0 | нд | 0 | 9.0235 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-1 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,832 км) | O_116.1_ГАЭС | 1.3861 | 0 | 1.3861 | нд | 0.039975 | нд | 0.0050417 | нд | 0.034934 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3461 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-4-5 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ 0,8 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА) в Турочакском районе Республики Алтай | O_116.2_ГАЭС | 3.8906 | 0 | 3.8906 | нд | 0.079469 | нд | 0.071101 | нд | 0.0083687 | нд | 0 | нд | 0 | 3.8112 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-3 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,514 км) | O_116.3_ГАЭС | 4.1658 | 0 | 4.1658 | нд | 0.062993 | нд | 0.010444 | нд | 0.052549 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1028 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-4 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,044 км) | O_116.7_ГАЭС | 2.8659 | 0 | 2.8659 | нд | 0.089832 | нд | 0.044293 | нд | 0.045538 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7761 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-11 (ВЛ-10 кВ 0,005 км, КЛ-10 кВ 0,106 км), проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай | O_116.8_ГАЭС | 2.9146 | 0 | 2.9146 | нд | 0.068226 | нд | 0.063429 | нд | 0.004797 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8464 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-14-13 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ 0,03 км, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.15_ГАЭС | 2.7461 | 0 | 2.7461 | нд | 0.071254 | нд | 0.020415 | нд | 0.050839 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6748 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-1-23 протяженностью 1,7 км с заменой неизолированного провода на СИП | O_116.16_ГАЭС | 4.8186 | 0 | 4.8186 | нд | 0.10832 | нд | 0.024862 | нд | 0.083455 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7103 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-12 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,035 км, ВЛ-0,4 кВ 0,775 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Майминском районе Республики Алтай | O_116.17_ГАЭС | 3.7365 | 0 | 3.7365 | нд | 0.060739 | нд | 0.060306 | нд | 0.00043302 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6758 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15-7-4 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,8 км, ВЛ-0,4 кВ 0,9 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.18_ГАЭС | 5.8528 | 0 | 5.8528 | нд | 0.050199 | нд | 0.048875 | нд | 0.0013232 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8026 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-28 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,787 км) | O_116.22_ГАЭС | 2.184 | 0 | 2.184 | нд | 0.046598 | нд | 0.016086 | нд | 0.030512 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1374 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-6 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,001 км) | O_116.47_ГАЭС | 2.7568 | 0 | 2.7568 | нд | 0.071063 | нд | 0.045043 | нд | 0.026021 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6857 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-13 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,596 км) | O_116.48_ГАЭС | 4.3731 | 0 | 4.3731 | нд | 0.0711 | нд | 0.044875 | нд | 0.026225 | нд | 0 | нд | 0 | 4.302 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1-12 с заменой неизолированного провода на СИП (14,7 км) | O_116.49_ГАЭС | 39.0189 | 0 | 39.0189 | нд | 0.41071 | нд | 0.018054 | нд | 0.39265 | нд | 0 | нд | 0 | 38.6082 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с выносом электрической подстанции на линейном ответвлении ВЛ-10кВ Л-15-3 между опорами No73 и No74 в с. Узнезя Чемальского района Республики Алтай (исп.решения суда) | O_116.55_ГАЭС | 0.83855 | 0 | 0.83855 | нд | 0.055446 | нд | 0.053791 | нд | 0.0016549 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7831 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению судебных решений, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 10 кВ Л-15-17 опоры № 176, 177, 176/1; ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-17-31 фидер 2 опора № 5 по соглашению 56.0400.2358.23 Республика Алтай, Чемальский район | O_100с40_ГАЭС | 2.1038 | 0 | 2.1038 | нд | 0.0098654 | нд | 0.0078214 | нд | 0.002044 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0939 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.2358.23, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-29-9 в пролете опор № 21-22 по соглашению 56.0400.3385.23 Республика Алтай, Усть-Коксинский район | O_100с41_ГАЭС | 0.7925 | 0 | 0.7925 | нд | 0.017657 | нд | 0.0095627 | нд | 0.0080943 | нд | 0 | нд | 0 | 0.77484 | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.3385.23, объект включен в проект скорректированной ИПР.
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 5 ед. на ВЛ-0,4 кВ Усть-Канский РЭС в Усть-Канском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3836_ГАЭС | 8.2153 | 4.7454 | 3.47 | 2.9118 | 0.10353 | 2e-09 | 0 | 0 | 0.10353 | 1.0441 | 0 | 1.8677 | 0 | 3.3664 | 0.10353 | 5176292472% | Оплата КЗ за поставку материалов по дог.02.0400.283.22 от 09.02.2022г., изменения учтены в проекте скорректированной ИПР.
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 74.6834 | 36.3971 | 38.2863 | 6.36 | 0.011574 | 0 | 0.006002 | 0 | 0.0055715 | 5.8291 | 0 | 0.53091 | 0 | 38.2747 | 0.011574 | 0% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 11 шт. в Майминском районе Республики Алтай | M_22_ГАЭС | 38.4628 | 0.56282 | 37.8999 | 6.36 | 0.011574 | 0 | 0.006002 | 0 | 0.0055715 | 5.8291 | 0 | 0.53091 | 0 | 37.8884 | 0.011574 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-48-5 с установкой реклоузера 2 шт. вУсть- Канском районе Республики Алтай | I_22.3_ГАЭС | 5.106 | 5.0132 | 0.092838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092838 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-28-3 с установкой реклоузера 1 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.5_ГАЭС | 2.4778 | 2.4601 | 0.01766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01766 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-20-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.10_ГАЭС | 5.1912 | 5.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.16_ГАЭС | 2.7207 | 2.6185 | 0.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1022 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.17_ГАЭС | 2.6241 | 2.5557 | 0.068387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068387 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-48-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.18_ГАЭС | 5.1477 | 5.0425 | 0.10525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10525 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.21_ГАЭС | 2.5906 | 2.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.22_ГАЭС | 2.5906 | 2.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.23_ГАЭС | 2.5906 | 2.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-12 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.24_ГАЭС | 2.5906 | 2.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-25-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.25_ГАЭС | 2.5906 | 2.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 30.7223 | 0 | 30.7223 | 0 | 0.026704 | 0 | 0 | 0 | 0.026704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6956 | 0.026704 | 0% | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 30.7223 | 0 | 30.7223 | 0 | 0.026704 | 0 | 0 | 0 | 0.026704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6956 | 0.026704 | 0% | нд
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1172 шт. | O_42 2-2_ГАЭС | 30.7223 | 0 | 30.7223 | нд | 0.026704 | нд | 0 | нд | 0.026704 | нд | 0 | нд | 0 | 30.6956 | нд | нд | Капитализация процентов за кредиты.
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 66.6541 | 38.5844 | 28.0697 | 19.7584 | 1.7455 | 0 | 0.028577 | 0 | 1.7169 | 0 | 0 | 19.7584 | 0 | 26.3242 | 1.7455 | 0% | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 66.6541 | 38.5844 | 28.0697 | 19.7584 | 1.7455 | 0 | 0.028577 | 0 | 1.7169 | 0 | 0 | 19.7584 | 0 | 26.3242 | 1.7455 | 0% | нд
3.3.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3МВА в Шебалинском районе, Республики Алтай. | F_4_ГАЭС | 28.7905 | 3.032 | 25.7584 | 19.7584 | 0.3048 | 0 | 0.028577 | 0 | 0.27623 | 0 | 0 | 19.7584 | 0 | 25.4536 | 0.3048 | 0% | Выполнение ПИР ранее планируемого срока, изменения учтены в проекте скорректированной ИПР.
3.3.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №15 "Элекмонарская" с заменой трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА в Чемальском районе Республики Алтай. | H_91_ГАЭС | 37.8637 | 35.5524 | 2.3113 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87057 | 1.4407 | 0% | Оплата КЗ по дог.11.0400.3731.23 от 08.12.2023г, изменения учтены в проекте скорректированной ИПР.
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4.1796 | 2.6369 | 1.5427 | 0 | 1.0506 | 0 | 0.95854 | 0 | 0.092013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49215 | 1.0506 | 0% | нд
3.4 | Строительство ВЛ-0,4-10 кВ с установкой трансформаторной подстанции с. Каракокша (КТП 10/0,4 кВ 160 кВА; ВЛ-10 кВ - 1,3 км (Л-6-17); ВЛ-0,4 кВ - 0,35 км) в Чойском районе Республики Алтай. | N_6-17_ГАЭС | 4.1796 | 2.6369 | 1.5427 | 0 | 1.0506 | 0 | 0.95854 | 0 | 0.092013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49215 | 1.0506 | 0% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений; оплата КЗ за поставку КТП столбового типа по дог. 02.2200.6472.22 от 15.12.22, изменения учтены в проекте скорректированной ИПР.
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 200.382 | 58.4362 | 141.9458 | 20.7932 | 26.7345 | 1.4914 | 7.6204 | 11.7754 | 19.1141 | 0 | 0 | 7.5264 | 0 | 115.2113 | 13.4677 | 101.5% | нд
3.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_004_ГАЭС | 12.5085 | 0.58503 | 11.9235 | 9.5603 | 2.9376 | 0.26945 | 1.5114 | 9.2909 | 1.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9858 | -6.6227 | -69.27% | Корректировка графика производства работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КТП-10/0,4кВ; №14-6-75, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, район ТБО (0,1МВА), Журавлев М.В.) | O_631_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | M_2300_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 8.1426 | нд | 4.8778 | нд | 3.2649 | нд | 0 | нд | 0 | -8.1426 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
3.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_006_ГАЭС | 12.454 | 0 | 12.454 | 6.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1301 | 0 | 12.454 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора 1 205 шт. | M_420_ГАЭС | 16.1851 | 14.4268 | 1.7583 | 0 | 0.0080579 | 0 | 0.0080579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7502 | 0.0080579 | 0% | Оплата кредиторской задолженности, изменения учтены в проекте скорректированной ИПР.
3.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | M_124.1_ГАЭС | 117.52 | 12.6617 | 104.8583 | 2.46 | 6.5125 | 4e-09 | 1.0797 | 2.2051 | 5.4328 | 0 | 0 | 0.25489 | 0 | 98.3458 | 4.3074 | 195.3% | Изменение графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
3.6 | Покупка снегохода - 3 шт. | N_826_ГАЭС | 1.8275 | 1.5324 | 0.29512 | 1.0015 | 0.1435 | 1.0015 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15162 | -0.85802 | -85.67% | Корректировка графика оплаты к договору поставки оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
3.6 | Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022 на 2024г. в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | O_009_ГАЭС | 8.85 | 0 | 8.85 | нд | 0.093606 | нд | 0 | нд | 0.093606 | нд | 0 | нд | 0 | 8.7564 | нд | нд | Изменение сроков реализации проекта.
3.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_001_ГАЭС | 9.4563 | 8.7724 | 0.68387 | 1.3518 | 8.0922 | 0.21043 | 0 | 0 | 8.0922 | 0 | 0 | 1.1414 | 0 | -7.4083 | 7.8817 | 3746% | Изменение стоимости проекта, изменение графика производства работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
3.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_002_ГАЭС | 2.6259 | 2.3409 | 0.28505 | 0.27942 | 0 | 4e-09 | 0 | 0.27942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28505 | -0.27942 | -100% | Корректировка графика производства работ, учтено в скорректированной ИПР.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (ВЛ-10кВ Л-14-25 отпайка от оп.№167/2 до КИП №14-25-96, 0,6км; КТП 10/0,4кВ; №14-25-96, 100кВА), расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, п.Дубровка, ул.Сибирская, д.1 (Булудян А.Х.) | O_639_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.6 | Покупка снегохода - 1 шт. | O_91.23_ГАЭС | 0.84 | 0 | 0.84 | нд | 0.8044 | нд | 0 | нд | 0.8044 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0356 | нд | нд | Поставка снегохода в рамках программы укомплектования автотранспортом рабочих бригад, изменения учтены в проекте скорректированной ИПР.
3.6 | Покупка экскаватора-погрузчика - 1 шт. | N_123_ГАЭС | 18.1146 | 18.117 | -0.0024 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024 | -0.01 | -100% | Корректировка графика оплаты к договору поставки оборудования. Отрицательное значение по остатку финансирования связано с превышением стоимости оборудования по результатам ТЗП (учтено в проекте скорректированной ИПР).
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КТП-10/0,4 кВ; №24-6-29, 0,100 МВА; ВЛ-10кВ Л-24-6отоп.№49/10 до КТП№24-6-29 (0,6км), расположенной по адресу: Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина,2а, Хасиев Л.Т.) | O_638_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КТП-10/0,4 кВ; №15-2-12, 0,250МВА,расположенной по адресу: Шебалинский район, с. Элекмонар, ул. Советская, б/н, Гребнев И.Е.) | O_636_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КТП-10/0,4 кВ; №14-7-6, 0,063МВА, расположенной по адресу: РА,Майминский район, с. Майма, ул. 50 Лет Победы, 1П, Солодюк В.А.) | O_635_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КТП 10/0,4 кВ; №14-5-10, 0,025 МВА, расположенной по адресу: РА, Майминский район, п.Рыбалка, ул.Чуйская,2а, Бухарина Л.И.) | O_634_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_2100_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от СТП №26-19-25 от опоры №2 до по. №9 (0,240 км) расположенной по адресу: Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Артышту, 23, Дьяконова Н.Ю.) | O_632_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4 | Красноярский край | Г | 23338.9015 | 11200.3457 | 12138.5558 | 2934.5343 | 1029.1485 | 339.1484 | 553.4969 | 289.4983 | 475.6515 | 104.7893 | 0 | 2201.0983 | 0 | 11109.4073 | 400.5018 | 63.71% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 17591.9288 | 9169.1065 | 8422.8223 | 1811.6565 | 694.6011 | 280.0161 | 375.3233 | 222.7412 | 319.2778 | 97.6697 | 0 | 1211.2294 | 0 | 7728.2212 | 191.8437 | 38.16% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 16140.9887 | 9134.6811 | 7006.3076 | 538.3313 | 688.4495 | 206.1061 | 370.4777 | 79.0812 | 317.9718 | 97.6697 | 0 | 155.4743 | 0 | 6317.8582 | 403.2621 | 141.4% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 13015.6561 | 7400.5285 | 5615.1276 | 316.7306 | 513.6861 | 139.1308 | 276.8918 | 79.0812 | 236.7942 | 53.7607 | 0 | 44.7579 | 0 | 5101.4415 | 295.4741 | 135.4% | Исполнение обязательств технического присоединения.
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1656.0201 | 1559.0911 | 96.929 | 46.0691 | 117.7141 | 46.0691 | 67.8726 | 0 | 49.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.7851 | 71.645 | 155.5% | Исполнение обязательств технического присоединения.
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1469.3125 | 175.0614 | 1294.2511 | 175.5316 | 57.0493 | 20.9063 | 25.7132 | 0 | 31.336 | 43.909 | 0 | 110.7164 | 0 | 1237.2018 | 36.143 | 172.9% | нд
4.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, L=2х240 м. от РУ 10 кВ яч. 3 ТП-6 (1 с.) и РУ 10 кВ яч. 6 ТП-6 (2 с.) до границы земельного участка заявителя. Монтаж двух ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «Комплекс Мира», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Белинского, юго-восточнее сквера им. А. Дубенского, кадастровый номер земельного участка: 24:50:0000000:420 (Дог. ТП № 20.2400.1962.21) | M_2530_КЭ | 3.4956 | 0.15192 | 3.3437 | 3.2869 | 0.093808 | 3.2869 | 0.084152 | 0 | 0.009656 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 0 | 3.2499 | -3.1931 | -97.15% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1962.21. Заявитель: ООО «Комплекс Мира». Перенос сроков исполнения мероприятий, в связи с длительной процедурой согласования трассы строительства с землепользователями. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 7,6 км от резервной ячейки РУ 110 кВ ПС 220 кВ КИСК до вновь сооружаемой ПС 110 кВ, монтаж ПКУ 110 кВ - 2 шт. Заявитель: ООО ТК «Солнечный», Красноярский край, Емельяновский район (Дог. ТП №20.2400.12661.22). | N_3214_КЭ | 126.1079 | 8.0362 | 118.0718 | 111.4441 | 0.57618 | 0 | 0.2492 | 0 | 0.32697 | 43.909 | 0 | 67.5352 | 0 | 117.4956 | 0.57618 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12661.22. Заявитель: ООО ТК «Солнечный». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=35 м. от яч. № 5 РУ-10 кВ ТП № 152 до границы земельного участка заявителя. Строительство КЛ-10 кВ, L=215 м. от яч. № 1 резерв РУ-10 кВ ТП № 1132 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «ГУРИАТИ», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вейнбаума, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300259:468 ( Дог. ТП № 20.2400.2316.21). | M_2551_КЭ | 5.3687 | 0 | 5.3687 | 5.0483 | 0 | 5.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.8818e-16 | 0 | 5.3687 | -5.0483 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2316.21. Заявитель: ООО «ГУРИАТИ». Корректировка сроков выполнения работ в связи с неготовностью заявителя. Заявителем подписано ДС о продлении сроков до 2025г.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=40 м. от яч. ф.185-5 резерв ПС 110/10 кВ № 185 Имени Сморгунова до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехИнвест», Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:2823. (Дог. ТП № 20.2400.515.22) | M_2650_КЭ | 1.0237 | 0 | 1.0237 | 0.12973 | 0.32171 | 0.12973 | 0.30588 | 0 | 0.015832 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | 0 | 0.70199 | 0.19198 | 148% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.515.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехИнвест». Оплата за поставку оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,644 кмЗаявитель ООО "Плодово-Ягодная станция" (станд.ст. Дог.№20.2400.2047.18 от 16.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:04:0301018:524 | M_884_КЭ | 5.136 | 1.9276 | 3.2084 | 0 | 0.11056 | 0 | 0.064078 | 0 | 0.046482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0978 | 0.11056 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2047.18. Заявитель: ООО "Плодово-Ягодная станция". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ - 1 шт. Заявитель: Кузьменко Виктор Иванович, Красноярский край, Емельяновский район, с. Шуваево (Дог. ТП № 20.2400.13820.22) | N_3239_КЭ | 0.67544 | 0.66437 | 0.011074 | нд | 0 | нд | 0.0014818 | нд | -0.0014818 | нд | 0 | нд | 0 | 0.011074 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13820.22. Заявитель: Кузьменко Виктор Иванович.
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4кВ, S= 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=114 м. от оп. № 258 ВЛ-10 кВ ф.35-03 с установкой линейного разъединителя до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Крестьянское (фермерское) хозяйство Курьянович Алексей Егорович, Красноярский край, Иланский район, д. Новоникольск, ул. Минская, №1, кадастровый номер земельного участка 24:15:2002001:180 (Дог. ТП № 20.2400.1395.22) | M_2649_КЭ | 1.379 | 0.50548 | 0.87352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87352 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=6 м. (спуск) от оп. № 15 ВЛ-10 кВ ф. 144-31 и строительство ВЛ-10 кВ, L=6 м. (спуск) от оп. № 16 ВЛ-10 кВ ф. 144-28 до границы земельного участка заявителя с установкой линейных разеъдинителей. Монтаж двух ПКУ-10 кВ. Заявитель Акционерное общество «Губернские аптеки», Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, Енисейский тракт, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290205:254 (Дог. ТП № 20.2400.7535.21). | M_2646_КЭ | 1.169 | 1.2893 | -0.12024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12024 | 0 | 0% | Финансирование в 2024 году не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7535.21. Заявитель: Акционерное общество «Губернские аптеки». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (спуск), L=16 м. от оп. № 11 ВЛ-10 кВ ф. 16-3 и строительство ВЛ-10 кВ (спуск), L=12 м. от оп. № 3 ВЛ-10 кВ ф. 16-10 до границы земельного участка заявителя с установкой линейных разъединителей. Монтаж двух ПКУ-10 кВ. Заявитель Никитин Вадим Михайлович, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, в районе зд. 7 и по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, по ул. Новой жизни (Дог. ТП № 20.2400.497.22) | M_2638_КЭ | 0.89436 | 1.2265 | -0.33216 | 0 | 0.51089 | 0 | 0.14051 | 0 | 0.37038 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84305 | 0.51089 | 0% | Финансирование в 2024 году не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано ростом рыночной стоимости материалов. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.497.22. Заявитель: Никитин Вадим Михайлович. Выполнение работ хозспособом. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ ПС №126 «Радиотехническая» 110/10кВ до границы земельного участка заявителя. На ПС №126 «Радиотехническая» 110/10кВ выполнить пристыковку двух ячеек к разным секциям шин 10 кВ. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Акционерное общество "Научно-производственное предприятие «Радиосвязь», Красноярский край, г. Красноярск, ул Тотмина, д. 24 «А», строен. 16. (Дог. ТП № 20.2400.7007.22). | N_2678_КЭ | 58.6105 | 49.9793 | 8.6312 | 39.4383 | 0.37956 | 2.6773 | 0.37956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7611 | 0 | 8.2516 | -2.2977 | -85.82% | Оплата произведена в 2023 году. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7007.22. Заявитель: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие «Радиосвязь. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство 2-ух КЛ-6 кВ от яч. № 6 резерв РУ-6 кВ ТП-386, L= 535 м и от оп. № 5 ВЛ-6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24), L= 136 м. до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 26 «Д». (Дог. ТП № 20.2400.2607.21) | N_2607_КЭ | 4.2285 | 3.1969 | 1.0316 | 0 | 1.3897 | 0 | 0.84718 | 0 | 0.54247 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.35808 | 1.3897 | 0% | Финансирование в 2024 году не планировалось. Отрицательное значения по остатку финансирования связано с начислением капитализированных %. Частично оплачена КЗ образованная на 01.01.2024г. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2607.21. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,062 км от ВЛ 10кВ ф.75-6 ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция линейной ячейки/фидера яч.6 присоединения ф.75-6 РУ 10 кВ ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ в части замены трансформаторов тока на трансформаторы тока с большим номинальным током первичной обмотки, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-93", Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул. Лесная (Дог. ТП № 20.2400.13860.22) | O_3233_КЭ | 0.7223 | 0.6023 | 0.12 | нд | 0.21404 | нд | 0.064337 | нд | 0.1497 | нд | 0 | нд | 0 | -0.094038 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13860.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-93". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ТП 6 кВ (2 шт.), строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,006 км от ВЛ 6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24) ПС №7 «Медпрепараты» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,279 км от ТП 395 ОУ ПС № 30 «Белые росы» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", г. Красноярск, ул. Графитная (Дог. ТП № 20.2400.12848.22) | O_3236_КЭ | 27.8964 | 0.24251 | 27.6539 | нд | 0.10135 | нд | 0.0099443 | нд | 0.091402 | нд | 0 | нд | 0 | 27.5526 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12848.22. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,042 км от ячеейк 0,4 кВ руб. №7 резерв и руб. №16 ТП-155 ПС №4 "Городская" 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в части замены коммутационных аппаратов в ячейках 0,4 кВ руб. 7 резерв и руб. 16 ТП-155, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (Дог. ТП № 20.2400.14003.22) | O_3256_КЭ | 1.8531 | 0.070105 | 1.7829 | нд | 0.0078773 | нд | 0.0028777 | нд | 0.0049996 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7751 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.14003.22. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 3,166 км и КЛ 10 кВ протяженностью 3,046 км от ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1 от ПС 110 кВ №185 Имени Сморгунова, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "Научно-производственная компания "Катрен"", Красноярский край, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, п. Солонцы, квартал Площадка Западная, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:3107 (Дог. ТП № 20.2400.12157.22) | O_3270_КЭ | 6.8785 | 6.4679 | 0.41058 | нд | 0.41618 | нд | 0.26156 | нд | 0.15462 | нд | 0 | нд | 0 | -0.0056062 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12157.22. Заявитель: АО "Научно-производственная компания "Катрен"". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,083 км от РУ 10 кВ яч. ф. 188-12 Резерв ПС 110 кВ Озерная (1 с.) и от РУ 10 кВ яч. ф. 188-13 Резерв ПС 110 кВ Озерная (2 с.), до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна, Красноярский край, Емельяновский район от ПС Озерная №188 до ТП г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.2855.23) | O_3317_КЭ | 0.89844 | 0.8574 | 0.041038 | нд | 0.041038 | нд | 0.041038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2855.23. Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,083 км от РУ 10 кВ яч. ф. 188-10 Резерв ПС 110 кВ Озерная (1 с.) и от РУ 10 кВ яч. ф. 188-11 Резерв ПС 110 кВ Озерная (2 с.), до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна, Красноярский край, Емельяновский район от ПС Озерная №188 до ТП г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.2854.23) | O_3318_КЭ | 0.89844 | 0.8574 | 0.041038 | нд | 0.041038 | нд | 0.041038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2854.23. Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (11 шт.) протяженностью 0,02 км каждая от РУ 0,4 кВ ТП 9148 (Краском) (1с) КЛ 10 кВ ПС 181 от яч.38-РП 205 яч.11 ПС 110 кВ Весна-2 и РУ 0,4 кВ ТП 9148 (Краском) (2с) КЛ 10 кВ ПС 49 яч. 67 – РП 205 яч. 10 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматических выключателей 0,4кВ (11 шт.) в РУ 0,4 кВ ТП 9148 10/0,4 кВ с номинальным током не менее 250 А, монтаж ПКУ (11 шт.). Заявитель: МКУ города Красноярска "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, микрорайон «Метростроитель», кадастровый номер земельного участка 24:50:0400052:6192 (Дог. ТП № 20.2400.8262.23). | O_3410_КЭ | 2.1455 | 0 | 2.1455 | нд | 0.0010157 | нд | 0 | нд | 0.0010157 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1445 | нд | нд | Финансирование в 2024 году не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8262.23. Заявитель: МКУ города Красноярска "УКС". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10кВ ф.102-09 ПС «Тюльковская» №102 110/35/10 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.102-09 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО КФХ "Черемушка", Красноярский край, Балахтинский район, д. Ключи, Урочище «Подхоз», зд.3, кадастровый номер земельного участка 24:03:0600003:738 (Дог. ТП № 20.2400.8996.23). | O_3414_КЭ | 0.64187 | 0 | 0.64187 | нд | 0.14142 | нд | 0 | нд | 0.14142 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50045 | нд | нд | Финансирование в 2024 году не планировалось. Отрицательное значения по остатку финансирования связано с начислением капитализированных %. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8996.23. Заявитель: ООО КФХ "Черемушка". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,089 км ВЛ 10 кВ ф.8-04 ПС «Тасеево» №8 110/35/10кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Вектор плюс", Красноярский край, р-н Тасеевский, с. Тасеево, ул. Октябрьская, 154а. Кадастровый номер земельного участка 24:36:1714009:2 (Дог. ТП № 220.2400.10020.23 ). | O_3417_КЭ | 0.99773 | 0 | 0.99773 | нд | 0.048252 | нд | 0 | нд | 0.048252 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94948 | нд | нд | Финансирование в 2024 году не планировалось. Отрицательное значения по остатку финансирования связано с начислением капитализированных %. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10020.23. Заявитель: ООО "Вектор плюс". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 210 м. от ТП-5015 до участка заявителя ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс". Советский район, ул. Молокова. К.н. земельного участка:24:50:04 00 417:116.(№20.2400.7766.15) | O_505_КЭ | 3.1759 | 0.21684 | 2.9591 | нд | 0.00011465 | нд | 5.732e-05 | нд | 5.733e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9589 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7766.15. Заявитель: ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс". Оплата аренды земельного участка.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО «Крестьянское хозяйство Родник», Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 0,8 км. по направлению на юго-восток от ориентира п. Угольный, кадастровый номер земельного участка 24:03:0300007:36 (Дог. ТП № 20.2400.4646.23). | O_3339_КЭ | 0.69616 | 0 | 0.69616 | нд | 0.035039 | нд | 0 | нд | 0.035039 | нд | 0 | нд | 0 | 0.66112 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4646.23. Заявитель: ООО «Крестьянское хозяйство Родник». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,235 км от руб. 6,7,10,11 резерв ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в ячейках руб. 6,7,10,11 РУ 0,4 кВ ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная в части замены автоматических выключателей (4 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая - ул. Водопьянова, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400067:5935 (Дог. ТП №20.2400.4802.23) | O_3340_КЭ | 24.7831 | 0 | 24.7831 | нд | 0.0092882 | нд | 0 | нд | 0.0092882 | нд | 0 | нд | 0 | 24.7738 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4802.23. Заявитель: КГКУ "УКС". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "КРАСЭКО", г. Лесосибирск кадастровый номер земельного участка 24:52:0000000:2945 (Дог. ТП № 20.2400.5018.23). | O_3342_КЭ | 0.15673 | 0 | 0.15673 | нд | 0.03913 | нд | 0 | нд | 0.03913 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1176 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5018.23. Заявитель: АО "КРАСЭКО". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф.29-29 ПС №29 «Транзитная» 110/6 кВ протяженностью 0,165 км, монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ТехноРесурс", Красноярский край, г. Назарово, мкр-н «СМП-268», вл. 32 «В». Кадастровый номер земельного участка 24:54:0105012:36 (Дог. ТП № 20.2400.9998.23) | O_3454_КЭ | 1.1942 | 0 | 1.1942 | нд | 0.69443 | нд | 0.010759 | нд | 0.68367 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49976 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9998.23. Заявитель: ООО "ТехноРесурс". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Весна», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 51, №22 в ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна до вводных ячеек 10 кВ в РУ 10 кВ новой РП 10 кВ «Весна» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Весна» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 0,15 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район). (в рамках строительства Метро в г. Красноярске) | O_3470_КЭ | 188.768 | 0 | 188.768 | нд | 0.91988 | нд | 0.8398 | нд | 0.080084 | нд | 0 | нд | 0 | 187.8481 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. № 71-11 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 0,100 км. Заявитель ООО "ТемпСтрой" г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров - ул. Водянников | M_756_КЭ | 8.7429 | 0.37614 | 8.3668 | 0 | 0.94353 | 0 | 0.026208 | 0 | 0.91732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4232 | 0.94353 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11623.17. Заявитель: ООО "ТемпСтрой". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Частично оплачена КЗ образованная на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 51-05 ПС 35/6 кВ №51 «Стрелка» и протяженностью 0,123 км до проектируемой ТП 6/0,4 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 6 кВ ф. 51-05, строительство двух КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ протяженностью 0,025 км до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Октябрьская, участок 31Е (Дог. ТП № 20.2400.1264.23). | O_3389_КЭ | 2.4162 | 0 | 2.4162 | нд | 0.00695 | нд | 0.0066766 | нд | 0.00027339 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4092 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1264.23. Заявитель: КГКУ "УКС". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,003 км от КВЛ 6 кВ ф.Причал (2 цепь) ТП671-ТП675 яч.08 в ст. РП-32 ШП-1 ПС 110 кВ ГПП-2 ЦБК до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 6 кВ ф.Причал (2 цепь) ТП671-ТП675 (1 шт.), монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Глазкова Елена Васильевна, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рейдовая. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0500058:827 (Дог. ТП № 20.2400.5137.23) | O_3392_КЭ | 0.81265 | 0 | 0.81265 | нд | 0.52253 | нд | 0.001489 | нд | 0.52104 | нд | 0 | нд | 0 | 0.29012 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5137.23. Заявитель: Глазкова Елена Васильевна. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,011 км от ВКЛ 10 кВ ф. 49-15 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВКЛ 10 кВ ф. 49-15 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ПИВОВАР РОГОЗЕЦ" , Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полигонная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400050:406 (Дог. ТП № 20.2400.7513.23) | O_3394_КЭ | 0.74141 | 0 | 0.74141 | нд | 0.21937 | нд | 0.002978 | нд | 0.21639 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52205 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7513.23. Заявитель: ООО "ПИВОВАР РОГОЗЕЦ". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,090 км от опоры №7-3 ВЛ 10 кВ ф.92-04 с.Чистое Поле-с.Могучий до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,297 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: ООО "Крестьянское (фермерское) хозяйство "Могучий", Красноярский край, Балахтинский район, в 450 метрах восточнее поселка Могучий (Дог. ТП № 20.2400.9233.23). | O_3405_КЭ | 3.4809 | 0 | 3.4809 | нд | 0.092251 | нд | 0.017627 | нд | 0.074623 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3887 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9233.23. Заявитель: ООО "Крестьянское (фермерское) хозяйство "Могучий". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.33-12 ПС «Балахтинская» №33 110/10 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,158 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ОАО "Красное", Красноярский край, Балахтинский муниципальный район, кадастровый номер земельного участка 24:03:1100002:316 (Дог. ТП № 20.2400.5145.23) | O_3447_КЭ | 1.0833 | 0 | 1.0833 | нд | 0.57186 | нд | 0.060322 | нд | 0.51154 | нд | 0 | нд | 0 | 0.51146 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5145.23. Заявитель: ОАО "Красное". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 83-03 ПС 35 кВ Первоманская 1 с.ш. протяженностью 0,01 км и от ВЛ 6 кВ ф. 83-02 ПС 35 кВ Первоманская 2 с.ш.протяженностью 0,026 км до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, замена трансформаторов тока в ячейках ф. 83-03 и ф. 83-02 РУ 6 кВ ПС 35 кВ Первоманская (4 шт.), монтаж ПКУ 6 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «ЕнисейАгроСоюз», Красноярский край, Манский район, кадастровый номер земельного участка 24:24:0101006:735 (Дог. ТП № 20.2400.10968.23) | O_3458_КЭ | 1.291 | 0 | 1.291 | нд | 0.052876 | нд | 0.041008 | нд | 0.011868 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2381 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10968.23. Заявитель: АО «ЕнисейАгроСоюз». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 9-11 п. Колесниково ПС 110/6 кВ Подсобное хозяйство (№9) протяженностью 0,150 км, монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Лесинком", Красноярский край, Красноярский край, г. Лесосибирск, Северный промышленный узел, 3/2, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010802:21 (Дог. ТП № 20.2400.10782.23). | O_3435_КЭ | 1.1522 | 0 | 1.1522 | нд | 1.1711 | нд | 0.029274 | нд | 1.1418 | нд | 0 | нд | 0 | -0.018832 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10782.23. Заявитель: ООО "Лесинком". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 220 кВ КИСК протяженностью 3,280 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемых ВЛ 10 кВ до границ участка заявителя протяженностью 0,89 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ", Красноярский край, Емельяновский район. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:99 (Дог. ТП № 20.2400.5445.23) | O_3445_КЭ | 55.2581 | 0 | 55.2581 | нд | 0.28638 | нд | 0.20814 | нд | 0.078245 | нд | 0 | нд | 0 | 54.9717 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5445.23. Заявитель: ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.50-02 ПС 110 кВ Саянская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,034 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.50-02 ПС 110 кВ Саянская (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО Племзавод "Краснотуранский", Красноярский край, район Краснотуранский, село Саянск, ул. Горького, земельный участок 2Д, кадастровый номер земельного участка 24:22:0701012:190 (Дог. ТП № 20.2400.9575.23) | O_3451_КЭ | 0.69616 | 0 | 0.69616 | нд | 0.25038 | нд | 0.046267 | нд | 0.20411 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44578 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9575.23. Заявитель: АО Племзавод "Краснотуранский". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от яч. № 3 резерв ТП-455, L=122 м. и яч. № 3 резервТП-481, L=620 м. до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская индустрия», Красноярский край, город Красноярск, улица Транзитная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600029:946 (Дог. ТП № 20.2400.5360.21) | M_2609_КЭ | 7.8514 | 1.4046 | 6.4468 | 6.4201 | 6.8256 | 0 | 6.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4201 | 0 | -0.37877 | 6.8256 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5360.21. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская индустрия». Оплата КЗ образованной на 01.01.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4 кВ 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=150 м. от ВЛ-10 кВ ф.50-3 до вновь проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Красноярский край, Козульский район, р.п. Козулька, у.л Свердлова, кадастровый номер земельного участка 24:21:1101028:681 (Дог. ТП № 20.2400.3886.22). | N_2674_КЭ | 1.7771 | 1.7192 | 0.057821 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60254 | 0.66036 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования, связано с изменением тех. решения после разработки ПСД и ростом рыночной стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3886.22. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МАДОУ "Детский сад № 82", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 4 Г, стр. 2 (Дог. ТП № 20.2400.8392.23). | O_3407_КЭ | 0.034236 | 0 | 0.034236 | нд | 0.014842 | нд | 0 | нд | 0.014842 | нд | 0 | нд | 0 | 0.019394 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8392.23. Заявитель: МАДОУ "Детский сад № 82". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Дерюшева Любовь Анатольевна, Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Куйбышева, д. 28 (Дог. ТП № 20.2400.7440.23). | O_3408_КЭ | 1.3923 | 0 | 1.3923 | нд | 0.05794 | нд | 0 | нд | 0.05794 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3344 | нд | нд | Финансирование в 2024 году не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7440.23. Заявитель: Дерюшева Любовь Анатольевна.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "КрайДЭО", Красноярский край, Дзержинский район, л-во КГУ "Дзержинское лесничество", Участковое лесничество Дзержинское, в квартале №121 (части выделов 10, 15, 17, 25, 27, 64, 65, 67), кадастровый номер земельного участка 24:10:0000000:887 (Дог. ТП № 20.2400.10771.23) | O_3438_КЭ | 0.70041 | 0 | 0.70041 | нд | 0.037542 | нд | 0 | нд | 0.037542 | нд | 0 | нд | 0 | 0.66287 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10771.23. Заявитель: АО "КрайДЭО". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ПроектСтройСервис", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 8 (Дог. ТП № 20.2400.10641.23) | O_3456_КЭ | 0.13277 | 0 | 0.13277 | нд | 0.017073 | нд | 0 | нд | 0.017073 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1157 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10641.23. Заявитель: ООО "ПроектСтройСервис". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Виштунц Владимир Ваноевич, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100219:984 (Дог. ТП № 20.2400.10611.23) | O_3457_КЭ | 0.085821 | 0 | 0.085821 | нд | 0.019697 | нд | 0 | нд | 0.019697 | нд | 0 | нд | 0 | 0.066125 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10611.23. Заявитель: Виштунц Владимир Ваноевич. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство от ВЛ-6 кВ ф. «Причал» РП122 - КТП 629 до границ земельного участка ЛЭП-6 кВ. Общая протяженность линии 3,544 км. Заявитель ООО "Прогресс" Красноярский край, Березовский район, правый берег реки Енисей, в 550 метрах северо-восточнее Коркинского моста "777" (Дог. ТП № 20.2400.1149.18) | O_760_КЭ | 4.6141 | 0 | 4.6141 | нд | 0.17745 | нд | 0 | нд | 0.17745 | нд | 0 | нд | 0 | 4.4366 | нд | нд | Финансирование в 2024 году не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1149.18. Заявитель: ООО "Прогресс".
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 200 м. от ТП№842, для технологического присоединения электроснабжения офисного комплекса, расположенного по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Копылова-ул. Корнеева, уч. №1, Заявитель ООО "Эвия" (Дог. ТП № 20.2400.5561.13) | M_368_КЭ | 3.9861 | 3.9333 | 0.052799 | нд | 0.083102 | нд | 0 | нд | 0.083102 | нд | 0 | нд | 0 | -0.030303 | нд | нд | Финансирование в 2024 году не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5561.13. Заявитель: ООО "Эвия".
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,020 км от ВЛ 10 кВ ф. 59-01 ПС 35 кВ Тумаково до строящейся ТП 10 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 59-01, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,036 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тумаковская средняя общеобразовательная школа" (Дог. ТП № 20.2400.5013.23) | O_3344_КЭ | 3.3749 | 0 | 3.3749 | нд | 0.028831 | нд | 0 | нд | 0.028831 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3461 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5013.23. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тумаковская средняя общеобразовательная школа". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,294 км от ВЛ 10 кВ ф. 147-12 ПС 110 кВ Речпорт до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 147-12 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ» , Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290204:364 (Дог. ТП № 20.2400.8116.23) | O_3398_КЭ | 1.5258 | 0 | 1.5258 | нд | 0.012238 | нд | 0 | нд | 0.012238 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5136 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8116.23. Заявитель: ООО «СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,007 км от ВЛ 10 кВ ф.101-03 ПС 110 кВ Новохайская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.101-03 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Атлант", Красноярский край, Богучанский район, п. Новохайский ул. Вокзальная № 1 "В". Кадастровый номер земельного участка 24:07:1601002:2 (Дог. ТП № 20.2400.7688.23) | O_3399_КЭ | 0.7825 | 0 | 0.7825 | нд | 0.0097083 | нд | 0 | нд | 0.0097083 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7728 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7688.23. Заявитель: ООО "Атлант". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СИБФАРМЛОГИСТИК", г. Красноярск, Центральный район, Северное шоссе, участок №1, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300299:89 (Дог. ТП № 20.2400.8557.23). | O_3402_КЭ | 0.69616 | 0 | 0.69616 | нд | 0.096382 | нд | 0 | нд | 0.096382 | нд | 0 | нд | 0 | 0.59978 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8557.23. Заявитель: ООО "СИБФАРМЛОГИСТИК". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 2x2500 кВА (1 шт.), строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ №34 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Городская №4 до ТП 100 6/0,4 кВ протяженностью 0,15 км, строительство КЛ 6 кВ от ТП 100 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 1,1 км, строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ РУ ТП 1132 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 0,7 км, установка дополнительных ячеек в ЗРУ 6 кВ ТП 100 6/0,4 кВ и ТП 1132 6/0,4 кВ (2 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "СНРГ", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2а. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0300272:2723 (Дог. ТП № 20.2400.14461.22). | O_3434_КЭ | 90.1444 | 0 | 90.1444 | нд | 0.10104 | нд | 0 | нд | 0.10104 | нд | 0 | нд | 0 | 90.0433 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.14461.22. Заявитель: ООО "СНРГ". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.33-15 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (1с) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,1 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 ВЛ 10 кВ ф.33-16 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (2с) до до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,033 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,012 км, замена автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.).Заявитель: ГПКК "ЦРКК", Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 4д, кадастровый номер земельного участка 24:28:2901011:61 (Дог. ТП № 20.2400.6126.23) | O_3444_КЭ | 2.5328 | 0 | 2.5328 | нд | 0.089497 | нд | 0 | нд | 0.089497 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4433 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6126.23. Заявитель: ГПКК "ЦРКК". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,587 км от ВЛ 10кВ ф.94-2 Частые яч.05 ПС 110 кВ Частоостровская № 94 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СпортСтройМонтаж", Красноярский край, Емельяновский район, в районе Промзоны ТЭЦ-3, участок №4. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0000000:12411 (Дог. ТП № 20.2400.10206.23). | O_3480_КЭ | 2.445 | 0 | 2.445 | нд | 1.6173 | нд | 0 | нд | 1.6173 | нд | 0 | нд | 0 | 0.8277 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.14354.22. Заявитель: Симонова Елена Павловна. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4 кВ 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=47 м. от ВЛ-10кВ ф. 51-01 до вновь проектируемой ТП 10/0,4кВ с установкой линейного разъединителя Монтаж ПКУ-0,4кВ. Заявитель Белошапкин Геннадий Петрович, р-н Краснотуранский, с. Краснотуранск, ул. Приморская, 22, кадастровый номер земельного участка 24:22:0401002:50 (дог. ТП № 20.2400.5006.22) | N_2673_КЭ | 1.6079 | 2.2224 | -0.61446 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2748 | 0.66036 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования, связано с изменением тех.решения после разработки ПСД и ростом рыночной стоимости оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5006.22. Заявитель: Белошапкин Геннадий Петрович. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10 кВ 160 кВА. Строительство КЛ-10 кВ, L=168 м. от оп. № 6/27 ВЛ-10 кВ ф. 1-03 до проектируемой ТП 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ, L=329 м. от оп. № 15/5 ф. 8-14 до второй проектируемой ТП 10 кВ. Монтаж двух ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Публичное акционерное общество «Ростелеком», Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 2 «а» (Дог. ТП № 20.2400.3458.21). | M_2648_КЭ | 4.3378 | 4.4471 | -0.10929 | 0 | 0.0037968 | 0 | 0 | 0 | 0.0037968 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11309 | 0.0037968 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования, связано с ростом рыночной стоимости материалов. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3458.21. Заявитель: Публичное акционерное общество «Ростелеком». Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Центр - Весна С-213/С-214 до новой ПС 110/10 кВ Аквапарк для осуществления технологического присоединения строительно-оздоровительного комплекса с аквапарком и гостиницей и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры ООО "Термит". г. Красноярск. | K_904_КЭ | 58.8602 | 58.763 | 0.097169 | 0 | 4.394 | 0 | 2.1678 | 0 | 2.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.2969 | 4.394 | 0% | Финансирование в 2024 году не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3677.18. Заявитель: ООО "Термит". Не оплачена КЗ на 01.01.2023г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Кедр», г. Красноярск, Центральный район, ул. Северное шоссе, район пиковой котельной, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300294:192 (Дог. ТП № 20.2400.8268.21). | O_3297_КЭ | 0.49434 | 0.41259 | 0.081756 | нд | 0.081756 | нд | 0.081756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8268.21. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Кедр». Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки 10 кВ ПС 35/6кВ №21 «Емельяново-2» до границы участка заявителя, 1700м. Заявитель Лашаков Игорь Дмитриевич ( Дог.№20.24.24949.11 от 30.11.2011г. ). Емельяновский район, 7,8 км от Емельяново на север, кад.№24:11:0210108:61 | O_822_КЭ | 4.5072 | 0.026736 | 4.4805 | нд | 0.018526 | нд | 0.00072792 | нд | 0.017798 | нд | 0 | нд | 0 | 4.462 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.24949.11. Заявитель: Лашаков Игорь Дмитриевич. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км, установка комплектного распределительного устройства 10 кВ в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет», монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12846.22). | O_3226_КЭ | 5.5984 | 0.030032 | 5.5684 | нд | 0.002513 | нд | 0.0012328 | нд | 0.0012802 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5659 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12846.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство двух ТП 10 кВ 630 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-08 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (2 с) до строящихся ТП 10 кВ, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,056 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (1 с) до строящейся ТП 10 кВ и строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км от проектируемых ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Калинина 1А, кадастровый номер земельного участка 24:40:0000000:11704 (Дог. ТП № 20.2400.2038.23) | O_3334_КЭ | 9.9706 | 0 | 9.9706 | нд | 0.14088 | нд | 0.13512 | нд | 0.0057616 | нд | 0 | нд | 0 | 9.8297 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2038.23. Заявитель: КГКУ "УКС", г. Уяр. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 4,5 км от ф.49-81 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (5 с.) и от ф.49-98 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (6 с.) до строящейся РП 10 кВ, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "АМД-КАПИТАЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, жилой район Солонцы-2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:347855 (Дог. ТП № 20.2400.5011.23) | O_3335_КЭ | 224.8564 | 0 | 224.8564 | нд | 0.15226 | нд | 0.11716 | нд | 0.035103 | нд | 0 | нд | 0 | 224.7041 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5011.23. Заявитель: ООО "АМД-КАПИТАЛ". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,065 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,048 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: "УКС", Красноярский край, г. Шарыпово, 4 микрорайон, земельный участок 17/1, кадастровый номер земельного участка 24:57:0000017:2294 (Дог. ТП № 20.2400.1720.23). | O_3353_КЭ | 7.0864 | 0 | 7.0864 | нд | 0.39782 | нд | 0.10529 | нд | 0.29254 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6886 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1720.23. Заявитель: "УКС", Красноярский край, г. Шарыпово. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2 км каждая от РУ 0,4 кВ ТП 602 КЛ 6 кВ ф.160-12 ТЭЦ-1 (феникс) ПС 110 кВ ТЭЦ-1 (1) и РУ 0,4 кВ ТП 610 КрасКом КЛ 6 кВ ф.160-22 ТЭЦ-1 - РП128 КрасКом ПС 110 кВ ТЭЦ-1 (2) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматического выключателя 0,4кВ (1 шт.) в РУ 0,4 кВ ТП 610 с номинальным током не менее 307 А, замена автоматического выключателя 0,4кВ (1 шт.) в РУ 0,4 кВ ТП 602 с номинальным током не менее 307 А, монтаж ПКУ (2 шт.). Заявитель: МКУ города Красноярска "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная,20, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500156:14 (Дог. ТП № 20.2400.8692.23). | O_3411_КЭ | 4.4337 | 0 | 4.4337 | нд | 2.995 | нд | 0.093061 | нд | 2.9019 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4388 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8692.23. Заявитель: "УКС", г. Красноярск. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Стройинновация", Красноярский край, г. Красноярск, от ул. Никитина, в районе дома 1в, до ул. Партизана Железняка (Дог. ТП № 20.2400.3252.23). | O_3314_КЭ | 0.53465 | 0 | 0.53465 | нд | 0.14354 | нд | 0.1403 | нд | 0.0032424 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39111 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3252.23. Заявитель: ООО "Стройинновация". Оплата материалов. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от ВЛ-10 кВ ф.61-01 с.Бугуртак-с.Рощенское ПС 35 кВ Бугуртак до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1,02 км от ВЛ-10 кВ ф.6-17 р.п. Курагино ПС 35 кВ Курагинская до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (4 шт.) протяженностью 0,04 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Курагинский район, поселок Рощинский, улица Дружбы, 3, кадастровый номер земельного участка 24:23:1001005:343 (Дог. ТП № 20.2400.6632.23). | O_3412_КЭ | 18.6513 | 0 | 18.6513 | нд | 0.31503 | нд | 0.038289 | нд | 0.27674 | нд | 0 | нд | 0 | 18.3363 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6632.23. Заявитель: КГКУ "УКС". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2*250 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,010 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-20 ПС 110 кВ Уяр городская и ВЛ 10 кВ протяженностью 0,013 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110 кВ Уяр городская до строящейся ТП 10 кВ, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ(2 шт.). Заявитель: ГПКК "ЦРКК", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Буденного, 2а (Дог. ТП № 20.2400.5643.23) | O_3347_КЭ | 4.2559 | 0 | 4.2559 | нд | 0.12813 | нд | 0.11964 | нд | 0.0084933 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1277 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5643.23. Заявитель: ГПКК "ЦРКК". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Установка двух однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ (2х630 кВА). Строительство КЛ-10 кВ, L=1400 м. от РУ-10кВ ТП 3024 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ № 1. Строительство КЛ-10 кВ, L=1870 м. от РУ-10кВ ТП 236 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ № 2. Строительство 4КЛ-0,4 кВ, L=4х15 м. от РУ-0,4 кВ разных проектируемых КТП 10/0,4 кВ до устанавливаемого н/в щита объекта заявителя. Заявитель КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ботаническая, 2-я, 9, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100168:5 (Дог. ТП № 20.2400.6236.20) | M_993_КЭ | 19.2142 | 17.3558 | 1.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8585 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,88 км от ТП 4020 ПС 110 кВ Сибтяжмаш до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: Черных В.А., Красноярский край, г. Красноярск, п. Кочубея, 2 (Дог. ТП № 20.2400.5999.23) | O_3348_КЭ | 1.4056 | 0 | 1.4056 | нд | 0.09268 | нд | 0.073292 | нд | 0.019388 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3129 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5999.23. Заявитель: Черных В.А. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяжённостью 5,186 км от оп.№5 ВЛ-10 кВ ф.116-3 от ПС 35 кВ Творогово №116 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 15,042 км от оп. №1 ВЛ-10 кВ ф.21-6 от ПС 35 кВ Емельяново-2 №21 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км (10 шт.) от проектируемой ТП 10 кВ до РУ 0,4 кВ объекта заявителя , монтаж ПКУ 0,4 кВ (10 шт.). Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2 (Дог. ТП № 20.2400.12868.22) | O_3272_КЭ | 81.6631 | 0 | 81.6631 | нд | 0.24664 | нд | 0.2334 | нд | 0.013236 | нд | 0 | нд | 0 | 81.4165 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12868.22. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухцепной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,268 км от РУ 0,4 кВ ТП 602 КЛ 6 кВ ф.160-12 от ТЭЦ-1 (феникс) ПС №160 «ТЭЦ-1» 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 602 , монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: МАУ "СШОР "Здоровый мир", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пархоменко, 7 (Дог. ТП № 20.2400.790.23) | O_3280_КЭ | 4.9863 | 0 | 4.9863 | нд | 0.15413 | нд | 0.0094974 | нд | 0.14463 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8321 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.790.23. Заявитель: МАУ "СШОР "Здоровый мир". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф.92-01 с. Чистое Поле-с.Перово ПС 35 кВ Белоярская до строящейся ТП 10 кВ и строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.92-01, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: КООО СХП " Фортуна", Красноярский край, р-н Балахтинский, кадастровый номер земельного участка 24:03:0700004:705 (Дог. ТП № 20.2400.2584.23) | O_3313_КЭ | 1.4656 | 0 | 1.4656 | нд | 0.2062 | нд | 0.090133 | нд | 0.11607 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2594 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2584.23. Заявитель: ООО СХП " Фортуна". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф.88-3 ПС 35 кВ Талая № 88 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.88-3 (1 щт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Никулин Леонид Геннадьевич, Красноярский край, Емельяновский район, участок № 9, кадастровый номер земельного участка 24:11:0300304:191 (Дог. ТП № 20.2400.8617.23) | O_3406_КЭ | 0.64187 | 0 | 0.64187 | нд | 0.11366 | нд | 0.0092445 | нд | 0.10441 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52821 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8617.23. Заявитель: Никулин Леонид Геннадьевич. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,214 км от ВЛ 10 кВ ф. 53-5 ПС 110/35/10 кВ Сухобузимская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 53-5, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: СКПК "ЗЕРНО", расноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, Северо-Восточная помышленная зона, 26 (Дог. ТП № 20.2400.3412.23) | O_3337_КЭ | 1.2873 | 0 | 1.2873 | нд | 0.049357 | нд | 0.014123 | нд | 0.035234 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2379 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3412.23. Заявитель: СКПК "ЗЕРНО". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,103 км от КВЛ 10 кВ ф. 1-10 д. Каргино ПС 220/110/10 кВ Абалаковская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 10 кВ ф. 1-10 д. Каргино, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "Лесосибирск -Автодор", Красноярский край, Енисейский район, Новокаргинский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:12:0130601:397 (Дог. ТП № 20.2400.5186.23) | O_3343_КЭ | 0.94127 | 0 | 0.94127 | нд | 0.93267 | нд | 0.0041086 | нд | 0.92856 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0086082 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5186.23. Заявитель: АО "Лесосибирск -Автодор". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "Оборонэнерго", Красноярский край, г. Канск, в/ч 77112 (Дог. ТП № 20.2400.6541.23) | O_3443_КЭ | 0.69616 | 0 | 0.69616 | нд | 0.065674 | нд | 0 | нд | 0.065674 | нд | 0 | нд | 0 | 0.63048 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6541.23. Заявитель: АО "Оборонэнерго". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,14 км от ВЛ 10 кВ ф. 2-08 ПС 110 кВ Советская до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,608 км от ВЛ 10 кВ ф. 54-31 ПС 110 кВ Академгородок до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт", Ул. Киренского (остановка «Студенческий городок», в районе разворотного кольца троллейбусов) (Дог. ТП № 20.2400.3755.23). | O_3372_КЭ | 13.1117 | 0.28165 | 12.8301 | нд | 6.4116 | нд | 5.5164 | нд | 0.89518 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4185 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3755.23. Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт". Оплата за поставку оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,55 км от ВКЛ 10 кВ ф. 49-53 ПС 110 кВ Юбилейная (3с) до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км от Яч. ф.49-34 Резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная (4с) до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,03 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт" г. Красноярск, Советский район, ул. 9 Мая, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 24:50:0400052:2632,24:50:0400052:87 (Дог. ТП № 20.2400.4106.23). | O_3373_КЭ | 18.7572 | 0.024364 | 18.7328 | нд | 6.4672 | нд | 5.754 | нд | 0.71321 | нд | 0 | нд | 0 | 12.2656 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4106.23. Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт". Оплата за поставку оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф. 10-27 ПС №10 «Нагорная» 110/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО «Комсервис», г. Красноярск, Центральный район, ул. Брянская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300001:468 (Дог. ТП № 20.2400.9787.22) | O_3309_КЭ | 0.73081 | 0.48896 | 0.24185 | нд | 0.051622 | нд | 0.031973 | нд | 0.019649 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19023 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9787.22. Заявитель: ООО «Комсервис».Оплата за материалы. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,186 км от ВЛ 10 кВ ф.130-1 ПС 220 кВ Узловая до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.130-1, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕН-КРАСНОЯРСК", Красноярский край, г. Сосновоборск, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301008:4070 (Дог. ТП № 20.2400.3399.23) | O_3311_КЭ | 1.3134 | 0.48896 | 0.8244 | нд | 0.12218 | нд | 0.090913 | нд | 0.031268 | нд | 0 | нд | 0 | 0.70222 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3399.23. Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕН-КРАСНОЯРСК". Оплата за материалы. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Северная» и РП 10 кВ «Советская», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 20, № 41 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная до вводных ячеек РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Северная» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Северная» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 2,3 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). (в рамках строительства Метро в г. Красноярске) | O_3471_КЭ | 235.96 | 0 | 235.96 | нд | 0.74798 | нд | 0 | нд | 0.74798 | нд | 0 | нд | 0 | 235.2121 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км от ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово ПС 220/110/10 кВ №1 "Минусинская опорная" до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ОАО «РЖД», Красноярский край, Минусинский район, ст. Минусинск район, кадастровый номер 24:25:0000000:3581 (Дог. ТП № 20.2400.1517.23) | O_3333_КЭ | 0.58118 | 0.52518 | 0.056 | нд | 0.07624 | нд | 0.068487 | нд | 0.0077529 | нд | 0 | нд | 0 | -0.02024 | нд | нд | Финансирование в 2024 году не планировалось. Отрицательное значения по остатку финансирования связано с начислением капитализированных %. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1517.23. Заявитель: ОАО «РЖД». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ЛИТ", Красноярский край, г. Красноярск, п. Коркино, Причал, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400310:3 (Дог. ТП № 20.2400.10882.23) | O_3460_КЭ | 0.70041 | 0 | 0.70041 | нд | 0.010995 | нд | 0 | нд | 0.010995 | нд | 0 | нд | 0 | 0.68941 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10882.23. Заявитель: ООО "ЛИТ". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ марка ААБлУ (4х120) мм², L=40 м от РУ-0,4 кВ ТП - 6/0,4 кВА №157, строительство 2КЛ-0,4 кВ марка ААБлУ (4х120) мм², L=2х140 м от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №147 до границы земельного участка заявителя с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №147 с заменой ТМГ-400/6/0,4 кВ на ТМГ-630/6/0,4 кВ Заявитель ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, здание 98.(№ 20.2400.258.20). | L_942_КЭ | 6.0689 | 5.912 | 0.15694 | 0 | 0.039652 | 0 | 0.019452 | 0 | 0.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11729 | 0.039652 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.258.20. Заявитель: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, L=2х136 м от яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат" до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Реконструкция яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат". Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «ГОТИКА», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200075:667 (Дог. ТП № 20.2400.1968.21) | M_2578_КЭ | 10.3839 | 0.35738 | 10.0265 | 9.7641 | 5.426 | 9.7641 | 0.15716 | 0 | 5.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6005 | -4.3381 | -44.43% | Отклонение от плана текущего периода связано с приостановкой выполнения работ по договору подряда из-за неготовности заявителей к подключению. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1968.21. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «ГОТИКА».
4.1.1.3 | Установка ячейки в РУ 10 кВ ПС 110 кВ Солнечный (3 сек. шин), строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,05 км от РУ 10 кВ ячейки 15 и строящейся ячейки ПС 110 кВ Солнечный, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка трансформатора тока и выключателя нагрузки в РУ 10 кВ ПС 110 кВ Солнечный, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лира», Красноярский край, Красноярск г, 40 лет Победы ул, Российская Федерация, Красноярский край, ул. Соколовская, ул. Гриболевская, ул. 40 лет Победы, от ПС Солнечный №139 до ТП (Дог. ТП № 20.2400.2921.23) | O_3316_КЭ | 6.7693 | 0 | 6.7693 | нд | 5.789 | нд | 0 | нд | 5.789 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9803 | нд | нд | Финансирование в 2024 году не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2921.23. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лира». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,585 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 2050 (1 с.) ПС №16 «Пролетарская» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,275 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 296 (2 с.) ПС №98 «Полиграфкомбинат» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство восьми КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (8 шт.). Заявитель: МКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. 8 Марта, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200054:2793 (Дог. ТП № 20.2400.1527.23). | O_3352_КЭ | 33.027 | 0 | 33.027 | нд | 0.01705 | нд | 0.014252 | нд | 0.002798 | нд | 0 | нд | 0 | 33.01 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1527.23. Заявитель: МКУ "УКС". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,017 км от ВЛ 10 кВ ф.1-02 г.Ужур РП-1 ВЛ 10 кВ ф.8-11 г.Ужур ПС 220 кВ «Ужур» (1 сек. шин) и КЛ 10 кВ протяженностью 0,225 км от ВЛ 10 кВ ф.8-14 г.Ужур яч.30 Ф.8-14 ПС 220 кВ «Ужур» (4 сек. шин) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «Солгон», Красноярский край, Ужурский муниципальный район, Городское Поселение город Ужур, город Ужур, ул. Ленина, земельный участок №46 (Дог. ТП № 20.2400.2689.23) | O_3354_КЭ | 6.5043 | 0 | 6.5043 | нд | 0.015064 | нд | 0.014445 | нд | 0.00061922 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4892 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2689.23. Заявитель: АО «Солгон».Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от КВЛ 10 кВ ф. 1-10 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 10 кВ ф. 1-10, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО "Антарес", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Полигонная, 4 (Дог. ТП № 20.2400.3155.23) | O_3355_КЭ | 0.88819 | 0 | 0.88819 | нд | 0.014095 | нд | 0.002978 | нд | 0.011117 | нд | 0 | нд | 0 | 0.87409 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3155.23. Заявитель: ООО "Антарес". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ (2 шт.) протяженностью 0,13 км каждая от Яч.№2 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (1 сек. шин) и от Яч.№1 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (2 сек. шин) до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (2 шт.) протяженностью 0,67 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка коммутационного аппарата 10 кВ в яч.№2 Резерв РУ 10 кВ ТП-3012 номиналом 100 А (1 шт.). Заявитель: Жилищно-строительный кооператив "Ветлужанская дубрава", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, 37; 38; 42; 42а; 44; 44а; 44г; 44д; 46; 46а; 46г; 48; 48, строения 1, 2, 3, 4, 5; 52г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100486:1161 (Дог. ТП № 20.2400.9620.23). | O_3413_КЭ | 8.7452 | 0 | 8.7452 | нд | 0.0049272 | нд | 0 | нд | 0.0049272 | нд | 0 | нд | 0 | 8.7402 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9620.23. Заявитель: Жилищно-строительный кооператив "Ветлужанская дубрава". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Рапана Константин Иванович, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 4 Г, стр. 2 (Дог. ТП № 20.2400.8586.23). | O_3409_КЭ | 0.033464 | 0 | 0.033464 | нд | 0.013225 | нд | 0 | нд | 0.013225 | нд | 0 | нд | 0 | 0.020239 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8586.23. Заявитель: Рапана Константин Иванович. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Терехов Валерий Сергеевич, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. залив "Шумиха", земельный участок 39, кадастровый номер земельного участка 24:46:0401001:292 (Дог. ТП № 20.2400.10772.23) | O_3459_КЭ | 0.6957 | 0 | 0.6957 | нд | 0.48957 | нд | 0 | нд | 0.48957 | нд | 0 | нд | 0 | 0.20613 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10772.23. Заявитель: Терехов Валерий Сергеевич. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1450.94 | 34.4254 | 1416.5146 | 1273.3251 | 6.1516 | 73.91 | 4.8456 | 143.66 | 1.306 | 0 | 0 | 1055.7551 | 0 | 1410.363 | -211.4184 | -97.17% | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 315.0994 | 31.8827 | 283.2167 | 305.0501 | 4.1342 | 51.27 | 3.9606 | 0 | 0.17357 | 0 | 0 | 253.7801 | 0 | 279.0825 | -47.1358 | -91.94% | нд
4.1.4.1 | Строительство 2 БКТП- 6/0,4 кВ 2500 кВА; строительство двух КЛ-6 кВ от РУ 10 яч. № 13 и яч.№ 38 кВ ПС №4 «Городская» 110/10кВ до проектируемых 2 БКТП ориентировочной длиной 135 м. каждая, переподключение существующих КЛ 6кВ, питающих ТП 1102 из ячеек 6 кВ №13 и №38 ПС 110 кВ Городская № 4 на разные секции шин проектируемой ТП 6 кВ, монтаж комплексов коммерческого учёта 0,4 кВ-16 шт. Заявитель Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской парк", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, 151, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300287:400. (Дог. ТП № 20.2400.673.22). | N_2681_КЭ | 36.3324 | 30.5113 | 5.8212 | 32.1024 | 4.1326 | 0 | 3.9598 | 0 | 0.17277 | 0 | 0 | 32.1024 | 0 | 1.6886 | 4.1326 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.673.22. Заявитель: Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской парк". Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.4.1 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) на ПС 110 кВ Илиган-тяговая до ТПС 110 кВ Илиган с образованием следующих ВЛ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Илиган-тяговая с отпайкой на ПС Уяр тяговая, протяженность 1 км; ВЛ 110 кВ Буйная – Илиган-тяговая, протяженностью 5,5 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3116БАМ_КЭ | 204.3284 | 0 | 204.3284 | 202.3988 | 0 | 31.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.7288 | 0 | 204.3284 | -31.67 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.4.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая– Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая, протяженностью 3,800 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3117БАМ_КЭ | 72.3561 | 0 | 72.3561 | 70.5489 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.9489 | 0 | 72.3561 | -19.6 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ, L=160 м. от ВКЛ- 6 кВ ПС 154-оп. 54 в ст. СНТ Химик до земельного участкам Заявителя. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Конэкс", г. Красноярск, ул. Тамбовская, зд.5, строение 20, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500267:115.(Дог. ТП № 20.2400.10117.16) | M_588_КЭ | 2.0825 | 1.3715 | 0.71096 | нд | 0.0015592 | нд | 0.0007649 | нд | 0.0007943 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7094 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10117.16. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Конэкс". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1135.8406 | 2.5427 | 1133.298 | 968.2751 | 2.0175 | 22.64 | 0.88498 | 143.66 | 1.1325 | 0 | 0 | 801.9751 | 0 | 1131.2805 | -164.2825 | -98.79% | нд
4.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ на участке опор №2 до опоры №3 ВЛ-10кВ ф. 27-07 с заменой кабеля ААБл-10 3х50 на кабель 3хАПвПу2г (1х240/50) мм2, протяженностью 0,150 км , монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Мясников Александр Сергеевич, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, земельный участок 35 А/2, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:837 (Дог. ТП № 20.2400.11371.23) | O_3437_КЭ | 1.8641 | 0 | 1.8641 | нд | 0.016713 | нд | 0.016055 | нд | 0.0006574 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8473 | нд | нд | Финансирование в 2024 году не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11371.23. Заявитель: Мясников Александр Сергеевич.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С41/С-44 Саянская-тяг. – Абакумовка-тяг. с заменой провода в магистрали, протяженностью 0,6 км, со строительством ответвления на ПС Ирбейская-тяг. до ТПС Агул с заменой анкерной опоры №296 на отпаечную, протяженностью 2,83 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.1926.22 от 06.06.2022 г. | L_3118БАМ_КЭ | 50.5175 | 0 | 50.5175 | 48.7763 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4763 | 0 | 50.5175 | -12.3 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.4.2 | Создание устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Камала-2 и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-805), ВЛ 110 кВ Буйная – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806), устанавливаемой на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г. | M_3121БАМ_КЭ | 138.3707 | 3.684e-05 | 138.3707 | 138.3707 | 1.728e-05 | 0 | 1.036e-05 | 13.1 | 6.92e-06 | 0 | 0 | 125.2707 | 0 | 138.3707 | -13.1 | -100% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: № 1.3/04/1313 от 11.09.2023; № 1.3/04/1549 от 12.10.2023; № 1.3/04/1730 от 14.11.2023. Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.637.21. Заявитель ОАО "РЖД". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская (С-5), и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайкой Зыково тяг. (С-6) с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью по цепи 39,9 км (С-5: 17,3 км, С-6: 22,6 км) и с заменой грозозащитного троса, общей протяженностью по трассе 28,9 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.3810.20 от 06.10.2022 г. | L_3119БАМ_КЭ | 417.4937 | 0.13669 | 417.357 | 308.4937 | 0.056909 | 0 | 0.056909 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 186.0937 | 0 | 417.3001 | -122.3431 | -99.95% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 303 в части установки дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ, L=317 м. от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 303 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей Ангара-Север", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, 77, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100109:1401 (Дог. ТП № 20.2400.6526.22). | N_2670_КЭ | 4.8201 | 0.68344 | 4.1366 | 0 | 0.79659 | 0 | 0.74596 | 0 | 0.050628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 0.79659 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6526.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей Ангара-Север". Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.4.2 | Реконструкция ячеек В6 1Т, В6 2 Т, СВ 6 кВ КРУН 6 кВ ПС 110 кВ Северная с заменой выключателей на вакуумные с выкатными элементами, заменой трансформаторов тока. Строительство нового КРУН-6 кВ ПС 110 кВ Северная совмещенного с обще подстанционным пунктом управления в целях осуществления технологического присоединения электроустановки заявителя АО «Транснефть – Западная Сибирь» расположенной: Красноярский край, Ачинский район, д. Большая Салырь.(Договор ТП № 20.2400.9869.22). | O_3216_КЭ | 28.5747 | 0 | 28.5747 | нд | 1.0126 | нд | 0 | нд | 1.0126 | нд | 0 | нд | 0 | 27.5621 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9869.22. Заявитель: АО «Транснефть – Западная Сибирь». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Тамтачет №17 в части замены существующего силового трансформатора 6,3 МВА на трансформатор большей мощности не менее 10 МВА, реконструкция в ячейке присоединения ф.№17-20 ПС 110/10 кВ «Тамтачет» №17 в части замены выключателя ВК-10-630-20 на выключатель ВВ/TEL-10 (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ от Присоединение ф.17-20 ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км., монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12847.22). | O_3227_КЭ | 2.4969 | 0.016749 | 2.4801 | нд | 0.0014015 | нд | 0.00068754 | нд | 0.00071397 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4787 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12847.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.86-04 на участке оп.№1-оп.№104 с заменой опор и провода на СИП-3 1х70 мм.кв 6823 м. Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей оп.№104 ф.86-04 на железобетонных опорах с применением провода СИП-3 1х70 мм.кв до места установки СТП 10 кВ Заявителя L= 220 м . Заявитель ООО "Красресурс и К." Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 17-й км (справа) автодороги Красноярск-Енисейск, участок №2. Ориентир д. Старцево. Участок находится примерно в 500м от ориентира по направлению на северо-запад, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330201:501 (№20.2400.3304.18) | L_814_КЭ | 16.9771 | 1.7056 | 15.2714 | нд | 0.13303 | нд | 0.065261 | нд | 0.067771 | нд | 0 | нд | 0 | 15.1384 | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3304.18. Заявитель: ООО "Красресурс и К.". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага – Березовская тяговая (С-801) с заменой провода в магистрали, протяженнотью 0,6 км, со строительстовм отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) в части замены существующей опоры №104 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,6 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3113БАМ_КЭ | 24.9056 | 9.815e-05 | 24.9055 | 24.1796 | 0.00018753 | 6.24 | 9.363e-05 | 0 | 9.39e-05 | 0 | 0 | 17.9396 | 0 | 24.9054 | -6.2398 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с заменой провода в магистрали, протяженностью 1,75 км, со строительством отпайки на ПС Уяр тяговая (С-54) в части замены существующей опоры №9 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,35 км (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3114БАМ_КЭ | 9.8086 | 0 | 9.8086 | 8.815 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.515 | 0 | 9.8086 | -1.3 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21) и реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22) на участке от ПС Левобережная до опоры № 2 с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью 0,2 км и с заменой грозотроса, общей протяженностью 0,2 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | L_3120БАМ_КЭ | 6.8165 | 0 | 6.8165 | 6.4445 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6445 | 0 | 6.8165 | -2.8 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.4.2 | Установка устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Левобережная – Ачинск тяговая и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая – Ачинск тяговая с отпайками (С-23), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722), устанавливаемой на ПС 110 кВ Ачинск тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | M_3115_КЭ | 154.4128 | 0 | 154.4128 | 154.4128 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 151.1328 | 0 | 154.4128 | -3.28 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.4.2 | Установка устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26), устанавливаемой на ПС 110 кВ Ачинск тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.561.22 от 06.10.2022 г. | M_3122БАМ_КЭ | 76.3336 | 0 | 76.3336 | 76.3336 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 71.4536 | 0 | 76.3336 | -4.88 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.4.2 | Комплексная реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 57 «Большая Мурта» c заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, замены трансформаторов тока в РУ-35 кВ и РУ-10 кВ, выключателей в РУ-10 кВ. Реконструкция ячеек ф. 57-5 д. Тигино и ф.57-6 д. Кантат в части замены трансформаторов тока. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 57-5 д. Тигино, L=41 м. и ВЛ-10 кВ ф.57-6 д. Кантат, L=9 м. в части замены существующего провода на провод с большей пропускной способностью. Заявитель Акционерное общество «Свинокомплекс «Красноярский», Красноярский край, Большемуртинский район, пгт Большая Мурта, ул. Октябрьская, 93, участок 2 (Дог. ТП № 20.2400.2674.21) | N_2639_КЭ | 202.1879 | 0 | 202.1879 | 202.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.1879 | 0 | 202.1879 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2674.21. Заявитель: Акционерное общество «Свинокомплекс «Красноярский». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.4.2 | Монтаж (замена) трансформаторов тока из ячейки № ф. 8-21 РУ-6 в яч. № ф.8-09 ПС 110/6 кВ № 8 «Лесосибирский ЛДК-2». Заявитель Акционерное общество "Красноярская региональная энергетическая компания", г. Лесосибирск, от ПС № 8 в районе жилого дома № 2а по ул. Горького до КТП 8-09-6 в районе жилого дома № 1 мкр. Боровой 9 кв-л. (Дог. ТП № 20.2400.7754.21) | N_2635_КЭ | 0.06084 | 0 | 0.06084 | 0.06084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06084 | 0 | 0.06084 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7754.21. Заявитель: Акционерное общество "Красноярская региональная энергетическая компания". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.1.4.2 | Монтаж (замена местами) трансформаторов тока из линейной ячейки ф.134-6 ПС 110/10 кВ № 134 «Солонцы» в линейную ячейку ф.134-11. РУ 10 кВ ПС 110/10 № 134 «Солонцы». Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Трио», Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, пр-кт Котельникова, д. 9 «Б». Кадастровый номер земельного участка 24:11:290109:39 (Дог. ТП № 20.2400.2446.22) | N_2664_КЭ | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2446.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Трио». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4153.9732 | 1627.0551 | 2526.9182 | 901.549 | 202.9279 | 53.1426 | 95.1101 | 7.7978 | 107.8178 | 7.1196 | 0 | 833.489 | 0 | 2323.9903 | 141.9875 | 233% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1756.6785 | 349.6593 | 1407.0192 | 425.1397 | 41.9099 | 41.8739 | 6.5262 | 0 | 35.3837 | 0 | 0 | 383.2658 | 0 | 1365.1093 | 0.035994 | 0.08596% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 661.7861 | 140.9954 | 520.7907 | 310.4223 | 10.9521 | 41.7 | 3.8215 | 0 | 7.1306 | 0 | 0 | 268.7223 | 0 | 509.8386 | -30.7479 | -73.74% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Заозерновская с монтажом маслоприемного и маслосборного устройства | L_2082_КЭ | 3.78 | 0 | 3.78 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 3.78 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №99 "Бойлерная" яч.07 с заменой КРУН - 6 /1000 - 1 шт. | M_2745_КЭ | 1.7605 | 0 | 1.7605 | 1.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7605 | 0 | 1.7605 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Дрокино" №64 35/10кВ с заменой трансформаторов 1Т, 2Т 2х6,3 МВА на ТР 2х16 МВА, Емельяновский район. (перегруженный центр питания) | M_2810_КЭ | 100.9 | 0 | 100.9 | 8.9538 | 0.045573 | 0 | 0 | 0 | 0.045573 | 0 | 0 | 8.9538 | 0 | 100.8544 | 0.045573 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС ПС №71 "Весна" и ПС №181 "Весна-2" с установкой токоограничивающих реакторов - 4 шт. | M_2931_КЭ | 74.508 | 0 | 74.508 | 74.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.508 | 0 | 74.508 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ ПС №135 «Заря» с заменой трансформаторов 1Т, 2Т 2х4 МВА на ТР 2х6,3 МВА. Емельяновский район. | M_2932_КЭ | 35.8367 | 0 | 35.8367 | 35.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8367 | 0 | 35.8367 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №71 "Весна" 110/10кВ с заменой дефектной ячейки ф.71-62 | O_3765_КЭ | 2.9297 | 0 | 2.9297 | нд | 0.31397 | нд | 0.049971 | нд | 0.264 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6157 | нд | нд | Оплата за поставку материалов. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №16 «Чунояр» с заменой трансформатора напряжения 1 секции 35 кВ в количестве 1 шт., с. Чунояр, Богучанский район | M_2781_КЭ | 0.57379 | 0.56405 | 0.0097376 | 0 | 0.00019845 | 0 | 0 | 0 | 0.00019845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095391 | 0.00019845 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 34 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2835_КЭ | 0.9169 | 0.19004 | 0.72686 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0665 | 0.66036 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 59 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2896_КЭ | 0.95267 | 0.29928 | 0.65339 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0069679 | 0.66036 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ №11 "Енисейская" с заменой аккумуляторной батареи, 128 элементов, г. Енисейск, Енисейский район. | M_2825_КЭ | 6.7042 | 22.713 | -16.0088 | 0 | 2.3748 | 0 | 0 | 0 | 2.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.3835 | 2.3748 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожания основного оборудования. Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-1-4-4/22*315 (аварийное состояние здания), г. Ужур, ПО ЗЭС | N_2947_КЭ | 13.62 | 12.0196 | 1.6004 | 0 | 0.57927 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212 | 0.57927 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 10/0,4 кВ №87-3-7 и ВЛ 10 кВ ф. 87-3, Красноярский край, Емельяновский район, п. Устюг. | J_773_КЭ | 7.1649 | 7.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №134 "Солонцы" 110/10кВ с заменой дефектного выключателя на вакуумный ф.134-2, ф.134-6 | O_3763_КЭ | 4.1784 | 0 | 4.1784 | нд | 0.1785 | нд | 0 | нд | 0.1785 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9999 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 6/0,4кВ №463 Свердловского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3723_КЭ | 20.545 | 0 | 20.545 | нд | 0.0027852 | нд | 0 | нд | 0.0027852 | нд | 0 | нд | 0 | 20.5422 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнены ПИР. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ №92 "Юго-Западная" с заменой выключателя 6 кВ ф.92-14, ф.92-29 - 2 шт. | O_3758_КЭ | 3.7296 | 0 | 3.7296 | нд | 0.11973 | нд | 0.1036 | нд | 0.016128 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6098 | нд | нд | Оплата за поставку материалов. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ №85 "Зыково" с заменой выключателя 10 кВ ф.85-1 - 1 шт. | O_3760_КЭ | 1.9729 | 0 | 1.9729 | нд | 0.39941 | нд | 0.0518 | нд | 0.34761 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5734 | нд | нд | Оплата за поставку материалов. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №42 "Березовская" 110/35/6кВ с заменой дефектных выключателей в яч ф.42-16, ф.42-11 | O_3761_КЭ | 4.1784 | 0 | 4.1784 | нд | 0.020114 | нд | 0.0039863 | нд | 0.016128 | нд | 0 | нд | 0 | 4.1583 | нд | нд | Оплата за поставку материалов. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ №139 "Солнечный" с заменой выключателя 10 кВ ф.139-7, ф.139-15 - 2 шт. | O_3759_КЭ | 3.7296 | 0 | 3.7296 | нд | 0.10168 | нд | 0.085548 | нд | 0.016128 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6279 | нд | нд | Оплата за поставку материалов. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 10/0,4кВ №858 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3730_КЭ | 21.3221 | 0 | 21.3221 | нд | 0.010345 | нд | 0 | нд | 0.010345 | нд | 0 | нд | 0 | 21.3118 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Емельяново" с заменой дефектных выключателей на вакуумный яч №16, 18, 20, 22, 24, 9, 11, 15, 19, 21, 23 | O_3762_КЭ | 30.9456 | 0 | 30.9456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 30.9456 | нд | нд | Финансирование в 2024 году не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №16 "Пролетарская"с заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели и с заменой КРУН-10 кВ | O_3703_КЭ | 12.8755 | 0 | 12.8755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 12.8755 | нд | нд | Финансирование в 2024 году не планировалось.
4.2.1.1 | Модернизация РЗА и АСУ ТП ЦПС 110 кВ "Имени Сморгунова", Красноярский край, п. Солонцы | M_2854_КЭ | 71.5041 | 56.2224 | 15.2818 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 15.2818 | 0 | 0% | Финансирование в 1 полугодии 2024 году не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция РП 135 (Советский РЭС) с заменой РУ-10кВ 15 ячеек. - с установкой комплектной установки постоянного оперативного тока модульного типа. - с установкой селективной оптоволоконной защиты от дуговых замыканий шин 10кВ. - с оснащением присоединений 10кВ системой определения поврежденного фидера распределенной структуры при ОЗЗ. - с оснащением системой ССПИ, ТМ и выдачи сигналов на верхний уровень | L_2095_КЭ | 55.2451 | 41.8222 | 13.4229 | 0 | 5.4851 | 0 | 2.9473 | 0 | 2.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9379 | 5.4851 | 0% | Оплата за поставку оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с заменой выключателей, разъединителей и трансформаторов тока в ячейках ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I цепь, ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая II цепь на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3103БАМ_КЭ | 147.2593 | 0 | 147.2593 | 106.8593 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2593 | 0 | 147.2593 | -37.6 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с установкой АОПО на и реконструкция ПС 500 кВ "Тайшет" транзита Канск – Тайшет с реализацией управляющих воздействий на ОН. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3105БАМ_КЭ | 34.6532 | 0 | 34.6532 | 34.224 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.124 | 0 | 34.6532 | -4.1 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1094.8924 | 208.6639 | 886.2285 | 114.7174 | 30.9578 | 0.17389 | 2.7047 | 0 | 28.2531 | 0 | 0 | 114.5435 | 0 | 855.2708 | 30.7839 | 17703% | нд
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №31 Парная. Шарыповский р-н, с. Парная. | K_1859_КЭ_(м) | 3.4675 | 0.6682 | 2.7993 | 2.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8493 | 0 | 2.7993 | 0 | 0% | Финансирование в 1 полугодии 2024 году не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №28 Солянская. Рыбинский р-н, с. Новая Солянка. | K_1859_КЭ_(н) | 2.4899 | 0.51686 | 1.973 | 2.0099 | 0.3182 | 0 | 0 | 0 | 0.3182 | 0 | 0 | 2.0099 | 0 | 1.6548 | 0.3182 | 0% | Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №31 "Парная". с. Парная. | J_57_КЭ (с) | 14.7557 | 1.8544 | 12.9013 | 14.439 | 11.2112 | 0 | 0 | 0 | 11.2112 | 0 | 0 | 14.439 | 0 | 1.6901 | 11.2112 | 0% | Приобретение ТМЦ и оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №28 "Солянская". с. Новая Солянка. | J_57_КЭ (т) | 14.7557 | 14.627 | 0.1287 | 14.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.439 | 0 | 0.1287 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_57_КЭ (у) | 14.7557 | 0.89205 | 13.8636 | 0.2167 | 0.074643 | 0.17389 | 0.036618 | 0 | 0.038026 | 0 | 0 | 0.042808 | 0 | 13.789 | -0.099251 | -57.08% | Оплата произведена в 2023г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Техперевооружение распределительной сети 6-10 кВ ПО КЭС с установкой телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, реклоузеров, монтажом оборудования связи на ПС и в РЭС, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей (общая трансформаторная мощность ТП – 7,560 МВА). | I_654_КЭ | 143.0852 | 0 | 143.0852 | 3.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5126 | 0 | 143.0852 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №20 Карьер. Канский р-н, с. Польное. | K_1859_КЭ_(о) | 2.2292 | 0.037854 | 2.1914 | 2.2096 | 0.29795 | 0 | 0 | 0 | 0.29795 | 0 | 0 | 2.2096 | 0 | 1.8934 | 0.29795 | 0% | Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_57_КЭ (м) | 9.9231 | 0.41486 | 9.5082 | 9.516 | 9.1201 | 0 | 0 | 0 | 9.1201 | 0 | 0 | 9.516 | 0 | 0.38808 | 9.1201 | 0% | Приобретение ТМЦ и оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №25 "Уяр городская". г. Уяр. | J_59_КЭ (ж) | 8.8864 | 0.94893 | 7.9374 | 7.9503 | 0.18702 | 0 | 0 | 0 | 0.18702 | 0 | 0 | 7.9503 | 0 | 7.7504 | 0.18702 | 0% | Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №42 "Березовская". пгт. Березовка. | J_59_КЭ (з) | 7.9989 | 0.8293 | 7.1696 | 7.1742 | 0.3681 | 0 | 0 | 0 | 0.3681 | 0 | 0 | 7.1742 | 0 | 6.8015 | 0.3681 | 0% | Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/6 кВ №11 "Решоты". пгт. Нижняя пойма. | J_59_КЭ (к) | 3.3318 | 0.74349 | 2.5883 | 2.6074 | 0.41694 | 0 | 0 | 0 | 0.41694 | 0 | 0 | 2.6074 | 0 | 2.1714 | 0.41694 | 0% | Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская". г. Енисейск. | J_59_КЭ (ц) | 7.9999 | 0.58113 | 7.4187 | 7.4355 | 0.79022 | 0 | 0 | 0 | 0.79022 | 0 | 0 | 7.4355 | 0 | 6.6285 | 0.79022 | 0% | Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №36 "Вознесенка". с. Вознесенка. | J_59_КЭ(л) | 5.9628 | 0.29512 | 5.6677 | 5.6815 | 0.53613 | 0 | 0 | 0 | 0.53613 | 0 | 0 | 5.6815 | 0 | 5.1315 | 0.53613 | 0% | Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПП 110 кВ №17 Боготольский. Боготольский р-н, г. Боготол. | K_1859_КЭ_(и) | 5.9163 | 2.7861 | 3.1302 | 3.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1909 | 0 | 3.1302 | 0 | 0% | Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №101 Гидростроитель.г. Дивногорск. | K_1859_КЭ_(к) | 3.3645 | 0.33596 | 3.0285 | 3.0416 | 0.32291 | 0 | 0 | 0 | 0.32291 | 0 | 0 | 3.0416 | 0 | 2.7056 | 0.32291 | 0% | Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская. Рыбинский р-н, г. Бородино. | K_1859_КЭ_(л) | 6.8968 | 0.55623 | 6.3405 | 6.4777 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 1.2603 | 0 | 0 | 6.4777 | 0 | 5.0802 | 1.2603 | 0% | Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №19 Козульская. Козульский р-н, пгт. Козулька. | K_1859_КЭ_(п) | 5.9833 | 0.65052 | 5.3327 | 5.3487 | 1.0109 | 0 | 0 | 0 | 1.0109 | 0 | 0 | 5.3487 | 0 | 4.3219 | 1.0109 | 0% | Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПП 110 кВ №17 "Боготольский". г. Боготол. | J_57_КЭ (о) | 17.5293 | 0.37142 | 17.1579 | 0.30394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30394 | 0 | 17.1579 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №101 "Гидростроитель". г. Дивногорск. | J_57_КЭ (п) | 14.1609 | 0 | 14.1609 | 0.30394 | 0.71192 | 0 | 0.68391 | 0 | 0.028004 | 0 | 0 | 0.30394 | 0 | 13.449 | 0.71192 | 0% | Выполнение работ хоз.способом в удаленном районе (отнесение командировочных расходов). Выполнение ранее запланированных сроков. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №1 "Бородинская". г. Бородино. | J_57_КЭ (р) | 14.1609 | 0 | 14.1609 | 0.30394 | 0.7118 | 0 | 0.6838 | 0 | 0.027999 | 0 | 0 | 0.30394 | 0 | 13.4491 | 0.7118 | 0% | Выполнение работ хоз.способом в удаленном районе (отнесение командировочных расходов). Выполнение ранее запланированных сроков. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №19 "Козульская". пгт. Козулька. | J_57_КЭ (ф) | 15.3754 | 0 | 15.3754 | 0.33 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 1.6117 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 13.7637 | 1.6117 | 0% | Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №57 "Большая Мурта". пгт. Большая Мурта. | J_57_КЭ (х) | 15.3754 | 0 | 15.3754 | 0.33 | 1.3536 | 0 | 1.3004 | 0 | 0.053245 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 14.0218 | 1.3536 | 0% | Выполнение работ хоз.способом в удаленном районе (отнесение командировочных расходов). Выполнение ранее запланированных сроков. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация каналов связи от объектов диспетчеризации до диспетчерских пунктов с централизацией функций оперативно - технологического и ситуационного управления (строительство ВОЛС 600 км.) | J_797_КЭ | 739.3783 | 169.1812 | 570.1971 | 5.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7962 | 0 | 570.1971 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_59_КЭ(м) | 4.6968 | 0.29213 | 4.4047 | 4.4123 | 0.65415 | 0 | 0 | 0 | 0.65415 | 0 | 0 | 4.4123 | 0 | 3.7505 | 0.65415 | 0% | Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №3 "Канская опорная". г. Канск. | J_59_КЭ(н) | 5.1671 | 4.8354 | 0.33173 | 4.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8373 | 0 | 0.33173 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 кВ №49 "Юбилейная". Количество ячеек, оборудованных ДЗ: 63 шт | J_15_КЭ_(з) | 7.2458 | 7.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование в 1 полугодии 2024г. не планировалось
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1572.0451 | 819.3267 | 752.7184 | 123.2028 | 141.1789 | 2.9948 | 72.6604 | 7.7978 | 68.5185 | 7.1196 | 0 | 105.2906 | 0 | 611.5394 | 130.3864 | 1208% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1276.5259 | 741.4568 | 535.0691 | 121.8488 | 135.7204 | 2.9948 | 70.3147 | 7.7978 | 65.4058 | 7.1196 | 0 | 103.9367 | 0 | 399.3487 | 124.9279 | 1158% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 6 кВ, ф. ПРИЧАЛ от РП 122 до КТП 629 с отпайкой на КТП 628, ТП 671, общая протяженность 0,150 км, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, 57. Соглашение № 56.2400.1645.23 от 06.03.2023 с Глазковой Е.В. | O_3300_КЭ | 0.38518 | 0.38518 | 0 | нд | 0 | нд | 0.067665 | нд | -0.067665 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3878e-17 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.56-7 со строительством отпайки от оп.№175 до вновь установленой КТП-10/0,4 160 кВА протяженностью 0,14 км с последующим разделением ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 56-7-2, с. Межово Большемуртинского района, ПО СЭС | N_2953_КЭ | 1.9 | 2.2397 | -0.33969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33969 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.72-1 со строительством отпайки от оп.№40/4 до вновь установленой КТП-10/0,4 160 кВА протяженностью 0,45 км с последующим разделением ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 72-1-2, с. Юксеево Большемуртинского района, ПО СЭС | N_2954_КЭ | 2.76 | 3.0362 | -0.2762 | 0 | 0.0035522 | 0 | 0 | 0 | 0.0035522 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27975 | 0.0035522 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с корректировкой технических решений. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.41-08 со строительством отпайки от оп.159 до вновь устанавливаемой КТП 160кВА, перераспределение всей нагрузки ВЛ 0,4 кВ от Л4 от ТП 41-08-1442 на вновь установленную КТП с разделением Л4 на две линии 0,4кВ, с. Танзыбей, ул Зеленая, Ермаковского района | N_2956_КЭ | 5.92 | 3.5741 | 2.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3459 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I, II цепь с отпайками (С-13/С-14) с заменой провода», 10.346 км. г. Красноярск. | H_586_КЭ | 93.6546 | 93.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 0,4 кВ от ТП 155 до здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д. 103, общая протяженность 0.675 км ; г. Красноярск, пр. Мира, 103. № 56.2400.2715.22 от 25.03.2022 с КГКУ "УКС" | N_2687_КЭ | 4.3745 | 0.06454 | 4.31 | 3.4105 | 0.086101 | 0 | 0.061055 | 0.14315 | 0.025045 | 1.7369 | 0 | 1.5305 | 0 | 4.2239 | -0.057047 | -39.85% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.2715.22 от 25.03.2022 с КГКУ "УКС". Корректировка сроков выполнения по причине длительного согласования на выполнение земляных работ на объекте. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-24 (переустройство опор №№ 71,72);реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-14 (переустройство опор №№ 26-31, 60/41, 60/43); реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП №36-24-11 оп. №4 (переустройство опор №№ 2-3). Красноярский край, автомобильная дорога Р-255 «Сибирь», на участке км 852+000-км 878+00. Соглашение № 56.2400.6768.21 от 11.01.2022 с ФКУ Упрдор «Енисей». | M_2651_КЭ | 3.3938 | 1.2908 | 2.1031 | 1.5918 | 0.14804 | 2e-09 | 0.0061164 | 0.11938 | 0.14193 | 1.4485 | 0 | 0.023877 | 0 | 1.955 | 0.028661 | 24.01% | Выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат 56.2400.6768.21 от 11.01.2022 с ФКУ Упрдор «Енисей". Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 6 кВ на участке РП-88 – ТП-264 ориентировочной протяженностью 0,835 км. Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300290:105. Соглашение № 56.2400.5426.22 от 06.05.2022 с Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов» | O_2682_КЭ | 13.8517 | 9.901 | 3.9507 | нд | 0.73846 | нд | 0.36227 | нд | 0.37619 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2123 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.5426.22 от 06.05.2022 №56 с МАУ "ЦСК". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-79/80 «Парная – Кия-Шалтырь» с отпайками на ПС «Итатская», ПС «Горячегорская» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общаяплощадь - 8,11 га | O_3771_КЭ | 3.8837 | 0 | 3.8837 | нд | 3.099 | нд | 0 | нд | 3.099 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78473 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП 10 кВ с. Барабаново, с. Куваршино, общая протяженность 6.8 км .Красноярский край, Емельяновский район, д. Барабаново, ул. Новая, 10 «Церковь Параскевы Пятницы». 56.2400.5635.22 от 14.07.2022 с КГКУ "ТИЦ" | N_2686_КЭ | 24.7152 | 19.8017 | 4.9134 | 0 | 0.58785 | 0 | 0.58785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3256 | 0.58785 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция объекта: КЛ 10 кВ от ТП 1126 до ТП 1128; ВКЛ 0,4 кВ от ТП 166 до ж. д. ул. Ленина, ул. П.Коммуны. Соглашение № 56.2400.8158.21 от 14.12.2021 с ООО "КБС «КБС-Центральный» | M_2627_КЭ | 0.0147 | 0.73939 | -0.72469 | 0 | 0.03532 | 0 | 0.026412 | 0 | 0.0089087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.76001 | 0.03532 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования. Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.8158.21 от 14.12.2021 с ООО "КБС «КБС-Центральный». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Карапсель» - ПС «Новосмоленка» (Т-66), пролеты опор 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, проводом АС-50/8 мм2, протяженностью 0,820 км; в связи со строительством объекта «Строительство автомобильной дороги М-53 «Байкал»- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км1045-км1061 (обход г. Канска), Красноярский край», на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 28.12.2021 дело № А33-7462/2020 | N_2669_КЭ | 7.1136 | 0 | 7.1136 | 0 | 0.39793 | 0 | 0 | 0 | 0.39793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7157 | 0.39793 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение обязательств на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 28.12.2021 дело № А33-7462/2020.
4.2.2.1 | Реконструкция кабельных переходов КВЛ 110 кВ С-215/С-216 "Центр - Емельяново-110" с обустройством площадок для размещения и обслуживания концевых кабельных муфт и ОПН, г. Красноярск | O_3788_КЭ | 24.6369 | 0 | 24.6369 | нд | 0.55516 | нд | 0 | нд | 0.55516 | нд | 0 | нд | 0 | 24.0817 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22кВ Л1 от ТП-44-4-25 с заменой голого провода на СИП - 0,49 км | O_3719_КЭ | 1.7851 | 0 | 1.7851 | нд | 0.029106 | нд | 0 | нд | 0.029106 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7559 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнены ПИР. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-48 с заменой голого провода на СИП - 0,1 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3741_КЭ | 2.3514 | 0 | 2.3514 | нд | 0.0069942 | нд | 0 | нд | 0.0069942 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3444 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнены ПИР. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10 кВ от ТП 1132 до ТП 188, общая протяженность 0.27 км. из них методом ГНБ 0.25 км., адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Дубровинского, в границах земельного участка 24:50:0300272:2691. Соглашение № 56.2400.8524.22 от 14.09.2022 с ГПКК «ЦТЛ» | N_2688_КЭ | 10.8917 | 0.20952 | 10.6822 | 10.6169 | 4.685 | 0 | 0.0085945 | 0.034073 | 4.6764 | 0.41342 | 0 | 10.1694 | 0 | 5.9972 | 4.6509 | 13650% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.8524.22 от 14.09.2022 с ГПКК «ЦТЛ». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ, ф. 916 от ПС 9 до ТП 639, от ТП 639 до ТП 619, общая протяженность 0,05 км, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Любы Шевцовой, 39. Соглашение № 56.2400.117.23 от 10.01.2023 с Соловьевой Л.В. | O_3299_КЭ | 0.55081 | 0.016236 | 0.53458 | нд | 0.27421 | нд | 0.00066645 | нд | 0.27355 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26036 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения 56.2400.117.23 от 10.01.2023 с Соловьевой Л.В. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 51-06-06: разделение ВЛ с подключением участка 0,72 км к вновь установленной КТП 6/0,4 кВ от ф. 51-06, п. Стрелка | M_2858_КЭ | 1.7743 | 1.4115 | 0.36289 | 0 | 0.00032666 | 0 | 0.00032666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36256 | 0.00032666 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 11,830 км, адрес: Красноярский край. Енисейский район, км 27 – км 57 а/д Енисейск - Высокогорский, в границах населенного пункта с. Кекур. Соглашение № 56.2400.12238.22 от 01.11.2022 с КГКУ «КрУДор» | O_3307_КЭ | 55.4431 | 34.3365 | 21.1066 | нд | 2.8764 | нд | 1.5959 | нд | 1.2805 | нд | 0 | нд | 0 | 18.2302 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.12238.22 от 01.11.2022 с КГКУ «КрУДор». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6017 с заменой опор, заменой голого провода на СИП и разделением линии | O_3712_КЭ | 2.9754 | 0 | 2.9754 | нд | 0.002397 | нд | 0 | нд | 0.002397 | нд | 0 | нд | 0 | 2.973 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-734 "ПП Боготольский -Тюхтет" с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 12,58 га | O_3770_КЭ | 6.023 | 0 | 6.023 | нд | 0.23394 | нд | 0 | нд | 0.23394 | нд | 0 | нд | 0 | 5.789 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л4 КТПН 129-04-4/630 от КТПН до оп. 17 , установка КТП-10/0,4 мощностью 0,25 МВА в п. Мина Партизанский район | N_2955_КЭ | 1.55 | 0.029136 | 1.5209 | 0 | 0.002438 | 0 | 0.001196 | 0 | 0.001242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5184 | 0.002438 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП общей протяженностью 0,51 км., замена ТП 820 (10/0,4кВ 630 кВА) на ТП 10/0,4кВ 2*400 кВА, в связи с реконструкцией автомобильной дороги по пер. Боготольскому от ул. Копылова до ул. Новосибирской г. Красноярска. Соглашение № 41.2400.11391.22 от 07.10.2022 с Администрацией г. Красноярска | O_3252_КЭ | 16.5036 | 0.48889 | 16.0147 | нд | 0.027333 | нд | 0.020314 | нд | 0.007019 | нд | 0 | нд | 0 | 15.9873 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 41.2400.11391.22 от 07.10.2022 с Администрацией г. Красноярска. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-70/71 «Ужур - Парная» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общая площадь - 4,47 га | O_3772_КЭ | 2.1435 | 0 | 2.1435 | нд | 1.7077 | нд | 0 | нд | 1.7077 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43582 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ 10 кВ ф. 10-39 с прокладкой КЛ-10 кВ от оп.№ 8 до оп. №9 протяженностью 0,380 км в Советском РЭС ПО КЭС, г. Красноярск | N_2957_КЭ | 2.672 | 3.9502 | -1.2782 | 0 | 0.29206 | 0 | 0.14328 | 0 | 0.14878 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5702 | 0.29206 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ, ф. 45-2 от ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново110 до оп.№18, с оп. №23 до оп.№96 с отп. на ТП 45-2-1 в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Московская, 193, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010104:1038. Соглашение о переустройстве №56.2400.1930.23 от 02.06.2023 с А.А. Савченко | O_3320_КЭ | 0.59901 | 0.046426 | 0.55258 | нд | 0.0038848 | нд | 0.0019057 | нд | 0.001979 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5487 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.1930.23 от 02.06.2023 с А.А. Савченко. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.87-6 Емельяновского РЭС ПО КЭС, д. Плоское Емельяновского района | N_2961_КЭ | 8.68 | 10.6414 | -1.9614 | 0 | 0.50091 | 0 | 0.50091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4624 | 0.50091 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с изменением тех. характеристик после разработки ПСД и ростом рыночной стоимости материалов. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ ф.512 от оп. 2 до ТП 602, общая протяженность 0,26 км, адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 2Б, ул. Дудинская, район д. 1-ул. Шахтеров, район д. 14А. Соглашение № 56.2400.12131.22 от 31.10.2022 с ООО СЗ «Уютный дом 2004» | O_2692_КЭ | 1.8537 | 0.051102 | 1.8026 | нд | 0.065692 | нд | 0.0020873 | нд | 0.063605 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7369 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.12131.22 от 31.10.2022 с ООО СЗ «Уютный дом 2004». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ-10 кВ, ф. 121-08/121-21 . Соглашение № 56.2400.1737.21 от 30.03.2021 с МКУ г.Красноярска "Управление капитального строительства", г.Красноярск, Октябрьский р-он, по ул.Калинина, земельные участки с кадастровыми номерами: 24:50:0100470:2 24:50:0000000:332632, 24:50:0100470:189 | M_2554_КЭ | 30.2096 | 17.4734 | 12.7362 | 0 | 0.39347 | 0 | 0.39347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3427 | 0.39347 | 0% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.1737.21 от 30.03.2021 с МКУ. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 129-04-4 в п. Мина Партизанский район, ПО ЮВЭС | M_2731_КЭ | 12.8207 | 10.7898 | 2.0309 | 12.138 | 0.19447 | 0 | 0.096994 | 0 | 0.097472 | 0 | 0 | 12.138 | 0 | 1.8364 | 0.19447 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-27 от опоры №1 до опоры №11, протяженностью 0,417 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2814_КЭ | 1.0098 | 0.053301 | 0.95645 | 0.86112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86112 | 0 | 0.95645 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-247/С-248 ПС «Центр» - ПС «Восточная» в пролете опор №6-8 Соглашение № 41.2400.11617.18 от 20.12.2018 с ООО "СКБ" | K_747_КЭ | 31.6415 | 30.0468 | 1.5947 | 0 | 1.0698 | 0 | 1.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52492 | 1.0698 | 0% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 41.2400.11617.18 от 20.12.2018 с ООО "СКБ". Оплата КЗ образованной на 01.01.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ яч. № 4 ТП № 61с-2КТПБ 10/0,4 кВ № 120 с в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, на пересечении ул. Славы и пр. 60 лет Образования СССР. Соглашение о переустройстве №56.2400.4649.23 от 29.05.2023 с ООО "Алан" | O_3321_КЭ | 0.34841 | 0.10203 | 0.24638 | нд | 0.22149 | нд | 0.20792 | нд | 0.013575 | нд | 0 | нд | 0 | 0.024894 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.4649.23 от 29.05.2023 с ООО "Алан". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 150 м, адрес: Россия, Красноярский край, Емельяновкий район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2. Соглашение № 56.2400.579.23 от 10.03.2023 с КГКУ УКС | O_3328_КЭ | 2.277 | 0.65759 | 1.6194 | нд | 0.25444 | нд | 0.21846 | нд | 0.035975 | нд | 0 | нд | 0 | 1.365 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.579.23 от 10.03.2023 с КГКУ УКС. Выполнены СМР хозспособом. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 110 кВ, С-13/С-14, «ТЭЦ-2-Октябрьская с отпайкой на ПС Юго-Западная». Соглашение № 56.2400.5437.22 от 06.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Тихие зори) | N_2658_КЭ | 46.4815 | 0.45307 | 46.0285 | 5.0798 | 0.037911 | 2e-09 | 0.018598 | 0 | 0.019313 | 0.72133 | 0 | 4.3584 | 0 | 45.9905 | 0.037911 | 1895546454% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.5437.22 от 06.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Тихие зори). Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-44 и ф .188-3 (питание РП № 2 «Бугачево-минино) общей протяженностью 4 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3474_КЭ | 25.0405 | 0 | 25.0405 | нд | 0.047978 | нд | 0 | нд | 0.047978 | нд | 0 | нд | 0 | 24.9925 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнены ПИР. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-45 (питание РП № 1 «Элита) протяженностью 0,7 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3475_КЭ | 6.8331 | 0 | 6.8331 | нд | 0.013592 | нд | 0 | нд | 0.013592 | нд | 0 | нд | 0 | 6.8195 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнены ПИР. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-26 от опоры №1 до опоры №11, протяженностью 0,414 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2815_КЭ | 4.9137 | 0.25938 | 4.6544 | 4.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5771 | 0 | 4.6544 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ C-225/C-226 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 25,08 га. | N_2963_КЭ | 10.6239 | 6.5359 | 4.088 | 0 | 0.26588 | 0 | 0.26588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8221 | 0.26588 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ C-273/C-274 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 16,97 га. | N_2964_КЭ | 7.1885 | 0.2758 | 6.9127 | 0 | 3.6579 | 0 | 3.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2548 | 3.6579 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9-17 вынос с придомовых территорий, протяженностью 0,489 км, с. Знаменка Минусинского района. | M_2822_КЭ | 2.804 | 2.2753 | 0.52868 | 0 | 0.002007 | 0 | 0 | 0 | 0.002007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52667 | 0.002007 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 86-5-1 с заменой голого провода на СИП - 7,1 км и установкой новой КТП 250 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Шуваево | O_3738_КЭ | 7.8942 | 0 | 7.8942 | нд | 0.13932 | нд | 0 | нд | 0.13932 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7549 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнены ПИР. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ КТЭЦ-1-КТЭЦ-2 (С-7, С-8) | L_2093_КЭ | 40.06 | 0 | 40.06 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 40.06 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 33-2-4 (ф.33-12), протяженностью 500 м, г. Красноярск | M_2740_КЭ | 2.692 | 0.3917 | 2.3003 | 0 | 0.027601 | 0 | 0.01354 | 0 | 0.014061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2727 | 0.027601 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-08, протяжностью 750 м, г. Красноярск | M_2741_КЭ | 2.8432 | 6.4494 | -3.6062 | 0 | 0.47507 | 0 | 0.23306 | 0 | 0.24202 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0813 | 0.47507 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-15, протяженностью 750 м, г. Красноярск | M_2742_КЭ | 2.8432 | 1.1311 | 1.712 | 0 | 5.7287 | 0 | 5.4895 | 0 | 0.23921 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0166 | 5.7287 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования. Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Скорректированы сроки выполнения на текущий период, в связи с невозможностью отключений в ОЗП. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-24 от опоры №3 до опоры №8, протяженностью 0,42 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2816_КЭ | 1.3751 | 0 | 1.3751 | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 0 | 1.3751 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-19 от опоры №1 до опоры №7, протяженностью 0,380 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2817_КЭ | 1.2441 | 0 | 1.2441 | 0.96811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96811 | 0 | 1.2441 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-18 от опоры №1 до опоры №7, протяженностью 0,371 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2818_КЭ | 1.2146 | 0 | 1.2146 | 0.93864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93864 | 0 | 1.2146 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-13 от опоры №1 до опоры №8, протяжённостью 0,447 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2819_КЭ | 1.4635 | 0 | 1.4635 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0 | 1.4635 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-12 от опоры №1 до опоры №7, протяженностью 0,472 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2820_КЭ | 1.5453 | 0 | 1.5453 | 1.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2693 | 0 | 1.5453 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ Л-2 ТП от 44-4-6 с заменой голого провода на СИП - 0,45 км | O_3717_КЭ | 1.6499 | 0 | 1.6499 | нд | 0.053944 | нд | 0 | нд | 0.053944 | нд | 0 | нд | 0 | 1.596 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнены ПИР. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2-31 ПС 110/6 кВ "ХБК" №2 - Канская ТЭЦ | M_2823_КЭ | 7.5662 | 15.3479 | -7.7817 | 0 | 1.1627 | 0 | 0.57225 | 0 | 0.59042 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.9444 | 1.1627 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования. Отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой сроков выполнения на текущий период, в связи с невозможностью отключений в ОЗП. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2-38 ПС 110/6 кВ "ХБК" №2 - Канская ТЭЦ | M_2824_КЭ | 7.5662 | 8.406 | -0.83979 | 0 | 0.63828 | 0 | 0.31971 | 0 | 0.31857 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4781 | 0.63828 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования. Отклонение от плана текущего периода связано с корректировкой сроков выполнения на текущий период, в связи с невозможностью отключений в ОЗП. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. 96-42 – РП 162 - 2 нитки протяженностью одна 2,67км вторая 2,72 км, г. Красноярск, Свердловский район | M_2862_КЭ | 23.0926 | 2.0384 | 21.0542 | 0 | 0.19095 | 0 | 0.093673 | 0 | 0.097275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8633 | 0.19095 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ Л-1 ТП от 44-4-6 с разделением линии и заменой голого провода на СИП - 1,3 км | O_3718_КЭ | 4.9473 | 0 | 4.9473 | нд | 0.056922 | нд | 0 | нд | 0.056922 | нд | 0 | нд | 0 | 4.8903 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнены ПИР. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП 12 – ТП 195 прокладка новой КЛ, ориентировочная протяженность 350 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2867_КЭ | 2.6244 | 6.4886 | -3.8642 | 0 | 0.3087 | 0 | 0.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1729 | 0.3087 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с увеличением стоимости строительства, с изменением технического решения (применение метода ГНБ). Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.5-25 – ТП 65 протяженность 820 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2868_КЭ | 6.081 | 14.3048 | -8.2238 | 0 | 1.0592 | 0 | 0.51959 | 0 | 0.53957 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.283 | 1.0592 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Скорректированы сроки выполнения на текущий период, в связи с невозможностью отключений в ОЗП. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 10-02-7 с установкой бустера (стабилизатора напряжения), с. Переясловка, Юго-Восточные электрические сети, Рыбинский район. 1 шт. | M_2595_КЭ | 1.1133 | 0 | 1.1133 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1133 | 0 | 1.1133 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-11/С-12 «ТЭЦ-2 – о. Отдыха с отпайками, г. Красноярск | M_2735_КЭ | 28.211 | 0 | 28.211 | 28.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.211 | 0 | 28.211 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Минусинская Опорная-Идринская с отпайками (С-93) с установкой молниезащиты ВЛ 110 кВ мультикамерными разрядниками закрытого типа РМКЗ-110 | N_2667_КЭ | 10.58 | 0 | 10.58 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 10.58 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ от ТП-33-03-8 и ТП-33-03-23 общей протяженностью 1,828 км, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Бебеля, ул. Советская, ул. Карла Либекнехта, ул. Энгельса. Соглашение № 56.2400.7905.23 от 25.08.2023 с АО "Балахтинское ДРСУ" | O_3378_КЭ | 7.4142 | 2.8658 | 4.5485 | нд | 4.8864 | нд | 4.5332 | нд | 0.35316 | нд | 0 | нд | 0 | -0.33791 | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования. Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.7905.23 от 25.08.2023 с АО "Балахтинское ДРСУ". Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Скорректированы сроки выполнения на текущий период, в связи с невозможностью отключений в ОЗП. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП 10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп. 1-70), ориентировочной протяженностью 3х170 м, в том числе методом ГНБ 150 м, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Норильская, 14 «Г», участок 2. Соглашение № 56.2400.5871.23 от 29.06.2023 с Кантемировым Е.М. | O_3351_КЭ | 1.4037 | 0 | 1.4037 | нд | 0.48355 | нд | 0.045702 | нд | 0.43785 | нд | 0 | нд | 0 | 0.9201 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.5871.23 от 29.06.2023 с Кантемировым Е.М. Выполнены ПИР хозспособом. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 133-8-2 с заменой голого провода на СИП - 0,5 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3737_КЭ | 2.1949 | 0 | 2.1949 | нд | 0.10508 | нд | 0.10094 | нд | 0.0041333 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0898 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнены ПИР. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 140-10-31 с заменой голого провода на СИП и разделением линии обще протяженностью 4 км, с установкой новой КТП 400 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Еловое | O_3736_КЭ | 7.949 | 0 | 7.949 | нд | 0.22794 | нд | 0 | нд | 0.22794 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7211 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнены ПИР. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-46 с заменой голого провода на СИП - 0,45 км | O_3739_КЭ | 1.4678 | 0 | 1.4678 | нд | 0.049216 | нд | 0.04728 | нд | 0.001936 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4186 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнены ПИР. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-47 с заменой голого провода на СИП - 0,6 км | O_3740_КЭ | 1.9571 | 0 | 1.9571 | нд | 0.061514 | нд | 0.036737 | нд | 0.024777 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8956 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнены ПИР. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10кВ ф.121-18 от оп №22/49/13/64 до оп. №22/49/13/65 и ВЛ 10кВ ф.121-18 от сущ. оп. №22/49/13 до оп. №22/49/13/64 общей протяженностью 3х0,43 км, по адресу:Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, кв. Магистральный, стр. 1. Соглашение № 56.2400.7321.23 от 08.08.2023 с ООО СЗ "ЭКО" | O_3424_КЭ | 6.7009 | 0 | 6.7009 | нд | 0.029171 | нд | 0.028024 | нд | 0.0011475 | нд | 0 | нд | 0 | 6.6717 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.7321.23 от 08.08.2023 с ООО СЗ "ЭКО". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.117-13 оп. 28-2 - КТП 909, КЛ 6 кВ КТП 909 - КТП 9098, КЛ 6 кВ КТП 9098 - КТП 9099, КЛ 6 кВ КТП 9099 - КТП 910 г. Красноярск Свердловский район. Заповедник "Столбы", протяженностью 7,4 км | L_1385_КЭ | 37.271 | 28.0838 | 9.1872 | 0 | 1.3229 | 0 | 1.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8643 | 1.3229 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ оп. 21 ф. 121-18 - СТП №3299, ВЛ 10 кВ ф. 121-18 оп. №21/3 - оп. 21/3/1, КЛ-10 кВ оп. 21/3/1 ф. 121-18 ВЛ 10 кВ - оп. 21/3/2, КСТП 10/0,4 кВ №3299, ВЛ-0,4 кВ л1 СТП №3299 - оп. 2. общей протяженностью 1,045 км, г. Красноярск, ул. Калинина. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9772.23 от 18.10.2023 с ООО "СЗ Компания "Арбан". | O_3425_КЭ | 32.9949 | 0 | 32.9949 | нд | 12.8984 | нд | 0.24119 | нд | 12.6572 | нд | 0 | нд | 0 | 20.0965 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.9772.23 от 18.10.2023 с ООО "СЗ Компания "Арбан". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 52-01 протяженностью 0,02 км с установкой дополнительной опоры (в пролетах опор №21-№22) по адресу: Россия, Красноярский край,Ачинский район, с. Большая Салырь. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9466.23 от 10.10.2023 с АО "Транснефть-Западная Сибирь". | O_3426_КЭ | 0.2469 | 0 | 0.2469 | нд | 0.047505 | нд | 0.0079609 | нд | 0.039544 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1994 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.9466.23 от 10.10.2023 с АО "Транснефть-Западная Сибирь. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 57-2 общей протяженностью 0,081 км, по адресу: Красноярский край, пгт. Большая Мурта, ул. Транспортная 30А. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.10420.23 от 03.11.2023 с ИП Баринов С.В. | O_3464_КЭ | 0.59264 | 0 | 0.59264 | нд | 0.042588 | нд | 0.004879 | нд | 0.037709 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55005 | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.10420.23 от 03.11.2023 с ИП Баринов С.В. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,48 км, КЛ 6-10 кВ длиной 1,05км, установка новой КТП 630 кВА в рамках соглашения от 25.12.2019 №56.2400.9020.19 с МКУ УКС г.Красноярска | L_913_КЭ | 31.6654 | 28.7802 | 2.8852 | 0 | 0.087681 | 0 | 0.087681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7975 | 0.087681 | 0% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.9020.19 от 25.12.2019 с МКУ УКС. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от КСТП № 47-1-32, ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 47-1-2 Емельяновского РЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» расположенных по адресу: д. Объединение, ул. Главная, ул. Садовая. (обращение Хрипля Е.В.). | L_2041_КЭ | 3.8265 | 3.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция провода и опор ВЛ 10 кВ ф. 49-15 и ф. 49-12 от опоры 25 до опоры 46 протяженностью 2х1300м. Переустройство КЛ 10 кВ ф. 5-19 и 2-16 протяженностью 2х110м. Соглашение о компенсации затрат 56.2400.1977.20 от 21.09.2020, АО "Сибагропромстрой", адрес: г. Красноярск, Советский район. | M_2511_КЭ | 16.5871 | 16.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством: ЛЭП -10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп.1-70) - Переустройство ВЛ 10 кВ ф 121-03; ВЛ 10кВ ф 64-1 от ПС 35/10 кВ №64 «Дрокино» до оп№69 совместн подвеска с ф 64-7, отп на ТП 64-1-34 оп №57/1 - Переустройство ВЛ 10 кВ ф 64-7; ЛЭП -10 кВ в зоне ПС «Элита», ф. 63-1 связь с ф. 121-03 - ЛЭП -10 кВ в зоне ПС «Элита», ф. 63-1 связь с ф. 121-03; ЛЭП-35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» - Переустройство участка от опоры №16 до опоры №20; ВЛ 10 кВ ф. 188-45 оп №1-оп №60 - Демонтаж опор №1 до 27, №14 до 14/2. Монтаж 2 КЛ 10 кВ до опоры 27, монтаж КЛ 10 кВ. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1244.21 от 09.03.2021 с ПСР от 22.07.2021 КГКУ "КРУДОР". Красноярский край, Емельяновский район, Автодорога Красноярск-Элита. а. | M_2566_КЭ | 118.158 | 161.5614 | -43.4034 | 0.12269 | 2.0646 | 0 | 2.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12269 | 0 | -45.468 | 2.0646 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с изменением технических решений (учтено в проекте скорректированной ИПР и ДС к договору о компенсации). Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.1244.21 с ПСР от 22.07.2021 КГКУ "КРУДОР" с опережением графика.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.63-2 в пролётах опор №№63/35/1-63/35/50. | L_2035_КЭ | 8.936 | 0.28531 | 8.6507 | 0 | 0.15614 | 0 | 0.13877 | 0 | 0.017365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4945 | 0.15614 | 0% | Выполнены проектные работы хозспособом. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий: участок КЛ 10 кВ ТП 523 – ТП 501 от РУ 10 кВ ТП 523 до точки врезки, ориентировочная длинна по трассе 70 м; замена КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП 546 до РУ 10 кВ ТП 523, ориентировочная длинна по трассе 70 м; замена 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 523 до здания КрасГМУ общей протяженностью ориентировочно 200 м. по адресу :г. Красноярск, ул. П. Железняка,1. Соглашение о переустройстве №56.2400.93.20 от 15.01.2020 с ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России | L_916_КЭ | 4.7187 | 0.21015 | 4.5086 | 3.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6458 | 0 | 4.5086 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ ф.105-6 от ПС №105 "Овсянка" 110/6кВ до оп. №62А, ориентировочной протяженностью 13 км. п. Манский | L_2233_КЭ | 27.0655 | 30.5229 | -3.4574 | 0 | 0.4543 | 0 | 0.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9117 | 0.4543 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с изменением тех.характеристик после разработки ПСД и ростом рыночной стоимости материалов. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ ф.105-7 от ПС №105 "Овсянка" 110/6кВ до оп. №44А, ориентировочной протяженностью 11,2 км. п. Манский | L_2237_КЭ | 27.146 | 24.2318 | 2.9143 | 15.7803 | 1.2171 | 2.2669 | 1.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5134 | 0 | 1.6971 | -1.0498 | -46.31% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С -905/С-906 ПС «Саянская» - ПС «Партизанская» в пролете опор № 3-5, С-909/С-910 ПС «Камала-1» - ПС «Бородинская» в пролете опор № 3-6, С-54/С-805 ПС «Камарчага» - ПС «Уяр тяговая» - «Уяр городская» - «Буйная тяговая» - «Заозерновская» «Камала – 1», с реконструкцией ВОЛС и ВЛ 35 кВ Т – 16/23 ПС «Саянская-ПУР-Переясловка» в пролете опор № 23-25. Реконструкция ВЧ каналов связи, организованных на участке ПС 220 кВ Минусинская-опорная – ПС 220 кВ Крупская-тяговая – ПС 220 кВ Курагино-тяговая – ПС 220 кВ Ирбинская ПАО "ФСК ЕЭС" (Соглашение о переустройстве №56.2400.6244.19 от 03.09.2019г.). | K_880_КЭ | 109.6115 | 99.5104 | 10.1011 | 3.0763 | 5.2452 | 4e-09 | 4.2197 | 0.23073 | 1.0255 | 2.7995 | 0 | 0.046145 | 0 | 4.8559 | 5.0145 | 2173% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.6244.19. Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция объекта: ЛЭП 10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп. 1-70) Переустройство участка ВЛ 10 кВ. демонтаж опор №8-10, прокладка КЛ 10 кВ. Соглашение № 56.2400.7862.21 от 05.12.2021 Ассоциация "ЦРПИ г. Красноярска" | M_2629_КЭ | 0.89637 | 0.86789 | 0.028479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028479 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.16-06 с прокладкой основного и резервного кабеля под полотном РЖД методом горизонтально направленного бурения, демонтаж провода в пролете опор 47-48. Установка дополнительной АКУ опоры № 46А, АК опоры с ЛР №47,АК оп.№48 в с. Н.Камала Рыбинского района. | M_2726_КЭ | 2.2444 | 4.0316 | -1.7872 | 0 | 0.074896 | 0 | 0.074896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8621 | 0.074896 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с изменением тех. характеристик после разработки ПСД и ростом рыночной стоимости материалов. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.28-03 с прокладкой основного и резервного кабеля под полотном РЖД методом горизонтально направленного бурения на существующие опоры ВЛ в с. Н. Солянка Рыбинского района. | M_2727_КЭ | 2.2745 | 2.9201 | -0.6456 | 0 | 0.07235 | 0 | 0.07235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71795 | 0.07235 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с изменением тех. характеристик после разработки ПСД и ростом рыночной стоимости материалов. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.113-09 с прокладкой основного и резервного кабеля под полотном РЖД методом горизонтально направленного бурения с заменой одностоечной опоры на А-обр. с ЛР №56, демонтаж провода в пролете оп.57-61. Демонтаж одностоечных опор №57,60 в г. Заозерный Рыбинского района. | M_2728_КЭ | 2.5195 | 3.2928 | -0.77322 | 0 | 0.016126 | 0 | 0.016126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78935 | 0.016126 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с изменением тех. характеристик после разработки ПСД и ростом рыночной стоимости материалов. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.122-34 Октябрьского РЭС ПО КЭС в целях выноса опор с территории «Средней школы-интерната № 1 им. В.П. Синякова», протяженностью 200 м, г. Красноярск, Октябрьский район | M_2743_КЭ | 4.4833 | 4.0862 | 0.39704 | 0 | 0.1324 | 0 | 0.1697 | 0 | -0.037299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26464 | 0.1324 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф. 49-74 до РП-59, г. Красноярск, ул. 9 Мая, Советского района. | M_2701_КЭ | 5.735 | 3.4753 | 2.2597 | 0 | 0.16224 | 0 | 0 | 0 | 0.16224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | 0.16224 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Приобретение ТМЦ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Строительство электросетевых объектов в ходе выполнения аварийно-восстановительные работ, после ликвидации пожаров на территории ПО ЮВЭС. | N_2668_КЭ | 13.6449 | 6.0312 | 7.6137 | нд | 0.0076394 | нд | 0.0076394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 7.606 | нд | нд | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение аварийно-восстановительных работ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 51-05-10: разделение ВЛ с подключением участка 1 км к вновь установленной КТП 6/0,4 кВ от ф. 51-05, п. Стрелка | M_2811_КЭ | 1.8403 | 1.8579 | -0.017591 | 0 | 0.0011483 | 0 | 0.0011483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018739 | 0.0011483 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 51-05-11: разделение ВЛ с подключением участка 0,68 км к существующей ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 51-05-14, п. Стрелка | M_2857_КЭ | 0.64006 | 0.6953 | -0.055245 | 0 | 0.0010009 | 0 | 0.0010009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056246 | 0.0010009 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 51-06-03: разделение ВЛ с подключением участка 0,44 км к существующей КТП 51-06-19, п. Стрелка | M_2861_КЭ | 0.43607 | 0.14048 | 0.29559 | 0 | 0.00018292 | 0 | 0.00018292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29541 | 0.00018292 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Ирбейская тяговая» - ПС «Рассвет» Т-65, ВЛ 10 кВ ф. 34-04 ПС «Рассвет» - д. Первое Мая с измененим трассы прохождения ВЛ 35кВ Т-65 с заменой 2-х старых опор (№№44, 46) на новые типа У110-1, установка новой анкерной опоры №45А, с изменение трассы прохождения КЛ 10кВ ф34-04 с проходом под ж/д полотном новым кабелем 10кВ (70мм2). Общая протяженность 0,550км. Соглашение о переустройстве №56.2400.4779.21 от 05.08.2021 с ОАО «РЖД» | M_2517_КЭ | 8.4115 | 0 | 8.4115 | 7.9983 | 0 | 0.72788 | 0 | 7.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4115 | -7.9983 | -100% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: №1.3/04/443 от 06.07.2022; №1.3/04/788 от 02.12.2022; 1.3/04/329 от 23.06.2023. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.4779.21 от 05.08.2021 с ОАО «РЖД».
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Кошурниково-тяговая с изменением трассы прохождения ВЛ 10кВ с заменой существующих деревянных опор на анкерные ж/б типа СВ 110-5. Общая протяженность 0,585км. Соглашение о переустройстве №56.2400.5406.21 от 02.09.2021 с ОАО «РЖД». | M_2616_КЭ | 5.9629 | 0.16805 | 5.7948 | 5.4533 | 3.0637 | 0 | 0.6806 | 0 | 2.3831 | 0 | 0 | 5.4533 | 0 | 2.7311 | 3.0637 | 0% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения о переустройстве №56.2400.5406.21 от 02.09.2021 с ОАО «РЖД». Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Партизанская – ПС Брянка» С-649/С-650 (инвентарный №Г000041197), переустройство от оп. № 1 до оп. № 6А. Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Раздолинская – ПС Партизанская» С-645/С-646 (инвентарный №Г000041196), переустройство от оп. № 191 до оп. № 201. Красноярский край, Мотыгинский район, Мотыгинское лесничество, Южно-Енисейское участковое лесничество. Соглашение № 56.2400.8703.21 от 03.03.2022 с АО "Васильевский рудник". (1 этап) | M_2652_КЭ | 88.0667 | 8.0321 | 80.0346 | 0 | 70.4495 | 0 | 37.8745 | 0 | 32.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5851 | 70.4495 | 0% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.8703.21. с АО "Васильевский рудник". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 110 кВ, С-231/С-232, «Левобережная-Мясокомбинат»; ЛЭП 10 кВ ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл.пункт» (оп. 1-70); ЛЭП 35 кВ, Т-17, «М/комбинат-Емельян.» с отп. на ПС «Дрокино»; ЛЭП 35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» Соглашение № 56.2400.7681.21 от 05.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Бугач) | N_2656_КЭ | 50.2633 | 0.044378 | 50.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.219 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 295.5192 | 77.8699 | 217.6493 | 1.354 | 5.4585 | 0 | 2.3458 | 0 | 3.1128 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 212.1907 | 5.4585 | 0% | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ с наибольшим количеством отключений с установкой реклоузера -71 шт. Емельяновский район . | M_2945_КЭ | 264.7537 | 50.5421 | 214.2116 | 1.354 | 2.8113 | 0 | 0.76891 | 0 | 2.0424 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 211.4003 | 2.8113 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.2.2 | Модернизация РЗ и ПА ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр I, II цепь (С-217/С-218) с установкой АОПО на ПС 110 кВ Им.Сморгунова, ПС 220 кВ Центр Красноярский край, Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8. | J_744_КЭ | 30.7654 | 27.3278 | 3.4376 | 0 | 2.6472 | 0 | 1.5769 | 0 | 1.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79041 | 2.6472 | 0% | Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2024. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 358.8148 | 152.1582 | 206.6566 | 259.4155 | 2.7635 | 7.374 | 2.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0416 | 0 | 203.8931 | -4.6105 | -62.52% | нд
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 358.8148 | 152.1582 | 206.6566 | 259.4155 | 2.7635 | 7.374 | 2.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.0416 | 0 | 203.8931 | -4.6105 | -62.52% | нд
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 432 шт. 2024 год. | N_907_КЭ_(а) | 14.8947 | 0 | 14.8947 | 14.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8947 | 0 | 14.8947 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 3670 шт. 2024 год. | N_908_КЭ_(а) | 124.8071 | 0 | 124.8071 | 124.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8071 | 0 | 124.8071 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 450 точек учета. 2024 год. | N_909_КЭ_(а) | 15.7416 | 0 | 15.7416 | 15.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7416 | 0 | 15.7416 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 218 шт. 2024 год. | N_910_КЭ_(а) | 70.0044 | 0 | 70.0044 | 70.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0044 | 0 | 70.0044 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 25023 шт. | K_907_КЭ | 133.3669 | 152.1582 | -18.7913 | 33.9677 | 2.7635 | 7.374 | 2.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5937 | 0 | -21.5548 | -4.6105 | -62.52% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с увеличением количества установки ПУ, для исключения рисков нарушения ФЗ 522. Частично оплата произведена в 2023г.
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 466.4349 | 305.911 | 160.524 | 93.7909 | 17.0755 | 0.9 | 13.16 | 0 | 3.9156 | 0 | 0 | 92.8909 | 0 | 143.4485 | 16.1755 | 1797% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 122.393 | 70.6638 | 51.7292 | 3.704 | 17.0564 | 0 | 13.1446 | 0 | 3.9118 | 0 | 0 | 3.704 | 0 | 34.6728 | 17.0564 | 0% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция систем противопожарного водоснабжения в зданиях Корпус 1( лит. Б1) и Корпус 2 (лит. Б3), находящихся по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» | L_2021_КЭ | 14.8857 | 2.8621 | 12.0236 | 0 | 4.5488 | 0 | 4.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4749 | 4.5488 | 0% | Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2024. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.4.1 | Реконструкция кабельных каналов ПС 35/6 кВ №2 Уральская.Рыбинский район п. Урал. | G_469_КЭ | 3.8685 | 3.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №170 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Лебедевой, 89. | H_456_КЭ | 13.949 | 13.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации здания маслохозяйства, пристройки к маслохозяйству в г. Заозерный, Рыбинский район, ПО ЮВЭС | M_2737_КЭ | 0.74984 | 0 | 0.74984 | 0.74984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74984 | 0 | 0.74984 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №140 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 1. | H_458_КЭ | 29.36 | 24.873 | 4.4871 | 2.9542 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 2.9542 | 0 | 3.3305 | 1.1566 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | 18.5267 | 0.31126 | 18.2155 | 0 | 7.9695 | 0 | 7.6948 | 0 | 0.27474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2459 | 7.9695 | 0% | Выплата аванса на поставку оборудования. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №161 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 80. | H_459_КЭ | 20.5067 | 12.2423 | 8.2645 | 0 | 1.6424 | 0 | 0.44558 | 0 | 1.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6221 | 1.6424 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1126 Советского РЭС. (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Ленина, 32. | H_460_КЭ | 20.5464 | 12.5577 | 7.9887 | 0 | 1.7391 | 0 | 0.45548 | 0 | 1.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2495 | 1.7391 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 344.042 | 235.2471 | 108.7948 | 90.0869 | 0.019152 | 0.9 | 0.015345 | 0 | 0.0038071 | 0 | 0 | 89.1869 | 0 | 108.7757 | -0.88085 | -97.87% | нд
4.2.4.2 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции и кран-балки в здании гаража Городокского участка Минусинского РЭС. Минусинский район, с.Городок. | G_478_КЭ | 4.187 | 0 | 4.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.187 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.2.4.2 | Модернизация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ПО КЭС (г. Красноярск) | L_2221_КЭ | 13.3 | 0.077632 | 13.2224 | 12.4 | 0.019152 | 0.9 | 0.015345 | 0 | 0.0038071 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 13.2032 | -0.88085 | -97.87% | Не предоставлены документы для оплаты.
4.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Красноярскэнерго" | I_635_КЭ | 326.555 | 235.1695 | 91.3855 | 77.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6869 | 0 | 91.3855 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 456.0284 | 9.8008 | 446.2275 | 0 | 9.2217 | 0 | 2.3566 | 0 | 6.8651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.0059 | 9.2217 | 0% | нд
4.4 | Cтроительство двух КЛ 10 кВ и РП между ПС 110 кВ Солонцы и ПС 110 кВ Сморгунова протяженностью 2,5 км каждая и перевода нагрузки с ВЛ 10 кВ ф. 134-1, ф. 134-2, ф. 134-4, ф. 134-5, ф. 134-6. ф. 134-13 на новый РП. | O_3477_КЭ | 211.997 | 0 | 211.997 | нд | 0.79369 | нд | 0 | нд | 0.79369 | нд | 0 | нд | 0 | 211.2033 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.4 | Строительство двух КЛ необходимого сечения от ПС 110 кВ Юбилейная до вновь построенной РП, ориентировочной протяженностью 7 км каждая, г. Красноярск, Советский район | O_3816_КЭ | 163.2733 | 0 | 163.2733 | нд | 0.010507 | нд | 0 | нд | 0.010507 | нд | 0 | нд | 0 | 163.2628 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ПП№7 до РП-119 протяженностью 1,9 км, г. Красноярск, Центральный район | O_3729_КЭ | 25.4742 | 0 | 25.4742 | нд | 5.7524 | нд | 0.078492 | нд | 5.6739 | нд | 0 | нд | 0 | 19.7218 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.4 | Установка системы видеонаблюдения на 59-ти подстанциях 35-110 кВ в Ленинском, Октябрьском, Свердловском районах г. Красноярска и Березовском, Ирбейском, Рыбинском, Дзержинском, Канском, Минусинском, Шушенском, Ачинском, Боготольском, Назаровском, Балахтинском, Новоселовском, Ужурском, Шарыповском, Большемуртинском, Енисейском, Казачинском, Сухобузимском, Северо-Енисейском районах Красноярского края (ПС 110 кВ Березовская (КЭС), ПС 110 кВ Злобино, ПС 110 кВ Шинный завод, ПС 110 кВ Пролетарская, ПС 110 кВ Цемзавод, ПС 110 кВ Затонская, ПС 110 кВ Гидростроителей, ПС 110 кВ Нагорная (ЮВЭС), ПС 110 кВ Солянская, ПС 110 кВ Совхозы, ПС 110 кВ Рыбинская, ПС 110 кВ Заозерновская, ПС 110 кВ Уяр городская, ПС 110 кВ Тагара, ПС 110 кВ Карабула, ПС 110 кВ Новохайская, ПС 110 кВ Чунояр, ПС 110 кВ Дзержинская, ПС 110 кВ Тасеево, ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ ХБК, ПС 110 кВ Георгиевка, ПС 110 кВ ЗЛМК, ПС 110 кВ Карьер, ПС 110 кВ Минусинская городская, ПС 110 кВ Береговая, ПС 110 кВ Шушенская городская, ПС 110 кВ Городская (ЗЭС), ПС 110 кВ Тарутино, ПС 110 кВ Северная (ЗЭС), ПС 110 кВ Профсоюзная, ПС 110 кВ Козульская, ПС 110 кВ ЖБИ, ПС 110 кВ Боготольская, ПС 110 кВ Боготольский ПП, ПС 110 кВ Назаровский ПП, ПС 110 кВ Назаровская, ПС 110 кВ Балахтинская, ПС 110 кВ Новоселовская , ПС 110 кВ Чулымская, ПС 110 кВ Анаш, ПС 110 кВ Учум, ПС 110 кВ Малый Имыш, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Шарыповская , ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Березовская, ПС 110 кВ Бартат, ПС 110 кВ Лесосибирский КЭЗ, ПС 110 кВ ЛДК-1, ПС 110 кВ ЛДК-2, ПС 110 кВ Новоенисейский ЛДК, ПС 110 кВ Партизанская СЭС, ПС 110 кВ Мотыгино, ПС 110 кВ Пировская, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Сухобузимская, ПС 110 кВ Брянка, ПС 110 кВ Новая Еруда.) | O_3785_КЭ | 5.05 | 0 | 5.05 | нд | 1.8884 | нд | 1.8141 | нд | 0.074282 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1616 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.4 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ 10 кВ ф.20-06 от опоры №35 протяженностью 2,370 км. С установкой КСТП 63 кВА. п.Балай, ул. Комсомольская | L_2149_КЭ | 7.342 | 7.1285 | 0.21352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21352 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.4 | Строительство КТП-10/0,4 мощностью 0,16 МВА ул. Саянская, п. Танзыбей Ермаковского района, ПО МЭС | N_2949_КЭ | 1.5 | 1.6268 | -0.12681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12681 | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, связано с изменением тех. характеристик после разработки ПСД и ростом рыночной стоимости материалов. Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ячейки № 33-3-10 в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 33 «Молодежная» до ТП-1174, техперевооружение ТП 1174 с установкой шкафа автоматического ввода резерва(АВР) Советского РЭС ПО КЭС | N_2987_КЭ | 38.426 | 1.0455 | 37.3805 | нд | 0.31633 | нд | 0.041852 | нд | 0.27448 | нд | 0 | нд | 0 | 37.0642 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.4 | Строительство основного и резервного каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Веселая Гора в ЦУС. | O_3798_КЭ | 2.9659 | 0 | 2.9659 | нд | 0.46034 | нд | 0.4221 | нд | 0.03824 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5055 | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1136.9711 | 394.3834 | 742.5878 | 221.3288 | 122.3978 | 5.9896 | 80.707 | 58.9593 | 41.6908 | 0 | 0 | 156.3799 | 0 | 620.1899 | 57.4489 | 88.45% | нд
4.6 | Принятие электросетевого имущества Худякова С.А., ВЛ 10 кВ ф.140-10 оп. №150 - КТП 140-10-37 - 0,475 км, КТП 10/0,4 кВ №140-10-37 1*630 кВА, ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 140-10-37 - 4,05, ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 140-10-37 - 0,95 км, расположенные по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Элита, ДНТ «Лесные дали». Договор дарения от 01.04.2024 №36.2400.22.38.24. | O_3509_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.6 | Покупка квадрокоптеров для проведения осмотров ВЛ - 2 шт. | N_3242_КЭ | 0.85477 | 0 | 0.85477 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13477 | 0.72 | 0% | Покупка квадрокоптеров. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Принятие электросетевого имущества СНТ "Ветеран-Высотный", КЛ 10 кВ 0,3 км, ВЛ 10 кВ 0,025 км, ПКУ 10 кВ 1 шт., КТП 10/0,4 кВ 250 кВА 1 шт., ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 314-2-54 до оп. 1 - 2,460 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-2-54 до оп.1 до оп. 16 - 0,810 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 16 до оп.24 - 0,405 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 4 до оп.4/2 - 0,042 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 4 до оп.4/3 - 0,080 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 6 до оп.6/1/1 - 0,040 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 8 до оп.8/3 - 0,106 км, ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 10 до оп.10/6 - 0,2625 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 10/7 до оп.10/12 - 0,1875 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 12 до оп.12/6 - 0,180 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 12 до оп.12/1/2 - 0,050 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 14 до оп.14/7 - 0,265 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 14 до оп.14/1/1 - 0,017 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 16 до оп.16/1 - 0,015 км; ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 314-2-54 до оп. 1, до оп. 6 - 0,418 км; ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 134-2-54 до оп.1 до оп.6 - 0,248 км; ВЛ 0,4 кВ Л2 от оп. 2 до оп.2/3 - 0,120 км; ВЛ 0,4 кВ Л2 от оп. 2 до оп.2/1/1 - 50 км, расположенные по адресу: Красноярский край, Красноярский край, Емельяновский район, с/с Солонцовский, СНТ «Ветеран-Высотный». Договор дарения от 15.03.2024 №36.2400.2405.24. | P_3504_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.6 | Принятие модульного здания «Пункт обогрева» 6000х6025х2760мм., заводской номер :2022-123 (ТУ 25.11.10-001-62390916-2017) принадлежащего Левину Вячеславу Николаевичу.Договор дарения от 15.11.2023 № 36.2400.10717.23. | O_3505_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.6 | Покупка грузовых фургонов цельнометаллических (7 мест) с дизельным двигателем колесной формулой 4х4, на механической коробке переключения передач 5 ст. - 12 шт. 2022 г. - 2 шт. 2023 г. - 10 шт. | M_2757_КЭ | 31.9187 | 4.0327 | 27.8859 | 0 | 28.1004 | 0 | 28.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21445 | 28.1004 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с увеличением стоимости закупки по результату проведения ТЗП. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Покупка автогидроподъемника вездеходного с высотой подъёма 28 м и более - 3 шт.: 2022 г. - 2 шт. 2023 г. - 1 шт. | M_2758_КЭ | 47.358 | 51.0366 | -3.6786 | 9.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2393 | 0 | -3.6786 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с увеличением стоимости закупки по результату проведения ТЗП.
4.6 | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш . | H_564_КЭ | 65.4621 | 57.8618 | 7.6003 | 0 | 20.1272 | 0 | 16.8508 | 0 | 3.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5269 | 20.1272 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2024. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Красноярскэнерго" | M_2621_КЭ | 434.6678 | 40.537 | 394.1308 | 37.1732 | 5.7262 | 0 | 1.837 | 18 | 3.8892 | 0 | 0 | 19.1732 | 0 | 388.4046 | -12.2738 | -68.19% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Изменение графика производства работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Красноярскэнерго" | N_3203_КЭ | 116.5065 | 19.1218 | 97.3847 | 72.4541 | 2.8567 | 0 | 0.65661 | 18.8 | 2.2001 | 0 | 0 | 53.6541 | 0 | 94.528 | -15.9433 | -84.8% | Изменение сроков реализации проекта. Начислены капитализированные % и затраты ОКС распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Красноярскэнерго" | N_3204_КЭ | 87.1935 | 48.31 | 38.8835 | 53.4133 | 21.5021 | 0.16957 | 0 | 22.1593 | 21.5021 | 0 | 0 | 31.0844 | 0 | 17.3814 | -0.82684 | -3.703% | Изменение сроков реализации проекта. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Красноярскэнерго" | N_3205_КЭ | 20.8761 | 12.6157 | 8.2604 | 9.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9415 | 0 | 8.2604 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.6 | Строительство маслоприемного устройства на ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская" - 1 шт. | N_2959_КЭ | 6.3204 | 0.50278 | 5.8176 | 6 | 0.035745 | 0 | 0.017535 | 0 | 0.018209 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5.7819 | 0.035745 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_4003_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 12.4257 | нд | 13.7297 | нд | -1.304 | нд | 0 | нд | 0 | -12.4257 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
4.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.6 | Покупка экскаватора - 1 шт. | N_2968_КЭ | 15.842 | 15.842 | 4e-09 | 7.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7661 | 0 | 4e-09 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.6 | Покупка автогидроподъемника вездеходного с высотой подъёма 18 м и более - 1 шт. в ПО СЭС | M_2863_КЭ | 11.8493 | 0 | 11.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8493 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.6 | Покупка Садко Next бортовой (7 мест Егерь) - 2шт. | M_2874_КЭ | 11.282 | 0 | 11.282 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8364 | 8.4456 | 0% | Покупка автотранспорта. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Строительство маслоприёмника и маслосборника 1Т, 2Т на ПС "Мокруша" №50 35/10кВ, с. Мокруша | M_2732_КЭ | 9.4095 | 5.7461 | 3.6634 | 0 | 0.26343 | 0 | 0.26343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3999 | 0.26343 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Строительство маслоприёмника и маслосборника 1Т, 2Т на ПС "Тасеево" №8 110/35/10 кВ, с. Тасеево | M_2733_КЭ | 9.4095 | 8.7077 | 0.70181 | 0 | 0.40237 | 0 | 0.40237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29944 | 0.40237 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 12395 шт. | M_2631_КЭ | 143.2236 | 125.7761 | 17.4475 | 0 | 13.3897 | 0 | 13.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0578 | 13.3897 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Оснащение ВРУ-0,4 кВ административного здания Сухобузимского РЭС ПО СЭС шкафом автоматического ввода резерва с установкой стационарного РИСЭ на территории Сухобузимского РЭС. Монтаж аварийного освещения в помещении ОДГ | N_2644_КЭ | 1.3 | 0.17727 | 1.1227 | 0 | 1.7294 | 0 | 1.6624 | 0 | 0.066981 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60669 | 1.7294 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования. Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2024. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Скорректированы сроки выполнения на текущий период, в связи с невозможностью отключений в ОЗП. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Красноярскэнерго" | L_2502_КЭ | 52.0199 | 3.8541 | 48.1659 | 16.6066 | 2.3563 | 0 | 2.1454 | 0 | 0.21082 | 0 | 0 | 16.6066 | 0 | 45.8096 | 2.3563 | 0% | Оплата исполнительного листа №ФС 04437975 (А33-9976/2023 от 06.09.2023), взыскание по договору между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ТМ1» от 06.08.2021 №14.4000.303.21. Начислены капитализированные % и затраты ОКС распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
4.6 | Покупка бортового автомобиля с колесной формулой 4х4 (6 мест) - 3 шт. | N_2972_КЭ | 5.82 | 0 | 5.82 | 5.82 | 3.3027 | 5.82 | 1.6513 | 0 | 1.6513 | 0 | 0 | 8.8818e-16 | 0 | 2.5173 | -2.5173 | -43.25% | Корректировка сроков покупки автотранспорта. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ, для технологического присоединения зарядной станции автомобилей постоянного тока на трассе Красноярск - Абакан | O_3386_КЭ | 3.1626 | 0.26162 | 2.901 | нд | 0.00051507 | нд | 0.00025268 | нд | 0.00026239 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9004 | нд | нд | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Покупка инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена. Инструмент для удаления полупроводящего экрана - 1 шт. | M_2792_КЭ | 0.082 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0.082 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.6 | Покупка Квадрокоптера с камерой (масса 907 г, максимальная скорость 72 км/ч, максимальная высота полета 6000 м, максимальное время полета 31 мин, диапазон рабочих температур -10 0Сдо +40 0С) - 2 шт. | M_2797_КЭ | 0.564 | 0 | 0.564 | 0.564 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0.181 | 0.383 | 0% | Покупка квадрокоптеров. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Покупка тепловизора - 1 шт. | M_2803_КЭ | 1.5408 | 0 | 1.5408 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5408 | 0 | 1.5408 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.6 | Покупка объектив (f =29 mm) для проведения тепловизионного контроля - 1 шт. | M_2804_КЭ | 0.2184 | 0 | 0.2184 | 0.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2184 | 0 | 0.2184 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.6 | Покупка блока безопасности SM 2-FU/EP для передвижной электротехнической лаборатории в ПО КЭС - 1 шт. | M_2856_КЭ | 0.24511 | 0 | 0.24511 | 0.24511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24511 | 0 | 0.24511 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.6 | Покупка плоттера - 1 шт. | M_2926_КЭ | 0.26451 | 0 | 0.26451 | 0.26451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26451 | 0 | 0.26451 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.6 | Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022 на 2024г. в части филиала "Красноярскэнерго" | O_3483_КЭ | 59.58 | 0 | 59.58 | нд | 0.63074 | нд | 0 | нд | 0.63074 | нд | 0 | нд | 0 | 58.9493 | нд | нд | Изменение сроков реализации проекта. Начислены капитализированные % и затраты ОКС распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
4.6 | Принятие электросетевого имущества ВЛ 10 кВ протяженность 1,89 км по решению суда. Иланский район, с. Новониколаевка. Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 18.12.2023 № 2-4529/2023. | O_3489_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества Булгакова С.М. ТП 10/0,4 кВ 1*25 кВА, расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Смирновская, 29 «б», кадастровый номер 24:53:0110375:27, земельный участок, Местоположение: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Смирновская, 29 «б», кадастровый номер земельного участка 24:53:0110375:26. Договор дарения от 23.11.2023 №36.2400.11031.23. | O_3490_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества СНТСН "ХИМИК" Лениснского района, г. Красноярска ВЛ 6 кВ - 0,03 км, КТП 10/0,4 кВ №5070, 1*630 кВА, ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 5070 - 0,75 км, ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 5070 - 0,15 км, ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 5070 - 1,28 км, ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 5070 - 1,7 км, ВЛ 0,4 кВ Л5 КТП 5070 - 1,9 км, КЛ 0,4 кВ Л1 оп. №19 КТП 5070- оп. №18 - 0,045 км, КЛ 0,4 кВ Л3 оп. №125 КТП 5070 - оп. №126 - 0,05 км, КЛ 0,4 кВ Л4 оп. №86 КТП 5070 - оп. №87 - 0,06 км, КЛ 0,4 кВ Л5 оп. №75 КТП 5070 – оп. №76 , 0,045 км, расположенные по адресу: Красноярский край, Красноярск, Ленинский район (восточнее шинного поселка), СНТ «Химик»;. Договор дарения от 29.12.2023 №36.2400.12149.23. | O_3496_КЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
4.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_2501_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5 | Кемеровская область | Г | 17419.0721 | 7312.0231 | 10107.049 | 5034.7275 | 1125.5885 | 698.7912 | 313.6463 | 705.1853 | 811.9422 | 656.1288 | 0 | 2974.6222 | 0 | 8981.4604 | -278.388 | -19.83% | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10743.5457 | 5586.4227 | 5157.1229 | 2531.2432 | 781.2732 | 313.6397 | 101.3868 | 488.2663 | 679.8864 | 656.1288 | 0 | 1073.2084 | 0 | 4375.8497 | -20.6328 | -2.573% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 8151.0667 | 4590.0863 | 3560.9804 | 987.2029 | 299.5584 | 111.7971 | 83.2339 | 70.182 | 216.3245 | 253.5008 | 0 | 551.723 | 0 | 3261.4221 | 117.5793 | 64.61% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 5082.8411 | 3397.675 | 1685.1661 | 255.8864 | 204.2921 | 64.7788 | 66.4742 | 23.1896 | 137.8179 | 2.8635 | 0 | 165.0545 | 0 | 1480.874 | 116.3237 | 132.2% | Исполнение обязательств технического присоединения.
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1658.7021 | 601.6075 | 1057.0946 | 90.8144 | 44.9797 | 15.2149 | 14.748 | 21 | 30.2317 | 0 | 0 | 54.5995 | 0 | 1012.1149 | 8.7648 | 24.2% | Исполнение обязательств технического присоединения.
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1409.5236 | 590.8038 | 818.7197 | 640.5021 | 50.2866 | 31.8035 | 2.0116 | 25.9923 | 48.2749 | 250.6373 | 0 | 332.069 | 0 | 768.4332 | -7.5092 | -12.99% | нд
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-10-16-НК и Ф-10-6-С ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ваганово" от 20.04.2023 № 20.4200.540.23 | P_32.232_КуЭ | 17.5868 | 0 | 17.5868 | нд | 0.15417 | нд | 0 | нд | 0.15417 | нд | 0 | нд | 0 | 17.4326 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание службы Заказчика. Исполнение обязательств по договору ТП от 20.04.2023 № 20.4200.540.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от Ф-6-Д-1 ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Чебулинское" от 18.07.2023 № 20.4200.782.23 | P_32.250_КуЭ | 0.10106 | 0 | 0.10106 | нд | 0.0065762 | нд | 0 | нд | 0.0065762 | нд | 0 | нд | 0 | 0.094488 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание службы Заказчика. Исполнение обязательств по договору ТП от 18.07.2023 № 20.4200.782.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА МЕТАЛЛПЛОЩАДКА КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" от 04.09.2023 № 20.4200.2376.23 | P_32.267_КуЭ | 1.7912 | 0 | 1.7912 | нд | 0.0081342 | нд | 0.0080685 | нд | 6.567e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7831 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание службы Заказчика. Исполнение обязательств по договору ТП от 04.09.2023 № 20.4200.2376.23.
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 6кВ ф.6-2-С ПС 35кВ Мазуровская до новой ТП 6кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-15-ПФ ПС 35кВ Мазуровская до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА от 22.04.2022 № 20.4200.3548.21 | M_32.194_КуЭ | 9.2194 | 3.3799 | 5.8395 | 8.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6308 | 0 | 5.8395 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10кВ ф.10-16-П ПС 110кВ Тяжинская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УСТЬ-СЕРТИНСКОЕ" от 25.02.2022 № 20.4200.68.22 | M_32.196_КуЭ | 0.63188 | 0.60991 | 0.021966 | 0.58637 | 0.056685 | 0 | 0 | 0 | 0.056685 | 0 | 0 | 0.58637 | 0 | -0.034718 | 0.056685 | 0% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Погашение фактической кредиторской задолженности на 01.01.2024г.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-15-СР ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с СТ "МЕРИДИАН" от 06.07.2022 № 20.4200.2485.22 | P_32.207_КуЭ | 0.59896 | 0.4836 | 0.11536 | нд | 0.0043439 | нд | 0 | нд | 0.0043439 | нд | 0 | нд | 0 | 0.11102 | нд | нд | Досрочное выполнение проектных работ хозяйственным способом.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-21-П ПС 35 кВ Инская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "СЗ ЖКХ" от 01.06.2023 № 20.4200.833.23 | O_32.278_КуЭ | 0.62684 | 0 | 0.62684 | нд | 0.17067 | нд | 0 | нд | 0.17067 | нд | 0 | нд | 0 | 0.45617 | нд | нд | Досрочное выполнение проектных работ хозяйственным способом. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-16-К ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 05.12.2023 № 20.4200.2084.23 | P_32.271_КуЭ | 11.5294 | 0 | 11.5294 | нд | 0.045343 | нд | 0 | нд | 0.045343 | нд | 0 | нд | 0 | 11.484 | нд | нд | Досрочное выполнение проектных работ хозяйственным способом.
5.1.1.3 | Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Кийзасский" от 17.12.2019 № 20.4200.2843.19 Кемеровская область, Мысковский городской округ, Мысковское лесничество (15.724 км) | K_32.131_КуЭ | 214.3699 | 203.1197 | 11.2502 | 11.2502 | 15.9262 | 0 | 0 | 0 | 15.9262 | 0 | 0 | 11.2502 | 0 | -4.676 | 15.9262 | 0% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Исполнение Постановления Седьмого Арбитражного Апелляционного суда от 22.04.2024 по делу №А27-21504/2022.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от яч. ф-10-41-Резерв и яч. ф-10-38-Резерв КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Специализированный застройщик Програнд" от 23.04.2021 № 20.4200.2720.20 | M_32.168_КуЭ | 13.5794 | 0.70639 | 12.873 | 13.5794 | 0.0033168 | 0 | 0.0033168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5794 | 0 | 12.8697 | 0.0033168 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 23.04.2021 № 20.4200.2720.20.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП от ячеек ф.10-1-Б, ф.10-18-Б ПС 110кВ Ильинская-Городская-2 (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Кузбассоблгаз" от 10.02.2023 № 20.4200.56.23 | O_32.225_КуЭ | 1.6329 | 0.070807 | 1.5621 | нд | 0.012877 | нд | 0.012191 | нд | 0.00068546 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5492 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 10.02.2023 № 20.4200.56.23.
5.1.1.3 | Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.22БАМ_КуЭ | 43.203 | 0.0087033 | 43.1943 | 27.7496 | 0.0052137 | 2.0056 | 0.0010958 | 25.744 | 0.0041179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1891 | -27.7444 | -99.98% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3,614 км (Мальцево) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.32БАМ_КуЭ | 27.154 | 1.4292 | 25.7248 | 26.3965 | 0.03625 | 1.3198 | 0.028867 | 0 | 0.0073826 | 12.5595 | 0 | 12.5171 | 0 | 25.6885 | -1.2836 | -97.25% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-2-Д ПС 35 Рассвет в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОВД города Гурьевска и района Кемеровской области от 26.09.2023 № 20.4200.2397.23 | O_32.285_КуЭ | 0.54 | 0 | 0.54 | нд | 0.016944 | нд | 0 | нд | 0.016944 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52306 | нд | нд | Досрочное выполнение проектных работ хозяйственным способом. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 10кВ ф.10-6-МП ПС 110кВ Водозабор до новой ТП 10кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-14-МП ПС 110кВ Восточная до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНСТРОЙ КУЗБАССА от 15.03.2022 № 20.4200.161.22 | M_32.198_КуЭ | 6.0204 | 0.55184 | 5.4686 | 5.969 | 0.0074014 | 0 | 0.0026562 | 0 | 0.0047452 | 0 | 0 | 5.969 | 0 | 5.4612 | 0.0074014 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору от ТП 15.03.2022 № 20.4200.161.22.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 35кВ Маганак, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ШАХТА N 12" от 15.03.2022 № 20.4200.3413.21 | M_32.192_КуЭ | 8.9838 | 0 | 8.9838 | 8.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9838 | 0 | 8.9838 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-7-Г ПС 35 кВ Рассвет до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Горскинское" от 02.11.2022 № 20.4200.3638.22 | P_32.217_КуЭ | 0.026335 | 0.017069 | 0.0092659 | нд | 0.00033606 | нд | 0.00012168 | нд | 0.00021438 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0089298 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 02.11.2022 № 20.4200.3638.22.
5.1.1.3 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до ПС 110 кВ Воскресенка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.21БАМ_КуЭ | 54.298 | 0 | 54.298 | 51.6836 | 0.014934 | 2.5842 | 0.014618 | 0 | 0.00031626 | 49.0994 | 0 | 0 | 0 | 54.2831 | -2.5692 | -99.42% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф. 6-29-С ПС 35 кВ Грамотеинская 1/2 в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «Кузбасс тракцентр» от 15.08.2023 № 20.4200.2264.23 | O_32.262_КуЭ | 0.64958 | 0.10063 | 0.54895 | нд | 0.072237 | нд | 0.072237 | нд | -6e-08 | нд | 0 | нд | 0 | 0.47671 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 15.08.2023 № 20.4200.2264.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-13-А ПС 35 кВ Новая в рамках исполнения договора технологического присоединения с УК "Инрусинвест" от 06.10.2023 № 20.4200.2941.23 | O_32.270_КуЭ | 2.3875 | 0 | 2.3875 | нд | 0.031248 | нд | 0.030996 | нд | 0.00025232 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3562 | нд | нд | Досрочное выполнение проектных работ хозяйственным способом. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-6-18-М с ТП 250 кВА и ВЛ 10 кВ ф-6-9-ПГ с ТП 250 кВА ПС 110 кВ Оросительная в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНСТРОЙ КУЗБАССА от 06.06.2022 № 20.4200.1343.22 | O_32.203_КуЭ | 8.2305 | 6.8491 | 1.3814 | нд | 1.3814 | нд | 0.087013 | нд | 1.2944 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Досрочная поставка материалов. Исполнение обязательств по договору ТП от 06.06.2022 № 20.4200.1343.22.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-18-Д ПС 35 кВ Сосновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙД-КНК" от 04.07.2022 № 20.4200.1701.22 | P_32.205_КуЭ | 0.46546 | 0.086805 | 0.37865 | нд | 0.0050711 | нд | 0.0045638 | нд | 0.0005073 | нд | 0 | нд | 0 | 0.37358 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 04.07.2022 № 20.4200.1701.22.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-14-МК ПС 110 КВ РМК в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "НШСМУ N6" от 18.07.2022 № 20.4200.2275.22 | P_32.206_КуЭ | 1.3011 | 0.0094229 | 1.2916 | нд | 0.0001208 | нд | 4.374e-05 | нд | 7.706e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2915 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 18.07.2022 № 20.4200.2275.22.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-ПФ-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 21.02.2024 № 20.4200.3886.23 | P_32.302_КуЭ | 1.9249 | 0 | 1.9249 | нд | 0.038921 | нд | 0 | нд | 0.038921 | нд | 0 | нд | 0 | 1.886 | нд | нд | Досрочное выполнение проектных работ хозяйственным способом.
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2 в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с ООО "Распадская угольная компания" от 31.07.2017 № 20.4200.1281.17 (0,17 км) | J_32.82_КуЭ | 7.9026 | 5.5752 | 2.3274 | нд | 0.066148 | нд | 0.024733 | нд | 0.041414 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2612 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 31.07.2017 № 20.4200.1281.17.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УК "Кузбасстрансмет" от 15.02.2022 № 20.4200.1738.22 | P_32.214_КуЭ | 3.7669 | 0.0096577 | 3.7572 | нд | 0.15567 | нд | 0.13016 | нд | 0.025511 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6015 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 15.02.2022 № 20.4200.1738.22.
5.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Кийзасский" от 17.12.2019 № 20.4200.2843.19 Кемеровская область, Мысковский городской округ, Мысковское лесничество | K_32.132_КуЭ | 218.5909 | 214.2315 | 4.3594 | 4.3594 | 3.6948 | 0 | 0 | 0 | 3.6948 | 0 | 0 | 4.3594 | 0 | 0.6646 | 3.6948 | 0% | Исполнение Постановления Седьмого Арбитражного Апелляционного суда от 22.04.2024 по делу №А27-21504/2022.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6кВ от яч. ф.6-7-резерв (1 с.ш.), ф.6-14-В (2 с.ш.) ПС 35кВ Красный Углекоп в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Терминал Новокузнецк" от 23.01.2023 № 20.4200.2417.22 | P_32.221_КуЭ | 120.8619 | 100.8619 | 20 | нд | 1.1866 | нд | 0.44313 | нд | 0.74344 | нд | 0 | нд | 0 | 18.8134 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 23.01.2023 № 20.4200.2417.22.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от ф.10-5-Б ПС 35кВ Костёнковская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Березовский" от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22 | O_32.223_КуЭ | 1.9067 | 0.06982 | 1.8369 | нд | 0.029934 | нд | 0.0098658 | нд | 0.020068 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8069 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-10-МП ПС 35 кВ Камышинская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КДВ Ленинск-Кузнецкий" от 21.11.2022 № 20.4200.3902.22 | O_32.219_КуЭ | 1.2459 | 1.2204 | 0.02544 | нд | 0.0018466 | нд | 0.027287 | нд | -0.02544 | нд | 0 | нд | 0 | 0.023593 | нд | нд | Досрочное выполнение проектных работ хозяйственным способом. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-6-ТП-12 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Топкаевым С.К. от 16.02.2023 № 20.4200.85.23 | O_32.226_КуЭ | 0.54895 | 0.0076295 | 0.54132 | нд | 0.25137 | нд | 0.012483 | нд | 0.23888 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28995 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 16.02.2023 № 20.4200.85.23.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-10-12-Ш ПС 35 кВ Курсксмоленская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУК "Чебулинский краеведческий музей" от 22.06.2023 № 20.4200.1227.23 | O_32.245_КуЭ | 4.8337 | 3.8349 | 0.99878 | нд | 0.64134 | нд | 0.64134 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.35744 | нд | нд | Погашение фактической кредиторский задолженности.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от отпаек на ПС 110 кВ Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменскаяи ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская до ПС 110 кВ Уткинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "УК "Кузбассразрезуголь". Кемеровская область, Прокопьевский р-н, МО "Краснобродский городской округ" от 06.07.2018 № 20.4200.3775.18 (2.7 км) | K_32.114_КуЭ | 38.7075 | 36.7104 | 1.9971 | 23.1489 | 1.6144 | 0 | 0.11611 | 0 | 1.4983 | 0 | 0 | 23.1489 | 0 | 0.38268 | 1.6144 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Погашение кредиторской задолженности. Исполнение обязательств по договору ТП от 06.07.2018 № 20.4200.3775.18.
5.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Шестаковская – Бачатская-1,2 до ТПС 110 кВ Бочаты (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.17БАМ_КуЭ | 110.5317 | 0.058684 | 110.473 | 105.0941 | 6.1078 | 5.2532 | 0.0023454 | 0 | 6.1054 | 20.2706 | 0 | 79.5703 | 0 | 104.3653 | 0.85454 | 16.27% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ ТС-30 до ПС 35 кВ Тырган, одноцепной ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Тырган (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.15БАМ_КуЭ | 170.4751 | 3.1624 | 167.3126 | 95.6772 | 0.044411 | 8.0308 | 0.035618 | 0 | 0.008793 | 87.6464 | 0 | 0 | 0 | 167.2682 | -7.9864 | -99.45% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство четырёх ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 110кВ Томская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21 | M_32.191_КуЭ | 2.6897 | 0 | 2.6897 | 2.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6897 | 0 | 2.6897 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-Л ПС 110 Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ударник полей" от 20.10.2023 № 20.4200.3135.23 | P_32.274_КуЭ | 0.3224 | 0 | 0.3224 | нд | 0.085067 | нд | 0.024071 | нд | 0.060996 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23734 | нд | нд | Досрочное выполнение проектных работ хозяйственным способом.
5.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры №9 ВЛ 6кВ ф.6-1-7 ПС 35кВ Куйбышевская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Петручкиным Дмитрием Валерьевичем от 26.04.2022 № 20.4200.110.22 | M_32.197_КуЭ | 1.0378 | 0.0066219 | 1.0312 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0378 | 0 | 1.0312 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до новой ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.33БАМ_КуЭ | 44.244 | 0 | 44.244 | 41.7262 | 3.525e-05 | 2.0863 | 0 | 0 | 3.525e-05 | 0 | 0 | 39.6398 | 0 | 44.244 | -2.0863 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-2-И ячейки ф. 10-2-И ПС 110 кВ Промышленная - Сельская, оснащение средствами коммерческого учета электрической энергии (трехфазные косвенного включения 1-20 кВ) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭНК" от 14.05.2021 № 20.4200.777.21 | M_32.174_КуЭ | 0.2422 | 0 | 0.2422 | 0.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2422 | 0 | 0.2422 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-1-ИЖ-1 РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Ижморская, ф.10-12-резерв РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Ижморская, оснащение средствами коммерческого учета электрической энергиив рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭК" от 05.07.2021 № 20.4200.1788.21 | M_32.176_КуЭ | 0.54433 | 0 | 0.54433 | 0.54433 | 0.027017 | 0 | 0 | 0 | 0.027017 | 0 | 0 | 0.54433 | 0 | 0.51731 | 0.027017 | 0% | Досрочное выполнение проектных работ хозяйственным способом.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ, РП 10 кВ для электроснабжения зоны Ж общегородского центрапо договору20.4200.266.21 от 06.08.2021 | M_32.180_КуЭ | 0.58752 | 0 | 0.58752 | 0.58752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58752 | 0 | 0.58752 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I, II цепь до ТПС Томусинская (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.34БАМ_КуЭ | 4.483 | 0 | 4.483 | 2.2407 | 0.0067287 | 0.19922 | 0.0066066 | 0 | 0.00012209 | 0 | 0 | 2.0415 | 0 | 4.4763 | -0.19249 | -96.62% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ от ПС 35 кВ Коноваловская с применением неизолированного провода АС 50 мм2, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "БЕЛОВОПРОМЖЕЛДОРТРАНС" от 29.12.2021 № 20.4200.3502.21 | M_32.189_КуЭ | 10.3412 | 0 | 10.3412 | 10.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3412 | 0 | 10.3412 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ и ТП-099 630 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Дирекция ЖКХ" от 20.07.2022 № 20.4200.1723.22 | P_32.210_КуЭ | 9.6675 | 7.75e-05 | 9.6675 | нд | 0.037475 | нд | 0.03713 | нд | 0.00034408 | нд | 0 | нд | 0 | 9.63 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 20.07.2022 № 20.4200.1723.22.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1,2 до ПС 110 кВ Щедрухинская до границ заявителя в рамках исполнения договора ТП с ООО "Активные Угли" от 30.06.2020 № 20.4200.895.20 | L_32.141_КуЭ | 0.92343 | 0.42091 | 0.50252 | 0.92343 | 12.0622 | 0 | 0.03725 | 0 | 12.025 | 0 | 0 | 0.92343 | 0 | -11.5597 | 12.0622 | 0% | Увеличение оценки полной стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Погашение кредиторской задолженности. Исполнение обязательств по договору ТП от 30.06.2020 № 20.4200.895.20.
5.1.1.3 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками на ПС 110 кВ 3687 км до новой ТПС 110 кВ 3687 км (Сулуй) с образованием следующих ВЛ 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Иверка тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС Берикульская тяговая; - ВЛ 110 кВ Мариинск тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС 3704 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.20БАМ_КуЭ | 163.432 | 3.4273 | 160.0047 | 155.5953 | 4.364 | 7.7798 | 0.034636 | 0 | 4.3293 | 42.8155 | 0 | 105 | 0 | 155.6407 | -3.4158 | -43.91% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками на ПС 110 кВ Почитанка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.38БАМ_КуЭ | 53.89 | 3.056 | 50.834 | 40.7903 | 0.044412 | 2.5445 | 0.035618 | 0 | 0.0087933 | 38.2458 | 0 | 0 | 0 | 50.7896 | -2.5001 | -98.25% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 41 от ПС 110 кВ Орджоникидзевская, в рамках исполнения договора технологического присоединения c Минстрой Кузбасса от 23.12.2021 № 20.4200.3746.21 | M_32.190_КуЭ | 1.5645 | 0.033464 | 1.531 | нд | 0.00042904 | нд | 0.00015535 | нд | 0.00027369 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5306 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 23.12.2021 № 20.4200.3746.21.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ВЛ 6 кВ Ф-п.Зыряновка ПС 110 КВ НОВО-БАЙДАЕВСКАЯ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" от 07.06.2022 № 20.4200.267.22 | P_32.202_КуЭ | 0.53994 | 0.2002 | 0.33975 | нд | 0.073938 | нд | 0.0076818 | нд | 0.066256 | нд | 0 | нд | 0 | 0.26581 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 07.06.2022 № 20.4200.267.22.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-12-НС ПС 35 кВ Красноярская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Рубашко Артёмом Николаевичем от 09.12.2022 № 20.4200.4428.22 | P_32.220_КуЭ | 0.77782 | 0.043638 | 0.73419 | нд | 0.011167 | нд | 0.01073 | нд | 0.00043692 | нд | 0 | нд | 0 | 0.72302 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 09.12.2022 № 20.4200.4428.22.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 и ТП-078 от Ф-10-11-М ПС 110 кВ Гурьевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального округа" от 08.05.2023 № 20.4200.873.23 | P_32.233_КуЭ | 0.33936 | 0.0074521 | 0.33191 | нд | 0.043683 | нд | 0.025246 | нд | 0.018437 | нд | 0 | нд | 0 | 0.28823 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 08.05.2023 № 20.4200.873.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Центр Обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемеровского муниципального округа" от 15.06.2023 № 20.4200.794.23 | O_32.247_КуЭ | 2.9958 | 0.4215 | 2.5743 | нд | 1.4057 | нд | 0.061479 | нд | 1.3443 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1685 | нд | нд | Досрочное выполнение проектных работ хозяйственным способом. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-Д-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СЗПО" от 06.06.2023 № 20.4200.1284.23 | P_32.249_КуЭ | 0.32617 | 0.0014725 | 0.3247 | нд | 0.090976 | нд | 6.83e-06 | нд | 0.090969 | нд | 0 | нд | 0 | 0.23372 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 06.06.2023 № 20.4200.1284.23.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 6 кВ от Ф-6-ПФ-1 ПС 35 кВ Куйбышевская и Ф-6-16-К ПС 110 кВ Шахтовая в рамках исполнения договора технологического присоединения с Администрацией Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2023 № 20.4200.1071.23 | P_32.251_КуЭ | 3.3003 | 0.019423 | 3.2809 | нд | 0.00024902 | нд | 9.017e-05 | нд | 0.00015885 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2807 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 22.06.2023 № 20.4200.1071.23.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ ф.10-2-ЕП ПС 35кВ Осиновская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Паненковым Даниилом Андреевичем от 12.04.2022 № 20.4200.724.22 | M_32.200_КуЭ | 0.67452 | 0 | 0.67452 | 0.67452 | 0.015302 | 0 | 0.015179 | 0.24838 | 0.00012355 | 0 | 0 | 0.42615 | 0 | 0.65922 | -0.23307 | -93.84% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов. Выполнение проектных работ хозспособом. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-8-К ПС Стройбаза (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с "КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА" от 21.12.2023 № 20.4200.4209.23 | P_32.273_КуЭ | 0.37593 | 0 | 0.37593 | нд | 0.2255 | нд | 0.0069041 | нд | 0.2186 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15043 | нд | нд | Досрочное выполнение работ х/способом, досрочная поставка оборудования.
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2592.4789 | 996.3364 | 1596.1425 | 1544.0403 | 481.7148 | 201.8426 | 18.1529 | 418.0843 | 463.5619 | 402.6279 | 0 | 521.4855 | 0 | 1114.4277 | -138.2121 | -22.29% | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2592.4789 | 996.3364 | 1596.1425 | 1544.0403 | 481.7148 | 201.8426 | 18.1529 | 418.0843 | 463.5619 | 402.6279 | 0 | 521.4855 | 0 | 1114.4277 | -138.2121 | -22.29% | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Лапина с монтажом шинных мостов 3,4 секции 10 кВ, двух линейных ячеек 3,4 секции 10 кВ с выключателями и оборудованием РЗА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОАО "СКЭК" от 06.08.2021 № 20.4200.266.21 | N_32.211_КуЭ | 43.2339 | 0.99605 | 42.2378 | 0 | 0.06854 | 0 | 0.00060081 | 0 | 0.067939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1693 | 0.06854 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 06.08.2021 № 20.4200.266.21.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная с установкой ячейки МСВ 10 кВ, с заменой ТТ, реактора ввода 10 кВ Т-2-40, вводных и секционных выключателей в рамках исполнения договора технологического присоединения от 21.01.2021 № 20.4200.55.21 | M_32.163_КуЭ | 41.8466 | 36.9378 | 4.9088 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4.9088 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Беловская оснащение микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь) | K_110_КуЭ | 15.6756 | 0 | 15.6756 | 14.4215 | 0 | 14.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6756 | -14.4215 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Учтено в скорректированной ИПР
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до ПС 3,668 км (Лесная) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.21.1БАМ_КуЭ | 46.1371 | 1.136e-05 | 46.1371 | 44.7712 | 3.54e-06 | 2.2386 | 1.72e-06 | 0 | 1.82e-06 | 42.5327 | 0 | 1e-08 | 0 | 46.1371 | -2.2386 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Ново-Чертинская с заменой шинного и линейного разъдинителей в линейной ячейке ф-6-11-ПС-21-2 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская с номинальным током 400 А на разъединители номинальным током не менее 1000 А в рамках исполнения договора технологического присоединения от 05.03.2021 № 20.4200.2835.20 | M_32.166_КуЭ | 16.4754 | 0 | 16.4754 | 16.4754 | 0.0081424 | 16.4754 | 0 | 0 | 0.0081424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4673 | -16.4673 | -99.95% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Модернизация с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН/ВДТ) на ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Т ПС 110 Пихтач в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Шахта №12" от 27.05.2021 № 20.4200.172.21 | M_32.172_КуЭ | 12.8117 | 0 | 12.8117 | 12.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8117 | 0 | 12.8117 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-10 КВ, ЯКНО-10по договору20.4200.1920.21 от 17.08.2021 | M_32.181_КуЭ | 12.3 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 12.3 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная с установкой ячейки межсекционного выключателя 10 кВ 5-6 секции, заменой вводных выключателей, трансформаторов тока, ректора РТ -10 Т-2-40 в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СибПСК" от 11.06.2021 № 20.4200.1009.21 | M_32.175_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская с заменой провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1 и Т-2 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.9БАМ_КуЭ | 7.3833 | 0 | 7.3833 | 0.48306 | 0.031029 | 0.42669 | 0.024757 | 0 | 0.0062718 | 0.056372 | 0 | 0 | 0 | 7.3523 | -0.39566 | -92.73% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА (2шт) на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА (2шт) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.12БАМ_КуЭ | 226.6336 | 6.8803 | 219.7533 | 157.1846 | 77.4862 | 84.7292 | 0.04448 | 72.4554 | 77.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2671 | -79.6984 | -50.7% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Красный Брод с заменой проводов сборных шин в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ, шин 35 кВ, трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, высокочастотных заградителей в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31, линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.13БАМ_КуЭ | 95.1078 | 1.2133 | 93.8945 | 59.5689 | 0.055776 | 4.5268 | 0.044411 | 0 | 0.011365 | 55.0421 | 0 | 0 | 0 | 93.8387 | -4.4711 | -98.77% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.40БАМ_КуЭ | 8.6616 | 0 | 8.6616 | 7.6554 | 0 | 0.28277 | 0 | 0 | 0 | 5.3726 | 0 | 2 | 0 | 8.6616 | -0.28277 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Беловская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская и ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.41БАМ_КуЭ | 8.6616 | 0 | 8.6616 | 7.6554 | 0 | 0.28277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3726 | 0 | 8.6616 | -0.28277 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Модернизация существующих АОПО ВЛ 110 кВ 1К, 2К ПС 110 кВ Анжерская с реализацией УВ на ДС (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.39БАМ_КуЭ | 60.6314 | 0 | 60.6314 | 59.6141 | 0 | 2.9807 | 0 | 0 | 0 | 56.6334 | 0 | 0 | 0 | 60.6314 | -2.9807 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Чертинская c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.936.19 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.187БАМ_КуЭ | 134.6521 | 120.7341 | 13.918 | 0 | 1.7383 | 0 | 1.3293 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1796 | 1.7383 | 0% | Погашение кредиторской задолженности. Исполнение обязательств по договору ТП №20.4200.936.19.
5.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ 35 кВ ПС 110 кВ Беловская с заменой провода сборных шин 1 СШ 35 кВ и 2 СШ 35 кВ, оборудования (выключатель -2 шт, разъединитель, трансформаторы тока) и ошиновки ячеек В-35 Т-1 и В-35 Т-2-80, трансформаторов тока и ошиновки ячейки В-35 Б-19, замена оборудования (разъединитель, трансформатор тока) и ошиновки ячейки В-35 Б-20 в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.6БАМ_КуЭ | 234.008 | 26.9611 | 207.047 | 166.0609 | 57.8547 | 5.0066 | 11.4093 | 0 | 46.4454 | 0 | 0 | 161.0543 | 0 | 149.1922 | 52.8481 | 1056% | Досрочное выполнение работ подрядчиком/досрочная поставка оборудования. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Б-19, ВЛ 35 кВ Б-20 с заменой существующего провода на провод большим сечением, 16,5 км в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.7БАМ_КуЭ | 584.4481 | 314.8796 | 269.5685 | 380.2997 | 32.5201 | 42.9228 | 2.3679 | 179.7843 | 30.1522 | 0 | 0 | 157.5927 | 0 | 237.0484 | -190.1869 | -85.4% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3 с установкой третьего силового трансформатора мощностью 40 МВА, с монтажом оборудования - 23 шт ( в т.ч. ячеек выключателя 110 кВ - 6 шт, ячеек выключателя 35 кВ - 3 шт, ячейки МСВ - 4 шт, ячейки выключателя ТСН -10 шт), с выполнением шлейфового захода на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская протяженностью 4.2 км | J_406.1_КуЭ | 345.7238 | 275.6067 | 70.1171 | 100.039 | 108.242 | 5.108 | 1.3123 | 94.931 | 106.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.1249 | 8.203 | 8.2% | Увеличение оценки полной стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Погашение кредиторской задолженности.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Толевая, с заменой силового трансформатора мощностью 6,3 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КУЗБАССКИЙ СКАРАБЕЙ" от 22.04.2022 № 20.4200.3524.21 | N_32.193_КуЭ | 88.3367 | 0 | 88.3367 | 83.9137 | 0.88645 | 0 | 0.41039 | 70.9137 | 0.47605 | 0 | 0 | 13 | 0 | 87.4502 | -70.0272 | -98.75% | Увеличение сроков выполнения работ до 31.12.2024. ДС от 20.06.2024 № 1. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3,614 км (Мальцево) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.32.1БАМ_КуЭ | 40.615 | 0 | 40.615 | 39.4096 | 0 | 1.9705 | 0 | 0 | 0 | 37.4392 | 0 | 0 | 0 | 40.615 | -1.9705 | -100% | Отсутствие согласования гос. экспертизы проектной документации. Учтено в скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками на ПС 110 кВ 3687 км до новой ТПС 110 кВ 3687 км (Сулуй) с образованием следующих ВЛ 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Иверка тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС Берикульская тяговая; - ВЛ 110 кВ Мариинск тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС 3704 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.20.1БАМ_КуЭ | 90.3478 | 86.8746 | 3.4732 | 5.6189 | 2.1871 | 4.3828 | 0 | 0 | 2.1871 | 1.2362 | 0 | 0 | 0 | 1.2861 | -2.1957 | -50.1% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до новой ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.33.1БАМ_КуЭ | 37.725 | 0 | 37.725 | 36.4695 | 0 | 1.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.646 | 0 | 37.725 | -1.8235 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками на ПС 110 кВ Почитанка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.38.1БАМ_КуЭ | 40.615 | 0 | 40.615 | 38.8658 | 0 | 2.1288 | 0 | 0 | 0 | 36.737 | 0 | 0 | 0 | 40.615 | -2.1288 | -100% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.14БАМ_КуЭ | 144.7388 | 125.0918 | 19.647 | 47.8742 | 2.7859 | 0.06 | 1.194 | 0 | 1.5919 | 1.14 | 0 | 46.6742 | 0 | 16.8611 | 2.7259 | 4543% | Капитализация процентов за кредиты.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой трансформаторов 110/35 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.29БАМ_КуЭ | 164.092 | 0.16119 | 163.9308 | 154.1823 | 192.9442 | 7.7076 | 0.012485 | 0 | 192.9317 | 104.4407 | 0 | 42.034 | 0 | -29.0134 | 185.2366 | 2403% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости оборудования по результатам закупочных процедур. Выплата аванса за поставленные силовые трансформаторы.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 с заменой провода АС-120 на АС-185 (двуцепная ВЛ 35 кВ по трассе 18,4 км) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.26БАМ_КуЭ | 91.6171 | 0 | 91.6171 | 66.3653 | 4.9064 | 4.3676 | 0.0030548 | 0 | 4.9033 | 61.9978 | 0 | 0 | 0 | 86.7108 | 0.53881 | 12.34% | Корректировка графика выполнения работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 5090.6454 | 1315.8375 | 3774.8079 | 2125.6419 | 129.7307 | 250.1124 | 101.7978 | 170.523 | 27.9329 | 0 | 0 | 1705.0065 | 0 | 3645.0773 | -290.9048 | -69.16% | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2165.0732 | 284.2722 | 1880.801 | 1132.1468 | 32.7439 | 172.9489 | 24.4346 | 29.1898 | 8.3093 | 0 | 0 | 930.0082 | 0 | 1848.0572 | -169.3948 | -83.8% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 243.1145 | 15.3758 | 227.7387 | 78.7647 | 0.1067 | 75.7647 | 0.038636 | 3 | 0.068063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.632 | -78.658 | -99.86% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110 кВ Мысковская | M_553_КуЭ | 15.125 | 0 | 15.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.125 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | 181.858 | 9.8725 | 171.9855 | 38.006 | 0.051687 | 35.006 | 0.018716 | 3 | 0.032971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9338 | -37.9543 | -99.86% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Учтено в скорректированной ИПР. Капитализируемые проценты.
5.2.1.1 | Реконструкция здания ЗРУ 6 кВ ПС 35/6 кВ Абашевская 1/2 с заменой оборудования ячеек 16 шт. | K_485_КуЭ | 46.1315 | 5.5033 | 40.6282 | 40.7587 | 0.055012 | 40.7587 | 0.01992 | 0 | 0.035092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5732 | -40.7037 | -99.87% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Учтено в скорректированной ИПР. Капитализируемые проценты.
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1921.9587 | 268.8963 | 1653.0624 | 1053.3822 | 32.6372 | 97.1842 | 24.3959 | 26.1898 | 8.2412 | 0 | 0 | 930.0082 | 0 | 1620.4252 | -90.7368 | -73.55% | нд
5.2.1.2 | Реконструкция КТП-694 Кемеровского РЭС с заменой трансформатора ТМГ 100 кВа на ТМГ 160 кВа (ПО СВЭС) | N_619_КуЭ | 1.2 | 0.018179 | 1.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Реконструкция СТП №222 Кемеровского РЭС с заменой трансформатора ТМГ 25 кВА на ТМГ 63 кВА (ПО СВЭС) | N_620_КуЭ | 1.2 | 0.018179 | 1.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Осиновская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: вводные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2шт), секционная ( 1 шт.), линейная (11 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_163_КуЭ | 51.0816 | 3.895 | 47.1866 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 47.1866 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Тисульская" с заменой оборудования ячеек № 11, 15, 17, 19, ШМ-10 | N_629_КуЭ | 6.5318 | 0 | 6.5318 | 5.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8787 | 0 | 6.5318 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Сибирская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_603_КуЭ | 2.8577 | 0.0023264 | 2.8553 | 2.4977 | 0.074164 | 0 | 0.073646 | 0 | 0.00051892 | 0 | 0 | 2.4977 | 0 | 2.7812 | 0.074164 | 0% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Южная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_607_КуЭ | 3.624 | 0.0023264 | 3.6217 | 3.264 | 0.074165 | 0 | 0.073646 | 0 | 0.00051892 | 0 | 0 | 3.264 | 0 | 3.5475 | 0.074165 | 0% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Бирюлинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_605_КуЭ | 3.78 | 0.0023264 | 3.7777 | 3.42 | 0.074164 | 0 | 0.073646 | 0 | 0.00051892 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 3.7035 | 0.074164 | 0% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Шевелевская с заменой оборудования линейной ячейки 10 кВ (1шт) | M_546_КуЭ | 3.46 | 1.1192 | 2.3408 | 0 | 0.047572 | 0 | 0.047572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2932 | 0.047572 | 0% | Гашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Толевая. Замена ОД-110 (1 шт.). Кемеровский РЭС | H_174_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой В-10 кВ, а также комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10) – 16 ячеек им модернизацией устройств РЗА ПС 35 кВ Николаевская, Новокузнецкий район, п. Николаевка, (ВМГ-10-12 шт., яч. ТН-10-2 шт., яч. ТСН-10-2 шт.) | K_3279_КуЭ | 75.0397 | 0 | 75.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0397 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Яйская с установкой ВЧЗ, УПАСК, УОН для передачи и реализации управляющих воздействий от АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками, установка ВЧЗ на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками. | N_42.43_КуЭ | 38.765 | 0 | 38.765 | 38.285 | 0 | 0 | 0 | 22.02 | 0 | 0 | 0 | 16.265 | 0 | 38.765 | -22.02 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110/6 кВ Кирова-Западная, ПС 110/35/10 Промышленная-Сельская с организацией ВЧ канала АОПО | N_42.42_КуЭ | 4.8002 | 0 | 4.8002 | 4.3002 | 0 | 0.13041 | 0 | 4.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8002 | -4.3002 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ КФЗ -1 монтаж защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | O_643_КуЭ | 2.136 | 0 | 2.136 | нд | 0.027911 | нд | 0 | нд | 0.027911 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1081 | нд | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Реконструкция ТП-156 Ф-10-19-КС н.п. СНТ «Уютное» Кемеровского РЭС с заменой трансформатора ТМГ 100 кВа на ТМГ 400 кВа (ПО СВЭС) | P_661_КуЭ | 1.5 | 0 | 1.5 | нд | 0.0044357 | нд | 0 | нд | 0.0044357 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4956 | нд | нд | Досрочное выполнение проектных работ хозяйственным способом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ Усть-Сосновская (Топкинский РЭС). Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), | H_167_КуЭ | 16.0601 | 0.81 | 15.2501 | 15.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2501 | 0 | 15.2501 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Верх-Падунская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), (Топкинский РЭС) | H_168_КуЭ | 16.0601 | 0.796 | 15.2641 | 15.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2641 | 0 | 15.2641 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Моторная. Замена оборудования ячеек 35 кВ: МСВ-35 (1 шт.), (Топкинский РЭС) | H_169_КуЭ | 8.0293 | 0.477 | 7.5523 | 7.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5523 | 0 | 7.5523 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Реконструкция ТП-798 Ф-10-14-МП н. п. Металлплощадка Кемеровского РЭС с заменой трансформатора ТМГ 40 кВа на ТМГ 160 кВа (ПО СВЭС) | P_662_КуЭ | 1.5 | 0 | 1.5 | нд | 0.0044357 | нд | 0 | нд | 0.0044357 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4956 | нд | нд | Досрочное выполнение проектных работ хозяйственным способом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3. Замена ОД-110 (2 шт.), КЗ-110 (2 шт.). (Осинниковский РЭС) | H_172_КуЭ | 43.1952 | 4.089 | 39.1062 | 39.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1062 | 0 | 39.1062 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Вахрушевская. Замена ОД-110 (1 шт.) КЗ-110 (1 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_173_КуЭ | 45.1999 | 2.2459 | 42.9539 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 42.9539 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Трифоновская . Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (6 шт.) Панфиловский РЭС | H_297_КуЭ | 69.3984 | 2.849 | 66.5494 | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.25 | 0 | 66.5494 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания РП №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_263_КуЭ | 34.6907 | 0.15962 | 34.5311 | 34.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5311 | 0 | 34.5311 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №14 от ВЛ 6 кВ ф. 6-13-Р, ф. 6-14-Р ПС 35 кВ "Южная" (Ведомственная) п. Редаково (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_264_КуЭ | 30.3022 | 0.13144 | 30.1708 | 30.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1708 | 0 | 30.1708 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Комплексная с созданием каналов связи (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | 6.48 | 0 | 6.48 | 6.48 | 0.0012221 | 0 | 0 | 0 | 0.0012221 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 6.4788 | 0.0012221 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Афонинская 1 шт. | J_460_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Безруковская, 1 шт | J_461_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Береговая (ЮЭС) 1 шт. | J_462_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Воинская, 1 шт | J_463_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Шахтовая, 1 шт | J_464_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Ширпотреб 1 шт. | J_465_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Южная, 1 шт. | J_466_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Юргинская 1 шт. | J_467_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Осинниковская | J_468.10_КуЭ | 14.5529 | 0 | 14.5529 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 0 | 14.5529 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Ширпотреб | J_468.11_КуЭ | 14.5529 | 0 | 14.5529 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 0 | 14.5529 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 | J_468.12_КуЭ | 14.5529 | 0 | 14.5529 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 0 | 14.5529 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Мысковская | J_468.3_КуЭ | 42.3985 | 0.5145 | 41.884 | 41.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.884 | 0 | 41.884 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Абагурская | J_468.8_КуЭ | 14.5529 | 0 | 14.5529 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 0 | 14.5529 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Афонинская | J_468.9_КуЭ | 14.5529 | 0 | 14.5529 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 0 | 14.5529 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой КТП 6 кВ Новокузнецкого РЭС ТП 15 Ф.6-5-ТП 63 от ПС 110/35/6 кВ «НовоБайдаевская», 400 кВА - 2 шт | K_3273_КуЭ | 9.0521 | 0 | 9.0521 | 0.71969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71969 | 0 | 9.0521 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой В-10кВ, а также комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10) – 12 ячеек им модернизацией устройств РЗА РП 10 кВ Кузедеевский, Новокузнецкий район, п. Кузедеевский, (ВРО-10-8 шт., яч. ТН-10-2 шт., яч. ТСН-10-2 шт.) | K_3286_КуЭ | 62.9367 | 0 | 62.9367 | 5.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0349 | 0 | 62.9367 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Юргинская (1 шт.) | M_578.1_КуЭ | 52.6963 | 26.7211 | 25.9751 | 50.2373 | 0.29557 | 0 | 0.10806 | 0 | 0.18751 | 0 | 0 | 50.2373 | 0 | 25.6795 | 0.29557 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ КФЗ-2, с организацией каналов связи (1 шт.) | M_578.2_КуЭ | 44.1515 | 0 | 44.1515 | 38.0983 | 1.5287 | 38.0983 | 0 | 0 | 1.5287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6228 | -36.5696 | -95.99% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ ЯЦЗ - 1шт | M_584.3_КуЭ | 4.9993 | 0.78244 | 4.2168 | 0.82773 | 4.0339 | 0.82773 | 4.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18293 | 3.2061 | 387.3% | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Яйская - 1шт | M_584.4_КуЭ | 5.396 | 0.36586 | 5.0302 | 5.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0302 | 0 | 5.0302 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Беловская - 1шт | M_584.5_КуЭ | 15.8445 | 0.63416 | 15.2104 | 15.2104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2104 | 0 | 15.2104 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Зенковская - 1шт | M_584.6_КуЭ | 16.452 | 0.52196 | 15.93 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 0 | 15.93 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кондомская - 1шт | M_584.7_КуЭ | 15.2026 | 0.52196 | 14.6807 | 14.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6807 | 0 | 14.6807 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ КФЗ-2 с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.8_КуЭ | 14.4972 | 12.2574 | 2.2398 | 4.9202 | 0.13457 | 0 | 0.047548 | 0 | 0.087026 | 0 | 0 | 4.9202 | 0 | 2.1052 | 0.13457 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 с заменой масляных выключателей 6кВ на вакуумные 6 кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | H_191_КуЭ | 3.9137 | 0 | 3.9137 | 3.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0577 | 0 | 3.9137 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Коммунальная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_586_КуЭ | 7.3218 | 0 | 7.3218 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 7.3218 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Ширпотреб устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1,2,3 и 4 секция шин 6 кВ | L_587_КуЭ | 16.2269 | 0 | 16.2269 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 16.2269 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ РМК устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_588_КуЭ | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 3.6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Северная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1,2,3 и 4 секция шин 6 кВ | L_589_КуЭ | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 3.6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35 кВ Шахта-13 устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_590_КуЭ | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 3.6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Ильинская-городская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_591_КуЭ | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 3.6 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Вахрушевская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_592_КуЭ | 7.3218 | 0 | 7.3218 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 7.3218 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ново-Чертинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | N_618_КуЭ | 2.28 | 0 | 2.28 | 0.3 | 0.027911 | 0 | 0 | 0 | 0.027911 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.2521 | 0.027911 | 0% | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с внедрением автоматизированной системы мониторинга и анализа функционирования устройств РЗА | N_632_КуЭ | 15.159 | 0 | 15.159 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5156 | 0 | 15.159 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Беловская | J_468.1_КуЭ | 13.9396 | 0.36423 | 13.5754 | 13.3408 | 0.0046695 | 0 | 0.0016908 | 0 | 0.0029787 | 0 | 0 | 13.3408 | 0 | 13.5707 | 0.0046695 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой ПС 110 кВ Ширпотреб, г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Хлебозаводская, 11, (НКФ-110-2 шт., ОНШ-222 шт., РЛНЗ-2 110/600-14 шт., приточно-вытяжная вентиляция, ОPzS-420, проходные ввода-30 шт, линейные РЛНЗ-2 110/600-7 шт.) | K_3283_КуЭ | 146.8131 | 0 | 146.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.8131 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Гурьевская. Замена ОД-110 (2 шт.), СОД 110 (1 шт.). Гурьевский РЭС | H_229_КуЭ | 72.7182 | 2.683 | 70.0352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0352 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 6 кВ №12 от ВЛ 6 кВ ф.6-7-БШ и ВЛ 6 кВ ф.6-26-БШ, ПС 35/6 кВ «Бунгурская» Новокузнецкого РЭС. 12 ячеек | K_3257_КуЭ | 30.7906 | 0.16794 | 30.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6227 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая | J_468.2_КуЭ | 13.9396 | 0.27577 | 13.6638 | 13.3408 | 0.0035355 | 0 | 0.0012802 | 0 | 0.0022553 | 0 | 0 | 13.3408 | 0 | 13.6603 | 0.0035355 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Очистная | J_468.6_КуЭ | 13.9396 | 0.11447 | 13.8251 | 13.3408 | 0.0014676 | 0 | 0.0005314 | 0 | 0.00093616 | 0 | 0 | 13.3408 | 0 | 13.8236 | 0.0014676 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Спутник | J_468.7_КуЭ | 13.9396 | 0.22374 | 13.7158 | 13.3408 | 0.0028684 | 0 | 0.0010387 | 0 | 0.0018298 | 0 | 0 | 13.3408 | 0 | 13.713 | 0.0028684 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Тайга - Анжерская, BЛ 110 кВ Кузель - Анжерская, с оснащением устройством АЛАР | M_478_КуЭ | 6.7411 | 0 | 6.7411 | 6.067 | 0 | 0.00029136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 6.7411 | -0.00029136 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская BЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, BЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, с оснащением устройством АЛАР | M_479_КуЭ | 6.7411 | 0 | 6.7411 | 6.067 | 0 | 0.00029136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 6.7411 | -0.00029136 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Красный Брод ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, с оснащением устройством АЛАР | M_480_КуЭ | 6.7411 | 0 | 6.7411 | 6.067 | 0 | 0.00029136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 6.7411 | -0.00029136 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистная с установка цифрового устройства РАС | J_474.3_КуЭ | 11.2822 | 0.011444 | 11.2707 | 10.5722 | 0.28998 | 0 | 5.313e-05 | 0 | 0.28993 | 0 | 0 | 10.5722 | 0 | 10.9808 | 0.28998 | 0% | Капитализация процентов за кредиты. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Оросительная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.11_КуЭ | 2.0583 | 0.62748 | 1.4309 | 0 | 1.1919 | 0 | 1.1067 | 0 | 0.085203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23893 | 1.1919 | 0% | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Мариинский ЛПК с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.12_КуЭ | 1.6904 | 0.34384 | 1.3466 | 0 | 0.96978 | 0 | 0.90046 | 0 | 0.069323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37677 | 0.96978 | 0% | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Макаракская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.13_КуЭ | 2.0149 | 0.6044 | 1.4105 | 0 | 1.1353 | 0 | 1.0542 | 0 | 0.081153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27523 | 1.1353 | 0% | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кузбассэлемент с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.15_КуЭ | 5.4733 | 4.6343 | 0.83903 | 3.1933 | 0.16655 | 0 | 0.13198 | 0 | 0.034566 | 0 | 0 | 3.1933 | 0 | 0.67248 | 0.16655 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кондомская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.16_КуЭ | 3.8949 | 2.9749 | 0.91996 | 1.6149 | 0.15951 | 0 | 0.012215 | 0 | 0.14729 | 0 | 0 | 1.6149 | 0 | 0.76045 | 0.15951 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Красный Брод с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.17_КуЭ | 7.0463 | 5.8643 | 1.182 | 4.7663 | 0.14522 | 0 | 0.022899 | 0 | 0.12232 | 0 | 0 | 4.7663 | 0 | 1.0368 | 0.14522 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Мундыбашская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.18_КуЭ | 7.4743 | 6.0156 | 1.4587 | 5.1943 | 0.32655 | 0 | 0.024656 | 0 | 0.3019 | 0 | 0 | 5.1943 | 0 | 1.1322 | 0.32655 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Прокопьвская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.19_КуЭ | 10.9796 | 9.2081 | 1.7715 | 8.6996 | 0.10235 | 0 | 0.03592 | 0 | 0.066429 | 0 | 0 | 8.6996 | 0 | 1.6692 | 0.10235 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Осинниковская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.20_КуЭ | 8.8367 | 7.3857 | 1.4511 | 6.5567 | 0.08212 | 0 | 0.028823 | 0 | 0.053297 | 0 | 0 | 6.5567 | 0 | 1.3689 | 0.08212 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Северная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.21_КуЭ | 11.4205 | 9.7287 | 1.6918 | 9.1405 | 0.10687 | 0 | 0.037758 | 0 | 0.069108 | 0 | 0 | 9.1405 | 0 | 1.585 | 0.10687 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Темирская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.22_КуЭ | 7.518 | 6.0524 | 1.4656 | 5.238 | 0.32863 | 0 | 0.024806 | 0 | 0.30382 | 0 | 0 | 5.238 | 0 | 1.1369 | 0.32863 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Тырганская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.23_КуЭ | 8.8211 | 7.4629 | 1.3583 | 6.5411 | 0.082917 | 0 | 0.029098 | 0 | 0.05382 | 0 | 0 | 6.5411 | 0 | 1.2753 | 0.082917 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Шахтовая с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.24_КуЭ | 8.553 | 7.2327 | 1.3203 | 6.273 | 0.079482 | 0 | 0.028085 | 0 | 0.051397 | 0 | 0 | 6.273 | 0 | 1.2408 | 0.079482 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ширпотреб с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.25_КуЭ | 13.3089 | 11.2415 | 2.0675 | 11.0289 | 0.12351 | 0 | 0.043642 | 0 | 0.079872 | 0 | 0 | 11.0289 | 0 | 1.944 | 0.12351 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Безруковская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.26_КуЭ | 4.8794 | 3.8792 | 1.0002 | 2.5994 | 0.21095 | 0 | 0.015896 | 0 | 0.19505 | 0 | 0 | 2.5994 | 0 | 0.78922 | 0.21095 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 Бенжереп-2 монтаж защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.10_КуЭ | 3.457 | 2.8651 | 0.59197 | 0 | 0.031904 | 0 | 0.011202 | 0 | 0.020702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56007 | 0.031904 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установка цифрового устройства РАС | J_474.4_КуЭ | 11.2822 | 0.011444 | 11.2707 | 10.5722 | 0.28998 | 0 | 5.313e-05 | 0 | 0.28993 | 0 | 0 | 10.5722 | 0 | 10.9808 | 0.28998 | 0% | Капитализация процентов за кредиты. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Ширпотреб с установка цифрового устройства РАС | J_474.5_КуЭ | 11.2822 | 0.015498 | 11.2667 | 10.7649 | 0.3927 | 0 | 7.194e-05 | 0 | 0.39263 | 0 | 0 | 10.7649 | 0 | 10.874 | 0.3927 | 0% | Капитализация процентов за кредиты. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Абагурская с установкой РАС | L_474.9_КуЭ | 12.6419 | 0.015498 | 12.6264 | 12.1246 | 0.3927 | 0 | 7.194e-05 | 0 | 0.39263 | 0 | 0 | 12.1246 | 0 | 12.2337 | 0.3927 | 0% | Капитализация процентов за кредиты. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Осинниковская с установкой РАС | L_474.10_КуЭ | 12.6419 | 0.013467 | 12.6284 | 12.1924 | 0.34124 | 0 | 6.252e-05 | 0 | 0.34118 | 0 | 0 | 12.1924 | 0 | 12.2872 | 0.34124 | 0% | Капитализация процентов за кредиты. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная с установкой РАС | L_474.11_КуЭ | 13.2793 | 0 | 13.2793 | 0.709 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2793 | -0.709 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Таёжная с заменой пяти комплектов трансформаторов тока 110кВ | M_710_КуЭ | 36.2134 | 0.68288 | 35.5305 | 35.4934 | 0.0073714 | 0 | 0.0026692 | 0 | 0.0047022 | 0 | 0 | 35.4934 | 0 | 35.5231 | 0.0073714 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тяжинская - 1шт | M_584.1_КуЭ | 7.5 | 0.016528 | 7.4835 | 6.5499 | 0.00021191 | 0 | 7.673e-05 | 0 | 0.00013518 | 0 | 0 | 6.5499 | 0 | 7.4833 | 0.00021191 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Топкинская - 1шт | M_584.2_КуЭ | 7.5 | 0.0095356 | 7.4905 | 6.9519 | 0.00012225 | 0 | 4.427e-05 | 0 | 7.798e-05 | 0 | 0 | 6.9519 | 0 | 7.4903 | 0.00012225 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Анжерская - 1шт | M_584.8_КуЭ | 7.5 | 0.013604 | 7.4864 | 6.718 | 0.00017441 | 0 | 6.316e-05 | 0 | 0.00011125 | 0 | 0 | 6.718 | 0 | 7.4862 | 0.00017441 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Вахрушевская - 1шт | M_584.9_КуЭ | 7.5 | 0.01627 | 7.4837 | 6.952 | 0.43318 | 0 | 0.42956 | 0 | 0.0036291 | 0 | 0 | 6.952 | 0 | 7.0505 | 0.43318 | 0% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Звёздная - 1шт | M_584.10_КуЭ | 7.5 | 0.013604 | 7.4864 | 6.718 | 0.00017441 | 0 | 6.316e-05 | 0 | 0.00011125 | 0 | 0 | 6.718 | 0 | 7.4862 | 0.00017441 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Красный – Углекоп - 1шт | M_584.11_КуЭ | 7.5 | 0.013016 | 7.487 | 7.0616 | 0.34655 | 0 | 0.34364 | 0 | 0.0029033 | 0 | 0 | 7.0616 | 0 | 7.1404 | 0.34655 | 0% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №8 от ВЛ-6 ф. 6-1-Ц и ВЛ-6 ф. 6-6-Е (РП-6кВ) Осинниковского РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_262_КуЭ | 37.0249 | 0.69355 | 36.3314 | 1.8808 | 0.0041625 | 0.12 | 0.0015072 | 0 | 0.0026553 | 0 | 0 | 1.7608 | 0 | 36.3272 | -0.11584 | -96.53% | Перенос реализации объекта на 2025 года.. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | 97.1435 | 5.0405 | 92.103 | 92.1073 | 0.048862 | 21.5963 | 0.016726 | 0 | 0.032136 | 0 | 0 | 70.511 | 0 | 92.0542 | -21.5474 | -99.77% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение 110/35/10 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). Беловский РЭС | H_226_КуЭ | 66.2421 | 68.7612 | -2.5191 | 21.3554 | 7.2435 | 21.2786 | 4.5394 | 0 | 2.7041 | 0 | 0 | 0.0768 | 0 | -9.7626 | -14.0351 | -65.96% | Увеличение оценки полной стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | 5.6349 | 0.27752 | 5.3574 | 5.3593 | 0.0035579 | 0 | 0.0012883 | 0 | 0.0022696 | 0 | 0 | 5.3593 | 0 | 5.3538 | 0.0035579 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | 5.6349 | 0.33575 | 5.2992 | 5.084 | 0.0043044 | 0 | 0.0015586 | 0 | 0.0027457 | 0 | 0 | 5.084 | 0 | 5.2949 | 0.0043044 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | 5.6349 | 0.33575 | 5.2992 | 5.3015 | 0.0043044 | 0 | 0.0015586 | 0 | 0.0027457 | 0 | 0 | 5.3015 | 0 | 5.2949 | 0.0043044 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская. Замена оборудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | 11.2708 | 0.75688 | 10.514 | 10.5192 | 0.0097035 | 0 | 0.0035136 | 0 | 0.0061898 | 0 | 0 | 10.5192 | 0 | 10.5043 | 0.0097035 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Комплексная с установкой РАС | L_474.7_КуЭ | 12.1416 | 8.8302 | 3.3115 | 4.7392 | 2.4241 | 4.7392 | 2.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88735 | -2.3151 | -48.85% | Погашение фактической кредиторской задолженности на 01.01.2024г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Береговая с установкой РАС | L_474.8_КуЭ | 12.7283 | 7.6533 | 5.075 | 5.9666 | 3.9175 | 5.9666 | 3.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | -2.0491 | -34.34% | Погашение фактической кредиторской задолженности на 01.01.2024г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 - 1шт | M_584.12_КуЭ | 7.5 | 0.028202 | 7.4718 | 6.5502 | 0.75085 | 0 | 0.74456 | 0 | 0.0062905 | 0 | 0 | 6.5502 | 0 | 6.7209 | 0.75085 | 0% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Мундыбашевская - 1шт | M_584.13_КуЭ | 7.5 | 0.023212 | 7.4768 | 6.7182 | 0.61801 | 0 | 0.61283 | 0 | 0.0051776 | 0 | 0 | 6.7182 | 0 | 6.8588 | 0.61801 | 0% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Промузел - 1шт | M_584.14_КуЭ | 7.5 | 0.017812 | 7.4822 | 6.718 | 0.47423 | 0 | 0.47026 | 0 | 0.003973 | 0 | 0 | 6.718 | 0 | 7.008 | 0.47423 | 0% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Проскоковская - 1шт | M_584.15_КуЭ | 7.5 | 0.013604 | 7.4864 | 6.718 | 0.00017441 | 0 | 6.316e-05 | 0 | 0.00011125 | 0 | 0 | 6.718 | 0 | 7.4862 | 0.00017441 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Шахта – 13 - 1шт | M_584.16_КуЭ | 7.5 | 0.013016 | 7.487 | 6.952 | 0.34655 | 0 | 0.34364 | 0 | 0.0029033 | 0 | 0 | 6.952 | 0 | 7.1404 | 0.34655 | 0% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Юргинская - 1шт | M_584.17_КуЭ | 7.5 | 0.013604 | 7.4864 | 6.718 | 0.00017441 | 0 | 6.316e-05 | 0 | 0.00011125 | 0 | 0 | 6.718 | 0 | 7.4862 | 0.00017441 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35 кВ Мариинская городская - 1шт | M_584.18_КуЭ | 7.5 | 0.0076285 | 7.4924 | 7.0615 | 9.779e-05 | 0 | 3.541e-05 | 0 | 6.238e-05 | 0 | 0 | 7.0615 | 0 | 7.4923 | 9.779e-05 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тырганская - 1шт | M_584.19_КуЭ | 7.5 | 0.01627 | 7.4837 | 7.0616 | 0.43318 | 0 | 0.42956 | 0 | 0.0036291 | 0 | 0 | 7.0616 | 0 | 7.0505 | 0.43318 | 0% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Кузнецкая (1 шт.) | M_578.3_КуЭ | 8.5895 | 0 | 8.5895 | 7.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6523 | 0 | 8.5895 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Новоленинская (1 шт.) | M_578.4_КуЭ | 8.5895 | 0 | 8.5895 | 7.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5409 | 0 | 8.5895 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Афонинская (1 шт.) | M_578.5_КуЭ | 8.5895 | 0 | 8.5895 | 7.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6686 | 0 | 8.5895 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Яшкинская (1 шт.) | M_578.6_КуЭ | 8.5895 | 0 | 8.5895 | 7.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7291 | 0 | 8.5895 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Промышленная-Сельская (1 шт.) | M_578.7_КуЭ | 8.5895 | 0 | 8.5895 | 7.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9123 | 0 | 8.5895 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мысковская (1 шт.) | M_578.8_КуЭ | 8.5895 | 0 | 8.5895 | 7.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6686 | 0 | 8.5895 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Тяжинская (1 шт.) | M_578.9_КуЭ | 8.5895 | 0 | 8.5895 | 7.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7291 | 0 | 8.5895 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Плотниковская (1 шт.) | M_578.10_КуЭ | 8.5895 | 0 | 8.5895 | 7.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9123 | 0 | 8.5895 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мундыбашская (1 шт.) | M_578.11_КуЭ | 8.5895 | 0 | 8.5895 | 7.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7291 | 0 | 8.5895 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Прокопьевская (1 шт.) | M_578.12_КуЭ | 8.5895 | 0 | 8.5895 | 7.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6686 | 0 | 8.5895 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Технониколь | J_468.5_КуЭ | 27.8306 | 18.6475 | 9.1832 | 25.2593 | 0.20946 | 0 | 0.075221 | 0 | 0.13424 | 0 | 0 | 25.2593 | 0 | 8.9737 | 0.20946 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Технониколь с установка цифрового устройства РАС | J_474.2_КуЭ | 10.7599 | 7.713 | 3.0468 | 3.7172 | 2.0652 | 3.7172 | 2.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98164 | -1.652 | -44.44% | Погашение фактической кредиторской задолженности на 01.01.2024г. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1862.5211 | 695.3726 | 1167.1484 | 727.4089 | 20.0265 | 16.2006 | 5.5453 | 113.503 | 14.4813 | 0 | 0 | 597.7052 | 0 | 1147.1219 | -109.6771 | -84.56% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1249.7403 | 364.1298 | 885.6105 | 471.2555 | 14.6222 | 5.3573 | 5.4941 | 113.503 | 9.1281 | 0 | 0 | 352.3951 | 0 | 870.9883 | -104.2381 | -87.7% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Беловская с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Б-24" от 19.04.2023 № 56.4200.1013.23 | P_634_КуЭ | 3.6861 | 1.7388 | 1.9473 | нд | 0.8288 | нд | 0.8288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1185 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 19.04.2023 № 56.4200.1013.23. Гашение кредиторской задолженности.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участков) ВЛ 35 кВ Н-3 (Шахтовая-Бунгурская) отпайка на ПС Калмыковскую и ВЛ 35 кВ Сосновская - Калмыковская (С-12) из зоны горных работ ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" Новокузнецкий район Кемеровской области в 8 км к юго-западу от г. Новокузнецка, в 1,5 км к северу от д. Михайловка и в 5 км от п. Листвяги в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 27.04.2018 № 41.4200.3041.18 с ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" (6,200 км) | J_451_КуЭ | 62.4683 | 4.5006 | 57.9678 | 57.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9678 | 0 | 57.9678 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Ф-10-3-54 от ПС «Тяговая 54 разъезда 110/10 кВ» в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 06.12.21 № 56.4200.4006.21 с Терешкин Р.А. | M_599_КуЭ | 2.5147 | 0 | 2.5147 | 2.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5147 | 0 | 2.5147 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройства) участка ВЛ 6 кВ Ф.6-29-С, ПС 35/6 кВ Грамотеинская-1/2 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 09.08.2021 № 56.4200.2632.21 с АО «СУЭК-Кузбасс» | M_550_КуЭ | 2.2724 | 0 | 2.2724 | 2.2724 | 0.30276 | 0 | 0.077593 | 0 | 0.22516 | 0 | 0 | 2.2724 | 0 | 1.9697 | 0.30276 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.4200.2632.21 от 09.08.2021, досрочное выполнение работ по разработке проектной документации.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Звездная-Большеямная» участок ВЛ 110 кВ в пролете опор №117-№1180, участка ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Звёздная» Ф-6-27-КР с ТП и ВЛ-0,4 кВ – участок ВЛ 6 кВ в пролете опор №41-№42 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 20.08.2021 № 56.4200.2734.21 с Фонд Синергия | M_596_КуЭ | 23.2521 | 0 | 23.2521 | 23.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2521 | 0 | 23.2521 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 73 п. Байдаевка в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «НДСК» от 18.04.2024 № 56.4200.1220.24 | P_658_КуЭ | 2.536 | 0 | 2.536 | нд | 0.15898 | нд | 0 | нд | 0.15898 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3771 | нд | нд | Досрочное выполнение проектных работ хозяйственным способом.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Иверская Ф-10-3-Б с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» от 16.05.2023 № 56.4200.1343.23 | O_647_КуЭ | 6.2236 | 0.64579 | 5.5779 | нд | 0.11903 | нд | 0.013006 | нд | 0.10602 | нд | 0 | нд | 0 | 5.4588 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 16.05.2023 № 56.4200.1343.23.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящие от подстанции Беловская: 1) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Беловская-Новоленинская-1-2 (Белово-Ленинск) с отпайками на ПС Заречная, ПС Моховская: от ПС Беловская до ПС Новоленинская; 2) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Красный Брод-Беловская-1-2 (КББ-1-2) с отпайкой на ПС Новочертинская: от ПС Красный Брод до ПС Беловская в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Шахта Сибирская" от 06.07.2022 № 56.4200.2901.22 | N_612_КуЭ | 59.2218 | 3.7919 | 55.43 | 47.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0509 | 0 | 55.43 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящая от подстанции Прокопьевская: воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Прокопьевская – Киселевская-заводская-1-2 с отпайкой на ПС Вахрушевская (ПКЗ-1-2) от ПС Прокопьевская 110 кВ до ПС Киселевская-заводская 110 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Участок Коксовый" от 28.12.2022 № 56.4200.4723.22 | O_633_КуЭ | 27.7892 | 0 | 27.7892 | нд | 0.0045578 | нд | 0.0045578 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 27.7847 | нд | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с «КУМИ администрации Беловского муниципального округа» от 11.05.2023 № 56.4200.1343.22 | O_646_КуЭ | 0.36949 | 0 | 0.36949 | нд | 0.19325 | нд | 0.064153 | нд | 0.1291 | нд | 0 | нд | 0 | 0.17624 | нд | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.2.1 | Комплексная реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк-Сортировочный СВЛ ЮЭС, протяженностью 33,62 км, г. Новокузнецк | K_483_КуЭ | 667.5652 | 11.173 | 656.3922 | 0 | 0.1693 | 0 | 0.061302 | 0 | 0.10799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656.2229 | 0.1693 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | K_515_КуЭ | 129.2959 | 257.5279 | -128.232 | 118.8604 | 0.14127 | 5.3573 | 0.080745 | 113.503 | 0.060525 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.3732 | -118.7191 | -99.88% | Увеличение оценки полной стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией.
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС – Темирская I, II цепь в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 15.11.2019 № 56.4200.2907.19 с АО "Кузнецкинвестстрой" | L_522_КуЭ | 116.1415 | 9.2008 | 106.9407 | 107.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9928 | 0 | 106.9407 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крохалёвская - Черниговская -1,2 от опоры №32 до опоры №36 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с АО "Черниговец" от 26.08.2019 № 56.4200.2394.19 | L_524_КуЭ | 46.8258 | 1.2626 | 45.5632 | 42.1817 | 4.3829 | 0 | 4.3625 | 0 | 0.020358 | 0 | 0 | 42.1817 | 0 | 41.1804 | 4.3829 | 0% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-3-М Яйского РЭС (3,9 км) | M_601_КуЭ | 15.9572 | 0.2925 | 15.6647 | 15.1862 | 0.0037732 | 0 | 0.0013694 | 0 | 0.0024038 | 0 | 0 | 15.1862 | 0 | 15.6609 | 0.0037732 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ А-34, А-35 в рамках исполнения мероприятий по соглашению о компенсации затрат от 30.07.2020 №56.4200.1527.20 с АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» | M_533_КуЭ | 64.707 | 66.2323 | -1.5253 | 53.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9765 | 0 | -1.5253 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений во 2 кв. 2024 г. не планировалось. Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 30.07.2020 №56.4200.1527.20.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двуухцепной ВЛ 10 кВ Ф-10-32-М ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская»- д. Макариха и ВЛ 10 кВ Ф-10-33-Т ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская» совместным подвесом с ВЛ -35 кВ Сидоровская-Терсинская С-Т-1-Т-2 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 26.03.2021 № 56.4200.624.21 с ООО "УК Сибирская" | M_548_КуЭ | 18.9137 | 7.7638 | 11.15 | 0 | 8.3176 | 0 | 2.711e-05 | 0 | 8.3176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8323 | 8.3176 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 26.03.2021 № 56.4200.624.21.
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 612.7808 | 331.2428 | 281.538 | 256.1534 | 5.4043 | 10.8433 | 0.051197 | 0 | 5.3531 | 0 | 0 | 245.3101 | 0 | 276.1337 | -5.439 | -50.16% | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 8,9 км | H_150.1_КуЭ | 117.122 | 3.2398 | 113.8822 | 112.9361 | 0.036093 | 10.8433 | 0.013069 | 0 | 0.023023 | 0 | 0 | 102.0928 | 0 | 113.8461 | -10.8072 | -99.67% | Оплата будет произведена после устранения подрядной организацией замечаний к проектной документации, ООО «Томскэлектросетьпроект» договор от 05.04.2019 №14.4200.711.19.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_609_КуЭ | 8.1042 | 0.023276 | 8.081 | 7.3183 | 0.73502 | 0 | 0 | 0 | 0.73502 | 0 | 0 | 7.3183 | 0 | 7.3459 | 0.73502 | 0% | Погашение кредиторской задолженности
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ ф.6-1-РП-1 | M_604_КуЭ | 61.101 | 0 | 61.101 | 59.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5093 | 0 | 61.101 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 04 кВ с установкой стабилизаторов напряжения: 2023: ВЛ-0,4кВ ф. №10 от КТП-143, Ф.10-19-В, ПС Щегловская 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-001, Ф.6-9-ПГ, ПС "Оросительная" 110/35/6 кВ, ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-014, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; 2024: ВЛ-0,4кВ ф. №2, от ТП-223 Ф.10-4-Р, ПС "3704" 110/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-016, Ф.6-10-НГ, ПС "Колмогоровская" 110/6 кВ 2025: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-038, Ф.6-29-С, ПС "Грамотеинская 1/2" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-Я-013, Ф.10-3-С, ПС "Яйская"110/ 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-076, Ф.10-14-А, ПС "Сосновская" 35/10 кВ; 2026: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-075, Ф.6-32-П, ПС "Шахтовая" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-053, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; ВЛ-0,4кВ ф. №1, от ТП-154, Ф.6-18-К, ПС "Мариинская НПС" 110/6 кВ; ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, от ТП-170, Ф.10-11-З, ПС "Листвянская " 35/10 кВ. | M_705_КуЭ | 13.0391 | 4.5948 | 8.4444 | 1.0594 | 2.8331 | 0 | 0.0036924 | 0 | 2.8294 | 0 | 0 | 1.0594 | 0 | 5.6112 | 2.8331 | 0% | Досрочная поставка оборудования.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-Б от ПС 110 Иверка (2 шт.) | N_617.1_КуЭ | 6.8641 | 6.7153 | 0.14882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14882 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-4-С от ПС 35 Симбирская (2 шт.) | N_617.2_КуЭ | 6.8463 | 6.7246 | 0.12167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12167 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-6-ПС от ПС 35 Ижморская (2 шт.) | N_617.3_КуЭ | 6.7556 | 6.6051 | 0.15055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15055 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-НС от ПС 35 Красноярская (2 шт.) | N_617.4_КуЭ | 6.6272 | 6.5183 | 0.10895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10895 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-13-О от ПС 35 Колыонская (2 шт.) | N_617.5_КуЭ | 6.6249 | 6.435 | 0.18985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18985 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-Н от ПС 35/10 Итатская (1 шт.) | N_617.13_КуЭ | 3.2787 | 3.1987 | 0.079961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079961 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-1-П от ПС 35/10 Новопокровской (3 шт.) | N_617.14_КуЭ | 10.1674 | 9.8601 | 0.30738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30738 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-10-В от ПС 110/35/10 Тяжинской (2 шт.) | N_617.15_КуЭ | 6.7443 | 6.5469 | 0.19733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19733 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-1-С от ПС 35/10 Георгиевской (1 шт.) | N_617.16_КуЭ | 3.3791 | 3.3413 | 0.03779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03779 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-11-А от ПС 110/35/10 Чебулинская (1 шт.) | N_617.17_КуЭ | 3.4111 | 3.3667 | 0.044451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044451 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-30-ГРП от ПС 35/6 Первомайская (2 шт.) | N_617.18_КуЭ | 6.8583 | 6.6242 | 0.23415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23415 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ ф.10-1-М от ПС 35 кВ Урская (1 шт.) | N_617.20_КуЭ | 3.2601 | 3.1655 | 0.094603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094603 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ ф.10-14-Б от ПС 35 кВ Урская (1 шт.) | N_617.21_КуЭ | 3.2601 | 3.1479 | 0.11223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11223 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ ф. 6-4-ГС от ПС 35 кВ Гурьевская-Горная (1 шт.) | N_617.22_КуЭ | 3.2318 | 3.1642 | 0.067681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067681 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ ф.10-11-Г от ПС 35 кВ Рассвет (1 шт.) | N_617.23_КуЭ | 3.289 | 3.2648 | 0.024195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024195 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских Ф-6-1-Н от ПС "БЕЛОВСКИЙ ВОДОПРОВОД" (1 шт.) | N_617.24_КуЭ | 3.0801 | 3.0126 | 0.067487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067487 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К ПС 110 Чумайская Чебулинский РЭС, Чебулинского района протяжённостью 6,5 км с установкой секционирующего пункта - реклоузера (2 шт) | K_3128_КуЭ | 29.5598 | 29.5598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч ПС 110 Ивановская Чебулинский РЭС, Чебулинского района протяжённостью 8,1 км | K_3127_КуЭ | 22.125 | 0 | 22.125 | 22.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.125 | 0 | 22.125 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_615_КуЭ | 1.2613 | 0.020899 | 1.2404 | 0.55564 | 0.65997 | 0 | 0 | 0 | 0.65997 | 0 | 0 | 0.55564 | 0 | 0.58042 | 0.65997 | 0% | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_611_КуЭ | 6.1412 | 0.023278 | 6.118 | 5.3874 | 0.70903 | 0 | 0.00010807 | 0 | 0.70892 | 0 | 0 | 5.3874 | 0 | 5.4089 | 0.70903 | 0% | Капитализация процентов за кредиты. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-10-МП от ПС 35 кВ Камышинская ОПЭ (1 шт.) | N_617.25_КуЭ | 3.1413 | 3.1059 | 0.035405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035405 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-4-Ч от ПС 110 Егозовская (4 шт.) | N_617.26_КуЭ | 13.2199 | 12.7882 | 0.43175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43175 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-6-Ш от ПС Раскатиха (3 шт.) | N_617.27_КуЭ | 10.251 | 9.9787 | 0.27238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27238 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-4-П от ПС 110/10 Тосьма - тяговая (1 шт.) | N_617.28_КуЭ | 3.2271 | 3.086 | 0.14113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14113 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-6-3 от ПС 110/35/10 Плотниковская (1 шт.) | N_617.29_КуЭ | 3.3661 | 3.3056 | 0.060568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060568 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Калары-тяговая (1 шт.) | N_617.30_КуЭ | 3.3154 | 3.2638 | 0.051553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051553 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А от ПС 35 кВ Сосновская (1 шт.) | N_617.31_КуЭ | 3.2975 | 3.231 | 0.066452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066452 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-14-А от ПС Сосновская (3 шт.) | N_617.32_КуЭ | 10.7315 | 10.4592 | 0.27229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27229 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л от ПС Сосновская (2 шт.) | N_617.33_КуЭ | 6.6358 | 6.5528 | 0.082978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082978 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК от ПС 35 кВ Николаевская (1 шт.) | N_617.34_КуЭ | 3.2388 | 3.1652 | 0.073646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073646 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-П от ПС Сосновская (1 шт.) | N_617.35_КуЭ | 3.3156 | 3.2451 | 0.070477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070477 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-2-К от РП Кузедеево (3 шт.) | N_617.36_КуЭ | 9.9223 | 10.0553 | -0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.133 | 0 | 0% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш от РП Кузедеево (3 шт.) | N_617.38_КуЭ | 9.9106 | 9.7016 | 0.20904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20904 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Б от РП Кузедеево (1 шт.) | N_617.39_КуЭ | 3.3975 | 3.2994 | 0.098094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098094 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Ч от ПС 110 кВ Бенжереп-2 (1 шт.) | N_617.40_КуЭ | 3.3049 | 3.2728 | 0.03215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03215 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-5-Б от ПС Безруковская (1 шт.) | N_617.41_КуЭ | 3.4336 | 3.364 | 0.069625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069625 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-11-У от ПС Ерунаково-Тяговая (3 шт.) | N_617.44_КуЭ | 10.1447 | 9.7046 | 0.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4401 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-15-П от ПС Ерунаково-Тяговая (1 шт.) | N_617.45_КуЭ | 3.1864 | 3.0113 | 0.17511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17511 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-2-П от ПС Степная (4 шт.) | N_617.46_КуЭ | 13.7065 | 13.1839 | 0.52252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52252 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-1-У от ПС 35/10 Николаевская (4 шт.) | N_617.47_КуЭ | 13.2991 | 12.3726 | 0.92651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92651 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-4-В от ПС Стройбаза ОПЭ (3 шт.) | N_617.48_КуЭ | 9.995 | 9.378 | 0.61704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61704 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-7-К от ПС Стройбаза (3 шт.) | N_617.49_КуЭ | 10.0791 | 9.7224 | 0.35676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35676 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-27-КР от ПС 110/35/6 Звездная (1 шт.) | N_617.6_КуЭ | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 3.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-4-ВТ от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.7_КуЭ | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 3.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-19-В от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.8_КуЭ | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 3.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-О от ПС 35/10 Осиновская (1 шт.) | N_617.9_КуЭ | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 3.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-9-МП от ПС 110/10 Восточная (1 шт.) | N_617.10_КуЭ | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 3.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-11-З от ПС 110/35/10 Шахтер (1 шт.) | N_617.11_КуЭ | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 3.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-Г от ПС 110 Тисульская (2 шт.) | N_617.12_КуЭ | 7.1399 | 0 | 7.1399 | 7.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1399 | 0 | 7.1399 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-З от ПС 110 Тальменка (1 шт.) | N_617.19_КуЭ | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 3.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-22-П от ПС Сидоровская (1 шт.) | N_617.42_КуЭ | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 3.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-23-П от ПС Сидоровская (1 шт.) | N_617.43_КуЭ | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 3.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5703 | 0 | 3.5703 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-5-ОС от РП-№15 ПС Абашевская 1/2 (2 шт.) | N_617.50_КуЭ | 7.1399 | 0 | 7.1399 | 7.1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1399 | 0 | 7.1399 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_610_КуЭ | 2.7445 | 0 | 2.7445 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 2.7445 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_613_КуЭ | 2.4405 | 0 | 2.4405 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 2.4405 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_614_КуЭ | 3.4218 | 0 | 3.4218 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 3.4218 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинского РЭС (с установкой телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки (15 шт.), организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей ) | I_405.2_КуЭ | 57.6703 | 57.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35/10 кВ Михайловская Прокопьевского района Трудармейского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 1,2 км | I_424_КуЭ | 3.84 | 5.1725 | -1.3325 | 0 | 0.43108 | 0 | 0.034327 | 0 | 0.39675 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7636 | 0.43108 | 0% | Увеличение оценки полной стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Учтено в скорректированной ИПР. Начислены капитализированные проценты.
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 79.575 | 28.9354 | 50.6396 | 42 | 42.4101 | 42 | 42.3233 | 0 | 0.086831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2295 | 0.41015 | 0.9765% | нд
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 79.575 | 28.9354 | 50.6396 | 42 | 42.4101 | 42 | 42.3233 | 0 | 0.086831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2295 | 0.41015 | 0.9765% | нд
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 7 000 шт. | O_57.16_КуЭ | 16.8 | 0 | 16.8 | нд | 0.062069 | нд | 0 | нд | 0.062069 | нд | 0 | нд | 0 | 16.7379 | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 750 шт. | N_57.13_КуЭ | 20.775 | 27.6081 | -6.8331 | 0 | 0.5003 | 0 | 0.47553 | 0 | 0.024762 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3334 | 0.5003 | 0% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Капитализация процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 1710 шт. | N_57.12_КуЭ | 42 | 1.3273 | 40.6727 | 42 | 41.8478 | 42 | 41.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.175 | -0.15222 | -0.3624% | Погашение кредиторской задолженности. Увеличение оценки полной стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 983.4761 | 307.2573 | 676.2188 | 224.0862 | 34.5501 | 18.9629 | 29.4946 | 27.8302 | 5.0555 | 0 | 0 | 177.2931 | 0 | 641.6687 | -12.243 | -26.16% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 178.6544 | 21.4552 | 157.1992 | 111.5218 | 10.0963 | 3.6772 | 9.2687 | 0 | 0.82754 | 0 | 0 | 107.8446 | 0 | 147.1029 | 6.4191 | 174.6% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | 5.9527 | 0.09 | 5.8627 | 5.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8627 | 0 | 5.8627 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли и фундамента здания ПС 35/6кВ Абашевская 1/2 Кузнецкого РЭС | H_269_КуЭ | 7.1994 | 0.036 | 7.1634 | 7.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1634 | 0 | 7.1634 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего и нижнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Восточная 110/10 кВ Городской РЭС | K_475_КуЭ | 10.5327 | 2.6109 | 7.9218 | 0 | 6.2773 | 0 | 6.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6445 | 6.2773 | 0% | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС «Анжерская-110/35/6 кВ» с установкой нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения, Яйский РЭС | K_499_КуЭ | 7.7502 | 5.6467 | 2.1035 | 0 | 0.79447 | 0 | 0.79447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0.79447 | 0% | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Кондомская 110/35/6 кВ с установкой нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения, Кондомский РЭС | K_507_КуЭ | 6.9822 | 3.6069 | 3.3753 | 0 | 1.9611 | 0 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4142 | 1.9611 | 0% | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС Юргинская 110/35/6кВ, Юргинский РЭС, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 9 | K_477.1_КуЭ | 3.083 | 0.40532 | 2.6777 | 2.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6777 | 0 | 2.6777 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-1, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 168 | K_477.10_КуЭ | 1.575 | 0.15699 | 1.418 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 1.418 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-2, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 174 | K_477.11_КуЭ | 1.575 | 0.36302 | 1.212 | 1.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 1.212 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Осинниковская, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Кирова, 21 | K_477.12_КуЭ | 1.575 | 0.14215 | 1.4329 | 1.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4329 | 0 | 1.4329 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Прокопьевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.13_КуЭ | 1.575 | 0.20158 | 1.3734 | 1.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3734 | 0 | 1.3734 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Северная, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Чайкиной, 9-А | K_477.14_КуЭ | 1.575 | 0.20392 | 1.3711 | 1.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3711 | 0 | 1.3711 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Тырганская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.15_КуЭ | 1.575 | 0.36586 | 1.2091 | 1.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2091 | 0 | 1.2091 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-12, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.16_КуЭ | 1.575 | 0.1299 | 1.4451 | 1.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4451 | 0 | 1.4451 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-13, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.17_КуЭ | 1.575 | 0.14849 | 1.4265 | 1.4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4265 | 0 | 1.4265 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Шахтовая, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая | K_477.18_КуЭ | 1.575 | 0.3813 | 1.1937 | 1.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1937 | 0 | 1.1937 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Ширпотреб, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Хлебозаводская, 11 | K_477.19_КуЭ | 1.575 | 0.23914 | 1.3359 | 1.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3359 | 0 | 1.3359 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Абагурская, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ш. Кондомское, 49 | K_477.2_КуЭ | 3.1697 | 0.20052 | 2.9692 | 2.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9692 | 0 | 2.9692 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/10 кВ Рудничная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Линейная | K_477.20_КуЭ | 1.575 | 0.28094 | 1.2941 | 1.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2941 | 0 | 1.2941 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Ягуновская, Городской РЭС, г. Кемерово, Заводский район | K_477.21_КуЭ | 1.575 | 0.24983 | 1.3252 | 1.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3252 | 0 | 1.3252 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Северная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Ракитянского, 2/2 | K_477.22_КуЭ | 1.575 | 0.1894 | 1.3856 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 0 | 1.3856 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Центральная, Городской РЭС, г. Кемерово, Рудничный район | K_477.23_КуЭ | 1.575 | 0.32705 | 1.248 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 1.248 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Афонинская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район | K_477.3_КуЭ | 1.575 | 0.26784 | 1.3072 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3072 | 0 | 1.3072 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Вахрушевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.4_КуЭ | 1.575 | 0.16464 | 1.4104 | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4104 | 0 | 1.4104 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ Драгунский Водозабор, Мысковский РЭС, Кемеровская область, Новокузнецкий район | K_477.5_КуЭ | 1.1364 | 0.41886 | 0.71758 | 0.71758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71758 | 0 | 0.71758 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Зенковская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район, г. Прокопьевск | K_477.6_КуЭ | 1.575 | 0.16153 | 1.4135 | 1.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4135 | 0 | 1.4135 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Капитальная-3, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, пгт. Тайжина, ул. Аварийная | K_477.7_КуЭ | 1.575 | 0.11395 | 1.4611 | 1.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4611 | 0 | 1.4611 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Кондомская, Кондомский РЭС, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Советская | K_477.8_КуЭ | 1.575 | 0.36063 | 1.2144 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2144 | 0 | 1.2144 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Красный Брод, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, пгт. Краснобродский | K_477.9_КуЭ | 1.575 | 0.20021 | 1.3748 | 1.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3748 | 0 | 1.3748 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Южная 110/35/10 кВ | K_510_КуЭ | 7.6509 | 0 | 7.6509 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 7.6509 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Тепличная 110/10 кВ | K_511_КуЭ | 4.2401 | 0 | 4.2401 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 4.2401 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПСКосмическая 110/10 кВ | K_512_КуЭ | 6.7306 | 0 | 6.7306 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 6.7306 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Кузнецкая 110/35/6 кВ | K_513_КуЭ | 10.3013 | 0 | 10.3013 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 10.3013 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения ПС Космическая 110/10 кВ с установкой верхнего и нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения Городской РЭС | L_2022.16_КуЭ | 13.315 | 0.26426 | 13.0507 | 13.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0507 | 0 | 13.0507 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Водозабор с монтажом комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) | L_2022.18_КуЭ | 11.1719 | 0.32757 | 10.8443 | 10.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8443 | 0 | 10.8443 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 Заводская с монтажом комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) | L_2022.19_КуЭ | 10.5472 | 0.3574 | 10.1898 | 10.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1898 | 0 | 10.1898 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция 3 этажа производственной базы СМУ ПО СВЭС | L_579_КуЭ | 4.2362 | 0.059986 | 4.1762 | 4.1762 | 1.0611 | 3.6772 | 0.23501 | 0 | 0.82607 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 3.1151 | -2.6161 | -71.14% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | 13.713 | 1.0053 | 12.7077 | 12.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.729 | 0 | 12.7077 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | 13.0224 | 1.5979 | 11.4245 | 11.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4576 | 0 | 11.4245 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Береговая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Береговой | K_494.11_КуЭ | 1.2675 | 0.029581 | 1.2379 | 0 | 0.00037925 | 0 | 0.00013733 | 0 | 0.00024192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2376 | 0.00037925 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Силинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Силино | K_494.12_КуЭ | 1.2845 | 0.029581 | 1.2549 | 0 | 0.00037925 | 0 | 0.00013733 | 0 | 0.00024192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2545 | 0.00037925 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Осиновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Осиновка | K_494.13_КуЭ | 0.52339 | 0.029581 | 0.4938 | 0 | 0.00037925 | 0 | 0.00013733 | 0 | 0.00024192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49343 | 0.00037925 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Восточная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, пр. Комсомольский | K_494.14_КуЭ | 1.1147 | 0.031412 | 1.0833 | 0 | 0.0004027 | 0 | 0.00014581 | 0 | 0.00025689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0829 | 0.0004027 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Мозжухинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Мозжухинский | K_494.15_КуЭ | 1.1147 | 0.029581 | 1.0851 | 0 | 0.00037925 | 0 | 0.00013733 | 0 | 0.00024192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 0.00037925 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Щегловская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Щегловский | K_494.16_КуЭ | 1.1147 | 0.029581 | 1.0851 | 0 | 0.00037925 | 0 | 0.00013733 | 0 | 0.00024192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 0.00037925 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 804.8217 | 285.802 | 519.0196 | 112.5644 | 24.4539 | 15.2857 | 20.2259 | 27.8302 | 4.228 | 0 | 0 | 69.4485 | 0 | 494.5658 | -18.662 | -43.28% | нд
5.2.4.2 | Модернизация с созданием диспетчерского пункта для централизации функций ОТиСУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) | J_1045_КУЭ | 296.8 | 0.032097 | 296.7679 | 1.176 | 0.015247 | 1.176 | 0.0055208 | 0 | 0.0097258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.7527 | -1.1608 | -98.7% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией. Учтено в скорректированной ИПР.
5.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | I_414_КуЭ | 293.7201 | 200.0816 | 93.6385 | 90.7492 | 0 | 7.002 | 0 | 27.8302 | 0 | 0 | 0 | 55.917 | 0 | 93.6385 | -34.8322 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией. Учтено в скорректированной ИПР
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110/35/6 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | 1.339 | 1.1748 | 0.16425 | нд | 0.0091252 | нд | 0.0045626 | нд | 0.0045626 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15513 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Мундыбашская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 6 шт. и под трансформаторами 3 шт. | H_214_КуЭ | 9.4503 | 0.45899 | 8.9913 | 8.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9913 | 0 | 8.9913 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Орджоникидзевская с монтажом маслосборных устройств | M_600_КуЭ | 4.5403 | 0 | 4.5403 | 4.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5403 | 0 | 4.5403 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи (Промышленновского РЭС, Мысковского РЭС, Яйского РЭС, Ижморского РЭС, Осинниковского РЭС) для централизации функций ОТ и СУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) с оснащением оперативного персонала филиала цифровой радиосвязью 22 РЭС (Кемеровский РЭС , Чебулинский РЭС, Тяжинский РЭС, Юргинский РЭС , Яшкинский РЭС, Топкинский РЭС, Тисульский РЭС, Мариинский РЭС, Ижморский РЭС, Яйский РЭС, Ленинский РЭС, Гурьевский РЭС, Трудармейский РЭС, Панфиловский РЭС, Беловский РЭС, Инской РЭС, Промышленновский РЭС, Прокопьевский РЭС, Новокузнецкий РЭС, Мысковский РЭС, Осинниковский РЭС, Кондомский РЭС) | J_1044_КуЭ | 198.972 | 84.0546 | 114.9174 | 7.1077 | 24.4295 | 7.1077 | 20.2158 | 0 | 4.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4879 | 17.3218 | 243.7% | Погашение кредиторской задолженности.
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 1584.8811 | 409.7629 | 1175.1181 | 377.8424 | 214.5847 | 135.0391 | 110.4617 | 46.396 | 104.1229 | 0 | 0 | 196.4073 | 0 | 960.5335 | 33.1496 | 18.27% | нд
5.6 | Модернизация системы автоматического пожаротушения в помещении серверной здания АУ, г. Кемерово, ул. Н Островского, 11 | M_706_КуЭ | 3.048 | 0 | 3.048 | 2.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7193 | 0 | 3.048 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 9 шт. | O_558_КуЭ | 44.1661 | 41.3766 | 2.7896 | нд | 3.5208 | нд | 0.33535 | нд | 3.1855 | нд | 0 | нд | 0 | -0.73123 | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению постановлений органов государственной власти. Реализация объекта в рамках развития зарядной инфраструктуры на основании постановления правительства Кемеровской области-Кузбасса от 29.12.2022 № 899.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22024/2022 от 04.12.2023: -КЛ-6кВ Ф-6-15-П ПС Крохалевская -Воздушная линия 6 кВ Ф-6-15-П ПС Крохалевская -ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-250 кВА Ф-6-15-П ПС Крохалевская -КТП-250 кВА Ф-6-15-П ПС Крохалевская | P_300.114_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22023/2022 от 04.12.2023: -ВЛ-10кВ Ф.10-14-ПЗ (отпайка от оп. 38/10 на ТП-418П) -ТП-418П 63 кВа | P_300.115_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-21685/2022 от 28.12.2023: -ТП–146 от Ф-10-10-ПФ ПС 35 кВ Колмогоровская -ТП–182п от Ф-10-10-ПФ ПС 35 кВ Колмогоровская -ТП–199 от ВЛ 10 ф-10-5-И ПС 35 кВ Колмогоровская -ТП–148 от Ф10-10-ПФ ПС 35 кВ Колмогоровская | P_300.116_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-21682/2022 от 13.12.2023: -ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-3-033 -ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-3-033 -ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-СН4 -ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-СН4 | P_300.117_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | НИОКР Определение санкционной устойчивости отечественных решений в области микропроцессорных устройств РЗА с функциями КП 6-35 кВ, разработка технических требований к микропроцессорным устройствам РЗА с функциями КП, реализованным на отечественной ЭКБ | N_1049_КуЭ | 140.7 | 26.1793 | 114.5207 | 55.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1255 | 0 | 114.5207 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-20340/2022 от 13.12.2023: -ВЛ 10 кВ Ф-10-13-А ПС Новая, отпайка от оп. 8 до ТП №401 -ТП №401/250 кВА -ТП №400/100 кВА Ф-10-12-П ПС Проскоковская, Р-100кВА | P_300.118_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.378.24 от 14.02.2024 Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Костенково, ул. Береговая, в районе домов № 131, №132, Ядренцев Е.В. - ВЛ 10 кВ ф.10-9-К от опоры № 71 на КТП-1 (100 кВа) - КТП №1 (100 кВа) ф.10-9-К ПС 35/10 кВ "Костенковская" | P_300.119_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Покупка грузовых автомобилей 7 ед.: 2018 год: Автомобиль грузовой на шасси типа "ГАЗ" - 1 ед. Автомобиль бортовой на шасси типа "ГАЗ" - 2 ед. 2024 год: Автомобиль бортовой на шасси типа "ГАЗ" с длинной базой - 4 ед. | I_1001_КуЭ | 22.0244 | 4.332 | 17.6923 | 16.3024 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 0.49167 | 0 | 0 | 16.3024 | 0 | 17.2007 | 0.49167 | 0% | Досрочная поставка оборудования.
5.6 | Покупка легковых автомобилей 121 ед.: Автомобиль легковой на шасси типа "УАЗ" - 4 ед., Автомобиль легковой на шасси типа "УАЗ" - 3 ед., Автомобиль бригадный на шасси типа "ГАЗ" - 34 ед., Автомобиль легковой типа 7-местный универсал - 35 ед., Автомобиль легковой на шасси типа "ГАЗ" ОВБ - 45ед. | J_1013_КуЭ | 174.7825 | 6.281 | 168.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5015 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1422_КуЭ | 18.937 | 14.1236 | 4.8134 | 4.7954 | 0 | 0 | 0 | 4.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8134 | -4.7954 | -100% | Перенос срока реализации проекта. Учтено в проекте корректировки ИПР.
5.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1421_КуЭ | 85.288 | 46.1756 | 39.1123 | 41.6005 | 49.709 | 0 | 0 | 41.6005 | 49.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5967 | 8.1085 | 19.49% | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур. Увеличение оценки полной стоимости учтено в скорректированной ИПР. Погашение кредиторской задолженности.
5.6 | НИОКР Разработка корпоративных типовых решений по организации систем автоматизации объектов электросетевого комплекса напряжением 6–35 кВ и тупиковых высокоавтоматизированных 110-220 кВ, выполняемых по архитектурам построения подстанций II и III типов с использованием протоколов стандарта МЭК 61850 | N_1048_КуЭ | 43.95 | 19.0102 | 24.9398 | 14.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4503 | 0 | 24.9398 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1425_КуЭ | 94.9291 | 15.3747 | 79.5545 | 70.6003 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 70.6003 | 0 | 76.0444 | 3.51 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Начисление кап. % и затраты ОКС.
5.6 | Приобретение ТС в количестве 81 шт.: Прицеп-платформа ЧМЗАП - 1 шт. Бурильно-крановая машина типа "БКМ-317" - 1 шт. Автомастерская на шасси типа "ГАЗ" - 10 шт. Автомобиль фургон на шасси типа "ГАЗ" с двухрядной кабиной - 47 шт. Прицеп тент - 6 шт. Погрузчик универсальный - 1 шт. Погрузчик-экскаватор - 2 шт. Автогидроподъемник АГП-29 шасси типа "Камаз" - 1 шт. Прицеп-роспуск ПРЛ - 2 шт. Автомобиль бригадный пикап типа "УАЗ" - 1 шт. Автокран-манипулятор на шасси типа "Камаз" - 2 шт. Снегоход с удлинённой базой - 6 шт. Автомобиль грузовой бортовой на шасси типа "Камаз" - 1 шт. | M_701_КуЭ | 250.7158 | 105.1212 | 145.5946 | 135.0391 | 98.2672 | 135.0391 | 74.9835 | 0 | 23.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.3273 | -36.7719 | -27.23% | Перенос оплаты на 3 кв. в соответствии с условиями договора.
5.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | M_1046.1_КуЭ | 378.5325 | 71.3086 | 307.2239 | 4.695 | 5.9931 | 0 | 3.0472 | 0 | 2.9459 | 0 | 0 | 4.695 | 0 | 301.2308 | 5.9931 | 0% | Погашение кредиторской задолженности.
5.6 | Приобретение оборудования и техники для организации рабочих мест 24 шт. | M_708_КуЭ | 3 | 1.9611 | 1.0389 | 1.0389 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | 0.56892 | 0.47 | 0% | Досрочная поставка оборудования.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.918.24 от 27.03.2024 Кемеровская область, Кемеровский муниципальный округ, СНТ "Азотовец" - КВЛ 10 кВ от опоры 151/31 ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А ПС Рудничная - КТП №1П - ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП №1П - ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП №1П - ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП №1П - КТП №2П - ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП №2П - ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП №2П - ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП №2П - ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от КТП №2П - КТП №3П - ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП №3П - ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП №3П - ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП №3П - ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от КТП №3П | P_300.120_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22484/2022 от 22.01.2024: - Отпайка ВЛ 6 кВ Ф.6-5ОС на СНТ Шахтостроитель - ТП-1_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5 ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ от ТП-1_СНТ Шахтостроитель - ТП-1А_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ТП-1А_СНТ Шахтостроитель - ТП-2А_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5 ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ТП-2А_СНТ Шахтостроитель - ТП-3А_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5 ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ТП-3А_СНТ Шахтостроитель - ТП-5А_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5 ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ТП-5А_СНТ Шахтостроитель - ТП-6А_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5 ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-6А_СНТ Шахтостроитель - МТП-1_СНТ_Монтахжник_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ Ф.1 от ТП-1_СНТ Монтажник - ТП21_СНТ_Монтахжник_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ Ф.1 от ТП-2_СНТ Монтажник - КТП Геофизик_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ от ТП-СНТ Геофизик ф.6-5-ОС - МТП-2а СНТ_Транспортник_ф.6-5-ОС_РП-№15 - МТП-3а, 4а СНТ_Транспортник_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 ф.1 от ТП-2а,3а, 4а СНТ_Транспортник - ТП-СНТ_Гидромашевец-1_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ТП-СНТ_Гидромашевец-1 - МТП - СНТ Луч_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 от ТП - СНТ Луч_ф.6-5-ОС - МТП - СНТ_Родник_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ от ТП-СНТ_Родник | P_300.121_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.1089.24 от 09.04.2024 Кемеровская область, Кемеровский район, в границах ГСП "Елыкаевское", СНТ "Полянка" - ВЛ-10кВ ф.10-1-Ж ПС 35кВ Осиновская от оп.47 до ТП-1131 СНТ «Полянка» | P_300.122_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.990.24 от 09.04.2024 Кемеровская область, Кемеровский район, д. Журавли, СНТ "Полянка" - КТП № 1131 ф.10-1-Ж ПС 35 кВ Осиновская - ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-1131 ф.10-1-Ж - ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-1131 ф.10-1-Ж - ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-1131 ф.10-1-Ж | P_300.123_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.1026.24 от 05.06.2024 Кемеровская область, Кемеровский район, п. Мамаевский, СНТ СН "Уголек" - ВЛ-10кВ от оп.36/53 ф.10-8-С ПС Весенняя, СНТ «Уголек» - КТП № 169П - ВЛ 0,4 кВ от КТП №169П Ф-1 - ВЛ 0,4 кВ от КТП №169П Ф-2 - ВЛ 0,4 кВ от КТП №169П Ф-3 | P_300.124_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Покупка проверочной аппаратуры для нужд СРЗА -22 шт. | O_2082_КуЭ | 20.3297 | 0 | 20.3297 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 20.3297 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Покупка оборудования для формирования аварийного запаса филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" - 17 шт: (Трансформатор силовой ТДНС-10000/35-УХЛ1 - 2 шт.; Измерительный ТН НАЛИ-35-IV-01-0,5/0,5/3Р УХЛ1 - 1 шт.; Ввод высоковольтный трансформатора ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ686352.103 - 2 шт.; Разъединитель РГНП2-110/1000 УХЛ1 эл/п - 2 шт.; Разъединитель РГП-2-35/1000 УХЛ1 - 2 шт.; Конденсаторы связи СМП-66/3-4,4 У1 - 4 шт.; Конденсаторы связи СМП-110/3-6,4 ХЛ1 - 4 шт.) | O_4000_КуЭ | 115.0205 | 0 | 115.0205 | нд | 0.9918 | нд | 0 | нд | 0.9918 | нд | 0 | нд | 0 | 114.0287 | нд | нд | Досрочная поставка материалов.
5.6 | Покупка транспортно-бытовых автомобилей 5 ед.: Передвижная мастерская на шасси типа "ГАЗ" - 5 ед. | J_1016_КуЭ | 18.7 | 0 | 18.7 | 18.7 | 7.8945 | 0 | 0 | 0 | 7.8945 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 10.8055 | 7.8945 | 0% | Досрочная поставка оборудования.
5.6 | Приобретение автотранспортной техники - 5 шт: 1. Гусеничный вездеход пониженного давления и прицеп для транспортировки – 1 шт; 2. Колёсный вездеход с шинами пониженного давления - 1 шт; 3. Вездеход повышенной грузоподьёмности - 1 шт; 4. Квадроцикл - 2 шт. | L_1072_КуЭ | 20.6854 | 15.8342 | 4.8512 | 4.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8512 | 0 | 4.8512 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_КуЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 22.8295 | нд | 14.1036 | нд | 8.7259 | нд | 0 | нд | 0 | -22.8295 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
5.6 | Приобретение установки 0,4 кВ для обучения работе под напряжением | M_547_КуЭ | 0.94 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0.3144 | 0 | 0 | 0 | 0.3144 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0.6256 | 0.3144 | 0% | Досрочная поставка материалов.
5.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_1408_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
5.6 | Приобретение РИСЭ, 0,4 кВт - 19 шт. | M_707_КуЭ | 4.3942 | 2.1313 | 2.2629 | 2.0562 | 2.6463 | 0 | 0 | 0 | 2.6463 | 0 | 0 | 2.0562 | 0 | -0.38336 | 2.6463 | 0% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Досрочная поставка оборудования. Учтено в скорректированной ИПР
5.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 5090 шт | M_57.11_КуЭ | 46.9238 | 31.3588 | 15.565 | 0 | 13.1077 | 0 | 13.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4573 | 13.1077 | 0% | Погашение кредиторской задолженности.
5.6 | Строительство здания складского помещения Центральной базы с монтажом БМЗ по адресу:г. Кемерово, Заводский район, н.п. Комиссарово, ул. Центральная | J_115_КуЭ | 25.898 | 1.2923 | 24.6057 | 0 | 0.016568 | 0 | 0.0059993 | 0 | 0.010569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5891 | 0.016568 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.6 | Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022 на 2024г. в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | O_1426_КуЭ | 39.06 | 0 | 39.06 | нд | 0.41357 | нд | 0 | нд | 0.41357 | нд | 0 | нд | 0 | 38.6464 | нд | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Начисление кап. % и затраты ОКС.
5.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | L_1409_КуЭ | 32.856 | 7.9026 | 24.9534 | 4.9281 | 4.4084 | 0 | 4.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9281 | 0 | 20.545 | 4.4084 | 0% | Оплата исполнительного листа №ФС 04437975 (А33-9976/2023 от 06.09.2023), взыскание по договору между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ТМ1» от 06.08.2021 №14.4000.303.21. Учтено в проекте корректировки ИПР.
6 | Омская область | Г | 27138.2769 | 4491.4679 | 22646.809 | 242.2705 | 165.6718 | 21.8359 | 79.0981 | 34.5519 | 86.5737 | 18.0156 | 0 | 167.8671 | 0 | 22481.1373 | 109.2839 | 193.8% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 6104.7728 | 3592.8778 | 2511.895 | 73.7432 | 96.4766 | 20.6774 | 45.3236 | 20.8946 | 51.1531 | 17.6886 | 0 | 14.4825 | 0 | 2415.4184 | 54.9046 | 132.1% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6096.6929 | 3589.0924 | 2507.6005 | 73.7432 | 95.9525 | 20.6774 | 44.8109 | 20.8946 | 51.1415 | 17.6886 | 0 | 14.4825 | 0 | 2411.648 | 54.3804 | 130.8% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 4207.8355 | 2851.8057 | 1356.0297 | 70.7544 | 75.9762 | 17.6886 | 36.7839 | 20.8946 | 39.1923 | 17.6886 | 0 | 14.4825 | 0 | 1280.0535 | 37.393 | 96.92% | Исполнение обязательств технического присоединения.
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 886.4148 | 606.6983 | 279.7165 | 2.9888 | 8.5243 | 2.9888 | 5.6884 | 0 | 2.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.1922 | 5.5355 | 185.2% | Исполнение обязательств технического присоединения.
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1002.4426 | 130.5884 | 871.8543 | 0 | 11.4519 | 0 | 2.3386 | 0 | 9.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860.4023 | 11.4519 | 0% | нд
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 5,376 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2,162 км с установкой 2 ячеек 10 кВ на ПС 110/10 Левобережная, монтаж 2 ПУ 0,4 кВ кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1795.22 от 08.09.2022 (ООО "Логопарк "Солнечный") | N_IT.55.0023_ОЭ | 37.7104 | 28.4485 | 9.2619 | 0 | 6.2448 | 0 | 0.81308 | 0 | 5.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0172 | 6.2448 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1795.22 от 08.09.2022.
6.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учёта в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.3418.22 от 01.08.2022. для электроснабжения ВЛ-10кВ, ТП Кр-4-11, ТП Кр-4-7, расположенных по адресу: Омская область, п. Чернолучье, с/п Автомобилист, кадастровый номер 55:20:240101:2709 | N_IT.55.0021_ОЭ | 0.55669 | 0.51907 | 0.03762 | 0 | 0.0069017 | 0 | 0.0069017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030718 | 0.0069017 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3418.22 от 01.08.2022.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ 0,200 км, установка ТП-10/0,4 кВ - 630 кВА, установка ПКУ 0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3096.21 от 27.07.21 г. в Лесном сельском поселении Исилькульского района Омской области (СПК "Лесной") | M_IT.55.1550_ОЭ | 2.4647 | 2.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,033 км, КТП-10/0,4 мощностью 1,26 МВА, установка ПУ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.713.21 в р.п. Горьковское Горьковского р-на Омской обл. (КУОО "Омскоблстройзаказчик") | M_IT.55.1508_ОЭ | 2.8446 | 2.8451 | -0.00052456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00052456 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5526.22 от 25.01.2023 в Омской области, с. Лузино, ул. Транспортная, дом 19/1 (ООО "ПРОДО Зерно") | O_IT.55.0036_ОЭ | 0.58577 | 0 | 0.58577 | нд | 0.0097165 | нд | 0.0038402 | нд | 0.0058763 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57605 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5526.22 от 25.01.2023.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-ОРЛ-5-7, в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4970.23 от 01.11.2023 для электроснабжения объекта оздоровительного лагеря, расположенного по адресу: Омская область, Калачинский р-н, 3 км на северо-восток относительно д. Крутые Луки (БУ Омской области "ДОЛ круглогодичного действия "Орленок") | O_IT.55.1733_ОЭ | 0.08817 | 0 | 0.08817 | нд | 0.012949 | нд | 0.012949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.075221 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.4970.23 от 01.11.2023.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,006 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5977.23 от 22.12.2023 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, д. Голенки (АО "ПКЗ "Омский") | O_IT.55.1726_ОЭ | 0.70022 | 0 | 0.70022 | нд | 0.11689 | нд | 0.11689 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58333 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5977.23 от 22.12.2023.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,01 км, установка ПКУ 6 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2237.22 от 23.05.2022 г. (ООО "УК "ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ") | O_IT.55.0017_ОЭ | 0.76058 | 0 | 0.76058 | нд | 0.040178 | нд | 0.038557 | нд | 0.0016208 | нд | 0 | нд | 0 | 0.72041 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2237.22 от 23.05.2022.
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 3,468 км, ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, установка ККУ по договору технологического присоединения № 20.5500.6556.21 от 02.03.2022 (Администрация Черлакского района) | M_IT.55.0006_ОЭ | 7.9374 | 7.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-Мр-23-4 в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5061.23 от 30.10.2023 (Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский дровосек") для электроснабжения здания базы райтопа, расположенного по адресу: Омская область, р-н Муромцевский, р.п. Муромцево, ул. Озерная, д.1. | O_IT.55.1723_ОЭ | 0.12004 | 0 | 0.12004 | нд | 0.01527 | нд | 0.01527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10477 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5061.23 от 30.10.2023.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,356 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 4 МВА, КЛ-0,4 кВ протяженностью 2,647 км в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5534.21 от 12.11.2021 по адресу г. Омск, ул. Волгоградская, д.61 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1648_ОЭ | 53.5232 | 65.1534 | -11.6301 | 0 | 1.0924 | 0 | 0.14229 | 0 | 0.95011 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.7225 | 1.0924 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5534.21 от 12.11.2021. Отрицательное значение по остатку финансирования освоения капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ протяженностью 0,608 км, 10 КЛ-0,4кВ протяженностью 3,116 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА по договору технологического присоединения 20.5500.5565.21 от 08.12.2021 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1691_ОЭ | 28.5649 | 11.7822 | 16.7827 | 0 | 0.22192 | 0 | 0.014656 | 0 | 0.20727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5608 | 0.22192 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5565.21 от 08.12.2021.
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,465 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.273.23 от 07.03.2023 г. (ИП Галкин Александр Вениаминович) | O_IT.55.0039_ОЭ | 3.2839 | 0 | 3.2839 | нд | 0.31266 | нд | 0.28976 | нд | 0.022898 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9712 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.273.23 от 07.03.2023.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,822 км и БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5813.14 (ООО "СПК "КСМ") г. Омск, КАО, ул. Лукашевича, рядом с д.29 | M_1271_ОЭ | 22.4116 | 0.30612 | 22.1055 | 0 | 0.54896 | 0 | 0.33992 | 0 | 0.20903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5565 | 0.54896 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5813.14 от 06.11.2014.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ общей протяженностью 0,451 км, ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА, установка ПУ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5922.21 от 16.02.2022 с Арбузовым В. А. | N_IT.55.0005_ОЭ | 2.9574 | 2.9571 | 0.00033964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033964 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,320 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5419.22 от 28.11.2022 г. (ООО "РУСКОМ-Агро") | N_IT.55.0030_ОЭ | 1.2803 | 0.86062 | 0.41965 | 0 | 0.0071432 | 0 | 0.0071432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.0071432 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5419.22 от 28.11.2022.
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ протяженностью 11,860 км, установка двух ПКУ 10 кВ для электроснабжения складского здания, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, Троицкое с.п., по договору ТП № 20.5500.1003.23 с ООО "Вайлдберриз" | O_IT.55.1707_ОЭ | 33.0107 | 0.02044 | 32.9903 | нд | 0.6231 | нд | 0.034786 | нд | 0.58831 | нд | 0 | нд | 0 | 32.3672 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1003.23 от 03.04.2023.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,005 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5787.22 от 09.12.2022 г. (Кныш Алексей Александрович) | O_IT.55.0029_ОЭ | 0.56694 | 0.065656 | 0.50128 | нд | 0.0094997 | нд | 0.0094997 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49178 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5787.22 от 09.12.2022.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,021 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1485.23 от 07.04.2023 для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Троицкое, ул. Дорстрой, д. 3 (Сильченко А.П.). | O_IT.55.1708_ОЭ | 0.64152 | 0 | 0.64152 | нд | 0.12091 | нд | 0.034058 | нд | 0.086852 | нд | 0 | нд | 0 | 0.52061 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1485.23 от 07.04.2023.
6.1.1.3 | Строительство 2 ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,06 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1770.23 от 10.07.2023 для электроснабжения электроустановки автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, расположенной по адресу: Омская область, Калачинский район (ООО "ГАММА СЕРВИС") | O_IT.55.1715_ОЭ | 0.72618 | 0 | 0.72618 | нд | 0.14219 | нд | 1.811e-05 | нд | 0.14217 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58399 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1770.23 от 10.07.2023.
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 0,665 км, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения производственного здания, расположенного по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. Ключевая, 37, по договору ТП № 20.5500.1586.23 с ООО "ПКС "Икар" | O_IT.55.1701_ОЭ | 2.2523 | 0 | 2.2523 | нд | 0.12359 | нд | 0.098191 | нд | 0.025394 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1287 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1586.23 от 18.05.2023.
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 0,215 км, двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,283 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.669.23 от 22.06.2023 для электроснабжения гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Омская обл., р-н Омский, с. Красная Горка | O_IT.55.1711_ОЭ | 3.5184 | 0 | 3.5184 | нд | 0.11608 | нд | 0.00018056 | нд | 0.1159 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4024 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.669.23 от 22.06.2023.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,071 км, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения бетонного завода, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, д. Верхний Карбуш, по договору ТП № 20.5500.86.23 с ООО "Стройсервис" | O_IT.55.1706_ОЭ | 1.0228 | 0 | 1.0228 | нд | 0.19676 | нд | 0.1966 | нд | 0.00015731 | нд | 0 | нд | 0 | 0.82601 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.86.23 от 15.02.2023.
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,131 кМ, установка ПУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения здания СОШ по договору ТП № 20.5500.1034.22 от 27.04.2022 (МБОУ "Новороссийская ООШ") по адресу: Нововаршавский р-н, д. Новороссийка, ул. Школьная, д. 2 | M_IT.55.0011_ОЭ | 0.16956 | 0.10738 | 0.062186 | нд | 0.00066906 | нд | 0.00066906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.061517 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1034.22 от 27.04.2022
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 0,250 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.6201.21 от 24.02.2022 в целях электроснабжения гаража по адресу: Большереченский р-н, с. Курносово (глава КФХ Ложкин С.В.) | N_IT.55.0009_ОЭ | 1.7777 | 1.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,250 МВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяжённостью 0,005 км, установка ПУ 0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. 2-я Солнечная, по договору ТП № 20.5500.389.23 с Романовской О.Б. | O_IT.55.1704_ОЭ | 2.8893 | 0.071499 | 2.8178 | нд | 0.29641 | нд | 0.002935 | нд | 0.29347 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5214 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.389.23 от 14.03.2023.
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПКУ- 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5862.22 от 09.12.2022 в Омской области, г. Калачинск, ул. Черепова, д.97 (ООО "КТЗ "ЗВЕЗДА") | O_IT.55.0033_ОЭ | 0.52206 | 0.031587 | 0.49047 | нд | 0.0070381 | нд | 0.006692 | нд | 0.00034606 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48343 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5862.22 от 09.12.2022.
6.1.1.3 | Строительство шести КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,612 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.386.23 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1694_ОЭ | 3.019 | 0.12584 | 2.8932 | нд | 0.011652 | нд | 0.0052438 | нд | 0.0064083 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8815 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.386.23 от 09.03.2023.
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,24 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.385.23 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1695_ОЭ | 1.541 | 0.083893 | 1.4571 | нд | 0.0081286 | нд | 0.0045089 | нд | 0.0036197 | нд | 0 | нд | 0 | 1.449 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.385.23 от 09.03.2023.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,356 км, установка 2 ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2752.23 для электроснабжения электроустановки тяговой подстанции троллейбусной линии, расположенной по адресу: г. Омск, Кировский АО (Департамент строительства Администрации города Омска) | O_IT.55.1718_ОЭ | 3.3646 | 2.0756 | 1.289 | нд | 0.01776 | нд | 0.01776 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2712 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2752.23 от 24.08.2023.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,019 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3885.23 от 03.10.2023г. для электроснабжения ВРУ Асфальтобетонной установки, находящейся по адресу: Омская область, Любинский район, п. Красный Яр, ул. Дорожная 5 (ООО МСК "СибАгро") | O_IT.55.1719_ОЭ | 0.79033 | 0.1581 | 0.63222 | нд | 0.051893 | нд | 0.039748 | нд | 0.012145 | нд | 0 | нд | 0 | 0.58033 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3885.23 от 03.10.2023.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,224 км с установкой ПУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.6486.22 от 19.01.2023 в г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 43э (ИП Тарасова Г. Н.) | O_IT.55.0038_ОЭ | 1.3561 | 0.082656 | 1.2735 | нд | 0.042225 | нд | 0.021427 | нд | 0.020799 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2313 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.6486.22 от 19.01.2023.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,044 км, КТП 10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 0,022 км в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.4300.23 от 23.10.2023 для электроснабжения зернотока, расположенного по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Новопокровка (ИП Кесов Спартак Георгиевич) | O_IT.55.1720_ОЭ | 2.857 | 2.7139 | 0.1431 | нд | 0.085028 | нд | 0.065001 | нд | 0.020027 | нд | 0 | нд | 0 | 0.058072 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.6486.22 от 19.01.2023.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,02 км, монтаж ПКУ-10кВ для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5064.23 от 08.11.2023 (ООО Гранит) | O_IT.55.1732_ОЭ | 0.63935 | 0 | 0.63935 | нд | 0.042279 | нд | 0 | нд | 0.042279 | нд | 0 | нд | 0 | 0.59707 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5064.23 от 08.11.2023.
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.3722.23 от 17.10.2023 в Омской области, г. Калачинск, ул. Строительная, дом № 11, корпус №1 (ООО Калачинские мясные продукты) | O_IT.55.1728_ОЭ | 0.59273 | 0 | 0.59273 | нд | 0.037434 | нд | 0 | нд | 0.037434 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55529 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3722.23 от 17.10.2023.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,906км, КЛ-10 кВ протяженностью 0,721км, БКТП-10/0,4кВ, двух КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,05 км, организация системы учета электроэнергии Городского РЭС в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.55.2662.12 от 26.06.2012 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. 11-я Ремесленная, 32 (НКО "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Омской области"). | O_IT.55.1737_ОЭ | 28.9981 | 0 | 28.9981 | нд | 0.2964 | нд | 0 | нд | 0.2964 | нд | 0 | нд | 0 | 28.7017 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.55.2662.12 от 26.06.2012.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ протяженностью 0,73 км каждая, монтаж 2 ПКУ-10кВ в водных ячейках РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ «Брусника» для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3140.22 от 03.05.2023 (ООО "Брусника"). | O_IT.55.1697_ОЭ | 12.3723 | 0 | 12.3723 | нд | 0.23461 | нд | 0 | нд | 0.23461 | нд | 0 | нд | 0 | 12.1377 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3140.22 от 03.05.2023.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,387 км, строительство шести КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,243 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2465.23 от 08.06.2023 для электроснабжения ВРУ жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Тарский муниципальный район, г. Тара, ул. Немчиновская, з/у 84Б/2 (Кипервар Г.Г.) | O_IT.55.1710_ОЭ | 1.2326 | 0 | 1.2326 | нд | 0.18039 | нд | 0 | нд | 0.18039 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0522 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2465.23 от 08.06.2023.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2836.23 от 07.07.2023 для электроснабжения электроустановки объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский , улица Советская (Крестьянское фермерское хозяйство "Кристина") | O_IT.55.1714_ОЭ | 0.59594 | 0 | 0.59594 | нд | 0.0034236 | нд | 0 | нд | 0.0034236 | нд | 0 | нд | 0 | 0.59251 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2836.23 от 07.07.2023.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ общей протяженностью 2,540 км, в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.3665.23 от 07.08.2023 для электроснабжения электроустановки «Комплекс по обращению с ТКО», расположенного по адресу: Омская область, Таврический район, территория Ленинского сельского поселения (ООО "ГРИНРЕСУРС") | O_IT.55.1717_ОЭ | 6.7053 | 0 | 6.7053 | нд | 1.92e-06 | нд | 0 | нд | 1.92e-06 | нд | 0 | нд | 0 | 6.7053 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3665.23 от 07.08.2023.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,083 км, установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3581.23 для электроснабжения "Коттеджный поселок "Белкино" по адресу: Омская область, р-н Омский, с. Красноярка (Товарищество собственников недвижимости "Коттеджный поселок "Белкино") | O_IT.55.1722_ОЭ | 0.46549 | 0 | 0.46549 | нд | 0.032404 | нд | 0 | нд | 0.032404 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43309 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3581.23 от 24.08.2023.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, 0,03 км, строительство ТП 10/0,4кВ, усиление существующей сети 0,4 кВ 0,16 км, установка ПУ 0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3055.23 от 09.11.2023 г. по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, номер 13 (МКУ "Центр физической культуры и спорта" Таврического муниципального района Омской области.) | O_IT.55.1729_ОЭ | 3.2363 | 0 | 3.2363 | нд | 0.068576 | нд | 0 | нд | 0.068576 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1677 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3055.23 от 09.11.2023.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,008 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1481.24 от 21.05.2024г. по адресу: Омская область, Омский район, п. Ачаирский (Кныш Алексей Александрович) | P_IT.55.1741_ОЭ | 721.7891 | 0 | 721.7891 | нд | 0.07376 | нд | 0 | нд | 0.07376 | нд | 0 | нд | 0 | 721.7154 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1481.24 от 21.05.2024.
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 8.0799 | 3.7854 | 4.2945 | 0 | 0.52418 | 0 | 0.51264 | 0 | 0.011541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7703 | 0.52418 | 0% | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 8.0799 | 3.7854 | 4.2945 | 0 | 0.52418 | 0 | 0.51264 | 0 | 0.011541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7703 | 0.52418 | 0% | нд
6.1.4.2 | Реконструкуция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,037 км, реконструкция ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА, установка ПУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения мини-котельной по договору ТП №20.5500.441.22 от 25.04.2022 ("Теплоэнергосервис") по адресу: р.п. Кормиловка, ул. Первомайская, д. 15 | N_IT.55.0010_ОЭ | 2.057 | 1.8628 | 0.19423 | 0 | 0.0082608 | 0 | 0.0082608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18597 | 0.0082608 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.441.22 от 25.04.2022.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 400 кВА, реконструкция ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,266 км для электроснабжения склада, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, д. Зеленовка по договору технологического присоединения №20.5500.473.22 от 15.05.2022 (Глава К(Ф)Х Дрофа Ю.Н.) | N_IT.55.0018_ОЭ | 2.8597 | 1.9137 | 0.94603 | 0 | 0.019439 | 0 | 0.019439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92659 | 0.019439 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.473.22 от 15.05.2022.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора большей мощности 0,400 МВА для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, с. Победитель, по договору ТП № 20.5500.612.23 с Андрич С.А. | O_IT.55.1709_ОЭ | 3.1632 | 0.0089496 | 3.1543 | нд | 0.49648 | нд | 0.48494 | нд | 0.011541 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6578 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.612.23 от 03.03.2023.
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 20593.2738 | 676.0382 | 19917.2357 | 138.5853 | 20.6693 | 1.1585 | 2.067 | 1.5818 | 18.6023 | 0.32697 | 0 | 135.5181 | 0 | 19896.5664 | 17.9289 | 654.3% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 282.2088 | 99.1996 | 183.0093 | 33.4002 | 15.8448 | 0.31614 | 0.040692 | 1.4918 | 15.8042 | 0 | 0 | 31.5922 | 0 | 167.1644 | 14.0369 | 776.4% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 60.1596 | 53.5203 | 6.6393 | 0 | 0.23292 | 0 | 0 | 0 | 0.23292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4063 | 0.23292 | 0% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красноярка" с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 3-х ячеек 10 кВ | F_19_ОЭ | 56.4418 | 53.5203 | 2.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9215 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Чекрушево c установкой силового трансформатора ТМ-1600/35 – 1 шт., В-35 кВ – 1 шт., КРУН-10 кВ – 8 ячеек | O_IP.55.2897_ОЭ | 3.7178 | 0 | 3.7178 | нд | 0.23292 | нд | 0 | нд | 0.23292 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4848 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в части выполнения ПИР хоз.способом в целях повышения надежности электроснабжения потребителей, реализация мероприятия в рамках скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 222.0493 | 45.6792 | 176.37 | 33.4002 | 15.6119 | 0.31614 | 0.040692 | 1.4918 | 15.5712 | 0 | 0 | 31.5922 | 0 | 160.7581 | 13.8039 | 763.5% | нд
6.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Щербаки с заменой выключателя СВ-110 кВ – 1 шт. | O_IP.55.2898_ОЭ | 2.932 | 2.2112 | 0.72079 | нд | 0.15052 | нд | 0 | нд | 0.15052 | нд | 0 | нд | 0 | 0.57027 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в части выполнения ПИР хоз.способом в целях повышения надежности электроснабжения потребителей, реализация мероприятия в рамках проекта скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с заменой В-110 кВ на элегазовый – 1 шт. | N_IP.55.2895_ОЭ | 16.8331 | 1.8555 | 14.9776 | 1.2526 | 1.1341 | 0 | 0.011555 | 0 | 1.1226 | 0 | 0 | 1.2526 | 0 | 13.8434 | 1.1341 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
6.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с заменого выключателя С-41 на элегазовый -1 шт. | O_IP.55.2896_ОЭ | 16.8381 | 0 | 16.8381 | нд | 13.6188 | нд | 0 | нд | 13.6188 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2193 | нд | нд | Оплата за поставку выключателя в соответствии с проектом скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Мехзавод с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.7_ОЭ | 1.4384 | 1.4116 | 0.026744 | 0 | 0.00066906 | 0 | 0.00066906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026075 | 0.00066906 | 0% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Коммунист оросительная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1326.8_ОЭ | 0.55782 | 0.70769 | -0.14987 | 0 | 0.0029439 | 0 | 0.0029439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15281 | 0.0029439 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества, ростом стоимости материалов. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Маяк с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.10_ОЭ | 1.7896 | 0.065254 | 1.7244 | 1.7221 | 0.18532 | 0 | 0 | 0 | 0.18532 | 0 | 0 | 1.7221 | 0 | 1.5391 | 0.18532 | 0% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Щербаки с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.2_ОЭ | 2.3703 | 0.037436 | 2.3329 | 2.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3316 | 0 | 2.3329 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Птичья с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.3_ОЭ | 2.4096 | 0.031114 | 2.3784 | 2.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3774 | 0 | 2.3784 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Атрачи с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.4_ОЭ | 3.2054 | 0.037436 | 3.1679 | 3.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1666 | 0 | 3.1679 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Новологиново с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.5_ОЭ | 1.7111 | 0.065254 | 1.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6459 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Почекуево с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.6_ОЭ | 1.515 | 0.065254 | 1.4497 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4497 | 4.831e-05 | 0% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Любовка с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.7_ОЭ | 1.4007 | 0.027566 | 1.3731 | 1.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3721 | 0 | 1.3731 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 ТНД с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.8_ОЭ | 0.99049 | 0.027566 | 0.96292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96292 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Сибирская головная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.9_ОЭ | 0.96605 | 0.027566 | 0.93849 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93844 | 4.831e-05 | 0% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тумановская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327_ОЭ | 3.1598 | 0.037436 | 3.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1224 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Шухово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.2_ОЭ | 2.756 | 0.065254 | 2.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6907 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Орехово-110 с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.3_ОЭ | 2.6081 | 0.029995 | 2.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5781 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Валуевская 1 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.4_ОЭ | 1.4841 | 0.031114 | 1.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4529 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Радищево с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.5_ОЭ | 2.7371 | 0.029995 | 2.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7071 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Куликово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.6_ОЭ | 2.9324 | 0.031957 | 2.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9004 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Золотая Нива с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.7_ОЭ | 2.849 | 0.031957 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.817 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Восточная-35 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.8_ОЭ | 2.2716 | 0.027566 | 2.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2441 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 НСО с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.9_ОЭ | 1.2767 | 0.024967 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2517 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой одного силового трансформатора 40 МВА, модернизация ЗРУ 10 кВ с заменой 5 шт. масляных выключателей на вакуумные | F_12_ОЭ | 37.274 | 25.8045 | 11.4695 | 11.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4695 | 0 | 11.4695 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.2.1.2 | Мордернизация цифровых каналов связи на участках: ПС 110 кВ Советская – оп. № 35а ВЛ 110 кВ С-61/С-62 (ВОЛС 0,45 км) в Омской области | M_IP.55.0018_ОЭ | 0.24487 | 0 | 0.24487 | 0.025316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025316 | 0 | 0.24487 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Валуевская 2 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328_ОЭ | 1.3164 | 0.031114 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2853 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Николаевская с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.4_ОЭ | 1.4239 | 0.061083 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3628 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Моховой привал (ВЛ С-132) с установкой ОМП 1 шт. | I_1329_ОЭ | 1.1161 | 0.045001 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0711 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ Новокормиловская с реализацией функции горячего резервирования контроллеров | M_IP.55.0006_ОЭ | 4.967 | 0 | 4.967 | 0.56766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56766 | 0 | 4.967 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ Новоуральская с реализацией функции горячего резервирования контроллеров | M_IP.55.0007_ОЭ | 3.5462 | 0 | 3.5462 | 0.56766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56766 | 0 | 3.5462 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ Сельская с реализацией функции горячего резервирования контроллеров | M_IP.55.0008_ОЭ | 3.5462 | 0 | 3.5462 | 0.56766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56766 | 0 | 3.5462 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Азово | K_1563_ОЭ | 13.5096 | 0.016852 | 13.4928 | 1.0086 | 0.0014101 | 0.31614 | 0.00069174 | 0.69241 | 0.00071834 | 0 | 0 | 1.1102e-16 | 0 | 13.4914 | -1.0071 | -99.86% | Корректировка графика оплаты в соответствии со скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Создание цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Богословка | L_1654_ОЭ | 17.818 | 0.17499 | 17.6431 | 0.79943 | 0.51607 | 0 | 0.02287 | 0.79943 | 0.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.127 | -0.28336 | -35.45% | Корректировка графика оплаты в соответствии со скорректированной ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нд-2-18 Омский РЭС (2 шт.) | M_IP.55.0015_ОЭ | 3.0626 | 0 | 3.0626 | 3.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 3.0626 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Тк-4-18 Тюкалинский РЭС | M_IP.55.3830_ОЭ | 1.5781 | 0 | 1.5781 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5781 | 0 | 1.5781 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ач-7-1 Омский РЭС | M_IP.55.3922_ОЭ | 1.5313 | 0 | 1.5313 | 1.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5313 | 0 | 1.5313 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Муромцево" с заменой батарей статических конденсаторов КСК-1,05-500У1 10 кВ, 21 Мвар на экологически безопасную | I_1344.2_оэ | 15.8784 | 11.4025 | 4.4759 | 0 | 0.0019626 | 0 | 0.0019626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.474 | 0.0019626 | 0% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года.
6.2.1.2 | Модернизация РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Карбышево" с заменой (ретрофит) выключателя 10 кВ и устройств РЗА | I_1320_ОЭ | 1.7805 | 1.2625 | 0.51805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51805 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/10 Бакшеево с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1389_ОЭ | 1.1612 | 0 | 1.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/35/10 Усть-Ишим с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1390_ОЭ | 1.1612 | 0 | 1.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС "Крутинская" 110/35/10, с заменой масляных выключателей 35 кВ на элегазовые 3 шт. | J_1422_ОЭ | 34.1014 | 0 | 34.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1014 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Бражниково", ПС 35/10 "Воскресенка", ПС 35/10 "Дружино", ПС 110/10 "Утьма", ПС 35/6 "Очистные Сооружения", ПС 110/10 "Большая Тава", ПС 35/10 "Славянка", ПС 35/6 "Красная Горка", ПС 35/10 "Лечебная", ПС 35/6 НСД, ПС 35/10 "Черкушево", ПС 35/10 "Осокино", ПС 35/6 "Заря Коммунизма", ПС 35/10 "Строкино", ПС 35/10 "Любимовка", ПС 35/6 "Горная Бития", ПС 35/10 "Ермаковка", ПС 35/10 "Индейка", ПС 35/6 "Головная", ПС 35/10 "Атак", ПС 35/10 "Соловецк", ПС 35/10 "Омская", ПС 35/10 "Мыс", ПС 35/10 "Некрасовка", ПС 35/6 "Красноярка оросительная", ПС 35/10 "Пологрудово", ПС 35/10 "Правда", ПС 35/10 "Красный Яр", ПС 35/10 "Кутырлы", ПС 110/35/10 "Мангут", ПС 35/10 "Мартюши", ПС 35/10 "Сорочино", ПС 35/10 "Красноярка", ПС 35/10 "Курносово", ПС 35/10 "Красный Октябрь", ПС 35/10 "База Треста", ПС 35/10 "Ложниково", ПС 35/10 "Комиссаровка", ПС 110/10 "Животновод", ПС 35/10 "Прииртышье", ПС 35/10 "Рассвет", ПС 35/10 "Ламаново" с установкой дуговых защит. | L_1647_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Солнечная долина", ПС 35/10 "Кам-Курск", ПС 35/10 "Заречная", ПС 35/10 "Усть-Заостровка", ПС 35/10 "Белый Яр, ПС 35/10 "Бобринка", ПС 35/10 "Увальная Бития", ПС 35/10 "Кейзес", ПС 110/10 "Красная Поляна", ПС 35/10 "Пушкино", ПС 35/10 "Таскатлы", ПС 110/10 "Петропавловская", ПС 35/10 "Калинино", ПС 35/10 "Чебаклы", ПС 110/35/10 "Южная", ПС 35/10 "Рассохино", ПС 35/10 "Новошараповка", ПС 35/10 "Васисс", ПС 35/10 "Луговая", ПС 35/10 "Орловка марьяновская", ПС 35/10 "Чапаево", ПС 35/10 "Новопоповка", ПС 35/10 "Атирка", ПС 35/10 "Хортицы", ПС 110/10 "Покровская", ПС 35/10 "Малая Бича", ПС 35/10 "Алексеевка", ПС 35/10 "Скородум", ПС 35/10 "Большевик", ПС 35/10 "Богдановка", ПС 35/10 "Георгиевка", ПС 110/10 "Путиловская", ПС 35/10 "Низовая", ПС 35/10 "Кольцовка", ПС 35/10 "Большаковка", ПС 35/10 "Рагозино", ПС 35/10 "Конезавод", ПС 35/10 "Кондратьево", ПС 35/10 "Подольск", ПС 110/10 "Жирновская", ПС 35/10 "Бородинка" с установкой дуговых защит. | L_1648_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 19984.3869 | 274.3387 | 19710.0482 | 4.3551 | 3.7346 | 0.84232 | 0.97016 | 0.09 | 2.7644 | 0.32697 | 0 | 3.0958 | 0 | 19706.3136 | 2.8023 | 300.6% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 19752.3242 | 140.221 | 19612.1032 | 4.3551 | 3.7346 | 0.84232 | 0.97016 | 0.09 | 2.7644 | 0.32697 | 0 | 3.0958 | 0 | 19608.3686 | 2.8023 | 300.6% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,216 км по соглашению № 56.5500.727.23 от 22.02.2023 по адресу: Омская область, Саргатский район, д. Тамбовка (Местная религиозная организация «Прихода храма иконы Божией Матери «Владимирская») | O_IP.55.0068_ОЭ | 0.19474 | 0.022656 | 0.17208 | нд | 0.040591 | нд | 0 | нд | 0.040591 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13149 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.727.23 от 22.02.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,328 км по соглашению № 56.5500.2624.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (Департамент строительства Администрации г. Омска) | O_IP.55.0063_ОЭ | 2.1841 | 0.14513 | 2.0389 | нд | 0.005099 | нд | 0 | нд | 0.005099 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0338 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.2624.23 от 13.06.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,597 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,039 км по адресу: Омская обл, Москаленский р-н, д.Спартак по соглашению № 56.5500.4871.21 от 20.09.2021 | M_IP.55.3933_ОЭ | 1.1649 | 0.73056 | 0.43432 | 0.042804 | 0.067961 | 0 | 0.023788 | 0 | 0.044173 | 0.042804 | 0 | 0 | 0 | 0.36635 | 0.067961 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.4871.21 от 20.09.2021.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кв протяженностью 0,229 км по адресу: Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка по соглашению № 56.5500.5112.21 от 01.10.2021 | M_IP.55.3895_ОЭ | 0.55894 | 0.29013 | 0.26881 | 0.11239 | 0.011639 | 0.062964 | 0.0026389 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.049429 | 0 | 0.25717 | -0.051325 | -81.51% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.5112.21 от 01.10.2021.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,178 км по соглашению о переустройстве №56.5500.3790.22 от 16.06.2022 по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Алексеевка (Фадеев А.А.) | O_IP.55.0024_ОЭ | 0.23745 | 0.13535 | 0.10211 | нд | 0.02153 | нд | 0.0085421 | нд | 0.012988 | нд | 0 | нд | 0 | 0.080575 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3790.22 от 16.06.2022.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,519 км по соглашению № 56.5500.4470.22 от 09.08.2022 по адресу: Омская область, Калачинский район, Лагушино (ООО «АРТ РемСтрой») | O_IP.55.0030_ОЭ | 0.34213 | 0.28674 | 0.055392 | нд | 0.0009695 | нд | 0.0009695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.054423 | нд | нд | Исполнение переходящих обязательств прошлого года.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,140 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,211 км, по соглашению № 56.5500.163.23 от 20.01.2023 по адресу: Омская область, Горьковский район (ООО "Сиброс") | O_IP.55.0046_ОЭ | 0.53577 | 0.51695 | 0.018824 | нд | 0.018824 | нд | 0.0043213 | нд | 0.014502 | нд | 0 | нд | 0 | 8.3267e-17 | нд | нд | Исполнение переходящих обязательств прошлого года.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,044 км, по соглашению № 56.5500.948.23 от 13.03.2023 по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Новый свет (ИП КФХ Клочков А. П.) | O_IP.55.0045_ОЭ | 0.13425 | 0.0936 | 0.040648 | нд | 0.01595 | нд | 0.0069504 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | 0.024697 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.948.23 от 13.03.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,125 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км по соглашению № 56.5500.4893.23 от 11.10.2023 по адресу: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка (Администрация Усть-Заостровского с.п.) | O_IP.55.0071_ОЭ | 0.89684 | 0 | 0.89684 | нд | 0.092386 | нд | 0 | нд | 0.092386 | нд | 0 | нд | 0 | 0.80445 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.4893.23 от 11.10.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,149 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,131 км, перемещение КТП 250 кВА по соглашению № 56.5500.6137.23 от 21.02.2024 по адресу: Омская область, Омский район ( ООО "Гранит") | O_IP.55.0073_ОЭ | 1373.8644 | 0 | 1373.8644 | нд | 0.067951 | нд | 0 | нд | 0.067951 | нд | 0 | нд | 0 | 1373.7964 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.6137.23 от 21.02.2024.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,640 км по адресу: Омская область Называевский район по соглашению № 56.5500.270.23 от 26.01.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0055_ОЭ | 1.5207 | 0 | 1.5207 | нд | 0.10075 | нд | 0 | нд | 0.10075 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4199 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.270.23 от 26.01.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 1,258 км, КТП-10/0,4 кВ 0,1 МВт по соглашению № 56.5500.1379.24 от 08.04.2024 по адресу: Омская область, г. Омск ( ООО «Логопарк «Солнечный») | P_IP.55.0075_ОЭ | 17974.3748 | 0 | 17974.3748 | нд | 0.083006 | нд | 0 | нд | 0.083006 | нд | 0 | нд | 0 | 17974.2918 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1379.24 от 08.04.2024.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,254 км , по соглашению № 56.5500.930.23 от 13.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0049_ОЭ | 1.3549 | 0.147 | 1.2079 | нд | 0.053595 | нд | 0.00040086 | нд | 0.053194 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1543 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.930.23 от 13.03.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,506 км, по соглашению № 56.5500.1009.23 от 15.03.2023 по адресу: Омская область, Исилькульский район (МУ «Исилькульский районный центр по координации строительства газопроводов») | O_IP.55.0051_ОЭ | 0.62513 | 0.31828 | 0.30686 | нд | 0.056563 | нд | 0.011662 | нд | 0.0449 | нд | 0 | нд | 0 | 0.2503 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1009.23 от 15.03.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф.Тк-12 протяженностью 0,184 км по адресу: Омская область, Тюкалинский район по соглашению о переустройстве №56.5500.1406.22 ото 18.03.2022 (ООО "Газпром газомоторное топливо") | O_IP.55.0025_ОЭ | 0.44459 | 0 | 0.44459 | нд | 0.047012 | нд | 0.047012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.39758 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1406.22 ото 18.03.2022.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,129 км, по соглашению № 56.5500.3501.23 от 27.07.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Шелованов В.Н.) | O_IP.55.0060_ОЭ | 0.3836 | 0 | 0.3836 | нд | 0.034518 | нд | 0.034518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34909 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3501.23 от 27.07.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 1,194 км по адресу: Омская область, Омский район по соглашению о переустройстве № 56.5500.4245.21 от 18.08.2021 года | M_IP.55.3846_ОЭ | 3.0004 | 0.077807 | 2.9226 | 0.12567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12567 | 0 | 2.9226 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10 кВ протяженностью 0,250 км , по соглашению № 56.5500.771.23 от 02.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (ООО «Брусника. Специализированный застройщик») | O_IP.55.0050_ОЭ | 5.6919 | 0 | 5.6919 | нд | 0.073746 | нд | 0.071622 | нд | 0.0021245 | нд | 0 | нд | 0 | 5.6181 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.771.23 от 02.03.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ протяженностью 0,644 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,072 км в Омской области по соглашению №56.5500.5304.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4016_ОЭ | 4.3894 | 0.16467 | 4.2247 | 2.7869 | 0.0025545 | 0 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0 | 0 | 2.7869 | 0 | 4.2222 | 0.0025545 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.5304.21 от 14.10.2021.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,109 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,239 км в Омской области №56.5500.5309.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4020_ОЭ | 0.68482 | 0.42038 | 0.26444 | 0.036555 | 0.046058 | 0.036555 | 0.037058 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21838 | 0.0095031 | 26% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.5309.21 от 14.10.2021.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,804 км в Омской области по соглашению №56.5500.5305.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4017_ОЭ | 1.6585 | 0.18465 | 1.4738 | 0 | 0.061251 | 0 | 0.05994 | 0 | 0.001311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4126 | 0.061251 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.5305.21 от 14.10.2021.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ протяженностью 0,334 км по адресу: Омская область, Исилькульский район, а/д оз. Камысловское - совхоз Боевой - Новорождественка по соглашению о переустройстве № 56.5500.295.21 от 29.01.2021 года | M_IP.55.3827_ОЭ | 0.9738 | 0 | 0.9738 | 0.37416 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.28416 | 0 | 0 | 0 | 0.9738 | -0.09 | -100% | Расторжение соглашения о компенсации затрат №56.5500.295.21 от 29.01.2021, доп. соглашение №5 от 21.05.2024.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,030 км по адресу: Омская область, Любинский район по соглашению №56.5500.5773.22 от 07.11.2022 (Айрапетян Л.И.) | O_IP.55.0039_ОЭ | 0.10964 | 0.063715 | 0.045926 | нд | 0.005456 | нд | 0.0047897 | нд | 0.00066629 | нд | 0 | нд | 0 | 0.04047 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.5773.22 от 07.11.2022.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,991 км по соглашению о переустройстве №56.5500.6408.22 от 19.12.2022 по адресу: Омская область, Исилькульский район (Администрация Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области) | O_IP.55.0042_ОЭ | 0.79248 | 0.44821 | 0.34428 | нд | 0.022981 | нд | 0.0089814 | нд | 0.014 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3213 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.6408.22 от 19.12.2022.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,537 км по соглашению о переустройстве № 56.5500.5790.22 от 09.12.2022 по адресу: Омская область, Полтавский район (Управление архитектуры, капитального строительства и жизнеобеспечения администрации Полтавского МР Омской области ) | O_IP.55.0041_ОЭ | 0.91744 | 0.17672 | 0.74072 | нд | 0.31777 | нд | 0.031307 | нд | 0.28647 | нд | 0 | нд | 0 | 0.42294 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.5790.22 от 09.12.2022.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЦП-7, ВЛ-10 кВ ЦП-8 общей протяженностью 0,813 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП ЦП-8-1 ф.3 протяженностью 0,050 км по соглашению №56.5500.2883.22 от 17.05.2022 по адресу: Омская область, Азовский ННМР, д. Роза-Долина (Администрация Азовского ННМР Омской области) | O_IP.55.0031_ОЭ | 1.9559 | 0.97197 | 0.9839 | нд | 0.32244 | нд | 0.30444 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0 | 0.66146 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.2883.22 от 17.05.2022.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км по адресу: Омская область, Одесский район по соглашению №56.5500.5735 от 03.11.2022 (ООО «АРТ РемСтрой») | O_IP.55.0038_ОЭ | 0.25137 | 0.18747 | 0.063904 | нд | 0.0092736 | нд | 0.0092736 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.054631 | нд | нд | Исполнение переходящих обязательств прошлого года.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,218 км, по соглашению № 56.5500.3196.23 от 12.07.2023 по адресу: Омская область, Называевский район, г. Называевск (Администрация г. Называевска) | O_IP.55.0061_ОЭ | 0.27155 | 0.14738 | 0.12417 | нд | 0.049463 | нд | 0.040463 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | 0.074711 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3196.23 от 12.07.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,063 км, по соглашению № 56.5500.3653.23 от 03.08.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Костенко А. Л.) | O_IP.55.0065_ОЭ | 0.15082 | 0.058715 | 0.0921 | нд | 0.057257 | нд | 0.046655 | нд | 0.010602 | нд | 0 | нд | 0 | 0.034843 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3653.23 от 03.08.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,070 км по соглашению № 56.5500.3618.23 от 25.08.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Макаркин В.А.) | O_IP.55.0064_ОЭ | 0.11284 | 0.059838 | 0.052999 | нд | 0.014629 | нд | 0.0024583 | нд | 0.01217 | нд | 0 | нд | 0 | 0.038371 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3618.23 от 25.08.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,188 км по соглашению № 56.5500.4954.23 от 13.10.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (ООО "Логопарк Солнечный") | O_IP.55.0070_ОЭ | 0.23694 | 0.071971 | 0.16497 | нд | 0.0061618 | нд | 0.0061618 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.15881 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.4954.23 от 13.10.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,049 км по соглашению № 56.5500.4431.23 от 15.09.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Молчанова Ю. Н. ) | O_IP.55.0054_ОЭ | 0.1159 | 0.058782 | 0.057115 | нд | 0.0017983 | нд | 0 | нд | 0.0017983 | нд | 0 | нд | 0 | 0.055317 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.4431.23 от 15.09.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ протяженностью 0,200 км, строительство КЛ 10кВ- протяженностью 0,215 км, перемещение КТП-250кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,175 км по адресу: Омская область, Исилькульский район, г.Исилькуль соглашение 56.5500.1024.20 от 10.04.2020 | M_1624_ОЭ | 2.3064 | 1.922 | 0.38436 | 0 | 0.0013806 | 0 | 0.0013806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38298 | 0.0013806 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1024.20 от 10.04.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ в части доведения ширины просек (1454 га) до нормативной величины в районах Омской области на ВЛ-110 кВ: С-82, С-55, С-127, С-162, С-39, С-83, С-185, С-38, С-26, C-75, С-76, С-73, С-71, С-5, С-6, С-160; ВЛ-35 кВ: 135Ц, 126Ц, 78Ц, 204Ц, 284Ц, 16Ц, 92Ц, 123 Ц, 129Ц, 132Ц, 148Ц, 15Ц; ВЛ-10 кВ: Г-19, КП-7, Пр-5, Пя-8, С-11, Ст-3, Ст-8, А-5, В-1, Вс-11, Кл-3, Кц-7, Нк-3, НО-2, НО-11, Нп-1, Орл-5, Пб-3, Пб-6, Пб-8, Тм-2, Хм-3, Хр-7, Сх-6, Сх-4, Сх-1, Сб-9, Сб-3, Гр-3, А-1, А-4, Хр-6, Хр-1, Н-11, Бп-1, ИС-4, В-3, Ат-1, Е-4, Е-12, ЕР-10, М-14, П-2, БШ-7, Из-3, Из-4, Из-5, Р-12, Ак-10, Мб-2, Бш-10, Тв-15, Кд-4, Кд-6, КК-6, Рз-10, МП-5, МП-7, МП-13, Мс-5, Мс-7 | K_1319.1_ОЭ | 367.178 | 130.8572 | 236.3209 | 0.7428 | 2.0021 | 0.7428 | 0.1829 | 0 | 1.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.3188 | 1.2593 | 169.5% | Корректировка графика работ, досрочное выполнение СМР, перенос срока реализации в процессе корректировки ИПР.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бя-2 от пос. Белый Яр в Тевризском р-не Омской обл. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 (1,29км, 19 опор) | J_1382_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,286 км по адресу: Омская область, Павлоградский район по соглашению о переустройстве № 56.5500.383.21 от 03.02.2021 | M_1705_ОЭ | 0.69251 | 0.1068 | 0.58571 | 0.019812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019812 | 0 | 0.58571 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,164 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,359 км по адресу: Омская область, Омский район, п. Новоомский по соглашению № 56.5500.4796.20 от 22.12.2020 | M_1668_ОЭ | 2.0165 | 1.5563 | 0.46016 | 0.11405 | 0.021922 | 0 | 0.021922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11405 | 0 | 0.43823 | 0.021922 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.4796.20 от 22.12.2020.
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 232.0627 | 134.1178 | 97.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.945 | 0 | 0% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.57_ОЭ | 4.6366 | 4.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 109 шт. и ИКЗ – 27 шт. в Городском, Омском, Азовском, Павлоградском, Седельниковском, Знаменском, Черлакском, Калачинском, Нижнеомском, Кормиловском, Нововаршавском районах Омской области. | K_1321.103_ОЭ | 227.4262 | 129.4812 | 97.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.945 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 73.344 | 87.9373 | -14.5933 | 54.666 | 1.0877 | 0 | 1.054 | 0 | 0.033694 | 0 | 0 | 54.666 | 0 | -15.6811 | 1.0877 | 0% | нд
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 73.344 | 87.9373 | -14.5933 | 54.666 | 1.0877 | 0 | 1.054 | 0 | 0.033694 | 0 | 0 | 54.666 | 0 | -15.6811 | 1.0877 | 0% | нд
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 3504 точек учета | N_1342.2_ОЭ | 73.344 | 87.9373 | -14.5933 | 54.666 | 1.0877 | 0 | 1.054 | 0 | 0.033694 | 0 | 0 | 54.666 | 0 | -15.6811 | 1.0877 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования связано с начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества и ростом стоимости оборудования. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с исполнением переходящих обязательств прошлого года (гашение кредиторской задолженности), учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 253.3341 | 214.5625 | 38.7716 | 46.164 | 0.0020964 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.164 | 0 | 38.7695 | 0.0020964 | 0% | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 253.3341 | 214.5625 | 38.7716 | 46.164 | 0.0020964 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.164 | 0 | 38.7695 | 0.0020964 | 0% | нд
6.2.4.2 | Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, общеподстанционный пункт управления Ингалы, здание с.Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский Немецкий национальный район, Тюкалинский район, служебно производственного здания Туйского участка Тевризского РЭС, гаража Скородумского мастерского участка и производственного здания Ореховского мастерского участка Усть-Ишимского РЭС, здания склада Марьяновского РЭС, здания склада Моховского участка Муромцевского РЭС, здания общеподстанционного пункта управления Большеуковского РЭС; 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район. 2021г: здания и сооружения Калачинского района. | F_67_ОЭ | 6.7714 | 6.752 | 0.019361 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017265 | 0.0020964 | 0% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года.
6.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Омскэнерго" | I_1332_ОЭ | 246.5627 | 207.8105 | 38.7522 | 46.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.164 | 0 | 38.7522 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 13.3413 | 2.6049 | 10.7364 | 0 | 0.015427 | 0 | 0 | 0 | 0.015427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.721 | 0.015427 | 0% | нд
6.4 | Строительство сети наружного электроосвещения протяженностью 1,520 км в Троицком сельском поселении Омского района (улицы Тепличная, Российская, Пограничная, Степная, Сибирская) | O_IS.55.0001_ОЭ | 0.45034 | 0.42658 | 0.023756 | нд | 0.015427 | нд | 0 | нд | 0.015427 | нд | 0 | нд | 0 | 0.0083286 | нд | нд | Реализация мероприятия в рамках исполнения Протокола рабочей встречи Губернатора Омской области с Генеральным директором ПАО "Россети Сибирь" от 18.07.2023 г.Омск.
6.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | 12.891 | 2.1783 | 10.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7127 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 426.889 | 219.9471 | 206.9419 | 29.9419 | 48.5104 | 0 | 31.7075 | 12.0754 | 16.8029 | 0 | 0 | 17.8665 | 0 | 158.4315 | 36.435 | 301.7% | нд
6.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Омскэнерго" | M_IP.55.4023_ОЭ | 46.1057 | 29.9352 | 16.1705 | 0 | 3.2119 | 0 | 3.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9586 | 3.2119 | 0% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года.
6.6 | Покупка оборудования для испытания и регенерации трансформаторного масла, 3 шт | L_79_ОЭ_1 | 5.3982 | 1.78 | 3.6182 | 3.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6182 | 0 | 3.6182 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0930_ОЭ | 17.8029 | 17.7116 | 0.091318 | 0 | 4.7513 | 0 | 0 | 0 | 4.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6599 | 4.7513 | 0% | Изменение стоимости проекта. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.6 | Покупка тахографов 33 ед. | M_IN.55.0928_ОЭ | 2.3421 | 1.775 | 0.5671 | 0 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067898 | 0.4992 | 0% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с исполнением переходящих обязательств прошлого года (гашение кредиторской задолженности), учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0934_ОЭ | 20.431 | 3.3817 | 17.0493 | 6.5886 | 3.8815 | 0 | 0.1163 | 6.5886 | 3.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1677 | -2.7071 | -41.09% | Реализация мероприятия в целях выполнение работ по внедрению конфигураций ландшафта информационных систем на базе отечественных решений (в рамках реализации программы импортозамещения). Перенос сроков реализации проекта. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.6 | Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС - 130 шт. | M_IN.55.0003_ОЭ | 12.336 | 0.7452 | 11.5908 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0 | 11.5908 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
6.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Омскэнерго" | L_IN.55.0752_ОЭ | 11.8592 | 0.82265 | 11.0366 | 6.176 | 0.50294 | 0 | 0.45795 | 0 | 0.044999 | 0 | 0 | 6.176 | 0 | 10.5336 | 0.50294 | 0% | Приняты объемы по исполнительному листу №ФС 04437975 (А33-9976/2023 от 06.09.2023), взыскание по договору между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ТМ1» от 06.08.2021 №14.4000.303.21. Начислены капитализированные % и затраты ОКС распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. КТП(Н) 10/0,4кВ; Ст-1-5 160 кВА, расположенная по адресу: Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое на территории ОВХ. Решение суда от 27.12.2023 № 2-5933/2023 | O_IB.55.0024_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Лч-7-1 ф.1 -оп.№9 ТП-Лч-7-1 ф.1, ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Лч-7-1 ф.2 -оп.№9 ТП-Лч-7-1 ф.2, ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Лч-7-1 ф.3 -оп.№7 ТП-Лч-7-1 ф.3, ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Лч-7-1 ф.4 -оп.№8 ТП-Лч-7-1 ф.4, КТП(Н) 10/0,4 кВ 160 кВА Лч-7-1 расположенн. по адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, (территория Лесхоза). Решение суда от 19.12.2023 № 2-921/2023 | O_IB.55.0025_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.438.24 от 06.02.2024 электросетевого имущества ВЛ 0,4кВ оп. 4 – оп. 2/4 ВЛ 0,4кВ КТП Ом-6-21; ф.2, расположенная по адресу: Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. Ленина | O_IB.55.0026_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | H_58_ОЭ | 1.2868 | 1.2006 | 0.086121 | нд | 0.028132 | нд | 0.023837 | нд | 0.0042955 | нд | 0 | нд | 0 | 0.057988 | нд | нд | Длительное оформление договоров аренды земли собственником земли.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 25.01.2024 №А-46-22387/2023. Здание ЗТП (капитального типа) 10/0,4 кВ Е-12-20, расположенного по адресу: Омская область, Тарский район, с. Екатерининское, ул. Советская, д.100 | O_IB.55.0027_ОЭ | 0.022 | 0 | 0.022 | нд | 0.022 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие электросетевого имущества по решению суда.
6.6 | Строительство цифровых каналов связи на участке: ПС "Тюкалинская" - Тюкалинский РЭС (ВОЛС 7 км) в Омской области | I_1340.5_ОЭ | 3.0725 | 0.80407 | 2.2684 | 0.98034 | 0.047163 | 0 | 0.027875 | 0 | 0.019288 | 0 | 0 | 0.98034 | 0 | 2.2212 | 0.047163 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 02.04.2024 № А46-2200/2024. ВЛ-0,4кВ оп. №19 ф.4, КТП А-10-5, расположенные по адресу Омская область, Горьковский район, п. Алексеевский, ул. Юбилейная от ТП до модульной котельной | O_IB.55.0029_ОЭ | 0.022 | 0 | 0.022 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие электросетевого имущества по решению суда.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 28.03.2024 №А46-2527/2024. Электросетевой комплекс, расположенный по адресу Омская область, Тюкалинский район, п. Оброскино | O_IB.55.0030_ОЭ | 0.022 | 0 | 0.022 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие электросетевого имущества по решению суда.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 01.04.2024 № А46-2520/2024. Объекты расположенные по адресу Омская область, Русско-Полянский район, р. п. Русская Поляна: ВЛ-0,4кВ, ул. Северная; ТП РП-2-5, пер. Восточный; ВЛ-10кВ РП-2 пер. Восточный; ВЛ- 10кВ РП-11, ж. д. Станция; ВЛ-0,4кВ, ж. д. Станция | O_IB.55.0031_ОЭ | 0.11 | 0 | 0.11 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Принятие электросетевого имущества по решению суда.
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.1410.24 от 28.03.2024 электросетевого имущества, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, Андреевское СП, берег р. Омь, в границах ТСН «Нефтяник-2» | O_IB.55.0028_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось.
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.2717.24 от 28.05.2024 электросетевого имущества у Гараса С.В., расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, п. Большие Поля, ул. Сиреневая, (СНТ «Колос», аллея 5) | O_IB.55.0033_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений не планировалось.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 13.05.2024 № 2-187/2024. ВЛ-0,4кВ оп. № 2 ф. № 4 от КТП Нв-6-5, местоположение: Омская область, Нововаршавский муниципальный район, р.п. Нововаршавка, ул. Первомайская, 1. | O_IB.55.0034_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022 на 2024г. в части филиала "Омскэнерго" | O_IN.55.0759_ОЭ | 44.22 | 0 | 44.22 | нд | 0.46821 | нд | 0 | нд | 0.46821 | нд | 0 | нд | 0 | 43.7518 | нд | нд | Корректировка графика оплаты в соответствии со скорректированной ИПР.
6.6 | Покупка оборудования для обеспечения резервного электропитания систем сбора и передачи данных и сопутствующего ИТ оборудования (ИБП, спутниковые телефоны, карты управления, коммутационные шкафы) | J_76_ОЭ (е) | 13.9116 | 5.8843 | 8.0273 | 2.3796 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 2.3256 | 0 | 0 | 2.3796 | 0 | 5.7017 | 2.3256 | 0% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с исполнением переходящих обязательств прошлого года (гашение кредиторской задолженности), учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_IN.55.0751_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (10 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 7843 шт. | M_1664_ОЭ | 151.8056 | 119.0406 | 32.765 | 0 | 22.3505 | 0 | 22.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4145 | 22.3505 | 0% | Исполнение переходящих обязательств прошлого года.
6.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0931_ОЭ | 14.2219 | 5.7673 | 8.4546 | 8.4591 | 0 | 0 | 0 | 5.4868 | 0 | 0 | 0 | 2.9723 | 0 | 8.4546 | -5.4868 | -100% | Перенос сроков реализации проекта. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_ОЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 9.133 | нд | 5.4905 | нд | 3.6426 | нд | 0 | нд | 0 | -9.133 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
6.6 | Покупка оборудования для модернизации АРМ диспетчеров, проектировщиков и производственного персонала-776 шт. | J_76_ОЭ (к) | 63.5532 | 13.4777 | 50.0755 | 0 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9496 | 1.1259 | 0% | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с исполнением переходящих обязательств прошлого года (гашение кредиторской задолженности), учтено в проекте скорректированной ИПР.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ Кристалл (2х25 МВА) | F_1_ОЭ | 18.3664 | 17.6211 | 0.74527 | нд | 0.009082 | нд | 0.0067357 | нд | 0.0023463 | нд | 0 | нд | 0 | 0.73619 | нд | нд | Аренда земли под ПС Кристалл и КЛ необходима для возможности завершения проектных работ и прохождения Государственной экспертизы ПСД. Получение положительного заключения государственной экспертизы является обязательным условием и окончательным документом, без которого дальнейшее использование проектной документации невозможно, как невозможно в дальнейшем и получение разрешения на строительство. Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода связано с необходимостью оплаты аренды за земельный участок под ПС.
7 | Республика Хакасия | Г | 7729.8133 | 3124.2387 | 4605.5746 | 75.837 | 154.6073 | 13.3237 | 72.6006 | 13.3237 | 82.0067 | 13.3237 | 0 | 35.866 | 0 | 4450.9673 | 127.96 | 480.2% | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 7532.638 | 3054.9864 | 4477.6516 | 53.2947 | 132.9058 | 13.3237 | 59.9702 | 13.3237 | 72.9356 | 13.3237 | 0 | 13.3237 | 0 | 4344.7458 | 106.2585 | 398.8% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 7532.638 | 3054.9864 | 4477.6516 | 53.2947 | 132.9058 | 13.3237 | 59.9702 | 13.3237 | 72.9356 | 13.3237 | 0 | 13.3237 | 0 | 4344.7458 | 106.2585 | 398.8% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 6322.3123 | 2751.3178 | 3570.9945 | 51.2947 | 116.6342 | 12.8237 | 53.7439 | 12.8237 | 62.8903 | 12.8237 | 0 | 12.8237 | 0 | 3454.3604 | 90.9868 | 354.8% | Исполнение обязательств технического присоединения.
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1160 | 277.1871 | 882.8129 | 2 | 12.5535 | 0.5 | 5.4062 | 0.5 | 7.1473 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 870.2594 | 11.5535 | 1155% | Исполнение обязательств технического присоединения.
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 50.3257 | 26.4815 | 23.8442 | 0 | 3.7181 | 0 | 0.82016 | 0 | 2.8979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1261 | 3.7181 | 0% | нд
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф.29-20 на ж/б опорах СИП 3*70 - 2,06км. Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ПС "Белоярская" до границы земельного участка заявителя на ж/б опорах СИП 3*70 - 2,46км. Строительство двух однотрансформаторных ТП 6/0,4кВ 630 кВА каждая. Монтаж комплексов коммерческого учета 3ф. полукосвенного включения - 2шт. в рамках исполнения договора ТП 20.1900.4870.22 575,5кВт | N_2024_ХЭ | 9.8427 | 5.9389 | 3.9038 | нд | 0.1685 | нд | 0 | нд | 0.1685 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7353 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.4870.22.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ проводом АС-50 0,025км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.5924.22 669кВт.ж/д инфраструктура ООО "БПТК") | O_5924.22_ХЭ | 0.86412 | 0 | 0.86412 | нд | 0.068519 | нд | 0 | нд | 0.068519 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7956 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.5924.22.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ф,01-15 проводом АС-35 0,01км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.1977.23 200кВт.Асфальтовый завод НО "МЖФ") | O_1977.23_ХЭ | 0.80827 | 0.0084743 | 0.7998 | нд | 0.0040182 | нд | 0.00034786 | нд | 0.0036704 | нд | 0 | нд | 0 | 0.79578 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.1977.23.
7.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета 110кВ - 1шт. (В рамках исполнения договора ТП с ООО Коммунаровский рудник №20.1900.2698.21 | O_2026_ХЭ | 7.8482 | 6.75 | 1.0982 | нд | 0.2557 | нд | 0.17852 | нд | 0.077187 | нд | 0 | нд | 0 | 0.84246 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.2698.21.
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ- 10 кВ ф. 30-08 до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. 0,382км. Стр-во ТП-10/0,4 кВ 630кВа монтаж прибора учета 0,4кВ трансформаторного включения - 1шт. В рамках исполнения договора ТП №20.1900.3258.21, 337кВт | O_2019_ХЭ | 4.2018 | 0.077374 | 4.1244 | нд | 0.44743 | нд | 0.0031761 | нд | 0.44426 | нд | 0 | нд | 0 | 3.677 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.3258.21.
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.4915.22 от 31.12.2022 500кВт.производственное здение Котлевская В.И.) | O_4915.22_ХЭ | 0.49832 | 0 | 0.49832 | нд | 0.49832 | нд | 0.49832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.4915.22.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ проводом АС-70 0,025км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.1025.23 550кВт.опто-распределительный центр ООО "Содействие Агро плюс") | O_1025.23_ХЭ | 0.86862 | 0 | 0.86862 | нд | 0.087844 | нд | 0.084305 | нд | 0.003539 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78077 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.1025.23.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ф.20-66 проводом СИП-3 50мм на ж/б опорах 0,165км. Установка ПКУ-10кВ 1 шт. (договор ТП 20.1900.2395.23 от 30.08.2023 с ООО СЗ "АСХ" 300кВт,электроустановки производственного предприятия) | O_2395.23_ХЭ | 1.147 | 0 | 1.147 | нд | 0.061703 | нд | 0.055496 | нд | 0.0062075 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0853 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.2395.23.
7.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета 35кВ - 1шт. (В рамках исполнения договора ТП с ЗАО ЗДК "Золотая звезда" №20.1900.4155.22 от 20.12.2022, 2,2МВт) | O_2027_ХЭ | 2.9455 | 0 | 2.9455 | нд | 1.9608 | нд | 0 | нд | 1.9608 | нд | 0 | нд | 0 | 0.98472 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.4155.22.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ф,22-03 проводом АС-50 0,015км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.2870.21 160кВт.ж/д инфраструктура ОАО "РЖД") | O_2870.21_ХЭ | 0.82689 | 0 | 0.82689 | нд | 0.027682 | нд | 0 | нд | 0.027682 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7992 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.2870.21.
7.1.1.3 | Строительство ТП6/0,4кВ 630кВА, установка трансформатора в ТП 6/0,4 400кВА, строительство 2КЛ-0,4кВ от установленных ТП до заявителя кабелем с алюминиевой жилой 150мм - 0,1км. каждая, Установка 2-х приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения (договор ТП 20.1900.408.23 от 21.09.2023 с ОООПМиК Манжула 295кВт,электроустановки физкультурно-оздоровительного комплекса) | O_408.23_ХЭ | 2.7687 | 0 | 2.7687 | нд | 0.1376 | нд | 0 | нд | 0.1376 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6311 | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.408.23.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 21-13 с. СИП-3 1*50 - 0,017км., строительство КЛ-10кВ в траншее кабелем ААБл - 10 3*50 - 1,059км. Строительство ВЛ-10 кВ ф. 21-08 с. СИП-3 1*50 - 0,014км., строительство КЛ-10кВ в траншее кабелем ААБл - 10 3*50 - 1,013км. Строительство ВЛИ-0,4кВ СИП-2 3*50+1*50 - 0,11км. Установка двух новых однотрансформатных КТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 630 кВА каждый в рамках исполнения договора ТП 20.1900.372.22 от 03.03.2022г. 620кВт Аскизская школа | M_2022_ХЭ | 13.1194 | 9.1148 | 4.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0045 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ф. 29-15 ПС Черногорская-горская-РП-3 до места установки новой ТП-10/0,4кВ на ж/б опорах СВ-110/5 проводом СИП 3 1*50 - 0,108км.; Строительство КЛ-10кВ ф.29-32 от яч. 32 РУ-10кВ ПС Городская кабелем АПвБВнг/А/LS 3*70 в траншее до оп. №1 ВЛ-10кВ ф. 29-32 - 0,055км.; строительство ВЛ-10кВ ф. 29-32 до места установки новой ТП-10/0,4кВ на ж/б опорах СВ-110/5 проводом СИП 3 1*50 - 0,94км.; Строительство двух однотрансформаторных ТП-10/0,4кВ 250кВА (№29-32-344 №29-15-345), с монтажем двух комплексов коммерческого учета электрической энергии. Договор ТП №20.1900.1743.22, 160кВт | N_2023_ХЭ | 4.5862 | 4.5919 | -0.005729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005729 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии.2024г. не планировалось. Отрицательный остаток финансирования (превышение сметной стоимости над утвержденной) сложился вследствие удорожания материалов и оборудования используемого на объекте).
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 144.1199 | 46.839 | 97.2809 | 18.6683 | 15.7073 | 0 | 8.5614 | 0 | 7.1459 | 0 | 0 | 18.6683 | 0 | 81.5736 | 15.7073 | 0% | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.1.2 | Аварийно восстановительные работы при замене силовых трансформаторов в ТП 6-10/0,4кВ. | M_IP.19.3732_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 107.2399 | 20.2748 | 86.9651 | 0 | 8.2268 | 0 | 1.0809 | 0 | 7.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7384 | 8.2268 | 0% | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 91.2647 | 5.1074 | 86.1573 | 0 | 8.2268 | 0 | 1.0809 | 0 | 7.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9306 | 8.2268 | 0% | нд
7.2.2.1 | Реконструкция уч. ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 15-620-261 - Монтаж ВЛ на ж/б опорах пр СИП-2 3*50+1*50 - 0,2км. Демонтаж 0,015км. возле Богородице-Рождественского храма в г. Черногорске (соглашение 56.1900.5295.22) | N_2975_ХЭ | 0.92946 | 0.54245 | 0.38701 | нд | 0.33734 | нд | 0.032449 | нд | 0.30489 | нд | 0 | нд | 0 | 0.049667 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.5295.22.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.21-11 монтаж одноцепной ВЛ-10кВ СИП-3*70 на СВ-110/5 протяженностью 0,129км., демонтаж существующего участка 0,088км., ВЛ-10кВ ф.21-09 монтаж одноцепной ВЛ-10кВ СИП-3*95 на СВ-110/5 протяженностью 0,152км., демонтаж существующего участка 0,17км., монтаж одноцепной ВЛ-0,4 кВ СИП-2 3*70+1*70 на СВ-110/5 протяженностью 0,088км., демонтаж существующего участка 0,088км., монтаж абоненских спусков СИП - 4 2*16, 0,05км. (в рамках реализации соглашения с МКУ Управление ЖКХ №56.1900.2938.23 от 05 09.2023г.) | O_2938.23_ХЭ | 1.341 | 0.096817 | 1.2442 | нд | 0.013944 | нд | 0.013944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2302 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.2938.23.
7.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 03-09-75 до ТП 03-09-123 с выносом трассы с территории строительства детской художественной школы. Монтаж КЛ-10 кВ с алюминиевой жилой 120мм 1 кабель в траншее, протяжённость 0,12 км. в рамках реализации соглашения с МКУ "ОКС" от 26.10.2023г №56.1900.3351.23 | O_3351.23_ХЭ | 0.99242 | 0 | 0.99242 | нд | 0.051165 | нд | 0.051165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.94126 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.3351.23.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 16-622-168 с выносом стерритории строительства МЖД. Монтаж ВЛ-0,4кВ от оп.№7 до оп. №11 с преустройством опор в анкерные, протяженностью 0,215 км. Опоры – ж/б, провод – СИП2 сечением 50 мм2. Демонтаж существующего участка от оп. №7 до оп. №11 протяженностью 0,105км. (в рамках реализации соглашения с МКУ "ОКС" от 26.10.2023г. №56.1900.3332.23) | O_3332.23_ХЭ | 0.74763 | 0 | 0.74763 | нд | 0.053983 | нд | 0.053983 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.69365 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.3332.23.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.111-07 в пролетах опор 471-472, демонтаж провода А-50 - 0,07км., демонтаж деревянной опоры №471, монтаж промежуточной ж/б опоры с укосом с повышенным габаритом - 2шт., монтаж провода СИП 3 1*70 - 0,085км. (в рамках реализации соглашения с ООО УК "Разрез Бейский" №56.1900.3504.23 от 17.01.2024) | O_3504.23_ХЭ | 1.3972 | 0 | 1.3972 | нд | 0.28806 | нд | 0.0586 | нд | 0.22946 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1091 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.3504.23.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-26,20-66. Монтаж двухцепной ВЛ-10кВ проводом СИП 3*50 по ж/б опорам - 0,2км Демонтаж существующей ВЛ-10кВ - 0,14км. (в рамках соглашения №56.1900.830.24 от 06.03.2024 с ООО "АльфаГрупп") | P_830.24_ХЭ | 2.3032 | 0 | 2.3032 | нд | 0.85666 | нд | 0.075907 | нд | 0.78075 | нд | 0 | нд | 0 | 1.4465 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.830.24.
7.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии электропередач ВЛ-35 кВ Югачи - Бирикчуль (Т-25) с установкой дополнительной анкерной опоры в пролетах опор 11-12, протяженность монтируемого участка 0,169км., протяженность демонтируемого участка 0,129км. в рамках реализации соглашения с ПАО РЖД № 56.1900.1749.21 | O_IP.19.3934_ХЭ | 5.4867 | 1.2366 | 4.2501 | нд | 2.9012 | нд | 0.1773 | нд | 2.7239 | нд | 0 | нд | 0 | 1.349 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.1900.1749.21.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.30-11 на двухцепную ВЛ-10 кВ от резервных ячеек 10 кВ ПС 110 кВ Рассвет. Двухцепная ВЛ-10 кВ на ж/б опорах СВ 110-5 проводом СИП-3 1х120 - 1,5 км., КЛ-10 кВ по существующим лоткам - 0,05 км.кабель типа ААБл 3* 240 мм2. Одноцепная ВЛ-10 кВ на ж/б опорах СВ 110-5 проводом СИП-3 1х120 ориентировочной протяженностью 2,7 км по длине линии; | O_10_ХЭ | 15.0244 | 0 | 15.0244 | нд | 0.12791 | нд | 0 | нд | 0.12791 | нд | 0 | нд | 0 | 14.8965 | нд | нд | Выполнение работ для повышения надежности сетей. Учтено в скорректированной ИПР.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 30-11 с переводом части нагрузки на вновь построенную КВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Калининская протяженность КЛ-0,68км.каждая цепь кабелем 240мм, в траншее с выполнением ГНБ - 0,42км., протяженность двухцепной ВЛ-4,95км.(СИП 3 1*120, СВ-110/5) Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-34-16 в месте пересечения со строящимся участком 0,29км., ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-34-13 в месте пересечения со строящимся участком 0,26км.(провод СИП 2 4*50) | O_8_ХЭ | 31.3288 | 0 | 31.3288 | нд | 0.044139 | нд | 0 | нд | 0.044139 | нд | 0 | нд | 0 | 31.2846 | нд | нд | Выполнение работ для повышения надежности сетей. Учтено в скорректированной ИПР.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-05 заменой неизолированного провода АС-70 на провод СИП-3 1х95 - 0,5 км. по длине линии. | O_13_ХЭ | 1.3828 | 0 | 1.3828 | нд | 0.057543 | нд | 0 | нд | 0.057543 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3253 | нд | нд | Выполнение работ для повышения надежности сетей. Учтено в скорректированной ИПР.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-10 заменой неизолированного провода А-35 и А-50 на провод СИП-3 1х70. - 7,2км. по длине линии. | O_14_ХЭ | 19.1828 | 0 | 19.1828 | нд | 0.44683 | нд | 0 | нд | 0.44683 | нд | 0 | нд | 0 | 18.736 | нд | нд | Выполнение работ для повышения надежности сетей. Учтено в скорректированной ИПР.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20-26 и ф. 20-66 , с переустройством в КЛ-10кВ Кабелем 120мм2 с алюминиевой жилой-0,16км. Монтаж двухцепной ВЛЗ 10 кВ - 0,114км. СИП 3*70мм, демонтаж двухцепной ВЛЗ-10кВ - 0,075км (согл. №56.1900.1919.23 от 22.06.23 МКУ Архоград) | O_1919.23_ХЭ | 1.4867 | 1.4128 | 0.073912 | нд | 0.073912 | нд | 0 | нд | 0.073912 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.1919.23.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-26. Монтаж ВЛ-10кВ проводом АС-70 по ж/б опорам 0,053км. Монтаж КЛ-10 кВ протяженностью 0,264км (ААШВ 3*240-0,198км., ААШВ 3*120 0,066км.; Демонтаж существующей ВЛ-10кВ - 0,244км. (в рамках соглашения №56.1900.3445.23 от 12.10.2023 с ГКУ РХ «УКС») | O_3445.23_ХЭ | 3.124 | 0.069405 | 3.0546 | нд | 0.009707 | нд | 0 | нд | 0.009707 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0449 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.3445.23.
7.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач ВЛ-10 кВ фидер 21-09 в пролете опор 155-161 (демонтаж 0,23км) со строительством участка ВЛ-10 кВ (в габаритах ВЛ-35кВ) протяженностью 0,586км. в рамках реализации соглашения с ПАО РЖД №56.1900.1775.21 | O_IP.19.3936_ХЭ | 6.5375 | 1.7493 | 4.7882 | нд | 2.9644 | нд | 0.6175 | нд | 2.3469 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8239 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.1775.21.
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.9752 | 15.1674 | 0.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8078 | 0 | 0% | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС с установкой реклоузеров ф.20-47 - 4 шт. и заменой голого провода на СИП в местах установки реклоузеров общей протяженностью 0.398км. | I_3ц_ХЭа | 9.435 | 9.383 | 0.05199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05199 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.97-01 в части установки реклоузеров - 2шт. и заменой голого провода на СИП - 3 1*50 в местах установки реклоузеров общей протяженностью 0.038км. (в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "Россети Сибирь") | I_63_ХЭ_1а | 6.5402 | 5.7843 | 0.75581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75581 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 22 | 11.6842 | 10.3158 | 18.6683 | 7.4806 | 0 | 7.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6683 | 0 | 2.8352 | 7.4806 | 0% | нд
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 22 | 11.6842 | 10.3158 | 18.6683 | 7.4806 | 0 | 7.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6683 | 0 | 2.8352 | 7.4806 | 0% | нд
7.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение ФЗ №522 (выход из строя), 1682 шт. | N_4.3ц_ХЭ | 22 | 11.6842 | 10.3158 | 18.6683 | 7.4806 | 0 | 7.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6683 | 0 | 2.8352 | 7.4806 | 0% | Исполнение ФЗ №522.
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.88 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.88 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Хакасэнерго" | I_5ц_ХЭ | 14.88 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 53.0554 | 22.4134 | 30.642 | 3.8741 | 5.9942 | 0 | 4.0689 | 0 | 1.9252 | 0 | 0 | 3.8741 | 0 | 24.6478 | 5.9942 | 0% | нд
7.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Хакасэнерго" | N_89_ХЭ | 6.3638 | 0 | 6.3638 | 3.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8741 | 0 | 6.3638 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
7.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (10 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 1974 шт. | M_12энс_ХЭ | 20.472 | 16.1201 | 4.3519 | 0 | 3.7868 | 0 | 3.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56508 | 3.7868 | 0% | Выкуп фактически функционирующего оборудования в рамках расторжения энергосервисного договора с Ростелеком.
7.6 | Покупка и монтаж электрозаправки-1шт. Со строительством КТП-10/0,4кВ250кВА-1шт., КЛ-10кВ кабелем АПвБВнг/А/-LS 3х70/25 10 кВ – 0,032 км, КЛ-0,4кВ кабелем АВВГнг/А/-LS 4х185 – 0,068 км.(в т.ч. ГНБ в трубе диаметром до 100мм2 - 0,042км.) | N_23ECars_ХЭ | 6.764 | 6.1551 | 0.60891 | 0 | 0.09658 | 0 | 0.09658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51233 | 0.09658 | 0% | Увеличение стоимости обусловлено изменением технических характеристик. Монтаж двух дополнительных зарядных станций.
7.6 | Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022 на 2024г. в части филиала "Хакасэнерго" | O_104_ХЭ | 17.04 | 0 | 17.04 | нд | 0.18044 | нд | 0 | нд | 0.18044 | нд | 0 | нд | 0 | 16.8596 | нд | нд | Исполнение Приказа Минфина России от 30.05.2022 N 86н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
7.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Хакасэнерго" | N_87_ХЭ | 0.91566 | 0.13818 | 0.77747 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53267 | 0.2448 | 0% | Начислены капитализированные % и затраты ОКС распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Приняты объемы согласно ДС 1 и 2. Изменения учтены в проекте корректировки ИПР.
7.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
7.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3002_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
7.6 | Принятие электрических сетей Китова В.В. (по дог. № 36.1900.41.24 от 10.01.2024 на безвозмездной основе) в Ширинском РЭС СТП 10/0,4 кВ 74-16-32 (мощность 40 кВА, тип трансформатора ТМГ-40/10-УХЛ 1, тип ТП – столбовая) приказ №1.7/18-пр от 23.01.2024 | O_34-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие эл. сетей Талыбова Р.В.О. (дог.№36.1900.73.24от11.01.2024набезвозмездной основе) в У-Абаканском РЭС ВЛ-10 кВ ф. 01-15 от оп. 125/21/1 до оп. 125/21/4,СИП3 50 -0,073км. по ж/б оп. (4 ) КТП 10/0,4 № 01-15-42 630кВА приказ №1.7/19-пр от 23.01.2024 | O_35-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие эл. сетей Арсентьева А.С. (дог.36.1900.454.24 от 07.02.2024 на безвозмездной основе) в У-Абаканском РЭС ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-50 от оп.No 11 до оп.No11-4, проводом СИП 4 4х50 - 0,127 км. по 4-м ж/б опорам, приказ №1.7/41-пр от 19.02.2024 | O_36-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие эл. сетей Сыргашевой И.М. (дог.36.1900.764.24 от 21.02.2024 на безвозмездной основе) в Черногорском РЭС ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 15-620-29 от оп.No1, до оп.No1-1А и до оп.No1-2А СИП 4 2х16-0,04км. По2 ж/б опорам, приказ №1.7/59-пр от 01.03.2024 | O_37-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие эл. сетей Талыбова Р.В.(дог.36.1900.1023.24 от 12.03.24 на безв. основе) в У-Абаканском РЭС ВЛ-0,4кВ ТП 01-15-42 ф.1до оп.N11-0,3549км. ф.2до оп.N6-0,1749 км.ВЛ-0,4кВф.3до оп.N10-0,2762 км.СИП2 3х70+1х70 ж/б оп.27шт приказ №1.7/69-пр от 18.03.24 | O_38-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
7.6 | Покупка мини АГЭ - 1шт., 0,033МВт, на солнечных модулях типа FSM 550М установленной в Бейском районе АО "ЭСК Сибири" | O_103_ХЭ | 1.5 | 0 | 1.5 | нд | 1.6856 | нд | 0.18557 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | 0 | -0.18557 | нд | нд | Реализация в рамках обеспечения возможности электроснабжения потребителя на удаленной территории . Учтено в проекте скорректированной ИПР.
7.6 | Принятие эл. сетей Гайворонской М.Ф.(дог.36.1900.1785.24 от 22.04.2024 на безв. основе) в Саяногорском РЭС КЛ-0,4кВ ф.12 от ТП 01-18-04, выполнена кабелем марки АВВГ4х16 -0,037 км. приказ №1.7/126-пр от 22.05.2024 | O_39-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие эл. сетей Ереминой И.И.(дог.09.1900.2433.24 от 30.05.2024 на безв. основе) в Усть-Абаканском РЭС ВЛ-0,4кВ ф.5 от оп.7 до оп.7-1, выполнена проводом СИП-2 3*50+1*50 -0,043 км. приказ №1.7/164-пр от 28.06.2024 | O_40-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие эл. сетей по решению суда (№2-2843/2024 от 13.05.2024) в Боградском РЭС приказ №1.7/172-пр от 05.07.2024. | O_41-пр_ХЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8 | Забайкальский край | Г | 6772.3806 | 3720.503 | 3051.8776 | 473.3392 | 494.4146 | 69.5474 | 201.1456 | 42.0575 | 293.269 | 17.3396 | 0 | 344.3946 | 0 | 2557.4631 | 382.8097 | 343% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5908.1487 | 3266.7329 | 2641.4158 | 166.579 | 404.9477 | 11.791 | 178.5915 | 25.7863 | 226.3562 | 17.3396 | 0 | 111.6621 | 0 | 2236.4681 | 367.3704 | 977.6% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 5882.8725 | 3260.4028 | 2622.4697 | 159.5486 | 402.7427 | 11.791 | 178.5621 | 25.7863 | 224.1806 | 17.3396 | 0 | 104.6317 | 0 | 2219.727 | 365.1654 | 971.8% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2907.1016 | 2128.7249 | 778.3767 | 104.7616 | 206.6548 | 9.5008 | 120.9251 | 11.1775 | 85.7296 | 13.9718 | 0 | 70.1115 | 0 | 571.7219 | 185.9765 | 899.4% | Исполнение обязательств технического присоединения.
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 695.8664 | 584.5864 | 111.28 | 13.4713 | 54.1492 | 2.2901 | 16.9179 | 2.6943 | 37.2313 | 3.3678 | 0 | 5.1191 | 0 | 57.1308 | 49.1648 | 986.4% | Исполнение обязательств технического присоединения.
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2279.9045 | 547.0916 | 1732.8129 | 41.3157 | 141.9387 | 0 | 40.7191 | 11.9146 | 101.2196 | 0 | 0 | 29.4011 | 0 | 1590.8742 | 130.0241 | 1091% | нд
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-402 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,831 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (ул. Токмакова, уч. 48) (№20.7500.3718.22) | O_115-117_ЧЭ | 1.4974 | 0 | 1.4974 | нд | 0.24347 | нд | 0.23391 | нд | 0.0095628 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2539 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3718.22 от 23.11.2022 АО СЗ "РУС". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший – 1 (Атолл) до места установки новой ТП протяженностью 1,690 км. Строительство 4-х КТПН 6/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новых ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ жилых домов протяженностью 2,882 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | N_115-113_ЧЭ | 22.1337 | 0.0020316 | 22.1317 | 22.1337 | 6.6224 | 0 | 6.1928 | 0 | 0.42961 | 0 | 0 | 22.1337 | 0 | 15.5093 | 6.6224 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2089.22 от 24.11.2022 ООО СЗ "АТОЛЛ". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство 4-х ячеек КРУН в ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кв Черновская, установка 4-х комплексов коммерческого учета электроэнергии для электроснабжения объектов заявителя АО КРДВ | N_115-91_ЧЭ | 10.2787 | 9.955 | 0.32373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32373 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Северная. Строительство двух КЛ-10 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Северная протяженностью 0,736 км для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | N_115-97_ЧЭ | 11.9146 | 0.037263 | 11.8773 | 11.9146 | 1.607 | 0 | 0.0014758 | 11.9146 | 1.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2703 | -10.3076 | -86.51% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.534.22 от 20.06.2022 ГКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 27 ВЛ-6 кВ 2 Плодопитомник протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер 12 Целинный протяженностью 1,353 км для электроснабжения объектов заявителя АО "Оборонэнерго" | N_115-112_ЧЭ | 7.2674 | 0 | 7.2674 | 7.2674 | 1.395 | 0 | 0.024853 | 0 | 1.3701 | 0 | 0 | 7.2674 | 0 | 5.8724 | 1.395 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2185.22 от 02.11.2022 АО "ОБОРОНЭНЕРГО". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ на 1 и 2 с.ш. РУ-6 кВ ПС 110 кВ Третья, Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ от 1 с.ш.и 2 с.ш. РУ-6 кВ ПС 110 кВ Третья до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 3,5 км. Строительство 2ТП-6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения здания заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" | M_115-88_ЧЭ | 23.9655 | 30.157 | -6.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1915 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы ЛЭП вследствие отказа собственников земельных участков в прохождении по ним линии.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №1 ВЛ 10 кВ фидер 3 Могзон до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 16,2 км, строительство ТП-10/0,4 кв мощностью 1000 кВа для электроснабжения объекта туристической отрасли МУ Администрации муниципального района «Хилокский район» | M_115-90_ЧЭ | 34.6668 | 51.9027 | -17.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.236 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в части применения опор ВЛ-10 кВ на поверхностных фундаментах вследствие прохождения трассы ЛЭП по заболоченной местности.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-460 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,831 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (ул. Токмакова, уч. 50) (№20.7500.3721.22) | O_115-118_ЧЭ | 21.1588 | 0 | 21.1588 | нд | 0.025299 | нд | 0.024318 | нд | 0.0009809 | нд | 0 | нд | 0 | 21.1335 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3721.22 от 29.11.2022 АО СЗ "РУС". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП-6/0,4 кВ до ВРУ жилого дома протяженностью 0,656 км для электроснабжения объекта заявителя OOO "ГолдГеоПром" (№20.7500.307.23) | O_115-131_ЧЭ | 6.319 | 0 | 6.319 | нд | 0.46379 | нд | 0.44555 | нд | 0.018235 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8552 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.307.23 от 14.02.2023 OOO "ГолдГеоПром". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-1 10 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-1 10 кВ протяженностью 15,744 км. Строительство пяти 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№ 20.7500.2994.22) | O_115-115_ЧЭ | 257.0167 | 211.2398 | 45.7769 | нд | 27.5543 | нд | 13.7587 | нд | 13.7957 | нд | 0 | нд | 0 | 18.2226 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2994.22 от 20.10.2022 ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. «Отпайка» ТП-СНТ КРЫМ до новой ТП (10/0,4) протяженностью 1241 м. Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-436-ТП-492 до новой ТП (10/0,4) протяженностью 362 м. Строительство двух ТП (10/0,4) мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1017.23) | O_115-148_ЧЭ | 11.9316 | 0 | 11.9316 | нд | 9.4585 | нд | 0.0015419 | нд | 9.4569 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4732 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1017.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,7 км. Строительство трансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 16 МВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забайкальский цементный завод" (№20.7500.3715.22) | O_115-124_ЧЭ | 542.1317 | 0 | 542.1317 | нд | 12.408 | нд | 1.7044 | нд | 10.7036 | нд | 0 | нд | 0 | 529.7237 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3715.22 от 19.12.2022 ООО "Забайкальский цементный завод". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ фидер ТП-126 протяженностью 72 м, ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ фидер Каштак протяженностью 597 м, установка 2КТП-6/0,4кВ с ТМГ 630 кВа и двух 2КТП-6/0,4кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения жилого комплекса "Звездный" заявителя ООО СЗ "Тантал" | M_115-59_ЧЭ | 15.293 | 20.3811 | -5.0881 | 0 | 0.093125 | 0 | 0.093125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1812 | 0.093125 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3527.20 от 09.04.2021. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта, связанным с изменением типа исполнения ЛЭП с воздушного на кабельное и определением наиболее оптимальной схемы установки трансформаторной подстанции.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,7 км. Строительство трансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 16 МВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забайкальский известковый завод" (№20.7500.3703.22) | O_115-125_ЧЭ | 542.1317 | 0 | 542.1317 | нд | 12.408 | нд | 1.7044 | нд | 10.7036 | нд | 0 | нд | 0 | 529.7237 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3703.22 от 19.12.2022 ООО "Забайкальский известковый завод". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер №5 "Н. Чара- ТП №8 Тополек" протяженностью 0,010 км для электроснабжения дробильной установки ООО "АЛЬЯНС" (№ 20.7500.1997.22) | O_115-109_ЧЭ | 0.60066 | 0.60066 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-434 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,460 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "СК ЭЖС" | N_115-99_ЧЭ | 3.6865 | 2.4017 | 1.2849 | 0 | 0.21152 | 0 | 0.13183 | 0 | 0.079682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0.21152 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1480.22 от 01.07.2022. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-2 10 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-2 10 кВ протяженностью 16,252 км. Строительство трех 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новых РП до новых ТП протяженностью 6,431 км для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№20.7500.2995.22) | O_115-116_ЧЭ | 221.8127 | 179.3172 | 42.4955 | нд | 17.1517 | нд | 10.9147 | нд | 6.237 | нд | 0 | нд | 0 | 25.3438 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2995.22 от 20.10.2022 ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-580 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 3,048 км для электроснабжения объектов заявителя ООО Специализированный застройщик "Мир" (№20.7500.3931.22) | O_115-120_ЧЭ | 5.3595 | 1.5853 | 3.7741 | нд | 0.061764 | нд | 0.031918 | нд | 0.029847 | нд | 0 | нд | 0 | 3.7123 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3931.22 от 12.12.2022 ООО СЗ "Мир". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 13 с-з Билитуй до границы земельного участка заявителя протяженностью 1,538 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 23 ОКПП до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,69 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 6 Кир.Завод до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км для электроснабжения объекта заявителя ООО «Терминал Забайкальск» (№20.7500.2683.22) | O_115-137_ЧЭ | 24.0566 | 0 | 24.0566 | нд | 0.5773 | нд | 0 | нд | 0.5773 | нд | 0 | нд | 0 | 23.4793 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2683.22 от 23.05.2023 ООО «Терминал Забайкальск». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (СШ1, СШ2) РП-52 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,834 км, строительство двух ВЛЗ-10кВ протяженностью 0,004 км для электроснабжения объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания, гостиничного обслуживания ООО «Бит» (№20.7500.3920.22) | O_115-144_ЧЭ | 4.3006 | 0 | 4.3006 | нд | 0.24536 | нд | 0 | нд | 0.24536 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0552 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3920.22 от 22.12.2022 ООО «Бит». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. Здоровье до РУ-10 кВ новой ТП- 10/0,4 кВ протяженностью 981 м. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф. 19 Луговой до РУ-6 кВ новой ТП- 6/0,4 кВ протяженностью 4570 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1030.23) | O_115-149_ЧЭ | 26.1457 | 0 | 26.1457 | нд | 3.2133 | нд | 0 | нд | 3.2133 | нд | 0 | нд | 0 | 22.9323 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1030.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.24 Ключи ПС Забайкальск до точки присоединения протяженностью 4810 м. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.23 ОКПП ПС Забайкальск до точки присоединения протяженностью 4810 м, для электроснабжения объекта заявителя для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта АО «РЖД Бизнес Актив» (№20.7500.1855.23) | O_115-150_ЧЭ | 63.835 | 0 | 63.835 | нд | 0.29443 | нд | 0 | нд | 0.29443 | нд | 0 | нд | 0 | 63.5406 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1855.23 от 11.07.2023 АО «РЖД Бизнес Актив». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от резервной ячейки 2 СШ РУ-0,4кВ РП 46 до ВРУ многоквартирного жилого дома (основное питание) протяженностью 25 м. Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Кайдал ф.ТП-51-ТП-79 ТП-167 до места установки новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 25 м. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ новой ТП- 6/0,4кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (резервное питание) протяженностью 25 м для электроснабжения объекта заявителя ВРУ многоквартирного жилого дома ООО СЗ "Радченко" (№20.7500.2234.23) | O_115-153_ЧЭ | 2.4519 | 0 | 2.4519 | нд | 0.12264 | нд | 0 | нд | 0.12264 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3293 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2234.23 от 14.07.2023 ООО СЗ "Радченко". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ПС Центральная, ф. Октябрь, яч.12 до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. протяженностью 456 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВа. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ПС Каштак ф. ТП-76 до РУ- 6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 303 м. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 630 кВа для электроснабжения объекта заявителя ООО "Поколение Будущего" (№20.7500.1768.23) | O_115-154_ЧЭ | 12.067 | 0 | 12.067 | нд | 0.0049673 | нд | 0 | нд | 0.0049673 | нд | 0 | нд | 0 | 12.062 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1768.23 от 05.06.2023 ООО "Поколение Будущего". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №22 ВЛ-10 кВ фидер СУ ГРЭС протяженностью 0,194 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ" (№ 20.7500.2639.23) | O_115-156_ЧЭ | 1.4978 | 0 | 1.4978 | нд | 0.032768 | нд | 0 | нд | 0.032768 | нд | 0 | нд | 0 | 1.465 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2639.23 от 15.08.2023 ООО "ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35 кВ Атамановка до новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 1207 м. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Атамановка" (№ 20.7500.2481.23) | O_115-159_ЧЭ | 35.192 | 0 | 35.192 | нд | 0.18796 | нд | 0 | нд | 0.18796 | нд | 0 | нд | 0 | 35.0041 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2481.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Атамановка". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ячейки на 1 и 2 СШ ТП 297 протяженностью 1,788 км для электроснабжения объекта «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ООО «Поколение Будущего» (№20.7500.1722.23) | O_115-143_ЧЭ | 24.2253 | 0.34707 | 23.8782 | нд | 0.028987 | нд | 0.01422 | нд | 0.014767 | нд | 0 | нд | 0 | 23.8492 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1722.23 от 29.05.2023 ООО "Поколение Будущего". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер "Дальний привод" протяженностью 0,832 км. Строительство ВЛ-6 кВ от РП-47 протяженностью 1,241 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" (№20.7500.3730.22) | O_115-119_ЧЭ | 26.023 | 0.014953 | 26.008 | нд | 4.7911 | нд | 0.00052589 | нд | 4.7905 | нд | 0 | нд | 0 | 21.217 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3730.22 от 18.11.2022 ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ фидер Птичник РП-41 протяженностью 0,008 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ" (№ 20.7500.2459.23) | O_115-160_ЧЭ | 0.55842 | 0 | 0.55842 | нд | 0.050717 | нд | 0 | нд | 0.050717 | нд | 0 | нд | 0 | 0.5077 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2459.23 от 09.08.2023 ООО "ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер 3 Насосная-2 протяженностью 0,032 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Желтугинская ГРК" (№20.7500.739.23) | O_115-133_ЧЭ | 0.38304 | 0.19007 | 0.19296 | нд | 0.06899 | нд | 0.066204 | нд | 0.0027858 | нд | 0 | нд | 0 | 0.12398 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.739.23 от 27.03.2023 ООО "Желтугинская ГРК". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных систем шин РУ-10 кВ РП-42 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ общей протяженностью 3 км, строительство новой КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА, строительство шести 2-х КЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов общей протяженностью 1,136 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№20.7500.257.23) | O_115-140_ЧЭ | 114.0757 | 0.027192 | 114.0485 | нд | 0.88152 | нд | 0.00094455 | нд | 0.88057 | нд | 0 | нд | 0 | 113.167 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.257.23 от 15.05.2023 ООО "ТрансСтройДевелопмент". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Хороший 1 яч.34 до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,085 км. Строительство 2ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта «Административно-офисное здание» АО "ЗабТЭК" (№20.7500.930.23) | O_115-141_ЧЭ | 10.0288 | 0.11771 | 9.9111 | нд | 0.0047541 | нд | 0.0047541 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 9.9064 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.930.23 от 23.05.2023 АО "Забайкальская Топливно-Энергетическая Компания". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 6 Кулинда протяженностью 6,498 км для электроснабжения объекта заявителя АО "Прииск Усть-Кара" (№20.7500.4021.22) | O_115-130_ЧЭ | 16.0759 | 7.1787 | 8.8972 | нд | 5.3995 | нд | 2.2421 | нд | 3.1574 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4977 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4021.22 от 01.02.2023 АО "Прииск Усть-Кара". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 57 Ретранслятор (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,020 км. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,040 км. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от новой КТП-6/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ протяженностью 0,478 км для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ «Служба единого заказчика» Петровск- Забайкальский (№20.7500.892.23) | O_115-147_ЧЭ | 27.8233 | 0.49504 | 27.3283 | нд | 9.5665 | нд | 1.8539 | нд | 7.7126 | нд | 0 | нд | 0 | 17.7617 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.892.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 13 ВЛ 10 кВ ф. 9 Ага протяженностью 0,160 км для электроснабжения объекта заявителя ООО «Дорекс» (№ 20.7500.549.24) | P_115-188_ЧЭ | 0.25521 | 0 | 0.25521 | нд | 0.25521 | нд | 0 | нд | 0.25521 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.549.24 от 13.03.2024 ООО «Дорекс».
8.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ протяженностью 2396 м; двух КЛ-6 кВ протяженностью 2106 м; 2КТПН 6/0,4 с трансформаторами ТМГ мощностью 1600 кВА; КЛ-0,4 кВ протяженностью 1376 м; КЛ-0,4 кВ протяженностью 790 м. Установка двух ячеек КРУ в ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Молодежная" для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | K_115-9_ЧЭ | 36.7975 | 30.2145 | 6.583 | 0 | 0.018865 | 0 | 0.0092545 | 0 | 0.0096103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5642 | 0.018865 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2221.17 от 26.06.2017. Отклонение обусловлено переносом срока реализации договора ТП по инициативе заявителя на 2024 год и заключением дополнительного соглашения о продлении срока исполнения по договору ТП. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер№5 Бори протяженностью 11 км для электроснабжения объекта заявителя АО "Рудник Александровский" | M_115-71_ЧЭ | 30.8034 | 0.86522 | 29.9382 | нд | 21.0295 | нд | 1.2613 | нд | 19.7682 | нд | 0 | нд | 0 | 8.9088 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3269.21 от 14.12.2021.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 8 Поселок-3 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер5 Поселок-1 до места установки новой ТП протяженностью 2,94 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Агинское" (№ 20.7500.2410.23) | O_115-162_ЧЭ | 35.8395 | 0 | 35.8395 | нд | 0.30753 | нд | 0 | нд | 0.30753 | нд | 0 | нд | 0 | 35.532 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2510.23 от 07.08.2023 ООО "Школа Будущего-Агинское". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 5 Новая Кука до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 25 м, строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 13 Домна до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 7150 м, строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.881.23) | O_115-164_ЧЭ | 35.9815 | 0 | 35.9815 | нд | 4.6121 | нд | 0 | нд | 4.6121 | нд | 0 | нд | 0 | 31.3694 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.881.23 от 28.08.2023 ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство трех ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Чара – Кюсть Кемда до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,080 км для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.1557.23) | O_115-168_ЧЭ | 1.4427 | 0 | 1.4427 | нд | 0.056444 | нд | 0 | нд | 0.056444 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3863 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1557.23 от 06.09.2023 ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-195 протяженностью 35 м. и от РУ 0,4 кВ ТП-118 протяженностью 151 м. для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края (20.7500.2595.23). | O_115-170_ЧЭ | 0.78638 | 0 | 0.78638 | нд | 0.21985 | нд | 0 | нд | 0.21985 | нд | 0 | нд | 0 | 0.56652 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2595.23 от 30.08.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ПС Центральная, фидер 1РП-18, яч.1 протяженностью 59 м и КЛ-6 кВ от 2СШ РП-18 протяженностью 91 м с монтажом двухтрансформаторной ТП-6/0,4 мощностью 2*400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (20.7500.2995.23). | O_115-174_ЧЭ | 5.4746 | 0 | 5.4746 | нд | 0.17004 | нд | 0 | нд | 0.17004 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3046 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2995.23 от 08.12.2023 ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. 7 ВЛ 10 кВ Жиндо протяженностью 0,11 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Вертикаль" (№ 20.7500.3817.23) | O_115-180_ЧЭ | 0.55294 | 0 | 0.55294 | нд | 0.089414 | нд | 0 | нд | 0.089414 | нд | 0 | нд | 0 | 0.46352 | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3817.23 от 30.10.2023 ООО "Вертикаль". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 4 Аэропорт протяженностью 535 м для электроснабжения объектов сельскохозяйственного использования ООО "Корпорации Мосстройтранс" | M_115-76_ЧЭ | 4.065 | 0.061353 | 4.0036 | 0 | 0.0051338 | 0 | 0.0025185 | 0 | 0.0026153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9985 | 0.0051338 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3412.21 от 15.02.2022. Отклонение обусловлено переносом срока реализации договора ТП по инициативе заявителя на 2024 год и заключением дополнительного соглашения о продлении срока исполнения по договору ТП. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 25.2761 | 6.33 | 18.9461 | 7.0304 | 2.205 | 0 | 0.029377 | 0 | 2.1756 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 16.7411 | 2.205 | 0% | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 25.2761 | 6.33 | 18.9461 | 7.0304 | 2.205 | 0 | 0.029377 | 0 | 2.1756 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 16.7411 | 2.205 | 0% | нд
8.1.4.2 | Реконструкция РП-16 в части замены силовых трансформаторов мощностью 1 МВА на трансформаторы мощностью 1,6 МВА для электроснабжения объектов заявителя ОАО "РЖД" | L_115-40_ЧЭ | 7.0304 | 0 | 7.0304 | 7.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0304 | 0 | 7.0304 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №461 путем замены силового трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 6 "СТО Север" от РУ ТП №210 до опоры №16 протяженностью 0,490 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "РЕГИОН-К" | N_115-92_ЧЭ | 2.5303 | 0 | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5303 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-721 фидер 2 Колькин от ТП-721 до опоры №15 протяженностью 0,498 км. Реконструкция ТП-721 с заменой трансформатора ТМГ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя Колькин В.В. | N_115-121_ЧЭ | 2.5618 | 1.6222 | 0.93958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93958 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21200 фидер 1 протяженностью 0,380 км. Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 250 кВА для электроснабжения объектов заявителя Погосов Я.В. | N_115-122_ЧЭ | 3.5955 | 3.7165 | -0.12104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12104 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии ВЛ вследствие невозможности выполнения строительства по ранее запланированному земельному участку по причине его перевода в частную собственность.
8.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №0354 Зерноток путем замены силового трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ТЕРОС ЗК" | N_115-95_ЧЭ | 2.3952 | 0.1668 | 2.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2284 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Наседкино с установкой дополнительных батарей статических конденсаторов мощностью 2,3 Мвар для электроснабжения объектов заявителя ООО "Дальцветмет" | L_115-50_ЧЭ | 7.163 | 0.82446 | 6.3385 | 0 | 2.205 | 0 | 0.029377 | 0 | 2.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1335 | 2.205 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2191.20 от 28.12.2020. Отклонение обусловлено переносом срока реализации договора ТП по инициативе заявителя на 2024 год и заключением дополнительного соглашения о продлении срока исполнения по договору ТП. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 578.9693 | 315.2383 | 263.731 | 223.0758 | 33.1343 | 49.8487 | 16.0577 | 0 | 17.0766 | 0 | 0 | 173.2271 | 0 | 230.5968 | -16.7144 | -33.53% | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 91.8344 | 6.2767 | 85.5577 | 61.5409 | 6.0967 | 0 | 5.3172 | 0 | 0.7795 | 0 | 0 | 61.5409 | 0 | 79.461 | 6.0967 | 0% | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 67.7672 | 6.2767 | 61.4904 | 61.4904 | 6.0967 | 0 | 5.3172 | 0 | 0.7795 | 0 | 0 | 61.4904 | 0 | 55.3938 | 6.0967 | 0% | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №0084 «ул. Электрическая, коттеджи» с заменой силового трансформатора 1х0,063 МВА на 1х0,1 МВА | M_131-1_ЧЭ | 0.4739 | 0 | 0.4739 | 0.4739 | 0.4182 | 0 | 0 | 0 | 0.4182 | 0 | 0 | 0.4739 | 0 | 0.055697 | 0.4182 | 0% | Выполнение работ по замене силовых трансформаторов с опережением графика.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Верх-Чита с заменой силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА, оборудования РУ-35, 10 кВ | F_42_ЧЭ | 60.629 | 6.2767 | 54.3523 | 54.3523 | 0.44256 | 0 | 0.21711 | 0 | 0.22545 | 0 | 0 | 54.3523 | 0 | 53.9097 | 0.44256 | 0% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №0085 «Рынок» с заменой силового трансформатора 1х0,4 МВА на 1х0,25 МВА | M_131-2_ЧЭ | 0.78476 | 0 | 0.78476 | 0.78476 | 0.64331 | 0 | 0.64331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78476 | 0 | 0.14145 | 0.64331 | 0% | Приобретение силовых трансформаторов с опережением графика. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №0412 с заменой силового трансформатора 1х0,1 МВА на 1х0,16 МВА | M_131-3_ЧЭ | 0.60128 | 0 | 0.60128 | 0.60128 | 0.47975 | 0 | 0.47975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60128 | 0 | 0.12153 | 0.47975 | 0% | Приобретение силовых трансформаторов с опережением графика. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №795 с заменой силового трансформатора 1х0,16 МВА на 1х0,16 МВА | M_131-4_ЧЭ | 0.60128 | 0 | 0.60128 | 0.60128 | 0.47975 | 0 | 0.47975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60128 | 0 | 0.12153 | 0.47975 | 0% | Приобретение силовых трансформаторов с опережением графика. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №4 с заменой силового трансформатора 1х0,4 МВА на 1х0,4 МВА | M_131-5_ЧЭ | 1.031 | 0 | 1.031 | 1.031 | 0.82128 | 0 | 0.82128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0.20972 | 0.82128 | 0% | Приобретение силовых трансформаторов с опережением графика. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №2 с заменой силового трансформатора 1х0,25 МВА на 1х0,25 МВА | M_131-6_ЧЭ | 0.78476 | 0 | 0.78476 | 0.78476 | 0.64331 | 0 | 0.64331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78476 | 0 | 0.14145 | 0.64331 | 0% | Приобретение силовых трансформаторов с опережением графика. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №156 с заменой силового трансформатора 1х0,1 МВА на 1х0,1 МВА | M_131-7_ЧЭ | 0.4739 | 0 | 0.4739 | 0.4739 | 0.24879 | 0 | 0.36171 | 0 | -0.11292 | 0 | 0 | 0.4739 | 0 | 0.2251 | 0.24879 | 0% | Выполнение работ по замене силовых трансформаторов с опережением графика.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №17-04 с заменой силового трансформатора 1х0,25 МВА на 1х0,25 МВА | M_131-8_ЧЭ | 0.78476 | 0 | 0.78476 | 0.78476 | 0.73844 | 0 | 0.64331 | 0 | 0.095126 | 0 | 0 | 0.78476 | 0 | 0.046326 | 0.73844 | 0% | Выполнение работ по замене силовых трансформаторов с опережением графика.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №22308 с заменой силового трансформатора 1х0,4 МВА на 1х0,63 МВА | M_131-9_ЧЭ | 1.2625 | 0 | 1.2625 | 1.2625 | 1.1813 | 0 | 1.0276 | 0 | 0.15363 | 0 | 0 | 1.2625 | 0 | 0.081222 | 1.1813 | 0% | Выполнение работ по замене силовых трансформаторов с опережением графика.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Маккавеево с заменой силового трансформатора ТМН-4000/35/10 кВ на ТМН-4000/35/10 кВ | N_131-10_ЧЭ | 0.33999 | 0 | 0.33999 | 0.33999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33999 | 0 | 0.33999 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 24.0673 | 0 | 24.0673 | 0.050535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050535 | 0 | 24.0673 | 0 | 0% | нд
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Северная РУ-6 кВ с заменой дугогасительных реакторов и системы автоматического управления ДГР, 2 комплекта | M_127_ЧЭ | 24.0673 | 0 | 24.0673 | 0.050535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050535 | 0 | 24.0673 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 145.0094 | 38.929 | 106.0804 | 70.0407 | 17.9527 | 0 | 6.0633 | 0 | 11.8894 | 0 | 0 | 70.0407 | 0 | 88.1278 | 17.9527 | 0% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 91.5392 | 5.4521 | 86.0871 | 57.0907 | 12.3812 | 0 | 1.6489 | 0 | 10.7322 | 0 | 0 | 57.0907 | 0 | 73.706 | 12.3812 | 0% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ Балей до ПС 110/35/10/3 кВ Калангуй (ВЛ-110-21), 1,700 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов ООО "Горнорудная компания Дархан") | K_116-2_ЧЭ | 21.8385 | 0.03459 | 21.804 | 21.8385 | 4.6037 | 0 | 0.021606 | 0 | 4.5821 | 0 | 0 | 21.8385 | 0 | 17.2003 | 4.6037 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.516.19 от 18.02.2019 ООО "Горнорудная компания Дархан".
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (расширение просек ВЛ-110 кВ №21 "Балей - Калангуй" – 51,48 га (ЮЭС)) | M_113-3_ЧЭ | 10.803 | 0 | 10.803 | 10.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.803 | 0 | 10.803 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (расширение просек ВЛ-110 кВ №69 "Чернышевск-Жирекен" – 25 га, ВЛ-110 кВ №19 "Холбон-Балей" – 22,3 га, ВЛ-110 кВ №72 "Ксеньевская-Давенда" – 25 га), 72,3 га | M_113-4_ЧЭ | 24.4491 | 0 | 24.4491 | 24.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4491 | 0 | 24.4491 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (расширение просек ВЛ-110 кВ №19 "Холбон-Балей" – 11,7 га, ВЛ-110 кВ №72 "Ксеньевская-Давенда" – 12,4 га, ВЛ-110 кВ №20 "Холбон-Балей" – 18,6 га, ВЛ-110 кВ №93 "Шелоугино-В.Шахтамы" – 10 га), 52,7 га | M_113-5_ЧЭ | 12.5847 | 0 | 12.5847 | 0 | 1.5638 | 0 | 0 | 0 | 1.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0209 | 1.5638 | 0% | Выполнение работ по расширению просеки с опережением графика. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Жил Массив №2, от ТП-251 в части замены ВЛ на КЛ протяженностью 0,623 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО СЗ "ВИДСТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ ГРУПП", №56.7500.3595.23) | O_116-60_ЧЭ | 1.3686 | 0 | 1.3686 | нд | 1.3789 | нд | 0.26261 | нд | 1.1163 | нд | 0 | нд | 0 | -0.010324 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3595.23 от 06.10.2023 ООО СЗ "ВИДСТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ ГРУПП". Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №6 "Кир.Завод" общей протяженностью 0,785 км. Реконструкция СТП "Строителей" в части переноса ТП на новое место. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от СТП "Строителей" общей протяженностью 0,012 км. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от СТП "Строителей" общей протяженностью 0,045 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО «Терминал Забайкальск», №56.7500.3718.23) | O_116-63_ЧЭ | 2.6789 | 0 | 2.6789 | нд | 0.19363 | нд | 0.18601 | нд | 0.0076166 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4853 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3718.23 от 10.10.2023 ООО «Терминал Забайкальск». Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №13 "Домна" в части замены деревянных опор на железобетонные от оп. №88 до оп. №93/1 общей протяженностью 0,271 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ГКУ Служба единого заказчика (Домна), №56.7500.2211.23) | O_116-66_ЧЭ | 0.86046 | 0 | 0.86046 | нд | 0.7126 | нд | 0.7126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14787 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2211.23 от 23.06.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-21320 от оп. №1 до оп. №3 общей протяженностью 0,093 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для Сницар З.И., №56.7500.2258.23) | O_116-55_ЧЭ | 0.24538 | 0 | 0.24538 | нд | 0.17171 | нд | 0 | нд | 0.17171 | нд | 0 | нд | 0 | 0.073667 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2258.23 от 27.06.2023 Сницар З.И. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №60 до оп. №77 протяженностью 1,65 км, ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №93 до оп. №95 протяженностью 0,24 км и отпайки на ТП-299 от оп. №121 до оп. №2 протяженностью 0,230 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО ДорСтрой, №56.7500.2514.23) | O_116-56_ЧЭ | 6.2761 | 0 | 6.2761 | нд | 0.076342 | нд | 0 | нд | 0.076342 | нд | 0 | нд | 0 | 6.1997 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2514.23 от 03.08.2023 ООО ДорСтрой. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 «Жилоймассив» от ТП-74 путём демонтажа опор от оп. №5 до оп. №5/10 общей протяженностью 0,355 км. Реконструкция КЛ-6 кВ «ТП-330 – ТП-339» общей протяженностью 0,150 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Школа будущего - Железнодорожный, №56.7500.4000.22) | O_116-61_ЧЭ | 1.4024 | 0 | 1.4024 | нд | 0.10148 | нд | 0 | нд | 0.10148 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3009 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4000.22 от 30.11.2022 ООО "Школа будущего - Железнодорожный". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Жил Массив №1" от ТП-300а общей протяженностью 0,030 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для Ринчинов Ким Дашидоржиевич, №56.7500.3956.23) | O_116-65_ЧЭ | 0.053282 | 0 | 0.053282 | нд | 0.034671 | нд | 0 | нд | 0.034671 | нд | 0 | нд | 0 | 0.018611 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3956.23 от 25.10.2023 Ринчинов Ким Дашидоржиевич. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№35 "Оросительная" в части замены деревянных опор на железобетонные без изменения протяженности общей протяженностью 0,285 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Эл Телеком, №56.7500.4477.23) | O_116-67_ЧЭ | 0.77007 | 0 | 0.77007 | нд | 0.051268 | нд | 0 | нд | 0.051268 | нд | 0 | нд | 0 | 0.7188 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4477.23 от 04.12.2023 ООО "Эл Телеком". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-025 в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 0,080 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для Алиев Алексей Агакишиевич, №56.7500.4522.23) | O_116-68_ЧЭ | 0.21475 | 0 | 0.21475 | нд | 0.020587 | нд | 0 | нд | 0.020587 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19417 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4522.23 от 06.12.2023 Алиев Алексей Агакишиевич. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 Освещение в части замены опор, монтажа провода общей протяженностью 420 м. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-21 общей протяженностью 120 м (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для МКУ Вершино-Дарасунская городская администрация, №56.7500.4755.23) | O_116-69_ЧЭ | 1.7121 | 0 | 1.7121 | нд | 2.8624 | нд | 0 | нд | 2.8624 | нд | 0 | нд | 0 | -1.1503 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4755.23 от 22.12.2023 МКУ "Вершино-Дарасунская городская администрация". Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты, а также увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП–Гараж связи, протяженностью 0,600 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для АО СЗ РУС, №56.7500.1426.23) | O_116-51_ЧЭ | 0.0058854 | 0.0058854 | 0 | нд | 0.074539 | нд | 0.00020444 | нд | 0.074335 | нд | 0 | нд | 0 | -0.074539 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.1426.23 от 27.04.2023 АО СЗ РУС. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №3 «Насосная-2» протяженностью 0,228 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №3 «Ключевский» от ТП-№5 протяженностью 0,100 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Желтугинская горнорудная компания, №56.7500.2162.23) | O_116-53_ЧЭ | 1.0584 | 0.57144 | 0.487 | нд | 0.0443 | нд | 0.021732 | нд | 0.022568 | нд | 0 | нд | 0 | 0.4427 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2162.23 от 20.06.2023 ООО "Желтугинская горнорудная компания". Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф. №2 «Ариг-Ус» протяженностью 0,404 км; КВЛ-10 кВ ф. № 1 «Док» протяженностью 0,285 км; КВЛ-10 кВ ф. №3 «Сарантуй» протяженностью 0,317 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ОАО «РЖД» «Тяговая подстанция Харагун» № 56.7500.2334.23) | O_116-57_ЧЭ | 5.2175 | 4.8402 | 0.3773 | нд | 0.49131 | нд | 0.44417 | нд | 0.047132 | нд | 0 | нд | 0 | -0.114 | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2334.23 от 27.07.2023 ОАО «РЖД» «Тяговая подстанция Харагун». Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты, а также увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 53.4702 | 33.4769 | 19.9933 | 12.95 | 5.5715 | 0 | 4.4143 | 0 | 1.1572 | 0 | 0 | 12.95 | 0 | 14.4218 | 5.5715 | 0% | нд
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-110-91 от ПС 110/35/6 кВ ОГОК до ТПС 110/25/10 кВ Булак с установкой линейных комплектов ОПН-110, 5 комплектов | K_119-4_ЧЭ | 1.2965 | 0 | 1.2965 | 1.2965 | 0.8155 | 0 | 0.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2965 | 0 | 0.48096 | 0.8155 | 0% | Приобретение линейных комплектов ОПН-110 с опережением графика. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-110-94 от ПС 110/35/6 кВ Первая до ТПС 110/25/10 кВ Мирная с установкой линейных комплектов ОПН-110, 5 комплектов | K_119-5_ЧЭ | 1.2965 | 0 | 1.2965 | 1.2965 | 0.84808 | 0 | 0 | 0 | 0.84808 | 0 | 0 | 1.2965 | 0 | 0.44837 | 0.84808 | 0% | Приобретение линейных комплектов ОПН-110 с опережением графика. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ СРЭС от КТП №7 фидер № 1 Усть-Карск с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-1_ЧЭ | 1.5219 | 0 | 1.5219 | 1.5219 | 1.209 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5219 | 0 | 0.31287 | 1.209 | 0% | Приобретение стабилизаторов напряжения с опережением графика. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Жимбира от ПС 220/110/35/10 кВ Дарасун с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-3н-11_ЧЭ | 3.5916 | 2.7877 | 0.80392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80392 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ АКРЭС фидер 1 от ТП 1-20 с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-3_ЧЭ | 1.5219 | 0 | 1.5219 | 1.5219 | 1.4184 | 0 | 1.4024 | 0 | 0.015962 | 0 | 0 | 1.5219 | 0 | 0.1035 | 1.4184 | 0% | Досрочное выполнение мероприятия по установке стабилизаторов напряжения.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ МРЭС от КТП №4 фидер №2 Могоча с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-4_ЧЭ | 1.503 | 0 | 1.503 | 1.503 | 1.209 | 0 | 0.95233 | 0 | 0.25667 | 0 | 0 | 1.503 | 0 | 0.29402 | 1.209 | 0% | Приобретение стабилизаторов напряжения с опережением графика. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110-22 "Балей-Шелопугино" с отпайкой на ПС 110/6 кВ Омчак с установкой двух разъеденителей 110 кВ в пролетах опор 186-188 (2 шт.) | M_124_ЧЭ | 6.8229 | 1.0126 | 5.8103 | 5.8103 | 0.071536 | 0 | 0.035093 | 0 | 0.036443 | 0 | 0 | 5.8103 | 0 | 5.7388 | 0.071536 | 0% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №5 Шаранай от ПС 35/10кВ Улятуй с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-3н_ЧЭ | 3.5916 | 3.013 | 0.57855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57855 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №11 Дурбачи от ПС 110/35/10кВ Борзя Западная с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-3н-3_ЧЭ | 3.5916 | 2.9954 | 0.59624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59624 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Ушарбай от ПС 35/10кВ кВ Могойтуй-1 с установкой реклоузера 10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-9_ЧЭ | 7.1832 | 5.9954 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Хилинский от ПС 35/10 кВ Цокто-Хангил с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-6_ЧЭ | 3.5916 | 2.9899 | 0.60171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60171 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Хойто-Ага от ПС 35/10 кВ Урдо-Ага с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-8_ЧЭ | 3.5916 | 3.023 | 0.56858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56858 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Маяк от ПС 35/10 кВ Верх-Чита с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-16_ЧЭ | 3.5916 | 2.8387 | 0.75293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75293 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фидер Плодопитомник от ПС 35/6 кВ Атамановка с установкой реклоузера 6 кВ (1 шт.) | I_103-4н-17_ЧЭ | 3.5916 | 2.8656 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фидер Серебряный бор от ПС 110/35/6 кВ Атамановка с установкой реклоузера 6 кВ (1 шт.) | I_103-4н-19_ЧЭ | 3.5916 | 2.9866 | 0.60503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60503 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Домна Ключи от ПС 110/10 кВ Ингода с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-21_ЧЭ | 3.5916 | 2.9691 | 0.62251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62251 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 75.8832 | 72.5642 | 3.3189 | 57.1896 | 9.0712 | 49.8487 | 4.6705 | 0 | 4.4007 | 0 | 0 | 7.341 | 0 | -5.7523 | -40.7775 | -81.8% | нд
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 75.8832 | 72.5642 | 3.3189 | 57.1896 | 9.0712 | 49.8487 | 4.6705 | 0 | 4.4007 | 0 | 0 | 7.341 | 0 | -5.7523 | -40.7775 | -81.8% | нд
8.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 2647 точек учета | N_67-6-2_ЧЭ | 68.5422 | 72.5642 | -4.022 | 49.8487 | 1.5234 | 49.8487 | 1.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5454 | -48.3253 | -96.94% | Отклонение от плана обусловлено погашением кредиторской задолженности в меньшем объеме ввиду осуществления оплаты по факту 2023 года. Учтено в проекте скорректированной ИПР. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 196 точек учета | N_67-12-2_ЧЭ | 7.341 | 0 | 7.341 | 7.341 | 7.5478 | 0 | 3.1471 | 0 | 4.4007 | 0 | 0 | 7.341 | 0 | -0.20683 | 7.5478 | 0% | Выполнение работ по установке приборов учета с опережением графика. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 266.2423 | 197.4683 | 68.774 | 34.3045 | 0.013728 | 0 | 0.0067346 | 0 | 0.0069936 | 0 | 0 | 34.3045 | 0 | 68.7603 | 0.013728 | 0% | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 266.2423 | 197.4683 | 68.774 | 34.3045 | 0.013728 | 0 | 0.0067346 | 0 | 0.0069936 | 0 | 0 | 34.3045 | 0 | 68.7603 | 0.013728 | 0% | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с созданием дистанционного управления оборудованием РУ 110 кВ из ДЦ и ЦУС | L_109-60_ЧЭ | 0.49905 | 0.16406 | 0.33499 | 0.34905 | 0.013728 | 0 | 0.0067346 | 0 | 0.0069936 | 0 | 0 | 0.34905 | 0 | 0.32126 | 0.013728 | 0% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Читаэнерго" | I_101-3ц_ЧЭ | 226.8287 | 197.3042 | 29.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5245 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Читаэнерго" в 2024 году | J_101-3ц-1_ЧЭ | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда | J_109-25_ЧЭ | 0.54946 | 0 | 0.54946 | 0.54946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54946 | 0 | 0.54946 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Вторая | J_109-27_ЧЭ | 0.54946 | 0 | 0.54946 | 0.54946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54946 | 0 | 0.54946 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/6 кВ Турга | J_109-28_ЧЭ | 1.0025 | 0 | 1.0025 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0025 | 0 | 1.0025 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Ингода | J_109-29_ЧЭ | 0.54946 | 0 | 0.54946 | 0.54946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54946 | 0 | 0.54946 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Тыргетуй | J_109-30_ЧЭ | 0.54946 | 0 | 0.54946 | 0.54946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54946 | 0 | 0.54946 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10 кВ Угдан | J_109-31_ЧЭ | 0.58676 | 0 | 0.58676 | 0.58676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58676 | 0 | 0.58676 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/6 кВ Кадала | J_109-32_ЧЭ | 0.58676 | 0 | 0.58676 | 0.58676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58676 | 0 | 0.58676 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Ксеньевская | J_109-33_ЧЭ | 0.54946 | 0 | 0.54946 | 0.10989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10989 | 0 | 0.54946 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/10 кВ Чернышевск | J_109-34_ЧЭ | 0.53843 | 0 | 0.53843 | 0.10769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10769 | 0 | 0.53843 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/10/6 кВ Заречная | J_109-35_ЧЭ | 0.47752 | 0 | 0.47752 | 0.095503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095503 | 0 | 0.47752 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/10 кВ Абагайтуй | J_109-36_ЧЭ | 0.47752 | 0 | 0.47752 | 0.095503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095503 | 0 | 0.47752 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Нерчинск | J_109-37_ЧЭ | 0.42035 | 0 | 0.42035 | 0.08407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08407 | 0 | 0.42035 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Вершина Шахтамы | J_109-38_ЧЭ | 0.3908 | 0 | 0.3908 | 0.07816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07816 | 0 | 0.3908 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Дульдурга | J_109-39_ЧЭ | 0.47752 | 0 | 0.47752 | 0.095503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095503 | 0 | 0.47752 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/6 кВ Молодежная | J_109-40_ЧЭ | 0.65805 | 0 | 0.65805 | 0.13161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13161 | 0 | 0.65805 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Центральная | J_109-41_ЧЭ | 0.65805 | 0 | 0.65805 | 0.13161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13161 | 0 | 0.65805 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Антипиха | J_109-43_ЧЭ | 0.65805 | 0 | 0.65805 | 0.13161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13161 | 0 | 0.65805 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Казаново | K_109-57_ЧЭ | 0.27936 | 0 | 0.27936 | 0.055872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055872 | 0 | 0.27936 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и передачи данных ПС 110/35/10 кВ Сосново-Озерская | L_109-59_ЧЭ | 0.61376 | 0 | 0.61376 | 0.12275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12275 | 0 | 0.61376 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом филиала "Читаэнерго" | M_134_ЧЭ | 1.142 | 0 | 1.142 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 1.142 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ связи на Приаргунской ТЭЦ | N_109-63_ЧЭ | 1.2953 | 0 | 1.2953 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2953 | 0 | 1.2953 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ связи на ПС 110/35/10 кВ Кадая | N_109-64_ЧЭ | 2.3953 | 0 | 2.3953 | 2.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3953 | 0 | 2.3953 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ связи на ПС 35/10 кВ Калга | N_109-65_ЧЭ | 0.8282 | 0 | 0.8282 | 0.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8282 | 0 | 0.8282 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ связи на ПС 35/10 кВ Булдуруй | N_109-66_ЧЭ | 0.8282 | 0 | 0.8282 | 0.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8282 | 0 | 0.8282 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.2.4.2 | Модернизация системы ТМ на ПС 35/10 кВ Приаргунская | N_109-67_ЧЭ | 1.8528 | 0 | 1.8528 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | 0 | 1.8528 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 285.2626 | 138.5318 | 146.7307 | 83.6844 | 56.3326 | 7.9078 | 6.4964 | 16.2711 | 49.8362 | 0 | 0 | 59.5055 | 0 | 90.3981 | 32.1537 | 133% | нд
8.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-10_ЧЭ | 14.1004 | 43.5343 | -29.4339 | 0 | 15.4214 | 0 | 0 | 0 | 15.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.8553 | 15.4214 | 0% | Изменение стоимости проекта. Выполнение работ по созданию системы виртуализации серверов на базе отечественных решений. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/74-р от 25.01.2024): 1) ВЛ 0,4 кВ оп.№1(ВЛ 0.4 ф.№2 ТП 10/0,4 №519) - оп.№2 - 0,04 км 2) ВЛ 10 кВ оп.№1 (ВЛ-10 кВ №5 Курунзулай-Шаранча отпайка от оп.№143/4) - оп.№ 4 - 0,2 км 3) ВЛ 10 кВ оп.№1 (ВЛ 10 кВ №062 Бырка-Чиндаготай отпайка от оп. №564 ) - оп.№ 14 - 0,9 км | O_169-62_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_107-4-1_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.6 | Приобретение передвижной электроустановки обратной трансформации 0,4/10 (6) кВ (1 шт.) | M_277-3_ЧЭ | 0.90037 | 0 | 0.90037 | 0.90037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90037 | 0 | 0.90037 | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 1 полугодии 2024г. не планировалось.
8.6 | Покупка гидромолота - 1 шт. | N_276-9_ЧЭ | 0.43024 | 0 | 0.43024 | 0.43024 | 0.13104 | 0 | 0 | 0 | 0.13104 | 0 | 0 | 0.43024 | 0 | 0.2992 | 0.13104 | 0% | Приобретение оборудования с опережением графика. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 5670 шт. | M_67-13_ЧЭ | 66.679 | 57.0264 | 9.6526 | 0 | 2.7826 | 0 | 2.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.87 | 2.7826 | 0% | Отклонение от плана обусловлено погашением кредиторской задолженности. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Читаэнерго" | M_107-6_ЧЭ | 148.0731 | 35.4496 | 112.6235 | 45.2343 | 3.2294 | 7.9078 | 3.2294 | 16.2711 | 0 | 0 | 0 | 21.0554 | 0 | 109.3941 | -20.9495 | -86.64% | Изменение графика производства работ. Учтено в проекте скорректированной ИПР.
8.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Читаэнерго" | L_107-4-2_ЧЭ | 15.2087 | 0.71653 | 14.4922 | 4.4282 | 0.4621 | 0 | 0.42236 | 0 | 0.039744 | 0 | 0 | 4.4282 | 0 | 14.0301 | 0.4621 | 0% | Оплата исполнительного листа №ФС 04437975 (А33-9976/2023 от 06.09.2023), взыскание по договору между ПАО «Россети Сибирь» и АО «ТМ1» от 06.08.2021 №14.4000.303.21. Начислены капитализированные % и затраты ОКС распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Учтено в проекте корректировки ИПР.
8.6 | Приобретение испытательного и диагностического оборудования – 25 шт. (поисковый комплект – 1 шт., трассо-дефектоискатель – 1 шт., рефлектометр – 3 шт., установка дожига – 1 шт., микроомметр – 2 шт., аппарат испытательно-прожигающий – 1 шт., измеритель параметров силовых трансформаторов – 1 шт., измеритель параметров электроизоляции (с универсальным источником питания) – 5 шт., прожигающая установка – 2 шт., система кабельных барабанов – 1 шт., генератор ударных волн – 1 шт., генератор бензиновый – 1 шт., высоковольтная СНЧ установка – 1 шт., миллиомметр с комплектом проводов – 1 шт., установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков – 1 шт., аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21 – 1 шт., влагомер трансформаторного масла – 1 шт.) | N_277-8_ЧЭ | 10.9142 | 0 | 10.9142 | 10.9142 | 0.25212 | 0 | 0 | 0 | 0.25212 | 0 | 0 | 10.9142 | 0 | 10.6621 | 0.25212 | 0% | Приобретение оборудования с опережением графика.
8.6 | Покупка мобильных жилых вагончиков - 3 шт. | N_276-6_ЧЭ | 3.5835 | 0 | 3.5835 | 3.5835 | 6.2935 | 0 | 0 | 0 | 6.2935 | 0 | 0 | 3.5835 | 0 | -2.71 | 6.2935 | 0% | Приобретение спецтехники с опережением графика. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.6 | Покупка полуприцепа - 1 шт. | N_276-7_ЧЭ | 4.5175 | 0 | 4.5175 | 4.5175 | 5.0208 | 0 | 0 | 0 | 5.0208 | 0 | 0 | 4.5175 | 0 | -0.50334 | 5.0208 | 0% | Приобретение спецтехники с опережением графика. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.6 | Покупка тягача - 1 шт. | N_276-8_ЧЭ | 9.93 | 0 | 9.93 | 9.93 | 9.7479 | 0 | 0 | 0 | 9.7479 | 0 | 0 | 9.93 | 0 | 0.18209 | 9.7479 | 0% | Приобретение спецтехники с опережением графика.
8.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-14_ЧЭ | 10.9255 | 1.805 | 9.1205 | 3.7461 | 12.9918 | 0 | 0.062064 | 0 | 12.9297 | 0 | 0 | 3.7461 | 0 | -3.8713 | 12.9918 | 0% | Увеличена оценка полной стоимости проекта. Начислены капитализированные % и затраты ОКС распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Приняты объемы согласно ДС 1 и 2. Изменения учтены в проекте корректировки ИПР.