## 12_квартал освоение
Приложение № 12
[6 empty] | Год раскрытия информации: 2017 год | [30 empty] | к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Отчет за 1 полугодие 2017 года
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Сибири"
[6 empty] | на период | 2016-2020 гг.
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
|  |  | Проверка | OK
1 | 2 | 3 | 4
|  | Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Филиал | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2016 года, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. 2017 года, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[11 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[11 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт | [8 empty] | План
[7 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 12
|  | 0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | **** |  | 2687.5232 |  |  |  | 23600.39 |  | 5524.9935 |  | 1835.0744 |  | 391.5477 |  | 822.3911 |  | 560.0741 |  | 1012.6834 |  | 1346.6716 |  | 0 |  | 3226.7002 |  | 0 |  | 21765.3156 |  | 883.4526 |  | 92.84% |  | 7227.4687
|  | 0.1 | Технологическое присоединение, всего | *** |  | 706.2702 |  |  |  | 8153.22 |  | 1990.7487 |  | 1138.7295 |  | 339.7658 |  | 566.8007 |  | 333.4322 |  | 571.9288 |  | 497.6796 |  | 0 |  | 819.8714 |  | 0 |  | 7014.4905 |  | 465.5315 |  | 69.15% |  | 2178.9174
|  | 0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | *** |  | 817.1901 |  |  |  | 10000.6 |  | 2438.0194 |  | 368.8473 |  | 41.061 |  | 162.7707 |  | 159.5484 |  | 206.0766 |  | 401.9233 |  | 0 |  | 1835.4861 |  | 0 |  | 9631.7527 |  | 168.2379 |  | 83.86% |  | 3755.9552
|  | 0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | *** |  | 984.7989 |  |  |  | 3447.92 |  | 613.2479 |  | 43.3412 |  | 5.3235 |  | 13.3897 |  | 62.3881 |  | 29.9515 |  | 165.6804 |  | 0 |  | 379.8563 |  | 0 |  | 3404.5788 |  | -24.3704 |  | -35.99% |  | 696.4472
|  | 0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | *** |  | 179.264 |  |  |  | 365.33 |  | 12.6 |  | 2.414 |  | 1.193 |  | 1.303 |  | 1 |  | 1.111 |  | 10.397 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  | 362.916 |  | 0.22103 |  | 10.08% |  | 14.868
|  | 0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | *** |  | 0 |  |  |  | 0.28 |  | 0.282 |  | 0.149 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  | 0.029 |  | 0 |  | 0 |  | 0.282 |  | 0 |  | 0.131 |  | 0.149 |  |  |  | 0.282
|  | 0.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | *** |  | 0 |  |  |  | 432.8 |  | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 180 |  | 0 |  | 432.8 |  | 0 |  |  |  | 168.0923
|  | 0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | *** |  | 0 |  |  |  | 1200.24 |  | 290.0955 |  | 281.5934 |  | 4.2044 |  | 78.0069 |  | 3.7054 |  | 203.5865 |  | 270.9913 |  | 0 |  | 11.1944 |  | 0 |  | 918.6466 |  | 273.6836 |  | 3460% |  | 412.9066
|  | 1 | Алтайский край | *** |  | 955.6921 |  |  |  | 4629.8 |  | 1461.561 |  | 298.153 |  | 58.933 |  | 135.786 |  | 78.046 |  | 162.367 |  | 219.478 |  | 0 |  | 1105.104 |  | 0 |  | 4331.647 |  | 161.174 |  | 117.7% |  | 1724.6408
|  | 1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 68.72 |  |  |  | 1012.7 |  | 467.639 |  | 154.612 |  | 39.632 |  | 67.182 |  | 50.857 |  | 87.43 |  | 68.151 |  | 0 |  | 308.999 |  | 0 |  | 858.088 |  | 64.123 |  | 70.86% |  | 551.0937
|  | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 68.72 |  |  |  | 1012.7 |  | 467.639 |  | 154.612 |  | 39.632 |  | 67.182 |  | 50.857 |  | 87.43 |  | 68.151 |  | 0 |  | 308.999 |  | 0 |  | 858.088 |  | 64.123 |  | 70.86% |  | 551.0937
|  | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 |  |  |  | 739.91 |  | 194.846 |  | 123.961 |  | 39 |  | 58.224 |  | 49 |  | 65.737 |  | 67 |  | 0 |  | 39.846 |  | 0 |  | 615.949 |  | 35.961 |  | 40.86% |  | 229.2178
51а_АЭ | АЭ0 | 1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) | Алтайэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 491.63 | нд | 133.692 | нд | 74.423 | нд | 27 | нд | 33.497 | нд | 33 | нд | 40.926 | нд | 50 | нд | 0 | нд | 23.692 | нд | 0 | нд | 417.207 | нд | 14.423 | нд | 24.04% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей льготных категорий | 157.2759
51_АЭ | АЭ1 | 1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Алтайэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 248.28 | нд | 61.154 | нд | 49.538 | нд | 12 | нд | 24.727 | нд | 16 | нд | 24.811 | нд | 17 | нд | 0 | нд | 16.154 | нд | 0 | нд | 198.742 | нд | 21.538 | нд | 76.92% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей льготных категорий | 71.9419
0 | АЭ2 | 1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | * |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20.615 |  | 0 |  | 6.059 |  | 0 |  | 14.556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -20.615 |  | 20.615 |  |  |  | -0.00013767
160_АЭ | АЭ0 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | Алтайэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.357 | нд | 0 | нд | 3.05 | нд | 0 | нд | 6.307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.357 | нд | 9.357 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей | -0.00013767
138_АЭ | АЭ1 | 1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Алтайэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.258 | нд | 0 | нд | 3.009 | нд | 0 | нд | 8.249 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.258 | нд | 11.258 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей | 0
0 | АЭ2 | 1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | * |  | 68.72 |  |  |  | 272.79 |  | 272.793 |  | 10.036 |  | 0.632 |  | 2.899 |  | 1.857 |  | 7.137 |  | 1.151 |  | 0 |  | 269.153 |  | 0 |  | 262.754 |  | 7.547 |  | 303.2% |  | 321.876
76_АЭ | АЭ0 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | Алтайэнерго | F_76_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 266.39 | нд | 266.39 | нд | 0.738 | нд | 0.03 | нд | 0.536 | нд | 1.346 | нд | 0.202 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 264.964 | нд | 0 | нд | 265.652 | нд | -0.638 | нд | -46.37% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком | 314.3436
132.04_АЭ | АЭ1 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-23-2, "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ N 4",ООО | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.021 | нд | 0.021 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132л_АЭ | АЭ2 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ, КТП для ООО "НовоТех", ул.Партизанская , 187, г | Алтайэнерго | G_132л_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.41_АЭ | АЭ3 | 1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-6 кВ, строительство КЛ-6 Л-4-3 ООО «Третье тысячелетие», электроустановки нежилых зданий. | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.094 | нд | 0.094 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
47_АЭ | АЭ4 | 1.1.1.3 | Реконструкция ПС-35/110 кВ с установкой ячеек для ТП ( ПС Безрукавская,Опорная", БМК, ,Ползуново,Лебяжье, ЗЯБ г.Барнаул, Городской РЭС, Коммунальная ОРУ, Полевая (Бийский р-он) Курортная, Сиреневая, ЗЯБ, Зональная . | Алтайэнерго | F_47_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 4 | нд | 4 | нд | 0.546 | нд | 0.6 | нд | 1.031 | нд | 0.5 | нд | -0.485 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 1.9 | нд | 0 | нд | 3.454 | нд | -0.554 | нд | -50.36% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 4.7055
132.11_АЭ | АЭ5 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 14,339км (КЛ -0,201 км), объект 6911 РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ» МО РФ ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.29_АЭ | АЭ6 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/10кВ, СМУ МАТЕРИАЛСТРОЙСЕРВИС, ООО трансформаторная подстанция, 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БИЙСК | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016 | нд | 0 | нд | 0.016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016 | нд | 0.016 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
47д_АЭ | АЭ7 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (протяженность 2х300 м), г. Барнаул | Алтайэнерго | G_47д_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | 1.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.002 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд |  | 0 | 1.1788
132.12_АЭ | АЭ8 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от ЗРУ-10кВ, (181 м) ООО «ЗапСибстрой» | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.073 | нд | 0 | нд | 0.068 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.073 | нд | 0.073 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.13_АЭ | АЭ9 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110 кВ БМК, (2,534 км) ОАО «Победа» | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.285 | нд | 0 | нд | 0.128 | нд | 0 | нд | 0.157 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.285 | нд | 0.285 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.18_АЭ | АЭ10 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (2,6 км), Администрация г.РУБЦОВСКА, РП 19 КВОС | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.037 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.037 | нд | 0.037 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.20_АЭ | АЭ11 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ЯРУС,ООО , Г.БАРНАУЛ | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.43_АЭ | АЭ12 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ(1000кВА) г. Новоалтайск | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.44_АЭ | АЭ13 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ Л-12-22, Л-12-1 | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.235 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.235 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.235 | нд | 0.235 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
2_АЭ | АЭ14 | 1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА) | Алтайэнерго | F_2_АЭ | 68.72 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132а_АЭ | АЭ15 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, РП-27, 1260 кВА, ЯРУС,ООО, БАРНАУЛ, ГОГОЛЯ, 66 | Алтайэнерго | G_132а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132б_АЭ | АЭ16 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-14 9,475), Г БАРНАУЛ, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, 2/3 | Алтайэнерго | G_132б_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132в_АЭ | АЭ17 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ 9-20, Б000036465, ООО "ИЗУМРУД", ЗАВЬЯЛОВСКИЙ Р-Н, С СВЕТЛОЕ, 658612, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН, С .СВЕТЛОЕ, 3 КМ НА ЮГО-ЗАПАД | Алтайэнерго | G_132в_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132г_АЭ | АЭ18 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4, ВЛ-10 кВ 17-1, Б000034542, ООО Глобал, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, РУБЦОВСК, ЗАЛЕСОВСКАЯ, РОМАНОВСКАЯ, СОЛТОНСКАЯ | Алтайэнерго | G_132г_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032 | нд | 0 | нд | 0.014 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.032 | нд | 0.032 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132д_АЭ | АЭ19 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4, ВЛ 10 кВ Л-22-111, Инв. №Б000044813, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, 36А | Алтайэнерго | G_132д_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132е_АЭ | АЭ20 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-14 9,475), Г БАРНАУЛ, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, 2В | Алтайэнерго | G_132е_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132ж_АЭ | АЭ21 | 1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-6 от ГПП (КРЗ) до с. Солнечное 2,3 км, ВЛ-10 кВ Л-35-16 Литер 20 4,25, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, С СОЛНЕЧНОЕ, ПРМЕРНО В 100 М ОТ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. ШЕСТАЯ, 8 ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА ЮГ | Алтайэнерго | G_132ж_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.012 | нд | 0.012 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132з_АЭ | АЭ22 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4, ВЛ-10 кВ (ВЛ-10 кВ Л-32-3), ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН, 0,4КМ НА СЕВЕРО-ВОСТОК ОТ П.СРЕДНЕСИБИРСКИЙ ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА | Алтайэнерго | G_132з_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.021 | нд | 0.021 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132и_АЭ | АЭ23 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ, КТП №35-14-10, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, С САННИКОВО, УЛ СИРЕНЕВАЯ, 10 | Алтайэнерго | G_132и_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132к_АЭ | АЭ24 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Л-20-14 п.Авиатор-п.Спутник, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, Д.325Б | Алтайэнерго | G_132к_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132н_АЭ | АЭ25 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. № Л-20-15 2,924, Г БАРНАУЛ, УЛ ЗВЕЗДНАЯ, 8А | Алтайэнерго | G_132н_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | -0.017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132о_АЭ | АЭ26 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 22-409, ИП Сергеева И.В., Г БАРНАУЛ, УЛ ЭНТУЗИАСТОВ, 75 | Алтайэнерго | G_132о_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132п_АЭ | АЭ27 | 1.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10кВ №23-2 Б000044923, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, Д.327B | Алтайэнерго | G_132п_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.179 | нд | 0 | нд | 0.178 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.179 | нд | 0.179 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132р_АЭ | АЭ28 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (ВЛ 10 Л-20-10 5,13), БАРНАУЛ, ЗВЕЗДНАЯ, 6В | Алтайэнерго | G_132р_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132с_АЭ | АЭ29 | 1.1.1.3 | Реконструкция КТП 15-10-10 100кВА Паклино, ООО "Зерновое", БАЕВСКИЙ Р-Н, С ПАКЛИНО, 300 М НА ЮГ ОТ СЕЛА | Алтайэнерго | G_132с_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.01_АЭ | АЭ30 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ООО ""ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ" | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.02_АЭ | АЭ31 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Л-87-9; ООО Кольцо | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.03_АЭ | АЭ32 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ; с. Новороманово; ООО Кольцо | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.05_АЭ | АЭ33 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 Л-22-309; 4,578 км, ООО "Д-ТРЕЙД ПЛЮС" производственное здание г.Барнаул | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.055 | нд | 0 | нд | 0.053 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.055 | нд | 0.055 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.07_АЭ | АЭ34 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4-16, "Табуны-Б.Романовка" , КФХ Гребенюк А.В. (ул. Октябрьская,61А, с.Табуны, Табунский район) | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.215 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.214 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.215 | нд | 0.215 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.08_АЭ | АЭ35 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-17, "Свердлово-Нечаевка", установка КТП 10/0,4 кВ, КФХ Каптур С.В. (ул. Строительная,3, п.Нечаевка, Хабарский район) | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.032 | нд | 0.032 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.09_АЭ | АЭ36 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-46-13 с. Зудилово, ЛИТОНГРИЛЛИ А.С. | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.182 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.175 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.182 | нд | 0.182 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.10_АЭ | АЭ37 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-16 Литер 20 6,014 км, ООО "Горно-Алтайск Нефтепродукт" | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.709 | нд | 0 | нд | 0.668 | нд | 0 | нд | 0.041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.709 | нд | 0.709 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.23_АЭ | АЭ38 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10кВ 28-11 (Инв. номер Б000036063), СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.026 | нд | 0.026 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.25_АЭ | АЭ39 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-87-9; ООО Кольцо, Алтайский край, Калманский район | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.26_АЭ | АЭ40 | 1.1.1.3 | Реконструкция КТП №35-14-10, УЛ СИРЕНЕВАЯ, 10, с. Санниково | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.27_АЭ | АЭ41 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. Л-20-14 п.Авиатор-п.Спутник, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, РЗД ЗАПАДНЫЙ, 6ЖД, | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.30_АЭ | АЭ42 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 22-111 до участка по пр. Энергетиков, 43д в г. Барнауле Алтайского края | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.31_АЭ | АЭ43 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-16-2 , строительство ТП-10/0,4 кВ ориентировочно в 1,5 км от с. Верх-Катунское, Бийского района на север | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.32_АЭ | АЭ44 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №1, фидера №2, КТП № 47-8-3/400, до границ участка заявителя, расположенного по адресу ул. Центральная, 27г, с. Баюновские Ключи, Первомайский район, Алтайский край | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.33_АЭ | АЭ45 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (инв. №Б105010779-00) в части увеличения протяженности от опоры №1, фидера №1, КТП 10/0,4 кВ №47-8-7/400 до границ участка заявителя, расположенного по адресу: с. Баюновские Ключи, ул. Зеленая, 18, Первомайский район, Алтайский край | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.34_АЭ | АЭ46 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от опоры №5-1, фидера №1, КТП-10/0,4 кВ №30-10-9 до границы участка заявителя, расположенного по адресу: Алтайский край, Первомайский район, с. Акулово, ул. Молодежная, 2 | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.35_АЭ | АЭ47 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ф.1 от КТП-12-11-7 до ж/д по ул. Саянская, 26 а, р.п. Южный, г. Барнаул, Алтайский край | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.36_АЭ | АЭ48 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП-23-2-4 до участка по адресу: ул. Калашникова, 1Д вс. Гоньба г. Барнаула Алтайского края | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.45_АЭ | АЭ49 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 Л-22-309 3,84, строительство КТП 22-309-101 63 кВА | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015 | нд | 0.015 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.42_АЭ | АЭ50 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10кВ № 44-10 | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.21_АЭ | АЭ51 | 1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-17, "Свердлово-Нечаевка" с установкой КТП 10/0,4 кВ, КФХ Каптур С.В. | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.40_АЭ | АЭ52 | 1.1.1.3 | Реконструкция КЛ 10кВ от ВЛ 10 Л-23-2, КТП-250 кВА "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ N 4",ООО электроустановок завода656000, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.116 | нд | 4.116 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
47.1_АЭ | АЭ53 | 1.1.1.3 | Реконструкция ПС-35/110 кВ с установкой ячеек для ТП ( ПС Безрукавская,Опорная", БМК, ,Ползуново,Лебяжье, ЗЯБ г.Барнаул, Городской РЭС, Коммунальная ОРУ, Полевая (Бийский р-он) Курортная, Сиреневая, ЗЯБ, Зональная (ТП от 150 до 670) | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.352 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.352 | нд | 0.352 | нд |  | Исполнение обязательств по договорам тех/присоединения | 0
132а1_АЭ | АЭ54 | 1.1.1.3 | Строительсво КТП 10/0,4 кВ, (0,250 МВА) ВЛ-0,4 кВ (7 м), рек. ВЛ-10кВ Л-4-16 (227 м), КФХ Гребенюк А.В., ТАБУНСКИЙ Р-Н, С ТАБУНЫ, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, 61 | Алтайэнерго | G_132а1_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.3 | нд | 0.3 | нд | 0.361 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.01 | нд | 0.36 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.189 | нд | 0 | нд | -0.061 | нд | 0.35 | нд | 3182% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0.35292
132б1_АЭ | АЭ55 | 1.1.1.3 | Строительсво ЛЭП-0,4 кВ (КЛ -260 м), АЗАЕВ Ю.Л., Г БЕЛОКУРИХА, УЛ СЛАВСКОГО, 37 | Алтайэнерго | G_132б1_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132в1_АЭ | АЭ56 | 1.1.1.3 | Строительсво ЛЭП-0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от точки присоединения, 300 м, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, 15 | Алтайэнерго | G_132в1_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.03 | нд | 0.03 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132г1_АЭ | АЭ57 | 1.1.1.3 | Строительсво ВЛ-10 кВ (411 м), КТП 20-14-101 250 кВА, СНТ «Аэрофлот». Павловский тракт | Алтайэнерго | G_132г1_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132д1_АЭ | АЭ58 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ (КЛ), 276 м, КТП, ул. Антона Петрова, 267, г. Барнаул | Алтайэнерго | G_132д1_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | -0.017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132е1_АЭ | АЭ59 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КТП 400 кВА, гр. Демчик С.А.,( Первомайский р-н, с. Санниково, примерно 25 м по направлению на Восток от села) | Алтайэнерго | G_132е1_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132ж1_АЭ | АЭ60 | 1.1.1.3 | Строительсво ЛЭП-0,4 кВ (КЛ) 151 м, ООО "МИЛКА", АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, 258В | Алтайэнерго | G_132ж1_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132з1_АЭ | АЭ61 | 1.1.1.3 | Строительсво ЛЭП-10-0,4 кВ (КЛ), 90 м, Г БАРНАУЛ, УЛ ВЛАСИХИНСКАЯ, 141А | Алтайэнерго | G_132з1_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132и1_АЭ | АЭ62 | 1.1.1.3 | Строительсво ЛЭП (КЛ-6 кВ), 659 м, ООО "АЛЬБИОН-МОТОРС", Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 15Е | Алтайэнерго | G_132и1_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132к1_АЭ | АЭ63 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ООО "ФИНАНСГРУП", БИЙСК, ПРОМЗОНА ОАО ПОЛИЭКС | Алтайэнерго | G_132к1_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 1.1 | нд | 1.101 | нд | 1.543 | нд | 0.001 | нд | 0.004 | нд | 0.001 | нд | 1.539 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 1.098 | нд | 0 | нд | -0.443 | нд | 1.541 | нд | 77050% | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 1.2952
132л1_АЭ | АЭ64 | 1.1.1.3 | Строительсво КТП 9-19-102, 400 кВА,рек. ВЛ-6 кВ от ПС35/6 "Обь",г. БАРНАУЛ, ЗМЕИНОГОРСКИЙ ТРАКТ, 118И | Алтайэнерго | G_132л1_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.025 | нд | 0.025 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132м1_АЭ | АЭ65 | 1.1.1.3 | Строительсво ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ, (700м) Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, Д.335Б | Алтайэнерго | G_132м1_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.14_АЭ | АЭ66 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РП № 27 ячейка №24-11, (540 м) АНТАРЕС, ООО | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0.006 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.15_АЭ | АЭ67 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110 кВ Гоньба № 23, (128 м) АО "БАРНАУЛЬСКАЯ ТЭЦ-3" | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041 | нд | 0 | нд | 0.04 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.041 | нд | 0.041 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.16_АЭ | АЭ68 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Л-20-10, (513 м) ООО "Амина" | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | -0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.19_АЭ | АЭ69 | 1.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ-0,4 кВ, (65 м), ВАСИЛЬЦОВ В.А., МАМОНТОВСКИЙ Р-Н, С МАМОНТОВО | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | 0 | 0
132.22_АЭ | АЭ70 | 1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ 28-11, СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА, ЛЕНИН | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.009 | нд | 0.009 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
132.28_АЭ | АЭ71 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, ООО "АЛЬБИОН-МОТОРС", АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 15Е | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.24_АЭ | АЭ72 | 1.1.1.3 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10кВ 28-11, СОКОЛОВ В.Л., ИП ГЛАВА К(Ф)Х, зерносклад, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАЕВСКИЙ РАЙОН, С.ВЕРХ-ЧУМАНКА, ЛЕНИН | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.37_АЭ | АЭ73 | 1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-4-16-1 по ул. Трактовая, 70, г. Барнаул, Алтайский край | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.38_АЭ | АЭ74 | 1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «БМК» №26, строительство ТП-6/0,4 кВ по адресу: ул. Бриллиантовая, 2, г. Барнаул, Алтайский край | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
132.39_АЭ | АЭ75 | 1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП 8-1-16 | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.017 | нд | 0.017 | нд |  | Выполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей согласно разработанным проектам. | 0
0 | АЭ76 | 1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ77 | 1.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 1.1.2; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 1.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 1.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 1.1.3; 2: Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 1.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 1.1.3.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | АЭ0 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | * |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 | АЭ0 | 1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | * |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 | АЭ0 | 1.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | ** |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 | АЭ0 | 1.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 | АЭ0 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 1.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: ***; 5: 189.2301; 9: 2142.96; 11: 821.206; 13: 134.516; 15: 15.251; 17: 61.22; 19: 21.701; 21: 73.296; 23: 108.17; 25: 0; 27: 676.084; 29: 0; 31: 2008.444; 33: 97.564; 35: 264%; 12: 934.0007
0 |  | 1: 1.2.1; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: **; 5: 109.968; 9: 742.27; 11: 255.631; 13: 3.936; 15: 0.812; 17: 1.577; 19: 1.692; 21: 2.359; 23: 53.29; 25: 0; 27: 199.837; 29: 0; 31: 738.334; 33: 1.432; 35: 57.19%; 12: 259.0718
0 |  | 1: 1.2.1.1; 2: Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:; 3: *; 5: 109.968; 9: 742.27; 11: 255.631; 13: 3.936; 15: 0.812; 17: 1.577; 19: 1.692; 21: 2.359; 23: 53.29; 25: 0; 27: 199.837; 29: 0; 31: 738.334; 33: 1.432; 35: 57.19%; 12: 259.0718
20_АЭ | АЭ0 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов) | Алтайэнерго | F_20_АЭ | 1.159 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 2.7497
21_АЭ | АЭ1 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС №4 110/35/10 кВ "Северо-Западная" (установка устройств компенсации емкостных токов) | Алтайэнерго | F_21_АЭ | 2.971 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
22_АЭ | АЭ2 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя, замена выключателя 110кВ СБ-128 на эл.газовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения) | Алтайэнерго | F_22_АЭ | 12.091 | нд | нд | нд | 47 | нд | 47 | нд | 0.311 | нд | 0.145 | нд | 0.156 | нд | 0.145 | нд | 0.155 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 41.71 | нд | 0 | нд | 46.689 | нд | 0.021 | нд | 7.241% | Капитализированные проценты | 51.1915
23а_АЭ | АЭ3 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов на ПС 110 кВ: ПС №33 Смоленская, ПС №16 Катунь, ПС №37 Заречная, ПС №23 Поспелихинская, ПС №26 Михайловская, ПС №18 Приозерная, ПС №3 Благовещенская, ПС №31 Каменская-2, ПС №88 Приобская, ПС №83 Раздолье, ПС №53 Рогозихинская, ПС №17 Курьинская) | Алтайэнерго | G_23а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
24_АЭ | АЭ4 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС110 кВ "Озерская" (замена КРУН 10кВ на блочно-модульного типа с рек. Фундаментов) | Алтайэнерго | F_24_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 60.5 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 60.49 | нд | 0.01 | нд |  | Капитализированные проценты | -0.0024944
25_АЭ | АЭ5 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл. | Алтайэнерго | F_25_АЭ | 14.093 | нд | нд | нд | 38.92 | нд | 38.919 | нд | 0.516 | нд | 0.242 | нд | 0.258 | нд | 0.242 | нд | 0.258 | нд | 0.242 | нд | 0 | нд | 38.193 | нд | 0 | нд | 38.404 | нд | 0.032 | нд | 6.612% | Капитализированные проценты | 37.0987
33а_АЭ | АЭ6 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ ( ПС "Шипуновская" №24, ПС "Пригородная" №46) | Алтайэнерго | G_33а_АЭ | 7.542 | нд | нд | нд | 40.49 | нд | 40.489 | нд | 0.522 | нд | 0.1 | нд | 0.261 | нд | 0.1 | нд | 0.261 | нд | 19.8 | нд | 0 | нд | 20.489 | нд | 0 | нд | 39.968 | нд | 0.322 | нд | 161% | Капитализированные проценты | 38.2512
33б_АЭ | АЭ7 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ (ПС "Усть-Калманская" №9, ПС "Гоньба" №23, ПС "Дальняя" №10) | Алтайэнерго | G_33б_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 35.37 | нд | 35.374 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 35.074 | нд | 0 | нд | 35.37 | нд | -0.2 | нд | -100% | Планировалось отнесение кап.процентов. По причине исключения выполнения работ из ИПР 20017 года, объект приостановлен, кап. процеты не начисляются. | 21.8801
33в_АЭ | АЭ8 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ (ПС "Новоалтайская" №29, ПС "Угловская" №27, ПС "Зятьковореченская" №23, ПС "Табунская" №4, ПС "Тишинская" №15) | Алтайэнерго | G_33в_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 27.08 | нд | 1.847 | нд | 0.065 | нд | 0.005 | нд | 0.033 | нд | 0.005 | нд | 0.032 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 1.832 | нд | 0 | нд | 27.015 | нд | 0.055 | нд | 550% | Капитализированные проценты | 3.022
33г_АЭ | АЭ9 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ ПС "Верхсуетская" №10, ПС "Первомайская" №31, ПС "Ключевская" №5, ПС "Леньковская" №13) | Алтайэнерго | G_33г_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 23.98 | нд | 1.744 | нд | 0.064 | нд | 0.003 | нд | 0.032 | нд | 0.003 | нд | 0.032 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 1.735 | нд | 0 | нд | 23.916 | нд | 0.058 | нд | 966.7% | Капитализированные проценты | 3.039
36_АЭ | АЭ10 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ) | Алтайэнерго | F_36_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 49.31 | нд | 0.313 | нд | 0.012 | нд | 0.004 | нд | 0.006 | нд | 0.004 | нд | 0.006 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.301 | нд | 0 | нд | 49.298 | нд | 0.004 | нд | 50% | Капитализированные проценты | 0.35656
111_АЭ | АЭ11 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые) | Алтайэнерго | F_111_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 51.37 | нд | 6.37 | нд | 0.38 | нд | 0.035 | нд | 0.038 | нд | 0.035 | нд | 0.342 | нд | 0.035 | нд | 0 | нд | 6.265 | нд | 0 | нд | 50.99 | нд | 0.31 | нд | 442.9% | Выполнение работ, котрорые не были выполнены в полном объеме в 2016 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 21.8884
18_АЭ | АЭ12 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС №5 110/35/6 кВ "Новая" (установка устройств компенсации емкостных токов, замена ОД и КЗ) | Алтайэнерго | F_18_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 8.65 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.497 | нд | 0 | нд | 8.65 | нд | -0.002 | нд | -100% | Не заключен договор подряда. | 0.5882
19а_АЭ | АЭ13 | 1.2.1.1 | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ Горняцкая | Алтайэнерго | G_19а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 3 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд |  | 0 | 3.5292
23б_АЭ | АЭ14 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Петропавловская № 42, Солонешенская № 45, Сросткинская №8, Угреневская №19, Северо-Западная №4, Бор-Форпост № 9, Михайловская № 26, Шубинская № 11, Кулундинская №1, Баевская №11, Завьяловская №9, Дмитро-Титовская №8, Подгорная №13, Опорная №25, Курьинская №17, № 3 Центральная, ПС № 25 Опорная, ПС №17 Курьинская) | Алтайэнерго | G_23б_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 20 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.02 | нд | 0 | нд | 18.98 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20 | нд | -1.02 | нд | -100% | Длительность ТЗП, поздние сроки заключения договора. | 23.528
29_АЭ | АЭ15 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена масл. Выключателей 110 кВ на элегазовые - 10 шт) | Алтайэнерго | F_29_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 19.5 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.33 | нд | 0 | нд | 19.5 | нд | -0.16 | нд | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком | 0.021564
114_АЭ | АЭ16 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС № 4 110/10/6 кВ «Набережная» (установка устройств компенсации емкостных токов) | Алтайэнерго | F_114_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 8.08 | нд | 0.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.48 | нд | 0 | нд | 8.08 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.14117
109_АЭ | АЭ17 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента | Алтайэнерго | G_109_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 5.5 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 5.5 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.05882
141_АЭ | АЭ18 | 1.2.1.1 | Проектные работы по реконструкции ПС 110/35/10 кВ Приобская для ВЛ 110 кВ Власиха – Приобская с отпайками (установка ДФЗ на ПС) | Алтайэнерго | G_141_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 2.8 | нд | 2.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8 | нд | 0 | нд | 2.8 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.02
39_АЭ | АЭ19 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель) | Алтайэнерго | F_39_АЭ | 5.648 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58 | нд | 0 | нд | 0.22 | нд | 0 | нд | 0.36 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.58 | нд | 0.58 | нд |  | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком. Выполнение работ, котрорые не были выполнены в полном объеме в 2016 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 2.0251
40_АЭ | АЭ20 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (устанока трансформаторов 2х25МВА), ж/б ограждение, демонтаж | Алтайэнерго | F_40_АЭ | 66.464 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
42_АЭ | АЭ21 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Бобровская" с заменой трансформаторов 2* 4 МВА на 2*6,3 МВА, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, переустройством ОРУ-35 кВ, , ж/б ограждение. свэс | Алтайэнерго | G_42_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 75.05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 75.05 | нд | 0 | нд |  | 0 | 1.975
43_АЭ | АЭ22 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансфораторов 2*4 на 2*10МВА) СВЭС | Алтайэнерго | F_43_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 132.76 | нд | 1.1 | нд | 0.349 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.349 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 132.411 | нд | 0.349 | нд |  | Досрочное выполнение ПИР. | 1.294
45а_АЭ | АЭ23 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40) | Алтайэнерго | G_45а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 35.05 | нд | 35.05 | нд | 1.128 | нд | 0.017 | нд | 0.565 | нд | 0.017 | нд | 0.563 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 30.016 | нд | 0 | нд | 33.922 | нд | 1.094 | нд | 3218% | Капитализированные проценты | 27.559
59_АЭ | АЭ24 | 1.2.1.1 | Замена мачтовых ТП 10/0,4 кВ (по районам: Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Немецкий, Родинский, Табунский, Хабарский, Залесовский, Г. Заринск, Косихинский , Кытмановский, Тальменский , Троицкий, Первомайский, г. Камень-на-Оби, Тюменцевский, Романовский, Панкрушихинский,Каменский, Мамонтовский,Чарышский, Краснощековский, Змеиногорский, Локтевский,Третьяковский, Усть-Калманский, Бийский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Солтонский, Петропавловский район, Солонешенский, Алтайский, Волчихинский, Михайловский, Новичихинский район, Поспелихинский, Рубцовский, Шипуновский, Рубцовский, Угловский; РЭС Алейский, Шелаболихинский, Пригородный, Усть-Пристанский, Топчихинский, Калманский, Павловский). | Алтайэнерго | F_59_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | -0.001 | нд |  | 0 | 6.8941e-05
60_АЭ | АЭ25 | 1.2.1.1 | Реконструкция РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), цэс | Алтайэнерго | F_60_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
80_АЭ | АЭ26 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ (Замена трансформаторов тока на ПС 35-110 кВ 88 шт. на ПС Загайновская, Свердловская, Н-Ярки, Анисимовская, Дмитротитово, Залесовская, Камышенская, Колхозная, Косихинская , Ларичихинская, Лосихинская, Майская, Овчинниковская, Оросительная , Правда , Санниковская, Сунгай, Тальменская, Черемшанская Алтайского края) | Алтайэнерго | F_80_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 24.91 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 24.91 | нд | 0 | нд |  | 0 | 5.8822
40а_АЭ | АЭ27 | 1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (демонтаж сооружений на территории ПС с последующим благоустройством территории) | Алтайэнерго | G_40а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 14.95 | нд | 14.945 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0.002 | нд | 0.01 | нд | -0.002 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 14.915 | нд | 0 | нд | 14.95 | нд | -0.02 | нд | -100% | 0 | 12.9747
0 | АЭ28 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ29 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ30 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ31 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ32 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ33 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ34 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ35 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ36 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ37 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ38 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ39 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ40 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ41 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ42 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ43 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ44 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ45 | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ49 |  |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 1.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | АЭ0 | 1.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | ** |  | 79.2621 |  |  |  | 226.47 |  | 207.139 |  | 92.918 |  | 9.077 |  | 45.339 |  | 14.637 |  | 47.579 |  | 31.287 |  | 0 |  | 152.138 |  | 0 |  | 133.552 |  | 69.204 |  | 291.8% |  | 239.0633
|  | 1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | * |  | 79.2621 |  |  |  | 226.47 |  | 207.139 |  | 92.918 |  | 9.077 |  | 45.339 |  | 14.637 |  | 47.579 |  | 31.287 |  | 0 |  | 152.138 |  | 0 |  | 133.552 |  | 69.204 |  | 291.8% |  | 239.0633
8_АЭ | АЭ0 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса | Алтайэнерго | F_8_АЭ | 6.238 | нд | нд | нд | 2 | нд | 2 | нд | 0.773 | нд | 0.337 | нд | 0.387 | нд | 0.337 | нд | 0.386 | нд | 0.337 | нд | 0 | нд | 0.989 | нд | 0 | нд | 1.227 | нд | 0.099 | нд | 14.69% | Капитализированные проценты | 2.3528
10_АЭ | АЭ1 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (БЕ-26, КУ-341, КК-113) | Алтайэнерго | F_10_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 9.33 | нд | 9.333 | нд | 0.283 | нд | 0.04 | нд | 0.056 | нд | 0.5 | нд | 0.227 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 8.293 | нд | 0 | нд | 9.047 | нд | -0.257 | нд | -47.59% | Капитализированные проценты | 8.1855
6_АЭ | АЭ2 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Южная-Волчихинская -151, Кулундинская-Ключевская -114 (усиление изоляции) | Алтайэнерго | F_6_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0.037 | нд | 0 | нд | 0.113 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15 | нд | 0.15 | нд |  | Капитализированные проценты | 0
11_АЭ | АЭ3 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ (установка разъединителей 110 кВ - 4 шт. 35 кВ - 1 шт.), Топчихинский р-н, Ельцовский р-н. | Алтайэнерго | F_11_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
31_АЭ | АЭ4 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2 с установкой промежуточной опоры ППП220-2/60 - 1 шт. (Бийский район, Алтайский край) | Алтайэнерго | G_31_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.41 | нд | 0 | нд | 14.4 | нд | 0 | нд | 1.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.41 | нд | 15.41 | нд |  | Выполнение работ хоз/способом, котрорые не были выполнены в полном объеме в 2016 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 3.5294e-05
12_АЭ | АЭ5 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена Опор , замена провода, замена изоляторов) | Алтайэнерго | F_12_АЭ | 23.314 | нд | нд | нд | 1 | нд | 1 | нд | 5.733 | нд | 0.3 | нд | 3.217 | нд | 0.3 | нд | 2.516 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.733 | нд | 5.133 | нд | 855.5% | Выполнение работ хоз/способом, котрорые не были выполнены в полном объеме в 2016 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 1.1762
13_АЭ | АЭ6 | 1.2.2.1 | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС Чесноковская до ПС Санниково (2*1,5км) | Алтайэнерго | F_13_АЭ | 0.689 | нд | нд | нд | 5.6 | нд | 5.6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 5.55 | нд | 0 | нд | 5.6 | нд | 0 | нд |  | 0 | 6.5878
14_АЭ | АЭ7 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. Опор, замена провода) | Алтайэнерго | F_14_АЭ | 22.934 | нд | нд | нд | 84.77 | нд | 84.767 | нд | 48.184 | нд | 5 | нд | 16.618 | нд | 10 | нд | 31.566 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 59.767 | нд | 0 | нд | 36.586 | нд | 33.184 | нд | 221.2% | Досрочное выполнение работ согласно договру подряда. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 98.7497
102_АЭ | АЭ8 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка | Алтайэнерго | F_102_АЭ | 11.11 | нд | нд | нд | 38.1 | нд | 38.104 | нд | 1.745 | нд | 3 | нд | 0.874 | нд | 3 | нд | 0.871 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 28.104 | нд | 0 | нд | 36.355 | нд | -4.255 | нд | -70.92% | Не заключен договор подряда, по причине отсутствия участников. Капитализированные проценты. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 42.1741
52_АЭ | АЭ9 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (Фидер №Л-9-3, Л-42-6, Л-52-2, Л-36-3, Л-36-4, Л-14-2, Л-24-3, Л-8-7, Л-16-16, Л-7-22, Л-6-21, Л-6-3, Л-26-12, Л-36-9, Л-86-10, Л-71-2, Л-24-6, Л-45-4, Л-45-5, Л-24-2, Л-38-5, Л-19-3, Л-18-1, Л-31-15, Л-3-26, Л-75-3, Л-74-3 | Алтайэнерго | F_52_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 6 | нд | 6 | нд | 0.475 | нд | 0.1 | нд | 0.439 | нд | 0.1 | нд | 0.036 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 5.7 | нд | 0 | нд | 5.525 | нд | 0.275 | нд | 137.5% | Выполненные работы, которые не были выполнены в полном объеме в 2016 году, связи в со сложными погодными условиями и большим снежным покровом. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 8.7593
53_АЭ | АЭ10 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -10кВ с установкой реклоузеров 10 кВ (Л-52-28, Л-32-3, Л-58-8, Л-23-3, Л-11-17, Л-35-13, Л-36-13, Л-36-9, Л-43-10, Л-31-15, Л-37-13, Л-37-16, Л-49-3, Л-51-9, Л-18-3, Л-9-19, Л-56-0, Л-20-17, Л-22-309, Л-22-409) | Алтайэнерго | F_53_АЭ | 5.314 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | -2.8353e-05
116а_АЭ | АЭ11 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-37-22 с.Старобелокуриха, ВЛ - 10 кВ Л-35-4 Шипуновский район, ВЛ - 10 кВ Л-2-30 Славгород-Селекционное Славгородский район, ВЛ - 10 кВ Л-8-12 Каменский район, ВЛ 10 кВ Л-97-10 - Смоленский РЭС, ВЛ-10 кВ Л-68-5 - Бийский РЭС, ВЛ-10 кВ №1-9 с.Саввушка, ВЛ-10 кВ № 42-18 - Петропавловский РЭС ) | Алтайэнерго | G_116а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 4 | нд | 4 | нд | 4.782 | нд | 0.1 | нд | 1.646 | нд | 0.2 | нд | 3.136 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 1.7 | нд | 0 | нд | -0.782 | нд | 4.482 | нд | 1494% | Выполненные работы, которые не были выполнены в полном объеме в 2016 году, связи в со сложными погодными условиями и большим снежным покровом. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 4.7053
116б_АЭ | АЭ12 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) | Алтайэнерго | G_116б_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 29.49 | нд | 29.492 | нд | 3.228 | нд | 0.1 | нд | 0.425 | нд | 0.1 | нд | 2.803 | нд | 7 | нд | 0 | нд | 22.292 | нд | 0 | нд | 26.262 | нд | 3.028 | нд | 1514% | Досрочное выполнение работ хоз/способом | 34.6944
35_АЭ | АЭ13 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-0,4 кВ Л-52-28, М/п через р.Чумыш, ВЛ 0,4кВ от КТП 52-28-32, ВЛ-0.4 кВ Л-32-10 (Литер 33) с. Озерки, ВЛ-0.4 кВ №9-2, с. Усть- Калманка, ул. 50 лет Октября, 7) | Алтайэнерго | G_35_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.506 | нд | 0 | нд | 0.453 | нд | 0 | нд | 0.053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.506 | нд | 0.506 | нд |  | Исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц | 0
116в_АЭ | АЭ14 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ-10 кВ Л-32-8 с.Новоегорьевская-с.Сросты Егорьевского района, ВЛ-10 кВ Л-32-4 с.Новоегорьевская-п.Петухов Лог Егорьевского района, ВЛ-10кВ для с. Карпово, Краснощековского района) | Алтайэнерго | G_116в_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 19.64 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 19.64 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.35292
57_АЭ | АЭ15 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода, ВЛ-0,4 кВ - 19,998 км, ВЛ-10кВ - 2,082 км, замена КТП 3*0,063МВА+3*0,1 МВА+1*0,25 МВА на 4*0,1МВА+5*0,16 МВА+1*0,25 МВА), 22,08 км | Алтайэнерго | F_57_АЭ | 9.6631 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.1
118а_АЭ | АЭ16 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ -0,4 кВ в с.Старобелокуриха, ВЛ -0,4 кВ в с.Тугозвоново Шипуновского района, ВЛ - 0,4 кВ с.Селекционное Славгородского РЭС)., реконструкция КТП в части замены трансформаторов. | Алтайэнерго | G_118а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.499 | нд | 0 | нд | 6.637 | нд | 0 | нд | 4.862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.499 | нд | 11.499 | нд |  | Выполненные работы, которые не были выполнены в полном объеме в 2016 году, связи в со сложными погодными условиями и большим снежным покровом. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 0.0001188
118б_АЭ | АЭ17 | 1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ -0,4 кВ в Каменском районе, ВЛ -0,4 кВ в Косихинском РЭС, ВЛ-0,4 кВ от КТП 74-7-11, ВЛ-0,4 кВ с. Гилево, Локтевский район, ВЛ 0,4 кВ Заринский РЭС, ВЛ 0,4 кВ Тальменский РЭС ). Комплексная реконструкция сетей 10/0,4 кВ от ТП 95-6-38 фидер № 1 п. Солнечный Алейский район АК путем применения схемы "глубокого ввода", реконструкция КТП в части замены трансформаторов | Алтайэнерго | G_118б_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 26.54 | нд | 26.543 | нд | 0.15 | нд | 0.1 | нд | 0.15 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 6.9 | нд | 0 | нд | 19.443 | нд | 0 | нд | 26.39 | нд | -0.05 | нд | -25% | Капитализированные проценты | 31.2252
0 | АЭ18 | 1.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ19 | 1.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ20 | 1.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ21 | 1.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ22 | 1.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ23 | 1.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ24 | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ25 | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ26 | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ27 | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ28 | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ29 | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ30 | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | ** |  | 0 |  |  |  | 560.65 |  | 119.51 |  | 17.597 |  | 3 |  | 9.424 |  | 3 |  | 8.173 |  | 3 |  | 0 |  | 110.51 |  | 0 |  | 543.053 |  | 11.597 |  | 193.3% |  | 140.6546
|  | 1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 | АЭ0 | 1.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 | АЭ0 | 1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 | АЭ0 | 1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | * |  | 0 |  |  |  | 560.65 |  | 119.51 |  | 17.597 |  | 3 |  | 9.424 |  | 3 |  | 8.173 |  | 3 |  | 0 |  | 110.51 |  | 0 |  | 543.053 |  | 11.597 |  | 193.3% |  | 140.6546
81_АЭ | АЭ0 | 1.2.3.5 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | Алтайэнерго | F_81_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 560.65 | нд | 119.51 | нд | 17.597 | нд | 3 | нд | 9.424 | нд | 3 | нд | 8.173 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 110.51 | нд | 0 | нд | 543.053 | нд | 11.597 | нд | 193.3% | Досрочное выполнение работ согласно договру подряда. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 140.6546
0 | АЭ1 | 1.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | * |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 | АЭ0 | 1.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | * |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 | АЭ0 | 1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | * |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 | АЭ0 | 1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | ** |  | 0 |  |  |  | 613.57 |  | 238.926 |  | 20.065 |  | 2.362 |  | 4.88 |  | 2.372 |  | 15.185 |  | 20.593 |  | 0 |  | 213.599 |  | 0 |  | 593.505 |  | 15.331 |  | 323.8% |  | 295.211
|  | 1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | * |  | 0 |  |  |  | 29.99 |  | 22.693 |  | 0.251 |  | 0.002 |  | 0.041 |  | 0.002 |  | 0.21 |  | 2.3 |  | 0 |  | 20.389 |  | 0 |  | 29.739 |  | 0.247 |  | 6175% |  | 29.8967
89а_АЭ | АЭ0 | 1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание р.п.Благовещенка, ул.Энергетиков д.1, здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка, ул.Заводская,24, нежилое здание, пр-д Южный,37) | Алтайэнерго | G_89а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 10.7 | нд | 10.7 | нд | 0.047 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0.029 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.7 | нд | 0 | нд | 10.653 | нд | 0.047 | нд |  | Капитализированные проценты | 18.5301
89б_АЭ | АЭ1 | 1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (ПС 35/10 "Симоновская", КРУН-10 кВ ПС 35/10 "Топольная" - устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаях, здание служебно-производственное с. Хабары, ул. Шукшина д.9, административное здание литер А, Пригородный РЭС (реконструкция водопровода),здание гаража, г.Змеиногорск, ул.Чернышевского,1, здание монтерского пункта. Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13, ПС-16 "Катуньская",ПС-7 110/10 кВ "Романовская", С-32 110/10 кВ "Сидоровская", ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" маслосборником закрытого типа) | Алтайэнерго | G_89б_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 11.09 | нд | 11.093 | нд | 0.034 | нд | 0.002 | нд | 0.023 | нд | 0.002 | нд | 0.011 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 9.089 | нд | 0 | нд | 11.056 | нд | 0.03 | нд | 750% | Капитализированные проценты | 10.3079
89в_АЭ | АЭ2 | 1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б г. Барнаул, ул. Кулагина, 16) | Алтайэнерго | G_89в_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 8.2 | нд | 0.9 | нд | 0.17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 8.03 | нд | 0.17 | нд |  | Досрочное выполнение работ согласно договру подряда. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 1.0588
90_АЭ | АЭ3 | 1.2.4.1 | Реконструкция здания базы СВЭС с установкой гелио-коллекторной установки | Алтайэнерго | G_90_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ6 | 1.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ7 | 1.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ8 | 1.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 1.2.4.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 583.58; 11: 216.233; 13: 19.814; 15: 2.36; 17: 4.839; 19: 2.37; 21: 14.975; 23: 18.293; 25: 0; 27: 193.21; 29: 0; 31: 563.766; 33: 15.084; 35: 318.9%; 12: 265.3143
61а_АЭ | АЭ0 | 1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Предгорная, Зелёный Клин, Солтонская, Лаптев-Логовская, Титовская, Тишинская, Златополинская, Зятьковореченская, Шумановская, Корчинская, Костин-Логовская, Панкрушихинская, Сидоровская, Контошинская, Арбузовская, Моховская, Осколковская, Первый Подъём, Приобская, Горняцкая; Кытмановская, Панкрушихинская,Глубоковская, Городская, Береговая, Солонешенская , Смоленская , Михайловская, Орловская , Кулундинская , Благовещенская , Верхчуманская , Завьяловская , Корчинская , Дмитротиовская, Алейская , Приобская , Горняцкая Петропавловская,Змеиногорская, Курьинская, Дальняя, Набережная, Усть-Калманская, Алейская, Смоленская, Новотырышенская, Предгорная, Гальбштадтская, Заречная, КМК, Поспелихинская. | Алтайэнерго | G_61а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 10 | нд | 10 | нд | 3.076 | нд | 2 | нд | 1.059 | нд | 2 | нд | 2.017 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 6.924 | нд | -0.924 | нд | -23.1% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком | 32.0297
61г_АЭ | АЭ1 | 1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Мостовая, Половинкинская №90А, Бехтемировская, Соусканихинская, Сростинская, Безрукавская, Краснояровская, Нагорная, Новичихинская, Хлопуновская, Верх-Суетская, Нововознесенская, НС-4П,НС-5, Зятьковская, Новоярковская, Шарчинская, Залесовская, Повалихинская, Смазневская, Безголовская, БМК, Отрадная, Топчихинская, Огнёвская, Суеткинская, Третьяковская, Линёвская , Воеводская , Сосканихинская, Ракитовская , Тишинская , Поспелихинская, Гальбштадтская , Знаменская , Родинская , Овчинниковская , Черемшанская , Пригородная, Алейская , Третьяковская , Курьинская , Новошипуновская, Новобурановская , Михайловская. | Алтайэнерго | G_61г_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 24.5 | нд | 3.7 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.7 | нд | 0 | нд | 24.489 | нд | 0.011 | нд |  | 0 | 1.0882
61в_АЭ | АЭ2 | 1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Красноорловская, Сибирячихинская, Шульгинская, Ненинская, Соколовская, Тогульская, Дальняя, Коминтерновская, Мичуринская, Подборная, Шадрухинская, Новокулундинская, НС-4, Степновская, Баевская, Романовская, Боровлянская, Санниковская, Цаплинская, Весенняя, Восточная, Ползуново, Сиреневая, Змеиногорская, Колыванская, Саввушинская, Красноорловская , Ненинская , Угловская , Дальняя , Волчихинская , Бурлинская, Хабарская , Леньковская , Мамонтовская , Косихинская , Первомайская , Шелаболихинская, Топчихинская , Змеиногорская, Краснощёковская , Чарышская , Химпром. | Алтайэнерго | G_61в_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32 | нд | 0 | нд |  | 0 | 1.3877
61б_АЭ | АЭ3 | 1.2.4.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС: Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Смоленская , Новичихинская , Гальбштадтская , Хабарская , Кулундинская , Северская , Ново-Полтавская , Благовещенская , Завьяловская , Корчинская , Косихинская , Павловская , Топчихинская , Осколковская , Курьинская , Новошипуновская, Усть-Калманская , Алейская. | Алтайэнерго | G_61б_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 44.3 | нд | 34.3 | нд | 0.04 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0.04 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 30.24 | нд | 0 | нд | 44.26 | нд | -0.02 | нд | -33.33% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком | 25.628
62б_АЭ | АЭ4 | 1.2.4.2 | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Сиреневая, ПС-35 кВ Юбилейная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор: ПС-110 кВ Сиреневая, ПС-35 кВ Юбилейная, ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная ) | Алтайэнерго | G_62б_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 32 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
62в_АЭ | АЭ5 | 1.2.4.2 | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Смоленская, ПС110 кВ Корчинская, ПС-110 кВАлейская; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор: ПС110 кВ Корчинская, ПС-110 кВАлейская, ПС 110 кВ Гоньба, ПС 110 кВ Новая, ПС 110 кВ Заречная ) | Алтайэнерго | G_62в_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 21 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
62а_АЭ | АЭ6 | 1.2.4.2 | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Гоньба, ПС-110 кВ ГПП-4, ПС-110 кВ Юго-Западная, ПС-110 кВ Западная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор - ПС-110 кВ ГПП-4) | Алтайэнерго | G_62а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 24.7 | нд | 24.7 | нд | 12.207 | нд | 0.2 | нд | 0.331 | нд | 0.2 | нд | 11.876 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 24.1 | нд | 0 | нд | 12.493 | нд | 11.807 | нд | 2952% | Досрочное выполнение работ. | 23.3348
65а_АЭ | АЭ7 | 1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Горняцкая, ПС Западная, ПС Приобская, ПС Шелаболихинская, ПС Усть-Пристанская, ПС Гоньба, ПС Тюменцевская, ПС Панкрушихинская) | Алтайэнерго | G_65а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
65в_АЭ | АЭ8 | 1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская, ПС Крутихинская) | Алтайэнерго | G_65в_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 8.85 | нд | 0.85 | нд | 0.023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.85 | нд | 0 | нд | 8.827 | нд | 0.023 | нд |  | Выполнение работ в более ранние, чем было запланировано, сроки. | 0.99994
65б_АЭ | АЭ9 | 1.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Юго-Западная, ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая, ПС Романовская, ПС Обская, ПС Камень-2) | Алтайэнерго | G_65б_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 26.65 | нд | 26.65 | нд | 0.04 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.037 | нд | 0.65 | нд | 0 | нд | 25.994 | нд | 0 | нд | 26.61 | нд | 0.034 | нд | 566.7% | 0 | 31.351
66_АЭ | АЭ10 | 1.2.4.2 | Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС (Алейский, Алтайский , Бийский , Благовещенский , Волчихинский ,Горняцкий , Городской , Ельцовский , Завьяловский , Заринский , Змеиногорский , Зональный , Каменский , Ключевской , Красногорский , Кулундинский , Курьинский , Кытмановский , Павловский , Первомайский , Петропавловский , Поспелихинский , Пригородный , Ребрихинский , Родинский, Романовский , Рубцовский , Славгородский , Смоленский, Советский, Солтонский , Тальменский , Топчихинский , Троицкий , Тюменцевский , Угловский , Усть-Калманский , Хабарский , Целинный , Чарышский , Шипуновский ) | Алтайэнерго | F_66_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.675 | нд | 0 | нд | 2.554 | нд | 0 | нд | 0.121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.675 | нд | 2.675 | нд |  | Работы в 2016 году не были выполнены в полном объеме. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 0.00027435
100Щ_АЭ | АЭ11 | 1.2.4.2 | ИА МРСК Покупка комплекта модернизация системы коллективного отображения информации для центра управления сетями (Центр управления сетями филиала) | Алтайэнерго | F_100Щ_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 5.9992
67_АЭ | АЭ12 | 1.2.4.2 | Создание инженерных систем серверых в ИА и ПО с модернизацией системы бесперебойного гарантированного электроснабжения СДТУ в ИА | Алтайэнерго | F_67_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 1.2706e-06
72а_АЭ | АЭ13 | 1.2.4.2 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО БЭС, Алтайского РЭС, Быстроистокского РЭС, Куяганского УЭС, Петропавловского РЭС, Смоленского РЭС, Советского РЭС, Солонешенского УЭС ) | Алтайэнерго | G_72а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0.5 | нд | 0.804 | нд | 0 | нд | 0.402 | нд | 0 | нд | 0.402 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | -0.304 | нд | 0.804 | нд |  | Капитализированные проценты | 8.3117
72б_АЭ | АЭ14 | 1.2.4.2 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО ВЭС: Бийского РЭС, Воеводского УЭС, Ельцовского РЭС, Зонального РЭС, Красногорского РЭС, Солтонского РЭС, Тогульского УЭС, Целинного РЭС ) | Алтайэнерго | G_72б_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 18 | нд | 18 | нд | 0.115 | нд | 0.003 | нд | 0.057 | нд | 0.003 | нд | 0.058 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 17.991 | нд | 0 | нд | 17.885 | нд | 0.109 | нд | 1817% | Капитализированные проценты | 16.7192
72в_АЭ | АЭ15 | 1.2.4.2 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : ПО СВЭС,Залесовского УЭС, Заринского РЭС, Косихинского РЭС, Кытмановского РЭС, Первомайского РЭС, Тальменского РЭС, Троицкого УЭС) | Алтайэнерго | G_72в_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 19.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.1 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
72г_АЭ | АЭ16 | 1.2.4.2 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО ЦЭС, Алейского РЭС, Городского РЭС, Калманского УЭС, Павловского РЭС, Пригородного РЭС, Топчихинского РЭС, Ребрихинского РЭС, Усть-Пристанского УЭС, Шелаболихинского УЭС, ПО ЮЭС, Горняцкого РЭС, Змеиногорского РЭС, Краснощековского УЭС, Курьинского РЭС, Октябрьского УЭС,Усть-Калманского РЭС, Чарышского РЭС) | Алтайэнерго | G_72г_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 34 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
72д_АЭ | АЭ17 | 1.2.4.2 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : ПО СЭС, Баевского УЭС, Завьяловского РЭС, Корчинского УЭС, Мамонтовского УЭС, Панкрушихинского УЭС, Романовского РЭС, Рыбинского УЭС, Тюменцевского РЭС, ПО КЭС, Благовещенского РЭС, Бурлинского УЭС, Верхсуетского УЭС, Каипского УЭС, Ключевского РЭС, Кулундинского РЭС, Родинского РЭС, Славгородского РЭС, Славгородского УЭС, Хабарского РЭС) | Алтайэнерго | G_72д_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 40.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40.5 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
72е_АЭ | АЭ18 | 1.2.4.2 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : ПО ЗЭС, Волчихинского РЭС, Егорьевского УЭС,Михайловского УЭС, Новичихинского УЭС, Поспелихинского РЭС, Рубцовского РЭС, Угловского РЭС, Шипуновского РЭС) | Алтайэнерго | G_72е_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 22.7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.7 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
73а_АЭ | АЭ19 | 1.2.4.2 | Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ" (ПС Тюменцевская, ПС Романовская, ПС Панкрушихинская, ПС Топчихинская, ПС Поспелихинская, ПС Гоньба, Внутриобъектовая ВОЛС Петропавловский РЭС, Михайловский РЭС, Дальненский УЭС, Благовещенский РЭС, Усть-Калмаский РЭС) | Алтайэнерго | G_73а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
73б_АЭ | АЭ20 | 1.2.4.2 | Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Дмитротитовская, ПС Комсомольская, ПС Совхозная, ПС Приобская, ПС Обская, ПС Камень-2) | Алтайэнерго | G_73б_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 3.5 | нд | 3.5 | нд | 0.082 | нд | 0.05 | нд | 0.08 | нд | 0.05 | нд | 0.002 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 3.35 | нд | 0 | нд | 3.418 | нд | -0.018 | нд | -18% | Капитализированные проценты | 4.1174
73в_АЭ | АЭ21 | 1.2.4.2 | Создание каналов связи для модернизации систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская, ПС Крутихинская) | Алтайэнерго | G_73в_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 1.8 | нд | 0.5 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 1.766 | нд | 0.034 | нд |  | Капитализированные проценты | 0.5882
121_АЭ | АЭ22 | 1.2.4.2 | Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС) | Алтайэнерго | F_121_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 94.71 | нд | 21.365 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 21.315 | нд | 0 | нд | 94.71 | нд | -0.03 | нд | -100% | Планировалось отнесение кап.процентов. По причине исключения выполнения работ из ИПР 20017 года, объект приостановлен, кап. процеты не начисляются. | 17.7218
135_АЭ | АЭ23 | 1.2.4.2 | Создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС Юбилейная | Алтайэнерго | F_135_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 2.54 | нд | 2.54 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 2.51 | нд | 0 | нд | 2.54 | нд | -0.02 | нд | -100% | Планировалось отнесение кап.процентов. По причине исключения выполнения работ из ИПР 20017 года, объект приостановлен, кап. процеты не начисляются. | 2.9881
136_АЭ | АЭ24 | 1.2.4.2 | Создание ВОЛС ВЛ 110кВ БС-57 (58) от ПС 220 кВ Бийская до ПС Новая | Алтайэнерго | F_136_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.95565
137_АЭ | АЭ25 | 1.2.4.2 | Создание ВОЛС на транзите ВЛ 110 кВ ПС Заречная- ПС 110 кВ Майминская | Алтайэнерго | F_137_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 46.35 | нд | 46.35 | нд | 0.663 | нд | 0.045 | нд | 0.332 | нд | 0.045 | нд | 0.331 | нд | 0.045 | нд | 0 | нд | 46.215 | нд | 0 | нд | 45.687 | нд | 0.573 | нд | 636.7% | Капитализированные проценты | 54.526
125а_АЭ | АЭ26 | 1.2.4.2 | Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС (ПО СЭС) | Алтайэнерго | G_125а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 1.4821
125б_АЭ | АЭ27 | 1.2.4.2 | Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС (ПО СВЭС) | Алтайэнерго | G_125б_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 3.1 | нд | 3.1 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 3.097 | нд | 0 | нд | 3.1 | нд | -0.002 | нд | -100% | Планировалось отнесение кап.процентов. По причине исключения выполнения работ из ИПР 20017 года, объект приостановлен, кап. процеты не начисляются. | 3.6468
126а_АЭ | АЭ28 | 1.2.4.2 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (ПО БЭС). | Алтайэнерго | G_126а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 1.98 | нд | 1.978 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.978 | нд | 0 | нд | 1.979 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные проценты | 2.3276
126в_АЭ | АЭ29 | 1.2.4.2 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (Смоленский РЭС, Советский РЭС, ПС Арбузовская, ПС Воеводская, ПС Подгорная, ПС Опорная, Петропавловский РЭС.). | Алтайэнерго | G_126в_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 4.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
126б_АЭ | АЭ30 | 1.2.4.2 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (ПС Химпром, ПС Дальняя). | Алтайэнерго | G_126б_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
140_АЭ | АЭ31 | 1.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») | Алтайэнерго | F_140_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.00035729
96_АЭ | АЭ32 | 1.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга | Алтайэнерго | F_96_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.49 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.49 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
84а_АЭ | АЭ33 | 1.2.4.2 | Создание ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС Восточная, ПС Первый Подъём, Алейский РЭС, ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная) | Алтайэнерго | G_84а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015 | нд | 0.015 | нд |  | Капитализированные проценты | 10.8681
84в_АЭ | АЭ34 | 1.2.4.2 | Создание ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС Береговая, Завьяловский РЭС, ПС Краевая больница) | Алтайэнерго | G_84в_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 9.98 | нд | 0.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38 | нд | 0 | нд | 9.98 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.44703
84б_АЭ | АЭ35 | 1.2.4.2 | Создание ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС БМК, ПС Опорная, Ельцовский РЭС) | Алтайэнерго | G_84б_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 9.32 | нд | 9.32 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.002 | нд | 0.003 | нд | 0.001 | нд | 9.314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.317 | нд | -0.003 | нд | -50% | Начисление кап. процентов, в меньшем, чем было запланировано, объеме, по причине неисполнения работ в 2016 году. | 8.3804
85б_АЭ | АЭ36 | 1.2.4.2 | Создание средств пожарной сигнализации в зданиях: ПО ЦЭС: ПС № 1 110/35/6 «Городская" , ПС № 24 110/10/6 кВ "Ползунова" , Топчихинский РЭС, Ребрихинский РЭС,; ПО СВЭС: Тальменский РЭС ; ПО ЗЭС: Волчихинский РЭС , Шипуновский РЭС , Поспелихинский РЭС; ПО ЮЭС: Змеиногорский РЭС; ПО КЭС: Кулундинский РЭС, Родинский РЭС ; ПО БЭС: Советский РЭС; аппарата управления: Здание материального склада, г.Барнаул, пр-д Южный 37, пристройка к управлению, литер А-1, г.Барнаул, Кулагина, 22» | Алтайэнерго | G_85б_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 8 | нд | 8 | нд | 0.025 | нд | 0.005 | нд | 0.012 | нд | 0.005 | нд | 0.013 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 5.99 | нд | 0 | нд | 7.975 | нд | 0.015 | нд | 150% | Капитализированные проценты | 9.4112
85в_АЭ | АЭ37 | 1.2.4.2 | Создание средств пожарной сигнализации в зданиях (ПО БЭС; ПО ВЭС; ПО КЭС; ПО СЭС; ПО СВЭС; ПО ЦЭС; ПО ЮЭС) | Алтайэнерго | G_85в_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 37.21 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 37.21 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.5882
85а_АЭ | АЭ38 | 1.2.4.2 | Создание средств пожарной сигнализации в зданиях ПО КЭС: ПС №3 110/10 кВ "Благовещенская" , ПС № 13 110/10 кВ "Леньковская", ПС № 16 110/35/10 кВ "Бурлинская", ПС № 2 110/10 кВ "Славгородская" , ПС № 18 110/10 кВ "Хабарская" , в зданиях Славгородского и Кулундинского РЭС; в зданиях Тальменского РЭС, ПО СВЭС и Топчихинского РЭС ПО ЦЭС | Алтайэнерго | G_85а_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.41551
0 |  | 1: 1.3; 2: Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 539.048; 9: 943; 11: 139.361; 13: -12.896; 15: 1.05; 17: 1.87; 19: 2.788; 21: -14.766; 23: 13.053; 25: 0; 27: 122.47; 29: 0; 31: 955.896; 33: -16.734; 35: -436%; 12: 174.8899
0 |  | 1: 1.3.1; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:; 3: **
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 1.3.2; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:; 3: **; 5: 539.048; 9: 943; 11: 139.361; 13: -12.896; 15: 1.05; 17: 1.87; 19: 2.788; 21: -14.766; 23: 13.053; 25: 0; 27: 122.47; 29: 0; 31: 955.896; 33: -16.734; 35: -436%; 12: 174.8899
34_АЭ | АЭ0 | 1.3.2 | Реконструкция ПС-35 кВ "Полевая" с переводом питания на 110 кВ от ВЛ-110 кВ БТ-105,106 (замена тр-ра 4 на 6,3 МВА и установка 6,3 МВА) | Алтайэнерго | F_34_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 229.82 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 229.82 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
41_АЭ | АЭ1 | 1.3.2 | Реконструкция ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*16МВА) | Алтайэнерго | F_41_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 261.78 | нд | 3.54 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.54 | нд | 0 | нд | 261.78 | нд | 0 | нд |  | 0 | 1.0411
1_АЭ | АЭ2 | 1.3.2 | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул (2х40 МВА) | Алтайэнерго | F_1_АЭ | 145.814 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 1.1137
3_АЭ | АЭ3 | 1.3.2 | Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" Бийской ТЭЦ | Алтайэнерго | F_3_АЭ | 335.049 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 12.357
5_АЭ | АЭ4 | 1.3.2 | Строительство ПС-110кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС | Алтайэнерго | F_5_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 203.67 | нд | 50.091 | нд | 0.093 | нд | 0.03 | нд | 0.047 | нд | 1.268 | нд | 0.046 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 48.743 | нд | 0 | нд | 203.577 | нд | -1.205 | нд | -92.84% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком | 83.4459
144_АЭ | АЭ5 | 1.3.2 | Строительство 2-х ячеек 110 кВ для подключения ВЛ 110кВ "Бийская ТЭЦ" - ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь" к ЗРУ-110 кВ Бийской ТЭЦ | Алтайэнерго | F_144_АЭ | 21.9 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
26_АЭ | АЭ6 | 1.3.2 | Реконструкция ПС110/6 кВ "Северная",замена оборуд-я, установка тр-ров 2*16 МВА | Алтайэнерго | F_26_АЭ | 36.285 | нд | нд | нд | 139.91 | нд | 72.501 | нд | 3.22 | нд | 1 | нд | 1.053 | нд | 1 | нд | 2.167 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 60.501 | нд | 0 | нд | 136.69 | нд | 1.22 | нд | 61% | Капитализированные проценты | 46.8144
27_АЭ | АЭ7 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | Алтайэнерго | G_27_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 8.85 | нд | 8.85 | нд | -16.921 | нд | 0.02 | нд | 0.488 | нд | 0.02 | нд | -17.409 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 5.81 | нд | 0 | нд | 25.771 | нд | -16.961 | нд | -42402% | Снято по акту ревизионной комиссии | 26.3436
30_АЭ | АЭ8 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Предгорная" (замена силового трансформатора 1*6,3 на 1*10 МВА с расширением ОРУ-110 кВ, замена ОД и КЗ), ж/б ограждение | Алтайэнерго | F_30_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 50.7 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 50.7 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.034502
37_АЭ | АЭ9 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сиреневая (2х40 МВА) ( Перевод питания с ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Подгорная с отпайками (ВЛ ТП045, ТП-46) на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Власиха (ВЛ ТВ -43, ВЛ ТВ-44) | Алтайэнерго | F_37_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 6.27 | нд | 1.579 | нд | 0.712 | нд | 0 | нд | 0.282 | нд | 0.5 | нд | 0.43 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 1.076 | нд | 0 | нд | 5.558 | нд | 0.212 | нд | 42.4% | Капитализированные проценты, затраты УКСа | 1.8575
108_АЭ | АЭ10 | 1.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Волчихинская (замена маслоприемников и тр-ра 6,3 на 10 МВА, замена ОД и КЗ) | Алтайэнерго | F_108_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 42 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 42 | нд | 0 | нд |  | 0 | 1.8822
0 | АЭ11 | 1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 1.4; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 158.694; 9: 322.53; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 322.53; 33: 0; 12: 0
4_АЭ | АЭ0 | 1.4 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 110/10 кВ "Солонешенская" (создание ВОЛС, расчистка просек) | Алтайэнерго | F_4_АЭ | 158.694 | нд | нд | нд | 322.53 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 322.53 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
156_АЭ | АЭ1 | 1.4 | Покупка электросетевых объектов в Каяушинском сельсовете Родинского района | Алтайэнерго | G_156_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 1.5; 2: Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | АЭ0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 1.6; 2: 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
150_АЭ | АЭ0 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в городе Барнаул Алтайского края | Алтайэнерго | G_150_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
86_АЭ | АЭ1 | 1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйств в п. Тополинский Лесхоз Угловского района | Алтайэнерго | G_86_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
87_АЭ | АЭ2 | 1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйств в Красногорском районе Алтайского края | Алтайэнерго | F_87_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
88_АЭ | АЭ3 | 1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйств в с. Северка Ключевского района | Алтайэнерго | F_88_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
99_АЭ | АЭ4 | 1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйств в п Лесной Первомайского района | Алтайэнерго | F_99_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
97_АЭ | АЭ5 | 1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйств в с. Зелёная Поляна Ключевского района | Алтайэнерго | F_97_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
152_АЭ | АЭ6 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Михайловском районе Алтайского края | Алтайэнерго | G_152_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
153_АЭ | АЭ7 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Немецком национальном районе Алтайского края | Алтайэнерго | G_153_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
154_АЭ | АЭ8 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Залесовском районе | Алтайэнерго | G_154_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
155_АЭ | АЭ9 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Усть-Пристаньском районе | Алтайэнерго | G_155_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
156_АЭ | АЭ10 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Каяушинском сельсовете Родинского района | Алтайэнерго | G_156_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
157_АЭ | АЭ11 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Центральном сельсовете Родинского района | Алтайэнерго | G_157_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
158_АЭ | АЭ12 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Ярослав-Логовском сельсовете Родинского района | Алтайэнерго | G_158_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
159_АЭ | АЭ13 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Раздольненском сельсовете Родинского района | Алтайэнерго | G_159_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
151_АЭ | АЭ14 | 1.6 | Покупка электросетевых объектов в Первомайском районе Алтайского края | Алтайэнерго | G_151_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ15 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ16 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 1.7; 2: 1.7 Прочие инвестиционные проекты; 3: ***; 5: 0; 9: 208.61; 11: 33.355; 13: 21.921; 15: 3; 17: 5.514; 19: 2.7; 21: 16.407; 23: 30.104; 25: 0; 27: -2.449; 29: 0; 31: 186.689; 33: 16.221; 35: 284.6%; 12: 64.6566
0 | АЭ0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
91_АЭ (а) | АЭ1 | 1.7 | Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 50 ед. : 2 ед. Камаз (6х6) ., 10 ед. Автомобиль ГАЗ (бригадный, комплектация ), 38 ед. УАЗ (различных модификаций) | Алтайэнерго | F_91_АЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 10.11 | нд | 1.813 | нд | 6.086 | нд | 0 | нд | 1.568 | нд | 0 | нд | 4.518 | нд | 1.813 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.024 | нд | 6.086 | нд |  | Поставка оборудования по договорам 2016 года и поставка в более ранние сроки по договорам, заключенным в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 5.6062
91_АЭ (б) | АЭ2 | 1.7 | Покупка бурильно-крановых машин (АЭ) - 14 ед. : 3 ед. Камаз (комплектация), 1 ед. Многофункциональный кран-манипулятор МКМ 200, 1 ед.- КС-45721 (69290), 1 ед.- БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081, 7 ед. - Автокран КС-45717К-3Р на шасси Камаз 43118 (6х6), 2 ед.- БКМ-317А-01 на шасси ГАЗ33081. | Алтайэнерго | F_91_АЭ (б) | 0 | нд | нд | нд | 46.77 | нд | 9.14 | нд | 0.064 | нд | 0 | нд | 0.064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.706 | нд | 0.064 | нд |  | Поставка оборудования по договорам 2016 года. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 17.71
91_АЭ (г) | АЭ3 | 1.7 | Покупка грузовых автомобилей (АЭ) - 3 ед. : 1 ед. полуприцеп бортовой ТОНАР 974614, 1 ед. седельный тягач КамАЗ-44108 6х6 с КМУ , 1 ед. полуприцеп автомобильный НЕФАЗ-9334. | Алтайэнерго | F_91_АЭ (г) | 0 | нд | нд | нд | 5.55 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.547 | нд | 0.003 | нд |  | Поставка оборудования по договорам 2016 года. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 0
91_АЭ (в) | АЭ4 | 1.7 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (АЭ) - 8 ед. : 1 ед. Грузовой автомобиль с КМУ на шасси автомобиля Камаз (6х6), 1 ед. Прицеп автомобильный, 1 ед. Рычажно-телескопичкский АГП ПСС-141.23Э на шасси автомобиля КамАЗ, 4 ед. АГП-26РТ на шасси а/м Камаз (4х4), 1 ед. АГП-29РТ на шасси а/м Камаз (4х4). | Алтайэнерго | F_91_АЭ (в) | 0 | нд | нд | нд | 29.71 | нд | 8.661 | нд | 4.558 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 4.555 | нд | 8.661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.152 | нд | 4.558 | нд |  | Поставка оборудования по договорам 2016 года и поставка в более ранние сроки по договорам, заключенным в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 10.5288
92_АЭ (а) | АЭ5 | 1.7 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (АЭ) - 77ед. : 5 ед. К540-3 Измеритель параметров сил. трансформаторов, 2 ед.АИМ-90А Аппарат для определения пробивного напряжения, 2 ед. ПКВ/М7 с USB прибор контроля высоковольтных выключателей, 2 ед. АИД-70Ц аппарат испытания диэлектриков, 2 ед. ПТФ-1 Цифровой миллиомметр, 1 ед. ПКР-2М Прибор контроля устройств РПН, 1 ед. МКИ-200 Цифровой микроомметр, 25 ед. РЕТОМ-21, 1 ед. Измеритель сопротивления изоляции MIC-2500, 2 ед. ADG-200 Генератор дуговых разрядов РИ-407 , 1 ед. Генератор водорода 10.140, 1 ед. Установка АСТ-2М , 1 ед. аппарат для обследования ВЛ, 3 ед. камера, 2 ед. Преобразователь РЕТ 6КА, 1 ед. FLIR - тепловизор, 2 ед. Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления, 2 ед. Мост переменного тока высоковольтный, 1 ед. ЛВИ - лаборатория высоковольтных испытаний, 2 ед. Аппарат испытания диэлектриков, 18 ед. К540-3 Измеритель параметров силовых трансформаторов. | Алтайэнерго | F_92_АЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 51.77 | нд | 3.57 | нд | 2.753 | нд | 0 | нд | 2.038 | нд | 0 | нд | 0.715 | нд | 3.57 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 49.017 | нд | 2.753 | нд |  | Поставка оборудования по договорам 2016 года и поставка в более ранние сроки по договорам, заключенным в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 4.2126
92_АЭ (б) | АЭ6 | 1.7 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (АЭ) - 120 ед. : 12 ед. Сервер DEPO Storm 3350D1, 16 ед. Оборудование ЦОД филиала, 2 ед. Контроллер, 11 шт. Спутниковый терминал Iridium Sailor SC 4000, 1 ед. Полукомплект радиорелейной системы , 2 ед. Маршрутизатор Natex NetXpert RT-3806v3, 1 ед. Плата центральная процессорная ЦАТС, 1 ед. Терминал видеоконференцсвязи Hitech OWC S11, 2 ед. ЗИП для АТС меридиан, 2 ед. РРЛ PowerBeam M5-400, 4 ед. Антенна , 18 ед. ИБП Исток , 2 ед. Радиосистема SHURE, 6 ед. СИКОН С70 , 2 ед. ТS32, 1 ед. ТС4, 4 ед. СХД Lenovo S3200,E1024 , 3 ед. ЗИП АТС Meridian, 17 шт. МФУ, 1 шт. Аппаратно-программный комплекс Express , 1 шт. Антенна AD-511 IRIDIUM, 1 шт. AnCom A-7/307, 1 шт. RADWIN 2000C, 1 ед. Cisco WS 6500, 2 ед. Спутниковая НС , 2 ед. Оборудование КСПД, 3т. Модернизация АТС | Алтайэнерго | F_92_АЭ (б) | 0 | нд | нд | нд | 40.94 | нд | 6.02 | нд | 3.092 | нд | 0 | нд | 0.333 | нд | 0 | нд | 2.759 | нд | 6.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37.848 | нд | 3.092 | нд |  | Поставка оборудования по договорам 2016 года и поставка в более ранние сроки по договорам, заключенным в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 10.1423
92_АЭ (в) | АЭ7 | 1.7 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (АЭ) - 42 ед. 1 ед. тренажёр "Гоша", 1 ед. Кельвин АЧТ- 200 Модель абсолютно черного тела, 1 ед. Прибор Пульсар 2.2 , 2 ед. прибор очистки масел , 1 ед. РУ-03, 1 ед. Снегоуборщик Husqvarna ST276EP, 2 ед. Эластичный резервуар ПЭР-Н 10 м3 и 5 м3, 1 ед. Тепловая пушка "Master" B 180, 1 ед. Сварочный аппарат HDC63-160-4, 2 ед. Надувная палатка , 1 ед.Прибор RD8000PDL, 1 ед. Прибор вертикального проект.RGK V200, 1 ед. Трансформатор ТМН - 2500/ 110 УХЛ1, 4 ед. Временные быстров. и демонт. опоры ВЛ 35-110 кВ , 1 ед. Котел ВЭТМ-105Н, 1 ед. Выключ. ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 1 ед. Аппарат испытания , 5 ед. Комплект УЛО., 1 ед. Анализатор качества Э/Э, 1 ед. Цифровой осциллограф , 3 ед. приборы Учёта э/э, , 1 ед. Выключатель ВГТ-110.III-40/2000-УХЛ1, 7 ед. Установка по регенерации масла УВФ-250. | Алтайэнерго | F_92_АЭ (в) | 0 | нд | нд | нд | 3 | нд | 0 | нд | 4.319 | нд | 0 | нд | 0.258 | нд | 0 | нд | 4.061 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.319 | нд | 4.319 | нд |  | Поставка оборудования по договорам 2016 года и поставка в более ранние сроки по договорам, заключенным в 2017 году. Изменение учтено в скорректированной ИПР | 1.2212e-15
100П_АЭ | АЭ8 | 1.7 | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | Алтайэнерго | F_100П_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.573 | нд | 0 | нд | 0.271 | нд | 0 | нд | 0.302 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.573 | нд | 0.573 | нд |  | 0 | 0
93_АЭ | АЭ9 | 1.7 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | Алтайэнерго | F_93_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 20.76 | нд | 4.151 | нд | 0.408 | нд | 0 | нд | 0.083 | нд | 0 | нд | 0.325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.151 | нд | 0 | нд | 20.352 | нд | 0.408 | нд |  | 0 | 14.439
94_АЭ | АЭ10 | 1.7 | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | Алтайэнерго | F_94_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.065 | нд | 0 | нд | 0.032 | нд | 0 | нд | 0.033 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.065 | нд | 0.065 | нд |  | 0 | 1.8389
95_АЭ | АЭ11 | 1.7 | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | Алтайэнерго | F_95_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.17869
2100_АЭ | АЭ12 | 1.7 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Алтайэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
2200_АЭ | АЭ13 | 1.7 | Нераспределенные затраты ОКСа | Алтайэнерго | 2200_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.997 | нд | 0.861 | нд | 2.603 | нд | -0.861 | нд | 0.9 | нд | 0 | нд | -6.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.6 | нд | -100% | 0 | 0
2300_АЭ | АЭ14 | 1.7 | Нераспределенные затраты ОКСа | Алтайэнерго | 2300_АЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.097 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1 | нд | -100% | 0 | 0
0 | АЭ15 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | АЭ16 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2; 2: Республика Бурятия; 3: ***; 5: 345.324; 9: 2090.34; 11: 440.746; 13: 145.7472; 15: 34.483; 17: 78.0312; 19: 73.168; 21: 67.716; 23: 185.437; 25: 0; 27: 147.658; 29: 0; 31: 1944.5929; 33: 38.0961; 35: 35.39%; 12: 520.081
|  | 2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 4.486 |  |  |  | 599.01 |  | 231.139 |  | 92.8111 |  | 26.095 |  | 43.9282 |  | 59.172 |  | 48.8829 |  | 71.316 |  | 0 |  | 74.556 |  | 0 |  | 506.1989 |  | 7.5441 |  | 8.848% |  | 215.825
|  | 2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 4.486 |  |  |  | 524.01 |  | 171.139 |  | 92.7741 |  | 26.068 |  | 43.9097 |  | 59.149 |  | 48.8644 |  | 59.116 |  | 0 |  | 26.806 |  | 0 |  | 431.236 |  | 7.5571 |  | 8.868% |  | 201.945
|  | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 |  |  |  | 446.38 |  | 100 |  | 74.413 |  | 20 |  | 32.083 |  | 25 |  | 42.33 |  | 35 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 371.967 |  | 29.413 |  | 65.36% |  | 118
13_БЭ | БЭ0 | 2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Бурятэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 446.38 | нд | 100 | нд | 74.413 | нд | 20 | нд | 32.083 | нд | 25 | нд | 42.33 | нд | 35 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 371.967 | нд | 29.413 | нд | 65.36% | выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП | 118
0 | БЭ1 | 2.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ5 | 2.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего; 3: *; 5: 0; 9: 0.33; 11: 0.333; 13: 5.001; 15: 0; 17: 3.176; 19: 0; 21: 1.825; 23: 0.333; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -4.671; 33: 5.001; 12: 0.393
222_БЭ | БЭ0 | 2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Бурятэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 0.33 | нд | 0.333 | нд | 5.001 | нд | 0 | нд | 3.176 | нд | 0 | нд | 1.825 | нд | 0.333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.671 | нд | 5.001 | нд |  | выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП | 0.393
0 | БЭ1 | 2.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ5 | 2.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ6 | 2.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.1.1.3; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:; 3: *; 5: 4.486; 9: 77.3; 11: 70.806; 13: 13.36; 15: 6.068; 17: 8.6507; 19: 34.149; 21: 4.7093; 23: 23.783; 25: 0; 27: 6.806; 29: 0; 31: 63.9399; 33: -26.8569; 35: -66.78%; 12: 83.552
3.2_БЭ | БЭ0 | 2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Бичура (установка дополнительных ячеек 10 кВ) для технологмческого присоединения ООО Авелар Солар Технолоджи | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.423 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.423 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.423 | нд | 0.423 | нд |  | работы выполняются всоответствии с заключенным договором об осуществлении технологического присоединения | 0
212_БЭ | БЭ1 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Романовка-Багдарин с отпайками | Бурятэнерго | G_212_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 57.47 | нд | 57.473 | нд | 6.401 | нд | 6 | нд | 6.111 | нд | 21.98 | нд | 0.29 | нд | 23.51 | нд | 0 | нд | 5.983 | нд | 0 | нд | 51.069 | нд | -21.579 | нд | -77.12% | работы выполняются всоответствии с заключенным договором об осуществлении технологического присоединения | 67.818
212(2)_БЭ | БЭ2 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ИСЗФ СО РАН | Бурятэнерго | G_212(2)_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 11.07 | нд | 11.066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.066 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.07 | нд | -11.066 | нд | -100% | Нет оплаты по договору технологического присоединения. При корректировке ИПР объект перенесен на 2018 год. | 13.059
212(3)_БЭ | БЭ3 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ для технологического присоединения УЛАН-УДЭСТРОЙЗАКАЗЧИК МУ | Бурятэнерго | G_212(3)_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.66 | нд | 0.66 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66 | нд | -0.66 | нд | -100% | Нет оплаты по договору технологического присоединения. При корректировке ИПР объект исключен. | 0.779
212(4)_БЭ | БЭ4 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения КГХ МО "ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК" | Бурятэнерго | G_212(4)_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.27 | нд | 0.273 | нд | 0.0003 | нд | 0 | нд | 0.0013 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2697 | нд | 0.0003 | нд |  | Начислены капитализированные проценты. | 0.322
3.3_БЭ | БЭ5 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кв для тех присоединения ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.3914 | нд | 0 | нд | 1.674 | нд | 0 | нд | 3.7174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.3914 | нд | 5.3914 | нд |  | Выполнение работ согласно заключенного договора на ТП | 0
Н_3.5_БЭ | БЭ6 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО Холод в квадрате | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.037 | нд | 0.037 | нд |  | работы выполняются всоответствии с заключенным договором об осуществлении технологического присоединения | 0
Н_3.1_БЭ | БЭ7 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО Авелар Солар Технолоджи | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.182 | нд | 0.182 | нд |  | работы выполняются всоответствии с заключенным договором об осуществлении технологического присоединения | 0
212(5)_БЭ | БЭ8 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения МАОУ ДОД "ДЮСШ N4" Г. УЛАН-УДЭ | Бурятэнерго | G_212(5)_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 6.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
214_БЭ | БЭ9 | 2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей (140 квартал г. Улан-Удэ) | Бурятэнерго | G_214_БЭ | 4.029 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
223(4)_БЭ | БЭ10 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ и установка ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения АУ МФЦ ПО ПГ И МУ Северобайкальского района | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд |  | 0 | 0
223(5)_БЭ | БЭ11 | 2.1.1.3 | Строительство 10 кВ для технологического присоединения Рантаровой Д.Э. | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.007 | нд | 0.007 | нд |  | Начислены капитализированные проценты. | 0
223(6)_БЭ | БЭ12 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологмческого присоединения ВАНГЧЕН ТХИНГЛЕЙ | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд |  | Начислены капитализированные проценты. | 0
223(7)_БЭ | БЭ13 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ для технологического присоединения ДНП "СОСНОВЫЙ БОР" | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
223(1)_БЭ | БЭ14 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ | Бурятэнерго | G_223(1)_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.82 | нд | 0.823 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.823 | нд | 0 | нд | 0.82 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.971
223(2)_БЭ | БЭ15 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "РЖД" | Бурятэнерго | G_223(2)_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.44 | нд | 0.443 | нд | 0.0458 | нд | 0 | нд | 0.0444 | нд | 0.443 | нд | 0.0014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3942 | нд | -0.3972 | нд | -89.66% | выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП | 0.523
223(3)_БЭ | БЭ16 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения ДНТ "ИВОЛГИНСКИЙ | Бурятэнерго | G_223(3)_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.07 | нд | 0.068 | нд | 0.036 | нд | 0.068 | нд | 0.035 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | -0.032 | нд | -47.06% | выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП | 0.08
212_(БЭ) (е) | БЭ17 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ для технологического присоединения ДНТ ВОСТОК | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00155 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.00055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00155 | нд | 0.00155 | нд |  | Начислены капитализированные проценты. | 0
223(9)_БЭ | БЭ18 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для тех присоединения АМО городское поселение Поселок Онохой | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Начислены капитализированные проценты. | 0
223(10)_БЭ | БЭ19 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Торы Тункинского района (ФГБУ учреждении науки Институт солнечно-земной физики СО РАН) | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд |  | Начислены капитализированные проценты. | 0
223(11)_БЭ | БЭ20 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для тех присоединения СТ Метролог | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд |  | Начислены капитализированные проценты. | 0
223(12)_БЭ | БЭ21 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ для электроснабжения строительной площадки ООО "Бурятптицепром" | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.029 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.029 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.029 | нд | 0.029 | нд |  | выполнение работ по объектам технологического присоединения согласно заключенных договоров на ТП | 0
223(8)_БЭ | БЭ22 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения производственной базы ООО "Солнце" | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.775 | нд | 0 | нд | 0.775 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.775 | нд | 0.775 | нд |  | работы выполнены в соответствии с заключенным договором на ТП, данные затраты отражены в скорректированной ИПР | 0
Н_3.13_БЭ | БЭ23 | 2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения ГКУ РБ УКС ПРБ | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016 | нд | 0.016 | нд |  | работы выполняются всоответствии с заключенным договором об осуществлении технологического присоединения | 0
223_БЭ | БЭ24 | 2.1.1.3 | Строительство ячейки 10 кВ на ПС 35/10 кВ Полигон, ПС 35/10 кВ АРЗ, ПС 35/10 кВ Таежная | Бурятэнерго | G_223_БЭ | 0.457 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ25 | 2.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ26 | 2.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ27 | 2.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ28 | 2.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.1.2.; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 2.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 2.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 2.1.3.; 2: Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 2.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 2.1.3.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | БЭ0 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ1 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.1.3.2; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | БЭ0 | 2.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ1 | 2.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.1.3.3; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | БЭ0 | 2.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ1 | 2.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.1.4.; 2: Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 75; 11: 60; 13: 0.037; 15: 0.027; 17: 0.0185; 19: 0.023; 21: 0.0185; 23: 12.2; 25: 0; 27: 47.75; 29: 0; 31: 74.963; 33: -0.013; 35: -26%; 12: 13.88
0 |  | 1: 2.1.4.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | БЭ0 | 2.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ1 | 2.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ5 | 2.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ6 | 2.1.4.1 |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ7 | 2.1.4.1 |  | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * |  | 0 |  |  |  | 75 |  | 60 |  | 0.037 |  | 0.027 |  | 0.0185 |  | 0.023 |  | 0.0185 |  | 12.2 |  | 0 |  | 47.75 |  | 0 |  | 74.963 |  | -0.013 |  | -26% |  | 13.88
102.1_БЭ | БЭ0 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" (замена трансформаторов 10 МВА и 6,3 МВА на 2*16 МВА) | Бурятэнерго | F_102.1_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 30 | нд | 30 | нд | 0.016 | нд | 0.011 | нд | 0.008 | нд | 0.009 | нд | 0.008 | нд | 6.1 | нд | 0 | нд | 23.88 | нд | 0 | нд | 29.984 | нд | -0.004 | нд | -20% | Начислены капитализированные проценты. | 0
103.1_БЭ | БЭ1 | 2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*16 МВА) | Бурятэнерго | F_103.1_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 45 | нд | 30 | нд | 0.021 | нд | 0.016 | нд | 0.0105 | нд | 0.014 | нд | 0.0105 | нд | 6.1 | нд | 0 | нд | 23.87 | нд | 0 | нд | 44.979 | нд | -0.009 | нд | -30% | Начислены капитализированные проценты. | 13.88
0 | БЭ2 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ5 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ6 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ7 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ8 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ9 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ10 | 2.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.2.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: ***; 5: 16.097; 9: 544.88; 11: 127.045; 13: 33.5997; 15: 3.209; 17: 24.0315; 19: 4.876; 21: 9.5682; 23: 57.59; 25: 0; 27: 61.37; 29: 0; 31: 511.2803; 33: 25.5147; 35: 315.6%; 12: 150.335
0 |  | 1: 2.2.1.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: **; 5: 11.973; 9: 30.96; 11: 26.958; 13: 0.0928; 15: 0.045; 17: 0.0414; 19: 0.037; 21: 0.0514; 23: 16.686; 25: 0; 27: 10.19; 29: 0; 31: 30.8672; 33: 0.0108; 35: 13.17%; 12: 29.95
0 |  | 1: 2.2.1.1; 2: Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:; 3: *; 5: 11.973; 9: 30.96; 11: 26.958; 13: 0.0928; 15: 0.045; 17: 0.0414; 19: 0.037; 21: 0.0514; 23: 16.686; 25: 0; 27: 10.19; 29: 0; 31: 30.8672; 33: 0.0108; 35: 13.17%; 12: 29.95
9_БЭ | БЭ0 | 2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Инкурская" (реконструкция КБ-6кВ-2 мощностью 8 Мвар ) | Бурятэнерго | F_9_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 10 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 9.949 | нд | 0 | нд | 10 | нд | -0.038 | нд | -100% | Согласно приказу ПАО «МРСК Сибири» № 47 от 21.01.2016 «Об утверждении перечня объектов» выполнение ПИР по реконструкции ПС 110/35/6 кВ «Инкурская» (реконструкция КБ-6кВ-2 мощностью 8 МВАр) должно выполняться силами Управления проектирования ДКС ИА МРСК. Из письма от 07.07.2016 № 1/3773-фил-пер «О выполнении работ подрядным способом» следует, что реализация проектной документации силами управления проектирования УП ДКС ИА МРСК не может быть выполнена т.к. отсутствует специалист по расчетам токов КЗ и уставок РЗА. И в связи с этим разработка проекта должна осуществляться внешним подрядом с проведением закупочных процедур. Торгово-закупочные процедуры признаны несостоявшимися в связи с маленькой ценой лота. При корректировке ИПР объект исключен. | 0
10_БЭ | БЭ1 | 2.2.1.3 | Оснащение оперативной блокировкой ПС 110 кВ: 2015г.: ПС 110 кВ Байкало-КудараПС 110 кВ КабанскаяПС 110 кВ ТимлюйскаяПС 110 кВ МогойтоПС 110 кВ ГеоргиевскаяПС 110 кВ ХиагдаПС 35 кВ КуйтунПС 35 кВ ДесятниковоПС 35 кВ ПестерёвоПС 110 кВ ХаранхойПС 110 кВ ХолбольджиноПС 110 кВ ТорейПС 110 кВ НикольскаяПС 110 кВ Кудара-СамонПС 35 кВ Нижний СаянтуйПС 35 кВ ИтанцаПС 35 кВ Шибертуй; 2016г.: ПС 110 кВ Зун-МуриноПС 35 кВ Хурай-ХобокПС 110 кВ СеленгинскаяПС 35 кВ МайскаяПС 35 кВ ГородПС 110 кВ БагдаринПС 110 кВ РомановкаПС 35 кВ Верхний ЖиримПС 35 кВ Нижняя ИволгаПС 35 кВ Татарский КлючПС 35 кВ Сосновый БорПС 110 кВ ПодлопаткиПС 110 кВ ГусиноозерскаяПС 110 кВ ПетропаловкаПС 110 кВ БургултайПС 35 кВ ИнзагатуйПС 35 кВ Чесан; 2017г.: ПС 110 кВ КыренПС 35 кВ АхаликПС 35 кВ МондыПС 35 кВ НижнеангарскПС 35 кВ АргадаПС 35 кВ ЗенитПС 110 кВ ОктябрьскаяПС 110 кВ ПтицефабрикаПС 35 кВ ДиванчикПС 35 кВ СанномыскПС 35 кВ ИчетуйПС 35 кВ Цаган-МориноПС 110 кВ БичураПС 35 кВ Бургуй ПС 35 кВ ДутулурПС 35 кВ Дондо-КиретьПС 110 кВ Эрхирик; 2018г.- ПС 110 кВ СЛПБПС 110 кВ МостовкаПС 35 кВ Красный ЯрПС 35 кВ РанжуровоПС 35 кВ АллаПС 35 кВ УлюнханПС 110 кВ Таксимо-110ПС 110 кВ ЗападнаяПС 110 кВ ИволгаПС 110 кВ БурятфермашПС 110 кВ МедведчиковоПС 35 кВ КижингаПС 110 кВ КяхтаПС 35 кВ ВодоподъёмПС 35 кВ МурочиПС 35 кВ ОктябрьскаяПС 35 кВ ЦолгаПС 35 кВ ШаралдайПС 35 кВ Телемба; | Бурятэнерго | F_10_БЭ | 11.973 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 9.94
10(1)_БЭ | БЭ2 | 2.2.1.4 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино | Бурятэнерго | G_10(1)_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 13.66 | нд | 13.658 | нд | 0.068 | нд | 0.016 | нд | 0.029 | нд | 0.013 | нд | 0.039 | нд | 13.393 | нд | 0 | нд | 0.236 | нд | 0 | нд | 13.592 | нд | 0.039 | нд | 134.5% | Начислены капитализированные проценты. | 16.116
106_БЭ | БЭ3 | 2.2.1.5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Западная" (модернизация системы противоаварийной автоматики в ячейке СЗ-102) | Бурятэнерго | F_106_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 3 | нд | 3 | нд | 0.0248 | нд | 0.008 | нд | 0.0124 | нд | 0.007 | нд | 0.0124 | нд | 2.985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9752 | нд | 0.0098 | нд | 65.33% | Возникла необходимость в изменении технических условий по инициативе ДТРиИ ИА МРСК. В настоящий момент ДС и измененные ТУ находятся на подписании в ИА МРСК (ТУ согласованы с ОДУ Сибири и подписаны ПАО ФСКЕЭС МЭС Сибири). Начислены капитализированные проценты. | 3.54
112_БЭ | БЭ4 | 2.2.1.6 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" (замена трансформаторов 2*2,5 МВА на 2*4 МВА) | Бурятэнерго | F_112_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 4.3 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.295 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 4.3 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.354
0 | БЭ5 | 2.2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ6 | 2.2.1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ7 | 2.2.1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ8 | 2.2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ9 | 2.2.1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ10 | 2.2.1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ11 | 2.2.1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ12 | 2.2.1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ13 | 2.2.1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ14 | 2.2.1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | БЭ0 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ1 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ5 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ6 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ7 | 2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.2.2.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: **; 5: 0.176; 9: 100.83; 11: 24.334; 13: 7.1089; 15: 3.16; 17: 2.3351; 19: 2.676; 21: 4.7738; 23: 10.038; 25: 0; 27: 8.46; 29: 0; 31: 93.7211; 33: 1.2729; 35: 21.81%; 12: 18.684
0 |  | 1: 2.2.2.1; 2: Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0.176; 9: 100.83; 11: 24.334; 13: 7.1089; 15: 3.16; 17: 2.3351; 19: 2.676; 21: 4.7738; 23: 10.038; 25: 0; 27: 8.46; 29: 0; 31: 93.7211; 33: 1.2729; 35: 21.81%; 12: 18.684
3_БЭ | БЭ0 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах | Бурятэнерго | F_3_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 30.01 | нд | 4.783 | нд | 0.5053 | нд | 0.115 | нд | 0.0893 | нд | 1.723 | нд | 0.416 | нд | 2.945 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 29.5047 | нд | -1.3327 | нд | -72.51% | Начислены капитализированные проценты. | 5.644
8_БЭ | БЭ1 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах | Бурятэнерго | F_8_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 47.32 | нд | 8.879 | нд | 4.058 | нд | 2.876 | нд | 1.858 | нд | 0.179 | нд | 2.2 | нд | 5.824 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.262 | нд | 1.003 | нд | 32.83% | Рубка деревьев произведена в 2016 году. Выполнена уборка и сжигание порубочных остатков. Работы выполняются хозяйственным способом. | 10.477
100.1_БЭ | БЭ2 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Монды-Сорок (установка реклоузера) | Бурятэнерго | F_100.1_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
210_БЭ | БЭ3 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) в Селенгинском районе | Бурятэнерго | G_210_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 8.5 | нд | 8.5 | нд | 0.023 | нд | 0.016 | нд | 0.006 | нд | 0.014 | нд | 0.017 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 8.46 | нд | 0 | нд | 8.477 | нд | -0.007 | нд | -23.33% | Начислены капитализированные проценты. | 0
14_БЭ | БЭ4 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах | Бурятэнерго | F_14_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 15 | нд | 2.172 | нд | 2.3348 | нд | 0.153 | нд | 0.2994 | нд | 0.76 | нд | 2.0354 | нд | 1.259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.6652 | нд | 1.4218 | нд | 155.7% | Рубка деревьев произведена в 2016 году. Выполнена уборка и сжигание порубочных остатков. Работы выполняются хозяйственным способом. | 2.563
150_БЭ | БЭ5 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Береговая Байкалнефтепродукт с выносом опор | Бурятэнерго | G_150_БЭ | 0.059 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.02 | нд | 0.02 | нд |  | Работы выполнены. Контрагентом оплата по заключенному соглашению о компенсации затрат произведена не в полном объеме. Ведутся судебные разберательства. Начислены капитализированные проценты. | 0
151_БЭ | БЭ6 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Тресково ПК Титан с выносом опор | Бурятэнерго | G_151_БЭ | 0.056 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.018 | нд | 0.018 | нд |  | Работы выполнены. Контрагентом оплата по заключенному соглашению о компенсации затрат произведена не в полном объеме. Ведутся судебные разберательства. Начислены капитализированные проценты. | 0
17.1_БЭ | БЭ7 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ по ул. Пионерская в с. Горячинск с выносом опор | Бурятэнерго | G_17.1_БЭ | 0.061 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0188 | нд | 0 | нд | 0.0094 | нд | 0 | нд | 0.0094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0188 | нд | 0.0188 | нд |  | Работы выполнены. Контрагентом оплата по заключенному соглашению о компенсации затрат произведена не в полном объеме. Ведутся судебные разберательства. Начислены капитализированные проценты. | 0
H_153_БЭ | БЭ8 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ВЛ 10 кВ Баргузинский район с выносом опор (СО 3.202) | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051 | нд | 0 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.051 | нд | 0.051 | нд |  | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом. Начислены капитализированные проценты | 0
H_152_БЭ | БЭ9 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ВЛ 10 кВ Кабанский район с выносом опор (СО 3.202) | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.058 | нд | 0 | нд | 0.029 | нд | 0 | нд | 0.029 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.058 | нд | 0.058 | нд |  | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом. Начислены капитализированные проценты | 0
Н_3.14_БЭ | БЭ10 | 2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Иволгинский район с выносом опор (СО 3.202) | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.022 | нд | 0.022 | нд |  | Соглашение о компенсации затрат. Работы выполняются хозяйственным способом | 0
0 | БЭ11 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ12 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ13 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ14 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ15 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ16 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ17 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ18 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ19 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ20 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ21 | 2.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.2.2.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | БЭ0 | 2.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ1 | 2.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ5 | 2.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.2.3.; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 363.65; 11: 65; 13: 25.903; 15: 0; 17: 21.6305; 19: 2.16; 21: 4.2725; 23: 20.12; 25: 0; 27: 42.72; 29: 0; 31: 337.747; 33: 23.743; 35: 1099%; 12: 78.576
0 |  | 1: 2.2.3.1; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 363.65; 11: 65; 13: 25.895; 15: 0; 17: 21.6225; 19: 2.16; 21: 4.2725; 23: 20.12; 25: 0; 27: 42.72; 29: 0; 31: 337.755; 33: 23.735; 35: 1099%; 12: 76.7
25_БЭ | БЭ0 | 2.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | Бурятэнерго | F_25_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 363.65 | нд | 65 | нд | 25.895 | нд | 0 | нд | 21.6225 | нд | 2.16 | нд | 4.2725 | нд | 20.12 | нд | 0 | нд | 42.72 | нд | 0 | нд | 337.755 | нд | 23.735 | нд | 1099% | Произведен монтаж приборов учета приобретенных за счет экономии от ТЗП в 2016г. Данные затраты учтены в скорректированной ИПР. | 76.7
0 | БЭ1 | 2.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.2.3.2; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | БЭ0 | 2.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ1 | 2.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.2.3.3; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | БЭ0 | 2.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ1 | 2.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.2.3.4; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
| БЭ0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ1 | 2.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.2.3.5; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | БЭ0 | 2.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ1 | 2.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.2.3.6; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | БЭ0 | 2.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ1 | 2.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.2.3.7; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | БЭ0 | 2.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ1 | 2.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.2.3.8; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0.008; 15: 0; 17: 0.008; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -0.008; 33: 0.008; 12: 1.876
109.1_БЭ | БЭ0 | 2.2.3.8 | Модернизация АИИСТУЭ на ПС 35-110 кВ с установкой интеллектуальных приборов учета с передачей данных в центр сбора информации | Бурятэнерго | F_109.1_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.008 | нд | 0.008 | нд |  | начислены капитализированные проценты. При корректировке ИПР объект исключен. | 1.876
0 | БЭ1 | 2.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.2.4.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: **; 5: 3.948; 9: 49.44; 11: 10.753; 13: 0.495; 15: 0.004; 17: 0.0245; 19: 0.003; 21: 0.4705; 23: 10.746; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 48.945; 33: 0.488; 35: 6971%; 12: 23.125
0 |  | 1: 2.2.4.1; 2: Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | БЭ0 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ1 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ5 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ6 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ7 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.2.4.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: *; 5: 3.948; 9: 49.44; 11: 10.753; 13: 0.495; 15: 0.004; 17: 0.0245; 19: 0.003; 21: 0.4705; 23: 10.746; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 48.945; 33: 0.488; 35: 6971%; 12: 23.125
19_БЭ | БЭ0 | 2.2.4.1 | Модернизация систем телемеханизации на ПС Селенгинский ЦКК | Бурятэнерго | F_19_БЭ | 0.668 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 2.36
21_БЭ | БЭ1 | 2.2.4.1 | ИА МРСК Покупка комплекта каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Бурятэнерго | G_21_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
22_БЭ | БЭ2 | 2.2.4.1 | Реконструкция системы связи на ПС Селенгинский ЦКК | Бурятэнерго | F_22_БЭ | 3.28 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 8.076
114.1_БЭ | БЭ3 | 2.2.4.1 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») в количестве 12 ед. | Бурятэнерго | F_114.1_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
28_БЭ | БЭ5 | 2.2.4.1 | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) | Бурятэнерго | F_28_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 49.44 | нд | 10.753 | нд | 0.495 | нд | 0.004 | нд | 0.0245 | нд | 0.003 | нд | 0.4705 | нд | 10.746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 48.945 | нд | 0.488 | нд | 6971% | начислены капитализированные проценты. | 12.689
0 | БЭ6 | 2.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ7 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ8 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ9 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ10 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ12 | 2.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.3.; 2: Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 309.382; 9: 748.07; 11: 42.942; 13: 9.8702; 15: 3.986; 17: 5.2557; 19: 8.12; 21: 4.6145; 23: 20.951; 25: 0; 27: 9.885; 29: 0; 31: 738.1998; 33: -2.2358; 35: -18.47%; 12: 50.672
0 |  | 1: 2.3.1.; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.3.2.; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:; 3: **; 5: 309.382; 9: 748.07; 11: 42.942; 13: 9.8702; 15: 3.986; 17: 5.2557; 19: 8.12; 21: 4.6145; 23: 20.951; 25: 0; 27: 9.885; 29: 0; 31: 738.1998; 33: -2.2358; 35: -18.47%; 12: 50.672
2_БЭ | БЭ0 | 2.3.2. | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | Бурятэнерго | F_2_БЭ | 58.44 | нд | нд | нд | 84.34 | нд | 42.442 | нд | 9.8702 | нд | 3.986 | нд | 5.2557 | нд | 8.12 | нд | 4.6145 | нд | 20.459 | нд | 0 | нд | 9.877 | нд | 0 | нд | 74.4698 | нд | -2.2358 | нд | -18.47% | работы выполняются хозяйственным способом, начислены капитализированные проценты | 50.082
7_БЭ | БЭ1 | 2.3.2. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) | Бурятэнерго | F_7_БЭ | 37.364 | нд | нд | нд | 120 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 120 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
111_БЭ | БЭ2 | 2.3.2. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Турка" (замена КРУН-10 кВ) | Бурятэнерго | F_111_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 15.5 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.492 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 15.5 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.59
0 | БЭ3 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ5 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ6 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ7 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ8 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ9 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ10 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ11 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ12 | 2.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
100_БЭ | БЭ13 | 2.3.2. | Строительство ПС 110/6 кВ Затон (установка трансформаторов 2*25 МВА) | 0 | F_100_БЭ | 213.578 | нд | нд | нд | 528.23 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 528.23 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.4.; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 15.359; 9: 22.6; 11: 12.6; 13: 2.206; 15: 1.193; 17: 1.101; 19: 1; 21: 1.105; 23: 10.397; 25: 0; 27: 0.01; 29: 0; 31: 20.394; 33: 0.013; 35: 0.5928%; 12: 14.868
1_БЭ | БЭ0 | 2.4. | Строительство ВЛ-110 кВ до планируемой ПС 220 кВ Горячинская | Бурятэнерго | F_1_БЭ | 3.605 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.022 | нд | 0 | нд | 0.502 | нд | 0 | нд | 0.52 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.022 | нд | 1.022 | нд |  | Работы выполнялись хозяйственным способом в 2016 году. Работы выполнены в рамках заключенного договора по технологическому присоединению МРСК Сибири и ФСК ЕЭС МЭС Сибири №40/13-ТП-М2/48.4000.534.13 от 26.06.2013. Был запланирован ввод в 2016 году, но в связи с отсутствием землеотводных документов ввод объекта перенесен на 2017г. начислены капитализированные проценты. Данные затраты отражены в скорректированной ИПР. | 0
H_155_БЭ | БЭ1 | 2.4. | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС Горячинская | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.063 | нд | 0 | нд | 0.063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.063 | нд | 0.063 | нд |  | Работы выполнены в рамках заключенного договора по технологическому присоединению МРСК Сибири и ФСК ЕЭС МЭС Сибири. Данные затраты отражены в скорректированной ИПР | 0
49_БЭ | БЭ2 | 2.4. | Строительство Городского РЭС | Бурятэнерго | F_49_БЭ | 11.754 | нд | нд | нд | 12 | нд | 12 | нд | 1.121 | нд | 1.193 | нд | 0.536 | нд | 1 | нд | 0.585 | нд | 9.807 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.879 | нд | -1.072 | нд | -48.88% | начислены капитализированные проценты. | 14.16
112.1_БЭ | БЭ3 | 2.4. | Строительство гаража в с. Усть-Баргузин | Бурятэнерго | F_112.1_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 5.3 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.295 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 5.3 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.354
113.1_БЭ | БЭ4 | 2.4. | Строительство гаража в с. Мостовка | Бурятэнерго | F_113.1_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 5.3 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.295 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 5.3 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.354
0 | БЭ5 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ6 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ7 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ8 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ9 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ10 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ11 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ12 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ13 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ14 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ15 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ16 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ17 | 2.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.5.; 2: Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | БЭ0 | 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ1 | 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ2 | 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ3 | 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ4 | 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ5 | 2.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 2.6; 2: 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего:; 3: ****; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
224(27)_БЭ | БЭ0 | 2.6 | Дарение электросетевого имущества ДНТ Надежда | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
224(28)_БЭ | БЭ1 | 2.6 | Дарение электросетевого имущества ДНТ Единство | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
224(29)_БЭ | БЭ2 | 2.6 | Дарение электросетевого имущества Шац О.А. | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
224(30)_БЭ | БЭ3 | 2.6 | Дарение электросетевого имущества Домшоев С.Ц. | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
224(31)_БЭ | БЭ4 | 2.6 | Дарение электросетевого имущества Налескина С.А. | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
224(32)_БЭ | БЭ5 | 2.6 | Дарение электросетевого имущества СНТ Лето | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
224(33)_БЭ | БЭ6 | 2.6 | Дарение электросетевого имущества Чимитова И.В. | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
224(34)_БЭ | БЭ7 | 2.6 | Дарение электросетевого имущества Будаева Э. Б-Ж. | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ9 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ10 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ11 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ12 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ13 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ14 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ15 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ16 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ17 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ18 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ19 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ20 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ21 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ22 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ23 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 2.7. | 1.7 Прочие инвестиционные проекты | *** |  | 0 |  |  |  | 175.78 |  | 27.02 |  | 7.2602 |  | 0 |  | 3.7148 |  | 0 |  | 3.5454 |  | 25.183 |  | 0 |  | 1.837 |  | 0 |  | 168.5198 |  | 7.2602 |  |  |  | 88.381
51_БЭ (а) | БЭ0 | 2.7. | Покупка бурильно-крановых машин (БЭ) в количестве 15 ед. (БКМ-350 на шасси ГАЗ-33081-3 шт, автомобильный кран 32 тонны КС-55733 на шасси Урал-4320-1 шт, БКМ-317-8 шт, АГП-22Т на шасси 4х4-3 шт) | Бурятэнерго | F_51_БЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 36.67 | нд | 0 | нд | 0.061 | нд | 0 | нд | 0.061 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.609 | нд | 0.061 | нд |  | Приобретение транспортного средства по лизингу | 0
51_БЭ (б) | БЭ1 | 2.7. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (полуприцеп ЧМЗАП 93853-1 шт, полуприцеп бортовой 983921-3 шт, миниэкскаватор -1 шт, лодка весельная -2 шт, мульчер ТЛП-4М-037-1 шт) | Бурятэнерго | G_51_БЭ (б) | 0 | нд | нд | нд | 10.8 | нд | 0 | нд | 3.288 | нд | 0 | нд | 3.288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.512 | нд | 3.288 | нд |  | Приобретен миниэкскаватор - закупка 2016 года. В связи с долгим проведением ТЗП поставка осуществлена в 2017г. Затраты учтены в скорректированной ИПР. | 9.952
51_БЭ (в) | БЭ2 | 2.7. | Покупка бригадных автомобилей (БЭ) в количестве 87 ед. (бригадный автомобиль на шасси ГАЗ-33081-10 шт, УАЗ Патриот-8 шт, автомобиль УАЗ Комби- 3 шт, автомобиль УАЗ 390995-9 шт, УАЗ Хантер-20 шт, ГАЗ-33081 Егерь-9 шт, УАЗ -390945-340 Фермер-18 шт, УАЗ-31514-10 шт) | Бурятэнерго | G_51_БЭ (в) | 0 | нд | нд | нд | 68.73 | нд | 12.341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 68.73 | нд | 0 | нд |  | 0 | 40.225
51_БЭ (г) | БЭ3 | 2.7. | Покупка грузовых автомобилей (БЭ) в количестве 1ед. (Камаз 65116-А4 тягач седельный-1 шт) | Бурятэнерго | F_51_БЭ (г) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
52_БЭ (а) | БЭ4 | 2.7. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт) | Бурятэнерго | F_52_БЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 15.14 | нд | 4.04 | нд | 0.795 | нд | 0 | нд | 0.145 | нд | 0 | нд | 0.65 | нд | 4.04 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.345 | нд | 0.795 | нд |  | планировалось поставить в 2016 году, в связи с длительным проведением торгово-закупочных процедур поставка осуществлена в 1 квартале 2017 года, данные затраты отражены в скорректированной ИПР | 10.426
52_БЭ (б) | БЭ5 | 2.7. | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) | Бурятэнерго | F_52_БЭ (б) | 0 | нд | нд | нд | 7.25 | нд | 5.296 | нд | 0.135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.135 | нд | 5.296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.115 | нд | 0.135 | нд |  | 0 | 7.791
52_БЭ (в) | БЭ6 | 2.7. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (БЭ) в количестве 59 ед. (комплект оборудования "Электрические измерения в системах электроснабжения"-1 шт, генератор технической частоты ГТЧ-03М-1 шт, дизельная электростанция АД250-3 шт, отбойный молоток Hitachi H65SB2-3 шт, набор для монтажа СИП-6 шт, шкаф сушильный-9 шт, манекен тренажер Гоша-6 шт, манекен для снятия пострадавшего с опоры-5 шт, опора ПБМ 110-1(т)- 4 шт, световая башня-1 шт, гидромолот для Миниэкскаватор HYUNDAI R27Z-9-1 шт, автомобильный диагностический сканер-тестер ДСТ-14Т/НК1-3 шт, стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды)-6 шт, измельчитель древесины (дробилка древесины TR 110, Киров)-2 шт, электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 6600 DA ES-4 шт, калибратор температуры жидкостный-1 шт, ультрафиолетовая камера DAYCOR SUPERB- 1 шт, комплекс с беспилотными летательными аппаратами ZALA-2 шт) | Бурятэнерго | F_52_БЭ (в) | 0 | нд | нд | нд | 28 | нд | 3.506 | нд | 2.438 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.438 | нд | 3.506 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.562 | нд | 2.438 | нд |  | 0 | 13.597
50_БЭ | БЭ7 | 2.7. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | Бурятэнерго | F_50_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 9.19 | нд | 1.837 | нд | 0.2064 | нд | 0 | нд | 0.0484 | нд | 0 | нд | 0.158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.837 | нд | 0 | нд | 8.9836 | нд | 0.2064 | нд |  | 0 | 6.39
116.1_БЭ | БЭ8 | 2.7. | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | Бурятэнерго | F_116.1_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.304 | нд | 0 | нд | 0.156 | нд | 0 | нд | 0.148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.304 | нд | 0.304 | нд |  | 0 | 0
53_БЭ | БЭ9 | 2.7. | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | Бурятэнерго | F_53_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0328 | нд | 0 | нд | 0.0164 | нд | 0 | нд | 0.0164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0328 | нд | 0.0328 | нд |  | 0 | 0
54_БЭ | БЭ10 | 2.7. | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | Бурятэнерго | F_54_БЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
2100_БЭ | БЭ11 | 2.7. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
2200_БЭ | БЭ12 | 2.7. | Нераспределенные затраты ОКСа | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
2300_БЭ | БЭ13 | 2.7. | Нераспределенные затраты ОКСа | Бурятэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ14 | 2.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ15 | 2.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ16 | 2.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | БЭ17 | 2.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3; 2: Республика Алтай; 3: ***; 5: 63.2733; 9: 826.77; 11: 193.968; 13: 66.377; 15: 5.668; 17: 27.898; 19: 7.844; 21: 38.479; 23: 40.596; 25: 0; 27: 139.86; 29: 0; 31: 760.393; 33: 52.865; 35: 391.2%; 12: 231.714
|  | 3.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 0.657 |  |  |  | 135.91 |  | 23.5 |  | 51.538 |  | 4.7 |  | 21.241 |  | 5.875 |  | 30.297 |  | 8.225 |  | 0 |  | 4.7 |  | 0 |  | 84.372 |  | 40.963 |  | 387.4% |  | 27.476
|  | 3.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 0.657 |  |  |  | 135.91 |  | 23.5 |  | 51.538 |  | 4.7 |  | 21.241 |  | 5.875 |  | 30.297 |  | 8.225 |  | 0 |  | 4.7 |  | 0 |  | 84.372 |  | 40.963 |  | 387.4% |  | 27.476
|  | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 |  |  |  | 135.91 |  | 23.5 |  | 37.567 |  | 4.7 |  | 14.678 |  | 5.875 |  | 22.889 |  | 8.225 |  | 0 |  | 4.7 |  | 0 |  | 98.343 |  | 26.992 |  | 255.2% |  | 27.476
100_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | ГАЭС | Г | 0 | нд | нд | нд | 135.91 | нд | 23.5 | нд | 37.567 | нд | 4.7 | нд | 14.678 | нд | 5.875 | нд | 22.889 | нд | 8.225 | нд | 0 | нд | 4.7 | нд | 0 | нд | 98.343 | нд | 26.992 | нд | 255.2% | Работы выполнены в рамках реализации договоров ТП заявителей льготных категорий с целью выполнения постановления Правительства РФ №861 от 27.12.2004г. , Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 27.476
0 | ГАЭС1 | 3.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 3.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 3.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 3.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего; 3: *; 5: 0.149; 9: 0; 11: 0; 13: 7.808; 15: 0; 17: 1.234; 19: 0; 21: 6.574; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -7.808; 33: 7.808; 12: 0
100г_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | ГАЭС | Г | 0.149 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.808 | нд | 0 | нд | 1.234 | нд | 0 | нд | 6.574 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.808 | нд | 7.808 | нд |  | Работы выполнены в рамках реализации договоров ТП , заключенных в данный момент, Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 0
0 | ГАЭС1 | 3.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 3.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 3.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 3.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.1.1.3; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0.508; 9: 0; 11: 0; 13: 6.163; 15: 0; 17: 5.329; 19: 0; 21: 0.834; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -6.163; 33: 6.163; 12: 0
102а_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-10; 2.025 км; 2 ячейки КРУН; для обеспечения технологического присоединения Усть-Канской СЭС | ГАЭС | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.176 | нд | 0 | нд | 3.176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.176 | нд | 3.176 | нд |  | Работы выполнены в рамках реализации договора ДТ №20.0400.1078.15 от 14.01.2016г. Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 0
102б_ГАЭС | ГАЭС1 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 1.024км; в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА | ГАЭС | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
102в_ГАЭС | ГАЭС2 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ; 1.317 км, 0.5МВА; в мкр. Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района РА | ГАЭС | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
102г_ГАЭС | ГАЭС3 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 0.095 км, 0.6МВА; жилой микрорайон «Башталинка» с.Усть-Кокса РА | ГАЭС | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.704 | нд | 0 | нд | 1.974 | нд | 0 | нд | 0.73 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.704 | нд | 2.704 | нд |  | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП№20.0400.539.14 от 16.06.2014 г. | 0
102д_ГАЭС | ГАЭС4 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 1.85 км; мкр "Мандилу" в Улаганском районе РА | ГАЭС | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
102е_ГАЭС | ГАЭС5 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ; 2 ячейки КРУН; для обеспечения ТП энергопринимающих устройств Онгудайской СЭС в с.Онгудай Онгудайского р-на РА | ГАЭС | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056 | нд | 0 | нд | 0.056 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.056 | нд | 0.056 | нд |  | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП 20.0400.2022.15 от 22.03.16г. | 0
100д_ГАЭС | ГАЭС6 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 4.5 км; ИП Михаленя в Шебалинском районе Республики Алтай | ГАЭС | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
100ж_ГАЭС | ГАЭС7 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ; 0.658 км; ДНП Чуйское в Майминском районе Республики Алтай | ГАЭС | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
100а_ГАЭС | ГАЭС8 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10-0.4кВ ;0.063МВА; микрорайон "Аэродром" в Чемальском районе Республики Алтай | ГАЭС | G_100а_ГАЭС | 0.473 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
100б_ГАЭС | ГАЭС9 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ; 0.097км; для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе (1114) | ГАЭС | G_100б_ГАЭС | 0.012 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
100в_ГАЭС | ГАЭС10 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ; 0.105км; для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе ((1142) | ГАЭС | G_100в_ГАЭС | 0.023 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.227 | нд | 0 | нд | 0.123 | нд | 0 | нд | 0.104 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.227 | нд | 0.227 | нд |  | Работы выполнены в рамках реализации договора ТП дог.20.0400.1142.15 от 28.09.14г. , Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 0
100е_ГАЭС | ГАЭС11 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 1.176км, 0.160МВА; Жилой микрорайон мкр."Хмельники" в с.Барангол Майминского района Республики Алтай | ГАЭС | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
100з_ГАЭС | ГАЭС12 | 3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10-0.4кВ; 0.707км; ООО"ТРК"в Майминском районе Республики Алтай | ГАЭС | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС13 | 3.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС14 | 3.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС15 | 3.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС16 | 3.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС17 | 3.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС18 | 3.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС19 | 3.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.1.2.; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 3.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 3.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 3.1.3.; 2: Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 3.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 3.1.3.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.1.3.2; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.1.3.3; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.1.4.; 2: Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 3.1.4.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС8 | 3.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 | ГАЭС0 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС8 | 3.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.2.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: ***; 5: 62.6163; 9: 587.75; 11: 147.229; 13: 11.263; 15: 0.002; 17: 5.201; 19: 1.202; 21: 6.062; 23: 8.432; 25: 0; 27: 137.593; 29: 0; 31: 576.487; 33: 10.059; 35: 835.5%; 12: 181.812
0 |  | 1: 3.2.1.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: **; 5: 46.073; 9: 185.51; 11: 89.332; 13: 1.824; 15: 0; 17: 1.819; 19: 0.3; 21: 0.005; 23: 1.5; 25: 0; 27: 87.532; 29: 0; 31: 183.686; 33: 1.524; 35: 508%; 12: 121.55
0 |  | 1: 3.2.1.1; 2: Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:; 3: *; 5: 46.073; 9: 185.51; 11: 89.332; 13: 1.824; 15: 0; 17: 1.819; 19: 0.3; 21: 0.005; 23: 1.5; 25: 0; 27: 87.532; 29: 0; 31: 183.686; 33: 1.524; 35: 508%; 12: 121.55
4_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов, КРУН, замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые. | ГАЭС | F_4_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 41.58 | нд | 0 | нд | 0.306 | нд | 0 | нд | 0.306 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 41.274 | нд | 0.306 | нд |  | Выполнение проектных работ УП ИА МРСК, выполненных не в полном объеме в 2016 году. УП ИА МРСК заключено два договора подряда «Комплексные инженерные изыскания по объектам», и «Работы по обследованию заземляющего устройства ПС 110/10 кВ и электромагнитной обстановки с целью обеспечения электромагнитной совместимости аппаратуры РЗиА».Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
5_ГАЭС | ГАЭС1 | 3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №28 "Усть-Канская" в Усть-Канском районе РА. Замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | ГАЭС | F_5_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 7.8 | нд | 7.8 | нд | 0.451 | нд | 0 | нд | 0.451 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 7.2 | нд | 0 | нд | 7.349 | нд | 0.351 | нд | 351% | Выполнение проектных работ УП ИА МРСК, выполненных не в полном объеме в 2016 году. УП ИА МРСК заключено два договора подряда «Комплексные инженерные изыскания по объектам», и «Работы по обследованию заземляющего устройства ПС 110/10 кВ и электромагнитной обстановки с целью обеспечения электромагнитной совместимости аппаратуры РЗиА». Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 9.12
6_ГАЭС | ГАЭС2 | 3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" Майминского района РА. Замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели. (2шт) | ГАЭС | F_6_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 7.8 | нд | 7.8 | нд | 0.451 | нд | 0 | нд | 0.451 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 7.2 | нд | 0 | нд | 7.349 | нд | 0.351 | нд | 351% | Выполнение проектных работ УП ИА МРСК, выполненных не в полном объеме в 2016 году. УП ИА МРСК заключено два договора подряда «Комплексные инженерные изыскания по объектам», и «Работы по обследованию заземляющего устройства ПС 110/10 кВ и электромагнитной обстановки с целью обеспечения электромагнитной совместимости аппаратуры РЗиА». Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 9.12
7_ГАЭС | ГАЭС3 | 3.2.1.1 | Реконструция ПС 110/10 кВ ПС "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА. | ГАЭС | F_7_ГАЭС | 46.073 | нд | нд | нд | 51.84 | нд | 17.381 | нд | 0.165 | нд | 0 | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.381 | нд | 0 | нд | 51.675 | нд | 0.165 | нд |  | Выполнение проектных работ УП ИА МРСК, выполненных не в полном объеме в 2016 году. Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 81.1
8_ГАЭС | ГАЭС4 | 3.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №30 "Усть-Коксинская" с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10МВА. | ГАЭС | F_8_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 76.49 | нд | 56.351 | нд | 0.451 | нд | 0 | нд | 0.451 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 55.751 | нд | 0 | нд | 76.039 | нд | 0.351 | нд | 351% | Выполнение проектных работ УП ИА МРСК, выполненных не в полном объеме в 2016 году. УП ИА МРСК заключено два договора подряда «Комплексные инженерные изыскания по объектам», и «Работы по обследованию заземляющего устройства ПС 110/10 кВ и электромагнитной обстановки с целью обеспечения электромагнитной совместимости аппаратуры РЗиА».Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 22.21
0 | ГАЭС5 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС8 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС9 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС10 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС11 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС12 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС13 | 3.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 3.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.2.2.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: **; 5: 8.974; 9: 245; 11: 33.098; 13: 1.69; 15: 0; 17: 1.147; 19: 0.6; 21: 0.543; 23: 4.53; 25: 0; 27: 27.968; 29: 0; 31: 243.31; 33: 1.09; 35: 181.7%; 12: 38.697
0 |  | 1: 3.2.2.1; 2: Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: *; 5: 8.974; 9: 245; 11: 33.098; 13: 1.69; 15: 0; 17: 1.147; 19: 0.6; 21: 0.543; 23: 4.53; 25: 0; 27: 27.968; 29: 0; 31: 243.31; 33: 1.09; 35: 181.7%; 12: 38.697
1_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110-35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям . Чойский район, Республика Алтай. | ГАЭС | F_1_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 18.67 | нд | 2.67 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 1.97 | нд | 0 | нд | 18.67 | нд | -0.2 | нд | -100% | Отклонение по причине невозможности начать работы по расширению просек связанных с неблагоприятными погодными условиями и труднодоступностью линии. Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 3.122
18_ГАЭС | ГАЭС1 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС 110/10кв "Черно-Ануйская Усть-Канского района ("Усть-Мута") | ГАЭС | F_18_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 24.03 | нд | 1.56 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.56 | нд | 0 | нд | 24.03 | нд | 0 | нд |  | 0 | 1.824
101_ГАЭС | ГАЭС2 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района | ГАЭС | F_101_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 30.17 | нд | 2.779 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0.017 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 2.379 | нд | 0 | нд | 30.153 | нд | -0.083 | нд | -83% | Выполнение строительно-монтажных работ планировалось хозяйственным способом , принято решение выполнять работы подрядом, проводяться ТЗП по результатам заключенных рамочных соглашений . Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 3.249
10_ГАЭС | ГАЭС3 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района РА | ГАЭС | F_10_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 7.82 | нд | 7.815 | нд | 0.73 | нд | 0 | нд | 0.695 | нд | 0.1 | нд | 0.035 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 7.515 | нд | 0 | нд | 7.09 | нд | 0.63 | нд | 630% | Выполнение строительно-монтажных работ начато ранее срока , планируемого по ИПР(развозка опор) . Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 9.137
11_ГАЭС | ГАЭС4 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района РА | ГАЭС | F_11_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 21.53 | нд | 6.132 | нд | 0.028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0.028 | нд | 1.1 | нд | 0 | нд | 4.932 | нд | 0 | нд | 21.502 | нд | -0.072 | нд | -72% | Выполнение строительно-монтажных работ планировалось хозяйственным способом , принято решение выполнять работы подрядом, проводяться ТЗП по результатам заключенных рамочных соглашений . Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 7.169
19_ГАЭС | ГАЭС5 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ПС №22 "Шебалинская" Шебалинского района | ГАЭС | F_19_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 34.17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.17 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
15_ГАЭС | ГАЭС6 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района РА | ГАЭС | F_15_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 29.18 | нд | 9.861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 7.761 | нд | 0 | нд | 29.18 | нд | -0.1 | нд | -100% | Объект исключен из ИПР, изменения учтены в скорректированной ИПР. | 11.529
16_ГАЭС | ГАЭС7 | 3.2.2.1 | Реконструкциия ВЛ-10 кВ от ПС "Теньгинская" Онгудайского района РА | ГАЭС | F_16_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 24.46 | нд | 1.581 | нд | 0.653 | нд | 0 | нд | 0.245 | нд | 0 | нд | 0.408 | нд | 0.43 | нд | 0 | нд | 1.151 | нд | 0 | нд | 23.807 | нд | 0.653 | нд |  | Выполнение проектных работ хозяйственным способом, Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 1.849
17_ГАЭС | ГАЭС8 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №27 "Барагашская" Шебалинского района | ГАЭС | F_17_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 9.8 | нд | 0.7 | нд | 0.262 | нд | 0 | нд | 0.207 | нд | 0 | нд | 0.055 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | 9.538 | нд | 0.262 | нд |  | Выполнение проектных работ хозяйственным способом, Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 0.818
21_ГАЭС | ГАЭС9 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ №14-15 в с.Верх-Карагуж Майминского района РА | ГАЭС | F_21_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 30.32 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30.32 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС11 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС12 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС13 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС14 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС15 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС16 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС17 | 3.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
14_ГАЭС | ГАЭС18 | 3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ПС №16 "Чойская" Чойского района | 0 | F_14_ГАЭС | 8.974 | нд | нд | нд | 14.85 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.85 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.2.2.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС8 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС9 | 3.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.2.3.; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 107.82; 11: 18.499; 13: 3.125; 15: 0; 17: 2.235; 19: 0; 21: 0.89; 23: 1.5; 25: 0; 27: 16.999; 29: 0; 31: 104.695; 33: 3.125; 12: 14.195
0 |  | 1: 3.2.3.1; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 107.82; 11: 18.499; 13: 3.125; 15: 0; 17: 2.235; 19: 0; 21: 0.89; 23: 1.5; 25: 0; 27: 16.999; 29: 0; 31: 104.695; 33: 3.125; 12: 14.195
41_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (По приказу № 123) (0,4 кВ и ниже) | ГАЭС | F_41_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
42_ГАЭС | ГАЭС1 | 3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | ГАЭС | F_42_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 107.82 | нд | 18.499 | нд | 3.125 | нд | 0 | нд | 2.235 | нд | 0 | нд | 0.89 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | 16.999 | нд | 0 | нд | 104.695 | нд | 3.125 | нд |  | С учетом повторных ТЗП (первые торги признаны несостоявшимися), срок выполнения работ 3 этапа работ перенесен с 2016г. на 1квартал 2017г., Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 14.195
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.2.3.2; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.2.3.3; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.2.3.4; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.2.3.5; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.2.3.6; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.2.3.7; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.2.3.8; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.2.4.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: **; 5: 7.5693; 9: 49.42; 11: 6.3; 13: 4.624; 15: 0.002; 17: 0; 19: 0.302; 21: 4.624; 23: 0.902; 25: 0; 27: 5.094; 29: 0; 31: 44.796; 33: 4.32; 35: 1421%; 12: 7.37
0 |  | 1: 3.2.4.1; 2: Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: *; 5: 7.5693; 9: 39.82; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 39.82; 33: 0; 12: 0
49_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.2.4.1 | Реконструкция здания Онгудайского РЭС Онгудайского района РА (Здание служебно-производственное с. Онгудай М000001525) | ГАЭС | F_49_ГАЭС | 7.5693 | нд | нд | нд | 19.82 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.82 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
79_ГАЭС | ГАЭС1 | 3.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного корпуса РПБ-2 ( с.Майма М000003154) | ГАЭС | F_79_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 20 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС8 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС9 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС10 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС11 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС12 | 3.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.2.4.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 9.6; 11: 6.3; 13: 4.624; 15: 0.002; 17: 0; 19: 0.302; 21: 4.624; 23: 0.902; 25: 0; 27: 5.094; 29: 0; 31: 4.976; 33: 4.32; 35: 1421%; 12: 7.37
25_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.2.4.2 | Модернизация устройств электромагнитных блокировок ( целевая программа УРЗА и ПА) 2014- ПС Инин., Усть-Канс.; 2015г. -ПС Акташская, ПС Сигнал; 2016г. -ПС Кош-Агачская.,ПС Кебез.; 2017г. ПС Майм. ПС Чойская; 2018- Туроч.,ПС Дмитр., ПС Усть-Кокс.)) | ГАЭС | F_25_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 6.7 | нд | 3.4 | нд | 1.368 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 1.368 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 3.394 | нд | 0 | нд | 5.332 | нд | 1.364 | нд | 34100% | Работы выполнены в соответствии с заключенным договором,ранее планируемого срока по ИПР, изменения учтены в соответствии со скорректированной ИПР | 3.976
28а_ГАЭС | ГАЭС1 | 3.2.4.2 | Создание систем телемеханики на ПС 110/6кВ ( 2016г.2017г. ПС Рудничная) | ГАЭС | G_28а_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 2.1 | нд | 2.1 | нд | 3.256 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 3.256 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 1.7 | нд | 0 | нд | -1.156 | нд | 2.956 | нд | 985.3% | Работы выполнены в соответствии с заключенным договором,ранее планируемого срока по ИПР, изменения учтены в соответствии со скорректированной ИПР | 2.455
61_ГАЭС | ГАЭС2 | 3.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга в количестве 22 штук | ГАЭС | G_61_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
45_ГАЭС | ГАЭС3 | 3.2.4.2 | Реконструкция ограждения ПС Рудничная филиала ГАЭС РА | ГАЭС | F_45_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.939
0 | ГАЭС4 | 3.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 3.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 3.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 3.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС8 | 3.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС9 | 3.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС10 | 3.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС11 | 3.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.3.; 2: Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 3.3.1.; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:; 3: **
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.3.2.; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 3.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.4; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.5.; 2: Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
47_ГАЭС | ГАЭС0 | 3.5. | Покупка земельных участков в Онгудайском районе с.Онгудай | ГАЭС | F_47_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 3.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.6.; 2: 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ГАЭС0 | 3.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС1 | 3.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС2 | 3.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС3 | 3.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС4 | 3.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС5 | 3.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС6 | 3.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС7 | 3.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3.7.; 2: 1.7 Прочие инвестиционные проекты; 3: ***; 5: 0; 9: 103.11; 11: 23.239; 13: 3.576; 15: 0.966; 17: 1.456; 19: 0.767; 21: 2.12; 23: 23.939; 25: 0; 27: -2.433; 29: 0; 31: 99.534; 33: 1.843; 35: 106.3%; 12: 22.426
55_ГАЭС (а) | ГАЭС0 | 3.7. | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 3 ед. Бурильно-крановая машина БКМ-317 на шасси ГАЗ-33081-80 (ГАЭС). | ГАЭС | F_55_ГАЭС (а) | 0 | нд | нд | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0.061 | нд | 0 | нд | 0.061 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.939 | нд | 0.061 | нд |  | Централизованная оплата за лизинг транспортных средств | 0
55_ГАЭС (в) | ГАЭС1 | 3.7. | Покупка бригадных автомобилей в количестве 21 ед. (ГАЭС) : 12 ед.- УАЗ "Патриот" 3163, 8 ед -УАЗ-390996, 1 ед. Урал 32551 (северное исполнение). | ГАЭС | F_55_ГАЭС (в) | 0 | нд | нд | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд |  | 0 | 2.832
55_ГАЭС (г) | ГАЭС2 | 3.7. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 11 ед. : 2 ед. - Прицеп для перевозки снегоходов, 1 ед. - Экскаватор массой 20 тонн, оборудованный мульчером THFL/F 105, 4 ед. Полуприцеп НЕФАЗ-9334-020-01, 1 ед. - Бульдозер ТМ10 ГСТ, 1 ед. - Автокран КС-35719. 2 ед. -Автовышка на базе КамАЗ 43114 Socage TJ-35,МТЛБу. (ГАЭС) | ГАЭС | F_55_ГАЭС (г) | 0 | нд | нд | нд | 41.79 | нд | 12.917 | нд | 1.44 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.44 | нд | 12.917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 40.35 | нд | 1.44 | нд |  | Поставка автотранспортной техники-1 ед. снегоболотохода произведена ранее срока . Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 9.388
56_ГАЭС (в) | ГАЭС3 | 3.7. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд в количестве 192 ед. (ГАЭС) : 12 ед. Приборы изменительные , 25 ед. Набор Жулева, 21 ед. - ЛИС-У , 2 ед. Опора ПБМ110-1т быстр., 2 ед. Моб. маслоочистительная станция, 9 ед. электростанция ДЭУ-60 Р-М, 13 ед. Гидромолот к мини-экскаватору , 9 ед Раскатка грузоподъем до 3 тонн, 1 ед. Кондиционер, 12 ед. Штанга ун.изолирующая, 4 ед. Хронометр, 15 ед. аппарат для обследования ВЛ, 22 ед. Шл. камеры, 13 ед. Пл. для организации ТОиЭ , 2 ед. навесное оборудование , 18 ед. Исп. груз для ГПИ до 16 тонн, 7 ед. сварочный генератор, 1 ед. Дальномер, 1 ед. Пресс гидравлический, 1 ед. сканер ScanDoc , 2 ед. РЕТОМ-61. | ГАЭС | F_56_ГАЭС (в) | 0 | нд | нд | нд | 45.73 | нд | 9.804 | нд | 1.869 | нд | 0 | нд | 1.328 | нд | 0 | нд | 0.541 | нд | 9.804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.861 | нд | 1.869 | нд |  | Поставка оборудования-12 ед. штанга ун.изолирующая; гидромолот к мини-экскаватору 2шт.; Кондиционер подпотолочного типа 1 шт. произведена ранее срока . Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 8.405
57_ГАЭС | ГАЭС4 | 3.7. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | ГАЭС | F_57_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 2.59 | нд | 0.518 | нд | 0.083 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0.072 | нд | 0.518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.507 | нд | 0.083 | нд |  | Централизованная закупка ИА МРСК Сибири. Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 1.801
302_ГАЭС | ГАЭС5 | 3.7. | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | ГАЭС | F_302_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.123 | нд | 0 | нд | 0.056 | нд | 0 | нд | 0.067 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.123 | нд | 0.123 | нд |  | Централизованная закупка ИА МРСК Сибири. Изменения учтены в скорректированной ИПР. | 0
60_ГАЭС | ГАЭС6 | 3.7. | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | ГАЭС | F_60_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
2100_ГАЭС | ГАЭС7 | 3.7. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | ГАЭС | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
2200_ГАЭС | ГАЭС8 | 3.7. | Нераспределенные затраты ОКСа | ГАЭС | 2200_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.966 | нд | 0 | нд | 0.767 | нд | 0 | нд | 0.7 | нд | 0 | нд | -2.433 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.733 | нд | -100% | 0 | 0
2300_ГАЭС | ГАЭС9 | 3.7. | Нераспределенные затраты ОКСа | ГАЭС | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
59_ГАЭС | ГАЭС10 | 3.7. | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | ГАЭС | F_59_ГАЭС | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС11 | 3.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ГАЭС12 | 3.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 3; 2: Красноярский край; 3: ***; 5: 371.1029; 9: 6453.36; 11: 1347.3709; 13: 338.476; 15: 113.8042; 17: 175.106; 19: 134.7934; 21: 163.37; 23: 201.3111; 25: 0; 27: 897.4621; 29: 0; 31: 6114.884; 33: 89.8784; 35: 36.15%; 12: 2483.3647
|  | 4.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 305.3692 |  |  |  | 3662.61 |  | 505.5001 |  | 267.55 |  | 113.8042 |  | 149.113 |  | 81.9419 |  | 118.437 |  | 128.1317 |  | 0 |  | 181.6222 |  | 0 |  | 3395.06 |  | 71.8038 |  | 36.68% |  | 661.9782
|  | 4.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 240.4663 |  |  |  | 3218.53 |  | 374.9114 |  | 267.342 |  | 113.8042 |  | 149.018 |  | 77.5419 |  | 118.324 |  | 121.5317 |  | 0 |  | 62.0335 |  | 0 |  | 2951.188 |  | 75.9958 |  | 39.72% |  | 354.1026
|  | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 |  |  |  | 3153.79 |  | 310.1677 |  | 167.966 |  | 62.0335 |  | 90.61 |  | 77.5419 |  | 77.356 |  | 108.5587 |  | 0 |  | 62.0335 |  | 0 |  | 2985.824 |  | 28.3905 |  | 20.34% |  | 250.7968
47_КЭ | КЭ0 | 4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Красноярскэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 3153.79 | нд | 310.1677 | нд | 167.966 | нд | 62.0335 | нд | 90.61 | нд | 77.5419 | нд | 77.356 | нд | 108.5587 | нд | 0 | нд | 62.0335 | нд | 0 | нд | 2985.824 | нд | 28.3905 | нд | 20.34% | Выполнение работ по договорам об осуществлении технологического присоединения, с опережением графика строительства. | 250.7968
0 | КЭ1 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ5 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ6 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ7 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ8 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ9 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ10 | 4.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 14.433; 15: 0; 17: 8.915; 19: 0; 21: 5.518; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -14.433; 33: 14.433; 12: 0
321_КЭ | КЭ0 | 4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Красноярскэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.433 | нд | 0 | нд | 8.915 | нд | 0 | нд | 5.518 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.433 | нд | 14.433 | нд |  | Выполнение работ по договорам об осуществлении технологического присоединения, с опережением графика строительства. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
0 | КЭ1 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ5 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ6 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ7 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ8 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ9 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ10 | 4.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.1.1.3; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:; 3: *; 5: 240.4663; 9: 64.74; 11: 64.7437; 13: 84.943; 15: 51.7707; 17: 49.493; 19: 0; 21: 35.45; 23: 12.973; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -20.203; 33: 33.1723; 35: 64.08%; 12: 103.3058
332_КЭ | КЭ0 | 4.1.1.3 | Реконструкция двухцепной ВЛ-6кВ от опоры №1 до опоры №9 ф.7-11 и ф7-46; Прокладка двух КЛ-6кВ от ячеек №11 и №46 в РУ-6кВ ПС 110/6 №7 «Медпрепараты» до опоры №1 ф.7-11 и ф.7-46.Прокладка двух КЛ-6кВ от опоры №9 ф.7-11 и ф.7-46 до РУ-6кВ РП №30 ;(Дог.№ 20.2400.10291.13 от 30.04.2014г. ОАО "Красноярская теплотранспортная компания") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.042 | нд | 0.042 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
329_КЭ | КЭ1 | 4.1.1.3 | Установка дополнительной ячейки в ЗРУ-10 кВ ПС №123 110/10 кВ "Телевизорная". Реконструкция РУ-10 кВ на 1 с.ш. ТП №249.;(Дог.№ 20.24.7471.12 от 24.09.2012г.ООО "Фортуна АГРО") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0.005 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
156.2_КЭ | КЭ2 | 4.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки типа КРУ - СЭЩ-59 (2шт.) на ПС №121 110/35/10 кВ "Мясокомбинат" ООО "Билдинг" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0.006 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
156.5_КЭ | КЭ3 | 4.1.1.3 | Реконструкция линейной ячейки №48 в ЗРУ-10 кВ ПС №181 110/10 кВ "Весна-2" Заявитель ООО "Ригер" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
109.6_КЭ | КЭ4 | 4.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 6кВ типа КРУ-2-10в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №42 «Березовская»Строительство КЛ6кВ от яч.нов до оп.1 ВЛ6кВ . Заявитель ООО Транслес | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.011 | нд | 0.011 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
109.9_КЭ | КЭ5 | 4.1.1.3 | Установка двух дополнительных линейных ячеек 10кВ типа КРН-10-У-II на I и II секциях шин в РУ-10кВ ПC 35/10 №20 «Балайская» с вакуумными выключателями, приборами учёта, трансформаторами тока с раздельными обмотками для РЗА и приборов учёта классом точности 0,5S .Строительство двух ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки 6хСИП-3 (1х95), длиной L=4800м от первой ж/б опоры до границы земельного участка нефтеперерабатывающего завода ООО «Балайский НПЗ» на северо-востоке от п.Балай. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.007 | нд | 0.007 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
328_КЭ | КЭ6 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек на на I и II с.ш. для технологического присоединения энергоустановок торгово-офисного комплекса ООО "Строительно-коммерческая фирма "Тектоник" | Красноярскэнерго | G_328_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.087 | нд | 0 | нд | 0.04 | нд | 0 | нд | 0.047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.087 | нд | 0.087 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
22_КЭ | КЭ7 | 4.1.1.3 | Реконструкция ячейки №02 в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Промбаза" для технологического присоединения объектов ООО "Мекран". | Красноярскэнерго | F_22_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
25_КЭ | КЭ8 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № 133 (пристройка к существующему зданию РУ 10 кВ) для технологического присоединения энергоустановок ФГАУО ВПО СФУ | Красноярскэнерго | F_25_КЭ | 6.176 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
26_КЭ_(в) | КЭ9 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ООО "Владко" | Красноярскэнерго | G_26_КЭ_(в) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
523_КЭ | КЭ10 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП 304 с расширением РУ 10 кВ. Строительство двух КЛ 10 кВ от ТП 304 до ТП 3025. Заявитель ООО "База Крастехснаб" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.034 | нд | 0.034 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
156.4_КЭ | КЭ11 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП №161 с установкой дополнительных ячеек в РУ-10 кВ, строительство двух КЛ-10кВ от РП161 до гр.уч.заявит. Заявитель ООО "Фасад". | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
156.6_КЭ | КЭ12 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП №395 (пристройка к РУ-10 кВ с установкой 2-х ячеек 10 кВ) для технологического присоединения ООО Фирма "ФБК" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
26_КЭ_(а) | КЭ13 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ЗАО "Арбан" | Красноярскэнерго | G_26_КЭ_(а) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
26_КЭ_(б) | КЭ14 | 4.1.1.3 | Реконструкция РТП 10 кВ № 213 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ООО "Новая Энергия" | Красноярскэнерго | G_26_КЭ_(б) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
27_КЭ | КЭ15 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула. | Красноярскэнерго | F_27_КЭ | 6.52 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.057 | нд | 0 | нд | 0.04 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.057 | нд | 0.057 | нд |  | Арендная плата за земельный участок. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
204_КЭ | КЭ16 | 4.1.1.3 | Строительство двух новых ЛЭП 35 кВ Енисейская – Связная с установкой двух линейных ячеек 35 кВ на ПС 110 кВ Енисейская. | Красноярскэнерго | F_204_КЭ | 51.979 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
28_КЭ | КЭ17 | 4.1.1.3 | Строительство цепи ВЛ-6кВ ф."Причал" для технологического присоединения электроустановок ФБУ "Администрация" Енисейречтранс" | Красноярскэнерго | F_28_КЭ | 0.22868 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
331_КЭ | КЭ18 | 4.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10кВ №17 «Тамтачет» с установкой двух линейных ячеек на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-10 кВ. Строительство двух одноцепных ВЛ 10 кВ и КЛ 10 кВ от вновь установленных линейных ячеек до электроустановок ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы». | Красноярскэнерго | G_331_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.215 | нд | 0 | нд | 1.213 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.215 | нд | 1.215 | нд |  | В плановом расчете сметной стоимости не в полном объеме учтены работы по вырубке просеки для строительства ВЛ 10 кВ. | 0
579_КЭ | КЭ19 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от выхода КЛ 10 кВ на первую ж/б опору до оп. №21 ф. 36-14, 800 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №21 ф. 36-14 до оп. №29 ф. 36-14, 250 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №29 ф. 36-14 до оп. №147 ф. 44-4, 510 м.Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №18 ф. 44-4 до границ зем. Участков в д. Киндяково, 2050 м.Строительство КЛ 10 кВ от от резервной яч. 10 кВ ПС №36 "Вознесенская" до выхода КЛ на первую ж/б опору новой ВЛ 10 кВ, 380 м Заявитель Адм. Березовского района станд.ст. Дог.№20.2400.10313.13. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.118 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.118 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.118 | нд | 0.118 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
583_КЭ | КЭ20 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, Заявитель Чжао Чжицюнь (станд.ст. Дог.№20.2400.7666.16 от 21.10.2016г. ) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.341 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.341 | нд | 0.341 | нд |  | Выполнение работ по договору ТП. | 0
339_КЭ | КЭ21 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ №11, №12 РП-199 до ТП-10/0,4 кВ №1255 ;(Дог.№ 20.2400.5039.15 от 08.06.2015г. ООО "Инжиниринг-строй") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.007 | нд | 0.007 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
340_КЭ | КЭ22 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ от разных секций шин РУ 6 кВ ПС № 92 110/35/6 кВ «Юго-Западная» до РУ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ Заявителя ООО "Архитектоника-спорт" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.174 | нд | 0.174 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
548_КЭ | КЭ23 | 4.1.1.3 | Строительство новой РП-10кВ на 12 отходящих ячеек. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС "Весна-2" до РУ 10 кВ новой РП-10кВ. Строительство двух КЛ 10кВ от РУ-10кВ новой РП 10 кВ до РУ 10 кВ новой КТП-10/0,4кВ Заявителя. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.505 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.505 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.505 | нд | 0.505 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
38_КЭ | КЭ24 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6-10 кВ, (нагрузка от 100 до 750 кВт) (ДС №1 от 29.06.2012 к 20.24.23559.11 от 13.12.2011) | Красноярскэнерго | F_38_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.08 | нд | 0.08 | нд |  | Установка прибора учета в рамках договора ТП | 0
109.1_КЭ | КЭ25 | 4.1.1.3 | Прокладка КЛ 10 кВ от новой ячейки 10 кВ РУ-10 кВ ТП №689, КЛ 10 кВ от ячейки №1 РУ-10 кВ ТП №601 до новой ТП Заявителя, 1300 м. Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ ТП №689 для обеспечения второй категории надежности торгового центра ООО УСК "Сибиряк", ул. Спандаряна 18 | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.018 | нд | 0.018 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
109.8_КЭ | КЭ26 | 4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-6кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х240), длиной L=550м каждой КЛ-6кВ от свободных ячеек в РУ-6кВ ТП №288 до местаустановки новой КТПН-6/0,4кВ жилых домов ООО «АРСЕНАЛ-СТРОЙ» в г.Красноярске, Свердловский район, ул.Полтавская, 38, строение №5. Заявитель ООО "Арсенал-строй" станд.ст. Дог.№20.2400.8805.14 от 09.09.2014г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.007 | нд | 0.007 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
29_КЭ_(а) | КЭ27 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП 10 кВ № 6115 с установкой дополнительной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до электроустановок ОАО "Транссибирские магистральные трубопроводы" | Красноярскэнерго | G_29_КЭ_(а) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
29_КЭ_(б) | КЭ28 | 4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от яч. №14 РУ-10 кВ ПС №9 110/10 кВ "Центральная" до новой ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения объектов КГАУК "Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина". | Красноярскэнерго | G_29_КЭ_(б) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.008 | нд | 0.008 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
93_КЭ | КЭ29 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС №98 до новой РП., двух КЛ 10кВ от новой РП до РП №107 яч.3 и яч.4., двух КЛ 10кВ от новой РП до РП №19 яч.7 и яч.2., КЛ 10кВ от новой РП до строящихся ТП по двухлучевой схеме (ул.Маерчака - Л.Прушинской - ул.Заводская - заявитель ООО "Арбан") | Красноярскэнерго | F_93_КЭ | 5.841 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
333_КЭ | КЭ30 | 4.1.1.3 | Реконструкция ячеек №14 и №44 в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №157 «Шелковый комбинат» с доукомплектовкой недостающим оборудованием, установка новой РТП-6/0,4кВ на 12 отходящих ячеек с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000кВА и демонтаж ТП №116 с перезаводкой всех кабельных линий ;Строительство двух КЛ-6кВ . Заявитель ФГАОУ ВПО "Сибирский Федеральный Университет". | Красноярскэнерго | G_333_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.033 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.033 | нд | 0.033 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
337_КЭ | КЭ31 | 4.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х2500кВА. Строительство двух КЛ 10 кВ от линейных ячеек 10 кВ № 14, № 32 ПС №15 Центральная до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ заявителя КГКУ "УКС" | Красноярскэнерго | G_337_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
338_КЭ | КЭ32 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от опоры № 24 ф.26-10 и КЛ 10 кВ от опоры № 11 ф.26-26 до ТП 10 кВ Заявителя ОАО «Красноярская теплотранспортная компания». Реконструкция двух ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 220/10 кВ №26 «Зеленая" с доукомплектовкой недостающим оборудованием. | Красноярскэнерго | G_338_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
429_КЭ | КЭ33 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек. Строительство двух КЛ 10 кВ от вновь установленных линейных ячеек 10 кВ РП №209 до РУ 10 кВ новой ТП 10/0,4 кВ заявителя ООО ПКФ "Крепость". | Красноярскэнерго | G_429_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 4.84 | нд | 4.84 | нд | 0.088 | нд | 4.84 | нд | 0.051 | нд | 0 | нд | 0.037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.752 | нд | -4.752 | нд | -98.18% | Неисполнение работ связано с переносом Заявителя электроустановки в другое место. Необходимо скорректировать проект и заключить ДС к договору подряда. Планируемый срок 4 кв.2017 г. Распоряжение по внесению в SAP PPM ИПР 2017-2018 годов. | 5.6938
30_КЭ | КЭ34 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ (2х40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" . | Красноярскэнерго | F_30_КЭ | 76.7873 | нд | нд | нд | 46.93 | нд | 46.9307 | нд | 9.006 | нд | 46.9307 | нд | 5.439 | нд | 0 | нд | 3.567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37.924 | нд | -37.9247 | нд | -80.81% | Отсутствие возможности монтажа ОРУ 110 кВ до перевода питания потребителей на новые ячейки 6 кВ, последовательная перезаводка потребителей на новые ячейки 6 кВ. | 55.2093
210_КЭ | КЭ35 | 4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти". | Красноярскэнерго | F_210_КЭ | 79.9615 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.237 | нд | 0 | нд | 17.036 | нд | 0 | нд | 5.201 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.237 | нд | 22.237 | нд |  | Строительство ПС включено в скорректированную ИПР, одобренную СД ПАО "МРСК Сибири"(протокол от 31.03.2017г. № 227/17.). Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 27.1411
343_КЭ | КЭ36 | 4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Городская. Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Городская до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю. | Красноярскэнерго | G_343_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.896 | нд | 0 | нд | 24.115 | нд | 0 | нд | 0.781 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -24.896 | нд | 24.896 | нд |  | Переходящий объект с ИПР 2016 г.в рамках исполнения обязательств ТП.Завершение работ планировалось в предыдущем году. Срыв из-за получения разрешения на производство работ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
342_КЭ | КЭ37 | 4.1.1.3 | Строительство двух 2БКТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х2500. Строительство КЛ-10 кВ от ПС110/10 кВ № 5 " Восточная" до 2БКТП(1)-10/0,4 кВ. Строитеьство КЛ-10 кВ от ПС Восточная №5 до 2БКТП(2)-10/0,4 кВ. Строитеьство двух КЛ-10 кВ от 2БКТП(1) до 2БКТП(2) . Установка двух ячеек на ПС 110/10 кВ № 5 "Восточная". Заявитель КГКУ "УКС" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.805 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.805 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.805 | нд | 1.805 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
403_КЭ | КЭ38 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство одной КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1012 до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановок ООО "ПрофессионалЪ". | Красноярскэнерго | G_403_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.017 | нд | 0.017 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
507_КЭ | КЭ39 | 4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ на 24 отходящие ячейки. Строительство 2БКТП-6/0,4кВ с трансформаторами 2х1000кВА. Строительство двух КЛ 6кВ от яч. №4 и №31 РУ-6кВ ПС "Левобережная" до РУ-6кВ нового РП-6кВ. Строительство двух КЛ-6кВ от РП 6 кВ до РУ 6кВ 2БКТП-6/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.921 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.921 | нд | 0.921 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
580_КЭ | КЭ40 | 4.1.1.3 | 1. Строительство нового РП-10кВ на 12 линейных ячеек; 2. Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ, с трансформаторами мощностью 1000 кВа каждый.;001. Строительство двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС 110кВ "Весна-2" до нового РП-10кВ кабелем 6хАПвПг 1х500, протяженностью 200м.; 2. Строителсьво двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ, кабелем марки АПвПг 3х95, протяженностью 3,7км;1. Строительство 4хКЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до границ участка Заявителя, протяженностью 70 м каждая, кабелем АПвПг 4х300; Заявитель УФМС России по Красноярскому краю (станд.ст. Дог.№20.2400.7587.15 от 11.05.2016г. ) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.072 | нд | 0.072 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
109.7_КЭ | КЭ41 | 4.1.1.3 | Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с кабельных линий 10кВ из линейных ячеек 10кВ №7 и №36 ПС 110/10кВ №9 «Центральная» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ. Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х630), длиной L=50м каждая, от линейных ячеек №7 и №36 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №9 «Центральная» до РУ-10кВ нового РП-10кВ. Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=150м каждая от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ нежилого здания ООО «Грантес» в г.Красноярске | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.009 | нд | 0.009 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
32_КЭ | КЭ42 | 4.1.1.3 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.121-18 от оп. №1 до оп. №10. Строительство дополнительной КЛ -10 кВ от яч. №18 ЗРУ 10 кВ ПС №121 "Мясокомбинат" до оп. №1 для технологического присоединения ООО "Апрель". | Красноярскэнерго | G_32_КЭ | 0.2345 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
406_КЭ | КЭ43 | 4.1.1.3 | Строительство КВЛ-6кВ от ПС 110/6к №154 "Шинный завод" для технологического присоединения СНТ "Подснежник-Шумково" | Красноярскэнерго | G_406_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.19 | нд | 0 | нд | 1.159 | нд | 0 | нд | 7.031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.19 | нд | 8.19 | нд |  | Переходящий объект с ИПР 2016 г.в рамках исполнения обязательств ТП.Завершение работ планировалось в предыдущем году. Срыв из-за получения разрешения на производство работ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
33_КЭ | КЭ44 | 4.1.1.3 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная" для технологического присоединения торгово-офисного центра ООО "ИК Европа". | Красноярскэнерго | F_33_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.087 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0.053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.087 | нд | 0.087 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
96_КЭ | КЭ45 | 4.1.1.3 | Реконструкция яч №6 и яч.№13 в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №126 "Радиотехническая". Реконструкция РУ 10 кВ РП №75 с установкой двух дополнительных ячеек. Замена КТП 10/0,4 кВ №232 на 2БКТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х1000 кВА для технологического присоединения электроустановок МУЗ ГДБ №4 | Красноярскэнерго | F_96_КЭ | 6.69 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.461 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0.435 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.461 | нд | 0.461 | нд |  | Завершение работ по благоустройству после проведения СМР. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
97_КЭ | КЭ46 | 4.1.1.3 | Реконструкция ЗРУ-6 кВ ПС №119 110/6 кВ "Мичуринская" с установкой двух ячеек на 1 и 2 секции шин для технологичексого присоединения электроустановок МУ "УКС" | Красноярскэнерго | F_97_КЭ | 0.201 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
98_КЭ | КЭ47 | 4.1.1.3 | Реконструкция трех ячеек с установкой двух дополнительных ячеек КРУ в ЗРУ – 10 кВ ПС 110/6 кВ № 30 «Остров Отдыха» для технологического присоединения отделения радионуклидной терапии ФГУЗ СКЦ ФМБА России. | Красноярскэнерго | F_98_КЭ | 1.416 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
345_КЭ | КЭ48 | 4.1.1.3 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная". Заявитель МАУДО "СДЮСШОР "Рассвет". | Красноярскэнерго | G_345_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0.005 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
351_КЭ | КЭ49 | 4.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ типа К-37 на 1 сек. шин в РУ-10 кВ ПС № 134 110/10 кВ "Солонцы";Строительство КВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до границы земельных участков ДНТ "Ясная поляна", СНТ "Калина", ДНТ "Энергетик" (Дог.№ 20.2400.8590.13 от 27.12.2013г. Дачное некоммерческое партнерство КОЛОС -2006) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.086 | нд | 0.086 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
377_КЭ | КЭ50 | 4.1.1.3 | Установка двух дополнительных ячеек 6кВ в РУ 6кВ ТП №706 на разных секциях шин.;Строительство 2хКЛ-6кВ от вновь установленных ячеек в РУ-6кВ ТП №706 до РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ заявителя.;(Дог.№ 20.2400.13208.14 от 05.05.2015г. МКУ города Красноярска "УКС") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.028 | нд | 0.028 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
156.1_КЭ | КЭ51 | 4.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки типа К-37 на 1 Секции шин в РУ-10кВ ПС №134 "Солонцы", а так же прокладка КЛ-10кВ , Уст. доп.линейной яч. ПС "Энергоресурс-Сервис" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.013 | нд | 0.013 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
156.3_КЭ | КЭ52 | 4.1.1.3 | Установка дополнительной ячейки 10 кВ на 1 секции шин в РУ-10 кВ ПС №133 35/10 кВ "Сухая Балка" . Прокладка КЛ 10кВ от яч.15 до оп.№1. ЖСК Север Юг в Свой дом | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
34_КЭ_(а) | КЭ53 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № 209 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ООО "Досуг" | Красноярскэнерго | G_34_КЭ_(а) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
34_КЭ_(б) | КЭ54 | 4.1.1.3 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в РУ-10 кВ ТП №900 для технологического присоединения мастерской по ремонту ООО "Эмиссар". | Красноярскэнерго | G_34_КЭ_(б) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
34_КЭ_(в) | КЭ55 | 4.1.1.3 | Реконструкция линейных ячеек №9 и №18 в РУ-6 кВ РП 6 кВ №156 с доукомплектовкой недостающим оборудованием для технологического присоединения нежилого здания ОАО "Мобильные ТелеСистемы". | Красноярскэнерго | G_34_КЭ_(в) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
35_КЭ_(а) | КЭ56 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ №72 с установкой дополнительной ячейки для технологического присоединения электроустановок ОАО "Монтажэнергосистем" . | Красноярскэнерго | G_35_КЭ_(а) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
35_КЭ_(б) | КЭ57 | 4.1.1.3 | Реконструкция РП 10 кВ № 205 с установкой двух дополнительных ячеек для технологического присоединения электроустановок ЗАО "Базилик". | Красноярскэнерго | G_35_КЭ_(б) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
35_КЭ_(в) | КЭ58 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП №225 с заменой силовых трансформаторов 1Т мощностью 250 кВА и 2Т мощностью 400 кВА на трансформаторы марки ТМГ-630/6 для технологического присоединения нежилого помещения ООО "Араз". | Красноярскэнерго | G_35_КЭ_(в) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
35_КЭ_(г) | КЭ59 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП №578 с заменой силовых трансформаторов 1Т и 2Т 400 кВА на 630 кВА для технологического присоединения ООО СК "Консоль". | Красноярскэнерго | G_35_КЭ_(г) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
35_КЭ_(д) | КЭ60 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП №1180 с заменой силовых трансформаторов 1Т и 2Т 400 кВА на 630 кВА для технологического присоединения электроустановок ОАО "Ингосстрах". | Красноярскэнерго | G_35_КЭ_(д) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
400_КЭ | КЭ61 | 4.1.1.3 | Установить прибор учета, класса точности - 1,0 и выше с трансформаторами тока 50/5,класса точности не ниже - 0,5, трансформаторы напряжения 6000/100, класса точности 0,5. ;(Дог.№ 20.2400.5731.13 от 03.10.2013г.Ковалев Александр Сергеевич) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.053 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.053 | нд | 0.053 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
373_КЭ | КЭ62 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от опоры ф.28-24 до РУ-6кВ новой КТПН-6/0,4кВ. Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-6кВ ТП №869.Заявитель ООО "КрасТЭК". | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.103 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.103 | нд | 0.103 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
522_КЭ | КЭ63 | 4.1.1.3 | Реконструкция ячейки №18 в ру-6кв ртп №156 с доукомплектовкой недостающим оборудованием (вакуумным выключателем с комплектом адаптации для ячейки типа ксо-292 с расширением системы сдту, рзаипа). Заявитель ОАО "МТС" станд.ст. Дог.№20.2400.5819.14. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0.006 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
26_КЭ | КЭ64 | 4.1.1.3 | Реконструкция, установка дополнительных ячеек, 10 кВ, (нагрузка свыше 750 кВт) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
582_КЭ | КЭ65 | 4.1.1.3 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ 630. Перезаводка существующих КЛ-10кВ ( ТП№225 - ТП№205) и (ТП№ 206-ТП№ 205) из РУ-10кВ ТП№205 в РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=250м от РУ-0,4кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ детского сада №1 МКУ г.Красноярска «УКС» в г.Красноярске, Октябрьский район, ул.Крупской , для технологического присоединения МКУ г. Красноярска "УКС". Дог. № 20.2400.4129.14 от 22.05.2014г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.019 | нд | 0.019 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
40.1_КЭ | КЭ66 | 4.1.1.3 | Реконструкция резервных ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ №92 "Юго-Западная" для технологического присоединения БКТП 6/0,4кВ (ул.Свердловская, д.5 - ОАО "Фирма Культбытстрой") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.026 | нд | 0.026 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
40.2_КЭ | КЭ67 | 4.1.1.3 | Установка дополнительной ячейки типа КСО-366 на 2 секции шин в РУ-6 кВ ТП №618. для ООО "Уютный дом" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.011 | нд | 0.011 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
40.3_КЭ | КЭ68 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП №270 с заменой двух силовых трансформаторов 2*400 кВа на 2*630 кВа для технологического присоединения нежилого здания гимназии №9 МКУ г. Красноярск "Управление капитального строительства" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
40.4_КЭ | КЭ69 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП-878 для подключения студенческого городока СФУ "Перья" расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул.Академика Киренского | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.499 | нд | 0.499 | нд |  | 0 | 0
355_КЭ | КЭ70 | 4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ и КЛ 10 кВ от линейной ячейки №07 ф.123-07 ПС№123 «Пинчуга» до для технологического присоединения электроустановок ООО "Востокнефтепровод" | Красноярскэнерго | G_355_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
36_КЭ | КЭ71 | 4.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 6 кВ и КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС №101 110/35/6 кВ "Гидростроителей" до границ земельного участка МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" Администрации г. Дивногорск. | Красноярскэнерго | F_36_КЭ | 1.3862 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.182 | нд | 0 | нд | 0.089 | нд | 0 | нд | 0.093 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.182 | нд | 0.182 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
149_КЭ | КЭ72 | 4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от яч. №3 ПС №11 110/35/10 кВ "Енисейская" до опоры № 1. Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от опоры 1 до электроустановок ГП "Центр развития коммунального комплекса" | Красноярскэнерго | G_149_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0.006 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0.0002348
354_КЭ | КЭ73 | 4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ и КЛ 10 кВ от опоры № 16 ф.133-8 до границ земельного участка СНТ "Луч" в районе п. Сухая Балка. | Красноярскэнерго | G_354_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.382 | нд | 0 | нд | 0.081 | нд | 0 | нд | 0.301 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.382 | нд | 0.382 | нд |  | Затраты по врезке построенной ВЛ в существующую линию (не учтено при планировании). Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
359_КЭ | КЭ74 | 4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 6 кВ от опоры №12 ф.39-7 до границы земельного участка ИП Брус А.И. | Красноярскэнерго | G_359_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.041 | нд | 0.041 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
361_КЭ | КЭ75 | 4.1.1.3 | Строительство от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 49-51 одноцепной ВЛ 10 кВ до границы земельного участка заявителя ООО "Бизнес Центр Новь" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.073 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.073 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.073 | нд | 0.073 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
362_КЭ | КЭ76 | 4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 7-24 до границы земельного участка заявителя;(Дог.№ 20.24.11764.12 от 31.01.2013г. ЗАО "Дап-Торг") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.007 | нд | 0.007 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
357_КЭ | КЭ77 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №26 ф.42-3 до границы земельного участка ;(Дог.№ 20.2400.12273.13 от 12.12.2013г. Ляйхлер Константин Яковлевич) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.011 | нд | 0.011 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
356_КЭ | КЭ78 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ до границы земельного участка Аграшевой М.П.;(Дог.№ 20.2400.7804.13 от 21.11.2014г. Аграшева Мария Петровна) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.013 | нд | 0.013 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
365_КЭ | КЭ79 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп. 50 ;(Дог.№ 20.2400.8735.15 от 28.10.2015г. Тамбовский Валерий Николаевич) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.041 | нд | 0.041 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
542_КЭ | КЭ80 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ проводом марки АС-95 от ближайшей опоры Ф 92-26; Заявитель ИП Плисевич Борис Александрович ( Дог.№20.2400.9273.15 от 26.10.2015г. ). | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015 | нд | 0.015 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
584_КЭ | КЭ81 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ; Заявитель ООО "Гуи-Жень-И" (станд.ст. Дог.№20.2400.7814.16 от 12.10.2016г. ) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.319 | нд | 0.319 | нд |  | Выполнение работ по договору ТП. | 0
585_КЭ | КЭ82 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Заявитель ОАО "Тайнинское" (станд.ст. Дог.№20.2400.2233.16 от 19.05.2016г. ) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.007 | нд | 0.007 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
540_КЭ | КЭ83 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ от яч. №8 ЗРУ-6кВ 35/6кВ №39 «Шумково» до границы земельного участка ИП Ярошенко С.А в г. Красноярске, ул. Рязанская, 65 «Г», 2100м. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.152 | нд | 0.152 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
109.2_КЭ | КЭ84 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №25 ф. 87-6 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, 1400 м. Установка КТПН-10/0,4кВ. Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ до границы земельного участка ДНТ "Журналист" в муниципальном образовании Устюгский сельсовет, район с. Устюг, 50 м | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.008 | нд | 0.008 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.3_КЭ | КЭ85 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №22 ф. 64-5 до границы зем участка ООО Гудвил, 70 м | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.03 | нд | 0.03 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.4_КЭ | КЭ86 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от оп. №11 ф. 37-01 до проектируемой КТП, 130 м. Строительство КТП 10/0,4 кВ (400 кВА) для технологического присоединения школы в с. Нижние Куряты Каратузского р-на | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
36.1_КЭ | КЭ87 | 4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ (500 м) на ж/б опорах проводом АС-50 от крайней опоры ранее запроектированной ВЛ 10 кВ СНТ "Поляна" до границы ДНТ"Овинный" для технологического присоединения ДНТ "Овинный" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.5_КЭ | КЭ88 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0.4-10 кВ, Установка ТП с сил. тр-рои ТМГ 250кВАМКДОУ"Преображенский | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.012 | нд | 0.012 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.23_КЭ | КЭ89 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ на ж/б опорах проводом марки АС-50, длиной L=300м от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ранее запроектированной по ТЗ Строительство двухцепной КВЛ-6кВ от ПС 110/6кВ №154 «Шинный завод» для технологического присоединения СНТ «Химик», СНТ «Семья»,СНТ «Пригородный», СНТ «50 лет Победы», СНТ «Подснежник-Шумково», СНТ «Восход» на Шумково-Кузнецовском плато» до границы земельного участка ООО "Экоресурс" в 950м от СНТ «Подснежник –Шумково» по направлению на север . Заявитель ООО "Экоресурс Красноярск" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.25_КЭ | КЭ90 | 4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ на деревянных опорах глубокой пропитки проводом марки АС-50, длиной L=10м от опоры №62 ф.6-08 до места установки новой однотрансформаторной КТПН-10 /0.4 Установка новой однотрансформаторной КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ - 630кВА. Замена трансформаторов тока на ПС «Курагинская» в ячейке 6-08 и В 10кВ 1Т для присоединения поликлиники на 600 посещений в смену КГКУ «Управление капитального строительства» в Курагинском районе, р.п.Курагино, Больничный переулок, 1А. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.26_КЭ | КЭ91 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки СИП-3 (1х50), длиной L=20м от опоры №187 ф.47-4 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ. Установка КТП 250кВ. Заявитель КГКУ "УКС" для тех.присоединения Д/сада на 95 мест в с. Идринское. Дог.№20.2400.928.14 от 21.05.2014г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01 | нд | 0.01 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.28_КЭ | КЭ92 | 4.1.1.3 | .Строительство одноцепной ВЛ-10кВ на железобетонных опорах проводом марки СИП-3 (1х50) L=54 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.148-03 кВА до вновь построенной 2КТП 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.30_КЭ | КЭ93 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до границы земельного участка ООО ПК АСКОМ" в п. Солонцы, Дог.№ 20.2400.7888.15 от 21.09.2015г. Заявитель ООО ПК "АСКОМ" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.014 | нд | 0.014 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.31_КЭ | КЭ94 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ; Строительство ВЛ-6 кВ; Заявитель ООО "ИСУ" Договор №20.2400.8874.15г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.021 | нд | 0.021 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.32_КЭ | КЭ95 | 4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ на дер опорах проводом марки АС-50, длиной L=240м от опоры №78 ф.105-6 до участка заявителя; Заявитель Бобкин Виктор Викторович Договор №20.2400.7376.15 от 01.09.2015г | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.35_КЭ | КЭ96 | 4.1.1.3 | Строительство ВКЛ6кВ от ф.154-28 Тамбовска,5 до заявителя. Заявитель ООО Конэкс договор № 20.2400.10117.16 | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.34_КЭ | КЭ97 | 4.1.1.3 | ВЛ-10 кВ отпайка на ТП 10/0,4 кВ Д.Сад Детский сад на 95 мест в с. Черемшанка Курагинского района Адрес: Курагинский район, с.Черемшанка, ул. Рябиновая, 2, к. Заявитель КГКУ УКС | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.007 | нд | 0.007 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.10_КЭ | КЭ98 | 4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=290м от РУ-0,4кВ ТП №3202 до н/в щита 0,4кВ жилого дома на 30 квартир ООО «Приор» в Красноярском крае, г.Минусинске, ул.Кретова, 11 «б». Заявитель ООО "Приор" станд.ст. Дог.№20.2400.12311.13 от 20.12.201 от 20.12.2013г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.21_КЭ | КЭ99 | 4.1.1.3 | Строительство двух ВЛИ-0,4кВ общей протяженностью L=300м (Л-1 длиной L=100м и Л-2 длиной L=200м) от РУ-0,4кВ ТП №42-8-5 и от РУ-0,4кВ ТП №42-4-5 до границы земельного участка детского сада КГКУ "УКС" в п.Березовка, ул.Дружбы, 152, для технологического присоединения КГКУ "УКС". Дог. № 20.2400.1051.14 от 02.07.2014г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.026 | нд | 0.026 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.22_КЭ | КЭ100 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ кабелем марки АПвПу (4х95), длиной L=50м от резервной ячейки на 1 с.ш. в РУ-6кВ ТП №564 до до 1 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4 кВ,.Перезаводка питающей КЛ-6 кВ из 2с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564 на 2 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ.Строительство КЛ-6кВ кабелем марки АПвПу (4х95), длиной L=50м от 2с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ до 2 с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564. Заявитель МКУ г. Красноярска | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
37_КЭ | КЭ101 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек №3 и №4 РУ-10 кВ ТП №943 до ячеек №5 и №6 РУ-10 кВ ТП №944. Заявитель ООО АкваИнвест-Красноярск | Красноярскэнерго | F_37_КЭ | 0.472 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
341_КЭ | КЭ102 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110/6 кВ № 7"Медпрепараты" до границ земельного участка заявителя ЗАО "Фирма "Культбытстрой" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.078 | нд | 0.078 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
370_КЭ | КЭ103 | 4.1.1.3 | Реконструкция РУ 6 кВ ТП №284 с установкой двух дополнительных линейных ячеек на Ι и ΙΙ с.ш. Строительство двух КЛ 6 кВ от вновь установленных ячеек до РУ-6кВ новой 2БКТП-6/0,4кВ ООО ПКФ «Торговый дом Евроэкспо» | Красноярскэнерго | G_370_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015 | нд | 0.015 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
376_КЭ | КЭ104 | 4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РП №145 до РУ 10 кВ новой 2БКТП-10/0,4кв. Установка дополнительной ячейки 10 кВ в РП № 145. Заявитель ЖСК "Радиосвязь". | Красноярскэнерго | G_376_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016 | нд | 0 | нд | -0.016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
382_КЭ | КЭ105 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ марки АВБбШв(4*50) от РП-205;(Дог.№ 20.2400.8643.15 от 20.10.2015г. ООО "РУСАЛ-Центр учета") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.051 | нд | 0.051 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
371_КЭ | КЭ106 | 4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП №277 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ;(Дог.№ 20.2400.9708.13 от 07.11.2013г. Баранов Михаил Александрович) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.185 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.185 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.185 | нд | 0.185 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
375_КЭ | КЭ107 | 4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП№ 827 до РУ-10кВ новой ТП-6/0,4кВ ;(Дог.№ 20.24.7915.12 от 23.09.2014г. ООО "Сириус) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.038 | нд | 0.038 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
372_КЭ | КЭ108 | 4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ до места установки новой КТПН-10/0,4кВ;(Дог.№ 20.2400.3427.14 от 29.05.2014г. ООО *Карта БИ*) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.022 | нд | 0.022 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
239_КЭ | КЭ109 | 4.1.1.3 | Прокладка КЛ 6 кВ от опоры №11 ф. 6-11 до места установки новой КТПН, 300 м. Установка новой КТПН 6/0,4 кВ (160 кВА) для технологического присоединения ФГУП "УС №24 ФСИН" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
212_КЭ | КЭ110 | 4.1.1.3 | Установка новой 2БКТП 10/0,4 кВ (2х630 кВА). Прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №467 до места установки новой 2БКТП, 100 м для технологического присоединения ООО "СУ 602" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27 | нд | 0.27 | нд |  | Выполнение работ по договору ТП. | 0
501_КЭ | КЭ111 | 4.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-10кВ РП №69. Установка новой 2БКТП-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630/10. Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х240) длиной L=700м от вновь установленной ячейкив РУ-10кВ РП №69 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Строительство двух КЛ-0,4кВ кабелем марки ВБбШв (4х240), длиной L=330м каждая от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ нежилых зданий ООО «Емельяновская слобода» в г.Красноярске, ул.1-ая Хабаровская, зд.7; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 1; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 2, для технологического присоединения ООО "Емельяновская слобода". Дог. № 20.2400.3656.14. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01 | нд | 0.01 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
504_КЭ | КЭ112 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ марки ААБлУ (3*95) от оп. 9 ф.71-23 ;Строитьельство КЛ-10кВ от ТП-678 марки ААБлУ (3*95) до участка заявителя; Заявитель ООО "Потребительское общество Звезда" станд.ст. Дог.№20.2400.9025.15. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.009 | нд | 0.009 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
505_КЭ | КЭ113 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 от ТП-5015 до участка заявителя;0 Заявитель ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс" станд.ст. Дог.№20.2400.7766.15. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
38.1_КЭ | КЭ114 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (1050 м) от РУ 10 кВ ПС №9 "Центральная" до ТП №482 для ТП жилого комплекса заявителя ООО УСК "Сибиряк" | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.012 | нд | 0.012 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
109.12_КЭ | КЭ115 | 4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=100м от линейных ячеек 10кВ №4, №15 ПС №18 110кВ «Карабула» до новой двухцепной ВЛ-10кВ для технологического присоединения объектов железной дороги «Карабула» - «Ярки» КГКУ «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» в Красноярском крае, Богучанском районе . Заявитель КГКУ"Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья" Дог.№20.2400.12908.13 от 20.12.2013г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.034 | нд | 0.034 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
109.13_КЭ | КЭ116 | 4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х150), длиной L=320м каждая от ячейки №5 и №6 РУ-10кВ ТП №5028 до РУ-10кВ новой КТПН-10/0,4кВ ООО «ИнвестСтрой» в г.Красноярске, Советский район, ул.Взлетная Заявитель ООО "ИнвестСтрой" Дог.№ДС №1 к ДТП 20.24.13083.12 от 06.09.2013г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
109.16_КЭ | КЭ117 | 4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4кВ нежилого здания Мещерякова С.В. в г.Красноярске, ул.Шахтеров, 33, строение 12. Заявитель Мещеряков С.В. Дог.№20.2400.12252.13 от 09.12.2013г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
109.17_КЭ | КЭ118 | 4.1.1.3 | Прокладка КЛ-6кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=350м от опоры №20А ф.14-09 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места Тустановки новой КТПН-6/0,4кВ автомобильного сервиса мелкосрочного ремонта ООО ехАвто» в г.Красноярске, Кировский район,ул.Волжская (ул.Говорова). Заявитель ООО "Техавто". Договор №20.2400.6864.14 от 10.09.2014г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
109.19_КЭ | КЭ119 | 4.1.1.3 | Прокладка одной КЛ-6 кВ в траншее сечением 120-150 мм² из сшитого полиэтилена, длиной 280 метров от РУ-6 кВ ТП-303 до 1 СШ-6 кВ новой ТП 6/0,4 кВ. Заявитель ООО "Сиблесстрой" Дог.№ДС№1 20.24.1225.12 от 25.09.2014г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.038 | нд | 0.038 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
38.2_КЭ | КЭ120 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ для ТП не жилых зданий. Заявитель ООО "Кайрос"г.Красноярск ул. Полтавская ,38 | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.364 | нд | 0.364 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
39_КЭ | КЭ121 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ от установленных ячеек №15, №41 ЗРУ-6 кВ ПС №96 110/6 кВ "Затонская"до первой проектируемой 2БКТП6/0,4 кВ для технологического присоединения РК "Енисей-СТМ". | Красноярскэнерго | F_39_КЭ | 2.5731 | нд | нд | нд | 12.97 | нд | 12.973 | нд | 0.041 | нд | 0 | нд | 0.031 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 12.973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.929 | нд | 0.041 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 15.2614
388_КЭ | КЭ122 | 4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №155 до ВРУ-0,4кВ многоэтажного жилого дома.;(Дог.№ 20.2400.440.14 от 03.04.2014г. ООО ФСК "Готика") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036 | нд | 0.036 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
385_КЭ | КЭ123 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №561 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания. Заявитель МБОУ СОШ N 65. | Красноярскэнерго | G_385_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
386_КЭ | КЭ124 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №502 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания. Заявитель МБДОУ N 3. | Красноярскэнерго | G_386_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0.004 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
389_КЭ | КЭ125 | 4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №179 до ВРУ 0,4 кВ нежилых помещений ООО «Торгово-производственный «Дом Купряна» | Красноярскэнерго | G_389_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
392_КЭ | КЭ126 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП №316 до электроустановок ООО СК "ЭкономЖилСтрой". | Красноярскэнерго | G_392_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0.005 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
394_КЭ | КЭ127 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от разных секций шин РУ 0,4 кВ ТП № 31 до электроустановок МКУ города Красноярска "УКС". | Красноярскэнерго | G_394_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
390_КЭ | КЭ128 | 4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №1077 до ВРУ-0,4кВ. Заявитель АО "Сибагропромстрой". | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.142 | нд | 0.142 | нд |  | Разработка проектной документации по договору ТП | 0
109.15_КЭ | КЭ129 | 4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=80м каждой КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №944 до ВРУ-0,4кВ Детского сада в I мкр. жилого района «Северный» МКУ города Красноярска "УКС" в г.Красноярске, Советский район,: 1-й микрорайон жилого района «Северный, к.н.24:50:0400056:5471; пер.Светлогорский, 15, к.н.24:50:0400056:270, для технологического присоединения МКУ г.Красноярска "УКС". Дог. № 20.2400.5375.14 от 19.06.2014г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.046 | нд | 0.046 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
109.20_КЭ | КЭ130 | 4.1.1.3 | Строительство Кл-0,4кв кабелем марки авббшв (4х150), длиной l=200м от ру-0,4кв тп №361 до н/в щит-0,4кв. Заявитель ООО "Строительный элемент" Дог.№20.2400.9105.14 от 08.10.2014г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.017 | нд | 0.017 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
396_КЭ | КЭ131 | 4.1.1.3 | Установка КТПН 10/0,4 кВ. Строительства одной КЛ 10 кВ от оп. 14 ф. 10-38 до новой КТПН 10/0,4 кВ для технологического присоединения складской базы ООО "Эспланда". | Красноярскэнерго | G_396_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
430_КЭ | КЭ132 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП №342 с заменой трансфороматора 320 кВА на 630 кВА. Реконструкция ТП №324 с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС". | Красноярскэнерго | G_430_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
432_КЭ | КЭ133 | 4.1.1.3 | Реконструкция ТП № 6115 с установкой двух дополнительных ячеек. Строительство одной КЛ 0,4 кВ. Заявитель Жилищно-строительный кооператив "ЖС К-1" | Красноярскэнерго | G_432_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
379_КЭ | КЭ134 | 4.1.1.3 | Строительство 2КТП 6/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами по 630кВА, ячейки на ПС 110/6 кВ " 7 "Медпрепараты". Строительство КЛ 6 кВ до 2 КТП 6/0,4 кВ. Заявитель ООО СК "Реставрация". | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.319 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.319 | нд | 10.319 | нд |  | Выполнение работ по договору ТП. | 0
380_КЭ | КЭ135 | 4.1.1.3 | Установка 2КТП 2*630кВа;Строительство КЛ от РП-213 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ . Строительство КЛ от РП-59 проектируемой ТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ (Дог.№ 20.2400.4464.15 от 17.05.2015г. ООО "Лор-Центр") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.011 | нд | 0.011 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
384_КЭ | КЭ136 | 4.1.1.3 | Установка 2БКТП-1000кВА (10/0,4кВ). Реконструкция яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС №16 «Пролетарская» с заменой МВ на ВВ.РУ-10кВ РП№129 установка дополнительной ячейки 10кВ с ВВ.;Прокладка КЛ 10 кВ от яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС «Пролетарская» до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Прокладка КЛ 10 кВ т вновь установленной яч. 10кВ в РП№129 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ.;(Дог.№ 20.2400.605.14 от 01.10.2014г. МКУ города Красноярска "УКС") | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.031 | нд | 0.031 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
525_КЭ | КЭ137 | 4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 63-160 кВА (250 кВа);1. Строительство ВЛ-10 кВ на ж/б опорах с применением провода СИП-3 (65 м) ;Заявитель КГКУ "УКС" станд.ст. Дог.№20.2400.9304.15. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0.006 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
109.11_КЭ | КЭ138 | 4.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ 400кВА .Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 250м. на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода сечением СИП-3 1х50 от ближайшей опоры ф.37-02 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС" станд.ст. Дог.№20.2400.4022.14 от 10.11.2014г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.14_КЭ | КЭ139 | 4.1.1.3 | Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с перезаводкой кабельных линий 10кВ ПС «Весна-2» - ТП 10/0,4кВ №990 из линейных ячеек 10кВ №11 и №22 ПС «Весна-2» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ.Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х630), длиной L=50м каждая, от линейных ячеек №11 и №22 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №181 «Весна-2» до РУ-10кВ нового РП-10кВ; прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=150м от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ Заявитель ООО "СибСтройСервис". | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.008 | нд | 0.008 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.18_КЭ | КЭ140 | 4.1.1.3 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630кВА ,строительство нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек, питание нового РП выполнить перезаводкой кабельных линий 10кВ ф.10-32 и ф.10-13. из ТП №480 в проектируемую РП-10кВ.Прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х240), длиной L=1600м, от РУ-10кВ проектируемой РП-10кВ до РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ,прокладку КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х240), длиной L=550м, от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ранее запроектированной . | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.021 | нд | 0.021 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.24_КЭ | КЭ141 | 4.1.1.3 | Установка новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-630/10. Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки АС-50, длиной L=120м от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ранее запроектированной по ТЗ «Строительство ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ с установкой КТПН-10/0,4кВ для технологического присоединения садовых домов Шихордина О.Н., Шубиной Т.Д. в районе п.Овинный, СТ «Овинный»» до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, для технологического присоединения ООО "Стайл". Дог. № 20.2400.463.14 от 03.02.2014г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.27_КЭ | КЭ142 | 4.1.1.3 | Установка 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой СВ-10 кВ и АВР-0,4 кВ.Строительство одноцепной ВЛ-10кВ на железобетонных опорах с применением голого провода АС-50 L=250 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.4-01 кВ до вновь построенной 2КТП. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.112 | нд | 0.112 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
109.29_КЭ | КЭ143 | 4.1.1.3 | Строительство новой 2КТПН 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами ТМГ 10/0,4-250кВАСтроительство ВЛЗ-10кВ от опоры №7/33 ф.5-02 до новой КТПН-10/0,4кВ проводом марки СИП-3 (1х50), протяженностью L=2800м. Заявитель КГКУ "УКС" станд.ст. Дог.№20.2400.9647.14 от 11.06.2015г. | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.007 | нд | 0.007 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
434_КЭ | КЭ144 | 4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП 6/0,4кв с силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №435 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ, строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №434 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кв. Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ для технологического присоединения детского сада на 270 мест по ул.Грунтовая в г.Красноярске. Заявитель КГКУ "УКС". | Красноярскэнерго | G_434_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072 | нд | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.072 | нд | 0.072 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
435_КЭ | КЭ145 | 4.1.1.3 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 250 кВА.Строительство двух ВЛ 10 кВ от ближайших опор ф.45-7 и ф.45-2 до новой 2КТПН-10/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС". . | Красноярскэнерго | G_435_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
266_КЭ | КЭ146 | 4.1.1.3 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами 400 кВА.Строительство КЛ 10 кВ от ТП № 216 и ТП № 268 до новой 2КТПН-10/0,4кВ. Заявитель ОАО "Российские железные дороги". | Красноярскэнерго | G_266_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0.098 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12 | нд | 0.12 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
0 | КЭ147 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ148 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ149 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ150 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ151 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ152 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ153 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ154 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ155 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ156 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ157 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ158 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ159 | 4.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.1.2.; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 4.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 4.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 4.1.3.; 2: Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 4.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 4.1.3.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КЭ0 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ1 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.1.3.2; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КЭ0 | 4.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ1 | 4.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.1.3.3; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КЭ0 | 4.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ1 | 4.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.1.4.; 2: Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:; 3: **; 5: 64.9028; 9: 444.08; 11: 130.5887; 13: 0.208; 15: 0; 17: 0.095; 19: 4.4; 21: 0.113; 23: 6.6; 25: 0; 27: 119.5887; 29: 0; 31: 443.872; 33: -4.192; 35: -95.27%; 12: 307.8756
0 |  | 1: 4.1.4.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 444.08; 11: 130.5887; 13: 0.208; 15: 0; 17: 0.095; 19: 4.4; 21: 0.113; 23: 6.6; 25: 0; 27: 119.5887; 29: 0; 31: 443.872; 33: -4.192; 35: -95.27%; 12: 307.8756
3007_КЭ | КЭ0 | 4.1.4.1 | Строительство ПС 110/10 кВ Озерная 2х40 МВА, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230, строительство РП 10 кВ. | Красноярскэнерго | G_3007_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 444.08 | нд | 130.5887 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.4 | нд | 0.003 | нд | 6.6 | нд | 0 | нд | 119.5887 | нд | 0 | нд | 444.077 | нд | -4.397 | нд | -99.93% | Договор с подрядной организацией ЗАО Сетьстрой подписан 10.05.2017г. На данный момент ведется разработка ПД. Закрытие выполненных объемов будет произведено после согласования с РДУ ОТР и получения положительного заключения экспертизы ПСД. | 307.8756
509_КЭ | КЭ1 | 4.1.4.1 | Строительство перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС Частоостровская и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ для перевода питания ПС 110 кВ Миндерла, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Бартат, 2 сек ПС 110 кВ Б.Мурта от ПС 220 кВ КИСК по одной ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла. | Красноярскэнерго | G_509_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.205 | нд | 0 | нд | 0.095 | нд | 0 | нд | 0.11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.205 | нд | 0.205 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
0 | КЭ2 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ5 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ6 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ7 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ8 | 4.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.1.4.2; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:; 3: *; 5: 64.9028; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
18_КЭ | КЭ0 | 4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске с заменой силовых трансформаторов 110 кВ 1х25 МВА, 1х40 МВА на 2х40 МВА (2-й пусковой комплекс). | Красноярскэнерго | F_18_КЭ | 64.9028 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ1 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ5 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ6 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ7 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ8 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ9 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ10 | 4.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.2.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: ***; 5: 65.7337; 9: 2750.08; 11: 837.7548; 13: 43.891; 15: 0; 17: 13.798; 19: 52.8515; 21: 30.093; 23: 73.1794; 25: 0; 27: 711.7238; 29: 0; 31: 2706.189; 33: -8.9605; 35: -16.95%; 12: 1816.5445
0 |  | 1: 4.2.1.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: **; 5: 34.0769; 9: 1928.46; 11: 647.2952; 13: 20.672; 15: 0; 17: 9.18; 19: 45.2896; 21: 11.492; 23: 63.9148; 25: 0; 27: 538.0908; 29: 0; 31: 1907.788; 33: -24.6176; 35: -54.36%; 12: 1460.0191
0 |  | 1: 4.2.1.1; 2: Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:; 3: *; 5: 34.0769; 9: 1928.46; 11: 647.2952; 13: 20.672; 15: 0; 17: 9.18; 19: 45.2896; 21: 11.492; 23: 63.9148; 25: 0; 27: 538.0908; 29: 0; 31: 1907.788; 33: -24.6176; 35: -54.36%; 12: 1460.0191
3001_КЭ | КЭ0 | 4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/6 кВ "Предмостная" с заменой трансформаторов 1х16 и 1х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | Красноярскэнерго | G_3001_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 396.67 | нд | 130.4712 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.7642 | нд | 0 | нд | 13.1463 | нд | 0 | нд | 108.5606 | нд | 0 | нд | 396.67 | нд | -8.7642 | нд | -100% | Договор под Ключ заключен 06.07.2017. сроки выполнения работ изменены. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 338.0413
3002_КЭ | КЭ1 | 4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Молодежная" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | Красноярскэнерго | G_3002_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 320.56 | нд | 98.0421 | нд | 0.796 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5555 | нд | 0.796 | нд | 3.8333 | нд | 0 | нд | 91.6532 | нд | 0 | нд | 319.764 | нд | -1.7595 | нд | -68.85% | ПД разработана и согласована ЭК филиала по состоянию на конец 2кв. 2017г.в полном объеме. Закрытие актов не было произведено по причине отсутствия на тот момент положительного заключения экспертизы ПСД. | 248.574
3024_КЭ | КЭ2 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ: ПС 110кВ Северная, ПС 110кВ Советская, ПС 110кВ Мясокомбинат, ПС 110кВ Центральная с заменой ЗРУ-6-10кВ | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.004 | нд | 0 | нд | 0.155 | нд | 0 | нд | 5.849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.004 | нд | 6.004 | нд |  | Для обеспечения надёжного электроснабжения, согласно протокола ГД от 07.04.2017 №1.3/77- прот-д, решено отнести затраты по транспортировке ММПС на данное мероприятие. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
3003_КЭ | КЭ3 | 4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | Красноярскэнерго | G_3003_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 320.56 | нд | 105.4382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0827 | нд | 0 | нд | 10.624 | нд | 0 | нд | 87.7315 | нд | 0 | нд | 320.56 | нд | -7.0827 | нд | -100% | Объект исключен из ИПР.Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 261.6908
3004_КЭ | КЭ4 | 4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Юбилейная" с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | Красноярскэнерго | G_3004_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 291.05 | нд | 95.7291 | нд | 0.811 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4305 | нд | 0.811 | нд | 9.6457 | нд | 0 | нд | 79.653 | нд | 0 | нд | 290.239 | нд | -5.6195 | нд | -87.39% | Скорректированное задание на проектирование направлено проектировщику 20.06.2017 г. ПД разработано, находится на согласовании у экспертной комиссии филиала; прогнозный срок согласования ПД - 31.07.2017 г. Далее после прохождения эспертизы ПСД будет организовано закрытие актов выполненных работ. | 243.5604
7_КЭ | КЭ5 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Идринская" с установкой ячеек 35, 110 кВ 2Т с элегазовыми выключателями, реконструкция с установкой СВ-35 кВ на элегазовый выключатель, реконструкция с установкой выносных трансформаторов тока 110 кВ, монтаж второй секции 10 кВ. | Красноярскэнерго | F_7_КЭ | 27.6816 | нд | нд | нд | 93.01 | нд | 2.966 | нд | 0.738 | нд | 0 | нд | 0.249 | нд | 0 | нд | 0.489 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.966 | нд | 0 | нд | 92.272 | нд | 0.738 | нд |  | Досрочное выполнение работ запланированных на 4 кв. 2017г.Мероприятие по обеспечению надежности (прохождение ОЗП) (предписания надзорных органов) | 3.4892
576_КЭ | КЭ6 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Замена силовых трансформаторов 110 кВ 2х25 МВА на 2х40 МВА.(Проект для РДУ по уже выполненным работам . Перекатка выполнена в 2008 году) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.878 | нд | 0 | нд | 2.647 | нд | 0 | нд | 1.231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.878 | нд | 3.878 | нд |  | Для согласования ТУ с РДУ , выполнен ПИР по перекатке трансформатора. Перекатка производилась в 2008г. Мероприятие по обеспечению надежности и подготовки к ОЗП. Затраты переданы по 79счету из "МРСК Сибири" | 0
10_КЭ | КЭ7 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал, аккумуляторная, мастерская, помещения щита управления, кровля, отмостка, отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ. | Красноярскэнерго | F_10_КЭ | 6.3953 | нд | нд | нд | 26.8 | нд | 26.7974 | нд | 3.947 | нд | 0 | нд | 3.102 | нд | 8.0392 | нд | 0.845 | нд | 8.0392 | нд | 0 | нд | 10.7189 | нд | 0 | нд | 22.853 | нд | -4.0922 | нд | -50.9% | Досрочное выполнение работ запланированных на 4 кв. 2017г.Мероприятие по обеспечению надежности (прохождение ОЗП) | 31.5154
320_КЭ | КЭ8 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Телевизорная" №123 с заменой аварийного трансформатора мощностью 25 МВА на аналогичный. | Красноярскэнерго | G_320_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
14_КЭ | КЭ9 | 4.2.1.1 | Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Парная ; ПС 110 кВ Енисейская ; ПС 110 кВ Бородинская ; ПС 110 кВ Медпрепараты ; ПС 110 кВ Богучаны. | Красноярскэнерго | F_14_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
451_КЭ | КЭ10 | 4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Советская (перекатка силового трансформатора с ПС 110 кВ Телевизорная мощностью 25 МВА) | Красноярскэнерго | G_451_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.485 | нд | 0 | нд | 3.021 | нд | 0 | нд | 1.464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.485 | нд | 4.485 | нд |  | Для согласования ТУ с РДУ , выполнен ПИР по перекатке трансформатора. Мероприятие по обеспечению надежности (прохождение ОЗП). Затраты переданы по 79 счету из "МРСК Сибири". | 0
473_КЭ | КЭ11 | 4.2.1.1 | Реконструкция с заменой отработавших нормативный срок аккумуляторных батарей на ПС 110/10 кВ Весна-2. | Красноярскэнерго | G_473_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
285_КЭ | КЭ12 | 4.2.1.1 | Реконструкция с заменой трансформаторов тока 10 кВ В 1Т на ПС 35/10 кВ "Киндяково". | Красноярскэнерго | G_285_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
510_КЭ | КЭ13 | 4.2.1.1 | Реконструкция с заменой поврежденного трансформатора тока ТН-10кВ на ПС №92 35/10кВ “Маталассы” . | Красноярскэнерго | G_510_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
511_КЭ | КЭ14 | 4.2.1.1 | Реконструкция с заменой поврежденного трансформатора тока ТПЛ-10 на ПС 35/10кВ “Михайловка”. | Красноярскэнерго | G_511_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
513_КЭ | КЭ15 | 4.2.1.1 | Реконструкция с заменой дефектного трансформатора напряжения 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Партизанская». | Красноярскэнерго | G_513_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
3006_КЭ | КЭ16 | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП 10-6/0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | Красноярскэнерго | G_3006_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 479.01 | нд | 187.8513 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.4175 | нд | 0 | нд | 18.6263 | нд | 0 | нд | 156.8076 | нд | 0 | нд | 479.01 | нд | -12.4175 | нд | -100% | Изменения в техническое задание с добавление ранее не учтённых работ не позволили принять выполнение ПИР. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 333.148
453_КЭ | КЭ17 | 4.2.1.1 | Реконструкция с заменой поврежденных выключателей на РП 209 яч. 3, 4, 5. | Красноярскэнерго | G_453_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.009 | нд | 0.009 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
274_КЭ | КЭ18 | 4.2.1.1 | Реконструкция с переустройством объектов Академии зимних видов спорта (СОПКА). Соглашение № 41.2400.4757.15 от 27.05.2015г. С КГКУ "УКС". | Красноярскэнерго | G_274_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
54_КЭ | КЭ19 | 4.2.1.1 | Реконструкция ТП, РП с заменой оборудования (ПО ЗЭС, ПО ВЭС, ПО КАТЭК, ПО КЭС). | Красноярскэнерго | F_54_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
0 | КЭ20 | 4.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ21 | 4.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ22 | 4.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ23 | 4.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ24 | 4.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ25 | 4.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КЭ0 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ1 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ5 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ6 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ7 | 4.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.2.2.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: **; 5: 29.6455; 9: 404.94; 11: 176.6991; 13: 18.526; 15: 0; 17: 3.242; 19: 7.5619; 21: 15.284; 23: 9.2646; 25: 0; 27: 159.8727; 29: 0; 31: 386.414; 33: 10.9641; 35: 145%; 12: 306.6178
0 |  | 1: 4.2.2.1; 2: Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: *; 5: 29.6455; 9: 404.94; 11: 176.6991; 13: 18.526; 15: 0; 17: 3.242; 19: 7.5619; 21: 15.284; 23: 9.2646; 25: 0; 27: 159.8727; 29: 0; 31: 386.414; 33: 10.9641; 35: 145%; 12: 306.6178
207_КЭ | КЭ0 | 4.2.2.1 | Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС «Октябрьская», С-17/С-18 ПС «Городская» - ПС «Октябрьская» в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей в г. Красноярске . | Красноярскэнерго | F_207_КЭ | 14.114 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.162 | нд | 0 | нд | 0.081 | нд | 0 | нд | 0.081 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.162 | нд | 0.162 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. | 0
208_КЭ | КЭ1 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» (установка систем связи, РЗА, телемеханики) | Красноярскэнерго | F_208_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.012 | нд | 0 | нд | 0.932 | нд | 0 | нд | 0.08 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.012 | нд | 1.012 | нд |  | Приняты акты КС -3 по работам выполненным в 2016году. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
4_КЭ | КЭ2 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 с приведением просек линий к нормативным требованиям . | Красноярскэнерго | F_4_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.118 | нд | 0 | нд | 0.059 | нд | 0 | нд | 0.059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.118 | нд | 0.118 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
83_КЭ | КЭ3 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12. | Красноярскэнерго | F_83_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53 | нд | 0 | нд | 0.496 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.53 | нд | 0.53 | нд |  | Приняты акты КС -3 по работам выполненным в 2016году.Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
466_КЭ | КЭ4 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПО ЮВЭС с приведением просек линий к нормативным требованиям. | Красноярскэнерго | G_466_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 4.03 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.03 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
206_КЭ | КЭ5 | 4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 110 кВ С-645/С-646 ПС "Раздолинская" - ПС "Партизанская". | Красноярскэнерго | F_206_КЭ | 2.0157 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.068 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.068 | нд | 0.068 | нд |  | Арендная плата за участок. Соглашение о компенсации затрат. | 0
514_КЭ | КЭ6 | 4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.968.16 от10.02.2016г. контрагент : ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой» по переустройству объектов : воздушной ЛЭП напряжением 110 кВ С-645/С-646 ПС «Раздолинская» - ПС «Партизанская» в пролетах опор № 46 - № 48; по адресу :Россия, Красноярский край, Мотыгинский район | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.731 | нд | 0 | нд | 0.624 | нд | 0 | нд | 10.107 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.731 | нд | 10.731 | нд |  | Выполнены работы по Соглашению о компенсации затрат № 41.2400.968.16 от10.02.2016г. контрагент : ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой».Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
226_КЭ | КЭ7 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Ужур» (С-70/С-71) между опорами 167 – 169, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Шарыповская-220» (С-761/С-762) между опорами 3 – 6, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» – ПС «Кия – Шалтырь» (С-79/С-80) между опорами 2-5, 12-15, 30-33, ВЛ 10 кВ ПС «Парная»- ПС «Тимра» (ф. 31-11) между опорами 16 – 22, ВЛ 10 кВ ПС «Итатская»- ПС «Линево» (ф. 19-11) между опорами 23-25, 27-36, 3-22-3-24 в рамках выполнения Соглашения № 41.2400.8242.13 от 22.08.2013 с ОАО «ФСК ЕЭС» | Красноярскэнерго | F_226_КЭ | 12.6245 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.0007
535_КЭ | КЭ8 | 4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6960.16 от 42671 контрагент : АО КРАСЭКО по переустройству объектов : ВЛ 110 кВ, С-215/ С-216; ; ; по адресу : | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.456 | нд | 0.456 | нд |  | 0 | 0
6_КЭ | КЭ9 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 с приведением просек линий к нормативным требованиям . | Красноярскэнерго | F_6_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.013 | нд | 0.013 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
512_КЭ | КЭ10 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.56-7 "Бартат - Межево - Мостовское" с заменой поврежденного трансформатора напряжения 10 кВ ПКУ. | Красноярскэнерго | G_512_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | 0 | 0
214_КЭ | КЭ11 | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1603, КЛ-10кВ ф.1610 от ПС 16 «Пролетарская» до РП119 по соглашению № 41.2400.13499.13 от 25 декабря 2013г. с ООО «Енисейлесстроем» | Красноярскэнерго | F_214_КЭ | 0.89139 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.012 | нд | 0.012 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Мероприятие выполняется по соглашению о компенсации затрат № 41.2400.13499.13 от 25 декабря 2013г. | 0
273_КЭ | КЭ12 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ фидер 134-4 (оп. 1-20) от ПС 110/10 кВ №134 Солонцы до ТП 134-4-4. Соглашение № 41.2400.8448.15 от 17.09.2015г. с ООО "СтройТехМонтаж". | Красноярскэнерго | G_273_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.027 | нд | 0 | нд | 0.027 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.027 | нд | 0.027 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Меропритие выполняется по Соглашению о компенсации затрат № 41.2400.8448.15 от 17.09.2015г | 0
276_КЭ | КЭ13 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ ф. 113 от ПС 1 «Левобережная» (Соглашение № 41.2400.11029.14 от 14.10.2014 с ООО "Ваш дом" . | Красноярскэнерго | G_276_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
278_КЭ | КЭ14 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от оп.№3 по оп.ВЛ 10 кВ ф. 122-34. Соглашение № 41.2400.10514.14 от 30.09.2014 с ЗАО "ФИРМА Культбытстрой". | Красноярскэнерго | G_278_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
277_КЭ | КЭ15 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ 10 кВ ф. 16-7 Красноярский край, Большеулуйский район, с. Большой Улуй, ул. Революции, 5. Соглашение № 41.2400.10514.14 от 30.09.2014 г. с ЗАО "ФИРМА Культбытстрой". | Красноярскэнерго | G_277_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.03 | нд | 0.03 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Мероприятие выполняется по соглашению о компенсации затрат № 41.2400.10514.14 от 30.09.2014 г. | 0
324_КЭ | КЭ16 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ от ТП 524 до ТП 513 Соглашение № 41.2400.6580.14 от 25.06.2014 с ООО "УСК "Сибиряк". | Красноярскэнерго | G_324_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Мероприятие выполняется по Соглашению № 41.2400.6580.14 от 25.06.2014 г. | 0
508_КЭ | КЭ17 | 4.2.2.1 | Реконструкция реконструкцию (переустройство) существующего объекта, находящихся на балансе Собственника, а именно: ВЛ 10 кВ ф. 45-6 от ПС 110/35/10 кВ № 45 "Емельяново-110" до оп. № 37 с отп. № 37 с отп. на ТП 45-6-20 от. № 22/1-22/8 (инвентарный номер Г105021652-00) по адресу :796+400 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь( соглашение № 41.2400.3717.16 от 11.05.2016 ). | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25 | нд | 0 | нд | 0.19 | нд | 0 | нд | 0.06 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.25 | нд | 0.25 | нд |  | Выполнение работ хозспособом по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.3717.16 от 11.05.2016г. | 0
517_КЭ | КЭ18 | 4.2.2.1 | Реконструкция Демонтаж существующего участка ВЛ-10 кВ ф. 1-14 от оп. № 117 до оп. № 142 на деревянных опорах с ж/б приставками,замена существующих деревянных А-образных опор ВЛ 10 кВ № 117 и № 142 на анкерно-угловые железобетонные.Строительстов ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах.Строительство ВЛ-10 кВ на деревянных опорах. по адресу :Россия, Красноярский край, Енисейский район( соглашение № 41.2400.4395.16 от 31.05.2016 ). | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015 | нд | 0.015 | нд |  | Выполнение ПИР хозспособом по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.4395.16 от 31.05.2016. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
532_КЭ | КЭ19 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-1 по адресу :Красноярский край, Емелдьяновский район, п. Солонцы, ул. Новая( соглашение № 41.2400.5931.16 от 15.07.2016 ). | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.048 | нд | 0 | нд | 0.031 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.048 | нд | 0.048 | нд |  | Выполнение ПИР хозспособом по мероприятию по соглашение о компенсации затрат№ 41.2400.5931.16 от 15.07.2016. | 0
323_КЭ | КЭ20 | 4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №2845 п.Рощинский Курагинского района. | Красноярскэнерго | G_323_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 3.82 | нд | 3.8197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.82 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
279_КЭ | КЭ21 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: демонтаж провода в пролете опор №1 - №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 ф. 14; строительство 2-х новых КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-316 кВ до жилых домов по ул. 60 лет Октября д. 80, д. 84 . Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.2098.15 от 17.03.2015 с ООО "Строительная компания "ЭкономЖилСтрой" | Красноярскэнерго | G_279_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
3005_КЭ | КЭ22 | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10-6-0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. | Красноярскэнерго | G_3005_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 244.38 | нд | 98.5587 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4449 | нд | 0 | нд | 5.4449 | нд | 0 | нд | 87.6689 | нд | 0 | нд | 244.38 | нд | -5.4449 | нд | -100% | Большой объем согласований ПД не позволили в срок выполнить и принять ПИР. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 174.7906
3015_КЭ | КЭ23 | 4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ, обеспечивающих электроснабжение спортивных и инфраструктурных объектов Универсиады 2019г. | Красноярскэнерго | G_3015_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 54.43 | нд | 21.95 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.833 | нд | 0 | нд | 54.43 | нд | -2.1169 | нд | -100% | Большой объем согласований ПД не позволили в срок выполнить и принять ПИР. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 38.9275
3016_КЭ | КЭ24 | 4.2.2.1 | Строительство КЛ 6 кВ, РП 6 кВ, БКТП 6/0,4 кВ для технологического присоединения объектов Свердловского р-на г. Красноярска | Красноярскэнерго | G_3016_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 98.28 | нд | 52.3708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 52.3708 | нд | 0 | нд | 98.28 | нд | 0 | нд |  | 0 | 92.8778
3037_КЭ | КЭ25 | 4.2.2.1 | Реконструкция/Переустройство КЛ/ВЛ 6/0,4 кВ г. Красноярска, влияющих на надежное электроснабжение потребителей г. Красноярска Кировский район).Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП 151 до Тп 154; 2КЛ от ТП 151 до ж.д.ул.Западная 3а, 4КЛ от ТП 154 до детского дома, ВКЛ от ТП 151 до оп. №5 Л15 ТП 151, заявитель ФК Тотем, в связи со строительтсвом "Многофункционального спортивного зала для футбольного клуба"Тотем", Вавилова 90 | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.544 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.544 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.544 | нд | 3.544 | нд |  | Освоение не было запланировано, в виду включения объекта в ИПР после корректировки.Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
325_КЭ | КЭ26 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от РП 12 до ТП 870; по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова. Соглашение № 41.2400.220.16 от от 20.01.2016г. с ИП Григорян Размик Сиреканович. | Красноярскэнерго | G_325_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.096 | нд | 0 | нд | 0.092 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.096 | нд | 0.096 | нд |  | Выполнение ПИР хозспособом по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.220.16 от от 20.01.2016г. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
272_КЭ | КЭ27 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от ТП 255 до ТП 240. Соглашение № 41.2400.6865.14 от 02.07.2014 г. с ООО "УСК "Сибиряк". | Красноярскэнерго | G_272_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.475 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.472 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.475 | нд | 0.475 | нд |  | Выполнены СМР по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6865.14 от 02.07.2014 г. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
264_КЭ | КЭ28 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: КЛ-0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ТП-564 г. Красноярск ул. Кишиневская. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.1751.15 от 05.03.2015 с ООО "УСК "Сибиряк". | Красноярскэнерго | G_264_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.03 | нд | 0.03 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУпо мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.1751.15 от 05.03.2015г. | 0.021175
271_КЭ | КЭ29 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: реконструкция с заменой существующей КЛ-6кВ от ТП 844 до ТП 8015 г. Красноярск, ул. Алеши Тимошенкова. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.5893.15 с ООО "СК Град» | Красноярскэнерго | G_271_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
269_КЭ | КЭ30 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от РП №162 до ТП №844. Соглашение № 41.2400.12343.14 от 14.11.2014 г. с ЗАО «Фирма "Кульбытстрой». | Красноярскэнерго | G_269_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 5.4644e-17
275_КЭ | КЭ31 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ-10кВ ПС 122 яч.№29 – РП 129 яч.№6. Соглашение № 41.2400.12158.14 от 10.11.2014 г. с ЗАО "Фирма "Кульбытстрой". | Красноярскэнерго | G_275_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
270_КЭ | КЭ32 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ от РП №100 до ТП №740. Соглашение № 41.2400.4526.15 от 21.05.2015г. с ООО СтандартСтрой» . | Красноярскэнерго | G_270_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
534_КЭ | КЭ33 | 4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.7162.16 от 42605 контрагент : ООО "УСК "Сибиряк" по переустройству объектов :;КЛ 6 кВ от ТП 874 до ТП 882 по адресу :Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисова, (Перья) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.062 | нд | 0.062 | нд |  | Подрядной организацией выполнены ПИР, изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
537_КЭ | КЭ34 | 4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.9066.16 от 25.10.2016 контрагент : ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж» по переустройству объектов : ВКЛ 10 кВ ф. 7122 от ПС 71 «Весна» до ТП 693; по адресу :Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, ул. Водянникова, район д.2, | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.052 | нд | 0.052 | нд |  | Выполнение ПИР хозспособом по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.9066.16 от 25.10.2016. | 0
581_КЭ | КЭ35 | 4.2.2.1 | Реконструкция КГБУЗ ККБ (переустройство) соглашение № 41.2400.910.17 от 10.03.2017 | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.024 | нд | 0.024 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.по соглашению № 41.2400.910.17 от 10.03.2017 | 0
578_КЭ | КЭ36 | 4.2.2.1 | Реконструкция -КЛ 6 кВ от ТП 711 до ТП 712; - КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-18; - КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-49; - КЛ 0,4 кВ от ТП 711 до фидерного пункта парка ул. Юности, по адресу :Красноярский край,г. Красноярск, ул. Юности, 18в рамках выполнения соглашение о переустройстве № 41.2400.3435.17 от 14.04.2017 с КГАУ ДО «СДЮСШОР по хоккею с мячом «Енисей»». | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.094 | нд | 0.094 | нд |  | Выполнены ПИР хоз. Способом по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.3435.17 от 14.04.2017. | 0
533_КЭ | КЭ37 | 4.2.2.1 | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6377.16 от 42580 контрагент : ООО" Красноярская Ремонтно-Строительная компания" по переустройству объектов : Замена участка существующей КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 по новой трассе.Замена участка существующей КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 по новой трассе.Защита от механических повреждений участка существующей КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 в месте пересечения с теплотрассой и прокладка резервной асбоцементной трубы диаметром не меенее 150мм.Защита от механических повреждений участка существующей КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 в месте пересечения с теплотрассой и прокладка резервной асбоцементной трубы диаметром не меенее 150мм ; по адресу :Россия, Красноярский край,г.Красноярск о. Татышева | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.608 | нд | 0 | нд | 0.607 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.608 | нд | 0.608 | нд |  | Выполнение ПИР по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6377.16 | 0
280_КЭ | КЭ38 | 4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ ПС №10 «Нагорная» - РП №131 ф. 1006, ф. 10. Соглашение № 41.2400.6614.15 от 12.08.2015 г. с ОАО "Сибмост". | Красноярскэнерго | G_280_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.056 | нд | 0.056 | нд |  | Выполнены работы хозспособом по мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6614.15 от 12.08.2015 г | 0
518_КЭ | КЭ39 | 4.2.2.1 | Реконструкция - 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 2005 до щ. блока «Б» БСМП, инвентарный номер Г000013177; - 2 КЛ 0,4 кВ от ТП 2005 до инфекционного корп. БСМП, инвентарный номер Г000012949; - 4 КЛ 0,4 кВ от ТП 2006 до щ. блока «Д» БСМП, инвентарный номер Г000013178; - 6 КЛ 0,4 кВ от ТП 2007 до блока «Г» БСМП, инвентарный номер Г000013180, по адресу :г.Красноярск, ул,Курчатова 17( соглашение № 41.2400.5499.16 от 21.07.2016 ). | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01 | нд | 0.01 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУпо мероприятию по соглашение о компенсации затрат № 41.2400.5499.16 от 21.07.2016г. | 0
0 | КЭ40 | 4.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ41 | 4.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ42 | 4.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ43 | 4.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ44 | 4.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  |  |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.2.2.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КЭ0 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ1 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ5 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ6 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ7 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ8 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ9 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ10 | 4.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.2.3.; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 112.16; 11: 0; 13: 0.809; 15: 0; 17: 0.655; 19: 0; 21: 0.154; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 111.351; 33: 0.809; 12: 36.9822
0 |  | 1: 4.2.3.1; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 112.16; 11: 0; 13: 0.809; 15: 0; 17: 0.655; 19: 0; 21: 0.154; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 111.351; 33: 0.809; 12: 36.9822
67_КЭ | КЭ0 | 4.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) . | Красноярскэнерго | F_67_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 112.16 | нд | 0 | нд | 0.809 | нд | 0 | нд | 0.655 | нд | 0 | нд | 0.154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 111.351 | нд | 0.809 | нд |  | Выполнены доп. работы хозспособом, в связи с наличем на складах материалов. Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 36.9822
0 | КЭ1 | 4.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.2.3.2; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КЭ0 | 4.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ1 | 4.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.2.3.3; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КЭ0 | 4.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ1 | 4.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.2.3.4; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КЭ0 | 4.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ1 | 4.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.2.3.5; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КЭ0 | 4.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ1 | 4.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.2.3.6; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КЭ0 | 4.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ1 | 4.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.2.3.7; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КЭ0 | 4.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ1 | 4.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.2.3.8; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КЭ0 | 4.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ1 | 4.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.2.4.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: **; 5: 2.0113; 9: 304.52; 11: 13.7604; 13: 3.884; 15: 0; 17: 0.721; 19: 0; 21: 3.163; 23: 0; 25: 0; 27: 13.7604; 29: 0; 31: 300.636; 33: 3.884; 12: 12.9253
0 |  | 1: 4.2.4.1; 2: Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 33.86; 11: 13.2604; 13: 0.345; 15: 0; 17: 0.085; 19: 0; 21: 0.26; 23: 0; 25: 0; 27: 13.2604; 29: 0; 31: 33.515; 33: 0.345; 12: 12.3367
70_КЭ_(м) | КЭ0 | 4.2.4.1 | Модернизация приточно – вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей здания ПС 110 кВ №36 "Вознесенка" | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(м) | 0 | нд | нд | нд | 0.6 | нд | 0.6 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6 | нд | 0 | нд | 0.597 | нд | 0.003 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0.70584
70_КЭ_(н) | КЭ1 | 4.2.4.1 | Модернизация приточно–вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей в помещенииздания ПС №90 «Западная –2» | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(н) | 0 | нд | нд | нд | 1.45 | нд | 1.4465 | нд | 0.09 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.078 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4465 | нд | 0 | нд | 1.36 | нд | 0.09 | нд |  | Выполнены ПИР в рамках исполнения ИПР 2017 г. | 1.7017
70_КЭ_(о) | КЭ2 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС-35/6 кВ «Уральская» № 2 в Красноярском крае , Рыбинском районе п. Урал | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(о) | 0 | нд | нд | нд | 2.07 | нд | 2.0726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.0726 | нд | 0 | нд | 2.07 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
70_КЭ_(п) | КЭ3 | 4.2.4.1 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторной батареи системы оперативного постоянного тока в помещении ПС №57 «Большая Мурта» 110/35/10 кВ по адресу: Красноярский край, Большемуртинский район, р.п. Большая Мурта, ул. Энергетиков для создания безопасных условий труда и обеспечения взрыво-пожарной безопасности производственных помещений. | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(п) | 0 | нд | нд | нд | 0.7 | нд | 0.70124 | нд | 0.065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.70124 | нд | 0 | нд | 0.635 | нд | 0.065 | нд |  | Выполнены ПИР в рамках исполнения ИПР 2017 г. | 0
469_КЭ | КЭ4 | 4.2.4.1 | Реконструкция кабельных каналов ПС 35/6 кВ №2 Уральская. | Красноярскэнерго | G_469_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 1.42 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.42 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
470_КЭ | КЭ5 | 4.2.4.1 | Строительство маслосборника ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская. | Красноярскэнерго | G_470_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 2.18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.18 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
471_КЭ | КЭ6 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/35/6 кВ № 1 "Городская" Канского РЭС | Красноярскэнерго | G_471_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 2.05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.05 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
472_КЭ | КЭ7 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ № 2 "ХБК" Канского РЭС | Красноярскэнерго | G_472_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 2.05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.05 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
478_КЭ | КЭ8 | 4.2.4.1 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции и кран-балки в здании гаража Городоского участка Минусинского РЭС. | Красноярскэнерго | G_478_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 3.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
530_КЭ | КЭ9 | 4.2.4.1 | Реконструкция здания Бограда 144а | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0.006 | нд |  | Выполнены работы по установки вывески. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
250_КЭ | КЭ10 | 4.2.4.1 | Реконструкции здания конторы в г.Уяре по ул.Октябрьская,1а Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС | Красноярскэнерго | F_250_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 9.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.4 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
251_КЭ | КЭ11 | 4.2.4.1 | Реконструкция здания ЗТП 25-21-5/2*160 «Очистные сооружения» в г.Уяре Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС | Красноярскэнерго | F_251_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
70_КЭ_(а) | КЭ12 | 4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП - 252 10/0,4 кВ | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(а) | 0 | нд | нд | нд | 8.44 | нд | 8.44 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.44 | нд | 0 | нд | 8.32 | нд | 0.12 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 9.9292
70_КЭ_(б) | КЭ13 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения 35/10кВ №75 «Кулаковская» в соответствии с нормативными требованиями | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(б) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
70_КЭ_(с) | КЭ14 | 4.2.4.1 | Строительство маслосборника для приёма масла ПС-44 «Бархатовская» | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(с) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041 | нд | 0 | нд | 0.041 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.041 | нд | 0.041 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
70_КЭ_(в) | КЭ15 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС35/10кВ №35 «Маганская» в соответствии с нормативными требованиями | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(в) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
70_КЭ_(г) | КЭ16 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения .ПС 35/10кВ №85 «Зыково» в соответствии с нормативными требованиями | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(г) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
70_КЭ_(д) | КЭ17 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/35/10кВ №53 «Сухобузимская» | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(д) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
70_КЭ_(е) | КЭ18 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС35/6-10кВ № 51 «Атаманово» | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(е) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
70_КЭ_(и) | КЭ19 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6кВ №27А «ГПП-2 ЦБК» | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(и) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
70_КЭ_(к) | КЭ20 | 4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10 кВ № 38 «Самойловка» | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(к) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
70_КЭ_(л) | КЭ21 | 4.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы охранно-пожарной сигнализации в ПО КЭС | Красноярскэнерго | G_70_КЭ_(л) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.02 | нд | 0.02 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
0 | КЭ22 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ23 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ24 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ25 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ26 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ27 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ28 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ29 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ30 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ31 | 4.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.2.4.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: *; 5: 2.0113; 9: 270.66; 11: 0.5; 13: 3.539; 15: 0; 17: 0.636; 19: 0; 21: 2.903; 23: 0; 25: 0; 27: 0.5; 29: 0; 31: 267.121; 33: 3.539; 12: 0.58863
3_КЭ | КЭ0 | 4.2.4.2 | Реконструкция с установкой приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 6-110 кВ (86 ВЛ). | Красноярскэнерго | F_3_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 6.64 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.627 | нд | 0.013 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
15_КЭ | КЭ1 | 4.2.4.2 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала. | Красноярскэнерго | F_15_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 25.47 | нд | 0 | нд | 1.491 | нд | 0 | нд | 0.162 | нд | 0 | нд | 1.329 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.979 | нд | 1.491 | нд |  | Выполнены доп. работы хозспособом, в связи с наличем на складах материалов. Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
55_КЭ | КЭ2 | 4.2.4.2 | Реконструкция АЧРиАОСН с изменением воздействий на оборудование электробойлерных на ПС 110/35/10 кВ Береговая, ПС 220/10/6 кВ Зеленая, ПС 220/110/10/6кВ Октябрьская . | Красноярскэнерго | F_55_КЭ | 0.667 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.027 | нд | 0 | нд | 0.014 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.027 | нд | 0.027 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
56_КЭ | КЭ3 | 4.2.4.2 | Создание на 48 ПС системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС): на 21 ПС в 2016 г, 14 ПС в 2017 г, 21 ПС в 2018 - 2021гг. | Красноярскэнерго | F_56_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 20.64 | нд | 0 | нд | 0.232 | нд | 0 | нд | 0.116 | нд | 0 | нд | 0.116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.408 | нд | 0.232 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
201_КЭ | КЭ4 | 4.2.4.2 | Создание противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН): 3 ПС в 2016 г, 15 ПС в 2017г, 38 ПС в последующем до 2021г. | Красноярскэнерго | F_201_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 30.82 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30.82 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
57_КЭ (в) | КЭ5 | 4.2.4.2 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ ЛДК-1, ЛДК-2. | Красноярскэнерго | G_57_КЭ (в) | 0 | нд | нд | нд | 15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
57_КЭ (г) | КЭ6 | 4.2.4.2 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Ново-Енисейский ЛДК, Пировская. | Красноярскэнерго | G_57_КЭ (г) | 0 | нд | нд | нд | 20 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
57_КЭ (а) | КЭ7 | 4.2.4.2 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Частоостровская, Западная-2, Медпрепараты, Боготольская, Тарутино, Учум. | Красноярскэнерго | G_57_КЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
57_КЭ (б) | КЭ8 | 4.2.4.2 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская, НПС Каштан, Партизанская (СЭС). | Красноярскэнерго | G_57_КЭ (б) | 0 | нд | нд | нд | 19.28 | нд | 0 | нд | 0.439 | нд | 0 | нд | 0.129 | нд | 0 | нд | 0.31 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.841 | нд | 0.439 | нд |  | Выполнены доп. работы , в связи с наличем на складах материалов. Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
57_КЭ (д) | КЭ9 | 4.2.4.2 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Мотыгино, Лесосибирский КЭЗ. | Красноярскэнерго | G_57_КЭ (д) | 0 | нд | нд | нд | 20 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
57_КЭ (е) | КЭ10 | 4.2.4.2 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВРадиотехническая, Институт физики, ЦБК ГПП-2, Мичуринская, Весна. | Красноярскэнерго | G_57_КЭ (е) | 0 | нд | нд | нд | 20.59 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.59 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
229_КЭ | КЭ11 | 4.2.4.2 | Создание систем телемеханики, каналов связи, охранной сигнализации при оптимизации ОТУ на Сухобузимском, Минусинском, Пировском, Рыбинском, Партизагском РЭС. | Красноярскэнерго | F_229_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
252_КЭ | КЭ12 | 4.2.4.2 | Проектирование реконструкции канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – БНС-ТЭЦ-2. | Красноярскэнерго | F_252_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
281_КЭ | КЭ13 | 4.2.4.2 | Проектирование реконструкции ВОЛС на участке Красноярская ТЭЦ-1 – ПС 220 кВ Заводская» для реализации решения ТЭО КРДУ. | Красноярскэнерго | G_281_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.057 | нд | 0 | нд | 0.029 | нд | 0 | нд | 0.028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.057 | нд | 0.057 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
500_КЭ | КЭ14 | 4.2.4.2 | Реконструкция ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская на ПС 110 кВ Березовка и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Вознесенская на ПС 110 кВ Вознесенская с образованием ВЧ обходов для реализации каналов передачи команд АОПО с Красноярской ТЭЦ-1 на ПС 110 кВ Камарчага тяговая. | Красноярскэнерго | F_500_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 2.03 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.03 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
59_КЭ (а) | КЭ15 | 4.2.4.2 | Создание цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ Частоостровская, ПС 110 кВ Западная-2, ПС 110 кВ Медпрепараты, ПС 110 кВ Боготольская, ПС 110 кВ Тарутино, ПС 110 кВ Учум. | Красноярскэнерго | G_59_КЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
59_КЭ (б) | КЭ16 | 4.2.4.2 | Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ Каптыревская, ПС 110 кВ НПС Каштан, ПС 110 кВ Партизанская, ПС 110 кВ Чунояр. | Красноярскэнерго | G_59_КЭ (б) | 0 | нд | нд | нд | 14.89 | нд | 0 | нд | 0.63 | нд | 0 | нд | 0.051 | нд | 0 | нд | 0.579 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.26 | нд | 0.63 | нд |  | Выполнены ПИР. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
59_КЭ(в) | КЭ17 | 4.2.4.2 | Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ ЛДК-1, ПС 110 кВ ЛДК-2. | Красноярскэнерго | G_59_КЭ(в) | 0 | нд | нд | нд | 15 | нд | 0 | нд | 0.446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.554 | нд | 0.446 | нд |  | Выполнены ПИР. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0
59_КЭ(г) | КЭ18 | 4.2.4.2 | Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110 кВ Ново-Енисейский ЛДК, ПС 110 кВ Пировская. | Красноярскэнерго | G_59_КЭ(г) | 0 | нд | нд | нд | 16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
59_КЭ(д) | КЭ19 | 4.2.4.2 | Создание цифровых, диспетчерский и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на "ПС 110 кВ Мотыгино, ПС 110 кВ Лесосибирский КЭЗ. | Красноярскэнерго | G_59_КЭ(д) | 0 | нд | нд | нд | 16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
59_КЭ (е) | КЭ20 | 4.2.4.2 | Создание цифровых каналов связи на ПС Затонская,Злобинская, Полиграфическая, Пролетарская. | Красноярскэнерго | G_59_КЭ (е) | 0 | нд | нд | нд | 15.95 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.95 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
118_КЭ | КЭ21 | 4.2.4.2 | Создание цифровых каналов связи с ПС 110кВ (ПС Шила, ПС Нагорная, ПС Решоты, ПС Вознесенка). | Красноярскэнерго | F_118_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
175_КЭ | КЭ22 | 4.2.4.2 | Создание основного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская (ПИР2014). | Красноярскэнерго | F_175_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 11.85 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.85 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
452_КЭ | КЭ23 | 4.2.4.2 | Создание канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - БНС ТЭЦ-2 (ВОЛС по ВЛ 110 кВ С-11 ПС 110 кВ О. Отдыха - ПС БНС ТЭЦ2). | Красноярскэнерго | G_452_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.5 | нд | 0.5 | нд | 0.063 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.033 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 0.437 | нд | 0.063 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Изменение учтено в скорректированной ИПР. | 0.5882
82_КЭ | КЭ24 | 4.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга (263 ед.) | Красноярскэнерго | F_82_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
282_КЭ | КЭ25 | 4.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») (263 ед.) | Красноярскэнерго | G_282_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.138 | нд | 0 | нд | 0.098 | нд | 0 | нд | 0.04 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.138 | нд | 0.138 | нд |  | Выполнены доп. работы хозспособом, в связи с наличем на складах материалов. Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ | 0
68_КЭ | КЭ26 | 4.2.4.2 | Создание инженерно-технических средств охраны (ИТСО) РЭС: Октябрьский; Советский; Свердловский; Ленинский; Емельяновский; Сухобузимский; Березовский; Абанский; Дзержинский; Канский; Нижнеингашский; Богучанский; Кодинский; Ирбейский ; Манский ; Рыбинский ; Саянский ; Толстихинский ; Большемуртинский; Енисейский; Енисейский; Казачинский; Ачинский; Болыиеулуйский; Большеулуйский; Назаровский; Боготольский; Балахтинский; Новоселовский; Ужурский; Шарыповский; Ермаковский; Идринский; Каратузский; Краснотуранский; Курагинский; Шушенский ; Минусинский. | Красноярскэнерго | F_68_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
202_КЭ | КЭ27 | 4.2.4.2 | Создание устройств видеонаблюдения баз ПО и РЭС. | Красноярскэнерго | F_202_КЭ | 1.3443 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.0004259
0 | КЭ28 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ29 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ30 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ31 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ32 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ33 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ34 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ35 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ36 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ37 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ38 | 4.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.3.; 2: Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 4.3.1.; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:; 3: **
[5 empty] | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.3.2.; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КЭ0 | 4.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ1 | 4.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ5 | 4.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ6 | 4.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.4.; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 20.2; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 20.2; 33: 0; 12: 0
127_КЭ | КЭ0 | 4.4. | Строительство заходов двух ВЛ 110 кВ Центр - Емельяново на новую ПС 220/110/10 кВ "Жарки" | Красноярскэнерго | F_127_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 20.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.2 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
284_КЭ | КЭ1 | 4.4. | Проектирование строительства объектов учебно-тренировочных полигонов производственных отделений | Красноярскэнерго | G_284_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ5 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ6 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ7 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ8 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ9 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ10 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ11 | 4.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.5.; 2: Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КЭ0 | 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ1 | 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ4 | 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ5 | 4.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 4.6.; 2: 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
577_КЭ | КЭ0 | 4.6. | Дарение КЛ 6 кв г. Красноярск, ул. Парковая, протяженность 900м (5 секций по 180 метров) | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
502_КЭ | КЭ1 | 4.6. | Поступление имущества: 1. КЛ 10 кВ от ПС 5 Восточная РУ-10кВ яч.№40 до ТП-5106. 2. КЛ 10кВ от ПС 5 Восточная РУ-10кВ яч. №59 до ТП-5106. по Решению Третьего Арбитражного апелляционного суда Красноярского края по Делу № А33-6888/2014 ПАО «МРСК Сибири» | Красноярскэнерго | G_502_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ2 | 4.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ3 | 1: 4.7.; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 20.47; 11: 4.116; 13: 27.035; 15: 0; 17: 12.195; 19: 0; 21: 14.84; 23: 0; 25: 0; 27: 4.116; 29: 0; 31: -6.565; 33: 27.035; 12: 4.8421
300_КЭ | КЭ0 | 4.7. | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (распределение на филиалы пропорционально НВВ) | Красноярскэнерго | F_300_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.692 | нд | 0 | нд | 0.35 | нд | 0 | нд | 0.342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.692 | нд | 0.692 | нд |  | 0 | 0
73_КЭ (а) | КЭ1 | 4.7. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 12 ед. | Красноярскэнерго | F_73_КЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
73_КЭ (в) | КЭ2 | 4.7. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудование хозяйтсвенных нужд (КЭ), в количестве 4 ед. | Красноярскэнерго | F_73_КЭ (в) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
71_КЭ | КЭ3 | 4.7. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | Красноярскэнерго | F_71_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 20.47 | нд | 4.116 | нд | 0.458 | нд | 0 | нд | 0.09 | нд | 0 | нд | 0.368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.116 | нд | 0 | нд | 20.012 | нд | 0.458 | нд |  | Централизованный договор ПАО "МРСК Сибири" | 4.8421
72_КЭ (а) | КЭ4 | 4.7. | Покупка бригадных автомобилей (КЭ), в количестве 4 ед. | Красноярскэнерго | F_72_КЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.025 | нд | 0 | нд | 9.191 | нд | 0 | нд | 1.834 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.025 | нд | 11.025 | нд |  | Централизованные поставки ПАО "МРСК Сибири" | 2.2204e-16
72_КЭ (б) | КЭ5 | 4.7. | Покупка Бурильно-крановых машин (КЭ), в количестве 2 ед. | Красноярскэнерго | F_72_КЭ (б) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.131 | нд | 0 | нд | 0.131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.131 | нд | 0.131 | нд |  | Транспортные средства АО "СЭСС" | 0
72_КЭ (в) | КЭ6 | 4.7. | Покупка грузовых автомобилей (КЭ), в количестве 8 ед. | Красноярскэнерго | F_72_КЭ (в) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.012 | нд | 0.012 | нд |  | Транспортные средства АО "СЭСС". | 0
72_КЭ (д) | КЭ7 | 4.7. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КЭ), в количестве 11 ед. | Красноярскэнерго | F_72_КЭ (д) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
72_КЭ (г) | КЭ8 | 4.7. | Покупка мульчеров (КЭ), в количестве 2 ед. | Красноярскэнерго | F_72_КЭ (г) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
79_КЭ | КЭ9 | 4.7. | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | Красноярскэнерго | F_79_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072 | нд | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.072 | нд | 0.072 | нд |  | 0 | 7.6328e-17
80_КЭ | КЭ10 | 4.7. | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | Красноярскэнерго | F_80_КЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
4001_КЭ | КЭ11 | 4.7. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
4004_КЭ | КЭ12 | 4.7. | Нераспределенные затраты ДСП, ДКС | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.016 | нд | 0 | нд | 1.96 | нд | 0 | нд | 9.056 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -11.016 | нд | 11.016 | нд |  | 0 | 0
4005_КЭ | КЭ13 | 4.7. | Нераспределенные затраты ДСП, ДКС | Красноярскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.629 | нд | 0 | нд | 0.425 | нд | 0 | нд | 3.204 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.629 | нд | 3.629 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ14 | 4.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ15 | 4.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ16 | 4.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ17 | 4.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ18 | 4.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ19 | 4.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ20 | 4.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КЭ21 | 4.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 5 | Кемеровская область | *** |  | 424.3701 |  |  |  | 1938.03 |  | 253.1101 |  | 331.569 |  | 12.7119 |  | 106.065 |  | 29.3502 |  | 225.504 |  | 114.1557 |  | 0 |  | 96.8926 |  | 0 |  | 1606.461 |  | 289.507 |  | 688.3% |  | 347.9005
|  | 5.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 64.499 |  |  |  | 723.75 |  | 83.6104 |  | 115.011 |  | 12.7119 |  | 50.921 |  | 16.9492 |  | 64.09 |  | 31.4417 |  | 0 |  | 22.5079 |  | 0 |  | 608.739 |  | 85.35 |  | 287.8% |  | 99.9088
|  | 5.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 62.163 |  |  |  | 463.91 |  | 79.8034 |  | 114.224 |  | 12.7119 |  | 50.507 |  | 16.9492 |  | 63.717 |  | 27.6348 |  | 0 |  | 22.5079 |  | 0 |  | 349.686 |  | 84.563 |  | 285.1% |  | 94.1683
0 |  | 1: 5.1.1.1; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего; 3: *; 5: 0; 9: 447.31; 11: 73.3551; 13: 100.567; 15: 12.7119; 17: 46.081; 19: 16.9492; 21: 54.486; 23: 21.1864; 25: 0; 27: 22.5079; 29: 0; 31: 346.743; 33: 70.906; 35: 239.1%; 12: 86.5593
38_КуЭ | КуЭ0 | 5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Кузбассэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 447.31 | нд | 73.3551 | нд | 100.567 | нд | 12.7119 | нд | 46.081 | нд | 16.9492 | нд | 54.486 | нд | 21.1864 | нд | 0 | нд | 22.5079 | нд | 0 | нд | 346.743 | нд | 70.906 | нд | 239.1% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения | 86.5593
0 | КуЭ1 | 5.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 5.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 5.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 5.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 5.118; 15: 0; 17: 1.189; 19: 0; 21: 3.929; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -5.118; 33: 5.118; 12: 0
25_КуЭ | КуЭ0 | 5.1.1.2 | Проектированию и строительству ВЛ 10 кВ и КТП 10/0,4 (освещение автодороги г. Новокузнецк, Ильинское шоссе) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
38.1_КуЭ | КуЭ1 | 5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Кузбассэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.118 | нд | 0 | нд | 1.189 | нд | 0 | нд | 3.929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.118 | нд | 5.118 | нд |  | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения | 0
0 | КуЭ2 | 5.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 5.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 5.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 5.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.1.1.3; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:; 3: *; 5: 62.163; 9: 16.6; 11: 6.4483; 13: 8.539; 15: 0; 17: 3.237; 19: 0; 21: 5.302; 23: 6.4483; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 8.061; 33: 8.539; 12: 7.609
32.1_КуЭ | КуЭ0 | 5.1.1.3 | Реконструкция ячеек 6-10 кВ на ПС для реализации мероприятий технологического присоединения | Кузбассэнерго | F_32.1_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 5.55 | нд | 5.548 | нд | 1.613 | нд | 0 | нд | 0.462 | нд | 0 | нд | 1.151 | нд | 5.548 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.937 | нд | 1.613 | нд |  | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения | 6.5466
32.3_КуЭ | КуЭ1 | 5.1.1.3 | Реконструкция линейной ячейки №4 I секции шин 6 кВ ПС 35 Калмыковская с установкой вакуумного выключателя и устройств РЗА на базе микропроцессорного терминала | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | -0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам | 0
30_КуЭ | КуЭ2 | 5.1.1.3 | Реконструкция ячеек 35 кВ на ПС 110/35/10кВ Промышленная-Сельская, ПС 110/35/10кВ Плотниковская для технологического присоединения юридических лиц | Кузбассэнерго | F_30_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 11.05 | нд | 0.90034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.90034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.05 | нд | 0 | нд |  | 0 | 1.0624
32.8_КуЭ | КуЭ3 | 5.1.1.3 | Строительство 2-хцепной ВЛ 10 кВ, установка КТП 2х1000 кВА для технологического присоединения ООО "СДС-Строй" Животноводческий комплекс с. Ваганово | Кузбассэнерго | G_32.8_КуЭ | 3.145 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам | 0
32.9_КуЭ | КуЭ4 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "СУЭК - КУЗБАСС" Дробильно-сортировочный комплекс | Кузбассэнерго | G_32.9_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
32.18_КуЭ | КуЭ5 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения АО "Тандер" (Магнит) Логистический центр | Кузбассэнерго | G_32.18_КуЭ | 1.986 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
32.33_Куэ | КуЭ6 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения н.п. Ягуново | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.159 | нд | 0 | нд | 0.086 | нд | 0 | нд | 0.073 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.159 | нд | 0.159 | нд |  | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики) | 0
32.20_КуЭ | КуЭ7 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ для технологического присоединения ООО "Строймаш" | Кузбассэнерго | G_32.20_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
32.22_КуЭ | КуЭ8 | 5.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, установка новой в/в ячейки для технологического присоединения ООО "Либхерр-Русланд" Ремонтно-складской комплекс | Кузбассэнерго | G_32.22_КуЭ | 3.83 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
32.23_КуЭ | КуЭ9 | 5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ, Строительство КЛ-10кВ, строительство КТП-10/0,4 2х1000 кВА для технологического присоединения "ООО СДС-Строй" жилой комплекс "Маленькая Италия. | Кузбассэнерго | G_32.23_КуЭ | 0.764 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
32.13_КуЭ | КуЭ10 | 5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Лента" Торговый центр | Кузбассэнерго | G_32.13_КуЭ | 7.283 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
32.14_КуЭ | КуЭ11 | 5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "НШСМУ N6" Ацетиленовая станция | Кузбассэнерго | G_32.14_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
32.42_КуЭ | КуЭ12 | 5.1.1.3 | Проектирование: Строительство КЛ-10 кВ, РП 10 кВ для технологического присоединения ООО "Програнд" Жилой комплекс | Кузбассэнерго | G_32.42_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.621 | нд | 0 | нд | 0.486 | нд | 0 | нд | 0.135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.621 | нд | 0.621 | нд |  | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения | 0
3_КуЭ | КуЭ13 | 5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. (установка трансформаторов 2х25МВА) | Кузбассэнерго | F_3_КуЭ | 42.79 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
32.54_КуЭ | КуЭ14 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Газпром газомоторное топливо" | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.142 | нд | 0 | нд | 0.068 | нд | 0 | нд | 0.074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.142 | нд | 0.142 | нд |  | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения | 0
32.48_КуЭ | КуЭ15 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, строительство КТП для технологического присоединения СНТ "Озерный" | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.157 | нд | 0 | нд | 0.143 | нд | 0 | нд | 0.014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.157 | нд | 0.157 | нд |  | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения | 0
32.31_КуЭ | КуЭ16 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения Кузнецкие двери | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.325 | нд | 0.325 | нд |  | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения | 0
32.10_КуЭ | КуЭ17 | 5.1.1.3 | Строительство ВКЛ 10 кВ с проколом для технологического присоединения Нецветаевой НМ детская дача | Кузбассэнерго | G_32.10_КуЭ | 0.645 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
32.16_КуЭ | КуЭ18 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ; строительство КЛ 10 кВ с проколом, установка КТП 2х630 кВА для технологического присоединения Ковалевым ВН административно-бытовой комплекс | Кузбассэнерго | G_32.16_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
32.17_КуЭ | КуЭ19 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, установка ТП для технологического присоединения ООО "УК" Сибкоул" дробильно-сортировочный комлекс | Кузбассэнерго | G_32.17_КуЭ | 0.309 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
32.19_КуЭ | КуЭ20 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ОАО "СКЭК" база отдыха "Березовый уют" | Кузбассэнерго | G_32.19_КуЭ | 0.208 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
32.44_КуЭ | КуЭ21 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ и реконструкция ячейки ПС 35/6 Абагур-Атамановская для технологического присоединения ООО "Уран" нежилые помещения (склад) | Кузбассэнерго | G_32.44_КуЭ | 1.203 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.224 | нд | 0 | нд | 1.946 | нд | 0 | нд | 3.278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.224 | нд | 5.224 | нд |  | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения | 0
32.58_КуЭ | КуЭ22 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения дачное некоммерческое общество "Надежда" | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.276 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.276 | нд | 0.276 | нд |  | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения | 0
32.60_КуЭ | КуЭ23 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ООО "Автбайкал" | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.014 | нд | 0.014 | нд |  | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения | 0
32.51_КуЭ | КуЭ24 | 5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ , строительство КТП для технологического присоединения ООО "Градстрой" | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.008 | нд | 0.008 | нд |  | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения | 0
0 | КуЭ25 | 5.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ26 | 5.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ27 | 5.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ28 | 5.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ29 | 5.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ30 | 5.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ31 | 5.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.1.2.; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 5.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 5.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 5.1.3.; 2: Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 5.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 5.1.3.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КуЭ0 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.1.3.2; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КуЭ0 | 5.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 5.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.1.3.3; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КуЭ0 | 5.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 5.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.1.4.; 2: Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:; 3: **; 5: 2.336; 9: 259.84; 11: 3.8069; 13: 0.787; 15: 0; 17: 0.414; 19: 0; 21: 0.373; 23: 3.8069; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 259.053; 33: 0.787; 12: 5.7405
0 |  | 1: 5.1.4.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 102.37; 11: 1.5931; 13: 0.322; 15: 0; 17: 0.181; 19: 0; 21: 0.141; 23: 1.5931; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 102.048; 33: 0.322; 12: 3.0955
3.1_КуЭ | КуЭ0 | 5.1.4.1 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина | Кузбассэнерго | F_3.1_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 102.37 | нд | 1.5931 | нд | 0.322 | нд | 0 | нд | 0.181 | нд | 0 | нд | 0.141 | нд | 1.5931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 102.048 | нд | 0.322 | нд |  | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики) | 3.0955
0 | КуЭ1 | 5.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 5.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 5.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 5.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ8 | 5.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * |  | 2.336 |  |  |  | 157.47 |  | 2.2138 |  | 0.465 |  | 0 |  | 0.233 |  | 0 |  | 0.232 |  | 2.2138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 157.005 |  | 0.465 |  |  |  | 2.645
26_КуЭ | КуЭ0 | 5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 Краснополянская - Красноярская - 1,2 с отпакой на ПС Больничная с исключением двухцепных участков ВЛ | Кузбассэнерго | F_26_КуЭ | 2.336 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
146.1_КуЭ | КуЭ1 | 5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки с установкой элегазовых выключателей, замена вторичного оборудования. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ, Т1-40, Т2-40, провода на системе шин, РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь | Кузбассэнерго | G_146.1_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 157.47 | нд | 2.2138 | нд | 0.465 | нд | 0 | нд | 0.233 | нд | 0 | нд | 0.232 | нд | 2.2138 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 157.005 | нд | 0.465 | нд |  | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики) | 2.645
0 | КуЭ2 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ8 | 5.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.2.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: ***; 5: 359.8711; 9: 990.39; 11: 156.8697; 13: 38.793; 15: 0; 17: 16.353; 19: 12.401; 21: 22.44; 23: 72.6131; 25: 0; 27: 71.8557; 29: 0; 31: 951.597; 33: 26.392; 35: 212.8%; 12: 224.0661
0 |  | 1: 5.2.1.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: **; 5: 270.434; 9: 601.74; 11: 0; 13: 12.788; 15: 0; 17: 6.608; 19: 0; 21: 6.18; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 588.952; 33: 12.788; 12: 0.45706
0 |  | 1: 5.2.1.1; 2: Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:; 3: *; 5: 270.434; 9: 601.74; 11: 0; 13: 12.788; 15: 0; 17: 6.608; 19: 0; 21: 6.18; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 588.952; 33: 12.788; 12: 0.45706
1_КуЭ | КуЭ0 | 5.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена трансформаторов 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъединителей РГНП 110 (39 шт.), монтаж блочно-модульных зданий ОПУ, КРУ-6 кВ (24 ячейки), КРУЭ 35 кВ (14 ячеек), демонтаж зданий ПС, построенных в 1934 г. | Кузбассэнерго | F_1_КуЭ | 211.612 | нд | нд | нд | 562.89 | нд | 0 | нд | 12.788 | нд | 0 | нд | 6.604 | нд | 0 | нд | 6.184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 550.102 | нд | 12.788 | нд |  | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики) | 0.35706
17_КуЭ | КуЭ1 | 5.2.1.1 | Реконструкция СОПТ ПС 35-110 кВ: Бунгурская, Киселевская-Заводская, Красный-Углекоп, Зенковская, Мысковская, Карьерная, Томская, Мундыбашевская, Темирская, Шахта-13, Вахрушевская, Шахтовая, Абашевская 3/4, Ново-Байдаевская, Абагурская, Северная, Судженская, Новоленинская, Инская, Грамотеинская 1/2, Прокопьевская, Коммунальная, Черниговская | Кузбассэнерго | F_17_КуЭ | 11.323 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
95_КуЭ | КуЭ2 | 5.2.1.1 | Реконструкция ПС Таежная с установкой вакуумного выключателя наружной установки типа ВРС-110-31,5/2500УХЛ1 (опытная эксплуатация) | Кузбассэнерго | F_95_КуЭ | 0.346 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
142_КуЭ | КуЭ3 | 5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Осинниковская с установкой дугогосящих реакторов 6 кВ | Кузбассэнерго | F_142_КуЭ | 1.96 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
289_КуЭ | КуЭ4 | 5.2.1.1 | Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ «Мирная» | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | -0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам | 0
402_КуЭ | КуЭ5 | 5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ КФЗ-2 с заменой трансформаторов напряжения 110 кВ | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
45_КуЭ | КуЭ6 | 5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Зиминка 1/2 | Кузбассэнерго | F_45_КуЭ | 45.193 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
43_КуЭ | КуЭ8 | 5.2.1.1 | Реконструкция РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18шт.), РП-10 (13шт.) 2021: РП-9 (11шт.), РП-28 (14шт.), РП-33 (12шт.), ЦРП-23 (24шт.) | Кузбассэнерго | F_43_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 38.85 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.85 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.1
0 | КуЭ9 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ10 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ11 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ12 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ13 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ14 | 5.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КуЭ0 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ8 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ9 | 5.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.2.2.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: **; 5: 16.1291; 9: 137.04; 11: 80.1968; 13: 2.04; 15: 0; 17: 0.444; 19: 5.3061; 21: 1.596; 23: 21.3195; 25: 0; 27: 53.5712; 29: 0; 31: 135; 33: -3.2661; 35: -61.55%; 12: 94.6422
0 |  | 1: 5.2.2.1; 2: Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: *; 5: 16.1291; 9: 137.04; 11: 80.1968; 13: 2.04; 15: 0; 17: 0.444; 19: 5.3061; 21: 1.596; 23: 21.3195; 25: 0; 27: 53.5712; 29: 0; 31: 135; 33: -3.2661; 35: -61.55%; 12: 94.6422
147_КуЭ | КуЭ0 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110кВ: ВЛ 110кВ Крохалевская - Черниговская - 1,2; ВЛ 110 кВ Рудничная-Крохалевская 1,2 3; ВЛ 110 кВ Анжерская-Крохалевская; ВЛ 35 кВ А-39,40 Крохалевская-Бирюлинская-Первомайская (соглашение о компенсации затрат с ОАО "Черниговец" 41.4200.509.15 от 18.03.2015) | Кузбассэнерго | F_147_КуЭ | 9.02 | нд | нд | нд | 9 | нд | 9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9 | нд | 0 | нд |  | 0 | 10.62
145_КуЭ | КуЭ1 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаково Тяговая-1-2 в местах пересечения (пролеты опор 30-37) с объектом строительства ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" (соглашение о компенсации затрат с ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" 41.4200.3579.14 от 25.07.2014) | Кузбассэнерго | F_145_КуЭ | 1.807 | нд | нд | нд | 3.57 | нд | 3.5707 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5707 | нд | 0 | нд | 3.57 | нд | 0 | нд |  | 0 | 4.2135
150_КуЭ | КуЭ2 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65 | Кузбассэнерго | G_150_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 59.51 | нд | 2.6651 | нд | 0.176 | нд | 0 | нд | 0.166 | нд | 2.6651 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 59.334 | нд | -2.4891 | нд | -93.4% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики) | 3.1448
39_КуЭ | КуЭ3 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек линий к нормативным требованиям (уборка порубочных остатков) | Кузбассэнерго | F_39_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.265 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.259 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.265 | нд | 0.265 | нд |  | Выполнение перспективного плана расчитски и расширения просек утвержденный главным инженером ОАО "МРСК Сибири" в 2014 г. (Особое мнение к Акту готовности ф-ла ОАО "МРСК Сибири"-"КуЭ-РЭС" к работе в ОЗП 2015/2016) | 0
9_КуЭ | КуЭ4 | 5.2.2.1 | Проектирование: Реконструкция ВЛ 110 кВ Краснополянская - Красноярская - 1,2 с выносом опор с кладбища | Кузбассэнерго | G_9_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам | 0
11_КуЭ | КуЭ5 | 5.2.2.1 | Реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ТУ ГРЭС-Мысковская 1,2 с заменой провода, арматуры и дефектной изоляции (аварийно-восстановительные работы) | Кузбассэнерго | G_11_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 50 | нд | 50.0005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50.0005 | нд | 0 | нд | 50 | нд | 0 | нд |  | 0 | 59.0005
203_КуЭ | КуЭ6 | 5.2.2.1 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) с заменой провода АС-120, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.02 | нд | 0.02 | нд |  | Выполнение мероприятий в рамках заключенного регуляторного соглашения с АКО | 0
155_КуЭ | КуЭ7 | 5.2.2.1 | Проектирование: реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Сосновская – ПС Калмыковская С-12 (соглашение о компенсации затрат с ООО "Разрез Бунгурский") | Кузбассэнерго | G_155_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074 | нд | 0 | нд | 0.029 | нд | 0 | нд | 0.045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.074 | нд | 0.074 | нд |  | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики) | 0
156_КуЭ | КуЭ8 | 5.2.2.1 | Реконструкция фундаментов на заболоченной местности ВЛ-35 кВ Б-25-26 оп.№26, Б-21-23 оп.№5,6 | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
307_КуЭ | КуЭ9 | 5.2.2.1 | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Юргинский РЭС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.026 | нд | 0.026 | нд |  | Выполнение мероприятий в рамках заключенного регуляторного соглашения с АКО | 0
306_КуЭ | КуЭ10 | 5.2.2.1 | Реконструкцию (переустройство) ВЛ-10 кВ Ф-10-4-СБ от ПС 35/10 кВ "Шевелевская" (Соглашение о компенсации затрат с Чумаковым ДА от 26.09.2016 №41.4200.2593.16) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0.132 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.132 | нд | 0.132 | нд |  | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат | 0
152_КуЭ | КуЭ11 | 5.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ, Ф 10-29-Г в местах пересечения (в пролетах опор: 8-11, 42-49, 57-58) ПС Проскоковская (соглашение о компенсации затрат с ООО "Кузбассдорстрой" №41.4200.2517.15) | Кузбассэнерго | G_152_КуЭ | 0.339 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
40.9_КуЭ | КуЭ12 | 5.2.2.1 | Реконструкция РС в Кемеровской области: ПО ЮЭС Осинниковский РЭС ВЛ 6 кВ ф. 6-6-К протяженностью 5,6 км в Новокузнецком р-не | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
316_КуЭ | КуЭ13 | 5.2.2.1 | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Кемеровский РЭС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | -0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам | 0
212_КуЭ | КуЭ14 | 5.2.2.1 | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Беловский РЭС | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | -0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам | 0
148_КуЭ | КуЭ15 | 5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Ф. 10-21-К от ПС 35/10 кВ Пермяковская (в пролетах опор 67 - 105) 26,48 км (соглашение о компенсации затрат с ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» № 41.4200.2517.15) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.099 | нд | 0.099 | нд |  | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат | 0
40.2_КуЭ | КуЭ16 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС Николаевская п. Нижние Кинерки (ПО ЮЭС Осинниковский РЭС) | Кузбассэнерго | G_40.2_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
40.4_КуЭ | КуЭ17 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ и установка ТП п.Усть-Кабырза Таштагольсокго района (ПО ЮЭС Кондомский РЭС) | Кузбассэнерго | G_40.4_КуЭ | 1.51 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
40.5_КуЭ | КуЭ18 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в Кемеровском р-не (ПО СВЭС Кемеровский РЭС), замена реклоузеров до 20 кВ, установка пунктов коммерческого учета | Кузбассэнерго | G_40.5_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.034 | нд | 0.034 | нд |  | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики) | 0
40.6_КуЭ | КуЭ19 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с.Ваганово Промышленновского района (ПО ЦЭС Промышленновский РЭС) | Кузбассэнерго | G_40.6_КуЭ | 2.703 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
40.7_КуЭ | КуЭ20 | 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ в Новокузнецком р-не (ПО ЮЭС Новокузнецкий РЭС) | Кузбассэнерго | G_40.7_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
149_КуЭ | КуЭ21 | 5.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ Ф.10-16-КВТ-24 от ПС110 кВ "Восточная" (соглашение о компенсации затрат с НО Фонд развития жилищного стр-ва Кемеровской обл. 41.4200.2815.14 от 29.01.2014) | Кузбассэнерго | F_149_КуЭ | 0.7501 | нд | нд | нд | 2.64 | нд | 2.641 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 2.641 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.625 | нд | -2.626 | нд | -99.43% | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики) | 3.1164
40.8_КуЭ | КуЭ22 | 5.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ на 2-х цепную ВЛ-10 кВ Ф.10-5-ЖГ, Ф.10-5-6-ЖГ от ПС Спутник 110/10 кВ ЖК Журавлевы горы (ПО СВЭС Кемеровский РЭС) | Кузбассэнерго | G_40.8_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 12.32 | нд | 12.3195 | нд | 1.199 | нд | 0 | нд | 0.059 | нд | 0 | нд | 1.14 | нд | 12.3195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.121 | нд | 1.199 | нд |  | Затраты службы проектирования филиала по разработке ПИР по предписанию РТН | 14.547
0 | КуЭ23 | 5.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ24 | 5.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ25 | 5.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.2.2.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КуЭ0 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ8 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ9 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ10 | 5.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.2.3.; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 6.45; 11: 6.4457; 13: 4.81; 15: 0; 17: 1.984; 19: 0; 21: 2.826; 23: 6.4457; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 1.64; 33: 4.81; 12: 52.2859
0 |  | 1: 5.2.3.1; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 6.45; 11: 6.4457; 13: 4.81; 15: 0; 17: 1.984; 19: 0; 21: 2.826; 23: 6.4457; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 1.64; 33: 4.81; 12: 52.2859
57_КуЭ | КуЭ0 | 5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии | Кузбассэнерго | G_57_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 6.45 | нд | 6.4457 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4457 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.45 | нд | 0 | нд |  | В связи с отсутствием поставки оборудования выполнение работ перенесено на 4 квартал. Учтено в корректировке ИПР | 52.2859
57.1_КуЭ | КуЭ1 | 5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.81 | нд | 0 | нд | 1.984 | нд | 0 | нд | 2.826 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.81 | нд | 4.81 | нд |  | Выполнение работ ХС | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.2.3.2; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КуЭ0 | 5.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.2.3.3; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КуЭ0 | 5.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.2.3.4; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КуЭ0 | 5.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.2.3.5; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КуЭ0 | 5.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.2.3.6; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КуЭ0 | 5.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.2.3.7; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КуЭ0 | 5.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.2.3.8; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КуЭ0 | 5.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.2.4.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: **; 5: 73.308; 9: 245.16; 11: 70.2272; 13: 19.155; 15: 0; 17: 7.317; 19: 7.0949; 21: 11.838; 23: 44.8478; 25: 0; 27: 18.2845; 29: 0; 31: 226.005; 33: 12.0601; 35: 170%; 12: 76.681
0 |  | 1: 5.2.4.1; 2: Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0.002; 15: 0; 17: 0.036; 19: 0; 21: -0.034; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -0.002; 33: 0.002; 12: 0
403_КуЭ | КуЭ0 | 5.2.4.1 | Реконструкция производственной базы ПО СВЭС по адресу г. Кемерово, ул. Щетинкина 6 | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | -0.034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд |  | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам | 0
0 | КуЭ1 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ8 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ9 | 5.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.2.4.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: *; 5: 73.308; 9: 245.16; 11: 70.2272; 13: 19.153; 15: 0; 17: 7.281; 19: 7.0949; 21: 11.872; 23: 44.8478; 25: 0; 27: 18.2845; 29: 0; 31: 226.007; 33: 12.0581; 35: 170%; 12: 76.681
215_КуЭ | КуЭ0 | 5.2.4.2 | Реконструкция с монтажом приборов ОМП на ВЛ 35-110 кВ: 2017: приборы ОМП (120шт) 2018: приборы ОМП (144шт), ТН 35 кВ (23шт) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.003 | нд | 0.003 | нд |  | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики) | 0
47_КуЭ | КуЭ1 | 5.2.4.2 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2016: Ново-Бунгурская | Кузбассэнерго | F_47_КуЭ | 0.097 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | -0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам | 0
47.1_КуЭ | КуЭ2 | 5.2.4.2 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: Бунгурская, Томская 2018: Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская, Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор | Кузбассэнерго | G_47.1_КуЭ | 5.232 | нд | нд | нд | 9.47 | нд | 2 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0.016 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2 | нд | 0 | нд | 9.453 | нд | 0.017 | нд |  | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам | 2.36
44_КуЭ | КуЭ3 | 5.2.4.2 | Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2016: Очистная; 2017: Ново-Байдаевская, Киселевская-Заводская, Вахрушевская, Краснобродская, Анжерская, Прокопьевская, Луговая, Чеболсинская, Восточная, Мирная, Топкинская,Черниговская, Космическая, Ново-Чертинская, Заречная, Городская, Вишневская, КСК, Промышленная-Сельская, Кузбассэлемент, Фильтровальная 2017: Анжерская НПС-2, Трифоновская, Беловская, Промузел, Шестаковская, Молодежная | Кузбассэнерго | F_44_КуЭ | 3.285 | нд | нд | нд | 13.05 | нд | 13.052 | нд | 11.009 | нд | 0 | нд | 5.421 | нд | 0 | нд | 5.588 | нд | 13.052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.041 | нд | 11.009 | нд |  | Затраты по выполненным ХС работ в соответствии с требованиями РДУ (письмо № Р29-б2-IV-19-1562, № Р29-б2-I-19-106).В связи с отсутствием поставки оборудования выполнение работ перенесено на 3 квартал. Учтено в скорректированной ИПР | 8.4913
44.1_КуЭ | КуЭ4 | 5.2.4.2 | Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2018: Звездная, АКЗ, Коммунальная, Новоленинская, Водозабор, Проскоково, Плотниковская, Мусохрановская, Мозжухинская, Полысаевская, Северо-Байдаевская, Капитальная-3, Драгунский Водозабор, Черно-Калтанская | Кузбассэнерго | G_44.1_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 9.43 | нд | 0.4322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4322 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.43 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.51
79_КуЭ | КуЭ5 | 5.2.4.2 | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ КФЗ-НКАЗ на ПС КФЗ-2 (2015) | Кузбассэнерго | F_79_КуЭ | 1.326 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
54_КуЭ | КуЭ6 | 5.2.4.2 | Реконструкция устройств РЗА ВЛ 110 кВ Кузнецкая ТЭЦ-КФЗ-2 с монтажом ВОЛС | Кузбассэнерго | F_54_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 3.9 | нд | 0 | нд | 0.088 | нд | 0 | нд | 0.088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.812 | нд | 0.088 | нд |  | Выполнение мероприятий в рамках заключенного регуляторного соглашения с АКО | 0
78_КуЭ | КуЭ7 | 5.2.4.2 | Реконструкция с установкой на ПС 110 кВ Красный Брод второго (резервного) комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод и ВЛ 110 кВ Афонинская – Красный Брод с отпайкой на ПС Краснокаменская | Кузбассэнерго | F_78_КуЭ | 2.1 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
102_КуЭ | КуЭ8 | 5.2.4.2 | Реконструкция направленных высокочастотных защит (НВЧЗ) ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Новоленинская | Кузбассэнерго | F_102_КуЭ | 0.33 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
11.1_КуЭ | КуЭ9 | 5.2.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская 1,2 цепь с отпайкой на ПС Безруковская с установкой быстродействующей защитой с абсолютной селективностью (в целях снижения влияния длительного воздействия токов КЗ) (аварийно-восстановительные работы) | Кузбассэнерго | G_11.1_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 6.36 | нд | 6.3637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.3637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.36 | нд | 0 | нд |  | 0 | 7.5091
111_КуЭ | КуЭ10 | 5.2.4.2 | Реконструкция с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО): 2021: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская – Мысковская 1,2 цепь с отпайкой на ПС Безруковская (АОПО на ПС Мысковская) ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I, II цепь с отпайками (АОПО на ПС Мысковская). 2021: ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочная и Новокузнецк-Сортировочная – Центральная ТЭЦ (АОПО на ПС Ширпотреб) | Кузбассэнерго | F_111_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 16.71 | нд | 0 | нд | 0.533 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0.483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.177 | нд | 0.533 | нд |  | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики) | 0
216_КуЭ | КуЭ11 | 5.2.4.2 | Реконструкция ВЛ 6-35 кВ с монтажом ИПВЛ: 2017: монтаж указателей (320 шт) 2018: монтаж указателей (361 шт) | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.05 | нд | 0.05 | нд |  | Выполнение мероприятий в рамках заключенного регуляторного соглашения с АКО | 0
81_КуЭ | КуЭ12 | 5.2.4.2 | Реконструкция с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) на ПС 110 кВ: 2015: ПС Новоленинская | Кузбассэнерго | F_81_КуЭ | 0.379 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | Сторнирование некорректно отнесенных затрат по капитализированным процентам | 0
50_КуЭ | КуЭ13 | 5.2.4.2 | Создание систем телемеханики ПС 35-110 кВ: 2016: Осинниковская-Тепличная, Камышинская, Краснинская 2016: Безруковская, Весенняя. | Кузбассэнерго | F_50_КуЭ | 2.494 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
50.1_КуЭ | КуЭ14 | 5.2.4.2 | Создание систем телемеханики ПС 35-110 кВ: 2017: Тепловая, Толевая, Таежная. | Кузбассэнерго | G_50.1_КуЭ | 2.461 | нд | нд | нд | 12 | нд | 12 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12 | нд | 0 | нд | 11.988 | нд | 0.012 | нд |  | Оплата прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики) Учтено в скорректированной ИПР | 14.16
139_КуЭ | КуЭ15 | 5.2.4.2 | Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (телемеханики) ПС 35-110 кВ: 2020: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2021: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2021: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. | Кузбассэнерго | F_139_КуЭ | 22.499 | нд | нд | нд | 117.13 | нд | 0 | нд | 2.901 | нд | 0 | нд | 0.033 | нд | 0 | нд | 2.868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 114.229 | нд | 2.901 | нд |  | Выполнение мероприятий в рамках заключенного регуляторного соглашения с АКО | 0
70_КуЭ | КуЭ16 | 5.2.4.2 | ИА МРСК Модернизация каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Кузбассэнерго | F_70_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
53.2_КуЭ | КуЭ17 | 5.2.4.2 | Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2015: Фильтровальная, Больничная, Краснополянская, Новоленинская, Большеямная, Воинская | Кузбассэнерго | G_53.2_КуЭ | 3.429 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
53.1_КуЭ | КуЭ18 | 5.2.4.2 | Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2021: Тепловая, Толевая, Таежная 2021: Мусохрановская (СДТУ, ВОЛС) | Кузбассэнерго | G_53.1_КуЭ | 4.648 | нд | нд | нд | 19.51 | нд | 0 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.488 | нд | 0.022 | нд |  | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики) | 0
48_КуЭ | КуЭ19 | 5.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ с установкой измерительных ТТ и ТН: Проектирование: Мусохрановская, Больничная, Заречная, Воинская, Шахтовая, Мозжухинская, Таежная. 2021: Монтаж ТТ литых (99 шт.) - Промсельская, Большеямная, Новочертинская, Ново-Байдаевская; 2021: Монтаж ТТ элегазовых (24 шт.) - Орджоникидзевская, Большеямная, Промышленная-Сельская, Высокая, Мундыбашская. 2022: Монтаж ТТ литых (150 шт.) - Осинниковская, Темирская, Кондомская, Краснобродская, Чеболсинская, Высокая, Мундыбашская, Ширпотреб, Абагурская; 2022: Монтаж ТН элегазовых (39 шт.) - Новочертинская, Осинниковская, РМК, Высокая, Новобайдаевская, Чеболсинская, Осинниковская-Тепличная. | Кузбассэнерго | F_48_КуЭ | 6.289 | нд | нд | нд | 0.95 | нд | 0.951 | нд | 2.207 | нд | 0 | нд | 0.119 | нд | 0 | нд | 2.088 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.951 | нд | 0 | нд | -1.257 | нд | 2.207 | нд |  | Установка ТТ и ТН выполнена в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» от 10.08.2016, согласованная генеральным директором Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири А.В. Хлебовым | 1.325
53_КуЭ | КуЭ20 | 5.2.4.2 | Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2016: Шахтовая (СДТУ), Плотниковская (СДТУ), Полысаево-3 (СДТУ, ВОЛС), Заречная (СДТУ), 2017: Безруковская (СДТУ, ВОЛС), Весенняя (СДТУ, ВОЛС) 2017: Шахтовая (ВОЛС), Камышинская (СДТУ), Краснинская (СДТУ), Кирова-Западная (СТДУ, ВОЛС) | Кузбассэнерго | F_53_КуЭ | 16.283 | нд | нд | нд | 25 | нд | 25 | нд | 2.287 | нд | 0 | нд | 1.506 | нд | 0 | нд | 0.781 | нд | 25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.713 | нд | 2.287 | нд |  | Выполнение работ по программе ССПИ ХС. В связи с отсутствием поставки оборудования выполнение работ перенесено на 4 квартал. Учтено в корректировке ИПР | 30
140_КуЭ | КуЭ21 | 5.2.4.2 | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2022: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2022: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. | Кузбассэнерго | F_140_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 3.33 | нд | 3.3335 | нд | 0.023 | нд | 0 | нд | 0.017 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3335 | нд | 0 | нд | 3.307 | нд | 0.023 | нд |  | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики) | 3.9335
55_КуЭ | КуЭ22 | 5.2.4.2 | Реконструкция ВОЛС ПС Ново-Анжерская-Анжерская | Кузбассэнерго | F_55_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.02
144_КуЭ | КуЭ23 | 5.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») | Кузбассэнерго | F_144_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики) | 0
100ДБ_КуЭ | КуЭ24 | 5.2.4.2 | Покупка оборудования для оснащения рабочих мест кадастровых инженеров | Кузбассэнерго | G_100ДБ_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 1.23 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.23 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
144.1_КуЭ | КуЭ25 | 5.2.4.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга | Кузбассэнерго | G_144.1_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 7.09 | нд | 7.0949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.09 | нд | -7.0949 | нд | -100% | Принятие выполненных работ перенесено на 3 кв, в связи с тем, что 7 ед. спецтехники находятся в сервисном обслуживании | 8.372
58_КуЭ | КуЭ26 | 5.2.4.2 | Создание инженерно-технических средств охраны (ИТСО) на категорированных объектах: база ЦЭС, ПС Прокопьевская, ПС Анжерская, ПС Юргинская | Кузбассэнерго | F_58_КуЭ | 2.456 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ27 | 5.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ28 | 5.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ29 | 5.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ30 | 5.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ31 | 5.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ32 | 5.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ33 | 5.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ34 | 5.2.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.3.; 2: Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 203.28; 11: 5.7739; 13: 0.201; 15: 0; 17: 0.12; 19: 0; 21: 0.081; 23: 5.7739; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 203.079; 33: 0.201; 12: 7.223
|  | 5.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
[5 empty] | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.3.2.; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 203.28; 11: 5.7739; 13: 0.201; 15: 0; 17: 0.12; 19: 0; 21: 0.081; 23: 5.7739; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 203.079; 33: 0.201; 12: 7.223
146_КуЭ | КуЭ0 | 5.3.2. | Реконструкция ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками | Кузбассэнерго | F_146_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 102.39 | нд | 4 | нд | 0.201 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0.081 | нд | 4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 102.189 | нд | 0.201 | нд |  | Отнесение прочих затрат (капитализированных процентов, п. 2.4.2 учтеной политики) | 4.72
3.2_КуЭ | КуЭ1 | 5.3.2. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Рудничная: расширение ОРУ-110 кВ для подключения двухцепной ВЛ 110кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Лапина: установка устройств РЗА для защиты ВЛ 110 кВ Рудничная-Лапина. Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная: разделение ПС с 4-мя трансф-рами на две отдельные ПС 110 кВ (Восточная и Комсомольская). | Кузбассэнерго | G_3.2_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 100.89 | нд | 1.7739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100.89 | нд | 0 | нд |  | 0 | 2.503
0 | КуЭ2 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ8 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ9 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ10 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ11 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ12 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ13 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ14 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ15 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ16 | 5.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.4.; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
2100.2_КуЭ | КуЭ0 | 5.4. | Проектирование: Вынос участка ВЛ-35 кВ А-9, А-10, опоры 42-45 с территории кладбища г.Анжеро-Судженск | Кузбассэнерго | G_2100.2_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ6 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ7 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ8 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ9 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ10 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ11 | 5.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.5.; 2: Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | КуЭ0 | 5.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 5.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ2 | 5.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 5.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ4 | 5.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ5 | 5.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 5.6.; 2: 1.6 Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
218_КуЭ | КуЭ0 | 5.6. | Покупка в Ижморском районе ВЛ-0,4 кВ протяженностью 11,59 км, 6 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,9 Мва | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ1 | 5.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 5.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ3 | 1: 5.7.; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 20.61; 11: 6.856; 13: 177.564; 15: 0; 17: 38.671; 19: 0; 21: 138.893; 23: 4.327; 25: 0; 27: 2.529; 29: 0; 31: -156.954; 33: 177.564; 12: 16.7026
100Д_КуЭ | КуЭ0 | 5.7. | Покупка оборудования для оснащения рабочих мест геодезистов, в количестве 1 ед.(один комплект спутникового геодезического приемника Sokkia GRX2, один комплект электронного тахеометра Sokkia CX-105L) | Кузбассэнерго | G_100Д_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 2.8001
63_КуЭ (а) | КуЭ1 | 5.7. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) | Кузбассэнерго | F_63_КуЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 5.79 | нд | 2.154 | нд | 49.169 | нд | 0 | нд | 16.548 | нд | 0 | нд | 32.621 | нд | 2.154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -43.379 | нд | 49.169 | нд |  | Поставка автотранспортных средств для реализации мероприятий по Тп, в рамках заключенного регуляторного соглашения | 2.5417
63_КуЭ (б) | КуЭ2 | 5.7. | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 11 ед. (автомобиль КамАЗ- с краном-манипулятором и полуприцепом-4 шт, бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ-5 шт, бортовой полуприцеп-1 шт, снегоход-1 шт) | Кузбассэнерго | F_63_КуЭ (б) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.998 | нд | 0 | нд | 0.758 | нд | 0 | нд | 18.24 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -18.998 | нд | 18.998 | нд |  | Поставка автотранспортных средств для реализации мероприятий по Тп, в рамках заключенного регуляторного соглашения | 0
63_КуЭ (в) | КуЭ3 | 5.7. | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) | Кузбассэнерго | F_63_КуЭ (в) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 70.25 | нд | 0 | нд | 8.851 | нд | 0 | нд | 61.399 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -70.25 | нд | 70.25 | нд |  | Поставка автотранспортных средств для реализации мероприятий по Тп, в рамках заключенного регуляторного соглашения | 0
63_КуЭ (г) | КуЭ4 | 5.7. | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) | Кузбассэнерго | F_63_КуЭ (г) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.978 | нд | 0 | нд | 8.739 | нд | 0 | нд | 20.239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -28.978 | нд | 28.978 | нд |  | Поставка автотранспортных средств для реализации мероприятий по Тп, в рамках заключенного регуляторного соглашения | 0
62_КуЭ | КуЭ5 | 5.7. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | Кузбассэнерго | F_62_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 12.65 | нд | 2.529 | нд | 0.411 | нд | 0 | нд | 0.052 | нд | 0 | нд | 0.359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.529 | нд | 0 | нд | 12.239 | нд | 0.411 | нд |  | Отнесение затрат по централизованному договору ООО "Оберон" № 10.4000.387.16. В связи с отсутствием поставки оборудования выполнение работ перенесено на 3 квартал. Учтено в корректировке ИПР | 8.7964
100П_КуЭ | КуЭ6 | 5.7. | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | Кузбассэнерго | F_100П_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.547 | нд | 0 | нд | 0.212 | нд | 0 | нд | 0.335 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.547 | нд | 0.547 | нд |  | 0 | 0
64_КуЭ (а) | КуЭ7 | 5.7. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 ед. (АИСТ СНЧ 30 (аппарат для испытания кабельных линий)-1 шт) | Кузбассэнерго | G_64_КуЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
64_КуЭ (в) | КуЭ8 | 5.7. | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудовани (КуЭ) в количестве 5 ед. (плоттер Canon imagePROGRAF iPF770-1 шт, МФУ (принтер, сканер, копир формат А3 цветной, лазерный)-2 шт, сканер Canon LF Scanner-2 шт) | Кузбассэнерго | G_64_КуЭ (в) | 0 | нд | нд | нд | 0.9 | нд | 0.902 | нд | 1.145 | нд | 0 | нд | 0.808 | нд | 0 | нд | 0.337 | нд | 0.902 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.245 | нд | 1.145 | нд |  | Поставка оборудования для выполнения ПИР по объектам ТП (служба проектирования) | 1.0644
100БО_КуЭ | КуЭ9 | 5.7. | Поставка быстровозводимых и демонтируемых опор 35-110 кВ типа ПБМ110-1(т) (3 шт.) | Кузбассэнерго | G_100БО_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 1.27 | нд | 1.271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.27 | нд | 0 | нд |  | 0 | 1.5
2100.1_КуЭ | КуЭ10 | 5.7. | Покупка 2-х трансформаторов 35/10 кВ 16 МВА, 35/0,4 кВ для аварийного запаса | Кузбассэнерго | G_2100.1_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
64_КуЭ (б) | КуЭ11 | 5.7. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт, аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт, телевизор LG 65UH620V-1 шт, мотобур-1 шт, приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт, газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт, цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) | Кузбассэнерго | G_64_КуЭ (б) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.172 | нд | 0 | нд | 0.615 | нд | 0 | нд | 0.557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.172 | нд | 1.172 | нд |  | Поставка оборудования для анализа цифровых и аналоговых сигналов с электрических цепей автомобиля с целью поиска неисправностей в электронных системах автотранспортной техники СМУ | 0
65_КуЭ | КуЭ12 | 5.7. | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | Кузбассэнерго | F_65_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.038 | нд | 0 | нд | 0.019 | нд | 0 | нд | 0.019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.038 | нд | 0.038 | нд |  | 0 | 0
66_КуЭ | КуЭ13 | 5.7. | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | Кузбассэнерго | F_66_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
67_КуЭ | КуЭ14 | 5.7. | НИОКР: Изготовление и испытание опытных образцов временных быстровозводимых и демонтируемых опор ВЛ 35-110 кВ для проведения аварийно-восстановительных работ. | Кузбассэнерго | F_67_КуЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
2100_КуЭ | КуЭ15 | 5.7. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
2200_КуЭ | КуЭ16 | 5.7. | Нераспределенные затраты ОКСа | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.856 | нд | 0 | нд | 2.069 | нд | 0 | нд | 4.787 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.856 | нд | 6.856 | нд |  | 0 | 0
2300_КуЭ | КуЭ17 | 5.7. | Нераспределенные затраты ОКСа | Кузбассэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ18 | 5.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ19 | 5.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ20 | 5.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ21 | 5.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ22 | 5.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ23 | 5.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ24 | 5.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | КуЭ25 | 5.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 6 | Омская область | *** |  | 237.5715 |  |  |  | 3392.81 |  | 960.5912 |  | 284.0416 |  | 107.2314 |  | 162.7484 |  | 160.8379 |  | 121.2931 |  | 207.1823 |  | 0 |  | 485.3396 |  | 0 |  | 3108.7684 |  | 15.9723 |  | 5.958% |  | 895.9451
|  | 6.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 125.6256 |  |  |  | 1074.4 |  | 466.1253 |  | 231.2777 |  | 106.9834 |  | 139.082 |  | 61.8084 |  | 92.1958 |  | 102.1384 |  | 0 |  | 195.1951 |  | 0 |  | 843.1223 |  | 62.486 |  | 37.02% |  | 342.5227
|  | 6.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 16.5246 |  |  |  | 696.16 |  | 274.8643 |  | 174.9077 |  | 27.5922 |  | 92.149 |  | 46.8084 |  | 82.7588 |  | 82.1384 |  | 0 |  | 118.3253 |  | 0 |  | 521.2523 |  | 100.5072 |  | 135.1% |  | 210.5916
|  | 6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 |  |  |  | 529.58 |  | 112.2832 |  | 112.2626 |  | 22.4566 |  | 51.454 |  | 28.0708 |  | 60.8086 |  | 39.2991 |  | 0 |  | 22.4566 |  | 0 |  | 417.3174 |  | 61.7351 |  | 122.2% |  | 128.6874
3434_ОЭ | ОЭ0 | 6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно(ТПиР) | Омскэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 2.5 | нд | 0.5 | нд | 18.93 | нд | 0.1 | нд | 8.856 | нд | 0.125 | нд | 10.074 | нд | 0.175 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0 | нд | -16.43 | нд | 18.705 | нд | 8313% | Выполнение работ по технологическому присоединению льготных категорий заявителей | 0.5882
34_ОЭ | ОЭ1 | 6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (льгот.) (новое строительство) | Омскэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 527.08 | нд | 111.7832 | нд | 93.3326 | нд | 22.3566 | нд | 42.598 | нд | 27.9458 | нд | 50.7346 | нд | 39.1241 | нд | 0 | нд | 22.3566 | нд | 0 | нд | 433.7474 | нд | 43.0301 | нд | 85.54% | Выполнение работ по технологическому присоединению льготных категорий заявителей | 128.0992
0 | ОЭ2 | 6.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 6.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 6.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 6.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 6.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего; 3: *; 5: 0; 9: 5.91; 11: 5.7788; 13: 13.338; 15: 0; 17: 8.367; 19: 0; 21: 4.971; 23: 0; 25: 0; 27: 5.7788; 29: 0; 31: -7.428; 33: 13.338; 12: 8.4302
1111_ОЭ | ОЭ0 | 6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ТПиР) | Омскэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.343 | нд | 0 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0.321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.343 | нд | 0.343 | нд |  | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 0
1414_ОЭ | ОЭ1 | 6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (ст.ст) (новое строительство) | Омскэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 5.91 | нд | 5.7788 | нд | 12.995 | нд | 0 | нд | 8.345 | нд | 0 | нд | 4.65 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7788 | нд | 0 | нд | -7.085 | нд | 12.995 | нд |  | Выполнение работ по технологическому присоединению потребителей по стандартизированным ставкам | 8.4302
0 | ОЭ2 | 6.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 6.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 6.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 6.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 6.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.1.1.3; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:; 3: *; 5: 16.5246; 9: 160.67; 11: 156.8023; 13: 49.3072; 15: 5.1355; 17: 32.328; 19: 18.7376; 21: 16.9792; 23: 42.8393; 25: 0; 27: 90.0899; 29: 0; 31: 111.3628; 33: 25.434; 35: 106.5%; 12: 73.474
0 | ОЭ0 | 6.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
1272_ОЭ | ОЭ1 | 6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ для заявителя ИП Анциперович М.Ю. | Омскэнерго | G_1272_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 1.23 | нд | 1.2334 | нд | 1.287 | нд | 1.2334 | нд | 1.287 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.057 | нд | 0.053623 | нд | 4.348% | Реализация договора ТП | 1.4509
1273_ОЭ | ОЭ2 | 6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения многоквартирных жилых домов высокой этажности (ООО СК "РусМонтаж") | Омскэнерго | G_1273_ОЭ | 4.143 | нд | нд | нд | 12.1 | нд | 12.096 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.096 | нд | 0 | нд | 12.1 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
1274_ОЭ | ОЭ3 | 6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок магазина "ОБИ (ООО "Латис") | Омскэнерго | G_1274_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
1222_ОЭ | ОЭ4 | 6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, РТП 10 кВ для электроснабжения жилого комплекса по ул. Красный путь-6-я Северная ЖСК "Серебряный берег" | Омскэнерго | F_1222_ОЭ | 12.2388 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.949 | нд | 0 | нд | 0.194 | нд | 0 | нд | 16.755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.949 | нд | 16.949 | нд |  | Реализация договора ТП | 54.3398
109_ОЭ | ОЭ5 | 6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ2*1000 кВА, РП-10 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения жилого микрорайона "Прибрежный" ЖСК "Новосел" (№20.5500.7065.13 от 18.12.2013) | Омскэнерго | F_109_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 12.1227
1275_ОЭ | ОЭ6 | 6.1.1.3 | Строительство 2 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения крытого физкультурно-оздоровительного сооружения "Авангард" | Омскэнерго | G_1275_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 42.84 | нд | 42.8393 | нд | 0.16747 | нд | 0 | нд | 0.16047 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 42.8393 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 42.6725 | нд | 0.16747 | нд |  | Проектные работы, выполненные хозспособом, затраты ОКСа, отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 0
1278_ОЭ | ОЭ7 | 6.1.1.3 | Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, РП, КЛ-10 кВ для электроснабжения микрорайона "Академический" (ООО "ВССК") | Омскэнерго | G_1278_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 59.93 | нд | 59.9342 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 59.9342 | нд | 0 | нд | 59.93 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
1276_ОЭ | ОЭ8 | 6.1.1.3 | Строительство 4 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" (ООО "Латис") | Омскэнерго | G_1276_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 14.01 | нд | 14.0109 | нд | 19.637 | нд | 0 | нд | 19.422 | нд | 14.0109 | нд | 0.215 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.627 | нд | 5.6261 | нд | 40.16% | Реализация договора ТП | 0
1277_ОЭ | ОЭ9 | 6.1.1.3 | Строительство 5 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения ВРУ домов жилой застройки (ООО "Красный квадрат") | Омскэнерго | G_1277_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 16.36 | нд | 16.3637 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.3637 | нд | 0 | нд | 16.36 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
110_ОЭ | ОЭ10 | 6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735 от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | Омскэнерго | F_110_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 5.57 | нд | 1.696 | нд | 0.0052 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.0022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.696 | нд | 0 | нд | 5.5648 | нд | 0.0052 | нд |  | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 0
1268_ОЭ | ОЭ11 | 6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ для ЖСК "Малиновского 112" | Омскэнерго | G_1268_ОЭ | 0.14274 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
1269_ОЭ | ОЭ12 | 6.1.1.3 | Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами (ООО "Латис") | Омскэнерго | G_1269_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 4.73 | нд | 4.7267 | нд | 11.2615 | нд | 0 | нд | 11.2615 | нд | 4.7267 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.5315 | нд | 6.5348 | нд | 138.3% | Реализация договора ТП | 5.5605
1271_ОЭ | ОЭ13 | 6.1.1.3 | Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами (ООО "Латис") | Омскэнерго | G_1271_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 3.9 | нд | 3.9022 | нд | 0 | нд | 3.9022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.9 | нд | -3.9022 | нд | -100% | Изменение поквартального графика выполнения работ в соответствии со скорректированной ИПР | 0
0 | ОЭ14 | 6.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ15 | 6.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ16 | 6.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.1.2.; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 6.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 6.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 6.1.3.; 2: Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: **; 5: 42.205; 9: 79.39; 11: 79.3912; 13: 5.668; 15: 79.3912; 17: 4.309; 19: 0; 21: 1.359; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 73.722; 33: -73.7232; 35: -92.86%; 12: 72.6096
0 |  | 1: 6.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 6.1.3.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 5: 42.205; 9: 79.39; 11: 79.3912; 13: 5.668; 15: 79.3912; 17: 4.309; 19: 0; 21: 1.359; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 73.722; 33: -73.7232; 35: -92.86%; 12: 72.6096
101_ОЭ | ОЭ0 | 6.1.3.1 | Строительство КЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I,II цепь (С-29, С-30), для выдачи мощности Т-120 Омского филиала ОАО «ТГК-11», структурного подразделения ТЭЦ-3 в электрические сети ПАО «МРСК Сибири» с реконструкцией ВЛ-110 С-29,С-30 | Омскэнерго | F_101_ОЭ | 42.205 | нд | нд | нд | 79.39 | нд | 79.3912 | нд | 5.668 | нд | 79.3912 | нд | 4.309 | нд | 0 | нд | 1.359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 73.722 | нд | -73.7232 | нд | -92.86% | Изменение графика выполнения работ в связи с необходимостью исполнения обязательств по п.3.1.3 ТУ к договору на ТП 20.5500.4460.14. Основной объем работ выполнен в 2016г. | 72.6096
0 | ОЭ1 | 6.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 6.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.1.3.2; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ОЭ0 | 6.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 6.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 6.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.1.3.3; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 6.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 6.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.1.4.; 2: Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:; 3: **; 5: 66.896; 9: 298.85; 11: 111.8698; 13: 50.702; 15: 0; 17: 42.624; 19: 15; 21: 8.078; 23: 20; 25: 0; 27: 76.8698; 29: 0; 31: 248.148; 33: 35.702; 35: 238%; 12: 59.3215
0 |  | 1: 6.1.4.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:; 3: *; 5: 21.649; 9: 189.86; 11: 2.8769; 13: 8.131; 15: 0; 17: 4.672; 19: 0; 21: 3.459; 23: 0; 25: 0; 27: 2.8769; 29: 0; 31: 181.729; 33: 8.131; 12: 6.3844
22_ОЭ | ОЭ0 | 6.1.4.1 | Строительство ПС 35/10 кВ "Гидроузел" (5 МВА) | Омскэнерго | F_22_ОЭ | 21.649 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.625 | нд | 0 | нд | 4.479 | нд | 0 | нд | 0.146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.625 | нд | 4.625 | нд |  | Изменение графика выполнения работ в соответствии со скорр.ИПР (3 этап.благоустройство) | 0
8888_ОЭ | ОЭ1 | 6.1.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 Сибзавод с заменой трансформаторов 2х40 МВА | Омскэнерго | F_8888_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 189.86 | нд | 2.8769 | нд | 3.506 | нд | 0 | нд | 0.193 | нд | 0 | нд | 3.313 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.8769 | нд | 0 | нд | 186.354 | нд | 3.506 | нд |  | Изменение графика выполнения работ. Работы выполнены хозспособом. Затраты ОКСа. Отражение капитализируемых затрат в части % | 6.3844
0 | ОЭ2 | 6.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 6.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 6.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 6.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 6.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * |  | 45.247 |  |  |  | 108.99 |  | 108.9928 |  | 42.571 |  | 0 |  | 37.952 |  | 15 |  | 4.619 |  | 20 |  | 0 |  | 73.9928 |  | 0 |  | 66.419 |  | 27.571 |  | 183.8% |  | 52.9371
222_ОЭ | ОЭ0 | 6.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сургутская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА, заменой оборудования ОРУ-110 кВ, 35 кВ, ЗРУ-10 кВ и ОПУ (№20.55.3836.10 от 13.05.2011г.) | Омскэнерго | F_222_ОЭ | 45.247 | нд | нд | нд | 108.99 | нд | 108.9928 | нд | 42.571 | нд | 0 | нд | 37.952 | нд | 15 | нд | 4.619 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 73.9928 | нд | 0 | нд | 66.419 | нд | 27.571 | нд | 183.8% | Опережение графика производства работ | 52.9371
0 | ОЭ1 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ9 | 6.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.2.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: ***; 5: 37.476; 9: 1046.91; 11: 149.8956; 13: 24.7994; 15: 0.248; 17: 11.4694; 19: 47.8369; 21: 13.33; 23: 31.238; 25: 0; 27: 70.5727; 29: 0; 31: 1022.1106; 33: -23.2855; 35: -48.43%; 12: 242.8503
0 |  | 1: 6.2.1.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: **; 5: 9.842; 9: 219.45; 11: 35.5506; 13: 6.49; 15: 0; 17: 3.402; 19: 31.3886; 21: 3.088; 23: 4.162; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 212.96; 33: -24.8986; 35: -79.32%; 12: 35.2304
0 |  | 1: 6.2.1.1; 2: Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:; 3: *; 5: 9.842; 9: 219.45; 11: 35.5506; 13: 6.49; 15: 0; 17: 3.402; 19: 31.3886; 21: 3.088; 23: 4.162; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 212.96; 33: -24.8986; 35: -79.32%; 12: 35.2304
103_ОЭ | ОЭ0 | 6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" (замена на 2х25 МВА) | Омскэнерго | F_103_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 74.23 | нд | 0 | нд | 0.129 | нд | 0 | нд | 0.103 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 74.101 | нд | 0.129 | нд |  | Предпроектное обследование управлением проектирования ДКС ИА МРСК, затраты ОКС, отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 0
15_ОЭ | ОЭ1 | 6.2.1.1 | Реконструкция ПС Калачинская, Великорусская, Ачаирская-оросительная, Большереченская, Кировская, Одесская, Б.Уки, Съездовская, Октябрьская, Восточная, Новокормиловская, Новоуральская, Омская Нефть, Тара, Сельская, Горьковская, Саргатская, Тюкалинская, Центральная, Шухово, Стрела с модернизацией системы оперативного постояного тока (СОПТ) | Омскэнерго | F_15_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 26.41 | нд | 0 | нд | 0.841 | нд | 0 | нд | 0.534 | нд | 0 | нд | 0.307 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.569 | нд | 0.841 | нд |  | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 0.5718
16_ОЭ | ОЭ2 | 6.2.1.1 | Реконструкция с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на ПС Омская Нефть: 6 шт. МВ-110 1Т; 6 шт. МВ-110 2 Т; ПС Калачинская - 4 шт., ПС Кировская: 6 шт. МВ-110 С-90; ПС Память Тельмана: 3 шт., ПС "Сибиряк" - 1 шт., ПС Баженово-110 -2 шт, ПС Тумановская – 2 шт., ПС Тюкалинская – шт., ПС Саргатская – 6 шт., ПС Ачаир-Оросительная – 1 шт.; ПС Бакшеево – 4 шт., ПС Новолюбинская – 3 шт.; ПС Телевизионная –3 шт. | Омскэнерго | F_16_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 18.31 | нд | 7.162 | нд | 5.52 | нд | 0 | нд | 2.765 | нд | 3 | нд | 2.755 | нд | 4.162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.79 | нд | 2.52 | нд | 84% | Изменение графика выполнения работ. Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 1.2622
212_ОЭ | ОЭ3 | 6.2.1.1 | Реконструкция ПС Октябрьская с установкой дугогасящих реакторов | Омскэнерго | G_212_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 28.39 | нд | 28.3886 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.3886 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.39 | нд | -28.3886 | нд | -100% | Срыв сроков выполнения работ подрядчиком. Ведется претензионная работа. | 33.3964
17_ОЭ | ОЭ4 | 6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Надеждино с заменой силовых трансформаторов 1,8 МВА и 2,5 МВА на 2х6,3 МВА | Омскэнерго | F_17_ОЭ | 4.187 | нд | нд | нд | 29.55 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 29.55 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
18_ОЭ | ОЭ5 | 6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Пушкино с заменой силовых трансформаторов на с 2*4МВА на 2*10 МВА. | Омскэнерго | F_18_ОЭ | 5.655 | нд | нд | нд | 42.56 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 42.56 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ9 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ10 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ11 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ12 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ13 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ14 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ15 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ16 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ17 | 6.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ОЭ0 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ9 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ10 | 6.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.2.2.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: **; 5: 2.015; 9: 304.16; 11: 14.4949; 13: 7.7363; 15: 0; 17: 3.445; 19: 0; 21: 4.2913; 23: 8.8156; 25: 0; 27: 5.6793; 29: 0; 31: 296.4237; 33: 7.7363; 12: 78.2503
0 |  | 1: 6.2.2.1; 2: Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: *; 5: 2.015; 9: 304.16; 11: 14.4949; 13: 7.7363; 15: 0; 17: 3.445; 19: 0; 21: 4.2913; 23: 8.8156; 25: 0; 27: 5.6793; 29: 0; 31: 296.4237; 33: 7.7363; 12: 78.2503
6_ОЭ | ОЭ0 | 6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек до нормативной величины в Москаленском, Полтавском, Азовском, Омском, Называевском, Саргатском, Колосовском, Тарском, Екатеринском, Знаменском, Большеуковском, Усть-Ишимском, Муромцевском, Большереченском, Кормиловском, Калачинском, Оконешниковском, Горьковском районах Омской области | Омскэнерго | F_6_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 40 | нд | 0 | нд | 1.494 | нд | 0 | нд | 1.458 | нд | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.506 | нд | 1.494 | нд |  | Сдвиг графика выполнения работ: наличие транспортной доступности к участкам работ по мерзлому грунту в период зима-весна | 5.882
10_вн_ОЭ | ОЭ1 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ -110 кВ с выносом с территории ОАО "Омское машиностроительное конструкторское бюро" г.Омск | Омскэнерго | F_10_вн_ОЭ | 2.015 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.3694
3_вн_ОЭ | ОЭ2 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северо-Западная-ТЭЦ-3" | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
5_вн_ОЭ | ОЭ3 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 С-19, 20 с заменой участка протяженностью 0,8 км на КЛ 110 кВ (соглашение от 05.02.2016 №41.5500.1591.15) | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.083 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.078 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.083 | нд | 0.083 | нд |  | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 0
1281_вн_ОЭ | ОЭ4 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Кб-2313-5 ул. Читинская по согл. 41.5500.5224.16 | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0.011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.011 | нд | 0.011 | нд |  | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат | 0
1282_вн_ОЭ | ОЭ5 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП Из-1-6, ВЛ-10кВ Из-1 с. Седельниково по согл. 41.5500.5011.16 | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.541 | нд | 0 | нд | 0.029 | нд | 0 | нд | 0.512 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.541 | нд | 0.541 | нд |  | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат | 0
1283_вн_ОЭ | ОЭ6 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кн-5 Омский р-н Упр. дор.хозяйст по согл. 41.5500.5203.16 | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016 | нд | 0 | нд | 0.016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016 | нд | 0.016 | нд |  | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат | 0
1284_вн_ОЭ | ОЭ7 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-20 Большереченский р-н по согл. 41.5500.5360.16 | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015 | нд | 0.015 | нд |  | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат | 0
1285_вн_ОЭ | ОЭ8 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ 1 Ул-3, ВЛ-10кВ 1 Ул Большереченский р-н по согл. 41.5500.1358.16 | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.025 | нд | 0.025 | нд |  | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат | 0
1286_вн_ОЭ | ОЭ9 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 7 Ск-15 Москаленск. р-н по согл. 41.5500.5587.16 | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01 | нд | 0.01 | нд |  | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат | 0
1287_вн_ОЭ | ОЭ10 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ог-10 Полтавск. р-н ООО ПСФ по согл. 41.5500.6016.16 | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015 | нд | 0.015 | нд |  | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат | 0
1288_вн_ОЭ | ОЭ11 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 1ТСК-3, ВЛ-10 кВ 1ТСК Тевризский р-н по согл. 41.5500.1405.16 | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.061 | нд | 0 | нд | 0.061 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.061 | нд | 0.061 | нд |  | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат | 0
1289_вн_ОЭ | ОЭ12 | 6.2.2.1 | Вынос ВЛ-0,4 кВ от КТП 8Щ-22 ф.1 Шербакуль - Бабеж - Больше-Васильевка по договору 41.5500.5996.16 | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.02 | нд | 0.02 | нд |  | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат | 0
1290_вн_ОЭ | ОЭ13 | 6.2.2.1 | Реконструкция 2х ВЛ-10 кв, ВЛИ-0,4кВ Омский р-н, сп Красноярское, п. Аист по согл. 41.5500.5358.16 Капустина | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.049 | нд | 0 | нд | 0.049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.049 | нд | 0.049 | нд |  | Выполнение работ в рамках соглашения о компенсации затрат | 0
1240_ОЭ | ОЭ14 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Кормиловском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 2-6, ф.1;ВЛ-0,4 кВ от КТП Нк 7-13 ф. 1,2,3 | Омскэнерго | G_1240_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 1.32 | нд | 1.3239 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3239 | нд | 0 | нд | 1.32 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.77292
1246_ОЭ | ОЭ15 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Русско-Полянском районе: ВЛ-0,4 кВ РП-7-7 ф-1; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-1,3; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-2; ВЛ-0,4 кВ ЦВ-1-2 ф-2 | Омскэнерго | G_1246_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 6.69 | нд | 0.42074 | нд | 0.1185 | нд | 0 | нд | 0.118 | нд | 0 | нд | 0.0005 | нд | 0.42074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5715 | нд | 0.1185 | нд |  | Изменение поквартального графика выполнения работ | 0.34647
1250_ОЭ | ОЭ16 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Омском районе: ВЛ-0,4кВ ф.2 Лз-8-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Бг-7-2 д. Богословка; с. Петровка ВЛ-0,4 кВ ф.1 Лт-1-9. | Омскэнерго | G_1250_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 5.66 | нд | 3.1749 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.1749 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.66 | нд | 0 | нд |  | 0 | 3.7126
1252_ОЭ | ОЭ17 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Тюкалинском районе: ВЛ -0,4 кВ 1Ва-2 ф.1;ВЛ-0,4 кВ 3Тк-12 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.3 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.4 3Тк-15 | Омскэнерго | G_1252_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 3.16 | нд | 0 | нд | 0.0848 | нд | 0 | нд | 0.084 | нд | 0 | нд | 0.0008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0752 | нд | 0.0848 | нд |  | Изменение поквартального графика выполнения работ | 0
1237_ОЭ | ОЭ18 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Азовском районе: ВЛ-0,4 кВ Аз-9-7 ф-2 (с. Привальное), Аз-10-9, Аз-9-7; (с. Привальное), Аз-10-9 ф.11 | Омскэнерго | G_1237_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 5.63 | нд | 5.2199 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2199 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.63 | нд | 0 | нд |  | 0 | 4.2985
1238_ОЭ | ОЭ19 | 6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП, заменой опор в Горьковском районе: ВЛ-0,4 кВ Г-21-6 ф-2; ВЛ-0,4 кВ КТП Г-2-7 фидер 3 | Омскэнерго | G_1238_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 4.36 | нд | 4.3555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3555 | нд | 0 | нд | 4.36 | нд | 0 | нд |  | 0 | 4.4337
1616_ОЭ | ОЭ20 | 6.2.2.1 | Строительство, реконструкция электросетевых объектов в муниципальных районах Омской области для обеспечения индивидуальной жилой застройки | Омскэнерго | F_1616_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 237.34 | нд | 0 | нд | 5.193 | нд | 0 | нд | 1.529 | нд | 0 | нд | 3.664 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 232.147 | нд | 5.193 | нд |  | Изменение поквартального графика выполнения работ в соответствии со скорректированной ИПР | 58.4347
0 | ОЭ21 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ22 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ23 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ24 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ25 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ26 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ27 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ28 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ29 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ30 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ31 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ32 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ33 | 6.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.2.2.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ОЭ0 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ9 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ10 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ11 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ12 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ13 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ14 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ15 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ16 | 6.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.2.3.; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 323.91; 11: 43.906; 13: 0.015; 15: 0; 17: 0.01; 19: 0; 21: 0.005; 23: 10; 25: 0; 27: 33.906; 29: 0; 31: 323.895; 33: 0.015; 12: 88.8874
0 |  | 1: 6.2.3.1; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 323.91; 11: 43.906; 13: 0.015; 15: 0; 17: 0.01; 19: 0; 21: 0.005; 23: 10; 25: 0; 27: 33.906; 29: 0; 31: 323.895; 33: 0.015; 12: 88.8874
59_ОЭ | ОЭ0 | 6.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | Омскэнерго | F_59_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 323.91 | нд | 43.906 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 33.906 | нд | 0 | нд | 323.895 | нд | 0.015 | нд |  | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 88.8874
0 | ОЭ1 | 6.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.2.3.2; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ОЭ0 | 6.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.2.3.3; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ОЭ0 | 6.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.2.3.4; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ОЭ0 | 6.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.2.3.5; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ОЭ0 | 6.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.2.3.6; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ОЭ0 | 6.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.2.3.7; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ОЭ0 | 6.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.2.3.8; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ОЭ0 | 6.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 6.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 6.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.2.4.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: **; 5: 25.619; 9: 199.39; 11: 55.944; 13: 10.5581; 15: 0.248; 17: 4.6124; 19: 16.4483; 21: 5.9457; 23: 8.2604; 25: 0; 27: 30.9873; 29: 0; 31: 188.8319; 33: -6.1381; 35: -36.76%; 12: 40.4821
0 |  | 1: 6.2.4.1; 2: Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: *; 5: 25.619; 9: 72.76; 11: 1.0215; 13: 0.0035786; 15: 0; 17: 0.0020881; 19: 0; 21: 0.0014905; 23: 0; 25: 0; 27: 1.0215; 29: 0; 31: 72.7564; 33: 0.0035786; 12: 1.2017
4444_ОЭ | ОЭ0 | 6.2.4.1 | Реконструкция РПБ Павлоградского РЭС | Омскэнерго | F_4444_ОЭ | 10.402 | нд | нд | нд | 56.19 | нд | 0 | нд | 0.00017861 | нд | 0 | нд | 8.815e-05 | нд | 0 | нд | 9.046e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 56.1898 | нд | 0.00017861 | нд |  | Аренда земельного участка | 0
93_ОЭ | ОЭ1 | 6.2.4.1 | Реконструкция здания Седельниково Екатериненского РЭС | Омскэнерго | F_93_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 15.85 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3 | нд | 0 | нд | 15.85 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.35292
94_ОЭ | ОЭ2 | 6.2.4.1 | Реконструкция РПБ Русско-Полянского РЭС | Омскэнерго | F_94_ОЭ | 11.674 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
1233_ОЭ | ОЭ3 | 6.2.4.1 | Реконструкция оборудования отопительной мазутной котельной ПО СЭС (г.Тара) | Омскэнерго | G_1233_ОЭ | 3.543 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
141_ОЭ | ОЭ4 | 6.2.4.1 | Модернизация диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ПАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения: ОДС СЭС ПО ЦУС | Омскэнерго | F_141_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.72 | нд | 0.72149 | нд | 0.0034 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.0014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72149 | нд | 0 | нд | 0.7166 | нд | 0.0034 | нд |  | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 0.84876
0 | ОЭ5 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ9 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ10 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ11 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ12 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ13 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ14 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ15 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ16 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ17 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ18 | 6.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.2.6.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 126.63; 11: 54.9225; 13: 10.5546; 15: 0.248; 17: 4.6104; 19: 16.4483; 21: 5.9442; 23: 8.2604; 25: 0; 27: 29.9659; 29: 0; 31: 116.0754; 33: -6.1417; 35: -36.78%; 12: 39.2804
114_ОЭ | ОЭ0 | 6.2.6.2 | Реконструкция ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Ачаирская Оросительная, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод | Омскэнерго | F_114_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 8.12 | нд | 8.1157 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.1157 | нд | 0 | нд | 8.11 | нд | 0.01 | нд |  | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 7.2643
40_ОЭ | ОЭ1 | 6.2.6.2 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Черлакская, Оконешниковская, Крутинская, Колосовская | Омскэнерго | G_40_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
139_ОЭ | ОЭ2 | 6.2.6.2 | Рекнструкция ПС 110 кВ "Амурская" с выполнением резервного канала САОН | Омскэнерго | F_139_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 2.76 | нд | 0.617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.617 | нд | 0 | нд | 2.76 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.72584
42_ОЭ | ОЭ3 | 6.2.6.2 | Реконструкция ПС с установкой ОМП на ПС Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская | Омскэнерго | F_42_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 3.6 | нд | 0.323 | нд | 0.343 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.343 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.323 | нд | 0 | нд | 3.257 | нд | 0.343 | нд |  | Изменение поквартального графика выполнения работ в соответствии со скорректированной ИПР | 0.38351
43_ОЭ | ОЭ4 | 6.2.6.2 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Розовка, Пучково, Боевая, Новорождественка, Украинка, Лесная, Медвежка, Еремеевка, Бакшеево | Омскэнерго | F_43_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.001 | нд | 0 | нд | 1.97 | нд | 0 | нд | 0.031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.001 | нд | 2.001 | нд |  | Изменение поквартального графика выполнения работ в соответствии со скорректированной ИПР | 0
45_ОЭ | ОЭ5 | 6.2.6.2 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Баррикада, Ольгино, Вольное, Романенко, Соловьевка, Мясники, Новоягодное, Телевизионная, Орехово-35, Большие Кучки | Омскэнерго | F_45_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 6.41 | нд | 6.4104 | нд | 0.0090525 | нд | 0 | нд | 0.0060525 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.4104 | нд | 0 | нд | 6.4009 | нд | 0.0090525 | нд |  | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 0.58467
46_ОЭ | ОЭ6 | 6.2.6.2 | Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит Шипицино, Евгащино, Заливино, Избышево, Исаковская, Буняковка, Желанное, Лукьяновка | Омскэнерго | F_46_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 7.44 | нд | 0.679 | нд | 0.266 | нд | 0 | нд | 0.262 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.679 | нд | 0 | нд | 7.174 | нд | 0.266 | нд |  | Изменение поквартального графика выполнения работ в соответствии со скорректированной ИПР | 0.69878
50_ОЭ | ОЭ7 | 6.2.6.2 | Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Новая, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110 кВ Кировская | Омскэнерго | F_50_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 15.72 | нд | 15.7208 | нд | 0.098 | нд | 0 | нд | 0.045 | нд | 0 | нд | 0.053 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 10.7208 | нд | 0 | нд | 15.622 | нд | 0.098 | нд |  | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой, распределение затрат ОКСа | 0
51_ОЭ | ОЭ8 | 6.2.6.2 | Создание системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково | Омскэнерго | F_51_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 15.2 | нд | 0.248 | нд | 0.2784 | нд | 0.248 | нд | 0.2744 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.9216 | нд | 0.0304 | нд | 12.26% | Проектные работы, выполненные управлением проектирования ДКС ИА МРСК | 0.30211
48_ОЭ | ОЭ9 | 6.2.6.2 | Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Русская поляна, ПС 110 кВ Ачаирская Оросительная, ПС 110 кВ Надеждинский ТПК, ПС 110 кВ Амурская, ПС 110 кВ Сельская, ПС 110 кВ Калачинская, ПС 110 кВ Новокормиловская (с заменой измерительных трансформаторов) | Омскэнерго | F_48_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.035 | нд | 0 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.035 | нд | 0.035 | нд |  | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой, распределение затрат ОКСа | 0
49_ОЭ | ОЭ10 | 6.2.6.2 | Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Горьковская, ПС 110 кВ Дубровская, ПС 110 кВ Саргатская, ПС 110 кВ Тара (с заменой измерительных трансформаторов) | Омскэнерго | F_49_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.684 | нд | 0 | нд | 1.684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.684 | нд | 1.684 | нд |  | Изменение графика выполнения работ в соответствии со скорр.ИПР | 0
54_ОЭ | ОЭ11 | 6.2.6.2 | Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС в Калачинском, Русско-Полянском, Москаленском, Тюкалинском, Крутинском, Омском, Усть-Ишимском, Екатерининском, Большереченском, Муромцевском и Тевризском районах Омской области | Омскэнерго | F_54_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 1.85 | нд | 1.8526 | нд | 0.734 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.734 | нд | 1.8526 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.116 | нд | 0.734 | нд |  | По факту поставки оборудования в соответствии со скорр. ИПР | 2.1864
56_ОЭ | ОЭ12 | 6.2.6.2 | Создание каналов связи ВОЛС: ПС Саргатская- ПС Надеждинский ТПК; ПС Кировская - ПС Западная - Пс Карбышево; ПС Карбышево -опора №2 ВЛ 110 кВ С17, С18 на ПС Московка; опора №31 ВЛ 110 кВ С63 на ПС Западная - опора №29 ВЛ 110 кВ С53 на ПС Весенняя; ПС Бройлерная -опора №154 ВЛ 110 кВ С13; ПС Тюкалинская -Тюкалинский РЭС; ПС Птицефабрика - опора №43 ВЛ 110 кВ С6; ПС Птицефабрика -опора №1 ВЛ 110 кВ С17; ПС Стрела - ПС Копейкино - ПС Карбышевская; опора №85 ВЛ 110 кВ С53,54 на Пс Лузино - ПС Память Тельмана - ПС Азово -Азовский РЭС; ПС Александровка-ПС Шербакульская - ПС Новомарьяновская; ПС Новомарьяновская-ПС Лузино» | Омскэнерго | F_56_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 46.45 | нд | 16.4483 | нд | 0.318 | нд | 0 | нд | 0.225 | нд | 16.4483 | нд | 0.093 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.132 | нд | -16.1303 | нд | -98.07% | Изменение графика работ в соотв.со скорр.ИПР | 15.0236
57_ОЭ | ОЭ13 | 6.2.6.2 | Покупка оборудования связи и телемеханики для установки на ПС Азовского РЭС, Большереченского РЭС, Большеуковского РЭС, | Омскэнерго | F_57_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 5.41 | нд | 1.4078 | нд | 1.018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.018 | нд | 1.4078 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.392 | нд | 1.018 | нд |  | По факту поставки оборудования в соответствии со скорр. ИПР | 1.6613
001_ОЭ | ОЭ14 | 6.2.6.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») - 58 ед. | Омскэнерго | F_001_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.326 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.326 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.326 | нд | 0.326 | нд |  | По факту поставки оборудования в соответствии со скорр. ИПР | 0
61_ОЭ | ОЭ15 | 6.2.6.2 | Создание системы контроля и управления доступом на городских подстанциях 110 кВ (ПС Парниковая, ПС Центральная, ПС Сибзавод, ПС Северо-Западная, ПС Советская, ПС Западная, ПС Новая, ПС Левобережная, ПС Съездовская, ПС Весенняя, ПС Карбышево, ЗРУ и ОПУ ПС Бройлерная) | Омскэнерго | F_61_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
62_ОЭ | ОЭ16 | 6.2.6.2 | Создание системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС ЗЭС СЭС Омского РЭС | Омскэнерго | F_62_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 11.17 | нд | 2.6 | нд | 2.556 | нд | 0 | нд | 0.114 | нд | 0 | нд | 2.442 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6 | нд | 0 | нд | 8.614 | нд | 2.556 | нд |  | Изменение поквартального графика выполнения работ в соотв.со скорр.ИПР | 3.0586
66_ОЭ | ОЭ17 | 6.2.6.2 | Создание системы технических средств охраны, сбора и обработки информации по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты городских подстанций 110/10 кВ «Октябрьская», «Барановская», «Куйбышевская», «Амурская», «Омская Нефть», «Фрунзенская», «Энтузиастов». | Омскэнерго | F_66_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 6.8031
69_ОЭ | ОЭ18 | 6.2.6.2 | Оснащение бригад ОВБ и линейных бригад в ПО филиала спутниковыми терминалами и оборудованием усиления сигнала мобильной связи (10 телефонов Iridium 9575 Extreme, 1 комплект усиления сигнала Picocell E900/1800/2000 SX20) для организации резервной связи в труднодоступных районах области | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.757 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.757 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.757 | нд | 0.757 | нд |  | Объект включен в соотв.со скорр.ИПР в целях организации резервной связи в труднодоступных районах Омской области | 0
67_ОЭ | ОЭ19 | 6.2.6.2 | Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, ОПУ Ингалы, здание с .Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский ннр, Тюкалинский район. 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район) | Омскэнерго | F_67_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 2.5 | нд | 0.5 | нд | 0.1211 | нд | 0 | нд | 0.0009 | нд | 0 | нд | 0.1202 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5 | нд | 0 | нд | 2.3789 | нд | 0.1211 | нд |  | Отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 0.5882
0 | ОЭ20 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ21 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ22 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ23 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ24 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ25 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ26 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ27 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ28 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ29 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ30 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ31 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ32 | 6.2.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.3.; 2: Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 69.2589; 9: 603.36; 11: 87.3024; 13: 4.965; 15: 0; 17: 3.32; 19: 51.1926; 21: 1.645; 23: 0; 25: 0; 27: 36.1098; 29: 0; 31: 598.395; 33: -46.2276; 35: -90.3%; 12: 66.1478
|  | 6.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
[5 empty] | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.3.2.; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:; 3: **; 5: 69.2589; 9: 603.36; 11: 87.3024; 13: 4.965; 15: 0; 17: 3.32; 19: 51.1926; 21: 1.645; 23: 0; 25: 0; 27: 36.1098; 29: 0; 31: 598.395; 33: -46.2276; 35: -90.3%; 12: 66.1478
1_ОЭ | ОЭ0 | 6.3.2. | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х40 МВА) с частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Энтузиастов" | Омскэнерго | F_1_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 372.5 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд | 372.5 | нд | 0 | нд |  | 0 | 3.5292
9_ОЭ | ОЭ1 | 6.3.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" . (замена 2х25 на 2х40МВА) | Омскэнерго | F_9_ОЭ | 57.137 | нд | нд | нд | 25.88 | нд | 25.8771 | нд | 4.252 | нд | 0 | нд | 2.699 | нд | 25.8771 | нд | 1.553 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 21.628 | нд | -21.6251 | нд | -83.57% | Сдвиг графика работ по причине: согласование производства работ по монтажу противоаварийной автоматики с Омским РДУ. Заключение доп.соглашения с подрячиком | 25.1324
104_ОЭ | ОЭ2 | 6.3.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" (замена на 2х40 МВА) | Омскэнерго | F_104_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 97.61 | нд | 0 | нд | 0.142 | нд | 0 | нд | 0.111 | нд | 0 | нд | 0.031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 97.468 | нд | 0.142 | нд |  | Предпроектное обследование управлением проектирования ДКС ИА МРСК, затраты ОКС, отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 0.41199
10_ОЭ | ОЭ3 | 6.3.2. | Реконструкция ПС 110 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ | Омскэнерго | F_10_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 23.2 | нд | 23.2028 | нд | 0.123 | нд | 0 | нд | 0.099 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.2028 | нд | 0 | нд | 23.077 | нд | 0.123 | нд |  | Предпроектное обследование управлением проектирования ДКС ИА МРСК, затраты ОКС, отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 27.5123
12_ОЭ | ОЭ4 | 6.3.2. | Реконструкция ПС Октябрьская с заменой одного силового трансформатора, реконструкция ЗРУ 10 кВ с заменой масяляных выключателей на вакуумные, реконструкция компенсирующих устройств 10 кВ с установкой резистивных сопротивлений | Омскэнерго | F_12_ОЭ | 12.1219 | нд | нд | нд | 25.32 | нд | 25.3155 | нд | 0.448 | нд | 0 | нд | 0.411 | нд | 25.3155 | нд | 0.037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.872 | нд | -24.8675 | нд | -98.23% | Срыв сроков выполнения работ подрядчиком. Ведется претензионная работа. | 8.3078
14_ОЭ | ОЭ5 | 6.3.2. | Реконструкция ПС Тара с установкой УШР | Омскэнерго | F_14_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 58.85 | нд | 9.907 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.907 | нд | 0 | нд | 58.85 | нд | 0 | нд |  | 0 | 1.254
0 | ОЭ6 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ9 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ10 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ11 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ12 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ13 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ14 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ15 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ16 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ17 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ18 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ19 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ20 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ21 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ22 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ23 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ24 | 6.3.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.4.; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 5.211; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
1_вн_ОЭ | ОЭ0 | 6.4. | Строительство КЛ 110 кВ "Весенняя -Лузино" в створе существующей ВЛ-110 кВ С-53, С-54 от опоры №1 до опоры №17 | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ1 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
87_ОЭ | ОЭ2 | 6.4. | Строительство КЛ 10 кВ и РП 10 кВ Красный Пахарь | Омскэнерго | F_87_ОЭ | 5.211 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ7 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ8 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ9 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ10 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ11 | 6.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.5.; 2: Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0.28; 11: 0.282; 13: 0.149; 15: 0; 17: 0.12; 19: 0; 21: 0.029; 23: 0; 25: 0; 27: 0.282; 29: 0; 31: 0.131; 33: 0.149; 12: 0.282
140_ОЭ | ОЭ0 | 6.5. | Покупка земельных участков в г. Омске, Черлакском, Таврическом, Саргатском,Омском, Тарском, Большеуковском, Нижнеомском, Большереченском и др. районах Омской области | Омскэнерго | F_140_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.28 | нд | 0.282 | нд | 0.149 | нд | 0 | нд | 0.12 | нд | 0 | нд | 0.029 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.282 | нд | 0 | нд | 0.131 | нд | 0.149 | нд |  | По факту заключения договоров на покупку земельных участков | 0.282
0 |  | 1: 6.6.; 2: Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего:; 3: ***; 5: 0; 9: 432.8; 11: 180; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 180; 29: 0; 31: 432.8; 33: 0; 12: 168.0923
50000_ОЭ | ОЭ0 | 6.6. | Покупка КЛ 110 кВ "Прибрежная" -"Фрунзенская" | Омскэнерго | F_50000_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 432.8 | нд | 180 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 180 | нд | 0 | нд | 432.8 | нд | 0 | нд |  | 0 | 168.0923
1279_ОЭ | ОЭ1 | 6.6. | Покупка электросетевого имущества СНТ "Флора" по договору дарения 36.5500.1739.17 от 24.04.2017 | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ2 | 6.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ3 | 6.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ4 | 6.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ5 | 6.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ6 | 6.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 6.7.; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 235.06; 11: 76.9859; 13: 22.8504; 15: 0; 17: 8.757; 19: 0; 21: 14.0934; 23: 73.8059; 25: 0; 27: 3.18; 29: 0; 31: 212.2096; 33: 22.8504; 12: 76.05
100П_ОЭ | ОЭ0 | 6.7. | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | Омскэнерго | F_100П_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.612 | нд | 0 | нд | 0.325 | нд | 0 | нд | 0.287 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.612 | нд | 0.612 | нд |  | 0 | 0
74_ОЭ | ОЭ1 | 6.7. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | Омскэнерго | F_74_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 15.9 | нд | 3.18 | нд | 0.3974 | нд | 0 | нд | 0.089 | нд | 0 | нд | 0.3084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.18 | нд | 0 | нд | 15.5026 | нд | 0.3974 | нд |  | Проектные работы ИА МРСК, затраты ОКС, отражение капитализируемых затрат в части % по привлеченным займам и кредитам в соответ.с Учетной политикой | 3.7524
75_ОЭ (а) | ОЭ2 | 6.7. | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники. | Омскэнерго | F_75_ОЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 79.86 | нд | 19.1556 | нд | 1.086 | нд | 0 | нд | 1.086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.1556 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 78.774 | нд | 1.086 | нд |  | Изменения графика поставки основных средств в соответствии со скорр.ИПР | 8.1538
75_ОЭ (б) | ОЭ3 | 6.7. | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. | Омскэнерго | F_75_ОЭ (б) | 0 | нд | нд | нд | 85.54 | нд | 35.8878 | нд | 0.349 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.349 | нд | 35.8878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 85.191 | нд | 0.349 | нд |  | Изменения графика поставки основных средств в соответствии со скорр.ИПР | 46.4438
76_ОЭ (а) | ОЭ4 | 6.7. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ОЭ) - 134 ед.:Тепловизор (модели) - 29 шт, Диаг. и изм-ое оборудование (измеритель параметров трансформаторов Молния К - 540-3, миллиомметр, мзмеритель параметров заземляющих устройств, фотометр, дальномер, цифровой рефлектометр,Тангенс 2000 ) и т.д.- 54 шт, стенд высоковольтный стационарный СВС (модели) - 27 шт, передвижная лаборатория - 3 шт, быстровозводимая опора ПБМ-110-1 - 4 шт, бензобур Oleo-Mac MTL 85 R - 4 шт, установка вакуумная фильтровальная - 3шт, испытательный диодный аппарат - 6 шт, устройство долива жидкости УДЖ-30 - 4 шт. | Омскэнерго | F_76_ОЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 35.15 | нд | 7.6167 | нд | 6.526 | нд | 0 | нд | 3.037 | нд | 0 | нд | 3.489 | нд | 7.6167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.624 | нд | 6.526 | нд |  | Изменения графика поставки основных средств в соответствии со скорр.ИПР | 10.6731
76_ОЭ (б) | ОЭ5 | 6.7. | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ОЭ) - 92 ед.: Комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7 - 19 шт, Шкафы - 17 шт., Комплекс бесперебойного питания INELT Monolith II 1000RMLT - 15 шт, Конвектор - 1шт, Коммутатор - 7 шт, Центральный процессор АТС Panasonic KX-TDE0101RU - 1шт, Тепловизор FLIR T420-1шт, Маршрутизатор Mikrotik CCR1016-12S-1S+ 1шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP - 23шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1 шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP- 5шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1шт | Омскэнерго | F_76_ОЭ (б) | 0 | нд | нд | нд | 3.39 | нд | 1.8927 | нд | 6.623 | нд | 0 | нд | 2.564 | нд | 0 | нд | 4.059 | нд | 1.8927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.233 | нд | 6.623 | нд |  | Изменения графика поставки основных средств | 1.77
76_ОЭ (в) | ОЭ6 | 6.7. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. | Омскэнерго | F_76_ОЭ (в) | 0 | нд | нд | нд | 15.22 | нд | 9.2531 | нд | 6.073 | нд | 0 | нд | 0.485 | нд | 0 | нд | 5.588 | нд | 9.2531 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.147 | нд | 6.073 | нд |  | Изменения графика поставки основных средств | 5.2569
77_ОЭ | ОЭ7 | 6.7. | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | Омскэнерго | F_77_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0.023 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036 | нд | 0.036 | нд |  | 0 | 0
78_ОЭ | ОЭ8 | 6.7. | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | Омскэнерго | F_78_ОЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
2100_ОЭ | ОЭ9 | 6.7. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
2200_ОЭ | ОЭ10 | 6.7. | Нераспределенные затраты ОКСа | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.574 | нд | 0 | нд | 0.574 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.574 | нд | 0.574 | нд |  | 0 | 0
2300_ОЭ | ОЭ11 | 6.7. | Нераспределенные затраты ОКСа | Омскэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.574 | нд | 0 | нд | 0.574 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.574 | нд | 0.574 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ12 | 6.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ13 | 6.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ14 | 6.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ15 | 6.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ16 | 6.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ17 | 6.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ОЭ18 | 6.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 7 | Республика Хакасия | *** |  | 22.6055 |  |  |  | 519.83 |  | 100.0003 |  | 116.2667 |  | 12.5296 |  | 54.3564 |  | 19.3054 |  | 61.9103 |  | 23.6268 |  | 0 |  | 44.5385 |  | 0 |  | 403.5633 |  | 84.4317 |  | 265.2% |  | 118.0004
|  | 7.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 1.2494 |  |  |  | 393.05 |  | 61.456 |  | 104.8157 |  | 12.2912 |  | 49.3185 |  | 15.364 |  | 55.4972 |  | 21.5096 |  | 0 |  | 12.2912 |  | 0 |  | 288.2343 |  | 77.1605 |  | 279% |  | 61.9914
|  | 7.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 1.2494 |  |  |  | 393.05 |  | 61.456 |  | 104.8157 |  | 12.2912 |  | 49.3185 |  | 15.364 |  | 55.4972 |  | 21.5096 |  | 0 |  | 12.2912 |  | 0 |  | 288.2343 |  | 77.1605 |  | 279% |  | 61.9914
|  | 7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 |  |  |  | 393.05 |  | 61.456 |  | 100.189 |  | 12.2912 |  | 48.991 |  | 15.364 |  | 51.198 |  | 21.5096 |  | 0 |  | 12.2912 |  | 0 |  | 292.861 |  | 72.5338 |  | 262.3% |  | 61.9914
100_ХЭ | ХЭ0 | 7.1.1.1 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт | Хакасэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 393.05 | нд | 61.456 | нд | 100.189 | нд | 12.2912 | нд | 48.991 | нд | 15.364 | нд | 51.198 | нд | 21.5096 | нд | 0 | нд | 12.2912 | нд | 0 | нд | 292.861 | нд | 72.5338 | нд | 262.3% | согласно заключенных договоров ТП, УФАС | 61.9914
0 | ХЭ1 | 7.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 7.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 7.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 7.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 2.9372; 15: 0; 17: 0.053965; 19: 0; 21: 2.8833; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -2.9372; 33: 2.9372; 12: 0
101_ХЭ | ХЭ0 | 7.1.1.2 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей от 15 кВт до 150кВт | Хакасэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9372 | нд | 0 | нд | 0.053965 | нд | 0 | нд | 2.8833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.9372 | нд | 2.9372 | нд |  | согласно заключенных договоров ТП, УФАС | 0
0 | ХЭ1 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ9 | 7.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.1.1.3; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:; 3: *; 5: 1.2494; 9: 0; 11: 0; 13: 1.6895; 15: 0; 17: 0.2736; 19: 0; 21: 1.4159; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -1.6895; 33: 1.6895; 12: 0
816_ХЭ | ХЭ0 | 7.1.1.3 | Расширение ТП с установкой рекло-узла в ТП-03А-08-99 КСК Людвиг | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013715 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.013715 | нд | 0.013715 | нд |  | 0 | 0
1007_ХЭ | ХЭ1 | 7.1.1.3 | Стр-во ВЛ-10 кВ ВЧ-44360 в р-не а.Сапогово 1,8МВт | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37493 | нд | 0 | нд | 0.22687 | нд | 0 | нд | 0.14805 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.37493 | нд | 0.37493 | нд |  | согласно заключеного договора ТП | 0
16_ХЭ | ХЭ2 | 7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Шира до проектируемой КТП-10 кВ ориентировочной протяженностью 1.3км, строительство двухтрансформаторной КТП-10кВ 2*1000кВА (по договору ТП с МАВР, электроснабжение завода по производству кормов в п.Шира) | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
18_ХЭ | ХЭ3 | 7.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Калининская до проектируемой РП-10 кВ ориентировочной протяженностью 3,5км, строительство КЛ-10кВ от проектируемой РП-10 кВ до существующих ТП-10/0,4 кВ находящихся на территории ООО «Животноводческий комплекс «МаВР»» ориентировочной протяженностью 0,8 км и 0,5 км. Со строительством РП-10кВ. (по договору ТП с МАВР, электроснабжение скотобойни) | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
806_ХЭ | ХЭ4 | 7.1.1.3 | Стр. ВЛ-10кВ Аскиз-й т-кт,м-в Индустриал | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0051 | нд | 0 | нд | 0.0010588 | нд | 0 | нд | 0.0040412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0051 | нд | 0.0051 | нд |  | согласно заключеного договора ТП | 0
807_ХЭ | ХЭ5 | 7.1.1.3 | Стр. ВЛ-10/0,4кВ южн.в.Ташеба(МЖФ) 400кВт | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92837 | нд | 0 | нд | 0.04567 | нд | 0 | нд | 0.8827 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.92837 | нд | 0.92837 | нд |  | согласно заключеного договора ТП | 0
809_ХЭ | ХЭ6 | 7.1.1.3 | Стр.ВЛ-10/0,4кВ Бейский суд(Лесная 3А)св | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27414 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27414 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27414 | нд | 0.27414 | нд |  | 0 | 0
808_ХЭ | ХЭ7 | 7.1.1.3 | Стр.ВЛ-10кВ АО "Тандер" (366кВт) | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.042086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.042086 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.042086 | нд | 0.042086 | нд |  | согласно заключеного договора ТП | 0
814_ХЭ | ХЭ8 | 7.1.1.3 | Стр.ВЛЗ-10кВ г.Черногорск_Юбилейная_Магнит | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0042174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0042174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0042174 | нд | 0.0042174 | нд |  | 0 | 0
810_ХЭ | ХЭ9 | 7.1.1.3 | Стр. ВЛ-10/0,4кВ Бондарево | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0024058 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0024058 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0024058 | нд | 0.0024058 | нд |  | 0 | 0
811_ХЭ | ХЭ10 | 7.1.1.3 | Стр. ВЛ-0,4кВ с. Калинино, ул. Радужная, уч.38 | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0013763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0013763 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0013763 | нд | 0.0013763 | нд |  | 0 | 0
812_ХЭ | ХЭ11 | 7.1.1.3 | Стр. Вл-0,4кВ Шира, ул.Крымская, уч.66 (1 оч.) | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001076 | нд | 0.001076 | нд |  | 0 | 0
107_ХЭ | ХЭ12 | 7.1.1.3 | Стр-во КЛ-10кВ Саяногорск_Вега Плюс 16г | Хакасэнерго | G_107_ХЭ | 0.47727 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
108_ХЭ | ХЭ13 | 7.1.1.3 | Стр-во КЛ-10кВХ, г.Черногорск, ул. Юбилейная, 30А (Жилстрой) | Хакасэнерго | G_108_ХЭ | 0.77218 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.038929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.038929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.038929 | нд | 0.038929 | нд |  | 0 | 0
813_ХЭ | ХЭ14 | 7.1.1.3 | Стр. КЛ ТП-03А-11-120 до ТП 03А-11-125 | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0031098 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0031098 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0031098 | нд | 0.0031098 | нд |  | 0 | 0
815_ХЭ | ХЭ15 | 7.1.1.3 | ТП 35-03-01/250 кВА МБОУ "Сарагашская СОШ" | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.243e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.243e-05 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.243e-05 | нд | 7.243e-05 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ16 | 7.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ17 | 7.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ18 | 7.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ19 | 7.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ20 | 7.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ21 | 7.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ22 | 7.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 7.1.2. | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | ** |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | 1: 7.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 7.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 7.1.3.; 2: Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 7.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 7.1.3.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.1.3.2; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.1.3.3; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.1.4.; 2: Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 7.1.4.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 7.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 7.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 7.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 7.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ9 | 7.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | * |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ9 | 7.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.2.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: ***; 5: 21.356; 9: 117.49; 11: 33.4147; 13: 10.4912; 15: 0; 17: 4.8618; 19: 3.703; 21: 5.6294; 23: 1.8788; 25: 0; 27: 27.8329; 29: 0; 31: 106.9988; 33: 6.7882; 35: 183.3%; 12: 49.956
0 |  | 1: 7.2.1.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: **; 5: 16.497; 9: 3; 11: 3; 13: 4.2976; 15: 0; 17: 2.8572; 19: 3; 21: 1.4404; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -1.2976; 33: 1.2976; 35: 43.25%; 12: 8.6803
0 |  | 1: 7.2.1.1; 2: Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:; 3: *; 5: 16.497; 9: 3; 11: 3; 13: 4.2976; 15: 0; 17: 2.8572; 19: 3; 21: 1.4404; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -1.2976; 33: 1.2976; 35: 43.25%; 12: 8.6803
71_ХЭ_1 | ХЭ0 | 7.2.1.1 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплекта защит ОВОД - МД ПС Ташеба Сельская | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00072221 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00072221 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00072221 | нд | 0.00072221 | нд |  | учтено в кор-ке ИПР | 0
71_ХЭ_2 | ХЭ1 | 7.2.1.1 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 1 комплекта защит ОВОД - МД ПС Первомайская | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00072221 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00072221 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00072221 | нд | 0.00072221 | нд |  | 0 | 0
9_ХЭ_3 | ХЭ2 | 7.2.1.1 | Реконструкция ПС ГПП2 - Замена вводных и секционных выключателей - 4 шт. | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96671 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.96671 | нд | 0.96671 | нд |  | учтено в кор-ке ИПР | 0
11_ХЭ_1 | ХЭ3 | 7.2.1.1 | Реконструкция ПС 35кВ Черное Озеро, замена предохранителей ПСН 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) выключатели 2шт. | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
14_ХЭ | ХЭ4 | 7.2.1.1 | Реконструкция СОПТ на ПС Западная (с заменой АБ, ЗВУ, ЩПТ) | Хакасэнерго | F_14_ХЭ | 13.862 | нд | нд | нд | 3 | нд | 3 | нд | 3.3281 | нд | 0 | нд | 2.8566 | нд | 3 | нд | 0.47158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.32813 | нд | 0.32813 | нд | 10.94% | Начислены % согласно учетной политики | 3.5292
15_ХЭ | ХЭ5 | 7.2.1.1 | Создание электромагнитной блокировки разъединителей ПС 110/10 кВ Калининская, Элеваторная, Юго-западная, Полтаково, Кирба, Северная, Боград, КСК, Подсинее, ГПП-4, Бея, Южная, Рассвет | Хакасэнерго | F_15_ХЭ | 2.635 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0013571 | нд | 0 | нд | 0.0006795 | нд | 0 | нд | 0.00067758 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0013571 | нд | 0.0013571 | нд |  | Начислены % согласно учетной политики | 5.1511
0 | ХЭ6 | 7.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 7.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 7.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ9 | 7.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ10 | 7.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ9 | 7.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.2.2.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 86.4; 11: 25.5057; 13: 2.5823; 15: 0; 17: 0.51707; 19: 0.703; 21: 2.0653; 23: 1.8788; 25: 0; 27: 22.9239; 29: 0; 31: 83.8177; 33: 1.8793; 35: 267.3%; 12: 30.0314
0 |  | 1: 7.2.2.1; 2: Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 86.4; 11: 25.5057; 13: 2.5823; 15: 0; 17: 0.51707; 19: 0.703; 21: 2.0653; 23: 1.8788; 25: 0; 27: 22.9239; 29: 0; 31: 83.8177; 33: 1.8793; 35: 267.3%; 12: 30.0314
1002_ХЭ | ХЭ0 | 7.2.2.1 | Модернизация участков воздушных линий электропередачи 110 кВ С-87 ПС «Абакан- Районная» - ПС «Калининская», С-88 ПС «Абакан-Районная» - ПС «Западная», С- 99/100 ПС «Абакан – Районная» - ПС «Южная», отпайка С-99/100 на ПС «Ташеба- Тяговая» в связи со строительством железнодорожных путей необщего пользования к погрузочно-сортировочному комплексу ООО «Разрез Белоярский» | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45906 | нд | 0 | нд | 0.007173 | нд | 0 | нд | 0.45189 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.45906 | нд | 0.45906 | нд |  | объект Соглашения. Начислены % согласно учетной политики | 0
4_ХЭ | ХЭ1 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ220-110кВ с расширением просек | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
6_ХЭ | ХЭ2 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ35кВ с расширением просек | Хакасэнерго | F_6_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
7_ХЭ | ХЭ3 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | Хакасэнерго | F_7_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 83.82 | нд | 22.9239 | нд | 0.32383 | нд | 0 | нд | 0.127 | нд | 0 | нд | 0.19683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.9239 | нд | 0 | нд | 83.4962 | нд | 0.32383 | нд |  | Начислены % согласно учетной политики | 26.9775
804_ХЭ | ХЭ4 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС Аршаново - ПС Кирба" (Т-57) в пролетах опор №24 - 53 вынос участка из зоны производства горных работ, на участке «Аршановский 1» «Бейского каменноугольного месторождения» (соглашение 41.1900.554.16) | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13765 | нд | 0 | нд | 0.041627 | нд | 0 | нд | 0.096023 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13765 | нд | 0.13765 | нд |  | объект Соглашения. Начислены % согласно учетной политики | 0
1006_ХЭ | ХЭ5 | 7.2.2.1 | Рек. КЛ-35кВ ф.12-18 от ПС-12 СШГЭС(согл) | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.43177 | нд | 0 | нд | 0.070321 | нд | 0 | нд | 0.36145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.43177 | нд | 0.43177 | нд |  | объект Соглашения. | 0
21_ХЭ | ХЭ6 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ6-10кВ с расширением просек | Хакасэнерго | F_21_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0073222 | нд | 0 | нд | 0.0073222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0073222 | нд | 0.0073222 | нд |  | начислены % согласно учетной политике | 0
28_ХЭ | ХЭ7 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ-0.12км. ТП-10/0.4кВ 250кВА - 1шт., Вл-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | Хакасэнерго | F_28_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.14 | нд | 0.13804 | нд | 0.0035212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13804 | нд | 0.0035212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13648 | нд | -0.13452 | нд | -97.45% | в скорректированной ИПР выполнениеперенесено на 3 квартал. Начислены % согласно учетной политики | 0.16239
28_ХЭ_1 | ХЭ8 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ - 2.3км с.Шира ул.Северная, ул.Линейная ТП-10/0.4кВ 400кВА - 1шт. (по титулу 28_ХЭ) | Хакасэнерго | G_28_ХЭ_1 | 0 | нд | нд | нд | 0.35 | нд | 0.35496 | нд | 0.0734 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35496 | нд | 0.0734 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2766 | нд | -0.28156 | нд | -79.32% | в скорректированной ИПР выполнениеперенесено на 3 квартал. Начислены % согласно учетной политики | 0.41757
1005_ХЭ | ХЭ9 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20-66 от ПС Калининская в части замены промежуточной опоры №13 на анкерную (соглашение о компенсации затрат 41.1900.3278.16) | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.029293 | нд | 0 | нд | 0.027603 | нд | 0 | нд | 0.0016907 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.029293 | нд | 0.029293 | нд |  | объект Соглашения. Начислены % согласно учетной политики | 0
1003_ХЭ | ХЭ10 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10к ф.21-04 в пролетах опор №1-№6, ф.21-12 в пролетах опор №1-№4, ф.21-02 в пролетах опор №1-№5 в рамках реализации соглашения о компенсации затрат при рекоснтрукции объектов с ООО "Разрез Аршановский" | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.038439 | нд | 0 | нд | 0.001693 | нд | 0 | нд | 0.036746 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.038439 | нд | 0.038439 | нд |  | объект Соглашения. Начислены % согласно учетной политики | 0
134_ХЭ | ХЭ11 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Калинино – Рассвет» (Перевод ЛЭП-10кВ ф. 11-18, ф. 11-21, 11-15, 11-03 принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на ПС 110кВ Рассвет) | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29516 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29516 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.29516 | нд | 0.29516 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0
777_ХЭ | ХЭ12 | 7.2.2.1 | Восстановление ВЛ-10/0,4кВ поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса | Хакасэнерго | F_777_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.010166 | нд | 0 | нд | 0.010166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.010166 | нд | 0.010166 | нд |  | начислены % согласно учетной политике | 0
32_ХЭ | ХЭ13 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с установкой 2-х дополнительных ТП 250 кВа на ф.31-04 и строительством двух отпаек ВЛ-10 кВ с совместной подвеской СИП-0,4 кВ общей протяженностью 1 км., ул. Набережная в с. Очуры | Хакасэнерго | F_32_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
777_ХЭ_1 | ХЭ14 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с восстановлением поврежденных в результате пожаров (ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого комплекса) (по титулу 777_ХЭ) | Хакасэнерго | G_777_ХЭ_1 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0044889 | нд | 0 | нд | 0.0044889 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0044889 | нд | 0.0044889 | нд |  | начислены % согласно учетной политике | 0
109_ХЭ | ХЭ15 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ, с. Шира ул. Каменская, Щукина 2оч. | Хакасэнерго | F_109_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
50_ХЭ | ХЭ16 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Советская | Хакасэнерго | F_50_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.68 | нд | 0.6792 | нд | 0.069357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.069357 | нд | 0.6792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61064 | нд | 0.069357 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0.79901
48_ХЭ | ХЭ17 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ с.Белый Яр ул.Карла Маркса | Хакасэнерго | F_48_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.18 | нд | 0.18079 | нд | 0.13095 | нд | 0 | нд | 0.065567 | нд | 0 | нд | 0.065381 | нд | 0.18079 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.049053 | нд | 0.13095 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0.22942
50_ХЭ_1 | ХЭ18 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0.4кВ с. Белый Яр ул. Советская (от ТП по титулу 50_ХЭ) | Хакасэнерго | G_50_ХЭ_1 | 0 | нд | нд | нд | 1.02 | нд | 1.0188 | нд | 0.099334 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.099334 | нд | 1.0188 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92067 | нд | 0.099334 | нд |  | 0 | 1.1985
153_ХЭ | ХЭ19 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей Усть-Абаканского РЭС | Хакасэнерго | F_153_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
54_ХЭ | ХЭ20 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 10-0.4кВ в сНижние Сиры (ТП100кВа - 1шт., ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, ул.Советская, ТП-88-14-09, Л2) | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
55_ХЭ | ХЭ21 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 10/0.4кВ в сАнчул ТП100кВа - 1шт. ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ , ул. Набережная,Советская, ТП 68-08-04, Л2) | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
152_ХЭ | ХЭ22 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей Черногорского РЭС | Хакасэнерго | F_152_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0028699 | нд | 0 | нд | 0.0028699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0028699 | нд | 0.0028699 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0
154_ХЭ | ХЭ23 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей Белоярского РЭС | Хакасэнерго | F_154_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
136_ХЭ | ХЭ24 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верх Таштып | Хакасэнерго | F_136_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
135_ХЭ | ХЭ25 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ с.Верхние Сиры | Хакасэнерго | F_135_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
151_ХЭ | ХЭ26 | 7.2.2.1 | Целевая программа установки реклоузеров (У.Абаканский РЭС) | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
111_ХЭ | ХЭ27 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 6-0.4кВ п.Нижняя Тёя ТП89-05-07 и установкой доп ТП 160кВА, ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ. Л1 ул.Целинная | Хакасэнерго | F_111_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.21 | нд | 0.21 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21 | нд | -0.21 | нд | -100% | в скорректированной ИПР выполнениеперенесено на 3 квартал. Начислены % согласно учетной политики | 0.24704
34_ХЭ | ХЭ28 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП ТП88-08-13, с.Имек ул.Пушкина, Ленина, Набережная | Хакасэнерго | F_34_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
199_ХЭ | ХЭ29 | 7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ в аале ВерхняяТея | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.020557 | нд | 0 | нд | 0.0083762 | нд | 0 | нд | 0.012181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.020557 | нд | 0.020557 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0
197_ХЭ | ХЭ30 | 7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ п.Ай-Дай ул.Подгорная | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02586 | нд | 0 | нд | 0.0083762 | нд | 0 | нд | 0.017483 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.02586 | нд | 0.02586 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0
182_ХЭ | ХЭ31 | 7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ п.Коммунар ул.Пионерская | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.020416 | нд | 0 | нд | 0.0083762 | нд | 0 | нд | 0.012039 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.020416 | нд | 0.020416 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0
200_ХЭ | ХЭ32 | 7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ с.Таштып, ул.Дачная | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.035439 | нд | 0 | нд | 0.0083762 | нд | 0 | нд | 0.027062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.035439 | нд | 0.035439 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0
179_ХЭ | ХЭ33 | 7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ Сапогово ул.Советская 18 | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.030959 | нд | 0 | нд | 0.0083762 | нд | 0 | нд | 0.022583 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.030959 | нд | 0.030959 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0
201_ХЭ | ХЭ34 | 7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 71-04-03 аа.Бейка | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.098467 | нд | 0 | нд | 0.084462 | нд | 0 | нд | 0.014005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.098467 | нд | 0.098467 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0
203_ХЭ | ХЭ35 | 7.2.2.1 | Рек.ВЛ-0,4кВ Черногорск,Заводская,ф.4 | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.068071 | нд | 0 | нд | 0.01652 | нд | 0 | нд | 0.051551 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.068071 | нд | 0.068071 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0
194_ХЭ | ХЭ36 | 7.2.2.1 | Рек.ф.2ТП31-05-16_Новоенисейка_ул.Степна | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.043785 | нд | 0 | нд | 0.0083762 | нд | 0 | нд | 0.035409 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.043785 | нд | 0.043785 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0
44_ХЭ | ХЭ37 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 0,4км, ТП-250 кВА/10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ 2,18км., п. Туим, ул. Северная, Крестьянская | Хакасэнерго | F_44_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
45_ХЭ | ХЭ38 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ- 1км., со строительством ВЛ-10 кВ1км. ТП-160 кВА/10/0,4 кВ, с.Шира ул. Кравченко, Вокзальная, | Хакасэнерго | F_45_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
178_ХЭ | ХЭ39 | 7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1, ф.2. от ТП 88-13-07 с. Чиланы ул. Центральная, Заречная 1.335км. | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051251 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051251 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.051251 | нд | 0.051251 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0
181_ХЭ | ХЭ40 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ г. Черногорск ул. Республиканская, 1, ф.1 ТП "16-622-13" 0.4км. | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0076876 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0076876 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0076876 | нд | 0.0076876 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0
204_ХЭ | ХЭ41 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ в г. Черногорск, пер. 2-й Шахтерский, 0.29км., ф.1 ТП16-622-09 | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.025915 | нд | 0.025915 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0
190_ХЭ | ХЭ42 | 7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-01-10 с. Бирикчуль ул. Северная, 0.64км. | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.037314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.037314 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.037314 | нд | 0.037314 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0
0 | ХЭ43 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ44 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ45 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ46 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ47 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ48 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ49 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ50 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ51 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ52 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ53 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ54 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ55 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ56 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ57 | 7.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | * |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 | ХЭ0 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ9 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ10 | 7.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.2.3.; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 3.3074; 15: 0; 17: 1.3595; 19: 0; 21: 1.9479; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -3.3074; 33: 3.3074; 12: 0
0 |  | 1: 7.2.3.1; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 3.3074; 15: 0; 17: 1.3595; 19: 0; 21: 1.9479; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -3.3074; 33: 3.3074; 12: 0
89_ХЭ | ХЭ0 | 7.2.3.1 | Модернизация системы учета электроэнергии в сетях (0,4 кВ) | Хакасэнерго | F_89_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3074 | нд | 0 | нд | 1.3595 | нд | 0 | нд | 1.9479 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.3074 | нд | 3.3074 | нд |  | начислены % согласно учетной политике | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.2.3.2; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.2.3.3; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.2.3.4; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.2.3.5; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.2.3.6; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.2.3.7; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.2.3.8; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.2.4.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: **; 5: 4.859; 9: 28.09; 11: 4.909; 13: 0.30384; 15: 0; 17: 0.12801; 19: 0; 21: 0.17582; 23: 0; 25: 0; 27: 4.909; 29: 0; 31: 27.7862; 33: 0.30384; 12: 11.2443
0 |  | 1: 7.2.4.1; 2: Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ9 | 7.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.2.7.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: *; 5: 4.859; 9: 28.09; 11: 4.909; 13: 0.30384; 15: 0; 17: 0.12801; 19: 0; 21: 0.17582; 23: 0; 25: 0; 27: 4.909; 29: 0; 31: 27.7862; 33: 0.30384; 12: 11.2443
500_ХЭ | ХЭ0 | 7.2.7.2 | Модернизация и расширение ССПИ на ПС 110 кВ: Ташеба Сельская, Орджоникидзе, Очуры, Карак | Хакасэнерго | F_500_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 8.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.8 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
73_ХЭ | ХЭ1 | 7.2.7.2 | Телемеханизация ПС 110кВ Подсинее, Сарагаш, Первомайская, Сибирь | Хакасэнерго | F_73_ХЭ | 1.8568 | нд | нд | нд | 6.84 | нд | 0 | нд | 0.093826 | нд | 0 | нд | 0.042311 | нд | 0 | нд | 0.051515 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.7462 | нд | 0.093826 | нд |  | начислены % согласно учетной политике | 3.6174
74_ХЭ | ХЭ2 | 7.2.7.2 | Телемеханизация ПС 110кВ ГПП-2, ГПП-3, ГПП-4, Знаменка, Стройбаза, Гидролизная | Хакасэнерго | F_74_ХЭ | 3.0022 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
77_ХЭ | ХЭ3 | 7.2.7.2 | Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС (от ПС 110кВ Знаменка, Гидролизная, ГПП-3, ГПП-2, ГПП-4, Стройбаза) | Хакасэнерго | F_77_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 7.54 | нд | 0 | нд | 0.10713 | нд | 0 | нд | 0.053862 | нд | 0 | нд | 0.053265 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4329 | нд | 0.10713 | нд |  | начислены % согласно учетной политике | 1.7749
78_ХЭ | ХЭ4 | 7.2.7.2 | ИА МРСК Покупка комплекта каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Хакасэнерго | G_78_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 4.55 | нд | 4.554 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.554 | нд | 0 | нд | 4.55 | нд | 0 | нд |  | 0 | 5.3573
82_ХЭ | ХЭ5 | 7.2.7.2 | ВОЛС Означенное-районная - ГПП-2 42км. | Хакасэнерго | F_82_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
81_ХЭ | ХЭ6 | 7.2.7.2 | ВОЛС ПО СаЭС - ПС Карак | Хакасэнерго | F_81_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
501_ХЭ | ХЭ7 | 7.2.7.2 | Организация ВОЛС по ЛЭП-110кВ С-324 от ПС 110кВ Очуры до опоры №64 | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078354 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078354 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.078354 | нд | 0.078354 | нд |  | выполнение проекта учтенов скор-ной ИПР | 0
99_ХЭ | ХЭ8 | 7.2.7.2 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением тахографами (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами») - 38 ед. | Хакасэнерго | G_99_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
1009_ХЭ | ХЭ9 | 7.2.7.2 | Разработка ПД для ЦОД_ХЭ | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.019558 | нд | 0 | нд | -0.019558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | объект ИА МРСК | 0
90_ХЭ | ХЭ10 | 7.2.7.2 | Создание инженерно - технических средств охраны (видеонабл.Саяногорского РЭС, КПП здания РДП Абакан Советская 172) | Хакасэнерго | F_90_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.36 | нд | 0.355 | нд | 0.024529 | нд | 0 | нд | 0.012282 | нд | 0 | нд | 0.012247 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.355 | нд | 0 | нд | 0.33547 | нд | 0.024529 | нд |  | начислены % согласно учетной политике | 0.49465
0 | ХЭ11 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ12 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ13 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ14 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ15 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ16 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ17 | 7.2.7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.3; 2: Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
|  | 7.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
[5 empty] | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.3.2..; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.4.; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0.002033; 15: 0; 17: 0.002033; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -0.002033; 33: 0.002033; 12: 0
778_ХЭ | ХЭ0 | 7.4. | Строительство ВЛ 10/0,4кВ для расселения из зоны ЧС (Алтайский, Бейский,Орджонекидзевский,Ширинский р-ны) | Хакасэнерго | F_778_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002033 | нд | 0 | нд | 0.002033 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.002033 | нд | 0.002033 | нд |  | начислены % согласно учетной политике | 0
0 | ХЭ1 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ5 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ6 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ7 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ8 | 7.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.5.; 2: Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.6.; 2: Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ХЭ0 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ1 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ2 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ3 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ4 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 7.6.; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 9.29; 11: 5.1296; 13: 0.95778; 15: 0.23841; 17: 0.17407; 19: 0.23841; 21: 0.78371; 23: 0.23841; 25: 0; 27: 4.4144; 29: 0; 31: 8.3322; 33: 0.48095; 35: 100.9%; 12: 6.053
100П_ХЭ | ХЭ0 | 7.6. | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (распределение на филиалы пропорционально НВВ) | Хакасэнерго | F_100П_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.12 | нд | 0.116 | нд | 0.227 | нд | 0 | нд | 0.109 | нд | 0 | нд | 0.118 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.116 | нд | 0 | нд | -0.107 | нд | 0.227 | нд |  | 0 | 0.13688
97_ХЭ (а) | ХЭ1 | 7.6. | Приобретение электролабораторий и прочей спецтехники (ХЭ) | Хакасэнерго | F_97_ХЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.061347 | нд | 0 | нд | 0.061347 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.061347 | нд | 0.061347 | нд |  | приобретение учтенов скор-ной ИПР | 0
97_ХЭ (б) | ХЭ2 | 7.6. | Приобретение бригадных автомобилей (ХЭ) | Хакасэнерго | F_97_ХЭ (б) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
98_ХЭ (а) | ХЭ3 | 7.6. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед. | Хакасэнерго | F_98_ХЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5123 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5123 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.5123 | нд | 0.5123 | нд |  | приобретение учтенов скор-ной ИПР | 0
96_ХЭ | ХЭ4 | 7.6. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блейд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блейд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | Хакасэнерго | F_96_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 8.21 | нд | 4.06 | нд | 0.14656 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.14556 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.06 | нд | 0 | нд | 8.0634 | нд | 0.14656 | нд |  | 0 | 4.7908
102_ХЭ | ХЭ5 | 7.6. | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | Хакасэнерго | F_102_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.93 | нд | 0.92814 | нд | 0.01057 | нд | 0.23204 | нд | 0.002719 | нд | 0.23204 | нд | 0.0078509 | нд | 0.23204 | нд | 0 | нд | 0.23204 | нд | 0 | нд | 0.91943 | нд | -0.4535 | нд | -97.72% | 0 | 1.0952
103_ХЭ | ХЭ6 | 7.6. | Создание баз данных информационных решений корпоративных информационных систем управления | Хакасэнерго | F_103_ХЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.03 | нд | 0.0255 | нд | 0 | нд | 0.006375 | нд | 0 | нд | 0.006375 | нд | 0 | нд | 0.006375 | нд | 0 | нд | 0.006375 | нд | 0 | нд | 0.03 | нд | -0.01275 | нд | -100% | 0 | 0.03009
2100_ХЭ | ХЭ7 | 7.6. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
2200_ХЭ | ХЭ8 | 7.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
2300_ХЭ | ХЭ9 | 7.6. | Нераспределенные затраты ОКСа | Хакасэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ10 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ11 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ12 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ13 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ14 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ15 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ16 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ17 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ18 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ19 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ХЭ20 | 7.6. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  | 8 | Забайкальский край | *** |  | 267.5839 |  |  |  | 3749.45 |  | 767.6461 |  | 254.444 |  | 46.1867 |  | 82.4 |  | 56.7292 |  | 172.044 |  | 354.8846 |  | 0 |  | 309.8455 |  | 0 |  | 3495.006 |  | 151.5281 |  | 147.2% |  | 905.8221
|  | 8.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | *** |  | 135.664 |  |  |  | 551.79 |  | 151.779 |  | 121.114 |  | 23.5482 |  | 46.015 |  | 41.4647 |  | 75.099 |  | 66.7661 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 430.676 |  | 56.1011 |  | 86.29% |  | 218.1216
|  | 8.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | ** |  | 36.234 |  |  |  | 548.08 |  | 148.071 |  | 117.848 |  | 23.2515 |  | 43.902 |  | 40.2782 |  | 73.946 |  | 64.5413 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 430.232 |  | 54.3183 |  | 85.5% |  | 200.6698
|  | 8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | * |  | 0 |  |  |  | 500 |  | 100 |  | 75.3 |  | 20 |  | 34.4 |  | 25 |  | 40.9 |  | 35 |  | 0 |  | 20 |  | 0 |  | 424.7 |  | 30.3 |  | 67.33% |  | 113.443
51_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | Читаэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 500 | нд | 100 | нд | 75.3 | нд | 20 | нд | 34.4 | нд | 25 | нд | 40.9 | нд | 35 | нд | 0 | нд | 20 | нд | 0 | нд | 424.7 | нд | 30.3 | нд | 67.33% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения | 113.443
0 | ЧЭ1 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 8.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.1.1.2; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 15.461; 15: 0; 17: 5.932; 19: 0; 21: 9.529; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -15.461; 33: 15.461; 12: 0
50_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) | Читаэнерго | Г | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.461 | нд | 0 | нд | 5.932 | нд | 0 | нд | 9.529 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -15.461 | нд | 15.461 | нд |  | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения | 0
0 | ЧЭ1 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 8.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.1.1.3; 2: Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе:; 3: *; 5: 36.234; 9: 48.08; 11: 48.071; 13: 27.087; 15: 3.2515; 17: 3.57; 19: 15.2782; 21: 23.517; 23: 29.5413; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 20.993; 33: 8.5573; 35: 46.18%; 12: 87.2267
6б_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.1.1.3 | Проектные работы по титулу: Строительство ПС 110/6 кВ «ДВК» с двумя силовыми трансформаторами номинальной мощностью 10 МВА каждый | Читаэнерго | G_6б_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 5.98 | нд | 5.978 | нд | 0.149 | нд | 0.47824 | нд | 0 | нд | 1.913 | нд | 0.149 | нд | 3.5868 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.831 | нд | -2.2422 | нд | -93.77% | ОТР не согласовано с экспертами МРСК | 5.9744
7б_ЧЭ | ЧЭ1 | 8.1.1.3 | Проектные работы по титулу: Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ «ДВК» | Читаэнерго | G_7б_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 34.67 | нд | 34.666 | нд | 0.984 | нд | 2.7733 | нд | 0 | нд | 13.3652 | нд | 0.984 | нд | 18.5275 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33.686 | нд | -15.1545 | нд | -93.9% | ОТР не согласовано с экспертами МРСК | 34.6452
46_ЧЭ | ЧЭ2 | 8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения мкр. "Победа" ООО "Тантал" | Читаэнерго | F_46_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.384 | нд | 0 | нд | 0.523 | нд | 0 | нд | 1.861 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.384 | нд | 2.384 | нд |  | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения | 0
46а_ЧЭ | ЧЭ3 | 8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя (Нойон-Тологой) | Читаэнерго | F_46а_ЧЭ | 4.098 | нд | нд | нд | 7.43 | нд | 7.427 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.427 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.43 | нд | 0 | нд |  | 0 | 8.7371
47_ЧЭ | ЧЭ4 | 8.1.1.3 | Строительство ПС-110 кВ "Омчак" с силовым трансформатором 10 МВА | Читаэнерго | F_47_ЧЭ | 32.136 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 37.87
49_ЧЭ | ЧЭ5 | 8.1.1.3 | Строительство ВЛ, КТП - ПО ЦЭС от ПС "Антипиха 110/35/6", ПО ГЭС от ПС "Молодежная 110 кВ", ПС "Центральная 110 кВ", ПС "Угдан 110 кВ" | Читаэнерго | F_49_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.57 | нд | 0 | нд | 3.047 | нд | 0 | нд | 20.523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -23.57 | нд | 23.57 | нд |  | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения | 0
0 | ЧЭ6 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ10 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ11 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ12 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ13 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ14 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ15 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ16 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ17 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ18 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ19 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ20 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ21 | 8.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.1.2.; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 8.1.2.1; 2: Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 8.1.2.2; 2: Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 8.1.3.; 2: Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 |  | 1: 8.1.3.1; 2: Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *
0 |  | 1: 8.1.3.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ЧЭ0 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.1.3.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ЧЭ0 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.1.3.1; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ЧЭ0 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.1.4.; 2: Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе:; 3: **; 5: 99.43; 9: 3.71; 11: 3.708; 13: 3.266; 15: 0.29664; 17: 2.113; 19: 1.1866; 21: 1.153; 23: 2.2248; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0.444; 33: 1.7828; 35: 120.2%; 12: 17.4518
0 |  | 1: 8.1.4.1; 2: Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:; 3: *; 5: 10.29; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
47д_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.1.4.1 | Строительство ВЛ-110 от отпайки ВЛ-110-22 до проектируемой ПС "Омчак" | Читаэнерго | F_47д_ЧЭ | 10.29 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 8.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 8.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 8.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 8.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 8.1.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.1.4.2; 2: Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе:; 3: *; 5: 89.14; 9: 3.71; 11: 3.708; 13: 3.266; 15: 0.29664; 17: 2.113; 19: 1.1866; 21: 1.153; 23: 2.2248; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0.444; 33: 1.7828; 35: 120.2%; 12: 17.4518
2_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ | Читаэнерго | F_2_ЧЭ | 89.14 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.174 | нд | 0 | нд | 2.113 | нд | 0 | нд | 1.061 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.174 | нд | 3.174 | нд |  | Завершение работ по объекту 2016 года (не влияющих на эксплуатацию), учтен при корректировке ИПР | 13.746
8в_ЧЭ | ЧЭ1 | 8.1.4.2 | Проектные работы по титулу: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда с расширением РУ 110 кВ и приведением схемы ОРУ-110 кВ к типовой | Читаэнерго | G_8в_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 3.71 | нд | 3.708 | нд | 0.092 | нд | 0.29664 | нд | 0 | нд | 1.1866 | нд | 0.092 | нд | 2.2248 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.618 | нд | -1.3912 | нд | -93.8% | ОТР не согласовано с экспертами МРСК | 3.7058
0 | ЧЭ2 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ10 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ11 | 8.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.2; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:; 3: ***; 5: 64.8099; 9: 1820.14; 11: 164.6046; 13: 71.494; 15: 22.351; 17: 25.836; 19: 14.977; 21: 45.658; 23: 48.822; 25: 0; 27: 78.454; 29: 0; 31: 1748.646; 33: 34.166; 35: 91.53%; 12: 156.3906
0 |  | 1: 8.2.1.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: **; 5: 29.5; 9: 610.28; 11: 73.7966; 13: 31.332; 15: 22.351; 17: 13.705; 19: 14.977; 21: 17.627; 23: 31.556; 25: 0; 27: 4.912; 29: 0; 31: 578.948; 33: -5.996; 35: -16.06%; 12: 45.574
0 |  | 1: 8.2.1.1; 2: Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:; 3: *; 5: 29.5; 9: 610.28; 11: 73.7966; 13: 31.332; 15: 22.351; 17: 13.705; 19: 14.977; 21: 17.627; 23: 31.556; 25: 0; 27: 4.912; 29: 0; 31: 578.948; 33: -5.996; 35: -16.06%; 12: 45.574
1_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА | Читаэнерго | F_1_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 225.96 | нд | 0 | нд | 0.499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 225.461 | нд | 0.499 | нд |  | Согласно распоряжению № 796 от 25.11.15 госэкспертиза ПСД должна осуществляться силами филиала | 0
28_ЧЭ | ЧЭ1 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная с расширением РУ-10 кВ | Читаэнерго | G_28_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 2.02 | нд | 2.017 | нд | 0.099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.099 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.017 | нд | 0 | нд | 1.921 | нд | 0.099 | нд |  | Выполнены подготовительные работы для монтажа ячеек КРУН | 2.3728
20_ЧЭ | ЧЭ2 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС Третья с заменой силовых трансформаторов 1х10 МВА и 1х6,3 на 2х25 МВА, оборудования РУ-110/35 кВ | Читаэнерго | G_20_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 128.87 | нд | 1.261 | нд | 0 | нд | 1.261 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 128.87 | нд | -1.261 | нд | -100% | Проектная документация не согласована экспертами филиала ЧЭ | 1.4834
21_ЧЭ | ЧЭ3 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой измерительных трансформаторов (ПС Вершина Шахтомы, ПС Шелопугино, ПС Ст. Чиндант, ПС Н. Цасучей, ПС Борзя Западная, Беклемишево ) | Читаэнерго | F_21_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 1.8 | нд | 1.8 | нд | 2.269 | нд | 0 | нд | 0.221 | нд | 0 | нд | 2.048 | нд | 1.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.469 | нд | 2.269 | нд |  | Выполнение работ ранее намеченного срока | 2.1175
31_ЧЭ | ЧЭ4 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой АКБ (СОПТ) ПС Казаново, Калангуй, В.Давенда, Зилово, Урейск, Альбитуй, Безречная, Николаевская, Тыргетуй, Дульдурга | Читаэнерго | F_31_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 21.09 | нд | 21.09 | нд | 24.054 | нд | 21.09 | нд | 12.221 | нд | 0 | нд | 11.833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.964 | нд | 2.964 | нд | 14.05% | Отнесение затрат затрат ОКСа и процентов по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды | 3.57
32-1_ЧЭ | ЧЭ5 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2016 год - ПС 110 кВ Красный Чикой (3 шт), ПС Метизы (5 шт.) | Читаэнерго | F_32-1_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 6.27 | нд | 6.2744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.274 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.27 | нд | -6.274 | нд | -100% | Длительная поставка материалов | 7.3812
32-2_ЧЭ | ЧЭ6 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2017 год - ПС 110 кВ ОГОК (6 шт) | Читаэнерго | F_32-2_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 1.8 | нд | 1.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8 | нд | 0 | нд |  | 0 | 2.1175
36-1_ЧЭ | ЧЭ7 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС Каштак 110/10/6, ПС Кличка с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (5 шт.) | Читаэнерго | F_36-1_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 22.14 | нд | 22.1412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.141 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.14 | нд | 0 | нд |  | 0 | 11.0469
36-2_ЧЭ | ЧЭ8 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС Кличка 110/35/6 с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (4 шт.) | Читаэнерго | G_36-2_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 8.33 | нд | 8.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.328 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.33 | нд | -8.328 | нд | -100% | Отсутствие поставки контрольного кабеля (централизованная закупка) | 4.7971
41-1_ЧЭ | ЧЭ9 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Турга с восстановлением и оснащением оперативными блокировками распредустройства | Читаэнерго | G_41-1_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 3.19 | нд | 3.19 | нд | 2.697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.697 | нд | 3.19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.493 | нд | 2.697 | нд |  | Выполнение работ ранее намеченного срока | 3.7527
41-2_ЧЭ | ЧЭ10 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с восстановлением и оснащением оперативными блокировками распредустройства | Читаэнерго | G_41-2_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 2.9 | нд | 2.895 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.895 | нд | 0 | нд | 2.9 | нд | 0 | нд |  | 0 | 3.4057
41а-1_ЧЭ | ЧЭ11 | 8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110 кВ Казаново (перемещение с/т 6,3 МВА и 10 МВА на недогруженную ПС 110 кВ Бугдаинская) | Читаэнерго | F_41а-1_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38 | нд | -0.375 | нд | -100% | В связи с приостановкой работ (несчастный случай в Красэнерго,Бурятэнерго) | 0.44115
41а-2_ЧЭ | ЧЭ12 | 8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110 кВ Третья (перемещение демонтированного при реконструкции с/т с ПС 110 кВ Антипиха 16 МВА) | Читаэнерго | G_41а-2_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.375 | нд | 0.445 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.445 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.065 | нд | 0.445 | нд |  | Выполнение работ ранее намеченного срока | 0.44115
41а-3_ЧЭ | ЧЭ13 | 8.2.1.1 | Реконструкция недогруженной ПС 110 кВ Бугдаинская (перемещение с/т 2х16 МВА на перегруженную ПС 110 кВ Казаново) | Читаэнерго | G_41а-3_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.44115
41а-5_ЧЭ | ЧЭ14 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Борзя Западная с перемещением перегруженного с/т 10 МВА на базу ПО ЮЭС | Читаэнерго | G_41а-5_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.375 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.374 | нд | 0.006 | нд |  | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды) | 0.44115
41а-6_ЧЭ | ЧЭ15 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Борзя Западная (перемещение с/т 16 МВА с базы ПО ЮЭС на ПС 110 кВ Борзя Западная) | Читаэнерго | G_41а-6_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.375 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.374 | нд | 0.006 | нд |  | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды) | 0.44115
41а-7_ЧЭ | ЧЭ16 | 8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110 кВ Третья (перемещение демонтированного при реконструкции с/т 10 МВА на базу ПО ЦЭС) | Читаэнерго | G_41а-7_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.44115
34-1_ЧЭ | ЧЭ17 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС Кадала 110/6, ПС КСК 35/10, ПС Техникум Механизации 35/6 с заменой вводных и секционных выключателей 6-10 кВ по ретрофиту (4 шт.) | Читаэнерго | F_34-1_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.09 | нд | 0 | нд | 0.09 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.09 | нд | 0.09 | нд |  | Завершение работ по объекту 2016 года, учтен при корректировке ИПР | 0
35-1_ЧЭ | ЧЭ18 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС Кадала 110/6, ПС КСК 35/10 с заменой линейных масляных выключателей 6-10 кВ (12 шт.) | Читаэнерго | F_35-1_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.167 | нд | 0 | нд | 1.167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.167 | нд | 1.167 | нд |  | Завершение работ по объекту 2016 года, учтен при корректировке ИПР | 0
25_ЧЭ | ЧЭ19 | 8.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Заречная с расширением ОРУ-110 кВ (Багульник) | Читаэнерго | G_25_ЧЭ | 29.5 | нд | нд | нд | 182.87 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 182.87 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
41а-9_ЧЭ | ЧЭ20 | 8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 35 кВ Верхние Усугли (перемещение с/т 35/6 кВ 3,2 МВА с РП ПС Дельмачик) | Читаэнерго | G_41а-9_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.44115
41а-8_ЧЭ | ЧЭ21 | 8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 35 кВ Верхние Усугли (перемещение с/т 1 МВА на РП-ПС 35 кВ Дельмачик) | Читаэнерго | G_41а-8_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0.38 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.44115
0 | ЧЭ22 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ23 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ24 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ25 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ26 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ27 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ28 | 8.2.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.2.1.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 8.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.2.2.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: **; 5: 23.36; 9: 866.25; 11: 29.625; 13: 3.176; 15: 0; 17: 1.765; 19: 0; 21: 1.411; 23: 14.046; 25: 0; 27: 15.579; 29: 0; 31: 863.074; 33: 3.176; 12: 34.8508
0 |  | 1: 8.2.2.1; 2: Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: *; 5: 23.36; 9: 866.25; 11: 29.625; 13: 3.176; 15: 0; 17: 1.765; 19: 0; 21: 1.411; 23: 14.046; 25: 0; 27: 15.579; 29: 0; 31: 863.074; 33: 3.176; 12: 34.8508
5_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-21 Балей – Калангуй с заменой опор | Читаэнерго | G_5_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 448.86 | нд | 14.046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 14.046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 448.86 | нд | 0 | нд |  | 0 | 16.5237
9_ЧЭ | ЧЭ1 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-93 от ПС Шелопугино до ПС Вершина Шахтомы | Читаэнерго | G_9_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 236.43 | нд | 13.309 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.309 | нд | 0 | нд | 236.43 | нд | 0 | нд |  | 0 | 15.6567
13_ЧЭ | ЧЭ2 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям | Читаэнерго | F_13_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 5.51 | нд | 1.34 | нд | 1.331 | нд | 0 | нд | 0.735 | нд | 0 | нд | 0.596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.34 | нд | 0 | нд | 4.179 | нд | 1.331 | нд |  | Выполнение работ ранее намеченного срока хоз.способом | 1.5764
13б_ЧЭ | ЧЭ3 | 8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ООО ЭПС-Инжиниринг) | Читаэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.002 | нд | 0.002 | нд |  | Работы выполняются в рамках исполнения соглашений о компенсации затрат № 41.7500.2774.16, №41.7500.2775.16 от 03.08.2016 | 0
12_ЧЭ | ЧЭ4 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 Заречная - Каштак с отпайками I цепь (ВЛ-110-05), ВЛ-110 Заречная Каштак II цепь (ВЛ-110-06) на участке от ПС Заречная до отпаек на ПС-110 кВ Северная с заменой провода | Читаэнерго | G_12_ЧЭ | 23.36 | нд | нд | нд | 132.71 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 132.71 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
13а_ЧЭ | ЧЭ5 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110-43 от ПС Дарасун - ПС Тыргетуй с заменой опор № 31,32 | Читаэнерго | F_13а_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
14_ЧЭ | ЧЭ6 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям | Читаэнерго | F_14_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 3 | нд | 0.622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.622 | нд | 0 | нд | 3 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.73172
55_ЧЭ | ЧЭ7 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям | Читаэнерго | F_55_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 1.6 | нд | 0.308 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.308 | нд | 0 | нд | 1.6 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0.36233
52-1_ЧЭ | ЧЭ8 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Чита: фидер "Южный Города" | Читаэнерго | G_52-1_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
52-2_ЧЭ | ЧЭ9 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в г. Чита: внедрение опор из композитных материалов ф.ЦФН | Читаэнерго | G_52-2_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.034 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.019 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.034 | нд | 0.034 | нд |  | Отнесение затрат (проценты по кредитам, привлеченным в предыдущие периоды). Объект включен в скорректированную ИПР | 0
52-3_ЧЭ | ЧЭ10 | 8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ООО Каменский карьер) | Читаэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0.001 | нд |  | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.2762.16 от 03.08.2016 | 0
54-2_ЧЭ | ЧЭ11 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае:ВЛ-10 кВ ф. № 4 от ПС Третья | Читаэнерго | G_54-2_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 4.48 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.48 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
54-1_ЧЭ | ЧЭ12 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ в Забайкальском крае:ф. Маяк от ПС Верх-Чита, ф. № Новый от ПС Третья | Читаэнерго | G_54-1_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 33.66 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33.66 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
56-1_ЧЭ | ЧЭ13 | 8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита находящихся в доверительном управлении: р-он ул. Линейная, ул. Базовская-Усуглинская, Соцгород | Читаэнерго | G_56-1_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.966 | нд | 0 | нд | 1.013 | нд | 0 | нд | -0.047 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.966 | нд | 0.966 | нд |  | Объект включен в скорректированную ИПР | 0
58_ЧЭ | ЧЭ14 | 8.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10-6-0,4 кВ ГО г. Чита, находящихся в доверительном управлении. | Читаэнерго | F_58_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.842 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.842 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.842 | нд | 0.842 | нд |  | Объект включен в скорректированную ИПР | 0
0 | ЧЭ15 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ16 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ17 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ18 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ19 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ20 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ21 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ22 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ23 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ24 | 8.2.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.2.2.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ10 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ11 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ12 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ13 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ14 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ15 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ49 | 8.2.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.2.3.; 2: Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:; 3: **; 5: 0; 9: 317.37; 11: 49.446; 13: 34.882; 15: 0; 17: 8.336; 19: 0; 21: 26.546; 23: 0; 25: 0; 27: 49.446; 29: 0; 31: 282.488; 33: 34.882; 12: 58.1683
0 |  | 1: 8.2.3.1; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 317.37; 11: 49.446; 13: 34.882; 15: 0; 17: 8.336; 19: 0; 21: 26.546; 23: 0; 25: 0; 27: 49.446; 29: 0; 31: 282.488; 33: 34.882; 12: 58.1683
67_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | Читаэнерго | F_67_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 317.37 | нд | 49.446 | нд | 34.882 | нд | 0 | нд | 8.336 | нд | 0 | нд | 26.546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 49.446 | нд | 0 | нд | 282.488 | нд | 34.882 | нд |  | Выполнение работ ранее намеченного срока | 58.1683
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.2.3.2; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.2.3.3; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.2.3.4; 2: «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.2.3.5; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.2.3.6; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.2.3.7; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.2.3.8; 2: «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:»; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.2.4.; 2: Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: **; 5: 11.9499; 9: 26.24; 11: 11.737; 13: 2.104; 15: 0; 17: 2.03; 19: 0; 21: 0.074; 23: 3.22; 25: 0; 27: 8.517; 29: 0; 31: 24.136; 33: 2.104; 12: 17.7974
0 |  | 1: 8.2.4.1; 2: Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: *; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ЧЭ0 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ10 | 8.2.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.2.8.2; 2: Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:; 3: *; 5: 11.9499; 9: 26.24; 11: 11.737; 13: 2.104; 15: 0; 17: 2.03; 19: 0; 21: 0.074; 23: 3.22; 25: 0; 27: 8.517; 29: 0; 31: 24.136; 33: 2.104; 12: 17.7974
61-1_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.2.8.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплекта резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) | Читаэнерго | G_61-1_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 8.22 | нд | 8.22 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.22 | нд | 0 | нд | 5 | нд | 0 | нд | 8.22 | нд | 0 | нд |  | 0 | 9.67
63_ЧЭ | ЧЭ1 | 8.2.8.2 | Реконструкция ПС 110 кВ с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий | Читаэнерго | F_63_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 18.02 | нд | 3.517 | нд | 2.104 | нд | 0 | нд | 2.03 | нд | 0 | нд | 0.074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.517 | нд | 0 | нд | 15.916 | нд | 2.104 | нд |  | Выполнение работ ранее намеченного срока | 4.1374
63а_ЧЭ | ЧЭ2 | 8.2.8.2 | Создание противоаварийной автоматики с организацией канала связи ПС Кличка - ПС Бутунтай | Читаэнерго | F_63а_ЧЭ | 11.9499 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 3.99
73_ЧЭ | ЧЭ3 | 8.2.8.2 | ИА МРСК Покупка комплекта каналообразующего оборудования для расширения магистральных каналов и организации канала связи до резервного ЦОД | Читаэнерго | G_73_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ10 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ11 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ12 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ13 | 8.2.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.3; 2: Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 67.11; 9: 950.21; 11: 337.8685; 13: 41.201; 15: 0.2875; 17: 2.824; 19: 0.2875; 21: 38.377; 23: 125.9025; 25: 0; 27: 211.3915; 29: 0; 31: 909.009; 33: 40.626; 35: 7065%; 12: 397.5146
|  | 8.3.1. | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | **
[5 empty] | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.3.2..; 2: Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:; 3: **; 5: 67.11; 9: 950.21; 11: 337.8685; 13: 41.201; 15: 0.2875; 17: 2.824; 19: 0.2875; 21: 38.377; 23: 125.9025; 25: 0; 27: 211.3915; 29: 0; 31: 909.009; 33: 40.626; 35: 7065%; 12: 397.5146
4_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.3.2.. | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) | Читаэнерго | F_4_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 513.46 | нд | 302.104 | нд | 5.282 | нд | 0 | нд | 1.55 | нд | 0 | нд | 3.732 | нд | 91 | нд | 0 | нд | 211.104 | нд | 0 | нд | 508.178 | нд | 5.282 | нд |  | Выполнение работ ранее намеченного срока (госэкспертиза ПСД) | 355.4411
6_ЧЭ | ЧЭ1 | 8.3.2.. | Строительство ВЛ-110 кВ ПС Багульник - ПС Заречная | Читаэнерго | F_6_ЧЭ | 67.11 | нд | нд | нд | 402.14 | нд | 1.15 | нд | 1.819 | нд | 0.2875 | нд | 0.379 | нд | 0.2875 | нд | 1.44 | нд | 0.2875 | нд | 0 | нд | 0.2875 | нд | 0 | нд | 400.321 | нд | 1.244 | нд | 216.3% | Арендная плата за земельный участок | 1.3529
17_ЧЭ | ЧЭ2 | 8.3.2.. | Реконструкция ПС Антипиха с заменой силового трансформатора 16 МВА на 25 МВА | Читаэнерго | F_17_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 34.61 | нд | 34.6145 | нд | 34.1 | нд | 0 | нд | 0.895 | нд | 0 | нд | 33.205 | нд | 34.615 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.51 | нд | 34.1 | нд |  | Выполнение работ ранее намеченного срока | 40.7205
0 | ЧЭ3 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ10 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ11 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ12 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ13 | 8.3.2.. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.4.; 2: Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0.206; 15: 0; 17: 0.2; 19: 0; 21: 0.006; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: -0.206; 33: 0.206; 12: 0
888б_ЧЭ | ЧЭ0 | 8.4. | Строительство ПС 35/10 кВ "Дачная" (разукрупнение фидера Угдан в целях повышения качества электроснабжения потребителей) | Читаэнерго | F_888б_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
60а_ЧЭ | ЧЭ1 | 8.4. | Строительство РП в г. Чита (Ингодинский район ГО.г. Чита, РП №35) | Читаэнерго | G_60а_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.094 | нд | 0 | нд | 0.091 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.094 | нд | 0.094 | нд |  | Объект включен в скорректированную ИПР | 0
74_ЧЭ | ЧЭ2 | 8.4. | Строительство здания Оловянинского РЭС | Читаэнерго | F_74_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.112 | нд | 0 | нд | 0.109 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.112 | нд | 0.112 | нд |  | Объект включен в скорректированную ИПР | 0
0 | ЧЭ3 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ5 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ6 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ7 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ8 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ9 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ10 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ11 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ12 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ13 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ14 | 8.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.5.; 2: Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ЧЭ0 | 8.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.5. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.6; 2: Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
0 | ЧЭ0 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ1 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ3 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ4 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 |  | 1: 8.7.; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 427.31; 11: 113.394; 13: 20.429; 15: 0; 17: 7.525; 19: 0; 21: 12.904; 23: 113.394; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 406.881; 33: 20.429; 12: 133.7955
76_ЧЭ (б) | ЧЭ0 | 8.7. | Покупка бурильно-крановых машин, 19 единиц техники | Читаэнерго | F_76_ЧЭ (б) | 0 | нд | нд | нд | 98.55 | нд | 30.271 | нд | 8.718 | нд | 0 | нд | 0.062 | нд | 0 | нд | 8.656 | нд | 30.271 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 89.832 | нд | 8.718 | нд |  | Распределение техники для СМУ 35/110 | 35.7198
76_ЧЭ (в) | ЧЭ1 | 8.7. | Покупка грузовых автомобилей, 13 единиц техники | Читаэнерго | F_76_ЧЭ (в) | 0 | нд | нд | нд | 67.2 | нд | 23.001 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0.006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 67.194 | нд | 0.006 | нд |  | Распределение техники для СМУ 35/110 | 27.1412
76_ЧЭ (а) | ЧЭ2 | 8.7. | Покупка бригадных автомобилей, 35 единиц техники | Читаэнерго | F_76_ЧЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 17.24 | нд | 6.791 | нд | 0.629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.629 | нд | 6.791 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.611 | нд | 0.629 | нд |  | 0 | 8.0134
76_ЧЭ (г) | ЧЭ3 | 8.7. | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники | Читаэнерго | F_76_ЧЭ (г) | 0 | нд | нд | нд | 82.71 | нд | 22.195 | нд | 2.231 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.231 | нд | 22.195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 80.479 | нд | 2.231 | нд |  | 0 | 26.1901
82_ЧЭ | ЧЭ4 | 8.7. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных (2016: 5 ед. серверов Lenovo x3850x6, 1 ед. СХД Lenovo 90Тб, 10 ед. Блэйд северов Lenovo x240; 2017: 3 ед. прецизионных кондиционера Schneider, 2ед. ИБП Schneider, 2ед. Сетевых коммутатора; 2018: 1ед СХД Lenovo 40Тб, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2019: 1 ед. Система резервного копирования HP 2020: 4 ед. SAN коммутатора Brocade, 5 ед. Блэйд северов Lenovo; 2021: 2 ед. Сетевых коммутатора, 2ед. Сервера Lenovo(распределение на филиалы пропорционально НВВ)) | Читаэнерго | F_82_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 13.1 | нд | 2.629 | нд | 0.334 | нд | 0 | нд | 0.057 | нд | 0 | нд | 0.277 | нд | 2.629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.766 | нд | 0.334 | нд |  | 0 | 3.0928
301_ЧЭ | ЧЭ5 | 8.7. | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (распределение на филиалы пропорционально НВВ) | Читаэнерго | F_301_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.422 | нд | 0 | нд | 0.165 | нд | 0 | нд | 0.257 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.422 | нд | 0.422 | нд |  | 0 | 0
77_ЧЭ (в) | ЧЭ6 | 8.7. | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 293 единиц приборов и оборудования | Читаэнерго | F_77_ЧЭ (в) | 0 | нд | нд | нд | 42.38 | нд | 12.248 | нд | 0.065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.065 | нд | 12.248 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 42.315 | нд | 0.065 | нд |  | 0 | 14.4526
77_ЧЭ (б) | ЧЭ7 | 8.7. | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования, 28 единицы приборов и оборудования | Читаэнерго | F_77_ЧЭ (б) | 0 | нд | нд | нд | 5.25 | нд | 1.764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.25 | нд | 0 | нд |  | 0 | 2.0815
77_ЧЭ (а) | ЧЭ8 | 8.7. | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 единицы приборов и оборудования | Читаэнерго | F_77_ЧЭ (а) | 0 | нд | нд | нд | 100.88 | нд | 14.495 | нд | 0.596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.596 | нд | 14.495 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 100.284 | нд | 0.596 | нд |  | 0 | 17.1041
80_ЧЭ | ЧЭ9 | 8.7. | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | Читаэнерго | F_80_ЧЭ | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.024 | нд | 0.024 | нд |  | 0 | 0
2100_ЧЭ | ЧЭ10 | 8.7. | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | Читаэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
3001_ЧЭ | ЧЭ11 | 8.7. | Нераспределенные затраты ОКСа | Читаэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.963 | нд | 0 | нд | 2.963 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.963 | нд | 2.963 | нд |  | 0 | 0
3002_ЧЭ | ЧЭ12 | 8.7. | Нераспределенные затраты ОКСа | Читаэнерго | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.441 | нд | 0 | нд | 4.264 | нд | 0 | нд | 0.177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.441 | нд | 4.441 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ13 | 8.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ14 | 8.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ЧЭ15 | 8.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
|  |  | ИА МРСК Сибири" | ** |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
0 |  | 1: 9.7.; 2: Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:; 3: ***; 5: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0; 25: 0; 27: 0; 29: 0; 31: 0; 33: 0; 12: 0
21_ИА | ИА0 | 9.7. | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа | ИА МРСК | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
30_ИА | ИА1 | 9.7. | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных | ИА МРСК | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ИА2 | 9.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
0 | ИА3 | 9.7. | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | 0 | 0