## Отчет
Отчет об исполнении плана закупки ПАО "МРСК Сибири" за I полугодие 2017 года
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2017 года 1 359 606,1 тыс. рублей с НДС (19% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 2 722 252,85 тыс. рублей с НДС ( 38 % от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 1 515 527,6 тыс. рублей с НДС (21% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/ окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по Плану закупки в текущих ценах, тыс. руб. без НДС | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению согласно Плану закупки, утвержденному на СД, тыс. руб. без НДС | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/ предложения (оферты) | Цены заявок/ предложений (оферт), тыс. руб. без НДС | Наименования участников, заявки/ предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/ предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. без НДС | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного поставщика) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. без НДС | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о закупке у единственного поставщика |  |  |  | Дата заключения договора (чч.мм.гггг) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по Плану закупки (чч.мм.гггг) | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору (чч.мм.гггг) | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (чч.мм.гггг) | Причины невыполнения сроков | Примечание |  | Год Плана закупи | Код вида деятельности | Номер закупки из Плана закупки | Заказчик продукции |  | Номер Лота | Наличие условий о субьектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/ закупочной документации | Категория закупки, которая не учитывается при расчёте совокупного годового стоимостного объёма договоров | Признак закупки инновационной и высокотехнологичной продукции | Источник финансирования | Планируемая (предельная) цена закупки с учетом снижения инвестиционных затрат на 30 % относительно уровня 2012 года, тыс. руб. без НДС | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. без НДС | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/ уведомлению, тыс. руб. с НДС | Принадлежность участника закупочной процедуры к субьекту малого или среднего предпринимательства | Субподрядные договоры, заключенные победителем (единственным квалифицированным участником, единственным источником) закупки с субъектами малого и среднего предпринимательства |  | Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал) | Сведения о внеплановых закупках
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [57 empty] | Наименование объекта генерации/ программы развития
[16 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (чч.мм.гггг) |  | Дата вскрытия конвертов (чч.мм.гггг) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (чч.мм.гггг) | Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (чч.мм.гггг) | Номер | План | Факт | [5 empty] | Номер итогового протокола |  |  |  | Юридическое лицо | Филиал/ подразделение | [9 empty] | Кол-во договоров, шт. | Общая сумма заключенных договоров, тыс. руб. без НДС |  | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата (чч.мм.гггг) | Номер
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 44 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 24 | 33 | 34 | 35 | 49 | 50 | 51 | 59
1. Новое строительство
1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Юбилейная" с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Молодежная" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. Строительство ПС 110 кВ Озерная, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230, строительство РП 10 кВ, строительство КЛ-10 кВ. Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" | [8 empty] | Услуги | Оказание услуг строительного контроля на Объектах - ПС 110/10кВ «Юбилейная», ПС 110/6кВ «Молодежная», ПС110/10кВ «Советская», ПС 110/6кВ «Предмостная», ПС110/10кВ «Озерная», ПС 110/10кВ «Сибирская монета». | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 64478.5714 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА (АО) |  |  | 1 |  | 21124.5751 | ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА (АО) | 24926.9986 |  | 740947 | www.b2b-energo.ru | 2016-10-31 | 2016-11-18 | 2016-12-19 | 2017-02-06 | [6 empty] | 2016-12-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №66 от 01.09.2016, подписан 08.09.2016, вопрос №16). Не возможно указать стоимость заявок участников, так как в одном лоте объявлена потребность для МРСК Сибири и ТРК | 9/375р | 2016 | 1 | 16.2-01/1.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 45135 | 33085 | 39040.3 | 0 |  |  | ПАО "Россети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-09-01 | 66
[20 empty] | ИНЖТЕХСТРОЙ (ООО) | [39 empty] | 1ми
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка автомобильных аккумуляторных батарей | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 14285.7143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705019558 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1074/1 от 04.05.2017, №17-1074/2 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 10000 | 10000 | 11800 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 428571.4286 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705273483 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-29 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 300000 | 300000 | 354000 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка автошин к грузовым автомобилям, сельскохозяйственной и специальной технике | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 50000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705021027 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1075/1 от 03.05.2017, №17-1075/1.1 от 19.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 35000 | 35000 | 41300 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка арматуры линейной | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 71428.5714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705018288 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1058/01 от 05.05.2017, №17-1058/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 50000 | 50000 | 59000 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
6 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 42857.1429 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705234859 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-19 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 30000 | 30000 | 35400 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
7 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка вводов 0,4-20кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 7350.3769 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705022485 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 |  | 2017-05-23 | [6 empty] | 2017-08-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). | 17-4027/31705022485/1 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 5696.5421 | 5696.5421 | 6721.9196 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
8 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка вводов 0,4-20кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 7857.1429 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 5400 | [7 empty] | 31705176288 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-13 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №5). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0009П | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 5500 | 5500 | 6490 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-24 | 41
[20 empty] | Энергозапчасть (ООО) | 5500 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 5500 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Энерготехсоюз (ООО) | 5500 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 5696.5421 | [38 empty] | 1м
9 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 171428.5714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705229693 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-16 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 120000 | 120000 | 141600 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
10 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка выключателей до 1 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 12182.6067 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705207049 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-09 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 9441.5202 | 9441.5202 | 11140.9938 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
11 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка выключателей нагрузки 6-10 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 23513.1742 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705229651 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-16 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 18222.71 | 18222.71 | 21502.7978 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
12 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к разъединителям | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 21428.5714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705019552 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1073/1 от 03.05.2017, №17-1073/2 от 19.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 15000 | 15000 | 17700 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
13 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к трансформаторам | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 13783.0742 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705207185 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-09 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 10681.8825 | 10681.8825 | 12604.6214 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
14 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка изоляторов линейных полимерных (штыревых) | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 4613.0106 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705207180 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-09 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 3575.0832 | 3575.0832 | 4218.5982 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
15 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка изоляторов линейных стеклянных (штыревых) | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 35714.2857 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705018361 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1060/01 от 05.05.2017, №17-1060/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 25000 | 25000 | 29500 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
16 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка изоляторов линейных фарфоровых | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 42857.1429 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705204342 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-08 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1083/ 31705204342/02 от 04.07.2017). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 30000 | 30000 | 35400 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
17 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка изоляторов опорных фарфоровых на напряжение свыше 1 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 14028.9726 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705204542 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-08 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 10872.4538 | 10872.4538 | 12829.4955 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
18 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка изоляторов проходных | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 2653.5027 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 2000 | [7 empty] | 31705177883 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-01 | 2017-06-26 | [7 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 2056.4646 | 2056.4646 | 2426.6282 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 2056.4646 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | Энергосервис-Пермь (ООО) | 2056.4646 | [38 empty] | 1м
19 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка кабельно-проводниковой продукции до 1кв | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 14969.7484 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705017150 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 | [8 empty] | 2017-08-19 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1061/01 от 05.05.2017, №17-1061/02 от 23.05.2017). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 11601.555 | 11601.555 | 13689.8349 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
20 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка кабельных муфт на напряжение до 35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 21122.9958 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705207111 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-09 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0021 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 16370.3218 | 16370.3218 | 19316.9797 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
21 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка контрольного кабеля | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 28571.4286 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705017208 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1062/02 от 10.05.2017, 17-1062/31705017208/03 от 25.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 20000 | 20000 | 23600 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
22 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка масла трансформаторного | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 14762.6387 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ЭНРОН Групп (ООО) | 11439.323 |  | 1о | 8636.2738 | 8636.2738 | ЭНРОН Групп (ООО) | 10190.8031 |  | 31705020783 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | 2017-05-22 | 2017-06-28 | [6 empty] | 2017-08-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1076/1 от 04.05.2017). | 17-1076/31705020783/3 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 11441.045 | 11441.045 | 13500.4331 | 1с |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Нафтапром (ООО) | 11440.9365 |  |  | 8637.9958 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Кайрас (ООО) | 11441.045 | Кайрас (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 11441.045 |  |  | 11383.7314 | [35 empty] | 1ми
23 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка материалов лако-красочных | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 50000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705204016 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-08 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 35000 | 35000 | 41300 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
24 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка материалов пломбировочных | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 28571.4286 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705021873 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1066/01 от 04.05.2017, №17-1066/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 20000 | 20000 | 23600 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
25 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 214285.7143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705017214 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1063/2 от 12.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0026 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 |  |  |  | Амортизация | 150000 | 150000 | 177000 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
26 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 142857.1429 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705001276 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-11 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1043/1 от 12.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0027 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 100000 | 100000 | 118000 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
27 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка обмоток силовых трансформаторов | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 50000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705017223 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1064/2 от 12.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0028 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 35000 | 35000 | 41300 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
28 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 50000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705234268 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-19 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0029 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 35000 | 35000 | 41300 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
29 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-35 кВ, ОПН-110 кВ, ОПНН-110 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 28571.4286 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705233916 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-19 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0030 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 20000 | 20000 | 23600 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
30 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка опор деревянных пропитанных для ВЛ-0,4-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 300000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705021828 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1065/01 от 04.05.2017,№17-1065/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0031 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 210000 | 210000 | 247800 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
31 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 57142.8571 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705204228 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-08 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1082/ 31705204228/02 от 04.07.2017). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0032 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 40000 | 40000 | 47200 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
32 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка подвесных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 1113.9408 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | НПО Изолятор (АО) | 776.973 | [7 empty] | 31705207178 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | [7 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0033 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 863.3041 | 863.3041 | 1018.6989 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 863.3041 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 863.3041 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | Тульский Арматурно - Изоляторный Завод (ЗАО) | 863.3041 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ЭНЕРЪГИЯ + 21 (АО) | 863.3041 | [38 empty] | 0
33 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 100000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705018295 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-14 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1059/01 от 10.05.2017, №17-1059/02 от 25.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0034 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 70000 | 70000 | 82600 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
34 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 100000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705234857 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-19 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0035 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 70000 | 70000 | 82600 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
35 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка рубильников | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 14927.6338 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705171049 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-05-31 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 11568.9162 | 11568.9162 | 13651.3211 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
36 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 714285.7143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705022112 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1070/1 от 03.05.2017, №17-1070/1.1 от 19.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0037 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 500000 | 500000 | 590000 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
37 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля до 1 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 14285.7143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705021063 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1069/1 от 03.05.2017, №17-1069/1.1 от 19.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0038 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 10000 | 10000 | 11800 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
38 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изоляцией | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 85714.2857 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705021493 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1067/01 от 04.05.2017, №17-1067/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0039 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 60000 | 60000 | 70800 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
39 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с СПЭ изоляцией | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 21428.5714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705021488 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1068/01 от 04.05.2017, №17-1068/02 от 22.05.2017). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0040 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 15000 | 15000 | 17700 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
40 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 329619.8709 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705236105 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-19 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №45 от 09.05.2017, вопрос №1). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0041 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 230733.9096 | 230733.9096 | 272266.0134 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
41 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 6-35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 16768.2297 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705171140 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-05-31 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0043 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 12995.378 | 12995.378 | 15334.546 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
42 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 11279.8768 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705022145 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1071/1 от 03.05.2017, №17-1071/1.1 от 19.05.2017). Внесение изменений в плановые даты подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0044 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 8741.9045 | 8741.9045 | 10315.4473 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
43 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 25549.6759 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705179850 | etp.rosseti.ru | 2017-07-01 | 2017-06-01 | [8 empty] | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №4). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0045 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 19800.9988 | 19800.9988 | 23365.1786 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
44 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка КТП столбового (мачтового) типа | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 63920.9608 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Прайм Техно Системс (ООО) | 44073.503 |  | 1о | 44073.503 | 44073.503 | Прайм Техно Системс (ООО) | 52006.7336 |  | 31704951373 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-07-11 |  | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №30 от 27.03.2017, вопрос №6). | 17-1040/31704951373/5 | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0046 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 44744.6726 | 44744.6726 | 52798.7137 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-27 | 30
[20 empty] | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | 44073.514 | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 44723 |  |  | 44499.2712 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 41727.4503 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | [37 empty] | 1с
45 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) | [8 empty] | МТРиО | Поставка КТП столбового, мачтового типа | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 353535.4221 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705176309 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | [8 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №41 от 24.05.2017, вопрос №3). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №45 от 09.05.2017, вопрос №1). |  | 2017 | 1 | 17.2-01/1.2-0047 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 247474.7955 | 247474.7955 | 292020.2586 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-24 | 41
46 | троительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  |  |  |  | 50 |  | 8.7 |  | МТРиО | Поставка блочно - модульных конструкций для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 71511.4897 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 32405.3851 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604237954 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-24 | 2016-12-06 | 2017-02-15 | [6 empty] | 2017-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка - выписка ЦКК от 18.10.2016 №91/1 вопрос №1; Внесены изменения (уменьшена стоимость) решением ЦКК от 11.11.2016, выписка из протокола № 111/1, вопрос № 1; Решением ЦКК от 06.02.2017, протокол № 18, вопрос № 2 согласован допуск участников закупочной процедуры без применения требования об аттестации ПАО «Россети» с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения заявок | 16-1111/31604237954/2 | 2016 | 1 | 16.2-02/1.2-014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 55421.4045 | 33252.8427 | 39238.3544 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-18 | 91/1
[20 empty] | Группа СвердловЭлектро (АО) | 41874 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ИнПромЭнерго (ООО) | 44894.995 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 45895.906 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Электротехкомплект (ООО) | 46564.953 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 55400 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 55421.404 | [38 empty] | 0
47 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  |  |  |  | 50 |  | 8.7 |  | МТРиО | Поставка блочно-модульных конструкций для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 63008.0679 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ИнПромЭнерго (ООО) | 48830 |  | 1о | 46389.322 | 46389.322 | ИнПромЭнерго (ООО) | 54739.4 | 46389.322 | 31704898503 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-05 | 2017-05-22 | [5 empty] | 2017-06-20 | 2017-06-27 | 2017-06-20 | 2017-09-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №5) | 17-4018/31704898503/3 | 2017 | 1 | 16.2-02/1.2-014/17.2-02/1.2-014П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 48831.2526 | 48831.2526 | 57620.8781 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 48808 |  |  | 46611.3898 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 48800 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 48831.2 |  |  | 46390.522 | [35 empty] | 0
48 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 |  |  | 50 |  | 8.7 |  | МТРиО | Блочно-модульное здания КРУ 10 кВ, совмещенное с ОПУ, с ячейками 10 кВ, оборудованием СОПТ и СН для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 89584.2178 | Справочник цен (мониторинг) | 62708.9524 | ООК | ООК | 7 | 7 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 62700 |  | 1о | 62445.7627 | 62445.7627 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 73686 | 62445.7627 | 31604360148 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-22 | 2016-12-16 | 2017-02-27 |  |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 2017-02-28 | 2017-03-27 | 2017-06-25 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ПДКК от 31.01.2017, протокол 16-1123/2 перенесены сроки подведения итогов | 16-1123/31604360148/3 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 62708.9524 | 62708.9524 | 73996.5639 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 61503.1652 | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Группа СвердловЭлектро (АО) | 62650.644 | Группа СвердловЭлектро (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Объединенные энергетические технологии – Центр (ООО) | 58711.8644 | Объединенные энергетические технологии – Центр (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Алтайэнергосбыт (АО) | 62708.9524 | Алтайэнергосбыт (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 62708.9524 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 74725 |  |  | 62496.7542 | [35 empty] | 0
49 | "Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь" |  | 43070 |  |  | 50 |  | 8.7 |  | МТРиО | Поставка изделий железобетонных для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 5346.6933 | Справочник цен (мониторинг) | 4036.7534 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 3 | 3 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 4036.696 |  | 0 |  | 4036.696 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 4763.3013 | 4036.696 | 31604497565 | etp.rosseti.ru | 2016-12-08 | 2016-12-15 | 2016-12-29 | 2017-01-25 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-06 | 18 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-05-12 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 206 П-АЭ | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 4036.7534 | 4036.7534 | 4763.3691 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2 (АО) | 4030.8 | Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2 (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ПК Сибэнергопром (ООО) | 4001.452 | ПК Сибэнергопром (ООО) | [37 empty] | 1ми
50 | «Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь» |  | 43070 |  |  | 50 |  | 8.7 |  | МТРиО | Поставка кабеля оптического для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 2844.3735 | Справочник цен (мониторинг) | 2147.502 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Компания Глобал Оптика (ООО) | 2101.9 |  | 1о | 2016.1373 | 2016.1373 | Компания Глобал Оптика (ООО) | 2379.042 | 2016.1373 | 31604504575 | etp.rosseti.ru | 2016-12-08 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-26 |  |  |  |  | 2017-03-08 | 2017-02-06 | 2017-03-08 | 2017-02-06 | 2017-04-07 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 207-АЭ | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2147.502 | 2147.502 | 2534.0524 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 2085.6 |  |  | 2085.6 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ИНКАБ (ООО) | 2123.13 |  |  | 2123.13 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 2144.256 |  |  | 2058.4933 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТюменьСвязь (ООО) | 2147.408 |  |  | 2040.2046 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | КАСКАД (ООО) | 2147.488 |  |  | 2018.8439 | [35 empty] | 1ми
51 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 |  |  | 50 |  | 8.7 |  | МТРиО | Поставка опор металлических анкерных для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 10040.8024 | Справочник цен (мониторинг) | 7028.5617 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ БАШБЕТОН (ООО) | 9735.6736 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604498470 | etp.rosseti.ru | 2016-12-20 | 2016-12-15 | 2017-01-12 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-03-18 |  | 2017-03-18 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 06.02.2017, протокол 3 18, вопрос № 1 согласован допуск участников с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения | 211-АЭ | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 7028.5617 | 7028.5617 | 8293.7028 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 10954.2182 | [38 empty] | 0
52 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 |  |  | 50 |  | 8.7 |  | МТРиО | Поставка опор металлических анкерных для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 14871.6159 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 10619.744 |  | 1о | 10578.3228 | 10578.3228 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 12482.4209 | 10578.3228 | 31704906561 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 2017-06-05 | [5 empty] | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 2017-06-30 | 2017-08-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №6) | 17-24-АЭ | 2017 | 1 | 17.2-02/1.2-010П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 11228.0736 | 11228.0736 | 13249.1269 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | 11195.4415 | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Электропоставка (ООО) | 10990.4096 | Электропоставка (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ПромСвязьМонтаж (ООО) | 11003.5122 | ПромСвязьМонтаж (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Энлико (ООО) | 11075.5464 | Энлико (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Контактные сети Сибири (ООО) | 10625.3719 |  |  | 10625.3719 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 11226.9509 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
53 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 |  |  | 50 |  | 8.7 |  | МТРиО | Поставка опор металлических промежуточных 110 кВ и фундаментов металлических для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 18583.2819 | Справочник цен (мониторинг) | 13008.2973 | ООК | ООК | 3 | 3 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 13000.3226 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604472327 | etp.rosseti.ru | 2016-12-20 | 2016-12-12 | 2017-02-06 | 2017-03-10 |  |  |  |  | 2017-03-03 |  | 2017-03-03 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ПДКК от 24.02.2017, протокол № 16-1125/02 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов | 16-1125/31604472327/04 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 13008.2973 | 13008.2973 | 15349.7908 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Омский электромеханический завод (АО) | 13008.2973 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Омский электромеханический завод (АО) | 14688.4407 | [38 empty] | 0
54 | «Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь» |  | 43070 |  |  | 50 |  | 8.7 |  | МТРиО | Поставка провода неизолированного для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 4913.8007 | Справочник цен (мониторинг) | 3439.6605 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | Камский кабель (ООО) | 3439.643 |  | 1о | 3392.9 | 3392.9 | Камский кабель (ООО) | 4003.622 | 3392.9 | 755696 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-01 | 2016-12-15 | 2016-12-27 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-02-24 | 2017-02-15 | 2017-02-24 | 2017-02-15 | 2017-04-16 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 4 003 622,00 руб. с НДС | 208-АЭ | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3439.6605 | 3439.6605 | 4058.7994 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 3437.598 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | 3427.05 | [38 empty] | 1м
55 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 |  |  | 50 |  | 8.7 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 648.585 | Справочник цен (мониторинг) | 454.0095 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 755761 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-20 | 2016-12-15 | 2016-12-30 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-03-03 |  | 2017-03-03 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 210 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 454.0095 | 454.0095 | 535.7312 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
56 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 |  |  | 50 |  | 8.7 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 74336.1429 | Справочник цен (мониторинг) | 52035.3 | ООК | ЗЦ ОКП РС | 7 | 7 | Прайм Техно Системс (ООО) | 51015.4276 |  | 4о | 50120.8514 | 50120.8514 | Прайм Техно Системс (ООО) | 59142.6047 | 50120.8514 | 51485 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 2017-01-11 | 2017-02-08 |  |  |  |  | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-06-18 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 12/51485 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 52035.3 | 52035.3 | 61401.654 | 1ми |  |  | АО "Центр Технического Заказчика"
[20 empty] | Уралэлектротяжмаш (АО) | 51850 |  |  | 50526 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 52000 |  |  | 50530 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Сименс Трансформаторы (ООО) | 51800 | Сименс Трансформаторы (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | 51695 |  |  | 50594 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 52035.2966 |  |  | 50516.9492 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Группа СвердловЭлектро (АО) | 52035.3 |  |  | 50500 | [35 empty] | 0
57 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 |  |  | 50 |  | 8.7 |  | МТРиО | Поставка средств связи для ПС 110/10 кВ Сибирская монета | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 4568.8211 | Справочник цен (мониторинг) | 3198.1748 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604497614 | etp.rosseti.ru | 2016-12-01 | 2016-12-15 | 2017-01-26 | 2017-01-30 |  |  |  |  | 2017-01-31 |  | 2017-01-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 209 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3198.1748 | 3198.1748 | 3773.8463 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
58 | Cтроительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25 МВА) с отпайкой ВЛ (110 кВ) от двухцепной ВЛ "Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь" |  | 43070 |  |  | 50 |  | 8.7 |  | МТРиО | Поставка устройств АСУ ТП для ПС 110/10 кВ Сибирская монета для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 22098.4592 | Справочник цен (мониторинг) | 15468.9214 | ООК | ООК | 7 | 7 | Прософт-Системы (ООО) | 15390.4431 |  | 1о | 10981.8003 | 10981.8003 | Прософт-Системы (ООО) | 12958.5244 | 10981.8003 | 31604471904 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-12 | 2017-01-20 | 2017-03-29 |  |  |  |  | 2017-04-26 | 2017-05-05 | 2017-03-15 | 2017-05-05 | 2017-08-03 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ПДКК от 10.01.2017, протокол № 16-1124/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения, подведения итогов; Решением ПДКК от 06.03.2017, протокол № 31704773719 перенесены сроки подведения итогов; Решением ПДКК от 17.03.2017, протокол № 16-1124/31604471904/06 перенесены сроки подведения итогов; Решением ПДКК от 24.03.2017, протокол № 16-1124/31604471904/07 перенесены сроки подведения итогов | 16-1124/31604471904/04 | 2017 | 1 | 17.1-02/1.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 15468.9214 | 15468.9214 | 18253.3273 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ (ЗАО) | 15254.2373 | Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Энергетические Технологии (АО) | 14950 | Энергетические Технологии (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Научно-производственное предприятие ЭКРА (ООО) | 15418.9214 |  |  | 11010.2787 | [35 empty] | 0
[20 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 15468.9214 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Энрима (ООО) | 15468.9214 |  |  | 15468.9214 | [35 empty] | 0
[20 empty] | КБ ТЕХНАБ (ООО) | 15468.9214 | КБ ТЕХНАБ (ООО) | [37 empty] | 1м
59 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" |  | 43070 |  |  | 50 |  |  |  | СМР | Работы по строительству ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ-110 кВ) от двухцепной ВЛ – 110 кВ Бийская ТЭЦ – Бирюзовая Катунь | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 230824.2955 | Сводный сметный расчет | 181470.54 | ООК | ООК | 3 | 3 | Прайм Техно Системс (ООО) | 151110.1623 | [7 empty] | 31705008757 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | [5 empty] | 2017-07-24 |  | 2017-07-24 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос № 2); Внесение изменений в стоимость, срок выполнения работ. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №31 от30.03.2017, вопрос № 6); Внесение изменений в предмет, стоимость, срок выполнения работ. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №31 от30.03.2017, вопрос № 6); Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1042/1 от 04.05.2017). |  | 2017 | 1 | 17.1-02/1.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Прибыль | 161577.0069 | 161577.0069 | 190660.8681 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 158434.5356 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 160769.1218 | [38 empty] | 0
60 | "Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь" |  | 43070 |  |  | 50 |  | 8.7 |  | МТРиО | Поставка устройств РЗА и ПА для ПС 110/10 кВ Сибирская монета для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 27527.4137 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 16728 | ЭКРА-Сибирь (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704775688 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-03-17 | 2017-04-28 | [6 empty] | 2017-05-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017, вопрос №4); Решением ПДКК от 02.03.2017, протокол № 17-1009/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов | 17-1009/31704775688/2 | 2017 | 1 | 17.2-02/1.2-014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 19269.1896 | 19269.1896 | 22737.6437 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
[20 empty] | НПП Бреслер (ООО) | 18926 | НПП Бреслер (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 19184.4438 | РостСпецПроект (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ОКБ ЕНИСЕЙПРОМ (ООО) | 25248.96 | ОКБ ЕНИСЕЙПРОМ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ (ОАО) | 29340.932 | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ (ОАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 32383.8012 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | [37 empty] | 1м
61 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт |  | 44531 |  |  | 40.89 |  | 223.54 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 214285.7143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [6 empty] | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос № 84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1072/1 от 03.05.2017). Внесение изменений в стоимость, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос № 4). |  | 2017 | 1 | 17.2-02/1.2-018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 4 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 150000 | 150000 | 177000 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
62 | Строительство ПС-110кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС |  | 43800 |  |  | 32 |  | 0.085 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ для нужд фи-лиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 75840.7252 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | 52820 |  | 1о | [5 empty] | 52492 | www.b2b-energo.ru | 2017-05-31 | 2017-05-15 | 2017-06-14 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 38 от 27.04.2017, вопрос № 3). |  | 2017 | 1 | 17.2-02/1.2-019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 53088.5076 | 53088.5076 | 62644.439 | 0 |  |  | АО "Центр Технического Заказчика" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-27 | 38
[20 empty] | БЭЗ (ОАО) | 30188.1356 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 52664.7788 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | АТЕК-Энерго (ООО) | 53088.5076 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Уралэлектротяжмаш (АО) | 52966.1017 | [38 empty] | 0
[20 empty] | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 53088.507 | [38 empty] | 0
63 | "Строительство ПС 110/10 кВ Сибирская монета с отпайкой (ВЛ 110-кВ) от двухцепной ВЛ-110кВ Бийская ТЭЦ-Бирюзовая Катунь" |  | 43070 |  |  | 50 |  | 8.7 |  | МТРиО | Поставка устройств РЗА и ПА для ПС 110/10 кВ Сибирская монета для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго". | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 45879.0228 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 31744.8668 | [7 empty] | 31705204022 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос № 10). |  | 2017 | 1 | 17.2-02/1.2-014п | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 32115.316 | 32115.316 | 37896.0729 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 32000 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ (ОАО) | 32115 | [38 empty] | 0
64 | Реконструкция КЛ-10кВ №23-2 Б000044923, Г.БАРНАУЛ, ТРАКТ ПАВЛОВСКИЙ, Д.327B |  | 43070 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изоляцией | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 3198.1714 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Межрегиональная кабельная компания (ООО) | 1948.1006 | Межрегиональная кабельная компания (ООО) | 1о | [5 empty] | 31705203951 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-20 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017, вопрос № 2). |  | 2017 | 1 | 17.2-02/1.2-015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Прибыль | 2238.72 | 2238.72 | 2641.69 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43
[20 empty] | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | 2237.635 | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 2238.7202 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 2238.7202 | [38 empty] | 1ми
65 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | декабрь 2017 |  |  | 0.31 |  | 5 |  | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство новой отпайки от ВЛ 35 кВ Северобайкальск-Тяговая – Город – Нижнеан-гарск с отпайками на ПС 35 кВ Нижнеангарск (СГН-372). строительство новой ТП 35/0.4 кВ. строительство новой ЛЭП 0.4 кВ» (в рамках испол-нения обязательств по договору технологического присоединения №20.0300.2335.15 от 19.05.2016 г. (ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ")). | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 624.739 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705029619 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-19 | 2017-05-17 | 2017-05-20 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 34 от 13.04.2017. вопрос № 3 | 17-50/4-БЭ | 2017 | 1 | 17.2-03/1.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Прибыль | 437.3173 | 437.3173 | 516.0344 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-13 | 34
66 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | декабрь 2021 |  |  | 23.61 |  | 518.71 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 6485.7867 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [6 empty] | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 84. Протокол ПДКК № 17-1072/2 от 19.05.2017 - продление сроков закупки. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017. вопрос № 4 - внесение изменений в плановые даты подведения итогов, заключения договора, сроки поставки. |  | 2017 | 1 | 17.2-03/1.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 4540.0507 | 4540.0507 | 5357.2599 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
67 | внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с СПЭ изоляцией | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 14955.8857 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | АбсолютТрейд (ООО) | 10155.0301 |  | 1о | 9683.9183 | 9683.9183 | АбсолютТрейд (ООО) | 11427.0235 |  | 31705178787 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-06-08 | 2017-06-29 | [6 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017. вопрос № 15. | 17-8016/31705178787/3 | 2017 | 1 | 17.2-03/1.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Прибыль | 10469.12 | 10469.12 | 12353.6 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | Группа Компаний Севкабель (ООО) | 9922.05 | Группа Компаний Севкабель (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО) | 10130.2185 | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Опытно-конструкторское предприятие ЭЛКА-КАБЕЛЬ (ООО) | 8741.0018 | Опытно-конструкторское предприятие ЭЛКА-КАБЕЛЬ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Северный кабель (ООО) | 10169.4528 | Северный кабель (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Холдинг Кабельный Альянс (ООО) | 10364.4589 | Холдинг Кабельный Альянс (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Рыбинсккабель СП (ООО) | 10381.3559 | Рыбинсккабель СП (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 10468.9949 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 10469.1246 |  |  | 9683.9382 | [35 empty] | 0
[20 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 10469.1246 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | [37 empty] | 1м
68 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт |  | 44531 |  |  | 40.89 |  | 223.54 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Горно-Алтайские электрические сети" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 61421.156 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [6 empty] | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1072/1 от 03.05.2017, №17-1072/2 от 19.05.2017). Внесение изменений в месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос № 4) |  | 2017 | 1 | 17.2-04/1.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 2 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 42994.8092 | 42994.8092 | 50733.8749 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
69 | Строительство ПС 110/6 кВ (2х40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" . |  | 43070 |  |  | 80 |  |  |  | ПНР | Выполнение пусконаладочных работ устройств РЗАиПА. цепей вторичной коммутации и системы связи ПС 110/6кВ "Белые Росы" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 3198.5357 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | СибЭнергоНаладка (ООО) | 2203.4 |  | 1о | 2181.0102 | 2181.0102 | СибЭнергоНаладка (ООО) | 2573.5921 | 2181.0102 | Ф612154 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-02 | 2017-03-20 | 2017-02-02 | 2017-08-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 42). | 214/1-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2238.975 | 2238.975 | 2641.9905 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 2238.975 |  |  | 2194.1957 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 2238.975 | Красэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
70 | Строительство ПС 110/10 кВ Озерная 2х40 МВА, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230, строительство РП 10 кВ. |  | 43435 |  |  | 80 |  |  |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы на строительство новой ПС 110/10 кВ Озерная. двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230. РП 10 кВ. строительство КЛ-10 кВ. принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 20667.44 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 14467.208 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604615030 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2016-12-29 | 2017-01-18 | 2017-03-02 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | Центру ответственности провести мероприятия по привлечению потенциальных участников без увеличения начальной (максимальной) цены. а при их отсутствии рекомендовать внести изменения в ценовые параметры закупки с последующим вынесением вопроса на заседание Центральной Конкурсной Комиссии для повторного проведения закупки | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 133/1 от 27.12.2016 вопрос № 4). | 16-1142 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0002/16.2-05/1.1-0019П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 14467.208 | 14467.208 | 17071.3054 | 1с |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133/1
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 14467.208 | [38 empty] | 1м
71 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти". |  | 43070 |  |  | 50 |  |  |  | СМР | Строительство ПС 110 кВ Имени Сморгунова и питающей двухцепной отпайки от ВЛ 110 кВ Левобережная – Центр С-217/С-218 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 43593.4229 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 30515.1648 |  | 1о | 30388.046 | 30388.046 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 35857.8943 | 30388.046 | 31604625115 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-19 | 2017-03-03 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-10 | 2017-03-20 | 2017-03-10 | 2017-06-18 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 135/1 от 29.12.2016 вопрос № 7). | 16-1144 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 30515.396 | 30515.396 | 36008.1673 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 135/1
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 30515.1648 |  |  | 30515.1648 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 30515.3962 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 30515.3962 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
72 | Реконструкция КЛ 6 кВ, обеспечивающих электроснабжение спортивных и инфраструктурных объектов Универсиады 2019г. |  | 43435 |  |  |  |  | 8.74 |  | СМР | Разработка проектно-сметной документации по объектам Универсиады в г. Красноярске в 2019 г. 1) Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 «Левобережная» яч.08 - РП67. 2) Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 «Левобережная» яч.11 - РП67 нитка А. 3) Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 «Левобережная» яч.33 – РП53. 4) Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 «Левобережная» яч.21 – РП77. 5) Реконструк-ция КЛ 10 кВ от ПС Бугач до РП 47. 6) Реконструкция КЛ-6 кВ ПС1 «Ле-вобережная» яч.11 - РП67 нитка Б. 7) Реконструкция КЛ 6 кВ врезка ТП 390 в КЛ 6 кВ от ТП 332 до ТП 336. 8) Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 303 до ТП 343. 9) Реконструкция КЛ 6 кВ от РП 67 до ТП 256. 10) Реконструкция КЛ 0.4кВ от ТП 391 до поликлиники ул. Мирошниченко.2. 11) Рекон-струкция КЛ 0.4кВ от ТП 2047 до конференцзала ул.Вильского.12) Рекон-струкция КЛ 0.4 кВ от ТП 332 до школы №3 ул.Ботаническая.22. 13) Ре-конструкция КЛ 10 кВ от РП 47 до ТП 3004. 14) Реконструкция КЛ 6кВ от ТП 132 до ТП 126. 15) Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 1139 до ТП 132. 16) Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 98 до РП 19. 17) Реконструкция КЛ 6 кВ от РП 73 до РП 53. 18) Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 19 до ТП 445. 19) Ре-конструкция КЛ 10 кВ от РП 107 до РП 19. 20) Реконструкция КЛ 10 кВ ввод в РП 19 от опоры 25 ф.1045. 21) Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 98 яч.44 до ТП 229. 22) Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 19 до ТП 410; от ТП 410 до ТП 450. 23) Реконструкция ВКЛ 10кВ Ф.9839 от РП 19 до ТП 462. 24) Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 98 Полиграфкомбинат до РП 157. 25) Реконструкция КЛ 6 кВ РП 73 до ТП 221 филиала "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" с проведением инженерно-геодезических изысканий. а также кадастровые работы с постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков. оформление исходно – разрешительной документации. правоустанавливающих документов. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 13023.1829 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Красноярскстройэлектропроект (ООО) | 9116 |  | 1о | 8416.782 | 8416.782 | Красноярскстройэлектропроект (ООО) | 8416.782 | 8416.782 | 31704685742 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-10 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2017-09-27 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017 вопрос № 8). | 17-1004 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 9116.228 | 9116.228 | 10757.149 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3
[20 empty] | Электропроект (АО) | 9116.228 |  |  | 8705.996 | [35 empty] | 0
73 | Реконструкция КЛ 6 кВ, обеспечивающих электроснабжение спортивных и инфраструктурных объектов Универсиады 2019г. |  | 43435 |  |  |  |  | 8.74 |  | ПИР | Разработка проектно-сметной документации по объектам Универсиады в г. Красноярске в 2019 г. 1) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 324 до ГЛ. КОР-ПУСА. 2) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 324 до ИНФ.КОРПУСА. 3) Ре-конструкция КЛ 0.4 кВ от руб.71 ТП 46 до мед. санитарной части №7. 4) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от руб.31 ТП 46 до мед. санитарной части №7. 5) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до больницы ул.Кутузова.71 (блок А). 6) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от руб.10 ТП 407 до больницы ул.Кутузова.71 (блок Б). 7) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от руб.21 ТП 407 до больницы ул.Кутузова.71 (блок Б). 8) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до КБО-1 (блок питания). 9) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до больницы ул.Кутузова.71 (блок В). 10) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до боль-ницы ул.Кутузова.71 (блок Г). 11) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до гинек. больницы №4 админ. рентген. Отделение. 12) Реконструкция КЛ 0.4 кВ от ТП 407 до гинек. больницы №4 (пищеблок) филиала "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" с проведением инженерно-геодезических изысканий. а также кадастровые работы с постановкой на государственный кадастро-вый учет земельных участков. оформление исходно – разрешительной до-кументации. правоустанавливающих документов. (3005_КЭ_Рек соц об КЛ 10-6-0.4 кВ. Универсиады. СПП-элемент IP.24.0647) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1956.5714 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Электропроект (АО) | 1369.6 |  | 0 |  | 1369.6 | Электропроект (АО) | 1616.128 | 1369.6 | 31704693463 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-23 | 2017-02-08 | 2017-02-21 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-21 | 3-КЭ | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-08-28 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017 вопрос № 9). | 3-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 1369.6 | 1369.6 | 1616.128 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3
74 | Внеплановый объект ТП | [8 empty] | Работы | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 322 до ПС 110/6 кВ «Медпрепараты» и строительство КЛ 6 кВ от ТП 322 до муфты. расположенной на территории ПС 110/6 кВ «Медпрепараты» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 3268.1227 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕСТАВРАЦИЯ (ООО) | 2287.6859 |  |  |  | 2287.6859 | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ РЕСТАВРАЦИЯ (ООО) | 2699.4693 | 2287.6859 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | 2017-04-30 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 11). |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2287.6859 | 2287.6859 | 2699.4693 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
75 | Внеплановый объект ТП | [8 empty] | Работы | Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на 2КТПНУ-630/6/0.4 с поставкой оборудования для осуществления технологического присоединения многоквартирного дома в г. Красноярске. Свердловский район. ул. Свердловская. д. 51а | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 12801.3406 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 8960.9384 |  |  |  | 8960.9384 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 10573.9073 | 8960.9384 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-01-27 | 2017-01-30 | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-03-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 10). |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 8960.9384 | 8960.9384 | 10573.9073 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
76 | Внеплановый объект ТП | [8 empty] | СМР | Строительство фундаментов для установки РП 6 кВ. 2БКТП 6/0.4 кВ для технологического присоединения объектов реконструируемого КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2872.6314 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 2010.842 | МонтажЭлектроСервис (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704767757 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2017-02-27 | 2017-03-17 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | 5. Рекомендовать в случае необходимости провести закупочную процедуру повторно по факту корректировки Центром ответственности параметров закупки. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 18 от 06.02.2017 вопрос № 4). | 8-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2010.842 | 2010.842 | 2372.7936 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-06 | 18
77 | Строительство перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС Частоостровская и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ для перевода питания ПС 110 кВ Миндерла, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Бартат, 2 сек ПС 110 кВ Б.Мурта от ПС 220 кВ КИСК по одной ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла. |  | 43070 |  |  |  |  | 0.34 |  | ПИР | Осуществление проектно-изыскательских работ по сооружению перемычки между ВЛ 110 кВ КИСК – КТПБ с отпайкой на ПС СН РП КТМЭ и ВЛ 110 кВ Центр-Миндерла I цепь с отпайкой на ПС Частоостровская (С-225) для перевода нагрузки ПС 110 кВ Миндерла с ПС 220 кВ Центр на ПС 220 кВ КИСК по постоянной схеме | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1091.9071 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 758 |  | 0 |  | 758 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 894.44 | 758 | 31704908619 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-12 | 2017-04-21 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-21 | 20-КЭ | 2017-06-30 | 2017-05-19 | 2017-06-30 | 2017-05-19 | 2017-07-03 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №19. | 20-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость | 764.335 | 764.335 | 901.9153 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
78 | Строительство ПС 110/10 кВ Озерная 2х40 МВА, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230, строительство РП 10 кВ. |  | 43435 |  |  | 80 |  |  |  | ГП | Выполнение проектно-сметной документации. строительно-монтажных и пуско-наладочных работ способом "под ключ" по объекту "Строитель-ство ПС 110/10 кВ «Озерная» с трансформаторами 2х40 МВА. двухцеп-ной ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Озерная» до ближайшей опоры двух-цепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230. РП 10 кВ. КЛ 10 кВ до РП 10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 634393.8057 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Сетьстрой (ЗАО) | 439634.903 |  | 1о | 439634.903 | 439634.903 | Сетьстрой (ЗАО) | 518769.1855 | 439634.903 | 31704920680 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-04-14 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-05-10 | 2017-06-30 | 2017-05-10 | 2018-07-04 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №20. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 13 | 17-1036 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 444075.664 | 444075.664 | 524009.2835 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО) | 437300 | БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 444075.66 |  |  | 444075.66 | [35 empty] | 0
79 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 304.8996 |  | 1865.1209 |  | СМР | работы по строительству КЛ-10 кВ для технологического присоединения жилого дома Коробейникова Д.М. в Березовской районе | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1305.5543 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 913.888 |  | 1о | 904.7495 | 904.7495 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 1067.6044 | 904.7495 | 31704949254 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-13 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-15 | 2017-06-20 | 2017-06-15 | 2017-08-14 | 5. Рекомендовать ЦО инициировать повторное проведение закупки. либо вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) при отсутствии времени на повторное проведение закупки. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №25. ПДКК рассмотреть возможность повторного рассмотрения заявок (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017. вопрос №28). Протокол пересмотра решения ПДКК (Протокол 28/П-КЭ от 05.06.2017) | 28/1-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 913.888 | 913.888 | 1078.3878 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Горэнерго (ООО) | 913.888 |  |  | 913.888 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 913.888 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | [37 empty] | 1м
80 | Внеплановый объект ТП | [8 empty] | СМР | Строительство фундаментов для установки РП 6 кВ. 2БКТП 6/0.4 кВ для технологического присоединения объектов реконструируемого КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2872.6314 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 2010.842 |  | 1о | 1990.733 | 1990.733 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 2349.0649 | 1990.733 | 31704949374 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2017-07-10 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №27. | 30/1-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 2010.842 | 2010.842 | 2372.7936 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | 2008.4746 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 2010.842 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 2004.2373 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 2010.842 |  |  | 2010.842 | [35 empty] | 1ми
81 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | работы по разработке проектно-сметной документации на строительство здания базы Нижнеингашского РЭС взамен существующего аварийного здания с проведением инженерных и геологических изысканий | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1511.2057 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Электросетьстрой (ООО) | 952.0602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705004782 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 37 | 36-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 1057.844 | 1057.844 | 1248.2559 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 1057.8447 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
82 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | разработка проектно-сметной документации. с последующим выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по объекту «Строительство РП-10кВ. строительство и реконструкция КЛ-10кВ. ВЛ-10 кВ для резервирования ПС Мясокомбинат и ПС Бугач. принадлежа-щих ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 138795.6543 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 95213.8191 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705003730 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-03 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 38 Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 12 | 17-1050 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 97156.958 | 97156.958 | 114645.2104 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 96185.3887 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 97156.9583 | [38 empty] | 1м
83 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | работы по строительству двух КЛ 6 кВ от разных секций шин РУ 6 кВ ПС № 92 110/35/6 кВ «Юго-Западная» до РУ 6 кВ ТП 6/0.4 кВ Заявителя ООО «Архитектоника-спорт» в г. Красноярске для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 19979.6429 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 13985.751 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705008668 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-19 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 45 | 38Н-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 13985.75 | 13985.75 | 16503.185 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Горэнерго (ООО) | 13985.751 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 13985.751 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | [37 empty] | 1м
84 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторной батареи системы оперативного постоянного тока в помещении ПС №57 «Большая Мурта» 110/35/10 кВ по адресу: Красноярский край, Большемуртинский район, р.п. Большая Мурта, ул. Энергетиков для создания безопасных условий труда и обеспечения взрыво-пожарной безопасности производственных помещений. |  | 43070 | [6 empty] | СМР | работы по установке приточно-вытяжной вентиляции в помещениях ак-кумуляторных батарей зданий ПС №57 110/35/10 кВ «Большая Мурта» и ПС 110 кВ №36 «Вознесенка» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1871.2486 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1309.8742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705004773 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 46 | 39-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 1309.874 | 1309.874 | 1545.6513 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Энергосервис (ООО) | 2634.8227 | Энергосервис (ООО) | [37 empty] | 1м
85 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Cтроительно-монтажные и пусконаладочные работы для 2БКТП 6/0.4 кВ для технологического присоединения объектов реконструируемого КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой меди-цинской помощи им. Н.С. Карповича | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2243.5371 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1570.4761 |  | 1о | 1554.7714 | 1554.7714 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1834.6302 | 1554.7714 | 31705004758 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 2017-06-21 | 2017-05-26 | 2017-07-20 | 2017-05-26 | 2017-07-26 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 47 | 40/1-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 1570.476 | 1570.476 | 1853.1617 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1570.4761 | Красэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Монтажно-строительная компания ЭНЕРГИЯ (ООО) | 1570.4761 |  |  | 1570.4761 | [35 empty] | 1ми
86 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | работы по разработке проектно-сметной документации на рекон-струкцию объектов электросетевого комплекса. расположенных на территории Свердловского и Советского РЭСов. принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» (Свердловский РЭС ТП 246. 463. Советский РЭС ТП 14. 161. 163. 170. 195. 1011. 1126) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 4435.8086 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 3105.0662 |  | 1о | 1521.4825 | 1521.4825 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1795.3493 | 1521.4825 | 31705004766 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-31 | 2017-07-20 | 2017-05-31 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 50 | 42/1-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 3105.066 | 3105.066 | 3663.9779 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 3105.0662 |  |  | 1552.5331 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 3101.6949 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | [37 empty] | 1м
87 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов | [8 empty] | ГП | Разработка проекта и выполнения работ под ключ по повышению технической защищенности особо важных и вспомогательных энергообъектов филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в рамках подго-товки к проведению универсиады 2019 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 57564.5434 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 1 | 1 | АЛЬЯНССТРОЙ (ООО) | 40295.1804 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705082977 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-06-09 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 19. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 11 | 17-1084/31705082977/2 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 40295.1804 | 40295.1804 | 47548.3129 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
88 | Модернизация приточно–вытяжной вентиляции с установкой аккумуляторных батарей в помещенииздания ПС №90 «Западная –2» |  | 43070 | [6 empty] | СМР | Работы по монтажу приточно-вытяжной вентиляции в помещении аккумуля-торных батарей здания ПС №90 «Западная-2» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 980.7627 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705217718 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-14 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 26 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 686.5339 | 686.5339 | 810.11 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
89 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 304.8996 |  | 1865.1209 |  | СМР | работы по строительству распределительной сети ВКЛ 10-0.4 кВ с установ-кой двух КТПН 10/0.4 кВ для технологического присоединения жилых домов расположенных в г. Красноярск. Октябрьский район. казачья станица «Вос-кресенская» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 17581.6782 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | Ф706053 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 27 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 12307.1748 | 12307.1748 | 14522.4662 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
90 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал, аккумуляторная, мастерская, помещения щита управления, кровля, отмостка, отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ. |  | 43099 | [6 empty] | СМР | Работы по реконструкции ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 24733.1607 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705204356 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 29 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 17313.2125 | 17313.2125 | 20429.5907 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
91 | Внеплановый объект по договору технологического присоединения | [8 empty] | СМР | Работы по строительству ВЛ-6 кВ и прокладке КЛ-6 кВ для ТП склад-ского терминала ИП Ярошенко С.А. в г. Красноярске. ул. Рязанская 65 «Г». | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 7637.3538 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705246881 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 14 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 5346.1477 | 5346.1477 | 6308.4542 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
92 | Создание основного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская (ПИР2014). |  | 43829 | [6 empty] | СМР | Работы по организации основного канала передачи АОПО по ВОЛС на ВЛ 110 кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 – Остров Отдыха – Предмостная – РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО по ВОЛС по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 15900.2013 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705247053 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 15 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 11130.1409 | 11130.1409 | 13133.5663 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
93 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 304.8996 |  | 1865.1209 |  | СМР | Строительство двух КЛ-0.4 кВ для тех. присоединения православного храма часовни преподобного Ильи Муромского Печерского. г. Красно-ярск. ул. Тельмана. парк «Гвардейский» и строительство четырех КЛ-0.4 кВ от ТП 1077 до щита ВРУ-0.4 кВ ЗАО «Сибагропромстрой» для тех. присоединения здания общественного питания. г. Красноярск. пр. Ульяновский. 2д. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 3959.8366 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Горэнерго (ООО) | 2771.8856 |  | 1о | [5 empty] | 31705220143 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-14 | 2017-06-26 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 16 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.1-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 2771.8856 | 2771.8856 | 3270.825 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 2771.8856 | [38 empty] | 1ми
94 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 304.8996 |  | 1865.1209 |  | МТРиО | Поставка КТП | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1149.0171 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604583838 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-27 |  | 2017-01-18 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  | Отменить проведение открытого запроса цен на право заключения договора на поставку КТП для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго». так как потребность в приобретении данного оборудования отсутствует. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 13). | 217-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 804.312 | 804.312 | 949.0882 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130
95 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 304.8996 |  | 1865.1209 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 165844.63 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 116090.2251 |  | 1о | 92954.631 | 92954.631 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 109686.4646 | 92954.631 | 31604584536 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2016-12-27 | 2017-01-26 | 2017-03-07 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-21 | 2017-04-20 | 2017-03-21 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 14). | 16-1135 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 116091.241 | 116091.241 | 136987.6644 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130
[20 empty] | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 113807.958 |  |  | 100333.381 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 114930.3233 |  |  | 93193.035 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЛЭП-Комплект (ООО) | 115426.24 |  |  | 102841.494 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Энергоресурс (ООО) | 115519.486 | Энергоресурс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Уяржелезобетон (ПАО) | 115576.848 | Уяржелезобетон (ПАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Монолит (ООО) | 116048.7288 |  |  | 93040.254 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Железобетонные изделия Сибири (ООО) | 113807.958 | Железобетонные изделия Сибири (ООО) | [37 empty] | 0
96 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 304.8996 |  | 1865.1209 |  | МТРиО | Поставка деревянных пропитанных опор для ВЛ 0.4-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 225704.5371 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 153253.3685 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 762449 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-12 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  | Отказаться от проведения запроса цен №16-9075 на право заключения договора поставки деревянных пропитанных опор ВЛ 0.4-20 кВ для нужд ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в связи с корректировкой Технического задания. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 133 от 27.12.2016 вопрос № 1). | 16-9075 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 157993.176 | 157993.176 | 186431.9477 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133
[20 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 157993.1764 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Лодейнопольский мачтопропиточный завод (ООО) | 15796.197 | [38 empty] | 1м
97 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 304.8996 |  | 1865.1209 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 48442.58 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Глостер (ООО) | 1773.9124 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704663877 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-02 | 2017-03-17 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  | 4.2 Центру ответственности внести изменения в Техническое задание закупки с последующим вынесением вопроса на заседание Центральной Конкурсной Комиссии для повторного проведения закупки. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 02 от 11.01.2017 вопрос № 2). | 17-1002 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 33909.806 | 33909.806 | 40013.5711 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-11 | 2
[20 empty] | Топливная компания Олмал (ООО) | 2593.428 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЕВРООЙЛ (ООО) | 2835.3703 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 3346.8979 | [38 empty] | 0
98 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти". |  | 43070 |  |  | 50 |  |  |  | МТРиО | Поставка комплекса АИИС КУЭ 110кВ для ПС им. Сморгунова | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1452.4657 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 1 | 1 | Прософт-Системы (ООО) | 1015 | Прософт-Системы (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704789041 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-14 | 2017-03-02 | 2017-03-21 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | 5. Рекомендовать в случае необходимости провести закупочную процедуру повторно по факту корректировки Центром ответственности параметров закупки. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 12). | 9-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1016.726 | 1016.726 | 1199.7367 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
99 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти". |  | 43070 |  |  | 50 |  |  |  | МТРиО | Поставка комплекса АИИС КУЭ 110кВ для ПС им. Сморгунова | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2530.53 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 1762.8965 |  | 1о | 1762.8965 | 1762.8965 | ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 2080.2179 |  | 31705101471 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-11 | 2017-06-01 | 2017-06-27 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 38 от 27.04.2017 вопрос № 5) | 44-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0005П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1771.371 | 1771.371 | 2090.2178 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-27 | 38
[20 empty] | ЭНЕРГОСНАБСТРОЙСЕРВИС (ООО) | 1771.3711 |  |  | 1771.3711 | [35 empty] | 1м
100 | Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Городская. Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Городская до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю. |  | 43070 |  |  |  |  | 0.6 |  | МТРиО | Поставка блочно-модульных конструкций | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 22180 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 15526 |  |  |  | 15526 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 18320.68 | 15526 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-02-28 | 2017-02-13 | 2017-02-28 | 2017-02-13 | 2017-05-14 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 13). |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 15526 | 15526 | 18320.68 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
101 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 304.8996 |  | 1865.1209 |  | МТРиО | Поставка черного металлопроката | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 767.4714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 536.1565 |  | 1о | 503.9224 | 503.9224 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 594.6284 | 503.9224 | 31704770416 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-03-13 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-03-24 | 2017-05-20 | 2017-03-24 | 2017-05-23 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 19). | 11/1-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 537.23 | 537.23 | 633.9314 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
[20 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 536.9917 |  |  | 515.5022 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 537.2227 |  |  | 504.9886 | [35 empty] | 1ми
102 | Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ Городская. Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Городская до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю. |  | 43070 |  |  |  |  | 0.6 |  | МТРиО | Поставка 2БКТП 2500/6/0.4кВ КГБУЗ с 2 трансформаторами | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 26514.6029 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 18560.2 |  | 1о | 18560.2 | 18560.2 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 21901.036 | 18560.2 | 31705080716 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-26 | 2017-08-20 | 2017-06-26 | 2017-09-24 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 20 от 10.02.2017 вопрос № 3). Выписка ЦКК № 33 от 06.04.2017. вопрос 104 - внесение изменений в сроки проведения. Выписка ЦКК № 36 от 20.04.2017. вопрос 16 - внесение изменений в части наименования. стоимости. сроков проведения закупки | 17-4034/31705080716/3 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 18560.222 | 18560.222 | 21901.062 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-10 | 20
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 18560.222 |  |  | 18560.222 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 21315.389 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ИНВЭНТ-Электро (ООО) | 18500 | ИНВЭНТ-Электро (ООО) | [37 empty] | 0
103 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащеных устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ. Заявитель ООО "ТК "Проперти". |  | 43070 |  |  | 50 |  |  |  | МТРиО | Поставка шкафов связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 3476.9186 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 2433.843 |  | 1о | 1898.3978 | 1898.3978 | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 2240.1095 | 1898.3978 | Ф702120 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-16 | 2017-05-15 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-06-05 | 2017-05-20 | 2017-06-05 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 17). | 17/2-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2433.843 | 2433.843 | 2871.9347 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
[20 empty] | Уралэнерготел (ООО) | 2041.384 |  |  | 2041.3845 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | НПП РОТЕК-Новосибирск (ЗАО) | 1997.302 |  |  | 1899.9483 | [35 empty] | 0
104 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 304.8996 |  | 1865.1209 |  | МТРиО | Поставка черного металлопроката | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 17506.3686 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 12254.4585 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704908610 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-26 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-06-30 |  | 2017-06-30 |  |  | 6. Рекомендовать ЦО инициировать повторное проведение закупки. либо вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) при отсутствии времени на повторное проведение закупки. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №21. | 22-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 12254.458 | 12254.458 | 14460.2604 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 14829.5127 | Сибпромэнерго (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 16531.9813 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
105 | внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка дизельных электростанций | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 57829.2957 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | МЕГАВАТТ (ООО) | 37392.0322 | МЕГАВАТТ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704947854 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-05-05 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №21. | 17-1038/31704947854/03 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 40480.507 | 40480.507 | 47766.9983 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Альфа Балт Инжиниринг (ООО) | 40382.8729 | Альфа Балт Инжиниринг (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 40476.4597 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
106 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 304.8996 |  | 1865.1209 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Красноярскэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 171428.5714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [6 empty] | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 84. Протокол ПДКК № 17-1072/2 от 19.05.2017 - продление сроков закупки. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017. вопрос № 4 - внесение изменений в предельную стоимость закупки. плановые даты подведения итогов. заключения договора. сроки поставки. |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 5 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 120000 | 120000 | 141600 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
107 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 304.8996 |  | 1865.1209 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 48442.58 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 33468.979 |  | 0 |  | 33468.979 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 39493.3952 | 33468.979 | 31704978409 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-05 | 2017-04-25 | 2017-05-15 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-15 | 17-4026 | 2017-07-20 | 2017-06-01 | 2017-07-20 | 2017-06-01 | 2018-06-01 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 12 | 17-4026 | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 33909.806 | 33909.806 | 40013.5711 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31
108 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудование хозяйтсвенных нужд (КЭ), в количестве 4 ед. (бензиновая электростанция, сварочная HUTER DY6500LXW-1 шт, ключ гидровлический FORWART_HT-115-1 шт, генератор Вепрь АБП4.2-230 ВБ-БСГ-1 шт, электростанция, сварочная FUBAGWS230DCES-1 шт) |  | 42705 | [6 empty] | МТРиО | Поставка такелажного оборудования для монтажа и перемещения тяжеловесного оборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1729.5771 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | НПП Вектор (ООО) | 1046.6102 |  | 1о | 1046.6102 | 1046.6102 | НПП Вектор (ООО) | 1235 | 1046.6102 | 31705004753 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-21 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-30 | 2017-07-20 | 2017-05-30 | 2017-08-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 48 | 41/1-КЭ | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 1210.704 | 1210.704 | 1428.6307 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Энергетика Поволжья (ООО) | 1055.9322 |  |  | 1055.9322 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговый дом Энерпред (ООО) | 1178.8299 | Торговый дом Энерпред (ООО) | [37 empty] | 0
109 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 304.8996 |  | 1865.1209 |  | МТРиО | Поставка деревянных пропитанных опор для ВЛ 0.4-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2162.2629 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 1513.584 |  |  |  | 1513.584 | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 1786.0291 | 1513.584 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-13 | 34 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | 42854 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 34 от 13.04.2017 вопрос № 6 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 1513.584 | 1513.584 | 1786.0291 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-13 | 34
110 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудование хозяйтсвенных нужд (КЭ), в количестве 4 ед. (бензиновая электростанция, сварочная HUTER DY6500LXW-1 шт, ключ гидровлический FORWART_HT-115-1 шт, генератор Вепрь АБП4.2-230 ВБ-БСГ-1 шт, электростанция, сварочная FUBAGWS230DCES-1 шт) |  | 42705 | [6 empty] | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1117.0729 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 781.951 | [7 empty] | Ф706020 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 2017-06-19 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 17 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 781.951 | 781.951 | 922.702 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО) | 546.2615 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 771.7835 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 761.881 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) | 734.657 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | НИЛЕД (ООО) | 774.7952 | [38 empty] | 1с
111 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) . |  | 44896 | [6 empty] | МТРиО | Поставка контрольного кабеля | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1326.7043 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 928.6932 | [7 empty] | Ф706032 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-22 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 22 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 928.693 | 928.693 | 1095.8577 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 924.343 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 928.6932 | [38 empty] | 0
112 | Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» (установка систем связи, РЗА, телемеханики) |  | 11.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 6167.0417 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705275746 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-29 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017 вопрос № 9 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Прибыль | 4316.9292 | 4316.9292 | 5093.9765 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43
113 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35кВ (инновационное оборудова-ние) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 10952.6015 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705246700 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 4 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  | да | Капитальные вложения | 7666.821 | 7666.821 | 9046.8488 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
114 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) . |  | 44896 | [6 empty] | МТРиО | Поставка материалов для монтажа. крепления и прокладки кабельной продукции | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 905.1429 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705246767 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 7 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 633.6 | 633.6 | 747.648 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
115 | Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» (установка систем связи, РЗА, телемеханики) |  | 11.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования высокочастотной связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1867.0586 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705247566 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 8 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0026 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Прибыль | 1306.941 | 1306.941 | 1542.1904 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
116 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) . |  | 44896 | [6 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения 6-35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 10496.293 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705240580 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 42 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0027 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 7347.4051 | 7347.4051 | 8669.938 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
117 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) . |  | 44896 | [6 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 3378.703 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705241085 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 43 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0028 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2365.0921 | 2365.0921 | 2790.8087 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
118 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка электромобилей | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 3635.7063 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705261971 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-27 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 46 от 15.06.2017 вопрос № 5 |  | 2017 | 1 | 17.2-05/1.2-0029 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2544.9944 | 2544.9944 | 3003.0934 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-15 | 46
119 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | 42705 |  |  | 0.16 |  | 2.1 |  | СМР | Cтроительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №315 Ф.10-12-Г. ПС 110/10 кВ Тисуль-ская для технологического присоединения электроустановок базы отдыха в Кемеровской области. Тисульском районе. с. Большой Берчикуль. кадастро-вый номер земельного участка 42:04:0112003:62 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1900.7171 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1330.5025 | Кузбассэлектросервис (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704973405 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 2017-04-25 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 15 | 17-27_4-ГАЭС | 2017 | 1 | 17.2-06/1.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 1330.502 | 1330.502 | 1569.9924 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1706.289 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
120 | Проектирование: Строительство ВЛ 10 кВ и КТП-400 кВА для технологического присоединения ООО "Градстрой" 9-ти этажный жилой дом |  | 42705 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №33/13/12 Ф.10-14-МП. ПС 110/10 кВ Восточная. КТП 10/0.4 кВ 400 кВА для технологического присоеди-нения электроустановок 9-ти этажного жилого дома со спортивными площадками ООО «Градстрой». по адресу Кемеровская область. Кеме-ровский район. п. Металлплощадка. ул. Молодежная. поз. 52Б. кадаст-ровый номер земельного участка 42:04:0112003:62 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 798.5986 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 550.0004 | Кузбассэлектросервис (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704973469 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 2017-04-25 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 18 | 17-28_4-ГАЭС | 2017 | 1 | 17.2-06/1.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 559.019 | 559.019 | 659.6424 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 889.404 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 1027.461 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | [37 empty] | 0
121 | Проектирование: Строительство КЛ-10 кВ, РП 10 кВ для технологического присоединения ООО "Програнд" Жилой комплекс |  | 42705 |  |  | 0 |  | 0.8 |  | СМР | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. для технологи-ческого присоединения РП-10 кВ. Кемеровская область. г. Кемерово. Цен-тральный район. севернее проспекта Притомский. 23. кадастровый номер 42:24:0201001:2509. ПС 110/10 кВ им. Лапина В.И. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 8282.0014 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 5768.414 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704978172 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-05 | 2017-04-25 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  | 2.2. Рекомендуется ЦО вынести вопрос на рассмотрение ЦКК о повторном объявлении закупки с корректировкой параметров закупки. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 19 | 17-39-О-ОЭ (КуЭ-РЭС) | 2017 | 1 | 17.2-06/1.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 5797.401 | 5797.401 | 6840.9332 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31
122 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | 42705 |  |  | 0.16 |  | 2.1 |  | СМР | Строительство ЛЭП 10 кВ от опоры №142 Ф.10-4-ВТ. ПС 35/10 кВ Щеглов-ская и установка КТП 160 кВА для технологического присоединения элект-роустановок СНТ «Верхотомское» Кемеровская область. Кемеровский район. в границах КСП «Щегловский». земельный участок с кадастровым номером 42:04:0204001:305 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1754.0143 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 1166.4203 | Кузбассэлектросервис (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704973296 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 2017-04-25 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  | На основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) рекомендовать ЦО вынести вопрос на заседание Центральной Конкурсной комиссии ПАО «МРСК Сибири» о повторном проведении закупочной процедуры с изменением параметров закупки и дополнительным адресным приглашением контрагентов. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 20 | 35/4-КуЭ | 2017 | 1 | 17.2-06/1.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 1227.81 | 1227.81 | 1448.8158 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31
[20 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 1227.81 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1839.652 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
123 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №22 ф.10-11-3. ПС 110/10 кВ Шахтер (ведмственная) и КТП 10/0.4 кВ 630 кВА для технологического присоеди-нения электроустановок СНТ «Озерный» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 19533.8515 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 9 | 9 | Энергоспецмонтаж (ООО) | 12990.0112 | [7 empty] | 31705100373 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-11 | 2017-06-01 | [5 empty] | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 40 |  | 2017 | 1 | 17.2-06/1.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 13673.6961 | 13673.6961 | 16134.9613 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 12990.0112 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоИнжиниринг (ООО) | 13126.7482 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Центр Транспортных Систем (ООО) | 13389.8305 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 13559.322 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 13605.3276 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 13650 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 13673.6961 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 13673.6961 | [38 empty] | 1ми
124 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44531 |  |  | 9.023 |  | 517.939 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Кузбассэнерго-РЭС" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 214285.7143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [6 empty] | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 84. Протокол ПДКК № 17-1072/2 от 19.05.2017 - продление сроков закупки. Внесение изменений в стоимость. месяц подведения итогов. срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017. вопрос № 4) |  | 2017 | 1 | 17.2-06/1.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 6 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 150000 | 150000 | 177000 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
125 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 44531 | [6 empty] | ГП | Выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии с организацией удаленного сбора данных | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 47870.8523 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Сибирь Электрик (ООО) | 33505.3596 | Сибирь Электрик (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604544054 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-05-03 | 2017-05-31 | [6 empty] | 2017-07-17 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №62); Решением ПДКК от 17.02.2017, протокол № 16-1129/3 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения, подведения итогов; Решением ПДКК от 03.03.2017, протокол № 16-1129/05 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведееия итогов; Решением ПДКК от 20.03.2017, протокол № 16-1129/06 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведееия итогов; Решением ПДКК от 05.04.2017 протокол №16-1129/07 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 17.04.2017 протокол №16-1129/08 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов | 16-1129/31604544054/10 | 2017 | 1 | 17.2-07/1.1.-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 33509.5966 | 33509.5966 | 39541.324 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | СпецСервис (ООО) | 33509.5969 | СпецСервис (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Алтайэнергосбыт (АО) | 33509.5969 | Алтайэнергосбыт (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 33509.5969 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 33509.5966 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | [37 empty] | 0
126 | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х40 МВА) с частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Энтузиастов" |  | 44531 |  |  | 80 |  |  |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы на строительство ПС 110/10 кВ Кристалл, двух КЛ 110 кВ и двух ВОЛС от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-4 – Омская ТЭЦ-3 I, II цепь с отпайками до новой ПС 110/10 кВ Кристалл, двух КЛ 10 кВ от новой ПС 110/10 кВ Кристалл до ЦРП-2.) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 25609.8981 | Сводный сметный расчет | 6812 | ОЗП | ООК | [11 empty] | 31705238866 | etp.rosseti.ru | 2017-06-13 | 2017-06-20 | [6 empty] | 2017-09-14 |  | 2017-09-14 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Внесение изменений в стоимость, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017.2017, вопрос № 25) |  | 2017 | 1 | 17.1-07/1.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 17926.9287 | 17926.9287 | 21153.7759 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
127 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 10.1 |  | 110.366 |  | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) киоскового типа | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 896.6808 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 531.4567 |  | 1о | 531.4567 | 531.4567 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 627.1189 | 531.4567 | 31704845167 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-13 | 2017-04-13 | [5 empty] | 2017-05-02 | 2017-06-28 | 2017-05-02 | 2017-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос №33) | 17-14-И-ОЭ | 2017 | 1 | 17.2-07/1.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Плата за технологическое присоединение | 627.6766 | 627.6766 | 740.6583 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
[20 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 449.1525 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 547.589 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 627.6766 |  |  | 577.4624 | [35 empty] | 1м
128 | Строительство 2 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения крытого физкультурно-оздоровительного сооружения "Авангард" |  | 43070 |  |  | 10 |  | 1.5 |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 1278.7467 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | НИЛЕД (ООО) | 892.4382 |  | 1о | 883.487 | 883.487 | НИЛЕД (ООО) | 1042.5146 | 883.487 | 31704947435 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 2017-05-03 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-06-28 | 2017-05-25 | 2017-09-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №50) | 17-33-И-ОЭ | 2017 | 1 | 17.2-07/1.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Прибыль | 895.1227 | 895.1227 | 1056.2448 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 890.6471 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 893.7138 |  |  | 884.7626 | [35 empty] | 1с
129 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 84.351 |  | 513.193 |  | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) киоскового типа | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 24952.528 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 20250.1995 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704941824 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-05-04 | 2017-06-14 | [6 empty] | 2017-07-18 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №55); Решением ПДКК от 18.04.2017 протокол №17-1039/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов | 17-1039/31704941824/2 | 2017 | 1 | 17.2-07/1.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 22745.6704 | 22745.6704 | 26839.8911 | 1с |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 22518.2137 | Прайм Техно Системс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 22631.9411 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 22691.4 | Торговая Компания Алттранс (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 22691.4 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | 22728.8436 | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 22745.6704 | Торговый Дом Электрум (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 23826.792 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | [37 empty] | 0
130 | Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Горьковская, ПС 110 кВ Дубровская, ПС 110 кВ Саргатская, ПС 110 кВ Тара (с заменой измерительных трансформаторов) / Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Новая, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110 кВ Кировская |  | 01.12.2016 / 01.12.2018 | [6 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока 35-110 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 3912.084 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 2699.3643 |  | 1о | 2069.5188 | 2069.5188 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 2442.0322 | 2069.5188 | 31704947728 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-18 | [5 empty] | 2017-06-07 | 2017-06-28 | 2017-06-07 | 2017-08-06 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №56) | 17-38-И-ОЭ | 2017 | 1 | 17.2-07/1.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 2738.4588 | 2738.4588 | 3231.3814 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 3210 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РОСЭНЕРГОТРАНС (ООО) | 3210 |  |  | 2087.232 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Электрофарфор (ООО) | 5295 | Электрофарфор (ООО) | [37 empty] | 1ми
131 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 84.351 |  | 513.193 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Омскэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 152265.559 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [6 empty] | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1072/1 от 03.05.2017). Внесение изменений в месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос № 4) |  | 2017 | 1 | 17.2-07/1.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 7 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 106585.8913 | 106585.8913 | 125771.3517 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
132 | Строительство 2 ТП-10/0,4, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения крытого физкультурно-оздоровительного сооружения "Авангард" |  | 43070 |  |  | 10 |  | 1.5 |  | МТРиО | Поставка БКТП (БКРТП) -10(6),20,35/0,4 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 137530.1823 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | ЭЛТЕРА (ООО) | 32966.9407 | ЭЛТЕРА (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705009213 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-18 | 2017-06-01 | [6 empty] | 2017-07-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №81). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК ПАО "МРСК Сибири" №17-48-П1-ОЭ от 03.05.2017) | 17-48-Н-ОЭ | 2017 | 1 | 17.2-07/1.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 46965.989 | 46965.989 | 55419.867 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 06.04.217 | 33
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ (ООО) | 33050.8475 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ТюменьЭлектроСервис (ООО) | 44755 | ТюменьЭлектроСервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 46496.3291 | Прайм Техно Системс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 46800 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 46906.8 | ЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 46949.1525 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Таврида Электрик Омск (ООО) | 46965.9 | Таврида Электрик Омск (ООО) | [37 empty] | 0
133 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 10.1 |  | 110.366 |  | МТРиО | Поставка разъединителей на напряжение 6-110 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 791.325 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705238621 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | [8 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос № 26). |  | 2017 | 1 | 17.2-07/1.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 553.9275 | 553.9275 | 653.6344 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
134 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Юбилейная – Лесная до ПС 35 кВ Исилькульская ЛПДС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 3693.979 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705257291 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-26 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №46 от 15.06.2017, вопрос № 9). |  | 2017 | 1 | 17.2-07/1.1.-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 2585.7853 | 2585.7853 | 3051.2267 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-15 | 46
135 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | МТРиО | Поставка КТП столбового, мачтового типа | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 19757.3971 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 13830.178 |  | 1о | 13761.027 | 13761.027 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 16238.0119 | 13761.027 | 31604554682 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-23 | 2017-01-23 | 2017-03-15 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-12-30 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 127 от 15.12.2016 вопрос № 21). | 124/5-ХЭ | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 13830.178 | 13830.178 | 16319.61 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-15 | 127
[20 empty] | Завод КВАЗАР-ЭНЕРГО (ООО) | 13138.669 | Завод КВАЗАР-ЭНЕРГО (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 13138.669 | Энергомашкомплект (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 13816.1 |  |  | 13816.1 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 13816.1 |  |  | 13816.1 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 13064.524 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Хакасэлектром (ООО) | 13830.178 | Хакасэлектром (ООО) | [37 empty] | 1ми
136 | внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка ж/б фундаментов для опор ЛЭП | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 5417.7314 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 3791.4 |  | 1о | 3260.462 | 3260.462 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 3847.3452 | 3260.462 | 31704723679 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-10 | 2017-03-10 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-03-21 | 2017-04-19 | 2017-03-21 | 2017-05-20 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 23). | 007/4-ХЭ | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 3792.412 | 3792.412 | 4475.0462 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
[20 empty] | Уяржелезобетон (ПАО) | 3740 |  |  | 3284.91 | [35 empty] | 0
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 4491.544 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ПРИОР (ООО) | 3767.16 | ПРИОР (ООО) | [37 empty] | 1с
137 | внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка опор металлических | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 9410.9343 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ЛТЭК (ООО) | 6585.959 |  | 2о | 5927.1942 | 5927.1942 | ЛТЭК (ООО) | 6994.0891 | 5927.1942 | 31704722391 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-28 | 2017-04-13 |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-04-24 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 2017-06-23 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 26). Протокол ПДКК № 006/4-ХЭ от 31.03.2017 - внесение изменений в дату подведения итогов | 006/6-ХЭ | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 6587.654 | 6587.654 | 7773.4317 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
[20 empty] | Электропоставка (ООО) | 6295.175 |  |  | 5 965.79,43 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 6581.073 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Омский электромеханический завод (АО) | 6587.654 | Омский электромеханический завод (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 6560.34 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | 6557.194 | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | [37 empty] | 1м
138 | внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы на высоте | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 3145.8129 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Тульский Электромеханический Завод (ООО) | 2202.053 |  | 1о | 2180.032 | 2180.032 | Тульский Электромеханический Завод (ООО) | 2572.4378 | 2180.032 | 31704721916 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-28 | 2017-03-23 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-03-31 | 2017-04-19 | 2017-03-31 | 2017-05-30 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 27). | 008/6-ХЭ | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 2202.069 | 2202.069 | 2598.4414 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
[20 empty] | Энерго-Транс (ООО) | 2202.05 |  |  | 2202.05 | [35 empty] | 1ми
139 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) |  | 43800 |  |  |  |  | 26.6 |  | МТРиО | Поставка опор металлических | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 6155.8229 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - ГК ЭЛСИ (ООО) | 4151.578 |  | 1о | 4151.578 | 4151.578 | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - ГК ЭЛСИ (ООО) | 4898.862 | 4151.578 | 31704827910 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-21 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-06-01 | 2017-05-20 | 2017-06-01 | 2017-07-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 25). | 019/7-ХЭ | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 4309.076 | 4309.076 | 5084.7097 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
[20 empty] | Омский электромеханический завод (АО) | 4304.074 |  |  | 4304.074 | [35 empty] | 0
140 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 17704.7829 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 11760 |  | 1о | 11698.033 | 12393.348 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 14624.1506 | 12393.348 | 31704827860 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-05-10 | 2017-05-20 | 2017-05-10 | 2017-06-19 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 26). | 20/4-ХЭ | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 12393.348 | 12393.348 | 14624.1506 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
[20 empty] | СТРИМЕР Мск. (ООО) | 12393.348 |  |  | 12207.447 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 12228 |  |  | 12228 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | НИЛЕД (ООО) | 12390.528 | НИЛЕД (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 12391.776 | ТоргПромСнаб (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Вольт-сервис (ООО) | 12240 |  |  | 12240 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 8898 | АбсолютТрейд (ООО) | [37 empty] | 1м
141 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 28.483 |  | 386.6 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Хакасэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 114285.7143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [6 empty] | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос № 84. Протокол ПДКК № 17-1072/2 от 19.05.2017 - продление сроков закупки. Внесение изменений в стоимость, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос № 4) |  | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 3 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 80000 | 80000 | 94400 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
142 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | поставка вакуумных выключателей 6- 35кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 3288.1661 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Завод высоковольтного оборудования (ЗАО) | 2139.885 |  | 2о | 1794.6276 | 1794.6276 | Завод высоковольтного оборудования (ЗАО) | 2117.6605 |  | 31705128576 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-06 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-07-28 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 46). | 53/5-ХЭ | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | амортизация | 2301.7163 | 2301.7163 | 2716.0252 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО) | 2220 | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Астер Электро (ООО) | 2288.1356 | Астер Электро (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 2299.64 |  |  | 1816.2796 | [35 empty] | 1м
143 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 1438.8547 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 12 | 12 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 933.84 |  | 1о | 530.939 | 530.939 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 626.508 | 530.939 | 31705128520 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-07-13 | 2017-06-26 | 2017-08-28 | 2017-06-26 | 2017-07-26 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 48). | 60/4-ХЭ | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1007.1983 | 1007.1983 | 1188.494 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 1007.1983 |  |  | 543.8871 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1007.1983 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Альбис (ООО) | 765.7488 | Альбис (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Рыбинсккабель СП (ООО) | 775.4237 | Рыбинсккабель СП (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Контур (ООО) | 1006.472 |  |  | 1006.472 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Холдинг Кабельный Альянс (ООО) | 535.9204 | Холдинг Кабельный Альянс (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ВЕРТИКАЛЬ СТРОЙ ДВ (ООО) | 667.236 | ВЕРТИКАЛЬ СТРОЙ ДВ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Алтайский кабельный завод (ООО) | 677.5528 |  |  | 536.545 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1007.1983 |  |  | 1007.1983 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 1007.1983 |  |  | 1007.1983 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 984.8899 |  |  | 561.8666 | [35 empty] | 1ми
144 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 43435 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 2918.8945 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Компания ГорСеть (ООО) | 2033.9407 | [7 empty] | 31705203974 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-23 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 45). |  | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2043.2262 | 2043.2262 | 2411.0069 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | Корум Трейдинг (ООО) | 2043.2262 | [38 empty] | 1с
145 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 43435 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 1643.6094 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 1093.3 | [7 empty] | 31705204144 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-28 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 46). |  | 2017 | 1 | 17.2-08/1.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1150.5266 | 1150.5266 | 1357.6213 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 1146.5 | [38 empty] | 1ми
146 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Даурия с расширением ОРУ-110 кВ |  | 12.2016 |  |  | 12.6 |  |  |  | МТРиО | Поставка климатического оборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1996.0433 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Спецпоставка (ООО) | 1397.23 |  | 1о | 754.5043 | 754.5043 | Спецпоставка (ООО) | 890.3151 | 754.5043 | 31704659834 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-01-18 | 2017-02-08 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-02-21 | 2017-04-20 | 2017-02-21 | 2017-04-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №135 от 29.12.2016, вопрос №27 - О включении в ПЗ. | 001/4-ЧЭ | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 2 |  |  | Прибыль | 1397.2303 | 1397.2303 | 1648.7318 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-29 | 135
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1334.995 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | КАСТАЛЬЯ (ООО) | 1355.932 |  |  | 978.68 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЦКО (ООО) | 838.983 |  |  | 755.1492 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Окна Лайф (ООО) | 981 |  |  | 981 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | РЕСУРС КЛИМАТ (ООО) | 812.6 |  |  | 812.6 | [35 empty] | 1ми
147 | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) |  | 12.2018 |  |  |  |  | 62.145 |  | МТРиО | Поставка опор и фундаментов металлических | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 145016.7351 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Омский электромеханический завод (АО) | 100496.5965 |  | 1о | [5 empty] | 31704890910 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-20 | [7 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №27 от 09.03.2017, вопрос №82); Решением ПДКК от 04.04.2017, протокол № 17-1035 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итонов |  | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 101511.7145 | 101511.7145 | 119783.8232 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 100496.5985 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ - ГК ЭЛСИ (ООО) | 100801.1325 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 101011.7149 | Прайм Техно Системс (ООО) | [37 empty] | 1ми
148 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка автоподъемника АГП-18-01-С41 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 12774.5403 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Компания СИМ-авто (ООО) | 8352.5424 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704949387 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-05-12 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №59) | 17-37/3-БЭ (ЧЭ) | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 8942.1782 | 8942.1782 | 10551.7702 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | СВВ-АВТО (ООО) | 8711.8644 | СВВ-АВТО (ООО) | [37 empty] | 1ми
149 | Покупка грузовых автомобилей в количестве 12 шт. (Камаз седельный тягач с КМУ - 3 шт., бортовой Камаз с КМУ - 3 шт., УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) - 2 шт., КамАЗ 53504-46 (седельный тягач) - 2 шт., Прицепы и полуприцепы - 2 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка бортового автомобиля Камаз-43118 с КМУ ИТ-80 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 5591.2881 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31704948032 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 |  | 2017-04-24 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №60) | 17-33/6-БЭ (ЧЭ | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3913.9017 | 3913.9017 | 4618.404 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
150 | Покупка грузовых автомобилей в количестве 12 шт. (Камаз седельный тягач с КМУ - 3 шт., бортовой Камаз с КМУ - 3 шт., УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) - 2 шт., КамАЗ 53504-46 (седельный тягач) - 2 шт., Прицепы и полуприцепы - 2 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка бортового автомобиля Камаз-43118 с КМУ ИТ-80 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 6336.4077 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | НОРДКАМ-НГС (ООО) | 4416.95 | [7 empty] | 31705208783 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-22 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №42 от 25.05.2017, вопрос №49) |  | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0004П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 4435.4854 | 4435.4854 | 5233.8728 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | Орион - Моторс (ООО) | 4434.7458 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 4435.4854 | [38 empty] | 0
151 | Покупка грузовых автомобилей в количестве 12 шт. (Камаз седельный тягач с КМУ - 3 шт., бортовой Камаз с КМУ - 3 шт., УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) - 2 шт., КамАЗ 53504-46 (седельный тягач) - 2 шт., Прицепы и полуприцепы - 2 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка бортового полуприцепа БКС 942785-0000031 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 2549.9754 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | СИБИРЬ ТРЕЙЛЕР-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 1351.6949 |  | 1о | 1351.6949 | 1351.6949 | СИБИРЬ ТРЕЙЛЕР-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 1595 | 1351.6949 | 31704947796 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-05 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-05-25 | 2017-05-10 | 2017-07-28 | 2017-05-10 | 2017-08-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №61) | 17-34/4-БЭ (ЧЭ) | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1784.9828 | 1784.9828 | 2106.2797 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Производственно-коммерческая фирма ПОЛИТРАНС (ООО) | 1635.5932 |  |  | 1582.0438 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | РОСТРАК (ООО) | 1651.6949 |  |  | 1580.2956 | [35 empty] | 1ми
152 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка автоподъемника АГП-18 на базе ГАЗ-3308 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 5430.0237 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | РусКомТранс (ООО) | 3801.0166 |  | 1о | 3221.3556 | 3221.3556 | РусКомТранс (ООО) | 3801.1996 | 3221.3556 | 31704949485 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-05-12 | 2017-07-28 | 2017-05-12 | 2017-08-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №63) | 17-21_4-ГАЭС | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3801.0166 | 3801.0166 | 4485.1996 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО) | 3728.8136 | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | КОМПАНИЯ КОММУНАЛ-АВТО (ООО) | 3245 |  |  | 3245 | [35 empty] | 1м
153 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка кабельной лаборатории на базе ГАЗ 3308 ЭТЛ-35к | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 10706.5402 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЯРОСЛАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО) | 7468.4492 |  | 1о | 6387.94 | 6387.94 | ЯРОСЛАВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО) | 7537.7692 | 6387.94 | 31704949699 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-14 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-05-24 | 2017-07-28 | 2017-05-25 | 2017-08-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №64) | 17-24_4-ГАЭС | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 7494.5782 | 7494.5782 | 8843.6022 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | БрисЭнерго (ООО) | 7116.65 |  |  | 7116.65 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Русконтроль (ООО) | 7185 |  |  | 6485.847 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Производственное Объединение Энергоспецтехника (ООО) | 6555.9322 |  |  | 6492.372 | [35 empty] | 1м
154 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 19 шт. (УРАЛ-4320 (КС-55713-3, МБШ-519, МКМ-200) - 10 шт., КАМАЗ (МКМ-200, автокран 40 т.) - 2 шт.,МТЗ-82.1 с баровой установкой - 1 шт., ГАЗ-3308 БКМ - 4 шт., навесное оборудование для экскаватора ГИДРОМОЛОТ - 1 шт, СЭМ-4 - 1 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка КАМАЗ автокран 40 т | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 17460.0656 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ЧелябКранСбыт (ЗАО) | 12222.0459 |  | 1о | 10747.4697 | 10747.4697 | ЧелябКранСбыт (ЗАО) | 12682.0142 | 10747.4697 | 31704949962 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 2017-06-21 | 2017-06-07 | 2017-07-28 | 2017-06-07 | 2017-09-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №65) | 17-26_4-ГАЭС | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 12222.0459 | 12222.0459 | 14422.0142 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 12038.7152 | РариТЭК Авто Групп (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Клинцовский автокрановый завод (АО) | 12222.0459 |  |  | 10798.3171 | [35 empty] | 0
155 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 19 шт. (УРАЛ-4320 (КС-55713-3, МБШ-519, МКМ-200) - 10 шт., КАМАЗ (МКМ-200, автокран 40 т.) - 2 шт.,МТЗ-82.1 с баровой установкой - 1 шт., ГАЗ-3308 БКМ - 4 шт., навесное оборудование для экскаватора ГИДРОМОЛОТ - 1 шт, СЭМ-4 - 1 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобиля КАМАЗ МКМ-200 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 10471.9298 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Стройдормаш (АО) | 7288.1356 |  | 1о | 7288.1356 | 7288.1356 | Стройдормаш (АО) | 8600 | 7288.1356 | 31704949629 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-14 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-06-07 | 2017-05-22 | 2017-07-28 | 2017-05-22 | 2017-08-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №66) | 17-23_4-ГАЭС | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 7330.3508 | 7330.3508 | 8650 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО) | 5830.5085 | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 7329.661 | РариТЭК Авто Групп (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 7330.5085 |  |  | 7330.5085 | [35 empty] | 1ми
156 | Покупка грузовых автомобилей в количестве 12 шт. (Камаз седельный тягач с КМУ - 3 шт., бортовой Камаз с КМУ - 3 шт., УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) - 2 шт., КамАЗ 53504-46 (седельный тягач) - 2 шт., Прицепы и полуприцепы - 2 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка седельного тягача КАМАЗ с КМУ SamYang HTS | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 10178.2153 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СДМ-КАРАТ (ООО) | 6949.1525 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704949778 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-05-15 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  | 5. Рекомендовать центру ответственности вынесение вопроса на ЦКК о проведении открытого запроса предложений на право заключения Договора на поставку седельного тягача КАМАЗ с КМУ SamYang HTS для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» повторно после корректировки параметров закупки. | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №67) | 17-25_4-ГАЭС | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 7124.7507 | 7124.7507 | 8407.2058 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 7053.3898 | РариТЭК Авто Групп (ООО) | [37 empty] | 1ми
157 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники, 25 единиц техники |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка погрузчик вилочный ВП-05-00 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 3430.1699 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Уральская марка (АО) | 2372.8814 |  | 1о | 2230.5085 | 2230.5085 | Уральская марка (АО) | 2632 | 2230.5085 | 31704949552 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-13 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-06-09 | 2017-05-17 | 2017-07-28 | 2017-05-20 | 2017-08-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №69) | 17-22_4-ГАЭС | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2401.119 | 2401.119 | 2833.3204 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | ПРОМСНАБ-2000 (ООО) | 2322.0339 |  |  | 2220.339 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (АО) | 2084.7458 | НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | АЛЬЯНС РАУМ (ООО) | 2397.4576 | АЛЬЯНС РАУМ (ООО) | [37 empty] | 1ми
158 | Покупка бригадных автомобилей в количестве 35 шт (УАЗ-390945 - 24 шт., УАЗ Патриот - 3 шт., УАЗ Хантер - 3 шт., УАЗ-29891 - 1 шт., УАЗ Фермер - 4 шт. ) |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка УАЗ-Хантер Классик | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 910.7166 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | УАЗ Центр (ООО) | 629.0263 |  | 0 |  | 629.0263 | УАЗ Центр (ООО) | 742.251 | 629.0263 | 31704947562 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-04-26 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-26 | 27/4-ЧЭ | 2017-05-24 | 2017-05-02 | 2017-07-28 | 2017-05-02 | 2017-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №71) | 27/4-ЧЭ | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 637.5016 | 637.5016 | 752.2519 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
159 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 19 шт. (УРАЛ-4320 (КС-55713-3, МБШ-519, МКМ-200) - 10 шт., КАМАЗ (МКМ-200, автокран 40 т.) - 2 шт.,МТЗ-82.1 с баровой установкой - 1 шт., ГАЗ-3308 БКМ - 4 шт., навесное оборудование для экскаватора ГИДРОМОЛОТ - 1 шт, СЭМ-4 - 1 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка автокрана УРАЛ-4320 КС-55713-3 25 т | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 9232.0761 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Уральская марка (АО) | 6355.9322 |  | 1о | 5903.5605 | 5903.5605 | Уральская марка (АО) | 6966.2013 | 5903.5605 | 31704947571 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-14 | 2017-05-03 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-07-28 | 2017-05-15 | 2017-08-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №72) | 28/4-ЧЭ | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 6462.4533 | 6462.4533 | 7625.6949 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТРАК ПЛЭНЕТ (ООО) | 6143.5144 |  |  | 5949.6408 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ЧелябКранСбыт (ЗАО) | 6355.9322 |  |  | 6355.9322 | [35 empty] | 0
160 | Покупка грузовых автомобилей в количестве 12 шт. (Камаз седельный тягач с КМУ - 3 шт., бортовой Камаз с КМУ - 3 шт., УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) - 2 шт., КамАЗ 53504-46 (седельный тягач) - 2 шт., Прицепы и полуприцепы - 2 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка УРАЛ-6370 (Самосвал -583166) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 8484.0032 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Орион - Моторс (ООО) | 5932.2034 |  | 2о | 5694.6513 | 5694.6513 | Орион - Моторс (ООО) | 6719.6885 | 5694.6513 | 31704947444 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-05-29 | 2017-07-28 | 2017-05-29 | 2017-08-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №72) | 29/5-ЧЭ | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 5938.8022 | 5938.8022 | 7007.7866 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Уральская марка (АО) | 5938.1356 |  |  | 5700.5835 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Уралпромтехника (ООО) | 5912.7627 |  |  | 5793.9867 | [35 empty] | 1с
161 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 19 шт. (УРАЛ-4320 (КС-55713-3, МБШ-519, МКМ-200) - 10 шт., КАМАЗ (МКМ-200, автокран 40 т.) - 2 шт.,МТЗ-82.1 с баровой установкой - 1 шт., ГАЗ-3308 БКМ - 4 шт., навесное оборудование для экскаватора ГИДРОМОЛОТ - 1 шт, СЭМ-4 - 1 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка экскаватора ЭТЦ 2086 на базе МТЗ 82.1 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 3842.7482 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ГРАНТЭК XX1 (ООО) | 2420 |  | 1о | 2420 | 2420 | ГРАНТЭК XX1 (ООО) | 2855.6 | 2420 | 31704947585 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-13 | 2017-05-03 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-07-28 | 2017-05-12 | 2017-08-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №74) | 30/5-ЧЭ | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2689.9237 | 2689.9237 | 3174.11 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ МТЗ-СИБИРЬ (ООО) | 2616.9491 |  |  | 2616.9491 | [35 empty] | 0
162 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 44896 |  |  | 88.375 |  | 885.3476 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Читаэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 71428.5714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705022050 | etp.rosseti.ru | 2017-05-01 | 2017-04-17 | [6 empty] | 2017-09-12 |  | 2017-09-13 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №29 от 23.03.2017, вопрос №84). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1072/1 от 03.05.2017). Внесение изменений в стоимость, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос № 4) |  | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 8 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 50000 | 50000 | 59000 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
163 | Покупка бригадных автомобилей в количестве 35 шт (УАЗ-390945 - 24 шт., УАЗ Патриот - 3 шт., УАЗ Хантер - 3 шт., УАЗ-29891 - 1 шт., УАЗ Фермер - 4 шт. ) |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка УАЗ-390945-480 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 3950.8827 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 1 | 1 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 2748.6441 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705004672 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-27 | 2017-05-22 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 96). | 17-47/5-БЭ | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2765.6179 | 2765.6179 | 3263.4291 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
164 | Покупка бригадных автомобилей в количестве 35 шт (УАЗ-390945 - 24 шт., УАЗ Патриот - 3 шт., УАЗ Хантер - 3 шт., УАЗ-29891 - 1 шт., УАЗ Фермер - 4 шт. ) |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка УАЗ-390995-480 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 3899.1065 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 2728.8136 |  | 1о | 2701.5198 | 2701.5198 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 3187.7934 | 2701.5198 | 31705005000 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-28 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-13 | 2017-07-28 | 2017-06-13 | 2017-09-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 97). | 17-48/6-БЭ (ЧЭ) | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2729.3746 | 2729.3746 | 3220.662 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | БИОТЕ (ООО) | 2728.8136 |  |  | 2728.8136 | [35 empty] | 1с
165 | Покупка бригадных автомобилей в количестве 35 шт (УАЗ-390945 - 24 шт., УАЗ Патриот - 3 шт., УАЗ Хантер - 3 шт., УАЗ-29891 - 1 шт., УАЗ Фермер - 4 шт. ) |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка УАЗ-390995-480-04 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 974.7766 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 681.3559 |  | 1о | 674.5325 | 674.5325 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 795.9483 | 674.5325 | 31705005248 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-02 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-13 | 2017-07-28 | 2017-06-13 | 2017-09-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 98). | 17-49/6-БЭ (ЧЭ) | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 682.3436 | 682.3436 | 805.1655 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | БИОТЕ (ООО) | 682.2034 |  |  | 682.2034 | [35 empty] | 1с
166 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве 19 шт. (УРАЛ-4320 (КС-55713-3, МБШ-519, МКМ-200) - 10 шт., КАМАЗ (МКМ-200, автокран 40 т.) - 2 шт.,МТЗ-82.1 с баровой установкой - 1 шт., ГАЗ-3308 БКМ - 4 шт., навесное оборудование для экскаватора ГИДРОМОЛОТ - 1 шт, СЭМ-4 - 1 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | ТС | Поставка ГАЗ-3308 БКМ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 4673.1235 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Стройдормаш (АО) | 3220.339 |  | 1о | 2664.2373 | 2664.2373 | Стройдормаш (АО) | 3143.8 | 2664.2373 | 31705077091 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-16 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-07 | 2017-06-20 | 2017-08-28 | 2017-06-20 | 2017-09-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №55). | 17-56/4-БЭ (ЧЭ) | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3271.1864 | 3271.1864 | 3860 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Геомаш-Центр (ООО) | 3245.7627 |  |  | 2689.661 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 3271.1864 |  |  | 3271.1864 | [35 empty] | 1ми
167 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная с расширением РУ-10 кВ |  | 12.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 758.0239 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 528.7132 |  | 1о | 475.6515 | 475.6515 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 561.2688 | 475.6515 | 31705080581 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-11 | 2017-06-10 |  |  |  |  | 2017-07-08 | 2017-06-19 | 2017-08-28 | 2017-06-19 | 2017-08-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №56). | 17-57/4-БЭ (ЧЭ) | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 530.6167 | 530.6167 | 626.1277 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Завод высоковольтного оборудования (ЗАО) | 490 |  |  | 479.3877 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 530.6167 |  |  | 530.6167 | [35 empty] | 1ми
168 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2016 |  |  | 9.859 |  | 36.9079 |  | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ (инновационное оборудование) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 57225.0959 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 40043.103 |  | 1о | [5 empty] | 31705082204 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-23 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №59). |  | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  | да | Капитальные вложения | 40057.5671 | 40057.5671 | 47267.9292 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Системный интегратор (ООО) | 40057.5671 | Системный интегратор (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 40057.5671 | [38 empty] | 1ми
169 | Покупка бригадных автомобилей в количестве 35 шт (УАЗ-390945 - 24 шт., УАЗ Патриот - 3 шт., УАЗ Хантер - 3 шт., УАЗ-29891 - 1 шт., УАЗ Фермер - 4 шт. ) |  | 12.2020 | [6 empty] | МТРиО | Поставка УАЗ Патриот | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 2747.8511 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 1922.0339 |  | 0 |  | 1922.0339 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 2268 | 1922.0339 | 31705081806 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-25 | 2017-06-09 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-09 | 17-55/6-БЭ | 2017-07-07 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-09-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №61). | 17-55/6-БЭ | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1923.4958 | 1923.4958 | 2269.725 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
170 | Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с восстановлением и оснащением оперативными блокировками распредустройства; Реконструкция ПС Кличка 110/35/6 с заменой масляных выключателей 35-110 кВ на элегазовые (вакуумные) (4 шт.) |  | 12.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 2756.9448 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | НПП Бреслер (ООО) | 1929.8 |  | 1о | 834.0093 | 834.0093 | НПП Бреслер (ООО) | 984.131 |  | 31705141380 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-05-30 | 2017-06-30 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 39 от 11.05.2017, вопрос №59). | 17-8015/31705141380/3 | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1929.8614 | 1929.8614 | 2277.2364 | 1с |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | СИБЭЛТЕК (ООО) | 1810 |  |  | 1106.7314 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 1900 |  |  | 1180.3763 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 1790 |  |  | 841.4051 | [35 empty] | 1м
171 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с заменой измерительных трансформаторов (ПС Вершина Шахтомы, ПС Шелопугино, ПС Ст. Чиндант, ПС Н. Цасучей, ПС Борзя Западная, Беклемишево ) |  | 12.2016 | [6 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока до 110 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 821.8678 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ИК Прогресс (ООО) | 500 | [7 empty] | 31705207144 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №55). |  | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0026 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 575.3075 | 575.3075 | 678.8628 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | ЭнергоПром (ООО) | 531.1 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 572.565 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ИнПромЭнерго (ООО) | 574.5 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 575 | [38 empty] | 0
172 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 шт. (установка пов. пер-я УПП8531М/1 КТ 0,15 – 4 шт., тепловизор – 30 шт., Приборы Ретом (61,21, М2) – 21 шт., сириус-2-ОМП – 8 шт., Энерготестер ПКЭ-А – 7 шт., Прорыв-КЭ-А – 15 шт., УП-7-3М установка прожигающая – 3 шт., Стенд для испытания средств защиты – 10 шт., аппарат авт. для определения температуры вспышки – 7 шт., Прибор контроля состояния – 47 шт., MPI-502 – 7 шт., измеритель параметров заземляющих устройств – 4 шт., ЛИС-У – 68 шт., энергоформа и монитор 3.3 – 4 шт., УПР-30 – 4 шт., трассопоисковый комплект КП-500К – 4 шт., МИКО-2,3 – 11 шт., Дальномеры, расходомеры, тестеры, мультиметр – 19 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 9998.8056 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705242057 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 44 от 08.06.2017, вопрос № 36). |  | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0027 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 6999.164 | 6999.164 | 8259.0135 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
173 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | МТРиО | Поставка промышленных стиральных машин | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1918.5925 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Вязьма-Сибирь (ООО) | 1118.6441 | [7 empty] | 31705233128 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-19 | 2017-06-29 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 44 от 08.06.2017, вопрос № 37). |  | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0028 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 1343.0148 | 1343.0148 | 1584.7574 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
[20 empty] | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 1343.0148 | [38 empty] | 1м
174 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 шт. (установка пов. пер-я УПП8531М/1 КТ 0,15 – 4 шт., тепловизор – 30 шт., Приборы Ретом (61,21, М2) – 21 шт., сириус-2-ОМП – 8 шт., Энерготестер ПКЭ-А – 7 шт., Прорыв-КЭ-А – 15 шт., УП-7-3М установка прожигающая – 3 шт., Стенд для испытания средств защиты – 10 шт., аппарат авт. для определения температуры вспышки – 7 шт., Прибор контроля состояния – 47 шт., MPI-502 – 7 шт., измеритель параметров заземляющих устройств – 4 шт., ЛИС-У – 68 шт., энергоформа и монитор 3.3 – 4 шт., УПР-30 – 4 шт., трассопоисковый комплект КП-500К – 4 шт., МИКО-2,3 – 11 шт., Дальномеры, расходомеры, тестеры, мультиметр – 19 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 4877.1317 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705238141 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 |  | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 44 от 08.06.2017, вопрос № 38). Протоколом ПДКК №17-78/2-БЭ(ЧЭ) от 22.06.2017 закупка отменена ЦО. | 17-78/2-БЭ(ЧЭ) | 2017 | 1 | 17.2-09/1.2-0029 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3413.9922 | 3413.9922 | 4028.5108 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
Итого по "1. Новое строительство" | [12 empty] | 8071930.6201 | [11 empty] | 1044068.4868 |  | 1230485.7937 | [30 empty] | 5598360.5118 | 6606065.6285
2. Реконструкция и техперевооружение
175 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 62 ед. (Ретом-61 - 1шт., Ретом-21 - 4шт., Рет-3000 - 1шт., Генератор технической частоты ГТЧ-03М - 1шт., Ретометр-М2 - 6шт., Стенд испытаний СМИ-2 - 3шт., СКАТ-М100 - 2шт., Прибор Коэффициент - 2шт., Прибор энергетика многофункциональный портативный «Энергомера СЕ-602» - 5шт., Трассоискатель Успех КБИ-309 - 1шт., Портативный тепловизор Flir T640 - 1шт., Ретом-ВЧ - 1шт., Анализатор качества электроэнергии - 1шт., Комплекс измерительный для прогрузки первичным током Ретом 30 кА в комплекте с приставкой Рет 6 кА. - 2шт., Универсальный прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции "PD Analyzer РА/UHF" - 1шт., Универсальный прибор контроля РПН силовых трансформаторов "Ганимед" - 2шт., Система оценки прессовки обмоток и стали трансформаторов по вибропараметрам "Веста" (с виброанализатором "Диана-2м") - 1шт., Аппарат испытательный высоковольтный СКАТ-70М - 1шт.) Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА в количестве 1 ед.: тепловизор FLIR T640 WiFi-1ед. Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 283 единицы приборов и оборудования Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 82 ед.: (Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. - в 2015 - 2016г. - 26шт.), (Измеритель сопротивления заземления ИС-20/1, в комплекте с клещами КТИ(40мм+80мм), передающими, с кабелем РАПМ.685442.003 - красный 40 м, РАПМ.685442.003-01 - синий 40 м. на катушке - 2шт., Аппарат высоковольтный испытательный СКАТ-70М - 1шт., Тепловизор FLIR E4 - 1шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов К-540-3 - 2шт., Мегаомметр М-6ЖТ - 4шт., Конденсатор пленочный импульсный КПИ-30-7 - 1шт., Кабелетрассодефектопоисковый комплект Успех АТГ-425.15Э - 1шт., Кабелетрассоискатель с возможностью контроля качества изоляции "Атлет АГ-319 Скин" - 1 шт., Милиомметр МИКО-8 - 1шт., Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 - 1шт., Милиомметр ПФИ24-10Р - 1шт., Нева- ТЕСТ 3303П - 1шт., Микроомметр МИКО-2.3 - 2шт., Ноутбук к ПКВ/У 3.0 - 1шт., Визуальный инфракрасный термометр Fluke VT04A - 1шт., Прибор контроля выключателей ПКВ/У3.0 - 1шт., Лазерный дальномер TruPulse200В - 3шт., Рефлектометр оптический Yokogawa AQ7280+ AQ7284A(SM, 1310/1550 нм, 46/45 дБ, PC, SLS, FC-адаптер) (с поверкой) - 1шт., Динамометр ДПУ-200 - 1шт., Динамометр ДПУ-100 - 1шт., Динамометр ДПУ-10-1 - 1 шт., Динамометр ЭД-10-200ИТО - 2шт., Тестер заземления и удельного сопротивления С.А.6472 с модулем С.А.6474 - 2шт., Устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10 - 1шт.,Ретометр М2 - 7шт.,Ультразвуковой прибор контроля прочности ПУЛЬСАР-2.1 - 2шт., Тепловизор FLIR T640 WiFi - 1шт., Прибор контроля устройств РПН трансформаторов ПКР-2М - 1шт., Микропроцессорный блок РЗА БЭ2502А0103 - 8шт., ВЧ приемопередатчик ПВЗУ-Е - 2шт., - в 2017г - 56 шт.) | [8 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 64661.4355 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО) | 44167 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604616418 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-18 | 2017-02-03 | [6 empty] | 2017-03-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №134 от 28.12.2016, вопрос №7) | 16-1143/31604616418/2 | 2017 | 2 | 17.2-01/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость | 45263.0048 | 45263.0048 | 53410.3457 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-28 | 134
[20 empty] | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО) | 45263.0048 | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ (ООО) | 44810.3797 | ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ (ООО) | [37 empty] | 1ми
176 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (АЭ) Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ГАЭС) Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 6 ед. Покупка оборудования связи, ИТ-оборудовани (КуЭ) Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 23 ед. Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 единицы приборов и оборудования | [8 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 58848.9726 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | АбсолютТрейд (ООО) | 39491.529 |  | 1о | 39423.7324 | 39423.7324 | АбсолютТрейд (ООО) | 46520.0042 | 39423.7324 | 31704820858 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-13 | 2017-03-30 |  |  |  |  | 2017-04-27 | 2017-04-26 | 2017-05-28 | 2017-04-26 | 2017-07-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №24 от 17.02.2017, вопрос №3) | 17-1016/31704820858/3 | 2017 | 2 | 17.2-01/2.2-0002П | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 41194.2808 | 41194.2808 | 48609.2513 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-17 | 24
[20 empty] | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО) | 40117 | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ (ООО) | 41076.1814 |  |  | 39449.0627 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 41153.1277 |  |  | 39458.2125 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО) | 41194.2808 |  |  | 39431.569 | [35 empty] | 0
177 | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | [8 empty] | МТРиО | Поставка оборудования видеоконференцсвязи | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 1917.2214 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31704896235 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 |  | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №89) | 17-8009/31704896235/1 | 2017 | 2 | 17.2-01/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1342.055 | 1342.055 | 1583.6249 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 43070
178 | ИА МРСК Покупка прочих основных средств, не требующих монтажа в количестве 16 ед. (Комплекс измер. д/диагностики КДЗ-2 - 1 шт, ИК-1- 1 шт, ИКП-1 - 1 шт, осциллограф с комплектом SCC290 Fluke - 1 шт, трассоискатель Сталкер 75-04 - 1 шт, мультиметр с комплектом Fluke 289-FVF - 1 шт, измеритель ПЗ-70-1 - 1 шт, анализатор АКС-1292 - 1 шт, измеритель ИПЭП-1 - 1 шт, регистратор Парма РК 3.01 - 1 шт, сейф огнестойкий дипломат - 1 шт, оргтехника и компьютерная техника - 5 шт). Распределение на филиалы пропорционально НВВ. | [8 empty] | МТРиО | Поставка телевизоров | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 903.7857 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 568 |  | 1о | 555.3475 | 555.3475 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 655.31 | 555.3475 | 31704891857 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-03-24 | 2017-03-31 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-11 | 2017-06-20 | 2017-04-11 | 2017-07-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №90) | 17-8008/31704891857/3 | 2017 | 2 | 17.2-01/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 632.65 | 632.65 | 746.527 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 43070
[20 empty] | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 570.5364 |  |  | 564.2102 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 632.0185 |  |  | 632.0185 | [35 empty] | 1ми
179 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл., ЮЭС |  | 2016-12-01 | [6 empty] | СМР | Реконструкции объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» ПС 110 кВ №16 «Змеиногорская» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 47359.5484 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 42288.1356 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604203024 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-13 | 2016-11-14 | 2017-01-09 | [6 empty] | 2017-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка с превышением порогового значения по стоимости внесена решением ЦКК от 06.10.2016 №81-2 вопрос №1; Решением ЦКК от 01.11.2016, протокол № 102 внесены изменения в стоимость закупки. | 16-4031/31604203024/2 | 2016 | 2 | 16.2-02/2.1-018П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 36703.65 | 36703.6489 | 43310.3057 | 1с |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-06 | 82/1
180 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл. |  | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Реконструкции объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» ПС 110 кВ №16 «Змеиногорская» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 54422.9972 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 36953.2151 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704845541 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-04-06 | 2017-05-17 | [6 empty] | 2017-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017, вопрос №6) | 17-1017/31704845541/2 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-020ПП/16.1-02/2.1-018П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 38096.098 | 38096.098 | 44953.3957 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
[20 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 38012.2866 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 38096.098 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Алтайэнергосбыт (АО) | 38096.0975 | Алтайэнергосбыт (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 42288.1356 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 45729.644 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | [37 empty] | 0
181 | Реконструкция ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выкл. |  | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Реконструкции объекта электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» ПС 110 кВ №16 «Змеиногорская» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 54422.9972 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705214955 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-13 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017, вопрос №3) |  | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-020П3 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 38096.098 | 38096.098 | 44953.3957 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43
182 | Рамочный договор | [8 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 6235.409 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | Камский кабель (ООО) | 4832.442 |  | 1о | 4737.6 | 4737.6 | Камский кабель (ООО) | 5590.368 | 4737.6 | 730963 | www.b2b-energo.ru | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-11-14 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-02-13 | 2017-01-26 | 2017-02-17 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка - выписка ЦКК от 20.10.2016 №92 вопрос №2 о включении в ПЗ внеплановой закупки | 184-АЭ | 2016 | 2 | 16.2-02/2.2-0119 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 4832.442 | 4832.442 | 5702.2816 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-20 | 92
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 4832.442 |  |  | 4832.442 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 4832.442 | ТК СКК/Фариаль (ООО) | [37 empty] | 0
183 | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые) |  | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка выключателей 110 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 36764.5021 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | ИнПромЭнерго (ООО) | 28489.11 |  | 1о | 18589.2083 | 18589.2083 | ИнПромЭнерго (ООО) | 21935.2658 | 18589.2083 | 31604244461 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-25 | 2016-11-14 | 2017-01-23 |  |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-03 | 2017-01-28 | 2017-02-03 | 2017-06-23 |  | Внеплановая закупка - выписка ЦКК от 13.10.2016 №87 вопрос №1 о включении в ПЗ внеплановой закупки | 16-1113/31604244461/3 | 2016 | 2 | 16.2-02/2.2-134 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 28492.4891 | 28492.4891 | 33621.1371 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-06 | 87
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 28392 |  |  | 21993.283 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 28470 |  |  | 24123.7017 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 25030.2 |  |  | 18631.483 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 28491.125 |  |  | 18591.2233 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 28492.477 |  |  | 22455.9516 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Акционерное общество Высоковольтного оборудования ЭЛЕКТРОАППАРАТ (АО) | 28492.4891 |  |  | 19437.701 | [35 empty] | 0
184 | Реконструкция узлов связи в АУ, ПО и РЭС (ПО БЭС, ПС Химпром, ПС Дальняя, Смоленский РЭС, Советский РЭС, ПС Арбузовская, ПС Воеводская, ПС Подгорная, ПС Опорная, Петропавловский РЭС, Солонешенский РЭС, Алтайский РЭС, ПО КЭС, ПО ЮЭС). |  | 2020-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по реконструкции узлов связи в аппарате управления, производ-ственных отделениях и РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 2898.1361 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3931.7335 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31603982456 | etp.rosseti.ru | 2016-08-31 | 2016-08-11 | 2016-08-26 | 2017-02-14 | [6 empty] | 2016-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка - выписка ЦКК от 28.07.2016 №55 вопрос №9; Перенесены сроки подведения итогов решением ПДКК от 10.02.2017 протокол № № 95-И-АЭ | 95-АЭ | 2016 | 2 | 16.2-02/2.1-053П2 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 2246.0555 | 2246.0555 | 2650.3455 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-07-28 | 55
[20 empty] | Дискас (ООО) | 4127.1186 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | АлтСервис (ООО) | 4810 | [38 empty] | 1ми
185 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Предгорная" (замена силового трансформатора 1*6,3 на 1*10 МВА с расширением ОРУ-110 кВ, замена ОД и КЗ), ж/б ограждение |  | 2019-12-01 |  |  | 10 |  |  |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 110/10 кВ «Предгорная» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 9728.8987 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1960 | ОЗП | ОЗП | 10 | 10 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 6644.4521 |  | 1о | 3237.6724 | 3237.6724 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3820.4535 | 3237.6724 | 31604543915 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2017-01-11 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-02-16 | 2017-03-31 | 2017-02-16 | 2018-02-11 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №121 от 24.11.2016, вопрос №3, подписан 14.12.2016) | 222-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 6810.2291 | 6810.2291 | 8036.0703 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 6187.1359 |  |  | 5437.6444 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 6610.1695 |  |  | 3271.5254 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 6101.6949 |  |  | 6101.6949 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 6707.7966 |  |  | 6707.7966 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 6743.82 |  |  | 4290.9386 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 6762.7119 |  |  | 6081.3559 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Электропроект (АО) | 6810.2291 |  |  | 4289.2121 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 6810.2291 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 6810.2291 | ЕРСМ Сибири (ООО) | [37 empty] | 1м
186 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Волчихинская (замена маслоприемников и тр-ра 6,3 на 10 МВА, замена ОД и КЗ) |  | 2019-12-02 |  |  | 10 |  |  |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 110/35/10 кВ «Волчихинская» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 4517.6481 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 2940 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3071.4831 |  | 1о | 1973.517 | 1973.517 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 2328.7501 | 1973.517 | 31604543902 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2017-01-11 | 2017-01-30 |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-02-15 | 2017-03-31 | 2017-02-15 | 2018-02-10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №5) | 213-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 3162.3537 | 3162.3537 | 3731.5774 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | ПроектСервис (ООО) | 2900 |  |  | 2015.2 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ВеллЭнерджи (ООО) | 2972.6125 |  |  | 2972.6125 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 2497 |  |  | 2212.6 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропроект (АО) | 3162.3537 |  |  | 3162.3537 | [35 empty] | 0
187 | Реконструкция ПС № 4 110/10/6 кВ «Набережная» (установка устройств компенсации емкостных токов) |  | 2018-12-03 | [6 empty] | ПИР | Проектные работы реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 110/10/6 кВ № 4 «Набережная» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 858.6129 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 470.4 | ОЗП | ОЗП ЕП | 3 | 3 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 511.3283 |  | 0 |  | 511.3283 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 603.3673 | 511.3283 | 31704674256 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-02-07 | 2017-03-06 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-03-31 | 2017-04-13 | 2017-03-31 | 2017-04-13 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016,вопрос №4); Решением ЦКК от 23.03.2017, протокол № 29, вопрос № 6 согласовано заключение договора с участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке | 17-3 -АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 601.0289 | 601.0289 | 709.2141 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 575.6102 | РостСпецПроект (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 593.2203 | Прайм Техно Системс (ООО) | [37 empty] | 1ми
188 | Создание диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи ПО ВЭС, Система радиосвязи Бийского РЭС, Система радиосвязи Воеводского УЭС, Система радиосвязи Ельцовского РЭС, Система радиосвязи Зонального РЭС, Система радиосвязи Красногорского РЭС, Система радиосвязи Солтонского РЭС, Система радиосвязи Тогульского УЭС, Система радиосвязи Целинного РЭС ) |  | 2017-12-03 | [6 empty] | СМР | Работы по созданию диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования в ПО ВЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 20392.6216 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 17640 | ООК | ООК | 2 | 2 | Компания НЕМАН (ООО) | 19674.9152 | Компания НЕМАН (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705104299 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-06-02 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №1); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №104); Решением ЦКК от 20.04.2017. протокол №36, вопрос №7 внесены изменения в предмет, стоимость, сроки объявления/подведения итогов | 17-63-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 14274.8351 | 14274.8351 | 16844.3055 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Элком+ (ООО) | 20740.1627 | Элком+ (ООО) | [37 empty] | 1с
189 | Замена в/в вводов на ПС 110 кВ (Смоленская № 33, Петропавловская № 42, Солонешенская № 45, Сросткинская №8, Угреневская №19, Северо-Западная №4, Бор-Форпост № 9, Михайловская № 26, Шубинская № 11, Кулундинская №1, Баевская №11, Завьяловская №9, Дмитро-Титовская №8, Подгорная №13, Опорная №25, Курьинская №17, № 3 Центральная, ПС № 25 Опорная, ПС №17 Курьинская) |  | 2017-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 26322.3776 | Справочник цен (мониторинг) | 18425.6643 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 18400.2087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 740612 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-01 | 2016-11-18 | 2016-12-09 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-01-28 |  | 2017-01-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 16-9069/740612/05 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 27 | 1 |  |  | Амортизация | 18425.6643 | 18425.6643 | 21742.2839 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 18425.6643 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | [37 empty] | 1ми
190 | Реконструкция ПС 110 кв (замена в/в вводов на ПС 110 кВ: Смоленская № 33, Петропавловская № 42, Солонешенская № 45, Сросткинская №8, Угреневская №19, Северо-Западная №4, Бор-Форпост № 9, Михайловская № 26, Шубинская № 11, Кулундинская №1, Баевская №11, Завьяловская №9, Дмитро-Титовская №8, Подгорная №13, Опорная №25, Курьинская №17, № 3 Центральная, ПС № 25 Опорная, ПС №17 Курьинская) |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 26322.3765 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Прайм Техно Системс (ООО) | 17884.816 |  | 1о | 17806.7414 | 17806.7414 | Прайм Техно Системс (ООО) | 21011.9549 | 17806.7414 | 31704880082 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-04-03 | 2017-05-12 | [5 empty] | 2017-05-23 | 2017-06-28 | 2017-05-23 | 2017-08-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №26 от 02.03.2017, вопрос №1) | 17-1026/31704880082/3 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-003П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 27 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 18425.6643 | 18425.6643 | 21742.2839 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 18424 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ТРИУМФ (ООО) | 18425.6643 |  |  | 18347.5897 | [35 empty] | 1ми
191 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) |  | 2017-12-03 |  |  |  |  | 28.285 |  | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 737.182 | Справочник цен (мониторинг) | 516.0274 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ПК Сибэнергопром (ООО) | 445.072 |  | 1о | 424.394 | 424.394 | ПК Сибэнергопром (ООО) | 500.785 | 424.394 | 31604468230 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-12 | 2016-12-20 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-02-15 | 2017-03-23 | 2017-02-15 | 2017-03-17 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 190-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 0054 | 2 |  |  | Амортизация | 516.0274 | 516.0274 | 608.9123 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2 (АО) | 514.4 |  |  | 514.4 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 516 |  |  | 428.1186 | [35 empty] | 1ми
192 | Создание системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Гоньба, ПС-110 кВ ГПП-4, ПС-110 кВ Юго-Западная, ПС-110 кВ Западная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор - ПС-110 кВ ГПП-4) |  | 2017-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 11512.0897 | Справочник цен (мониторинг) | 11507.5453 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 8050 |  | 1о | 7324.661 | 7324.661 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 8643.1 | 7324.661 | 31704929059 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-24 | 2017-04-10 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-15 | 2017-05-30 | 2017-05-15 | 2017-08-13 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03/1 от 12.01.2017, вопрос №2); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, стоимость, способ, организатора, срок заключения договора, сроки поставки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017, вопрос №1) | 17-27-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 153 | 1 |  |  | Амортизация | 8058.4628 | 8058.4628 | 9508.9861 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ (ОАО) | 8058.443 |  |  | 7333.104 | [35 empty] | 0
[20 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 8058.4628 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 7816.7089 |  |  | 7816.7089 | [35 empty] | 1ми
193 | Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС) |  | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка волоконно-оптического кабеля | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 9427.2679 | Справочник цен (мониторинг) | 1468.924 | ОЗП | ОЗП | 10 | 10 | Москабель-Фуджикура (АО) | 3685.7126 |  | 1о | 3492.5709 | 0 |  | 0 |  | 31604544128 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2017-01-12 | 2017-03-06 |  |  |  |  | 2017-04-14 |  | 2017-04-14 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в способ, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №8); Решением ПДКК от 06.03.2017, протокол № 215 И-АЭ перенесены сроки подведения итонов | 215-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 188 | 1 |  |  | Амортизация | 6599.0876 | 6599.0876 | 7786.9233 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Евроинстал (ООО) | 3784.9746 |  |  | 3784.9746 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговый дом ОПТЕН (ООО) | 4620.5132 |  |  | 3739.0655 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ТюменьСвязь (ООО) | 5063.9447 |  |  | 5063.9447 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ОптикСтройКомплект (ООО) | 5615.8 |  |  | 5615.8 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ШАНГРИ-ЛА (ООО) | 5750.649 |  |  | 5750.649 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 6570.3741 |  |  | 6570.3741 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Компания Глобал Оптика (ООО) | 6596.0717 |  |  | 3811.9946 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ИНКАБ (ООО) | 6596.7868 |  |  | 3423.4884 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | КАСКАД (ООО) | 6599.0876 |  |  | 3815.5533 | [35 empty] | 1ми
194 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) |  | 2017-12-03 |  |  |  |  | 28.285 |  | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 967.1673 | Справочник цен (мониторинг) | 677.0171 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 541.0814 |  | 1о | 534.3017 | 534.3017 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 630.476 | 534.3017 | 31604485165 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-14 | 2016-12-20 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-09 | 2017-03-23 | 2017-03-09 | 2017-04-08 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 193-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 195 | 1 |  |  | Амортизация | 677.0171 | 677.0171 | 798.8802 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | СТРИМЕР Мск. (ООО) | 631.1864 |  |  | 631.1864 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЧебЭнерго (ООО) | 655.9332 | ЧебЭнерго (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 676.3407 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 677.0171 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | 677.0171 |  |  | 568.5425 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 677.019 |  |  | 677.019 | [35 empty] | 1с
195 | Диагностическое и измерительное оборудование, приборы РЗА (АЭ) |  | 2021-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и проверки оборудования (Комплект генератора ADG-200 и РИ-407) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1160.1277 | Справочник цен (мониторинг) | 812.0894 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ПРИЗМ (ООО) | 715.5085 |  | 1о | 715.5085 | 715.5085 | ПРИЗМ (ООО) | 844.3 | 715.5085 | 31604514484 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-19 | 2017-01-11 | 2017-01-31 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-28 | 2017-03-23 | 2017-03-28 | 2017-05-12 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 194-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 107 | 2 |  |  | Амортизация | 812.0894 | 812.0894 | 958.2655 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 811 |  |  | 811 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Артул (ООО) | 812.0894 |  |  | 812.0894 | [35 empty] | 1ми
196 | Диагностическое и измерительное оборудование, приборы РЗА (АЭ) |  | 2021-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования лабораторного (Установка АСТ-2М лабораторная) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 661.8262 | Справочник цен (мониторинг) | 463.2783 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 342.76 |  | 1о | 342.76 | 342.76 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 404.4568 | 342.76 | 31604485300 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-14 | 2016-12-21 | 2017-01-12 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-01-30 | 2017-03-23 | 2017-01-30 | 2017-03-16 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 196-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 92 | 2 |  |  | Амортизация | 463.2783 | 463.2783 | 546.6684 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | ПРИЗМ (ООО) | 388.661 |  |  | 388.661 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 462.8155 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
197 | Диагностическое и измерительное оборудование, приборы РЗА (АЭ) |  | 2021-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и проверки оборудования (Комплекс универсальный РЕТОМ-21) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 2525.9505 | Справочник цен (мониторинг) | 1768.1653 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-производственное предприятие Динамика (ООО) | 1413.3051 |  | 1о | 1413.3051 | 1413.3051 | Научно-производственное предприятие Динамика (ООО) | 1667.7 | 1413.3051 | 31604485251 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-14 | 2016-12-21 | 2017-01-30 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-14 | 2017-03-23 | 2017-03-14 | 2017-04-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 1 667 700,00 руб. с НДС | 195-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 107 | 1 |  |  | Амортизация | 1768.1653 | 1768.1653 | 2086.4351 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 1422.0763 |  |  | 1422.0763 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1710.9322 | АбсолютТрейд (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 1871.1864 |  |  | 1871.1864 | [35 empty] | 0
198 | Бригадные автомобили (АЭ) |  | 2021-12-03 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобилей ГАЗ (Автомобиль ГАЗ-33081) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 2589.8159 | Справочник цен (мониторинг) | 1812.8711 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Автомастер (ООО) | 1567.7966 |  | 1о | 1567.7966 | 1567.7966 | Автомастер (ООО) | 1850 | 1567.7966 | 31604485615 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-14 | 2016-12-26 | 2017-01-30 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-02-09 | 2017-03-23 | 2017-02-09 | 2017-04-10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 197-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 31 | 1 |  |  | Амортизация | 1812.8711 | 1812.8711 | 2139.1879 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Галс-авто (ООО) | 1632 |  |  | 1632 | [35 empty] | 1ми
199 | Электролаборатории и прочая спецтехника (АЭ) |  | 2021-12-03 | [6 empty] | ТС | Поставка автогидроподъемников (высота 22-28 м.) (Автогидроподъемник ПСС-141.23Э) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 12373.2341 | Справочник цен (мониторинг) | 8661.2639 | ООК | ООК | 4 | 4 | ЧАЙКА-НН (ООО) | 8661.2639 |  | 1о | 4555.3317 | 4555.3317 | ЧАЙКА-НН (ООО) | 5375.2914 | 4555.3317 | 31604479198 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2017-01-10 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-04-12 | 2017-02-27 | 2017-04-12 | 2017-02-27 | 2017-04-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 16-1127/31604479198/3 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 2 | 1 |  |  | Амортизация | 8661.2639 | 8661.2639 | 10220.2914 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Мега Драйв (ООО) | 5648.3602 |  |  | 4567.8517 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | РусКомТранс (ООО) | 6652.5424 | РусКомТранс (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО) | 5352 |  |  | 4631.661 | [35 empty] | 1ми
200 | Оборудование связи, ИТ-оборудование (АЭ) |  | 2021-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1358.3589 | Справочник цен (мониторинг) | 1443.765 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 950.847 |  | 1о | 789.4911 | 789.4911 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 931.5995 | 789.4911 | 31704765114 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2017-02-20 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-30 | 2017-04-17 | 2017-04-30 | 2017-04-17 | 2017-06-16 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос №3) | 17-7-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 94 | 1 |  |  | Амортизация | 950.8512 | 950.8512 | 1122.0044 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 894.068 |  |  | 789.6612 | [35 empty] | 1м
201 | Оборудование связи, ИТ-оборудование (АЭ) |  | 2021-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка серверного оборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 5450.8318 | Справочник цен (мониторинг) | 3815.5823 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3813.5 |  | 1о | 2021.1271 | 2021.1271 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2384.93 | 2021.1271 | 31604495537 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-15 | 2016-12-26 | 2017-01-19 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-02-21 | 2017-03-23 | 2017-02-21 | 2017-04-22 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 198-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 182 | 1 |  |  | Амортизация | 3815.5823 | 3815.5823 | 4502.3871 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 3299.3 |  |  | 2536.5881 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СибИТ – Проекты (ООО) | 3813.5593 |  |  | 3775.4237 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | КАСКАД (ООО) | 3815.5823 |  |  | 2023.2094 | [35 empty] | 1ми
202 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению заявителей до 15 кВт |  | 2021-12-03 | [6 empty] | Работы | Работы по укладке асфальтобетонного покрытия согласно заявок заказчика после проведения работ по строительству/реконструкции кабельных линий | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 6053.2688 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 4237.2881 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604481968 | etp.rosseti.ru | 2016-12-15 | 2016-12-13 | 2017-01-23 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-02-18 |  | 2017-02-18 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 192 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-032 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 4237.2881 | 4237.2881 | 5000 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
203 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению заявителей до 15 кВт |  | 2021-12-01 |  |  | 24.3 |  | 794.7 |  | Работы | Работы по укладке асфальтобетонного покрытия согласно заявок заказ-чика после проведения работ по строительству/реконструкции кабельных линий | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 6053.2688 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31704956941 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | [6 empty] | 2017-07-07 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №11; Решением ПДКК от 20.04.2017, протокол № 17-30 И(2)-АЭ перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов | 17-30-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-032П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 4237.2881 | 4237.2881 | 5000 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
204 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 2020-12-03 | [6 empty] | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 806.4636 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС ЕП | 3 | 3 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 547.45 |  | 0 |  | 547.45 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 645.991 | 547.45 | 758549 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-21 | 2016-12-27 | 2017-02-27 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-04-20 | 2017-04-11 | 2017-03-28 | 2017-04-11 | 2017-05-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №1); Решением ЦКК от 23.03.2017, протокол № 29, вопрос № 1 согласовано заключение договора с участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке | 212-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-0032 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 564.5245 | 564.5245 | 666.1389 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | СИКАМ (ООО) | 415.1774 | СИКАМ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | НИЛЕД (ООО) | 553.4894 | НИЛЕД (ООО) | [37 empty] | 1с
205 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 2022-12-03 | [6 empty] | СМР | Работы по модернизации систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии с целью снижения общих потерь электроэнергии по ТП 10/0,4 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 167150.1471 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 119510 | ООК | ООК | 6 | 6 | СпецСервис (ООО) | 116157.6454 | СпецСервис (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604544692 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-05-03 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-04-30 |  | 2017-04-30 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ. (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №15); Решением ПДКК от 17.02.2017, протокол № 16-1128/04 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения, подведения итогов; Решением ПДКК от 03.03.2017, протокол №16-1128/04 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 13.03.2017, протокол №16-1128/05 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 28.03.2017, протокол №16-1128/06 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 13.04.2017, протокол №16-1128/07 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов. | 16-1128/31604544692/2 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-031 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 117005.103 | 117005.103 | 138066.022 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Строительно-монтажная компания (ООО) | 116949.1525 | Строительно-монтажная компания (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Сибирь Электрик (ООО) | 117000.8645 | Сибирь Электрик (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоАльянс (ООО) | 117005 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Алтайэнергосбыт (АО) | 117005.1034 | Алтайэнергосбыт (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 117005.1034 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | [37 empty] | 0
206 | Рамочный договор | [8 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 326876.5133 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 224003.288 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604555537 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2016-12-23 | 2017-02-22 | 2017-03-14 | [6 empty] | 2017-05-05 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №127 от 15.12.2016, вопрос №3); Перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов ПДКК от 07.02.2017 № 16-1132/02 | 16-1132/31604555537/2 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-034 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 228813.5593 | 228813.5593 | 270000 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-15 | 127
[20 empty] | Монолит (ООО) | 224399.5414 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2 (АО) | 228246.9 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 228403.28 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | КАСКАД (ООО) | 228806.7967 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЛЭП-Комплект (ООО) | 228810.03 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Железобетонные изделия Сибири (ООО) | 228813.5 | [38 empty] | 0
207 | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП, КЛ ПО БЭС от ЦП: ПС 110/10 КВ № Курортная", ПС 110/6 кВ «Мостовая» № 14, ПС 110/35/10 кВ «Советская» № 89; ПО ВЭС от ЦП: ПС 35/10кВ №64 Зональная, ПС 110/10 кВ «Быстрянка» № 12, ПС 35/10 кВ «Бия» № 68; ПО ЗЭС ОТ ЦП: ПС 110/10 кВ «Безруковская» № 17, ПС 110/35/10 кВ «Волчихинская» № 25; ПО КЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Серебропольская» № 6, ПС 35/10 кВ Заря № 32, ПС 110/10 кВ «Кулундинская» № 1; ПО СВЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Санниковская» № 35, ПС 35/10 кВ «Правда» № 44, ПС 35 кВ "Заринская" №70; ПО СЭС от ЦП ПС 110/10 кВ Глубоковская №27; ПО ЦЭС от ЦП: ПС 110/10 кВ «Лебяжье» № 18, ПС 35/6 кВ «Коммунальная» № 16, ПС 110/10 кВ «Сиреневая» № 22, ПС 35/6 кВ «Краевая больница» № 14, ПС 110/10/6 кВ «Гоньба» № 23, ПС 110 кВ Центральная № 3 |  | 2016-12-03 |  |  |  |  | 2.534 |  | МТРиО | Поставка материалов строительных для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1343.4999 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | МетЭнергоПром (ООО) | 939.5186 |  | 1о | 647.9085 | 647.9085 | МетЭнергоПром (ООО) | 764.532 | 647.9085 | 31604592751 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-03-13 | 2017-02-27 | 2017-03-28 | 2017-02-27 | 2017-03-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №2, подписан 14.12.2016) | 221-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-035 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 940.45 | 940.45 | 1109.731 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-24 | 121
[20 empty] | Элит-Партнер-Плюс (ООО) | 657.5818 |  |  | 657.5818 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТСК Альянс (ООО) | 923.4 |  |  | 923.4 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Сибирьопт (ООО) | 940.45 |  |  | 940.45 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СибСнаб (ООО) | 940.45 |  |  | 648.8398 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Комбинат Волна (ООО) | 367.4738 | Комбинат Волна (ООО) | [37 empty] | 0
208 | Реконструкция ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*16МВА) |  | 2019-12-03 |  |  | 32 |  |  |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС 35/6 кВ Прудская с переводом питания по 110 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 16168.7358 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3469.2 | ООК | ООК | 11 | 11 | Электропроект (АО) | 11318.1151 |  | 1о | 4806.2506 | 4806.2506 | Электропроект (АО) | 5671.3758 | 4806.2506 | 31604573600 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-26 | 2017-01-16 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, способ проведения, организатор, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №129 от 21.12.2016, вопрос №1) | 16-1134/31604573600/3 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 11318.1151 | 11318.1151 | 13355.3758 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 10750 |  |  | 8068.6441 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Проектный Центр ЭКРА (ООО) | 11027.6781 |  |  | 8059.0341 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 11186.2712 |  |  | 10132.8814 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 11186.4407 |  |  | 11186.4407 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 11262.7119 |  |  | 4846.6102 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 11318.1151 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 8475.7859 |  |  | 5602.9045 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 11318.1151 |  |  | 5859.6405 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 11318.1151 | Союзэнергопроект (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 11318.1151 |  |  | 5572.3524 | [35 empty] | 1м
209 | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 22277.7299 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 15301 |  | 2о | 15222.1864 | 15222.1864 | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 17962.18 | 15222.1864 | 31604592976 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 2017-03-22 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-19 | 2017-04-28 | 2017-04-19 | 2017-12-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №130 от 22.12.2016, вопрос №1, подписан 26.12.2016); Решением ПДКК от 06.03.2017, протокол № 224 И-АЭ, перенесены сроки подведения итогов | 224-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-037 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 15594.4109 | 15594.4109 | 18401.4049 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130
[20 empty] | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 14233.406 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 15301 |  |  | 15301 | [35 empty] | 0
[20 empty] | КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО) | 15391.1 | КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (ООО) | [37 empty] | 1ми
210 | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 2422.2857 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 1679.4 |  | 1о | 1679.4 | 1679.4 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 1981.692 | 1679.4 | 762852 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-13 | 2017-02-06 |  |  |  |  | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 2017-03-28 | 2017-03-13 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135/1 от 29.12.2016, вопрос №1, подписан 29.12.2016) | 16-9076/762852/3 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-038 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 1695.6 | 1695.6 | 2000.808 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 135/1
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 1690.2 |  |  | 1690.2 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 1692.9 |  |  | 1692.9 | [35 empty] | 1с
211 | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС Чесноковская до ПС Санниково (2*1,5км) (№20.4000.190.10 от 06.09.2010;№20.22.2836.12 от 15.08.2012; №20.22.182.12 от 30.01.2012; №20.22.184.12 от 30.01.2012 ; №20.22.183.12 от 30.01.2012;№20.22.2907.12 от 21.08.2012) |  | 2017-12-01 |  |  |  |  | 1.5 |  | СМР | Работы по реконструкции головного участка ВЛ-35 кВ ЧС-301 Чесноковка-Санниково инв. № Б000002603 и ВЛ-35 кВ ЧС-302 Чесноковка-Санниково инв.№ Б000002583; | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 5674.4208 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 5488 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ЭнергоПодряд (ООО) | 3972.0946 | ЭнергоПодряд (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31704849585 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-20 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-05-31 |  | 2017-05-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость предмет, месяц подведения итогов, дату заключения договора, сроки исполнения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири от 16.02.2017 № 23, вопрос № 7 | 17-16-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 3972.0946 | 3972.0946 | 4687.0716 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Алтэкс (ООО) | 5590.564 | Алтэкс (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Контур (ООО) | 5618.694 | Контур (ООО) | [37 empty] | 1ми
212 | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) |  | 2017-12-01 |  |  | 10 |  |  |  | СМР | Работы по реконструкции объекта электросетевого комплекса, принадлежащего филиалу ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» ПС 110 кВ «Топчихинская» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 6413.3844 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3944.02 | ОЗП | ОЗП | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705016188 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 |  | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-07-24 |  | 2017-07-24 |  |  | Центру ответственности вынести вопрос на заседание ЦКК о проведении повторной закупочной процедуры после корректировки начальной (максимальной) стоимости выполнения работ и сроков проведения закупки, на основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденного решением Совета Директоров ПАО «МРСК Сибири» (протокол от 31.12.2015г. № 174/15) | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК внесены изменения в предмет, стоимость, даты объявления, подведения итогов, заключения договора, выполнения работ | 17-53-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 4489.3691 | 4489.3691 | 5297.4555 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
213 | Реконструкция ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента |  | 2019-12-03 | [6 empty] | ПИР | Проектные работы реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС Ельцовская 110/35/10 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 645.4072 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 490 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ПроектСервис (ООО) | 348 |  | 1о | 348 | 348 | ПроектСервис (ООО) | 348 | 348 | 31704858437 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 2017-03-27 | 2017-04-14 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2018-01-07 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость предмет, месяц объявления и подведения итогов, дату заключения договора, сроки исполнения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири от 22.02.2017 № 25, вопрос № 7 | 17-19-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 451.785 | 451.785 | 533.1064 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 429.1958 |  |  | 429.1958 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Проект 18 (ООО) | 451.785 |  |  | 421.2766 | [35 empty] | 1ми
214 | Реконструкция ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40) |  | 2017-12-04 | [6 empty] | СМР | Реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего филиалу ОАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго»: замена ПСН на вакуумные выключатели на ПС 35/10 кВ №59 "Чинетинская" (инв. № Б000024787), ПС Акутихинская 35/10 кВ (инв. № Б000053960), ПС 35/10 КВ № 73 "Черемушкино" (инв. № Б000040471), ПС 35/10 КВ №71 "Залесовская " (инв. № Б000040467); | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 3455.1856 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 20000 | ОЗП | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705019292 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-17 |  | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  | Центру ответственности вынести вопрос на заседание ЦКК о проведении повторной закупочной процедуры после корректировки начальной (максимальной) стоимости выполнения работ и сроков проведения закупки, на основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положения о закупке), утвержденного решением Совета Директоров ПАО «МРСК Сибири» (протокол от 31.12.2015г. № 174/15) | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 06.04.2017, протокол № 33, вопрос № 9 внесены изменения в предмет, стоимость, дату объявления, подведения итого, сроки оказания услуг организатора, способ | 17-49-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 2418.6299 | 2418.6299 | 2853.9833 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
215 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (оснащение ПС оперативной блокировкой (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская; оснащение ПС приборами ОМП на ВЛ (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Смоленская (СС-76, СС-77), Новичихинская (ПК-69, КН-70), Гальбштадтская (ГО-129), Хабарская (ОХ-32), Кулундинская (КМ-430/МС-431), Северская (КК-114/СК-401/Н-144, НС-21/МН-22), Ново-Полтавская (НЗ-96/ЗК-426), Благовещенская (БГ-56), Завьяловская (ЛЗ-197, КЗ-193, КЗ-194), Корчинская (КЗ-193, КЗ-194), Косихинская (АК-78, КО-1420), Павловская (АП-55, ШП-440), Топчихинская (ТП-28, ТР-183), Осколковская (АО-155, ОП-423), Курьинская (СК-72), Новошипуновская (КН-408), Усть-Калманская (КБ-135); Оснащение ПС регистраторами аварийных событий (РАС) - ПС: Алейская и Завьяловская) |  | 2017-12-05 | [6 empty] | СМР | Работы по модернизации и реконструкция устройств РЗА и ПА. Оснащение ПС Алейская, ПС Завьяловская регистраторами аварийных событий (РАС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1092.3694 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 4500 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 764.6586 | [7 empty] | 31705203235 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-27 | [5 empty] | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Выписка ЦКК 39 от 11.05.2017 Вопрос №66 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК 42 от 25.05.2017 Вопрос №8 - внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора. |  | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 764.6586 | 764.6586 | 902.2971 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭНЕРГОСОЮЗ (ЗАО) | 3907.55 | [38 empty] | 0
216 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (оснащение ПС оперативной блокировкой (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская; оснащение ПС приборами ОМП на ВЛ (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Смоленская (СС-76, СС-77), Новичихинская (ПК-69, КН-70), Гальбштадтская (ГО-129), Хабарская (ОХ-32), Кулундинская (КМ-430/МС-431), Северская (КК-114/СК-401/Н-144, НС-21/МН-22), Ново-Полтавская (НЗ-96/ЗК-426), Благовещенская (БГ-56), Завьяловская (ЛЗ-197, КЗ-193, КЗ-194), Корчинская (КЗ-193, КЗ-194), Косихинская (АК-78, КО-1420), Павловская (АП-55, ШП-440), Топчихинская (ТП-28, ТР-183), Осколковская (АО-155, ОП-423), Курьинская (СК-72), Новошипуновская (КН-408), Усть-Калманская (КБ-135); Оснащение ПС регистраторами аварийных событий (РАС) - ПС: Алейская и Завьяловская) |  | 2017-12-05 | [6 empty] | СМР | Работы по модернизации и реконструкция устройств РЗА и ПА. Оснащение ПС оперативной блокировкой. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 5302.6611 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 5934.78 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 3711.8628 | [7 empty] | 31705203158 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-27 | [5 empty] | 2017-08-29 |  | 2017-08-29 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос №8); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №104). Выписка ЦКК 39 от 11.05.2017 Вопрос №66 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК 42 от 25.05.2017 Вопрос №7 - внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора. |  | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 3711.8628 | 3711.8628 | 4379.9981 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | АСУ Эксперт (ООО) | 3711.8628 | [38 empty] | 1ми
217 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (оснащение ПС оперативной блокировкой (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Луговская, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, чапаевская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская; оснащение ПС приборами ОМП на ВЛ (в рамках МЦП устранения "узких мест"): ПС: Смоленская (СС-76, СС-77), Новичихинская (ПК-69, КН-70), Гальбштадтская (ГО-129), Хабарская (ОХ-32), Кулундинская (КМ-430/МС-431), Северская (КК-114/СК-401/Н-144, НС-21/МН-22), Ново-Полтавская (НЗ-96/ЗК-426), Благовещенская (БГ-56), Завьяловская (ЛЗ-197, КЗ-193, КЗ-194), Корчинская (КЗ-193, КЗ-194), Косихинская (АК-78, КО-1420), Павловская (АП-55, ШП-440), Топчихинская (ТП-28, ТР-183), Осколковская (АО-155, ОП-423), Курьинская (СК-72), Новошипуновская (КН-408), Усть-Калманская (КБ-135); Оснащение ПС регистраторами аварийных событий (РАС) - ПС: Алейская и Завьяловская) |  | 2017-12-05 | [6 empty] | СМР | Работы по модернизации и реконструкция устройств РЗА и ПА. Оснащение ПС оперативной блокировкой. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 4986.8785 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 7630.43 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 3490.815 | [7 empty] | 31705203091 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-27 | [5 empty] | 2017-08-12 |  | 2017-08-12 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос №9); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №104). Выписка ЦКК 39 от 11.05.2017 Вопрос №66 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК 42 от 25.05.2017 Вопрос №6 - внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора. |  | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 3490.815 | 3490.815 | 4119.1617 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | АСУ Эксперт (ООО) | 3490.815 | [38 empty] | 1ми
218 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (оснащение ПС оперативной блокировкой (в рамках МЦП устранения "узких мест") на 27-и ПС: Мостовая, Половинкинская №90А, Бехтемировская, Соусканихинская, Сростинская, Безрукавская, Краснояровская, Нагорная, Новичихинская, Хлопуновская, Верх-Суетская, Нововознесенская, НС-4П, НС-5, Зятьковская, Новоярковская, Шарчинская, Залесовская, Повалихинская, Смазневская, Безголовская, БМК, Отрадная, Топчихинская, Огнёвская, Суеткинская, Третьяковская; Выполнение МЦП по оснащению ПС приборами ОМП на ВЛ (в рамках МЦП устранения "узких мест") - на 17-ти ПС (27 ВЛ): Линёвская (СЛ-191, БО-199/ЛБ-192), Воеводская (БВ-315, ВО-322), Сосканихинская (НК-328/КС-339, ЕС-338), Ракитовская (РК-334/КУ-341, РК-334/КЛ-345(КЛ-346)), Тишинская (ТТ-347), Поспелихинская (ПН-353, ПБ-366/БО-357/ИО-357), Гальбштадтская ( ГЗ-303), Знаменская (БГЗ-303), Родинская (РР-305, РК-307), Овчинниковская (КО-311/КК-341), Черемшанская (ЧЧ-335/ПЧ-337), Пригородная (ПЦ-314/ПЦ-334), Алейская (АК-331), Третьяковская (ТС-396/ЗС-369), Курьинская (КС-386, КК-373), Новошипуновская (НК-376/НБ-377/БН-340, НА-365/АЧ-387), Новобурановская (НБ-377/БН-340); Оснащение ПС регистраторами аварийных событий (РАС) на 2-х ПС: Курьинская и Михайловская; ) |  | 2019-12-06 | [6 empty] | ПИР | Проектные работы по модернизации локальных устройств противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго". | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1530.3911 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3626 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31704849581 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-31 | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-05-31 |  | 2017-05-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири от 10.02.2017 № 20, вопрос № 5; Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, дату заключения договора, сроки исполнения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири от 16.02.2017 № 23, вопрос № 4 | 17-15-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 1071.2738 | 1071.2738 | 1264.103 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
219 | Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС) |  | 2018-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по созданию ВОЛС Исполнительный аппарат - ПО СЭС (участок Исполнительный аппарат - Узел связи ПО ЦЭС (ПС Власиха)) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1901.9219 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 14800 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | СИСТЕМА (ООО) | 1194 |  | 1о | 1194 | 0 |  | 0 |  | 31704858374 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 2017-03-27 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-05-31 |  | 2017-05-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, способ, стоимость, организатора, месяц подведения итогов, дату заключения договора, срок выполнения работ, принадлежность закупки к МСП (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017, вопрос №2) | 17-18-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 1331.3454 | 1331.3454 | 1570.9875 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Энергосвязьсервис (ООО) | 3730.9644 | Энергосвязьсервис (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Алтэкс (ООО) | 3830.5237 | Алтэкс (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 3912.0798 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
220 | Создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС Юбилейная |  | 2017-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по созданию ВОЛС по ВЛ 35 кВ ВЛ (ВЮ-309, ВЮ-310) от ПС 220 кВ «Власиха» до ПС 35 кВ «Юбилейная» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1717.954 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1200 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31704917891 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-04-17 | 2017-04-24 |  |  |  |  | 2017-06-30 |  | 2017-06-30 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, дату заключения договора, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017, вопрос №2) | 17-28-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 1202.5678 | 1202.5678 | 1419.03 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
221 | Оснащение объектов "Алтайэнерго" ИТСО (ПС БМК, ПС Опорная, Ельцовский РЭС) |  | 2017-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по оснащению объектов электросетевого комплекса, принадлежащих филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" ИТСО (инженерно-техническими средствами охраны) ПС 110 кВ №19 Береговая (инв.№ Б000055207) адрес объекта: Алтайский край, г. Барнаул, пр-д Тальменский, 7; ПС 110 кВ №26 БМК (инв.№ Б000047553) адрес объекта: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 10в; | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 7072.9437 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 6506 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ПСК Спектр (ООО) | 4951.0606 | ПСК Спектр (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705015370 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-12 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 06.04.2017, протокол № 33, вопрос № 8 внесены изменения в предмет, стоимость, дату объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки оказания услуг. | 17-46-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 4951.0606 | 4951.0606 | 5842.2515 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | АйТиЭс-групп (ООО) | 4951.0606 | АйТиЭс-групп (ООО) | [37 empty] | 1ми
222 | Устройство пожарной сигнализации в зданиях (1. Здание гаража при ПС № 1 «Городская" литер Б, общая площадь 236,3 кв.м. инв.№ Б000047467. Алтайский край, Алтайский край г. Барнаул, ул. Л. Толстого 1а 2. Здание ПС № 1 110/6 кВ "Городская" ОПУ S -783,5 м2, ул.Л.Толстого, 1а) инв.№ Б000047539 Алтайский край г. Барнаул, ул. Л. Толстого 1а 3. Здание ПС № 24 110/10/6 кВ "Ползунова" ЗРУ/ОПУ S-1478,7 м2, ул.М.Тобольская,9 инв.№ Б000047551 Алтайский край г. Барнаул, ул. М. Тобольская 9 4. Тальменский РЭС, S-199,3 м2 одноэтажное здание, инв.№ Б000012035 Алтайский край Тальменский район, село Зайцево,40 лет Победы улица, дом 2б 5. Тальменский РЭС, Одноэтажное здание гаража, S-147,3 м2 инв.№ Б000012029 Алтайский край Тальменский район, село Анисимово, Пролетарская улица, дом 2б 6. Тальменский РЭС, S-144 м2 Одноэтажное здание гаража, инв.№ Б000012028 Алтайский край Тальменский район, село Ларичиха, Юбилейная улица, дом 30а 7. Егорьевский РЭС Титовский УЭС Производственное помещение, монтерский пункт , S-77.2 м2 Инв. Б 000003621 Алтайский край, Егорьевский район с.Титовка ул.Октябрьская д.20/1 8. Волчихинский РЭС Коминтерновский УЭС Здание, монтерский пункт S-49.4 м2 инв.№ Б000003267 Алтайский край, Волчихинский район северная окраина с.Коминтерн 9. Волчихинский РЭС Коминтерновский УЭС Здание гаража S-48,2 м2 инв.№. Б 000003163 Алтайский край, Волчихинский район северная окраина с.Коминтерн 10. Шипуновский РЭС Хлопуновский УЭС Здание монтерский пункт S-137.4 м2 инв.№. Б 000003548 Алтайский край, Шипуновский район с .Хлопуново, ул. Заречная 23 11. Шипуновский РЭС Белоглазовский УЭС Здание монтерский пункт 273.4 м2 инв.№. Б 000003285 Алтайский край, Шипуновский район с .Белоглазово, ул. Школьная 59 12. Шипуновский РЭС Родинский УЭС Здание монтерский пункт 37,4 м2 инв.№ Б 000003286 Алтайский край, Шипуновский район с .Родино, 13. Здание производственное помещение 307,9 м2 инв.№. Б 000003391 Алтайский край, Шипуновский район с .Родино, 14. Шипуновский РЭС Комарихинский УЭС Здание производственное 131,1 м2 инв.№ Б 000003392 Алтайский край, Шипуновский район с .Комариха, ул. Школьная 3 15. Михайловский РЭС Полуямковский УЭС Здание РЭП-4. Площадь: общая 195,3 кв.м инв.№ Б000003442 Алтайский край, Михайловский район с. Полуямки ул.Партизанская 52 16. Новичихинский РЭС Мельниковский УЭС Здание монтерского пункта. Площадь общая: 260,2 кв.м инв.№ Б000003289 Алтайский край, Новичихинский район с. Мельниково ул.Молодежная 13 17. Здание гаража (временное сооружение) площадь 246,96 м (Змеиногорский РЭС Гараж грузовых автомобилей) инв №Б103000730-00 Алтайский край, г. Змеиногорск ул. Энергетиков 16 28. Здание гаража (временное сооружение) площадь 69,71 м Змеиногорский РЭС Гараж инв №Б103000733-00 Алтайский край, г. Змеиногорск ул. Энергетиков 16 29. Здание ЗРУ (ГПП-16 110/35/10 кВ "Змеиногорская") (ЗРУ) S-261,1 м2 инв. № Б000003217 Алтайский край, г. Змеиногорск ул. Энергетиков 16/2 20. Здание трансформаторной мастерской ГПП-16 S-213,3 м2 инв.№ Б000003505 Алтайский край г. Змеиногорск ул. Энергетиков 16/4 21. Здание деревообрабатывающего цеха.Площадь:S- 501,7 м2 (Деревообрабатывающий цех г.Змеиногорск ул.Энергетиков 16/10) инв.№ Б000047482 Алтайский край г. Змеиногорск ул. Энергетиков 16/10 22. Монтерский пункт Третьяковского УЭС (Змеиногорский РЭС Третьяковский УЭС монтерский пункт ) S-52,7 м2 инв.№ Б000003551 Алтайский край, с. Третьяково, ул. Вторая Нагорная 14-1 23. Здание монтерского пункта с. Таловка (Змеиногорский РЭС Таловский УЭС Монтерский пункт) S-154,8 м2инв. № Б000003280 Алтайский край, с. Таловка, ул. Октябрьская 1 24. Гараж Третьяковского УЭС Змеиногорский РЭС здание гаража S-141,6 м2 инв. № Б000003019 Алтайский край, с. Третьяково, ул. Вторая Нагорная 4 25. Гараж с. Шипуниха (Змеиногорский РЭС Шипунихинский УЭС Монтерский пункт) S-76 м2 инв. № Б000003015 Алтайский край, с. Шипуниха, ул. Молодежная 56 26. Гараж с.Кулунда (база ПО) S– 881,9 м.кв. инв. № Б103000749-00 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Советская 83 27. Здание (мастерская по ремонту трансформаторов) с.Кулунда(база ПО) S– 840,7м.кв. инв. № 000003545 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Советская 83 28. Гараж с.Кулунда (база ПО) S– 1.743,9 м.кв. инв.№ Б103000748-00 Алтайский край, с. Кулунда, ул. Советская 83 29. Здание производственно-служебное (Половинкинский УЭС Советский РЭС), S-193,6 кв.м, инв.№Б000047530, Алтайский край, Советский район, с.Половинка, ул.Луговая, 10. 30. Здание гараж S-237,1 с.Ребриха , пер.Пожарный 35, инв. № Б000047451. 31. Здание гаража (Топчихинский РЭС Калманский УЭС), литер М, S-108,9 с Н-Романово Калманский р-н, Новая улица инв № №Б000047476. 32. Здание гаража (Топчихинский РЭС Калманский УЭС), литер Д,S-428,1 инвентарный №Б000047473 Адрес объекта: Калманский район, с. Калманка, Коммунистическая,73. 33. Здание гаража (Топчихинский РЭС Калманский УЭС), литер Е,S-258,7 инвентарный №Б000047474 Адрес объекта: Калманский район c Калманка, Коммунистическая,73 34. Здание гаража (Топчихинский РЭС Калманский УЭС), литер З,S-248,00 инвентарный №Б000047475 Адрес объекта: Калманский район c Калманка, Коммунистическая,73 35. Здание ПС №88 110/35/10 кВ Приобская ОПУ S-71,7 м2 (Топчихинский РЭС Калманский УЭС) инвентарный № Б000047563 36. Здание ЗРУ S-132,57 м2 ,(Топчихинский РЭС Раздольевский УЭС), литерА с.Раздолье Топчихинский р-н № Б000047487 Адрес объекта: Топчихинский район, с.Раздолье, ул.Центральная 21. 37. Здание (Топчихинский РЭС Парфёновский УЭС) S-197,8 м2, литер А с. Парфёново Топчихинский р-н № Б000047405 Адрес объекта: Топчихинский район, с.Парфёново, пер.Ключевской 1б. 38. Здание ( Топчихинский РЭС Победимский УЭС) S-208 м2, литер А № Б000047644 Адрес объекта: Топчихинский район, с.Победим, ул.Молодёжная 1а. 39. Здание материального склада литер 3, S-992,4 м2 № Б000047504 Адрес объекта: Алтайский край, г.Барнаул, пр-д Южный 37. 40. Здание ( маслохозяйство Родинского РЭС) Б000003254 с.Родино S– 35,6 м.кв, Алтайский край, с.Родино, Калинина 83б 41. Здание (Гараж Родинского РЭС) Б000003120 с.Родино S– 283 м.кв, Алтайский край, с.Родино, Калинина 83в 42. Здание (Сварочный цех Родинского РЭС) Б000003446 с.Родино S– 45,6 м.кв, Алтайский край, с.Родино, Калинина 83а 43. Пристройка к Управлению, литер А-1, 66.4 кв.м Б000003610 Алтайский край, г.Барнаул, Кулагина, 22 |  | 2017-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по устройству пожарной сигнализации в зданиях РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» -«Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 6059.6454 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 7840 | ОЗП | ОЗП | 6 | 6 | КузбасСвязьСервис (ООО) | 3290 |  | 1о | 3035 | 3035 | КузбасСвязьСервис (ООО) | 3035 | 3035 | 31704990254 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-07 | 2017-04-24 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 2017-06-14 | 2017-07-31 | 2017-06-14 | 2017-10-22 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №87); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №31 от 30.03.2017, вопрос №5) | 17-40-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 4241.7518 | 4241.7518 | 5005.2671 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | СВ-Стандарт (ООО) | 3228 |  |  | 3058 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 4086.257 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | [37 empty] | 0
[20 empty] | Интегра (ООО) | 4155.311 |  |  | 4155.311 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Эксперт-01 (ООО) | 4241.7513 |  |  | 4241.7513 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЦЕНТР ПРОПАГАНДЫ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПИРАНТ-АЛТАЙ (ООО) | 4241.7518 |  |  | 4241.7518 | [35 empty] | 1м
223 | Реконструкция зданий и сооружений (ОРУ-35 кВ, оборудование 35-10 кВ ПС 35/10 "Симоновская" Угловский район, с.Симоново, пер. Садовый; Устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаяхУгловский район, с.Симоново, пер. Садовый; Оборудование КРУН-10 кВ ПС 35/10 "ТопольнаяУгловский район, с.Топольное, ул.Степная, 39 а; Устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаяхУгловский район, с.Топольное, ул.Степная, 39 а; Здание служебно-производственное Площадь: общая 381,9 кв.м,с. Хабары, ул. Шукшина д.9; Административное здание литер А, Площадь: общая 394 кв., Пригородный РЭС (реконструкция водопровода); Здание гаража, общей площадью 393,8 кв.м., г.Змеиногорск, ул.Чернышевского,1; Здание монтерского пункта. Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13; Оборудование ПС-16 "Катуньская" маслосборником закрытого типа ;Оборудование ПС-7 110/10 кВ "Романовская" маслосборником закрытого типа ; Оборудование ПС-32 110/10 кВ "Сидоровская" маслосборником закрытого типа; Оборудование ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" маслосборником закрытого типа) |  | 2017-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по реконструкции зданий и сооружений (Гараж. Площадь: общая 588кв.м. Литер:А1.Этажность:1инв. №Б000002948, инв.№ Б000003176, пожарная сигнализация в здании гаража S общ. - 588 кв. минв. №Б106020307-00, расположенного по адресу Алтайский край, Панкрушихинский район с. Панкрушиха, ул. Совхозная, 8) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1695.5698 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3136 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31704990106 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-07 | 2017-05-10 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 30.03.2017, протокол № 31, вопрос № 4 внесены изменения в предмет, стоимость, месяц объявления, подведения итогов, срок заклюяения договора, сроки оказания услуг | 17-39-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-027 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 1186.8989 | 1186.8989 | 1400.5407 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
224 | Реконструкция зданий и сооружений (ОРУ-35 кВ, оборудование 35-10 кВ ПС 35/10 "Симоновская" Угловский район, с.Симоново, пер. Садовый; Устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаяхУгловский район, с.Симоново, пер. Садовый; Оборудование КРУН-10 кВ ПС 35/10 "ТопольнаяУгловский район, с.Топольное, ул.Степная, 39 а; Устройство резервуара для сбора масла в аварийных случаяхУгловский район, с.Топольное, ул.Степная, 39 а; Здание служебно-производственное Площадь: общая 381,9 кв.м,с. Хабары, ул. Шукшина д.9; Административное здание литер А, Площадь: общая 394 кв., Пригородный РЭС (реконструкция водопровода); Здание гаража, общей площадью 393,8 кв.м., г.Змеиногорск, ул.Чернышевского,1; Здание монтерского пункта. Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13; Оборудование ПС-16 "Катуньская" маслосборником закрытого типа ;Оборудование ПС-7 110/10 кВ "Романовская" маслосборником закрытого типа ; Оборудование ПС-32 110/10 кВ "Сидоровская" маслосборником закрытого типа; Оборудование ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" маслосборником закрытого типа) |  | 2017-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по реконструкции сооружений подстанций филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 17156.1502 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 7644 | ООК | ООК | 2 | 2 | СТЭК (ООО) | 12009.3051 |  | 1о | 11924.5594 | 11924.5594 | СТЭК (ООО) | 14070.98 |  | 31704985340 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-06 | 2017-05-15 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 30.03.2017, протокол № 31, вопрос № 3 внесены изменения в предмет, стоимость, способ проведения, организатора, месяц объявления и подведения итогов, сроки заключения договора и оказания услуг | 17-1041/31704985340/3 | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-028 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 12009.3051 | 12009.3051 | 14170.398 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 12000 |  |  | 12000 | [35 empty] | 1ми
225 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б общая площадь 3223,9 м2 Инв.№ Б000002953 г. Барнаул, ул. Кулагина, 16) |  | 2018-12-07 | [6 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции сооружений подстанций филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 2092.2831 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 800 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | Проект 18 (ООО) | 1464.5982 |  | 2о | 848.8354 | 848.8354 | Проект 18 (ООО) | 848.8354 | 848.8354 | 31704858481 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 2017-03-22 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 2017-09-03 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления и подведения итогов, дату заключения договора, срок выполнения работ, принадлежность закупки к МСП (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017, вопрос №8) | 17-20-АЭ | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-029 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 1464.5982 | 1464.5982 | 1728.2258 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Проект24 (ООО) | 1222.1128 |  |  | 1192.7907 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 1318.1383 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 1464.5982 | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ПроектСервис (ООО) | 996 |  |  | 909.5 | [35 empty] | 1ми
226 | Создание структурированной кабельной сети в ПО и РЭС (ПО СВЭС) |  | 2017-12-07 | [6 empty] | СМР | Работы по созданию структурированной кабельной сети в ПО и РЭС (ПО СВЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 4626.2905 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3038 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | Группа Компаний Реал (ООО) | 3062.7344 | [7 empty] | 31705203399 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | [5 empty] | 2017-08-28 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №104). Выписка ЦКК 39 от 11.05.2017 Вопрос №66 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК 42 от 25.05.2017 Вопрос №9 - внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок заключения договора. |  | 2017 | 2 | 17.1-02/2.1-030 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 3238.4034 | 3238.4034 | 3821.316 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Энергосвязьсервис (ООО) | 3238.4034 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Алтайэнергосвязь (ООО) | 3238.4034 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 3238.4034 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | СВ-Стандарт (ООО) | 4743.808 | [38 empty] | 1м
227 | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка изоляторов линейных стеклянных (штыревых) для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1243.836 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 3 | 3 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 864 |  | 0 |  | 864 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 1019.52 | 864 | 31704673207 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 2017-02-27 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-04-20 | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 2017-04-03 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №1); Решением ЦКК от 23.03.2017, протокол № 29, вопрос № 4 согласовано заключение договора с участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке | 17-1-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-063 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 870.6852 | 870.6852 | 1027.4085 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 135
[20 empty] | Торговый дом Пасифик (ООО) | 857.628 | Торговый дом Пасифик (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 856.8 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | [37 empty] | 1с
228 | Строительство КЛ-6 кВ, ООО "ФИНАНСГРУП", БИЙСК, ПРОМЗОНА ОАО ПОЛИЭКС |  | 2017-12-02 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1666.7274 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | АбсолютАвто (ООО) | 674.132 |  | 1о | 674.132 | 674.132 | АбсолютАвто (ООО) | 795.4758 | 674.132 | 31704719797 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-03-14 |  |  |  |  | 2017-04-11 | 2017-03-29 | 2017-04-28 | 2017-03-29 | 2017-04-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03 от 12.01.2017, вопрос №1) | 17-4-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-069 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1166.7091 | 1166.7091 | 1376.7168 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3
[20 empty] | ЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО) | 747.6084 | ЭНЕРГОМОНТАЖ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЭТА (ООО) | 855.4275 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЭТА (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СИБИРСКАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (ООО) | 931.1949 | СИБИРСКАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ПРОГРЕСС-СИСТЕМЫ (ООО) | 931.3497 | ПРОГРЕСС-СИСТЕМЫ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1057.05 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ТК Энергосклад (ООО) | 1161.45 | ТК Энергосклад (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 1166.7091 |  |  | 1166.7091 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1166.7091 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | 1166.7091 | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | [37 empty] | 1с
229 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (ТПиР); Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2017-12-03 |  |  |  |  | 12 |  | МТРиО | Поставка неизолированного провода для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 2392.6564 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1583.2081 |  | 1о | 1012.6996 | 1012.6996 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1194.9856 | 1012.6996 | 31704765081 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 2017-03-21 |  |  |  |  | 2017-04-18 | 2017-03-31 | 2017-05-28 | 2017-03-31 | 2017-04-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос №2) | 17-6-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-070 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1674.8595 | 1674.8595 | 1976.3342 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-26 | 12
[20 empty] | Алтайский кабельный завод (ООО) | 1005.3956 | Алтайский кабельный завод (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1350.303 | АбсолютТрейд (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 1465.1112 | ТехЭнергохолдинг (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ТК Энергосклад (ООО) | 1172.1093 |  |  | 1172.1093 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1644.558 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 1662.462 |  |  | 1662.462 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 1674.0948 |  |  | 1137.1456 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 1674.2859 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1674.5197 |  |  | 1020.1129 | [35 empty] | 1м
230 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая) |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 33375.4112 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Уралэнерготел (ООО) | 22313.355 | Уралэнерготел (ООО) | 1о | [5 empty] | 31704818362 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-05-02 | [7 empty] | 2017-08-04 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017, вопрос №3); Решением ПДКК от 14.03.2017, протокол №17-1014/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 03.03.2017, протокол №17-1014/02 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 14.04.2017, протокол №17-1014/03 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-072 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 23362.7878 | 23362.7878 | 27568.0897 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
[20 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 23012.346 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 23129.16 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Прософт-Системы (ООО) | 23330.3438 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Энрима (ООО) | 23362.7878 | Энрима (ООО) | [37 empty] | 0
231 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание р.п.Благовещенка, ул.Энергетиков д.1, здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка, ул.Заводская,24, нежилое здание, пр-д Южный,37) |  | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по реконструкции сооружений ПС 110/35/10 №53 «Ненинская» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 8152.5712 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | СТЭК (ООО) | 5706.7999 |  |  |  | 5706.7999 | СТЭК (ООО) | 6734.0238 |  | 31704818731 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-23 | 2017-05-17 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-17 | 17-10-АЭ | [6 empty] | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017, вопрос №4); Решением ПДКК от 15.03.2017, протокол № 17-10 И (2)-АЭ перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов. Протокол №17-10 И(4)-АЭ от 15.05.2017 - перенесен срок подведения итогов. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №12 - договор не заключен. | 17-10-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-073 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 5706.7999 | 5706.7999 | 6734.0238 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
232 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая) |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка контрольного кабеля для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1610.606 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Камский кабель (ООО) | 1127.4242 |  | 1о | 902.0004 | 902.0004 | Камский кабель (ООО) | 1064.3605 | 902.0004 | 31704835095 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-10 | 2017-04-14 |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-04-26 | 2017-05-28 | 2017-04-26 | 2017-05-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017, вопрос №3) | 17-13-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-073 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1127.4242 | 1127.4242 | 1330.3605 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
[20 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 898.0604 | Энергомашкомплект (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1100.004 |  |  | 907.889 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1127.4242 |  |  | 1127.4242 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Томский кабельный завод (ООО) | 847.7935 | Томский кабельный завод (ООО) | [37 empty] | 0
233 | Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена маслянных выключателей на элегазовые) |  | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка выключателей 35 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 10652.3063 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ЭЛЕГИЯ (ООО) | 7403.3898 | ЭЛЕГИЯ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704834576 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-21 | 2017-06-09 | [6 empty] | 2017-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017, вопрос №1); Решением ПДКК от 16.03.2017 протокол № 17-12 И-АЭ перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 04.05.2017 протокол № 17-12 И(2)-АЭ перенесены сроки, рассмотрения и подведения итогов | 17-12-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-074П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 7456.6144 | 7456.6144 | 8798.805 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
[20 empty] | СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ (ООО) | 7440 | СИБИРЬЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 10000 | Транстехкомплект (ЗАО) | [37 empty] | 0
234 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (АЭ) | [8 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 5812.4629 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО) | 4050 |  | 1о | 4009.322 | 4009.322 | ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НК (ООО) | 4731 | 4009.322 | 31704818853 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-06 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-05-28 | 2017-04-24 | 2017-07-23 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 24 от 17.02.2017, вопрос №1) | 17-11-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-075П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 4068.724 | 4068.724 | 4801.0943 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-17 | 24
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 4064.6593 |  |  | 4028.046 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПЕРГАМ-ИНЖИНИРИНГ (АО) | 4068.724 |  |  | 4064.6593 | [35 empty] | 0
235 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ -0,4 кВ в Каменском районе, ВЛ -0,4 кВ в Косихинском РЭС, ВЛ-0,4 кВ от КТП 74-7-11, ВЛ-0,4 кВ с. Гилево, Локтевский район, ВЛ 0,4 кВ Заринский РЭС, ВЛ 0,4 кВ Тальменский РЭС ). Комплексная реконструкция сетей 10/0,4 кВ от ТП 95-6-38 фидер № 1 п. Солнечный Алейский район АК путем применения схемы "глубокого ввода", реконструкция КТП в части замены трансформаторов |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Арматура к СИП на напряжение до 1000 В | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 2434.967 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 8 | 8 | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 1039.28 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704858602 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 2017-03-17 | 2017-03-27 | [6 empty] | 2017-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017, вопрос №1) | 17-17-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-078 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1704.4769 | 1704.4769 | 2011.2828 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
[20 empty] | Спецэлектропоставка (ООО) | 1202.424 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | Вольт-сервис (ООО) | 1346.1976 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПрофСистемы (ООО) | 1396.6963 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Сторм Электрик (ООО) | 1670.3621 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1687.4297 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1701.2061 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1701.977 | [38 empty] | 1с
236 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая) |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка телекоммуникационного кабеля для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1483.3207 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Энергосвязьсервис (ООО) | 973.2085 |  | 1о | 973.2085 | 973.2085 | Энергосвязьсервис (ООО) | 1148.386 | 973.2085 | 31704858599 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-06 | 2017-03-22 | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-10 | 2017-06-28 | 2017-05-10 | 2017-06-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017, вопрос №9) | 17-21-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-079 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1038.3245 | 1038.3245 | 1225.2229 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
[20 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1034.8243 |  |  | 972.282 | [35 empty] | 1ми
237 | Работы по обеспечению вертикальных габаритов оп. 547-548 строящейся ВЛ 110кВ (в габарите 220кВ) Бийская ТЭЦ – ПС 110кВ Бирюзовая Катунь для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» |  | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по реконструкции ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2, Алтайский край, Алтай-ский, Смоленский, Советский, Бийский районы, инв. № Б105011217-00 (ВЛ-110 кВ в габаритах 220 кВ от Бийской ТЭЦ-1- ПС 110 кВ Бирюзовая Катунь №30, инв. № Б105011217-00) (установка промежуточной опоры ПП220-2/60 серия 3.407.2-168) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 3116.4571 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Краномонтаж (ООО) | 2415.2524 |  |  |  | 2415.2524 | Краномонтаж (ООО) | 2850 | 2415.2524 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-18 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017, вопрос №10 |  | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-080 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2415.2542 | 2415.2524 | 2850 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
238 | Создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- ПО СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС Арбузовка, ПС Корчино, ПС Тюменцево, ПС Камень-2, ПС Светлая, ПО СЭС) Создание ВОЛС ВЛ 35кВ ВЮ-309 (310) от ПС 220 кВ Власиха до ПС Юбилейная |  | 2018.12 2017.12 | [6 empty] | МТРиО | Поставка волоконно-оптического кабеля для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1287.7914 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | АЛЛОТЕЛЕКОМ (ООО) | 540.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31704957373 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-06 | 2017-04-17 | [6 empty] | 2017-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №2 | 17-31-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-084 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 901.454 | 901.454 | 1063.7157 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Торговый дом ОПТЕН (ООО) | 632.098 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ОптикСтройКомплект (ООО) | 701.695 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Инсистем (ООО) | 718.23 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ИНКАБ (ООО) | 898.2 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | Компания Глобал Оптика (ООО) | 900.2 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | КАСКАД (ООО) | 901.454 | [38 empty] | 1ми
239 | Реконструкция ПС №5 110/35/6 кВ "Новая" (установка устройств компенсации емкостных токов, замена ОД и КЗ) |  | 2019-12-01 | [6 empty] | ПИР | Проектные работы реконструкции объектов электросетевого комплекса, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» ПС №5 110/35/6 кВ Новая | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 4966.8637 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2955.2839 |  | 2о | 1355.5382 | 1355.5382 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1599.535 | 1355.5382 | 31704957667 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-17 | 2017-05-22 | [5 empty] | 2017-06-19 | 2017-06-28 | 2017-06-19 | 2018-06-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №7 | 17-33-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-085 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 3476.8046 | 3476.8046 | 4102.6294 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Проектные Энергетические Системы (ООО) | 2781.4437 |  |  | 1389.664 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 2583.7632 |  |  | 2337.7632 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 3024.8195 |  |  | 1457.4466 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 3442.0366 |  |  | 1738.8162 | [35 empty] | 1м
240 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание р.п.Благовещенка, ул.Энергетиков д.1, здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка, ул.Заводская,24, нежилое здание, пр-д Южный,37) |  | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по реконструкции зданий и сооружений филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» Здание-гараж. Площадь: общая 569,7 кв.м. (ПО ВЭС) инв.№Б000047058 по адресу: Алтайский край, с.Ельцовка, ул.Елесина, 37 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 13471.5005 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | КУПОЛ (ООО) | 9430.0503 |  | 1о | 9382.9317 | 9382.9317 | КУПОЛ (ООО) | 11071.8594 | 9382.9317 | 31704960342 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-05-25 | [5 empty] | 2017-06-28 | 2017-07-28 | 2017-06-28 | 2017-12-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №8 | 17-34-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-086 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 9430.0503 | 9430.0503 | 11127.4594 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Алтэкс (ООО) | 9430.0503 | Алтэкс (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 9382.9001 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | АйТиЭс-групп (ООО) | 9754.2373 |  |  | 9424.4068 | [35 empty] | 1ми
241 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка |  | 2017-12-01 |  |  |  |  | 14 |  | Работы | Работы по реконструкции ВЛ-35 кВ ТС-396 «Третьяково-Староалейское» филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 11783.8661 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 8248.7062 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704960314 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2017-04-17 | 2017-06-13 | [6 empty] | 2017-07-18 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №9 | 17-35-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-087 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 8248.7062 | 8248.7062 | 9733.4734 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Контакт-108 (ЗАО) | 12881.3559 | Контакт-108 (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Контур (ООО) | 13444.37 | Контур (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Энергосервис (ООО) | 13444.37 | Энергосервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Алтэкс (ООО) | 13444.37 | Алтэкс (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Энергосвязьсервис (ООО) | 14239.439 | Энергосвязьсервис (ООО) | [37 empty] | 1м
242 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга |  | 2021-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по установке бортового оборудования спутникового мониторинга на транспортные средства ПАО «МРСК Сибири» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 15956.8043 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Нави Групп (ООО) | 11151.1864 |  | 1о | 11151.1864 | 11151.1864 | Нави Групп (ООО) | 13158.4 | 11151.1864 | 31704957874 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-19 | 2017-05-18 | [5 empty] | 2017-05-29 | 2017-07-28 | 2017-05-29 | 2017-07-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №10 | 17-36-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-088 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 11169.763 | 11169.763 | 13180.3203 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Омникомм24 (ООО) | 10110.1695 | Омникомм24 (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 11168.6864 |  |  | 11168.6864 | [35 empty] | 1ми
243 | Реконструкция ПС 110 кВ: замена ОД и КЗ на ПС 110 кВ ПС "Верхсуетская" №10, ПС "Первомайская" №31, ПС "Ключевская" №5, ПС "Леньковская" №13) |  | 2019-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка элегазовых выключателей 110 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 26303.0331 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 9 | 9 | ИнПромЭнерго (ООО) | 18409.12 |  | 1о | 16383.7864 | 16383.7864 | ИнПромЭнерго (ООО) | 19332.8679 |  | 31705011058 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-04 | 2017-06-07 | [6 empty] | 2017-11-15 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №1 | 17-1044/31705011058/4 | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-091 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 18412.1232 | 18412.1232 | 21726.3054 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 18360 |  |  | 18360 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Остерон (ООО) | 18400 |  |  | 16466.727 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 18400 | Транстехкомплект (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ТОП ЭНЕРГО (ООО) | 18408 | ТОП ЭНЕРГО (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 18228.002 |  |  | 16570.9109 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 18410.12 |  |  | 16568.9076 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 18412.12 |  |  | 18412.12 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Акционерное общество Высоковольтного оборудования ЭЛЕКТРОАППАРАТ (АО) | 18412.1232 | Акционерное общество Высоковольтного оборудования ЭЛЕКТРОАППАРАТ (АО) | [37 empty] | 0
244 | Реконструкция зданий и сооружений (здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка) |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования ОПС для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 3226.1243 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Альбис (ООО) | 1701.0816 |  | 1о | 1678.4969 | 1678.4969 | Альбис (ООО) | 1980.6263 | 1678.4969 | 31705013970 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 2017-05-22 | [5 empty] | 2017-06-09 | 2017-07-28 | 2017-06-09 | 2017-07-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №3 | 17-44-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-092 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2258.287 | 2258.287 | 2664.7787 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Дата-Пермь (ООО) | 1708.659 |  |  | 1686.0743 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 2096.114 |  |  | 2096.114 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2257.794 |  |  | 2257.794 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Эксперт-01 (ООО) | 2258.287 |  |  | 2258.287 | [35 empty] | 1м
245 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка шкафов оперативной электромагнитной блокировки разъединителей для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 11721.4783 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | НПП Бреслер (ООО) | 8205 |  | 1о | 7548.7288 | 7548.7288 | НПП Бреслер (ООО) | 8907.5 | 7548.7288 | 31705014316 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-02 | 2017-06-16 | [5 empty] | 2017-06-27 | 2017-07-28 | 2017-06-27 | 2017-10-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №4 | 17-41-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-093 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 8205.0348 | 8205.0348 | 9681.941 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 8178 |  |  | 7603.7627 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | РЕЛЕМАТИКА (ООО) | 7808.3738 |  |  | 7808.3738 | [35 empty] | 0
[20 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 9840.5203 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
246 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 12951.6376 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 9066.1463 |  | 1о | 5665.7226 | 5665.7226 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 6685.5526 | 5665.7226 | 31705015342 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-25 | 2017-05-22 | [5 empty] | 2017-06-02 | 2017-07-28 | 2017-06-02 | 2017-09-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ и выбор способа закупки с учетом превышения (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №5 | 17-42-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-094 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 9066.1463 | 9066.1463 | 10698.0526 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | НПП Бреслер (ООО) | 9065.9 |  |  | 5710.8153 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | РА-электро (ООО) | 9066.05 |  |  | 7207.1517 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 9047 |  |  | 7097.4237 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Дальневосточный Энергетический Союз (ООО) | 9066.1463 |  |  | 9066.1463 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 9517 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | [37 empty] | 0
247 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка шкафов регистратора аварийных событий для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 8308.9552 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭНЕРГОСОЮЗ (ЗАО) | 5648.3051 |  | 1о | 5648.3051 | 5648.3051 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ЭНЕРГОСОЮЗ (ЗАО) | 6665 | 5648.3051 | 31705015057 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-25 | 2017-05-22 | [5 empty] | 2017-06-02 | 2017-07-28 | 2017-06-02 | 2017-09-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №6 | 17-43-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-095 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 5816.2686 | 5816.2686 | 6863.197 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 5000 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | НПП Бреслер (ООО) | 5816.1 | НПП Бреслер (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Инфинити (ООО) | 5816.2686 | [38 empty] | 1ми
248 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-23-2; 10,982 км, "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ N 4",ООО |  | 2017-10-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 17419.0665 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 12193.3466 |  | 1о | 12132.372 | 12132.372 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 14316.1989 | 12132.372 | 31705015205 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-28 | 2017-05-18 | [5 empty] | 2017-05-29 | 2017-07-28 | 2017-05-29 | 2017-06-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ и выбор способа закупки с учетом превышения (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №7 | 17-45-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-096 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 12193.3466 | 12193.3466 | 14388.149 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 12159.915 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 12193.3466 |  |  | 12193.3466 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ЭлМоС ДВ (ООО) | 11938.2377 | ЭлМоС ДВ (ООО) | [37 empty] | 1ми
249 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) |  | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по реконструкции ВЛ-10 кВ Л-27-12, адрес объекта: Алтайский край, Завьяловский район с. Глубокое (инв. №Б000036042) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 28797.5638 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Контур (ООО) | 19831.263 |  | 1о | 19782.8576 | 19782.8576 | Контур (ООО) | 23343.7719 | 19782.8576 | 31705015694 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 2017-06-05 | [5 empty] | 2017-06-30 | 2017-08-28 | 2017-06-30 | 2017-12-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №10 | 17-51-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-097 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 20158.2946 | 20158.2946 | 23786.7877 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Энергосервис (ООО) | 19984.383 |  |  | 19855.8535 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СИБСТРОЙЭЛЕКТРО (ЗАО) | 19956.7117 | СИБСТРОЙЭЛЕКТРО (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 19956.616 |  |  | 19831.263 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 20158.2946 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Контакт-108 (ЗАО) | 24498.956 | Контакт-108 (ЗАО) | [37 empty] | 0
250 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) |  | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по реконструкции ВЛ-10 кВ Л-28-5 с. Малахово инв. № Б000002347 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 16522.0649 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 11327.294 |  | 1о | 11269.4974 | 11269.4974 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 13298.0069 | 11269.4974 | 31705016004 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 2017-05-30 | [5 empty] | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-11-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №11 | 17-54-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-098 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 11565.4454 | 11565.4454 | 13647.2256 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | СИБСТРОЙЭЛЕКТРО (ЗАО) | 11334.1365 | СИБСТРОЙЭЛЕКТРО (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Контур (ООО) | 11364.813 |  |  | 11307.0164 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Энергосервис (ООО) | 11449.0519 | Энергосервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 11565.4454 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Горноалтайэлектросетьстрой (ООО) | 11565.4454 | Горноалтайэлектросетьстрой (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Контакт-108 (ЗАО) | 13732.701 | Контакт-108 (ЗАО) | [37 empty] | 0
251 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса |  | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по реконструкции ВЛ-110 кВ ГЗ-142 «Горняк-Змеиногорск» (ВЛ-110 кВ ГЗ-142 " Горняк-Змеиногорск "37.7км (инв. № Б000037015), ЛЭП-110 кВ №142 "Горняк-Змеиногорск" 24.53км,отпайка на Гилево 1,06 км (инв. № Б000037014), а именно: создание ВОЛС от ПС «Горняцкая» до ПС «Змеиногорская» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 4135.0406 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ЭнергоПодряд (ООО) | 2894.5284 |  | 1о | 2865.5454 | 2865.5454 | ЭнергоПодряд (ООО) | 3381.3436 |  | 31705016092 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-02 | 2017-06-05 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №12 | 17-50-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-099 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 2894.5284 | 2894.5284 | 3415.5436 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Алтэкс (ООО) | 2894.5284 | Алтэкс (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Контур (ООО) | 2894.5284 | [38 empty] | 1ми
252 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б г. Барнаул, ул. Кулагина, 16) |  | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по реконструкции зданий и сооружений филиала ПАО «МРСК Сибири – «Алтайэнерго». Реконструкция административного здания, ли-тер А, А1, Б, Кулагина, 16, общая площадь 3223,9кв .м. (инженерные се-ти); Инв. №Б000002953 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 29221.6049 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | КУПОЛ (ООО) | 20455.1235 |  | 1о | 20352.8353 | 20352.8353 | КУПОЛ (ООО) | 24016.3457 |  | 31705024508 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-18 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №13 | 17-55-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-100 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 20455.1235 | 20455.1235 | 24137.0457 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | АйТиЭс-групп (ООО) | 20455.1235 |  |  | 20455.1235 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Строй-Камень (ООО) | 25712.6285 | Строй-Камень (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Инженерный Центр Витотех (ООО) | 27332.3217 | Инженерный Центр Витотех (ООО) | [37 empty] | 1ми
253 | Реконструкция ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя, замена выключателя 110кВ СБ-128 на эл.газовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения) |  | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по реконструкции ПС № 2 110/10 кВ «Славгородская» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 88007.4616 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Прайм Техно Системс (ООО) | 58268.9306 |  | 1о | 58268.9306 | 58268.9306 | Прайм Техно Системс (ООО) | 68757.3381 |  | 31705016253 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-25 | 2017-06-26 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №14 | 17-56-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-101 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 61605.2231 | 61605.2231 | 72694.1633 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Амурэлектрощит (ООО) | 52273.0857 | Амурэлектрощит (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 59575.7883 |  |  | 59267.7374 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Строительно-монтажная компания (ООО) | 61603.2231 | Строительно-монтажная компания (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 61605.2231 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
254 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, ПО и РЭС (ПО БЭС). |  | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Работы по Реконструкции узлов связи в аппарате управления, производ-ственных отделениях и РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 3017.9903 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Дискас (ООО) | 2025.4237 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705016109 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-03 | 2017-06-06 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №15 | 17-52-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-102 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 2112.5932 | 2112.5932 | 2492.86 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | АЛЬФАТЕХ (ООО) | 3504.6 | АЛЬФАТЕХ (ООО) | [37 empty] | 1ми
255 | Реконструкция СОПТ на ПС 110 кВ Горняцкая |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка систем оперативного постоянного тока для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 9535.1385 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Акку-Фертриб (ООО) | 4230.452 |  | 1о | 4163.6723 | 4163.6723 | Акку-Фертриб (ООО) | 4913.1334 |  | 31705015482 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-25 | 2017-06-26 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №18 | 17-47-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-103 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 6674.5969 | 6674.5969 | 7876.0244 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 5540 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОКОНЦЕПТ (ООО) | 6652.5424 |  |  | 6523.6441 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Ольдам (ООО) | 6657.2034 |  |  | 6585.7627 | [35 empty] | 1м
256 | Строительство и реконструкция ВЛ, КТП объектов техприсоединения заявителей |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 3041.4867 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 1640.5932 |  | 1о | 1640.5932 | 1640.5932 | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 1935.9 | 1640.5932 | 31705015683 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-24 | 2017-05-15 | [5 empty] | 2017-05-26 | 2017-07-28 | 2017-05-26 | 2017-06-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №21 | 17-48-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-104 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2129.0407 | 2129.0407 | 2512.268 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | 1819.2345 | СНАБСИБЭЛЕКТРО (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | СТРИМЕР Мск. (ООО) | 1819.2356 |  |  | 1819.2356 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 2129.0407 | ТЛК (ООО) | [37 empty] | 1ми
257 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск) |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка ж/б стоек (инновационное оборудование) для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 973.1078 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 631.512 | [7 empty] | 31705016350 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-26 | [7 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №22 |  | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-105 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  | да | Капитальные вложения | 681.1754 | 681.1754 | 803.787 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 680.4 | [38 empty] | 1м
258 | Покупка бригадных автомобилей (АЭ) - 50 ед. : 2 ед. Камаз (6х6) ., 10 ед. Автомобиль ГАЗ (бригадный, комплектация ), 38 ед. УАЗ (различных модификаций) |  | 2017-12-02 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобилей иностранного производства для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 6313.8015 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ТЦ НОВОРИЖСКИЙ (ООО) | 4415.2542 |  | 1о | 4415.2542 | 4415.2542 | ТЦ НОВОРИЖСКИЙ (ООО) | 5210 | 4415.2542 | 31705057923 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-26 | 2017-05-15 | 2017-05-19 | [5 empty] | 2017-05-29 | 2017-07-28 | 2017-05-29 | 2017-06-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №1. Протокол ПДКК №17-61 И-АЭ от 15.05.2017 - изменение даты подведения итогов. | 17-60-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-106 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 4419.661 | 4419.661 | 5215.2 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | МА МОТОРС (ООО) | 4419.661 |  |  | 4419.661 | [35 empty] | 1м
259 | Создание ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС Береговая, Завьяловский РЭС, ПС Краевая больница) |  | 2018-12-01 | [6 empty] | ПИР | Проектные работы на оснащение объектов электросетевого комплекса, принадлежащих филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" инженерно техническими средствами охраны (ИТСО) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1085.5667 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 759.8967 |  | 1о | 576.8458 | 576.8458 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 680.6781 | 576.8458 | 31705082483 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017-06-05 | [5 empty] | 2017-06-29 | 2017-07-31 | 2017-06-29 | 2017-10-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №3 | 17-61-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-103 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 759.8967 | 759.8967 | 896.6781 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Эксперт-01 (ООО) | 759.8967 |  |  | 584.473 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Фирма Синтез Н (ООО) | 759.8602 |  |  | 599.6907 | [35 empty] | 1с
260 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с применением СИП (ВЛ -0,4 кВ в с.Старобелокуриха, ВЛ -0,4 кВ в с.Тугозвоново Шипуновского района, ВЛ - 0,4 кВ с.Селекционное Славгородского РЭС). |  | 2017-12-01 |  |  | 5,578 |  | 49,653 |  | Работы | Работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ с. Старобелокуриха | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 24074.369 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 16683.5377 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 1о | [5 empty] | 31705082677 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-25 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №4 |  | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-104 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 16852.0583 | 16852.0583 | 19885.4288 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 16852.0583 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Контур (ООО) | 16852.0583 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 16852.0583 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Строительная Компания Сибири (ООО) | 18836.5294 | Строительная Компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Контакт-108 (ЗАО) | 21065.072 | Контакт-108 (ЗАО) | [37 empty] | 0
261 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена Опор , замена провода, замена изоляторов) |  | 2017-12-01 |  |  |  |  | 32 |  | СМР | Работы по реконструкции ВЛ-35 кВ ЦМ-311 «Целинная-Мартыновская» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 6360.201 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Контакт-108 (ЗАО) | 5342.5688 | Контакт-108 (ЗАО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705139003 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-02 | 2017-06-20 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №3) | 17-65-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-105 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 4452.1407 | 4452.1407 | 5253.5261 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 8481.8309 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Энергосвязьсервис (ООО) | 8503.9481 | Энергосвязьсервис (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙДОРЭНЕРГОМОСТ (ООО) | 9800 | СТРОЙДОРЭНЕРГОМОСТ (ООО) | [37 empty] | 1ми
262 | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС Чесноковская до ПС Санниково (2*1,5км) |  | 2017-12-01 |  |  |  |  | 1.5 |  | СМР | Работы по реконструкции головного участка ВЛ-35 кВ ЧС-301 Чесноковка-Санниково инв. № Б000002603 и ВЛ-35 кВ ЧС-302 Чесноковка-Санниково инв.№ Б000002583 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 5674.4208 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 3972.0946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705171025 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-13 | 2017-06-29 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017, вопрос №3) | 17-69-АЭ | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-106 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 3972.0946 | 3972.0946 | 4687.0716 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40
[20 empty] | Алтэкс (ООО) | 5590.564 | Алтэкс (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 5590.564 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Контур (ООО) | 5618.694 | Контур (ООО) | [37 empty] | 1ми
263 | Реконструкция ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ) |  | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка блочно-модульной конструкции и шкафов комплектных рас-пределительных устройств (КРУ) на напряжение 6-35 кВ для нужд фи-лиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 57801.1893 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 18 | 18 | ЭЛТЕРА (ООО) | 29894.916 | [7 empty] | 31705207181 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-29 | [7 empty] | 2017-11-15 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос №1) |  | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-107 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 40460.8325 | 40460.8325 | 47743.7823 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | СВЕРДЛОВЭЛЕКТРО-СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ООО) | 31800 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 36012 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ИНВЭНТ-Электро (ООО) | 38000 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 38047.376 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электронмаш (АО) | 38313.5593 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Производственное Объединение Новосибирский завод энергетических технологий (ООО) | 38983.0508 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | КЭМОНТ (АО) | 40000 | [38 empty] | 0
[20 empty] | МОСЭЛЕКТРО (АО) | 40037.1037 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Торговый Дом РИМ (ООО) | 40340 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Межрегиональный Холдинг Инжиниринговых Компаний Синергия (ООО) | 40386.5 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Экспресс Групп (ЗАО) | 40390 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 40400 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛЬФА-ЭЛЕКТРОТЕХТОРГ (ООО) | 40423.7288 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 40460.1695 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | АТЕК-Энерго (ООО) | 40460.8325 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 40460.8325 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 40460.8325 | [38 empty] | 1ми
264 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к выключателям для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 969.581 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 9 | 9 | АртельЭнерго (ООО) | 401.62 | [7 empty] | 31705203546 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос №3) |  | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-108 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 678.7067 | 678.7067 | 800.8739 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | Компания ДСА-Урал (ООО) | 430.448 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Энергозапчасть (ООО) | 476.555 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 477.26 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Энерготехсоюз (ООО) | 496.45 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | СоюзЭнергоКомплект (ООО) | 645.149 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 677.847 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 678.644 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Уралэнергозапчасть (ООО) | 678.7067 | [38 empty] | 1ми
265 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка контрольного кабеля для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1011.2207 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Томский кабельный завод (ООО) | 570.6499 | Томский кабельный завод (ООО) | 1о | [5 empty] | 31705203720 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос №4) |  | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-109 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 707.8545 | 707.8545 | 835.2683 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | Электрические машины (ООО) | 684.8972 | Электрические машины (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 705.653 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 707.8484 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 707.8484 | [38 empty] | 0
266 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Материалы для монтажа, крепления и прокладки кабельной продукции для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 613.7641 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 429.2048 | [7 empty] | 31705203880 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-28 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос №5) |  | 2017 | 2 | 17.2-02/2.2-110 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 429.6349 | 429.6349 | 506.9692 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 691.1407 | [38 empty] | 1ми
267 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание р.п.Благовещенка, ул.Энергетиков д.1, здание гаража Волчихинский район, с.Коминтерн, БЭС Гараж Литер Д, Д1, ЗРУ ПС №6 «Кокс», гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (приобретение модульного здания), ПС-Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка, ул.Заводская,24, нежилое здание, пр-д Южный,37) |  | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по реконструкции сооружений ПС 110/35/10 №53 «Ненинская» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 8152.5712 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Контур (ООО) | 5706.7998 | [7 empty] | 31705202973 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-22 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017, вопрос №11) |  | 2017 | 2 | 17.2-02/2.1-073п | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 5706.7999 | 5706.7999 | 6734.0238 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | ЛИКА-СЕРВИС (ООО) | 5706.7998 | [38 empty] | 1ми
268 | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) / Реконструкция ВЛ 10 кВ (расширение просек ВЛ 10 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах / Реконструкция ВЛ 35 кВ (расширение просек ВЛ 35 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах /Реконструкция ВЛ 110 кВ (расширение просек ВЛ 110 кВ) в Селенгинском, Заиграевском, Иволгинском, Прибайкальском районах / Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино / Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) |  | июнь 2019 / сентябрь 2021 / сентябрь 2021 / сентябрь 2021 / июнь 2017 / декабрь 2018 |  |  |  |  | 33.5 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 3569.2937 | Справочник цен (мониторинг) | 13166.2489 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | РН-Карт (ООО) | 2498.505 |  | 0 |  | 2498.505 | РН-Карт (ООО) | 2948.2359 | 2498.505 | 31704795259 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-15 | 2017-03-09 | 2017-04-26 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-26 | 17-11/5-БЭ | 2017-05-20 | 2017-04-27 | 2017-05-20 | 2017-04-27 | 2017-06-08 | подана заявка на ЦКК об изменении сроков. цене. организаторе. В настоящий момент находится на согласовании. Организатор закупки ИА МРСК Сибири. Перенос вскрытия на 09.03.2017 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.012.2017. вопрос 2. Выписка ЦКК № 20 от 10.02.2017. вопрос 1 - внесение изменений в части стоимости. сроков и организатора закупки | 17-11/5-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 34 | 1 |  |  | амортизация | 2498.5056 | 2498.5056 | 2948.2366 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
269 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино |  | июнь 2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к разъединителям | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 6584.7315 | Справочник цен (мониторинг) | 4609.312 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 4678.302 |  | 2о | 3555.4884 | 3555.4884 | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 4195.4764 | 3555.4884 | 31704901462 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-04 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | 2017-06-09 | 2017-07-09 | Заявка на корректировку сроков пока на согласовании. на ЦКК еще не выносили. 25.05.2017 - задержка ФПЭ в филиале - договор сейчас на подписи у директора. Далее направим контрагенту. | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017. вопрос 10 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки | 17-24/4-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 47 | 1 |  |  | амортизация | 4678.3755 | 4678.3755 | 5520.4831 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | ИнПромЭнерго (ООО) | 4490.04 | ИнПромЭнерго (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 4499.952 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Уралэлектроком (ООО) | 4576.29 | Уралэлектроком (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 4631.592 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Энергозапчасть (ООО) | 4137.27 |  |  | 3575.8632 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Технокомплект (ООО) | 4678.375 | Технокомплект (ООО) | [37 empty] | 1ми
270 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) |  | декабрь 2018 |  |  |  |  | 33.5 |  | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 3124.1714 | Справочник цен (мониторинг) | 2402.3473 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 2185.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31704849562 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-20 | 2017-04-06 |  |  |  |  | 2017-06-25 |  | 2017-06-25 |  |  | Перенос вскрытия на 15.03.2017. на 20.03.2017 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 25 от 22.02.2017. вопрос 12 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки | 17-7/5-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 54 | 2 |  |  | амортизация | 2186.92 | 2186.92 | 2580.5656 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 2186.888 | [38 empty] | 1ми
271 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино |  | июнь 2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка контрольного кабеля | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 2526.5451 | Справочник цен (мониторинг) | 1768.5816 | ОЗЦ | ОЗЦ | 9 | 9 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1683.93 |  | 2о | 905.745 | 905.745 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1068.7791 | 905.745 | 31604443553 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-07 | 2016-12-15 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-02-13 | 2017-03-23 | 2017-02-13 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) | 16-134/4-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 67 | 1 |  |  | амортизация | 1768.5816 | 1768.5816 | 2086.9263 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | Спецэлектропоставка (ООО) | 1295.739 |  |  | 1278.053 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ТД Иллион (ООО) | 1316.471 |  |  | 1192.67 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Альбис (ООО) | 1456.014 | Альбис (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ФОТОН (ООО) | 1173.952 |  |  | 1067.838 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭлектроТехническиеМатериалы (ООО) | 1688.174 | ЭлектроТехническиеМатериалы (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Спецпоставка (ООО) | 1745.002 | Спецпоставка (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 1768.581 |  |  | 1025.777 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1768.581 |  |  | 919.662 | [35 empty] | 1м
272 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) |  | декабрь 2018 |  |  |  |  | 33.5 |  | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 849.7486 | Справочник цен (мониторинг) | 571.3927 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Монолит (ООО) | 493.866 |  | 1о | 416.538 | 416.538 | Монолит (ООО) | 491.5148 | 416.538 | 31704663244 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-01-23 | 2017-03-07 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-06 | 2017-04-19 | 2017-04-06 | 2017-05-06 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений протоколом ЦКК №135 от 29.12.2016 г.. подписан 10.01.2017 г.. вопрос №7 (Старая сумма 571392.73 . 674243.42 руб. с НДС. Новая сумма 594824.52 . 701892.93 руб. с НДС . Срок объявления закупки -январь 2017г. подведение итогов-март 2017г) | 17-1/4-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 84 | 2 |  |  | амортизация | 594.824 | 594.824 | 701.8923 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СЕТОК (ЗАО) | 417.74 |  |  | 417.74 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 562.769 |  |  | 562.769 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ШАНГРИ-ЛА (ООО) | 572.034 |  |  | 572.034 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 584.766 |  |  | 584.766 | [35 empty] | 0
273 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) / Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино / Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) |  | декабрь 2018 / июнь 2017 / июнь 2019 |  |  |  |  | 33.5 |  | МТРиО | Поставка черного металлопроката | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 2729.0226 | Справочник цен (мониторинг) | 1910.3158 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 1908.421 |  | 1о | 1774.699 | 1774.699 | МетЭнергоПром (ООО) | 2094.1448 | 1774.699 | 31704765065 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 2017-03-24 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 2017-04-20 | 2017-04-25 | 2017-05-25 | 25.05.2017 - задержка заключения в ЦО филиала, поскольку получены заявки от ДКС на частичный отказ от продукции, проводят переговоры с победителем об уменьшении суммы договора | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки | 17-10/4-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 85 | 1 |  |  | амортизация | 1910.3158 | 1910.3158 | 2254.1726 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБМЕТ (ООО) | 1863.696 |  |  | 1787.284 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ПрогрессГрупп (ООО) | 1802.836 |  |  | 1802.836 | [35 empty] | 1ми
274 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ИСЗФ СО РАН Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ для технологического присоединения УЛАН-УДЭСТРОЙЗАКАЗЧИК МУ Строительство ВЛ-6 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "РЖД" |  | декабрь 2017 |  |  | _ / _ / 0.25 / _ |  | 11.8 / 0.25 / 0.04 / 1.3 |  | МТРиО | Поставка метизов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1511.0519 | Справочник цен (мониторинг) | 1057.7364 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Контур (ООО) | 1052.622 |  | 1о | 1042.044 | 1042.044 | Контур (ООО) | 1229.6119 | 1042.044 | 31604607446 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-29 | 2017-01-12 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-15 | 2017-03-23 | 2017-03-15 | 2017-04-07 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) | 16-158/4-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 86 | 1 |  |  | амортизация | 1057.7364 | 1057.7364 | 1248.1289 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1047.852 |  |  | 1047.852 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1042.949 |  |  | 1042.949 | [35 empty] | 1ми
275 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | декабрь 2021 |  |  | 23.61 |  | 518.71 |  | МТРиО | Поставка опор деревянных пропитанных для ВЛ-0.4-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 13802.7529 | Справочник цен (мониторинг) | 10344.4632 | ООК | ООК | 6 | 6 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 9659.933 |  | 3о | 6568.1166 | 6568.1166 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 7750.3776 | 6568.1166 | 31704973413 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 2017-04-24 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-06-28 | 2017-12-31 | В настоящий момент готовится заявка на ЦКК об изменении способа закупки (с ЗЗЦ на ОК). изменении сроков. Задержка вызвана долгим согласованием ТЗ в ИА МРСК. Организатор закупки ИА МРСК Сибири. | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.012.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 31 от 30.03.2017. вопрос 10 - внесение изменений в части стоимости. организатора. способа и сроков проведения закупки | 17-40/4-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 99 | 1 |  |  | амортизация | 9661.927 | 9661.927 | 11401.0739 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
[20 empty] | Сеесъярвский мачтопропиточный завод (ООО) | 9565.218 | Сеесъярвский мачтопропиточный завод (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Торговый дом РШПЗ (ООО) | 9611.08 |  |  | 9611.08 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ ДРЕВЭНЕРГОСНАБ (ООО) | 9621.05 |  |  | 9621.05 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПромЭнергоКомплект (ООО) | 9661.927 |  |  | 6570.1106 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Лодейнопольский мачтопропиточный завод (ООО) | 9540.131 |  |  | 8002.9239 | [35 empty] | 1м
276 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода) |  | декабрь 2018 |  |  |  |  | 33.5 |  | МТРиО | Поставка опор металлических | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 8310.48 | Справочник цен (мониторинг) | 25999.4891 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | Сибирский Завод Металлоконструкций – ГлобалСталь (ООО) | 4872.8814 |  | 1о | 4872.8814 | 4872.8814 | Сибирский Завод Металлоконструкций – ГлобалСталь (ООО) | 5750 | 4872.8814 | 31704973320 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-04 | 2017-04-20 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-06-27 | 2017-06-14 | 2017-06-27 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | В настоящий момент документация находится на согласовании в ОКЦ МРСК. После согласования цены будет подана заявка на ЦКК о изменении сроков. Организатор закупки ИА МРСК Сибири. | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.012.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 31 от 30.03.2017. вопрос 11 - внесение изменений в части стоимости. организатора. способа и сроков проведения закупки | 17-39/6-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 100 | 1 |  |  | амортизация | 5817.336 | 5817.336 | 6864.4565 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
[20 empty] | ПромСвязьМонтаж (ООО) | 4944.7359 | ПромСвязьМонтаж (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 5817.24 |  |  | 5817.24 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 5817.328 |  |  | 5817.328 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Омский электромеханический завод (АО) | 581.3364 | Омский электромеханический завод (АО) | [37 empty] | 0
277 | Реконструкция с восстановлением оперативной блокировки ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Майская, ПС 110 кВ Кырен, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Нижняя Иволга, ПС 35 кВ Зенит, ПС 110 кВ Октябрьская, ПС 110 кВ Птицефабрика, ПС 35 кВ Ичетуй, ПС 110 кВ Бичура, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Цаган-Морино |  | июнь 2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1459.0848 | Справочник цен (мониторинг) | 1021.3593 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 2634 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31604514612 | etp.rosseti.ru | 2017-01-20 | 2016-12-19 | 2017-01-13 | 2017-01-31 |  |  |  |  | 2017-01-16 |  | 2017-01-16 |  |  | Перенос сроков вскрытия конвертов протоколом №_16-151/2-БЭ_ от 26.12.2016 г. на 29.12.2016 г.. на 10.01.2017 г.. на 13.01.2016. 4. Рекомендуется повторное проведение закупки после согласования с ЦКК ПАО «МРСК Сибири» корректировки параметров закупки. | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) | 16-151/6-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго |  | 1 |  |  | амортизация | 1021.3593 | 1021.3593 | 1205.204 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 2069.4 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | [37 empty] | 1ми
278 | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) |  | июнь 2019 | [6 empty] | МТРиО | Поставка систем видеонаблюдения | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1334.2494 | Справочник цен (мониторинг) | 933.9746 | ОЗЦ | ОЗЦ | 11 | 11 | Мир видеонаблюдения (ООО) | 562.383 |  | 1о | 515.684 | 515.684 | Мир видеонаблюдения (ООО) | 608.5071 | 515.684 | 31604514712 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-19 | 2016-12-27 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-03-23 | 2017-03-13 | 2017-05-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК ПАО "МРСК Сибири" №16-152/3-БЭ от 16.02.2017) | 16-152/4-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 196 | 1 |  |  | амортизация | 933.9746 | 933.9746 | 1102.09 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | Русичи Трейд (ООО) | 575.344 |  |  | 519.305 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Альбис (ООО) | 618.427 |  |  | 515.69 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Новокузнецкий Компьютерный Центр (ООО) | 683.537 | Новокузнецкий Компьютерный Центр (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | КОМПСТАР (ООО) | 715.677 |  |  | 622.28 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | КОМПТРЕЙД (ООО) | 929.55 |  |  | 929.55 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ХОУМНЭТ (ООО) | 930 |  |  | 930 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Верус (ООО) | 915.059 |  |  | 915.059 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЛЭД ЮНИОН (ООО) | 929.507 |  |  | 611.955 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 929.74 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | КАСКАД (ООО) | 933.974 |  |  | 560.385 | [35 empty] | 1ми
279 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) |  | сентябрь 2019 | [6 empty] | МТРиО | Комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1204.5344 | Справочник цен (мониторинг) | 1405.2901 | ОЗЦ | ОЗЦ | 1 | 1 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31704969662 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-03 | 2017-04-17 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-07-15 |  | 2017-07-15 |  |  | Рекомендовать повторное проведение закупки на право заключения Договора поставки комплекса записи переговоров Агат СПРУТ-7 для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» после корректировки параметров закупки. | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки; Выписка ЦКК № 23 от 16.02.2017. вопрос 8 - внесение изменений в части сроков проведения закупки Выписка ЦКК № 31 от 30.03.2017. вопрос 9 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки | 17-41/5-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго |  | 1 |  |  | амортизация | 843.1741 | 843.1741 | 994.9454 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
280 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) |  | сентябрь 2019 | [6 empty] | МТРиО | ИБП APC Symmetra LX 16kVA | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 2590.35 | Справочник цен (мониторинг) | 1813.245 | ОЗЦ | ОЗЦ | 10 | 10 | ТюменьСвязь (ООО) | 1440.677 |  | 1о | 932.881 | 932.881 | ТюменьСвязь (ООО) | 1100.7996 |  | 31704722402 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-07 | 2017-03-17 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 39 от 11.05.2017, вопрос 15 - отказ от заключения договора | 17-9/4-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго |  | 1 |  |  | амортизация | 1813.245 | 1813.245 | 2139.6291 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 1207.627 |  |  | 990 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ВИСТЛАН (ООО) | 1269.272 |  |  | 1269.272 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Евроинстал (ООО) | 1309.568 | Евроинстал (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | КОРУНД-ЭРГО (ООО) | 1431.889 |  |  | 1159.855 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | КОМПАНИЯ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 1151.307 |  |  | 933.679 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1474.6 |  |  | 1474.6 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Райс (ООО) | 1652.542 | Райс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Русичи Трейд (ООО) | 1760.209 |  |  | 1760.209 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | КАСКАД (ООО) | 1813.245 | КАСКАД (ООО) | [37 empty] | 1ми
281 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) |  | сентябрь 2019 | [6 empty] | МТРиО | Комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1237.3234 | Справочник цен (мониторинг) | 866.1264 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Компания Альфа-Информ (ООО) | 866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31704718994 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-17 | 2017-03-21 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | Заявка ЦКК на перенос сроков объявления. Перенос вскрытия на 09.02.2017. на 14.02.2017. на 17.02.2017 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки | 17-4/7-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго |  | 1 |  |  | амортизация | 866.1264 | 866.1264 | 1022.0291 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | Альфа-Дистрибуция (ООО) | 866.101 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | А3 Интеграция (ООО) | 866.101 | [38 empty] | 1ми
282 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) |  | сентябрь 2019 | [6 empty] | МТРиО | Док-станция автомобильная DriveDOCK 9575 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1153.4379 | Справочник цен (мониторинг) | 807.4065 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Альбис (ООО) | 678.813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31704815735 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-17 | 2017-03-21 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | Заявка ЦКК на перенос сроков объявления на согласовании у Харахонова. Вскрытие перенесено на 09.03.2017. на 14.03.2017. на 17.03.2017 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 19 от 09.02.2017. вопрос 5 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки | 17-13/6-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго |  | 1 |  |  | амортизация | 747.5986 | 747.5986 | 882.1663 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 746.851 | [38 empty] | 1ми
283 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (БЭ) в количестве 59 ед. (комплект оборудования "Электрические измерения в системах электроснабжения"-1 шт, генератор технической частоты ГТЧ-03М-1 шт, дизельная электростанция АД250-3 шт, отбойный молоток Hitachi H65SB2-3 шт, набор для монтажа СИП-6 шт, шкаф сушильный-9 шт, манекен тренажер Гоша-6 шт, манекен для снятия пострадавшего с опоры-5 шт, опора ПБМ 110-1(т)- 4 шт, световая башня-1 шт, гидромолот для Миниэкскаватор HYUNDAI R27Z-9-1 шт, автомобильный диагностический сканер-тестер ДСТ-14Т/НК1-3 шт, стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды)-6 шт, измельчитель древесины (дробилка древесины TR 110, Киров)-2 шт, электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 6600 DA ES-4 шт, калибратор температуры жидкостный-1 шт, ультрафиолетовая камера DAYCOR SUPERB- 1 шт, комплекс с беспилотными летательными аппаратами ZALA-2 шт) |  | сентябрь 2021 | [6 empty] | МТРиО | Измельчитель древесины прицепной | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1546.6543 | Справочник цен (мониторинг) | 2165.316 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ПРОМСЕРВИС (ООО) | 865 |  | 1о | 865 | 865 | ПРОМСЕРВИС (ООО) | 1020.7 | 865 | 31704947906 | etp.rosseti.ru | 2017-04-20 | 2017-03-29 | 2017-04-05 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-05-18 | 2017-07-12 | 2017-05-18 | 2017-07-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 29 от 23.03.2017. вопрос 14 - внесение изиенений в стоимость закупки | 17-29/4-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго |  | 1 |  |  | амортизация | 1082.658 | 1082.658 | 1277.5364 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | Торгово-сервисная компания Новатор (ООО) | 870 |  |  | 870 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Партизан (ООО) | 1076 |  |  | 1076 | [35 empty] | 1ми
284 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт) |  | сентябрь 2021 | [6 empty] | МТРиО | Стенд испытаний СМИ-2 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 804.5695 | Справочник цен (мониторинг) | 563.1987 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ПРИЗМ (ООО) | 375.932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31704822338 | etp.rosseti.ru | 2017-07-20 | 2017-02-22 | 2017-03-06 | 2017-03-22 |  |  |  |  | 2017-10-11 |  | 2017-10-11 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) | 17-15/4-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго |  | 1 |  |  | амортизация | 563.1987 | 563.1987 | 664.5744 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | Автопромис (ООО) | 405 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭККОПРОМ (ООО) | 505.932 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 562.636 | [38 empty] | 1ми
285 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт) |  | сентябрь 2021 | [6 empty] | МТРиО | Прибор Коэффициент | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 615.3757 | Справочник цен (мониторинг) | 430.763 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 293.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31704739752 | etp.rosseti.ru | 2017-07-20 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-10-11 |  | 2017-10-11 |  |  | далее закупка проводиться не будет на основании служебной записки УКС | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) | 17-8/5-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго |  | 1 |  |  | амортизация | 430.763 | 430.763 | 508.3003 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 430.332 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
286 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (БЭ) в количестве 59 ед. (комплект оборудования "Электрические измерения в системах электроснабжения"-1 шт, генератор технической частоты ГТЧ-03М-1 шт, дизельная электростанция АД250-3 шт, отбойный молоток Hitachi H65SB2-3 шт, набор для монтажа СИП-6 шт, шкаф сушильный-9 шт, манекен тренажер Гоша-6 шт, манекен для снятия пострадавшего с опоры-5 шт, опора ПБМ 110-1(т)- 4 шт, световая башня-1 шт, гидромолот для Миниэкскаватор HYUNDAI R27Z-9-1 шт, автомобильный диагностический сканер-тестер ДСТ-14Т/НК1-3 шт, стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды)-6 шт, измельчитель древесины (дробилка древесины TR 110, Киров)-2 шт, электростанция бензиновая с электростартером и коннектором автоматики BS 6600 DA ES-4 шт, калибратор температуры жидкостный-1 шт, ультрафиолетовая камера DAYCOR SUPERB- 1 шт, комплекс с беспилотными летательными аппаратами ZALA-2 шт) |  | сентябрь 2021 | [6 empty] | МТРиО | Машина стирально-отжимная WMC844 PG | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 700.6344 | Справочник цен (мониторинг) | 490.4441 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Вязьма-Сибирь (ООО) | 300 |  | 1о | 300 | 300 | Вязьма-Сибирь (ООО) | 354 | 300 | 31704718807 | etp.rosseti.ru | 2017-04-20 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-03-13 | 2017-07-12 | 2017-03-13 | 2017-09-14 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) | 17-3/4-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго |  | 1 |  |  | амортизация | 490.4441 | 490.4441 | 578.724 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | КОМПСТАР (ООО) | 363.558 |  |  | 358.653 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 489.954 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
287 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт) |  | сентябрь 2021 | [6 empty] | МТРиО | Прибор Энергомера СЕ-602 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 980.8051 | Справочник цен (мониторинг) | 686.5636 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 650 |  | 0 |  | 650 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 767 | 650 | 31604624312 | etp.rosseti.ru | 2017-04-20 | 2016-12-30 | 2017-01-24 | 2017-02-21 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-21 | 16-159/5-БЭ | 2017-07-12 | 2017-03-09 | 2017-07-12 | 2017-03-09 | 2017-09-29 | перенос вскрытия на 18.01.2017. на 23.01.2017 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) | 16-159/5-БЭ | 2017 | 2 | 17.1-03/2.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго |  | 1 |  |  | амортизация | 686.5636 | 686.5636 | 810.145 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
288 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) Строительство ВЛ-10 кВ (ИСЗФ СО РАН) Строительство ВЛ-10 кВ (УЛАН-УДЭСТРОЙЗАКАЗЧИК МУ) Строительство ВЛ-6 кВ и ТП 10/0,4 кВ (МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ) |  | декабрь 2021 / декабрь 2017 |  |  | _ / _ / 0.25 / _ |  | 11,8 0,25 0,04 |  | МТРиО | поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000В | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 649.4871 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 450.444 |  | 1о | 316.4762 | 316.4762 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 373.442 | 314.0515 | 31704848663 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-13 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-19 | 2017-06-20 | 2017-05-19 | 2017-06-18 | 25.05.2017 - договор направлен поставщику на подпись | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017. вопрос № 11 | 17-16/4-БЭ | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 454.641 | 454.641 | 536.4764 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | -
[20 empty] | ЭнергоПрофСистемы (ООО) | 371.033 |  |  | 314.0515 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Евроинстал (ООО) | 326.61 | Евроинстал (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 454.563 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | НИЛЕД (ООО) | 454.571 | НИЛЕД (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 454.641 |  |  | 368.2598 | [35 empty] | 1м
289 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (полуприцеп ЧМЗАП 93853-1 шт, полуприцеп бортовой 983921-3 шт, миниэкскаватор -1 шт, лодка весельная -2 шт, мульчер ТЛП-4М-037-1 шт) |  | сентябрь 2018 | [6 empty] | МТРиО | Поставка автомобиля TOYOTA Land Cruiser Prado | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 5221.77 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 1 | 1 | Садко Авто (ООО) | 3035.5932 | Садко Авто (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31704837548 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-23 | 2017-03-30 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | перенос вскрытия на 13.03.2017. на 16.03.2017. на 21.03.2017 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017. вопрос № 14 | 17-19/7-БЭ | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3655.239 | 3655.239 | 4313.182 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | -
290 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (полуприцеп ЧМЗАП 93853-1 шт, полуприцеп бортовой 983921-3 шт, миниэкскаватор -1 шт, лодка весельная -2 шт, мульчер ТЛП-4М-037-1 шт) |  | сентябрь 2018 | [6 empty] | МТРиО | Поставка автомобиля TOYOTA Land Cruiser Prado | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 4782.6423 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705124355 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-18 |  | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-29 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №.13 | 17-60/4-БЭ | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0002П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3347.8496 | 3347.8496 | 3950.4625 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | -
291 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (БЭ) в количестве 66 ед. (аппарат испытания масла СКАТ - 3 шт, тепловизор SAT E8N-4 шт, циф. миллиомметр ПТФ-1-1 шт, тангенс 2000-1 шт, энергомонитор 3.3.-3 шт, Энергомера СЕ-602 -11 шт, калан-2М-1 шт, ретом-21 шт, генератор ГТЧ-03М-1 шт, ретометр-М2-3 шт, стенд испытаний СМИ-2-3 шт, СКАТ-М100-2 шт, прибор Коэффициент-2 шт, трассоискатель Успех КБИ-309-1 шт, анализатор качества эл. -1 шт, комплекс измерительный Ретом 30 кА - 4 шт, прибор для регистрации и анализа частичных разрядов - 1 шт, прибор контроля РПН сил. трансформаторов "Ганимед"-2 шт, система оценки прессовки обмоток "Веста"-1 шт) |  | сентябрь 2021 | [6 empty] | МТРиО | Поставка измерительной и испытательной аппаратуры | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 3905.2643 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31704901932 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 |  | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 9 | 17-23/2-БЭ | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 2733.685 | 2733.685 | 3225.7483 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | -
292 | Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) в Селенгинском районе |  | декабрь 2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1742.3115 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | КАСКАД (ООО) | 1219.618 |  | 1о | 1207.421 | 1207.421 | КАСКАД (ООО) | 1424.7568 | 1207.421 | 31704948373 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-11 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-23 | 2017-07-20 | 2017-05-23 | 2017-06-22 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017 вопрос №16. | 17-31/5-БЭ | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1219.618 | 1219.618 | 1439.1493 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1218.399 |  |  | 1218.399 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Современные строительные конструкции (ООО) | 1212.542 | Современные строительные конструкции (ООО) | [37 empty] | 1ми
293 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | декабрь 2021 | [6 empty] | МТРиО | Поставка щитов (шкафов) учета | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1110.5714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31704948945 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 |  | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017 вопрос №17. | 17-32/2-БЭ | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 777.4 | 777.4 | 917.332 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | -
294 | Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) в Селенгинском районе |  | декабрь 2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка анкерно-угловых опор | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 2734.5729 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Контактные сети Сибири (ООО) | 1912.764 |  | 1о | 1912.764 | 1912.764 | Контактные сети Сибири (ООО) | 2257.0615 |  | 31705001065 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос №25. | 17-43/5-БЭ | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1914.201 | 1914.201 | 2258.7572 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Омский электромеханический завод (АО) | 1914.201 | Омский электромеханический завод (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 2158.8 |  |  | 2158.8 | [35 empty] | 0
[20 empty] | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | 1846.881 | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | [37 empty] | 1м
295 | Оснащение оперативной блокировкой ПС 110-35 кВ: ПС 35 кВ Санномыск. ПС 35 кВ Майская. ПС 110 кВ Кырен. ПС 35 кВ Ахалик. ПС 35 кВ Нижнеангарск. ПС 35 кВ Нижняя Иволга. ПС 35 кВ Зенит. ПС 110 кВ Октябрьская. ПС 110 кВ Птицефабрика. ПС 35 кВ Ичетуй. ПС 110 кВ Бичура. ПС 35 кВ Бургуй. ПС 35 кВ Цаган-Морино / Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | июнь 2017 / декабрь 2021 | [6 empty] | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 3762.8571 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Спецэлектропоставка (ООО) | 2563.904 |  | 1о | 1694.6848 | 1694.6848 | Спецэлектропоставка (ООО) | 1999.7281 | 1694.6848 | 31705003631 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-25 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-08 | 2017-07-20 | 2017-06-08 | 2017-07-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос №27. | 17-42/4-БЭ | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость | 2634 | 2634 | 3108.12 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Уралэлектроком (ООО) | 2585 |  |  | 2585 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 2600 |  |  | 1967.84 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 2622 |  |  | 1700.1 | [35 empty] | 1ми
296 | Реконструкция ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) в Селенгинском районе |  | декабрь 2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка арматуры линейной | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 704.9214 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Аверс (ООО) | 453.074 |  | 1о | 453.074 | 453.074 | Аверс (ООО) | 534.6273 | 453.074 | 31705076499 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-22 | 2017-08-20 | 2017-06-22 | 2017-07-22 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос №8. | 17-52/5-БЭ | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 493.445 | 493.445 | 582.2651 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Спецэлектропоставка (ООО) | 478.9287 |  |  | 478.9287 | [35 empty] | 1с
297 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | декабрь 2017 |  |  | 0.31 |  | 5 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 4051.9767 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Полесье (ООО) | 2372.78 | Полесье (ООО) | 1о | [5 empty] | 31705160390 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017 вопрос №5. |  | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2836.3837 | 2836.3837 | 3346.9328 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40
[20 empty] | ЭнергоАльянс (ООО) | 2667.767 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | МИТЭК (ООО) | 2713.125 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 2831.2 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 2836.3837 | [38 empty] | 1м
298 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (БЭ) в количестве 38 ед. (сервер Xeon 2630v2,32Gb Ram,3x600Gb HDD-1 шт, контроллер Simatic S7-315-1 шт, система Phantom-1 шт, маршрутизатор Idirect 5300-1 шт, АТС Panasonic NCP-500RU -2 шт, ИБП АРС-10 шт, док-станция DriveDOCK 9575 - 3 шт, сервер IBM System x3850 X6 3837B3G-1 шт, комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7-6 шт, комплекс IP-телефонии ТК-3250 PBX-2 шт, коммутатор D-Link DGS-1510-52L/ME-2 шт, мини IP-АТС Panasonic KX-NCP500-2 шт, радиоудлинитель РАУТ-900-3-2 шт, сервер HP DL 380 G8-2 шт, коммутатор Cisco 3750G-2 шт) |  | сентябрь 2019 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплекса записи переговоров Агат СПРУТ-7 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1345.9322 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705238675 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос №3 |  | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 942.1525 | 942.1525 | 1111.74 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
299 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (БЭ) в количестве 8 ед. (полуприцеп ЧМЗАП 93853-1 шт, полуприцеп бортовой 983921-3 шт, миниэкскаватор -1 шт, лодка весельная -2 шт, мульчер ТЛП-4М-037-1 шт) |  | сентябрь 2018 | [6 empty] | МТРиО | Поставка автомобиля TOYOTA Land Cruiser Prado | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 4721.6404 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705258953 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-26 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 47 от 20.06.2017 вопрос №1 |  | 2017 | 2 | 17.2-03/2.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3305.1483 | 3305.1483 | 3900.075 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-15 | 46
300 | Ц.П. по УРЗА и ПА :Уст. электромагн.блокир. 2014- ПС Инин., Усть-Канс.; 2015г. -ПС Акташская, ПС Сигнал; 2016г. -ПС Кош-Агачская.,ПС Кебез.; 2017г. ПС Майм. ПС Чойская; 2018- Туроч.,ПС Дмитр., ПС Усть-Кокс.)) |  | 2019-01-01 | [6 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по комплексному техническому перевооружению и реконструкции объектов с установкой электромагнитной блокировки на ПС 110/10 кВ «Майминская», ПС 110/10 кВ «Чойская» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 6140.1489 | Сводный сметный расчет | 3332 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | АСУ Эксперт (ООО) | 4287.2881 |  | 1о | 4278.8136 | 4278.8136 | АСУ Эксперт (ООО) | 5049 | 4278.8136 | 31704770560 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-03-16 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-04-05 | 2017-05-20 | 2017-04-05 | 2017-07-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений протоколом № 12 от 26.01.2017 г., вопрос №11 (сроки проведения закупки, наименование лота и предмета договора, стоимости (3332 руб без НДС). Целевая программа по УРЗА и ПА :Установка электромагнитной блокировки на ПС Майминская, ПС Чойская | 17-06_4-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 4298.1042 | 4298.1042 | 5071.763 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА (ООО) | 4293 | СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНЦЕРН ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 4298.1071 |  |  | 4284.7458 | [35 empty] | 1ми
301 | Создание систем телемеханики на ПС 110/6кВ ( 2016г.2017г. ПС Рудничная) |  | 2017-12-31 | [6 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по комплексному техническому перевооружению и реконструкции объекта с созданием систем телемеханики на ПС 110/6кВ ПС Рудничная | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 4345.3184 | Сводный сметный расчет | 2100 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | АСУ Эксперт (ООО) | 3033.8983 |  | 1о | 3033.8983 | 3033.8983 | АСУ Эксперт (ООО) | 3580 | 3033.8983 | 31604626534 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-25 | 2017-02-20 |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-06-11 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №130 от 22.12.2016, вопрос №9 - Внесение изменений в стоимость, наименование и сроки закупки. | 16-68_6-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация (амортизация отчетного года, неиспользованная амортизация прошлых лет) | 3041.7229 | 3041.7229 | 3589.233 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | Холдинговая компания Э-ИТ (ООО) | 3041.7229 |  |  | 3041.7229 | [35 empty] | 1ми
302 | Реконструкция ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" Майминского района РА. Замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели. (2шт) Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов, КРУН, замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые. Реконструкция ПС 110/10кВ №28 "Усть-Канская" в Усть-Канском районе РА. Замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) Реконструкция ПС 110/10кВ №30 "Усть-Коксинская" с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10МВА. |  | 2017г. 2019г. 2017г. 2018г. |  |  | 12,6 20 |  |  |  | Услуги | Комплексные инженерные изыскания по объектам: «Реконструкция ПС 110 кВ Шебалинская с заменой трансформаторов, КРУН, замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые», расположенный по адресу: Республика Алтай, с Шебалино, ул. Энергетиков, 1.; «Реконструкция ПС 110/10 кВ №30 Усть-Коксинская с заменой трансфор-маторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА», расположенный по адресу: Республика Алтай, с. Усть-Кокса, ул. Строительная, 7; «Реконструкция ПС 110/10 кВ №28 Усть-Кансая в Усть-Канском районе РА, Замена масляного выключателя на элегазовый (1шт.), замена ОД и КЗ на элегазовые (2 шт.), расположенный по адресу: Республика Алтай, с. Усть-Кан, ул. Новая, 19; «Реконструкция ПС 110/10 кВ №1 Сигнал. Майминского района РА. Замена ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.)», расположенный по адресу Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, улица Оконечная, 23. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1461.4739 | Локальные сметы | 1132.642 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Союзэнергопроект (ООО) | 1132.6423 |  | 0 |  | 1132.6423 | Союзэнергопроект (ООО) | 1132.6423 | 1132.6423 | 31604458095 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-28 | 2017-01-23 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-23 | 16-56_4-ГАЭС | 2017-01-31 | 2017-02-15 | 2017-01-31 | 2017-02-15 | 2017-03-17 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) | 16-56_4-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.1-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость | 1132.642 | 1132.642 | 1336.5176 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
303 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт |  | июль-декабрь 2017 |  |  | 1.836 |  | 44 |  | МТРиО | Поставка автошин к грузовым автомобилям, сельскохозяйственной и специальной технике | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 920.9234 | Справочник цен (мониторинг) | 644.6464 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ТоргПромСнаб (ООО) | 644.628 |  | 1о | 644.628 | 644.628 | ТоргПромСнаб (ООО) | 760.661 | 644.628 | 31604449794 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-08 | 2016-12-19 | 2016-12-29 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-01-30 | 2017-03-23 | 2017-01-30 | 2017-03-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). | 16-60_5-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 225 | 2 |  |  | Амортизация | 644.6464 | 644.6464 | 760.6827 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 644.6442 |  |  | 644.6442 | [35 empty] | 1ми
304 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) |  | октябрь 2017 |  |  | - |  | 35.8 |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 569.7929 | Справочник цен (мониторинг) | 1980.2814 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 397.967 |  | 1о | 389.521 | 389.521 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 459.6348 | 389.521 | 762861 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-31 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-21 | 2017-03-23 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | Внесение изменений ПРОТОКОЛ № 16-69_5-ГАЭС от 26.01.2017 в части стоимости | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №134 от 28.12.2016, вопрос №1 - Внесение изменений в стоимость закупки. Внесение изменений протоколом ЦКК №9 от 24.01.2017 г., вопрос №2 в стоимость закупки (была 748.57 руб.); Решением ПДКК от 26.01.2017, протокол №16-65-5 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения, подведения итогов | 16-69_8-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 11 | 1 |  |  | Амортизация | 398.855 | 398.855 | 470.6489 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | НИЛЕД (ООО) | 393.643 |  |  | 389.707 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 741.084 |  |  | 741.084 | [35 empty] | 0
[20 empty] | СИКАМ (ООО) | 526.681 | СИКАМ (ООО) | [37 empty] | 0
305 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА |  | октябрь 2017 |  |  | - |  | 4.8 |  | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ (инновационное оборудование) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1731.8717 | Справочник цен (мониторинг) | 1212.3102 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 1059.05 |  | 1о | 1059.0509 | 1059.0509 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 1249.68 | 1059.0509 | 31604517407 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-19 | 2017-01-13 | 2017-02-06 |  |  |  |  | 2017-03-28 | 2017-03-13 | 2017-03-28 | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). | 16-61_5-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 264 | 1 |  | да | Амортизация | 1212.3102 | 1212.3102 | 1430.526 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1205.45 |  |  | 1205.45 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1212.31 |  |  | 1212.3102 | [35 empty] | 1ми
306 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; |  | октябрь 2017 |  |  | - |  | 35.8 |  | МТРиО | Поставка изоляторов линейных фарфоровых | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1133.7655 | Справочник цен (мониторинг) | 1086.4268 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 792.576 |  | 1о | 361.728 | 361.728 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 426.839 | 361.728 | 31704674719 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-02-06 | 2017-03-13 |  |  |  |  | 2017-04-30 | 2017-03-24 | 2017-04-30 | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №135 от 29.12.2016, вопрос №11 - Внесение изменений в стоимость закупки, дату объявления торгов, дату подведения итогов, даты заключения договора | 17-04_5-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 171 | 1 |  |  | Амортизация | 793.6358 | 793.6358 | 936.4903 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | АбсолютАвто (ООО) | 452.0218 |  |  | 429.9205 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 588.096 |  |  | 588.096 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭлектроТехника (ООО) | 762.624 |  |  | 363.5 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 410.112 |  |  | 410.112 | [35 empty] | 1ми
307 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; |  | октябрь 2017 |  |  | - |  | 35.8 |  | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1954.7805 | Справочник цен (мониторинг) | 1997.6623 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 1175.492 |  | 1о | 727.2025 | 727.2025 | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 858.099 | 727.2025 | 31604587352 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-27 | 2017-01-11 | 2017-02-10 |  |  |  |  | 2017-04-01 | 2017-03-13 | 2017-03-23 | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №127 от 15.12.2016, вопрос №8 - Внесение изменения в стоимость закупки, объявления начала торгов, даты подведения итогов, дата заключения договора | 16-67_4-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 84 | 1 |  |  | Амортизация | 1368.3463 | 1368.3463 | 1614.6487 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | Монолит (ООО) | 939.095 |  |  | 733.0508 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | НОВОСИБИРСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 1327.034 |  |  | 728.469 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 1351.397 |  |  | 792.8221 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 1366.075 |  |  | 1366.075 | [35 empty] | 1ми
308 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; |  | октябрь 2017 |  |  | - |  | 35.8 |  | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 661.7526 | Справочник цен (мониторинг) | 659.4 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 457.728 |  | 1о | 457.728 | 457.728 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 540.119 | 457.728 | 762877 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-01-16 | 2017-02-10 |  |  |  |  | 2017-03-23 | 2017-03-17 | 2017-03-23 | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №135/1 от 29.12.2016, вопрос №3 - Внесение изменений в стоимость закупки. | 16-71_5-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 73 | 1 |  |  | Амортизация | 463.2268 | 463.2268 | 546.6076 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 462.336 |  |  | 462.336 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 461.568 |  |  | 461.568 | [35 empty] | 0
309 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) |  | октябрь 2017 |  |  | - |  | 35.8 |  | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 5377.4643 | Справочник цен (мониторинг) | 11807.0423 | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ОКП РС | 5 | 5 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 6566.997 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 762867 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 2017-02-01 | 2017-02-27 |  |  |  |  | 2017-03-23 |  | 2017-03-23 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №134 от 28.12.2016, вопрос №2 - Внесение изменений в стоимость закупки и организатора закуп.процедуры. Внесение изменений протоколом ЦКК №09 от 24.01.2017 г.. вопрос №4 в стоимость закупки (была 6567.61268 руб.) | 16-70_6-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 117 | 1 |  |  | Амортизация | 3764.225 | 3764.225 | 4441.7855 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 6567.612 | Камский кабель (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 6563.496 | ТК СКК/Фариаль (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 6525.46 | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Северный кабель (ООО) | 6356.091 | Северный кабель (ООО) | [37 empty] | 1с
310 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; |  | октябрь 2017 |  |  | - |  | 35.8 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 6594.8243 | Справочник цен (мониторинг) | 5755.7674 | ОЗП | ОЗП | 5 | 5 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 4616.045 |  | 1о | 2987.8755 | 2987.8755 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 3525.6931 | 2987.8755 | 31704776298 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-03-29 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-04-17 | 2017-05-31 | 2017-04-17 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77); Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017, вопрос № 10) | 17-09_4-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 137 | 2 |  |  | Амортизация | 4616.377 | 4616.377 | 5447.3249 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 4501.7125 |  |  | 4080.4875 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЛЭП-Комплект (ООО) | 4571.225 |  |  | 2988 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 4614.8 |  |  | 4614.8 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Дата-Пермь (ООО) | 4087.335 |  |  | 3992.3347 | [35 empty] | 1ми
311 | Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Монтаж ограждения в ЦУС филиала ГАЭС РА |  | октябрь 2017 |  |  | - |  | 22.5 |  | МТРиО | Поставка черного металлопроката | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 623.8736 | Справочник цен (мониторинг) | 826.2995 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 492.9683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31704775903 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-03-24 |  |  |  |  | 2017-05-31 |  | 2017-05-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77); Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017, вопрос № 11) | 17-08_3-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 85 | 1 |  |  | Амортизация | 436.7115 | 436.7115 | 515.3196 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 502.5667 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | СибирьСпецПоставка (ООО) | 507.1323 | [38 empty] | 1ми
312 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района; Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро-Куреево" Турачакского района РА; Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с. Эликмонар Чемальского района РА; Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ от ПС "Сигнал"; Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с. Манжерок Майминского района РА; |  | октябрь 2017 |  |  | - |  | 35.8 |  | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 2382.7914 | Справочник цен (мониторинг) | 2274.4837 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1233.4519 |  | 1о | 1233.4519 | 1233.4519 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1455.4733 | 1233.4519 | 31704766318 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-04-05 | 2017-05-30 | 2017-04-05 | 2018-04-05 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений протоколом ЦКК №12 от 26.01.2017 г., вопрос №12 в части стоимости (была 2274.48375), сроки проведения. | 17-07_4-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 195 | 2 |  |  | Амортизация | 1667.954 | 1667.954 | 1968.1857 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1634.71 |  |  | 1634.71 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ЭТМ (ООО) | 1654.5105 | ЭТМ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1666.8575 |  |  | 1666.8575 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 1667.2458 |  |  | 1667.2458 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1667.8893 | НИЛЕД (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1667.9355 |  |  | 1667.9355 | [35 empty] | 1ми
313 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт |  | июль-декабрь 2017 |  |  | 1.836 |  | 44 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1913.6815 | Справочник цен (мониторинг) | 2359.176 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 1339.577 |  | 0 |  | 1339.577 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 1580.7009 | 1339.577 | 31704670061 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-01-16 | 2017-02-13 | 2017-03-07 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-07 | 17-02_6-ГАЭС | 2017-04-10 | 2017-04-04 | 2017-04-10 | 2017-04-04 | 2018-04-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №135 от 29.12.2016, вопрос №9 - Внесение изменений в стоимость закупки, дату объявления торгов, дату подведения итогов, даты заключения договора | 17-02_6-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 34 | 1 |  |  | Амортизация | 1339.5771 | 1339.5771 | 1580.7009 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
314 | Реализация мероприятий по технологическому присоединению льготной категории заявителей до 15 кВт |  | июль-декабрь 2017 |  |  | 1.836 |  | 44 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 3709.1579 | Справочник цен (мониторинг) | 2627.4216 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | НИКА (ООО) | 2410.0568 |  | 1о | 2409.4068 | 2409.4068 | НИКА (ООО) | 2843.1 | 2596.4105 | 31704670368 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-01-16 | 2017-02-03 | 2017-03-02 |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-03-23 | 2017-04-10 | 2017-03-23 | 2018-03-23 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК №135 от 29.12.2016, вопрос №10 - Внесение изменений в стоимость закупки, дату объявления торгов, дату подведения итогов, даты заключения договора; Договор будет заключен на 2 596 410,51 рублей (без НДС) | 17-03_5-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 34 | 1 |  |  | Амортизация | 2596.4105 | 2596.4105 | 3063.7644 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 2596.4105 |  |  | 2596.4105 | [35 empty] | 0
315 | Покупка генераторв, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд в количестве 192 ед. (ГАЭС) : 12 ед. Приборы изменительные , 25 ед. Набор Жулева, 21 ед. - ЛИС-У , 2 ед. Опора ПБМ110-1т быстр., 2 ед. Моб. маслоочистительная станция, 9 ед. электростанция ДЭУ-60 Р-М, 13 ед. Гидромолот к мини-экскаватору , 9 ед Раскатка грузоподъем до 3 тонн, 1 ед. Кондиционер, 12 ед. Штанга ун.изолирующая, 4 ед. Хронометр, 15 ед. аппарат для обследования ВЛ, 22 ед. Шл. камеры, 13 ед. Пл. для организации ТОиЭ , 2 ед. навесное оборудование , 18 ед. Исп. груз для ГПИ до 16 тонн, 7 ед. сварочный генератор, 1 ед. Дальномер, 1 ед. Пресс гидравлический, 1 ед. сканер ScanDoc , 2 ед. РЕТОМ-61. |  | 2021-08-01 |  |  | - |  | - |  | МТРиО | Поставка средств защиты электротехнических | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 2157.5199 | Справочник цен (мониторинг) | 1510.264 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ЭТМ (ООО) | 1328.005 |  | 1о | 1328.0051 | 1328.0051 | ЭТМ (ООО) | 1567.046 | 1328.0051 | 31604572320 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-26 | 2017-01-23 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-03-28 | 2017-03-10 | 2017-03-28 | 2017-04-01 | 2017-05-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). | 16-64_7-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.1-04/2.2-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 131 | 2 |  |  | Амортизация | 1510.264 | 1510.264 | 1782.1115 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | ТК Энергосклад (ООО) | 1508.52 |  |  | 1508.52 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭТК (ООО) | 1510.08 |  |  | 1510.08 | [35 empty] | 1ми
316 | Электролаборатории и прочая спецтехника (ГАЭС) |  | 1905-07-13 | [6 empty] | ТС | Поставка гусеничного транспортера Четра ТМ140 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 12982.1589 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Карьерные машины (ООО) | 9915.254 | Карьерные машины (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31604574370 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-26 | 2017-01-23 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-03-10 |  | 2017-03-10 |  |  |  | Внеплановая закупка - включена решением ЦКК №128 от 20.12.2016, подписан 20.12.2016, вопрос №2 - О включении в ПЗ 2017. | 16-65_5-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 10061.1731 | 10061.1731 | 11872.1843 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-20 | 128
[20 empty] | Производственно-коммерческая фирма АтлантАвто (ООО) | 10059.322 | Производственно-коммерческая фирма АтлантАвто (ООО) | [37 empty] | 1с
317 | Электролаборатории и прочая спецтехника (ГАЭС) |  | 1905-07-13 | [6 empty] | ТС | Поставка снегоболотохода ТРЭКОЛ-39294 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 4787.1386 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Производственно-коммерческая фирма АтлантАвто (ООО) | 3710.032 | Производственно-коммерческая фирма АтлантАвто (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31604574849 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-26 | 2017-01-23 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-03-10 |  | 2017-03-10 |  |  |  | Внеплановая закупка - включена решением ЦКК №128 от 20.12.2016, подписан 20.12.2016, вопрос №3 - О включении в ПЗ 2017. | 16-66_5-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3710.0324 | 3710.0324 | 4377.8383 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-20 | 128
[20 empty] | Карьерные машины (ООО) | 3710.032 | Карьерные машины (ООО) | [37 empty] | 1м
318 | Электролаборатории и прочая спецтехника (ГАЭС) |  | 1905-07-13 | [6 empty] | ТС | Поставка снегоболотохода ТРЭКОЛ-39294 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 5300.0463 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Карьерные машины (ООО) | 3686.4407 |  | 1о | 3686.4407 | 3686.4407 | Карьерные машины (ООО) | 4350 | 3686.4407 | 31704906577 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 2017-04-14 |  |  |  |  | 2017-05-12 | 2017-04-26 | 2017-06-28 | 2017-04-26 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №14) | 17-10_4-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0002П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3710.0324 | 3710.0324 | 4377.8383 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Производственно-коммерческая фирма АтлантАвто (ООО) | 3710.0322 |  |  | 3710.0322 | [35 empty] | 1с
319 | Электролаборатории и прочая спецтехника (ГАЭС) |  | 1905-07-13 | [6 empty] | ТС | Поставка Снегоболотохода Montero | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1564.2357 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Спорт и Отдых (ООО) | 1523.728 |  | 1о | 1439.8305 | 1439.8305 | Спорт и Отдых (ООО) | 1699 | 1439.8305 | 31704710774 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-27 | 2017-02-10 | 2017-03-14 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 2017-04-19 | 2017-04-24 | 2017-06-23 |  | Внеплановая закупка - включена решением ЦКК №9 от 24.01.2017, подписан 24.01.2017, вопрос №3 - О включении в ПЗ 2017; Решением ЦКК от 22.02.2017, протокол № 25, вопрос № 21 согласован допуск участника/участников закупочной процедуры с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения заявок; 1. В связи с истечением срока, предусмотренного для заключения договора, поступившим отказом от участника ООО «Азимут С» (625029, Российская Федерация (РФ, Россия), Тюменская область, Тюмень, Соловьиная, 13) от заключения договора, на основании с п.7.5.8 Закупочной документации, заключить договор на поставку снегоболотохода Montero для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» с участником ООО «Спорт и Отдых» (ПДКК от 12.04.2017 №17-05-7-ГАЭС) | 17-05_6-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 1094.965 | 1094.965 | 1292.0587 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-24 | 9
[20 empty] | Азимут С (ООО) | 1494 |  |  | 1430 | [35 empty] | 1ми
320 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга в количестве 148 штук |  | 1900-01-11 04:50 | [6 empty] | Услуги | Установка бортового оборудования спутникового мониторинга на транспортные средства филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 8242.8571 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Нави Групп (ООО) | 5663.8983 |  | 1о | 5663.8983 | 5663.8983 | Нави Групп (ООО) | 6683.4 |  | 31705014081 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 2017-06-08 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №28) | 17-36_5-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-04/2.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 5770 | 5770 | 6808.6 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | СибАЗС Сервис (ООО) | 5687.6271 |  |  | 5687.6271 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 5712.9661 |  |  | 5712.9661 | [35 empty] | 1ми
321 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга в количестве 148 штук |  | 1900-01-11 04:50 | [6 empty] | Услуги | Оснащение автотранспортных средств филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» техническими средствами кон-троля за соблюдением водителями автотранспортных средств режимов движения, труда и отдыха (тахографами) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 2592.8571 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Инновационные Системы Контроля (ООО) | 1270.95 |  | 1о | 1270.95 | 1270.95 | Инновационные Системы Контроля (ООО) | 1499.721 |  | 31705013982 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-10 | 2017-06-09 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №30) | 17-35_5-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-04/2.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 1815 | 1815 | 2141.7 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Автоскан-Сиб (ООО) | 1182.7288 |  |  | 1167.4746 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Нави Групп (ООО) | 1797.5 |  |  | 1782.2458 | [35 empty] | 1ми
322 | Реконструкция ВЛ-10/0,4кВ от ПС №14 "Майминская" Майминского района, Реконструкция ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района РА Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района РА Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района РА |  | 1900-01-11 04:50 | [6 empty] | Услуги | Поставка черного металлопроката | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 704.2403 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 492.4943 |  | 1о | 479.7824 | 479.7824 | МетЭнергоПром (ООО) | 566.1433 | 479.7824 | 31705011122 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-04-24 | 2017-05-23 | [5 empty] | 2017-06-07 | 2017-07-28 | 2017-06-07 | 2017-07-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №31) | 17-34_5-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 492.9682 | 492.9682 | 581.7025 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 492.9682 |  |  | 480.2564 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 492.9682 |  |  | 492.9682 | [35 empty] | 1ми
323 | Электролаборатории и прочая спецтехника (ГАЭС) |  | 1900-01-11 04:51 | [6 empty] | ТС | Поставка машины гусеничной грузовой МГГ-529М1 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 12036.9249 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УРАЛВАГОНЗАВОД ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО (АО) | 8425.8475 |  | 1о | 8354.661 | 8354.661 | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УРАЛВАГОНЗАВОД ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО (АО) | 9858.5 |  | 31705080671 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017-06-16 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №15) | 17-38_4-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 8425.8475 | 8425.8475 | 9942.5 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | УРАЛТЕХТРАНС (ООО) | 8425.8475 |  |  | 8425.8475 | [35 empty] | 1м
324 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) |  | 1905-07-14 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 12283.4195 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 7800.1 | [7 empty] | 31705203769 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-26 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №15) |  | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 8598.3937 | 8598.3937 | 10146.1045 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | ЭТК (ООО) | 8096.4481 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ТК Энергосклад (ООО) | 8102.5127 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 8597.3937 | [38 empty] | 0
[20 empty] | СпецСервис (ООО) | 8598.024 | [38 empty] | 1м
325 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ) |  | 1905-07-14 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 5253.7531 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 3672.8 | [7 empty] | 31705203633 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-28 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №16) |  | 2017 | 2 | 17.2-04/2.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 3677.6271 | 3677.6271 | 4339.6 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 3677.6271 | [38 empty] | 1ми
326 | Комплексная реконструкция ПС 110/6 кВ "Предмостная" с заменой трансформаторов 1х16 и 1х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. |  | 2018-12-01 |  |  | 80 |  |  |  | ПИР | Разработка проектно-сметной документации на комплексную реконструк-цию ПС 110/6 кВ "Предмостная" с заменой трансформаторов 2х25 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 8762.5289 | Сводный сметный расчет | 6133.77 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Северный Стандарт (ООО) | 6084.7458 |  | 1о | 6084.7458 | 6084.7458 | Северный Стандарт (ООО) | 7180 |  | 31604367041 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-11-23 | 2016-12-14 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-02-17 |  | 2017-02-17 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 28 от 15.03.2017. вопрос 8 - отказ от заключения договора | 206/1-КЭ | 2017 | 2 | 17.1-05/2.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 6133.77 | 6133.77 | 7237.8486 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 6133.7703 |  |  | 6133.7703 | [35 empty] | 1с
327 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. |  | 2018-12-01 |  |  | 80 |  |  |  | ПИР | Разработка проектно-сметной документации на комплексную реконструк-цию ПС 110/10 кВ "Советская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 9016.8143 | Сводный сметный расчет | 6311.769 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 6045.568 |  | 1о | 6045.568 | 6045.568 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 7133.7702 |  | 31604367097 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-11-23 | 2016-12-14 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-02-17 |  | 2017-02-17 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. (Внеплановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 110 от 10.11.2016 вопрос № 6.) Выписка ЦКК № 28 от 15.03.2017. вопрос 9 - отказ от заключения договора | 207/1-КЭ | 2017 | 2 | 17.1-05/2.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 6311.769 | 6311.769 | 7447.8874 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 6127.118 |  |  | 6127.118 | [35 empty] | 1ми
328 | Внеплановый объект, соглашение о переустройстве от 06.10.2016 № 41.2400.8493.16 с АО «Стройтрансгаз» | [8 empty] | СМР | Выполнение работ по переустройству ЛЭП 35 – 110 кВ: - ВЛ 110 кВ ПС «КИСК» - ПС «КЗТЭ» С-235/С-236 в пролетах опор № 16 – 18; - ВЛ 110 кВ ПС «КИСК» - ПС «Речпорт» С-245/СС-246 в пролетах опор № 7 – 8; - ВЛ 110 кВ ПС «КИСК» - ПС «ТЭЦ-3» С-243/С-244 в пролетах опор № 5 – 8; - ВЛ 110 кВ ПС «Центр» - ПС «Миндерла» С-225/С-226 в пролетах опор № 81 – 83; - ВЛ 35 кВ ПС «Красноярская 500» - ПС «Промбаза» Т-23/Т-24 в пролетах опор № 8 – 4. № 13 – 15 В соответствии с проектной документацией (шифр: 0138.5-50-ПОД-6.1) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 110817.72 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Стройтрансгаз (НАО) | 77571.557 |  | 1о | 77571.557 | 77571.557 | Стройтрансгаз (НАО) | 91534.4373 | 77571.557 | 31604540386 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-21 | 2017-01-10 | 2017-02-22 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-29 | 2017-03-20 | 2017-03-29 | 2017-04-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 129 от 21.12.2016. вопрос № 3. | 16-4043 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Прибыль | 77572.404 | 77572.404 | 91535.4367 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-21 | 129
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 77572.4045 |  |  | 77572.4045 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 77572.4045 |  |  | 77572.4045 | [35 empty] | 1ми
329 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ способом "под ключ" по объекту «Автомобильная дорога в створе ул. Во-лочаевской от ул. Дубровинского до ул. Копылова | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 139916.8729 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Стройэлектросвязь (ООО) | 97941.811 |  | 1о | 97794.354 | 97794.354 | Стройэлектросвязь (ООО) | 115397.3377 | 97794.354 | 31704910054 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-31 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2018-01-06 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 17 от 03.02.2017. вопрос № 1. Выписка ЦКК № 26 от 02.03.2017. вопрос 8 - внесение изменений в сроки проведения закупки. МСП. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 9 | 17-4008 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 97941.811 | 97941.811 | 115571.337 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-03 | 17
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 96962.393 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 97940.677 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 97941.811 |  |  | 97941.811 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Энергоремонт (ООО) | 95003.557 | Энергоремонт (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 97941.811 | Красэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
330 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Выполнение проектных работ на реконструкцию диспетчерских пунктов ОДГ РЭС ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 4005.1957 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | РостСпецПроект (ООО) | 2789.6192 |  | 1о | 1668.1643 | 1668.1643 | РостСпецПроект (ООО) | 1968.4339 | 1668.1643 | 31704908615 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-14 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 2017-09-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №22. | 21/1-КЭ | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 2803.637 | 2803.637 | 3308.2917 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 2591.5254 |  |  | 1694.3615 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Телемеханика и Связь в Электроэнергетике (ООО) | 2663.2737 |  |  | 2663.2737 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 2711.8644 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Парма (ООО) | 2523.0918 |  |  | 1710.037 | [35 empty] | 1с
331 | Внеплановый объект, соглашение о переустройстве от 28.10.2016 № 41.2400.6960.16 с АО "КрасЭКо" | [8 empty] | СМР | Выполнение работ по переустройству ВЛ-110 кВ С-215/С-216 ПС «Центр» - ПС «Емельяново» с отпайкой на ПС «Солонцы» в пролетах опор № 83 – 85 для подключения двух отпаек ВЛ-110 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 7816.4629 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Красноярская региональная энергетическая компания (АО) | 4327.945 | Красноярская региональная энергетическая компания (АО) |  |  | 0 |  | 0 |  | Ф703045 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-18 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | 5. Рекомендовать в случае необходимости провести закупочную процедуру повторно по факту корректировки Центром ответственности параметров закупки. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №26. | 29-КЭ | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Прибыль | 5471.524 | 5471.524 | 6456.3983 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
332 | Реконструкция ограждения 35/10кВ №75 «Кулаковская» в соответствии с нормативными требованиями Реконструкция ограждения ПС35/10кВ №35 «Маганская» в соответствии с нормативными требованиями Реконструкция ограждения .ПС 35/10кВ №85 «Зыково» в соответствии с нормативными требованиями Реконструкция ограждения территории ПС 110/35/10кВ №53 «Сухобузимская» Реконструкция ограждения территории ПС35/6-10кВ № 51 «Атаманово» Реконструкция ограждения ПС 110/6кВ №27А «ГПП-2 ЦБК» Реконструкция ограждения ПС 35/10 кВ № 38 «Самойловка» |  | 12.2017 | [6 empty] | СМР | Реконструкция ограждений на ПС № 35 35/10кВ «Маганская». ПС №85 35/10кВ «Зыково». ПС 110/6кВ №27-А «ЦБК». ПС №51 35/10/6кВ «Атаманово». ПС №75 35/10кВ «Кулаковская». ПС №38 35/10кВ «Самойловка». ПС №53 110/35/10кВ «Сухобузимская». | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 8691.6829 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО) | 6083.7288 |  | 1о | 6022.887 | 6022.887 | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО) | 7107.0067 | 6022.887 | 31704949425 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2017-08-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №28 | 31/1-КЭ | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 6084.178 | 6084.178 | 7179.33 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | 6076.3 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 6072.4576 |  |  | 6072.4576 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СибирьСтройСервис (ООО) | 6084.1781 | СибирьСтройСервис (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Энергия-3 (ООО) | 6084.1781 | Энергия-3 (ООО) | [37 empty] | 1м
333 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации с последующим выполнени-ем строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проек-том по объекту «Переустройство КЛ 0.4-10 кВ и ТП 10/0.4 кВ в связи с проектированием объекта «Реконструкция КГБУЗ «Краевая клиническая больница» расположенного по адресу: г. Красноярск. Советский район. ул. Партизана Железняка. 3.3а.3б.3в.3ж.3з.3к (этап 1)» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 52375.4843 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Красэлектросервис (ООО) | 36662.839 |  | 1о | 33720.466 | 33720.466 | Красэлектросервис (ООО) | 39790.1499 | 33720.466 | 31704956446 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-10 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-24 | 2017-06-20 | 2017-05-24 | 2018-02-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 30 от 27.03.2017. вопрос № 3. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 6 | 17-4025 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 36662.839 | 36662.839 | 43262.15 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-27 | 30
[20 empty] | Горэнерго (ООО) | 36662.839 | Горэнерго (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 33728 |  |  | 33728 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Энергосервис (ООО) | 42162.265 | Энергосервис (ООО) | [37 empty] | 1м
334 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполнени-ем строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проек-том по объекту "Вынос КЛ 0.4 кВ из коллектора по пр. Ульяновский в Со-ветском районе. г. Красноярска" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 25084.3171 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | СИБПРОМ (ООО) | 17383.4321 | [7 empty] | 31705005192 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-19 | [5 empty] | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 32. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 7 |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 17559.022 | 17559.022 | 20719.646 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Строй-Проект (ЗАО) | 17550.5223 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Энергосервис (ООО) | 17550.5223 | [38 empty] | 1м
335 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по титулам: "Замена КЛ 0.4 кВ г. Красноярска. находящихся длительное время на повреждении. ремонтонепригодных. требующих значительных финансо-вых и трудовых затрат на восстановление и влияющих на надежное электро-снабжение потребителей г. Красноярска." "Замена КЛ 6-10 кВ г. Красноярска. находящихся длительное время на повреждении. ремонтонепригодных. требующих значительных финансо-вых и трудовых затрат на восстановление и влияющих на надежное электроснабжение потребителей г. Красноярска" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 20617.6971 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | СИБПРОМ (ООО) | 14288.065 | СИБПРОМ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705009562 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 34. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 8 | 17-1048/31705009562/4 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 14432.388 | 14432.388 | 17030.2178 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Горэнерго (ООО) | 23653.572 | Горэнерго (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 23653.572 | Красэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
336 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по двум объектам "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Академго-родок с заменой ОД-КЗ. Реконструкция ПС 110/10кВ Центральная с за-меной ЗРУ-10кВ" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 231577.9586 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 9 | 9 | Прайм Техно Системс (ООО) | 161511.3516 |  | 1о | 161268.1948 | 161268.1948 | Прайм Техно Системс (ООО) | 190296.4698 |  | 31705011702 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-26 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 35. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 4 | 17-1049/31705011702/4 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 162104.571 | 162104.571 | 191283.3938 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | СтройКомплекс (ООО) | 161000 | СтройКомплекс (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Электросетьсервис (ООО) | 161016.9492 | Электросетьсервис (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 161294.0491 | РСО-Энерго (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 161294.0483 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 160483.5263 | Енисей Инжиниринг (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | КАТЭН (ООО) | 162104.572 |  |  | 162104.572 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 162104.572 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 162104.572 | Красэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
337 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Выполнение проектных работ реконструкцию ПС №2 Советская. ПС №5 Восточная. ПС №92 Юго-Западная. принадлежащих ПАО «МРСК Сиби-ри» с установкой плавнорегулируемых ДГР на секции шин 6-10 кВ. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 3036.2 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | НПП Бреслер (ООО) | 2125 |  | 1о | 2103.7466 | 2103.7466 | НПП Бреслер (ООО) | 2482.421 | 2103.7466 | 31705004790 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-03 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-31 | 2017-07-20 | 2017-05-31 | 2017-12-17 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 36 | 35/1-КЭ | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 2125.34 | 2125.34 | 2507.9012 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Институт Тулаэнергосетьпроект (ООО) | 2125.3407 |  |  | 2104.0873 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 2125.3407 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
338 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по трём объектам «Реконструкция ПС 110/6 кВ Медпрепараты с заменой ОД-КЗ. Реконструкция ПС 110/10кВ Юго-Западная с заменой ОД-КЗ. Реконструкция ПС 110/10кВ Советская с заменой ЗРУ-10кВ. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 284107.5271 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 198875.2696 |  | 1о | 198576.9568 | 198576.9568 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 234320.8091 |  | 31705005728 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-18 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 39. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 2 | 17-1051/31705005728/3 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 198875.269 | 198875.269 | 234672.8174 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | КАТЭН (ООО) | 198875.2696 |  |  | 198875.2696 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 416391.2425 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
339 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по трём объектам "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Мясоком-бинат с заменой ОД-КЗ. Реконструкция ПС 110/10кВ Радиотехническая с заменой ОД-КЗ. Реконструкция ПС 110//35/10кВ Мясокомбинат с заме-ной ЗРУ-10кВ" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 205449.9286 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | СИЭНЕРГЕТИКА (ООО) | 143814.95 |  | 1о | 143599.2271 | 143599.2271 | СИЭНЕРГЕТИКА (ООО) | 169447.088 |  | 31705010370 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-06-05 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 40. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 5. Протокол ПДКК № 17-1052/02 от 18.05.2017 - продление сроков закупки | 17-1052/31705010370/3 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 143814.95 | 143814.95 | 169701.641 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 143814.95 |  |  | 143814.95 | [35 empty] | 0
[20 empty] | КАТЭН (ООО) | 143814.95 | КАТЭН (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 143095.8797 | РСО-Энерго (ООО) | [37 empty] | 1м
340 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по трём объектам «Реконструкция ПС 110кВ Северная. ПС 110кВ Телевизорная с заменой ОД. КЗ 110кВ. Реконструкция ПС 110/10кВ Северная с заменой ЗРУ-10кВ" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 245292.5243 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Прайм Техно Системс (ООО) | 171111.5473 |  | 1о | 170853.9905 | 170853.9905 | Прайм Техно Системс (ООО) | 201607.7088 |  | 31705011956 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 41. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 3 | 17-1053/31705011956/3 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 171704.767 | 171704.767 | 202611.6251 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 170846.2438 | РСО-Энерго (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 170846.2438 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | КАТЭН (ООО) | 171704.7676 |  |  | 171704.7676 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 171704.7676 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | [37 empty] | 1м
341 | Комплексная реконструкция ПС 110/6 кВ "Предмостная" с заменой трансформаторов 1х16 и 1х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. |  | 12.2018 |  |  | 80 |  |  |  | ГП | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполне-нием строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по объекту «Реконструкция ПС 110/6кВ Предмостная» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 158574.9129 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | КАТЭН (ООО) | 111002.4396 |  | 1о | 110669.4328 | 110669.4328 | КАТЭН (ООО) | 130589.9307 |  | 31705012444 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 42. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 1 | 17-1054/31705012444/3 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 111002.439 | 111002.439 | 130982.878 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Амурэлектрощит (ООО) | 110800 |  |  | 110800 | [35 empty] | 1м
342 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция КЛ/ВЛ 6/0.4 кВ отходящих от ТП-151 расположенной в г. Красноярск. в районе д. 90 по ул. Вавилова (Красноярский детский дома № 1). в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 4591.8629 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 3214.304 |  |  |  | 3214.304 | СибЭлектроКомплект (ООО) | 3792.8787 | 3214.304 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 49 |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 3214.304 | 3214.304 | 3792.8787 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
343 | Внеплановый объект | [8 empty] | ГП | Проектно-изыскательские работы. с последующим выполнением строи-тельно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проектом по объекту «Реконструкция помещений ситуационного центра универсиады. диспетчерских и конференц-залов (ЦУС и ЦУЭ Универсиады) в зданиях ПАО «МРСК Сибири» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 251235.8702 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Фирма Синтез Н (ООО) | 167895.7475 | [7 empty] | 31705083061 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-06-23 | [5 empty] | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 21. Согласовано ЦЗК № 11 от 26.04.2017. позиция 10. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1085/31705083061/2 от 07.06.2017) |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 175865.1091 | 175865.1091 | 207520.8288 | 1с |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 174170.1939 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Строительная компания СтройСити (ООО) | 174985.7836 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Тесла (ООО) | 175765.1091 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 175858.3295 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 175865.1091 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Инженерные технологии (ООО) | 175865.1091 | [38 empty] | 1м
344 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Работы по строительству КЛ-10кВ от двух вновь устанавливаемых ячеек на ПС №5 "Восточная" до двух проектируемых БКТП-10/0.4 кВ и строи-тельство КЛ 10 кВ от проектируемой БКТП № 2 до существующего ка-беля для питания ТП 5106 для технологического присоединения энерго-принимающих устройств заявителя: КГБУЗ "Краевая клиническая боль-ница". по адресу: г. Красноярск. ул. П. Железняка. 3. 3А. 3Б. 3В. 3Ж. 3З. 3К | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 17877.4915 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | РегионЭнергоСтрой (ООО) | 11070.145 | РегионЭнергоСтрой (ООО) | 1о | [5 empty] | 31705081025 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-24 | [5 empty] | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 22 |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 12514.2441 | 12514.2441 | 14766.808 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 12114.2441 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 12514.2441 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 12514.2441 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 12514.2441 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Горэнерго (ООО) | 12514.2441 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 12514.2441 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | [37 empty] | 1м
345 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ПС 35/10 кВ "Д.Мост" № 40 с заменой силового трансформатора 1Т(4 МВА на 1.6 МВА). реконструкцию ПС 35/10 кВ "Киндяково" № 137 с заменой силовых трансформаторов 1Т. 2Т (6.3 МВА на 4 МВА). реконструкцию ПС 35/10 кВ "Леспромхоз" № 120 с заменой силового трансформатора 1Т (1.6 МВА на 4 МВА). реконструкцию ПС 35/10 кВ "Шуваево" № 86 с заменой силовых трансформаторов 1Т. 2Т (4 МВА на 6.3 МВА). | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1392.23 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | Ф706049 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-23 | 2017-06-28 | [6 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №25. | 54В - КЭ | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 1150.0397 | 1150.0397 | 1357.0468 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
346 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-18. КЛ 6 кВ от ПС №119 до РП 18 ф. 119-49. КЛ 6 кВ от ТП 711 до ТП 712. по адресу: г. Красноярск. Ленинский район. ул. Юности. 19 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 3055.9601 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СДС-Строй (ООО) | 2139.172 | [7 empty] | 31705214860 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-13 | 2017-06-26 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017 вопрос №8. |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Прибыль | 2139.172 | 2139.172 | 2524.223 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 2139.172 | [38 empty] | 1ми
347 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Разработка проектно-сметной документации. с последующим выполнени-ем строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным проек-том по титулам: "Замена КЛ 0.4 кВ г. Красноярска. находящихся длитель-ное время на повреждении. ремонтонепригодных. требующих значитель-ных финансовых и трудовых затрат на восстановление и влияющих на надежное электроснабжение потребителей г. Красноярска." "Замена КЛ 6-10 кВ г. Красноярска. находящихся длительное время на повреждении. ремонтонепригодных. требующих значительных финансовых и трудовых затрат на восстановление и влияющих на надежное электроснабжение потребителей г. Красноярска" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 42400.5457 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 29680.382 | [7 empty] | 31705229604 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2017-06-27 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 5 |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 29680.382 | 29680.382 | 35022.8507 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
[20 empty] | Энергосервис (ООО) | 29680.382 | [38 empty] | 1м
348 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Выполнение работ по переустройству ВЛ-110 кВ С-215/С-216 ПС «Центр» - ПС «Емельяново» с отпайкой на ПС «Солонцы» в пролетах опор № 83 – 85 для подключения двух отпаек ВЛ-110 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 7816.4635 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705253389 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-23 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 46 от 15.06.2017 вопрос № 4 |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.1-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Прибыль | 5471.5245 | 5471.5245 | 6456.3989 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-15 | 46
349 | Реконструкция с заменой поврежденных выключателей на РП 209 яч. 3, 4, 5. |  | 12.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 759.5771 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 522.585 |  | 1о | 522.585 | 522.585 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 616.6503 | 522.585 | 756437 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-05-07 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 34). | 209/1-КЭ | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 531.704 | 531.704 | 627.4107 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 531.704 |  |  | 531.7044 | [35 empty] | 1ми
350 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка автомобилей импортного производства | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 7844.7929 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | МБ-ИЗМАЙЛОВО (ООО) | 5491.355 |  | 0 |  | 5491.355 | МБ-ИЗМАЙЛОВО (ООО) | 6479.7989 | 5491.355 | 31604630572 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-11 | 2017-01-13 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 16-4044 | 2017-02-20 | 2017-01-13 | 2017-02-20 | 2017-01-13 | 2017-03-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 136 от 30.12.2016 вопрос № 1). | 16-4044 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 5491.355 | 5491.355 | 6479.7989 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 136
351 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка автомобилей TOYOTA CAMRY | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 5373.0169 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 2 | 2 | ТЦ Магистральная (ООО) | 3757.6271 |  | 0 |  | 3757.6271 | ТЦ Магистральная (ООО) | 4434 | 3423.7288 | 31704699253 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-24 | 2017-02-01 | 2017-02-13 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 6.6. На основании п. 7.5.8 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» рекомендовать Центру Ответственности по предмету настоящего открытого запроса цен вынести вопрос на заседание Центральной Конкурсной комиссии ПАО «МРСК Сибири» о заключении договора с ООО «ТЦ Магистральная». так как заявка данного участника была единственной признанной соответствующей требованиям закупочной документации. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 08 от 20.01.2017 вопрос № 4). | 17-8004 | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3761.1119 | 3761.1119 | 4438.112 | 1с |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-20 | 8
[20 empty] | Автомир-тендер (ООО) | 3653.0678 | Автомир-тендер (ООО) | [37 empty] | 1м
352 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал, аккумуляторная, мастерская, помещения щита управления, кровля, отмостка, отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ. |  | 12.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка конструкций металлических | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 8771.2657 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 6139.886 |  | 1о | 3376.937 | 3376.937 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 3984.7857 | 3376.937 | 31704811057 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2017-03-07 | 2017-04-03 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-04-14 | 2017-02-20 | 2017-04-14 | 2017-05-14 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017 вопрос № 16). | 14/1-КЭ | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 6139.886 | 6139.886 | 7245.0655 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
[20 empty] | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | 5714.707 | АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ТД Завод металлоконструкции (ООО) | 5994.529 |  |  | 5994.529 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Завод винтовых свай (ООО) | 6139.807 |  |  | 3438.256 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 3910.373 |  |  | 3726.176 | [35 empty] | 0
353 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Советская (перекатка силового трансформатора с ПС 110 кВ Телевизорная мощностью 25 МВА) |  | 12.2017 |  |  | 2.5 |  |  |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2464.8357 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | 1680.559 |  | 1о | 1490.767 | 1490.767 | Ростовская Электротехническая Компания (ООО) | 1759.1051 | 1490.767 | 31704872366 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-19 | 2017-06-20 | 2017-05-19 | 2017-07-18 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 26 от 02.03.2017 вопрос № 9) | 18/1-КЭ | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1725.385 | 1725.385 | 2035.9543 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26
[20 empty] | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 1271.186 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Спецэлектропоставка (ООО) | 1522 |  |  | 1504 .4615 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | 1567.796 | ТольяттинскийТрансформатор (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) | 1248.042 | ЭНЕТРА Текнолоджиз (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 1725.385 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | [37 empty] | 0
354 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Молодежная" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. |  | 2018-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 77389.9015 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 52508 | www.b2b-energo.ru | 2017-05-31 | 2017-05-18 | [8 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №31. |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения |  | 77389.9015 | 91320.0838 |  |  |  | АО "Центр технического заказчика" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
355 | Комплексная реконструкция ПС 110/10 кВ "Юбилейная" с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. |  | 2018-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 98335.657 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 52532 | www.b2b-energo.ru | 2017-05-31 | 2017-05-24 | [8 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №32. |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения |  | 98335.657 | 116036.0753 |  |  |  | АО "Центр технического заказчика" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
356 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС) Создание цифровых диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС). Чунояр Создание системы телемеханики и каналов связи для передачи аварийно предупредительного сигнала в ОДГ и ОДС на ПС 110 кВ №92 «Орашение» Новоселовского РЭС ПО ЗЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС филиала на диспетчерский пункт ОДС ПО ЗЭС ПО ЦУС и Диспетчерский пункт ОДГ Балахтинского РЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС 110 кВ Жилпоселок на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС ПО ЦУС. |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка волоконно-оптического кабеля | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2054.9479 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ИНКАБ (ООО) | 1433.54 |  | 1з | [5 empty] | Ф706022 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 2017-06-13 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №18. |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1438.4635 | 1438.4635 | 1697.3869 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | КАСКАД (ООО) | 1438.4635 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Компания Глобал Оптика (ООО) | 1431.25 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Инсистем (ООО) | 1008.287 | [38 empty] | 1м
357 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС) Создание цифровых диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС). Чунояр Создание системы телемеханики и каналов связи для передачи аварийно предупредительного сигнала в ОДГ и ОДС на ПС 110 кВ №92 «Орашение» Новоселовского РЭС ПО ЗЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС филиала на диспетчерский пункт ОДС ПО ЗЭС ПО ЦУС и Диспетчерский пункт ОДГ Балахтинского РЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС 110 кВ Жилпоселок на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС ПО ЦУС. |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих для РЗА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1927.8912 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | АбсолютТрейд (ООО) | 1185.37 | АбсолютТрейд (ООО) | 1о | [5 empty] | Ф706023 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 2017-06-19 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №20. |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 1349.5238 | 1349.5238 | 1592.4381 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | Чебоксарский электроаппарат (ЗАО) | 1288.51 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Современные инфотелекоммуникационные системы (ООО) | 1255.0573 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1347.375 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Транспроект-автоматика (ООО) | 1150 | Транспроект-автоматика (ООО) | [37 empty] | 1ми
358 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС) Создание цифровых диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС). Чунояр Создание системы телемеханики и каналов связи для передачи аварийно предупредительного сигнала в ОДГ и ОДС на ПС 110 кВ №92 «Орашение» Новоселовского РЭС ПО ЗЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС филиала на диспетчерский пункт ОДС ПО ЗЭС ПО ЦУС и Диспетчерский пункт ОДГ Балахтинского РЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС 110 кВ Жилпоселок на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС ПО ЦУС. |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 4837.566 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 3356.1265 | [7 empty] | Ф706024 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-07 | 2017-06-26 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №21. |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3386.2962 | 3386.2962 | 3995.8295 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3370 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 3144.027 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Современные инфотелекоммуникационные системы (ООО) | 3272 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | НЭТА (ООО) | 3128.382 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Региональный инновационный центр (ООО) | 3386.2962 | [38 empty] | 1ми
359 | Создание систем телемеханики ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС) Создание цифровых диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС). Чунояр Создание системы телемеханики и каналов связи для передачи аварийно предупредительного сигнала в ОДГ и ОДС на ПС 110 кВ №92 «Орашение» Новоселовского РЭС ПО ЗЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС филиала на диспетчерский пункт ОДС ПО ЗЭС ПО ЦУС и Диспетчерский пункт ОДГ Балахтинского РЭС Создание системы телемеханики для передачи сигналов АПТС с ПС 110 кВ Жилпоселок на диспетчерский пункт ОДС ЗЭС ПО ЦУС. |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 26011.3198 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705266771 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-28 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №23. |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 18207.9238 | 18207.9238 | 21485.3501 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
360 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) . |  | 2022-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 10171.2 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Группа Компаний Счётэнергомаш (ООО) | 7119.8423 | [7 empty] | Ф706039 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-26 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос №24. |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Прибыль | 7119.84 | 7119.84 | 8401.41 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе (АО) | 7119.8423 | [38 empty] | 0
361 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 12 ед. (прибор ПКВ/М7-3 шт, анализатор AnCom A-7/307-1 шт, тестер LAN Fluke Networks CIQ-SVC-1 шт, прибор Коэффициент-3-1 шт, энергомонитор 3.3. 1Т -5 шт, оборудование для оверке измерительных ТТ и ТН-1 шт) |  | 2016-12-10 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования и приборов для работы с кабельными линиями | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 698.3899 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705246735 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 6 |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 488.8729 | 488.8729 | 576.87 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
362 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка преобразователей измерительных многофункциональных | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2045.9293 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705246798 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 9 |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Прибыль | 1432.1505 | 1432.1505 | 1689.9376 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
363 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0.4 кВ и ниже) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство)? |  | 2022-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка пунктов коммерческого учета 6-35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2424.6396 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705247880 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 10 |  | 2017 | 2 | 17.2-05/2.2-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Прибыль | 1697.2477 | 1697.2477 | 2002.7523 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
364 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга |  | 2017-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | Услуги | Установка бортового оборудования спутникового мониторинга на транспорт-ные средства | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 10127.1157 | Сравнительная матрица | 7088.981 | ОЗП | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604485311 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-14 |  | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 |  |  | Вскрытие перенсено на 12.01.2017. на 20.01.2017 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. (Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №111 от 11.11.2016 г.. вопрос №5.). | 196-КуЭ | 2017 | 2 | 17.1-06/2.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 7088.981 | 7088.981 | 8364.9976 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
365 | Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2016: Шахтовая (СДТУ), Плотниковская (СДТУ), Полысаево-3 (СДТУ, ВОЛС), Заречная (СДТУ), 2017: Безруковская (СДТУ, ВОЛС), Весенняя (СДТУ, ВОЛС) 2017: Шахтовая (ВОЛС), Камышинская (СДТУ), Краснинская (СДТУ), Кирова-Западная (СТДУ, ВОЛС) |  | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | Услуги | Оснащение каналами связи ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Шахтовая | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 959.4251 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 1610.169 |  | 0 |  | 1610.169 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 1899.9994 | 1610.169 | 31604487406 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2017-01-20 | 2017-03-18 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-18 | 200-КуЭ | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-06-09 | Вскрытие перенсено на 19.01.2017 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 46). Протокол ПДКК № 200-КуЭ от 18.03.2017 - внесение изменений в дату подведения итогов | 200-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 671.5976 | 671.5976 | 792.4851 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
366 | Создание систем телемеханики ПС 35-110 кВ: 2017: Тепловая, Толевая, Таежная. |  | 2017-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Оснащение комплексами телемеханики ПС 35-110 кВ: Тепловая. Толевая. Таежная | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 13387.8535 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | РостСпецПроект (ООО) | 9230.925 | [7 empty] | 31704732051 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-04-28 | [5 empty] | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | Вскрытие перенсено на 09.03.2017. на 20.03.2017 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 18). Выписка ЦКК № 34 от 13.04.2017. вопрос 10 - внесение изменений в документацию и срок приема заявок участников. Протокол ПДКК № 28-64-2ПВИ-КуЭ от 20.06.2017 - продление сроков подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 9371.4974 | 9371.4974 | 11058.367 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 9277.7825 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Научно-производственная фирма Прософт-Е (ООО) | 9363.8941 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭлеСи (АО) | 9364.4068 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Энрима-Системс (ООО) | 9371.4974 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 9371.4974 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 13640.583 | [38 empty] | 0
367 | Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (телемеханики) ПС 35-110 кВ: 2020: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2021: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2021: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. |  | 12.201 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО: ПС Мысковская. ПС Береговая. ПС Карьерная. ПС Томская. ПС Строительная. ПС Нагорная | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 25254.6684 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Научно-производственная фирма Прософт-Е (ООО) | 28929.6505 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704825473 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | Вскрытие перенсено на 20.03.2017 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 19). | 17-1008 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 17678.2679 | 17678.2679 | 20860.3561 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
[20 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 29234.711 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 34514.0692 | [38 empty] | 1ми
368 | Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (телемеханики) ПС 35-110 кВ: 2020: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2021: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2021: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. |  | 12.201 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО: ПС Мысковская. ПС Береговая. ПС Карьерная. ПС Томская. ПС Строительная. ПС Нагорная | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 39122.5029 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31704962055 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-31 |  | 2017-04-14 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 48 | 61-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0003П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 27385.752 | 27385.752 | 32315.1874 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
369 | Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (телемеханики) ПС 35-110 кВ: 2020: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2021: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2021: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. |  | 12.201 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Оснащение ПС 35-110 кВ средствами телеуправления для дистанционного ввода ГВО: ПС Мысковская. ПС Береговая. ПС Карьерная. ПС Томская. ПС Строительная. ПС Нагорная | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 39122.5029 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 27385.752 |  | 1о | 27288.1356 | 27288.1356 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 32200 | 27288.1356 | 31704990433 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-07 | 2017-04-18 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-22 | 2017-07-20 | 2017-05-22 | 2017-12-18 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 53 | 62-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0003П2 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 27385.752 | 27385.752 | 32315.1874 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 27385.752 |  |  | 27301.0068 | [35 empty] | 1ми
370 | Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ: 2018: Звездная, АКЗ, Коммунальная, Новоленинская, Водозабор, Проскоково, Плотниковская, Мусохрановская, Мозжухинская, Полысаевская, Северо-Байдаевская, Капитальная-3, Драгунский Водозабор, Черно-Калтанская |  | 2018-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции устройств АЧР на подстанциях филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1105.5414 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Электротехпроект (ООО) | 773.8791 |  | 1о | 673.2748 | 673.2748 | Электротехпроект (ООО) | 673.2748 | 673.2748 | 31704805726 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-03-15 | 2017-03-28 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-04-10 | 2017-05-20 | 2017-04-10 | 2017-10-07 | Вскрытие перенсено на 13.03.2017. на 17.03.2017 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017 вопрос № 17). | 32-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | амортизация | 773.879 | 773.879 | 913.1772 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
[20 empty] | Сибирь-инжиниринг (ООО) | 725.0898 |  |  | 725.0898 | [35 empty] | 1м
371 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: Бунгурская, Томская 2018: Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская, Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор |  | 2018-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Монтаж защиты от дуговых коротких замыканий на ПС Вахрушев-ская. ПС Грамотеинская 3 /4. ПС Сидоровская. ПС Зенковская. ПС Орджоникидзевская. ПС Водная. ПС Драгунский водозабор. ПС Ново – Байдаевская | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 7824.8757 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Научно-Производственное Предприятие ПРОЭЛ (ООО) | 5223.752 | Научно-Производственное Предприятие ПРОЭЛ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704842488 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-17 | 2017-04-05 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | С учетом проведенного анализа закупочной процедуры. центру ответственности рекомендовать вынесение на заседание ЦКК вопроса о повторном проведении закупки с корректировкой ценовых параметров. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 27). | 38-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 5477.413 | 5477.413 | 6463.3473 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
[20 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 7992.192 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 10205.752 | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | [37 empty] | 1ми
372 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: Бунгурская, Томская 2018: Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская, Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор |  | 2018-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Монтаж защиты от дуговых коротких замыканий на ПС Вахрушевская. ПС Грамотеинская 3 /4. ПС Сидоровская. ПС Зенковская. ПС Орджони-кидзевская. ПС Водная. ПС Драгунский водозабор. ПС Ново – Байдаев-ская | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 12006.9071 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 8494.8355 |  | 2о | 7085 | 7085 | Сибирское управление по наладке электротехнического оборудования (ООО) | 8360.3 | 7085 | 31704998435 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-04 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-19 | 2017-07-20 | 2017-06-19 | 2017-10-02 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 69 | 39/6-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0005П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 8404.835 | 8404.835 | 9917.7053 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 8389.8305 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 8404.8355 | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Торгово-промышленная корпорация Борнэо-Сибирь (ООО) | 8200 |  |  | 7191.4197 | [35 empty] | 1м
373 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: монтаж маслоприёмных устройств на ПС 35/10 кВ Байлинская. ПС 35/10 кВ Барандатская. ПС 110 кВ Бенжереп-2. ПС 110 кВ Мундыбашская. ПС 110 кВ Прокопьев-ская. ПС 110/35/6 кВ Юргинская и ПС 110/6 кВ Шушталепская | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 3871.73 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31704849557 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-29 | 2017-04-03 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | Рекомендуется ЦО вынести вопрос на рассмотрение ЦКК о повторном проведение процедуры. без корректировки параметров закупки. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 28). | 17-10-Н-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | амортизация | 2710.211 | 2710.211 | 3198.049 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
374 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: монтаж маслоприёмных устройств на ПС 35/10 кВ Байлинская. ПС 35/10 кВ Барандатская. ПС 110 кВ Бенжереп-2. ПС 110 кВ Мундыбашская. ПС 110 кВ Прокопьев-ская. ПС 110/35/6 кВ Юргинская и ПС 110/6 кВ Шушталепская | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 3871.73 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1897.1479 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704998302 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 59 | 65-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0006П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 2710.211 | 2710.211 | 3198.049 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 2683.1091 | Электропромсервис (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 2696.6602 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Энергоэкспертиза (ООО) | 2710 | [38 empty] | 1ми
375 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65 |  | 2018-12-01 |  |  | 0 |  | 6.65 |  | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена опор и проводов отпаек на ПС 110 кВ Заречная: ВЛ 110 кВ Беловская – Новоленинская I цепь с отпайками в пролете опор №№46-66. ВЛ 110 кВ Беловская – Но-воленинская II цепь с отпайками в пролете опор №№47-65 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 4674.4743 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 3200 |  | 1о | 2414.6883 | 2414.6883 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 2849.3322 | 2414.6883 | 31704844142 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-17 | 2017-04-11 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2017-05-05 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 29). | 17-11-И-ОЭ (КуЭ-РЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | амортизация | 3272.132 | 3272.132 | 3861.1158 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
[20 empty] | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 3272.1324 |  |  | 2421.378 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 3272.1324 |  |  | 3075.8045 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3272.1324 |  |  | 3079.0766 | [35 empty] | 1м
376 | Реконструкция с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО): 2021: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская – Мысковская 1,2 цепь с отпайкой на ПС Безруковская (АОПО на ПС Мысковская) ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I, II цепь с отпайками (АОПО на ПС Мысковская). 2021: ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Новокузнецк-Сортировочная и Новокузнецк-Сортировочная – Центральная ТЭЦ (АОПО на ПС Ширпотреб) |  | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Установка автоматики огра-ничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская I цепь. ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Мысковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская и АОПО ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская I. II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Мысковская | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1599.8657 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ПроектСтрой (ООО) | 1007.916 |  | 1о | 985.517 | 985.517 | ПроектСтрой (ООО) | 1162.9101 | 985.517 | 31704854483 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-27 | 2017-04-11 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2017-11-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 30). | 17-12-И-ОЭ (КуЭ-РЭС) | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | амортизация | 1119.906 | 1119.906 | 1321.4891 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
[20 empty] | Научно-технический центр Единой энергетической системы (АО) | 990 |  |  | 990 | [35 empty] | 0
377 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция (пере-устройство) ВЛ 110 кВ Заискитмская-Оросительная-1.2 с отпайкой на ПС Водозабор | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 6183.3214 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 4138.918 |  | 2о | 2926.987 | 2926.987 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 3453.8447 | 2926.987 | 31704849880 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-24 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2018-01-12 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 31). | 17-13-И-ОЭ (КуЭ-РЭС) | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | амортизация | 4328.325 | 4328.325 | 5107.4235 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
[20 empty] | КАПШИН (ООО) | 4106.955 | КАПШИН (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 4190 |  |  | 3064.635 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | К-Электротехник (ООО) | 4303.445 |  |  | 4043.745 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 4328.325 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Сибирский Тяжпромэлектропроект (АО) | 4328.325 | Сибирский Тяжпромэлектропроект (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 4328.325 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 4328.325 | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 4328.325 |  |  | 2943.261 | [35 empty] | 1м
378 | Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки с установкой элегазовых выключателей, замена вторичного оборудования. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ, Т1-40, Т2-40, провода на системе шин, РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь |  | 2019-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей 110 кВ в ячейках ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь. обходного выключателя | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 173801.5243 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 10 | 10 | ПроектСтрой (ООО) | 118011.2352 | ПроектСтрой (ООО) | 1о |  | 0 |  | 0 |  | 31704843029 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-04-17 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | Центру Ответственности. обеспечить корректировку технического задания и вынесение вопроса на заседание Центральной конкурсной комиссии о повторном проведении закупочной процедуры. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 32). Протокол ПДКК № 17-1020/04 от 16.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов | 17-1020 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | амортизация | 121661.067 | 121661.067 | 143560.0591 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 118011.2532 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 118137.0661 | Прайм Техно Системс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 119836.1508 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Межрегиональный Холдинг Инжиниринговых Компаний Синергия (ООО) | 120444.4559 | Межрегиональный Холдинг Инжиниринговых Компаний Синергия (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 121661.0672 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 121661.0672 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 121661.0672 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 121661.0672 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 140000 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | [37 empty] | 1м
379 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Шахтовая с заменой силовых трансформаторов 2х40.5 МВА на 2х63 МВА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5532.3486 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | Альтернатива (ООО) | 2710.851 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704909076 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 55. Протокол ПДКК № 17-3 И-КуЭ от 18.05.2017 - перенос срока подведения итогов | 17-3-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 3872.644 | 3872.644 | 4569.7199 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3098.115 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 3485.379 | Прайм Техно Системс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 3679.011 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3771.186 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3795.191 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 3830.271 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3853.281 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 3872.644 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3872.644 | [38 empty] | 1м
380 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вишневская с заменой силовых трансформаторов 2*10 МВА на 2*16 МВА. заменой ОД-КЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5532.3486 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3098.1155 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704900402 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-10 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | Перенос срока подведения итогов с 31.05.2017 на 02.06.2017 (Протокол ПДКК №_17-26/4-БЭ от 10.05.2017 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 52. Протокол ПДКК № 17-26/5-БЭ от 19.05.2017 - продление сроков закупки | 17-26/7-БЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 3872.644 | 3872.644 | 4569.7199 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 3129.273 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 3485.3799 | Прайм Техно Системс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 3679.0119 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3771.1864 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3795.1915 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3853.2811 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 3872.6444 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3872.6444 | Союзэнергопроект (ООО) | [37 empty] | 1м
381 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ АКЗ. Замена ОД 110 Крохалевская-Кедровская -1. ОД-110 Крохалев-ская-Кедровская -2 (2 шт.). Кемеровский РЭC | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 3998.2571 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 11 | 11 | Электропромсервис (ООО) | 2770.792 |  | 1о | 1847.9109 | 1847.9109 | Электропромсервис (ООО) | 2180.5349 | 1847.9109 | 31704900551 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-10 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2018-03-03 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 53. | 17-27/5-БЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 2798.78 | 2798.78 | 3302.5604 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | А-Проект (ООО) | 2239.024 | А-Проект (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО) | 2239.024 | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2378.963 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 2706.251 |  |  | 2426.5903 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2742.804 |  |  | 1875.8553 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 2015.121 | Альтернатива (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 2784.786 |  |  | 2505.1252 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 2798.78 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 2798.78 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 2798.78 | Союзэнергопроект (ООО) | [37 empty] | 1м
382 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с заменой силового трансформатора (Т1) 1х31.5 МВА на 1х40 МВА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 4621.2829 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 13 | 13 | МегалТЭК (ООО) | 2587.9189 | МегалТЭК (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704900865 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-10 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | Перенос срока подведения итогов с 31.05.2017 на 02.06.2017 (Протокол ПДКК №_17-28/4-БЭ от 10.05.2017 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 56. Протокол ПДКК № 17-28/5-БЭ от 19.05.2017 - продление сроков закупки | 17-28/7-БЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 3234.898 | 3234.898 | 3817.1796 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО) | 2587.9189 | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2749.6638 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3120.7859 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Торговый дом Электрощит (ООО) | 3135 | Торговый дом Электрощит (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3152.5424 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3170.2006 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 3192.5257 | Северный Стандарт (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 3202.5496 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3218.7241 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 3234.8986 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3234.8986 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3234.8986 | Союзэнергопроект (ООО) | [37 empty] | 1м
383 | Реконструкция КЛ-10 кВ на 2-х цепную ВЛ-10 кВ Ф.10-5-ЖГ, Ф.10-5-6-ЖГ от ПС Спутник 110/10 кВ ЖК Журавлевы горы (ПО СВЭС Кемеровский РЭС) |  | 2017-12-01 |  |  | 0 |  | 8.23 |  | СМР | Строительство двухцепной ВЛЗ-10 кВ ПС 110/10кВ «Спутник» Ф-10-5-ЖГ. Ф-10-6ЖГ до ТП-411 (местоположение объекта: микрорайон Жу-равлевы горы Кемеровского района на участке с кадастровым номером 42:04:0208002:2579) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 23921.7657 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 15907.974 |  | 1о | 15058.8222 | 15058.8222 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 17769.4102 | 15058.8222 | 31704907848 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-05-15 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-26 | 2017-06-20 | 2017-05-26 | 2017-08-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 38. | 17-11_4-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 16745.236 | 16745.236 | 19759.3785 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | МонтажЭлектроСервис (ООО) | 16745.169 | МонтажЭлектроСервис (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 16745.236 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Контакт-108 (ЗАО) | 16745.236 | Контакт-108 (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 16745.236 |  |  | 16745.236 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 16745.236 |  |  | 15188.4569 | [35 empty] | 1ми
384 | Создание каналов связи ПС 35-110 кВ: 2021: Тепловая, Толевая, Таежная 2021: Мусохрановская (СДТУ, ВОЛС) |  | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Оснащение каналами связи ПС Тепловая. ПС Толевая. ПС Таежная | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 21185.79 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Научно-производственное объединение ЭнергоСтрой (ООО) | 14533.452 |  | 1о | 14215.6554 | 14215.6554 | Научно-производственное объединение ЭнергоСтрой (ООО) | 16774.4734 |  | 31704907361 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-13 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 41. | 17-12_6-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 14830.053 | 14830.053 | 17499.4625 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 14220.339 |  |  | 14220.339 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 14533.4515 | Прайм Техно Системс (ООО) | [37 empty] | 1ми
385 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ Осиновская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: вводные (2 шт.). 10 кВ: вводная (2 шт.). секционная ( 1 шт.). линейная (9 шт.). (Кемеровский РЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 4318.4543 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 13 | 13 | Регионстроймонтаж (ООО) | 2245.428 | Регионстроймонтаж (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704908992 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-06 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 46. Протокол ПДКК № 17-14_4-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов | 17-14_6-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 3022.918 | 3022.918 | 3567.0432 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | А-Проект (ООО) | 2478.793 | А-Проект (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2569.481 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 2720.626 | Прайм Техно Системс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 2902.001 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 2919.297 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 2923.728 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2962.46 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 2992.69 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 2992.689 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3007.804 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3022.918 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3022.918 | Союзэнергопроект (ООО) | [37 empty] | 1м
386 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.). 10 кВ: вводная (2 шт). секционная ( 1 шт.). линейная (10 шт.). (Кемеровский РЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 4318.4543 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 13 | 13 | А-Проект (ООО) | 2509.0227 | А-Проект (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704909099 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 47. Протокол ПДКК № 17-15_4-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов | 17-15_5-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 3022.918 | 3022.918 | 3567.0432 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2569.481 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 2902 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 2919.2973 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 2940.678 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2962.4605 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 2992.69 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 2992.6897 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3007.8043 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 3022.9189 | Красэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3022.9189 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Электротехпроект (ООО) | 3022.9189 | Электротехпроект (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3022.9189 | Союзэнергопроект (ООО) | [37 empty] | 1м
387 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Предмет закупки проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Капитальная-3. Замена ОД-110 кВ (2 шт.). КЗ-110 кВ (2 шт.). (Осинниковский РЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5113.8471 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 11 | 11 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3508.099 |  | 1о | 2867.422 | 2867.422 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3383.5579 | 2867.422 | 31704909410 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-06 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2017-06-20 | 2017-06-22 | 2018-03-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 48. Протокол ПДКК № 17-16_3-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов | 17-16_5-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 3579.693 | 3579.693 | 4224.0377 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 2827.958 | Альтернатива (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3441.967 |  |  | 3441.9674 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3508.099 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3516.949 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 2505.786 |  |  | 2896.6429 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 3543.869 |  |  | 3116.7782 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 3543.9 |  |  | 3543.9 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3561.795 |  |  | 3134.6767 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3579.693 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 3579.693 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
388 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Вахрушевская. Замена ОД-110 (1 шт.) КЗ-110 (1 шт.) (Прокопьевский РЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 2550.2871 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1606.6815 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704908235 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 49. Протокол ПДКК № 17-17_4-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов | 17-17_6-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 1785.201 | 1785.201 | 2106.5372 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1731.6456 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1742.836 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1749.4977 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | А-Проект (ООО) | 1750 | А-Проект (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1776.2757 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1785.2017 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
389 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Толевая. Замена ОД-110 кВ (1 шт). КЗ-110 кВ (1 шт.). Кемеровский РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 2550.2871 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | А-Проект (ООО) | 1606.681 | А-Проект (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704908544 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 50. Протокол ПДКК № 17-18_3-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов | 17-18_5-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 1785.201 | 1785.201 | 2106.5372 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1606.681 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 1606.681 | Альтернатива (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1731.645 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 1742.464 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1749.497 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1767.349 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1776.275 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1785.201 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
390 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35/10 кВ Сосновская с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 2501.5086 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1427.891 |  | 1о | 1427.891 | 1427.891 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1684.9114 | 1427.891 | 31704908428 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2017-06-20 | 2017-06-26 | 2018-02-21 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 51. Протокол ПДКК № 17-19_3-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов | 17-19_5-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 1751.056 | 1751.056 | 2066.2461 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1575.95 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | А-Проект (ООО) | 1645.992 | А-Проект (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 1663.503 | Альтернатива (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1716.035 |  |  | 1716.035 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1742.301 |  |  | 1519.8435 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1751.056 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
391 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). КЗ-110 (2 шт). Беловский РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 3998.2571 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | МегалТЭК (ООО) | 1990 | МегалТЭК (ООО) | 1о |  | 0 |  | 0 |  | 31704908810 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 57. Протокол ПДКК № 17-20_3-ГАЭС от 15.05.2017 - внесение изменений в сроки подведения итогов | 17-20_5-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 2798.78 | 2798.78 | 3302.5604 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Регионстроймонтаж (ООО) | 2080.822 | Регионстроймонтаж (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2378.963 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 2686.828 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2742.804 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 2784.786 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 2798.78 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 2798.78 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 2798.78 | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
392 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Грамотеинская 3/4. Замена ОД-110 кВ (2 шт).). КЗ-110 кВ (2 шт). Белов-ский РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5285.2471 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 14 | 14 | МегалТЭК (ООО) | 2630.4677 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704908751 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | 2.3. Рекомендуется ЦО вынести вопрос на рассмотрение ЦКК о повторном объявлении закупки с корректировкой параметров закупки. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 58. | 17-16-О-ОЭ (КуЭ-РЭС) | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 3699.673 | 3699.673 | 4365.6141 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2959.7387 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3291.4855 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 3514.69 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3625.6799 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3627.1186 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 3657.3004 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 3662.67 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 3662.6766 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 3666.561 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3681.175 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 3699.6733 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 3699.6733 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3699.6733 | [38 empty] | 1м
393 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Колмогоровская. Замена ОД-110 кВ (2 шт).). КЗ-110 кВ (2 шт.). Инской РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5285.2471 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 16 | 16 | Альтернатива (ООО) | 2739.7713 | [7 empty] | 31704908928 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-14 | [5 empty] | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 59. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 3699.673 | 3699.673 | 4365.6141 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2959.7387 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 3329.7059 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 3551.6868 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 3555.827 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3625.6799 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЛЭП-ПРОЕКТ (ООО) | 3625.6799 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3627.1186 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3657.3004 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 3662.67 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 3662.6766 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3681.175 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 3699.6733 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3699.6733 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3699.6733 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3699.6733 | [38 empty] | 1м
394 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Гурьевская. Замена ОД-110 кВ (2 шт). КЗ-110 кВ (2 шт). СОД-110 кВ (1шт). Гурьевский РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 4841.3171 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 11 | 11 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 2430.9122 | [7 empty] | 31704909148 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-17 | [5 empty] | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 60. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0026 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 3388.922 | 3388.922 | 3998.928 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2880.5838 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 3253.3652 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3288.1356 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3321.1437 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 3346.5492 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 3355.0329 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3371.9775 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3388.9221 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3388.9221 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3388.9221 | [38 empty] | 1м
395 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Мусохрановская. Замена ОД-110 кВ (2 шт). КЗ-110 кВ (2 шт). Ленинский РЭC | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5200.2229 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 13 | 13 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 2337.3875 | [7 empty] | 31704909568 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-17 | [5 empty] | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 61. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0027 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 3640.156 | 3640.156 | 4295.3841 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Регионстроймонтаж (ООО) | 2337.3875 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2912.1251 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 3458.1489 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3559.322 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3567.3533 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 3597.7835 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 3603.7549 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3621.9556 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3640.1567 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 3640.1564 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3640.1564 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3640.1564 | [38 empty] | 1м
396 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Фильтровальная. Замена ОД-110 (2 шт). ОДВ-110 (1шт). ОДО-110 (1 шт) Ленинский РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5532.3486 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 14 | 14 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3795.1915 |  | 1о | 1820.143 | 1820.143 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2147.7687 | 1820.143 | 31704909727 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-06 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-19 | 2017-06-20 | 2017-06-19 | 2018-03-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 62. Протокол ПДКК № 17-20-П1-ОЭ от 19.05.2017 - продление сроков закупки | 17-20-И-ОЭ (КуЭ-РЭС) | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0028 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 3872.644 | 3872.644 | 4569.7199 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3098.1155 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 3629.8097 |  |  | 3629.8097 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 3679.0119 |  |  | 3330.4739 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3719.9752 |  |  | 3719.9752 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3771.1864 | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 2810.851 |  |  | 2536.6678 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 3830.2715 |  |  | 3830.2715 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 3833.918 |  |  | 3833.918 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 3833.9179 |  |  | 1820.143 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3853.2811 |  |  | 3466.0167 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3872.6444 |  |  | 3833.9179 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 3872.6444 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3872.6444 |  |  | 3826.9471 | [35 empty] | 1м
397 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС110 кВ Промышленная-сельская. Замена ОД-110 кВ (2 шт.). КЗ-110 кВ (2 шт.). Промышленновский РЭC | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5285.2471 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 12 | 12 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 2327.8776 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 1о | [5 empty] | 31704909900 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-17 | [5 empty] | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 63. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов. Протокол ПДКК № 17-21-Р-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 03.07.2017 - Перенос сроков подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0029 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 3699.673 | 3699.673 | 4365.6141 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2959.7387 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 3525.7203 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3625.6799 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 3627.1186 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 3657.3004 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 3662.6766 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3681.175 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 3699.6733 | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3699.6733 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3699.6733 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3699.6733 | [38 empty] | 1м
398 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ замена ПСН-35 кВ на ПС Кожевниковская. Полуторник. Новая. Ключе-вая. Новопокровская | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 8613.6586 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 15 | 15 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3919.2151 | [7 empty] | 31704910055 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | [5 empty] | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 64. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0030 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 6029.561 | 6029.561 | 7114.882 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 5475.8854 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 5728.0838 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 5908.9705 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 5969.2661 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 5999.4139 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 5999.4139 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 6029.5617 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 6029.5617 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 6029.5617 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 6029.5617 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 6029.5617 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 6029.5617 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 6029.5617 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электротехпроект (ООО) | 6029.5617 | [38 empty] | 1ми
399 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектные работы по объекту: Модернизация системы гарантированного электропитания оборудования СДТУ. АСТУ на подстанциях филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1515.27 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ТюменьСвязь (ООО) | 758.3927 | ТюменьСвязь (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704910196 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-21 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 65. | 17-23-Н-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0031 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 1060.689 | 1060.689 | 1251.613 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 1050.0822 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | АВЕРС (ООО) | 1060.6891 | АВЕРС (ООО) | [37 empty] | 1м
400 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция системы компенсации емкостных токов замыкания на землю ПС 110/10 кВ Во-сточная. ПС 110/10 кВ Космическая. ПС 110/10 кВ Мирная. ПС 110/35/10 кВ «Рудничная». ПС 35/6 кВ Центральная | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 933.4686 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Научно-проектный центр Энергопроект СКБ (ООО) | 522.7424 | [7 empty] | 31704906613 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-17 | [5 empty] | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 66. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0032 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 653.428 | 653.428 | 771.045 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 620.7566 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 650.1609 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 653.428 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Электротехпроект (ООО) | 653.428 | [38 empty] | 1ми
401 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35/10 кВ Котинская с заменой комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10)-14 ячеек и модернизацией устройств РЗА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 2815.5771 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 1306.8172 | [7 empty] | 31704910371 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | [5 empty] | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 67. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0033 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 1970.904 | 1970.904 | 2325.6667 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Проект24 (ООО) | 1497.8875 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 1529.6332 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1773.8142 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1911.7771 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1931.4865 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 1970.9046 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1970.9046 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Юнител Инжиниринг (ООО) | 1970.9046 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | Электротехпроект (ООО) | 1970.9046 | [38 empty] | 1ми
402 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по реконструкции РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Осинниковского РЭС. Панфиловского РЭС. Прокопьевского РЭС. Промышленновского РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1355.17 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31704910536 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 |  | 2017-04-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | 3. Рекомендуется ЦО вынести вопрос на рассмотрение ЦКК о повторном объявлении закупки с корректировкой параметров закупки (в части увеличения предельной стоимости закупки). | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 68. | 17-26-О-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0034 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 948.619 | 948.619 | 1119.3704 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
403 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектные работы по объекту: Восстановление рабочей документации ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мысковская I цепь и ВЛ 110 кВ ТУГРЭС – Мыс-ковская II цепь с отпайкой на ПС Безруковская | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1801.5357 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1261.0753 |  | 1о | 1248.4645 | 1248.4645 | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 1473.1882 | 1248.4645 | 31704906548 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-06-20 | 2017-06-21 | 2017-09-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 69. | 17-27-И-ОЭ (КуЭ-РЭС) | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0035 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 1261.075 | 1261.075 | 1488.0685 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1261.0753 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 1261.0753 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1261.0753 |  |  | 1261.0753 | [35 empty] | 1м
404 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65 |  | 2018-12-01 |  |  | 0 |  | 6.65 |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевоору-жение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская-1.2 (1961г.) с заменой провода АС-120. арматуры и дефектной изоляции для повыше-ния надежности электроснабжения шахт Костромовская. Заречная. Бай-каимская. 7-е Ноября. Комсомолец. СМ Кирова | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1068.8171 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31704896175 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-19 | 2017-04-20 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 28. | 42-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 748.172 | 748.172 | 882.843 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
405 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооруже-ние ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод. Ускат-Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (1940г.) с заменой провода. арматуры. грозотроса и дефектной изоляции | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1487.57 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 843.452 | Томскэлектросетьсервис (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704896180 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-19 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | С учетом проведенного анализа закупочной процедуры. Центру ответственности рекомендовать вынесение на заседание ЦКК вопроса о повторном проведении закупки с корректировкой параметров закупки и дополнительным адресным приглашением участников. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 29. | 43-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0037 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 1041.299 | 1041.299 | 1228.7328 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1041.299 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 1041.299 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | [37 empty] | 1м
406 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооруже-ние двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1-2 с отпайкой на ПС Цинкзаводская (1960г.) с заменой провода. грозотроса. арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Тихова» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 919.1414 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31704896184 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-13 | 2017-04-17 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 30. | 44-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0038 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 643.399 | 643.399 | 759.2108 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
407 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооруже-ние двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская с отпайками. Беловская ГРЭС-Набережная с отпайкой на ПС Листвяжная. Набереж-ная-Новоленинская с отпайками (1961г.) с заменой провода. грозотроса. арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электро-снабжения шахт: Листвяжная. Алексиевская. Сибирская. Октябрьская. Полысаевская | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 836.3586 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31704896192 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-13 | 2017-04-17 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 31. | 45-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0039 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 585.451 | 585.451 | 690.8322 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
408 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевооруже-ние двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1-2 с отпайками на ПС Грамотеинская3/4. Колмогоровская. Караканская (1961г.) с заменой провода. грозотроса. арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная. Грамотеинская. Инской разрез | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1212.9286 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 849.05 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704896062 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-14 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 32. | 46-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0040 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 849.05 | 849.05 | 1001.879 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
409 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена масляных выключателей 110 кВ на ПС Прокопьевская | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 3986.7043 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 11 | 11 | Электропромсервис (ООО) | 2762.7861 |  | 1о | 2455.8099 | 2455.8099 | Электропромсервис (ООО) | 2897.8557 |  | 31704896064 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-28 | 2017-06-19 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 34. | 47-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0041 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 2790.693 | 2790.693 | 3293.0177 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 2009.299 | Альтернатива (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 2313.4869 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2372.0891 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | А-Проект (ООО) | 2651.1584 |  |  | 2483.7168 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 2679.0655 |  |  | 2623.2516 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 2698.5645 |  |  | 2698.5645 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2734.8792 |  |  | 2734.8792 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1953.4851 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1о | [36 empty] | 1ми
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 2776.7396 |  |  | 2469.7634 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 2790.693 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | [37 empty] | 0
410 | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2022: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2022: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. |  | 2022-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ПИР | проектные работы по объекту: оснащение каналами связи ПС 35-110 кВ: ПС 110 кВ Северобайдаевская. ПС 110 кВ Сидоровская. ПС 110 кВ Бы-зовская. ПС 110 кВ Тырганская. ПС 35 кВ Ново-Бургунская. ПС 110 кВ Вахрушевская. ПС 35 кВ Бунгурская | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 3838.9971 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | Группа Компаний СвязьИнфоПроект (ООО) | 2015.4 |  | 1о | 1343 | 1343 | Группа Компаний СвязьИнфоПроект (ООО) | 1343 | 1343 | 31704906464 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-12 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-14 | 2017-06-20 | 2017-06-14 | 2017-11-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 35. | 48-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0042 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 2687.298 | 2687.298 | 3171.0116 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 1981.1089 | Альтернатива (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ТюменьСвязь (ООО) | 1948.2914 |  |  | 1854.2359 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | НТЦ Проектирование и разработка (ООО) | 2284.2037 | НТЦ Проектирование и разработка (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи (АО) | 2390 | Сибирский институт по изысканиям и проектированию сооружений связи (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 2537.0811 | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Проектные дела (ООО) | 2606.6795 | Проектные дела (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Интеллидженс (ООО) | 2660.4255 | Интеллидженс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 2660.4255 |  |  | 1500 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 2687.2985 | Союзэнергопроект (ООО) | [37 empty] | 1м
411 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена перегруженных силовых трансформаторов на ПС 35/10 Прогресс 2*4 МВА на новые 2*6.3 МВА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 2707.75 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1705.8828 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704896072 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-04-12 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 54. Закупочная процедура отменена. | 49О-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0043 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 1895.425 | 1895.425 | 2236.6015 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 1800.6541 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 1838.5627 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 1847.6046 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1857.5168 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 1885.9482 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 1895.4253 | [38 empty] | 0
412 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектные работы по объекту: техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) с заменой провода АС-120. арматуры. грозотроса и дефектной изоляции | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 2707.75 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 1035.247 |  | 1о | 1035.2475 | 1035.2475 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 1221.5921 | 1035.2475 | 31704892228 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-03-27 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-07-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 33. | 17-4020 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0044 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 1895.425 | 1052.68 | 1242.1624 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | КАПШИН (ООО) | 1013.679 |  |  | 1003.0866 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1052.68 |  |  | 1052.6806 | [35 empty] | 1ми
413 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по объекту: Вынос линии ВЛ 110 кВ Заискитимская – Оросительная 1.2 с отпайкой на ПС Водозабор (1984 г.) с терри-тории школы интерната МКОУ «Березовская общеобразовательная школа – интернат психолого-педагогической поддержки» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 92249.0243 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 64524.317 |  | 1о | 64524.317 | 64524.317 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 76138.6941 | 64574.317 | 31704892142 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-11-13 | ПРОВЕРИТЬ ДОГОВОР В САП | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 39.Дата подведения итогов изменена на основании протокола ПДКК № 17-1027/01 от 31.03.2017 | 17-1027 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0045 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | амортизация | 64574.317 | 64574.317 | 76197.6941 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 63765.1 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | КАПШИН (ООО) | 64504.319 |  |  | 64504.319 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 63282.8313 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 64574.3177 | Красноярскэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 64574.3177 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | К-Электротехник (ООО) | 78074.3097 | К-Электротехник (ООО) | [37 empty] | 1м
414 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Монтаж приборов ОМП на ВЛ 6-110 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 42302.6286 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Прайм Техно Системс (ООО) | 29527.095 | Прайм Техно Системс (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704892691 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-06 | 2017-04-12 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | 7.4. На основании п. 2.12.2. Конкурсной документации. центру ответственности вынести на ЦКК Общества вопрос о повторном проведении конкурсной процедуры либо провести закупку иным способом. предусмотренным Положением о закупке Общества | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 40. | 17-1028 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0046 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 29611.84 | 29611.84 | 34941.9712 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | А2 Систем (ООО) | 43377.317 | А2 Систем (ООО) | [37 empty] | 1м
415 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Монтаж приборов ОМП на ВЛ 6-110 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 48451.0243 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КАТЭН (ООО) | 33215 |  | 1о | 33215 | 33215 | КАТЭН (ООО) | 39193.7 | 33215 | 31705032105 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-19 | 2017-05-03 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2018-06-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 34 от 13.04.2017. вопрос № 8. | 17-4028 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0046П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | амортизация | 33915.717 | 33915.717 | 40020.5461 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-13 | 33
[20 empty] | А2 Систем (ООО) | 33788.5986 |  |  | 33788.5986 | [35 empty] | 1м
416 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Замена провода АС-120. арматуры. грозотроса и дефектной изоляции на двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) для электроснабжения шахт ЕвразРуда | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 204257.48 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 142910.233 |  | 1о | 140122.9449 | 140122.9449 | Совместное предприятие Энергосетьстрой (АО) | 165345.0749 | 140122.9449 | 31704892223 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-05 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2017-06-20 | 2017-05-17 | 2018-02-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 42. | 17-1029 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0047 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | амортизация | 142980.236 | 142980.236 | 168716.6785 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 140127.118 |  |  | 140127.1186 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | КАПШИН (ООО) | 142880.236 |  |  | 140092.9479 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Сельэлектрострой (АО) | 107971.926 | Сельэлектрострой (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 142980.236 |  |  | 142765.8293 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 142980.236 | Красноярскэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
417 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Беловского РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 57529.4643 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 9 | 9 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 38257.0946 | Кузбассэлектросервис (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704891886 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 70. | 17-1030/31704891886/2 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0048 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 40270.625 | 40270.625 | 47519.3375 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 38594.6259 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Контур (ООО) | 39423.1683 | Контур (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Энергоремонт (ООО) | 39465.2134 | Энергоремонт (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 39465.2134 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 39465.2129 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 40212 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 40270.6259 | Красноярскэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Энергосервис (ООО) | 40270.6259 | Энергосервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
418 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Беловского РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 57529.4643 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | ЭнергоПодряд (ООО) | 40212 |  | 1о | 39406.6102 | 39406.6102 | ЭнергоПодряд (ООО) | 46499.8 |  | 31705204570 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017. вопрос № 13 | 17-4051/ 31705204570 /03 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0048П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 40270.625 | 40270.625 | 47519.3375 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43
[20 empty] | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 40269.7785 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 40270.6259 |  |  | 40270.6259 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Энергоспецмонтаж (ООО) | 40270.6259 | Энергоспецмонтаж (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 39465.2133 |  |  | 39465.2133 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 40270.5932 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 38257.0946 | Кузбассэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
419 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котель-ные и объекты ЖКХ Мысковского РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 29530.877 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 20671.6139 | Кузбассэлектросервис (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704891896 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 71. | 17-1031/31704891896/2 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0049 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 20671.6139 | 20671.6139 | 24392.5044 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Энергоремонт (ООО) | 20258.1816 | Энергоремонт (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 20258.1816 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 19954.3086 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 20420.2 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 20671.6139 | Красноярскэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Энергосервис (ООО) | 20671.6139 | Энергосервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | 20671.6139 | Строительная компания Электромонтаж - Алтай (ООО) | [37 empty] | 1ми
420 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котель-ные и объекты ЖКХ Мысковского РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 29530.877 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 20258.1816 |  | 1о | 20258.1816 | 20258.1816 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 23904.6543 |  | 31705204745 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017. вопрос № 14 | 17-4052/31705204745/03 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0049П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 20671.6139 | 20671.6139 | 24392.5044 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43
[20 empty] | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 20670.7664 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 20671.6139 | Кузбассэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 20671.6102 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 20671.6139 |  |  | 20671.6139 | [35 empty] | 1ми
421 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Топкинского РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 53788.2929 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 9 | 9 | Кузбассэлектросервис (ООО) | 35769.2153 | Кузбассэлектросервис (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704891910 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-17 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 72. | 17-1032/31704891910/2 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0050 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 37651.805 | 37651.805 | 44429.1299 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Энергоремонт (ООО) | 36898.7695 | Энергоремонт (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 36898.7693 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 36345.2882 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 37602 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 37651.8056 | Красноярскэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Энергосервис (ООО) | 37651.8056 | Энергосервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Контур (ООО) | 36804.3479 | Контур (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 37651.8056 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | [37 empty] | 0
422 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция РС в Кемеровской области электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ Топкинского РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 53788.2929 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 36371.6442 |  | 1о | 36371.6442 | 36371.6442 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 42918.5401 |  | 31705204979 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-19 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017. вопрос № 15 | 17-4053/31705204979/03 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0050П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 37651.805 | 37651.805 | 44429.1299 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43
[20 empty] | Кузбассэлектросервис (ООО) | 35769.2153 | Кузбассэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 36898.7693 |  |  | 36710.5108 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 37651.7797 |  |  | 37651.7797 | [35 empty] | 0
[20 empty] | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 37650.9581 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 37651.8056 |  |  | 37651.8056 | [35 empty] | 1ми
423 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Звездная. Замена оборудования ячеек 110 кВ: линейные (2 шт.). МСВ-110 (1 шт.). (Кемеровский РЭС). | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1859.2814 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1275.4671 |  | 1о | 1275.4671 | 1275.4671 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 1505.0512 | 1275.4671 | 31704942810 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-22 | 2017-07-20 | 2017-06-22 | 2018-02-17 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 41. | 17-30 -И-ОЭ (КуЭ-РЭС) | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0051 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 1301.497 | 1301.497 | 1535.7665 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 1171.3481 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 1158.3324 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 1301.497 |  |  | 1288.4821 | [35 empty] | 0
424 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция ПС 110 кВ Кузбассэлемент. Замена ОД-110 (2 шт.). ОДВ-110 (1 шт.). ОДО-110 (1 шт.). замена МВ-6 кВ: вводная (2 шт). секционная (1 шт.). линейная (8 шт.). | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5532.3486 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 16 | 16 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 2714.7237 | [7 empty] | 31704968733 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-03 | 2017-04-18 | [5 empty] | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 42. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0052 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 3872.644 | 3872.644 | 4569.7199 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 2732.8084 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Проектные Энергетические Системы (ООО) | 3098.1155 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3098.1155 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 3369.2006 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 3485.3799 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3660 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 3679.0121 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3795.1915 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 3830.2715 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 3833.9179 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 3853.2811 | [38 empty] | 0
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3853.2811 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3872.6444 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Электротехпроект (ООО) | 3872.6444 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3872.6444 | [38 empty] | 1м
425 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена оборудования яче-ек 10 и 35 кВ на подстанциях. Верх-Падунская. Моторная. Родина. Топ-кинская и Усть-Сосновская Топкинского РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 7503.0443 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 3497.9195 | [7 empty] | 31704947383 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-29 | 2017-04-24 | [5 empty] | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 43. Протокол ПДКК № 17-ОП1-ОЭ (КуЭ-РЭС) от 24.05.2017 - Перенос сроков подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0053 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 5252.131 | 5252.131 | 6197.5146 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 4915.2542 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 5147.0887 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 5199.61 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 5225.8707 | [38 empty] | 0
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 5225.8707 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 5252.1313 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 5252.1313 | [38 empty] | 1м
426 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена силовых транс-форматоров на ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая 2*40 МВА на новые 2*63 МВА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 7605.6757 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 15 | 15 | Альтернатива (ООО) | 3826.7812 | Альтернатива (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704941668 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 34. | 54О-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0054 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 5323.973 | 5323.973 | 6282.2881 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 3993.5123 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 4152.6991 | Прайм Техно Системс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 4259.1786 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 5049.2198 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 5217.4937 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Проектный Центр ЭКРА (ООО) | 5270.4205 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 5270.7335 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 5281.6003 | Северный Стандарт (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 5297.3022 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 5297.3534 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 5323.9732 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 5323.9732 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 5323.9732 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 5323.9732 | Союзэнергопроект (ООО) | [37 empty] | 1м
427 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ Заречная с заменой 2*25 МВА на 2*40 МВА. Замена РЗА тр-ров. оснаще-ние АВР 110 для повышения надёжности электроснабжения шахт | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 6667.1057 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 15 | 15 | Альтернатива (ООО) | 3366.8824 |  | 1о |  | 0 |  | 0 |  | 31704942767 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 35. Закупка отменена | 55О-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0055 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 4666.974 | 4666.974 | 5507.0293 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 3686.9101 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3733.5798 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 3899.7241 | Прайм Техно Системс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 4432.4642 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 4573.6353 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Томскэлектросетьпроект (ООО) | 4582.5302 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 4620.305 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 4624.6019 | Северный Стандарт (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 4643.6112 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 4643.6399 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 4666.9748 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 4666.9748 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 4666.9748 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 4666.9748 | Союзэнергопроект (ООО) | [37 empty] | 1м
428 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС Ново-Чертинская 110 кВ c заменой силового трансформатора 1х31.5 МВА на 40 МВА. Замена МВ-110 на ЭВ -110 (3 шт.). МВ-35 на ЭВ-35 (10 шт.). МСВ-6 кВ. замена РЗА для повышения надежности электроснабжения шахт | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 8197.14 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 14 | 14 | Альтернатива (ООО) | 4166.5989 | Альтернатива (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704941672 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 36. | 56О-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0056 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 5737.998 | 5737.998 | 6770.8376 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 4304.0726 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 4475.6388 | Прайм Техно Системс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 4590.3988 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 5623.2385 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Томскэлектросетьпроект (ООО) | 5654.5487 | Томскэлектросетьпроект (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 5680.6185 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 5708.4968 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 5709.3085 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 5737.9984 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 5737.9984 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 5737.9984 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 5737.9984 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 5737.9984 | Союзэнергопроект (ООО) | [37 empty] | 1м
429 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110 кВ КСК. Замена ОД-110 (2 шт.). замена ячеек 6 кВ: вводная (4 шт). секцион-ная ( 2 шт.). линейная (19 шт.). | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5532.3491 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 13 | 13 | Альтернатива (ООО) | 2810.851 | [7 empty] | 31704942770 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | [5 empty] | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 37. Протокол ПДКК № 28-64-2ПВИ-КуЭ от 20.06.2017 - продление сроков подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0057 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 3872.6444 | 3872.6444 | 4569.7203 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 3059.389 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3098.1155 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 3235.9814 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3719.9752 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3795.1915 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 3830.2715 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 3833.9179 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Проектный Центр ЭКРА (ООО) | 3834.4846 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3853.2811 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 3872.6444 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3872.6444 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3872.6444 | [38 empty] | 1м
430 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 35 кВ Николаевская. Замена оборудования ячеек 35-10 кВ:МСВ-35 (1шт.). ОД-35 (2 шт.). КРУН-10 (13 ячеек). Чебулинский РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 4318.4543 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | Прайм Техно Системс (ООО) | 2514.4443 | [7 empty] | 31704941675 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-14 | [5 empty] | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 38. Протокол ПДКК № 28-64-2ПВИ-КуЭ от 20.06.2017 - продление сроков подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0058 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 3022.918 | 3022.918 | 3567.0432 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 2569.481 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 2962.4605 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 2992.6897 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3022.9189 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 3022.9189 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3022.9189 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3022.9189 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электротехпроект (ООО) | 3022.9189 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3022.9189 | [38 empty] | 1м
431 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту:Реконструкция ПС 110 кВ Трифоновская . Замена ОД-110 (2 шт.). ОДВ-110 (1 шт.). ОДО-110 (1 шт.). замена МВ- 6 кВ: вводная (2 шт). секционная ( 1 шт.). линейная (6 шт.). | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5532.3486 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 15 | 15 | Альтернатива (ООО) | 2860.851 | Альтернатива (ООО) | 1о | [5 empty] | 31704942771 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-14 | [5 empty] | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 39. Протокол ПДКК № 28-64-2ПВИ-КуЭ от 20.06.2017 - продление сроков подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0059 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 3872.644 | 3872.644 | 4569.7199 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3098.1155 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 3235.9814 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЧелябЭнергоПроектКом (ООО) | 3568.0099 | ЧелябЭнергоПроектКом (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3719.9752 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3795.1915 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 3830.2715 | Северный Стандарт (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 3833.9179 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЕнисейЭнергоСетьПроект (ООО) | 3834 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3853.2811 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 3872.6444 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3872.6444 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3872.6444 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3872.6444 | Союзэнергопроект (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Электротехпроект (ООО) | 3872.6444 | Электротехпроект (ООО) | [37 empty] | 1ми
432 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС110 кВ Плотниковская. Замена ОД-110 (2 шт.). КРУН-10 (21 шт). Промышлен-новский РЭС. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5532.3486 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 15 | 15 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 2710.851 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704941679 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-14 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 40. | 60О-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0060 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 3872.644 | 3872.644 | 4569.7199 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 2860.851 | Альтернатива (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3098.1155 | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 3140.7146 | Прайм Техно Системс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 3719.9752 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3795.1915 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 3833.9179 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 3852.8211 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3853.2811 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3872.6444 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 3872.6444 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 3872.6444 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3872.6444 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Электротехпроект (ООО) | 3872.6444 | Электротехпроект (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3872.6444 | Союзэнергопроект (ООО) | [37 empty] | 1м
433 | Внеплановый объект | [8 empty] | Услуги | Установка бортового оборудования спутникового мониторинга на транс-портные средства филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 10127.1157 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Нави Групп (ООО) | 7074.1917 |  | 1о | 7074.1917 | 7074.1917 | Нави Групп (ООО) | 8347.5462 | 7074.1917 | 31704783260 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-13 | 2017-04-18 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-05-29 | 2017-05-20 | 2017-05-29 | 2017-07-28 | Вскрытие перенсено на 16.03.2017. Срок подведения итогов перенесен на 02.06.2017 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 22). | 17-5-И-ОЭ (КуЭ-РЭС) | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0061 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 7088.981 | 7088.981 | 8364.9976 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
[20 empty] | Зенит (ООО) | 5933.1142 | Зенит (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Автоскан-Сиб (ООО) | 5710.4237 | Автоскан-Сиб (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СибАЗС Сервис (ООО) | 7088.9812 |  |  | 7088.9812 | [35 empty] | 1м
434 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 2017-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Модернизация систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 80187.4414 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 54840.2215 | [7 empty] | 31705014265 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-06-05 | [5 empty] | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 56. Выписка ЦКК от 11.05.2017 № 39. вопрос 64 - Исключить требование по обязательному отнесению Участника к субъектам малого и среднего предпринимательства . Протокол ПДКК № 17-1055/01 от 22.05.2017 - продление сроков закупки |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0062 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 56131.209 | 56131.209 | 66234.8266 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | НАРАТАЙ ЭНЕРДЖИ (ООО) | 55084.7458 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | СпецСервис (ООО) | 55569.8976 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | АйТи Энерджи Сервис (ООО) | 55892.76 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | Комплект Энерго Нк (ООО) | 56131.2097 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 56131.2093 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Производственно-Строительная Компания-27 (ООО) | 56131.2093 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Алтайэнергосбыт (АО) | 56131.2085 | [38 empty] | 0
435 | Реконструкция ПС 35 кВ Терентьевская. Замена КРУН-10 (14 шт.). (Прокопьевский РЭС) Реконструкция ПС 110 кВ Хахалинская. Замена КРУН-10 (18 шт.). (Инской РЭС) Реконструкция ПС 35 кВ Пермяковская. Замена КРУН-10 (24 шт.). (Инской РЭС) |  | 2022-12-01 | [6 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена оборудования ячеек 10 кВ.на ПС 35-110 кВ. (Хахалинская. Пермяковская. Терентьевская) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5618.0014 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 2752.8212 | [7 empty] | 31704998300 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | [5 empty] | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 58. Протокол ПДКК № 28-64-2ПВИ-КуЭ от 20.06.2017 - продление сроков подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0063 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 3932.601 | 3932.601 | 4640.4692 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | УРАЛСЭП (ООО) | 3342.71 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3853.9497 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 3912.9387 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 3932.6017 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 3932.6017 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 3932.6017 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3932.6017 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 3932.6017 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электротехпроект (ООО) | 3932.6017 | [38 empty] | 1ми
436 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 2*25 МВА на новые 2*40 МВА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 6692.53 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 13 | 13 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 2760.1422 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704998408 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 60 | 66О-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0064 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 4684.771 | 4684.771 | 5528.0298 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 3279.0858 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Проектные Энергетические Системы (ООО) | 3747.8172 | Проектные Энергетические Системы (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 4216.2944 | Альтернатива (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 4591.0761 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 4637.9238 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 4642.3986 | Северный Стандарт (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 4661.3477 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 4684.7715 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Сибирский Тяжпромэлектропроект (АО) | 4684.7715 | Сибирский Тяжпромэлектропроект (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 4684.7715 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 4684.7715 | Электропромсервис (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 4684.7715 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
437 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на новые 2*25 МВА. вводных и секционного масляных выключа-телей 10 кВ (3 шт) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 6167.7557 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 11 | 11 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 4231.081 |  | 1о | 3367.5951 | 3367.5951 | Енисей Инжиниринг (ООО) | 3973.7622 |  | 31704998413 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 61 | 67-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0065 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 4317.429 | 4317.429 | 5094.5662 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Проектные Энергетические Системы (ООО) | 3453.9437 | Проектные Энергетические Системы (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 3885.6866 | Альтернатива (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 3022.2007 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 4274.2553 |  |  | 4144.7324 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 4295.8424 |  |  | 3777.7509 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 4317.4296 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 4317.4296 | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 4317.4296 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 4317.4296 | Союзэнергопроект (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 4317.4296 |  |  | 3410.7694 | [35 empty] | 1м
438 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Реконструкция зданий узла связи ПС Красносельская. ПС Усть-Сосновская и реконструкция зданий склада Тисульского и Топкиноского РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 3558.21 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1743.5234 |  | 1о | 1698.6899 | 1698.6899 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 2004.4541 | 1698.6899 | 31704998412 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2018-02-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 62 | 68-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0066 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 2490.747 | 2490.747 | 2939.0815 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 2241.6729 |  |  | 1700 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Энергоэкспертиза (ООО) | 2490 | Энергоэкспертиза (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 2490.7477 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 2490.7477 | ЕРСМ Сибири (ООО) | [37 empty] | 1м
439 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: реконструкция производ-ственных зданий и зданий ПС филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 6118.7829 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 4261.733 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705003418 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-28 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 63 | 17-29_3-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0067 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 4283.148 | 4283.148 | 5054.1146 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Энергоэкспертиза (ООО) | 4280 | Энергоэкспертиза (ООО) | [37 empty] | 1ми
440 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Замена оборудования ячеек 10 и 35 кВ на подстанциях. Абагур-Атамановская. Калмыковская. Капи-тальная-3. Костенковская. Панфиловская. Северо-Байдаевская. Шишинская | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 6112.87 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 4279.0098 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705003979 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-28 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 64 | 17-30_3-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0068 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 4279.009 | 4279.009 | 5049.2306 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 4279.0098 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 4279.0098 | ЕРСМ Сибири (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 4279.0098 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Электротехпроект (ООО) | 4279.0098 | [38 empty] | 1ми
441 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство нового блочно-модульного здания Новоильинского МУ Новокузнецкого РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 844.0757 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Энергоэкспертиза (ООО) | 590.85 | Энергоэкспертиза (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705009219 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 65. Протокол ПДКК № 17-31_4-ГАЭС от 17.05.2017 - перенос сроков подведения итогов | 17-31_6-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0069 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 590.853 | 590.853 | 697.2065 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
442 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы по объекту: Техническое перевоору-жение инженерных систем производственных зданий ПО СВЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1538.1757 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 826 | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705010727 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-02 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 66 | 17-32_3-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0070 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 1076.723 | 1076.723 | 1270.5331 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Энергоэкспертиза (ООО) | 1075 | Энергоэкспертиза (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 1076.7239 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | [37 empty] | 1ми
443 | Реконструкция РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18шт.), РП-10 (13шт.) 2021: РП-9 (11шт.), РП-28 (14шт.), РП-33 (12шт.), ЦРП-23 (24шт.) |  | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | Работы | Реконструкция РП-6кВ (замена ячеек КСО. панелей ЩО) в Орджоникидзев-ском и Куйбышевском районах г. Новокузнецка | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 3964.5457 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) | 2525.3237 | КОМПАНИЯ СИБЭНЕРГОРЕСУРС (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705010898 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-22 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 67. Протокол ПДКК № 17-33_4-ГАЭС от 17.05.2017 - перенос сроков подведения итогов | 17-33_6-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0071 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 2775.182 | 2775.182 | 3274.7148 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 2775.1823 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | [37 empty] | 1м
444 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | работы по: по монтажу реклоузеров на фидерах ВЛ 6-10 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 214571.1657 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Энергоремонт (ООО) | 147195.8204 | Энергоремонт (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705012604 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-04 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 70 | 17-1056 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0072 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 150199.816 | 150199.816 | 177235.7829 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 150195.8 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Горэнерго (ООО) | 150199.8167 | Горэнерго (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 150199.8167 | Красэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
445 | Внеплановый объект | [8 empty] | Работы | Реконструкция ограждения территории Топкинского РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 2603.1771 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 1822.224 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705000222 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-04 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 71 | 40/4-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0073 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 1822.224 | 1822.224 | 2150.2243 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 2610.9961 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
446 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектные работы по объекту: реконструкция зданий ОПУ на ПС Рудничная. Северная. Промышленовская. Яйская | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 4928.9414 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 3000.05 | [7 empty] | 31705077037 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-24 | [5 empty] | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 32 |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0074 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 3450.259 | 3450.259 | 4071.3056 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 3346.7521 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 3433.0086 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Энергетика и ресурсы (ООО) | 3450.2599 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Электротехпроект (ООО) | 3450.2599 | [38 empty] | 1ми
447 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Проектно-изыскательские работы по: Реконструкции РП-10 Треща. Заме-на КРУН-10 кВ (10 шт.) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1640.2543 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ПроектСтрой (ООО) | 932.2034 |  | 1о | 900 | 900 | ПроектСтрой (ООО) | 1062 |  | 31705077072 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 33 | 77-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0075 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 1148.178 | 1148.178 | 1354.85 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | 847.4576 | СПЕЦПРОЕКТПУТЬ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 975.952 |  |  | 961.9442 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 1148.1788 |  |  | 1148.1788 | [35 empty] | 1м
448 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | проектно-изыскательские работы: Установка приборов для определения мест повреждения (ОМП) на ВЛ 35-110 кВ филиала ПАО «МРСК Сиби-ри» - «Кузбассэнерго – РЭС»» (ПО СВЭС: ПС 35 Берговая. ПС 35 Ши-шинская. ПС 35 Верх-Падунская. ПС 35 Глубокинская. ПС 35 Уланов-ская. ПС 35 Ижморская. ПС 35 Усть-Колбинская. ПС 35 Листвянская. ПС 35 Георгиевская. ПС 35 Преображенская. ПС 35 Итатская. ПС 35 Благовещенская. ПС 35 Авангард. ПС 35 Симбирская. ПС 35 Николаев-ская. ПС 35 Заозерная. ПС 35 Кожевниковская. ПС 35 Новоромановская. ПС 35 Зеледеевская. ПО ЦЭС: ПС 35 Краснинская | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 4429.8703 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | КАТЭН (ООО) | 3000 |  | 1о | 3000 | 3000 | КАТЭН (ООО) | 3540 |  | 31705136302 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 2017-06-07 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 36 | 85-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0076 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 3100.9092 | 3100.9092 | 3659.0729 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 36
[20 empty] | К-Электротехник (ООО) | 3038.0009 |  |  | 3038.0009 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Электротехпроект (ООО) | 3100.9092 | Электротехпроект (ООО) | [37 empty] | 1ми
449 | Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки с установкой элегазовых выключателей, замена вторичного оборудования. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ, Т1-40, Т2-40, провода на системе шин, РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь |  | 2019-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | СМР | Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей 110 кВ в ячейках ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь. обходного выключателя | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 173801.5169 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Прайм Техно Системс (ООО) | 121661.0618 |  | 1о | 121478.5702 | 121478.5702 | Прайм Техно Системс (ООО) | 143344.7129 |  | 31705166564 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-06-26 |  |  |  |  | 2017-07-24 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 38 | 17-4046/31705166564/3 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0010П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 121661.0618 | 121661.0618 | 143560.0529 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 121661.0593 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 121661.0618 | Красэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | КАТЭН (ООО) | 121661.0618 |  |  | 121661.0618 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | 121661.0618 | Кемеровоэлектромонтаж (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 121661.017 | Енисей Инжиниринг (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 121661.0618 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
450 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Монтаж реклоузеров на фидерах ВЛ 6-10 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 214571.1667 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 150193.6313 |  | 1о | 149968.3312 | 149968.3312 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 176962.6309 |  | 31705167634 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-05-30 | 2017-06-13 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 39 | 17-4047/31705167634/3 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.1-0078 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 150199.8167 | 150199.8167 | 177235.7837 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 150199.7458 | Енисей Инжиниринг (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 150199.8167 |  |  | 149974.5167 | [35 empty] | 1ми
451 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка КАМАЗ (бортовые автомобили. седельные тягачи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 24823.5714 | Справочник цен (мониторинг) | 17376.499 | ООК | ООК | 1 | 1 | ДокаДизель (ООО) | 16525.423 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604326093 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-11-15 | 2016-12-12 | 2016-12-26 |  |  |  |  | 2017-04-12 |  | 2017-04-12 |  |  | Рекомендовать центру ответственности вынести вопрос на ЦКК о корректировке сроков повторного проведения закупки и предоставлением не менее трех новых потенциальных участников. | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №105 от 03.11.2016 г.. вопрос №11.) | 194-КуЭ | 2017 | 2 | 17.1-06/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 17376.499 | 17376.499 | 20504.2688 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
452 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автогидроподъемников (высота 12-35 м.) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 61455.3771 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | РусКомТранс (ООО) | 43011.864 |  | 2о | 32687.361 | 32687.361 | РусКомТранс (ООО) | 38571.086 | 32687.361 | 31604606726 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-19 | 2017-02-08 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-02-27 | 2017-04-08 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 133/1 от 27.12.2016 вопрос № 5). | 208-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 43018.764 | 43018.764 | 50762.1415 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133/1
[20 empty] | Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования (АО) | 41364.325 |  |  | 41364.325 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 42331.355 |  |  | 38459.6662 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Мега Драйв (ООО) | 42740.677 |  |  | 34997.3004 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Компания СИМ-авто (ООО) | 40550.847 |  |  | 32807.4699 | [35 empty] | 0
453 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка бурильно-крановых машин (шасси ГАЗ) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 15533.7157 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Стройдормаш (АО) | 10754.237 |  | 1о | 8851.356 | 8851.356 | Стройдормаш (АО) | 10444.6001 | 8851.356 | 31604606735 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-19 | 2017-02-08 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-18 | 2017-03-20 | 2017-02-18 | 2017-03-30 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 133/1 от 27.12.2016 вопрос № 6). | 209-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 10873.601 | 10873.601 | 12830.8492 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133/1
[20 empty] | Ивэнергомаш (ОАО) | 9661.016 |  |  | 8899.864 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Геомаш-Центр (ООО) | 10855.932 | Геомаш-Центр (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 10873.599 | ТехЭнергоСнаб (ООО) | [37 empty] | 1ми
454 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей ГАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 6741.8371 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 3954.8017 |  | 2о | 3388.4872 | 3388.4872 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 3998.4149 | 3388.4872 | 31604611964 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-24 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-04-03 | Вскрытие перенсено на 24.01.2017 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 134 от 28.12.2016 вопрос № 4). | 211-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 4719.286 | 4719.286 | 5568.7575 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-28 | 134
[20 empty] | Автосила (ООО) | 3896.6102 |  |  | 3424.6814 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | АВТОТЕХНИКА (ООО) | 3888.983 |  |  | 3605.8258 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | АВТОТЕХ (ООО) | 4712.4576 |  |  | 3910.1788 | [35 empty] | 1м
455 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автогидроподъемников (высота 12-35 м.) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 6952.21 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | РусКомТранс (ООО) | 4862 |  | 1о | 3207.3739 | 3207.3739 | РусКомТранс (ООО) | 3784.7012 | 3207.3739 | 31704659641 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-01-30 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-10 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 02 от 11.01.2017 вопрос № 3). | 8-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 4866.547 | 4866.547 | 5742.5255 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-11 | 2
[20 empty] | Мега Драйв (ООО) | 4783.898 |  |  | 3275.2686 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Компания СИМ-авто (ООО) | 3813.559 |  |  | 3424.2355 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 4866.547 |  |  | 3211.9215 | [35 empty] | 0
456 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка КАМАЗ (бортовые автомобили. седельные тягачи) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 24823.57 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Стройдормаш (АО) | 17033.8983 |  | 1о | 17033.8983 | 17033.8983 | Стройдормаш (АО) | 20100 | 17033.8983 | 31704659381 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-01-23 | 2017-02-06 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-02-17 | 2017-04-20 | 2017-02-17 | 2017-03-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 02 от 11.01.2017 вопрос № 4). | 9-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0005/17.1-06/2.2-0001П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 17376.499 | 17376.499 | 20504.2688 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-11 | 2
[20 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 17376.4983 |  |  | 17376.4983 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ДокаДизель (ООО) | 17376.4994 | ДокаДизель (ООО) | [37 empty] | 1ми
457 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка бурильно-крановых машин (шассиУРАЛ) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 27906.87 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Стройдормаш (АО) | 19067.796 |  | 1о | 19067.796 | 19067.796 | Стройдормаш (АО) | 22499.9993 | 19067.796 | 31704675150 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-30 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-02-28 | 2017-04-20 | 2017-02-28 | 2017-04-09 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 2). | 11-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 19534.809 | 19534.809 | 23051.0746 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 4
[20 empty] | СДМ-КАРАТ (ООО) | 17923.728 | СДМ-КАРАТ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 19449.152 |  |  | 19449.152 | [35 empty] | 1ми
458 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей УРАЛ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 11876.5314 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 8232.2034 |  | 1о | 7668.571 | 7668.571 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 9048.9138 | 7668.571 | 31704675089 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-30 | 2017-02-20 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-11 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 3). | 12-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 8313.572 | 8313.572 | 9810.015 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 4
[20 empty] | ГИРД-Автофургон (ООО) | 8046.6102 |  |  | 8046.6102 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ПО МЗСА (ООО) | 8162.0893 |  |  | 7739.365 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 8209.322 |  |  | 8209.322 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Уральский завод спецтехники (ООО) | 7695.7627 |  |  | 7695.7627 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Производственная Компания Универсальной СпецТехники (ООО) | 8292.3729 |  |  | 8292.3729 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | РусКомТранс (ООО) | 8310 |  |  | 8310 | [35 empty] | 1с
459 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей ГАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 10112.7571 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 7067.796 |  | 1о | 5088.095 | 5088.095 | АВТОМАСТЕР (ООО) | 6003.9521 | 5088.095 | 31704675148 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-30 | 2017-02-16 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-02-27 | 2017-04-20 | 2017-02-27 | 2017-04-08 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 4). | 13-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 7078.93 | 7078.93 | 8353.1374 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 4
[20 empty] | Автосила (ООО) | 5781.355 |  |  | 5121.455 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | АВТОТЕХНИКА (ООО) | 5830.508 |  |  | 5830.508 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 5214.406 |  |  | 5214.406 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | АВТОТЕХ (ООО) | 7068.686 |  |  | 6048.84 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | РусКомТранс (ООО) | 7074 |  |  | 7074 | [35 empty] | 1с
460 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 11 ед. (автомобиль КамАЗ- с краном-манипулятором и полуприцепом-4 шт, бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ-5 шт, бортовой полуприцеп-1 шт, снегоход-1 шт) |  | 2016-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка кранов-манипуляторов (шасси КАМАЗ). | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 30614.0457 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 13 | 13 | Мега Драйв (ООО) | 21133.05 |  | 1о | 18240.023 | 18240.023 | Мега Драйв (ООО) | 21523.2271 | 18240.023 | 31704675208 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-30 | 2017-03-23 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-05 | 2017-04-20 | 2017-04-05 | 2017-05-15 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 5). | 14-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 21429.832 | 21429.832 | 25287.2018 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 4
[20 empty] | Торгово – финансовая компания Феникс (ООО) | 20169.491 |  |  | 18240.806 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ТРАКХОЛДИНГ (ООО) | 20508.474 |  |  | 19329.833 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Производственное объединение Елабужский автомобильный завод (ОАО) | 20711.846 |  |  | 20497.566 | [35 empty] | 0
[20 empty] | СДМ-КАРАТ (ООО) | 20847.457 | СДМ-КАРАТ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Авто-Трейд (ООО) | 21088.893 | Авто-Трейд (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | РусТрак (ООО) | 21093.22 | РусТрак (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Уральский завод спецтехники (ООО) | 18827.118 | Уральский завод спецтехники (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | АВТОМАСТЕР (ООО) | 21335.932 | АВТОМАСТЕР (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | НОРДКАМ-НГС (ООО) | 21355.932 | НОРДКАМ-НГС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | РусКомТранс (ООО) | 21425.424 | РусКомТранс (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | ГИРД-Автофургон (ООО) | 21429.796 | ГИРД-Автофургон (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 21429.832 | ЧАЙКА-НН (ООО) | [37 empty] | 0
461 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка кранов-манипуляторов (шасси УРАЛ). | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 28656.4671 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Стройдормаш (АО) | 19957.627 |  | 1о | 19957.627 | 19957.627 | Стройдормаш (АО) | 23549.9999 | 19957.627 | 31704675213 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-30 | 2017-02-20 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-11 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 6). | 15-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 20059.527 | 20059.527 | 23670.2419 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 4
[20 empty] | СДМ-КАРАТ (ООО) | 18788.135 | СДМ-КАРАТ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ГИРД-Автофургон (ООО) | 18788.135 | ГИРД-Автофургон (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 20059.525 |  |  | 20059.525 | [35 empty] | 1ми
462 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка бульдозеров. тракторов и экскаваторов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 7827.5129 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Предприятие Стройкомплект (ООО) | 5262.2525 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704675143 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-02-02 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | В связи с отсутствием времени на повторное проведение закупки Центру ответственности рекомендовать вынесение на заседание ЦКК вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 7). | 16-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 5479.259 | 5479.259 | 6465.5256 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 4
[20 empty] | Восточная Техника (ООО) | 5466.1017 | Восточная Техника (ООО) | [37 empty] | 0
463 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка бульдозеров. тракторов и экскаваторов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 4839.01 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 3177.9661 |  | 2о | 2919.612 | 2919.612 | АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 3445.1422 | 2919.612 | 31704675066 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 2017-02-07 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-02-21 | 2017-04-20 | 2017-02-21 | 2017-04-02 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 04 от 13.01.2017 вопрос № 8). | 17-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3387.307 | 3387.307 | 3997.0223 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-13 | 4
[20 empty] | Карьерные машины (ООО) | 3134.6864 | Карьерные машины (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | АЛТАЙСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ПРОГРЕСС (ООО) | 3046.6102 |  |  | 3046.6102 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Сибирь-Техника (ООО) | 3220.339 |  |  | 2933.279 | [35 empty] | 1м
464 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2021-12-01 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1140.8271 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 797.472 |  | 1о | 765.522 | 765.522 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 903.316 | 765.522 | 31704683662 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-25 | 2017-02-10 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-03-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03 от 12.01.2017 вопрос № 17). | 18-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 798.579 | 798.579 | 942.3232 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 788.4408 |  |  | 772.4692 | [35 empty] | 0
[20 empty] | НИЛЕД (ООО) | 774.6128 |  |  | 774.6128 | [35 empty] | 1с
465 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2021-12-01 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 838.7614 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | НОВОСИБИРСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 569.817 |  | 1о | 329.0924 | 329.0924 | НОВОСИБИРСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 388.3291 | 329.0924 | 31704683627 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-25 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03 от 12.01.2017 вопрос № 18). | 19-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 587.133 | 587.133 | 692.8169 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3
[20 empty] | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 493.4668 |  |  | 352.5549 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 513.395 |  |  | 513.395 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 558.2854 |  |  | 558.2854 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Монолит (ООО) | 391.924 |  |  | 333.2107 | [35 empty] | 1м
466 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 1 ед. (бурильно-крановая машина БКМ-516 на шасси Камаз-43502-1 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка бурильно-крановых машин на гусеничном шасси. Не давальче-ские материалы. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 7675.7371 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Стройдормаш (АО) | 5338.983 |  | 1о | 5338.983 | 5338.983 | Стройдормаш (АО) | 6299.9999 | 5338.983 | 31704683563 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-02-23 | 2017-04-20 | 2017-02-23 | 2017-04-04 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 06 от 18.01.2017 вопрос № 1). | 21-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 5373.016 | 5373.016 | 6340.1589 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-18 | 6
[20 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 5373.016 |  |  | 5373.016 | [35 empty] | 1ми
467 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка крана на гусеничном шасси. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 11547.5829 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 8083.308 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704683561 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | В связи с отсутствием времени на повторное проведение закупки Центру ответственности рекомендовать вынесение на заседание ЦКК вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 06 от 18.01.2017 вопрос № 2). | 22-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 8083.308 | 8083.308 | 9538.3034 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-18 | 6
[20 empty] | Сибирь-Техника (ООО) | 5991.525 | Сибирь-Техника (ООО) | [37 empty] | 1м
468 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка крана на гусеничном шасси. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 11547.5829 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 8083.308 |  | 1о | 8083.308 | 8083.308 | АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ (ООО) | 9538.3034 | 8083.308 | 31704908631 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-29 | 2017-06-20 | 2017-05-29 | 2017-07-08 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017 вопрос № 13). | 50-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0016П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 8083.308 | 8083.308 | 9538.3034 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 28
[20 empty] | Тракторная компания (ООО) | 8083.308 |  |  | 8083.308 | [35 empty] | 1ми
469 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей УАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 14161.0764 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ПАО) | 9912.753 |  | 0 |  | 9912.753 | УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД (ПАО) | 11697.0485 | 9912.753 | 31704698111 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-24 | 2017-02-09 | 2017-02-21 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-21 | 23-КуЭ | 2017-04-28 | 2017-03-02 | 2017-04-28 | 2017-03-02 | 2017-04-11 | Вскрытие перенесено на 09.02.2017 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 08 от 20.01.2017 вопрос № 6). | 23-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 9912.7535 | 9912.7535 | 11697.0491 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-20 | 8
470 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2021-12-01 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка арматуры линейной | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 2723.2179 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Тульский Арматурно - Изоляторный Завод (ЗАО) | 1891.887 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704720414 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-14 | 2017-03-09 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | В связи с отсутствием времени на повторное проведение закупки. а также с учетом проведенного анализа закупочной процедуры. признанной несостоявшейся. Центру ответственности рекомендовать вынесение на заседание ЦКК вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником. ЕИ заключать не будут! | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 12). | 24-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1906.2526 | 1906.2526 | 2249.378 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 2322.948 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | [37 empty] | 1с
471 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2021-12-01 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 14925.0497 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | СИП кабель (ООО) | 4924.4454 | СИП кабель (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704720475 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-27 | 2017-03-24 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  | В связи с отсутствием времени на повторное проведение закупки и на основании проведенного анализа закупки Центром ответственности. рекомендовать Центру ответственности вынесение на заседание ЦКК вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 13). | 25-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 10447.5348 | 10447.5348 | 12328.091 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
[20 empty] | СИКАМ (ООО) | 7327.5858 | СИКАМ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Сторм Электрик (ООО) | 10149.3794 | Сторм Электрик (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 10238.9612 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 10400.244 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ (ООО) | 10444.7122 | ТД-ВЛИ-КОМПЛЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Вольт-сервис (ООО) | 10447.2833 | Вольт-сервис (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 10477.387 | Торговый Дом Электрум (ООО) | [37 empty] | 1м
472 | внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1227.7367 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 8 | 8 | Монолит (ООО) | 697.9 |  | 1о | 486.687 | 486.687 | Монолит (ООО) | 574.2907 |  | 31704720430 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-03-02 |  |  |  |  | 2017-04-20 |  | 2017-04-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 16). Выписка ЦКК № 29 о 23.03.2017. вопрос 33 - отказ от заключения договора | 26-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 859.4157 | 859.4157 | 1014.1105 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
[20 empty] | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 603.4271 |  |  | 486.896 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СЕТОК (ЗАО) | 573.554 |  |  | 573.554 | [35 empty] | 0
[20 empty] | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 796.8917 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 803.547 |  |  | 803.547 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 822.9118 |  |  | 822.9118 | [35 empty] | 0
[20 empty] | НОВОСИБИРСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 834.014 |  |  | 498.987 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ПРОМСНАБРЕСУРС (ООО) | 847.6264 |  |  | 847.6264 | [35 empty] | 0
473 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2021-12-01 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 23244.0281 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Монолит (ООО) | 15817.0829 |  | 1о | 14352.656 | 14352.656 | Монолит (ООО) | 16936.1341 | 14352.656 | 31704720493 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-20 | 2017-03-17 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2019-03-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 17). | 27-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 16270.8197 | 16270.8197 | 19199.5672 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
[20 empty] | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 15775.684 |  |  | 14392.664 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 16131.6494 |  |  | 16131.6494 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 16264.28 |  |  | 14393.135 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 16270.8197 |  |  | 16270.8197 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Контур (ООО) | 16270.8197 | Контур (ООО) | [37 empty] | 1ми
474 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2021-12-01 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования (разрядники) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 4118.193 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 2018.3751 |  | 1о | 2018.3751 | 2018.3751 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 2381.6826 | 2018.3751 | 31704720487 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-10 | 2017-03-13 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-23 | 2017-04-20 | 2017-03-23 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017 вопрос № 19). | 29-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 2882.7351 | 2882.7351 | 3401.6274 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
[20 empty] | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 2200.7288 |  |  | 2200.7288 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НОРМА (ООО) | 2295.7657 |  |  | 2036.319 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 2878.47 |  |  | 2359.577 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | СТРИМЕР Мск. (ООО) | 2881.4492 |  |  | 2362.556 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | НИЛЕД (ООО) | 2882.6343 | НИЛЕД (ООО) | [37 empty] | 1с
475 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга |  | 2017-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка черного металлопроката | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1681.0971 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31704783529 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-13 |  | 2017-03-10 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | Перенос вскрытиея на 02.03.2017. 3. Рекомендуется ЦО вынести вопрос на рассмотрение ЦКК о повторном объявлении закупки с корректировкой технического задания | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 23). | 17-6-О-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 1176.768 | 1176.768 | 1388.5862 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
476 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2021-12-01 |  |  | 9.023 |  | 517.9386 |  | МТРиО | Поставка устройства РЗА (дуговые защиты ОВОД) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 9248 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 6464.3 |  | 1о | 4975.3718 | 4975.3718 | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 5870.9387 | 4975.3718 | 31704823019 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-03-13 | 2017-04-10 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-04-19 | 2017-05-20 | 2017-04-19 | 2017-06-08 | Перенос вскрытиея на 10.03.2017. на 13.03.2017 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 19). | 34-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 6473.6 | 6473.6 | 7638.848 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 6076.603 |  |  | 6011.8677 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 5903 |  |  | 4996.6959 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 6466.6 |  |  | 6466.6 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Научно-Производственное Предприятие ПРОЭЛ (ООО) | 6472.6 |  |  | 5889.9759 | [35 empty] | 1м
477 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка устройства РЗА (Индикатор повреждения ВЛ) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 24639.8643 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Малое научно-производственное предприятие Антракс (ООО) | 16832.426 |  | 1о | 6892.9009 | 6892.9009 | Малое научно-производственное предприятие Антракс (ООО) | 8133.6231 | 6892.9009 | 31704845311 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-13 | 2017-04-06 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-04-24 | 2017-06-20 | 2017-04-24 | 2017-07-13 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 25). | 17-4013 | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0026 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 17247.905 | 17247.905 | 20352.5279 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 16989.186 |  |  | 6903.4911 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 17247.905 |  |  | 16809.3969 | [35 empty] | 1ми
478 | Реконструкция ПС 110кВ Кузнецкая для подкл. ПС Береговая: расширение ОРУ 110кВ на 2 линейные ячейки с установкой элегазовых выключателей, замена вторичного оборудования. Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110кВ Кузнецкая: замена разъеденителей, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь; масляных выключателей 110 кВ в ячейках МСВ-ОВ, Т1-40, Т2-40, провода на системе шин, РЗА. Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ, ТТ и ВЧ-заградителей в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь |  | 2019-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка элегазовых выключателей 110 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 26286.0714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | ИнПромЭнерго (ООО) | 18399 |  | 2о | 10578.893 | 10578.893 | ИнПромЭнерго (ООО) | 12483.0937 | 10578.893 | 31704842657 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-13 | 2017-04-10 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-04-21 | 2017-06-20 | 2017-04-21 | 2017-09-18 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 26). | 37-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0027 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 18400.25 | 18400.25 | 21712.295 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
[20 empty] | Остерон (ООО) | 17100 |  |  | 10659.9118 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 17250 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 18050.847 | АбсолютТрейд (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 18273.132 | Прайм Техно Системс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 18300 | Транстехкомплект (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 18356.58 |  |  | 16424.5537 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Электромашиностроительный завод - Урал (ООО) | 16779.661 | Электромашиностроительный завод - Урал (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 18400.2 |  |  | 13524.1334 | [35 empty] | 0
479 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка бульдозеров. тракторов и экскаваторов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 7827.5129 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Предприятие Стройкомплект (ООО) | 5479.169 |  | 1о | 5312.711 | 5312.711 | Предприятие Стройкомплект (ООО) | 6268.999 | 5312.711 | 31704908871 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-04-24 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-06-21 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 36. | 17-1-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0028 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 5479.259 | 5479.259 | 6465.5256 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Спецтехника (ООО) | 5312.711 |  |  | 5424.339 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Производственное объединение Елабужский автомобильный завод (ОАО) | 4661.016 | Производственное объединение Елабужский автомобильный завод (ОАО) | [37 empty] | 0
480 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения 35-110кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 3881.2671 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 2675.489 |  | 1о | 2675.489 | 2675.489 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 3157.077 | 2675.489 | 31704909415 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-05 | 2017-06-20 | 2017-06-05 | 2017-08-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 43. | 17-13_4-ГАЭС | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0029 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2716.887 | 2716.887 | 3205.9267 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | ИнПромЭнерго (ООО) | 2716.872 |  |  | 2716.872 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 2716.878 |  |  | 2716.878 | [35 empty] | 0
481 | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2022: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2022: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. |  | 2022-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1600.7614 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1116.4 |  | 2о | 769.034 | 769.034 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 907.4601 | 769.034 | 31704911956 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-21 | 2017-03-30 | 2017-05-15 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-22 | 2017-06-20 | 2017-05-22 | 2017-07-11 | Вскрытие перенесено на 31.03.2017 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 25. | 39-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0030 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1120.533 | 1120.533 | 1322.2289 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 12027.437 |  |  | 915.383 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 1064.507 |  |  | 1064.507 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1019.288 |  |  | 1019.288 | [35 empty] | 1ми
482 | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2022: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2022: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. |  | 2022-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка оборудования связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 8044.4014 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | РостСпецПроект (ООО) | 5546.6157 |  | 1о | 5490.3049 | 5490.3049 | РостСпецПроект (ООО) | 6478.5598 |  | 31704911955 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-21 | 2017-04-24 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 27. | 41-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0031 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 5631.081 | 5631.081 | 6644.6756 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 4715.837 | ТЕРРА (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 5349.5278 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 5500 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Компания Стек Софт (ООО) | 4611.53 | Компания Стек Софт (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 5574.7711 |  |  | 5574.7711 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 5631.0819 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | [37 empty] | 1ми
483 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка бульдозеров. тракторов и экскаваторов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 8206.5186 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Предприятие Стройкомплект (ООО) | 5334.7458 |  | 1о | 5334.7458 | 5334.7458 | Предприятие Стройкомплект (ООО) | 6295 | 5334.7458 | 31704941645 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-13 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-31 | 2017-06-20 | 2017-05-31 | 2017-07-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 44. | 31/4-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0032 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 5744.563 | 5744.563 | 6778.5843 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Восточная Техника (ООО) | 5677.9661 | Восточная Техника (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Спецтехника (ООО) | 5675.5508 |  |  | 5618.105 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТЕХНОКОР (ООО) | 5076.2712 | ТЕХНОКОР (ООО) | [37 empty] | 1м
484 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 11 ед. (автомобиль КамАЗ- с краном-манипулятором и полуприцепом-4 шт, бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ-5 шт, бортовой полуприцеп-1 шт, снегоход-1 шт) |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка прицепной техники до 20 тн. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 3879.0086 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Уралпромтехника (ООО) | 2707.6271 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704944006 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-18 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | Рекомендовать ЦО на основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке). утверждено решением Совета Директоров ПАО «МРСК Сибири» от 31.12.2015. протокол № 174/15 вынести вопрос на рассмотрение ЦКК ПАО МРСК Сибири» о согласовании повторного проведения закупки с корректировкой основных параметров закупки и привлечением дополнительных потенциальных участников. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 45. | 32/5-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0033 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2715.306 | 2715.306 | 3204.0611 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Производственная Компания Универсальной СпецТехники (ООО) | 2504.2373 | Производственная Компания Универсальной СпецТехники (ООО) | [37 empty] | 1ми
485 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей УРАЛ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 9182.6886 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ГИРД-Автофургон (ООО) | 6427.8814 |  | 1о | 5592.2566 | 5592.2566 | ГИРД-Автофургон (ООО) | 6598.8627 | 5592.2566 | 31704944020 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-25 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2017-08-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 46. | 33/6-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0034 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 6427.882 | 6427.882 | 7584.9008 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | АльянсАвто (ООО) | 6038.983 |  |  | 5781.8677 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ИнтерСпецТранс (ООО) | 6427.8829 |  |  | 6427.8829 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Орион - Моторс (ООО) | 6427.1186 |  |  | 6427.1186 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Ресурсы Урала (ООО) | 6062.712 |  |  | 5612.7602 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 6311.8644 |  |  | 6311.8644 | [35 empty] | 1м
486 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей УРАЛ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 11876.5314 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ГИРД-Автофургон (ООО) | 8313.572 |  | 1о | 8147.3006 | 8147.3006 | ГИРД-Автофургон (ООО) | 9613.8147 | 8147.3006 | 31704941801 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-25 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2017-06-20 | 2017-06-06 | 2017-08-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 47. | 34/6-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0035 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 8313.572 | 8313.572 | 9810.015 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | ИнтерСпецТранс (ООО) | 8313.5729 |  |  | 8230.4372 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ПО МЗСА (ООО) | 8313.5729 | ПО МЗСА (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Ресурсы Урала (ООО) | 8033.874 | Ресурсы Урала (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | АльянсАвто (ООО) | 8227.1186 |  |  | 8227.1186 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 8313.5729 |  |  | 8313.5729 | [35 empty] | 1м
487 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей ГАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 13483.6757 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Автосила (ООО) | 9438.5738 |  | 1о | 7220.5087 | 7220.5087 | Автосила (ООО) | 8520.2003 | 7220.5087 | 31704941662 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-05-04 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-08 | 2017-06-20 | 2017-06-08 | 2017-08-07 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 29. | 51-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 9438.573 | 9438.573 | 11137.5161 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Орион - Моторс (ООО) | 9406.7797 |  |  | 7235.9075 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | 7508.4746 | ГРУППА ПРОМАВТО (ООО) | [37 empty] | 1м
488 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 11 ед. (автомобиль КамАЗ- с краном-манипулятором и полуприцепом-4 шт, бортовой автомобиль КамАЗ-43118 с КМУ-5 шт, бортовой полуприцеп-1 шт, снегоход-1 шт) |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка кранов-манипуляторов (шасси КАМАЗ) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 22960.5343 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Торгово – финансовая компания Феникс (ООО) | 15038.1356 |  | 1о | 15038.1356 | 15038.1356 | Торгово – финансовая компания Феникс (ООО) | 17745 | 15038.1356 | 31704942808 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-18 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-02 | 2017-06-20 | 2017-06-02 | 2017-08-01 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 31. | 52-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0037 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 16072.374 | 16072.374 | 18965.4013 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Мега Драйв (ООО) | 15931.3659 |  |  | 15931.3659 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Компания СИМ-авто (ООО) | 16016.9492 | Компания СИМ-авто (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | РИАТ (ОАО) | 16050 | РИАТ (ОАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 16067.7 | РариТЭК Авто Групп (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | РусКомТранс (ООО) | 16069.068 | РусКомТранс (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | ГИРД-Автофургон (ООО) | 16072.3729 | ГИРД-Автофургон (ООО) | [37 empty] | 1м
489 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 3 ед. (амкадор 332В фронтальный погрузчик-1 шт, экскаватор МТЗ 92-1 шт, автовышка (автогидроподъемник) на шасси ГАЗ-33081 (с 2-х рядной кабиной) высота подъема 18м-1 шт) |  | 2021-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка мульчера merlo treemme mm 350b | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 38072.9171 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Сибирь-Техника (ООО) | 26631.0424 |  | 1о | 26231.2767 | 26231.2767 | Сибирь-Техника (ООО) | 30952.9065 | 26231.2767 | 31704941665 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-05-04 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-07 | 2017-06-20 | 2017-06-07 | 2017-08-06 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос № 32. | 53-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0038 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 26651.042 | 26651.042 | 31448.2296 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | КамПром-сервис (ООО) | 8898.3051 | КамПром-сервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Региональный центр погрузочной техники (ООО) | 26639.517 |  |  | 26239.7513 | [35 empty] | 1ми
490 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей импортного производства | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 8560.1586 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Автосалон Торговый Центр ТОМЬ (ООО) | 4347.203 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704998287 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-03 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  | Отменить проведение открытого запроса предложений на право заключения договора «Поставка автомобилей импортного производства» для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» в связи с потребностью корректировки основных параметров закупки. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 55. | 63-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0039 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 5992.111 | 5992.111 | 7070.691 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
491 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей импортного производства | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5112.9271 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Бизнес Кар Кузбасс (ООО) | 3279.661 |  | 1о | 3279.661 | 3279.661 | Бизнес Кар Кузбасс (ООО) | 3870 |  | 31704998559 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-18 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 72. | 41/9-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0040 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3579.049 | 3579.049 | 4223.2778 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | ТЦ Магистральная (ООО) | 3579.0498 |  |  | 3579.0498 | [35 empty] | 1с
492 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 ед. (АИСТ СНЧ 30 (аппарат для испытания кабельных линий)-1 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин. контроля и про-верки электрооборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5112.9271 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Еврокабель (ООО) | 2701.8814 |  | 2о | 2533.9037 | 2533.9037 | Еврокабель (ООО) | 2990.0063 | 2533.9037 | 31704998564 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-24 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2017-07-20 | 2017-06-13 | 2017-07-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 73. | 42/4-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0041 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 3579.049 | 2799.627 | 3303.5599 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 2790 |  |  | 2678.014 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Энергомера Инжиниринг (ООО) | 2552 | Энергомера Инжиниринг (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 2768.64 |  |  | 2768.64 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 2799.3478 |  |  | 2547.3813 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПРИЗМ (ООО) | 2795.5932 |  |  | 2795.5932 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 2795 |  |  | 2795 | [35 empty] | 1ми
493 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей импортного производства | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 6437.8929 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Бизнес Кар Кузбасс (ООО) | 4219.254 |  | 1о | 4219.254 | 4219.254 | Бизнес Кар Кузбасс (ООО) | 4978.7197 |  | 31705057861 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-26 | 2017-05-22 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 26. Протокол ПДКК № 70/1ПВИ-КуЭ от 17.05.2017 - перенос даты подведения итогов | 70-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0042 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 4506.525 | 4506.525 | 5317.6995 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | АГАТ-КОМИ (ООО) | 4337.0339 |  |  | 4337.0339 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ТЦ Магистральная (ООО) | 4506.5254 |  |  | 4506.5254 | [35 empty] | 1с
494 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт, аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт, телевизор LG 65UH620V-1 шт, мотобур-1 шт, приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт, газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт, цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка аварийно-осветительных установок | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1452.7314 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Торговый Дом Энергия – Технологии сбережения (ООО) | 753.7614 |  | 1о | 753.7614 | 753.7614 | Торговый Дом Энергия – Технологии сбережения (ООО) | 889.4385 | 753.7614 | 31705068017 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-14 | 2017-08-20 | 2017-06-14 | 2017-08-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 24 | 71-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0043 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 1016.912 | 1016.912 | 1199.9562 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Аргус-М (ООО) | 786.3966 |  |  | 786.3966 | [35 empty] | 0
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1016.8105 |  |  | 1016.8105 | [35 empty] | 1ми
495 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт, аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт, телевизор LG 65UH620V-1 шт, мотобур-1 шт, приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт, газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт, цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента (мотобур) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 779.6769 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Профторг (ООО) | 371.6517 | Профторг (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705068021 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 27 | 73-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0044 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 545.7739 | 545.7739 | 644.0132 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 545.2286 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 545.7193 | Сибпромэнерго (ООО) | [37 empty] | 1ми
496 | Проектирование: Создание систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) ПС 35-110 кВ: 2017: Проектирование (17 ПС) 2022: РМК, Тепловая, Береговая (ЮЭС), Орджоникидзевская, Карьерная, Мысковская, Томская, Северная (ЮЭС); ПС 35кВ - Строительная, Нагорная. 2022: Тырганская, Ширпотреб, Новобайдаевская, Вахрушевская, Северобайдаевская; ПС 35 кВ - Апанасовская, Новобунгурская, Бунгурская; 2022: Зенковская, Прокопьевская, Драгунский водозабор, Луговая, Сидоровская, Бызовская; ПС 35 кВ - Красный Углекоп, Красногорская-2, Юго-Западная. |  | 2022-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислитель-ной и оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 735.5071 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 514.854 |  | 2о | 370.6958 | 370.6958 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 437.421 | 370.6958 | 31705068022 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-06-13 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-23 | 2017-08-20 | 2017-06-23 | 2017-08-12 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 30 | 75-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0045 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 514.855 | 514.855 | 607.5289 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 510 |  |  | 370.9894 | [35 empty] | 0
497 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка КТП столбового типа (ИПР) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 14856.8571 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | ДС-Инжиниринг (ООО) | 10175.888 | [7 empty] | 31705081673 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-06-07 | [5 empty] | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 31 |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0046 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 10399.8 | 10399.8 | 12271.764 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 10357.3556 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 10364.35 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 10364.35 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 10374.945 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 10399.6988 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 10399.8 | [38 empty] | 1м
498 | Реконструкция ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: Бунгурская, Томская 2018: Вахрушевская, Грамотеинская 3/4, Сидоровская, Зенковская, Орджоникидзевская, Новобайдаевская, Водная, Драгунский водозабор |  | 2018-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка устройства РЗА (дуговые защиты ОВОД) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1093.1871 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 764 |  | 1о | 764 | 764 | ПКФ ОЛДИ (ООО) | 901.52 | 764 | 31705077043 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-14 | 2017-08-20 | 2017-06-14 | 2017-08-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 35 | 78-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0047 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 765.231 | 765.231 | 902.9726 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 765 |  |  | 765 | [35 empty] | 1ми
499 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка телекоммуникационного кабеля | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1314.2271 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | СУПР (ООО) | 606.645 |  | 1о | 606.645 | 606.645 | СУПР (ООО) | 715.8411 | 606.645 | 31705068023 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-06-02 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-15 | 2017-08-20 | 2017-06-15 | 2017-08-14 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 36 | 79-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0048 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 919.959 | 919.959 | 1085.5516 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 832.65 |  |  | 832.65 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 907.3506 |  |  | 907.3506 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 918.294 |  |  | 918.294 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 919.9593 |  |  | 919.9593 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | КАСКАД (ООО) | 919.9593 |  |  | 919.9593 | [35 empty] | 1ми
500 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт, аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт, телевизор LG 65UH620V-1 шт, мотобур-1 шт, приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт, газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт, цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка установки для регенерации трансформаторного масла | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1824.2043 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1228 |  | 1о | 1215.2306 | 1215.2306 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1433.9721 | 1215.2306 | 31705068024 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-04 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-05 | 2017-08-20 | 2017-06-05 | 2017-08-04 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 37 | 80-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0049 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1276.943 | 1276.943 | 1506.7927 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | НПП Вектор (ООО) | 810.1695 | НПП Вектор (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Научно-производственная фирма ЭНАВЭЛ (ООО) | 1254.3 |  |  | 1254.3 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Партнер (ООО) | 1276.9435 |  |  | 1276.9435 | [35 empty] | 1ми
501 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт, аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт, телевизор LG 65UH620V-1 шт, мотобур-1 шт, приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт, газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт, цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка монтажного инструмента и приспособлений (шкаф сушильный) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 958.65 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 671.04 |  | 1о | 650.9084 | 650.9084 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 768.0719 | 650.9084 | 31705068040 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-11 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-13 | 2017-08-20 | 2017-06-13 | 2017-07-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 38 | 81-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0050 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 671.055 | 671.055 | 791.8449 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | КЕМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ (ООО) | 669.4915 |  |  | 669.4915 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 670.3852 |  |  | 670.3852 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 670.9885 |  |  | 670.9885 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 656.768 |  |  | 656.768 | [35 empty] | 1м
502 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа (ИПР) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 57779.7857 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 7 | 7 | Уруссинский электромеханический завод (ООО) | 39313.161 | [7 empty] | 31705081077 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-06-07 | [5 empty] | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 39 |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0051 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 40445.85 | 40445.85 | 47726.103 | 1с |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | ДС-Инжиниринг (ООО) | 39907.1041 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 40243.6208 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 40361.0918 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 40364.8 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 40364.8 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 40423.2948 | [38 empty] | 1ми
503 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (КуЭ) в количестве 14 ед. (лебедка тяговая автоном. бензин ЛТА-5-2 шт, аппарат для стыковой ПНД труб HDL 250-2 шт, телевизор LG 65UH620V-1 шт, мотобур-1 шт, приспособление для выправки опор деревянных и железобетонных (домкрат винтовой)-2 шт, газоанализатор «Инфракар 10.01»-3 шт, цифровой осциллограф USB Autoscope IV (осциллограф Постоловского)-3 шт) |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка бензиновых. дизельных генераторов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 772.5797 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Мировой инструмент (ООО) | 503.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705136612 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-07-13 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 33 | 83-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0052 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 540.8058 | 540.8058 | 638.1509 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 36
[20 empty] | РИА (ООО) | 532.3932 | РИА (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 540.7517 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 759 | ТЛК (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 766.9492 | ТоргПромСнаб (ООО) | [37 empty] | 1ми
504 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка комплекта модернизации видеостены | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 17571.5156 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705252416 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-23 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 34. Выписка ЦКК № 46 от 15.06.2017. вопрос 7 - внесение изменений в сроки проведения закупки |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0053 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 12300.0609 | 12300.0609 | 14514.0719 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 36
505 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 2017-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка оборудования связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 19433.1084 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705141378 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | [8 empty] | 2017-09-11 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 35 |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0054 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 13603.1759 | 13603.1759 | 16051.7475 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 36
506 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 ед. (АИСТ СНЧ 30 (аппарат для испытания кабельных линий)-1 шт) |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин. контроля и проверки электрооборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 10388.25 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Электронприбор НСК (ООО) | 7087.7475 |  | 1о | 7087.7475 | 7087.7475 | Электронприбор НСК (ООО) | 8363.542 |  | 31705136693 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 2017-06-13 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 37 | 86-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0055 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 7271.775 | 7271.775 | 8580.6945 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 36
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 7264.51 |  |  | 7264.51 | [35 empty] | 1ми
507 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 1 ед. (АИСТ СНЧ 30 (аппарат для испытания кабельных линий)-1 шт) |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка аппаратуры проверочной РЗиА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 4705.8668 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705136614 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-22 |  | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-07 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 38 | 87О-КуЭ | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0056 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 3294.1068 | 3294.1068 | 3887.046 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 36
508 | Модернизация комплекса телемеханизации «КОТМИ». Модернизация сети передачи данных филиала Модернизация системы ВКС |  | 2022-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка серверного оборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 9137.1995 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ (ПАО) | 1543.4408 | [7 empty] | 31705143959 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-06-19 | [7 empty] | 2017-09-01 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 39 |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0057 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 6396.0396 | 6396.0396 | 7547.3268 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 36
[20 empty] | СЕРВЕРТРЕЙД (ООО) | 6391 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Дискас (ООО) | 6395.4 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 6396.0396 | [38 empty] | 0
509 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 2017-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 886.4396 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 612.7876 | [7 empty] | 31705209304 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 31 |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0058 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 620.5077 | 620.5077 | 732.1991 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 616.4758 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 617.5796 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 619.51 | [38 empty] | 1с
510 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 12 ед. (автомобили УАЗ по программе утилизации-12 шт) |  | 2016-12-01 |  |  | 0 |  | 0 |  | ТС | Поставка автомобилей импортного производства | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 8560.1597 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Автосалон Торговый Центр ТОМЬ (ООО) | 4207.3729 | [7 empty] | 31705204214 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-29 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 32 |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0059 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 5992.1118 | 5992.1118 | 7070.6919 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | РОЛЬФ (ООО) | 5906.5678 | [38 empty] | 0
[20 empty] | КАРТЕЛЬ АВТО НОВОКУЗНЕЦК (ООО) | 5992.1118 | [38 empty] | 1м
511 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для модернизации диспет-черских щитов ОДГ РЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 19141.3704 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705228765 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-16 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 20 |  | 2017 | 2 | 17.2-06/2.2-0060 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 13398.9593 | 13398.9593 | 15810.772 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
512 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ОЭ) - 92 ед.: Комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7 - 19 шт, Шкафы - 17 шт., Комплекс бесперебойного питания INELT Monolith II 1000RMLT - 15 шт, Конвектор - 1шт, Коммутатор - 7 шт, Центральный процессор АТС Panasonic KX-TDE0101RU - 1шт, Тепловизор FLIR T420-1шт, Маршрутизатор Mikrotik CCR1016-12S-1S+ 1шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP - 23шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1 шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP- 5шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1шт |  | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 3536.2592 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 2424.5 |  | 1о | 2424.5 | 2424.5 | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 2860.91 | 2424.5 | 31604453625 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-08 | 2016-12-19 | 2017-01-10 |  |  |  |  | 2017-02-09 | 2017-01-27 | 2017-02-28 | 2017-01-27 | 2017-03-13 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №119 от 22.11.2016 г., выписка от 01.12.2016, вопрос №1; | 16-166-И-ОЭ | 2016 | 2 | 16.2-07/2.2-0124П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2740.6009 | 2740.6009 | 3233.9091 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-22 | 119
[20 empty] | Энерготелеком (ООО) | 2429.71 |  |  | 2429.71 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2646.02 |  |  | 2426.7719 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 2737.8 | ТЕРРА (ООО) | [37 empty] | 1м
513 | Реконструкция здания Седельниково Екатериненского РЭС |  | 2018-12-31 | [6 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на Реконструкцию конторы Седельниково Екатерининского РЭС (Е000004320) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 888.1857 | Сводный сметный расчет | 621.73 | ОЗП | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604346093 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-18 | 2016-12-14 | 2016-12-14 |  |  |  |  | 2017-01-29 |  | 2017-01-29 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 16-161-Н-ОЭ | 2017 | 2 | 17.1-07/2.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 621.73 | 621.73 | 733.6414 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
514 | Реконструкция здания Седельниково Екатериненского РЭС |  | 2018-12-31 | [6 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на Реконструкцию конторы Седельниково Екатерининского РЭС (Е000004320) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 929.2423 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 1600 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704663759 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-03 | 2017-02-06 | [6 empty] | 2017-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №23) | 17-1-О-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0004П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 621.7313 | 621.7313 | 621.7313 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 135
515 | Реконструкция здания Седельниково Екатериненского РЭС |  | 2018-12-01 | [6 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на Реконструкцию конторы Седельниково Екатерининского РЭС (Е000004320) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 1155.5239 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 805.9783 |  | 1о | 779.1124 | 779.1124 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 919.3526 | 779.1124 | 31704879247 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-04-04 | 2017-04-21 |  |  |  |  | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 2017-06-28 | 2017-05-19 | 2018-01-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №26 от 02.03.2017, вопрос №11) | 17-15-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0004ПП | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 895.5314 | 895.5314 | 1056.7271 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26
[20 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 895.5314 |  |  | 779.1124 | [35 empty] | 1с
516 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. |  | 2018-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка бензомоторов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 700.7736 | Справочник цен (мониторинг) | 490.5415 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | АртельЭнерго (ООО) | 485 |  | 1о | 485 | 485 | АртельЭнерго (ООО) | 572.3 | 485 | 31604459140 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-21 | 2017-01-13 |  |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-01-25 | 2017-03-31 | 2017-01-25 | 2017-02-14 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 16-168-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.1-07/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 490.5415 | 490.5415 | 578.839 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
[20 empty] | Уралэлектроком (ООО) | 490 |  |  | 490 | [35 empty] | 1ми
517 | Покупка оборудования связи и телемеханики для установки на ПС Азовского РЭС, Большереченского РЭС, Большеуковского РЭС, |  | 2021-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 1917.3303 | Справочник цен (мониторинг) | 1342.1312 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1340 |  | 1о | 803.1475 | 803.1475 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 947.714 | 803.1475 | 31604459146 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 2017-01-12 |  |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-02-15 | 2017-03-31 | 2017-02-15 | 2017-04-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 16-175-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.1-07/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 0065 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1342.1312 | 1342.1312 | 1583.7149 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1120.228 |  |  | 811.5378 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Энерготелеком (ООО) | 1248.187 |  |  | 939.4968 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АССОРТИ (ООО) | 852.44 |  |  | 812.1761 | [35 empty] | 1м
518 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. |  | 2018-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка бензиновых, дизельных генераторов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 5972.5957 | Справочник цен (мониторинг) | 4180.817 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 4180.71 |  | 1о | 4180.71 | 4180.71 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 4933.2378 | 4180.71 | 31604459127 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-22 | 2017-02-03 |  |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-31 | 2017-03-07 | 2017-04-21 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 16-169-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.1-07/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 0015 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 4180.817 | 4180.817 | 4933.364 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
[20 empty] | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 4177.9661 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 4180.812 |  |  | 4180.812 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ИнтерАвто (ООО) | 4180.817 | ИнтерАвто (ООО) | [37 empty] | 1ми
519 | Покупка оборудования связи и телемеханики для установки на ПС Азовского РЭС, Большереченского РЭС, Большеуковского РЭС, |  | 2021-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 2400.6437 | Справочник цен (мониторинг) | 1680.4506 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | АССОРТИ (ООО) | 1282.817 |  | 1о | 1282.817 | 1282.817 | АССОРТИ (ООО) | 1513.7241 | 1282.817 | 31604459144 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-21 | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-04-13 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 16-173-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.1-07/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 0094 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1680.4506 | 1680.4506 | 1982.9317 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
[20 empty] | Энерготелеком (ООО) | 1461.589 |  |  | 1461.589 | [35 empty] | 1ми
520 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов напряжением 35-220 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 50715.5357 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 35500.8 |  | 1о | 35349.9525 | 35349.9525 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 41712.944 | 35349.9525 | 31704705709 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-26 | 2017-02-09 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-10 | 2017-04-28 | 2017-04-10 | 2017-08-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №08 от 20.01.2017, вопрос №3) | 17-4006/31704705709/3 | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 35500.875 | 35500.875 | 41891.0325 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-20 | 8
[20 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 35161.8898 | РостСпецПроект (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 35400 | Транстехкомплект (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 35416.1292 |  |  | 35416.1292 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Уралэлектротяжмаш (АО) | 35100 | Уралэлектротяжмаш (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Группа СвердловЭлектро (АО) | 35500.875 |  |  | 35500.875 | [35 empty] | 0
521 | Реконструкция ПС 110/10 Сибзавод с заменой трансформаторов 2х40 МВА |  | 2020-12-01 |  |  | 80 |  |  |  | ПИР | Проектно-изыскательские работы на реконструкцию ПС 110/10 Сибзавод с заменой трансформаторов и установкой ячейки | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 7945.8928 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 16 | 16 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 4449.7 |  | 1о | 2502.9564 | 2502.9564 | ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ (ООО) | 2953.4885 | 2502.9564 | 31704730651 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 2017-02-22 | 2017-04-10 |  |  |  |  | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 2017-05-08 | 2017-05-11 | 2018-06-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 07 от 19.01.2017, вопрос №21); Решением ПДКК от 10.04.2017, протокол № 17-3-И-ОЭ перенесены сроки подведения итогов | 17-3-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 5562.125 | 5562.125 | 6563.3075 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
[20 empty] | Альтернатива (ООО) | 3850 | Альтернатива (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СИБЭНЕРГОТЕХСЕРВИС (ООО) | 3893.4875 |  |  | 2558.5776 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Квадро Электрик (ООО) | 4250 |  |  | 4250 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 3502.6164 |  |  | 3057.6464 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 4933.8715 |  |  | 4822.629 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | К-Электротехник (ООО) | 5200.9322 | К-Электротехник (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 5338.983 |  |  | 5338.983 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СЕВЕРЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ (ООО) | 5393.4652 | СЕВЕРЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ВОЛОГДАЭНЕРГОКОМПЛЕКС (ООО) | 5459.5743 |  |  | 3067.8608 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СЕВЕРЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 5511.3028 |  |  | 5511.3028 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Красноярскстройэлектропроект (ООО) | 5562 | Красноярскстройэлектропроект (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ЭКТИВ ИНЖИНИРИНГ (ЗАО) | 5562.125 | ЭКТИВ ИНЖИНИРИНГ (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 5562.125 | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 5562.125 |  |  | 4171.5938 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 5562.125 |  |  | 5562.125 | [35 empty] | 1м
522 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. |  | 2018-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 2693.3437 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1880 |  | 1о | 1144.7171 | 1144.7171 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1350.7662 | 1144.7171 | 31704947485 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-15 | 2017-06-28 | 2017-05-15 | 2017-08-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №51) | 17-34-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 1885.3406 | 1885.3406 | 2224.7019 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1471.36 |  |  | 1263.9725 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЭТА (ООО) | 1694.9153 |  |  | 1185.8733 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1860 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЦЕНТР КОМПЛЕКТАЦИИ КРИС (ООО) | 1864.4068 |  |  | 1581.6057 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТИРИОН (ООО) | 1298 |  |  | 1260.2932 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1883.4572 |  |  | 1148.1743 | [35 empty] | 1ми
523 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. |  | 2018-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка гидравлического оборудования и инструмента | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 1226.1143 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | АбсолютТрейд (ООО) | 792.373 |  | 1о | 792.373 | 792.373 | АбсолютТрейд (ООО) | 935.0001 | 792.373 | 31704969583 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-03 | 2017-04-11 | 2017-05-15 | [5 empty] | 2017-05-24 | 2017-07-28 | 2017-05-24 | 2017-08-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №52) | 17-35-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 858.28 | 858.28 | 1012.7704 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | ГИГАНТ (ЗАО) | 788.1356 | ГИГАНТ (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 857.4226 |  |  | 857.4226 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 858 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | [37 empty] | 1ми
524 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. |  | 2018-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка тренажерного оборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 2770.5129 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 1703 |  | 1о | 1489.6706 | 1489.6706 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - 110 (ООО) | 1757.8113 | 1489.6706 | 31704947537 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-04 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-12 | 2017-06-28 | 2017-05-12 | 2017-08-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №53) | 17-36-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 1939.359 | 1939.359 | 2288.4436 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 1930 |  |  | 1930 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1937.4216 |  |  | 1491.3691 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1939.3 |  |  | 1939.3 | [35 empty] | 1ми
525 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. |  | 2021-12-31 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобильного крана на шасси КАМАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 8540.2258 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Вертикаль (ОАО) | 5122.8814 |  | 1о | 5122.8814 | 5122.8814 | Вертикаль (ОАО) | 6045 | 5122.8814 | 31705008646 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-05 | 2017-06-01 | [5 empty] | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 2017-06-16 | 2017-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №74) | 17-41-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 5978.158 | 5978.158 | 7054.2265 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | К2 СПЕЦТЕХНИКА (ООО) | 5415.2542 |  |  | 5415.2542 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Компания СИМ-авто (ООО) | 5677.9661 |  |  | 5379.0582 | [35 empty] | 0
[20 empty] | РариТЭК Авто Групп (ООО) | 5762.7119 |  |  | 5404.0224 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 5900 |  |  | 5900 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ЧелябКранСбыт (ЗАО) | 5969.6835 |  |  | 5969.6835 | [35 empty] | 0
526 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. |  | 2021-12-31 | [6 empty] | ТС | Поставка грузовых автомобилей ГАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 9131.4468 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Галс-авто (ООО) | 4784.7458 |  | 1о | 4592.9854 | 4592.9854 | Галс-авто (ООО) | 5419.7227 | 4592.9854 | 31705008758 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-04-28 | 2017-05-31 | [5 empty] | 2017-06-21 | 2017-07-28 | 2017-06-21 | 2017-07-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №75) | 17-42-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 6392.0128 | 6392.0128 | 7542.5751 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | ПРОФАВТО НН (ООО) | 4804.5463 |  |  | 4612.7871 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Автосила (ООО) | 6366.589 |  |  | 4704.6657 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Орион - Моторс (ООО) | 6389.83 |  |  | 6389.83 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 6390 |  |  | 6390 | [35 empty] | 0
527 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. |  | 2021-12-31 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобилей КАМАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 12853.0682 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 8800 |  | 1о | 8710.0285 | 8710.0285 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 10277.8337 | 8710.0285 | 31705008834 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-10 | 2017-05-31 | [5 empty] | 2017-06-14 | 2017-07-28 | 2017-06-14 | 2017-07-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №76) | 17-43-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0026 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 8997.1477 | 8997.1477 | 10616.6343 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Мега Драйв (ООО) | 8742.3729 |  |  | 8742.3729 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Ресурсы Урала (ООО) | 8238.984 | Ресурсы Урала (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 8983.0508 |  |  | 8983.0508 | [35 empty] | 0
[20 empty] | РусКомТранс (ООО) | 8989 |  |  | 8989 | [35 empty] | 1с
528 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. |  | 2021-12-31 | [6 empty] | ТС | Поставка автомобилей УАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 7888.3353 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | БИОТЕ (ООО) | 5517.7966 |  | 1о | 5517.7966 | 5517.7966 | БИОТЕ (ООО) | 6511 | 5517.7966 | 31705008873 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | [5 empty] | 2017-06-16 | 2017-07-28 | 2017-06-16 | 2017-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №77) | 17-44-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0027 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 5521.8347 | 5521.8347 | 6515.7649 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Межрегиональное Объединение ТЕХИНКОМ (АО) | 5521.8347 |  |  | 5521.8347 | [35 empty] | 0
529 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. |  | 2021-12-31 | [6 empty] | ТС | Поставка прицепной техники до 20 тонн | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 2063.4038 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 1436.44 |  | 1о | 1277.5579 | 1277.5579 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 1507.5183 | 1277.5579 | 31705008982 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 2017-05-18 | [5 empty] | 2017-06-07 | 2017-07-28 | 2017-06-07 | 2017-07-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №78) | 17-45-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0028 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1444.3827 | 1444.3827 | 1704.3716 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | АлтайАвтоАльянс (ООО) | 1423.7288 | АлтайАвтоАльянс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Производственно-коммерческая фирма ПОЛИТРАНС (ООО) | 1389.8305 | Производственно-коммерческая фирма ПОЛИТРАНС (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Автосбыт (ООО) | 1440.678 | Автосбыт (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | ТЕГРУСС (ООО) | 1444.3827 |  |  | 1285.5005 | [35 empty] | 1м
530 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. |  | 2021-12-31 | [6 empty] | ТС | Поставка автогидроподъемников на базе ГАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 10362.5836 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Компания СИМ-авто (ООО) | 6779.661 |  | 1о | [5 empty] | 31705009083 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-23 | [7 empty] | 2017-08-04 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №79). Протокол ПДКК № 17-46-П3-ОЭ от 15.05.2017 - изменение даты подведения итогов |  | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0029 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 7253.8085 | 7253.8085 | 8559.494 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | КОМПАНИЯ КОММУНАЛ-АВТО (ООО) | 6814.5 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Компания ИНТЕРТРАНС (ООО) | 6949.1525 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Мега Драйв (ООО) | 7160.1695 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЧАЙКА-НН (ООО) | 7245.762 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Орион - Моторс (ООО) | 7245.7627 | Орион - Моторс (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | РусКомТранс (ООО) | 7250 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | ТД Грузовая техника-Регион (ООО) | 7253.8085 | [38 empty] | 1м
531 | Покупка бригадных автомобилей (ОЭ) - 143 ед. УАЗ (комплектации) - 90 ед. техники, ГАЗ (комплектации) - 52 ед. техники, АГП - 18 - 1 ед. техники./ Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ОЭ) - 64 ед.: Трактор ХТА 250-12 с двигателем Д 260.4 - 1ед. техники, Мотобуксировщик ПОМОР -500К 13 Л/С - 3 ед. техники, Нефаз 96742-04 - 1 ед. техники, БКМ (комплектации) - 11 ед. техники, автокран (комплектации) - 8 ед. техники, прицеп (комплектации) - 11 ед. техники, Экскаватор (комплектации) - 8 ед. техники, КАМАЗ (комплектации) - 9 ед. техники, снегоход (Росс. производства) - 9 шт., ГНБ - 1 шт., электролаборатории - 2 шт. |  | 2021-12-31 | [6 empty] | ТС | Поставка бурильно-крановых машин на шасси ГАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 11669.7849 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Стройдормаш (АО) | 8135.5932 |  | 1о | 8053.9047 | 8053.9047 | Стройдормаш (АО) | 9503.6076 | 8053.9047 | 31705009159 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-02 | 2017-05-25 | [5 empty] | 2017-06-09 | 2017-07-28 | 2017-06-09 | 2017-06-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №80) | 17-47-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0030 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 8168.8494 | 8168.8494 | 9639.2423 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Геомаш-Центр (ООО) | 8072.8814 | Геомаш-Центр (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 8168.8475 |  |  | 8168.8475 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ГРАНД (ООО) | 8168.8494 | ГРАНД (ООО) | [37 empty] | 1ми
532 | Реконструкция ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Ачаирская Оросительная, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод/ Реконструкция подстанций с установкой дуговых защит на ПС Баррикада, Ольгино, Вольное, Романенко, Соловьевка, Мясники, Новоягодное, Телевизионная, Орехово-35, Большие Кучки |  | 2017-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗиА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 29824.7317 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | РЕЛЕМАТИКА (ООО) | 19801.9124 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705009289 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-05-03 | 2017-06-06 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №88) | 17-49-Н-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0033 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 20877.3122 | 20877.3122 | 24635.2284 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 20674.37 | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | АТЕК-Энерго (ООО) | 20751.1366 | АТЕК-Энерго (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 20772.9257 | Прайм Техно Системс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | НПП Бреслер (ООО) | 20874.05 | НПП Бреслер (ООО) | [37 empty] | 1с
533 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станции, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд (ОЭ) - 51ед.: Фильтр катал очист -4000М- 1 шт., аппарат обследования ВЛ - 1 шт ,Фотоаппарат Sony Alpha SLT-A58M- 1 шт, АД-100- 4 шт., АД-60- 7 шт., кондиционер канальный Fujitsu ARYG54LHTA/AOYG54LATT- 2 шт., сушильная камера СКС -4 - 20 шт., робот - тренажер "ГОША-06"- 10 шт., лодочный мотор - 5 шт. |  | 2018-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка беспилотного летательного аппарата | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 911.4895 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | КОНТИНЕНТ (ООО) | 514.2576 |  | 1о | 514.2576 | 514.2576 | КОНТИНЕНТ (ООО) | 606.824 | 514.2576 | 31705081629 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-17 | 2017-06-14 | [5 empty] | 2017-06-26 | 2017-08-28 | 2017-06-26 | 2017-08-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №41) | 17-52-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0034 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Прибыль | 638.0426 | 638.0426 | 752.8903 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | РАЙТ ГРУПП (ООО) | 623.3619 |  |  | 514.8947 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 637.9788 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
534 | Модернизация диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ПАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения: ОДС СЭС ПО ЦУС |  | 2017-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка дизельного генератора | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 1543.3944 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Альфа Балт Инжиниринг (ООО) | 1054.0254 |  | 1о | 956.7916 | 956.7916 | Альфа Балт Инжиниринг (ООО) | 1129.014 |  | 31705082624 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-12 | 2017-06-15 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №42) | 17-53-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0035 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1080.3761 | 1080.3761 | 1274.8438 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | ПКФ Энергодизельцентр (ООО) | 932.2034 | ПКФ Энергодизельцентр (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1079.2968 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1080 |  |  | 961.1586 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1080 |  |  | 1069.1962 | [35 empty] | 1ми
535 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка тахографов в комплекте с блоком СКЗИ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 1202.5714 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Атрейдэс (ООО) | 760.1695 |  | 1о | 734.9155 | 734.9155 | Атрейдэс (ООО) | 867.2003 | 734.9155 | 31705082879 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-16 | 2017-06-08 | [5 empty] | 2017-06-15 | 2017-08-28 | 2017-06-15 | 2017-08-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №44) | 17-55-И-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 841.8 | 841.8 | 993.324 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Автоскан-Сиб (ООО) | 830.339 |  |  | 737.741 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Автоскан–Сибирь (ООО) | 841.8 | Автоскан–Сибирь (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СибирьМ (ООО) | 1049.099 |  |  | 1049.099 | [35 empty] | 1ми
536 | Реконструкция ПС Тара с установкой УШР |  | 2018-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка шунтирующего реактора | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 141221.247 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Дальэнерготехкомплект (АО) | 96398.3051 | [7 empty] | 31705139116 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-23 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №44) |  | 2017 | 2 | 17.2-07/2.2-0037 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 98854.8729 | 98854.8729 | 116648.75 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 11.052017 | 39
[20 empty] | МонтажЭнерго (ООО) | 98600 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Транстехкомплект (ЗАО) | 98700 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Айдис групп (ОАО) | 98770 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ТехноСистемы (ООО) | 98851 | [38 empty] | 1ми
537 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" (замена на 2х40 МВА) |  | 2019-12-01 |  |  | 80 |  |  |  | ПИР | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ПС 110/10 кВ Амурская (с заменой силовых трансформаторов 1Т, 2Т) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 9557.4829 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 12 | 12 | Прайм Техно Системс (ООО) | 5245.9644 | [7 empty] | 31705208053 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №36) |  | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0032 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 6690.238 | 6690.238 | 7894.4808 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 25.05.217 | 42
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 6690.238 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Квадро Электрик (ООО) | 6005.572 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 6349.9153 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Инженерный центр энергетических решений (ООО) | 6357.4156 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | КАТЭН (ООО) | 6489.5305 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Научно-исследовательский проектный институт Нефтегазпроект (ООО) | 6568.217 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 6605.5922 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 6623.3356 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 6623.3356 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Ампер и Ом (ООО) | 6690.238 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | НОВОСИБИРСКСТРОЙКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ (ООО) | 6690.238 | [38 empty] | 1м
538 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию ПС 110/10 кВ Северо-Западная с установкой третьего силового трансформатора | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 9062.9337 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Прайм Техно Системс (ООО) | 5920.3248 | [7 empty] | 31705207980 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №37) |  | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0033 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 6344.0536 | 6344.0536 | 7485.9832 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 25.05.217 | 42
[20 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 6026.8509 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 6280.613 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 6280.613 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 6344.0536 | [38 empty] | 1м
539 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" (замена на 2х25 МВА) |  | 2018-12-01 |  |  | 50 |  |  |  | ПИР | Разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию ПС 110/10 кВ Советская, строительство ВОЛС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 8057.262 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 9 | 9 | ЧелябЭнергоПроектКом (ООО) | 4235.7027 | [7 empty] | 31705208594 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-27 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №38) |  | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0034 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 5640.0834 | 5640.0834 | 6655.2984 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 25.05.217 | 42
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 4356.0029 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 5640.0834 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Квадро Электрик (ООО) | 5056.283 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 5358.0793 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | КАТЭН (ООО) | 5470.8814 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Северный Стандарт (ООО) | 5508.4746 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 5555.3377 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 5583.6826 | [38 empty] | 1м
540 | Реконструкция ПС 110 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ |  | 2017-12-01 | [6 empty] | ПИР | Разработка проектно-сметной документации на Реконструкцию ПС 110/35/10 кВ Сосновская с установкой секционного выключателя 110 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 5132.585 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 10 | 10 | Прайм Техно Системс (ООО) | 2790.5165 | [7 empty] | 31705208524 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-27 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №39) |  | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0035 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 3592.8095 | 3592.8095 | 4239.5152 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 25.05.217 | 42
[20 empty] | Квадро Электрик (ООО) | 3237.487 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Инженерный центр энергетических решений (ООО) | 3413.169 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР СИБИРИ (ООО) | 3413.169 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | КАТЭН (ООО) | 3485.0246 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Инженерная Компания Сибири (ООО) | 3508.0637 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Электропромсервис (ООО) | 3556.8814 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ПроектСтрой (ООО) | 3556.8814 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Ампер и Ом (ООО) | 3592.8095 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 3592.8095 | [38 empty] | 1м
541 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | 2021-12-01 | [6 empty] | Работы | Выполнение проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии с организацией удаленного сбора данных | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 47870.8527 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705243303 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос № 23) |  | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 33509.5969 | 33509.5969 | 39541.3244 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
542 | Внеплановый объект | [8 empty] | ПИР | Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию ПС 110/10 кВ Новая с заменой силовых трансформаторов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 11316.7666 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705238983 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос № 24) |  | 2017 | 2 | 17.2-07/2.1-0037 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 7921.7366 | 7921.7366 | 9347.6492 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
543 | Внеплановый объект | [8 empty] | Услуги | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС Аршаново - ПС Кирба" (Т-57) в пролетах опор №24 - 53 (реализация соглашения о компенсации затрат с ООО "Разрез Аршановский) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 8082.56 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 5657.792 |  | 1о | 5544.6363 | 5544.6363 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 6542.6708 |  | 31704998508 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-04-27 | 2017-05-23 |  |  |  |  | 2017-06-12 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 93. | 37/4-ХЭ | 2017 | 2 | 17.2-08/2.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 5657.792 | 5657.792 | 6676.1946 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | ХАКАССЕТЬРЕМОНТ (ОАО) | 5657.792 | ХАКАССЕТЬРЕМОНТ (ОАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 5601.214 |  |  | 5601.214 | [35 empty] | 1ми
544 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) |  | 2019-12-01 |  |  |  |  | 26.6 |  | Услуги | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 1 этап подэтап 1 протяженностью 3,458 км в пролетах опор №№192-150 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 10881.4843 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 7617.0391 |  | 1о | 7464.6983 | 7464.6983 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 8808.344 |  | 31705076819 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-22 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 50). | 45/5-ХЭ | 2017 | 2 | 17.2-08/2.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | амортизация | 7617.039 | 7617.039 | 8988.106 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Электротехсервис (ООО) | 7542.3729 |  |  | 7466.2025 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 10167.1155 | ЭнергоПодряд (ООО) | [37 empty] | 1ми
545 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Организация ВОЛС по ЛЭП-110 кВ С-324 от ПС 110 кВ Очуры до опоры № 65 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 669.3427 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705140938 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-08 | 2017-06-09 |  |  |  |  | 2017-07-07 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 54). | 62/3-ХЭ | 2017 | 2 | 17.2-08/2.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | амортизация | 468.5399 | 468.5399 | 552.877 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
546 | Внеплановый объект | [8 empty] | СМР | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Калинино-Рассвет" (Перевод ЛЭП-10 кВ ф. 11-18, ф. 11-21, 11-15, 11-03, принадлежащих Филиалу ПАО "МРСК Сиби-ри" - "Хакасэнерго" на ПС 110 кВ "Рассвет") | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 13369.6014 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | КрасЭнергоРесурс (ООО) | 9358 | КрасЭнергоРесурс (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705144054 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-06-14 | 2017-06-29 |  |  |  |  | 2017-07-27 |  | 2017-08-28 |  |  | На основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) рекомендовать ЦО вынести вопрос на заседание Центральной Конкурсной комиссии ПАО «МРСК Сибири» о повторном проведении конкурсной процедуры без изменения условий документации о закупке (не считая сроков проведения закупки). | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 45). | 51/3-ХЭ | 2017 | 2 | 17.2-08/2.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | амортизация | 9358.721 | 9358.721 | 11043.2908 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 9358.721 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | 9358.721 | СТРОЙПОДРЯД 2011 (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СибЭлектроКомплект (ООО) | 9358.721 | СибЭлектроКомплект (ООО) | [37 empty] | 1ми
547 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 1200.8943 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 840.626 |  | 1о | 831.36 | 831.36 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 981.0048 | 831.36 | 762186 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-18 | 2017-02-07 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-03-24 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 132 от 26.12.2016 вопрос № 4). | 126/5-ХЭ | 2017 | 2 | 17.2-08/2.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | амортизация | 840.626 | 840.626 | 991.9387 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-26 | 132
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 840.626 |  |  | 840.626 | [35 empty] | 0
548 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 6000.8429 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | АвтоВозовъ (ООО) | 3963.025 |  | 1о | 3710.989 | 3710.989 | АвтоВозовъ (ООО) | 4378.967 | 3710.989 | 31704711395 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-27 | 2017-02-07 | 2017-03-02 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-03-23 | 2017-04-19 | 2017-03-23 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 7 от 19.01.2017 вопрос № 24). | 005/4-ХЭ | 2017 | 2 | 17.2-08/2.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | амортизация | 4200.59 | 4200.59 | 4956.6962 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
[20 empty] | Кондор (ООО) | 4200.59 |  |  | 3780.531 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 4196.393 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СибСнаб (ООО) | 4200.59 |  |  | 4200.59 | [35 empty] | 1ми
549 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС Орджоникидзе - ПС Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) |  | 2019-12-01 |  |  |  |  | 26.6 |  | МТРиО | Поставка инертных материалов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 3937.8829 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Кондор (ООО) | 2756.5142 |  | 1о | 1929.5586 | 1929.5586 | Кондор (ООО) | 2276.8792 | 1929.5586 | 31704842455 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-21 | 2017-04-13 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-04-20 | 2017-06-20 | 2017-04-20 | 2017-04-25 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 34). | 021/6-ХЭ | 2017 | 2 | 17.2-08/2.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | амортизация | 2756.518 | 2756.518 | 3252.6912 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
[20 empty] | АвтоВозовъ (ООО) | 2481.4944 |  |  | 1930.1907 | [35 empty] | 1ми
550 | Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплекта резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) |  | 12.2017 | [6 empty] | СМР | Работы по «Реконструкции ПС Балей с организацией ВЧ связи» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 14844.8286 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭНЕРГОПРОЕКТСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 10391.38 |  |  |  | 10391.38 | ЭНЕРГОПРОЕКТСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 12261.8284 | 10391.38 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 136 | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-04-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №136 от 30.12.2016, вопрос №3 - О включении в ПЗ. |  | 2017 | 2 | 17.2-09/2.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 2 |  |  | Амортизация | 10391.38 | 10391.38 | 12261.8284 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 136
551 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2022 |  |  | 98.2 |  | 922.3 |  | МТРиО | Поставка арматуры линейной | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 655.444 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 455.12 |  | 1о | 349.5935 | 349.5935 | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 412.5203 | 349.5935 | 31704773610 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-03-13 |  |  |  |  | 2017-04-10 | 2017-03-16 | 2017-05-28 | 2017-03-16 | 2017-08-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 25). | 15/4-ЧЭ | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 458.8108 | 458.8108 | 541.3968 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 457.8982 |  |  | 457.8982 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 405.2314 |  |  | 350.1741 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 458.175 |  |  | 458.175 | [35 empty] | 0
552 | Реконструкция ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2016 год - ПС 110 кВ Красный Чикой (3 шт), ПС Метизы (5 шт.) |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 12882.7687 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Прайм Техно Системс (ООО) | 8950.1414 |  | 1о | 8769.7827 | 8769.7827 | Прайм Техно Системс (ООО) | 10348.3436 | 8769.7827 | 31704773692 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-03-20 | 2017-04-10 |  |  |  |  | 2017-05-08 | 2017-04-17 | 2017-05-28 | 2017-04-17 | 2017-06-26 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 26); Решением ПДКК от 03.03.2017, протокол № 17-1011/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов | 17-1011/31704773692/3 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 9017.9381 | 9017.9381 | 10641.1669 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
[20 empty] | ТРИУМФ (ООО) | 8820 |  |  | 8820 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 10800 | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | [37 empty] | 1ми
553 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2022 |  |  | 98.2 |  | 922.3 |  | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 681.6 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 475.776 |  | 1о | 475.776 | 475.776 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 561.4157 | 475.776 | 31704770863 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-03-15 |  |  |  |  | 2017-04-12 | 2017-03-20 | 2017-05-28 | 2017-03-20 | 2017-05-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 28). | 010/4-ЧЭ | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 477.12 | 477.12 | 563.0016 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
[20 empty] | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 476.448 |  |  | 476.448 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Торговый дом Пасифик (ООО) | 392.3875 | Торговый дом Пасифик (ООО) | [37 empty] | 1ми
554 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2022 |  |  | 98.2 |  | 922.3 |  | МТРиО | Поставка изоляторов линейных стеклянных (штыревых) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1037.7619 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 720.126 |  | 0 |  | 720.126 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 849.7487 | 720.126 | 31704771103 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-28 | 2017-03-15 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 011/5-ЧЭ | 2017-04-12 | 2017-03-17 | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 2017-07-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 29). | 011/5-ЧЭ | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 726.4333 | 726.4333 | 857.1913 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
555 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2022-12-01 |  |  | 88.375 |  | 885.3476 |  | МТРиО | Поставка монтажного инструмента и приспособлений | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1231.4234 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | ИНТЕХ (ООО) | 546.416 |  | 1о | 546.416 | 546.416 | ИНТЕХ (ООО) | 644.7709 | 546.416 | 31704774204 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-03-24 |  |  |  |  | 2017-04-21 | 2017-03-30 | 2017-05-28 | 2017-03-30 | 2017-05-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 30). | 014/4-ЧЭ | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 861.9964 | 861.9964 | 1017.1558 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 806.2824 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | НИЛЕД (ООО) | 818.8684 |  |  | 784.3885 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Корунд (ООО) | 801.8856 |  |  | 801.8856 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Технологическое оснащение (ООО) | 795.2 |  |  | 786.58 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Интеринструмент-комплектсервис (ЗАО) | 681.7228 | Интеринструмент-комплектсервис (ЗАО) | [37 empty] | 0
556 | Реконструкция ВЛ-110-21 Балей – Калангуй с заменой опор |  | 12.2020 |  |  |  |  | 73.3 |  | ПИР | ПИР Реконструкция ВЛ-110-21 Балей – Калангуй с заменой опор | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 44755.5286 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | МЕТАМ (ООО) | 22881.3559 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704776569 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-03-20 | 2017-03-31 | [6 empty] | 2017-05-30 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 31); Решением ПДКК от 03.03.2017, протокол № 17-1012/01 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов | 17-1012/31704776569/2 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.1-0009П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 31328.8756 | 31328.8756 | 36968.0731 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 30000 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 30545.6537 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 30677.9661 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Енисей Инжиниринг (ООО) | 31271.1864 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Проектно-монтажная компания Сибири (ООО) | 31328.8756 | [38 empty] | 1с
557 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2022-12-01 |  |  | 88.375 |  | 885.3476 |  | МТРиО | Поставка стоек СВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 3017.6486 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 2111.4 |  | 1о | 1752.2998 | 1752.2998 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 2067.7137 | 1752.2998 | 31704773719 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-16 | 2017-03-09 |  |  |  |  | 2017-04-06 | 2017-03-16 | 2017-05-28 | 2017-03-16 | 2017-04-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 33). | 13/4-ЧЭ | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2112.354 | 2112.354 | 2492.5777 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
[20 empty] | Уяржелезобетон (ПАО) | 2088 |  |  | 2066.8765 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Монолит (ООО) | 2106.54 |  |  | 1768.5633 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 2111.04 |  |  | 1773.0633 | [35 empty] | 1ми
558 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2022 |  |  | 98.2 |  | 922.3 |  | МТРиО | Поставка металлооснастки ЛЭП | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 2090.6931 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 1177.7158 |  | 1о | 1133.8112 | 1133.8112 | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 1337.8973 | 1133.8112 | 31704806940 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-02-28 | 2017-03-21 |  |  |  |  | 2017-04-18 | 2017-03-27 | 2017-05-28 | 2017-03-27 | 2017-05-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 19 от 09.02.2017, вопрос № 24). | 016/4-ЧЭ | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 1463.4851 | 1463.4851 | 1726.9125 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1461.223 |  |  | 1461.223 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 1344.198 |  |  | 1139.3102 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Монолит (ООО) | 1282.154 |  |  | 1135.8054 | [35 empty] | 1м
559 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2022 |  |  | 98.2 |  | 922.3 |  | МТРиО | Поставка неизолированного провода | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 5230.0363 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 10 | 10 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 3635.4239 |  | 1о | 2646.947 | 2646.947 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 3123.3975 | 2646.947 | 31704805814 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-03-06 | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-04-18 | 2017-05-28 | 2017-04-18 | 2017-06-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 19 от 09.02.2017, вопрос № 25). | 17-7-И-ОЭ (ЧЭ) | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3661.0254 | 3661.0254 | 4320.01 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
[20 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 3232.026 | Энергомашкомплект (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 3459.6725 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ КАБЕЛЬ (ООО) | 3563.4627 |  |  | 3563.4627 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 3598.0594 |  |  | 3524.8389 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 3661.0254 |  |  | 3661.0254 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 3653.4142 |  |  | 3397.1424 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Контур (ООО) | 3660.8026 | Контур (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Энергопром (ООО) | 2484.0646 | Энергопром (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 3661.0254 |  |  | 2672.5486 | [35 empty] | 1м
560 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита: р-он ул. Бабушкина-Хабаровская-к. Григоровича-Левочитинская, ул. Базовская-Усуглинская, ТП-600 |  | 12.2016 |  |  |  |  | 51.9 |  | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов 6-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1918.7526 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1343.1268 |  | 1о | 1329.6955 | 1329.6955 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1569.0407 | 1329.6955 | 31704872393 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2017-03-17 | 2017-04-06 |  |  |  |  | 2017-05-04 | 2017-04-12 | 2017-06-28 | 2017-04-12 | 2017-08-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 26 от 02.03.2017, вопрос № 13). | 24/4-ЧЭ | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Прибыль | 1343.1268 | 1343.1268 | 1584.8896 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26
[20 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 1343.1268 |  |  | 1343.1268 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Стандарт-Энерго (ООО) | 1260.1695 | Стандарт-Энерго (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 1169.4915 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | [37 empty] | 1ми
561 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2022-12-01 |  |  | 88.375 |  | 885.3476 |  | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизельное топливо) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 22691.6204 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК ЕП | 1 | 1 | Нефтемаркет (ПАО) | 15566.4516 |  | 0 |  | 15566.4516 | Нефтемаркет (ПАО) | 18368.4129 | 15566.4516 | 31704901997 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-11 | 2017-04-25 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-25 | 17-28-Н-ОЭ | 2017-05-23 | 2017-05-15 | 2017-06-28 | 2017-05-17 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 27 от 09.03.2017, вопрос № 80). | 17-28-Н-ОЭ | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 15884.1343 | 15884.1343 | 18743.2784 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
562 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2022-12-01 |  |  | 88.375 |  | 885.3476 |  | МТРиО | Поставка подвесных стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ (штыревых) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 6351.29 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 8969.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704941935 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-17 | 2017-04-21 | [6 empty] | 2017-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 28 от 15.03.2017, вопрос № 16). | 17-4021/31704941935/1 | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 4445.903 | 4445.903 | 5246.1655 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 28
563 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования 28 шт. (Сервер SuperMicro – 1 шт., МФУ Kyocera – 1 шт., D-Link DGS-1510-28X - 20 шт., ленточная бибилиотека - 1 шт., сервер x3650 M4 – 1 шт., cisco Catalyst WS-C3750G-24TS-S1U - 2шт., cisco Catalyst WS-C2960-48TT-L – 2 шт.) |  | 2020-12-31 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 3954.5896 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2768.2 |  | 1о | 2131.5111 | 2131.5111 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2515.1831 | 2131.5111 | 31704947339 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-13 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-10 | 2017-06-28 | 2017-05-10 | 2017-06-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 29 от 23.03.2017, вопрос № 62). | 17-35/5-БЭ (ЧЭ) | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2768.2127 | 2768.2127 | 3266.491 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | НЭТА (ООО) | 2528.5119 |  |  | 2528.5119 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТехПроМедиа (ООО) | 2286.6356 |  |  | 2148.2249 | [35 empty] | 1ми
564 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2022 |  |  | 98.2 |  | 922.3 |  | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 3111.1998 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 2177.83 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704947427 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-11 | 2017-04-20 | [6 empty] | 2017-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 29 от 23.03.2017, вопрос № 68). | 17-36/4-БЭ (ЧЭ) | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2177.8398 | 2177.8398 | 2569.851 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 1694.3153 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
565 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (новое строительство) |  | 12.2016 |  |  | 9.859 |  | 36.9079 |  | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 3111.1998 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 1960.0559 | [7 empty] | 31705217857 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-14 | 2017-06-29 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 43 от 01.06.2017, вопрос № 18). |  | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0017П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2177.8398 | 2177.8398 | 2569.851 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43
|  |  | 2017-12-01 | [16 empty] | Красноярский энергетический комплекс (ООО) | 2090 | [38 empty] | 0
|  |  | 2017-12-01 | [16 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 2175.6642 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 2176 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 2176 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 2177.8393 | [38 empty] | 1м
566 | Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплекта резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) |  | 12.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 6432.5273 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 4500 |  | 1о | 4454.9723 | 4454.9723 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 5256.8673 | 4454.9723 | 31705003846 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-28 | 2017-05-26 |  |  |  |  | 2017-06-23 | 2017-06-08 | 2017-07-28 | 2017-06-09 | 2017-09-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 99). | 17-44/4-БЭ (ЧЭ) | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 4502.7691 | 4502.7691 | 5313.2675 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | НПП Бреслер (ООО) | 4490 | НПП Бреслер (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | СИБЭЛТЕК (ООО) | 2300 | СИБЭЛТЕК (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 4502.7691 |  |  | 4502.7691 | [35 empty] | 1м
567 | Реконструкция ПС 110 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплекта резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) |  | 12.2017 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 2442.7013 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 1709.3204 |  | 1о | 1709.3204 | 1709.3204 | ЕССО-Технолоджи (ООО) | 2016.9981 | 1709.3204 | 31705081286 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-17 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-07-12 | 2017-06-30 | 2017-08-28 | 2017-06-30 | 2017-07-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №57). | 17-54/5-БЭ (ЧЭ) | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1709.8909 | 1709.8909 | 2017.6713 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 1707 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1709.8 |  |  | 1709.8 | [35 empty] | 1ми
568 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА, 273 шт. (установка пов. пер-я УПП8531М/1 КТ 0,15 – 4 шт., тепловизор – 30 шт., Приборы Ретом (61,21, М2) – 21 шт., сириус-2-ОМП – 8 шт., Энерготестер ПКЭ-А – 7 шт., Прорыв-КЭ-А – 15 шт., УП-7-3М установка прожигающая – 3 шт., Стенд для испытания средств защиты – 10 шт., аппарат авт. для определения температуры вспышки – 7 шт., Прибор контроля состояния – 47 шт., MPI-502 – 7 шт., измеритель параметров заземляющих устройств – 4 шт., ЛИС-У – 68 шт., энергоформа и монитор 3.3 – 4 шт., УПР-30 – 4 шт., трассопоисковый комплект КП-500К – 4 шт., МИКО-2,3 – 11 шт., Дальномеры, расходомеры, тестеры, мультиметр – 19 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 706.4151 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 447.705 | [7 empty] | 31705206958 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №51). |  | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | 494.4906 | 494.4906 | 583.4989 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | Электронприбор НСК (ООО) | 484.1195 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 494.4411 | [38 empty] | 1ми
569 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования, 28 единицы приборов и оборудования окупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | МТРиО | Поставка средств вычислительной и оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1362.2686 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 953.588 | [7 empty] | 31705207503 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-22 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №53). |  | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | 953.588 | 953.588 | 1125.2338 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 953.588 | [38 empty] | 1ми
570 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | МТРиО | Поставка установок для регенерации трансформаторного масла | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 4678.5388 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Поволжский завод энергетического оборудования (ООО) | 2558 | [7 empty] | 31705206957 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-27 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №56). |  | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | 3274.9772 | 3274.9772 | 3864.473 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | Элтехстрой (ООО) | 2578 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | НПП Вектор (ООО) | 2975.4237 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | СТК-Комплект (ООО) | 3190 | [38 empty] | 1ми
571 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2022-12-01 |  |  | 88.375 |  | 885.3476 |  | МТРиО | Поставка арматуры к СИП на напряжение до 1000 В | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 2788.1969 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 8 | 8 | Спецэлектропоставка (ООО) | 1395.956 | [7 empty] | 31705207164 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-19 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №58). |  | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | 1951.7379 | 1951.7379 | 2303.0507 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | ЭНЕРГОМЕХАНИКА (ООО) | 1641.311 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 1651.372 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Балтийская Кабельная Компания (ЗАО) | 1761.1354 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1926.3006 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | НИЛЕД (ООО) | 1949.6716 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1951.538 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД (ООО) | 1951.7096 | [38 empty] | 1с
572 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйтсвенных нужд, 255 шт. (тахографы и средства спутникового мониторинга – 146 шт., резервные трансформаторы тока и напряжения – 17 шт., мягкий резервуар для масла 25 куб.м. – 5 шт., дегазационная установка - 6 шт., набор инструмента и приспособлений для монтажа СИП – 39 шт., быстровозводимые опоры ПБМ-110-1 6 шт., станки для фрезерования, изолировки, каландрирования, вырезки – 10 шт., установка маслоочистительная и сушильная – 4 шт., источник ИПБ – 2 шт., панели для ПО ЦУС – 2 шт., АКБ со стелажами - 1 шт., алкометр Alcotest 6510 - 13 шт., дизель генератор 8 кВА - 1 шт. , сварочные аппартаты – 2 шт., геодезическое оборудование Sokkia - 1 шт.) |  | 12.2020 | [6 empty] | МТРиО | Поставка геодезического оборудования и комплектующих | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1746.3157 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Эффективные технологии Центр (ООО) | 855.9316 | [7 empty] | 31705232776 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-19 | 2017-06-29 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 44 от 08.06.2017, вопрос №35). |  | 2017 | 2 | 17.2-09/2.2-0024 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | 1222.421 | 1222.421 | 1442.4567 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
[20 empty] | УГТ-Холдинг (ООО) | 1168.6441 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭСПАСА (ООО) | 1222.42 | [38 empty] | 1м
Итого по "2. Реконструкция и техперевооружение" | [12 empty] | 7194711.8579 | [11 empty] | 2635297.2843 |  | 3108322.2621 | [30 empty] | 5096572.0438 | 6013842.5195
3. Энергоремонтное (ремонтное) производство, техническое обслуживание
573 | [9 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 66154.508 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31704898194 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 |  | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №91). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1034/02 от 10.04.2017). | 17-1034/31704898194/3 | 2017 | 3 | 17.2-01/3.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 66154.508 | 78062.3194 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
574 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов АИИС КУЭ Матрица для прайсовых заказов | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 7868.607 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | СпецСервис (ООО) | 7868.5988 |  | 1о | 7868.5988 | 7868.5988 | СпецСервис (ООО) | 9284.9466 |  | 31704943326 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-05-22 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-07-12 |  | 2017-08-03 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №75). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/01 от 10.04.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/02 от 17.04.2017), Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/03 от 24.04.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/04 от 02.05.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/05 от 10.05.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4022/06 от 16.05.2017). | 17-4022/31704943326/3 | 2017 | 3 | 17.2-01/3.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 7868.607 | 9284.9562 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | МАТРИЦА-УРАЛ (ООО) | 7868.607 |  |  | 7868.607 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 7868.607 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | [37 empty] | 0
575 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов АИИС КУЭ РиМ для прайсовых заказов | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 482.9994 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | РиМ Торговый Дом (ЗАО) | 464.78 | РиМ Торговый Дом (ЗАО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704943097 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-04-12 | 2017-05-02 | [6 empty] | 2017-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №80) | 17-8010/31704943097/2 | 2017 | 3 | 17.2-01/3.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 482.9994 | 569.9393 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 482.9994 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | [37 empty] | 1м
576 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов АИИС КУЭ Энергомера для прайсовых заказов | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 5856.2253 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 4862.7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704943432 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-28 | 2017-05-16 | 2017-06-01 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №81). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4023/01 от 10.04.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4023/02 от 17.04.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4023/03 от 24.04.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4023/04 от 02.05.2017, Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4023/05 от 10.05.2017) | 17-4023/31704943432/2 | 2017 | 3 | 17.2-01/3.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 5856.2253 | 6910.3459 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 5364.9 | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1ми
577 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов АИИС КУЭ Энергомера для прайсовых заказов | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 5856.2253 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705239356 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос №39) |  | 2017 | 3 | 17.2-01/3.2-0005П | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 5856.2253 | 6910.3459 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
578 | [9 empty] | Услуги | Разработка типовых технологических карт на ремонт и техническое обслуживание электроустановок | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 4297.0249 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ (ООО) | 4211.04 | [7 empty] | 31705140817 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-05 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №71) |  | 2017 | 3 | 17.2-01/3.1-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4297.0249 | 5070.4894 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ (ЗАО) | 4231.5 | СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | АКАДЕМИЯ КОНСАЛТ (ООО) | 4289.997 | АКАДЕМИЯ КОНСАЛТ (ООО) | [37 empty] | 1ми
579 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топлива зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» (Алтайский РЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 665.4839 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604592625 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-23 | 2017-02-01 | [6 empty] | 2017-03-31 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №9) | 216 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-069П/16.2-02/3.2-0030П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 665.4839 | 785.271 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
580 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топли-ва зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (Алтайский РЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 665.4839 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГУЩИН СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ (ИП) | 665.4839 |  |  |  | 665.4839 | ГУЩИН СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ (ИП) | 665.4839 | 665.4839 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2018-03-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос №3) |  | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-080 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 665.4839 | 665.4839 | 1ип |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
581 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топлива зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» (Бурлинский УЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 599.6403 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | СибВостокГаз (ООО) | 516.5373 |  | 0 |  | 516.5373 | СибВостокГаз (ООО) | 609.514 | 599.6403 | 31604487420 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2016-12-29 | 2017-02-02 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 201-АЭ | 2017-03-02 | 2017-02-15 | 2017-03-28 | 2017-02-15 | 2018-02-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №10); Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 707 575,55 руб. с НДС | 201-АЭ | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-070П/16.2-02/3.2-0027П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 599.6403 | 707.5756 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
582 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топлива зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» (Смоленский РЭС Советский РЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 2031.8555 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604592633 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-23 | 2017-02-01 | [6 empty] | 2017-03-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №11) | 217 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-071П/16.2-02/3.2-0032П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 2031.8555 | 2397.5895 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
583 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топли-ва зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (Смоленский РЭС Советский РЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 2031.8555 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | МЕГАПОЛИС-СЕРВИС (ООО) | 2031.8555 |  |  |  | 2031.8555 | МЕГАПОЛИС-СЕРВИС (ООО) | 2397.5895 | 2031.8555 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-31 | 2017-03-09 | 2017-03-31 | 2017-03-09 | 2018-03-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос №4) |  | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-083 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 2031.8555 | 2397.5895 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
584 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топлива зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» (Чарышский РЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 756.1111 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604592663 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-23 | 2017-02-01 | [6 empty] | 2017-03-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №12) | 218 | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-072П/16.2-02/3.2-0031П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 756.1111 | 892.2111 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
585 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензина Аи-92, дизельного топлива летнего, дизельного топли-ва зимнего (ГСМ) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (Чарышский РЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 756.1111 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Харитонов Виктор Петрович (ИП) | 756.1111 |  |  |  | 756.1111 | Харитонов Виктор Петрович (ИП) | 756.1111 | 756.1111 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2018-03-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос №5) |  | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-085 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 756.1111 | 756.1111 | 1ип |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
586 | [9 empty] | Работы | Ремонт силового трансформатора ТМН-2500/35/10 в составе ПС35/10 «Шадрухинская» (инв. № Б000023657) ПО ЗЭС филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 495.2228 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Арго (ООО) | 475.61 |  | 0 |  | 475.61 | Арго (ООО) | 561.2198 | 475.61 | 31604593044 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-23 | 2017-02-03 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-03 | 225-АЭ | 2017-03-03 | 2017-02-27 | 2017-03-31 | 2017-02-27 | 2017-05-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №130 от 22.12.2016, вопрос №2, подписан 26.12.2016) | 225-АЭ | 2017 | 3 | 17.2-02/3.1-067 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 495.2228 | 584.3629 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130
587 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочих) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 5764.1111 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 5670.782 |  | 0 |  | 5670.782 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 6691.5228 | 5670.782 | 31604220762 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-19 | 2016-11-22 | 2017-01-25 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-03-02 | 2017-02-21 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-04-28 |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 10.10.2016 №84 вопрос № 1; Решением ЦКК от 02.02.2017, протокол №15 согласованио заключение договора с единственным допущенным участником. | 142-АЭ | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0058 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 5764.1111 | 6801.6511 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-10 | 84
[20 empty] | ПК Сибэнергопром (ООО) | 5706.833 | ПК Сибэнергопром (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | НовосибПром-ЖБИ (ООО) | 5763.173 | НовосибПром-ЖБИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
588 | [9 empty] | МТРиО | Металлооснастка ЛЭП | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 8502.9765 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 12 | 12 | Контур (ООО) | 7652.715 |  | 1о | 4664.5794 | 4664.5794 | Контур (ООО) | 5504.2037 | 4664.5794 | 31604228546 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-20 | 2016-12-09 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-02-14 | 2017-02-09 | 2017-01-28 | 2017-02-09 | 2017-04-28 |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 12.10.2016 №86 вопрос № 8 | 16-1109/31604228546/3 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0067 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 8502.9765 | 10033.5123 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-12 | 86
[20 empty] | Спецэлектропоставка (ООО) | 6654.235 |  |  | 5633.896 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 7562.6986 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СЕТОК (ЗАО) | 5618.292 | ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И СЕТОК (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 7652.715 |  |  | 6267.9692 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Монолит (ООО) | 7750.9427 |  |  | 5418.7393 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 7840.936 |  |  | 5435.8512 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ПРОМСНАБРЕСУРС (ООО) | 8206.2873 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА ПРОМСНАБРЕСУРС (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | НОВОСИБИРСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 8342.311 |  |  | 4771.1246 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Алтайэнергосбыт (АО) | 8476.9027 | Алтайэнергосбыт (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 8498.7384 |  |  | 5000.4333 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ЛЭП металлоконструкции (ООО) | 8502.9765 |  |  | 4713.146 | [35 empty] | 1ми
589 | [9 empty] | МТРиО | Черный металлопрокат | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 3413.6265 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ (ООО) | 3146.4833 | ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604228509 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-20 | 2016-11-01 | 2017-01-19 | [6 empty] | 2017-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 12.10.2016 №86 вопрос № 10 | 156 П-АЭ | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-068 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 3413.6265 | 4028.0792 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-12 | 86
[20 empty] | ПрогрессГрупп (ООО) | 3178.1164 | ПрогрессГрупп (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 3399.3662 | [38 empty] | 1ми
590 | [9 empty] | МТРиО | Агрегаты, запасные части и расходные материалы к автомобилям КАМАЗ для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1158.4933 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 1088.9837 |  | 2о | 695.1023 | 695.1023 | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 820.2207 | 1158.4933 | 31604268333 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-12-09 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-02-24 | 2017-02-27 | 2017-01-28 | 2017-02-27 | 2018-03-31 |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 20.10.2016 №93 вопрос № 4; 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 1 367 022,07 руб. с НДС | 178-АЭ | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0080 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1158.4933 | 1367.0221 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-20 | 93
[20 empty] | БАРНАУЛЬСКИЙ АВТОЦЕНТР КАМАЗ (ООО) | 1158.4933 |  |  | 695.1034 | [35 empty] | 1м
591 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 4582.2967 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Мосэнергосбыт (ПАО) | 3405.9322 | Мосэнергосбыт (ПАО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604261627 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-28 | 2016-11-17 | 2017-01-16 | [6 empty] | 2017-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 20.10.2016 №93 вопрос № 8 | 166 П-АЭ | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0081 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 4582.2967 | 5407.1101 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-20 | 93
[20 empty] | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 4582.2964 | [38 empty] | 0
592 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 4419.7794 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 4377.8305 |  |  |  | 4419.7794 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 5215.3397 |  | 31704834732 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-21 | 2017-04-24 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-06-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017, вопрос №5). Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №2 - заключение договора с ЕИ | 17-14-АЭ | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-0085П/16.2-02/3.2-0081 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 4419.7794 | 5215.3397 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
[20 empty] | МАТРИЦА-УРАЛ (ООО) | 4419.7794 | МАТРИЦА-УРАЛ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | По наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО) | 5215.3251 | По наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО) | [37 empty] | 0
593 | [9 empty] | МТРиО | Агрегаты, запасные части и расходные материалы к легковым автомобилям отечественного производства для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1126 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Торгово-сервисный комплекс Автомобильный (ООО) | 1126 |  | 2о | 442.5254 | 442.5254 | Торгово-сервисный комплекс Автомобильный (ООО) | 522.18 | 442.5254 | 31604297904 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2017-01-24 |  |  |  |  | 2017-02-21 | 2017-02-15 | 2017-01-28 | 2017-02-15 | 2018-03-31 |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 28.10.2016 №100 вопрос № 1; 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 1 126 000,00 руб. без НДС | 185-АЭ | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0095 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1126 | 1328.68 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-28 | 100
[20 empty] | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1126 |  |  | 1126 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ТЕХНОДЕТАЛЬ (ООО) | 1013.4 |  |  | 516.9593 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Автобренд (ООО) | 1126 |  |  | 1126 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ВИАДУГ (ООО) | 1328.68 | ВИАДУГ (ООО) | [37 empty] | 1м
594 | [9 empty] | МТРиО | Агрегаты, запасные части и расходные материалы к специальной технике для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1542.2199 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1542.2199 |  | 1о | 1449.6776 | 1449.6776 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1710.6195 | 1449.6776 | 31604297907 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-02-24 | 2017-03-03 | 2017-01-28 | 2017-03-03 | 2018-03-31 |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 28.10.2016 №100 вопрос № 2; 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 1 819 819,51 руб. с НДС | 186-АЭ | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0096 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1542.2199 | 1819.8195 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-28 | 100
[20 empty] | Торгово-сервисный комплекс Автомобильный (ООО) | 1542.2199 |  |  | 1542.2199 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Автоарсенал (ООО) | 1542.2199 |  |  | 1542.2199 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 1542.2199 |  |  | 1434.2538 | [35 empty] | 1ми
595 | [9 empty] | МТРиО | Агрегаты, запасные части и расходных материалов к вездеходам, автотракторной технике, водным судам для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1266.5674 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1266.5674 |  | 1о | 1253.8979 | 1253.8979 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1479.5996 | 1253.8979 | 31604297910 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-02-22 | 2017-02-15 | 2017-01-28 | 2017-02-15 | 2018-03-31 |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 28.10.2016 №100 вопрос № 3 | 187-АЭ | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0097 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1266.5674 | 1494.5496 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-28 | 100
[20 empty] | Торгово-сервисный комплекс Автомобильный (ООО) | 1266.5674 |  |  | 1266.5674 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Автоарсенал (ООО) | 1266.5674 |  |  | 1266.5674 | [35 empty] | 1ми
596 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 937.4036 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 880.267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31604326010 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 2016-11-23 | 2017-02-03 | [6 empty] | 2017-01-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включена выпиской ЦКК от 28.10.2016 №100 вопрос № 5 | 189-АЭ | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0099 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 937.4036 | 1106.1363 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-28 | 100
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 920.3886 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 937.392 | [38 empty] | 1ми
597 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 937.4036 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 937.392 |  | 1о | 843.3242 | 843.3242 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 995.1226 | 843.3242 | 31704906649 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-30 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-05-30 | 2017-05-15 | 2017-06-28 | 2017-05-15 | 2017-06-14 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017, вопрос №8) | 17-26-АЭ | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0099/17.2-02/3.2-0099П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 937.4036 | 1106.1363 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Генератор (ООО) | 934.869 |  |  | 934.869 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 935.2 |  |  | 935.2 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ГК ЭНЕРГО ТРЕЙД (ООО) | 936.111 |  |  | 936.111 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 851.0939 |  |  | 851.0939 | [35 empty] | 1ми
598 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 4035.1195 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 3976 |  | 1о | 3976 | 3976 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 4691.68 | 3976 | 739169 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-09 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-02-13 | 2017-02-03 | 2017-01-28 | 2017-02-03 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №115 от 16.11.2016 г., вопрос № 1 | 16-9061/739169/3 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0102 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 4035.1195 | 4761.441 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-16 | 115
[20 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 4028.494 |  |  | 4028.494 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 4003.455 | Завод энергозащитных устройств (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 4019.397 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | [37 empty] | 0
599 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-35 кВ, ОПН-110 кВ, ОПНН-110 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 2585.2867 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 2558.6 |  | 1о | 2558.6 | 2558.6 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 3019.148 | 2558.6 | 739182 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-20 | 2017-01-18 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2017-01-30 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №115 от 16.11.2016 г., вопрос № 2; Внесены изменения в стоимость закупки решением ЦКК от 13.12.2016 № 126, вопрос 1 | 16-9066/739182/3 | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0103 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 2585.2867 | 3050.6383 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-16 | 115
[20 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 2561.2 |  |  | 2561.2 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 2585.19 | Завод энергозащитных устройств (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 2585.19 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | [37 empty] | 0
600 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автошин к легковым автомобилям для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 2962.6563 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ВИРАЖ (ООО) | 2465.5251 |  | 1о | 2168.9149 | 2168.9149 | ВИРАЖ (ООО) | 2559.3196 | 2168.9149 | 31604481724 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-13 | 2017-01-13 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2017-03-21 | 2017-03-16 | 2017-02-28 | 2017-03-16 | 2017-05-31 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №116/1 от 17.11.2016 г. выписка от 01.12.2016, вопрос № 1; Внесены изменения в извещение (сроки подведения итогов) протоколом ПДКК № 191И(2)-АЭ от 29.12.2016 | 191-АЭ | 2016 | 3 | 16.2-02/3.2-0105 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 2962.6563 | 3495.9344 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-17 | 116/1
[20 empty] | ТОРГШИНА (ООО) | 2859.8034 |  |  | 2859.8034 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭФЕС (ООО) | 2962.188 |  |  | 2191.0016 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 2962.188 |  |  | 2962.188 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 2962.6563 |  |  | 2962.6563 | [35 empty] | 1ми
601 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1363.1182 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | СибСнаб (ООО) | 1602.7236 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704720210 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-09 | 2017-03-05 | [6 empty] | 2017-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03 от 12.01.2017, вопрос №2) | 17-5-АЭ | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-087П/16.2-02/3.2-0045 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1363.1182 | 1608.4795 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3
[20 empty] | Сибирьопт (ООО) | 1605.1236 | [38 empty] | 1ми
602 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 975.0224 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Торговый дом Лига Спецодежды (ООО) | 906.647 |  | 1о | 887.1555 | 887.1555 | Торговый дом Лига Спецодежды (ООО) | 1046.8435 | 887.1555 | 31704765158 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 2017-03-22 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-04-05 | 2017-05-28 | 2017-04-05 | 2017-05-05 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос №5) | 17-9-АЭ | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-089П/16.2-02/3.2-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 975.0224 | 1150.5264 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-26 | 12
[20 empty] | Кузбасслегпром (ООО) | 886.5668 | Кузбасслегпром (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Спецобъединение-Алтай (ООО) | 968.224 |  |  | 890.2579 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СтандартСпецодежда (ООО) | 973.692 |  |  | 905.4717 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Техноавиа-Красноярск (ООО) | 975.0224 | Техноавиа-Красноярск (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 3850.128 | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | [37 empty] | 1ми
603 | [9 empty] | Работы | Аварийно-восстановительные работы по ремонту кабельной линии с применением метода горизонтально-направленного бурения с протягиванием кабеля | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1275.2542 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Строительная компания Навигатор (ООО) | 1275.2542 |  |  |  | 1275.2542 | Строительная компания Навигатор (ООО) | 1504.8 | 1275.2542 | [6 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26 | 2017-03-13 | 2017-03-10 | 2017-03-13 | 2017-03-10 | 2017-04-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 26 от 02.03.2017, вопрос №2) |  | 2017 | 3 | 17.2-02/3.1-105 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1275.2542 | 1504.8 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26
604 | [9 empty] | Работы | Ремонт обмотки силового трансформатора ТМТН-6300/110 ПО ЦЭС (Б106022181-00) филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 779.1195 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | Арго (ООО) | 748.0001 |  | 0 |  | 748.0001 | Арго (ООО) | 882.6401 |  | 31704906599 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-13 | 2017-04-26 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 |  |  | 2017-06-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017, вопрос №7). Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №7 - заключен договор с ЕИ. | 17-25-АЭ | 2017 | 3 | 17.2-02/3.1-104 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 779.1195 | 919.361 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | СИБЭНЕРГОРЕМОНТ (ОАО) | 779.1195 | СИБЭНЕРГОРЕМОНТ (ОАО) | [37 empty] | 0
605 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты электротехнических для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 3992.884 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 3927.015 |  | 1о | 3927.015 | 3927.015 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 4633.8777 | 3927.015 | 31704929094 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-24 | 2017-04-04 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-05-26 | 2017-05-12 | 2017-06-28 | 2017-05-12 | 2017-06-11 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017, вопрос №3) | 17-29-АЭ | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-110П/16.2-02/3.2-0057 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 3992.884 | 4711.6032 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 28
[20 empty] | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 3968.1486 |  |  | 3968.1486 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Электроприбор (ООО) | 3990.2666 | Электроприбор (ООО) | [37 empty] | 1м
606 | [9 empty] | МТРиО | Поставка масла трансформаторного ГК | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 820.1453 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Кайрас (ООО) | 811.2861 | Кайрас (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704957394 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-06 | 2017-06-09 | [6 empty] | 2017-07-14 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №5) | 17-32-АЭ | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-112 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 820.1453 | 967.7714 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | ТехЭнергохолдинг (ООО) | 813.9372 | ТехЭнергохолдинг (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭНРОН Групп (ООО) | 820.05 | [38 empty] | 1с
607 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 6-35 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 526.2719 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Электрофарфор (ООО) | 504.8 | Электрофарфор (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705016240 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 2017-06-15 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №19) | 17-57-АЭ | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-135 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 526.2719 | 621.0008 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО) | 515.7 | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 526.2719 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | [37 empty] | 1ми
608 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 533.6618 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Промэко (ООО) | 383.2933 | Промэко (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705016282 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-04-21 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-07-13 |  | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017, вопрос №20) | 17-58-АЭ | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-136 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 533.6618 | 629.721 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО) | 441 | НЕВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД ВОЛХОВ (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | РОСЭНЕРГОТРАНС (ООО) | 533.51 | РОСЭНЕРГОТРАНС (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 533.6618 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | [37 empty] | 1ми
609 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 543.8598 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ЭТМ (ООО) | 396.4787 |  | 1о | [5 empty] | 31705139009 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-05-29 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №1) |  | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-137 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 543.8598 | 641.7546 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ ЭНЕРГОМЕРА (АО) | 473.1356 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ТК Энергосклад (ООО) | 504.422 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ИРМЕТ (ЗАО) | 510.9998 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Компания ГорСеть (ООО) | 543.8598 | [38 empty] | 1ми
610 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты электротехнических для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1183.069 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | ЭнергоПромЗащита (ООО) | 868.8 |  | 1о | [5 empty] | 31705139020 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-05-30 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №4) |  | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-138 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1183.069 | 1396.0214 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | ПКФ Диэлектрик (ООО) | 986.4407 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 1162.944 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1173.288 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1181.3741 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 1183.069 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1183.069 | [38 empty] | 1ми
611 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 4419.7794 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Энергосервисная компания Сибири (АО) | 4399 |  | 1о | [5 empty] | 31705171047 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-05 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос №1) |  | 2017 | 3 | 17.2-02/3.2-139 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 4419.7794 | 5215.3397 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-24 | 41
[20 empty] | МАТРИЦА-УРАЛ (ООО) | 4419.7794 | [38 empty] | 1ми
612 | [9 empty] | Работы | Ремонт обмотки силового трансформатора ТМТН-6300/110 ПО ЦЭС (Б106022181-00) филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 779.1195 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Арго (ООО) | 748.0001 | [7 empty] | 31705171082 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-06-23 | [7 empty] | 2017-09-04 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 41 от 24.05.2017, вопрос №2) |  | 2017 | 3 | 17.2-02/3.1-106 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 779.1195 | 919.361 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-24 | 41
613 | [9 empty] | Услуги | Диагностика и ремонт артиллерийского тягача АТТ 668С | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1200 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Пашинский Сергей Георгиевич (ИП) | 1200 |  | 0 |  | 1200 | Пашинский Сергей Георгиевич (ИП) | 1200 | 1200 | 31604468876 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-12 | 2016-12-28 | 2017-01-11 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-11 | 16-148/4-БЭ | 2017-01-20 | 2017-01-30 | 2017-04-01 | 2017-01-30 | 2017-06-30 | Вскрытие перенесено на 27.12.2016. 08.02.2017 - договор на подписи у контрагента. Внести в договоры в феврале | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 120 от 23.11.2016 вопрос № 1 | 16-148/4-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.1.-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1200 | 1416 | 1ип |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-23 | 120
614 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автошин к легковым автомобилям | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1588.937 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ТоргПромСнаб (ООО) | 1588.906 |  | 1о | 1573.0167 | 1573.0167 | ТоргПромСнаб (ООО) | 1856.1597 | 1573.0167 | 31604267384 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-29 | 2016-11-17 | 2017-01-11 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-02-25 | Перенос сроков вскрытия конвертов №16-105/2БЭ на 11.11.2016 г. . перенос сроков до 16.11.2016 г. протоколом №16-105/3-БЭ. 08.02.2017 - Договор 02.0300.270.17 от 26.01.2017 находится на подписи у поставщикка. Позднее оформление связано с нахождением сотрудников в отпусках и больничных листах | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 96 от 25.10.2016. вопрос № 3 | 16-105/6-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0054 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1588.937 | 1874.9457 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-25 | 96
[20 empty] | Региональное общество содействия шинников-инвест (ООО) | 1586.54 |  |  | 1586.54 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 1588.937 |  |  | 1588.937 | [35 empty] | 1ми
615 | [9 empty] | МТРиО | Поставка кабельно-проводниковой продукции до 1кв | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 397.753 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 397.304 |  | 1о | 373.438 | 373.438 | Сибирская торговая группа (ООО) | 440.6568 | 373.438 | 31604267359 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-29 | 2016-11-08 | 2017-01-11 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-01-23 | 2017-01-20 | 2017-01-23 | 2017-02-22 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 96 от 25.10.2016 вопрос № 10 | 16-104/4-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0065 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 397.753 | 469.3485 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-25 | 96
[20 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 388.598 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Научно-производственная компания Энергия (ООО) | 375.868 |  |  | 375.868 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 397.753 |  |  | 397.753 | [35 empty] | 0
616 | [9 empty] | Услуги | Огнезащитная обработка силовых и контрольных кабелей | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 3754.629 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 3604.444 |  | 1о | 3304.105 | 3304.105 | Сибирская Деловая Компания (ООО) | 3898.8439 | 3304.105 | 31604332821 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-09 | 2017-01-12 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-10-25 | Вскрытие перенесено на 05.12.2016. на 09.12.2016. 08.02.2017 - договор на подписи у контрагента. Информация на сайт выложена 31.03.. внести в договоры в марте | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 109 от 09.11.2016 вопрос № 1 | 16-133/6-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.1.-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 3754.629 | 4430.4622 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-09 | 109
[20 empty] | НИЛЬС-АЛЬЯНС (ООО) | 3473.923 |  |  | 3323.753 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 3641.99 |  |  | 3416.736 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Монтажно-торговая компания ТеплоОгнеЗащита (ООО) | 3703.389 | Монтажно-торговая компания ТеплоОгнеЗащита (ООО) | [37 empty] | 1ми
617 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройства РЗА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 2900.103 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 2 | 2 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 2900.04 |  | 0 |  | 2900.04 | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 3422.0472 | 2900.04 | 31604233755 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-21 | 2016-11-09 | 2017-02-15 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-01-20 | 2017-04-21 | 2017-01-20 | 2017-04-21 | 2017-06-30 | Вскрытие перенесено на 08.11.2016. 4. Рекомендовать вынести на рассмотрение ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопрос о проведении закупки у единственного источника. ООО 'ТД «Опытный завод энергооборудования». предложение которого признано соответствующим. при условии подтверждения участником срока действия офёрты и условий предложения до заключения договора. | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 86 от 12.10.2016. вопрос № 14. Выписка ЦКК № 33 от 06.04.2017. вопрос 26- заключение договора с ЕИ | 16-91/5-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0041 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 2900.103 | 3422.1215 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-12 | 86
[20 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 2894 | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | [37 empty] | 0
618 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока на напряжение 6-35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 2086.7049 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 2086.636 |  | 1о | 1745.5 | 1745.5 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 2059.69 | 1745.5 | 726386 | www.b2b-energo.ru | 2016-10-31 | 2016-10-21 | 2016-11-09 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 2017-03-15 | Перенос вскрытия на 03.11.2016. Протоколом рассмотрения допуск участников. 08.02.2017 - Договор находится на ФПЭ. Позднее оформление связано с нахождением сотрудников в отпусках и больничных листах. Внести в договоры в марте . | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 89 от 17.10.2016. вопрос № 5 | 16-100/7-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0049 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 2086.7049 | 2462.3118 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-17 | 89
[20 empty] | Энтехкомлекс (ООО) | 2076.8 |  |  | 1763.2 | [35 empty] | 1м
619 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автошин к грузовым автомобилям. сельскохозяйственной и спе-циальной технике | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 4302.861 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | Региональное общество содействия шинников-инвест (ООО) | 4290 |  | 1о | 3343.37 | 3343.37 | Региональное общество содействия шинников-инвест (ООО) | 3945.1766 | 3343.37 | 31604275636 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-01 | 2016-11-14 | 2017-02-06 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-02-28 | 2017-01-20 | 2017-02-28 | 2017-03-30 | 08.02.2017 - ДДоговор на ФПЭ. Протокол пришел 06.02.2016 | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 97 от 26.10.2016. вопрос № 1 | 16-114/4-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0055 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4302.861 | 5077.376 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-26 | 97
[20 empty] | ВЕКТРА (ООО) | 3612.847 | Вектра (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ВИРАЖ (ООО) | 3769.83 |  |  | 3769.83 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Техноторг (ЗАО) | 3382.174 |  |  | 3382.174 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 4302.845 |  |  | 4302.845 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 4302.861 |  |  | 4302.861 | [35 empty] | 1ми
620 | [9 empty] | МТРиО | поставка чёрного металлопроката | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 3810.645 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБМЕТ (ООО) | 3391.573 |  | 1о | 3353.467 | 3353.467 | ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ УРАЛСИБМЕТ (ООО) | 3957.0911 | 3353.467 | 31604276266 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-01 | 2016-11-17 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-02-10 | 2017-01-20 | 2017-02-10 | 2017-12-31 | Перенос сроков вскрытия конвертов до 16.11.2016 г. протоколом №16-115/2-БЭ. 08.02.2017 - Договор на ФПЭ. Протокол пришел 06.02.2016. Позднее оформление связано с отсутствием специалиста. по причине больничного листа | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 97 от 26.10.2016. вопрос № | 16-115/5-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0057 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 3810.645 | 4496.5611 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-26 | 97
[20 empty] | ПрогрессГрупп (ООО) | 3389.83 |  |  | 3389.83 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 3806.076 |  |  | 3806.076 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 3806.728 |  |  | 3806.728 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Сибирская конструкция (ООО) | 3810.645 | Сибирская конструкция (ООО) | [37 empty] | 1м
621 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов лакокрасочных | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 2649.526 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Сибполимер (ООО) | 2235.06 |  | 1о | 1970.107 | 1970.107 | Сибполимер (ООО) | 2324.7263 | 1970.107 | 31604282904 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-02 | 2016-11-15 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-02-21 | 2017-01-20 | 2017-02-21 | 2017-03-23 | 08.02.2017 - Договор на ФПЭ. Позднее оформление связано с отсутствием специалиста. по причине больничного листа | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 99 от 27.10.2016 вопрос № 1 | 16-111/4-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0059 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Прибыль |  | 2649.526 | 3126.4407 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-27 | 99
[20 empty] | Производственное объединение Химтэк (ООО) | 2228.007 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоАльянс (ООО) | 2313.211 |  |  | 2101.249 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Никарт-Сервис (ООО) | 2328.409 |  |  | 2328.409 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ТД Стройпродукция (ООО) | 2336.441 |  |  | 1992.0035 | [35 empty] | 1м
622 | [9 empty] | МТРиО | Поставка арматуры линейной | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1162.833 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 1159.72 |  | 1о | 938.7816 | 938.7816 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 1107.7622 | 938.7816 | 31604261336 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-28 | 2016-11-10 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-02-07 | 2017-01-20 | 2017-02-07 | 2017-04-29 | Перенос сроков вскрытия конвертов №_16-106/2-БЭ до 10.11.2016 г. | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 96 от 25.10.2016 вопрос № 8 | 16-106/5-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0063 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1162.833 | 1372.1429 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-25 | 96
[20 empty] | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 1149.569 |  |  | 1091.4273 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 1149.569 |  |  | 940.2589 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) | 1152.299 | КемеровоЭнергоРесурс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Тульский Арматурно - Изоляторный Завод (ЗАО) | 981.341 |  |  | 981.341 | [35 empty] | 0
623 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 564.494 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 564.494 |  | 1о | 564.494 | 564.494 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 666.1029 | 564.494 | 31604299179 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-09 | 2017-02-09 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-02-20 | 2017-01-20 | 2017-02-20 | 2017-03-12 | Протоколом №16-119/2-БЭ от 16.11.2016 г. перенос сроков вскрытия на 24.11.2016 г. перенесено на 02.12.2016. на 09.12.2016. В связи с производственной необходимостью перенести дату рассмотрения предложений с 26.12.2016г. на 07.02.2017г.. подведения итогов с 30.12.2016г. на 17.02.2017г. (№ 16-119/7-БЭ от 03.02.2017) | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 101 от 31.10.2016 вопрос № 4 | 16-119/8-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0069 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 564.494 | 666.1029 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-31 | 101
[20 empty] | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 751.555 |  |  | 751.555 | [35 empty] | 1ип
624 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УРАЛ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1050.5 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 1050.5 |  | 1о | 955.955 | 955.955 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 1128.0269 | 955.955 | 31604299507 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2017-02-20 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 2017-12-31 | Вскрытие перенесено на 24.11.2016. на 02.12.2016. на 12.12.2016 | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 101 от 31.10.2016 вопрос № 5 | 16-120/7-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0070 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1050.5 | 1239.59 | 1ип |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-31 | 101
[20 empty] | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1050.5 |  |  | 1050.5 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Адамант (ООО) | 1050.5 |  |  | 1050.5 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | УралПромРесурс (ООО) | 1050.5 |  |  | 945.45 | [35 empty] | 1ми
625 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов на напряжение 6-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 3062.398 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 2741.6 |  | 1о | 2727.55 | 2727.55 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 3218.509 | 2727.55 | 734704 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-11-17 | 2017-01-18 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-04-29 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 103 от 01.11.2016 вопрос № 7 | 16-126/4-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0074 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 3062.398 | 3613.6296 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-01 | 103
[20 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 2741.6 |  |  | 2741.6 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА (ОАО) | 2978.625 | МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА (ОАО) | [37 empty] | 0
626 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м ГАЗ для прайсовых заказов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 3099.32 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 3099.32 |  | 1о | 3037.3336 | 3037.3336 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 3584.0536 | 3037.3336 | 31604324672 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 2016-12-12 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 2017-01-20 | 2017-03-06 | 2018-03-06 | Вскрытие перенесено на 05.12.2016. на 12.12.2016 | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 107 от 07.11.2016 вопрос № 3 | 16-129/6-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0077 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 3099.32 | 3657.1976 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-07 | 107
[20 empty] | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 3099.32 |  |  | 3099.32 | [35 empty] | 1ип
[20 empty] | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 3099.32 |  |  | 3068.3268 | [35 empty] | 1м
627 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м ЗИЛ для прайсовых заказов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 785.3 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 785.3 |  | 1о | 777.447 | 777.447 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 917.3875 | 777.447 | 31604347588 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-18 | 2016-12-12 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-03-06 | 2017-01-30 | 2017-03-06 | 2017-12-31 | Вскрытие перенесено на 05.12.2016. на 12.12.2016 | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 112 от 14.11.2016 вопрос № 1 | 16-142/6-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0079 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 785.3 | 926.654 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-14 | 112
[20 empty] | Адамант (ООО) | 785.3 |  |  | 785.3 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 785.3 |  |  | 785.3 | [35 empty] | 1ип
628 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к вездеходам. автотракторной технике. водным судам для прайсовых заказов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 868 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 868 |  | 1о | 859.32 | 859.32 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 1013.9976 | 859.32 | 31604358898 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-22 | 2016-12-12 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2016-12-30 | 2017-03-06 | 2017-01-30 | 2017-03-06 | 2017-08-31 | Вскрытие перенесено на 09.12.2016 | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 112 от 14.11.2016 вопрос № 2 | 16-143/5-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0080 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 868 | 1024.24 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-14 | 112
[20 empty] | Адамант (ООО) | 868 |  |  | 868 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 868 |  |  | 868 | [35 empty] | 1ип
629 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к специальной технике для прайсовых заказов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 583 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 583.002 |  | 2о | 583.002 | 583.002 | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 687.9424 | 583.002 | 31604359078 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-22 | 2016-12-09 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2016-12-20 | 2017-03-13 | 2016-12-20 | 2017-03-13 | 2017-08-31 | Вскрытие перенесено на 09.12.2016 | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 112 от 14.11.2016 вопрос № 3. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК ПАО "МРСК Сибири" №16-144/4-БЭ от 16.02.2017) | 16-144/5-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0081 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 583 | 687.94 | 1ип |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-14 | 112
[20 empty] | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 583.002 | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Адамант (ООО) | 583.002 | Адамант (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ТехЭнергоСнаб (ООО) | 583.002 |  |  | 583.002 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СПЕРАНЦА (ООО) | 759.647 | СПЕРАНЦА (ООО) | [37 empty] | 1м
630 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м УАЗ для прайсовых заказов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 4166.5 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 4166.5 |  | 1о | 3583.19 | 3583.19 | Торговый Дом Волга Моторс (ООО) | 4228.1642 | 3583.19 | 31604359403 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-22 | 2016-12-12 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-03-13 | 2017-12-31 | Вскрытие перенесено на 12.12.2016 | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 112 от 14.11.2016 вопрос № 4. Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол ПДКК ПАО "МРСК Сибири" №16-145/4-БЭ от 16.02.2017) | 16-145/5-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0082 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4166.5 | 4916.47 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-14 | 112
[20 empty] | ТЕХМАКСИМУМ (ООО) | 4166.5 | ТЕХМАКСИМУМ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | АВТОЦЕНТР ЗИЛ (ООО) | 4166.5 |  |  | 3958.175 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Адамант (ООО) | 4166.5 |  |  | 4166.5 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Котовская Жанна Викторовна (ИП) | 4166.5 |  |  | 4166.5 | [35 empty] | 1ип
631 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 6-35 Кв | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 3347.581 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС ЕП | 1 | 1 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 3347.563 |  | 0 |  | 3347.563 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 3950.1243 | 3347.563 | 740364 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-18 | 2016-12-13 | 2017-01-16 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 16-136/6-БЭ | 2017-01-20 | 2017-01-30 | 2017-01-20 | 2017-01-30 | 2017-03-01 | Вскрытие перенесено на 05.12.2016. на 09.12.2016. на 13.12.2016. 08.02.2017 - Договор находится на ФПЭ. Позднее оформление связано с нахождением сотрудников в отпусках и больничных листах | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 114 от 15.11.2016 вопрос № 2 | 16-136/6-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0084 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 3347.581 | 3950.1456 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-15 | 114
632 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-0.4 кВ. ОПН-6 кВ. ОПН-10 кВ. ОПН-15 кВ. ОПН-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1182.751 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 1166.36 |  | 1о | 1161.74 | 1161.74 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 1370.8532 | 1161.74 | 739672 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-17 | 2016-12-09 | 2017-01-13 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-01-24 | 2017-01-20 | 2017-01-24 | 2017-04-29 | Вскрытие перенесено на 25.11.2016. на 02.12.2016. на 09.12.2016 | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 115 от 16.11.2016 вопрос № 1 | 16-140/7-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0085 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1182.751 | 1395.6462 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-16 | 115
[20 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1169.465 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 1169.807 |  |  | 1164.014 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 1177.97 | [38 empty] | 0
633 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (дизельное топливо) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 8425.38 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ЛИВА (ЗАО) | 8357.983 |  | 0 |  | 8357.983 | ЛИВА (ЗАО) | 9862.4199 | 8357.983 | 31604316636 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-11 | 2016-12-12 | 2016-12-23 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-20 | 8 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2018-01-30 | Вскрытие перенесено на 25.11.2016. на 02.12.2016. на 09.12.2016. на 12.12.2016. Рекомендовать рассмотрение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным источником - участником ЗАО "ЛИВА" г.Омск. предложение которого признано соответствующим условиям документации. Внести в договоры в феврале | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 107 от 07.11.2016 вопрос № 1. Согласование единственного источника - Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №8 от 20.01.2017 г.. вопрос №1 | 16-131/7-БЭ | 2016 | 3 | 16.2-03/3.2.-0075 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 8425.38 | 9941.9484 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-07 | 107
[20 empty] | Бурятнефтепродукт (ПАО) | 8425.386 | Бурятнефтепродукт (ПАО) | [37 empty] | 0
634 | [9 empty] | Услуги | Усиление (восстановление) конструкций и капитальный ремонт зданий | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 11758.778 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Строй-Трейд (ООО) | 11406.014 |  | 1о | 11406.014 | 11406.014 | Строй-Трейд (ООО) | 13459.0965 | 11406.014 | 31604468410 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-12 | 2017-01-26 | 2017-02-13 |  |  |  |  | 2017-02-21 | 2017-03-07 | 2017-05-01 | 2017-03-07 | 2017-10-31 | Перенос сроков вскрытия конвертов №_16-146/2-БЭ_ на 25.01.2017г. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 110 от 10.11.2016 вопрос № 2 | 16-146/5-БЭ | 2017 | 3 | 17.2-03/3.1.-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 11758.778 | 13875.358 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-17 | 110
[20 empty] | Мехколонна-56 (ООО) | 11694.915 |  |  | 11694.915 | [35 empty] | 1ми
635 | [9 empty] | Услуги | Обваловка воздушной линии электропередачи 110 кВ "Романовка- Багда-рин" инв. №В55001465 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1694.248 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ИП Матафонов Федор Алексеевич | 1952.012 |  | 0 |  | 1694.248 | ИП Матафонов Федор Алексеевич | 1999.2126 | 1694.248 | 31604487609 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2016-12-30 | 2017-01-24 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-24 | 16-150/4-БЭ | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 2017-04-01 | 2017-02-15 | 2017-04-30 | Перенос сроков вскрытия конвертов №_16-150/2-БЭ_ на 29.12.2016г. Внести в долговоры в марте | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 24. Согласование допуска участника с превышением стоимости и без СРО - Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №8 от 20.01.2017 . вопрос №2 | 16-150/4-БЭ | 2017 | 3 | 17.2-03/3.1.-0002/16.2-03/3.1.-0001П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1694.248 | 1999.2126 | 1ип |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
636 | [9 empty] | Услуги | Прокладка резервного кабельного перехода через электрифицированную железную дорогу | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 973.443 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ЭЛЕКТРОСТРОЙСНАБ (ООО) | 973.443 |  | 0 |  | 973.443 | ЭЛЕКТРОСТРОЙСНАБ (ООО) | 1148.6627 | 973.443 | 31604548290 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-01-18 | 2017-01-30 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-30 | 16-154/5-БЭ | 2017-03-20 | 2017-02-16 | 2017-06-01 | 2017-02-16 | 2017-06-30 | Перенос сроков вскрытия конвертов №_16-154/2-БЭ_ на 13.01.2017г.. на 18.01.2017 Внести в долговоры в марте | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 127 от 15.12.2016 вопрос № 6 | 16-154/5-БЭ | 2017 | 3 | 17.2-03/3.1.-0003/16.2-03/3.1.-0003П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 973.443 | 1148.6627 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-15 | 127
637 | [9 empty] | МТРиО | Поставка знаков и плакатов безопасности | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 694.19 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Промтрейдинг (ООО) | 380.235 |  | 1о | 234.455 | 234.455 | Промтрейдинг (ООО) | 276.6569 | 234.455 | 31604543870 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2016-12-29 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-09 | 2017-03-20 | 2017-03-09 | 2017-04-08 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 19 | 16-149/4-БЭ | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 694.19 | 819.1442 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | НЕКСТ (ООО) | 423.456 |  |  | 360.979 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | РПК ВМ (ООО) | 483.983 |  |  | 268.784 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Производственная фирма Белояр (ООО) | 503.202 |  |  | 503.202 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПК Визуальные технологии (ООО) | 508.36 |  |  | 508.36 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Производственная компания Сибирь (ООО) | 543.656 |  |  | 238.213 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ГАСЗНАК (ООО) | 674.799 |  |  | 272.168 | [35 empty] | 1м
638 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 5248.078 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 5237.086 |  | 1о | 4235.6634 | 4235.6634 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 4998.0828 | 4235.6634 | 762200 | www.b2b-energo.ru | 2017-01-30 | 2016-12-29 | 2017-01-19 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-14 | 2017-03-20 | 2017-02-14 | 2017-04-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 5 | 16-155/4-БЭ | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0002/16.2-03/3.2.-0087П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 5248.078 | 6192.732 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 5000 |  |  | 4257 | [35 empty] | 1ми
639 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 Кв | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 8016.654 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Астер Электро (ООО) | 7900 |  | 1о | 4530 | 4530 | Астер Электро (ООО) | 5345.4 | 4530 | 762211 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-20 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-21 | 2017-04-03 | 2017-03-20 | 2017-04-03 | 2017-06-15 | Повторное объявление. Вскрытие перенесено на 20.01.2017 | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 133/1 от 27.12.2016 вопрос № 1 | 16-157/5-БЭ | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0003/16.2-03/3.2.-0043П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 8016.654 | 9459.6517 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133/1
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 8016.654 |  |  | 8016.654 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 7966.575 |  |  | 4847.389 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | 4628.48 | Группа компаний ЭЛЕКТРОЩИТ-ТМ САМАРА (ЗАО) | [37 empty] | 0
640 | [9 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 424.879 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 383.615 |  | 1о | 281.643 | 281.643 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 332.3387 | 281.643 | 31704658492 | etp.rosseti.ru | 2017-01-30 | 2017-01-12 | 2017-01-19 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-03-21 | 2017-04-19 | 2017-03-21 | 2017-04-20 | Повторное объявление | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 135 от 10.01.2017 вопрос №8. | 17-2/4-БЭ | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0004/16.2-03/3.2.-0072П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 424.879 | 501.3572 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-10 | 135
[20 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 408.366 |  |  | 285.151 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ШАНГРИ-ЛА (ООО) | 423.925 | ШАНГРИ-ЛА (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | 424.879 | БРАЙТ ЭНЕРГО (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 424.879 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 424.879 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | [37 empty] | 1ми
641 | [9 empty] | МТРиО | Поставка элемента выкатного с выключателем 10 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 574.681 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | КОРУНД-ЭРГО (ООО) | 574.681 |  | 0 |  | 574.681 | КОРУНД-ЭРГО (ООО) | 678.1236 | 574.681 | 31704721054 | etp.rosseti.ru | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 2017-02-14 | 2017-04-13 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-13 | 17-5/6-БЭ | 2017-05-18 | 2017-05-01 | 2017-04-19 | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Повторное объявление | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 9 от 24.01.2017 вопрос №1. | 17-5/6-БЭ | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 574.681 | 678.1236 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-24 | 9
642 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к трансформаторам | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 4298.2047 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Лидер-Энерго (ООО) | 3469.927 |  | 1о | 2610.2866 | 2610.2866 | Лидер-Энерго (ООО) | 3080.1382 | 2610.2866 | 31704901066 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-03 | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-06-05 | 2017-06-20 | 2017-06-05 | 2017-07-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017 вопрос №11. | 17-25/4-БЭ | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4298.2047 | 5071.8816 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЭТА (ООО) | 4168.247 | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ЗЭТА (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Электротехнический альянс (ООО) | 4177.102 |  |  | 4177.102 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Энергозапчасть (ООО) | 4257.755 |  |  | 4257.755 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Виражтранс-Энерго (ООО) | 4266.55 |  |  | 2633.2326 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 4268.995 |  |  | 4268.995 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 4285.815 |  |  | 4285.815 | [35 empty] | 1м
643 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих РЗА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1666.4987 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 1427.6746 |  | 1о | 1427.6746 | 1427.6746 | Научно-производственное предприятие Центр реле и автоматики (ООО) | 1684.656 | 1427.6746 | 31704942486 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-03-28 | 2017-04-04 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-10 | 2017-07-20 | 2017-05-10 | 2017-06-09 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017 вопрос №15. | 17-30/4-БЭ | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1666.4987 | 1966.4684 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 1587.636 |  |  | 1587.636 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 1623.226 |  |  | 1623.226 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Чебоксарский электроаппарат (ЗАО) | 1640 | Чебоксарский электроаппарат (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1663.268 |  |  | 1663.268 | [35 empty] | 1ми
644 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силовых трансформаторов 6-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1408.4 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 1195.3973 | Электротехнический люберецкий инновационный завод.м | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31704955683 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-04-20 | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 27.03.2017 вопрос № 1. | 17-38/6-БЭ | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1408.4 | 1661.912 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-27 | 30
[20 empty] | МИТЭК (ООО) | 1405.195 | МИТЭК (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1408.4 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 1408.4 | Торговый Дом Электрум (ООО) | [37 empty] | 1м
645 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 2315.555 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 2315.325 |  | 1о | 2292.1695 | 2292.1695 | МетЭнергоПром (ООО) | 2704.7601 | 2292.1695 | 31705068067 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-05 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-11 | 2017-08-20 | 2017-06-11 | 2017-07-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос №.10 | 17-51/4-БЭ | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0009/16.2-03/3.2.-0083П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 2315.555 | 2732.3549 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 2313.767 |  |  | 2313.767 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ПК Сибэнергопром (ООО) | 2304.102 | ПК Сибэнергопром (ООО) | [37 empty] | 1ми
646 | [9 empty] | МТРиО | поставка покрышек ППВМ-110-2 УХЛ1 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 3662.477 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | АбсолютТрейд (ООО) | 3576.06 |  | 1о | [5 empty] | 31705091866 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-05 | 2017-05-16 | [5 empty] | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос №.11 |  | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 3662.477 | 4321.7229 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХ (ООО) | 3585 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 3658.818 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 3660 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | Компания ДСА-Урал (ООО) | 3660 | [38 empty] | 1м
647 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты электротехнических | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 2640.8493 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 2598.464 |  | 1о | 2598.464 | 2598.464 | Торговый Дом ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 3066.1875 |  | 31705130355 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2017-06-29 |  |  |  |  | 2017-07-27 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №.14 | 17-62/5-БЭ | 2017 | 3 | 17.2-03/3.2.-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 2640.8493 | 3116.2022 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | Электроприбор (ООО) | 2614.665 |  |  | 2614.665 | [35 empty] | 1м
648 | [9 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 505.34 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 505.34 |  | 1о | 420.5942 | 420.5942 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 496.3012 | 420.5942 | 31604516252 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-19 | 2017-01-10 | 2017-02-06 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-06 | 2017-03-20 | 2017-05-01 | 2017-05-31 |  | Внеплановая закупка - включена решением ЦКК №124 от 08.12.2016, подписан 12.12.2016, вопрос №29 - О включении в ПЗ. | 16-63_4-ГАЭС | 2017 | 3 | 17.2-04/3.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 505.34 | 596.3012 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | 449.1525 | ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СИБИРИ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 505.05 |  |  | 505.05 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Золотое сечение (ООО) | 427.9661 | Золотое сечение (ООО) | [37 empty] | 1ми
649 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1114.27 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Зацаринный В.С. (ИП) | 1114.27 |  |  |  | 1114.27 | Зацаринный В.С. (ИП) | 1114.27 | 1114.27 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 2018-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017, вопрос №6) |  | 2017 | 3 | 17.2-04/3.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1114.27 | 1314.8386 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40
650 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 4841.515 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ПК Сибэнергопром (ООО) | 4744.39 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604193741 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-11 | 2016-11-16 | 2017-01-13 |  |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  |  | 1. Отменить проведение открытого запроса предложений на право заключения договора поставки изделий железобетонных (прочие) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго». 2. Рекомендовать Центру ответственности повторное проведение закупки после выделения из неё аттестованной продукции в отдельную закупку. | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 80 от 03.10.2016. вопрос № 15 | 140/1-КЭ | 2016 | 3 | 16.2-05/3.2.-0055 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4841.515 | 5712.9877 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-03 | 80
[20 empty] | Базис-Бетон (ООО) | 4798.052 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Уяржелезобетон (ПАО) | 4824.25 | [38 empty] | 0
651 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1115.58 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Центр управления проектами Чебоксарского электроаппаратного завода (ООО) | 1001.924 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604210739 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-16 | 2016-11-07 | 2017-02-17 |  |  |  |  | 2017-01-20 |  | 2017-01-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 84 от 10.10.2016. вопрос № 29 | 178/1-КЭ | 2016 | 3 | 16.2-05/3.2.-0086 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1115.58 | 1316.3844 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-10 | 84
[20 empty] | Чебоксарский электроаппарат (ЗАО) | 1098.2 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 1114.8 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 1115.2 | [38 empty] | 0
652 | [9 empty] | Услуги | Обследование конструкций зданий и сооружений Аппарата управ-ления. ПО КЭС для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Крас-ноярскэнерго» в 2017 г. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1926.746 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Аргус Групп (ООО) | 1926 |  | 1з | 1020.78 | 1020.78 | Аргус Групп (ООО) | 1020.78 | 1020.78 | 31604507989 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-24 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-01 | 2017-03-20 | 2017-03-01 | 2017-06-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 37 .). | 210/1-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1926.746 | 2273.5603 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 1584.7239 |  |  | 1502.8385 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СтройКом (ООО) | 1830.4092 |  |  | 1050 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1113.6418 |  |  | 1050 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО) | 1926.7 | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО) | [37 empty] | 0
653 | [9 empty] | Услуги | Обследование конструкций зданий и сооружений ПО ВЭС. ПО СЭС для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2017г | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 3149.579 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Аргус Групп (ООО) | 2999 |  | 1з | 1949.35 | 1949.35 | Аргус Групп (ООО) | 1949.35 | 1949.35 | 31604508123 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-24 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-17 | 2017-04-01 | 2017-02-17 | 2017-05-19 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 38). | 211/1-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 3149.579 | 3716.5032 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 2579.505 |  |  | 2538.5607 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СтройКом (ООО) | 2992.1 |  |  | 1990 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 2425.175 |  |  | 2200 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО) | 3149.5 | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО) | [37 empty] | 0
654 | [9 empty] | Услуги | Обследование конструкций зданий и сооружений ПО ЮВЭС. ПО МЭС. ПО ЗЭС для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в 2017 г. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2741.871 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | СтройКом (ООО) | 2604.777 |  | 1з | 1900 | 1900 | СтройКом (ООО) | 2242 | 1900 | 31604508101 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-24 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-01 | 2017-03-20 | 2017-03-01 | 2017-06-01 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 39). | 212/1-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 2741.871 | 3235.4078 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 2601.761 |  |  | 2566.3913 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 2193.496 |  |  | 2150 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Аргус Групп (ООО) | 2700 |  |  | 2160 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО) | 2741.87 | Научно-производственный коммерческий центр Энергия (АО) | [37 empty] | 0
655 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ПО ЮВЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" в 2017 г. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1189.324 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО) | 1186.44 |  | 0 |  | 1186.44 | Архитектурно-строительная компания Строй Сервис (ООО) | 1399.9992 | 1186.44 | Ф702118 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-16 | 2017-03-28 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-28 | 15-КЭ | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-06-03 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 15). | 15-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0004/16.2-05/3.1.-0012П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1189.324 | 1403.4023 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
656 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт зданий: корпус 1 (лит. Б1. помещения 25-32). кор-пус 2 (лит. Б3. помещение 10). бокс–стоянка для легковых автомобилей (лит. В1. помещение 1) филиала ПАО «МРСК Сибири» –«Красноярскэнерго» расположенных по адресу: г. Красноярск. ул. Бо-града. 144 а | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 11943.41 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 6 | 6 | Строительная компания ФАВОРИТ (ООО) | 11883.692 |  | 1о | 11883.692 | 11883.692 | Строительная компания ФАВОРИТ (ООО) | 14022.7566 | 11883.692 | 31704901715 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 2017-04-14 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-05-11 | 2017-06-30 | 2017-05-11 | 2017-11-10 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №96. | 17-1037 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 11943.41 | 14093.2238 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Строительно-монтажная компания (ООО) | 10747.413 | Строительно-монтажная компания (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | КАМЕЛОТ (ООО) | 11943.41 | КАМЕЛОТ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 11943.41 |  |  | 11943.41 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Адепт-Строй (ООО) | 11943.41 |  |  | 11943.41 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 11943.41 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | [37 empty] | 1ми
657 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 11465.961 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 11417.434 |  | 1о | 11417.434 | 11417.434 | АМК ЭНЕРГО (ООО) | 13472.5721 |  | 31705130690 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №22. | 17-4037/ 31705130690/3 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 11465.961 | 13529.834 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 11465.961 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 11465.9602 |  |  | 11465.9602 | [35 empty] | 1ми
658 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1906.096 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705131057 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 |  | 2017-06-06 |  |  |  |  | 2017-07-04 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №24. | 35О-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1906.096 | 2249.1933 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
659 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ 35-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 3151.073 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705239953 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 46 от 15.06.2017 вопрос №3. |  | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0008П1 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 3151.073 | 3718.2661 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-15 | 46
660 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 17582.529 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 17574.1616 |  | 1о | 14321.3937 | 14321.3937 | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 16899.2446 |  | 31705130813 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №27. | 17-4038/31705130813/3 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 17582.529 | 20747.3842 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 17540 |  |  | 14375.1448 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | РЕГИОНСТРОЙ (ООО) | 14945.1495 | РЕГИОНСТРОЙ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 17582.529 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 17582.529 |  |  | 17582.529 | [35 empty] | 1ми
661 | [9 empty] | Услуги | Ремонт кабельных линий 0.4-6(10) кВ для нужд филиала ПАО «МРСК Си-бири» - «Красноярскэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 22353 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 21529.7792 |  | 1о | 21306.2492 | 22353 | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 26376.54 | 22353 | 31705129945 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-23 | 2017-08-28 | 2017-06-23 | 2017-11-20 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №28. | 17-4039/31705129945/3 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 22353 | 26376.54 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 22353 |  |  | 22353 | [35 empty] | 1ми
662 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт устройств РЗ и А шкафов КРУ-10кВ. панелей РЗА ПС 110/35/10кВ №54 «Академгородок». ПС 110/10кВ №10 «Нагорная» ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 10349.991 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 10349.99 | [7 empty] | 31705129986 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-05 | [5 empty] | 2017-07-31 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №29. |  | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 10349.991 | 12212.9894 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС - ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 10189.991 | КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС - ИНЖИНИРИНГ (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Торгово-промышленная корпорация Борнэо-Сибирь (ООО) | 10339 | Торгово-промышленная корпорация Борнэо-Сибирь (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 10341.6236 |  |  | 10341.6236 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 10345 | Красэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭЛРИК (ООО) | 8797.4924 | ЭЛРИК (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | С.В.Э.Т. – Электромонтаж (ООО) | 10349.991 |  |  | 10298.2961 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЕРСМ Сибири (ООО) | 10349.991 | ЕРСМ Сибири (ООО) | [37 empty] | 1м
663 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт зданий ТП. РП. ПС ПО Красноярские электриче-ские сети филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 11398.909 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 11390.4344 |  | 1о | 11333.4399 | 11333.4399 | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА ЕРМАК (ООО) | 13373.4591 |  | 31705141264 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-05 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-07-21 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017. вопрос №8. | 17-4042/31705141264/3 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 11398.909 | 13450.7126 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40
[20 empty] | Строительная компания ФАВОРИТ (ООО) | 11341.9145 |  |  | 11341.9145 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭЛРИК (ООО) | 9119.1272 | ЭЛРИК (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 11398.909 | СИБИРСКАЯ ДЕЛОВАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 11398.909 |  |  | 11398.909 | [35 empty] | 1ми
664 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт оборудования ПС 35-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 12398.927 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) | 12274.9377 | СтройЭнергоМонтаж (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705141676 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-05 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-07-13 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017. вопрос №9. | 17-4043/31705141676/2 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 12398.927 | 14630.7339 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 20211.8644 | Красэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
665 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт оборудования ПС 35-110 кВ ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 12398.927 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705238696 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 46 от 15.06.2017 вопрос №3. |  | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0013П1 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 12398.927 | 14630.7339 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40
666 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-35 кВ ПО ВЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2442.525 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705244504 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 11 |  | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 2442.525 | 2882.1795 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
667 | [9 empty] | Работы | Восстановление покрытий и благоустройство после ремонта кабель-ных линий филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 10000 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ТАВРИКУЛЬ (ООО) | 10000 | [7 empty] | 31705212894 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-13 | 2017-06-26 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017 вопрос № 6 |  | 2017 | 3 | 17.2-05/3.1-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 10000 | 11800 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43
[20 empty] | ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ (ООО) | 10000 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Аргус (ООО) | 10000 | [38 empty] | 1м
668 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 3250.558 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3224.971 |  | 1о | 3224.9716 | 3224.9716 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3805.4665 | 3224.9716 | 756407 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 30 .). | 208/1-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 3250.558 | 3835.6584 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 3250.558 |  |  | 3250.5584 | [35 empty] | 1ми
669 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов. устройств оптических (бинокли. фотоаппараты. даль-номеры) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1225.152 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 1218.586 |  | 1о | 1042.0745 | 1042.0745 | МетЭнергоПром (ООО) | 1229.6479 | 1042.0745 | 31604508047 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-07 | 2017-03-20 | 2017-02-07 | 2017-03-24 | Вскрытие на 27.12 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 41 .). | 213/1-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0002/16.2-05/3.2.-0045П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1225.152 | 1445.6794 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | Артул (ООО) | 1224.305 |  |  | 1047.7936 | [35 empty] | 1ми
670 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей 6-10 кВ. 20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 4057.252 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 4049.05 |  | 1о | 4049.05 | 4049.05 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 4777.879 | 4049.05 | 31704684321 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-25 | 2017-03-10 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-27 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03 от 12.01.2017 вопрос № 29). | 17-8002 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0003/16.2-05/3.2.-0111П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 4057.252 | 4787.5574 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3
[20 empty] | Промэко (ООО) | 3875.8967 | Промэко (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Вологодский электромеханический завод (АО) | 3883.59 | Вологодский электромеханический завод (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 2775.5155 | Энергомашкомплект (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 4057.2521 |  |  | 4057.2521 | [35 empty] | 1м
671 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин. дизтопливо) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 114680.534 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 113052.027 |  | 0 |  | 113052.027 | КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ (АО) | 133401.3919 | 114680.534 | 31704699671 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-24 | 2017-02-06 | 2017-02-17 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-17 | 17-4005/31704699671/2 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-15 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 06/1 от 18.01.2017 вопрос № 2). | 17-4005/31704699671/2 | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0004/16.2-05/3.2.-0038 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 114680.534 | 135323.0301 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-18 | 06_1
672 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям КАМАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1463.099 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 9 | 9 | Драйв XXI (ООО) | 1463.093 |  | 1о | 965.639 | 965.639 | Драйв XXI (ООО) | 1139.454 | 965.639 | 31704750963 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-03-10 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-03-17 | 2017-05-20 | 2017-03-17 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 31.01.2017 вопрос № 2). | 5/1-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0005/16.2-05/3.2.-0094 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1463.099 | 1726.4568 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-31 | 13
[20 empty] | МИР АВТОЗАПЧАСТЕЙ (ООО) | 1243.5 |  |  | 1097.19 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЗапАвтоГрад (ООО) | 1347.4576 |  |  | 1025.5756 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 1374.9941 |  |  | 1317.0775 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ОРЕХ (ЗАО) | 1385.0769 | ОРЕХ (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Орион - Моторс (ООО) | 1407.459 |  |  | 1407.459 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Управление производственными активами (ООО) | 1462.1068 |  |  | 1462.1068 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АВТОМИР (ООО) | 1462.714 |  |  | 1462.714 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 1111.9537 |  |  | 965.6437 | [35 empty] | 1м
673 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям МАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 848.854 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 645.108 |  | 1о | 551.734 | 551.734 | Группа компаний Автотехконтракт (ООО) | 651.0461 | 551.734 | 31704750962 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 2017-02-10 | 2017-03-10 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-03-28 | 2017-05-20 | 2017-03-28 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 31.01.2017 вопрос № 3). | 6/1-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0006/16.2-05/3.2.-0077 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 848.854 | 1001.6477 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-31 | 13
[20 empty] | Динамика 76 (ООО) | 710.711 |  |  | 557.9173 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Дизель-Ураган (ООО) | 744.3983 |  |  | 744.3983 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Яртурбо (ООО) | 754.726 |  |  | 754.726 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АВТОЭЛЕМЕНТ (ООО) | 788.6907 |  |  | 787.5723 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ОРЕХ (ЗАО) | 796.0335 | ОРЕХ (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Драйв XXI (ООО) | 848.8522 |  |  | 755.4783 | [35 empty] | 1ми
674 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 4822.962 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | ЖБК Армада (ООО) | 3919.6017 |  | 1о | 3919.6017 | 3919.6017 | ЖБК Армада (ООО) | 4625.13 | 3919.6017 | 31704750960 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 2017-02-14 | 2017-03-10 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-03-20 | 2017-05-20 | 2017-03-20 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 13 от 31.01.2017 вопрос № 4). | 7/1-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0007/16.2-05/3.2.-0055 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4822.962 | 5691.0952 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-31 | 13
[20 empty] | Уяржелезобетон (ПАО) | 4611.0992 |  |  | 4611.0992 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРАСНОЯРСКЖИЛСТРОЙ (ООО) | 4665.8305 |  |  | 4665.8305 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Базис-Бетон (ООО) | 4769.492 |  |  | 4769.492 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 4822.5717 |  |  | 4822.5717 | [35 empty] | 1м
675 | [9 empty] | МТРиО | Поставка фотоаппаратов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 662.521 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | КОМПАНИЯ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 564.179 |  | 1о | 524.4277 | 524.4277 | КОМПАНИЯ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 618.8247 | 524.4277 | 31704770299 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-20 | 2017-03-13 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-03-27 | 2017-05-20 | 2017-03-27 | 2017-04-26 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 18). | 10/1-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 662.521 | 781.7748 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
[20 empty] | Виктел (ООО) | 560.56 |  |  | 527.4339 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Киролан (ООО) | 635.25 |  |  | 635.25 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 661.8597 |  |  | 549.2309 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 662.508 |  |  | 662.508 | [35 empty] | 1ми
676 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей 6-10 кВ. 20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1091.997 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1087.7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704810952 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | Рекомендовать ЦО инициировать повторное проведение закупки. либо вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) при отсутствии времени на повторное проведение закупки. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017 вопрос № 10). | 12-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1091.997 | 1288.5565 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
[20 empty] | Промэко (ООО) | 995.707 | Промэко (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Вологодский электромеханический завод (АО) | 1088.984 | Вологодский электромеханический завод (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 1091.855 | СибЭлектроМонтаж (ООО) | [37 empty] | 1м
677 | [9 empty] | МТРиО | Поставка агрегатов и запасных частей к автомобилям УРАЛ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 4.5423 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Драйв XXI (ООО) | 4.5423 |  |  |  | 4.5423 | Драйв XXI (ООО) | 5.3599 | 4.5423 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-30 | внести в договоры в марте | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017 вопрос № 11). |  | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4.5423 | 5.3599 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
678 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изо-ляцией | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 976.464 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 3 | 3 | Камский кабель (ООО) | 976.464 |  | 0 |  | 976.464 | Камский кабель (ООО) | 1152.2275 | 976.464 | Ф702119 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-29 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-05-20 | 2017-04-21 | 2017-05-20 | 2017-04-21 | 2017-05-21 | 6. Рекомендовать ЦО инициировать повторное проведение закупки. либо вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) при отсутствии времени на повторное проведение закупки. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 16). Выписка ЦКК № 33 от 06.04.2017. вопрос 44 - заключение договора с ЕИ | 16-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 976.464 | 1152.2275 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
[20 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 612.304 | Энергомашкомплект (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 976.464 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | [37 empty] | 0
679 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автомобильных аккумуляторных батарей | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 5.33 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭНЕРГИЯ (ООО) | 5.33 |  |  |  | 5.33 | ЭНЕРГИЯ (ООО) | 6.2894 | 5.33 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-26 | 2017-03-01 | 2017-03-26 | 2017-03-01 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 23). |  | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 5.33 | 6.2894 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
680 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 225.094 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 225.094 |  |  |  | 225.094 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 265.6109 | 225.094 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-03-31 | 2017-03-23 | 2017-03-31 | 2017-03-23 | 2017-04-22 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №18. |  | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 225.094 | 265.6109 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
681 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов пломбировочных | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 4428.93 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 4279.939 |  | 1о | 3128.4175 | 3128.4175 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 3691.5326 | 3128.4175 | 31704923179 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-23 | 2017-04-03 | 2017-04-24 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-06-21 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017. вопрос № 7. | 23/1-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0014/16.2-05/3.2.-0099 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4428.93 | 5226.1374 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 28
[20 empty] | АСПЛОМБ ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 4252.927 |  |  | 3367.1418 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Торговый Дом НТ (ООО) | 3169.517 |  |  | 3169.5179 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 4335.439 |  |  | 4291.1501 | [35 empty] | 1ми
682 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля до 1 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1378.929 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1375.321 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704949901 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-07 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-05-30 |  | 2017-05-30 |  |  | 6. Рекомендовать ЦО инициировать повторное проведение закупки. либо вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) при отсутствии времени на повторное проведение закупки. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №23. | 26-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0015/16.2-05/3.2.-0062 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1378.929 | 1627.1362 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 1378.9296 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 1378.9296 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | [37 empty] | 1ми
683 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 635.378 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | АвтоВозовъ (ООО) | 635.378 |  | 1о | 565.4871 | 565.4871 | АвтоВозовъ (ООО) | 667.2748 | 565.4871 | 31704949951 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-07 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-06-20 | 2017-05-12 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 30 от 27.03.2017. вопрос № 4 | 32/1-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 635.378 | 749.746 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-27 | 30
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 635.378 |  |  | 635.378 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 635.378 |  |  | 571.8409 | [35 empty] | 1ми
684 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочих) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1067.182 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31704949957 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 |  | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 30 от 27.03.2017. вопрос № 5 | 33-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1067.182 | 1259.2748 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-27 | 30
685 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочих) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1065.6 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Сибпромэнерго (ООО) | 1065.6 |  |  |  | 1065.6 | Сибпромэнерго (ООО) | 1257.408 | 1065.6 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 32 | 2017-04-05 | 2017-04-04 | 2017-04-05 | 2017-04-04 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 32 от 30.03.2017. вопрос № 1 |  | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1065.6 | 1257.408 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 32
686 | [9 empty] | МТРиО | Поставка инертных материалов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1293.8 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АвтоВозовъ (ООО) | 1293.8 |  |  |  | 1293.8 | АвтоВозовъ (ООО) | 1526.684 | 1293.8 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 32 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-04-03 | 2017-04-04 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 32 от 30.03.2017. вопрос № 2 |  | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1293.8 | 1526.684 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 32
687 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПФХ изоляцией | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 346.912 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 252 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705004777 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-18 | 2017-05-15 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  | 6. Рекомендовать ЦО инициировать повторное проведение закупки. либо вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) при отсутствии времени на повторное проведение закупки. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 43 | 37-КЭ | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 346.912 | 409.3562 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 264 | Торговый Дом Электрум (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 346.9128 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 346.9128 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | [37 empty] | 1ми
688 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 876.3035 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Генератор (ООО) | 871.35 | [7 empty] | 31705218023 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-14 | 2017-06-20 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017 вопрос № 10 |  | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 876.3035 | 1034.0382 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43
[20 empty] | ГК ЭНЕРГО ТРЕЙД (ООО) | 875.75 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Союзэлектроавтоматика (ЗАО) | 862 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 874.9 | [38 empty] | 1ми
689 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты от поражения электрическим током | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 515.7592 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705247321 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 17 |  | 2017 | 3 | 17.2-05/3.2-0023 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 515.7592 | 608.5959 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
690 | [9 empty] | Работы | Ремонт зданий и сооружений | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 8012.8843 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Энергоподряд (ООО) | 5540 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705000098 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-04 | 2017-05-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-07-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 68 | 38/4-КуЭ | 2017 | 3 | 17.2-06/3.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Себестоимость | 5609.019 | 5609.019 | 6618.6424 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | 5580.9747 | СТРОЙСВЯЗЬ (ООО) | [37 empty] | 0
691 | [9 empty] | Работы | Ремонт зданий и сооружений | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5609.019 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ЭнергоПодряд (ООО) | 5540 |  | 1о | 5540 | 5540 | ЭнергоПодряд (ООО) | 6537.2 |  | 31705208968 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | 2017-06-30 |  |  |  |  | 2017-07-28 |  | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017. вопрос № 12 | 91-КуЭ | 2017 | 3 | 17.2-06/3.1-0001П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 5609.019 | 6618.6424 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43
[20 empty] | Энергоэкспертиза (ООО) | 5609 |  |  | 5609 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АРСЕНАЛ-СТРОЙ (ООО) | 5609.0198 |  |  | 5584.4432 | [35 empty] | 1ми
692 | [9 empty] | Работы | Расчистка просек ВЛ 6-110 кВ ПО СВЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 4711.8644 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 4711.8644 |  |  |  | 4711.8644 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ СИБЛЕСПРОМ (ООО) | 5560 | 4711.8644 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-22 | 48 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-10-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017. вопрос № 23 |  | 2017 | 3 | 17.2-06/3.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4711.8644 | 5560 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-22 | 48
693 | [9 empty] | Работы | Расчистка просек ВЛ 6-110 кВ ПО ЮЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 7569.6363 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 7569.6363 |  |  |  | 7569.6363 | КУЗНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ - 42 (ООО) | 8932.1709 | 7569.6363 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-22 | 48 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 2017-09-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 48 от 22.06.2017. вопрос № 24 |  | 2017 | 3 | 17.2-06/3.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 7569.6363 | 8932.1709 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-22 | 48
694 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 14327.237 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 14327.237 |  | 1о | 13580.59 | 13580.59 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 16025.0962 | 13580.59 | 739790 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-17 | 2016-12-09 | 2017-01-09 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-02-02 | 2017-01-20 | 2017-02-02 | 2017-04-29 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 116 от 17.11.2016 вопрос № 2 | 16-9071 | 2016 | 3 | 16.2-06/3.2-0143 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 14327.237 | 16906.1397 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-17 | 116
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 14327.237 |  |  | 13582.8 | [35 empty] | 1ми
695 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи. . | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5581.303 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 5581.303 |  | 1о | 4241.7902 | 4241.7902 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 5005.3124 | 4241.7902 | 31604436573 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-06 | 2016-12-23 | 2017-01-24 |  |  |  |  | 2017-02-21 | 2017-02-06 | 2017-02-20 | 2017-02-06 | 2017-04-17 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 116 от 17.11.2016 вопрос № 1 | 197-КуЭ | 2016 | 3 | 16.2-06/3.2-0142 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 5581.303 | 6585.9375 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-17 | 116
[20 empty] | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 5581.303 | Лесосибирская торговая компания (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 5570 |  |  | 4286.3002 | [35 empty] | 0
696 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 729.666 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 721.178 |  | 1о | 721.178 | 721.178 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 850.99 | 721.178 | 31604487617 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2016-12-28 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-01 | 2017-03-20 | 2017-02-01 | 2017-04-29 | перенесено на 28.12.2016 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 45 .). | 199-КуЭ | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0001/16.2-06/3.2-0088П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 729.666 | 861.0059 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | Изумруд-2002 (ООО) | 728 |  |  | 728 | [35 empty] | 1ми
697 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 962.92 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Профторг (ООО) | 835.931 |  | 1о | 707.9484 | 707.9484 | Профторг (ООО) | 835.3792 | 707.9484 | 31604497646 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2016-12-21 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-01 | 2017-03-20 | 2017-02-01 | 2017-03-18 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 121 от 24.11.2016 вопрос № 8) | 202-КуЭ | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0002/16.2-06/3.2-0057П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 962.92 | 1136.2456 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-24 | 121
[20 empty] | Орион-Сервис (ООО) | 866.398 |  |  | 798.9936 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Мировой инструмент (ООО) | 900.532 |  |  | 807.0443 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Торговый Дом МОНОЛИТ (ООО) | 932.615 |  |  | 730.9691 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Артул (ООО) | 962.069 |  |  | 730.9691 | [35 empty] | 1ми
698 | [9 empty] | МТРиО | Поставка аккумуляторных батарей для систем постоянного оперативного тока | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 578.524 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС ЕП | 1 | 1 | Пауэрконцепт (ООО) | 423.184 |  | 0 |  | 423.184 | Пауэрконцепт (ООО) | 499.3571 | 423.184 | 761287 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-27 | 2017-01-18 | 2017-03-23 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 206-КуЭ | 2017-04-20 | 2017-04-03 | 2017-04-20 | 2017-04-03 | 2017-05-31 | Вскрытие перенесено на 13.01.2017. на 18.01.2017 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 18). Протокол ПДКК № 206-КуЭ от 23.03.2017 - внсение изменений в сроки подведения итогов | 206-КуЭ | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 578.524 | 682.6583 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130
699 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 2446.783 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС ЕП | 2 | 2 | Камский кабель (ООО) | 2446.783 |  | 0 |  | 2446.783 | Камский кабель (ООО) | 2887.2039 | 2446.783 | 761023 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-27 | 2017-01-13 | 2017-01-30 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-06-07 | Рекомендовать повторное проведение закупки после корректировки технических или ценовых параметров. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 131-1 от 23.12.2016 вопрос № 1) Выписка ЦКК № 31 от 30.03.2017. вопрос 15 - заключение договора с ЕИ | 205-КуЭ | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 2446.783 | 2887.2039 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-23 | 131/1
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 2446.783 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | [37 empty] | 0
700 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ (Аварийный запас) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1156.047 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 1354.252 |  | 1о | 810.3294 | 810.3294 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 956.1887 | 810.3294 | 762413 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-29 | 2017-01-10 | 2017-02-03 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-17 | 2017-03-20 | 2017-02-17 | 2017-05-18 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 134 от 28.12.2016 вопрос № 3) | 210-КуЭ | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1156.047 | 1364.1355 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 134
[20 empty] | Астер Электро (ООО) | 1345.2 |  |  | 829 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 1364.136 |  |  | 1364.136 | [35 empty] | 1ми
701 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ (Реклоузер РВА/TEL-10-12.5/630). | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 3636.93 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3624.18 |  | 1о | 3624.18 | 3624.18 | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 4276.5324 | 3624.18 | 31704677741 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-18 | 2017-02-02 | 2017-02-16 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-07 | 2017-04-20 | 2017-03-07 | 2017-05-06 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03 от 12.01.2017 вопрос № 19). | 20-КуЭ | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 3636.93 | 4291.5774 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 3636.93 |  |  | 3636.93 | [35 empty] | 1ми
702 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к а/м Урал для прайсовых заказов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1106 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ТК Агромир (ООО) | 1106 |  | 0 |  | 1106 | ТК Агромир (ООО) | 1305.08 | 1106 | 31704750957 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 2017-02-27 | 2017-03-16 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-12-31 | В связи с отсутствием времени на повторное проведение закупки и на основании проведенного анализа закупки Центром ответственности. рекомендовать Центру ответственности вынесение на заседание ЦКК вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017 вопрос № 20). Выписка ЦКК № 29 от 23.03.2017. вопрос 30 - заключение договора с ЕИ | 31-КуЭ | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0007/16.2-06/3.2-0108П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1106 | 1305.08 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-26 | 12
[20 empty] | МИР АВТОЗАПЧАСТЕЙ (ООО) | 858.813 | МИР АВТОЗАПЧАСТЕЙ (ООО) | [37 empty] | 1ми
703 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 2446.783 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ТК Энергосклад (ООО) | 1717.36 | ТК Энергосклад (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704805430 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-02-28 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | В связи с отсутствием времени на повторное проведение закупки. а также с учетом проведенного анализа закупочной процедуры. признанной несостоявшейся. Центру ответственности рекомендовать вынесение на заседание ЦКК вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017 вопрос № 18). | 33-КуЭ | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 2446.783 | 2887.2039 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
[20 empty] | КЕМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ (ООО) | 2046.4928 | КЕМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 2446.7836 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 2446.7836 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | [37 empty] | 0
704 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 663.644 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 662.981 | МетЭнергоПром (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704817833 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-07 | 2017-03-28 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | Перенос вскрытия на 02.03.2017. на 09.03.2017 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 20). | 35-КуЭ | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 663.644 | 783.0999 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
[20 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 792.712 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | [37 empty] | 1м
705 | [9 empty] | МТРиО | Поставка элегазовых выключателей 6-35кВ (Аварийный запас) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5996.25 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Транстехкомплект (ЗАО) | 5970 |  | 1о | 5910 | 5910 | Транстехкомплект (ЗАО) | 6973.8 | 5910 | 31704909001 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-18 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 2017-08-29 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 37. | 17-2-КуЭ | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 5996.25 | 7075.575 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | МонтажЭнерго (ООО) | 5985 |  |  | 5985 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 5994 |  |  | 5994 | [35 empty] | 1ми
706 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СК | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 792.712 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 792.712 |  | 1о | 761.0035 | 761.0035 | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 897.9842 | 761.0035 | 31705024572 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-18 | 2017-04-24 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-15 | 2017-07-20 | 2017-06-15 | 2017-07-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 34 от 13.04.2017. вопрос № 9. | 69-КуЭ | 2017 | 3 | 17.2-06/3.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 792.712 | 935.4002 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-13 | 33
[20 empty] | Группа компаний Энергоцентр (ООО) | 790 |  |  | 758.2915 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 779.661 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 795.6327 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
707 | [9 empty] | МТРиО | Поставка грозотроса | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 5943.2785 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 5890.665 |  | 1о | 5712.3666 | 5712.3666 | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 6740.5926 | 5712.3666 | 31604292119 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-07 | 2016-12-09 | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-02-17 | 2017-03-03 | 2017-01-28 | 2017-03-03 | 2017-03-23 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №99 от 27.10.2016 г., вопрос № 4 | 16-145-И-ОЭ | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0220 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 5943.2785 | 7013.0686 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-27 | 99
[20 empty] | Завод Сталь-Канат (ООО) | 4216.476 | Завод Сталь-Канат (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 5890.665 |  |  | 5890.665 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ШАНГРИ-ЛА (ООО) | 5729.4468 |  |  | 5729.4468 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 5921.6685 |  |  | 5921.668 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Компания Глобал Оптика (ООО) | 5940.2706 | Компания Глобал Оптика (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | КАСКАД (ООО) | 5943.2785 | КАСКАД (ООО) | [37 empty] | 1ми
708 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 24208.5054 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Опора (ООО) | 23589.632 |  | 1о | 23589.632 | 23589.632 | Опора (ООО) | 27835.7658 | 23589.632 | 31604288754 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-03 | 2016-12-23 | 2017-01-23 |  |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-16 | 2017-02-28 | 2017-02-16 | 2017-08-30 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №101/2 от 31.10.2016 г., вопрос № 7 | 16-1117/31604288754/06 | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0221 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 24208.5054 | 28566.0364 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-31 | 101/2
[20 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 24059.391 |  |  | 24059.391 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Монолит (ООО) | 24208.502 |  |  | 23845.3745 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | АПСАЛЯМОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ (ООО) | 30338.914 | АПСАЛЯМОВСКИЙ КОМБИНАТ СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ (ООО) | [37 empty] | 0
709 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 5757.05 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | СибСнаб (ООО) | 5757.05 |  | 1о | 3684.512 | 3684.512 | СибСнаб (ООО) | 4347.7241 | 3684.512 | 31604299652 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-08 | 2016-12-12 | 2017-01-18 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2017-01-31 | 2017-01-28 | 2017-01-31 | 2018-01-31 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №101/2 от 31.10.2016 г., вопрос № 6 | 16-149-И-ОЭ | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0225 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 5757.05 | 6793.319 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-31 | 101/2
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 5710.52 |  |  | 5595.379 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Верус (ООО) | 5728.368 |  |  | 5728.368 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 5751.3776 |  |  | 3736.4101 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Химпроминструмент (ООО) | 5755.3003 |  |  | 5755.3003 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТСК Альянс (ООО) | 5757.05 |  |  | 5641.909 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ПрогрессГрупп (ООО) | 4058.6482 |  |  | 4058.6482 | [35 empty] | 1ми
710 | [9 empty] | Работы | Химическая расчистка просеки ВЛ 10-110 кВ ПО СЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 1252.422 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | АВАНГАРД (ООО) | 3270.1305 |  | 0 | 3270.1305 | 3270.1305 | АВАНГАРД (ООО) | 3858.754 | 3270.1305 | 31604304970 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-09 | 2016-12-12 | 2017-01-12 | п.7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 16-155-Н-ОЭ | 2017-02-09 | 2017-01-23 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 2017-09-01 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №106 от 07.11.2016 г., вопрос № 4; Решением ЦКК от 11.01.2017 согласован допуск участника закупочной процедуры ООО "АВАНГАРД" с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения заявок участников | 16-155-Н-ОЭ | 2016 | 3 | 16.2-07/3.1-0233 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1252.422 | 1477.858 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-07 | 106
711 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструментов для работы на высоте | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 6560.7804 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 8 | 8 | Доминанта (ООО) | 5081.0908 |  | 1о | 5015.483 | 5015.483 | Доминанта (ООО) | 5918.2699 | 5015.483 | 31604316575 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-11 | 2016-12-09 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-02-14 | 2017-02-02 | 2016-12-31 | 2017-02-02 | 2018-02-02 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №108 от 08.11.2016 г., вопрос № 5 | 16-159-И-ОЭ | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0236 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 6560.7804 | 7741.7209 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-08 | 108
[20 empty] | Верус (ООО) | 6495.8257 |  |  | 6495.8257 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Верхолаз (ООО) | 5683.2195 | Верхолаз (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Энергокомплект (ООО) | 4883.22 | Энергокомплект (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | САМОСПАС (ООО) | 6525.4237 |  |  | 5016.4442 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 6560.7804 | ТоргПромСнаб (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭТАЛОН (ООО) | 6560.7804 |  |  | 6429.5648 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Восток-Сервис-Спецодежда (ООО) | 8566.3695 |  |  | 8566.3695 | [35 empty] | 1м
712 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 2252.1584 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | ТД Алгоритм Безопасности (ООО) | 2234.2715 |  | 1о | 1828.883 | 1828.883 | ТД Алгоритм Безопасности (ООО) | 2158.0819 | 1828.883 | 31604340928 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-17 | 2016-12-20 | 2017-01-23 |  |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-17 | 2017-01-28 | 2017-02-15 | 2017-06-30 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №114 от 15.11.2016 г., вопрос № 4 | 16-163-И-ОЭ | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0239 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 2252.1584 | 2657.5469 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-15 | 114
[20 empty] | Верус (ООО) | 2208.0071 |  |  | 1915.2265 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговый дом Лига Спецодежды (ООО) | 2192.8625 |  |  | 2192.8625 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 2252.1584 |  |  | 1846.7699 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 2252.1584 | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ПРОМСИЗКОМПЛЕКТ (ООО) | 3077.314 | ПРОМСИЗКОМПЛЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1ми
713 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 4578.384 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 4551.47 |  | 1о | 4551.47 | 4551.47 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 5370.7346 | 4551.47 | 739174 | www.b2b-mrsk.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-09 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-02-13 | 2017-01-30 | 2017-01-28 | 2017-01-25 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №115 от 16.11.2016 г., вопрос № 1 | 16-9064/739174/3 | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0240 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 4578.384 | 5402.4932 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-16 | 115
[20 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 4575.463 |  |  | 4575.463 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 4553.03 | Завод энергозащитных устройств (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 4565.747 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | [37 empty] | 0
714 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-35 кВ, ОПН-110 кВ, ОПНН-110 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 3625.6344 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 3602.25 |  | 1о | 3602.25 | 3602.25 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 4250.655 | 3602.25 | 739200 | www.b2b-mrsk.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-07 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-02-07 | 2017-01-23 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №115 от 16.11.2016 г., вопрос № 2 | 16-9068/739200/3 | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0241 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 3625.6344 | 4278.2486 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-16 | 115
[20 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 3625.5 |  |  | 3625.5 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 3603.6 |  |  | 3603.6 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 3609.633 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | [37 empty] | 0
715 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вводов 35-220кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 8118.5806 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 8072.6687 |  | 1о | 5651.842 | 5651.842 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 6669.1736 | 5651.842 | 739803 | www.b2b-mrsk.ru | 2016-11-30 | 2016-11-17 | 2016-12-09 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-02-06 | 2017-02-03 | 2017-01-25 | 2017-01-25 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №116 от 17.11.2016 г., вопрос № 2 | 16-9073/739803/3 | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0242 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 8118.5806 | 9579.9251 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-17 | 116
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 8037.3948 |  |  | 5700 | [35 empty] | 1ми
716 | [9 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 9129.428 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Торговый дом Людиновокабель (ООО) | 9020 |  | 1о | 8928.7057 | 8928.7057 | Торговый дом Людиновокабель (ООО) | 10535.8727 | 8928.7057 | 31604458138 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-09 | 2016-12-28 | 2017-02-10 |  |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-09 | 2017-02-28 | 2017-03-09 | 2017-07-07 |  | Внеплановая закупка 2016 г. Включена протоколом ПАО "МРСК Сибири" №118/1 от 18.11.2016 г., выписка от 01.12.2016, вопрос № 1 | 16-165-И-ОЭ | 2016 | 3 | 16.2-07/3.2-0243 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 9129.428 | 10772.725 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-18 | 118/1
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 5624.96 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Энергетики и электрификации Центрэлектросетьстрой (ЗАО) | 8932 |  |  | 8932 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ФОРМОС ТК (ООО) | 9129.428 | ФОРМОС ТК (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | КАСКАД (ООО) | 9129.428 | КАСКАД (ООО) | [37 empty] | 1ми
717 | [9 empty] | МТРиО | Арматура линейная (для композитного усиленного провода с сердечником по технологии «металлическая матрица» на основе волокон оксида алюминия) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 4950.1507 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | Торговый дом Людиновокабель (ООО) | 4910.8638 |  | 0 |  | 4910.8638 | Торговый дом Людиновокабель (ООО) | 5794.8193 | 4910.8638 | 31604494972 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2017-01-12 | 2017-02-06 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23 | 2017-03-28 | 2017-03-09 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 2017-04-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №50); Решением ЦКК от 16.02.2017, протокол № 23, вопрос №23 согласовано заключение договора с участником закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке | 16-176-Н-ОЭ | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 4950.1507 | 5841.1779 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | Аверс (ООО) | 4256.767 | Аверс (ООО) | [37 empty] | 1м
718 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к легковым автомобилям отечественного произ-водства | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 806.2564 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ИнтерАвто (ООО) | 804.2408 |  | 1о | 804.2408 | 804.2408 | ИнтерАвто (ООО) | 949.0041 | 804.2408 | 31604494679 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2017-01-09 | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-28 | 2017-02-17 | 2018-01-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №52) | 16-177-И-ОЭ | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 806.2564 | 951.3826 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 806.2564 |  |  | 806.2564 | [35 empty] | 1с
719 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 4473.0322 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 4464.0861 |  | 1о | 4464.0861 | 4464.0861 | Производственно-сбытовая компания Омскдизель (ООО) | 5267.6216 | 4464.0861 | 31604494709 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2017-01-09 | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-03-28 | 2017-02-17 | 2018-01-13 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №62) | 16-178-И-ОЭ | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4473.0322 | 5278.178 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | ИнтерАвто (ООО) | 4473.0322 |  |  | 4473.0322 | [35 empty] | 1ми
720 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт трансформаторов 110, 35 кВ (ПО ВЭС, ПО ЗЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 811.078 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 2612.8223 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604495140 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2017-01-17 | 2017-02-21 | [6 empty] | 2017-05-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №63) | 16-180-О-ОЭ | 2017 | 3 | 17.2-07/3.1-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 811.078 | 957.072 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
721 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт трансформаторов 110, 35 кВ (ПО ВЭС, ПО ЗЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 2612.8223 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 6523.411 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704947666 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-19 | 2017-04-21 | [6 empty] | 2017-05-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017, вопрос №54); Решением ПДКК от 14.04.2017, протокол № 17-37-П1-ОЭ перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов | 17-37-О-ОЭ | 2017 | 3 | 17.2-07/3.1-0014П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 2612.8223 | 3083.1303 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
722 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт трансформаторов 110, 35 кВ (ПО ВЭС, ПО ЗЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 2612.8223 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 2612.8223 |  | 1о | 2612.8223 | 2612.8223 | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 3083.1303 |  | 31705100280 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-11 | 2017-05-22 | 2017-06-14 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 38 от 27.04.2017, вопрос №7) | 17-58-И-ОЭ | 2017 | 3 | 17.2-07/3.1-0014П2 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 2612.8223 | 3083.1303 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-27 | 38
[20 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 6523.411 |  |  | 6523.411 | [35 empty] | 1с
723 | [9 empty] | Работы | Капитальный ремонт сооружения – высоковольтной линии электропереда-чи ВЛ-110 кВ, протяженностью 272,40 км (С-17, С-18 «Московка – Ок-тябрьская» инв. № Е000008533) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 6742.421 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Квадро Электрик (ООО) | 7974.2191 |  | 1о | 7974.2191 | 7974.2191 | Квадро Электрик (ООО) | 9409.5786 | 7974.2191 | 31604548765 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-01-13 | 2017-02-27 |  |  |  |  | 2017-03-27 | 2017-03-03 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №127 от 15.12.2016, вопрос №15); Внесены изменения в извещение (перенос сроков подведения итогов) протоколом ПДКК №16-181-П1-ОЭ от 10.01.2017; Решением ЦКК от 15.02.2017, протокол № 22, вопрос № 1 согласован допуск участников закупочной процедуры с превышением предельной стоимости закупки на этап рассмотрения заявок | 16-181-И-ОЭ | 2017 | 3 | 17.2-07/3.1-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 6742.421 | 7956.0568 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-15 | 127
[20 empty] | ПКФ КОНСТАНТА (ООО) | 7995.4125 |  |  | 7995.4125 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМЭНЕРГОПРОМ (АО) | 8050.8475 |  |  | 8050.8475 | [35 empty] | 0
724 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов напряжения на напряжение 6-35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 1817.1707 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 1817.152 |  | 1о | 1779.9611 | 1779.9611 | Группа СвердловЭлектро (АО) | 2100.3541 | 1779.9611 | 31604549052 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-01-13 | 2017-02-17 |  |  |  |  | 2017-03-17 | 2017-03-22 | 2017-03-28 | 2017-03-22 | 2017-11-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №127 от 15.12.2016, вопрос №20) | 16-182-И-ОЭ | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0017П/16.2-07/3.2-0201 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1817.1707 | 2144.2614 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-15 | 127
[20 empty] | ЛИТЕР Э (ООО) | 1817 |  |  | 1817 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТОРГОВЫЙ ДОМ Пермснаб (ООО) | 1785 |  |  | 1785 | [35 empty] | 1ми
725 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 468.1283 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Энергопром (ООО) | 467.9877 |  | 1о | 467.9877 | 467.9877 | Энергопром (ООО) | 552.2255 | 467.9877 | 31604624642 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-25 | 2017-03-15 |  |  |  |  | 2017-04-12 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2017-04-18 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №133 от 27.12.2016, вопрос №8, подписан 27.12.2016); Решением ПДКК от 20.02.2017, протокол № 16-8049/03 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 10.03.2017, протокол № 16-8049/31604624642/06 перенесены сроки подведения итогов | 16-8049/31604624642/07 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0029 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 468.1283 | 552.3914 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133
[20 empty] | Электромонтажник (ООО) | 468.1268 | Электромонтажник (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 643.4621 |  |  | 643.4621 | [35 empty] | 1ип
726 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к выключателям | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 1407.5869 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Компания ДСА-Урал (ООО) | 1404 |  | 1о | 1319.5448 | 1319.5448 | Компания ДСА-Урал (ООО) | 1557.0628 | 1319.5448 | 31704906719 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-03-28 | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-15 | 2017-06-28 | 2017-05-15 | 2017-06-04 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №78 | 17-29-И-ОЭ | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0034 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1407.5869 | 1660.9525 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | ЭЛЕКТРОТЕХ (ООО) | 1320 |  |  | 1320 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 1406.4 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Энерготехсоюз (ООО) | 1406.4 |  |  | 1406.4 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | УЭТМ-Монтаж (ООО) | 1406.4 |  |  | 1364.1724 | [35 empty] | 1м
727 | [9 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 13463.6673 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | Партнер (ООО) | 13463.6673 |  |  | 13396.3487 | 13396.3487 | Партнер (ООО) | 15807.6914 | 13463.6673 | 31704902470 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-07 | 2017-05-02 | [5 empty] | 2017-05-22 | 2017-06-28 | 2017-05-22 | 2019-05-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №27 от 09.03.2017, вопрос №79 | 17-1033/31704902470/3 | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0035 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 13463.6673 | 15887.1274 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | СТАНДАРТ (ООО) | 13463.6673 |  |  | 13463.6673 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 13463.6673 |  |  | 13463.6673 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 13463.6673 |  |  | 13463.6673 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 14325.0181 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
728 | [9 empty] | Работы | Замена силового трансформатора 1Т ТДН-31500/110 ПС 110/10 кВ Центральная | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 3682.32 | Локальные сметы |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 3682.32 |  |  |  | 3682.32 | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 4345.1376 | 3682.32 | [6 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 28 | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-02-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №28 от 15.03.2017, вопрос №14 |  | 2017 | 3 | 17.2-07/3.1-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 3682.32 | 4345.1376 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 28
729 | [9 empty] | МТРиО | Поставка вакуумных выключателей 6-35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 3093.9014 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО) | 3050.856 |  | 1о | 2524.8927 | 2524.8927 | АТОМСТРОЙРЕСУРСЫ (ООО) | 2979.3734 |  | 31705129500 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-29 | 2017-06-22 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №41) | 17-59-И-ОЭ | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 3093.9014 | 3650.8037 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | Завод высоковольтного оборудования (ЗАО) | 3034.044 |  |  | 3034.044 | [35 empty] | 0
[20 empty] | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 2141.0848 | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Астер Электро (ООО) | 3083.732 |  |  | 2526.8296 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Таврида Электрик Новосибирск (ООО) | 3093.8929 |  |  | 2536.9906 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Красэлектросервис (ООО) | 3093.9014 |  |  | 3093.9014 | [35 empty] | 1ми
730 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗиА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 908.7902 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | НПП Бреслер (ООО) | 907.8 |  | 1о | 671.5146 | 671.5146 | НПП Бреслер (ООО) | 792.3873 | 671.5146 | 31705129795 | etp.rosseti.ru | 2017-06-01 | 2017-05-19 | 2017-05-25 | 2017-06-19 | [5 empty] | 2017-06-29 | 2017-08-29 | 2017-06-29 | 2017-10-27 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №43) | 17-61-И-ОЭ | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0037 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 908.7902 | 1072.3724 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 898.008 |  |  | 679.8984 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 895 |  |  | 776.8573 | [35 empty] | 1м
731 | [9 empty] | Работы | Расчистка просеки ВЛ 10 кВ ПО СЭС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 4908.261 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ТОРГОВОСТЕЛЛАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 4567.809 | [7 empty] | 31705208836 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №40) |  | 2017 | 3 | 17.2-07/3.1-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4908.261 | 5791.748 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | СТРОЙБЕТОН (ООО) | 4908.261 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Торгово-Строительная Компания СтройКомплект (ООО) | 4908.261 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | АВТОСПЕЦМЕХАНИЗАЦИЯ (ООО) | 4908.261 | [38 empty] | 1ми
732 | [9 empty] | Услуги | Капитальный ремонт ВЛ-110 кВ С21,22 ТЭЦ-4 - Петрушенко | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 1422.034 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705207680 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №41) |  | 2017 | 3 | 17.2-07/3.1-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1422.034 | 1678.0001 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
733 | [9 empty] | МТРиО | Арматура линейная | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 598.4667 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705238720 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-20 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017, вопрос №21) |  | 2017 | 3 | 17.2-07/3.2-0038 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 598.4667 | 706.1908 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
734 | [9 empty] | Работы | выполнение работ по ремонту ВЛ 110 кВ («Копьево»-«Учум»-«Орджоникидзе» С-328/76/77) с устройством подъездных путей к ВЛ 110 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» ‒ «Хакасэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 11439.522 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК ЕП | 1 | 1 | Электротехсервис (ООО) | 11398.305 |  | 0 |  | 11398.305 | Электротехсервис (ООО) | 13449.9999 | 11398.305 | 31704842450 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-04-06 | 2017-04-24 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-24 | 22/4-ХЭ | 2017-06-20 | 2017-05-16 | 2017-06-20 | 2017-05-16 | 2017-08-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 36). | 22/4-ХЭ | 2017 | 3 | 17.2-08/3.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 11439.522 | 13498.636 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
735 | [9 empty] | Услуги | Поверка средств измерений | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 24.409 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ (ФБУ) | 24.409 |  |  |  | 24.409 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ (ФБУ) | 28.8026 | 24.409 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25 | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 2017-03-01 | 2017-03-07 | 2018-01-07 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 25 от 22.02.2017 вопрос № 37). |  | 2017 | 3 | 17.2-08/3.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 | И |  | Себестоимость |  | 24.409 | 28.8026 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
736 | [9 empty] | Услуги | Поверка измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 789.722 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 696.5 |  | 1о | 547.4005 | 547.4005 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 547.4005 | 547.4005 | 31704911885 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-21 | 2017-04-06 | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-10 | 2017-06-20 | 2017-05-10 | 2017-12-10 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 28 от 15.03.2017 вопрос № 15). | 26/4-ХЭ | 2017 | 3 | 17.2-08/3.1-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 | И |  | Себестоимость |  | 789.722 | 931.872 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-15 | 28
[20 empty] | ЮжУРАЛэнергосервис (ООО) | 676 |  |  | 557.5417 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Экспертно-технический центр Техаудит (ООО) | 753.5 |  |  | 753.5 | [35 empty] | 1ми
737 | [9 empty] | Услуги | Поверка средств измерений | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 493.5 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 493.5 |  |  |  | 493.5 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 582.33 | 493.5 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-03-31 | 2017-04-06 | 2017-03-31 | 2017-04-06 | 2018-01-06 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017 вопрос № 58). |  | 2017 | 3 | 17.2-08/3.1-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 | И |  | Себестоимость |  | 493.5 | 582.33 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
738 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 1994.679 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Кондор (ООО) | 1990.623 |  | 1о | 1671.473 | 1671.473 | Кондор (ООО) | 1972.3381 | 1671.473 | 31604494684 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-15 | 2016-12-26 | 2017-01-31 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-04-29 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 124 от 08.12.2016 вопрос № 37 .). | 122/4-ХЭ | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-001/16.2-08/3.2-0023П1 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1994.679 | 2353.7212 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1991.864 |  |  | 1672.716 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СибСнаб (ООО) | 1994.679 |  |  | 1974.733 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПрогрессГрупп (ООО) | 1989.687 |  |  | 1949.794 | [35 empty] | 1ми
739 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля на напряжение 6-10 (20) кВ с БПИ и ПВХ изо-ляцией | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 1197.9 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 1197.9 |  | 1о | 1185.912 | 1185.912 | ТОРГОВЫЙ ДОМ КАМА (ООО) | 1399.3762 | 1185.912 | 31705067922 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-06-01 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-20 | 2017-08-20 | 2017-06-20 | 2017-08-04 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 52). | 43/5-ХЭ | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1197.9 | 1413.522 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 1197.9 |  |  | 1197.9 | [35 empty] | 0
[20 empty] | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 840 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | [37 empty] | 1м
740 | [9 empty] | МТРиО | Поставка стоек СВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 447.824 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Монолит (ООО) | 356.565 |  | 1о | 356.565 | 356.565 | Монолит (ООО) | 420.7467 | 356.565 | 31705068325 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-10 | 2017-05-25 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-05-31 | 2017-08-20 | 2017-05-31 | 2017-07-10 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 53). | 47/4-ХЭ | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 447.824 | 528.4323 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | ЛЭП-Комплект (ООО) | 447.69 |  |  | 447.69 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 446.73 |  |  | 446.73 | [35 empty] | 1м
741 | [9 empty] | МТРиО | Поставка черного металлопроката | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 498.803 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 498.8034 |  | 1о | 473.8632 | 473.8632 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 559.1585 | 473.8632 | 31705068091 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-07-21 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 54). | 46/5-ХЭ | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 498.803 | 588.5875 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 498.7676 |  |  | 478.8154 | [35 empty] | 1ми
742 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов строительных и отделочных | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 797.9049 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | МетЭнергоПром (ООО) | 797.8334 |  | 1о | 780.7295 | 780.7295 | МетЭнергоПром (ООО) | 921.2608 |  | 31705128440 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 47). | 61/5-ХЭ | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 797.9049 | 941.5278 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | СибСнаб (ООО) | 797.9049 |  |  | 797.9049 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 797.905 |  |  | 781.9469 | [35 empty] | 1ми
743 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ГАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 490 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705257828 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-26 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 29). |  | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 490 | 578.2 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
744 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям ЗИЛ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 470 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705258129 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-26 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 30). |  | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 470 | 554.6 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
745 | [9 empty] | МТРиО | Поставка запасных частей к автомобилям УАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 510 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705258495 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-26 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 31). |  | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 510 | 601.8 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
746 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектных трансформаторных подстанций (КТП) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 787.8237 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | МетЭнергоПром (ООО) | 787.745 | [7 empty] | 31705227936 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-16 | 2017-06-27 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 32). |  | 2017 | 3 | 17.2-08/3.2-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 787.8237 | 929.632 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
[20 empty] | Торговый Дом Электрум (ООО) | 787.8237 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Энергомашкомплект (ЗАО) | 578.2203 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Торговая Компания Алттранс (ООО) | 787.8237 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Томскэлектросетьсервис (ООО) | 740.5543 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Хакасэлектром (ООО) | 750.3068 | [38 empty] | 1ми
747 | [9 empty] | МТРиО | Поставка рубильников | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 607.6963 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 592.56 |  | 1о | 516.398 | 516.398 | Кромэкс Плюс (ЗАО) | 609.3496 | 516.398 | 31604514553 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-19 | 2016-12-26 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-03-20 | 2017-02-06 | 2017-05-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №71 - О включении в ПЗ. | 16-109/4-ЧЭ | 2017 | 3 | 17.2-09-3.2-0001П/ 16.2-09/3.2-0176 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 607.6963 | 717.0816 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | Спецэлектропоставка (ООО) | 601.573 |  |  | 577.265 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ПРОФИТ (ООО) | 607.553 |  |  | 519.636 | [35 empty] | 1ми
748 | [9 empty] | МТРиО | Поставка трансформаторов тока до 1 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1752.41 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 1706.04 |  | 1о | 1653.4683 | 1653.4683 | Мартюшев Евгений Анатольевич (ИП) | 1951.0926 | 1653.4683 | 31604624913 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-30 | 2017-01-30 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-03-22 | 2017-04-12 | 2017-03-22 | 2017-04-12 | 2017-05-12 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №133 от 27.12.2016, вопрос №8 - О включении в ПЗ; Решением ПДКК от 12.01.2017, протокл №16-8050/01 перенесены сроки вскрытия, расмотрения и подведения итогов | 16-8050/31604624913/06 | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1752.41 | 2067.8438 | 1ип |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133
[20 empty] | РИМТЕХЭНЕРГО (ООО) | 1732.472 |  |  | 1662.3761 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоКомплектСервис (ООО) | 1751.399 | ЭнергоКомплектСервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
749 | [9 empty] | МТРиО | Поставка самонесущего изолированного провода (СИП) на напряжение до 35 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 4098.9425 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 4085.067 |  | 1о | 4043.9565 | 4043.9565 | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 4771.8687 | 4043.9565 | 761949 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-11 | 2017-02-06 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-04-19 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №134 от 28.12.2016, вопрос №6 - О включении в ПЗ. | 16-9074/761949/3 | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0003/16.2-09/3.2-0205 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 4098.9425 | 4836.7522 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-28 | 134
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 4092.1793 | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 4098.9425 | Камский кабель (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 4098.9425 |  |  | 4098.9425 | [35 empty] | 0
750 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ОПН-0,4 кВ, ОПН-6 кВ, ОПН-10 кВ, ОПН-15 кВ, ОПН-20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1266.687 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 1220.561 |  | 1о | 1220.561 | 1220.561 | Полимер-Аппарат (ЗАО) | 1440.262 | 1220.561 | 739175 | www.b2b-energo.ru | 2016-11-30 | 2016-11-16 | 2016-12-09 | 2017-01-16 |  |  |  |  | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-04-29 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 115 от 16.11.2016 вопрос № 1 | 16-9065/739175/3 | 2016 | 3 | 16.2-09/3.2-0221 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1266.687 | 1494.6907 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-16 | 115
[20 empty] | ЭНЕРГОЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ООО) | 1262.53 |  |  | 1262.53 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Завод энергозащитных устройств (АО) | 1262.045 | Завод энергозащитных устройств (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | 1263.645 | Торгово-промышленная фирма Монолит-Энерго (ЗАО) | [37 empty] | 0
751 | [9 empty] | МТРиО | Поставка материалов пломбировочных | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1868.62 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Силтек (ООО) | 1618.627 |  | 1о | 1618.627 | 1618.627 | Силтек (ООО) | 1909.9799 | 1618.627 | 31704691626 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-23 | 2017-02-02 | 2017-03-02 |  |  |  |  | 2017-04-19 | 2017-03-07 | 2017-04-19 | 2017-03-07 | 2017-04-30 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017, подписан 17.01.2017 вопрос № 23 | 004/5-ЧЭ | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0005/16.2-09/3.2-0196 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1868.62 | 2204.9716 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 1849.015 |  |  | 1849.015 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 1866.85 |  |  | 1866.85 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АСПЛОМБ ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 2179.582 | АСПЛОМБ ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | [37 empty] | 1с
752 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля до 1 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1706.3435 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1686.574 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704879013 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-13 | 2017-03-20 | 2017-04-12 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017, подписан 17.01.2017 вопрос № 25; Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 26 от 02.03.2017, вопрос №12) | 25/3-ЧЭ | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0006/16.2-09/3.2-0197 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1706.3435 | 2013.4853 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 1706.3435 | Камский кабель (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Спецпоставка (ООО) | 1706.3435 | Спецпоставка (ООО) | [37 empty] | 1ми
753 | [9 empty] | МТРиО | Поставка выключателей 6-10 кВ, 20 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 936.013 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Промэко (ООО) | 925.6923 |  | 1о | 832.472 | 832.472 | Промэко (ООО) | 982.3169 | 832.472 | 31704684440 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-31 | 2017-04-26 |  |  |  |  | 2017-05-18 | 2017-06-29 | 2017-03-20 | 2017-06-29 | 2017-07-29 |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017, подписан 17.01.2017 вопрос № 29; Решением ПДКК от 13.03.2017, протокол №17-8003/03 перенесены сроки рассмотрения и подведения итогов; Решением ПДКК от 06.04.2017, протокол №17-8003/04 перенесены сроки рассмотрения и подведения итогов | 17-8003/31704684440/3 | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0007/16.2-09/3.2-0216 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 936.013 | 1104.4953 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3
[20 empty] | Производственное объединение Электротехник (ЗАО) | 859.7046 |  |  | 841.0605 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Вологодский электромеханический завод (АО) | 933.3 |  |  | 933.3 | [35 empty] | 0
754 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1032.2016 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | САТА (ООО) | 1003.158 |  | 1о | 930.9039 | 930.9039 | САТА (ООО) | 1098.4666 | 930.9039 | 31704837589 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-02-28 | 2017-03-10 | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-04-10 | 2017-06-28 | 2017-04-10 | 2017-05-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №23 от 16.02.2017, вопрос № 27). | 17-9-И-ОЭ (ЧЭ) | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0020П/16.2-09/3.2-0207 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1032.2016 | 1217.9979 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
[20 empty] | Электронприбор НСК (ООО) | 1024.3764 |  |  | 941.8003 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АПИКС (ООО) | 1032.2016 | АПИКС (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Партнер (ООО) | 1032.2016 | Партнер (ООО) | [37 empty] | 1ми
755 | [9 empty] | МТРиО | Поставка химической продукции | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 673.9671 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Новосибирская база химреактивов (ООО) | 642.1212 |  | 1о | 621.9022 | 621.9022 | Новосибирская база химреактивов (ООО) | 733.8446 | 621.9022 | 31704872419 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-10 | 2017-03-22 | 2017-04-10 |  |  |  |  | 2017-05-08 | 2017-04-17 | 2017-06-28 | 2017-04-17 | 2017-06-01 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №26 от 02.03.2017, вопрос № 14). | 23/5-ЧЭ | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0022П/16.2-09/3.2-0200 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 673.9671 | 795.2812 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26
[20 empty] | Химреактивснаб (АО) | 672.2025 |  |  | 625.0248 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Торговый дом Крезол (ООО) | 657.4291 |  |  | 637.2101 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 667.8453 |  |  | 667.8453 | [35 empty] | 1м
756 | [9 empty] | МТРиО | Поставка металлических фундаментов для опор ЛЭП | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1332.2562 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1313.55 |  | 2о | 927.7025 | 927.7025 | Новации и бизнес в энергетике (ООО) | 1094.689 | 927.7025 | 31705076522 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-07-06 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-09-25 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос №58). | 17-58/5-БЭ (ЧЭ) | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0049 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1332.2562 | 1572.0623 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Энлико (ООО) | 1305.0847 |  |  | 932.5424 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Электропоставка (ООО) | 1184.9979 |  |  | 985.4216 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Омский электромеханический завод (АО) | 1332.2562 | Омский электромеханический завод (АО) | [37 empty] | 0
757 | [9 empty] | МТРиО | Поставка силового кабеля до 1 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1706.3435 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1686.574 |  | 1о | 1669.5106 | 1669.5106 | СИБИРСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА (ООО) | 1970.0225 |  | 31705160272 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-29 | 2017-06-05 | 2017-06-29 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 40 от 18.05.2017, вопрос №13). | 63/4-ЧЭ | 2017 | 3 | 17.2-09/3.2-0050 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1706.3435 | 2013.4853 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 1705.9988 |  |  | 1688.9354 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Рыбинсккабель СП (ООО) | 1483.0509 | Рыбинсккабель СП (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 1706.3435 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Холдинг Кабельный Альянс (ООО) | 1681.7696 | Холдинг Кабельный Альянс (ООО) | [37 empty] | 0
758 | [9 empty] | Работы | Работы по восстановлению асфальтового покрытия после ремонта кабельных линий ПО ГЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1555.621 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705203822 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос №48). |  | 2017 | 3 | 17.2-09/3.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1555.621 | 1835.6328 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
4. ИТ-Закупки
759 | [9 empty] | Услуги | Услуги доступа к СПАРК | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 1020.6 | Сравнительная матрица | 975.51 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ (ЗАО) | 1020.6 |  | 0 | 1020.6 | 1020.6 | ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ (ЗАО) | 1204.308 | 1020.6 | 31704670430 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-16 | 2017-01-31 | 2017-02-20 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-20 | 17-4001/31704670430/2 | 2017-03-31 | 2017-03-09 | 2017-03-31 | 2017-03-09 | 2018-03-08 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №34) | 17-4001/31704670430/2 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0006Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | У0091 | 1 | п |  | себестоимость |  | 1020.6 | 1204.308 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
760 | [9 empty] | Услуги | Услуги по обновлению информации, содержащейся в экземплярах ИСС Техэксперт | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 2673.288 | Сравнительная матрица | 1907.46 | ОЗП | [12 empty] | 31705262090 | etp.rosseti.ru | 2017-06-21 | 2017-06-27 | [6 empty] | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, предмет закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №46 от 15.06.2017, вопрос №19). |  | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0010Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | У0079 | 1 |  |  | себестоимость |  | 2673.288 | 3154.4798 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
761 | [9 empty] | Работы | Работы по актуализации адресных данных на план-схемах и внесению функциональных изменений в «Геомодуль МРСК Сибири» на базе комплексной геоинформационной системы «Навикей» | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 5880 | Сравнительная матрица | 1801.38 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Регистрационный центр (ООО) | 5880 |  | 1о | 5810.6 | 5810.6 | Регистрационный центр (ООО) | 5810.6 | 5810.6 | 31704855557 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-03 | 2017-03-13 | 2017-04-24 |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-05 | 2017-06-20 | 2017-05-05 | 2018-05-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора и наименование (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 43) | 17-4014/31704855557/3 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0012Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | У0090 | 1 |  |  | себестоимость |  | 5880 | 6938.4 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ (ООО) | 5880 |  |  | 5880 | [35 empty] | 1м
762 | [9 empty] | Услуги | Услуги подвижной радиотелефонной связи | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 1971.94 | Сравнительная матрица | 1971.94 | ООК | ООК | 2 | 2 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 1971.942 |  | 1 | 1971.942 | 1971.942 | МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ (ПАО) | 2326.8916 | 1971.942 | 31704687582 | etp.rosseti.ru | 2017-01-26 | 2017-01-20 | 2017-02-27 | 2017-03-17 |  |  |  |  | 2017-04-01 | 2017-04-08 | 2017-04-01 | 2017-04-08 | 2018-04-07 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). | 17-1003/31704687582/3 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0020Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | У0072 | 1 | х |  | себестоимость |  | 1971.94 | 2326.89 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | МегаФон (ПАО) | 1971.942 |  |  | 1971.942 | [35 empty] | 0
763 | [9 empty] | Услуги | Услуги по предоставлению номера 8-800-1000380 для организации Call-центра | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 4237.2881 | Сравнительная матрица | 2860 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 4237.2881 |  |  |  | 4237.2881 | Ростелеком (ПАО) | 5000 | 4237.2881 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 216/16 | 2017-03-10 | 2017-04-01 | 2017-03-10 | 2017-04-01 | 2018-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановую дату заключения договора, предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №19 от 09.02.2017, вопрос №36) |  | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0022Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | У0277 | 1 |  |  | себестоимость |  | 4237.2881 | 5000 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
764 | [9 empty] | Услуги | Услуги по сопровождению пользователей и технической поддержке АСУД | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 4545.24 | Сравнительная матрица | 4545.24 | ООК | ООК | 2 | 2 | АйДи - Технологии управления (ООО) | 4541.742 | [7 empty] | 31705133175 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-26 | [5 empty] | 2017-07-01 |  | 2017-07-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предмет, способ закупки (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №100). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №66). |  | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0024Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | У0108/Т | 1 |  |  | себестоимость |  | 4545.24 | 5363.38 | 1с |  |  | ПАО "Россети"
[20 empty] | ГРУППА КОМПАНИЙ КОРУС КОНСАЛТИНГ (ООО) | 4545.216 | [38 empty] | 0
765 | [9 empty] | Услуги | Работы по интеграции АСКУЭ и корпоративных информационных систем | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 2490 | Сравнительная матрица | 2119 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 2480 |  | 1о | 2480 | 2480 | ГРУППА КОМПАНИЙ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (АО) | 2926.4 | 2480 | 31704879775 | etp.rosseti.ru | 2017-03-30 | 2017-03-13 | 2017-03-28 | 2017-04-10 |  |  |  |  | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 2017-04-30 | 2017-05-03 | 2017-12-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №26 от 02.03.2017 вопрос №15) | 17-4017/31704879775/3 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0026Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | У0049/Т | 1 |  |  | себестоимость |  | 2490 | 2938.2 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | ЭНЕРГОСНАБСТРОЙСЕРВИС (ООО) | 2490 |  |  | 2490 | [35 empty] | 1м
766 | [9 empty] | Услуги | Приобретение неисключительных прав пользования программным обеспечением для программной коммуникационной платформы Oktell | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 5400 | Сравнительная матрица | 4237.289 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Компания Альфа-Информ (ООО) | 5400 |  | 1 | 5400 | 5400 | Компания Альфа-Информ (ООО) | 5400 | 5400 | 31704806670 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-02-27 | 2017-03-23 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-03 | 2017-04-01 | 2017-04-03 | 2022-04-02 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предмет закупки, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №19 от 09.02.2017, вопрос №34). | 17-4010/31704806670/3 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0027Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | У0049/Т | 1 |  |  | себестоимость |  | 5400 | 5400 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | А3 Интеграция (ООО) | 5400 |  |  | 5400 | [35 empty] | 1ми
767 | [9 empty] | Услуги | Выполнение работ по созданию информационной системы «Электронный оперативный журнал ПАО «МРСК Сибири» | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 3914.2658 | Сравнительная матрица | 3914.2658 | ОЗП | ООК | 2 | 2 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 3425.8093 |  | 1о | 3372.4834 | 3372.4834 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 3979.5304 | 3762.4418 | 752350 | B2B-Energo | 2016-12-30 | 2016-12-08 | 2016-12-29 | 2017-02-07 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-06-16 | 2017-08-19 | 2017-06-16 | 2018-06-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016. (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). | 5/231р | 2017 | 4 | 17.1-01/4.1-0028 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | себестоимость |  | 3914.2658 | 4114.8337 | 0 |  |  | ПАО "Россети"
[20 empty] | Энтелс (ООО) | 3487.1472 | [38 empty] | 1м
768 | [9 empty] | Услуги | Приобретение неисключительных прав пользования антивирусного ПО | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 3200.01 | Сравнительная матрица | 10358.7 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 3176.25 | [7 empty] | 31705207037 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-20 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №66). Внесение изменений в предельную стоимость, способ закупки, плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №59). |  | 2017 | 4 | 17.1-01/4.2-0003Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | У0048/Т | 1 |  |  | себестоимость |  | 3200.01 | 3200.01 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"
[20 empty] | Философия.ИТ (ООО) | 3197.7 | [38 empty] | 1м
769 | [9 empty] | Услуги | Приобретение неисключительных прав пользования на программное обеспечение ПК ГрандСмета | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 5392.7 | Сравнительная матрица | 5392.7 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Гранд-Красноярск (ООО) | 5389.565 | [7 empty] | 31705174349 | etp.rosseti.ru | 2017-05-02 | 2017-05-31 | 2017-06-20 | [5 empty] | 2017-07-06 |  | 2017-07-06 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-4048/31705174349/1 от 09.06.2017). |  | 2017 | 4 | 17.1-01/4.2-0005Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | У0048/Т | 1 |  |  | себестоимость |  | 5392.7 | 5392.7 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | ГРАНД-СМЕТА МСК (ООО) | 5392.6963 | [38 empty] | 1ми
770 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 13112.4659 | справочник цен (мониторинг) | 13112.4659 | ООК | ООК | 5 | 5 | Бизнес Печать (ООО) | 12712.8135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31604541439 | etp.rosseti.ru | 2016-12-10 | 2016-12-21 | 2017-01-12 | 2017-02-15 |  |  |  |  | 2017-01-30 |  | 2017-02-19 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). | 16-1131/31604541439/02 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.2-0007Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 168 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 13112.4659 | 15472.7098 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ (ООО) | 12850.2118 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 13049.5 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 13061 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 13112.4659 | [38 empty] | 1м
771 | [9 empty] | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 13112.4659 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 13112.465 |  | 2о | 12981.9575 | 12981.9575 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 15318.7098 | 12981.9575 | 31704825155 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-03-16 | 2017-04-25 |  |  |  |  | 2017-05-23 | 2017-05-16 | 2017-05-28 | 2017-05-16 | 2017-06-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №24 от 17.02.2017, вопрос №2) | 17-1015/31704825155/3 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.2-0007ЦП | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 13112.4659 | 15472.7098 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-17 | 24
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 13049.5 |  |  | 13049.5 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 13061 |  |  | 12995.7458 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Бизнес Печать (ООО) | 12713.152 | Бизнес Печать (ООО) | [37 empty] | 1ми
772 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств вычислительной и оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 8581.5118 | справочник цен (мониторинг) | 8838.5831 | ООК | ООК | 5 | 5 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 8549.55 |  | 1о | 7320.7364 | 7320.7364 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 8638.469 | 7320.7364 | 31704665813 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-07 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-14 | 2017-03-31 | 2017-04-14 | 2017-05-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предмет закупки, плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №33). | 17-1001/31704665813/3 | 2017 | 4 | 17.1-01/4.2-0008Ц | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 128 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 8581.5118 | 10126.1839 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | КМ Северо-Запад (ООО) | 7487.307 | КМ Северо-Запад (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ЮНИТ-КОПИР (ООО) | 7695.8207 |  |  | 7356.8376 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 8569.5 |  |  | 7425.4322 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Сатурн Комплексное Снабжение (ООО) | 8581.5118 |  |  | 8581.5118 | [35 empty] | 1м
773 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по проведению экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств (РЭС) и их электромагнитной сов-местимости (ЭМС) с действующими и планируемыми для использования РЭС на основании радиочастотных заявок (РЧЗ) | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 1867.47 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР (ФГУП) | 1867.47 |  |  |  | 1867.4661 | ГЛАВНЫЙ РАДИОЧАСТОТНЫЙ ЦЕНТР (ФГУП) | 2203.61 | 1867.4661 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 135 | 2017-01-15 | 2016-11-21 | 2017-01-15 | 2016-11-21 | 2017-11-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №35) |  | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0036 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1867.47 | 2203.61 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 135
774 | [9 empty] | ИТ | Услуги по сопровождению и технической поддержке конфигураций информационных решений по управлению техническим обслуживанием и ремонтом оборудования на базе SAP ERP, BI | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 20553.6723 | Сравнительная матрица | 19108.5082 | ООК | ООК | 5 | 5 | ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ (ООО) | 20540.7374 |  | 1 | 20201.7543 | 20201.7543 | ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ (ООО) | 23838.0701 | 20201.7543 | 31604292145 | etp.rosseti.ru | 31.11.2016 | 2016-11-07 | 2016-12-08 | 2017-01-10 |  |  |  |  | 2017-02-07 | 2017-02-01 | 2016-12-31 | 2017-02-01 | 2018-01-10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2016 года, утвержден на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 31.12.2015 (Выписка из протокола от 11.01.2016 №175/15). Внесение изменений в предмет закупки, предельную стоимость, планируемые даты объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №04 от 21.01.2016, подписан 28.01.2016, вопрос №28). | 16-1119/31604292145/3 | 2016 | 4 | 16.1-01/4.1-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | У0106 | 1 |  |  | Прочие собственные средства |  | 20553.6723 | 24253.3333 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | СофтЛайн Трейд (АО) | 20539.5419 | СофтЛайн Трейд (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | 20553.6723 | Управление волоконно-оптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи межрегиональных распределительных сетевых компаний (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ИБС ЭКСПЕРТИЗА (ООО) | 20553.6723 |  |  | 20553.6723 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Сайнер (ООО) | 20553.6723 |  |  | 20214.6892 | [35 empty] | 1с
775 | [9 empty] | ИТ | Приобретение права на использование программного обеспечения «PRTG Upgrade from XL 1 to XL 5 with 36 maintenance months» | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 4525.0782 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ (ООО) | 4524.74 |  | 1о | 3924.74 | 3924.74 | СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ (ООО) | 3924.74 | 3924.74 | 31704684861 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 2017-04-04 |  |  |  |  | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 2017-04-28 | 2017-05-10 | 2022-05-09 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №05 от 16.01.2017, вопрос №3) | 17-4003/31704684861/3 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0038 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 4525.0782 | 4525.0782 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5
[20 empty] | ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ (ООО) | 4036.815 |  |  | 3956.815 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ИНКОМ-ПРОЕКТ (ООО) | 4390 |  |  | 4390 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98 (АО) | 4525 |  |  | 4525 | [35 empty] | 0
[20 empty] | НПО НЕОТЕК (ООО) | 4525.0782 | НПО НЕОТЕК (ООО) | [37 empty] | 1ми
776 | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации ЦОД |  | 2017-12-01 | [6 empty] | ИТ | Поставка средств вычислительной техники | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 449.5828 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 327.7 |  | 1о | 304.839 | 304.839 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 359.71 | 304.839 | 31704687096 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-03-03 |  |  |  |  | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-02-28 | 2017-03-14 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №05 от 16.01.2017, вопрос №4) | 17-8001/31704687096/3 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0039 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения |  | 449.5828 | 530.5077 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5
[20 empty] | КОМПАНИЯ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 316.9491 |  |  | 305.5186 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 340.7146 |  |  | 340.7146 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 414.698 |  |  | 410.8878 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 432.2034 |  |  | 432.2034 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 449.58 |  |  | 449.58 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Сатурн Комплексное Снабжение (ООО) | 449.5828 |  |  | 373.3794 | [35 empty] | 1м
777 | [9 empty] | ИТ | Услуги спутниковой телефонной связи системы «ИРИДИУМ» (поставка карт оплаты (электронный ваучер)) для нужд ПАО «МРСК Сибири» и его филиалов | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 27995.0435 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК ЕП | 1 | 1 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 27995.0435 |  | 0 |  | 27995.0435 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 33034.1513 | 27995.0435 | 31704724044 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-20 | 2017-03-20 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-20 | 17-1006/31704724044/2 | 2017-04-17 | 2017-04-01 | 2017-04-28 | 2017-04-01 | 2022-03-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №08 от 20.01.2017, вопрос №5) | 17-1006/31704724044/2 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0040 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 27995.0435 | 33034.1513 | 1с |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-20 | 8
778 | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации ЦОД |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 2016.4841 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2000 |  | 1о | 1982.911 | 1982.911 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2339.835 | 1982.911 | 31704726323 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-09 | 2017-03-09 |  |  |  |  | 2017-04-06 | 2017-03-31 | 2017-04-28 | 2017-03-31 | 2017-07-20 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №41) | 17-8005/31704726323/3 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0041 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация |  | 2016.4841 | 2379.4513 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
[20 empty] | СЕРВЕРТРЕЙД (ООО) | 2016.454 |  |  | 2016.454 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | КАСКАД (ООО) | 2016.4841 | КАСКАД (ООО) | [37 empty] | 1ми
779 | ИА МРСК Серверное оборудование для модернизации центра обработки данных |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 865.719 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 662.4577 |  | 1 | 662.4577 | 662.4577 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 781.7 | 662.4577 | 31704795590 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-15 | 2017-02-21 | 2017-03-16 |  |  |  |  | 2017-04-13 | 2017-04-03 | 2017-05-28 | 2017-04-03 | 2017-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №21 от 13.02.2017, вопрос №1) | 17-8007/31704795590/3 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0043 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 670.9322 | 670.9322 | 791.7 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-13 | 21
[20 empty] | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 666.4 |  |  | 666.4 | [35 empty] | 1ми
780 | [9 empty] | ИТ | Приобретение неисключительных прав пользования информационно-аналитическим судебным сервисом Casebook | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 840 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПРАВО.РУ (ООО) | 840 |  |  |  | 840 | ПРАВО.РУ (ООО) | 840 | 840 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2018-02-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №19 от 09.02.2017, вопрос №28) |  | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0044 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 840 | 840 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
781 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств связи и комплектующих | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1799.2998 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1798.55 |  | 1о | 1384.7059 | 1384.7059 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1633.953 | 1384.7059 | 31704829845 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-06 | 2017-03-29 |  |  |  |  | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-05-28 | 2017-04-26 | 2017-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №23 от 16.02.2017, вопрос №40) | 17-8006/31704829845/3 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0045 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1799.2998 | 2123.1738 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
[20 empty] | Альбис (ООО) | 1565.3909 |  |  | 1565.3909 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1675.3 |  |  | 1387.4085 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СибИТ – Проекты (ООО) | 1709.3339 |  |  | 1709.3339 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 1745.2032 |  |  | 1457.3117 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | НЭТА (ООО) | 1799.2817 | НЭТА (ООО) | [37 empty] | 1ми
782 | [9 empty] | ИТ | Работы по разработке интерактивной карты-схемы для мониторинга зон обслуживания ПАО «МРСК Сибири» на объектах проведения Универсиады 2019 в ИС «ГеоМодуль «МРСК Сибири» на базе комплексной геоинформационной системы «Навикей» | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 5000 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | Регистрационный центр (ООО) | 5000 |  | 0 |  | 5000 | Регистрационный центр (ООО) | 5000 | 5000 | 31704822403 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-03-06 | 2017-03-16 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-05-28 | 2017-03-30 | 2017-07-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №23 от 16.02.2017, вопрос №42). Согласование заключение договора с единственным участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №76) | 17-4011/31704822403/2 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0046 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 5000 | 5900 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
[20 empty] | ИНКОМ-ПРОЕКТ (ООО) | 4999.99 | ИНКОМ-ПРОЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1ми
783 | [9 empty] | ИТ | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 5368.3551 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 5163.55 |  | 1о | 3714.0847 | 3714.0847 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 4382.62 | 3714.0847 | 31704968371 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-04-03 | 2017-04-14 | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-06-13 | 2017-05-29 | 2017-06-28 | 2017-05-29 | 2017-07-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №78). | 17-4024/31704968371/3 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0047 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 5368.3551 | 6334.659 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | А-Стайл Компьютерс (ООО) | 5322.2538 |  |  | 3728.7902 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 5330 |  |  | 3719.483 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Партнер-КС (ООО) | 5368.3551 |  |  | 5368.3551 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 5368.3551 |  |  | 3972.5737 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СКС (ООО) | 4405.25 |  |  | 4083.1466 | [35 empty] | 1ми
784 | [9 empty] | ИТ | Предоставление места в кабельной канализации связи | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 4703.3581 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 4703.3581 |  |  |  | 4703.3581 | Ростелеком (ПАО) | 5549.9626 | 4703.3581 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 31.05.201 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №101). |  | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0048 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 4703.3581 | 5549.9626 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
785 | [9 empty] | ИТ | Работы по внесению изменений и расширению функционала конфигураций информационных решений | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 20000 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Философия.ИТ (ООО) | 20000 |  | 1з | 20000 | 20000 | Философия.ИТ (ООО) | 23600 |  | 31705015639 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-05 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-07-05 |  | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №102). | 17-1057/31705015639/3 | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0049 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 20000 | 23600 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | ТЕХНОЛОГИИ КОНСАЛТИНГА УРАЛА (ООО) | 20000 |  |  | 20000 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Парма-Телеком (ООО) | 20000 |  |  | 20000 | [35 empty] | 0
786 | ИА МРСК Покупка оборудования для модернизации системы ВКС |  | 2017 | [6 empty] | ИТ | Поставка оборудования видеоконференцсвязи | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 22866.8916 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 15901.1733 | [7 empty] | 31705141523 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-13 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №67). |  | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0052 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 16006.8241 | 16006.8241 | 18888.0524 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | СЕРВЕРТРЕЙД (ООО) | 15993.3585 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | АЛЕКС-СЕРВИС (ООО) | 16006.8241 | [38 empty] | 1м
787 | ИА МРСК Модернизация корпоративной мультисервисной сети |  | 2017 | [6 empty] | ИТ | Поставка оборудования связи | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 16899.8483 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 11780 | [7 empty] | 31705141640 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-13 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №68). |  | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0053 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 11829.8938 | 11829.8938 | 13959.2747 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | СЕРВЕРТРЕЙД (ООО) | 11822 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ТюменьСвязь (ООО) | 11829.44 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | АЛЕКС-СЕРВИС (ООО) | 11829.8938 | [38 empty] | 1м
788 | ИА МРСК Покупка единой системы записи диспетчерских переговоров |  | 1905-07-10 | [6 empty] | ИТ | Поставка средств связи | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 25381.3304 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705242042 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 | [8 empty] | 2017-09-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №69). |  | 2017 | 4 | 17.2-01/4.2-0055 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения |  | 25381.3304 | 29949.9699 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
789 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных |  | 2017-12-01 | [6 empty] | СМР | Работы по созданию инженерной инфраструктуры центра обработки данных | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 24804.8175 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705243274 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №44 от 08.06.2017, вопрос №41) |  | 2017 | 4 | 17.2-01/4.1-0056 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 17363.3723 | 17363.3723 | 20488.7793 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
790 | [9 empty] | Услуги | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1200 | Сравнительная матрица | 1200 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Кверт (ООО) | 1200 |  | 1о | 972 | 972 | Кверт (ООО) | 1146.96 | 1200 | 31604360623 | etp.rosseti.ru | 2016-11-02 | 2016-11-22 | 2016-12-09 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-01-27 | 2017-01-01 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Договор будет заключен на начальную (максимальную) стоимость закупки | 16-4042/31604360623/3 | 2017 | 4 | 17.1-02/4.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | У0081 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1200 | 1416 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1200 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ПрофПринт (ООО) | 1013.9407 |  |  | 1013.9407 | [35 empty] | 1м
791 | [9 empty] | Услуги | Услуги по обслуживанию и ремонту средств вычислительной техники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 750 | Сравнительная матрица | 750 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Кверт (ООО) | 750 |  | 1о | 675 | 675 | Кверт (ООО) | 796.5 | 750 | 31604495722 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-15 | 2017-01-12 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 2017-01-01 | 2017-02-27 | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); 4. Договор по результатам закупочной процедуры заключается на сумму 885 000,00 руб. с НДС | 199-АЭ | 2017 | 4 | 17.1-02/4.1-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | У0081 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 750 | 885 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 750 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ПрофПринт (ООО) | 750 |  |  | 682.5 | [35 empty] | 1м
792 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 2242.9199 | Справочник цен (мониторинг) | 2242.9199 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2212.351 |  | 1о | 1493.7069 | 1493.7069 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1762.5742 | 1493.7069 | 31604497526 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-15 | 2016-12-29 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-01-23 | 2017-03-03 | 2017-01-23 | 2017-03-03 | 2017-04-02 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 200-АЭ | 2017 | 4 | 17.1-02/4.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 64 | 1 |  |  | Прочие собственные средства |  | 2242.9199 | 2646.6455 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1903.072 |  |  | 1498.8347 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 1749.1367 |  |  | 1726.6791 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Кверт (ООО) | 2242.9199 |  |  | 2242.9199 | [35 empty] | 1ми
793 | [9 empty] | Услуги | Предоставление услуг электросвязи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 26165.25 | Сравнительная матрица | 26165.25 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 26165.25 |  |  |  | 26165.25 | Ростелеком (ПАО) | 30874.995 | 26165.25 | [6 empty] | п. 5.11.1.13 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-05-30 | 2017-04-13 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2022-05-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №127 от 15.12.2016, вопрос №4); Внесение изменений в сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №31 от 30.03.2017, вопрос №24) |  | 2017 | 4 | 17.1-02/4.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | У0125/З | 1 |  |  | Себестоимость |  | 26165.25 | 30875 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
794 | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) |  | июнь 2019 | [6 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1641.1163 | Справочник цен (мониторинг) | 1641.1163 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 1410.13 |  | 1о | 1081.906 | 1081.906 | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 1276.6491 | 1081.906 | 31704721212 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-15 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 2017-04-20 | 2017-04-26 | 2017-06-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки | 17-7/6-БЭ | 2017 | 4 | 17.1-03/4.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 65 | 1 |  |  | амортизация |  | 1641.1163 | 1936.5172 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | АССОРТИ (ООО) | 1498.194 |  |  | 1498.194 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1639.51 |  |  | 1097.941 | [35 empty] | 0
795 | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) |  | июнь 2019 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования ОПС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 673.51 | Справочник цен (мониторинг) | 832.9188 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Субботина Анастасия Михайловна (ИП) | 461.016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31704847647 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-03-02 | 2017-03-10 | 2017-03-22 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | Заявка ЦКК на перенос сроков объявления на согласовании у Пуликовой/Яблокова | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 25 от 22.02.2015. вопрос 13 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки | 17-18/3-БЭ | 2017 | 4 | 17.1-03/4.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 93 | 1 |  |  | амортизация |  | 673.51 | 794.7418 | 1ип |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | Русичи Трейд (ООО) | 498.371 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ИНТЕГРАЦИЯ (АО) | 601.684 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Альбис (ООО) | 606.159 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 637.451 | [38 empty] | 0
796 | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) |  | июнь 2019 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1391.711 | Справочник цен (мониторинг) | 1845.0953 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1363 |  | 1о | 1279.4973 | 1279.4973 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1509.8069 |  | 31705076728 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-16 | 2017-06-10 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  | Заявка ЦКК на перенос сроков объявления на согласовании у Пуликовой | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 25 от 22.02.2017. вопрос 13 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки. Выписка ЦКК № 33 от 06.04.2017. вопрос 103 - исключение из ПЗ 2017. Выписка ЦКК № 36 от 20.04.2017, вопрос 9 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки | 17-53/5-БЭ | 2017 | 4 | 17.1-03/4.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 94 | 1 |  |  | амортизация |  | 1391.711 | 1642.219 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 1091.316 | АбсолютТрейд (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СибирьСпецПоставка (ООО) | 1391.711 |  |  | 1280.3743 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 1391.711 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Евроинстал (ООО) | 984.568 | Евроинстал (ООО) | [37 empty] | 1ми
797 | Создание инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности в Мухоршибирском РЭС, Бичурском РЭС, Тункинском РЭС, Хоринском РЭС, Джидинском РЭС, Баргузинском РЭС, Еравнинском РЭС, Закаменском РЭС, Кижингинском РЭС, ПО БЭС, ПО ЦЭС, административном здании АУ филиала.) |  | июнь 2019 | [6 empty] | МТРиО | Поставка электротехнических вспомогательных материалов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 483.828 | Справочник цен (мониторинг) | 483.828 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 483.278 |  | 1о | 420.371 | 420.371 | ПО РосЭнергоРесурс (ООО) | 496.0378 | 420.371 | 31704719398 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-03-18 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2017-04-20 | 2017-03-31 | 2017-04-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки | 17-6/4-БЭ | 2017 | 4 | 17.1-03/4.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 195 | 2 |  |  | амортизация |  | 483.828 | 570.917 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | Петербург-Электро (ООО) | 423.408 |  |  | 423.408 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 483.344 |  |  | 483.344 | [35 empty] | 1ми
798 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) |  | декабрь 2021 | [6 empty] | МТРиО | Поставка телекоммуникационного кабеля | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 859.0176 | Справочник цен (мониторинг) | 1100.9747 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Евроинстал (ООО) | 659.158 |  | 1о | 659.158 | 659.158 | Евроинстал (ООО) | 777.8064 | 659.158 | 31704799524 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-16 | 2017-03-17 | 2017-04-11 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-04-27 | 2017-05-20 | 2017-04-27 | 2017-07-07 | Перенос вскрытия на 03.03.2017. на 09.03.2017. на 14.03.2017. на 17.03.2017 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 20 от 10.02.2017. вопрос 2 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки | 17-12/8-БЭ | 2017 | 4 | 17.1-03/4.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 224 | 1 |  |  | амортизация |  | 859.0176 | 1013.6407 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  |  |  | -
[20 empty] | Промышленно-коммерческая фирма Промсвязь (ООО) | 831.875 |  |  | 831.875 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 848.187 |  |  | 848.187 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговый дом Опытный завод энергооборудования (ООО) | 859.017 |  |  | 859.017 | [35 empty] | 1ми
799 | [9 empty] | Услуги | Услуги спутниковой связи Иридиум | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 899.1 | Сравнительная матрица | 1169.49 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 761.949 |  | 0 |  | 761.949 | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 899.0998 |  | 31704805632 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | п. 7.5.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-16 | 17-14/4-БЭ | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | Перенос вскрытия на 09.03.2017 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 19 от 09.02.2017. вопрос 6 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 31 от 30.03.2017. вопрос 28 - отказ от заключения договора | 17-14/4-БЭ | 2017 | 4 | 17.1-03/4.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | У0124 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 899.1 | 1060.938 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
800 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 427.5546 | Справочник цен (мониторинг) | 427.5546 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 427.225 |  | 1о | 347.4576 | 347.4576 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 410 | 347.4576 | 31604327209 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 2016-12-21 |  |  |  |  | 2017-01-25 | 2017-01-16 | 2017-01-25 | 2017-01-16 | 2017-02-15 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). | 16-52_4-ГАЭС | 2017 | 4 | 17.1-04/4.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 427.5546 | 504.5144 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 427.5528 |  |  | 355.0847 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 427.5546 |  |  | 427.5546 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 427.5546 |  |  | 389.8305 | [35 empty] | 1ми
801 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 682.9414 | Справочник цен (мониторинг) | 718.0516 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 680 |  | 1о | 509.264 | 509.264 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 600.9315 | 509.264 | 31704687198 | etp.rosseti.ru | 2017-01-15 | 2017-01-20 | 2017-01-26 | 2017-02-17 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-03 | 2017-04-20 | 2017-03-03 | 2017-06-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 3 от 12.01.2017. вопрос 6 - внесение изменений в части стоимоти и сроков проведения закупки | 2/1-КЭ | 2017 | 4 | 17.1-05/4.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 94 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 682.9414 | 805.8708 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"
[20 empty] | Научно производственная фирма Информационные Системы Безопасности (ООО) | 662.3623 |  |  | 662.3623 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 614.496 |  |  | 553.031 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 682.9414 |  |  | 512.205 | [35 empty] | 1м
802 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 522.0357 | Справочник цен (мониторинг) | 522.0357 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 521 |  | 0 |  | 521 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 614.78 | 521 | 31604543922 | etp.rosseti.ru | 2017-01-15 | 2016-12-22 | 2017-01-11 | 2017-01-25 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-25 | 216-КЭ | 2017-01-01 | 2017-02-07 | 2017-01-21 | 2017-02-07 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). | 216-КЭ | 2017 | 4 | 17.1-05/4.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 522.0357 | 616.0021 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"
803 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно (новое строительство) |  | 2022-12-01 |  |  | 304.8996 |  | 1865.1209 |  | МТРиО | Поставка расходных материалов для оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1097.8014 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 768.461 |  | 1о | 522.5535 | 522.5535 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 616.6131 | 522.5535 | 31704811036 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-20 | 2017-02-27 | 2017-03-22 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-05-20 | 2017-04-03 | 2017-05-13 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017. вопрос №.15 | 13/1-КЭ | 2017 | 4 | 17.2-05/4.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 768.461 | 768.461 | 906.784 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
[20 empty] | Тиал Оптим Плюс (ООО) | 600.847 |  |  | 600.847 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 735.75 |  |  | 589.7424 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Комплекс (ООО) | 757.375 |  |  | 757.375 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 765 |  |  | 534.4617 | [35 empty] | 0
[20 empty] | КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС (ООО) | 580.112 |  |  | 580.112 | [35 empty] | 1м
804 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств вычислительной и оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2397.788 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 11 | 11 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 2397.7889 |  | 1о | 1654.4743 | 1654.4743 | КРАСНОЯРСКГРАЖДАНАВТОМАТИКА (ООО) | 1952.2797 | 1654.4743 | 31704969473 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-03 | 2017-04-14 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-26 | 2017-07-20 | 2017-05-26 | 2017-07-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 31 от 30.03.2017. вопрос № 14 | 34/1-КЭ | 2017 | 4 | 17.2-05/4.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства. текущие расходы |  | 2397.788 | 2829.3898 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31
[20 empty] | СВЕГА-Компьютер (ООО) | 1767.85 |  |  | 1767.85 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 1855.188 |  |  | 1855.188 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СКС (ООО) | 2049.472 |  |  | 2049.472 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 2271.71 |  |  | 2031.9311 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | А-Стайл Компьютерс (ООО) | 2283.3559 |  |  | 1827.776 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 2343.3 |  |  | 1839.7643 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2392.19 |  |  | 2392.19 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Партнер-КС (ООО) | 2397.782 |  |  | 2397.782 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 2397.7889 | Лесосибирская торговая компания (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ИТ-Комплект (ООО) | 1662.454 |  |  | 1662.454 | [35 empty] | 1м
805 | Создание цифровых диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110 кВ Каптыревская. НПС Каштан. Партизанская (СЭС). Чунояр Реконструкция ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны». «ПС Приангарская-ПС Чунояр» с установкой систем связи. РЗА. телемеханики. |  | 2019-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка серверного оборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1364.0776 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705248045 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-22 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 13 |  | 2017 | 4 | 17.2-05/4.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 954.8543 | 954.8543 | 1126.7281 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
806 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг местной. внутризоновой телефонной связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 935.7212 | Сравнительная матрица | 935.7212 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Ростелеком (ПАО) | 935.7212 |  |  |  | 935.7212 | Ростелеком (ПАО) | 1104.151 | 935.7212 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-03-01 | 2017-02-22 | 2017-03-01 | 2017-02-22 | 2018-02-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). |  | 2017 | 4 | 17.1-06/4.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | У0125/З | 1 |  |  | себестоимость |  | 935.7212 | 1104.151 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
807 | [9 empty] | Услуги | Услуги телефонной связи по Кемеровской области | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 842.4763 | Сравнительная матрица | 842.4763 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 842.4763 |  |  |  | 842.4763 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 994.122 | 842.4763 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2018-02-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). |  | 2017 | 4 | 17.1-06/4.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | У0125/З | 1 | Х |  | себестоимость |  | 842.4763 | 994.122 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
808 | [9 empty] | Услуги | Предоставление услуг радиосвязи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1154.209 | Сравнительная матрица | 1154.209 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 1154.209 |  |  |  | 1154.209 | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 1361.9665 | 1154.209 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-02-01 | 2017-03-24 | 2017-02-01 | 2017-03-24 | 2018-03-24 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). |  | 2017 | 4 | 17.1-06/4.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | У0120 | 1 | Х |  | себестоимость |  | 1154.209 | 1361.9665 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
809 | [9 empty] | Услуги | Услуги подвижной спутниковой связи Iridium | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 805.084 | Сравнительная матрица | 704.0002 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | СПУТНИКОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 805.084 |  | 0 |  | 805.084 | СПУТНИКОВЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 949.9991 | 805.084 | 31704686609 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-09 | 2017-03-03 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-03 | 10-КуЭ | 2017-04-20 | 2017-03-17 | 2017-04-20 | 2017-03-17 | 2018-03-16 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения зак. Выписка ЦКК № 04 от 13.01.2017. вопрос 1 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки | 10-КуЭ | 2017 | 4 | 17.1-06/4.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | У0124 | 1 |  |  | себестоимость |  | 805.084 | 805.084 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
810 | [9 empty] | Услуги | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1604.4 | Сравнительная матрица | 1604.4 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | МН-Солярис (ООО) | 1604.4 |  | 1о | 567.8 | 1604.4 | МН-Солярис (ООО) | 1893.192 | 1604.4 | 31704782520 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-13 | 2017-03-02 | 2017-04-05 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-05-16 | 2017-05-20 | 2017-05-16 | 2018-05-16 | 02.02.2017 - Заявка на внесение изменений в сроки объявления на 02.02.2017 № 15 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 15 от 02.02.2017. вопрос 20 - внесение изменений в организатора и сроки проведения закупки | 17-4-И-КуЭ- РЭС (ОЭ) | 2017 | 4 | 17.1-06/4.1-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | У0077 | 2 |  |  | себестоимость |  | 1604.4 | 1893.192 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
[20 empty] | Сталек (ООО) | 1038.35 |  |  | 603.03 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЛогПост (ООО) | 702.249 |  |  | 693.6397 | [35 empty] | 1ми
811 | эксплуатация | [8 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 3121.239 | справочник цен (мониторинг) | 3459.1325 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3100 |  | 1о | 1698.087 | 1698.087 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2003.7427 | 1698.087 | 31704651381 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-11 | 2017-01-23 | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-22 | 2017-04-20 | 2017-03-22 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 133/1 от 27.12.2016. вопрос 7 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки | 1-КуЭ | 2017 | 4 | 17.1-06/4.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 64 | 1 |  |  | амортизация |  | 3121.239 | 3683.062 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 2547.46 |  |  | 2124.2411 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СКС (ООО) | 2702.151 |  |  | 2146.6763 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | НЭТА (ООО) | 2793.6334 |  |  | 2793.6334 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | КМ Северо-Запад (ООО) | 2333.331 |  |  | 1989.4657 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Сатурн Комплексное Снабжение (ООО) | 3121.239 | Сатурн Комплексное Снабжение (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 3121.239 |  |  | 1719.3266 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 3121.239 |  |  | 3121.239 | [35 empty] | 1с
812 | эксплуатация | [8 empty] | МТРиО | Поставка сресдства связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1053.182 | справочник цен (мониторинг) | 1244.7481 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1050 |  | 1о | 755.466 | 755.466 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 891.4499 | 755.466 | 31704673177 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-23 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-06 | 2017-04-20 | 2017-03-06 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 133/1 от 27.12.2016. вопрос 8 - внесение изменений в части стоимости и сроков проведения закупки | 2-КуЭ | 2017 | 4 | 17.1-06/4.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 135 | 1 |  |  | амортизация |  | 1053.182 | 1242.7548 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
[20 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 870.29 |  |  | 789.9626 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1053.1824 |  |  | 758.6484 | [35 empty] | 1с
813 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 2028.3019 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2000 |  | 1о | 1634.905 | 1634.905 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1929.1879 | 1634.905 | 31704673199 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-17 | 2017-01-31 | 2017-03-23 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | 2017-06-19 | Вскрытие перенесено на 31.01.2017 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 135 от 29.12.2016 вопрос № 21). | 5-КуЭ | 2017 | 4 | 17.2-06/4.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 2028.3019 | 2393.3962 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-29 | 135
[20 empty] | Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани (ООО) | 1916.82 |  |  | 1916.82 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Кузбассэнергосвязь (ЗАО) | 1948.027 |  |  | 1948.027 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ТК Открытие (ООО) | 1642.1 |  |  | 1642.1 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 2028.301 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | [37 empty] | 1с
814 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств вычислительной и оргтехники. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 902.4474 | справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 892.3 |  | 1о | 808.1736 | 808.1736 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 953.6448 | 808.1736 | 31704658597 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-01-23 | 2017-02-16 |  |  |  |  | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-04-20 | 2017-03-02 | 2017-05-01 | Вскрытие перенесено на 23.01.2017 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 135 от 29.12.2016 вопрос № 22). | 6-КуЭ | 2017 | 4 | 17.2-06/4.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 902.4474 | 1064.8879 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-12-29 | 135
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 902 |  |  | 810.2257 | [35 empty] | 0
[20 empty] | СИНЕРДЖИ ГРУПП (ООО) | 1060 | СИНЕРДЖИ ГРУПП (ООО) | [37 empty] | 1ми
815 | [9 empty] | Услуги | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 1522.4 | Сравнительная матрица | 1522.4 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | СОЛИД (ООО) | 1522.4 |  | 1з | 509.0025 | 509.0025 | СОЛИД (ООО) | 600.6229 | 1522.4 | 31604345730 | etp.rosseti.ru | 2016-11-10 | 2016-11-18 | 2016-12-07 | 2017-01-25 |  |  |  |  | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2018-02-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Договор будет заключаться на начальную стоимость закупки 1 522 400 | 16-4041/31604345730/3 | 2017 | 4 | 17.1-07/4.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | У0077 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1522.4 | 1796.43 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Энерготелеком (ООО) | 952.75 |  |  | 952.75 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Эталон (ООО) | 514.2881 |  |  | 511.8981 | [35 empty] | 1ми
816 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 547.3798 | Справочник цен (мониторинг) | 547.3798 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 460.09 |  | 1о | 403.6813 | 403.6813 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 476.3439 | 403.6813 | 31604459084 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 2016-12-16 | 2017-01-10 |  |  |  |  | 2017-02-07 | 2017-02-15 | 2017-02-28 | 2017-02-15 | 2017-04-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 16-174-И-ОЭ | 2017 | 4 | 17.1-07/4.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 0094 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 547.3798 | 645.9081 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
[20 empty] | Энерготелеком (ООО) | 476.24 |  |  | 476.24 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 546 |  |  | 405.352 | [35 empty] | 1м
817 | Создание системы телемеханики: ПС 110 кВ Новая, ПС 110/35/6 кВ Восточная, ПС 110 кВ Кировская |  | 2018-12-01 | [6 empty] | ИТ | Поставка оборудования систем телемеханики | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 18387.3661 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 8 | 8 | НПФ МЕХАНОТРОНИКА РА (ООО) | 11470.517 | [7 empty] | 31705009369 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-06-02 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №89). |  | 2017 | 4 | 17.2-07/4.2-0063 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 12871.1563 | 12871.1563 | 15187.9644 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Контур (ООО) | 12671.125 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 12678.089 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Прайм Техно Системс (ООО) | 12742.4447 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 12871.14 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Прософт-Системы (ООО) | 12871.1563 | [38 empty] | 0
[20 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 12871.1554 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Актив (ООО) | 16949.1525 | [38 empty] | 1ми
818 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (ОЭ) - 92 ед.: Комплекс записи переговоров Агат СПРУТ-7 - 19 шт, Шкафы - 17 шт., Комплекс бесперебойного питания INELT Monolith II 1000RMLT - 15 шт, Конвектор - 1шт, Коммутатор - 7 шт, Центральный процессор АТС Panasonic KX-TDE0101RU - 1шт, Тепловизор FLIR T420-1шт, Маршрутизатор Mikrotik CCR1016-12S-1S+ 1шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP - 23шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1 шт, МФУ Kyocera FS-6525MFP- 5шт, Устройство доступа к портам Digi AnywhereUSB/14 -1шт |  | 2018-12-01 | [6 empty] | ИТ | Поставка средств вычислительной и оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 4338.2887 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 2995.72 |  | 1о | 2509.8317 | 2509.8317 | ФИРМА ИНТЕГРАЛ ТРЕЙДИНГ (ООО) | 2961.6014 | 2509.8317 | 31705009760 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-13 | 2017-04-24 | 2017-05-17 | [5 empty] | 2017-06-08 | 2017-07-28 | 2017-06-08 | 2017-08-07 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №90) | 17-51-И-ОЭ | 2017 | 4 | 17.2-07/4.2-0064 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 3036.8021 | 3036.8021 | 3583.4265 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 2249.0237 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 3024.5763 |  |  | 2538.688 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3035.5 |  |  | 3035.5 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 3036.8021 |  |  | 2611.6499 | [35 empty] | 1м
819 | [9 empty] | ИТ | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 978.2983 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 7 | 7 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 950 |  | 1о | 744.5574 | 744.5574 | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 878.5777 |  | 31705129611 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-24 | 2017-06-26 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №42) | 17-60-И-ОЭ | 2017 | 4 | 17.2-07/4.2-0065 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 978.2983 | 1154.392 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 932.204 |  |  | 932.204 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ПрофитПро (ООО) | 783.219 |  |  | 783.219 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АлтайЭнергоСпецКомплект (ООО) | 977.69 |  |  | 977.69 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 977.69 |  |  | 977.69 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Энерготелеком (ООО) | 977.949 |  |  | 938.8171 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 978.2983 |  |  | 753.2897 | [35 empty] | 1ми
820 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 731.276 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 534.9452 |  | 1о | 527.6325 | 527.6325 | Сервис-Енисей Плюс (ООО) | 622.6063 | 527.6325 | 31705068732 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-07-21 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 48). | 44/5-ХЭ | 2017 | 4 | 17.2-08/4.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 731.276 | 862.9057 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ (ООО) | 731.2761 |  |  | 555.7698 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СКС (ООО) | 716.583 |  |  | 650.7681 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 731.2761 |  |  | 731.2761 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 696.184 |  |  | 696.184 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 727.445 |  |  | 727.445 | [35 empty] | 0
821 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств вычислительной и оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 1440.8586 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 6 | 6 | Группа Компаний Омиком (ООО) | 1440.7621 |  | 1о | [5 empty] | 31705204220 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-16 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 43). |  | 2017 | 4 | 17.2-08/4.2-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1440.8586 | 1700.2131 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 1440.7621 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 1325.759 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | НЭТА (ООО) | 1400.952 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1440.6784 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 1352.674 | [38 empty] | 1ми
822 | [9 empty] | Услуги | Услуги по заправке и восстановлению картриджей | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1650.8474 | Сравнительная матрица | 1650.8474 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ЗабайкалСофт (ООО) | 1650.8475 |  | 1о | 1089.5593 | 1089.5593 | ЗабайкалСофт (ООО) | 1089.5593 | 1650.8475 | 31704854063 | etp.rosseti.ru | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-14 | 2017-03-30 |  |  |  |  | 2017-05-01 | 2017-04-14 | 2017-05-01 | 2017-04-14 | 2018-04-14 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; 9.4. Согласно п.1.1.4 Закупочной документации договор будет заключен на сумму 1 650 850,00 рублей без учета НДС. | 17-4012/31704854063/3 | 2017 | 4 | 17.1-09/4.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | У0077 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1650.8474 | 1948 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | СЕРВИСТЕЛЕКОМ (ООО) | 1298.74 |  |  | 1298.74 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Терёшин Юрий Николаевич (ИП) | 1650.85 |  |  | 1650.85 | [35 empty] | 1ип
823 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и зап.частей для средств вычислит. и оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1694.6368 | Справочник цен (мониторинг) | 1694.6368 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ (ООО) | 1686.1623 |  | 1о | 1011.1944 | 1694.6368 | ДИСТРИБЬЮЦИЯ СИБИРЬ (ООО) | 1999.6714 | 1694.6368 | 31604320902 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-14 | 2016-11-23 | 2016-12-16 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2016-12-27 | 2017-02-15 | 2016-12-28 | 2017-12-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; | 16-8047 | 2017 | 4 | 17.1-09/4.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы |  | 1694.6368 | 1999.6714 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1629.835 |  |  | 1012.3113 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1669.43 |  |  | 1066.2673 | [35 empty] | 0
[20 empty] | КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС (ООО) | 1470.5261 |  |  | 1125.8617 | [35 empty] | 1м
824 | [9 empty] | МТРиО | Поставка комплектующих и запасных частей для средств связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1786.5573 | Справочник цен (мониторинг) | 1786.5573 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ТК Открытие (ООО) | 1301.312 |  | 1о | 1301.312 | 1786.5573 | ТК Открытие (ООО) | 2108.1376 | 1786.5573 | 31604316223 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2016-12-15 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2016-12-28 | 2017-02-15 | 2016-12-29 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; | 16-8048 | 2017 | 4 | 17.1-09/4.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы |  | 1786.5573 | 2108.1376 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Новокузнецкий Компьютерный Центр (ООО) | 1507.08 |  |  | 1507.08 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Информатика и телекоммуникации (ООО) | 1513.056 |  |  | 1513.056 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1786.5 |  |  | 1786.5 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 1786.557 |  |  | 1786.557 | [35 empty] | 1ми
825 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования ОПС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 696.8145 | Справочник цен (мониторинг) | 696.8145 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 696.814 |  | 1о | 473.8334 | 473.8334 | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 559.1234 | 473.8334 | 31604317225 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2016-12-15 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2017-01-09 | 2017-02-15 | 2017-01-09 | 2017-02-08 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; | 16-8045 | 2017 | 4 | 17.1-09/4.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы |  | 696.8145 | 822.2411 | 1с |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Спецэлектропоставка (ООО) | 614.945 |  |  | 614.945 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 696.814 |  |  | 696.814 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Новокузнецкий Компьютерный Центр (ООО) | 478.317 |  |  | 478.317 | [35 empty] | 1м
826 | [9 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1038.65 | Справочник цен (мониторинг) | 1038.65 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | Атри-Групп (ООО) | 715.989 |  | 1о | 715.9899 | 1038.65 | Атри-Групп (ООО) | 1225.607 | 1038.65 | 31604288751 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-10 | 2016-11-14 | 2016-12-15 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2016-12-27 | 2017-02-15 | 2016-12-28 | 2017-12-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; | 16-8044 | 2017 | 4 | 17.1-09/4.2-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы |  | 1038.65 | 1225.607 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | А-ВИЖН (ООО) | 767.259 |  |  | 756.8725 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СвязьКом (ООО) | 931.38 |  |  | 931.38 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬКОМПЛЕКС (ООО) | 1030 |  |  | 1030 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 1034.831 |  |  | 1034.831 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 1038.653 |  |  | 1038.653 | [35 empty] | 1ми
827 | [9 empty] | МТРиО | Поставка аккумуляторных батарей для систем постоянного оперативного тока | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 524.2873 | Справочник цен (мониторинг) | 524.2873 | ОЗЦ | ОЗЦ | 8 | 8 | Еврометрон Уфа (ООО) | 147.707 |  | 1о | 126.7357 | 126.7357 | Еврометрон Уфа (ООО) | 149.5482 | 126.7357 | 31604316840 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 2016-12-21 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2016-12-27 | 2017-02-15 | 2016-12-27 | 2017-01-26 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; | 16-8046 | 2017 | 4 | 17.1-09/4.2-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы |  | 524.2873 | 618.6591 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | ФИРМА АЛЬФА-ПЛЮС (ООО) | 265.785 |  |  | 265.785 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Новокузнецкий Компьютерный Центр (ООО) | 271.425 |  |  | 271.425 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | КРАСНОЯРСК ТЕХНО СЕРВИС (ООО) | 284.389 |  |  | 284.389 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Пауэрконцепт (ООО) | 393.213 |  |  | 393.213 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 470 |  |  | 129.2127 | [35 empty] | 0
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 523.763 |  |  | 523.763 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 524.287 |  |  | 524.287 | [35 empty] | 1ми
828 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств вычислительной и оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 2883.387 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 2883.387 |  | 1о | 2364.3763 | 2364.3763 | Лесосибирская торговая компания (ООО) | 2789.9641 | 2364.3763 | 31705004216 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-04-25 | 2017-05-17 |  |  |  |  | 2017-06-14 | 2017-05-30 | 2017-07-28 | 2017-05-30 | 2017-06-29 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 95). | 17-45/4-БЭ (ЧЭ) | 2017 | 4 | 17.2-09/4.2-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 2883.387 | 3402.3967 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | АбсолютТрейд (ООО) | 2785.518 |  |  | 2468.3454 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 2805 |  |  | 2401.3258 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ДВП-Информационные Технологии (ООО) | 2869.26 |  |  | 2869.26 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПрофитПро (ООО) | 2474.3644 |  |  | 2445.5305 | [35 empty] | 1ми
Итого по "4. ИТ-закупки" | [12 empty] | 354935.4865 | [11 empty] | 197748.1318 |  | 229371.1135 | [30 empty] | 327812.9724 | 382685.9863
5. НИОКР
829 | [9 empty] | Услуги | Выполнение НИОКР на тему «Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ 35-110кВ по ПУЭ-7» | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 21016.9492 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ПО ЭНЕРГОЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ (ООО) | 20596.6102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31604597748 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-01-31 | [6 empty] | 2017-03-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №133 от 27.12.2016, вопрос №7). Решением ЦКК не согласовано заключение договора с единственным участником, соответствующим ЗД (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №14 от 01.02.2017, вопрос №1). | 16-1141/31604597748/2 | 2017 | 5 | 17.2-01/5.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 21016.9492 | 24800 | 1с |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-27 | 133
[20 empty] | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | 20966.1017 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | [37 empty] | 0
830 | [9 empty] | Услуги | Выполнение НИОКР на тему «Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ 35-110кВ по ПУЭ-7» | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 21016.9492 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | СЕВЗАПРЕГИОНСТРОЙ (ООО) | 20386.4407 |  | 1о | 14606.7797 | 14606.7797 | СЕВЗАПРЕГИОНСТРОЙ (ООО) | 17236 | 14606.7797 | 31704747576 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-02 | 2017-02-13 | 2017-03-16 |  |  |  |  | 2017-04-13 | 2017-03-27 | 2017-05-28 | 2017-03-27 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №14 от 01.02.2017, вопрос №1). Внесение изменений в ТЗ, сроки выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №18 от 06.02.2017, вопрос №5). | 17-4007/31704747576/3 | 2017 | 5 | 17.2-01/5.1-0001П | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 21016.9492 | 24800 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-01 | 14
[20 empty] | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВО (АО) | 15677.9661 | НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВО (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | 20200 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ПО ЭНЕРГОЖЕЛЕЗОБЕТОНИНВЕСТ (ООО) | 20596.6102 |  |  | 14711.8644 | [35 empty] | 1с
831 | [9 empty] | Услуги | Выполнение НИР на тему «Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых» | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 6483.05 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 7 | 7 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 6405.3827 |  | 1 | 3375.7217 | 3375.7217 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 3983.3516 | 3375.7217 | 31704684672 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-04-24 | 2017-04-07 | 2017-04-28 | 2017-04-07 | 2018-04-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №05 от 16.01.2017, вопрос №2) | 17-4002/31704684672/04 | 2017 | 5 | 17.2-01/5.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 6483.05 | 7649.999 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5
[20 empty] | ЭФ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | 5900 | ЭФ-ИНЖИНИРИНГ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ (ЗАО) | 5921.4992 | Производственно-инжиниринговая компания ЭЛБИ (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЭФ-ТЭК (ООО) | 5932.205 |  |  | 3398.3067 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И АУДИТА (ЧУДПО) | 6028.9029 | ИНСТИТУТ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА И АУДИТА (ЧУДПО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | АВЕЛАР СОЛАР ТЕХНОЛОДЖИ (ООО) | 6148.235 |  |  | 4550.7773 | [35 empty] | 0
[20 empty] | РостСпецПроект (ООО) | 6355.9322 | РостСпецПроект (ООО) | [37 empty] | 1ми
832 | [9 empty] | Услуги | Выполнение НИОКР на тему «Исследование комплекса технических ре-шений необходимых для осуществления технологического присоедине-ния генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ» | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 20338.983 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | 17288.1356 |  | 1о | 17084.7458 | 17084.7458 | НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (АО) | 20160 | 17084.7458 | 31704845517 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-01 | 2017-03-22 | 2017-04-18 |  |  |  |  | 2017-05-16 | 2017-05-11 | 2017-06-20 | 2017-05-11 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 53) | 17-4016/31704845517/3 | 2017 | 5 | 17.2-01/5.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 20338.983 | 23999.9999 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
[20 empty] | Интер РАО - Инжиниринг (ООО) | 19067.8336 | Интер РАО - Инжиниринг (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Научно-технический центр Единой энергетической системы (АО) | 19322.0263 |  |  | 17186.433 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Центр исследований и разработок Интеллектуальные энергосистемы (ООО) | 19500 | Центр исследований и разработок Интеллектуальные энергосистемы (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС (ООО) | 19915.2542 |  |  | 17271.1864 | [35 empty] | 0
Итого по "5. НИОКР" | [12 empty] | 68855.9313 | [11 empty] | 35067.2472 |  | 41379.3516 | [30 empty] | 68855.9313 | 81249.999
6. Консультационные услуги
833 | [9 empty] | Услуги | Право заключения договора на оказание консультационных услуг по подготовке консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года за три месяца, заканчивающихся 31 марта 2017 года за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2017 года за девять месяцев, заканчивающихся 30 сентября 2017 года | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1450.0277 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ФИНЭКСПЕРТИЗА (ООО) | 593.2203 |  | 1з | 510.7969 | 510.7969 | ФИНЭКСПЕРТИЗА (ООО) | 602.7403 | 510.7969 | 748060 | www.b2b-energo.ru | 2016-10-31 | 2016-12-01 | 2017-01-16 | 2017-02-14 |  |  |  |  | 2017-03-03 | 2017-03-03 | 2017-01-28 | 2017-03-03 | 2018-03-22 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №60 от 12.08.2016, подписан 16.08.2016, вопрос №5). | 9/418р | 2016 | 6 | 16.2-01/6.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | У0117 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1450.0277 | 1711.0326 | 1с |  |  | ПАО "Россети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-08-12 | 60
[20 empty] | ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ (ООО) | 1439.8305 |  |  | 732.9742 | [35 empty] | 0
[20 empty] | БДО ЮНИКОН (АО) | 745.7627 |  |  | 745.7627 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНЪЮНКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (АО) | 817.7966 | ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНЪЮНКТУРНЫЙ ИНСТИТУТ (АО) | [37 empty] | 0
Итого по "6. Консультационные услуги" | [12 empty] | 1450.0277 | [11 empty] | 510.7969 |  | 602.7403 | [30 empty] | 1450.0277 | 1711.0326
7. Прочие закупки
834 | [9 empty] | Услуги | Добровольное медицинское страхование | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 13882.4437 | Справочник цен (мониторинг) | 10072.7214 | ООК | ООК | 2 | 2 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 13853.082 |  | 1о | 13436.61 | 13436.61 | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 13436.61 | 13097.9317 | 31704931861 | etp.rosseti.ru | 2017-03-01 | 2017-03-24 | 2017-04-14 | 2017-05-05 |  |  |  |  | 2017-06-02 | 2017-05-31 | 2017-07-01 | 2017-05-31 | 2018-06-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №28 от 15.03.2017, вопрос №17). | 17-1019/31704931861/3 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 | д |  | Себестоимость |  | 13882.4437 | 13882.4437 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | АльфаСтрахование (ОАО) | 13864.55 |  |  | 13448.078 | [35 empty] | 0
835 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по рассылке бюллетеней и осуществлению функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Сибири» | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 1872.4933 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 2000 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО СТАТУС (АО) |  |  |  |  | 1930.5047 | РЕГИСТРАТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО СТАТУС (АО) | 2209.542 | 1930.5047 | [6 empty] | п. 5.11.1.13 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 |  | 2017-05-22 | 2017-05-16 | 2017-05-26 | 2017-05-16 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, планируемые даты заключения договора, выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №15). |  | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1872.4933 | 2209.542 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
836 | [9 empty] | Услуги | Услуги по корпоративному обслуживанию в сфере пассажирских авиаперевозок (российских и международных авиакомпаний), железнодорожных перевозок. | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 16888 | Сравнительная мартица | 16888 | ООК | ООК | 3 | 3 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ - РЕГИОН (ООО) | 16888 | [7 empty] | 31705151083 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-06-15 | [5 empty] | 2017-08-31 |  | 2017-08-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №72). |  | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | У0177 | 1 | р |  | Прочие собственные средства |  | 16888 | 19927.84 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | ТАЛАРИИ (ООО) | 16888 | ТАЛАРИИ (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Регион24 (ООО) | 16888 | [38 empty] | 1м
837 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 315000 |  | 1о | 299800 | 299800 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 299800 | 299800 | 31704665755 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-03-30 | 2017-03-26 | 2017-03-30 | 2020-03-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №29). | 16-1136/31704665755/3 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 | д |  | Прочие собственные средства |  | 315000 | 315000 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 315000 |  |  | 300352.5 | [35 empty] | 0
838 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 315000 |  | 1о | 303187.5 | 303187.5 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 303187.5 | 303187.5 | 31704666097 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-03-30 | 2017-03-26 | 2017-03-30 | 2020-03-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №30). | 16-1137/31704666097/3 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 | д |  | Прочие собственные средства |  | 315000 | 315000 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 315000 |  |  | 314055 | [35 empty] | 0
839 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 315000 |  | 1о | 303187.5 | 303187.5 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 303187.5 | 303187.5 | 31704666118 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-03-30 | 2017-03-26 | 2017-03-30 | 2020-03-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №31). | 16-1138/31704666118/3 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 | д |  | Прочие собственные средства |  | 315000 | 315000 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 315000 |  |  | 314527.5 | [35 empty] | 0
840 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 315000 |  | 1о | 303187.5 | 303187.5 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 303187.5 | 303187.5 | 31704666183 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-03-30 | 2017-03-26 | 2017-03-30 | 2020-03-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №32). | 16-1139/31704666183/3 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 | д |  | Прочие собственные средства |  | 315000 | 315000 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 315000 |  |  | 314055 | [35 empty] | 0
841 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 315000 |  | 1о | 303187.5 | 303187.5 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 303187.5 | 303187.5 | 31704666193 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-13 | 2017-02-13 | 2017-03-20 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-04-14 | 2017-03-26 | 2017-04-14 | 2020-04-13 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03/1 от 12.01.2017, вопрос №1). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №07 от 19.01.2017, вопрос №33). | 16-1140/31704666193/3 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0013 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 | д |  | Прочие собственные средства |  | 315000 | 315000 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 315000 |  |  | 314527.5 | [35 empty] | 0
842 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 297000 |  | 1о | 282352.5 | 282352.5 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 282352.5 | 282352.5 | 31704884134 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2020-06-21 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 38) | 17-1021/31704884134/3 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0014 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 | д |  | Прочие собственные средства |  | 315000 | 315000 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Акционерный Банк РОССИЯ (АО) | 298500 |  |  | 282435 | [35 empty] | 0
843 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 3 | 3 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 315000 |  | 1о | 280035 | 280035 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 280035 | 280035 | 31704884137 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-06-28 | 2020-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 39) | 17-1022/31704884137/3 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 | д |  | Прочие собственные средства |  | 315000 | 315000 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 297000 |  |  | 281407.5 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Акционерный Банк РОССИЯ (АО) | 298500 |  |  | 282435 | [35 empty] | 0
844 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 297000 |  | 1о | 282352.5 | 282352.5 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 282352.5 | 282352.5 | 31704884141 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2020-06-21 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 40) | 17-1023/31704884141/3 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 | д |  | Прочие собственные средства |  | 315000 | 315000 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Акционерный Банк РОССИЯ (АО) | 298500 |  |  | 282435 | [35 empty] | 0
845 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 3 | 3 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 315000 |  | 1о | 281925 | 281925 | Всероссийский банк развития регионов (АО) | 281925 | 281925 | 31704884150 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 2017-06-28 | 2020-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 41) | 17-1024/ 31704884150/3 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 | д |  | Прочие собственные средства |  | 315000 | 315000 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 297000 |  |  | 282352.5 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Акционерный Банк РОССИЯ (АО) | 298500 |  |  | 282435 | [35 empty] | 0
846 | [9 empty] | Услуги | Заключение кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 315000 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 390000 | ООК | ООК | 2 | 2 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 297000 |  | 1о | 282352.5 | 282352.5 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 282352.5 | 282352.5 | 31704884153 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-14 | 2017-04-14 | 2017-05-31 |  |  |  |  | 2017-06-28 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 2017-06-22 | 2020-06-21 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в стоимсоть, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 42) | 17-1025/31704884153/3 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 | д |  | Прочие собственные средства |  | 315000 | 315000 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Акционерный Банк РОССИЯ (АО) | 298500 |  |  | 282435 | [35 empty] | 0
847 | [9 empty] | Услуги | Заключение договора кредитования банковского счета ПАО «МРСК Сибири» в форме овердрафт лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 304500 | Мониторинг финансового рынка в части ставок привлечения кредитных средств, а также информация о проведенных закупочных процедурах предприятиями отрасли электроэнергетики: www.zakupki.gov.ru, www.etp.rosseti.ru и т.д. | 260000 | ООК | [12 empty] | 31705243370 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 | [6 empty] | 2017-11-20 |  | 2017-11-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановую даты объявления, сроки выполнения услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос № 64) |  | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0022 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 | д |  | Прочие собственные средства |  | 304500 | 304500 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
848 | [9 empty] | Услуги | организация и проведение Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 1966.1017 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 2198 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ВОЛГИ (ПАО) | 1966.1017 |  |  |  | 1966.1017 | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ВОЛГИ (ПАО) | 2320 | 1966.1017 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 216/16 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-07-19 | 2017-04-10 | 2017-07-28 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость, плановую дату объявления, подведения итогов, заключения договора, сроки проведения (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №28 от 15.03.2017, вопрос №19) |  | 2017 | 7 | 17.1-01/7.1-0026 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | У0084 | 1 |  |  | Прибыль |  | 1966.1017 | 2320 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
849 | [9 empty] | МТРиО | Поставка канцелярских материалов | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 857.8052 | справочник цен (мониторинг) | 856.59 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС (ООО) | 857.8052 |  | 1о | 772.0247 | 772.0247 | ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС (ООО) | 910.9892 |  | 31705110371 | etp.rosseti.ru | 2017-05-30 | 2017-05-15 | 2017-05-22 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 2017-07-05 |  | 2017-08-13 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №14) | 17-8013/31705110371/3 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 2 |  |  | Прочие собственные средства |  | 857.8052 | 1012.2102 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 857.8052 |  |  | 780.6028 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СНАБОПТТОРГ (ООО) | 857.8052 |  |  | 857.8052 | [35 empty] | 1ми
850 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 781.4518 | справочник цен (мониторинг) | 718.58 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 781.4518 |  | 1о | 675.4857 | 675.4857 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 797.0731 |  | 31705108998 | etp.rosseti.ru | 2017-05-30 | 2017-05-15 | 2017-05-23 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-08-04 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 №216/16). Внесение изменений в плановую дату заключения договора, предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №38 от 27.04.2017, вопрос №10). | 17-8012/ 31705108998 / 5 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 2 |  |  | Прочие собственные средства |  | 781.4518 | 922.1131 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | СНАБОПТТОРГ (ООО) | 781.4518 |  |  | 781.4518 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТЕХНО-ЦЕНТР ИСТОК-БАНКОСЕРВИС (ООО) | 781.4518 |  |  | 675.4857 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СМАРТОФИС (ООО) | 701.1575 |  |  | 701.1575 | [35 empty] | 1ми
851 | [9 empty] | Услуги | Оказание энергосервисных услуг по снижению потерь электрической энергии на объектах филиалов ПАО "МРСК Сибири" - «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «ГАЭС», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго» на условиях энергосервисного договора | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 850106.3499 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | Управляющая энергетическая компания Забайкалье (ООО) | 850047.349 | Управляющая энергетическая компания Забайкалье (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604044837 | etp.rosseti.ru | 2016-08-31 | 2016-08-30 | 2016-12-12 | 2017-02-15 | [6 empty] | 2016-11-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №59 от 11.08.2016, подписан 19.08.2016, вопрос №33). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №16-1097/05 от 25.01.2017) | 16-1097/31604044837/2 | 2016 | 7 | 16.2-01/8.1-0071 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 850106.3499 | 1003125.4928 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-09-11 | 59
[20 empty] | ОБЪЕКТ-ЭКСПЕРТ (ООО) | 850106.3499 | ОБЪЕКТ-ЭКСПЕРТ (ООО) | [37 empty] | 1ми
852 | [9 empty] | ТС | Оказание транспортных услуг для нужд филиалов ПАО «МРСК Сибири» | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 8456.7797 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ГК Вагонсервис (ООО) | 8351.6949 |  | 1о | 8280.027 | 8280.027 | ГК Вагонсервис (ООО) | 9770.4319 | 8280.027 | 31604268488 | etp.rosseti.ru | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 2016-12-07 | 2017-01-12 |  |  |  |  | 2017-02-09 | 2017-02-16 | 2017-01-28 | 2017-02-16 | 2019-02-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №95 от 24.10.2016, подписан 25.10.2016, вопрос №3). | 16-4036/31604268488/3 | 2016 | 7 | 16.2-01/8.1-0087 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Амортизация |  | 8456.7797 | 9979 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-10-24 | 95
[20 empty] | Нижегородская транспортно-экспедиционная компания (ООО) | 9569.4915 | [38 empty] | 1м
853 | [9 empty] | Услуги | Оказание курьерской доставки отправлений по адресам | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 791.1 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | СПСР-ЭКСПРЕСС (ООО) | 791.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704688153 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 2017-03-22 | [6 empty] | 2017-03-06 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03 от 12.01.2017, вопрос №28) | 17-4004/31704688153/3 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0032 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 791.1 | 933.498 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3
[20 empty] | ГРУППА КОМПАНИЙ ИКСМЭИЛ (ООО) | 791.1 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | СДЭК-ГЛОБАЛ (ООО) | 791.1 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ФРЕЙТ ЛИНК (АО) | 791.1 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ДХЛ ИНТЕРНЕШНЛ (АО) | 791.1 | [38 empty] | 0
854 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование автотранспортных средств ОСАГО | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 33662.411 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 33662.411 |  | 0 |  | 33662.411 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 33662.411 | 33662.411 | 31704688925 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-13 | 2017-02-27 |  |  |  |  | 2017-03-27 | 2017-03-09 | 2017-03-01 | 2017-03-09 | 2018-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №06/1 от 18.01.2017, вопрос №3). Внесение изменений в предельную стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №10 от 25.01.2017, вопрос №2) | 17-1005/31704688925/2 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0033 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 | д |  | Себестоимость |  | 33662.411 | 33662.411 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-18 | 06/1
[20 empty] | АльфаСтрахование (ОАО) | 33662.411 | АльфаСтрахование (ОАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АО) | 33662.411 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ИНГОССТРАХ (СПАО) | 33662.411 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ВСК (САО) | 33662.411 | [38 empty] | 0
855 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств релейной защиты и автоматики | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 2606 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 2606 |  |  |  | 2606 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 3075.08 | 2606 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-02-17 | 2017-01-23 | 2017-02-17 | 2017-01-23 | 2017-04-28 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №15 от 02.02.2017, вопрос №35) |  | 2017 | 7 | 17.2-01/7.2-0034 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 2606 | 3075.08 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
856 | [9 empty] | Услуги | Заключение Генерального соглашения о выдаче банковских гарантий с возобновляемым лимитом 1 000 000 000 (один миллиард) рублей | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 30000 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ООК | 2 | 2 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 27000 |  | 1о | 14850 | 14850 | ГАЗПРОМБАНК (АО) | 14850 | 14850 | 31704762184 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-07 | 2017-03-24 | 2017-04-24 |  |  |  |  | 2017-05-22 | 2017-05-24 | 2017-06-02 | 2017-05-24 | 2020-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №13 от 31.01.2017, вопрос №5). Внесение изменений в планируемую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1007/01 от 21.02.2017) | 17-1007/31704762184/3 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0035 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 | д |  | Прочие расходы |  | 30000 | 30000 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-31 | 13
[20 empty] | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 30000 |  |  | 15000 | [35 empty] | 0
857 | [9 empty] | Услуги | Расчет нормативной численности | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 5677.66 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Инвест-аудит (ООО) | 3386.25 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704849745 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-02 | 2017-03-14 | 2017-03-30 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №25 от 22.02.2017, вопрос № 51) | 17-4015/31704849745/3 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0037 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 5677.66 | 6699.6388 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-22 | 25
[20 empty] | ТАТНЕФТЬ ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА (ПАО) | 3963.48 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Профпоинт (ООО) | 4542.428 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Центр муниципальной экономики и права (ЗАО) | 4800 | [38 empty] | 0
[20 empty] | АЛРИНО (ООО) | 5000 | [38 empty] | 1ми
858 | [9 empty] | Услуги | Расчет нормативной численности | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 8140 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | АЛРИНО (ООО) | 4000 | АЛРИНО (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705029722 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-19 | 2017-05-02 | 2017-06-26 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №34 от 12.04.2017, вопрос №16) | 17-4029/31705029722/2 | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0037П | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 8140 | 9605.2 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-12 | 34
[20 empty] | Инвест-аудит (ООО) | 4500 | Инвест-аудит (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Центр муниципальной экономики и права (ЗАО) | 4800 | Центр муниципальной экономики и права (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ГИГАНТ (ООО) | 7299.952 | ГИГАНТ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. Г.М. КРЖИЖАНОВСКОГО (ОАО) | 8140 | [38 empty] | 0
859 | [9 empty] | Услуги | Расчет нормативной численности | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 8140 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705274854 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-29 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №46 от 15.06.2017, вопрос №18) |  | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0037П2 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 8140 | 9605.2 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-15 | 46
860 | [9 empty] | МТРиО | Поставка спецодежды для защиты от ОПЗ | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 19849.0055 | Справочник цен (мониторинг) | 29910.904 | ООК | ООК | 3 | 3 | ГОЛОВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БИСЕР (ООО) | 19679.3327 |  | 1о | 19650.5155 | 19650.5155 | ГОЛОВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БИСЕР (ООО) | 23187.6083 |  | 31704829206 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 2017-07-19 |  | 2017-05-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Запланирована в ПЗ каждого филиала. Централизация закупки в одну, внесение изменений в предельную стоимость, планируемую дату объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №23 от 16.02.2017, вопрос №29). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1018/1 от 04.05.2017, №17-1018/31704829206/3 от 16.06.2017). | 17-1018/31704829206/3 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.2-0038 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 19849.0055 | 23421.8265 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Производственно-технологическая компания Модерам (АО) | 19606.659 | Производственно-технологическая компания Модерам (АО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 19680.4876 |  |  | 19680.4876 | [35 empty] | 1ми
861 | [9 empty] | МТРиО | Поставка специальной обуви | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 20525.7928 | Справочник цен (мониторинг) | 21689.953 | ООК | ООК | 4 | 4 | Текстиль Плюс (ООО) | 14584.0141 | Текстиль Плюс (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704829206 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-20 | 2017-06-13 | [6 empty] | 2017-05-28 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16). Запланирована в ПЗ каждого филиала. Централизация закупки в одну, внесение изменений в предельную стоимость, планируемую дату объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №23 от 16.02.2017, вопрос №29). Внесение изменений в плановую дату подведения итогов (Протокол КК ПАО "МРСК Сибири" №17-1018/1 от 04.05.2017, №17-1018/31704829206/02 от 26.05.2017). | 17-1018/31704829206/2 | 2017 | 7 | 17.1-01/7.2-0039 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 20525.7928 | 24220.4355 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | ДЕММИ ПЛЮС (ООО) | 16948.2292 | ДЕММИ ПЛЮС (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | КРАСНОЯРСК-ВОСТОК-СЕРВИС (ООО) | 20519.2281 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Производственно-технологическая компания Модерам (АО) | 15449.976 | Производственно-технологическая компания Модерам (АО) | [37 empty] | 0
862 | [9 empty] | Услуги | Страхование от несчастных случаев и болезней работников ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 225.79 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АльфаСтрахование (ОАО) | 225.79 |  |  |  | 225.79 | АльфаСтрахование (ОАО) | 225.79 | 225.79 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2017-03-31 | 2017-03-30 | 2019-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос № 79) |  | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0040 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 225.79 | 225.79 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
863 | [9 empty] | Услуги | Продление срока банковской гарантии № 854 от 29.10.2015 по 31.10.2017 | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1779.3365 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 1779.3365 |  |  |  | 1779.3365 | СБЕРБАНК РОССИИ (ПАО) | 1779.3365 | 1779.3365 | [6 empty] | п. 5.11.1.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-03-31 | 2017-04-01 | 2017-10-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос № 82) |  | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0041 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 | д |  | Прочие собственные средства, текущие расходы |  | 1779.3365 | 1779.3365 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
864 | [9 empty] | Услуги | Оказание энергосервисных услуг по снижению потерь электрической энергии на объектах филиалов «ПАО МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «ГАЭС», «Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго-РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго» на условиях энергосервисного договора. | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 877534.766 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | [11 empty] | 31705255492 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-23 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №108). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №66). Внесение изменений в плановые даты объявления, подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №46 от 15.06.2017, вопрос №20). |  | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0042 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 877534.766 | 1035491.0239 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
865 | [9 empty] | Услуги | Оценка потенциала и мотивационного профиля управленческой команды | ПАО "МРСК Сибири"ПАО "МРСК Сибири" | 663.3 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | БИ ЭНД БИ (ООО) | 495.01 | БИ ЭНД БИ (ООО) | [6 empty] | 31705141508 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-13 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №39 от 11.05.2017, вопрос №69). |  | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0043 | ПАО "МРСК Сибири" | ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 663.3 | 782.694 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | ОРИАН (ООО) | 651.24 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭКОПСИ КОНСАЛТИНГ (ЗАО) | 663.3 | [38 empty] | 0
866 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по бронированию вип-залов (в т.ч. залов официальных делегаций (ЗОД) в аэропортах России, СНГ и за рубежом. | ПАО "МРСК Сибири"ИА ПАО "МРСК Сибири" | 500 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | Регион24 (ООО) | 500 | [7 empty] | 31705204186 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-29 | [7 empty] | 2017-07-01 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №42 от 25.05.2017, вопрос №60). |  | 2017 | 7 | 17.2-01/7.1-0044 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 500 | 590 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | ТАЛАРИИ (ООО) | 500 | [38 empty] | 1с
867 | [9 empty] | Услуги | Обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации объектов филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 3967.5262 | Сравнительная матрица | 5300 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 3286.8 |  | 1о | 1601.28 | 1601.28 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 1601.28 | 1601.28 | 31604543904 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-01-11 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, срок выполнения работ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №6) | 214-АЭ | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 3967.5262 | 4681.6809 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Охрана ФГУП ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2904.336 |  |  | 2174.5902 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Эксперт-01 (ООО) | 3967.5262 |  |  | 1626.5262 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Научно-технический центр Галэкс (ООО) | 3967.5262 |  |  | 3967.5262 | [35 empty] | 0
868 | [9 empty] | Услуги | Услуги по организации и проведению периодического медицинского осмотра для определения профпригодности (профосмотра) персонала филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 3805.99 | Сравнительная матрица | 4079.6783 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Городская клиническая больница № 11 г. Барнаул | 3795.266 |  | 1о | 3680.966 | 3680.966 | Городская клиническая больница № 11 г. Барнаул | 3680.966 | 3680.966 | 31604543905 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-22 | 2017-01-16 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-03-28 | 2017-02-15 | 2017-03-28 | 2017-02-15 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №17) | 220-АЭ | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 3805.99 | 3805.99 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ (ООО) | 3730.6 |  |  | 3692.5 | [35 empty] | 1ми
869 | [9 empty] | МТРиО | Поставка канцелярских товаров | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 2152.9578 | Справочник цен (мониторинг) | 2152.9578 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Ландора (ООО) | 2152.8944 |  | 1о | 2131.2842 | 2131.2842 | Ландора (ООО) | 2514.9153 | 2131.2842 | 31604592845 | etp.rosseti.ru | 2016-12-02 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2017-02-15 | 2017-03-06 | 2017-02-15 | 2017-03-06 | 2018-03-06 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 223-АЭ | 2017 | 7 | 17.1-02/7.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 62 | 2 |  |  | Прочие собственные средства |  | 2152.9578 | 2540.4901 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | ОФИС 21 (ООО) | 2147.206 |  |  | 2147.2059 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Центр финансово-экономического развития Сибирьэнерго (ООО) | 2946.893 |  |  | 2557.9099 | [35 empty] | 1ми
870 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1055.0192 | Сравнительная матрица | 1055.0192 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1055.0195 |  |  |  | 1055.0195 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1244.923 | 1055.0195 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-02-19 | 2017-01-31 | 2017-02-19 | 2017-01-31 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в способ, стоимость, месяц объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 05 от 16.01.2017, вопрос №5) |  | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 | ц |  | Прочие собственные средства |  | 1055.0192 | 1244.9227 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
871 | [9 empty] | Услуги | Комплексное обследование состояния опор воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 4772.4739 | Локальные сметы | 5919.387 | ОЗП | ОЗП | 9 | 9 | ЭнергоПодряд (ООО) | 4700 |  | 1о | 547.5932 | 547.5932 | ЭнергоПодряд (ООО) | 646.16 | 547.5932 | 31704683532 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-06 | 2017-03-06 |  |  |  |  | 2017-04-30 | 2017-03-17 | 2017-04-30 | 2017-03-17 | 2017-08-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в предмет, стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №135 от 29.12.2016, вопрос №3) | 17-2-АЭ | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Прочие собственные средства |  | 4772.4739 | 5631.5192 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 3374.1391 |  |  | 3374.1391 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТехноГарант (ООО) | 3420.339 |  |  | 2752.1356 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Сибирская электротехническая лаборатория (ООО) | 3716.8078 |  |  | 566.7061 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОАУДИТ (ООО) | 3988.1348 |  |  | 3463.1179 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Уралжилстрой (ООО) | 4000 |  |  | 1465.6 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Томский Инженерно-технический Центр (ООО) | 4646.0098 |  |  | 4646.0098 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ЭКСПЕРТЦЕНТР (ООО) | 3340.7318 |  |  | 3340.7318 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 4772.4739 |  |  | 3308.1539 | [35 empty] | 1ми
872 | [9 empty] | Услуги | Техническое обследование производственных зданий и сооружений ПО БЭС, ПО ВЭС, ПО СВЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1461.81 | Локальные сметы | 1461.81 | ОЗП | ОЗП | 6 | 6 | СТЭК (ООО) | 1447.193 |  | 1о | 760.1167 | 760.1167 | СТЭК (ООО) | 896.9377 | 760.1167 | 31604543846 | etp.rosseti.ru | 2016-12-03 | 2016-12-22 | 2017-01-10 | 2017-02-08 |  |  |  |  | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-05-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 202-АЭ | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1461.81 | 1724.9358 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1169.4488 |  |  | 1169.4488 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 1313.5834 |  |  | 1313.5834 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 900 |  |  | 900 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 1460 |  |  | 1178.65 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1461.811 |  |  | 1461.811 | [35 empty] | 1ми
873 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 3772.5411 | Справочник цен (мониторинг) | 3800 | ООК | ООК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 |  | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-02-28 |  | 2017-03-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №81) | 16-1130/31604599729/01 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 | д |  | Себестоимость |  | 3772.5411 | 3772.5411 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
874 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и прилегающей территории аппарата управления филиала и объектов сетей филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 21697.58 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 21697.58 | ООК | ООК | 4 | 4 | АлтайКлинингСервис (ООО) | 21696.4938 | АлтайКлинингСервис (ООО) | 1о | 21568.4938 | 21568.4938 | АлтайКлинингСервис (ООО) | 21568.4938 | 21568.4938 | 31704891399 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-15 | 2017-04-06 | 2017-05-16 |  |  |  |  | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 2018-06-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 03/1 от 12.01.2017, вопрос №2); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №20 от 10.02.2017, вопрос №5); Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов, дату заключения договора (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 26 от 02.03.2017, вопрос №6); | 17-22-АЭ | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 21697.58 | 25603.1444 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | АВК-К (ООО) | 21582.4653 |  |  | 21582.4653 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Управляющая компания ЮНИКОМ (ООО) | 21693.8236 | Управляющая компания ЮНИКОМ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | АлтайКлининг (ООО) | 19760.4849 | АлтайКлининг (ООО) | [37 empty] | 1м
875 | [9 empty] | Услуги | Техническое обследование производственных зданий и сооружений ПО ЗЭС, ПО ЮЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 2151.621 | Сравнительная матрица | 2151.621 | ОЗП | ОЗП | 8 | 8 | СТЭК (ООО) | 2130.1055 |  | 1о | 727.1394 | 727.1394 | СТЭК (ООО) | 858.0245 | 727.1394 | 31604543848 | etp.rosseti.ru | 2016-12-03 | 2016-12-22 | 2017-01-10 | 2017-02-03 |  |  |  |  | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-02-21 | 2017-02-17 | 2017-05-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 203-АЭ | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 2151.621 | 2538.9128 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Интеркомпани (ООО) | 1582.251 |  |  | 1458.841 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1757.16 |  |  | 1757.16 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | СтройКом (ООО) | 2033.8983 |  |  | 886.0169 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВО (ООО) | 2090 |  |  | 907.5 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 1300 |  |  | 1192.5 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 2150 |  |  | 1225.5 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 2151.6212 |  |  | 730.4348 | [35 empty] | 1ми
876 | [9 empty] | Услуги | Техническое обследование производственных зданий и сооружений ПО СЭС, ПО КЭС ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1627.83 | Сравнительная матрица | 1627.83 | ОЗП | ОЗП | 10 | 10 | СтройКом (ООО) | 1440.678 |  | 1о | 377.0339 | 377.0339 | СтройКом (ООО) | 444.9 | 377.0339 | 31604543849 | etp.rosseti.ru | 2016-12-03 | 2016-12-22 | 2017-01-10 | 2017-02-03 |  |  |  |  | 2017-02-21 | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-02-28 | 2017-05-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 204-АЭ | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0018 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1627.83 | 1920.8394 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Интеркомпани (ООО) | 1001.1209 |  |  | 987.7549 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 1076.3271 |  |  | 1076.3271 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1204.6008 |  |  | 762.5669 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 900 |  |  | 769.6 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Инжинирингстрой (ООО) | 1513.8902 |  |  | 1513.8902 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВО (ООО) | 1580 |  |  | 377.0339 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 1600 |  |  | 1453.3 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СТЭК (ООО) | 1611.5605 |  |  | 382.1537 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1627.8381 |  |  | 1627.8381 | [35 empty] | 1ми
877 | [9 empty] | Услуги | Техническое обследование производственных зданий и сооружений ПО ЦЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1241.41 | Сравнительная матрица | 1241.41 | ОЗП | ОЗП | 10 | 10 | СтройКом (ООО) | 1016.9492 |  | 1о, 1з | 593 | 593 | СтройКом (ООО) | 699.74 | 593 | 31604543857 | etp.rosseti.ru | 2016-12-03 | 2016-12-22 | 2017-01-10 | 2017-02-21 |  |  |  |  | 2017-02-21 | 2017-03-14 | 2017-02-21 | 2017-03-14 | 2017-05-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 205/2-АЭ | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1241.41 | 1464.8638 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Строительная Производственно-Техническая Компания (ООО) | 900 |  |  | 850 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 861.9147 |  |  | 861.9147 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Интеркомпани (ООО) | 900.8951 |  |  | 640 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1092.4455 |  |  | 780 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВО (ООО) | 1180 |  |  | 640 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СТЭК (ООО) | 1229.0012 |  |  | 1229.0012 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 1240 |  |  | 999.9 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1241.4153 |  |  | 1241.4153 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Аргус Групп (ООО) | 1460 |  |  | 1460 | [35 empty] | 1ми
878 | [9 empty] | Работы | Строительство ПС 110/10 кВ «Электроснабжение объекта туристско-рекреационного кластера Белокуриха «Белокуриха2», расположенный в границах территории земель населенного пункта г. Белокуриха | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 21067.802 | Сводный сметный расчет | 21067.802 | ООК | ООК | 4 | 4 | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОСИБМОНТАЖ (ООО) | 20770 |  | 1о | 20591.4576 | 20591.4576 | СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОСИБМОНТАЖ (ООО) | 24297.92 | 20591.4576 | 31604479327 | etp.rosseti.ru | 2016-12-07 | 2016-12-13 | 2017-02-02 | 2017-03-17 |  |  |  |  | 2017-03-02 | 2017-04-15 | 2017-03-02 | 2017-04-15 | 2017-09-22 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ПДКК от 30.01.2017, протокол №16-1126/04, перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов | 16-1126/31604479327/3 | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0020 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 21067.802 | 24860.0064 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Научное производственное объединение Сибэлектрощит (ООО) | 21067.802 |  |  | 20621.4461 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 40677.9661 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 49882.15 | РСО-Энерго (ООО) | [37 empty] | 1м
879 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1380.8027 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | Ландора (ООО) | 1380.7157 |  | 0 |  | 1380.7157 | Ландора (ООО) | 1629.2446 | 1380.7157 | 31604592703 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-25 | 2017-02-03 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-03 | 219-АЭ | 2017-03-03 | 2017-02-17 | 2017-03-28 | 2017-02-17 | 2018-02-17 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №16) | 219-АЭ | 2017 | 7 | 17.2-01/7.2-0110П/16.2-02/8.2-0036П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1380.8027 | 1629.3472 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
880 | [9 empty] | ОН | Аренда земельного участка с кадастровым номером 22:26:030202:297 находящегося по адресу: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул.Калинина,4, площадью 10656 кв.м. для размещения производственной базы | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 4546.8041 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | 4546.8041 |  |  |  | 4546.8041 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ | 4546.8041 | 4546.8041 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-24 | 121 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2017-01-30 | 2017-02-02 | 2066-01-21 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №121 от 24.11.2016, вопрос №1, подписан 14.12.2016) |  | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-093 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 | л |  | Себестоимость |  | 4546.8041 | 4546.8041 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-11-24 | 121
881 | [9 empty] | Услуги | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений зданий филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Алтайэнерго» путем поверхностной обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом и по обработке огнезащитным составом силовых и контрольных кабельных линий на подстанциях ПАО «МРСК Сибири»- «Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1710 | Сравнительная матрица | 1710 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Невастройпроект (ООО) | 1374.6219 |  | 1о | 1032.249 | 1032.249 | Невастройпроект (ООО) | 1218.0539 | 1032.249 | 31704986903 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-06 | 2017-04-24 | 2017-05-18 |  |  |  |  | 2017-07-28 | 2017-06-13 | 2017-07-28 | 2017-06-13 | 2017-09-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 30.03.2017, протокол № 31, вопрос № 2 внесены изменения в предмет закупки, способ проведения, наличие в перечне МСП | 17-38-АЭ | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1710 | 2017.8 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | АСК ЛЕГИОН (ООО) | 1528.7263 |  |  | 1203.4721 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 1609.0657 |  |  | 1205.0657 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Эксперт-01 (ООО) | 1710 |  |  | 1710 | [35 empty] | 1м
882 | [9 empty] | Услуги | Специальная оценка условий труда | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 637.9 | Сравнительная матрица | 637.9 | ОЗП | ОЗП | 9 | 9 | ЭКОСТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 252.5377 |  | 3о | 160.3344 | 160.3344 | ЭКОСТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 189.1945 | 160.3344 | 31704765133 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-08 | 2017-02-27 | 2017-04-06 |  |  |  |  | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-05-28 | 2017-05-31 | 2017-11-10 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость, способ, месяц объявления, месяц подведения итогов, сроки оказания услуг (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017, вопрос № 4) | 17-8-АЭ | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 637.9 | 637.9 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | Научно-исследовательский центр Факторы производственной и окружающей среды (ООО) | 229.81 |  |  | 172.21 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ (ООО) | 299.691 |  |  | 299.691 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Проммаш Тест (ООО) | 317.9661 |  |  | 317.9661 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ ЭКСПЕРТЭГИДА (ООО) | 343.2988 |  |  | 343.2988 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Альфа-Аттестация (ООО) | 347.06 |  |  | 174.26 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Томский областной центр охраны труда (ООО) | 419.775 |  |  | 413.375 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Санитарно-гигиеническая компания (ООО) | 469 |  |  | 469 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АТОН-Экобезопасность и охрана труда (ООО) | 499.485 |  |  | 499.485 | [35 empty] | 1м
883 | [9 empty] | Услуги | Услуги по вакцинопрофилактике клещевого энцефалита | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1636.005 | Сравнительная матрица | 1121.9 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | АСКО-МЕД-ПЛЮС (ООО) | 1636.05 |  | 0 |  | 1636.05 | АСКО-МЕД-ПЛЮС (ООО) | 1636.05 | 1636.05 | 31704986865 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-06 | 2017-04-24 | 2017-05-22 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-22 | 17-37-АЭ | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-06-01 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК ПАО "МРСК Сибири" от 30.03.2017, протокол №31, вопрос № 1 внесены изменения в планируемую стоимость, способ проведения, месяц официального объявления, подведения итогов, заключения договора, срок оказания услуг | 17-37-АЭ | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1636.005 | 1636.005 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
884 | [9 empty] | Услуги | Гостиничные услуги по предоставлению одноместных, двухместных номеров | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 5300 | Сравнительная матрица | 1500 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | Гостиница Барнаул (ОАО) | 5300 |  | 1о | 5247 | 5247 | Гостиница Барнаул (ОАО) | 6191.46 | 5247 | 31704906531 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-05 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-06-01 | 2017-05-29 | 2017-06-01 | 2017-05-29 | 2018-05-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК ПАО "МРСК Сибири" от 09.03.2017, протокол №27, вопрос № 1 внесены изменения в предмет, планируемую стоимость, способ проведения, месяц официального объявления, подведения итогов, заключения договора, срок оказания услуг | 17-23-АЭ | 2017 | 7 | 17.1-02/7.1-0016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 5300 | 6254 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго"
[20 empty] | ИНТЕРНЕЙШНЛ БИЗНЕС ЦЕНТР (ООО) | 5300 |  |  | 5300 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Гостиница Колос (АКГУП) | 5300 | Гостиница Колос (АКГУП) | [37 empty] | 0
885 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 310.9638 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 310.9638 |  |  |  | 310.9638 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 310.9638 | 310.9638 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26 | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-03-01 | 2017-03-10 | 2017-04-10 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №26 от 02.03.2017, вопрос №5) |  | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-0142 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 | д |  | Себестоимость |  | 310.9638 | 310.9638 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-02 | 26
886 | [9 empty] | Работы | Работы по строительству нулевого цикла ПС 110/10 кВ «Белокуриха-2» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 14416.0572 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КОНТИНЕНТСТРОЙ (ООО) | 14416.0572 |  | 1о | 14055.6557 | 14055.6557 | КОНТИНЕНТСТРОЙ (ООО) | 16585.6738 |  | 31705083095 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017-06-15 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ и согласование способа проведения с превышением (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №5 | 17-4033/31705083095/4 | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-0143 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 14416.0572 | 17010.9475 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Новострой (ООО) | 14152.5424 |  |  | 14080.4621 | [35 empty] | 1м
887 | [9 empty] | Работы | Работы по ТО АУПС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 160 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 160 |  | 0 |  | 160 | Всероссийское добровольное пожарное общество Алтайское краевое отделение общероссийской общественной организации | 160 | 160 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-04-30 | 2017-05-11 | 2017-04-30 | 2017-05-11 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №6) |  | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-0144 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 160 | 160 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
888 | [9 empty] | Услуги | Услуги по уборке помещений и прилегающей территории | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1677.6051 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АлтайКлининг (ООО) | 1677.6051 |  |  |  | 1677.6051 | АлтайКлининг (ООО) | 1677.6051 | 1677.6051 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-05-01 | 2017-04-28 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2017-05-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017, вопрос №2) |  | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-0145 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1677.6051 | 1677.6051 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
889 | [9 empty] | СМР | Строительно-монтажные работы по ВЛ 110кВ и монтажу волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) «Электроснабжение объекта туристско-рекреационного кластера Белокуриха «Белокуриха-2». | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 43938.4315 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | ЦЕНТРЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ (ООО) | 41938.4315 | [7 empty] | 31705105117 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-12 | 2017-06-13 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 38 от 27.04.2017, вопрос №2) |  | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-0146 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 43938.4315 | 51847.3491 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-27 | 38
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 59321.0558 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 43938.4315 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | Центр Технического Заказчика (АО) | 43938.1356 | [38 empty] | 0
890 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке высоковольтных трансформаторов тока и высоко-вольтных трансформаторов напряжения на месте эксплуатации, в сетях филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 1211 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1103.6513 |  | 1о | 1098.3322 | 1098.3322 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1296.032 |  | 31705138989 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-07 | 2017-06-26 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №5) | 17-67-АЭ | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-0147 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1211 | 1428.98 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 1207.4 |  |  | 1207.4 | [35 empty] | 0
891 | [9 empty] | Услуги | Работа по демонтажу зданий и сооружений ПО БЭС, ПО ВЭС, ПО ЗЭС, ПО СВЭС, ПО КЭС, ПО СЭС, ПО ЦЭС, НЗС филиала ПАО «МРСК Си-бири» - «Алтайэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Алтайэнерго | 3024.1325 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | ТСК КРОВЕЛЬНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ (ООО) | 2966.1016 |  | 1о | [5 empty] | 31705139053 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-13 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017, вопрос №6) |  | 2017 | 7 | 17.2-02/7.1-0148 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Алтайэнерго | 1 | 2 |  |  | Прибыль |  | 3024.1325 | 3568.4764 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | СТЭК (ООО) | 3024.1325 | [38 empty] | 1м
892 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1004.084 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1004.084 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1004.084 |  |  |  | 1004.084 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1184.8191 | 1004.084 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 05 от 16.01.2017. вопрос 5- внесение изменений в способ. стоимость и сроки проведения закупки |  | 2017 | 7 | 17.1-03/7.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 2 | 1 | ц |  | Прочие собственные средства |  | 1004.084 | 1184.8191 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
893 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1531.196 | Справочник цен (мониторинг) | 1431.1359 | ООК | ООК | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 |  | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  | 4.2.2. Вынести вопрос на заседание Центральной конкурсной комиссии о внесении изменений в техническое задание и повторном проведении закупочной процедуры | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016. вопрос 81 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки. выписка ЦКК №130 от 22.12.2016 г.. вопрос №20 - внесение изменений в закупочную документацию в части требований. | 16-1130 | 2017 | 7 | 17.1-03/7.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 2 | 1 | д |  | Себестоимость |  | 1531.196 | 1531.196 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
894 | [9 empty] | Услуги | услуги по психиатрическому освидетельствованию | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1538.63 | прейскурант цен | 1538.63 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский психоневрологический диспансер | 1538.63 |  |  |  | 1538.63 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский психоневрологический диспансер | 1538.63 | 1538.63 | [6 empty] | п. 5.11.1.3 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-26 | 12 | 2017-03-31 | 2017-02-28 | 2017-03-31 | 2017-02-28 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 12 от 26.01.2017. вопрос 10 - внесение изменений в части сроков. способа проведения закупки |  | 2017 | 7 | 17.1-03/7.1-0009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | себестоимость |  | 1538.63 | 1538.63 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
895 | [9 empty] | Услуги | Услуги по контролю за состоянием объектов Заказчика | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 3900 | Сравнительная матрица | 3900 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Частное охранное агенство Сфера (ООО) | 3863.16 |  | 1о | 3863.16 | 3863.16 | Частное охранное агенство Сфера (ООО) | 3863.16 | 3863.16 | 31604554596 | etp.rosseti.ru | 2016-12-27 | 2016-12-23 | 2017-01-11 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-03-30 | 2017-02-21 | 2017-04-01 | 2017-02-21 | 2018-03-30 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) | 16-153/4-БЭ | 2017 | 7 | 17.1-03/7.1-0010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства |  | 3900 | 4602 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
[20 empty] | РУБЕЖ (ООО) | 3900 |  |  | 3900 | [35 empty] | 1ми
896 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по поверке измерительных трансформаторов тока. напряжения для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 2582.4975 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 2000 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 2367 |  | 1о | 1308.176 | 1308.176 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1543.6477 | 1308.176 | 31704900585 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-03 | 2017-04-28 |  |  |  |  | 2017-06-10 | 2017-05-10 | 2017-06-10 | 2017-05-10 | 2017-10-25 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77) . Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017. вопрос 12 - внесение изменений в части стоимости. предмета и сроков проведения закупки | 17-21/4-БЭ | 2017 | 7 | 17.1-03/7.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Прочие собственные средства |  | 2582.4975 | 3047.347 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
[20 empty] | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 2324.248 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Метрологический сервисный центр (ООО) | 2155.7 | Метрологический сервисный центр (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЮжУРАЛэнергосервис (ООО) | 2112.5 |  |  | 1311.925 | [35 empty] | 1ми
897 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке. калибровке средств измерения | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1890.638 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 1890.638 |  |  |  | 1890.638 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ (ФБУ) | 2230.9528 | 1890.638 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2018-01-01 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 7 от 19.01.2017 вопрос № 6 |  | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 | И |  | Себестоимость |  | 1890.638 | 2230.9528 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7
898 | [9 empty] | Услуги | Услуги по передаче электрической энергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 12630.7 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Энергопрофиль (ООО) | 12630.7 |  |  |  | 12630.7 | Энергопрофиль (ООО) | 14904.226 | 12630.7 | [6 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-02-20 | 2017-02-08 | 2017-02-20 | 2017-02-08 | 2018-02-09 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 15 от 02.02.2017 вопрос № 9 |  | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 | в |  | Прибыль |  | 12630.7 | 14904.226 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
899 | [9 empty] | Услуги | Теплоснабжение зданий Северобайкальского РЭС. расположенных по адресу: г. Северобайкальск. ул. Рабочая.23; ул. Промышленная .17 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 649.92 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Муниципальное предприятие Жилищник | 649.92 |  |  |  | 649.92 | Муниципальное предприятие Жилищник | 766.9056 | 649.92 | [6 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-02-20 | 2017-03-03 | 2017-02-20 | 2017-03-03 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017. вопрос 7 |  | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 | з |  | Прочие собственные средства |  | 649.92 | 766.9056 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
900 | [9 empty] | Услуги | Теплоснабжение здания Мухоршибирского РЭС. расположенного по адресу: с. Мухоршибирь. ул. Доржиева .37 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1121.389 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Теплосиб (ООО) | 1121.389 |  |  |  | 1121.389 | Теплосиб (ООО) | 1121.389 | 1121.389 | [6 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017. вопрос 8 |  | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 | з |  | Прочие собственные средства |  | 1121.389 | 1323.239 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
901 | [9 empty] | Услуги | Теплоснабжение здания ПО ЮЭС. расположенного по адресу г. Гусино-озерск. ул. Железнодорожная. 5 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1992.417 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Интер РАО-Электрогенерация (АО) | 1992.417 |  |  |  | 1992.417 | Интер РАО-Электрогенерация (АО) | 2351.0521 | 1992.417 | [6 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19 | 2017-03-13 | 2017-02-22 | 2017-03-13 | 2017-02-22 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 19 от 09.02.2017. вопрос 9 |  | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 | з |  | Прочие собственные средства |  | 1992.417 | 2351.0521 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
902 | [9 empty] | Услуги | Разработка проекта рекультивации земельного участка в кадастровом квартале №03:24:34409 на площади 360 м². загрязненного в результате разлива трансформаторного масла. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1016.949 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Западно-Сибирский Экологический Центр (ООО) | 730.25 |  | 1о | 730.25 | 730.25 | Западно-Сибирский Экологический Центр (ООО) | 730.25 | 730.25 | 31704900891 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-17 | 2017-04-06 | 2017-05-04 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-25 | 2017-06-20 | 2017-05-25 | 2018-05-20 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017 вопрос №13. | 17-22/5-БЭ | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Прибыль |  | 1016.949 | 1199.9998 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Союзэнергопроект (ООО) | 1016.949 | Союзэнергопроект (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Центр экологических разработок и аудита (ООО) | 1200 |  |  | 1200 | [35 empty] | 1м
903 | [9 empty] | ОН | Аренда недвижимого электросетевого имущества (Подстанция трансформаторная открытого типа, инв. № 2340, литер 1 (№8106 по бух. учету), находящаяся по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д.7) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 7627.1186 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (ОАО) | 7627.1186 |  |  |  | 7627.1186 | Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение (ОАО) | 9000 | 7627.1186 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-05-31 | 2017-04-20 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2022-04-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №8. |  | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 | Л |  | Себестоимость |  | 7627.1186 | 9000 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
904 | [9 empty] | Услуги | Услуги по контролю за состоянием территории объектов филиала "Бу-рятэнерго" (заключение ДС к действующему договору и выставление дополнительного сторожевого поста на территории Мостовского ЭСУ Прибайкальского РЭС ПО БЭС) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 252.945 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Частное охранное агенство Сфера (ООО) | 252.945 |  |  |  | 252.945 | Частное охранное агенство Сфера (ООО) | 252.945 | 252.945 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40 | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 2018-04-15 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017 вопрос №4. |  | 2017 | 7 | 17.2-03/7.1-0008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 252.945 | 252.945 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40
905 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 2697.877 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Цыбиков Беликто Дамдинович (ИП) | 2619.66 |  | 1о | 2565.702 | 2565.702 | Цыбиков Беликто Дамдинович (ИП) | 3027.5284 | 2565.702 | 31604606979 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-29 | 2017-01-13 | 2017-02-01 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-12 | 2017-03-20 | 2017-02-12 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 4 | 16-156/5-БЭ | 2017 | 7 | 17.2-03/7.2-0001/ 16.2-03/8.2-0008П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 2697.877 | 3183.4949 | 1ип |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-26 | 130
[20 empty] | Волков Александр Георгиевич (ИП) | 2579.448 |  |  | 2579.448 | [35 empty] | 1ип
906 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструмента для работы на высоте | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 4715.7305 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 12 | 12 | СТИЛЬ-МАСТЕР (ООО) | 3168.469 | СТИЛЬ-МАСТЕР (ООО) | 1о | [5 empty] | 31705130202 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | [7 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №.16 |  | 2017 | 7 | 17.2-03/7.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4715.7305 | 5564.562 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | ВЕКТОР (ООО) | 3324.388 | ВЕКТОР (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ТЕХНОАВИА-ИРКУТСК (ООО) | 3838.7782 | ТЕХНОАВИА-ИРКУТСК (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Верхолаз (ООО) | 3882.2535 | Верхолаз (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Восток-Сервис-Иркутск (ООО) | 3936.3272 | Восток-Сервис-Иркутск (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Доминанта (ООО) | 4024.8092 | Доминанта (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | САМОСПАС (ООО) | 4668.9 | САМОСПАС (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СФЕРОТЕК (ООО) | 4715.1541 | СФЕРОТЕК (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 4715.6571 | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 4715.7288 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 4715.7288 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | АВЕНЮ (ООО) | 4800.3701 | АВЕНЮ (ООО) | [37 empty] | 1м
907 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты головы, рук, органов зрения, слуха, дыхания | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Бурятэнерго | 1345.858 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705241925 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-21 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос №2 |  | 2017 | 7 | 17.2-03/7.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Бурятэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1345.858 | 1588.1125 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
908 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 151.385 | Сравнительная матрица | 152.5071 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 151.385 |  | 0 |  | 151.385 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 178.6343 | 151.385 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-01-31 | 2017-02-02 | 2017-01-31 | 2017-02-02 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений протоколом ЦКК №5 от 16.01.2017 г в части стоимости (152.50711), способа закупки, сроков объявления. |  | 2017 | 7 | 17.1-04/7.1-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 3 | 1 | ц |  | Прочие собственные средства |  | 151.385 | 178.6343 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
909 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 455.0041 | Справочник цен (мониторинг) | 549.3304 | ООК | ООК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-02-28 |  | 2017-03-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016 г., вопрос №81 - О внесении изменения в стоимость и сроки закупки) | 16-1130/31604599729/01 | 2017 | 7 | 17.1-04/7.1-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 3 | 1 | д |  | Себестоимость |  | 455.0041 | 455.0041 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
910 | [9 empty] | МТРиО | Поставка автошин к грузовым автомобилям, сельскохозяйственной и специальной технике | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1415.5038 | Справочник цен (мониторинг) | 1415.5038 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | ВЕКТРА (ООО) | 1106.4848 |  | 1о | 1106.4848 | 1106.484 | ВЕКТРА (ООО) | 1305.6511 | 1106.484 | 31604326216 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 2016-12-09 | 2017-01-13 |  |  |  |  | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-03-15 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). | 16-50_6-ГАЭС | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 225 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1415.5038 | 1670.2945 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | Компания Альком (ООО) | 1230.4949 |  |  | 1230.494 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 1415.478 |  |  | 1415.478 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭФЕС (ООО) | 1415.478 |  |  | 1415.478 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТЛК (ООО) | 1415.5038 |  |  | 1415.5038 | [35 empty] | 1ми
911 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бензоинструмента | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 461.412 | Справочник цен (мониторинг) | 461.412 | ОЗЦ | ОЗЦ | 5 | 5 | Артул (ООО) | 461.412 |  | 1о | 291.9204 | 291.9204 | Артул (ООО) | 344.4661 | 291.9204 | 31604325737 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 2016-11-21 | 2016-12-28 |  |  |  |  | 2017-01-15 | 2017-02-07 | 2017-01-15 | 2017-02-07 | 2017-03-09 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). | 16-49_4-ГАЭС | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 16 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 461.412 | 544.4661 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | Научно-технический центр ПИК (ООО) | 378.7509 |  |  | 364.4068 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоАльянс (ООО) | 440.258 |  |  | 440.258 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 461.412 |  |  | 461.412 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Росинструмент (АО) | 303.7732 | Росинструмент (АО) | [37 empty] | 0
912 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 889.7472 | Справочник цен (мониторинг) | 889.7472 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | Ландора (ООО) | 885.6 |  | 2о | 683.05 | 683.05 | Ландора (ООО) | 805.999 | 683.05 | 31604326824 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 2016-11-22 | 2016-12-30 |  |  |  |  | 2017-01-15 | 2017-01-31 | 2017-01-15 | 2017-01-31 | 2017-03-02 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). | 16-51_4-ГАЭС | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 20 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 889.7472 | 1049.9017 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | Компания Уралбумторг (ООО) | 687.312 |  |  | 683.0508 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АлтайОптОфис (ООО) | 889.6271 |  |  | 889.6271 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Управление производственно-технической комплектации (ООО) | 889.7472 |  |  | 889.7472 | [35 empty] | 1ми
913 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты электротехнических | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 970.182 | Справочник цен (мониторинг) | 970.182 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 1221.784 |  | 1о | 1221.784 | 1221.784 | Производственное предприятие Промтехресурсы (ООО) | 1441.7051 | 1221.784 | 31604364600 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-23 | 2016-12-15 | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 2017-06-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Протоколом ЦКК №02 от 11.01.2017 г. согласован допуск участников с превышением стоимости закупки. | 16-54_7-ГАЭС | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 131 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 970.182 | 1144.8147 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | Электроприбор (ООО) | 1341.039 |  |  | 1341.039 | [35 empty] | 1м
914 | [9 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструм.для работы на высоте | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 761.8864 | Справочник цен (мониторинг) | 761.8864 | ОЗЦ | ОЗЦ | 7 | 7 | СФЕРОТЕК (ООО) | 719.5059 |  | 1о | 593.22 | 593.22 | СФЕРОТЕК (ООО) | 699.9996 | 593.22 | 31604362643 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-22 | 2016-12-12 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-01-15 | 2017-02-09 | 2017-01-15 | 2017-02-09 | 2017-10-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). | 16-53_6-ГАЭС | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 132 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 761.8864 | 899.026 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | Верхолаз (ООО) | 715.9551 | Верхолаз (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Доминанта (ООО) | 677.727 | Доминанта (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ГРАФИКА СОЛЮШЕН (ООО) | 737.0717 |  |  | 737.071 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | САМОСПАС (ООО) | 756 |  |  | 594.067 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Техноавиа-Красноярск (ООО) | 761.8864 |  |  | 688.974 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 761.8864 | ТоргПромСнаб (ООО) | [37 empty] | 1ми
915 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1114.27 | Справочник цен (мониторинг) | 714.8 | ОЗЦ | ОЗЦ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604516510 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-19 | 2017-01-18 | 2017-01-18 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). . Выписка ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №27 - Внесение изменения в стоимость закупки | 16-62_3-ГАЭС | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 34 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1114.27 | 1314.8386 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
916 | [9 empty] | МТРиО | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 4973.0464 | Справочник цен (мониторинг) | 5372.5164 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | НИКА (ООО) | 4973.0464 |  | 0 |  | 4973.0464 | НИКА (ООО) | 5868.1948 | 4973.0464 | 31704669856 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-16 | 2017-02-03 | 2017-03-01 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-01 | 17-01_4-ГАЭС | 2017-04-01 | 2017-04-04 | 2017-03-20 | 2017-04-04 | 2018-04-04 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77); Внесение изменений протоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №130 от 22.12.2016, подписан 26.12.2016 г., вопрос №8 в части изменения стоимости и сроков проведения закупки; Стоимость предложения, указанная в оферте 4 973 046,40 без НДС | 17-01_4-ГАЭС | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 34 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 4973.0464 | 5868.1948 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
917 | [9 empty] | Услуги | Поставка ГСМ (бензин, дизтопливо) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 7420.7822 | Справочник цен (мониторинг) | 7420.7822 | ОЗЦ | ОЗЦ ЕП | 1 | 1 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 7420.7822 |  | 0 |  | 7420.7822 | Горно-Алтайск Нефтепродукт (ООО) | 8756.523 | 7420.7822 | 31604427939 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-05 | 2016-12-21 | 2016-12-29 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-29 | 16-57_3-ГАЭС | 2017-03-20 | 2017-01-11 | 2017-03-20 | 2017-01-11 | 2018-01-11 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). | 16-57_3-ГАЭС | 2017 | 7 | 17.1-04/7.2-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 34 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 7420.7822 | 8756.523 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
918 | [9 empty] | Услуги | Поверка измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 579.296 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 4 | 4 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 408 |  | 1о | 283.0508 | 283.0508 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 334 |  | 31705014126 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-14 | 2017-05-10 | 2017-06-08 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №29) | 17-37_5-ГАЭС | 2017 | 7 | 17.2-04/7.1-011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 579.296 | 683.5693 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | КВАРЦ ГРУПП (ООО) | 424.5883 |  |  | 284.6742 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ЮжУРАЛэнергосервис (ООО) | 547 |  |  | 292.7627 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Алтайском крае и Республике Алтай (ФБУ) | 579.296 |  |  | 579.296 | [35 empty] | 0
919 | [9 empty] | СМР | На право заключения энергосервисного договора. направленного на снижение технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Красноярскэнер-го». | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 269525.207 | Локальные сметы |  | ВЗ | ООК | 4 | 4 | Алтайэнергосбыт (АО) | 269525.2079 |  | 1о | 212957.411 | 212957.411 | Алтайэнергосбыт (АО) | 251289.745 |  | 31604108895 | etp.rosseti.ru | 2016-09-30 | 2016-09-19 | 2017-01-11 | 2017-04-03 |  |  |  |  | 2016-12-20 |  | 2016-12-20 |  |  | Перенос сроков итогов на основании ПВИ № 16-1103 - 04 от 05.12.2016. 21.12 - на экспертизе | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 66 от 01.09.2016. вопрос №.9; Решением ПДКК от 20.02.2017. протокол № 16-1103/06. 16-1103/07 перенесены сроки рассмотрения и подведения итогов | 16-1103 | 2016 | 7 | 16.2-05/8.1-0025 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 269525.207 | 318039.7443 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-09-01 | 66
[20 empty] | По наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО) | 269524.5763 | По наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей Дальтехэнерго (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | СпецСервис (ООО) | 269491.5254 |  |  | 213135.593 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Ростелеком (ПАО) | 269525.2079 | Ростелеком (ПАО) | [37 empty] | 0
920 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1488.5958 | Сравнительная матрица | 1488.6 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1488.5958 |  |  |  | 1488.5958 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1756.543 | 1488.5958 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-01-31 | 2017-01-19 | 2017-01-31 | 2017-01-19 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 05 от 16.01.2017. вопрос 5- внесение изменений в способ. стоимость и сроки проведения закупки |  | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 4 | 1 | Ц |  | Прочие собственные средства |  | 1488.5958 | 1756.543 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
921 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке и техническому обслуживанию средств измерений | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 3225 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 3225 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 3225 |  |  |  | 3225 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 3805.5 | 3225 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-02-20 | 2017-02-06 | 2017-02-20 | 2017-02-06 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). |  | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Прочие собственные средства |  | 3225 | 3805.5 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"
922 | [9 empty] | Услуги | Услуги по экспертизе приборов учета | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 811.926 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 812 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 812 |  |  |  | 811.926 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ (ФБУ) | 958.0727 | 811.926 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-03-31 | 2017-03-22 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 28 от 15.03.2017. вопрос 12 -внесение изменений в стоимость и сроки |  | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Прочие собственные средства |  | 811.926 | 958.0727 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"
923 | [9 empty] | Услуги | Проведение экспертизы промышленной безопасности подъемных сооружений в 2017г | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 765.532 | Сравнительная матрица | 1325 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Техническая экспертиза (ООО) | 538.9824 |  | 1з | 489.984 | 489.984 | Техническая экспертиза (ООО) | 489.984 | 489.984 | 31604508080 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-16 | 2016-12-30 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-02-14 | 2017-12-31 | Первоначальный предмет закупки "Экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных механизмов ГПМ" | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 121 от 24.11.2016. вопрос 7 - внесение изменений в стоимость. сроки проведения и наименование закупки | 215/1-КЭ | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 765.532 | 903.3278 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"
[20 empty] | Центр Экспертиз Техносервис и контроль (ООО) | 570 |  |  | 535 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 757.976 |  |  | 530.5832 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Комплексные инженерные системы (ООО) | 762.9661 |  |  | 540 | [35 empty] | 1ми
924 | [9 empty] | ОН | Аренда Свободного. 66а | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 23405.451 | Сравнительная матрица | 23405.451 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | НИЦ ЕЭС (ООО) | 23405.451 |  |  |  | 23405.451 | НИЦ ЕЭС (ООО) | 27618.4322 | 23405.451 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 2018-01-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). |  | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 | л |  | Прочие собственные средства |  | 23405.451 | 27618.43 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"
925 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 4218.073 | Справочник цен (мониторинг) | 4300 | ООК | ООК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 |  | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  | 4.2.2. Вынести вопрос на заседание Центральной конкурсной комиссии о внесении изменений в техническое задание и повторном проведении закупочной процедуры | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016. вопрос 81 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки | 16-1130 | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 4 | 1 | д |  | Себестоимость |  | 4218.073 | 4218.073 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
926 | [9 empty] | Услуги | Комплексное обслуживание помещений и территории филиала | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 21952.5 | Сравнительная матрица | 22711.8 | ООК | ООК | 2 | 2 | Апрель-Сервис (ООО) | 21949.1525 |  | 1о | 21949.1525 | 21949.1525 | Апрель-Сервис (ООО) | 25900 | 21949.1525 | 31604326410 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-15 | 2017-01-24 | 2017-02-02 |  |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-02-16 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2018-01-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).Внесение изменений протоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №105 от 03.11.2016 г.. вопрос №8. (изменение стоимости закупки (была 22711.80 без НДС). даты заключения договора.) | 16-1121 | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Прочие собственные средства |  | 21952.5 | 25903.95 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Кравцов П.П. (ИП) | 26535.1 |  |  | 26535.1 | [35 empty] | 1ип
927 | [9 empty] | Услуги | Услуги по выполнению поверки измерительных трансформаторов тока (ТТ) и трансформаторов напряжения (ТН) 6-110 кВ на месте эксплуатации | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2010 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 1840 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 1750.5 |  | 1з | 1238.1 | 1238.1 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 1238.1 | 1238.1 | 31705024490 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-18 | 2017-05-12 | 2017-05-29 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-19 | 2017-07-20 | 2017-06-19 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017. вопрос 87 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК № 33 от 06.04.2017. вопрос 104 - внесение изменений в сроки проведения. Выписка ЦКК № 34 от 13.04.2017. вопрос 5 - внесение изменений в стоимость и наименование | 43-КЭ | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | У0045 | 2 |  |  | Прочие собственные средства |  | 2010 | 2371.8 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"
[20 empty] | Эйч Ди Сервис (ООО) | 2005 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | НПК (ООО) | 2010 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЮжУРАЛэнергосервис (ООО) | 1953.5 |  |  | 1740.9 | [35 empty] | 1ми
928 | [9 empty] | Услуги | Техническое обслуживание и поверка приборов учета (счетчики электроэнергии) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 622.5 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 622.5 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Метрологический сервисный центр (ООО) | 715 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704923178 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-23 | 2017-04-10 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-06-20 |  | 2017-06-20 |  |  | Внесение изменений на согласовании | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017. вопрос 87 - внесение изменений в сроки проведения закупки. Выписка ЦКК № 28 от 15.03.2017. вопрос 11 - внесение изменений в наименование закупки | 24-КЭ | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | У0063 | 2 |  |  | Прочие собственные средства |  | 807.5 | 952.85 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"
[20 empty] | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 755 | [38 empty] | 1м
929 | [9 empty] | Услуги | Техническое обслуживание и поверка приборов учета (счетчики электроэнергии) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 807.5 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705220782 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-14 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 43 от 01.06.2017 вопрос №11. |  | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-011П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 807.5 | 952.85 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-01 | 43
930 | [9 empty] | Услуги | Предоставление гостиничных номеров для временного проживания персонала филиала. командированного в связи с производственной необходимостью в г. Красноярск | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2421.3 | Сравнительная матрица | 2508 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | БЕТА (ООО) | 2421.3 |  | 1о | 2421.3 | 2421.3 | БЕТА (ООО) | 2421.3 | 2421.3 | 31604353826 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 2016-12-30 |  |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 2017-12-31 | 1. Отменить проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и поверке приборов учета (счетчики электроэнергии) для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» с целью корректировки требований закупочной документации и технического задания. | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).Внесение изменений протоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №105 от 03.11.2016 г.. вопрос №10. (изменение способа. стоимости закупки (была 2508.00 без НДС). даты заключения договора. предмета закупки) | 203/1-КЭ | 2017 | 7 | 17.1-05/7.1-012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства |  | 2421.3 | 2857.134 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"
[20 empty] | Марлен (ООО) | 2421.3 |  |  | 2421.3 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Север (ООО) | 2421.3 |  |  | 2421.3 | [35 empty] | 1м
931 | [9 empty] | Охрана | Заключение договора на охрану здания исполнительного аппарата ПАО «МРСК Сибири» расположенного по адресу: г. Красноярск . ул. Бограда. 144 а. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1665.585 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ЧОП Печенег (ООО) | 1665.585 |  |  |  | 1665.585 | ЧОП Печенег (ООО) | 1665.585 | 1665.585 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3 | 2017-02-01 | 2017-01-20 | 2017-01-01 | 2017-01-20 | 2017-12-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017. вопрос №.7 |  | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1665.585 | 1665.585 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3
932 | [9 empty] | Услуги | Комплексное обслуживание помещений и территории филиала | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1995.419 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Апрель-Сервис (ООО) | 1995.334 |  | 0 |  | 1995.334 | Апрель-Сервис (ООО) | 2354.4941 | 1995.334 | Ф701058/31604326410 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-01-30 | 2017-01-30 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-30 | 1-КЭ | 2017-02-01 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-01-31 | 2017-02-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 06/1 от 18.01.2017. вопрос №1. | 1-КЭ | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1995.419 | 2354.5944 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-18 | 6_1
933 | - Реконструкция ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская. ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая - ВОЛС по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и ВОЛСпо ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская ВОЛС по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 - БНС ТЭЦ-2 - ПС Каптыревская систем. телемех.. ПС НПС Каштан систем. телемех.. ПС Партизанская систем. телемех. - ПС Каптыревская систем. Связи. ПС НПС Каштан систем. Связи. ПС Партизанская систем. Связи. ПС Чунояр систем. Связи |  | 2019-12-01 | [6 empty] | Услуги | Оказание услуг грузопассажирским транспортом | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2857.1429 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | СИБ АВТОТРАНС (ООО) | 1980 | СИБ АВТОТРАНС (ООО) |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704750956 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-03 | 2017-03-06 | 2017-03-24 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | 5. Рекомендовать в случае необходимости провести закупочную процедуру повторно по факту корректировки Центром ответственности параметров закупки. | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 12 от 26.01.2017. вопрос №18. | 4-КЭ | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2000 | 2000 | 2360 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-26 | 12
[20 empty] | РУСАВТО (ООО) | 2000 | РУСАВТО (ООО) | [37 empty] | 0
934 | [9 empty] | ОН | Передача Арендодателем (ОАО «Гостиница Красноярск») во временное владение и пользование Арендатору (ПАО «МРСК Сибири») нежилое помещение. общей площадью 98.90. расположенного по адресу: Россия. Красноярский край. г. Красноярск. ул. Урицкого. д. 94. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 691.461 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Гостиница Красноярск (ОАО) | 691.461 |  |  |  | 691.461 | Гостиница Красноярск (ОАО) | 815.924 | 691.461 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-02-01 | 2017-03-16 | 2017-02-01 | 2017-03-16 | 2018-02-16 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №16. |  | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 | л |  | Себестоимость |  | 691.461 | 815.924 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
935 | [9 empty] | Работы | Выполнить работы по монтажу. с поставкой оборудования. системы вен-тиляции и кондиционирования на 6-ом этаже здания расположенного по адресу: г. Красноярск. ул. Бограда. д. 144А для нужд филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 4578.151 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 6 | 6 | ИнТехно (ООО) | 4575 |  | 2о | 4208.747 | 4208.747 | ИнТехно (ООО) | 4966.3215 | 4208.747 | 31704899037 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-16 | 2017-03-27 | 2017-04-05 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-04-05 | 2017-06-30 | 2017-04-05 | 2017-05-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос №24. | 19/1-КЭ | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4578.151 | 5402.2182 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Инженерные технологии (ООО) | 4344.089 |  |  | 4252.526 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | 4578.151 | Торговый Дом Спецтранс (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | РСО-Энерго (ООО) | 4578.151 |  |  | 4578.151 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Красноярскэлектросервис (ООО) | 4578.151 | Красноярскэлектросервис (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | 4578.151 | ЭнергоПроект-Инжиниринг (ЗАО) | [37 empty] | 0
936 | [9 empty] | ОН | Предоставление ПАО «МРСК Сибири» в аренду земельного участка с кадастровым номером: 24:50:0700261:1211 | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 26669.487 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | 26669.487 |  |  |  | 26669.487 | ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА | 26669.487 | 26669.487 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 2017-06-30 | 2017-05-31 | 2066-05-19 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №18. |  | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 | л |  | Себестоимость |  | 26669.487 | 26669.487 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
937 | Внеплановый объект | [8 empty] | Работы | Выполнить монтажные работы. с поставкой материалов и оборудования. по реконструкции лифтового оборудования по адресу: г. Красноярск. ул. Бограда. д.144А для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярск-энерго». | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 5126.201 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КСК-Монтаж (ООО) | 3580.3407 |  | 1о | 3580.3407 | 3580.3407 | КСК-Монтаж (ООО) | 4224.802 | 3580.3407 | 31704949241 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-02 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-18 | 2017-06-20 | 2017-05-18 | 2017-06-17 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №22. | 25/1-КЭ | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 3588.3407 | 3588.3407 | 4234.242 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | ИнТехно (ООО) | 3588.3407 |  |  | 3588.3407 | [35 empty] | 1с
938 | Внеплановый объект | [8 empty] | Работы | выполнение работ по изготовлению и монтажу вывески на крыше зда-ния по адресу: г. Красноярск. ул. Бограда. д. 144А. и изготовление и монтаж доски почета для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 3618.6786 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Графика (ООО) | 2340 |  | 1з | 2340 | 2340 | Графика (ООО) | 2340 | 2340 | 31704949253 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-29 | 2017-04-10 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-05-24 | 2017-06-20 | 2017-05-24 | 2017-07-23 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 29 от 23.03.2017. вопрос №24. | 27/1-КЭ | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 2533.075 | 2533.075 | 2989.0285 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
[20 empty] | Экслим (ООО) | 1245.8262 | Экслим (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Савченко Татьяна Сергеевна (ИП) | 1200 | Савченко Татьяна Сергеевна (ИП) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Федоров Глеб Валентинович (ИП) | 2533.0754 | Федоров Глеб Валентинович (ИП) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ОРИЕНТИР-М (ООО) | 2533.0754 |  |  | 2533.0754 | [35 empty] | 1м
939 | Внеплановый объект | [8 empty] | Услуги | Оказание услуг по перевозке мобильной модульной подстанции | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 3625.3271 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | КейТи-Транс Авто (ООО) | 2537.729 |  |  |  | 2537.729 | КейТи-Транс Авто (ООО) | 2994.5202 | 2537.729 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-04-14 | 2017-04-11 | 2017-04-14 | 2017-04-11 | 2017-05-11 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 52 |  | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2537.729 | 2537.729 | 2994.5202 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
940 | [9 empty] | ОН | Передача Арендодателем (ИП Казакевич Е.И) во временное владение и пользование Арендатору (ПАО «МРСК Сибири») нежилое здание, общей площадью 334,0, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, зд. 81 "Г". | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 9360 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Казакевич Е.И (ИП) | 9360 |  |  |  | 9360 | Казакевич Е.И (ИП) | 9360 | 9360 | [6 empty] | п. 5.11.1.10 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-06-01 | 2017-05-15 | 2017-06-01 | 2017-05-15 | 2020-05-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №20. |  | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 | л |  | Себестоимость |  | 9360 | 9360 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
941 | [9 empty] | Работы | Выполнение работ по обследованию воздушных линий электропередач филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 12855.9322 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (АО) | 10666.1005 |  | 0 |  | 11016.9 | ИНСПЕКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (АО) | 12999.942 |  | 31705141255 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-05 | 2017-06-26 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-29 | 49 | 2017-07-24 |  | 2017-08-28 |  |  | 7.4. Рекомендовать ЦО инициировать вынесение на ЦКК ПАО «МРСК Сибири» вопроса о заключении договора с единственным допущенным участником конкурентной закупки в соответствии с п. 7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке). | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017. вопрос №7. | 17-4041/31705141255/2 | 2017 | 7 | 17.2-05/7.1-014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 12855.9322 | 15170 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-18 | 40
[20 empty] | ОПТЭН ЛИМИТЕД (ЗАО) | 11016.9 | ОПТЭН ЛИМИТЕД (ЗАО) | [37 empty] | 0
942 | Внеплановый объект | [8 empty] | ТС | Поставка автомобилей TOYOTA CAMRY | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 2519.0671 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | ТЦ Магистральная (ООО) | 1761.6525 |  | 1о | 1761.6525 | 1761.6525 | ТЦ Магистральная (ООО) | 2078.75 | 1761.6525 | 31705062594 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-27 | 2017-05-15 | 2017-05-19 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-05-25 | 2017-07-20 | 2017-05-25 | 2017-07-31 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 17 | № 17-8011 | 2017 | 7 | 17.2-05/7.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 1763.347 | 1763.347 | 2080.7495 | 1с |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | МА МОТОРС (ООО) | 1763.3475 |  |  | 1763.3475 | [35 empty] | 1м
943 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мебели | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Красноярскэнерго | 1181.4691 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 8 | 8 | ФЕЛИКС-КРАСНОЯРСК (ООО) | 560.1441 |  | 1з | 560.1441 | 560.1441 | ФЕЛИКС-КРАСНОЯРСК (ООО) | 660.97 | 560.1441 | 31705130719 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-06-28 | 2017-08-28 | 2017-06-28 | 2017-07-28 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос №23. | 45-КЭ | 2017 | 7 | 17.2-05/7.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Красноярскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1181.4691 | 1394.1336 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | Сибстройсервис плюс (ООО) | 871.1 |  |  | 871.1 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Сибпромэнерго (ООО) | 1181.4691 |  |  | 1181.4691 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | МЕБЕЛЬНЫЙ ДВОР (ООО) | 1170 |  |  | 727.3 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | РЕЛАЙН (ООО) | 833.4 |  |  | 833.4 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | УФАМЕБЕЛЬ (ООО) | 828.515 |  |  | 722.414 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ЭЛИТ-МЕБЕЛЬ (ООО) | 800.6844 |  |  | 720.616 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1180.289 | МетЭнергоПром (ООО) | [37 empty] | 1ми
944 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 580.4797 | Сравнительная матрица | 580.52 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 684.966 |  |  |  | 580.4797 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 684.966 | 580.4797 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 2017-12-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 05 от 16.01.2017. вопрос 5- внесение изменений в способ. стоимость и сроки проведения закупки |  | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5 | 1 | ц |  | Прочие собственные средства |  | 580.4797 | 684.966 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
945 | [9 empty] | Услуги | Техническое диагностирование. обслуживание и ремонт автомобилей иностранного производства | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 2745.0295 | Справочник цен (мониторинг) | 2745.0295 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ЭТАЛОН (ООО) | 2745.029 |  | 1о | 1454.865 | 2745.0295 | ЭТАЛОН (ООО) | 2745.0295 | 2745.0295 | 31604436964 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-06 | 2016-12-27 | 2016-12-29 |  |  |  |  | 2017-03-28 | 2017-01-30 | 2017-03-28 | 2017-01-30 | 2017-12-31 | Протоколом № 197-198ПВИ-КуЭ перенос сроков вскрытия конвертов на 27.12.2016 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). | 198-КуЭ | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Прочие собственные средства |  | 2745.0295 | 3239.1348 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
[20 empty] | Тойота Сервис (ООО) | 2745.0295 |  |  | 2745.0295 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Кемавто (ООО) | 2745.0295 |  |  | 1537.216 | [35 empty] | 1м
946 | [9 empty] | Услуги | Поверка.калибровка оборудования и приборов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 2703.118 | Справочник цен (мониторинг) | 2703.118 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 2703.118 |  |  |  | 2703.118 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 3189.6792 | 2703.118 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-02-24 | 2017-01-27 | 2017-02-24 | 2017-01-27 | 2017-12-31 | внести в договоры в феврале | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). |  | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 2703.118 | 3189.6792 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
947 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по диагностике грузоподъемных механизмов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1213.0284 | Справочник цен (мониторинг) | 1213.0284 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | НАЯНА (ООО) | 1152.266 |  | 0 |  | 1152.266 | НАЯНА (ООО) | 1359.6739 | 1117.6983 | 31604544000 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2017-01-12 | 2017-01-23 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-23 | 203-КуЭ | 2017-02-20 | 2017-02-02 | 2017-03-28 | 2017-02-02 | 2018-03-29 | Номер договора уточнить у Мильшиной И.Л. | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 127 от 15.12.2016. вопрос 10 - внесение изменений в сроки проведения закупки | 203-КуЭ | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Прочие собственные средства |  | 1213.0284 | 1431.3735 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
948 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по проведению технического осмотра транспортных средств | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 628 | Справочник цен (мониторинг) | 628 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ЭКСПЕРТ-АВТО (ООО) | 182.12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604544053 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-22 | 2017-01-09 | 2017-02-06 |  |  |  |  | 2017-03-28 |  | 2017-03-28 |  |  | ЦО рекомендовать повторное проведение закупки после вынесения на ЦКК вопроса о корректировке технического задания. | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 127 от 15.12.2016. вопрос 13 - внесение изменений в сроки проведения закупки и принадлежность закупки к МСП | 204-КуЭ | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства |  | 628 | 628 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
[20 empty] | СОДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТУ КУЗНЕЦКДЕКРА (НП) | 528.9503 | [38 empty] | 0
[20 empty] | ТехЛидер (ООО) | 565.2053 | [38 empty] | 1ми
949 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению предварительных (при приеме на работу) и периодических медосмотров в г. Кемерово и в г. Новокузнецк | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 7073.864 | Сравнительная матрица | 6415.2 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 6943 |  | 0 |  | 6943 | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 6943 | 6943 | 31704659940 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-02-02 | 2017-02-16 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 4-КуЭ | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2018-03-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 135 от 29.12.2016. вопрос 20 - внесение изменений в части стоимости. источника финансирования и сроков проведения закупки. | 4-КуЭ | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 7073.864 | 7073.864 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
950 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению предварительных (при приеме на работу) и периодических медосмотров в г. Белово | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1840.017 | Сравнительная матрица | 1690 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области Центр здоровья Инской | 1542.996 |  | 0 |  | 1542.996 | Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области Центр здоровья Инской | 1542.996 | 1542.996 | 31704659914 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-12 | 2017-02-02 | 2017-02-16 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 3-КуЭ | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2017-04-20 | 2017-03-01 | 2018-03-01 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 135 от 29.12.2016. вопрос 19 - внесение изменений в части стоимости. источника финансирования и сроков проведения закупки. | 3-КуЭ | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1840.017 | 2171.2201 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
951 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению предрейсовых. послерейсовых медицинских осмотров | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 7864.128 | Сравнительная матрица | 6249 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 7864.128 |  | 0 |  | 7864.128 | МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ (АО) | 7864.128 | 7864.128 | 31604592603 | etp.rosseti.ru | 2016-12-16 | 2016-12-28 | 2017-01-18 | 2017-01-30 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-30 | 207-КуЭ | 2017-03-14 | 2017-02-10 | 2017-03-14 | 2017-02-10 | 2018-02-10 | Вскрытие перенесено на 18.01.2017 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 130 от 22.12.2016. вопрос 16 - внесение изменений в стоимость. сроки предоставления услуг. источник финансирования | 207-КуЭ | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 7864.128 | 7864.128 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
952 | [9 empty] | Охрана | Контроль за состоянием средств тревожной сигнализации и выезду наряда полиции по сигналу «Тревога» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 4004.721 | Сравнительная матрица | 4440 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области | 4440 |  |  |  | 4004.721 | ФГКУ УВО ВНГ России по Кемеровской области | 4004.721 | 4004.721 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-02-09 | 2017-04-10 | 2017-02-09 | 2017-04-10 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 27 от 09.03.2017. вопрос 44 - внесение изменений в части стоимсоти. и срока заключения договора |  | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства |  | 4004.721 | 4004.721 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
953 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 4091.112 | Справочник цен (мониторинг) | 3671.2332 | ООК | ООК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 |  | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  | 4.2.2. Вынести вопрос на заседание Центральной конкурсной комиссии о внесении изменений в техническое задание и повторном проведении закупочной процедуры | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016. вопрос 81 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки | 16-1130 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 5 | 1 | д |  | Себестоимость |  | 4091.112 | 4091.112 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
954 | [9 empty] | Прочие услуги | Услуги по информационному обслуживанию: изготовлению и размещению информационных и аналитических сюжетов в СМИ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1287 | Коммерческое предложение | 1287 | ОЗП | ОЗП ЕП | 1 | 1 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ФГУП) | 1287 |  | 0 |  | 1287 | ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (ФГУП) | 1518.66 | 1287 | 31604487341 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2017-01-12 | 2017-01-23 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-23 | 201-КуЭ | 2017-03-20 | 2017-02-02 | 2017-03-20 | 2017-02-02 | 2017-12-29 | Первоначальное наименование закупки "Услуги PR" | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77).. Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016. вопрос 48 - внесение изменений в наименование и сроки проведения закупки | 201-КуЭ | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-016 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства |  | 1287 | 1518.66 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
955 | [9 empty] | Прочие услуги | Оказание услуг по уборке помещений и территорий | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 18358.5 | Сравнительная матрица | 13768.87 | ООК | ООК | 3 | 3 | Благоустройство Запсиба (ООО) | 17319.339 |  | 1о | 17319.339 | 17319.339 | Благоустройство Запсиба (ООО) | 20436.82 | 17319.339 | 31704776675 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-03-03 | 2017-03-23 |  |  |  |  | 2017-05-20 | 2017-04-11 | 2017-05-20 | 2017-04-11 | 2018-04-11 | 02.02.2017 - Заявка на внесение изменений в сроки объявления на 02.02.2017 № 15 | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 03/1 от 12.01.2017. вопрос 2 - внесение изменений в части сроков проведения закупки. Выписка ЦКК № 15 от 02.02.2017. вопрос 21 - внесение изменений в стоимость. сроки и организатора закупки | 17-1010 | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-017 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 18358.5 | 21663.03 | 1с |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Соцкультбыт (ООО) | 17634.376 |  |  | 17634.376 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | 18310.308 | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | [37 empty] | 1ми
956 | [9 empty] | Услуги | Комплексное обследование ЗиС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 2026.008 | Локальные сметы | 1861.7074 | ОЗП | ОЗП | 9 | 9 | ЭнергоПодряд (ООО) | 2026.008 |  | 1о | 837.288 | 837.288 | ЭнергоПодряд (ООО) | 987.9998 | 837.288 | 31604325674 | etp.rosseti.ru | 2016-11-01 | 2016-11-15 | 2016-12-02 | 2016-12-20 |  |  |  |  | 2017-01-28 | 2016-12-29 | 2017-01-28 | 2016-12-29 | 2017-04-20 | внести в договоры в январе | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Плановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №105 от 03.11.2016 г.. вопрос №13. Внесение изменений пртоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №105 от 03.11.2016 г.. вопрос №13 в части стоимости (была 1861.70736). | 195-КуЭ | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-019 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 2026.008 | 2390.6894 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
[20 empty] | Южно-Сибирский экспертный центр (ООО) | 1620.807 |  |  | 1069.732 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СтройКом (ООО) | 1694.915 |  |  | 1199 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Стройэксперт (ЗАО) | 1722.107 |  |  | 1418.206 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОАУДИТ (ООО) | 1772.757 |  |  | 1584.946 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВО (ООО) | 1890 |  |  | 1020 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 2003.185 |  |  | 1694.915 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ЭкспертПроект (ООО) | 1283.071 |  |  | 1250.847 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 2026.008 |  |  | 1246 | [35 empty] | 1ми
957 | [9 empty] | Прочие услуги | Поверка измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1976.7669 | Сравнительная матрица | 1976.7669 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 1880.844 |  | 1о | 872.6927 | 872.6927 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 1029.7774 | 872.6927 | 31704663647 | etp.rosseti.ru | 2017-01-30 | 2017-01-13 | 2017-02-02 | 2017-02-15 |  |  |  |  | 2017-04-28 | 2017-03-07 | 2017-05-31 | 2017-03-07 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года. утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). | 7-КуЭ | 2017 | 7 | 17.1-06/7.1-021 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства |  | 1976.7669 | 2332.585 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети"
[20 empty] | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 1840.668 |  |  | 891.8199 | [35 empty] | 1м
958 | [9 empty] | Прочие услуги | Услуги почтовой связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 750 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 750 |  |  |  | 750 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 885 | 750 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130 | 2017-01-31 | 2017-02-14 | 2017-01-31 | 2017-02-14 | 2018-02-14 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 130 от 22.12.2016 вопрос № 17). |  | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 750 | 885 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-22 | 130
959 | [9 empty] | ТС | Оказание автотранспортных услуг | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1154.0763 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ФСК ЕЭС (ПАО) | 1154.0763 |  |  |  | 1154.0763 | ФСК ЕЭС (ПАО) | 1361.81 | 1154.0763 | [6 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-24 | 9 | 2017-02-28 | 2017-01-27 | 2017-02-28 | 2017-01-27 | 2017-03-03 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 09 от 24.01.2017 вопрос № 5). |  | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1154.0763 | 1361.81 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-24 | 9
960 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по проведению технического осмотра транспортных средств | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 628 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | ТехЛидер (ООО) | 574.716 |  | 3о | 254.436 | 254.436 | ТехЛидер (ООО) | 300.2345 |  | 31704823380 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-22 | 2017-03-15 | 2017-04-12 |  |  |  |  | 2017-05-20 |  | 2017-05-20 |  |  | вскрытие перенесено на 17.03.2017 | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 21). | 36-КуЭ | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 628 | 628 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
[20 empty] | ЭКСПЕРТ-АВТО (ООО) | 549.944 |  |  | 254.784 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СОДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТУ КУЗНЕЦКДЕКРА (НП) | 215.129 | СОДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТУ КУЗНЕЦКДЕКРА (НП) | [37 empty] | 0
961 | [9 empty] | Услуги | Комплексное обследование состояния воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 9383.74 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ООК | 3 | 3 | Сибирская электротехническая лаборатория (ООО) | 6662.455 |  | 1о | 6615.5372 | 6615.5372 | Сибирская электротехническая лаборатория (ООО) | 7806.3339 | 6615.5372 | 31704908050 | etp.rosseti.ru | 2017-03-31 | 2017-03-20 | 2017-04-10 | 2017-05-03 |  |  |  |  | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 2017-06-30 | 2017-05-22 | 2017-09-30 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 27 от 09.03.2017. вопрос № 26. | 40-КуЭ | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 9383.74 | 11072.8132 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27
[20 empty] | Алтэкс (ООО) | 9383.74 | Алтэкс (ООО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 9383.74 |  |  | 6662.4559 | [35 empty] | 1ми
962 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование автотранспортных средств ОСАГО | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 287.386 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 287.386 |  |  |  | 287.386 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ РОСГОССТРАХ (ПАО) | 287.386 | 287.386 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-04-30 | 2017-04-07 | 2017-04-30 | 2017-04-07 | 2018-04-07 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017. вопрос № 54. |  | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 | д |  | Себестоимость |  | 287.386 | 287.386 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
963 | [9 empty] | Услуги | Услуги по авиаоблету ВЛ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 2000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705077008 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 |  | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 25. | 72О-КуЭ | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 2000 | 2360 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
964 | [9 empty] | Услуги | Услуги по вертолетному облету ВЛ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 6000 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | АЛТАЙСКИЕ АВИАЛИНИИ (ООО) | 5700 |  | 1о | 5700 | 6000 | АЛТАЙСКИЕ АВИАЛИНИИ (ООО) | 7080 |  | 31705077026 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-06-08 | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 28 | 74-КуЭ | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 6000 | 7080 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | АэроГео (ООО) | 6000 |  |  | 6000 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Региональная транспортная компания (ООО) | 6000 | Региональная транспортная компания (ООО) | [37 empty] | 1м
965 | [9 empty] | Услуги | Услуги по вертолетному облету ВЛ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1930.2712 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | АэроКузбасс (ООО) | 1930.2712 |  |  |  | 1930.2712 | АэроКузбасс (ООО) | 2277.72 | 1930.2712 | [6 empty] | п. 5.12.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36 | 2017-05-15 | 2017-05-11 | 2017-05-15 | 2017-05-11 | 2019-02-05 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 29 |  | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1930.2712 | 2277.72 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
966 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по диагностике грузоподъемных механизмов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 107.7212 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | НАЯНА (ООО) | 107.7212 |  |  |  | 107.7212 | НАЯНА (ООО) | 127.1111 | 107.7212 | [6 empty] | п. 5.11.1.4 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2017-05-31 | 2017-05-24 | 2018-05-24 |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 40 |  | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 107.7212 | 127.1111 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
967 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по поверке измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 892.3701 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705228469 | etp.rosseti.ru | 2017-07-31 | 2017-06-16 | [8 empty] | 2017-10-28 |  |  |  | Внелановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 19 |  | 2017 | 7 | 17.2-06/7.1-010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 892.3701 | 1052.9967 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
968 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 418.2678 | Сравнительная матрица | 419.6 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 418.2678 |  | 0 |  | 418.2678 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 493.556 | 418.2678 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-02-27 | 2017-01-27 | 2017-02-27 | 2017-01-27 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в способ, стоимость, месяц объявления (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 05 от 16.01.2017, вопрос №5) |  | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 6 | 1 | ц |  | Прочие собственные средства, текущие расходы |  | 418.2678 | 493.556 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
969 | [9 empty] | Услуги | Клининговые услуги | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 6098.8 | Сравнительная матрица | 6098.8 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | МАНИС (ООО) | 6080.9447 |  | 1о | 6080.9447 | 6080.9447 | МАНИС (ООО) | 7175.5148 | 6080.9447 | 31604459135 | etp.rosseti.ru | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 2016-12-29 | 2017-01-27 |  |  |  |  | 2017-02-27 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-04-01 | 2018-03-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 16-170-И-ОЭ | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 6098.8 | 7196.584 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
[20 empty] | Клинёры Сибири (ООО) | 6170.6436 |  |  | 6170.6436 | [35 empty] | 1м
970 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 2752.2237 | Справочник цен (мониторинг) | 3012.229 | ООК | ООК | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 |  | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-02-28 |  | 2017-03-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость, месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №81) | 16-1130/31604599729/01 | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 6 | 1 | д |  | Себестоимость |  | 2752.2237 | 2752.2237 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
971 | [9 empty] | Охрана | Услуги охраны | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 25044.4415 | Сравнительная матрица | 25071.4027 | ООК | ООК | 4 | 4 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 23652.201 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31604557050 | etp.rosseti.ru | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 2017-02-06 | 2017-03-21 |  |  |  |  | 2017-03-14 |  | 2017-03-14 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в стоимость (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №127 от 15.12.2016, вопрос №17); Решением ПДКК от 20.02.2017, протокол № 16-1133/02 перенесены сроки вскрытия, рассмотрения и подведения итогов. | 16-1133/31604557050/3 | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 25044.4415 | 29552.441 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Межрегиональное управление безопасности (ООО) | 23689.216 | [38 empty] | 0
[20 empty] | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 25044.4115 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТР ОХРАНЫ (ООО) | 25044.4415 | [38 empty] | 1м
972 | [9 empty] | Охрана | Услуги охраны объектов филиала "Омскэнерго" в г. Омске | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 22868.3327 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ООК | 5 | 5 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 22579.0176 |  | 1о | 19834.8177 | 19834.8177 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 23405.0849 | 19834.8177 | 31704978332 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-05 | 2017-04-25 | 2017-05-22 | [5 empty] | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2019-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №31 от 30.03.2017, вопрос № 22) | 17-40-И-ОЭ | 2017 | 7 | 17.2-07/7.1-008П | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 22868.3327 | 26984.6326 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-30 | 31
[20 empty] | ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЭГИДА (ООО) | 21992.008 |  |  | 21992.008 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АЛЛЮР-ОХРАНА (ООО) | 21229.0016 |  |  | 20014.6932 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Межрегиональное управление безопасности (ООО) | 22612.768 |  |  | 22612.768 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 22868.3327 |  |  | 20034.9464 | [35 empty] | 1м
973 | [9 empty] | Охрана | Услуги охраны | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 6661.3567 | Сравнительная матрица | 6661.3567 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 6601.1034 |  | 4о | 6001.5813 | 6001.5813 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 7081.8659 | 6001.5813 | 31604459130 | etp.rosseti.ru | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 2016-12-29 | 2017-01-20 |  |  |  |  | 2017-02-27 | 2017-02-03 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 2019-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 16-171-И-ОЭ | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 6661.3567 | 7860.4009 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
[20 empty] | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 6661.3567 |  |  | 6032.5247 | [35 empty] | 1м
974 | [9 empty] | Охрана | Услуги охраны | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 8235.3809 | Сравнительная матрица | 8235.3809 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 8162.2814 |  | 1о | 7997.5738 | 7997.5738 | ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ (ООО) | 9437.137 | 7997.5738 | 31604459119 | etp.rosseti.ru | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 2016-12-29 | 2017-01-19 |  |  |  |  | 2017-02-27 | 2017-02-03 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 2019-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) | 16-172-И-ОЭ | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 8235.3809 | 9717.7495 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
[20 empty] | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 8235.3809 |  |  | 8041.0259 | [35 empty] | 1м
975 | [9 empty] | Услуги | Ремонт грузового автотранспорта | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 1218.37 | Сравнительная матрица | 1218.37 | ОЗП | ОЗП | 3 | 3 | ПОЗИТИВ (ООО) | 1218.37 |  | 1з | 1218.37 | 1218.37 | ПОЗИТИВ (ООО) | 1218.37 | 1218.37 | 31604486109 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-14 | 2016-12-26 | 2016-12-28 |  |  |  |  | 2017-01-25 | 2016-12-30 | 2017-02-28 | 2017-01-01 | 2017-12-02 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Внесение изменений в способ, месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №124 от 08.12.2016, вопрос №55) | 16-179-И-ОЭ | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы |  | 1218.37 | 1437.6766 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА КЕДР-ПЛЮС (ООО) | 1218.37 | ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА КЕДР-ПЛЮС (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | СЕРВИСМАСТЕР (ООО) | 1218.37 |  |  | 1218.37 | [35 empty] | 1ми
976 | [9 empty] | Услуги | Поверка, калибровка оборудования и приборов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 2655.6 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | 2655.6 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 2655.6 |  |  |  | 2655.6 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ФБУ) | 3133.608 | 2655.6 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | СД ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-30 | 218/16 | 2017-03-26 | 2017-02-21 | 2017-03-26 | 2017-02-21 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16) |  | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 2 |  |  | Прочие собственные средства |  | 2655.6 | 3133.608 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
977 | [9 empty] | Прочие услуги | Экспертиза промышленной безопасности ГПМ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 1828.08 | Сравнительная матрица | 2574.3 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | Специализированный технический центр Крансервис (ООО) | 822.393 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705082988 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-24 | 2017-06-14 |  |  |  |  | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири"30.12.2016 (Выписка из протокола от 09.01.2017 № 218/16); Решением ЦКК от 20.04.2017, протокол №36, вопрос №45 внесены изменения в стоимость, способ, даты объявления, подведения итогов, заключения договора | 17-56-О-ОЭ | 2017 | 7 | 17.1-07/7.1-012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1828.08 | 2157.1344 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
[20 empty] | Специализированное предприятие по кранам Кран-ремонт (ООО) | 1297.936 | [38 empty] | 1ми
978 | [9 empty] | МТРиО | Поставка устройств оптических | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 1668.6877 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Эталон (ООО) | 1661.0196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31704687772 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-09 | 2017-03-13 | [6 empty] | 2017-04-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №03 от 12.01.2017, вопрос №20) | 17-2-О-ОЭ | 2017 | 7 | 17.2-07/7.2-053 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 125 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1668.6877 | 1969.0515 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 1667.0175 | [38 empty] | 1ми
979 | [9 empty] | Услуги | Оказание услуг по передаче электроэнергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 6900.7895 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Агроэнергонадзор (ООО) | 6900.7895 |  | 0 |  | 6900.7895 | Агроэнергонадзор (ООО) | 8142.9316 | 6900.7895 | [6 empty] | п. 5.11.1.11 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-04-14 | 2017-04-05 | 2017-04-14 | 2017-04-05 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №29 от 23.03.2017, вопрос №49) |  | 2017 | 7 | 17.2-07/7.1-061 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 6900.7895 | 8142.9316 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29
980 | [9 empty] | Охрана | Услуги охраны объектов филиала ПАО "МРСК Сибири"-"Омскэнерго" в г. Омске | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 1946.7655 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 1946.7655 |  | 0 |  | 1946.7655 | Охранное агентство Блокпост (ООО) | 2297.1832 | 1946.7655 | [6 empty] | п. 5.2.5 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33 | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-03-01 | 2017-04-12 | 2017-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №33 от 06.04.2017, вопрос №86) |  | 2017 | 7 | 17.2-07/7.1-062 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1946.7655 | 2297.1832 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
981 | Внеплановый объект | [8 empty] | Услуги | Оснащение автотранспорта и спецтехники филиала навигационной системой спутникового мониторинга | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 9335.7143 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Нави Групп (ООО) | 6455.1695 |  | 1о | 6455.1695 | 6455.1695 | Нави Групп (ООО) | 7617.1 |  | 31705082763 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 2017-06-09 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №43) | 17-54-И-ОЭ | 2017 | 7 | 17.2-07/7.1-063 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 6535 | 6535 | 7711.3 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | СибАЗС Сервис (ООО) | 6501.9492 |  |  | 6501.9492 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 6534.7458 |  |  | 6534.7458 | [35 empty] | 1ми
982 | [9 empty] | МТРиО | Поставка угля | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Омскэнерго | 2859.503 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | Торговая компания Промуголь (ООО) | 2738.8983 |  | 1о | 2710.3033 | 2710.3033 | Торговая компания Промуголь (ООО) | 3198.1579 |  | 31705083118 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-15 | 2017-06-19 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №36 от 20.04.2017, вопрос №46) | 17-57-И-ОЭ | 2017 | 7 | 17.2-07/7.2-064 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Омскэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства |  | 2859.503 | 3374.2136 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Трейдинг (ООО) | 2859.503 |  |  | 2859.503 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Майкубен-Вест (ООО) | 2859.503 |  |  | 2859.503 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | СибСнаб (ООО) | 2859.503 |  |  | 2859.503 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | РЕГИСТ (ООО) | 2938.8814 | РЕГИСТ (ООО) | [37 empty] | 1ми
983 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 742.178 | Сравнительная матрица | 742.1696 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 742.178 |  |  |  | 742.178 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 875.77 | 742.178 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-01-31 | 2017-02-02 | 2017-01-31 | 2017-02-02 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Внесение изменений протоколом ЦКК №5 от 16.01.2017 г в части стоимости (742.1696), способа закупки, сроков объявления. |  | 2017 | 7 | 17.1-08/7.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 7 | 1 | Ц |  | Прочие собственные средства |  | 742.178 | 875.77 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
984 | [9 empty] | Услуги | Комплексное обследование ЗиС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 1366.316 | Сводный сметный расчет | 1821 | ОЗП | ОЗП | 8 | 8 | СтройКом (ООО) | 1186.4407 |  | 1о | 462.292 | 462.292 | СтройКом (ООО) | 545.5046 | 462.292 | 31604359151 | etp.rosseti.ru | 01.11.2016 | 2016-11-22 | 2016-12-07 | 2017-01-10 |  |  |  |  | 2017-01-28 | 2017-01-18 | 2017-01-28 | 2017-01-18 | 2018-01-01 | Причины невыполнения сроков по подведению итогов: повторная экспертиза. | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). внесение изменений протоколом ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №110 от 10.11.2016 г., вопрос № 8 в части стоимости закупки (была 1821 руб. без НДС) | 119/4-ХЭ | 2017 | 7 | 17.1-08/7.1-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Прочие собственные средства |  | 1366.316 | 1612.2529 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго"
[20 empty] | ЭнергоПодряд (ООО) | 1366.3167 |  |  | 1366.316 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ГЕОПРОСТ (ООО) | 1350 |  |  | 753.466 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Инженерно-технический центр Ресурс (ООО) | 1350 |  |  | 1350 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | НЕЗАВИСИМЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И СЕРТИФИКАЦИИ РЕГИОНТЕХСЕРВИС (ООО) | 1313.374 |  |  | 671.205 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Аргус Групп (ООО) | 1111 |  |  | 530.588 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ОАО) | 847.1164 |  |  | 491.873 | [35 empty] | 0
[20 empty] | ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ И ЭНЕРГОАУДИТ (ООО) | 1229.685 |  |  | 1229.684 | [35 empty] | 1м
985 | [9 empty] | Услуги | Услуги по уборке и обслуживанию офисных и производственных помещений и прилегающей территории | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 4748.45 | Сравнительная матрица | 4779.4254 | ОЗП | ОЗП | 2 | 2 | ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ - 1998 (ООО) | 5372.881 |  | 1о | 5372.881 | 5372.881 | ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ - 1998 (ООО) | 6339.9996 | 5372.881 | 31604597959 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-28 | 2017-01-26 | 2017-02-22 |  |  |  |  | 2017-03-24 | 2017-03-13 | 2017-03-24 | 2017-03-13 | 2018-03-11 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Протокол ЦКК №130 от 22.12.2016 г., вопрос №19 - внесение изменений в части стоимости (4779.42). | 125/5-ХЭ | 2017 | 7 | 17.1-08/7.1-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4748.45 | 5603.171 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго"
[20 empty] | БЛЕСК Плюс (ООО) | 5457.627 |  |  | 5457.627 | [35 empty] | 1м
986 | [9 empty] | Услуги | Услуги почтовой связи | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 660 | Сравнительная матрица | 660 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 660 |  |  |  | 660 | ПОЧТА РОССИИ (ФГУП) | 778.8 | 660 | [6 empty] | п. 5.11.1.1 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-09-27 | 77 | 2017-02-28 | 2016-12-09 | 2017-02-28 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). |  | 2017 | 7 | 17.1-08/7.1-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 660 | 778.8 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго"
987 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 1011.392 | Сравнительная матрица | 1056.8333 | ООК | ООК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-31 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-03-20 |  | 2017-03-20 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016, вопрос 81 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки. Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016, вопрос 81 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки, выписка ЦКК №130 от 22.12.2016 г., вопрос №20 - внесение изменений в закупочную документацию в части требований. | 16-1130/31604599729/01 | 2017 | 7 | 17.1-08/7.1-011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 7 | 1 | д |  | Себестоимость |  | 1011.392 | 1011.392 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
988 | [9 empty] | МТРиО | Поставка мебели | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 552.208 | Справочник цен (мониторинг) | 589.97 | ОЗЦ | ОЗЦ | 2 | 2 | ДЭФО - Красноярск (ООО) | 501.105 |  | 1о | 495.583 | 495.583 | ДЭФО - Красноярск (ООО) | 584.7879 | 495.583 | 31604497020 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-15 | 2016-12-28 | 2017-01-30 |  |  |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-14 | 2017-02-20 | 2017-02-14 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). Выписка ЦКК № 124 от 08.12.2016, вопрос 69 - внесение изменений в стоимость и сроки проведения закупки | 123/5-ХЭ | 2017 | 7 | 17.1-08/7.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 0083 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 552.208 | 651.6054 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго"
[20 empty] | Сибстройсервис плюс (ООО) | 524.6 |  |  | 524.6 | [35 empty] | 1м
989 | [9 empty] | МТРиО | Поставка бумаги для оргтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 1630.19 | Справочник цен (мониторинг) | 1630.19 | ОЗЦ | ОЗЦ | 3 | 3 | Автограф (ООО) | 1620.498 |  | 1о | 1375.969 | 1375.969 | Автограф (ООО) | 1623.6434 | 1375.969 | 31604478734 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-02-06 | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 2017-01-30 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16 (Выписка из протокола от 27.09.2016 № 77). | 121/5-ХЭ | 2017 | 7 | 17.1-08/7.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 0020 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 1630.19 | 1923.6242 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго"
[20 empty] | Ермак К (ООО) | 1565.026 |  |  | 1434.611 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | АЗИМУТ НТ (ООО) | 1382.491 |  |  | 1382.491 | [35 empty] | 1м
990 | [9 empty] | Услуги | Услуги по проведению ежегодного периодического медицинского осмот-ра работников предприятия, лот У 0157. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 810.789 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 1 | 1 | Негосударственное Учреждение Здравоохранения Диагностический центр Медиком (ООО) | 742.25 |  | 0 |  | 742.25 | Негосударственное Учреждение Здравоохранения Диагностический центр Медиком (ООО) | 742.25 | 742.25 | 31704827840 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-27 | 2017-03-21 | 2017-03-28 | п. 7.5.5 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-28 | 18/4-ХЭ | 2017-05-20 | 2017-03-31 | 2017-05-20 | 2017-03-31 | 2017-12-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 23 от 16.02.2017 вопрос № 24). | 18/4-ХЭ | 2017 | 7 | 17.2-08/7.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 810.789 | 810.789 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-16 | 23
991 | [9 empty] | Услуги | Установка бортового оборудования спутникового мониторинга на транспортные средства филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 4960.084 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Нави Групп (ООО) | 4898.2203 |  | 1о | 4898.2203 | 4898.2203 | Нави Групп (ООО) | 5779.9 | 4898.2203 | 31704998327 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-11 | 2017-05-15 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 2017-07-20 | 2017-06-02 | 2017-07-20 | 2017-06-02 | 2017-08-31 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 33 от 06.04.2017 вопрос № 91). | 36/6-ХЭ | 2017 | 7 | 17.2-08/7.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4960.084 | 5852.8991 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
[20 empty] | СибАЗС Сервис (ООО) | 4917.0339 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 4948.983 | [38 empty] | 1ми
992 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | поставка ВЧ приемопередатчик ПВЗУ-Е | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 940.8571 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 631 |  | 1о | 631 | 631 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 744.58 | 631 | 31705080605 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-12 | 2017-06-15 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-08-20 | 2017-06-21 | 2017-08-20 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 47). | 50/4-ХЭ | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 658.6 | 658.6 | 777.148 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | Завод электротехнического оборудования (ООО) | 658.474 | Завод электротехнического оборудования (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Промэнерго (ООО) | 540 | Промэнерго (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СибЭлектроМонтаж (ООО) | 658 |  |  | 658 | [35 empty] | 1м
993 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Микропроцессорный блок РЗА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 1409.08 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 900 |  | 1о | 446.2759 | 446.2759 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 526.6055 | 446.2759 | 31705080603 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-03 | 2017-05-12 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 2017-08-20 | 2017-06-19 | 2017-08-20 | 2017-06-19 | 2017-08-18 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 49). | 49/4-ХЭ | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 986.356 | 986.356 | 1163.9001 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | НПП Бреслер (ООО) | 986 |  |  | 453.3673 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 950 |  |  | 742.8651 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 771.2 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Энергозащита (ООО) | 960 |  |  | 960 | [35 empty] | 1м
994 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка устройств РЗА | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 4710.4886 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | ЭКРА-Сибирь (ООО) | 3245.7627 |  | 1о | 3146.8424 | 0 |  | 0 |  | 31705077125 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-02 | 2017-05-15 | 2017-06-20 |  |  |  |  | 2017-08-20 |  | 2017-08-20 |  |  | ЦО на основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) после корректировки технического задания вынести вопрос на рассмотрение ЦКК ПАО «МРСК Сибири» о согласовании повторного проведения закупки | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 36 от 20.04.2017 вопрос № 51). | 48/4-ХЭ | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 3297.342 | 3297.342 | 3890.8636 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-20 | 36
[20 empty] | ЧЭАЗ-Сибирь (ООО) | 3280 |  |  | 3082.1595 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | НПП Бреслер (ООО) | 3297 | НПП Бреслер (ООО) | [37 empty] | 1с
[20 empty] | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | 2999.5998 | Сибтеплоэнергокомплект (ООО) | [37 empty] | 1м
995 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Оборудование вычислительной техники и серверное оборудование | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 813.4373 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 5 | 5 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 557.63 |  | 1о | 477.9132 | 477.9132 | АЗИМУТ НТ (ООО) | 563.9375 | 477.9132 | 31705128624 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-07-27 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 49). | 54/4-ХЭ | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 569.4061 | 569.4061 | 671.8992 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 566.8593 |  |  | 504.2247 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ПРИНТ ЭКСПРЕСС (ООО) | 569.4061 |  |  | 478.3012 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Партнер-КС (ООО) | 568.1356 |  | 1о | 568.1356 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Альбис (ООО) | 562.2918 |  |  | 562.2918 | [35 empty] | 1м
996 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка оборудования связи для обслуживания и ремонта каналов ВОЛС | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 918.8951 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 4 | 4 | КОНЦЕПТ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 611.0169 |  | 1о | 527.3975 | 527.3975 | КОНЦЕПТ ТЕХНОЛОГИИ (ООО) | 622.3291 |  | 31705134113 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-22 | 2017-05-29 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-07-14 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 50). | 57/4-ХЭ | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 643.2265 | 643.2265 | 759.0073 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | Группа Компаний Омиком (ООО) | 642.4475 |  |  | 533.099 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | Инсистем (ООО) | 470.339 | Инсистем (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | КАСКАД (ООО) | 643.2266 |  |  | 572.4717 | [35 empty] | 1ми
997 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка электротехнического вспомогательного оборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 664.737 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705128664 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-06-05 |  |  |  |  | 2017-07-03 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 51). | 58/4-ХЭ | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 465.3159 | 465.3159 | 549.0727 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
998 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | поставка приборов измерения электрических величин, контроля и проверки электрооборудования | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 1772.3647 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | Электронприбор НСК (ООО) | 1237.1186 |  | 1о | 1159.3908 | 1159.3908 | Электронприбор НСК (ООО) | 1368.0811 |  | 31705128544 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-05 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-07-21 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 52). | 52/6-ХЭ | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-007 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 1240.6553 | 1240.6553 | 1463.9732 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | ПРИЗМ (ООО) | 1209.0169 |  |  | 1162.6793 | [35 empty] | 1м
999 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Приборы измерения электрических величин | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 3822.8471 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 2561.1 |  | 1о | 2561.1 | 2561.1 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 3022.098 |  | 31705128738 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-31 | 2017-06-22 |  |  |  |  | 2017-07-20 |  | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 53). | 56/4-ХЭ | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 2675.9929 | 2675.9929 | 3157.6717 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | МетЭнергоПром (ООО) | 2673.3196 |  |  | 2566.2799 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | САТА (ООО) | 2817.825 | САТА (ООО) | [37 empty] | 1ми
1000 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка поверочной установки для поверки счетчиков электроэнергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 2113.7505 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 1478.8 |  | 1о | 1478.8 | 1478.8 | ЭЛЕКТРОНПРИБОР (ООО) | 1744.984 | 1478.8 | 31705128587 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-05-30 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-08-06 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 55) | 59/5-ХЭ | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-009 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 1479.6254 | 1479.6254 | 1745.9579 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | 1100 | ЭНЕРГОПРОЕКТ (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | АбриКом (ООО) | 1479.6 |  |  | 1479.6 | [35 empty] | 1ми
1001 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Устройство передачи и сбора данных | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 1121.2607 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 2 | 2 | МетЭнергоПром (ООО) | 784.0984 |  | 1о | 768.4008 | 768.4008 | МетЭнергоПром (ООО) | 906.7129 | 768.4008 | 31705128691 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-19 | 2017-06-02 | 2017-06-16 |  |  |  |  | 2017-07-14 | 2017-06-27 | 2017-08-28 | 2017-06-27 | 2017-09-25 |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 39 от 11.05.2017 вопрос № 56) | 55/6-ХЭ | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-010 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 784.8825 | 784.8825 | 926.1613 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
[20 empty] | ТЕРРА (ООО) | 771.386 |  |  | 771.386 | [35 empty] | 1м
1002 | Покупка бригадных автомобилей (ХЭ) в количестве 10 ед.: УАЗ-390945- 2шт, ГАЗ-33081 Егерь - 2шт, УАЗ-390995-440 - 3шт., ГАЗ-2705 "Комби" 4х4 стандарт - 3шт. |  | 2016-12-01 | [6 empty] | ТС | Бригадные автомобили на базе УАЗ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 7467.8564 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Сибирский центр материально - технического снабжения (ООО) | 5227.4995 | [7 empty] | 31705204121 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-23 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 42) |  | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-011 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 5227.4995 | 5227.4995 | 6168.4494 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-25 | 42
[20 empty] | ТД АбаканАВТОГАЗ (ООО) | 4822.0339 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | АВТОЦЕНТР КрасГАЗсервис (АО) | 4864.2 | [38 empty] | 0
1003 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка средств защиты, приспособлений и инструментов для работы на высоте | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 1055.6221 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 3 | 3 | САМОСПАС (ООО) | 686.2 |  | 1о | [5 empty] | 31705204249 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | 2017-06-22 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 44) |  | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-012 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 738.9355 | 738.9355 | 871.9439 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-25 | 42
[20 empty] | СФЕРОТЕК (ООО) | 693.3981 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Техноавиа-Красноярск (ООО) | 720.7637 | [38 empty] | 1м
1004 | Внеплановый объект | [8 empty] | МТРиО | Система записи телефонных разговоров "Фантом" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 742.1339 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705204289 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-08 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 42 от 25.05.2017 вопрос № 47) |  | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-013 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 519.4937 | 519.4937 | 613.0026 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-08-25 | 42
1005 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (ХЭ) в количестве 26 ед.: Измерительный комплекс ИК-1 определения импульсных характеристик ЗУ ПС, молниеотводов и опор ВЛ - 1 шт., спектрофотометр - 1шт, устройство контроля усилий в оттяжках опор ИТОЭ-10- 1 шт., устройство ОМП ТОР 100-Локатор- 4шт., цифровой манометр CPG1000- 1 шт., измеритель сопротивления ИС20/1 - 2 шт., мультиметр DMM4050 - 1 шт., микрометр МИКО-8 - 1 шт., Вакуумный насос АВЗ-20Д - 1 шт., Энергомера СЕ 601-05 - 4 шт., Энергомера СЕ 602-100К - 3 шт., ОМП "ТОР 100-ЛОК611602" - 5 шт., телевизор Samsung ue60j6300auxru - 1 шт. |  | 2016-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка приборов контроля и измерения неэлектрических величин | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 1370.1549 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 31705227411 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-16 |  | 2017-06-28 |  |  |  |  | 2017-07-26 |  | 2017-09-28 |  |  | ЦО на основании п. 7.5.9 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) после корректировки технического задания, начальной (максимальной) цены договора (цены лота) вынести вопрос на рассмотрение ЦКК ПАО «МРСК Сибири» о согласовании повторного проведения закупки. | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 33) | 74/3-ХЭ | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-014 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 2 |  |  | Капитальные вложения | 959.1084 | 959.1084 | 1131.748 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
1006 | Покупка бригадных автомобилей (ХЭ) в количестве 10 ед.: УАЗ-390945- 2шт, ГАЗ-33081 Егерь - 2шт, УАЗ-390995-440 - 3шт., ГАЗ-2705 "Комби" 4х4 стандарт - 3шт. |  | 2016-12-01 | [6 empty] | ТС | Поставка спецтехники | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Хакасэнерго | 818.4622 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705227880 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-16 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка 2017 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 44 от 08.06.2017 вопрос № 34) |  | 2017 | 7 | 17.2-08/7.2-015 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Хакасэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 572.9235 | 572.9235 | 676.0498 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-06-08 | 44
1007 | [9 empty] | Услуги | Услуги ПФО | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1567.2195 | Сравнительная матрица | 1567.2195 | ЕП | ЕП | 1 | 1 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1567.2195 |  |  |  | 1567.2195 | СИБИРСКИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (ЧУ ДПО) | 1849.319 | 1567.2195 | [6 empty] | п. 5.11.1.6 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-16 | 5 | 2017-01-31 | 2017-01-26 | 2017-01-31 | 2017-01-26 | 2017-12-31 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Внесение изменений протоколом ЦКК №5 от 16.01.2017 г в части стоимости (1567.2195), способа закупки, сроков объявления. |  | 2017 | 7 | 17.1-09/7.1-001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 8 | 1 | ц |  | Прочие собственные средства |  | 1567.2195 | 1849.319 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
1008 | [9 empty] | Услуги | Услуги по поверке измерительных трансформаторов тока и напряжения | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 706.149 | Сравнительная матрица | 1030 | ОЗП | ОЗП | 4 | 4 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 634 |  | 1о | 436.2782 | 436.2782 | ЭлектроТехноСервис (ООО) | 514.8083 | 436.2782 | 31704776661 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-10 | 2017-02-27 | 2017-03-22 |  |  |  |  | 2017-04-30 | 2017-03-31 | 2017-04-30 | 2017-03-31 | 2017-07-29 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Внесены изменения (стоимость, организатор, сроки объявления, подведения итогов, заключения договора) решением ЦКК от 02.02.2017, протокол № 15, вопрос № 32 | 12/4-ЧЭ | 2017 | 7 | 17.1-09/7.1-002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства |  | 706.149 | 833.2558 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго"
[20 empty] | Метрологический сервисный центр (ООО) | 684 |  |  | 509.0162 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ УЭНКО (ООО) | 612.0005 |  |  | 590.8655 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ (ФГУ) | 705.449 |  |  | 656.0186 | [35 empty] | 0
1009 | [9 empty] | Услуги | Обязательное страхование транспортных средств (ОСАГО) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1176.0024 | Справочник цен (мониторинг) | 1300 | ООК | ООК | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 31604599729 | etp.rosseti.ru | 2016-12-30 | 2016-12-28 | 2017-01-17 | 2017-01-17 |  |  |  |  | 2017-02-28 |  | 2017-03-01 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Выписка ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №81 - О внесении изм. в стоимость и сроки закупки | 16-1130/31604599729/01 | 2017 | 7 | 17.1-09/7.1-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 8 | 1 | д |  | Себестоимость |  | 1176.0024 | 1176.0024 |  |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
1010 | [9 empty] | Услуги | Услуги по контролю за состоянием территории, учету посетителей и транспортируемых ценностей и имущества на объектах филиала | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 9614.76 | Сравнительная матрица | 9614.76 | ООК | ООК | 3 | 3 | Поляков Павел Яковлевич (ИП) | 9612.56 |  | 1о | 9612.56 | 9612.56 | Поляков Павел Яковлевич (ИП) | 9612.56 | 9612.56 | 31704796019 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-15 | 2017-03-09 | 2017-03-27 |  |  |  |  | 2017-06-20 | 2017-04-14 | 2017-07-01 | 2017-04-14 | 2018-06-30 | Внести в договоры в мае | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; | 17-1013/31704796019/3 | 2017 | 7 | 17.1-09/7.1-005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | прочие собственные средства |  | 9614.76 | 11345.42 | 1ип |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | Частная охранная организация КОМАНДОР (ООО) | 9613.8188 |  |  | 9613.8188 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Частная охранная организация Сокол (ООО) | 9614.76 | Частная охранная организация Сокол (ООО) | [37 empty] | 1м
1011 | [9 empty] | Услуги | Проведение специальной оценки условий труда | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 5000 | Сравнительная матрица | 5000 | ОЗП | ОЗП | 7 | 7 | Альфа-Аттестация (ООО) | 700.15 |  | 1о | [5 empty] | 31705151685 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-25 | 2017-06-05 | [5 empty] | 2017-07-31 |  | 2017-07-31 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Внесение изменений в месяц объявления, месяц подведения итогов (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 40 от 18.05.2017, вопрос №12); |  | 2017 | 7 | 17.1-09/7.1-006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства |  | 5000 | 5900 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири"
[20 empty] | ДИАЛОГ-КОНСАЛТИНГ (ООО) | 779.076 | [38 empty] | 1ми
[20 empty] | ЭКОСТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (ООО) | 1057.2373 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Проммаш Тест (ООО) | 1324.7856 | [38 empty] | 1с
[20 empty] | ЭсАрДжи-Эко (ООО) | 1778.9636 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ (ООО) | 2450 | ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | СОТАРМ (ООО) | 2533.27 | [38 empty] | 1ми
1012 | [9 empty] | Услуги | Проведение периодического медицинского осмотра персонала в 2017 г. | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 518.9482 | Сравнительная матрица | 518.9482 | ОЗЦ | ОЗЦ | [11 empty] | 31705262590 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-27 | [6 empty] | 2017-07-28 |  | 2017-07-29 |  |  |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Выписка ЦКК 46 от 15.06.2017 Вопрос №17 - внесение изменений в сроки проведения закупки. |  | 2017 | 7 | 17.1-09/7.1-008 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства |  | 518.9482 | 518.9482 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
1013 | [9 empty] | МТРиО | Поставка изделий железобетонных (прочие) | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1986.9042 | Справочник цен (мониторинг) | 1986.9042 | ОЗЦ | ОЗЦ | 4 | 4 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 1985.19 |  | 1о | 1906.779 | 1906.779 | РесурсИнвестСтрой (ООО) | 2249.9992 | 1906.779 | 31604346062 | etp.rosseti.ru | 2016-11-20 | 2016-11-18 | 2016-12-12 | 2017-01-30 |  |  |  |  | 2017-01-31 | 2017-02-08 | 2017-01-31 | 2017-02-08 | 2017-03-25 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №113 от 15.11.2016 г., вопрос №3) | 16-107_7-ЧЭ | 2017 | 7 | 17.1-09/7.2-003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1986.904 | 2344.5467 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 1982.9783 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | 1984.24 | Торговый дом ЖБИ Алтая (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Производственное объединение Гарантия (ООО) | 1964.804 |  |  | 1929.604 | [35 empty] | 1м
1014 | [9 empty] | МТРиО | Поставка штыревых стеклянных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 500 кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 442.9895 | Справочник цен (мониторинг) | 442.9895 | ОЗЦ | ОЗЦ | 6 | 6 | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 441.54 |  | 1о | 187.32 | 187.32 | ЮМЭК ГРУПП (ООО) | 221.0376 | 187.32 | 31604346305 | etp.rosseti.ru | 2016-11-30 | 2016-11-18 | 2016-11-23 | 2016-12-22 |  |  |  |  | 2017-02-20 | 2016-12-27 | 2017-02-28 | 2016-12-27 | 2017-01-26 |  | Плановая закупка. ПЗ 2017 года, утверждена на заседании СД ПАО "МРСК Сибири" 30.12.2016 протокол № 218/16; | 16-108_4-ЧЭ | 2017 | 7 | 17.1-09/7.2-004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 442.989 | 522.727 | 1с |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети"
[20 empty] | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | 435.965 | ТД Первая Промышленная Компания (ООО) | [37 empty] | 1ми
[20 empty] | Южноуральский арматурно-изоляторный завод (АО) | 441.54 |  |  | 194.01 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Материально-Техническое Снабжение и Сервис (ООО) | 377.985 |  |  | 333.9425 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | ТоргПромСнаб (ООО) | 442.655 |  |  | 356.7797 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | 442.9895 | АлтайЭнергоСоюз (ООО) | [37 empty] | 1ми
1015 | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на проектируемую ПС Бутунтай до ПС Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС) |  | 2018-12-01 |  |  |  |  | 62.1 |  | ПИР | Выполнение проекта планировки территории и проекта межевания терри-тории объекта «Реконструкция участка ВЛ-110-23 от места ответвления на ПС 110/10 кВ «Бутунтай» до ПС 110/35/6 кВ «Акатуй» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 2134.192 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 3 | 3 | Союзэнергопроект (ООО) | 2134.192 |  | 0 |  | 2134.192 | Союзэнергопроект (ООО) | 2134.192 | 2134.192 | 31604148774 | etp.rosseti.ru | 2016-09-30 | 2016-09-29 | 2016-10-20 | 2016-12-21 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-19 | 7 | 2017-02-08 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | 2017-02-06 | 2017-06-06 | Центру Ответственности по предмету настоящего открытого запроса предложений на основании п. 2.7.2. Закупочной документации вынести на ЦКК Общества вопрос о заключении договора с ООО «Союзэнергопроект», так как заявка участника соответствует требованиям Закупочной документации. | Внеплановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" №73 от 22.09.2016 г., вопрос №24. Протоколом ЦКК №7 от 19.01.2017 г., вопрос №28 согласован единственный источник. | 16-4029 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.1-0002/16.2-09/8.1-0158 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация |  | 2134.192 | 2518.3466 | 1м |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-09-22 | 73
[20 empty] | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | 1916.56 | ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | Сибирский энергетический научно-технический центр (АО) | 2060.075 | Сибирский энергетический научно-технический центр (АО) | [37 empty] | 0
1016 | [9 empty] | Услуги | Экспертное обследование и ремонт подъемных сооружений филиала ПАО «МРСК Сибири» - "Читаэнерго" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 4700 | Сравнительная матрица |  | ВЗ | ОЗП ЕП | 2 | 2 | Инженерно-консультативный центр Энергис (ООО) | 4700 |  | 0 |  | 4700 | Инженерно-консультативный центр Энергис (ООО) | 4700 |  | 31704684140 | etp.rosseti.ru | 2017-01-31 | 2017-01-20 | 2017-02-09 | 2017-03-03 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-23 | 29 | 2017-04-19 |  | 2017-04-19 |  |  |  | Внелановая закупка 2016 г. Протокол ЦКК ПАО "МРСК Сибири" № 3 от 12.01.2017, подписан 17.01.2017 вопрос № 24; Решением ЦКК от 23.03.2017, протокол № 29, вопрос № 70 согласовано заключение договора с участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке | 002/4-ЧЭ | 2017 | 7 | 17.2-09/7.1-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 4700 | 5546 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-12 | 3
[20 empty] | Зверьков Владимир Георгиевич (ИП) | 4700 | Зверьков Владимир Георгиевич (ИП) | [37 empty] | 1ми
1017 | [9 empty] | МТРиО | Поставка арматуры к СИП на напряжение до 1000 В | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 752.6002 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 3 | 3 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 745.075 |  | 1о | 678.02 | 678.02 | Новации и бизнес в энергетике (ЗАО) | 800.0636 | 678.02 | 756532 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-22 | 2017-01-31 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-03-20 | 2017-02-22 | 2017-04-08 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №73 - О включении в ПЗ. | 16-112_4-ЧЭ | 2017 | 7 | 17.2-09/7.2-0001 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 752.6002 | 888.0683 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | НИЛЕД (ООО) | 685.33 |  |  | 685.33 | [35 empty] | 1с
[20 empty] | Южноуральская изоляторная компания (ООО) | 749.134 |  |  | 740.362 | [35 empty] | 1с
1018 | [9 empty] | МТРиО | Поставка неизолированного провода | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1420.7977 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 2 | 2 | Камский кабель (ООО) | 1420.7977 |  | 1о | 1389.412 | 1389.412 | Камский кабель (ООО) | 1639.5062 | 1389.412 | 756484 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-27 | 2017-01-23 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-02-07 | 2017-03-20 | 2017-02-07 | 2017-03-24 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №75 - О включении в ПЗ. | 16-111_5-ЧЭ | 2017 | 7 | 17.2-09/7.2-0002 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 1420.7977 | 1676.5413 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 1401.404 |  |  | 1401.404 | [35 empty] | 0
1019 | [9 empty] | МТРиО | Поставка СИП на напряжение до 35кВ | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 2482.7693 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ЗЦ ОКП РС | 4 | 4 | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 2482.769 |  | 1о | 2426.981 | 2426.981 | ТК СКК/Фариаль (ООО) | 2863.8376 | 2426.981 | 756450 | www.b2b-energo.ru | 2016-12-31 | 2016-12-16 | 2016-12-30 | 2017-01-31 |  |  |  |  | 2017-03-20 | 2017-03-02 | 2017-03-20 | 2017-03-02 | 2017-04-16 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №124 от 08.12.2016, вопрос №76 - О включении в ПЗ. | 16-110_5-ЧЭ | 2017 | 7 | 17.2-09/7.2-0003 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 2482.7693 | 2929.6677 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2016-12-08 | 124
[20 empty] | ТД ЭМ-КАБЕЛЬ (ООО) | 2478.425 |  |  | 2452.892 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | Торговый Дом УНКОМТЕХ (ООО) | 2481.672 |  |  | 2481.672 | [35 empty] | 0
[20 empty] | Камский кабель (ООО) | 2482.769 |  |  | 2482.769 | [35 empty] | 0
1020 | [9 empty] | МТРиО | Поставка КТП киоскового типа | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 2996.2 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП | 3 | 3 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 2996.2 |  | 0 |  | 2996.2 | Торговый Дом Электрум (ООО) | 3535.516 | 2996.2 | 31704746620 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-02 | 2017-02-13 | 2017-03-03 | п. 7.5.8 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-03-09 | 27 | 2017-05-20 | 2017-03-16 | 2017-05-20 | 2017-03-16 | 2017-05-15 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК №12 от 26.01.2017, вопрос №22 - О включении в ПЗ); Решением ЦКК от 09.03.2017, протокол № 27, вопрос № 83 согласовано заключение договора с участником конкурентной закупки, на которую было подано более одной заявки, но только одна из них допущена до участия в закупке филиала Читаэнерго | 009/3-ЧЭ | 2017 | 7 | 17.2-09/7.2-0004 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 2996.2 | 3535.516 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-01-26 | 12
[20 empty] | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | 3010.5 | АЛТАЙСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД (ОАО) | [37 empty] | 0
[20 empty] | Завод ЭнергоМаш (ООО) | 2586.6034 | Завод ЭнергоМаш (ООО) | [37 empty] | 1м
1021 | Реконструкция ПС Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА | [8 empty] | ГЭ | Проведение государственной экспертизы проектной документации и ре-зультатов инженерных изысканий по объекту капитального строитель-ства: "Реконструкция ПС Молодежная с заменой силовых трансформато-ров 3х16 МВА на 2х40МВА, заменой ОД-КЗ 110 кВ на ЭВ- 110 кВ" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 487.027 | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам |  | ВЗ | ЕП | 1 | 1 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ГАУ) | 487.027 |  | 0 |  | 487.027 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ГАУ) | 574.6919 | 487.027 | [6 empty] | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15 | 2017-02-22 | 2017-02-15 | 2017-02-22 | 2017-02-15 | 2017-05-30 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 15 от 02.02.2017, вопрос № 27). |  | 2017 | 7 | 17.2-09/7.1-0043 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 | и |  | Капитальные вложения |  | 487.027 | 574.6919 | 0 |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-02 | 15
1022 | [9 empty] | МТРиО | Поставка приборов учета электроэнергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 447.6754 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 1 | 1 | АРТГАРД (ООО) | 381.6102 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 31704817796 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-21 | 2017-03-20 | 2017-04-04 | [6 empty] | 2017-05-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 19 от 09.02.2017, вопрос № 26). | 17/6-ЧЭ | 2017 | 7 | 17.2-09/7.2-0051 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 447.6754 | 528.257 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
1023 | [9 empty] | Услуги | Уборка производственных и служебных помещений | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 3112.2724 | Локальные сметы |  | ВЗ | ОЗП | 5 | 5 | Телекомремстройсервис (ООО) | 2380.3066 |  | 1о | 2349.1838 | 2349.1838 | Телекомремстройсервис (ООО) | 2349.1838 | 2349.1838 | 31704805596 | etp.rosseti.ru | 2017-02-28 | 2017-02-17 | 2017-03-07 | 2017-04-03 |  |  |  |  | 2017-05-01 | 2017-05-26 | 2017-06-01 | 2017-05-26 | 2018-05-31 |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 19 от 09.02.2017, вопрос № 27). | 17-8-И-ОЭ (ЧЭ) | 2017 | 7 | 17.2-09/7.1-0051 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 2 |  |  | Себестоимость |  | 3112.2724 | 3672.4814 | 1м |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-02-09 | 19
[20 empty] | Забайкальская клининговая компания (ООО) | 2923.1112 |  |  | 2702.7623 | [35 empty] | 1м
[20 empty] | КЛИНОК (ООО) | 2975.3832 |  |  | 2529.0758 | [35 empty] | 1ми
[20 empty] | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ МОЙДОДЫР (ООО) | 3112.2724 | КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ МОЙДОДЫР (ООО) | [37 empty] | 1м
[20 empty] | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЛАММА (ООО) | 3112.2724 |  |  | 2738.7997 | [35 empty] | 1ми
1024 | Проектные работы по титулу: Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до ПС 110/6 кВ «ДВК» |  | 2013-12-01 | [6 empty] | Услуги | Проведение историко-культурной экспертизы земельного участка в рамках проектирования по титулу: "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда,новое строительство двухцепной ВЛ 110кВ от ПС Верхняя Да-венда до ПС 110/6 кВ Наседкино и новое строительство ПС 110/6 кВ Наседкино" | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 1089.96 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 1 | 1 | ГУК ЦЕНТР ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | 760.1695 | ГУК ЦЕНТР ОХРАНЫ И СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |  |  | 0 |  | 0 |  | 31705004443 | etp.rosseti.ru | 2017-04-30 | 2017-04-12 | 2017-05-15 | 2017-05-25 | [6 empty] | 2017-07-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 33 от 06.04.2017, вопрос № 94). | 17-46/6-БЭ (ЧЭ) | 2017 | 7 | 17.2-09/7.1-0052 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 762.972 | 762.972 | 900.307 | 0 |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-04-06 | 33
1025 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) | [8 empty] | МТРиО | Поставка средств учета розничного рынка электроэнергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 3225.9796 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗЦ | 1 | 1 | Спецпоставка (ООО) | 3385.4 | Спецпоставка (ООО) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31705140144 | etp.rosseti.ru | 2017-05-31 | 2017-05-23 | 2017-06-08 | 2017-06-21 | [6 empty] | 2017-08-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 39 от 11.05.2017, вопрос № 57). | 17-8014/31705140144/4 | 2017 | 7 | 17.2-09/7.2-0005 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Капитальные вложения | 2258.1858 | 2258.1858 | 2664.6592 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-11 | 39
1026 | Оснащение автотранспорта спутниковым мониторингом |  | 2017-12-01 | [6 empty] | Работы | Установка на транспортные средства ПАО «МРСК Сибири» бортового оборудования спутникового мониторинга, а также обеспечение передачи информации с бортового оборудования на сервер Заказчика на базе имеющейся системы мониторинга транспорта «Омникомм» | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 8308.5777 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | 3 | 3 | Нави Групп (ООО) | 5785.4237 | [7 empty] | 31705207110 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-23 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос № 52). |  | 2017 | 7 | 17.2-09/7.1-0055 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Амортизация | 5816.0044 | 5816.0044 | 6862.8852 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | СибАЗС Сервис (ООО) | 5796.3983 | [38 empty] | 1м
[20 empty] | Аленсио–АТВ–инфорМ (ООО) | 5807.3729 | [38 empty] | 1ми
1027 | Оснащение автотранспорта спутниковым мониторингом |  | 2017-12-01 | [6 empty] | МТРиО | Поставка средств учета розничного рынка электроэнергии | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 21864.5015 | Справочник цен (мониторинг) |  | ВЗ | ОЗП | [11 empty] | 31705208204 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | [8 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос № 52). |  | 2017 | 7 | 17.2-09/7.2-0006 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | 15305.151 | 15305.151 | 18060.0782 |  |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
1028 | [9 empty] | Работы | Выполнение комплекса кадастровых (лесоустроительных) работ на лесные участки для размещения электросетевых объектов | ПАО "МРСК Сибири"Филиал - Читаэнерго | 895.087 | Сводный сметный расчет |  | ВЗ | ОЗП | 2 | 2 | КАДАСТР-ЛАЙН (ООО) | 800 | [7 empty] | 31705207059 | etp.rosseti.ru | 2017-06-30 | 2017-06-09 | 2017-06-26 | [7 empty] | 2017-09-28 |  |  |  | Внеплановая закупка, включение закупки в ПЗ (Протокол ЦКК № 42 от 25.05.2017, вопрос № 57). |  | 2017 | 7 | 17.2-09/7.1-0056 | ПАО "МРСК Сибири" | Филиал - Читаэнерго | 1 | 1 |  |  | Себестоимость |  | 895.087 | 1056.2027 | 1ми |  |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | 2017-05-25 | 42
[20 empty] | Техническая инвентаризация (ООО) | 890 | [38 empty] | 1ми
Итого по "7. Прочие закупки" | [12 empty] | 6282990.6384 | [11 empty] | 3675458.0471 |  | 3775995.1199 | [30 empty] | 6255781.7085 | 6728938.0672
ВСЕГО: | [12 empty] | 21974874.5619 | [11 empty] | 7588149.994 |  | 8386156.3812 | [30 empty] | 17348833.1954 | 19814493.2331

## Списки
Код вида деятельности | Юридическое лицо | Филиал/ подразделение | Вид закупаемой продукции | Наличие условий о субьектах малого и среднего предпринимательства в конкурсной/ закупочной документации | Категория закупки, которая не учитывается при расчёте совокупного годового стоимостного объёма договоров | Признак закупки инновационной и высокотехнологичной продукции | Источник финансирования | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки (план, факт) |  | Принадлежность участника закупочной процедуры к субьекту малого или среднего предпринимательства | Организатор закупки (юридическое лицо/ филиал) | Вид закупки (электронная/ неэлектронная) | Интернет-адрес площадки | Основание для проведения закупки у ЕП (пункт Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Стадия проведения процедуры | Принадлежность к РП 2017 года (если для РП 2016 поставить: да) | Стадия проведения закупки | Не состоялась / отменена
3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 24 | 27, 34 | 43 | 44 | 46 | 53 | 54, 57 | 74
1 | ПАО "МРСК Сибири" | ИА ПАО "МРСК Сибири" | ПИР | 1 |  | да | Амортизация (амортизация отчетного года, неиспользованная амортизация прошлых лет) | Сводный сметный расчет | ООК | ООК | 0 | ПАО "Россети" | электронная | www.b2b-energo.ru | п. 5.11.1.1 | СД ПАО "МРСК Сибири" | Не объявлена | 1 кв. 2017 | Не объявлена | Не состоялась
2 | АО "Тываэнерго" | ПАО "МРСК Сибири" | ГЭ | 2 |  | нет | Неиспользованная прибыль прошлых лет | Локальные сметы | ООК РС | ООК ЕП | 1 | Закупочное подразделение Аппарата управления ПАО "МРСК Сибири" | неэлектронная | www.utp.sberbank-ast.ru | п. 5.11.1.2 | ЦКК ПАО "МРСК Сибири" | Объявлена | 2-4 кв. 2017 | Объявлена | Не состоялась, объявлена повторно
3 |  | Филиал - Алтайэнерго | АН | 3 |  |  | Прибыль текущего года | Укрупненные стоимостные показатели по объектам аналогам | ОА | ОА |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" |  | etp.rosseti.ru | п. 5.11.1.3 | ПДКК ПАО "МРСК Сибири" | Исключена |  | Вскрытие | Не состоялась второй раз
4 |  | Филиал - Бурятэнерго | ТН |  |  |  | Себестоимость | Сравнительная матрица | ОКП | ОКП |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |  | www.etp.roseltorg.ru | п. 5.11.1.4 | КК ПАО "МРСК Сибири" | Не состоялась |  | Перенос сроков вскрытия | Не состоялась второй раз, объявлена повторно
5 |  | Филиал - Горно-Алтайские электрические сети | СМР |  |  |  | Себестоимость (без амортизации) | Справочник цен (мониторинг) | ОКП РС | ОКП ЕП |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети" |  |  | п. 5.11.1.5 | ЦЗК ПАО "Россети" | Отменена |  | На рассмотрении КДО | Не состоялась, проведена ПМЗ
6 |  | Филиал - Красноярскэнерго | ПНР |  |  |  | Прибыль |  | ОЗП | ОЗП |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго" |  |  | п. 5.11.1.6 |  | Проведена |  | На рассмотрении | Отменена
7 |  | Филиал - Кузбассэнерго - рег.эл. сети | ГП |  |  |  | Выручка от прочих видов деятельности |  | ОЗЦ | ОЗП ЕП |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - рег.эл. сети" |  |  | п. 5.11.1.7 |  | Договор |  | Подведены итоги | Отменена, объявлена повторно
|  | Филиал - Омскэнерго | УС |  |  |  | Амортизация |  | ЕП | ОЗЦ |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго" |  |  | п. 5.11.1.8 |  |  |  | Договор
|  | Филиал - Хакасэнерго | МТРиО |  |  |  | Капитальные вложения |  | ВЗ | ОЗЦ ЕП |  | Закупочное подразделение на филиале ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" |  |  | п. 5.11.1.9 |  |  |  | Исключена
|  | Филиал - Читаэнерго | ОН |  |  |  | Привлеченные средства (заемные процентные) |  | ЗЦ ОКП РС | ЗЦ ООК РС |  | АО "Центр Технического Заказчика" |  |  | п. 5.11.1.10
|  | АО "Тываэнерго" | ИТ |  |  |  | Средства от продажи векселей |  |  | ЗЦ ОКП РС |  | АО "Тываэнерго" |  |  | п. 5.11.1.11
|  |  | ТС |  |  |  | Бюджетные целевые средства |  |  | ЗЦ ОКП РС ЕП |  |  |  |  | п. 5.11.1.12
|  |  | СБ |  |  |  | Плата за технологическое присоединение |  |  | ЕП |  |  |  |  | п. 5.11.1.13
|  |  | ФО |  |  |  | Прочие источники внешнего финансирования |  |  | ЗПП |  |  |  |  | п. 5.11.1.14
|  |  | Охрана |  |  |  | Прочие собственные средства, текущие расходы | [7 empty] | п. 5.2.5
|  |  | Услуги |  |  |  | Прочие собственные источники, в т.ч. продажа акций | [7 empty] | п. 7.5.5
|  |  | Работы | [11 empty] | п. 7.5.8
п. 5.12.1.1.