## 17квЭт
Приложение №17
[7 empty] | Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [45 empty] | к приказу Минэнерго России
[6 empty] | за 4 квартал 2023 года | [46 empty] | от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 19.12.2023г. №23 @ Минэнерго РФ " Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 27@".
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2023 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 12829.1424 | 13518.2683 | 434.4703 | 7399.1923 | 4514.9277 | 1169.678 | 2654.4096 | 67.722 | 1433.8457 | 931.4916 | 221.3503 | 1621.4365 | 77.7821 | 796.0245 | 539.8539 | 207.7759 | 2399.8494 | 93.7286 | 1182.4424 | 890.038 | 233.6404 | 6842.5729 | 195.2376 | 3986.8796 | 2153.5443 | 506.9115 | 9743.0556 | 9624.279 | 396.6418 | 5030.2459 | 3360.5905 | 836.8007 | 753.1441 | 66.875 | 356.244 | 202.624 | 127.4012 | 1219.339 | 71.8662 | 541.7133 | 439.7033 | 166.0561 | 1884.3231 | 78.3275 | 1002.0612 | 614.2027 | 189.7319 | 5767.4727 | 179.5731 | 3130.2275 | 2104.0605 | 353.6116
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 6757.2 | 7098.8005 | 272.7961 | 3895.6205 | 2232.4355 | 697.9485 | 1266.5604 | 52.0987 | 700.417 | 418.796 | 95.2487 | 962.3922 | 51.3227 | 417.4822 | 381.7439 | 111.8433 | 1351.4482 | 71.6691 | 616.9541 | 513.5866 | 149.2384 | 3518.3997 | 97.7055 | 2160.7672 | 918.309 | 341.618 | 5365.3635 | 5343.3349 | 290.0403 | 2941.5992 | 1599.8486 | 511.8468 | 573.5036 | 54.541 | 280.7877 | 177.5291 | 60.6457 | 741.8477 | 55.2771 | 355.2143 | 250.932 | 80.4243 | 1037.675 | 63.662 | 502.1887 | 358.7714 | 113.0529 | 2990.3086 | 116.5602 | 1803.4085 | 812.616 | 257.7238
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4039.2168 | 4569.8813 | 123.2376 | 3069.1774 | 1056.811 | 320.6552 | 1019.0776 | 14.3142 | 688.2477 | 297.0825 | 19.4333 | 397.435 | 22.6904 | 291.6 | 55.4691 | 27.6754 | 695.0863 | 19.3225 | 431.9311 | 174.5712 | 69.2616 | 2458.2824 | 66.9106 | 1657.3986 | 529.6883 | 204.285 | 2802.3216 | 2754.9806 | 82.4112 | 1740.3435 | 695.9592 | 236.2668 | 112.6265 | 10.2049 | 75.257 | 15.8478 | 11.3168 | 198.6868 | 12.6271 | 143.6036 | 25.1129 | 17.3431 | 684.9331 | 13.2993 | 407.0283 | 196.9107 | 67.6948 | 1758.7342 | 46.2798 | 1114.4546 | 458.0878 | 139.912
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 39.3163 | 30.1634 | 0.51 | 3.9748 | 23.3986 | 2.28 | 0.11996 | 0 | 0 | 0 | 0.11996 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0435 | 0.51 | 3.9748 | 23.3986 | 2.16 | 32.1732 | 26.9989 | 0.70716 | 4.5129 | 19.4989 | 2.28 | 0.31712 | 0.19716 | 0 | 0 | 0.11996 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6818 | 0.51 | 4.5129 | 19.4989 | 2.16
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 35.6467 | 30.8124 | 1.4827 | 14.2056 | 9.7922 | 5.3319 | 4.0537 | 0.045332 | 3.5102 | 0.32331 | 0.17489 | 2.8782 | 1.171 | 1.3968 | 0 | 0.31033 | 4.3836 | 0.10674 | 1.0505 | 2.853 | 0.37333 | 19.4969 | 0.15961 | 8.2481 | 6.6158 | 4.4733 | 26.3763 | 25.6049 | 1.5505 | 12.3719 | 9.5597 | 2.1229 | 0.059591 | 0.045332 | 0.0073701 | 0 | 0.0068884 | 1.3239 | 1.2091 | 0 | 0 | 0.11483 | 1.5401 | 0.13642 | 1.025 | 0.17974 | 0.19895 | 22.6813 | 0.15961 | 11.3395 | 9.3799 | 1.8022
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 1957.7626 | 1788.6107 | 36.4439 | 416.2139 | 1192.4904 | 143.4624 | 364.5978 | 1.2638 | 41.6709 | 215.2897 | 106.3734 | 258.7311 | 2.598 | 85.5455 | 102.6408 | 67.9468 | 348.9313 | 2.6303 | 132.5067 | 199.0272 | 14.7671 | 816.3505 | 29.9518 | 156.4909 | 675.5326 | -45.6249 | 1516.8208 | 1473.3597 | 21.9327 | 331.4185 | 1035.7243 | 84.2843 | 66.6373 | 1.8865 | 0.19187 | 9.2471 | 55.3118 | 277.4805 | 2.7529 | 42.8954 | 163.6584 | 68.1738 | 160.175 | 1.2298 | 91.8191 | 58.3409 | 8.7852 | 969.0669 | 16.0635 | 196.512 | 804.4779 | -47.9866
1 | Алтайский край | Г | 1380.213 | 1474.9598 | 34.0538 | 696.6465 | 657.0374 | 87.2221 | 444.6539 | 8.6243 | 278.1895 | 143.2397 | 14.6004 | 226.2274 | 8.2362 | 78.1068 | 102.9115 | 36.9729 | 304.0681 | 8.3172 | 171.8861 | 113.459 | 10.4058 | 500.0104 | 8.8761 | 168.4641 | 297.4272 | 25.243 | 867.3613 | 890.71 | 32.2961 | 316.4289 | 448.2223 | 93.7627 | 68.1923 | 8.6709 | 22.2463 | 22.7863 | 14.4888 | 139.6666 | 8.7548 | 52.2867 | 43.5758 | 35.0494 | 281.4417 | 7.7749 | 113.4085 | 142.4124 | 17.8458 | 401.4094 | 7.0955 | 128.4874 | 239.4478 | 26.3787
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 566.589 | 652.3244 | 30.0334 | 309.1741 | 266.9751 | 46.1419 | 167.3857 | 7.3384 | 103.0369 | 51.8193 | 5.1912 | 121.1755 | 7.8576 | 39.1712 | 66.4093 | 7.7373 | 123.9618 | 7.6863 | 84.0239 | 20.2662 | 11.9853 | 239.8014 | 7.151 | 82.9421 | 128.4802 | 21.2281 | 436.3085 | 472.0652 | 27.5923 | 192.1956 | 205.2964 | 46.9809 | 53.3683 | 7.3384 | 21.5444 | 19.4027 | 5.0828 | 89.6962 | 8.2182 | 40.6234 | 33.5504 | 7.3042 | 151.2172 | 7.1181 | 71.4907 | 60.0816 | 12.5269 | 177.7835 | 4.9176 | 58.5371 | 92.2617 | 22.0671
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 517.489 | 604.5299 | 30.0126 | 263.5883 | 264.8031 | 46.1259 | 124.7815 | 7.3384 | 60.5255 | 51.7275 | 5.1901 | 117.6228 | 7.8369 | 36.1193 | 65.9317 | 7.735 | 123.4494 | 7.6863 | 84.0052 | 19.7815 | 11.9763 | 238.6762 | 7.151 | 82.9383 | 127.3624 | 21.2245 | 434.6304 | 471.911 | 27.5715 | 192.1732 | 205.2014 | 46.9649 | 53.3672 | 7.3384 | 21.5444 | 19.4027 | 5.0817 | 89.6731 | 8.1975 | 40.6234 | 33.5504 | 7.3019 | 151.098 | 7.1181 | 71.4721 | 59.99 | 12.5179 | 177.7727 | 4.9176 | 58.5333 | 92.2583 | 22.0634
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 435.6109 | 448.6713 | 21.278 | 181.976 | 213.7856 | 31.6317 | 110.8075 | 5.5134 | 56.6732 | 45.0868 | 3.5341 | 80.6028 | 5.9245 | 20.2039 | 49.295 | 5.1794 | 81.5356 | 5.8662 | 48.7488 | 18.7221 | 8.1985 | 175.7254 | 3.9739 | 56.3501 | 100.6816 | 14.7197 | 0 | 331.8793 | 20.956 | 121.3811 | 157.0818 | 32.4604 | 38.4859 | 5.5134 | 12.8963 | 16.5441 | 3.5321 | 56.5717 | 6.2851 | 18.3245 | 27.2158 | 4.7463 | 108.4121 | 5.2987 | 45.6404 | 48.8394 | 8.6336 | 128.4096 | 3.8588 | 44.5199 | 64.4824 | 15.5485
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 69.9346 | 124.6842 | 5.3132 | 75.6735 | 32.2075 | 11.49 | 9.1484 | 1.3002 | 3.5243 | 2.8074 | 1.5165 | 36.003 | 1.7188 | 15.3839 | 16.474 | 2.4263 | 38.7598 | 1.4415 | 33.9694 | 0 | 3.3489 | 40.7729 | 0.85266 | 22.7958 | 12.9261 | 4.1984 | 0 | 111.5001 | 5.3143 | 65.1923 | 29.4866 | 11.5069 | 12.9904 | 1.3002 | 8.3202 | 1.9599 | 1.41 | 31.4691 | 1.7188 | 21.7674 | 5.5566 | 2.4263 | 37.042 | 1.4415 | 22.4711 | 9.6741 | 3.4553 | 29.9987 | 0.85371 | 12.6337 | 12.296 | 4.2153
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 11.9435 | 31.1745 | 3.4214 | 5.9388 | 18.81 | 3.0042 | 4.8256 | 0.52476 | 0.32797 | 3.8333 | 0.13951 | 1.017 | 0.19357 | 0.53145 | 0.16269 | 0.12933 | 3.154 | 0.37864 | 1.287 | 1.0594 | 0.42897 | 22.1778 | 2.3244 | 3.7924 | 13.7547 | 2.3064 | 6.0266 | 28.5316 | 1.3013 | 5.5997 | 18.6331 | 2.9975 | 1.8909 | 0.52476 | 0.32797 | 0.89868 | 0.13951 | 1.6324 | 0.19357 | 0.53145 | 0.77802 | 0.12933 | 5.6439 | 0.37793 | 3.3605 | 1.4765 | 0.42897 | 19.3644 | 0.20503 | 1.3798 | 15.4799 | 2.2997
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой 5км (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" (КРМ-10 кВ СТК 10 Мвар) | F_76_АЭ | 0 | 2.1264 | 2.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1264 | 2.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) от Л-52-1, Модернизация оборудования ячейки № 4 РУ-10 кВ ПС "Весенняя" №52 по замене т/т ТЛМ-10-2 100/5 на 150/5 - 2 шт., монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 80/5 для электроснабжения объектов сельскохозяйственного производства Заявителя: ООО "Агрофирма "Черемновская", Алтайский край, | O_1581_АЭ | нд | 0.025746 | 0.022875 | 0 | 0 | 0.0028716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018515 | 0.017369 | 0 | 0 | 0.0011456 | 0.0005138 | 0 | 0 | 0 | 0.0005138 | 0.0067176 | 0.0055055 | 0 | 0 | 0.0012122 | нд | 0.025746 | 0.022875 | 0 | 0 | 0.0028716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018515 | 0.017369 | 0 | 0 | 0.0011456 | 0.0005138 | 0 | 0 | 0 | 0.0005138 | 0.0067176 | 0.0055054 | 0 | 0 | 0.0012122
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,065 км) от Л-24-6, строительство КМТП 10/0,4кВ (160 кВА), ВЛИ-0,4кВ (0,069 км) для электроснабжения электроустановок Мехтока Заявителя: К(Ф)Х Локтионов П.В. по адресу: Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Нечунаево, территория МО Нечунаевский сельсовет. | N_1547_АЭ | 0.86472 | 0.92901 | 0 | 0.099171 | 0.59441 | 0.23543 | 0.0016855 | 0 | 0 | 0 | 0.0016855 | 0.0017305 | 0 | 0 | 0 | 0.0017305 | 0.0022249 | 0 | 0 | 0 | 0.0022249 | 0.92337 | 0 | 0.099171 | 0.59441 | 0.22979 | 1.4637 | 1.5833 | 0 | 0.099171 | 1.2487 | 0.23543 | 0.0016855 | 0 | 0 | 0 | 0.0016855 | 0.0017305 | 0 | 0 | 0 | 0.0017305 | 0.0022249 | 0 | 0 | 0 | 0.0022249 | 1.5776 | 0 | 0.099171 | 1.2487 | 0.22979
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от Л-56-15, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ИП Денисов С.С., Алтайский край, Павловский р-н, п. Новые Зори, Промышленная, д. 7 | O_1587_АЭ | нд | 0.027235 | 0.024112 | 0 | 0 | 0.0031224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017402 | 0.016332 | 0 | 0 | 0.00107 | 0.0088157 | 0.0077804 | 0 | 0 | 0.0010353 | 0.0010172 | 0 | 0 | 0 | 0.0010172 | нд | 0.027585 | 0.024462 | 0 | 0 | 0.0031224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017402 | 0.016332 | 0 | 0 | 0.00107 | 0.0088157 | 0.0077804 | 0 | 0 | 0.0010353 | 0.0013672 | 0.00035 | 0 | 0 | 0.0010172
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,0195 км) от Л-90-7, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ИП Ибодов А.А., Алтайский край, г. Алейск, ул. Мостовая, дом 86 | O_1586_АЭ | нд | 0.016426 | 0.014562 | 0 | 0 | 0.0018633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015401 | 0.014562 | 0 | 0 | 0.00083822 | 0.00042736 | 0 | 0 | 0 | 0.00042736 | 0.00059775 | 0 | 0 | 0 | 0.00059775 | нд | 0.016426 | 0.014562 | 0 | 0 | 0.0018633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015401 | 0.014562 | 0 | 0 | 0.00083822 | 0.00042736 | 0 | 0 | 0 | 0.00042736 | 0.00059775 | 0 | 0 | 0 | 0.00059775
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,156 км) от Л-52-3, строительство КТП 10/0,4 (250 кВА) для электроснабжения электроустановки объекта фермерского хозяйства заявителя ИП Куренков Н.Ф., Алтайский край, Волчихинский р-н., с. Солоновка, ул. Горьковская, д.37 | N_1528_АЭ | 0.86673 | 2.6186 | 0 | 2.4882 | 0 | 0.13037 | 0.0010822 | 0 | 0 | 0 | 0.0010822 | 0.0011111 | 0 | 0 | 0 | 0.0011111 | 0.12818 | 0 | 0 | 0 | 0.12818 | 2.4882 | 0 | 2.4882 | 0 | 0 | 0.72227 | 2.2039 | 0 | 2.0735 | 0 | 0.13037 | 0.0010822 | 0 | 0 | 0 | 0.0010822 | 0.0011111 | 0 | 0 | 0 | 0.0011111 | 2.2017 | 0 | 2.0735 | 0 | 0.12818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) от ВЛ-10 кВ Л-15-3 для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Знамя Октября", Алтайский край, Ключевской район, КНЗУ 22:18:020201:708 | N_1529_АЭ | нд | 0.0061018 | 0 | 0 | 0 | 0.0061018 | 0.0011751 | 0 | 0 | 0 | 0.0011751 | 0.0012064 | 0 | 0 | 0 | 0.0012064 | 0.0015511 | 0 | 0 | 0 | 0.0015511 | 0.0021691 | 0 | 0 | 0 | 0.0021691 | нд | 0.0061018 | 0 | 0 | 0 | 0.0061018 | 0.0011751 | 0 | 0 | 0 | 0.0011751 | 0.0012064 | 0 | 0 | 0 | 0.0012064 | 0.0015511 | 0 | 0 | 0 | 0.0015511 | 0.0021691 | 0 | 0 | 0 | 0.0021691
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км) от ВЛ-10 кВ Л-81-10, строительство КТП 10/0,4 (630 кВА) для электроснабжения объекта с/х производства, заявитель ООО "Протектфид", Алтайский край, Топчихинский район, с. Белояровка, ул. Молодежная, 61 | N_1525_АЭ | нд | 1.7584 | 0 | 0 | 1.7584 | 0 | 0.98857 | 0 | 0 | 0.98857 | 0 | 0.011239 | 0 | 0 | 0.011239 | 0 | 0.056432 | 0 | 0 | 0.056432 | 0 | 0.70216 | 0 | 0 | 0.70216 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,088 км) для электроснабжения объекта "нежилая застройка" заявителя ООО "Экорегион", Алтайский край, Волчихинский район, с. Волчиха, пос. Мирный, №2, стр. 1Ж | O_1570_АЭ | нд | 0.03486 | 0.030682 | 0 | 0 | 0.0041785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024577 | 0.022901 | 0 | 0 | 0.0016755 | 0.0090148 | 0.0077804 | 0 | 0 | 0.0012344 | 0.0012686 | 0 | 0 | 0 | 0.0012686 | нд | 0.03486 | 0.030682 | 0 | 0 | 0.0041785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024577 | 0.022901 | 0 | 0 | 0.0016755 | 0.0090148 | 0.0077804 | 0 | 0 | 0.0012344 | 0.0012686 | 0 | 0 | 0 | 0.0012686
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,252 км) от КТП 10/0,4 №22-4-14 для электроснабжения электроустановки Общеобразовательная организация (учреждение), Алтайский край, Немецкий Национальный р-н, с. Орлово, ул. Школьная, д. 60-62 | O_1571_АЭ | нд | 0.03613 | 0.032145 | 0 | 0 | 0.0039847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025767 | 0.024365 | 0 | 0 | 0.0014024 | 0.0090478 | 0.0077804 | 0 | 0 | 0.0012674 | 0.0013148 | 0 | 0 | 0 | 0.0013148 | нд | 0.03613 | 0.032145 | 0 | 0 | 0.0039847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025767 | 0.024365 | 0 | 0 | 0.0014024 | 0.0090478 | 0.0077804 | 0 | 0 | 0.0012674 | 0.0013148 | 0 | 0 | 0 | 0.0013148
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ (0,109 км) для электроснабжения электроустановок объекта сельскохозяйственного производства заявителя: ООО "Рассия" по адресу: Алтайский край, Новичихинский район, с. Новичиха, ул. Народная, 53 | N_1552_АЭ | нд | 0.037858 | 0.0032942 | 0.02072 | 0 | 0.013844 | 0.00058228 | 0 | 0 | 0 | 0.00058228 | 0.00059781 | 0 | 0 | 0 | 0.00059781 | 0.036678 | 0.0032942 | 0.02072 | 0 | 0.012663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22862 | 0.0032942 | 0.02072 | 0.19077 | 0.013844 | 0.00058228 | 0 | 0 | 0 | 0.00058228 | 0.00059781 | 0 | 0 | 0 | 0.00059781 | 0.22744 | 0.0032942 | 0.02072 | 0.19077 | 0.012663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,035 км), строительство КТП 10/0,4 (250 кВА) для электроснабжения мехтока Заявителя ООО "Бурановское", Алтайский край, Усть-Калманский, с. Новобураново | N_1549_АЭ | нд | 0.086976 | 0.0066597 | 0 | 0.013582 | 0.066734 | 0.0012793 | 0 | 0 | 0 | 0.0012793 | 0.0083565 | 0.0066597 | 0 | 0 | 0.0016968 | 0.0018841 | 0 | 0 | 0 | 0.0018841 | 0.075456 | 0 | 0 | 0.013582 | 0.061874 | нд | 0.073394 | 0.0066597 | 0 | 0 | 0.066734 | 0.0012793 | 0 | 0 | 0 | 0.0012793 | 0.0083565 | 0.0066597 | 0 | 0 | 0.0016968 | 0.0018841 | 0 | 0 | 0 | 0.0018841 | 0.061874 | 0 | 0 | 0 | 0.061874
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,36 км) от Л-39-5, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов строительного городка Заявителя: АО по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "НОВОСИБИРСКАВТОДОР"", Алтайский край, р-н Косихинский, Налобихинский сельсовет, автомобильная дорога Р-256 "Чуйский Тракт" км 250+000-км 258+000 | O_1583_АЭ | нд | 0.14508 | 0.066136 | 0.048523 | 0 | 0.030426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025891 | 0.024186 | 0 | 0 | 0.0017049 | 0.11901 | 0.041951 | 0.048523 | 0 | 0.028536 | 0.00018471 | 0 | 0 | 0 | 0.00018471 | нд | 0.41146 | 0.066136 | 0.048523 | 0.26637 | 0.030426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025891 | 0.024186 | 0 | 0 | 0.0017049 | 0.38538 | 0.041951 | 0.048523 | 0.26637 | 0.028536 | 0.00018471 | 0 | 0 | 0 | 0.00018471
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,007 км) для электроснабжения сооружения сушки с/х культур заявителя СПК "Тамбовский", Алтайский край, Романовский район, п. Тамбовский, ул. Гагарина, 10 | N_1556_АЭ | нд | 0.063233 | 0 | 0.025498 | 0.031398 | 0.0063367 | 0.00040481 | 0 | 0 | 0 | 0.00040481 | 0.00041562 | 0 | 0 | 0 | 0.00041562 | 0.031014 | 0 | 0.025498 | 0 | 0.0055162 | 0.031398 | 0 | 0 | 0.031398 | 0 | нд | 0.087825 | 0 | 0.025498 | 0.05599 | 0.0063367 | 0.00040481 | 0 | 0 | 0 | 0.00040481 | 0.00041562 | 0 | 0 | 0 | 0.00041562 | 0.087005 | 0 | 0.025498 | 0.05599 | 0.0055162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), строительство КТП 10/0,4 (630 кВА) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Мырза И, Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Велижанка | N_1555_АЭ | нд | 0.40239 | 0.0062454 | 0.039326 | 0.040108 | 0.31671 | 0.0074137 | 0.0062454 | 0 | 0 | 0.0011683 | 0.000929 | 0 | 0 | 0 | 0.000929 | 0.0011944 | 0 | 0 | 0 | 0.0011944 | 0.39286 | 0 | 0.039326 | 0.040108 | 0.31342 | нд | 2.4885 | 0.0062454 | 0.039326 | 2.1262 | 0.31671 | 0.0074137 | 0.0062454 | 0 | 0 | 0.0011683 | 0.000929 | 0 | 0 | 0 | 0.000929 | 0.0011944 | 0 | 0 | 0 | 0.0011944 | 2.479 | 0 | 0.039326 | 2.1262 | 0.31342
1.1.1.3 | Строительство КЛ - 10 кВ (0,060 км) для электроснабжения объектов элекстросетевого хозяйства Заявителя: ОА "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1561_АЭ | нд | 0.059259 | 0.051773 | 0 | 0 | 0.0074862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055561 | 0.051773 | 0 | 0 | 0.0037879 | 0.0015418 | 0 | 0 | 0 | 0.0015418 | 0.0021564 | 0 | 0 | 0 | 0.0021564 | нд | 0.059259 | 0.051773 | 0 | 0 | 0.0074862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055561 | 0.051773 | 0 | 0 | 0.0037879 | 0.0015418 | 0 | 0 | 0 | 0.0015418 | 0.0021564 | 0 | 0 | 0 | 0.0021564
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км) для электроснабжения производственного здания заявителя ООО "АлтайАгроСнаб", Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Совхозная, 62а | N_1557_АЭ | нд | 0.070734 | 0 | 0.0022647 | 0.009342 | 0.059128 | 0.0003101 | 0 | 0 | 0 | 0.0003101 | 0.00031837 | 0 | 0 | 0 | 0.00031837 | 0.00040933 | 0 | 0 | 0 | 0.00040933 | 0.069697 | 0 | 0.0022647 | 0.009342 | 0.05809 | нд | 0.45444 | 0 | 0.0022647 | 0.39305 | 0.059128 | 0.0003101 | 0 | 0 | 0 | 0.0003101 | 0.00031837 | 0 | 0 | 0 | 0.00031837 | 0.00040933 | 0 | 0 | 0 | 0.00040933 | 0.4534 | 0 | 0.0022647 | 0.39305 | 0.05809
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,118 км) , ВЛ-10 кВ (0,078 км) для электроснабжения объектов электросетевого хозяйства заявителя ООО "Алти", Алтайский край, Алтайский район, урочище Каим | N_1518_АЭ | 0.54689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,185 км) для электроснабжения объекта малоэтажной жилой застройки Заявителя Плотников С.Я., Алтайский край, район Алтайский, в административных границах Айского сельсовета, район горы Петушок | O_1603_АЭ | нд | 0.021219 | 0.018741 | 0 | 0 | 0.0024783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021219 | 0.018741 | 0 | 0 | 0.0024783 | нд | 0.021219 | 0.018741 | 0 | 0 | 0.0024783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021219 | 0.018741 | 0 | 0 | 0.0024783
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,03 км) от ВЛ-10 кВ Л-20-10 до границы участка заявителя ИП Никитина Е.Г., г. Барнаул, ул. Звездная 23в. | N_1520_АЭ | 0.72662 | 0.020906 | 0 | 0 | 0.017882 | 0.0030245 | 0.00047599 | 0 | 0 | 0 | 0.00047599 | 0.00048868 | 0 | 0 | 0 | 0.00048868 | 0.0006283 | 0 | 0 | 0 | 0.0006283 | 0.019313 | 0 | 0 | 0.017882 | 0.0014315 | 0.60551 | 0.0030245 | 0 | 0 | 0 | 0.0030245 | 0.00047599 | 0 | 0 | 0 | 0.00047599 | 0.00048868 | 0 | 0 | 0 | 0.00048868 | 0.0006283 | 0 | 0 | 0 | 0.0006283 | 0.0014315 | 0 | 0 | 0 | 0.0014315
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,017 км) от Л-43-3 для электроснабжения электроустановок объекта с/х производства Заявителя: ООО КХ "Партнёр" по адресу: Алтайский край, Михайловский р-н, с. Полуямки, ул. Партизанская, 54 | N_1540_АЭ | нд | 0.0058517 | 0 | 0 | 0 | 0.0058517 | 0.0011269 | 0 | 0 | 0 | 0.0011269 | 0.0011569 | 0 | 0 | 0 | 0.0011569 | 0.0014875 | 0 | 0 | 0 | 0.0014875 | 0.0020804 | 0 | 0 | 0 | 0.0020804 | нд | 0.0058517 | 0 | 0 | 0 | 0.0058517 | 0.0011269 | 0 | 0 | 0 | 0.0011269 | 0.0011569 | 0 | 0 | 0 | 0.0011569 | 0.0014875 | 0 | 0 | 0 | 0.0014875 | 0.0020804 | 0 | 0 | 0 | 0.0020804
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (0,038 км) для электроснабжения производственного помещения Заявителя ООО "Агроцентр", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Маяковского, д. 20А | N_1542_АЭ | нд | 0.026628 | 0 | 0 | 0.019567 | 0.0070605 | 0.0013596 | 0 | 0 | 0 | 0.0013596 | 0.0013959 | 0 | 0 | 0 | 0.0013959 | 0.0017947 | 0 | 0 | 0 | 0.0017947 | 0.022077 | 0 | 0 | 0.019567 | 0.0025102 | нд | 0.0070605 | 0 | 0 | 0 | 0.0070605 | 0.0013596 | 0 | 0 | 0 | 0.0013596 | 0.0013959 | 0 | 0 | 0 | 0.0013959 | 0.0017947 | 0 | 0 | 0 | 0.0017947 | 0.0025102 | 0 | 0 | 0 | 0.0025102
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,051 км), КТП 10/0,4 кВ (630 кВА) для электроснабжения электроустановки объекта КФХ Заявителя Каптур С.В., Алтайский край, Хабарский р-н., п. Нечаевка, ул. Строительная,3 | O_1569_АЭ | нд | 0.052746 | 0.045969 | 0 | 0 | 0.0067768 | 0.040214 | 0.038014 | 0 | 0 | 0.0022001 | 0.00088714 | 0 | 0 | 0 | 0.00088714 | 0.0097249 | 0.0079548 | 0 | 0 | 0.0017701 | 0.0019195 | 0 | 0 | 0 | 0.0019195 | нд | 0.052746 | 0.045969 | 0 | 0 | 0.0067768 | 0.040214 | 0.038014 | 0 | 0 | 0.0022001 | 0.00088714 | 0 | 0 | 0 | 0.00088714 | 0.0097249 | 0.0079548 | 0 | 0 | 0.0017701 | 0.0019194 | 0 | 0 | 0 | 0.0019194
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Л-3-26 (0,02 км) для электроснабжения электроустановки объекта Мехток заявителя ООО "Алтай", Алтайский край, Заринский район, п. Батунный, ул. Школьная, 3 | O_1572_АЭ | нд | 0.049528 | 0.043231 | 0 | 0 | 0.0062975 | 0.037502 | 0.03545 | 0 | 0 | 0.0020518 | 0.0008273 | 0 | 0 | 0 | 0.0008273 | 0.0093964 | 0.0077804 | 0 | 0 | 0.0016161 | 0.0018024 | 0 | 0 | 0 | 0.0018024 | нд | 0.049528 | 0.043231 | 0 | 0 | 0.0062975 | 0.037502 | 0.03545 | 0 | 0 | 0.0020518 | 0.0008273 | 0 | 0 | 0 | 0.0008273 | 0.0093965 | 0.0077804 | 0 | 0 | 0.0016161 | 0.0018024 | 0 | 0 | 0 | 0.0018024
1.1.1.3 | Строительство: 2-х ВЛ-10 кВ от Л-31-12, Л-31-3 (2,125 км), КЛ-10 кВ (0,1 км), КТП (2х250 кВА); МБОУ "Веселоярская СОШ имени Героя России Сергея Шрайнера", Алтайский край, Рубцовский район, с. Веселоярск, ул. Ленина, участок 189а | O_1533_АЭ | нд | 0.042698 | 0.036776 | 0 | 0 | 0.0059218 | 0.039169 | 0.036776 | 0 | 0 | 0.002393 | 0.00086408 | 0 | 0 | 0 | 0.00086408 | 0.0011109 | 0 | 0 | 0 | 0.0011109 | 0.0015538 | 0 | 0 | 0 | 0.0015538 | нд | 0.042698 | 0.036776 | 0 | 0 | 0.0059218 | 0.039169 | 0.036776 | 0 | 0 | 0.002393 | 0.00086408 | 0 | 0 | 0 | 0.00086408 | 0.0011109 | 0 | 0 | 0 | 0.0011109 | 0.0015538 | 0 | 0 | 0 | 0.0015538
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км) для электроснабжения производственного помещения Заявителя: ООО "Агромаг", Алтайский край, г. Барнаул., ул. Попова, 272 | O_1566_АЭ | нд | 0.046611 | 0.023233 | 0 | 0.019154 | 0.004224 | 0.024092 | 0.022626 | 0 | 0 | 0.0014661 | 0.00053147 | 0 | 0 | 0 | 0.00053147 | 0.0013273 | 0.00060688 | 0 | 0 | 0.00072042 | 0.02066 | 0 | 0 | 0.019154 | 0.0015059 | нд | 0.027457 | 0.023233 | 0 | 0 | 0.004224 | 0.024092 | 0.022626 | 0 | 0 | 0.0014661 | 0.00053147 | 0 | 0 | 0 | 0.00053147 | 0.0013273 | 0.00060688 | 0 | 0 | 0.00072042 | 0.0015059 | 0 | 0 | 0 | 0.0015059
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,1 км), 2-ух КТП 10/0,4 кВ (2*250 кВА), ВЛИ-0,4 кВ (0,078 км) для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя ООО "Барнаульский водоканал", г. Барнаул, с. Власиха, ул. Планерная, 1а | O_1567_АЭ | нд | 1.7873 | 0.071527 | 0.30389 | 0.87312 | 0.53877 | 0.076141 | 0.071527 | 0 | 0 | 0.004614 | 0.0016797 | 0 | 0 | 0 | 0.0016797 | 0.0021596 | 0 | 0 | 0 | 0.0021596 | 1.7073 | 0 | 0.30389 | 0.87312 | 0.53032 | нд | 4.2455 | 0.071527 | 0.35389 | 3.2813 | 0.53877 | 0.076141 | 0.071527 | 0 | 0 | 0.004614 | 0.0016797 | 0 | 0 | 0 | 0.0016797 | 0.0021596 | 0 | 0 | 0 | 0.0021596 | 4.1655 | 0 | 0.35389 | 3.2813 | 0.53032
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,57 км)от РП-27 для электроснабжения электроустановки многоквартирного дома заявителя: ООО СЗ "Меридианстрой", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко, д. 86 | O_1589_АЭ | нд | 0.082114 | 0.073324 | 0 | 0 | 0.0087909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079126 | 0.073324 | 0 | 0 | 0.0058027 | 0.0029882 | 0 | 0 | 0 | 0.0029882 | нд | 0.082114 | 0.073324 | 0 | 0 | 0.0087909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079126 | 0.073324 | 0 | 0 | 0.0058027 | 0.0029882 | 0 | 0 | 0 | 0.0029882
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ и ВЛ-10 кВ от ВЛ 10кВ Л-23-2 (0,095 км) для электроснабжения складских объектов, Заявитель ИП Бурдовицын А.В., Алтайский край, г. Барнаул, тракт Павловский, д. 212, к.н.з.у. 22:61:010202:1268 | L_1368_АЭ | 0.29653 | 0.29653 | 0 | 0 | 0.29653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29653 | 0 | 0 | 0.29653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,108 км) от Л-22-111 для электроснабжения складского здания/помещения заявителя: ООО "ЕвроБетон", Алтайский край, г. БАРНАУЛ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 45 | O_1591_АЭ | нд | 0.042314 | 0.032194 | 0 | 0 | 0.010121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01094 | 0.010138 | 0 | 0 | 0.0008023 | 0.031374 | 0.022056 | 0 | 0 | 0.0093184 | нд | 0.035101 | 0.032194 | 0 | 0 | 0.0029074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01094 | 0.010138 | 0 | 0 | 0.0008023 | 0.024161 | 0.022056 | 0 | 0 | 0.0021051
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,035 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Сибирь", Алтайский край, Новичихинский район, с. Лобаниха, ул. Советская, 15 | N_1560_АЭ | нд | 0.088165 | 0.0079527 | 0.01636 | 0.051101 | 0.012751 | 0.00040838 | 0 | 0 | 0 | 0.00040838 | 0.0089538 | 0.0079527 | 0 | 0 | 0.0010011 | 0.0019608 | 0 | 0 | 0 | 0.0019608 | 0.076842 | 0 | 0.01636 | 0.051101 | 0.0093806 | нд | 0.16566 | 0.0079527 | 0.01636 | 0.12859 | 0.012751 | 0.00040838 | 0 | 0 | 0 | 0.00040838 | 0.0089538 | 0.0079527 | 0 | 0 | 0.0010011 | 0.0019608 | 0 | 0 | 0 | 0.0019608 | 0.15433 | 0 | 0.01636 | 0.12859 | 0.0093806
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) от Л-20-14 для электроснабжения объекта торговли Заявителя: ООО "Комплект-М", Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 200б | N_1558_АЭ | нд | 0.006144 | 0 | 0 | 0 | 0.006144 | 0.0011831 | 0 | 0 | 0 | 0.0011831 | 0.0012147 | 0 | 0 | 0 | 0.0012147 | 0.0015618 | 0 | 0 | 0 | 0.0015618 | 0.0021843 | 0 | 0 | 0 | 0.0021843 | нд | 0.006144 | 0 | 0 | 0 | 0.006144 | 0.0011831 | 0 | 0 | 0 | 0.0011831 | 0.0012147 | 0 | 0 | 0 | 0.0012147 | 0.0015618 | 0 | 0 | 0 | 0.0015618 | 0.0021843 | 0 | 0 | 0 | 0.0021843
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,008 км) от Л-5-31 для электроснабжения производственного здания Заявителя: ООО ПК "Преображение", Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, 13 | N_1562_АЭ | нд | 0.14612 | 0.064882 | 0.066834 | 0 | 0.014406 | 0.14558 | 0.064882 | 0.066834 | 0 | 0.013866 | 0.00013221 | 0 | 0 | 0 | 0.00013221 | 0.00016998 | 0 | 0 | 0 | 0.00016998 | 0.00023775 | 0 | 0 | 0 | 0.00023775 | нд | 0.21747 | 0.064882 | 0.066834 | 0.071351 | 0.014406 | 0.21693 | 0.064882 | 0.066834 | 0.071351 | 0.013866 | 0.00013221 | 0 | 0 | 0 | 0.00013221 | 0.00016998 | 0 | 0 | 0 | 0.00016998 | 0.00023775 | 0 | 0 | 0 | 0.00023775
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Л-7-10 (0,049км), КТП10/0,4 кВ 250кВА, ВЛ-0,4 кВ (0,019км) для электроснабжения здания новой строящейся общеобразовательной школы, заявитель КГКУ «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края», Алтайский край, Тальменский муниципальный район,сельское поселение Ларичихинский сельсовет, село Ларичиха, улица Школьная, участок 2 | M_1386_АЭ | 1.166 | 1.166 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,006 км) от Л 22-111 для электроснабжения производственного здания Заявителя: Бикметов Э.А., Алтайский край, г. Барнаул, Энергетиков, 39е | N_1563_АЭ | нд | 0.070005 | 0 | 0.038811 | 0.017017 | 0.014177 | 0.00050928 | 0 | 0 | 0 | 0.00050928 | 0.052479 | 0 | 0.038811 | 0 | 0.013668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017017 | 0 | 0 | 0.017017 | 0 | нд | 0.24429 | 0 | 0.038811 | 0.1913 | 0.014177 | 0.00050928 | 0 | 0 | 0 | 0.00050928 | 0.24378 | 0 | 0.038811 | 0.1913 | 0.013668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 630 кВА 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ (0,276 км), ВЛИ-0,4 кВ (0,02 км) с реконструкцией ВЛ-10 кВ № 20-10 (0,028 км), ВЛ-10 кВ № 58-8 (0,01 км) для электроснабжения средней школы в микрорайоне "Спутник", 656048, Алтайский край, Барнаул, Декоративная, д. 61а, Заявитель КГКУ «ЕЗКС Алтайского края». | L_1395_АЭ | 2.0769 | 2.0769 | 0 | 0 | 2.0769 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99791 | 0 | 0 | 0.99791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 250кВА, ВЛ-10кВ (0,792км) от Л-43-11 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4кВ (0,196км) для электроснабжения здания СОШ на 360 учащихся. Заявитель КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края", Алтайский край, Первомайский р-н, с. Повалиха, ул. Школьная, д. 25 | M_1390_АЭ | 0.59035 | 0.59035 | 0 | 0 | 0.59035 | 0 | 0.010493 | 0 | 0 | 0.010493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57986 | 0 | 0 | 0.57986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 250кВА, ВЛ-10кВ (0,032км) от Л-4-6 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4кВ (0,015км) для электроснабжения здания СОШ на 140 учащихся. Заявитель КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края", Алтайский край, Тюменцевский р-н, село Шарчино, ул. Громова, д. 23 | M_1391_АЭ | 0.99248 | 0.99248 | 0 | 0 | 0.99248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99248 | 0 | 0 | 0.99248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ яч. Л-29-48 ПС 110 кВ "Новоалтайская" №29, от РУ 10 кВ ТП-29-26-1 (0,275км) с заменой корпуса тупиковой КТП, для электроснабжения многоэтажного жилого дома, Заявитель специализированный застройщик «Горем-3», Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Титова | L_1384_АЭ | 0.010878 | 0.010878 | 0 | 0 | 0.010878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010878 | 0 | 0 | 0.010878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110кВ Зеленый Клин № 10 (0,128 км) для электроснабжения многоквартирных жилых домов, Заявитель ООО "Материалстройсервис", Алтайский край, г.Бийск, восточнее земельного участка по ул. Машиностроителей,8 | M_1389_АЭ | 0.1497 | 0.14953 | 0 | 0 | 0.14953 | 0 | 0.14767 | 0 | 0 | 0.14767 | 0 | 0.0018521 | 0 | 0 | 0.0018521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4кВ 250кВА с реконструкцией ВЛ-10кВ Л-44-4 (0,015 км) для электроснабжения электроустановок объекта с/х производства по адресу: Новичихинский район, с. Павловка, пер. Приозерный, 4-а, Заявитель: ООО "Русское поле" | M_1398_АЭ | 0.00032697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от Л-39-4 для электроснабжения объектов 3дания зерносклада Заявителя: ООО "Русан экспорт", Алтайский край, Косихинский р-н, с. Налобиха, ул. Республики д. 1М | O_1590_АЭ | нд | 0.018839 | 0.016823 | 0 | 0 | 0.0020165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018154 | 0.016823 | 0 | 0 | 0.0013309 | 0.00068556 | 0 | 0 | 0 | 0.00068556 | нд | 0.026052 | 0.023507 | 0 | 0 | 0.0025451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018154 | 0.016823 | 0 | 0 | 0.0013309 | 0.0078988 | 0.0066846 | 0 | 0 | 0.0012142
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,036 км) для электроснабжения объекта мельница заявителя Шатунов В.А., Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, 62в | O_1601_АЭ | нд | 0.1158 | 0.068149 | 0.03452 | 0 | 0.013126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072901 | 0.068149 | 0 | 0 | 0.0047518 | 0.042894 | 0 | 0.03452 | 0 | 0.0083743 | нд | 0.12036 | 0.068149 | 0.03452 | 0.0045682 | 0.013126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072901 | 0.068149 | 0 | 0 | 0.0047518 | 0.047463 | 0 | 0.03452 | 0.0045682 | 0.0083743
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,127 км) для электроснабжения коттеджного поселка, заявитель ИП Захаров А.А., Алтайский край, Первомайский р-н, КНЗУ 22:33:040802:6128 | M_1510_АЭ | 0.77825 | 0.26311 | 0 | 0.11009 | 0.13201 | 0.021007 | 0.26311 | 0 | 0.11009 | 0.13201 | 0.021007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75208 | 0.34465 | 0 | 0.11009 | 0.21355 | 0.021007 | 0.34465 | 0 | 0.11009 | 0.21355 | 0.021007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,01 км) от оп. 23 ВЛ 10 кВ ф. Л-50-6 до граница участка заявителя для электроснабжения объекта связи, заявитель ООО "Структура", Павловский р-н, с. Павловск, ул. Первомайская, 1а | M_1507_АЭ | 0.74468 | 0.0066676 | 0 | 0.0041198 | 0.00029743 | 0.0022504 | 0.012581 | 0 | 0.0041198 | 0.0062104 | 0.0022504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0059129 | 0 | 0 | -0.0059129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62032 | 0.011298 | 0 | 0.0041198 | 0.0049274 | 0.0022504 | 0.011298 | 0 | 0.0041198 | 0.0049274 | 0.0022504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от Л-14-9 (0,012 км) для электроснабжения электроустановок объекта "База" Заявителя: ООО "Новичихинское ХПП" по адресу: Алтайский край, Новичихинский р-н, с. Новичиха, ул. Ленинскская, 32 | N_1531_АЭ | 0.78881 | 0.50361 | 0 | 0.019832 | 0.47591 | 0.0078616 | 0.028437 | 0 | 0.019832 | 0.0007434 | 0.0078616 | 0.038203 | 0 | 0 | 0.038203 | 0 | -0.032234 | 0 | 0 | -0.032234 | 0 | 0.4692 | 0 | 0 | 0.4692 | 0 | 0.28734 | 0.086123 | 0 | 0.019832 | 0.05843 | 0.0078616 | 0.086123 | 0 | 0.019832 | 0.05843 | 0.0078616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-38-4 Ю (0,025 км) для электроснабжения объекта КФХ заявителя ИП. Шухов М.Н., Алтайский край, Локтевский район, с. Локоть, ул. Школьная, 12а | N_1534_АЭ | 0.69497 | 0.28965 | 0 | 0.07467 | 0.16015 | 0.054826 | 0.089755 | 0 | 0.058629 | 0.019773 | 0.011354 | 0.094479 | 0 | 0 | 0.089608 | 0.0048716 | 0.10541 | 0 | 0.016041 | 0.050771 | 0.038601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57914 | 0.65396 | 0 | 0.07467 | 0.52446 | 0.054826 | 0.16802 | 0 | 0.058629 | 0.09804 | 0.011354 | 0.0048716 | 0 | 0 | 0 | 0.0048716 | 0.48106 | 0 | 0.016041 | 0.42642 | 0.038601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,062 км) от Л-20-17, ВЛ-10 кВ (1,505 км) от Л-20-26, 2-х КТП-160 кВА 10/0,4 кВ (0,32 МВА). Заявитель: Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звёздная, д. 30 | O_1588_АЭ | нд | 0.17973 | 0.16649 | 0 | 0 | 0.013235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016439 | 0.015492 | 0 | 0 | 0.00094704 | 0.16329 | 0.151 | 0 | 0 | 0.012288 | нд | 0.17973 | 0.16649 | 0 | 0 | 0.013235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016439 | 0.015492 | 0 | 0 | 0.00094704 | 0.16329 | 0.151 | 0 | 0 | 0.012288
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,016 км) от Л-57-0 для электроснабжения производственного помещения заявителя ООО "Трио", Алтайский край, Павловский р-н., ст. Арбузовка, ул. Ленина 1в | N_1538_АЭ | нд | 0.12683 | 0 | 0.056896 | 0.059727 | 0.010212 | 0.067108 | 0 | 0.056896 | 0 | 0.010212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059727 | 0 | 0 | 0.059727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14792 | 0 | 0.056896 | 0.080808 | 0.010212 | 0.14792 | 0 | 0.056896 | 0.080808 | 0.010212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) № 35-9 для электроснабжения объекта животноводства заявителя КООПХОЗ "Алтай", Алтайский край, Завьяловский р-н., с. Чистоозерка, ул. Первомайская, 19 | N_1541_АЭ | нд | 0.10586 | 0 | 0.011567 | 0.072092 | 0.022201 | 0.033768 | 0 | 0.011567 | 0 | 0.022201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040625 | 0 | 0 | 0.040625 | 0 | 0.031467 | 0 | 0 | 0.031467 | 0 | нд | 0.40534 | 0 | 0.011567 | 0.37157 | 0.022201 | 0.40534 | 0 | 0.011567 | 0.37157 | 0.022201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,011 км) от КТП № 30-6-5 для электроснабжения электроустановки объекта "цех по переработке зерна" заявителя СПК "Новый Путь", Алтайский край, Мамонтовский р-н., с. Костин Лог, ул. Школьная, 46 | N_1543_АЭ | нд | 0.032298 | 0 | 0.024156 | 0 | 0.0081417 | 0.00053661 | 0 | 0 | 0 | 0.00053661 | 0.022565 | 0 | 0.017229 | 0 | 0.0053362 | 0.0091956 | 0 | 0.0069266 | 0 | 0.002269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10184 | 0 | 0.024156 | 0.069542 | 0.0081417 | 0.00053661 | 0 | 0 | 0 | 0.00053661 | 0.072704 | 0 | 0.017229 | 0.050138 | 0.0053362 | 0.028599 | 0 | 0.0069266 | 0.019403 | 0.002269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,093 км) Л-22-111 для электроснабжения электроустановок нежилого помещения заявителя ООО "Флекс", г. Барнаул, ул. Энергетиков, 41ж | N_1544_АЭ | нд | 0.24136 | 0 | 0.19193 | 0.024258 | 0.025173 | 0.0010172 | 0 | 0 | 0 | 0.0010172 | 0.21584 | 0 | 0.19193 | 0 | 0.023912 | 0.0001014 | 0 | 0 | 0 | 0.0001014 | 0.024399 | 0 | 0 | 0.024258 | 0.00014184 | нд | 0.37991 | 0 | 0.19193 | 0.16281 | 0.025173 | 0.0010172 | 0 | 0 | 0 | 0.0010172 | 0.37864 | 0 | 0.19193 | 0.16281 | 0.023912 | 0.0001014 | 0 | 0 | 0 | 0.0001014 | 0.00014184 | 0 | 0 | 0 | 0.00014184
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,03 км), строительство КТП 10/0,4 (400 кВА) для электроснабжения объекта КФХ Заявителя ООО "Гавриловское", Алтайский край, Поспелихинский район, п. Гавриловский, ул. Школьная, 1 | N_1548_АЭ | нд | 0.82077 | 0.010079 | 0.064258 | 0.49548 | 0.25096 | 0.011106 | 0.010079 | 0 | 0 | 0.0010277 | 0.00053778 | 0 | 0 | 0 | 0.00053778 | 0.00069141 | 0 | 0 | 0 | 0.00069141 | 0.80844 | 0 | 0.064258 | 0.49548 | 0.2487 | нд | 1.9994 | 0.010079 | 0.064258 | 1.6741 | 0.25096 | 0.011106 | 0.010079 | 0 | 0 | 0.0010277 | 0.00053778 | 0 | 0 | 0 | 0.00053778 | 0.00069141 | 0 | 0 | 0 | 0.00069141 | 1.9871 | 0 | 0.064258 | 1.6741 | 0.2487
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Агрохолдинг "Солтон", Алтайский край, Солтонский р-н, с. Карабинка, Урожайная, д. 17 | N_1551_АЭ | нд | 0.048035 | 0 | 0.039841 | 0 | 0.0081941 | 0.0006934 | 0 | 0 | 0 | 0.0006934 | 0.047342 | 0 | 0.039841 | 0 | 0.0075007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13447 | 0 | 0.039841 | 0.086433 | 0.0081941 | 0.0006934 | 0 | 0 | 0 | 0.0006934 | 0.13377 | 0 | 0.039841 | 0.086433 | 0.0075007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения электроустановки объекта ГУП ДХ АК "Юго-Восточное ДСУ" расположенного по адресу: Алтайский край, Петропавловский район, с. Петропавловское | N_1553_АЭ | нд | 0.14466 | 0.0074689 | 0.011501 | 0.050311 | 0.07538 | 0.00097949 | 0 | 0 | 0 | 0.00097949 | 0.0089637 | 0.0074689 | 0 | 0 | 0.0014947 | 0.0015138 | 0 | 0 | 0 | 0.0015138 | 0.1332 | 0 | 0.011501 | 0.050311 | 0.071392 | нд | 0.56226 | 0.0074689 | 0.011501 | 0.46791 | 0.07538 | 0.00097949 | 0 | 0 | 0 | 0.00097949 | 0.0089637 | 0.0074689 | 0 | 0 | 0.0014947 | 0.0015138 | 0 | 0 | 0 | 0.0015138 | 0.55081 | 0 | 0.011501 | 0.46791 | 0.071392
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,054 км) от Л-5-8 для электроснабжения объектов оросительной системы Заявителя ООО "Агромилк", Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Черная Курья | N_1539_АЭ | нд | 0.018268 | 0.010079 | 0 | 0 | 0.0081891 | 0.012062 | 0.010079 | 0 | 0 | 0.0019839 | 0.0015194 | 0 | 0 | 0 | 0.0015194 | 0.0019535 | 0 | 0 | 0 | 0.0019535 | 0.0027323 | 0 | 0 | 0 | 0.0027323 | нд | 0.018268 | 0.010079 | 0 | 0 | 0.0081891 | 0.012062 | 0.010079 | 0 | 0 | 0.0019839 | 0.0015194 | 0 | 0 | 0 | 0.0015194 | 0.0019535 | 0 | 0 | 0 | 0.0019535 | 0.0027323 | 0 | 0 | 0 | 0.0027323
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,025 км), строительство КТП 10/0,4 (250 кВА) для электроснабжения складского помещения Заявителя "ООО КХ Теслина Н.И.", Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Зятьково, ул. Восточная, д. 11 | N_1545_АЭ | нд | 0.21025 | 0.010079 | 0.11894 | 0.059391 | 0.02184 | 0.011653 | 0.010079 | 0 | 0 | 0.0015742 | 0.090952 | 0 | 0.07786 | 0 | 0.013092 | 0.048252 | 0 | 0.041077 | 0 | 0.0071743 | 0.059391 | 0 | 0 | 0.059391 | 0 | нд | 0.29427 | 0.010079 | 0.11894 | 0.14341 | 0.02184 | 0.011653 | 0.010079 | 0 | 0 | 0.0015742 | 0.22145 | 0 | 0.07786 | 0.1305 | 0.013092 | 0.061165 | 0 | 0.041077 | 0.012913 | 0.0071743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,009 км) от Л-52-1 для электроснабжения производственного помещение Заявителя ООО "ТД АгроТерра", Алтайский край, Павловский район, с. Стуково, ул.Строителей | N_1546_АЭ | нд | 0.00042816 | 0 | 0 | 0 | 0.00042816 | 8.245e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.245e-05 | 8.466e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.466e-05 | 0.00010884 | 0 | 0 | 0 | 0.00010884 | 0.00015221 | 0 | 0 | 0 | 0.00015221 | нд | 0.00042816 | 0 | 0 | 0 | 0.00042816 | 8.245e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.245e-05 | 8.466e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.466e-05 | 0.00010884 | 0 | 0 | 0 | 0.00010884 | 0.00015221 | 0 | 0 | 0 | 0.00015221
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-36-22 (0,007 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ЗАО "Белокурихинское", Алтайский край, Смоленский район, КНЗУ 22:41:030412:104 | N_1537_АЭ | 0.64863 | 0.065543 | 0 | 0 | 0.063969 | 0.0015742 | 0.018104 | 0 | 0 | 0.017801 | 0.00030315 | 0.022096 | 0 | 0 | 0.021785 | 0.00031124 | 0.013982 | 0 | 0 | 0.013582 | 0.00040017 | 0.01136 | 0 | 0 | 0.010801 | 0.00055969 | 0.54052 | 0.0015742 | 0 | 0 | 0 | 0.0015742 | 0.00030315 | 0 | 0 | 0 | 0.00030315 | 0.00031124 | 0 | 0 | 0 | 0.00031124 | 0.00040017 | 0 | 0 | 0 | 0.00040017 | 0.00055969 | 0 | 0 | 0 | 0.00055969
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,031 км) от КТП 10/0,4 №45-4-21 для электроснабжения электроустановки сушилки Заявителя: ООО "Логовское", Алтайский край, Первомайский р-н., с. Логовское | N_1564_АЭ | нд | 0.062418 | 0.0055067 | 0.014263 | 0.020749 | 0.021899 | 0.0062714 | 0.0055067 | 0 | 0 | 0.00076463 | 0.00058634 | 0 | 0 | 0 | 0.00058634 | 0.00075386 | 0 | 0 | 0 | 0.00075386 | 0.054806 | 0 | 0.014263 | 0.020749 | 0.019794 | нд | 0.15432 | 0.0055067 | 0.014263 | 0.11265 | 0.021899 | 0.0062714 | 0.0055067 | 0 | 0 | 0.00076463 | 0.00058634 | 0 | 0 | 0 | 0.00058634 | 0.00075386 | 0 | 0 | 0 | 0.00075386 | 0.14671 | 0 | 0.014263 | 0.11265 | 0.019794
1.1.1.3 | Строительство ВЛ - 10 кВ (0,010 км) от Л-16-19 для электроснабжения объекта Заявителя: ООО "Модерн Агро", Алтайский край, Бурлинский р-н.,с. Бурла | N_1565_АЭ | нд | 0.072077 | 0 | 0.044455 | 0.0060323 | 0.021591 | 0.00033862 | 0 | 0 | 0 | 0.00033862 | 0.036684 | 0 | 0.030842 | 0 | 0.0058422 | 0.00011327 | 0 | 0 | 0 | 0.00011327 | 0.034942 | 0 | 0.013613 | 0.0060323 | 0.015296 | нд | 0.3608 | 0 | 0.044455 | 0.29476 | 0.021591 | 0.00033862 | 0 | 0 | 0 | 0.00033862 | 0.10434 | 0 | 0.030842 | 0.067654 | 0.0058422 | 0.00011327 | 0 | 0 | 0 | 0.00011327 | 0.25601 | 0 | 0.013613 | 0.2271 | 0.015296
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (4,867 км), ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения объекта ЖКХ, заявитель: Комитет по энергоресурсам и газификации г. Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Декоративная, 51г | N_1559_АЭ | нд | 9.8432 | 0.21773 | 1.9557 | 6.8061 | 0.86367 | 0.49445 | 0.2135 | 0 | 0.26497 | 0.015979 | 0.1557 | 0 | 0.13494 | 0 | 0.02076 | 1.2845 | 0.0042348 | 1.1283 | 0 | 0.15196 | 7.9086 | 0 | 0.69253 | 6.5411 | 0.67497 | нд | 9.4108 | 0.21703 | 1.9813 | 6.3488 | 0.86367 | 0.22948 | 0.2135 | 0 | 0 | 0.015979 | 0.24489 | 0 | 0.13494 | 0.089189 | 0.02076 | 1.7884 | 0.003529 | 1.1283 | 0.50462 | 0.15196 | 7.1481 | 0 | 0.71808 | 5.755 | 0.67497
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,1 км), КТП 10/0,4 кВ (630 кВА) для электроснабжения электроустановки объекта «Производственное сооружение» заявителя ООО "Бурановское", Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с. Новобураново | O_1595_АЭ | нд | 0.058402 | 0.053035 | 0 | 0 | 0.0053673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056277 | 0.053035 | 0 | 0 | 0.003242 | 0.0021253 | 0 | 0 | 0 | 0.0021253 | нд | 0.058402 | 0.053035 | 0 | 0 | 0.0053673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056277 | 0.053035 | 0 | 0 | 0.003242 | 0.0021253 | 0 | 0 | 0 | 0.0021253
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2х0,034 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя ООО "Проект Белокуриха Горная", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1596_АЭ | нд | 0.0030285 | 0.0027575 | 0 | 0 | 0.000271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021833 | 0.0020575 | 0 | 0 | 0.00012578 | 0.00084522 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.00014522 | нд | 0.0030285 | 0.0027575 | 0 | 0 | 0.000271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021833 | 0.0020575 | 0 | 0 | 0.00012578 | 0.00084522 | 0.0007 | 0 | 0 | 0.00014522
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения складского здания/помещения заявителя Мишин В.А., Алтайский край, Павловский район, поселок Сибирские Огни, ул. Строительная, владение 11а | O_1599_АЭ | нд | 0.063697 | 0.042674 | 0.01251 | 0 | 0.0085122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045283 | 0.042674 | 0 | 0 | 0.0026087 | 0.018414 | 0 | 0.01251 | 0 | 0.0059035 | нд | 0.12434 | 0.042674 | 0.01251 | 0.060646 | 0.0085122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045283 | 0.042674 | 0 | 0 | 0.0026087 | 0.07906 | 0 | 0.01251 | 0.060646 | 0.0059035
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км) от Л-23-3, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ООВ "РАФ", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, 48 | O_1584_АЭ | нд | 0.0086475 | 0.0077804 | 0 | 0 | 0.00086708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083328 | 0.0077804 | 0 | 0 | 0.00055239 | 0.00031469 | 0 | 0 | 0 | 0.00031469 | нд | 0.0086475 | 0.0077804 | 0 | 0 | 0.00086708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083328 | 0.0077804 | 0 | 0 | 0.00055239 | 0.00031469 | 0 | 0 | 0 | 0.00031469
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,151 км), ВЛ-0,4 кВ (0,016 км), КТП (0,25 МВА) для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, заявитель ООО "Кытмановское", Алтайский край, Кытмановский район, в 300 м на север от п. Октябрьский | N_1523_АЭ | нд | 1.6558 | 0 | 0 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6558 | 0 | 0 | 1.6558 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 49.1 | 47.7945 | 0.020743 | 45.5857 | 2.172 | 0.016041 | 42.6043 | 0 | 42.5114 | 0.091778 | 0.0010955 | 3.5526 | 0.020743 | 3.0519 | 0.47768 | 0.0023187 | 0.51236 | 0 | 0.018635 | 0.48475 | 0.0089785 | 1.1252 | 0 | 0.0038232 | 1.1178 | 0.0036488 | 1.6781 | 0.15421 | 0.020743 | 0.022459 | 0.094963 | 0.016041 | 0.0010955 | 0 | 0 | 0 | 0.0010955 | 0.023062 | 0.020743 | 0 | 0 | 0.0023187 | 0.11924 | 0 | 0.018635 | 0.091626 | 0.0089785 | 0.010808 | 0 | 0.0038232 | 0.0033362 | 0.0036488
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 49.1 | 47.7945 | 0.020743 | 45.5857 | 2.172 | 0.016041 | 42.6043 | 0 | 42.5114 | 0.091778 | 0.0010955 | 3.5526 | 0.020743 | 3.0519 | 0.47768 | 0.0023187 | 0.51236 | 0 | 0.018635 | 0.48475 | 0.0089785 | 1.1252 | 0 | 0.0038232 | 1.1178 | 0.0036488 | 1.6781 | 0.15421 | 0.020743 | 0.022459 | 0.094963 | 0.016041 | 0.0010955 | 0 | 0 | 0 | 0.0010955 | 0.023062 | 0.020743 | 0 | 0 | 0.0023187 | 0.11924 | 0 | 0.018635 | 0.091626 | 0.0089785 | 0.010808 | 0 | 0.0038232 | 0.0033362 | 0.0036488
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансформаторов 2*4 на 2*10МВА) СВЭС (установка выключателей 35кВ-12шт) | F_43_АЭ | 45.5633 | 45.5633 | 0 | 45.5633 | 0 | 0 | 42.5114 | 0 | 42.5114 | 0 | 0 | 3.0519 | 0 | 3.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячеек Л-2-22 и Л-2-33 РУ-10 кВ ПС "Славгородская" №2 в части замены 2-х т/т 100/5 на 200/5 и 2-х т/т 100/5 на 150/5, монтаж 2-х ПКУ-10 кВ для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по ЖКХиЭ администрация г. Славгорода, Алтайский край, г. Славгород, ул. Пушкина, д. 166 | O_1580_АЭ | нд | 0.023397 | 0.020743 | 0 | 0 | 0.0026542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021937 | 0.020743 | 0 | 0 | 0.001194 | 0.00060876 | 0 | 0 | 0 | 0.00060876 | 0.00085143 | 0 | 0 | 0 | 0.00085143 | нд | 0.023397 | 0.020743 | 0 | 0 | 0.0026542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021937 | 0.020743 | 0 | 0 | 0.001194 | 0.00060876 | 0 | 0 | 0 | 0.00060876 | 0.00085143 | 0 | 0 | 0 | 0.00085143
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-0,4кВ КТП-13-3-7 для энергоснабжения здания школы заявителя МБОУ "ЛСОШ№1", Алтайский край, Благовещенский р-н., с. Леньки, ул. Ленина, 17 | M_1505_АЭ | 0.0092229 | 0.0092229 | 0 | 0 | 0.0092229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092229 | 0 | 0 | 0.0092229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РУ 0,4кВ ф.3 ТП 46-12-2 (250 А) в части замены АВ на 630 А для электроснабжения животноводческого комплекса Заявителя ООО "АлтанАгрос", Алтайский край, Первомайский р-н, с. Зудилово | N_1550_АЭ | 0.03204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л 14-25 (0,463 км) (с перекладкой в кабельную линию методом ГНБ), Б105010765-00, АО "БАНК ФИНСЕРВИС", здание санатория, Алтайский край, Алтайский р-н | J_1328_АЭ | 0.24547 | 0.24547 | 0 | 0 | 0.24547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24547 | 0 | 0 | 0.24547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ №Л-18-1 УПТК Алтайэнерго ПС 35 кВ Полевая №18 для электроснабжения ООО "Алтайский битумный терминал", Алтайский край, г. Бийск, ул. Пригородная, 28 | M_1506_АЭ | 0.085999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ПС Сиреневая яч.№105 в части замены трансформаторов тока для электроснажения объекта заявителя ООО "ПО"МЭС", г. Барнаул, ул. Трактовая, 7л | M_1526_АЭ | 0.06852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10кВ ПС Усть-Калманская с заменой трансформаторов тока для электроснабжения производственного помещения заявителя ООО ПО "Топчихинский Мелькомбинат", Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Магистральная, 18 | M_1522_АЭ | 0.092533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-90-37 (0,016 км) для электроснабжения объекта с/х производства ООО ПК «Сибиряк», Алейский р-н., с. Большепанюшево, ул. Прудская, 14. | M_1504_АЭ | 0.85858 | 0.1382 | 0 | 0.018635 | 0.10995 | 0.009608 | 0.047337 | 0 | 0 | 0.046469 | 0.00086866 | 0.45944 | 0 | 0 | 0.45855 | 0.00089184 | 0.040065 | 0 | 0.018635 | 0.013582 | 0.0078475 | -0.40865 | 0 | 0 | -0.40865 | 0 | 0.71548 | 0.11987 | 0 | 0.018635 | 0.091626 | 0.009608 | 0.00086866 | 0 | 0 | 0 | 0.00086866 | 0.00089184 | 0 | 0 | 0 | 0.00089184 | 0.11811 | 0 | 0.018635 | 0.091626 | 0.0078475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-56-13 (0,041км) для электроснабжения здания столярного цеха, заявитель ООО «Диво Алтая», Алтайский край, п. Новые-Зори, ул. Промышленная, д. 5:1 | M_1387_АЭ | 0.13719 | 0.13719 | 0 | 0 | 0.13719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13719 | 0 | 0 | 0.13719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-71-4 (0,010км) для электроснабжения здания цеха лесопиления, заявитель ООО «ООО Залесовский агролесхоз», Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Заречная, 1В | M_1394_АЭ | нд | 0.0060447 | 0 | 0.0021845 | 0.0029447 | 0.0009154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060447 | 0 | 0.0021845 | 0.0029447 | 0.0009154 | нд | 0.0055539 | 0 | 0.0021845 | 0.0024539 | 0.0009154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055539 | 0 | 0.0021845 | 0.0024539 | 0.0009154
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-47-17 с. Покровка литер 55, Б000002047, ООО "СТРОЙСЕРВИС" , строительная площадка, Алтайский край, Первомайский р-н, | L_1382_АЭ | нд | 0.0033073 | 0 | 0.0016387 | 0.0010587 | 0.00060989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033073 | 0 | 0.0016387 | 0.0010587 | 0.00060989 | нд | 0.0031309 | 0 | 0.0016387 | 0.00088224 | 0.00060989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031309 | 0 | 0.0016387 | 0.00088224 | 0.00060989
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-50-10 (0,01 км) для электроснабжения электроустановок мехтока, расположенного по адресу: ул. Транспортная, 2б, с. Целинное, Целинный район, Заявитель КХ Наливкина Л.М. | M_1500_АЭ | 0.36961 | 0.36961 | 0 | 0 | 0.36961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36961 | 0 | 0 | 0.36961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-19-3 (0,005 км) для электроснабжения производственного здания заявителя ООО «Агро- транзит», Бийский р-н., с. Малоугренево. | M_1503_АЭ | 0.87606 | 0.53724 | 0 | 0 | 0.53499 | 0.002254 | 0.040108 | 0 | 0 | 0.039882 | 0.00022681 | 0.0035208 | 0 | 0 | 0.0032879 | 0.00023286 | 0.014104 | 0 | 0 | 0.013582 | 0.00052226 | 0.47951 | 0 | 0 | 0.47823 | 0.0012721 | 0.73005 | 0.002254 | 0 | 0 | 0 | 0.002254 | 0.00022681 | 0 | 0 | 0 | 0.00022681 | 0.00023286 | 0 | 0 | 0 | 0.00023286 | 0.00052226 | 0 | 0 | 0 | 0.00052226 | 0.0012721 | 0 | 0 | 0 | 0.0012721
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 45-4 (0,183 км) для электроснабжения производственного здания, Заявитель ООО "Крестьянское фермерское хозяйство Супонева А.А", 658070, Алтайский край, Первомайский р-н, с. Логовское, ул. Строительная, д. 17 | M_1397_АЭ | 0.083161 | 0.083161 | 0 | 0 | 0.083161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083161 | 0 | 0 | 0.083161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №16-2-20 (0,008 км) для электроснабжения электроустановки мехтока, заявитель КХ "Искра", Алтайский край, Каменский р-н, с. Новоярки, ул. Зеленая, 43 | M_1516_АЭ | 0.016742 | 0.016742 | 0 | 0 | 0.016742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016742 | 0 | 0 | 0.016742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-18-1 (0,036 км) для электроснабжения застройки индивидуальных жилых домов, заявитель Нестеренко Н.И., Алтайский край, г. Барнаул, 390 м на юг от п. Черницк | M_1517_АЭ | 0.13128 | 0.13128 | 0 | 0 | 0.13128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13128 | 0 | 0 | 0.13128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-23-2 (0,019 км) для электроснабжения садоводческого товарищества, заявитель СНТ "Дизель", Алтайский край, г. Барнаул | M_1521_АЭ | 0.53037 | 0.53037 | 0 | 0 | 0.53037 | 0 | 0.0054281 | 0 | 0 | 0.0054281 | 0 | 0.015845 | 0 | 0 | 0.015845 | 0 | 0.45758 | 0 | 0 | 0.45758 | 0 | 0.051517 | 0 | 0 | 0.051517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 676.2777 | 678.5349 | 4.0205 | 345.0094 | 298.5882 | 30.9169 | 259.8229 | 1.2859 | 166.7705 | 91.4204 | 0.3461 | 78.115 | 0.37855 | 38.9356 | 36.5022 | 2.2987 | 114.5654 | 0.63089 | 73.3028 | 34.3304 | 6.3014 | 226.0316 | 1.7251 | 66.0005 | 136.3353 | 21.9707 | 351.9808 | 331.8854 | 4.4918 | 87.082 | 195.3703 | 44.9413 | 5.5637 | 1.1354 | 0.70184 | 3.3835 | 0.34296 | 24.3923 | 0.53655 | 11.6633 | 9.8938 | 2.2987 | 103.6458 | 0.65678 | 22.9167 | 59.7434 | 20.3289 | 198.2835 | 2.1631 | 51.8001 | 122.3496 | 21.9707
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 170.0917 | 143.8882 | 2.4455 | 16.2658 | 112.7716 | 12.4052 | 34.8417 | 0.9033 | 8.3722 | 25.3449 | 0.22125 | 35.6537 | 0 | 0.23016 | 34.3529 | 1.0707 | 21.8941 | 0 | 0.81766 | 17.3923 | 3.6841 | 51.4987 | 1.5422 | 6.8458 | 35.6816 | 7.4291 | 131.3481 | 126.8777 | 2.9183 | 18.5625 | 92.9917 | 12.4052 | 3.9886 | 0.75275 | 0.42664 | 2.5879 | 0.22125 | 4.9562 | 0 | 0.031271 | 3.8543 | 1.0707 | 60.2424 | 0.1853 | 0.81766 | 55.5553 | 3.6841 | 57.6905 | 1.9802 | 17.2869 | 30.9942 | 7.4291
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 170.0917 | 143.8882 | 2.4455 | 16.2658 | 112.7716 | 12.4052 | 34.8417 | 0.9033 | 8.3722 | 25.3449 | 0.22125 | 35.6537 | 0 | 0.23016 | 34.3529 | 1.0707 | 21.8941 | 0 | 0.81766 | 17.3923 | 3.6841 | 51.4987 | 1.5422 | 6.8458 | 35.6816 | 7.4291 | 131.3481 | 126.8777 | 2.9183 | 18.5625 | 92.9917 | 12.4052 | 3.9886 | 0.75275 | 0.42664 | 2.5879 | 0.22125 | 4.9562 | 0 | 0.031271 | 3.8543 | 1.0707 | 60.2424 | 0.1853 | 0.81766 | 55.5553 | 3.6841 | 57.6905 | 1.9802 | 17.2869 | 30.9942 | 7.4291
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Северо-Западная» 110/35/10 кВ замена КРУН-10кВ -34 ячейки | H_182_АЭ | 1.5933 | 1.7639 | 1.4675 | 0 | 0 | 0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011168 | 0 | 0 | 0 | 0.011168 | 1.7527 | 1.4675 | 0 | 0 | 0.28523 | 2.3874 | 2.3928 | 2.0964 | 0 | 0 | 0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16847 | 0.1573 | 0 | 0 | 0.011168 | 2.2244 | 1.9391 | 0 | 0 | 0.28523
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 35 кВ Корниловская, 1 шт. | H_61е1_АЭ | 0.030224 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0.025187 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647
1.2.1.2 | Реконструкция КТП 14-1-8 160кВа с.Усть-Катунь, Инв. № Б000028931 (замена вышедшего из строя силового трансформатора 160 кВА на силовой трансформатор 250 кВА). | O_1407_АЭ | нд | 0.017644 | 0 | 0.0084203 | 0 | 0.009224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017644 | 0 | 0.0084203 | 0 | 0.009224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16947 | 0 | 0.0084203 | 0.15183 | 0.009224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16947 | 0 | 0.0084203 | 0.15183 | 0.009224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Верх-Чуманская, 1 шт | M_61з21_АЭ | 1.6006 | 1.4046 | 0.092811 | 1.2096 | 0 | 0.10217 | 0.097843 | 0.092811 | 0 | 0 | 0.0050325 | 0.0018172 | 0 | 0 | 0 | 0.0018172 | 0.0023364 | 0 | 0 | 0 | 0.0023364 | 1.3026 | 0 | 1.2096 | 0 | 0.092986 | 1.404 | 1.2406 | 0.077342 | 1.061 | 0 | 0.10217 | 0.082375 | 0.077342 | 0 | 0 | 0.0050325 | 0.0018172 | 0 | 0 | 0 | 0.0018172 | 0.0023364 | 0 | 0 | 0 | 0.0023364 | 1.154 | 0 | 1.061 | 0 | 0.092986
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Мало-Енисейская, 1 шт | M_61з20_АЭ | 1.0258 | 0.8241 | 0.0908 | 0.65941 | 0 | 0.073893 | 0.095723 | 0.0908 | 0 | 0 | 0.0049235 | 0.0017778 | 0 | 0 | 0 | 0.0017778 | 0.0022857 | 0 | 0 | 0 | 0.0022857 | 0.72431 | 0 | 0.65941 | 0 | 0.064906 | 0.89985 | 0.79649 | 0.075666 | 0.64693 | 0 | 0.073893 | 0.08059 | 0.075666 | 0 | 0 | 0.0049235 | 0.0017778 | 0 | 0 | 0 | 0.0017778 | 0.0022857 | 0 | 0 | 0 | 0.0022857 | 0.71184 | 0 | 0.64693 | 0 | 0.064906
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Буяновская», 1 шт. | M_61з2_АЭ | 1.29 | 1.1378 | 0.092811 | 0.95997 | 0 | 0.085046 | 0.097843 | 0.092811 | 0 | 0 | 0.0050325 | 0.0018172 | 0 | 0 | 0 | 0.0018172 | 0.0023364 | 0 | 0 | 0 | 0.0023364 | 1.0358 | 0 | 0.95997 | 0 | 0.07586 | 1.1316 | 1.0045 | 0.077342 | 0.84208 | 0 | 0.085046 | 0.082375 | 0.077342 | 0 | 0 | 0.0050325 | 0.0018172 | 0 | 0 | 0 | 0.0018172 | 0.0023364 | 0 | 0 | 0 | 0.0023364 | 0.91794 | 0 | 0.84208 | 0 | 0.07586
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Велижановская», 1 шт. | M_61з3_АЭ | 1.2771 | 1.1323 | 0.088789 | 0.9523 | 0 | 0.09123 | 0.093603 | 0.088789 | 0 | 0 | 0.0048144 | 0.0017385 | 0 | 0 | 0 | 0.0017385 | 0.0022351 | 0 | 0 | 0 | 0.0022351 | 1.0347 | 0 | 0.9523 | 0 | 0.082441 | 1.1203 | 1.0006 | 0.073991 | 0.83535 | 0 | 0.09123 | 0.078805 | 0.073991 | 0 | 0 | 0.0048144 | 0.0017385 | 0 | 0 | 0 | 0.0017385 | 0.0022351 | 0 | 0 | 0 | 0.0022351 | 0.9178 | 0 | 0.83535 | 0 | 0.082441
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Волочно-Бурлинская», 1 шт. | M_61з6_АЭ | 1.2861 | 1.075 | 0.0908 | 0.90535 | 0 | 0.078898 | 0.095723 | 0.0908 | 0 | 0 | 0.0049235 | 0.0017778 | 0 | 0 | 0 | 0.0017778 | 0.0022857 | 0 | 0 | 0 | 0.0022857 | 0.97526 | 0 | 0.90535 | 0 | 0.069911 | 1.0717 | 0.94873 | 0.075666 | 0.79416 | 0 | 0.078898 | 0.08059 | 0.075666 | 0 | 0 | 0.0049235 | 0.0017778 | 0 | 0 | 0 | 0.0017778 | 0.0022857 | 0 | 0 | 0 | 0.0022857 | 0.86408 | 0 | 0.79416 | 0 | 0.069911
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Вылковская», 1 шт. | M_61з7_АЭ | 1.222 | 1.127 | 0.0908 | 0.90934 | 0 | 0.1269 | 0.095723 | 0.0908 | 0 | 0 | 0.0049235 | 0.0017778 | 0 | 0 | 0 | 0.0017778 | 0.0022857 | 0 | 0 | 0 | 0.0022857 | 1.0273 | 0 | 0.90934 | 0 | 0.11791 | 1.0184 | 1.0002 | 0.075666 | 0.79767 | 0 | 0.1269 | 0.08059 | 0.075666 | 0 | 0 | 0.0049235 | 0.0017778 | 0 | 0 | 0 | 0.0017778 | 0.0022857 | 0 | 0 | 0 | 0.0022857 | 0.91558 | 0 | 0.79767 | 0 | 0.11791
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Сиреневая -1 комплект | N_19з1_АЭ | 3.4125 | 0.3639 | 0 | 0.063446 | 0 | 0.30046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3639 | 0 | 0.063446 | 0 | 0.30046 | 2.8438 | 2.3897 | 0 | 0.063446 | 2.0258 | 0.30046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3897 | 0 | 0.063446 | 2.0258 | 0.30046
1.2.1.2 | Реконструкция ТП 14-1-16 100кВа с.Усть-Катунь, (замена вышедшего из строя силового трансформатора 100 кВА на силовой трансформатор 160 кВА). | O_1408_АЭ | нд | 0.063272 | 0 | 0.0050511 | 0 | 0.05822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063272 | 0 | 0.0050511 | 0 | 0.05822 | нд | 0.46306 | 0 | 0.0050511 | 0.39979 | 0.05822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46306 | 0 | 0.0050511 | 0.39979 | 0.05822
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Арбузовская (установка ДФЗ ВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская I цепь с отпайками; - ДФЗ ВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская II цепь) | F_110_АЭ | 21.2503 | 21.1737 | 0 | 0.19889 | 16.158 | 4.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19889 | 0 | 0.19889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9748 | 0 | 0 | 16.158 | 4.8168 | 34.1349 | 35.287 | 0 | 9.1933 | 21.2769 | 4.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.287 | 0 | 9.1933 | 21.2769 | 4.8168
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 3 шт.) | I_23г1_АЭ | 2.1119 | 1.862 | 0 | 0.008215 | 1.7579 | 0.095862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0.008215 | 1.7579 | 0.095862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7599 | 1.569 | 0 | 0.008215 | 1.4649 | 0.095862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0.008215 | 1.4649 | 0.095862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ БМК №26, 4 шт.) | I_23г14_АЭ | 3.1536 | 2.9019 | 0 | 0.033688 | 2.682 | 0.18626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7149 | 0 | 0 | 2.682 | 0.032975 | 0.18698 | 0 | 0.033688 | 0 | 0.15329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 2.4549 | 0 | 0.033688 | 2.235 | 0.18626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032975 | 0 | 0 | 0 | 0.032975 | 2.4219 | 0 | 0.033688 | 2.235 | 0.15329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Красногорская №9, 6 шт.) | I_23г4_АЭ | 3.0715 | 2.7989 | 0 | 0.022152 | 2.6278 | 0.14889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6239 | 0 | 0 | 2.6075 | 0.016414 | 0.15463 | 0 | 0.022152 | 0 | 0.13248 | 0.020341 | 0 | 0 | 0.020341 | 0 | 2.5596 | 2.3609 | 0 | 0.022152 | 2.1899 | 0.14889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016414 | 0 | 0 | 0 | 0.016414 | 2.3445 | 0 | 0.022152 | 2.1899 | 0.13248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Вылковская №20, 3 шт.) | I_23г9_АЭ | 3.0715 | 2.8091 | 0 | 0.02704 | 2.6216 | 0.16054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6396 | 0 | 0 | 2.6075 | 0.032059 | 0.15552 | 0 | 0.02704 | 0 | 0.12848 | 0.014071 | 0 | 0 | 0.014071 | 0 | 2.5596 | 2.3722 | 0 | 0.02704 | 2.1846 | 0.16054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032059 | 0 | 0 | 0 | 0.032059 | 2.3402 | 0 | 0.02704 | 2.1846 | 0.12848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ 110 кВ Топчихинская – Алейская I, II цепь (ТА-51,ТА-182) типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | N_61и1_АЭ | 0.3528 | 0.036434 | 0.0336 | 0 | 0 | 0.0028337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017116 | 0 | 0 | 0 | 0.0017116 | 0.034722 | 0.0336 | 0 | 0 | 0.0011221 | 0.2968 | 0.030834 | 0.028 | 0 | 0 | 0.0028337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029712 | 0.028 | 0 | 0 | 0.0017116 | 0.0011221 | 0 | 0 | 0 | 0.0011221
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Чумышская, 1 шт | I_61д1.28_АЭ | 0.030224 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0.025187 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Новошипуновская» №13(Модернизация ОРУ 110 кВ) замена масляного выключателя СВ-110-2 на элегазовый выключатель (1шт), организация СОПТ, Модернизация ограждения ПС | H_183_АЭ | 2.8088 | 2.1438 | 0 | 2.1438 | 0 | 0 | 2.1438 | 0 | 2.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение распределительных сетей от ПС 110 кВ Павловская, (с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей) | I_105_АЭ | 5.8018 | 5.8018 | 0 | 5.8018 | 0 | 0 | 5.8018 | 0 | 5.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Топчихинская №81 (замена силового трансформатора 10 МВА на 10 МВА) | N_212_АЭ | 0.2 | 0.17026 | 0 | 0.1608 | 0 | 0.0094615 | 0.17026 | 0 | 0.1608 | 0 | 0.0094615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.17505 | 0 | 0.1608 | 0.0047825 | 0.0094615 | 0.17505 | 0 | 0.1608 | 0.0047825 | 0.0094615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Камышенская №4 (замена силового трансформатора 10 МВА на 2,5 МВА) | N_213_АЭ | 0.2 | 0.42864 | 0 | 0.26584 | 0 | 0.16279 | 0.42864 | 0 | 0.26584 | 0 | 0.16279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3.0118 | 0 | 0.26584 | 2.5832 | 0.16279 | 3.0118 | 0 | 0.26584 | 2.5832 | 0.16279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Западная -1 комплект | N_19з2_АЭ | 3.4125 | 0.36605 | 0 | 0.058234 | 0 | 0.30781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36605 | 0 | 0.058234 | 0 | 0.30781 | 2.8438 | 2.4482 | 0 | 0.058234 | 2.0822 | 0.30781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4482 | 0 | 0.058234 | 2.0822 | 0.30781
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Юго-Западная -1 комплект | N_19з3_АЭ | 3.4125 | 0.35714 | 0 | 0.056381 | 0 | 0.30076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35714 | 0 | 0.056381 | 0 | 0.30076 | 2.8438 | 2.3921 | 0 | 0.056381 | 2.035 | 0.30076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3921 | 0 | 0.056381 | 2.035 | 0.30076
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Береговая -1 комплект | N_19з4_АЭ | 1.7225 | 0.17143 | 0 | 0.050438 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17143 | 0 | 0.050438 | 0 | 0.121 | 1.4354 | 0.96236 | 0 | 0.050438 | 0.79093 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96236 | 0 | 0.050438 | 0.79093 | 0.121
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ БМК -1 комплект | N_19з5_АЭ | 1.7225 | 0.17143 | 0 | 0.050438 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17143 | 0 | 0.050438 | 0 | 0.121 | 1.4354 | 0.96236 | 0 | 0.050438 | 0.79093 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96236 | 0 | 0.050438 | 0.79093 | 0.121
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА с заменой панелей защит на эектромеханической базе ВЛ 110 кВ Власиха – Топчихинская с отпайками (ВЛ ВТ-111) и ОВ 110 кВ на микропроцессорные защиты | I_204_АЭ | 0.78014 | 0.78014 | 0 | 0 | 0.78014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78014 | 0 | 0 | 0.78014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Линёвская № 93,5 шт.) | I_23з1_АЭ | 5.8026 | 4.5308 | 0 | 0.0055456 | 4.1797 | 0.34549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 4.469 | 0 | 0.0055456 | 4.1797 | 0.28372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8355 | 4.5378 | 0 | 0.0055456 | 4.1868 | 0.34549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 4.476 | 0 | 0.0055456 | 4.1868 | 0.28372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Ново-Кулундинская №20, 3 шт.) | I_23з10_АЭ | 3.1659 | 2.8805 | 0 | 0.045222 | 2.6709 | 0.16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6693 | 0 | 0 | 2.6369 | 0.032421 | 0.17714 | 0 | 0.045222 | 0 | 0.13192 | 0.034002 | 0 | 0 | 0.034002 | 0 | 2.6382 | 2.4353 | 0 | 0.045222 | 2.2258 | 0.16434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032421 | 0 | 0 | 0 | 0.032421 | 2.4029 | 0 | 0.045222 | 2.2258 | 0.13192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Благовещенская №3, 2 шт.) | I_23з11_АЭ | 3.0158 | 2.6971 | 0 | 0.011741 | 2.5121 | 0.17328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5429 | 0 | 0 | 2.5121 | 0.030886 | 0.15414 | 0 | 0.011741 | 0 | 0.14239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5131 | 2.2784 | 0 | 0.011741 | 2.0934 | 0.17328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030886 | 0 | 0 | 0 | 0.030886 | 2.2475 | 0 | 0.011741 | 2.0934 | 0.14239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Хабарская №18, 11 шт.) | I_23з12_АЭ | 14.7589 | 13.8758 | 0 | 0.19413 | 12.791 | 0.89067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7367 | 0 | 0 | 10.5802 | 0.15652 | 2.6667 | 0 | 0.19413 | 1.7384 | 0.73415 | 0.4724 | 0 | 0 | 0.4724 | 0 | 12.2991 | 11.7439 | 0 | 0.19413 | 10.6591 | 0.89067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15652 | 0 | 0 | 0 | 0.15652 | 11.5874 | 0 | 0.19413 | 10.6591 | 0.73415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Крутихинская №25, 1 шт.) | I_23з13_АЭ | 1.4508 | 1.391 | 0 | 0.039478 | 1.2625 | 0.088971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2715 | 0 | 0 | 1.256 | 0.015443 | 0.11301 | 0 | 0.039478 | 0 | 0.073528 | 0.0064754 | 0 | 0 | 0.0064754 | 0 | 1.209 | 1.1805 | 0 | 0.039478 | 1.0521 | 0.088971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015443 | 0 | 0 | 0 | 0.015443 | 1.1651 | 0 | 0.039478 | 1.0521 | 0.073528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Завьяловская №9, 1 шт.) | I_23з14_АЭ | 1.4508 | 1.3829 | 0 | 0.030586 | 1.2638 | 0.088506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2715 | 0 | 0 | 1.256 | 0.015443 | 0.10365 | 0 | 0.030586 | 0 | 0.073063 | 0.0078007 | 0 | 0 | 0.0078007 | 0 | 1.209 | 1.1723 | 0 | 0.030586 | 1.0532 | 0.088506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015443 | 0 | 0 | 0 | 0.015443 | 1.1568 | 0 | 0.030586 | 1.0532 | 0.073063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Панкрушихинская №19, 2 шт.) | I_23з15_АЭ | 3.0158 | 2.8075 | 0 | 0.06593 | 2.5392 | 0.20235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030886 | 0 | 0 | 0 | 0.030886 | 2.7495 | 0 | 0.06593 | 2.5121 | 0.17147 | 0.027155 | 0 | 0 | 0.027155 | 0 | 2.5131 | 2.3843 | 0 | 0.06593 | 2.116 | 0.20235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030886 | 0 | 0 | 0 | 0.030886 | 2.3534 | 0 | 0.06593 | 2.116 | 0.17147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Тюменцевская №6, 4 шт.) | I_23з16_АЭ | 5.8026 | 5.4547 | 0 | 0.10195 | 5.041 | 0.31172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 0.3519 | 0 | 0.10195 | 0 | 0.24994 | 5.041 | 0 | 0 | 5.041 | 0 | 4.8355 | 4.6145 | 0 | 0.10195 | 4.2008 | 0.31172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 4.5527 | 0 | 0.10195 | 4.2008 | 0.24994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Химпром №27, 3 шт.) | I_23з17_АЭ | 3.1536 | 2.889 | 0 | 0.017161 | 2.6863 | 0.18549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032975 | 0 | 0 | 0 | 0.032975 | 1.9576 | 0 | 0.017161 | 1.788 | 0.15252 | 0.89833 | 0 | 0 | 0.89833 | 0 | 2.628 | 2.4412 | 0 | 0.017161 | 2.2386 | 0.18549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032975 | 0 | 0 | 0 | 0.032975 | 2.4083 | 0 | 0.017161 | 2.2386 | 0.15252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Топчихинская №81, 4 шт.) | I_23з18_АЭ | 5.8026 | 5.426 | 0 | 0.091621 | 5.0241 | 0.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 5.3643 | 0 | 0.091621 | 5.0241 | 0.24853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8355 | 4.5887 | 0 | 0.091621 | 4.1868 | 0.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 4.5269 | 0 | 0.091621 | 4.1868 | 0.24853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Петропавловская № 42, 5 шт.) | I_23з2_АЭ | 5.8026 | 5.3411 | 0 | 0.011313 | 5.0241 | 0.30565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 0.25519 | 0 | 0.011313 | 0 | 0.24387 | 5.0241 | 0 | 0 | 5.0241 | 0 | 4.8355 | 4.5037 | 0 | 0.011313 | 4.1868 | 0.30565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 0 | 0 | 0 | 0.061772 | 4.442 | 0 | 0.011313 | 4.1868 | 0.24387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Шульгинская № 17, 3 шт.) | I_23з3_АЭ | 3.1536 | 2.8362 | 0 | 0.008215 | 2.682 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8362 | 0 | 0.008215 | 2.682 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.628 | 2.3892 | 0 | 0.008215 | 2.235 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3892 | 0 | 0.008215 | 2.235 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Куяганская № 38, 1 шт.) | I_23з4_АЭ | 1.0445 | 0.93415 | 0 | 0.01155 | 0.86917 | 0.053433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87985 | 0 | 0 | 0.86917 | 0.010686 | 0.054296 | 0 | 0.01155 | 0 | 0.042746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87041 | 0.78929 | 0 | 0.01155 | 0.72431 | 0.053433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010686 | 0 | 0 | 0 | 0.010686 | 0.7786 | 0 | 0.01155 | 0.72431 | 0.042746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 9 шт.) | I_23з8_АЭ | 11.8575 | 11.0037 | 0 | 0.061973 | 10.2344 | 0.70727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8145 | 0 | 0.0064205 | 2.682 | 0.12615 | 0.99872 | 0 | 0.055552 | 0.36205 | 0.58112 | 7.1904 | 0 | 0 | 7.1904 | 0 | 9.8813 | 9.2979 | 0 | 0.061973 | 8.5287 | 0.70727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 | 0 | 0.0064205 | 0.0025301 | 0.12615 | 9.1628 | 0 | 0.055552 | 8.5261 | 0.58112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Гидроузел № 29, 2 шт.) | I_23з9_АЭ | 2.1024 | 1.9755 | 0 | 0.053002 | 1.7953 | 0.12725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021983 | 0 | 0 | 0 | 0.021983 | 1.9462 | 0 | 0.053002 | 1.788 | 0.10527 | 0.0072924 | 0 | 0 | 0.0072924 | 0 | 1.752 | 1.6763 | 0 | 0.053002 | 1.4961 | 0.12725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021983 | 0 | 0 | 0 | 0.021983 | 1.6543 | 0 | 0.053002 | 1.4961 | 0.10527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Аллакская», 1 шт. | M_61з4_АЭ | 0.030224 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0.025187 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Пайвинская», 1 шт. | M_61з5_АЭ | 0.021845 | 0.0018137 | 0.0016645 | 0 | 0 | 0.00014923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018137 | 0.0016645 | 0 | 0 | 0.00014923 | 0.018204 | 0.0018137 | 0.0016645 | 0 | 0 | 0.00014923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018137 | 0.0016645 | 0 | 0 | 0.00014923
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Глубоковская», 1 шт. | M_61з8_АЭ | 0.030224 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0.025187 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Гоноховская», 1 шт. | M_61з9_АЭ | 0.038603 | 0.003205 | 0.0029413 | 0 | 0 | 0.00026371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003205 | 0.0029413 | 0 | 0 | 0.00026371 | 0.032169 | 0.003205 | 0.0029413 | 0 | 0 | 0.00026371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003205 | 0.0029413 | 0 | 0 | 0.00026371
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Крестьянская», 1 шт. | M_61з11_АЭ | 0.021845 | 0.0018137 | 0.0016645 | 0 | 0 | 0.00014923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018137 | 0.0016645 | 0 | 0 | 0.00014923 | 0.018204 | 0.0018137 | 0.0016645 | 0 | 0 | 0.00014923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018137 | 0.0016645 | 0 | 0 | 0.00014923
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-1», 1 шт. | M_61з12_АЭ | 0.16318 | 0.013548 | 0.012433 | 0 | 0 | 0.0011147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013548 | 0.012433 | 0 | 0 | 0.0011147 | 0.13598 | 0.013548 | 0.012433 | 0 | 0 | 0.0011147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013548 | 0.012433 | 0 | 0 | 0.0011147
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-2», 1 шт. | M_61з13_АЭ | 0.021845 | 0.0018137 | 0.0016645 | 0 | 0 | 0.00014923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018137 | 0.0016645 | 0 | 0 | 0.00014923 | 0.018204 | 0.0018137 | 0.0016645 | 0 | 0 | 0.00014923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018137 | 0.0016645 | 0 | 0 | 0.00014923
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Нижне-Чуманская», 1 шт. | M_61з14_АЭ | 0.030224 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0.025187 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/6 «Плотниковская», 1 шт. | M_61з16_АЭ | 0.024987 | 0.0020746 | 0.0019039 | 0 | 0 | 0.00017069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020746 | 0.0019039 | 0 | 0 | 0.00017069 | 0.020823 | 0.0020746 | 0.0019039 | 0 | 0 | 0.00017069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020746 | 0.0019039 | 0 | 0 | 0.00017069
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Покровская», 1 шт. | M_61з17_АЭ | 0.030224 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0.025187 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Столбовская», 1 шт. | M_61з18_АЭ | 0.030224 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0.025187 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025094 | 0.0023029 | 0 | 0 | 0.00020647
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Ситниковская», 1 шт. | M_61з19_АЭ | 0.035461 | 0.0029441 | 0.0027019 | 0 | 0 | 0.00024224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029441 | 0.0027019 | 0 | 0 | 0.00024224 | 0.029551 | 0.0029441 | 0.0027019 | 0 | 0 | 0.00024224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029441 | 0.0027019 | 0 | 0 | 0.00024224
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Лебяжье -1 комплект | N_19з6_АЭ | 1.7225 | 0.18786 | 0 | 0.063498 | 0 | 0.12437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18786 | 0 | 0.063498 | 0 | 0.12437 | 1.4354 | 0.98917 | 0 | 0.063498 | 0.8013 | 0.12437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98917 | 0 | 0.063498 | 0.8013 | 0.12437
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Восточная -1 комплект | N_19з7_АЭ | 1.7225 | 0.18621 | 0 | 0.063309 | 0 | 0.12291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18621 | 0 | 0.063309 | 0 | 0.12291 | 1.4354 | 0.97755 | 0 | 0.063309 | 0.79133 | 0.12291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97755 | 0 | 0.063309 | 0.79133 | 0.12291
1.2.1.2 | Модернизация диспетчерских каналов связи в рамках обеспечения функции централизации ОТиСУ (оснащение оперативного и оперативно-ремонтного персонала средствами цифровой радиосвязи – установка ЦБС – 26 шт., ПБС – 17 шт., стационарных р/ст. - 180 шт., автомобильных р/ст. - 270 шт. и переносных р/ст. - 130 шт. в ПО ЦЭС, ЗЭС, КЭС и СЭС; разработка и реализация мероприятий по обеспечению максимальной зоны покрытия, территории входящей в зону обслуживания персоналом филиала Алтайэнерго, средствами цифровой радиосвязи.) | J_304_АЭ | 0 | 3.335e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.335e-05 | 1.201e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.201e-05 | 1.272e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.272e-05 | 8.62e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.62e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.335e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.335e-05 | 1.201e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.201e-05 | 1.272e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.272e-05 | 8.62e-06 | 0 | 0 | 0 | 8.62e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Бия | L_61ж1_АЭ | 0.93807 | 0.19339 | 0.0908 | 0 | 0 | 0.1026 | 0.095723 | 0.0908 | 0 | 0 | 0.0049235 | 0.0017778 | 0 | 0 | 0 | 0.0017778 | 0.0022857 | 0 | 0 | 0 | 0.0022857 | 0.093608 | 0 | 0 | 0 | 0.093608 | 0.87682 | 0.80695 | 0.075666 | 0.62869 | 0 | 0.1026 | 0.08059 | 0.075666 | 0 | 0 | 0.0049235 | 0.0017778 | 0 | 0 | 0 | 0.0017778 | 0.0022857 | 0 | 0 | 0 | 0.0022857 | 0.7223 | 0 | 0.62869 | 0 | 0.093608
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на 110 кВ Лесная | L_61ж2_АЭ | 1.2524 | 1.0179 | 0.0908 | 0.83906 | 0 | 0.087993 | 0.095723 | 0.0908 | 0 | 0 | 0.0049235 | 0.0017778 | 0 | 0 | 0 | 0.0017778 | 0.0022857 | 0 | 0 | 0 | 0.0022857 | 0.91807 | 0 | 0.83906 | 0 | 0.079005 | 1.0986 | 0.96798 | 0.075666 | 0.80432 | 0 | 0.087993 | 0.08059 | 0.075666 | 0 | 0 | 0.0049235 | 0.0017778 | 0 | 0 | 0 | 0.0017778 | 0.0022857 | 0 | 0 | 0 | 0.0022857 | 0.88333 | 0 | 0.80432 | 0 | 0.079005
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Ново-Романово | L_61ж3_АЭ | 0.19549 | 0.19934 | 0.087448 | 0 | 0 | 0.11189 | 0.09219 | 0.087448 | 0 | 0 | 0.0047418 | 0.0017122 | 0 | 0 | 0 | 0.0017122 | 0.0022014 | 0 | 0 | 0 | 0.0022014 | 0.10323 | 0 | 0 | 0 | 0.10323 | 0.95923 | 0.8812 | 0.072873 | 0.69644 | 0 | 0.11189 | 0.077615 | 0.072873 | 0 | 0 | 0.0047418 | 0.0017122 | 0 | 0 | 0 | 0.0017122 | 0.0022014 | 0 | 0 | 0 | 0.0022014 | 0.79968 | 0 | 0.69644 | 0 | 0.10323
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ РПБ ЗЭС | L_61ж4_АЭ | 0.95268 | 0.18204 | 0.087448 | 0 | 0 | 0.094589 | 0.09219 | 0.087448 | 0 | 0 | 0.0047418 | 0.0017122 | 0 | 0 | 0 | 0.0017122 | 0.0022014 | 0 | 0 | 0 | 0.0022014 | 0.085934 | 0 | 0 | 0 | 0.085934 | 0.83568 | 0.7436 | 0.072873 | 0.57614 | 0 | 0.094589 | 0.077615 | 0.072873 | 0 | 0 | 0.0047418 | 0.0017122 | 0 | 0 | 0 | 0.0017122 | 0.0022014 | 0 | 0 | 0 | 0.0022014 | 0.66208 | 0 | 0.57614 | 0 | 0.085934
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Дальняя, 1 шт. | I_61б1.7_АЭ | 0.075072 | 0.075072 | 0 | 0 | 0.075072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075072 | 0 | 0 | 0.075072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Славгородская -1 комплект | I_19е1_АЭ | 1.9409 | 1.9409 | 0 | 0 | 1.9409 | 0 | 1.9158 | 0 | 0 | 1.9158 | 0 | 0.025051 | 0 | 0 | 0.025051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Химпром -1 комплект | I_19д2_АЭ | 2.7799 | 2.7396 | 0 | 0 | 2.7396 | 0 | 2.7132 | 0 | 0 | 2.7132 | 0 | 0.026421 | 0 | 0 | 0.026421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Заречная №7, 3 шт.) | I_23ж2_АЭ | 0.011263 | 0.011263 | 0 | 0 | 0.011263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011263 | 0 | 0 | 0.011263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Северо-Западная №4, 3 шт.) | I_23ж3_АЭ | 0.0074848 | 0.0074848 | 0 | 0 | 0.0074848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074848 | 0 | 0 | 0.0074848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 3 шт.) | I_23ж5_АЭ | 0.0056762 | 0.0056762 | 0 | 0 | 0.0056762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056762 | 0 | 0 | 0.0056762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Новошипуновская №13, 6 шт.) | I_23ж7_АЭ | 4.1675 | 4.1675 | 0 | 0 | 4.1675 | 0 | 4.1208 | 0 | 0 | 4.1208 | 0 | 0.046678 | 0 | 0 | 0.046678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Усть-Калманская №9, 6 шт.) | I_23ж8_АЭ | 1.7303 | 1.7303 | 0 | 0 | 1.7303 | 0 | 1.7238 | 0 | 0 | 1.7238 | 0 | 0.0064322 | 0 | 0 | 0.0064322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Благовещенская №3, 9 шт.) | I_23ж9_АЭ | 0.0088242 | 0.0088242 | 0 | 0 | 0.0088242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088242 | 0 | 0 | 0.0088242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Корчинская №2, 6 шт.) | I_23ж10_АЭ | 5.1761 | 5.1761 | 0 | 0 | 5.1761 | 0 | 5.1715 | 0 | 0 | 5.1715 | 0 | 0.0045998 | 0 | 0 | 0.0045998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Топчихинская №81, 2 шт.) | I_23ж11_АЭ | 1.7288 | 1.7288 | 0 | 0 | 1.7288 | 0 | 1.7238 | 0 | 0 | 1.7238 | 0 | 0.0049305 | 0 | 0 | 0.0049305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Арбузовская №57, 6 шт.) | H_23ж_АЭ | 5.1727 | 5.1727 | 0 | 0 | 5.1727 | 0 | 5.1715 | 0 | 0 | 5.1715 | 0 | 0.0012351 | 0 | 0 | 0.0012351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Поспелихинская -1 комплект | J_19ж2_АЭ | 2.8045 | 2.8045 | 0 | 0 | 2.8045 | 0 | 2.8045 | 0 | 0 | 2.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 163.7907 | 184.7175 | 1.417 | 121.8504 | 55.2427 | 6.2075 | 32.8783 | 0.38263 | 3.6971 | 28.6767 | 0.12188 | 42.4522 | 0.37855 | 38.7054 | 2.1493 | 1.2189 | 89.7403 | 0.47289 | 72.467 | 14.2081 | 2.5924 | 19.6467 | 0.1829 | 6.9809 | 10.2085 | 2.2743 | 66.8174 | 69.7436 | 1.4156 | 37.749 | 24.3747 | 6.2044 | 1.5208 | 0.38263 | 0.25108 | 0.76833 | 0.11874 | 19.269 | 0.37855 | 11.632 | 6.0395 | 1.2189 | 28.9439 | 0.47148 | 22.0809 | 3.7991 | 2.5924 | 20.0099 | 0.1829 | 3.785 | 13.7677 | 2.2743
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 57.941 | 79.0525 | 0.96224 | 20.487 | 53.4618 | 4.1415 | 32.1412 | 0.38263 | 3.6971 | 27.9396 | 0.12188 | 3.5647 | 0.20102 | 1.0552 | 1.8015 | 0.50701 | 26.8429 | 0.19568 | 11.2939 | 14.1115 | 1.2418 | 16.5038 | 0.1829 | 4.4408 | 9.6093 | 2.2708 | 40.8287 | 43.522 | 0.96083 | 15.0339 | 23.3889 | 4.1384 | 1.5208 | 0.38263 | 0.25108 | 0.76833 | 0.11874 | 7.1997 | 0.20102 | 0.90314 | 5.5885 | 0.50701 | 14.7951 | 0.19427 | 10.0946 | 3.2644 | 1.2418 | 20.0064 | 0.1829 | 3.785 | 13.7677 | 2.2708
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-38-1 опоры №№ 134-136, АО ""Новосибирскавтодор"", согл. №56.2200.4338.22 от 07.07.2022 | N_35.54_АЭ | нд | 0.2085 | 0 | 0.037302 | 0.15616 | 0.015034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052337 | 0 | 0.037302 | 0 | 0.015034 | 0.13167 | 0 | 0 | 0.13167 | 0 | 0.02449 | 0 | 0 | 0.02449 | 0 | нд | 0.24282 | 0 | 0.037302 | 0.19048 | 0.015034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24282 | 0 | 0.037302 | 0.19048 | 0.015034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-47-8-7, 0,923 км | N_118г4_АЭ | 2.5253 | 1.7555 | 0.050492 | 0.11404 | 1.32 | 0.27093 | 0.040704 | 0.038477 | 0 | 0 | 0.0022268 | 0.0082379 | 0 | 0 | 0 | 0.0082379 | 1.3564 | 0.012015 | 0 | 1.3108 | 0.033595 | 0.3501 | 0 | 0.11404 | 0.0091851 | 0.22687 | 2.1044 | 1.6091 | 0.049786 | 0.11404 | 1.1743 | 0.27093 | 0.040704 | 0.038477 | 0 | 0 | 0.0022269 | 0.0082379 | 0 | 0 | 0 | 0.0082379 | 0.044905 | 0.011309 | 0 | 0 | 0.033595 | 1.5152 | 0 | 0.11404 | 1.1743 | 0.22687
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-36-9-2, 0,483 км, ВЛ-10 кВ Л-36-9 0,01 км, КЛ-10 кВ Л-36-9 0,349 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г5_АЭ | 4.6724 | 1.9542 | 0.095963 | 0.36033 | 1.1698 | 0.32814 | 0.091788 | 0.086767 | 0 | 0 | 0.0050216 | 0.010473 | 0 | 0 | 0 | 0.010473 | 0.75475 | 0.0077804 | 0 | 0.72936 | 0.017615 | 1.0972 | 0.0014159 | 0.36033 | 0.44042 | 0.29503 | 3.8936 | 2.5013 | 0.095963 | 0.36033 | 1.7168 | 0.32814 | 0.091788 | 0.086767 | 0 | 0 | 0.0050216 | 0.010473 | 0 | 0 | 0 | 0.010473 | 0.025396 | 0.0077804 | 0 | 0 | 0.017615 | 2.3736 | 0.0014159 | 0.36033 | 1.7168 | 0.29503
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1) от КТП-28-5-10, 0,138 км, ВЛ-10 кВ Л-28-5 0,39 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г6_АЭ | 2.9476 | 2.1918 | 0.058363 | 0.23559 | 1.6545 | 0.24337 | 0.053839 | 0.050894 | 0 | 0 | 0.0029455 | 0.019349 | 0.0074689 | 0 | 0 | 0.01188 | 1.2488 | 0 | 0 | 1.2143 | 0.03446 | 0.86989 | 0 | 0.23559 | 0.44021 | 0.19409 | 2.4564 | 2.0066 | 0.058363 | 0.23559 | 1.4693 | 0.24337 | 0.053839 | 0.050894 | 0 | 0 | 0.0029455 | 0.019349 | 0.0074689 | 0 | 0 | 0.01188 | 0.03446 | 0 | 0 | 0 | 0.03446 | 1.8989 | 0 | 0.23559 | 1.4693 | 0.19409
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП 19-1-4, 0,697 км | N_118г7_АЭ | 2.0485 | 1.8864 | 0.029353 | 1.7441 | 0 | 0.11293 | 0.022639 | 0.021401 | 0 | 0 | 0.0012385 | 0.009034 | 0.0079527 | 0 | 0 | 0.0010813 | 1.0921 | 0 | 1.0272 | 0 | 0.064854 | 0.76265 | 0 | 0.71689 | 0 | 0.04576 | 1.7071 | 1.5957 | 0.029353 | 1.4534 | 0 | 0.11293 | 0.022639 | 0.021401 | 0 | 0 | 0.0012385 | 0.009034 | 0.0079527 | 0 | 0 | 0.0010813 | 0.96592 | 0 | 0.90107 | 0 | 0.064854 | 0.59811 | 0 | 0.55235 | 0 | 0.04576
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 13-11-14 фидер 2 опоры №№ 17, 18, 19, ГУП ДХ АК ""Южное ДСУ"", согл. №56.2200.4852.22 от 26.08.2022 | N_35.56_АЭ | 0.42138 | 0.19754 | 0 | 0.072596 | 0.10938 | 0.015567 | 0.0058095 | 0 | 0 | 0.0058095 | 0 | 0.4124 | 0 | 0.26212 | 0 | 0.15028 | -0.25308 | 0 | -0.18953 | 0.07116 | -0.13471 | 0.032408 | 0 | 0 | 0.032408 | 0 | 0.35115 | 0.24419 | 0 | 0.072596 | 0.15602 | 0.015567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6824 | 0 | 0.26212 | 2.27 | 0.15028 | -2.4382 | 0 | -0.18953 | -2.114 | -0.13471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 14-4 Ая, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от СКТП №14-4-43 до оп. 14 ООО "БАРНАУЛЬСКОЕ ДСУ № 4 №56.2200.4687.22 от 09.08.2022 | N_35.58_АЭ | нд | 3.3984 | 0 | 0.54827 | 2.6438 | 0.20631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070344 | 0 | 0 | 0.070344 | 0 | 2.1471 | 0 | 0.54827 | 1.3926 | 0.20631 | 1.1809 | 0 | 0 | 1.1809 | 0 | нд | 2.9578 | 0 | 0.54827 | 2.2032 | 0.20631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9578 | 0 | 0.54827 | 2.2032 | 0.20631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ Л-40-208 от ПС №40 110/10 кВ «Солнечная поляна» до РП № 40-1 10/6 кВ; КЛ 10 кВ Л-40-109 от ПС №40 110/10 кВ «Солнечная поляна» до РП № 40-1 10/6 кВ, ООО "СИБИНВЕСТ", согл №56.2200.6692.22 от 25.04.2023 | O_35.61_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002175 | 0 | 0 | 0 | 0.002175 | -0.002175 | 0 | 0 | 0 | -0.002175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002175 | 0 | 0 | 0 | 0.002175 | -0.002175 | 0 | 0 | 0 | -0.002175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-3-6 (0,39 км), с заменой КТП (160 кВА) и строительством ЛЭП-10 кВ (0,465 км) по ул. Урожайной и ул. Новая, п.Березовка, г.Барнаула, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | N_118г8_АЭ | 2.845 | 1.6418 | 0.11721 | 0.27178 | 0.85941 | 0.39341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13179 | 0.11636 | 0 | 0 | 0.015428 | 1.51 | 0.00084951 | 0.27178 | 0.85941 | 0.37798 | 2.6342 | 2.9159 | 0.11721 | 0.27178 | 2.1335 | 0.39341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13179 | 0.11636 | 0 | 0 | 0.015428 | 2.7841 | 0.00084951 | 0.27178 | 2.1335 | 0.37798
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1, ф. 2, ф. 3) от КТП-64-2-8, 4,552 км, ВЛ-10 кВ Л-64-1 0,058 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА | N_118г1_АЭ | 8.7045 | 8.125 | 0.11536 | 7.4778 | 0 | 0.53184 | 0.12235 | 0.11536 | 0 | 0 | 0.0069869 | 0.002699 | 0 | 0 | 0 | 0.002699 | 7.4377 | 0 | 6.9984 | 0 | 0.43932 | 0.56224 | 0 | 0.47941 | 0 | 0.082834 | 7.2538 | 6.8787 | 0.11536 | 6.2315 | 0 | 0.53184 | 0.12235 | 0.11536 | 0 | 0 | 0.0069869 | 0.002699 | 0 | 0 | 0 | 0.002699 | 6.5782 | 0 | 6.1389 | 0 | 0.43932 | 0.1754 | 0 | 0.092562 | 0 | 0.082834
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1) от КТП-64-2-12, 1,156 км | N_118г2_АЭ | 2.2679 | 2.1081 | 0.040237 | 1.9083 | 0 | 0.15949 | 0.042695 | 0.040237 | 0 | 0 | 0.0024578 | 0.00094185 | 0 | 0 | 0 | 0.00094185 | 1.9188 | 0 | 1.8052 | 0 | 0.11364 | 0.14563 | 0 | 0.10317 | 0 | 0.042458 | 1.8899 | 1.79 | 0.040237 | 1.5903 | 0 | 0.15949 | 0.042695 | 0.040237 | 0 | 0 | 0.0024578 | 0.00094185 | 0 | 0 | 0 | 0.00094185 | 1.6971 | 0 | 1.5835 | 0 | 0.11364 | 0.049261 | 0 | 0.0068033 | 0 | 0.042458
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-58-8-3, 0,478 км | N_118г3_АЭ | 1.0164 | 0.6703 | 0.033732 | 0.069694 | 0.51799 | 0.048877 | 0.031204 | 0.029497 | 0 | 0 | 0.0017072 | 0.0039516 | 0 | 0 | 0 | 0.0039516 | 0.52305 | 0.0042348 | 0 | 0.51158 | 0.0072282 | 0.11209 | 0 | 0.069694 | 0.0064086 | 0.03599 | 0.847 | 0.62509 | 0.033026 | 0.069694 | 0.47349 | 0.048877 | 0.031204 | 0.029497 | 0 | 0 | 0.0017072 | 0.0039516 | 0 | 0 | 0 | 0.0039516 | 0.010757 | 0.003529 | 0 | 0 | 0.0072282 | 0.57918 | 0 | 0.069694 | 0.47349 | 0.03599
1.2.2.1 | Реконструкция перехода ВЛ-10 кВ Л-42-2 Антоньевка через р. Ануй на территории Антоньевского сельсовета Петропавловского района, 1,4 км | N_116т3_АЭ | 3.5868 | 1.4364 | 0.041119 | 0.86361 | 0.31294 | 0.21877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051431 | 0.026032 | 0.014112 | 0 | 0.011287 | 1.385 | 0.015087 | 0.8495 | 0.31294 | 0.20748 | 2.989 | 1.7827 | 0.041119 | 0.86361 | 0.65921 | 0.21877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17027 | 0.026032 | 0.014112 | 0.11884 | 0.011287 | 1.6124 | 0.015087 | 0.8495 | 0.54037 | 0.20748
1.2.2.1 | Реконструкция - ВЛ 10 кВ Л-44-3 , ВЛ 0,4 кВ от КТП 44-3-1 , КТП 44-3-1, ООО «Торговый дом «Эвалар», соглашение №56.2200.6754.22 от 09.02.2023 | N_35.60_АЭ | нд | 0.53976 | 0.078332 | 0.026748 | 0.39154 | 0.043144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085325 | 0.078332 | 0 | 0 | 0.0069935 | 0.45443 | 0 | 0.026748 | 0.39154 | 0.03615 | нд | 0.30508 | 0.078332 | 0.026748 | 0.15686 | 0.043144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085325 | 0.078332 | 0 | 0 | 0.0069935 | 0.21976 | 0 | 0.026748 | 0.15686 | 0.03615
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 17-1-12 ф. 2 пролеты опор № 23-25 (ВЛ-04 кВ №17-1 с-з «Новочарышский» инв. № Б000033641) ООО «Приоритет Агро» №56.2200.2229.23 от 06.06.2023 Алтайский край, Курьинский район, с. Курья, ул. Центральная, 154 В | O_35.66_АЭ | нд | 0.053703 | 0.024506 | 0.0065663 | 0.0084121 | 0.014219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023005 | 0.02148 | 0 | 0 | 0.001525 | 0.030699 | 0.0030266 | 0.0065663 | 0.0084121 | 0.012694 | нд | 0.10421 | 0.024506 | 0.0065663 | 0.058922 | 0.014219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023005 | 0.02148 | 0 | 0 | 0.001525 | 0.081209 | 0.0030266 | 0.0065663 | 0.058922 | 0.012694
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-6-3 фидер 1 опоры № 7,8,4/15, фидер 2 опоры № 5/3, 5/4, 5/5 (вынос из зоны производства строительных работ) | N_35.46_АЭ | 0.54548 | 0.11731 | 0 | 0.030105 | 0.071415 | 0.015791 | 0.14251 | 0 | 0 | 0.13552 | 0.0069942 | 0.038903 | 0 | 0.030105 | 0 | 0.0087972 | -0.064105 | 0 | 0 | -0.064105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3579 | 0.046331 | 0 | 0.030105 | 0.00043384 | 0.015791 | 0.0069942 | 0 | 0 | 0 | 0.0069942 | 0.039336 | 0 | 0.030105 | 0.00043384 | 0.0087972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-18-6 фидер 3, опоры № 13, 14, ИП Макеев Виктор Гаврилович, согл. №56.2200.4421 от 15.07.2022 | N_35.53_АЭ | нд | 0.073714 | 0 | 0.039211 | 0.028663 | 0.0058394 | 0.0010203 | 0 | 0 | 0 | 0.0010203 | 0.04403 | 0 | 0.039211 | 0 | 0.0048191 | 0.028663 | 0 | 0 | 0.028663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.068937 | 0 | 0.039211 | 0.023886 | 0.0058394 | 0.0010203 | 0 | 0 | 0 | 0.0010203 | 0.067916 | 0 | 0.039211 | 0.023886 | 0.0048191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ячейки №22а ЗРУ-6 кВ ПС-ГПП-4 110/35/6 кВ для электроустановок ЗАО "ЭВАЛАР", согл. №56.2200.3551.22 от 06.06.2022 | N_35.45_АЭ | 4.7842 | 3.974 | 0 | 0.33373 | 3.4439 | 0.19633 | 0.081168 | 0 | 0 | 0.076368 | 0.0047997 | 0.53753 | 0 | 0.33373 | 0.012269 | 0.19153 | 3.3343 | 0 | 0 | 3.3343 | 0 | 0.020959 | 0 | 0 | 0.020959 | 0 | 4.1231 | 3.5136 | 0 | 0.33373 | 2.9835 | 0.19633 | 0.0047997 | 0 | 0 | 0 | 0.0047997 | 3.5088 | 0 | 0.33373 | 2.9835 | 0.19153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-80-4-12, 0,55 | O_118д32_АЭ | нд | 0.032323 | 0.028259 | 0 | 0 | 0.0040639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032323 | 0.028259 | 0 | 0 | 0.0040639 | нд | 0.032323 | 0.028259 | 0 | 0 | 0.0040639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032323 | 0.028259 | 0 | 0 | 0.0040639
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 47-6-2, 0,67 км | O_118д7_АЭ | нд | 0.057059 | 0.049885 | 0 | 0 | 0.0071739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057059 | 0.049885 | 0 | 0 | 0.0071739 | нд | 0.057059 | 0.049885 | 0 | 0 | 0.0071739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057059 | 0.049885 | 0 | 0 | 0.0071739
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-47-1 опоры 110-94, 111/1-111/4 (ВЛ 10 кВ Л47-1 инв. № Б000037333), ООО «БСР», соглашение №56.2200.202.23 от 12.05.2023 | O_35.64_АЭ | нд | 0.32708 | 0 | 0.097694 | 0.1747 | 0.054681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32708 | 0 | 0.097694 | 0.1747 | 0.054681 | нд | 0.68926 | 0 | 0.097694 | 0.53688 | 0.054681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68926 | 0 | 0.097694 | 0.53688 | 0.054681
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-46-6,ТП 46-6-10 ИП Кеннер Евгений Иванович Алтайский край, Краснощековский район, с. Краснощеково, ул. Степная, 40, соглашение №56.2200.3306.23 от 28.07.2023 | O_35.67_АЭ | нд | 0.039639 | 0.036378 | 0 | 0 | 0.0032614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039639 | 0.036378 | 0 | 0 | 0.0032614 | нд | 0.039639 | 0.036378 | 0 | 0 | 0.0032614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039639 | 0.036378 | 0 | 0 | 0.0032614
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-1 опоры №№ 114/155/2-114/155/3, 114/169/1-114/169/2 Алтайский край, Алтайский район, ГУП ДХ АК "Южное ДСУ", соглашение №56.2200.5994.22 от 07.12.2022 | O_35.62_АЭ | нд | 0.23075 | 0 | 0.15448 | 0.015544 | 0.060726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23075 | 0 | 0.15448 | 0.015544 | 0.060726 | нд | 0.48299 | 0 | 0.15448 | 0.26778 | 0.060726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48299 | 0 | 0.15448 | 0.26778 | 0.060726
1.2.2.1 | Реконструкция перехода ВЛ-10 кВ Л44-2 "Березовка" через р. Ануй в пролете опор №200/239 - №200/241 (0,36 км) в Солонешенском районе Алтайского края | L_116т2_АЭ | 0.074731 | 0.074731 | 0 | 0 | 0.074731 | 0 | 0.010493 | 0 | 0 | 0.010493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064238 | 0 | 0 | 0.064238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ СД-340 в части выноса подтопляемого участка в Бийском районе (0,75 км) | L_108_АЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-55-4 пролеты опор №№ 211-211Б, КТП 55-4-14 | M_35.34_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092277 | 0 | 0 | 0 | 0.00092277 | 0.00094739 | 0 | 0 | 0 | 0.00094739 | -0.0018702 | 0 | 0 | 0 | -0.0018702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092277 | 0 | 0 | 0 | 0.00092277 | 0.00094739 | 0 | 0 | 0 | 0.00094739 | -0.0018702 | 0 | 0 | 0 | -0.0018702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-25, протяженностью 1,35 км | L_116с_АЭ | 8.6391 | 8.615 | 0.144 | 1.2201 | 6.4769 | 0.77399 | 0.0096386 | 0 | 0 | 0 | 0.0096386 | 0.12725 | 0.096 | 0 | 0 | 0.031253 | 3.4973 | 0 | 0.27326 | 3.0745 | 0.14955 | 4.9808 | 0.048 | 0.94689 | 3.4024 | 0.58355 | 7.1966 | 7.5324 | 0.144 | 1.2201 | 5.3974 | 0.77085 | 0.0064996 | 0 | 0 | 0 | 0.0064996 | 0.12725 | 0.096 | 0 | 0 | 0.031253 | 0.58076 | 0 | 0.27326 | 0.15795 | 0.14955 | 6.8179 | 0.048 | 0.94689 | 5.2394 | 0.58355
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-97-2, 2 км. | L_116т_АЭ | 3.3089 | 3.6379 | 0.019052 | 0.86047 | 2.4926 | 0.26571 | 1.6109 | 0 | 0 | 1.6109 | 0 | 0.39608 | 0.019052 | 0.09664 | 0.25898 | 0.021406 | 1.4818 | 0 | 0.75583 | 0.48164 | 0.2443 | 0.14909 | 0 | 0.008 | 0.14109 | 0 | 3.0246 | 3.4832 | 0.019052 | 0.86047 | 2.338 | 0.26571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14674 | 0.019052 | 0.09664 | 0.0096407 | 0.021406 | 3.3365 | 0 | 0.76383 | 2.3283 | 0.2443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ БЛ-313 в пролете опор № 26-27 | M_35.38_АЭ | 2.7264 | 2.7264 | 0 | 0.91677 | 1.8097 | 0 | 0.95052 | 0 | 0.91677 | 0.033751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7759 | 0 | 0 | 1.7759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ГПП-4», ЗРУ-6, ячейки №5, 23 (замена ячеек КСО - 4 шт.); Алтайский край, г. Бийск, ул. Васильева, 76 | M_35.40_АЭ | 2.8886 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 2.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Б-317/318 в пролетах опор №№ 5-9 | N_35.47_АЭ | нд | 24.2394 | 0 | 2.6813 | 21.5582 | 0 | 24.0874 | 0 | 2.5293 | 21.5582 | 0 | 0.15201 | 0 | 0.15201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-23-11 пролеты опор №№ 109 , ИП Винников , соглашение №56.2200.4352.22 от 11.07.2022 | N_35.49_АЭ | 0.015606 | 0.015606 | 0 | 0 | 0.015606 | 0 | 0.015606 | 0 | 0 | 0.015606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-20-11 от опоры №№ 60 до № 64, ООО Каменский ЛДК, согл. №56.2200.4705.22 от 01.09.2022 | N_35.55_АЭ | нд | 0.92282 | 0 | 0.27044 | 0.58365 | 0.068727 | 0.59018 | 0 | 0.20946 | 0.32907 | 0.051654 | 0.078058 | 0 | 0.060985 | 0 | 0.017073 | 0.0552 | 0 | 0 | 0.0552 | 0 | 0.19938 | 0 | 0 | 0.19938 | 0 | нд | 0.82554 | 0 | 0.27044 | 0.48637 | 0.068727 | 0.71909 | 0 | 0.20946 | 0.45798 | 0.051654 | 0.10645 | 0 | 0.060985 | 0.02839 | 0.017073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ и ТП-10/0,4 кВ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Топчихинского района, с. Ключи, (ВЛ-10 кВ № 83-4 – 0,3 км, ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км) | M_116м21_АЭ | 0.28323 | 0.28323 | 0 | 0 | 0.28323 | 0 | 0.061442 | 0 | 0 | 0.061442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22179 | 0 | 0 | 0.22179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Алтайского района (ВЛ-10 кВ Л 34-2), 0,48 км | M_116м23_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Топчихинского района, с. Володарка, ВЛ-10 кВ № 83-2 – 0,38 км | M_116м25_АЭ | 0.40855 | 0.004365 | 0 | 0.0033079 | 0 | 0.0010571 | 0.032368 | 0 | 0.0033079 | 0.028003 | 0.0010571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38054 | 0 | 0 | 0.38054 | 0 | -0.40855 | 0 | 0 | -0.40855 | 0 | 0 | 0.004365 | 0 | 0.0033079 | 0 | 0.0010571 | 0.004365 | 0 | 0.0033079 | 0 | 0.0010571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (с. Вылково): ВЛ 0,4кВ ф-1 от КТП 20-10-3, 0,84 км | M_118в10_АЭ | 0.57897 | 0.57897 | 0 | 0 | 0.57897 | 0 | 0.28601 | 0 | 0 | 0.28601 | 0 | 0.013582 | 0 | 0 | 0.013582 | 0 | 0.27937 | 0 | 0 | 0.27937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10(0,4) кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (с. Повалиха): ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП 43-10-10, (0,64 км), установка КТП-10/0,4 кВ (100 кВА), ВЛ-10 кВ Л-43-10, (0,025 км) | M_118в12_АЭ | 0.2694 | 0.2694 | 0 | 0 | 0.2694 | 0 | 0.0077352 | 0 | 0 | 0.0077352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26167 | 0 | 0 | 0.26167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (с. Верх-Катунское): ВЛ 0,4кВ ф-2 от КТП 16-1-2, 0,76 км | M_118в13_АЭ | 0.2601 | 0.2601 | 0 | 0 | 0.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2601 | 0 | 0 | 0.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (с. Фоминское): ВЛ 0,4кВ ф-3 от КТП 61-4-11, 0,84 км | M_118в14_АЭ | 0.2204 | 0.2204 | 0 | 0 | 0.2204 | 0 | 0.058696 | 0 | 0 | 0.058696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1617 | 0 | 0 | 0.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 33-18-1 фидер 1, опоры № 4-5 | M_35.36_АЭ | 0.01209 | 0.01209 | 0 | 0 | 0.01209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01209 | 0 | 0 | 0.01209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-8-3 пролеты опор №№ 6/206-16/206 | M_35.39_АЭ | 0.001224 | 0.001224 | 0 | 0 | 0.001224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001224 | 0 | 0 | 0.001224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП 37-22-14, ВЛ-0,4 кВ от КТП 37-22-15, ВЛ-0,4 кВ от КТП 37-22-17 L-0.78, ГУП ДХ АК "ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ДСУ", соглашение № 56.2200.4354.22 от 11.07.2022 | N_35.50_АЭ | 0.070293 | 0.070293 | 0 | 0 | 0.070293 | 0 | 0.015478 | 0 | 0 | 0.015478 | 0 | 0.054815 | 0 | 0 | 0.054815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ: ВЛ 10 кВ Л-55-6 в пролетах опор №№237-238, 248-249, ВЛ 10 кВ Л-55-1 в пролетах опор №№ 255-256, 267-268, опору № 269/2; ВЛ 0,4 кВ от ТП 55-1-5 фидер 1 пролеты опор №№ 28-29; от ТП 55-1-2 фидер 3 пролеты опор № 46-47, ГУП ДХ АК "ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ДСУ", согл № 56.2200.4353.22 от 11.07.2022 | N_35.52_АЭ | 0.81794 | 0.81794 | 0 | 0 | 0.81794 | 0 | 0.81794 | 0 | 0 | 0.81794 | 0 | 0.0057609 | 0 | 0 | 0.0057609 | 0 | -0.0057609 | 0 | 0 | -0.0057609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 49-5-11 Алтайский край, Целинный район, с. Бочкари, ул. Пушкина, 1а ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» №56.2200.4784.22 от 30.08.2022 | N_35.57_АЭ | нд | 0.43106 | 0 | 0.038314 | 0.37241 | 0.020334 | 0.058648 | 0 | 0.038314 | 0 | 0.020334 | 0.37241 | 0 | 0 | 0.37241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36899 | 0 | 0.038314 | 0.31034 | 0.020334 | 0.36899 | 0 | 0.038314 | 0.31034 | 0.020334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-9-1 опоры № 38, 39, 40, 41(ВЛ-10 кВ №9-1 инв. № Б000034678); ВЛ 10 кВ Л-9-2 опоры № 59, 60, 61, 62, 63- (ВЛ-10 кВ №9-2 инв. № Б000034679) «АО Восход», согл №56.2200.5787.22 от 27.10.2022 ООО ФСК "МОСТЭК" | N_35.59_АЭ | нд | 0.96369 | 0 | 0.10427 | 0.79766 | 0.061762 | 0.0028773 | 0 | 0 | 0 | 0.0028773 | 0.13803 | 0.070551 | 0.043046 | 0 | 0.024431 | 0.56559 | -0.070551 | 0.061227 | 0.54046 | 0.034454 | 0.25719 | 0 | 0 | 0.25719 | 0 | нд | 0.81828 | 0 | 0.10427 | 0.65225 | 0.061762 | 0.0028773 | 0 | 0 | 0 | 0.0028773 | 0.22019 | 0.070551 | 0.043046 | 0.082162 | 0.024431 | 0.59521 | -0.070551 | 0.061227 | 0.57008 | 0.034454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 105.8497 | 105.665 | 0.45473 | 101.3634 | 1.7809 | 2.066 | 0.73713 | 0 | 0 | 0.73713 | 0 | 38.8875 | 0.17752 | 37.6503 | 0.34786 | 0.71187 | 62.8974 | 0.27721 | 61.173 | 0.096627 | 1.3506 | 3.1429 | 0 | 2.5401 | 0.59924 | 0.0035443 | 25.9887 | 26.2216 | 0.45473 | 22.7151 | 0.98577 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0693 | 0.17752 | 10.7289 | 0.45102 | 0.71187 | 14.1488 | 0.27721 | 11.9862 | 0.53475 | 1.3506 | 0.0035443 | 0 | 0 | 0 | 0.0035443
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-49-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.169_АЭ | 0.047292 | 0.047292 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0029113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046935 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047292 | 0.047292 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0029113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046935 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-26-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.170_АЭ | 0.047292 | 0.047292 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0029113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046935 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047292 | 0.047292 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0029113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046935 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.171_АЭ | 0.047292 | 0.047292 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0029113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046935 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047292 | 0.047292 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0029113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046935 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.176_АЭ | 0.047292 | 0.047292 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0029113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046935 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047292 | 0.047292 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0029113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046935 | 0.044381 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0.00035671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.172_АЭ | 0.054242 | 0.054242 | 0.051269 | 0 | 0 | 0.0029726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054242 | 0.051269 | 0 | 0 | 0.0029726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054242 | 0.054242 | 0.051269 | 0 | 0 | 0.0029726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054242 | 0.051269 | 0 | 0 | 0.0029726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-16 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.173_АЭ | 0.094023 | 0.094023 | 0.088871 | 0 | 0 | 0.0051527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094023 | 0.088871 | 0 | 0 | 0.0051527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094023 | 0.094023 | 0.088871 | 0 | 0 | 0.0051527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094023 | 0.088871 | 0 | 0 | 0.0051527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.174_АЭ | 0.064 | 0.095341 | 0.086922 | 0 | 0 | 0.008419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093094 | 0.086922 | 0 | 0 | 0.0061713 | 0.0022476 | 0 | 0 | 0 | 0.0022476 | 0.064 | 0.095341 | 0.086922 | 0 | 0 | 0.008419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093094 | 0.086922 | 0 | 0 | 0.0061713 | 0.0022476 | 0 | 0 | 0 | 0.0022476
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.175_АЭ | 0.054242 | 0.055002 | 0.050145 | 0 | 0 | 0.0048569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053705 | 0.050145 | 0 | 0 | 0.0035602 | 0.0012967 | 0 | 0 | 0 | 0.0012967 | 0.054242 | 0.055002 | 0.050145 | 0 | 0 | 0.0048569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053705 | 0.050145 | 0 | 0 | 0.0035602 | 0.0012967 | 0 | 0 | 0 | 0.0012967
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 90-41 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.3_АЭ | 2.0184 | 2.0184 | 0 | 1.9939 | 0.024498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9939 | 0 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024498 | 0 | 0 | 0.024498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 89-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.8_АЭ | 2.1498 | 2.1498 | 0 | 2.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1498 | 0 | 2.1498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 52-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.11_АЭ | 2.1308 | 2.1308 | 0 | 2.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10654 | 0 | 0.10654 | 0 | 0 | 2.0243 | 0 | 2.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 32-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.12_АЭ | 2.2535 | 2.2384 | 0 | 2.058 | 0.021279 | 0.15913 | 0.0019539 | 0 | 0 | 0.0019539 | 0 | 0.12363 | 0 | 0 | 0.019325 | 0.10431 | 1.929 | 0 | 1.8742 | 0 | 0.054825 | 0.18382 | 0 | 0.18382 | 0 | 0 | 1.8779 | 1.8919 | 0 | 1.715 | 0.017733 | 0.15913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7661 | 0 | 1.644 | 0.017733 | 0.10431 | 0.12581 | 0 | 0.070982 | 0 | 0.054825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.13_АЭ | 2.5696 | 2.5678 | 0 | 2.285 | 0.10053 | 0.1823 | 0.0039079 | 0 | 0 | 0.0039079 | 0 | 0.11927 | 0 | 0 | 0 | 0.11927 | 2.2307 | 0 | 2.0711 | 0.096627 | 0.063025 | 0.21391 | 0 | 0.21391 | 0 | 0 | 2.1414 | 2.1702 | 0 | 1.9041 | 0.083779 | 0.1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0198 | 0 | 1.8167 | 0.083779 | 0.11927 | 0.15045 | 0 | 0.087423 | 0 | 0.063025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.16_АЭ | 2.6121 | 2.6161 | 0 | 2.3035 | 0.12683 | 0.18574 | 0.030205 | 0 | 0 | 0.030205 | 0 | 0.21824 | 0 | 0 | 0.096627 | 0.12161 | 2.1528 | 0 | 2.0887 | 0 | 0.064128 | 0.21484 | 0 | 0.21484 | 0 | 0 | 2.1768 | 2.211 | 0 | 1.9196 | 0.10569 | 0.18574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0595 | 0 | 1.8322 | 0.10569 | 0.12161 | 0.15155 | 0 | 0.087424 | 0 | 0.064128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.17_АЭ | 2.4809 | 2.4683 | 0 | 2.2516 | 0.041553 | 0.17521 | 0.022228 | 0 | 0 | 0.022228 | 0 | 0.13378 | 0 | 0 | 0.019325 | 0.11445 | 2.1001 | 0 | 2.0393 | 0 | 0.060755 | 0.21224 | 0 | 0.21224 | 0 | 0 | 2.0674 | 2.0861 | 0 | 1.8763 | 0.034627 | 0.17521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 1.7889 | 0.034627 | 0.11445 | 0.14818 | 0 | 0.087424 | 0 | 0.060755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.26_АЭ | 2.711 | 2.6832 | 0 | 2.3618 | 0.16127 | 0.16008 | 0.16127 | 0 | 0 | 0.16127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3041 | 0 | 2.1441 | 0 | 0.16008 | 0.21775 | 0 | 0.21775 | 0 | 0 | 2.2592 | 2.2637 | 0 | 1.9682 | 0.13548 | 0.16008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2637 | 0 | 1.9682 | 0.13548 | 0.16008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 75-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.29_АЭ | 2.548 | 2.5129 | 0 | 2.2768 | 0.086208 | 0.14984 | 0.086208 | 0 | 0 | 0.086208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2132 | 0 | 2.0633 | 0 | 0.14984 | 0.2135 | 0 | 0.2135 | 0 | 0 | 2.1233 | 2.119 | 0 | 1.8973 | 0.07184 | 0.14984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 1.8973 | 0.07184 | 0.14984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 16-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.30_АЭ | 2.2235 | 2.2235 | 0 | 2.1911 | 0.032436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1911 | 0 | 2.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032436 | 0 | 0 | 0.032436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 19-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.31_АЭ | 2.0136 | 2.0136 | 0 | 1.9913 | 0.022295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9913 | 0 | 1.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022295 | 0 | 0 | 0.022295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.32_АЭ | 2.2192 | 2.2192 | 0 | 2.194 | 0.02519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 0 | 2.194 | 0 | 0 | 0.02519 | 0 | 0 | 0.02519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.33_АЭ | 2.0091 | 2.0091 | 0 | 1.9868 | 0.022264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9868 | 0 | 1.9868 | 0 | 0 | 0.022264 | 0 | 0 | 0.022264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 8-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.34_АЭ | 2.0143 | 2.0143 | 0 | 1.9913 | 0.023022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9913 | 0 | 1.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023022 | 0 | 0 | 0.023022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.35_АЭ | 4.5356 | 4.5356 | 0 | 4.4965 | 0.039166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22482 | 0 | 0.22482 | 0 | 0 | 4.2717 | 0 | 4.2717 | 0 | 0 | 0.039166 | 0 | 0 | 0.039166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.41_АЭ | 2.1652 | 2.1652 | 0 | 2.1397 | 0.025585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1397 | 0 | 2.1397 | 0 | 0 | 0.025585 | 0 | 0 | 0.025585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.42_АЭ | 2.1652 | 2.1652 | 0 | 2.1397 | 0.025585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1397 | 0 | 2.1397 | 0 | 0 | 0.025585 | 0 | 0 | 0.025585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.48_АЭ | 2.0173 | 2.0173 | 0 | 1.9943 | 0.023001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9943 | 0 | 1.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023001 | 0 | 0 | 0.023001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.49_АЭ | 2.0179 | 2.0179 | 0 | 1.9949 | 0.023008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9949 | 0 | 1.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023008 | 0 | 0 | 0.023008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.50_АЭ | 2.0166 | 2.0166 | 0 | 1.9943 | 0.022287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9943 | 0 | 1.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022287 | 0 | 0 | 0.022287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.62_АЭ | 1.9902 | 1.9902 | 0 | 1.9758 | 0.014362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9758 | 0 | 1.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014362 | 0 | 0 | 0.014362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.63_АЭ | 2.1306 | 2.1306 | 0 | 2.1149 | 0.015646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1149 | 0 | 2.1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015646 | 0 | 0 | 0.015646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 42-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.65_АЭ | 1.9952 | 1.9952 | 0 | 1.9759 | 0.019363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9759 | 0 | 1.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019363 | 0 | 0 | 0.019363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 44-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.66_АЭ | 2.0123 | 2.0123 | 0 | 1.9974 | 0.01489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9974 | 0 | 1.9974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01489 | 0 | 0 | 0.01489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.67_АЭ | 2.182 | 2.182 | 0 | 2.1561 | 0.025867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1561 | 0 | 2.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025867 | 0 | 0 | 0.025867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.68_АЭ | 1.9995 | 1.9995 | 0 | 1.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9995 | 0 | 1.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.69_АЭ | 2.1483 | 2.1483 | 0 | 2.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1483 | 0 | 2.1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.70_АЭ | 2.1568 | 2.1568 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1568 | 0 | 2.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.72_АЭ | 2.4152 | 2.3847 | 0 | 2.2053 | 0.023233 | 0.15612 | 0.0039079 | 0 | 0 | 0.0039079 | 0 | 0.019325 | 0 | 0 | 0.019325 | 0 | 2.1515 | 0 | 1.9954 | 0 | 0.15612 | 0.20993 | 0 | 0.20993 | 0 | 0 | 2.0126 | 2.0133 | 0 | 1.8378 | 0.019361 | 0.15612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0133 | 0 | 1.8378 | 0.019361 | 0.15612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.74_АЭ | 2.6751 | 2.6518 | 0 | 2.3351 | 0.15851 | 0.15813 | 0.15851 | 0 | 0 | 0.15851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2768 | 0 | 2.1187 | 0 | 0.15813 | 0.21642 | 0 | 0.21642 | 0 | 0 | 2.2292 | 2.2362 | 0 | 1.946 | 0.13209 | 0.15813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2362 | 0 | 1.946 | 0.13209 | 0.15813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 16-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.102_АЭ | 2.6028 | 2.6072 | 0 | 2.2936 | 0.12854 | 0.18511 | 0.12854 | 0 | 0 | 0.12854 | 0 | 0.12118 | 0 | 0 | 0 | 0.12118 | 2.1432 | 0 | 2.0792 | 0 | 0.063925 | 0.21434 | 0 | 0.21434 | 0 | 0 | 2.169 | 2.2035 | 0 | 1.9113 | 0.10711 | 0.18511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0522 | 0 | 1.8239 | 0.10711 | 0.12118 | 0.15135 | 0 | 0.087424 | 0 | 0.063925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.104_АЭ | 2.5967 | 2.5998 | 0 | 2.2927 | 0.12249 | 0.18458 | 0.12249 | 0 | 0 | 0.12249 | 0 | 0.12082 | 0 | 0 | 0 | 0.12082 | 2.1422 | 0 | 2.0784 | 0 | 0.063756 | 0.2143 | 0 | 0.2143 | 0 | 0 | 2.1639 | 2.1973 | 0 | 1.9106 | 0.10208 | 0.18458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0461 | 0 | 1.8232 | 0.10208 | 0.12082 | 0.15118 | 0 | 0.087424 | 0 | 0.063756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.105_АЭ | 2.0255 | 2.0255 | 0 | 2.002 | 0.023434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.002 | 0 | 2.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023434 | 0 | 0 | 0.023434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-18 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.106_АЭ | 2.1808 | 2.1808 | 0 | 2.1576 | 0.023278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1576 | 0 | 2.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023278 | 0 | 0 | 0.023278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.107_АЭ | 2.2213 | 2.2213 | 0 | 2.1974 | 0.023902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1974 | 0 | 2.1974 | 0 | 0 | 0.023902 | 0 | 0 | 0.023902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.108_АЭ | 2.2002 | 2.2002 | 0 | 2.1768 | 0.023457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1768 | 0 | 2.1768 | 0 | 0 | 0.023457 | 0 | 0 | 0.023457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-5 (Солтонский р-н) с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.109_АЭ | 2.384 | 2.384 | 0 | 2.358 | 0.026007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 2.358 | 0 | 0 | 0.026007 | 0 | 0 | 0.026007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 53-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.110_АЭ | 2.1895 | 2.1895 | 0 | 2.1647 | 0.024768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1647 | 0 | 2.1647 | 0 | 0 | 0.024768 | 0 | 0 | 0.024768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.136_АЭ | 2.603 | 2.5876 | 0 | 2.3085 | 0.10965 | 0.16943 | 0.013026 | 0 | 0 | 0.013026 | 0 | 0.096627 | 0 | 0 | 0.096627 | 0 | 2.2628 | 0 | 2.0934 | 0 | 0.16943 | 0.21509 | 0 | 0.21509 | 0 | 0 | 2.1692 | 2.1845 | 0 | 1.9237 | 0.091378 | 0.16943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1845 | 0 | 1.9237 | 0.091378 | 0.16943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.137_АЭ | 2.5718 | 2.555 | 0 | 2.2862 | 0.10151 | 0.1673 | 0.0048848 | 0 | 0 | 0.0048848 | 0 | 0.096627 | 0 | 0 | 0.096627 | 0 | 2.2395 | 0 | 2.0722 | 0 | 0.1673 | 0.21397 | 0 | 0.21397 | 0 | 0 | 2.1431 | 2.157 | 0 | 1.9051 | 0.084593 | 0.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 1.9051 | 0.084593 | 0.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.139_АЭ | 2.1814 | 2.1814 | 0 | 2.1567 | 0.024705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1567 | 0 | 2.1567 | 0 | 0 | 0.024705 | 0 | 0 | 0.024705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.140_АЭ | 4.3564 | 4.3269 | 0 | 4.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3269 | 0 | 4.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.141_АЭ | 2.1576 | 2.1372 | 0 | 2.1337 | 0.0035345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1077 | 0 | 0.1077 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 2.026 | 0 | 0 | 0.0035345 | 0 | 0 | 0.0035345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.142_АЭ | 2.1576 | 2.1576 | 0 | 2.154 | 0.003534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1077 | 0 | 0.1077 | 0 | 0 | 2.0463 | 0 | 2.0463 | 0 | 0 | 0.003534 | 0 | 0 | 0.003534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.143_АЭ | 2.3885 | 2.3885 | 0 | 2.3643 | 0.024148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11822 | 0 | 0.11822 | 0 | 0 | 2.2461 | 0 | 2.2461 | 0 | 0 | 0.024148 | 0 | 0 | 0.024148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 276.9346 | 303.7624 | 0 | 162.3849 | 130.5739 | 10.8035 | 192.1029 | 0 | 154.7012 | 37.3987 | 0.0029733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7718 | 0 | 0.018182 | 2.73 | 0.023607 | 108.8877 | 0 | 7.6655 | 90.4452 | 10.7769 | 99.2345 | 96.5152 | 0 | 7.7078 | 78.0039 | 10.8035 | 0.054348 | 0 | 0.024121 | 0.027254 | 0.0029733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43076 | 0 | 0.018182 | 0.38897 | 0.023607 | 96.0301 | 0 | 7.6655 | 77.5877 | 10.7769
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 273.9784 | 287.411 | 0 | 161.7338 | 115.6844 | 9.9928 | 192.1029 | 0 | 154.7012 | 37.3987 | 0.0029733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7256 | 0 | 0.018182 | 2.6838 | 0.023607 | 92.5825 | 0 | 7.0144 | 75.6019 | 9.9663 | 84.4536 | 82.6455 | 0 | 7.0567 | 65.5959 | 9.9928 | 0.054348 | 0 | 0.024121 | 0.027254 | 0.0029733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43076 | 0 | 0.018182 | 0.38897 | 0.023607 | 82.1604 | 0 | 7.0144 | 65.1797 | 9.9663
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 54824 шт. | J_81.4_АЭ | 22.6747 | 22.6747 | 0 | 19.0669 | 3.6079 | 0 | 22.6747 | 0 | 19.0669 | 3.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 8915 точек учета | K_81.7_АЭ | 29.8585 | 29.8585 | 0 | 29.8585 | 0 | 0 | 29.8585 | 0 | 29.8585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1308 шт. | N_81.5.23_АЭ | 18.7995 | 22.3442 | 0 | 1.4231 | 18.7163 | 2.2048 | 0.027094 | 0 | 0.024121 | 0 | 0.0029733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8566 | 0 | 0 | 1.8566 | 0 | 20.4605 | 0 | 1.399 | 16.8596 | 2.2019 | 19.5828 | 19.2248 | 0 | 1.4231 | 15.5969 | 2.2048 | 0.054348 | 0 | 0.024121 | 0.027254 | 0.0029733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1705 | 0 | 1.399 | 15.5696 | 2.2019
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 2935 шт. | N_81.4.23_АЭ | 62.2759 | 72.1638 | 0 | 5.6336 | 58.7423 | 7.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041789 | 0 | 0.018182 | 0 | 0.023607 | 72.1221 | 0 | 5.6154 | 58.7423 | 7.7644 | 64.8708 | 63.4206 | 0 | 5.6336 | 49.9991 | 7.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43076 | 0 | 0.018182 | 0.38897 | 0.023607 | 62.9899 | 0 | 5.6154 | 49.6101 | 7.7644
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 38341 шт. | J_81.5_АЭ | 140.3697 | 140.3697 | 0 | 105.7517 | 34.618 | 0 | 139.5426 | 0 | 105.7517 | 33.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82715 | 0 | 0 | 0.82715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2.9562 | 16.3514 | 0 | 0.65115 | 14.8896 | 0.81064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046222 | 0 | 0 | 0.046222 | 0 | 16.3051 | 0 | 0.65115 | 14.8433 | 0.81064 | 14.7809 | 13.8698 | 0 | 0.65115 | 12.408 | 0.81064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8698 | 0 | 0.65115 | 12.408 | 0.81064
1.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 608 точек учета | N_81.8.23_АЭ | 2.9562 | 16.3514 | 0 | 0.65115 | 14.8896 | 0.81064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046222 | 0 | 0 | 0.046222 | 0 | 16.3051 | 0 | 0.65115 | 14.8433 | 0.81064 | 14.7809 | 13.8698 | 0 | 0.65115 | 12.408 | 0.81064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8698 | 0 | 0.65115 | 12.408 | 0.81064
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 65.4608 | 46.1669 | 0.158 | 44.5082 | 0 | 1.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090945 | 0 | 0 | 0 | 0.0090945 | 0.15927 | 0.158 | 0 | 0 | 0.0012699 | 45.9985 | 0 | 44.5082 | 0 | 1.4903 | 54.5808 | 38.7489 | 0.158 | 23.0626 | 0 | 15.5282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16709 | 0.158 | 0 | 0 | 0.0090945 | 14.0288 | 0 | 0 | 0 | 14.0288 | 24.553 | 0 | 23.0626 | 0 | 1.4903
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.18082 | 0.16836 | 0.158 | 0 | 0 | 0.010364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090945 | 0 | 0 | 0 | 0.0090945 | 0.15927 | 0.158 | 0 | 0 | 0.0012699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18082 | 0.16836 | 0.158 | 0 | 0 | 0.010364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16709 | 0.158 | 0 | 0 | 0.0090945 | 0.0012699 | 0 | 0 | 0 | 0.0012699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №33 35 кВ "Мичуринская" (ПО ЗЭС) | K_89м6_АЭ | 0.18082 | 0.16836 | 0.158 | 0 | 0 | 0.010364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090945 | 0 | 0 | 0 | 0.0090945 | 0.15927 | 0.158 | 0 | 0 | 0.0012699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18082 | 0.16836 | 0.158 | 0 | 0 | 0.010364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16709 | 0.158 | 0 | 0 | 0.0090945 | 0.0012699 | 0 | 0 | 0 | 0.0012699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 65.28 | 45.9985 | 0 | 44.5082 | 0 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9985 | 0 | 44.5082 | 0 | 1.4903 | 54.4 | 38.5805 | 0 | 23.0626 | 0 | 15.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0275 | 0 | 0 | 0 | 14.0275 | 24.553 | 0 | 23.0626 | 0 | 1.4903
1.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Алтайэнерго" | I_200_АЭ | 65.28 | 45.9985 | 0 | 44.5082 | 0 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9985 | 0 | 44.5082 | 0 | 1.4903 | 54.4 | 38.5805 | 0 | 23.0626 | 0 | 15.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0275 | 0 | 0 | 0 | 14.0275 | 24.553 | 0 | 23.0626 | 0 | 1.4903
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0.96154 | 0.11998 | 0 | 0 | 0 | 0.11998 | 0.11996 | 0 | 0 | 0 | 0.11996 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21096 | 0.31714 | 0.19716 | 0 | 0 | 0.11998 | 0.31712 | 0.19716 | 0 | 0 | 0.11996 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0.96154 | 0.11998 | 0 | 0 | 0 | 0.11998 | 0.11996 | 0 | 0 | 0 | 0.11996 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21096 | 0.31714 | 0.19716 | 0 | 0 | 0.11998 | 0.31712 | 0.19716 | 0 | 0 | 0.11996 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ПС-110/10 кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС, протяж. 0,085 км | F_5_АЭ | 0.96154 | 0.11998 | 0 | 0 | 0 | 0.11998 | 0.11996 | 0 | 0 | 0 | 0.11996 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21096 | 0.31714 | 0.19716 | 0 | 0 | 0.11998 | 0.31712 | 0.19716 | 0 | 0 | 0.11996 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.494e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 136.3847 | 143.9804 | 0 | 42.4631 | 91.4741 | 10.0433 | 17.3253 | 0 | 8.3822 | 0 | 8.9432 | 26.9369 | 0 | 0 | 0 | 26.9369 | 65.5409 | 0 | 14.5594 | 58.8624 | -7.8809 | 34.1774 | 0 | 19.5215 | 32.6117 | -17.9558 | 78.8611 | 86.4423 | 0.0148 | 37.1513 | 47.5557 | 1.7206 | 8.9432 | 0 | 0 | 0 | 8.9432 | 25.5781 | 0 | 0 | 0.13163 | 25.4465 | 26.5786 | 0 | 19.0011 | 22.5875 | -15.01 | 25.3424 | 0.0148 | 18.1501 | 24.8366 | -17.6591
1.6 | Покупка стабилизаторов напряжения, 12 шт. | M_92.9_АЭ | 2.3856 | 2.5725 | 0 | 0.0071843 | 2.3935 | 0.17188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014314 | 0 | 0 | 0 | 0.014314 | 0.16475 | 0 | 0.0071843 | 0 | 0.15757 | 2.3935 | 0 | 0 | 2.3935 | 0 | 1.988 | 2.1736 | 0 | 0.0071843 | 1.9945 | 0.17188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014314 | 0 | 0 | 0 | 0.014314 | 2.1593 | 0 | 0.0071843 | 1.9945 | 0.15757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" | N_502_АЭ | 22.9103 | 43.181 | 0 | 22.4092 | 20.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5007 | 0 | 0 | 0 | 21.5007 | 0.90849 | 0 | 22.4092 | 0 | -21.5007 | 20.7718 | 0 | 0 | 20.7718 | 0 | 19.1877 | 36.3038 | 0 | 18.994 | 17.3098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.994 | 0 | 0 | 0 | 18.994 | 0 | 0 | 18.994 | 0 | -18.994 | 17.3098 | 0 | 0 | 17.3098 | 0
1.6 | Создание системы подписания документов КИС с использованием ЭЦП в части филиала "Алтайэнерго" | N_508_АЭ | 1.2196 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 1.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085294 | 0 | 0 | 0 | 0.0085294 | 1.2196 | 0 | 0 | 0 | 1.2196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0163 | 1.0249 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" | N_503_АЭ | 7.416 | 9.0649 | 0 | 0 | 9.0309 | 0.033998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033998 | 0 | 0 | 0 | 0.033998 | 9.0309 | 0 | 0 | 9.0309 | 0 | 6.18 | 7.5551 | 0 | 0 | 7.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028331 | 0 | 0 | 0.028331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5267 | 0 | 0 | 7.5267 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Егорьевском районе с.Сросты, ул. Рабочая,25 (КТП 10/0,4 кВ №47-3-18, 0,25 МВА) | N_252_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Первомайском районе с. Бобровка, м-н Светлый (КТП 10/0,4 кВ №36-9-1, 0,25 МВА; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №36-9-1 до оп. №35, 2,089 км) | N_253_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача Никифоров Е.С. КТП 10/0,4 кВ; № 90-37-141 (1 МВА) Алтайский край, Алейский район, с.Большепанюшево, ул.Прудская, 10 | N_251_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача Трефилов Е.Э., Потапова Н.Н. Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тр., 206 (КМ 0,485) | N_250_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | K_85в2_АЭ | 3.143 | 2.1206 | 0 | 1.9921 | 0 | 0.12845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1206 | 0 | 1.9921 | 0 | 0.12845 | 2.6192 | 2.1354 | 0.0148 | 1.9921 | 0 | 0.12845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1354 | 0.0148 | 1.9921 | 0 | 0.12845
1.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 1448 шт. | M_81.10_АЭ | 16.395 | 14.0276 | 0 | 14.0276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0276 | 0 | 14.0276 | 0 | 0 | 14.3976 | 13.3123 | 0 | 13.2398 | 0.072434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072434 | 0 | 0 | 0.072434 | 0 | 13.2398 | 0 | 13.2398 | 0 | 0
1.6 | Покупка системы отображения информации диспетчера ОДС ПО, 1 шт. | N_92.16_АЭ | 0.12396 | 0.12396 | 0 | 0 | 0.12396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | 0 | 0 | 0.12396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1033 | 0.2033 | 0 | 0 | 0.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1033 | 0 | 0 | 0.1033 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Первомайском районе с.Бобровка, м-н Светлый (ВЛ-10кВ Л-36-9 отпайка от оп. №23/1 до КТП №36-9-1, 0,6 км) | N_255_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Троицком районе, с. Зеленая Поляна (КТП 10/0,4 кВ; №85-15-11, 0,063 МВА, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП №85-15-11 до оп. №6, 0,258 км, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 от КТП №85-15-11 до оп. №11, 0,356 км) | N_256_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Бийском районе, с. Шебалино (КТП 10/0,4 кВ; №52-5-10, 0,04 МВА) | N_257_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Крутихинском районе, с. Долганка (КТП 10/0,4 кВ; №33-5-6, 0,100 МВА, ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП №33-5-6 до оп. №11, 0,545 км) | N_258_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Романовском районе, с.Романово (ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП № 7-15-1 до оп. №14, 0,597 км) | N_259_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Мамонтовском районе, пос. Потеряевка (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №2-14-2 от оп. №9 до оп. №9/7, 0,47 км, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №2-14-2 до оп. №6, 0,195 км) | N_260_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Каменском районе, г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 111 (КТП 10/0,4 кВ; №10-31-3, 0,025 МВА) | N_261_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача Беклемешев М.А. ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП № 20-15-7 до оп. №7 (0,2 км), КТП 10/0,4 кВ; № 20-15-7 ( 0,04 МВА). Алтайский край, г. Барнаул, СНТ «Колос», участок 156. | N_254_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка автогидроподъёмника ПСС-131.18Э высота подъёма 18 метров (рабочая платформа над кабиной, двухрядная кабина) (8шт) | M_91.10_АЭ | 40.8492 | 40.8492 | 0 | 0 | 40.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8492 | 0 | 0 | 40.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Каменском районе, г. Камень-на-Оби,Барнаульский тракт (КТП 10/0,4 кВ; КТП 6/0,4 кВ; №12-7-5, 0,1 МВА) | N_262_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Карп Д.А (ВЛ-10 кВ Л-18-10 отпайка от оп. №2/1 до КТП №18-10-47, 0,14 км, КТП 10/0,4 кВ; №18-10-47- 0,063 МВА), Хабарский район, с.Утянка, ул. АЗС, д.2 | N_263_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача Гребенкин Ю.В. (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №2-18-7 от оп. №10-1 до оп. №15-1, 0,12 км). Алтайский край, г. Белокуриха, ул. В. Листьева. | N_264_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка БПЛА (квадрокоптер), 2 шт. | N_92.15_АЭ | 0.19008 | 0.19008 | 0 | 0 | 0.19008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19008 | 0 | 0 | 0.19008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка спецтехники - 2 ед. (экскаватор-погрузчик - 1 шт., прицеп - 1 шт.) | N_91.16_АЭ | 18.1146 | 18.1146 | 0 | 0 | 18.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6991 | 0 | 0 | 17.6991 | 0 | 0.4155 | 0 | 0 | 0.4155 | 0 | 15.3497 | 15.3922 | 0 | 0 | 15.0955 | 0.29667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0955 | 0 | 0 | 15.0955 | 0 | 0.29667 | 0 | 0 | 0 | 0.29667
1.6 | Покупка маслоочистительной установки, 2шт. | N_92.14_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1732 | 5.1666 | 0 | 0 | 5.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1666 | 0 | 0 | 5.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Алтайэнерго" | N_505_АЭ | 14.7843 | 3.6005 | 0 | 3.5018 | 0 | 0.09871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048973 | 0 | 0 | 0 | 0.048973 | 3.5515 | 0 | 3.5018 | 0 | 0.049737 | 12.3202 | 3.0168 | 0 | 2.9181 | 0 | 0.09871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048973 | 0 | 0 | 0 | 0.048973 | 2.9679 | 0 | 2.9181 | 0 | 0.049737
1.6 | Безвозмездная передача Боев С.Г. (ВЛ-10 кВ Л-34-2 отпайка от оп. № 221/1 до КТП №34-2-16 (0,612 км); КТП 10/0,4 кВ; №34-2-14 (25 кВа), КТП 10/0,4 кВ; №34-2-15 (160 кВа); КТП 10/0,4 кВ; №34-2-16 (400 кВа)). Алтайский район, с. Алтайское | N_265_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Первомайском районе, с. Берёзовка, ул. 40 лет Победы. ВЛ-0,4 кВ ф.6 от КТП №44-7-1 до оп. №4 (0,1 КМ) | N_266_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Проектирование работ по модернизации ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена масляных выключателей на элегазовые-19шт) | F_111_АЭ | нд | 0.5252 | 0 | 0.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5252 | 0 | 0.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы автоматизации учета документов архивного фонда в части филиала "Алтайэнерго" | N_504_АЭ | 0.39215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Алтайском крае, Тальменском районе, с. Забродино, мкрн. Черемушки, КТП 10/0,4 кВ; №52-28-45 (0,04 МВА) | N_268_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Алтайском крае,Тальменском районе, с. Озерки, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №32-11-1 до оп. №6 (0,2 км) | N_269_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Алтайском крае, Зональном районе, ст. Буланиха, ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ЗТП №64-5-9 до оп. №25 (0,960 км), ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ЗТП №64-5-9 до оп. №6 (0,2 км) | N_267_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Соболь В.В. (ВЛ-10 кВ Л-36-20 отпайка от оп. №2092/18 до оп. №2092/46, от оп. №2092/46 до оп. №2098/3, от №2092/36 до оп. №2097/1; 2,121 КМ) Алтайский край, Смоленский район, с. Новотырышкино, ул. Беговая, 22А | N_271_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Субботин И.П. (ВЛ-10 кВ Л-14-4 от оп. №459/12 до оп. №459/15; 0,2 КМ, КТП 10/0,4 кВ; №14-4-105; 400 КВА) Алтайский край, Алтайский район, урочище Черемшанка | N_272_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Постановка на баланс БФО в Зональном районе, с. Новая Чемровка, ул. Нагорная (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №66-1-6 до оп. №33; 1,12 км) | N_270_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9432 | 0 | 0 | 0 | 8.9432 | 5.4134 | 0 | 0 | 0 | 5.4134 | 3.7774 | 0 | 0 | 0 | 3.7774 | -18.134 | 0 | 0 | 0 | -18.134 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9432 | 0 | 0 | 0 | 8.9432 | 5.4134 | 0 | 0 | 0 | 5.4134 | 3.7774 | 0 | 0 | 0 | 3.7774 | -18.134 | 0 | 0 | 0 | -18.134
1.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности критической информационной инфраструктуры в части филиала "Алтайэнерго" | K_911_ИА2_АЭ | 8.4608 | 8.3822 | 0 | 0 | 0 | 8.3822 | 8.3822 | 0 | 8.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3822 | 0 | 8.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Бурятия | Г | 938.5607 | 956.5499 | 74.4641 | 372.0805 | 400.5673 | 109.4381 | 394.0479 | 6.4255 | 279.2758 | 46.2736 | 62.073 | 102.3156 | 6.3359 | 14.0584 | 69.6251 | 12.2961 | 109.4175 | 7.2813 | 39.6177 | 49.8461 | 12.6723 | 350.769 | 54.4213 | 39.1285 | 234.8224 | 22.3967 | 663.1758 | 523.974 | 27.6631 | 136.0005 | 302.8743 | 57.4362 | 42.0202 | 6.4255 | 12.8564 | 11.1772 | 11.5611 | 65.4722 | 6.3359 | 20.6619 | 26.0731 | 12.4013 | 101.1752 | 7.2078 | 27.4769 | 52.7393 | 13.7512 | 315.3064 | 7.6938 | 75.0053 | 212.8846 | 19.7226
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 386.648 | 498.7773 | 34.6251 | 169.6789 | 249.708 | 44.7653 | 143.6479 | 6.1453 | 105.2809 | 25.3458 | 6.876 | 89.0404 | 5.5158 | 13.11 | 61.4147 | 8.9999 | 88.8844 | 6.9247 | 24.0952 | 44.9349 | 12.9295 | 177.2045 | 16.0393 | 27.1928 | 118.0126 | 15.9598 | 387.2901 | 352.8558 | 24.6512 | 107.7083 | 176.0164 | 44.4799 | 37.1599 | 6.1453 | 12.5716 | 10.9617 | 7.4813 | 51.9413 | 5.5158 | 16.2241 | 21.0435 | 9.1579 | 78.4173 | 6.9247 | 16.515 | 40.9164 | 14.0611 | 185.3373 | 6.0654 | 62.3976 | 103.0947 | 13.7796
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 386.648 | 498.717 | 34.6251 | 169.6245 | 249.708 | 44.7594 | 143.6479 | 6.1453 | 105.2809 | 25.3458 | 6.876 | 89.0404 | 5.5158 | 13.11 | 61.4147 | 8.9999 | 88.8844 | 6.9247 | 24.0952 | 44.9349 | 12.9295 | 177.1443 | 16.0393 | 27.1384 | 118.0126 | 15.9539 | 387.2901 | 352.7618 | 24.6512 | 107.6539 | 175.9827 | 44.474 | 37.1599 | 6.1453 | 12.5716 | 10.9617 | 7.4813 | 51.9413 | 5.5158 | 16.2241 | 21.0435 | 9.1579 | 78.4173 | 6.9247 | 16.515 | 40.9164 | 14.0611 | 185.2432 | 6.0654 | 62.3432 | 103.061 | 13.7737
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 271.7588 | 350.1526 | 16.7409 | 127.0866 | 176.437 | 29.8882 | 107.0752 | 5.0536 | 83.9604 | 12.344 | 5.7172 | 76.618 | 3.6433 | 10.5766 | 55.6682 | 6.73 | 51.9531 | 3.8481 | 12.2329 | 27.3118 | 8.5603 | 114.5063 | 4.196 | 20.3167 | 81.113 | 8.8807 | 0 | 234.7623 | 16.7409 | 74.567 | 113.6634 | 29.791 | 31.1845 | 5.0536 | 11.4877 | 8.861 | 5.7824 | 37.4239 | 3.6433 | 10.5146 | 16.474 | 6.792 | 50.5501 | 3.8481 | 10.7224 | 27.4469 | 8.5327 | 115.6038 | 4.196 | 41.8424 | 60.8815 | 8.6839
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 31.7023 | 18.6212 | 4.3812 | 7.0352 | 0.492 | 6.7128 | 1.8978 | 0.77673 | 0.21176 | 0.492 | 0.41731 | 3.5433 | 0.98548 | 1.393 | 0 | 1.1648 | 5.6327 | 1.3466 | 2.6611 | 0 | 1.625 | 7.5474 | 1.2724 | 2.7694 | 0 | 3.5056 | 0 | 45.647 | 4.3812 | 18.2941 | 16.4911 | 6.4805 | 1.797 | 0.77673 | 0.20031 | 0.27205 | 0.54791 | 6.8319 | 0.98548 | 1.2356 | 3.4512 | 1.1595 | 9.3086 | 1.3466 | 1.8266 | 3.3916 | 2.7438 | 27.7095 | 1.2724 | 15.0316 | 9.3763 | 2.0293
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 83.1869 | 129.9432 | 13.503 | 35.5027 | 72.779 | 8.1585 | 34.6749 | 0.31501 | 21.1087 | 12.5097 | 0.7415 | 8.8791 | 0.88702 | 1.1404 | 5.7465 | 1.1052 | 31.2986 | 1.73 | 9.2012 | 17.6231 | 2.7442 | 55.0905 | 10.5709 | 4.0524 | 36.8996 | 3.5676 | 41.3982 | 72.3525 | 3.529 | 14.7927 | 45.8282 | 8.2025 | 4.1784 | 0.31501 | 0.88362 | 1.8287 | 1.151 | 7.6856 | 0.88702 | 4.4739 | 1.1183 | 1.2064 | 18.5586 | 1.73 | 3.966 | 10.078 | 2.7846 | 41.93 | 0.59698 | 5.4692 | 32.8032 | 3.0605
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 250 кВА и ВЛ-10 кВ -0,115 км для технологического присоединения школы МО Кабанского района, с. Оймур,Кабанский район,Республика Бурятия (20.0300.3600.21) | M_3600.21_БЭ | 3.5957 | 2.2743 | 0.064676 | 0 | 2.1967 | 0.012974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049278 | 0.042235 | 0 | 0 | 0.0070425 | 0.079644 | 0 | 0 | 0.078276 | 0.0013675 | 2.1454 | 0.022441 | 0 | 2.1184 | 0.0045637 | 2.9964 | 0.07765 | 0.064676 | 0 | 0 | 0.012974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049278 | 0.042235 | 0 | 0 | 0.0070425 | 0.0013675 | 0 | 0 | 0 | 0.0013675 | 0.027005 | 0.022441 | 0 | 0 | 0.0045637
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,03км с установкой ПКУ для технологического присоединения МБОУ "Усть-Баргузинская средняя общеобразовательная школа им. Шелковникова К.М, Республика Бурятия ,пгт. Усть-Баргузин(20.0300.5291.22) | N_5291.22_БЭ | нд | 0.16495 | 0.024546 | 0.049939 | 0.071857 | 0.018604 | 0.02862 | 0.024546 | 0 | 0 | 0.0040746 | 0.014376 | 0 | 0.010795 | 0 | 0.0035811 | 0.00081176 | 0 | 0 | 0 | 0.00081176 | 0.12114 | 0 | 0.039144 | 0.071857 | 0.010137 | нд | 0.15639 | 0.024546 | 0.049939 | 0.063302 | 0.018604 | 0.02862 | 0.024546 | 0 | 0 | 0.0040746 | 0.021706 | 0 | 0.010795 | 0.0073302 | 0.0035811 | 0.00081176 | 0 | 0 | 0 | 0.00081176 | 0.10525 | 0 | 0.039144 | 0.055972 | 0.010137
2.1.1.3 | Строительство КТП-630кВА , КЛ-6 кВ-0,24 кВ для технологического присоединения гор.парка ООО Парк Сити в г. Улан-Удэ ,Октябрьский район, ул. Бабушкина(20.0300.532.22 | N_532.22_БЭ | 5.791 | 0.092383 | 0.069849 | 0 | 0 | 0.022534 | 0.081949 | 0.069849 | 0 | 0 | 0.0121 | 0.0023497 | 0 | 0 | 0 | 0.0023497 | 0.0035953 | 0 | 0 | 0 | 0.0035953 | 0.0044895 | 0 | 0 | 0 | 0.0044895 | 4.8258 | 0.092383 | 0.069849 | 0 | 0 | 0.022534 | 0.081949 | 0.069849 | 0 | 0 | 0.0121 | 0.0023497 | 0 | 0 | 0 | 0.0023497 | 0.0035953 | 0 | 0 | 0 | 0.0035953 | 0.0044895 | 0 | 0 | 0 | 0.0044895
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ - 0,044 для технологического присоединения магазин ИП Шагдарова, Курумканский район, п. Курумкан, ул. Балдакова (20.0300.7544.21) | N_7544.21_БЭ | 0.18557 | 0.14492 | 0.028127 | 0.051994 | 0.041225 | 0.02357 | 0.033089 | 0.028127 | 0 | 0 | 0.0049618 | 0.00072995 | 0 | 0 | 0 | 0.00072995 | 0.069872 | 0 | 0.051994 | 0 | 0.017878 | 0.041225 | 0 | 0 | 0.041225 | 0 | 0.15464 | 0.15209 | 0.028127 | 0.051994 | 0.048399 | 0.02357 | 0.033089 | 0.028127 | 0 | 0 | 0.0049618 | 0.00072995 | 0 | 0 | 0 | 0.00072995 | 0.11827 | 0 | 0.051994 | 0.048399 | 0.017878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -1,204 км, установка ПКУ 2 шт для технологического присоединения нежилых производственных площадей СЗ Смит , Республика Бурятия, г Улан-Удэ, мрн 140Б, (20.0300.5899.23) | O_5899.23_БЭ | нд | 0.62205 | 0.48013 | 0.02 | 0 | 0.12192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59941 | 0.48013 | 0.02 | 0 | 0.099281 | 0.022637 | 0 | 0 | 0 | 0.022637 | нд | 0.62205 | 0.48013 | 0 | 0 | 0.14192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59941 | 0.48013 | 0 | 0 | 0.11928 | 0.022637 | 0 | 0 | 0 | 0.022637
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения здания Ринчиновой Х.А. Иволгинский район, п. Сотниково (20.0300.7689.21) | N_7689.21_БЭ | 0.69637 | 0.51581 | 0.0061083 | 0.0014277 | 0.4848 | 0.023475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070211 | 0.0061083 | 0 | 0 | 0.00091281 | 0.00019484 | 0 | 0 | 0 | 0.00019484 | 0.5086 | 0 | 0.0014277 | 0.4848 | 0.022367 | 0.58031 | 0.4351 | 0.0061083 | 0.0014277 | 0.40409 | 0.023475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070211 | 0.0061083 | 0 | 0 | 0.00091281 | 0.00019484 | 0 | 0 | 0 | 0.00019484 | 0.42788 | 0 | 0.0014277 | 0.40409 | 0.022367
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,023 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы ИП Ким А.Г. , Республика Бурятия,г.Улан-Удэ ,ул.Тобольская (20.0300.233.23) | O_233.23_БЭ | нд | 0.70487 | 0.053165 | 0.045783 | 0.56489 | 0.041031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061657 | 0.053165 | 0 | 0 | 0.0084918 | 0.0027271 | 0 | 0 | 0.0010161 | 0.001711 | 0.64049 | 0 | 0.045783 | 0.56387 | 0.030829 | нд | 0.63003 | 0.053165 | 0.045783 | 0.49005 | 0.041031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061657 | 0.053165 | 0 | 0 | 0.0084918 | 0.001711 | 0 | 0 | 0 | 0.001711 | 0.56667 | 0 | 0.045783 | 0.49005 | 0.030829
2.1.1.3 | Строительство 2КТПН -2*400кВА ,КЛ-10 кВ-0,662км для технологического присоединения детского сада на 280 мест в 102 кв-ле, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия | K_823_БЭ | нд | 0.6864 | 0 | 0 | 0.6864 | 0 | 0.6864 | 0 | 0 | 0.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВа ,ВЛ-10 кВ 0,01 км, ВЛ-0,4 кВ 0,006 км, ПУ для технологического присоединения котельной "Северная-92" ТГК-14, Республика Бурятия , г. Улан-Удэ, ул.Северная(20.0300.281.23) | O_281.23_БЭ | нд | 2.9451 | 0.063747 | 0.27417 | 2.316 | 0.29113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074564 | 0.063747 | 0 | 0 | 0.010816 | 0.58648 | 0 | 0.27417 | 0.10061 | 0.21169 | 2.284 | 0 | 0 | 2.2154 | 0.068623 | нд | 2.5709 | 0.063747 | 0.26417 | 1.9418 | 0.30113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074564 | 0.063747 | 0 | 0 | 0.010816 | 1.8916 | 0 | 0.26417 | 1.4057 | 0.22169 | 0.60471 | 0 | 0 | 0.53609 | 0.068623
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ-0,015 км для технологического присоединения застройки ООО ПТЦ в г. Улан-Удэ,Октябрьский район, п. Энергетик(20.0300.3550.22) | O_3550.22_БЭ | нд | 0.029723 | 0.0039472 | 0 | 0.024924 | 0.00085152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044992 | 0.0039472 | 0 | 0 | 0.00055203 | 0.01201 | 0 | 0 | 0.011886 | 0.00012485 | 0.013213 | 0 | 0 | 0.013039 | 0.00017464 | нд | 0.0047987 | 0.0039472 | 0 | 0 | 0.00085152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044992 | 0.0039472 | 0 | 0 | 0.00055203 | 0.00012485 | 0 | 0 | 0 | 0.00012485 | 0.00017464 | 0 | 0 | 0 | 0.00017464
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,03 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ООО Дальневосточный комбинат | N_970.22_БЭ | нд | 0.15571 | 0 | 0 | 0.15571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00070503 | 0 | 0 | 0.00070503 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,03км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственного здания ,Республика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, пгт Кичера, ул. Промышленная, д. 1(20.0300.3951.22) | O_3951.22_БЭ | нд | 0.57074 | 0.0041446 | 0.027583 | 0.4848 | 0.054213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046995 | 0.0041446 | 0 | 0 | 0.00055495 | 0.00031992 | 0 | 0 | 0 | 0.00031992 | 0.56572 | 0 | 0.027583 | 0.4848 | 0.053339 | нд | 0.53429 | 0.0041446 | 0.027583 | 0.44835 | 0.054213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046995 | 0.0041446 | 0 | 0 | 0.00055495 | 0.00031992 | 0 | 0 | 0 | 0.00031992 | 0.52928 | 0 | 0.027583 | 0.44835 | 0.053339
2.1.1.3 | Строительство КТП6/10кВ 250 кВА, КЛ-0,4кВ-0,06км,ВЛ-6/10кВ- 0,012 кми ПКУ для технологического присоединения детского сада МО Джидинский район, , Республика Бурятия, Джидинский район,с.Цагатуй(20.0300.4611.22) | O_4611.22_БЭ | нд | 1.8891 | 0.065869 | 0.20348 | 1.4933 | 0.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049278 | 0.042235 | 0 | 0 | 0.0070425 | 0.0013675 | 0 | 0 | 0 | 0.0013675 | 1.8384 | 0.023633 | 0.20348 | 1.4933 | 0.11799 | нд | 2.2713 | 0.065869 | 0.26473 | 1.8143 | 0.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049278 | 0.042235 | 0 | 0 | 0.0070425 | 0.0013675 | 0 | 0 | 0 | 0.0013675 | 2.2207 | 0.023633 | 0.26473 | 1.8143 | 0.11799
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,135 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ОАО Мехстрой в г.Улан-Удэ ,Октябрьский район, мкрн. Силикатный, ул. Забайкальская(20.0300.5860.21) | N_5860.21_БЭ | 0.67582 | 0.61972 | 0.024433 | 0.32629 | 0.1648 | 0.10421 | 0.00682 | 0 | 0 | 0.00682 | 0 | 0.51178 | 0.024433 | 0.32629 | 0.059416 | 0.10164 | 0.018268 | 0 | 0 | 0.017199 | 0.0010681 | 0.082855 | 0 | 0 | 0.081361 | 0.0014939 | 0.5562 | 0.66824 | 0.024433 | 0.32629 | 0.21331 | 0.10421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66568 | 0.024433 | 0.32629 | 0.21331 | 0.10164 | 0.0010681 | 0 | 0 | 0 | 0.0010681 | 0.0014939 | 0 | 0 | 0 | 0.0014939
2.1.1.3 | Строительство с установкой ККУ для технологического присоединения объекта сельскохозпроизводства ИП Галданов, Республика Бурятия, Еравнинский район, м "Ундэр-Шэнхэн"(20.0300.4795.22) | O_4795.22_БЭ | нд | 0.11504 | 0.0043419 | 0.044852 | 0.05784 | 0.0080065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051467 | 0.0043419 | 0 | 0 | 0.00080476 | 0.0023628 | 0 | 0 | 0.0021677 | 0.00019502 | 0.10753 | 0 | 0.044852 | 0.055673 | 0.0070067 | нд | 0.1114 | 0.0043419 | 0.044852 | 0.054198 | 0.0080065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051467 | 0.0043419 | 0 | 0 | 0.00080476 | 0.00019502 | 0 | 0 | 0 | 0.00019502 | 0.10606 | 0 | 0.044852 | 0.054198 | 0.0070067
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,02 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базыООО "Юнитрейд", Республика Бурятия, район Иволгинский, (20.0300.5410.22) | O_5410.22_БЭ | нд | 0.77286 | 0.069677 | 0.052432 | 0.59041 | 0.060336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055953 | 0.047236 | 0 | 0 | 0.0087171 | 0.0022578 | 0 | 0 | 0.00070503 | 0.0015527 | 0.71465 | 0.022441 | 0.052432 | 0.58971 | 0.050066 | нд | 0.68388 | 0.069677 | 0.052432 | 0.50143 | 0.060336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055953 | 0.047236 | 0 | 0 | 0.0087171 | 0.0015527 | 0 | 0 | 0 | 0.0015527 | 0.62637 | 0.022441 | 0.052432 | 0.50143 | 0.050066
2.1.1.3 | Строительство КТП 400 кВА ,ВЛ-10 кВ -2,168 км, КЛ-0,4 кВ -0,387 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада 280 мест УКС ПРБ , Республика Бурятия, г. Северобайкальск ул.Мира (20.0300.688.23) | O_688.23_БЭ | нд | 0.67637 | 0.18551 | 0 | 0.4462 | 0.044661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21581 | 0.18551 | 0 | 0 | 0.030296 | 0.022279 | 0 | 0 | 0.01629 | 0.0059888 | 0.43828 | 0 | 0 | 0.42991 | 0.0083762 | нд | 0.23017 | 0.18551 | 0 | 0 | 0.044661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21581 | 0.18551 | 0 | 0 | 0.030296 | 0.0059888 | 0 | 0 | 0 | 0.0059888 | 0.0083762 | 0 | 0 | 0 | 0.0083762
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,237 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственного зданияООО "Азот Майнинг Сервис", Республика Бурятия, МО Еравнинский, (20.0300.6934.22) | O_6934.22_БЭ | нд | 0.69798 | 0.036314 | 0.032266 | 0.5872 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042282 | 0.036314 | 0 | 0 | 0.0059676 | 0.0011734 | 0 | 0 | 0 | 0.0011734 | 0.65452 | 0 | 0.032266 | 0.5872 | 0.035059 | нд | 0.68583 | 0.036314 | 0.032266 | 0.57505 | 0.0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042282 | 0.036314 | 0 | 0 | 0.0059676 | 0.0011734 | 0 | 0 | 0 | 0.0011734 | 0.64237 | 0 | 0.032266 | 0.57505 | 0.035059
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -1 км для технологического присоединения застройки ООО Стройгарант, ул. Бабушкина г. Улан-Удэ, ,Республика Бурятия (20.0300.1143.21) | M_1143.21_БЭ | 3.2264 | 2.6201 | 0.07413 | 0.71048 | 1.4458 | 0.38971 | 0.10013 | 0.07413 | 0 | 0.012314 | 0.013686 | 1.9301 | 0 | 0 | 1.9278 | 0.0023681 | 0.96465 | 0 | 0.61416 | 0.058578 | 0.29192 | -0.37483 | 0 | 0.096326 | -0.5529 | 0.081738 | 2.6854 | 2.1801 | 0.07413 | 0.71048 | 1.0058 | 0.38971 | 0.087815 | 0.07413 | 0 | 0 | 0.013686 | 0.0023681 | 0 | 0 | 0 | 0.0023681 | 1.8445 | 0 | 0.61416 | 0.93846 | 0.29192 | 0.24543 | 0 | 0.096326 | 0.067364 | 0.081738
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ. -0,312км, 2ПКУ для технологического присоединения застройки ООО Смитинвест | M_4640.20_БЭ | нд | 0.47144 | 0 | 0.39072 | 0 | 0.080714 | 9.478e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.478e-05 | 9.731e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.731e-05 | 0.47124 | 0 | 0.39072 | 0 | 0.080522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53114 | 0 | 0.39072 | 0.0597 | 0.080714 | 9.478e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.478e-05 | 9.731e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.731e-05 | 0.53094 | 0 | 0.39072 | 0.0597 | 0.080522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -0,046 км, КЛ-0,4 кВ - 1,164км, КТП 10/0,4кВ 250 кВА для технологического присоединения детского сада МО У-Удэстройзаказчик" , Республика Бурятия,г.Улан-Удэ, ул. Гармаева (20.0300.7012.22) | O_7012.22_БЭ | нд | 0.57878 | 0.044889 | 0.23497 | 0.24923 | 0.049681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053121 | 0.044889 | 0 | 0 | 0.0082323 | 0.030752 | 0 | 0.01 | 0.018191 | 0.0025602 | 0.4949 | 0 | 0.22497 | 0.23104 | 0.038888 | нд | 0.48231 | 0.044889 | 0.22497 | 0.15277 | 0.059681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053121 | 0.044889 | 0 | 0 | 0.0082323 | 0.01256 | 0 | 0 | 0 | 0.01256 | 0.41663 | 0 | 0.22497 | 0.15277 | 0.038888
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ-0,800 МВА и КЛ-10 кВ - 0,3 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №8" (20.0300.1339.22) | M_1339.22_БЭ | 1.9682 | 3.2323 | 0 | 1.8799 | 1.3524 | 0 | 1.8799 | 0 | 1.8799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ 1,26 МВа и КЛ- 10 кВ -0,018 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №7" в г. Улан-Удэ (20.0300.1357.22) | M_1357.22_БЭ | 7.0018 | 5.2698 | 0 | 0.87396 | 3.3931 | 1.0027 | 0.0061336 | 0 | 0 | 0 | 0.0061336 | 0.0062973 | 0 | 0 | 0 | 0.0062973 | 5.2574 | 0 | 0.87396 | 3.3931 | 0.99029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6206 | 7.0801 | 0 | 0.85683 | 5.2206 | 1.0027 | 0.0061336 | 0 | 0 | 0 | 0.0061336 | 0.0062973 | 0 | 0 | 0 | 0.0062973 | 7.0677 | 0 | 0.85683 | 5.2206 | 0.99029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ-0,800 МВА и КЛ-1,907 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №14" в с. Поселье Иволгинского (20.0300.1434.22) | M_1434.22_БЭ | 8.9503 | 8.9503 | 0 | 8.9503 | 0 | 0 | 8.4238 | 0 | 8.4238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52649 | 0 | 0.52649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ -0,800 МВА и ВЛ 10 кВ-3,106 для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА N13" в Нижней-Иволге (20.0300.1519.22) | M_1519.22_БЭ | 1.6949 | 1.6949 | 0 | 0.3425 | 1.3524 | 0 | 0.3425 | 0 | 0.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ -0,800 МВА и КЛ 10 кВ - 0,720 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА N15" в с. Сотниково (20.0300.1655.22) | M_1655.22_БЭ | 4.4962 | 4.4962 | 0 | 3.1438 | 1.3524 | 0 | 3.1438 | 0 | 3.1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,945км, КЛ-0,4кВ - 0,04км, 2КТП 10/0,4кВ 250 кВА, ПКУ для технологического присоединения ДОУ МУ Улан-Удэстройзаказчик , Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул.Минина (20.0300.7505.22) | O_7505.22_БЭ | нд | 5.9772 | 0.065888 | 0.25858 | 5.3682 | 0.28456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077961 | 0.065888 | 0 | 0 | 0.012073 | 0.21157 | 0 | 0 | 0.20941 | 0.0021635 | 5.6877 | 0 | 0.25858 | 5.1588 | 0.27032 | нд | 5.2054 | 0.065888 | 0.25858 | 4.5964 | 0.28456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077961 | 0.065888 | 0 | 0 | 0.012073 | 0.0021635 | 0 | 0 | 0 | 0.0021635 | 5.1253 | 0 | 0.25858 | 4.5964 | 0.27032
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ.-1,26 МВА и КЛ-10кВ - 0,04 км для технологического присоединения Общеобразовательная организация (учреждение)МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛАН-УДЭСТРОЙЗАКАЗЧИК"(20.0300.3566.21) | M_3566.21_БЭ | 3.3031 | 3.3031 | 0 | 1.6065 | 1.6966 | 0 | 1.6065 | 0 | 1.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6966 | 0 | 0 | 1.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ -0,500 МВА и КЛ-10 кВ -0,234 км для технологического присоединения Объект туристической отрасли ООО СТ-КОНСАЛТИНГ(20.0300.3966.21) | M_3966.21_БЭ | 1.1048 | 1.1048 | 0 | 0.047162 | 1.0577 | 0 | 0.047162 | 0 | 0.047162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0577 | 0 | 0 | 1.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ -0,01 км для технологического присоединения магазина ШАГДАРОВА ИНДИРА ВАЛЕРЬЕВНА (20.0300.7230.21) | M_7230.21_БЭ | 0.50849 | 0.50849 | 0 | 0 | 0.50849 | 0 | 0.50849 | 0 | 0 | 0.50849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП-160 кВА и ВЛ-10 кВ -0,018 км для технологического присоединения АТС Ростелеком, Республика Бурятия, с. Иволгинск (20.0300.985.21) | M_985.21_БЭ | 1.0239 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КТП 2*400 кВа , КЛ-10 кВ 0,786 кми КЛ-0,4 кВ 1,87 км для технологического присоединения МКД МУ Улан-Удэстройзаказчик ,г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, мрн Зеленый(20.0300.2292.22) | N_2292.22_БЭ | нд | 4.6504 | 0 | 0.30274 | 4.1498 | 0.19786 | 1.7635 | 0 | 0.161 | 1.4046 | 0.19786 | 3.6401 | 0 | 0 | 3.6401 | 0 | 0.97238 | 0 | 0.14174 | 0.83065 | 0 | -1.7255 | 0 | 0 | -1.7255 | 0 | нд | 0.47697 | 0 | 0.11811 | 0 | 0.35886 | 0.47697 | 0 | 0.11811 | 0 | 0.35886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КТП 2х400 кВА , ВЛ-10 кВ-1,3 км, КЛ-0,4 кВ -0,3 км, КЛ-10 кВ-0,3км с установкой ПКУ для технологического присоединения школы№12 ООО Прошкола в Иволгинском районе,с.Нур Селение(20.0300.3270.22) | N_3270.22_БЭ | нд | 4.4097 | 0 | 2.7131 | 1.6966 | 0 | 2.5535 | 0 | 2.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8562 | 0 | 0.15959 | 1.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВА ,ВЛ-10 кВ -1,7 км, сустановкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия,СП Иволгинское, с. Иволгинск (20.0300.7582.22) | O_7582.22_БЭ | нд | 0.11363 | 0.091399 | 0 | 0 | 0.02223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10654 | 0.091399 | 0 | 0 | 0.015138 | 0.0029565 | 0 | 0 | 0 | 0.0029565 | 0.004135 | 0 | 0 | 0 | 0.004135 | нд | 0.11363 | 0.091399 | 0 | 0 | 0.02223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10654 | 0.091399 | 0 | 0 | 0.015138 | 0.0029565 | 0 | 0 | 0 | 0.0029565 | 0.004135 | 0 | 0 | 0 | 0.004135
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 2,745 км, 2 КТП 2*400 кВА, установка 2 ПКУ для технологического присоединения дет.сад МУ Улан-Удэстройзаказчик по ул. Юности в Октябрьском районе г. Ула-Удэ возле ДНТ Песпектива(20.0300.8099.22) | O_8099.22_БЭ | нд | 9.9301 | 0.12844 | 1.114 | 7.8766 | 0.81108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12442 | 0.10562 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.62131 | 0 | 0.22806 | 0.33849 | 0.054762 | 9.1844 | 0.022823 | 0.88592 | 7.5381 | 0.73752 | нд | 8.6467 | 0.12844 | 1.114 | 6.5932 | 0.81108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12442 | 0.10562 | 0 | 0 | 0.018803 | 0.47941 | 0 | 0.22806 | 0.19659 | 0.054762 | 8.0429 | 0.022823 | 0.88592 | 6.3966 | 0.73752
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения Лицей№6 , Республика Бурятия,г. Северобайкальск (20.0300.1036.23) | O_1036.23_БЭ | нд | 0.020156 | 0.00422 | 0.0094476 | 0.004251 | 0.0022372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004679 | 0.00422 | 0 | 0 | 0.00045897 | 0.015477 | 0 | 0.0094476 | 0.004251 | 0.0017782 | нд | 0.040265 | 0.00422 | 0.0094476 | 0.02436 | 0.0022372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004679 | 0.00422 | 0 | 0 | 0.00045897 | 0.035586 | 0 | 0.0094476 | 0.02436 | 0.0017782
2.1.1.3 | Строительство ТП 2*630кВА со строительством ВЛ -10кВ-0,035 км для технологического присоединения школы на 360 мест в с. Орлик Окинского района (20.0300.4653.21) | L_IT.03.1392 | 0.36798 | 0.36798 | 0 | 0.36798 | 0 | 0 | 0.36798 | 0 | 0.36798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,02 км, ПКУ 10 кВ для ТП ИП Мовсисян Х.С. (20.0300.3783.20) | M_IT.03.1447 | 0.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ 0,049 км с усатановкой ПКУ для технологического присоединения МАОУ ДО "ДЮСШ" Еравнинского района (20.0300.1445.23) | O_1445.23_БЭ | нд | 0.11137 | 0.025242 | 0.064146 | 0 | 0.02198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11137 | 0.025242 | 0.064146 | 0 | 0.02198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1816 | 0.025242 | 0.064146 | 0.070236 | 0.02198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1816 | 0.025242 | 0.064146 | 0.070236 | 0.02198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 400 кВА ,ВЛ-10 кВ -0,139 км, КЛ-10 кВ -0,055 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия, с. Нижняя Иволга (20.0300.145.23) | O_145.23_БЭ | нд | 0.1362 | 0.11039 | 0 | 0 | 0.025807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13124 | 0.11039 | 0 | 0 | 0.02085 | 0.0049563 | 0 | 0 | 0 | 0.0049563 | нд | 0.1362 | 0.11039 | 0 | 0 | 0.025807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13124 | 0.11039 | 0 | 0 | 0.02085 | 0.0049563 | 0 | 0 | 0 | 0.0049563
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,008 км с установкой ПКУ для технологического присоединения фермы СПК «Радуга» Республика Бурятия, Заиграевский район, МОСП «Дабатуйское» (20.0300.1727.23) | O_1727.23_БЭ | нд | 0.044912 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0061871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043277 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0045528 | 0.0016344 | 0 | 0 | 0 | 0.0016344 | нд | 0.044912 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0061871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043277 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0045528 | 0.0016344 | 0 | 0 | 0 | 0.0016344
2.1.1.3 | Строительство 2КТП 250 кВА и ВЛ 10 кВ-0,89 км для технологического присоединения электроустановки дет. сада на 150 мест МКУ "Комитет по развитию инфраструктуры администрации МО "Кяхтинский район Республики Бурятия" (20.0300.4897.20) | M_IT.03.1472 | 1.4327 | 1.3999 | 0 | 0.19944 | 0.70589 | 0.49461 | 0.57189 | 0 | 0 | 0.57189 | 0 | 0.11927 | 0 | 0 | 0.11927 | 0 | 1.5243 | 0 | 1.048 | 0.014728 | 0.46164 | -0.81555 | 0 | -0.84853 | 0 | 0.032973 | 1.7629 | 2.8086 | 0 | 1.048 | 1.266 | 0.49461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7756 | 0 | 1.048 | 1.266 | 0.46164 | 0.032973 | 0 | 0 | 0 | 0.032973
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ - 1,26 МВА, ВЛ-10 кВ- 0,029 км, КЛ-10 кВ -0,562 км для технологического присоединения пансионата для престарелых и инвалидов в г. Улан-Удэ (20.0300.3803.20) | M_IT.03.1476 | 0.19506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,210 км и КЛ-0,4 км-0,038км с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ , Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Октябрьская (20.0300.1844.23) | O_1844.23_БЭ | нд | 4.578 | 0.089861 | 0.54227 | 3.6336 | 0.31232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0.089861 | 0 | 0 | 0.010894 | 4.4773 | 0 | 0.54227 | 3.6336 | 0.30142 | нд | 5.8052 | 0.089861 | 0.54227 | 4.8608 | 0.31232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0.089861 | 0 | 0 | 0.010894 | 5.7045 | 0 | 0.54227 | 4.8608 | 0.30142
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения магазина ИП Шагдарова И.В, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ ,ул.Кумысская (20.0300.1887.23) | O_1887.23_БЭ | нд | 0.043775 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0050504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043277 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0045528 | 0.00049769 | 0 | 0 | 0 | 0.00049769 | нд | 0.043775 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0050504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043277 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0045528 | 0.00049769 | 0 | 0 | 0 | 0.00049769
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения ВРУ-0,4кВ ТГК 14,г.Улан-Удэ п. Стеклозавод(20.0300.195.23) | O_195.23_БЭ | нд | 0.0048557 | 0.00422 | 0 | 0 | 0.00063567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004679 | 0.00422 | 0 | 0 | 0.00045897 | 0.0001767 | 0 | 0 | 0 | 0.0001767 | нд | 0.0048557 | 0.00422 | 0 | 0 | 0.00063567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004679 | 0.00422 | 0 | 0 | 0.00045897 | 0.0001767 | 0 | 0 | 0 | 0.0001767
2.1.1.3 | Строительство КТП-400 кВА ,ВЛ-10 кВ-0,026 км с установкой ПКУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения УКС ПРБ , Республика Бурятия,Кижингинский район, с Кижинга (20.0300.2070.23) | O_2070.23_БЭ | нд | 0.10279 | 0.086335 | 0 | 0 | 0.016451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075381 | 0.063512 | 0 | 0 | 0.011869 | 0.027406 | 0.022823 | 0 | 0 | 0.0045823 | нд | 0.10279 | 0.086335 | 0 | 0 | 0.016451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075381 | 0.063512 | 0 | 0 | 0.011869 | 0.027406 | 0.022823 | 0 | 0 | 0.0045823
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной КТП-630 кВА ,ВЛ-10 кВ-0,123 км с установкой ПКУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения УКС ПРБ , Республика Бурятия, Республика Бурятия, Иволгинский район (20.0300.2121.23) | O_2121.23_БЭ | нд | 0.12803 | 0.10705 | 0 | 0 | 0.020976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099191 | 0.084612 | 0 | 0 | 0.014579 | 0.028838 | 0.022441 | 0 | 0 | 0.006397 | нд | 0.12803 | 0.10705 | 0 | 0 | 0.020976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099191 | 0.084612 | 0 | 0 | 0.014579 | 0.028838 | 0.022441 | 0 | 0 | 0.006397
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения магазина КУМХ Прибайкальского района , Республика Бурятия, с. Горячинск (20.0300.2461.23) | O_2461.23_БЭ | нд | 0.058352 | 0.038725 | 0 | 0.01344 | 0.0061871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043277 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0045528 | 0.015074 | 0 | 0 | 0.01344 | 0.0016344 | нд | 0.044912 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0061871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043277 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0045528 | 0.0016344 | 0 | 0 | 0 | 0.0016344
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-0,4 кВ 0,298 км, с установкой ПКУ для технологического присоединения спортивной площадки ООО «Национальные Технологии»,Республика Бурятия, г Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д 35В (20.0300.2771.23) | O_2771.23_БЭ | нд | 1.2864 | 0.062803 | 0.60632 | 0 | 0.61726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070511 | 0.062803 | 0 | 0 | 0.0077076 | 1.2159 | 0 | 0.60632 | 0 | 0.60955 | нд | 1.6945 | 0.062803 | 1.09 | 0.4081 | 0.13356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070511 | 0.062803 | 0 | 0 | 0.0077076 | 1.624 | 0 | 1.09 | 0.4081 | 0.12585
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ -0,238 км для технологического присоединения электроустановок пекарни ИП Петровой Н.И. (20.0300.5199.20) | M_IT.03.1527 | 0.66542 | 0.22396 | 0 | 0.10834 | 0.065326 | 0.050299 | 0.065326 | 0 | 0 | 0.065326 | 0 | 0.15568 | 0 | 0.10834 | 0 | 0.047346 | 0.0029533 | 0 | 0 | 0 | 0.0029533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59015 | 0.33948 | 0 | 0.10834 | 0.18084 | 0.050299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33653 | 0 | 0.10834 | 0.18084 | 0.047346 | 0.0029533 | 0 | 0 | 0 | 0.0029533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,02 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ООО «Стройинком», Республика Бурятия, Баргузинский район, сельское поселение Улюнское (20.0300.3105.23) | O_3105.23_БЭ | нд | 0.13395 | 0.039221 | 0.054419 | 0 | 0.040309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0448 | 0.039221 | 0 | 0 | 0.005579 | 0.089148 | 0 | 0.054419 | 0 | 0.03473 | нд | 0.60642 | 0.039221 | 0.054419 | 0.47247 | 0.040309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0448 | 0.039221 | 0 | 0 | 0.005579 | 0.56162 | 0 | 0.054419 | 0.47247 | 0.03473
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ 0,842 км для технологического присоединения застройки МСК Байкал | M_IT.03.1593 | нд | 5.0072 | 0 | 4.3379 | 0 | 0.66922 | 0.0027652 | 0 | 0 | 0 | 0.0027652 | 0.96896 | 0 | 0.33777 | 0 | 0.63118 | 4.0354 | 0 | 4.0002 | 0 | 0.035267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6506 | 0 | 3.6713 | 0.31016 | 0.66922 | 0.0027652 | 0 | 0 | 0 | 0.0027652 | 4.6126 | 0 | 3.6713 | 0.31016 | 0.63118 | 0.035267 | 0 | 0 | 0 | 0.035267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ-0,026 км с установкой ПКУ для технологического присоединения ТП-10/0,4кВ для электроснабжения нужд города Гусиноозерска ООО Дом 2000, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 7, микрорайон (20.0300.3178.23) | O_3178.23_БЭ | нд | 0.051758 | 0.044434 | 0 | 0 | 0.0073242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049875 | 0.044434 | 0 | 0 | 0.0054407 | 0.0018835 | 0 | 0 | 0 | 0.0018835 | нд | 0.051758 | 0.044434 | 0 | 0 | 0.0073242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049875 | 0.044434 | 0 | 0 | 0.0054407 | 0.0018835 | 0 | 0 | 0 | 0.0018835
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения общеобразовательного Культурно-спортивного комплекса ,г. Улан-Удэ, Октябрьский район, Строителей проспект(20.0300.3214.23) | O_3214.23_БЭ | нд | 0.030985 | 0.00422 | 0.00075627 | 0.023904 | 0.0021047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004679 | 0.00422 | 0 | 0 | 0.00045897 | 0.026306 | 0 | 0.00075627 | 0.023904 | 0.0016457 | нд | 0.030175 | 0.00422 | 0.00075627 | 0.023094 | 0.0021047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004679 | 0.00422 | 0 | 0 | 0.00045897 | 0.025496 | 0 | 0.00075627 | 0.023094 | 0.0016457
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ-0,59 км с установкой ПКУ для технологического присоединения здания ОВД по Баунтовскому району , Республика Бурятия,с Богдарин(20.0300.3331.23) | O_3331.23_БЭ | нд | 1.086 | 0.049384 | 0.40113 | 0.53464 | 0.10087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032321 | 0.026561 | 0 | 0 | 0.0057603 | 1.0537 | 0.022823 | 0.40113 | 0.53464 | 0.095106 | нд | 1.0865 | 0.049384 | 0.40113 | 0.53512 | 0.10087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032321 | 0.026561 | 0 | 0 | 0.0057603 | 1.0542 | 0.022823 | 0.40113 | 0.53512 | 0.095106
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ 0,325 км для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Подлопатки (20.0300.3434.23) | O_3434.23_БЭ | нд | 0.02627 | 0.022589 | 0 | 0 | 0.0036808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025314 | 0.022589 | 0 | 0 | 0.0027248 | 0.00095599 | 0 | 0 | 0 | 0.00095599 | нд | 0.02627 | 0.022589 | 0 | 0 | 0.0036808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025314 | 0.022589 | 0 | 0 | 0.0027248 | 0.00095599 | 0 | 0 | 0 | 0.00095599
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения магазина ИП Шагдарова ИВ, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Крупской (20.0300.3622.23) | O_3622.23_БЭ | нд | 0.02876 | 0.00422 | 0 | 0.023904 | 0.00063567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004679 | 0.00422 | 0 | 0 | 0.00045897 | 0.024081 | 0 | 0 | 0.023904 | 0.0001767 | нд | 0.0048557 | 0.00422 | 0 | 0 | 0.00063567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004679 | 0.00422 | 0 | 0 | 0.00045897 | 0.0001767 | 0 | 0 | 0 | 0.0001767
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения парка культуры и отдыха «Юбилейный , г Улан-Удэ ул Жердева (20.0300.3704.23) | O_3704.23_БЭ | нд | 0.030985 | 0.00422 | 0.00075627 | 0.023904 | 0.0021047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004679 | 0.00422 | 0 | 0 | 0.00045897 | 0.026306 | 0 | 0.00075627 | 0.023904 | 0.0016458 | нд | 0.030176 | 0.00422 | 0.00075627 | 0.023095 | 0.0021047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004679 | 0.00422 | 0 | 0 | 0.00045897 | 0.025497 | 0 | 0.00075627 | 0.023095 | 0.0016458
2.1.1.3 | Строительство КЛ- 0,4 кВ -0,108 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом)МСК БАЙКАЛ, ОООГ(20.0300.4011.21) | M_4011.21_БЭ | 1.202 | 1.0771 | 0.046862 | 0.32087 | 0.61094 | 0.098465 | 0.087641 | 0 | 0 | 0.087641 | 0 | 0.055421 | 0.046862 | 0 | 0 | 0.0085585 | 0.002797 | 0 | 0 | 0 | 0.002797 | 0.93127 | 0 | 0.32087 | 0.52329 | 0.087109 | 1.0029 | 1.0167 | 0.046862 | 0.32087 | 0.55053 | 0.098465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055421 | 0.046862 | 0 | 0 | 0.0085585 | 0.002797 | 0 | 0 | 0 | 0.002797 | 0.95851 | 0 | 0.32087 | 0.55053 | 0.087109
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения "Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ" , г. Улан-Удэ, пр-кт 50 лет Октября, дом 35 В(20.0300.3778.23) | O_3778.23_БЭ | нд | 0.033785 | 0.0081917 | 0 | 0.023904 | 0.0016891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095213 | 0.0081917 | 0 | 0 | 0.0013295 | 0.024264 | 0 | 0 | 0.023904 | 0.00035956 | нд | 0.0098808 | 0.0081917 | 0 | 0 | 0.0016891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095213 | 0.0081917 | 0 | 0 | 0.0013295 | 0.00035956 | 0 | 0 | 0 | 0.00035956
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,043 км и КЛ-10 кВ-0,044 км для технологического присоединения электроустановок жилых домов, заявителя Раднаева В.С. в п. Верхняя Березовка г. Улан-Удэ (20.0300.3074.19) | K_3074.19_БЭ | 0.057491 | 0.017491 | 0 | 0.017491 | 0 | 0 | 0.017491 | 0 | 0.017491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,148км, КЛ-0,4кВ - 0,048км, 2КТП 10/0,4кВ 400 кВА, ПКУ для технологического присоединения Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Дюпон-Инвест" (20.0300.4067.23) | O_4067.23_БЭ | нд | 0.091142 | 0.06603 | 0 | 0 | 0.025112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074186 | 0.06603 | 0 | 0 | 0.008156 | 0.016956 | 0 | 0 | 0 | 0.016956 | нд | 0.091142 | 0.06603 | 0.0134 | 0 | 0.011712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074186 | 0.06603 | 0 | 0 | 0.008156 | 0.016956 | 0 | 0.0134 | 0 | 0.0035558
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ -1,735 км, ПУ 2 шт для технологического присоединения ПНС-3/2 ТГК-14, Республика Бурятия , г. Улан-Удэ, ул.Гагарина(20.0300.6651.22) | O_6651.22_БЭ | нд | 1.4434 | 0.18298 | 0.37662 | 0.67648 | 0.20734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74574 | 0.16054 | 0.37519 | 0.022505 | 0.1875 | 0.6977 | 0.022441 | 0.0014277 | 0.65398 | 0.019849 | нд | 1.3512 | 0.18298 | 0.37622 | 0.58429 | 0.20775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.238 | 0.16054 | 0.37479 | 0.51477 | 0.1879 | 0.11323 | 0.022441 | 0.0014277 | 0.069516 | 0.019849
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,012 км с установкой 2ПКУ для технологического присоединения прибрежного парка «Северное сияние Байкала» Республика Бурятия, г. Северобайкальск (20.0300.823.23) | O_823.23_БЭ | нд | 0.090683 | 0.077449 | 0 | 0 | 0.013234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087383 | 0.077449 | 0 | 0 | 0.009934 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.0033 | нд | 0.090683 | 0.077449 | 0 | 0 | 0.013234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087383 | 0.077449 | 0 | 0 | 0.009934 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.0033
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 250 кВа ,ВЛ-10 кВ 1,563 км, ПУ 2 шт для технологического присоединения детского сада ГК УКС ПРБ, Республика Бурятия ,Тарбагатайский район, СП Заводское(20.0300.937.23) | O_937.23_БЭ | нд | 1.5244 | 0.15374 | 0 | 1.3361 | 0.034565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18145 | 0.15374 | 0 | 0 | 0.027713 | 1.3429 | 0 | 0 | 1.3361 | 0.0068525 | нд | 0.1883 | 0.15374 | 0 | 0 | 0.034565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18145 | 0.15374 | 0 | 0 | 0.027713 | 0.0068525 | 0 | 0 | 0 | 0.0068525
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ 0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Хомяков К.А. , Республика Бурятия Прибайкальский район,с. Ильинка, ул.Курортная(20.0300.946.23) | O_946.23_БЭ | нд | 0.044912 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0061871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043277 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0045528 | 0.0016344 | 0 | 0 | 0 | 0.0016344 | нд | 0.044912 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0061871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043277 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0045528 | 0.0016344 | 0 | 0 | 0 | 0.0016344
2.1.1.3 | Строительство ТП-400 кВА , ВЛ-10 кВ -0,015 км, КЛ-0,4кВ -0,04 км для технологического присоединения школы с.Сосновоозерское | M_5091.20_БЭ | 3.0475 | 1.7216 | 0.1134 | 0 | 1.578 | 0.030194 | 0.11001 | 0.094451 | 0 | 0 | 0.015563 | 0.024616 | 0.018947 | 0 | 0 | 0.0056693 | 0.0044411 | 0 | 0 | 0.00070503 | 0.0037361 | 1.5826 | 0 | 0 | 1.5773 | 0.0052254 | 2.5396 | 0.14359 | 0.1134 | 0 | 0 | 0.030194 | 0.11001 | 0.094451 | 0 | 0 | 0.015563 | 0.024616 | 0.018947 | 0 | 0 | 0.0056693 | 0.0037361 | 0 | 0 | 0 | 0.0037361 | 0.0052254 | 0 | 0 | 0 | 0.0052254
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ - 0,04 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы ОООО Триз (20.0300.3648.21) | M_3648.21_БЭ | 0.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения Большереченского рыбоводного завода ФГБУ «Главрыбвод» с. Большая Речка, Кабанского района, Республики Бурятия(20.0300.979.23) | O_979.23_БЭ | нд | 0.099854 | 0.038725 | 0.030705 | 0 | 0.030424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043277 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0045528 | 0.056577 | 0 | 0.030705 | 0 | 0.025872 | нд | 0.50583 | 0.038725 | 0.030705 | 0.40598 | 0.030424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043277 | 0.038725 | 0 | 0 | 0.0045528 | 0.46255 | 0 | 0.030705 | 0.40598 | 0.025872
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/04 кВ-1,26 МВА и КЛ 6 кВ-0,098 км для технологического присоединения Многоэтажная жилая застройка БУРГРАЖДАНСТРОЙ, ООО (20.0300.4059.21) | M_4059.21_БЭ | 4.0554 | 6.796 | 0 | 0.32511 | 6.1628 | 0.30802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10019 | 0 | 0 | 0.10019 | 0 | 6.6958 | 0 | 0.32511 | 6.0626 | 0.30802 | 3.3607 | 5.861 | 0 | 0.32511 | 5.2279 | 0.30802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 0 | 0.32511 | 5.2279 | 0.30802
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ - 2,379 км с установкой ПКУ для технологического присоединения многоквартирных жилых домов ООО "СмитИнвест" в г. Улан-Удэ 140Б квартал(20.0300.241.21) | M_241.21_БЭ | 4.6876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,02 км для технологического присоединения электроустановок ООО "ВИАБАТ" (20.0300.5209.21) | M_5209.21_БЭ | 0.50994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -1,23 км для технологического присоединения базы МТСООО "ПОЛЮС СУХОЙ ЛОГ"(20.0300.3400.21) | M_3400.21_БЭ | 3.2525 | 0.093785 | 0.086677 | 0 | 0 | 0.0071082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093785 | 0.086677 | 0 | 0 | 0.0071082 | 2.7104 | 0.093785 | 0.086677 | 0 | 0 | 0.0071082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093785 | 0.086677 | 0 | 0 | 0.0071082
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ -0,028 км с установкой ПКУ для технологического присоединения ООО "НЭШ"(20.0300.5114.21) | M_5214.21_БЭ | 0.47096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ - 0,114 км для технологического присоединения МКД ООО Специализированный Застройщик МСК Байкал в г. Улан-Удэ,Октябрьский район, п. Горького(20.0300.7577.21) | N_7577.21_БЭ | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,4 км для технологического присоединения детского сада № 1 по ул. Лермонтова в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ(20.0300.522.21) | M_522.21_БЭ | 0.44914 | 0.08064 | 0 | 0 | 0.08064 | 0 | 0.08064 | 0 | 0 | 0.08064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ -0,015 км, КЛ-10кВ - 0,368 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения стационара БУРЯТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ, (20.0300.4293.21) | M_4293.21_БЭ | 3.2053 | 3.2874 | 0 | 1.014 | 1.8069 | 0.46658 | 3.0389 | 0 | 0.76551 | 1.8069 | 0.46658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2485 | 0 | 0.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9642 | 3.3093 | 0 | 0.76551 | 1.8287 | 0.71508 | 3.3093 | 0 | 0.76551 | 1.8287 | 0.71508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ПКУ для технологического присоединения объектов ЖКХ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ Г. УЛАН-УДЭ"(20.0300.3735.21) | M_3735.21_БЭ | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ПКУ для технологического присоединения складов ООО "КРИСТАЛЛ"(20.0300.7069.21) | M_7069.21_БЭ | 0.46651 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ -0,585 км для технологического присоединения МКД ООО Специализированный Застройщик «ЖК Абсолютный»в г. Улан-Удэ,Октябрьский район, 144 мрн(20.0300.716.22) | N_716.22_БЭ | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ -0,168 км, для технологического присоединения застройки ООО Бархан«Бархан», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул Трубачеева (20.0300.665.21) | M_665.21_БЭ | 0.10767 | 0.064238 | 0 | 0.028492 | 0 | 0.035747 | 0.012124 | 0 | 0 | 0 | 0.012124 | 0.047404 | 0 | 0.028492 | 0 | 0.018912 | 0.0047098 | 0 | 0 | 0 | 0.0047098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072853 | 0.072268 | 0 | 0.028492 | 0.0080291 | 0.035747 | 0.012124 | 0 | 0 | 0 | 0.012124 | 0.055433 | 0 | 0.028492 | 0.0080291 | 0.018912 | 0.0047098 | 0 | 0 | 0 | 0.0047098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 630 кВА и ВЛ-10 кВ -0,075 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения Общеобразовательной организации ГК УКС ПРБ Республика Бурятия,Курумканский район, п. Курумкан (20.0300.666.21) | M_666.21_БЭ | 0.84828 | 0.84828 | 0 | 0 | 0.84828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84828 | 0 | 0 | 0.84828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ - 0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения Базы БГГК (20.0300.1011.21) | M_1011.21_БЭ | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 2*630 кВА, КЛ-10 кВ -0,05 км для технологического присоединения застройки СК Новый город, Республика Бурятия, Октябрьский район, 104-й мкрн (20.0300.1139.21) | M_1139.21_БЭ | 1.7513 | 1.7513 | 0 | 0.054773 | 1.6966 | 0 | 0.054773 | 0 | 0.054773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6966 | 0 | 0 | 1.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ-0,800 МВА и ВЛ 10 кВ -0,629 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА N11" в с. Иволгинск (20.0300.1491.22) | M_1491.22_БЭ | 0.19123 | 0.19123 | 0 | 0.19123 | 0 | 0 | 0.19123 | 0 | 0.19123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2*400 кВа и ЛЭП 10 кВ - 0,073 км для технологического присоединения ГКУ РБ "УКС ПРБ" (20.0300.1575.21) | M_1575.21_БЭ | 5.0831 | 5.0831 | 0 | 0.67222 | 4.4109 | 0 | 5.0831 | 0 | 0.67222 | 4.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ-0,800 МВА и КЛ 10 кВ - 0,25 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №10" в г. Улан-Удэ, ул. Жердева (20.0300.1645.22) | M_1645.22_БЭ | 2.2337 | 2.2337 | 0 | 0.8813 | 1.3524 | 0 | 0.8813 | 0 | 0.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 1.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ -0,15 км с установкой ПКУ для технологического присоединения здания ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ОРИЕНТАЛ ВЭЙ»(20.0300.5723.21) | M_5723.21_БЭ | 1.6547 | 1.524 | 0.023908 | 0.50305 | 0.75797 | 0.2391 | 0.39745 | 0.023908 | 0 | 0.36799 | 0.0055529 | 0.46969 | 0 | 0.32872 | 0 | 0.14097 | 0.26938 | 0 | 0.17432 | 0.0024773 | 0.09258 | 0.3875 | 0 | 0 | 0.3875 | 0 | 1.5472 | 1.5222 | 0.023908 | 0.40185 | 0.75614 | 0.3403 | 0.029461 | 0.023908 | 0 | 0 | 0.0055529 | 0.96951 | 0 | 0.32872 | 0.39862 | 0.24217 | 0.52323 | 0 | 0.073125 | 0.35753 | 0.09258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -0,02 км с установкой ПУ для технологического присоединения парка культуры и отдыха г. Улан-Удэ мрн. 110 , Республика Бурятия,г. Улан-Удэ (20.0300.1194.23) | O_1194.23_БЭ | нд | 0.010045 | 0.0088101 | 0 | 0 | 0.0012345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010045 | 0.0088101 | 0 | 0 | 0.0012345 | нд | 0.010045 | 0.0088101 | 0 | 0 | 0.0012345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010045 | 0.0088101 | 0 | 0 | 0.0012345
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ -0,163 км с установкой ПКУ для технологического присоединения Дома культуры на 400 мест МКУ "Кяхтинский район" ,Республика Бурятия, г. Кяхта (20.0300.1594.23) | O_1594.23_БЭ | нд | 0.56187 | 0.043286 | 0 | 0.51628 | 0.0023035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56187 | 0.043286 | 0 | 0.51628 | 0.0023035 | нд | 0.04559 | 0.043286 | 0 | 0 | 0.0023035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04559 | 0.043286 | 0 | 0 | 0.0023035
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 250 кВА и ВЛ-10 кВ -0,879 км с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада УКС Правительства Республики Бурятия ,р-н Закаменский, с. Баянгол, ул. Луговая 7 (20.0300.1650.23) | O_1650.23_БЭ | нд | 0.14909 | 0.13381 | 0 | 0 | 0.015274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14909 | 0.13381 | 0 | 0 | 0.015274 | нд | 0.14909 | 0.13381 | 0 | 0 | 0.015274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14909 | 0.13381 | 0 | 0 | 0.015274
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной КТП 630 кВА,ВЛ-10 кВ 2,2 км , КЛ-0,4км -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ ,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская (20.0300.2146.23) | O_2146.23_БЭ | нд | 0.16062 | 0 | 0.13167 | 0 | 0.028959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16062 | 0 | 0.13167 | 0 | 0.028959 | нд | 0.56085 | 0 | 0.13167 | 0.40023 | 0.028959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56085 | 0 | 0.13167 | 0.40023 | 0.028959
2.1.1.3 | Строительство строительство КЛ-0,4кВ - 0,04 км с установкой ПКУ для технологического присоединения электроустановки объекта «РУ-0,4 ЦТП-113» ТГК 14 ,г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, квартал 113(20.0300.3697.23) | O_3697.23_БЭ | нд | 0.062363 | 0.057443 | 0 | 0 | 0.0049203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062363 | 0.057443 | 0 | 0 | 0.0049203 | нд | 0.062363 | 0.057443 | 0 | 0 | 0.0049203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062363 | 0.057443 | 0 | 0 | 0.0049203
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,04км с установкой ПКУ для технологического присоединения нежилого здания ИП Шагдарова ИВ, Республика Бурятия г Улан-Удэ, ул Барнаульская, д. 143(20.0300.3993.22) | O_3993.22_БЭ | нд | 0.11431 | 0.043286 | 0.045984 | 0 | 0.025041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11431 | 0.043286 | 0.045984 | 0 | 0.025041 | нд | 0.47883 | 0.043286 | 0.045984 | 0.36452 | 0.025041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47883 | 0.043286 | 0.045984 | 0.36452 | 0.025041
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,023 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада МУП КУМХ , Республика Бурятия,Мухоршибирский район, с. Никольск (20.0300.4588.23) | O_4588.23_БЭ | нд | 0.094873 | 0 | 0.047774 | 0 | 0.047099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094873 | 0 | 0.047774 | 0 | 0.047099 | нд | 0.90364 | 0 | 0.047774 | 0.80876 | 0.047099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90364 | 0 | 0.047774 | 0.80876 | 0.047099
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,115 км для технологического присоединения ТП-10/0,4кВ строительной площадки ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" , Республика Бурятия, р-н Хоринский,СП «Ашангинское»(20.0300.6204.23) | O_6204.23_БЭ | нд | 0.055878 | 0.0418 | 0 | 0 | 0.014079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055878 | 0.0418 | 0 | 0 | 0.014079 | нд | 0.055878 | 0.0418 | 0.01 | 0 | 0.0040785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055878 | 0.0418 | 0.01 | 0 | 0.0040785
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ 0,115 км для технологического присоединения пристроя на 75 мест к МАОУ «Мухоршибирская «СОШ № 2» ГКУ ПРБ , Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ул. Школьная (20.0300.6365.23) | O_6365.23_БЭ | нд | 0.037313 | 0 | 0.03416 | 0 | 0.0031525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037313 | 0 | 0.03416 | 0 | 0.0031525 | нд | 0.066978 | 0 | 0.03416 | 0.029666 | 0.0031525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066978 | 0 | 0.03416 | 0.029666 | 0.0031525
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,031км, ВЛ-0,4кВ - 0,034км, КТП 10/0,4кВ 250 кВА, ПКУ для технологического присоединения Дутулурской средней школы,Республика Бурятия, Закаменский район, у. Дутулур(20.0300.7022.22) | O_7022.22_БЭ | нд | 2.0997 | 0 | 0.4346 | 1.5259 | 0.13913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0997 | 0 | 0.4346 | 1.5259 | 0.13913 | нд | 2.6761 | 0 | 0.4346 | 2.1024 | 0.13913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6761 | 0 | 0.4346 | 2.1024 | 0.13913
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,005 км с установкой 2 ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Шагдарова , Республика Бурятияг Ула-Удэ, пр. Автомобилистов (20.0300.741.23) | O_741.23_БЭ | нд | 0.022829 | 0 | 0.00074353 | 0 | 0.022085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022829 | 0 | 0.00074353 | 0 | 0.022085 | нд | 0.42684 | 0 | 0.00074353 | 0.40401 | 0.022085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42684 | 0 | 0.00074353 | 0.40401 | 0.022085
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ПС 110/6 кВ "Культурная" с силовыми трансформаторами 2*16 МВА и строительством ВЛ-110кВ 5,7 км для технологического присоединения инженерных сетей г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ МУП Улан-Удэстройзаказчик (20.0300.766.23) | O_766.23_БЭ | нд | 10.0845 | 9.9739 | 0 | 0 | 0.11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0845 | 9.9739 | 0 | 0 | 0.11054 | нд | 0.11054 | 0 | 0 | 0 | 0.11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11054 | 0 | 0 | 0 | 0.11054
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.060293 | 0 | 0.054397 | 0 | 0.0058953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060293 | 0 | 0.054397 | 0 | 0.0058953 | 0 | 0.094024 | 0 | 0.054397 | 0.033731 | 0.0058953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094024 | 0 | 0.054397 | 0.033731 | 0.0058953
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.060293 | 0 | 0.054397 | 0 | 0.0058953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060293 | 0 | 0.054397 | 0 | 0.0058953 | 0 | 0.094024 | 0 | 0.054397 | 0.033731 | 0.0058953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094024 | 0 | 0.054397 | 0.033731 | 0.0058953
2.1.4.2 | Реконструкция с заменой ТТ в РУ 10 кВ ячейка ВЛ-10 кВ УБ-4 Максимиха для технологического присоединения ТП 10/0,4 кВ спортивного центра "Дирекция спортивных сооружений",Республика Бурятия, р-н Баргузинский, с. Максимиха (20.0300.3113.22) | N_3113.22_БЭ | нд | 0.060293 | 0 | 0.054397 | 0 | 0.0058953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060293 | 0 | 0.054397 | 0 | 0.0058953 | нд | 0.094024 | 0 | 0.054397 | 0.033731 | 0.0058953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094024 | 0 | 0.054397 | 0.033731 | 0.0058953
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 302.5328 | 316.7537 | 39.5515 | 187.4568 | 77.6499 | 12.0955 | 187.0565 | 0.28023 | 165.3742 | 20.6045 | 0.7975 | 6.4819 | 0.63985 | 0.94845 | 3.1739 | 1.7197 | 21.7463 | 0.27219 | 10.4859 | 6.4496 | 4.5387 | 101.469 | 38.3592 | 10.6482 | 47.422 | 5.0396 | 99.4306 | 88.1957 | 2.7244 | 21.9737 | 51.2662 | 12.2314 | 1.5224 | 0.28023 | 0.28479 | 0.21545 | 0.74189 | 7.2698 | 0.63985 | 4.4378 | 0.52524 | 1.667 | 26.0357 | 0.19869 | 6.7218 | 14.6293 | 4.4859 | 53.3678 | 1.6057 | 10.5294 | 35.8962 | 5.3366
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 22.8849 | 24.0469 | 15.7327 | 1.1247 | 6.2904 | 0.89912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24298 | 0.20904 | 0 | 0 | 0.033941 | 0.92388 | 0.11357 | 0.59143 | 0 | 0.21887 | 22.88 | 15.4101 | 0.53326 | 6.2904 | 0.64632 | 19.0708 | 9.5401 | 0.73911 | 1.273 | 6.6288 | 0.89912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24298 | 0.20904 | 0 | 0 | 0.033941 | 1.0643 | 0.040073 | 0.59143 | 0.21393 | 0.21887 | 8.2328 | 0.49 | 0.6816 | 6.4149 | 0.64632
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 9.9252 | 23.4079 | 15.6191 | 0.7901 | 6.2267 | 0.77204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24298 | 0.20904 | 0 | 0 | 0.033941 | 0.80193 | 0 | 0.59143 | 0 | 0.2105 | 22.363 | 15.4101 | 0.19867 | 6.2267 | 0.52761 | 8.271 | 7.1983 | 0.20904 | 0.7901 | 5.4271 | 0.77204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24298 | 0.20904 | 0 | 0 | 0.033941 | 1.0159 | 0 | 0.59143 | 0.21393 | 0.2105 | 5.9395 | 0 | 0.19867 | 5.2132 | 0.52761
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №037 К-4 "Хухэ-Добо-2" (замена трансформатора 0,160 МВА на 0,250 МВА) в Кижингинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | N_302(61)_БЭ | 0.95593 | 0.74191 | 0.0074657 | 0.026848 | 0.6543 | 0.053295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086779 | 0.0074657 | 0 | 0 | 0.0012122 | 0.0060299 | 0 | 0 | 0 | 0.0060299 | 0.72721 | 0 | 0.026848 | 0.6543 | 0.046053 | 0.79661 | 0.63705 | 0.0074657 | 0.026848 | 0.54944 | 0.053295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086779 | 0.0074657 | 0 | 0 | 0.0012122 | 0.0060299 | 0 | 0 | 0 | 0.0060299 | 0.62234 | 0 | 0.026848 | 0.54944 | 0.046053
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Бурводстрой, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*63 МВА и увеличением количества отходящих фидеров 10 кВ | O_ЧВЛ1_БЭ | нд | 6.4518 | 6.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4518 | 6.4518 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*40 МВА | O_ЧВЛ2_БЭ | нд | 5.2608 | 5.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2608 | 5.2608 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ АРЗ, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*16 МВА | O_ЧВЛ3_БЭ | нд | 3.6974 | 3.6974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6974 | 3.6974 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ с заменой силовых трансформаторов 61 шт | K_55-5_БЭ | 8.9693 | 7.2559 | 0.20157 | 0.76325 | 5.5724 | 0.71875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2343 | 0.20157 | 0 | 0 | 0.032729 | 0.7959 | 0 | 0.59143 | 0 | 0.20447 | 6.2257 | 0 | 0.17182 | 5.5724 | 0.48155 | 7.4744 | 6.5613 | 0.20157 | 0.76325 | 4.8777 | 0.71875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2343 | 0.20157 | 0 | 0 | 0.032729 | 1.0098 | 0 | 0.59143 | 0.21393 | 0.20447 | 5.3171 | 0 | 0.17182 | 4.6637 | 0.48155
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 12.9597 | 0.63899 | 0.11357 | 0.3346 | 0.06374 | 0.12708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12194 | 0.11357 | 0 | 0 | 0.0083699 | 0.51705 | 0 | 0.3346 | 0.06374 | 0.11871 | 10.7998 | 2.3418 | 0.53007 | 0.48293 | 1.2017 | 0.12708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048443 | 0.040073 | 0 | 0 | 0.0083699 | 2.2934 | 0.49 | 0.48293 | 1.2017 | 0.11871
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Усть-Баргузин" с установкой трансформатора связи ТМ 10/6 кВ в Баргузинском районе - 1 шт. | N_105_БЭ | 2 | 0.11488 | 0.040073 | 0 | 0.06374 | 0.011072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047664 | 0.040073 | 0 | 0 | 0.0075908 | 0.067221 | 0 | 0 | 0.06374 | 0.0034814 | 1.6667 | 0.051145 | 0.040073 | 0 | 0 | 0.011072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047664 | 0.040073 | 0 | 0 | 0.0075908 | 0.0034814 | 0 | 0 | 0 | 0.0034814
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ на ПС СЦКК с заменой трансформаторов тока 110 кВ - 3 шт | N_101_БЭ | 3.9789 | 0.42726 | 0 | 0.3346 | 0 | 0.092668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42726 | 0 | 0.3346 | 0 | 0.092668 | 3.3158 | 1.7773 | 0 | 0.48293 | 1.2017 | 0.092668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7773 | 0 | 0.48293 | 1.2017 | 0.092668
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Онохой» с установкой ячеек 10 кВ 3 шт. | N_2011_БЭ | 6.4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ "ТП - 652" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.9)_БЭ | 0.5 | 0.09684 | 0.0735 | 0 | 0 | 0.02334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074279 | 0.0735 | 0 | 0 | 0.0007791 | 0.022561 | 0 | 0 | 0 | 0.022561 | 0.41667 | 0.51334 | 0.49 | 0 | 0 | 0.02334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007791 | 0 | 0 | 0 | 0.0007791 | 0.51256 | 0.49 | 0 | 0 | 0.022561
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 46.8492 | 75.9265 | 23.4894 | 22.833 | 21.244 | 8.3602 | 8.3778 | 0.28023 | 7.1537 | 0.14631 | 0.7975 | 6.2389 | 0.43081 | 0.94845 | 3.1739 | 1.6858 | 19.061 | 0.15861 | 9.09 | 6.4496 | 3.3628 | 42.2489 | 22.6197 | 5.6409 | 11.4742 | 2.5141 | 35.2599 | 45.2533 | 1.6559 | 15.4222 | 19.6792 | 8.4961 | 1.5224 | 0.28023 | 0.28479 | 0.21545 | 0.74189 | 7.0269 | 0.43081 | 4.4378 | 0.52524 | 1.633 | 18.4737 | 0.15861 | 5.3258 | 9.6792 | 3.3101 | 18.2304 | 0.78624 | 5.3738 | 9.2593 | 2.8111
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 33.7045 | 64.7142 | 23.3563 | 20.3731 | 13.6216 | 7.3632 | 8.2854 | 0.28023 | 7.1537 | 0.053925 | 0.7975 | 6.1057 | 0.31881 | 0.94845 | 3.1739 | 1.6646 | 17.9905 | 0.13751 | 8.6375 | 6.3642 | 2.8513 | 32.3326 | 22.6197 | 3.6334 | 4.0296 | 2.0498 | 24.383 | 35.4963 | 1.3628 | 13.3743 | 13.2601 | 7.4991 | 1.5224 | 0.28023 | 0.28479 | 0.21545 | 0.74189 | 6.8937 | 0.31881 | 4.4378 | 0.52524 | 1.6118 | 14.1124 | 0.13751 | 4.8734 | 6.3029 | 2.7986 | 12.9678 | 0.62624 | 3.7783 | 6.2165 | 2.3468
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода)- 33,5 км | F_2_БЭ | 0 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 1.9775 | 0.40381 | 0 | 0 | 0 | 0.40381 | 0.41211 | 0 | 0 | 0 | 0.41211 | 0.50169 | 0 | 0 | 0 | 0.50169 | 0.65988 | 0 | 0 | 0 | 0.65988 | 0 | 1.7666 | 0 | 0 | 0 | 1.7666 | 0.35109 | 0 | 0 | 0 | 0.35109 | 0.35939 | 0 | 0 | 0 | 0.35939 | 0.44896 | 0 | 0 | 0 | 0.44896 | 0.60715 | 0 | 0 | 0 | 0.60715
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ- 0,202 км с выносом опор для Детского сада в г.Улан-Удэ, ул. Минина Республики Бурятия (56.0300.1171.23) | O_1171.23(1)_БЭ | нд | 0.38955 | 0.054115 | 0.1977 | 0.075994 | 0.061738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060488 | 0.054115 | 0 | 0 | 0.0063728 | 0.32906 | 0 | 0.1977 | 0.075994 | 0.055365 | нд | 0.97282 | 0.054115 | 0.1977 | 0.65927 | 0.061738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060488 | 0.054115 | 0 | 0 | 0.0063728 | 0.91233 | 0 | 0.1977 | 0.65927 | 0.055365
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (расширение просек) (Горячинская - Усть-Баргузин; Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134); Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135); Кырен – Монды (КМ-190); Монды – Самарта (МСС-193); Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149); Селендума – Инкурская (СИ-166); Харанхой – Кяхта (ХК-168); Баргузин – Уро (БУ-133); Котокель – Турка (КТ-155); Пpибайкальская–Нестеpов (ПН-129); Уро– Баянгол (УБл-136); Усть-Баргузин–Баргузин(УББ-131); ЗММК-Северная (ЗМС-101); Курба -Удинская (КУ-110); Мандрик–СЛПБ (МЛ-114); Районная - Онохой (РНО-138); Районная- Эрхирик (РЭ-109); Удинская - Хоринская (УХ-111); У-У ТЭЦ-2-Медведчиково(ТМ-182); Районная- Северная (РС-180); Романовка- Багдарин (РБ-125); Удинская–Вознесеновка (УВ-144); У-У ТЭЦ-2-Медведчиково (ТМ-181); Хоринская-Георгиевская (ХГ-145)- 235 га | I_435_БЭ | 6.5924 | 6.5924 | 0 | 6.5924 | 0 | 0 | 6.5924 | 0 | 6.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 2,095 км, вынос опор для автомобильной дороги в Кабанском районе Республики Бурятия (соглашение 56.0300.4146.21 ООО Фортуна) | M_4146.21_БЭ | 6.784 | 8.9325 | 0.22663 | 3.0034 | 4.4402 | 1.2622 | 0.30049 | 0.22663 | 0 | 0.02011 | 0.053752 | 1.4983 | 0 | 0 | 1.4292 | 0.069119 | 7.1336 | 0 | 3.0034 | 2.9909 | 1.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6533 | 8.5495 | 0.22663 | 3.3933 | 3.3077 | 1.6219 | 0.28038 | 0.22663 | 0 | 0 | 0.053752 | 0.069119 | 0 | 0 | 0 | 0.069119 | 7.365 | 0 | 3.0034 | 3.2223 | 1.1393 | 0.83502 | 0 | 0.38991 | 0.085436 | 0.35968
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,12км с выносом опор Цыденов А.Ш. , Республика Бурятия,Улан-Удэ,ул.Природная (56.0300.7456.21) | M_7456.21_БЭ | 0.00567 | 0.15726 | 0 | 0.095014 | 0.00567 | 0.056578 | 0.010296 | 0 | 0 | 0.00567 | 0.0046259 | 0.14697 | 0 | 0.095014 | 0 | 0.051952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.33228 | 0 | 0.095014 | 0.18069 | 0.056578 | 0.0046259 | 0 | 0 | 0 | 0.0046259 | 0.32766 | 0 | 0.095014 | 0.18069 | 0.051952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,28 км с выносом опор для жилого дома СНТ Хвойное в г Улан-Удэ,ул.Лесная(56.0300.3064.22) | N_3064.22_БЭ | нд | 0.67141 | 0.098489 | 0.22001 | 0.25047 | 0.10243 | 0.062144 | 0.053608 | 0 | 0 | 0.0085369 | 0.0013709 | 0 | 0 | 0 | 0.0013709 | 0.45955 | 0 | 0.22001 | 0.17622 | 0.063321 | 0.14834 | 0.044882 | 0 | 0.074256 | 0.029202 | нд | 0.67365 | 0.098489 | 0.22001 | 0.25271 | 0.10243 | 0.062144 | 0.053608 | 0 | 0 | 0.0085369 | 0.0013709 | 0 | 0 | 0 | 0.0013709 | 0.53605 | 0 | 0.22001 | 0.25271 | 0.063321 | 0.074084 | 0.044882 | 0 | 0 | 0.029202
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,3 км с выносом опор для автодороги Улан-Удэ-Чита в Хоринском районе Республики Бурятия (56.0300.542.22) | N_542.22_БЭ | нд | 0.078857 | 0 | 0.053354 | 0 | 0.025502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078857 | 0 | 0.053354 | 0 | 0.025502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16112 | 0 | 0.053354 | 0.082264 | 0.025502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16112 | 0 | 0.053354 | 0.082264 | 0.025502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4кВ с выносом опор для строительства школы с с.Курумкан (56.0300.6783.22) | N_6783.22_БЭ | нд | 0.77414 | 0.062298 | 0.22752 | 0.36099 | 0.12333 | 0.0022379 | 0 | 0 | 0.00092789 | 0.00131 | 0.0065246 | 0 | 0 | 0 | 0.0065246 | 0.56135 | 0.062298 | 0.22752 | 0.15604 | 0.11549 | 0.20402 | 0 | 0 | 0.20402 | 0 | нд | 0.78258 | 0.062298 | 0.22752 | 0.36943 | 0.12333 | 0.00131 | 0 | 0 | 0 | 0.00131 | 0.0065246 | 0 | 0 | 0 | 0.0065246 | 0.77474 | 0.062298 | 0.22752 | 0.36943 | 0.11549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 0,160 км с выносом опор для строительства ПС 220кВ Озерная ПОА Россети Сибирь-МЭС (56.0300.1141.22) | O_1141.22(1)_БЭ | нд | 0.37477 | 0.059739 | 0.10758 | 0.16487 | 0.042585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04557 | 0.038639 | 0 | 0 | 0.006931 | 0.19539 | 0.0211 | 0.10758 | 0.031061 | 0.035654 | 0.13381 | 0 | 0 | 0.13381 | 0 | нд | 0.35501 | 0.059739 | 0.10758 | 0.14511 | 0.042585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04557 | 0.038639 | 0 | 0 | 0.006931 | 0.30944 | 0.0211 | 0.10758 | 0.14511 | 0.035654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ- 1,205 км с выносом опор для Детского сада в с Санага в Закаменском районе Республики Бурятия (56.0300.394.23) | O_394.23_БЭ | нд | 1.0665 | 0.055656 | 0.6671 | 0.11473 | 0.22901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8595 | 0.055656 | 0.6671 | 0 | 0.13674 | 0.027907 | 0 | 0 | 0 | 0.027907 | 0.17909 | 0 | 0 | 0.11473 | 0.064367 | нд | 1.3588 | 0.055656 | 0.6671 | 0.40699 | 0.22901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9761 | 0.055656 | 0.6671 | 0.1166 | 0.13674 | 0.027907 | 0 | 0 | 0 | 0.027907 | 0.35475 | 0 | 0 | 0.29039 | 0.064367
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №1 фидер №2 п.Северный (ф-2 от ТП-5-Б4 "Курчатова", замена опор, замена голого провода на СИП)протяженностью 0,57 км в Баунтовском эвенкийском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_444(1.4)_БЭ | 1.6519 | 0.97902 | 0.02467 | 0.3506 | 0.49281 | 0.11094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028984 | 0.02467 | 0 | 0 | 0.0043144 | 0.0071549 | 0 | 0 | 0 | 0.0071549 | 0.94288 | 0 | 0.3506 | 0.49281 | 0.099468 | 1.3766 | 0.99811 | 0.02467 | 0.3506 | 0.5119 | 0.11094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028984 | 0.02467 | 0 | 0 | 0.0043144 | 0.0071549 | 0 | 0 | 0 | 0.0071549 | 0.96197 | 0 | 0.3506 | 0.5119 | 0.099468
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-12-П2 протяженностью 0,63 км в Джидинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_306(1.2)_БЭ | 0.83216 | 0.71465 | 0.02467 | 0.21953 | 0.42487 | 0.045581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028984 | 0.02467 | 0 | 0 | 0.0043144 | 0.0027171 | 0 | 0 | 0 | 0.0027171 | 0.68295 | 0 | 0.21953 | 0.42487 | 0.03855 | 0.69347 | 0.69855 | 0.02467 | 0.21953 | 0.40876 | 0.045581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028984 | 0.02467 | 0 | 0 | 0.0043144 | 0.0027171 | 0 | 0 | 0 | 0.0027171 | 0.66685 | 0 | 0.21953 | 0.40876 | 0.03855
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №3 фидер №3 п.Северный (ф-2 от ТП-7-Б4 "Геолог", замена опор, замена голого провода на СИП) протяженностью 0,232 км в Баунтовском эвенкийском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_444(1.3)_БЭ | 0.60418 | 0.55934 | 0.02467 | 0.21767 | 0.24977 | 0.067231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028984 | 0.02467 | 0 | 0 | 0.0043144 | 0.0040991 | 0 | 0 | 0 | 0.0040991 | 0.52625 | 0 | 0.21767 | 0.24977 | 0.058817 | 0.50348 | 0.59742 | 0.02467 | 0.21767 | 0.28786 | 0.067231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028984 | 0.02467 | 0 | 0 | 0.0043144 | 0.0040991 | 0 | 0 | 0 | 0.0040991 | 0.56434 | 0 | 0.21767 | 0.28786 | 0.058817
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,840 км с выносом опор ООО Дом 2000 в Иволгинском районе, с.Сотниково , Республика Бурятия,(56.0300.2802.22) | N_2802.22_БЭ | 1.0179 | 4.846 | 0.045359 | 3.3308 | 0.73255 | 0.73735 | 0.3913 | 0 | 0.28479 | 0 | 0.10651 | 0.72374 | 0.045359 | 0.04754 | 0 | 0.63084 | 3.731 | 0 | 2.9984 | 0.73255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8323 | 4.9257 | 0.045359 | 3.8217 | 0.3213 | 0.73735 | 0.60675 | 0 | 0.28479 | 0.21545 | 0.10651 | 4.3189 | 0.045359 | 3.5369 | 0.10584 | 0.63084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ- 1,38с выносом опор для автодороги Улан-Удэ-Новый Уоян в Баргузинском районе Республики Бурятия (56.0300.6667.22) | O_6667.22_БЭ | нд | 1.6034 | 0.061462 | 0.53871 | 0.79245 | 0.21078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045693 | 0.038639 | 0 | 0 | 0.0070543 | 1.0099 | 0 | 0.50448 | 0.34632 | 0.15915 | 0.54776 | 0.022823 | 0.034236 | 0.44612 | 0.044574 | нд | 1.4212 | 0.061462 | 0.53871 | 0.61029 | 0.21078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045693 | 0.038639 | 0 | 0 | 0.0070543 | 1.2272 | 0 | 0.50448 | 0.56357 | 0.15915 | 0.14836 | 0.022823 | 0.034236 | 0.046722 | 0.044574
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ- 0,495 км, ТП-10/0,4 кВ для строительства детского сада на 100 мест по ул. Школьная в с.Никольск, ООО Энергострой, Республика Бурятия (56.0300.819.23) | O_819.23(1)_БЭ | нд | 0.97117 | 0.088951 | 0.07093 | 0.69484 | 0.11646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077615 | 0.06651 | 0 | 0 | 0.011104 | 0.12677 | 0 | 0.040485 | 0 | 0.08629 | 0.76678 | 0.022441 | 0.030445 | 0.69484 | 0.019061 | нд | 0.90403 | 0.088951 | 0.07093 | 0.62769 | 0.11646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077615 | 0.06651 | 0 | 0 | 0.011104 | 0.75065 | 0 | 0.040485 | 0.62388 | 0.08629 | 0.075762 | 0.022441 | 0.030445 | 0.0038147 | 0.019061
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,400 км с выносом опор для строительства дет.сада в пос. Забайкальский ООО «Байкальская строительная компания», г. Улан-Удэ, Республики Бурятия (56.0300. 3289.23). | O_3829.23_БЭ | нд | 0.0059512 | 0 | 0 | 0 | 0.0059512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.389e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.389e-05 | 0.0059073 | 0 | 0 | 0 | 0.0059073 | нд | 0.0059512 | 0 | 0 | 0 | 0.0059512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.389e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.389e-05 | 0.0059073 | 0 | 0 | 0 | 0.0059073
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 0,07км с выносом опор для строительства моста через реку Алтан автодороги Улан-Удэ-Романовка -Чита ООО ИнДорМост , Республика Бурятия Еравнинский район(56.0300.7268.22) | O_7268.22(1)_БЭ | нд | 0.18156 | 0 | 0.14207 | 0 | 0.039489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18156 | 0 | 0.14207 | 0 | 0.039489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36507 | 0 | 0.14207 | 0.18351 | 0.039489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36507 | 0 | 0.14207 | 0.18351 | 0.039489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,9 км в Кижингинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | I_302(1.2)_БЭ | нд | 0.19113 | 0 | 0 | 0 | 0.19113 | 0.036806 | 0 | 0 | 0 | 0.036806 | 0.037788 | 0 | 0 | 0 | 0.037788 | 0.048584 | 0 | 0 | 0 | 0.048584 | 0.067951 | 0 | 0 | 0 | 0.067951 | нд | 0.19113 | 0 | 0 | 0 | 0.19113 | 0.036806 | 0 | 0 | 0 | 0.036806 | 0.037788 | 0 | 0 | 0 | 0.037788 | 0.048584 | 0 | 0 | 0 | 0.048584 | 0.067951 | 0 | 0 | 0 | 0.067951
2.2.2.1 | Реконструкция объектов электросетевого имущества (ЛЭП 0,4-10 кВ, ТП 6-10 кВ) филиала ПАО Россети – Бурятэнерго, в левобережной части г. Улан-Удэ ЛЭП 0,4-10 кВ - 53 км, ТП 6-10 кВ - 149 шт. | O_ЧВЛ5_БЭ | нд | 21.9935 | 21.9935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9935 | 21.9935 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ -0,03 км с выносом опор для закусочной Дядюхиной С.О. в г.Кяхта Республики Бурятия (соглашение 56.0300.581.21) | M_IP.03.3807 | 0.028554 | 0.056266 | 0.022441 | 0 | 0.0093539 | 0.024471 | 0.015099 | 0 | 0 | 0.0093539 | 0.0057447 | 0.005898 | 0 | 0 | 0 | 0.005898 | 0.0075831 | 0 | 0 | 0 | 0.0075831 | 0.027687 | 0.022441 | 0 | 0 | 0.0052457 | 0.0008 | 0.046912 | 0.022441 | 0 | 0 | 0.024471 | 0.0057447 | 0 | 0 | 0 | 0.0057447 | 0.005898 | 0 | 0 | 0 | 0.005898 | 0.0075831 | 0 | 0 | 0 | 0.0075831 | 0.027687 | 0.022441 | 0 | 0 | 0.0052457
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,72 км с выносом опор АО Дорожник автодорога в Еравнинском районе , Республика Бурятия,(56.0300.1758.22) | M_1758.22_БЭ | 0.26771 | 0.015312 | 0 | 0 | 0.015312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015312 | 0 | 0 | 0.015312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 Л1 с выносом опор для холодного склада по ул.Ботанической г.Улан-Удэ (56.0300.5150.22) | N_5150.22_БЭ | нд | 0.12474 | 0 | 0 | 0.12474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010999 | 0 | 0 | 0.010999 | 0 | 0.11374 | 0 | 0 | 0.11374 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4,6-10 кВ -3,42 км с выносом опор для строительства моста через р.Уда ООО Хотьковский мост | L_2372.20_БЭ | 5.6861 | 1.3175 | 0 | 0.41529 | 0 | 0.90217 | 0.44452 | 0 | 0.2765 | 0 | 0.16802 | 0.35587 | 0 | 0.13879 | 0 | 0.21708 | 0.2704 | 0 | 0 | 0 | 0.2704 | 0.24667 | 0 | 0 | 0 | 0.24667 | 6.4733 | 1.1631 | 0 | 0.13879 | 0.1221 | 0.90217 | 0.16802 | 0 | 0 | 0 | 0.16802 | 0.47797 | 0 | 0.13879 | 0.1221 | 0.21708 | 0.2704 | 0 | 0 | 0 | 0.2704 | 0.24667 | 0 | 0 | 0 | 0.24667
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ГТ 345 Гусиноозерская -Тохой" с выносом опор (Селенгинский район, Гусиноозерский РЭС) - 1,97 км | J_817_БЭ | 0.0028821 | 0.0028821 | 0 | 0 | 0 | 0.0028821 | 0.0028821 | 0 | 0 | 0 | 0.0028821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (расширение просек) (Горячинская - Усть-Баргузин (132); Усть-Баргузин–Баргузин(УББ-131)- 18 га | J_537_БЭ | 1.0207 | 1.0207 | 0 | 1.0207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76572 | 0 | 0.76572 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-П2 (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 1,36 км в Джидинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_306(1.1)_БЭ | 0.89145 | 0.91798 | 0 | 0.39949 | 0.43748 | 0.081015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026217 | 0 | 0 | 0 | 0.0026217 | 0.4402 | 0 | 0 | 0.42573 | 0.014478 | 0.47516 | 0 | 0.39949 | 0.011752 | 0.063916 | 0.74287 | 1.0939 | 0 | 0.39949 | 0.61338 | 0.081015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026217 | 0 | 0 | 0 | 0.0026217 | 0.014478 | 0 | 0 | 0 | 0.014478 | 1.0768 | 0 | 0.39949 | 0.61338 | 0.063916
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ГРЭС-1 (замена опор и провода) протяженностью 1,382 км в МО "город Гусиноозерск" (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.6)_БЭ | 3.558 | 3.7874 | 0.023633 | 1.2457 | 2.2036 | 0.31446 | 0.022666 | 0 | 0 | 0.017171 | 0.0054945 | 1.5396 | 0 | 0 | 1.5068 | 0.032747 | 0.19154 | 0 | 0 | 0.14451 | 0.047038 | 2.0336 | 0.023633 | 1.2457 | 0.53512 | 0.22918 | 2.965 | 3.2585 | 0.023633 | 1.2457 | 1.6747 | 0.31446 | 0.0054945 | 0 | 0 | 0 | 0.0054945 | 0.032747 | 0 | 0 | 0 | 0.032747 | 0.047038 | 0 | 0 | 0 | 0.047038 | 3.1733 | 0.023633 | 1.2457 | 1.6747 | 0.22918
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Г-6 «Больница»-0,315км, монтаж КЛ протяженностью 1,621 км и монтаж выключателей нагрузки в ТП в МО "город Гусиноозерск" (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.7)_БЭ | 3.6 | 2.5971 | 0 | 0.60966 | 1.5417 | 0.4458 | 0.00070095 | 0 | 0 | 0.0006916 | 9.35e-06 | 0.21289 | 0 | 0 | 0.19115 | 0.021736 | 2.1733 | 0 | 0.57447 | 1.3498 | 0.24906 | 0.21019 | 0 | 0.035189 | 0 | 0.175 | 3 | 2.8757 | 0 | 0.65966 | 1.7703 | 0.4458 | 9.35e-06 | 0 | 0 | 0 | 9.35e-06 | 0.021736 | 0 | 0 | 0 | 0.021736 | 1.6836 | 0 | 0.57447 | 0.86009 | 0.24906 | 1.1704 | 0 | 0.085189 | 0.91019 | 0.175
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ -0,323 км, вынос из зоны застройки объекта: "Полуподземный торгово-развлекательный центр" (соглашение №56.0300.5900.19) | L_5900,19_БЭ | 0.98143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-3 «АБЗ» -0,13 км с выносом опор для реконструкции жилого дома Хурхесова А.Н. в с.Курумкан Республики Бурятия | M_IP.03.3693 | 0.17942 | 0.26272 | 0.022441 | 0.1282 | 0.094036 | 0.018052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031379 | 0 | 0 | 0.031379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23134 | 0.022441 | 0.1282 | 0.062656 | 0.018052 | 0.14952 | 0.22393 | 0.022441 | 0.078196 | 0.10524 | 0.018052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22393 | 0.022441 | 0.078196 | 0.10524 | 0.018052
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,400 км с выносом опор для строительства дет.сада в пос. Забайкальский ООО «Байкальская строительная компания», г. Улан-Удэ, Республики Бурятия (56.0300. 3289.23). | O_3289.23_БЭ | нд | 0.29096 | 0.056417 | 0.072963 | 0.14142 | 0.02016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29096 | 0.056417 | 0.072963 | 0.14142 | 0.02016 | нд | 0.24431 | 0.056417 | 0.072963 | 0.09477 | 0.02016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24431 | 0.056417 | 0.072963 | 0.09477 | 0.02016
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,240 км с выносом опор для строительства административного здания отдела МВД по Кабанскому району с ИВС на 26 мест, с.Кабанск, Кабанский район, Республики Бурятия (56.0300.3627.23) | O_3627.23_БЭ | нд | 0.35009 | 0 | 0.29223 | 0 | 0.057866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35009 | 0 | 0.29223 | 0 | 0.057866 | нд | 0.73299 | 0 | 0.29223 | 0.3829 | 0.057866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73299 | 0 | 0.29223 | 0.3829 | 0.057866
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,173км с выносом опор для строительства контакной сети ОАО «РЖД», Северобайкальский район, Республики Бурятия (56.0300.3628.23). | O_3628.23_БЭ | нд | 0.073436 | 0.067957 | 0 | 0 | 0.0054791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073436 | 0.067957 | 0 | 0 | 0.0054791 | нд | 0.073436 | 0.067957 | 0 | 0 | 0.0054791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073436 | 0.067957 | 0 | 0 | 0.0054791
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,305 км с выносом опор для строительства дет.сада 280 мест УКС ПРБ , г. Северобайкальск,Республики Бурятия (56.0300.4299.23) | O_4299.23_БЭ | нд | 0.19027 | 0.044716 | 0 | 0.12428 | 0.021275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19027 | 0.044716 | 0 | 0.12428 | 0.021275 | нд | 0.06599 | 0.044716 | 0 | 0 | 0.021275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06599 | 0.044716 | 0 | 0 | 0.021275
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "- 0,205 км с выносом опор для строительства здания отдела "Закаменск" ООО "Нартекс" в Закаменском районе, г.Закаменск, ул.Ленина (56.0300.6652.23) | O_6652.23_БЭ | нд | 0.045518 | 0.043784 | 0 | 0 | 0.0017342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045518 | 0.043784 | 0 | 0 | 0.0017342 | нд | 0.045518 | 0.043784 | 0 | 0 | 0.0017342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045518 | 0.043784 | 0 | 0 | 0.0017342
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Нижний Саянтуй" 0,183 км с выносом опор для для строительства кафе-магазина Дашиева Э.Б.в Тарбагатайском район, с.Нижний Саянтуй, ул.Буровиков(56.0300.6710.23) | O_6710.23_БЭ | нд | 0.045518 | 0.043784 | 0 | 0 | 0.0017342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045518 | 0.043784 | 0 | 0 | 0.0017342 | нд | 0.045518 | 0.043784 | 0 | 0 | 0.0017342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045518 | 0.043784 | 0 | 0 | 0.0017342
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,110 км вынос опор для строительства детской площадки в с.Сотниково, АМО "Иволгинский район", Иволгинский район, Республика Бурятия (56.0300.6996.22) | O_6996.22_БЭ | нд | 0.057459 | 0.043339 | 0 | 0 | 0.01412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057459 | 0.043339 | 0 | 0 | 0.01412 | нд | 0.057459 | 0.043339 | 0.01 | 0 | 0.0041201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057459 | 0.043339 | 0.01 | 0 | 0.0041201
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,340 км с выносом опор для строительства автомобильной дороги ул Дачная в с.Сотниково ООО "Велстрой", Республики Бурятия (56.0300.7127.22) | O_7127.22_БЭ | нд | 0.2829 | 0.094613 | 0.15442 | 0 | 0.033867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2829 | 0.094613 | 0.15442 | 0 | 0.033867 | нд | 0.42407 | 0.094613 | 0.15442 | 0.14117 | 0.033867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42407 | 0.094613 | 0.15442 | 0.14117 | 0.033867
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,170 км с выносом опор для строительства МБОУ "Сосново-Озерское СОШ №1" на 450 мест в с.Сосноозерское (56.0300.809.23) | O_809.23_БЭ | нд | 0.21483 | 0.072974 | 0 | 0.12946 | 0.012395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21483 | 0.072974 | 0 | 0.12946 | 0.012395 | нд | 0.085369 | 0.072974 | 0 | 0 | 0.012395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085369 | 0.072974 | 0 | 0 | 0.012395
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.1447 | 11.2124 | 0.1331 | 2.4599 | 7.6224 | 0.99696 | 0.09239 | 0 | 0 | 0.09239 | 0 | 0.13318 | 0.112 | 0 | 0 | 0.021182 | 1.0705 | 0.0211 | 0.45245 | 0.085423 | 0.51148 | 9.9164 | 0 | 2.0075 | 7.4446 | 0.46429 | 10.8769 | 9.7571 | 0.2931 | 2.0479 | 6.4191 | 0.99696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13318 | 0.112 | 0 | 0 | 0.021182 | 4.3614 | 0.0211 | 0.45245 | 3.3763 | 0.51148 | 5.2625 | 0.16 | 1.5955 | 3.0428 | 0.46429
2.2.2.2 | Модернизация с установкой стабилизаторов напряжения (бустеров) на ВЛ-0,4 кВ от ТП-11-И-9 ф.1 в Закаменском РЭС | M_777(1)_БЭ | 1.4415 | 1.5554 | 0.0065608 | 0.19326 | 1.2247 | 0.13079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077665 | 0.0065608 | 0 | 0 | 0.0012057 | 0.011419 | 0 | 0 | 0 | 0.011419 | 1.5362 | 0 | 0.19326 | 1.2247 | 0.11817 | 1.2012 | 1.4205 | 0.0065608 | 0.19326 | 1.0898 | 0.13079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077665 | 0.0065608 | 0 | 0 | 0.0012057 | 0.011419 | 0 | 0 | 0 | 0.011419 | 1.4013 | 0 | 0.19326 | 1.0898 | 0.11817
2.2.2.2 | Модернизация с установкой стабилизаторов напряжения (бустеров) на ВЛ-0.4 кВ от ТП-82 л. 2 в Железнодорожном РЭС | M_777(2)_БЭ | 1.4415 | 1.2934 | 0.0065608 | 0.038225 | 1.1564 | 0.092196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077665 | 0.0065608 | 0 | 0 | 0.0012057 | 0.010772 | 0 | 0 | 0 | 0.010772 | 1.2749 | 0 | 0.038225 | 1.1564 | 0.080218 | 1.2012 | 1.1082 | 0.0065608 | 0.038225 | 0.97123 | 0.092196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077665 | 0.0065608 | 0 | 0 | 0.0012057 | 0.010772 | 0 | 0 | 0 | 0.010772 | 1.0897 | 0 | 0.038225 | 0.97123 | 0.080218
2.2.2.2 | Модернизация с установкой стабилизаторов напряжения (бустеров) на ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-408 БВС-9 Дружба в Городском РЭС | M_777(3)_БЭ | 1.4415 | 1.3547 | 0.029801 | 0.057937 | 1.1612 | 0.10572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034685 | 0.029801 | 0 | 0 | 0.0048839 | 0.011583 | 0 | 0 | 0 | 0.011583 | 1.3084 | 0 | 0.057937 | 1.1612 | 0.08925 | 1.2012 | 1.1743 | 0.029801 | 0.057937 | 0.98087 | 0.10572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034685 | 0.029801 | 0 | 0 | 0.0048839 | 0.011583 | 0 | 0 | 0 | 0.011583 | 1.1281 | 0 | 0.057937 | 0.98087 | 0.08925
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ (2 шт.) | M_779(1)_БЭ | 7.0279 | 5.2969 | 0.090176 | 0.65852 | 3.9876 | 0.56059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082963 | 0.069076 | 0 | 0 | 0.013887 | 1.0367 | 0.0211 | 0.45245 | 0.085423 | 0.47771 | 4.1772 | 0 | 0.20607 | 3.9022 | 0.068999 | 5.8566 | 4.6864 | 0.090176 | 0.65852 | 3.3771 | 0.56059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082963 | 0.069076 | 0 | 0 | 0.013887 | 4.3276 | 0.0211 | 0.45245 | 3.3763 | 0.47771 | 0.27588 | 0 | 0.20607 | 0.00081648 | 0.068999
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ -10 С-6 Сосновоозерская с установкой реклоузера РИМ 1 шт | N_100_БЭ | 1.7 | 1.6197 | 0 | 1.512 | 0 | 0.10766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6197 | 0 | 1.512 | 0 | 0.10766 | 1.4167 | 1.3677 | 0.16 | 1.1 | 0 | 0.10766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3677 | 0.16 | 1.1 | 0 | 0.10766
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Б-4 "Северный" (1шт.) | J_888(13)_БЭ | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.Т-1 "Тохорюкта"(1шт.) | I_336(2)_БЭ | 0.06839 | 0.06839 | 0 | 0 | 0.06839 | 0 | 0.06839 | 0 | 0 | 0.06839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 202.7405 | 195.9655 | 0 | 163.499 | 29.6574 | 2.809 | 158.2205 | 0 | 158.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7615 | 0 | 0.80448 | 0 | 0.95699 | 35.9835 | 0 | 4.474 | 29.6574 | 1.852 | 37.1 | 33.0458 | 0 | 5.2785 | 24.9582 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4977 | 0 | 0.80448 | 4.7362 | 0.95699 | 26.5481 | 0 | 4.474 | 20.222 | 1.852
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 202.7405 | 195.9655 | 0 | 163.499 | 29.6574 | 2.809 | 158.2205 | 0 | 158.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7615 | 0 | 0.80448 | 0 | 0.95699 | 35.9835 | 0 | 4.474 | 29.6574 | 1.852 | 37.1 | 33.0458 | 0 | 5.2785 | 24.9582 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4977 | 0 | 0.80448 | 4.7362 | 0.95699 | 26.5481 | 0 | 4.474 | 20.222 | 1.852
2.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета электроэнергии в г. Улан-Удэ (0,4 кВ и ниже), 21807 шт. | L_835(4)_БЭ | 115.5589 | 115.5589 | 0 | 115.5589 | 0 | 0 | 115.5589 | 0 | 115.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации) 800 шт. | N_25.11_БЭ | 22.26 | 19.2601 | 0 | 2.4783 | 15.2721 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1348 | 0 | 0.52492 | 0 | 0.60989 | 18.1253 | 0 | 1.9533 | 15.2721 | 0.8998 | 18.55 | 16.4812 | 0 | 2.4783 | 12.4932 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3621 | 0 | 0.52492 | 3.2273 | 0.60989 | 12.1191 | 0 | 1.9533 | 9.266 | 0.8998
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 800 шт. | N_25.22_БЭ | 22.26 | 18.4849 | 0 | 2.8003 | 14.3853 | 1.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62665 | 0 | 0.27955 | 0 | 0.34709 | 17.8582 | 0 | 2.5207 | 14.3853 | 0.95225 | 18.55 | 16.5646 | 0 | 2.8003 | 12.465 | 1.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1356 | 0 | 0.27955 | 1.509 | 0.34709 | 14.429 | 0 | 2.5207 | 10.956 | 0.95225
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации) 1296 шт. | J_25.1_БЭ | 41.1971 | 41.1971 | 0 | 41.1971 | 0 | 0 | 41.1971 | 0 | 41.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 410 шт. | J_25.2_БЭ | 1.4646 | 1.4646 | 0 | 1.4646 | 0 | 0 | 1.4646 | 0 | 1.4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 30.0582 | 20.8147 | 0.32943 | 0 | 20.4582 | 0.027127 | 20.4582 | 0 | 0 | 20.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35655 | 0.32943 | 0 | 0 | 0.027127 | 8 | 0.35655 | 0.32943 | 0 | 0 | 0.027127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35655 | 0.32943 | 0 | 0 | 0.027127
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 30.0582 | 20.8147 | 0.32943 | 0 | 20.4582 | 0.027127 | 20.4582 | 0 | 0 | 20.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35655 | 0.32943 | 0 | 0 | 0.027127 | 8 | 0.35655 | 0.32943 | 0 | 0 | 0.027127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35655 | 0.32943 | 0 | 0 | 0.027127
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Октябрьская ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_112_БЭ | 3.0706 | 0.13802 | 0.12756 | 0 | 0 | 0.010456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13802 | 0.12756 | 0 | 0 | 0.010456 | 2.5588 | 0.13802 | 0.12756 | 0 | 0 | 0.010456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13802 | 0.12756 | 0 | 0 | 0.010456
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Птицефабрика ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_113_БЭ | 6.5294 | 0.21854 | 0.20187 | 0 | 0 | 0.016671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21854 | 0.20187 | 0 | 0 | 0.016671 | 5.4412 | 0.21854 | 0.20187 | 0 | 0 | 0.016671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21854 | 0.20187 | 0 | 0 | 0.016671
2.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях 110 кВ (ПС 110 кВ Бичура, ПС 110 кВ Джида, ПС 110 кВ Торей, ПС 110 кВ Кяхта, ПС 110 кВ Котокель, ПС 110 кВ Турка, ПС 110 кВ Бурятферммаш, ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Георгиевская, ПС 110 кВ Инкурская, ПС 110 кВ Петропаловка, ПС 110 кВ Сосново-Озерская) - 12 шт. | J_805_БЭ | 20.4582 | 20.4582 | 0 | 0 | 20.4582 | 0 | 20.4582 | 0 | 0 | 20.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 13.8211 | 10.4469 | 0.2875 | 1.2875 | 7.3688 | 1.5031 | 0.32331 | 0 | 0 | 0.32331 | 0 | 0.21393 | 0.18028 | 0 | 0 | 0.033657 | 1.6188 | 0.0844 | 0 | 1.4583 | 0.076168 | 8.2908 | 0.022823 | 1.2875 | 5.5872 | 1.3932 | 11.2482 | 9.2709 | 0.2875 | 2.0783 | 6.1928 | 0.71227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21393 | 0.18028 | 0 | 0 | 0.033657 | 0.16057 | 0.0844 | 0 | 0 | 0.076168 | 8.8964 | 0.022823 | 2.0783 | 6.1928 | 0.60244
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ТП-37-Б-4 протяжённостью 0,64 км в Бичурском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_450(1.3)_БЭ | 1.1228 | 0.62546 | 0.02467 | 0.33034 | 0.22114 | 0.049314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028984 | 0.02467 | 0 | 0 | 0.0043144 | 0.00080433 | 0 | 0 | 0 | 0.00080433 | 0.59567 | 0 | 0.33034 | 0.22114 | 0.044195 | 0.93566 | 0.80698 | 0.02467 | 0.33034 | 0.40266 | 0.049314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028984 | 0.02467 | 0 | 0 | 0.0043144 | 0.00080433 | 0 | 0 | 0 | 0.00080433 | 0.77719 | 0 | 0.33034 | 0.40266 | 0.044195
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ "П-2 Микрорайон" до ВЛ 10 кВ "П-20 РРС" в Прибайкальском районе протяженностью 0,3 км | I_410(6)_БЭ | 0.32331 | 0.32331 | 0 | 0 | 0.32331 | 0 | 0.32331 | 0 | 0 | 0.32331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ в г.Гусиноозерск,п.Солнечный (Вопрос по качеству э/э) - 0,250 МВА и ВЛ -0,4 кВ 0,254 км | N_008_БЭ | 4.5129 | 3.3608 | 0.11847 | 0.47305 | 2.5173 | 0.25197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08927 | 0.074548 | 0 | 0 | 0.014722 | 0.42662 | 0.0211 | 0 | 0.37106 | 0.034463 | 2.845 | 0.022823 | 0.47305 | 2.1463 | 0.20278 | 3.7607 | 3.0051 | 0.11847 | 0.47305 | 2.1616 | 0.25197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08927 | 0.074548 | 0 | 0 | 0.014722 | 0.055563 | 0.0211 | 0 | 0 | 0.034463 | 2.8602 | 0.022823 | 0.47305 | 2.1616 | 0.20278
2.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 400 кВА - 1 шт. в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_102_БЭ | 3.8902 | 3.0819 | 0.0316 | 0.09133 | 2.467 | 0.49202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012307 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.0018076 | 0.05146 | 0.0211 | 0 | 0.019093 | 0.011267 | 3.0182 | 0 | 0.09133 | 2.4479 | 0.47895 | 3.2418 | 2.6638 | 0.0316 | 0.38413 | 2.0489 | 0.19922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012307 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.0018076 | 0.032367 | 0.0211 | 0 | 0 | 0.011267 | 2.6192 | 0 | 0.38413 | 2.0489 | 0.18615
2.4 | Строительство ВЛ 6 кВ -0,91 км в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_103_БЭ | 3.0301 | 2.4625 | 0.054909 | 0.25757 | 1.4892 | 0.66085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039958 | 0.033809 | 0 | 0 | 0.006149 | 0.92401 | 0.0211 | 0 | 0.88255 | 0.020362 | 1.4986 | 0 | 0.25757 | 0.60664 | 0.63434 | 2.5251 | 2.2531 | 0.054909 | 0.75557 | 1.2798 | 0.16285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039958 | 0.033809 | 0 | 0 | 0.006149 | 0.041461 | 0.0211 | 0 | 0 | 0.020362 | 2.1717 | 0 | 0.75557 | 1.2798 | 0.13634
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ -0,255 км в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_104_БЭ | 0.94195 | 0.59282 | 0.057849 | 0.13525 | 0.35082 | 0.048905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043413 | 0.036749 | 0 | 0 | 0.0066642 | 0.21595 | 0.0211 | 0 | 0.18558 | 0.0092718 | 0.33346 | 0 | 0.13525 | 0.16524 | 0.032969 | 0.78495 | 0.54187 | 0.057849 | 0.13525 | 0.29986 | 0.048905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043413 | 0.036749 | 0 | 0 | 0.0066642 | 0.030372 | 0.0211 | 0 | 0 | 0.0092718 | 0.46808 | 0 | 0.13525 | 0.29986 | 0.032969
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 235.5587 | 130.5721 | 0 | 13.6573 | 65.8406 | 51.0742 | 63.0201 | 0 | 8.6207 | 0 | 54.3995 | 6.5794 | 0 | 0 | 5.0366 | 1.5428 | -2.8321 | 0 | 5.0366 | -2.9966 | -4.872 | 63.8046 | 0 | 0 | 63.8007 | 0.0039916 | 165.2068 | 73.6516 | 0 | 4.2401 | 69.3989 | 0.012633 | 3.3379 | 0 | 0 | 0 | 3.3379 | 6.0471 | 0 | 0 | 4.5044 | 1.5428 | -3.4383 | 0 | 4.2401 | -2.8064 | -4.872 | 67.7049 | 0 | 0 | 67.7009 | 0.0039916
2.6 | Покупка БКМ в МО "Город Гусиноозерск" в количестве 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.4)_БЭ | 7.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2992 | 6.2992 | 0 | 0 | 6.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2992 | 0 | 0 | 6.2992 | 0
2.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Бурятэнерго" | N_23_БЭ | 5.1144 | 5.0366 | 0 | 5.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0366 | 0 | 0 | 5.0366 | 0 | 0 | 0 | 5.0366 | -5.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2834 | 4.2401 | 0 | 4.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2401 | 0 | 0 | 4.2401 | 0 | 0 | 0 | 4.2401 | -4.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 1 шт. | M_899(25)_БЭ | 0.0426 | 0.002434 | 0 | 0 | 0.002434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002434 | 0 | 0 | 0.002434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка комплекта штанг для заземления типа КШЗ 0,4-10 кВ - 37 компл | N_106_БЭ | 1.6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (04.0300.2055.20) ТП 0,570 МВА, КЛ 10 кВ 0,050 км, ВЛ 10 кВ 1,010 км, ВЛ 0,4 кВ 8,717 км ДНТ Рубин | N_225(108)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (04.0300.928.22) ТП 0,160 МВА, ВЛ 10 кВ 0,005 км ИП Харакшинов С.К. | N_225(109)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности критической информационной инфраструктуры | K_55-8_БЭ | 8.6207 | 8.6207 | 0 | 8.6207 | 0 | 0 | 8.6207 | 0 | 8.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка установки для испытания кабелей из сшитого полиэтилена HVA-30 - 1 шт. | N_110_БЭ | 1.4979 | 1.4979 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | 1.2482 | 1.2482 | 0 | 0 | 1.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2482 | 0 | 0 | 1.2482 | 0
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства МО «Город Северобайкальск», расположенных на территории города Северобайкальск, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 268,8 км, ТП мощностью 94,409 МВА) | N_444(1)_БЭ | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка Автогидроподъёмника, высота подъёма 18 метров (рабочая платформа над кабиной, двухрядная кабина) -3шт. | M_IN.03.0885 | 41.2816 | 41.2816 | 0 | 0 | 0 | 41.2816 | 41.2816 | 0 | 0 | 0 | 41.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.713.23) ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,550 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,93 км ДНТ Исток-2 | N_225(110)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение электросетевого имущества ТП 10/0,4 кВ - 4,965 кВА, ТП 6/0,4 кВ - 0,690 кВА, ВЛ 10 кВ 1,760 км, ВЛ 6 кВ - 0,120 км, ВЛ 0,4 кВ - 7,292 км, КЛ 0,4 кВ - 0,102 км (передача в собственность безхозных сетей по решению суда от 19.01.2023 №2-510/2023 (2-5778/2022)) | N_225_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Бурятэнерго" | N_24_БЭ | 1.6555 | 1.6361 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061814 | 0 | 0 | 0.0061814 | 0 | 1.6299 | 0 | 0 | 1.6299 | 0 | 1.3796 | 1.3637 | 0 | 0 | 1.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051512 | 0 | 0 | 0.0051512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3585 | 0 | 0 | 1.3585 | 0
2.6 | Покупка квадрокоптера для проведения осмотров ЛЭП 35-110 кВ в труднодоступных местах - 1шт. | N_107_БЭ | 0.3109 | 0.3109 | 0 | 0 | 0.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3109 | 0 | 0 | 0.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25908 | 0.25908 | 0 | 0 | 0.25908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25908 | 0 | 0 | 0.25908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3606.23) ВЛ 0,4 кВ - 4,443 км ДНТ Шамбала | N_225(118)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4197.23) ТП - 0,160 МВА, КЛ 6 кВ - 0,250 км Бальжинимаев Б.Д. | N_225(119)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4298.23) ТП - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 1,270 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,320 км СНТ ОПХ | N_225(120)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 29.06.2023 №2-2923/2023 электросетевого имущества, расположенного в г. Улан - Удэ КЛ 0,4 кВ - 0,123 км ул. Ключевская, ВЛ 10 кВ - 1,640 км п. Силикатный, КЛ 6 кВ - 0,260 км ул. Борсоева | N_225(б)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 26.07.2023 №2-3253/2023 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия Иволгинский район ДНТ "Селенга-Тур" ВЛ 10 кВ - 0,020 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,910 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,063 МВА, ДНТ "Поселье" ВЛ 10 кВ - 0,040 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,910 км, ТП 10/0,4 кВ 0,160 МВА, ДНТ "Заря" ВЛ 0,4 кВ - 1,406 км, ДНТ "Черемушки" ВЛ 10 кВ - 0,070 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,133 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ДНТ "Бриз" ВЛ 0,4 кВ - 0,405 км, ДНТ "Ургаса" ВЛ 10 кВ - 1,550 км, ВЛ 0,4 кВ - 9,796 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,660 МВА, ДНТ "Выбор" ВЛ 10 кВ - 0,200 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,205 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, ДНТ "Овощевод-2" ВЛ 0,4 кВ 1,390 км, ДНТ "Навигатор" ВЛ 0,4 кВ - 0,350 км, КЛ 0,4 кВ - 0,100 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,1 МВА | N_225(в)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 17.08.2023 №2-3671/2023 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй ДНП "Васюки" ВЛ 10 кВ - 0,400 км, КЛ 10 кВ - 0,030 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,400 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, ДНТ "Зеленый Бор" ВЛ 10 кВ - 0,520 км, ВЛ 0,4 кВ - 3,615 км, ТП 10/0,4 кВ 0,160 МВА | N_225(г)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Бурятэнерго" | N_26_БЭ | 2.1036 | 0.012633 | 0 | 0 | 0 | 0.012633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086417 | 0 | 0 | 0 | 0.0086417 | 0.0039916 | 0 | 0 | 0 | 0.0039916 | 1.753 | 0.28822 | 0 | 0 | 0.27558 | 0.012633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086417 | 0 | 0 | 0 | 0.0086417 | 0.27958 | 0 | 0 | 0.27558 | 0.0039916
2.6 | Покупка тепловизора TESTO-872 - 3 шт | N_108_БЭ | 1.5433 | 1.5433 | 0 | 0 | 1.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5433 | 0 | 0 | 1.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2861 | 1.2861 | 0 | 0 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2861 | 0 | 0 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка трассопоискового комплекта КИП-2Т - 2 шт. | N_109_БЭ | 0.17712 | 0.17712 | 0 | 0 | 0.17712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17712 | 0 | 0 | 0.17712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости для обслуживания Кабанского района в количестве 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_308(1.2)_БЭ | 1.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6659 | 1.449 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0 | 1.449 | 0
2.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 5127 шт. | M_836_БЭ | 67.1015 | 60.6728 | 0 | 0 | 60.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6728 | 0 | 0 | 60.6728 | 0 | 60.3918 | 57.0703 | 0 | 0 | 57.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0703 | 0 | 0 | 57.0703 | 0
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3379 | 0 | 0 | 0 | 3.3379 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 1.5428 | -4.8807 | 0 | 0 | 0 | -4.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3379 | 0 | 0 | 0 | 3.3379 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 1.5428 | -4.8807 | 0 | 0 | 0 | -4.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.5324.23) ТП - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,05 км Тттян А.К. | N_225(121)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.6606.23) ТП - 0,160 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,100 км, ВЛ 0,4 кВ - 3,255 км ДНТ "Вахмистрово - плюс" | N_225(122)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.7028.23) ТП - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,065 км Лужников С.П. | N_225(123)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.6605.23) ЗТП 6/0,4 кВ - 2*1,0 МВА Яньков Е.А. | N_225(124)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.7856.23) ВЛ 10 кВ - 0,287 км, КТП(Н) 10/0,4 кВ - 0,160 МВА ЖСК Изумруд | N_225(125)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.8143.23) ВЛ 0,4 кВ - 1,440 км СНТ Серебряный Бор | N_225(126)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.8145.23) ВЛ 10 кВ - 1,300 км, КТП(Н) 10/0,4 кВ - 0,250 МВА Белоусов В.А. | N_225(127)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 17.10.2023 №2-4268/2023 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия Тункинский район, с. Тунка ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, с. Аршан ТП 10/0,4 кВ - 0,320 МВА, с. Кырен ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, Октябрьский район г. Улан - Удэ КЛ 0,4 кВ - 0,681 км, Советский район г. Улан - Удэ КЛ 6 кВ - 0,348 км, ВЛ 6 кВ - 0,030 км, Железнодорожный район г. Улан - Удэ КЛ 0,4 кВ - 0,283 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,500 км | N_225(д)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 07.11.2023 №2-4961/2023 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия г. Улан - Удэ, п. Таежный ВЛ 0,4 кВ - 0,780 км, г. Улан-Удэ, станция Медведчиково, НСТ «Экспресс» ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, КЛ 10 кВ - 0,520 км, ВЛ 10 кВ - 0,240 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,340 км, г. Улан-Удэ, ул. Конечная, 5а ТП 6/0,4 кВ - 0,400 МВА, г. Улан-Удэ, ул. Некрасова, д.20 КЛ 0,4 кВ - 0,080 км, Заиграевский район, с Нарын-Ацагат, у. Хотогор, лагерь "Чайка" ВЛ 10 кВ - 1,650 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,170 км, КЛ 0,4 кВ - 0,100 км, Иволгинский район, с. Гурульба, ул. Нагорная, 1 ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,006 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,074 км | N_225(е)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка автогидроподъемника на шасси ГАЗ (высота подъема 18м, люлька над кабиной, двухрядная кабина) - для обсуживания Северобайкальского района в количестве 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_443(1.1)_БЭ | 4.89 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка автогидроподъемника на шасси ГАЗ (высота подъема 22м) -для обслуживания МО "Город Гусиноозёрск" в количестве 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.1)_БЭ | 4.89 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1414.23) КЛ 6 кВ - 0,130 км Баранов А.Ц. | N_225(111)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1141.23) ВЛ 0,4 кВ - 0,400 км Шалаева Т.Г. | N_225(112)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2502.23) ТП 10/0,4 кВ - 0,500 МВА, ВЛ 6 кВ - 0,170 км, ВЛ 0,4 кВ - 4,800 км ДНТ Олимпийск | N_225(113)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.6031.22) ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 6 кВ - 0,020 км Харахинов О.С. | N_225(114)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2782.23) ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,035 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,750 км Машненко Л.В. | N_225(115)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (04.0300.901.23) ТП 10/0,4 кВ - 0,040 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,015 км, КЛ 10 кВ - 0,035 км Иванов В.Г. | N_225(116)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3163.23) ТП 10/0,4 кВ - 1,800 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,715 км, ВЛ 0,4 кВ - 11,240 км СНТ Весна | N_225(117)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение электросетевого имущества ВЛ 10 кВ 1,020 км, ВЛ 6 кВ - 0,120 км, ВЛ 0,4 кВ - 3,360 км, КЛ 0,4 кВ - 1,884 км (передача в собственность безхозных сетей по решению суда от 17.04.2023 №2-2376/2023 | N_225(а)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Республика Алтай | Г | 1013.6724 | 893.7362 | 15.1875 | 546.5918 | 292.0549 | 39.902 | 119.1358 | 1.7524 | 76.4956 | 34.7781 | 6.1097 | 90.0542 | 1.8083 | 28.654 | 52.0468 | 7.5451 | 169.4532 | 2.3634 | 59.5429 | 94.7204 | 12.8265 | 515.0929 | 9.2633 | 381.8993 | 110.5096 | 13.4207 | 616.061 | 530.7479 | 16.8799 | 305.0347 | 169.6974 | 39.1359 | 31.4098 | 1.7524 | 12.4766 | 11.0711 | 6.1097 | 49.4376 | 1.8083 | 23.2623 | 16.8219 | 7.5451 | 111.3821 | 3.9873 | 58.2808 | 36.2875 | 12.8265 | 338.5183 | 9.3319 | 211.015 | 105.5168 | 12.6546
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 782.6328 | 676.2646 | 13.8005 | 436.9419 | 193.3128 | 32.2093 | 53.1131 | 1.7524 | 20.8518 | 28.5473 | 1.9616 | 83.3247 | 1.7141 | 26.3185 | 52.0358 | 3.2563 | 103.2912 | 2.2149 | 37.0426 | 58.1551 | 5.8786 | 436.5355 | 8.1191 | 352.7289 | 54.5746 | 21.1129 | 474.5202 | 389.9358 | 15.4675 | 258.6359 | 83.6195 | 32.2128 | 22.8261 | 1.7524 | 12.0927 | 7.0194 | 1.9616 | 35.5411 | 1.7141 | 22.9703 | 7.6004 | 3.2563 | 69.0616 | 3.8387 | 37.0426 | 22.3017 | 5.8786 | 262.507 | 8.1623 | 186.5303 | 46.698 | 21.1163
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 781.8204 | 676.2081 | 13.7966 | 436.894 | 193.3128 | 32.2047 | 53.109 | 1.7485 | 20.8518 | 28.5473 | 1.9613 | 83.3247 | 1.7141 | 26.3185 | 52.0358 | 3.2563 | 103.2912 | 2.2149 | 37.0426 | 58.1551 | 5.8786 | 436.4833 | 8.1191 | 352.681 | 54.5746 | 21.1086 | 473.8432 | 389.8794 | 15.4636 | 258.588 | 83.6195 | 32.2082 | 22.8219 | 1.7485 | 12.0927 | 7.0194 | 1.9613 | 35.541 | 1.7141 | 22.9703 | 7.6004 | 3.2563 | 69.0616 | 3.8387 | 37.0426 | 22.3017 | 5.8786 | 262.4548 | 8.1623 | 186.4824 | 46.698 | 21.1121
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 442.8175 | 425.019 | 10.082 | 211.94 | 178.0718 | 24.9251 | 39.8179 | 1.1036 | 8.8655 | 28.5473 | 1.3015 | 61.4924 | 0.95684 | 10.8573 | 47.5885 | 2.0898 | 88.9496 | 1.4356 | 30.0659 | 52.8786 | 4.5696 | 234.759 | 6.586 | 162.1512 | 49.0574 | 16.9643 | 0 | 301.3456 | 10.082 | 196.6988 | 69.6397 | 24.9251 | 11.5008 | 1.1036 | 5.3158 | 3.7799 | 1.3015 | 26.734 | 0.95684 | 17.8919 | 5.7955 | 2.0898 | 55.2541 | 1.4356 | 30.0659 | 19.1831 | 4.5696 | 207.8567 | 6.586 | 143.4252 | 40.8812 | 16.9643
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 78.8817 | 61.4516 | 3.0657 | 42.6159 | 9.4159 | 6.3541 | 5.126 | 0.5975 | 3.8721 | 0 | 0.65641 | 4.2908 | 0.65042 | 2.5241 | 0 | 1.1163 | 12.4055 | 0.56741 | 6.8066 | 3.9133 | 1.1182 | 39.6293 | 1.2504 | 29.4132 | 5.5026 | 3.4631 | 0 | 74.4262 | 3.0657 | 52.5447 | 12.4617 | 6.3541 | 8.3727 | 0.5975 | 3.8793 | 3.2394 | 0.65641 | 8.227 | 0.65042 | 4.9126 | 1.5477 | 1.1163 | 11.5813 | 0.56741 | 6.8066 | 3.0891 | 1.1182 | 46.2451 | 1.2504 | 36.9461 | 4.5855 | 3.4631
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 260.1212 | 189.7376 | 0.64886 | 182.3381 | 5.8251 | 0.92557 | 8.165 | 0.047375 | 8.1142 | 0 | 0.0034541 | 17.5414 | 0.10682 | 12.9371 | 4.4473 | 0.050155 | 1.9361 | 0.21193 | 0.17013 | 1.3632 | 0.19081 | 162.0951 | 0.28274 | 161.1166 | 0.014611 | 0.68115 | 25.8958 | 14.1076 | 2.3159 | 9.3446 | 1.518 | 0.92905 | 2.9485 | 0.047375 | 2.8976 | 0 | 0.0034541 | 0.57999 | 0.10682 | 0.16576 | 0.25726 | 0.050155 | 2.2262 | 1.8358 | 0.17013 | 0.029446 | 0.19081 | 8.353 | 0.32593 | 6.1111 | 1.2313 | 0.68464
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ИП Слюсарев И.Е. от оп.№287 Л-20-4 Черга-Усть-Сема (250кВт)(1001083688) | L_100к_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,008 км, договор №20.0400.472.22, в Онгудайском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0114_ГАЭС | 0.31818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,979 км, установка КТП 10/0,4кВ мощностью 630 кВА, договор № 20.0400.297.22 в Усть-Коксинском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0118_ГАЭС | 2.8504 | 6.0313 | 0.014043 | 5.6675 | 0 | 0.34973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014921 | 0.014043 | 0 | 0 | 0.00087876 | 9.691e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.691e-05 | 6.0163 | 0 | 5.6675 | 0 | 0.34875 | 2.3754 | 5.3353 | 0.014043 | 4.9715 | 0 | 0.34973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014921 | 0.014043 | 0 | 0 | 0.00087876 | 9.691e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.691e-05 | 5.3203 | 0 | 4.9715 | 0 | 0.34875
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,006 км, договор №20.0400.450.22, в Усть-Коксинском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0119_ГАЭС | 0.31413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,643 км), установка КТП 10/0,4кВ 2 шт 0,4 МВА, договор №20.0400.801.22 в Онгудайском районе Республики Алтай | N_IT.04.0128_ГАЭС | 3.6025 | 0.066647 | 0.059905 | 0 | 0 | 0.0067416 | 0.024622 | 0.022965 | 0 | 0 | 0.0016567 | 0.00031175 | 0 | 0 | 0 | 0.00031175 | 0.04091 | 0.03694 | 0 | 0 | 0.0039697 | 0.00080339 | 0 | 0 | 0 | 0.00080339 | 3.002 | 0.066647 | 0.059905 | 0 | 0 | 0.0067416 | 0.024622 | 0.022965 | 0 | 0 | 0.0016567 | 0.00031175 | 0 | 0 | 0 | 0.00031175 | 0.04091 | 0.03694 | 0 | 0 | 0.0039697 | 0.00080339 | 0 | 0 | 0 | 0.00080339
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,254 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, договор №20.0400.1299.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0132_ГАЭС | 1.6542 | 0.12584 | 0.11602 | 0 | 0 | 0.0098239 | 0.0043536 | 0.0040882 | 0 | 0 | 0.00026544 | 6.155e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.155e-05 | 0.10371 | 0.096733 | 0 | 0 | 0.0069755 | 0.017717 | 0.015195 | 0 | 0 | 0.0025214 | 1.3785 | 0.12584 | 0.11602 | 0 | 0 | 0.0098239 | 0.0043536 | 0.0040882 | 0 | 0 | 0.00026544 | 6.155e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.155e-05 | 0.10371 | 0.096733 | 0 | 0 | 0.0069755 | 0.017717 | 0.015195 | 0 | 0 | 0.0025214
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,245 км, договор №20.0400.2600.22, в Чойском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4558_ГАЭС | 0.1 | 0.22361 | 0.017785 | 0.1569 | 0.0088643 | 0.040068 | 0.015119 | 0.013997 | 0 | 0 | 0.0011213 | 0.19904 | 0.0037876 | 0.16576 | 0 | 0.029496 | 0.0030585 | 0 | 0 | 0 | 0.0030585 | 0.0063922 | 0 | -0.0088643 | 0.0088643 | 0.0063922 | 0.56332 | 0.48825 | 0.017785 | 0.16576 | 0.26464 | 0.040068 | 0.015119 | 0.013997 | 0 | 0 | 0.0011213 | 0.4563 | 0.0037876 | 0.16576 | 0.25726 | 0.029496 | 0.0030585 | 0 | 0 | 0 | 0.0030585 | 0.013779 | 0 | 0 | 0.0073869 | 0.0063922
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, замена ТТ в ячейке 10 кВ Л-21-1 Камлак на ТТ большего номинала, договор №20.0400.2764.22, в Чемальском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4559_ГАЭС | 0.75487 | 0.088081 | 0.019317 | 0.066259 | 0 | 0.0025046 | 0.00097222 | 0.00091295 | 0 | 0 | 5.927e-05 | 1.239e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.239e-05 | 0.019856 | 0.018404 | 0 | 0 | 0.0014518 | 0.06724 | 0 | 0.066259 | 0 | 0.00098106 | 0.62906 | 0.021821 | 0.019317 | 0 | 0 | 0.0025046 | 0.00097222 | 0.00091295 | 0 | 0 | 5.927e-05 | 1.239e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.239e-05 | 0.019856 | 0.018404 | 0 | 0 | 0.0014518 | 0.00098106 | 0 | 0 | 0 | 0.00098106
3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Озерная (2х16МВА) с отпайками 0,198км от ВЛ 110 кВ Сигнал-Манжерокская (ВЛ СМ-1413) и ВЛ 110 кВ Манжерокская-Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10), договор ТП №20.0400.2183.21, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.0134_ГАЭС | 225.6708 | 164.7799 | 0 | 164.4681 | 0 | 0.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7783 | 0 | 12.7714 | 0 | 0.0069031 | 0.14769 | 0 | 0 | 0 | 0.14769 | 151.8539 | 0 | 151.6967 | 0 | 0.15721 | 9.4424 | 3.5839 | 1.6238 | 1.6483 | 0 | 0.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069031 | 0 | 0 | 0 | 0.0069031 | 1.7715 | 1.6238 | 0 | 0 | 0.14769 | 1.8055 | 0 | 1.6483 | 0 | 0.15721
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,288 км, установка ПКУ 10кВ, договор №20.0400.2843.22, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4557_ГАЭС | 0 | 0.13404 | 0.12505 | 0 | 0 | 0.00899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012725 | 0.011907 | 0 | 0 | 0.00081841 | 8.261e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.261e-05 | 0.12123 | 0.11314 | 0 | 0 | 0.008089 | 0 | 0.13404 | 0.12505 | 0 | 0 | 0.00899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012725 | 0.011907 | 0 | 0 | 0.00081841 | 8.261e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.261e-05 | 0.12123 | 0.11314 | 0 | 0 | 0.008089
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10кВ мощность трансформатора 6,3МВА, строительство ВЛ-35кВ (12,280 км), строительство ВЛ-10кВ (0,326 км), установка ПКУ в Турочакском районе Республики Алтай | N_IT.04.4555_ГАЭС | 0.15718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 1,812 км, установка ПКУ 10кВ, договор №20.0400.2488.22, в Чемальском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4556_ГАЭС | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,824 км.), установка 2-х КТП 10/0,4кВ 250кВА, КТП 10/0,4кВ 400кВА строительство ВЛ-0,4кВ (8,786 км.), договор №20.0400.986.19 в Шебалинском районе, Республики Алтай | L_110_ГАЭС | 7.9978 | 7.9978 | 0 | 3.5505 | 4.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4473 | 0 | 0 | 4.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5505 | 0 | 3.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, договор 20.0400.2896.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1657_ГАЭС | 0.73441 | 0.25151 | 0 | 0 | 0.24875 | 0.0027622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0.0027622 | 0 | 0 | 0 | 0.0027622 | 0.40471 | 0.0027622 | 0 | 0 | 0 | 0.0027622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027622 | 0 | 0 | 0 | 0.0027622
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,043 км, установка КТП 10/0,4кВ мощностью 400кВА, договор №20.0400.197.22 в Улаганском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0115_ГАЭС | 1.2794 | 0.058128 | 0.033096 | 0 | 0 | 0.025032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041935 | 0.033096 | 0 | 0 | 0.0088395 | 0.0077084 | 0 | 0 | 0 | 0.0077084 | 0.0084846 | 0 | 0 | 0 | 0.0084846 | 0 | 0.058128 | 0.033096 | 0 | 0 | 0.025032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041935 | 0.033096 | 0 | 0 | 0.0088395 | 0.0077084 | 0 | 0 | 0 | 0.0077084 | 0.0084846 | 0 | 0 | 0 | 0.0084846
3.1.1.3 | Строительство 11.812 км. ВЛ 10кВ 150 кВт. "ФГБУН НЦБМТ ФМБА России", Усть-Коксинском районе, Республики Алтай | K_100Ф_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2911 | 0 | 2.2911 | 0 | 0 | 2.8976 | 0 | 2.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60653 | 0 | -0.60653 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,392 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА, строительство ВЛИ-0,4кВ (1,543 км), договор №20.0400.1303.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0124_ГАЭС | 2.4955 | 2.4955 | 0 | 2.384 | 0.11154 | 0 | 2.384 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11154 | 0 | 0 | 0.11154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,182 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА, строительство ВЛИ-0,4кВ (1,247 км), договор №20.0400.1142.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0122_ГАЭС | 1.5238 | 1.5238 | 0 | 1.4565 | 0.06728 | 0 | 1.4565 | 0 | 1.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06728 | 0 | 0 | 0.06728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,640 км), установка КТП 10/0,4кВ 3 шт 0,4 МВА, строительство ВЛИ-0,4кВ (3,574 км), установка приборов учета (44 шт.) договор №20.0400.1144.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0125_ГАЭС | 4.4631 | 4.4631 | 0 | 4.2737 | 0.18939 | 0 | 4.2737 | 0 | 4.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18939 | 0 | 0 | 0.18939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,019км, договор №20.0400.824.20, в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1267_ГАЭС | нд | 0.11377 | 0.056151 | 0.052418 | 0 | 0.0052043 | 0.0057635 | 0.0054121 | 0 | 0 | 0.0003514 | 0.04682 | 0.043986 | 0 | 0 | 0.0028342 | 0.00034113 | 0 | 0 | 0 | 0.00034113 | 0.060849 | 0.0067528 | 0.052418 | 0 | 0.0016775 | нд | 0.061355 | 0.056151 | 0 | 0 | 0.0052043 | 0.0057635 | 0.0054121 | 0 | 0 | 0.0003514 | 0.04682 | 0.043986 | 0 | 0 | 0.0028342 | 0.00034113 | 0 | 0 | 0 | 0.00034113 | 0.0084303 | 0.0067528 | 0 | 0 | 0.0016775
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10/0,4кВ протяженностью 0.009 км., договор №20.0400.1391.20 в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0333_ГАЭС | 0.67157 | 0.00049886 | 0 | 0 | 0 | 0.00049886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049886 | 0 | 0 | 0 | 0.00049886 | 0.55965 | 0.00049886 | 0 | 0 | 0 | 0.00049886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049886 | 0 | 0 | 0 | 0.00049886
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,010км, договор №20.0400.2018.20, в Чемальском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1436_ГАЭС | нд | 0.24875 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,276 км, договор №20.0400.2019.20, в Чемальском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1437_ГАЭС | нд | 0.24875 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,020 км, договор №20.0400.687.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1514_ГАЭС | нд | 0.25824 | 0.0041647 | 0 | 0.24875 | 0.0053264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0 | 0.24875 | 0 | 0.009491 | 0.0041647 | 0 | 0 | 0.0053264 | нд | 0.009491 | 0.0041647 | 0 | 0 | 0.0053264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009491 | 0.0041647 | 0 | 0 | 0.0053264
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,25 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1430.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0133_ГАЭС | 0 | 0.051754 | 0.047212 | 0 | 0 | 0.0045419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014115 | 0.012914 | 0 | 0 | 0.0012011 | 0.037639 | 0.034298 | 0 | 0 | 0.0033407 | 0 | 0.051754 | 0.047212 | 0 | 0 | 0.0045419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014115 | 0.012914 | 0 | 0 | 0.0012011 | 0.037639 | 0.034298 | 0 | 0 | 0.0033407
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,01 км, установка КТП 10/0,4кВ мощностью 250кВА, договор №20.0400.123.23 в Майминском районе, Республики Алтай | O_1006_ГАЭС | нд | 0.16771 | 0 | 0.15182 | 0 | 0.015893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16537 | 0 | 0.15182 | 0 | 0.013545 | 0.002348 | 0 | 0 | 0 | 0.002348 | нд | 0.19495 | 0 | 0.15182 | 0.027234 | 0.015893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1926 | 0 | 0.15182 | 0.027234 | 0.013545 | 0.002348 | 0 | 0 | 0 | 0.002348
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,015 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1121.23 в Улаганском районе Республики Алтай | O_1010_ГАЭС | нд | 0.067603 | 0 | 0.031118 | 0 | 0.036486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019719 | 0 | 0.018312 | 0 | 0.001407 | 0.047885 | 0 | 0.012806 | 0 | 0.035079 | нд | 0.46082 | 0 | 0.031118 | 0.39321 | 0.036486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021931 | 0 | 0.018312 | 0.0022118 | 0.001407 | 0.43888 | 0 | 0.012806 | 0.391 | 0.035079
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,027 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3363.22 от 25.01.2023г. в Чемальском районе Республики Алтай | O_1003_ГАЭС | нд | 0.050834 | 0.04694 | 0 | 0 | 0.0038939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050218 | 0.04694 | 0 | 0 | 0.0032784 | 0.00061553 | 0 | 0 | 0 | 0.00061553 | нд | 0.050834 | 0.04694 | 0 | 0 | 0.0038939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050218 | 0.04694 | 0 | 0 | 0.0032784 | 0.00061553 | 0 | 0 | 0 | 0.00061553
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,010 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3351.22 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1005_ГАЭС | нд | 0.062481 | 0.043198 | 0.0081972 | 0.0057468 | 0.0053388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062481 | 0.043198 | 0.0081972 | 0.0057468 | 0.0053388 | нд | 0.06727 | 0.043198 | 0.013944 | 0.004789 | 0.0053388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06727 | 0.043198 | 0.013944 | 0.004789 | 0.0053388
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,353 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.154.23 в Майминском районе Республики Алтай" | O_1008_ГАЭС | нд | 0.0076387 | 0.0070543 | 0 | 0 | 0.00058441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076387 | 0.0070543 | 0 | 0 | 0.00058441 | нд | 0.0076387 | 0.0070543 | 0 | 0 | 0.00058441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076387 | 0.0070543 | 0 | 0 | 0.00058441
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,025 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1539.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1011_ГАЭС | нд | 0.023318 | 0.021534 | 0 | 0 | 0.001784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023318 | 0.021534 | 0 | 0 | 0.001784 | нд | 0.023318 | 0.021534 | 0 | 0 | 0.001784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023318 | 0.021534 | 0 | 0 | 0.001784
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,012 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1687.23 в Шебалинском районе Республики Алтай" | O_1013_ГАЭС | нд | 0.023318 | 0.021534 | 0 | 0 | 0.001784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023318 | 0.021534 | 0 | 0 | 0.001784 | нд | 0.023318 | 0.021534 | 0 | 0 | 0.001784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023318 | 0.021534 | 0 | 0 | 0.001784
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Л-28-3 Кырлык (360кВт), КТП 1*0,160МВА, 1*0,250МВА, 24 жил. дом. в мкр. "Чорос-Гуркина Усть-Канского района Республики Алтай | L_100р_ГАЭС | нд | 0.0060679 | 0 | 0 | 0 | 0.0060679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0060679 | 0 | 0 | 0 | 0.0060679 | нд | 0.020941 | 0 | 0 | 0.014873 | 0.0060679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020941 | 0 | 0 | 0.014873 | 0.0060679
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,015 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1828.23 в Турочакском районе Республики Алтай | O_1014_ГАЭС | нд | 0.00023649 | 0 | 0 | 0 | 0.00023649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023649 | 0 | 0 | 0 | 0.00023649 | нд | 0.046922 | 0.043198 | 0 | 0 | 0.003724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046922 | 0.043198 | 0 | 0 | 0.003724
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 Л28-2-36 Микрорайон ""Ойбок""от опоры №7 до опоры №7/1/19 в Усть-Канском районе, Республики Алтай | L_100.5_ГАЭС | нд | 0.15019 | 0 | 0.071034 | 0 | 0.079158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15019 | 0 | 0.071034 | 0 | 0.079158 | нд | 0.96349 | 0 | 0.071034 | 0.8133 | 0.079158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96349 | 0 | 0.071034 | 0.8133 | 0.079158
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ, установка КТП, заявленная мощность 0,200 МВА, договор №20.0400.3014.22 в Майминском районе Республики Алтай | O_1001_ГАЭС | нд | 0.0013434 | 0.0012407 | 0 | 0 | 0.00010277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013434 | 0.0012407 | 0 | 0 | 0.00010277 | нд | 0.0013434 | 0.0012407 | 0 | 0 | 0.00010277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013434 | 0.0012407 | 0 | 0 | 0.00010277
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,011 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.2923.22 в Турочакском районе Республики Алтай | O_1002_ГАЭС | нд | 0.015832 | 0.014621 | 0 | 0 | 0.0012113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015832 | 0.014621 | 0 | 0 | 0.0012113 | нд | 0.015832 | 0.014621 | 0 | 0 | 0.0012113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015832 | 0.014621 | 0 | 0 | 0.0012113
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.81243 | 0.056442 | 0.0039219 | 0.047938 | 0 | 0.0045821 | 0.0041766 | 0.0039219 | 0 | 0 | 0.00025465 | 5.324e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.324e-05 | 2.723e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.723e-05 | 0.052185 | 0 | 0.047938 | 0 | 0.004247 | 0.67703 | 0.056442 | 0.0039219 | 0.047938 | 0 | 0.0045821 | 0.0041766 | 0.0039219 | 0 | 0 | 0.00025465 | 5.324e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.324e-05 | 2.723e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.723e-05 | 0.052185 | 0 | 0.047938 | 0 | 0.004247
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.81243 | 0.056442 | 0.0039219 | 0.047938 | 0 | 0.0045821 | 0.0041766 | 0.0039219 | 0 | 0 | 0.00025465 | 5.324e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.324e-05 | 2.723e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.723e-05 | 0.052185 | 0 | 0.047938 | 0 | 0.004247 | 0.67703 | 0.056442 | 0.0039219 | 0.047938 | 0 | 0.0045821 | 0.0041766 | 0.0039219 | 0 | 0 | 0.00025465 | 5.324e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.324e-05 | 2.723e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.723e-05 | 0.052185 | 0 | 0.047938 | 0 | 0.004247
3.1.4.2 | Реконструкция с заменой 2 ТТ в линейной ячейке Л-20-4 Усть-Сема в КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Манжерокская №20 на трансформаторы тока большего номинала, договор ТП№20.0400.2292.22г. | O_1000_ГАЭС | нд | 0.056442 | 0.0039219 | 0.047938 | 0 | 0.0045821 | 0.0041766 | 0.0039219 | 0 | 0 | 0.00025465 | 5.324e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.324e-05 | 2.723e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.723e-05 | 0.052185 | 0 | 0.047938 | 0 | 0.004247 | нд | 0.056442 | 0.0039219 | 0.047938 | 0 | 0.0045821 | 0.0041766 | 0.0039219 | 0 | 0 | 0.00025465 | 5.324e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.324e-05 | 2.723e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.723e-05 | 0.052185 | 0 | 0.047938 | 0 | 0.004247
3.1.4.2 | Реконструкция с заменой 2 ТТ в КРУН 10кВ Л-20-1, 2 ТТ в КРУН 10кВ Л-20-17 (резерв) ПС 110 кВ Манжерокская, договор №20.0400.2106.20, в Майминском районе, Республики Алтай | M_100.8_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Реконструкция с заменой трансформаторов тока с ячейки 10 кВ Л-15-8 СЭС ПС 110 кВ Элекмонарская №15 в ячейку 10 кВ Л-15-14 Толгоек ПС 110 кВ Элекмонарская №15 по договору № 20.0400.541.22 в Чемальском районе Республики Алтай | N_IT.04.0127_ГАЭС | 0.72631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Реконструкция РУ 10кВ ПС 110/10кВ Элекмонарская в части замены 2 трансформаторов тока в ячейке Л-15-14, договор №20.0400.109.22 в Чемальском районе, Республики Алтай | N_IT.04.0117_ГАЭС | 0.086121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 109.8565 | 108.6406 | 0.42945 | 69.213 | 34.6412 | 4.3569 | 47.4253 | 0 | 43.9869 | 3.2048 | 0.23357 | 0.49505 | 0.094233 | 0.29207 | 0.011028 | 0.097717 | 33.1835 | 0.14854 | 14.5191 | 16.8844 | 1.6315 | 27.5367 | 0.18668 | 10.4149 | 14.5409 | 2.3942 | 52.0801 | 56.5859 | 0.45484 | 22.1814 | 29.5911 | 4.3586 | 3.9808 | 0 | 0.38384 | 3.3634 | 0.23357 | 1.489 | 0.094233 | 0.29207 | 1.005 | 0.097717 | 21.3187 | 0.14854 | 14.5191 | 5.0196 | 1.6315 | 29.7974 | 0.21208 | 6.9864 | 20.2031 | 2.3958
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 9.8192 | 9.67 | 0 | 0.89348 | 8.0991 | 0.67744 | 3.7165 | 0 | 0.30398 | 3.2048 | 0.20778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36675 | 0 | 0 | 0.36675 | 0 | 5.5867 | 0 | 0.5895 | 4.5275 | 0.46966 | 8.1384 | 9.5825 | 0 | 0.96413 | 7.9409 | 0.67744 | 3.4438 | 0 | 0.30398 | 2.932 | 0.20778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1387 | 0 | 0.66015 | 5.0089 | 0.46966
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.22909 | 0 | 0.117 | 1.2e-06 | 0.11209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22909 | 0 | 0.117 | 1.2e-06 | 0.11209 | 0 | 1.4651 | 0 | 0.117 | 1.236 | 0.11209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4651 | 0 | 0.117 | 1.236 | 0.11209
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 15-14-14 160 кВА в Чемальском районе Республики Алтай (замена вышедшего из строя силового трансформатора 160 кВА на силовой трансформатор 250 кВА). | O_1400_ГАЭС | нд | 0.020638 | 0 | 0.019057 | 1.2e-06 | 0.001579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020638 | 0 | 0.019057 | 1.2e-06 | 0.001579 | нд | 0.020639 | 0 | 0.019059 | 1e-06 | 0.001579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020639 | 0 | 0.019059 | 1e-06 | 0.001579
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 15-3-110 25 кВА в Чемальском районе Республики Алтай (замена вышедшего из строя силового трансформатора 25 кВА на силовой трансформатор 63 кВА). | O_1401_ГАЭС | нд | 0.040532 | 0 | 0.018518 | 0 | 0.022013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040532 | 0 | 0.018518 | 0 | 0.022013 | нд | 0.28773 | 0 | 0.018518 | 0.2472 | 0.022013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28773 | 0 | 0.018518 | 0.2472 | 0.022013
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 1-12-3 25 кВА в Майминском районе Республики Алтай (замена вышедшего из строя силового трансформатора 25 кВА на силовой трансформатор 40 кВА). | O_1405_ГАЭС | нд | 0.03953 | 0 | 0.017593 | 0 | 0.021937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03953 | 0 | 0.017593 | 0 | 0.021937 | нд | 0.28673 | 0 | 0.017593 | 0.2472 | 0.021937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28673 | 0 | 0.017593 | 0.2472 | 0.021937
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 20-11-48 25 кВА в Майминском районе Республики Алтай (замена вышедшего из строя силового трансформатора 25 кВА на силовой трансформатор 40 кВА). | O_1406_ГАЭС | нд | 0.04571 | 0 | 0.0233 | 0 | 0.02241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04571 | 0 | 0.0233 | 0 | 0.02241 | нд | 0.29291 | 0 | 0.0233 | 0.2472 | 0.02241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29291 | 0 | 0.0233 | 0.2472 | 0.02241
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 1-12-39 25 кВА в Майминском районе Республики Алтай (замена вышедшего из строя силового трансформатора 25 кВА на силовой трансформатор 40 кВА). | O_1407_ГАЭС | нд | 0.045282 | 0 | 0.022905 | 0 | 0.022377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045282 | 0 | 0.022905 | 0 | 0.022377 | нд | 0.29248 | 0 | 0.022905 | 0.2472 | 0.022377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29248 | 0 | 0.022905 | 0.2472 | 0.022377
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 1-12-44 25 кВА в Майминском районе Республики Алтай (замена вышедшего из строя силового трансформатора 25 кВА на силовой трансформатор 40 кВА). | O_1408_ГАЭС | нд | 0.0374 | 0 | 0.015626 | 0 | 0.021774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0374 | 0 | 0.015626 | 0 | 0.021774 | нд | 0.2846 | 0 | 0.015626 | 0.2472 | 0.021774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2846 | 0 | 0.015626 | 0.2472 | 0.021774
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 9.8192 | 9.4409 | 0 | 0.77648 | 8.0991 | 0.56535 | 3.7165 | 0 | 0.30398 | 3.2048 | 0.20778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36675 | 0 | 0 | 0.36675 | 0 | 5.3576 | 0 | 0.4725 | 4.5275 | 0.35757 | 8.1384 | 8.1174 | 0 | 0.84713 | 6.7049 | 0.56535 | 3.4438 | 0 | 0.30398 | 2.932 | 0.20778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6736 | 0 | 0.54315 | 3.7729 | 0.35757
3.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кош-Агачская - 1 комплект | N_60_ГАЭС | 0.61411 | 0.51176 | 0 | 0.30398 | 0 | 0.20778 | 0.51176 | 0 | 0.30398 | 0 | 0.20778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4438 | 3.4438 | 0 | 0.30398 | 2.932 | 0.20778 | 3.4438 | 0 | 0.30398 | 2.932 | 0.20778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №21 «Чергинская» заменой аккумуляторной батареи ОР-12 в Шебалинском районе Республики Алтай. | N_293_ГАЭС | 5.6335 | 5.3576 | 0 | 0.4725 | 4.5275 | 0.35757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3576 | 0 | 0.4725 | 4.5275 | 0.35757 | 4.6946 | 4.6736 | 0 | 0.54315 | 3.7729 | 0.35757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6736 | 0 | 0.54315 | 3.7729 | 0.35757
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №6 "Рудничная" в Чойском районе Республики Алтай, с заменой трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА | M_90-1_ГАЭС | 3.5715 | 3.5715 | 0 | 0 | 3.5715 | 0 | 3.2048 | 0 | 0 | 3.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36675 | 0 | 0 | 0.36675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 45.5263 | 40.5968 | 0.42945 | 33.4117 | 5.2789 | 1.4768 | 18.0038 | 0 | 18.0028 | 0 | 0.00091303 | 0.11122 | 0.094233 | 0 | 0.011028 | 0.0059613 | 20.5261 | 0.14854 | 13.6684 | 5.2678 | 1.4414 | 1.9557 | 0.18668 | 1.7405 | 0 | 0.02856 | 23.6102 | 19.5051 | 0.45484 | 13.7482 | 3.8236 | 1.4785 | 0.12895 | 0 | 0.079861 | 0.048175 | 0.00091303 | 0.10019 | 0.094233 | 0 | 0 | 0.0059613 | 19.0182 | 0.14854 | 13.6684 | 3.7599 | 1.4414 | 0.2578 | 0.21208 | 0 | 0.015526 | 0.030203
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.6454 | 5.7395 | 0.23467 | 1.3443 | 3.826 | 0.33448 | 1.0498 | 0 | 1.0488 | 0 | 0.00091303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3445 | 0.047993 | 0.16257 | 3.826 | 0.30787 | 0.34528 | 0.18668 | 0.1329 | 0 | 0.025704 | 8.6712 | 4.3833 | 0.26007 | 0.24243 | 3.5447 | 0.33613 | 0.12895 | 0 | 0.079861 | 0.048175 | 0.00091303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9994 | 0.047993 | 0.16257 | 3.481 | 0.30787 | 0.25495 | 0.21208 | 0 | 0.015526 | 0.027347
3.2.2.1 | Реконструкция 0,2 км ВЛ-10кВ л. 11-4 в село Иогач Турачакского района Республики Алтай | F_24_ГАЭС | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участока линии ВЛ – 0,4 кВ, фидера №3 отходящего КТП 10/0,4 кВ №14-21-10 в пролетах опор №1 - №3, попадающие в зону строительства жилого дома Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Механизаторов, д. 11 «А» дог. №56.0400.1897.21 | M_100с30_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Газораспределительных сетей Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Береговая, от дома №17 до дома №20, дог.№56.0400.932.21 | M_IP.04.3851_ГАЭС | 2.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка линии ВЛ 10 кВ №22-1 в пролетах опор №18/19 - №18/20/1; КТП 10/0,4 кВ № 22-1-10; участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер №4, отходящего от КТП 10/0,4 кВ №22-1-10 в пролетах опор №1 - №6, попадающие в зону строительства нового корпуса «Общеобразовательной школы на 250 мест по ул. Советской, д. 13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай, рядом с двумя существующими корпусами школы» дог. №56.0400.1895.21 | M_100с33_ГАЭС | 3.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (перевооружение) ВЛ 10кВ Л-1-12 Бюрюля оп.№ 609 ( Дог №56.0400.2738.19) | L_100с13_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (перевооружение) ВЛ-0,4кВ от ТП№1-8-22 Карасук, ООО "Стройсервис", в Майминском районе Республики Алтай (Согл.№56.0400.1280.21 от 22.06.21г) | M_100с27_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10кВ Л-20-15 опора №23/3, участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-15-8 ф. 1, попадающий в зону строительных работ по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Ленинская, д. 18, согл. № 56.0400.1419.23 | O_100с36_ГАЭС | нд | 0.23405 | 0.095504 | 0.12907 | 0 | 0.0094683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051345 | 0.047993 | 0 | 0 | 0.0033518 | 0.1827 | 0.047511 | 0.12907 | 0 | 0.0061164 | нд | 0.10497 | 0.095504 | 0 | 0 | 0.0094683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051345 | 0.047993 | 0 | 0 | 0.0033518 | 0.053627 | 0.047511 | 0 | 0 | 0.0061164
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-6-12 опоры №71/2, 71/3, 71/4 попадающий в зону строительных работ ООО "Шебалинское ДРСУ" по объекту: "Капитальный ремонт мостового перехода в с. Сёйка Чойского района"согл. № 6.0400.750.23 | N_2008_ГАЭС | нд | 0.016109 | 0 | 0.0013039 | 0 | 0.014805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013769 | 0 | 0.0013039 | 0 | 0.012465 | 0.0023404 | 0 | 0 | 0 | 0.0023404 | нд | 0.19329 | 0 | 0.0013039 | 0.17718 | 0.014805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19095 | 0 | 0.0013039 | 0.17718 | 0.012465 | 0.0023404 | 0 | 0 | 0 | 0.0023404
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ, фидера №2 отходящего от ТП 14-6-84, в пролетах опор №8 - №9, №8/1, в Республике Алтай, Майминском районе | N_1758_ГАЭС | 0.16496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11-10 в пролете опор № 35-39, проходящей по частной территории потребителя в Турочакском районе Республики Алтай (0,305 км) | O_116.11_ГАЭС | нд | 0.12292 | 0.11318 | 0 | 0 | 0.0097336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12292 | 0.11318 | 0 | 0 | 0.0097336 | нд | 0.12292 | 0.11318 | 0 | 0 | 0.0097336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12292 | 0.11318 | 0 | 0 | 0.0097336
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-11-21 в пролете опор № 1-4, проходящей по частной территории потребителя в Усть-Коксинском районе Республики Алтай (0,355 км) | O_116.14_ГАЭС | нд | 0.020668 | 0.019087 | 0 | 0 | 0.0015812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020668 | 0.019087 | 0 | 0 | 0.0015812 | нд | 0.020668 | 0.019087 | 0 | 0 | 0.0015812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020668 | 0.019087 | 0 | 0 | 0.0015812
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 30-5-25 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ 1,1 км, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА) в Усть-Коксинском районе Республики Алтай | O_116.46_ГАЭС | нд | 0.0074703 | 0.0068987 | 0 | 0 | 0.00057153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074703 | 0.0068987 | 0 | 0 | 0.00057153 | нд | 0.0074703 | 0.0068987 | 0 | 0 | 0.00057153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074703 | 0.0068987 | 0 | 0 | 0.00057153
3.2.2.1 | Реконструкция по соглашению о компенсации затрат ВЛ-10кВ №20-11 опора №192 Соузга (Дог № 10.0400.3037.19 от 24.12.2019г) | L_100.1_ГАЭС | нд | 0.0052218 | 0 | 0 | 0 | 0.0052218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052218 | 0 | 0 | 0 | 0.0052218 | нд | 0.020747 | 0 | 0 | 0.015526 | 0.0052218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020747 | 0 | 0 | 0.015526 | 0.0052218
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ -10кВ Онгудайский район РА (Дог.№ 56.0400.3028.19) | L_100с11_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Л15-3 с.Узнезя, Т/б "Своя" Чемальского района Республики Алтай (Дог.ТП №56.0400.3063.19) | L_100с8_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ10кВ 30-8,30-10 Талда-Тюнгур 62-67, ООО "Алтаймостстрой", в Усть-Коксинском районе Республики Алтай (Согл.№56.0400.1917.21 от 09.09.2021г) | M_100с26_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-11-3 ф. 1 опора № 7/1 по соглашению №56.0400.686.23 Республика Алтай, Майминский район | N_2007_ГАЭС | нд | 0.00013904 | 0 | 0 | 0 | 0.00013904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013904 | 0 | 0 | 0 | 0.00013904 | нд | 0.027177 | 0.025395 | 0 | 0 | 0.0017816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027177 | 0.025395 | 0 | 0 | 0.0017816
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участока линии ВЛ 10 кВ №1-23 в пролетах опор №125 - №128, попадающие в зону строительства объекта «Строительство газовой модульной котельной для детского сада на 60 мест», Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Гуляева, д. 55 дог. №56.0400.1805.21 | M_100с32_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л 20-11 в пролетах опор №40-42, попадающие в зону строительства объекта «Ресторан», Республика Алтай, Майминский район, Майминское лесничество дог. №56.0400.1186.20 | L_100с16_ГАЭС | нд | 0.080774 | 0 | 0.079861 | 0 | 0.00091303 | 0.080774 | 0 | 0.079861 | 0 | 0.00091303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12895 | 0 | 0.079861 | 0.048175 | 0.00091303 | 0.12895 | 0 | 0.079861 | 0.048175 | 0.00091303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (перевооружение) ВЛ-10кВ Л15-6 и Л15-12 Алтай СЭС Чемальского района Республики Алтай (Согл.№56.0400.1777.20 от29.09.2020г.) | L_100с20_ГАЭС | нд | 0.96898 | 0 | 0.96898 | 0 | 0 | 0.96898 | 0 | 0.96898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 5 ед. на ВЛ-0,4 кВ Усть-Канский РЭС в Усть-Канском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3836_ГАЭС | 4.8413 | 4.2832 | 0 | 0.16509 | 3.826 | 0.29205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2794 | 0 | 0.16127 | 3.826 | 0.29205 | 0.0038265 | 0 | 0.0038265 | 0 | 0 | 4.0344 | 3.7572 | 0 | 0.16127 | 3.3038 | 0.29205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7572 | 0 | 0.16127 | 3.3038 | 0.29205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 34.8808 | 34.8573 | 0.19477 | 32.0674 | 1.4528 | 1.1424 | 16.954 | 0 | 16.954 | 0 | 0 | 0.11122 | 0.094233 | 0 | 0.011028 | 0.0059613 | 16.1817 | 0.10054 | 13.5058 | 1.4418 | 1.1335 | 1.6104 | 0 | 1.6076 | 0 | 0.0028561 | 14.939 | 15.1218 | 0.19477 | 13.5058 | 0.27883 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10019 | 0.094233 | 0 | 0 | 0.0059613 | 15.0187 | 0.10054 | 13.5058 | 0.27883 | 1.1335 | 0.0028561 | 0 | 0 | 0 | 0.0028561
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 11 шт. в Майминском районе Республики Алтай | M_22_ГАЭС | 0.2 | 0.56282 | 0.19477 | 0.024516 | 0.32369 | 0.019842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10019 | 0.094233 | 0 | 0 | 0.0059613 | 0.43526 | 0.10054 | 0 | 0.32369 | 0.011024 | 0.027372 | 0 | 0.024516 | 0 | 0.0028561 | 0.16667 | 0.21462 | 0.19477 | 0 | 0 | 0.019842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10019 | 0.094233 | 0 | 0 | 0.0059613 | 0.11157 | 0.10054 | 0 | 0 | 0.011024 | 0.0028561 | 0 | 0 | 0 | 0.0028561
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-48-5 с установкой реклоузера 2 шт. вУсть- Канском районе Республики Алтай | I_22.3_ГАЭС | 5.0232 | 4.9304 | 0 | 4.2857 | 0.32713 | 0.31756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011028 | 0 | 0 | 0.011028 | 0 | 4.4685 | 0 | 3.8348 | 0.3161 | 0.31756 | 0.45087 | 0 | 0.45087 | 0 | 0 | 4.186 | 4.2221 | 0 | 3.8348 | 0.069711 | 0.31756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2221 | 0 | 3.8348 | 0.069711 | 0.31756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-28-3 с установкой реклоузера 1 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.5_ГАЭС | 2.4165 | 2.3988 | 0 | 2.0944 | 0.15165 | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1761 | 0 | 1.8717 | 0.15165 | 0.1528 | 0.22269 | 0 | 0.22269 | 0 | 0 | 2.0137 | 2.026 | 0 | 1.8717 | 0.0015316 | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 0 | 1.8717 | 0.0015316 | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-20-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.10_ГАЭС | 4.8323 | 4.8323 | 0 | 4.8323 | 0 | 0 | 4.8323 | 0 | 4.8323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.16_ГАЭС | 2.6594 | 2.5572 | 0 | 2.2198 | 0.16821 | 0.16922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3274 | 0 | 1.99 | 0.16821 | 0.16922 | 0.22979 | 0 | 0.22979 | 0 | 0 | 2.2162 | 2.2441 | 0 | 1.99 | 0.084858 | 0.16922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2441 | 0 | 1.99 | 0.084858 | 0.16922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.17_ГАЭС | 2.5628 | 2.4944 | 0 | 2.1701 | 0.16164 | 0.16269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2674 | 0 | 1.9431 | 0.16164 | 0.16269 | 0.22697 | 0 | 0.22697 | 0 | 0 | 2.1356 | 2.1573 | 0 | 1.9431 | 0.051527 | 0.16269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1573 | 0 | 1.9431 | 0.051527 | 0.16269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-48-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.18_ГАЭС | 5.065 | 4.9597 | 0 | 4.319 | 0.32049 | 0.32024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5069 | 0 | 3.8662 | 0.32049 | 0.32024 | 0.45275 | 0 | 0.45275 | 0 | 0 | 4.2208 | 4.2577 | 0 | 3.8662 | 0.071207 | 0.32024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2577 | 0 | 3.8662 | 0.071207 | 0.32024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.21_ГАЭС | 2.4243 | 2.4243 | 0 | 2.4243 | 0 | 0 | 2.4243 | 0 | 2.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.22_ГАЭС | 2.4243 | 2.4243 | 0 | 2.4243 | 0 | 0 | 2.4243 | 0 | 2.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.23_ГАЭС | 2.4243 | 2.4243 | 0 | 2.4243 | 0 | 0 | 2.4243 | 0 | 2.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-12 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.24_ГАЭС | 2.4243 | 2.4243 | 0 | 2.4243 | 0 | 0 | 2.4243 | 0 | 2.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-25-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.25_ГАЭС | 2.4243 | 2.4243 | 0 | 2.4243 | 0 | 0 | 2.4243 | 0 | 2.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 47.8448 | 52.0775 | 0 | 32.6746 | 17.2002 | 2.2027 | 23.4718 | 0 | 23.4469 | 0 | 0.024881 | 0.38382 | 0 | 0.29207 | 0 | 0.091756 | 8.2276 | 0 | 0.85072 | 7.1869 | 0.19005 | 19.9943 | 0 | 8.0849 | 10.0134 | 1.896 | 20.3316 | 27.4983 | 0 | 7.4691 | 17.8266 | 2.2027 | 0.40809 | 0 | 0 | 0.38321 | 0.024881 | 1.3888 | 0 | 0.29207 | 1.005 | 0.091756 | 2.3005 | 0 | 0.85072 | 1.2598 | 0.19005 | 23.4009 | 0 | 6.3263 | 15.1787 | 1.896
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 45.5658 | 50.2062 | 0 | 32.6615 | 15.4436 | 2.101 | 23.4718 | 0 | 23.4469 | 0 | 0.024881 | 0.38382 | 0 | 0.29207 | 0 | 0.091756 | 7.7307 | 0 | 0.83784 | 6.7092 | 0.18359 | 18.6199 | 0 | 8.0847 | 8.7343 | 1.8008 | 18.4324 | 26.091 | 0 | 7.4465 | 16.5434 | 2.101 | 0.40809 | 0 | 0 | 0.38321 | 0.024881 | 1.3888 | 0 | 0.29207 | 1.005 | 0.091756 | 2.2314 | 0 | 0.83784 | 1.21 | 0.18359 | 22.0627 | 0 | 6.3166 | 13.9453 | 1.8008
3.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии 5766 шт (0,4 кВ) | F_42_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 584 шт. | N_42 1-1_ГАЭС | 15.4859 | 15.4685 | 0 | 5.1296 | 9.1601 | 1.1788 | 0.019903 | 0 | 0 | 0 | 0.019903 | 0.35924 | 0 | 0.27131 | 0 | 0.087926 | 6.2763 | 0 | 0.46013 | 5.7682 | 0.04801 | 8.8131 | 0 | 4.3982 | 3.392 | 1.0229 | 12.9049 | 14.9539 | 0 | 2.8406 | 10.9345 | 1.1788 | 0.32644 | 0 | 0 | 0.30654 | 0.019903 | 1.3444 | 0 | 0.27131 | 0.98512 | 0.087926 | 0.6577 | 0 | 0.46013 | 0.14956 | 0.04801 | 12.6254 | 0 | 2.1092 | 9.4933 | 1.0229
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 250 шт. | N_42 2-1_ГАЭС | 6.633 | 11.2907 | 0 | 4.085 | 6.2834 | 0.92228 | 0.004978 | 0 | 0 | 0 | 0.004978 | 0.024584 | 0 | 0.020754 | 0 | 0.0038303 | 1.4544 | 0 | 0.37771 | 0.94107 | 0.13558 | 9.8068 | 0 | 3.6865 | 5.3424 | 0.7779 | 5.5275 | 11.1371 | 0 | 4.6059 | 5.6089 | 0.92228 | 0.081647 | 0 | 0 | 0.076669 | 0.004978 | 0.044428 | 0 | 0.020754 | 0.019844 | 0.0038303 | 1.5737 | 0 | 0.37771 | 1.0604 | 0.13558 | 9.4373 | 0 | 4.2074 | 4.452 | 0.7779
3.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 6905 точек учета | K_42_ГАЭС(р) | 23.4469 | 23.4469 | 0 | 23.4469 | 0 | 0 | 23.4469 | 0 | 23.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2.279 | 1.8714 | 0 | 0.01306 | 1.7567 | 0.10163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49696 | 0 | 0.012883 | 0.47762 | 0.0064628 | 1.3744 | 0 | 0.00017772 | 1.2791 | 0.095171 | 1.8992 | 1.4073 | 0 | 0.022541 | 1.2832 | 0.10163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069121 | 0 | 0.012883 | 0.049776 | 0.0064628 | 1.3382 | 0 | 0.0096583 | 1.2334 | 0.095171
3.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 56 точек учета | N_3-1_ГАЭС | 2.279 | 1.8714 | 0 | 0.01306 | 1.7567 | 0.10163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49696 | 0 | 0.012883 | 0.47762 | 0.0064628 | 1.3744 | 0 | 0.00017772 | 1.2791 | 0.095171 | 1.8992 | 1.4073 | 0 | 0.022541 | 1.2832 | 0.10163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069121 | 0 | 0.012883 | 0.049776 | 0.0064628 | 1.3382 | 0 | 0.0096583 | 1.2334 | 0.095171
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.6662 | 6.2962 | 0 | 2.2332 | 4.063 | 0 | 2.2332 | 0 | 2.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.6662 | 6.2962 | 0 | 2.2332 | 4.063 | 0 | 2.2332 | 0 | 2.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | I_89_ГАЭС(а) | 6.6662 | 6.2962 | 0 | 2.2332 | 4.063 | 0 | 2.2332 | 0 | 2.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 38.3547 | 30.0435 | 0.51 | 3.9748 | 23.3986 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0435 | 0.51 | 3.9748 | 23.3986 | 2.16 | 31.9623 | 26.6818 | 0.51 | 4.5129 | 19.4989 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6818 | 0.51 | 4.5129 | 19.4989 | 2.16
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 38.3547 | 30.0435 | 0.51 | 3.9748 | 23.3986 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0435 | 0.51 | 3.9748 | 23.3986 | 2.16 | 31.9623 | 26.6818 | 0.51 | 4.5129 | 19.4989 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6818 | 0.51 | 4.5129 | 19.4989 | 2.16
3.3.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3МВА в Шебалинском районе, Республики Алтай. | F_4_ГАЭС | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №15 "Элекмонарская" с заменой трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА в Чемальском районе Республики Алтай. | H_91_ГАЭС | 32.3547 | 30.0435 | 0.51 | 3.9748 | 23.3986 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0435 | 0.51 | 3.9748 | 23.3986 | 2.16 | 26.9623 | 26.6818 | 0.51 | 4.5129 | 19.4989 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6818 | 0.51 | 4.5129 | 19.4989 | 2.16
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4.1796 | 2.6369 | 0.13678 | 0.00038705 | 2.1924 | 0.30737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3948 | 0 | 0 | 1.3948 | 0 | 1.2421 | 0.13678 | 0.00038705 | 0.79758 | 0.30737 | 3.483 | 3.8202 | 0.13678 | 0.18886 | 3.1871 | 0.30737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8202 | 0.13678 | 0.18886 | 3.1871 | 0.30737
3.4 | Строительство ВЛ-0,4-10 кВ с установкой трансформаторной подстанции с. Каракокша (КТП 10/0,4 кВ 160 кВА; ВЛ-10 кВ - 1,3 км (Л-6-17); ВЛ-0,4 кВ - 0,35 км) в Чойском районе Республики Алтай. | N_6-17_ГАЭС | 4.1796 | 2.6369 | 0.13678 | 0.00038705 | 2.1924 | 0.30737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3948 | 0 | 0 | 1.3948 | 0 | 1.2421 | 0.13678 | 0.00038705 | 0.79758 | 0.30737 | 3.483 | 3.8202 | 0.13678 | 0.18886 | 3.1871 | 0.30737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8202 | 0.13678 | 0.18886 | 3.1871 | 0.30737
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 78.6488 | 76.1507 | 0.31078 | 36.4616 | 38.5099 | 0.86837 | 18.5974 | 0 | 11.6568 | 3.026 | 3.9146 | 6.2344 | 0 | 2.0434 | 0 | 4.1911 | 31.5837 | 0 | 7.9812 | 18.286 | 5.3165 | 19.7352 | 0.31078 | 14.7803 | 17.1979 | -12.5538 | 54.0153 | 53.7243 | 0.31078 | 19.5156 | 33.8008 | 0.097103 | 4.6029 | 0 | 0 | 0.68833 | 3.9146 | 12.4076 | 0 | 0 | 8.2165 | 4.1911 | 21.0018 | 0 | 6.7191 | 8.9662 | 5.3165 | 15.712 | 0.31078 | 12.7965 | 15.9297 | -13.325
3.6 | Создание системы автоматизации учета документов архивного фонда в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_003_ГАЭС | 0.27185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_004_ГАЭС | 2.9482 | 0.58503 | 0 | 0.57593 | 0 | 0.0091034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014269 | 0 | 0 | 0 | 0.014269 | 0.57076 | 0 | 0.57593 | 0 | -0.0051658 | 2.4568 | 1.714 | 0 | 1.7049 | 0 | 0.0091034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014269 | 0 | 0 | 0 | 0.014269 | 1.6997 | 0 | 1.7049 | 0 | -0.0051658
3.6 | Выкуп оборудования систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) по энергосервисным договорам, 1500 шт. | O_421_ГАЭС | нд | 1.7846 | 0 | 1.3655 | 0.41907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7846 | 0 | 1.3655 | 0.41907 | 0 | нд | 1.8364 | 0 | 0 | 1.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4872 | 0 | 0 | 1.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34923 | 0 | 0 | 0.34923 | 0
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | M_2300_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9146 | 0 | 0 | 0 | 3.9146 | 4.1911 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 4.5309 | 0 | 0 | 0 | 4.5309 | -12.6366 | 0 | 0 | 0 | -12.6366 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9146 | 0 | 0 | 0 | 3.9146 | 4.1911 | 0 | 0 | 0 | 4.1911 | 4.5309 | 0 | 0 | 0 | 4.5309 | -12.6366 | 0 | 0 | 0 | -12.6366
3.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора 1 205 шт. | M_420_ГАЭС | 15.2013 | 13.443 | 0 | 0 | 13.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.443 | 0 | 0 | 13.443 | 0 | 13.4876 | 12.0291 | 0 | 0 | 12.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0291 | 0 | 0 | 12.0291 | 0
3.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | M_124.1_ГАЭС | 14.0202 | 12.6617 | 0.31078 | 12.2807 | 0.070167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6617 | 0.31078 | 12.2807 | 0.070167 | 0 | 11.6835 | 11.4609 | 0.31078 | 11.0916 | 0.058473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4609 | 0.31078 | 11.0916 | 0.058473 | 0
3.6 | Покупка снегохода - 3 шт. | N_826_ГАЭС | 0.826 | 1.5324 | 0 | 0.5581 | 0.9743 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.704 | 0 | 0.5581 | 0.1459 | 0 | 1.5229 | 1.3973 | 0 | 0 | 1.3973 | 0 | 0.68833 | 0 | 0 | 0.68833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5874 | 0 | 0 | 0.5874 | 0 | 0.12158 | 0 | 0 | 0.12158 | 0
3.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности критической информационной инфраструктуры в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | K_124_ГАЭС | 13.7002 | 13.7002 | 0 | 13.7002 | 0 | 0 | 11.6568 | 0 | 11.6568 | 0 | 0 | 2.0434 | 0 | 2.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_001_ГАЭС | 8.1045 | 8.7724 | 0 | 7.9812 | 0.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9812 | 0 | 7.9812 | 0 | 0 | 0.7912 | 0 | 0 | 0.7912 | 0 | 6.7876 | 7.3784 | 0 | 6.7191 | 0.65933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7191 | 0 | 0 | 6.7191 | 0 | 0 | 0 | 6.7191 | -6.7191 | 0 | 0.65933 | 0 | 0 | 0.65933 | 0
3.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_002_ГАЭС | 2.3465 | 2.3409 | 0 | 0 | 2.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012363 | 0 | 0 | 0.012363 | 0 | 2.3285 | 0 | 0 | 2.3285 | 0 | 1.9554 | 1.951 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010302 | 0 | 0 | 0.010302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 0 | 0 | 1.9407 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Шебалинском районе, с. Мариинск (ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 27-7-16 от оп.№ 2 до оп № 3, 0,13 км) | N_600_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Шебалинском районе, с. Барагаш (ВЛ-0,4 ф.3 от КТП кВ 27-8-6 от оп.№ 1 до оп.№ 6, 0,23 км) | N_601_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Шебалинском районе, с. Шаргайта ( ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 27-5-15 от оп.№ 1 до оп.№ 10, 0,29 км) | N_602_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Шебалинском районе, с. Шебалино ( ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 22-11-5 от оп.№ 1 до оп.№ 6, 0,21 км) | N_603_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Кош-Агачском районе, с. Курай ( ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП № 26-19-9 от оп. №1 до оп.№8, 0,39 км) | N_604_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Турочак (КТП 10/0,4 кВ № 18-5-1, 25 кВа) | N_605_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Артыбаш (КТП 10/0,4 кВ № 11-8-4, 100 кВа) | N_606_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Тулой (КТП 10/0,4 кВ № 17-4-1, 40 кВа) | N_607_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Артыбаш (КТП 10/0,4 кВ № 11-5-6, 250 кВа) | N_608_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Турочак (ВЛ-10 кВ Л -18-3 отпайка от оп.№57/1 до КТП №18-3-35, 0,27 км ) | N_609_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Усть-Лебедь ( ВЛ-10 кВ Л -12-5 отпайка от оп.№372/1 до КТП №12-5-22, 0,39 км ) | N_610_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Турочак (ВЛ- 10 кВ Л 18-5 отпайка от оп.№ 32/1 до КТП №18-5-1, 0,18 км ) | N_611_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Артыбаш ( ВЛ- 0,4 кВ ф.3 от КТП № 18-10-1 от оп.№1 до оп.№ 6, 0,25км ) | N_612_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Чойском районе, с. Чоя (ВЛ- 0,4 кВ ф.3 от КТП 16-13-26 от оп.№1 до оп.№7, 0,5 км) | N_613_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Артыбаш ( ВЛ - 0,4 кВ ф.1 от КТП № 11-8-4 от оп.№ 1 до оп.№ 12, 0,42 км ) | N_614_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турочакском районе, с. Турочак (ВЛ- 0,4 кВ ф.1 от КТП 18-5-1 от оп.№1 до оп.№3, 0,11 км) | N_615_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Улаганском районе, с. Акташ (ВЛ-0.4кВ ф.2 от КТП № 26-17-1 от оп.№ 1 до оп.№5, 0,155 км) | N_616_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Улаганском районе, с. Акташ (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 26-22-1 от оп.№1 до оп.№ 9, 1,065 км) | N_617_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Улаганском районе, с. Акташ (ВЛ-10кВ Л - 26-19 отпайка от оп.№155/1 до КТП № 26-19-15, 0,316 км) | N_618_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс БФО в Улаганском районе, с. Акташ (КТП-10/0,4 кВ № 26-19-15, 160 кВа) | N_619_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка приборов контроля качества электроэнергии, 3 шт. | N_56.1_ГАЭС | 0.83048 | 0.83048 | 0 | 0 | 0.13841 | 0.69207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83048 | 0 | 0 | 0.13841 | 0.69207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69207 | 0.69207 | 0 | 0 | 0.69207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69207 | 0 | 0 | 0 | 0.69207 | 0 | 0 | 0 | 0.69207 | -0.69207
3.6 | Покупка БПЛА (квадрокоптер), 1 шт. | N_56.2_ГАЭС | 0.09504 | 0.09504 | 0 | 0 | 0.01584 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09504 | 0 | 0 | 0.01584 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0.0792 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0.0792 | -0.0792
3.6 | Покупка экскаватора-погрузчика - 1 шт. | N_123_ГАЭС | 18.1046 | 18.117 | 0 | 0 | 18.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.117 | 0 | 0 | 18.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0955 | 15.0979 | 0 | 0 | 15.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0979 | 0 | 0 | 15.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_2100_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ВЛ-10кВ Л-15-14 "Толгоек", отпайка от оп.№49 (2,288км), земельные участки общей площадью 317 кв.м, расположенных по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, Чемальское с/п. | N_620_ГАЭС | нд | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | нд | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.088
3.6 | Безвозмездная передача ВЛ-10кВ Л-15-3 "Чепош" отпайка от оп.№60 до КТП №15-3-22 (0,769км), расположенной по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. Анос. | N_621_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ВЛ-10кВ Л-14-24, отпайка от оп.№12 до КТП №14-24-1 (0,04км), КТП-10/0,4№14-24-1, мощностью 0,4МВА, расположенных по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма. Ул.Энергетиков,9Г. | N_622_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ВЛ-10кВ Л-20-11, отпайка от оп.№37 до КТП №20-11-30 (0,47км), КТП-10/0,4№20-11-30, мощностью 0,04МВА, расположенных по адресу: Республика Алтай, Майминский район,в 2км от с.Манжерок. | N_623_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ВЛ-10кВ Л-14-7, отпайка от оп.№100/1до оп.№100/2 (0,007км); КЛ-10кВ от оп.№100/2доКТП№14-7-44(0,084км); КТП 10/0,4КВ №14-7-44(630*2кВА), расположенных по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с.Майма,ул.Ленина,60а. | N_624_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Дедина А.А. (ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП №28-8-4 от оп. №21 до оп. №23, 0,07 км) в Усть-Канском районе Республики Алтай. | N_625_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Тектиев А.А. (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №28-8-6 от оп. №6/4 до по. №6/7, 0,07 км) в Усть-Канском районе Республики Алтай. | N_626_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Часовских Е.П. (ВЛ-10 кВ Л-15-17 отпайка от оп. №11 до оп. №11/1 (0,016 км); КТП 10/0,4 кВ; №15-17-71 (400 кВА); ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №15-17-71 оп №1 до оп №49 (1,15 км)) в Чемальском районе Республики Алтай. | N_627_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Тектиев А.С. (ВЛ-10 кВ Л-48-5 отпайка от оп. №185 до оп. №185/1, 0,005 км; КТП 10/0,4 кВ; №48-5-35, 0,02 | N_628_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Канарин М.И.(ВЛ-10 кВ Л-5-1 отпайка от оп. №89 до оп. №89/2 (0,085 км); КТП 10/0,4 кВ; №5-1-14 (160 кВА)) по дог.№36.0400.1697.23 от 01.12.2023 в Усть-Канском районе Республики Алтай. | N_629_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Преториус В.Г. (ВЛ-10 кВ Л-15-13 отпайка от оп. №158/35 до оп. №158/42 (0,28 км); КТП 10/0,4 кВ №15-13-19 (0,025 кВА);ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №15-13-19 до оп. №4 (0,157 км); КЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №15-13-19 от оп. №4 до объекта потребителя с. Еланда, ул. Катунская, 1а; (0,534 км)) в Чемальском районе Республики Алтай по дог.№36.0400.1526 от 23 30.05.2023г. | N_630_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка системы мониторинга гололеда образования 1 ед. | J_56_ГАЭС (М) | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Красноярский край | Г | 3954.1309 | 3303.2574 | 103.2017 | 2295.1889 | 645.5482 | 259.3185 | 537.6845 | 14.8673 | 379.5219 | 101.9642 | 41.3311 | 437.1976 | 16.5401 | 306.4475 | 68.8431 | 45.3669 | 824.6482 | 22.0385 | 551.0709 | 191.7181 | 59.8207 | 1503.7271 | 49.7558 | 1058.1487 | 283.0228 | 112.7998 | 3001.8513 | 2377.1814 | 100.2429 | 1537.1961 | 492.4385 | 247.3039 | 177.3996 | 13.0911 | 109.9172 | 15.3587 | 39.0327 | 274.4729 | 15.3419 | 151.8421 | 64.6958 | 42.5931 | 476.7397 | 21.7127 | 345.6679 | 46.4953 | 62.8638 | 1448.5692 | 50.0972 | 929.769 | 365.8887 | 102.8144
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2085.5016 | 1450.3451 | 77.0678 | 1058.6401 | 168.2193 | 146.4179 | 249.9399 | 11.8035 | 218.323 | 3.6223 | 16.1912 | 235.6619 | 10.469 | 189.6109 | 16.1438 | 19.4383 | 438.6968 | 15.3924 | 284.1656 | 107.5987 | 31.5401 | 526.0464 | 39.4029 | 366.5407 | 40.8545 | 79.2483 | 1697.2095 | 1153.7281 | 74.1379 | 820.1471 | 118.1406 | 141.3026 | 118.44 | 11.4344 | 82.1036 | 10.413 | 14.4889 | 153.5014 | 10.469 | 113.2368 | 10.4988 | 19.2968 | 266.9852 | 15.1528 | 187.4414 | 31.2729 | 33.1181 | 614.8016 | 37.0817 | 437.3652 | 65.9559 | 74.3988
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1945.4178 | 1405.4607 | 76.4778 | 1046.3802 | 140.3583 | 142.2445 | 241.6042 | 11.6368 | 210.2681 | 3.6223 | 16.077 | 232.1023 | 10.4286 | 186.7142 | 15.6688 | 19.2908 | 410.3031 | 15.2435 | 283.9392 | 80.2127 | 30.9077 | 521.4511 | 39.1688 | 365.4587 | 40.8545 | 75.9691 | 1580.6533 | 1120.3694 | 73.4167 | 814.7516 | 95.0389 | 137.1622 | 118.1059 | 11.2678 | 82.0633 | 10.4 | 14.3747 | 153.0723 | 10.4286 | 113.0031 | 10.4912 | 19.1493 | 265.5803 | 15.0038 | 187.2295 | 30.8614 | 32.4856 | 583.611 | 36.7165 | 432.4557 | 43.2862 | 71.1526
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1746.2001 | 1039.6454 | 57.2442 | 768.7332 | 119.5476 | 94.1204 | 145.091 | 8.5743 | 123.4513 | 2.34 | 10.7254 | 190.0695 | 8.0571 | 155.8062 | 12.5227 | 13.6836 | 315.6139 | 9.0508 | 211.4299 | 75.0491 | 20.0842 | 388.8709 | 31.562 | 278.0459 | 29.6358 | 49.6272 | 0 | 787.0547 | 55.6061 | 558.9107 | 78.8044 | 93.7335 | 86.2387 | 8.5361 | 61.4941 | 6.6129 | 9.5955 | 119.7559 | 8.0571 | 89.6023 | 8.292 | 13.8045 | 170.259 | 9.5066 | 113.0176 | 26.3861 | 21.3487 | 410.8011 | 29.5062 | 294.7967 | 37.5134 | 48.9848
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 82.6368 | 183.2782 | 12.4995 | 157.4594 | 0.97567 | 12.3436 | 69.8558 | 2.3314 | 63.7256 | 0.20287 | 3.596 | 14.1058 | 1.6619 | 8.8688 | 0.288 | 3.2871 | 31.8244 | 2.3305 | 23.5485 | 0.4848 | 5.4606 | 67.4923 | 6.1757 | 61.3165 | 0 | 2.666e-05 | 0 | 209.5572 | 11.7393 | 168.5106 | 3.3531 | 25.9541 | 23.3934 | 2.3314 | 16.4461 | 1.6036 | 3.0123 | 23.4637 | 1.6619 | 17.2041 | 1.346 | 3.2516 | 42.1001 | 2.1709 | 33.8062 | 0.40356 | 5.7195 | 120.6 | 5.575 | 101.0542 | 0 | 13.9707
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 116.5809 | 182.5371 | 6.7341 | 120.1875 | 19.835 | 35.7805 | 26.6574 | 0.73109 | 23.0912 | 1.0795 | 1.7556 | 27.927 | 0.70953 | 22.0393 | 2.8581 | 2.3201 | 62.8647 | 3.8623 | 48.9608 | 4.6788 | 5.3628 | 65.088 | 1.4312 | 26.0962 | 11.2187 | 26.3419 | 126.992 | 123.7575 | 6.0713 | 87.3302 | 12.8814 | 17.4746 | 8.4738 | 0.40026 | 4.1231 | 2.1836 | 1.7669 | 9.8527 | 0.70953 | 6.1967 | 0.85323 | 2.0932 | 53.2211 | 3.3263 | 40.4056 | 4.0717 | 5.4175 | 52.2099 | 1.6353 | 36.6047 | 5.7728 | 8.1971
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, L=34 м от оп. № 56 ВЛ-10 кВ ф. 48-03 до границы земельного участка заявителя с установкой КТПН-10/0,4 кВ 250 кВА и линейного разъединителя. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Ирбейский леспромхоз", Красноярский край, Ирбейский р-н, Ирбейское с, Дорожная ул, д. 11В, кадастровый номер земельного участка 24:16:4201005:0396 (Дог. ТП № 20.2400.10364.18) | M_887_КЭ | нд | 0.088786 | 0 | 0.088786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088786 | 0 | 0.088786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4кВ, S=160 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=120 м. от оп. № 33 ВЛ-10 кВ ф.60-08 с. Маринино с установкой линейного разъединителя до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. От проектируемой ТП 10/0,4 кВ построить ВЛ-0,4 кВ, L=30 м. до границы земельного участка заявителя. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Красноярский край, Курагинский район, с. Маринино, ул. Советская, 2Г (Дог. ТП № 20.2400.3701.21 | M_2589_КЭ | нд | 0.1913 | 0 | 0.1913 | 0 | 0 | 0.1913 | 0 | 0.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, L=2х240 м. от РУ 10 кВ яч. 3 ТП-6 (1 с.) и РУ 10 кВ яч. 6 ТП-6 (2 с.) до границы земельного участка заявителя. Монтаж двух ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «Комплекс Мира», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Белинского, юго-восточнее сквера им. А. Дубенского, кадастровый номер земельного участка: 24:50:0000000:420 (Дог. ТП № 20.2400.1962.21) | M_2530_КЭ | 0.20864 | 0.15192 | 0.13763 | 0.001512 | 0 | 0.012777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071842 | 0.0066447 | 0 | 0 | 0.0005395 | 0.14474 | 0.13099 | 0.001512 | 0 | 0.012238 | 2.913 | 0.15167 | 0.13763 | 0 | 0 | 0.014037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071842 | 0.0066447 | 0 | 0 | 0.0005395 | 0.14448 | 0.13099 | 0 | 0 | 0.013498
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ, L= 92 м. от РУ-0,4 кВ ТП № 145 до границы земельного участка заявителя с установкой автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ТП № 145. Строительство КЛ-0,4 кВ, L= 256 м. от РУ-0,4 кВ ТП № 281 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ 0,4 кВ – 2 шт. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Затонская, 5Г, строение 1, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600021:80 (Дог. ТП № 20.2400.5210.21) | M_2618_КЭ | нд | 1.9664 | 0 | 1.9646 | 0 | 0.001781 | 1.8681 | 0 | 1.8663 | 0 | 0.001781 | 0.098229 | 0 | 0.098229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.001781 | 0 | 0 | 0 | 0.001781 | 0.001781 | 0 | 0 | 0 | 0.001781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ L=75 м от ВЛ-6 кВ ф.30-15, строительство ВЛ-6 кВ марки 3АС-50 мм², L=3620 м от ВЛ-6 кВ ф.23-05 до границы земельного участка Заявителя, с установкой линейных разъединителей РЛНД 10/630 -2 шт. ИПУЭ 6 кВ- 2 шт.. Заявитель Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум», Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Трактовая, 9 (№20.2400.4255.20) | M_982_КЭ | нд | 6.4455 | 0 | 5.5095 | 0.936 | 0 | 5.234 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | 0.27548 | 0 | 0.27548 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 7,6 км от резервной ячейки РУ 110 кВ ПС 220 кВ КИСК до вновь сооружаемой ПС 110 кВ, монтаж ПКУ 110 кВ - 2 шт. Заявитель: ООО ТК «Солнечный», Красноярский край, Емельяновский район (Дог. ТП №20.2400.12661.22). | N_3214_КЭ | 14.6638 | 8.0362 | 0 | 0.79525 | 7.02 | 0.22092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79113 | 0 | 0.79113 | 0 | 0 | 7.245 | 0 | 0.0041184 | 7.02 | 0.22092 | 12.2198 | 0.22092 | 0 | 0 | 0 | 0.22092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22092 | 0 | 0 | 0 | 0.22092
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ №11, №12 РП-199 до новой ТП-10/0,4 кВ заявителя, протяженностью 1,2 км. Заявитель ООО "Агора-Строй".г Красноярск, пр-кт Мира, 4 (20.2400.5039.15) | M_339_КЭ | нд | 5.7574 | 0 | 5.4749 | 0 | 0.28252 | 0.054405 | 0 | 0 | 0 | 0.054405 | 5.5307 | 0 | 5.4749 | 0 | 0.055856 | 0.071814 | 0 | 0 | 0 | 0.071814 | 0.10044 | 0 | 0 | 0 | 0.10044 | нд | 0.28252 | 0 | 0 | 0 | 0.28252 | 0.054405 | 0 | 0 | 0 | 0.054405 | 0.055856 | 0 | 0 | 0 | 0.055856 | 0.071814 | 0 | 0 | 0 | 0.071814 | 0.10044 | 0 | 0 | 0 | 0.10044
4.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10кВ, L=1800 м. от разных секций РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ № 33 «Молодежная» до границы земельного участка заявителя. Выполнить перемычку, L=40 м. старого и нового РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ № 33 «Молодежная». Заявитель ООО "Хаста". г. Красноярск, Центральный район, пр-кт. Мира, 6, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300265:302. (Дог. ТП № 20.2400.1244.20) | M_951_КЭ | 5.9749 | 9.7895 | 0 | 9.1039 | 0 | 0.68556 | 0.062402 | 0 | 0 | 0 | 0.062402 | 5.5389 | 0 | 5.4749 | 0 | 0.064067 | 3.9439 | 0 | 3.6291 | 0 | 0.31488 | 0.24421 | 0 | 0 | 0 | 0.24421 | 0.41667 | 3.8689 | 0 | 3.1834 | 0 | 0.68556 | 0.062402 | 0 | 0 | 0 | 0.062402 | 0.064067 | 0 | 0 | 0 | 0.064067 | 3.4983 | 0 | 3.1834 | 0 | 0.31488 | 0.24421 | 0 | 0 | 0 | 0.24421
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=35 м. от яч. № 5 РУ-10 кВ ТП № 152 до границы земельного участка заявителя. Строительство КЛ-10 кВ, L=215 м. от яч. № 1 резерв РУ-10 кВ ТП № 1132 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «ГУРИАТИ», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вейнбаума, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300259:468 ( Дог. ТП № 20.2400.2316.21). | M_2551_КЭ | 0.32045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=228 м. от оп. № 43/1/5 ф.6 ВЛ-10 кВ ф.21-06 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Процион», Красноярский край, Новоселовский район, с. Новоселово, ул. Промышленная, 2г, стр. 1 (Дог. ТП № 20.2400.2361.21) | M_2561_КЭ | 0.68618 | 1.1518 | 0.076407 | 0.2193 | 0.37793 | 0.47813 | 0.0084398 | 0.007418 | 0.00051871 | 0 | 0.00050302 | 0.0065928 | 0.0049927 | 0.0010057 | 0 | 0.00059443 | 0.73518 | 0.063997 | 0.21777 | 0.37793 | 0.075488 | 0.40155 | 0 | 0 | 0 | 0.40155 | 0.57182 | 1.0194 | 0.076407 | 0.62641 | 0.24 | 0.076585 | 0.0089019 | 0.007418 | 0.00098089 | 0 | 0.00050302 | 0.0072762 | 0.0049927 | 0.0016891 | 0 | 0.00059443 | 1.0032 | 0.063997 | 0.62374 | 0.24 | 0.075488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2х1000 кВА на границе, установленной правоустанавливающими документами заявителя, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,119 км от ВЛ 10 кВ ф.3-19 г.Минус-к,с.Селиваниха яч.19 (1 сек. шин) ПС 110 кВ Тагарская №3 до строящейся ТП 10 кВ и строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,145 км от ВЛ 10 кВ ф.3-13 г.Минусинск,с.Селиваниха яч.13 (2 сек. шин) ПС 110 кВ Тагарская №3 до строящейся ТП 10 кВ, установка двух линейных разъединителей на отпаечных опорах ВЛ 10 кВ ф.3-19 и ВЛ 10 кВ ф.3-13, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Минусинская межрайонная больница", Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 2 "а"(Дог. ТП № 20.2400.8370.22) | O_3308_КЭ | нд | 10.9441 | 0.09788 | 10.0487 | 0 | 0.79749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6358 | 0.09788 | 6.4236 | 0 | 0.11427 | 4.3083 | 0 | 3.6251 | 0 | 0.68322 | нд | 9.6565 | 0.09788 | 8.7611 | 0 | 0.79749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21215 | 0.09788 | 0 | 0 | 0.11427 | 9.4443 | 0 | 8.7611 | 0 | 0.68322
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,644 кмЗаявитель ООО "Плодово-Ягодная станция" (станд.ст. Дог.№20.2400.2047.18 от 16.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:04:0301018:524 | M_884_КЭ | 3.8616 | 0.65316 | 0.020525 | 0.42207 | 0 | 0.21057 | 0.43806 | 0 | 0.42207 | 0 | 0.01599 | 0.11619 | 0.020525 | 0 | 0 | 0.095664 | 0.041743 | 0 | 3e-08 | 0 | 0.041743 | 0.057174 | 0 | 0 | 0 | 0.057174 | 3.4992 | 0.15895 | 0.020525 | 0 | 0 | 0.13842 | 0.01599 | 0 | 0 | 0 | 0.01599 | 0.044039 | 0.020525 | 0 | 0 | 0.023514 | 0.041743 | 0 | 0 | 0 | 0.041743 | 0.057174 | 0 | 0 | 0 | 0.057174
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=13 м. от оп. № 320 ВЛ-10 кВ ф. 33-04 д. Волоковое до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Победа", Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Пировский р-н, с. Кириково, ул. Центральная, 51, кадастровый номер земельного участка 24:31:1503003:38. (Дог. ТП № 20.2400.4141.21) | M_2562_КЭ | нд | 0.017292 | 0 | 0.017292 | 0 | 0 | 0.017292 | 0 | 0.017292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВКЛ-10 кВ, L=78 м. от оп. № 19 ВЛ-10 кВ ф. 57-6 д. М-Кантат до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Администрация Большемуртинского района, Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Доброва, 30, кадастровый номер земельного участка 24:08:1802002:239 (Дог. ТП № 20.2400.7265.21) | M_2641_КЭ | 0.70499 | 1.2813 | 0.082801 | 0.24365 | 0.37793 | 0.57688 | 0.0064729 | 0.0060659 | 0 | 0 | 0.000407 | 0.11652 | 0.05716 | 0.054914 | 0 | 0.0044417 | 0.66754 | 0.019575 | 0.18874 | 0.37793 | 0.081309 | 0.49072 | 0 | 0 | 0 | 0.49072 | 0.58749 | 1.1272 | 0.082801 | 0.56235 | 0.39587 | 0.086158 | 0.0064729 | 0.0060659 | 0 | 0 | 0.000407 | 0.061602 | 0.05716 | 0 | 0 | 0.0044417 | 1.0591 | 0.019575 | 0.56235 | 0.39587 | 0.081309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Реконструкция в части замены местами трансформаторов тока с ячейки 10 кВ ф. 86-2 ПС 35 кВ Шуваево №86 в ячейку 10 кВ ф. 86-5 ПС 35 кВ Шуваево №86, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Кузьменко Виктор Иванович, Красноярский край, Емельяновский район, с.Шуваево (Дог. ТП № 20.2400.13820.22) | N_3239_КЭ | нд | 0.66437 | 0 | 0.095811 | 0.48672 | 0.081836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50979 | 0 | 0.018772 | 0.48672 | 0.0042994 | 0.15458 | 0 | 0.077039 | 0 | 0.077536 | нд | 0.5688 | 0 | 0.088086 | 0.404 | 0.076718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042994 | 0 | 0 | 0 | 0.0042994 | 0.56451 | 0 | 0.088086 | 0.404 | 0.072419
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,22 км ВЛ 10 кВ ф.9-28 ПС «ЗЛМК» №9 110/35/10кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 9-28, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТК Веста", Красноярский край, городской округ город Канск, город Канск, территория Северо-Западный промрайон, участок 17К (Дог. ТП № 20.2400.14367.22) | O_3254_КЭ | нд | 1.4464 | 0.061812 | 0.30491 | 0.42588 | 0.65377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012548 | 0.011694 | 0 | 0 | 0.00085411 | 1.4338 | 0.050118 | 0.30491 | 0.42588 | 0.65291 | нд | 1.2786 | 0.061812 | 0.79458 | 0.31494 | 0.10731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012548 | 0.011694 | 0 | 0 | 0.00085411 | 1.2661 | 0.050118 | 0.79458 | 0.31494 | 0.10645
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4кВ, S= 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=114 м. от оп. № 258 ВЛ-10 кВ ф.35-03 с установкой линейного разъединителя до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Крестьянское (фермерское) хозяйство Курьянович Алексей Егорович, Красноярский край, Иланский район, д. Новоникольск, ул. Минская, №1, кадастровый номер земельного участка 24:15:2002001:180 (Дог. ТП № 20.2400.1395.22) | M_2649_КЭ | 1.379 | 0.50548 | 0.055594 | 0.37173 | 0.0246 | 0.05356 | 0.21181 | 0.0037328 | 0.18705 | 0 | 0.021025 | 0.067566 | 0.049849 | 0.003888 | 0 | 0.013829 | 0.045329 | 0.0020118 | 0.0053473 | 0.0246 | 0.01337 | 0.18078 | 0 | 0.17544 | 0 | 0.0053359 | 1.1492 | 0.46933 | 0.055594 | 0.35263 | 0.0075478 | 0.05356 | 0.37189 | 0.0037328 | 0.34503 | 0 | 0.023125 | 0.061578 | 0.049849 | 0 | 0 | 0.011729 | 0.030521 | 0.0020118 | 0.007591 | 0.0075478 | 0.01337 | 0.0053359 | 0 | 0 | 0 | 0.0053359
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ, L=2х12 м. от разных секций ЗТП 10/0,4 кВ № 8-14-28 до границы земельного участка заявителя с заменой автоматических выключателей в яч. № 1 и № 3 ЗТП 10/0,4 кВ № 8-14-28. Монтаж двух ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ужурская детская школа искусств», Красноярский край, муниципальный район Ужурский, городское поселение город Ужур, город Ужур, улица Кооперативная, земельный участок 1, кадастровый номер земельного участка 24:39:0110002:573 (Дог. ТП № 20.2400.8043.21) | M_2637_КЭ | 0.48111 | 0.35539 | 0.0058251 | 0.14112 | 0.0492 | 0.15925 | 0.12355 | 0.0058251 | 0.1033 | 0 | 0.014421 | 0.047805 | 0 | 0.037816 | 0 | 0.0099892 | 0.050246 | 0 | 0 | 0.0492 | 0.0010463 | 0.13379 | 0 | 0 | 0 | 0.13379 | 0.40092 | 0.32359 | 0.0058251 | 0.27283 | 0.019478 | 0.025457 | 0.25522 | 0.0058251 | 0.23497 | 0 | 0.014421 | 0.067329 | 0 | 0.037861 | 0.019478 | 0.0099892 | 0.0010463 | 0 | 0 | 0 | 0.0010463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж интеллектуального прибора учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности. Заявитель ООО «КрасЭлектроСеть», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рязанская, д. 69А. (Дог. ТП № 20.2400.2728.21) | M_2568_КЭ | нд | 0.10362 | 0 | 0.062518 | 0 | 0.041098 | 0.074869 | 0 | 0.062518 | 0 | 0.012351 | 0.0032125 | 0 | 0 | 0 | 0.0032125 | 0.0041303 | 0 | 0 | 0 | 0.0041303 | 0.021404 | 0 | 0 | 0 | 0.021404 | нд | 0.10066 | 0 | 0.077278 | 0 | 0.023387 | 0.089629 | 0 | 0.077278 | 0 | 0.012351 | 0.0032125 | 0 | 0 | 0 | 0.0032125 | 0.0041303 | 0 | 0 | 0 | 0.0041303 | 0.0036932 | 0 | 0 | 0 | 0.0036932
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, L=30 м. от оп. № 45 ВЛ-6 кВ ф. 44-10 с установкой линейного разъединителя до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ. Заявитель Акционерное общество «Полюс Логистика», Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Брянка, ул. Транспортная, з/у 2 Б, кадастровый номер земельного участка 24:34:0040101:501 (Дог. ТП № 20.2400.1721.21) | M_2586_КЭ | нд | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=6 м. (спуск) от оп. № 15 ВЛ-10 кВ ф. 144-31 и строительство ВЛ-10 кВ, L=6 м. (спуск) от оп. № 16 ВЛ-10 кВ ф. 144-28 до границы земельного участка заявителя с установкой линейных разеъдинителей. Монтаж двух ПКУ-10 кВ. Заявитель Акционерное общество «Губернские аптеки», Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, Енисейский тракт, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290205:254 (Дог. ТП № 20.2400.7535.21). | M_2646_КЭ | 0 | 1.2893 | 0.021248 | 0.20512 | 0 | 1.0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043056 | 0.0040044 | 0 | 0 | 0.00030117 | 0.15607 | 0.017244 | 0.10076 | 0 | 0.038062 | 1.1289 | 0 | 0.10436 | 0 | 1.0246 | 0 | 1.1288 | 0.021248 | 0.37745 | 0.62988 | 0.10027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043056 | 0.0040044 | 0 | 0 | 0.00030117 | 0.56634 | 0.017244 | 0.1961 | 0.31494 | 0.038062 | 0.55819 | 0 | 0.18135 | 0.31494 | 0.06191
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (спуск), L=16 м. от оп. № 11 ВЛ-10 кВ ф. 16-3 и строительство ВЛ-10 кВ (спуск), L=12 м. от оп. № 3 ВЛ-10 кВ ф. 16-10 до границы земельного участка заявителя с установкой линейных разъединителей. Монтаж двух ПКУ-10 кВ. Заявитель Никитин Вадим Михайлович, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, в районе зд. 7 и по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, по ул. Новой жизни (Дог. ТП № 20.2400.497.22) | M_2638_КЭ | 0 | 1.2265 | 0.087141 | 0.32469 | 0 | 0.81469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051718 | 0.048712 | 0 | 0 | 0.0030058 | 0.0014352 | 0 | 0 | 0 | 0.0014352 | 1.1734 | 0.038428 | 0.32469 | 0 | 0.81025 | 0 | 1.1063 | 0.087141 | 0.48688 | 0.31494 | 0.21732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051718 | 0.048712 | 0 | 0 | 0.0030058 | 0.0014352 | 0 | 0 | 0 | 0.0014352 | 1.0531 | 0.038428 | 0.48688 | 0.31494 | 0.21288
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ, L= 315 м. от РУ-0,4кВ руб. № 2 ТП № 851 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства", Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилые здания и жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул.Сопочная, 40, кадастровый номер земельного участка: 24:50:0100341:3 (Дог. ТП № 20.2400.4518.21) | N_2634_КЭ | нд | 0.045283 | 0 | 0.045283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045283 | 0 | 0.045283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, L=2501 м. от оп. № 102/8 ВЛ-6 кВ ф.37-14 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Гарант», местоположение установлено относительно ориентира расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Березовский район, 3-5-й км. Ермолаево - Есаулово, западнее с. Есаулово, западная часть контура №81, уч.3, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301001:160 (Дог. ТП № 20.2400.4171.21) | M_2587_КЭ | 5.0435 | 3.9235 | 0.19331 | 1.0988 | 0.288 | 2.3435 | 0.076927 | 0.07209 | 0 | 0 | 0.0048371 | 0.2897 | 0 | 0 | 0.288 | 0.001697 | 0.0021819 | 0 | 0 | 0 | 0.0021819 | 3.5547 | 0.12122 | 1.0988 | 0 | 2.3348 | 3.963 | 3.53 | 0.19331 | 2.9971 | 0 | 0.33965 | 0.076927 | 0.07209 | 0 | 0 | 0.0048371 | 0.001697 | 0 | 0 | 0 | 0.001697 | 0.0021819 | 0 | 0 | 0 | 0.0021819 | 3.4492 | 0.12122 | 2.9971 | 0 | 0.33094
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, L= 6 м. от оп. № 19/18 ВЛ 10 кВ ф. 134-11 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель Чернятьев Алексей Евгеньевич, Красноярский край, Емельяновский район, Сельское поселение Солонцовский сельсовет, п. Солонцы, ул. Лучистая, земельный участок 16А, кадастровый номер земельного участка 24:11:0090104:4183 (Дог. ТП № 20.2400.4310.21) | M_2579_КЭ | 0 | 0.23954 | 0 | 0.079819 | 0 | 0.15973 | 0.1002 | 0 | 0.079819 | 0 | 0.02038 | 0.0079016 | 0 | 0 | 0 | 0.0079016 | 0.0468 | 0 | 0 | 0 | 0.0468 | 0.084645 | 0 | 0 | 0 | 0.084645 | 0 | 0.21764 | 0 | 0.15036 | 0 | 0.067281 | 0.17074 | 0 | 0.15036 | 0 | 0.02038 | 0.046902 | 0 | 0 | 0 | 0.046902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=10 м (спуск) от опоры № 122 ВЛ-10 кВ ф. 48-03 до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Звезда Сибири», адрес установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка; Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Красноярский край, р-н Ирбейский, с. Ирбейское, ул. Советская, 174, кадастровый номер земельного участка 24:16:4201005:368 (Дог. ТП № 20.2400.6037.22) | N_2677_КЭ | нд | 0.55546 | 0.054929 | 0.055492 | 0 | 0.44504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097085 | 0.054929 | 0.026124 | 0 | 0.016032 | 0.0068071 | 0 | 0 | 0 | 0.0068071 | 0.45157 | 0 | 0.029368 | 0 | 0.4222 | нд | 0.48954 | 0.054929 | 0.14506 | 0.24 | 0.049556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16331 | 0.054929 | 0.092345 | 0 | 0.016032 | 0.0068071 | 0 | 0 | 0 | 0.0068071 | 0.31943 | 0 | 0.052714 | 0.24 | 0.026717
4.1.1.3 | Строительство ВКЛ-6 кВ, L= 46 м. от яч.№ 3 резерв РП-6 кВ № 8101 ПП № 1 до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ. Заявитель Исмаилова Евгения Александровна, Красноярский край, городской округ город Красноярск, ул Затонская, д. 68К стр 2 (Дог. ТП № 20.2400.5584.21) | M_2610_КЭ | 0.38809 | 1.628 | 0.057532 | 0.68073 | 0.288 | 0.60173 | 0.70437 | 0.039716 | 0.58854 | 0 | 0.076116 | 0.48298 | 0.017816 | 0.092189 | 0.288 | 0.084974 | 0.026039 | 0 | 0 | 0 | 0.026039 | 0.4146 | 0 | 0 | 0 | 0.4146 | 0.083412 | 1.2639 | 0.057532 | 1.0262 | 0 | 0.18011 | 1.0114 | 0.039716 | 0.89401 | 0 | 0.077633 | 0.22647 | 0.017816 | 0.13222 | 0 | 0.076436 | 0.026039 | 0 | 0 | 0 | 0.026039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=30 м. от оп. № 1/16/1 ВЛ-10 кВ ф.31-2 Ганина гарь-Уланово до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Красресурс 24", Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир автодорожное полотно. Участок находится примерно в 100 метров от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Бирилюсский район, на северной окраине п. Ганина Гарь, кадастровый номер земельного участка 24:05:2204001:22. (Дог. ТП № 20.2400.8670.21) | M_2636_КЭ | 0.56845 | 0.64157 | 0.067279 | 0.064144 | 0.37793 | 0.13222 | 0.0097156 | 0.0090665 | 7.41e-05 | 0 | 0.00057507 | 0.070549 | 0.040443 | 0.02132 | 0 | 0.0087862 | 0.46187 | 0.017769 | 0.035706 | 0.37793 | 0.030471 | 0.099434 | 0 | 0.0070435 | 0 | 0.09239 | 0.47371 | 0.56223 | 0.067279 | 0.13128 | 0.31494 | 0.048732 | 0.010177 | 0.0090665 | 0.00053573 | 0 | 0.00057507 | 0.15103 | 0.040443 | 0.1018 | 0 | 0.0087862 | 0.38508 | 0.017769 | 0.021903 | 0.31494 | 0.030471 | 0.015943 | 0 | 0.0070435 | 0 | 0.0088993
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=78 м. от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 121-21 до объекта заявителя с установкой линейного разъединителя на отпаечной опоре. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Ситалл», Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Калинина, в границах кадастрового квартала 24:50:0100470 (Дог. ТП № 20.2400.7494.19). | M_2647_КЭ | 0.50723 | 0.019326 | 0.015268 | 0.001512 | 0 | 0.0025458 | 0.016414 | 0.015268 | 0 | 0 | 0.0011466 | 0.0019587 | 0 | 0.001512 | 0 | 0.00044668 | 0.00050287 | 0 | 0 | 0 | 0.00050287 | 0.00044966 | 0 | 0 | 0 | 0.00044966 | 0.42269 | 0.019074 | 0.015268 | 0 | 0 | 0.0038058 | 0.016414 | 0.015268 | 0 | 0 | 0.0011466 | 0.0017067 | 0 | 0 | 0 | 0.0017067 | 0.00050287 | 0 | 0 | 0 | 0.00050287 | 0.00044966 | 0 | 0 | 0 | 0.00044966
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ ПС №126 «Радиотехническая» 110/10кВ до границы земельного участка заявителя. На ПС №126 «Радиотехническая» 110/10кВ выполнить пристыковку двух ячеек к разным секциям шин 10 кВ. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Акционерное общество "Научно-производственное предприятие «Радиосвязь», Красноярский край, г. Красноярск, ул Тотмина, д. 24 «А», строен. 16. (Дог. ТП № 20.2400.7007.22). | N_2678_КЭ | 19.1722 | 49.9793 | 3.2487 | 43.2807 | 0 | 3.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019008 | 0 | 0 | 0 | 0.00019008 | 39.3864 | 3.2159 | 34.083 | 0 | 2.0876 | 10.5927 | 0.0328 | 9.1977 | 0 | 1.3622 | 48.8421 | 42.5782 | 2.7127 | 36.4156 | 0 | 3.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019008 | 0 | 0 | 0 | 0.00019008 | 34.6648 | 2.6799 | 29.8974 | 0 | 2.0876 | 7.9132 | 0.0328 | 6.5183 | 0 | 1.3622
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=34 м. от оп. № 47 ВЛ-10 кВ ф. 35-01 до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сапрыкина Татьяна Георгиевна, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Краснинка. Участок находится примерно в 1,78 км метрах по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Иланский район, контур пашни 31А, кадастровый номер земельного участка 24:15:0201001:633 (Дог. ТП № 20.2400.1462.22). | N_2665_КЭ | нд | 0.3492 | 0 | 0.034044 | 0 | 0.31515 | 0.052896 | 0 | 0.034044 | 0 | 0.018852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2963 | 0 | 0 | 0 | 0.2963 | нд | 0.29981 | 0 | 0.040961 | 0.24 | 0.018852 | 0.29981 | 0 | 0.040961 | 0.24 | 0.018852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 11-12 д. Плотбище, Ялань яч. Ф. 11-12-10кВ ПС 110/35/10 кВ №11 «Енисейская» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,032 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 11-12 д. Плотбище, Ялань, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСервис», Красноярский край, Енисейский район, с. Плотбище, ул. Советская, 1Д (Дог. ТП № 20.2400.13101.22). | N_3229_КЭ | 0.59787 | 0.70137 | 0.037961 | 0.03731 | 0 | 0.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046981 | 0.036979 | 0.0020115 | 0 | 0.0079905 | 0.071586 | 0.00098118 | 0.035298 | 0 | 0.035307 | 0.5828 | 0 | 0 | 0 | 0.5828 | 0.49823 | 0.60662 | 0.037961 | 0.11519 | 0.39587 | 0.057598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048864 | 0.036979 | 0.0038945 | 0 | 0.0079905 | 0.54345 | 0.00098118 | 0.1113 | 0.39587 | 0.035307 | 0.014301 | 0 | 0 | 0 | 0.014301
4.1.1.3 | Строительство 2-ух КЛ-6 кВ от яч. № 6 резерв РУ-6 кВ ТП-386, L= 535 м и от оп. № 5 ВЛ-6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24), L= 136 м. до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 26 «Д». (Дог. ТП № 20.2400.2607.21) | N_2607_КЭ | 4.2285 | 3.1969 | 0 | 2.9153 | 0 | 0.28158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1969 | 0 | 2.9153 | 0 | 0.28158 | 3.5237 | 3.4344 | 0.22686 | 2.926 | 0 | 0.28158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4344 | 0.22686 | 2.926 | 0 | 0.28158
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (спуск), L=25 м от оп. 52/1 ВЛ 6-кВ ф. 46-22 с установкой линейного разъединителя РЛНД 10/630 -1 шт до границы земельного участка заявителя. Строительство ВЛ-6 кВ, L=850 м от оп. 55/3 ВЛ 6-кВ ф. 46-30 с установкой линейного разъединителя РЛНД 10/630 -1 шт до границы земельного участка заявителя. Монтаж трансформаторов тока в ячейках ф. 46-22 и ф. 46-30 РУ 6 кВ ПС 110 кВ №46 "Соврудник" с номинальным током 200/5 А – 2 шт. Монтаж ИПУЭ 6 кВ – 2 шт. Заявитель Муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика-застройщика северо-енисейского района", Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, гп. Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, з/у 52А, кадастровый номер земельного участка 24:34:0010121:1076 (Дог. ТП № 20.2400.5220.20). | M_2541_КЭ | нд | 0.864 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=35 м. от оп. № 62 ВЛ-10 кВ ф. 8-04 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Гартлиб Анастасия Михайловна, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, 180 м. на северо-запад от д. 152 по ул. Октябрьская, кадастровый номер земельного участка 24:36:1714009:156 (Дог. ТП № 20.2400.4043.21) | M_2640_КЭ | 0.46907 | 0.027545 | 0.01856 | 0.0025456 | 0 | 0.0064387 | 0.02119 | 0.01856 | 0 | 0 | 0.0026294 | 0.13322 | 0 | 0.1314 | 0 | 0.0018144 | -0.12886 | 0 | -0.12886 | 0 | 0 | 0.0019949 | 0 | 0 | 0 | 0.0019949 | 0.39089 | 0.027545 | 0.01856 | 0 | 0 | 0.0089843 | 0.02119 | 0.01856 | 0 | 0 | 0.0026294 | 0.0018144 | 0 | 0 | 0 | 0.0018144 | 0.0025456 | 0 | 0 | 0 | 0.0025456 | 0.0019949 | 0 | 0 | 0 | 0.0019949
4.1.1.3 | Строительство ВЛ10 кВ протяженностью 0,018 км от ВЛ 10кВ ф.144-28 ПС №144 «КИСК» 220/110/10кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Симонова Елена Павловна, Красноярский край, Емельяновский район, МО Солонцовский сельсовет (Дог. ТП № 20.2400.14354.22) | N_3240_КЭ | нд | 0.76434 | 0.050881 | 0.13781 | 0.48672 | 0.088928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12261 | 0.050881 | 0.060029 | 0 | 0.011701 | 0.58662 | 0 | 0.064051 | 0.48672 | 0.035847 | 0.055109 | 0 | 0.013728 | 0 | 0.04138 | нд | 0.63467 | 0.050881 | 0.16372 | 0.31494 | 0.10513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17629 | 0.050881 | 0.11371 | 0 | 0.011701 | 0.40079 | 0 | 0.050009 | 0.31494 | 0.035847 | 0.057585 | 0 | 0 | 0 | 0.057585
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяжённостью 0,292 км от отпаечной опоры КВЛ 6 кВ ф.39-12 - РП 170, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 6 кВ ф.39-12 - РП 170, монтаж ПКУ - 6 кВ. Заявитель: Индивидуальный предприниматель Злобин Алексей Анатольевич, Красноярский край, Березовский район (Дог. ТП № 20.2400.9497.22). | O_3230_КЭ | нд | 0.12029 | 0 | 0.065375 | 0 | 0.05492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07225 | 0 | 0.065375 | 0 | 0.0068755 | 0.0030166 | 0 | 0 | 0 | 0.0030166 | 0.045028 | 0 | 0 | 0 | 0.045028 | нд | 0.113 | 0 | 0.10183 | 0 | 0.011177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1087 | 0 | 0.10183 | 0 | 0.0068755 | 0.0030166 | 0 | 0 | 0 | 0.0030166 | 0.0012848 | 0 | 0 | 0 | 0.0012848
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,062 км от ВЛ 10кВ ф.75-6 ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция линейной ячейки/фидера яч.6 присоединения ф.75-6 РУ 10 кВ ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ в части замены трансформаторов тока на трансформаторы тока с большим номинальным током первичной обмотки, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-93", Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул. Лесная (Дог. ТП № 20.2400.13860.22) | N_3233_КЭ | нд | 0.6023 | 0.087748 | 0.018772 | 0.48672 | 0.00906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047923 | 0.045158 | 0 | 0 | 0.0027648 | 0.51112 | 0 | 0.018772 | 0.48672 | 0.0056292 | 0.043256 | 0.04259 | 0 | 0 | 0.00066596 | нд | 0.52803 | 0.087748 | 0.14629 | 0.24 | 0.053986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047923 | 0.045158 | 0 | 0 | 0.0027648 | 0.0056292 | 0 | 0 | 0 | 0.0056292 | 0.47447 | 0.04259 | 0.14629 | 0.24 | 0.045592
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ марки 3АС-50 мм², L=3х3952 м от опоры №21 ВЛ-10 кВ ф.70-14 до границы земельного участка Заявителя, строительство ВЛ-10 кВ марки 3АС-50 мм², L=3х4726 м от РУ 10 кВ ПС "Чечеул" №70 35/10 кВ до границы земельного участка Заявителя, с установкой линейных разъединителей РЛНД 10/630 -2 шт. Монтаж ПКУ 6-10 кВ – 2 шт. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "РН-АЭРО", Красноярский край, Канский район, с. Чечеул, войсковая часть 69806-3, кадастровый номер земельного участка 24:18:1200003:527 (№20.2400.5651.20) | M_994_КЭ | 16.6434 | 16.6434 | 0.33082 | 16.3126 | 0 | 0 | 10.3308 | 0.33082 | 10 | 0 | 0 | 5.497 | 0 | 5.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81563 | 0 | 0.81563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП 6 кВ (2 шт.), строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,006 км от ВЛ 6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24) ПС №7 «Медпрепараты» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,279 км от ТП 395 ОУ ПС № 30 «Белые росы» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", г. Красноярск, ул. Графитная (Дог. ТП № 20.2400.12848.22) | O_3236_КЭ | нд | 0.24251 | 0.22006 | 0.001512 | 0 | 0.020937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01452 | 0.013601 | 0 | 0 | 0.00091841 | 0.00040294 | 0 | 0 | 0 | 0.00040294 | 0.22758 | 0.20645 | 0.001512 | 0 | 0.019616 | нд | 0.24225 | 0.22006 | 0 | 0 | 0.022197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01452 | 0.013601 | 0 | 0 | 0.00091841 | 0.00040294 | 0 | 0 | 0 | 0.00040294 | 0.22733 | 0.20645 | 0 | 0 | 0.020876
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,042 км от ячеейк 0,4 кВ руб. №7 резерв и руб. №16 ТП-155 ПС №4 "Городская" 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в части замены коммутационных аппаратов в ячейках 0,4 кВ руб. 7 резерв и руб. 16 ТП-155, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (Дог. ТП № 20.2400.14003.22) | O_3256_КЭ | нд | 0.070105 | 0.063508 | 0 | 0 | 0.0065971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04888 | 0.045553 | 0 | 0 | 0.0033271 | 0.021225 | 0.017955 | 0 | 0 | 0.00327 | нд | 0.070105 | 0.063508 | 0 | 0 | 0.0065971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04888 | 0.045553 | 0 | 0 | 0.0033271 | 0.021225 | 0.017955 | 0 | 0 | 0.00327
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф. 82-04 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство ТП 10 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 82-04 .Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Красноярский край, Манский район, с. Нарва, ул. Заводская (Дог. ТП №20.2400.6770.22). | N_3209_КЭ | 3.5324 | 2.711 | 0.074939 | 2.4695 | 0 | 0.16657 | 0.060695 | 0.05717 | 0 | 0 | 0.0035248 | 0.0013389 | 0 | 0 | 0 | 0.0013389 | 2.4977 | 0.017769 | 2.346 | 0 | 0.13393 | 0.15128 | 0 | 0.1235 | 0 | 0.027773 | 2.9436 | 2.3143 | 0.074939 | 2.0653 | 0.0075478 | 0.16657 | 0.060695 | 0.05717 | 0 | 0 | 0.0035248 | 0.0013389 | 0 | 0 | 0 | 0.0013389 | 2.2224 | 0.017769 | 2.0631 | 0.0075478 | 0.13393 | 0.0299 | 0 | 0.0021265 | 0 | 0.027773
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: ООО "Хладагент-К", Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Энергетиков, 56а; ул. Энергетиков, 56а, строения 1, 2 (Дог. ТП № 20.2400.637.23). | O_3268_КЭ | нд | 0.52019 | 0 | 0.012375 | 0 | 0.50781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041764 | 0 | 0.012375 | 0 | 0.029389 | 0.47842 | 0 | 0 | 0 | 0.47842 | нд | 0.44219 | 0 | 0.012375 | 0.39 | 0.039813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43176 | 0 | 0.012375 | 0.39 | 0.029389 | 0.010424 | 0 | 0 | 0 | 0.010424
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 3,166 км и КЛ 10 кВ протяженностью 3,046 км от ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1 от ПС 110 кВ №185 Имени Сморгунова, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "Научно-производственная компания "Катрен"", Красноярский край, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, п. Солонцы, квартал Площадка Западная, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:3107 (Дог. ТП № 20.2400.12157.22) | O_3270_КЭ | нд | 6.4679 | 0.15572 | 4.1595 | 0 | 2.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026925 | 0.025326 | 0 | 0 | 0.0015993 | 6.441 | 0.1304 | 4.1595 | 0 | 2.1511 | нд | 5.9976 | 0.15572 | 4.9418 | 0.4056 | 0.49446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026925 | 0.025326 | 0 | 0 | 0.0015993 | 5.9707 | 0.1304 | 4.9418 | 0.4056 | 0.49286
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф. 23-17 с. Мокрушинское ПС 110/35/10 кВ №23 «Мокрушинская», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 23-17 с. Мокрушинское, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Победа", Красноярский край, Казачинский муниципальный район, сельское поселение Мокрушинский сельсовет, село Мокрушинское, улица Опытная, земельный участок 15В (Дог. ТП № 20.2400.1363.23) | O_3276_КЭ | нд | 0.64278 | 0.045193 | 0.12778 | 0 | 0.46981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1767 | 0.045193 | 0.093722 | 0 | 0.037783 | 0.46608 | 0 | 0.034056 | 0 | 0.43202 | нд | 0.56617 | 0.045193 | 0.16182 | 0.31494 | 0.04422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55973 | 0.045193 | 0.16182 | 0.31494 | 0.037783 | 0.0064369 | 0 | 0 | 0 | 0.0064369
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,277 км от ВЛ 10 кВ ф. 53-4 ПС №53 «Сухобузимская» 110/35/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО "СХП Дары Малиновки", Красноярский край, Красноярский край, Сухобузимский муниципальный район, сельское поселение Подсопочный сельсовет, с. Татарская, кадастровый номер земельного участка 24:35:0480201:232 (Дог. ТП № 20.2400.582.23) | O_3277_КЭ | нд | 1.0223 | 0.052857 | 0.12101 | 0.42588 | 0.42255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064689 | 0.0060847 | 0 | 0 | 0.00038425 | 1.0158 | 0.046773 | 0.12101 | 0.42588 | 0.42216 | нд | 0.88927 | 0.052857 | 0.43712 | 0.31494 | 0.084357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064689 | 0.0060847 | 0 | 0 | 0.00038425 | 0.88281 | 0.046773 | 0.43712 | 0.31494 | 0.083972
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,035 км от ВЛ 10 кВ ф.92-04 с.Чистое Поле-с.Могучий ПС 35/10 кВ «Белоярская» №92, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.92-04 с.Чистое Поле-с.Могучий, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сургутский Михаил Юрьевич, ККрасноярский край, Балахтинский район, севернее п. Чистое Поле. Кадастровый номер земельного участка 24:03:0700002:818 (Дог. ТП № 20.2400.14509.22) | O_3278_КЭ | нд | 1.1506 | 0.10304 | 0.2337 | 0.42588 | 0.38803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073009 | 0 | 0 | 0 | 0.00073009 | 1.1499 | 0.10304 | 0.2337 | 0.42588 | 0.3873 | нд | 1.0202 | 0.080246 | 0.44605 | 0.4056 | 0.088352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012291 | 0 | 0 | 0 | 0.012291 | 1.008 | 0.080246 | 0.44605 | 0.4056 | 0.076061
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ, L=380 м. от РУ-0,4 кВ ТП-1136 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя. Заявитель муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей № 28", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 17 (Дог. ТП № 20.2400.8306.16) | M_2573_КЭ | 3.0526 | 3.0526 | 0 | 3.0526 | 0 | 0 | 2.8999 | 0 | 2.8999 | 0 | 0 | 0.15263 | 0 | 0.15263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания», Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино (Дог. ТП № 20.2400.5798.21). | O_3296_КЭ | нд | 0.42906 | 0 | 0.054114 | 0.3451 | 0.029845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041277 | 0 | 0.020057 | 0 | 0.02122 | 0.38778 | 0 | 0.034056 | 0.3451 | 0.0086251 | нд | 0.36586 | 0 | 0.02108 | 0.31494 | 0.029845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35724 | 0 | 0.02108 | 0.31494 | 0.02122 | 0.0086251 | 0 | 0 | 0 | 0.0086251
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.5-13 ПС «Абан» №5 110/35/10кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,03 км, монтаж ПКУ - 10 кВ. Заявитель: Фролов Валерий Владимирович, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Д. Бедного, 126 (Дог. ТП № 20.2400.10493.22). | N_3219_КЭ | 0.76893 | 0.81551 | 0.0622 | 0.053067 | 0.4848 | 0.21544 | 0.005726 | 0.0053659 | 0 | 0 | 0.00036005 | 0.061114 | 0.056834 | 0 | 0 | 0.0042801 | 0.58548 | 0 | 0.05215 | 0.4848 | 0.048526 | 0.16319 | 0 | 0.0009162 | 0 | 0.16227 | 0.64078 | 0.70712 | 0.0622 | 0.19037 | 0.39 | 0.06455 | 0.005726 | 0.0053659 | 0 | 0 | 0.00036005 | 0.061114 | 0.056834 | 0 | 0 | 0.0042801 | 0.62889 | 0 | 0.19037 | 0.39 | 0.048526 | 0.011383 | 0 | 0 | 0 | 0.011383
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 6 кВ ф.20-14 ПС 110/35/6кВ «Карьер» №20 до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: Мендрик Александр Александрович, Красноярский край, Канский муниципальный район, сельское поселение Филимоновский сельсовет, в границах АО «Рассвет» (Дог. ТП № 20.2400.14100.22) | O_3235_КЭ | нд | 0.51031 | 0 | 0.011827 | 0 | 0.49848 | 0.036051 | 0 | 0.011827 | 0 | 0.024224 | 0.0030866 | 0 | 0 | 0 | 0.0030866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47117 | 0 | 0 | 0 | 0.47117 | нд | 0.43178 | 0 | 0.01447 | 0.39 | 0.02731 | 0.42869 | 0 | 0.01447 | 0.39 | 0.024224 | 0.0030866 | 0 | 0 | 0 | 0.0030866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ-0,4 кВ,замену коммутационного аппарата в ячейке присоединения РУ 0,4 кВ ТП 115 ОУ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский регистрационный центр», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шелковая, 11, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600018:36 (Дог. ТП № 20.2400.6776.22). | N_2679_КЭ | 0.04499 | 0.14385 | 0 | 0.072209 | 0 | 0.071638 | 0.058675 | 0 | 0.053095 | 0 | 0.00558 | 0.023425 | 0 | 0.019114 | 0 | 0.0043115 | 0.0025573 | 0 | 0 | 0 | 0.0025573 | 0.059189 | 0 | 0 | 0 | 0.059189 | 0.037492 | 0.13398 | 0 | 0.11399 | 0.0075478 | 0.012449 | 0.098751 | 0 | 0.085623 | 0.0075478 | 0.00558 | 0.032674 | 0 | 0.028363 | 0 | 0.0043115 | 0.0025573 | 0 | 0 | 0 | 0.0025573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВКЛ 10 кВ ф. 24-01 ПС №24 «Промбаза» 35/10/6кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВКЛ 10 кВ ф. 24-01, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Промышленное снабжение", г. Красноярск, Советский район, ул. Технологическая, участок № 1 (Дог. ТП № 20.2400.10468.22). | N_3220_КЭ | 0.53908 | 0.82855 | 0.068597 | 0.15264 | 0.3024 | 0.30492 | 0.0043419 | 0.0040965 | 0 | 0 | 0.00024534 | 9.578e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.578e-05 | 0.49227 | 0.0645 | 0.083842 | 0.3024 | 0.041526 | 0.33184 | 0 | 0.068795 | 0 | 0.26305 | 0.44923 | 0.72391 | 0.068597 | 0.11987 | 0.31494 | 0.22051 | 0.0043419 | 0.0040965 | 0 | 0 | 0.00024534 | 9.578e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.578e-05 | 0.57702 | 0.0645 | 0.11987 | 0.31494 | 0.077708 | 0.14246 | 0 | 0 | 0 | 0.14246
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,183 км от Л3, резерв ЗТП 56-2-5 ОУ ВЛ 10 кВ ф. 56-2 с. Бартат ПС 110/35/10 кВ №56 «Бартат» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция выключателя в ячейке присоединения РУ 0,4 кВ ЗТП 56-2-5 ОУ, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Красноярский край, Большемуртинский район, с. Бартат, ул. Центральная, 40, участок 1 (Дог. ТП № 20.2400.12474.22) | N_3238_КЭ | нд | 0.50991 | 0.086324 | 0.15756 | 0 | 0.26602 | 0.0087359 | 0.0082423 | 0 | 0 | 0.00049361 | 0.025115 | 0.023346 | 0 | 0 | 0.0017691 | 0.16648 | 0.054736 | 0.086701 | 0 | 0.025042 | 0.30958 | 0 | 0.070861 | 0 | 0.23872 | нд | 0.4718 | 0.086324 | 0.33248 | 0.015656 | 0.037336 | 0.0087359 | 0.0082423 | 0 | 0 | 0.00049361 | 0.025115 | 0.023346 | 0 | 0 | 0.0017691 | 0.35705 | 0.054736 | 0.26162 | 0.015656 | 0.025042 | 0.080892 | 0 | 0.070861 | 0 | 0.010031
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,083 км от РУ 10 кВ яч. ф. 188-12 Резерв ПС 110 кВ Озерная (1 с.) и от РУ 10 кВ яч. ф. 188-13 Резерв ПС 110 кВ Озерная (2 с.), до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна, Красноярский край, Емельяновский район от ПС Озерная №188 до ТП г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.2855.23) | O_3317_КЭ | нд | 0.8574 | 0 | 0.77973 | 0 | 0.077673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049956 | 0 | 0 | 0 | 0.049956 | 0.80744 | 0 | 0.77973 | 0 | 0.027717 | нд | 0.76164 | 0 | 0.68397 | 0 | 0.077673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73393 | 0 | 0.68397 | 0 | 0.049956 | 0.027717 | 0 | 0 | 0 | 0.027717
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,083 км от РУ 10 кВ яч. ф. 188-10 Резерв ПС 110 кВ Озерная (1 с.) и от РУ 10 кВ яч. ф. 188-11 Резерв ПС 110 кВ Озерная (2 с.), до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна, Красноярский край, Емельяновский район от ПС Озерная №188 до ТП г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.2854.23) | O_3318_КЭ | нд | 0.8574 | 0 | 0.77973 | 0 | 0.077673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049956 | 0 | 0 | 0 | 0.049956 | 0.80744 | 0 | 0.77973 | 0 | 0.027717 | нд | 0.76164 | 0 | 0.68397 | 0 | 0.077673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73393 | 0 | 0.68397 | 0 | 0.049956 | 0.027717 | 0 | 0 | 0 | 0.027717
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Самойлов С.В., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мужества ,кадастровый номер земельного участка 24:50:0300306:860 (Дог. ТП № 20.2400.5285.23). | O_3346_КЭ | нд | 0.020436 | 0 | 0.006659 | 0 | 0.013777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077138 | 0 | 0.006659 | 0 | 0.0010548 | 0.012723 | 0 | 0 | 0 | 0.012723 | нд | 0.018428 | 0 | 0.0071188 | 0.0095836 | 0.0017254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017757 | 0 | 0.0071188 | 0.0095836 | 0.0010548 | 0.0006706 | 0 | 0 | 0 | 0.0006706
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО «Сибна», Красноярский край, Манский район, район с. Тертеж, кадастровый номер земельного участка 24:24:0201003:236 (Дог. ТП № 20.2400.4520.23). | O_3350_КЭ | нд | 0.47198 | 0 | 0.06083 | 0 | 0.41115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064195 | 0 | 0.038303 | 0 | 0.025892 | 0.40778 | 0 | 0.022527 | 0 | 0.38525 | нд | 0.40874 | 0 | 0.062088 | 0.31494 | 0.03171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38039 | 0 | 0.039561 | 0.31494 | 0.025892 | 0.028345 | 0 | 0.022527 | 0 | 0.0058184
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.188-45 ПС №188 «Озерная» 110/35/10кВ ориентировочной протяжённостью 0,015 км до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.188-45, монтаж ПКУ - 10 кВ. Заявитель: Григорян Размик Сиреканович, Красноярский край, Емельяновский район, п. Элита (Дог. ТП № 20.2400.9253.22). | N_3231_КЭ | 0.64289 | 0.50632 | 0 | 0.10647 | 0.37793 | 0.021931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50632 | 0 | 0.10647 | 0.37793 | 0.021931 | 0.53574 | 0.38079 | 0 | 0.043924 | 0.31494 | 0.021931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38079 | 0 | 0.043924 | 0.31494 | 0.021931
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ ориентировочной протяжённостью 0,292 км от отпаечной опоры КВЛ 6 кВ ф.39-12 - РП 170, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 6 кВ ф.39-12 - РП 170, монтаж ПКУ - 6 кВ. Заявитель: Индивидуальный предприниматель Злобин Алексей Анатольевич, Красноярский край, Березовский район (Дог. ТП № 20.2400.9497.22). | N_3217_КЭ | 1.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП-481 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,018 км, установка коммутационного аппарата 10 кВ в ячейке присоединения РУ 10 кВ ТП-481, Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Джабиев Эльданиз Назарали оглы, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дорожная, 20 (Дог. ТП № 20.2400.11456.22). | N_3224_КЭ | 0.42335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 210 м. от ТП-5015 до участка заявителя ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс". Советский район, ул. Молокова. К.н. земельного участка:24:50:04 00 417:116.(№20.2400.7766.15) | M_505_КЭ | нд | 0.00022763 | 0 | 0 | 0 | 0.00022763 | 5.678e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.678e-05 | 5.682e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.682e-05 | 5.681e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.681e-05 | 5.722e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.722e-05 | нд | 0.00022763 | 0 | 0 | 0 | 0.00022763 | 5.678e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.678e-05 | 5.682e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.682e-05 | 5.681e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.681e-05 | 5.722e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.722e-05
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. № 71-11 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 0,100 км. Заявитель ООО "ТемпСтрой" г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров - ул. Водянников | M_756_КЭ | 8.6646 | 0.29787 | 0.0056505 | 0.18821 | 0 | 0.10401 | 0.011556 | 0 | 0 | 0 | 0.011556 | 0.19378 | 0 | 0.18821 | 0 | 0.0055727 | 0.013216 | 0.0056505 | 0 | 0 | 0.0075659 | 0.07932 | 0 | 0 | 0 | 0.07932 | 7.2205 | 1.0385 | 0.0056505 | 0.92883 | 0 | 0.10401 | 0.17665 | 0 | 0.1651 | 0 | 0.011556 | 0.0055727 | 0 | 0 | 0 | 0.0055727 | 0.013216 | 0.0056505 | 0 | 0 | 0.0075659 | 0.84305 | 0 | 0.76373 | 0 | 0.07932
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от яч. № 3 резерв ТП-455, L=122 м. и яч. № 3 резервТП-481, L=620 м. до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская индустрия», Красноярский край, город Красноярск, улица Транзитная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600029:946 (Дог. ТП № 20.2400.5360.21) | M_2609_КЭ | 1.276 | 1.2493 | 0.049333 | 0.083981 | 0.576 | 0.54001 | 0.75696 | 0.049333 | 0.083981 | 0.576 | 0.047642 | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | 0.01803 | 0.023182 | 0 | 0 | 0 | 0.023182 | 0.45116 | 0 | 0 | 0 | 0.45116 | 6.4135 | 6.8427 | 0.049333 | 5.7733 | 0.48 | 0.54001 | 0.66229 | 0.049333 | 0.085317 | 0.48 | 0.047642 | 0.01803 | 0 | 0 | 0 | 0.01803 | 0.023182 | 0 | 0 | 0 | 0.023182 | 6.1391 | 0 | 5.688 | 0 | 0.45116
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4 кВ 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=150 м. от ВЛ-10 кВ ф.50-3 до вновь проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Красноярский край, Козульский район, р.п. Козулька, у.л Свердлова, кадастровый номер земельного участка 24:21:1101028:681 (Дог. ТП № 20.2400.3886.22). | N_2674_КЭ | 1.7213 | 1.6635 | 0.050976 | 0.56393 | 0.0246 | 1.024 | 0.62306 | 0.0020408 | 0.51563 | 0 | 0.1054 | 0.14867 | 0.048936 | 0.048298 | 0 | 0.051437 | 0.026021 | 0 | 0 | 0.0246 | 0.0014211 | 0.86571 | 0 | 0 | 0 | 0.86571 | 1.4578 | 2.0364 | 0.050976 | 1.2314 | 0.59575 | 0.15825 | 1.8567 | 0.0020408 | 1.1633 | 0.58601 | 0.1054 | 0.17825 | 0.048936 | 0.068139 | 0.0097392 | 0.051437 | 0.0014211 | 0 | 0 | 0 | 0.0014211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=30 м. от оп. № 231 ВЛ-10 кВ ф. 33-09 до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Индивидуальный предприниматель Мамонтов Владимир Владимирович, Красноярский край, Пировский р-н, дер. Доново, ул. Советская, 21-1, кадастровый номер земельного участка 24:31:1203001:0020 (Дог. ТП № 20.2400.994.22) | N_2662_КЭ | 0.69691 | 0.58288 | 0.04173 | 0.10675 | 0.38001 | 0.054387 | 0.18559 | 0.04173 | 0.10675 | 0 | 0.037107 | 0.0095814 | 0 | 0 | 0 | 0.0095814 | 0.38771 | 0 | 0 | 0.38001 | 0.007699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58076 | 0.51072 | 0.04173 | 0.1746 | 0.24 | 0.054387 | 0.49344 | 0.04173 | 0.1746 | 0.24 | 0.037107 | 0.0095814 | 0 | 0 | 0 | 0.0095814 | 0.007699 | 0 | 0 | 0 | 0.007699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ, L=202 м от ВЛ 10 кВ ф.134-1 ПС 110 кВ "Солонцы" №134 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Хачатрян Меликсет Мкртичович, Красноярский край, Емельяновский район, пос. Солонцы, ул. Новая, 21 Е, кадастровый номер земельного участка 24:11:0090101:210 (Договор ТП № 20.2400.3563.22). | N_2671_КЭ | 1.2959 | 0.67944 | 0.007644 | 0.13372 | 0.47504 | 0.063036 | 0.042158 | 0.0028989 | 0.03334 | 0 | 0.0059193 | 0.61651 | 0.0047452 | 0.094609 | 0.47504 | 0.042116 | 0.020774 | 0 | 0.0057732 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0.62276 | 0.007644 | 0.16208 | 0.39 | 0.063036 | 0.0088182 | 0.0028989 | 0 | 0 | 0.0059193 | 0.59895 | 0.0047452 | 0.16208 | 0.39 | 0.042116 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4 кВ 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=47 м. от ВЛ-10кВ ф. 51-01 до вновь проектируемой ТП 10/0,4кВ с установкой линейного разъединителя Монтаж ПКУ-0,4кВ. Заявитель Белошапкин Геннадий Петрович, р-н Краснотуранский, с. Краснотуранск, ул. Приморская, 22, кадастровый номер земельного участка 24:22:0401002:50 (дог. ТП № 20.2400.5006.22) | N_2673_КЭ | 1.5362 | 2.1506 | 0.0025492 | 0.37836 | 0.0246 | 1.7451 | 0.05634 | 0.0025492 | 0.052112 | 0 | 0.0016786 | 0.43456 | 0 | 0.30471 | 0 | 0.12985 | 0.11432 | 0 | 0.02154 | 0.0246 | 0.06818 | 1.5454 | 0 | 0 | 0 | 1.5454 | 1.2645 | 2.4143 | 0.0025492 | 2.1838 | 0 | 0.22792 | 0.0042277 | 0.0025492 | 0 | 0 | 0.0016786 | 2.27 | 0 | 2.1402 | 0 | 0.12985 | 0.11183 | 0 | 0.043652 | 0 | 0.06818 | 0.028219 | 0 | 0 | 0 | 0.028219
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10 кВ 160 кВА. Строительство КЛ-10 кВ, L=168 м. от оп. № 6/27 ВЛ-10 кВ ф. 1-03 до проектируемой ТП 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ, L=329 м. от оп. № 15/5 ф. 8-14 до второй проектируемой ТП 10 кВ. Монтаж двух ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Публичное акционерное общество «Ростелеком», Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 2 «а» (Дог. ТП № 20.2400.3458.21). | M_2648_КЭ | 4.3378 | 4.4471 | 0.10272 | 2.9549 | 0.0492 | 1.3403 | 0.014772 | 0.010732 | 0.0026343 | 0 | 0.0014054 | 2.6153 | 0.086851 | 2.3757 | 0 | 0.15276 | 0.79015 | 0.0051377 | 0.56065 | 0.0492 | 0.17516 | 1.0269 | 0 | 0.015941 | 0 | 1.011 | 3.6148 | 3.9916 | 0.10272 | 3.108 | 0.44911 | 0.33169 | 0.024039 | 0.010732 | 0.0042015 | 0 | 0.0091054 | 2.473 | 0.086851 | 1.8071 | 0.43402 | 0.14506 | 1.4762 | 0.0051377 | 1.2808 | 0.015096 | 0.17516 | 0.018309 | 0 | 0.015941 | 0 | 0.0023676
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, L=60 м. от ВЛ-10кВ ф. 1-06 до границы, установленной правоустанавливающими документами Заявителя. Монтаж ПКУ-10кВ. Заявитель Гайсина Канифа Ахметовна, западная граница с. Абалаково. Участок находится примерно в 2,5 км метрах, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Енисейский район, кадастровый номер земельного участка 24:12:0370501:57 (договор ТП от 24.06.2022 №20.2400.5103.22) | N_2676_КЭ | 0.78923 | 0.37794 | 0 | 0.051689 | 0.2845 | 0.041745 | 0.076489 | 0 | 0.051689 | 0 | 0.0248 | 0.48455 | 0 | 0 | 0.47504 | 0.0095071 | -0.1831 | 0 | 0 | -0.19053 | 0.0074385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65769 | 0.32496 | 0 | 0.043219 | 0.24 | 0.041745 | 0.30802 | 0 | 0.043219 | 0.24 | 0.0248 | 0.0095071 | 0 | 0 | 0 | 0.0095071 | 0.0074385 | 0 | 0 | 0 | 0.0074385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=25 м. от оп. № 22 ВКЛ 10 кВ ф.26-05 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель Муниципальное автономное учреждение города Красноярска "Татышев-парк", Красноярский край, г. Красноярск, остров Татышев, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400418:73 (Дог. ТП № 20.2400.4044.21) | N_2563_КЭ | 0 | 0.002072 | 0 | 0 | 0 | 0.002072 | 0.002072 | 0 | 0 | 0 | 0.002072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002072 | 0 | 0 | 0 | 0.002072 | 0.002072 | 0 | 0 | 0 | 0.002072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Центр - Весна С-213/С-214 до новой ПС 110/10 кВ Аквапарк для осуществления технологического присоединения строительно-оздоровительного комплекса с аквапарком и гостиницей и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры ООО "Термит". г. Красноярск. | K_904_КЭ | 5.556 | 5.4589 | 0.096344 | 0 | 0 | 5.3625 | 1.0493 | 0.016344 | 0 | 0 | 1.0329 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 1.0636 | 1.3609 | 0 | 0 | 0 | 1.3609 | 1.985 | 0.08 | 0 | 0 | 1.905 | 2.7114 | 5.4589 | 0.096344 | 0 | 0 | 5.3625 | 1.0493 | 0.016344 | 0 | 0 | 1.0329 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 1.0636 | 1.3609 | 0 | 0 | 0 | 1.3609 | 1.985 | 0.08 | 0 | 0 | 1.905
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=25 м от опоры № 42/14 ВЛ-10 кВ Л-50-11 Хомутино до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Хачатрян Меликсет Мкртичович, Красноярский край, Емельяновский муниципальный район, сельское поселение Солонцовский сельсовет, улица Новая, земельный участок 21Ж, кадастровый номер земельного участка 24:11:0090101:1904 (Договор ТП № 20.2400.3695.22). | N_2672_КЭ | 0.68383 | 0.70737 | 0.022265 | 0.63285 | 0 | 0.052263 | 0.062826 | 0.02202 | 0.03334 | 0 | 0.0074664 | 0.54454 | 0.00024547 | 0.51014 | 0 | 0.034158 | 0.0092202 | 0 | 0 | 0 | 0.0092202 | 0.090786 | 0 | 0.089369 | 0 | 0.0014175 | 0.56986 | 0.5736 | 0.022265 | 0.49907 | 0 | 0.052263 | 0.029486 | 0.02202 | 0 | 0 | 0.0074664 | 0.53374 | 0.00024547 | 0.49934 | 0 | 0.034158 | 0.0089568 | 0 | -0.00026337 | 0 | 0.0092202 | 0.0014175 | 0 | 0 | 0 | 0.0014175
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Кедр», г. Красноярск, Центральный район, ул. Северное шоссе, район пиковой котельной, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300294:192 (Дог. ТП № 20.2400.8268.21). | O_3297_КЭ | нд | 0.41259 | 0 | 0.034056 | 0.34387 | 0.03466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41259 | 0 | 0.034056 | 0.34387 | 0.03466 | нд | 0.41773 | 0 | 0.06813 | 0.31494 | 0.03466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41773 | 0 | 0.06813 | 0.31494 | 0.03466
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.) Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Уголь Инвест", Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 800 м. по направлению на северо-запад от ориентира д. Тойлук, кадастровый номер земельного участка 24:03:0200005:373 (Дог. ТП № 20.2400.12409.22) | O_3271_КЭ | нд | 0.5463 | 0 | 0.0097048 | 0 | 0.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5463 | 0 | 0.0097048 | 0 | 0.5366 | нд | 0.46407 | 0 | 0.016872 | 0.404 | 0.043198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46407 | 0 | 0.016872 | 0.404 | 0.043198
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,35 км от ВЛ 10 кВ ф.24-19 с.Тесь ПС 110 кВ Тесинская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.24-19 с.Тесь, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Безматерных О.С., Красноярский край, Минусинский район, с. Тесь, ул. Строителей 6, участок 7, кадастровый номер земельного участка 24:25:4701053:593 (Дог. ТП № 20.2400.5012.23) | O_3341_КЭ | нд | 1.5882 | 0.042148 | 0.35822 | 0.42588 | 0.76196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5882 | 0.042148 | 0.35822 | 0.42588 | 0.76196 | нд | 1.394 | 0.042148 | 0.74415 | 0.31494 | 0.29276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0.042148 | 0.74415 | 0.31494 | 0.29276
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки 10 кВ ПС 35/6кВ №21 «Емельяново-2» до границы участка заявителя, 1700м;000 Заявитель Лашаков Игорь Дмитриевич (Дог.№20.24.24949.11 от 30.11.2011г. ). Емельяновский район, 7,8 км от Емельяново на север, кад.№24:11:0210108:61 | O_822_КЭ | нд | 0.017733 | 0.016243 | 0 | 0 | 0.00149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017733 | 0.016243 | 0 | 0 | 0.00149 | нд | 0.017733 | 0.016243 | 0 | 0 | 0.00149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017733 | 0.016243 | 0 | 0 | 0.00149
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,018 км от ВЛ 10 кВ ф. 57-4 д. Михайловка ПС 110/35/10 кВ №57 "Большая Мурта", до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 57-4, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Никитенко Бронислав Викторович, Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, ул. Механизаторов, 3 «Ж», кадастровый номер земельного участка 24:08:1802035:436 (Дог. ТП № 20.2400.1161.23) | O_3282_КЭ | нд | 0.86287 | 0.042895 | 0.15147 | 0.42588 | 0.24262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86287 | 0.042895 | 0.15147 | 0.42588 | 0.24262 | нд | 0.75523 | 0.042895 | 0.25002 | 0.4056 | 0.056713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75523 | 0.042895 | 0.25002 | 0.4056 | 0.056713
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км, установка комплектного распределительного устройства 10 кВ в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет», монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12846.22). | O_3226_КЭ | нд | 0.030032 | 0.027509 | 0 | 0 | 0.0025234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030032 | 0.027509 | 0 | 0 | 0.0025234 | нд | 0.030032 | 0.027509 | 0 | 0 | 0.0025234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030032 | 0.027509 | 0 | 0 | 0.0025234
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,265 км; Заявитель ООО ПСК "Развитие" (станд.ст. Дог.№20.2400.11310.18 от 25.01.2019г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, КРАСНОЯРСК Г, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0100300:887, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЛ. КРАСНОЙ АРМИИ - УЛ. ЛАДО КЕЦХОВЕЛИ | M_889_КЭ | нд | 0.021768 | 0 | 0.021768 | 0 | 0 | 0.021768 | 0 | 0.021768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Установка двух однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ (2х630 кВА). Строительство КЛ-10 кВ, L=1400 м. от РУ-10кВ ТП 3024 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ № 1. Строительство КЛ-10 кВ, L=1870 м. от РУ-10кВ ТП 236 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ № 2. Строительство 4КЛ-0,4 кВ, L=4х15 м. от РУ-0,4 кВ разных проектируемых КТП 10/0,4 кВ до устанавливаемого н/в щита объекта заявителя. Заявитель КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ботаническая, 2-я, 9, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100168:5 (Дог. ТП № 20.2400.6236.20) | M_993_КЭ | 2.3415 | 0.48309 | 0 | 0.48309 | 0 | -3.4694e-17 | 0.019967 | 0 | 0 | 0 | 0.019967 | 0.50359 | 0 | 0.48309 | 0 | 0.0205 | -0.040466 | 0 | 0 | 0 | -0.040466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5487 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0.019967 | 0 | 0 | 0 | 0.019967 | 0.0205 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 | -0.040465 | 0 | 1e-06 | 0 | -0.040466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=655 м. от оп. № 97/1 ВЛ-10 кВ ф. 6-17 до проектируемой ТП 10/0,4 кВ с установкой линейного разъединителя и строительство ВЛИ-0,4 кВ, L=109 м. Строительство ВЛ-10 кВ, L= 739 м. от оп. № 138 ВЛ-10 кВ ф.61-01 до второй проектируемой ТП 10/0,4 кВ. с установкой линейного разъединителя.. Монтаж двух ПКУ 0,4 кВ. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Сибирская, 11. (Дог.ТП № 20.2400.6629.20) | M_2524_КЭ | нд | 0.50348 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 0.50348 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 4КЛ-0,4 кВ от разных секций РУ-0,4 кВ кВ КТП № 23 до разных ВРУ-0,4 кВ заявителя. Монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель ООО "СЗ "ГОТИКА-СОЛАР", г. Красноярск, Советский район, ул. 40 лет Победы, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400015:1895 (Дог. ТП № 20.2400.5190.20) | M_2546_КЭ | 0.31736 | 1.0743 | 0 | 0.52197 | 0 | 0.5523 | 0.51671 | 0 | 0.43822 | 0 | 0.078492 | 0.36068 | 0 | 0.083744 | 0 | 0.27694 | 0.073234 | 0 | 0 | 0 | 0.073234 | 0.12363 | 0 | 0 | 0 | 0.12363 | 0.35175 | 1.0602 | 0 | 0.777 | 0 | 0.28316 | 0.72166 | 0 | 0.64317 | 0 | 0.078492 | 0.23408 | 0 | 0.13383 | 0 | 0.10024 | 0.073234 | 0 | 0 | 0 | 0.073234 | 0.031191 | 0 | 0 | 0 | 0.031191
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Партнер-Строй", Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Свободный (Дог. ТП № 20.2400.9488.22). | O_3293_КЭ | нд | 0.1234 | 0 | 0.077808 | 0.035183 | 0.010413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1234 | 0 | 0.077808 | 0.035183 | 0.010413 | нд | 0.11233 | 0 | 0.073919 | 0.028 | 0.010413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11233 | 0 | 0.073919 | 0.028 | 0.010413
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,14 км от ВЛ 10 кВ ф. 2-08 ПС 110 кВ Советская до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,608 км от ВЛ 10 кВ ф. 54-31 ПС 110 кВ Академгородок до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт", Ул. Киренского (остановка «Студенческий городок», в районе разворотного кольца троллейбусов) (Дог. ТП № 20.2400.3755.23). | O_3372_КЭ | нд | 0.28165 | 0.26003 | 0 | 0 | 0.021622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28165 | 0.26003 | 0 | 0 | 0.021622 | нд | 0.28165 | 0.26003 | 0 | 0 | 0.021622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28165 | 0.26003 | 0 | 0 | 0.021622
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,55 км от ВКЛ 10 кВ ф. 49-53 ПС 110 кВ Юбилейная (3с) до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км от Яч. ф.49-34 Резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная (4с) до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,03 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт" г. Красноярск, Советский район, ул. 9 Мая, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 24:50:0400052:2632,24:50:0400052:87 (Дог. ТП № 20.2400.4106.23). | O_3373_КЭ | нд | 0.024364 | 0.019341 | 0 | 0 | 0.0050225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024364 | 0.019341 | 0 | 0 | 0.0050225 | нд | 0.024112 | 0.019341 | 0 | 0 | 0.0047705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024112 | 0.019341 | 0 | 0 | 0.0047705
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,035 км от ВЛ 10 кВ ф.64-8 ПС №64 "Дрокино" 35/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Джиоев Андрей Иванович, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 803-й км. автодороги "Байкал" (правая сторона), кадастровый номер земельного участка 24:11:0290101:1808 (Дог. ТП № 20.2400.820.23) | O_3279_КЭ | нд | 0.015284 | 0 | 0.015284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015284 | 0 | 0.015284 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф. 10-27 ПС №10 «Нагорная» 110/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО «Комсервис», г. Красноярск, Центральный район, ул. Брянская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300001:468 (Дог. ТП № 20.2400.9787.22) | O_3309_КЭ | нд | 0.48896 | 0 | 0 | 0.4836 | 0.0053599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48896 | 0 | 0 | 0.4836 | 0.0053599 | нд | 0.0053599 | 0 | 0 | 0 | 0.0053599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053599 | 0 | 0 | 0 | 0.0053599
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,186 км от ВЛ 10 кВ ф.130-1 ПС 220 кВ Узловая до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.130-1, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕН-КРАСНОЯРСК", Красноярский край, г. Сосновоборск, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301008:4070 (Дог. ТП № 20.2400.3399.23) | O_3311_КЭ | нд | 0.48896 | 0 | 0 | 0.4836 | 0.0053599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48896 | 0 | 0 | 0.4836 | 0.0053599 | нд | 0.0053599 | 0 | 0 | 0 | 0.0053599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053599 | 0 | 0 | 0 | 0.0053599
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф.10-28 ПС №10 «Нагорная» 110/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.10-28, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон энерго", Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Цимлянская, 29, ул. Цимлянская, 29а (Дог. ТП № 20.2400.1301.23) | O_3281_КЭ | нд | 0.45853 | 0 | 0.046381 | 0 | 0.41215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45853 | 0 | 0.046381 | 0 | 0.41215 | нд | 0.39531 | 0 | 0.047571 | 0.31494 | 0.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39531 | 0 | 0.047571 | 0.31494 | 0.0328
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км от ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово ПС 220/110/10 кВ №1 "Минусинская опорная" до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ОАО «РЖД», Красноярский край, Минусинский район, ст. Минусинск район, кадастровый номер 24:25:0000000:3581 (Дог. ТП № 20.2400.1517.23) | O_3333_КЭ | нд | 0.52518 | 0 | 0.0016112 | 0 | 0.52356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52518 | 0 | 0.0016112 | 0 | 0.52356 | нд | 0.44406 | 0 | 0.0016112 | 0.4056 | 0.036844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44406 | 0 | 0.0016112 | 0.4056 | 0.036844
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Газпромнефть - Терминал", Красноярский край, Козульский район, р.п. Козулька, ул. Московская, 1 "Б" (Дог. ТП № 20.2400.5193.23). | O_3380_КЭ | нд | 0.41495 | 0 | 0.010963 | 0 | 0.40398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41495 | 0 | 0.010963 | 0 | 0.40398 | нд | 0.35194 | 0 | 0.011064 | 0.31494 | 0.025938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35194 | 0 | 0.011064 | 0.31494 | 0.025938
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ марка ААБлУ (4х120) мм², L=40 м от РУ-0,4 кВ ТП - 6/0,4 кВА №157, строительство 2КЛ-0,4 кВ марка ААБлУ (4х120) мм², L=2х140 м от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №147 до границы земельного участка заявителя с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №147 с заменой ТМГ-400/6/0,4 кВ на ТМГ-630/6/0,4 кВ Заявитель ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, здание 98.(№ 20.2400.258.20). | L_942_КЭ | 0.416 | 0.25906 | 0 | 0.11071 | 0 | 0.14835 | 0.023833 | 0 | 0 | 0 | 0.023833 | 0.092117 | 0 | 0.067648 | 0 | 0.024469 | 0.078762 | 0 | 0.043061 | 0 | 0.035701 | 0.064351 | 0 | 0 | 0 | 0.064351 | 0.2903 | 0.18842 | 0 | 0.058059 | 0 | 0.13036 | 0.023833 | 0 | 0 | 0 | 0.023833 | 0.024469 | 0 | 0 | 0 | 0.024469 | 0.09376 | 0 | 0.058059 | 0 | 0.035701 | 0.046354 | 0 | 0 | 0 | 0.046354
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, L=2х136 м от яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат" до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Реконструкция яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат". Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «ГОТИКА», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200075:667 (Дог. ТП № 20.2400.1968.21) | M_2578_КЭ | 0.61979 | 0.35738 | 0.16663 | 0.001512 | 0 | 0.18923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012224 | 0.011369 | 0 | 0 | 0.000855 | 0.18837 | 0.13865 | 0.001512 | 0 | 0.048206 | 0.15679 | 0.016614 | 0 | 0 | 0.14017 | 8.6532 | 0.35713 | 0.16663 | 0 | 0 | 0.19049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012224 | 0.011369 | 0 | 0 | 0.000855 | 0.18812 | 0.13865 | 0 | 0 | 0.049466 | 0.15679 | 0.016614 | 0 | 0 | 0.14017
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, L= 220 м. от опоры № 90 ВЛ 6 кВ ф. 23-03 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ. Заявитель ООО «Сибуниверсалмаркет», Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Громовой, 1 А/2, кадастровый номер земельного участка 24:40:0250215:149 (Дог. ТП № 20.2400.6533.20) | M_2545_КЭ | 0.21671 | 1.2762 | 0.037799 | 0.41892 | 0 | 0.81953 | 0.013003 | 0 | 0 | 0 | 0.013003 | 0.35423 | 0.03215 | 0.25934 | 0 | 0.062739 | 0.15892 | 0 | 0.10531 | 0 | 0.053608 | 0.75009 | 0.0056493 | 0.054267 | 0 | 0.69017 | 0.18059 | 1.1598 | 0.037799 | 0.8971 | 0 | 0.22488 | 0.013003 | 0 | 0 | 0 | 0.013003 | 0.86725 | 0.03215 | 0.77236 | 0 | 0.062739 | 0.22823 | 0 | 0.12474 | 0 | 0.10349 | 0.051303 | 0.0056493 | 0 | 0 | 0.045654
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 140.0838 | 44.8844 | 0.59 | 12.26 | 27.861 | 4.1734 | 8.3357 | 0.16662 | 8.0549 | 0 | 0.11417 | 3.5596 | 0.040376 | 2.8967 | 0.47504 | 0.14752 | 28.3938 | 0.14893 | 0.2264 | 27.386 | 0.63246 | 4.5953 | 0.23408 | 1.082 | 0 | 3.2792 | 116.5561 | 33.3587 | 0.72115 | 5.3955 | 23.1018 | 4.1403 | 0.33411 | 0.16662 | 0.040317 | 0.013 | 0.11417 | 0.42912 | 0.040376 | 0.23368 | 0.0075478 | 0.14752 | 1.4049 | 0.14893 | 0.21198 | 0.41155 | 0.63246 | 31.1906 | 0.36522 | 4.9095 | 22.6697 | 3.2462
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 7.9368 | 41.6172 | 0.25342 | 10.7677 | 26.9012 | 3.6949 | 8.2828 | 0.16586 | 8.0121 | 0 | 0.10486 | 2.8428 | 0.033182 | 2.6877 | 0 | 0.12197 | 27.5567 | 0.037306 | 0.068009 | 26.9012 | 0.55015 | 2.9349 | 0.017068 | 0 | 0 | 2.9179 | 33.366 | 29.7933 | 0.25342 | 3.3384 | 22.4177 | 3.7838 | 0.27073 | 0.16586 | 0 | 0 | 0.10486 | 0.15515 | 0.033182 | 0 | 0 | 0.12197 | 0.58746 | 0.037306 | 0 | 0 | 0.55015 | 28.78 | 0.017068 | 3.3384 | 22.4177 | 3.0068
4.1.4.1 | Строительство двух КЛ-10 кВ, L=2х620 м. от яч. № 11 РУ 10 кВ РП-199 (1 сек.) и яч. № 14 РУ 10 кВ РП-199 (2 сек.) до границы земельного участка заявителя. Установка выключателя в яч. № 14 РУ 10 кВ РП-199. Заявитель ООО «Торговый дом «Ваш Выбор и Ко» (Дог. ТП № 20.2400.2351.20) | M_952_КЭ | нд | 7.288 | 0 | 7.1986 | 0 | 0.089332 | 6.8584 | 0 | 6.8387 | 0 | 0.019733 | 0.38019 | 0 | 0.35993 | 0 | 0.02026 | 0.026048 | 0 | 0 | 0 | 0.026048 | 0.023291 | 0 | 0 | 0 | 0.023291 | нд | 0.089332 | 0 | 0 | 0 | 0.089332 | 0.019733 | 0 | 0 | 0 | 0.019733 | 0.02026 | 0 | 0 | 0 | 0.02026 | 0.026048 | 0 | 0 | 0 | 0.026048 | 0.023291 | 0 | 0 | 0 | 0.023291
4.1.4.1 | Строительство 2 БКТП- 6/0,4 кВ 2500 кВА; строительство двух КЛ-6 кВ от РУ 10 яч. № 13 и яч.№ 38 кВ ПС №4 «Городская» 110/10кВ до проектируемых 2 БКТП ориентировочной длиной 135 м. каждая, переподключение существующих КЛ 6кВ, питающих ТП 1102 из ячеек 6 кВ №13 и №38 ПС 110 кВ Городская № 4 на разные секции шин проектируемой ТП 6 кВ, монтаж комплексов коммерческого учёта 0,4 кВ-16 шт. Заявитель Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской парк", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, 151, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300287:400. (Дог. ТП № 20.2400.673.22). | N_2681_КЭ | 4.2 | 30.4812 | 0.21848 | 0 | 26.9012 | 3.3615 | 0.17765 | 0.16586 | 0 | 0 | 0.011789 | 0.021044 | 0.01531 | 0 | 0 | 0.0057338 | 27.377 | 0.037306 | 0 | 26.9012 | 0.43853 | 2.9055 | 0 | 0 | 0 | 2.9055 | 30.252 | 29.3361 | 0.21848 | 3.3384 | 22.4177 | 3.3615 | 0.17765 | 0.16586 | 0 | 0 | 0.011789 | 0.021044 | 0.01531 | 0 | 0 | 0.0057339 | 0.47584 | 0.037306 | 0 | 0 | 0.43853 | 28.6615 | 0 | 3.3384 | 22.4177 | 2.9055
4.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ, L=222 м. от оп. №1 ВКЛ 6 кВ ТП 678-ТП 684 до земельного участка заявителя. Заявитель ООО «Кройл», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Айвазовского, 57г, строения 1, 4, 5, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500203:106 ( 20.2400.4274.16). | M_545_КЭ | нд | 1.4117 | 0.017872 | 1.3602 | 0 | 0.033621 | 0.0042052 | 0 | 0 | 0 | 0.0042052 | 1.3395 | 0.017872 | 1.2922 | 0 | 0.029416 | 0.068009 | 0 | 0.068009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.051494 | 0.017872 | 0 | 0 | 0.033621 | 0.0042052 | 0 | 0 | 0 | 0.0042052 | 0.047289 | 0.017872 | 0 | 0 | 0.029416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) на ПС 110 кВ Илиган-тяговая до ТПС 110 кВ Илиган с образованием следующих ВЛ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Илиган-тяговая с отпайкой на ПС Уяр тяговая, протяженность 1 км; ВЛ 110 кВ Буйная – Илиган-тяговая, протяженностью 5,5 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3116БАМ_КЭ | 1.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая– Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая, протяженностью 3,800 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3117БАМ_КЭ | 1.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 200 м. от ТП№842, для технологического присоединения электроснабжения офисного комплекса, расположенного по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Копылова-ул. Корнеева, уч. №1, Заявитель ООО "Эвия" (Дог. ТП № 20.2400.5561.13) | M_368_КЭ | нд | 0.29778 | 0 | 0.088951 | 0 | 0.20882 | 0.11368 | 0 | 0.04455 | 0 | 0.069135 | 0.11096 | 0 | 0.044401 | 0 | 0.066556 | 0.085571 | 0 | 0 | 0 | 0.085571 | -0.012436 | 0 | 0 | 0 | -0.012436 | нд | 0.29778 | 0 | 0 | 0 | 0.29778 | 0.069135 | 0 | 0 | 0 | 0.069135 | 0.066556 | 0 | 0 | 0 | 0.066556 | 0.085571 | 0 | 0 | 0 | 0.085571 | 0.076515 | 0 | 0 | 0 | 0.076515
4.1.4.1 | Строительство ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Озерная» до РУ-10 кВ вновь построенной РП в п. Элита протяженностью L=3,545 км. Строительство КЛ 10кВ L= 0,318 км. Заявитель ОАО "РЖД" ( Дог.№20.2400.11565.17 от 28.02.2018г. ). ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН, СТ. МИНИНО | K_750_КЭ | нд | 0.22041 | 0 | 0.22041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22041 | 0 | 0.22041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ протяженностью 1,671 км. Заявитель ООО "ССК" (станд.ст. Дог.№20.2400.11182.18 от 23.04.2019г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОЯРСК Г, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0000000:000, СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН, МИКРОРАЙОН ТИХИЕ ЗОРИ | L_888_КЭ | нд | 0.48866 | 0 | 0.48866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48866 | 0 | 0.48866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, L= 54 м. от оп. № 18А ВЛ-10 кВ ф. 134-5 Солонцы, строительство КЛ-10 кВ, L= 55 м. до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Заявитель ООО «Удача», Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, пр. Котельникова, уч. № 2, кадастровый номер земельного участка 24:11:0000000:230 (Дог ТП № 20.2400.2383.20). | M_960_КЭ | нд | 0.022528 | 0 | 0.022528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022528 | 0 | 0.022528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ, L=171 м. от оп. № 24/23 ВЛ-10 кВ ф. 9-28 до границы земельного участка заявителя с установкой линейного разъединителя. Заявитель Ван Сюйцай, Канский район, п. Карьерный, пер. Береговой, д. 1/4, к.н. 24:18:3005002:70. (Дог. ТП № 20.2400.6064.18) | M_739_КЭ | нд | 0.025538 | 0 | 0.025538 | 0 | 0 | 0.025538 | 0 | 0.025538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ, L= 385 м. от яч. № 8 РУ-10 кВ ТП № 170 и строительство КЛ-10 кВ, L= 80 м. от яч. № 2 РУ-10 кВ ТП № 116 до проектируемого ПКУ-10 кВ, расположенного не далее 15 м. от участка заявителя. Заявитель ГП КК "Центр транспортной логистики", местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир административно-производственное здание, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10а, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300226:10(Дог. ТП № 20.2400.4998.20) | M_987_КЭ | нд | 0.17132 | 0 | 0.17132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17132 | 0 | 0.17132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ, L=160 м. от ВКЛ- 6 кВ ПС 154-оп. 54 в ст. СНТ Химик до земельного участкам Заявителя. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Конэкс", г. Красноярск, ул. Тамбовская, зд.5, строение 20, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500267:115.(Дог. ТП № 20.2400.10117.16) | M_588_КЭ | нд | 1.18 | 0.017068 | 1.1613 | 0 | 0.0015656 | 1.1033 | 0 | 1.1033 | 0 | 0 | 0.058066 | 0 | 0.058066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018634 | 0.017068 | 0 | 0 | 0.0015656 | нд | 0.018634 | 0.017068 | 0 | 0 | 0.0015656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018634 | 0.017068 | 0 | 0 | 0.0015656
4.1.4.1 | Строительство ВЛ-6кВ от ф.118-07 (L=10м), КЛ-6кВ от проектируемой оп.№1 до объекта заявителя (l= 300м) , для технологического присоединения электроустановок нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Томская, зд.4, стр. №4. Заявитель ООО "ИНВЕСТТРЕЙД". | M_864_КЭ | нд | 0.030189 | 0 | 0.030189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030189 | 0 | 0.030189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 132.147 | 3.2671 | 0.33658 | 1.4922 | 0.95984 | 0.47851 | 0.052911 | 0.00075741 | 0.04285 | 0 | 0.0093037 | 0.71679 | 0.0071937 | 0.20901 | 0.47504 | 0.025553 | 0.83712 | 0.11162 | 0.15839 | 0.4848 | 0.082309 | 1.6603 | 0.21701 | 1.082 | 0 | 0.36135 | 83.1902 | 3.5654 | 0.46773 | 2.0571 | 0.6841 | 0.35652 | 0.063378 | 0.00075741 | 0.040317 | 0.013 | 0.0093037 | 0.27397 | 0.0071937 | 0.23368 | 0.0075478 | 0.025553 | 0.81746 | 0.11162 | 0.21198 | 0.41155 | 0.082309 | 2.4106 | 0.34815 | 1.5711 | 0.252 | 0.23936
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская с отпайками (С-1) и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – ЦРП Красмаш (С-2) в части замены существующей опоры №15 на анкерно-отпаечную | M_950_КЭ | 5.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Монтаж (замена) предохранителей из руб. № 4 РУ-0,4 кВ в руб. № 2 РУ-0,4 кВ ТП № 706. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 87а, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100252:1 (Дог. ТП № 20.2400.988.22) | M_2643_КЭ | 0.16631 | 0.12489 | 0 | 0.059597 | 0 | 0.065289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046115 | 0 | 0.041052 | 0 | 0.0050636 | 0.02347 | 0 | 0.018545 | 0 | 0.0049245 | 0.055301 | 0 | 0 | 0 | 0.055301 | 0.13859 | 0.11613 | 0 | 0.095852 | 0.0075478 | 0.012726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072639 | 0 | 0.067575 | 0 | 0.0050636 | 0.040749 | 0 | 0.028277 | 0.0075478 | 0.0049245 | 0.0027376 | 0 | 0 | 0 | 0.0027376
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С41/С-44 Саянская-тяг. – Абакумовка-тяг. с заменой провода в магистрали, протяженностью 0,6 км, со строительством ответвления на ПС Ирбейская-тяг. до ТПС Агул с заменой анкерной опоры №296 на отпаечную, протяженностью 2,83 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.1926.22 от 06.06.2022 г. | L_3118БАМ_КЭ | 1.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Создание устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Камала-2 и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-805), ВЛ 110 кВ Буйная – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806), устанавливаемой на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г. | M_3121БАМ_КЭ | 0 | 3.684e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.684e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.621e-05 | 1.028e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.028e-05 | 1.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.035e-05 | 0 | 3.684e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.684e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.621e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.621e-05 | 1.028e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.028e-05 | 1.035e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.035e-05
4.1.4.2 | Реконструкция РУ 10 кВ ПС "Учум" №39 110/35/10 кВ с заменой трансформаторов тока 100/5 линейной ячейки и линейной ячейке ф.39-04 на трансформаторы тока большего номинала. Заявитель Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации», местоположение установлено относительно ориентира. Ориентир в/ч №32441 № 41. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Ужурский р-н, кадастровый номер земельного участка 24:39:5403003:1. (Дог.ТП № 20.2400.5442.20) | M_2519_КЭ | 0.18 | 0.14393 | 0.0010072 | 0.13238 | 0 | 0.010541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010752 | 0.0010072 | 0 | 0 | 6.802e-05 | 2.984e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.984e-05 | 0.14282 | 0 | 0.13238 | 0 | 0.010443 | 0.15 | 0.12582 | 0.0010072 | 0.11427 | 0 | 0.010541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010752 | 0.0010072 | 0 | 0 | 6.802e-05 | 2.984e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.984e-05 | 0.12472 | 0 | 0.11427 | 0 | 0.010443
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская (С-5), и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайкой Зыково тяг. (С-6) с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью по цепи 39,9 км (С-5: 17,3 км, С-6: 22,6 км) и с заменой грозозащитного троса, общей протяженностью по трассе 28,9 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.3810.20 от 06.10.2022 г. | L_3119БАМ_КЭ | 109 | 0.13669 | 0.12535 | 0 | 0 | 0.011342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13669 | 0.12535 | 0 | 0 | 0.011342 | 63.901 | 0.13669 | 0.12535 | 0 | 0 | 0.011342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13669 | 0.12535 | 0 | 0 | 0.011342
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 303 в части установки дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ, L=317 м. от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 303 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей Ангара-Север", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, 77, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100109:1401 (Дог. ТП № 20.2400.6526.22). | N_2670_КЭ | 4.8201 | 0.68344 | 0.076313 | 0.013728 | 0.47504 | 0.11836 | 0.019409 | 0 | 0.013728 | 0 | 0.0056809 | 0.481 | 0 | 0 | 0.47504 | 0.0059659 | 0.011309 | 0 | 0 | 0 | 0.011309 | 0.17172 | 0.076313 | 0 | 0 | 0.095404 | 4.0167 | 1.2017 | 0.20746 | 0.62387 | 0.252 | 0.11836 | 0.0056809 | 0 | 0 | 0 | 0.0056809 | 0.0059659 | 0 | 0 | 0 | 0.0059659 | 0.011309 | 0 | 0 | 0 | 0.011309 | 1.1787 | 0.20746 | 0.62387 | 0.252 | 0.095404
4.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ № 9 «Подсобное хозяйство» с заменой трансформаторов тока 300/5 в ячейке ф. 9-06 на трансформаторы тока большего номинала. Заявитель Акционерное общество «Красноярская региональная энергетическая компания», г. Лесосибирск, от ПС №9 на территории подсобного хозяйства мкр. Колесниково до опоры №74 ВКЛ 6кВ Ф.9-06 в районе жилого дома №3б по ул. Подгорная; КТП 9-06-5 в районе жилого дома №5 мкр. Недолгий 4 кв-л (Дог. ТП № 20.2400.4059.21) | N_2588_КЭ | 0.15292 | 0.10019 | 0 | 0.093092 | 0 | 0.0071018 | 0.032699 | 0 | 0.029121 | 0 | 0.0035774 | 0.090621 | 0 | 0.087097 | 0 | 0.0035243 | -0.023127 | 0 | -0.023127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12743 | 0.095354 | 0 | 0.075253 | 0.013 | 0.0071018 | 0.056894 | 0 | 0.040317 | 0.013 | 0.0035774 | 0.03846 | 0 | 0.034936 | 0 | 0.0035243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция трансформаторов тока в яч. ф.64-8 РУ 10 кВ ПС №64 "Дрокино" 35/10кВ, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ЛСТК ТЕХНОЛОДЖИ", Красноярский край, Емельяновский район, земельный массив СПК "Солонцы" (Дог. ТП № 20.2400.11183.22). | N_3223_КЭ | 0.63743 | 0.72175 | 0.018914 | 0.16297 | 0.4848 | 0.055058 | 0.00080277 | 0.00075741 | 0 | 0 | 4.536e-05 | 0.0066695 | 0.0061865 | 0 | 0 | 0.00048299 | 0.69873 | 0.01197 | 0.16297 | 0.4848 | 0.038983 | 0.015547 | 0 | 0 | 0 | 0.015547 | 0.53119 | 0.66167 | 0.018914 | 0.1837 | 0.404 | 0.055058 | 0.00080277 | 0.00075741 | 0 | 0 | 4.536e-05 | 0.0066695 | 0.0061865 | 0 | 0 | 0.00048299 | 0.63865 | 0.01197 | 0.1837 | 0.404 | 0.038983 | 0.015547 | 0 | 0 | 0 | 0.015547
4.1.4.2 | Установка двух дополнительные линейные ячейки на 1 и 2 секциях шин в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 №123 «Телевизорная» с вакуумными выключателями;(Дог.№ 20.2400.3476.14 от 28.04.2014г.ООО ПСК "Омега") | M_347_КЭ | 7.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 5004, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Финанс-Оптимум",Красноярский край, г. Красноярск, ул. Даурская, 1 «А» (Дог. ТП № 20.2400.12302.22). | N_3228_КЭ | 0.046334 | 0.16705 | 0 | 0.080857 | 0 | 0.086196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091289 | 0 | 0.080857 | 0 | 0.010432 | 0.0041389 | 0 | 0 | 0 | 0.0041389 | 0.071625 | 0 | 0 | 0 | 0.071625 | 0.038612 | 0.15548 | 0 | 0.13116 | 0.0075478 | 0.01677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14914 | 0 | 0.13116 | 0.0075478 | 0.010432 | 0.0041388 | 0 | 0 | 0 | 0.0041389 | 0.0021994 | 0 | 0 | 0 | 0.0021994
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Тамтачет №17 в части замены существующего силового трансформатора 6,3 МВА на трансформатор большей мощности не менее 10 МВА, реконструкция в ячейке присоединения ф.№17-20 ПС 110/10 кВ «Тамтачет» №17 в части замены выключателя ВК-10-630-20 на выключатель ВВ/TEL-10 (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ от Присоединение ф.17-20 ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км., монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12847.22). | O_3227_КЭ | нд | 0.016749 | 0.015342 | 0 | 0 | 0.0014073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016749 | 0.015342 | 0 | 0 | 0.0014073 | нд | 0.016749 | 0.015342 | 0 | 0 | 0.0014073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016749 | 0.015342 | 0 | 0 | 0.0014073
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.86-04 на участке оп.№1-оп.№104 с заменой опор и провода на СИП-3 1х70 мм.кв 6823 м. Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей оп.№104 ф.86-04 на железобетонных опорах с применением провода СИП-3 1х70 мм.кв до места установки СТП 10 кВ Заявителя L= 220 м . Заявитель ООО "Красресурс и К." Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 17-й км (справа) автодороги Красноярск-Енисейск, участок №2. Ориентир д. Старцево. Участок находится примерно в 500м от ориентира по направлению на северо-запад, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330201:501 (№20.2400.3304.18) | L_814_КЭ | нд | 1.1723 | 0.099653 | 0.94959 | 0 | 0.12308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12257 | 0.099653 | 0 | 0 | 0.022914 | 1.0498 | 0 | 0.94959 | 0 | 0.10017 | нд | 1.0557 | 0.099653 | 0.83297 | 0 | 0.12308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12257 | 0.099653 | 0 | 0 | 0.022914 | 0.93314 | 0 | 0.83297 | 0 | 0.10017
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага – Березовская тяговая (С-801) с заменой провода в магистрали, протяженнотью 0,6 км, со строительстовм отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) в части замены существующей опоры №104 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,6 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3113БАМ_КЭ | 0.726 | 9.815e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.815e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.815e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.815e-05 | 0.605 | 9.815e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.815e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.815e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.815e-05
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с заменой провода в магистрали, протяженностью 1,75 км, со строительством отпайки на ПС Уяр тяговая (С-54) в части замены существующей опоры №9 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,35 км (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3114БАМ_КЭ | 0.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21) и реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22) на участке от ПС Левобережная до опоры № 2 с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью 0,2 км и с заменой грозотроса, общей протяженностью 0,2 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | L_3120БАМ_КЭ | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Лесосибирский КЭЗ №5 с заменой трансформаторов тока в яч. 5-15-10 с номинальным током 100 А на трансформаторы тока их яч. 5-11-10 с номинальным током 200 А. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Лесосибирский Деревоперерабатывающий Завод», Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/46, здание 9 (Дог. ТП № 20.2400.3734.21) | M_2580_КЭ | 0.45995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1324.9327 | 1346.4607 | 23.0484 | 1070.573 | 155.9153 | 96.924 | 198.0291 | 3.0185 | 145.8486 | 42.3232 | 6.8388 | 131.3246 | 3.8108 | 115.4305 | 0 | 12.0834 | 304.7659 | 6.4044 | 209.6323 | 70.0233 | 18.7059 | 712.341 | 9.8147 | 599.6617 | 43.5687 | 59.2959 | 868.2587 | 764.5276 | 22.7699 | 572.3108 | 79.0087 | 90.4382 | 40.5594 | 1.6114 | 27.6368 | 4.9005 | 6.4107 | 53.7459 | 2.7861 | 38.6053 | 3.2476 | 9.107 | 152.9844 | 6.3182 | 127.6203 | 0.91074 | 18.1352 | 517.2379 | 12.0542 | 378.4484 | 69.95 | 56.7853
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 225.3081 | 239.5995 | 1.5998 | 175.9502 | 44.9345 | 17.1149 | 44.5699 | 0.66553 | 32.9135 | 9.8038 | 1.1871 | 14.9447 | 0.082711 | 12.0483 | 0 | 2.8138 | 40.3238 | 0.59248 | 37.4441 | 0 | 2.2872 | 139.761 | 0.25912 | 93.5444 | 35.1307 | 10.8268 | 194.988 | 150.3553 | 0.86855 | 118.4691 | 15.3567 | 15.661 | 12.9406 | 0.0049454 | 6.8671 | 4.9005 | 1.1681 | 9.4205 | 0.62912 | 4.2593 | 3.1829 | 1.3492 | 18.3696 | 0.017792 | 15.932 | 0.0864 | 2.3334 | 109.6246 | 0.21669 | 91.4107 | 7.1868 | 10.8104
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 175.6287 | 164.2622 | 1.4393 | 125.3032 | 26.5066 | 11.0132 | 9.6824 | 0.50494 | 9.1508 | 0 | 0.026748 | 7.1832 | 0.082711 | 5.5317 | 0 | 1.5688 | 38.6258 | 0.59248 | 36.4593 | 0 | 1.574 | 108.7708 | 0.25912 | 74.1615 | 26.5066 | 7.8437 | 149.3543 | 101.3526 | 0.86855 | 90.9135 | 0 | 9.5705 | 0.053618 | 0.0049454 | 0.041004 | 0 | 0.0076681 | 1.1193 | 0.62912 | 0.38598 | 0 | 0.10422 | 16.6795 | 0.017792 | 15.0415 | 0 | 1.6202 | 83.5002 | 0.21669 | 75.4451 | 0 | 7.8384
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №51 «Балахтон» с заменой трансформатора напряжения ТН-2 сек/10 кВ - 1 шт., | N_2974_КЭ | 0.144 | 0.1363 | 0 | 0.12519 | 0 | 0.011113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12567 | 0 | 0.11944 | 0 | 0.006234 | 0.0092497 | 0 | 0.0057526 | 0 | 0.0034971 | 0.0013814 | 0 | 0 | 0 | 0.0013814 | 0.12 | 0.12151 | 0 | 0.1104 | 0 | 0.011113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11088 | 0 | 0.10464 | 0 | 0.006234 | 0.0092497 | 0 | 0.0057526 | 0 | 0.0034971 | 0.0013814 | 0 | 0 | 0 | 0.0013814
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Яга" №97 35/10 кВ с заменой трансформатора напряжения ТН-2 сек/10 кВ - 1 шт., | N_2975_КЭ | 0.144 | 0.14319 | 0 | 0.13212 | 0 | 0.011069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10296 | 0 | 0.10296 | 0 | 0 | 0.038757 | 0 | 0.029159 | 0 | 0.0095981 | 0.0014712 | 0 | 0 | 0 | 0.0014712 | 0.12 | 0.1294 | 0 | 0.11833 | 0 | 0.011069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12793 | 0 | 0.11833 | 0 | 0.0095981 | 0.0014712 | 0 | 0 | 0 | 0.0014712
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №49 «Юбилейная» 110/10 кВ с заменой кабельных линий 10кВ, протяженностью 216 м, г. Красноярск, Советский район | M_2744_КЭ | 1.0977 | 1.0977 | 0 | 1.0977 | 0 | 0 | 1.0977 | 0 | 1.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ №11 "Енисейская" с заменой аккумуляторной батареи, 128 элементов, г. Енисейск, Енисейский район. | M_2825_КЭ | 6.7042 | 22.713 | 0.405 | 20.5313 | 0 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021212 | 0 | 0 | 0 | 0.021212 | 0.41683 | 0.405 | 0 | 0 | 0.011828 | 22.275 | 0 | 20.5313 | 0 | 1.7437 | 5.5869 | 21.2701 | 0.405 | 19.0884 | 0 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42621 | 0.405 | 0 | 0 | 0.021212 | 0.011828 | 0 | 0 | 0 | 0.011828 | 20.8321 | 0 | 19.0884 | 0 | 1.7437
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №16 «Чунояр» с заменой трансформатора напряжения 1 секции 35 кВ в количестве 1 шт., с. Чунояр, Богучанский район | M_2781_КЭ | 0.011948 | 0.0022107 | 0 | 0.0022107 | 0 | 0 | 0.0022107 | 0 | 0.0022107 | 0 | 0 | 1e-08 | 0 | 1e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 557 с заменой силового трансформатора 0,320 МВА 1Т. Ленинский район г. Красноярска. | M_2832_КЭ | 0.0033744 | 0.0033744 | 0 | 0.0033744 | 0 | 0 | 0.0033744 | 0 | 0.0033744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 734 с заменой силового трансформатора 0,560 МВА 1Т. Ленинский район г. Красноярска. | M_2834_КЭ | 0.0047952 | 0.0047952 | 0 | 0.0047952 | 0 | 0 | 0.0047952 | 0 | 0.0047952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-1-4-4/22*315 (аварийное состояние здания), г. Ужур, ПО ЗЭС | N_2947_КЭ | 13.62 | 12.0196 | 0.11003 | 11.0067 | 0 | 0.9029 | 0.0059252 | 0.0049454 | 0.00059282 | 0 | 0.00038705 | 0.09221 | 0.082711 | 0 | 0 | 0.0094991 | 0.021664 | 0.017792 | 0 | 0 | 0.0038726 | 11.8998 | 0.0045808 | 11.0061 | 0 | 0.88914 | 11.35 | 10.6689 | 0.11003 | 9.656 | 0 | 0.9029 | 0.0068496 | 0.0049454 | 0.0015172 | 0 | 0.00038705 | 0.09221 | 0.082711 | 0 | 0 | 0.0094991 | 0.021664 | 0.017792 | 0 | 0 | 0.0038726 | 10.5482 | 0.0045808 | 9.6544 | 0 | 0.88914
4.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 10/0,4 кВ №87-3-7 и ВЛ 10 кВ ф. 87-3, Красноярский край, Емельяновский район, п. Устюг. | J_773_КЭ | 0.56682 | 0.56682 | 0 | 0.56682 | 0 | 0 | 0.46459 | 0 | 0.46459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10223 | 0 | 0.10223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 255. с заменой силового трансформатора 0,63 МВА 2Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2840_КЭ | 1.3501 | 1.4213 | 0 | 1.306 | 0 | 0.11532 | 0.017506 | 0 | 0.017506 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 1.1367 | 0 | 0.016304 | 0.1923 | 0 | 0.12308 | 0 | 0.069215 | 0.058438 | 0 | 0.028641 | 0 | 0.029797 | 1.1251 | 1.2153 | 0 | 1.1163 | 0 | 0.099012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1569 | 0 | 1.0877 | 0 | 0.069215 | 0.058438 | 0 | 0.028641 | 0 | 0.029797
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 256 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2841_КЭ | 1.1211 | 1.2718 | 0 | 1.1801 | 0 | 0.091654 | 0.0069943 | 0 | 0.0069943 | 0 | 0 | 0.058002 | 0 | 0.04164 | 0 | 0.016362 | 1.0503 | 0 | 1.0503 | 0 | 0 | 0.15647 | 0 | 0.081177 | 0 | 0.075292 | 0.93426 | 1.0512 | 0 | 0.97595 | 0 | 0.075206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0512 | 0 | 0.97595 | 0 | 0.075206
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой силового трансформатора 0,63 МВА 2Т в ТП № 12с Советского РЭС ПО КЭС г. Красноярск, Советский район | M_2847_КЭ | 0.041995 | 0.041995 | 0 | 0.041995 | 0 | 0 | 0.041995 | 0 | 0.041995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция с заменой силового трансформатора 1,0 МВА 2Т в ТП № 584 Советского РЭС ПО КЭС г. Красноярск, Советский район | M_2848_КЭ | 1.2492 | 1.2492 | 0 | 1.2301 | 0 | 0.01908 | 1.2492 | 0 | 1.2301 | 0 | 0.01908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 754 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2891_КЭ | 1.1281 | 1.3595 | 0 | 1.2271 | 0 | 0.13238 | 0.013553 | 0 | 0.013553 | 0 | 0 | 0.074487 | 0 | 0.05206 | 0 | 0.022427 | 1.1621 | 0 | 1.087 | 0 | 0.075096 | 0.10929 | 0 | 0.074442 | 0 | 0.034853 | 0.9401 | 1.1758 | 0 | 1.0581 | 0 | 0.11761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023925 | 0 | 0.016266 | 0 | 0.0076589 | 0.96946 | 0 | 0.89437 | 0 | 0.075096 | 0.18237 | 0 | 0.14751 | 0 | 0.034853
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 135 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 2Т. Советского РЭС ПО КЭС г. Красноярск, Советский район | M_2850_КЭ | 0.0372 | 0.0372 | 0 | 0.0372 | 0 | 0 | 0.0372 | 0 | 0.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Модернизация РЗА и АСУ ТП ЦПС 110 кВ "Имени Сморгунова", Красноярский край, п. Солонцы | M_2854_КЭ | 23.3697 | 56.1879 | 0.5 | 51.7462 | 0 | 3.9417 | 0.50388 | 0.5 | 0 | 0 | 0.003881 | 0.010037 | 0 | 0 | 0 | 0.010037 | 10.5202 | 0 | 10.335 | 0 | 0.18514 | 45.1538 | 0 | 41.4112 | 0 | 3.7427 | 59.1414 | 47.0134 | 0 | 43.0716 | 0 | 3.9417 | 0.003881 | 0 | 0 | 0 | 0.003881 | 0.010037 | 0 | 0 | 0 | 0.010037 | 0.18514 | 0 | 0 | 0 | 0.18514 | 46.8143 | 0 | 43.0716 | 0 | 3.7427
4.2.1.1 | Реконструкция РП 135 (Советский РЭС) с заменой РУ-10кВ 15 ячеек. - с установкой комплектной установки постоянного оперативного тока модульного типа. - с установкой селективной оптоволоконной защиты от дуговых замыканий шин 10кВ. - с оснащением присоединений 10кВ системой определения поврежденного фидера распределенной структуры при ОЗЗ. - с оснащением системой ССПИ, ТМ и выдачи сигналов на верхний уровень | L_2095_КЭ | 55.2451 | 41.8222 | 0.42423 | 13.8576 | 26.5066 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084244 | 0 | 0 | 0 | 0.0084244 | 14.197 | 0.16969 | 13.7732 | 0 | 0.25411 | 27.6167 | 0.25454 | 0.084358 | 26.5066 | 0.7713 | 46.0376 | 1.788 | 0.35352 | 0.40068 | 0 | 1.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14983 | 0.14141 | 0 | 0 | 0.0084244 | 0.57043 | 0 | 0.31633 | 0 | 0.25411 | 1.0678 | 0.21211 | 0.084358 | 0 | 0.7713
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 526 с заменой силового трансформатора 0,250 МВА 1Т. Ленинский район г. Красноярска. | M_2831_КЭ | 0 | 0.07641 | 0 | 0.023362 | 0 | 0.053048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024393 | 0 | 0 | 0 | 0.00024393 | 0.00094692 | 0 | 0 | 0 | 0.00094692 | 0.075219 | 0 | 0.023362 | 0 | 0.051857 | 0 | 0.61653 | 0 | 0.56348 | 0 | 0.053048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024393 | 0 | 0 | 0 | 0.00024393 | 0.00094692 | 0 | 0 | 0 | 0.00094692 | 0.61534 | 0 | 0.56348 | 0 | 0.051857
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 34 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2835_КЭ | 0.9169 | 0.19004 | 0 | 0.097064 | 0 | 0.092976 | 0.0076228 | 0 | 0.0076228 | 0 | 0 | 0.069247 | 0 | 0.044299 | 0 | 0.024948 | 0.059495 | 0 | 0.010905 | 0 | 0.04859 | 0.053675 | 0 | 0.034237 | 0 | 0.019438 | 0.76408 | 0.76637 | 0 | 0.68897 | 0 | 0.077405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099876 | 0 | 0.090498 | 0 | 0.0093775 | 0.61282 | 0 | 0.56423 | 0 | 0.04859 | 0.053675 | 0 | 0.034237 | 0 | 0.019438
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 40 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2836_КЭ | 1.132 | 1.4023 | 0 | 1.2643 | 0 | 0.13806 | 0.018137 | 0 | 0.018137 | 0 | 0 | 0.10113 | 0 | 0.075648 | 0 | 0.02548 | 1.2064 | 0 | 1.1244 | 0 | 0.082017 | 0.076643 | 0 | 0.046081 | 0 | 0.030562 | 0.94337 | 1.2181 | 0 | 1.0958 | 0 | 0.12239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063456 | 0 | 0.053645 | 0 | 0.0098116 | 1.078 | 0 | 0.99603 | 0 | 0.082017 | 0.076643 | 0 | 0.046081 | 0 | 0.030562
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 72 с заменой силового трансформатора 0,63 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2837_КЭ | 1.4402 | 1.5501 | 0 | 1.38 | 0 | 0.17003 | 0.0076228 | 0 | 0.0076228 | 0 | 0 | 1.2192 | 0 | 1.1739 | 0 | 0.045261 | 0.25184 | 0 | 0.16009 | 0 | 0.091751 | 0.071408 | 0 | 0.038389 | 0 | 0.033019 | 1.2001 | 1.3354 | 0 | 1.2005 | 0 | 0.13496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05147 | 0 | 0.041278 | 0 | 0.010192 | 1.2125 | 0 | 1.1208 | 0 | 0.091751 | 0.071408 | 0 | 0.038389 | 0 | 0.033019
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 73 с заменой силового трансформатора 0,63 МВА 2Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2838_КЭ | 1.5117 | 1.6425 | 0 | 1.4772 | 0 | 0.16531 | 0.011229 | 0 | 0.011229 | 0 | 0 | 1.1812 | 0 | 1.1364 | 0 | 0.044768 | 0.3146 | 0 | 0.23947 | 0 | 0.075139 | 0.13551 | 0 | 0.090108 | 0 | 0.0454 | 1.2598 | 1.3841 | 0 | 1.2635 | 0 | 0.12054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0819 | 0 | 1.0068 | 0 | 0.075139 | 0.30213 | 0 | 0.25673 | 0 | 0.0454
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 219 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 2Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2839_КЭ | 0.95015 | 1.1817 | 0 | 1.0811 | 0 | 0.10065 | 0.0030288 | 0 | 0.0030288 | 0 | 0 | 0.045877 | 0 | 0.042025 | 0 | 0.0038517 | 1.0942 | 0 | 1.0217 | 0 | 0.07248 | 0.038643 | 0 | 0.014326 | 0 | 0.024317 | 0.79179 | 1.0046 | 0 | 0.90777 | 0 | 0.096797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96593 | 0 | 0.89345 | 0 | 0.07248 | 0.038643 | 0 | 0.014326 | 0 | 0.024317
4.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №152. Замена силовых трансформаторов. Строительство КЛ-0,4кВ. | L_2235_КЭ | 0.07745 | 0.078231 | 0 | 0.07745 | 0 | 0.00078177 | 0.077622 | 0 | 0.07745 | 0 | 0.00017269 | 0.0001773 | 0 | 0 | 0 | 0.0001773 | 0.00022795 | 0 | 0 | 0 | 0.00022795 | 0.00020383 | 0 | 0 | 0 | 0.00020383 | 0 | 0.00078177 | 0 | 0 | 0 | 0.00078177 | 0.00017269 | 0 | 0 | 0 | 0.00017269 | 0.0001773 | 0 | 0 | 0 | 0.0001773 | 0.00022795 | 0 | 0 | 0 | 0.00022795 | 0.00020383 | 0 | 0 | 0 | 0.00020383
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 2009 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 2Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2892_КЭ | 1.2225 | 1.5085 | 0 | 1.354 | 0 | 0.1545 | 0.017286 | 0 | 0.017286 | 0 | 0 | 0.12283 | 0 | 0.089257 | 0 | 0.033577 | 1.188 | 0 | 1.1079 | 0 | 0.080132 | 0.18039 | 0 | 0.1396 | 0 | 0.040794 | 1.0188 | 1.3624 | 0 | 1.2301 | 0 | 0.13228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091003 | 0 | 0.079647 | 0 | 0.011356 | 1.0386 | 0 | 0.9585 | 0 | 0.080132 | 0.23274 | 0 | 0.19194 | 0 | 0.040794
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №71 «Весна» 110/10 кВ с заменой щита собственных нужд – 1 шт. монтажом щита постоянного тока и зарядно-выпрямительных устройств – 1 шт., монтажом аккумуляторной батареи г. Красноярск. | L_2069_КЭ | 5.5491 | 5.5491 | 0 | 5.5491 | 0 | 0 | 4.8061 | 0 | 4.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74302 | 0 | 0.74302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 3015 с заменой силового трансформатора 0,63 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2893_КЭ | 1.4762 | 1.5852 | 0 | 0.29106 | 0 | 1.2942 | 0.028539 | 0 | 0.028539 | 0 | 0 | 1.1745 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 0.29295 | 0 | 0.20786 | 0 | 0.085091 | 0.089262 | 0 | 0.054662 | 0 | 0.034599 | 1.2302 | 1.3748 | 0 | 1.2551 | 0 | 0.11969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2856 | 0 | 1.2005 | 0 | 0.085091 | 0.089262 | 0 | 0.054662 | 0 | 0.034599
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 59 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2896_КЭ | 0.95267 | 0.29928 | 0 | 0.20934 | 0 | 0.089938 | 0.00043152 | 0 | 0.00043152 | 0 | 0 | 0.053187 | 0 | 0.037654 | 0 | 0.015533 | 0.17696 | 0 | 0.12506 | 0 | 0.051898 | 0.068701 | 0 | 0.046194 | 0 | 0.022506 | 0.79389 | 0.8528 | 0 | 0.77839 | 0 | 0.074405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7841 | 0 | 0.7322 | 0 | 0.051898 | 0.068701 | 0 | 0.046194 | 0 | 0.022506
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 112 с заменой силового трансформатора 0,63 МВА 1Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2897_КЭ | 1.3942 | 1.5808 | 0 | 1.4054 | 0 | 0.17538 | 0.0053592 | 0 | 0.0053592 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 1.0996 | 0 | 0.042555 | 0.33117 | 0 | 0.23576 | 0 | 0.095418 | 0.10208 | 0 | 0.06467 | 0 | 0.037408 | 1.1618 | 1.3676 | 0 | 1.2059 | 0 | 0.16171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3046 | 0 | 1.1766 | 0 | 0.12795 | 0.063041 | 0 | 0.029277 | 0 | 0.033763
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с заменой выключателей, разъединителей и трансформаторов тока в ячейках ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I цепь, ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая II цепь на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3103БАМ_КЭ | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с установкой АОПО на и реконструкция ПС 500 кВ "Тайшет" транзита Канск – Тайшет с реализацией управляющих воздействий на ОН. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3105БАМ_КЭ | 0.42927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 179 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2900_КЭ | 0.95608 | 1.3178 | 0 | 1.2003 | 0 | 0.11754 | 0.0029899 | 0 | 0.0029899 | 0 | 0 | 0.053208 | 0 | 0.037675 | 0 | 0.015533 | 1.1689 | 0 | 1.0978 | 0 | 0.071061 | 0.09275 | 0 | 0.061803 | 0 | 0.030947 | 0.79673 | 1.1442 | 0 | 1.03 | 0 | 0.11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0679 | 0 | 0.98311 | 0 | 0.084758 | 0.076313 | 0 | 0.046901 | 0 | 0.029412
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 181 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2901_КЭ | 0.95608 | 1.2788 | 0 | 1.1733 | 0 | 0.10543 | 0.0029899 | 0 | 0.0029899 | 0 | 0 | 0.053246 | 0 | 0.037675 | 0 | 0.015571 | 1.1471 | 0 | 1.0858 | 0 | 0.061312 | 0.075452 | 0 | 0.046901 | 0 | 0.028551 | 0.79673 | 1.1076 | 0 | 1.0178 | 0 | 0.089864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0322 | 0 | 0.97088 | 0 | 0.061312 | 0.075452 | 0 | 0.046901 | 0 | 0.028551
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 182 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2902_КЭ | 0.96206 | 1.3344 | 0 | 1.216 | 0 | 0.11842 | 0.0076487 | 0 | 0.0076487 | 0 | 0 | 0.053246 | 0 | 0.037675 | 0 | 0.015571 | 1.1705 | 0 | 1.099 | 0 | 0.071428 | 0.10304 | 0 | 0.071619 | 0 | 0.031424 | 0.80171 | 1.175 | 0 | 1.0721 | 0 | 0.10285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0719 | 0 | 1.0005 | 0 | 0.071428 | 0.10304 | 0 | 0.071619 | 0 | 0.031424
4.2.1.1 | Реконструкция устройств РЗА, трансформатора 3Т и РЗА секционного выключателя 3СВ ПС 110/35/10кВ «Богучаны» с установкой блоков ТОР200 и ТОР300 | N_2695_КЭ | 5.9562 | 1.3028 | 0 | 1.1875 | 0 | 0.11531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2617 | 0 | 1.1875 | 0 | 0.074166 | 0.041149 | 0 | 0 | 0 | 0.041149 | 4.9635 | 1.1307 | 0 | 1.0154 | 0 | 0.11531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0896 | 0 | 1.0154 | 0 | 0.074166 | 0.041149 | 0 | 0 | 0 | 0.041149
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Буйная тяговая" с заменой трансформатора тока 35 кВ - 1 комп. | N_2978_КЭ | 0.8 | 0.49673 | 0 | 0.46446 | 0 | 0.032271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.10073 | 0 | 0.068462 | 0 | 0.032271 | 0.66667 | 0.43704 | 0 | 0.40477 | 0 | 0.032271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43704 | 0 | 0.40477 | 0 | 0.032271
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 583 с заменой силового трансформатора 0,180 МВА 1Т. Ленинский район г. Красноярска. | M_2833_КЭ | 0.52016 | 0.52016 | 0 | 0.52016 | 0 | 0 | 0.52016 | 0 | 0.52016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 344. с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2845_КЭ | 0.65036 | 0.66036 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0.66036 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №50 "Саянская" с заменой трансформатора тока типа ТФЗМ-35 на трансформатор тока типа ТОЛ-35 в количестве 2 шт., Краснотуранский район, с. Саянск. | M_2776_КЭ | 0 | 0.0005779 | 0 | 0 | 0 | 0.0005779 | 0.0005779 | 0 | 0 | 0 | 0.0005779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005779 | 0 | 0 | 0 | 0.0005779 | 0.0005779 | 0 | 0 | 0 | 0.0005779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Буйная тяговая" с заменой трансформатора напряжения 35 кВ - 3 комп. | N_2977_КЭ | 1.5 | 0.61621 | 0 | 0.56582 | 0 | 0.05039 | 0.04374 | 0 | 0.04374 | 0 | 0 | 0.2677 | 0 | 0.26695 | 0 | 0.00075 | 0.11118 | 0 | 0.11118 | 0 | 0 | 0.1936 | 0 | 0.14396 | 0 | 0.04964 | 1.25 | 0.59827 | 0 | 0.54863 | 0 | 0.04964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59827 | 0 | 0.54863 | 0 | 0.04964
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 "Ленинская" с заменой трасформатора тока ТТ 10 кВ 400/5 в количестве 2 шт. в ячейке В 10 ф.35-28, Шушенский район, п. Ильичёво | N_2976_КЭ | 0.036 | 0.012137 | 0 | 0.0094873 | 0 | 0.0026495 | 0.012137 | 0 | 0.0094873 | 0 | 0.0026495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.042137 | 0 | 0.039487 | 0 | 0.0026495 | 0.042137 | 0 | 0.039487 | 0 | 0.0026495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 49.6794 | 75.3373 | 0.16058 | 50.647 | 18.428 | 6.1016 | 34.8875 | 0.16058 | 23.7627 | 9.8038 | 1.1604 | 7.7616 | 0 | 6.5166 | 0 | 1.2449 | 1.698 | 0 | 0.9848 | 0 | 0.7132 | 30.9902 | 0 | 19.3829 | 8.6242 | 2.9831 | 45.6337 | 49.0027 | 0 | 27.5556 | 15.3567 | 6.0905 | 12.887 | 0 | 6.8261 | 4.9005 | 1.1604 | 8.3012 | 0 | 3.8733 | 3.1829 | 1.2449 | 1.6902 | 0 | 0.89056 | 0.0864 | 0.7132 | 26.1244 | 0 | 15.9656 | 7.1868 | 2.972
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №2 "Советская" с заменой ЗРУ-6-10кВ (36 ячеек.) г. Красноярск. | H_3024_КЭ | нд | 0.038809 | 0 | 0.038809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038809 | 0 | 0.038809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №31 Парная. Шарыповский р-н, с. Парная. | K_1859_КЭ_(м) | 0 | 0.049985 | 0 | 0.0041734 | 0 | 0.045812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099261 | 0 | 0 | 0 | 0.0099261 | 0.018945 | 0 | 0 | 0 | 0.018945 | 0.021114 | 0 | 0.0041734 | 0 | 0.01694 | 0 | 0.045812 | 0 | 0 | 0 | 0.045812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099261 | 0 | 0 | 0 | 0.0099261 | 0.018945 | 0 | 0 | 0 | 0.018945 | 0.01694 | 0 | 0 | 0 | 0.01694
4.2.1.2 | «Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ – 28 яч. ПС 35/6 №28 "Дачная", г. Красноярск, Октябрьский район». | L_2050_КЭ | 1.1683 | 1.1683 | 0 | 1.1683 | 0 | 0 | 0.71445 | 0 | 0.71445 | 0 | 0 | 0.45389 | 0 | 0.45389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №28 Солянская. Рыбинский р-н, с. Новая Солянка. | K_1859_КЭ_(н) | 0 | 0.036884 | 0 | 0.0037813 | 0 | 0.033103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071724 | 0 | 0 | 0 | 0.0071724 | 0.01369 | 0 | 0 | 0 | 0.01369 | 0.016022 | 0 | 0.0037813 | 0 | 0.012241 | 0 | 0.033103 | 0 | 0 | 0 | 0.033103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071724 | 0 | 0 | 0 | 0.0071724 | 0.01369 | 0 | 0 | 0 | 0.01369 | 0.012241 | 0 | 0 | 0 | 0.012241
4.2.1.2 | Техперевооружение РП-133 с установкой шкафа определения повреждения фидера (ОПФ), г. Красноярск, Октябрьский район | M_2829_КЭ | 14.0854 | 15.6207 | 0.16058 | 14.1695 | 0 | 1.2906 | 6.7313 | 0.16058 | 6.4735 | 0 | 0.097137 | 0.14096 | 0 | 0 | 0 | 0.14096 | 0.18123 | 0 | 0 | 0 | 0.18123 | 8.5673 | 0 | 7.696 | 0 | 0.87128 | 5.9255 | 8.1186 | 0 | 6.828 | 0 | 1.2906 | 0.097137 | 0 | 0 | 0 | 0.097137 | 0.14096 | 0 | 0 | 0 | 0.14096 | 0.18123 | 0 | 0 | 0 | 0.18123 | 7.6993 | 0 | 6.828 | 0 | 0.87128
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №31 "Парная". с. Парная. | J_57_КЭ (с) | 0.3167 | 1.8544 | 0 | 1.6473 | 0 | 0.20711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2157 | 0 | 1.1188 | 0 | 0.096975 | 0.058126 | 0 | 0 | 0 | 0.058126 | 0.58053 | 0 | 0.52852 | 0 | 0.052009 | 0.26392 | 1.3259 | 0 | 1.1188 | 0 | 0.20711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2157 | 0 | 1.1188 | 0 | 0.096975 | 0.058126 | 0 | 0 | 0 | 0.058126 | 0.052009 | 0 | 0 | 0 | 0.052009
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №28 "Солянская". с. Новая Солянка. | J_57_КЭ (т) | 0.3167 | 14.627 | 0 | 7.7332 | 5.6406 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1104 | 0 | 1.0206 | 0 | 0.089866 | 0.085008 | 0 | 0.02656 | 0 | 0.058448 | 13.4315 | 0 | 6.6861 | 5.6406 | 1.1048 | 12.2964 | 13.5579 | 0 | 7.6155 | 4.7005 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4754 | 0 | 1.3856 | 0 | 0.089866 | 0.058448 | 0 | 0 | 0 | 0.058448 | 12.0241 | 0 | 6.2299 | 4.7005 | 1.0936
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_57_КЭ (у) | 0.1 | 0.89205 | 0 | 0.8171 | 0 | 0.074951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89205 | 0 | 0.8171 | 0 | 0.074951 | 0.26392 | 0.89205 | 0 | 0.8171 | 0 | 0.074951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89205 | 0 | 0.8171 | 0 | 0.074951
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-1 шт.на ПС 110/10кВ №10 "Нагорная"г.Красноярск, Октябрьский район.. | I_56_КЭ_(б)_(7) | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №20 Карьер. Канский р-н, с. Польное. | K_1859_КЭ_(о) | 0 | 0.018203 | 0 | 0.00869 | 0 | 0.0095132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020613 | 0 | 0 | 0 | 0.0020613 | 0.0039342 | 0 | 0 | 0 | 0.0039342 | 0.012208 | 0 | 0.00869 | 0 | 0.0035178 | 0 | 0.0095132 | 0 | 0 | 0 | 0.0095132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020613 | 0 | 0 | 0 | 0.0020613 | 0.0039342 | 0 | 0 | 0 | 0.0039342 | 0.0035178 | 0 | 0 | 0 | 0.0035178
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_57_КЭ (м) | 0 | 0.0078048 | 0 | 0.0078048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078048 | 0 | 0.0078048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №25 "Уяр городская". г. Уяр. | J_59_КЭ (ж) | 0 | 0.012863 | 0 | 0.012863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012863 | 0 | 0.012863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №42 "Березовская". пгт. Березовка. | J_59_КЭ (з) | 0 | 0.0046731 | 0 | 0.0046731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046731 | 0 | 0.0046731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/6 кВ №11 "Решоты". пгт. Нижняя пойма. | J_59_КЭ (к) | 0 | 0.019026 | 0 | 0.019026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019026 | 0 | 0.019026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская". г. Енисейск. | J_59_КЭ (ц) | 0 | 0.016718 | 0 | 0.016718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016718 | 0 | 0.016718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №36 "Вознесенка". с. Вознесенка. | J_59_КЭ(л) | 0 | 0.013813 | 0 | 0.013813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013813 | 0 | 0.013813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПП 110 кВ №17 Боготольский. Боготольский р-н, г. Боготол. | K_1859_КЭ_(и) | 0 | 0.060702 | 0 | 0.060702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060702 | 0 | 0.060702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №101 Гидростроитель.г. Дивногорск. | K_1859_КЭ_(к) | 0 | 0.013088 | 0 | 0.013088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013088 | 0 | 0.013088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская. Рыбинский р-н, г. Бородино. | K_1859_КЭ_(л) | 0 | 0.13713 | 0 | 0.13713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13713 | 0 | 0.13713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №19 Козульская. Козульский р-н, пгт. Козулька. | K_1859_КЭ_(п) | 0 | 0.015963 | 0 | 0.015963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015963 | 0 | 0.015963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация каналов связи от объектов диспетчеризации до диспетчерских пунктов с централизацией функций оперативно - технологического и ситуационного управления (строительство ВОЛС 600 км.) | J_797_КЭ | 10.7869 | 16.334 | 0 | 4.467 | 10.1038 | 1.7631 | 11.6966 | 0 | 1.4884 | 9.8038 | 0.40443 | 1.7998 | 0 | 1.3365 | 0 | 0.46326 | 1.2687 | 0 | 0.88989 | 0 | 0.37883 | 1.5688 | 0 | 0.75222 | 0.3 | 0.51662 | 13 | 13.6111 | 0 | 3.4282 | 8.4198 | 1.7631 | 5.789 | 0 | 0.48411 | 4.9005 | 0.40443 | 5.0152 | 0 | 1.369 | 3.1829 | 0.46326 | 1.3558 | 0 | 0.89056 | 0.0864 | 0.37883 | 1.4511 | 0 | 0.6845 | 0.25 | 0.51662
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №12 "КЭЗ". Нижнеингашский р-н, п. Канифольный. | K_1857_КЭ_(в) | 0.0784 | 0.0784 | 0 | 0.0784 | 0 | 0 | 0.0784 | 0 | 0.0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_59_КЭ(м) | 0.0041202 | 0.011772 | 0 | 0.011772 | 0 | 0 | 0.0041202 | 0 | 0.0041202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076516 | 0 | 0.0076516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №3 "Канская опорная". г. Канск. | J_59_КЭ(н) | 0.1 | 4.6056 | 0 | 1.5913 | 2.6836 | 0.33075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068353 | 0 | 0.068353 | 0 | 0 | 4.5372 | 0 | 1.5229 | 2.6836 | 0.33075 | 4.1144 | 3.9731 | 0 | 1.4061 | 2.2363 | 0.33075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9731 | 0 | 1.4061 | 2.2363 | 0.33075
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 кВ №49 "Юбилейная". Количество ячеек, оборудованных ДЗ: 63 шт | J_15_КЭ_(з) | 1.374 | 1.374 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | «Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ – 64 яч. ПС 110/10 №71 "Весна", г. Красноярск, Советский район». | L_2046_КЭ | 5.3039 | 4.1082 | 0 | 3.6934 | 0 | 0.41488 | 3.5715 | 0 | 3.3122 | 0 | 0.25934 | 0.15554 | 0 | 0 | 0 | 0.15554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38117 | 0 | 0.38117 | 0 | 0 | 4.2475 | 3.3203 | 0 | 2.9054 | 0 | 0.41488 | 3.1648 | 0 | 2.9054 | 0 | 0.25934 | 0.15554 | 0 | 0 | 0 | 0.15554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | «Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ – 48 яч. ПС 110/10 №9 "Центральная", г. Красноярск, Советский район». | L_2047_КЭ | 1.1017 | 1.1017 | 0 | 1.1017 | 0 | 0 | 0.68175 | 0 | 0.68175 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | «Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ – 25 яч. ПС 110/10 №126 "Радиотехническая", г. Красноярск, Октябрьский район». | L_2048_КЭ | 0.72662 | 0.72662 | 0 | 0.72662 | 0 | 0 | 0.61114 | 0 | 0.61114 | 0 | 0 | 0.11548 | 0 | 0.11548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | «Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ – 19 яч. ПС 35/6 №22 "Институт физики", г. Красноярск, Октябрьский район». | L_2049_КЭ | 1.6104 | 1.6104 | 0 | 1.6104 | 0 | 0 | 1.4611 | 0 | 1.4611 | 0 | 0 | 0.1493 | 0 | 0.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | «Техперевооружение РП-152 с установкой шкафа определения повреждения фидера (ОПФ), г. Красноярск, Свердловский район». | L_2067_КЭ | 0.49826 | 0.49826 | 0 | 0.49826 | 0 | 0 | 0.35975 | 0 | 0.35975 | 0 | 0 | 0.13851 | 0 | 0.13851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | «Техперевооружение ПС 110 кВ №30 Белые Росы с установкой шкафа определения повреждения фидера (ОПФ), г. Красноярск, Свердловский район». | L_2068_КЭ | 1.3253 | 1.3214 | 0 | 1.3214 | 0 | 0 | 0.97062 | 0 | 0.97062 | 0 | 0 | 0.3508 | 0 | 0.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | «Техперевооружение ПС 110 кВ №71 Весна с установкой шкафа определения повреждения фидера (ОПФ), г. Красноярск, Советский район». | L_2070_КЭ | 10.7827 | 8.9587 | 0 | 8.28 | 0 | 0.67866 | 8.0067 | 0 | 7.6072 | 0 | 0.39948 | 0.27918 | 0 | 0 | 0 | 0.27918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6728 | 0 | 0.6728 | 0 | 0 | 5.5221 | 4.1152 | 0 | 3.4366 | 0 | 0.67866 | 3.836 | 0 | 3.4366 | 0 | 0.39948 | 0.27918 | 0 | 0 | 0 | 0.27918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 505.7381 | 524.4165 | 19.8783 | 442.8766 | 0.85 | 60.8116 | 69.8468 | 1.689 | 61.7185 | 0.85 | 5.5894 | 110.0067 | 3.7281 | 97.1161 | 0 | 9.1626 | 105.0752 | 5.8119 | 85.0286 | 0 | 14.2347 | 239.4877 | 8.6493 | 199.0134 | 0 | 31.825 | 445.0486 | 406.387 | 20.0326 | 329.3977 | 0.04127 | 56.9155 | 27.1651 | 1.4204 | 20.5644 | 0 | 5.1803 | 43.2615 | 2.1569 | 33.4537 | 0 | 7.6508 | 112.3598 | 6.3004 | 91.6095 | 0 | 14.4499 | 223.6006 | 10.1549 | 183.77 | 0.04127 | 29.6345
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 447.6126 | 468.9131 | 19.6288 | 394.941 | 0 | 54.3433 | 67.5286 | 1.689 | 60.7318 | 0 | 5.1079 | 109.329 | 3.7281 | 96.9353 | 0 | 8.6656 | 104.4311 | 5.8057 | 85.0282 | 0 | 13.5972 | 187.6244 | 8.4062 | 152.2456 | 0 | 26.9726 | 397.8153 | 356.9074 | 19.4332 | 286.7928 | 0 | 50.6814 | 26.6836 | 1.4204 | 20.5644 | 0 | 4.6988 | 42.7668 | 2.1569 | 33.4537 | 0 | 7.1561 | 111.7161 | 6.2942 | 91.6095 | 0 | 13.8124 | 175.7409 | 9.5617 | 141.1651 | 0 | 25.0141
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 6 кВ, ф. ПРИЧАЛ от РП 122 до КТП 629 с отпайкой на КТП 628, ТП 671, общая протяженность 0,150 км, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, 57. Соглашение № 56.2400.1645.23 от 06.03.2023 с Глазковой Е.В. | O_3300_КЭ | нд | 0.38518 | 0.056564 | 0.12295 | 0 | 0.20567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039818 | 0.0373 | 0 | 0 | 0.0025185 | 0.15072 | 0.019265 | 0.1103 | 0 | 0.021159 | 0.19464 | 0 | 0.012647 | 0 | 0.18199 | нд | 0.36169 | 0.056564 | 0.22773 | 0 | 0.077401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039818 | 0.0373 | 0 | 0 | 0.0025185 | 0.26815 | 0.019265 | 0.22773 | 0 | 0.021159 | 0.053723 | 0 | 0 | 0 | 0.053723
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.56-7 со строительством отпайки от оп.№175 до вновь установленой КТП-10/0,4 160 кВА протяженностью 0,14 км с последующим разделением ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 56-7-2, с. Межово Большемуртинского района, ПО СЭС | N_2953_КЭ | 1.9 | 2.2397 | 0.13418 | 1.8991 | 0 | 0.20644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16427 | 0.087207 | 0.051362 | 0 | 0.025702 | 1.9294 | 0.043082 | 1.7807 | 0 | 0.10564 | 0.14599 | 0.0038925 | 0.066995 | 0 | 0.0751 | 1.5833 | 1.9659 | 0.13418 | 1.6456 | 0 | 0.18619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092656 | 0.087207 | 0 | 0 | 0.0054492 | 1.7305 | 0.043082 | 1.5817 | 0 | 0.10564 | 0.14281 | 0.0038925 | 0.063813 | 0 | 0.0751
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.72-1 со строительством отпайки от оп.№40/4 до вновь установленой КТП-10/0,4 160 кВА протяженностью 0,45 км с последующим разделением ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 72-1-2, с. Юксеево Большемуртинского района, ПО СЭС | N_2954_КЭ | 2.76 | 3.0362 | 0.11255 | 2.6498 | 0 | 0.27386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49363 | 0.090888 | 0.37454 | 0 | 0.028192 | 2.2231 | 0.017769 | 2.0663 | 0 | 0.1391 | 0.31944 | 0.0038925 | 0.20898 | 0 | 0.10657 | 2.3 | 2.6854 | 0.11255 | 2.3211 | 0 | 0.25182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10279 | 0.090888 | 0.0057464 | 0 | 0.0061582 | 2.2914 | 0.017769 | 2.1346 | 0 | 0.1391 | 0.29121 | 0.0038925 | 0.18075 | 0 | 0.10657
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л1 от ТП 8-36-22 общей протяженность 0,79 км. г. Ужур | N_3249_КЭ | 3.046 | 1.2397 | 0 | 1.1302 | 0 | 0.10943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84567 | 0 | 0.84567 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.085738 | 0 | 0.060259 | 0.24799 | 0 | 0.19883 | 0 | 0.049167 | 2.5383 | 1.106 | 0 | 0.99656 | 0 | 0.10943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88529 | 0 | 0.82503 | 0 | 0.060259 | 0.2207 | 0 | 0.17153 | 0 | 0.049167
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-4 от ТП-41-08-1451 до оп.№6 с заменой голого провода на СИП, ул. Саянская, п. Танзыбей Ермаковского района, ПО МЭС | N_2952_КЭ | 1.1 | 0.50638 | 0.021199 | 0.45186 | 0 | 0.033318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087186 | 0 | 0.083543 | 0 | 0.0036432 | 0.59222 | 0.021199 | 0.5693 | 0 | 0.0017212 | -0.17303 | 0 | -0.20098 | 0 | 0.027953 | 0.91667 | 0.44196 | 0.021199 | 0.38745 | 0 | 0.033318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022921 | 0.021199 | 0 | 0 | 0.0017212 | 0.41904 | 0 | 0.38745 | 0 | 0.031596
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.41-08 со строительством отпайки от оп.159 до вновь устанавливаемой КТП 160кВА, перераспределение всей нагрузки ВЛ 0,4 кВ от Л4 от ТП 41-08-1442 на вновь установленную КТП с разделением Л4 на две линии 0,4кВ, с. Танзыбей, ул Зеленая, Ермаковского района | N_2956_КЭ | 5.92 | 3.5741 | 0 | 3.3376 | 0 | 0.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0646 | 0 | 0.81652 | 0 | 0.24809 | 2.5211 | 0 | 2.5211 | 0 | 0 | -0.011587 | 0 | 0 | 0 | -0.011587 | 4.9333 | 3.1098 | 0 | 2.8665 | 0 | 0.24329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1098 | 0 | 2.8665 | 0 | 0.24329
4.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I, II цепь с отпайками (С-13/С-14) с заменой провода», 10.346 км. г. Красноярск. | H_586_КЭ | 10.2571 | 10.2571 | 0 | 10.2571 | 0 | 0 | 10.0499 | 0 | 10.0499 | 0 | 0 | 0.20716 | 0 | 0.20716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция просек 35 кВ и выше к нормативному состоянию (расширение): ВЛ 110кВ: С-6; С-21; С-22; С-23; С-24; С-31; С-32; С-41; С-42 с отп.; С-44; С-55; С-56; С-70; С-71; С-79; С-80; С-96; С-91; С-92; С-238; С-53; С-54; С-64; С-63; С-65; С-67 с отп.; С-68 с отп.; С-223; С-224 отп. от оп. 6; С-225; С-226; С-227 отп. от оп.1; С-229; С-230; С-273; С-281; С-282; С-352; С-355; С-358; С-359; С-361; С-369; С-601; С-602; С-720; С-721; С-722; С-734; С-801; С-802; С-805; С-806; С-825; С-826. ВЛ 35кВ: Т-1; Т-2; Т-6;Т-8; Т-10; Т-15; Т-17; Т-18; Т-19; Т-25; Т-27; Т-28; Т-30; Т-31; Т-32; Т-33; Т-34; Т-36; Т-37; Т-39; Т-40; Т-41; Т-42; Т-43; Т-44; Т-45; Т-46; Т-47; Т-50; Т-51; Т-52; Т-65; Т-66 отп. от оп. 3; Т-66, оп. 1-13; Т-67 с отп.; Т-69 оп. 1-13; Т-73; Т-75; Т-81; Т-82; Т-106; Т-120. Общая площадь -812.51 га. | I_651_КЭ | 9.6518 | 9.3898 | 0 | 9.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3898 | 0 | 9.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф. 49-74 до РП-59, г. Красноярск, ул. 9 Мая, Советского района. | M_2701_КЭ | 5.625 | 3.3653 | 0.016344 | 3.0826 | 0 | 0.26639 | 0.019981 | 0.016344 | 0 | 0 | 0.0036368 | 0.0028613 | 0 | 0 | 0 | 0.0028613 | 0.14721 | 0 | 0 | 0 | 0.14721 | 3.1952 | 0 | 3.0826 | 0 | 0.11268 | 4.6875 | 2.9867 | 0.016344 | 2.704 | 0 | 0.26639 | 0.019981 | 0.016344 | 0 | 0 | 0.0036368 | 0.0028613 | 0 | 0 | 0 | 0.0028613 | 2.8512 | 0 | 2.704 | 0 | 0.14721 | 0.11268 | 0 | 0 | 0 | 0.11268
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 0,4 кВ от ТП 155 до здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д. 103, общая протяженность 0.675 км ; г. Красноярск, пр. Мира, 103. № 56.2400.2715.22 от 25.03.2022 с КГКУ "УКС" | N_2687_КЭ | 0.96405 | 0.06454 | 0.055738 | 0.001512 | 0 | 0.0072898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034568 | 0.0017556 | 0.001512 | 0 | 0.00018917 | 0.058744 | 0.053982 | 0 | 0 | 0.0047611 | 0.0023395 | 0 | 0 | 0 | 0.0023395 | 0.80338 | 0.064288 | 0.055738 | 0 | 0 | 0.0085498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032048 | 0.0017556 | 0 | 0 | 0.0014492 | 0.058744 | 0.053982 | 0 | 0 | 0.0047611 | 0.0023395 | 0 | 0 | 0 | 0.0023395
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 ТП 3-01-13 с разделением линии, заменой голого провода на СИП-2, г. Заозерный Рыбинского района. | M_2715_КЭ | нд | 0.00057204 | 0 | 0.00057204 | 0 | 0 | 0.00057204 | 0 | 0.00057204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-24 (переустройство опор №№ 71,72);реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-14 (переустройство опор №№ 26-31, 60/41, 60/43); реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП №36-24-11 оп. №4 (переустройство опор №№ 2-3). Красноярский край, автомобильная дорога Р-255 «Сибирь», на участке км 852+000-км 878+00. Соглашение № 56.2400.6768.21 от 11.01.2022 с ФКУ Упрдор «Енисей». | M_2651_КЭ | 1.7436 | 1.2323 | 0.059229 | 1.1582 | 0 | 0.014876 | 0.0012842 | 0 | 0 | 0 | 0.0012842 | 0.064546 | 0.059229 | 0 | 0 | 0.0053176 | 1.0085 | 0 | 1.005 | 0 | 0.0034497 | 0.15796 | 0 | 0.15314 | 0 | 0.0048249 | 1.453 | 0.074105 | 0.059229 | 0 | 0 | 0.014876 | 0.0012842 | 0 | 0 | 0 | 0.0012842 | 0.064546 | 0.059229 | 0 | 0 | 0.0053176 | 0.0034497 | 0 | 0 | 0 | 0.0034497 | 0.0048249 | 0 | 0 | 0 | 0.0048249
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 55-1-12 с разделением на две линии 0,4кВ, заменой провода А-25, А-35 на СИП-2 3х50+1х54,6, замена вводов 0,4кВ в жилые дома, д. Ленинка, Сухобузимский район | M_2724_КЭ | 1.0049 | 0.10726 | 0 | 0 | 0 | 0.10726 | 0.020655 | 0 | 0 | 0 | 0.020655 | 0.021206 | 0 | 0 | 0 | 0.021206 | 0.027265 | 0 | 0 | 0 | 0.027265 | 0.038133 | 0 | 0 | 0 | 0.038133 | 0.46557 | 0.10726 | 0 | 0 | 0 | 0.10726 | 0.020655 | 0 | 0 | 0 | 0.020655 | 0.021206 | 0 | 0 | 0 | 0.021206 | 0.027265 | 0 | 0 | 0 | 0.027265 | 0.038133 | 0 | 0 | 0 | 0.038133
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством участка ВЛ 35 кВ г. Канск Юго-Восточная- с. Чечеул, Т-70, Т-71 протяженностью 260 м. в связи со строительством федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». Соглашение о компенсации затрат № 56.2400.1787.21 от 22.04.2021 с ФКУ Упрдор «Енисей». с. Чечеул, г. Канск | M_2534_КЭ | 1.6966 | 1.452 | 0 | 0.77324 | 0 | 0.6788 | 0.0022051 | 0 | 0 | 0 | 0.0022051 | 0.002283 | 0 | 0 | 0 | 0.002283 | 0.26706 | 0 | 0.21934 | 0 | 0.047719 | 1.1805 | 0 | 0.5539 | 0 | 0.62659 | 1.4139 | 1.3487 | 0 | 1.167 | 0 | 0.18165 | 0.0022051 | 0 | 0 | 0 | 0.0022051 | 0.002283 | 0 | 0 | 0 | 0.002283 | 0.66086 | 0 | 0.61314 | 0 | 0.047719 | 0.68335 | 0 | 0.5539 | 0 | 0.12945
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ РП-88 - ТП-264 на участке опор №5 - №17о.Молокова. Соглашение с МАУ ""ЦСК"" от 06.05.2022 №56.2400.5426.22" | O_2682_КЭ | нд | 9.6715 | 0.030619 | 8.7642 | 0 | 0.87666 | 0.0050383 | 0 | 0 | 0 | 0.0050383 | 0.038118 | 0.030619 | 0 | 0 | 0.0074991 | 5.6443 | 0 | 5.3131 | 0 | 0.33128 | 3.984 | 0 | 3.4512 | 0 | 0.53285 | нд | 8.5952 | 0.030619 | 7.6879 | 0 | 0.87666 | 0.0050383 | 0 | 0 | 0 | 0.0050383 | 0.038118 | 0.030619 | 0 | 0 | 0.0074991 | 4.9919 | 0 | 4.6606 | 0 | 0.33128 | 3.5602 | 0 | 3.0273 | 0 | 0.53285
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л2 от ТП 41-08-1461 с заменой голого провода на СИП-2 от опоры №1 до опоры № 34 с заменой опор на железобетонные, с заменой вводов выполненных голым проводом на СИП-2, с. Танзыбей ул. Трактовая, Ермаковского района | M_2704_КЭ | 0.001575 | 0.001575 | 0 | 0.001575 | 0 | 0 | 0.001575 | 0 | 0.001575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП №48-02-6 с заменой голого провода на СИП-2, с. Юдино, Ирбейского района. | M_2707_КЭ | 0.21962 | 0.21962 | 0 | 0.21962 | 0 | 0 | 0.21962 | 0 | 0.21962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП №48-02-7 с заменой голого провода на СИП-2, с. Юдино, Ирбейского района | M_2712_КЭ | 0.8341 | 0.8341 | 0 | 0.8341 | 0 | 0 | 0.8341 | 0 | 0.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.1-19 от опоры №285, протяженностью 1,6 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2821_КЭ | 6.24 | 5.2056 | 0.3192 | 2.8236 | 0 | 2.0628 | 0.80599 | 0.016494 | 0.64714 | 0 | 0.14235 | 2.8715 | 0.0027097 | 1.3251 | 0 | 1.5437 | 0.32053 | 0 | 0.21321 | 0 | 0.10732 | 1.2076 | 0.3 | 0.63815 | 0 | 0.26944 | 5.2 | 5.2269 | 0.3192 | 4.2495 | 0 | 0.65822 | 2.2181 | 0.016494 | 2.0593 | 0 | 0.14235 | 1.2293 | 0.0027097 | 1.0875 | 0 | 0.13911 | 0.10732 | 0 | 0 | 0 | 0.10732 | 1.6722 | 0.3 | 1.1027 | 0 | 0.26944
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП 10 кВ с. Барабаново, с. Куваршино, общая протяженность 6.8 км .Красноярский край, Емельяновский район, д. Барабаново, ул. Новая, 10 «Церковь Параскевы Пятницы». 56.2400.5635.22 от 14.07.2022 с КГКУ "ТИЦ" | N_2686_КЭ | 24.568 | 19.6545 | 0.24627 | 16.9835 | 0 | 2.4248 | 0.11961 | 0.10958 | 0 | 0 | 0.010033 | 12.546 | 0.07859 | 11.806 | 0 | 0.66145 | 5.8865 | 0.032232 | 5.1433 | 0 | 0.71105 | 1.1024 | 0.02587 | 0.034244 | 0 | 1.0423 | 20.4733 | 17.9531 | 0.24627 | 15.282 | 0 | 2.4248 | 0.11961 | 0.10958 | 0 | 0 | 0.010033 | 11.53 | 0.07859 | 10.7899 | 0 | 0.66145 | 5.6352 | 0.032232 | 4.4921 | 0 | 1.1109 | 0.66825 | 0.02587 | 0 | 0 | 0.64238
4.2.2.1 | Реконструкция объекта: КЛ 10 кВ от ТП 1126 до ТП 1128; ВКЛ 0,4 кВ от ТП 166 до ж. д. ул. Ленина, ул. П.Коммуны. Соглашение № 56.2400.8158.21 от 14.12.2021 с ООО "КБС «КБС-Центральный» | M_2627_КЭ | 0 | 0.72469 | 0 | 0.66182 | 0 | 0.062871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72469 | 0 | 0.66182 | 0 | 0.062871 | 0 | 0.64342 | 0 | 0.58054 | 0 | 0.062871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64342 | 0 | 0.58054 | 0 | 0.062871
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-881 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 10 га. | N_2965_КЭ | 4.236 | 4.3648 | 0 | 4.0054 | 0 | 0.35945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17482 | 0 | 0 | 0 | 0.17482 | 4.1028 | 0 | 4.0054 | 0 | 0.097477 | 0.087161 | 0 | 0 | 0 | 0.087161 | 3.53 | 3.6973 | 0 | 3.3378 | 0 | 0.35945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5126 | 0 | 3.3378 | 0 | 0.17482 | 0.097477 | 0 | 0 | 0 | 0.097477 | 0.087161 | 0 | 0 | 0 | 0.087161
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПО ЮВЭС С-53/54 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 9 га. Рыбинский район | M_2753_КЭ | 3.6396 | 3.6396 | 0 | 3.6396 | 0 | 0 | 3.6396 | 0 | 3.6396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10 кВ от ТП 1132 до ТП 188, общая протяженность 0.27 км. из них методом ГНБ 0.25 км., адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Дубровинского, в границах земельного участка 24:50:0300272:2691. Соглашение № 56.2400.8524.22 от 14.09.2022 с ГПКК «ЦТЛ» | N_2688_КЭ | 0.27482 | 0.20952 | 0.18506 | 0.001512 | 0 | 0.02294 | 0.021263 | 0.019926 | 0 | 0 | 0.001337 | 0.098661 | 0.091037 | 0.001512 | 0 | 0.006112 | 0.04154 | 0.035618 | 0 | 0 | 0.0059224 | 0.048052 | 0.038484 | 0 | 0 | 0.0095686 | 0.22902 | 0.20926 | 0.18506 | 0 | 0 | 0.0242 | 0.021263 | 0.019926 | 0 | 0 | 0.001337 | 0.098409 | 0.091037 | 0 | 0 | 0.007372 | 0.04154 | 0.035618 | 0 | 0 | 0.0059224 | 0.048052 | 0.038484 | 0 | 0 | 0.0095686
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ, ф. 916 от ПС 9 до ТП 639, от ТП 639 до ТП 619, общая протяженность 0,05 км, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Любы Шевцовой, 39. Соглашение № 56.2400.117.23 от 10.01.2023 с Соловьевой Л.В. | O_3299_КЭ | нд | 0.016236 | 0.014366 | 0 | 0 | 0.0018691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015222 | 0.014366 | 0 | 0 | 0.00085588 | 0.00042242 | 0 | 0 | 0 | 0.00042242 | 0.00059082 | 0 | 0 | 0 | 0.00059082 | нд | 0.016236 | 0.014366 | 0 | 0 | 0.0018691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015222 | 0.014366 | 0 | 0 | 0.00085588 | 0.00042242 | 0 | 0 | 0 | 0.00042242 | 0.00059082 | 0 | 0 | 0 | 0.00059082
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 51-06-06: разделение ВЛ с подключением участка 0,72 км к вновь установленной КТП 6/0,4 кВ от ф. 51-06, п. Стрелка | M_2858_КЭ | 0.37083 | 0.0079408 | 0 | 0 | 0 | 0.0079408 | 0.0015292 | 0 | 0 | 0 | 0.0015292 | 0.00157 | 0 | 0 | 0 | 0.00157 | 0.0020185 | 0 | 0 | 0 | 0.0020185 | 0.0028231 | 0 | 0 | 0 | 0.0028231 | 0.39204 | 0.0079408 | 0 | 0 | 0 | 0.0079408 | 0.0015292 | 0 | 0 | 0 | 0.0015292 | 0.00157 | 0 | 0 | 0 | 0.00157 | 0.0020185 | 0 | 0 | 0 | 0.0020185 | 0.0028231 | 0 | 0 | 0 | 0.0028231
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 11,830 км, адрес: Красноярский край. Енисейский район, км 27 – км 57 а/д Енисейск - Высокогорский, в границах населенного пункта с. Кекур. Соглашение № 56.2400.12238.22 от 01.11.2022 с КГКУ «КрУДор» | O_3307_КЭ | нд | 34.3365 | 4.3157 | 27.2356 | 0 | 2.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3127 | 1.9861 | 12.2413 | 0 | 0.085364 | 0.33138 | 0 | 0 | 0 | 0.33138 | 19.6924 | 2.3296 | 14.9944 | 0 | 2.3684 | нд | 25.6052 | 3.5964 | 19.2236 | 0 | 2.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085364 | 0 | 0 | 0 | 0.085364 | 0.33138 | 0 | 0 | 0 | 0.33138 | 25.1884 | 3.5964 | 19.2236 | 0 | 2.3684
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-903/904 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 10,31 га. | N_2966_КЭ | 4.3673 | 4.1595 | 0 | 3.8181 | 0 | 0.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0765 | 0 | 3.8181 | 0 | 0.25834 | 0.083057 | 0 | 0 | 0 | 0.083057 | 3.6394 | 3.5232 | 0 | 3.1818 | 0 | 0.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4401 | 0 | 3.1818 | 0 | 0.25834 | 0.083057 | 0 | 0 | 0 | 0.083057
4.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4-110 кВ в связи со строительством объекта "Автомобильная дорога в створе ул.Волочаевская от ул.Дубровинского до ул.Копылова Октябрьского района Красноярского края". Строительство воздушных линий общей протяженностью 6,094 км. Строительство кабельной линии 10 кВ с общей протяженностью 7,315 км. Строительство КТП 10/0,4 кВ, с трансформатором 1х400 кВА (киоскового типа). | J_539_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л4 КТПН 129-04-4/630 от КТПН до оп. 17 , установка КТП-10/0,4 мощностью 0,25 МВА в п. Мина Партизанский район | N_2955_КЭ | 1.55 | 0.029136 | 0.026324 | 0 | 0 | 0.0028114 | 0.010082 | 0.0095119 | 0 | 0 | 0.00056966 | 0.00022241 | 0 | 0 | 0 | 0.00022241 | 0.00028594 | 0 | 0 | 0 | 0.00028594 | 0.018546 | 0.016813 | 0 | 0 | 0.0017334 | 1.2917 | 0.029136 | 0.026324 | 0 | 0 | 0.0028114 | 0.010082 | 0.0095119 | 0 | 0 | 0.00056966 | 0.00022241 | 0 | 0 | 0 | 0.00022241 | 0.00028594 | 0 | 0 | 0 | 0.00028594 | 0.018546 | 0.016813 | 0 | 0 | 0.0017334
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП общей протяженностью 0,51 км., замена ТП 820 (10/0,4кВ 630 кВА) на ТП 10/0,4кВ 2*400 кВА, в связи с реконструкцией автомобильной дороги по пер. Боготольскому от ул. Копылова до ул. Новосибирской г. Красноярска. Соглашение № 41.2400.11391.22 от 07.10.2022 с Администрацией г. Красноярска | O_3252_КЭ | нд | 0.48889 | 0.43757 | 0.001512 | 0 | 0.049809 | 0.036479 | 0.034186 | 0 | 0 | 0.0022938 | 0.0023918 | 0 | 0.001512 | 0 | 0.00087979 | 0.3595 | 0.33423 | 0 | 0 | 0.025275 | 0.090519 | 0.069159 | 0 | 0 | 0.02136 | нд | 0.48864 | 0.43757 | 0 | 0 | 0.051069 | 0.036479 | 0.034186 | 0 | 0 | 0.0022937 | 0.0021398 | 0 | 0 | 0 | 0.0021398 | 0.3595 | 0.33423 | 0 | 0 | 0.025275 | 0.090519 | 0.069159 | 0 | 0 | 0.02136
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.18-05 от оп.№26 до оп.№27 с переустройством перехода через р. Амыл протяженностью 0,372 км Каратузского РЭС ПО МЭС | N_2988_КЭ | 1.1 | 0.2666 | 0.14866 | 0.1035 | 0 | 0.014431 | 0.021908 | 0.020531 | 0 | 0 | 0.0013775 | 0.016944 | 0.01531 | 0 | 0 | 0.0016347 | 0.0010782 | 0 | 0 | 0 | 0.0010782 | 0.22666 | 0.11282 | 0.1035 | 0 | 0.01034 | 0.91667 | 0.14761 | 0.13318 | 0 | 0 | 0.014431 | 0.021908 | 0.020531 | 0 | 0 | 0.0013775 | 0.016944 | 0.01531 | 0 | 0 | 0.0016347 | 0.0010782 | 0 | 0 | 0 | 0.0010782 | 0.10768 | 0.097341 | 0 | 0 | 0.01034
4.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ 10 кВ ф. 10-39 с прокладкой КЛ-10 кВ от оп.№ 8 до оп. №9 протяженностью 0,380 км в Советском РЭС ПО КЭС, г. Красноярск | N_2957_КЭ | 2.672 | 3.9502 | 0.24615 | 3.4101 | 0 | 0.29395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26113 | 0.24615 | 0 | 0 | 0.014982 | 3.689 | 0 | 3.4101 | 0 | 0.27896 | 2.2267 | 3.4904 | 0.20513 | 2.9913 | 0 | 0.29395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22011 | 0.20513 | 0 | 0 | 0.014982 | 3.2703 | 0 | 2.9913 | 0 | 0.27896
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ, ф. 45-2 от ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново110 до оп.№18, с оп. №23 до оп.№96 с отп. на ТП 45-2-1 в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Московская, 193, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010104:1038. Соглашение о переустройстве №56.2400.1930.23 от 02.06.2023 с А.А. Савченко | O_3320_КЭ | нд | 0.046426 | 0.04287 | 0 | 0 | 0.003556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039422 | 0.0036462 | 0 | 0 | 0.00029603 | 0.042484 | 0.039224 | 0 | 0 | 0.00326 | нд | 0.046426 | 0.04287 | 0 | 0 | 0.003556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039422 | 0.0036462 | 0 | 0 | 0.00029603 | 0.042484 | 0.039224 | 0 | 0 | 0.00326
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.87-6 Емельяновского РЭС ПО КЭС, д. Плоское Емельяновского района | N_2961_КЭ | 8.68 | 10.6414 | 0.22132 | 9.5174 | 0 | 0.90275 | 0.092382 | 0.087162 | 0 | 0 | 0.0052201 | 0.10239 | 0.091172 | 0 | 0 | 0.011221 | 0.47093 | 0.042986 | 0 | 0 | 0.42795 | 9.9757 | 0 | 9.5174 | 0 | 0.45836 | 7.2333 | 9.4726 | 0.22132 | 8.3486 | 0 | 0.90275 | 0.092382 | 0.087162 | 0 | 0 | 0.0052201 | 0.10239 | 0.091172 | 0 | 0 | 0.011221 | 6.6347 | 0.042986 | 6.1638 | 0 | 0.42795 | 2.6431 | 0 | 2.1848 | 0 | 0.45836
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ ф.512 от оп. 2 до ТП 602, общая протяженность 1,06 км., адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 2Б, ул. Дудинская, район д. 1-ул. Шахтеров, район д. 14А. Соглашение № 56.2400.12131.22 от 31.10.2022 с ООО СЗ «Уютный дом 2004» | O_2692_КЭ | нд | 0.051102 | 0.042052 | 0.001512 | 0 | 0.007538 | 0.0059896 | 0.0056512 | 0 | 0 | 0.00033845 | 0.041939 | 0.036401 | 0.001512 | 0 | 0.004026 | 0.001323 | 0 | 0 | 0 | 0.001323 | 0.0018505 | 0 | 0 | 0 | 0.0018505 | нд | 0.05085 | 0.042052 | 0 | 0 | 0.008798 | 0.0059896 | 0.0056512 | 0 | 0 | 0.00033845 | 0.041687 | 0.036401 | 0 | 0 | 0.005286 | 0.001323 | 0 | 0 | 0 | 0.0013231 | 0.0018505 | 0 | 0 | 0 | 0.0018505
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ-10 кВ, ф. 121-08/121-21 . Соглашение № 56.2400.1737.21 от 30.03.2021 с МКУ г.Красноярска "Управление капитального строительства", г.Красноярск, Октябрьский р-он, по ул.Калинина, земельные участки с кадастровыми номерами: 24:50:0100470:2 24:50:0000000:332632, 24:50:0100470:189 | M_2554_КЭ | 21.4888 | 8.7526 | 0.036 | 7.8733 | 0 | 0.8434 | 0.40553 | 0 | 0.39727 | 0 | 0.0082618 | 0.14923 | 0 | 0 | 0 | 0.14923 | 8.0137 | 0.036 | 7.476 | 0 | 0.50171 | 0.1842 | 0 | 0 | 0 | 0.1842 | 17.5763 | 7.4373 | 0.036 | 6.5579 | 0 | 0.8434 | 0.0082618 | 0 | 0 | 0 | 0.0082618 | 0.14923 | 0 | 0 | 0 | 0.14923 | 7.0956 | 0.036 | 6.5579 | 0 | 0.50171 | 0.1842 | 0 | 0 | 0 | 0.1842
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 129-04-4 в п. Мина Партизанский район, ПО ЮВЭС | M_2731_КЭ | 0.68271 | 10.7898 | 0.10436 | 9.9342 | 0 | 0.75127 | 0.040434 | 0.038149 | 0 | 0 | 0.0022848 | 0.00089199 | 0 | 0 | 0 | 0.00089199 | 0.0011468 | 0 | 0 | 0 | 0.0011468 | 10.7473 | 0.066206 | 9.9342 | 0 | 0.74695 | 10.6839 | 9.5698 | 0.10436 | 8.7142 | 0 | 0.75127 | 0.040434 | 0.038149 | 0 | 0 | 0.0022848 | 0.00089199 | 0 | 0 | 0 | 0.00089199 | 0.0011468 | 0 | 0 | 0 | 0.0011468 | 9.5273 | 0.066206 | 8.7142 | 0 | 0.74695
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-27 от опоры №1 до опоры №11, протяженностью 0,417 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2814_КЭ | 0.14579 | 0.050463 | 0.045788 | 0 | 0 | 0.0046746 | 0.046688 | 0.045788 | 0 | 0 | 0.00090019 | 0.00092422 | 0 | 0 | 0 | 0.00092422 | 0.0011883 | 0 | 0 | 0 | 0.0011883 | 0.0016619 | 0 | 0 | 0 | 0.0016619 | 0.083333 | 0.0046746 | 0 | 0 | 0 | 0.0046746 | 0.00090019 | 0 | 0 | 0 | 0.00090019 | 0.00092422 | 0 | 0 | 0 | 0.00092422 | 0.0011883 | 0 | 0 | 0 | 0.0011883 | 0.0016619 | 0 | 0 | 0 | 0.0016619
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-247/С-248 ПС «Центр» - ПС «Восточная» в пролете опор №6-8 Соглашение № 41.2400.11617.18 от 20.12.2018 с ООО "СКБ" | K_747_КЭ | 3.228 | 1.6333 | 0.43922 | 0 | 0 | 1.1941 | 0.00042462 | 0 | 0 | 0 | 0.00042462 | 0.1081 | 0 | 0 | 0 | 0.1081 | 0.74964 | 0.415 | 0 | 0 | 0.33464 | 0.77512 | 0.024222 | 0 | 0 | 0.7509 | 1.7985 | 1.6333 | 0.43922 | 0 | 0 | 1.1941 | 0.00042462 | 0 | 0 | 0 | 0.00042462 | 0.5231 | 0.415 | 0 | 0 | 0.1081 | 0.33464 | 0 | 0 | 0 | 0.33464 | 0.77512 | 0.024222 | 0 | 0 | 0.7509
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ яч. № 4 ТП № 61с-2КТПБ 10/0,4 кВ № 120 с в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, на пересечении ул. Славы и пр. 60 лет Образования СССР. Соглашение о переустройстве №56.2400.4649.23 от 29.05.2023 с ООО "Алан" | O_3321_КЭ | нд | 0.10203 | 0.066616 | 0.001512 | 0 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071506 | 0.066616 | 0 | 0 | 0.0048894 | 0.030522 | 0 | 0.001512 | 0 | 0.02901 | нд | 0.28841 | 0.062692 | 0.18664 | 0 | 0.039084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071506 | 0.062692 | 0 | 0 | 0.0088139 | 0.21691 | 0 | 0.18664 | 0 | 0.03027
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 150 м, адрес: Россия, Красноярский край, Емельяновкий район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2. Соглашение № 56.2400.579.23 от 10.03.2023 с КГКУ УКС | O_3328_КЭ | нд | 0.65759 | 0.12544 | 0.22368 | 0 | 0.30847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10581 | 0.098479 | 0 | 0 | 0.0073334 | 0.55178 | 0.026958 | 0.22368 | 0 | 0.30113 | нд | 0.61501 | 0.12544 | 0.4366 | 0 | 0.052971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10581 | 0.098479 | 0 | 0 | 0.0073334 | 0.50919 | 0.026958 | 0.4366 | 0 | 0.045638
4.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 110 кВ, С-13/С-14, «ТЭЦ-2-Октябрьская с отпайкой на ПС Юго-Западная». Соглашение № 56.2400.5437.22 от 06.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Тихие зори) | N_2658_КЭ | 0.82205 | 0.45307 | 0 | 0 | 0 | 0.45307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45307 | 0 | 0 | 0 | 0.45307 | 0.68504 | 0.45307 | 0 | 0 | 0 | 0.45307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45307 | 0 | 0 | 0 | 0.45307
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Карапсель» - ПС «Новосмоленка» (Т-66), пролеты опор 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, проводом АС-50/8 мм2, протяженностью 0,820 км; в связи со строительством объекта «Строительство автомобильной дороги М-53 «Байкал»- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км1045-км1061 (обход г. Канска), Красноярский край», на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 28.12.2021 дело № А33-7462/2020 | N_2669_КЭ | 7.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.126-19 Соглашение № 41.2400.8483.18 от 27.08.2018 с ЗАО "ФИРМА Культбытстрой" | K_746_КЭ | 0.4003 | 0.4003 | 0 | 0 | 0 | 0.4003 | 0.4003 | 0 | 0 | 0 | 0.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-26 от опоры №1 до опоры №11, протяженностью 0,414 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2815_КЭ | 0.32282 | 0.24557 | 0.22282 | 0 | 0 | 0.022748 | 0.2272 | 0.22282 | 0 | 0 | 0.0043806 | 0.0044975 | 0 | 0 | 0 | 0.0044975 | 0.0057824 | 0 | 0 | 0 | 0.0057824 | 0.0080875 | 0 | 0 | 0 | 0.0080875 | 0.083333 | 0.022748 | 0 | 0 | 0 | 0.022748 | 0.0043806 | 0 | 0 | 0 | 0.0043806 | 0.0044975 | 0 | 0 | 0 | 0.0044975 | 0.0057824 | 0 | 0 | 0 | 0.0057825 | 0.0080875 | 0 | 0 | 0 | 0.0080875
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ C-225/C-226 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 25,08 га. | N_2963_КЭ | 10.6239 | 6.5359 | 0 | 6.059 | 0 | 0.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5359 | 0 | 6.059 | 0 | 0.4769 | 8.8532 | 5.7477 | 0 | 5.2708 | 0 | 0.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7477 | 0 | 5.2708 | 0 | 0.4769
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ C-273/C-274 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 16,97 га. | N_2964_КЭ | 7.1885 | 0.2758 | 0 | 0 | 0 | 0.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2758 | 0 | 0 | 0 | 0.2758 | 5.9904 | 3.324 | 0 | 3.0482 | 0 | 0.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.324 | 0 | 3.0482 | 0 | 0.2758
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-25/26/27/29 Ачинск Тяга - СМИ - ПП Боготольский - Каштан Тяга с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 0,5 га. | N_2962_КЭ | 0.2118 | 0.19492 | 0 | 0.18479 | 0 | 0.010126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19492 | 0 | 0.18479 | 0 | 0.010126 | 0.1765 | 0.16412 | 0 | 0.154 | 0 | 0.010126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16412 | 0 | 0.154 | 0 | 0.010126
4.2.2.1 | Реконструкция инженерных сетей КЛ 6 кВ ТП 225 – ТП-220 и КЛ 6 кВ ТП 225 – ТП-252, в связи со строительством спортивной площадки на земельном участке по адресу: г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, район дома №14 в рамках соглашения о переустройстве с МКУ г. Красноярска "УДИБ" №56.2400.4376.20 от 29.09.2020 | M_975_КЭ | 0.022882 | 0.022882 | 0 | 0.022882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022882 | 0 | 0.022882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 33-2-4 (ф.33-12), протяженностью 500 м, г. Красноярск | M_2740_КЭ | 2.692 | 0.3917 | 0.37109 | 0 | 0 | 0.020611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3917 | 0.37109 | 0 | 0 | 0.020611 | 2.2434 | 0.32985 | 0.30924 | 0 | 0 | 0.020611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32985 | 0.30924 | 0 | 0 | 0.020611
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-08, протяжностью 750 м, г. Красноярск | M_2741_КЭ | 2.8432 | 6.4494 | 0.85912 | 5.1192 | 0 | 0.47108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4494 | 0.85912 | 5.1192 | 0 | 0.47108 | 2.3693 | 5.6775 | 0.71594 | 4.4905 | 0 | 0.47108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6775 | 0.71594 | 4.4905 | 0 | 0.47108
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-15, протяженностью 750 м, г. Красноярск | M_2742_КЭ | 2.8432 | 1.1311 | 0.71042 | 0 | 0 | 0.42069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1311 | 0.71042 | 0 | 0 | 0.42069 | 2.3693 | 5.7288 | 0.59202 | 4.7161 | 0 | 0.42069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7288 | 0.59202 | 4.7161 | 0 | 0.42069
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-24 от опоры №3 до опоры №8, протяженностью 0,42 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2816_КЭ | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-19 от опоры №1 до опоры №7, протяженностью 0,380 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2817_КЭ | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-18 от опоры №1 до опоры №7, протяженностью 0,371 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2818_КЭ | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-13 от опоры №1 до опоры №8, протяжённостью 0,447 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2819_КЭ | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-12 от опоры №1 до опоры №7, протяженностью 0,472 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2820_КЭ | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9-17 вынос с придомовых территорий, протяженностью 0,489 км, с. Знаменка Минусинского района. | M_2822_КЭ | 2.804 | 2.2753 | 0.079823 | 1.6914 | 0 | 0.50411 | 0.016607 | 0.014012 | 0.0016302 | 0 | 0.00096448 | 0.65225 | 0.065811 | 0.57724 | 0 | 0.0092017 | 0.36291 | 0 | 0.34882 | 0 | 0.014089 | 1.2436 | 0 | 0.76371 | 0 | 0.47985 | 2.3367 | 2.0698 | 0.079823 | 1.5387 | 0 | 0.45127 | 0.017069 | 0.014012 | 0.0020924 | 0 | 0.00096448 | 0.075012 | 0.065811 | 0 | 0 | 0.0092017 | 0.014089 | 0 | 0 | 0 | 0.014089 | 1.9636 | 0 | 1.5366 | 0 | 0.42701
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2-31 ПС 110/6 кВ "ХБК" №2 - Канская ТЭЦ | M_2823_КЭ | 7.5662 | 15.3479 | 0.08633 | 14.1311 | 0 | 1.1305 | 0.0041495 | 0.0039151 | 0 | 0 | 0.00023447 | 9.155e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.155e-05 | 0.069591 | 0.065347 | 0 | 0 | 0.0042444 | 15.2741 | 0.017068 | 14.1311 | 0 | 1.1259 | 6.3051 | 13.6125 | 0.08633 | 12.3957 | 0 | 1.1305 | 0.0041495 | 0.0039151 | 0 | 0 | 0.00023447 | 9.155e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.155e-05 | 0.069591 | 0.065347 | 0 | 0 | 0.0042444 | 13.5387 | 0.017068 | 12.3957 | 0 | 1.1259
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2-38 ПС 110/6 кВ "ХБК" №2 - Канская ТЭЦ | M_2824_КЭ | 7.5662 | 8.406 | 0.08633 | 7.6996 | 0 | 0.62003 | 0.0041495 | 0.0039151 | 0 | 0 | 0.00023447 | 9.155e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.155e-05 | 0.069591 | 0.065347 | 0 | 0 | 0.0042444 | 8.3321 | 0.017068 | 7.6996 | 0 | 0.61546 | 6.3051 | 7.4604 | 0.08633 | 6.754 | 0 | 0.62003 | 0.0041495 | 0.0039151 | 0 | 0 | 0.00023447 | 9.155e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.155e-05 | 0.069591 | 0.065347 | 0 | 0 | 0.0042444 | 7.3866 | 0.017068 | 6.754 | 0 | 0.61546
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. 96-42 – РП 162 - 2 нитки протяженностью одна 2,67км вторая 2,72 км, г. Красноярск, Свердловский район | M_2862_КЭ | 23.0926 | 2.0384 | 1.2511 | 0 | 0 | 0.78728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0384 | 1.2511 | 0 | 0 | 0.78728 | 19.2438 | 10.8728 | 1.0426 | 9.043 | 0 | 0.78728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8728 | 1.0426 | 9.043 | 0 | 0.78728
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ГПП 8 ф.5-19 – РП 207 протяженностью 6280 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2865_КЭ | 40.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП 12 – ТП 195 прокладка новой КЛ, ориентировочная протяженность 350 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2867_КЭ | 2.6244 | 6.4886 | 0.15626 | 5.8652 | 0 | 0.46715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1901 | 0 | 5.8652 | 0 | 0.32491 | 0.2985 | 0.15626 | 0 | 0 | 0.14224 | 2.187 | 5.7683 | 0.15626 | 5.1449 | 0 | 0.46715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4698 | 0 | 5.1449 | 0 | 0.32491 | 0.2985 | 0.15626 | 0 | 0 | 0.14224
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.5-25 – ТП 65 протяженность 820 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2868_КЭ | 6.081 | 14.3048 | 0.42756 | 12.8304 | 0 | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3048 | 0.42756 | 12.8304 | 0 | 1.0468 | 5.0675 | 12.6579 | 0.3563 | 11.2548 | 0 | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6579 | 0.3563 | 11.2548 | 0 | 1.0468
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ от ТП-33-03-8 и ТП-33-03-23 общей протяженностью 1,828 км, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Бебеля, ул. Советская, ул. Карла Либекнехта, ул. Энгельса. Соглашение № 56.2400.7905.23 от 25.08.2023 с АО "Балахтинское ДРСУ" | O_3378_КЭ | нд | 2.8658 | 0.066101 | 2.2713 | 0 | 0.52831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8658 | 0.066101 | 2.2713 | 0 | 0.52831 | нд | 6.4463 | 0.066101 | 5.9639 | 0 | 0.41631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4463 | 0.066101 | 5.9639 | 0 | 0.41631
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.117-13 оп. 28-2 - КТП 909, КЛ 6 кВ КТП 909 - КТП 9098, КЛ 6 кВ КТП 9098 - КТП 9099, КЛ 6 кВ КТП 9099 - КТП 910 г. Красноярск Свердловский район. Заповедник "Столбы", протяженностью 7,4 км | L_1385_КЭ | 36.5211 | 27.3339 | 0.17097 | 24.9129 | 0 | 2.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18655 | 0.17097 | 0 | 0 | 0.015585 | 15.268 | 0 | 14.4457 | 0 | 0.82228 | 11.8793 | 0 | 10.4671 | 0 | 1.4122 | 30.4342 | 24.2841 | 0.17097 | 21.8631 | 0 | 2.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18655 | 0.17097 | 0 | 0 | 0.015585 | 11.5391 | 0 | 10.7168 | 0 | 0.82228 | 12.5585 | 0 | 11.1463 | 0 | 1.4122
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,48 км, КЛ 6-10 кВ длиной 1,05км, установка новой КТП 630 кВА в рамках соглашения от 25.12.2019 №56.2400.9020.19 с МКУ УКС г.Красноярска | L_913_КЭ | 5.6073 | 2.7221 | 0.26044 | 1.0739 | 0 | 1.3878 | 1.0909 | 0.20152 | 0.62477 | 0 | 0.26465 | 0.38349 | 0.058923 | 0.15186 | 0 | 0.17272 | 0.38436 | 0 | 0.20713 | 0 | 0.17724 | 0.8633 | 0 | 0.090121 | 0 | 0.77318 | 4.2734 | 2.1638 | 0.26044 | 0.515 | 0 | 1.3884 | 0.5774 | 0.20152 | 0.10604 | 0 | 0.26985 | 0.39473 | 0.058923 | 0.16767 | 0 | 0.16814 | 0.31271 | 0 | 0.13547 | 0 | 0.17724 | 0.879 | 0 | 0.10582 | 0 | 0.77318
4.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ 0,4 кВ протяженностью 0,09 км. от ТП 130 до жилых домовул. Бограда .Соглашение у переустройстве № 56.2400.9238.19 от 27.12.2019 Заявитель АО "Исторический квартал" №1 | L_914_КЭ | 0.031495 | 0.066341 | 0.026441 | 0.0085275 | 0 | 0.031372 | 0.0046818 | 0 | 0 | 0 | 0.0046818 | 0.033151 | 0.026441 | 0 | 0 | 0.0067097 | 0.019981 | 0 | 0 | 0 | 0.019981 | 0.0085275 | 0 | 0.0085275 | 0 | 0 | 0.019139 | 0.057813 | 0.026441 | 0 | 0 | 0.031372 | 0.0046818 | 0 | 0 | 0 | 0.0046818 | 0.033151 | 0.026441 | 0 | 0 | 0.0067097 | 0.019981 | 0 | 0 | 0 | 0.019981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ: демонтаж бетонных опор № 2, 3 3/1, 4, 4/1, 5, 6;демонтаж провода СИП 2А 4*50 в пролетах оп. № 2 – оп. № 6, оп. 3 – оп. № 3/1, оп. № 4 – оп. № 4/1 протяженностью около 240 м. Строительство кабельной линии ориентировочной протяженность 250 м. Соглашение о компенсации затрат 56.2400.463.20 от 28.01.2020 АО «Исторический квартал», адрес. Г. Красноярск, ул. Горького, 19. | L_922_КЭ | 0.10826 | 0.11047 | 0.026441 | 0.024916 | 0 | 0.059109 | 0.014506 | 0 | 0 | 0 | 0.014506 | 0.043264 | 0.026441 | 0 | 0 | 0.016823 | 0.027781 | 0 | 0 | 0 | 0.027781 | 0.024916 | 0 | 0.024916 | 0 | 0 | 0.069454 | 0.08555 | 0.026441 | 0 | 0 | 0.059109 | 0.014506 | 0 | 0 | 0 | 0.014506 | 0.043264 | 0.026441 | 0 | 0 | 0.016823 | 0.027781 | 0 | 0 | 0 | 0.027781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от КСТП № 47-1-32, ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 47-1-2 Емельяновского РЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» расположенных по адресу: д. Объединение, ул. Главная, ул. Садовая. (обращение Хрипля Е.В.). | L_2041_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ 10 кВ ф.96-4 ориентровочной протяженностью 1 850 м. Соглашение о компенсации затрат № 56.2400.1887.21 от 06.04.2021 с АО "Автоспецбаза". Красноярский край, Емельяновский район, 22 км Енисейского тракта. | M_2536_КЭ | 0.030472 | 0.030472 | 0 | 0.030472 | 0 | 0 | 0.030472 | 0 | 0.030472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция провода и опор ВЛ 10 кВ ф. 49-15 и ф. 49-12 от опоры 25 до опоры 46 протяженностью 2х1300м. Переустройство КЛ 10 кВ ф. 5-19 и 2-16 протяженностью 2х110м. Соглашение о компенсации затрат 56.2400.1977.20 от 21.09.2020, АО "Сибагропромстрой", адрес: г. Красноярск, Советский район. | M_2511_КЭ | 0.031334 | 0.031334 | 0 | 0.031334 | 0 | 0 | 0.031334 | 0 | 0.031334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством: ЛЭП -10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп.1-70) - Переустройство ВЛ 10 кВ ф 121-03; ВЛ 10кВ ф 64-1 от ПС 35/10 кВ №64 «Дрокино» до оп№69 совместн подвеска с ф 64-7, отп на ТП 64-1-34 оп №57/1 - Переустройство ВЛ 10 кВ ф 64-7; ЛЭП -10 кВ в зоне ПС «Элита», ф. 63-1 связь с ф. 121-03 - ЛЭП -10 кВ в зоне ПС «Элита», ф. 63-1 связь с ф. 121-03; ЛЭП-35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» - Переустройство участка от опоры №16 до опоры №20; ВЛ 10 кВ ф. 188-45 оп №1-оп №60 - Демонтаж опор №1 до 27, №14 до 14/2. Монтаж 2 КЛ 10 кВ до опоры 27, монтаж КЛ 10 кВ. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1244.21 от 09.03.2021 с ПСР от 22.07.2021 КГКУ "КРУДОР". Красноярский край, Емельяновский район, Автодорога Красноярск-Элита. а. | M_2566_КЭ | 1.1835 | 81.7372 | 1.0337 | 70.4077 | 0 | 10.2958 | 4.1291 | 0.57517 | 2.4743 | 0 | 1.0796 | 44.3978 | 0.45853 | 41.3725 | 0 | 2.5669 | 18.452 | 0 | 15.1046 | 0 | 3.3474 | 14.7582 | 0 | 11.4563 | 0 | 3.3019 | 6.2735 | 46.7847 | 1.1168 | 35.3721 | 0 | 10.2958 | 1.6548 | 0.57517 | 0 | 0 | 1.0796 | 20.0848 | 0.45853 | 17.0594 | 0 | 2.5669 | 15.134 | 0 | 11.7866 | 0 | 3.3474 | 9.9111 | 0.083067 | 6.5261 | 0 | 3.3019
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.63-2 в пролётах опор №№63/35/1-63/35/50. | L_2035_КЭ | 8.83 | 0.17932 | 0.14686 | 0 | 0 | 0.032461 | 0.0023275 | 0 | 0 | 0 | 0.0023275 | 0.15918 | 0.14686 | 0 | 0 | 0.012327 | 0.0074234 | 0 | 0 | 0 | 0.0074234 | 0.010383 | 0 | 0 | 0 | 0.010383 | 7.3583 | 0.17932 | 0.14686 | 0 | 0 | 0.032461 | 0.0023275 | 0 | 0 | 0 | 0.0023275 | 0.15918 | 0.14686 | 0 | 0 | 0.012327 | 0.0074234 | 0 | 0 | 0 | 0.0074234 | 0.010383 | 0 | 0 | 0 | 0.010383
4.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий: участок КЛ 10 кВ ТП 523 – ТП 501 от РУ 10 кВ ТП 523 до точки врезки, ориентировочная длинна по трассе 70 м; замена КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП 546 до РУ 10 кВ ТП 523, ориентировочная длинна по трассе 70 м; замена 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 523 до здания КрасГМУ общей протяженностью ориентировочно 200 м. по адресу :г. Красноярск, ул. П. Железняка,1. Соглашение о переустройстве №56.2400.93.20 от 15.01.2020 с ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России | L_916_КЭ | 0.86275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ ф.105-6 от ПС №105 "Овсянка" 110/6кВ до оп. №62А, ориентировочной протяженностью 13 км. п. Манский | L_2233_КЭ | 20.2838 | 23.7412 | 0 | 22.7018 | 0 | 1.0394 | 10.319 | 0 | 10.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75257 | 0 | 0 | 0 | 0.75257 | 12.6696 | 0 | 12.3828 | 0 | 0.28679 | 8.3066 | 13.5185 | 0 | 12.4791 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5811 | 0 | 9.8286 | 0 | 0.75257 | 2.9373 | 0 | 2.6505 | 0 | 0.28679
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ ф.105-7 от ПС №105 "Овсянка" 110/6кВ до оп. №44А, ориентировочной протяженностью 11,2 км. п. Манский | L_2237_КЭ | 10.381 | 23.2471 | 0 | 21.1524 | 0 | 2.0947 | 0.09047 | 0 | 0 | 0 | 0.09047 | 0.092885 | 0 | 0 | 0 | 0.092885 | 0.64011 | 0 | 0 | 0 | 0.64011 | 22.4236 | 0 | 21.1524 | 0 | 1.2712 | 21.8011 | 21.3818 | 0 | 19.2898 | 0 | 2.0919 | 0.09047 | 0 | 0 | 0 | 0.09047 | 0.092885 | 0 | 0 | 0 | 0.092885 | 9.8631 | 0 | 9.223 | 0 | 0.64011 | 11.3353 | 0 | 10.0668 | 0 | 1.2685
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С -905/С-906 ПС «Саянская» - ПС «Партизанская» в пролете опор № 3-5, С-909/С-910 ПС «Камала-1» - ПС «Бородинская» в пролете опор № 3-6, С-54/С-805 ПС «Камарчага» - ПС «Уяр тяговая» - «Уяр городская» - «Буйная тяговая» - «Заозерновская» «Камала – 1», с реконструкцией ВОЛС и ВЛ 35 кВ Т – 16/23 ПС «Саянская-ПУР-Переясловка» в пролете опор № 23-25. Реконструкция ВЧ каналов связи, организованных на участке ПС 220 кВ Минусинская-опорная – ПС 220 кВ Крупская-тяговая – ПС 220 кВ Курагино-тяговая – ПС 220 кВ Ирбинская ПАО "ФСК ЕЭС" (Соглашение о переустройстве №56.2400.6244.19 от 03.09.2019г.). | K_880_КЭ | 48.8199 | 41.7952 | 0.3 | 33.3358 | 0 | 8.1594 | 27.5091 | 0 | 25.4267 | 0 | 2.0824 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 9.8009 | 0 | 7.7391 | 0 | 2.0618 | 3.1681 | 0.3 | 0.17 | 0 | 2.6981 | 34.4188 | 33.8993 | 0.3 | 25.4399 | 0 | 8.1594 | 20.2623 | 0 | 18.1799 | 0 | 2.0824 | 1.3171 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 8.0383 | 0 | 5.9765 | 0 | 2.0618 | 4.2815 | 0.3 | 1.2834 | 0 | 2.6981
4.2.2.1 | Реконструкция объекта: участка ВЛ 10 кВ. строительство ВЛ по новой трассе ВЛ 10 кВ ф. 37-06. Соглашение № 56.2400.7412.21 от 22.11.2021 с Хоу Шуан | M_2628_КЭ | 0 | 0.0069725 | 0 | 0 | 0 | 0.0069725 | 0.0015402 | 0 | 0 | 0 | 0.0015402 | 0.0015813 | 0 | 0 | 0 | 0.0015813 | 0.0020331 | 0 | 0 | 0 | 0.0020331 | 0.0018179 | 0 | 0 | 0 | 0.0018179 | 0 | 0.0069725 | 0 | 0 | 0 | 0.0069725 | 0.0015402 | 0 | 0 | 0 | 0.0015402 | 0.0015813 | 0 | 0 | 0 | 0.0015813 | 0.0020331 | 0 | 0 | 0 | 0.0020331 | 0.0018179 | 0 | 0 | 0 | 0.0018179
4.2.2.1 | Реконструкция объекта: ЛЭП 10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп. 1-70) Переустройство участка ВЛ 10 кВ. демонтаж опор №8-10, прокладка КЛ 10 кВ. Соглашение № 56.2400.7862.21 от 05.12.2021 Ассоциация "ЦРПИ г. Красноярска" | M_2629_КЭ | 0.34216 | 0.31368 | 0 | 0.0247 | 0 | 0.28898 | 0.010904 | 0 | 0 | 0 | 0.010904 | 0.27808 | 0 | 0 | 0 | 0.27808 | 0.0247 | 0 | 0.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26455 | 0.28898 | 0 | 0 | 0 | 0.28898 | 0.010904 | 0 | 0 | 0 | 0.010904 | 0.27808 | 0 | 0 | 0 | 0.27808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.38-07 со строительством отпайки от оп.№13 до вновь устанавливаемой КТП 100 кВА, перераспределение части нагрузки ВЛ 0,4 кВ от оп. №11 Л1 ТП 38-07-1682 и оп. №8 Л2 ТП 38-07-1682 на вновь установленную КТП, в с. Субботино Шушенского района | M_2702_КЭ | 0.87647 | 0.88424 | 0 | 0.88424 | 0 | 0 | 0.71954 | 0 | 0.71954 | 0 | 0 | 0.00777 | 0 | 0.00777 | 0 | 0 | 0.15693 | 0 | 0.15693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10,6,0,4 кВ в г. Красноярске протяженностью 81,568 км. | H_3041_КЭ | нд | 0.022156 | 0 | 0 | 0 | 0.022156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022156 | 0 | 0 | 0 | 0.022156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022156 | 0 | 0 | 0 | 0.022156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022156 | 0 | 0 | 0 | 0.022156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.16-06 с прокладкой основного и резервного кабеля под полотном РЖД методом горизонтально направленного бурения, демонтаж провода в пролете опор 47-48. Установка дополнительной АКУ опоры № 46А, АК опоры с ЛР №47,АК оп.№48 в с. Н.Камала Рыбинского района. | M_2726_КЭ | 1.2143 | 2.3031 | 0.1389 | 1.5295 | 0 | 0.63472 | 0.14213 | 0.016495 | 0.0015539 | 0 | 0.12408 | 0.36889 | 0.12241 | 0.17211 | 0 | 0.074371 | 1.4696 | 0 | 1.3028 | 0 | 0.16688 | 0.32249 | 0 | 0.053101 | 0 | 0.26938 | 1.2066 | 2.8743 | 0.1389 | 2.2349 | 0 | 0.50046 | 0.12658 | 0.016495 | 0 | 0 | 0.11008 | 0.684 | 0.12241 | 0.48722 | 0 | 0.074371 | 1.6166 | 0 | 1.4497 | 0 | 0.16688 | 0.44706 | 0 | 0.29793 | 0 | 0.14913
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.28-03 с прокладкой основного и резервного кабеля под полотном РЖД методом горизонтально направленного бурения на существующие опоры ВЛ в с. Н. Солянка Рыбинского района. | M_2727_КЭ | 2.0761 | 1.9132 | 0.021884 | 1.4076 | 0 | 0.48371 | 0.038291 | 0.016344 | 0.0024235 | 0 | 0.019524 | 0.17866 | 0 | 0.13942 | 0 | 0.039246 | 1.3338 | 0.0055396 | 1.1975 | 0 | 0.13083 | 0.36237 | 0 | 0.068261 | 0 | 0.29411 | 1.7291 | 2.4167 | 0.021884 | 2.0883 | 0 | 0.30652 | 0.035868 | 0.016344 | 0 | 0 | 0.019524 | 0.3792 | 0 | 0.33995 | 0 | 0.039246 | 1.4665 | 0.0055396 | 1.3302 | 0 | 0.13083 | 0.53513 | 0 | 0.41821 | 0 | 0.11692
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.113-09 с прокладкой основного и резервного кабеля под полотном РЖД методом горизонтально направленного бурения с заменой одностоечной опоры на А-обр. с ЛР №56, демонтаж провода в пролете оп.57-61. Демонтаж одностоечных опор №57,60 в г. Заозерный Рыбинского района. | M_2728_КЭ | 1.5879 | 1.5664 | 0.0054917 | 0.90365 | 0 | 0.65731 | 0.58668 | 0 | 0.53155 | 0 | 0.055138 | 0.12611 | 0.0054917 | 0.064209 | 0 | 0.056406 | 0.10623 | 0 | 0.041044 | 0 | 0.065188 | 0.74742 | 0 | 0.26685 | 0 | 0.48057 | 1.204 | 2.0315 | 0.0054917 | 1.6751 | 0 | 0.35092 | 0.2722 | 0 | 0.21707 | 0 | 0.055138 | 0.24038 | 0.0054917 | 0.17849 | 0 | 0.056406 | 0.11218 | 0 | 0.046988 | 0 | 0.065188 | 1.4068 | 0 | 1.2326 | 0 | 0.17419
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.122-34 Октябрьского РЭС ПО КЭС в целях выноса опор с территории «Средней школы-интерната № 1 им. В.П. Синякова», протяженностью 200 м, г. Красноярск, Октябрьский район | M_2743_КЭ | 4.3495 | 4.0862 | 0.13412 | 3.3937 | 0 | 0.55842 | 0.21862 | 0.043705 | 0.16936 | 0 | 0.0055555 | 0.02715 | 0.021607 | 0 | 0 | 0.0055428 | 3.4982 | 0.035578 | 3.2243 | 0 | 0.23835 | 0.3422 | 0.033228 | 0 | 0 | 0.30897 | 3.6023 | 3.4932 | 0.13412 | 2.9667 | 0 | 0.39239 | 0.04926 | 0.043705 | 0 | 0 | 0.0055555 | 0.02715 | 0.021607 | 0 | 0 | 0.0055428 | 3.1023 | 0.035578 | 2.8284 | 0 | 0.23835 | 0.31453 | 0.033228 | 0.13836 | 0 | 0.14294
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ РП 200 – ТП 393 прокладка новой КЛ, ориентировочная протяженность 800 метров, г. Красноярск, Свердловский район | M_2864_КЭ | 1.2283 | 1.2283 | 0 | 1.2283 | 0 | 0 | 1.4054 | 0 | 1.4054 | 0 | 0 | -0.1771 | 0 | -0.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Строительство электросетевых объектов в ходе выполнения аварийно-восстановительные работ, после ликвидации пожаров на территории ПО ЮВЭС. | N_2668_КЭ | нд | 0.58013 | 0 | 0 | 0 | 0.58013 | 0.2301 | 0 | 0 | 0 | 0.2301 | 0.23624 | 0 | 0 | 0 | 0.23624 | 0.093641 | 0 | 0 | 0 | 0.093641 | 0.020145 | 0 | 0 | 0 | 0.020145 | нд | 0.58013 | 0 | 0 | 0 | 0.58013 | 0.2301 | 0 | 0 | 0 | 0.2301 | 0.23624 | 0 | 0 | 0 | 0.23624 | 0.093641 | 0 | 0 | 0 | 0.093641 | 0.020145 | 0 | 0 | 0 | 0.020145
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 51-05-10: разделение ВЛ с подключением участка 1 км к вновь установленной КТП 6/0,4 кВ от ф. 51-05, п. Стрелка | M_2811_КЭ | 0.29088 | 0.30847 | 0 | 0.29088 | 0 | 0.017591 | 0.29427 | 0 | 0.29088 | 0 | 0.0033875 | 0.0034779 | 0 | 0 | 0 | 0.0034779 | 0.0044715 | 0 | 0 | 0 | 0.0044715 | 0.006254 | 0 | 0 | 0 | 0.006254 | 0 | 0.017591 | 0 | 0 | 0 | 0.017591 | 0.0033875 | 0 | 0 | 0 | 0.0033875 | 0.0034779 | 0 | 0 | 0 | 0.0034779 | 0.0044715 | 0 | 0 | 0 | 0.0044715 | 0.006254 | 0 | 0 | 0 | 0.006254
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 51-05-11: разделение ВЛ с подключением участка 0,68 км к существующей ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 51-05-14, п. Стрелка | M_2857_КЭ | 0 | 0.055245 | 0 | 0 | 0 | 0.055245 | 0.010639 | 0 | 0 | 0 | 0.010639 | 0.010922 | 0 | 0 | 0 | 0.010922 | 0.014043 | 0 | 0 | 0 | 0.014043 | 0.019641 | 0 | 0 | 0 | 0.019641 | 0 | 0.055245 | 0 | 0 | 0 | 0.055245 | 0.010639 | 0 | 0 | 0 | 0.010639 | 0.010922 | 0 | 0 | 0 | 0.010922 | 0.014043 | 0 | 0 | 0 | 0.014043 | 0.019641 | 0 | 0 | 0 | 0.019641
4.2.2.1 | Переустройство КЛ 6 кВ от ПС4 «Городская» до КТП 100, до КТП 102, до ТП 106; КЛ 6 кВ от ТП 160 до ТП 156. Соглашение № 56.2400.4672.22 от 27.04.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Дубровинского) | O_2657_КЭ | нд | 0.14239 | 0.12178 | 0 | 0 | 0.02061 | 0.12811 | 0.12178 | 0 | 0 | 0.0063323 | 0.0041562 | 0 | 0 | 0 | 0.0041562 | 0.0053436 | 0 | 0 | 0 | 0.0053436 | 0.0047781 | 0 | 0 | 0 | 0.0047781 | нд | 0.14239 | 0.12178 | 0 | 0 | 0.02061 | 0.12811 | 0.12178 | 0 | 0 | 0.0063323 | 0.0041562 | 0 | 0 | 0 | 0.0041562 | 0.0053436 | 0 | 0 | 0 | 0.0053436 | 0.0047781 | 0 | 0 | 0 | 0.0047781
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП 30-15-7 в г. Уяр Уярский район, ПО ЮВЭС | M_2730_КЭ | 0.22016 | 0.22016 | 0 | 0.22016 | 0 | 0 | 0.22016 | 0 | 0.22016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 51-05-08: замена голого провода на СИП, протяженностью 1,75 км, п. Стрелка | M_2860_КЭ | 0.15192 | 0.15192 | 0 | 0.15192 | 0 | 0 | 0.15192 | 0 | 0.15192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 51-06-03: разделение ВЛ с подключением участка 0,44 км к существующей КТП 51-06-19, п. Стрелка | M_2861_КЭ | 0.31332 | 0.017725 | 0 | 0 | 0 | 0.017725 | 0.0034133 | 0 | 0 | 0 | 0.0034133 | 0.0035044 | 0 | 0 | 0 | 0.0035044 | 0.0045056 | 0 | 0 | 0 | 0.0045056 | 0.0063017 | 0 | 0 | 0 | 0.0063017 | 0.2611 | 0.017725 | 0 | 0 | 0 | 0.017725 | 0.0034133 | 0 | 0 | 0 | 0.0034133 | 0.0035044 | 0 | 0 | 0 | 0.0035044 | 0.0045056 | 0 | 0 | 0 | 0.0045056 | 0.0063017 | 0 | 0 | 0 | 0.0063017
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП №34-04-4, с заменой голого провода на СИП-2, с. Козыла, Ирбейского район | M_2705_КЭ | 1.3946 | 1.366 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 1.1162 | 0 | 1.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24981 | 0 | 0.24981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП №34-04-3 с заменой голого провода на СИП-2, с. Александровка Ирбейского района. | M_2706_КЭ | 0.87095 | 0.87095 | 0 | 0.87095 | 0 | 0 | 0.077198 | 0 | 0.077198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79375 | 0 | 0.79375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от ТП №35-01-5 с заменой голого провода на СИП-2, с. Ирбейское, Ирбейского района | M_2709_КЭ | 0.016021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 8-3 с установкой реклоузера пролет опор № 6-7. - 1 шт. | M_2746_КЭ | 1.3476 | 1.3476 | 0 | 1.3476 | 0 | 0 | 1.3476 | 0 | 1.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Ирбейская тяговая» - ПС «Рассвет» Т-65, ВЛ 10 кВ ф. 34-04 ПС «Рассвет» - д. Первое Мая с измененим трассы прохождения ВЛ 35кВ Т-65 с заменой 2-х старых опор (№№44, 46) на новые типа У110-1, установка новой анкерной опоры №45А, с изменение трассы прохождения КЛ 10кВ ф34-04 с проходом под ж/д полотном новым кабелем 10кВ (70мм2). Общая протяженность 0,550км. Соглашение о переустройстве №56.2400.4779.21 от 05.08.2021 с ОАО «РЖД» | M_2517_КЭ | 0.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Кошурниково-тяговая с изменением трассы прохождения ВЛ 10кВ с заменой существующих деревянных опор на анкерные ж/б типа СВ 110-5. Общая протяженность 0,585км. Соглашение о переустройстве №56.2400.5406.21 от 02.09.2021 с ОАО «РЖД». | M_2616_КЭ | 0.50952 | 0.16805 | 0 | 0 | 0 | 0.16805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16805 | 0 | 0 | 0 | 0.16805 | 0.4246 | 0.59237 | 0.42432 | 0 | 0 | 0.16805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59237 | 0.42432 | 0 | 0 | 0.16805
4.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Партизанская – ПС Брянка» С-649/С-650 (инвентарный №Г000041197), переустройство от оп. № 1 до оп. № 6А. Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Раздолинская – ПС Партизанская» С-645/С-646 (инвентарный №Г000041196), переустройство от оп. № 191 до оп. № 201. Красноярский край, Мотыгинский район, Мотыгинское лесничество, Южно-Енисейское участковое лесничество. Соглашение № 56.2400.8703.21 от 03.03.2022 с АО "Васильевский рудник". (1 этап) | M_2652_КЭ | 14.1095 | 6.0479 | 5.3076 | 0 | 0 | 0.7403 | 0.036354 | 0 | 0 | 0 | 0.036354 | 0.037324 | 0 | 0 | 0 | 0.037324 | 4.5213 | 4.1676 | 0 | 0 | 0.35366 | 1.453 | 1.14 | 0 | 0 | 0.31296 | 51.2402 | 6.9964 | 6.2561 | 0 | 0 | 0.7403 | 0.036354 | 0 | 0 | 0 | 0.036354 | 0.037324 | 0 | 0 | 0 | 0.037324 | 5.4697 | 5.1161 | 0 | 0 | 0.35366 | 1.453 | 1.14 | 0 | 0 | 0.31296
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 52-3 «Малая Ивановка-Игинка» протяженность 6.02км (переустройство в пролетах опор №16-25). инвентарный номер Г000073240); Красноярский край, Ачинский район, с. Большая Салырь. Соглашение № 56.2400.9167.22 от 22.07.2022 с АО "Транснефть - Западная Сибирь" | N_2683_КЭ | 1.7567 | 0.40203 | 0.067861 | 0 | 0 | 0.33417 | 0.13296 | 0.065978 | 0 | 0 | 0.066981 | 0.080418 | 0.0018831 | 0 | 0 | 0.078534 | 0.18865 | 0 | 0 | 0 | 0.18865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4639 | 0.40203 | 0.067861 | 0 | 0 | 0.33417 | 0.13296 | 0.065978 | 0 | 0 | 0.066981 | 0.26907 | 0.0018831 | 0 | 0 | 0.26718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 110 кВ, С-231/С-232, «Левобережная-Мясокомбинат»; ЛЭП 10 кВ ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл.пункт» (оп. 1-70); ЛЭП 35 кВ, Т-17, «М/комбинат-Емельян.» с отп. на ПС «Дрокино»; ЛЭП 35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» Соглашение № 56.2400.7681.21 от 05.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Бугач) | N_2656_КЭ | 25.3758 | 0.0040126 | 0 | 0 | 0 | 0.0040126 | 0.00088636 | 0 | 0 | 0 | 0.00088636 | 0.00091001 | 0 | 0 | 0 | 0.00091001 | 0.00117 | 0 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.0010462 | 0 | 0 | 0 | 0.0010462 | 21.1465 | 0.0040126 | 0 | 0 | 0 | 0.0040126 | 0.00088636 | 0 | 0 | 0 | 0.00088636 | 0.00091001 | 0 | 0 | 0 | 0.00091001 | 0.00117 | 0 | 0 | 0 | 0.00117 | 0.0010462 | 0 | 0 | 0 | 0.0010462
4.2.2.1 | Реконструкция сетей 10-0,4кВ Волочаевская. По Решению Арбитражного суда №А33-13633/2020 от 18 ноября 2021г.(по суду ООО Стройэлектросвязь ) | N_2660_КЭ | нд | 18.7288 | 0 | 17.4575 | 0 | 1.2714 | 0.37854 | 0 | 0 | 0 | 0.37854 | 17.9573 | 0 | 17.4575 | 0 | 0.49983 | 0.39299 | 0 | 0 | 0 | 0.39299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0.37854 | 0 | 0 | 0 | 0.37854 | 0.49983 | 0 | 0 | 0 | 0.49983 | 0.39299 | 0 | 0 | 0 | 0.39299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 58.1255 | 55.5034 | 0.24942 | 47.9356 | 0.85 | 6.4684 | 2.3182 | 0 | 0.98671 | 0.85 | 0.48149 | 0.6777 | 0 | 0.18073 | 0 | 0.49697 | 0.64411 | 0.0062387 | 0.0003804 | 0 | 0.63749 | 51.8634 | 0.24318 | 46.7678 | 0 | 4.8524 | 47.2333 | 49.4796 | 0.59942 | 42.6049 | 0.04127 | 6.2341 | 0.48149 | 0 | 0 | 0 | 0.48149 | 0.49472 | 0 | 0 | 0 | 0.49472 | 0.64373 | 0.0062387 | 0 | 0 | 0.63749 | 47.8597 | 0.59318 | 42.6049 | 0.04127 | 4.6204
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ с наибольшим количеством отключений с установкой реклоузера -71 шт. Емельяновский район . | M_2945_КЭ | 49.886 | 50.5421 | 0.24318 | 46.6654 | 0 | 3.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5421 | 0.24318 | 46.6654 | 0 | 3.6335 | 42.7 | 45.7716 | 0.59318 | 41.5449 | 0 | 3.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7716 | 0.59318 | 41.5449 | 0 | 3.6335
4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-3 от ТП-41-08-1451 до оп.№6 с заменой голого провода на СИП, ул. Саянская, п. Танзыбей Ермаковского района, ПО МЭС | N_2951_КЭ | 0.4 | 0.55945 | 0.0062387 | 0.28345 | 0 | 0.26976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18298 | 0 | 0.18073 | 0 | 0.0022488 | 0.0071256 | 0.0062387 | 0.0003804 | 0 | 0.00050654 | 0.36934 | 0 | 0.10233 | 0 | 0.26701 | 0.33333 | 0.47933 | 0.0062387 | 0.43762 | 0 | 0.035472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067452 | 0.0062387 | 0 | 0 | 0.00050654 | 0.47258 | 0 | 0.43762 | 0 | 0.034965
4.2.2.2 | Модернизация РЗ и ПА ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр I, II цепь (С-217/С-218) с установкой АОПО на ПС 110 кВ Им.Сморгунова, ПС 220 кВ Центр Красноярский край, Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8. | J_744_КЭ | 6.8564 | 3.4188 | 0 | 0.003651 | 0.85 | 2.5651 | 1.3351 | 0 | 0.003651 | 0.85 | 0.48149 | 0.49472 | 0 | 0 | 0 | 0.49472 | 0.63698 | 0 | 0 | 0 | 0.63698 | 0.95192 | 0 | 0 | 0 | 0.95192 | 4.2 | 3.2287 | 0 | 0.62237 | 0.04127 | 2.5651 | 0.48149 | 0 | 0 | 0 | 0.48149 | 0.49472 | 0 | 0 | 0 | 0.49472 | 0.63698 | 0 | 0 | 0 | 0.63698 | 1.6156 | 0 | 0.62237 | 0.04127 | 0.95192
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.45-7 с установкой реклоузеров (оп.174, оп.40) - 2 шт. Емельяновский район | L_2072_КЭ | 0.15312 | 0.15312 | 0 | 0.15312 | 0 | 0 | 0.15312 | 0 | 0.15312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.47-4 с установкой реклоузера на оп. № 179 в сторону ВЛ 10 кВ ф.136-3, и на оп.№158/85 - 2 шт. Емельяновский район | L_2074_КЭ | 0.18583 | 0.18583 | 0 | 0.18583 | 0 | 0 | 0.18583 | 0 | 0.18583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.64-6 с установкой реклоузера на опоре №33 - 1 шт. Емельяновский район | L_2075_КЭ | 0.034994 | 0.034994 | 0 | 0.034994 | 0 | 0 | 0.034994 | 0 | 0.034994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.94-1 с установкой реклоузера в сторону ВЛ 10 кВ ф.51-2 - 1 шт. Емельяновский район | L_2076_КЭ | 0.037514 | 0.037514 | 0 | 0.037514 | 0 | 0 | 0.037514 | 0 | 0.037514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.135-24 с установкой реклоузера на оп. № 170 в сторону ВЛ 10 кВ ф.47-4 - 1 шт. Емельяновский район | L_2079_КЭ | 0.14291 | 0.14291 | 0 | 0.14291 | 0 | 0 | 0.14291 | 0 | 0.14291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.82-07 оп. №6/2, №226 с установкой реклоузера -2 шт. Манский район | L_2122_КЭ | 0.11645 | 0.11645 | 0 | 0.11645 | 0 | 0 | 0.11645 | 0 | 0.11645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.47-1 с установкой реклоузера в сторону ВЛ 10 кВ ф.87-6 - 1 шт. Емельяновский район | L_2073_КЭ | 0.027996 | 0.027996 | 0 | 0.027996 | 0 | 0 | 0.027996 | 0 | 0.027996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.94-2 с установкой реклоузера (оп.153) - 1 шт. Емельяновский район | L_2077_КЭ | 0.025946 | 0.025946 | 0 | 0.025946 | 0 | 0 | 0.025946 | 0 | 0.025946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.94-6 с установкой реклоузера на опоре №290 - 1 шт. Емельяновский район | L_2078_КЭ | 0.017671 | 0.017671 | 0 | 0.017671 | 0 | 0 | 0.017671 | 0 | 0.017671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.66-3 с установкой реклоузера на оп. № 197 в сторону ВЛ 10 кВ ф.66-7 - 1 шт. Емельяновский район | L_2124_КЭ | 0.021697 | 0.021697 | 0 | 0.021697 | 0 | 0 | 0.021697 | 0 | 0.021697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.8-09 оп. №92 с установкой реклоузера -1 шт. Дзержинский район | L_2119_КЭ | 0.10869 | 0.10869 | 0 | 0.10869 | 0 | 0 | 0.10869 | 0 | 0.10869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.51-12 оп. №204, 390 с установкой реклоузера -2 шт. Краснотуранский район | L_2120_КЭ | 0.11025 | 0.11025 | 0 | 0.11025 | 0 | 0 | 0.11025 | 0 | 0.11025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 412.4668 | 466.8797 | 0 | 344.4432 | 110.1307 | 12.3058 | 46.1187 | 0 | 14.4061 | 31.6694 | 0.043109 | 0.22295 | 0 | 0.17955 | 0 | 0.043401 | 155.5043 | 0 | 85.2315 | 70.0233 | 0.24956 | 265.0337 | 0 | 244.626 | 8.438 | 11.9697 | 107.3892 | 134.0809 | 0 | 58.4417 | 63.6108 | 12.0283 | 0.24841 | 0 | 0.2053 | 0 | 0.043109 | 0.26834 | 0 | 0.16033 | 0.064614 | 0.043401 | 2.4165 | 0 | 1.3426 | 0.82434 | 0.24956 | 131.1477 | 0 | 56.7336 | 62.7219 | 11.6923
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 412.4668 | 466.8797 | 0 | 344.4432 | 110.1307 | 12.3058 | 46.1187 | 0 | 14.4061 | 31.6694 | 0.043109 | 0.22295 | 0 | 0.17955 | 0 | 0.043401 | 155.5043 | 0 | 85.2315 | 70.0233 | 0.24956 | 265.0337 | 0 | 244.626 | 8.438 | 11.9697 | 107.3892 | 134.0809 | 0 | 58.4417 | 63.6108 | 12.0283 | 0.24841 | 0 | 0.2053 | 0 | 0.043109 | 0.26834 | 0 | 0.16033 | 0.064614 | 0.043401 | 2.4165 | 0 | 1.3426 | 0.82434 | 0.24956 | 131.1477 | 0 | 56.7336 | 62.7219 | 11.6923
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 25023 шт. | K_907_КЭ | 81.8276 | 134.5866 | 0 | 51.8281 | 71.8736 | 10.8848 | 2.9085 | 0 | 1.37 | 1.5283 | 0.010286 | 0.19971 | 0 | 0.17955 | 0 | 0.020154 | 68.2062 | 0 | 6.0731 | 61.9073 | 0.22569 | 63.2722 | 0 | 44.2055 | 8.438 | 10.6287 | 94.187 | 120.1843 | 0 | 52.4519 | 56.8475 | 10.8848 | 0.14724 | 0 | 0.13696 | 0 | 0.010286 | 0.2451 | 0 | 0.16033 | 0.064614 | 0.020154 | 2.3926 | 0 | 1.3426 | 0.82434 | 0.22569 | 117.3994 | 0 | 50.8121 | 55.9586 | 10.6287
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 142357 шт. | K_908_КЭ | 27.683 | 27.7462 | 0 | 21.5607 | 6.1726 | 0.012816 | 12.8892 | 0 | 6.7124 | 6.1726 | 0.004093 | 0.0015979 | 0 | 0 | 0 | 0.0015979 | 14.8264 | 0 | 14.8243 | 0 | 0.0020544 | 0.029026 | 0 | 0.023956 | 0 | 0.0050708 | 0 | 0.10511 | 0 | 0.092297 | 0 | 0.012816 | 0.072434 | 0 | 0.068341 | 0 | 0.004093 | 0.0015979 | 0 | 0 | 0 | 0.0015979 | 0.0020544 | 0 | 0 | 0 | 0.0020544 | 0.029026 | 0 | 0.023956 | 0 | 0.0050708
4.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 475 точек учета. 2023год. | K_909_КЭ | 15.8426 | 15.4951 | 0 | 6.3401 | 8.1159 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5875 | 0 | 0.47154 | 8.1159 | 0 | 6.9076 | 0 | 5.8686 | 0 | 1.039 | 13.2022 | 13.6998 | 0 | 5.8975 | 6.7633 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6998 | 0 | 5.8975 | 6.7633 | 1.039
4.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 84150 точек учета | K_848_КЭ | 287.1135 | 289.0519 | 0 | 264.7142 | 23.9685 | 0.36919 | 30.321 | 0 | 6.3237 | 23.9685 | 0.028731 | 0.021649 | 0 | 0 | 0 | 0.021649 | 63.8843 | 0 | 63.8625 | 0 | 0.021822 | 194.8249 | 0 | 194.528 | 0 | 0.29698 | 0 | 0.091715 | 0 | 0 | 0 | 0.091715 | 0.028731 | 0 | 0 | 0 | 0.028731 | 0.021649 | 0 | 0 | 0 | 0.021649 | 0.021822 | 0 | 0 | 0 | 0.021822 | 0.019513 | 0 | 0 | 0 | 0.019513
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 181.4198 | 115.565 | 1.5703 | 107.3031 | 0 | 6.6917 | 37.4937 | 0.66402 | 36.8104 | 0 | 0.019204 | 6.1502 | 0 | 6.0866 | 0 | 0.063614 | 3.8626 | 0 | 1.9281 | 0 | 1.9344 | 68.0586 | 0.90627 | 62.4779 | 0 | 4.6744 | 120.8329 | 73.7044 | 1.8687 | 66.0023 | 0 | 5.8334 | 0.20527 | 0.18607 | 0 | 0 | 0.019204 | 0.79555 | 0 | 0.73194 | 0 | 0.063614 | 19.8385 | 0 | 18.7362 | 0 | 1.1023 | 52.8651 | 1.6827 | 46.5341 | 0 | 4.6483
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 101.1599 | 53.1348 | 1.5703 | 46.8681 | 0 | 4.6964 | 1.9933 | 0.66402 | 1.3101 | 0 | 0.019204 | 6.1502 | 0 | 6.0866 | 0 | 0.063614 | 3.0179 | 0 | 1.9281 | 0 | 1.0898 | 41.9733 | 0.90627 | 37.5432 | 0 | 3.5238 | 85.2717 | 50.2128 | 1.0107 | 44.5202 | 0 | 4.6819 | 0.20527 | 0.18607 | 0 | 0 | 0.019204 | 0.063614 | 0 | 0 | 0 | 0.063614 | 16.0617 | 0 | 14.9719 | 0 | 1.0898 | 33.8822 | 0.82467 | 29.5483 | 0 | 3.5093
4.2.4.1 | Реконструкция систем противопожарного водоснабжения в зданиях Корпус 1( лит. Б1) и Корпус 2 (лит. Б3), находящихся по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» | L_2021_КЭ | 14.88 | 2.8564 | 0.90627 | 1.3189 | 0 | 0.63125 | 0.0001261 | 0 | 0 | 0 | 0.0001261 | 0.00012946 | 0 | 0 | 0 | 0.00012946 | 1.3307 | 0 | 1.3189 | 0 | 0.011816 | 1.5254 | 0.90627 | 0 | 0 | 0.61918 | 12.4 | 7.1699 | 0.82467 | 5.714 | 0 | 0.63125 | 0.0001261 | 0 | 0 | 0 | 0.0001261 | 0.00012946 | 0 | 0 | 0 | 0.00012946 | 0.011816 | 0 | 0 | 0 | 0.011816 | 7.1578 | 0.82467 | 5.714 | 0 | 0.61918
4.2.4.1 | Реконструкция кабельных каналов ПС 35/6 кВ №2 Уральская.Рыбинский район п. Урал. | G_469_КЭ | 0.6589 | 0.6589 | 0 | 0.6589 | 0 | 0 | 0.6589 | 0 | 0.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №170 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Лебедевой, 89. | H_456_КЭ | 0.65122 | 0.65122 | 0 | 0.65122 | 0 | 0 | 0.65122 | 0 | 0.65122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №140 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 1. | H_458_КЭ | 26.1098 | 24.5769 | 0.47795 | 21.9746 | 0 | 2.1243 | 0.48735 | 0.47795 | 0 | 0 | 0.0094021 | 6.1328 | 0 | 6.0866 | 0 | 0.046173 | 1.665 | 0 | 0.60928 | 0 | 1.0557 | 16.2917 | 0 | 15.2788 | 0 | 1.013 | 23.8217 | 21.4003 | 0 | 19.276 | 0 | 2.1243 | 0.0094021 | 0 | 0 | 0 | 0.0094021 | 0.046173 | 0 | 0 | 0 | 0.046173 | 16.0276 | 0 | 14.9719 | 0 | 1.0557 | 5.3171 | 0 | 4.3041 | 0 | 1.013
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | 18.3 | 0.084521 | 0.058279 | 0 | 0 | 0.026242 | 0.061309 | 0.058279 | 0 | 0 | 0.0030305 | 0.0056838 | 0 | 0 | 0 | 0.0056838 | 0.0073076 | 0 | 0 | 0 | 0.0073076 | 0.010221 | 0 | 0 | 0 | 0.010221 | 15.25 | 0.084521 | 0.058279 | 0 | 0 | 0.026243 | 0.061309 | 0.058279 | 0 | 0 | 0.0030305 | 0.0056838 | 0 | 0 | 0 | 0.0056838 | 0.0073076 | 0 | 0 | 0 | 0.0073076 | 0.010221 | 0 | 0 | 0 | 0.010221
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №161 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 80. | H_459_КЭ | 20.28 | 12.0155 | 0.061852 | 11.0499 | 0 | 0.90378 | 0.065068 | 0.061852 | 0 | 0 | 0.0032163 | 0.0057667 | 0 | 0 | 0 | 0.0057667 | 0.0074142 | 0 | 0 | 0 | 0.0074142 | 11.9373 | 0 | 11.0499 | 0 | 0.88738 | 16.9 | 10.6585 | 0.061852 | 9.6929 | 0 | 0.90378 | 0.065068 | 0.061852 | 0 | 0 | 0.0032163 | 0.0057667 | 0 | 0 | 0 | 0.0057667 | 0.0074142 | 0 | 0 | 0 | 0.0074142 | 10.5803 | 0 | 9.6929 | 0 | 0.88738
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1126 Советского РЭС. (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Ленина, 32. | H_460_КЭ | 20.28 | 12.2913 | 0.065936 | 11.2146 | 0 | 1.0108 | 0.069365 | 0.065936 | 0 | 0 | 0.0034287 | 0.0058615 | 0 | 0 | 0 | 0.0058615 | 0.0075361 | 0 | 0 | 0 | 0.0075361 | 12.2086 | 0 | 11.2146 | 0 | 0.994 | 16.9 | 10.8996 | 0.065936 | 9.8373 | 0 | 0.99636 | 0.069365 | 0.065936 | 0 | 0 | 0.0034287 | 0.0058615 | 0 | 0 | 0 | 0.0058615 | 0.0075361 | 0 | 0 | 0 | 0.0075361 | 10.8169 | 0 | 9.8373 | 0 | 0.97953
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 80.2599 | 62.4303 | 0 | 60.435 | 0 | 1.9953 | 35.5003 | 0 | 35.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84465 | 0 | 0 | 0 | 0.84465 | 26.0853 | 0 | 24.9347 | 0 | 1.1506 | 35.5612 | 23.4915 | 0.858 | 21.4821 | 0 | 1.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73194 | 0 | 0.73194 | 0 | 0 | 3.7768 | 0 | 3.7643 | 0 | 0.012488 | 18.9828 | 0.858 | 16.9858 | 0 | 1.139
4.2.4.2 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции и кран-балки в здании гаража Городокского участка Минусинского РЭС. Минусинский район, с.Городок. | G_478_КЭ | 4.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ПО КЭС (г. Красноярск) | L_2221_КЭ | 0.9 | 0.077632 | 0 | 0 | 0 | 0.077632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077632 | 0 | 0 | 0 | 0.077632 | 0.75 | 0.93563 | 0.858 | 0 | 0 | 0.077632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93563 | 0.858 | 0 | 0 | 0.077632
4.2.4.2 | Реконструкция системы отопления с заменой электрокотла, циркуляционного насоса и радиаторов отопления (частично) в помещениях административного здания ПО "Тываэнергосбыт" по ул. Заводской 2а в г. Кызыле | M_40.9992_КЭ | нд | 0.87832 | 0 | 0.034503 | 0 | 0.84382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84382 | 0 | 0 | 0 | 0.84382 | 0.034503 | 0 | 0.034503 | 0 | 0 | нд | 0.73194 | 0 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73194 | 0 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Красноярскэнерго" | I_635_КЭ | 75.1729 | 61.4743 | 0 | 60.4005 | 0 | 1.0738 | 35.5003 | 0 | 35.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082347 | 0 | 0 | 0 | 0.00082347 | 25.9732 | 0 | 24.9002 | 0 | 1.073 | 31.322 | 21.824 | 0 | 20.7502 | 0 | 1.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7768 | 0 | 3.7643 | 0 | 0.012488 | 18.0472 | 0 | 16.9858 | 0 | 1.0613
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 17.6459 | 17.302 | 1.0584 | 12.9177 | 0 | 3.3259 | 3.7304 | 0.045332 | 3.5102 | 0 | 0.17489 | 2.6643 | 0.99077 | 1.3968 | 0 | 0.27667 | 1.1744 | 0.022338 | 1.0505 | 0 | 0.10162 | 9.7329 | 0 | 6.9602 | 0 | 2.7727 | 11.6451 | 12.1386 | 1.0965 | 9.96 | 0 | 1.0821 | 0.059591 | 0.045332 | 0.0073701 | 0 | 0.0068884 | 1.11 | 1.0288 | 0 | 0 | 0.081169 | 1.0043 | 0.022338 | 0.8803 | 0 | 0.10162 | 9.9647 | 0 | 9.0723 | 0 | 0.89243
4.4 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ ф 41-08 от оп. 136 до вновь построенной КТП-10/0,4, п. Танзыбей Ермаковского района | N_2948_КЭ | 2.7 | 3.0117 | 0.089308 | 1.8971 | 0 | 1.0253 | 0.047391 | 0.039129 | 0.0055576 | 0 | 0.002704 | 0.56287 | 0.041782 | 0.51084 | 0 | 0.010242 | 1.0939 | 0.0083971 | 1.0194 | 0 | 0.066104 | 1.3075 | 0 | 0.36128 | 0 | 0.94626 | 2.25 | 2.6777 | 0.089308 | 2.3437 | 0 | 0.24476 | 0.047853 | 0.039129 | 0.0060193 | 0 | 0.002704 | 0.052024 | 0.041782 | 0 | 0 | 0.010242 | 0.9548 | 0.0083971 | 0.8803 | 0 | 0.066104 | 1.623 | 0 | 1.4573 | 0 | 0.16571
4.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от вновь построенной КТП-10/0,4, ул. Саянская, п. Танзыбей Ермаковского района, ПО МЭС | N_2950_КЭ | 2.6 | 0.94235 | 0.03818 | 0.6994 | 0 | 0.20478 | 0.0075448 | 0.0062031 | 0.00088923 | 0 | 0.00045241 | 0.78357 | 0.024597 | 0.56388 | 0 | 0.1951 | 0.039953 | 0.0073795 | 0.031025 | 0 | 0.0015483 | 0.11129 | 0 | 0.10361 | 0 | 0.0076793 | 2.1667 | 0.81948 | 0.03818 | 0.71133 | 0 | 0.069973 | 0.0080064 | 0.0062031 | 0.0013509 | 0 | 0.00045241 | 0.026624 | 0.024597 | 0 | 0 | 0.0020265 | 0.0089278 | 0.0073795 | 0 | 0 | 0.0015483 | 0.77592 | 0 | 0.70997 | 0 | 0.065945
4.4 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ 10 кВ ф.20-06 от опоры №35 протяженностью 2,370 км. С установкой КСТП 63 кВА. п.Балай, ул. Комсомольская | L_2149_КЭ | 7.1742 | 6.9607 | 0 | 6.4309 | 0 | 0.52979 | 0.003732 | 0 | 0 | 0 | 0.003732 | 0.0038316 | 0 | 0 | 0 | 0.0038316 | 0.0049263 | 0 | 0 | 0 | 0.0049263 | 6.9482 | 0 | 6.4309 | 0 | 0.5173 | 5.9785 | 6.1709 | 0 | 5.6411 | 0 | 0.52979 | 0.003732 | 0 | 0 | 0 | 0.003732 | 0.0038316 | 0 | 0 | 0 | 0.0038316 | 0.0049263 | 0 | 0 | 0 | 0.0049263 | 6.1584 | 0 | 5.6411 | 0 | 0.5173
4.4 | Строительство второй цепи ВЛ 10 кВ от ПС №188 «Озерная» до РП «Элита. Емельяновский район. | L_1759_КЭ | 0.1621 | 0.1621 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 0.1621 | 0 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство ВЛ 6 кВ протяжённостью 2,65 км. Строительство ВЛ 0,4 кВ протяжённостью 3,51 км. Строительство КТП киоскового типа 1х250 кВА 6-10/0,4 кВ для повышения качества электроснабжения потребителей д. Южаково | M_2622_КЭ | 3.5097 | 3.5529 | 0 | 3.3849 | 0 | 0.168 | 3.5097 | 0 | 3.3417 | 0 | 0.168 | 0.043248 | 0 | 0.043248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство КТП-10/0,4 мощностью 0,16 МВА ул. Саянская, п. Танзыбей Ермаковского района, ПО МЭС | N_2949_КЭ | 1.5 | 1.6268 | 0.01735 | 0.34332 | 0 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29288 | 0.010788 | 0.27885 | 0 | 0.0032414 | 0.0074113 | 0.0065618 | 0 | 0 | 0.00084945 | 1.3265 | 0 | 0.064474 | 0 | 1.2621 | 1.25 | 1.3869 | 0.01735 | 1.2639 | 0 | 0.10571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011599 | 0.010788 | 0 | 0 | 0.00081135 | 0.0074113 | 0.0065618 | 0 | 0 | 0.00084945 | 1.3679 | 0 | 1.2639 | 0 | 0.10405
4.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ячейки № 33-3-10 в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 33 «Молодежная» до ТП-1174, техперевооружение ТП 1174 с установкой шкафа автоматического ввода резерва(АВР) Советского РЭС ПО КЭС | N_2987_КЭ | нд | 1.0455 | 0.9136 | 0 | 0 | 0.13188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97786 | 0.9136 | 0 | 0 | 0.064258 | 0.028192 | 0 | 0 | 0 | 0.028192 | 0.039431 | 0 | 0 | 0 | 0.039431 | нд | 1.0835 | 0.95167 | 0 | 0 | 0.13188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0159 | 0.95167 | 0 | 0 | 0.064258 | 0.028192 | 0 | 0 | 0 | 0.028192 | 0.039431 | 0 | 0 | 0 | 0.039431
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 526.0507 | 489.1496 | 2.0271 | 153.0581 | 321.4137 | 12.6507 | 85.985 | 0 | 11.8402 | 56.0186 | 18.1262 | 67.5468 | 1.2696 | 0.0093026 | 52.6993 | 13.5686 | 80.0111 | 0.21936 | 56.2225 | 14.0961 | 9.4731 | 255.6067 | 0.53815 | 84.9861 | 198.5996 | -28.5171 | 424.738 | 446.787 | 2.2386 | 134.7782 | 295.2892 | 14.481 | 18.3407 | 0 | 0.16933 | 0.045183 | 18.1262 | 66.1155 | 1.058 | 0 | 50.9495 | 14.108 | 55.7658 | 0.21936 | 29.7258 | 14.3116 | 11.5089 | 306.565 | 0.96128 | 104.8831 | 229.9828 | -29.2622
4.6 | Принятие электросетевого имущества ТСЖ "Горный". Протяженность ЛЭП – 4,82 км. Дарение ЭСО по договору от 26.12.2022 №36.2400.14339.22. Красноярский край, г. Красноярск, м-н Горный. | N_3258_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества Нипы Д.А. Протяженность ЛЭП – 1,85 км. Мощность - 0,160 Мва. Дарение ЭСО по договору от 15.02.2023 №36.2400.1213.23. Красноярский край, Балахтинский район, урочище "Каштак" | N_3259_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества Белова В.А. Протяженность ЛЭП – 0,015 км. Мощность - 0,025 Мва. Дарение ЭСО по договору от 15.02.2023 №36.2400.1214.23. Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, кадастровый квартал 24:11:0330203. | N_3260_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. КЛ 10 кВ ТП-168 до ТП 113, расположенная по адресу: г. Красноярск, пр. Мира 110, ул. Ленина, 123а. Решение Центрального районного суда города Красноярска от 08.12.2022 № 2-6524/2022 | N_3261_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. Протяженность ЛЭП – 0,910 км. Мощность - 1,470 МВА. Решение Большеулуйского районного суда Красноярского края от 19.12.2022 № 2-226/2022. | N_3262_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. Протяженность ЛЭП – 16,005 км. Мощность - 2,770 МВА. Решение Сухобузимского районного суда Красноярского края от 27.12.2022 № 2-702/2022. | N_3263_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. Протяженность ЛЭП – 1,000 км. Мощность - 0,160 МВА. Решение Шушенского районного суда Красноярского края от 13.12.2022 № 2-845/2022. | N_3264_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 0,260 км. Мощность - 0,250 МВА. Решение Каратузского районного суда от 26.01.2023 № 2-15/2023. | N_3285_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 6,1 км. Мощность - 0,630 МВА. Решение Шушенского районного суда от 25.01.2023 № 2-32/2023. | N_3286_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка грузовых фургонов цельнометаллических (7 мест) с дизельным двигателем колесной формулой 4х4, на механической коробке переключения передач 5 ст. - 12 шт. 2022 г. - 2 шт. 2023 г. - 10 шт. | M_2757_КЭ | 31.9187 | 4.0327 | 0 | 0 | 4.0327 | 0 | 4.0327 | 0 | 0 | 4.0327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2383 | 23.417 | 0 | 0 | 23.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.417 | 0 | 0 | 23.417 | 0
4.6 | Покупка автогидроподъемника вездеходного с высотой подъёма 28 м и более - 3 шт.: 2022 г. - 2 шт. 2023 г. - 1 шт. | M_2758_КЭ | 38.1137 | 51.0316 | 0 | 0 | 51.0316 | 0 | 31.152 | 0 | 0 | 31.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8796 | 0 | 0 | 19.8796 | 0 | 13.5008 | 16.5663 | 0 | 0 | 16.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5663 | 0 | 0 | 16.5663 | 0
4.6 | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш . | H_564_КЭ | 44.181 | 56.5999 | 0.53412 | 50.3273 | 0 | 5.7385 | 0.023814 | 0 | 0 | 0 | 0.023814 | 0.02445 | 0 | 0 | 0 | 0.02445 | 16.082 | 0.039122 | 15.8498 | 0 | 0.19308 | 40.4696 | 0.495 | 34.4775 | 0 | 5.4971 | 36.8175 | 62.3916 | 0.45162 | 56.2016 | 0 | 5.7385 | 0.023814 | 0 | 0 | 0 | 0.023814 | 0.02445 | 0 | 0 | 0 | 0.02445 | 0.2322 | 0.039122 | 0 | 0 | 0.19308 | 62.1112 | 0.4125 | 56.2016 | 0 | 5.4971
4.6 | Покупка бортового автомобиля 4х4 (6 мест) - 5 шт. в ПО КЭС Емельяновский РЭС | M_2766_КЭ | 9.9936 | 9.9936 | 0 | 0 | 9.9936 | 0 | 9.9936 | 0 | 0 | 9.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 6,828 км. Мощность - 1,6 МВА. Решение Ирбейского района суда от 01.02.2023 № 2-51/2023. | N_3287_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 18,37 км. Мощность - 0,250 МВА. Решение Балахтинского районного суда от 31.01.2023 № 2-56/2023. | N_3288_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Установка 51 электрозаправочной станции для электромобилей (совместный проект ПАО «Россети Сибирь» и ООО «СГК»» по установке ЭЗС). г. Красноярск | N_2661_КЭ | нд | 0.21515 | 0 | 0.085722 | 0 | 0.12943 | 0.15292 | 0 | 0.085722 | 0 | 0.067196 | 0.060337 | 0 | 0 | 0 | 0.060337 | 0.0013297 | 0 | 0 | 0 | 0.0013297 | 0.00056633 | 0 | 0 | 0 | 0.00056633 | нд | 0.29876 | 0 | 0.16933 | 0 | 0.12943 | 0.23653 | 0 | 0.16933 | 0 | 0.067196 | 0.060337 | 0 | 0 | 0 | 0.060337 | 0.0013297 | 0 | 0 | 0 | 0.0013297 | 0.00056633 | 0 | 0 | 0 | 0.00056633
4.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Красноярскэнерго" | M_2621_КЭ | 22.8105 | 25.7154 | 0 | 20.317 | 4.7916 | 0.60676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7154 | 0 | 20.317 | 4.7916 | 0.60676 | 19.0088 | 23.7589 | 0.50563 | 18.4617 | 4.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7589 | 0.50563 | 18.4617 | 4.7916 | 0
4.6 | Приобретение оборудования и техники для организации рабочих мест, 11 шт. | M_2572_КЭ | 3.7537 | 3.362 | 0 | 0.64459 | 2.7174 | 0 | 0.7938 | 0 | 0.64459 | 0.14921 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0.4998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0684 | 0 | 0 | 2.0684 | 0 | 2.5118 | 2.2548 | 0 | 0 | 2.2548 | 0 | 0.045183 | 0 | 0 | 0.045183 | 0 | 0.4165 | 0 | 0 | 0.4165 | 0 | 0.59976 | 0 | 0 | 0.59976 | 0 | 1.1933 | 0 | 0 | 1.1933 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 18,323 км. Мощность - 0,950 МВА Решение Центрального районного суда г. Красноярска от 17.01.2023 № 2-2508/2023 | N_3290_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 3,08 км. Решение Свердловского районного суда г. Красноярска от 19.01.2023 № 2-1829. | N_3289_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка "пресс гидравлический" тип "НХ 41.06.000, 36тс" - 5 шт. | M_2037_КЭ | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 0,450 км. Решение Центрального районного суда г. Красноярска от 30.01.2023 № 2-773/2023 | N_3291_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 0,450 км. Решение Центрального районного суда г. Красноярска от 30.01.2023 № 2-780 | N_3292_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство электрозаправочной станции для электромобилей 2шт. (Mode 4) | L_2516_КЭ | 0.008829 | 0.008829 | 0 | 0.008829 | 0 | 0 | 0.008829 | 0 | 0.008829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Красноярскэнерго" | N_3203_КЭ | 44.0524 | 19.1188 | 0 | 18.7565 | 0 | 0.36234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00095754 | 0 | 0 | 0 | 0.00095754 | 0.10424 | 0 | 0 | 0 | 0.10424 | 19.0136 | 0 | 18.7565 | 0 | 0.25715 | 36.7104 | 15.9958 | 0 | 15.6304 | 0 | 0.36534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039575 | 0 | 0 | 0 | 0.0039575 | 0.10424 | 0 | 0 | 0 | 0.10424 | 15.8876 | 0 | 15.6304 | 0 | 0.25715
4.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Красноярскэнерго" | N_3204_КЭ | 33.7802 | 48.31 | 0 | 33.3934 | 14.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3934 | 0 | 0 | 33.3934 | 0 | 0 | 0 | 33.3934 | -33.3934 | 0 | 14.9167 | 0 | 0 | 14.9167 | 0 | 28.2914 | 40.4363 | 0 | 28.0057 | 12.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0057 | 0 | 0 | 28.0057 | 0 | 0 | 0 | 28.0057 | -28.0057 | 0 | 12.4306 | 0 | 0 | 12.4306 | 0
4.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Красноярскэнерго" | N_3205_КЭ | 10.9346 | 12.6157 | 0 | 0 | 12.523 | 0.092721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092721 | 0 | 0 | 0 | 0.092721 | 12.523 | 0 | 0 | 12.523 | 0 | 9.1122 | 10.5145 | 0 | 0 | 10.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077268 | 0 | 0 | 0.077268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4373 | 0 | 0 | 10.4373 | 0
4.6 | Покупка измельчителей веток (ТОРНАДО 350) для переработки порубочных остатков - 5 шт. | N_2969_КЭ | 26.94 | 26.94 | 0 | 0 | 26.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8062 | 0 | 0 | 18.8062 | 0 | 8.1338 | 0 | 0 | 8.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 22.45 | 0 | 0 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.45 | 0 | 0 | 22.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство маслоприемного устройства на ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская" - 1 шт. | N_2959_КЭ | 0.3204 | 0.50278 | 0.4536 | 0 | 0 | 0.049179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47612 | 0.4536 | 0 | 0 | 0.022519 | 0.011115 | 0 | 0 | 0 | 0.011115 | 0.015545 | 0 | 0 | 0 | 0.015545 | 0.267 | 0.42718 | 0.378 | 0 | 0 | 0.049179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40052 | 0.378 | 0 | 0 | 0.022519 | 0.011115 | 0 | 0 | 0 | 0.011115 | 0.015545 | 0 | 0 | 0 | 0.015545
4.6 | Принятие электросетевого имущества Морозова Н.И. Протяженность ЛЭП – 0,243 км. Мощность - 0,160 Мва. Дарение ЭСО по договору от 16.05.2023 №36.2400.4104.23. Красноярский край, г. Ужур, ул. Автомобилистов, 12 | N_3329_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества Симонова Н.Б. Протяженность ЛЭП – 0,287 км. Мощность - 0,160 МВА. Дарение ЭСО по договору от 27.04.2023 №36.2400.3523.23. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Еловая (кадастровый номер 24:50:0000000:346523) | N_3331_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка прибора для измерения сопротивления заземления - 1 шт. | N_3245_КЭ | 0.11524 | 0.13829 | 0 | 0 | 0 | 0.13829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13829 | 0 | 0 | 0 | 0.13829 | 0.096037 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.11525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.11525 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 12,082 км. Мощность - 0,260 МВА. Решение Абанского районного суда от 16.01.2023 № 2-28/2023 | N_3301_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 0,070 км. Мощность - 0,04 МВА. Решение Ермаковского районного суда от 14.02.2023 № 2-88/23 | N_3302_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Мощность - 0,250 МВА. Решение Ермаковского районного суда от 14.04.2023 № 2-89/23 | N_3303_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 2,47 км. Мощность - 0,400 МВА. Решение Курагинского районного суда от 07.02.2023 № 2-211/2023 | N_3304_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 1,140 км. Решение Ленинского районного суда г. Красноярска от 21.02.2023 №2-1401/2023 | N_3305_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка лабораторной установки АСТ-2М для контроля качества трансформаторного масла - 1 шт. | M_2785_КЭ | 0.27621 | 0.27621 | 0 | 0 | 0.27621 | 0 | 0.27621 | 0 | 0 | 0.27621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие КЛ 6 кВ от ТП 168 до ТП 113 по решению суда . Протяженность КЛ – 0,393 км. Решение Центрального районного суда г. Красноярска от 13.03.2023 №2-1195/2023 | N_3306_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка прибора для измерений тангенса угла диэлектрических потерь изоляции - 2 шт. | M_2787_КЭ | 1.1288 | 1.1288 | 0 | 0 | 1.1288 | 0 | 1.1288 | 0 | 0 | 1.1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 1,528 км. Мощность - 0,1 МВА. Решение Идринского районного суда от 04.04.2023 № 2-31/2023. | N_3322_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 1,97 км. Мощность - 1,1 МВА. Решение Шарыповского районного суда от 13.04.2023 № 2-55/2023. | N_3323_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 0,9 км. Решение Козульского районного суда от 13.04.2023 № 2-88/2023. | N_3324_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 12,91 км. Мощность - 1,55 МВА. Решение Канского районного суда от 06.03.2023 № 2-448/2023. | N_3325_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . Протяженность ЛЭП – 0,086 км. Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 05.04.2023 № 2-1411/2023. | N_3326_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_4003_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.324 | 0 | 0 | 0 | 17.324 | 12.6519 | 0 | 0 | 0 | 12.6519 | 6.5302 | 0 | 0 | 0 | 6.5302 | -36.506 | 0 | 0 | 0 | -36.506 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.324 | 0 | 0 | 0 | 17.324 | 12.6519 | 0 | 0 | 0 | 12.6519 | 6.5302 | 0 | 0 | 0 | 6.5302 | -36.506 | 0 | 0 | 0 | -36.506
4.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка прибора контроля элегаза ИВА-10М (гигрометр) - 1 шт. | M_2930_КЭ | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка и монтаж быстрых электрозаправочных станций для электромобилей, 3 шт. | O_3327_КЭ | нд | 13.9842 | 0.18739 | 1.2583 | 11.547 | 0.99149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9696 | 0.18024 | 0.49262 | 11.547 | 0.7497 | 1.0146 | 0.0071543 | 0.76568 | 0 | 0.24179 | нд | 13.6402 | 0.18739 | 2.8388 | 9.6225 | 0.99149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2725 | 0.18024 | 1.7201 | 9.6225 | 0.7497 | 1.3677 | 0.0071543 | 1.1188 | 0 | 0.24179
4.6 | Покупка экскаватора - 1 шт. | N_2968_КЭ | 8.0759 | 15.842 | 0 | 0 | 15.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.842 | 0 | 0 | 15.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2017 | 13.2017 | 0 | 0 | 13.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2017 | 0 | 0 | 13.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка комплекта геодезического оборудования - 3 шт. Покупка трассоискателя - 1шт. | M_2927_КЭ | 1.9631 | 1.9631 | 0 | 0.10187 | 1.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9631 | 0 | 0.10187 | 1.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6359 | 1.551 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка прибора МИКО-10 для измерения переходного сопротивления контакта выключателей, служба ПС ПО СЭС - 1 шт. | N_2958_КЭ | 0.13992 | 0.13992 | 0 | 0 | 0.13992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13992 | 0 | 0 | 0.13992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1166 | 0.1166 | 0 | 0 | 0.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1166 | 0 | 0 | 0.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Закупка тракторных плугов - 16 шт. | N_2967_КЭ | 1.7476 | 1.7476 | 0 | 0 | 1.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7476 | 0 | 0 | 1.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4563 | 1.7476 | 0 | 0 | 1.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7476 | 0 | 0 | 1.7476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка прибора для контроля качества высоковольтных выключателей ПКВ/М7 - 1 шт. | N_2983_КЭ | 1.1087 | 1.1087 | 0 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 1.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92395 | 0.92395 | 0 | 0 | 0.92395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92395 | 0 | 0 | 0.92395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества Кривовяз В.П., КТП 10/0,4 кВ №2-24-1653, с трансформатором 1*63 кВА, расположенная по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с. Малая Минуса, ул. Мира. Договор дарения от 07.08.2023 №36.2400.7230.23. | N_3381_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда ВЛ 0,4 кВ,ВЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ Протяженность ЛЭП – 6,170 км. ТП 10/0,4 кВ Мощность - 5,360 МВА. (Ермаковский район, , с. Ермаковское,п. Новоозерное, п. Ойский, с. Григорьевка) Решение Ермаковского районного суда от 09.08.2023 № 2-212/23. | N_3382_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . ВЛ 0,4 кВ Протяженность – 0,245 км. КТП 6/0,4 кВ Мощность - 0,4 МВА. (Нижнеингашский район п. Нижняя Пойма, ул. Трансформаторная) Решение Красноярского краевого суда от 03.07.2023 № 33-7934/2023 | N_3383_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. КЛ 0,4 кВ Протяженность 0,127 км (г. Красноярск, ул. Московская, д. 39.) Решение Ленинского районного суда г. Красноярска от 29.06.2023 № 2-1368/2023. | N_3384_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка автогидроподъемника вездеходного с высотой подъёма 18 м и более - 1 шт. в ПО СЭС | M_2863_КЭ | 11.8493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. КТП 10/0,4 кВ Мощность - 1,26 МВА. (г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 141 А.) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 05.08.2023 № 2-2196/2023 | N_3387_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . КЛ 0,4 кВ, КЛ 6 кВ, ВЛ 6кВ Протяженность – 1,735 км. (г. Красноярск, ул. Свердловская,ул. Семафорная,ул. Матросова, пр. им. газеты Красноярский рабочий, ул. Королева, ул. Кольцевая, ул. Гладкова, ул. 60 лет Октября, ул. Сплавучасток) Решение Центрального районного суда г. Красноярска от 07.08.2023 № 2-4196/2023. | N_3388_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества Голика А.В. КТП 6/0,4 к №8242 1*160 кВА, ВЛ 6 кВ ф.28-22 от оп. 12 до оп. 12/1, L=0,005 км, КЛ 6 кВ от оп 12/1 до КТП 8242, L=0,035 км, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Лесная. Договор дарения от 08.11.2023 №36.2400.10495.23. | N_3418_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка прибора МИКО-9А для контроля состояния распределительных устройств - 2 шт. | M_2133_КЭ | 2.3458 | 2.3458 | 0 | 0 | 2.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3458 | 0 | 0 | 2.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9548 | 1.9548 | 0 | 0 | 1.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9548 | 0 | 0 | 1.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . КЛ 0,4 кВ Протяженность – 0,824 км. (г. Красноярск, ул. Ленина, 160, Дубровинского, 56г, пр. Мира,9.) Решение Центрального районного суда г. Красноярска от 05.10.2023 № 2-5969/2023. | N_3419_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества СНТ «Луч». Недвижимое имущество: сооружения электроэнергетики (ВЛ 0,4 кВ Л 1 от КТП 139-17-1 протяженностью 1,413 км, ВЛ 0,4 кВ Л 2 от КТП 139-17-1 протяженностью 5,417 км), с кадастровым номером 24:11:0000000:26775, движимое имущество: ВЛ 10 кВ ф 139-17 от оп. №22/31 до оп №22/31/1, протяженностью 0,005 км, движимое имущество: ВЛ 10 кВ ф 139-17 от оп. №22/31/1 - КТП 139-17-1, протяженностью 0,010 км, движимое имущество: КТП 10/0,4 кВ №139-17-1, 1*250 кВА, расположенные по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, СНТ «Луч», район п Сухая балка. Договор дарения от 19.06.2023 №36.2400.5379.23. | N_3420_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка ТБМ на базе шасси КамАЗ-43118 - 1 шт. | M_2759_КЭ | 12.149 | 11.5107 | 0 | 0 | 11.5107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5107 | 0 | 0 | 11.5107 | 0 | 10.1242 | 9.5922 | 0 | 0 | 9.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5922 | 0 | 0 | 9.5922 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества СНТ «Теремки». ВЛ 6 кВ ф 9-09 от оп. №7, протяженностью 2,68 км, КТП 6/0,4 кВ №9-09-1, с трансформатором 1*250 кВА, КТП 6/0,4 кВ №9-09-2, с трансформатором 1*315 кВА, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск. Договор дарения от 10.11.2023 №36.2400.7883.23. | N_3421_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . ВЛ 35 кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ Протяженность – 67,559 км. КТП 10/0,4 кВ Мощность - 1,54 МВА. (п. Емельяново, с. Талое, д. Бугачево, д. Вечерницы, п. Памяти 13 Борцов, п. Элита, с. Устюг, п. Минино, пос. Солонцы) Решение Емельяновского районного суда от 05.09.2023 № 2-1735/2023. | N_3428_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка Садко Next бортовой (7 мест Егерь) - 2шт. | M_2874_КЭ | 11.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение сушильных шкафов для спецодежды - 24 шт. | M_2756_КЭ | 3.3278 | 3.3278 | 0 | 0 | 3.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3278 | 0 | 0 | 3.3278 | 0 | 2.7732 | 2.7732 | 0 | 0 | 2.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7732 | 0 | 0 | 2.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство маслоприёмника и маслосборника 1Т, 2Т на ПС "Мокруша" №50 35/10кВ, с. Мокруша | M_2732_КЭ | 9.4095 | 5.7461 | 0.318 | 5.0052 | 0 | 0.42297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33379 | 0.318 | 0 | 0 | 0.015787 | 2.1623 | 0 | 2.1192 | 0 | 0.04311 | 3.25 | 0 | 2.886 | 0 | 0.36407 | 7.8413 | 5.0785 | 0.265 | 4.3905 | 0 | 0.42297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28079 | 0.265 | 0 | 0 | 0.015787 | 0.04311 | 0 | 0 | 0 | 0.04311 | 4.7546 | 0 | 4.3905 | 0 | 0.36407
4.6 | Покупка хроматографа Кристалл-5000.1 - 2 шт. | N_2984_КЭ | 3.9093 | 4.164 | 0 | 0 | 4.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 0 | 0 | 4.164 | 0 | 3.2577 | 3.47 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка планшетных компьютеров для бригад, выполняющих работы в электроустановках по электронному наряду-допуску в части филиала "Красноярскэнерго" - 258 шт. | N_3200_КЭ | 27.4739 | 26.7567 | 0 | 0 | 25.9337 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 25.9337 | 0 | 0 | 25.9337 | 0 | 22.8949 | 22.4344 | 0 | 0 | 22.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 0 | 0.823 | 0 | 21.6114 | 0 | 0 | 21.6114 | 0
4.6 | Покупка трапа ТРM-0,3-3 - 3 шт. | N_2981_КЭ | 0.19425 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0.16188 | 0.255 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0
4.6 | Покупка прибора Киловольтметр - 10 кВ -2 шт. | N_2982_КЭ | 0.1258 | 0.19385 | 0 | 0 | 0.19385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19385 | 0 | 0 | 0.19385 | 0 | 0.10483 | 0.16154 | 0 | 0 | 0.16154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16154 | 0 | 0 | 0.16154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Приобретение лестниц для подъема на опоры ВЛ ЛСПСО-10Ф-73П -7 шт., ЛСПСО-10Ф-1шт. | N_2986_КЭ | 0.65283 | 0.4704 | 0 | 0 | 0.4704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4704 | 0 | 0 | 0.4704 | 0 | 0.54403 | 0.392 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка прибора для проверки характеристик автоматических выключателей переменного тока с электро-магнитными и тепловыми расцепителями - 3 шт. | N_3241_КЭ | 1.1878 | 1.1878 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98982 | 0.98982 | 0 | 0 | 0.98982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98982 | 0 | 0 | 0.98982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка квадрокоптеров для проведения осмотров ВЛ - 2 шт. | N_3242_КЭ | 0.85477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71231 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.11525 | 0 | 0.60476 | 0 | 0 | 0.60475 | 0
4.6 | Покупка гидравлического пресса - 1 шт. | N_3243_КЭ | 0.3252 | 0.3252 | 0 | 0 | 0.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3252 | 0 | 0 | 0.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство маслоприёмника и маслосборника 1Т, 2Т на ПС "Тасеево" №8 110/35/10 кВ, с. Тасеево | M_2733_КЭ | 9.4095 | 8.7077 | 0.498 | 7.6451 | 0 | 0.56465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52272 | 0.498 | 0 | 0 | 0.024723 | 0.012203 | 0 | 0 | 0 | 0.012203 | 8.1728 | 0 | 7.6451 | 0 | 0.52773 | 7.8413 | 7.6858 | 0.415 | 6.7062 | 0 | 0.56465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43972 | 0.415 | 0 | 0 | 0.024723 | 0.012203 | 0 | 0 | 0 | 0.012203 | 7.2339 | 0 | 6.7062 | 0 | 0.52773
4.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 12395 шт. | M_2631_КЭ | 114.9894 | 97.5419 | 0 | 0 | 97.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5419 | 0 | 0 | 97.5419 | 0 | 119.353 | 115.9715 | 0 | 0 | 115.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.9715 | 0 | 0 | 115.9715 | 0
4.6 | Покупка приборов для измерения показателей качества электрической энергии - 20 шт. | N_3244_КЭ | 3.2505 | 3.2505 | 0 | 0 | 3.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2505 | 0 | 0 | 3.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7087 | 2.7087 | 0 | 0 | 2.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7087 | 0 | 0 | 2.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка составной монтажной лестницы - 3 шт. | N_3247_КЭ | 0.56736 | 0.522 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0.4728 | 0.435 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка подвесной лестницы с подвесной площадкой 2,8 м - 3 шт. | N_3248_КЭ | 0.69652 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.58044 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Оснащение ВРУ-0,4 кВ административного здания Сухобузимского РЭС ПО СЭС шкафом автоматического ввода резерва с установкой стационарного РИСЭ на территории Сухобузимского РЭС. Монтаж аварийного освещения в помещении ОДГ | N_2644_КЭ | 1.3 | 0.17727 | 0 | 0.046896 | 0 | 0.13038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045852 | 0 | 0.045852 | 0 | 0 | 0.13142 | 0 | 0.0010443 | 0 | 0.13038 | 1.0833 | 1.5713 | 0 | 1.441 | 0 | 0.13038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5713 | 0 | 1.441 | 0 | 0.13038
4.6 | Принятие электросетевого имущества СНТ сад №3 «Таёжный» Протяженность ЛЭП – 2,59 км. Мощность - 0,720 МВА. Дарение ЭСО по договору от 16.06.2023 №36.2400.5344.23. Красноярский край, Емельяновский район, р-н ост Пугачево, СНТ Сад №3 «Таежный» | N_3332_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство маслосборника на ПС 35 кВ Элита для приема масла от силовых трансформаторов 1Т, 2Т | L_2007_КЭ | 3.2859 | 3.2859 | 0 | 3.2859 | 0 | 0 | 3.2859 | 0 | 3.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство маслосборника на ПС 35 кВ Шуваево для приема масла от силовых трансформаторов 1Т, 2Т | L_2008_КЭ | 2.5483 | 2.5483 | 0 | 2.5483 | 0 | 0 | 2.5483 | 0 | 2.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . ВЛ 0,4 кВ Протяженность – 8,364 км. ВЛ 10 кВ Протяженность - 1,15 кВ. КТП 10/0,4 кВ Мощность - 2,91 МВА. ( п.Тарутино; д.Игинка; с.Большая Салырь; п.Горный; п.Преображенка; п.Малиновка; д.Ильинка; п.Ключи;п. М.Улуй; д.Ястребово, ул. Новая.) Решение Ачинского районного суда от 08.06.2023 № 2-432/2023 | N_3364_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . ВЛ 0,4кВ Л2 КТП 2-18-3169 оп.11 – оп.16 Протяженность – 0,242 км. (г. Минусинск, ул. Смирновская от жилого дома №46 до дома № 23.) Решение Минусинского районного суда от 16.05.2023 № 2-674/2023 | N_3365_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы прогнозирования и предотвращения злонамеренных и ошибочных воздействий на объекты критической информационной инфраструктуры со стороны привилегированных пользователей автоматизированных систем технологического управления | L_973_КЭ | 3.5419 | 5.5098 | 0 | 3.5419 | 0 | 1.9679 | 0.56352 | 0 | 0 | 0 | 0.56352 | 0.57856 | 0 | 0 | 0 | 0.57856 | 4.3677 | 0 | 3.5419 | 0 | 0.82577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9516 | 4.9194 | 0 | 0 | 0 | 4.9194 | 0.56352 | 0 | 0 | 0 | 0.56352 | 0.57856 | 0 | 0 | 0 | 0.57856 | 3.7774 | 0 | 0 | 0 | 3.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда .КЛ 10 кВ от ТП № 127 до ТП №1241 Протяженность – 0,037 км. (г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 141А.) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 01.06.2023 № 2-1400/2023 | N_3366_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Красноярскэнерго" | L_2502_КЭ | 2.8618 | 0.34091 | 0 | 0 | 0 | 0.34091 | 0.065649 | 0 | 0 | 0 | 0.065649 | 0.067401 | 0 | 0 | 0 | 0.067401 | 0.086657 | 0 | 0 | 0 | 0.086657 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 | 2.3848 | 0.34091 | 0 | 0 | 0 | 0.34091 | 0.065649 | 0 | 0 | 0 | 0.065649 | 0.067401 | 0 | 0 | 0 | 0.067401 | 0.086657 | 0 | 0 | 0 | 0.086657 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0.1212
4.6 | Создание системы подписания документов КИС с использованием ЭЦП в части филиала "Красноярскэнерго" | L_2503_КЭ | 1.2729 | 0.85641 | 0 | 0.67789 | 0 | 0.17852 | 0.082041 | 0 | 0 | 0 | 0.082041 | 0.096479 | 0 | 0 | 0 | 0.096479 | 0.67789 | 0 | 0.67789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1599 | 0.74043 | 0 | 0 | 0 | 0.74043 | 0.082041 | 0 | 0 | 0 | 0.082041 | 0.65838 | 0 | 0 | 0 | 0.65838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ Протяженность –39,915 км. КТП 10/0,4 кВ Мощность - 0,32 МВА. (д.Плоское, с. Частоостровское,д. Крутая,д. Малый Кемчуг , д. Мужичкино, д.Бугачево,д.Раскаты, п. Дрокино, п. Памяти 13 борцов, п.Емельяново, п.Солонцы, с.Никольское) Решение Емельяновского районного суда от 05.09.2023 № 2-1734/2023. | N_3429_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда ВЛ 0,4 кВ Протяженность ЛЭП – 6,113 км. КТП 10/0,4 кВ Мощность - 0,26 МВА. ( с. Чечеул, ул. Березовая, ул. Западная, ул. Сибирская, ул. Новая,ул Строительная.; п. Новый путь, ул. Чечеульская, ул. Зеленая, пер. Школьный; д. Зеленая Дубрава, ул. Березовая; д. Хаерино) Решение Канского районного суда от 06.03.2023 № 2-440/2023 | N_3362_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . ВЛ 0,4 кВ Протяженность – 3,78 км. КТП 6/0,4 кВ Мощность - 0,1 МВА. (с. Дрокин, мкр. Константиновский, ул.Садовая, ул. Цветочная, пер. Качкаевский, ул. Весны, ул. Рябиновая;Урочище Боровое, СНТ "Беркут") Решение Емельяновского районного суда от 23.05.2023 № 2-1693/2023 | N_3363_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство ограничителя высоты грузового транспорта на пересечении с ВЛ 110 кВ Раздолинск-Мотыгинская С641/642 в Мотыгинском районе, 1 шт. | L_1267_КЭ | 2.136 | 2.136 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 2.136 | 0 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство бетонной отмостки по периметру здания ЗРУ 10 кВ совмещенного с ОПУ и устройство дренажной системы на территории ПС 110 кВ «Озерная» | L_2232_КЭ | 2.9542 | 2.9542 | 0 | 2.9542 | 0 | 0 | 2.9542 | 0 | 2.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. КЛ 0,4 кВ от ТП 1241 Протяженность – 0,044 км. (г. Красноярск, ул. Декабристов, 49.) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 06.06.2023 № 2-1394/2023. | N_3367_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества СНТ СН "Элита" ВЛ 0,4 кВ - 0,92 км, ВЛ 10 кВ - 0,045 км, КТП 10/0,4кВ - 0,16 МВА. Красноярский край, Емельяновский район, СНТ СН"Элита". Договор дарения от 25.07.2023 №36.2400.6780.23. | N_3374_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка и монтаж электрозаправочной станции для электромобилей, 1 шт. | M_2604_КЭ | 0.21149 | 0.21149 | 0 | 0.18605 | 0 | 0.02544 | 0.17675 | 0 | 0.17675 | 0 | 0 | 0.034743 | 0 | 0.0093026 | 0 | 0.02544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества Поломошновой Т.Д. ВЛ 10 кВ - 0,62 км, КТП 10/0,4кВ - 0,1 МВА. Красноярский край, Емельяновский район, п. Минино, пер. Крутой, кадастровый номер земельного участка 24:11:0060103:1931. Договор дарения от 04.07.2023 №36.2400.5681.23. | N_3375_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка дизельных электростанций (ДЭС) мощностью 60 кВ - 2 шт. | M_2783_КЭ | 7.8881 | 7.8881 | 0 | 0 | 7.8881 | 0 | 7.8881 | 0 | 0 | 7.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание системы автоматизации учета документов архивного фонда в части филиала "Красноярскэнерго" | N_3201_КЭ | 0.32534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка бортового автомобиля с колесной формулой 4х4 (6 мест) - 3 шт. | N_2972_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ, для технологического присоединения зарядной станции автомобилей постоянного тока на трассе Красноярск - Абакан | O_3386_КЭ | нд | 0.26162 | 0.035997 | 0.13731 | 0 | 0.088311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26162 | 0.035997 | 0.13731 | 0 | 0.088311 | нд | 1.0573 | 0.035997 | 0.93301 | 0 | 0.088311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0.035997 | 0.93301 | 0 | 0.088311
4.6 | Модернизация средств учета в мкрн. Покровский г. Красноярска в рамках энергосервисного договора № 18.2400.318.13, 3153 шт. | O_227_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.0816 | 0 | 0 | 13.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0816 | 0 | 0 | 13.0816 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества Самойлова С.В. - наружные сети электроснабжения КЛ-10 кВ от оп. №1/1 КВЛ-10 кВ ф. 71-22 до ТП-6177, протяженностью 0,306 км (кадастровый номер: 24:50:0300306:899). Местоположение: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, от опоры высоковольтной линии до КТПН к нежилому зданию по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мужества, д. 4. - земельный участок, в границах плана (приложение №5), прилагаемого к настоящему договору, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мужества, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300306:1606 (площадь участка 90+/-3 м2); - земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мужества, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300306:1608 (площадь участка 40+/-2 м2). Договор дарения от 23.10.2023 №36.2400.3438.23 | N_3432_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие ЗУ Самойлова С.В. по договору дарения от 23.10.2023 №36.2400.3438.23: - земельный участок, в границах плана (приложение №5), прилагаемого к настоящему договору, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мужества, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300306:1606 (площадь участка 90+/-3 м2); - земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мужества, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300306:1608 (площадь участка 40+/-2 м2). | N_3446_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Проектирование модернизации цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №31 "Парная". с. Парная. | J_59_КЭ(с) | 0.32107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Проектирование модернизации цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №28 "Солянская". с. Новая Солянка. | J_59_КЭ(т) | 0.32107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Проектирование модернизации цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_59_КЭ(у) | 0.32107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кемеровская область | Г | 2800.9417 | 3262.4145 | 102.4834 | 2301.2157 | 691.543 | 167.1724 | 390.0119 | 18.2786 | 204.7142 | 144.4025 | 22.6165 | 338.8505 | 23.1063 | 231.8912 | 58.9628 | 24.8902 | 472.9191 | 33.4029 | 240.2494 | 166.6879 | 32.5789 | 2060.633 | 27.6955 | 1624.361 | 321.4898 | 87.0868 | 2525.2431 | 2559.9725 | 110.0863 | 1687.4738 | 594.9535 | 167.4589 | 213.1725 | 15.2211 | 132.863 | 42.4719 | 22.6165 | 311.6863 | 14.9443 | 205.6566 | 66.1952 | 24.8902 | 409.66 | 15.0734 | 259.3169 | 102.4044 | 32.8653 | 1625.4536 | 64.8475 | 1089.6373 | 383.8821 | 87.0868
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1612.5079 | 1714.6226 | 52.2825 | 1165.9744 | 420.9269 | 75.4388 | 263.4193 | 7.7533 | 138.82 | 110.4548 | 6.3913 | 137.5736 | 8.2577 | 94.0184 | 25.7537 | 9.5439 | 305.2589 | 24.3428 | 137.5936 | 125.1352 | 18.1873 | 1008.3708 | 11.9287 | 795.5424 | 159.5834 | 41.3163 | 1207.5687 | 1247.6257 | 64.2838 | 829.0253 | 278.8779 | 75.4388 | 137.8177 | 8.9445 | 89.388 | 33.0939 | 6.3913 | 158.3758 | 8.3971 | 88.5958 | 51.8389 | 9.5439 | 211.9097 | 9.3295 | 119.8669 | 64.526 | 18.1873 | 739.5225 | 37.6126 | 531.1745 | 129.419 | 41.3163
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 663.7646 | 845.7959 | 48.3825 | 395.3307 | 352.1128 | 49.9699 | 116.2003 | 7.7533 | 63.2278 | 41.6407 | 3.5786 | 83.725 | 8.2577 | 44.4351 | 25.7537 | 5.2786 | 245.637 | 20.4428 | 88.3881 | 125.1352 | 11.671 | 400.2336 | 11.9287 | 199.2798 | 159.5834 | 29.4417 | 593.5124 | 707.0069 | 49.2185 | 374.3585 | 233.46 | 49.9699 | 100.0468 | 8.9445 | 54.5063 | 33.0173 | 3.5786 | 112.5043 | 8.3971 | 47.1527 | 51.6759 | 5.2786 | 180.8506 | 9.3295 | 95.3817 | 64.4684 | 11.671 | 313.6052 | 22.5474 | 177.3179 | 84.2983 | 29.4417
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 433.5823 | 539.5998 | 29.07 | 171.5346 | 312.3488 | 26.6464 | 106.5743 | 6.4149 | 56.3552 | 40.8537 | 2.9504 | 67.6945 | 5.709 | 33.0665 | 25.2228 | 3.6963 | 186.615 | 7.6442 | 55.8218 | 116.895 | 6.254 | 178.716 | 9.3019 | 26.2912 | 129.3772 | 13.7457 | 0 | 355.3849 | 27.4857 | 139.2348 | 162.0179 | 26.6464 | 82.9901 | 7.2366 | 43.5448 | 29.2582 | 2.9504 | 78.9341 | 5.4381 | 33.8535 | 35.9462 | 3.6963 | 88.48 | 6.0353 | 35.2587 | 40.9319 | 6.254 | 104.9808 | 8.7756 | 26.5778 | 55.8816 | 13.7457
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 67.483 | 116.5362 | 18.286 | 69.414 | 11.6114 | 17.2247 | 5.7802 | 1.263 | 3.4573 | 0.48925 | 0.5707 | 12.7403 | 2.1423 | 8.9843 | 0.53004 | 1.0837 | 45.3526 | 12.6036 | 26.6391 | 3.033 | 3.0768 | 52.6631 | 2.2771 | 30.3334 | 7.559 | 12.4935 | 0 | 147.9989 | 10.317 | 68.0358 | 52.4213 | 17.2247 | 16.3699 | 1.6258 | 10.6898 | 3.4836 | 0.5707 | 24.9304 | 2.4984 | 9.3042 | 12.0442 | 1.0837 | 48.3627 | 3.1264 | 28.8221 | 13.3374 | 3.0768 | 58.3358 | 3.0664 | 19.2197 | 23.5562 | 12.4935
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 162.6993 | 189.66 | 1.0265 | 154.3821 | 28.1527 | 6.0987 | 3.8458 | 0.075384 | 3.4153 | 0.29771 | 0.057485 | 3.2902 | 0.40637 | 2.3844 | 0.00081961 | 0.49864 | 13.6694 | 0.19502 | 5.9272 | 5.2071 | 2.3401 | 168.8545 | 0.34972 | 142.6553 | 22.6471 | 3.2024 | 116.1039 | 203.6231 | 11.4158 | 167.0879 | 19.0207 | 6.0987 | 0.68677 | 0.082073 | 0.27169 | 0.27552 | 0.057485 | 8.6398 | 0.46061 | 3.995 | 3.6855 | 0.49864 | 44.0079 | 0.16781 | 31.3009 | 10.1991 | 2.3401 | 150.2886 | 10.7053 | 131.5204 | 4.8605 | 3.2024
5.1.1.3 | Строительство двух оттпаек ВЛ- 6 кВ от Ф-6-4-Е, двух КТП 6 кВ 250 кВА, в рамках исполнения договора технологического присоединения c Минстрой Кузбасса от 30.08.2021 № 20.4200.1937.21 | M_32.186_КуЭ | нд | 9.2445 | 0.079859 | 1.826 | 6.9651 | 0.37353 | 0.26869 | 0 | 0.0054013 | 0.25811 | 0.0051839 | 0.4287 | 0.04811 | 0.32749 | 0.00081961 | 0.052276 | 3.1407 | 0.031749 | 1.4931 | 1.2998 | 0.31607 | 5.4064 | 0 | 0 | 5.4064 | 0 | нд | 7.6623 | 0.079859 | 1.8747 | 5.3343 | 0.37353 | 0.042223 | 0 | 0.027036 | 0.010004 | 0.0051839 | 0.63024 | 0.04811 | 0.34372 | 0.18613 | 0.052276 | 6.9899 | 0.031749 | 1.5039 | 5.1381 | 0.31607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-294 ф.10-9-П ПС 35кВ Береговая до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "Береговская средняя общеобразовательная школа" от 28.11.2022 № 20.4200.4034.22 | O_32.218_КуЭ | нд | 0.53348 | 0.04213 | 0.22262 | 0.24885 | 0.019884 | 0.0058884 | 0 | 0.005647 | 0 | 0.00024143 | 0.27527 | 0.04213 | 0.21697 | 0 | 0.01617 | 0.0034733 | 0 | 0 | 0 | 0.0034733 | 0.24885 | 0 | 0 | 0.24885 | -1.21e-06 | нд | 0.44455 | 0.04213 | 0.22303 | 0.15951 | 0.019884 | 0.0065046 | 0 | 0.005647 | 0.00061623 | 0.00024143 | 0.43434 | 0.04213 | 0.21715 | 0.15889 | 0.01617 | 0.0038167 | 0 | 0.00034338 | 0 | 0.0034733 | -0.00011567 | 0 | -0.00011446 | 0 | -1.21e-06
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 6кВ ф.6-2-С ПС 35кВ Мазуровская до новой ТП 6кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-15-ПФ ПС 35кВ Мазуровская до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА от 22.04.2022 № 20.4200.3548.21 | M_32.194_КуЭ | 0 | 3.3823 | 0.047269 | 0.41098 | 2.8219 | 0.10209 | 2.069e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.069e-05 | 0.37319 | 0 | 0.33461 | 0 | 0.038583 | 0.82362 | 0.022167 | 0.041837 | 0.69775 | 0.061865 | 2.1854 | 0.025102 | 0.034536 | 2.1242 | 0.0016179 | 6.6121 | 1.8618 | 0.10151 | 0.35817 | 1.3 | 0.10209 | 0.00015363 | 0 | 0.00013294 | 0 | 2.069e-05 | 0.97016 | 0.054243 | 0.28089 | 0.59644 | 0.038583 | 0.82999 | 0.022167 | 0.042405 | 0.70355 | 0.061865 | 0.061454 | 0.025102 | 0.034734 | 0 | 0.0016179
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10кВ ф.10-16-П ПС 110кВ Тяжинская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УСТЬ-СЕРТИНСКОЕ" от 25.02.2022 № 20.4200.68.22 | M_32.196_КуЭ | 0 | 0.5644 | 0.013635 | 0.22348 | 0.30253 | 0.024758 | 0.0054311 | 0.0053772 | 4.0658e-19 | 0 | 5.397e-05 | 0.24776 | 0 | 0.22348 | 0 | 0.024288 | 0.0086733 | 0.0082576 | 0 | 0 | 0.00041566 | 0.30253 | 0 | 0 | 0.30253 | 0 | 0.48864 | 0.60273 | 0.013635 | 0.22348 | 0.34087 | 0.024758 | 0.0054311 | 0.0053772 | 0 | 0 | 5.397e-05 | 0.58863 | 0 | 0.22348 | 0.34087 | 0.024288 | 0.0086733 | 0.0082576 | 0 | 0 | 0.00041566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ и ТП 10 кВ 250 кВА от ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Л ПС 110 кВ Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ударник полей" от 29.07.2022 № 20.4200.2665.22 | O_32.213_КуЭ | нд | 2.4807 | 0 | 0.025058 | 2.4537 | 0.0019352 | 0.066593 | 0 | 0.025058 | 0.0396 | 0.0019352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4141 | 0 | 0 | 2.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.049801 | 0 | 0.025058 | 0.022808 | 0.0019352 | 0.049801 | 0 | 0.025058 | 0.022808 | 0.0019352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-6-24-АР ПС 35 кВ Анжерский Водозабор до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 630 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП НАГОВИЦЫН М.А. от 16.05.2022 № 20.4200.1368.22 | O_32.204_КуЭ | нд | 2.9731 | 0 | 0.26915 | 2.5751 | 0.12885 | 9.054e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.054e-05 | 0.00051347 | 0 | 0 | 0 | 0.00051347 | 0.078686 | 0 | 0 | 0.041472 | 0.037214 | 2.8938 | 0 | 0.26915 | 2.5336 | 0.091033 | нд | 2.4584 | 0 | 0.26915 | 2.0604 | 0.12885 | 9.054e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.054e-05 | 0.00051347 | 0 | 0 | 0 | 0.00051347 | 0.037214 | 0 | 0 | 0 | 0.037214 | 2.4206 | 0 | 0.26915 | 2.0604 | 0.091033
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ и ТП-099 250 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-8-К ПС 110 кВ Афонинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "СЕВСКАЯ ООШ" от 20.07.2022 № 20.4200.1160.22 | O_32.209_КуЭ | нд | 0.077577 | 0 | 0 | 0 | 0.077577 | 2.58e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.58e-06 | 1.205e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.205e-05 | 4.285e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.285e-05 | 0.07752 | 0 | 0 | 0 | 0.07752 | нд | 2.115 | 0.25271 | 1.7847 | 0 | 0.077577 | 2.58e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.58e-06 | 1.205e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.205e-05 | 4.285e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.285e-05 | 2.1149 | 0.25271 | 1.7847 | 0 | 0.07752
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от яч. ф-10-41-Резерв и яч. ф-10-38-Резерв КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Специализированный застройщик Програнд" от 23.04.2021 № 20.4200.2720.20 | M_32.168_КуЭ | 0 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 0.70639 | 11.3161 | 18.5754 | 1.2561 | 16.6129 | 0 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5754 | 1.2561 | 16.6129 | 0 | 0.70639
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП от ячеек ф.10-1-Б, ф.10-18-Б ПС 110кВ Ильинская-Городская-2 (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Кузбассоблгаз" от 10.02.2023 № 20.4200.56.23 | O_32.225_КуЭ | нд | 0.070807 | 0.067095 | 0.0035325 | 0 | 0.00017963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035981 | 0 | 0.0035325 | 0 | 6.555e-05 | 0.067209 | 0.067095 | 0 | 0 | 0.00011408 | нд | 0.070807 | 0.070628 | 0 | 0 | 0.00017963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035981 | 0.0035325 | 0 | 0 | 6.555e-05 | 0.067209 | 0.067095 | 0 | 0 | 0.00011408
5.1.1.3 | Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.22БАМ_КуЭ | 15.4534 | 0.0087033 | 0 | 0.0087033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087033 | 0 | 0.0087033 | 0 | 0 | 2.5756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3,614 км (Мальцево) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.32БАМ_КуЭ | 0.75751 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 3.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 1.4292 | 0 | 3.4e-07 | 0.63126 | 8.51e-06 | 0 | 8.17e-06 | 0 | 3.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.51e-06 | 0 | 8.17e-06 | 0 | 3.4e-07
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ ф.6-6-Резерв ПС 110 кВ Звёздная, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СДС-СТРОЙ" от 04.03.2022 № 20.4200.134.22 | M_32.195_КуЭ | 3.6256 | 4.137 | 0.041702 | 3.886 | 0 | 0.20938 | 0.022267 | 0 | 0 | 0 | 0.022267 | 0.18712 | 0 | 0 | 0 | 0.18712 | 2.2849 | 0 | 2.2849 | 0 | 0 | 1.6427 | 0.041702 | 1.601 | 0 | 0 | 1.5502 | 2.2597 | 0 | 2.0503 | 0 | 0.20938 | 0.022267 | 0 | 0 | 0 | 0.022267 | 2.2375 | 0 | 2.0503 | 0 | 0.18712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 10кВ ф.10-6-МП ПС 110кВ Водозабор до новой ТП 10кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-14-МП ПС 110кВ Восточная до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНСТРОЙ КУЗБАССА от 15.03.2022 № 20.4200.161.22 | M_32.198_КуЭ | 0 | 0.50043 | 0 | 0 | 0 | 0.50043 | 5.987e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.987e-05 | 0.00027971 | 0 | 0 | 0 | 0.00027971 | 0.0010845 | 0 | 0 | 0 | 0.0010845 | 0.49901 | 0 | 0 | 0 | 0.49901 | 4.9742 | 13.1311 | 0.88474 | 11.7459 | 0 | 0.50043 | 5.987e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.987e-05 | 0.00027971 | 0 | 0 | 0 | 0.00027971 | 0.0070892 | 0 | 0.0060047 | 0 | 0.0010845 | 13.1237 | 0.88474 | 11.7399 | 0 | 0.49901
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-7-Г ПС 35 кВ Рассвет до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Горскинское" от 02.11.2022 № 20.4200.3638.22 | O_32.217_КуЭ | нд | 0.0016958 | 0.00099026 | 1.152e-19 | 0 | 0.00070555 | 0.0010188 | 0.00099026 | 1.152e-19 | 0 | 2.857e-05 | 0.00013387 | 0 | 0 | 0 | 0.00013387 | 0.00047633 | 0 | 0 | 0 | 0.00047633 | 6.678e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.678e-05 | нд | 0.0016958 | 0.00099026 | 0 | 0 | 0.00070555 | 0.0010188 | 0.00099026 | 0 | 0 | 2.857e-05 | 0.00013387 | 0 | 0 | 0 | 0.00013387 | 0.00047633 | 0 | 0 | 0 | 0.00047633 | 6.678e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.678e-05
5.1.1.3 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до ПС 110 кВ Воскресенка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.21БАМ_КуЭ | 2.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф. 6-29-С ПС 35 кВ Грамотеинская 1/2 в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «Кузбасс тракцентр» от 15.08.2023 № 20.4200.2264.23 | O_32.262_КуЭ | нд | 0.10063 | 0.019738 | 0.072594 | 0 | 0.0083005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012903 | 0.012767 | 0 | 0 | 0.00013533 | 0.08773 | 0.006971 | 0.072594 | 0 | 0.0081652 | нд | 0.22823 | 0.019738 | 0.072758 | 0.12743 | 0.0083005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012903 | 0.012767 | 0 | 0 | 0.00013533 | 0.21533 | 0.006971 | 0.072758 | 0.12743 | 0.0081652
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-6-18-М с ТП 250 кВА и ВЛ 10 кВ ф-6-9-ПГ с ТП 250 кВА ПС 110 кВ Оросительная в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНСТРОЙ КУЗБАССА от 06.06.2022 № 20.4200.1343.22 | O_32.203_КуЭ | нд | 8.2405 | 0.16027 | 2.2846 | 5.4358 | 0.35982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14511 | 0.14434 | 0 | 0 | 0.00076475 | 2.5332 | 0.015931 | 2.0915 | 0.071748 | 0.35395 | 5.5622 | 0 | 0.19311 | 5.364 | 0.005109 | нд | 6.8587 | 0.16027 | 2.2741 | 4.0645 | 0.35982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14511 | 0.14434 | 0 | 0 | 0.00076475 | 6.5986 | 0.015931 | 2.1642 | 4.0645 | 0.35395 | 0.11507 | 0 | 0.10996 | 0 | 0.005109
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-18-Д ПС 35 кВ Сосновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙД-КНК" от 04.07.2022 № 20.4200.1701.22 | O_32.205_КуЭ | нд | 0.086805 | 0.049517 | 0.0101 | 0.025928 | 0.0012604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042068 | 0.041929 | 0 | 0 | 0.0001381 | 0.036996 | 0 | 0.0101 | 0.025928 | 0.00096799 | 0.0077421 | 0.0075878 | 0 | 0 | 0.0001543 | нд | 0.060877 | 0.059617 | 0 | 0 | 0.0012604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042068 | 0.041929 | 0 | 0 | 0.0001381 | 0.011068 | 0.0101 | 0 | 0 | 0.00096799 | 0.0077421 | 0.0075878 | 0 | 0 | 0.0001543
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-14-МК ПС 110 КВ РМК в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "НШСМУ N6" от 18.07.2022 № 20.4200.2275.22 | O_32.206_КуЭ | нд | 0.00025364 | 0 | 0 | 0 | 0.00025364 | 1.03e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.03e-05 | 4.812e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.812e-05 | 0.00017122 | 0 | 0 | 0 | 0.00017122 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | нд | 0.00025364 | 0 | 0 | 0 | 0.00025364 | 1.03e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.03e-05 | 4.812e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.812e-05 | 0.00017122 | 0 | 0 | 0 | 0.00017122 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 6 кВ от линейных ячеек № 30 и № 11 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Вахрушевская до РП 6 кВ Заявителя по договору ТП с ООО "Участок Коксовый" от 18.12.2020 № 20.4200.1831.20 | M_32.153_КуЭ | 0.029225 | 0.041523 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041523 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2 в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с ООО "Распадская угольная компания" от 31.07.2017 № 20.4200.1281.17 (0,17 км) | J_32.82_КуЭ | нд | 0.17128 | 0 | 0.033456 | 0 | 0.13783 | 0.0056179 | 0 | 0 | 0 | 0.0056179 | 0.025884 | 0 | 0 | 0 | 0.025884 | 0.092096 | 0 | 0 | 0 | 0.092096 | 0.047684 | 0 | 0.033456 | 0 | 0.014228 | нд | 0.17128 | 0 | 0.033456 | 0 | 0.13783 | 0.0056179 | 0 | 0 | 0 | 0.0056179 | 0.025884 | 0 | 0 | 0 | 0.025884 | 0.092096 | 0 | 0 | 0 | 0.092096 | 0.047684 | 0 | 0.033456 | 0 | 0.014228
5.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ отпайка от опоры №45 Ф.10-5-П ПС 35кВ "Панфиловская" в сторону ТП-9 (400кВА) для электроснабжения объектов потребителей по договору с ООО "Весна" №20.4200.2311.21 от 02.08.2021 | M_32.183_КуЭ | нд | 0.65628 | 0 | 0 | 0.65628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65628 | 0 | 0 | 0.65628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от Ф-6-19-ПНС ПС 110 кВ Водная в рамках исполнения договора технологического присоединения с Похомовым ИГ от 01.12.2020 № 20.4200.2621.20 | M_32.158_КуЭ | нд | 0.62599 | 0.069017 | 0.19171 | 0.3456 | 0.019659 | 0.2776 | 0.069017 | 0.19171 | 0 | 0.016873 | 0.0027864 | 0 | 0 | 0 | 0.0027864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 0.3456 | 0 | нд | 0.5171 | 0.069017 | 0.19171 | 0.23671 | 0.019659 | 0.51431 | 0.069017 | 0.19171 | 0.23671 | 0.016873 | 0.0027864 | 0 | 0 | 0 | 0.0027864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УК "Кузбасстрансмет" от 15.02.2022 № 20.4200.1738.22 | O_32.214_КуЭ | нд | 0.0096577 | 0.0094083 | 0 | 0 | 0.00024942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094576 | 0.0094083 | 0 | 0 | 4.932e-05 | 0.00017549 | 0 | 0 | 0 | 0.00017549 | 2.461e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.461e-05 | нд | 0.0096577 | 0.0094083 | 0 | 0 | 0.00024942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094576 | 0.0094083 | 0 | 0 | 4.932e-05 | 0.00017549 | 0 | 0 | 0 | 0.00017549 | 2.461e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.461e-05
5.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Кийзасский" от 17.12.2019 № 20.4200.2843.19 Кемеровская область, Мысковский городской округ, Мысковское лесничество | K_32.132_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6кВ от яч. ф.6-7-резерв (1 с.ш.), ф.6-14-В (2 с.ш.) ПС 35кВ Красный Углекоп в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Терминал Новокузнецк" от 23.01.2023 № 20.4200.2417.22 | O_32.221_КуЭ | нд | 100.8619 | 0 | 100.0863 | 0 | 0.77563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071319 | 0 | 0.0063762 | 0 | 0.00075572 | 0.0045505 | 0 | 0 | 0 | 0.0045505 | 100.8503 | 0 | 100.0799 | 0 | 0.77032 | нд | 89.0726 | 0 | 88.2933 | 0.0036686 | 0.77563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11113 | 0 | 0.1067 | 0.0036686 | 0.00075572 | 0.16319 | 0 | 0.15864 | 0 | 0.0045505 | 88.7983 | 0 | 88.028 | 0 | 0.77032
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от ф.10-5-Б ПС 35кВ Костёнковская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Березовский" от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22 | O_32.223_КуЭ | нд | 0.06982 | 0.068863 | 0 | 0 | 0.00095747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034897 | 0.034731 | 0 | 0 | 0.0001658 | 0.00064753 | 0 | 0 | 0 | 0.00064753 | 0.034276 | 0.034132 | 0 | 0 | 0.00014414 | нд | 0.06982 | 0.068863 | 0 | 0 | 0.00095747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034897 | 0.034731 | 0 | 0 | 0.0001658 | 0.00064753 | 0 | 0 | 0 | 0.00064753 | 0.034276 | 0.034132 | 0 | 0 | 0.00014414
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-10-МП ПС 35 кВ Камышинская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КДВ Ленинск-Кузнецкий" от 21.11.2022 № 20.4200.3902.22 | O_32.219_КуЭ | нд | 1.2402 | 0.047529 | 0.45172 | 0.69685 | 0.044062 | 0.0067043 | 0 | 0.0066893 | 0 | 1.5e-05 | 7.008e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.008e-05 | 0.052823 | 0.045282 | 0.0021724 | 0 | 0.0053693 | 1.1806 | 0.0022474 | 0.44286 | 0.69685 | 0.038608 | нд | 1.0326 | 0.054218 | 0.43213 | 0.5022 | 0.044062 | 0.0067043 | 0.0066893 | 0 | 0 | 1.5e-05 | 7.008e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.008e-05 | 0.054752 | 0.045282 | 0.0034475 | 0.00065394 | 0.0053693 | 0.97108 | 0.0022474 | 0.42868 | 0.50155 | 0.038608
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-6-ТП-12 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Топкаевым Степаном Константиновичем от 16.02.2023 № 20.4200.85.23 | O_32.226_КуЭ | нд | 0.0076295 | 0.0075652 | 0 | 0 | 6.421e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00098079 | 0.00097568 | 0 | 0 | 5.11e-06 | 0.0015254 | 0.0014807 | 0 | 0 | 4.471e-05 | 0.0051233 | 0.0051089 | 0 | 0 | 1.439e-05 | нд | 0.0076295 | 0.0075652 | 0 | 0 | 6.421e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00098079 | 0.00097568 | 0 | 0 | 5.11e-06 | 0.0015254 | 0.0014807 | 0 | 0 | 4.471e-05 | 0.0051233 | 0.0051089 | 0 | 0 | 1.439e-05
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-10-12-Ш ПС 35 кВ Курсксмоленская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУК "Чебулинский краеведческий музей" № 20.4200.1227.23 | O_32.245_КуЭ | нд | 4.8337 | 0.10061 | 1.3061 | 3.207 | 0.21994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81731 | 0.084743 | 0.60646 | 0 | 0.12611 | 0.078065 | 0.015866 | 0 | 0 | 0.062199 | 3.9383 | 0 | 0.69965 | 3.207 | 0.031635 | нд | 4.0273 | 0.10128 | 1.3066 | 2.3996 | 0.21994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2169 | 0.084743 | 0.60646 | 2.3996 | 0.12611 | 0.078739 | 0.01654 | 0 | 0 | 0.062199 | 0.73174 | 0 | 0.7001 | 0 | 0.031635
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от отпаек на ПС 110 кВ Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменскаяи ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская до ПС 110 кВ Уткинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "УК "Кузбассразрезуголь". Кемеровская область, Прокопьевский р-н, МО "Краснобродский городской округ" от 06.07.2018 № 20.4200.3775.18 (2.7 км) | K_32.114_КуЭ | 12.3479 | 33.4996 | 0 | 31.9285 | 0 | 1.5711 | 0.0030391 | 0 | 0 | 0 | 0.0030391 | 0.69017 | 0 | 0.66898 | 0 | 0.021197 | 1.3974 | 0 | 0 | 0 | 1.3974 | 31.409 | 0 | 31.2595 | 0 | 0.14951 | 29.5507 | 31.1491 | 0 | 29.1294 | 0.44854 | 1.5711 | 0.0030391 | 0 | 0 | 0 | 0.0030391 | 0.18603 | 0 | 0.16483 | 0 | 0.021197 | 29.1103 | 0 | 27.4207 | 0.29229 | 1.3974 | 1.8497 | 0 | 1.5439 | 0.15625 | 0.14951
5.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Шестаковская – Бачатская-1,2 до ТПС 110 кВ Бочаты (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.17БАМ_КуЭ | 5.4209 | 0.041988 | 0 | 0.035355 | 0 | 0.0066329 | 0.024153 | 0 | 0.022107 | 0 | 0.0020462 | 0.0012957 | 0 | 0 | 0 | 0.0012957 | 0.0016851 | 0 | 0 | 0 | 0.0016851 | 0.014854 | 0 | 0.013248 | 0 | 0.0016058 | 4.5313 | 0.037194 | 0 | 0.02518 | 0.0053814 | 0.0066329 | 0.029534 | 0 | 0.022107 | 0.0053814 | 0.0020462 | 0.0012957 | 0 | 0 | 0 | 0.0012957 | 0.0016851 | 0 | 0 | 0 | 0.0016851 | 0.0046785 | 0 | 0.0030728 | 0 | 0.0016058
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ ТС-30 до ПС 35 кВ Тырган, одноцепной ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Тырган (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.15БАМ_КуЭ | 74.7978 | 3.1624 | 0 | 3.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1624 | 0 | 3.1624 | 0 | 0 | 8.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство 2х КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ РП 10 кВ ПС 110/10 кВ Больничная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Новолекс" (ООО "Росцентр"). Кемеровская область, г. Ленинск - Кузнецкий от 15.02.2016 № 20.4200.2.16 | L_32.100_КуЭ | 0.53996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство четырёх ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 110кВ Томская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21 | M_32.191_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры №9 ВЛ 6кВ ф.6-1-7 ПС 35кВ Куйбышевская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Петручкиным Дмитрием Валерьевичем от 26.04.2022 № 20.4200.110.22 | M_32.197_КуЭ | 0 | 0.0066219 | 0 | 0.0061927 | 0 | 0.00042922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066219 | 0 | 0.0061927 | 0 | 0.00042922 | 0.86481 | 0.011434 | 0 | 0.0061927 | 0.0048118 | 0.00042922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011434 | 0 | 0.0061927 | 0.0048118 | 0.00042922
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 10-1-Т ПС 35 кВ Береговая, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ЗЛАТОЗАРА" от 07.04.2022 № 20.4200.175.22 | M_32.199_КуЭ | 0.66291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до новой ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.33БАМ_КуЭ | 2.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-2-И ячейки ф. 10-2-И ПС 110 кВ Промышленная - Сельская, оснащение средствами коммерческого учета электрической энергии (трехфазные косвенного включения 1-20 кВ) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭНК" от 14.05.2021 № 20.4200.777.21 | M_32.174_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-1-ИЖ-1 РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Ижморская, ф.10-12-резерв РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Ижморская, оснащение средствами коммерческого учета электрической энергиив рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭК" от 05.07.2021 № 20.4200.1788.21 | M_32.176_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ, РП 10 кВ для электроснабжения зоны Ж общегородского центрапо договору20.4200.266.21 от 06.08.2021 | M_32.180_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I, II цепь до ТПС Томусинская (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.34БАМ_КуЭ | 2.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ от ПС 35 кВ Коноваловская с применением неизолированного провода АС 50 мм2, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "БЕЛОВОПРОМЖЕЛДОРТРАНС" от 29.12.2021 № 20.4200.3502.21 | M_32.189_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Шушталепская-1,2 до ПС 110 кВ Тайлепская в рамках исполнения договора ТП с ООО "Шахта Тайлепская" от 10.12.2019 № 20.4200.899.19, Новокузнецкий р-н, Куртуковское с.п. | L_32.140_КуЭ | 20.7532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ и ТП-099 630 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Дирекция ЖКХ" от 20.07.2022 № 20.4200.1723.22 | O_32.210_КуЭ | нд | 7.75e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.75e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.35e-06 | 4.55e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.55e-05 | 2.565e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.565e-05 | нд | 0.0039844 | 0 | 0.0039068 | 0 | 7.75e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013836 | 0 | 0.0013773 | 0 | 6.35e-06 | 0.0013103 | 0 | 0.0012648 | 0 | 4.55e-05 | 0.0012905 | 0 | 0.0012648 | 0 | 2.565e-05
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1,2 до ПС 110 кВ Щедрухинская до границ заявителя в рамках исполнения договора ТП с ООО "Активные Угли" от 30.06.2020 № 20.4200.895.20 | L_32.141_КуЭ | 0 | 0.42091 | 0 | 0.006394 | 0 | 0.41451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42091 | 0 | 0.006394 | 0 | 0.41451 | 0.76953 | 10.8866 | 0.62411 | 9.8472 | 0.00082517 | 0.41451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8866 | 0.62411 | 9.8472 | 0.00082517 | 0.41451
5.1.1.3 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками на ПС 110 кВ 3687 км до новой ТПС 110 кВ 3687 км (Сулуй) с образованием следующих ВЛ 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Иверка тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС Берикульская тяговая; - ВЛ 110 кВ Мариинск тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС 3704 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.20БАМ_КуЭ | 7.8367 | 3.4273 | 0 | 3.1621 | 0 | 0.2652 | 3.1587 | 0 | 3.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26864 | 0 | 0.0034397 | 0 | 0.2652 | 6.5306 | 6.8032 | 6.535 | 0.003 | 0 | 0.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8032 | 6.535 | 0.003 | 0 | 0.2652
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками на ПС 110 кВ Почитанка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.38БАМ_КуЭ | 13.0997 | 3.056 | 0 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.056 | 0 | 3.056 | 0 | 0 | 2.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-15-СР ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с СТ "МЕРИДИАН" от 06.07.2022 № 20.4200.2485.22 | O_32.207_КуЭ | нд | 0.4836 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Плотниковское" от 09.03.2023 № 20.4200.100.23 | O_32.228_КуЭ | нд | 0.4836 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Биосфера" от 24.03.2023 № 20.4200.473.23 | O_32.229_КуЭ | нд | 0.4836 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (1 точка присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ЭКОПРОМ" от 20.07.2022 № 20.4200.1878.22 | O_32.241_КуЭ | нд | 0.4836 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 41 от ПС 110 кВ Орджоникидзевская, в рамках исполнения договора технологического присоединения c Минстрой Кузбасса от 23.12.2021 № 20.4200.3746.21 | M_32.190_КуЭ | нд | 0.033464 | 0 | 0 | 0 | 0.033464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033464 | 0 | 0 | 0 | 0.033464 | нд | 0.87803 | 0.84457 | 0 | 0 | 0.033464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87803 | 0.84457 | 0 | 0 | 0.033464
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ВЛ 6 кВ Ф-п.Зыряновка ПС 110 КВ НОВО-БАЙДАЕВСКАЯ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" от 07.06.2022 № 20.4200.267.22 | O_32.202_КуЭ | нд | 0.52723 | 0.043507 | 0 | 0.4836 | 0.00012267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52723 | 0.043507 | 0 | 0.4836 | 0.00012267 | нд | 0.04403 | 0.043507 | 0.00040022 | 0 | 0.00012267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04403 | 0.043507 | 0.00040022 | 0 | 0.00012267
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-12-НС ПС 35 кВ Красноярская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Рубашко Артёмом Николаевичем от 09.12.2022 № 20.4200.4428.22 | O_32.220_КуЭ | нд | 0.043638 | 0.04357 | 0 | 0 | 6.792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043638 | 0.04357 | 0 | 0 | 6.792e-05 | нд | 0.043638 | 0.04357 | 0 | 0 | 6.792e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043638 | 0.04357 | 0 | 0 | 6.792e-05
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 и ТП-078 от Ф-10-11-М ПС 110 кВ Гурьевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального округа" от 08.05.2023 № 20.4200.873.23 | O_32.233_КуЭ | нд | 0.0074521 | 0.0073537 | 0 | 0 | 9.836e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074521 | 0.0073537 | 0 | 0 | 9.836e-05 | нд | 0.0074521 | 0.0073537 | 0 | 0 | 9.836e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074521 | 0.0073537 | 0 | 0 | 9.836e-05
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Центр Обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемеровского муниципального округа" от 15.06.2023 № 20.4200.794.23 | O_32.247_КуЭ | нд | 0.4215 | 0.0445 | 0.28383 | 0 | 0.093173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4215 | 0.0445 | 0.28383 | 0 | 0.093173 | нд | 2.448 | 0.0445 | 0.30112 | 2.0092 | 0.093173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.448 | 0.0445 | 0.30112 | 2.0092 | 0.093173
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-Д-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СЗПО" от 06.06.2023 № 20.4200.1284.23 | O_32.249_КуЭ | нд | 0.0014725 | 0.0014688 | 0 | 0 | 3.74e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014725 | 0.0014688 | 0 | 0 | 3.74e-06 | нд | 0.0014725 | 0.0014688 | 0 | 0 | 3.74e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014725 | 0.0014688 | 0 | 0 | 3.74e-06
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 6 кВ от Ф-6-ПФ-1 ПС 35 кВ Куйбышевская и Ф-6-16-К ПС 110 кВ Шахтовая в рамках исполнения договора технологического присоединения с Администрацией Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2023 № 20.4200.1071.23 | O_32.251_КуЭ | нд | 0.019423 | 0.019374 | 0 | 0 | 4.948e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019423 | 0.019374 | 0 | 0 | 4.948e-05 | нд | 0.019423 | 0.019374 | 0 | 0 | 4.948e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019423 | 0.019374 | 0 | 0 | 4.948e-05
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 948.7433 | 868.8267 | 3.9 | 770.6436 | 68.8141 | 25.469 | 147.219 | 0 | 75.5922 | 68.8141 | 2.8127 | 53.8486 | 0 | 49.5833 | 0 | 4.2653 | 59.6218 | 3.9 | 49.2055 | 0 | 6.5163 | 608.1372 | 0 | 596.2626 | 0 | 11.8746 | 614.0563 | 540.6189 | 15.0653 | 454.6668 | 45.4179 | 25.469 | 37.7709 | 0 | 34.8817 | 0.076551 | 2.8127 | 45.8715 | 0 | 41.4432 | 0.163 | 4.2653 | 31.0591 | 0 | 24.4852 | 0.057584 | 6.5163 | 425.9173 | 15.0653 | 353.8567 | 45.1207 | 11.8746
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 948.7433 | 868.8267 | 3.9 | 770.6436 | 68.8141 | 25.469 | 147.219 | 0 | 75.5922 | 68.8141 | 2.8127 | 53.8486 | 0 | 49.5833 | 0 | 4.2653 | 59.6218 | 3.9 | 49.2055 | 0 | 6.5163 | 608.1372 | 0 | 596.2626 | 0 | 11.8746 | 614.0563 | 540.6189 | 15.0653 | 454.6668 | 45.4179 | 25.469 | 37.7709 | 0 | 34.8817 | 0.076551 | 2.8127 | 45.8715 | 0 | 41.4432 | 0.163 | 4.2653 | 31.0591 | 0 | 24.4852 | 0.057584 | 6.5163 | 425.9173 | 15.0653 | 353.8567 | 45.1207 | 11.8746
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная с установкой ячейки межсекционного выключателя, с заменой ТТ, вводных выключателей, выключателей МСВ в рамках исполнения договора технологического присоединения от 03.11.2020 № 20.4200.1972.20 | M_32.164_КуЭ | 4.6245 | 4.0505 | 3.9 | 0.0095681 | 0 | 0.14097 | 0.010999 | 0 | 0.0095681 | 0 | 0.0014309 | 0.13684 | 0 | 0 | 0 | 0.13684 | 3.9027 | 3.9 | 0 | 0 | 0.0026911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.807 | 3.3653 | 0 | 3.2202 | 0.0041659 | 0.14097 | 0.015165 | 0 | 0.0095681 | 0.0041659 | 0.0014309 | 3.3475 | 0 | 3.2106 | 0 | 0.13684 | 0.0026911 | 0 | 0 | 0 | 0.0026911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Лапина с монтажом шинных мостов 3,4 секции 10 кВ, двух линейных ячеек 3,4 секции 10 кВ с выключателями и оборудованием РЗА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОАО "СКЭК" от 06.08.2021 № 20.4200.266.21 | N_32.211_КуЭ | 43.2339 | 0.99605 | 0 | 0.86663 | 0 | 0.12942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86663 | 0 | 0.86663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12942 | 0 | 0 | 0 | 0.12942 | 36.0282 | 14.3051 | 1.815 | 12.3607 | 0 | 0.12942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3051 | 1.815 | 12.3607 | 0 | 0.12942
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная с установкой ячейки МСВ 10 кВ, с заменой ТТ, реактора ввода 10 кВ Т-2-40, вводных и секционных выключателей в рамках исполнения договора технологического присоединения от 21.01.2021 № 20.4200.55.21 | M_32.163_КуЭ | 8.6077 | 35.6989 | 0 | 34.5588 | 0 | 1.1401 | 0.27641 | 0 | 0.26324 | 0 | 0.013167 | 2.1175 | 0 | 1.0165 | 0 | 1.101 | 33.305 | 0 | 33.279 | 0 | 0.025966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8147 | 30.1964 | 0 | 28.9089 | 0.14748 | 1.1401 | 0.32156 | 0 | 0.26324 | 0.045146 | 0.013167 | 29.693 | 0 | 28.521 | 0.070965 | 1.101 | 0.18191 | 0 | 0.12458 | 0.03137 | 0.025966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Беловская оснащение микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь) | K_110_КуЭ | 1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до ПС 3,668 км (Лесная) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.21.1БАМ_КуЭ | 1.3659 | 1.136e-05 | 0 | 1.122e-05 | 0 | 1.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-08 | 0 | 0 | 0 | 4e-08 | 1.132e-05 | 0 | 1.122e-05 | 0 | 1e-07 | 1.1383 | 4.59e-06 | 0 | 4.45e-06 | 0 | 1.4e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81e-06 | 0 | 2.77e-06 | 0 | 4e-08 | 1.78e-06 | 0 | 1.68e-06 | 0 | 1e-07
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная в части замены оборудования ячеек №37 и №40 ЗРУ 10 кВ с установкой устройств сбора и передачи телеметрической информации, организации каналов связи, АОПО, устройств ОН от внешних устройств ПА, установка МСВ 10 кВ, замена ТТ, реактора ввода 10 кВ Т-2-40, вводных и секционных выключателей, установка ячейки межсекционного выключателя, выключателей МСВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения от 01.09.2020 № 20.4200.440.20 | L_2022.1_КуЭ | 16.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Ново-Чертинская с заменой шинного и линейного разъдинителей в линейной ячейке ф-6-11-ПС-21-2 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская с номинальным током 400 А на разъединители номинальным током не менее 1000 А в рамках исполнения договора технологического присоединения от 05.03.2021 № 20.4200.2835.20 | M_32.166_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация средств коммерческого учета электрической энергии (трехфазные косвенного включения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "УК "Кузбассразрезуголь" от 08.06.2021 № 20.4200.223.21 | M_32.169_КуЭ | 0.30224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ячейки РУ 6 кВ ПС 35 кВ Абагур-Атамановская с заменой трансформаторов тока в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Дельта" от 12.04.2021 № 20.4200.246.21 | M_32.173_КуЭ | 0.54525 | 0.01781 | 0 | 0.016025 | 0 | 0.0017847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01781 | 0 | 0.016025 | 0 | 0.0017847 | 0.45437 | 0.046068 | 0 | 0.016025 | 0.028258 | 0.0017847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046068 | 0 | 0.016025 | 0.028258 | 0.0017847
5.1.4.2 | Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская с заменой провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1 и Т-2 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.9БАМ_КуЭ | 6.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА (2шт) на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА (2шт) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.12БАМ_КуЭ | 69.4489 | 6.8803 | 0 | 6.8795 | 0 | 0.00078043 | 0.0045632 | 0 | 0.0042538 | 0 | 0.00030935 | 0.00014004 | 0 | 0 | 0 | 0.00014004 | 0.00018212 | 0 | 0 | 0 | 0.00018212 | 6.8754 | 0 | 6.8752 | 0 | 0.00014892 | 7.3946 | 0.0063211 | 0 | 0.0042538 | 0.0012869 | 0.00078043 | 0.0058501 | 0 | 0.0042538 | 0.0012869 | 0.00030935 | 0.00014004 | 0 | 0 | 0 | 0.00014004 | 0.00018212 | 0 | 0 | 0 | 0.00018212 | 0.00014892 | 0 | 0 | 0 | 0.00014892
5.1.4.2 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Красный Брод с заменой проводов сборных шин в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ, шин 35 кВ, трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, высокочастотных заградителей в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31, линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.13БАМ_КуЭ | 35.5389 | 1.2133 | 0 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2133 | 0 | 1.2133 | 0 | 0 | 3.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.40БАМ_КуЭ | 1.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Беловская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская и ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.41БАМ_КуЭ | 1.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация существующих АОПО ВЛ 110 кВ 1К, 2К ПС 110 кВ Анжерская с реализацией УВ на ДС (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.39БАМ_КуЭ | 1.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Чертинская c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.936.19 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.187БАМ_КуЭ | 119.1369 | 105.219 | 0 | 27.3392 | 68.8141 | 9.0657 | 71.6052 | 0 | 1.442 | 68.8141 | 1.3491 | 2.2156 | 0 | 0.010218 | 0 | 2.2054 | 2.6142 | 0 | 0.10452 | 0 | 2.5097 | 28.784 | 0 | 25.7825 | 0 | 3.0015 | 38.1031 | 30.685 | 0.409 | 21.0895 | 0.12077 | 9.0657 | 1.389 | 0 | 0.030969 | 0.0090015 | 1.3491 | 9.5873 | 0 | 7.3059 | 0.075959 | 2.2054 | 2.6299 | 0 | 0.10452 | 0.015703 | 2.5097 | 17.0787 | 0.409 | 13.6481 | 0.020105 | 3.0015
5.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ 35 кВ ПС 110 кВ Беловская с заменой провода сборных шин 1 СШ 35 кВ и 2 СШ 35 кВ, оборудования (выключатель -2 шт, разъединитель, трансформаторы тока) и ошиновки ячеек В-35 Т-1 и В-35 Т-2-80, трансформаторов тока и ошиновки ячейки В-35 Б-19, замена оборудования (разъединитель, трансформатор тока) и ошиновки ячейки В-35 Б-20 в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.6БАМ_КуЭ | 67.9472 | 26.9611 | 0 | 25.8557 | 0 | 1.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8293 | 0 | 2.8127 | 0 | 0.016562 | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 | 24.0956 | 0 | 23.043 | 0 | 1.0526 | 62.1 | 27.2566 | 6.2392 | 19.912 | 0 | 1.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34598 | 0 | 0.32942 | 0 | 0.016562 | 0.4163 | 0 | 0.3801 | 0 | 0.0362 | 26.4943 | 6.2392 | 19.2025 | 0 | 1.0526
5.1.4.2 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Б-19, ВЛ 35 кВ Б-20 с заменой существующего провода на провод большим сечением, 16,5 км в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.7БАМ_КуЭ | 204.1484 | 314.8796 | 0 | 313.9569 | 0 | 0.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4859 | 0 | 9.4721 | 0 | 0.013831 | 0.10913 | 0 | 0.029734 | 0 | 0.079394 | 305.2845 | 0 | 304.455 | 0 | 0.82948 | 144.9715 | 201.8653 | 0 | 200.9375 | 0.0050748 | 0.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26723 | 0 | 0.2534 | 0 | 0.013831 | 1.3803 | 0 | 1.2967 | 0.0041619 | 0.079394 | 200.2178 | 0 | 199.3874 | 0.00091291 | 0.82948
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3 с установкой третьего силового трансформатора мощностью 40 МВА, с монтажом оборудования - 23 шт ( в т.ч. ячеек выключателя 110 кВ - 6 шт, ячеек выключателя 35 кВ - 3 шт, ячейки МСВ - 4 шт, ячейки выключателя ТСН -10 шт), с выполнением шлейфового захода на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская протяженностью 4.2 км | J_406.1_КуЭ | 130.5987 | 160.5206 | 0 | 151.9625 | 0 | 8.5581 | 75.3079 | 0 | 73.8612 | 0 | 1.4466 | 36.1229 | 0 | 35.3372 | 0 | 0.78566 | 19.3282 | 0 | 15.4723 | 0 | 3.8558 | 29.7617 | 0 | 27.2917 | 0 | 2.47 | 149.8788 | 120.9304 | 0 | 67.2818 | 45.0904 | 8.5581 | 36.0223 | 0 | 34.5618 | 0.013907 | 1.4466 | 2.543 | 0 | 1.7549 | 0.0024706 | 0.78566 | 26.4266 | 0 | 22.5674 | 0.0033752 | 3.8558 | 55.9384 | 0 | 8.3978 | 45.0707 | 2.47
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Толевая, с заменой силового трансформатора мощностью 6,3 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КУЗБАССКИЙ СКАРАБЕЙ" от 22.04.2022 № 20.4200.3524.21 | N_32.193_КуЭ | 4.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3,614 км (Мальцево) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.32.1БАМ_КуЭ | 1.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Томская РУ 6 кВ с установкой выключателей, устройств РЗА и трансформаторов тока в ячейках № ф-резерв 1 и 2 сек в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21 | N_32.212_КуЭ | 9.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП-209 с заменой АВ 0,4 кВ ПС 110 КВ Пром.-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ударник полей" от 29.06.2022 № 20.4200.2691.22 | N_32.208_КуЭ | 0.067313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Мирная с установкойи трансформаторов тока в ячейке № ф.10-49-резерв ЗРУ 10 кВ 3с-10 кВ 300 А, в ячейке № ф.10-70-резерв ЗРУ 10 кВ 6с-10 кВ в рамках исполнения договора ТП с ОАО "СКЭК" (СК "Кузбасс-Арена") от 07.05.2020 № 20.4200.41.20 | L_32.147_КуЭ | нд | 0.00060792 | 0 | 0 | 0 | 0.00060792 | 2.727e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.727e-05 | 0.00012739 | 0 | 0 | 0 | 0.00012739 | 0.00045326 | 0 | 0 | 0 | 0.00045326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00060792 | 0 | 0 | 0 | 0.00060792 | 2.727e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.727e-05 | 0.00012739 | 0 | 0 | 0 | 0.00012739 | 0.00045326 | 0 | 0 | 0 | 0.00045326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками на ПС 110 кВ 3687 км до новой ТПС 110 кВ 3687 км (Сулуй) с образованием следующих ВЛ 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Иверка тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС Берикульская тяговая; - ВЛ 110 кВ Мариинск тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС 3704 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.20.1БАМ_КуЭ | 84.7289 | 86.8746 | 0 | 86.742 | 0 | 0.13256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8746 | 0 | 86.742 | 0 | 0.13256 | 2.2435 | 3.4001 | 3.2675 | 0 | 0 | 0.13256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4001 | 3.2675 | 0 | 0 | 0.13256
5.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до новой ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.33.1БАМ_КуЭ | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками на ПС 110 кВ Почитанка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.38.1БАМ_КуЭ | 1.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.14БАМ_КуЭ | 96.8646 | 125.0918 | 0 | 120.8396 | 0 | 4.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.0918 | 0 | 120.8396 | 0 | 4.2523 | 71.5538 | 108.4268 | 3.3345 | 100.84 | 0 | 4.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.4268 | 3.3345 | 100.84 | 0 | 4.2523
5.1.4.2 | Реконструкция ячеек № 30 и 11 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Вахрушевская с установкой выключателей, трансформаторов тока, оснащение РП 6 кВ Заявителя и ячейки № 30 и 11 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Вахрушевская микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), организация учета электроэнергии по договору ТП с ООО "Участок Коксовый" от 18.12.2020 № 20.4200.1831.20 | M_32.154_КуЭ | 0.32039 | 0.3081 | 0 | 0.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3081 | 0 | 0.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой трансформаторов 110/35 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.29БАМ_КуЭ | 9.863 | 0.11453 | 0 | 0.095907 | 0 | 0.018624 | 0.013949 | 0 | 0.011922 | 0 | 0.0020264 | 0.073659 | 0 | 0.067852 | 0 | 0.0058074 | 0.017792 | 0 | 0.011884 | 0 | 0.0059081 | 0.0091317 | 0 | 0.0042493 | 0 | 0.0048823 | 8.2192 | 0.13496 | 0 | 0.095907 | 0.020433 | 0.018624 | 0.016992 | 0 | 0.011922 | 0.0030429 | 0.0020264 | 0.087267 | 0 | 0.067852 | 0.013608 | 0.0058074 | 0.020766 | 0 | 0.011884 | 0.0029739 | 0.0059081 | 0.0099401 | 0 | 0.0042493 | 0.00080841 | 0.0048823
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 с заменой провода АС-120 на АС-185 (двуцепная ВЛ 35 кВ по трассе 18,4 км) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.26БАМ_КуЭ | 25.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 815.5325 | 1171.1475 | 45.6369 | 1063.1063 | 27.6525 | 34.7517 | 79.0234 | 9.2615 | 65.8716 | 1.8604 | 2.0299 | 114.8954 | 13.5233 | 97.2959 | 2.5722 | 1.5039 | 108.3824 | 7.5421 | 86.5102 | 6.6781 | 7.652 | 868.8463 | 15.31 | 813.4286 | 16.5419 | 23.5658 | 933.4291 | 914.5828 | 41.6898 | 804.4348 | 33.42 | 35.0382 | 50.7369 | 4.39 | 43.4524 | 0.86446 | 2.0299 | 84.4073 | 5.0029 | 74.2655 | 3.635 | 1.5039 | 156.3165 | 5.4448 | 134.8803 | 8.0529 | 7.9384 | 623.1222 | 26.8521 | 551.8366 | 20.8677 | 23.5658
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 288.9029 | 346.5239 | 9.076 | 324.7286 | 1.2462 | 11.4731 | 35.3879 | 3.7245 | 29.3793 | 0.98126 | 1.3028 | 73.323 | 2.6264 | 70.1141 | 0 | 0.58249 | 10.8388 | 1.7851 | 5.4067 | 0.26495 | 3.382 | 226.9742 | 0.94 | 219.8285 | 0 | 6.2057 | 415.3919 | 271.0203 | 14.7313 | 241.126 | 3.4112 | 11.7518 | 34.796 | 1.4465 | 32.0466 | 0 | 1.3028 | 7.2881 | 4.7887 | 1.4769 | 0.44 | 0.58249 | 72.8774 | 0 | 66.3155 | 2.9011 | 3.6608 | 156.0589 | 8.4961 | 141.287 | 0.070134 | 6.2057
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 35.4658 | 25.9628 | 2.1325 | 22.7959 | 0 | 1.0344 | 3.5987 | 1.1325 | 2 | 0 | 0.46625 | 17.2711 | 1 | 15.9225 | 0 | 0.34852 | 5.0718 | 0 | 4.8734 | 0 | 0.19845 | 0.021201 | 0 | 0 | 0 | 0.021201 | 92.6967 | 17.5821 | 3.0329 | 13.236 | 0 | 1.3132 | 12.5493 | 0 | 12.083 | 0 | 0.46625 | 3.5081 | 3.0329 | 0.1267 | 0 | 0.34852 | 1.5035 | 0 | 1.0263 | 0 | 0.47719 | 0.021201 | 0 | 0 | 0 | 0.021201
5.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110 кВ Мысковская | M_553_КуЭ | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | 13.8118 | 9.3938 | 2.1325 | 6.9938 | 0 | 0.26743 | 1.1354 | 1.1325 | 0 | 0 | 0.0029332 | 3.2647 | 1 | 2.1205 | 0 | 0.14421 | 4.9834 | 0 | 4.8734 | 0 | 0.11002 | 0.01027 | 0 | 0 | 0 | 0.01027 | 41.4045 | 4.4533 | 3.0329 | 1.153 | 0 | 0.26743 | 0.0029332 | 0 | 0 | 0 | 0.0029332 | 3.3038 | 3.0329 | 0.1267 | 0 | 0.14421 | 1.1363 | 0 | 1.0263 | 0 | 0.11002 | 0.01027 | 0 | 0 | 0 | 0.01027
5.2.1.1 | Реконструкция здания ЗРУ 6 кВ ПС 35/6 кВ Абашевская 1/2 с заменой оборудования ячеек 16 шт. | K_485_КуЭ | 0.97306 | 1.1035 | 0 | 0.79568 | 0 | 0.30783 | 0.0041611 | 0 | 0 | 0 | 0.0041611 | 0.99999 | 0 | 0.79568 | 0 | 0.20431 | 0.088428 | 0 | 0 | 0 | 0.088428 | 0.010931 | 0 | 0 | 0 | 0.010931 | 34.7385 | 0.58657 | 0 | 0 | 0 | 0.58657 | 0.0041611 | 0 | 0 | 0 | 0.0041611 | 0.20431 | 0 | 0 | 0 | 0.20431 | 0.36717 | 0 | 0 | 0 | 0.36717 | 0.010931 | 0 | 0 | 0 | 0.010931
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Водозабор с ретрофитом ячеек 10кВ (13 шт.), модернизацией СОПТ | L_2022.17_КуЭ | 20.0569 | 15.4656 | 0 | 15.0064 | 0 | 0.45916 | 2.4592 | 0 | 2 | 0 | 0.45916 | 13.0064 | 0 | 13.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0337 | 12.5422 | 0 | 12.083 | 0 | 0.45916 | 12.5422 | 0 | 12.083 | 0 | 0.45916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 253.4371 | 320.5611 | 6.9435 | 301.9327 | 1.2462 | 10.4386 | 31.7892 | 2.592 | 27.3793 | 0.98126 | 0.8366 | 56.052 | 1.6264 | 54.1916 | 0 | 0.23397 | 5.7669 | 1.7851 | 0.53334 | 0.26495 | 3.1836 | 226.953 | 0.94 | 219.8285 | 0 | 6.1845 | 322.6952 | 253.4382 | 11.6984 | 227.89 | 3.4112 | 10.4387 | 22.2467 | 1.4465 | 19.9636 | 0 | 0.8366 | 3.7799 | 1.7558 | 1.3502 | 0.44 | 0.23397 | 71.3739 | 0 | 65.2892 | 2.9011 | 3.1836 | 156.0377 | 8.4961 | 141.287 | 0.070134 | 6.1845
5.2.1.2 | Реконструкция КТП-694 Кемеровского РЭС с заменой трансформатора ТМГ 100 кВа на ТМГ 160 кВа (ПО СВЭС) | N_619_КуЭ | 0 | 0.018179 | 0 | 0.017458 | 0 | 0.0007211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018179 | 0 | 0.017458 | 0 | 0.0007211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.018179 | 0 | 0.017458 | 0 | 0.0007211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018179 | 0 | 0.017458 | 0 | 0.0007211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Реконструкция СТП №222 Кемеровского РЭС с заменой трансформатора ТМГ 25 кВА на ТМГ 63 кВА (ПО СВЭС) | N_620_КуЭ | 0 | 0.018179 | 0 | 0.017458 | 0 | 0.0007211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018179 | 0 | 0.017458 | 0 | 0.0007211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.018179 | 0 | 0.017458 | 0 | 0.0007211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018179 | 0 | 0.017458 | 0 | 0.0007211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Космическая» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_292_КуЭ | нд | 0.00042917 | 0 | 0.00042917 | 0 | 0 | 0.00042917 | 0 | 0.00042917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Тисульская" с заменой оборудования ячеек № 11, 15, 17, 19, ШМ-10 | N_629_КуЭ | 0.65318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Сибирская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_603_КуЭ | 0.36 | 0.0023264 | 0 | 0 | 0 | 0.0023264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023264 | 0 | 0 | 0 | 0.0023264 | 0.3 | 0.063452 | 0.061126 | 0 | 0 | 0.0023264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063452 | 0.061126 | 0 | 0 | 0.0023264
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Южная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_607_КуЭ | 0.36 | 0.0023264 | 0 | 0 | 0 | 0.0023264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023264 | 0 | 0 | 0 | 0.0023264 | 0.3 | 0.063452 | 0.061126 | 0 | 0 | 0.0023264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063452 | 0.061126 | 0 | 0 | 0.0023264
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Бирюлинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_605_КуЭ | 0.36 | 0.0023264 | 0 | 0 | 0 | 0.0023264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023264 | 0 | 0 | 0 | 0.0023264 | 0.3 | 0.063452 | 0.061126 | 0 | 0 | 0.0023264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063452 | 0.061126 | 0 | 0 | 0.0023264
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Шевелевская с заменой оборудования линейной ячейки 10 кВ (1шт) | M_546_КуЭ | 3.46 | 1.1192 | 0.17601 | 0.90386 | 0 | 0.039345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005603 | 0 | 0 | 0 | 0.005603 | 0.17874 | 0.17601 | 0 | 0 | 0.0027298 | 0.93487 | 0 | 0.90386 | 0 | 0.031012 | 2.8833 | 0.97888 | 0.14668 | 0.79286 | 0 | 0.039345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15228 | 0.14668 | 0 | 0 | 0.005603 | 0.0027298 | 0 | 0 | 0 | 0.0027298 | 0.82387 | 0 | 0.79286 | 0 | 0.031012
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ АКЗ. Замена ОД-110 Крохалевская-Кедровская -1, ОД-110 Крохалевская-Кедровская -2 (2 шт.). Кемеровский РЭС | H_188_КуЭ | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Колмогоровская. Замена ОД-110 (2 шт.). Инской РЭС | H_228_КуЭ | 5.1243 | 5.1243 | 0 | 5.1243 | 0 | 0 | 2.3039 | 0 | 2.3039 | 0 | 0 | 2.8203 | 0 | 2.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Яйская с установкой ВЧЗ, УПАСК, УОН для передачи и реализации управляющих воздействий от АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками, установка ВЧЗ на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками. | N_42.43_КуЭ | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110/6 кВ Кирова-Западная, ПС 110/35/10 Промышленная-Сельская с организацией ВЧ канала АОПО | N_42.42_КуЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Фильтровальная. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.). Ленинский РЭС | H_231_КуЭ | 22.7202 | 21.4669 | 0 | 21.1724 | 0.29447 | 0 | 3.4459 | 0 | 3.2839 | 0.162 | 0 | 17.8885 | 0 | 17.8885 | 0 | 0 | 0.13247 | 0 | 0 | 0.13247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Промышленная-сельская. Замена ОД-110 (2 шт.). Промышленновский РЭС | H_232_КуЭ | 2.3308 | 0.42322 | 0 | 0.32863 | 0 | 0.094593 | 0.016854 | 0 | 0 | 0 | 0.016854 | 0.07774 | 0 | 0 | 0 | 0.07774 | 0.32863 | 0 | 0.32863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9659 | 0.53459 | 0 | 0 | 0.44 | 0.094593 | 0.016854 | 0 | 0 | 0 | 0.016854 | 0.51774 | 0 | 0 | 0.44 | 0.07774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Кондомская с заменой БСК (батареи статических конденсаторов) мощностью 60 Мвар (1 этап) | I_410_КуЭ | 0.24881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Центральная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2шт. | H_294_КуЭ | 0.048269 | 0.048269 | 0 | 0.048269 | 0 | 0 | 0.048269 | 0 | 0.048269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Юргинская (1 шт.) | M_578.1_КуЭ | 2.459 | 26.7211 | 0.432 | 25.1847 | 0 | 1.1044 | 0.013878 | 0 | 0 | 0 | 0.013878 | 0.43322 | 0.432 | 0 | 0 | 0.0012187 | 0.8213 | 0 | 0 | 0 | 0.8213 | 25.4527 | 0 | 25.1847 | 0 | 0.26801 | 43.9135 | 23.5563 | 0.36 | 22.0919 | 0 | 1.1044 | 0.37388 | 0.36 | 0 | 0 | 0.013878 | 0.0012187 | 0 | 0 | 0 | 0.0012187 | 17.4394 | 0 | 16.6181 | 0 | 0.8213 | 5.7417 | 0 | 5.4737 | 0 | 0.26801
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ КФЗ-2, с организацией каналов связи (1 шт.) | M_578.2_КуЭ | 6.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ ЯЦЗ - 1шт | M_584.3_КуЭ | 4.0716 | 0.68248 | 0.53421 | 0 | 0 | 0.14827 | 0.53482 | 0.53421 | 0 | 0 | 0.00061232 | 0.0028609 | 0 | 0 | 0 | 0.0028609 | 0.010179 | 0 | 0 | 0 | 0.010179 | 0.13462 | 0 | 0 | 0 | 0.13462 | 3.6209 | 3.5098 | 0 | 3.3616 | 0 | 0.14827 | 0.00061232 | 0 | 0 | 0 | 0.00061232 | 0.0028609 | 0 | 0 | 0 | 0.0028609 | 0.010179 | 0 | 0 | 0 | 0.010179 | 3.4962 | 0 | 3.3616 | 0 | 0.13462
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Яйская - 1шт | M_584.4_КуЭ | 0.3082 | 0.3082 | 0.3082 | 0 | 0 | 0 | 0.3082 | 0.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Беловская - 1шт | M_584.5_КуЭ | 0.53421 | 0.53421 | 0.53421 | 0 | 0 | 0 | 0.53421 | 0.53421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Зенковская - 1шт | M_584.6_КуЭ | 0.43969 | 0.43969 | 0.43969 | 0 | 0 | 0 | 0.43969 | 0.43969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кондомская - 1шт | M_584.7_КуЭ | 0.43969 | 0.43969 | 0.43969 | 0 | 0 | 0 | 0.43969 | 0.43969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ КФЗ-2 с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.8_КуЭ | 9.5699 | 12.2504 | 0 | 11.8387 | 0 | 0.41168 | 0.0053497 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020121 | 0.066765 | 0 | 0.063959 | 0 | 0.0028065 | 0.0013381 | 0 | 0 | 0 | 0.0013381 | 12.1769 | 0 | 11.7696 | 0 | 0.40733 | 1.4329 | 10.7563 | 0 | 10.3446 | 0 | 0.41168 | 0.0053497 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020121 | 0.066765 | 0 | 0.063959 | 0 | 0.0028065 | 0.0013381 | 0 | 0 | 0 | 0.0013381 | 10.6829 | 0 | 10.2755 | 0 | 0.40733
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 с заменой масляных выключателей 6кВ на вакуумные 6 кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | H_191_КуЭ | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Беловская | J_468.1_КуЭ | 0.5988 | 0.36423 | 0.35 | 0 | 0 | 0.014228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36423 | 0.35 | 0 | 0 | 0.014228 | 0.499 | 0.36423 | 0.35 | 0 | 0 | 0.014228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36423 | 0.35 | 0 | 0 | 0.014228
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая | J_468.2_КуЭ | 0.5988 | 0.27577 | 0.265 | 0 | 0 | 0.010773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27577 | 0.265 | 0 | 0 | 0.010773 | 0.499 | 0.27577 | 0.265 | 0 | 0 | 0.010773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27577 | 0.265 | 0 | 0 | 0.010773
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Очистная | J_468.6_КуЭ | 0.5988 | 0.11447 | 0.11 | 0 | 0 | 0.0044716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11447 | 0.11 | 0 | 0 | 0.0044716 | 0.499 | 0.11447 | 0.11 | 0 | 0 | 0.0044716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11447 | 0.11 | 0 | 0 | 0.0044716
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Спутник | J_468.7_КуЭ | 0.5988 | 0.22374 | 0.215 | 0 | 0 | 0.00874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22374 | 0.215 | 0 | 0 | 0.00874 | 0.499 | 0.22374 | 0.215 | 0 | 0 | 0.00874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22374 | 0.215 | 0 | 0 | 0.00874
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Тайга - Анжерская, BЛ 110 кВ Кузель - Анжерская, с оснащением устройством АЛАР | M_478_КуЭ | 0.67411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская BЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, BЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, с оснащением устройством АЛАР | M_479_КуЭ | 0.67411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Красный Брод ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, с оснащением устройством АЛАР | M_480_КуЭ | 0.67411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистная с установка цифрового устройства РАС | J_474.3_КуЭ | 0.71 | 0.011444 | 0 | 0 | 0 | 0.011444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011444 | 0 | 0 | 0 | 0.011444 | 0.59167 | 0.30027 | 0.28882 | 0 | 0 | 0.011444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30027 | 0.28882 | 0 | 0 | 0.011444
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Оросительная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.11_КуЭ | 2.0521 | 0.62125 | 0 | 0.56204 | 0 | 0.059212 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.028465 | 0 | 0.027222 | 0 | 0.0012432 | 0.012148 | 0 | 0.010788 | 0 | 0.0013607 | 0.57528 | 0 | 0.51889 | 0 | 0.056399 | 1.7091 | 1.5224 | 0 | 1.4632 | 0 | 0.059212 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.028465 | 0 | 0.027222 | 0 | 0.0012432 | 0.012148 | 0 | 0.010788 | 0 | 0.0013607 | 1.4764 | 0 | 1.42 | 0 | 0.056399
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Мариинский ЛПК с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.12_КуЭ | 1.6842 | 0.50263 | 0 | 0.45455 | 0 | 0.048078 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.028465 | 0 | 0.027222 | 0 | 0.0012432 | 0.000743 | 0 | 0 | 0 | 0.000743 | 0.46806 | 0 | 0.42218 | 0 | 0.045884 | 1.4024 | 1.2358 | 0 | 1.1878 | 0 | 0.048078 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.028465 | 0 | 0.027222 | 0 | 0.0012432 | 0.000743 | 0 | 0 | 0 | 0.000743 | 1.2013 | 0 | 1.1554 | 0 | 0.045884
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Макаракская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.13_КуЭ | 2.0087 | 0.59818 | 0 | 0.54133 | 0 | 0.056856 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.043842 | 0 | 0.041959 | 0 | 0.0018835 | 0.0010283 | 0 | 0 | 0 | 0.0010283 | 0.54795 | 0 | 0.49422 | 0 | 0.053736 | 1.6729 | 1.4565 | 0 | 1.3997 | 0 | 0.056856 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.043842 | 0 | 0.041959 | 0 | 0.0018835 | 0.0010283 | 0 | 0 | 0 | 0.0010283 | 1.4063 | 0 | 1.3525 | 0 | 0.053736
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кузбассэлемент с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.15_КуЭ | 2.2738 | 4.6281 | 0 | 4.4712 | 0 | 0.15683 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.031751 | 0 | 0.03037 | 0 | 0.0013801 | 0.00080397 | 0 | 0 | 0 | 0.00080397 | 4.5901 | 0 | 4.4357 | 0 | 0.15444 | 1.8938 | 4.0873 | 0 | 3.9287 | 0.0017763 | 0.15683 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.031751 | 0 | 0.03037 | 0 | 0.0013801 | 0.00080397 | 0 | 0 | 0 | 0.00080397 | 4.0494 | 0 | 3.8932 | 0.0017763 | 0.15444
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кондомская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.16_КуЭ | 2.2729 | 2.9678 | 0 | 2.8659 | 0 | 0.10189 | 0.0053577 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020919 | 0.06505 | 0 | 0.062279 | 0 | 0.0027709 | 0.0014384 | 0 | 0 | 0 | 0.0014384 | 2.896 | 0 | 2.7985 | 0 | 0.097469 | 1.8929 | 2.6242 | 0 | 2.5223 | 0 | 0.10189 | 0.0053577 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020919 | 0.06505 | 0 | 0.062279 | 0 | 0.0027709 | 0.0014384 | 0 | 0 | 0 | 0.0014384 | 2.5523 | 0 | 2.4548 | 0 | 0.097469
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Красный Брод с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.17_КуЭ | 2.2729 | 5.8572 | 0 | 5.6582 | 0 | 0.19897 | 0.0053577 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020921 | 0.066256 | 0 | 0.063435 | 0 | 0.0028211 | 0.0014607 | 0 | 0 | 0 | 0.0014607 | 5.7841 | 0 | 5.5896 | 0 | 0.19448 | 1.8929 | 5.1707 | 0 | 4.9718 | 0 | 0.19897 | 0.0053577 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020921 | 0.066256 | 0 | 0.063435 | 0 | 0.0028211 | 0.0014607 | 0 | 0 | 0 | 0.0014607 | 5.0977 | 0 | 4.9032 | 0 | 0.19448
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Мундыбашская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.18_КуЭ | 2.2729 | 6.0085 | 0 | 5.8044 | 0 | 0.20405 | 0.0053577 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020921 | 0.066037 | 0 | 0.063225 | 0 | 0.0028119 | 0.0014567 | 0 | 0 | 0 | 0.0014567 | 5.9356 | 0 | 5.7361 | 0 | 0.19957 | 1.8929 | 5.304 | 0 | 5.1 | 0 | 0.20405 | 0.0053577 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020921 | 0.066037 | 0 | 0.063225 | 0 | 0.0028119 | 0.0014567 | 0 | 0 | 0 | 0.0014567 | 5.2312 | 0 | 5.0316 | 0 | 0.19957
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Прокопьвская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.19_КуЭ | 2.2729 | 9.201 | 0 | 8.8897 | 0 | 0.31126 | 0.0053577 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020921 | 0.06505 | 0 | 0.062279 | 0 | 0.0027709 | 0.0014384 | 0 | 0 | 0 | 0.0014384 | 9.1292 | 0 | 8.8223 | 0 | 0.30684 | 1.8929 | 8.1176 | 0 | 7.8063 | 0 | 0.31126 | 0.0053577 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020921 | 0.06505 | 0 | 0.062279 | 0 | 0.0027709 | 0.0014384 | 0 | 0 | 0 | 0.0014384 | 8.0457 | 0 | 7.7389 | 0 | 0.30684
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Осинниковская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.20_КуЭ | 2.2729 | 7.3786 | 0 | 7.1285 | 0 | 0.25004 | 0.0053577 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020921 | 0.06505 | 0 | 0.062279 | 0 | 0.0027709 | 0.0014384 | 0 | 0 | 0 | 0.0014384 | 7.3067 | 0 | 7.0611 | 0 | 0.24562 | 1.8929 | 6.5114 | 0 | 6.2614 | 0 | 0.25004 | 0.0053577 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020921 | 0.06505 | 0 | 0.062279 | 0 | 0.0027709 | 0.0014384 | 0 | 0 | 0 | 0.0014384 | 6.4396 | 0 | 6.194 | 0 | 0.24562
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Северная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.21_КуЭ | 2.2738 | 9.7224 | 0 | 9.3959 | 0 | 0.32656 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.030983 | 0 | 0.029635 | 0 | 0.0013481 | 0.012195 | 0 | 0.010788 | 0 | 0.0014074 | 9.6739 | 0 | 9.3503 | 0 | 0.32359 | 1.8938 | 8.5355 | 0 | 8.2089 | 0 | 0.32656 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.030983 | 0 | 0.029635 | 0 | 0.0013481 | 0.012195 | 0 | 0.010788 | 0 | 0.0014074 | 8.487 | 0 | 8.1634 | 0 | 0.32359
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Темирская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.22_КуЭ | 2.2729 | 6.0453 | 0 | 5.8401 | 0 | 0.20526 | 0.0053577 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020921 | 0.06505 | 0 | 0.062279 | 0 | 0.0027709 | 0.0014384 | 0 | 0 | 0 | 0.0014384 | 5.9735 | 0 | 5.7726 | 0 | 0.20084 | 1.8929 | 5.3364 | 0 | 5.1311 | 0 | 0.20526 | 0.0053577 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020921 | 0.06505 | 0 | 0.062279 | 0 | 0.0027709 | 0.0014384 | 0 | 0 | 0 | 0.0014384 | 5.2646 | 0 | 5.0637 | 0 | 0.20084
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Тырганская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.23_КуЭ | 2.2738 | 7.4566 | 0 | 7.2049 | 0 | 0.2517 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.03197 | 0 | 0.030581 | 0 | 0.0013892 | 0.00080804 | 0 | 0 | 0 | 0.00080804 | 7.4185 | 0 | 7.1692 | 0 | 0.24929 | 1.8938 | 6.5762 | 0 | 6.3245 | 0 | 0.2517 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.03197 | 0 | 0.030581 | 0 | 0.0013892 | 0.00080804 | 0 | 0 | 0 | 0.00080804 | 6.5381 | 0 | 6.2888 | 0 | 0.24929
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Шахтовая с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.24_КуЭ | 2.2738 | 7.2265 | 0 | 6.9832 | 0 | 0.24328 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.04636 | 0 | 0.044372 | 0 | 0.0019883 | 0.0010751 | 0 | 0 | 0 | 0.0010751 | 7.1737 | 0 | 6.9337 | 0 | 0.24001 | 1.8938 | 6.3463 | 0 | 6.103 | 0 | 0.24328 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.04636 | 0 | 0.044372 | 0 | 0.0019883 | 0.0010751 | 0 | 0 | 0 | 0.0010751 | 6.2935 | 0 | 6.0535 | 0 | 0.24001
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ширпотреб с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.25_КуЭ | 2.2729 | 11.2344 | 0 | 10.8565 | 0 | 0.37787 | 0.0053577 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020921 | 0.065817 | 0 | 0.063015 | 0 | 0.0028028 | 0.0014526 | 0 | 0 | 0 | 0.0014526 | 11.1617 | 0 | 10.7883 | 0 | 0.3734 | 1.8929 | 9.8649 | 0 | 9.487 | 0 | 0.37787 | 0.0053577 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020921 | 0.065817 | 0 | 0.063015 | 0 | 0.0028028 | 0.0014526 | 0 | 0 | 0 | 0.0014526 | 9.7922 | 0 | 9.4188 | 0 | 0.3734
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Безруковская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.26_КуЭ | 2.2738 | 3.873 | 0 | 3.7417 | 0 | 0.13133 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.03197 | 0 | 0.030581 | 0 | 0.0013892 | 0.00080804 | 0 | 0 | 0 | 0.00080804 | 3.8349 | 0 | 3.706 | 0 | 0.12892 | 1.8938 | 3.4179 | 0 | 3.2866 | 0 | 0.13133 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.03197 | 0 | 0.030581 | 0 | 0.0013892 | 0.00080804 | 0 | 0 | 0 | 0.00080804 | 3.3798 | 0 | 3.2508 | 0 | 0.12892
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 Бенжереп-2 монтаж защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.10_КуЭ | 3.4508 | 2.8589 | 0 | 2.7612 | 0 | 0.097654 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.045768 | 0 | 0.043804 | 0 | 0.0019636 | 0.0010641 | 0 | 0 | 0 | 0.0010641 | 2.8067 | 0 | 2.7123 | 0 | 0.094419 | 2.8746 | 2.5258 | 0 | 2.4281 | 0 | 0.097654 | 0.0053567 | 0 | 0.0051485 | 0 | 0.00020821 | 0.045768 | 0 | 0.043804 | 0 | 0.0019636 | 0.0010641 | 0 | 0 | 0 | 0.0010641 | 2.4736 | 0 | 2.3792 | 0 | 0.094419
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установка цифрового устройства РАС | J_474.4_КуЭ | 0.71 | 0.011444 | 0 | 0 | 0 | 0.011444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011444 | 0 | 0 | 0 | 0.011444 | 0.59167 | 0.30027 | 0.28882 | 0 | 0 | 0.011444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30027 | 0.28882 | 0 | 0 | 0.011444
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Ширпотреб с установка цифрового устройства РАС | J_474.5_КуЭ | 0.51725 | 0.015498 | 0 | 0 | 0 | 0.015498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015498 | 0 | 0 | 0 | 0.015498 | 0.43104 | 0.40663 | 0.39113 | 0 | 0 | 0.015498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40663 | 0.39113 | 0 | 0 | 0.015498
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Яйская с установка цифрового устройства РАС | J_474.6_КуЭ | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой выключателей и разъединителей на ПС 35/6 кВ «Куйбышевская» г.Новокузнецк, Куйбышевский район по ул. Шебелинской, (МКП-35/630-7 шт., РНД-35-10 шт.) | K_3277_КуЭ | 0.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Абагурская с установкой РАС | L_474.9_КуЭ | 0.51725 | 0.015498 | 0 | 0 | 0 | 0.015498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015498 | 0 | 0 | 0 | 0.015498 | 0.43104 | 0.40663 | 0.39113 | 0 | 0 | 0.015498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40663 | 0.39113 | 0 | 0 | 0.015498
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Осинниковская с установкой РАС | L_474.10_КуЭ | 0.44948 | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0.013467 | 0.37456 | 0.35335 | 0.33988 | 0 | 0 | 0.013467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35335 | 0.33988 | 0 | 0 | 0.013467
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная с установкой РАС | L_474.11_КуЭ | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Таёжная с заменой пяти комплектов трансформаторов тока 110кВ | M_710_КуЭ | 0.72 | 0.68288 | 0.64743 | 0 | 0 | 0.035449 | 0.020798 | 0 | 0 | 0 | 0.020798 | 0.65029 | 0.64743 | 0 | 0 | 0.0028572 | 0.010328 | 0 | 0 | 0 | 0.010328 | 0.0014647 | 0 | 0 | 0 | 0.0014647 | 0.6 | 0.57498 | 0.53953 | 0 | 0 | 0.035449 | 0.56033 | 0.53953 | 0 | 0 | 0.020798 | 0.0028572 | 0 | 0 | 0 | 0.0028572 | 0.010328 | 0 | 0 | 0 | 0.010328 | 0.0014647 | 0 | 0 | 0 | 0.0014647
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тяжинская - 1шт | M_584.1_КуЭ | 0.95009 | 0.016528 | 0 | 0 | 0 | 0.016528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016528 | 0 | 0 | 0 | 0.016528 | 0.79174 | 0.45081 | 0.43428 | 0 | 0 | 0.016528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45081 | 0.43428 | 0 | 0 | 0.016528
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Топкинская - 1шт | M_584.2_КуЭ | 0.54813 | 0.0095356 | 0 | 0 | 0 | 0.0095356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095356 | 0 | 0 | 0 | 0.0095356 | 0.45678 | 0.26008 | 0.25054 | 0 | 0 | 0.0095356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26008 | 0.25054 | 0 | 0 | 0.0095356
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Анжерская - 1шт | M_584.8_КуЭ | 0.782 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0.013604 | 0.65167 | 0.37105 | 0.35744 | 0 | 0 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37105 | 0.35744 | 0 | 0 | 0.013604
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Вахрушевская - 1шт | M_584.9_КуЭ | 0.54797 | 0.01627 | 0 | 0 | 0 | 0.01627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01627 | 0 | 0 | 0 | 0.01627 | 0.45665 | 0.44377 | 0.4275 | 0 | 0 | 0.01627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44377 | 0.4275 | 0 | 0 | 0.01627
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Звёздная - 1шт | M_584.10_КуЭ | 0.782 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0.013604 | 0.65167 | 0.37105 | 0.35744 | 0 | 0 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37105 | 0.35744 | 0 | 0 | 0.013604
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Красный – Углекоп - 1шт | M_584.11_КуЭ | 0.43838 | 0.013016 | 0 | 0 | 0 | 0.013016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013016 | 0 | 0 | 0 | 0.013016 | 0.36532 | 0.35501 | 0.342 | 0 | 0 | 0.013016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35501 | 0.342 | 0 | 0 | 0.013016
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №8 от ВЛ-6 ф. 6-1-Ц и ВЛ-6 ф. 6-6-Е (РП-6кВ) Осинниковского РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_262_КуЭ | 0.54734 | 0.5621 | 0 | 0.54734 | 0 | 0.014755 | 0.00014889 | 0 | 0 | 0 | 0.00014889 | 0.55233 | 0 | 0.54734 | 0 | 0.0049905 | 0.0087885 | 0 | 0 | 0 | 0.0087885 | 0.0008271 | 0 | 0 | 0 | 0.0008271 | 1.5534 | 0.19214 | 0 | 0.17738 | 0 | 0.014755 | 0.00014889 | 0 | 0 | 0 | 0.00014889 | 0.10635 | 0 | 0.10136 | 0 | 0.0049905 | 0.084809 | 0 | 0.07602 | 0 | 0.0087885 | 0.0008271 | 0 | 0 | 0 | 0.0008271
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Абагурская, 1 шт. | I_438.1_КуЭ | 3.9488 | 3.656 | 0.051121 | 3.4636 | 0 | 0.14129 | 0.001971 | 0 | 0 | 0 | 0.001971 | 0.051294 | 0.051121 | 0 | 0 | 0.00017307 | 0.12639 | 0 | 0 | 0 | 0.12639 | 3.4763 | 0 | 3.4636 | 0 | 0.012749 | 3.2907 | 3.0787 | 0.051121 | 2.8863 | 0 | 0.14129 | 0.053092 | 0.051121 | 0 | 0 | 0.001971 | 0.00017307 | 0 | 0 | 0 | 0.00017307 | 2.6855 | 0 | 2.5591 | 0 | 0.12639 | 0.33996 | 0 | 0.32721 | 0 | 0.012749
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Заводская, 1 шт. | I_438.2_КуЭ | 3.904 | 3.6186 | 0.081793 | 3.3957 | 0 | 0.14101 | 0.0031535 | 0 | 0 | 0 | 0.0031536 | 0.08207 | 0.081793 | 0 | 0 | 0.0002769 | 0.12704 | 0 | 5.468e-05 | 0 | 0.12698 | 3.4063 | 0 | 3.3957 | 0 | 0.010599 | 3.2533 | 3.0526 | 0.081793 | 2.8298 | 0 | 0.14101 | 0.084947 | 0.081793 | 0 | 0 | 0.0031536 | 0.0002769 | 0 | 0 | 0 | 0.0002769 | 2.6861 | 0 | 2.5591 | 0 | 0.12698 | 0.28128 | 0 | 0.27068 | 0 | 0.010599
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Зенковская 1 шт. | I_438.3_КуЭ | 4.0444 | 3.7485 | 0.081793 | 3.5218 | 0 | 0.14496 | 0.0031535 | 0 | 0 | 0 | 0.0031536 | 0.08207 | 0.081793 | 0 | 0 | 0.0002769 | 0.12693 | 0 | 0 | 0 | 0.12693 | 3.5364 | 0 | 3.5218 | 0 | 0.014598 | 3.3704 | 3.1616 | 0.081793 | 2.9347 | 0 | 0.14501 | 0.084947 | 0.081793 | 0 | 0 | 0.0031536 | 0.0002769 | 0 | 0 | 0 | 0.0002769 | 2.6861 | 0 | 2.5591 | 0 | 0.12698 | 0.39024 | 0 | 0.37564 | 0 | 0.014598
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая, 1 шт. | I_438.4_КуЭ | 4.2042 | 3.8875 | 0.1278 | 3.6091 | 0 | 0.15061 | 0.0049274 | 0 | 0 | 0 | 0.0049274 | 0.12823 | 0.1278 | 0 | 0 | 0.00043265 | 0.12787 | 0 | 0 | 0 | 0.12787 | 3.6264 | 0 | 3.6091 | 0 | 0.017377 | 3.5035 | 3.286 | 0.1278 | 3.0076 | 0 | 0.15061 | 0.13273 | 0.1278 | 0 | 0 | 0.0049274 | 0.00043265 | 0 | 0 | 0 | 0.00043265 | 2.687 | 0 | 2.5591 | 0 | 0.12787 | 0.46582 | 0 | 0.44845 | 0 | 0.017377
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Оросительная, 1 шт. | I_438.5_КуЭ | 3.9041 | 3.6187 | 0.051121 | 3.4274 | 0 | 0.14014 | 0.001971 | 0 | 0 | 0 | 0.001971 | 0.051294 | 0.051121 | 0 | 0 | 0.00017307 | 0.12639 | 0 | 0 | 0 | 0.12639 | 3.439 | 0 | 3.4274 | 0 | 0.011601 | 3.2534 | 3.0475 | 0.051121 | 2.8562 | 0 | 0.14014 | 0.053092 | 0.051121 | 0 | 0 | 0.001971 | 0.00017307 | 0 | 0 | 0 | 0.00017307 | 2.6855 | 0 | 2.5591 | 0 | 0.12639 | 0.30869 | 0 | 0.29709 | 0 | 0.011601
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзевская, 1шт. | I_438.6_КуЭ | 3.9834 | 3.696 | 0.051121 | 3.5023 | 0 | 0.14252 | 0.001971 | 0 | 0 | 0 | 0.001971 | 0.051294 | 0.051121 | 0 | 0 | 0.00017307 | 0.12639 | 0 | 0 | 0 | 0.12639 | 3.5163 | 0 | 3.5023 | 0 | 0.01398 | 3.3195 | 3.1122 | 0.051121 | 2.9186 | 0 | 0.14252 | 0.053092 | 0.051121 | 0 | 0 | 0.001971 | 0.00017307 | 0 | 0 | 0 | 0.00017307 | 2.6855 | 0 | 2.5591 | 0 | 0.12639 | 0.37348 | 0 | 0.3595 | 0 | 0.01398
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Осинниковская-Тепличная, 1 шт. | I_438.7_КуЭ | 4.0344 | 3.7396 | 0.051121 | 3.5446 | 0 | 0.14384 | 0.001971 | 0 | 0 | 0 | 0.001971 | 0.051294 | 0.051121 | 0 | 0 | 0.00017307 | 0.12633 | 0 | 0 | 0 | 0.12633 | 3.56 | 0 | 3.5446 | 0 | 0.015368 | 3.362 | 3.1488 | 0.051121 | 2.9538 | 0 | 0.14384 | 0.053092 | 0.051121 | 0 | 0 | 0.001971 | 0.00017307 | 0 | 0 | 0 | 0.00017307 | 2.6842 | 0 | 2.5579 | 0 | 0.12633 | 0.41131 | 0 | 0.39594 | 0 | 0.015368
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Тырганская, 1 шт. | I_438.8_КуЭ | 3.9209 | 3.6351 | 0.051121 | 3.4433 | 0 | 0.14064 | 0.001971 | 0 | 0 | 0 | 0.001971 | 0.051294 | 0.051121 | 0 | 0 | 0.00017307 | 0.12639 | 0 | 0 | 0 | 0.12639 | 3.4554 | 0 | 3.4433 | 0 | 0.012105 | 3.2674 | 3.0612 | 0.051121 | 2.8694 | 0 | 0.14064 | 0.053092 | 0.051121 | 0 | 0 | 0.001971 | 0.00017307 | 0 | 0 | 0 | 0.00017307 | 2.6855 | 0 | 2.5591 | 0 | 0.12639 | 0.32241 | 0 | 0.31031 | 0 | 0.012105
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | 1.8054 | 1.8097 | 0 | 1.6876 | 0 | 0.12203 | 0.0030561 | 0 | 0 | 0 | 0.0030562 | 1.7192 | 0 | 1.6876 | 0 | 0.031567 | 0.078233 | 0 | 0 | 0 | 0.078233 | 0.0091784 | 0 | 0 | 0 | 0.0091784 | 30.2011 | 0.88223 | 0 | 0.7602 | 0 | 0.12203 | 0.0030562 | 0 | 0 | 0 | 0.0030562 | 0.43701 | 0 | 0.40544 | 0 | 0.031567 | 0.43299 | 0 | 0.35476 | 0 | 0.078233 | 0.0091784 | 0 | 0 | 0 | 0.0091784
5.2.1.2 | Техническое перевооружение 110/35/10 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). Беловский РЭС | H_226_КуЭ | 9.7367 | 33.6112 | 0 | 32.0491 | 0.13247 | 1.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4802 | 0 | 0.18308 | 0.13247 | 1.1646 | 32.131 | 0 | 31.866 | 0 | 0.26498 | 28.2449 | 34.9716 | 0 | 30.5725 | 2.9694 | 1.4296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8128 | 0 | 27.7471 | 2.9011 | 1.1646 | 3.1588 | 0 | 2.8254 | 0.068358 | 0.26498
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | 0.2756 | 0.27752 | 0.26177 | 0 | 0 | 0.015749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099996 | 0 | 0 | 0 | 0.0099996 | 1.6141 | 1.6091 | 0 | 0 | 0.0050429 | -1.3466 | -1.3473 | 0 | 0 | 0.00070698 | 0.2756 | 0.27752 | 0.26177 | 0 | 0 | 0.015749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27177 | 0.26177 | 0 | 0 | 0.0099996 | 0.0050429 | 0 | 0 | 0 | 0.0050429 | 0.00070698 | 0 | 0 | 0 | 0.00070698
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | 0.55096 | 0.33575 | 0.31669 | 0 | 0 | 0.019053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012097 | 0 | 0 | 0 | 0.012097 | 0.0061008 | 0 | 0 | 0 | 0.0061008 | 0.31755 | 0.31669 | 0 | 0 | 0.00085528 | 0.55096 | 0.33575 | 0.31669 | 0 | 0 | 0.019053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32879 | 0.31669 | 0 | 0 | 0.012097 | 0.0061008 | 0 | 0 | 0 | 0.0061008 | 0.00085528 | 0 | 0 | 0 | 0.00085528
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | 0.33341 | 0.33575 | 0.31669 | 0 | 0 | 0.019053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012097 | 0 | 0 | 0 | 0.012097 | 0.0061008 | 0 | 0 | 0 | 0.0061008 | 0.31755 | 0.31669 | 0 | 0 | 0.00085528 | 0.33341 | 0.33575 | 0.31669 | 0 | 0 | 0.019053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32879 | 0.31669 | 0 | 0 | 0.012097 | 0.0061008 | 0 | 0 | 0 | 0.0061008 | 0.00085528 | 0 | 0 | 0 | 0.00085528
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская. Замена оборудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | 0.75163 | 0.75688 | 0.71393 | 0 | 0 | 0.042953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027272 | 0 | 0 | 0 | 0.027272 | 0.013753 | 0 | 0 | 0 | 0.013753 | 0.71586 | 0.71393 | 0 | 0 | 0.0019281 | 0.75163 | 0.75688 | 0.71393 | 0 | 0 | 0.042953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7412 | 0.71393 | 0 | 0 | 0.027272 | 0.013753 | 0 | 0 | 0 | 0.013753 | 0.0019281 | 0 | 0 | 0 | 0.0019281
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Водозабор с созданием каналов связи, модернизация систем гарантированного электропитания оборудования СДТУ, АСУТП | L_2022.14_КуЭ | 12.2708 | 10.2045 | 0 | 9.896 | 0 | 0.30845 | 0.30845 | 0 | 0 | 0 | 0.30845 | 9.896 | 0 | 9.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8573 | 8.4254 | 0 | 8.117 | 0 | 0.30845 | 8.4254 | 0 | 8.117 | 0 | 0.30845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Заводская с созданием каналов связи, модернизация систем гарантированного электропитания оборудования СДТУ, АСУТП | L_2022.15_КуЭ | 18.8752 | 14.8642 | 0 | 14.4173 | 0 | 0.44684 | 6.4468 | 0 | 6 | 0 | 0.44684 | 8.4173 | 0 | 8.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5065 | 12.2059 | 0 | 11.759 | 0 | 0.44684 | 12.2059 | 0 | 11.759 | 0 | 0.44684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Промышленная сельская с заменой комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10) – 17 ячеек и модернизацией устройств РЗА, монтажом СОПТ, заменой ТСН – 1 шт. | M_541_КуЭ | 0.78326 | 0.78326 | 0 | 0 | 0.78326 | 0 | 0.78326 | 0 | 0 | 0.78326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 c заменой МВ 110 (2 шт), КРУ 10 кВ (9 ячеек) и другого оборудования (разъединителей 110 кВ, трансформаторов тока 110 кВ, трансформаторов напряжения 110 кВ, модернизация РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, СОПТ, организация каналов связи) Внедрение НИОКР. | J_1402_КуЭ | 0.0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Кондомская с заменой БСК (батареи статических конденсаторов) мощностью 60 Мвар (2 этап) | L_410.1_КуЭ | 0.04734 | 0.0041853 | 0 | 0.0041853 | 0 | 0 | 0.0041853 | 0 | 0.0041853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Комплексная с установкой РАС | L_474.7_КуЭ | 7.1422 | 8.5699 | 0 | 8.2051 | 0 | 0.3648 | 0.00029233 | 0 | 0 | 0 | 0.00029233 | 0.0013659 | 0 | 0 | 0 | 0.0013659 | 0.0048598 | 0 | 0 | 0 | 0.0048598 | 8.5634 | 0 | 8.2051 | 0 | 0.35828 | 9.8578 | 9.2225 | 0 | 8.8577 | 0 | 0.3648 | 0.00029233 | 0 | 0 | 0 | 0.00029233 | 0.0013659 | 0 | 0 | 0 | 0.0013659 | 0.0048598 | 0 | 0 | 0 | 0.0048598 | 9.216 | 0 | 8.8577 | 0 | 0.35828
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Береговая с установкой РАС | L_474.8_КуЭ | 6.5014 | 7.393 | 0 | 7.0184 | 0 | 0.37462 | 0.00029233 | 0 | 0 | 0 | 0.00029233 | 0.0013659 | 0 | 0 | 0 | 0.0013659 | 0.0048598 | 0 | 0 | 0 | 0.0048598 | 7.3865 | 0 | 7.0184 | 0 | 0.36811 | 10.3467 | 9.4879 | 0 | 9.1133 | 0 | 0.37462 | 0.00029233 | 0 | 0 | 0 | 0.00029233 | 0.0013659 | 0 | 0 | 0 | 0.0013659 | 0.0048598 | 0 | 0 | 0 | 0.0048598 | 9.4814 | 0 | 9.1133 | 0 | 0.36811
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35 кВ Гурьевская-Горная - 1шт | L_580_КуЭ | 1.2104 | 1.2104 | 0 | 1.2104 | 0 | 0 | 1.1499 | 0 | 1.1499 | 0 | 0 | 0.060521 | 0 | 0.060521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кузнецкая - 1шт | L_581_КуЭ | 13.2027 | 13.2027 | 0.336 | 12.8667 | 0 | 0 | 13.1117 | 0.336 | 12.7757 | 0 | 0 | 0.090975 | 0 | 0.090975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Яшкинская - 1шт | L_582_КуЭ | 6.1374 | 6.1374 | 0 | 6.1374 | 0 | 0 | 1.3754 | 0 | 1.3754 | 0 | 0 | 5.0689 | 0 | 5.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30687 | 0 | -0.30687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35 кВ Юго-Западная - 1шт | L_583_КуЭ | 7.1774 | 7.1774 | 0 | 7.1774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8706 | 0 | 6.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30687 | 0 | 0.30687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 - 1шт | M_584.12_КуЭ | 0.94982 | 0.028202 | 0 | 0 | 0 | 0.028202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028202 | 0 | 0 | 0 | 0.028202 | 0.79152 | 0.76919 | 0.74099 | 0 | 0 | 0.028202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76919 | 0.74099 | 0 | 0 | 0.028202
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Мундыбашевская - 1шт | M_584.13_КуЭ | 0.78178 | 0.023212 | 0 | 0 | 0 | 0.023212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023212 | 0 | 0 | 0 | 0.023212 | 0.65148 | 0.63311 | 0.60989 | 0 | 0 | 0.023212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63311 | 0.60989 | 0 | 0 | 0.023212
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Промузел - 1шт | M_584.14_КуЭ | 0.782 | 0.017812 | 0 | 0 | 0 | 0.017812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017812 | 0 | 0 | 0 | 0.017812 | 0.65167 | 0.48581 | 0.468 | 0 | 0 | 0.017812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48581 | 0.468 | 0 | 0 | 0.017812
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Проскоковская - 1шт | M_584.15_КуЭ | 0.782 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0.013604 | 0.65167 | 0.37105 | 0.35744 | 0 | 0 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37105 | 0.35744 | 0 | 0 | 0.013604
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Шахта – 13 - 1шт | M_584.16_КуЭ | 0.54797 | 0.013016 | 0 | 0 | 0 | 0.013016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013016 | 0 | 0 | 0 | 0.013016 | 0.45665 | 0.35501 | 0.342 | 0 | 0 | 0.013016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35501 | 0.342 | 0 | 0 | 0.013016
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Юргинская - 1шт | M_584.17_КуЭ | 0.782 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0.013604 | 0.65167 | 0.37105 | 0.35744 | 0 | 0 | 0.013604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37105 | 0.35744 | 0 | 0 | 0.013604
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35 кВ Мариинская городская - 1шт | M_584.18_КуЭ | 0.4385 | 0.0076285 | 0 | 0 | 0 | 0.0076285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076285 | 0 | 0 | 0 | 0.0076285 | 0.36542 | 0.20806 | 0.20044 | 0 | 0 | 0.0076285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20806 | 0.20044 | 0 | 0 | 0.0076285
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тырганская - 1шт | M_584.19_КуЭ | 0.43838 | 0.01627 | 0 | 0 | 0 | 0.01627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01627 | 0 | 0 | 0 | 0.01627 | 0.36532 | 0.44377 | 0.4275 | 0 | 0 | 0.01627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44377 | 0.4275 | 0 | 0 | 0.01627
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Кузнецкая (1 шт.) | M_578.3_КуЭ | 0.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Новоленинская (1 шт.) | M_578.4_КуЭ | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Афонинская (1 шт.) | M_578.5_КуЭ | 0.92086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Яшкинская (1 шт.) | M_578.6_КуЭ | 0.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Промышленная-Сельская (1 шт.) | M_578.7_КуЭ | 0.67721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мысковская (1 шт.) | M_578.8_КуЭ | 0.92086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Тяжинская (1 шт.) | M_578.9_КуЭ | 0.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Плотниковская (1 шт.) | M_578.10_КуЭ | 0.67721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мундыбашская (1 шт.) | M_578.11_КуЭ | 0.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Прокопьевская (1 шт.) | M_578.12_КуЭ | 0.92086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Технониколь | J_468.5_КуЭ | 2.058 | 18.1342 | 0 | 17.4999 | 0 | 0.6343 | 0.00048375 | 0 | 0 | 0 | 0.00048375 | 0.0022602 | 0 | 0 | 0 | 0.0022602 | 0.008042 | 0 | 0 | 0 | 0.008042 | 18.1234 | 0 | 17.4999 | 0 | 0.62352 | 22.7615 | 15.9851 | 0 | 15.3508 | 0 | 0.6343 | 0.00048375 | 0 | 0 | 0 | 0.00048375 | 0.0022602 | 0 | 0 | 0 | 0.0022602 | 0.008042 | 0 | 0 | 0 | 0.008042 | 15.9743 | 0 | 15.3508 | 0 | 0.62352
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Технониколь с установка цифрового устройства РАС | J_474.2_КуЭ | 6.8086 | 7.479 | 0 | 7.1621 | 0 | 0.31694 | 0.00026286 | 0 | 0 | 0 | 0.00026286 | 0.0012281 | 0 | 0 | 0 | 0.0012281 | 0.0043699 | 0 | 0 | 0 | 0.0043699 | 7.4732 | 0 | 7.1621 | 0 | 0.31108 | 8.7325 | 8.0063 | 0 | 7.6894 | 0 | 0.31694 | 0.00026286 | 0 | 0 | 0 | 0.00026286 | 0.0012282 | 0 | 0 | 0 | 0.0012281 | 0.0043699 | 0 | 0 | 0 | 0.0043699 | 8.0005 | 0 | 7.6894 | 0 | 0.31108
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Анжерская – Таежная с отпайкой на ПС Думный и BЛ 110 кВ Анжерская – Челы с оснащением устройством АЛАР | J_471_КуЭ | 0.35006 | 0.35006 | 0 | 0.35006 | 0 | 0 | 0.35006 | 0 | 0.35006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 346.9111 | 626.1472 | 32.4072 | 569.4496 | 8.4318 | 15.8586 | 5.4722 | 1.3833 | 3.6814 | 0 | 0.40757 | 36.3505 | 10.8969 | 23.9502 | 1.3477 | 0.15565 | 78.6945 | 5.757 | 67.8967 | 1.3296 | 3.7112 | 505.63 | 14.37 | 473.9213 | 5.7545 | 11.5841 | 324.3944 | 456.8605 | 26.7419 | 404.3434 | 9.916 | 15.8591 | 7.8612 | 2.9435 | 4.134 | 0.37622 | 0.40757 | 56.8048 | 0.21426 | 55.3808 | 1.0541 | 0.15565 | 77.1621 | 5.4448 | 66.979 | 1.0265 | 3.7118 | 315.0323 | 18.1393 | 277.8496 | 7.4592 | 11.5841
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 79.6617 | 369.1917 | 30.1213 | 329.2075 | 2.4464 | 7.4165 | 3.1516 | 1.3833 | 1.4352 | 0 | 0.3331 | 15.0218 | 8.6275 | 6.2347 | 0.047909 | 0.11172 | 73.9709 | 5.757 | 66.7082 | 0.76406 | 0.7417 | 277.0473 | 14.3536 | 254.8293 | 1.6344 | 6.2299 | 107.0695 | 249.1839 | 23.1505 | 215.6906 | 2.9263 | 7.4165 | 5.9405 | 1.1185 | 4.1131 | 0.37578 | 0.3331 | 56.1528 | 0.21426 | 54.7728 | 1.0541 | 0.11172 | 18.1198 | 5.4448 | 10.9068 | 1.0265 | 0.7417 | 168.9707 | 16.3729 | 145.898 | 0.46994 | 6.2299
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Беловская с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Б-24" от 19.04.2023 № 56.4200.1013.23 | O_634_КуЭ | нд | 2.8573 | 0.38044 | 0.89471 | 1.5095 | 0.072626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0050474 | 0 | 0.0048369 | 0 | 0.00021049 | 1.3427 | 0.38044 | 0.88987 | 0 | 0.072416 | 1.5095 | 0 | 0 | 1.5095 | 0 | нд | 2.3643 | 0.38044 | 0.89471 | 1.0165 | 0.072626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057496 | 0 | 0.0048369 | 0.00070218 | 0.00021049 | 2.3585 | 0.38044 | 0.88987 | 1.0158 | 0.072416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ Калтан - Юрково ТП 9, фид. №1 ЖКО-Юрково с ТП 40 кВа, КРУН по соглашению о компенсации затрат с АО УК "Кузбассразрезуголь" от 29.04.2022 №56.4200.1508.22 | N_597_КуЭ | 0.0128 | 0.94481 | 0 | 0.89949 | 0 | 0.045325 | 0.94481 | 0 | 0.89949 | 0 | 0.045325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | 0 | 0.88669 | 0.30608 | 0.045325 | 1.2381 | 0 | 0.88669 | 0.30608 | 0.045325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ Водозабор - п. Зеленый луг, фид. 6-6-ЗЛ ПС 35/6 по соглашению о компенсации затрат с АО УК "Кузбассразрезуголь" от 29.04.2022 №56.4200.1509.22 | N_602_КуЭ | 0.0128 | 0.0128 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0.0128 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Иверская Ф-10-3-Б с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» от 16.05.2023 № 56.4200.1343.23 | O_647_КуЭ | нд | 0.64579 | 0.50373 | 0.12332 | 0 | 0.018739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45432 | 0.45432 | 0 | 0 | 0 | 0.19147 | 0.049412 | 0.12332 | 0 | 0.018739 | нд | 1.0543 | 0.50373 | 0.12332 | 0.40854 | 0.018739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45432 | 0.45432 | 0 | 0 | 0 | 0.60001 | 0.049412 | 0.12332 | 0.40854 | 0.018739
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ Толевая Ф-6-2-С с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с МКУ "УКС" от 21.11.2022 № 56.4200.4322.22 | N_624_КуЭ | 4.7849 | 2.8374 | 0.22436 | 1.7717 | 0.73411 | 0.10719 | 0.044233 | 0.044233 | 0 | 0 | 0 | 2.0688 | 0.18013 | 1.7354 | 0.047909 | 0.10536 | 0.59944 | 0 | 0.036353 | 0.56126 | 0.0018302 | 0.12494 | 0 | 0 | 0.12494 | 0 | 3.793 | 3.1589 | 0.22436 | 1.7837 | 1.0437 | 0.10719 | 0.044233 | 0.044233 | 0 | 0 | 0 | 3.0593 | 0.18013 | 1.7408 | 1.033 | 0.10536 | 0.055401 | 0 | 0.042843 | 0.010728 | 0.0018302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 79 разъезд Ф-10-4-Ц с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО АПХ "Провинция" от 31.05.2023 № 56.4200.1606.23 | O_638_КуЭ | нд | 0.38276 | 0.29087 | 0.086304 | 0 | 0.0055901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28417 | 0.28417 | 0 | 0 | 0 | 0.098588 | 0.0066944 | 0.086304 | 0 | 0.0055901 | нд | 0.44364 | 0.29087 | 0.086407 | 0.060774 | 0.0055901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28417 | 0.28417 | 0 | 0 | 0 | 0.15947 | 0.0066944 | 0.086407 | 0.060774 | 0.0055901
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящие от подстанции Беловская: 1) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Беловская-Новоленинская-1-2 (Белово-Ленинск) с отпайками на ПС Заречная, ПС Моховская: от ПС Беловская до ПС Новоленинская; 2) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Красный Брод-Беловская-1-2 (КББ-1-2) с отпайкой на ПС Новочертинская: от ПС Красный Брод до ПС Беловская в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Шахта Сибирская" от 06.07.2022 № 56.4200.2901.22 | N_612_КуЭ | 12.1709 | 3.7919 | 3.6278 | 0 | 0 | 0.16411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16411 | 0 | 0 | 0 | 0.16411 | 3.6278 | 3.6278 | 0 | 0 | 0 | 10.1424 | 4.4829 | 4.3188 | 0 | 0 | 0.16411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4829 | 4.3188 | 0 | 0 | 0.16411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Анжерская-Крохалевская (оп. №№318 – 317), ВЛ 35-А-36-37 Крохалевская – Березовская ЦОФ – ш. Березовская (оп. №№12 - 13), ВЛ 35-А-39-40 Крохалевская – Бирюлинская – Первомайская (оп.№№22 – 23, №№ 38 - 39) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 30.12.2020 № 56.4200.3090.20 с ООО «Барзасское товарищество» | M_528_КуЭ | 1.5015 | 1.5015 | 0 | 1.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5015 | 0 | 1.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ Калтан - Сарбала, фид. Калтан - Сарбала - с. Верхний Калтан, Зеленый Луг, с. Сарбала с ТП 60-250 кВа, по соглашению о компенсации затрат с АО УК "Кузбассразрезуголь" от 29.04.2022 №56.4200.1502.22 | N_598_КуЭ | 0.0128 | 0.46449 | 0 | 0.44585 | 0 | 0.018642 | 0.46449 | 0 | 0.44585 | 0 | 0.018642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51099 | 0 | 0.43305 | 0.0593 | 0.018642 | 0.51099 | 0 | 0.43305 | 0.0593 | 0.018642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Комплексная реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк-Сортировочный СВЛ ЮЭС, протяженностью 33,62 км, г. Новокузнецк | K_483_КуЭ | 1.014 | 11.173 | 10.6697 | 0 | 0 | 0.50329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.173 | 10.6697 | 0 | 0 | 0.50329 | 10.2351 | 13.2053 | 12.702 | 0 | 0 | 0.50329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2053 | 12.702 | 0 | 0 | 0.50329
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Толевая Ф-6-2-С с ТП и ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "СК Атлант" от 13.10.2022 № 56.4200.3909.22 | N_616_КуЭ | 1.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-6-7-ЛК от КТП-801 Ф-10-2-Г ПС 110 кВ Оросительная, СНТ Октябрьский | N_622_КуЭ | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-224 Ф-6-26-ЖК ПС Звездная, СНТ Денисовский | N_623_КуЭ | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | K_515_КуЭ | 10.0863 | 257.1786 | 9.524 | 242.1187 | 0 | 5.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1134 | 7.1134 | 0 | 0 | 0 | 2.4106 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 247.6546 | 0 | 242.1187 | 0 | 5.5359 | 4.933 | 151.2188 | 0 | 145.6828 | 0 | 5.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2188 | 0 | 145.6828 | 0 | 5.5359
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС – Темирская I, II цепь в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 15.11.2019 № 56.4200.2907.19 с АО "Кузнецкинвестстрой" | L_522_КуЭ | 0 | 1.052 | 0.93105 | 0 | 0 | 0.12097 | 1.052 | 0.93105 | 0 | 0 | 0.12097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12097 | 0 | 0 | 0 | 0.12097 | 0.12097 | 0 | 0 | 0 | 0.12097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крохалёвская - Черниговская -1,2 от опоры №32 до опоры №36 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с АО "Черниговец" от 26.08.2019 № 56.4200.2394.19 | L_524_КуЭ | 4.6442 | 1.2626 | 0 | 1.1252 | 0 | 0.13736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2626 | 0 | 1.1252 | 0 | 0.13736 | 0 | 3.7521 | 3.6147 | 0 | 0 | 0.13736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7521 | 3.6147 | 0 | 0 | 0.13736
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ А-10, ВЛ 35 кВ Судженская - Анжерская в части установки анкерной опры в пролете №№27-1з, замены опоры №4з для захода на ПС 35 кВ Анжерская | L_537_КуЭ | 13.8744 | 12.3133 | 0.408 | 11.3758 | 0 | 0.52954 | 0.40856 | 0.408 | 0 | 0 | 0.00056119 | 0.002622 | 0 | 0 | 0 | 0.002622 | 0.49809 | 0 | 0 | 0 | 0.49809 | 11.404 | 0 | 11.3758 | 0 | 0.028272 | 11.1387 | 10.5096 | 0 | 9.9794 | 0.00063391 | 0.52954 | 0.00056119 | 0 | 0 | 0 | 0.00056119 | 0.002622 | 0 | 0 | 0 | 0.002622 | 10.4721 | 0 | 9.974 | 0 | 0.49809 | 0.034253 | 0 | 0.0053471 | 0.00063391 | 0.028272
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ Ф-10-5-Ч ПС 110 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 08.10.2021 № 56.4200.3353.21 с ООО "Чебулинское" | M_551_КуЭ | 0 | 0.20954 | 0 | 0.0064697 | 0.2028 | 0.00026763 | 0.0067373 | 0 | 0.0064697 | 0 | 0.00026763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2028 | 0 | 0 | 0.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010112 | 0 | 0.0098439 | 0 | 0.00026763 | 0.009268 | 0 | 0.0090003 | 0 | 0.00026763 | 0.00084355 | 0 | 0.00084355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-3-М Яйского РЭС (3,9 км) | M_601_КуЭ | 0.4992 | 0.020728 | 0.012961 | 0 | 0 | 0.0077667 | 0.00030528 | 0 | 0 | 0 | 0.00030528 | 0.0072763 | 0.0058194 | 0 | 0 | 0.0014568 | 0.012401 | 0.0071419 | 0 | 0 | 0.0052592 | 0.00074532 | 0 | 0 | 0 | 0.00074532 | 0.416 | 0.020756 | 0.012961 | 2.797e-05 | 0 | 0.0077667 | 0.00030528 | 0 | 0 | 0 | 0.00030528 | 0.0072763 | 0.0058194 | 0 | 0 | 0.0014568 | 0.012401 | 0.0071419 | 0 | 0 | 0.0052592 | 0.00077329 | 0 | 2.797e-05 | 0 | 0.00074532
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 35 кВ Киселевская-заводская - Киселевская-подрайонная, фидер К-21, К-22 от опоры №30 до опоры №7 ВЛ 35 кВ фидер Ч-1, Ч-2 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 23.03.2021 № 56.4200.568.21 с ООО "Участок "Коксовый", Кемеровская область, Киселевский городской округ. | M_540_КуЭ | 0.06219 | 0.06219 | 0 | 0.06219 | 0 | 0 | 0.06219 | 0 | 0.06219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ А-34, А-35 в рамках исполнения мероприятий по соглашению о компенсации затрат от 30.07.2020 №56.4200.1527.20 с АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» | M_533_КуЭ | 10.3253 | 65.8271 | 2.2486 | 63.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028312 | 0.028312 | 0 | 0 | 0 | 65.7988 | 2.2203 | 63.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6671 | 53.0207 | 0.028312 | 52.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0207 | 0.028312 | 52.9924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двуухцепной ВЛ 10 кВ Ф-10-32-М ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская»- д. Макариха и ВЛ 10 кВ Ф-10-33-Т ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская» совместным подвесом с ВЛ -35 кВ Сидоровская-Терсинская С-Т-1-Т-2 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 26.03.2021 № 56.4200.624.21 с ООО "УК Сибирская" | M_548_КуЭ | 11.1551 | 0.00517 | 0 | 0.0048369 | 0 | 0.00033305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051696 | 0 | 0.0048369 | 0 | 0.00033266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-07 | 0 | 0 | 0 | 3.9e-07 | 9.0081 | 0.0091148 | 0 | 0.0048649 | 0.0039169 | 0.00033305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090865 | 0 | 0.0048369 | 0.0039169 | 0.00033266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83e-05 | 0 | 2.791e-05 | 0 | 3.9e-07
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 25.08.2021 № 56.4200.2792.21 с ООО "Разрез Кийзасский" | M_571_КуЭ | 4.3683 | 6.6486 | 1.2999 | 5.2 | 0 | 0.14875 | 0.15547 | 0 | 0.0084458 | 0 | 0.14702 | 4.2897 | 1.2999 | 2.9881 | 0 | 0.0017304 | 2.2034 | 0 | 2.2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0905 | 4.0633 | 1.0743 | 2.8134 | 0.026865 | 0.14875 | 4.0161 | 1.0743 | 2.7844 | 0.010399 | 0.14702 | 0.047268 | 0 | 0.029071 | 0.016466 | 0.0017304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 267.2493 | 256.9555 | 2.2859 | 240.2421 | 5.9854 | 8.4421 | 2.3206 | 0 | 2.2461 | 0 | 0.074467 | 21.3286 | 2.2694 | 17.7155 | 1.2998 | 0.043934 | 4.7236 | 0 | 1.1885 | 0.56556 | 2.9695 | 228.5827 | 0.016451 | 219.092 | 4.1201 | 5.3542 | 217.3249 | 207.6766 | 3.5915 | 188.6528 | 6.9897 | 8.4426 | 1.9208 | 1.825 | 0.020845 | 0.00043939 | 0.074467 | 0.65198 | 0 | 0.60804 | 0 | 0.043934 | 59.0423 | 0 | 56.0722 | 0 | 2.9701 | 146.0616 | 1.7665 | 131.9517 | 6.9893 | 5.3542
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 8,9 км | H_150.1_КуЭ | 1.0156 | 0.069514 | 0 | 0.0047529 | 0 | 0.064761 | 0.0085423 | 0 | 0.0047529 | 0 | 0.0037894 | 0.0026434 | 0 | 0 | 0 | 0.0026434 | 0.051156 | 0 | 0 | 0 | 0.051156 | 0.0071717 | 0 | 0 | 0 | 0.0071717 | 9.0361 | 0.069953 | 0 | 0.0047529 | 0.00043939 | 0.064761 | 0.0089817 | 0 | 0.0047529 | 0.00043939 | 0.0037894 | 0.0026434 | 0 | 0 | 0 | 0.0026434 | 0.051156 | 0 | 0 | 0 | 0.051156 | 0.0071717 | 0 | 0 | 0 | 0.0071717
5.2.2.2 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_609_КуЭ | 0.7859 | 0.023276 | 0 | 0 | 0 | 0.023276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023276 | 0 | 0 | 0 | 0.023276 | 0.65491 | 0.6358 | 0.61252 | 0 | 0 | 0.023276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6358 | 0.61252 | 0 | 0 | 0.023276
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ ф.6-1-РП-1 | M_604_КуЭ | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 04 кВ с установкой стабилизаторов напряжения: 2023: ВЛ-0,4кВ ф. №10 от КТП-143, Ф.10-19-В, ПС Щегловская 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-001, Ф.6-9-ПГ, ПС "Оросительная" 110/35/6 кВ, ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-014, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; 2024: ВЛ-0,4кВ ф. №2, от ТП-223 Ф.10-4-Р, ПС "3704" 110/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-016, Ф.6-10-НГ, ПС "Колмогоровская" 110/6 кВ 2025: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-038, Ф.6-29-С, ПС "Грамотеинская 1/2" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-Я-013, Ф.10-3-С, ПС "Яйская"110/ 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-076, Ф.10-14-А, ПС "Сосновская" 35/10 кВ; 2026: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-075, Ф.6-32-П, ПС "Шахтовая" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-053, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; ВЛ-0,4кВ ф. №1, от ТП-154, Ф.6-18-К, ПС "Мариинская НПС" 110/6 кВ; ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, от ТП-170, Ф.10-11-З, ПС "Листвянская " 35/10 кВ. | M_705_КуЭ | 4.6457 | 4.5948 | 0 | 0.62187 | 3.8184 | 0.15452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5948 | 0 | 0.62187 | 3.8184 | 0.15452 | 3.8714 | 4.0034 | 0 | 0.62187 | 3.2271 | 0.15452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0034 | 0 | 0.62187 | 3.2271 | 0.15452
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-Б от ПС 110 Иверка (2 шт.) | N_617.1_КуЭ | 6.8641 | 6.7153 | 0.062167 | 6.3855 | 0 | 0.2676 | 0.0019971 | 0 | 0 | 0 | 0.0019971 | 0.16984 | 0.062167 | 0.1075 | 0 | 0.00017538 | 0.25122 | 0 | 0 | 0 | 0.25122 | 6.2922 | 0 | 6.278 | 0 | 0.014207 | 5.7201 | 5.6783 | 0.051806 | 5.3589 | 0 | 0.2676 | 0.053803 | 0.051806 | 0 | 0 | 0.0019971 | 0.00017538 | 0 | 0 | 0 | 0.00017538 | 5.3484 | 0 | 5.0972 | 0 | 0.25122 | 0.27598 | 0 | 0.26177 | 0 | 0.014207
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-4-С от ПС 35 Симбирская (2 шт.) | N_617.2_КуЭ | 6.8463 | 6.7246 | 0.062167 | 6.3935 | 0 | 0.26899 | 0.0019971 | 0 | 0 | 0 | 0.0019971 | 0.17162 | 0.062167 | 0.1075 | 0 | 0.0019547 | 0.25079 | 0 | 0 | 0 | 0.25079 | 6.3002 | 0 | 6.286 | 0 | 0.014246 | 5.7052 | 5.6911 | 0.051806 | 5.3703 | 0 | 0.26899 | 0.053803 | 0.051806 | 0 | 0 | 0.0019971 | 0.045033 | 0 | 0.043078 | 0 | 0.0019547 | 5.3237 | 0 | 5.0729 | 0 | 0.25079 | 0.2685 | 0 | 0.25426 | 0 | 0.014246
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-6-ПС от ПС 35 Ижморская (2 шт.) | N_617.3_КуЭ | 6.7556 | 6.6051 | 0.062167 | 6.277 | 0 | 0.26585 | 0.0019971 | 0 | 0 | 0 | 0.0019971 | 0.17162 | 0.062167 | 0.1075 | 0 | 0.0019547 | 0.24788 | 0 | 0 | 0 | 0.24788 | 6.1836 | 0 | 6.1695 | 0 | 0.014017 | 5.6297 | 5.5833 | 0.051806 | 5.2657 | 0 | 0.26585 | 0.053803 | 0.051806 | 0 | 0 | 0.0019971 | 0.045033 | 0 | 0.043078 | 0 | 0.0019547 | 5.2617 | 0 | 5.0138 | 0 | 0.24788 | 0.22275 | 0 | 0.20873 | 0 | 0.014017
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-НС от ПС 35 Красноярская (2 шт.) | N_617.4_КуЭ | 6.6272 | 6.5183 | 0.062167 | 6.1964 | 0 | 0.25971 | 0.0019971 | 0 | 0 | 0 | 0.0019971 | 0.17162 | 0.062167 | 0.1075 | 0 | 0.0019547 | 0.24197 | 0 | 0 | 0 | 0.24197 | 6.1027 | 0 | 6.0889 | 0 | 0.013791 | 5.5227 | 5.5175 | 0.051806 | 5.206 | 0 | 0.25971 | 0.053803 | 0.051806 | 0 | 0 | 0.0019971 | 0.045033 | 0 | 0.043078 | 0 | 0.0019547 | 5.1377 | 0 | 4.8957 | 0 | 0.24197 | 0.28096 | 0 | 0.26716 | 0 | 0.013791
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-13-О от ПС 35 Колыонская (2 шт.) | N_617.5_КуЭ | 6.6249 | 6.435 | 0.062167 | 6.0755 | 0 | 0.29733 | 0.0019971 | 0 | 0 | 0 | 0.0019971 | 0.17162 | 0.062167 | 0.1075 | 0 | 0.0019547 | 0.27966 | 0 | 0 | 0 | 0.27966 | 5.9817 | 0 | 5.968 | 0 | 0.013713 | 5.5207 | 5.434 | 0.051806 | 5.0849 | 0 | 0.29733 | 0.053803 | 0.051806 | 0 | 0 | 0.0019971 | 0.045033 | 0 | 0.043078 | 0 | 0.0019547 | 5.1898 | 0 | 4.9101 | 0 | 0.27966 | 0.14535 | 0 | 0.13163 | 0 | 0.013713
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-Н от ПС 35/10 Итатская (1 шт.) | N_617.13_КуЭ | 3.2787 | 3.1987 | 0.030833 | 3.066 | 0 | 0.10184 | 0.00099051 | 0 | 0 | 0 | 0.00099051 | 0.084669 | 0.030833 | 0.053749 | 0 | 8.698e-05 | 0.0018313 | 0 | 0 | 0 | 0.0018313 | 3.1112 | 0 | 3.0123 | 0 | 0.098929 | 2.7322 | 2.6989 | 0.025694 | 2.5714 | 0 | 0.10184 | 0.026685 | 0.025694 | 0 | 0 | 0.00099051 | 8.698e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.698e-05 | 0.025416 | 0 | 0.023585 | 0 | 0.0018313 | 2.6468 | 0 | 2.5478 | 0 | 0.098929
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-1-П от ПС 35/10 Новопокровской (3 шт.) | N_617.14_КуЭ | 10.1674 | 9.8601 | 0.0925 | 9.4541 | 0 | 0.31341 | 0.0029715 | 0 | 0 | 0 | 0.0029715 | 0.25401 | 0.0925 | 0.16125 | 0 | 0.00026096 | 0.0054938 | 0 | 0 | 0 | 0.0054938 | 9.5976 | 0 | 9.2929 | 0 | 0.30468 | 8.4729 | 8.3237 | 0.077083 | 7.9332 | 0 | 0.31341 | 0.080055 | 0.077083 | 0 | 0 | 0.0029715 | 0.00026096 | 0 | 0 | 0 | 0.00026096 | 0.076249 | 0 | 0.070756 | 0 | 0.0054938 | 8.1672 | 0 | 7.8625 | 0 | 0.30468
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-10-В от ПС 110/35/10 Тяжинской (2 шт.) | N_617.15_КуЭ | 6.7443 | 6.5469 | 0.061667 | 6.2772 | 0 | 0.20808 | 0.001981 | 0 | 0 | 0 | 0.001981 | 0.16934 | 0.061667 | 0.1075 | 0 | 0.00017397 | 0.0036625 | 0 | 0 | 0 | 0.0036625 | 6.3719 | 0 | 6.1697 | 0 | 0.20226 | 5.6202 | 5.5269 | 0.051389 | 5.2675 | 0 | 0.20808 | 0.05337 | 0.051389 | 0 | 0 | 0.001981 | 0.00017397 | 0 | 0 | 0 | 0.00017397 | 0.050833 | 0 | 0.04717 | 0 | 0.0036625 | 5.4226 | 0 | 5.2203 | 0 | 0.20226
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-1-С от ПС 35/10 Георгиевской (1 шт.) | N_617.16_КуЭ | 3.3791 | 3.3413 | 0.030833 | 3.2053 | 0 | 0.10517 | 0.00099051 | 0 | 0 | 0 | 0.00099051 | 0.08467 | 0.030833 | 0.053749 | 0 | 8.698e-05 | 0.0028704 | 0 | 0 | 0 | 0.0028704 | 3.2528 | 0 | 3.1515 | 0 | 0.10122 | 2.8159 | 2.8315 | 0.025694 | 2.7006 | 0 | 0.10517 | 0.026685 | 0.025694 | 0 | 0 | 0.00099051 | 8.698e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.698e-05 | 0.047662 | 0 | 0.044791 | 0 | 0.0028704 | 2.7571 | 0 | 2.6559 | 0 | 0.10122
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-11-А от ПС 110/35/10 Чебулинская (1 шт.) | N_617.17_КуЭ | 3.4111 | 3.3667 | 0.030833 | 3.2297 | 0 | 0.10611 | 0.00099051 | 0 | 0 | 0 | 0.00099051 | 0.08467 | 0.030833 | 0.053749 | 0 | 8.698e-05 | 0.0028704 | 0 | 0 | 0 | 0.0028704 | 3.2782 | 0 | 3.176 | 0 | 0.10217 | 2.8426 | 2.8608 | 0.025694 | 2.7243 | 0.0046384 | 0.10611 | 0.026685 | 0.025694 | 0 | 0 | 0.00099051 | 8.698e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.698e-05 | 0.047662 | 0 | 0.044791 | 0 | 0.0028704 | 2.7863 | 0 | 2.6795 | 0.0046384 | 0.10217
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-30-ГРП от ПС 35/6 Первомайская (2 шт.) | N_617.18_КуЭ | 6.8583 | 6.6242 | 0.062167 | 6.2952 | 0 | 0.26676 | 0.0019971 | 0 | 0 | 0 | 0.0019971 | 0.17162 | 0.062167 | 0.1075 | 0 | 0.0019547 | 0.24876 | 0 | 0 | 0 | 0.24876 | 6.2018 | 0 | 6.1877 | 0 | 0.014051 | 5.7153 | 5.5888 | 0.051806 | 5.2703 | 0 | 0.26676 | 0.053803 | 0.051806 | 0 | 0 | 0.0019971 | 0.045033 | 0 | 0.043078 | 0 | 0.0019547 | 5.2872 | 0 | 5.0384 | 0 | 0.24876 | 0.20282 | 0 | 0.18877 | 0 | 0.014051
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ ф.10-1-М от ПС 35 кВ Урская (1 шт.) | N_617.20_КуЭ | 3.2601 | 3.1655 | 0.030667 | 3.0073 | 0 | 0.1275 | 0.00098515 | 0 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.085603 | 0.030667 | 0.053749 | 0 | 0.0011873 | 0.11861 | 0 | 0 | 0 | 0.11861 | 2.9603 | 0 | 2.9536 | 0 | 0.0067195 | 2.7168 | 2.6753 | 0.025556 | 2.5223 | 0 | 0.1275 | 0.026541 | 0.025556 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.026527 | 0 | 0.02534 | 0 | 0.0011873 | 2.5187 | 0 | 2.4001 | 0 | 0.11861 | 0.10356 | 0 | 0.096841 | 0 | 0.0067195
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ ф.10-14-Б от ПС 35 кВ Урская (1 шт.) | N_617.21_КуЭ | 3.2601 | 3.1479 | 0.030667 | 2.9882 | 0 | 0.12905 | 0.00098515 | 0 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.085603 | 0.030667 | 0.053749 | 0 | 0.0011873 | 0.12016 | 0 | 0 | 0 | 0.12016 | 2.9411 | 0 | 2.9344 | 0 | 0.006715 | 2.7168 | 2.6513 | 0.025556 | 2.4967 | 0 | 0.12905 | 0.026541 | 0.025556 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.026527 | 0 | 0.02534 | 0 | 0.0011873 | 2.552 | 0 | 2.4318 | 0 | 0.12016 | 0.046323 | 0 | 0.039608 | 0 | 0.006715
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ ф. 6-4-ГС от ПС 35 кВ Гурьевская-Горная (1 шт.) | N_617.22_КуЭ | 3.2318 | 3.1642 | 0.030667 | 3.0071 | 0 | 0.12641 | 0.00098515 | 0 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.085603 | 0.030667 | 0.053749 | 0 | 0.0011873 | 0.11753 | 0 | 0 | 0 | 0.11753 | 2.96 | 0 | 2.9533 | 0 | 0.0067015 | 2.6932 | 2.6783 | 0.025556 | 2.5264 | 0 | 0.12641 | 0.026541 | 0.025556 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.026527 | 0 | 0.02534 | 0 | 0.0011873 | 2.4957 | 0 | 2.3781 | 0 | 0.11753 | 0.12961 | 0 | 0.12291 | 0 | 0.0067015
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ ф.10-11-Г от ПС 35 кВ Рассвет (1 шт.) | N_617.23_КуЭ | 3.289 | 3.2648 | 0.030667 | 3.1319 | 0 | 0.10228 | 0.00098515 | 0 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.085603 | 0.030667 | 0.053749 | 0 | 0.0011873 | 0.00195 | 0 | 0 | 0 | 0.00195 | 3.1763 | 0 | 3.0781 | 0 | 0.098159 | 2.7409 | 2.769 | 0.025556 | 2.6411 | 0 | 0.10228 | 0.026541 | 0.025556 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.026527 | 0 | 0.02534 | 0 | 0.0011873 | 0.021401 | 0 | 0.019451 | 0 | 0.00195 | 2.6945 | 0 | 2.5963 | 0 | 0.098159
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских Ф-6-1-Н от ПС "БЕЛОВСКИЙ ВОДОПРОВОД" (1 шт.) | N_617.24_КуЭ | 3.0801 | 3.0126 | 0.030667 | 2.8885 | 0 | 0.093368 | 0.00098515 | 0 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.085603 | 0.030667 | 0.053749 | 0 | 0.0011873 | 0.00195 | 0 | 0 | 0 | 0.00195 | 2.924 | 0 | 2.8348 | 0 | 0.089245 | 2.5667 | 2.562 | 0.025556 | 2.4431 | 0 | 0.093368 | 0.026541 | 0.025556 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.026527 | 0 | 0.02534 | 0 | 0.0011873 | 0.021401 | 0 | 0.019451 | 0 | 0.00195 | 2.4875 | 0 | 2.3983 | 0 | 0.089245
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К ПС 110 Чумайская Чебулинский РЭС, Чебулинского района протяжённостью 6,5 км с установкой секционирующего пункта - реклоузера (2 шт) | K_3128_КуЭ | 1.2414 | 1.2414 | 0 | 1.2414 | 0 | 0 | 1.2414 | 0 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_615_КуЭ | 0.70565 | 0.020899 | 0 | 0 | 0 | 0.020899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020899 | 0 | 0 | 0 | 0.020899 | 0.58804 | 0.57088 | 0.54998 | 0 | 0 | 0.020899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57088 | 0.54998 | 0 | 0 | 0.020899
5.2.2.2 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_611_КуЭ | 0.7538 | 0.023278 | 0 | 0 | 0 | 0.023278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023278 | 0 | 0 | 0 | 0.023278 | 0.62817 | 0.61078 | 0.5875 | 0 | 0 | 0.023278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61078 | 0.5875 | 0 | 0 | 0.023278
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-10-МП от ПС 35 кВ Камышинская ОПЭ (1 шт.) | N_617.25_КуЭ | 3.1413 | 3.1059 | 0.030667 | 2.9764 | 0 | 0.09876 | 0.00098515 | 0 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.085603 | 0.030667 | 0.053749 | 0 | 0.0011873 | 0.00195 | 0 | 0 | 0 | 0.00195 | 3.0173 | 0 | 2.9227 | 0 | 0.094638 | 2.6177 | 2.6282 | 0.025556 | 2.5039 | 0 | 0.09876 | 0.026541 | 0.025556 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.026527 | 0 | 0.02534 | 0 | 0.0011873 | 0.021401 | 0 | 0.019451 | 0 | 0.00195 | 2.5537 | 0 | 2.4591 | 0 | 0.094638
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-4-Ч от ПС 110 Егозовская (4 шт.) | N_617.26_КуЭ | 13.2199 | 12.7882 | 0.12267 | 12.1456 | 0 | 0.51988 | 0.0039406 | 0 | 0 | 0 | 0.0039406 | 0.34241 | 0.12267 | 0.215 | 0 | 0.0047493 | 0.48397 | 0 | 0 | 0 | 0.48397 | 11.9578 | 0 | 11.9306 | 0 | 0.027216 | 11.0166 | 10.7884 | 0.10222 | 10.1663 | 0 | 0.51988 | 0.10616 | 0.10222 | 0 | 0 | 0.0039406 | 0.10611 | 0 | 0.10136 | 0 | 0.0047493 | 10.279 | 0 | 9.795 | 0 | 0.48397 | 0.29716 | 0 | 0.26994 | 0 | 0.027216
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-6-Ш от ПС Раскатиха (3 шт.) | N_617.27_КуЭ | 10.251 | 9.9787 | 0.092 | 9.5137 | 0 | 0.37296 | 0.0029554 | 0 | 0 | 0 | 0.0029554 | 0.25681 | 0.092 | 0.16125 | 0 | 0.003562 | 0.25312 | 0 | 0 | 0 | 0.25312 | 9.4658 | 0 | 9.3525 | 0 | 0.11332 | 8.5425 | 8.4407 | 0.076667 | 7.9911 | 0 | 0.37296 | 0.079622 | 0.076667 | 0 | 0 | 0.0029554 | 0.079582 | 0 | 0.07602 | 0 | 0.003562 | 5.3576 | 0 | 5.1044 | 0 | 0.25312 | 2.9239 | 0 | 2.8106 | 0 | 0.11332
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-4-П от ПС 110/10 Тосьма - тяговая (1 шт.) | N_617.28_КуЭ | 3.2271 | 3.086 | 0.030667 | 2.9098 | 0 | 0.14554 | 0.00098515 | 0 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.085603 | 0.030667 | 0.053749 | 0 | 0.0011873 | 1.3247 | 0 | 1.188 | 0 | 0.13675 | 1.6747 | 0 | 1.6681 | 0 | 0.0066129 | 2.6893 | 2.5959 | 0.025556 | 2.4248 | 0 | 0.14554 | 0.026541 | 0.025556 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.026527 | 0 | 0.02534 | 0 | 0.0011873 | 2.5362 | 0 | 2.3995 | 0 | 0.13675 | 0.0066129 | 0 | 0 | 0 | 0.0066129
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-6-3 от ПС 110/35/10 Плотниковская (1 шт.) | N_617.29_КуЭ | 3.3661 | 3.3056 | 0.030667 | 3.1699 | 0 | 0.10505 | 0.00098515 | 0 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.085603 | 0.030667 | 0.053749 | 0 | 0.0011873 | 0.00195 | 0 | 0 | 0 | 0.00195 | 3.217 | 0 | 3.1161 | 0 | 0.10093 | 2.8051 | 2.7957 | 0.025556 | 2.6651 | 0 | 0.10505 | 0.026541 | 0.025556 | 0 | 0 | 0.00098515 | 0.026527 | 0 | 0.02534 | 0 | 0.0011873 | 0.021401 | 0 | 0.019451 | 0 | 0.00195 | 2.7212 | 0 | 2.6203 | 0 | 0.10093
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Калары-тяговая (1 шт.) | N_617.30_КуЭ | 3.3154 | 3.2638 | 0.030937 | 3.1307 | 0 | 0.10219 | 0.00099387 | 0 | 0 | 0 | 0.00099387 | 0.084774 | 0.030937 | 0.053749 | 0 | 8.728e-05 | 0.0019494 | 0 | 0 | 0 | 0.0019494 | 3.1761 | 0 | 3.0769 | 0 | 0.099158 | 2.7628 | 2.7639 | 0.025781 | 2.6359 | 0 | 0.10219 | 0.026775 | 0.025781 | 0 | 0 | 0.00099387 | 8.728e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.728e-05 | 0.027289 | 0 | 0.02534 | 0 | 0.0019494 | 2.7098 | 0 | 2.6106 | 0 | 0.099158
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А от ПС 35 кВ Сосновская (1 шт.) | N_617.31_КуЭ | 3.2975 | 3.231 | 0.03075 | 3.0986 | 0 | 0.10173 | 0.00098783 | 0 | 0 | 0 | 0.00098783 | 0.084586 | 0.03075 | 0.053749 | 0 | 8.675e-05 | 0.0020369 | 0 | 0 | 0 | 0.0020369 | 3.1434 | 0 | 3.0448 | 0 | 0.098616 | 2.7479 | 2.7337 | 0.025625 | 2.6064 | 0 | 0.10173 | 0.026613 | 0.025625 | 0 | 0 | 0.00098783 | 8.675e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.675e-05 | 0.028976 | 0 | 0.026939 | 0 | 0.0020369 | 2.6781 | 0 | 2.5794 | 0 | 0.098616
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-14-А от ПС Сосновская (3 шт.) | N_617.32_КуЭ | 10.7315 | 10.4592 | 0.09225 | 10.0386 | 0 | 0.32829 | 0.0029635 | 0 | 0 | 0 | 0.0029635 | 0.25376 | 0.09225 | 0.16125 | 0 | 0.00026025 | 0.0061106 | 0 | 0 | 0 | 0.0061106 | 10.1963 | 0 | 9.8774 | 0 | 0.31896 | 8.9429 | 8.854 | 0.076875 | 8.4489 | 0 | 0.32829 | 0.079838 | 0.076875 | 0 | 0 | 0.0029635 | 0.00026025 | 0 | 0 | 0 | 0.00026025 | 0.086928 | 0 | 0.080817 | 0 | 0.0061106 | 8.687 | 0 | 8.368 | 0 | 0.31896
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л от ПС Сосновская (2 шт.) | N_617.33_КуЭ | 6.6358 | 6.5528 | 0.0615 | 6.2859 | 0 | 0.20541 | 0.0019757 | 0 | 0 | 0 | 0.0019757 | 0.16917 | 0.0615 | 0.1075 | 0 | 0.0001735 | 0.0040737 | 0 | 0 | 0 | 0.0040737 | 6.3776 | 0 | 6.1784 | 0 | 0.19919 | 5.5298 | 5.5488 | 0.05125 | 5.2921 | 0 | 0.20541 | 0.053226 | 0.05125 | 0 | 0 | 0.0019757 | 0.0001735 | 0 | 0 | 0 | 0.0001735 | 0.057952 | 0 | 0.053878 | 0 | 0.0040737 | 5.4374 | 0 | 5.2382 | 0 | 0.19919
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК от ПС 35 кВ Николаевская (1 шт.) | N_617.34_КуЭ | 3.2388 | 3.1652 | 0.03075 | 3.0342 | 0 | 0.10022 | 0.00098783 | 0 | 0 | 0 | 0.00098783 | 0.084586 | 0.03075 | 0.053749 | 0 | 8.675e-05 | 0.0020369 | 0 | 0 | 0 | 0.0020369 | 3.0776 | 0 | 2.9805 | 0 | 0.09711 | 2.699 | 2.6751 | 0.025625 | 2.5493 | 0 | 0.10022 | 0.026613 | 0.025625 | 0 | 0 | 0.00098783 | 8.675e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.675e-05 | 0.028976 | 0 | 0.026939 | 0 | 0.0020369 | 2.6194 | 0 | 2.5223 | 0 | 0.09711
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-П от ПС Сосновская (1 шт.) | N_617.35_КуЭ | 3.3156 | 3.2451 | 0.03075 | 3.1128 | 0 | 0.10154 | 0.00098783 | 0 | 0 | 0 | 0.00098783 | 0.084586 | 0.03075 | 0.053749 | 0 | 8.675e-05 | 0.0012833 | 0 | 0 | 0 | 0.0012833 | 3.1582 | 0 | 3.0591 | 0 | 0.09918 | 2.763 | 2.7471 | 0.025625 | 2.6173 | 0.0021442 | 0.10208 | 0.026613 | 0.025625 | 0 | 0 | 0.00098783 | 8.675e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.675e-05 | 0.025415 | 0 | 0.023585 | 0 | 0.0018299 | 2.695 | 0 | 2.5937 | 0.0021442 | 0.09918
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-2-К от РП Кузедеево (3 шт.) | N_617.36_КуЭ | 9.9223 | 10.0553 | 0.09225 | 9.846 | 0 | 0.11706 | 0.0029635 | 0 | 0 | 0 | 0.0029635 | 0.25376 | 0.09225 | 0.16125 | 0 | 0.00026025 | 0.0060364 | 0 | 0.00054662 | 0 | 0.0054898 | 9.7926 | 0 | 9.6842 | 0 | 0.10834 | 8.2686 | 8.5627 | 0.076875 | 8.367 | 0.0017689 | 0.11706 | 0.079838 | 0.076875 | 0 | 0 | 0.0029635 | 0.00026025 | 0 | 0 | 0 | 0.00026025 | 0.076245 | 0 | 0.070756 | 0 | 0.0054898 | 8.4063 | 0 | 8.2962 | 0.0017689 | 0.10834
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш от РП Кузедеево (3 шт.) | N_617.38_КуЭ | 9.9106 | 9.7016 | 0.09225 | 9.3035 | 0 | 0.30586 | 0.0029635 | 0 | 0 | 0 | 0.0029635 | 0.25376 | 0.09225 | 0.16125 | 0 | 0.00026025 | 0.0054898 | 0 | 0 | 0 | 0.0054898 | 9.4394 | 0 | 9.1422 | 0 | 0.29715 | 8.2589 | 8.2168 | 0.076875 | 7.8228 | 0.011219 | 0.30586 | 0.079838 | 0.076875 | 0 | 0 | 0.0029635 | 0.00026025 | 0 | 0 | 0 | 0.00026025 | 0.076245 | 0 | 0.070756 | 0 | 0.0054898 | 8.0604 | 0 | 7.7521 | 0.011219 | 0.29715
5.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга, ВЛ 110 кВ Разъезд-31 - Юрга, ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I, II цепь с отпайкой на ПС Западная, ВЛ 35 кВ Комплексная - Арлюкская-1 в рамках исполнения мероприятий по соглашению о компенсации затрат от 28.08.2020 №56.4200.1866.20 с ФКУ «Сибуправтодор» | M_531_КуЭ | 13.2962 | 13.2962 | 0.0794 | 13.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2962 | 0.0794 | 13.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Б от РП Кузедеево (1 шт.) | N_617.39_КуЭ | 3.3975 | 3.2994 | 0.03075 | 3.1638 | 0 | 0.10487 | 0.00098783 | 0 | 0 | 0 | 0.00098783 | 0.084586 | 0.03075 | 0.053749 | 0 | 8.675e-05 | 0.0018299 | 0 | 0 | 0 | 0.0018299 | 3.212 | 0 | 3.11 | 0 | 0.10197 | 2.8312 | 2.7994 | 0.025625 | 2.6578 | 0.011122 | 0.10487 | 0.026613 | 0.025625 | 0 | 0 | 0.00098783 | 8.675e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.675e-05 | 0.025415 | 0 | 0.023585 | 0 | 0.0018299 | 2.7473 | 0 | 2.6342 | 0.011122 | 0.10197
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Ч от ПС 110 кВ Бенжереп-2 (1 шт.) | N_617.40_КуЭ | 3.3049 | 3.2728 | 0.03075 | 3.1404 | 0 | 0.1016 | 0.00098783 | 0 | 0 | 0 | 0.00098783 | 0.084586 | 0.03075 | 0.053749 | 0 | 8.675e-05 | 0.0018299 | 0 | 0 | 0 | 0.0018299 | 3.1854 | 0 | 3.0867 | 0 | 0.098692 | 2.7541 | 2.7754 | 0.025625 | 2.6482 | 0 | 0.1016 | 0.026613 | 0.025625 | 0 | 0 | 0.00098783 | 8.675e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.675e-05 | 0.025415 | 0 | 0.023585 | 0 | 0.0018299 | 2.7233 | 0 | 2.6246 | 0 | 0.098692
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-5-Б от ПС Безруковская (1 шт.) | N_617.41_КуЭ | 3.4336 | 3.364 | 0.030937 | 3.227 | 0 | 0.10609 | 0.00099387 | 0 | 0 | 0 | 0.00099387 | 0.084774 | 0.030937 | 0.053749 | 0 | 8.728e-05 | 0.0019494 | 0 | 0 | 0 | 0.0019494 | 3.2763 | 0 | 3.1732 | 0 | 0.10306 | 2.8614 | 2.8448 | 0.025781 | 2.7129 | 0 | 0.10609 | 0.026775 | 0.025781 | 0 | 0 | 0.00099387 | 8.728e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.728e-05 | 0.027289 | 0 | 0.02534 | 0 | 0.0019494 | 2.7906 | 0 | 2.6875 | 0 | 0.10306
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-11-У от ПС Ерунаково-Тяговая (3 шт.) | N_617.44_КуЭ | 10.1447 | 9.7046 | 0.092813 | 9.2964 | 0 | 0.31536 | 0.0029816 | 0 | 0 | 0 | 0.0029816 | 0.25432 | 0.092813 | 0.16125 | 0 | 0.00026184 | 0.0085703 | 0 | 0 | 0 | 0.0085703 | 9.4387 | 0 | 9.1351 | 0 | 0.30355 | 8.4539 | 8.1731 | 0.077344 | 7.7804 | 0 | 0.31536 | 0.080325 | 0.077344 | 0 | 0 | 0.0029816 | 0.00026184 | 0 | 0 | 0 | 0.00026184 | 0.1327 | 0 | 0.12413 | 0 | 0.0085703 | 7.9598 | 0 | 7.6563 | 0 | 0.30355
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-15-П от ПС Ерунаково-Тяговая (1 шт.) | N_617.45_КуЭ | 3.1864 | 3.0113 | 0.030937 | 2.8814 | 0 | 0.098987 | 0.00099387 | 0 | 0 | 0 | 0.00099387 | 0.084774 | 0.030937 | 0.053749 | 0 | 8.728e-05 | 0.0019494 | 0 | 0 | 0 | 0.0019494 | 2.9236 | 0 | 2.8276 | 0 | 0.095956 | 2.6553 | 2.5259 | 0.025781 | 2.4011 | 0 | 0.098987 | 0.026775 | 0.025781 | 0 | 0 | 0.00099387 | 8.728e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.728e-05 | 0.027289 | 0 | 0.02534 | 0 | 0.0019494 | 2.4717 | 0 | 2.3758 | 0 | 0.095956
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-2-П от ПС Степная (4 шт.) | N_617.46_КуЭ | 13.7065 | 13.1839 | 0.12375 | 12.6351 | 0 | 0.42505 | 0.0039754 | 0 | 0 | 0 | 0.0039754 | 0.3391 | 0.12375 | 0.215 | 0 | 0.00034911 | 0.010915 | 0 | 0 | 0 | 0.010915 | 12.83 | 0 | 12.4201 | 0 | 0.40981 | 11.4221 | 11.1177 | 0.10312 | 10.5895 | 0 | 0.42505 | 0.1071 | 0.10312 | 0 | 0 | 0.0039754 | 0.00034911 | 0 | 0 | 0 | 0.00034911 | 0.17588 | 0 | 0.16497 | 0 | 0.010915 | 10.8344 | 0 | 10.4245 | 0 | 0.40981
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-1-У от ПС 35/10 Николаевская (4 шт.) | N_617.47_КуЭ | 13.2991 | 12.3726 | 0.12333 | 11.8384 | 0 | 0.41085 | 0.003962 | 0 | 0 | 0 | 0.003962 | 0.33868 | 0.12333 | 0.215 | 0 | 0.00034794 | 0.011482 | 0 | 0 | 0 | 0.011482 | 12.0184 | 0 | 11.6234 | 0 | 0.39505 | 11.0826 | 10.3924 | 0.10278 | 9.8706 | 0.0081596 | 0.41085 | 0.10674 | 0.10278 | 0 | 0 | 0.003962 | 0.00034794 | 0 | 0 | 0 | 0.00034794 | 0.19065 | 0 | 0.17916 | 0 | 0.011482 | 10.0947 | 0 | 9.6914 | 0.0081596 | 0.39505
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-4-В от ПС Стройбаза ОПЭ (3 шт.) | N_617.48_КуЭ | 9.995 | 9.378 | 0.092813 | 8.9741 | 0 | 0.31107 | 0.0029816 | 0 | 0 | 0 | 0.0029816 | 0.25432 | 0.092813 | 0.16125 | 0 | 0.00026184 | 0.0087078 | 0 | 0 | 0 | 0.0087078 | 9.112 | 0 | 8.8129 | 0 | 0.29911 | 8.3292 | 7.8668 | 0.077344 | 7.4784 | 0 | 0.31107 | 0.080325 | 0.077344 | 0 | 0 | 0.0029816 | 0.00026184 | 0 | 0 | 0 | 0.00026184 | 0.14308 | 0 | 0.13437 | 0 | 0.0087078 | 7.6432 | 0 | 7.3441 | 0 | 0.29911
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-7-К от ПС Стройбаза (3 шт.) | N_617.49_КуЭ | 10.0791 | 9.7224 | 0.092813 | 9.3145 | 0 | 0.31502 | 0.0029816 | 0 | 0 | 0 | 0.0029816 | 0.25432 | 0.092813 | 0.16125 | 0 | 0.00026184 | 0.0087078 | 0 | 0 | 0 | 0.0087078 | 9.4564 | 0 | 9.1533 | 0 | 0.30307 | 8.3993 | 8.1936 | 0.077344 | 7.8012 | 0 | 0.31502 | 0.080325 | 0.077344 | 0 | 0 | 0.0029816 | 0.00026184 | 0 | 0 | 0 | 0.00026184 | 0.14308 | 0 | 0.13437 | 0 | 0.0087078 | 7.9699 | 0 | 7.6668 | 0 | 0.30307
5.2.2.2 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинского РЭС (с установкой телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки (15 шт.), организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей ) | I_405.2_КуЭ | 1.6825 | 1.6825 | 0 | 1.6825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.68247 | 0 | 0.68247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6 кВ, находящихся в неудовлетворительном состоянии с выносом ВЛ-6 кВ ЗТП-104 от КЛ 6 кВ ф.6-ТП-46-24, н.п. Кедровка Кемеровского РЭС, 0,660 км | J_456_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0041704 | 0 | 0.0041704 | 0 | 0 | 0.0038543 | 0 | 0.0038543 | 0 | 0 | 0.00031617 | 0 | 0.00031617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35/10 кВ Михайловская Прокопьевского района Трудармейского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 1,2 км | I_424_КуЭ | 3.733 | 5.0655 | 0.016451 | 2.5595 | 2.167 | 0.32254 | 0.00032497 | 0 | 0 | 0 | 0.00032497 | 1.3095 | 0 | 0 | 1.2998 | 0.0097037 | 0.62457 | 0 | 0 | 0.56556 | 0.05901 | 3.1311 | 0.016451 | 2.5595 | 0.30167 | 0.2535 | 3.0549 | 6.6706 | 0.016451 | 2.6084 | 3.7232 | 0.32254 | 0.012563 | 0 | 0.012238 | 0 | 0.00032497 | 0.021941 | 0 | 0.012238 | 0 | 0.0097037 | 0.071247 | 0 | 0.012238 | 0 | 0.05901 | 6.5648 | 0.016451 | 2.5717 | 3.7232 | 0.2535
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 41.8033 | 45.054 | 4.1537 | 20.8317 | 17.5932 | 2.4753 | 21.1958 | 4.1537 | 16.502 | 0.49786 | 0.04224 | 1.4467 | 0 | 0.18486 | 1.2245 | 0.037302 | 6.1519 | 0 | 0.67358 | 5.0835 | 0.3948 | 16.2596 | 0 | 3.4713 | 10.7874 | 2.001 | 52.3125 | 60.2244 | 0.21666 | 39.1115 | 18.4209 | 2.4753 | 0.52975 | 0 | 0.12528 | 0.36223 | 0.04224 | 0.81715 | 0 | 0.18486 | 0.59499 | 0.037302 | 5.1937 | 0 | 0.67358 | 4.1253 | 0.3948 | 53.6838 | 0.21666 | 38.1278 | 13.3383 | 2.001
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 41.8033 | 45.054 | 4.1537 | 20.8317 | 17.5932 | 2.4753 | 21.1958 | 4.1537 | 16.502 | 0.49786 | 0.04224 | 1.4467 | 0 | 0.18486 | 1.2245 | 0.037302 | 6.1519 | 0 | 0.67358 | 5.0835 | 0.3948 | 16.2596 | 0 | 3.4713 | 10.7874 | 2.001 | 52.3125 | 60.2244 | 0.21666 | 39.1115 | 18.4209 | 2.4753 | 0.52975 | 0 | 0.12528 | 0.36223 | 0.04224 | 0.81715 | 0 | 0.18486 | 0.59499 | 0.037302 | 5.1937 | 0 | 0.67358 | 4.1253 | 0.3948 | 53.6838 | 0.21666 | 38.1278 | 13.3383 | 2.001
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 750 шт. | N_57.13_КуЭ | 20.775 | 22.6288 | 0 | 4.4154 | 17.0954 | 1.1181 | 0.10272 | 0 | 0.08566 | 0 | 0.017056 | 1.4441 | 0 | 0.18486 | 1.2245 | 0.03474 | 6.1496 | 0 | 0.67358 | 5.0835 | 0.39253 | 14.9324 | 0 | 3.4713 | 10.7874 | 0.67372 | 17.3125 | 23.9489 | 0 | 4.4154 | 18.4154 | 1.1181 | 0.4595 | 0 | 0.08566 | 0.35678 | 0.017056 | 0.81459 | 0 | 0.18486 | 0.59499 | 0.03474 | 5.1914 | 0 | 0.67358 | 4.1253 | 0.39253 | 17.4834 | 0 | 3.4713 | 13.3383 | 0.67372
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 3 197 шт. | J_57.5_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 2 770 шт. | J_57.6_КуЭ | 2.7543 | 2.8239 | 0 | 2.296 | 0.49786 | 0.030015 | 2.8191 | 0 | 2.296 | 0.49786 | 0.025184 | 0.0025621 | 0 | 0 | 0 | 0.0025621 | 0.0022682 | 0 | 0 | 0 | 0.0022682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075086 | 0 | 0.039623 | 0.0054486 | 0.030015 | 0.070256 | 0 | 0.039623 | 0.0054486 | 0.025184 | 0.0025621 | 0 | 0 | 0 | 0.0025621 | 0.0022682 | 0 | 0 | 0 | 0.0022682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 1710 шт. | N_57.12_КуЭ | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 0 | 1.3273 | 35 | 36.2004 | 0.21666 | 34.6565 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2004 | 0.21666 | 34.6565 | 0 | 1.3273
5.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 10 273 точек учета | K_57.7_КуЭ | 18.2741 | 18.2741 | 4.1537 | 14.1203 | 0 | 0 | 18.2741 | 4.1537 | 14.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 137.9152 | 153.4224 | 0 | 148.0963 | 0.38124 | 4.9448 | 16.9675 | 0 | 16.3089 | 0.38124 | 0.27729 | 3.7752 | 0 | 3.0467 | 0 | 0.7285 | 12.6972 | 0 | 12.5333 | 0 | 0.16395 | 119.9825 | 0 | 116.2074 | 0 | 3.775 | 141.3304 | 126.4777 | 0 | 119.8539 | 1.6719 | 4.9519 | 7.5499 | 0 | 7.1466 | 0.12601 | 0.27729 | 19.4973 | 0 | 17.2229 | 1.5459 | 0.7285 | 1.0833 | 0 | 0.91224 | 0 | 0.17105 | 98.3473 | 0 | 94.5722 | 0 | 3.775
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 37.176 | 22.0056 | 0 | 20.6175 | 0.38124 | 1.0068 | 0.82417 | 0 | 0.1682 | 0.38124 | 0.27473 | 2.0469 | 0 | 1.3393 | 0 | 0.70761 | 12.5777 | 0 | 12.5333 | 0 | 0.0444 | 6.5568 | 0 | 6.5767 | 0 | -0.019901 | 30.1046 | 25.2287 | 0 | 22.5499 | 1.6719 | 1.0068 | 7.5473 | 0 | 7.1466 | 0.12601 | 0.27473 | 18.1925 | 0 | 15.939 | 1.5459 | 0.70761 | 0.0444 | 0 | 0 | 0 | 0.0444 | -0.55562 | 0 | -0.53572 | 0 | -0.019901
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Прокопьевская 110/35/6 кВ | K_516_КуЭ | 8.5465 | 7.7639 | 0 | 7.5081 | 0 | 0.25579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2618 | 0 | 0.006003 | 0 | 0.25579 | 7.4423 | 0 | 7.4423 | 0 | 0 | 0.059777 | 0 | 0.059777 | 0 | 0 | 7.52 | 6.9872 | 0 | 6.208 | 0.52342 | 0.25579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9872 | 0 | 6.208 | 0.52342 | 0.25579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на территории административного здания ПО ЦЭС | K_517_КуЭ | 1.2962 | 1.251 | 0 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2962 | 0 | 1.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04526 | 0 | -0.04526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего и нижнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Восточная 110/10 кВ Городской РЭС | K_475_КуЭ | 9.9464 | 2.0246 | 0 | 1.7698 | 0 | 0.25482 | 0.19878 | 0 | 0 | 0 | 0.19878 | 0.056043 | 0 | 0 | 0 | 0.056043 | 1.7698 | 0 | 1.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4756 | 7.1491 | 0 | 6.7059 | 0.18832 | 0.25482 | 5.5559 | 0 | 5.2311 | 0.12601 | 0.19878 | 1.5932 | 0 | 1.4748 | 0.062309 | 0.056043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС «Анжерская-110/35/6 кВ» с установкой нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения, Яйский РЭС | K_499_КуЭ | 2.1209 | 0.017418 | 0 | 0 | 0 | 0.017418 | 0.017418 | 0 | 0 | 0 | 0.017418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5514 | 0.47578 | 0 | 0.45836 | 0 | 0.017418 | 0.47578 | 0 | 0.45836 | 0 | 0.017418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Кондомская 110/35/6 кВ с установкой нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения, Кондомский РЭС | K_507_КуЭ | 3.4039 | 0.028622 | 0 | 0 | 0 | 0.028622 | 0.028622 | 0 | 0 | 0 | 0.028622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8868 | 0.78184 | 0 | 0.75322 | 0 | 0.028622 | 0.78184 | 0 | 0.75322 | 0 | 0.028622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Юргинская 110/35/6 кВ с установкой нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения, Юргинский РЭС | K_509_КуЭ | 2.4906 | 0.020357 | 0 | 0.020357 | 0 | 0 | 0.020357 | 0 | 0 | 0 | 0.020357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020357 | 0 | -0.020357 | 1.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55608 | 0 | 0.53572 | 0 | 0.020357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55608 | 0 | -0.53572 | 0 | -0.020357
5.2.4.1 | Реконструкция зданий АБК ПО ЮЭС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 43 | K_494.1_КуЭ | 2.4534 | 2.2903 | 0 | 1.8066 | 0.38124 | 0.10237 | 0.38137 | 0 | 0 | 0.38124 | 0.00013148 | 0.10846 | 0 | 0.0062142 | 0 | 0.10224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8004 | 0 | 1.8004 | 0 | 0 | 2.6578 | 2.5663 | 0 | 1.5066 | 0.95739 | 0.10237 | 0.00013148 | 0 | 0 | 0 | 0.00013148 | 2.5662 | 0 | 1.5066 | 0.95739 | 0.10224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания АБК ПО ЦЭС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Инской РЭС, п.г.т. Инской, ул. Фасадная, д. 35 | K_494.3_КуЭ | 0.8972 | 0.77132 | 0 | 0.74506 | 0 | 0.02626 | 9.441e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.441e-05 | 0.032274 | 0 | 0.0061086 | 0 | 0.026165 | 0.702 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0.036947 | 0 | 0.036947 | 0 | 0 | 0.73366 | 0.64888 | 0 | 0.6219 | 0.00072315 | 0.02626 | 9.441e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.441e-05 | 0.64879 | 0 | 0.6219 | 0.00072315 | 0.026165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания Орджоникидзевского мастерского участка с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, ул. Эстакадная, д. 19а | K_494.4_КуЭ | 1.0299 | 0.93654 | 0 | 0.90492 | 0 | 0.031626 | 7.355e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.355e-05 | 0.037766 | 0 | 0.0062142 | 0 | 0.031552 | 0.7542 | 0 | 0.7542 | 0 | 0 | 0.14451 | 0 | 0.14451 | 0 | 0 | 0.84736 | 0.78721 | 0 | 0.75513 | 0.00044736 | 0.031626 | 7.355e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.355e-05 | 0.78713 | 0 | 0.75513 | 0.00044736 | 0.031552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Ширпотреб, ЗРУ, АБК, здания мастерского участка с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк | K_494.5_КуЭ | 0.31864 | 3.3827 | 0 | 3.2696 | 0 | 0.11309 | 8.566e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.566e-05 | 0.11922 | 0 | 0.0062142 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2634 | 0 | 3.2634 | 0 | 0 | 0.25282 | 2.8392 | 0 | 2.7257 | 0.00044656 | 0.11309 | 8.566e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.566e-05 | 2.8391 | 0 | 2.7257 | 0.00044656 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ РМК с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, ул. Еланьская, д. 11 | K_494.6_КуЭ | 0.52466 | 0.46577 | 0 | 0.45 | 0 | 0.01577 | 3.87e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.87e-05 | 0.021945 | 0 | 0.0062142 | 0 | 0.015731 | 0.4216 | 0 | 0.4216 | 0 | 0 | 0.022189 | 0 | 0.022189 | 0 | 0 | 0.43148 | 0.39225 | 0 | 0.37604 | 0.00044736 | 0.01577 | 3.87e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.87e-05 | 0.39222 | 0 | 0.37604 | 0.00044736 | 0.015731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Коммунальная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Прокопьевский РЭС, ул. Гайдара | K_494.7_КуЭ | 0.62073 | 0.55128 | 0 | 0.53265 | 0 | 0.018633 | 3.87e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.87e-05 | 0.024703 | 0 | 0.0061086 | 0 | 0.018594 | 0.50021 | 0 | 0.50021 | 0 | 0 | 0.026327 | 0 | 0.026327 | 0 | 0 | 0.51154 | 0.46425 | 0 | 0.44489 | 0.00072355 | 0.018633 | 3.87e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.87e-05 | 0.46421 | 0 | 0.44489 | 0.00072355 | 0.018594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Прокопьевский РЭС, п.г.т. Краснобродский | K_494.8_КуЭ | 0.8128 | 0.71138 | 0 | 0.68748 | 0 | 0.023901 | 4.199e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.199e-05 | 0.023859 | 0 | 0 | 0 | 0.023859 | 0.65311 | 0 | 0.65311 | 0 | 0 | 0.034374 | 0 | 0.034374 | 0 | 0 | 0.6711 | 0.5968 | 0 | 0.5729 | 0 | 0.023901 | 4.199e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.199e-05 | 0.59676 | 0 | 0.5729 | 0 | 0.023859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Транзитная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Красноармейская | K_494.9_КуЭ | 1.4122 | 1.24 | 0 | 1.1985 | 0 | 0.041512 | 4.587e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.587e-05 | 0.041466 | 0 | 0 | 0 | 0.041466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1985 | 0 | 1.1985 | 0 | 0 | 1.17 | 1.0402 | 0 | 0.99872 | 0 | 0.041512 | 4.587e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.587e-05 | 1.0402 | 0 | 0.99872 | 0 | 0.041466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/10 кВ Южная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, п. РТС, ул. Муромцева | K_494.10_КуЭ | 1.0609 | 0.31601 | 0 | 0.30528 | 0 | 0.010727 | 3.87e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.87e-05 | 0.010689 | 0 | 0 | 0 | 0.010689 | 0.29002 | 0 | 0.29002 | 0 | 0 | 0.015264 | 0 | 0.015264 | 0 | 0 | 0.87837 | 0.26513 | 0 | 0.2544 | 0 | 0.010727 | 3.87e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.87e-05 | 0.26509 | 0 | 0.2544 | 0 | 0.010689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция 3 этажа производственной базы СМУ ПО СВЭС | L_579_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | 5.053e-05 | 0.021318 | 0 | 0 | 0 | 0.021318 | 0.00095612 | 0 | 0 | 0 | 0.00095612 | 0.0044672 | 0 | 0 | 0 | 0.0044672 | 0.015895 | 0 | 0 | 0 | 0.015895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.053e-05 | 0.021318 | 0 | 0 | 0 | 0.021318 | 0.00095612 | 0 | 0 | 0 | 0.00095612 | 0.0044672 | 0 | 0 | 0 | 0.0044672 | 0.015895 | 0 | 0 | 0 | 0.015895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | 0.00080261 | 0.033862 | 0 | 0 | 0 | 0.033862 | 0.0015187 | 0 | 0 | 0 | 0.0015187 | 0.0070957 | 0 | 0 | 0 | 0.0070957 | 0.025247 | 0 | 0 | 0 | 0.025247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080261 | 0.033862 | 0 | 0 | 0 | 0.033862 | 0.0015187 | 0 | 0 | 0 | 0.0015187 | 0.0070957 | 0 | 0 | 0 | 0.0070957 | 0.025247 | 0 | 0 | 0 | 0.025247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Береговая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Береговой | K_494.11_КуЭ | 0.04 | 0.029581 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0018336 | 0.028817 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0010697 | 0.00015107 | 0 | 0 | 0 | 0.00015107 | 0.00053752 | 0 | 0 | 0 | 0.00053752 | 7.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.535e-05 | 0.04 | 0.029581 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0018336 | 0.028817 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0010697 | 0.00015107 | 0 | 0 | 0 | 0.00015107 | 0.00053752 | 0 | 0 | 0 | 0.00053752 | 7.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.535e-05
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Силинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Силино | K_494.12_КуЭ | 0.04 | 0.029581 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0018336 | 0.028817 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0010697 | 0.00015107 | 0 | 0 | 0 | 0.00015107 | 0.00053752 | 0 | 0 | 0 | 0.00053752 | 7.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.535e-05 | 0.04 | 0.029581 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0018336 | 0.028817 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0010697 | 0.00015107 | 0 | 0 | 0 | 0.00015107 | 0.00053752 | 0 | 0 | 0 | 0.00053752 | 7.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.535e-05
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Осиновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Осиновка | K_494.13_КуЭ | 0.04 | 0.029581 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0018336 | 0.028817 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0010697 | 0.00015107 | 0 | 0 | 0 | 0.00015107 | 0.00053752 | 0 | 0 | 0 | 0.00053752 | 7.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.535e-05 | 0.04 | 0.029581 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0018336 | 0.028817 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0010697 | 0.00015107 | 0 | 0 | 0 | 0.00015107 | 0.00053752 | 0 | 0 | 0 | 0.00053752 | 7.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.535e-05
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Восточная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, пр. Комсомольский | K_494.14_КуЭ | 0.04 | 0.031412 | 0 | 0.029465 | 0 | 0.0019471 | 0.0306 | 0 | 0.029465 | 0 | 0.0011358 | 0.00016042 | 0 | 0 | 0 | 0.00016042 | 0.00057078 | 0 | 0 | 0 | 0.00057078 | 8.002e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.002e-05 | 0.04 | 0.031412 | 0 | 0.029465 | 0 | 0.0019471 | 0.0306 | 0 | 0.029465 | 0 | 0.0011358 | 0.00016042 | 0 | 0 | 0 | 0.00016042 | 0.00057078 | 0 | 0 | 0 | 0.00057078 | 8.002e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.002e-05
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Мозжухинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Мозжухинский | K_494.15_КуЭ | 0.04 | 0.029581 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0018336 | 0.028817 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0010697 | 0.00015107 | 0 | 0 | 0 | 0.00015107 | 0.00053752 | 0 | 0 | 0 | 0.00053752 | 7.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.535e-05 | 0.04 | 0.029581 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0018336 | 0.028817 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0010697 | 0.00015107 | 0 | 0 | 0 | 0.00015107 | 0.00053752 | 0 | 0 | 0 | 0.00053752 | 7.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.535e-05
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Щегловская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Щегловский | K_494.16_КуЭ | 0.04 | 0.029581 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0018336 | 0.028817 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0010697 | 0.00015107 | 0 | 0 | 0 | 0.00015107 | 0.00053752 | 0 | 0 | 0 | 0.00053752 | 7.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.535e-05 | 0.04 | 0.029581 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0018336 | 0.028817 | 0 | 0.027748 | 0 | 0.0010697 | 0.00015107 | 0 | 0 | 0 | 0.00015107 | 0.00053752 | 0 | 0 | 0 | 0.00053752 | 7.535e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.535e-05
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 100.7393 | 131.4168 | 0 | 127.4788 | 0 | 3.9379 | 16.1433 | 0 | 16.1407 | 0 | 0.0025612 | 1.7283 | 0 | 1.7074 | 0 | 0.020883 | 0.11955 | 0 | 0 | 0 | 0.11955 | 113.4256 | 0 | 109.6307 | 0 | 3.7949 | 111.2257 | 101.2491 | 0 | 97.304 | 0 | 3.945 | 0.0025612 | 0 | 0 | 0 | 0.0025612 | 1.3047 | 0 | 1.2839 | 0 | 0.020883 | 1.0389 | 0 | 0.91224 | 0 | 0.12665 | 98.9029 | 0 | 95.1079 | 0 | 3.7949
5.2.4.2 | Модернизация с созданием диспетчерского пункта для централизации функций ОТиСУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) | J_1045_КУЭ | 5.88 | 0.032097 | 0 | 0 | 0 | 0.032097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036835 | 0 | 0 | 0 | 0.0036835 | 0.02154 | 0 | 0 | 0 | 0.02154 | 0.0068734 | 0 | 0 | 0 | 0.0068734 | 5.88 | 1.1892 | 0 | 1.1572 | 0 | 0.032097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0 | 1.1572 | 0 | 0.0036835 | 0.02154 | 0 | 0 | 0 | 0.02154 | 0.0068734 | 0 | 0 | 0 | 0.0068734
5.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | I_414_КуЭ | 51.3297 | 50.0068 | 0 | 48.9082 | 0 | 1.0986 | 16.1362 | 0 | 16.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066795 | 0 | 0 | 0 | 0.00066795 | 33.8699 | 0 | 32.772 | 0 | 1.0979 | 33.2377 | 28.4222 | 0 | 27.3119 | 0 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012333 | 0 | 0 | 0 | 0.012333 | 28.4099 | 0 | 27.3119 | 0 | 1.0979
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110/35/6 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | нд | 0.01825 | 0 | 0.013688 | 0 | 0.0045626 | 0.0045626 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0 | 0 | 0.0045626 | 0.0045626 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи (Промышленновского РЭС, Мысковского РЭС, Яйского РЭС, Ижморского РЭС, Осинниковского РЭС) для централизации функций ОТ и СУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) с оснащением оперативного персонала филиала цифровой радиосвязью 22 РЭС (Кемеровский РЭС , Чебулинский РЭС, Тяжинский РЭС, Юргинский РЭС , Яшкинский РЭС, Топкинский РЭС, Тисульский РЭС, Мариинский РЭС, Ижморский РЭС, Яйский РЭС, Ленинский РЭС, Гурьевский РЭС, Трудармейский РЭС, Панфиловский РЭС, Беловский РЭС, Инской РЭС, Промышленновский РЭС, Прокопьевский РЭС, Новокузнецкий РЭС, Мысковский РЭС, Осинниковский РЭС, Кондомский РЭС) | J_1044_КуЭ | 43.5296 | 81.3597 | 0 | 78.557 | 0 | 2.8027 | 0.0025612 | 0 | 0 | 0 | 0.0025612 | 1.72 | 0 | 1.7028 | 0 | 0.0172 | 0.092781 | 0 | 0 | 0 | 0.092781 | 79.5443 | 0 | 76.8541 | 0 | 2.6901 | 72.108 | 71.6376 | 0 | 68.8349 | 0 | 2.8027 | 0.0025612 | 0 | 0 | 0 | 0.0025612 | 0.1439 | 0 | 0.1267 | 0 | 0.0172 | 1.005 | 0 | 0.91224 | 0 | 0.092781 | 70.4861 | 0 | 67.796 | 0 | 2.6901
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 372.9014 | 376.6444 | 4.564 | 72.135 | 242.9635 | 56.9819 | 47.5691 | 1.2638 | 0.022537 | 32.0874 | 14.1953 | 86.3815 | 1.3253 | 40.5769 | 30.6369 | 13.8424 | 59.2778 | 1.518 | 16.1455 | 34.8746 | 6.7396 | 183.416 | 0.45686 | 15.39 | 145.3645 | 22.2046 | 384.2453 | 397.7639 | 4.1127 | 54.0137 | 282.6557 | 56.9819 | 24.618 | 1.8865 | 0.022537 | 8.5136 | 14.1953 | 68.9032 | 1.5443 | 42.7953 | 10.7213 | 13.8424 | 41.4338 | 0.29904 | 4.5698 | 29.8255 | 6.7396 | 262.8089 | 0.38285 | 6.6261 | 233.5953 | 22.2046
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.4499.22 от 09.12.2022 Кемеровская область, Яйский район, НСТ «Стекольщик»: - ВЛ 0,4 кВ от КТП №137П протяженность 1,6 км; - ТП 137П-6/0,4 мощность 0,06 МВА; - ВЛ 10 кВ ф. 6-27-НГ от оп. №10 до КТП №137П, протяженность 0,4 км. | N_300.93_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.4540.22 от 15.12.2022 Кемеровская область, Топкинский район, Разъезд 94 км, Попов В.А. - ТП 300П Ф.10-17-Ю ПС 110 кВ Мехзаводская мощность 0,1 МВА. | N_300.94_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Модернизация системы автоматического пожаротушения в помещении серверной здания АУ, г. Кемерово, ул. Н Островского, 11 | M_706_КуЭ | 0.32865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 9 шт. | O_558_КуЭ | нд | 41.3766 | 0.63713 | 2.8769 | 36.6784 | 1.184 | 0.023534 | 0 | 0.022537 | 0 | 0.0009976 | 0.32672 | 0.32531 | 0 | 0 | 0.0014077 | 18.8453 | 0.29904 | 1.323 | 16.8091 | 0.41417 | 22.181 | 0.012784 | 1.5315 | 19.8693 | 0.76747 | нд | 32.1842 | 0.63713 | 2.8822 | 27.4809 | 1.184 | 0.026876 | 0 | 0.022537 | 0.0033418 | 0.0009976 | 0.32685 | 0.32531 | 0.00013114 | 0 | 0.0014077 | 11.1263 | 0.29904 | 1.3244 | 9.0888 | 0.41417 | 20.7042 | 0.012784 | 1.5351 | 18.3888 | 0.76747
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № 2-2636/2022 от 28.12.2022 - КТП-100 кВ от Ф-10-5-Б - ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП- 100 кВА Ф-10 - ВЛ-0,4 кВ от КТП-204 «Клуб» - ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-ЦТ «Зеленая роща» - ВЛ-0,4 кВ от КТП-207 «Школа» - ВЛ-0,4 кВ от КТП-206 «Пихтовка» Кемеровская область, Киселевский городской округ, д. Верх-Чумыш и д. Березовка | N_300.98_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.391.23 от 21.02.2023 Кемеровская область, Кемеровский район, п. Смирновский, пер. Зеленый, Макаров В.А.: - ВЛ 10 кВ от опоры №85 ВЛ 10 кВ Ф-10-2-А ПС Береговая протяженность 0,165 км. | N_300.95_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.4155.22 от 03.11.2022 Кемеровская область, Кемеровский район, СНТ «Энергетик»: - ВЛ 10 кВ Ф-10-15-СР ПС Весенняя протяженность 0,52 км; - КТП 338П Ф-10-15-СР ПС Весенняя мощность 0,25 МВА; - ВЛ 0,4 кВ Ф.1 протяженность 1,33 км; - ВЛ 0,4 кВ Ф.2 протяженность 1,93 км. | N_300.96_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.535.23 от 13.03.2023 Кемеровская область, Кемеровский район, СНТ «Солнечная поляна»: - ВЛ 10 кВ от опоры №48 ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ж ПС Осиновская до КТП №453П протяженность 0,22 км.; - КТП 453П Ф-10-1-Ж ПС Осиновская мощность 0,40 МВА; - ВЛ 0,4 кВ Ф.1 протяженность 1,23 км; - ВЛ 0,4 кВ Ф.2 протяженность 0,53 км; - ВЛ 0,4 кВ Ф.3 протяженность 0,48 км; - ВЛ 0,4 кВ Ф.4 протяженность 0,38 км. | N_300.97_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | НИОКР Определение санкционной устойчивости отечественных решений в области микропроцессорных устройств РЗА с функциями КП 6-35 кВ, разработка технических требований к микропроцессорным устройствам РЗА с функциями КП, реализованным на отечественной ЭКБ | N_1049_КуЭ | 26.1237 | 26.1793 | 0 | 4.3539 | 0 | 21.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1793 | 0 | 4.3539 | 0 | 21.8253 | 21.7697 | 21.8253 | 0 | 0 | 0 | 21.8253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8253 | 0 | 0 | 0 | 21.8253
5.6 | Покупка планшетных компьютеров для бригад, выполняющих работы в электроустановках по электронному наряду-допуску в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" - 48 шт | N_1423_КуЭ | 5.1114 | 5.0194 | 0 | 0 | 5.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0194 | 0 | 0 | 5.0194 | 0 | 4.2595 | 4.1828 | 0 | 0 | 4.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1828 | 0 | 0 | 4.1828 | 0
5.6 | Создание системы автоматизации учета документов архивного фонда в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1424_КуЭ | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.4191.22 от 07.11.2022 Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Иганино, ТСН «Мичуринец»: - ВЛ 0,4 кВ протяженность 0,8 км. - КТП-4 мощность 0,4 МВА; - ВЛ 10 кВ (ЛР 10 Кв 1 шт), протяженность 0,03 км; | N_300.91_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1422_КуЭ | 14.1416 | 14.1236 | 0 | 0.083449 | 14.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083449 | 0 | 0.083449 | 0 | 0 | 14.0401 | 0 | 0 | 14.0401 | 0 | 11.7846 | 11.7715 | 0 | 0 | 11.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069541 | 0 | 0.069541 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.069541 | 0.069541 | 0 | 11.7019 | 0 | 0 | 11.7019 | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.364.23 от 21.02.2023 Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Бунгур, ул. Профилакторская, 2: - ВЛ 6 кВ протяженность 0,02 км; - КТП-16 кВа. | N_300.99_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1421_КуЭ | 43.6874 | 46.1756 | 0 | 43.4633 | 2.7123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.576 | 0 | 40.576 | 0 | 0 | 2.8873 | 0 | 2.8873 | 0 | 0 | 2.7123 | 0 | 0 | 2.7123 | 0 | 36.5889 | 38.4797 | 0 | 36.2194 | 2.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2194 | 0 | 36.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2602 | 0 | 0 | 2.2602 | 0
5.6 | НИОКР Разработка корпоративных типовых решений по организации систем автоматизации объектов электросетевого комплекса напряжением 6–35 кВ и тупиковых высокоавтоматизированных 110-220 кВ, выполняемых по архитектурам построения подстанций II и III типов с использованием протоколов стандарта МЭК 61850 | N_1048_КуЭ | 18.8469 | 19.0102 | 0 | 3.1412 | 0 | 15.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019325 | 0 | 0 | 0 | 0.019325 | 7.3981 | 0 | 7.2851 | 0 | 0.11301 | 11.5927 | 0 | -4.144 | 0 | 15.7367 | 15.7058 | 15.869 | 0 | 0 | 0 | 15.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0903 | 0 | 6.0709 | 0 | 0.019325 | 0.11301 | 0 | 0 | 0 | 0.11301 | 9.6657 | 0 | -6.0709 | 0 | 15.7367
5.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1425_КуЭ | 24.3288 | 15.3747 | 0 | 2.5475 | 0 | 12.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07989 | 0 | 0.07989 | 0 | 0 | 15.2948 | 0 | 2.4676 | 0 | 12.8272 | 20.274 | 12.8272 | 0 | 0 | 0 | 12.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07989 | 0 | 0.07989 | 0 | 0 | 12.7473 | 0 | -0.07989 | 0 | 12.8272
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № 2-3496/2023 от 02.08.2023 - ТП Здание котельной №1 - ТП Перекачка №2 - ТП Здание перекачки №3 | N_300.101_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.2278.23 от 01.08.2023 Кемеровская область, Топкинский р-н, западнее н.п. Пинигино с СНТ СН "Проектировщик" - КТП-100 кВ | N_300.100_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ТС в количестве 81 шт.: Прицеп-платформа ЧМЗАП - 1 шт. Бурильно-крановая машина типа "БКМ-317" - 1 шт. Автомастерская на шасси типа "ГАЗ" - 10 шт. Автомобиль фургон на шасси типа "ГАЗ" с двухрядной кабиной - 47 шт. Прицеп тент - 6 шт. Погрузчик универсальный - 1 шт. Погрузчик-экскаватор - 2 шт. Автогидроподъемник АГП-29 шасси типа "Камаз" - 1 шт. Прицеп-роспуск ПРЛ - 2 шт. Автомобиль бригадный пикап типа "УАЗ" - 1 шт. Автокран-манипулятор на шасси типа "Камаз" - 2 шт. Снегоход с удлинённой базой - 6 шт. Автомобиль грузовой бортовой на шасси типа "Камаз" - 1 шт. | M_701_КуЭ | 89.4604 | 78.9049 | 0 | 0.0045 | 78.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8532 | 0 | 0 | 7.8532 | 0 | 71.0517 | 0 | 0.0045 | 71.0472 | 0 | 187.0758 | 176.7489 | 0 | 0 | 176.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 17.7537 | 0 | 0 | 17.7537 | 0 | 156.7843 | 0 | 0 | 156.7843 | 0
5.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | M_1046.1_КуЭ | 16.6946 | 18.5102 | 0.44408 | 14.8443 | 3.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5102 | 0.44408 | 14.8443 | 3.2219 | 0 | 13.9122 | 18.5015 | 0.37006 | 14.9096 | 3.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5015 | 0.37006 | 14.9096 | 3.2219 | 0
5.6 | Приобретение оборудования и техники для организации рабочих мест 24 шт. | M_708_КуЭ | 1.4505 | 1.4505 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 1.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Проектирование модернизации систем видеонаблюдения диспетчерского пункта с созданием диспетчерского пункта (САЦ) на Островского, 11 с установкой ЖК-панелей. | L_2022.5_КуЭ | 2.7 | 2.3363 | 2.2638 | 0 | 0 | 0.072474 | 1.3363 | 1.2638 | 0 | 0 | 0.072474 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.959 | 1.8865 | 0 | 0 | 0.072474 | 1.959 | 1.8865 | 0 | 0 | 0.072474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ТС в количестве 19 шт.: Автомобиль фургон на шасси типа "ГАЗ"с двухрядной кабиной – 12 шт. Автогидроподъемник АГП-22Т на шасси типа "ГАЗ" – 7 шт. | M_542_КуЭ | 71.4862 | 71.4862 | 0 | 0 | 71.4862 | 0 | 30.6369 | 0 | 0 | 30.6369 | 0 | 30.6369 | 0 | 0 | 30.6369 | 0 | 10.2123 | 0 | 0 | 10.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0155 | 17.023 | 0 | 0.0025 | 17.0205 | 0 | 8.5103 | 0 | 0 | 8.5103 | 0 | 8.5128 | 0 | 0.0025 | 8.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № 27-20059/2022 от 26.09.2023 - ЛЭП-6кВ - КТП-6/0,4кВ 1-100 кВА | N_300.102_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № 2-3635/2023 от 18.09.2023 - ТП № 814-100 кВа | N_300.103_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № 2-3635/2023 от 11.10.2023 - ВЛ-10кВ отпайка от опоры 206 ф.10-10-КТ ПС 35 кВ Верх-Падунская - КТП 319, мощностью 100 кВа | N_300.104_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № А27-22239/2022 от 24.10.2023: - ВЛ 6кВ ф. 6-11-Н ПС 110/6 кВ "Бызовская", - ВЛ 6кВ ф. 6-12-Н ПС 110/6 кВ "Бызовская", - ВЛ 6кВ ф. 6-20-Н ПС 110/6 кВ "Бызовская", - ВЛ 6кВ ф. 6-3-Н ПС 110/6 кВ "Бызовская". | N_300.105_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № Дело № А27-22020/2022 от 24.10.2023: -ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-467 630 кВА Ф-10-8-ПД ПС 35 кВ Щегловская, -ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-467 630 кВА Ф-10-8-ПД ПС 35 кВ Щегловская, -ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-467 630 кВА Ф-10-8-ПД ПС 35 кВ Щегловская | N_300.106_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № Дело № А27-22129/2022 от 24.10.2023: -КВЛ-6кВ Ф-6-3-СН ПС 110кВ Яшкинская, -ВЛ-0,4 кВ от ТП-000 ф. 1,2,3,4 от Ф-6-3-СН ПС 110 кВ Яшкинская, -КТП-003 250 кВА, -ВЛ-0,4 кВ от ТП-003 ф. 1,2 от Ф-10-1-С ПС 35 кВ Пашковская. | N_300.107_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № Дело № А27-22128/2022 от 25.10.2023: -КТП-383 250кВА д. Колычево | N_300.108_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № Дело № А27-21683/2022 от 25.10.2023: -ТП-420 40кВА с. Панфилово | N_300.109_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № Дело № А27-21505/2022 от 13.11.2023: -отпайка от ф.10-6-КТ ВЛ-10 кВ, -ТП-И-181 с.х. Филаткина 100 кВА -ВЛ-0,4 кВ ТП-И-181 . | N_300.110_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № Дело № А27-21684/2022 от 13.11.2023: -ВЛ-0,4 кВ ф.4 СКТП 044, -ВЛ-0,4 кВ ф.1 СКТП 022. | N_300.111_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № Дело № А27-22022/2022 от 13.11.2023: -МТП-276 100 кВА от Ф.10-8-Б -ВЛ-0,4 кВ от ТП-276 от Ф-10-8-Б ПС 110 кВ Тяжинская -МТП-318 40 кВА от Ф.10-7-К -ВЛ-0,4 кВ от ТП-318 от Ф-10-7-К ПС 35 кВ Итатской -МТП-320 160 кВА от Ф.10-6-О -ВЛ-0,4 кВ от ТП-320 от Ф-10-6-О ПС 110 кВ Тяжинской -КТП-252П 160 кВА от Ф.10-1-ТЖ -ВЛ-0,4 кВ от ТП-252 от Ф-10-1-ТЖ ПС 35кВ Преображенская | N_300.112_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда № Дело № А27-22127/2022 от 13.11.2023: -ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ж ПС Тарадановская -ВЛ-0,4 кВ, д. Долгополово от ПС 35 кВ Тарадановская -ВЛ-0,4 кВ от КТП-379 д. Шевели -ТП-047 160кВА д. Сарапки -ТП-276 100кВА д. Ивановка | N_300.113_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.079 | 0 | 0 | 0 | 14.079 | 13.5742 | 0 | 0 | 0 | 13.5742 | 4.9766 | 0 | 0 | 0 | 4.9766 | -32.6298 | 0 | 0 | 0 | -32.6298 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.079 | 0 | 0 | 0 | 14.079 | 13.5742 | 0 | 0 | 0 | 13.5742 | 4.9766 | 0 | 0 | 0 | 4.9766 | -32.6298 | 0 | 0 | 0 | -32.6298
5.6 | Приобретение РИСЭ, 0,4 кВт - 19 шт. | M_707_КуЭ | 2.338 | 2.1313 | 0 | 0 | 2.1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1313 | 0 | 0 | 2.1313 | 0 | 1.9483 | 1.7761 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение оборудования и приборов для комплектования защитных сооружений гражданской обороны, 7 шт. | M_2081_КуЭ | 1.4622 | 1.3649 | 0 | 0 | 1.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3649 | 0 | 0 | 1.3649 | 0 | 1.2185 | 1.1374 | 0 | 0 | 1.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1374 | 0 | 0 | 1.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 5090 шт | M_57.11_КуЭ | 41.5231 | 25.9581 | 0 | 0 | 25.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9581 | 0 | 0 | 25.9581 | 0 | 39.1031 | 37.0554 | 0 | 0 | 37.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0554 | 0 | 0 | 37.0554 | 0
5.6 | Строительство здания складского помещения Центральной базы с монтажом БМЗ по адресу:г. Кемерово, Заводский район, н.п. Комиссарово, ул. Центральная | J_115_КуЭ | 1.4923 | 1.2923 | 1.219 | 0 | 0 | 0.07334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046565 | 0 | 0 | 0 | 0.046565 | 1.2425 | 1.219 | 0 | 0 | 0.023483 | 0.0032922 | 0 | 0 | 0 | 0.0032922 | 1.2436 | 1.2923 | 1.219 | 0 | 0 | 0.07334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 1.219 | 0 | 0 | 0.046565 | 0.023483 | 0 | 0 | 0 | 0.023483 | 0.0032922 | 0 | 0 | 0 | 0.0032922
5.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы прогнозирования и предотвращения злонамеренных и ошибочных воздействий на объекты критической информационной инфраструктуры со стороны привилегированных пользователей автоматизированных систем технологического управления | L_1444_КуЭ | 3.1591 | 5.2595 | 0 | 0.73355 | 0 | 4.526 | 0.035439 | 0 | 0 | 0 | 0.035439 | 0.16558 | 0 | 0 | 0 | 0.16558 | 5.0585 | 0 | 4.4013 | 0 | 0.65721 | 0 | 0 | -3.6678 | 0 | 3.6678 | 2.4255 | 4.526 | 0 | 0 | 0 | 4.526 | 0.035439 | 0 | 0 | 0 | 0.035439 | 0.16558 | 0 | 0 | 0 | 0.16558 | 4.325 | 0 | 3.6678 | 0 | 0.65721 | 0 | 0 | -3.6678 | 0 | 3.6678
5.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | L_1409_КуЭ | 5.832 | 0.17087 | 0 | 0 | 0 | 0.17087 | 0.0073654 | 0 | 0 | 0 | 0.0073654 | 0.034413 | 0 | 0 | 0 | 0.034413 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | 0.0066481 | 0 | 0 | 0 | 0.0066481 | 4.86 | 0.17087 | 0 | 0 | 0 | 0.17087 | 0.0073654 | 0 | 0 | 0 | 0.0073654 | 0.034413 | 0 | 0 | 0 | 0.034413 | 0.12245 | 0 | 0 | 0 | 0.12245 | 0.0066481 | 0 | 0 | 0 | 0.0066481
5.6 | Создание системы подписания документов КИС с использованием ЭЦП в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | L_1410_КуЭ | 0.95922 | 0.51997 | 0 | 0.086363 | 0 | 0.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017882 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.00088816 | 0.51818 | 0 | 0.085463 | 0 | 0.43272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87286 | 0.4336 | 0 | 0 | 0 | 0.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4336 | 0 | 0.43272 | 0 | 0.00088816 | 0 | 0 | -0.43272 | 0 | 0.43272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Омская область | Г | 1291.768 | 1363.1809 | 10.8685 | 302.2363 | 771.9151 | 278.161 | 384.6445 | 0 | 102.5706 | 242.1772 | 39.8966 | 138.3881 | 4.0699 | 37.0918 | 48.4561 | 48.7703 | 285.5168 | 4.3664 | 36.6661 | 175.1715 | 69.3128 | 554.6316 | 2.4322 | 125.9079 | 306.1102 | 120.1813 | 948.2498 | 1098.2875 | 42.9375 | 300.4589 | 678.3113 | 76.5797 | 83.3955 | 8.5724 | 21.338 | 41.2472 | 12.2379 | 189.891 | 10.3143 | 29.2489 | 134.1623 | 16.1655 | 250.1541 | 9.1977 | 104.0397 | 118.7122 | 18.2045 | 574.8468 | 14.8531 | 145.8324 | 384.1895 | 29.9718
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 553.1086 | 595.9889 | 0.60051 | 51.8294 | 372.6724 | 170.8866 | 209.7151 | 0 | 43.5567 | 135.147 | 31.0115 | 74.6818 | 0 | 0 | 40.0845 | 34.5972 | 122.357 | 0.4934 | 0.93343 | 79.3581 | 41.5721 | 189.235 | 0.10711 | 7.3393 | 118.0828 | 63.7058 | 430.113 | 503.5244 | 29.3858 | 118.017 | 312.5414 | 43.5802 | 71.0156 | 6.04 | 20.3384 | 39.8005 | 4.8367 | 85.5753 | 6.7956 | 20.4601 | 50.9988 | 7.3207 | 105.5178 | 8.3775 | 26.747 | 63.2048 | 7.1887 | 241.4156 | 8.1727 | 50.4715 | 158.5373 | 24.2341
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 547.7474 | 590.2198 | 0.60051 | 51.8294 | 368.0143 | 169.7756 | 209.6156 | 0 | 43.5567 | 135.147 | 30.912 | 74.5154 | 0 | 0 | 40.0324 | 34.483 | 119.5076 | 0.4934 | 0.93343 | 77.1912 | 40.8896 | 186.5812 | 0.10711 | 7.3393 | 115.6438 | 63.4911 | 425.6454 | 498.5826 | 29.1078 | 116.5557 | 309.6655 | 43.2536 | 70.9161 | 5.9463 | 20.3384 | 39.8005 | 4.8309 | 85.2752 | 6.7956 | 20.3709 | 50.8129 | 7.2957 | 102.7158 | 8.2016 | 26.45 | 61.0191 | 7.0452 | 239.6755 | 8.1643 | 49.3963 | 158.033 | 24.0819
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 265.2209 | 356.6552 | 0 | 31.1554 | 202.8797 | 122.6201 | 162.7376 | 0 | 26.275 | 112.364 | 24.0986 | 61.3294 | 0 | 0 | 34.6694 | 26.66 | 80.1639 | 0 | 0.6013 | 46.8253 | 32.7373 | 52.4243 | 0 | 4.2791 | 9.0211 | 39.1241 | 0 | 311.2514 | 22.7387 | 82.9803 | 177.345 | 28.1874 | 50.6131 | 5.0239 | 15.6631 | 26.5025 | 3.4236 | 64.1753 | 4.6812 | 16.7255 | 38.5693 | 4.1994 | 80.3148 | 6.173 | 22.4171 | 46.3978 | 5.3269 | 116.1482 | 6.8607 | 28.1746 | 65.8754 | 15.2375
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 87.2254 | 67.1775 | 0 | 0.33213 | 41.417 | 25.4283 | 17.6928 | 0 | 0 | 13.0434 | 4.6494 | 9.4874 | 0 | 0 | 3.7862 | 5.7012 | 27.7897 | 0 | 0.33213 | 20.7373 | 6.7202 | 12.2075 | 0 | 0 | 3.85 | 8.3575 | 0 | 59.2712 | 3.3334 | 12.1991 | 38.4506 | 5.2882 | 13.0477 | 0.69652 | 3.1834 | 8.2067 | 0.96108 | 13.0689 | 1.582 | 2.7056 | 7.8832 | 0.89813 | 17.7295 | 0.37395 | 3.7083 | 12.3401 | 1.3072 | 15.4251 | 0.68095 | 2.6019 | 10.0206 | 2.1217
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 195.3011 | 166.3871 | 0.60051 | 20.3419 | 123.7176 | 21.7272 | 29.1851 | 0 | 17.2816 | 9.7395 | 2.164 | 3.6986 | 0 | 0 | 1.5768 | 2.1218 | 11.554 | 0.4934 | 0 | 9.6285 | 1.432 | 121.9495 | 0.10711 | 3.0602 | 102.7727 | 16.0094 | 137.5999 | 128.06 | 3.0357 | 21.3763 | 93.8699 | 9.778 | 7.2553 | 0.22585 | 1.492 | 5.0913 | 0.44613 | 8.0309 | 0.53249 | 0.93984 | 4.3604 | 2.1982 | 4.6715 | 1.6547 | 0.32457 | 2.2812 | 0.41101 | 108.1023 | 0.6227 | 18.6199 | 82.137 | 6.7227
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 5,376 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2,162 км с установкой 2 ячеек 10 кВ на ПС 110/10 Левобережная, монтаж 2 ПУ 0,4 кВ кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1795.22 от 08.09.2022 (ООО "Логопарк "Солнечный") | N_IT.55.0023_ОЭ | 37.7104 | 28.4485 | 0.4934 | 0 | 22.6503 | 5.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3237 | 0 | 0 | 0.88852 | 0.43514 | 4.6478 | 0.4934 | 0 | 3.9194 | 0.23498 | 22.477 | 0 | 0 | 17.8423 | 4.6347 | 31.4253 | 30.7493 | 0.75339 | 7.6148 | 20.3673 | 2.0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53337 | 0.42691 | 0 | 0 | 0.10645 | 0.99495 | 0.31821 | 0.15206 | 0.44702 | 0.077656 | 29.221 | 0.0082678 | 7.4627 | 19.9203 | 1.8297
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,884 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5472.21 от 04.04.2022 с ФГУП "ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД" | N_IT.55.0007_ОЭ | 2.386 | 2.386 | 0 | 0 | 1.6561 | 0.72981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7974 | 0 | 0 | 0.067595 | 0.72981 | 0.26824 | 0 | 0 | 0.26824 | 0 | 1.3203 | 0 | 0 | 1.3203 | 0 | 1.9883 | 1.9883 | 0.056947 | 0.43449 | 1.2585 | 0.23837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9883 | 0.056947 | 0.43449 | 1.2585 | 0.23837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с утановкой ПУ-0,4 кВ косвенного включения по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №20.5500.5703.22 от 18.11.2022 (Самойлов Андрей Владимирович) | N_IT.55.0032_ОЭ | нд | 0.035829 | 0 | 0 | 0 | 0.035829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011586 | 0 | 0 | 0 | 0.011586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024243 | 0 | 0 | 0 | 0.024243 | нд | 0.029857 | 0 | 0.010628 | 0.018271 | 0.00095839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029857 | 0 | 0.010628 | 0.018271 | 0.00095839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учёта в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.3418.22 от 01.08.2022. для электроснабжения ВЛ-10кВ, ТП Кр-4-11, ТП Кр-4-7, расположенных по адресу: Омская область, п. Чернолучье, с/п Автомобилист, кадастровый номер 55:20:240101:2709 | N_IT.55.0021_ОЭ | 0.55669 | 0.51907 | 0 | 0 | 0.48672 | 0.032349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038289 | 0 | 0 | 0 | 0.0038289 | 0.00010625 | 0 | 0 | 0 | 0.00010625 | 0.51513 | 0 | 0 | 0.48672 | 0.028414 | 0.46391 | 0.43548 | 0.0036205 | 0.0023774 | 0.40313 | 0.026351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038289 | 0.0036205 | 0 | 0 | 0.00020839 | 0.00010625 | 0 | 0 | 0 | 0.00010625 | 0.43154 | 0 | 0.0023774 | 0.40313 | 0.026036
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ 0,200 км, установка ТП-10/0,4 кВ - 630 кВА, установка ПКУ 0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3096.21 от 27.07.21 г. в Лесном сельском поселении Исилькульского района Омской области (СПК "Лесной") | M_IT.55.1550_ОЭ | 1.5091 | 1.5091 | 0 | 0 | 1.5091 | 0 | 0.99069 | 0 | 0 | 0.99069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51841 | 0 | 0 | 0.51841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,033 км, КТП-10/0,4 мощностью 1,26 МВА, установка ПУ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.713.21 в р.п. Горьковское Горьковского р-на Омской обл. (КУОО "Омскоблстройзаказчик") | M_IT.55.1508_ОЭ | 2.3059 | 2.3064 | 0 | 0 | 2.3059 | 0.00052456 | 2.3064 | 0 | 0 | 2.3059 | 0.00052456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052456 | 0 | 0 | 0 | 0.00052456 | 0.00052456 | 0 | 0 | 0 | 0.00052456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,032 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3944.21 от 14.09.21 г. в Калачинском районе Омской области (ИП Глава КФХ Клочков А.П.) | M_IT.55.1600_ОЭ | 0.36313 | 0.36313 | 0 | 0 | 0.36313 | 0 | 0.36313 | 0 | 0 | 0.36313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ 0,015 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4436.20 от 25.03.21г. в г. Тюкалинске Тюкалинского района Омской области (ООО "Газпром газомоторное топливо") | M_IT.55.1567_ОЭ | 0.51035 | 0.51035 | 0 | 0 | 0.51035 | 0 | 0.003312 | 0 | 0 | 0.003312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50704 | 0 | 0 | 0.50704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 3,468 км, ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, установка ККУ по договору технологического присоединения № 20.5500.6556.21 от 02.03.2022 (Администрация Черлакского района) | M_IT.55.0006_ОЭ | 7.794 | 7.794 | 0 | 0 | 6.1034 | 1.6906 | 1.2443 | 0 | 0 | 0.10961 | 1.1347 | 0.8052 | 0 | 0 | 0.24936 | 0.55584 | 1.9445 | 0 | 0 | 1.9445 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 6.4711 | 6.4711 | 0.011326 | 1.3913 | 4.7805 | 0.28795 | 3.2718 | 0.011326 | 0.92215 | 2.1371 | 0.20126 | 3.1993 | 0 | 0.46915 | 2.6434 | 0.086688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,043 км и монтаж ПКУ-10кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.2238.22 в г.Тара Тарского района Омской области | N_IT.55.0014_ОЭ | 0.67302 | 0.67302 | 0 | 0 | 0.63085 | 0.042177 | 0.49989 | 0 | 0 | 0.45771 | 0.042177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17314 | 0 | 0 | 0.17314 | 0 | 0.42218 | 0.42218 | 0 | 0.016374 | 0.38 | 0.025802 | 0.42218 | 0 | 0.016374 | 0.38 | 0.025802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,356 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 4 МВА, КЛ-0,4 кВ протяженностью 2,647 км в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5534.21 от 12.11.2021 по адресу г. Омск, ул. Волгоградская, д.61 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1648_ОЭ | 53.5232 | 65.1534 | 0 | 0.9118 | 58.2 | 6.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015247 | 0 | 0 | 0 | 0.015247 | 3.6825 | 0 | 0 | 2.5412 | 1.1413 | 61.4556 | 0 | 0.9118 | 55.6588 | 4.885 | 44.6027 | 58.7182 | 1.0799 | 7.4459 | 46.4832 | 3.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015247 | 0 | 0 | 0 | 0.015247 | 1.1413 | 0.97551 | 0 | 0 | 0.16578 | 57.5617 | 0.10444 | 7.4459 | 46.4832 | 3.5281
6.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ протяженностью 0,608 км, 10 КЛ-0,4кВ протяженностью 3,116 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА по договору технологического присоединения 20.5500.5565.21 от 08.12.2021 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1691_ОЭ | 28.5649 | 11.7822 | 0 | 0.30759 | 10.278 | 1.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14802 | 0 | 0 | 0 | 0.14802 | 11.6342 | 0 | 0.30759 | 10.278 | 1.0486 | 23.8041 | 10.051 | 0.1451 | 0.69868 | 8.5981 | 0.60915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14802 | 0.1395 | 0 | 0 | 0.0085274 | 9.903 | 0.0056006 | 0.69868 | 8.5981 | 0.60062
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,571 км, ВЛ-10 кВ 0,013 км, КТП-10/0,4 кВ 0,800 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2903.20 в г. Исилькуль Омской обл. (КУОО "Омскоблстройзаказчик") | L_IT.55.1396_ОЭ | 2.1716 | 2.9438 | 0 | 0 | 1.9989 | 0.94493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17667 | 0 | 0 | 0.17667 | 0 | 2.7672 | 0 | 0 | 1.8222 | 0.94493 | 1.8096 | 2.5039 | 0.0020173 | 0.78939 | 1.559 | 0.15352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5039 | 0.0020173 | 0.78939 | 1.559 | 0.15352
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,822 км и БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5813.14 (ООО "СПК "КСМ") г. Омск, КАО, ул. Лукашевича, рядом с д.29 | M_1271_ОЭ | 22.1593 | 0.053871 | 0 | 0 | 0.012978 | 0.040892 | 0.0086786 | 0 | 0 | 0 | 0.0086786 | 0.008724 | 0 | 0 | 0 | 0.008724 | 0.0087693 | 0 | 0 | 0 | 0.0087693 | 0.027699 | 0 | 0 | 0.012978 | 0.014721 | 18.4661 | 0.044892 | 0.0031613 | 0 | 0 | 0.041731 | 0.0086786 | 0 | 0 | 0 | 0.0086786 | 0.008724 | 0 | 0 | 0 | 0.008724 | 0.0087693 | 0 | 0 | 0 | 0.0087693 | 0.018721 | 0.0031613 | 0 | 0 | 0.015559
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,005 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2113.21 от 02.06.21 г. на территории Омского муниципального района Омской области (ООО "АК "Омскагрегат") | N_IT.55.1549_ОЭ | 0.64737 | 0.64737 | 0 | 0 | 0.54811 | 0.099258 | 0.043337 | 0 | 0 | 0 | 0.043337 | 0.53495 | 0 | 0 | 0.47903 | 0.055921 | 0.015231 | 0 | 0 | 0.015231 | 0 | 0.053848 | 0 | 0 | 0.053848 | 0 | 0.53947 | 0.53947 | 0.040689 | 0.025568 | 0.44022 | 0.033001 | 0.043337 | 0.040689 | 0 | 0 | 0.0026476 | 0.49614 | 0 | 0.025568 | 0.44022 | 0.030353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ общей протяженностью 0,451 км, ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА, установка ПУ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5922.21 от 16.02.2022 с Арбузовым В. А. | N_IT.55.0005_ОЭ | 2.9574 | 2.9571 | 0 | 0 | 2.9571 | 1.1102e-16 | 0.34147 | 0 | 0 | 0.019443 | 0.32203 | 0.49505 | 0 | 0 | 0.23791 | 0.25714 | -0.83652 | 0 | 0 | -0.25735 | -0.57917 | 2.9571 | 0 | 0 | 2.9571 | 0 | 2.4645 | 2.4645 | 0.081447 | 0.1983 | 0.43485 | 1.7499 | 0.75688 | 0.081447 | 0.1983 | 0.43485 | 0.042281 | 1.7076 | 0 | 0 | 0 | 1.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,448 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.840.22 от 17.03.2021 для электроснабжения механических мастерских, расположенных по адресу: Омская область, Омский район, с. Новотроицкое, ул. Производственная, д. 7Г | N_IT.55.0012_ОЭ | 1.5016 | 1.5016 | 0 | 0 | 1.1526 | 0.34896 | 0.95016 | 0 | 0 | 0.6012 | 0.34896 | 0.10423 | 0 | 0 | 0.10423 | 0 | 0.000108 | 0 | 0 | 0.000108 | 0 | 0.44708 | 0 | 0 | 0.44708 | 0 | 1.2513 | 1.2513 | 0.047941 | 0.22875 | 0.90236 | 0.072262 | 1.2513 | 0.047941 | 0.22875 | 0.90236 | 0.072262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,011 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.3475.22 от 04.08.2022 для электроснабжения тепличного комплекса, расположенного по адресу: Омская обл., с. Ребровка, ул. Центральная, д. 6, кадастровый номер зем. участка 55:20:110601:6098 | N_IT.55.0020_ОЭ | 0.76952 | 0.58754 | 0 | 0 | 0.456 | 0.13154 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0.047594 | 0 | 0 | 0 | 0.047594 | 0.083942 | 0 | 0 | 0 | 0.083942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64127 | 0.58331 | 0.045367 | 0.046879 | 0.45178 | 0.03929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047594 | 0.045004 | 0 | 0 | 0.0025904 | 0.53572 | 0.0003635 | 0.046879 | 0.45178 | 0.036699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,005 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1579.22 от 20.06.2022 (ТСН "СНТ РОМАШКА") | N_IT.55.0019_ОЭ | 0.68593 | 0.62641 | 0 | 0 | 0.011141 | 0.61527 | 0.047023 | 0 | 0 | 0 | 0.047023 | 0.0070203 | 0 | 0 | 0.0060521 | 0.00096811 | 0.061408 | 0 | 0 | 0.00014295 | 0.061265 | 0.51096 | 0 | 0 | 0.0049462 | 0.50601 | 0.57161 | 0.52201 | 0.044451 | 0.030434 | 0.41275 | 0.034372 | 0.047023 | 0.044451 | 0 | 0 | 0.0025726 | 0.00096811 | 0 | 0 | 0 | 0.00096811 | 0.47402 | 0 | 0.030434 | 0.41275 | 0.030831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,378 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,532 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,153 км, строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА для электроснабжения нового корпуса здания школы-интерната, расположенного по адресу: Омская обл., Муромцевский р-н, р.п. Муромцево, ул. Кооперативная, 29Е, по договору ТП 20.5500.2349.18 с НО МР "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МУРОМЦЕВСКОГО РАЙОНА" | K_1553_ОЭ | 6.0049 | 6.0049 | 0 | 0 | 6.0034 | 0.0015753 | 0.93361 | 0 | 0 | 0.93203 | 0.0015753 | 8.861e-05 | 0 | 0 | 8.861e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0712 | 0 | 0 | 5.0712 | 0 | 0.0015753 | 0.0015753 | 0 | 0 | 0 | 0.0015753 | 0.0015753 | 0 | 0 | 0 | 0.0015753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,018 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5598.22 от 28.11.2022 г. (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МСК "СИБАГРО") | N_IT.55.0027_ОЭ | 0.18978 | 0.1684 | 0 | 0 | 0 | 0.1684 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | -0.456 | 0 | 0 | -0.456 | 0 | 0.051169 | 0 | 0 | 0 | 0.051169 | 0.11723 | 0 | 0 | 0 | 0.11723 | 0.15815 | 0.14033 | 0.047416 | 0.014806 | 0.067181 | 0.010929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051169 | 0.047416 | 0 | 0 | 0.0037524 | 0.089165 | 0 | 0.014806 | 0.067181 | 0.0071767
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,320 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5419.22 от 28.11.2022 г. (ООО "РУСКОМ-Агро") | N_IT.55.0030_ОЭ | 1.2803 | 0.86062 | 0 | 0 | 0.48431 | 0.37631 | 0.456 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050694 | 0 | 0 | 0 | 0.050694 | 0.35393 | 0 | 0 | 0.02831 | 0.32562 | 1.0669 | 1.1781 | 0.048544 | 0.25526 | 0.80178 | 0.072512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050694 | 0.047333 | 0 | 0 | 0.0033606 | 1.1274 | 0.0012103 | 0.25526 | 0.80178 | 0.069152
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ протяжённостью 11,860 км, установка двух ПКУ 10 кВ для электроснабжения складского здания, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, Троицкое с.п., по договору ТП № 20.5500.1003.23 с ООО "Вайлдберриз" | N_IT.55.1707_ОЭ | нд | 0.02044 | 0 | 0 | 0.02044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18624 | 0 | 0 | 0.18624 | 0 | -0.16579 | 0 | 0 | -0.16579 | 0 | нд | 0.017034 | 0 | 0 | 0 | 0.017034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017034 | 0 | 0 | 0 | 0.017034
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4836.22 от 16.11.2022 г. (Общество с ограниченной ответственностью "Калачинское хлебоприемное предприятие") | O_IT.55.0031_ОЭ | нд | 0.87645 | 0 | 0 | 0.70802 | 0.16843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15906 | 0 | 0 | 0 | 0.15906 | 0.71739 | 0 | 0 | 0.70802 | 0.0093641 | нд | 0.73037 | 0.052131 | 0.08694 | 0.54074 | 0.050563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6998 | 0.052131 | 0.065732 | 0.54074 | 0.041199 | 0.030571 | 0 | 0.021207 | 0 | 0.0093641
6.1.1.3 | Установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.1607.23 (СНТСН "Амурский") в г. Омск, СНТ "Амурский" | O_IT.55.1702_ОЭ | нд | 0.51623 | 0 | 0 | 0.472 | 0.044234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039083 | 0 | 0 | 0 | 0.039083 | 0.47715 | 0 | 0 | 0.472 | 0.0051504 | нд | 0.43019 | 0.010062 | 0.010023 | 0.38077 | 0.029338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41985 | 0.010062 | 0.004834 | 0.38077 | 0.024187 | 0.01034 | 0 | 0.0051895 | 0 | 0.0051504
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,116 м для электроснабжения склада, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, д. Зеленовка по договору технологического присоединения №20.5500.473.22 от 15.05.2022 (Глава К(Ф)Х Дрофа Ю.Н.) | O_IT.55.0868_ОЭ | нд | 0.13718 | 0.039911 | 0.029557 | 0.05781 | 0.0098987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13718 | 0.039911 | 0.029557 | 0.05781 | 0.0098987 | нд | 0.11431 | 0.033259 | 0.024631 | 0.048175 | 0.0082489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11431 | 0.033259 | 0.024631 | 0.048175 | 0.0082489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,01 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5787.22 от 09.12.2022 г. (Кныш Алексей Александрович) | O_IT.55.0029_ОЭ | нд | 0.065656 | 0 | 0 | 0 | 0.065656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032805 | 0 | 0 | 0 | 0.032805 | 0.032851 | 0 | 0 | 0 | 0.032851 | нд | 0.47245 | 0.030915 | 0.0052553 | 0.40679 | 0.029485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032805 | 0.030915 | 0 | 0 | 0.0018899 | 0.43964 | 0 | 0.0052553 | 0.40679 | 0.027596
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 5,66 км, ВЛ-10 кВ проятженностью 6,206 км, ПКУ 10 кВ 2 шт. для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 52 по договору технологического присоединения №20.5500.5973.21 от 11.01.2022 (ООО «Логопарк «Солнечный») | M_IT.55.1687_ОЭ | 18.4722 | 18.4722 | 0 | 16.9483 | 1.5239 | 0 | 18.4722 | 0 | 16.9483 | 1.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ протяженностью 0,288 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома по улице Гусарова в ЦАО города Омска по договору технологического присоединения №20.5500.4129.21 от 12.01.2022 (ООО "ФСК "Трест №4") | M_IT.55.0004_ОЭ | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, установка ПУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения здания СОШ по договору ТП № 20.5500.1034.22 от 27.04.2022 (МБОУ "Новороссийская ООШ") по адресу: Нововаршавский р-н, д. Новороссийка, ул. Школьная, д. 2 | M_IT.55.0011_ОЭ | нд | 0.032063 | 0 | 0 | 0.031484 | 0.00057982 | 0.00011584 | 0 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031948 | 0 | 0 | 0.031484 | 0.00046398 | нд | 0.027277 | 0 | 0.011906 | 0.014791 | 0.00057982 | 0.00011584 | 0 | 0 | 0 | 0.00011584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027161 | 0 | 0.011906 | 0.014791 | 0.00046398
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,300 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5494.21 от 26.11.2021 для электроснабжения объекта «Многотопливная АЗС» по адресу: Омская область, Калачинский р-н, в пределах территории Ивановского сельского поселения | M_IT.55.1643_ОЭ | 0.48316 | 0.48316 | 0 | 0 | 0.48316 | 0 | 0.48316 | 0 | 0 | 0.48316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 0,250 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.6201.21 от 24.02.2022 в целях электроснабжения гаража по адресу: Большереченский р-н, с. Курносово (глава КФХ Ложкин С.В.) | N_IT.55.0009_ОЭ | 1.7481 | 1.7481 | 0 | 0 | 1.5333 | 0.21482 | 0.79625 | 0 | 0 | 0.58144 | 0.21482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83415 | 0 | 0 | 0.83415 | 0 | 0.11767 | 0 | 0 | 0.11767 | 0 | 1.4518 | 1.4518 | 0 | 0.12641 | 1.237 | 0.088411 | 1.4518 | 0 | 0.12641 | 1.237 | 0.088411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяжённостью 0,005 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,250 МВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,005 км, установка ПУ 0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.389.23 для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. 2-я Солнечная (Романовская О.Б.) | O_IT.55.1704_ОЭ | нд | 0.071499 | 0.067201 | 0 | 0 | 0.0042985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071499 | 0.067201 | 0 | 0 | 0.0042985 | нд | 0.071499 | 0.067201 | 0 | 0 | 0.0042985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071499 | 0.067201 | 0 | 0 | 0.0042985
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПКУ- 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5862.22 от 09.12.2022 в Омской области, г. Калачинск, ул. Черепова, д.97 (ООО "КТЗ "ЗВЕЗДА") | O_IT.55.0033_ОЭ | нд | 0.031587 | 0 | 0 | 0 | 0.031587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031587 | 0 | 0 | 0 | 0.031587 | нд | 0.43505 | 0.0031133 | 0.0022437 | 0.40346 | 0.02623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43505 | 0.0031133 | 0.0022437 | 0.40346 | 0.02623
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 1,074 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.386.23 от 09.03.2023 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1694_ОЭ | нд | 0.12584 | 0 | 0 | 0 | 0.12584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12584 | 0 | 0 | 0 | 0.12584 | нд | 0.12584 | 0.11549 | 0 | 0 | 0.010354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12584 | 0.11549 | 0 | 0 | 0.010354
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,34 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.385.23 от 09.03.2023 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1695_ОЭ | нд | 0.083893 | 0 | 0 | 0 | 0.083893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083893 | 0 | 0 | 0 | 0.083893 | нд | 0.083893 | 0.07699 | 0 | 0 | 0.0069024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083893 | 0.07699 | 0 | 0 | 0.0069024
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,35 км, установка 2 ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2752.23 для электроснабжения электроустановки тяговой подстанции троллейбусной линии, расположенной по адресу: г. Омск, Кировский АО (Департамент строительства Администрации города Омска) | O_IT.55.1718_ОЭ | нд | 2.0756 | 0 | 1.8113 | 0 | 0.26435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0756 | 0 | 1.8113 | 0 | 0.26435 | нд | 2.618 | 0.090762 | 1.5889 | 0.76485 | 0.17358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.618 | 0.090762 | 1.5889 | 0.76485 | 0.17358
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,019 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3885.23 от 03.10.2023г. для электроснабжения ВРУ асфальтобетонной установки, находящейся по адресу: Омская область, Любинский район, п. Красный Яр, ул. Дорожная 5. (ООО МСК "СибАгро") | O_IT.55.1719_ОЭ | нд | 0.1581 | 0 | 0 | 0.073775 | 0.084328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1581 | 0 | 0 | 0.073775 | 0.084328 | нд | 0.13175 | 0.039169 | 0.029572 | 0.053202 | 0.0098103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13175 | 0.039169 | 0.029572 | 0.053202 | 0.0098103
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2373.23 от 19.07.2023 для электроснабжения электроустановки цеха по переработке мяса, расположенного по адресу: Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский , улица Советская (Чернов Евгений) | O_IT.55.1716_ОЭ | нд | 0.5267 | 0 | 0 | 0.49528 | 0.031414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5267 | 0 | 0 | 0.49528 | 0.031414 | нд | 0.43891 | 0 | 0.016056 | 0.39144 | 0.031414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43891 | 0 | 0.016056 | 0.39144 | 0.031414
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,234 км с установкой ПУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.6486.22 от 19.01.2023 в г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 43э (ИП Тарасова Г. Н.) | O_IT.55.0038_ОЭ | нд | 0.082656 | 0 | 0 | 0 | 0.082656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082656 | 0 | 0 | 0 | 0.082656 | нд | 0.48652 | 0.039503 | 0.01341 | 0.40386 | 0.029743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48652 | 0.039503 | 0.01341 | 0.40386 | 0.029743
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,04 км, КТП 10/0,4кВ мощностью 0,4 мВА, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 0,01 км в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.4300.23 от 23.10.2023 для электроснабжения зернотока, расположенного по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Новопокровка (ИП Кесов Спартак Георгиевич) | O_IT.55.1720_ОЭ | нд | 2.7139 | 0 | 0 | 0 | 2.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7139 | 0 | 0 | 0 | 2.7139 | нд | 2.3295 | 0.065785 | 0.25703 | 1.8658 | 0.14087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3295 | 0.065785 | 0.25703 | 1.8658 | 0.14087
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 5.3612 | 5.7691 | 0 | 0 | 4.6582 | 1.111 | 0.099532 | 0 | 0 | 0 | 0.099532 | 0.16637 | 0 | 0 | 0.052168 | 0.1142 | 2.8494 | 0 | 0 | 2.167 | 0.68246 | 2.6538 | 0 | 0 | 2.439 | 0.21476 | 4.4677 | 4.9418 | 0.27798 | 1.4613 | 2.876 | 0.32654 | 0.099532 | 0.093716 | 0 | 0 | 0.0058154 | 0.30014 | 0 | 0.089164 | 0.18593 | 0.025038 | 2.802 | 0.17586 | 0.29697 | 2.1857 | 0.1435 | 1.7401 | 0.0084115 | 1.0752 | 0.50432 | 0.15219
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 5.3612 | 5.7691 | 0 | 0 | 4.6582 | 1.111 | 0.099532 | 0 | 0 | 0 | 0.099532 | 0.16637 | 0 | 0 | 0.052168 | 0.1142 | 2.8494 | 0 | 0 | 2.167 | 0.68246 | 2.6538 | 0 | 0 | 2.439 | 0.21476 | 4.4677 | 4.9418 | 0.27798 | 1.4613 | 2.876 | 0.32654 | 0.099532 | 0.093716 | 0 | 0 | 0.0058154 | 0.30014 | 0 | 0.089164 | 0.18593 | 0.025038 | 2.802 | 0.17586 | 0.29697 | 2.1857 | 0.1435 | 1.7401 | 0.0084115 | 1.0752 | 0.50432 | 0.15219
6.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ НСО с заменой силового трансформатора 1Т 6,3 МВА на 10 МВА и переводом подстанции на класс напряжения 35/10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1003.23 с ООО "Вайлдберриз" в Троицком сельском поселении Омского района Омской области | N_IT.55.1703_ОЭ | нд | 1.7186 | 0 | 0 | 1.403 | 0.31568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22609 | 0 | 0 | 0 | 0.22609 | 1.4926 | 0 | 0 | 1.403 | 0.08959 | нд | 1.4322 | 0.17586 | 0.96384 | 0.1899 | 0.10261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22609 | 0.17586 | 0.037212 | 0 | 0.013025 | 1.2061 | 0 | 0.92663 | 0.1899 | 0.08959
6.1.4.2 | Реконструкуция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,037 км, реконструкция ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА, установка ПУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения мини-котельной по договору ТП №20.5500.441.22 от 25.04.2022 ("Теплоэнергосервис") по адресу: р.п. Кормиловка, ул. Первомайская, д. 15 | N_IT.55.0010_ОЭ | 2.057 | 1.8628 | 0 | 0 | 1.6365 | 0.22624 | 0.032443 | 0 | 0 | 0 | 0.032443 | 0.042788 | 0 | 0 | 0.042316 | 0.00047214 | 1.0454 | 0 | 0 | 0.89833 | 0.14708 | 0.74211 | 0 | 0 | 0.69587 | 0.046244 | 1.7141 | 1.5536 | 0.030234 | 0.087925 | 1.3273 | 0.10808 | 0.032443 | 0.030234 | 0 | 0 | 0.0022088 | 0.00047214 | 0 | 0 | 0 | 0.00047214 | 1.4744 | 0 | 0.061279 | 1.3273 | 0.085799 | 0.046244 | 0 | 0.026645 | 0 | 0.019599
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 400 кВА, реконструкция ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,266 км для электроснабжения склада, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, д. Зеленовка по договору технологического присоединения №20.5500.473.22 от 15.05.2022 (Глава К(Ф)Х Дрофа Ю.Н.) | N_IT.55.0018_ОЭ | 2.8597 | 1.9137 | 0 | 0 | 1.4235 | 0.49011 | 0.067089 | 0 | 0 | 0 | 0.067089 | 0.12358 | 0 | 0 | 0.0098519 | 0.11373 | 1.3828 | 0 | 0 | 1.0735 | 0.30929 | 0.3402 | 0 | 0 | 0.3402 | 0 | 2.3831 | 1.709 | 0.063482 | 0.35602 | 1.1907 | 0.098866 | 0.067089 | 0.063482 | 0 | 0 | 0.0036066 | 0.29966 | 0 | 0.089164 | 0.18593 | 0.024566 | 1.1015 | 0 | 0.19847 | 0.85838 | 0.044673 | 0.24075 | 0 | 0.06838 | 0.14635 | 0.02602
6.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора большей мощности 0,400 МВА для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, с. Победитель, по договору ТП № 20.5500.612.23 от 03.03.2023 с Андрич С.А. | O_IT.55.1709_ОЭ | нд | 0.0089496 | 0 | 0 | 0 | 0.0089496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089496 | 0 | 0 | 0 | 0.0089496 | нд | 0.0089496 | 0.0084115 | 0 | 0 | 0.00053803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089496 | 0.0084115 | 0 | 0 | 0.00053803
6.1.4.2 | Реконструкция ТП № 8832 в части установки 2 автоматических выключателей и установки 2 ПУ по договору технологического присоединения № 20.5500.4166.21 от 25.11.2021 (Департамент строительства Администрации г.Омска) | M_IT.55.1698_ОЭ | 0.44454 | 0.2651 | 0 | 0 | 0.19513 | 0.069977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19513 | 0 | 0 | 0.19513 | 0 | 0.069977 | 0 | 0 | 0 | 0.069977 | 0.37045 | 0.23805 | 0 | 0.053533 | 0.16808 | 0.016443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23805 | 0 | 0.053533 | 0.16808 | 0.016443
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 349.8876 | 426.6427 | 8.0363 | 196.3405 | 117.6246 | 104.6413 | 98.5159 | 0 | 57.8655 | 38.3063 | 2.3441 | 57.7731 | 4.0699 | 37.0918 | 8.2156 | 8.3958 | 55.2382 | 3.0855 | 18.0211 | 9.7905 | 24.3411 | 215.1154 | 0.8809 | 83.3622 | 61.3121 | 69.5602 | 251.9919 | 343.8364 | 8.8288 | 140.3835 | 163.5306 | 31.0935 | 5.8389 | 2.5325 | 0.99955 | 1.4467 | 0.86027 | 20.5126 | 3.3937 | 8.7888 | 6.4405 | 1.8896 | 132.7665 | 0.17332 | 62.0071 | 62.2069 | 8.3792 | 184.7184 | 2.7293 | 68.5881 | 93.4365 | 19.9645
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 43.0281 | 22.5084 | 0.8809 | 0.216 | 13.4856 | 7.9259 | 1.4779 | 0 | 0 | 1.111 | 0.36687 | 1.7262 | 0 | 0 | 0.10428 | 1.622 | 2.9218 | 0 | 0 | 0.14316 | 2.7787 | 16.3824 | 0.8809 | 0.216 | 12.1271 | 3.1584 | 43.0455 | 32.8349 | 3.4157 | 4.7989 | 22.0194 | 2.6008 | 0.36687 | 0.34351 | 0 | 0 | 0.023356 | 3.3812 | 0.74234 | 0.6199 | 1.7949 | 0.22402 | 12.0467 | 0 | 2.4429 | 8.7887 | 0.81512 | 17.0401 | 2.3299 | 1.7362 | 11.4357 | 1.5383
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красноярка" с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 3-х ячеек 10 кВ | F_19_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 43.0281 | 22.5084 | 0.8809 | 0.216 | 13.4856 | 7.9259 | 1.4779 | 0 | 0 | 1.111 | 0.36687 | 1.7262 | 0 | 0 | 0.10428 | 1.622 | 2.9218 | 0 | 0 | 0.14316 | 2.7787 | 16.3824 | 0.8809 | 0.216 | 12.1271 | 3.1584 | 43.0455 | 32.8349 | 3.4157 | 4.7989 | 22.0194 | 2.6008 | 0.36687 | 0.34351 | 0 | 0 | 0.023356 | 3.3812 | 0.74234 | 0.6199 | 1.7949 | 0.22402 | 12.0467 | 0 | 2.4429 | 8.7887 | 0.81512 | 17.0401 | 2.3299 | 1.7362 | 11.4357 | 1.5383
6.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с заменой В-110 кВ на элегазовый – 1 шт. | N_IP.55.2895_ОЭ | 15.5804 | 1.8555 | 0 | 0.216 | 0.082782 | 1.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21416 | 0 | 0 | 0 | 0.21416 | 1.1102 | 0 | 0 | 0.03726 | 1.0729 | 0.5312 | 0 | 0.216 | 0.045522 | 0.26968 | 14.0276 | 5.5211 | 0.19984 | 0.97135 | 3.7844 | 0.56555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21416 | 0.19984 | 0 | 0 | 0.014328 | 4.7527 | 0 | 0.75607 | 3.6798 | 0.31682 | 0.55421 | 0 | 0.21528 | 0.10453 | 0.2344
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тевризская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326_ОЭ | 0.53763 | 0.55516 | 0 | 0 | 0.15959 | 0.39556 | 0.14882 | 0 | 0 | 0.14882 | 0 | 0.0069915 | 0 | 0 | 0.0069915 | 0 | 0.39889 | 0 | 0 | 0.0033219 | 0.39556 | 0.00045821 | 0 | 0 | 0.00045821 | 0 | 1.2191 | 1.3149 | 0 | 0.30899 | 0.91933 | 0.086575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3149 | 0 | 0.30899 | 0.91933 | 0.086575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Нижнеомская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.2_ОЭ | 0.42248 | 0.38372 | 0 | 0 | 0.17715 | 0.20657 | 0.11505 | 0 | 0 | 0.11505 | 0 | 0.057581 | 0 | 0 | 0.057581 | 0 | 0.20666 | 0 | 0 | 8.76e-05 | 0.20657 | 0.0044316 | 0 | 0 | 0.0044316 | 0 | 1.3503 | 1.318 | 0 | 0.29148 | 0.94094 | 0.085605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0.29148 | 0.94094 | 0.085605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Сельская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.3_ОЭ | 0.32505 | 0.53816 | 0 | 0 | 0.084791 | 0.45337 | 0.082525 | 0 | 0 | 0.082525 | 0 | 0.035705 | 0 | 0 | 0 | 0.035705 | 0.41993 | 0 | 0 | 0.002266 | 0.41766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3759 | 1.6428 | 0 | 0.2984 | 1.2252 | 0.11927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6428 | 0 | 0.2984 | 1.2252 | 0.11927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Голубковская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.4_ОЭ | 0.68089 | 0.66973 | 0 | 0 | 0.23289 | 0.43684 | 0.2278 | 0 | 0 | 0.2278 | 0 | 0.00050885 | 0 | 0 | 0.00050885 | 0 | 0.43846 | 0 | 0 | 0.0016122 | 0.43684 | 0.0029692 | 0 | 0 | 0.0029692 | 0 | 1.5919 | 1.6807 | 0 | 0.33488 | 1.2439 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6807 | 0 | 0.33488 | 1.2439 | 0.10196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Оросительная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1326.5_ОЭ | 0.38465 | 0.38465 | 0 | 0 | 0.050972 | 0.33368 | 0.047901 | 0 | 0 | 0.047901 | 0 | 0.15987 | 0 | 0 | 0.00076327 | 0.15911 | 0.11298 | 0 | 0 | 0.0023075 | 0.11067 | 0.063895 | 0 | 0 | 0 | 0.063895 | 0.5372 | 0.5372 | 0 | 0.23696 | 0.26742 | 0.032819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42577 | 0 | 0.13555 | 0.26666 | 0.023556 | 0.11143 | 0 | 0.10141 | 0.00076293 | 0.0092626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Ингалы с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.6_ОЭ | 0.58751 | 0.59059 | 0 | 0 | 0.21691 | 0.37368 | 0.1989 | 0 | 0 | 0.1989 | 0 | 0.38861 | 0 | 0 | 0.018014 | 0.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030831 | 0 | 0 | 0 | 0.0030831 | 1.3581 | 1.3651 | 0 | 0.28137 | 0.99138 | 0.092307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0.27871 | 0.98754 | 0.091885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069273 | 0 | 0.0026604 | 0.0038442 | 0.00042266
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Мехзавод с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.7_ОЭ | 0.45823 | 0.43149 | 0 | 0 | 0.20396 | 0.22753 | 0.199 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0.26589 | 0 | 0 | 0.0049588 | 0.26093 | -0.078926 | 0 | 0 | 0 | -0.078926 | 0.045521 | 0 | 0 | 0 | 0.045521 | 1.1611 | 1.8623 | 0 | 0.39699 | 1.326 | 0.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80166 | 0 | 0.20564 | 0.54073 | 0.055293 | 0.65721 | 0 | 0.17045 | 0.42737 | 0.059395 | 0.40343 | 0 | 0.020907 | 0.35791 | 0.024615
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Коммунист оросительная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1326.8_ОЭ | 0.18802 | 0.33788 | 0 | 0 | 0.10027 | 0.23761 | 0.088452 | 0 | 0 | 0.088452 | 0 | 0.0010177 | 0 | 0 | 0.0010177 | 0 | 0.22508 | 0 | 0 | 0.010805 | 0.21428 | 0.023331 | 0 | 0 | 0 | 0.023331 | 0.42731 | 0.60054 | 0 | 0.20239 | 0.36293 | 0.035222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56572 | 0 | 0.18118 | 0.35144 | 0.033097 | 0.034827 | 0 | 0.021206 | 0.011496 | 0.0021249
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Маяк с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.10_ОЭ | 0.06752 | 0.065254 | 0 | 0 | 0 | 0.065254 | 0.064787 | 0 | 0 | 0 | 0.064787 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06752 | 0.065254 | 0.061243 | 0 | 0 | 0.0040109 | 0.064787 | 0.061243 | 0 | 0 | 0.0035444 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Щербаки с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.2_ОЭ | 0.038737 | 0.037436 | 0 | 0 | 0 | 0.037436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037436 | 0 | 0 | 0 | 0.037436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038737 | 0.037436 | 0.035135 | 0 | 0 | 0.0023011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037436 | 0.035135 | 0 | 0 | 0.0023011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Птичья с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.3_ОЭ | 0.032194 | 0.031114 | 0 | 0 | 0 | 0.031114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031114 | 0 | 0 | 0 | 0.031114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032194 | 0.031114 | 0.029201 | 0 | 0 | 0.0019124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031114 | 0.029201 | 0 | 0 | 0.0019124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Атрачи с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.4_ОЭ | 0.038737 | 0.037436 | 0 | 0 | 0 | 0.037436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037436 | 0 | 0 | 0 | 0.037436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038737 | 0.037436 | 0.035135 | 0 | 0 | 0.0023011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037436 | 0.035135 | 0 | 0 | 0.0023011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Новологиново с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.5_ОЭ | 0.06752 | 0.065254 | 0 | 0 | 0 | 0.065254 | 0.064787 | 0 | 0 | 0 | 0.064787 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06752 | 0.065254 | 0.061243 | 0 | 0 | 0.0040109 | 0.064787 | 0.061243 | 0 | 0 | 0.0035444 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Почекуево с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.6_ОЭ | 0.06752 | 0.065254 | 0 | 0 | 0 | 0.065254 | 0.064787 | 0 | 0 | 0 | 0.064787 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06752 | 0.065254 | 0.061243 | 0 | 0 | 0.0040109 | 0.064787 | 0.061243 | 0 | 0 | 0.0035444 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Любовка с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.7_ОЭ | 0.028523 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028523 | 0.027566 | 0.025872 | 0 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0.025872 | 0 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 ТНД с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.8_ОЭ | 0.028523 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028523 | 0.027566 | 0.025872 | 0 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0.025872 | 0 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Сибирская головная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.9_ОЭ | 0.028523 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028523 | 0.027566 | 0.025872 | 0 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0.025872 | 0 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тумановская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327_ОЭ | 0.038737 | 0.037436 | 0 | 0 | 0 | 0.037436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037436 | 0 | 0 | 0 | 0.037436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038737 | 0.037436 | 0.035135 | 0 | 0 | 0.0023011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037436 | 0.035135 | 0 | 0 | 0.0023011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Шухово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.2_ОЭ | 0.06752 | 0.065254 | 0 | 0 | 0 | 0.065254 | 0.064787 | 0 | 0 | 0 | 0.064787 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06752 | 0.065254 | 0.061243 | 0 | 0 | 0.0040109 | 0.064787 | 0.061243 | 0 | 0 | 0.0035444 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0.00046647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Орехово-110 с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.3_ОЭ | 0.031037 | 0.029995 | 0 | 0 | 0 | 0.029995 | 0.029781 | 0 | 0 | 0 | 0.029781 | 0.00021442 | 0 | 0 | 0 | 0.00021442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031037 | 0.029995 | 0.028152 | 0 | 0 | 0.0018437 | 0.029781 | 0.028152 | 0 | 0 | 0.0016293 | 0.00021442 | 0 | 0 | 0 | 0.00021442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Валуевская 1 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.4_ОЭ | 0.032194 | 0.031114 | 0 | 0 | 0 | 0.031114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031114 | 0 | 0 | 0 | 0.031114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032194 | 0.031114 | 0.029201 | 0 | 0 | 0.0019124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031114 | 0.029201 | 0 | 0 | 0.0019124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Радищево с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.5_ОЭ | 0.031037 | 0.029995 | 0 | 0 | 0 | 0.029995 | 0.029781 | 0 | 0 | 0 | 0.029781 | 0.00021442 | 0 | 0 | 0 | 0.00021442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031037 | 0.029995 | 0.028152 | 0 | 0 | 0.0018437 | 0.029781 | 0.028152 | 0 | 0 | 0.0016293 | 0.00021442 | 0 | 0 | 0 | 0.00021442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Куликово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.6_ОЭ | 0.033066 | 0.031957 | 0 | 0 | 0 | 0.031957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031957 | 0 | 0 | 0 | 0.031957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033066 | 0.031957 | 0.029992 | 0 | 0 | 0.0019642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031957 | 0.029992 | 0 | 0 | 0.0019642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Золотая Нива с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.7_ОЭ | 0.033066 | 0.031957 | 0 | 0 | 0 | 0.031957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031957 | 0 | 0 | 0 | 0.031957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033066 | 0.031957 | 0.029992 | 0 | 0 | 0.0019642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031957 | 0.029992 | 0 | 0 | 0.0019642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Восточная-35 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.8_ОЭ | 0.028523 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028523 | 0.027566 | 0.025872 | 0 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027566 | 0.025872 | 0 | 0 | 0.0016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 НСО с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.9_ОЭ | 0.025834 | 0.024967 | 0 | 0 | 0 | 0.024967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024967 | 0 | 0 | 0 | 0.024967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025834 | 0.024967 | 0.023432 | 0 | 0 | 0.0015346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024967 | 0.023432 | 0 | 0 | 0.0015346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Валуевская 2 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328_ОЭ | 0.032194 | 0.031114 | 0 | 0 | 0 | 0.031114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031114 | 0 | 0 | 0 | 0.031114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032194 | 0.031114 | 0.029201 | 0 | 0 | 0.0019124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031114 | 0.029201 | 0 | 0 | 0.0019124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Николаевская с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.4_ОЭ | 0.063205 | 0.061083 | 0 | 0 | 0 | 0.061083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061083 | 0 | 0 | 0 | 0.061083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063205 | 0.061083 | 0.057329 | 0 | 0 | 0.0037546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061083 | 0.057329 | 0 | 0 | 0.0037546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Моховой привал (ВЛ С-132) с установкой ОМП 1 шт. | I_1329_ОЭ | 0.046564 | 0.045001 | 0 | 0 | 0 | 0.045001 | 0.044679 | 0 | 0 | 0 | 0.044679 | 0.00032169 | 0 | 0 | 0 | 0.00032169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046564 | 0.045001 | 0.042235 | 0 | 0 | 0.002766 | 0.044679 | 0.042235 | 0 | 0 | 0.0024443 | 0.00032169 | 0 | 0 | 0 | 0.00032169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ Надеждинский ТПК с реализацией функции горячего резервирования контроллеров | M_IP.55.0004_ОЭ | 0.40634 | 0.020759 | 0 | 0 | 0 | 0.020759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020759 | 0 | 0 | 0 | 0.020759 | 0.33861 | 0.35937 | 0.33861 | 0 | 0 | 0.020759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35937 | 0.33861 | 0 | 0 | 0.020759
6.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ Большеречье с реализацией функции горячего резервирования контроллеров | M_IP.55.0005_ОЭ | 0.3192 | 0.33246 | 0.319 | 0 | 0 | 0.013458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33246 | 0.319 | 0 | 0 | 0.013458 | 0.266 | 0.27929 | 0.26583 | 0 | 0 | 0.013458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27929 | 0.26583 | 0 | 0 | 0.013458
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ Прибрежная с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) с заменой АКБ - 2 шт. | M_IP.55.3901_ОЭ | 2.6679 | 2.4736 | 0 | 0 | 1.9736 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11297 | 0 | 0 | 0 | 0.11297 | 0.0031349 | 0 | 0 | 0 | 0.0031349 | 2.3575 | 0 | 0 | 1.9736 | 0.3839 | 2.2233 | 2.1447 | 0.10526 | 0.23915 | 1.6447 | 0.15559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11297 | 0.10526 | 0 | 0 | 0.0077015 | 0.0031349 | 0 | 0 | 0 | 0.0031349 | 2.0286 | 0 | 0.23915 | 1.6447 | 0.14475
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Азово | K_1563_ОЭ | 0.33792 | 0.016852 | 0 | 0 | 0 | 0.016852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016852 | 0 | 0 | 0 | 0.016852 | 0.28418 | 0.2803 | 0.26345 | 0 | 0 | 0.016852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2803 | 0.26345 | 0 | 0 | 0.016852
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Барановская | L_1651_ОЭ | 0.6145 | 0.17997 | 0.147 | 0 | 0 | 0.032972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17997 | 0.147 | 0 | 0 | 0.032972 | 0.5165 | 0.52297 | 0.49 | 0 | 0 | 0.032972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52297 | 0.49 | 0 | 0 | 0.032972
6.2.1.2 | Создание цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Богословка | L_1654_ОЭ | 0.1774 | 0.17499 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.010585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17499 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.010585 | 0.15 | 0.14759 | 0.137 | 0 | 0 | 0.010585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14759 | 0.137 | 0 | 0 | 0.010585
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Сибирская-Оросительная | L_IP.55.3611_ОЭ | 0.318 | 0.091822 | 0.075 | 0 | 0 | 0.016822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091822 | 0.075 | 0 | 0 | 0.016822 | 0.265 | 0.26682 | 0.25 | 0 | 0 | 0.016822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26682 | 0.25 | 0 | 0 | 0.016822
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Татарская | L_IP.55.3612_ОЭ | 0.7428 | 0.21486 | 0.1755 | 0 | 0 | 0.039365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21486 | 0.1755 | 0 | 0 | 0.039365 | 0.619 | 0.62436 | 0.585 | 0 | 0 | 0.039365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62436 | 0.585 | 0 | 0 | 0.039365
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Муромцево" с заменой батарей статических конденсаторов КСК-1,05-500У1 10 кВ, 21 Мвар на экологически безопасную | I_1344.2_оэ | 15.6378 | 11.1619 | 0 | 0 | 9.2518 | 1.9101 | 0.0034752 | 0 | 0 | 0 | 0.0034752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084928 | 0 | 0 | 0.084928 | 0 | 11.0735 | 0 | 0 | 9.1669 | 1.9066 | 12.9899 | 10.2473 | 0 | 1.0189 | 8.3372 | 0.8912 | 0.0034752 | 0 | 0 | 0 | 0.0034752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2438 | 0 | 1.0189 | 8.3372 | 0.88772
6.2.1.2 | Модернизация РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Карбышево" с заменой (ретрофит) выключателя 10 кВ и устройств РЗА | I_1320_ОЭ | 1.7805 | 1.2625 | 0 | 0 | 0.95088 | 0.31157 | 0.0025879 | 0 | 0 | 0.0025879 | 0 | 0.014446 | 0 | 0 | 0.014446 | 0 | 0.00056967 | 0 | 0 | 0.00056967 | 0 | 1.2449 | 0 | 0 | 0.93328 | 0.31157 | 1.4838 | 1.2876 | 0 | 0.21808 | 0.97605 | 0.09349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 0.21808 | 0.97605 | 0.09349
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/10 Бакшеево с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1389_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/35/10 Усть-Ишим с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1390_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС "Крутинская" 110/35/10, с заменой масляных выключателей 35 кВ на элегазовые 3 шт. | J_1422_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Бражниково", ПС 35/10 "Воскресенка", ПС 35/10 "Дружино", ПС 110/10 "Утьма", ПС 35/6 "Очистные Сооружения", ПС 110/10 "Большая Тава", ПС 35/10 "Славянка", ПС 35/6 "Красная Горка", ПС 35/10 "Лечебная", ПС 35/6 НСД, ПС 35/10 "Черкушево", ПС 35/10 "Осокино", ПС 35/6 "Заря Коммунизма", ПС 35/10 "Строкино", ПС 35/10 "Любимовка", ПС 35/6 "Горная Бития", ПС 35/10 "Ермаковка", ПС 35/10 "Индейка", ПС 35/6 "Головная", ПС 35/10 "Атак", ПС 35/10 "Соловецк", ПС 35/10 "Омская", ПС 35/10 "Мыс", ПС 35/10 "Некрасовка", ПС 35/6 "Красноярка оросительная", ПС 35/10 "Пологрудово", ПС 35/10 "Правда", ПС 35/10 "Красный Яр", ПС 35/10 "Кутырлы", ПС 110/35/10 "Мангут", ПС 35/10 "Мартюши", ПС 35/10 "Сорочино", ПС 35/10 "Красноярка", ПС 35/10 "Курносово", ПС 35/10 "Красный Октябрь", ПС 35/10 "База Треста", ПС 35/10 "Ложниково", ПС 35/10 "Комиссаровка", ПС 110/10 "Животновод", ПС 35/10 "Прииртышье", ПС 35/10 "Рассвет", ПС 35/10 "Ламаново" с установкой дуговых защит. | L_1647_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Солнечная долина", ПС 35/10 "Кам-Курск", ПС 35/10 "Заречная", ПС 35/10 "Усть-Заостровка", ПС 35/10 "Белый Яр, ПС 35/10 "Бобринка", ПС 35/10 "Увальная Бития", ПС 35/10 "Кейзес", ПС 110/10 "Красная Поляна", ПС 35/10 "Пушкино", ПС 35/10 "Таскатлы", ПС 110/10 "Петропавловская", ПС 35/10 "Калинино", ПС 35/10 "Чебаклы", ПС 110/35/10 "Южная", ПС 35/10 "Рассохино", ПС 35/10 "Новошараповка", ПС 35/10 "Васисс", ПС 35/10 "Луговая", ПС 35/10 "Орловка марьяновская", ПС 35/10 "Чапаево", ПС 35/10 "Новопоповка", ПС 35/10 "Атирка", ПС 35/10 "Хортицы", ПС 110/10 "Покровская", ПС 35/10 "Малая Бича", ПС 35/10 "Алексеевка", ПС 35/10 "Скородум", ПС 35/10 "Большевик", ПС 35/10 "Богдановка", ПС 35/10 "Георгиевка", ПС 110/10 "Путиловская", ПС 35/10 "Низовая", ПС 35/10 "Кольцовка", ПС 35/10 "Большаковка", ПС 35/10 "Рагозино", ПС 35/10 "Конезавод", ПС 35/10 "Кондратьево", ПС 35/10 "Подольск", ПС 110/10 "Жирновская", ПС 35/10 "Бородинка" с установкой дуговых защит. | L_1648_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 81.2765 | 84.9542 | 0 | 16.1967 | 35.6864 | 33.0711 | 18.8464 | 0 | 3.1928 | 14.4444 | 1.2092 | 9.2972 | 0 | 0 | 7.065 | 2.2323 | 16.0658 | 0 | 8.0211 | 3.3573 | 4.6874 | 40.7448 | 0 | 4.9829 | 10.8197 | 24.9422 | 57.9494 | 83.1461 | 2.1481 | 36.8658 | 33.5373 | 10.5949 | 2.9862 | 0.61186 | 0.55968 | 1.1266 | 0.6881 | 6.746 | 0.96354 | 4.2326 | 0.4896 | 1.0603 | 25.2504 | 0.17332 | 6.8141 | 16.1447 | 2.1182 | 48.1635 | 0.3994 | 25.2594 | 15.7764 | 6.7283
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.1306 | 49.5965 | 0 | 16.1967 | 6.4845 | 26.9153 | 4.4981 | 0 | 3.1928 | 0.41736 | 0.88796 | 1.2167 | 0 | 0 | 0.14983 | 1.0669 | 12.5526 | 0 | 8.0211 | 2.4872 | 2.0443 | 31.3291 | 0 | 4.9829 | 3.43 | 22.9162 | 27.9494 | 50.4321 | 1.5007 | 34.337 | 6.9791 | 7.6153 | 2.665 | 0.61186 | 0.55968 | 1.1266 | 0.36687 | 5.5806 | 0.31617 | 4.2326 | 0.4896 | 0.54226 | 8.7305 | 0.17332 | 5.5511 | 2.2679 | 0.73812 | 33.456 | 0.3994 | 23.9936 | 3.095 | 5.968
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,597 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,039 км по адресу: Омская обл, Москаленский р-н, д.Спартак по соглашению № 56.5500.4871.21 от 20.09.2021 | M_IP.55.3933_ОЭ | 0.94695 | 0.55544 | 0 | 0 | 0.40164 | 0.15379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37872 | 0 | 0 | 0.23273 | 0.146 | 0.17671 | 0 | 0 | 0.16892 | 0.0077973 | 0.78913 | 0.53989 | 0 | 0.12656 | 0.3861 | 0.027237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53209 | 0 | 0.12656 | 0.3861 | 0.01944 | 0.0077973 | 0 | 0 | 0 | 0.0077973
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кв протяженностью 0,229 км по адресу: Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка по соглашению № 56.5500.5112.21 от 01.10.2021 | M_IP.55.3895_ОЭ | 0.31482 | 0.1584 | 0 | 0 | 0.0021964 | 0.15621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042119 | 0 | 0 | 0 | 0.042119 | 0.063916 | 0 | 0 | 0 | 0.063916 | 0.052369 | 0 | 0 | 0.0021964 | 0.050172 | 0.31482 | 0.25711 | 0.041274 | 0.035157 | 0.1009 | 0.079776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042119 | 0.041274 | 0 | 0 | 0.00084472 | 0.063916 | 0 | 0 | 0 | 0.063916 | 0.15107 | 0 | 0.035157 | 0.1009 | 0.015015
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ по адресу: Омская область, Омский район, с. Ракитинка по соглашению о переустройстве № 56.5500.2610.22 от 05.05.2022 (Беляева О.Е.) | N_IP.55.0023_ОЭ | нд | 0.23959 | 0 | 0 | 0.20164 | 0.037952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038296 | 0 | 0 | 0.00034435 | 0.037952 | 0.11601 | 0 | 0 | 0.11601 | 0 | 0.085286 | 0 | 0 | 0.085286 | 0 | нд | 0.19439 | 0 | 0.025785 | 0.15644 | 0.012166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19439 | 0 | 0.025785 | 0.15644 | 0.012166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,151 км по адресу: р.п. Шербакуль Шербакулького муниципального района Омской области по соглашению № 56.5500.5935.21 | M_IP.55.3931_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | -0.026 | 0 | 0 | -0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Алексеевка по соглашению о переустройстве №56.5500.3790.22 от 16.06.2022 (Фадеев А.А.) | N_IP.55.0024_ОЭ | нд | 0.11689 | 0 | 0 | 0 | 0.11689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021187 | 0 | 0 | 0 | 0.021187 | 0.00030131 | 0 | 0 | 0 | 0.00030131 | 0.095402 | 0 | 0 | 0 | 0.095402 | нд | 0.2082 | 0.019629 | 0.027428 | 0.14729 | 0.013852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021187 | 0.019629 | 0 | 0 | 0.0015579 | 0.00030131 | 0 | 0 | 0 | 0.00030131 | 0.18671 | 0 | 0.027428 | 0.14729 | 0.011993
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ по адресу: Омская область, Нововаршавский район по соглашению № 56.5500.4568.22 от 19.08.2022 | N_IP.55.0029_ОЭ | нд | 0.081784 | 0 | 0 | 0.03892 | 0.042864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042375 | 0 | 0 | 0.0043183 | 0.038057 | 0.0030024 | 0 | 0 | 0.0030024 | 0 | 0.036406 | 0 | 0 | 0.031599 | 0.0048073 | нд | 0.10096 | 0 | 0.031173 | 0.058097 | 0.011691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096153 | 0 | 0.031173 | 0.058097 | 0.0068836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048073 | 0 | 0 | 0 | 0.0048073
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4КВ, ВЛ-10КВ по соглашению № 56.5500.4470.22 от 09.08.2022 по адресу: Омская область, Калачинский район, Лагушино (ООО «АРТ РемСтрой») | N_IP.55.0030_ОЭ | нд | 0.19575 | 0 | 0 | 0.042956 | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 | 0.042956 | 0 | 0 | 0.042956 | 0 | нд | 0.25114 | 0 | 0.13259 | 0.098348 | 0.020205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25114 | 0 | 0.13259 | 0.098348 | 0.020205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,150 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,240 км, по соглашению № 56.5500.163.23 от 20.01.2023 по адресу: Омская область, Горьковский район (ООО "Сиброс") | O_IP.55.0046_ОЭ | нд | 0.51695 | 0 | 0 | 0.30714 | 0.20981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088949 | 0 | 0 | 0 | 0.088949 | 0.11231 | 0 | 0 | 0.0053913 | 0.10692 | 0.31568 | 0 | 0 | 0.30175 | 0.013936 | нд | 0.44648 | 0.084108 | 0.089682 | 0.23667 | 0.036018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088949 | 0.084108 | 0 | 0 | 0.0048413 | 0.34359 | 0 | 0.089682 | 0.23667 | 0.017241 | 0.013936 | 0 | 0 | 0 | 0.013936
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,090 км ,ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,160 км, по соглашению № 56.5500.6445.22 от 04.04.2023 по адресу: Омская область, Знаменский район (Администрация Знаменского МР Омской области) | O_IP.55.0047_ОЭ | нд | 0.29831 | 0 | 0 | 0.099341 | 0.19897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067169 | 0 | 0 | 0 | 0.067169 | 0.11415 | 0 | 0 | 0 | 0.11415 | 0.11698 | 0 | 0 | 0.099341 | 0.017643 | нд | 0.29831 | 0.063513 | 0.029799 | 0.099341 | 0.10565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067169 | 0.063513 | 0 | 0 | 0.0036558 | 0.2135 | 0 | 0.029799 | 0.099341 | 0.084356 | 0.017643 | 0 | 0 | 0 | 0.017643
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,048 км, по соглашению № 56.5500.948.23 от 13.03.2023 по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Новый свет (ИП КФХ Клочков А. П.) | O_IP.55.0045_ОЭ | нд | 0.0936 | 0 | 0 | 0.05153 | 0.04207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034614 | 0 | 0 | 0 | 0.034614 | 0.00026306 | 0 | 0 | 0 | 0.00026306 | 0.058723 | 0 | 0 | 0.05153 | 0.0071932 | нд | 0.12345 | 0.03273 | 0.033308 | 0.048069 | 0.0093402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034614 | 0.03273 | 0 | 0 | 0.0018839 | 0.00026306 | 0 | 0 | 0 | 0.00026306 | 0.088571 | 0 | 0.033308 | 0.048069 | 0.0071932
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП Тк-4-14 ф.2, ВЛ-0,4кВ от КТП Тк-4-28 ф.3 по адресу: Омская область, Тюкалинский район по соглашению о переустройстве №56.5500.4188.22 от 01.07.2022 (Чупин И.Н.) | N_IP.55.0027_ОЭ | нд | 0.004305 | 0 | 0 | 0 | 0.004305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004305 | 0 | 0 | 0 | 0.004305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.004305 | 0 | 0 | 0 | 0.004305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004305 | 0 | 0 | 0 | 0.004305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,163 км, перемещение КТП-250 кВА по адресу: Омский район, ДНТ Излучина-2 по соглашению № 56.5500.5310.21 от 14.10.2021 года | M_IP.55.4021_ОЭ | 0.078481 | 0.078481 | 0 | 0 | 0.067381 | 0.0111 | 0.066779 | 0 | 0 | 0.066779 | 0 | 0.011703 | 0 | 0 | 0.00060262 | 0.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011615 | 0.011615 | 0 | 0.0015299 | 0.00051483 | 0.0095703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011615 | 0 | 0.0015299 | 0.00051483 | 0.0095703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ протяженностью 0,126 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,116 км Омская область по соглашению №56.5500.6442.21 от 17.12.2021 | M_IP.55.4018_ОЭ | 0.041271 | 0.041271 | 0 | 0 | 0.033816 | 0.0074545 | 0.03978 | 0 | 0 | 0.032325 | 0.0074545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014909 | 0 | 0 | 0.0014909 | 0 | 0.0074545 | 0.0074545 | 0 | 0 | 0 | 0.0074545 | 0.0074545 | 0 | 0 | 0 | 0.0074545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ протяженностью 1,589 км, строительство КЛ-10кВ протяженностью 0,867 км в Омской области по соглашению №56.5500.6539.21 от 23.12.2021 | M_IP.55.4019_ОЭ | 0.15403 | 0.15403 | 0 | 0 | 0.15403 | 0 | 0.15403 | 0 | 0 | 0.15403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,082 км, перемещение КТП, строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,162 км по адресу: Омская область, Павлоградский район по соглашению 56.5500.565.22 от 04.02.2022 года | M_IP.55.0020_ОЭ | 0.14769 | 0.14769 | 0 | 0 | 0.13627 | 0.011421 | 0.11061 | 0 | 0 | 0.099189 | 0.011421 | 0.032577 | 0 | 0 | 0.032577 | 0 | 0.0023395 | 0 | 0 | 0.0023395 | 0 | 0.0021656 | 0 | 0 | 0.0021656 | 0 | 0.021224 | 0.021224 | 0 | 0 | 0 | 0.021224 | 0.011421 | 0 | 0 | 0 | 0.011421 | 0.0098024 | 0 | 0 | 0 | 0.0098024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,820 км , по соглашению № 56.5500.930.23 от 13.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0049_ОЭ | нд | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11438 | 0 | 0 | 0 | 0.11438 | 0.03261 | 0 | 0 | 0 | 0.03261 | нд | 0.1225 | 0.067449 | 0 | 0 | 0.055047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068985 | 0.064603 | 0 | 0 | 0.0043813 | 0.053511 | 0.0028452 | 0 | 0 | 0.050666
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,506 км, по соглашению № 56.5500.1009.23 от 15.03.2023 по адресу: Омская область, Исилькульский район (МУ «Исилькульский районный центр по координации строительства газопроводов») | O_IP.55.0051_ОЭ | нд | 0.31828 | 0 | 0 | 0.12144 | 0.19684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078458 | 0 | 0 | 0 | 0.078458 | 0.23982 | 0 | 0 | 0.12144 | 0.11838 | нд | 0.4732 | 0.075476 | 0.098979 | 0.17516 | 0.12358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078458 | 0.073257 | 0 | 0 | 0.0052012 | 0.39474 | 0.002219 | 0.098979 | 0.17516 | 0.11838
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,06 км, по соглашению № 56.5500.5791.22 от 21.06.2023 по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Березовка (Мухаметрахимова С.С.) | O_IP.55.0052_ОЭ | нд | 0.034228 | 0 | 0 | 0 | 0.034228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033839 | 0 | 0 | 0 | 0.033839 | 0.00038914 | 0 | 0 | 0 | 0.00038914 | нд | 0.034228 | 0.031595 | 0 | 0 | 0.0026324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033839 | 0.031595 | 0 | 0 | 0.0022432 | 0.00038914 | 0 | 0 | 0 | 0.00038914
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ РП-1-1, ВЛ-10кВ РП-1-6, ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-6 ф.2, ВЛ-0,4кВ от ТП РП-1-1-10 ф.1 по адресу: Омская область, Азовский район по соглашению о переустройстве №56.5500.2187.22 от 18.04.2022 (Администрация Азовского немецкого национального муниципального района Омской области) | N_IP.55.0026_ОЭ | нд | 0.00080644 | 0 | 0 | 0.00080644 | 0 | 0.00080644 | 0 | 0 | 0.00080644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 1,194 км по адресу: Омская область, Омский район по соглашению о переустройстве № 56.5500.4245.21 от 18.08.2021 года | M_IP.55.3846_ОЭ | 2.7969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ протяженностью 0,644 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,072 км в Омской области по соглашению №56.5500.5304.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4016_ОЭ | 1.5594 | 0.16467 | 0 | 0 | 0 | 0.16467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079229 | 0 | 0 | 0 | 0.079229 | 0.081402 | 0 | 0 | 0 | 0.081402 | 0.00404 | 0 | 0 | 0 | 0.00404 | 1.2923 | 0.16467 | 0.074916 | 0 | 0 | 0.089754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079229 | 0.074916 | 0 | 0 | 0.0043122 | 0.00060214 | 0 | 0 | 0 | 0.00060214 | 0.08484 | 0 | 0 | 0 | 0.08484
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,109 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,239 км в Омской области №56.5500.5309.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4020_ОЭ | 0.64827 | 0.42038 | 0 | 0 | 0.18663 | 0.23375 | 0.21898 | 0 | 0 | 0 | 0.21898 | 0.0071817 | 0 | 0 | 0 | 0.0071817 | 0.023862 | 0 | 0 | 0.023862 | 0 | 0.17036 | 0 | 0 | 0.16277 | 0.0075947 | 0.62526 | 0.57862 | 0.10059 | 0.02919 | 0.31568 | 0.13316 | 0.10768 | 0.10059 | 0 | 0 | 0.0070842 | 0.11848 | 0 | 0 | 0 | 0.11848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35246 | 0 | 0.02919 | 0.31568 | 0.0075947
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,804 км в Омской области по соглашению №56.5500.5305.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4017_ОЭ | 1.6585 | 0.18465 | 0 | 0 | 0 | 0.18465 | 0.18367 | 0 | 0 | 0 | 0.18367 | 0.00097224 | 0 | 0 | 0 | 0.00097224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0.18465 | 0.17182 | 0 | 0 | 0.012827 | 0.18367 | 0.17182 | 0 | 0 | 0.011854 | 0.00097224 | 0 | 0 | 0 | 0.00097224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ протяженностью 0,334 км по адресу: Омская область, Исилькульский район, а/д оз. Камысловское - совхоз Боевой - Новорождественка по соглашению о переустройстве № 56.5500.295.21 от 29.01.2021 года | M_IP.55.3827_ОЭ | 0.41733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,03 км, по адресу: Омская область, Любинский район по соглашению №56.5500.5773.22 от 07.11.2022 (Айрапетян Л.И.) | O_IP.55.0039_ОЭ | нд | 0.063715 | 0 | 0 | 0.0032657 | 0.06045 | 0.024247 | 0 | 0 | 0 | 0.024247 | 0.00017458 | 0 | 0 | 0 | 0.00017458 | 0.035231 | 0 | 0 | 0 | 0.035231 | 0.0040621 | 0 | 0 | 0.0032657 | 0.00079636 | нд | 0.070045 | 0.023904 | 0.032189 | 0.0095951 | 0.0043566 | 0.024247 | 0.023904 | 0 | 0 | 0.00034306 | 0.00017458 | 0 | 0 | 0 | 0.00017458 | 0.044827 | 0 | 0.032189 | 0.0095951 | 0.0030426 | 0.00079636 | 0 | 0 | 0 | 0.00079636
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,620 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению о переустройстве №56.5500.6408.22 от 19.12.2022 (Администрация Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области) | O_IP.55.0042_ОЭ | нд | 0.44821 | 0 | 0 | 0.19636 | 0.25185 | 0.11407 | 0 | 0 | 0 | 0.11407 | 0.12277 | 0 | 0 | 0.01458 | 0.10819 | 0.030193 | 0 | 0 | 0.027672 | 0.0025213 | 0.18118 | 0 | 0 | 0.1541 | 0.027073 | нд | 0.5994 | 0.075918 | 0.10153 | 0.27933 | 0.14262 | 0.22356 | 0.075918 | 0.033313 | 0.1095 | 0.0048382 | 0.10819 | 0 | 0 | 0 | 0.10819 | 0.0025213 | 0 | 0 | 0 | 0.0025213 | 0.26513 | 0 | 0.06822 | 0.16983 | 0.027073
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,160 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,050 км по соглашению № 56.5500.5789.22 от 08.12.2022 по адресу: Омская область, Павлоградский район, с. Новоуральское (Администрация Павлоградского МР Омской области) | O_IP.55.0043_ОЭ | нд | 0.64919 | 0 | 0 | 0.27455 | 0.37464 | 0.066821 | 0 | 0 | 0 | 0.066821 | 0.37166 | 0 | 0 | 0.063843 | 0.30782 | 0.019173 | 0 | 0 | 0.019173 | 0 | 0.19153 | 0 | 0 | 0.19153 | 0 | нд | 0.64919 | 0.06578 | 0.17152 | 0.27455 | 0.13734 | 0.17454 | 0.06578 | 0 | 0 | 0.10876 | 0.47465 | 0 | 0.17152 | 0.27455 | 0.028582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ по адресу: Омская область, Полтавский район по соглашению о переустройстве № 56.5500.5790.22 от 09.12.2022 (Управление архитектуры, капитального строительства и жизнеобеспечения администрации Полтавского МР Омской области ) | O_IP.55.0041_ОЭ | нд | 0.17672 | 0 | 0 | 0 | 0.17672 | 0.065324 | 0 | 0 | 0 | 0.065324 | 0.00047033 | 0 | 0 | 0 | 0.00047033 | 0.093897 | 0 | 0 | 0 | 0.093897 | 0.017031 | 0 | 0 | 0 | 0.017031 | нд | 0.80373 | 0.06175 | 0.006482 | 0.62701 | 0.10849 | 0.065324 | 0.06175 | 0 | 0 | 0.0035738 | 0.00047033 | 0 | 0 | 0 | 0.00047033 | 0.093897 | 0 | 0 | 0 | 0.093897 | 0.64404 | 0 | 0.006482 | 0.62701 | 0.010549
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЦП-7, ВЛ-10 кВ ЦП-8 общей протяженностью 0,813 км,ВЛ-0,4 кВ от ТП ЦП-8-1 ф.3 протяженностью 0,050 км по соглашению №56.5500.2883.22 от 17.05.2022 по адресу: Омская область, Азовский ННМР, д. Роза-Долина (Администрация Азовского ННМР Омской области) | O_IP.55.0031_ОЭ | нд | 0.8616 | 0 | 0 | 0.40636 | 0.45524 | 0.0096266 | 0 | 0 | 0 | 0.0096266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40636 | 0 | 0 | 0.40636 | 0 | 0.44561 | 0 | 0 | 0 | 0.44561 | нд | 1.5906 | 0.0037928 | 0.22199 | 1.1315 | 0.23324 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0.13729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045849 | 0 | 0 | 0 | 0.0045848 | 1.4487 | 0.0037928 | 0.22199 | 1.1315 | 0.091372
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ф.4 ВЛ-0,4 от КТП-Г-21-22 кВ по адресу: Омская область, Горьковский район, р.п. Горьковское по соглашению о переустройстве № 56.5500.5547.20 от 20.10.2022 (Администрация Горьковского городского поселения Горьковского муниципального района Омской области) | N_IP.55.0035_ОЭ | нд | 0.053711 | 0 | 0 | 0.0041653 | 0.049546 | 0.038057 | 0 | 0 | 0 | 0.038057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011533 | 0 | 0 | 4.38e-05 | 0.011489 | 0.0041215 | 0 | 0 | 0.0041215 | 0 | нд | 0.074749 | 0 | 0.0078438 | 0.025203 | 0.041702 | 0.038057 | 0 | 0 | 0 | 0.038057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036693 | 0 | 0.0078438 | 0.025203 | 0.0036456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4кВ по адресу: Омская область, Одесский район по соглашению №56.5500.5735 от 03.11.2022 (ООО «АРТ РемСтрой») | N_IP.55.0038_ОЭ | нд | 0.14143 | 0 | 0 | 0.064105 | 0.077325 | 0.00066068 | 0 | 0 | 0 | 0.00066068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12304 | 0 | 0 | 0.046373 | 0.076664 | 0.017732 | 0 | 0 | 0.017732 | 0 | нд | 0.20533 | 0 | 0.064712 | 0.12801 | 0.012613 | 0.00066068 | 0 | 0 | 0 | 0.00066068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20467 | 0 | 0.064712 | 0.12801 | 0.011952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,216 км по соглашению № 56.5500.727.23 от 25.09.2023 по адресу: Омская область, Саргатский район, д. Тамбовка (Местная религиозная организация «Прихода храма иконы Божией Матери «Владимирская») | O_IP.55.0068_ОЭ | нд | 0.022656 | 0 | 0 | 0 | 0.022656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022656 | 0 | 0 | 0 | 0.022656 | нд | 0.022656 | 0.021294 | 0 | 0 | 0.001362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022656 | 0.021294 | 0 | 0 | 0.001362
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10 кВ протяженностью 0,260 км по адресу: Омская область, г.Омск по соглашению № 56.5500.2583.23 от 12.07.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0058_ОЭ | нд | 0.19107 | 0 | 0 | 0 | 0.19107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19107 | 0 | 0 | 0 | 0.19107 | нд | 0.19107 | 0.12575 | 0 | 0 | 0.065313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19107 | 0.12575 | 0 | 0 | 0.065313
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 3НТ-15 (инв. №Е000008042) протяженностью 0,218 км, по соглашению № 56.5500.3196.23 от 12.07.2023 по адресу: Омская область, Называевский район, г. Называевск (Администрация города Называевска) | O_IP.55.0061_ОЭ | нд | 0.14738 | 0 | 0 | 0 | 0.14738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14738 | 0 | 0 | 0 | 0.14738 | нд | 0.19463 | 0.030811 | 0.05362 | 0.047254 | 0.062945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19463 | 0.030811 | 0.05362 | 0.047254 | 0.062945
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,328 км, по соглашению № 56.5500.2624.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (Департамент строительства Администрации г. Омска) | O_IP.55.0063_ОЭ | нд | 0.14513 | 0 | 0 | 0 | 0.14513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14513 | 0 | 0 | 0 | 0.14513 | нд | 0.14513 | 0.089207 | 0 | 0 | 0.055927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14513 | 0.089207 | 0 | 0 | 0.055927
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,075 км по соглашению № 56.5500.3653.23 от 03.08.2023 по адресу: Омская область, п. Иртышский (Костенко Андрей Леонидович). | O_IP.55.0065_ОЭ | нд | 0.058715 | 0 | 0 | 0 | 0.058715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058715 | 0 | 0 | 0 | 0.058715 | нд | 0.14002 | 0.029051 | 0.020883 | 0.0813 | 0.0087808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14002 | 0.029051 | 0.020883 | 0.0813 | 0.0087808
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,070 км по соглашению № 56.5500.3618.23 от 25.08.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Макаркин В.А.) | O_IP.55.0064_ОЭ | нд | 0.059838 | 0 | 0 | 0 | 0.059838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059838 | 0 | 0 | 0 | 0.059838 | нд | 0.098318 | 0.032469 | 0.021458 | 0.03848 | 0.0059108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098318 | 0.032469 | 0.021458 | 0.03848 | 0.0059108
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,188 км по соглашению № 56.5500.4954.23 от 13.10.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (ООО "Логопарк Солнечный") | O_IP.55.0070_ОЭ | нд | 0.071971 | 0 | 0 | 0 | 0.071971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071971 | 0 | 0 | 0 | 0.071971 | нд | 0.23694 | 0.029757 | 0.02797 | 0.16497 | 0.014245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23694 | 0.029757 | 0.02797 | 0.16497 | 0.014245
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,049 км по соглашению № 56.5500.4431.23 от 15.09.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Молчанова Ю. Н. ) | O_IP.55.0054_ОЭ | нд | 0.058782 | 0 | 0 | 0 | 0.058782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058782 | 0 | 0 | 0 | 0.058782 | нд | 0.10628 | 0.032199 | 0.020194 | 0.047497 | 0.0063894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10628 | 0.032199 | 0.020194 | 0.047497 | 0.0063894
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ протяженностью 0,200 км, строительство КЛ 10кВ- протяженностью 0,215 км, перемещение КТП-250кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,175 км по адресу: Омская область, Исилькульский район, г.Исилькуль соглашение 56.5500.1024.20 от 10.04.2020 | M_1624_ОЭ | 1.2839 | 0.89949 | 0 | 0 | 0.80381 | 0.095684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058185 | 0 | 0 | 0.058185 | 0 | 0.6414 | 0 | 0 | 0.54572 | 0.095684 | 0.1999 | 0 | 0 | 0.1999 | 0 | 1.045 | 0.75181 | 0 | 0.037661 | 0.65612 | 0.058023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75181 | 0 | 0.037661 | 0.65612 | 0.058023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ в части доведения ширины просек (1454 га) до нормативной величины в районах Омской области на ВЛ-110 кВ: С-82, С-55, С-127, С-162, С-39, С-83, С-185, С-38, С-26, C-75, С-76, С-73, С-71, С-5, С-6, С-160; ВЛ-35 кВ: 135Ц, 126Ц, 78Ц, 204Ц, 284Ц, 16Ц, 92Ц, 123 Ц, 129Ц, 132Ц, 148Ц, 15Ц; ВЛ-10 кВ: Г-19, КП-7, Пр-5, Пя-8, С-11, Ст-3, Ст-8, А-5, В-1, Вс-11, Кл-3, Кц-7, Нк-3, НО-2, НО-11, Нп-1, Орл-5, Пб-3, Пб-6, Пб-8, Тм-2, Хм-3, Хр-7, Сх-6, Сх-4, Сх-1, Сб-9, Сб-3, Гр-3, А-1, А-4, Хр-6, Хр-1, Н-11, Бп-1, ИС-4, В-3, Ат-1, Е-4, Е-12, ЕР-10, М-14, П-2, БШ-7, Из-3, Из-4, Из-5, Р-12, Ак-10, Мб-2, Бш-10, Тв-15, Кд-4, Кд-6, КК-6, Рз-10, МП-5, МП-7, МП-13, Мс-5, Мс-7 | K_1319.1_ОЭ | 28.0435 | 38.4667 | 0 | 15.5651 | 1.0458 | 21.8558 | 3.3242 | 0 | 3.1928 | 0 | 0.13138 | 0.20369 | 0 | 0 | 0 | 0.20369 | 7.6565 | 0 | 7.3894 | 0 | 0.26704 | 27.2823 | 0 | 4.9829 | 1.0458 | 21.2537 | 17.7789 | 37.7431 | 0.1121 | 31.8795 | 0 | 5.7515 | 0.13138 | 0.1121 | 0 | 0 | 0.019289 | 4.2062 | 0 | 4.0026 | 0 | 0.20369 | 4.8151 | 0 | 4.5482 | 0 | 0.26689 | 28.5904 | 0 | 23.3288 | 0 | 5.2616
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бя-2 от пос. Белый Яр в Тевризском р-не Омской обл. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 (1,29км, 19 опор) | J_1382_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,286 км по адресу: Омская область, Павлоградский район по соглашению о переустройстве № 56.5500.383.21 от 03.02.2021 | M_1705_ОЭ | 0.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071606 | 0 | 0 | 0.0071606 | 0 | -0.0071606 | 0 | 0 | -0.0071606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,083 км по адресу: Омская область, Калачинский район, д. Львовка по соглашению о переустройстве № 56.5500.3544.21 от 13.07.2021 года | M_IP.55.3825_ОЭ | 0.045678 | 0.045678 | 0 | 0 | 0 | 0.045678 | 1.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.52e-06 | 0.00473 | 0 | 0 | 0 | 0.00473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040946 | 0 | 0 | 0 | 0.040946 | 0.0047316 | 0.0047316 | 0 | 0 | 0 | 0.0047315 | 1.52e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.52e-06 | 0.00473 | 0 | 0 | 0 | 0.00473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10кВ протяженностью 0,445 км по адресу: Омская область, Омский район по соглашению о переустройстве № 56.5500.997.22 от 25.02.2022 года. | M_IP.55.0022_ОЭ | 1.9053 | 1.9053 | 0 | 0.63164 | 1.2417 | 0.032001 | 0.015537 | 0 | 0 | 0 | 0.015537 | 0.0082639 | 0 | 0 | 0 | 0.0082639 | 1.3172 | 0 | 0.63164 | 0.6774 | 0.0082 | 0.56428 | 0 | 0 | 0.56428 | 0 | 1.5755 | 1.5755 | 0 | 0.52636 | 1.0171 | 0.032001 | 1.559 | 0 | 0.52636 | 1.0171 | 0.015537 | 0.016464 | 0 | 0 | 0 | 0.016464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,164 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,359 км по адресу: Омская область, Омский район, п. Новоомский по соглашению № 56.5500.4796.20 от 22.12.2020 | M_1668_ОЭ | 1.5228 | 1.1767 | 0 | 0 | 0.59865 | 0.57806 | 0.031783 | 0 | 0 | 0.031077 | 0.00070537 | 0.0092296 | 0 | 0 | 0.0085367 | 0.00069296 | 0.94233 | 0 | 0 | 0.38115 | 0.56118 | 0.19337 | 0 | 0 | 0.17789 | 0.015477 | 0.0013983 | 1.2066 | 0.0038642 | 0.4819 | 0.6285 | 0.092293 | 0.00070537 | 0 | 0 | 0 | 0.00070537 | 0.00069296 | 0 | 0 | 0 | 0.00069296 | 1.1897 | 0.0038642 | 0.4819 | 0.6285 | 0.075417 | 0.015477 | 0 | 0 | 0 | 0.015477
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 39.1459 | 35.3577 | 0 | 0 | 29.2019 | 6.1558 | 14.3483 | 0 | 0 | 14.027 | 0.32123 | 8.0806 | 0 | 0 | 6.9151 | 1.1654 | 3.5132 | 0 | 0 | 0.87006 | 2.6431 | 9.4157 | 0 | 0 | 7.3897 | 2.026 | 30 | 32.714 | 0.64737 | 2.5288 | 26.5582 | 2.9796 | 0.32123 | 0 | 0 | 0 | 0.32123 | 1.1654 | 0.64737 | 0 | 0 | 0.51803 | 16.5199 | 0 | 1.263 | 13.8768 | 1.3801 | 14.7074 | 0 | 1.2658 | 12.6814 | 0.76025
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.57_ОЭ | 3.1459 | 3.1459 | 0 | 0 | 3.1459 | 0 | 3.1459 | 0 | 0 | 3.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 109 шт. и ИКЗ – 27 шт. в Городском, Омском, Азовском, Павлоградском, Седельниковском, Знаменском, Черлакском, Калачинском, Нижнеомском, Кормиловском, Нововаршавском районах Омской области. | K_1321.103_ОЭ | 36 | 32.2118 | 0 | 0 | 26.056 | 6.1558 | 11.2024 | 0 | 0 | 10.8811 | 0.32123 | 8.0806 | 0 | 0 | 6.9151 | 1.1654 | 3.5132 | 0 | 0 | 0.87006 | 2.6431 | 9.4157 | 0 | 0 | 7.3897 | 2.026 | 30 | 32.714 | 0.64737 | 2.5288 | 26.5582 | 2.9796 | 0.32123 | 0 | 0 | 0 | 0.32123 | 1.1654 | 0.64737 | 0 | 0 | 0.51803 | 16.5199 | 0 | 1.263 | 13.8768 | 1.3801 | 14.7074 | 0 | 1.2658 | 12.6814 | 0.76025
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 118.5593 | 172.3244 | 4.0699 | 91.7644 | 16.6839 | 59.8061 | 59.692 | 0 | 54.6727 | 4.5303 | 0.48898 | 45.6408 | 4.0699 | 37.0918 | 0.04632 | 4.4328 | 16.6559 | 0 | 0 | 2.3565 | 14.2994 | 50.3357 | 0 | 0 | 9.7508 | 40.585 | 61.12 | 136.4146 | 0 | 45.1065 | 76.6085 | 14.6996 | 0.80905 | 0 | 0.43988 | 0.32007 | 0.049102 | 8.5888 | 0 | 3.9363 | 4.156 | 0.49652 | 47.1794 | 0 | 11.0165 | 32.88 | 3.2829 | 79.8373 | 0 | 29.7139 | 39.2524 | 10.871
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 118.5593 | 172.3244 | 4.0699 | 91.7644 | 16.6839 | 59.8061 | 59.692 | 0 | 54.6727 | 4.5303 | 0.48898 | 45.6408 | 4.0699 | 37.0918 | 0.04632 | 4.4328 | 16.6559 | 0 | 0 | 2.3565 | 14.2994 | 50.3357 | 0 | 0 | 9.7508 | 40.585 | 61.12 | 136.4146 | 0 | 45.1065 | 76.6085 | 14.6996 | 0.80905 | 0 | 0.43988 | 0.32007 | 0.049102 | 8.5888 | 0 | 3.9363 | 4.156 | 0.49652 | 47.1794 | 0 | 11.0165 | 32.88 | 3.2829 | 79.8373 | 0 | 29.7139 | 39.2524 | 10.871
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 14110 точек учета | J_1342.1_ОЭ | 12.5867 | 12.5867 | 0 | 12.5578 | 0.028886 | 0 | 13.0476 | 0 | 12.5578 | 0.48979 | 0 | -0.46091 | 0 | 0 | -0.46091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 18410 точек учета | J_1342.2_ОЭ | 46.1329 | 46.1329 | 0 | 42.1149 | 4.0181 | 0 | 46.1329 | 0 | 42.1149 | 4.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 19566 точек учета | K_1392.1_ОЭ | 41.1617 | 41.1617 | 4.0699 | 37.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1617 | 4.0699 | 37.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 3504 точек учета | N_1342.2_ОЭ | 18.678 | 72.4431 | 0 | 0 | 12.637 | 59.8061 | 0.51148 | 0 | 0 | 0.022504 | 0.48898 | 4.94 | 0 | 0 | 0.50723 | 4.4328 | 16.6559 | 0 | 0 | 2.3565 | 14.2994 | 50.3357 | 0 | 0 | 9.7508 | 40.585 | 61.12 | 136.4146 | 0 | 45.1065 | 76.6085 | 14.6996 | 0.80905 | 0 | 0.43988 | 0.32007 | 0.049102 | 8.5888 | 0 | 3.9363 | 4.156 | 0.49652 | 47.1794 | 0 | 11.0165 | 32.88 | 3.2829 | 79.8373 | 0 | 29.7139 | 39.2524 | 10.871
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 107.0238 | 146.8556 | 3.0855 | 88.1634 | 51.7686 | 3.8382 | 18.4996 | 0 | 0 | 18.2205 | 0.2791 | 1.1088 | 0 | 0 | 1 | 0.10879 | 19.5947 | 3.0855 | 10 | 3.9336 | 2.5756 | 107.6525 | 0 | 78.1634 | 28.6145 | 0.87467 | 89.877 | 91.4409 | 3.2649 | 53.6123 | 31.3655 | 3.1982 | 1.6768 | 1.5771 | 0 | 0 | 0.099715 | 1.7966 | 1.6878 | 9.6e-07 | 0 | 0.10879 | 48.29 | 0 | 41.7337 | 4.3934 | 2.1629 | 39.6775 | 0 | 11.8786 | 26.972 | 0.82684
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 5.029 | 5.081 | 3.0855 | 0 | 1.1998 | 0.79569 | 0.15203 | 0 | 0 | 0 | 0.15203 | 0.10598 | 0 | 0 | 0 | 0.10598 | 4.1494 | 3.0855 | 0 | 0.57571 | 0.48814 | 0.67359 | 0 | 0 | 0.62404 | 0.049546 | 4.7382 | 4.7822 | 3.1456 | 0.43414 | 0.90103 | 0.30148 | 1.5497 | 1.4578 | 0 | 0 | 0.091952 | 1.7938 | 1.6878 | 0 | 0 | 0.10598 | 1.1359 | 0 | 0.41271 | 0.64774 | 0.075424 | 0.30284 | 0 | 0.02143 | 0.25329 | 0.028116
6.2.4.1 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Павлоградского РЭС | F_4444_ОЭ | 0.00425 | 0.0025833 | 0 | 0 | 0 | 0.0025833 | 0.0019026 | 0 | 0 | 0 | 0.0019026 | 0.0019172 | 0 | 0 | 0 | 0.0019172 | 0.0019287 | 0 | 0 | 0 | 0.0019287 | -0.0031653 | 0 | 0 | 0 | -0.0031653 | 0.00425 | 0.0025833 | 0 | 0 | 0 | 0.0025833 | 0.0019026 | 0 | 0 | 0 | 0.0019026 | 0.0019172 | 0 | 0 | 0 | 0.0019172 | 0.0019287 | 0 | 0 | 0 | 0.0019287 | -0.0031653 | 0 | 0 | 0 | -0.0031653
6.2.4.1 | Реконструкция объекта: "Здание (гараж)". Дополнительные сведения: Назначение объекта недвижимости: "Нежилое"; Вид разрешенного использования объекта недвижимости: "Гаражное"; Кадастровый номер: "55:36:040112:1094"; Местоположение: "Омская область, г.Омск, ул. Пристанционная, д.19" | J_1361_ОЭ | 3.28 | 3.2816 | 3.0855 | 0 | 0 | 0.1961 | 0.086573 | 0 | 0 | 0 | 0.086573 | 0.10267 | 0 | 0 | 0 | 0.10267 | 3.0924 | 3.0855 | 0 | 0 | 0.0068668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 3.2816 | 3.0855 | 0 | 0 | 0.1961 | 1.4843 | 1.3977 | 0 | 0 | 0.086573 | 1.7905 | 1.6878 | 0 | 0 | 0.10267 | 0.0068668 | 0 | 0 | 0 | 0.0068668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в здании ПС 110 кВ Сибзавод | M_IP.55.0019_ОЭ | 1.7447 | 1.7968 | 0 | 0 | 1.1998 | 0.59701 | 0.06355 | 0 | 0 | 0 | 0.06355 | 0.0014019 | 0 | 0 | 0 | 0.0014019 | 1.0551 | 0 | 0 | 0.57571 | 0.47934 | 0.67676 | 0 | 0 | 0.62404 | 0.052711 | 1.4539 | 1.498 | 0.060074 | 0.43414 | 0.90103 | 0.10279 | 0.06355 | 0.060074 | 0 | 0 | 0.0034768 | 0.0014019 | 0 | 0 | 0 | 0.0014019 | 1.1271 | 0 | 0.41271 | 0.64774 | 0.066628 | 0.306 | 0 | 0.02143 | 0.25329 | 0.031281
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 101.9948 | 141.7747 | 0 | 88.1634 | 50.5689 | 3.0425 | 18.3476 | 0 | 0 | 18.2205 | 0.12707 | 1.0028 | 0 | 0 | 1 | 0.0028043 | 15.4453 | 0 | 10 | 3.3579 | 2.0875 | 106.9789 | 0 | 78.1634 | 27.9905 | 0.82512 | 85.1388 | 86.6587 | 0.11931 | 53.1781 | 30.4644 | 2.8968 | 0.12707 | 0.11931 | 0 | 0 | 0.0077634 | 0.0028043 | 0 | 9.6e-07 | 0 | 0.0028033 | 47.1541 | 0 | 41.321 | 3.7457 | 2.0875 | 39.3747 | 0 | 11.8572 | 26.7188 | 0.79873
6.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов в рамках реализации концепции ОТУиСУ (сектор 110 кВ - 1 шт., сектор 35 кВ и ниже - 5 шт) | J_1366.1_оэ | 55.8504 | 56.2973 | 0 | 49.5852 | 4.4948 | 2.2173 | 0.12707 | 0 | 0 | 0 | 0.12707 | 0.0028043 | 0 | 0 | 0 | 0.0028043 | 5.4174 | 0 | 0 | 3.3299 | 2.0875 | 50.7501 | 0 | 49.5852 | 1.1649 | 0 | 46.542 | 47.284 | 0.11931 | 41.321 | 3.7457 | 2.098 | 0.12707 | 0.11931 | 0 | 0 | 0.0077634 | 0.0028043 | 0 | 9.6e-07 | 0 | 0.0028033 | 47.1541 | 0 | 41.321 | 3.7457 | 2.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.2 | Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, общеподстанционный пункт управления Ингалы, здание с.Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский Немецкий национальный район, Тюкалинский район, служебно производственного здания Туйского участка Тевризского РЭС, гаража Скородумского мастерского участка и производственного здания Ореховского мастерского участка Усть-Ишимского РЭС, здания склада Марьяновского РЭС, здания склада Моховского участка Муромцевского РЭС, здания общеподстанционного пункта управления Большеуковского РЭС; 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район. 2021г: здания и сооружения Калачинского района. | F_67_ОЭ | 0.15211 | 0.13275 | 0 | 0 | 0.098548 | 0.034202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027959 | 0 | 0 | 0.027959 | 0 | 0.10479 | 0 | 0 | 0.070589 | 0.034202 | 0.12676 | 0.1226 | 0 | 0.026395 | 0.088394 | 0.0078078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1226 | 0 | 0.026395 | 0.088394 | 0.0078078
6.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Омскэнерго" | I_1332_ОЭ | 45.9923 | 85.3446 | 0 | 38.5782 | 45.9755 | 0.79092 | 18.2205 | 0 | 0 | 18.2205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56.1241 | 0 | 28.5782 | 26.7549 | 0.79092 | 38.47 | 39.2521 | 0 | 11.8308 | 26.6304 | 0.79092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2521 | 0 | 11.8308 | 26.6304 | 0.79092
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.42658 | 0 | 0 | 0.23104 | 0.19554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19554 | 0 | 0 | 0 | 0.19554 | 0.23104 | 0 | 0 | 0.23104 | 0 | 0 | 0.37528 | 0.029682 | 0.14469 | 0.17974 | 0.021164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37528 | 0.029682 | 0.14469 | 0.17974 | 0.021164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство сети наружного электроосвещения протяженностью 1,520 км в Троицком сельском поселении Омского района (улицы Тепличная, Российская, Пограничная, Степная, Сибирская) | O_IS.55.0001_ОЭ | нд | 0.42658 | 0 | 0 | 0.23104 | 0.19554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19554 | 0 | 0 | 0 | 0.19554 | 0.23104 | 0 | 0 | 0.23104 | 0 | нд | 0.37528 | 0.029682 | 0.14469 | 0.17974 | 0.021164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37528 | 0.029682 | 0.14469 | 0.17974 | 0.021164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 388.7717 | 340.1228 | 2.2317 | 54.0664 | 281.3871 | 2.4376 | 76.4134 | 0 | 1.1485 | 68.724 | 6.541 | 5.9333 | 0 | 0 | 0.156 | 5.7773 | 107.726 | 0.7875 | 17.7116 | 86.0228 | 3.2041 | 150.0501 | 1.4442 | 35.2064 | 126.4843 | -13.0847 | 266.1449 | 250.5514 | 4.6933 | 41.9137 | 202.0595 | 1.8849 | 6.541 | 0 | 0 | 0 | 6.541 | 83.8031 | 0.125 | 0 | 76.723 | 6.9552 | 11.4945 | 0.61721 | 15.1409 | -6.8792 | 2.6155 | 148.7128 | 3.9511 | 26.7728 | 132.2157 | -14.2268
6.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Омскэнерго" | M_IP.55.4023_ОЭ | 33.1471 | 29.9352 | 0.88171 | 28.9154 | 0.13804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9352 | 0.88171 | 28.9154 | 0.13804 | 0 | 27.6226 | 27.6456 | 0.73476 | 26.7728 | 0.13804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6456 | 0.73476 | 26.7728 | 0.13804 | 0
6.6 | Строительство цифровых каналов связи на участках: ПС 110 кВ Богословка – ПС 110 кВ Бройлерная (ВОЛС 11 км) в Омской области | M_IP.55.0017_ОЭ | 0.627 | 0.62649 | 0.6 | 0 | 0 | 0.026489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006295 | 0 | 0 | 0 | 0.006295 | 0.62019 | 0.6 | 0 | 0 | 0.020194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0.52649 | 0.5 | 0 | 0 | 0.026489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1313 | 0.125 | 0 | 0 | 0.006295 | 0.39519 | 0.375 | 0 | 0 | 0.020194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Покупка оборудования для испытания и регенерации трансформаторного масла, 3 шт | L_79_ОЭ_1 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 4.4985 | 3.388 | 0 | 0 | 3.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.388 | 0 | 0 | 3.388 | 0
6.6 | Покупка и монтаж электрозаправочной станции для электромобилей - 1 шт. со строительством ВЛ-10 кВ протяженностью 0, 05 км, КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,08 км и КТП 10/0,4 кВ мощностью 0,160 МВА. | O_IP.55.0053_ОЭ | нд | 5.8047 | 0 | 0.24145 | 3.8842 | 1.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4212 | 0 | 0 | 3.8842 | 0.53705 | 1.3835 | 0 | 0.24145 | 0 | 1.142 | нд | 4.8372 | 0.085957 | 0.38127 | 4.099 | 0.27103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8372 | 0.085957 | 0.38127 | 4.099 | 0.27103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.3493.23 от 27.07.2023 электросетевого имущества ТСН «СНТ «Пластик» по адресу: Омская область, Омский район, Дружинское сельское поселение, с. Красная Горка, в границах СНТ «Пластик» | N_IB.55.0016_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.3978.23 от 25.08.2023 электросетевого имущества Милютина С.Г. по адресу: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. Иртышская. | O_IB.55.0017_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.3842.23 от 16.08.2023 электросетевого имущества СНТ «Север» по адресу: Омская область, Омский район, Дружинское сельское поселение, в границах СНТ «Север» | O_IB.55.0018_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение по договору дарения № 36.5500.3770.23 от 11.08.2023 электросетевого имущества СНТ «Птицевод» по адресу: Омская область, Омский район, Богословское сельское поселение, в границах территории СНТ «Птицевод» (отделение 2) | O_IB.55.0019_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0934_ОЭ | 13.8423 | 3.3817 | 0 | 3.2961 | 0 | 0.085558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04712 | 0 | 0 | 0 | 0.04712 | 3.3346 | 0 | 3.2961 | 0 | 0.038438 | 11.5353 | 2.8331 | 2.7476 | 0 | 0 | 0.085558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04712 | 0 | 0 | 0 | 0.04712 | 2.786 | 2.7476 | 0 | 0 | 0.038438
6.6 | Покупка генераторов дизельных в количестве 2 шт | L_76.2_ОЭ_д1 | 6.0861 | 3.516 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | 2.1418 | 0 | 0 | 2.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | 0 | 0 | 2.1418 | 0
6.6 | Покупка оборудования связи и телемеханики: точки доступа -27 шт., антенны - 8 шт., активное сетевое оборудование - 44 шт., маршрутизаторы - 7 шт., коммутаторы - 10 шт., базовые станции - 5 шт. | F_57_ОЭ | 2.0956 | 1.5488 | 0 | 0 | 1.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5488 | 0 | 0 | 1.5488 | 0 | 1.649 | 1.2906 | 0 | 0 | 1.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88074 | 0 | 0 | 0.88074 | 0 | 0.40989 | 0 | 0 | 0.40989 | 0
6.6 | Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС - 130 шт. | M_IN.55.0003_ОЭ | 0.8 | 0.7452 | 0 | 0 | 0.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7452 | 0 | 0 | 0.7452 | 0 | 0.66667 | 0.621 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Омскэнерго" | L_IN.55.0752_ОЭ | 0.5536 | 0.072767 | 0 | 0 | 0 | 0.072767 | 0.014013 | 0 | 0 | 0 | 0.014013 | 0.014387 | 0 | 0 | 0 | 0.014387 | 0.018497 | 0 | 0 | 0 | 0.018497 | 0.025871 | 0 | 0 | 0 | 0.025871 | 0.46133 | 0.072767 | 0 | 0 | 0 | 0.072767 | 0.014013 | 0 | 0 | 0 | 0.014013 | 0.014387 | 0 | 0 | 0 | 0.014387 | 0.018497 | 0 | 0 | 0 | 0.018497 | 0.025871 | 0 | 0 | 0 | 0.025871
6.6 | Создание системы подписания документов КИС с использованием ЭЦП в части филиала "Омскэнерго" | L_IN.55.0753_ОЭ | 1.5405 | 1.4672 | 0 | 1.0909 | 0 | 0.3763 | 0.017512 | 0 | 0 | 0 | 0.017512 | 0.036271 | 0 | 0 | 0 | 0.036271 | 0.32251 | 0 | 0 | 0 | 0.32251 | 1.0909 | 0 | 1.0909 | 0 | 0 | 1.3049 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 1.2317 | 0.017512 | 0 | 0 | 0 | 0.017512 | 1.2141 | 0 | 0 | 0 | 1.2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | H_58_ОЭ | нд | 0.017787 | 0 | 0 | 0 | 0.017787 | 0.0037087 | 0 | 0 | 0 | 0.0037087 | 0.0052278 | 0 | 0 | 0 | 0.0052278 | 0.0044458 | 0 | 0 | 0 | 0.0044458 | 0.0044044 | 0 | 0 | 0 | 0.0044044 | нд | 0.017787 | 0 | 0 | 0 | 0.017787 | 0.0037087 | 0 | 0 | 0 | 0.0037087 | 0.0052278 | 0 | 0 | 0 | 0.0052278 | 0.0044458 | 0 | 0 | 0 | 0.0044458 | 0.0044044 | 0 | 0 | 0 | 0.0044044
6.6 | Покупка оборудования цифровой связи стандарта DMR - 29 шт. | J_1365_оэ | 0.95789 | 0.93389 | 0 | 0 | 0.93389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93389 | 0 | 0 | 0.93389 | 0 | 0.798 | 0.77824 | 0 | 0 | 0.77824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77824 | 0 | 0 | 0.77824 | 0
6.6 | Строительство цифровых каналов связи на участке: ПС "Тюкалинская" - Тюкалинский РЭС (ВОЛС 7 км) в Омской области | I_1340.5_ОЭ | 0.826 | 0.80407 | 0.75 | 0 | 0 | 0.054073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19875 | 0.1875 | 0 | 0 | 0.011253 | 0.60532 | 0.5625 | 0 | 0 | 0.04282 | 0.70208 | 0.67907 | 0.625 | 0 | 0 | 0.054073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 0.15625 | 0 | 0 | 0.011253 | 0.51157 | 0.46875 | 0 | 0 | 0.04282
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.745.23 от 28.02.2023 электросетевого имущества СНТ «Родничок» по адресу: Омская область, Омский район, Андреевское сельское поселение, д. Половинка, в границах СНТ «Родничок» | N_IB.55.0015_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Объекты ЭСХ Милютина С.Г., полученные по договору дарения от 28.12.2022 № 36.5500.6536.22 | N_IB.55.0012_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Объекты ЭСХ СНТ Загородное, полученные по договору дарения от 11.01.2023 № 36.5500.57.23 | N_IB.55.0014_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП (Н) 10/0,4 кВ; 250 кВА; Тл-4-7, местоположение: Омская область, Тарский МР, г. Тара, ул. Сосновая | N_IB.55.0393_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП (Н) 10/0,4 кВ; 160 кВА; А-5-10, местоположение: Омская область, Тарский район, с.Атирка | N_IB.55.0597_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП (Н) 10/0,4 кВ; 160 кВА; Лч-7-149, местоположение: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул.8 Рабочая | N_IB.55.0598_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Покупка автогидроподъёмника высота подъёма 18 метров (рабочая платформа над кабиной, двухрядная кабина) - 12 ед. | M_IN.55.0888_ОЭ | 122.5477 | 122.5477 | 0 | 0 | 122.5477 | 0 | 40.4709 | 0 | 0 | 40.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0769 | 0 | 0 | 82.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5718 | 59.5718 | 0 | 0 | 59.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5718 | 0 | 0 | 59.5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности критической информационной инфраструктуры в части филиала "Омскэнерго" | K_1570.1_ОЭ | 22.0803 | 22.0803 | 0 | 0 | 22.0803 | 0 | 22.0803 | 0 | 0 | 22.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП (Н) 10/0,4 кВ; 400 кВА; Т-4-26, местоположение: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул.3я Сосновая | N_IB.55.0657_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов ВЛ-10 кВ оп. № 15 ф. СЛ-7 - КТП-СЛ-7-5, местоположение: Омская область, Нижнеомский район, с. Соловецкое, ул. Транспортная | N_IB.55.0392_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Объекты ЭСХ СНТ Связист-3, полученные по договору дарения от 07.12.2022 № 36.5500.6231.22 | N_IB.55.0011_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП (Н) 10/0,4 кВ; 100 кВА; 9Кр-6, местоположение: Омская область, Крутинский район, Китерминское сельское поселение, у озера Камышное | N_IB.55.0394_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП (Н) 10/0,4 кВ; 160 кВА; 11Н-11, местоположение: Омская область, Называевский район, Покровское сельское поселение, у озера Девяткино | N_IB.55.0395_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Полтавская, протяженностью 45 км, с реконструкцией ПС 110/35/10 кВ Екатеринославская | F_100_ОЭ | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Покупка тахографов 33 ед. | M_IN.55.0928_ОЭ | 0.59308 | 0.025979 | 0 | 0 | 0 | 0.025979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025979 | 0 | 0 | 0 | 0.025979 | 0.49423 | 0.44198 | 0 | 0 | 0.416 | 0.025979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44198 | 0 | 0 | 0.416 | 0.025979
6.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (10 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 7843 шт. | M_1664_ОЭ | 143.0106 | 110.2456 | 0 | 0 | 110.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2456 | 0 | 0 | 110.2456 | 0 | 126.5046 | 117.8259 | 0 | 0 | 117.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8259 | 0 | 0 | 117.8259 | 0
6.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0930_ОЭ | 17.8029 | 17.7116 | 0 | 17.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7116 | 0 | 17.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9102 | 14.7596 | 0 | 14.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7596 | 0 | 0 | 14.7596 | 0 | 0 | 0 | 14.7596 | -14.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП(Н) 10/0,4 кВ 250 кВА НА-8-11, местоположение: Омская область, Любинский район, с. Увало-Ядрино | N_IB.55.0611_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП(Н) 10/0,4 кВ 250 кВА НА-8-20, местоположение: Омская область, Любинский район, д. Калиновка | N_IB.55.0612_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0931_ОЭ | 5.7628 | 5.7673 | 0 | 0 | 5.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061814 | 0 | 0 | 0.061814 | 0 | 5.7055 | 0 | 0 | 5.7055 | 0 | 4.8023 | 4.8068 | 0 | 0 | 4.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051512 | 0 | 0 | 0.051512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7553 | 0 | 0 | 4.7553 | 0
6.6 | Оснащение автотранспорта навигационной системой спутникового мониторинга и датчиками уровня топлива -50 шт. | M_IP.55.0009_ОЭ | 2.9687 | 2.9006 | 0 | 2.8109 | 0 | 0.089687 | 1.1522 | 0 | 1.1485 | 0 | 0.0036929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7484 | 0 | 1.6624 | 0 | 0.085994 | 1.5059 | 1.475 | 0 | 0 | 1.3853 | 0.089687 | 0.0036929 | 0 | 0 | 0 | 0.0036929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4713 | 0 | 0 | 1.3853 | 0.085994
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.4079.23 от 31.08.2023 электросетевого имущества ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 4,263 км , ТП 6821, 6823 общей мощностью 0,79 МВА по адресу, Омская область, г. Омск, Кировский АО, улицы: Чистая, Степная, Дергачева, Толмачева, Костерина, 1-й Чистый переулок, Деловая, Хлебникова (ЖСК "Пищевик") | N_IB.55.0021_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. КТП(Н) 10/0,4 кВ 250 кВА Кр-8-16, расположенная по адресу: Омская область, Омский район, в границах СНТ «Коммунальник». Решение Арбитражного суда Омской области от 19.09.2023 № А46-9888/2023. | N_IB.55.0022_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.5271.23 от 31.10.2023 электросетевого имущества, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, Дружинское СП, п. Горячий Ключ, ул. Лесная (Цымбал Д.А.) | N_IB.55.0023_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5001 | 0 | 0 | 0 | 6.5001 | 5.7092 | 0 | 0 | 0 | 5.7092 | 2.2434 | 0 | 0 | 0 | 2.2434 | -14.4527 | 0 | 0 | 0 | -14.4527 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5001 | 0 | 0 | 0 | 6.5001 | 5.7092 | 0 | 0 | 0 | 5.7092 | 2.2434 | 0 | 0 | 0 | 2.2434 | -14.4527 | 0 | 0 | 0 | -14.4527
6.6 | Покупка периферийного оборудования (МФУ-55 шт, Сканеры - 1 шт и др.) | J_76_ОЭ (ж) | 1.4706 | 1.4706 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 1.2255 | 1.2255 | 0 | 0 | 1.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2255 | 0 | 0 | 1.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Покупка оборудования сбора и передачи данных - 80 шт | J_76_ОЭ (и) | 1.3209 | 1.3209 | 0 | 0 | 1.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3209 | 0 | 0 | 1.3209 | 0 | 1.1007 | 1.1007 | 0 | 0 | 1.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 0 | 0 | 1.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Покупка оборудования для модернизации АРМ диспетчеров, проектировщиков и производственного персонала-776 шт. | J_76_ОЭ (к) | 3.6 | 2.7518 | 0 | 0 | 2.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5958 | 0 | 0 | 2.5958 | 0 | 3 | 2.8695 | 0 | 0 | 2.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4935 | 0 | 0 | 0.4935 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0.576 | 0
6.6 | Покупка приборов диагностики технического состояния деревянных и железобетонных опор в количестве 20 шт | J_76_ОЭ (з) | 0.71756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59797 | 0.40125 | 0 | 0 | 0.40125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40125 | 0 | 0 | 0.40125 | 0
6.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА-45 шт. | J_76.2_ОЭ (з) | 2.6568 | 2.6568 | 0 | 0 | 2.6568 | 0 | 2.6568 | 0 | 0 | 2.6568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание системы автоматизации учета документов архивного фонда в части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0933_ОЭ | 0.55975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ Кристалл (2х25 МВА) | F_1_ОЭ | нд | 0.0098392 | 0 | 0 | 0 | 0.0098392 | 0.0019228 | 0 | 0 | 0 | 0.0019228 | 0.0059283 | 0 | 0 | 0 | 0.0059283 | -0.00041394 | 0 | 0 | 0 | -0.00041394 | 0.0024021 | 0 | 0 | 0 | 0.0024021 | нд | 0.0098392 | 0 | 0 | 0 | 0.0098392 | 0.0019228 | 0 | 0 | 0 | 0.0019228 | 0.0059283 | 0 | 0 | 0 | 0.0059283 | -0.00041394 | 0 | 0 | 0 | -0.00041394 | 0.0024021 | 0 | 0 | 0 | 0.0024021
7 | Республика Хакасия | Г | 387.7839 | 544.0548 | 29.7942 | 254.5674 | 191.9856 | 67.7076 | 141.8587 | 8.6397 | 77.0559 | 36.5303 | 19.6328 | 82.2339 | 8.2265 | 24.8647 | 37.2538 | 11.889 | 93.1047 | 7.469 | 23.4336 | 50.867 | 11.3351 | 226.8575 | 5.459 | 129.2133 | 67.3345 | 24.8507 | 367.5814 | 361.6597 | 18.2975 | 174.481 | 136.6124 | 32.2688 | 48.7041 | 4.0074 | 16.8501 | 21.033 | 6.8137 | 51.2552 | 4.9078 | 16.6279 | 22.2831 | 7.4363 | 70.7541 | 4.884 | 25.5661 | 33.2071 | 7.0969 | 190.9464 | 4.4983 | 115.4368 | 60.0893 | 10.922
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 276.8148 | 415.9838 | 27.2128 | 194.9536 | 147.2884 | 46.5291 | 87.4371 | 8.3547 | 34.5494 | 31.5186 | 13.0145 | 75.1018 | 8.1952 | 23.2846 | 32.6496 | 10.9724 | 70.8259 | 6.21 | 19.5629 | 34.6972 | 10.3558 | 182.619 | 4.4529 | 117.5568 | 48.4229 | 12.1864 | 320.2064 | 306.9166 | 17.3483 | 151.1808 | 108.5781 | 29.8094 | 44.5617 | 3.9348 | 15.0763 | 19.3594 | 6.1911 | 49.3521 | 4.8539 | 15.9241 | 21.2595 | 7.3146 | 52.8525 | 4.5162 | 16.1577 | 26.6979 | 5.4808 | 160.1503 | 4.0434 | 104.0226 | 41.2613 | 10.8229
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 276.7549 | 415.9239 | 27.2128 | 194.9536 | 147.2884 | 46.4692 | 87.3772 | 8.3547 | 34.5494 | 31.5186 | 12.9546 | 75.1018 | 8.1952 | 23.2846 | 32.6496 | 10.9724 | 70.8259 | 6.21 | 19.5629 | 34.6972 | 10.3558 | 182.619 | 4.4529 | 117.5568 | 48.4229 | 12.1864 | 320.2064 | 306.9166 | 17.3483 | 151.1808 | 108.5781 | 29.8094 | 44.5617 | 3.9348 | 15.0763 | 19.3594 | 6.1911 | 49.3521 | 4.8539 | 15.9241 | 21.2595 | 7.3146 | 52.8525 | 4.5162 | 16.1577 | 26.6979 | 5.4808 | 160.1503 | 4.0434 | 104.0226 | 41.2613 | 10.8229
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 224.1655 | 288.1908 | 22.4512 | 132.8773 | 100.644 | 32.2183 | 66.3819 | 6.6274 | 27.8226 | 21.388 | 10.5438 | 58.2844 | 7.0467 | 17.5903 | 25.0951 | 8.5523 | 53.5049 | 5.8491 | 17.309 | 24.6079 | 5.739 | 110.0195 | 2.928 | 70.1553 | 29.5531 | 7.3831 | 0 | 215.2878 | 12.9759 | 107.1706 | 74.441 | 20.7004 | 24.9945 | 2.1823 | 8.2853 | 10.7707 | 3.7561 | 32.8364 | 3.8816 | 9.9986 | 14.0473 | 4.9088 | 36.286 | 3.7195 | 11.448 | 17.1509 | 3.9677 | 121.171 | 3.1925 | 77.4387 | 32.4721 | 8.0677
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 38 | 103.2656 | 4.2578 | 59.0204 | 30.856 | 9.1314 | 18.8632 | 1.3651 | 6.676 | 8.4724 | 2.3497 | 11.2829 | 1.0185 | 3.2869 | 5.3767 | 1.6008 | 6.4693 | 0.3609 | 2.1154 | 3.4576 | 0.53536 | 66.6503 | 1.5133 | 46.9422 | 13.5493 | 4.6455 | 0 | 79.3069 | 3.8282 | 40.0709 | 27.9978 | 7.4099 | 19.0392 | 1.3779 | 6.7382 | 8.5514 | 2.3716 | 9.022 | 0.81442 | 2.6282 | 4.2993 | 1.2801 | 14.2806 | 0.79668 | 4.6697 | 7.6324 | 1.1818 | 36.9651 | 0.83928 | 26.0347 | 7.5146 | 2.5765
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 14.5894 | 24.4676 | 0.50381 | 3.0559 | 15.7884 | 5.1195 | 2.1322 | 0.36222 | 0.050789 | 1.6582 | 0.060996 | 5.5345 | 0.12995 | 2.4074 | 2.1779 | 0.8193 | 10.8517 | 0 | 0.13844 | 6.6318 | 4.0814 | 5.9492 | 0.011641 | 0.4593 | 5.3205 | 0.15772 | 10.7779 | 12.3219 | 0.54418 | 3.9393 | 6.1393 | 1.6991 | 0.52803 | 0.37472 | 0.052722 | 0.037291 | 0.063303 | 7.4938 | 0.15785 | 3.2973 | 2.9129 | 1.1257 | 2.2859 | 0 | 0.04 | 1.9145 | 0.33134 | 2.0142 | 0.011616 | 0.54927 | 1.2746 | 0.17874
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ с.Туим ГБУ РХ "Туимский психоневрологический интернат", РХ, Ширинский район, с. Туим ул. Тихонова, 19А Договор 20.1900.4269.22 на 675,4 кВт. | N_IT.19.0015_ХЭ | нд | 0.46747 | 0 | 0 | 0.46118 | 0.006291 | 0.00011055 | 0 | 0 | 0 | 0.00011055 | 0.00011349 | 0 | 0 | 0 | 0.00011349 | 0.00014591 | 0 | 0 | 0 | 0.00014591 | 0.4671 | 0 | 0 | 0.46118 | 0.005921 | нд | 0.39045 | 0 | 0 | 0.38513 | 0.0053146 | 0.00011055 | 0 | 0 | 0 | 0.00011055 | 0.00011349 | 0 | 0 | 0 | 0.00011349 | 0.00014591 | 0 | 0 | 0 | 0.00014591 | 0.39008 | 0 | 0 | 0.38513 | 0.0049446
7.1.1.3 | "Строительство ВЛ-10кВ ф,01-15 проводом АС-35 0,01км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.1977.23 200кВт.Асфальтовый завод НО ""МЖФ"")" | O_1977.23_ХЭ | нд | 0.0084743 | 0.008345 | 0 | 0 | 0.00012933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084743 | 0.008345 | 0 | 0 | 0.00012933 | нд | 0.0084743 | 0.008345 | 0 | 0 | 0.00012933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084743 | 0.008345 | 0 | 0 | 0.00012933
7.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета 110кВ - 1шт. (В рамках исполнения договора ТП с ООО Коммунаровский рудник №20.1900.2698.21 | O_2026_ХЭ | нд | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ- 10 кВ ф. 30-08 до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. 0,382км. Стр-во ТП-10/0,4 кВ 630кВа монтаж прибора учета 0,4кВ трансформаторного включения - 1шт. В рамках исполнения договора ТП №20.1900.3258.21, 337кВт | O_2019_ХЭ | нд | 0.077374 | 0 | 0 | 0 | 0.077374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077374 | 0 | 0 | 0 | 0.077374 | нд | 0.077374 | 0 | 0 | 0 | 0.077374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077374 | 0 | 0 | 0 | 0.077374
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ проводом АС-70 0,025км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.373.23 от 27.04.2023 250кВт.нежилое помещение ООО "ТК Уголь") | O_373.23_ХЭ | нд | 0.6347 | 0.0023118 | 0.11215 | 0.51881 | 0.0014234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6347 | 0.0023118 | 0.11215 | 0.51881 | 0.0014234 | нд | 0.54552 | 0.001987 | 0.096396 | 0.44591 | 0.0012234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54552 | 0.001987 | 0.096396 | 0.44591 | 0.0012234
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф.29-20 на ж/б опорах СИП 3*70 - 2,06км. Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ПС "Белоярская" до границы земельного участка заявителя на ж/б опорах СИП 3*70 - 2,46км.строительство двух однотрансформаторных ТП 6/0,4кВ 630 кВА каждая Монтаж комплексов коммерческого учета 3ф. полукосвенного включения - 2шт. в рамках исполнения договора ТП 20.1900.4870.22 575,5кВт | N_2024_ХЭ | нд | 5.9389 | 0.12991 | 1.0625 | 1.1841 | 3.5624 | 0.033955 | 0.033702 | 0 | 0 | 0.00025277 | 1.8879 | 0.095228 | 0.71534 | 0.8441 | 0.23325 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 3.256 | 0.76099 | 0.00098424 | 0.34715 | 0.33999 | 0.072873 | нд | 3.2333 | 0.14161 | 1.2538 | 1.3887 | 0.44923 | 0.033955 | 0.033702 | 0 | 0 | 0.00025277 | 2.1139 | 0.10663 | 0.80096 | 0.94513 | 0.26116 | 0.092744 | 0 | 0 | 0 | 0.092744 | 0.99276 | 0.001284 | 0.45287 | 0.44353 | 0.095067
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 21-13 с. СИП-3 1*50 - 0,017км., строительство КЛ-10кВ в траншее кабелем ААБл - 10 3*50 - 1,059км. Строительство ВЛ-10 кВ ф. 21-08 с. СИП-3 1*50 - 0,014км., строительство КЛ-10кВ в траншее кабелем ААБл - 10 3*50 - 1,013км. Строительство ВЛИ-0,4кВ СИП-2 3*50+1*50 - 0,11км. Установка двух новых однотрансформатных КТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 630 кВА каждый в рамках исполнения договора ТП 20.1900.372.22 от 03.03.2022г. 620кВт Аскизская школа | M_2022_ХЭ | 12.9672 | 8.9627 | 0.36324 | 1.8813 | 5.2463 | 1.4718 | 0.47586 | 0.32852 | 0.050789 | 0.035925 | 0.060633 | 3.6465 | 0.034723 | 1.6921 | 1.3338 | 0.58594 | 7.5898 | 0 | 0.13844 | 6.6261 | 0.82527 | -2.7495 | 0 | 0 | -2.7495 | 0 | 10.7779 | 8.0667 | 0.39224 | 2.5891 | 3.9196 | 1.1658 | 0.49397 | 0.34101 | 0.052722 | 0.037291 | 0.062939 | 5.3798 | 0.051227 | 2.4963 | 1.9677 | 0.86445 | 2.193 | 0 | 0.04 | 1.9145 | 0.23845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ф. 29-15 ПС Черногорская-горская-РП-3 до места установки новой ТП-10/0,4кВ на ж/б опорах СВ-110/5 проводом СИП 3 1*50 - 0,108км.; Строительство КЛ-10кВ ф.29-32 от яч. 32 РУ-10кВ ПС Городская кабелем АПвБВнг/А/LS 3*70 в траншее до оп. №1 ВЛ-10кВ ф. 29-32 - 0,055км.; строительство ВЛ-10кВ ф. 29-32 до места установки новой ТП-10/0,4кВ на ж/б опорах СВ-110/5 проводом СИП 3 1*50 - 0,94км.; Строительство двух однотрансформаторных ТП-10/0,4кВ 250кВА (№29-32-344 №29-15-345), с монтажем двух комплексов коммерческого учета электрической энергии. Договор ТП №20.1900.1743.22, 160кВт | N_2023_ХЭ | 1.6222 | 1.628 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 1.6222 | 0 | 0 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005729 | 0 | 0 | 0.005729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.0599 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.0599 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.2 | "Реконструкция ПС 110/35/10кВ Райково с установкой 2-го трансформатора 16 МВА, расширением ОРУ 110кВ ВВ-110кВ 1 шт." | J_2005_ХЭ | 0.0599 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 88.3768 | 111.1698 | 1.7825 | 58.78 | 30.0688 | 20.5384 | 54.4216 | 0.28504 | 42.5065 | 5.0118 | 6.6183 | 7.0333 | 0.028264 | 1.5682 | 4.5203 | 0.91656 | 16.9102 | 1.1537 | 3.0489 | 12.3683 | 0.33927 | 32.8048 | 0.31553 | 11.6565 | 8.1684 | 12.6643 | 23.7835 | 32.1992 | 0.71945 | 22.4678 | 7.1228 | 1.8892 | 4.1425 | 0.072524 | 1.7738 | 1.6735 | 0.62262 | 1.0707 | 0.028264 | 0.60361 | 0.31708 | 0.12171 | 13.1181 | 0.27371 | 8.6762 | 3.1224 | 1.0458 | 13.868 | 0.34496 | 11.4142 | 2.0098 | 0.099038
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.9645 | 3.9645 | 0 | 0 | 3.9645 | 0 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.10183 | 0 | 3.8627 | 0 | 0 | 3.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.9645 | 3.9645 | 0 | 0 | 3.9645 | 0 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.10183 | 0 | 3.8627 | 0 | 0 | 3.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Юго-Западная в части замены вышедшего из строя выключателя В-2Т-110 кВ марки ВМТ-110Б-25/1250 на элегазовый выключатель - 1 шт. Аварийно восстановительные работы. | L_11_ХЭ | 0.10183 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.10183 | 0 | 0.10183 | 0 | 0 | 0.10183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10 кВ "Копьево" ВЛ-С-327, 1 шт. | H_603_ХЭ_10 | 1.2876 | 1.2876 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10 кВ "Копьево" С-328, 1шт. | H_603_ХЭ_11 | 1.2876 | 1.2876 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-310, 1шт. | H_603_ХЭ_14 | 1.2876 | 1.2876 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 20.169 | 33.8296 | 1.5436 | 6.1854 | 24.5897 | 1.511 | 4.8098 | 0.046113 | 0.62445 | 3.8337 | 0.30557 | 2.8348 | 0.028264 | 1.4351 | 0.52651 | 0.84495 | 16.818 | 1.1537 | 3.0446 | 12.2831 | 0.33664 | 9.367 | 0.31553 | 1.0812 | 7.9464 | 0.023797 | 5.4501 | 17.2848 | 0.71426 | 10.7947 | 4.4006 | 1.3752 | 1.9347 | 0.067328 | 1.0314 | 0.52328 | 0.31273 | 0.29916 | 0.028264 | 0.38518 | -0.11871 | 0.0044228 | 12.1135 | 0.27371 | 8.619 | 2.21 | 1.0108 | 2.9374 | 0.34496 | 0.75922 | 1.7861 | 0.047179
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 9.3135 | 23.7819 | 1.5425 | 5.5229 | 16.4276 | 0.28886 | 4.5656 | 0.046113 | 0.62445 | 3.8337 | 0.061335 | 1.9907 | 0.028264 | 1.4351 | 0.52651 | 0.0008081 | 12.576 | 1.1526 | 2.3821 | 8.8384 | 0.20292 | 4.6495 | 0.31553 | 1.0812 | 3.229 | 0.023797 | 0 | 12.3375 | 0.7006 | 6.8702 | 4.3928 | 0.37389 | 1.7215 | 0.060109 | 1.0314 | 0.52328 | 0.10679 | 0.29602 | 0.028264 | 0.38518 | -0.11871 | 0.0012778 | 7.3825 | 0.26727 | 4.6945 | 2.2021 | 0.21865 | 2.9374 | 0.34496 | 0.75922 | 1.7861 | 0.047179
7.2.2.1 | Реконструкция уч. ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 15-620-261 - Монтаж ВЛ на ж/б опорах пр СИП-2 3*50+1*50 - 0,2км. Демонтаж 0,015км. возле Богородице-Рождественского храма в г. Черногорске (соглашение 56.1900.5295.22) | N_2975_ХЭ | нд | 0.54245 | 0.042178 | 0.50028 | 0 | 0 | 0.028548 | 0.028548 | 0 | 0 | 0 | 0.01357 | 0.01357 | 0 | 0 | 0 | 0.0053353 | 5.958e-05 | 0.0052758 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | нд | 0.45928 | 0.046777 | 0.4125 | 0 | 0 | 0.028548 | 0.028548 | 0 | 0 | 0 | 0.01357 | 0.01357 | 0 | 0 | 0 | 0.41716 | 0.0046587 | 0.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.28-12 в пролетах опор 80/12-80/13 с установкой 2х дополнительных опор с повышенным габаритом с укосами, монтаж СИП-3 1х95 от существующей опоры №80/12 до существующей опоры №80/13 через вновь установленные опоры №1 и №2 ориентировочной протяженностью 250м., демонтаж А-70 в существующем пролете №№80/12-80/13 протяженностью 100м (согл. 56.1900.5272.22 ) | O_2974_ХЭ | нд | 0.095659 | 0.095659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014694 | 0.014694 | 0 | 0 | 0 | 0.080965 | 0.080965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.095659 | 0.095659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014694 | 0.014694 | 0 | 0 | 0 | 0.080965 | 0.080965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.21-11 оп.17-19(дем. АС-70/11 - 0,09км. мон. 0,09км СИП3*70) ВЛ-10 кВ ф. 21-09 оп. 38-39 (уст. подк.) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 21-11-08 (совместный подвес ВЛ-10 кВ ф.21-11 оп.17-19(СИП-2 3х70+1х70 дем./мон.-0,09км.)согл. 56.1900.2938.23 | O_2938.23_ХЭ | нд | 0.096817 | 0.096817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096817 | 0.096817 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.096817 | 0.096817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096817 | 0.096817 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-26. Монтаж КЛ-10 кВ протяженностью 0,2км; Демонтаж существующей одностоечной ж/б опоры (в рамках соглашения №56.1900.3445.23 от 12.10.2023 с ГКУ РХ «УКС») | O_3445.23_ХЭ | нд | 0.069405 | 0.069405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069405 | 0.069405 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069405 | 0.069405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069405 | 0.069405 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ Аршаново - ПС 35/10кВ Кирба" (Т-57) в пролетах опор №1-31а, протяженностью 2,786км. с установкой распределительного пункта 35кВ (реализация соглашения о компенсации затрат 56.1900.476.21 с ООО "Разрез Аршановский) | M_IP.19.3671_ХЭ | 7.8672 | 8.0972 | 0 | 0.04214 | 8.0551 | 0 | 0.58497 | 0 | 0.04214 | 0.54283 | 0 | 0.51788 | 0 | 0 | 0.51788 | 0 | 6.9944 | 0 | 0 | 6.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Аршаново – Кирба (Т-57) оп. №55-57 с заменой промежуточных опор на анкерные с повышенным габаритом, протяженность монтируемого участка 0,51км., протяженность демонтируемого участка 0,53км. Соглашение № 56.1900.2708.21 | M_IP.19.3913_ХЭ | нд | 2.3501 | 0.017565 | 1.9898 | 0.28716 | 0.055616 | 0.91769 | 0.017565 | 0.55735 | 0.28716 | 0.055616 | 1.4325 | 0 | 1.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.908 | 0.031561 | 1.3824 | 0.39406 | 0.09993 | 1.6489 | 0.031561 | 1.0014 | 0.51597 | 0.09993 | 0.25906 | 0 | 0.38096 | -0.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Переустройство ВЛ-0,4кВ_рп_Аскиз,ул. Нагорная (водозабор) по соглашению 56.1900.3829.22 | N_19.0056_ХЭ | нд | 0.056776 | 0 | 0.027626 | 0.0081198 | 0.02103 | 0.036776 | 0 | 0.024958 | 0.0060992 | 0.0057195 | 0.0054971 | 0 | 0.0026684 | 0.0020206 | 0.0008081 | 0.014503 | 0 | 0 | 0 | 0.014503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05278 | 0 | 0.034139 | 0.010507 | 0.0081344 | 0.044088 | 0 | 0.02992 | 0.0073118 | 0.0068566 | 0.0086922 | 0 | 0.0042193 | 0.0031951 | 0.0012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 6/0,4 кВ для строительства автомобильной дороги Абакан – Большой Ортон – Таштагол с подъездом к г. Междуреченску на участке В.Теи – Шора – Изыхгол, км 23+130 – км 30+375, в Аскизском р-не РХ, согл.56.1900.1612.22 | N_2972_ХЭ | нд | 1.5513 | 0 | 0 | 1.5513 | 0 | 1.5513 | 0 | 0 | 1.5513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии электропередач ВЛ-35 кВ Югачи - Бирикчуль (Т-25) с установкой дополнительной анкерной опоры в пролетах опор 11-12, протяженность монтируемого участка 0,169км., протяженность демонтируемого участка 0,129км. в рамках реализации соглашения с ПАО РЖД № 56.1900.1749.21 | M_IP.19.3934_ХЭ | нд | 1.1977 | 0.22789 | 0.34608 | 0.62368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15868 | 0.15868 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0.069208 | 0.34608 | 0.62368 | 0 | нд | 0.85959 | 0.06634 | 0.28309 | 0.51016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00973 | 0.00973 | 0 | 0 | 0 | 0.84986 | 0.05661 | 0.28309 | 0.51016 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ-10 кВ: ф.29-05 в пролетах опор 63-66 - демонтаж 0,16кВ ВЛ-10кВ, монтаж 0,01км. ВЛ-10кВ, монтаж КЛ-10кВ 0,29км., ф.03-08 демонтаж ВЛ-10кВ 0,164км., монтаж КЛ-10кВ - 0,2км. Соглашение 56.1900.1336.21 от 31.05.2021 | M_IP.19.3756_ХЭ | нд | 2.7907 | 0.020834 | 1.4195 | 1.2035 | 0.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066072 | 0 | 0 | 0.0066072 | 0 | 2.7841 | 0.020834 | 1.4195 | 1.1969 | 0.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.267 | 0.024448 | 1.6657 | 1.4045 | 0.17238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.267 | 0.024448 | 1.6657 | 1.4045 | 0.17238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ фидер 57-02 протяженностью 0,106км. в том числе - протяженность монтируемого участка ВЛ-10кВ 0,038 км. поводом АС-50, с переводом ВЛ-10 кВ в КЛ-10 кВ кабелем ЦААБл 3*95 протяженностью 0,068км., протяженность демонтируемого участка 0,067км. в рамках реализации соглашения с ПАО РЖД №56.1900.1473.21 | M_IP.19.3935_ХЭ | нд | 1.7508 | 0 | 0 | 1.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7508 | 0 | 0 | 1.7508 | 0 | нд | 1.459 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Т-58 "Райково-Аршаново", в пролетах опор №№4-5, протяженность монтируемого одноцепного участка 0.191км., протяженность демонтируемой цепи 2-х цепного участка - 0,168км. Реконструкция одноцепной ВЛ-10кВ ф. 21-08 проводом СИП-3 1*70, монтаж 0,408км., демонтаж 0,404км. в рамках реализации соглашения с ООО Разрез Аршановский (№56.1900.5439.18) | M_1011_ХЭ | 1.4463 | 1.5815 | 0.13518 | 0 | 1.4463 | 0 | 1.4463 | 0 | 0 | 1.4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13518 | 0.13518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач ВЛ-10 кВ фидер 21-09 в пролете опор 155-161 (демонтаж 0,34км) со строительством участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,45км. в рамках реализации соглашения с ПАО РЖД №56.1900.1775.21 | M_IP.19.3936_ХЭ | нд | 1.5852 | 0.67763 | 0.24016 | 0.64358 | 0.023797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63486 | 0.63486 | 0 | 0 | 0 | 0.95031 | 0.042772 | 0.24016 | 0.64358 | 0.023797 | нд | 1.892 | 0.092809 | 0.47613 | 1.2759 | 0.047179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008013 | 0.008013 | 0 | 0 | 0 | 1.884 | 0.084796 | 0.47613 | 1.2759 | 0.047179
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.97-23 в пролетах опор 45-46 с заменой на КЛ-10 кВ протяженностью 0,06 км. (соглашение 56.1900.1280.23 от 23.05.2023 с МКУ Архоград) | O_1280.23_ХЭ | нд | 0.52725 | 0.028694 | 0.3357 | 0.12134 | 0.04151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52725 | 0.028694 | 0.3357 | 0.12134 | 0.04151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.58766 | 0.031982 | 0.37417 | 0.13524 | 0.046266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58766 | 0.031982 | 0.37417 | 0.13524 | 0.046266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20-26 и ф. 20-66 , с переустройством в КЛ-10кВ Кабелем 120мм2 с алюминиевой жилой-0,16км. Монтаж двухцепной ВЛЗ 10 кВ - 0,114км СИП 3*70мм, демонтаж двухцепной ВЛЗ-10кВ - 0,075км (согл. №56.1900.1919.23 от 22.06.23 МКУ Архоград) | O_1919.23_ХЭ | нд | 1.4128 | 0.054469 | 0.62165 | 0.73668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2019 | 0.054469 | 0.62165 | 0.52579 | 0 | 0.21088 | 0 | 0 | 0.21088 | 0 | нд | 1.5141 | 0.068618 | 0.78313 | 0.66237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5141 | 0.068618 | 0.78313 | 0.66237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.28-12, монтаж СИП-3 1х70 по вновь установленным ж/б опорам ориентировочной протяженностью 990м., (в рамках соглашения 56.1900.5551.23 | O_5551.2_ХЭ | нд | 0.076187 | 0.076187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038857 | 0.038857 | 0 | 0 | 0 | 0.03733 | 0.03733 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076187 | 0.076187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038857 | 0.038857 | 0 | 0 | 0 | 0.03733 | 0.03733 | 0 | 0 | 0
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.8556 | 10.0478 | 0.001086 | 0.66247 | 8.1621 | 1.2221 | 0.24423 | 0 | 0 | 0 | 0.24423 | 0.84415 | 0 | 0 | 0 | 0.84415 | 4.2419 | 0.001086 | 0.66247 | 3.4447 | 0.13372 | 4.7174 | 0 | 0 | 4.7174 | 0 | 5.4501 | 4.9473 | 0.013653 | 3.9245 | 0.0078591 | 1.0013 | 0.21316 | 0.0072193 | 0 | 0 | 0.20595 | 0.003145 | 0 | 0 | 0 | 0.003145 | 4.731 | 0.0064335 | 3.9245 | 0.0078591 | 0.79217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС с установкой реклоузеров ф.20-47 - 4 шт. и заменой голого провода на СИП в местах установки реклоузеров общей протяженностью 0.398км. | I_3ц_ХЭа | 4.3154 | 4.2634 | 0 | 0 | 3.4433 | 0.82008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82008 | 0 | 0 | 0 | 0.82008 | 3.4433 | 0 | 0 | 3.4433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.97-01 в части установки реклоузеров - 2шт. и заменой голого провода на СИП - 3 1*50 в местах установки реклоузеров общей протяженностью 0.038км. (в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "Россети Сибирь") | I_63_ХЭ_1а | 6.5402 | 5.7843 | 0.001086 | 0.66247 | 4.7188 | 0.40202 | 0.24423 | 0 | 0 | 0 | 0.24423 | 0.024067 | 0 | 0 | 0 | 0.024067 | 0.7986 | 0.001086 | 0.66247 | 0.0013266 | 0.13372 | 4.7174 | 0 | 0 | 4.7174 | 0 | 5.4501 | 4.9473 | 0.013653 | 3.9245 | 0.0078591 | 1.0013 | 0.21316 | 0.0072193 | 0 | 0 | 0.20595 | 0.003145 | 0 | 0 | 0 | 0.003145 | 4.731 | 0.0064335 | 3.9245 | 0.0078591 | 0.79217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 64.2432 | 73.3756 | 0.23892 | 52.5947 | 1.5146 | 19.0275 | 49.5099 | 0.23892 | 41.882 | 1.0762 | 6.3127 | 0.33571 | 0 | 0.13306 | 0.13104 | 0.07161 | 0.09219 | 0 | 0.0043051 | 0.085254 | 0.0026309 | 23.4378 | 0 | 10.5753 | 0.22203 | 12.6405 | 18.3333 | 14.9145 | 0.0051962 | 11.6731 | 2.7222 | 0.514 | 2.2078 | 0.0051962 | 0.74244 | 1.1503 | 0.30988 | 0.77151 | 0 | 0.21842 | 0.43579 | 0.11729 | 1.0047 | 0 | 0.057221 | 0.91246 | 0.034969 | 10.9305 | 0 | 10.655 | 0.22371 | 0.051859
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 60.8867 | 70.0187 | 0.23892 | 52.5947 | 1.5146 | 15.6706 | 47.0126 | 0.23892 | 41.882 | 1.0762 | 3.8154 | 0.33531 | 0 | 0.13306 | 0.13104 | 0.07121 | 0.09219 | 0 | 0.0043051 | 0.085254 | 0.0026309 | 22.5787 | 0 | 10.5753 | 0.22203 | 11.7813 | 18.3333 | 14.9141 | 0.0051962 | 11.6731 | 2.7222 | 0.5136 | 2.2078 | 0.0051962 | 0.74244 | 1.1503 | 0.30988 | 0.55041 | 0 | 0.21842 | 0.2151 | 0.11689 | 1.2253 | 0 | 0.057221 | 1.1332 | 0.034969 | 10.9305 | 0 | 10.655 | 0.22371 | 0.051859
7.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение ФЗ №522 (выход из строя), 1682 шт. | N_4.3ц_ХЭ | 3.3317 | 11.6842 | 0 | 10.7641 | 0.735 | 0.18505 | 0.40789 | 0 | 0.051476 | 0.29667 | 0.059739 | 0.33531 | 0 | 0.13306 | 0.13104 | 0.07121 | 0.09219 | 0 | 0.0043051 | 0.085254 | 0.0026309 | 10.8488 | 0 | 10.5753 | 0.22203 | 0.051471 | 18.3333 | 14.2644 | 0 | 11.1272 | 2.7053 | 0.43192 | 1.5582 | 0 | 0.19664 | 1.1333 | 0.2282 | 0.55041 | 0 | 0.21842 | 0.2151 | 0.11689 | 1.2253 | 0 | 0.057221 | 1.1332 | 0.034969 | 10.9305 | 0 | 10.655 | 0.22371 | 0.051859
7.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 3581 шт. | J_4.1ц_ХЭ | 40.8209 | 41.6005 | 0.23892 | 25.0965 | 0.77956 | 15.4855 | 29.8706 | 0.23892 | 25.0965 | 0.77956 | 3.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7299 | 0 | 0 | 0 | 11.7299 | 0 | 0.64963 | 0.0051962 | 0.5458 | 0.016954 | 0.081679 | 0.64963 | 0.0051962 | 0.5458 | 0.016954 | 0.081679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение ФЗ №522 (выход из строя), 1911 шт. | J_4.2ц_ХЭ | 16.7341 | 16.7341 | 0 | 16.7341 | 0 | 0 | 16.7341 | 0 | 16.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.3565 | 3.3569 | 0 | 0 | 0 | 3.3569 | 2.4973 | 0 | 0 | 0 | 2.4973 | 0.00040022 | 0 | 0 | 0 | 0.00040022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85915 | 0 | 0 | 0 | 0.85915 | 0 | 0.00040022 | 0 | 0 | 0 | 0.00040022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22109 | 0 | 0 | 0.22069 | 0.00040022 | -0.22069 | 0 | 0 | -0.22069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.5 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 56 шт | K_11ц_ХЭ | 3.3565 | 3.3569 | 0 | 0 | 0 | 3.3569 | 2.4973 | 0 | 0 | 0 | 2.4973 | 0.00040022 | 0 | 0 | 0 | 0.00040022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85915 | 0 | 0 | 0 | 0.85915 | 0 | 0.00040022 | 0 | 0 | 0 | 0.00040022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22109 | 0 | 0 | 0.22069 | 0.00040022 | -0.22069 | 0 | 0 | -0.22069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Хакасэнерго" | I_5ц_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 22.5923 | 16.9012 | 0.79892 | 0.83375 | 14.6284 | 0.64008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098837 | 0.0030435 | 0.011896 | 0.083898 | 0 | 5.3687 | 0.10536 | 0.82186 | 3.8014 | 0.64008 | 11.4337 | 0.69051 | 0 | 10.7432 | 0 | 23.5915 | 22.5439 | 0.22972 | 0.8324 | 20.9115 | 0.57026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83237 | 0.025631 | 0.10018 | 0.70655 | 0 | 4.7834 | 0.094187 | 0.73222 | 3.3868 | 0.57026 | 16.9281 | 0.10991 | 0 | 16.8182 | 0
7.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (10 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 1974 шт. | M_12энс_ХЭ | 14.7544 | 10.4682 | 0 | 0 | 10.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4682 | 0 | 0 | 10.4682 | 0 | 17.06 | 16.5891 | 0 | 0 | 16.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5891 | 0 | 0 | 16.5891 | 0
7.6 | Безвозмездная передча Николаев Д.В. ВЛ-0,4кВ ф. 5 отТП-30-24-52 от оп.No3 до оп.No3-1,СИП 4 4х70 по ж/б опорам,0,022 км. | N_13-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей по судебным решениям в Усть-Абаканском, Саяногорском, Черногорском и Белоярском РЭС - 3,75МВА, 7,857км | N_14-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей по судебным решениям в Черногорском, Усть-Абаканском и Саяногорском , Бейском, Орджонекидзевском, Таштыпском РЭС - 1,760 МВА,5,866км. | N_15-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей по судебным решениям в Таштыпском РЭС ВЛ-35кВ Т-49/50 - 0,104км. | N_16-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Покупка и монтаж электрозаправки-1шт. Со строительством КТП-10/0,4кВ250кВА-1шт., КЛ-10кВ кабелем АПвБВнг/А/-LS 3х70/25 10 кВ – 0,032 км, КЛ-0,4кВ кабелем АВВГнг/А/-LS 4х185 – 0,068 км.(в т.ч. ГНБ в трубе диаметром до 100мм2 - 0,042км.) | N_23ECars_ХЭ | 6.764 | 6.1551 | 0.796 | 0.83375 | 3.8853 | 0.64008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098837 | 0.0030435 | 0.011896 | 0.083898 | 0 | 5.3657 | 0.10244 | 0.82186 | 3.8014 | 0.64008 | 0.69051 | 0.69051 | 0 | 0 | 0 | 5.6367 | 5.7228 | 0.2268 | 0.8324 | 4.0933 | 0.57026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83237 | 0.025631 | 0.10018 | 0.70655 | 0 | 4.7805 | 0.091268 | 0.73222 | 3.3868 | 0.57026 | 0.10991 | 0.10991 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей СН ТСН "Верба" КТП-10/0,4кВ /250кВА №30-24-10, ВЛ-0,4кВ от КТП до оп. №29 проводом АС-35 по деревянным опорам с ж/б приставками 1,3608км. | N_18-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей по судебным решениям в Таштыпском и Белоярском РЭС - 0,65МВА (КТП10/0,4 №88-05-14/400, КТП10/0,4 №32-16-288/250) , ВЛ-0,4кВ 5,572км.(ф.1, ф.2, ф.3, ф.4 от ТП№32-16-288), КЛ-0,4кВ - 0,05км.(ф.5 от ТП№32-16-288) | N_19-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей по судебным решениям в Усть-Абаканском РЭС - ВЛ-0,4кВф. 2 от ТП 30-06-24 отпайка от опоры № 4 до опоры № 4А/7 по деревянным опорам на Ж/Б приставках, проводом марки СИП 4 4х16,протяженностью 0,252 км | N_21-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей Макаровой Ю.Ю. в Черногорском РЭС - ВЛ-0,4 кВ 0,1481 км, по опорам 1.2.9-1.2.13 ф.4 от ТП 05-13/18-201 по договору безвозмездной передачи имущества от 01.09.2023 №36.1900.2885.23. | N_22-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Хакасэнерго" | N_87_ХЭ | 0.91566 | 0.13818 | 0.0029193 | 0 | 0.13526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029193 | 0.0029193 | 0 | 0 | 0 | 0.13526 | 0 | 0 | 0.13526 | 0 | 0.76305 | 0.11564 | 0.0029193 | 0 | 0.11272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029193 | 0.0029193 | 0 | 0 | 0 | 0.11272 | 0 | 0 | 0.11272 | 0
7.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Хакасэнерго" | N_90_ХЭ | 0.15822 | 0.13971 | 0 | 0 | 0.13971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13971 | 0 | 0 | 0.13971 | 0 | 0.13185 | 0.11644 | 0 | 0 | 0.11644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11644 | 0 | 0 | 0.11644 | 0
7.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3002_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей Грицюка Е.В. в Белоярском РЭС - ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 32-18-138 от оп. No1 до оп. No 1/2 СИП 2 2х16 0,038 м по договору безвозмездной передачи имущества от 13.10.2023 № 36.1900.3518.23. | N_23-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей Мамедовой К.И. в УстьАбаканском РЭС - ВЛ-0,4кВ ф4 отТП 97-01-70 уч.от.оп. 10-3 до.оп. 10-3-1 СИП-4 4х35мм2 ж/б оп.протяженностью 0,01 км по договору безвозмездной передачи имущества от 01.11.2023 № 36.1900.3732.23. | N_24-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей СНТ Верба в Черногорском РЭС - ВЛ-10кВ ф.30-24 от оп.91-6А до ТП 30-24-10 СИП-3 3х50 - 0,055 км. , по договору безвозмездной передачи имущества от 01.11.2023 № 36.1900.3738.23. | N_25-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей Бойко И.П. в Черногорском РЭС - ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-617-39, ф. 2 от оп.No5.3А до оп.No5.4А СИП-4 4х50 - 0,04 км. на ж/б оп. (1 шт) по договору безвозмездной передачи имущества от 01.11.2023 № 36.1900.3771.23. | N_26-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей по решению суда Таштыпском, Орджоникидзевском, Усть-Абаканском РЭС 0,756МВА, 1,003км.(ТП№98-03-25/63кВА, ТП№98-04-26/63кВА, ТП№10/0,4 кВ 88-14-13/630кВа, ВЛ0,4кВф.2от ТП 59-20-07 0,123км., ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 46-03-06 0,88км.) | N_27-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей по решению суда в Черногорском РЭС 1,65км.(КЛ-0,4 кВТП 15-602-104-0,06км.,КЛ 0,4 кВ ТП-03А-01-118-0,38км.,КЛ-0,4 кВ ТП-03А-07-203-0,5км.,КЛ-10 кВ ТП 03А-08-100-ТП 03А-07-203-0,37км.,КЛ-10 кВТП 03А-07-101-ТП 03А-07-203-0,34км.) | N_28-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей Шабановой Н.В (по дог. 36.1900.3814.23 от 23.11.2023 на безвозмездной основе) в Черногорском РЭС 0,025км.(ВЛ-0,4 кВ ф.1.5 ТП 64-12-97 1 ж/б опора №1-2 проводом СИП 4*16) | N_29-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей Танделова Т.В. (по дог. 09.1900.4229.23 от 06.12.2023 на безвозмездной основе) в Усть-Абаканском РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП 30-24-108 от оп.6 (89-1-14 ВЛ-10кВф. 30-24) до оп. 6-2, проводом СИП4 4х16 - 0,048 км.по двум ж/б стойкам. | N_30-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей Черниковой Т.В. (по дог. 09.1900.4250.23 от 07.12.2023 на безвозмездной основе) в Усть-Абаканском РЭС ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП 30-09-02 от оп. №6 до оп. № 6-6 с отпайкой от оп. №6-1 до оп. №6-1-3, - 0,255км. СИП 4 4х70 по 9 ж/б оп. | N_31-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Ахмедова Мамлаката Тахар оглы (по дог.№ 09.1900.4241.23 от 15.12.2023) в Боградском РЭС: ВЛ-10 кВ ф. 69-07 от оп. № 35-11 до ТП 69-07-03 15м,СТП (Н) 250кВа № 69-07-03 СТП-250/10/0,4-УХЛ1 № 69-07-03; ТМ-250/10-У 1 №97010 | N_32-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Субракова А.А.(по дог.№ 09.1900.4227.23 от 06.12.23)в Таштыпском РЭС: .ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 89-03-10 от оп.№3 до оп.№ 3-1 20м | N_33-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Чильчигашева С.В.(по дог.09.1900.4228.23 от 06.12.23) в Таштыпском РЭС: ф.1 от ТП 88-01-10 от оп.№6-1 до оп.№ 6-1-2 96м | N_36-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Забайкальский край | Г | 1062.0718 | 1720.1149 | 64.417 | 630.6652 | 864.2763 | 160.7564 | 242.3724 | 9.1341 | 36.0223 | 182.1259 | 15.0902 | 206.1692 | 9.4589 | 74.9102 | 101.7545 | 20.0454 | 140.7218 | 8.4897 | 59.9758 | 47.568 | 24.6882 | 1130.8515 | 37.3342 | 459.7568 | 532.8278 | 100.9326 | 753.5319 | 1281.746 | 48.2384 | 573.1721 | 537.4808 | 122.8547 | 88.85 | 9.1341 | 27.6965 | 37.4787 | 14.5408 | 137.4571 | 9.4589 | 42.127 | 65.896 | 19.9752 | 183.0163 | 8.4897 | 68.3043 | 81.9443 | 24.2779 | 872.4226 | 21.1557 | 435.0443 | 352.1618 | 64.0608
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 493.3973 | 1094.4938 | 37.1735 | 508.4281 | 413.3326 | 135.5596 | 91.9021 | 8.9511 | 35.9984 | 32.341 | 14.6116 | 145.8325 | 9.3134 | 31.9687 | 87.2525 | 17.2979 | 98.1722 | 8.4046 | 29.5369 | 43.4411 | 16.7897 | 758.587 | 10.5045 | 410.9241 | 250.298 | 86.8604 | 412.1472 | 916.6833 | 37.1735 | 464.6893 | 316.7782 | 98.0422 | 88.3143 | 8.9511 | 27.6726 | 37.4784 | 14.2122 | 117.8646 | 9.3134 | 37.1797 | 54.1416 | 17.2299 | 101.7135 | 8.4046 | 26.9274 | 49.7701 | 16.6115 | 608.7908 | 10.5045 | 372.9096 | 175.3881 | 49.9886
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 474.3258 | 1087.9561 | 37.0778 | 507.4389 | 408.4826 | 134.9568 | 91.8899 | 8.9511 | 35.9984 | 32.341 | 14.5993 | 144.3407 | 9.2177 | 31.3113 | 86.9048 | 16.907 | 95.0045 | 8.4046 | 29.3684 | 40.503 | 16.7286 | 756.721 | 10.5045 | 410.7608 | 248.7338 | 86.7218 | 396.2738 | 910.9539 | 37.0778 | 463.7001 | 312.7366 | 97.4394 | 88.3021 | 8.9511 | 27.6726 | 37.4784 | 14.1999 | 114.2149 | 9.2177 | 36.5224 | 51.6352 | 16.8396 | 101.4245 | 8.4046 | 26.7589 | 49.7106 | 16.5504 | 607.0125 | 10.5045 | 372.7463 | 173.9123 | 49.8494
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 318.9378 | 501.8876 | 29.1824 | 118.1908 | 307.6516 | 46.8629 | 50.3651 | 7.6947 | 15.0289 | 18.3119 | 9.3295 | 100.0245 | 6.5368 | 15.4349 | 68.3576 | 9.6951 | 47.4682 | 6.8744 | 17.484 | 13.1797 | 9.93 | 304.0299 | 8.0764 | 70.2429 | 207.8024 | 17.9082 | 0 | 417.5764 | 29.1824 | 113.3741 | 228.553 | 46.467 | 59.3589 | 7.6947 | 15.0289 | 27.3135 | 9.3217 | 65.1324 | 6.5368 | 15.4349 | 33.5257 | 9.6349 | 69.5532 | 6.8744 | 17.484 | 35.4042 | 9.7906 | 223.5319 | 8.0764 | 65.4262 | 132.3095 | 17.7198
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 36.3647 | 45.1166 | 4.08 | 12.2029 | 21.0846 | 7.7492 | 14.4341 | 1.0021 | 2.6119 | 8.3997 | 2.4204 | 7.1567 | 1.0575 | 3.5936 | 0 | 2.5057 | 14.3459 | 0.74542 | 2.4436 | 9.8642 | 1.2928 | 9.1799 | 1.275 | 3.5539 | 2.8207 | 1.5303 | 0 | 48.8408 | 4.08 | 12.2029 | 25.0705 | 7.4875 | 11.0422 | 1.0021 | 2.6119 | 5.3975 | 2.0307 | 14.1338 | 1.0575 | 3.5936 | 6.9772 | 2.5057 | 7.4623 | 0.74542 | 2.4436 | 2.8452 | 1.4282 | 16.2025 | 1.275 | 3.5539 | 9.8506 | 1.523
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 119.0233 | 540.9519 | 3.8155 | 377.0453 | 79.7464 | 80.3447 | 27.0907 | 0.25428 | 18.3576 | 5.6295 | 2.8494 | 37.1596 | 1.6233 | 12.2828 | 18.5472 | 4.7062 | 33.1904 | 0.78475 | 9.4408 | 17.459 | 5.5058 | 443.5112 | 1.1531 | 336.9641 | 38.1107 | 67.2833 | 100.0943 | 444.5367 | 3.8155 | 338.1232 | 59.1132 | 43.4849 | 17.901 | 0.25428 | 10.0318 | 4.7674 | 2.8476 | 34.9486 | 1.6233 | 17.4939 | 11.1323 | 4.6991 | 24.409 | 0.78475 | 6.8313 | 11.4613 | 5.3317 | 367.2781 | 1.1531 | 303.7662 | 31.7522 | 30.6066
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший – 1 (Атолл) до места установки новой ТП протяженностью 1,690 км. Строительство 4-х КТПН 6/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новых ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ жилых домов протяженностью 2,882 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | N_115-113_ЧЭ | 0 | 0.0020316 | 0 | 0 | 0 | 0.0020316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019227 | 0 | 0 | 0 | 0.0019227 | 4.541e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.541e-05 | 6.353e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.353e-05 | 0 | 0.0017458 | 0 | 0 | 0 | 0.0017458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016368 | 0 | 0 | 0 | 0.0016368 | 4.541e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.541e-05 | 6.353e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.353e-05
8.1.1.3 | Строительство 4-х ячеек КРУН в ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кв Черновская, установка 4-х комплексов коммерческого учета электроэнергии для электроснабжения объектов заявителя АО КРДВ | N_115-91_ЧЭ | 10.2787 | 9.955 | 0.044833 | 0.18543 | 9.2178 | 0.50694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045822 | 0.044833 | 0 | 0 | 0.00098903 | 0.0012716 | 0 | 0 | 0 | 0.0012716 | 9.9079 | 0 | 0.18543 | 9.2178 | 0.50468 | 8.5656 | 8.4187 | 0.044833 | 0.18543 | 7.6815 | 0.50694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045822 | 0.044833 | 0 | 0 | 0.00098903 | 0.0012716 | 0 | 0 | 0 | 0.0012716 | 8.3716 | 0 | 0.18543 | 7.6815 | 0.50468
8.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Северная. Строительство двух КЛ-10 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Северная протяженностью 0,736 км для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | N_115-97_ЧЭ | 0 | 0.037263 | 0.026908 | 0 | 0 | 0.010355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042966 | 0 | 0 | 0 | 0.0042966 | 0.027547 | 0.026908 | 0 | 0 | 0.00063922 | 0.0054195 | 0 | 0 | 0 | 0.0054195 | 0 | 0.035951 | 0.026908 | 0 | 0 | 0.0090435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036434 | 0 | 0 | 0 | 0.0036434 | 0.027547 | 0.026908 | 0 | 0 | 0.00063922 | 0.0047609 | 0 | 0 | 0 | 0.0047609
8.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-26314 до ВРУ многоквартирных жилых домов 1,2 протяженностью 279 м для электроснабжения электроустановок ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ БАЙКАЛЬСКИЕ ЖБИ" | M_115-78_ЧЭ | 2.9577 | 0.95602 | 0 | 0.27936 | 0.57 | 0.10665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95602 | 0 | 0.27936 | 0.57 | 0.10665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 0.86102 | 0 | 0.27936 | 0.475 | 0.10665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86102 | 0 | 0.27936 | 0.475 | 0.10665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер 18 новый протяженностью 0,025 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Вертикаль" | M_115-84_ЧЭ | 0.44039 | 0.27741 | 0 | 0.080207 | 0.16345 | 0.033757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28194 | 0 | 0.080207 | 0.16986 | 0.03187 | -0.0045248 | 0 | 0 | -0.0064117 | 0.0018869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36699 | 0.25017 | 0 | 0.080207 | 0.1362 | 0.033757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25363 | 0 | 0.080207 | 0.14155 | 0.03187 | -0.0034561 | 0 | 0 | -0.0053431 | 0.0018869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ на 1 и 2 с.ш. РУ-6 кВ ПС 110 кВ Третья, Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ от 1 с.ш.и 2 с.ш. РУ-6 кВ ПС 110 кВ Третья до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 3,5 км. Строительство 2ТП-6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения здания заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" | M_115-88_ЧЭ | 17.1811 | 23.3727 | 0 | 5.8782 | 13.7657 | 3.7288 | 1.4994 | 0 | 1.1539 | 0 | 0.34542 | 9.0821 | 0 | 1.0481 | 7.2672 | 0.76676 | 12.7913 | 0 | 3.6762 | 6.4984 | 2.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3056 | 21.0532 | 0 | 5.8782 | 11.4714 | 3.7036 | 1.9106 | 0 | 1.1539 | 0.4113 | 0.34542 | 5.8086 | 0 | 1.0481 | 3.9938 | 0.76676 | 13.3339 | 0 | 3.6762 | 7.0663 | 2.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №1 ВЛ 10 кВ фидер 3 Могзон до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 16,2 км, строительство ТП-10/0,4 кв мощностью 1000 кВа для электроснабжения объекта туристической отрасли МУ Администрации муниципального района «Хилокский район» | M_115-90_ЧЭ | 28.572 | 45.8079 | 0.081996 | 30.7053 | 7.3717 | 7.6489 | 18.6282 | 0.081996 | 16.5044 | 0.081421 | 1.9604 | 18.1959 | 0 | 8.2772 | 7.2359 | 2.6827 | 4.7585 | 0 | 3.4721 | 0.054351 | 1.232 | 4.2254 | 0 | 2.4516 | 0 | 1.7738 | 25.2462 | 42.0036 | 0.081996 | 26.4629 | 7.8098 | 7.6489 | 13.9554 | 0.081996 | 8.1786 | 3.7345 | 1.9604 | 20.2009 | 0 | 13.4882 | 4.03 | 2.6827 | 2.1399 | 0 | 0.86256 | 0.045293 | 1.232 | 5.7073 | 0 | 3.9335 | 0 | 1.7738
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Поселок ПС 35/6 кВ Аэропорт протяженностью 0,231 км для электроснабжения объектов заявителя ООО «СИБАВИАТЭК» | N_115-101_ЧЭ | 1.1822 | 0.66173 | 0 | 0.20284 | 0.40202 | 0.056871 | 0.0010733 | 0 | 0 | 0 | 0.0010733 | 0.57688 | 0 | 0.20284 | 0.31824 | 0.055797 | 0.083782 | 0 | 0 | 0.083782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97767 | 0.59473 | 0 | 0.20284 | 0.33502 | 0.056871 | 0.0010733 | 0 | 0 | 0 | 0.0010733 | 0.59365 | 0 | 0.20284 | 0.33502 | 0.055797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-580 протяженностью 1,84 км для электроснабжения многоквартироного жилого дома ООО СЗ "Мир" | N_115-104_ЧЭ | 4.7569 | 2.7329 | 0 | 1.4577 | 1.0271 | 0.24798 | 0.0062423 | 0 | 0 | 0 | 0.0062423 | 2.7266 | 0 | 1.4577 | 1.0271 | 0.24174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9174 | 2.5617 | 0 | 1.4577 | 0.85594 | 0.24798 | 0.0062423 | 0 | 0 | 0 | 0.0062423 | 2.5554 | 0 | 1.4577 | 0.85594 | 0.24174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1033 до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженостью 64 м для электроснабжения многоквартирного жилого дома АО СЗ "РУС" (ул. Красной Звезды, д.3) | M_115-80_ЧЭ | 0.30846 | 0.6446 | 0.035972 | 0.17491 | 0.39283 | 0.040887 | 0.0010041 | 0 | 0 | 0 | 0.0010041 | 0.0010307 | 0 | 0 | 0 | 0.0010307 | 0.64256 | 0.035972 | 0.17491 | 0.39283 | 0.038852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24993 | 0.57872 | 0.035972 | 0.17491 | 0.32736 | 0.040477 | 0.0010041 | 0 | 0 | 0 | 0.0010041 | 0.0010307 | 0 | 0 | 0 | 0.0010307 | 0.57668 | 0.035972 | 0.17491 | 0.32736 | 0.038443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-402 до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженостью 190 м для электроснабжения многоквартирного жилого дома АО СЗ "РУС" (ул. Токмакова, уч. 45) | M_115-83_ЧЭ | 1.9332 | 1.3398 | 0 | 0.36947 | 0.7776 | 0.19275 | 0.77938 | 0 | 0 | 0.7776 | 0.0017805 | 0.0018277 | 0 | 0 | 0 | 0.0018277 | 0.5598 | 0 | 0.36947 | 0 | 0.19033 | -0.0011923 | 0 | 0 | 0 | -0.0011923 | 1.58 | 1.1691 | 0 | 0.36947 | 0.60689 | 0.19275 | 0.0017805 | 0 | 0 | 0 | 0.0017805 | 0.0018277 | 0 | 0 | 0 | 0.0018277 | 1.1667 | 0 | 0.36947 | 0.60689 | 0.19033 | -0.0011923 | 0 | 0 | 0 | -0.0011923
8.1.1.3 | Строительство двух КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-2 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-2 10 кВ протяженностью 26,98 км.Строительство четырех 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" | O_115-115_ЧЭ | нд | 211.2398 | 0.27587 | 177.5044 | 0 | 33.4595 | 0.01337 | 0 | 0 | 0 | 0.01337 | 0.33547 | 0.27587 | 0 | 0 | 0.059596 | 0.12572 | 0 | 0 | 0 | 0.12572 | 210.7652 | 0 | 177.5044 | 0 | 33.2608 | нд | 173.8298 | 0.27587 | 158.7801 | 0 | 14.7739 | 0.011573 | 0 | 0 | 0 | 0.011573 | 0.33547 | 0.27587 | 0 | 0 | 0.059596 | 0.10107 | 0 | 0 | 0 | 0.10107 | 173.3817 | 0 | 158.7801 | 0 | 14.6016
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер №6 "Кулинда" протяженностью 0,025 км для электроснабжения промышленных объектов ООО "Дорстройсервис" | O_115-110_ЧЭ | нд | 0.92376 | 0 | 0.16323 | 0.58486 | 0.17566 | 0.3389 | 0 | 0.16323 | 0 | 0.17566 | 0.58486 | 0 | 0 | 0.58486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82628 | 0 | 0.16323 | 0.48738 | 0.17566 | 0.82628 | 0 | 0.16323 | 0.48738 | 0.17566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ фидер ТП-126 протяженностью 72 м, ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ фидер Каштак протяженностью 597 м, установка 2КТП-6/0,4кВ с ТМГ 630 кВа и двух 2КТП-6/0,4кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения жилого комплекса "Звездный" заявителя ООО СЗ "Тантал" | M_115-59_ЧЭ | 12.1866 | 17.2747 | 0 | 2.0665 | 14.1755 | 1.0326 | 4.2054 | 0 | 0 | 4.1508 | 0.054642 | 0.053951 | 0 | 0 | 0 | 0.053951 | 0.13776 | 0 | 0 | 0 | 0.13776 | 12.8775 | 0 | 2.0665 | 10.0247 | 0.78629 | 8.5836 | 13.4062 | 0 | 2.0665 | 10.3172 | 1.0225 | 0.054642 | 0 | 0 | 0 | 0.054642 | 0.053951 | 0 | 0 | 0 | 0.053951 | 0.1276 | 0 | 0 | 0 | 0.1276 | 13.17 | 0 | 2.0665 | 10.3172 | 0.78629
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер №5 "Н.Чара- ТП №8 Тополек" протяженностью 0,010 км для электроснабжения дробильной установки ООО "АЛЬЯНС" | O_115-109_ЧЭ | нд | 0.60066 | 0.0685 | 0.011178 | 0.48622 | 0.034764 | 0.069483 | 0.0685 | 0 | 0 | 0.00098304 | 0.0015328 | 0 | 0 | 0 | 0.0015328 | 0.0019707 | 0 | 0 | 0 | 0.0019707 | 0.52768 | 0 | 0.011178 | 0.48622 | 0.030278 | нд | 0.51963 | 0.0685 | 0.011178 | 0.40518 | 0.034764 | 0.069483 | 0.0685 | 0 | 0 | 0.00098304 | 0.0015328 | 0 | 0 | 0 | 0.0015328 | 0.0019707 | 0 | 0 | 0 | 0.0019707 | 0.44664 | 0 | 0.011178 | 0.40518 | 0.030278
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-434 до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,11 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "СК ЭЖС" | N_115-98_ЧЭ | 1.3005 | 1.2264 | 0.085492 | 0.36149 | 0.67937 | 0.10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091808 | 0.085492 | 0 | 0 | 0.0063165 | 1.0941 | 0 | 0.36149 | 0.67937 | 0.05321 | 0.040484 | 0 | 0 | 0 | 0.040484 | 1.0838 | 1.1125 | 0.085492 | 0.36149 | 0.56615 | 0.099352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09115 | 0.085492 | 0 | 0 | 0.0056578 | 0.98084 | 0 | 0.36149 | 0.56615 | 0.05321 | 0.040484 | 0 | 0 | 0 | 0.040484
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-434 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,460 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "СК ЭЖС" | N_115-99_ЧЭ | 3.6865 | 2.4017 | 0.16282 | 0.6056 | 1.3555 | 0.27771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17085 | 0.16282 | 0 | 0 | 0.0080225 | 1.6456 | 0 | 0.57207 | 0.9924 | 0.081161 | 0.5852 | 0 | 0.033531 | 0.36314 | 0.18852 | 3.0721 | 2.1751 | 0.16282 | 0.6056 | 1.1296 | 0.27705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17019 | 0.16282 | 0 | 0 | 0.0073638 | 1.4802 | 0 | 0.57207 | 0.827 | 0.081161 | 0.52467 | 0 | 0.033531 | 0.30262 | 0.18852
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидера №7 "Ильинка" протяженностью 0,773 км для электроснабжения объекта для добычи полезных ископаемых ООО "Кручина" (№20.7500.1634.22) | O_115-105_ЧЭ | нд | 1.6072 | 0 | 0.24692 | 1.183 | 0.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6072 | 0 | 0.24692 | 1.183 | 0.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.41 | 0 | 0.24692 | 0.98581 | 0.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0.24692 | 0.98581 | 0.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство 4хКЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-586 протяженностью 0,144 км для электроснабжения многоквартирного жилого дома ООО СЗ "МИР" (№20.7500.2507.22) | O_115-108_ЧЭ | нд | 1.3121 | 0.15218 | 0.42922 | 0.55194 | 0.17877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043326 | 0 | 0 | 0 | 0.0043326 | 1.3078 | 0.15218 | 0.42922 | 0.55194 | 0.17444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2195 | 0.15218 | 0.42922 | 0.45995 | 0.17811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036739 | 0 | 0 | 0 | 0.0036739 | 1.2158 | 0.15218 | 0.42922 | 0.45995 | 0.17444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-2 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-2 10 кВ протяженностью 17,58 км. Строительство пяти 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА, двух 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-2 до семи новых ТП протяженностью 11,5 км для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№20.7500.2995.22) | O_115-116_ЧЭ | нд | 179.3172 | 0.27587 | 151.2555 | 0 | 27.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27994 | 0.27587 | 0 | 0 | 0.0040702 | 0.080647 | 0 | 0 | 0 | 0.080647 | 178.9566 | 0 | 151.2555 | 0 | 27.7011 | нд | 145.337 | 0.27587 | 135.3001 | 0 | 9.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27994 | 0.27587 | 0 | 0 | 0.0040702 | 0.070302 | 0 | 0 | 0 | 0.070302 | 144.9868 | 0 | 135.3001 | 0 | 9.6866
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-580 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 1,304 км для электроснабжения объектов заявителя ООО Специализированный застройщик "Мир" (№20.7500.3931.22) | O_115-120_ЧЭ | нд | 1.5853 | 0.64563 | 0 | 0.88721 | 0.052511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65461 | 0.64563 | 0 | 0 | 0.0089812 | 0.018148 | 0 | 0 | 0 | 0.018148 | 0.91259 | 0 | 0 | 0.88721 | 0.025382 | нд | 0.69749 | 0.64563 | 0 | 0 | 0.051852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65396 | 0.64563 | 0 | 0 | 0.0083225 | 0.018148 | 0 | 0 | 0 | 0.018148 | 0.025382 | 0 | 0 | 0 | 0.025382
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-49 протяженностью 0,172 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО" | N_115-100_ЧЭ | 3.9302 | 0.86293 | 0 | 0.48779 | 0.20739 | 0.16774 | 0.70616 | 0 | 0.48779 | 0.050628 | 0.16774 | 0.15677 | 0 | 0 | 0.15677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1777 | 0.78617 | 0 | 0.48779 | 0.13064 | 0.16774 | 0.78617 | 0 | 0.48779 | 0.13064 | 0.16774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 38 ВЛ-6 кВ фидер Ключевский БССС протяженностью 1,448 км. Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 4 ВЛ-6 кВ фидер 3 Насосная-2 протяженностью 2,033 км для электроснабжения насосной станции ООО «Желтугинская ГРК» | N_115-103_ЧЭ | 6.9087 | 8.8547 | 0 | 2.2077 | 5.674 | 0.97297 | 0.0017487 | 0 | 0 | 0 | 0.0017487 | 1.0892 | 0 | 0.65184 | 0 | 0.43731 | 2.1931 | 0 | 0 | 2.0975 | 0.095641 | 5.5706 | 0 | 1.5559 | 3.5765 | 0.43827 | 5.744 | 7.8538 | 0 | 2.2077 | 4.7283 | 0.91777 | 0.0017487 | 0 | 0 | 0 | 0.0017487 | 1.3759 | 0 | 0.65184 | 0.28677 | 0.43731 | 0.040441 | 0 | 0 | 0 | 0.040441 | 6.4357 | 0 | 1.5559 | 4.4415 | 0.43827
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №13 "ГПП-2" протяженностью 0,95 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "СПК Первомайское" | O_115-128_ЧЭ | нд | 5.7854 | 0.19972 | 0.60873 | 3.0172 | 1.9597 | 0.10456 | 0.10378 | 0 | 0 | 0.00077834 | 0.0023066 | 0 | 0 | 0 | 0.0023066 | 2.454 | 0.095944 | 0.35197 | 1.8017 | 0.20434 | 3.2246 | 0 | 0.25676 | 1.2155 | 1.7523 | нд | 5.2825 | 0.19972 | 0.60873 | 2.5143 | 1.9597 | 0.10456 | 0.10378 | 0 | 0 | 0.00077834 | 0.0023066 | 0 | 0 | 0 | 0.0023066 | 2.1537 | 0.095944 | 0.35197 | 1.5014 | 0.20434 | 3.022 | 0 | 0.25676 | 1.0129 | 1.7523
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 13 Таптанай протяженностью 0,461 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Асфальт" (№20.7500.474.23) | O_115-132_ЧЭ | нд | 0.15309 | 0.064181 | 0.038661 | 0.034184 | 0.016068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14573 | 0.064181 | 0.038661 | 0.034184 | 0.0087073 | 0.0038861 | 0 | 0 | 0 | 0.0038861 | 0.0034748 | 0 | 0 | 0 | 0.0034748 | нд | 0.1474 | 0.064181 | 0.038661 | 0.028487 | 0.016068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14004 | 0.064181 | 0.038661 | 0.028487 | 0.0087073 | 0.0038861 | 0 | 0 | 0 | 0.0038861 | 0.0034748 | 0 | 0 | 0 | 0.0034748
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер № 1 Мордой протяженностью 0,025 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "ЗвездаИнвест" (№20.7500.893.23) | O_115-134_ЧЭ | нд | 0.20543 | 0.068646 | 0.033386 | 0.079496 | 0.023899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06914 | 0.068646 | 0 | 0 | 0.00049425 | 0.13629 | 0 | 0.033386 | 0.079496 | 0.023404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19218 | 0.068646 | 0.033386 | 0.066246 | 0.023899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06914 | 0.068646 | 0 | 0 | 0.00049425 | 0.12304 | 0 | 0.033386 | 0.066246 | 0.023404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ от от РУ-0,4 кВ ТП-92 до ВРУ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,32 км для электроснабжения объекта заявителя ООО СЗ "СК ЭНЕРГОЖИЛСТРОЙ-ЧИТА" (№20.7500.1328.23) | O_115-136_ЧЭ | нд | 4.7611 | 0.37839 | 1.2247 | 2.8245 | 0.33351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042966 | 0 | 0 | 0 | 0.0042966 | 0.039983 | 0.039463 | 0 | 0 | 0.00051942 | 4.7168 | 0.33892 | 1.2247 | 2.8245 | 0.3287 | нд | 4.2886 | 0.37839 | 1.2247 | 2.3538 | 0.33176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036434 | 0 | 0 | 0 | 0.0036434 | 0.039983 | 0.039463 | 0 | 0 | 0.00051942 | 4.245 | 0.33892 | 1.2247 | 2.3538 | 0.3276
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной ячейки на 1 и 2 СШ РП-33 (резервная точка) до места установки новой ТП 6/0,4 кВ протяженностью 1,230 км, строительство 2ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ООО «Поколение Будущего» (№20.7500.1722.23) | O_115-143_ЧЭ | нд | 0.34707 | 0.33804 | 0 | 0 | 0.0090351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042966 | 0 | 0 | 0 | 0.0042966 | 0.00010111 | 0 | 0 | 0 | 0.00010111 | 0.34268 | 0.33804 | 0 | 0 | 0.0046373 | нд | 0.34642 | 0.33804 | 0 | 0 | 0.0083819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036434 | 0 | 0 | 0 | 0.0036434 | 0.00010111 | 0 | 0 | 0 | 0.00010111 | 0.34268 | 0.33804 | 0 | 0 | 0.0046373
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер "Дальний привод" протяженностью 1,836 км. Строительство КЛ-6 кВ от РП-47 протяженностью 0,430 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" (№20.7500.3730.22) | O_115-119_ЧЭ | нд | 0.014953 | 0 | 0 | 0 | 0.014953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014487 | 0 | 0 | 0 | 0.014487 | 0.00046621 | 0 | 0 | 0 | 0.00046621 | нд | 0.012811 | 0 | 0 | 0 | 0.012811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012345 | 0 | 0 | 0 | 0.012345 | 0.00046621 | 0 | 0 | 0 | 0.00046621
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 6 Кулинда протяженностью 0,12 км. Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта заявителя ООО «АртДорСтрой» (№20.7500.4122.22) | O_115-129_ЧЭ | нд | 2.8697 | 0.070093 | 0.12787 | 2.5262 | 0.14556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070836 | 0.070093 | 0 | 0 | 0.00074299 | 2.7989 | 0 | 0.12787 | 2.5262 | 0.14482 | нд | 2.4487 | 0.070093 | 0.12787 | 2.1052 | 0.14556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070836 | 0.070093 | 0 | 0 | 0.00074299 | 2.3779 | 0 | 0.12787 | 2.1052 | 0.14482
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер 3 Насосная-2 протяженностью 0,025 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Желтугинская ГРК" (№20.7500.739.23) | O_115-133_ЧЭ | нд | 0.19007 | 0.061274 | 0 | 0.12472 | 0.0040786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062975 | 0.061274 | 0 | 0 | 0.0017004 | 0.1271 | 0 | 0 | 0.12472 | 0.0023782 | нд | 0.065353 | 0.061274 | 0 | 0 | 0.0040786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062975 | 0.061274 | 0 | 0 | 0.0017004 | 0.0023782 | 0 | 0 | 0 | 0.0023782
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных систем шин РУ-10 кВ РП-42 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ протяженностью 1,5 км, строительство новой КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА, строительство шести 2-х КЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов общей протяженностью 1,136 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№20.7500.257.23) | O_115-140_ЧЭ | нд | 0.027192 | 0 | 0 | 0 | 0.027192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026354 | 0 | 0 | 0 | 0.026354 | 0.00083736 | 0 | 0 | 0 | 0.00083736 | нд | 0.02301 | 0 | 0 | 0 | 0.02301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022173 | 0 | 0 | 0 | 0.022173 | 0.00083736 | 0 | 0 | 0 | 0.00083736
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Хороший 1 яч.34 до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,2 км. Строительство 2ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта «Административно-офисное здание» АО "ЗабТЭК" (№20.7500.930.23) | O_115-141_ЧЭ | нд | 0.11771 | 0.099623 | 0 | 0 | 0.018087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10946 | 0.099623 | 0 | 0 | 0.0098385 | 0.0082487 | 0 | 0 | 0 | 0.0082487 | нд | 0.11582 | 0.099623 | 0 | 0 | 0.016192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10823 | 0.099623 | 0 | 0 | 0.0086019 | 0.0075901 | 0 | 0 | 0 | 0.0075901
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер Склад-1 протяженностью 25 м для электроснабжения объектов заявителя ООО "РАЗРЕЗУГОЛЬ" | M_115-48_ЧЭ | 0 | 0.0027495 | 0 | 0 | 0 | 0.0027495 | 0.0027495 | 0 | 0 | 0 | 0.0027495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027495 | 0 | 0 | 0 | 0.0027495 | 0.0027495 | 0 | 0 | 0 | 0.0027495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 6 Кулинда протяженностью 3,65 км для электроснабжения объекта заявителя АО "Прииск Усть-Кара" (№20.7500.4021.22) | O_115-130_ЧЭ | нд | 7.1787 | 0 | 0.079416 | 6.9217 | 0.17754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1787 | 0 | 0.079416 | 6.9217 | 0.17754 | нд | 2.9666 | 0 | 0.079416 | 2.7096 | 0.17754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9666 | 0 | 0.079416 | 2.7096 | 0.17754
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от яч. №9 и яч. №3, РУ-0,4 кВ, РП-24 до ВРУ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "ЗАВОД КПД - 1" (№20.7500.5243.17) | O_115-145_ЧЭ | нд | 0.76523 | 0 | 0.2112 | 0.50733 | 0.046698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76523 | 0 | 0.2112 | 0.50733 | 0.046698 | нд | 0.68067 | 0 | 0.2112 | 0.42277 | 0.046698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68067 | 0 | 0.2112 | 0.42277 | 0.046698
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 57 Ретранслятор (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 27м. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 1669 м. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" Петровск- Забайкальский (№20.7500.892.23) | O_115-147_ЧЭ | нд | 0.49504 | 0.47612 | 0 | 0 | 0.018919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49504 | 0.47612 | 0 | 0 | 0.018919 | нд | 0.49438 | 0.47612 | 0 | 0 | 0.018261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49438 | 0.47612 | 0 | 0 | 0.018261
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-1038 до новой ТП-10/0,4кВ протяженостью 236 м. Строительство двух однотрансформаторных ТП-10/0,4кВ мощностью 400кВА каждая. Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома протяженностью 200м и 258м для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" | M_115-69_ЧЭ | 7.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56475 | 0 | 0 | 0.56475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56475 | 0 | 0 | -0.56475 | 0 | 7.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от разных секций шин РУ-10 кВ ТП-1000 протяженостью 160 м для электроснабжения объекта заявителя Урбаевой В.С. | M_115-70_ЧЭ | 0.23 | 0.1364 | 0 | 0.048248 | 0.004274 | 0.083879 | 0.1364 | 0 | 0.048248 | 0.004274 | 0.083879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0.13569 | 0 | 0.048248 | 0.0035617 | 0.083879 | 0.13569 | 0 | 0.048248 | 0.0035617 | 0.083879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ протяженностью 2396 м; двух КЛ-6 кВ протяженностью 2106 м; 2КТПН 6/0,4 с трансформаторами ТМГ мощностью 1600 кВА; КЛ-0,4 кВ протяженностью 1376 м; КЛ-0,4 кВ протяженностью 790 м. Установка двух ячеек КРУ в ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Молодежная" для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | K_115-9_ЧЭ | 10.8541 | 4.2711 | 0 | 0 | 4.2336 | 0.037446 | 0.0041788 | 0 | 0 | 0 | 0.0041788 | 0.019197 | 0 | 0 | 0 | 0.019197 | 4.2395 | 0 | 0 | 4.2336 | 0.0058659 | 0.0082042 | 0 | 0 | 0 | 0.0082042 | 8.6616 | 0.03518 | 0 | 0 | 0 | 0.03518 | 0.0041788 | 0 | 0 | 0 | 0.0041788 | 0.016931 | 0 | 0 | 0 | 0.016931 | 0.0058659 | 0 | 0 | 0 | 0.0058659 | 0.0082042 | 0 | 0 | 0 | 0.0082042
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер№5 Бори протяженностью 11 км для электроснабжения объекта заявителя АО "Рудник Александровский" | M_115-71_ЧЭ | нд | 0.63103 | 0.20329 | 0 | 0 | 0.42774 | 0.026525 | 0 | 0 | 0 | 0.026525 | 0.0086213 | 0 | 0 | 0 | 0.0086213 | 0.56588 | 0.20329 | 0 | 0 | 0.36259 | 0.030008 | 0 | 0 | 0 | 0.030008 | нд | 0.59043 | 0.20329 | 0 | 0 | 0.38714 | 0.026525 | 0 | 0 | 0 | 0.026525 | 0.0086213 | 0 | 0 | 0 | 0.0086213 | 0.52528 | 0.20329 | 0 | 0 | 0.32199 | 0.030008 | 0 | 0 | 0 | 0.030008
8.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-613 до границы земельного участка заявителя протяженностью 619 м. Установка двух ячеек КСО в РУ-6 кВ ТП-613 для электроснабжения здания командно-диспетчерского пункта ФГУП "Госкорпорация по ОРВД" | L_115-10_ЧЭ | 0.68325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 4 Аэропорт протяженностью 535 м для электроснабжения объектов сельскохозяйственного использования ООО "Корпорации Мосстройтранс" | M_115-76_ЧЭ | 4.0099 | 0.0062801 | 0 | 0 | 0 | 0.0062801 | 0.0012095 | 0 | 0 | 0 | 0.0012095 | 0.0012416 | 0 | 0 | 0 | 0.0012416 | 0.0015963 | 0 | 0 | 0 | 0.0015963 | 0.0022327 | 0 | 0 | 0 | 0.0022327 | 3.3324 | 0.0062801 | 0 | 0 | 0 | 0.0062801 | 0.0012095 | 0 | 0 | 0 | 0.0012095 | 0.0012416 | 0 | 0 | 0 | 0.0012416 | 0.0015963 | 0 | 0 | 0 | 0.0015963 | 0.0022327 | 0 | 0 | 0 | 0.0022327
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 19.0715 | 6.5377 | 0.095754 | 0.98917 | 4.85 | 0.60281 | 0.012274 | 0 | 0 | 0 | 0.012274 | 1.4917 | 0.095754 | 0.65734 | 0.34771 | 0.3909 | 3.1677 | 0 | 0.16851 | 2.9381 | 0.061088 | 1.866 | 0 | 0.16332 | 1.5642 | 0.13855 | 15.8734 | 5.7294 | 0.095754 | 0.98917 | 4.0416 | 0.60281 | 0.012274 | 0 | 0 | 0 | 0.012274 | 3.6497 | 0.095754 | 0.65734 | 2.5064 | 0.39024 | 0.28906 | 0 | 0.16851 | 0.059453 | 0.061088 | 1.7783 | 0 | 0.16332 | 1.4758 | 0.1392
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 19.0715 | 6.5377 | 0.095754 | 0.98917 | 4.85 | 0.60281 | 0.012274 | 0 | 0 | 0 | 0.012274 | 1.4917 | 0.095754 | 0.65734 | 0.34771 | 0.3909 | 3.1677 | 0 | 0.16851 | 2.9381 | 0.061088 | 1.866 | 0 | 0.16332 | 1.5642 | 0.13855 | 15.8734 | 5.7294 | 0.095754 | 0.98917 | 4.0416 | 0.60281 | 0.012274 | 0 | 0 | 0 | 0.012274 | 3.6497 | 0.095754 | 0.65734 | 2.5064 | 0.39024 | 0.28906 | 0 | 0.16851 | 0.059453 | 0.061088 | 1.7783 | 0 | 0.16332 | 1.4758 | 0.1392
8.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №461 путем замены силового трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 6 "СТО Север" от РУ ТП №210 до опоры №16 протяженностью 0,490 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "РЕГИОН-К" | N_115-92_ЧЭ | 2.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП-1026 путем подвеса дополнительного провода протяженностью 0,32 км для электроснабжения установок физкультурно-оздоровительного центра заявителя Тумеян А.В. | N_115-111_ЧЭ | 0.22556 | 0.25849 | 0.044464 | 0.041579 | 0.16284 | 0.00961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044784 | 0.044464 | 0 | 0 | 0.00032014 | 0.20802 | 0 | 0 | 0.20678 | 0.0012428 | 0.0056837 | 0 | 0.041579 | -0.043942 | 0.008047 | 0.18797 | 0.23135 | 0.044464 | 0.041579 | 0.1357 | 0.00961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044784 | 0.044464 | 0 | 0 | 0.00032014 | 0.0012428 | 0 | 0 | 0 | 0.0012428 | 0.18533 | 0 | 0.041579 | 0.1357 | 0.008047
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-721 фидер 2 Колькин от ТП-721 до опоры №15 протяженностью 0,498 км. Реконструкция ТП-721 с заменой трансформатора ТМГ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя Колькин В.В. | N_115-121_ЧЭ | 2.5618 | 1.6222 | 0 | 0.083429 | 1.4344 | 0.10441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044158 | 0 | 0 | 0 | 0.0044158 | 0.00010425 | 0 | 0 | 0 | 0.00010425 | 1.6177 | 0 | 0.083429 | 1.4344 | 0.099888 | 2.1348 | 1.3832 | 0 | 0.083429 | 1.1953 | 0.10441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037571 | 0 | 0 | 0 | 0.0037571 | 0.00010425 | 0 | 0 | 0 | 0.00010425 | 1.3793 | 0 | 0.083429 | 1.1953 | 0.10055
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21200 фидер 1 протяженностью 0,380 км. Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 250 кВА для электроснабжения объектов заявителя Погосов Я.В. | N_115-122_ЧЭ | 3.5955 | 3.7165 | 0.051289 | 0.59113 | 2.7313 | 0.34284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77013 | 0.051289 | 0.42261 | 0 | 0.29623 | 2.9464 | 0 | 0.16851 | 2.7313 | 0.046613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9962 | 3.2613 | 0.051289 | 0.59113 | 2.2761 | 0.34284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9867 | 0.051289 | 0.42261 | 2.2166 | 0.29623 | 0.27458 | 0 | 0.16851 | 0.059453 | 0.046613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ фидер 4 от РП-16 протяженностью 0,1 км для электроснабжения объектов заявителя ООО ЛЕНИНА 52А УК | N_115-94_ЧЭ | 0.22705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017569 | 0 | 0 | 0 | 0.0017569 | -0.0017569 | 0 | 0 | 0 | -0.0017569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017569 | 0 | 0 | 0 | 0.0017569 | -0.0017569 | 0 | 0 | 0 | -0.0017569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №0354 Зерноток путем замены силового трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ТЕРОС ЗК" | N_115-95_ЧЭ | 2.3952 | 0.1668 | 0 | 0.053568 | 0.096428 | 0.016808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16547 | 0 | 0.053568 | 0.096428 | 0.015478 | 0.0013303 | 0 | 0 | 0 | 0.0013304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.996 | 0.15073 | 0 | 0.053568 | 0.080356 | 0.016808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1494 | 0 | 0.053568 | 0.080356 | 0.015478 | 0.0013303 | 0 | 0 | 0 | 0.0013304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Наседкино с установкой дополнительных батарей статических конденсаторов мощностью 2,3 Мвар для электроснабжения объектов заявителя ООО "Дальцветмет" | L_115-50_ЧЭ | 6.6155 | 0.27701 | 0 | 0.038308 | 0.17373 | 0.064977 | 0.01027 | 0 | 0 | 0 | 0.01027 | 0.010542 | 0 | 0 | 0 | 0.010542 | 0.013554 | 0 | 0 | 0 | 0.013554 | 0.24265 | 0 | 0.038308 | 0.17373 | 0.030611 | 5.5015 | 0.24806 | 0 | 0.038308 | 0.14477 | 0.064977 | 0.01027 | 0 | 0 | 0 | 0.01027 | 0.010542 | 0 | 0 | 0 | 0.010542 | 0.013554 | 0 | 0 | 0 | 0.013554 | 0.21369 | 0 | 0.038308 | 0.14477 | 0.030611
8.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ фидер Жилмассив от ТП-384 до опоры № 6 протяженностью 0,18 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "МАТРИКС" | N_115-96_ЧЭ | 0.92055 | 0.49661 | 0 | 0.18116 | 0.25128 | 0.064163 | 0.0020043 | 0 | 0 | 0 | 0.0020043 | 0.4946 | 0 | 0.18116 | 0.25128 | 0.062158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75909 | 0.45473 | 0 | 0.18116 | 0.2094 | 0.064163 | 0.0020043 | 0 | 0 | 0 | 0.0020043 | 0.45272 | 0 | 0.18116 | 0.2094 | 0.062158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 371.8202 | 410.5316 | 0.73212 | 78.6984 | 314.6705 | 16.4305 | 94.7829 | 0.18296 | 0.02389 | 94.3512 | 0.22489 | 1.3167 | 0.14554 | 0.037583 | 0.47398 | 0.65965 | 40.2943 | 0.085178 | 16.4109 | 18.0465 | 5.7517 | 274.1376 | 0.31844 | 62.226 | 201.7989 | 9.7943 | 221.3668 | 223.1674 | 0.73212 | 69.5094 | 136.6494 | 16.2765 | 0.28195 | 0.18296 | 0.02389 | 0.00022925 | 0.074873 | 5.7991 | 0.14554 | 4.9473 | 0.048827 | 0.65747 | 78.7473 | 0.085178 | 29.6868 | 43.2254 | 5.7499 | 138.339 | 0.31844 | 34.8513 | 93.375 | 9.7943
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 70.9836 | 76.8111 | 0 | 15.7816 | 56.2555 | 4.774 | 0.031521 | 0 | 0 | 0 | 0.031521 | 0.032356 | 0 | 0 | 0 | 0.032356 | 0.23616 | 0 | 0.10858 | 0.015409 | 0.11216 | 76.5111 | 0 | 15.6731 | 56.2401 | 4.598 | 59.153 | 67.9171 | 0 | 13.2003 | 49.9428 | 4.774 | 0.031521 | 0 | 0 | 0 | 0.031521 | 0.032356 | 0 | 0 | 0 | 0.032356 | 1.2769 | 0 | 0.10858 | 1.0562 | 0.11216 | 66.5763 | 0 | 13.0917 | 48.8866 | 4.598
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 70.9836 | 76.8111 | 0 | 15.7816 | 56.2555 | 4.774 | 0.031521 | 0 | 0 | 0 | 0.031521 | 0.032356 | 0 | 0 | 0 | 0.032356 | 0.23616 | 0 | 0.10858 | 0.015409 | 0.11216 | 76.5111 | 0 | 15.6731 | 56.2401 | 4.598 | 59.153 | 67.9171 | 0 | 13.2003 | 49.9428 | 4.774 | 0.031521 | 0 | 0 | 0 | 0.031521 | 0.032356 | 0 | 0 | 0 | 0.032356 | 1.2769 | 0 | 0.10858 | 1.0562 | 0.11216 | 66.5763 | 0 | 13.0917 | 48.8866 | 4.598
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная с установкой дугогасительных реакторов (1 комплект) | N_127-2_ЧЭ | 0.53023 | 0.48162 | 0 | 0.057968 | 0.21397 | 0.20967 | 0.0036845 | 0 | 0 | 0 | 0.0036845 | 0.0037822 | 0 | 0 | 0 | 0.0037822 | 0.0048627 | 0 | 0 | 0 | 0.0048627 | 0.46929 | 0 | 0.057968 | 0.21397 | 0.19734 | 0.44186 | 0.44595 | 0 | 0.057968 | 0.17831 | 0.20967 | 0.0036845 | 0 | 0 | 0 | 0.0036845 | 0.0037822 | 0 | 0 | 0 | 0.0037822 | 0.0048627 | 0 | 0 | 0 | 0.0048627 | 0.43362 | 0 | 0.057968 | 0.17831 | 0.19734
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Заречная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (1 комплект) | N_127-3_ЧЭ | 9.9436 | 11.4201 | 0 | 2.6618 | 8.1362 | 0.62207 | 0.0036845 | 0 | 0 | 0 | 0.0036845 | 0.0037822 | 0 | 0 | 0 | 0.0037822 | 0.0048627 | 0 | 0 | 0 | 0.0048627 | 11.4078 | 0 | 2.6618 | 8.1362 | 0.60974 | 8.2864 | 10.094 | 0 | 2.2182 | 7.2537 | 0.62207 | 0.0036845 | 0 | 0 | 0 | 0.0036845 | 0.0037822 | 0 | 0 | 0 | 0.0037822 | 0.0048627 | 0 | 0 | 0 | 0.0048627 | 10.0817 | 0 | 2.2182 | 7.2537 | 0.60974
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/35 кВ КСК с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | N_127-4_ЧЭ | 15.1048 | 18.4992 | 0 | 3.4417 | 14.0553 | 1.0022 | 0.0048564 | 0 | 0 | 0 | 0.0048564 | 0.0049851 | 0 | 0 | 0 | 0.0049851 | 0.0064093 | 0 | 0 | 0 | 0.0064093 | 18.4829 | 0 | 3.4417 | 14.0553 | 0.98596 | 12.5874 | 16.3504 | 0 | 2.8681 | 12.4801 | 1.0022 | 0.0048564 | 0 | 0 | 0 | 0.0048564 | 0.0049851 | 0 | 0 | 0 | 0.0049851 | 0.0064093 | 0 | 0 | 0 | 0.0064093 | 16.3342 | 0 | 2.8681 | 12.4801 | 0.98596
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Нижний Цасучей с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (1 комплект) | N_127-5_ЧЭ | 0.53023 | 0.46552 | 0 | 0.063445 | 0.2073 | 0.19478 | 0.0036845 | 0 | 0 | 0 | 0.0036845 | 0.0037822 | 0 | 0 | 0 | 0.0037822 | 0.0048627 | 0 | 0 | 0 | 0.0048627 | 0.45319 | 0 | 0.063445 | 0.2073 | 0.18245 | 0.44186 | 0.43097 | 0 | 0.063445 | 0.17275 | 0.19478 | 0.0036845 | 0 | 0 | 0 | 0.0036845 | 0.0037822 | 0 | 0 | 0 | 0.0037822 | 0.0048627 | 0 | 0 | 0 | 0.0048627 | 0.41864 | 0 | 0.063445 | 0.17275 | 0.18245
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Северная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | N_127-8_ЧЭ | 12.6759 | 13.6141 | 0 | 3.0601 | 9.8102 | 0.74386 | 0.0048564 | 0 | 0 | 0 | 0.0048564 | 0.0049851 | 0 | 0 | 0 | 0.0049851 | 0.0064093 | 0 | 0 | 0 | 0.0064093 | 13.5979 | 0 | 3.0601 | 9.8102 | 0.72761 | 10.5633 | 12.0336 | 0 | 2.5501 | 8.7396 | 0.74386 | 0.0048564 | 0 | 0 | 0 | 0.0048564 | 0.0049851 | 0 | 0 | 0 | 0.0049851 | 0.0064093 | 0 | 0 | 0 | 0.0064093 | 12.0173 | 0 | 2.5501 | 8.7396 | 0.72761
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Альбитуй" с заменой маслонаполненного высоковольтного ввода на герметичный ввод с твердой изоляцией (1 шт.) | N_32-7_ЧЭ | 1.9191 | 1.4465 | 0 | 0.10858 | 1.2674 | 0.070565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19456 | 0 | 0.10858 | 0.015409 | 0.070565 | 1.252 | 0 | 0 | 1.252 | 0 | 1.5992 | 1.2353 | 0 | 0.10858 | 1.0562 | 0.070565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 0.10858 | 1.0562 | 0.070565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Первая с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | N_127-6_ЧЭ | 1.0605 | 0.57568 | 0 | 0.063445 | 0.21321 | 0.29903 | 0.0048564 | 0 | 0 | 0 | 0.0048564 | 0.0049851 | 0 | 0 | 0 | 0.0049851 | 0.0064093 | 0 | 0 | 0 | 0.0064093 | 0.55943 | 0 | 0.063445 | 0.21321 | 0.28278 | 0.88372 | 0.54015 | 0 | 0.063445 | 0.17767 | 0.29903 | 0.0048564 | 0 | 0 | 0 | 0.0048564 | 0.0049851 | 0 | 0 | 0 | 0.0049851 | 0.0064093 | 0 | 0 | 0 | 0.0064093 | 0.5239 | 0 | 0.063445 | 0.17767 | 0.28278
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Центральная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (3 комплекта) | N_127-7_ЧЭ | 29.2192 | 30.3084 | 0 | 6.3246 | 22.352 | 1.6319 | 0.0058982 | 0 | 0 | 0 | 0.0058982 | 0.0060545 | 0 | 0 | 0 | 0.0060545 | 0.0077843 | 0 | 0 | 0 | 0.0077843 | 30.2886 | 0 | 6.3246 | 22.352 | 1.6121 | 24.3494 | 26.7867 | 0 | 5.2705 | 19.8844 | 1.6319 | 0.0058982 | 0 | 0 | 0 | 0.0058982 | 0.0060545 | 0 | 0 | 0 | 0.0060545 | 0.0077843 | 0 | 0 | 0 | 0.0077843 | 26.767 | 0 | 5.2705 | 19.8844 | 1.6121
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 63.8179 | 71.8353 | 0.57787 | 24.1023 | 41.8856 | 5.2696 | 1.0845 | 0.18296 | 0.02389 | 0.68432 | 0.19337 | 1.2844 | 0.14554 | 0.037583 | 0.47398 | 0.62729 | 31.404 | 0.085178 | 11.6823 | 15.9638 | 3.6727 | 38.0623 | 0.1642 | 12.3585 | 24.7635 | 0.77618 | 52.9898 | 61.6186 | 0.57787 | 21.4014 | 34.5237 | 5.1156 | 0.25043 | 0.18296 | 0.02389 | 0.00022925 | 0.043352 | 5.7668 | 0.14554 | 4.9473 | 0.048827 | 0.62511 | 48.0427 | 0.085178 | 14.3853 | 29.9013 | 3.6709 | 7.5586 | 0.1642 | 2.0448 | 4.5734 | 0.77618
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 10.4263 | 26.0031 | 0.57787 | 13.1838 | 9.5348 | 2.7066 | 1.0706 | 0.18296 | 0.02389 | 0.68432 | 0.17942 | 1.2701 | 0.14554 | 0.037583 | 0.47398 | 0.61298 | 15.6953 | 0.085178 | 11.0775 | 3.3946 | 1.138 | 7.9672 | 0.1642 | 2.0448 | 4.9819 | 0.77618 | 8.6302 | 22.8971 | 0.57787 | 12.2018 | 7.5648 | 2.5526 | 0.23649 | 0.18296 | 0.02389 | 0.00022925 | 0.029407 | 5.7525 | 0.14554 | 4.9473 | 0.048827 | 0.6108 | 9.3495 | 0.085178 | 5.1858 | 2.9423 | 1.1362 | 7.5586 | 0.1642 | 2.0448 | 4.5734 | 0.77618
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер "Быково" в пролетах опор №21-№24 в части выноса опор из зоны подтопления протяженностью 0,35 км | N_136_ЧЭ | 1.8317 | 3.0028 | 0 | 0.82117 | 1.9985 | 0.18316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3356 | 0 | 0 | 0.3356 | 0 | 2.6672 | 0 | 0.82117 | 1.6629 | 0.18316 | 1.5264 | 2.6697 | 0 | 0.82117 | 1.6654 | 0.18316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6697 | 0 | 0.82117 | 1.6654 | 0.18316
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. «ПС Метизы прис. №57 Ретранслятор» протяженностью 0,260 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-24 «Советская протяженностью 0,125 км реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-7 «Дамская» протяженностью 0,185 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ГКУ «Служба единого заказчика», №56.7500.1088.23) | O_116-50_ЧЭ | нд | 2.2119 | 0.14554 | 0.6574 | 1.3059 | 0.10304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14659 | 0.14554 | 0 | 0 | 0.0010479 | 0.7995 | 0 | 0.29645 | 0.46383 | 0.039221 | 1.2658 | 0 | 0.36095 | 0.84211 | 0.062767 | нд | 1.9943 | 0.14554 | 0.6574 | 1.0883 | 0.10304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14659 | 0.14554 | 0 | 0 | 0.0010479 | 0.72219 | 0 | 0.29645 | 0.38653 | 0.039221 | 1.1255 | 0 | 0.36095 | 0.70176 | 0.062767
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер Каштак от РП-53 в части замены участка ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ протяженностью 0,35 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объекта ООО "ГолдГеоПром") | O_116-49_ЧЭ | нд | 2.955 | 0.18296 | 0.45802 | 2.1979 | 0.11604 | 0.19131 | 0.18296 | 0 | 0 | 0.008353 | 0.0042059 | 0 | 0 | 0 | 0.0042059 | 0.17599 | 0 | 0 | 0.17058 | 0.0054075 | 2.5835 | 0 | 0.45802 | 2.0274 | 0.098074 | нд | 2.588 | 0.18296 | 0.45802 | 1.8316 | 0.11538 | 0.19066 | 0.18296 | 0 | 0 | 0.0076943 | 0.0042059 | 0 | 0 | 0 | 0.0042059 | 0.0054075 | 0 | 0 | 0 | 0.0054075 | 2.3877 | 0 | 0.45802 | 1.8316 | 0.098074
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №3 от КТП №21320 протяженностью 0,055 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов Рязанцева Ирина Андреевна) | N_116-45_ЧЭ | 0.11321 | 0.12277 | 0 | 0.037583 | 0.058593 | 0.026594 | 0.0064072 | 0 | 0 | 0 | 0.0064072 | 0.11636 | 0 | 0.037583 | 0.058593 | 0.020187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094338 | 0.113 | 0 | 0.037583 | 0.048827 | 0.026594 | 0.0064072 | 0 | 0 | 0 | 0.0064072 | 0.1066 | 0 | 0.037583 | 0.048827 | 0.020187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ Балей до ПС 110/35/10/3 кВ Калангуй (ВЛ-110-21), 1,700 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов ООО "Горнорудная компания Дархан") | K_116-2_ЧЭ | 0 | 0.03459 | 0 | 0 | 0 | 0.03459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01077 | 0 | 0 | 0 | 0.01077 | 0.01319 | 0 | 0 | 0 | 0.01319 | 0.010629 | 0 | 0 | 0 | 0.010629 | 0 | 0.03459 | 0 | 0 | 0 | 0.03459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01077 | 0 | 0 | 0 | 0.01077 | 0.01319 | 0 | 0 | 0 | 0.01319 | 0.010629 | 0 | 0 | 0 | 0.010629
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ фидер 6 от ТП-15, 0,14 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов ООО "Мостоотряд 53") | M_116-26_ЧЭ | 0.20091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. №26 «Нерчинск» - «Макеевка», 0,325 км. Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №513, 250 кВА (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов ООО "Нергеопром") | M_116-28_ЧЭ | 0.88377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ фидер №1 от ТП№201917, 0,141 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов Администрации «Газ-Заводского района») | L_116-19_ЧЭ | 0.16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП–Гараж связи, протяженностью 0,600 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для АО СЗ РУС, №56.7500.1426.23) | O_116-51_ЧЭ | нд | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0.0058854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057042 | 0 | 0 | 0 | 0.0057042 | 0.00018124 | 0 | 0 | 0 | 0.00018124 | нд | 0.0049804 | 0 | 0 | 0 | 0.0049804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047991 | 0 | 0 | 0 | 0.0047992 | 0.00018124 | 0 | 0 | 0 | 0.00018124
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-МСТ в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 100 м (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для АО СЗ РУС, №56.7500.1732.23) | O_116-52_ЧЭ | нд | 0.11412 | 0 | 0.028495 | 0.075843 | 0.0097841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042168 | 0 | 0.028495 | 0.0059426 | 0.0077305 | 0.071954 | 0 | 0 | 0.0699 | 0.0020536 | нд | 0.10058 | 0 | 0.028495 | 0.063202 | 0.0088791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040273 | 0 | 0.028495 | 0.0049522 | 0.0068255 | 0.060304 | 0 | 0 | 0.05825 | 0.0020536
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №3 «Насосная-2» протяженностью 0,228 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №3 «Ключевский» от ТП-№5 протяженностью 0,100 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Желтугинская горнорудная компания, №56.7500.2162.23) | O_116-53_ЧЭ | нд | 0.57144 | 0.085178 | 0.19305 | 0.2521 | 0.04112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087541 | 0.085178 | 0 | 0 | 0.0023637 | 0.4839 | 0 | 0.19305 | 0.2521 | 0.038756 | нд | 0.52942 | 0.085178 | 0.19305 | 0.21008 | 0.04112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087541 | 0.085178 | 0 | 0 | 0.0023637 | 0.44188 | 0 | 0.19305 | 0.21008 | 0.038756
8.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф. №2 «Ариг-Ус» протяженностью 0,233 км; КВЛ-10 кВ ф. № 1 «Док» протяженностью 0,153 км; КВЛ-10 кВ ф. №3 «Сарантуй» протяженностью 0,197 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ОАО «РЖД» «Тяговая подстанция Харагун» № 56.7500.2334.23) | O_116-57_ЧЭ | нд | 4.8402 | 0.1642 | 1.7362 | 2.5942 | 0.34551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1755 | 0 | 1.5246 | 2.4666 | 0.18427 | 0.6647 | 0.1642 | 0.21165 | 0.12761 | 0.16125 | нд | 4.4078 | 0.1642 | 1.7362 | 2.1619 | 0.34551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7644 | 0 | 1.5246 | 2.0555 | 0.18427 | 0.64343 | 0.1642 | 0.21165 | 0.10634 | 0.16125
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ фидер №131 «Нер-Завод», 0,15 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов ООО "Крол") | M_116-27_ЧЭ | 0.05 | 0.031969 | 0 | 0.02389 | 0.0002751 | 0.0078047 | 0.031969 | 0 | 0.02389 | 0.0002751 | 0.0078047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.031924 | 0 | 0.02389 | 0.00022925 | 0.0078047 | 0.031924 | 0 | 0.02389 | 0.00022925 | 0.0078047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ «РП-33 – ТП-52» протяженностью 0,226 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для МП ДМРСУ) | M_116-41_ЧЭ | 1.8024 | 5.49 | 0 | 3.3363 | 1.0514 | 1.1023 | 0.19378 | 0 | 0 | 0.041681 | 0.1521 | 0.42098 | 0 | 0 | 0.41539 | 0.0055889 | 4.6559 | 0 | 3.3363 | 0.59436 | 0.72528 | 0.21932 | 0 | 0 | 0 | 0.21932 | 1.4883 | 4.7823 | 0 | 3.3363 | 0.4953 | 0.95075 | 0.0012239 | 0 | 0 | 0 | 0.0012238 | 0.0049302 | 0 | 0 | 0 | 0.0049302 | 4.5569 | 0 | 3.3363 | 0.4953 | 0.72528 | 0.21932 | 0 | 0 | 0 | 0.21932
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ «Верх-Чита-Угдан» от ПС 35/10 кВ "Верх-Чита" протяженностью 0,150 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объекта Цыденова Э.В) | M_116-43_ЧЭ | 0.05 | 0.0040965 | 0 | 0 | 0 | 0.0040965 | 0.0040965 | 0 | 0 | 0 | 0.0040965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0040965 | 0 | 0 | 0 | 0.0040965 | 0.0040965 | 0 | 0 | 0 | 0.0040965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ от опоры №2/3 до ТП-187, КЛ-6 кВ ТП–189 - ТП–187, КЛ-6 кВ РП–07 - ТП–187 общей протяженностью 0,69 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов ООО Энергострой) | N_116-48_ЧЭ | 2.925 | 4.739 | 0 | 4.2213 | 0 | 0.51766 | 0.09168 | 0 | 0 | 0.091021 | 0.00065929 | 0.40723 | 0 | 0 | 0 | 0.40723 | 4.2401 | 0 | 4.2213 | -0.091021 | 0.10977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 4.0354 | 0 | 3.5178 | 0 | 0.51766 | 0.00065929 | 0 | 0 | 0 | 0.00065929 | 3.925 | 0 | 3.5178 | 0 | 0.40723 | 0.10977 | 0 | 0 | 0 | 0.10977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Центральная фидер РП-18-ТП-32/ТП-69 от опоры №5 до РП-18 протяженностью 0,244 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов ООО Энергострой) | N_116-47_ЧЭ | 2.4049 | 1.8794 | 0 | 1.6704 | 0 | 0.20905 | 0.55134 | 0 | 0 | 0.55134 | 0 | 0.16395 | 0 | 0 | 0 | 0.16395 | 1.1641 | 0 | 1.6704 | -0.55134 | 0.045099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 1.601 | 0 | 1.392 | 0 | 0.20905 | 0.0015208 | 0 | 0 | 0 | 0.0015208 | 1.5544 | 0 | 1.392 | 0 | 0.16243 | 0.045099 | 0 | 0 | 0 | 0.045099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 53.3917 | 45.8322 | 0 | 10.9185 | 32.3507 | 2.563 | 0.013945 | 0 | 0 | 0 | 0.013945 | 0.014314 | 0 | 0 | 0 | 0.014314 | 15.7087 | 0 | 0.6048 | 12.5692 | 2.5347 | 30.0952 | 0 | 10.3137 | 19.7815 | 0 | 44.3597 | 38.7215 | 0 | 9.1995 | 26.9589 | 2.563 | 0.013945 | 0 | 0 | 0 | 0.013945 | 0.014314 | 0 | 0 | 0 | 0.014314 | 38.6932 | 0 | 9.1995 | 26.9589 | 2.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110-09 ТЭЦ-1-Черновская с установкой автономных систем светового ограждения (6 комплектов) | N_133_ЧЭ | 11.6443 | 10.6987 | 0 | 0.29795 | 9.8838 | 0.51704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6987 | 0 | 0.29795 | 9.8838 | 0.51704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7036 | 9.0515 | 0 | 0.29795 | 8.2365 | 0.51704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0515 | 0 | 0.29795 | 8.2365 | 0.51704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ НРЭС от КТП № 474 фидер №1 Нерчинск с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-2_ЧЭ | 1.4235 | 1.5712 | 0 | 0.067692 | 1.2781 | 0.22539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5712 | 0 | 0.067692 | 1.2781 | 0.22539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1862 | 1.3582 | 0 | 0.067692 | 1.0651 | 0.22539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3582 | 0 | 0.067692 | 1.0651 | 0.22539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4кВ ЧРЭС от ТП-21225 фидер 1 с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-9_ЧЭ | 1.6166 | 1.8982 | 0 | 0.23916 | 1.4073 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8982 | 0 | 0.23916 | 1.4073 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3472 | 1.6637 | 0 | 0.23916 | 1.1728 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6637 | 0 | 0.23916 | 1.1728 | 0.25175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Жимбира от ПС 220/110/35/10 кВ Дарасун с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-3н-11_ЧЭ | 3.5916 | 2.7877 | 0 | 0.85539 | 1.7983 | 0.13398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13398 | 0 | 0 | 0 | 0.13398 | 2.6537 | 0 | 0.85539 | 1.7983 | 0 | 2.993 | 2.3454 | 0 | 0.71282 | 1.4986 | 0.13398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3454 | 0 | 0.71282 | 1.4986 | 0.13398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №5 Шаранай от ПС 35/10кВ Улятуй с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-3н_ЧЭ | 3.5129 | 2.9344 | 0 | 0.98952 | 1.7983 | 0.14653 | 0.0017281 | 0 | 0 | 0 | 0.0017281 | 0.0017739 | 0 | 0 | 0 | 0.0017739 | 0.14303 | 0 | 0 | 0 | 0.14303 | 2.7878 | 0 | 0.98952 | 1.7983 | 0 | 2.9143 | 2.4697 | 0 | 0.8246 | 1.4986 | 0.14653 | 0.0017281 | 0 | 0 | 0 | 0.0017281 | 0.0017739 | 0 | 0 | 0 | 0.0017739 | 2.4662 | 0 | 0.8246 | 1.4986 | 0.14303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №11 Дурбачи от ПС 110/35/10кВ Борзя Западная с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-3н-3_ЧЭ | 3.5081 | 2.9118 | 0 | 0.96723 | 1.7983 | 0.14628 | 0.0018345 | 0 | 0 | 0 | 0.0018345 | 0.0018831 | 0 | 0 | 0 | 0.0018831 | 0.14257 | 0 | 0 | 0 | 0.14257 | 2.7655 | 0 | 0.96723 | 1.7983 | 0 | 2.9095 | 2.4509 | 0 | 0.80602 | 1.4986 | 0.14628 | 0.0018345 | 0 | 0 | 0 | 0.0018345 | 0.0018831 | 0 | 0 | 0 | 0.0018831 | 2.4472 | 0 | 0.80602 | 1.4986 | 0.14257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Ушарбай от ПС 35/10кВ кВ Могойтуй-1 с установкой реклоузера 10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-9_ЧЭ | 7.0258 | 5.838 | 0 | 1.9498 | 3.5966 | 0.29158 | 0.0034562 | 0 | 0 | 0 | 0.0034562 | 0.0035478 | 0 | 0 | 0 | 0.0035478 | 0.28458 | 0 | 0 | 0 | 0.28458 | 5.5464 | 0 | 1.9498 | 3.5966 | 0 | 5.8286 | 4.9136 | 0 | 1.6248 | 2.9972 | 0.29158 | 0.0034562 | 0 | 0 | 0 | 0.0034562 | 0.0035478 | 0 | 0 | 0 | 0.0035478 | 4.9066 | 0 | 1.6248 | 2.9972 | 0.28458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Хилинский от ПС 35/10 кВ Цокто-Хангил с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-6_ЧЭ | 3.5129 | 2.9112 | 0 | 0.96747 | 1.7983 | 0.14542 | 0.0017281 | 0 | 0 | 0 | 0.0017281 | 0.0017739 | 0 | 0 | 0 | 0.0017739 | 0.14191 | 0 | 0 | 0 | 0.14191 | 2.7658 | 0 | 0.96747 | 1.7983 | 0 | 2.9143 | 2.4502 | 0 | 0.80622 | 1.4986 | 0.14542 | 0.0017281 | 0 | 0 | 0 | 0.0017281 | 0.0017739 | 0 | 0 | 0 | 0.0017739 | 2.4467 | 0 | 0.80622 | 1.4986 | 0.14191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Хойто-Ага от ПС 35/10 кВ Урдо-Ага с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-8_ЧЭ | 3.5188 | 2.9502 | 0 | 1.005 | 1.7983 | 0.14688 | 0.001599 | 0 | 0 | 0 | 0.001599 | 0.0016413 | 0 | 0 | 0 | 0.0016413 | 0.14364 | 0 | 0 | 0 | 0.14364 | 2.8033 | 0 | 1.005 | 1.7983 | 0 | 2.9202 | 2.483 | 0 | 0.83751 | 1.4986 | 0.14688 | 0.001599 | 0 | 0 | 0 | 0.001599 | 0.0016413 | 0 | 0 | 0 | 0.0016413 | 2.4798 | 0 | 0.83751 | 1.4986 | 0.14364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Маяк от ПС 35/10 кВ Верх-Чита с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-16_ЧЭ | 3.5144 | 2.7615 | 0 | 0.82463 | 1.7983 | 0.13855 | 0.0016948 | 0 | 0 | 0 | 0.0016948 | 0.0017397 | 0 | 0 | 0 | 0.0017397 | 0.13511 | 0 | 0 | 0 | 0.13511 | 2.623 | 0 | 0.82463 | 1.7983 | 0 | 2.9158 | 2.3243 | 0 | 0.68719 | 1.4986 | 0.13855 | 0.0016948 | 0 | 0 | 0 | 0.0016948 | 0.0017397 | 0 | 0 | 0 | 0.0017397 | 2.3209 | 0 | 0.68719 | 1.4986 | 0.13511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фидер Плодопитомник от ПС 35/6 кВ Атамановка с установкой реклоузера 6 кВ (1 шт.) | I_103-4н-17_ЧЭ | 3.5049 | 2.7789 | 0 | 0.84096 | 1.7983 | 0.13962 | 0.0019043 | 0 | 0 | 0 | 0.0019043 | 0.0019547 | 0 | 0 | 0 | 0.0019547 | 0.13576 | 0 | 0 | 0 | 0.13576 | 2.6393 | 0 | 0.84096 | 1.7983 | 0 | 2.9063 | 2.339 | 0 | 0.7008 | 1.4986 | 0.13962 | 0.0019043 | 0 | 0 | 0 | 0.0019043 | 0.0019547 | 0 | 0 | 0 | 0.0019547 | 2.3352 | 0 | 0.7008 | 1.4986 | 0.13576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фидер Серебряный бор от ПС 110/35/6 кВ Атамановка с установкой реклоузера 6 кВ (1 шт.) | I_103-4н-19_ЧЭ | 3.5049 | 2.8999 | 0 | 0.9613 | 1.7983 | 0.14024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14024 | 0 | 0 | 0 | 0.14024 | 2.7596 | 0 | 0.9613 | 1.7983 | 0 | 2.9063 | 2.4399 | 0 | 0.80109 | 1.4986 | 0.14024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4399 | 0 | 0.80109 | 1.4986 | 0.14024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Домна Ключи от ПС 110/10 кВ Ингода с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-21_ЧЭ | 3.5129 | 2.8904 | 0 | 0.95238 | 1.7983 | 0.13971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13971 | 0 | 0 | 0 | 0.13971 | 2.7507 | 0 | 0.95238 | 1.7983 | 0 | 2.9143 | 2.432 | 0 | 0.79365 | 1.4986 | 0.13971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0.79365 | 1.4986 | 0.13971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 180.2597 | 234.7368 | 0 | 15.3486 | 213.3597 | 6.0286 | 92.375 | 0 | 0 | 92.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6107 | 0 | 4.5807 | 2.0673 | 1.9627 | 133.7511 | 0 | 10.7679 | 118.9173 | 4.0659 | 63.0013 | 71.6908 | 0 | 15.3486 | 50.3136 | 6.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8113 | 0 | 4.5807 | 12.2679 | 1.9627 | 52.8794 | 0 | 10.7679 | 38.0456 | 4.0659
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 180.2597 | 234.7368 | 0 | 15.3486 | 213.3597 | 6.0286 | 92.375 | 0 | 0 | 92.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6107 | 0 | 4.5807 | 2.0673 | 1.9627 | 133.7511 | 0 | 10.7679 | 118.9173 | 4.0659 | 63.0013 | 71.6908 | 0 | 15.3486 | 50.3136 | 6.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8113 | 0 | 4.5807 | 12.2679 | 1.9627 | 52.8794 | 0 | 10.7679 | 38.0456 | 4.0659
8.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 195 точек учета | K_67-12_ЧЭ | 7.0594 | 7.6658 | 0 | 0.81525 | 6.4562 | 0.39437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6658 | 0 | 0.81525 | 6.4562 | 0.39437 | 5.8828 | 6.5898 | 0 | 0.81525 | 5.3802 | 0.39437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5898 | 0 | 0.81525 | 5.3802 | 0.39437
8.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 2647 точек учета | N_67-6-2_ЧЭ | 18.6935 | 72.5642 | 0 | 14.5333 | 52.3967 | 5.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6107 | 0 | 4.5807 | 2.0673 | 1.9627 | 63.9536 | 0 | 9.9526 | 50.3294 | 3.6715 | 57.1185 | 65.101 | 0 | 14.5333 | 44.9334 | 5.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8113 | 0 | 4.5807 | 12.2679 | 1.9627 | 46.2896 | 0 | 9.9526 | 32.6654 | 3.6715
8.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 6531 точек учета | K_67-11_ЧЭ | 111.7676 | 111.7676 | 0 | 0 | 111.7676 | 0 | 49.6358 | 0 | 0 | 49.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1317 | 0 | 0 | 62.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 2870 точек учета | J_67-6_ЧЭ | 42.7392 | 42.7392 | 0 | 0 | 42.7392 | 0 | 42.7392 | 0 | 0 | 42.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 56.759 | 27.1483 | 0.15424 | 23.4659 | 3.1699 | 0.35827 | 1.2918 | 0 | 0 | 1.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043442 | 0 | 0.039337 | 0 | 0.0041055 | 25.813 | 0.15424 | 23.4266 | 1.8781 | 0.35417 | 46.2226 | 21.941 | 0.15424 | 19.5592 | 1.8693 | 0.35827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6164 | 0 | 10.6123 | 0 | 0.0041055 | 11.3246 | 0.15424 | 8.9469 | 1.8693 | 0.35417
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 56.759 | 27.1483 | 0.15424 | 23.4659 | 3.1699 | 0.35827 | 1.2918 | 0 | 0 | 1.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043442 | 0 | 0.039337 | 0 | 0.0041055 | 25.813 | 0.15424 | 23.4266 | 1.8781 | 0.35417 | 46.2226 | 21.941 | 0.15424 | 19.5592 | 1.8693 | 0.35827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6164 | 0 | 10.6123 | 0 | 0.0041055 | 11.3246 | 0.15424 | 8.9469 | 1.8693 | 0.35417
8.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Аксеново-Зилово | J_109-19_ЧЭ | 0.12716 | 0.026874 | 0 | 0.025339 | 0 | 0.0015351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026874 | 0 | 0.025339 | 0 | 0.0015351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10597 | 0.026874 | 0 | 0.025339 | 0 | 0.0015351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026874 | 0 | 0.025339 | 0 | 0.0015351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с созданием дистанционного управления оборудованием РУ 110 кВ из ДЦ и ЦУС | L_109-60_ЧЭ | 0.15 | 0.16406 | 0.15424 | 0 | 0 | 0.0098185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16406 | 0.15424 | 0 | 0 | 0.0098185 | 0.125 | 0.16406 | 0.15424 | 0 | 0 | 0.0098185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16406 | 0.15424 | 0 | 0 | 0.0098185
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Читаэнерго" | I_101-3ц_ЧЭ | 55.19 | 25.6655 | 0 | 23.4406 | 1.8781 | 0.34692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016568 | 0 | 0.013998 | 0 | 0.0025704 | 25.649 | 0 | 23.4266 | 1.8781 | 0.34435 | 45.9917 | 21.75 | 0 | 19.5338 | 1.8693 | 0.34692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5895 | 0 | 10.5869 | 0 | 0.0025704 | 11.1606 | 0 | 8.9469 | 1.8693 | 0.34435
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Каштак | J_109-18_ЧЭ | 0.32402 | 0.32402 | 0 | 0 | 0.32402 | 0 | 0.32402 | 0 | 0 | 0.32402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/6 кВ Южная | J_109-22_ЧЭ | 0.28891 | 0.28891 | 0 | 0 | 0.28891 | 0 | 0.28891 | 0 | 0 | 0.28891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Северная | J_109-23_ЧЭ | 0.67887 | 0.67887 | 0 | 0 | 0.67887 | 0 | 0.67887 | 0 | 0 | 0.67887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 196.8543 | 215.0895 | 26.5113 | 43.5387 | 136.2732 | 8.7663 | 55.6874 | 0 | 0 | 55.4337 | 0.25369 | 59.02 | 0 | 42.904 | 14.0281 | 2.0879 | 2.2553 | 0 | 14.0281 | -13.9195 | 2.1468 | 98.1268 | 26.5113 | -13.3934 | 80.7309 | 4.2779 | 120.0179 | 141.8953 | 10.3328 | 38.9734 | 84.0531 | 8.536 | 0.25369 | 0 | 0 | 0 | 0.25369 | 13.7934 | 0 | 0 | 11.7055 | 2.0879 | 2.5554 | 0 | 11.6901 | -11.0511 | 1.9164 | 125.2928 | 10.3328 | 27.2834 | 83.3987 | 4.2779
8.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-10_ЧЭ | 14.1004 | 43.5343 | 0 | 14.0281 | 29.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0281 | 0 | 0 | 14.0281 | 0 | 0 | 0 | 14.0281 | -14.0281 | 0 | 29.5063 | 0 | 0 | 29.5063 | 0 | 11.8093 | 36.2786 | 0 | 11.6901 | 24.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6901 | 0 | 0 | 11.6901 | 0 | 0 | 0 | 11.6901 | -11.6901 | 0 | 24.5885 | 0 | 0 | 24.5885 | 0
8.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-11_ЧЭ | 4.5643 | 4.5358 | 0 | 0 | 4.5358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018544 | 0 | 0 | 0.018544 | 0 | 4.5173 | 0 | 0 | 4.5173 | 0 | 3.8036 | 3.7804 | 0 | 0 | 3.7804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015454 | 0 | 0 | 0.015454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.765 | 0 | 0 | 3.765 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО(распоряжение 1.8/227-р от 15.03.2023): 1) ВЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Карымский район, с. Новодоронинск, ул. Центральная 0,4км 2) ВЛ 0,4 кВ Забайкальский край, Карымский район, пгт. Карымское, ул. Верхняя, район школы №5 0,4км | M_169-27_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО(распоряжение 1.8/219-р от 13.03.2023): 1) КТП №12/160 кВА Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Мелиоративная 160кВА 2) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-12 ВЛ-10 ф. Таптанай Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Мелиоративная 0,03км 3) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-12 ВЛ-10 ф. Таптанай Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Мелиоративная 0,03 км 4) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-12 ВЛ-10 ф. Таптанай Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Мелиоративная 0,04км 5) КТП №9/100 кВА Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 43 100кВА 6) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП №9/100 кВА Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 43 0,055км 7) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП №9/100 кВА Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 43 0,06км 8) ТП-28/160 кВА ф. Дульдурга Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Партизанская 160кВА 9) ТП-22/160 кВА ф. Дульдурга Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Комсомольская, 30Б 160кВА 10) ТП-32/250 кВА ф. Дульдурга Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. 9 января, 6Б 250 кВА 11) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32 ф. Дульдурга Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. 9 января, 6а 0,08км 12) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-32 ф. Дульдурга Забайкальский край, с. Дульдурга, ул. Советская, 7а 0,12км 13) ТП-19/40 кВА ф. Бальзино Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Бальзино, ул. Стадионная, 7А 40кВА 14) ВЛ-10 кВ "Тарбагатай", отпайка № 15 Забайкальский край, Дульдургинский район, местность Кужертай 8,78км 15) ТП-85/40 кВА Забайкальский край, Дульдургинский район, местность Кужертай 40кВА 16) ТП-15/160 кВА Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Таптанай 160кВА 17) ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-ТП-15/160 кВА Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Таптанай 0,11км 18) КТП №11/40 кВА Забайкальский край, Дульдургинский район, местность Улан-Загатай 40кВА 19) КТП №22/160 кВА Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Зуткулей 160кВА 20) ВЛ 0,4 кВ ф.1, 2, 3 от ТП-22 ф. Гунейотпайка 1 Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Зуткулей 0,55км 21) ТП-156/250 кВА ф. Чиндалей Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Чиндалей, ул. Балданжабона, 2 250кВА 22) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-156 ф. Чиндалей Забайкальский край, Дульдургинский район, с. Чиндалей, ул. Балданжабона, 2 0,1км 23) ВЛ-10 кВ "Токчино" отпайка № 3 Забайкальский край, Дульдургинский район, 1,8 км. От с. Зуткулей 2км 24) КТП №210/25 кВА Забайкальский край, Дульдургинский район, 1,8 км. От с. Зуткулей 25кВА 25) ВЛ-10 кВ "Могойтуй" отпайка № 5 Забайкальский край, Дульдургинский район, местность Зун-Уксахай 0,27км 26) ВЛ-10 кВ "Могойтуй" отпайка № 8 Забайкальский край, Дульдургинский район, местность санаторий "Уксахай" 2,462км 27) КТП №158/100 кВА ф. Могойтуй Забайкальский край, Дульдургинский район, местность Зун-Уксахай 100кВА 28) КТП №151/100 кВА ф. Могойтуй Забайкальский край, Дульдургинский район, местность Зун-Уксахай 100кВА | M_169-26_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/325-р от 05.04.2023): 1) КЛ от КТП № 23 - 0,01км 2) ВЛ - 10 Кв, № 5 - 1,05км | N_169-29_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/334-р от 07.04.2023): ВЛ 0,4 кВ от ТП № 030 - 0,7 | N_169-30_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/367-р от 17.04.2023): ВЛ 10 кВ № 083 отпайка на ТП 10/0,4 кВ № 08316 (Забайкальский край, Приаргунский район, с. Погодаево) | N_169-31_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/493-р от 25.05.2023): 1) ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП № 603, Забайкальский край, с.Шелопугино, ул. Верхняя, 28 а - 0,25 км 2) ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП № 603, Забайкальский край, с.Шелопугино, ул. Верхняя, 28 а - 0,035 км 3) ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП № 603, Забайкальский край, с.Шелопугино, ул. Верхняя, 28 а - 0,27 км | N_169-33_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/516-р от 29.05.2023): 1) Линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ к 8-квартирным жилым домам, диспетчерское наименование ВЛ 0,4 кВ ф. №3 - 0,19 км 2) Линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ, диспетчерское наименование ВЛ-0,4 кВ ф. №2 - 0,5 км 3) ВЛ-10 кВ к 18- и 27- квартирным жилым домам, диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ ф. "Поселок-2" - 0,05 км 4) ТП №20 160 кВА, диспетчерское наименование КТПН 10/0,4 кВ - 0,16 МВА 5) КТПН б/н, мкр. Западный, квартал 10, диспетчерское наименование КТПН 10/,04 - 0,4 МВА | N_169-34_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение геодезического оборудования, 1 комплект | N_277-9_ЧЭ | 0.95513 | 0.94908 | 0 | 0 | 0.94908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.85908 | 0 | 0 | 0.85908 | 0 | 0.79594 | 0.7909 | 0 | 0 | 0.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63898 | 0 | 0 | 0.63898 | 0 | 0.15192 | 0 | 0 | 0.15192 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/398-р от 27.04.2023): КВЛ-6 кВ "Отпайка" от ф. Песчанка оп. 47/27 к ТП-УМВД, ТП-Пекарня | N_169-32_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/734-р от 19.07.2023): 1) КТП-250 кВа ДНТ Ратник Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка - 0,25 мВА 2) ВЛ 0,4 кВ от КТП ДНТ «Ратник» Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка - 0,378 км 3) Отпайка от ВЛ 10 кВ ф. Здоровье до КТП ДНТ «Ратник» Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка 0,08 мВА | N_169-35_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Договор дарения (распоряжение 1.8/729-р от 19.07.2023): 1) ВЛ 6 кВ оп № 7/10 (ВЛ-6 кВ ф. РБЦ-1 ПС 110кВ Третья) – оп №8/1 - ТП №21464 Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка - 0,010 км 2) ВЛ 0,4 кВ ф 1 РУ-0,4 кВ ТП 21464 – оп 9 Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка - 0,270 км 3) КТП 10/0,4 кВ № 21464 Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка - 0,063 мВА | N_169-36_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/751-р от 26.07.2023): Забайкальский край , Агинский район, ГП "Новоорловск" КЛ-0,4 кВ - 3,63 км | N_169-37_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Покупка автогидроподъемников - 5 шт. | M_276-2_ЧЭ | 51.0616 | 51.0616 | 0 | 0 | 51.0616 | 0 | 51.0616 | 0 | 0 | 51.0616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/733-р от 19.07.2023): Забайкальский край, г. Чита, ул.Трактовая,12 - КЛ-6 кВ - 1,93 км, г. Чита, Гаюсана, 31 – Гаюсана, 32 - 0,262 км, г. Чита, ул. Новобульварная, 55 – Журавлева, 100-а - 1,46 км | N_169-38_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/745-р от 21.07.2023): Забайкальский край, Кыринский район, с. Алтан: ВЛ-0,4 кВ - 0,215 км, ВЛ-10 кВ - 16,4 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,16 МВА | N_169-39_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Договор дарения от 07.07.2023 № 41.7500.2403.23. (распоряжение 1.8/750-р от 25.07.2023): Забайкальский край, Читинский район, с. Смоленка, СНТ «Надежда» , ВЛ-6 кВ - 0,01 км | N_169-40_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/797-р от 01.08.2023): 1) КТП 6/,04 кВ Дзержинского - 0,25 мВА Забайкальский край, Оловяннинский р-он п.Оловянная | N_169-41_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 5670 шт. | M_67-13_ЧЭ | 50.4486 | 40.7959 | 0 | 0 | 40.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7959 | 0 | 0 | 40.7959 | 0 | 55.5658 | 49.8408 | 0 | 0 | 49.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8408 | 0 | 0 | 49.8408 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/971-р от 19.09.2023): 1) КТП 10/0,4 кВ № 0916 - 250кВА 2) ВЛ 0,4 кВ оп. № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ № 0916)-оп.№22 - 0,88км 3) ВЛ 0,4 кВ оп. № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф.№2 ТП 10/0,4 кВ № 0916)-оп.№42 - 1,68км 4) КТП 10/0,4 кВ № 1735 - 160кВА 5) ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 1735 с оп. № 1 по оп. № 46 - 1,84 км | N_169-48_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/1092-р от 16.10.2023): КТП 10/0,4 кВ - 0,1 МВА Забайкальский край,Борзинский район,г.Борзя ул.КарлаМаркса 2 | N_169-49_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/1074-р от 11.10.2023): линия электропередач ВЛ-0,4 кВ - 0,45 км. Забайкальский край, Улетовский район, с.Аблатуйский бор | N_169-50_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/1075-р от 11.10.2023): КЛ-0,4 кВ - 1,68 км. Забайкальский край, г. Чита,ул.Федора Гладкова, 8 | N_169-51_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение гибких клещей с адаптером ERP-1 - 6 шт., дизельных электростанций 100 кВт - 5 шт., силовых трансформаторов 0,1 МВА - 1 шт., 0,25 МВА - 1 шт., 0,4 МВА - 3 шт., 0,63 МВА - 1 шт., навесного оборудования для экскаватора - 2 шт. | K_277_ЧЭ (а) | 4.3721 | 4.3721 | 0 | 0 | 4.3721 | 0 | 4.3721 | 0 | 0 | 4.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Читаэнерго" | M_107-6_ЧЭ | 33.3275 | 35.4496 | 0.88651 | 29.5107 | 5.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4496 | 0.88651 | 29.5107 | 5.0524 | 0 | 27.7729 | 33.0746 | 0.73876 | 27.2834 | 5.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0746 | 0.73876 | 27.2834 | 5.0524 | 0
8.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Читаэнерго" | L_107-4-2_ЧЭ | 0.51395 | 0.06617 | 0 | 0 | 0 | 0.06617 | 0.01201 | 0 | 0 | 0 | 0.01201 | 0.015902 | 0 | 0 | 0 | 0.015902 | 0.01595 | 0 | 0 | 0 | 0.01595 | 0.022308 | 0 | 0 | 0 | 0.022308 | 0.42829 | 0.06617 | 0 | 0 | 0 | 0.06617 | 0.01201 | 0 | 0 | 0 | 0.01201 | 0.015902 | 0 | 0 | 0 | 0.015902 | 0.01595 | 0 | 0 | 0 | 0.01595 | 0.022308 | 0 | 0 | 0 | 0.022308
8.6 | Создание системы подписания документов КИС с использованием ЭЦП в части филиала "Читаэнерго" | L_107-4-3_ЧЭ | 1.5049 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 1.2211 | 0.015387 | 0 | 0 | 0 | 0.015387 | 1.0852 | 0 | 0 | 0 | 1.0852 | 0.12057 | 0 | 0 | 0 | 0.12057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1648 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 1.0922 | 0.015387 | 0 | 0 | 0 | 0.015387 | 1.0852 | 0 | 0 | 0 | 1.0852 | -0.0084275 | 0 | 0 | 0 | -0.0084275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/824-р от 14.08.2023): 1) Отпайка 10 кВ от оп №243 ВЛ-10 кВ №1 "Ульба" адрес: Забайкальский край, Агинский район - 3,5 км 2) КТП 10/0,4 кВ - б/н МГФ от ВЛ-10 кВ ф № 1 "Ульба", адрес: Забайкальский край, Агинский район, установленная мощность трансформаторов -25 кВА | N_169-42_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/822-р от 14.08.2023): 1) ТП 10/04 кВ №3105 "Дачи" от ВЛ 10 кВ ф. 31 Хада-Булак, расположенное по адресу Забайкальский край, Борзинский район, г. Борзя, в районе СНТ "Зеленый Бор", установленная мощность трансформаторов ТМ-100 кВА | N_169-43_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/828-р от 15.08.2023): 1) ВЛ 10 кВ ф "Судунтуй" отпайка № 34, адрес: Забайкальский край, Агинский р-он, с. Цокто-Хангил, ВЛ 10 кВ ф "Судунтуй" отпайка № 34 опоры № 1-34, ВЛ 10 кВ протяженностью 2,42 км. 2) ТП № 90 на 400 кВа, Забайкальский край, адрес: Забайкальский край, Агинский р-он, с. Цокто-Хангил, установленная мощность ТМ-400 Ква 3) ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-90, адрес: Забайкальский край, Агинский р-он, с. Цокто-Хангил, ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-90 ВЛ 10 ф. Судунтуй, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,51км. 4) ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-91, адрес: Забайкальский край, Агинский р-он, с. Цокто-Хангил, ВЛ 0,4 кВ ф 1 от ТП-91 ВЛ 10 ф. Судунтуй, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2 км. 5) ВЛ 0,4 кВ ф 2 от ТП-91, Забайкальский край, Агинский р-он, с. Цокто-Хангил, ВЛ 0,4 кВ ф 2 от ТП-90 ВЛ 10 ф. Судунтуй, ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,73 км. | N_169-44_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/828-р от 15.08.2023): 1) КТП- №124 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, с. Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -100 кВА 2) КТП- №125 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, с. Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -250 кВА 3) КТП- №126 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -5 кВА 4) КТП- №127 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 5) КТП- №128 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -63 кВА 6) КТП- №129 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -63 кВА 7) КТП- №130 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 8) КТП- №131 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -10 кВА 9) КТП- №132 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 10) КТП- №133 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -63 кВА 11) КТП- №134 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -100 кВА 12) КТП- №136 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -100 кВА 13) КТП- №137 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -5 кВА 14) КТП- №138 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 15) КТП- №139 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 16) КТП- №140 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 17) КТП- №141 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -100 кВА 18) КТП- №142 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 19) КТП- №143 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -63 кВА 20) КТП- №144 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 21) КТП- №145 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -63 кВА 22) КТП- №146 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -100 кВА 23) КТП- №147 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 24) КТП- №148 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 25) КТП- №149 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 26) КТП- №150 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 27) КТП- №151 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 28) КТП- №152 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -100 кВА 29) КТП- №153 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -63 кВА 30) КТП- №155 от ВЛ-10 кВ ф № 15 "Кункур", адрес: Забайкальский край, Агинский район, СПК Кункур, установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 31) КТП- №616 от ВЛ-10 кВ ф № 6 "Лаха", адрес: Забайкальский край, Агинский район, ПК "Адон-Челон" АК "Урдо Ага", установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 32) КТП- №617 от ВЛ-10 кВ ф № 6 "Лаха", адрес: Забайкальский край, Агинский район, ПК "Адон-Челон" АК "Урдо Ага", установленная трансформаторная мощность ТМ -40 кВА 33) КТП- №618 от ВЛ-10 кВ ф № 6 "Лаха", адрес: Забайкальский край, Агинский район, ПК "Адон-Челон" АК "Урдо Ага", установленная трансформаторная мощность ТМ -5 кВА 34) КТП- №619 от ВЛ-10 кВ ф № 6 "Лаха", адрес: Забайкальский край, Агинский район, ПК "Адон-Челон" АК "Урдо Ага", установленная трансформаторная мощность ТМ -25 кВА 35) КТП- №620 от ВЛ-10 кВ ф № 6 "Лаха", адрес: Забайкальский край, Агинский район, ПК "Адон-Челон" АК "Урдо Ага", установленная трансформаторная мощность ТМ -5 кВА | N_169-45_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/835-р от 18.08.2023): 1) КЛ-0,4 кВ от РП-49 IСШ – ф.1 мкр. Каштакский, 1 - 0,163м 2) КЛ-0,4 кВ от РП-49 IСШ – ф.2 мкр. Каштакский, 1 - 0,163м 3) КЛ-0,4 кВ от РП-49 IIСШ – ф.1 мкр. Каштакский, 1 - 0,163м 4) КЛ-0,4 кВ от РП-49 IIСШ – ф.2 мкр. Каштакский, 1 - 0,163м | N_169-46_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/871-р от 24.08.2023): 1) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф 2 КТП Поселок) - оп № 36 - 2,37км 2) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф 3 КТП Поселок) - оп № 2 - 0,1 км 3) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф 4 КТП Поселок) - оп № 19 - 1,52 км 4) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф 5 КТП Поселок) - оп № 8 - 0,4 км 5) ВЛ 0,4 кВ оп № 1 (ВЛ 0,4 кВ ф 6 КТП Поселок) - оп № 26 - 1,64 км | N_169-47_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Проектные работы по титулу "Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Малета - Красный Чикой (ВЛ-110-59) до новой ПС 110 кВ заявителя ООО "Разрезуголь" протяженностью 93,6 км" | M_115-56_ЧЭ | 28.8265 | 31.5918 | 25.6248 | 0 | 0 | 5.967 | 0.22629 | 0 | 0 | 0 | 0.22629 | 43.8908 | 0 | 42.904 | 0 | 0.9868 | 1.9886 | 0 | 0 | 0 | 1.9886 | -14.5138 | 25.6248 | -42.904 | 0 | 2.7654 | 12.6943 | 15.4597 | 9.594 | 0 | 0 | 5.8657 | 0.22629 | 0 | 0 | 0 | 0.22629 | 0.9868 | 0 | 0 | 0 | 0.9868 | 1.8872 | 0 | 0 | 0 | 1.8872 | 12.3594 | 9.594 | 0 | 0 | 2.7654
8.6 | Дарение ЭСК КТП 10/0,4кВ с трансформатором ТМ-160 кВА, с. Жипковщина, мкр. Березовый, вл.1. договор № 41.7500.4314.22 от 23.12.2022 (распоряжение 1.8-1378-р от 30.12.2022(распоряжение 1.8/27-р от 16.01.2023)) (Аракелян С.Г.) | M_169-19_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО ВЛ-10кВ Гунэй отп. № 1 с .Зуткулей ул. Ленина протяженность 190м, ТП № 22 с трансформатором 160кВА от ВЛ-10 Гунэй отп. № 1 с. Зуткулей (распоряжение 1.8/45-р от 20.01.2023) | M_169-20_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО ВЛ-04кВф.1отТП6/0,4No0432"РудникМихайловский", ТП6/0,4кВNo0432"РудникМихайловский", ВЛ-04,ф-1отТП10/,04No1334,ВЛ0,4кВф-1отТП10/,04No1821 (распоряжение 1.8/103-р от 06.02.2023) | M_169-22_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО: ТП №91/400 кВА Агинский район, АК «Цокто-Хангил» 400кВА ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ВЛ-10 кВ ф. Судунтуй отп. №35 Агинский район, АК «Цокто-Хангил» 200м вл-0,4 кВ Могочинский район, пгт Ключевское, ул. Лесная 40м ВЛ-6 кВ п.Жирекен, дачный кооператив "Рассвет" Чернышевский район, с. Жирекен 200м КЛ, ВЛ -0,4кВ Читинский район, пгт Атамановка, СНТ "Малиновый" 2100м ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-605 с. Кубухай Ононский район, с. Кубухай 320м ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-405 "ОТФ" Ононский район, ст. Чиндант, "ОТФ" 160м ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-402 "ОТФ" Ононский район, ст. Чиндант, "ОТФ" 160 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1111 "ОТФ" Ононский район, с. Кулусутай 240м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1112 "ОТФ" Ононский район, с. Кулусутай 880м ВЛ-0,4 кВ ф.1,2,3 ТП-211 "МСО" Ононский район, с. Н. Цасучей 640м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1110 "ОТФ" Ононский район, с. Кулусутай 190м ВЛ-10 кВ №11 Кулусутай от оп. №435/3 до оп. №435/294 Ононский район 22 000м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1119 "ОТФ" Ононский район, с. Кулусутай 200м КЛ-0,4 кВ от КТП-811 Школа Ононский район, с. Н. Цасучей, ул. Советская 250м КЛ-0,4 кВ от КТП-1120 "Клуб" Ононский район, с. Новая Заря 110м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-620 МТМ Ононский район, с. Большевик 360м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1120 "ОТФ" Ононский район, с. Кулусутай 480м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-403 "ОТФ" Ононский район, с. Ст. Чиндант 240м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-404 "ОТФ" Ононский район, с. Ст. Чиндант 120м ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-1121 "ОТФ" Ононский район, с. Кулусутай 360м КТП-404 "ОТФ" от ВЛ-10 кВ ф.4 "Усть-Борзя" Ононский район, с. Ст. Чиндант 5кВА КТП-1121 "ОТФ" от ВЛ-10 кВ ф.11 "Кулусутай" Ононский район, с. Кулусутай 40кВА КТП-1120 "ОТФ" от ВЛ-10 кВ ф.11 "Кулусутай" Ононский район, с. Кулусутай 25кВА КТП-1119 "ОТФ" от ВЛ-10 кВ ф.11 "Кулусутай" Ононский район, с. Кулусутай 63кВА Отпайка ВЛ-10 кВ ф.4 "Усть-Борзя" от оп. №74/9 Ононский район 4420м КТП-403 "ОТФ" от ВЛ-10 кВ ф.4 "Усть-Борзя" Ононский район, с. Ст. Чиндант 63кВА КТП-1112 "ОТФ" от ВЛ-10 кВ ф.11 "Кулусутай" Ононский район, с. Кулусутай 40кВА ТП-Энергофак Забайкальский край, г. Чита, ул.Баргузинская, 76 1260кВА ТП-Гипроводхоз Забайкальский край, г. Чита, Столярова, 14-б 580кВА ТП-Общежитие Пед. института Забайкальский край, г. Чита, Чкалова, 131-в 800кВА КЛ-0,4 ТП-386 - Петрозаводская, 29 г. Чита, ул. Петрозаводская, 29 300м КЛ-0,4 кВ ТП-451 - Северный, 73 г. Чита, мкр. Северный, 73 1480м КТП-63 кВА пер. Связистов Читинский район, п. Биофабрика, пер. Связистов 63кВА КЛ-0,4 кВ мкр. Царский г. Чита, мкр. Царский 3818м ВЛ-6 кВ: "ТП-102, ТП-ДОК (ЗАО "ПГС")" г. Чита, пер. Прямой, 2д 572м ВЛ-6 кВ (Лит.Г2): "Молоковский тракт, 21" г. Чита, Правобережный проезд, 19 (Молоковский тракт, 21) 300м КВЛ-0,4 кВ: "ТП-Метеостанция 10/0,4 кВ - Смоленская" г. Чита, ул. Смоленская, 136-146 390м КЛ 0,4 кВ "ТП-254 - Балябина, 44" Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, 44 720м КЛ 10 кВ "ТП-356 - ТП-1046" по ул. Трактовая, 70 Забайкальский край, г. Чита, ул.Трактовая, 70 160м КЛ 10 кВ "РП-43 - ТП-1046" по ул. Трактовая, 70 Забайкальский край, г. Чита, ул.Трактовая, 70 440м | M_169-23_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО: Забайкальский край, - 10/0,4 кВА № 018 - 25 кВА, Чернышевский район, с. Комсомольское, ОТФ КТП - 10/0,4 кВА № 018 - 25 кВА | M_169-24_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО: КЛ 0,4 кВ г. Чита, "ТП-342 - Мысовская, 35" - 0,24км КЛ 0,4 кВ г. Чита, "РП-6 - Вайнштейна, 3" - 0,314км КЛ 0,4 кВ г. Чита, "ТП-57 - Бутина, 41" - 0,116км КЛ 0,4 кВ г. Чита, "ТП-103 - Профсоюзаная, 20" - 0,114км КЛ 6 кВ г. Чита, "ТП-Детдом Ленинградская, 106 - РП-11" - 0,573км КЛ 6 кВ г. Чита, "ТП-217 - детдом по ул. Ленинградской, 106" - 0,841км КЛ 0,4 кВ г. Чита, "ТП-267 -Угданская,5" - 0,223км КЛ 0,4 кВ г. Чита, "РП-56 - Серова, 30" - 0,105км 2 КЛ 0,4 кВ г. Чита, "РП-32 -Угданская,17" - 0,32км КЛ 0,4 кВ г. Чита, "РП-32 - Балябина, 16" - 0,44км | M_169-25_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-14_ЧЭ | 7.1794 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021696 | 0 | 0 | 0 | 0.021696 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 5.9829 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021696 | 0 | 0 | 0 | 0.021696 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 1.4903
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО(распоряжение 1.8/197-р от 06.03.2023): 1) ВЛ-6кв ф. 3 Военхоз от ПС 35 кВ Мирная – МТФ Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Уртуйское 4,32км 2) КТП-6/0,4кВ с. Уртуйское, МТФ Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Уртуйское 100кВА 3) 3ТП-6/0,4кВ ул. Садовая с. Уртуйское от ВЛ - 6 кВ ф. 3 Военхоз Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Уртуйское 0 4) ЗТП-6/0,4кВ № 308 ул. Молодежная с. Уртуйское от ВЛ - 6 кВ ф. 3 Военхоз Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Уртуйское 160кВА 5) КТП-309 6/0,4кВ с/п Уртуйское, ул. Пионерская от ВЛ - 6 кВ ф. 3 Военхоз Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Уртуйское, МТФ 250кВА 6) ВЛ-0,4кВ (диспетческое наименование: ВЛ 0,4 кВ от ТП-301 Новая школа) Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Долгокыча 0,7км 7) ВЛ-10 кВ (диспетческое наименование: Отпайка от ВЛ -10 кВ ф. № 3 ПС 35 Долгокыча до ТП - 301 Новая школа Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Долгокыча 0,45км 8) КТП 10/0,4 кВ (диспетчерское наименование: ТП-301 Новая школа) Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Долгокыча 100кВА 9) ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-1317 Новая школа Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Улан-Цацык 0,2км 10) КТП 10/0,4 кВ №1317, Оловяннинский район, с. Улан-Цацык Забайкальский край, Оловяннинский район, с. Улан-Цацык 250кВА | M_169-28_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/1073-р от 11.10.2023): КТП 10/0,4 кВ - 0,25 МВА. Забайкальский край, Краснокаменский район, п .Целинный | N_169-52_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/1070-р от 11.10.2023):ВЛ-10 кВ - 0,18 км, ВЛ-0,4 кВ-0,88 км. Забайкальский край, Краснокаменский район,с.Ковыли | N_169-53_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/1102-р от 19.10.2023): КТП 10/0,4 кВ- 0,4 МВА Забайкальский край, Могойтуйский район | N_169-54_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/1123-р от 25.10.2023): ВЛ-0,4 кВ - 0,035 км, КТП 10/0,4 кВ- 0,16 МВА Александрово-Заводскийрайон,с.Шаранча; ВЛ-0,4 кВ - 0,04 км, КТП 10/0,4 кВ- 0,1 МВА, Забайкальскийкрай,Александрово-Заводский район,с.Чиндаготай | N_169-55_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/1211-р от 10.11.2023): КЛ-0,4 кВ - 0,562 км, Забайкальский край, г. Чита, мкр. Каштакский, д.3 | N_169-56_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/1.8_1219-р от 13.11.2023): 1) ВЛ 10 кВ оп № оп.190/55 (ВЛ 10 кВ оп. №190 ( ВЛ 10 кВ№1 Олинск-Знаменка на КТП №400) - оп № 190/55 - 3,85 км 2) КТП 10/0,4 кВ №400 - 0,025МВА 3) ВЛ 10 кВ оп. №94 (ВЛ 10 кВ №4 Знаменка - совхоз на КТП №017)- оп. 94/5 - 0,35км | N_169-57_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/1.8_1223-р от 14.11.2023): 1) ЗТП 6/0,4 кВ - 0,630 МВА | N_169-58_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/1.8_1254-р от 24.11.2023): 1) ВЛ 10 кВ оп № 289 (ВЛ 10 кВ ф 6 Усть Ималка ПС Красная Ималка 35/10 кВ) - оп № 289/10 - 7,3 км 2) КТП 10/0,4 кВ № 608 - 0,025 МВА | N_169-59_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Договор дарения от 14.11.2023 № 41.7500.4199.23 (распоряжение 1.8/1.8_1241-р от 21.11.2023): 1) КТП 6/0,4 кВ № 21485 - 0,160 МВА СНТ «Надежда» | N_169-60_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/1337-р от 15.12.2023): 1) ВЛ-0,4 кВ (Забайкальский край, Могойтуйский район) - 4,11 км 2) КТП 10/0,4 кВ (Забайкальский край, Могойтуйский район) - 0,940 МВА | N_169-61_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0