## 11кв истч
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
Приложение № 11
[7 empty] | за 4 квартал 2024 года | [15 empty] | к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Год раскрытия информации: 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 24.12.2024г. №46@ Минэнерго РФ " Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2024 – 2029 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь», утвержденную приказом Минэнерго России от 19.12.2023 № 23@"
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
2024 год
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 14755.7927 | 0 | 27.6655 | 3560.5372 | 11167.59 | 14033.9644 | 0 | 11.9125 | 4820.2803 | 9201.7716 | -721.8283 | -4.892% | 0 | 0% | -15.753 | -56.94% | 1259.7431 | 35.38% | -1965.8184 | -17.6% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 8955.9638 | 0 | 0 | 688.7305 | 8267.2333 | 8611.1083 | 0 | 0 | 1547.0699 | 7064.0383 | -344.8556 | -3.851% | 0 | 0% | 0 | 0% | 858.3395 | 124.6% | -1203.195 | -14.55% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3360.8071 | 0 | 0 | 1735.9518 | 1624.8553 | 2736.4204 | 0 | 0 | 1741.3805 | 995.0399 | -624.3867 | -18.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.4287 | 0.3127% | -629.8154 | -38.76% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 18.3802 | 0 | 0 | 15.8036 | 2.5766 | 29.5569 | 0 | 0 | 25.048 | 4.5089 | 11.1767 | 60.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.2444 | 58.5% | 1.9323 | 74.99% | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 175.9439 | 0 | 0 | 123.5825 | 52.3614 | 395.2621 | 0 | 0 | 388.0169 | 7.2452 | 219.3182 | 124.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264.4344 | 214% | -45.1162 | -86.16% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2244.6976 | 0 | 27.6655 | 996.4688 | 1220.5633 | 2261.6167 | 0 | 11.9125 | 1118.7649 | 1130.9393 | 16.9191 | 0.7537% | 0 | 0% | -15.753 | -56.94% | 122.2961 | 12.27% | -89.624 | -7.343% | нд
1 | Алтайский край | Г | 1294.192 | 0 | 0 | 800.5438 | 493.6482 | 1310.4905 | 0 | 0 | 848.9421 | 461.5484 | 16.2985 | 1.259% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48.3983 | 6.046% | -32.0997 | -6.503% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 552.9371 | 0 | 0 | 203.9711 | 348.9659 | 592.4064 | 0 | 0 | 260.8727 | 331.5337 | 39.4693 | 7.138% | 0 | 0% | 0 | 0% | 56.9015 | 27.9% | -17.4323 | -4.995% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 544.907 | 0 | 0 | 196.6298 | 348.2772 | 591.7264 | 0 | 0 | 260.1928 | 331.5337 | 46.8194 | 8.592% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63.563 | 32.33% | -16.7436 | -4.808% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 390.4497 | 0 | 0 | 196.6298 | 193.8199 | 332.0404 | 0 | 0 | 218.5231 | 113.5173 | -58.4093 | -14.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21.8933 | 11.13% | -80.3026 | -41.43% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 82.7202 | 0 | 0 | 0 | 82.7202 | 198.9329 | 0 | 0 | 41.6697 | 157.2632 | 116.2127 | 140.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41.6697 | 0% | 74.5431 | 90.11% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 71.7371 | 0 | 0 | 0 | 71.7371 | 60.7531 | 0 | 0 | 0 | 60.7531 | -10.984 | -15.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.984 | -15.31% | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой 5км (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" (КРМ-10 кВ СТК 10 Мвар) | F_76_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,098 км), КЛ-10 (0,087 км) для электроснабжения объекта малоэтажной жилой застройки Заявителя Плотников С.Я., Алтайский край, район Алтайский, в административных границах Айского сельсовета, район горы Петушок | O_1603_АЭ | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.059501 | 0 | 0 | 0 | 0.059501 | 0.044501 | 296.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.044501 | 296.7% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3103.23. Выполнение проектных работ в большем объеме, чем запланировано.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,051 км), КТП-10\0,4 кВ (0,630 кВА), монтаж ПУ для заявителя: Каптур С.В., объект крестьянского (фермерского) хозяйства, Алтайский край, к.н.з/у 22:56:000000:878, Хабарский р-н, сельское поселение Свердловский сельсовет, п.Нечаевка, ул.Строительная, з/у №3 | O_1569_АЭ | 1.7629 | 0 | 0 | 0 | 1.7629 | 0.0036633 | 0 | 0 | 0 | 0.0036633 | -1.7593 | -99.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7593 | -99.79% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.6457.22. Финансирование капитальных вложений в меньшем объёме связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км), монтаж ПКУ для заявителя: ООО "Алтай", мехток, Алтайский край, Заринский р-н, п.Батунный, ул.Школьная, д.3, к.н.з/у 22:13:000000:152 | O_1572_АЭ | 0.64419 | 0 | 0 | 0 | 0.64419 | 0.64419 | 0 | 0 | 0 | 0.64419 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.1.1.3 | Строительство 2ух ВЛ-10 кВ от Л-31-12, Л-31-3 (2,125 км), строительство КЛ-10 кВ (0,1 км), строительство 2ух трансформаторной КТП (2х250 кВА) для электроснабжения объекта заявителя МБОУ "Веселоярская СОШ имени Героя России Сергея Шрайнера", Алтайский край, Рубцовский район, с. Веселоярск, ул. Ленина, участок 189а | O_1533_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005653 | 0 | 0 | 0 | 0.005653 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.162.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км) для электроснабжения производственного помещения Заявителя: ООО "Агромаг", Алтайский край, г. Барнаул., ул. Попова, 272 | O_1566_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.54237 | 0 | 0 | 0 | 0.54237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5689.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,100 км), ВЛ-0,4 кВ (0,012 км), 2ух КТП-10\0,4 кВ (2х250 кВА) для электроснабжения объектов ЖКХ заявителя ООО «Барнаульский водоканал», Алтайский край, г.Барнаул, ул.Планерная, д.1А | O_1567_АЭ | 3.5839 | 0 | 0 | 0 | 3.5839 | 3.5739 | 0 | 0 | 0 | 3.5739 | -0.01 | -0.279% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | -0.279% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5556.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) от ВЛ-10 кВ Л-15-3, монтаж ПКУ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Знамя Октября", Алтайский край, Ключевской район, КНЗУ 22:18:020201:708 | O_1529_АЭ | 0.86648 | 0 | 0 | 0 | 0.86648 | 0.53367 | 0 | 0 | 0 | 0.53367 | -0.33281 | -38.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.33281 | -38.41% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5148.21. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) № 35-9 для электроснабжения объекта животноводства заявителя КООПХОЗ "Алтай", Алтайский край, Завьяловский р-н., с. Чистоозерка, ул. Первомайская, 19 | O_1541_АЭ | 0.46538 | 0 | 0 | 0 | 0.46538 | 0.31392 | 0 | 0 | 0 | 0.31392 | -0.15146 | -32.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15146 | -32.55% | Оплата кредиторская задолженности перенесена на 2025г.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,093 км) Л-22-111 для электроснабжения электроустановок нежилого помещения заявителя ООО "Флекс", г. Барнаул, ул. Энергетиков, 41ж | N_1544_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71833 | 0 | 0 | 0 | 0.71833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.7.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,065 км) от Л-24-6, строительство КМТП 10/0,4кВ (160 кВА), ВЛИ-0,4кВ (0,069 км) для электроснабжения электроустановок Мехтока Заявителя: К(Ф)Х Локтионов П.В. по адресу: Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Нечунаево, территория МО Нечунаевский сельсовет. | N_1547_АЭ | 0.92994 | 0 | 0 | 0 | 0.92994 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 0.89917 | -0.030764 | -3.308% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.030764 | -3.308% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2967.22. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,017 км) от Л-43-3 для электроснабжения электроустановок объекта с/х производства Заявителя: ООО КХ "Партнёр" по адресу: Алтайский край, Михайловский р-н, с. Полуямки, ул. Партизанская, 54 | O_1540_АЭ | 0.7715 | 0 | 0 | 0 | 0.7715 | 0.51647 | 0 | 0 | 0 | 0.51647 | -0.25503 | -33.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.25503 | -33.06% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1649.22. Экономия от проведения закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2,633 км), ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения объекта ЖКХ, заявитель: Комитет по энергоресурсам и газификации г. Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Декоративная, 51г | O_1559_АЭ | 0.68531 | 0 | 0 | 0 | 0.68531 | 1.3966 | 0 | 0 | 0 | 1.3966 | 0.71125 | 103.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.71125 | 103.8% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4735.22. Увеличение объемов работ после разработки проектной документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,025 км), строительство КТП 10/0,4 (250 кВА), КЛ 0,4 кВ (0,011 км) для электроснабжения мехтока Заявителя ООО "Бурановское", Алтайский край, Усть-Калманский, с. Новобураново | N_1549_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012547 | 0 | 0 | 0 | 0.012547 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3336.22. Договор на расторжении.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,007 км) для электроснабжения сооружения сушки с/х культур заявителя СПК "Тамбовский", Алтайский край, Романовский район, п. Тамбовский, ул. Гагарина, 10 | O_1556_АЭ | 0.035791 | 0 | 0 | 0 | 0.035791 | 0.035791 | 0 | 0 | 0 | 0.035791 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), строительство КТП 10/0,4 (630 кВА) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Мырза И, Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Велижанка | O_1555_АЭ | 2.5113 | 0 | 0 | 0 | 2.5113 | 2.5113 | 0 | 0 | 0 | 2.5113 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,009 км) для электроснабжения производственного здания заявителя ООО "АлтайАгроСнаб", Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Совхозная, 62а | O_1557_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18234 | 0 | 0 | 0 | 0.18234 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4639.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,035 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Сибирь", Алтайский край, Новичихинский район, с. Лобаниха, ул. Советская, 15 | O_1560_АЭ | 0.10321 | 0 | 0 | 0 | 0.10321 | 0.10321 | 0 | 0 | 0 | 0.10321 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,006 км) от Л 22-111 для электроснабжения производственного здания Заявителя: Бикметов Э.А., Алтайский край, г. Барнаул, Энергетиков, 39е | O_1563_АЭ | 0.21255 | 0 | 0 | 0 | 0.21255 | 0.21255 | 0 | 0 | 0 | 0.21255 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,031 км) от КТП 10/0,4 №45-4-21 для электроснабжения электроустановки сушилки Заявителя: ООО "Логовское", Алтайский край, Первомайский р-н., с. Логовское | O_1564_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0036889 | 0 | 0 | 0 | 0.0036889 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата кредиторская задолженности перенесена на 2025г.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ - 10 кВ (0,008 км) от Л-16-19 для электроснабжения объекта Заявителя: ООО "Модерн Агро", Алтайский край, Бурлинский р-н.,с. Бурла | O_1565_АЭ | 0.34768 | 0 | 0 | 0 | 0.34768 | 0.34768 | 0 | 0 | 0 | 0.34768 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,36 км) от Л-39-5, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов строительного городка Заявителя: АО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ "НОВОСИБИРСКАВТОДОР"", Алтайский край, р-н Косихинский, Налобихинский сельсовет, автомобильная дорога Р-256 "Чуйский Тракт" км 250+000-км 258+000 | O_1583_АЭ | 0.68573 | 0 | 0 | 0 | 0.68573 | 0.66087 | 0 | 0 | 0 | 0.66087 | -0.02486 | -3.625% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.02486 | -3.625% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.593.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от Л-56-15, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ИП Денисов С.С., Алтайский край, Павловский р-н, п. Новые Зори, Промышленная, д. 7 | O_1587_АЭ | 0.72221 | 0 | 0 | 0 | 0.72221 | 0.47692 | 0 | 0 | 0 | 0.47692 | -0.2453 | -33.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.2453 | -33.96% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.575.23. Экономия от проведения закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) от Л-52-1, Модернизация оборудования ячейки № 4 РУ-10 кВ ПС "Весенняя" №52 по замене т/т ТЛМ-10-2 100/5 на 150/5 - 2 шт., монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 80/5 для электроснабжения объектов сельскохозяйственного производства Заявителя: ООО "Агрофирма "Черемновская", Алтайский край, к. н. з/у 22:31:030807:159, ориентир граница с. Черемное. участок находится в 12М по направлению на северо-запад от ориентира. | O_1581_АЭ | 0.3424 | 0 | 0 | 0 | 0.3424 | 0.50463 | 0 | 0 | 0 | 0.50463 | 0.16223 | 47.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.16223 | 47.38% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.296.23. Увеличение объемов работ после разработки рабочей документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,088 км) для заявителя: ООО "ЭКОРЕГИОН", Алтайский край, Волчихинский р-н, с.Волчиха, п.Мирный, д.2, 1Ж | O_1570_АЭ | 0.3194 | 0 | 0 | 0 | 0.3194 | 0.3194 | 0 | 0 | 0 | 0.3194 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.1.1.3 | Строительство КЛ - 10 кВ (0,060 км), ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж ПКУ (2 шт) для электроснабжения объектов элекстросетевого хозяйства Заявителя: ОА "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1561_АЭ | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 1.6444 | 1.9124 | 0 | 0 | 0 | 1.9124 | 0.26801 | 16.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.26801 | 16.3% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3380.22. Финансирование капитальных вложений в большем объеме, в связи с уточнением объема работ в ходе разработки ПД. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от Л-90-7, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ИП Ибодов А.А., Алтайский край, г. Алейск, ул. Мостовая, дом 86 | O_1586_АЭ | 0.56717 | 0 | 0 | 0 | 0.56717 | 0.30277 | 0 | 0 | 0 | 0.30277 | -0.2644 | -46.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.2644 | -46.62% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.600.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,258 км) от КТП 10/0,4 №22-4-14 для электроснабжения электроустановки Общеобразовательная организация (учреждение), Алтайский край, Немецкий Национальный р-н, с. Орлово, ул. Школьная, д. 60-62 | O_1571_АЭ | 0.69618 | 0 | 0 | 0 | 0.69618 | 0.62093 | 0 | 0 | 0 | 0.62093 | -0.075257 | -10.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.075257 | -10.81% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4466.22. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) от Л-20-14 для электроснабжения объекта торговли Заявителя: ООО "Комплект-М", Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 200б | O_1558_АЭ | 0.22298 | 0 | 0 | 0 | 0.22298 | 0.011473 | 0 | 0 | 0 | 0.011473 | -0.21151 | -94.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.21151 | -94.85% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.438.22. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,011 км) от Л-37-16, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 20/5 для электроснабжения объектов животноводства Заявителя: ООО "МИТПРОМ", Алтайский край, Тальменский р-н, с. Таскаево, участок расположен в 4649 м, по направлению на юго-запад | O_1593_АЭ | 0.76654 | 0 | 0 | 0 | 0.76654 | 0.61996 | 0 | 0 | 0 | 0.61996 | -0.14657 | -19.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14657 | -19.12% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1088.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Кособоков А.Ю., Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Заводская, д.15Д. | O_1609_АЭ | 0.67837 | 0 | 0 | 0 | 0.67837 | 0.53214 | 0 | 0 | 0 | 0.53214 | -0.14623 | -21.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14623 | -21.56% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3371.23. Экономия от проведения закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,538 км), КЛ-10 кВ (0,082 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Союзкрупа", Алтайский край, Первомайский район, в 2400 метрах северо-восточнее с. Санниково | O_1617_АЭ | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0.64751 | 0 | 0 | 0 | 0.64751 | -1.5675 | -70.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5675 | -70.77% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4966.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 КВ (0,965 км), КЛ-6 кВ (0,210 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Механика", Алтайский край, Павловский район, с. Шахи | P_1620_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25814 | 0 | 0 | 0 | 0.25814 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5798.23.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объектов заявителя (цех подсолнечного масла) Гарбузов М.Г, Алтайский край, Тальменский р-н., Р.П. Тальменка, ул. Анисимовская, 21. | O_1630_АЭ | 0.37742 | 0 | 0 | 0 | 0.37742 | 0.37742 | 0 | 0 | 0 | 0.37742 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Агиос", Алтайский край, г Барнаул. | O_1598_АЭ | 0.58824 | 0 | 0 | 0 | 0.58824 | 0.26072 | 0 | 0 | 0 | 0.26072 | -0.32752 | -55.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.32752 | -55.68% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2726.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя ООО "Диво Алтая", Алтайский край, п. Новые Зори, ул. Промышленная, д. 5Д. | O_1604_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 | 0.2616 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2616 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3564.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,009 км) для электроснабжения объекта "мехток" заявителя Куфаева Ю.В., Алтайский край, Краснощёковский район, с. Карпово Второе, ул. Калинина, 35 | O_1611_АЭ | 0.67271 | 0 | 0 | 0 | 0.67271 | 0.17278 | 0 | 0 | 0 | 0.17278 | -0.49993 | -74.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.49993 | -74.32% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3149.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Дружбаагро", край Алтайский, р-н Алейский, с. Дружба | O_1615_АЭ | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0.532 | 0.62236 | 0 | 0 | 0 | 0.62236 | 0.090361 | 16.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.090361 | 16.99% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4692.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (0,005 км) для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя Близнюк С.В., Алтайский край, г. Барнаул | O_1625_АЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.59675 | 0 | 0 | 0 | 0.59675 | 0.39675 | 198.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.39675 | 198.4% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5835.23 Финансирование капитальных вложений в большем объеме, в связи с выполнением работ раньше запланированного срока.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объектов заявителя (коровинк) ООО "Правый берег", Алтайский край, Заринский р-н., с. Новодраченино | O_1627_АЭ | 0.40745 | 0 | 0 | 0 | 0.40745 | 0.5492 | 0 | 0 | 0 | 0.5492 | 0.14175 | 34.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.14175 | 34.79% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4932.23. Увеличение объемов работ после разработки проектной документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ (0,005 км) для электроснабжения дошкольного образовательного учреждения, Заявитель Администрация Табунского района Алтайского края, Алтайский край, Табунский район, МО Алтайский сельсовет, с. Алтайское, ул. Молодежная, 10А | O_1530_АЭ | 0.067291 | 0 | 0 | 0 | 0.067291 | 0.27491 | 0 | 0 | 0 | 0.27491 | 0.20762 | 308.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.20762 | 308.5% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.630.22. Увеличение объемов работ после разработки рабочей документации.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,025 км) от Л-49-16, модернизация оборудования ячейки Л-49-16 РУ-10 кВ ПС 35 "Цаплинская" №49 по замене т/т ТПЛМ 50/5 - 2 шт. в яч. Л-49-16 на т/т 100/5 из яч. Л-49-1, монтаж 3ф ПКУ10 с т/т 40/5 косвенного включения, для электроснабжения объектовскладского комплекса Заявителя: ООО ""Агро Промышленная Корпорация "АлтайЭКО сорт", Алтайский край, Первомайский р-н, 235 м от южной границы п. Сибирский в Южном направлении | O_1592_АЭ | 0.80889 | 0 | 0 | 0 | 0.80889 | 0.62289 | 0 | 0 | 0 | 0.62289 | -0.186 | -22.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.186 | -22.99% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.626.23. Экономия от проведения закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (2х0,025 км) для электроснабжения объекта торговли заявителя ИП Аман В.Я., Алтайский край, г. Барнаул | O_1597_АЭ | 1.5566 | 0 | 0 | 0 | 1.5566 | 1.2127 | 0 | 0 | 0 | 1.2127 | -0.34391 | -22.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.34391 | -22.09% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1674.23. Экономия от проведения закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,025 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,258 км), КЛ-0,4 кВ (0,080 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Кочки", Алтайский край, Родинский район, с Кочки, ул. Горького, д. 1а5 | O_1606_АЭ | 3.5997 | 0 | 0 | 0 | 3.5997 | 2.5336 | 0 | 0 | 0 | 2.5336 | -1.0661 | -29.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0661 | -29.62% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3114.23. Экономия от проведения закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Пеньков А.С., Алтайский край, Павловский р-н, п. Новые Зори, ул. Привокзальная, 45а, | O_1618_АЭ | 0.521 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0.44133 | 0 | 0 | 0 | 0.44133 | -0.079669 | -15.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.079669 | -15.29% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5225.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объектов заявителя (ферма) ООО "Алтай", Алтайский край, Заринский р-н.,Комарский с-с, в 10 км от с. Комарское | O_1629_АЭ | 0.40745 | 0 | 0 | 0 | 0.40745 | 0.55597 | 0 | 0 | 0 | 0.55597 | 0.14852 | 36.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.14852 | 36.45% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5070.23. Финансирование капитальных вложений в большем объеме, в связи с выполнением работ раньше запланированного срока. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений после разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,156 км) для электроснабжения объекта торговли заявителя ООО "Сибирская Семечка", Алтайский край, город Барнаул, Ленинский р-н, проспект Космонавтов, 48 | O_1619_АЭ | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 1.3277 | 0 | 0 | 0 | 1.3277 | 0.54172 | 68.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.54172 | 68.92% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5263.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,249 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Птицефабрика "Комсомольская", Алтайский край, Павловский р-н , п. Прутской, ул. Советская, 56 | O_1621_АЭ | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0.5399 | 0 | 0 | 0 | 0.5399 | -0.8801 | -61.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.8801 | -61.98% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5220.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км), КТП 10/0,4 кВ (630 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,030 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Чарыш Партнерс", Алтайский край, район Чарышский, с. Красный Партизан | O_1623_АЭ | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0.52324 | 0 | 0 | 0 | 0.52324 | -2.0178 | -79.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0178 | -79.41% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5834.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,200 км), КЛ-10 кВ (0,080 км) для электроснабжения «складское здание/помещение заявителя ООО "Альфа Групп", Алтайский край, Новоалтайск, ул. Дорожная 74/6 | O_1624_АЭ | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.9581 | 0 | 0 | 0 | 0.9581 | -1.2419 | -56.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2419 | -56.45% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5955.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,369 км), КЛ-10 кВ (0,065 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Бессарабова Т.В, Алтайский, р-н Первомайский, с. Фирсово | O_1626_АЭ | 1.8865 | 0 | 0 | 0 | 1.8865 | 1.3162 | 0 | 0 | 0 | 1.3162 | -0.57036 | -30.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.57036 | -30.23% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5954.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объектов заявителя (зернохранилище) ООО "Правый берег", Алтайский край, Заринский р-н., с. Новодраченино | O_1628_АЭ | 0.40745 | 0 | 0 | 0 | 0.40745 | 0.5492 | 0 | 0 | 0 | 0.5492 | 0.14175 | 34.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.14175 | 34.79% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4765.23. Увеличением объемов работ после разработки рабочей документации.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,037 км) , модернизация яч. №45 ПС "БМК" № 26 для электроснабжения здания ткацкого производства заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 8 | P_1633_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21655 | 0 | 0 | 0 | 0.21655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.32.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (0,016 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта дорожного сервиса заявителя ООО "Проспект", Алтайский край, Алтайский р-н., п. Заветы Ильича, ул. Гвардейская 1б. | P_1636_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066584 | 0 | 0 | 0 | 0.066584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1040.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) для электроснабжения объектов с/х производства ООО "БочкариАгро", Алтайский край, Цлинный р-н. | P_1638_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25755 | 0 | 0 | 0 | 0.25755 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.993.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,021 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Трясуха С.С., Алтайский край, Табунский район, примерно 2 км по направлению на север от с.Алтайское | P_1642_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10088 | 0 | 0 | 0 | 0.10088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1305.24.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,281 км) для электроснабжения объекта "Нежилая застройка" заявителя ИП Менько А.А. , Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, дом 252 | P_1648_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11099 | 0 | 0 | 0 | 0.11099 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1856.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км), КЛ-10 кВ (1,095 км), Строительство 2-х КТП-160 кВА 10/0,4 кВ, монтаж 2-х 3ф ПУЭЭ полукосвенного включения для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звёздная, д. 30 | O_1588_АЭ | 7.266 | 0 | 0 | 0 | 7.266 | 7.2657 | 0 | 0 | 0 | 7.2657 | -0.00027 | -0.003716% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00027 | -0.003716% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1042.23.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,035 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,230 км) для электроснабжения электроустановки объекта «Производственное сооружение» заявителя ООО "Бурановское", Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с. Новобураново | O_1595_АЭ | 3.8085 | 0 | 0 | 0 | 3.8085 | 2.0745 | 0 | 0 | 0 | 2.0745 | -1.734 | -45.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.734 | -45.53% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.861.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2х0,034 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя ООО "Проект Белокуриха Горная", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1596_АЭ | 0.79815 | 0 | 0 | 0 | 0.79815 | 0.37919 | 0 | 0 | 0 | 0.37919 | -0.41897 | -52.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.41897 | -52.49% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1480.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,016 км) для электроснабжения складского здания/помещения заявителя Мишин В.А., Алтайский край, Павловский район, поселок Сибирские Огни, ул. Строительная, владение 11а | O_1599_АЭ | 0.71227 | 0 | 0 | 0 | 0.71227 | 0.40776 | 0 | 0 | 0 | 0.40776 | -0.30451 | -42.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.30451 | -42.75% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2968.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,047 км), ВЛ-10 кВ (0,042 км) для электроснабжения объекта мельница заявителя Шатунов В.А., , Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, 62в | O_1601_АЭ | 0.4683 | 0 | 0 | 0 | 0.4683 | 1.0151 | 0 | 0 | 0 | 1.0151 | 0.5468 | 116.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5468 | 116.8% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2482.23. Выполнение работ раньше запланированного срока.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) от Л-23-3, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ООВ "РАФ", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, 48 | O_1584_АЭ | 0.7786 | 0 | 0 | 0 | 0.7786 | 0.50185 | 0 | 0 | 0 | 0.50185 | -0.27675 | -35.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27675 | -35.54% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.148.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,165 км)от РП-27, модернизация оборудования Ру-0,4 кВ РП-27 (АВ 400А - 2 шт.), монтаж 3ф ПУЭЭ полукосвенного вкл с т/т 400/5 для электроснабжения электроустановки Многоквартирного дома Заявителя: ООО СЗ "Меридианстрой", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко, д. 8 | O_1589_АЭ | 4.4105 | 0 | 0 | 0 | 4.4105 | 4.443 | 0 | 0 | 0 | 4.443 | 0.032497 | 0.7368% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.032497 | 0.7368% | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.2200.602.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана связано с увеличением объемов работ после разработки рабочей документации.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,038 км), ВЛ-10 кВ (0,007 км), модернизация оборудования ячейки Л-22-111 РУ-10 кВ ПС "Сиреневая" №14 по замене т/т на ТОЛ-10-1 300/5 - 2 шт., монтаж 3ф ПКУ-10 с т/т 40/5 косвенного включения, для электроснабжения объектовСкладское здания/помещение Заявителя: ООО "ЕвроБетон", Алтайский край, г. БАРНАУЛ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 45 | O_1591_АЭ | 0.93926 | 0 | 0 | 0 | 0.93926 | 0.50408 | 0 | 0 | 0 | 0.50408 | -0.43518 | -46.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.43518 | -46.33% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.848.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,006 км) от Л-39-4, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов 3дания зерносклада Заявителя: ООО "Русан экспорт", Алтайский край, Косихинский р-н, с. Налобиха, ул. Республики д. 1М | O_1590_АЭ | 0.48799 | 0 | 0 | 0 | 0.48799 | 0.48799 | 0 | 0 | 0 | 0.48799 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,03 км) от ВЛ-10 кВ Л-20-10 до границы участка заявителя ИП Никитина Е.Г., г. Барнаул, ул. Звездная 23в. | N_1520_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44627 | 0 | 0 | 0 | 0.44627 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4082.21.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (0,038 км) для электроснабжения производственного помещения Заявителя ООО "Агроцентр", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Маяковского, д. 20А | N_1542_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1745 | 0 | 0 | 0 | 0.1745 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1964.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,012 км), строительство КТП 10/0,4 (400 кВА) для электроснабжения объекта КФХ Заявителя ООО "Гавриловское", Алтайский край, Поспелихинский район, п. Гавриловский, ул. Школьная, 1 | O_1548_АЭ | 1.5135 | 0 | 0 | 0 | 1.5135 | 0.70647 | 0 | 0 | 0 | 0.70647 | -0.80703 | -53.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.80703 | -53.32% | Оплата кредиторская задолженности перенесена на 2025г.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения электроустановки объекта ГУП ДХ АК "Юго-Восточное ДСУ" расположенного по адресу: Алтайский край, Петропавловский район, с. Петропавловское | O_1553_АЭ | 0.51119 | 0 | 0 | 0 | 0.51119 | 0.51119 | 0 | 0 | 0 | 0.51119 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,068 км), ВЛ-10 кВ (0,01 км), монтаж ПУ для электроснабжения объектов оросительной системы Заявителя ООО "Агромилк", Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Черная Курья | O_1539_АЭ | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,015 км), строительство КТП 10/0,4 (250 кВА) для электроснабжения складского помещения Заявителя "ООО КХ Теслина Н.И.", Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Зятьково, ул. Восточная, д. 11 | O_1545_АЭ | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0.1127 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0.1127 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-36-22 (0,007 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ЗАО "Белокурихинское", Алтайский край, Смоленский район, КНЗУ 22:41:030412:104 | N_1537_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59055 | 0 | 0 | 0 | 0.59055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1323.22.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км) Л-36-5 для электроснабжения хлебозавода, заявитель: Убогов Н.О., Алтайский край, Первомайский р-н., с. Бобровка, ул. Ленина, 41а | O_1524_АЭ | 0.50756 | 0 | 0 | 0 | 0.50756 | 0.50756 | 0 | 0 | 0 | 0.50756 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,01 км) от оп. 23 ВЛ 10 кВ ф. Л-50-6 до граница участка заявителя для электроснабжения объекта связи, заявитель ООО "Структура", Павловский р-н, с. Павловск, ул. Первомайская, 1а | M_1507_АЭ | 0.0059129 | 0 | 0 | 0 | 0.0059129 | 0.0059129 | 0 | 0 | 0 | 0.0059129 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-90-31 (0,008 км), строительство КТП (250 кВА), строительство ВЛ-0,4 кВ (0,006 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО «Золотая осень», Алтайский край, Алейский район, с. Красный Яр, ул. Дорожная, 1 б | O_1536_АЭ | 0.11445 | 0 | 0 | 0 | 0.11445 | 0.11445 | 0 | 0 | 0 | 0.11445 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Агрохолдинг "Солтон", Алтайский край, Солтонский р-н, с. Карабинка, Урожайная, д. 17 | O_1551_АЭ | 0.54785 | 0 | 0 | 0 | 0.54785 | 0.54785 | 0 | 0 | 0 | 0.54785 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,017 км) от Л-5-31 для электроснабжения производственного здания Заявителя: ООО ПК "Преображение", Алтайский край, г. Барнаул, проезд Южный, 13 | O_1562_АЭ | 0.65537 | 0 | 0 | 0 | 0.65537 | 0.085621 | 0 | 0 | 0 | 0.085621 | -0.56974 | -86.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.56974 | -86.94% | Предусмотренный планом монтаж оборудования, установлен заказчиком.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,053 км) от Л-24-5, Модернизация оборудования ячейки Л-24-5 РУ-10 кВ ПС "Шипуновская" №24 по замене т/т ТОЛ-10-1 200/5 на 300/5 из ячейки Л-248 - 2 шт., монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 100/5 для электроснабжения объектов сельскохоз производства Заявителя: ООО "Витрум", кад.ном. з/у 22:60:150103:3144, Алтайский край, р-н Шипуновский, на Территории МО Шипуновский сельсовет | O_1582_АЭ | 0.18295 | 0 | 0 | 0 | 0.18295 | 0.064614 | 0 | 0 | 0 | 0.064614 | -0.11834 | -64.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11834 | -64.68% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.343.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,016 км) от Л-57-0 для электроснабжения производственного помещения заявителя ООО "Трио", Алтайский край, Павловский р-н., ст. Арбузовка, ул. Ленина 1в | O_1538_АЭ | 0.4358 | 0 | 0 | 0 | 0.4358 | 0.4358 | 0 | 0 | 0 | 0.4358 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,011 км) от КТП № 30-6-5 для электроснабжения электроустановки объекта "цех по переработке зерна" заявителя СПК "Новый Путь", Алтайский край, Мамонтовский р-н., с. Костин Лог, ул. Школьная, 46 | O_1543_АЭ | 0.08345 | 0 | 0 | 0 | 0.08345 | 0.08145 | 0 | 0 | 0 | 0.08145 | -0.002 | -2.397% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.002 | -2.397% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-38-4 Ю (0,04 км) для электроснабжения объекта КФХ заявителя ИП. Шухов М.Н., Алтайский край, Локтевский район, с. Локоть, ул. Школьная, 12а | N_1534_АЭ | 0.4692 | 0 | 0 | 0 | 0.4692 | 0.4692 | 0 | 0 | 0 | 0.4692 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности.
1.1.1.3 | Строительство 2ух КЛ-10 кВ (0,716 км; 0,725 км) для электроснабжения многоквартирного жилого дома заявителя ООО СЗ "Регионстрой", Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Индустриальная, уч. 10 | O_1607_АЭ | 3.6633 | 0 | 0 | 0 | 3.6633 | 2.0592 | 0 | 0 | 0 | 2.0592 | -1.604 | -43.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.604 | -43.79% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3561.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,029 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройк)»заявителя Бротцман С.В., Алтайский край, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Дачная, дом 1 | P_1659_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.27216 | 0 | 0 | 0 | 0.27216 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2495.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,065 км) для электроснабжения объекта «производственные объекты» заявителя Сурмава Э.А., Алтайский край, Мамонтовский район, с. Покровка, ул. Победы, 19 | P_1668_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048767 | 0 | 0 | 0 | 0.048767 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2941.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения объекта "пилорама" заявителя " ООО "Лесоперерабатывающая компания Великий Век", Алтайский край, Зональный р-н., с. Зональное, ул. Залинейная, 90 | P_1650_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.078885 | 0 | 0 | 0 | 0.078885 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2160.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,122 км) для электроснабжения объекта: «Нежилая застройка" заявителя Классен А.А., расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 183 | P_1640_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066259 | 0 | 0 | 0 | 0.066259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.999.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Коровиной Т.П., Алтайский край, г. Барнаул, п. Мохнатушка, ул. Первомайская | P_1663_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0.151 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3056.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,112 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка» заявителя Перерядов В.В., Алтайский край, район Первомайский, п. Новый Мир, ул. Степная | P_1666_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.064781 | 0 | 0 | 0 | 0.064781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2741.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км), ПКУ-10 кВ, заявитель ГУП ДХ АК "Южное ДСУ", Алтайский край, Алейский, район с. Вавилон, в 3500 м. на юго-запад от жилого дома, по адресу ул. Садовая, д.54, договор №20.2200.1265.24 от 17.04.2024 | P_1644_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01911 | 0 | 0 | 0 | 0.01911 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1265.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,072 км), ПКУ-10 кВ, заявитель ГУП ДХ АК "Южное ДСУ", Алтайский край, Краснощёковский район, примерно в 2 км. на север от с. Краснощёково, договор №20.2200.1335.24 от 17.04.2024 | P_1645_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048837 | 0 | 0 | 0 | 0.048837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1335.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,020 км), ПКУ-10 кВ, заявитель ООО "Убойный корм", Алтайский край, расположенный в 1.65 км. по направлению на юг от с. Озёрки, договор №20.2200.3469.24 от 18.07.2024 г, | P_1669_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.068255 | 0 | 0 | 0 | 0.068255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3469.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,478 км) для электроснабжения объекта заявителя АО "БМК", Алтайский край, район Красногорский, с.Быстрянка, ул. Победы, дом 17 | O_1600_АЭ | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0.14274 | 0 | 0 | 0 | 0.14274 | -1.0932 | -88.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0932 | -88.45% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1922.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км) для электроснабжения объекта «Завод по розливу воды» заявителя "Лаки кэпитал", Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Чернышевского, договор ТП № 20.2200.2601.24 от 11.07.2024 | P_1661_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.046711 | 0 | 0 | 0 | 0.046711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2601.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Хомутов Д.В., Алтайский край, г. Барнаул, тракт. Павловский, д. 337/11, договор ТП № 20.2200.2702.24 от 10.07.2024 | P_1664_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029114 | 0 | 0 | 0 | 0.029114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2702.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км) для электроснабжения объекта «Завод по розливу воды» заявителя "Лаки кэпитал", Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Чернышевского, договор ТП № 20.2200.2601.24 от 11.07.2024 | P_1667_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052584 | 0 | 0 | 0 | 0.052584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2903.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Хомутов Д.В., Алтайский край, г. Барнаул, тракт. Павловский, д. 337/11, договор ТП № 20.2200.2702.24 от 10.07.2024 | P_1673_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017861 | 0 | 0 | 0 | 0.017861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3733.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Агрофирма Нива", Алтайский край, Зональный район, 3140 м западнее с. Шубенка | O_1613_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018833 | 0 | 0 | 0 | 0.018833 | 0.018833 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.018833 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4596.23.
1.1.1.3 | Строительство 2-х ВЛ-10 кВ (0,087 км), монтаж 2-х ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта «Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание), заявитель "АСМ-Запчсть", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, д. 145, договор ТП №20.2200.146.24 | P_1634_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.065498 | 0 | 0 | 0 | 0.065498 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.146.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,048 км) для электроснабжения электроустановки здания зернохранилища заявителя ООО "Сатурн-2", Алтайский край, Первомайский район, с. Баюновские Ключи , договор ТП №20.2200.358.24 от 17.04.2024 г. | P_1643_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036224 | 0 | 0 | 0 | 0.036224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.358.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения объеков садоводства заявителя СНТ "Связист", Алтайский край, Первомайский район, в 5400 м от границы земельного участка, расположенного пер. Лесной №10б-2 с. Бобровка в юго-западном направлении, договор ТП № 20.2200.1727.24 от 17.04.2024 г. | P_1646_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055445 | 0 | 0 | 0 | 0.055445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1727.24.
1.1.1.3 | Монтаж комплексов коммерческого учета э/э для электроснабжения производственного здания заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 8 | P_1651_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11823 | 0 | 0 | 0 | 0.11823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.647.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км) для электроснабжения объекта «Агрокомплекс», заявитель ООО "Алтайагроснаб", Алтайский край, Залесовский р-н., с. Залесово, ул. Совхозная, уч. 62В, договор ТП №20.2200.3023.24 от 28.06.2024 г. | P_1665_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018833 | 0 | 0 | 0 | 0.018833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3023.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км) для электроснабжения объекта с/х производства, заявитель ООО "Им. Энгельса", расположенный по адресу: Алтайский край, Алейский р-н, с Кашино, договор ТП № 20.2200.2988.24 от 16.07.2024 г. | P_1670_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055445 | 0 | 0 | 0 | 0.055445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.2988.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,04 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта АЗС, заявитель ООО "Энергия", Алтайский край, Троицкий р-н., в 700 м от с. Троицкое, договор ТП № 20.2200.4219.24 от 24.09.2024 г. | P_1675_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055445 | 0 | 0 | 0 | 0.055445 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4219.24.
1.1.1.3 | Сроительство ВЛ-10 кВ (2*0,006 км), монтаж 2-х ПКУ-10 кВ, заявитель ООО ИСК "Апрель", Алтайский край, г. Барнаул, Тракт Павловский, д. 315Г, договор ТП№20.2200.4712.24 от 07.10.2024 г. | P_1677_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026487 | 0 | 0 | 0 | 0.026487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4712.24.
1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ (24,35 км), установка ПАРН на ВЛ 10 кВ Л-27-3, монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ИП Конник Д.А. Алтайский край, Благовещенский р-н., с. Леньки, ул. Центральная, 1п. Договор ТП №20.2200.711.24 от 23.07.2024 | P_1658_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00010299 | 0 | 0 | 0 | 0.00010299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.711.24.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), КЛ-10 кВ (0,230 км), КТП 10/0,4 кВ (2х400 кВА), КЛ-0,4 кВ (0,360 км), для электроснабжения объекта «ВРУ 1, ВРУ 2 многоквартирного дома», заявитель ООО СК "Строительная инициатива", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, уч.23, договор ТП № 20.2200.3307.24 от 29.04.2024 г. | P_1662_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017088 | 0 | 0 | 0 | 0.017088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.2200.3307.24.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 8.03 | 0 | 0 | 7.3414 | 0.68868 | 0.67991 | 0 | 0 | 0.67991 | 0 | -7.3501 | -91.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.6614 | -90.74% | -0.68868 | -100% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 8.03 | 0 | 0 | 7.3414 | 0.68868 | 0.67991 | 0 | 0 | 0.67991 | 0 | -7.3501 | -91.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.6614 | -90.74% | -0.68868 | -100% | нд
1.1.4.2 | Модернизация оборудования РУ-10 кВ ПС "Воеводская" №49 (замена местами ТТ в ячейках) для электроснабжения здания мельничного комплекса заявителя ООО "АлтайАгроСнаб" , Алтайский край, р-н Целинный, с. Воеводское, пер. Магистральный, 51/1 | O_1608_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016107 | 0 | 0 | 0.016107 | 0 | 0.016107 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.016107 | 0% | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.3601.23.
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ №Л-18-1 УПТК Алтайэнерго ПС 35 кВ Полевая №18 для электроснабжения ООО "Алтайский битумный терминал", Алтайский край, г. Бийск, ул. Пригородная, 28 | M_1506_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066203 | 0 | 0 | 0.066203 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.575.23.
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ПС Сиреневая яч.№105 в части замены трансформаторов тока для электроснажения объекта заявителя ООО "ПО"МЭС", г. Барнаул, ул. Трактовая, 7л | M_1526_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячеек Л-2-22 и Л-2-33 РУ-10 кВ ПС "Славгородская" №2 в части замены 2-х т/т 100/5 на 200/5 и 2-х т/т 100/5 на 150/5, монтаж 2-х ПКУ-10 кВ для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по ЖКХиЭ администрация г. Славгорода, Алтайский край, г. Славгород, ул. Пушкина, д. 166 | O_1580_АЭ | 0.24346 | 0 | 0 | 0.24346 | 0 | 0.0044719 | 0 | 0 | 0.0044719 | 0 | -0.23899 | -98.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.23899 | -98.16% | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП 20.2200.5613.22. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.4.2 | Модернизация РУ 0,4кВ ф.3 ТП 46-12-2 (250 А) в части замены АВ на 630 А для электроснабжения животноводческого комплекса Заявителя ООО "АлтанАгрос", Алтайский край, Первомайский р-н, с. Зудилово | N_1550_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034869 | 0 | 0 | 0.034869 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4112.22.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32-3-11 (0,073 км) для электроснабжения объекта «Нежилая застройка» заявителя ООО "Эль-Брус", Алтайский край, Тальменский р-н, п. Среднесибирский, ул. Центральная, 6в | O_1614_АЭ | 0.29226 | 0 | 0 | 0.29226 | 0 | 0.23928 | 0 | 0 | 0.23928 | 0 | -0.052986 | -18.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.052986 | -18.13% | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4017.23. Экономия при проведении закупочных процедур.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ "Юбилейная" №12 с заменой силовых трансформаторов на (2х10 МВА на 2х16 МВА) | O_1605_АЭ | 1.3722 | 0 | 0 | 1.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3722 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3722 | -100% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с неисполнением сроков по договору ООО "Энерждипроект" по разработке ПИР (претензионная работа в стадии подготовки).
1.1.4.2 | Модернизация ПС 110 кВ Предгорная, в части замены ТТ 110кВ - 3 шт. | O_61.134.7_АЭ | 4.993 | 0 | 0 | 4.3043 | 0.68868 | 0.31839 | 0 | 0 | 0.31839 | 0 | -4.6746 | -93.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.9859 | -92.6% | -0.68868 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.4112.22. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.4.2 | Модернизация РУ-0,4 кВ ТП-18-5-8 с заменой АВ 630 А для электроснабжения электроустановки кирпичного завода заявителя ООО "Цебар", Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Промышленная, дом 36 | O_1622_АЭ | 0.063988 | 0 | 0 | 0.063988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063988 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.063988 | -100% | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.5618.23. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячеек Л-50-1 и Л-50-8 РУ-10 кВ ПС "Целинная" №50 в части замены 2-х т/т 50/5 на 100/5, монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объектов крестьянского (фермерского) хозяйства Заявителя: АО ЦЕЛИНА, Алтайский край, С. ЦЕЛИННОЕ, ЛЕНИНА, 55 М НА ЮГ ОТ УЧАСТКА 152 ПО УЛ. ЛЕНИНА. | O_1594_АЭ | 0.83374 | 0 | 0 | 0.83374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.83374 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.83374 | -100% | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.2200.1792.22. Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-19-3 (0,005 км) для электроснабжения производственного здания заявителя ООО «Агро- транзит», Бийский р-н., с. Малоугренево. | M_1503_АЭ | 0.23137 | 0 | 0 | 0.23137 | 0 | 0.00059388 | 0 | 0 | 0.00059388 | 0 | -0.23078 | -99.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.23078 | -99.74% | 0 | 0% | Расторжение договора ТП №20.2200.513.21.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 516.7264 | 0 | 0 | 412.8269 | 103.8995 | 521.3132 | 0 | 0 | 409.232 | 112.0812 | 4.5868 | 0.8877% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.5949 | -0.8708% | 8.1817 | 7.875% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 199.9396 | 0 | 0 | 174.5409 | 25.3986 | 192.0746 | 0 | 0 | 164.6799 | 27.3947 | -7.865 | -3.934% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.861 | -5.65% | 1.9961 | 7.859% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 199.9396 | 0 | 0 | 174.5409 | 25.3986 | 192.0746 | 0 | 0 | 164.6799 | 27.3947 | -7.865 | -3.934% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.861 | -5.65% | 1.9961 | 7.859% | нд
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ № 10 Зеленый Клин, проходные в камеру Т-1, 3 шт.) | O_23к2_АЭ | 4.2712 | 0 | 0 | 3.6821 | 0.58913 | 4.2682 | 0 | 0 | 3.6418 | 0.62646 | -0.002954 | -0.06916% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.040286 | -1.094% | 0.037332 | 6.337% | Оплата за поставленные материалы произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ № 6 Восточная, Т-1, 3 шт.) | O_23к3_АЭ | 3.0794 | 0 | 0 | 2.6547 | 0.42475 | 3.0794 | 0 | 0 | 3.0794 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.42475 | 16% | -0.42475 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Линёвская № 93,5 шт.) | I_23з1_АЭ | 0.84441 | 0 | 0 | 0.70367 | 0.14073 | 0.84441 | 0 | 0 | 0.70367 | 0.14073 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА на ПС-110кВ Корчинская - замена устройств РЗА ОВ-110 кВ типа ЭПЗ-1636 на микропроцессорные устройства РЗА | O_61к13_АЭ | 0.02996 | 0 | 0 | 0.02996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02996 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.02996 | -100% | 0 | 0% | Неисполнение сроков по договору подряда подрядной организацией по разработке ПИР, в связи с длительным согласованием документации Новосибирским РДУ. Заключается ДС к договору по продлению сроков.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ ПС Береговая | O_61к14_АЭ | 0.029147 | 0 | 0 | 0.029147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029147 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.029147 | -100% | 0 | 0% | ПИР выполнены хоз.способом.
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ-110 кВ Приозерная-Тишинская типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | O_61к15_АЭ | 0.063616 | 0 | 0 | 0.063616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063616 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.063616 | -100% | 0 | 0% | Неисполнение сроков по договору подряда подрядной организацией по разработке ПИР, в связи с длительным согласованием документации Новосибирским РДУ. Заключается ДС к договору по продлению сроков.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Коммунальная | O_61к1_АЭ | 0.12956 | 0 | 0 | 0.12956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12956 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12956 | -100% | 0 | 0% | ПИР выполнены хоз.способом.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Полуямки | O_61к3_АЭ | 0.12956 | 0 | 0 | 0.12956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12956 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12956 | -100% | 0 | 0% | ПИР выполнены хоз.способом.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Ларичихинская с заменой трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА | O_216_АЭ | 0.17077 | 0 | 0 | 0.17077 | 0 | 0.0025872 | 0 | 0 | 0.0025872 | 0 | -0.16818 | -98.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.16818 | -98.48% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с неисполнением сроков по договору ООО "Энерждипроект" по разработке ПИР (Карточка ПИР №400122490).
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-46-12-2, в части замены силового трансформатора 400 кВА на 630 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.3_АЭ | 1.3507 | 0 | 0 | 1.3507 | 0 | 0.074288 | 0 | 0 | 0.074288 | 0 | -1.2764 | -94.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2764 | -94.5% | 0 | 0% | В связи с поздним проведением торгово- закупочных процедур не оплачены материалы.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-35-13-6, в части замены силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.4_АЭ | 0.85893 | 0 | 0 | 0.85893 | 0 | 0.051582 | 0 | 0 | 0.051582 | 0 | -0.80735 | -93.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.80735 | -93.99% | 0 | 0% | В связи с поздним проведением торгово- закупочных процедур не оплачены материалы.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Арбузовская (установка ДФЗ ВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская I цепь с отпайками; - ДФЗ ВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская II цепь) | F_110_АЭ | 20.4062 | 0 | 0 | 17.0052 | 3.401 | 20.4062 | 0 | 0 | 17.7732 | 2.633 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.768 | 4.516% | -0.768 | -22.58% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Николаевская | O_61к4_АЭ | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.051627 | 0 | 0 | 0.043948 | 0.0076784 | -0.044373 | -46.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.052052 | -54.22% | 0.0076784 | 0% | Выполнение проектных работ в меньшем объеме, чем планировалось.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-36-9-52, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.7_АЭ | 0.30737 | 0 | 0 | 0.30737 | 0 | 0.021801 | 0 | 0 | 0.021801 | 0 | -0.28557 | -92.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.28557 | -92.91% | 0 | 0% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-35-13-74, в части замены силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.8_АЭ | 0.66013 | 0 | 0 | 0.66013 | 0 | 0.040984 | 0 | 0 | 0.040984 | 0 | -0.61914 | -93.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.61914 | -93.79% | 0 | 0% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-217, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.14_АЭ | 0.50266 | 0 | 0 | 0.50266 | 0 | 0.044696 | 0 | 0 | 0.044696 | 0 | -0.45797 | -91.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.45797 | -91.11% | 0 | 0% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-209, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.15_АЭ | 0.50266 | 0 | 0 | 0.50266 | 0 | 0.044773 | 0 | 0 | 0.044773 | 0 | -0.45789 | -91.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.45789 | -91.09% | 0 | 0% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-7-1, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.16_АЭ | 0.29997 | 0 | 0 | 0.29997 | 0 | 0.033162 | 0 | 0 | 0.033162 | 0 | -0.26681 | -88.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.26681 | -88.95% | 0 | 0% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-23-7-12, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.17_АЭ | 0.29997 | 0 | 0 | 0.29997 | 0 | 0.024047 | 0 | 0 | 0.024047 | 0 | -0.27593 | -91.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27593 | -91.98% | 0 | 0% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-207, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.19_АЭ | 0.50266 | 0 | 0 | 0.50266 | 0 | 0.04442 | 0 | 0 | 0.04442 | 0 | -0.45824 | -91.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.45824 | -91.16% | 0 | 0% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-23-2-4, в части замены силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.20_АЭ | 1.0851 | 0 | 0 | 1.0851 | 0 | 0.069748 | 0 | 0 | 0.069748 | 0 | -1.0154 | -93.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0154 | -93.57% | 0 | 0% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Верх-Чуманская, 1 шт | M_61з21_АЭ | 0.063662 | 0 | 0 | 0.053052 | 0.01061 | 0.063662 | 0 | 0 | 0.053052 | 0.01061 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Мало-Енисейская, 1 шт | M_61з20_АЭ | 0.11691 | 0 | 0 | 0.097426 | 0.019485 | 0.11691 | 0 | 0 | 0.097426 | 0.019485 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Буяновская», 1 шт. | M_61з2_АЭ | 0.050525 | 0 | 0 | 0.042104 | 0.0084208 | 0.050525 | 0 | 0 | 0.042104 | 0.0084208 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Велижановская», 1 шт. | M_61з3_АЭ | 0.050121 | 0 | 0 | 0.041768 | 0.0083536 | 0.050121 | 0 | 0 | 0.041768 | 0.0083535 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1e-08 | 2.394e-05% | -1e-08 | -0.0001197% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Волочно-Бурлинская», 1 шт. | M_61з6_АЭ | 0.04765 | 0 | 0 | 0.039708 | 0.0079416 | 0.04765 | 0 | 0 | 0.039708 | 0.0079416 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Вылковская», 1 шт. | M_61з7_АЭ | 0.04786 | 0 | 0 | 0.039883 | 0.0079767 | 0.04786 | 0 | 0 | 0.039883 | 0.0079767 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1e-08 | -2.507e-05% | 1e-08 | 0.0001254% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Сиреневая -1 комплект | N_19з1_АЭ | 2.431 | 0 | 0 | 2.0258 | 0.40516 | 2.431 | 0 | 0 | 2.0258 | 0.40516 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4e-08 | 1.975e-06% | -4e-08 | -9.873e-06% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Западная -1 комплект | N_19з2_АЭ | 2.4986 | 0 | 0 | 2.0822 | 0.41644 | 2.4986 | 0 | 0 | 2.0822 | 0.41644 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2e-08 | -9.605e-07% | 2e-08 | 4.803e-06% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Юго-Западная -1 комплект | N_19з3_АЭ | 2.442 | 0 | 0 | 2.035 | 0.407 | 2.442 | 0 | 0 | 2.035 | 0.407 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Береговая -1 комплект | N_19з4_АЭ | 0.94911 | 0 | 0 | 0.79093 | 0.15819 | 0.94911 | 0 | 0 | 0.79093 | 0.15819 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ БМК -1 комплект | N_19з5_АЭ | 0.94911 | 0 | 0 | 0.79093 | 0.15819 | 0.94911 | 0 | 0 | 0.79093 | 0.15819 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Лебяжье -1 комплект | N_19з6_АЭ | 0.96156 | 0 | 0 | 0.8013 | 0.16026 | 0.96156 | 0 | 0 | 0.8013 | 0.16026 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Восточная -1 комплект | N_19з7_АЭ | 0.9496 | 0 | 0 | 0.79133 | 0.15827 | 0.9496 | 0 | 0 | 0.79139 | 0.15821 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.298e-05 | 0.006695% | -5.298e-05 | -0.03348% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Приобская №88, 5 шт.) | G_23г_АЭ | 1.1214 | 0 | 0 | 0.96674 | 0.15468 | 1.1214 | 0 | 0 | 0.96497 | 0.15644 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0017621 | -0.1823% | 0.0017621 | 1.139% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ремовская, 1 шт | H_61д1_АЭ | 0.074497 | 0 | 0 | 0.064221 | 0.010275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074497 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.064221 | -100% | -0.010275 | -100% | Выполнено по операционной деятельности.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нововознесенская, 1 шт | I_61в1.10_АЭ | 2.6201 | 0 | 0 | 2.6201 | 0 | 2.2548 | 0 | 0 | 1.9145 | 0.34039 | -0.36525 | -13.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.70563 | -26.93% | 0.34039 | 0% | Экономия при проведении закупочных процедур.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Новоярковская, 1 шт | I_61в1.15_АЭ | 3.0449 | 0 | 0 | 3.0449 | 0 | 2.565 | 0 | 0 | 2.1578 | 0.40719 | -0.47989 | -15.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.88709 | -29.13% | 0.40719 | 0% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Суеткинская, 1 шт | I_61в1.25_АЭ | 2.0689 | 0 | 0 | 2.0689 | 0 | 1.7206 | 0 | 0 | 1.4524 | 0.26821 | -0.34832 | -16.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.61653 | -29.8% | 0.26821 | 0% | Экономия при проведении закупочных процедур.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Баевская -1 комплект | J_19ж1_АЭ | 1.9974 | 0 | 0 | 1.9974 | 0 | 1.0828 | 0 | 0 | 0.91617 | 0.1666 | -0.91461 | -45.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0812 | -54.13% | 0.1666 | 0% | Экономия при проведении закупочных процедур.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №33 Смоленская, 11 шт.) | J_23и1_АЭ | 7.4664 | 0 | 0 | 6.4365 | 1.0298 | 7.4664 | 0 | 0 | 6.3674 | 1.099 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.069157 | -1.074% | 0.069157 | 6.715% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №32 Озерская, 3 шт.) | J_23и10_АЭ | 3.6147 | 0 | 0 | 3.1161 | 0.49858 | 3.6147 | 0 | 0 | 3.1453 | 0.46942 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.029161 | 0.9358% | -0.029161 | -5.849% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №9 Завьяловская, 6 шт.) | J_23и11_АЭ | 9.0074 | 0 | 0 | 7.765 | 1.2424 | 9.0017 | 0 | 0 | 7.6829 | 1.3188 | -0.0057176 | -0.06348% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.082113 | -1.057% | 0.076396 | 6.149% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №28 Верх-Чуманская, 3 шт.) | J_23и12_АЭ | 4.5175 | 0 | 0 | 3.8944 | 0.62311 | 4.4937 | 0 | 0 | 3.8343 | 0.6594 | -0.02381 | -0.5271% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.060103 | -1.543% | 0.036293 | 5.825% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС №64 Белово, 3 шт.) | J_23и14_АЭ | 3.2747 | 0 | 0 | 2.823 | 0.45169 | 3.2747 | 0 | 0 | 2.8054 | 0.46932 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.017633 | -0.6246% | 0.017633 | 3.904% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №81 Топчихинская, 6 шт.) | J_23и15_АЭ | 9.0186 | 0 | 0 | 7.7747 | 1.2439 | 9.0176 | 0 | 0 | 7.6988 | 1.3188 | -0.0010262 | -0.01138% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.075881 | -0.976% | 0.074855 | 6.018% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №17 Шульгинская, 2 шт.) | J_23и2_АЭ | 2.1341 | 0 | 0 | 1.8398 | 0.29436 | 2.1341 | 0 | 0 | 1.8212 | 0.31288 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.018519 | -1.007% | 0.018519 | 6.291% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №5 Новая, 3 шт.) | J_23и3_АЭ | 3.1205 | 0 | 0 | 2.6901 | 0.43041 | 3.1153 | 0 | 0 | 2.659 | 0.4563 | -0.0052085 | -0.1669% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.031095 | -1.156% | 0.025887 | 6.014% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №19 Усть-Калманская, 6 шт.) | J_23и5_АЭ | 8.7184 | 0 | 0 | 7.5159 | 1.2025 | 8.7153 | 0 | 0 | 7.3965 | 1.3188 | -0.0031275 | -0.03587% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11939 | -1.589% | 0.11626 | 9.668% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №105 РМЗ, 3 шт.) | J_23и7_АЭ | 3.2172 | 0 | 0 | 2.7734 | 0.44375 | 3.2107 | 0 | 0 | 2.7414 | 0.46932 | -0.006491 | -0.2018% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.032062 | -1.156% | 0.025571 | 5.763% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №1 Кулундинская, 10 шт.) | J_23и8_АЭ | 8.9473 | 0 | 0 | 7.7132 | 1.2341 | 8.94 | 0 | 0 | 7.6212 | 1.3188 | -0.0072917 | -0.0815% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.091984 | -1.193% | 0.084693 | 6.863% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №38 Новоеловская, 6 шт.) | J_23и9_АЭ | 6.3597 | 0 | 0 | 5.4825 | 0.8772 | 6.3523 | 0 | 0 | 5.4137 | 0.93864 | -0.0073555 | -0.1157% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.068796 | -1.255% | 0.061441 | 7.004% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №16 Николаевская (замена вышедшего из строя силового трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА) | N_211_АЭ | 41.4709 | 0 | 0 | 35.7508 | 5.7201 | 40.2342 | 0 | 0 | 34.1906 | 6.0435 | -1.2368 | -2.982% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5602 | -4.364% | 0.32339 | 5.654% | В связи с дефицитом источника финансирования оплата материалов произведена не в полном объеме.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Бия | L_61ж1_АЭ | 0.75442 | 0 | 0 | 0.62869 | 0.12574 | 0.75442 | 0 | 0 | 0.62869 | 0.12574 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на 110 кВ Лесная | L_61ж2_АЭ | 0.12612 | 0 | 0 | 0.1051 | 0.02102 | 0.12612 | 0 | 0 | 0.1051 | 0.02102 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Ново-Романово | L_61ж3_АЭ | 0.83573 | 0 | 0 | 0.69644 | 0.13929 | 0.83573 | 0 | 0 | 0.69644 | 0.13929 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ РПБ ЗЭС | L_61ж4_АЭ | 0.69137 | 0 | 0 | 0.57614 | 0.11523 | 0.69137 | 0 | 0 | 0.57614 | 0.11523 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Северо-Западная» 110/35/10 кВ замена КРУН-10кВ -34 ячейки | H_182_АЭ | 3.5303 | 0 | 0 | 3.5303 | 0 | 3.3602 | 0 | 0 | 3.3602 | 0 | -0.17007 | -4.817% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.17007 | -4.817% | 0 | 0% | Оплата за разработку ПД в меньшем объеме, чем планировалось.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Аллакская», 1 шт. | M_61з4_АЭ | 1.3621 | 0 | 0 | 1.1948 | 0.16728 | 1.9145 | 0 | 0 | 1.623 | 0.29147 | 0.55239 | 40.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4282 | 35.84% | 0.12419 | 74.24% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, в связи с выполнением работ раньше запланированного срока.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Пайвинская», 1 шт. | M_61з5_АЭ | 0.99741 | 0 | 0 | 0.87492 | 0.12249 | 1.4851 | 0 | 0 | 1.2585 | 0.22664 | 0.48769 | 48.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.38353 | 43.84% | 0.10416 | 85.03% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, в связи с выполнением работ раньше запланированного срока.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Глубоковская», 1 шт. | M_61з8_АЭ | 1.3474 | 0 | 0 | 1.1819 | 0.16547 | 0.12589 | 0 | 0 | 0.12589 | 0 | -1.2215 | -90.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0561 | -89.35% | -0.16547 | -100% | Позднее подписание актов ввода, не оплачена КЗ в размере 5%.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Гоноховская», 1 шт. | M_61з9_АЭ | 1.3441 | 0 | 0 | 1.179 | 0.16506 | 1.9455 | 0 | 0 | 1.6436 | 0.30189 | 0.60142 | 44.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.46459 | 39.41% | 0.13683 | 82.9% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, в связи с выполнением работ раньше запланированного срока.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Крестьянская», 1 шт. | M_61з11_АЭ | 0.96353 | 0 | 0 | 0.8452 | 0.11833 | 0.090775 | 0 | 0 | 0.090775 | 0 | -0.87276 | -90.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.75443 | -89.26% | -0.11833 | -100% | Позднее подписание актов ввода, не оплачена КЗ в размере 5%.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-1», 1 шт. | M_61з12_АЭ | 1.0642 | 0 | 0 | 0.93351 | 0.13069 | 1.6387 | 0 | 0 | 1.4085 | 0.23018 | 0.57451 | 53.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.47502 | 50.89% | 0.099493 | 76.13% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, в связи с выполнением работ раньше запланированного срока.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-2», 1 шт. | M_61з13_АЭ | 0.98043 | 0 | 0 | 0.86002 | 0.1204 | 1.4949 | 0 | 0 | 1.2692 | 0.2257 | 0.5145 | 52.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.40921 | 47.58% | 0.10529 | 87.45% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, в связи с выполнением работ раньше запланированного срока.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Нижне-Чуманская», 1 шт. | M_61з14_АЭ | 1.2325 | 0 | 0 | 1.0812 | 0.15136 | 1.823 | 0 | 0 | 1.5486 | 0.27442 | 0.59051 | 47.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.46746 | 43.24% | 0.12305 | 81.3% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, в связи с выполнением работ раньше запланированного срока.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/6 «Плотниковская», 1 шт. | M_61з16_АЭ | 1.1064 | 0 | 0 | 0.97051 | 0.13587 | 1.6267 | 0 | 0 | 1.3818 | 0.24496 | 0.52032 | 47.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.41124 | 42.37% | 0.10908 | 80.28% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, в связи с выполнением работ раньше запланированного срока.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Покровская», 1 шт. | M_61з17_АЭ | 1.378 | 0 | 0 | 1.2088 | 0.16923 | 2.0469 | 0 | 0 | 1.7347 | 0.31217 | 0.6689 | 48.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.52596 | 43.51% | 0.14294 | 84.47% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, в связи с выполнением работ раньше запланированного срока.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Столбовская», 1 шт. | M_61з18_АЭ | 1.3297 | 0 | 0 | 1.1664 | 0.1633 | 1.9697 | 0 | 0 | 1.6695 | 0.30015 | 0.64 | 48.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.50314 | 43.14% | 0.13686 | 83.81% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, в связи с выполнением работ раньше запланированного срока.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Ситниковская», 1 шт. | M_61з19_АЭ | 1.3793 | 0 | 0 | 1.2099 | 0.16939 | 2.0161 | 0 | 0 | 1.7097 | 0.3064 | 0.63673 | 46.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.49972 | 41.3% | 0.13701 | 80.89% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, в связи с выполнением работ раньше запланированного срока.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Чумышская, 1 шт | I_61д1.28_АЭ | 1.2675 | 0 | 0 | 1.2675 | 0 | 1.8987 | 0 | 0 | 1.6126 | 0.28606 | 0.63118 | 49.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.34512 | 27.23% | 0.28606 | 0% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, в связи с выполнением работ раньше запланированного срока.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 35 кВ Корниловская, 1 шт. | H_61е1_АЭ | 1.3226 | 0 | 0 | 1.1402 | 0.18243 | 1.9065 | 0 | 0 | 1.6164 | 0.29011 | 0.58384 | 44.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.47617 | 41.76% | 0.10767 | 59.02% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, в связи с уточнением объема работ в ходе разработки ПД.
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ 110 кВ Топчихинская – Алейская I, II цепь (ТА-51,ТА-182) типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | N_61и1_АЭ | 7.954 | 0 | 0 | 6.8569 | 1.0971 | 5.3488 | 0 | 0 | 4.5115 | 0.83732 | -2.6052 | -32.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3454 | -34.21% | -0.25979 | -23.68% | Позднее подписание актов ввода, не оплачена КЗ в размере 5%.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 203.4922 | 0 | 0 | 140.5892 | 62.903 | 178.4724 | 0 | 0 | 115.2507 | 63.2217 | -25.0197 | -12.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.3384 | -18.02% | 0.31871 | 0.5067% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 166.7997 | 0 | 0 | 109.3718 | 57.4279 | 147.444 | 0 | 0 | 88.8829 | 58.5611 | -19.3557 | -11.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.4889 | -18.73% | 1.1332 | 1.973% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-8, в части замены провода на провод большего сечения, и строительство участка от опоры 36 до ВЛ 10 кВ Л-35-13 опора 28/4 ( 1 км) с установкой 2-х реклоузеров. | O_116.58_АЭ | 0.5 | 0 | 0 | 0.43103 | 0.068966 | 0.24021 | 0 | 0 | 0.24021 | 0 | -0.25979 | -51.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19082 | -44.27% | -0.068966 | -100% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-14-4 пролет опор №215-216 Алтайский край, Алтайский район, п. Ая, ул. Ключевая, 24з сог. №56.2200.5278.23 от 07.11.2023 | P_35.80_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056243 | 0 | 0 | 0 | 0.056243 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.5278.23.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 58-7-2 (0,124 км), Алтайский край,Павловский район, с. Шахи, соглашение №56.2200.3143.24 от 25.06.2024. Кулмыкова Н.А. | P_35.81_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043758 | 0 | 0 | 0 | 0.043758 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.3143.24.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-43-6 ,ВЛ 0,4 кВ , СКТП 10/0,4 ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» согл № 56.2200.1287.24 от 21.03.2024 | P_35.78_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1129 | 0 | 0 | 0 | 1.1129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.1278.24.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ВЭС): ВЛ-10 кВ Л-80-4, 0,009 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 80-4-12, 0,218 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д32_АЭ | 2.291 | 0 | 0 | 1.975 | 0.316 | 1.7523 | 0 | 0 | 1.5218 | 0.23049 | -0.53869 | -23.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.45319 | -22.95% | -0.085502 | -27.06% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 47-6-2, 0,85 км | O_118д7_АЭ | 3.9928 | 0 | 0 | 3.442 | 0.55073 | 3.4143 | 0 | 0 | 2.8977 | 0.51657 | -0.57847 | -14.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.54431 | -15.81% | -0.034155 | -6.202% | Экономия при проведении закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-47-1 опоры 110-94, 111/1-111/4 (ВЛ 10 кВ Л47-1 инв. № Б000037333) для обеспечения «Реконструкция автомобильной дороги «Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай» с мостом через ручей на км 132+841 в Солонешенском районе, Алтайский край ООО «БСР» №56.2200.202.23 от 12.05.2023 | O_35.64_АЭ | 0.46956 | 0 | 0 | 0 | 0.46956 | 0.46956 | 0 | 0 | 0 | 0.46956 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-46-6,ТП 46-6-10 ИП Кеннер Евгений Иванович Алтайский край, Краснощековский район, с. Краснощеково, ул. Степная, 40, соглашение №56.2200.3306.23 от 28.07.2023 | O_35.67_АЭ | 0.55196 | 0 | 0 | 0 | 0.55196 | 0.3174 | 0 | 0 | 0 | 0.3174 | -0.23456 | -42.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.23456 | -42.5% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-1 опоры №№ 114/155/2-114/155/3, 114/169/1-114/169/2 Алтайский край, Алтайский район для обеспечения «Реконструкции автомобильной дороги Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь на участке км 15+000 – км 25+000 в Алтайском районе Алтайского края» ГУП ДХ АК «ЮДСУ» (56.2200.5994.22 от 10.11.2022) | O_35.62_АЭ | 0.30579 | 0 | 0 | 0 | 0.30579 | 0.30579 | 0 | 0 | 0 | 0.30579 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 46-7, с. Харлово, Краснощёковского района, 4 км | O_116.4_АЭ | 18.042 | 0 | 0 | 15.5534 | 2.4886 | 16.7751 | 0 | 0 | 14.1618 | 2.6133 | -1.2669 | -7.022% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3917 | -8.948% | 0.12477 | 5.014% | Экономия при проведении закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 32-8-12, 0,34 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д1_АЭ | 2.586 | 0 | 0 | 2.2293 | 0.35668 | 1.9246 | 0 | 0 | 1.6858 | 0.23877 | -0.6614 | -25.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.54349 | -24.38% | -0.11791 | -33.06% | Экономия при проведении закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-10, 0,32 км; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 43-10-1, 0,24 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д2_АЭ | 3.5313 | 0 | 0 | 3.0442 | 0.48707 | 2.9811 | 0 | 0 | 2.5283 | 0.45283 | -0.55016 | -15.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.51592 | -16.95% | -0.034244 | -7.031% | Экономия при проведении закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-10, 0,012 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 43-10-1, 0,054 км; КТП 10/0,4 кВ 63 кВА | O_118д3_АЭ | 1.8662 | 0 | 0 | 1.6088 | 0.2574 | 1.5921 | 0 | 0 | 1.3504 | 0.24175 | -0.27403 | -14.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.25838 | -16.06% | -0.015653 | -6.081% | Экономия при проведении закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 31-10-18, 0,7 км | O_118д4_АЭ | 2.3093 | 0 | 0 | 1.9908 | 0.31853 | 1.9461 | 0 | 0 | 1.6483 | 0.29784 | -0.36322 | -15.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.34253 | -17.21% | -0.020691 | -6.496% | Экономия при проведении закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-46-13, 0,01 км; КЛ-10 кВ, 0,21 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 46-13-12, 0,023 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д5_АЭ | 5.4619 | 0 | 0 | 4.7086 | 0.75337 | 2.561 | 0 | 0 | 2.2275 | 0.3335 | -2.9009 | -53.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.481 | -52.69% | -0.41987 | -55.73% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-46-5 0,24 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 46-5-37, 0,011 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д6_АЭ | 2.6395 | 0 | 0 | 2.2754 | 0.36406 | 2.2371 | 0 | 0 | 1.9003 | 0.33684 | -0.40234 | -15.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.37512 | -16.49% | -0.027222 | -7.477% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЦЭС): ВЛ-10 кВ Л-23-11, 0,09 км; ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-23-11-8, 1,686 км, КТП-10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д10_АЭ | 4.3172 | 0 | 0 | 3.7217 | 0.59548 | 3.5512 | 0 | 0 | 3.0095 | 0.54168 | -0.76603 | -17.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.71224 | -19.14% | -0.053797 | -9.034% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЗЭС): ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-43-5-16, 1,063 км | O_118д17_АЭ | 0.94784 | 0 | 0 | 0.8171 | 0.13074 | 0.78491 | 0 | 0 | 0.67107 | 0.11384 | -0.16293 | -17.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14603 | -17.87% | -0.016896 | -12.92% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЗЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-5, 0,38 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 43-5-9, 0,945 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д19_АЭ | 8.8319 | 0 | 0 | 7.6137 | 1.2182 | 6.9667 | 0 | 0 | 5.8983 | 1.0684 | -1.8652 | -21.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7154 | -22.53% | -0.14981 | -12.3% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЗЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-1-9, 0,428 км | O_118д28_АЭ | 1.2617 | 0 | 0 | 1.0877 | 0.17403 | 0.77792 | 0 | 0 | 0.64827 | 0.12965 | -0.48379 | -38.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.43942 | -40.4% | -0.044376 | -25.5% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-73-3, 0,35 км; ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 73-3-5, 0,11 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д34_АЭ | 3.4117 | 0 | 0 | 2.9411 | 0.47058 | 2.5727 | 0 | 0 | 2.18 | 0.39274 | -0.83898 | -24.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.76114 | -25.88% | -0.077839 | -16.54% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 73-3-7, 0,35 км | O_118д35_АЭ | 0.31946 | 0 | 0 | 0.2754 | 0.044064 | 0.24216 | 0 | 0 | 0.21151 | 0.030648 | -0.0773 | -24.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.063884 | -23.2% | -0.013416 | -30.45% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-36-9, 0,017; КЛ-10 кВ, 0,62 км; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 36-9-1, 0,65 км; КТП-10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д8_АЭ | 18.6891 | 0 | 0 | 16.1113 | 2.5778 | 11.3205 | 0 | 0 | 9.5697 | 1.7508 | -7.3685 | -39.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.5415 | -40.6% | -0.82697 | -32.08% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 32-6-3 фидер 1 опоры № 7,8,4/15, фидер 2 опоры № 5/3, 5/4, 5/5 (вынос из зоны производства строительных работ) | N_35.46_АЭ | 0.0451 | 0 | 0 | 0 | 0.0451 | 0.0451 | 0 | 0 | 0 | 0.0451 | 4e-08 | 8.869e-05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4e-08 | 8.869e-05% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 13-11-14 фидер 2 опоры №№ 17, 18, 19, ГУП ДХ АК ""Южное ДСУ"", согл. №56.2200.4852.22 от 26.08.2022 | N_35.56_АЭ | 0.077851 | 0 | 0 | 0 | 0.077851 | 0.077851 | 0 | 0 | 0 | 0.077851 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-17-5, ВЛ 0,4 кВ от ТП 17-2-1 | O_35.71_АЭ | 5.7456 | 0 | 0 | 0 | 5.7456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7456 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.7456 | -100% | По итогам разработки ПД увеличилась стоимость работ. В адрес контрагента направлено ДС на увеличение стоимости. Доп. Соглашение не подписано. Доп. оплата не поступила. Соглашение приостановлено.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-3-6 (0,127 км), с заменой КТП (160 кВА) и строительством ЛЭП-10 кВ (0,374 км) по ул. Урожайной и ул. Новая, п.Березовка, г.Барнаула, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | N_118г8_АЭ | 1.7008 | 0 | 0 | 1.4173 | 0.28347 | 1.5153 | 0 | 0 | 1.2627 | 0.25255 | -0.18553 | -10.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15461 | -10.91% | -0.030921 | -10.91% | Оплата кредиторской задолженности в меньшем объеме , чем планировалось.
1.2.2.1 | Реконструкция перехода ВЛ-10 кВ Л-42-2 Антоньевка через р. Ануй на территории Антоньевского сельсовета Петропавловского района, 1,416 км | N_116т3_АЭ | 0.47811 | 0 | 0 | 0.39843 | 0.079686 | 0.47811 | 0 | 0 | 0.39843 | 0.079686 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-44-3 от опоры №310/66 до №310/70 (опоры №310/67, 310/68, 310/69, 310/69/1) (ВЛ 10 кВ Л44-3 инв. № Б000037324); - ВЛ 0,4 кВ от КТП 44-3-1 фидер 1 опора № 1 (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП № 44-3-1 до оп. №1 инв. № Б105012558-00); - КТП 44-3-1 (КТП 10/0,4 кВ; №44-3-1 инв. № Б106029507-00). Алтайский край, Солонешенский район, Сибирячихинский сельсовет (пос. Садовый, урочище «У подвесного моста»), к.н. 22:43:000000:135 ООО "Торговый дом "Эвалар" 56.2200.6754.22 от 09.02.20235 | O_35.60_АЭ | 0.65586 | 0 | 0 | 0 | 0.65586 | 0.62449 | 0 | 0 | 0 | 0.62449 | -0.031372 | -4.783% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.031372 | -4.783% | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.6754.22. НДС в плане учтен в большем объеме, чем по факту.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 17-1-12 ф. 2 пролеты опор № 23-25 (ВЛ-04 кВ №17-1 с-з «Новочарышский» инв. № Б000033641) | O_35.66_АЭ | 0.062294 | 0 | 0 | 0 | 0.062294 | 0.062294 | 0 | 0 | 0 | 0.062294 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Топчихинского района, с. Володарка, ВЛ-10 кВ № 83-2 – 0,017 км | M_116м25_АЭ | 0.40418 | 0 | 0 | 0.33682 | 0.067363 | 0.40418 | 0 | 0 | 0.40418 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.067363 | 20% | -0.067363 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-40-208 и Л-40-109, с выносом из под пятна строительства автодороги по ул. 65 лет Победы в г. Барнауле, 0,328 км (2х0,164 км) | O_116.56_АЭ | 1.9046 | 0 | 0 | 1.6419 | 0.2627 | 0.87045 | 0 | 0 | 0.86277 | 0.0076768 | -1.0341 | -54.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.77911 | -47.45% | -0.25502 | -97.08% | Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним подписанием актов выполненных работ.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных ВЛ 0,4 кВ ф. №1 КТП 64-2-9 пр.оп№1-№62 (ВЛ-0,4 кВ 3,35 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ВЛ-10 кВ Л-64-1 0,05 м) | O_118д40_АЭ | 9.3617 | 0 | 0 | 8.0704 | 1.2913 | 5.6204 | 0 | 0 | 4.7496 | 0.87086 | -3.7412 | -39.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3208 | -41.15% | -0.4204 | -32.56% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 3 КТП 19-1-5. Протяженность 1,24 км | O_118д41_АЭ | 3.2628 | 0 | 0 | 2.8127 | 0.45004 | 2.2945 | 0 | 0 | 1.9421 | 0.35234 | -0.96829 | -29.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.8706 | -30.95% | -0.097695 | -21.71% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 1 КТП 19-1-7. Протяженность 1,2 км | O_118д42_АЭ | 3.1488 | 0 | 0 | 2.7144 | 0.43431 | 3.1568 | 0 | 0 | 2.6697 | 0.48711 | 0.0080589 | 0.2559% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.044736 | -1.648% | 0.052795 | 12.16% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана связано с начислением капитализацией процентов и отнесением затрат ОКСа.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 3 КТП 19-3-3. Протяженность 0,8 км | O_118д43_АЭ | 2.1098 | 0 | 0 | 1.8188 | 0.29101 | 1.7274 | 0 | 0 | 1.4669 | 0.26052 | -0.3824 | -18.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.35192 | -19.35% | -0.030482 | -10.47% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП 68-10-15. Протяженность 1,6 км | O_118д44_АЭ | 4.1842 | 0 | 0 | 3.6071 | 0.57713 | 0.34688 | 0 | 0 | 0.34688 | 0 | -3.8373 | -91.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.2602 | -90.38% | -0.57713 | -100% | Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним подписанием актов выполненных работ.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 1 КТП 68-5-10. Протяженность 0,7 км | O_118д45_АЭ | 1.8434 | 0 | 0 | 1.5891 | 0.25426 | 1.7103 | 0 | 0 | 1.4473 | 0.26304 | -0.13305 | -7.218% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14184 | -8.926% | 0.0087882 | 3.456% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП 68-6-12. Протяженность 0,33 км | O_118д46_АЭ | 0.87239 | 0 | 0 | 0.75206 | 0.12033 | 0.8983 | 0 | 0 | 0.76349 | 0.13481 | 0.025911 | 2.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.011433 | 1.52% | 0.014478 | 12.03% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана связано с начислением капитализацией процентов и отнесением затрат ОКСа.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 43-10-4. Протяженнось 0,55 км | O_118д48_АЭ | 1.5346 | 0 | 0 | 1.3229 | 0.21167 | 1.9488 | 0 | 0 | 1.648 | 0.30089 | 0.41427 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.32504 | 24.57% | 0.089227 | 42.15% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана связано с начислением капитализацией процентов и отнесением затрат ОКСа.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 43-10-2. Протяженность 0,25 км | O_118д49_АЭ | 0.72262 | 0 | 0 | 0.62294 | 0.099671 | 0.26128 | 0 | 0 | 0.22754 | 0.033742 | -0.46133 | -63.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.39541 | -63.47% | -0.065929 | -66.15% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 71-22-2. Протяженность 2,427 км | O_118д50_АЭ | 6.1385 | 0 | 0 | 5.2919 | 0.8467 | 4.3659 | 0 | 0 | 3.6897 | 0.6762 | -1.7726 | -28.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6021 | -30.28% | -0.1705 | -20.14% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЦЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-46-2, 0,55 км | O_118д51_АЭ | 2.0235 | 0 | 0 | 1.7444 | 0.2791 | 10.1727 | 0 | 0 | 8.5942 | 1.5785 | 8.1492 | 402.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.8498 | 392.7% | 1.2994 | 465.6% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана в большем объеме связано с уточнением объема работ в ходе разработки ПД.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-3 (1,265 км) по ул. Центральная, с. Стуково, Павловского района, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | O_118д52_АЭ | 3.4762 | 0 | 0 | 2.9967 | 0.47947 | 5.3241 | 0 | 0 | 4.4979 | 0.8262 | 1.8479 | 53.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5012 | 50.09% | 0.34673 | 72.32% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений и отклонение от плана в большем объеме связано с уточнением объема работ в ходе разработки ПД.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-56-9-7 (0,467 км) по ул. Комсомольская, ул.Новая, ул.Центральная, п. Новые Зори, Павловского района, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | O_118д53_АЭ | 1.6923 | 0 | 0 | 1.4589 | 0.23342 | 0.74382 | 0 | 0 | 0.63203 | 0.1118 | -0.94846 | -56.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.82684 | -56.68% | -0.12162 | -52.11% | Экономия по итогам разработки проектной документации.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПО-319/320 в пролетах опор №48-51 согл. 56.2200.3246.23 от 27.07.2023 ООО "РСК" | O_35.70_АЭ | 28.1492 | 0 | 0 | 0 | 28.1492 | 27.3292 | 0 | 0 | 0 | 27.3292 | -0.82006 | -2.913% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.82006 | -2.913% | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.3246.23. экономия по итогам закупочных процедур.
1.2.2.1 | Реконструкция: ТП 14-3-40 с отходящими фидерами ВЛ 0,4 кВИП глава КФХ В.Н. Вознюк | O_35.72_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29351 | 0 | 0 | 0 | 0.29351 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.834.24
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 26-4-РДУ фидер 2, опора № 3 ООО "БТК Текстиль" согл. 56.2200.266.24 от 23.01.2024 | O_35.76_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13832 | 0 | 0 | 0 | 0.13832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.266.24.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 9-2-22 ул. Сырзаводская, 1, с. Карагуж, Красногорский район, Алтайский край. АО Карагужинский маслосырзавод. Согл. №56.2200.818.24 от 22.02.2024 | O_35.73_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0076285 | 0 | 0 | 0 | 0.0076285 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.818.24.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-58-8-3, 0,478 км | N_118г3_АЭ | 0.050199 | 0 | 0 | 0.041832 | 0.0083664 | 0.050199 | 0 | 0 | 0.041832 | 0.0083664 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-47-8-7, 1,441 км | N_118г4_АЭ | 0.089156 | 0 | 0 | 0.074296 | 0.014859 | 0.089156 | 0 | 0 | 0.074296 | 0.014859 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-36-9-2, 0,489 км, ВЛ-10 кВ Л-36-9 0,01 км, КЛ-10 кВ Л-36-9 0,353 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г5_АЭ | 0.89042 | 0 | 0 | 0.74202 | 0.1484 | 0.89042 | 0 | 0 | 0.74881 | 0.14161 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0067893 | 0.915% | -0.0067893 | -4.575% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1) от КТП-28-5-10, 0,215 км, ВЛ-10 кВ Л-28-5 0,39 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г6_АЭ | 0.1086 | 0 | 0 | 0.0905 | 0.0181 | 0.077087 | 0 | 0 | 0.06424 | 0.012848 | -0.031513 | -29.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.026261 | -29.02% | -0.0052521 | -29.02% | Оплата кредиторской задолженности перенесена на 2025г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-1 (1,0745 км) соглашение №56.2200.3423.24 ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» | P_35.82_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97105 | 0 | 0 | 0 | 0.97105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №2200.3423.24.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ КК-341, КО-311 опора № 131/19 АО "Новосибирскавтодор" 56.2200.7324.24 | O_35.74_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0296 | 0 | 0 | 0 | 7.0296 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.7324.24.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-23-11 (0,005 км), КТП 23-11-9 (160 кВА) соглашение №56.2200.2364.23 от 13.06.2023 Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула | P_35.83_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028128 | 0 | 0 | 0 | 0.028128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.2364.23.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-2-28 от опоры № 65-68 (ВЛ-10 кВ Л-2-28, «Славгород-Павловка» ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ» согл. №56.2200.2378.24 от 27.11.2023 | P_35.79_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.6079 | 0 | 0 | 0 | 0.6079 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.2378.24.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-14-7 (0,038 км), строительство КЛ-0,4 кВ, соглашение №56.2200.4187.24 от 26.08.2024, ООО «Центральный рынок» Алтайский край, г. Барнаул, п. Авиатор, ул. Дружбы, 4 | P_35.84_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10727 | 0 | 0 | 0 | 0.10727 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.4187.24.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-19-6 ООО «Барнаульское ДСУ №4» согл. №56.2200.5684.23 от 27.11.2023 | O_35.77_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 1.2389 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.5684.23.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-38-15 (0,123 км) , ВЛ 35 кВ НА-332 (0,145 км) соглашение №56.2200.4334.24 от 03.09.2024 ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» (ЭКОНИВА) | P_35.85_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66482 | 0 | 0 | 0 | 0.66482 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.4334.24.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-22-309 (0,209 км), Алтайский край, г. Барнаул, соглашение №56.2200.4277.24 от 29.08.2024, заявитель Химичев А.В. | P_35.86_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036613 | 0 | 0 | 0 | 0.036613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Соглашению №56.2200.4277.24.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-18-3 , соглашение №56.2200.5161.23, ООО "МАРИЯ-РА" | O_35.68_АЭ | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0.65521 | 0 | 0 | 0 | 0.65521 | -1.5897 | -70.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5897 | -70.81% | По итогам разработки ПД увеличилась стоимость работ. В адрес контрагента направлено ДС на увеличение стоимости. Доп. Соглашение не подписано. Доп. оплата не поступила. Соглашение приостановлено.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-22-409 соглашение №56.2200.5434.23 ООО "МАРИЯ-РА" | O_35.69_АЭ | 1.4961 | 0 | 0 | 0 | 1.4961 | 0.63426 | 0 | 0 | 0 | 0.63426 | -0.86184 | -57.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.86184 | -57.61% | По итогам разработки ПД увеличилась стоимость работ. В адрес контрагента направлено ДС на увеличение стоимости. Доп. Соглашение не подписано. Доп. оплата не поступила. Соглашение приостановлено.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 36.6925 | 0 | 0 | 31.2174 | 5.4751 | 31.0285 | 0 | 0 | 26.3679 | 4.6606 | -5.664 | -15.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.8495 | -15.53% | -0.81451 | -14.88% | нд
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.172_АЭ | 2.5612 | 0 | 0 | 2.1705 | 0.39069 | 2.9393 | 0 | 0 | 2.4812 | 0.4581 | 0.37817 | 14.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.31075 | 14.32% | 0.067419 | 17.26% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением кап % и отнесением затрат ОКСа в большем размере.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-16 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.173_АЭ | 5.5194 | 0 | 0 | 4.6775 | 0.84195 | 6.188 | 0 | 0 | 5.2256 | 0.96238 | 0.66854 | 12.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.54811 | 11.72% | 0.12043 | 14.3% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением кап % и отнесением затрат ОКСа в большем размере.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.174_АЭ | 5.3167 | 0 | 0 | 4.5057 | 0.81102 | 5.8518 | 0 | 0 | 4.942 | 0.90976 | 0.53505 | 10.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.43631 | 9.683% | 0.098742 | 12.17% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением кап % и отнесением затрат ОКСа в большем размере.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.175_АЭ | 2.5554 | 0 | 0 | 2.1656 | 0.3898 | 2.982 | 0 | 0 | 2.5169 | 0.46503 | 0.42657 | 16.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.35134 | 16.22% | 0.075223 | 19.3% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением кап % и отнесением затрат ОКСа в большем размере.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 64-4 с установкой ПАРН (1 шт.) | O_116.57_АЭ | 9.809 | 0 | 0 | 8.3127 | 1.4963 | 0.64933 | 0 | 0 | 0.58153 | 0.067799 | -9.1596 | -93.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.7312 | -93% | -1.4285 | -95.47% | Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, по причине длительности проведения ТЗП.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-49-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.169_АЭ | 2.6515 | 0 | 0 | 2.247 | 0.40447 | 2.8645 | 0 | 0 | 2.4191 | 0.44547 | 0.21303 | 8.034% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.17202 | 7.655% | 0.041008 | 10.14% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением кап % и отнесением затрат ОКСа в большем размере.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-26-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.170_АЭ | 2.558 | 0 | 0 | 2.1678 | 0.3902 | 2.9848 | 0 | 0 | 2.5193 | 0.46553 | 0.42684 | 16.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.35151 | 16.22% | 0.075331 | 19.31% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением кап % и отнесением затрат ОКСа в большем размере.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.171_АЭ | 2.5875 | 0 | 0 | 2.1928 | 0.3947 | 3.0131 | 0 | 0 | 2.543 | 0.47014 | 0.42568 | 16.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.35024 | 15.97% | 0.075437 | 19.11% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением кап % и отнесением затрат ОКСа в большем размере.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.176_АЭ | 2.3339 | 0 | 0 | 1.9779 | 0.35602 | 2.6825 | 0 | 0 | 2.2661 | 0.4164 | 0.34861 | 14.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.28822 | 14.57% | 0.060381 | 16.96% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, по результатам ТЗП. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением кап % и отнесением затрат ОКСа в большем размере.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 20-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.127_АЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.058058 | 0 | 0.0080582 | 16.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0080582 | 16.12% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 6-21 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.128_АЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.058058 | 0 | 0.0080582 | 16.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0080582 | 16.12% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 10-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.134_АЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.10064 | 0 | 0 | 0.10064 | 0 | 0.00063889 | 0.6389% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00063889 | 0.6389% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.135_АЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.058058 | 0 | 0.0080582 | 16.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0080582 | 16.12% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 23-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.138_АЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.058058 | 0 | 0 | 0.058058 | 0 | 0.0080582 | 16.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0080582 | 16.12% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 54-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.144_АЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.046979 | 0 | 0 | 0.046979 | 0 | -0.0030208 | -6.042% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0030208 | -6.042% | 0 | 0% | Капитализированные проценты за кредиты в меньшем объеме, чем панировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 60-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.146_АЭ | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.081434 | 0 | 0 | 0.081434 | 0 | -0.018566 | -18.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.018566 | -18.57% | 0 | 0% | Оплата за выполнение проектных работ в меньшем объеме, чем планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.154_АЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.046979 | 0 | 0 | 0.046979 | 0 | -0.0030208 | -6.042% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0030208 | -6.042% | 0 | 0% | Капитализированные проценты за кредиты в меньшем объеме, чем панировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.155_АЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.046979 | 0 | 0 | 0.046979 | 0 | -0.0030208 | -6.042% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0030208 | -6.042% | 0 | 0% | Капитализированные проценты за кредиты в меньшем объеме, чем панировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.156_АЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.046979 | 0 | 0 | 0.046979 | 0 | -0.0030208 | -6.042% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0030208 | -6.042% | 0 | 0% | Капитализированные проценты за кредиты в меньшем объеме, чем панировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.157_АЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06773 | 0 | 0 | 0.06773 | 0 | 0.01773 | 35.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01773 | 35.46% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.158_АЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13212 | 0 | 0 | 0.13212 | 0 | 0.08212 | 164.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.08212 | 164.2% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.159_АЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.00334 | 0 | 0 | 0.00334 | 0 | -0.04666 | -93.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.04666 | -93.32% | 0 | 0% | Оплата за выполнение проектных работ в меньшем объеме, чем планировалось.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № -31-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.160_АЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.06773 | 0 | 0 | 0.06773 | 0 | 0.01773 | 35.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01773 | 35.46% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 110.5003 | 0 | 0 | 95.2228 | 15.2775 | 150.3175 | 0 | 0 | 128.8526 | 21.4648 | 39.8171 | 36.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33.6299 | 35.32% | 6.1873 | 40.5% | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 109.942 | 0 | 0 | 94.7415 | 15.2005 | 148.626 | 0 | 0 | 127.3409 | 21.285 | 38.6839 | 35.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32.5994 | 34.41% | 6.0845 | 40.03% | нд
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 678 шт. | N_81.5.23_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование в 2024 году не планировалось.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 3385 шт. | N_81.4.23_АЭ | 1.2566 | 0 | 0 | 1.0472 | 0.20943 | 1.2566 | 0 | 0 | 1.2566 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.20943 | 20% | -0.20943 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 5247 шт. | N_81.4.24_АЭ | 74.9742 | 0 | 0 | 64.6329 | 10.3413 | 111.4662 | 0 | 0 | 95.9927 | 15.4735 | 36.492 | 48.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31.3598 | 48.52% | 5.1322 | 49.63% | Финансирование капитальных вложений в большем объеме, по результатам ТЗП.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 2312 шт. | N_81.5.24_АЭ | 33.7112 | 0 | 0 | 29.0614 | 4.6498 | 35.9031 | 0 | 0 | 30.0916 | 5.8115 | 2.1919 | 6.502% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.0302 | 3.545% | 1.1617 | 24.98% | Капитализированные проценты за кредиты в меньшем объеме, чем панировалось.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.55829 | 0 | 0 | 0.48128 | 0.077006 | 1.6915 | 0 | 0 | 1.5117 | 0.17978 | 1.1332 | 203% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.0304 | 214.1% | 0.10278 | 133.5% | нд
1.2.3.2 | Комплексная модернизации систем учета электроэнергии, 60 шт. | O_81.11.24_АЭ | 0.55829 | 0 | 0 | 0.48128 | 0.077006 | 1.6915 | 0 | 0 | 1.5117 | 0.17978 | 1.1332 | 203% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.0304 | 214.1% | 0.10278 | 133.5% | Оплата за выполненные работы раньше запланированного срока.
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.7944 | 0 | 0 | 2.474 | 0.32033 | 0.44877 | 0 | 0 | 0.44877 | 0 | -2.3456 | -83.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0253 | -81.86% | -0.32033 | -100% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 2.7944 | 0 | 0 | 2.474 | 0.32033 | 0.44877 | 0 | 0 | 0.44877 | 0 | -2.3456 | -83.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0253 | -81.86% | -0.32033 | -100% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №33 35 кВ "Мичуринская" (ПО ЗЭС) | K_89м6_АЭ | 2.0944 | 0 | 0 | 1.8055 | 0.28888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0944 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8055 | -100% | -0.28888 | -100% | Позднее заключение договора (длительность ТЗП, отсутствие потенциальных подрядчиков).
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС 35 кВ Кругловская (ПО ЗЭС) | O_89н3_АЭ | 0.19195 | 0 | 0 | 0.19195 | 0 | 0.18252 | 0 | 0 | 0.18252 | 0 | -0.0094346 | -4.915% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0094346 | -4.915% | 0 | 0% | Капитализированные проценты за кредиты в большем объеме, чем панировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Угловская (ПО ЗЭС) | O_89н4_АЭ | 0.28002 | 0 | 0 | 0.28002 | 0 | 0.26626 | 0 | 0 | 0.26626 | 0 | -0.013763 | -4.915% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.013763 | -4.915% | 0 | 0% | Капитализированные проценты за кредиты в большем объеме, чем панировалось.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (реконструкция кровли, стен, фундамента) | I_89а1.2_АЭ | 0.228 | 0 | 0 | 0.19655 | 0.031448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.228 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19655 | -100% | -0.031448 | -100% | Не заключен договор на ПИР, по причине низкой стоимости закупки.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0.56387 | 0 | 0 | 0.4861 | 0.077775 | 1.0992 | 0 | 0 | 1.0992 | 0 | 0.53536 | 94.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.61314 | 126.1% | -0.077775 | -100% | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0.56387 | 0 | 0 | 0.4861 | 0.077775 | 1.0992 | 0 | 0 | 1.0992 | 0 | 0.53536 | 94.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.61314 | 126.1% | -0.077775 | -100% | нд
1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Волчихинская с заменой трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА | F_108_АЭ | 0.29359 | 0 | 0 | 0.25309 | 0.040495 | 1.0992 | 0 | 0 | 1.0992 | 0 | 0.80565 | 274.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.84614 | 334.3% | -0.040495 | -100% | Оплата за выполненные работы раньше запланированного срока.
1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Предгорная с заменой силового трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА. | F_30_АЭ | 0.27028 | 0 | 0 | 0.233 | 0.03728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27028 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.233 | -100% | -0.03728 | -100% | Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с неисполнением сроков по договору ООО "Энерджипроект" по разработке ПИР (Карточка ПИР 400122488).
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 9.1918 | 0 | 0 | 7.924 | 1.2678 | 0.16357 | 0 | 0 | 0.16357 | 0 | -9.0283 | -98.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.7604 | -97.94% | -1.2678 | -100% | нд
1.4 | Строительство линии резервирования 10 кВ между ПС 110 кВ Куяганская (ВЛ 10 кВ Л-38-2) и ПС 110 кВ Белокурихинская (Л-32-13), 3,5 км | O_120.1_АЭ | 9.1918 | 0 | 0 | 7.924 | 1.2678 | 0.16357 | 0 | 0 | 0.16357 | 0 | -9.0283 | -98.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.7604 | -97.94% | -1.2678 | -100% | Корректировка проекта. Необходимость разработки проекта освоения лесов. Объект перенесен на 2025 год.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 214.7728 | 0 | 0 | 175.3357 | 39.4372 | 195.5081 | 0 | 0 | 177.5746 | 17.9336 | -19.2647 | -8.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2389 | 1.277% | -21.5036 | -54.53% | нд
1.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" | N_502_АЭ | 16.74 | 0 | 0 | 14.431 | 2.309 | 16.6803 | 0 | 0 | 13.9925 | 2.6878 | -0.059736 | -0.3568% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.43853 | -3.039% | 0.37879 | 16.41% | Экономия образовалась в результате ТЗП.
1.6 | Приобретение оборудования связи (коммутатор-13 шт, Сварочный аппарат-1 шт, рефлектометр -1 шт., сервисный маршрутизатор - 3 шт., кондиционер - 1 комп.) | O_92.18_АЭ | 10.5573 | 0 | 0 | 8.7977 | 1.7595 | 9.3226 | 0 | 0 | 7.7804 | 1.5421 | -1.2347 | -11.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0173 | -11.56% | -0.21741 | -12.36% | Экономия от проведения закупочных процедур.
1.6 | Покупка автотехники для оснащения бригад СМУ, 12 ед. | O_91.27_АЭ | 3.408 | 0 | 0 | 2.84 | 0.568 | 3.408 | 0 | 0 | 2.84 | 0.568 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.6 | Покупка бригадных автомобилей для перевозки бригады, материалов и оборудования – 14 шт. | O_91.28_АЭ | 31.2583 | 0 | 0 | 26.0486 | 5.2097 | 31.0187 | 0 | 0 | 25.8489 | 5.1698 | -0.23962 | -0.7666% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19968 | -0.7666% | -0.039937 | -0.7666% | Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Жирова В.А. (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №18-4-21 до оп. №17; 0,586 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №18-4-21 до оп. №14; 0,558 км) Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Ключевская, ул. Солонешенская | O_276_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Стихарев В.А. (ВЛ-10 кВ Л-37-26 от оп. №2620/23 до КТП №37-26-9; 0,135 км; КТП 10/0,4 кВ; №37-26-9; 400 кВА; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №37-26-9 до оп. №8; 0,489 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №37-26-9 до оп. №15; 0,533 км; ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №37-26-9 до оп. №18; 0,755 км; ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП №37-26-9 до оп. №11; 0,664 км; ВЛ-0,4 кВ ф.5 от КТП №37-26-9 до оп. №17; 0,655 км) Алтайский район, г. Белокуриха, ул. Адмиралтейская, ул. Балтийская. ул. Питерская, ул. Норильская, пер. Янтарный | O_277_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект.
1.6 | Покупка маслоочистительной установки, 2шт. | N_92.14_АЭ | 6.1999 | 0 | 0 | 5.1666 | 1.0333 | 6.1999 | 0 | 0 | 5.1666 | 1.0333 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Алтайэнерго" | M_911_ИА3_АЭ | 27.573 | 0 | 0 | 23.7698 | 3.8032 | 27.5637 | 0 | 0 | 27.4402 | 0.12345 | -0.009289 | -0.03369% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.6704 | 15.44% | -3.6797 | -96.75% | Экономия в результате ТЗП.
1.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Алтайэнерго" | N_507_АЭ | 7.0554 | 0 | 0 | 5.8795 | 1.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0554 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.8795 | -100% | -1.1759 | -100% | Изменение графика выполнения работ.
1.6 | Покупка ДГУ - 10 шт | L_92.3_АЭ | 5.6271 | 0 | 0 | 4.6892 | 0.93784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6271 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.6892 | -100% | -0.93784 | -100% | Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.6 | Приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию индикаторов короткого замыкания для ВЛ 110 кВ по результатам положительного проведения опытно эксплуатации на ВЛ 110 кВ ПС-134 и СП-109 | O_92.35_АЭ | 1.3038 | 0 | 0 | 1.0865 | 0.21731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3038 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0865 | -100% | -0.21731 | -100% | Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с поздним проведением торгово закупочных процедур.
1.6 | Покупка маслоочистительной установки, 3шт. | O_92.40_АЭ | 15.246 | 0 | 0 | 12.705 | 2.541 | 11.142 | 0 | 0 | 9.285 | 1.857 | -4.104 | -26.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.42 | -26.92% | -0.684 | -26.92% | Экономия от проведения закупочных процедур.
1.6 | НИОКР Установка для прогрузки оборудования переменным током | O_515_АЭ | 1.0529 | 0 | 0 | 1.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0529 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0529 | -100% | 0 | 0% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
1.6 | Покупка лабораторного и диагностического оборудования - 7 ед.: АИД-70М Аппарат испытания диэлектриков (3 шт.), АВИЦ-70 Аппарат высоковольтный испытательный цифровой (испытание защитных средств), (1 шт.), КП-500К (исполнение 3) комплект поисковый (2 шт.), прибор для проверки АКБ толчковыми токами ТАБ-1 (1 шт.) | O_92.41_АЭ | 4.6297 | 0 | 0 | 3.8581 | 0.77161 | 4.6297 | 0 | 0 | 3.8581 | 0.77161 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Объекты НЗС, не включенные в ИПР.
1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
1.6 | Покупка спецтехники - 2 ед. (экскаватор-погрузчик - 1 шт., прицеп - 1 шт.) | N_91.16_АЭ | 0.356 | 0 | 0 | 0.29667 | 0.059333 | 0.356 | 0 | 0 | 0.29667 | 0.059333 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Алтайэнерго" | N_505_АЭ | 19.887 | 0 | 0 | 13.8523 | 6.0347 | 23.1824 | 0 | 0 | 20.7077 | 2.4747 | 3.2954 | 16.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.8554 | 49.49% | -3.56 | -58.99% | Проведено финансирование под фактические принятые работы.
1.6 | Покупка стабилизаторов напряжения, 12 шт. | M_92.9_АЭ | 3.9821 | 0 | 0 | 3.3184 | 0.66368 | 4.0375 | 0 | 0 | 3.4036 | 0.63389 | 0.055437 | 1.392% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.08523 | 2.568% | -0.029793 | -4.489% | Фактически сложившиеся затраты.
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | K_85в2_АЭ | 1.9214 | 0 | 0 | 1.6564 | 0.26502 | 1.5232 | 0 | 0 | 1.5232 | 0 | -0.39818 | -20.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.13316 | -8.039% | -0.26502 | -100% | Финансирование капитальных вложений в меньшем объеме, в связи с экономией от проведения закупочных процедур.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА СНТ "Декоратор" (ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №20-10-7 до оп. №15; 2,365 км; ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №20-10-7 до оп. №18; 3,055 км) Алтайский край, г. Барнаул, Индустриальный район, СНТ «Декоратор» | O_273_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект.
1.6 | Покупка системы отображения информации диспетчера ОДС ПО, 1 шт. | N_92.16_АЭ | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Жуков Е.Л. (ВЛ-10 кВ Л-23-9 от оп. №970/21 до оп. №970/28, 0,33 км) Алтайский край, Смоленский район, в 5 км. юго-восточнее от с. Песчаное | O_274_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Плотников С.Я. (ВЛ-10 кВ Л-14-4 от оп. №459/31/25 до КТП №14-4-123; 1,885 км) Алтайский край, Алтайский район, Айский сельсовет, район горы Петушок | O_275_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект.
1.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 1734 шт. | M_81.10_АЭ | 1.065 | 0 | 0 | 0.086921 | 0.97807 | 1.065 | 0 | 0 | 0.072434 | 0.99256 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.014487 | -16.67% | 0.014487 | 1.481% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
1.6 | Постановка на баланс БФО (КТП 10/0,4 кВ; №11-23-10, 0,4 МВА; ВЛ -0,4 кВ ф.1от КТП №11-23-10 до оп. №5, 0,25 км; ВЛ -0,4 кВ ф.2от КТП №11-23-10 до оп. №2, 0,1 км; ВЛ -0,4 кВ ф.3от КТП №11-23-10 до оп. №4, 0,2 км) Алтайский край, Родинский район, пос. Мирный | O_279_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА СНТ "Лесное" (ВЛ-10 кВ Л-15-4 отпайка от оп. №82 до КТП №15-4-5, 0,12 км; КТП 10/0,4 кВ; №15-4-5, 0,25 МВА) Алтайский край, Бийский район, с. Лесное | O_278_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект.
1.6 | Постановка на баланс БФО, Алтайский край, Первомайский район, с. Нижняя Петровка, ул. Школьная (КТП 10/0,4 кВ; №36-9-27, 0,16 МВА; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №36-9-27 до оп. №6, 0,25 км) | O_281_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект.
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Нестеренко Н.И., Алтайский край, г. Барнаул, п. Черницк. | O_282_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвозмездная передача права собственности на объект.
1.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2024 в части филиала "Алтайэнерго" | O_509_АЭ | 56.79 | 0 | 0 | 45.7 | 11.09 | 55.2592 | 0 | 0 | 55.2592 | 0 | -1.5308 | -2.696% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.5592 | 20.92% | -11.09 | -100% | Перенесены сроки реализации проекта в результате проведения ТЗП в связи с выбором программного продукта, отечественного решения "Покупка лицензий NanoCad".
2 | Республика Бурятия | Г | 2134.9505 | 0 | 27.6655 | 33.357 | 2073.928 | 2024.1075 | 0 | 6.7705 | 250.5376 | 1766.7994 | -110.843 | -5.192% | 0 | 0% | -20.895 | -75.53% | 217.1806 | 651.1% | -307.1286 | -14.81% | нд
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 898.3431 | 0 | 0 | 0 | 898.3431 | 794.0075 | 0 | 0 | 75.2902 | 718.7173 | -104.3356 | -11.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 75.2902 | 0% | -179.6259 | -20% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 898.3431 | 0 | 0 | 0 | 898.3431 | 794.0075 | 0 | 0 | 75.2902 | 718.7173 | -104.3356 | -11.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 75.2902 | 0% | -179.6259 | -20% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 365.3927 | 0 | 0 | 0 | 365.3927 | 423.5759 | 0 | 0 | 75.2902 | 348.2857 | 58.1832 | 15.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 75.2902 | 0% | -17.107 | -4.682% | нд
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 120.2577 | 0 | 0 | 0 | 120.2577 | 47.8234 | 0 | 0 | 0 | 47.8234 | -72.4343 | -60.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -72.4343 | -60.23% | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 412.6927 | 0 | 0 | 0 | 412.6927 | 322.6081 | 0 | 0 | 0 | 322.6081 | -90.0846 | -21.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -90.0846 | -21.83% | нд
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ-2х400кВА со строительством КЛ-10 кВ -0,560 км и КЛ-0,4кВ - 0,24 км для технологического присоединения МКД ООО Специализированный Застройщик МСК Байкал в г. Улан-Удэ,Октябрьский район, п. Горького(20.0300.7577.21) | N_7577.21_БЭ | 7.4284 | 0 | 0 | 0 | 7.4284 | 5.0405 | 0 | 0 | 0 | 5.0405 | -2.3879 | -32.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3879 | -32.15% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7577.21. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство двух двухтрансформаторных ТП 10/0,4 кВ-2х250кВА со строительством КЛ-10 кВ -0,416 км и КЛ-0,4кВ - 0,85 км для технологического присоединения МКД ООО Специализированный Застройщик «ЖК Абсолютный» в г. Улан-Удэ, Октябрьский район, 144 мкрн (20.0300.716.22) | N_716.22_БЭ | 6.7059 | 0 | 0 | 0 | 6.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7059 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.7059 | -100% | Заключено ТП №20.0300.716.22 о продлении срока выполнения работ (по инициативе заявителя) до 30.09.2025г.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ-250кВА со строительством ВЛ-10 кВ -2,73 км и КЛ-0,4кВ - 0,032 км для технологического присоединения школы в Тарбагатайский район, п. Десятниково, ул. Ленина (20.0300.2182.21) | O_2182.21_БЭ | 10.831 | 0 | 0 | 0 | 10.831 | 3.9454 | 0 | 0 | 0 | 3.9454 | -6.8855 | -63.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.8855 | -63.57% | Заключено ДС №20.0300.2182.21 о продлении срока выполнения работ (по инициативе заявителя) до 31.12.2025г.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6 кВ 2*630 кВА,КЛ-6 кВ -0,1 км, КЛ-0,4 кВ - 0,05 км с установкой ПКУ 4 шт для технологического присоединения здания под Театр кукол "Ульгэр",г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 46 (20.0300.2242.23) | O_2242.23_БЭ | 8.2659 | 0 | 0 | 0 | 8.2659 | 9.4258 | 0 | 0 | 0 | 9.4258 | 1.1599 | 14.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1599 | 14.03% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2242.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ -0,006 км с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения отдела "Закаменск"ПУ ФСБ по РБ Респ. Бурятия, г Закаменск, ул Ленина (20.0300.3791.23) | O_3791.23_БЭ | 0.72567 | 0 | 0 | 0 | 0.72567 | 0.8235 | 0 | 0 | 0 | 0.8235 | 0.097828 | 13.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.097828 | 13.48% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3791.23 Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,006 км с с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения производственной базы ИП Губернаторов В Е, Респ.Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Иволгинская (20.0300.4842.23) | O_4842.23_БЭ | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 0.76278 | 0.15637 | 0 | 0 | 0 | 0.15637 | -0.6064 | -79.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.6064 | -79.5% | Исполнение договора ТП №20.0300.4842.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,008 км с установкой ПКУ для технологического присоединения «Таможенно-логистический терминал КЯХТА» , Республика Бурятия,Кяхтинский район (20.0300.5102.23) | O_5102.23_БЭ | 0.97651 | 0 | 0 | 0 | 0.97651 | 0.69152 | 0 | 0 | 0 | 0.69152 | -0.28499 | -29.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.28499 | -29.18% | Исполнение договора ТП №20.0300.5102.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ-0,01 км с с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения автостоянки ИП Хадеев А.В., Респ.Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Жердева. (20.0300.5422.23) | O_5422.23_БЭ | 1.7924 | 0 | 0 | 0 | 1.7924 | 0.23801 | 0 | 0 | 0 | 0.23801 | -1.5544 | -86.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5544 | -86.72% | Договор ТП №20.0300.5422.23. Продление срока выполнения работ по инициативе заявителя до 31.12.2025г.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ-0,026 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы отдыха ООО "Посаженников",Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Удинская(20.0300.5748.23) | O_5748.23_БЭ | 0.79129 | 0 | 0 | 0 | 0.79129 | 0.60141 | 0 | 0 | 0 | 0.60141 | -0.18989 | -24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.18989 | -24% | Договор ТП №20.0300.5748.23. Продление срока выполнения работ по инициативе заявителя до 30.07.2025г.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10 кВ 400 кВА , ВЛ-10 кВ -0,034 км , ПКУ 1 шт для технологического присоединения здания "Комитет по инфраструктуре Администрации муниципального образования "Еравнинский район", Респ. Бурятия, р-н Еравнинский, с. Сосново-Озерское (20.0300.5763.23) | O_5763.23_БЭ | 4.5267 | 0 | 0 | 0 | 4.5267 | 2.4594 | 0 | 0 | 0 | 2.4594 | -2.0673 | -45.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0673 | -45.67% | Договор ТП №20.0300.5763.23. Продление срока выполнения работ по инициативе заявителя до 31.12.2025
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 1*250 кВА, ВЛ 10 кВ -0,042 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,002 км для технологического присоединения складского помещения ООО "Структура", Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гавань(20.0300.6378.23) | O_6378.23_БЭ | 3.4045 | 0 | 0 | 0 | 3.4045 | 2.4261 | 0 | 0 | 0 | 2.4261 | -0.97845 | -28.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.97845 | -28.74% | Договор ТП №20.0300.6378.23. Расторжение договора по инициативе заявителя.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения здания ИП Сотнич ОП , Республика Бурятия,гг. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная (20.0300.6628.23) | O_6628.23_БЭ | 0.71673 | 0 | 0 | 0 | 0.71673 | 0.59374 | 0 | 0 | 0 | 0.59374 | -0.12299 | -17.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12299 | -17.16% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6628.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство с заменой ТТ 10 кВ - 2шт. для технологического присоединения энергообъектовСвинокомплекс "Восточно-Сибирский", АО" , Республика Бурятия,гЗаиграевский район (20.0300.6983.23) | O_6983.23_БЭ | 0.079321 | 0 | 0 | 0 | 0.079321 | 0.012167 | 0 | 0 | 0 | 0.012167 | -0.067154 | -84.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.067154 | -84.66% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6983.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения объектов жилого сектора АМО "Курумканский район" , Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, (20.0300.7403.23) | O_7403.23_БЭ | 0.8517 | 0 | 0 | 0 | 0.8517 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0.803 | -0.048698 | -5.718% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.048698 | -5.718% | Исполнение договора ТП №20.0300.7403.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ - 0,017 км с установкой ПКУ для технологического присоединения здания ООО СЗ "ДАЛС" Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная (20.0300.7645.23) | O_7645.23_БЭ | 1.0668 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 0.72087 | 0 | 0 | 0 | 0.72087 | -0.34594 | -32.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.34594 | -32.43% | Исполнение договора ТП №20.0300.7645.23. Экономия в ходе выполнения работ хозяйственным способом.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10 кВ 400 кВА со строительством ВЛ 10 кВ 0,020 км, КЛ-0,4 кВ 0,022 кмс установкой ККУ для технологического присоединения школы №1 им. ДЖ Жанаева ГКУ РБ "УКС ПРБ" , Республика Бурятия ,Хоринский район,с Хоринск , кл. Октябрьская (20.0300.8293.23) | P_8293.23_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 3.1542 | 0 | 0 | 0 | 3.1542 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.8293.23.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2*250 МВА , КЛ-0,4 кВ -0,040 км, КЛ-10 кВ -0,48 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома СЗ «Инвестиционно-девелоперская компания» , Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Столбовая (20.0300.872.24) | P_872.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 4.0138 | 0 | 0 | 0 | 4.0138 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.872.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ - 0,006 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединнения производственной базы ИП Казаков Ю П, Республика Бурятия, Кабанский район, мрн. Солнечный.(20.0300.945.24) | O_945.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67322 | 0 | 0 | 0 | 0.67322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.945.24.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2х250 кВА, 1 шт., КЛ 10 кВ – 0,029 км, КЛ-0,4 кВ-0,03 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного жилого дома ООО "СЗ БАРХАН", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик (20.0300.1540.24) | P_1540.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19426 | 0 | 0 | 0 | 0.19426 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1540.24.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2х400 кВА ,КЛ-10 кВ -0,214 км , для технологического присоединения учебного корпуса ОАО РЖД , Респ. Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Труда (20.0300.5763.23) | O_5556.23_БЭ | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 9.6404 | 0 | 0 | 0 | 9.6404 | -1.5196 | -13.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5196 | -13.62% | Заключено ДС №20.0300.5763.23 о продлении срока выполнения работ (по инициативе заявителя) до 31.12.2025г.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения энергообъектов ООО "Квартал-строй" , Республика Бурятия,г Улан-Удэ , ул. Домостоителей (20.0300.6669.23) | O_6669.23_БЭ | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 0.63618 | 0 | 0 | 0 | 0.63618 | -0.43942 | -40.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.43942 | -40.85% | Договор ТП №20.0300.669.23. Расторжение договора по инициативе заявителя.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ -0,048 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы отдыха ООО "Посаженников"" , Республика Бурятия,гг. Улан-Удэ, ул. Удинская (20.0300.6754.23) | O_6754.23_БЭ | 1.2749 | 0 | 0 | 0 | 1.2749 | 0.22467 | 0 | 0 | 0 | 0.22467 | -1.0502 | -82.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0502 | -82.38% | Договор ТП №20.0300.6754.23. Продление срока выполнения работ по инициативе заявителя до 30.07.2025г.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,008 км с установкой ПКУ для технологического присоединения здания ООО СЗ "ДАЛС" Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная (20.0300.7886.23) | O_7886.23_БЭ | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0.66834 | 0 | 0 | 0 | 0.66834 | -0.49567 | -42.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.49567 | -42.58% | Договор ТП №20.0300.7886.23. Расторжение договора по инициативе заявителя.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,015 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения ЛЭП-10 кВ ООО Таможенно-логистический терминала "Желтура" , Республика Бурятия,Джидинский район (20.0300.1771.24) | P_1771.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.086927 | 0 | 0 | 0 | 0.086927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1771.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4кВ- 0,032 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного жилого дома Аверяскин С.С, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ключевская (20.0300.1783.24) | P_1783.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19084 | 0 | 0 | 0 | 0.19084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1783.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,15 км c установкой ПКУ -1 шт для технологического присоединения школы на 176 мест УКС ПРБ Республика Бурятия, Баргузинский район, у. Баянгол (20.0300.2139.24) | P_2139.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.2738 | 0 | 0 | 0 | 0.2738 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2139.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,029 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения офисного здания ООО «Ист КонТех» , Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Новокижингинск (20.0300.2469.24) | P_2469.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63815 | 0 | 0 | 0 | 0.63815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2469.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,01 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения вахтового поселка ООО "Стройинком", Республика Бурятия, Кабанский район (20.0300.2587.24) | P_2587.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24879 | 0 | 0 | 0 | 0.24879 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2587.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,015 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения здания г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная (20.0300.3020.24) | P_3020.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.086927 | 0 | 0 | 0 | 0.086927 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3020.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,018 км c установкой ПКУ -1 шт для технологического присоединения угольного склада ООО МиллениумТрансСтрой, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Советская(20.0300.3303.24) | P_3303.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05095 | 0 | 0 | 0 | 0.05095 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3303.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ-0,09 км c установкой ПКУ для технологического присоединения сетей водоснабжения Левобережной части г. Улан-Удэ ООО СМП-10 , .Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Поселье(20.0300.4460.24) | P_4460.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10699 | 0 | 0 | 0 | 0.10699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4460.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,003 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения Природно-оздоровительного комплекса ООО "Космос Отель Байкал" , Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск (20.0300.7115.23) | P_7115.23_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.059042 | 0 | 0 | 0 | 0.059042 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7115.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,01 км, ПКУ 10 кВ для ТП ИП Мовсисян Х.С. (20.0300.3783.20) | M_IT.03.1447 | 0.60746 | 0 | 0 | 0 | 0.60746 | 0.033747 | 0 | 0 | 0 | 0.033747 | -0.57371 | -94.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.57371 | -94.44% | Заключено ДС №20.0300.3783.20 о продлении срока выполнения работ (по инициативе заявителя) до 30.09.2025г.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ -0,02 км для технологического присоединения электроустановок пекарни ИП Петровой Н.И. (20.0300.5199.20) | M_IT.03.1527 | 0.47514 | 0 | 0 | 0 | 0.47514 | 0.078186 | 0 | 0 | 0 | 0.078186 | -0.39695 | -83.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.39695 | -83.54% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5199.20. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 6,59км, 2КТП 10/0,4кВ 2*400 кВА, ПКУ для технологического присоединения школы на 176 учащихся , Республика Бурятия,р-н Тарбагатайский,п. Николаевский, ул. Октябрьская(20.0300.5841.22) | O_5841.22_БЭ | 19.2417 | 0 | 0 | 0 | 19.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.2417 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.2417 | -100% | Договор ТП №20.0300.5841.22 расторгнут по инициативе заявителя.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,044 км с установкой ПКУ для технологического присоединения магазина ИП Шагдарова И.В. , Республика Бурятия,г.Улан-Удэ ,ул.Кумысская (20.0300.1887.23) | O_1887.23_БЭ | 0.93483 | 0 | 0 | 0 | 0.93483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93483 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.93483 | -100% | Договор ТП №20.0300.1887.23 расторгнут по инициативе заявителя.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ для технологического присоединения ПС110/10 кВ «Хиагда» ,Республика Бурятия, Баунтовский район (20.0300.3039.22) | O_3039.22_БЭ | 4.9242 | 0 | 0 | 0 | 4.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9242 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.9242 | -100% | Заключено ДС №20.0300.3039.22 о продлении срока выполнения работ (по инициативе заявителя) до 02.12.2025г.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединенияТП-38 10/0,4 кВ 630 кВА ООО Варистор г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 68. (20.0300.4003.23) | O_4003.23_БЭ | 0.77153 | 0 | 0 | 0 | 0.77153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.77153 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.77153 | -100% | Корректировка ТУ по договору ТП №20.0300.4003.23 (исключение кап затрат).
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ-0,008 км, КЛ 0,4 кВ 0,1 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения насосной станции при строительстве моста через р. Уда ГКУ Бурятрегионавтодор, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ (20.0300.5764.23) | O_5764.23_БЭ | 0.60731 | 0 | 0 | 0 | 0.60731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60731 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.60731 | -100% | Подготовлено СОР по договору ТП №20.0300.5764.23 в ввиду невозможности исполнения договора (отказ Администрации в согласовании земли).
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-35 кВ -0,054 км, установка ПКУ 2 шт для технологического присоединения электроустановок Ермаковского ГОК ООО "Ермаковское" , Республика Бурятия, Кижингинский район, (20.0300.6343.23) | O_6343.23_БЭ | 5.3138 | 0 | 0 | 0 | 5.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3138 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.3138 | -100% | Договор ТП №20.0300.6343.23 расторгнут по инициативе заявителя.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,093 км для технологического присоединения ООО "Аэропорт Байкал" (20.0300.5197.20) с установкой ПКУ-10 кВ и заменой ТТ (20.0300.5197.20): | O_5197.20_БЭ | 1.0729 | 0 | 0 | 0 | 1.0729 | 0.70483 | 0 | 0 | 0 | 0.70483 | -0.36809 | -34.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.36809 | -34.31% | Исполнение договора ТП №20.0300.5197.20. Экономия в ходе выполнения работ хозяйственным способом.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ - 0,348 км с установкой ККУ 1 шт для технологического присоединнения центра культурного развития МКУ "Комите по К и ДМ" Администрации МО "Кабанский район", Республика Бурятия, Кабанский р-н, г. Бабушкин, ул. Комсомольская (20.0300.1065.24) | P_1065.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022306 | 0 | 0 | 0 | 0.022306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1065.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,013 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединнения магазина ИП Шагдарова , Республика Бурятия , с. Иволгинск (20.0300.815.24) | P_815.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0527 | 0 | 0 | 0 | 0.0527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.815.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,015 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения мостового перехода через р. Темник мостового перехода через р. Темник ООО "СКС",Республика Бурятия,Селенгинский район (20.0300.2282.24) | P_2282.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.077949 | 0 | 0 | 0 | 0.077949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2282.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ - 0,008 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединнения здания ООО СЗ Восточный, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, Железнодорожный район(20.0300.2318.24) | P_2318.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061215 | 0 | 0 | 0 | 0.061215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2318.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ - 0,014 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединнения здания ООО СЗ Восточный, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, Железнодорожный район(20.0300.3257.24) | P_3257.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.061215 | 0 | 0 | 0 | 0.061215 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3257.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10кВ- 0,014км, с установкой 2 ПКУ 10 кВ для технологического присоединения 2 ЛЭП-10 кВ ,ТП-10/0,4 кВ ООО Квартал-строй , Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ринчино (20.0300.3565.24) | P_3565.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0099786 | 0 | 0 | 0 | 0.0099786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3565.24.
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВА, ВЛ 10кВ - 0,212км, строительство КЛ-0,4 кВ 0,06 км, установкой ПКУ для технологического присоединения здания АТС ПАО "Ростелеком", Республика Бурятия, Иволгинский район (20.0300.3814.23) | P_3814.23_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65357 | 0 | 0 | 0 | 0.65357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3814.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - 0,009 км, с установкой ПКУ 10кВ, для технологического присоединения внутриквартальных сетей 136 новых земельных участковМКУ Администрация МО "Город Кяхта", Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта (20.0300.4416.24) | P_4416.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0527 | 0 | 0 | 0 | 0.0527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4416.24.
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Бичура с установкой трансформаторов тока 110 кВ , установка ПКУ для технологического присоединения РУ 110 кВ Новобичурской СЭС ООО "Юнигрин Пауэр",Республика Бурятия, Бичурский район (20.0300.5584.24) | P_5584.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1908 | 0 | 0 | 0 | 6.1908 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5584.24.
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ "Медведчиково" с заменой трансформаторов тока в ячейке 10 кВ (2 шт.) с установкой ПКУ 10кВ для технологического присоединения дробильного комплекса ООО Дорстройсфера; Республика Бурятия, р-н Тарбагатайский р-н, сельское поселение Саянтуйское, урочище Березняк (20.0300.5846.24) | P_5846.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.077949 | 0 | 0 | 0 | 0.077949 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5846.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4кВ - 0,032 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома ООО СЗ Омега Плюс, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул Жердева (20.0300.6015.24) | P_6015.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.42183 | 0 | 0 | 0 | 0.42183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6015.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,07 км, с установкой ПКУ 10кВ, для технологического присоединения, объект: Теплый гараж ООО АРС Республика Бурятия, Тункинский р-н, п. Монды (20.0300.6032.24) | P_6032.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053331 | 0 | 0 | 0 | 0.053331 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6032.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6кВ - 0,006 км, с установкой ПКУ 6кВ, для технологического присоединения стадиона ООО Энергострой, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул Сафронова (20.0300.6188.24) | P_6188.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052158 | 0 | 0 | 0 | 0.052158 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6188.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,007 км, с установкой ПКУ 10кВ, для технологического присоединения, объект: ВЛ 10 кВ, ТП-10/0,4 кВ ИП Гармаев Б.О., Республика Бурятия, Тункинский р-н, сельское поселение Галбай (20.0300.6389.24) | P_6389.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0527 | 0 | 0 | 0 | 0.0527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6389.24.
2.1.1.3 | Строительство КЛ 6кВ - 0,07 км, с установкой ПКУ для технологического присоединения школы на 760 мест в г. Улан-Удэ ООО Прошкола №63, Республика Бурятия, Улан-Удэ, ул Банзарова (20.0300.6898.24) | P_6898.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61204 | 0 | 0 | 0 | 0.61204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6898.24.
2.1.1.3 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ -0,246 км с установкой ПКУ для технологического присоединения кафе "Влад" ИП Хабитуев А.Ц, г.Улан-Удэ ,ул. Тобольская (20.0300.7468.23) | P_7468.23_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1567 | 0 | 0 | 0 | 0.1567 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7468.24.
2.1.1.3 | Строительство c установкой ПКУ для технологического присоединения сельскохозяйственного производства ООО Бурмясторг , Республика Бурятия ,Бичурский район,с Еланское(20.0300.980.24) | P_980.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0047274 | 0 | 0 | 0 | 0.0047274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.980.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ - 0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения коммерческого объекта Михайлова С.Ф , Республика Бурятия, г.Улан-Удэ (20.0300.9856.24) | P_9856.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090177 | 0 | 0 | 0 | 0.090177 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.9856.24.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ 10 кВ для технологического присоединения здания ИП Саяпин А.В. ,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, уч. 208 (20.0300.3134.24) | P_3134.24_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0063106 | 0 | 0 | 0 | 0.0063106 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3134.24.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ 0,236 км для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Подлопатки (20.0300.3434.23) | O_3434.23_БЭ | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 0.96833 | 0.9348 | 0 | 0 | 0 | 0.9348 | -0.033535 | -3.463% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.033535 | -3.463% | Исполнение договора ТП №20.0300.3434.23. Экономия в ходе выполнения работ хозяйственным способом.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения магазина ИП Шагдарова ИВ, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Крупской (20.0300.3622.23) | O_3622.23_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022811 | 0 | 0 | 0 | 0.022811 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3622.23.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения "Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ" , г. Улан-Удэ, пр-кт 50 лет Октября, дом 35 В(20.0300.3778.23) | O_3778.23_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028274 | 0 | 0 | 0 | 0.028274 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3778.23.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,148км, КЛ-0,4кВ - 0,048км, 2КТП 10/0,4кВ 400 кВА, ПКУ для технологического присоединения Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Дюпон-Инвест" (20.0300.4067.23) | P_4067.23_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017747 | 0 | 0 | 0 | 0.017747 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.4067.23.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ -0,1 км, ПУ 2 шт для технологического присоединения ПНС-3/2 ТГК-14, Республика Бурятия , г. Улан-Удэ, ул.Гагарина(20.0300.6651.22) | O_6651.22_БЭ | 0.17805 | 0 | 0 | 0 | 0.17805 | 0.17805 | 0 | 0 | 0 | 0.17805 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,014 км с установкой 2ПКУ для технологического присоединения прибрежного парка «Северное сияние Байкала» Республика Бурятия, г. Северобайкальск.я (20.0300.823.23) | O_823.23_БЭ | 1.1234 | 0 | 0 | 0 | 1.1234 | 1.1179 | 0 | 0 | 0 | 1.1179 | -0.0055606 | -0.495% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0055606 | -0.495% | Исполнение договора ТП №20.0300.823.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВа, ВЛ-10 кВ 0,047 км, ПУ 1 шт для технологического присоединения детского сада ГК УКС ПРБ, Республика Бурятия , Тарбагатайский район, СП Заводское (20.0300.937.23) | O_937.23_БЭ | 1.7737 | 0 | 0 | 0 | 1.7737 | 1.6082 | 0 | 0 | 0 | 1.6082 | -0.16543 | -9.327% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.16543 | -9.327% | Исполнение договора ТП №20.0300.937.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ 0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Хомяков К.А. , Республика Бурятия Прибайкальский район,с. Ильинка, ул.Курортная(20.0300.946.23) | O_946.23_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75669 | 0 | 0 | 0 | 0.75669 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.946.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,064 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ООО Дальневосточный комбинат хлебопродуктов , Кяхтинский р-н,, п. Хоронхой | O_970.22_БЭ | 0.65987 | 0 | 0 | 0 | 0.65987 | 0.49468 | 0 | 0 | 0 | 0.49468 | -0.16519 | -25.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.16519 | -25.03% | Исполнение договора ТП №20.0300.970.22. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ 0,095 км для технологического присоединения жилого дома ООО Строительный Застройщик "ОМЕГА ПЛЮС", г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.104 (20.0300.2772.23) | O_2772.23_БЭ | 0.62695 | 0 | 0 | 0 | 0.62695 | 0.027531 | 0 | 0 | 0 | 0.027531 | -0.59942 | -95.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.59942 | -95.61% | Договор ТП №20.0300.2772.23 расторгнут по инициативе заявителя.
2.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА каждый со строительством двух ЛЭП 35 кВ - 0,13 км, строительство четырех КЛ 6 кВ -0,144 км и установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения очистных сооружений ООО РКС-ЧВ ,Республика Бурятия, г. Улан Удэ, ул. Борсоева (20.0300.5702.23) | P_5702.23_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 7.6912 | 0 | 0 | 0 | 7.6912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5702.23.
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ -7,13 км, двухцепной ВЛ-10 кВ -0,86 км для технологического присоединения АО «Особая экономическая зона «Байкальская Гавань» Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, земельный участок «Бухта Безымянная» (20.0300.5717.23) | O_5717.23_БЭ | 203.8561 | 0 | 0 | 0 | 203.8561 | 166.2442 | 0 | 0 | 0 | 166.2442 | -37.612 | -18.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -37.612 | -18.45% | Плановая стоимость сложилась из договора ТП 20.0300.5717.23. По факту стоимость сложилась после разработки проектной документации. Изменение технических решений.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2*1000 кВА, КЛ-10 кВ - 0,032 км для технологического присоединения здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г Улан-Удэ, ул. Жердева (20.0300.668.23) | O_668.23_БЭ | 16.669 | 0 | 0 | 0 | 16.669 | 12.5206 | 0 | 0 | 0 | 12.5206 | -4.1483 | -24.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.1483 | -24.89% | Исполнение договора ТП №20.0300.668.23. Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ -0,33 км с установкой ПУ для технологического присоединения МАУ Бабушкинский культурно-досуговый дентр" Администрации ГС "Бабушкинское" , Республика Бурятия,Кабанский район (20.0300.810.23) | O_810.23_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14105 | 0 | 0 | 0 | 0.14105 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.810.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ -5,996 км для технологического присоединения электроустановок производственной базы ООО ИМЦ (20.0300.3646.21) | M_3646.21_БЭ | 2.1103 | 0 | 0 | 0 | 2.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1103 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.1103 | -100% | Заключено ДС №20.0300.3646.21 о продлении срока выполнения работ (по инициативе заявителя) до 31.12.2025.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ-3,0 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Погосян Железнодорожный район, ул. Октябрьская, д. 2Б(20.0300.2871.22) | N_2871.22_БЭ | 13.9488 | 0 | 0 | 0 | 13.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9488 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.9488 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2026 год. Заключено ДС к договору ТП №20.0300.2871.22.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ -0,028 км с установкой ПКУ для технологического присоединения Дома культуры на 400 мест МКУ "Кяхтинский район" ,Республика Бурятия, г. Кяхта (20.0300.1594.23) | O_1594.23_БЭ | 0.081062 | 0 | 0 | 0 | 0.081062 | 0.1483 | 0 | 0 | 0 | 0.1483 | 0.067236 | 82.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.067236 | 82.94% | Исполнение договора ТП №20.0300.1594.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 250 кВА и ЛЭП-10 кВ -0,897 км для технологического присоединения детского сада УКС Правительства Республики Бурятия ,р-н Закаменский, с. Баянгол, ул. Луговая 7 (20.0300.1650.23) | O_1650.23_БЭ | 7.3558 | 0 | 0 | 0 | 7.3558 | 9.6263 | 0 | 0 | 0 | 9.6263 | 2.2705 | 30.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2705 | 30.87% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.1650.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной КТП 630 кВА,ВЛ-10 кВ 2,2 км , КЛ-0,4км -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ ,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская (20.0300.2146.23) | P_2146.23_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24118 | 0 | 0 | 0 | 0.24118 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2146.23.
2.1.1.3 | Строительство строительство КЛ-0,4кВ - 0,03 км с установкой ПКУ 2шт для технологического присоединения электроустановки объекта «РУ-0,4 ЦТП-113» ТГК 14 ,г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, квартал 113 (20.0300.3697.23) | O_3697.23_БЭ | 0.68863 | 0 | 0 | 0 | 0.68863 | 0.62162 | 0 | 0 | 0 | 0.62162 | -0.067014 | -9.731% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.067014 | -9.731% | Исполнение договора ТП №20.0300.3697.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада МУП КУМХ , Республика Бурятия,Мухоршибирский район, с. Никольск (20.0300.4588.23) | O_4588.23_БЭ | 0.9696 | 0 | 0 | 0 | 0.9696 | 0.9696 | 0 | 0 | 0 | 0.9696 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,142 км с установкой ПКУ для технологического присоединения ТП-10/0,4кВ строительной площадки ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" , Республика Бурятия, р-н Хоринский,СП «Ашангинское»(20.0300.6204.23) | O_6204.23_БЭ | 1.3715 | 0 | 0 | 0 | 1.3715 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 1.2264 | -0.14506 | -10.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14506 | -10.58% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6204.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,034км, КТП 10/0,4кВ 400 кВА для технологического присоединения Дутулурской средней школы,Республика Бурятия, Закаменский район, у. Дутулур(20.0300.7022.22) | O_7022.22_БЭ | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 1.0173 | 0 | 0 | 0 | 1.0173 | -0.0046555 | -0.4555% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0046555 | -0.4555% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ПС 110/6 кВ "Культурная" с силовыми трансформаторами 2*16 МВА и строительством ВЛ-110кВ 5,7 км для технологического присоединения инженерных сетей г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ МУП Улан-Удэстройзаказчик (20.0300.766.23) | O_766.23_БЭ | 1.4095 | 0 | 0 | 0 | 1.4095 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.23049 | 16.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.23049 | 16.35% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.766.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения электроустановки дет. сада на 150 мест МКУ "КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КЯХТИНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ (20.0300.4897.20) | M_IT.03.1472 | 0.2072 | 0 | 0 | 0 | 0.2072 | 0.0086426 | 0 | 0 | 0 | 0.0086426 | -0.19856 | -95.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19856 | -95.83% | Оплата КЗ перенесена на 2025 год.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП-10/0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения пансионата для пристарелых и инвалидов в г. Улан-Удэ (20.0300.3803.20) | M_IT.03.1476 | 0.19506 | 0 | 0 | 0 | 0.19506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19506 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19506 | -100% | Оплата КЗ перенесена на 2025г.
2.1.1.3 | Строительство ТП-250 кВА и ВЛ-10 кВ -0,01 км для технологического присоединения школы МО Кабанского района | M_3600.21_БЭ | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 1.4061 | 0.0098022 | 0 | 0 | 0 | 0.0098022 | -1.3963 | -99.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3963 | -99.3% | Договор ТП №20.0300.3600.21 расторгнут по инициативе заявителя.
2.1.1.3 | Строительство ТП-400 кВА , ВЛ-10 кВ -0,02 км, КЛ-0,4кВ -0,018 км для технологического присоединения школы с.Сосновоозерское | M_5091.20_БЭ | 1.4587 | 0 | 0 | 0 | 1.4587 | 1.5851 | 0 | 0 | 0 | 1.5851 | 0.12647 | 8.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.12647 | 8.67% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5091.20. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -1,23 км для технологического присоединения базы МТСООО "ПОЛЮС СУХОЙ ЛОГ"(20.0300.3400.21) | M_3400.21_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 1.1453 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3400.21.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,135 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ОАО Мехстрой в г.Улан-Удэ ,Октябрьский район, мкрн. Силикатный, ул. Забайкальская(20.0300.5860.21) | N_5860.21_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0042065 | 0 | 0 | 0 | 0.0042065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5860.21.
2.1.1.3 | Строительство КТП-630кВА , КЛ-6 кВ-0,24 кВ для технологического присоединения гор.парка ООО Парк Сити в г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина(20.0300.532.22) | N_532.22_БЭ | 5.4716 | 0 | 0 | 0 | 5.4716 | 0.28914 | 0 | 0 | 0 | 0.28914 | -5.1825 | -94.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.1825 | -94.72% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.532.22. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,03км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственного здания ,Республика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, пгт Кичера, ул. Промышленная, д. 1(20.0300.3951.22) | O_3951.22_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019164 | 0 | 0 | 0 | 0.019164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3951.22.
2.1.1.3 | Строительство КТП6/10кВ 250 кВА, ВЛ-6/10кВ- 0,015 км и ПКУ для технологического присоединения детского сада МО Джидинский район, , Республика Бурятия, Джидинский район,с.Цагатуй(20.0300.4611.22). | O_4611.22_БЭ | 1.2091 | 0 | 0 | 0 | 1.2091 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 1.0892 | -0.11988 | -9.915% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11988 | -9.915% | Исполнение договора ТП №20.0300.4611.22. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*400 кВА ,ВЛ-10 кВ -0,04 км, КЛ-10 кВ -0,08 км для технологического присоединения детского сада 280 мест УКС ПРБ , Республика Бурятия, г. Северобайкальск ул.Мира (20.0300.688.23) | O_688.23_БЭ | 7.5129 | 0 | 0 | 0 | 7.5129 | 5.9648 | 0 | 0 | 0 | 5.9648 | -1.5481 | -20.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5481 | -20.61% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.688.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,237 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственного зданияООО "Азот Майнинг Сервис", Республика Бурятия, МО Еравнинский, (20.0300.6934.22) | O_6934.22_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0427 | 0 | 0 | 0 | 1.0427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.6934.22.
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*250 кВА , ВЛ-10 кВ - 0,029 для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия,СП Иволгинское, с. Иволгинск (20.0300.7582.22) | O_7582.22_БЭ | 8.6479 | 0 | 0 | 0 | 8.6479 | 8.231 | 0 | 0 | 0 | 8.231 | -0.41688 | -4.821% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.41688 | -4.821% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.7582.22. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -2,510 км, установка ПКУ 2 шт для технологического присоединения нежилых производственных площадей СЗ Смит , Республика Бурятия, г Улан-Удэ, мрн 140Б, (20.0300.5899.23) | O_5899.23_БЭ | 20.4085 | 0 | 0 | 0 | 20.4085 | 17.4926 | 0 | 0 | 0 | 17.4926 | -2.916 | -14.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.916 | -14.29% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.5899.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения Лицей№6 , Республика Бурятия,г. Северобайкальск (20.0300.1036.23) | O_1036.23_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 400 кВА , КЛ-10 кВ -0,350 км для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия, с. Нижняя Иволга (20.0300.145.23) | O_145.23_БЭ | 10.1448 | 0 | 0 | 0 | 10.1448 | 8.9804 | 0 | 0 | 0 | 8.9804 | -1.1644 | -11.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1644 | -11.48% | Исполнение договора ТП №20.0300.145.23. Экономия в ходе выполнения работ хозяйственным способом.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -0,120 км и КТП 2*400 кВа с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ , Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Октябрьская (20.0300.1844.23) | O_1844.23_БЭ | 2.0345 | 0 | 0 | 0 | 2.0345 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0.19446 | 9.558% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.19446 | 9.558% | Исполнение обязательств по договору ТП№20.0300.1844.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство КТП-400 кВА ,ВЛ-10 кВ-0,026 км с установкой ПКУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения УКС ПРБ , Республика Бурятия,Кижингинский район, с Кижинга (20.0300.2070.23) | O_2070.23_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 3.043 | 0 | 0 | 0 | 3.043 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2070.23.
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной КТП-630 кВА ,ВЛ-10 кВ-0,123 км с установкой ПКУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения УКС ПРБ , Республика Бурятия, Республика Бурятия, Иволгинский район (20.0300.2121.23) | O_2121.23_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5152 | 0 | 0 | 0 | 3.5152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2121.23.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,013 км с установкой ПКУ для технологического присоединения магазина КУМХ Прибайкальского района , Республика Бурятия, с. Горячинск (20.0300.2461.23) | O_2461.23_БЭ | 0.8015 | 0 | 0 | 0 | 0.8015 | 0.61356 | 0 | 0 | 0 | 0.61356 | -0.18794 | -23.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.18794 | -23.45% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2461.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ 0,305 км, с установкой ПКУ для технологического присоединения спортивной площадки ООО «Национальные Технологии», Республика Бурятия, г Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д 35В (20.0300.2771.23) | O_2771.23_БЭ | 0.83337 | 0 | 0 | 0 | 0.83337 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 1.0108 | 0.17743 | 21.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.17743 | 21.29% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.2771.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,02 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ООО «Стройинком», Республика Бурятия, Баргузинский район, сельское поселение Улюнское (20.0300.3105.23) | O_3105.23_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.64776 | 0 | 0 | 0 | 0.64776 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.0300.3105.23.
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 200.035 | 0 | 0 | 0 | 200.035 | 191.9231 | 0 | 0 | 68.3263 | 123.5968 | -8.1119 | -4.055% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68.3263 | 0% | -76.4382 | -38.21% | нд
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 119.314 | 0 | 0 | 0 | 119.314 | 112.0369 | 0 | 0 | 24.844 | 87.1929 | -7.2771 | -6.099% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24.844 | 0% | -32.1211 | -26.92% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1.5164 | 0 | 0 | 1.5164 | 0 | -1.7836 | -54.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5164 | 0% | -3.3 | -100% | нд
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*10 МВА) | O_301.1_БЭ | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1.5164 | 0 | 0 | 1.5164 | 0 | -1.7836 | -54.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5164 | 0% | -3.3 | -100% | Выполнены СМР в части строительства маслосборника. Работы по замена трансформаторов 6,3 МВА (перекатка) выполнена по операционной деятельности. Мероприятия по строительству сети маслостоков с реконструкцией маслоприемников и заменой силовых трансформаторов 10 МВА перенесены на 2029г.
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 116.014 | 0 | 0 | 0 | 116.014 | 110.5205 | 0 | 0 | 23.3276 | 87.1929 | -5.4935 | -4.735% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23.3276 | 0% | -28.8211 | -24.84% | нд
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Усть-Баргузин" с установкой трансформатора связи ТМ 10/6 кВ в Баргузинском районе - 1 шт. | N_105_БЭ | 3.4165 | 0 | 0 | 0 | 3.4165 | 4.1297 | 0 | 0 | 1.5323 | 2.5974 | 0.71321 | 20.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5323 | 0% | -0.81908 | -23.97% | Капитализированные проценты. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ на ПС СЦКК с заменой трансформаторов тока 110 кВ - 3 шт | N_101_БЭ | 1.7055 | 0 | 0 | 0 | 1.7055 | 1.7055 | 0 | 0 | 1.1086 | 0.59686 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1086 | 0% | -1.1086 | -65% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Онохой» с установкой ячеек 10 кВ 3 шт. | N_2011_БЭ | 11.0933 | 0 | 0 | 0 | 11.0933 | 9.5101 | 0 | 0 | 9.5101 | 0 | -1.5832 | -14.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.5101 | 0% | -11.0933 | -100% | Экономия в ходе выполнения работ хозяйственным способом.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ "ТП - 653" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.10)_БЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.52946 | 0 | 0 | 0.52946 | 0 | -0.070544 | -11.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.52946 | 0% | -0.6 | -100% | Экономия по результатам проведении торгово-закупочных процедур на разработку проектной документации.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Джидинская, ПС 110/35/10 кВ Харанхой ,ПС-110/35/10-6 кВ Кяхта с установкой АЧР для Джидинской СЭС ООО Юнигри , Республика Бурятия, Джидинский район(56.0300.783.24) | O_783.24_БЭ(1) | 27.513 | 0 | 0 | 0 | 27.513 | 34.8134 | 0 | 0 | 0 | 34.8134 | 7.3004 | 26.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.3004 | 26.53% | Изменение технических решений.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Нижний Саянтуй с монтажом СР-35 кВ (2 шт.) | O_РНС(5)_БЭ | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 3.4164 | 0 | 0 | 2.1303 | 1.2861 | 0.2664 | 8.457% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.1303 | 0% | -1.8639 | -59.17% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ "ТП - 652" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.9)_БЭ | 7.725 | 0 | 0 | 0 | 7.725 | 5.2053 | 0 | 0 | 4.7888 | 0.4165 | -2.5197 | -32.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.7888 | 0% | -7.3085 | -94.61% | Экономия по результатам проведения торгово-закупочных процедур на заключение договора подряда.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Монды с заменой выключателя 35 кВ на реклоузер 35 кВ, заменой силового трансформатора мощностью 1х1,6МВА на трансформатор мощностью 1х1,6МВА, монтаж ОРУ 10 кВ на базе реклоузеров | O_2022_БЭ | 44.9557 | 0 | 0 | 0 | 44.9557 | 41.0602 | 0 | 0 | 5.5511e-17 | 41.0602 | -3.8956 | -8.665% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.5511e-17 | 0% | -3.8956 | -8.665% | Экономия в связи с изменением технического решения (монтаж КРУН-10 кВ заменили на строительство ОРУ-10 кВ на базе реклоузеров).
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающих ликвидацию перегруза сетей 0,4-10 кВ - 34 шт | O_ПТП(100)_БЭ | 7.8116 | 0 | 0 | 0 | 7.8116 | 2.942 | 0 | 0 | 2.942 | 0 | -4.8696 | -62.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.942 | 0% | -7.8116 | -100% | Изменение технических решений после разработки проектной документации.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Медведчиково с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2шт.) | O_РНС(1)_БЭ | 8.0433 | 0 | 0 | 0 | 8.0433 | 7.2084 | 0 | 0 | 0.78597 | 6.4224 | -0.83491 | -10.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.78597 | 0% | -1.6209 | -20.15% | Экономия в ходе выполнения работ хозяйственным способом.
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 19.2806 | 0 | 0 | 0 | 19.2806 | 20.0702 | 0 | 0 | 3.4847 | 16.5855 | 0.78952 | 4.095% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.4847 | 0% | -2.6951 | -13.98% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 19.1288 | 0 | 0 | 0 | 19.1288 | 19.9183 | 0 | 0 | 3.4847 | 16.4336 | 0.78952 | 4.127% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.4847 | 0% | -2.6951 | -14.09% | нд
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода)- 33,5 км | F_2_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5309 | 0 | 0 | 2.5309 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аренда земли. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 2,996 км, вынос опор для автомобильной дороги в Кабанском районе Республики Бурятия (соглашение 56.0300.4146.21 ООО Фортуна) | M_4146.21_БЭ | 0.39695 | 0 | 0 | 0 | 0.39695 | 0.39695 | 0 | 0 | 0 | 0.39695 | 1e-08 | 2.519e-06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1e-08 | 2.519e-06% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ -0,763 км, вынос из зоны застройки объекта: "Полуподземный торгово-развлекательный центр" (соглашение №56.0300.5900.19) | L_5900,19_БЭ | 2.2471 | 0 | 0 | 0 | 2.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2471 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2471 | -100% | Соглашение о компенсации затрат №56.0300.5900.19 продлено до 31.05.2025г.
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ -0,13 км, ВЛ 6 кВ - 0,06 км с выносом опор для Детского сада в г.Улан-Удэ, ул. Минина Республики Бурятия (56.0300.1171.23) | O_1171.23(1)_БЭ | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4178 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4178 | -100% | Затраты (НЗС) на проведение мероприятий по переустройству арендованного имущества переданы Собственнику имущества.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,,252 км с выносом опор для строительства пешеходной улицы в г Закаменск Республики Бурятия (56.0300.3829.23) | O_3829.23_БЭ | 1.3007 | 0 | 0 | 0 | 1.3007 | 1.8216 | 0 | 0 | 0 | 1.8216 | 0.52095 | 40.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.52095 | 40.05% | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300. 3289.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ - 0,179 км , ВЛ-0,4кВ - 0,171 км с выносом опор для ремонта автодороги от ул. Луговая до здания школы "Гурульбинская СОШ ООО "ИнжКомСтрой", Республика Бурятия,Иволгинский район, с.Гурульба (56.0300.2694.24) | P_2694.24 (с) _БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10915 | 0 | 0 | 0 | 0.10915 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.2694.24.
2.2.2.1 | Реконструкция ТП ВЛ-10 кВ , КЛ-0,4 кВ -0,410 км, ВЛ-10 кВ -0,1 км с выносом опор для строительства поликлинники ГКУ РБ "УКС ПРБ" в с.Курумкан Курумканского района Республики Бурятия (56.0300.4145.24) | P_4145.24(с)_ БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066783 | 0 | 0 | 0 | 0.066783 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.4145.24.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ- 1,38с выносом опор для автодороги Улан-Удэ-Новый Уоян в Баргузинском районе Республики Бурятия (56.0300.6667.22) | O_6667.22_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3465 | 0 | 0 | 0 | 0.3465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.6667.22.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ- 0,5 км, ВЛ-0,4-0,25 км с выносом опор для строительства детского сада на 100 мест по ул. Школьная в с.Никольск, ООО Энергострой, Республика Бурятия (56.0300.819.23) | O_819.23(1)_БЭ | 0.11366 | 0 | 0 | 0 | 0.11366 | 0.044106 | 0 | 0 | 0 | 0.044106 | -0.069555 | -61.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.069555 | -61.2% | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.819.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,9 км в Кижингинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | I_302(1.2)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36359 | 0 | 0 | 0.36359 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы планировалось выполнить в 2024 году. В связи с отсутствием источника финансирования выполнение мероприятий по данному объекту перенесено на 2025 год, по факту начислены капитализированные проценты.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ -0,195 км ; ВЛ-6 кВ -0,135 км; КЛ-0,4 кВ - 0,03 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км с выносом опор для строительства Центра культурного развитияв МКУ "Комитет по культуре и делам молодежи" АМО "Кабанский район", г. Бабушкин, Республики Бурятия (56.0300. 6246.23). | O_6246.23_БЭ | 1.6915 | 0 | 0 | 0 | 1.6915 | 2.5548 | 0 | 0 | 0 | 2.5548 | 0.86326 | 51.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.86326 | 51.04% | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300. 6246.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "- 0,5 км с выносом опор для строительства дороги ООО "Дорстройсервис" в Еравнинском районе, Республики Бурятия (56.0300.7741.23) | O_7741.23_БЭ | 0.8958 | 0 | 0 | 0 | 0.8958 | 1.4516 | 0 | 0 | 0 | 1.4516 | 0.55575 | 62.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.55575 | 62.04% | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.7741.23.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,178 км с выносом опор для строительства жилого дома Аймпилов О.Р. , ст. Тальцы СНТ Солнечный-2, г. Улан-Удэ Республики Бурятия (56.0300.8457.23) | O_8457.23_БЭ | 0.21698 | 0 | 0 | 0 | 0.21698 | 0.14346 | 0 | 0 | 0 | 0.14346 | -0.07352 | -33.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.07352 | -33.88% | Соглашение о компенсации затрат №56.0300.8457.23 расторгнуто.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ -0,6 км КЛ 0,4 кВ - 5,36 км, ТП 6/0,4 кВ - 3 шт. с выносом опор для строительства моста через р.Уда ООО Хотьковский мост | L_2372.20_БЭ | 5.3344 | 0 | 0 | 0 | 5.3344 | 1.6739 | 0 | 0 | 0 | 1.6739 | -3.6606 | -68.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6606 | -68.62% | Соглашение о компенсации затрат №56.0300.2372.20. Невыполнение СМР в связи с отсутствием со стороны Заказчика подготовленных площадок для строительства, а также в связи с переносом сроков по контракту на 2027г.
2.2.2.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ 0,25 МВА, ВЛ-10 кВ-0,2 км, ВЛ 0,4 кВ - 0,35 км с выносом опор для жилого дома СНТ Хвойное в г Улан-Удэ,ул.Лесная(56.0300.3064.22) | O_3064.22_БЭ | 0.25395 | 0 | 0 | 0 | 0.25395 | 0.19827 | 0 | 0 | 0 | 0.19827 | -0.055685 | -21.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.055685 | -21.93% | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.3064.22. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ - 0,090 км с выносом опор для благоустройства городского бульвара ООО Развитие, г.Закаменск Республика Бурятия (56.0300.1348.24) | P_1348.24(с)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.56206 | 0 | 0 | 0 | 0.56206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.1348.24.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 Л1 - 0,113 км с выносом опор для холодного склада по ул.Ботанической г.Улан-Удэ (56.0300.5150.22) | O_5150.22_БЭ | 0.10629 | 0 | 0 | 0 | 0.10629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10629 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10629 | -100% | Затраты (НЗС) на проведение мероприятий по переустройству арендованного имущества переданы Собственнику имущества.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №1 фидер №2 п.Северный (ф-2 от ТП-5-Б4 "Курчатова", замена опор, замена голого провода на СИП)протяженностью 0,57 км в Баунтовском эвенкийском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_444(1.4)_БЭ | 0.063221 | 0 | 0 | 0 | 0.063221 | 0.063221 | 0 | 0 | 0 | 0.063221 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-П2 (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 0,418 км в Джидинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_306(1.1)_БЭ | 0.076656 | 0 | 0 | 0 | 0.076656 | 0.039087 | 0 | 0 | 0 | 0.039087 | -0.037569 | -49.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.037569 | -49.01% | Работы выполнены в 2023 году в полном объеме планировалось выполнять работы подрядным способом, по факту выполнены хозяйственным способом. В 2024 году оплачена КЗ за поставленные материалы.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-12-П2 протяженностью 0,464 км в Джидинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_306(1.2)_БЭ | 0.080293 | 0 | 0 | 0 | 0.080293 | 0.080293 | 0 | 0 | 0 | 0.080293 | 1e-08 | 1.245e-05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1e-08 | 1.245e-05% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ГРЭС-1 (замена опор и провода) протяженностью 1,44 км в МО "город Гусиноозерск" (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.6)_БЭ | 0.08224 | 0 | 0 | 0 | 0.08224 | 0.08224 | 0 | 0 | 0 | 0.08224 | 2e-08 | 2.432e-05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2e-08 | 2.432e-05% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,07 км с выносом опор для строительства дет.сада в пос. Забайкальский ООО «Байкальская строительная компания», г. Улан-Удэ, Республики Бурятия (56.0300. 3289.23) | O_3289.23_БЭ | 0.35688 | 0 | 0 | 0 | 0.35688 | 0.16353 | 0 | 0 | 0 | 0.16353 | -0.19334 | -54.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19334 | -54.18% | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.3289.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,173км с выносом опор для строительства контакной сети ОАО «РЖД», Северобайкальский район, Республики Бурятия (56.0300. 3628.23). | O_3628.23_БЭ | 0.63134 | 0 | 0 | 0 | 0.63134 | 0.21889 | 0 | 0 | 0 | 0.21889 | -0.41245 | -65.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.41245 | -65.33% | Исполнение обязательств по соглашению №56.0300.3628.23. Изменение технических характеристик после разработки ПД.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,195 км с выносом опор для строительства дет.сада 280 мест УКС ПРБ , г. Северобайкальск,Республики Бурятия (56.0300.4299.23) | O_4299.23_БЭ | 1.0852 | 0 | 0 | 0 | 1.0852 | 1.564 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0.47878 | 44.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.47878 | 44.12% | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.4299.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "- 0,157 км с выносом опор для строительства здания отдела "Закаменск" ООО "Нартекс" в Закаменском районе, г.Закаменск, ул.Ленина (56.0300.6652.23) | O_6652.23_БЭ | 0.61611 | 0 | 0 | 0 | 0.61611 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0.50167 | 81.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.50167 | 81.43% | Оплата КЗ за поставленное ТМЦ. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Нижний Саянтуй" 0,166 км с выносом опор для для строительства кафе-магазина Дашиева Э.Б.в Тарбагатайском районе, с.Нижний Саянтуй, ул.Буровиков(56.0300.6710.23) | O_6710.23_БЭ | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0.093736 | 8.934% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.093736 | 8.934% | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.6710.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,072 км вынос опор для строительства детской площадки в с.Сотниково, АМО "Иволгинский район", Иволгинский район, Республика Бурятия (56.0300.6996.22) | O_6996.22_БЭ | 0.3541 | 0 | 0 | 0 | 0.3541 | 0.46026 | 0 | 0 | 0 | 0.46026 | 0.10615 | 29.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.10615 | 29.98% | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.6996.22. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,174 км ВЛ-0,4 - 0,144 км с выносом опор для строительства МБОУ "Сосново-Озерское СОШ №1" на 450 мест в с.Сосноозерское (56.0300.809.23) | O_809.23_БЭ | 0.71643 | 0 | 0 | 0 | 0.71643 | 0.86093 | 0 | 0 | 0 | 0.86093 | 0.1445 | 20.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1445 | 20.17% | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.809.23. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №3 фидер №3 п.Северный (ф-2 от ТП-7-Б4 "Геолог", замена опор, замена голого провода на СИП) протяженностью 0,232 км в Баунтовском эвенкийском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_444(1.3)_БЭ | 0.041884 | 0 | 0 | 0 | 0.041884 | 0.041884 | 0 | 0 | 0 | 0.041884 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ - 0,310 км, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка (по решению суда дело №2-338/2023 Хомяков К.А.) | O_2-338_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.59015 | 0 | 0 | 0.59015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по решению суда (дело №2-338/2023).
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,150 км с выносом опор для строительства детского сада ГКУ УКС ПРБ, с.Подлопатки, Мухоршибирский район, Республика Бурятия (56.0300.1747.24) | P_1747.24(с)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74649 | 0 | 0 | 0 | 0.74649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.1747.24.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ - 0,280 км с выносом опор для системы холодного водоснабжения АМО ГП "Город Закаменск", с. Холтосон Закаменский район, Республика Бурятия (56.0300.6540.24) | P_6540.24(с)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48299 | 0 | 0 | 0 | 0.48299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению затрат №56.0300.6540.24.
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.15187 | 0 | 0 | 0 | 0.15187 | 0.15187 | 0 | 0 | 0 | 0.15187 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ (2 шт.) | M_779(1)_БЭ | 0.12538 | 0 | 0 | 0 | 0.12538 | 0.12538 | 0 | 0 | 0 | 0.12538 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой стабилизаторов напряжения (бустеров) на ВЛ-0,4 кВ от ТП-11-И-9 ф.1 в Закаменском РЭС | M_777(1)_БЭ | 0.0096824 | 0 | 0 | 0 | 0.0096824 | 0.0096824 | 0 | 0 | 0 | 0.0096824 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой стабилизаторов напряжения (бустеров) на ВЛ-0.4 кВ от ТП-82 л. 2 в Железнодорожном РЭС | M_777(2)_БЭ | 0.0084017 | 0 | 0 | 0 | 0.0084017 | 0.0084017 | 0 | 0 | 0 | 0.0084017 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой стабилизаторов напряжения (бустеров) на ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-408 БВС-9 Дружба в Городском РЭС | M_777(3)_БЭ | 0.0084017 | 0 | 0 | 0 | 0.0084017 | 0.0084017 | 0 | 0 | 0 | 0.0084017 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 51.4016 | 0 | 0 | 0 | 51.4016 | 56.2467 | 0 | 0 | 37.0588 | 19.1879 | 4.8451 | 9.426% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37.0588 | 0% | -32.2137 | -62.67% | нд
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 51.4016 | 0 | 0 | 0 | 51.4016 | 56.2467 | 0 | 0 | 37.0588 | 19.1879 | 4.8451 | 9.426% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37.0588 | 0% | -32.2137 | -62.67% | нд
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии МО «Город Северобайкальск» 177 шт. | O_444(5)_БЭ | 11.5654 | 0 | 0 | 0 | 11.5654 | 11.5226 | 0 | 0 | 5.1902 | 6.3323 | -0.042872 | -0.3707% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.1902 | 0% | -5.2331 | -45.25% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом.
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии г.Улан-Удэ 509 шт. | O_444(22)_БЭ | 39.8362 | 0 | 0 | 0 | 39.8362 | 44.7241 | 0 | 0 | 31.8685 | 12.8556 | 4.8879 | 12.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31.8685 | 0% | -26.9806 | -67.73% | Увеличение объема выполнения работ после разработки проектной документации. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10.0388 | 0 | 0 | 0 | 10.0388 | 3.5693 | 0 | 0 | 2.9389 | 0.63044 | -6.4695 | -64.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.9389 | 0% | -9.4083 | -93.72% | нд
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 10.0388 | 0 | 0 | 0 | 10.0388 | 3.5693 | 0 | 0 | 2.9389 | 0.63044 | -6.4695 | -64.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.9389 | 0% | -9.4083 | -93.72% | нд
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Октябрьская ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_112_БЭ | 3.1869 | 0 | 0 | 0 | 3.1869 | 1.8714 | 0 | 0 | 1.8714 | 0 | -1.3155 | -41.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.8714 | 0% | -3.1869 | -100% | Подрядчиком не исполнены договорные обязательства (по факту невыполнения работ будут применены штрафные санкции).
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Птицефабрика ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_113_БЭ | 6.8519 | 0 | 0 | 0 | 6.8519 | 1.6979 | 0 | 0 | 1.0674 | 0.63044 | -5.154 | -75.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.0674 | 0% | -6.2214 | -90.8% | Подрядчиком не исполнены договорные обязательства (по факту невыполнения работ будут применены штрафные санкции).
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 50.8768 | 0 | 0 | 0 | 50.8768 | 48.2133 | 0 | 0 | 41.3582 | 6.8552 | -2.6635 | -5.235% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41.3582 | 0% | -44.0216 | -86.53% | нд
2.4 | Строительство КВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Медведчиково до проектируемого РП-10 кВ протяженностью 1,997 км | O_РНС(2)_БЭ | 31.3481 | 0 | 0 | 0 | 31.3481 | 31.8242 | 0 | 0 | 31.8242 | 0 | 0.47603 | 1.519% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31.8242 | 0% | -31.3481 | -100% | Увеличение объема выполнения работ после разработки проектной документации. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.4 | Строительство фидеров связи ВЛ 10 кВ с НС-1 и НС-3 протяженностью 3,505 км с установкой 6 кольцевых разъединителей | O_РНС(3)_БЭ | 14.7614 | 0 | 0 | 0 | 14.7614 | 12.589 | 0 | 0 | 9.0315 | 3.5574 | -2.1724 | -14.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.0315 | 0% | -11.2039 | -75.9% | Экономия по результатам проведения торгово-закупочных процедур на заключение договора подряда.
2.4 | Строительство РП-10 кВ в г.Улан-Удэ (реклоузеры – 4 шт., разъединители – 4 шт) | O_РНС(4)_БЭ | 4.4015 | 0 | 0 | 0 | 4.4015 | 3.5495 | 0 | 0 | 0.46554 | 3.084 | -0.85197 | -19.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.46554 | 0% | -1.3175 | -29.93% | Экономия по результатам проведения торгово-закупочных процедур на заключение договора подряда.
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ТП-37-Б-4 протяжённостью 0,63 км в Бичурском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_450(1.3)_БЭ | 0.20152 | 0 | 0 | 0 | 0.20152 | 0.068093 | 0 | 0 | 0 | 0.068093 | -0.13342 | -66.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.13342 | -66.21% | Работы выполнены в 2023 году в полном объеме планировалось выполнять работы подрядным способом, по факту выполнены хозяйственным способом. В 2024 году оплачена КЗ за поставленные материалы.
2.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ в г.Гусиноозерск,п.Солнечный (Вопрос по качеству э/э) - 0,250 МВА и ВЛ -0,4 кВ 0,254 км | N_008_БЭ | 0.068309 | 0 | 0 | 0 | 0.068309 | 0.068309 | 0 | 0 | 0 | 0.068309 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.4 | Строительство ВЛ 6 кВ -0,91 км в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_103_БЭ | 0.043382 | 0 | 0 | 0 | 0.043382 | 0.043382 | 0 | 0 | 0.018622 | 0.02476 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.018622 | 0% | -0.018622 | -42.93% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ -0,331 км в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_104_БЭ | 0.05259 | 0 | 0 | 0 | 0.05259 | 0.0709 | 0 | 0 | 0.01831 | 0.05259 | 0.01831 | 34.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.01831 | 0% | 0 | 0% | Работы выполнены по операционной деятельности. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с изменением технических решений.
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 985.6955 | 0 | 27.6655 | 33.357 | 924.673 | 989.9636 | 0 | 6.7705 | 65.5629 | 917.6302 | 4.2681 | 0.433% | 0 | 0% | -20.895 | -75.53% | 32.2059 | 96.55% | -7.0428 | -0.7617% | нд
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Проектирование по реконструкции объектов электросетевого имущества филиала ПАО "Россети Сибири" – "Бурятэнерго" в микрорайоне Забайкальский г. Улан-Удэ ЛЭП 0,4-10 кВ - 122,4 км, ТП 6-10 кВ - 33 шт. | O_ЧВЗ2_БЭ | 8.7923 | 0 | 8.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7923 | -100% | 0 | 0% | -8.7923 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | Заключено ДС о продлении срока разработки проектной документации на 2025г.
2.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 4815 шт. | M_836_БЭ | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4405.24) ВЛ 0,4 кВ - 0,290 км, Тарбагатайский район, территория "Созвездие", Филиппов М.А. | O_225(139)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.5515.24) ВЛ 10 кВ - 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,650 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 8,585 км, г. Улан - Удэ, Советский район, ДНТ "Дружба" | O_225(140)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.6104.24) ТП 10/0,4 кВ - 5,040 МВА, КЛ 10 кВ - 1,038 км, КЛ 6 кВ - 0,090 км, КЛ 0,4 кВ - 6,606 км Республика Бурятия г. Улан-Удэ, Октябрьский и Железнодорожный район, ВЛ 10 кВ - 0,040 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА Республика Бурятия, Тункинский район, м. Вышка б/н | O_225(141)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.7370.24) ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, КЛ 10 кВ - 0,200 км, ВЛ 10 кВ - 0,025 км Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск | O_225(142)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 23.04.2024 №2-1448/2024 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия Заиграевский район, п. Онохой ВЛ 0,4 кВ - 0,980 км, Закаменский район г. Закаменск ВЛ 0,4 кВ - 0,504 км, Курумканский район с. Курумкан ВЛ 10 кВ - 0,400 км, п. майский ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, Кяхтинский район, местность Голготы ВЛ 10 кВ - 3,981 км, г. Кяхта ВЛ 6 кВ - 2,480 км, Советский район, г. Улан-Удэ ВЛ 0,4 кВ - 1,615 км | N_225(ж)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 10.07.2024 №2-2637/2024 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия г. Улан-Удэ ВЛ 0,4 кВ - 1,920 км, КЛ 0,4 кВ - 0,050 км, Тункинский район у. Сорок ТП 10/0,4 кВ - 0,200 МВА | N_225(з)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Создание системы кондиционирования серверной в здании аппарата управления филиала (г.Улан-Удэ) - 1 ед. | O_001СК_БЭ | 0.80857 | 0 | 0 | 0 | 0.80857 | 0.85287 | 0 | 0 | 0.044305 | 0.80857 | 0.044305 | 5.479% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.044305 | 0% | 0 | 0% | Увеличение стоимости оборудования.
2.6 | Покупка ИТ оборудования: автоматизированное рабочее место -1шт. | O_002КОМП_БЭ | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства МО «Город Северобайкальск», расположенных на территории города Северобайкальск, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 268,8 км, ТП мощностью 94,409 МВА) | N_444(1)_БЭ | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.6 | Покупка передвижных РИСЭ мощностью 100 кВт в количестве 9 шт и мощностью 200 кВт в количестве 2 шт | K_22(а)_БЭ | 9 | 0 | 0 | 2.2252 | 6.7748 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2252 | -100% | 2.2252 | 32.85% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Бурятэнерго" | N_26_БЭ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 29.7934 | 0 | 0 | 28.5934 | 1.2 | 28.5934 | 2383% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28.5934 | 0% | 0 | 0% | Проведено финансирование под фактические принятые работы.
2.6 | Приобретение по договору дарения (04.0300.2054.20) КЛ 10 кВ - 0,130 км, ВЛ 10 кВ - 1,040 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,443 км, КТП(Н) 10/0,4 кВ - 0,800 МВА СНТ Кедр | O_225(128)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.292.24) ВЛ 0,4 кВ - 1,510 км Местная религиозная организация буддистов Баргузинский дацан с. Хилгана | O_225(129)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.757.24) ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 1,270 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,740 км ДНТ Ургаса | O_225(130)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.785.24) КЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-2111 - 0,025 км, ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-2111 - 0,540 км ГК №290 Шина | O_225(131)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1112.24) ВЛ 10 кВ - 0,006 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА Абулов М.М.О. | O_225(132)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2024 в части филиала "Бурятэнерго" | O_002_БЭ | 39.12 | 0 | 0 | 31.1318 | 7.9882 | 35.1571 | 0 | 0 | 32.351 | 2.806 | -3.9629 | -10.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.2192 | 3.916% | -5.1822 | -64.87% | Перенесены сроки реализации проекта в результате проведения ТЗП в связи с выбором программного продукта, отечественного решения "Покупка лицензий NanoCad".
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 110 кВ Энергетик, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*16 МВА | O_ЧВЗ1_БЭ | 2.4232 | 0 | 2.4232 | 0 | 0 | 2.4232 | 0 | 2.4232 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.6 | Проектирование по реконструкции объектов электросетевого имущества Левобережной части г. Улан-Удэ(СНТ "Сибиряк", СНТ "Профсоюзник", СНТ "Урожай"), ЛЭП 0,4-10 кВ - 20,6 км, ТП 6-10 кВ - 7 шт. | O_ЧВЛ4_БЭ | 16.45 | 0 | 16.45 | 0 | 0 | 4.3473 | 0 | 4.3473 | 0 | 0 | -12.1027 | -73.57% | 0 | 0% | -12.1027 | -73.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | ПД по факту разработана, в связи с превышением стоимости СМР над ожидаемым, Заказчиком (администрацией г. Улан-Удэ) принято решение в части разделения ПД на 2 этапа, кроме того, Главой РБ принято решение о применении коэффициента одновременности 0.8, а не 1 при реконструкции сетей для перевода потребителей на электроотопление, что привело к необходимости корректировки ПД, а также проведения государственной и экологической экспертиз для каждого из этапов.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства АО «Улан-Удэ Энерго», расположенных на территории города Улан-Удэ Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 35/10/6/0,4 кВ общей протяженностью 695,758 км, ПС/ТП мощностью 620,382 МВА) | O_444(2)_БЭ | 810.6047 | 0 | 0 | 0 | 810.6047 | 811.1766 | 0 | 0 | 0.30345 | 810.8732 | 0.57193 | 0.07056% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.30345 | 0% | 0.26848 | 0.03312% | Гараж, приобретенный в качестве объекта НЗС, требует достройки. Гараж необходимо довести до требований НТД (нормативно-техническая документация) в целях размещения персонала и спецтехники. По факту начислены капитализированные проценты на объект НЗС. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с начислением капитализированных процентов.
2.6 | Покупка КТП и трансформаторов для пополнения аварийного и эксплуатационного запаса -15 шт. | O_АВАР(01)_БЭ | 14.21 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 14.13 | 0 | 0 | 4.2707 | 9.8593 | -0.080016 | -0.5631% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.2707 | 0% | -4.3507 | -30.62% | Экономия при проведении ТЗП на поставку оборудования.
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Покупка трассопоискового комплекта типа Сталкер ГТ80-24 | O_003ТРИСК_БЭ | 0.26985 | 0 | 0 | 0 | 0.26985 | 0.2662 | 0 | 0 | 0 | 0.2662 | -0.0036451 | -1.351% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0036451 | -1.351% | Экономия при проведении ТЗП на поставку оборудования.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1562.24) ТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,110 км Гармаев Р.С. | O_225(133)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1968.24) ТП 10/0,4 кВ 0,160 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,470 км Ханхасаев Р.К. | O_225(134)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2861.24) ВЛ 0,4 кВ - 0,240 км Шехина Е.Е. | O_225(135)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2474.24) ВЛ 0,4 кВ - 0,160 км Салимов С.Б. | O_225(136)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3417.24) ВЛ 10 кВ - 0,170 км, ВЛ 0,4 кВ - 3,580 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,400 МВА ДНТ Карьер | O_225(137)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3135.24) ВЛ 0,4 кВ - 1,615 км, Иволгинский район, с. Гурульба, ТСН "СНТ Академия" | O_225(138)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Покупка БКМ в МО "Город Гусиноозерск" в количестве 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.4)_БЭ | 7.5591 | 0 | 0 | 0 | 7.5591 | 7.5591 | 0 | 0 | 0 | 7.5591 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости для обслуживания Кабанского района в количестве 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_308(1.2)_БЭ | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 1.7388 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 1.7388 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.9001.24) ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА, ВЛ 10 кВ - 2,600 км, ВЛ 0,4 кВ 0,02 км Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта МРО Церковь христиан веры евангельской "Спасение" | O_225(143)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.8971.24) ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,320 км Республика Бурятия, г. Улан - Удэ, мкр. Верхняя Березовка Ильдеров Д.И. | O_225(144)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.9618.24) ВЛ 0,4 кВ - 0,860 км Республика Бурятия, Иволгинский район, п. Еловка, СНТ Полянка | O_225(145)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 08.10.2024 №А10-4186/2024 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: Октябрьский район, ул. Намжилова ТП 10/0,4 кВ - 0,500 кВА, г. Улан - Удэ ВЛ 35 кВ - 11,581 км | O_225(146)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.9826.24) ВЛ 0,4 кВ - 0,075 км Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Городская ПГСК №114 | O_225(147)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.9974.24) ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 0,500 км, ВЛ 0,4 кВ - 1,217 км Республика Бурятия, Иволгинский район, сю Нижняя Иволга, ДНТ Рассвет | O_225(148)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 29.11.2024 №2-5131/2024 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия: Заиграевский район, ДНТ "Серебряный Берег" ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 2,690 км, Заиграевский район, п. Онохой, мкрн. Лесной ВЛ 0,4 кВ - 0,960 км, Кижингинский район , п. Новокижингинск ВЛ 0,4 кВ - 0,740 км, Октябрьский район, 102 мкрн., ул. Клубная ВЛ 0,4 кВ - 0,480 км, Бульвар Карла Марска КЛ 0,4 кВ - 0,120 км, СНТ "Талецкий", ул. Заветная ВЛ 10 кВ - 0,966 км, КЛ 10 кВ - 0,080 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,500 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 3,410 км, г. Улан-Удэ, ул. Проточная ВЛ 0,4 кВ - 0,300 км, Советский РЭС г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора КЛ 0,4 кВ - 0,420 км, Муйский район, п. Таксимо ТП 10/0,4 кВ - 0,900 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 3,250 км | O_225(149)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3 | Республика Алтай | Г | 1412.772 | 0 | 0 | 222.0843 | 1190.6878 | 1397.5498 | 0 | 0 | 351.7343 | 1045.8154 | -15.2222 | -1.077% | 0 | 0% | 0 | 0% | 129.6501 | 58.38% | -144.8723 | -12.17% | нд
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1137.9472 | 0 | 0 | 7.2265 | 1130.7207 | 1188.2554 | 0 | 0 | 190.337 | 997.9184 | 50.3082 | 4.421% | 0 | 0% | 0 | 0% | 183.1105 | 2534% | -132.8023 | -11.74% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1026.7198 | 0 | 0 | 0 | 1026.7198 | 1047.8539 | 0 | 0 | 91.7452 | 956.1087 | 21.1341 | 2.058% | 0 | 0% | 0 | 0% | 91.7452 | 0% | -70.6111 | -6.877% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 225.9194 | 0 | 0 | 0 | 225.9194 | 296.9207 | 0 | 0 | 91.7452 | 205.1756 | 71.0014 | 31.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 91.7452 | 0% | -20.7438 | -9.182% | нд
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 40.8398 | 0 | 0 | 0 | 40.8398 | 46.3104 | 0 | 0 | 0 | 46.3104 | 5.4706 | 13.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.4706 | 13.4% | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 759.9606 | 0 | 0 | 0 | 759.9606 | 704.6227 | 0 | 0 | 0 | 704.6227 | -55.3379 | -7.282% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -55.3379 | -7.282% | нд
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), КЛ-0,4 кВ (0,010 км), ТП-10/0,4 кВ (0,250 МВА), установка ПУ, договор ТП №20.0400.1170.24 от 28.05.2024г. | P_1038_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11957 | 0 | 0 | 0 | 0.11957 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1170.24 от 28.05.2024г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (1,130 км), монтаж ПКУ, договор ТП №20.0400.1058.24 от 05.06.2024г. | P_1040_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028905 | 0 | 0 | 0 | 0.028905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1058.24 от 05.06.2024г.
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,324 км), замена АВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3530.23, с. Майма, Майминский район | O_1026_ГАЭС | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.10299 | 0 | 0 | 0 | 0.10299 | 0.042992 | 71.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.042992 | 71.65% | Увеличение стоимости проекта по результатам ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,03 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.3732.23, Чибитское сельское поселение, Улаганский район | O_1027_ГАЭС | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.022615 | 0 | 0 | 0 | 0.022615 | -0.0083853 | -27.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0083853 | -27.05% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ суммарной протяженностью 4,844 км, установка 2-х КТП 10/0,4кВ мощностью 1000кВА, договор № 20.0400.34.22 в Кош-Агачском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0116_ГАЭС | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0.11231 | 0 | 0 | 0 | 0.11231 | -0.91074 | -89.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.91074 | -89.02% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от опоры № 50 ВЛ 110 кВ БийскаяТЭЦ – Бирюзовая Катунь I (II) цепь с отпайкой на ПС Сибирская монета до ПС 110 кВ Алтайская долина, договоры ТП №20.00.284.09, №20.04.1489.12 в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.1568-1_ГАЭС | 264.8947 | 0 | 0 | 0 | 264.8947 | 186.5536 | 0 | 0 | 0 | 186.5536 | -78.3411 | -29.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -78.3411 | -29.57% | Корректировка графика финансирования к договору подряда.
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10кВ мощность трансформатора 6,3МВА, строительство ВЛ-35кВ (3,1 км), строительство ВЛ-10кВ (7,108 км), строительство КЛ-10кВ (2,04 км) в Турочакском районе Республики Алтай, договор ТП №20.0400.1301.22 | N_IT.04.4555_ГАЭС | 22.157 | 0 | 0 | 0 | 22.157 | 8.4512 | 0 | 0 | 0 | 8.4512 | -13.7058 | -61.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.7058 | -61.86% | Отсутствие проектной документации по причине неисполнения обязательств подрядной организацией, направлена претензия №1.1/04/772 от 17.04.2024 (Карточка ПИР 4000107059).
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, договор 20.0400.2896.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1657_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039133 | 0 | 0 | 0 | 0.039133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора 20.0400.2896.21 от 13.12.2021г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,019км, договор №20.0400.824.20, в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1267_ГАЭС | 0.16508 | 0 | 0 | 0 | 0.16508 | 0.08105 | 0 | 0 | 0 | 0.08105 | -0.084026 | -50.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.084026 | -50.9% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,979 км, установка КТП 10/0,4кВ мощностью 630 кВА, договор № 20.0400.297.22 в Усть-Коксинском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0118_ГАЭС | 0.60573 | 0 | 0 | 0 | 0.60573 | 0.52133 | 0 | 0 | 0 | 0.52133 | -0.084396 | -13.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.084396 | -13.93% | Экономия по результатам ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,643 км), установка КТП 10/0,4кВ 2 шт 0,4 МВА, договор №20.0400.801.22 в Онгудайском районе Республики Алтай | N_IT.04.0128_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00039678 | 0 | 0 | 0 | 0.00039678 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.801.22г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,254 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, договор №20.0400.1299.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0132_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4434 | 0 | 0 | 0 | 1.4434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1299.22 от 08.06.2022г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,245 км, договор №20.0400.2600.22, в Чойском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4558_ГАЭС | 0.31757 | 0 | 0 | 0 | 0.31757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.31757 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.31757 | -100% | Работы профинансированы в прошлом периоде.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, замена ТТ в ячейке 10 кВ Л-21-1 Камлак на ТТ большего номинала, договор №20.0400.2764.22, в Чемальском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4559_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36427 | 0 | 0 | 0 | 0.36427 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2764.22 от 05.12.2022г.
3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Озерная (2х16МВА) с отпайками 0,198км от ВЛ 110 кВ Сигнал-Манжерокская (ВЛ СМ-1413) и ВЛ 110 кВ Манжерокская-Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10), договор ТП №20.0400.2183.21, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.0134_ГАЭС | 437.7944 | 0 | 0 | 0 | 437.7944 | 487.522 | 0 | 0 | 0 | 487.522 | 49.7275 | 11.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 49.7275 | 11.36% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,017 км, КЛ-10кВ протяженностью 0,437 км, установка ПКУ 10кВ, договор №20.0400.2843.22, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4557_ГАЭС | 3.1288 | 0 | 0 | 0 | 3.1288 | 4.4563 | 0 | 0 | 0 | 4.4563 | 1.3275 | 42.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3275 | 42.43% | Увеличение стоимости проекта по результатам ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,010км, договор №20.0400.2018.20, в Чемальском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1436_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32939 | 0 | 0 | 0 | 0.32939 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата КЗ по поставке оборудования ПКУ по дог. 02.0400.3409.22 от 30.12.2022г. Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.2018.20г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,020 км, договор №20.0400.687.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1514_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33259 | 0 | 0 | 0 | 0.33259 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.687.21г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,25 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1430.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0133_ГАЭС | 1.2564 | 0 | 0 | 0 | 1.2564 | 0.86937 | 0 | 0 | 0 | 0.86937 | -0.38701 | -30.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.38701 | -30.8% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,010 км), установка КТП 10/0,4кВ (мощностью 0,25 МВА), договор №20.0400.123.23 в Майминском районе Республики Алтай | O_1006_ГАЭС | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 2.2969 | 0.036813 | 0 | 0 | 0 | 0.036813 | -2.2601 | -98.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2601 | -98.4% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,015 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1121.23 в Улаганском районе Республики Алтай | O_1010_ГАЭС | 0.79324 | 0 | 0 | 0 | 0.79324 | 0.012258 | 0 | 0 | 0 | 0.012258 | -0.78098 | -98.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.78098 | -98.45% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,027 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3363.22 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1003_ГАЭС | 0.79449 | 0 | 0 | 0 | 0.79449 | 0.6337 | 0 | 0 | 0 | 0.6337 | -0.16079 | -20.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.16079 | -20.24% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,010 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3351.22 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1005_ГАЭС | 0.67784 | 0 | 0 | 0 | 0.67784 | 0.54755 | 0 | 0 | 0 | 0.54755 | -0.13029 | -19.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.13029 | -19.22% | Экономия по результатам ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,353 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.154.23 в Майминском районе Республики Алтай | O_1008_ГАЭС | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 1.5369 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | -0.35912 | -23.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.35912 | -23.37% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,025 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1539.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1011_ГАЭС | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.50356 | 0 | 0 | 0 | 0.50356 | -0.26344 | -34.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.26344 | -34.35% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,012 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1687.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1013_ГАЭС | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.0015063 | 0 | 0 | 0 | 0.0015063 | -0.024494 | -94.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.024494 | -94.21% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,015 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1828.23 в Турочакском районе Республики Алтай | O_1014_ГАЭС | 0.7126 | 0 | 0 | 0 | 0.7126 | 0.51613 | 0 | 0 | 0 | 0.51613 | -0.19647 | -27.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19647 | -27.57% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,032 км), установка КТП 0,250 МВА, договор №20.0400.3014.22 в Майминском районе Республики Алтай | O_1001_ГАЭС | 2.6293 | 0 | 0 | 0 | 2.6293 | 0.046887 | 0 | 0 | 0 | 0.046887 | -2.5824 | -98.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.5824 | -98.22% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,011 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.2923.22 в Турочакском районе Республики Алтай | O_1002_ГАЭС | 0.7404 | 0 | 0 | 0 | 0.7404 | 0.0010227 | 0 | 0 | 0 | 0.0010227 | -0.73937 | -99.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.73937 | -99.86% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10кВ (0,8 км), одноцепной ВЛ 10кВ (1,612км), установка КТП 10/0,4кВ 2 шт (мощностью 0,250 МВА), строительство КЛ-0,4кВ (0,04 км) договор №20.0400.2198.21 в Майминском районе Республики Алтай | O_1004_ГАЭС | 11.8332 | 0 | 0 | 0 | 11.8332 | 8.6797 | 0 | 0 | 0 | 8.6797 | -3.1535 | -26.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.1535 | -26.65% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10/0,4кВ установка КТП, суммарной мощностью 0,200 МВА, договор №20.0400.1542.20 в Чемальском районе, Республики Алтай. | M_IT.04.1319_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02532 | 0 | 0 | 0 | 0.02532 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора №20.0400.1542.20 от 12.10.2020г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,331 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.257.23 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1007_ГАЭС | 1.5991 | 0 | 0 | 0 | 1.5991 | 0.098531 | 0 | 0 | 0 | 0.098531 | -1.5006 | -93.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5006 | -93.84% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,188 км), КЛ-0,4 кВ (2,446 км), ТП-10/0,4 кВ - 2*2,5 МВА, ПУ. Договор ТП №20.0400.369.23 с. Майма, Майминский район | O_1020_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45273 | 0 | 0 | 0 | 0.45273 | 0.45273 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.45273 | 0% | Выполнение и финансирование работ по ТП в рамках договора 20.0400.369.23г.
3.1.1.3 | СтроительствоВЛ 10 кВ (0,235 км), КЛ-10 кВ (0,093 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2562.23, Майминский район | O_1022_ГАЭС | 1.895 | 0 | 0 | 0 | 1.895 | 0.053393 | 0 | 0 | 0 | 0.053393 | -1.8416 | -97.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8416 | -97.18% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,079 км), КЛ-10 кВ (0,145 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2627.23, Майминский район | O_1023_ГАЭС | 1.866 | 0 | 0 | 0 | 1.866 | 0.051451 | 0 | 0 | 0 | 0.051451 | -1.8145 | -97.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8145 | -97.24% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км), монтаж ПУ, замена ТТ в ячейке 10кВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3180.23, Чемальское сельское поселение, Чемальский район | O_1024_ГАЭС | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.022844 | 0 | 0 | 0 | 0.022844 | -0.052156 | -69.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.052156 | -69.54% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,366 км), замена АВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3398.23, с. Майма, Майминский район | O_1025_ГАЭС | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.00031351 | 0 | 0 | 0 | 0.00031351 | -0.024686 | -98.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.024686 | -98.75% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Монтаж ПКУ-10 кВ. Договор ТП №20.0400.2435.23, , Чемальский район, с/п Аносинское, ДНП Урочище Киндерли | O_1021_ГАЭС | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.022514 | 0 | 0 | 0 | 0.022514 | -0.0054858 | -19.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0054858 | -19.59% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,396 км), ТП-2х630 кВА, КЛ-0,4 кВ (0,214 км). Договор ТП №20.0400.3592.23, с. Майма, Майминский район. | O_1028_ГАЭС | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.147 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.147 | -100% | Ведется процесс расторжение договора ТП по инициативе заявителя.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,475 км), КЛ-10 кВ (0,120 км), монтаж ПКУ-10 кВ – 1 шт. Договор ТП №20.0400.3875.23, Чепошское сельское поселение, Чемальский район. | O_1029_ГАЭС | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.013696 | 0 | 0 | 0 | 0.013696 | -0.070304 | -83.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.070304 | -83.69% | Отсутствие проектной документации по причине длительного согласования проектной документации с собственниками земельных участков, в границах которых должна проходить линия электропередач.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,372 км), монтаж ПКУ, Республика Алтай, Шебалинский район, с. Дъектиек, договор ТП №20.0400.2497.24. | P_1030_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.035236 | 0 | 0 | 0 | 0.035236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ в рамках договора ТП№20.0400.2497.24г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,007 км), КЛ-0,4 кВ (0,084 км), установка ПКУ. Республика Алтай, Майминский район, п. Майма, договор ТП№20.0400.174.24 от 21.03.2024. | P_1032_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027877 | 0 | 0 | 0 | 0.027877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ в рамках договора ТП №20.0400.174.24 от 21.03.2024г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2,24 км), монтаж ПКУ, замена ТТ в ячейке 10кВ - 2 шт. Республика Алтай, Чемальский район. АО Компания "Проксима", договор ТП №20.0400.3858.23 | P_1031_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0084205 | 0 | 0 | 0 | 0.0084205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ в рамках договора ТП №20.0400.3858.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2,2 км), замены ТТ в РУ-10 кВ (6 шт) на больший номинал, монтаж ПКУ. Республика Алтай, Турачакский район.Заявитель Шиленков М.В., договор ТП №20.0400.1013.24. | P_1036_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0084205 | 0 | 0 | 0 | 0.0084205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ в рамках договора ТП№20.0400.1013.24г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (7,239 км), ТП-400 кВА (4 шт.), ВЛ-0,4 кВ (1,603 км), установка ПУ (147 шт.). Договор ТП №20.0400.3214.23, с. Чемал, Чемальский район. | P_1049_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19831 | 0 | 0 | 0 | 0.19831 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ в рамках договора ТП№20.0400.3214.23г.
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (16,5 км), монтаж ПКУ. Республика Алтай, Улаганский район. Заявитель ООО "Озерное", договор ТП №20.0400.2933.24 | P_1050_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.096423 | 0 | 0 | 0 | 0.096423 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ в рамках договора ТП№20.0400.2933.24г.
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 111.2274 | 0 | 0 | 7.2265 | 104.0009 | 140.4016 | 0 | 0 | 98.5918 | 41.8097 | 29.1741 | 26.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 91.3653 | 1264% | -62.1912 | -59.8% | нд
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 111.2274 | 0 | 0 | 7.2265 | 104.0009 | 140.4016 | 0 | 0 | 98.5918 | 41.8097 | 29.1741 | 26.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 91.3653 | 1264% | -62.1912 | -59.8% | нд
3.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ (2,6 км), монтаж пункта автоматического регулирования напряжения, замена ТТ, установка ПКУ по адресу: Республика Алтай, Чемальский районе ООО "Бадан", договор ТП №20.0400.3035.23 от 30.05.2024 г. | P_1039_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13778 | 0 | 0 | 0.13778 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ в рамках договора ТП№20.0400.3035.23 от 30.05.2024г.
3.1.4.2 | Реконструкция с заменой 2 ТТ в линейной ячейке Л-20-4 Усть-Сема в КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Манжерокская №20 на трансформаторы тока большего номинала, договор ТП№20.0400.2292.22г. | O_1000_ГАЭС | 0.0025688 | 0 | 0 | 0 | 0.0025688 | 0.0023265 | 0 | 0 | 0 | 0.0023265 | -0.00024229 | -9.432% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00024229 | -9.432% | Экономия по результатам ТЗП.
3.1.4.2 | Установка устройств АОПО ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская I цепь с отпайками и АОПО ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Смоленская | O_61.134.2_ГАЭС | 12.4801 | 0 | 0 | 0 | 12.4801 | 10.6582 | 0 | 0 | 8.7711 | 1.8872 | -1.8218 | -14.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.7711 | 0% | -10.5929 | -84.88% | Экономия по результатам ТЗП.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Заречная (АОПО - 2 шт., УПАСК- 1 шт.) | O_61.134.1_ГАЭС | 18.261 | 0 | 0 | 0 | 18.261 | 33.4682 | 0 | 0 | 28.111 | 5.3572 | 15.2072 | 83.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28.111 | 0% | -12.9038 | -70.66% | Увеличение стоимости проекта при разработке проектно-сметной документации, а также отрицательное значение по остатку финансирования, обусловлено изменением технических характеристик.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Сигнал (КСЗ, АОПО, УПАСК), 1 шт. Замена ТТ 110 кВ - 6 шт. | O_61.134.4_ГАЭС | 35.3388 | 0 | 0 | 0 | 35.3388 | 48.8862 | 0 | 0 | 41.0588 | 7.8274 | 13.5474 | 38.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 41.0588 | 0% | -27.5115 | -77.85% | Увеличение стоимости проекта при разработке проектно-сметной документации, а также отрицательное значение по остатку финансирования, обусловлено изменением технических характеристик.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Чергинская (КСЗ и АУВ - 2 шт,АОПО - 1 шт.). Замена ошиновки. | O_61.134.5_ГАЭС | 19.1553 | 0 | 0 | 0 | 19.1553 | 23.8986 | 0 | 0 | 20.0781 | 3.8205 | 4.7434 | 24.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20.0781 | 0% | -15.3348 | -80.06% | Увеличение стоимости проекта при разработке проектно-сметной документации, а также отрицательное значение по остатку финансирования, обусловлено изменением технических характеристик.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Майминская (КСЗ и АУВ - 2 шт., АОПО - 1 шт.). Замена ошиновки, устройство средств связи | O_61.134.6_ГАЭС | 25.9341 | 0 | 0 | 7.2265 | 18.7075 | 23.3502 | 0 | 0 | 0.43502 | 22.9151 | -2.5839 | -9.963% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.7915 | -93.98% | 4.2076 | 22.49% | Корректировка графика финансирования к договору подряда.
3.1.4.2 | Реконструкция в части замены 2 трансформаторов тока на больший номинал в линейной ячейке Л-20-4 Усть-Сема в КРУН 10 кВ ПС 110/10кВ Манжерокская №20, договор №20.0400.1561.23 в Майминском районе Республики Алтай | O_1012_ГАЭС | 0.055648 | 0 | 0 | 0 | 0.055648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055648 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.055648 | -100% | Замена трансформаторов тока в ячейке №4 10кВ на ПС110/10кВ №20 "Манжерокская" выполнена в рамках другого договора ТП, заявитель ООО "Катунь-М".
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Заречная (ПРД/ПРМ ШЭТ). Модернизация шкафа ТМ | O_61.1568.1_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.1.4.2 | Модернизация устройства РЗА и ПА на ПС 110 кВ Майминская (шкафы ТН, РПР, ПРД/ПРМ ШЭТ). Замена ошиновки ячейки МД-165, монтаж ТН110 кВ- 2 шт., замена встроенных ТТ 110 кВ - 6 компл. Модернизация шкафа ТМ. | O_61.1568.2_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.1.4.2 | Модернизация 2-х ячеек ЗРУ Бийской ТЭЦ-1 (УПАСК ВЛ ШЭТ, шкаф 4р), монтаж ТТ 110 кВ - 6 шт., модернизация средств связи | O_61.1568.3_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.1.4.2 | Организация системы связи в ПО ГАЭС, 1 компл. | O_61.1568.4_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.1.4.2 | Создание системы линейно-эксплуатационной радиосвязи ВЛ 110 кВ (ВЛ 110 кВ - ПО ГАЭС - ПС 110 кВ Сигнал - ПС 110 кВ Алтайская долина - ПО СВЭС), 1 шт. | O_61.1568.5_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 205.3193 | 0 | 0 | 156.8193 | 48.5001 | 126.1083 | 0 | 0 | 89.9201 | 36.1882 | -79.211 | -38.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | -66.8992 | -42.66% | -12.3119 | -25.39% | нд
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 41.8105 | 0 | 0 | 36.4481 | 5.3624 | 15.9169 | 0 | 0 | 14.1139 | 1.803 | -25.8937 | -61.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.3342 | -61.28% | -3.5594 | -66.38% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1.4351 | 0 | 0 | 1.2371 | 0.19794 | 0.50848 | 0 | 0 | 0.42764 | 0.080833 | -0.92661 | -64.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.8095 | -65.43% | -0.11711 | -59.16% | нд
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 1-12-44 25 кВА в Майминском районе Республики Алтай (замена вышедшего из строя силового трансформатора 25 кВА на силовой трансформатор 40 кВА). | O_1408_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ (РП-8). Замена ячеек КСО (травмоопасное оборудование) на современные с вакуумными выключателями 4 шт. Замена ЛР, ШР, РЗА. | O_1409_ГАЭС | 1.4351 | 0 | 0 | 1.2371 | 0.19794 | 0.50848 | 0 | 0 | 0.42764 | 0.080833 | -0.92661 | -64.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.8095 | -65.43% | -0.11711 | -59.16% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 40.3754 | 0 | 0 | 35.211 | 5.1645 | 15.4084 | 0 | 0 | 13.6862 | 1.7221 | -24.9671 | -61.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -21.5247 | -61.13% | -3.4423 | -66.65% | нд
3.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Урсульская -1 комплект | O_19к2_ГАЭС | 1.855 | 0 | 0 | 1.6272 | 0.22781 | 1.4037 | 0 | 0 | 1.2588 | 0.14489 | -0.45136 | -24.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.36844 | -22.64% | -0.082925 | -36.4% | Экономия без изменения физобъемов
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №21 «Чергинская» заменой аккумуляторной батареи ОР-12 в Шебалинском районе Республики Алтай. | N_293_ГАЭС | 0.070649 | 0 | 0 | 0.061973 | 0.0086762 | 0.070649 | 0 | 0 | 0.058874 | 0.011775 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0030987 | -5% | 0.0030987 | 35.71% | Финансирование капвложений в соответствии с ИПР.
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №21 Чергинская (замена в/в вводов 110 кВ масляного выключателя 110 кВ, 7 шт.) | O_23к4_ГАЭС | 10.4631 | 0 | 0 | 9.1781 | 1.2849 | 10.4631 | 0 | 0 | 8.9245 | 1.5386 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.25366 | -2.764% | 0.25366 | 19.74% | Финансирование капвложений в соответствии с ИПР.
3.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Акташская | O_61к5_ГАЭС | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.12075 | 0 | 0 | 0.10156 | 0.019196 | 0.024752 | 25.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0055556 | 5.787% | 0.019196 | 0% | Увеличение стоимости проекта при разработке проектно-сметной документации, обусловлено изменением технических характеристик.
3.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Улаганская | O_61к6_ГАЭС | 0.096 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.048301 | 0 | 0 | 0.040622 | 0.0076784 | -0.047699 | -49.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.055378 | -57.69% | 0.0076784 | 0% | Экономия без изменения физобъемов
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Артыбашская №11 (замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА). | O_214_ГАЭС | 27.7947 | 0 | 0 | 24.1516 | 3.643 | 3.3019 | 0 | 0 | 3.3019 | 0 | -24.4927 | -88.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.8497 | -86.33% | -3.643 | -100% | Экономия от выполнения работ хозяйственным способом, установка силовых трансформаторов, бывших в употреблении.
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 140.2695 | 0 | 0 | 100.1888 | 40.0807 | 82.2938 | 0 | 0 | 57.4017 | 24.8921 | -57.9757 | -41.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -42.7871 | -42.71% | -15.1886 | -37.9% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 134.1095 | 0 | 0 | 94.8784 | 39.231 | 76.9306 | 0 | 0 | 52.8859 | 24.0446 | -57.1789 | -42.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | -41.9925 | -44.26% | -15.1864 | -38.71% | нд
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15-17 в пролете опор № 181-180/4, проходящей по частной территории потребителя в Чемальском районе Республики Алтай (0,210 км) | O_116.13_ГАЭС | 5.5013 | 0 | 0 | 4.8257 | 0.6756 | 1.014 | 0 | 0 | 0.86726 | 0.1467 | -4.4873 | -81.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.9584 | -82.03% | -0.5289 | -78.29% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 10 кВ Л-14-10 в пролетах №6-26, ВЛ 10 кВ Л-14-25 в пролетах №7-7/20, ВЛ 10 кВ Л-14-4 в пролетах №9-12 по соглашению 56.0400.3358.22 Республика Алтай, Майминский район | O_2010_ГАЭС | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 3.6917 | 0 | 0 | 0 | 3.6917 | 3.5497 | 2500% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.5497 | 2500% | Увеличение стоимости проекта по результатам ТЗП.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-1 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,832 км) | O_116.1_ГАЭС | 1.3621 | 0 | 0 | 1.1948 | 0.16728 | 0.49765 | 0 | 0 | 0.42455 | 0.073099 | -0.86446 | -63.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.77028 | -64.47% | -0.094177 | -56.3% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-4-5 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ 0,8 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА) в Турочакском районе Республики Алтай | O_116.2_ГАЭС | 3.8906 | 0 | 0 | 3.4128 | 0.4778 | 3.1777 | 0 | 0 | 2.6713 | 0.50634 | -0.71296 | -18.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.74151 | -21.73% | 0.028546 | 5.974% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-3 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,514 км) | O_116.3_ГАЭС | 4.0218 | 0 | 0 | 3.5279 | 0.4939 | 2.0022 | 0 | 0 | 1.6921 | 0.31014 | -2.0195 | -50.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8358 | -52.04% | -0.18376 | -37.21% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-4 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,044 км) | O_116.7_ГАЭС | 2.7339 | 0 | 0 | 2.3981 | 0.33574 | 0.61794 | 0 | 0 | 0.53376 | 0.084182 | -2.1159 | -77.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8644 | -77.74% | -0.25156 | -74.93% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-11 (ВЛ-10 кВ 0,005 км, КЛ-10 кВ 0,106 км), проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай | O_116.8_ГАЭС | 2.3842 | 0 | 0 | 2.0914 | 0.29279 | 0.69007 | 0 | 0 | 0.62033 | 0.069739 | -1.6941 | -71.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4711 | -70.34% | -0.22306 | -76.18% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-14-13 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ 0,03 км, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.15_ГАЭС | 2.7461 | 0 | 0 | 2.4088 | 0.33724 | 1.6692 | 0 | 0 | 1.4082 | 0.26098 | -1.0768 | -39.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0006 | -41.54% | -0.076253 | -22.61% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-1-23 протяженностью 1,7 км с заменой неизолированного провода на СИП | O_116.16_ГАЭС | 4.6986 | 0 | 0 | 4.1216 | 0.57702 | 3.4663 | 0 | 0 | 2.9299 | 0.53641 | -1.2323 | -26.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1917 | -28.91% | -0.040612 | -7.038% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-12 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,035 км, ВЛ-0,4 кВ 0,775 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Майминском районе Республики Алтай | O_116.17_ГАЭС | 3.7365 | 0 | 0 | 3.2777 | 0.45887 | 2.4996 | 0 | 0 | 2.1011 | 0.39858 | -1.2369 | -33.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1766 | -35.9% | -0.06029 | -13.14% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15-7-4 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,8 км, ВЛ-0,4 кВ 0,9 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.18_ГАЭС | 5.8528 | 0 | 0 | 5.1341 | 0.71877 | 0.26171 | 0 | 0 | 0.26171 | 0 | -5.5911 | -95.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.8723 | -94.9% | -0.71877 | -100% | Изменение графика финансирования к договору подряда, оплата перенесена на 2025г.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-28 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,787 км) | O_116.22_ГАЭС | 2.076 | 0 | 0 | 1.8211 | 0.25495 | 2.2793 | 0 | 0 | 1.9205 | 0.35886 | 0.20326 | 9.791% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.099358 | 5.456% | 0.1039 | 40.75% | Увеличение стоимости проекта и отрицательное значение по остатку финансирования по результатам ТЗП.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-6 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,001 км) | O_116.47_ГАЭС | 2.7568 | 0 | 0 | 2.4182 | 0.33855 | 1.1071 | 0 | 0 | 0.93801 | 0.16907 | -1.6497 | -59.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4802 | -61.21% | -0.16948 | -50.06% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-13 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,596 км) | O_116.48_ГАЭС | 4.1931 | 0 | 0 | 3.6782 | 0.51495 | 1.5423 | 0 | 0 | 1.302 | 0.24025 | -2.6508 | -63.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3761 | -64.6% | -0.2747 | -53.34% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1-12 с заменой неизолированного провода на СИП (14,7 км) | O_116.49_ГАЭС | 36.6189 | 0 | 0 | 32.1219 | 4.4971 | 24.5264 | 0 | 0 | 20.5981 | 3.9283 | -12.0925 | -33.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.5237 | -35.88% | -0.56876 | -12.65% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с выносом электрической подстанции на линейном ответвлении ВЛ-10кВ Л-15-3 между опорами No73 и No74 в с. Узнезя Чемальского района Республики Алтай (исп.решения суда) | O_116.55_ГАЭС | 0.83855 | 0 | 0 | 0.73557 | 0.10298 | 1.0462 | 0 | 0 | 0.977 | 0.069235 | 0.20769 | 24.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.24143 | 32.82% | -0.033744 | -32.77% | Увеличение стоимости проекта и отрицательное значение по остатку финансирования по результатам ТЗП.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 10 кВ Л-15-17 опоры № 176, 177, 176/1; ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-17-31 фидер 2 опора № 5 по соглашению 56.0400.2358.23 Республика Алтай, Чемальский район | O_100с40_ГАЭС | 2.1038 | 0 | 0 | 0 | 2.1038 | 1.4084 | 0 | 0 | 0 | 1.4084 | -0.69531 | -33.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.69531 | -33.05% | Длительная разработка проектной документации, получение сервитута.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-29-9 в пролете опор № 21-22 по соглашению 56.0400.3385.23 Республика Алтай, Усть-Коксинский район | O_100с41_ГАЭС | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 0.7925 | 0.031398 | 0 | 0 | 0 | 0.031398 | -0.7611 | -96.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.7611 | -96.04% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ, фидера №2 отходящего от ТП 14-6-84, в пролетах опор №8 - №9, №8/1, в Республике Алтай, Майминском районе | N_1758_ГАЭС | 0.16496 | 0 | 0 | 0 | 0.16496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16496 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.16496 | -100% | Объект выполнен досрочно в 2023г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,083 км.) от ТП-20-4-19 ф.1 в пролете опор №24-26, соглашение о компенсации затрат №56.0400.289.24 от 02.02.2024г. | P_2012_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019622 | 0 | 0 | 0 | 0.019622 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.289.24 от 02.02.2024г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,092 км.) от ТП-20-15-2 ф.1 в пролете опор №№4-7, 4-4/1, соглашение о компенсации затрат №56.0400.1417.24 от 24.05.2024г. | P_2014_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.033178 | 0 | 0 | 0 | 0.033178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.1417.24 от 24.05.2024г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-16 в пролете опор № 120-123, проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай (0,210 км) | O_116.10_ГАЭС | 0.55085 | 0 | 0 | 0.4832 | 0.067648 | 0.0065422 | 0 | 0 | 0.0058834 | 0.00065878 | -0.5443 | -98.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.47732 | -98.78% | -0.066989 | -99.03% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 24-1-34 ф. 3 от опоры № 6 до № 6/1 по соглашению 56.0400.2454.23 Республика Алтай, Онгудайский район | O_100с39_ГАЭС | 0.13316 | 0 | 0 | 0 | 0.13316 | 0.023314 | 0 | 0 | 0 | 0.023314 | -0.10984 | -82.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10984 | -82.49% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-6-12 опоры № 71/2, 71/3, 71/4 попадающий в зону строительных работ ООО "Шебалинское ДРСУ" по объекту: "Капитальный ремонт мостового перехода в с. Сёйка Майминского района" соглашение № 56.0400.750.23 | O_2008_ГАЭС | 0.21261 | 0 | 0 | 0 | 0.21261 | 0.21261 | 0 | 0 | 0 | 0.21261 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование КЗ по поставке ТМЦ.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-15 в пролете опор № 208-210, проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай (0,100 км) | O_116.12_ГАЭС | 0.70216 | 0 | 0 | 0.61593 | 0.08623 | 0.075504 | 0 | 0 | 0.072553 | 0.0029516 | -0.62665 | -89.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.54337 | -88.22% | -0.083278 | -96.58% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-7-9 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,53 км) | O_116.23_ГАЭС | 4.0717 | 0 | 0 | 3.5717 | 0.50004 | 1.6896 | 0 | 0 | 1.4283 | 0.26131 | -2.3821 | -58.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.1434 | -60.01% | -0.23872 | -47.74% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-3 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,968 км) | O_116.25_ГАЭС | 2.5365 | 0 | 0 | 2.225 | 0.3115 | 0.50466 | 0 | 0 | 0.43075 | 0.073905 | -2.0318 | -80.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7942 | -80.64% | -0.2376 | -76.27% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-10-36 в пролете опор №11 - 11/2, проходящей по частной территории потребителя в Усть-Коксинском районе Республики Алтай (0,06 км) | O_116.54_ГАЭС | 0.23186 | 0 | 0 | 0.20338 | 0.028474 | 0.13907 | 0 | 0 | 0.12077 | 0.018296 | -0.092791 | -40.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.082613 | -40.62% | -0.010178 | -35.74% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-3-8 опоры №№20/1, 20/2; ТП 3-8-5 по соглашению 56.0400.429.23 Республика Алтай, Майминский район | O_100с38_ГАЭС | 0.95186 | 0 | 0 | 0 | 0.95186 | 0.059438 | 0 | 0 | 0 | 0.059438 | -0.89242 | -93.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.89242 | -93.76% | Недостаточная численность строительно-монтажного персонала, поздняя поставка ТМЦ в связи с длительным проведением ТЗП.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Манжерокская – Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10) в пролетах опор № 17-47 (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 15 км., инв. № М000001431). Согл. №56.0400.2851.23 от 06.09.2023 | O_100с37_ГАЭС | 17.827 | 0 | 0 | 0 | 17.827 | 8.1744 | 0 | 0 | 0 | 8.1744 | -9.6527 | -54.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.6527 | -54.15% | Подрядной организацией работы по проектированию выполнены не в полном объеме, направлена претензия №1.1/04/2281 от 08.11.2024 . (Карточка ПИР 4000119935)
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л 20-11 в пролетах опор №40-42, попадающие в зону строительства объекта «Ресторан», Республика Алтай, Майминский район, Майминское лесничество дог. №56.0400.1186.20 | L_100с16_ГАЭС | 0.05781 | 0 | 0 | 0 | 0.05781 | 0.063802 | 0 | 0 | 0 | 0.063802 | 0.0059918 | 10.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0059918 | 10.36% | Финансирование КЗ по поставке ТМЦ. Отрицательное значение по остатку финансирования по результатам ТЗП.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 10 кВ Л-14-7 в пролетах опор №133/1-133/5; ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-14 в пролетах опор №1-2, 2/1-2/2 по соглашению 56.0400.632.23 Республика Алтай, Майминский район | O_100с42_ГАЭС | 3.0055 | 0 | 0 | 0 | 3.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0055 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.0055 | -100% | Объект выполнен досрочно в 2023г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-3-92 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ 0,05км, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.19_ГАЭС | 2.7729 | 0 | 0 | 2.4323 | 0.34053 | 2.7162 | 0 | 0 | 2.2714 | 0.44483 | -0.05663 | -2.042% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.16093 | -6.616% | 0.1043 | 30.63% | Экономия без изменения физобъемов.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10кВ Л-20-15 опора №23/3, участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-15-8 ф. 1, попадающий в зону строительных работ по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Ленинская, д. 18, соглашение № 56.0400.1419.23 | O_100с36_ГАЭС | 0.40056 | 0 | 0 | 0 | 0.40056 | 0.47025 | 0 | 0 | 0 | 0.47025 | 0.069689 | 17.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.069689 | 17.4% | Отрицательное значение по остатку финансирования по результатам ТЗП.
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 1 ед, на ВЛ-0,4 кВ Шебалинский РЭС в Шебалинский районе, Республики Алтай | M_IP.04.3943_ГАЭС | 1.9266 | 0 | 0 | 1.69 | 0.2366 | 1.2607 | 0 | 0 | 1.0592 | 0.2015 | -0.66589 | -34.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.63079 | -37.32% | -0.035104 | -14.84% | Экономия по результатам ТЗП.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-27-1-24 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,11 км, ВЛ-0,4 кВ 1 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА) в Шебалинском районе Республики Алтай | N_375_ГАЭС | 5.2011 | 0 | 0 | 4.5623 | 0.63873 | 5.9081 | 0 | 0 | 4.9628 | 0.94534 | 0.70702 | 13.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.40042 | 8.777% | 0.30661 | 48% | Увеличение стоимости проекта, а также, а также отрицательное значение по остатку финансирования, обусловлено изменением технических характеристик: предусматривалась реконструкция ВЛ протяженностью 1,11км, фактически проведена реконструкция линии 3,895км.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11-10 в пролете опор № 35-39, проходящей по частной территории потребителя в Турочакском районе Республики Алтай (0,305 км) | O_116.11_ГАЭС | 2.5322 | 0 | 0 | 2.2213 | 0.31098 | 1.2816 | 0 | 0 | 1.0957 | 0.18584 | -1.2507 | -49.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1255 | -50.67% | -0.12514 | -40.24% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-11-21 в пролете опор № 1-4, проходящей по частной территории потребителя в Усть-Коксинском районе Республики Алтай (0,355 км) | O_116.14_ГАЭС | 0.96467 | 0 | 0 | 0.8462 | 0.11847 | 0.001737 | 0 | 0 | 0.001737 | 0 | -0.96293 | -99.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.84446 | -99.79% | -0.11847 | -100% | Уменьшение объемов необходимых мероприятий при разработке проектной документации.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-11-3 ф. 1 опора № 7/1 по соглашению №56.0400.686.23 Республика Алтай, Майминский район | O_2007_ГАЭС | 0.15634 | 0 | 0 | 0 | 0.15634 | 0.076719 | 0 | 0 | 0 | 0.076719 | -0.079621 | -50.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.079621 | -50.93% | Изменение графика финансирования поставки ТМЦ, оплата перенесена на 2025г.
3.2.2.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Л-24-6 опоры №57/12-57/13 по адресу: Республика Алтай, Онгудайский р-н, с.Онгудай, ул.Ленина, | P_2013_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03955 | 0 | 0 | 0 | 0.03955 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по соглашениям в рамках договора №№56.0400.247.24 от 15.04.20г.
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-17-3 (0,005 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17-3-3(0,11 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-17-3-3 (0,61 км.); ВЛ-0,4 кВ ф.3 отТП-17-3-3 (0,005 км.); перенос ТП 17-3-3, соглашение о компенсации затрат №56.0400.2709.24 от 06.09.2024г. | P_2015_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036167 | 0 | 0 | 0 | 0.036167 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение и финансирование работ по соглашениям в рамках договора №56.0400.2709.24 от 06.09.2024г.
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 3 ед. на ВЛ-0,4 кВ Усть-Канский РЭС в Усть-Канском районе, 2 ед. на ВЛ-0,4 кВ Шебалинский РЭС в Шебалинском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3836_ГАЭС | 3.2595 | 0 | 0 | 2.8592 | 0.40029 | 2.6085 | 0 | 0 | 2.191 | 0.41757 | -0.65093 | -19.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.66821 | -23.37% | 0.01728 | 4.317% | Экономия по результатам ТЗП.
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.16 | 0 | 0 | 5.3103 | 0.84966 | 5.3632 | 0 | 0 | 4.5157 | 0.84747 | -0.79681 | -12.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.79462 | -14.96% | -0.002183 | -0.2569% | нд
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 11 шт. в Майминском районе Республики Алтай | M_22_ГАЭС | 6.16 | 0 | 0 | 5.3103 | 0.84966 | 5.3632 | 0 | 0 | 4.5157 | 0.84747 | -0.79681 | -12.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.79462 | -14.96% | -0.002183 | -0.2569% | Экономия по результатам ТЗП.
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 22.6393 | 0 | 0 | 19.5824 | 3.057 | 27.4927 | 0 | 0 | 17.9995 | 9.4931 | 4.8533 | 21.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5828 | -8.083% | 6.4362 | 210.5% | нд
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 22.163 | 0 | 0 | 19.1061 | 3.057 | 26.1874 | 0 | 0 | 16.6943 | 9.4931 | 4.0244 | 18.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.4118 | -12.62% | 6.4362 | 210.5% | нд
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя) по Республике Алтай, 1172 шт. | O_42 2-2_ГАЭС | 22.163 | 0 | 0 | 19.1061 | 3.057 | 26.1874 | 0 | 0 | 16.6943 | 9.4931 | 4.0244 | 18.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.4118 | -12.62% | 6.4362 | 210.5% | Увеличение стоимости проекта по результатам ТЗП.
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.4763 | 0 | 0 | 0.4763 | 0 | 1.3052 | 0 | 0 | 1.3052 | 0 | 0.82894 | 174% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.82894 | 174% | 0 | 0% | нд
3.2.3.2 | Комплексная модернизации систем учета электроэнергии по Республике Алтай, 177 шт. | O_3-24_ГАЭС | 0.4763 | 0 | 0 | 0.4763 | 0 | 1.3052 | 0 | 0 | 1.3052 | 0 | 0.82894 | 174% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.82894 | 174% | 0 | 0% | Финансирование КЗ по поставке ТМЦ.
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.40501 | 0 | 0 | 0.40501 | 0 | -0.19499 | -32.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19499 | -32.5% | 0 | 0% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.40501 | 0 | 0 | 0.40501 | 0 | -0.19499 | -32.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19499 | -32.5% | 0 | 0% | нд
3.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Акташская | O_89м15_ГАЭС | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.40501 | 0 | 0 | 0.40501 | 0 | -0.19499 | -32.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19499 | -32.5% | 0 | 0% | Экономия по результатам ТЗП.
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 17.8163 | 0 | 0 | 15.3175 | 2.4988 | 28.4577 | 0 | 0 | 23.9488 | 4.5089 | 10.6414 | 59.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.6313 | 56.35% | 2.0101 | 80.44% | нд
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 17.8163 | 0 | 0 | 15.3175 | 2.4988 | 28.4577 | 0 | 0 | 23.9488 | 4.5089 | 10.6414 | 59.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.6313 | 56.35% | 2.0101 | 80.44% | нд
3.3.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №15 "Эликманарская" с заменой трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА в Чемальском районе Республики Алтай. | H_91_ГАЭС | 1.4407 | 0 | 0 | 1.2006 | 0.24012 | 1.4407 | 0 | 0 | 1.2006 | 0.24012 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.3.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3МВА в Шебалинском районе, Республики Алтай. | F_4_ГАЭС | 16.3756 | 0 | 0 | 14.1169 | 2.2587 | 27.017 | 0 | 0 | 22.7482 | 4.2688 | 10.6414 | 64.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.6313 | 61.14% | 2.0101 | 88.99% | Изменение графика производства работ к договору подряда.
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1.3006 | 0 | 0 | 1.0838 | 0.21676 | 1.8433 | 0 | 0 | 1.536 | 0.30721 | 0.54268 | 41.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.45223 | 41.73% | 0.090446 | 41.73% | нд
3.4 | Строительство ВЛ-0,4-10 кВ с установкой трансформаторной подстанции с. Каракокша (КТП 10/0,4 кВ 160 кВА; ВЛ-10 кВ - 1,483 км (Л-6-17); ВЛ-0,4 кВ - 0,244 км) в Чойском районе Республики Алтай. | N_6-17_ГАЭС | 1.3006 | 0 | 0 | 1.0838 | 0.21676 | 1.8433 | 0 | 0 | 1.536 | 0.30721 | 0.54268 | 41.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.45223 | 41.73% | 0.090446 | 41.73% | Оплата выполненных работ по лесовосстановлению.
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 50.3886 | 0 | 0 | 41.6372 | 8.7514 | 52.8851 | 0 | 0 | 45.9924 | 6.8927 | 2.4965 | 4.955% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.3552 | 10.46% | -1.8587 | -21.24% | нд
3.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_006_ГАЭС | 7.3561 | 0 | 0 | 5.4864 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3561 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.4864 | -100% | -1.8697 | -100% | Изменение графика выполнения работ.
3.6 | Покупка приборов контроля качества электроэнергии, 8 шт. | O_92.28_ГАЭС | 1.0409 | 0 | 0 | 0.86739 | 0.17348 | 1.0409 | 0 | 0 | 0.86739 | 0.17348 | -2.88e-06 | -0.0002767% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.4e-06 | -0.0002767% | -4.8e-07 | -0.0002767% | Оплата фактической КЗ.
3.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора 1076 шт. | M_420_ГАЭС | 0.0080579 | 0 | 0 | 0 | 0.0080579 | 0.0080579 | 0 | 0 | 0 | 0.0080579 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капвложений в соответствии с ИПР.
3.6 | Постановка на баланс БФО в Турачакском районе Республики Алтай ( 9,394 км) | O_644_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода, а также превышение факта финансирования над планом обусловлены дополнительными работами по выполнению постановлений органов государственной власти.
3.6 | Покупка снегохода - 3 шт. | N_826_ГАЭС | 0.1435 | 0 | 0 | 0.11958 | 0.023917 | 0.1435 | 0 | 0 | 0.11958 | 0.023917 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капвложений в соответствии с ИПР.
3.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_001_ГАЭС | 8.4 | 0 | 0 | 7.2414 | 1.1586 | 8.37 | 0 | 0 | 6.9756 | 1.3945 | -0.029954 | -0.3566% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.26579 | -3.67% | 0.23583 | 20.35% | Экономия образовалась в результате ТЗП.
3.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_002_ГАЭС | 1.5221 | 0 | 0 | 0.7357 | 0.78638 | 1.4505 | 0 | 0 | 1.2116 | 0.23894 | -0.07158 | -4.703% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.47586 | 64.68% | -0.54744 | -69.61% | Экономия в результате ТЗП.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №15-17-1 до ЗУ 04:05:030401:1204 (0,31км)), расположенной по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, Узнезинское сельсткое поселение (Савина С.В.) | O_640_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс ЭСА (ВЛ-10 кВ Л-37-16 отпайка от оп. №79 до КТП №37-16-5 (0,255 км); КТП 10/0,4 кВ; №37-16-5 (0,250 МВА); КТП 10/0,4 кВ; №37-15-17 (0,250 МВА)) расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Теленгит-Сортогой, с.Ташанта, ул.Пограничная, 1 | O_641_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Покупка снегохода - 1 шт. | O_91.23_ГАЭС | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0.8044 | 0 | 0 | 0.67107 | 0.13333 | -0.0356 | -4.238% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.028933 | -4.133% | -0.0066667 | -4.762% | Экономия по результатам ТЗП.
3.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | M_124.1_ГАЭС | 14.0784 | 0 | 0 | 12.1366 | 1.9419 | 24.1328 | 0 | 0 | 20.6889 | 3.4439 | 10.0543 | 71.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.5523 | 70.47% | 1.502 | 77.35% | Изменение параметров с учетом плана финансирования 2025г.
3.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_2100_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_004_ГАЭС | 8.1495 | 0 | 0 | 7.691 | 0.4585 | 9.1048 | 0 | 0 | 9.1048 | 0 | 0.95534 | 11.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4138 | 18.38% | -0.4585 | -100% | Проведено финансирование под фактические принятые работы.
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | M_2300_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КТП-10/0,4кВ; №14-6-75, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, район ТБО (0,1МВА), Журавлев М.В.) | O_631_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2024 в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | O_009_ГАЭС | 8.85 | 0 | 0 | 6.6591 | 2.1909 | 7.6762 | 0 | 0 | 6.1995 | 1.4767 | -1.1738 | -13.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.45961 | -6.902% | -0.71422 | -32.6% | Перенесены сроки реализации проекта в результате проведения ТЗП в связи с выбором программного продукта, отечественного решения "Покупка лицензий NanoCad".
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КТП-10/0,4 кВ; №24-6-29, 0,100 МВА; ВЛ-10кВ Л-24-6отоп.№49/10 до КТП№24-6-29 (0,6км), расположенной по адресу: Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина,2а, Хасиев Л.Т.) | O_638_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КТП-10/0,4 кВ; №15-2-12, 0,250МВА,расположенной по адресу: Шебалинский район, с. Элекмонар, ул. Советская, б/н, Гребнев И.Е.) | O_636_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КТП-10/0,4 кВ; №14-7-6, 0,063МВА, расположенной по адресу: РА,Майминский район, с. Майма, ул. 50 Лет Победы, 1П, Солодюк В.А.) | O_635_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КТП 10/0,4 кВ; №14-5-10, 0,025 МВА, расположенной по адресу: РА, Майминский район, п.Рыбалка, ул.Чуйская,2а, Бухарина Л.И.) | O_634_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от СТП №26-19-25 от опоры №2 до по. №9 (0,240 км) расположенной по адресу: Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Артышту, 23, Дьяконова Н.Ю.) | O_632_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (ВЛ-10кВ Л-14-25 отпайка от оп.№167/2 до КИП №14-25-96, 0,6км; КТП 10/0,4кВ; №14-25-96, 100кВА), расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, п.Дубровка, ул.Сибирская, д.1 (Булудян А.Х.) | O_639_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс БФО в Онгудайском районе Республики Алтай (0,820 МВА; 2,370 км) | O_646_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА в уроч.Талда Онгудайского района Республики Алтай (Каташев Э.О., КТП 10/0,4 кВ; №24-10-9; 0,040 МВА). | O_647_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Текешев Е.В. (КТП 10/0,4 кВ; №24-7-36, 0,063 кВА) Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай. | O_642_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА_ Тохнин Е.В. (ВЛ-10 кВ Л-5-5 отпайка от оп. №105 до КТП №5-5-7, 1,071 км; КТП 10/0,4 кВ; №5-5-7; 0,025 МВА. | O_643_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Постановка на баланс БФО (КТП 10/0,4 кВ; ВЛ-0,4-10 кВ), расположенных по адресу: Республика Алтай, Майминский район (2,56МВА; 5,126км) | O_645_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА Левшина А.Е. (КТП 10/0,4 кВ; №20-11-53, 0,025 МВА) Республика Алтай, Майминский район, Манжерокское сельское поселение. | O_633_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений за 2024г. не планировалось.
4 | Красноярский край | Г | 3648.9206 | 0 | 0 | 773.7459 | 2875.1747 | 3748.6729 | 0 | 0 | 1166.3346 | 2582.3383 | 99.7522 | 2.734% | 0 | 0% | 0 | 0% | 392.5887 | 50.74% | -292.8364 | -10.18% | нд
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2393.7605 | 0 | 0 | 77.2853 | 2316.4752 | 2541.1136 | 0 | 0 | 292.2919 | 2248.8217 | 147.3531 | 6.156% | 0 | 0% | 0 | 0% | 215.0066 | 278.2% | -67.6535 | -2.921% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2266.4629 | 0 | 0 | 0 | 2266.4629 | 2498.9871 | 0 | 0 | 256.9317 | 2242.0554 | 232.5242 | 10.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 256.9317 | 0% | -24.4075 | -1.077% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1415.2075 | 0 | 0 | 0 | 1415.2075 | 1562.3919 | 0 | 0 | 245.3111 | 1317.0808 | 147.1844 | 10.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 245.3111 | 0% | -98.1267 | -6.934% | нд
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 130.7957 | 0 | 0 | 0 | 130.7957 | 293.7531 | 0 | 0 | 11.6206 | 282.1324 | 162.9574 | 124.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11.6206 | 0% | 151.3368 | 115.7% | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 720.4598 | 0 | 0 | 0 | 720.4598 | 642.8422 | 0 | 0 | 0 | 642.8422 | -77.6176 | -10.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -77.6176 | -10.77% | нд
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=40 м. от яч. ф.185-5 резерв ПС 110/10 кВ № 185 Имени Сморгунова до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехИнвест», Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:2823. (Дог. ТП № 20.2400.515.22) | M_2650_КЭ | 4.6916 | 0 | 0 | 0 | 4.6916 | 0.34343 | 0 | 0 | 0 | 0.34343 | -4.3482 | -92.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.3482 | -92.68% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.515.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехИнвест». Корректировка сроков выполнения, по причине неготовности Заявителя к технологическому подключению.
4.1.1.3 | Строительство 2-ух КЛ-6 кВ от яч. № 6 резерв РУ-6 кВ ТП-386, L= 535 м и от оп. № 5 ВЛ-6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24), L= 136 м. до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 26 «Д». (Дог. ТП № 20.2400.2607.21) | N_2607_КЭ | 2.2406 | 0 | 0 | 0 | 2.2406 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 1.7997 | -0.44087 | -19.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.44087 | -19.68% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2607.21. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири». Частично оплачена КЗ образованная на 01.01.2024г. Снижение стоимости работ по результату разработки рабочей документации.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (спуск), L=16 м. от оп. № 11 ВЛ-10 кВ ф. 16-3 и строительство ВЛ-10 кВ (спуск), L=12 м. от оп. № 3 ВЛ-10 кВ ф. 16-10 до границы земельного участка заявителя с установкой линейных разъединителей. Монтаж двух ПКУ-10 кВ. Заявитель Никитин Вадим Михайлович, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, в районе зд. 7 и по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, по ул. Новой жизни (Дог. ТП № 20.2400.497.22) | M_2638_КЭ | 0.65603 | 0 | 0 | 0 | 0.65603 | 0.51089 | 0 | 0 | 0 | 0.51089 | -0.14514 | -22.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14514 | -22.12% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.497.22. Заявитель: Никитин Вадим Михайлович. Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ ПС №126 «Радиотехническая» 110/10кВ до границы земельного участка заявителя. На ПС №126 «Радиотехническая» 110/10кВ выполнить пристыковку двух ячеек к разным секциям шин 10 кВ. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Акционерное общество "Научно-производственное предприятие «Радиосвязь», Красноярский край, г. Красноярск, ул Тотмина, д. 24 «А», строен. 16. (Дог. ТП № 20.2400.7007.22). | N_2678_КЭ | 0.37956 | 0 | 0 | 0 | 0.37956 | 0.37956 | 0 | 0 | 0 | 0.37956 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7007.22. Заявитель: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие «Радиосвязь. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,037 км от ВЛ 10кВ ф.75-6 ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция линейной ячейки/фидера яч.6 присоединения ф.75-6 РУ 10 кВ ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ в части замены трансформаторов тока на трансформаторы тока с большим номинальным током первичной обмотки, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-93", Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул. Лесная (Дог. ТП № 20.2400.13860.22) | O_3233_КЭ | 0.26006 | 0 | 0 | 0 | 0.26006 | 0.21854 | 0 | 0 | 0 | 0.21854 | -0.041517 | -15.96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.041517 | -15.96% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13860.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-93". Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Строительство ТП 6 кВ (2 шт.), строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,006 км от ВЛ 6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24) ПС №7 «Медпрепараты» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,279 км от ТП 395 ОУ ПС № 30 «Белые росы» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", г. Красноярск, ул. Графитная (Дог. ТП № 20.2400.12848.22) | O_3236_КЭ | 27.6539 | 0 | 0 | 0 | 27.6539 | 21.5766 | 0 | 0 | 0 | 21.5766 | -6.0773 | -21.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.0773 | -21.98% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12848.22. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство двух ТП 10 кВ 630 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-08 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (2 с) до строящихся ТП 10 кВ, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,056 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (1 с) до строящейся ТП 10 кВ и строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км от проектируемых ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Калинина 1А, кадастровый номер земельного участка 24:40:0000000:11704 (Дог. ТП № 20.2400.2038.23) | O_3334_КЭ | 6.2329 | 0 | 0 | 0 | 6.2329 | 6.674 | 0 | 0 | 0 | 6.674 | 0.4411 | 7.077% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4411 | 7.077% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожания основного оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2038.23. Заявитель: КГКУ "УКС", г. Уяр.
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 4,5 км от ф.49-81 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (5 с.) и от ф.49-98 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (6 с.) до строящейся РП 10 кВ, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "АМД-КАПИТАЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, жилой район Солонцы-2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:347855 (Дог. ТП № 20.2400.5011.23) | O_3335_КЭ | 194.7711 | 0 | 0 | 0 | 194.7711 | 143.7996 | 0 | 0 | 0 | 143.7996 | -50.9715 | -26.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -50.9715 | -26.17% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5011.23. Заявитель: ООО "АМД-КАПИТАЛ". Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,065 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,048 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: "УКС", Красноярский край, г. Шарыпово, 4 микрорайон, земельный участок 17/1, кадастровый номер земельного участка 24:57:0000017:2294 (Дог. ТП № 20.2400.1720.23). | O_3353_КЭ | 7.0864 | 0 | 0 | 0 | 7.0864 | 7.2029 | 0 | 0 | 0 | 7.2029 | 0.11651 | 1.644% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.11651 | 1.644% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожания основного оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1720.23. Заявитель: "УКС", Красноярский край, г. Шарыпово.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2 км каждая от РУ 0,4 кВ ТП 602 КЛ 6 кВ ф.160-12 от ТЭЦ-1 (феникс) ПС 110 кВ ТЭЦ-1 (1) и РУ 0,4 кВ ТП 610 КрасКом КЛ 6 кВ ф.160-22 ТЭЦ-1 - РП128 КрасКом ПС 110 кВ ТЭЦ-1 (2) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматического выключателя 0,4кВ (1 шт.) в РУ 0,4 кВ ТП 610 с номинальным током не менее 307 А, замена автоматического выключателя 0,4кВ (1 шт.) в РУ 0,4 кВ ТП 602 с номинальным током не менее 307 А, монтаж ПКУ (2 шт.). Заявитель: МКУ города Красноярска "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная,20, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500156:14 (Дог. ТП № 20.2400.8692.23). | O_3411_КЭ | 3.3051 | 0 | 0 | 0 | 3.3051 | 3.3033 | 0 | 0 | 0 | 3.3033 | -0.0018 | -0.05446% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0018 | -0.05446% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8692.23. Заявитель: "УКС", г. Красноярск.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Стройинновация", Красноярский край, г. Красноярск, от ул. Никитина, в районе дома 1в, до ул. Партизана Железняка (Дог. ТП № 20.2400.3252.23). | O_3314_КЭ | 0.53465 | 0 | 0 | 0 | 0.53465 | 0.011631 | 0 | 0 | 0 | 0.011631 | -0.52302 | -97.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.52302 | -97.82% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3252.23. Заявитель: ООО "Стройинновация". Оплата материалов. Снижение стоимости строительства, по результату разработки рабочей документации.
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от ВЛ-10 кВ ф.61-01 с.Бугуртак-с.Рощенское ПС 35 кВ Бугуртак до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1,02 км от ВЛ-10 кВ ф.6-17 р.п. Курагино ПС 35 кВ Курагинская до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (4 шт.) протяженностью 0,04 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Курагинский район, поселок Рощинский, улица Дружбы, 3, кадастровый номер земельного участка 24:23:1001005:343 (Дог. ТП № 20.2400.6632.23). | O_3412_КЭ | 18.6513 | 0 | 0 | 0 | 18.6513 | 11.4372 | 0 | 0 | 0 | 11.4372 | -7.2141 | -38.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.2141 | -38.68% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6632.23. Заявитель: КГКУ "УКС". Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2*250 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,010 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-20 ПС 110 кВ Уяр городская и ВЛ 10 кВ протяженностью 0,013 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110 кВ Уяр городская до строящейся ТП 10 кВ, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ(2 шт.). Заявитель: ГПКК "ЦРКК", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Буденного, 2а (Дог. ТП № 20.2400.5643.23) | O_3347_КЭ | 4.2402 | 0 | 0 | 0 | 4.2402 | 4.8074 | 0 | 0 | 0 | 4.8074 | 0.56724 | 13.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.56724 | 13.38% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожания основного оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5643.23. Заявитель: ГПКК "ЦРКК".
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,88 км от ТП 4020 ПС 110 кВ Сибтяжмаш до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: Черных В.А., Красноярский край, г. Красноярск, п. Кочубея, 2 (Дог. ТП № 20.2400.5999.23) | O_3348_КЭ | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 1.4058 | 0.9467 | 0 | 0 | 0 | 0.9467 | -0.45911 | -32.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.45911 | -32.66% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5999.23. Заявитель: Черных В.А. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяжённостью 5,186 км от оп.№5 ВЛ-10 кВ ф.116-3 от ПС 35 кВ Творогово №116 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 15,042 км от оп. №1 ВЛ-10 кВ ф.21-6 от ПС 35 кВ Емельяново-2 №21 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км (10 шт.) от проектируемой ТП 10 кВ до РУ 0,4 кВ объекта заявителя , монтаж ПКУ 0,4 кВ (10 шт.). Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2 (Дог. ТП № 20.2400.12868.22) | O_3272_КЭ | 85.7551 | 0 | 0 | 0 | 85.7551 | 58.2329 | 0 | 0 | 0 | 58.2329 | -27.5221 | -32.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -27.5221 | -32.09% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12868.22. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства". Снижение стоимости строительства, по результату разработки рабочей документации.
4.1.1.3 | Строительство двухцепной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,268 км от РУ 0,4 кВ ТП 602 КЛ 6 кВ ф.160-12 от ТЭЦ-1 (феникс) ПС №160 «ТЭЦ-1» 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 602 , монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: МАУ "СШОР "Здоровый мир", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пархоменко, 7 (Дог. ТП № 20.2400.790.23) | O_3280_КЭ | 4.9863 | 0 | 0 | 0 | 4.9863 | 4.6066 | 0 | 0 | 0 | 4.6066 | -0.37962 | -7.613% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.37962 | -7.613% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.790.23. Заявитель: МАУ "СШОР "Здоровый мир". Отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф.92-01 с. Чистое Поле-с.Перово ПС 35 кВ Белоярская до строящейся ТП 10 кВ и строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.92-01, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: КООО СХП " Фортуна", Красноярский край, р-н Балахтинский, кадастровый номер земельного участка 24:03:0700004:705 (Дог. ТП № 20.2400.2584.23) | O_3313_КЭ | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 1.4656 | 1.7885 | 0 | 0 | 0 | 1.7885 | 0.32294 | 22.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.32294 | 22.03% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2584.23. Заявитель: ООО СХП " Фортуна".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф.88-3 ПС 35 кВ Талая № 88 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.88-3 (1 щт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Никулин Леонид Геннадьевич, Красноярский край, Емельяновский район, участок № 9, кадастровый номер земельного участка 24:11:0300304:191 (Дог. ТП № 20.2400.8617.23) | O_3406_КЭ | 0.97776 | 0 | 0 | 0 | 0.97776 | 0.95506 | 0 | 0 | 0 | 0.95506 | -0.022698 | -2.321% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.022698 | -2.321% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8617.23. Заявитель: Никулин Леонид Геннадьевич. Отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,214 км от ВЛ 10 кВ ф. 53-5 ПС 110/35/10 кВ Сухобузимская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 53-5, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: СКПК "ЗЕРНО", расноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, Северо-Восточная помышленная зона, 26 (Дог. ТП № 20.2400.3412.23) | O_3337_КЭ | 1.2871 | 0 | 0 | 0 | 1.2871 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | -0.16937 | -13.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.16937 | -13.16% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3412.23. Заявитель: СКПК "ЗЕРНО". Отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,103 км от КВЛ 10 кВ ф. 1-10 д. Каргино ПС 220/110/10 кВ Абалаковская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 10 кВ ф. 1-10 д. Каргино, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "Лесосибирск -Автодор", Красноярский край, Енисейский район, Новокаргинский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:12:0130601:397 (Дог. ТП № 20.2400.5186.23) | O_3343_КЭ | 1.8424 | 0 | 0 | 0 | 1.8424 | 1.7826 | 0 | 0 | 0 | 1.7826 | -0.059729 | -3.242% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.059729 | -3.242% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5186.23. Заявитель: АО "Лесосибирск -Автодор". Отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,585 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 2050 (1 с.) ПС №16 «Пролетарская» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,275 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 296 (2 с.) ПС №98 «Полиграфкомбинат» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство восьми КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (8 шт.). Заявитель: МКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. 8 Марта, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200054:2793 (Дог. ТП № 20.2400.1527.23). | O_3352_КЭ | 0.01705 | 0 | 0 | 0 | 0.01705 | 0.020463 | 0 | 0 | 0 | 0.020463 | 0.0034135 | 20.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0034135 | 20.02% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1527.23. Заявитель: МКУ "УКС".
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,017 км от ВЛ 10 кВ ф.1-02 г.Ужур РП-1 ВЛ 10 кВ ф.8-11 г.Ужур ПС 220 кВ «Ужур» (1 сек. шин) и КЛ 10 кВ протяженностью 0,225 км от ВЛ 10 кВ ф.8-14 г.Ужур яч.30 Ф.8-14 ПС 220 кВ «Ужур» (4 сек. шин) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «Солгон», Красноярский край, Ужурский муниципальный район, Городское Поселение город Ужур, город Ужур, ул. Ленина, земельный участок №46 (Дог. ТП № 20.2400.2689.23) | O_3354_КЭ | 6.4704 | 0 | 0 | 0 | 6.4704 | 3.0365 | 0 | 0 | 0 | 3.0365 | -3.4339 | -53.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.4339 | -53.07% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2689.23. Заявитель: АО «Солгон». Снижение стоимости строительства, по результату разработки рабочей документации.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от КВЛ 10 кВ ф. 1-10 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 10 кВ ф. 1-10, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО "Антарес", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Полигонная, 4 (Дог. ТП № 20.2400.3155.23) | O_3355_КЭ | 0.86132 | 0 | 0 | 0 | 0.86132 | 0.74065 | 0 | 0 | 0 | 0.74065 | -0.12067 | -14.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12067 | -14.01% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3155.23. Заявитель: ООО "Антарес". Отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 51-05 ПС 35/6 кВ №51 «Стрелка» и протяженностью 0,123 км до проектируемой ТП 6/0,4 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 6 кВ ф. 51-05, строительство двух КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ протяженностью 0,025 км до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Октябрьская, участок 31Е (Дог. ТП № 20.2400.1264.23). | O_3389_КЭ | 3.0002 | 0 | 0 | 0 | 3.0002 | 3.1709 | 0 | 0 | 0 | 3.1709 | 0.17068 | 5.689% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.17068 | 5.689% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1264.23. Заявитель: КГКУ "УКС".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,003 км от КВЛ 6 кВ ф.Причал (2 цепь) ТП671-ТП675 яч.08 в ст. РП-32 ШП-1 ПС 110 кВ ГПП-2 ЦБК до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 6 кВ ф.Причал (2 цепь) ТП671-ТП675 (1 шт.), монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Глазкова Елена Васильевна, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рейдовая. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0500058:827 (Дог. ТП № 20.2400.5137.23) | O_3392_КЭ | 0.81269 | 0 | 0 | 0 | 0.81269 | 0.78773 | 0 | 0 | 0 | 0.78773 | -0.024957 | -3.071% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.024957 | -3.071% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5137.23. Заявитель: Глазкова Елена Васильевна. Отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,011 км от ВКЛ 10 кВ ф. 49-15 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВКЛ 10 кВ ф. 49-15 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ПИВОВАР РОГОЗЕЦ" , Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полигонная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400050:406 (Дог. ТП № 20.2400.7513.23) | O_3394_КЭ | 0.8914 | 0 | 0 | 0 | 0.8914 | 0.90888 | 0 | 0 | 0 | 0.90888 | 0.017476 | 1.961% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.017476 | 1.961% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7513.23. Заявитель: ООО "ПИВОВАР РОГОЗЕЦ".
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,090 км от опоры №7-3 ВЛ 10 кВ ф.92-04 с.Чистое Поле-с.Могучий до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,297 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: ООО "Крестьянское (фермерское) хозяйство "Могучий", Красноярский край, Балахтинский район, в 450 метрах восточнее поселка Могучий (Дог. ТП № 20.2400.9233.23). | O_3405_КЭ | 3.4809 | 0 | 0 | 0 | 3.4809 | 3.0972 | 0 | 0 | 0 | 3.0972 | -0.38372 | -11.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.38372 | -11.02% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9233.23. Заявитель: ООО "Крестьянское (фермерское) хозяйство "Могучий". Отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.33-12 ПС «Балахтинская» №33 110/10 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,158 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ОАО "Красное", Красноярский край, Балахтинский муниципальный район, кадастровый номер земельного участка 24:03:1100002:316 (Дог. ТП № 20.2400.5145.23) | O_3447_КЭ | 1.6832 | 0 | 0 | 0 | 1.6832 | 1.1913 | 0 | 0 | 0 | 1.1913 | -0.49194 | -29.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.49194 | -29.23% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5145.23. Заявитель: ОАО "Красное". Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 83-03 ПС 35 кВ Первоманская 1 с.ш. протяженностью 0,01 км и от ВЛ 6 кВ ф. 83-02 ПС 35 кВ Первоманская 2 с.ш.протяженностью 0,026 км до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, замена трансформаторов тока в ячейках ф. 83-03 и ф. 83-02 РУ 6 кВ ПС 35 кВ Первоманская (4 шт.), монтаж ПКУ 6 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «ЕнисейАгроСоюз», Красноярский край, Манский район, кадастровый номер земельного участка 24:24:0101006:735 (Дог. ТП № 20.2400.10968.23) | O_3458_КЭ | 0.43682 | 0 | 0 | 0 | 0.43682 | 0.89509 | 0 | 0 | 0 | 0.89509 | 0.45827 | 104.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.45827 | 104.9% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10968.23. Заявитель: АО «ЕнисейАгроСоюз».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 9-11 п. Колесниково ПС 110/6 кВ Подсобное хозяйство (№9) протяженностью 0,150 км, монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Лесинком", Красноярский край, Красноярский край, г. Лесосибирск, Северный промышленный узел, 3/2, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010802:21 (Дог. ТП № 20.2400.10782.23). | O_3435_КЭ | 1.8062 | 0 | 0 | 0 | 1.8062 | 1.4163 | 0 | 0 | 0 | 1.4163 | -0.38992 | -21.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.38992 | -21.59% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10782.23. Заявитель: ООО "Лесинком". Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 220 кВ КИСК протяженностью 3,280 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемых ВЛ 10 кВ до границ участка заявителя протяженностью 0,89 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ", Красноярский край, Емельяновский район. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:99 (Дог. ТП № 20.2400.5445.23) | O_3445_КЭ | 55.2581 | 0 | 0 | 0 | 55.2581 | 51.7128 | 0 | 0 | 0 | 51.7128 | -3.5452 | -6.416% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.5452 | -6.416% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5445.23. Заявитель: ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ". Отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.50-02 ПС 110 кВ Саянская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,034 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.50-02 ПС 110 кВ Саянская (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО Племзавод "Краснотуранский", Красноярский край, район Краснотуранский, село Саянск, ул. Горького, земельный участок 2Д, кадастровый номер земельного участка 24:22:0701012:190 (Дог. ТП № 20.2400.9575.23) | O_3451_КЭ | 0.84666 | 0 | 0 | 0 | 0.84666 | 0.90176 | 0 | 0 | 0 | 0.90176 | 0.055104 | 6.508% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.055104 | 6.508% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9575.23. Заявитель: АО Племзавод "Краснотуранский".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф.29-29 ПС №29 «Транзитная» 110/6 кВ протяженностью 0,165 км, монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ТехноРесурс", Красноярский край, г. Назарово, мкр-н «СМП-268», вл. 32 «В». Кадастровый номер земельного участка 24:54:0105012:36 (Дог. ТП № 20.2400.9998.23) | O_3454_КЭ | 1.4109 | 0 | 0 | 0 | 1.4109 | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 1.0262 | -0.38467 | -27.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.38467 | -27.26% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9998.23. Заявитель: ООО "ТехноРесурс". Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Весна», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 51, №22 в ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна до вводных ячеек 10 кВ в РУ 10 кВ новой РП 10 кВ «Весна» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Весна» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 0,15 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район). | O_3470_КЭ | 0.91988 | 0 | 0 | 0 | 0.91988 | 1.3687 | 0 | 0 | 0 | 1.3687 | 0.44886 | 48.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.44886 | 48.8% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ".
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,184 км от РУ 0,4кВ 2с. ТП 225 6/0,4 кВ ПС 220 кВ Левобережная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматического выключателя 0,4кВ в РУ 0,4кВ 2с.ТП 255 6/0,4 кВ, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Араз", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Крупской, зд. 1 "Д" (Дог. ТП № 20.2400.3686.23) | O_3360_КЭ | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 4.4167 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 1.8053 | -2.6114 | -59.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.6114 | -59.13% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.3686.23. Заявитель ООО "Араз". Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,570 км от РУ 10 кВ ф.49-09 Резерв и РУ 10 кВ ф.49-34 Резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Акционерное общество «Полюс Красноярск», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полигонная, 15, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400051:179 (Дог. ТП № 20.2400.13918.22 ) | O_3319_КЭ | 32.6138 | 0 | 0 | 0 | 32.6138 | 27.8845 | 0 | 0 | 0 | 27.8845 | -4.7292 | -14.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.7292 | -14.5% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3701.21. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Оплата КЗ образованной на 01.01.2023г. Снижение стоимости закупки по результату проведения торгово-закупочных процедур
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,017 км от ВЛ 10 кВ ф.28-8 ПС №28 «Водозабор» 110/10 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.28-8, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Слепцов Александр Николаевич, Красноярский край, Городской округ город Назарово, город Назарово, микрорайон Березовая роща, 8 (Дог. ТП № 20.2400.1985.23) | O_3310_КЭ | 0.052083 | 0 | 0 | 0 | 0.052083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052083 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.052083 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7766.15 Заявитель ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс". Выполнено в рамках эксплуатации.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: МП "Гортранс", г.Красноярск, Советский район, ул. Березина,1, ул. Березина 1, строения 2,3,4,5,6,7,8. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0400133:267 (Дог. ТП № 20.2400.5333.23). | O_3336_КЭ | 0.092681 | 0 | 0 | 0 | 0.092681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092681 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.092681 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.820.23. Заявитель Джиоев Андрей Иванович. Корректировка сроков выполнения, по причине неготовности Заявителя к технологическому подключению
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "ЭСС", Красноярский край, г. Красноярск, Советсткий район, Ⅴ мкр. пос. Нанжуль-Солнечный, пр. 60 лет образования СССР (Дог. ТП № 20.2400.4791.23). | O_3338_КЭ | 0.37527 | 0 | 0 | 0 | 0.37527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37527 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.37527 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9787.22. Заявитель ООО «Комсервис». Расторжение договора технологического присоединения
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,02 км от РУ 6 кВ яч. Присоединение ЛЭП резерв ПС 35/6 кВ Таёжная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: ООО "Форэст", Красноярский край, Сухобузимский район, с. Атаманово, от подстанции к ул. Норильская(Дог. ТП № 20.2400.5914.23) | O_3349_КЭ | 0.3891 | 0 | 0 | 0 | 0.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3891 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.3891 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5914.23. Заявитель: ООО "Форэст". Выполнено в рамках эксплуатации.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: МП города Красноярска "Городской транспорт", Красноярский край, г. Красноярск, пер. Телевизорный,д.3;пер. Телевизорный,д.3, строение1;пер. Телевизорный,д.3, строение2;пер. Телевизорный,д.3, строение3;пер. Телевизорный,д.3, строение5 (Дог. ТП № 20.2400.9728.23). | O_3415_КЭ | 0.22409 | 0 | 0 | 0 | 0.22409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22409 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.22409 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9728.23. Заявитель: МП города Красноярска "Городской транспорт". Корректировка сроков выполнения, по причине неготовности Заявителя к технологическому подключению
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: МАУ "Татышев-парк", г. Красноярск, о. Татышев, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400418:24 (Дог. ТП № 20.2400.9216.23) | O_3452_КЭ | 0.6354 | 0 | 0 | 0 | 0.6354 | 0.018827 | 0 | 0 | 0 | 0.018827 | -0.61657 | -97.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.61657 | -97.04% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9216.23. Заявитель: МАУ "Татышев-парк". Снижение стоимости закупки по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО СЗ "Уютный Дом 2014", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 19, стр. 12 (Дог. ТП № 20.2400.10923.23) | O_3461_КЭ | 0.34661 | 0 | 0 | 0 | 0.34661 | 0.0025683 | 0 | 0 | 0 | 0.0025683 | -0.34404 | -99.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.34404 | -99.26% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10923.23. Заявитель: ООО СЗ "Уютный Дом 2014". Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: 1.3/04/1341 от 27.12.2024г.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО ТСК "Энергоальянс", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Взлетная, 7 «И» (Дог. ТП № 20.2400.11389.23) | O_3439_КЭ | 0.75638 | 0 | 0 | 0 | 0.75638 | 0.0045656 | 0 | 0 | 0 | 0.0045656 | -0.75182 | -99.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.75182 | -99.4% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11389.23. Заявитель: ООО ТСК "Энергоальянс". Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: 1.3/04/1342 от 27.12.2024г.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Артель старателей Ангара-Север", Красноярский край, Северо-Енисейский район, Пит-Городское участковое лесничество, квартал 65 (части выделов 24, 39) в границах земельного участка из состава земель лесного фонда с кадастровым номером 24:34:0080101:318 (Дог. ТП № 20.2400.12106.23) | O_3462_КЭ | 0.11503 | 0 | 0 | 0 | 0.11503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11503 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11503 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12106.23. Заявитель: ООО "Артель старателей Ангара-Север". Корректировка сроков выполнения, по причине неготовности Заявителя к технологическому подключению
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО СЗ "Уютный дом 2009",Красноярский край, г. Красноярск, ул. 3-я Краснодарская, 14А, кадастровый номер 24:50:0000000:0:19749 (Дог. ТП № 20.2400.11588.23) | O_3441_КЭ | 0.80474 | 0 | 0 | 0 | 0.80474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80474 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.80474 | -100% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11588.23. Заявитель: ООО СЗ "Уютный дом 2009". Корректировка сроков выполнения, по причине неготовности Заявителя к технологическому подключению.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=35 м. от оп. № 62 ВЛ-10 кВ ф. 8-04 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Гартлиб Анастасия Михайловна, Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, 180 м. на северо-запад от д. 152 по ул. Октябрьская, кадастровый номер земельного участка 24:36:1714009:156 (Дог. ТП № 20.2400.4043.21) | M_2640_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0029617 | 0 | 0 | 0 | 0.0029617 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4043.21. Заявитель: Гартлиб Анастасия Михайловна. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ф. 12-03-10 ПС 110/10 кВ Верхнепашино №12 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 2,837 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ФБУ "Администрация "Енисейречтранс", Красноярский край, р-н Енисейский, с. Верхнепашино, ул. Свердлова, дом 1а, кадастровый номер земельного участка 24:12:0380116:2 (Дог. ТП № 20.2400.11687.23) | P_3541_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5206 | 0 | 0 | 0 | 0.5206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1462.22. Заявитель: Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сапрыкина Татьяна Георгиевна.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.45-02 с.Новокурск ПС 110 кВ Новоалтатка до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,01 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО"Алтатское", Красноярский край, Шарыповский муниципальный район, Сельское поселение Новоалтатский сельсовет, с. Новоалтатка, ул. Советская, зд.48Г (Дог. ТП № 20.2400.2552.24) | P_3528_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18206 | 0 | 0 | 0 | 0.18206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5039.15. Заявитель ООО "Агора-Строй".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.23-15 ПС 110 кВ Береш до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,093 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.23-15 ПС 110 кВ Береш (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ТРЭНЭКС", Красноярский край, Шарыповский район, д. Гляден, ул. Советская, 12, кадастровый номер земельного участка 24:41:7204001:137 (Дог. ТП № 20.2400.920.24) | P_3488_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21663 | 0 | 0 | 0 | 0.21663 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12409.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Уголь Инвест".
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 57-2 с. Б-Мурта ПС 110/35/10 кВ Большая Мурта (№57) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,37 км, строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10 кВ протяженностью 0,025 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, кадастровый номер земельного участка 24:08:1802004:395 (Дог. ТП № 20.2400.11105.23) | P_3517_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10082 | 0 | 0 | 0 | 0.10082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5012.23. Заявитель: Безматерных О.С.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Русский Разгуляйка", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д. 175, стр. 9, 10, 12 (Дог. ТП № 20.2400.836.24) | P_3520_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1397 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10364.18. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Ирбейский леспромхоз". Оплата КЗ образованной на 01.01.2023г.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "ОКБ АРТ", Красноярский край, г. Красноярск, Северное шоссе, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400049:135 (Дог. ТП № 20.2400.2201.24) | P_3525_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048576 | 0 | 0 | 0 | 0.048576 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4255.20. Заявитель Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум». Оплата КЗ образованной на 01.01.2023г.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Дбар Н.Г., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пограничников, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400302:250 (Дог. ТП № 20.2400.7722.24) | P_3560_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12278 | 0 | 0 | 0 | 0.12278 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4141.21. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Победа". Оплата КЗ образованной на 01.01.2023г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.8-14 г.Ужур ПС «Ужур» №8 220/110/10 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,135 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Энергоресурсы-Сибирь", Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, 1А (Дог. ТП № 20.2400.8524.24) | P_3566_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43991 | 0 | 0 | 0 | 0.43991 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11310.18. Заявитель ООО ПСК "Развитие". Оплата КЗ образованной на 01.01.2023г.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 37, № 37 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Центральная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 3 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 33-3-9, № 33-4-10 КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Молодежная до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,2 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (4 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район). | O_3507_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8402 | 0 | 0 | 0 | 33.8402 | 33.8402 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33.8402 | 0% | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3399.23. Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕН-КРАСНОЯРСК".
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от оп.№5 ВЛ 10 кВ ф. 10-31 ПС 110 кВ Красный Яр № 10 до ТП-428 ориентировочной протяженностью 0,08 км, строительство двух КЛ 0,4 кВ от ТП-428 КрасКом ул. Калинина, 3г (1 с.) КВЛ 10 кВ ТП 412 - ТП 428 (ф.10-14) яч.28 в ст. ТП-457 ПС 110 кВ Красный Яр № 10 общей протяженностью 0,06 км, реконструкция РУ 10 кВ ТП-428 в части установки дополнительной ячейки (1 шт.), установка автоматического выключателя 0,4 кВ с номиналом 400 А в РУ 0,4 кВ ТП-428 (1 шт.), реконструкция РУ 0,4 кВ ТП-428 в части замены автоматического выключателя 0,4 кВ номиналом 400 А в РУ 0,4 кВ ТП-428 (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МАОУДОД "СДЮСШОР "Красный Яр", г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Маерчака, 57, строения 1,2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200021:19 (Дог. ТП № 20.2400.7007.24) | P_3569_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.686 | 0 | 0 | 0 | 1.686 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1301.23. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон энерго".
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2х400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 7 км, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 1,4 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: КГКУ "Управление Капитального Строительства", Красноярский край, п. Емельяново, ул. Новая, 13А, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010105:7652 (Дог. ТП №20.2400.1141.24) | P_3573_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048004 | 0 | 0 | 0 | 0.048004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1141.24. Заявитель: КГКУ "Управление Капитального Строительства".
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2х400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 7 км, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 1,4 км, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: КГКУ "Управление Капитального Строительства", Красноярский край, п. Емельяново, ул. Новая, 13А, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010105:7652 (Дог. ТП №20.2400.1141.24) | P_3574_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 34.8496 | 0 | 0 | 0 | 34.8496 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1517.23. Заявитель ОАО «РЖД».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км от ВЛ 10 кВ ф. 46-15 ПС 35 кВ «Большой Хабык», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Администрация Идринского района Красноярского края, Красноярский край, Идринский район, кадастровый номер земельного участка 24:14:1602001:345 (Дог. ТП №20.2400.6846.24) | P_3591_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055906 | 0 | 0 | 0 | 0.055906 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5193.23. Заявитель ООО "Газпромнефть - Терминал".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,019 км от ВЛ 10 кВ ф. 20-03 ПС 110 кВ «Высокогорская», до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация», Красноярский край, Енисейский район д. Рудиковка, кадастровый номер земельного участка 24:12:0400301:00 (Дог. ТП №20.2400.8869.24) | P_3585_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03834 | 0 | 0 | 0 | 0.03834 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8869.24. Заявитель: АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация».
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,1 км от ВЛ 6 кВ ф.37-13 ПС 35 кВ «Няша» № 37, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Одегов Евгений Анатольевич, Красноярский край, Березовский район, ДНТ "Большая поляна", ул. Лесная, уч. №19, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301001:1153 (Дог. ТП №20.2400.10574.24) | P_3575_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0042147 | 0 | 0 | 0 | 0.0042147 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10574.24. Заявитель: Одегов Евгений Анатольевич.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 210 м. от ТП-5015 до участка заявителя ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс". Советский район, ул. Молокова. К.н. земельного участка:24:50:04 00 417:116.(№20.2400.7766.15) | O_505_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00022823 | 0 | 0 | 0 | 0.00022823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7766.15. Заявитель: ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс". Оплата аренды земельного участка.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (11 шт.) протяженностью 0,02 км каждая от РУ 0,4 кВ ТП 9148 (Краском) (1с) КЛ 10 кВ ПС 181 от яч.38-РП 205 яч.11 ПС 110 кВ Весна-2 и РУ 0,4 кВ ТП 9148 (Краском) (2с) КЛ 10 кВ ПС 49 яч. 67 – РП 205 яч. 10 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматических выключателей 0,4кВ (11 шт.) в РУ 0,4 кВ ТП 9148 10/0,4 кВ с номинальным током не менее 250 А, монтаж ПКУ (11 шт.). Заявитель: МКУ города Красноярска "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, микрорайон «Метростроитель», кадастровый номер земельного участка 24:50:0400052:6192 (Дог. ТП № 20.2400.8262.23). | O_3410_КЭ | 2.1561 | 0 | 0 | 0 | 2.1561 | 1.4237 | 0 | 0 | 0 | 1.4237 | -0.73234 | -33.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.73234 | -33.97% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8262.23. Заявитель: МКУ города Красноярска "УКС". Выполнение работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10кВ ф.102-09 ПС «Тюльковская» №102 110/35/10 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.102-09 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО КФХ "Черемушка", Красноярский край, Балахтинский район, д. Ключи, Урочище «Подхоз», зд.3, кадастровый номер земельного участка 24:03:0600003:738 (Дог. ТП № 20.2400.8996.23). | O_3414_КЭ | 0.97776 | 0 | 0 | 0 | 0.97776 | 0.7046 | 0 | 0 | 0 | 0.7046 | -0.27316 | -27.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27316 | -27.94% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8996.23. Заявитель: ООО КФХ "Черемушка". Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,089 км ВЛ 10 кВ ф.8-04 ПС «Тасеево» №8 110/35/10кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Вектор плюс", Красноярский край, р-н Тасеевский, с. Тасеево, ул. Октябрьская, 154а. Кадастровый номер земельного участка 24:36:1714009:2 (Дог. ТП № 220.2400.10020.23 ). | O_3417_КЭ | 0.90301 | 0 | 0 | 0 | 0.90301 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 1.1486 | 0.24562 | 27.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.24562 | 27.2% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожания основного оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10020.23. Заявитель: ООО "Вектор плюс".
4.1.1.3 | Установка ячейки в РУ 10 кВ ПС 110 кВ Солнечный (3 сек. шин), строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,05 км от РУ 10 кВ ячейки 15 и строящейся ячейки ПС 110 кВ Солнечный, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка трансформатора тока и выключателя нагрузки в РУ 10 кВ ПС 110 кВ Солнечный, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лира», Красноярский край, Красноярск г, 40 лет Победы ул, Российская Федерация, Красноярский край, ул. Соколовская, ул. Гриболевская, ул. 40 лет Победы, от ПС Солнечный №139 до ТП (Дог. ТП № 20.2400.2921.23) | O_3316_КЭ | 7.6314 | 0 | 0 | 0 | 7.6314 | 6.8193 | 0 | 0 | 0 | 6.8193 | -0.81206 | -10.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.81206 | -10.64% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2921.23. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лира». Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ (2 шт.) протяженностью 0,13 км каждая от Яч.№2 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (1 сек. шин) и от Яч.№1 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (2 сек. шин) до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (2 шт.) протяженностью 0,67 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка коммутационного аппарата 10 кВ в яч.№2 Резерв РУ 10 кВ ТП-3012 номиналом 100 А (1 шт.). Заявитель: Жилищно-строительный кооператив "Ветлужанская дубрава", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, 37; 38; 42; 42а; 44; 44а; 44г; 44д; 46; 46а; 46г; 48; 48, строения 1, 2, 3, 4, 5; 52г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100486:1161 (Дог. ТП № 20.2400.9620.23). | O_3413_КЭ | 9.3151 | 0 | 0 | 0 | 9.3151 | 0.0053216 | 0 | 0 | 0 | 0.0053216 | -9.3097 | -99.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.3097 | -99.94% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9620.23. Заявитель: Жилищно-строительный кооператив "Ветлужанская дубрава". Строительство объекта не велось, в связи с нелегитимностью у Заявителя правоустанавливающих документов на объект технологического присоединения.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО «Крестьянское хозяйство Родник», Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 0,8 км. по направлению на юго-восток от ориентира п. Угольный, кадастровый номер земельного участка 24:03:0300007:36 (Дог. ТП № 20.2400.4646.23). | O_3339_КЭ | 0.69616 | 0 | 0 | 0 | 0.69616 | 0.51864 | 0 | 0 | 0 | 0.51864 | -0.17752 | -25.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.17752 | -25.5% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4646.23. Заявитель: ООО «Крестьянское хозяйство Родник». Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,235 км от руб. 6,7,10,11 резерв ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в ячейках руб. 6,7,10,11 РУ 0,4 кВ ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная в части замены автоматических выключателей (4 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая - ул. Водопьянова, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400067:5935 (Дог. ТП №20.2400.4802.23) | O_3340_КЭ | 24.7826 | 0 | 0 | 0 | 24.7826 | 6.5826 | 0 | 0 | 0 | 6.5826 | -18.2 | -73.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.2 | -73.44% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4802.23. Заявитель: КГКУ "УКС". Снижение стоимости строительства, по результату разработки рабочей документации.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "КРАСЭКО", г. Лесосибирск кадастровый номер земельного участка 24:52:0000000:2945 (Дог. ТП № 20.2400.5018.23). | O_3342_КЭ | 0.19251 | 0 | 0 | 0 | 0.19251 | 0.11921 | 0 | 0 | 0 | 0.11921 | -0.073304 | -38.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.073304 | -38.08% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5018.23. Заявитель: АО "КРАСЭКО". Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,020 км от ВЛ 10 кВ ф. 59-01 ПС 35 кВ Тумаково до строящейся ТП 10 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 59-01, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,036 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тумаковская средняя общеобразовательная школа" (Дог. ТП № 20.2400.5013.23) | O_3344_КЭ | 3.3749 | 0 | 0 | 0 | 3.3749 | 3.1749 | 0 | 0 | 0 | 3.1749 | -0.20005 | -5.928% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.20005 | -5.928% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5013.23. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тумаковская средняя общеобразовательная школа". Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,294 км от ВЛ 10 кВ ф. 147-12 ПС 110 кВ Речпорт до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 147-12 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ» , Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290204:364 (Дог. ТП № 20.2400.8116.23) | O_3398_КЭ | 1.5285 | 0 | 0 | 0 | 1.5285 | 0.97775 | 0 | 0 | 0 | 0.97775 | -0.55079 | -36.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.55079 | -36.03% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8116.23. Заявитель: ООО «СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ». Отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений)
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,007 км от ВЛ 10 кВ ф.101-03 ПС 110 кВ Новохайская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.101-03 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Атлант", Красноярский край, Богучанский район, п. Новохайский ул. Вокзальная № 1 "В". Кадастровый номер земельного участка 24:07:1601002:2 (Дог. ТП № 20.2400.7688.23) | O_3399_КЭ | 0.78252 | 0 | 0 | 0 | 0.78252 | 0.55458 | 0 | 0 | 0 | 0.55458 | -0.22794 | -29.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.22794 | -29.13% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7688.23. Заявитель: ООО "Атлант". Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СИБФАРМЛОГИСТИК", г. Красноярск, Центральный район, Северное шоссе, участок №1, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300299:89 (Дог. ТП № 20.2400.8557.23). | O_3402_КЭ | 0.69617 | 0 | 0 | 0 | 0.69617 | 0.61158 | 0 | 0 | 0 | 0.61158 | -0.084594 | -12.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.084594 | -12.15% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8557.23. Заявитель: ООО "СИБФАРМЛОГИСТИК". Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МАДОУ "Детский сад № 82", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 4 Г, стр. 2 (Дог. ТП № 20.2400.8392.23). | O_3407_КЭ | 0.12914 | 0 | 0 | 0 | 0.12914 | 0.015983 | 0 | 0 | 0 | 0.015983 | -0.11315 | -87.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11315 | -87.62% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8392.23. Заявитель: МАДОУ "Детский сад № 82". Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Дерюшева Любовь Анатольевна, Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Куйбышева, д. 28 (Дог. ТП № 20.2400.7440.23). | O_3408_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0787 | 0 | 0 | 0 | 1.0787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024 году не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7440.23. Заявитель: Дерюшева Любовь Анатольевна.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Рапана Константин Иванович, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 4 Г, стр. 2 (Дог. ТП № 20.2400.8586.23). | O_3409_КЭ | 0.12663 | 0 | 0 | 0 | 0.12663 | 0.013764 | 0 | 0 | 0 | 0.013764 | -0.11287 | -89.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11287 | -89.13% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8586.23. Заявитель: Рапана Константин Иванович. Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "КрайДЭО", Красноярский край, Дзержинский район, л-во КГУ "Дзержинское лесничество", Участковое лесничество Дзержинское, в квартале №121 (части выделов 10, 15, 17, 25, 27, 64, 65, 67), кадастровый номер земельного участка 24:10:0000000:887 (Дог. ТП № 20.2400.10771.23) | O_3438_КЭ | 0.70041 | 0 | 0 | 0 | 0.70041 | 0.52735 | 0 | 0 | 0 | 0.52735 | -0.17306 | -24.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.17306 | -24.71% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10771.23. Заявитель: АО "КрайДЭО". Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ПроектСтройСервис", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 8 (Дог. ТП № 20.2400.10641.23) | O_3456_КЭ | 0.13277 | 0 | 0 | 0 | 0.13277 | 0.018403 | 0 | 0 | 0 | 0.018403 | -0.11437 | -86.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11437 | -86.14% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10641.23. Заявитель: ООО "ПроектСтройСервис". Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Виштунц Владимир Ваноевич, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100219:984 (Дог. ТП № 20.2400.10611.23) | O_3457_КЭ | 0.12667 | 0 | 0 | 0 | 0.12667 | 0.021627 | 0 | 0 | 0 | 0.021627 | -0.10504 | -82.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10504 | -82.93% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10611.23. Заявитель: Виштунц Владимир Ваноевич. Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Терехов Валерий Сергеевич, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. залив "Шумиха", земельный участок 39, кадастровый номер земельного участка 24:46:0401001:292 (Дог. ТП № 20.2400.10772.23) | O_3459_КЭ | 0.6957 | 0 | 0 | 0 | 0.6957 | 0.65573 | 0 | 0 | 0 | 0.65573 | -0.039969 | -5.745% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.039969 | -5.745% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10772.23. Заявитель: Терехов Валерий Сергеевич. Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ЛИТ", Красноярский край, г. Красноярск, п. Коркино, Причал, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400310:3 (Дог. ТП № 20.2400.10882.23) | O_3460_КЭ | 0.70041 | 0 | 0 | 0 | 0.70041 | 0.61862 | 0 | 0 | 0 | 0.61862 | -0.081791 | -11.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.081791 | -11.68% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10882.23. Заявитель: ООО "ЛИТ". Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Северная», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 20, № 41 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная до вводных ячеек РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Северная» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Северная» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 1,95 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек №31, №34 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Советская до вводной ячейки РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Советская» протяженностью 0,1135 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). | O_3471_КЭ | 0.74798 | 0 | 0 | 0 | 0.74798 | 1.0422 | 0 | 0 | 0 | 1.0422 | 0.29426 | 39.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.29426 | 39.34% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10763.23. Заявитель: ГПКК "ЦТЛ".
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 2x2500 кВА (1 шт.), строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ №34 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Городская №4 до ТП 100 6/0,4 кВ протяженностью 0,15 км, строительство КЛ 6 кВ от ТП 100 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 1,1 км, строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ РУ ТП 1132 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 0,7 км, установка дополнительных ячеек в ЗРУ 6 кВ ТП 100 6/0,4 кВ и ТП 1132 6/0,4 кВ (2 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "СНРГ", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2а. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0300272:2723 (Дог. ТП № 20.2400.14461.22). | O_3434_КЭ | 90.1444 | 0 | 0 | 0 | 90.1444 | 85.1126 | 0 | 0 | 0 | 85.1126 | -5.0318 | -5.582% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.0318 | -5.582% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.14461.22. Заявитель: ООО "СНРГ". Отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "Оборонэнерго", Красноярский край, г. Канск, в/ч 77112 (Дог. ТП № 20.2400.6541.23) | O_3443_КЭ | 0.69616 | 0 | 0 | 0 | 0.69616 | 0.55586 | 0 | 0 | 0 | 0.55586 | -0.1403 | -20.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1403 | -20.15% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6541.23. Заявитель: АО "Оборонэнерго". Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.33-15 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (1с) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,1 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 ВЛ 10 кВ ф.33-16 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (2с) до до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,033 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,012 км, замена автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.).Заявитель: ГПКК "ЦРКК", Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 4д, кадастровый номер земельного участка 24:28:2901011:61 (Дог. ТП № 20.2400.6126.23) | O_3444_КЭ | 2.0752 | 0 | 0 | 0 | 2.0752 | 2.7565 | 0 | 0 | 0 | 2.7565 | 0.68132 | 32.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.68132 | 32.83% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования.. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6126.23. Заявитель: ГПКК "ЦРКК".
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,587 км от ВЛ 10кВ ф.94-2 Частые яч.05 ПС 110 кВ Частоостровская № 94 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СпортСтройМонтаж", Красноярский край, Емельяновский район, в районе Промзоны ТЭЦ-3, участок №4. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0000000:12411 (Дог. ТП № 20.2400.10206.23). | O_3480_КЭ | 2.3098 | 0 | 0 | 0 | 2.3098 | 2.4013 | 0 | 0 | 0 | 2.4013 | 0.091569 | 3.964% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.091569 | 3.964% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.10206.23. Заявитель ООО "СпортСтройМонтаж". Отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство от ВЛ-6 кВ ф. «Причал» РП122 - КТП 629 до границ земельного участка ЛЭП-6 кВ. Общая протяженность линии 3,544 км. Заявитель ООО "Прогресс" Красноярский край, Березовский район, правый берег реки Енисей, в 550 метрах северо-восточнее Коркинского моста "777" (Дог. ТП № 20.2400.1149.18) | O_760_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1739 | 0 | 0 | 0 | 4.1739 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024 году не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1149.18. Заявитель: ООО "Прогресс".
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. № 71-11 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 0,082 км. Заявитель ООО "ТемпСтрой" г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров - ул. Водянников | M_756_КЭ | 1.3781 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | -0.29924 | -21.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.29924 | -21.71% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11623.17. Заявитель: ООО "ТемпСтрой". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Частично оплачена КЗ образованная на 01.01.2024г. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия от 26.12.2024 № 1.3/04/1333.
4.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, L=2х240 м. от РУ 10 кВ яч. 3 ТП-6 (1 с.) и РУ 10 кВ яч. 6 ТП-6 (2 с.) до границы земельного участка заявителя. Монтаж двух ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «Комплекс Мира», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Белинского, юго-восточнее сквера им. А. Дубенского, кадастровый номер земельного участка: 24:50:0000000:420 (Дог. ТП № 20.2400.1962.21) | M_2530_КЭ | 6.2607 | 0 | 0 | 0 | 6.2607 | 7.5762 | 0 | 0 | 0 | 7.5762 | 1.3155 | 21.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3155 | 21.01% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1962.21. Заявитель: ООО «Комплекс Мира».
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=35 м. от яч. № 5 РУ-10 кВ ТП № 152 до границы земельного участка заявителя. Строительство КЛ-10 кВ, L=215 м. от яч. № 1 резерв РУ-10 кВ ТП № 1132 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «ГУРИАТИ», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вейнбаума, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300259:468 ( Дог. ТП № 20.2400.2316.21). | M_2551_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071751 | 0 | 0 | 0 | 0.0071751 | 0.0071751 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0071751 | 0% | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2316.21. Заявитель: ООО «ГУРИАТИ». Корректировка сроков выполнения работ в связи с неготовностью заявителя. Заявителем подписано ДС о продлении сроков до 2025г.
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4 кВ 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=47 м. от ВЛ-10кВ ф. 51-01 до вновь проектируемой ТП 10/0,4кВ с установкой линейного разъединителя Монтаж ПКУ-0,4кВ. Заявитель Белошапкин Геннадий Петрович, р-н Краснотуранский, с. Краснотуранск, ул. Приморская, 22, кадастровый номер земельного участка 24:22:0401002:50 (дог. ТП № 20.2400.5006.22) | N_2673_КЭ | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0.66036 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0.66036 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5006.22. Заявитель: Белошапкин Геннадий Петрович. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 7,6 км от резервной ячейки РУ 110 кВ ПС 220 кВ КИСК до вновь сооружаемой ПС 110 кВ, монтаж ПКУ 110 кВ - 2 шт. Заявитель: ООО ТК «Солнечный», Красноярский край, Емельяновский район (Дог. ТП №20.2400.12661.22). | N_3214_КЭ | 0.57751 | 0 | 0 | 0 | 0.57751 | 1.1028 | 0 | 0 | 0 | 1.1028 | 0.52526 | 90.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.52526 | 90.95% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12661.22. Заявитель: ООО ТК «Солнечный». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ - 1 шт. Заявитель: Кузьменко Виктор Иванович, Красноярский край, Емельяновский район, с. Шуваево (Дог. ТП № 20.2400.13820.22) | N_3239_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.13820.22. Заявитель: Кузьменко Виктор Иванович.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,042 км от ячеейк 0,4 кВ руб. №7 резерв и руб. №16 ТП-155 ПС №4 "Городская" 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в части замены коммутационных аппаратов в ячейках 0,4 кВ руб. 7 резерв и руб. 16 ТП-155, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (Дог. ТП № 20.2400.14003.22) | O_3256_КЭ | 1.7829 | 0 | 0 | 0 | 1.7829 | 0.01561 | 0 | 0 | 0 | 0.01561 | -1.7673 | -99.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7673 | -99.12% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.14003.22. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия от 26.12.2024 № 1.3/04/1334.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 3,166 км и КЛ 10 кВ протяженностью 3,046 км от ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1 от ПС 110 кВ №185 Имени Сморгунова, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "Научно-производственная компания "Катрен"", Красноярский край, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, п. Солонцы, квартал Площадка Западная, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:3107 (Дог. ТП № 20.2400.12157.22) | O_3270_КЭ | 0.55385 | 0 | 0 | 0 | 0.55385 | 5.1328 | 0 | 0 | 0 | 5.1328 | 4.579 | 826.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.579 | 826.7% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12157.22. Заявитель: АО "Научно-производственная компания "Катрен".
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,083 км от РУ 10 кВ яч. ф. 188-12 Резерв ПС 110 кВ Озерная (1 с.) и от РУ 10 кВ яч. ф. 188-13 Резерв ПС 110 кВ Озерная (2 с.), до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна, Красноярский край, Емельяновский район от ПС Озерная №188 до ТП г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.2855.23) | O_3317_КЭ | 0.041038 | 0 | 0 | 0 | 0.041038 | 0.041038 | 0 | 0 | 0 | 0.041038 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2855.23. Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,083 км от РУ 10 кВ яч. ф. 188-10 Резерв ПС 110 кВ Озерная (1 с.) и от РУ 10 кВ яч. ф. 188-11 Резерв ПС 110 кВ Озерная (2 с.), до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна, Красноярский край, Емельяновский район от ПС Озерная №188 до ТП г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.2854.23) | O_3318_КЭ | 0.041038 | 0 | 0 | 0 | 0.041038 | 0.041038 | 0 | 0 | 0 | 0.041038 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2854.23. Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Кедр», г. Красноярск, Центральный район, ул. Северное шоссе, район пиковой котельной, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300294:192 (Дог. ТП № 20.2400.8268.21). | O_3297_КЭ | 0.081756 | 0 | 0 | 0 | 0.081756 | 0.081756 | 0 | 0 | 0 | 0.081756 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.8268.21. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Кедр». Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки 10 кВ ПС 35/6кВ №21 «Емельяново-2» до границы участка заявителя, 1700м. Заявитель Лашаков Игорь Дмитриевич ( Дог.№20.24.24949.11 от 30.11.2011г. ). Емельяновский район, 7,8 км от Емельяново на север, кад.№24:11:0210108:61 | O_822_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022122 | 0 | 0 | 0 | 0.022122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.24.24949.11. Заявитель: Лашаков Игорь Дмитриевич. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км, установка комплектного распределительного устройства 10 кВ в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет», монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12846.22). | O_3226_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8481 | 0 | 0 | 0 | 3.8481 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12846.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,14 км от ВЛ 10 кВ ф. 2-08 ПС 110 кВ Советская до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,608 км от ВЛ 10 кВ ф. 54-31 ПС 110 кВ Академгородок до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт", Ул. Киренского (остановка «Студенческий городок», в районе разворотного кольца троллейбусов) (Дог. ТП № 20.2400.3755.23). | O_3372_КЭ | 14.4835 | 0 | 0 | 0 | 14.4835 | 15.0801 | 0 | 0 | 0 | 15.0801 | 0.59666 | 4.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.59666 | 4.12% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожания основного оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3755.23. Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт". Оплата за поставку оборудования.
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,55 км от ВКЛ 10 кВ ф. 49-53 ПС 110 кВ Юбилейная (3с) до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км от Яч. ф.49-34 Резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная (4с) до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,03 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт" г. Красноярск, Советский район, ул. 9 Мая, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 24:50:0400052:2632,24:50:0400052:87 (Дог. ТП № 20.2400.4106.23). | O_3373_КЭ | 19.0079 | 0 | 0 | 0 | 19.0079 | 12.2129 | 0 | 0 | 0 | 12.2129 | -6.795 | -35.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.795 | -35.75% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4106.23. Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт". Оплата за поставку оборудования. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия от 26.12.2024 № 1.3/04/1334.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф. 10-27 ПС №10 «Нагорная» 110/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО «Комсервис», г. Красноярск, Центральный район, ул. Брянская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300001:468 (Дог. ТП № 20.2400.9787.22) | O_3309_КЭ | 0.24185 | 0 | 0 | 0 | 0.24185 | 0.37444 | 0 | 0 | 0 | 0.37444 | 0.13259 | 54.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.13259 | 54.82% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и удорожания основного оборудования. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9787.22. Заявитель: ООО «Комсервис».Оплата за материалы. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,186 км от ВЛ 10 кВ ф.130-1 ПС 220 кВ Узловая до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.130-1, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕН-КРАСНОЯРСК", Красноярский край, г. Сосновоборск, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301008:4070 (Дог. ТП № 20.2400.3399.23) | O_3311_КЭ | 0.8244 | 0 | 0 | 0 | 0.8244 | 0.71236 | 0 | 0 | 0 | 0.71236 | -0.11205 | -13.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11205 | -13.59% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3399.23. Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕН-КРАСНОЯРСК". Отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км от ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово ПС 220/110/10 кВ №1 "Минусинская опорная" до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ОАО «РЖД», Красноярский край, Минусинский район, ст. Минусинск район, кадастровый номер 24:25:0000000:3581 (Дог. ТП № 20.2400.1517.23) | O_3333_КЭ | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0.18333 | 0.07624 | 0 | 0 | 0 | 0.07624 | -0.10709 | -58.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10709 | -58.41% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1517.23. Заявитель: ОАО «РЖД». Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, L=2х136 м от яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат" до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Реконструкция яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат". Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «ГОТИКА», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200075:667 (Дог. ТП № 20.2400.1968.21) | M_2578_КЭ | 10.6495 | 0 | 0 | 0 | 10.6495 | 9.7454 | 0 | 0 | 0 | 9.7454 | -0.90412 | -8.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.90412 | -8.49% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.1968.21. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «ГОТИКА». (учтено в скор. ИПР).
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10 кВ 160 кВА. Строительство КЛ-10 кВ, L=168 м. от оп. № 6/27 ВЛ-10 кВ ф. 1-03 до проектируемой ТП 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ, L=329 м. от оп. № 15/5 ф. 8-14 до второй проектируемой ТП 10 кВ. Монтаж двух ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Публичное акционерное общество «Ростелеком», Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 2 «а» (Дог. ТП № 20.2400.3458.21). | M_2648_КЭ | 0.0037968 | 0 | 0 | 0 | 0.0037968 | 0.0037968 | 0 | 0 | 0 | 0.0037968 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3458.21. Заявитель: Публичное акционерное общество «Ростелеком». Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: ООО Торговый дом «Партнер», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Айвазовского, зд. 16 строение 1 (Дог. ТП № 20.2400.1713.23). | O_3357_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16204 | 0 | 0 | 0 | 0.16204 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.14367.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТК Веста".
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «ПРОФТИМ», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Крайняя, 2Кл-10 кВ от ТП-732 до КТПН-6/0,4 кВ (Дог. ТП № 20.2400.7982.23). | O_3401_КЭ | 0.31673 | 0 | 0 | 0 | 0.31673 | 0.18195 | 0 | 0 | 0 | 0.18195 | -0.13478 | -42.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.13478 | -42.55% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.7982.23. Заявитель ООО «ПРОФТИМ». Отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,035 км от ВЛ 10 кВ ф.64-8 ПС №64 "Дрокино" 35/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Джиоев Андрей Иванович, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 803-й км. автодороги "Байкал" (правая сторона), кадастровый номер земельного участка 24:11:0290101:1808 (Дог. ТП № 20.2400.820.23) | O_3279_КЭ | 0.96471 | 0 | 0 | 0 | 0.96471 | 0.29365 | 0 | 0 | 0 | 0.29365 | -0.67106 | -69.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.67106 | -69.56% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.820.23. Заявитель Джиоев Андрей Иванович. Выполнение работ хозспособом.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО СЗ «Арс-Групп», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Норильская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100004:6607 (Дог. ТП № 20.2400.6699.23). | O_3395_КЭ | 1.2735 | 0 | 0 | 0 | 1.2735 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | -0.14352 | -11.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14352 | -11.27% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.6699.23. Заявитель ООО СЗ «Арс-Групп». Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Городов Павел Алексеевич, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, в районе совхоза "Удачный", участок №47, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:674 (Дог. ТП № 20.2400.6935.23). | O_3396_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63039 | 0 | 0 | 0 | 0.63039 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.6935.23. Заявитель Городов Павел Алексеевич.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Степаненко Алла Константиновна, Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:04:0100451:679 (Дог. ТП № 20.2400.7501.23). | O_3397_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50048 | 0 | 0 | 0 | 0.50048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.7501.23. Заявитель Степаненко Алла Константиновна.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (3 шт.) протяженностью 0,025 км каждая от ТП-269 ПС 110 кВ Полиграфкомбинат № 98, от ПП 7 ПС 110 кВ Северо-Западная № 122 и от ПП 8 ПС 110 кВ Советская 2 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СЗ "Стройиндустрия", Красноярский край, г. Красноярск, по ул. Сопочная до ул. Ленина; г. Красноярск, от пр. Свободный, в районе дома 29, по ул. Толстого, ул. Куйбышева, ул. Историческая, до ул. Ленина; г. Красноярск, от ул. Чкалова, вдоль ул. Волочаевская, по ул. Сопочная, до ул. Ленина. (Дог. ТП № 20.2400.9774.23) | O_3416_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26739 | 0 | 0 | 0 | 0.26739 | 0.26739 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.26739 | 0% | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.9774.23. Заявитель ООО "СЗ "Стройиндустрия".
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "СтройТрейд", Красноярский край, город Красноярск, г. Красноярск, ул. Судостроительная, от ТП3044 до ТП1А (ул. Судостроительная 27д/1) (Дог. ТП № 20.2400.11686.23) | O_3440_КЭ | 0.86817 | 0 | 0 | 0 | 0.86817 | 0.24822 | 0 | 0 | 0 | 0.24822 | -0.61995 | -71.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.61995 | -71.41% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.11686.23. Заявитель ООО "СтройТрейд". Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.11-18 ПС 110 кВ Боготольская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,014 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.11-18 ПС 110 кВ Боготольская (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Нижник Ирина Николаевна, Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 184А (Дог. ТП № 20.2400.9504.23) | O_3453_КЭ | 0.76247 | 0 | 0 | 0 | 0.76247 | 0.025407 | 0 | 0 | 0 | 0.025407 | -0.73706 | -96.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.73706 | -96.67% | Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.9504.23. Заявитель Нижник Ирина Николаевна. Строительство объекта не велось, в связи с нелегитимностью у Заявителя правоустанавливающих документов на объект технологического присоединения.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Перспектива», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 1. (Дог. ТП №20.2400.6515.20). | O_3376_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24762 | 0 | 0 | 0 | 0.24762 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2854.23. Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ - 1 шт. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Сибуголь", Красноярский край, Балахтинский район (Дог. ТП № 20.2400.14015.22) | O_3255_КЭ | 0.6862 | 0 | 0 | 0 | 0.6862 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | -0.57521 | -83.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.57521 | -83.82% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5285.23. Заявитель: Самойлов С.В. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Ников М.О., Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290202:271 (Дог. ТП № 20.2400.4426.23). | O_3361_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.095457 | 0 | 0 | 0 | 0.095457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4520.23. Заявитель: ООО «Сибна».
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4 кВ нежилого здания Заявитель Мещеряков С.В. г.Красноярск, ул.Шахтеров, 33, строение 12. (№20.2400.12252.13) | L_599_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2728.21. Заявитель: ООО «КрасЭлектроСеть». Выполнение работ хозспособом.
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от Яч.28 РП 207 ПС 220 кВ РП-220 КРАМЗ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,015 км, установка в яч. № 28 в РУ 10 кВ РП-207 вакуумным выключатель (1 шт.) шинный и линейным разъединители (2 шт.), трансформаторы тока (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Мурадян А.К., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гайдашовка, 8Д до РП (Дог. ТП № 20.2400.4331.24) | P_3532_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16244 | 0 | 0 | 0 | 0.16244 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5210.21. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Выполнение работ хозспособом.
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Центр - Весна С-213/С-214 до новой ПС 110/10 кВ Аквапарк для осуществления технологического присоединения строительно-оздоровительного комплекса с аквапарком и гостиницей и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры ООО "Термит". г. Красноярск. | K_904_КЭ | 7.9811 | 0 | 0 | 0 | 7.9811 | 7.5155 | 0 | 0 | 0 | 7.5155 | -0.46562 | -5.834% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.46562 | -5.834% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3677.18. Заявитель: ООО "Термит". Отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,644 кмЗаявитель ООО "Плодово-Ягодная станция" (станд.ст. Дог.№20.2400.2047.18 от 16.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:04:0301018:524 | M_884_КЭ | 4.5284 | 0 | 0 | 0 | 4.5284 | 0.22295 | 0 | 0 | 0 | 0.22295 | -4.3054 | -95.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.3054 | -95.08% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.2047.18. Заявитель: ООО "Плодово-Ягодная станция". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия от 26.12.2024 № 1.3/04/1331.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ марка АВББШВ (4х150) мм², L=94 м от РУ-0,4 кВ ТП - 6/0,4 кВА №157, строительство 2КЛ-0,4 кВ марка АВББШВ (4х150) мм², L=2х117 м от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №147 до границы земельного участка заявителя с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №147 с заменой ТМГ-400/6/0,4 кВ на ТМГ-1000/6/0,4 кВ и реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №157 с заменой ТМГ-315/6/0,4 кВ на ТМГ-630/6/0,4 кВ Заявитель ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, здание 98.(№ 20.2400.258.20). | L_942_КЭ | 0.058206 | 0 | 0 | 0 | 0.058206 | 0.090574 | 0 | 0 | 0 | 0.090574 | 0.032368 | 55.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.032368 | 55.61% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.258.20. Заявитель: ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от яч. № 3 резерв ТП-455, L=122 м. и яч. № 3 резервТП-481, L=620 м. до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская индустрия», Красноярский край, город Красноярск, улица Транзитная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600029:946 (Дог. ТП № 20.2400.5360.21) | M_2609_КЭ | 6.8256 | 0 | 0 | 0 | 6.8256 | 6.8256 | 0 | 0 | 0 | 6.8256 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5360.21. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская индустрия». Оплата КЗ образованной на 01.01.2024.
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4 кВ 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=150 м. от ВЛ-10 кВ ф.50-3 до вновь проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Красноярский край, Козульский район, р.п. Козулька, у.л Свердлова, кадастровый номер земельного участка 24:21:1101028:681 (Дог. ТП № 20.2400.3886.22). | N_2674_КЭ | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0.66036 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0.66036 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3886.22. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 200 м. от ТП№842, для технологического присоединения электроснабжения офисного комплекса, расположенного по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Копылова-ул. Корнеева, уч. №1, Заявитель ООО "Эвия" (Дог. ТП № 20.2400.5561.13) | M_368_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24294 | 0 | 0 | 0 | 0.24294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.5561.13. Заявитель: ООО "Эвия" .
4.1.1.3 | Строительство двухцепной отпайки 110 кВ от ВЛ 110 кВ Шарыповская-Инголь С-758, С-759 до проектируемой ПС 110 кВ протяженностью 0,049 км, монтаж ПКУ 110 кВ (2 шт.). Заявитель: Акционерного общества «Сибагро Биотех», Красноярский край, Шарыповский район, 3,4 км к северо-западу от г. Шарыпово (Дог. ТП № 20.2400.11020.22). | O_3210_КЭ_(нс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3. | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 127.2976 | 0 | 0 | 77.2853 | 50.0123 | 42.1265 | 0 | 0 | 35.3602 | 6.7663 | -85.1711 | -66.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | -41.9251 | -54.25% | -43.246 | -86.47% | нд
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 27.9941 | 0 | 0 | 0 | 27.9941 | 4.5875 | 0 | 0 | 0 | 4.5875 | -23.4066 | -83.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.4066 | -83.61% | нд
4.1.4.1 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) на ПС 110 кВ Илиган-тяговая до ТПС 110 кВ Илиган с образованием следующих ВЛ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Илиган-тяговая с отпайкой на ПС Уяр тяговая, протяженность 1 км; ВЛ 110 кВ Буйная – Илиган-тяговая, протяженностью 5,5 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3116БАМ_КЭ | 12.786 | 0 | 0 | 0 | 12.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.786 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.786 | -100% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: № 1.3/ 04/1302 от 08.09.2023; № 1.3./04/1553 от 12.10.2023; № 1.3/04/1726 от 13.11.2023, 1.3/04/1075 от 16.10.2024. Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.643.21. Заявитель ОАО "РЖД".
4.1.4.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая– Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая, протяженностью 3,800 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3117БАМ_КЭ | 10.3068 | 0 | 0 | 0 | 10.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.3068 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.3068 | -100% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: № 1.3/04/1301 от 08.09.2023; № 1.3/04/1552 от 12.10.2023; № 1.3/04/1725 от 13.11.2023, 1.3/04/1072 от 15.10.2024. Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.4830.20. Заявитель ОАО "РЖД".
4.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ, L=160 м. от ВКЛ- 6 кВ ПС 154-оп. 54 в ст. СНТ Химик до земельного участкам Заявителя. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Конэкс", г. Красноярск, ул. Тамбовская, зд.5, строение 20, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500267:115.(Дог. ТП № 20.2400.10117.16) | M_588_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.10117.16. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Конэкс".
4.1.4.1 | Строительство 2 БКТП- 6/0,4 кВ 2500 кВА; строительство двух КЛ-6 кВ от РУ 10 яч. № 13 и яч.№ 38 кВ ПС №4 «Городская» 110/10кВ до проектируемых 2 БКТП ориентировочной длиной 135 м. каждая, переподключение существующих КЛ 6кВ, питающих ТП 1102 из ячеек 6 кВ №13 и №38 ПС 110 кВ Городская № 4 на разные секции шин проектируемой ТП 6 кВ, монтаж комплексов коммерческого учёта 0,4 кВ-16 шт. Заявитель Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской парк", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, 151, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300287:400. (Дог. ТП № 20.2400.673.22). | N_2681_КЭ | 4.9013 | 0 | 0 | 0 | 4.9013 | 4.5875 | 0 | 0 | 0 | 4.5875 | -0.31383 | -6.403% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.31383 | -6.403% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.673.22. Заявитель: Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской парк". Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 99.3035 | 0 | 0 | 77.2853 | 22.0181 | 37.539 | 0 | 0 | 35.3602 | 2.1787 | -61.7645 | -62.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -41.9251 | -54.25% | -19.8394 | -90.1% | нд
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.86-04 на участке оп.№1-оп.№104 с заменой опор и провода на СИП-3 1х70 мм.кв 6823 м. Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей оп.№104 ф.86-04 на железобетонных опорах с применением провода СИП-3 1х70 мм.кв до места установки СТП 10 кВ Заявителя L= 220 м . Заявитель ООО "Красресурс и К." Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 17-й км (справа) автодороги Красноярск-Енисейск, участок №2. Ориентир д. Старцево. Участок находится примерно в 500м от ориентира по направлению на северо-запад, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330201:501 (№20.2400.3304.18) | L_814_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30126 | 0 | 0 | 0.29293 | 0.0083297 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.3304.18. Заявитель: ООО "Красресурс и К.". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.1.4.2 | Реконструкция ячеек В6 1Т, В6 2 Т, СВ 6 кВ КРУН 6 кВ ПС 110 кВ Северная с заменой выключателей на вакуумные с выкатными элементами, заменой трансформаторов тока. Строительство нового КРУН-6 кВ ПС 110 кВ Северная совмещенного с обще подстанционным пунктом управления в целях осуществления технологического присоединения электроустановки заявителя АО «Транснефть – Западная Сибирь» расположенной: Красноярский край, Ачинский район, д. Большая Салырь.(Договор ТП № 20.2400.9869.22). | O_3216_КЭ | 76.2779 | 0 | 0 | 76.2779 | 0 | 22.3258 | 0 | 0 | 22.3258 | 0 | -53.9521 | -70.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | -53.9521 | -70.73% | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.9869.22. Заявитель: АО «Транснефть – Западная Сибирь». Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: 1.3/22/52 от 05.12.2024; 1.3/04/672 от 27.12.2024; 1.3/04/671 от 27.12.2024.
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 303 в части установки дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ, L=317 м. от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 303 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей Ангара-Север", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, 77, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100109:1401 (Дог. ТП № 20.2400.6526.22). | N_2670_КЭ | 0.94656 | 0 | 0 | 0.94656 | 0 | 0.92422 | 0 | 0 | 0.92422 | 0 | -0.022343 | -2.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.022343 | -2.36% | 0 | 0% | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.6526.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей Ангара-Север". Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Тамтачет №17 в части замены существующего силового трансформатора 6,3 МВА на трансформатор большей мощности не менее 10 МВА, реконструкция в ячейке присоединения ф.№17-20 ПС 110/10 кВ «Тамтачет» №17 в части замены выключателя ВК-10-630-20 на выключатель ВВ/TEL-10 (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ от Присоединение ф.17-20 ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км., монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12847.22). | O_3227_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53195 | 0 | 0 | 0.44671 | 0.085237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.12847.22. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ на участке опор №2 до опоры №3 ВЛ-10кВ ф. 27-07 с заменой кабеля ААБл-10 3х50 на кабель 3хАПвПу2г (1х240/50) мм2, протяженностью 0,150 км , монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Мясников Александр Сергеевич, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, земельный участок 35 А/2, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:837 (Дог. ТП № 20.2400.11371.23) | O_3437_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63482 | 0 | 0 | 0.60492 | 0.029898 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024 году не планировалось. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.11371.23. Заявитель: Мясников Александр Сергеевич.
4.1.4.2 | Создание устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Камала-2 и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-805), ВЛ 110 кВ Буйная – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806), устанавливаемой на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г. | M_3121БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: № 1.3/04/1313 от 11.09.2023; № 1.3/04/1549 от 12.10.2023; № 1.3/04/1730 от 14.11.2023. Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.637.21. Заявитель ОАО "РЖД".
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская (С-5), и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайкой Зыково тяг. (С-6) с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью по цепи 39,9 км (С-5: 17,3 км, С-6: 22,6 км) и с заменой грозозащитного троса, общей протяженностью по трассе 28,9 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.3810.20 от 06.10.2022 г. | L_3119БАМ_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089902 | 0 | 0 | 0 | 0.089902 | 0.089902 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.089902 | 0% | Отклонение от плана текущего периода связано с выполнением ПИР хозспособом.
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага – Березовская тяговая (С-801) с заменой провода в магистрали, протяженнотью 0,6 км, со строительстовм отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) в части замены существующей опоры №104 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,6 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3113БАМ_КЭ | 3.1189 | 0 | 0 | 0 | 3.1189 | 0.00042029 | 0 | 0 | 0 | 0.00042029 | -3.1185 | -99.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.1185 | -99.99% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: № 1.3/04/1301 от 08.09.2023; № 1.3/04/1552 от 12.10.2023; № 1.3/04/1725 от 13.11.2023, 1.3/04/1072 от 15.10.2024. Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.4830.20. Заявитель ОАО "РЖД".
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с заменой провода в магистрали, протяженностью 1,75 км, со строительством отпайки на ПС Уяр тяговая (С-54) в части замены существующей опоры №9 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,35 км (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3114БАМ_КЭ | 8.008 | 0 | 0 | 0 | 8.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.008 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.008 | -100% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: № 1.3/ 04/1302 от 08.09.2023; № 1.3./04/1553 от 12.10.2023; № 1.3/04/1726 от 13.11.2023, 1.3/04/1075 от 16.10.2024. Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.643.21. Заявитель ОАО "РЖД".
4.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21) и реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22) на участке от ПС Левобережная до опоры № 2 с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью 0,2 км и с заменой грозотроса, общей протяженностью 0,2 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | L_3120БАМ_КЭ | 2.8272 | 0 | 0 | 0 | 2.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8272 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.8272 | -100% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: № 1.3/04/1297 от 07.09.2023; № 1.3/04/1548 от 12.10.2023; № 1.3/04/1723 от 13.11.2023, 1.3/04/1071 от 15.10.2024. Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.584.22. Заявитель ОАО "РЖД".
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С41/С-44 Саянская-тяг. – Абакумовка-тяг. с заменой провода в магистрали, протяженностью 0,6 км, со строительством ответвления на ПС Ирбейская-тяг. до ТПС Агул с заменой анкерной опоры №296 на отпаечную, протяженностью 2,83 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.1926.22 от 06.06.2022 г. | L_3118БАМ_КЭ | 8.064 | 0 | 0 | 0 | 8.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.064 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.064 | -100% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: № 1.3/04/1296 от 07.09.2023; № 1.3/04/1551 от 12.10.2023; № 1.3/04/1724 от 13.11.2023, 1.3/04/1070 от 15.10.2024. Выполнение работ по договору ТП № 20.2400.1926.22. Заявитель ОАО "РЖД".
4.1.4.2 | Монтаж (замена) трансформаторов тока из ячейки № ф. 8-21 РУ-6 в яч. № ф.8-09 ПС 110/6 кВ № 8 «Лесосибирский ЛДК-2». Заявитель Акционерное общество "Красноярская региональная энергетическая компания", г. Лесосибирск, от ПС № 8 в районе жилого дома № 2а по ул. Горького до КТП 8-09-6 в районе жилого дома № 1 мкр. Боровой 9 кв-л. (Дог. ТП № 20.2400.7754.21) | N_2635_КЭ | 0.06084 | 0 | 0 | 0.06084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06084 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.06084 | -100% | 0 | 0% | Работы выполнены в рамках эксплуатации. Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.7754.21. Заявитель: Акционерное общество "Красноярская региональная энергетическая компания".
4.1.4.2 | Реконструкция ТП-1077 с заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, заменой коммутационных аппаратов в яч. № 12 и яч. № 1, заменой предохранителей в ячейках присоединения силовых трансформаторов. Реконструкция двух КЛ-0,4 кВ в части замены кабеля на кабель большего сечения. Заявитель Акционерное общество "Сибагропромстрой", Красноярский край, г Красноярск, Советский район, пр-кт Ульяновский, 1а (Дог. ТП № 20.2400.4985.21) | N_2606_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 12.7305 | 0 | 0 | 10.7656 | 1.965 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ в рамках договора ТП №20.2400.4985.21. Заявитель: Акционерное общество "Сибагропромстрой".
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 894.6734 | 0 | 0 | 389.5463 | 505.1272 | 628.1511 | 0 | 0 | 356.7965 | 271.3546 | -266.5223 | -29.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -32.7498 | -8.407% | -233.7725 | -46.28% | нд
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 298.3385 | 0 | 0 | 156.7297 | 141.6088 | 152.2105 | 0 | 0 | 103.259 | 48.9515 | -146.128 | -48.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | -53.4707 | -34.12% | -92.6574 | -65.43% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 241.653 | 0 | 0 | 136.2644 | 105.3886 | 89.7164 | 0 | 0 | 82.2688 | 7.4476 | -151.9366 | -62.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | -53.9956 | -39.63% | -97.941 | -92.93% | нд
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №16 «Чунояр» с заменой трансформатора напряжения 1 секции 35 кВ в количестве 1 шт., с. Чунояр, Богучанский район | M_2781_КЭ | 0.00019845 | 0 | 0 | 0.00019845 | 0 | 0.00019845 | 0 | 0 | 0.00016537 | 3.308e-05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.308e-05 | -16.67% | 3.308e-05 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Приобретение ТМЦ.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 34 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2835_КЭ | 0.66036 | 0 | 0 | 0.66036 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Приобретение ТМЦ.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/35/10кВ №45 "Емельяново-110" с заменой трансформаторов напряжения 1-й и 2-й секции шин - 2 шт. | O_3764_КЭ | 0.29376 | 0 | 0 | 0.29376 | 0 | 0.22032 | 0 | 0 | 0.22032 | 0 | -0.073441 | -25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.073441 | -25% | 0 | 0% | Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №28 "Дачная" 35/6кВ с заменой трансформатора 1Т ТМ-35/6 кВ 16 МВА - 1 шт., г. Красноярск, Октябрьский район | O_3807_КЭ | 8.3468 | 0 | 0 | 8.3468 | 0 | 2.8551 | 0 | 0 | 2.8551 | 0 | -5.4916 | -65.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.4916 | -65.79% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Предоставление документов на оплату после окончания платежного периода.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с установкой ДГР с плавным регулированием тока – 4 шт., и оснащением системой определения поврежденного фидера (ОПФ) – 2 шт., г. Красноярск, Советский район | O_3811_КЭ | 1.2468 | 0 | 0 | 1.2468 | 0 | 20.5801 | 0 | 0 | 20.5801 | 0 | 19.3333 | 1551% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19.3333 | 1551% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия от 25.12.2024 No 1.3/04/1316.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с установкой двух дополнительных ТСН и установкой токоограничивающих реакторов в количестве 4 шт., г. Красноярск, Советский район | O_3812_КЭ | 33.4771 | 0 | 0 | 33.4771 | 0 | 13.5016 | 0 | 0 | 13.5016 | 0 | -19.9756 | -59.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.9756 | -59.67% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия от 25.12.2024 No 1.3/04/1316.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №181 «Весна-2» с заменой устройств РЗА – 47 шт., г. Красноярск, Советский район. | O_3815_КЭ | 69.2741 | 0 | 0 | 63.082 | 6.1921 | 16.5424 | 0 | 0 | 16.5424 | 0 | -52.7317 | -76.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -46.5396 | -73.78% | -6.1921 | -100% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия от 25.12.2024 No 1.3/04/1316.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ №11 "Енисейская" с заменой аккумуляторной батареи, 128 элементов, г. Енисейск, Енисейский район. | M_2825_КЭ | 2.3748 | 0 | 0 | 2.3748 | 0 | 2.3748 | 0 | 0 | 2.3748 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Приобретение ТМЦ.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 59 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2896_КЭ | 0.66036 | 0 | 0 | 0.66036 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Приобретение ТМЦ.
4.2.1.1 | Модернизация РЗА и АСУ ТП ЦПС 110 кВ "Имени Сморгунова", Красноярский край, п. Солонцы | M_2854_КЭ | 0.73503 | 0 | 0 | 0.73503 | 0 | 2.5843 | 0 | 0 | 2.5843 | 0 | 1.8493 | 251.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.8493 | 251.6% | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования. Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ №121 «Мясокомбинат» с заменой поврежденных в результате аварии трансформаторов напряжения ТН 2сек 35кВ – 3 шт., г. Красноярск | O_3796_КЭ | 0.35987 | 0 | 0 | 0.35987 | 0 | 0.26774 | 0 | 0 | 0.26774 | 0 | -0.092131 | -25.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.092131 | -25.6% | 0 | 0% | Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 10/0,4кВ №745 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3731_КЭ | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.044044 | 0 | 0 | 0.044044 | 0 | -0.075956 | -63.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.075956 | -63.3% | 0 | 0% | Снижение стоимости разработки проектной документации, в результате выполнения работ хоз. способом.
4.2.1.1 | Реконструкция здания РП-10 кВ №77 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания РП) | O_3732_КЭ | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.0079413 | 0 | 0 | 0.0079413 | 0 | -0.11206 | -93.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11206 | -93.38% | 0 | 0% | Снижение стоимости разработки проектной документации, в результате выполнения работ хоз. способом.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с заменой выключателей, разъединителей и трансформаторов тока в ячейках ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I цепь, ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая II цепь на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3103БАМ_КЭ | 66.8833 | 0 | 0 | 0 | 66.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.8833 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -66.8833 | -100% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: № 1.3/04/3 от 10.01.2023; № 1.3/04/1550 от 12.10.2023; № 1.3/04/1731 от 14.1.2023, 1.3/04/1076 от 16.10.2024.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с установкой АОПО на и реконструкция ПС 500 кВ "Тайшет" транзита Канск – Тайшет с реализацией управляющих воздействий на ОН. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3105БАМ_КЭ | 20.37 | 0 | 0 | 0 | 20.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.37 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.37 | -100% | Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: № 1.3/04/3 от 10.01.2023; № 1.3/04/1550 от 12.10.2023; № 1.3/04/1731 от 14.1.2023, 1.3/04/1076 от 16.10.2024.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Дрокино" №64 35/10кВ с заменой трансформаторов 1Т, 2Т 2х6,3 МВА на ТР 2х16 МВА, Емельяновский район. (перегруженный центр питания) | M_2810_КЭ | 9.4967 | 0 | 0 | 9.4967 | 0 | 1.1135 | 0 | 0 | 1.1135 | 0 | -8.3832 | -88.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.3832 | -88.27% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнены ПИР. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия от 25.12.2024 No 1.3/04/1326.
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-1-4-4/22*315 (аварийное состояние здания), г. Ужур, ПО ЗЭС | N_2947_КЭ | 0.57927 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ №85 "Зыково" с заменой выключателя 10 кВ ф.85-1 - 1 шт. | O_3760_КЭ | 1.2454 | 0 | 0 | 3.17e-06 | 1.2454 | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 1.3315 | 0.086085 | 6.912% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.17e-06 | -100% | 0.086088 | 6.912% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №42 "Березовская" 110/35/6кВ с заменой дефектных выключателей в яч ф.42-16, ф.42-11 | O_3761_КЭ | 2.2037 | 0 | 0 | 0.00033548 | 2.2034 | 1.8182 | 0 | 0 | 8.6736e-19 | 1.8182 | -0.38555 | -17.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00033548 | -100% | -0.38522 | -17.48% | Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур на закупку оборудования.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ №139 "Солнечный" с заменой выключателя 10 кВ ф.139-7, ф.139-15 - 2 шт. | O_3759_КЭ | 2.2037 | 0 | 0 | 6.34e-06 | 2.2037 | 1.2483 | 0 | 0 | -4.9084e-17 | 1.2483 | -0.95546 | -43.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.34e-06 | -100% | -0.95545 | -43.36% | Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур на закупку оборудования.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ №92 "Юго-Западная" с заменой выключателя 6 кВ ф.92-14, ф.92-29 - 2 шт. | O_3758_КЭ | 2.2037 | 0 | 0 | 6.34e-06 | 2.2037 | 2.1692 | 0 | 0 | 0.11736 | 2.0518 | -0.034569 | -1.569% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.11735 | 1851024% | -0.15192 | -6.894% | Отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №71 "Весна" 110/10кВ с заменой дефектной ячейки ф.71-62 | O_3765_КЭ | 1.2103 | 0 | 0 | 1.2103 | 0 | 1.107 | 0 | 0 | 1.0571 | 0.049971 | -0.10325 | -8.531% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15323 | -12.66% | 0.049971 | 0% | Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Емельяново" с заменой дефектных выключателей на вакуумный яч №16, 18, 20, 22, 24, 9, 11, 15, 19, 21, 23 | O_3762_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099 | 0 | 0 | 0.00825 | 0.00165 | 0.0099 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00825 | 0% | 0.00165 | 0% | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №134 "Солонцы" 110/10кВ с заменой дефектного выключателя на вакуумный ф.134-2, ф.134-6 | O_3763_КЭ | 2.2037 | 0 | 0 | 2.2037 | 0 | 1.5599 | 0 | 0 | 1.5599 | 0 | -0.64383 | -29.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.64383 | -29.22% | 0 | 0% | Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №16 "Пролетарская"с заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели и с заменой КРУН-10 кВ | O_3703_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0018 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0015 | 0% | 0.0003 | 0% | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 6/0,4кВ №463 Свердловского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3723_КЭ | 0.92503 | 0 | 0 | 0.92503 | 0 | 0.17076 | 0 | 0 | 0.17076 | 0 | -0.75427 | -81.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.75427 | -81.54% | 0 | 0% | Снижение стоимости разработки проектной документации, в результате выполнения работ хоз. способом.
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 10/0,4кВ №858 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3730_КЭ | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.20722 | 0 | 0 | 0.20722 | 0 | 0.087221 | 72.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.087221 | 72.68% | 0 | 0% | Увеличение стоимости проектных работ, в связи с изменением тех. решения на стадии проектирования, без изменения полной стоимости строительства.
4.2.1.1 | Реконструкция РП 135 (Советский РЭС) с заменой РУ-10кВ 15 ячеек. - с установкой комплектной установки постоянного оперативного тока модульного типа. - с установкой селективной оптоволоконной защиты от дуговых замыканий шин 10кВ. - с оснащением присоединений 10кВ системой определения поврежденного фидера распределенной структуры при ОЗЗ. - с оснащением системой ССПИ, ТМ и выдачи сигналов на верхний уровень | L_2095_КЭ | 14.339 | 0 | 0 | 10.2521 | 4.0869 | 18.1007 | 0 | 0 | 17.1549 | 0.94588 | 3.7617 | 26.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.9028 | 67.33% | -3.141 | -76.86% | Отрицательное значение по остатку освоения капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования.
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 56.6855 | 0 | 0 | 20.4652 | 36.2202 | 62.4941 | 0 | 0 | 20.9902 | 41.5039 | 5.8086 | 10.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.52496 | 2.565% | 5.2836 | 14.59% | нд
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_57_КЭ (м) | 8.8557 | 0 | 0 | 1.6616 | 7.1942 | 14.1929 | 0 | 0 | 5.1365 | 9.0563 | 5.3371 | 60.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.475 | 209.1% | 1.8622 | 25.88% | Выполнение работ раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах, без изменения полной стоимости строительства.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №25 "Уяр городская". г. Уяр. | J_59_КЭ (ж) | 3.9985 | 0 | 0 | 3.9985 | 0 | 3.3822 | 0 | 0 | 3.1952 | 0.18702 | -0.61633 | -15.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.80336 | -20.09% | 0.18702 | 0% | Оплата за выполненные работы (мероприятия программы ССПИ). Отклонение от плана текущего периода, связано со снижением стоимости в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №42 "Березовская". пгт. Березовка. | J_59_КЭ (з) | 2.1744 | 0 | 0 | 2.1744 | 0 | 2.0255 | 0 | 0 | 1.6574 | 0.3681 | -0.1489 | -6.848% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.517 | -23.78% | 0.3681 | 0% | Оплата за выполненные работы (мероприятия программы ССПИ). Отклонение от плана текущего периода, связано со снижением стоимости в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/6 кВ №11 "Решоты". пгт. Нижняя пойма. | J_59_КЭ (к) | 2.1449 | 0 | 0 | 2.1449 | 0 | 2.0174 | 0 | 0 | 1.6005 | 0.41694 | -0.1275 | -5.944% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.54444 | -25.38% | 0.41694 | 0% | Оплата за выполненные работы (мероприятия программы ССПИ). Отклонение от плана текущего периода, связано со снижением стоимости в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская". г. Енисейск. | J_59_КЭ (ц) | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 3.6721 | 0 | 0 | 1.2122 | 2.4599 | 0.014103 | 0.3855% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.2122 | 0% | -1.1981 | -32.75% | Выполнение работ раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах, без изменения полной стоимости строительства.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №36 "Вознесенка". с. Вознесенка. | J_59_КЭ(л) | 4.6965 | 0 | 0 | 0 | 4.6965 | 4.8057 | 0 | 0 | 0.17381 | 4.6319 | 0.1092 | 2.325% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.17381 | 0% | -0.064609 | -1.376% | Выполнение работ раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах, без изменения полной стоимости строительства.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПП 110 кВ №17 Боготольский. Боготольский р-н, г. Боготол. | K_1859_КЭ_(и) | 2.4712 | 0 | 0 | 0 | 2.4712 | 0.2878 | 0 | 0 | 0 | 0.2878 | -2.1834 | -88.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.1834 | -88.35% | Оплата за выполненные работы (мероприятия программы ССПИ). Отклонение от плана текущего периода, связано со снижением стоимости в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №101 Гидростроитель.г. Дивногорск. | K_1859_КЭ_(к) | 2.1298 | 0 | 0 | 0 | 2.1298 | 1.8082 | 0 | 0 | 0.1138 | 1.6944 | -0.3216 | -15.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1138 | 0% | -0.43541 | -20.44% | Оплата за выполненные работы (мероприятия программы ССПИ). Отклонение от плана текущего периода, связано со снижением стоимости в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская. Рыбинский р-н, г. Бородино. | K_1859_КЭ_(л) | 2.2282 | 0 | 0 | 0 | 2.2282 | 3.5958 | 0 | 0 | 0.77694 | 2.8189 | 1.3675 | 61.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.77694 | 0% | 0.59061 | 26.51% | Выполнение работ раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах, без изменения полной стоимости строительства.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №19 Козульская. Козульский р-н, пгт. Козулька. | K_1859_КЭ_(п) | 4.4641 | 0 | 0 | 0 | 4.4641 | 1.2609 | 0 | 0 | 0.21562 | 1.0452 | -3.2032 | -71.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.21562 | 0% | -3.4189 | -76.59% | Оплата за выполненные работы (мероприятия программы ССПИ). Отклонение от плана текущего периода, связано со снижением стоимости в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПП 110 кВ №17 "Боготольский". г. Боготол. | J_57_КЭ (о) | 0.30394 | 0 | 0 | 0.30394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30394 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.30394 | -100% | 0 | 0% | Разработка рабочей документации выполнена в предшествующем плановому периоде.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №101 "Гидростроитель". г. Дивногорск. | J_57_КЭ (п) | 0.30394 | 0 | 0 | 0.30394 | 0 | 0.7689 | 0 | 0 | 0.7689 | 0 | 0.46497 | 153% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.46497 | 153% | 0 | 0% | Выполнение работ раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах, без изменения полной стоимости строительства.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №1 "Бородинская". г. Бородино. | J_57_КЭ (р) | 0.30394 | 0 | 0 | 0.30394 | 0 | 0.76877 | 0 | 0 | 0.76877 | 0 | 0.46484 | 152.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.46484 | 152.9% | 0 | 0% | Выполнение работ раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах, без изменения полной стоимости строительства.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №19 "Козульская". пгт. Козулька. | J_57_КЭ (ф) | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1.7715 | 0 | 0 | 0.17239 | 1.5991 | 1.4415 | 436.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15761 | -47.76% | 1.5991 | 0% | Выполнение работ раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах, без изменения полной стоимости строительства.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №57 "Большая Мурта". пгт. Большая Мурта. | J_57_КЭ (х) | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 1.1319 | 343% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1319 | 343% | 0 | 0% | Выполнение работ раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах, без изменения полной стоимости строительства.
4.2.1.2 | Техперевооружение РП-133 с установкой шкафа определения повреждения фидера (ОПФ), г. Красноярск, Октябрьский район | M_2829_КЭ | 0.71269 | 0 | 0 | 0.71269 | 0 | 0.71269 | 0 | 0 | 0.71269 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса.
4.2.1.2 | Модернизация каналов связи от объектов диспетчеризации до диспетчерских пунктов с централизацией функций оперативно - технологического и ситуационного управления (строительство ВОЛС 600 км.) | J_797_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_59_КЭ(м) | 3.1379 | 0 | 0 | 0 | 3.1379 | 2.1649 | 0 | 0 | 0.16702 | 1.9979 | -0.97292 | -31.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.16702 | 0% | -1.1399 | -36.33% | Оплата за выполненные работы (мероприятия программы ССПИ). Отклонение от плана текущего периода, связано со снижением стоимости в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №31 "Парная". с. Парная. | J_57_КЭ (с) | 8.2014 | 0 | 0 | 8.2014 | 0 | 13.5534 | 0 | 0 | 2.3422 | 11.2112 | 5.352 | 65.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.8591 | -71.44% | 11.2112 | 0% | Выполнение работ раньше графика (мероприятия программы ССПИ), в связи с наличием оборудования на складах, без изменения полной стоимости строительства.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_57_КЭ (у) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1705 | 0 | 0 | 0.1705 | 0 | 0.1705 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1705 | 0% | 0 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №31 Парная. Шарыповский р-н, с. Парная. | K_1859_КЭ_(м) | 2.1765 | 0 | 0 | 0 | 2.1765 | 1.4746 | 0 | 0 | 0.079119 | 1.3955 | -0.70189 | -32.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.079119 | 0% | -0.78101 | -35.88% | Оплата за выполненные работы (мероприятия программы ССПИ). Отклонение от плана текущего периода, связано со снижением стоимости в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №28 Солянская. Рыбинский р-н, с. Новая Солянка. | K_1859_КЭ_(н) | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 1.8578 | 1.5424 | 0 | 0 | 0.12915 | 1.4132 | -0.31541 | -16.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.12915 | 0% | -0.44456 | -23.93% | Оплата за выполненные работы (мероприятия программы ССПИ). Отклонение от плана текущего периода, связано со снижением стоимости в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №20 Карьер. Канский р-н, с. Польное. | K_1859_КЭ_(о) | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 2.2061 | 1.0561 | 0 | 0 | 0.13561 | 0.92047 | -1.15 | -52.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.13561 | 0% | -1.2857 | -58.28% | Оплата за выполненные работы (мероприятия программы ССПИ). Отклонение от плана текущего периода, связано со снижением стоимости в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ.
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 525.4066 | 0 | 0 | 175.301 | 350.1056 | 406.4121 | 0 | 0 | 187.7295 | 218.6827 | -118.9944 | -22.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.4285 | 7.09% | -131.4229 | -37.54% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 513.0234 | 0 | 0 | 170.2775 | 342.7459 | 394.6757 | 0 | 0 | 178.833 | 215.8427 | -118.3477 | -23.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.5555 | 5.024% | -126.9032 | -37.03% | нд
4.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ 10 кВ ф. 10-39 с прокладкой КЛ-10 кВ от оп.№ 8 до оп. №9 протяженностью 0,380 км в Советском РЭС ПО КЭС, г. Красноярск | N_2957_КЭ | 0.26297 | 0 | 0 | 0.26297 | 0 | 0.66713 | 0 | 0 | 0.66713 | 0 | 0.40416 | 153.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.40416 | 153.7% | 0 | 0% | Отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 6 кВ на участке РП-88 – ТП-264 ориентировочной протяженностью 0,835 км. Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300290:105. Соглашение № 56.2400.5426.22 от 06.05.2022 с Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов» | O_2682_КЭ | 3.9507 | 0 | 0 | 0 | 3.9507 | 3.3811 | 0 | 0 | 0 | 3.3811 | -0.56961 | -14.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.56961 | -14.42% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.5426.22 от 06.05.2022 №56 с МАУ "ЦСК". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений).
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП 10 кВ с. Барабаново, с. Куваршино, общая протяженность 6.8 км .Красноярский край, Емельяновский район, д. Барабаново, ул. Новая, 10 «Церковь Параскевы Пятницы». 56.2400.5635.22 от 14.07.2022 с КГКУ "ТИЦ" | N_2686_КЭ | 0.58785 | 0 | 0 | 0 | 0.58785 | 0.58785 | 0 | 0 | 0 | 0.58785 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция объекта: КЛ 10 кВ от ТП 1126 до ТП 1128; ВКЛ 0,4 кВ от ТП 166 до ж. д. ул. Ленина, ул. П.Коммуны. Соглашение № 56.2400.8158.21 от 14.12.2021 с ООО "КБС «КБС-Центральный» | M_2627_КЭ | 0.070153 | 0 | 0 | 0 | 0.070153 | 0.070153 | 0 | 0 | 0 | 0.070153 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.8158.21 от 14.12.2021 с ООО "КБС «КБС-Центральный».
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 51-06-06: разделение ВЛ с подключением участка 0,72 км к вновь установленной КТП 6/0,4 кВ от ф. 51-06, п. Стрелка | M_2858_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00032666 | 0 | 0 | 0.00032666 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП 10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп. 1-70), ориентировочной протяженностью 3х170 м, в том числе методом ГНБ 150 м, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Норильская, 14 «Г», участок 2. Соглашение № 56.2400.5871.23 от 29.06.2023 с Кантемировым Е.М. | O_3351_КЭ | 1.4037 | 0 | 0 | 0 | 1.4037 | 0.73069 | 0 | 0 | 0 | 0.73069 | -0.67296 | -47.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.67296 | -47.94% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.5871.23 от 29.06.2023 с Кантемировым Е.М. Выполнены ПИР хозспособом. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 133-8-2 с заменой голого провода на СИП - 0,5 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3737_КЭ | 3.0911 | 0 | 0 | 3.0911 | 0 | 2.7208 | 0 | 0 | 2.7208 | 0 | -0.37025 | -11.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.37025 | -11.98% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф. 49-74 до РП-59, г. Красноярск, ул. 9 Мая, Советского района. | M_2701_КЭ | 0.16224 | 0 | 0 | 0.16224 | 0 | 0.16224 | 0 | 0 | 0.16224 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.72-1 со строительством отпайки от оп.№40/4 до вновь установленой КТП-10/0,4 160 кВА протяженностью 0,45 км с последующим разделением ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 72-1-2, с. Юксеево Большемуртинского района, ПО СЭС | N_2954_КЭ | 0.0035522 | 0 | 0 | 0.0035522 | 0 | 0.0035522 | 0 | 0 | 0.0035522 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ЛЭП 110 кВ, С-13/С-14, «ТЭЦ-2-Октябрьская с отпайкой на ПС Юго-Западная» прояженностью 0,272 км. Соглашение № 56.2400.5437.22 от 06.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Тихие зори) | N_2658_КЭ | 11.2997 | 0 | 0 | 0 | 11.2997 | 0.10573 | 0 | 0 | 0 | 0.10573 | -11.194 | -99.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.194 | -99.06% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.5437.22 от 06.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Тихие зори). Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия № 1.3/04/1347 от 14.09.2024.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Карапсель» - ПС «Новосмоленка» (Т-66), пролеты опор 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, проводом АС-50/8 мм2, протяженностью 0,820 км; в связи со строительством объекта «Строительство автомобильной дороги М-53 «Байкал»- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км1045-км1061 (обход г. Канска), Красноярский край», на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 28.12.2021 дело № А33-7462/2020 | N_2669_КЭ | 7.114 | 0 | 0 | 0 | 7.114 | 6.9006 | 0 | 0 | 0 | 6.9006 | -0.21338 | -3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.21338 | -3% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение обязательств на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 28.12.2021 дело № А33-7462/2020.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ C-225/C-226 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 25,08 га. | N_2963_КЭ | 0.26588 | 0 | 0 | 0.26588 | 0 | 0.26588 | 0 | 0 | 0.26588 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ C-273/C-274 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 16,97 га. | N_2964_КЭ | 3.6579 | 0 | 0 | 3.6579 | 0 | 3.6579 | 0 | 0 | 3.6579 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ от ТП-33-03-8 и ТП-33-03-23 общей протяженностью 1,828 км, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Бебеля, ул. Советская, ул. Карла Либекнехта, ул. Энгельса. Соглашение № 56.2400.7905.23 от 25.08.2023 с АО "Балахтинское ДРСУ" | O_3378_КЭ | 4.8864 | 0 | 0 | 0 | 4.8864 | 5.3957 | 0 | 0 | 0 | 5.3957 | 0.50929 | 10.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.50929 | 10.42% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования. Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.7905.23 от 25.08.2023 с АО "Балахтинское ДРСУ". Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Скорректированы сроки выполнения на текущий период, в связи с невозможностью отключений в ОЗП.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-247/С-248 ПС «Центр» - ПС «Восточная» в пролете опор №6-8 Соглашение № 41.2400.11617.18 от 20.12.2018 с ООО "СКБ" | K_747_КЭ | 1.0698 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 1.0698 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 41.2400.11617.18 от 20.12.2018 с ООО "СКБ". Оплата КЗ образованной на 01.01.2024.
4.2.2.1 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Минусинская Опорная-Идринская с отпайками (С-93) с установкой молниезащиты ВЛ 110 кВ мультикамерными разрядниками закрытого типа РМКЗ-110 | N_2667_КЭ | 10.58 | 0 | 0 | 10.58 | 0 | 9.7161 | 0 | 0 | 9.7161 | 0 | -0.86391 | -8.166% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.86391 | -8.166% | 0 | 0% | Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ (с переподключением части потребительских фидеров), общей протяженностью - 8,1 км, от ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Весна – 2 в связи со строительством РП. г. Красноярск, Советский район | O_3813_КЭ | 0.053313 | 0 | 0 | 0 | 0.053313 | 0.2957 | 0 | 0 | 0.2957 | 0 | 0.24239 | 454.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2957 | 0% | -0.053313 | -100% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ, ф. 45-2 от ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново110 до оп.№18, с оп. №23 до оп.№96 с отп. на ТП 45-2-1 в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Московская, 193, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010104:1038. Соглашение о переустройстве №56.2400.1930.23 от 14.03.2023 с А.А. Савченко | O_3320_КЭ | 0.55258 | 0 | 0 | 0 | 0.55258 | 0.0079118 | 0 | 0 | 0 | 0.0079118 | -0.54467 | -98.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.54467 | -98.57% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.1930.23 от 02.06.2023 с А.А. Савченко. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия от 14.11.2024 № 1.3/04/1186.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ яч. № 4 ТП № 61с-2КТПБ 10/0,4 кВ № 120 с в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, на пересечении ул. Славы и пр. 60 лет Образования СССР. Соглашение о переустройстве №56.2400.4649.23 от 29.05.2023 с ООО "Алан" | O_3321_КЭ | 0.22149 | 0 | 0 | 0 | 0.22149 | 0.22149 | 0 | 0 | 0 | 0.22149 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.4649.23 от 29.05.2023 с ООО "Алан". Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 150 м, адрес: Россия, Красноярский край, Емельяновкий район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2. Соглашение № 56.2400.579.23 от 10.03.2023 с КГКУ УКС | O_3328_КЭ | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | 0.49473 | 0 | 0 | 0 | 0.49473 | -1.1247 | -69.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1247 | -69.45% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.579.23 от 10.03.2023 с КГКУ УКС. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 6 кВ, ф. ПРИЧАЛ от РП 122 до КТП 629 с отпайкой на КТП 628, ТП 671, общая протяженность 0,150 км, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, 57. Соглашение № 56.2400.1645.23 от 06.03.2023 с Глазковой Е.В. | O_3300_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 0,4 кВ от ТП 155 до здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д. 103, общая протяженность 0,104 км ; г. Красноярск, пр. Мира, 103. № 56.2400.2715.22 от 25.03.2022 с КГКУ "УКС" | N_2687_КЭ | 2.5602 | 0 | 0 | 0 | 2.5602 | 0.32429 | 0 | 0 | 0 | 0.32429 | -2.2359 | -87.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2359 | -87.33% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.2715.22 от 25.03.2022 с КГКУ "УКС". Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия от 19.09.2024 № 1.3/04/972.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ, ф. 916 от ПС 9 до ТП 639, от ТП 639 до ТП 619, общая протяженность 0,05 км, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Любы Шевцовой, 39. Соглашение № 56.2400.117.23 от 10.01.2023 с Соловьевой Л.В. | O_3299_КЭ | 0.53458 | 0 | 0 | 0 | 0.53458 | 0.36681 | 0 | 0 | 0 | 0.36681 | -0.16777 | -31.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.16777 | -31.38% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения 56.2400.117.23 от 10.01.2023 с Соловьевой Л.В. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 11,830 км, адрес: Красноярский край. Енисейский район, км 27 – км 57 а/д Енисейск - Высокогорский, в границах населенного пункта с. Кекур. Соглашение № 56.2400.12238.22 от 01.11.2022 с КГКУ «КрУДор» | O_3307_КЭ | 30.2667 | 0 | 0 | 0 | 30.2667 | 23.7862 | 0 | 0 | 0 | 23.7862 | -6.4805 | -21.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.4805 | -21.41% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.12238.22 от 01.11.2022 с КГКУ «КрУДор». Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-46 с заменой голого провода на СИП - 0,45 км | O_3739_КЭ | 0.4391 | 0 | 0 | 0.4391 | 0 | 0.41279 | 0 | 0 | 0.41279 | 0 | -0.02631 | -5.992% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.02631 | -5.992% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-47 с заменой голого провода на СИП - 0,6 км | O_3740_КЭ | 0.65001 | 0 | 0 | 0.65001 | 0 | 0.5956 | 0 | 0 | 0.5956 | 0 | -0.054406 | -8.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.054406 | -8.37% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10кВ ф.121-18 от оп №22/49/13/64 до оп. №22/49/13/65 и ВЛ 10кВ ф.121-18 от сущ. оп. №22/49/13 до оп. №22/49/13/64 общей протяженностью 3х0,43 км, по адресу:Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, кв. Магистральный, стр. 1. Соглашение № 56.2400.7321.23 от 08.08.2023 с ООО СЗ "ЭКО" | O_3424_КЭ | 1.4973 | 0 | 0 | 0 | 1.4973 | 0.095027 | 0 | 0 | 0 | 0.095027 | -1.4022 | -93.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4022 | -93.65% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.7321.23 от 08.08.2023 с ООО СЗ "ЭКО". Уведомление от 19.11.2024 №250 о невозможности выполнения СМР и приостановке работ в связи с неготовностью строительной площадки со стороны заявителя.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ оп. 21 ф. 121-18 - СТП №3299, ВЛ 10 кВ ф. 121-18 оп. №21/3 - оп. 21/3/1, КЛ-10 кВ оп. 21/3/1 ф. 121-18 ВЛ 10 кВ - оп. 21/3/2, КСТП 10/0,4 кВ №3299, ВЛ-0,4 кВ л1 СТП №3299 - оп. 2. общей протяженностью 1,045 км, г. Красноярск, ул. Калинина. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9772.23 от 18.10.2023 с ООО "СЗ Компания "Арбан". | O_3425_КЭ | 33.2986 | 0 | 0 | 0 | 33.2986 | 22.4063 | 0 | 0 | 0 | 22.4063 | -10.8923 | -32.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.8923 | -32.71% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.9772.23 от 18.10.2023 с ООО "СЗ Компания "Арбан". Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 52-01 протяженностью 0,02 км с установкой дополнительной опоры (в пролетах опор №21-№22) по адресу: Россия, Красноярский край,Ачинский район, с. Большая Салырь. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9466.23 от 10.10.2023 с АО "Транснефть-Западная Сибирь". | O_3426_КЭ | 0.14587 | 0 | 0 | 0 | 0.14587 | 0.11857 | 0 | 0 | 0 | 0.11857 | -0.027298 | -18.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.027298 | -18.71% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.9466.23 от 10.10.2023 с АО "Транснефть-Западная Сибирь. Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 57-2 общей протяженностью 0,081 км, по адресу: Красноярский край, пгт. Большая Мурта, ул. Транспортная 30А. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.10420.23 от 03.11.2023 с ИП Баринов С.В. | O_3464_КЭ | 0.36497 | 0 | 0 | 0 | 0.36497 | 0.23782 | 0 | 0 | 0 | 0.23782 | -0.12716 | -34.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12716 | -34.84% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.10420.23 от 03.11.2023 с ИП Баринов С.В. Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП №34-04-4, с заменой голого провода на СИП-2, с. Козыла, Ирбейского район | M_2705_КЭ | 0.028526 | 0 | 0 | 0.028526 | 0 | 0.028526 | 0 | 0 | 0.028526 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10,6,0,4 кВ в г. Красноярске протяженностью 81,568 км. | H_3041_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0.1134 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Оплачена КЗ, образованная на 01.01.2024г.
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 20-03 ориентировочной протяженностью 6,23 км. в целях реконструкции автомобильной дороги "Енисейск - Высокогорский" на участке км 27 - км 57 в Енисейском районе Красноярского края (I очередь). II этап. по адресу: Красноярский край. Енисейский район. Соглашение о компенсации № 56.2400.3969.24 от 15.05.2024 с КГКУ «КрУДор» | P_3547_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.3256 | 0 | 0 | 0 | 1.3256 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.3969.24 с ПСР от 22.07.2021 КГКУ "КРУДОР" с опережением графика. Выполнение работ хозспособом.
4.2.2.1 | Установка реклоузеров в количестве 10 шт. в зоне эксплуатационной ответственности филиала ПАО "Россети Сибирь"-"Красноярскэнерго" | O_3801_КЭ | 30.4098 | 0 | 0 | 30.4098 | 0 | 29.3282 | 0 | 0 | 29.3282 | 0 | -1.0816 | -3.557% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0816 | -3.557% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 18-03 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 21,9 га | O_3768_КЭ | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 5.6917 | 0 | 0 | 5.6917 | 0 | -4.8083 | -45.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.8083 | -45.79% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства в результате изменения тех. решения, в количественном выражении.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-110 кВ ПС «Центр» - ПС «Весна» (С-213/С-214) на участке от ПС Центр до опоры № 7 общей протяженностью 1,3 км в связи со строительством детской многопрофильной больницы по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная. Соглашение №56.2400.9483.23 от 10.10.2023 (КГКУ "УКС") | O_3431_КЭ | 5.9696 | 0 | 0 | 0 | 5.9696 | 0.46151 | 0 | 0 | 0 | 0.46151 | -5.5081 | -92.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.5081 | -92.27% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.9483.23 от 10.10.2023 с КГКУ "УКС". Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия от 14.11.2024 № 1.3/04/1186.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.117-13 оп. 28-2 - КТП 909, КЛ 6 кВ КТП 909 - КТП 9098, КЛ 6 кВ КТП 9098 - КТП 9099, КЛ 6 кВ КТП 9099 - КТП 910 г. Красноярск Свердловский район. Заповедник "Столбы", протяженностью 7,4 км | L_1385_КЭ | 1.3229 | 0 | 0 | 1.3229 | 0 | 1.3229 | 0 | 0 | 1.3229 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,48 км, КЛ 6-10 кВ длиной 1,05км, установка новой КТП 630 кВА в рамках соглашения от 25.12.2019 №56.2400.9020.19 с МКУ УКС г.Красноярска | L_913_КЭ | 0.087681 | 0 | 0 | 0 | 0.087681 | 0.087681 | 0 | 0 | 0 | 0.087681 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.9020.19 от 25.12.2019 с МКУ УКС. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 86-5-1 с заменой голого провода на СИП - 7,1 км и установкой новой КТП 250 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Шуваево | O_3738_КЭ | 9.1785 | 0 | 0 | 9.1785 | 0 | 7.5307 | 0 | 0 | 7.5307 | 0 | -1.6478 | -17.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6478 | -17.95% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция кабельных переходов КВЛ 110 кВ С-215/С-216 "Центр - Емельяново-110" с обустройством площадок для размещения и обслуживания концевых кабельных муфт и ОПН, г. Красноярск | O_3788_КЭ | 16.1945 | 0 | 0 | 16.1945 | 0 | 27.2906 | 0 | 0 | 27.2485 | 0.042041 | 11.096 | 68.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11.054 | 68.26% | 0.042041 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Приобретение ТМЦ. Досрочная оплата КЗ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ Л-2 ТП от 44-4-6 с заменой голого провода на СИП - 0,45 км | O_3717_КЭ | 1.6499 | 0 | 0 | 1.6499 | 0 | 1.4208 | 0 | 0 | 1.4208 | 0 | -0.22906 | -13.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.22906 | -13.88% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ Л-1 ТП от 44-4-6 с разделением линии и заменой голого провода на СИП - 1,3 км | O_3718_КЭ | 1.4857 | 0 | 0 | 1.4857 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | -0.3177 | -21.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.3177 | -21.38% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22кВ Л1 от ТП-44-4-25 с заменой голого провода на СИП - 0,49 км | O_3719_КЭ | 1.6341 | 0 | 0 | 1.6341 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | -0.0901 | -5.514% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0901 | -5.514% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 140-10-31 с заменой голого провода на СИП и разделением линии обще протяженностью 4 км, с установкой новой КТП 400 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Еловое | O_3736_КЭ | 19.7392 | 0 | 0 | 19.7392 | 0 | 18.1594 | 0 | 0 | 18.1594 | 0 | -1.5797 | -8.003% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5797 | -8.003% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-48 с заменой голого провода на СИП - 0,1 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3741_КЭ | 3.174 | 0 | 0 | 3.174 | 0 | 2.7745 | 0 | 0 | 2.7745 | 0 | -0.39948 | -12.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.39948 | -12.59% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-79/80 «Парная – Кия-Шалтырь» с отпайками на ПС «Итатская», ПС «Горячегорская» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общаяплощадь - 8,11 га | O_3771_КЭ | 3.1863 | 0 | 0 | 3.1863 | 0 | 3.1354 | 0 | 0 | 3.1354 | 0 | -0.050957 | -1.599% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.050957 | -1.599% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-70/71 «Ужур - Парная» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общая площадь - 4,47 га | O_3772_КЭ | 1.7558 | 0 | 0 | 1.7558 | 0 | 1.7277 | 0 | 0 | 1.7277 | 0 | -0.02808 | -1.599% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.02808 | -1.599% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-44 и ф .188-3 (питание РП № 2 «Бугачево-минино) общей протяженностью 4 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3474_КЭ | 4.6116 | 0 | 0 | 4.6116 | 0 | 14.3091 | 0 | 0 | 14.3091 | 0 | 9.6975 | 210.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.6975 | 210.3% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-45 (питание РП № 1 «Элита) протяженностью 0,7 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3475_КЭ | 1.3666 | 0 | 0 | 1.3666 | 0 | 3.3629 | 0 | 0 | 3.3629 | 0 | 1.9963 | 146.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.9963 | 146.1% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6017 с заменой опор, заменой голого провода на СИП и разделением линии | O_3712_КЭ | 2.9754 | 0 | 0 | 2.9754 | 0 | 1.887 | 0 | 0 | 1.887 | 0 | -1.0883 | -36.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0883 | -36.58% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-734 "ПП Боготольский -Тюхтет" с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 12,58 га | O_3770_КЭ | 5.0234 | 0 | 0 | 5.0234 | 0 | 4.8936 | 0 | 0 | 4.8936 | 0 | -0.12981 | -2.584% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12981 | -2.584% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством: ЛЭП -10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп.1-70) - Переустройство ВЛ 10 кВ ф 121-03; ВЛ 10кВ ф 64-1 от ПС 35/10 кВ №64 «Дрокино» до оп№69 совместн подвеска с ф 64-7, отп на ТП 64-1-34 оп №57/1 - Переустройство ВЛ 10 кВ ф 64-7; ЛЭП -10 кВ в зоне ПС «Элита», ф. 63-1 связь с ф. 121-03 - ЛЭП -10 кВ в зоне ПС «Элита», ф. 63-1 связь с ф. 121-03; ЛЭП-35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» - Переустройство участка от опоры №16 до опоры №20; ВЛ 10 кВ ф. 188-45 оп №1-оп №60 - Демонтаж опор №1 до 27, №14 до 14/2. Монтаж 2 КЛ 10 кВ до опоры 27, монтаж КЛ 10 кВ. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1244.21 от 09.03.2021 с ПСР от 22.07.2021 КГКУ "КРУДОР". Красноярский край, Емельяновский район, Автодорога Красноярск-Элита. а. | M_2566_КЭ | 2.0646 | 0 | 0 | 0 | 2.0646 | 2.0646 | 0 | 0 | 0 | 2.0646 | 1e-08 | 4.843e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1e-08 | 4.843e-07% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, связано с изменением технических решений (учтено в ДС к договору о компенсации). Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.1244.21 с ПСР от 22.07.2021 КГКУ "КРУДОР".
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.63-2 в пролётах опор №№63/35/1-63/35/50. | L_2035_КЭ | 3.8021 | 0 | 0 | 3.8021 | 0 | 0.19991 | 0 | 0 | 0.19991 | 0 | -3.6022 | -94.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6022 | -94.74% | 0 | 0% | Выполнены проектные работы хозспособом. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия от 25.12.2024 No 1.3/04/1325.
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ-10 кВ, ф. 121-08/121-21 . Соглашение № 56.2400.1737.21 от 30.03.2021 с МКУ г.Красноярска "Управление капитального строительства", г.Красноярск, Октябрьский р-он, по ул.Калинина, земельные участки с кадастровыми номерами: 24:50:0100470:2 24:50:0000000:332632, 24:50:0100470:189 | M_2554_КЭ | 0.39347 | 0 | 0 | 0 | 0.39347 | 0.39347 | 0 | 0 | 0 | 0.39347 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.1737.21 от 30.03.2021 с МКУ. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ ф.105-6 от ПС №105 "Овсянка" 110/6кВ до оп. №62А, ориентировочной протяженностью 13 км. п. Манский | L_2233_КЭ | 0.4543 | 0 | 0 | 0.4543 | 0 | 0.4543 | 0 | 0 | 0.4543 | 0 | 1e-08 | 2.201e-06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1e-08 | 2.201e-06% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ ф.105-7 от ПС №105 "Овсянка" 110/6кВ до оп. №44А, ориентировочной протяженностью 11,2 км. п. Манский | L_2237_КЭ | 1.2171 | 0 | 0 | 1.2171 | 0 | 1.2171 | 0 | 0 | 1.2171 | 0 | -1e-08 | -8.216e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1e-08 | -8.216e-07% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С -905/С-906 ПС «Саянская» - ПС «Партизанская» в пролете опор № 3-5, С-909/С-910 ПС «Камала-1» - ПС «Бородинская» в пролете опор № 3-6, С-54/С-805 ПС «Камарчага» - ПС «Уяр тяговая» - «Уяр городская» - «Буйная тяговая» - «Заозерновская» «Камала – 1», с реконструкцией ВОЛС и ВЛ 35 кВ Т – 16/23 ПС «Саянская-ПУР-Переясловка» в пролете опор № 23-25. Реконструкция ВЧ каналов связи, организованных на участке ПС 220 кВ Минусинская-опорная – ПС 220 кВ Крупская-тяговая – ПС 220 кВ Курагино-тяговая – ПС 220 кВ Ирбинская ПАО "ФСК ЕЭС" (Соглашение о переустройстве №56.2400.6244.19 от 03.09.2019г.). | K_880_КЭ | 5.2756 | 0 | 0 | 0 | 5.2756 | 5.3135 | 0 | 0 | 0 | 5.3135 | 0.037849 | 0.7174% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.037849 | 0.7174% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.6244.19. Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-24 (переустройство опор №№ 71,72);реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-14 (переустройство опор №№ 26-31, 60/41, 60/43); реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП №36-24-11 оп. №4 (переустройство опор №№ 2-3). Красноярский край, автомобильная дорога Р-255 «Сибирь», на участке км 852+000-км 878+00. Соглашение № 56.2400.6768.21 от 11.01.2022 с ФКУ Упрдор «Енисей». | M_2651_КЭ | 3.0463 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | 0.76312 | 0 | 0 | 0 | 0.76312 | -2.2832 | -74.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2832 | -74.95% | Выполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат 56.2400.6768.21 от 11.01.2022 с ФКУ Упрдор «Енисей". Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия № 1.3/04/1328 от 25.12.2024.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.16-06 с прокладкой основного и резервного кабеля под полотном РЖД методом горизонтально направленного бурения, демонтаж провода в пролете опор 47-48. Установка дополнительной АКУ опоры № 46А, АК опоры с ЛР №47,АК оп.№48 в с. Н.Камала Рыбинского района. | M_2726_КЭ | 0.074896 | 0 | 0 | 0.074896 | 0 | 0.074896 | 0 | 0 | 0.074896 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.28-03 с прокладкой основного и резервного кабеля под полотном РЖД методом горизонтально направленного бурения на существующие опоры ВЛ в с. Н. Солянка Рыбинского района. | M_2727_КЭ | 0.07235 | 0 | 0 | 0.07235 | 0 | 0.07235 | 0 | 0 | 0.07235 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.113-09 с прокладкой основного и резервного кабеля под полотном РЖД методом горизонтально направленного бурения с заменой одностоечной опоры на А-обр. с ЛР №56, демонтаж провода в пролете оп.57-61. Демонтаж одностоечных опор №57,60 в г. Заозерный Рыбинского района. | M_2728_КЭ | 0.016126 | 0 | 0 | 0.016126 | 0 | 0.016126 | 0 | 0 | 0.016126 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.122-34 Октябрьского РЭС ПО КЭС в целях выноса опор с территории «Средней школы-интерната № 1 им. В.П. Синякова», протяженностью 200 м, г. Красноярск, Октябрьский район | M_2743_КЭ | 0.1697 | 0 | 0 | 0.1697 | 0 | 0.1324 | 0 | 0 | 0.1324 | 0 | -0.037299 | -21.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.037299 | -21.98% | 0 | 0% | Отклонение от плана текущего периода связано с уменьшением стоимости проекта по результатам торгово-закупочных процедур. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.2.1 | Строительство электросетевых объектов в ходе выполнения аварийно-восстановительные работ, после ликвидации пожаров на территории ПО ЮВЭС. | N_2668_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0076394 | 0 | 0 | 0.0076394 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение аварийно-восстановительных работ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 51-05-10: разделение ВЛ с подключением участка 1 км к вновь установленной КТП 6/0,4 кВ от ф. 51-05, п. Стрелка | M_2811_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0011483 | 0 | 0 | 0.0011483 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования, связано с начислением капитализированные % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 51-05-11: разделение ВЛ с подключением участка 0,68 км к существующей ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 51-05-14, п. Стрелка | M_2857_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0010009 | 0 | 0 | 0.0010009 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Отрицательное значение по остатку финансирования, связано с начислением капитализированные % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-831/832 "Решоты-Новобирюсинск" с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 2,2 га | O_3769_КЭ | 2.3566 | 0 | 0 | 2.3566 | 0 | 0.80661 | 0 | 0 | 0.80661 | 0 | -1.55 | -65.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.55 | -65.77% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-357 "Шушенская опорная-Ермаковская"/ ВЛ 110 кВ С-352 «Шушенская опорная-Ленинская» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общая площадь – 4,94 га | O_3773_КЭ | 2.0236 | 0 | 0 | 2.0236 | 0 | 0.0096768 | 0 | 0 | 0.0096768 | 0 | -2.0139 | -99.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0139 | -99.52% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнены ПИР. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия от 05.11.2024 № 1.3/04/1145.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка КЛ-6 кВ от ТП-492 до ТП-4038 протяженностью 0,256 км, КЛ-0,4 кВ от ТП-4038 до а/б корпуса Храма протяженностью 0,260 км в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Академика Павлова – ул. Щорса – ул. Добролюбова. Соглашение о переустройстве 18.01.2023 №56.2400.354.23 с КГКУ «УКС». | O_3315_КЭ | 3.1248 | 0 | 0 | 0 | 3.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1248 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.1248 | -100% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №18.01.2023 №56.2400.354.23 с КГКУ «УКС». Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: № 1.3/04/1304 от 20.12.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10кВ ф.70-04 ПС "Маловка" - д. Маловка ориентировочной протяженностью 0,203 км, по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, второй путь на перегоне д. Коростелево - д. Агул Красноярской железной дороги. Соглашение № 56.2400.2509.23 от 31.03.2023 с ОАО "РЖД" | O_3385_КЭ | 0.15474 | 0 | 0 | 0 | 0.15474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15474 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15474 | -100% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.2509.23 от 31.03.2023 с ОАО "РЖД". Длительные сроки разработки проектной документации, в связи с трудностями согласования с собственниками ЗУ, коридора прохождения ЛЭП.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10 кВ яч. №7 ТП-922 - оп. №1 ф. 922-7, КЛ-10 кВ яч. №5 РП-207 - оп. №1 ф. 207-5, КЛ-10 кВ яч. №41 РП 207 до КТП №9172, КЛ 10 кВ от ГПП-8 яч. 114;216 ООО «КРАМЗ» до КТП гипермаркета «АЛПИ»,общей ориентировочной протяженностью 0,6 км, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, по улице Космонавтов от улицы 9 Мая до улицы Ястынская. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.3807.23 от 04.05.2023 с МКУ г. Красноярска "УКС" | O_3427_КЭ | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.749 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.749 | -100% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.3807.23 от 04.05.2023 с МКУ г. Красноярска "УКС". Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Ирбейская тяговая» - ПС «Рассвет» Т-65, ВЛ 10 кВ ф. 34-04 ПС «Рассвет» - д. Первое Мая с измененим трассы прохождения ВЛ 35кВ Т-65 с заменой 2-х старых опор (№№44, 46) на новые типа У110-1, установка новой анкерной опоры №45А, с изменение трассы прохождения КЛ 10кВ ф34-04 с проходом под ж/д полотном новым кабелем 10кВ (70мм2). Общая протяженность 0,550км. Соглашение о переустройстве №56.2400.4779.21 от 05.08.2021 с ОАО «РЖД» | M_2517_КЭ | 0.40493 | 0 | 0 | 0 | 0.40493 | 0.00056499 | 0 | 0 | 0 | 0.00056499 | -0.40437 | -99.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.40437 | -99.86% | Выполнение обязательств в рамках соглашений о компенсации затрат 56.2400.4779.21 от 05.08.2021 с ОАО «РЖД». Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: №1.3/04/443 от 06.07.2022; №1.3/04/788 от 02.12.2022; 1.3/04/329 от 23.06.2023; №1.3/04/483 от 03.05.2024, 1.3/04/483 от 03.05.2024, N 1.3/04/1336 от 26.12.2024.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Кошурниково-тяговая с изменением трассы прохождения ВЛ 10кВ с заменой существующих деревянных опор на анкерные ж/б типа СВ 110-5. Общая протяженность 0,585км. Соглашение о переустройстве №56.2400.5406.21 от 02.09.2021 с ОАО «РЖД». | M_2616_КЭ | 6.9874 | 0 | 0 | 0 | 6.9874 | 3.4276 | 0 | 0 | 0 | 3.4276 | -3.5598 | -50.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.5598 | -50.95% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения о переустройстве №56.2400.5406.21 от 02.09.2021 с ОАО «РЖД». Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия № 1.3/04/1213 от 25.11.2024.
4.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Партизанская – ПС Брянка» С-649/С-650 (инвентарный №Г000041197), переустройство от оп. № 1 до оп. № 6А. Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Раздолинская – ПС Партизанская» С-645/С-646 (инвентарный №Г000041196), переустройство от оп. № 191 до оп. № 201. Красноярский край, Мотыгинский район, Мотыгинское лесничество, Южно-Енисейское участковое лесничество. Соглашение № 56.2400.8703.21 от 03.03.2022 с АО "Васильевский рудник". (1 этап) | M_2652_КЭ | 187.3199 | 0 | 0 | 0 | 187.3199 | 127.3297 | 0 | 0 | 0 | 127.3297 | -59.9902 | -32.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -59.9902 | -32.03% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.8703.21. с АО "Васильевский рудник". Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия № 1.3/04/1170 от 11.11.2024.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 общей протяженностью 11,535 км, установка КТПН 10/0,4 кВ 129-04-7 мощностью 250 кВА в п. Мина Партизанский район. | M_2731_КЭ | 0.99197 | 0 | 0 | 0.99197 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | 1.6695 | 0 | 0.6775 | 68.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.6775 | 68.3% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Отклонение от плана текущего периода, связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений) и увеличением стоимости оборудования.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 33-2-4 (ф.33-12), протяженностью 500 м, г. Красноярск | M_2740_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20617 | 0 | 0 | 0.20617 | 0 | 0.20617 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.20617 | 0% | 0 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-08, протяжностью 750 м, г. Красноярск | M_2741_КЭ | 1.5469 | 0 | 0 | 1.5469 | 0 | 1.0973 | 0 | 0 | 1.0973 | 0 | -0.44957 | -29.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.44957 | -29.06% | 0 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-15, протяженностью 750 м, г. Красноярск | M_2742_КЭ | 5.8981 | 0 | 0 | 5.8981 | 0 | 6.3429 | 0 | 0 | 6.3429 | 0 | 0.44474 | 7.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.44474 | 7.54% | 0 | 0% | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Скорректированы сроки выполнения на текущий период, в связи с невозможностью отключений в ОЗП.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9-17 вынос с придомовых территорий, протяженностью 0,489 км, с. Знаменка Минусинского района. | M_2822_КЭ | 0.0082194 | 0 | 0 | 0.0082194 | 0 | 0.002007 | 0 | 0 | 0.002007 | 0 | -0.0062124 | -75.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0062124 | -75.58% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2-31 ПС 110/6 кВ "ХБК" №2 - Канская ТЭЦ | M_2823_КЭ | 0.81874 | 0 | 0 | 0.81874 | 0 | 3.2417 | 0 | 0 | 3.2417 | 0 | 2.4229 | 295.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.4229 | 295.9% | 0 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2-38 ПС 110/6 кВ "ХБК" №2 - Канская ТЭЦ | M_2824_КЭ | 1.5211 | 0 | 0 | 1.5211 | 0 | 1.9649 | 0 | 0 | 1.9649 | 0 | 0.44383 | 29.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.44383 | 29.18% | 0 | 0% | Отклонение от плана текущего периода, связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. 96-42 – РП 162 - 2 нитки протяженностью одна 2,67км вторая 2,72 км, г. Красноярск, Свердловский район | M_2862_КЭ | 12.2166 | 0 | 0 | 12.2166 | 0 | 12.6218 | 0 | 0 | 12.6218 | 0 | 0.4052 | 3.317% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.4052 | 3.317% | 0 | 0% | Выполнение работ раньше графика, в связи с наличием административных предписаний, в части нарушения благоустройства, без изменения полной стоимости строительства.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП 12 – ТП 195 прокладка новой КЛ, ориентировочная протяженность 350 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2867_КЭ | 0.3087 | 0 | 0 | 0.3087 | 0 | 0.3087 | 0 | 0 | 0.3087 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.5-25 – ТП 65 протяженность 820 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2868_КЭ | 2.9307 | 0 | 0 | 2.9307 | 0 | 1.9095 | 0 | 0 | 1.9095 | 0 | -1.0212 | -34.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0212 | -34.85% | 0 | 0% | Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 110 кВ, С-231/С-232, «Левобережная-Мясокомбинат»; ЛЭП 10 кВ ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл.пункт» (оп. 1-70); ЛЭП 35 кВ, Т-17, «М/комбинат-Емельян.» с отп. на ПС «Дрокино»; ЛЭП 35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» Соглашение № 56.2400.7681.21 от 05.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Бугач) | N_2656_КЭ | 11.4659 | 0 | 0 | 0 | 11.4659 | 0.075562 | 0 | 0 | 0 | 0.075562 | -11.3904 | -99.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.3904 | -99.34% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.7681.21 от 05.05.2022 с Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства". Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия № 1.3/04/1303 от 19.12.2024.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10 кВ от ТП 1132 до ТП 188, общая протяженность 0,252 км. из них методом ГНБ 0,240 км., адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Дубровинского, в границах земельного участка 24:50:0300272:2691. Соглашение № 56.2400.8524.22 от 14.09.2022 с ГПКК «ЦТЛ» | N_2688_КЭ | 10.3748 | 0 | 0 | 0 | 10.3748 | 6.4589 | 0 | 0 | 0 | 6.4589 | -3.9159 | -37.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.9159 | -37.74% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.8524.22 от 14.09.2022 с ГПКК «ЦТЛ». Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП общей протяженностью 0,51 км., замена ТП 820 (10/0,4кВ 630 кВА) на ТП 10/0,4кВ 2*400 кВА, в связи с реконструкцией автомобильной дороги по пер. Боготольскому от ул. Копылова до ул. Новосибирской г. Красноярска. Соглашение № 41.2400.11391.22 от 07.10.2022 с Администрацией г. Красноярска | O_3252_КЭ | 0.027333 | 0 | 0 | 0 | 0.027333 | 0.083592 | 0 | 0 | 0 | 0.083592 | 0.05626 | 205.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.05626 | 205.8% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 41.2400.11391.22 от 07.10.2022 с Администрацией г. Красноярска. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.87-6 Емельяновского РЭС ПО КЭС, д. Плоское Емельяновского района | N_2961_КЭ | 0.50091 | 0 | 0 | 0.50091 | 0 | 0.50091 | 0 | 0 | 0.50091 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ ф.512 от оп. 2 до ТП 602, общая протяженность 0,26 км, адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 2Б, ул. Дудинская, район д. 1-ул. Шахтеров, район д. 14А. Соглашение № 56.2400.12131.22 от 31.10.2022 с ООО СЗ «Уютный дом 2004» | O_2692_КЭ | 1.8026 | 0 | 0 | 0 | 1.8026 | 0.92397 | 0 | 0 | 0 | 0.92397 | -0.8786 | -48.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.8786 | -48.74% | Выполнение обязательств в рамках Соглашения № 56.2400.12131.22 от 31.10.2022 с ООО СЗ «Уютный дом 2004». Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л4 КТПН 129-04-4/630 от КТПН до оп. 17 , установка КТП-10/0,4 мощностью 0,25 МВА в п. Мина Партизанский район | N_2955_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0055689 | 0 | 0 | 0.0055689 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.35-02 (протяженность до реконструкции 0,04 км, после реконструкции 0,05 км) на земельном участке по адресу: Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, ул. Кооперативная, 47А. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1579.24 от 25.07.2024 с Сидоренко Н.А. | P_3567_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040034 | 0 | 0 | 0 | 0.040034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.1579.24 от 25.07.2024 с Сидоренко Н.А.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6кВ ф.30-15, ВЛ 0,4кВ от ТП 30-15-4 общей протяженностью 4,479 км, установка новой КТПН 6/0,4кВ в целях строительства (реконструкции) объекта: «Строительство многофункционального центра подготовки кадров для агропромышленного комплекса» по адресу: Россия, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Трактовая, д.9. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.2489.24 от 19.03.2024 с КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум» | P_3533_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36051 | 0 | 0 | 0 | 0.36051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.2489.24 от 19.03.2024 с КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум».
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-2 протяженностью 1,43 км со строительством КЛ 10 кВ - 0,1 км, Красноярский край, Емельяновский район | P_3576_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.9379 | 0 | 0 | 1.9379 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось. Проведение аварийно-восстановительных работ. Протокол от 24.10.2024г.
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. Ф.144-28 протяженностью 0,4 км (от ПС 220/110/10 кВ «КИСК» до опоры № 2), ВЛ-10 кВ ф. Ф.144-31 протяженностью 0,14 км (от ПС 220/110/10 кВ «КИСК» до опоры № 2) Красноярский край, ориентрир, д. Старцево, участок находится примерно в 1,0 км по направлению на юго-запад от ориентира. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1267.24 от 27.03.2024 с ООО «ТЕТИС Кэпитал». | P_3510_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.20899 | 0 | 0 | 0 | 0.20899 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.1267.24 от 27.03.2024 с ООО «ТЕТИС Кэпитал».
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ ф.23-16 (протяженность до реконструкции 0,15 км.) со строительством 2-х кабельных линий (рабочей и резервной) протяженностью 0,19 км каждая, в связи со строительством объекта: «Железнодорожная линия от ст. Шарыпово до п. Горячегорск в районе 8 км пересечения с автодорогой Шарыпово-Ужур-Балахта». Соглашение о компенсации затрат 56.2400.152.24 от 15.01.2024 с АО "Русал Ачинск" | P_3564_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.067647 | 0 | 0 | 0 | 0.067647 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств в рамках Соглашения №56.2400.152.24 от 15.01.2024 с АО "Русал Ачинск".
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 51-06-03: разделение ВЛ с подключением участка 0,44 км к существующей КТП 51-06-19, п. Стрелка | M_2861_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00018292 | 0 | 0 | 0.00018292 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода связано с начислением капитализированных % распределенных на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.3832 | 0 | 0 | 5.0235 | 7.3597 | 11.7364 | 0 | 0 | 8.8964 | 2.84 | -0.64676 | -5.223% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.8729 | 77.1% | -4.5197 | -61.41% | нд
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ с наибольшим количеством отключений с установкой реклоузера -51 шт. Емельяновский район . | M_2945_КЭ | 2.8058 | 0 | 0 | 0.64171 | 2.164 | 2.8058 | 0 | 0 | 2.8058 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.164 | 337.2% | -2.164 | -100% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.2.2 | Модернизация РЗ и ПА ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр I, II цепь (С-217/С-218) с установкой АОПО на ПС 110 кВ Им.Сморгунова, ПС 220 кВ Центр Красноярский край, Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8. | J_744_КЭ | 9.5774 | 0 | 0 | 4.3818 | 5.1956 | 8.9307 | 0 | 0 | 6.0907 | 2.84 | -0.64676 | -6.753% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.7089 | 39% | -2.3556 | -45.34% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 13.4128 | 0 | 0 | 0 | 13.4128 | 13.412 | 0 | 0 | 9.6915 | 3.7205 | -0.00078216 | -0.005831% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.6915 | 0% | -9.6923 | -72.26% | нд
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 13.4128 | 0 | 0 | 0 | 13.4128 | 13.412 | 0 | 0 | 9.6915 | 3.7205 | -0.00078216 | -0.005831% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.6915 | 0% | -9.6923 | -72.26% | нд
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 5526 точек учета. | K_907_КЭ | 13.4128 | 0 | 0 | 0 | 13.4128 | 13.412 | 0 | 0 | 9.6915 | 3.7205 | -0.00078216 | -0.005831% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.6915 | 0% | -9.6923 | -72.26% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 57.5156 | 0 | 0 | 57.5156 | 0 | 56.1165 | 0 | 0 | 56.1165 | 0 | -1.3991 | -2.433% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3991 | -2.433% | 0 | 0% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 35.8535 | 0 | 0 | 35.8535 | 0 | 33.3189 | 0 | 0 | 33.3189 | 0 | -2.5346 | -7.069% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.5346 | -7.069% | 0 | 0% | нд
4.2.4.1 | Реконструкция систем противопожарного водоснабжения в зданиях Корпус 1( лит. Б1) и Корпус 2 (лит. Б3), находящихся по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» | L_2021_КЭ | 5.3974 | 0 | 0 | 5.3974 | 0 | 6.4556 | 0 | 0 | 6.4556 | 0 | 1.0582 | 19.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.0582 | 19.6% | 0 | 0% | Частичная оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений, отклонение от плана текущего периода, связано с увеличением стоимости выполнения работ после разработки проектной документации и удорожания основного оборудования.
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | 16.84 | 0 | 0 | 16.84 | 0 | 14.6357 | 0 | 0 | 14.6357 | 0 | -2.2043 | -13.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2043 | -13.09% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №140 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 1. | H_458_КЭ | 1.1566 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №161 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 80. | H_459_КЭ | 6.0098 | 0 | 0 | 6.0098 | 0 | 5.2122 | 0 | 0 | 5.2122 | 0 | -0.79755 | -13.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.79755 | -13.27% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1126 Советского РЭС. (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Ленина, 32. | H_460_КЭ | 6.4497 | 0 | 0 | 6.4497 | 0 | 5.8588 | 0 | 0 | 5.8588 | 0 | -0.59092 | -9.162% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.59092 | -9.162% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 21.6621 | 0 | 0 | 21.6621 | 0 | 22.7976 | 0 | 0 | 22.7976 | 0 | 1.1355 | 5.242% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1355 | 5.242% | 0 | 0% | нд
4.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Красноярскэнерго" | I_635_КЭ | 20.8041 | 0 | 0 | 20.8041 | 0 | 21.844 | 0 | 0 | 21.844 | 0 | 1.0399 | 4.999% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.0399 | 4.999% | 0 | 0% | Кап % и затраты ОКС.
4.2.4.2 | Модернизация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ПО КЭС (г. Красноярск) | L_2221_КЭ | 0.858 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0.95358 | 0 | 0 | 0.95358 | 0 | 0.095577 | 11.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.095577 | 11.14% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 114.5276 | 0 | 0 | 114.5276 | 0 | 344.971 | 0 | 0 | 344.912 | 0.059024 | 230.4434 | 201.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 230.3844 | 201.2% | 0.059024 | 0% | нд
4.4 | Строительство кабельной линии 10 кВ от подстанции ТП-80с до ТП-91с протяженностью 0,500 км, микрорайон Солнечный, г. Красноярск | P_3593_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.9122 | 0 | 0 | 0.9122 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. Не планировалось. Проведение аварийно-восстановительных работ. Протокол от 23.10.2024г.
4.4 | Строительство ВЛ 35 кВ от существующих ЛЭП 35 кВ Т-3/Т-4 до ПС Дрокино с отпайкой на ПС 35 кВ Дрокино-2, протяженностью 6 км. Емельяновсий район | O_3479_КЭ | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.12 | -100% | 0 | 0% | Длительные сроки разработки проектной документации, в связи с трудностями согласования с собственниками ЗУ, коридора прохождения ЛЭП.
4.4 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ 10 кВ ф.20-06 от опоры №35 протяженностью 2,370 км. С установкой КСТП 63 кВА. п.Балай, ул. Комсомольская | L_2149_КЭ | 0.33847 | 0 | 0 | 0.33847 | 0 | 0.33847 | 0 | 0 | 0.33847 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.4 | Cтроительство двух КЛ 10 кВ и РП между ПС 110 кВ Солонцы и ПС 110 кВ Сморгунова протяженностью 2,5 км каждая и перевода нагрузки с ВЛ 10 кВ ф. 134-1, ф. 134-2, ф. 134-4, ф. 134-5, ф. 134-6. ф. 134-13 на новый РП. | O_3477_КЭ | 18.7325 | 0 | 0 | 18.7325 | 0 | 17.4281 | 0 | 0 | 17.4281 | 0 | -1.3044 | -6.963% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3044 | -6.963% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения проектных работ. Ведется претензионная работа: претензия от 26.11.2024 № 1.3/04/1217.
4.4 | Строительство двух КЛ необходимого сечения от ПС 110 кВ Юбилейная до вновь построенной РП, ориентировочной протяженностью 2,5 км каждая, г. Красноярск, Советский район | O_3816_КЭ | 31.0645 | 0 | 0 | 31.0645 | 0 | 101.1601 | 0 | 0 | 101.1601 | 0 | 70.0956 | 225.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70.0956 | 225.6% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнение работ раньше графика, в связи с необходимостью подключения электроустановки, без изменения полной стоимости строительства.
4.4 | Строительство РП 10 кВ на территории ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ на 46 ячеек с переподключением части потребительских фидеров из ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Весна – 2 на новую РП. г. Красноярск, Советский район | O_3814_КЭ | 36.3035 | 0 | 0 | 36.3035 | 0 | 182.4972 | 0 | 0 | 182.4972 | 0 | 146.1937 | 402.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 146.1937 | 402.7% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнение работ раньше графика, в связи с необходимостью подключения электроустановки и поставкой оборудования, без изменения полной стоимости строительства.
4.4 | Строительство на территории пгт. Емельяново 6 шт. КВЛ 10 кВ общей длиной порядка 6 км, установка реклоузеров – 5 шт. от ПС 110 кВ Веселая гора до существующих ЛЭП 10 кВ ПС 110 кВ Емельяново | O_3478_КЭ | 9.27 | 0 | 0 | 9.27 | 0 | 19.2339 | 0 | 0 | 19.2339 | 0 | 9.9639 | 107.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.9639 | 107.5% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса.
4.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ячейки № 33-3-10 в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 33 «Молодежная» до ТП-1174, техперевооружение ТП 1174 с установкой шкафа автоматического ввода резерва(АВР) Советского РЭС ПО КЭС | N_2987_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4101 | 0 | 0 | 0.37204 | 0.038067 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Оплата КЗ образованной на 01.01.2024. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ПП№7 до РП-119 протяженностью 1,9 км, г. Красноярск, Центральный район | O_3729_КЭ | 14.037 | 0 | 0 | 14.037 | 0 | 16.6377 | 0 | 0 | 16.6377 | 0 | 2.6007 | 18.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.6007 | 18.53% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса.
4.4 | Установка системы видеонаблюдения на 59-ти подстанциях 35-110 кВ в Ленинском, Октябрьском, Свердловском районах г. Красноярска и Березовском, Ирбейском, Рыбинском, Дзержинском, Канском, Минусинском, Шушенском, Ачинском, Боготольском, Назаровском, Балахтинском, Новоселовском, Ужурском, Шарыповском, Большемуртинском, Енисейском, Казачинском, Сухобузимском, Северо-Енисейском районах Красноярского края (ПС 110 кВ Березовская (КЭС), ПС 110 кВ Злобино, ПС 110 кВ Шинный завод, ПС 110 кВ Пролетарская, ПС 110 кВ Цемзавод, ПС 110 кВ Затонская, ПС 110 кВ Гидростроителей, ПС 110 кВ Нагорная (ЮВЭС), ПС 110 кВ Солянская, ПС 110 кВ Совхозы, ПС 110 кВ Рыбинская, ПС 110 кВ Заозерновская, ПС 110 кВ Уяр городская, ПС 110 кВ Тагара, ПС 110 кВ Карабула, ПС 110 кВ Новохайская, ПС 110 кВ Чунояр, ПС 110 кВ Дзержинская, ПС 110 кВ Тасеево, ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ ХБК, ПС 110 кВ Георгиевка, ПС 110 кВ ЗЛМК, ПС 110 кВ Карьер, ПС 110 кВ Минусинская городская, ПС 110 кВ Береговая, ПС 110 кВ Шушенская городская, ПС 110 кВ Городская (ЗЭС), ПС 110 кВ Тарутино, ПС 110 кВ Северная (ЗЭС), ПС 110 кВ Профсоюзная, ПС 110 кВ Козульская, ПС 110 кВ ЖБИ, ПС 110 кВ Боготольская, ПС 110 кВ Боготольский ПП, ПС 110 кВ Назаровский ПП, ПС 110 кВ Назаровская, ПС 110 кВ Балахтинская, ПС 110 кВ Новоселовская , ПС 110 кВ Чулымская, ПС 110 кВ Анаш, ПС 110 кВ Учум, ПС 110 кВ Малый Имыш, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Шарыповская , ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Березовская, ПС 110 кВ Бартат, ПС 110 кВ Лесосибирский КЭЗ, ПС 110 кВ ЛДК-1, ПС 110 кВ ЛДК-2, ПС 110 кВ Новоенисейский ЛДК, ПС 110 кВ Партизанская СЭС, ПС 110 кВ Мотыгино, ПС 110 кВ Пировская, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Сухобузимская, ПС 110 кВ Брянка, ПС 110 кВ Новая Еруда.) | O_3785_КЭ | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 2.5319 | 0 | 0 | 2.5319 | 0 | 2.4119 | 2010% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.4119 | 2010% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Выполнение проектных работ раньше графика (мероприятия программы повышения безопасности), без изменения полной стоимости строительства.
4.4 | Строительство основного и резервного каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Веселая Гора в ЦУС. | O_3798_КЭ | 4.5416 | 0 | 0 | 4.5416 | 0 | 3.8214 | 0 | 0 | 3.8005 | 0.020957 | -0.72016 | -15.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.74111 | -16.32% | 0.020957 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Приобретение ТМЦ. Снижение стоимости строительства в результате проведения торгово-закупочных процедур по приобретению ТМЦ, а также выполнения работ хоз. способом.
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 245.9591 | 0 | 0 | 192.3867 | 53.5724 | 234.4371 | 0 | 0 | 172.3342 | 62.103 | -11.522 | -4.685% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.0526 | -10.42% | 8.5306 | 15.92% | нд
4.6 | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш . | H_564_КЭ | 30.8586 | 0 | 0 | 30.8586 | 0 | 33.9821 | 0 | 0 | 33.0144 | 0.96773 | 3.1235 | 10.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.1557 | 6.986% | 0.96773 | 0% | Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с корректировкой проектно-сметной документации (корректировка технических решений). Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_4003_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
4.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Красноярскэнерго" | M_2621_КЭ | 29.5243 | 0 | 0 | 29.5243 | 0 | 28.0225 | 0 | 0 | 28.0225 | 0 | -1.5018 | -5.087% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5018 | -5.087% | 0 | 0% | Изменение параметров с учетом плана финансирования 2025г.
4.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Красноярскэнерго" | N_3203_КЭ | 7.2846 | 0 | 0 | 7.2846 | 0 | 12.0682 | 0 | 0 | 12.0682 | 0 | 4.7836 | 65.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.7836 | 65.67% | 0 | 0% | Проведено финансирование под фактические принятые работы.
4.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Красноярскэнерго" | N_3204_КЭ | 22.32 | 0 | 0 | 22.32 | 0 | 22.2404 | 0 | 0 | 22.2404 | 0 | -0.079593 | -0.3566% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.079593 | -0.3566% | 0 | 0% | Экономия образовалась в результате ТЗП.
4.6 | Строительство маслоприемного устройства на ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская" - 1 шт. | N_2959_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8886 | 0 | 0 | 4.9525 | 0.93612 | 5.8886 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.9525 | 0% | 0.93612 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса запланированного в 2025 г. (сдвиг сроков реализации), для предотвращения технологического нарушения. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Покупка инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена. Инструмент для удаления полупроводящего экрана - 1 шт. | M_2792_КЭ | 0.04812 | 0 | 0 | 0 | 0.04812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04812 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.04812 | -100% | В связи с изменением учетной политики с 2024 года приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. руб. отражено в рамках операционной деятельности.
4.6 | Покупка Квадрокоптера с камерой (масса 907 г, максимальная скорость 72 км/ч, максимальная высота полета 6000 м, максимальное время полета 31 мин, диапазон рабочих температур -10 0Сдо +40 0С) - 1 шт. | M_2797_КЭ | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Покупка квадрокоптеров.
4.6 | Принятие электросетевого имущества Худякова С.А., ВЛ 10 кВ ф.140-10 оп. №150 - КТП 140-10-37 - 0,475 км, КТП 10/0,4 кВ №140-10-37 1*630 кВА, ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 140-10-37 - 4,05, ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 140-10-37 - 0,95 км, расположенные по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Элита, ДНТ «Лесные дали». Договор дарения от 01.04.2024 №36.2400.22.38.24. | O_3509_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества СНТ "Ветеран-Высотный", КЛ 10 кВ 0,3 км, ВЛ 10 кВ 0,025 км, ПКУ 10 кВ 1 шт., КТП 10/0,4 кВ 250 кВА 1 шт., ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 314-2-54 до оп. 1 - 2,460 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-2-54 до оп.1 до оп. 16 - 0,810 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 16 до оп.24 - 0,405 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 4 до оп.4/2 - 0,042 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 4 до оп.4/3 - 0,080 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 6 до оп.6/1/1 - 0,040 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 8 до оп.8/3 - 0,106 км, ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 10 до оп.10/6 - 0,2625 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 10/7 до оп.10/12 - 0,1875 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 12 до оп.12/6 - 0,180 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 12 до оп.12/1/2 - 0,050 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 14 до оп.14/7 - 0,265 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 14 до оп.14/1/1 - 0,017 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 16 до оп.16/1 - 0,015 км; ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 314-2-54 до оп. 1, до оп. 6 - 0,418 км; ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 134-2-54 до оп.1 до оп.6 - 0,248 км; ВЛ 0,4 кВ Л2 от оп. 2 до оп.2/3 - 0,120 км; ВЛ 0,4 кВ Л2 от оп. 2 до оп.2/1/1 - 50 км, расположенные по адресу: Красноярский край, Красноярский край, Емельяновский район, с/с Солонцовский, СНТ «Ветеран-Высотный». Договор дарения от 15.03.2024 №36.2400.2405.24. | P_3504_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Принятие модульного здания «Пункт обогрева» 6000х6025х2760мм., заводской номер :2022-123 (ТУ 25.11.10-001-62390916-2017) принадлежащего Левину Вячеславу Николаевичу.Договор дарения от 15.11.2023 № 36.2400.10717.23. | O_3505_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Покупка квадрокоптеров для проведения осмотров ВЛ - 2 шт. | N_3242_КЭ | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Покупка квадрокоптеров.
4.6 | Принятие электросетевого имущества Костиной С.П., распределительное устройство (РУ) 0,4 кВ ТП 108, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск. Договор дарения от 30.08.2024 №09.2400.9695.24. | P_3584_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . ВЛ 0,4 кВ Протяженность – 1,145 км. (Березовский район, д. Ермолаево, ул. Строителей, Тихая, п. Березовка ул. Дружбы) Решение Березовского районного суда Красноярского края от 09.07.2024 № 2-1887/2024 | P_3592_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . КЛ 0,4 кВ Протяженность – 0,110 км. (г. Красноярск, пр. Свободный, 66а.) Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 19.09.2024 №2-3525/2024 | P_3595_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . КТП 10/0,4кВ Мощность - 0,160 МВА, ВЛ 10 кВ Протяженность - 0,015 км. (Шушенский район, с. Каптырево, ул. Молодежная) Решение Шушенского районного суда от 08.10.2024 №2-671/2024 | P_3596_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . ВЛ 0,4 кВ Протяженность – 0,220 км. (Енисейский район, п. Стрелка г. Лесосибирск) Решение Лесосибирского городского суда Красноярского края от 01.10.2024 № 2-2346/2024 | P_3597_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . КЛ 0,4 кВ Протяженность – 0,439 км, КЛ 10 кВ Протяженностью 0,231 км, ЗТП 10/0,4кВ (г. Шарыпово- пгт. Дубинино) Решение Арбитражного суда Красноярского края от 17.10.2024 №А33-19700/2024. | P_3601_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда . ВЛ 10 кВ Протяженностью 1,670 км, ВЛ 0,4 кВ Протяженностью 2,010 км. (Емельяновский район, п. Гаревое, ул. Конституции, ул. Новая и ул. Историческая ) Решение Шушенского районного суда от 04.10.2024 №А33-22748/2024 | P_3602_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ, для технологического присоединения зарядной станции автомобилей постоянного тока на трассе Красноярск - Абакан | O_3386_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0011765 | 0 | 0 | 0 | 0.0011765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ.
4.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2024 в части филиала "Красноярскэнерго" | O_3483_КЭ | 59.58 | 0 | 0 | 37.9351 | 21.6449 | 55.3468 | 0 | 0 | 53.3093 | 2.0375 | -4.2332 | -7.105% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.3741 | 40.53% | -19.6074 | -90.59% | Перенесены сроки реализации проекта в результате проведения ТЗП в связи с выбором программного продукта, отечественного решения "Покупка лицензий NanoCad".
4.6 | Принятие электросетевого имущества ВЛ 10 кВ протяженность 1,89 км по решению суда. Иланский район, с. Новониколаевка. Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 18.12.2023 № 2-4529/2023. | O_3489_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества Булгакова С.М. ТП 10/0,4 кВ 1*25 кВА, расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Смирновская, 29 «б», кадастровый номер 24:53:0110375:27, земельный участок, Местоположение: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Смирновская, 29 «б», кадастровый номер земельного участка 24:53:0110375:26. Договор дарения от 23.11.2023 №36.2400.11031.23. | O_3490_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества СНТСН "ХИМИК" Лениснского района, г. Красноярска ВЛ 6 кВ - 0,03 км, КТП 10/0,4 кВ №5070, 1*630 кВА, ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 5070 - 0,75 км, ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 5070 - 0,15 км, ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 5070 - 1,28 км, ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 5070 - 1,7 км, ВЛ 0,4 кВ Л5 КТП 5070 - 1,9 км, КЛ 0,4 кВ Л1 оп. №19 КТП 5070- оп. №18 - 0,045 км, КЛ 0,4 кВ Л3 оп. №125 КТП 5070 - оп. №126 - 0,05 км, КЛ 0,4 кВ Л4 оп. №86 КТП 5070 - оп. №87 - 0,06 км, КЛ 0,4 кВ Л5 оп. №75 КТП 5070 – оп. №76 , 0,045 км, расположенные по адресу: Красноярский край, Красноярск, Ленинский район (восточнее шинного поселка), СНТ «Химик»;. Договор дарения от 29.12.2023 №36.2400.12149.23. | O_3496_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_2501_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
4.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Красноярскэнерго" | L_2502_КЭ | 19.9368 | 0 | 0 | 3.9542 | 15.9825 | 2.8877 | 0 | 0 | 0 | 2.8877 | -17.0491 | -85.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.9542 | -100% | -13.0948 | -81.93% | Изменение графика выполнения работ.
4.6 | Новое строительство наружного водопровода холодной воды к базе МТО филиала «Красноярскэнерго» по адресу: г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 171 | O_2991_КЭ | 6.9582 | 0 | 0 | 6.9582 | 0 | 4.7062 | 0 | 0 | 4.7062 | 0 | -2.252 | -32.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.252 | -32.36% | 0 | 0% | Выполнение мероприятия по обеспечению надежности электросетевого комплекса. Документы на оплату подготовлены после завершения отчетного периода.
4.6 | Установка тали на территории склада Большемуртинского РЭС для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, пгт. Большая Мурта | O_3767_КЭ | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.7535 | 0 | 0 | 1.7535 | 0 | -0.046512 | -2.584% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.7535 | 0% | -1.8 | -100% | Монтаж оборудования не осуществлен по причине необходимости заключения договора подряда на монтаж объекта, в связи с его отнесением к ОПО и отсутствием потенциальных специализированных подрядных организаций для выполнения работ по причине удаленности объекта (оборудование поставлено).
4.6 | Покупка грузовых фургонов цельнометаллических (7 мест) с дизельным двигателем колесной формулой 4х4, на механической коробке переключения передач 5 ст. - 12 шт. 2022 г. - 2 шт. 2023 г. - 10 шт. | M_2757_КЭ | 28.1004 | 0 | 0 | 28.1004 | 0 | 28.1004 | 0 | 0 | 0 | 28.1004 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -28.1004 | -100% | 28.1004 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.6 | Покупка передвижных мастерских с фургоном типа «Кунг» - 2 шт. | O_3781_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Оснащение ВРУ-0,4 кВ административного здания Сухобузимского РЭС ПО СЭС шкафом автоматического ввода резерва с установкой стационарного РИСЭ на территории Сухобузимского РЭС. Монтаж аварийного освещения в помещении ОДГ | N_2644_КЭ | 1.922 | 0 | 0 | 1.5979 | 0.3241 | 1.8135 | 0 | 0 | 1.8135 | 0 | -0.10852 | -5.646% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.21558 | 13.49% | -0.3241 | -100% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г. Начислены капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ. Снижение стоимости строительства по результату проведения торгово-закупочных процедур.
4.6 | Принятие электросетевого имущества Бухтуевой М.В., ВЛ 10 кВ ф.63-1 от оп. №82 до КТП 63-1-78, протяженностью 0,330 км, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, МО Элитовский сельсовет, в границах кадастровых кварталов 24:11:0340511, 24:11: 0340533, кадастровый номер 24:11:0000000:28064, движимое имущество: ПКУ 10 кВ – 1 шт., расположенный на опоре №76 ВЛ 10 кВ ф 63-1. Договор дарения от 04.06.2024 №36.2400.5785.24. | O_3542_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Принятие электросетевого имущества Шестака И.В., ВВЛ 10 кВ ф 101-13, протяженностью 0,006 км, расположенная по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Новохайский; - ПКУ 10 кВ, расположенный по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Новохайский Договор дарения от 24.06.2024 №36.2400.6583.24. | O_3565_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Покупка автогидроподъемника вездеходного с высотой подъёма 18 м и более - 1 шт. в ПО СЭС | M_2863_КЭ | 9.0679 | 0 | 0 | 9.0679 | 0 | 9.0679 | 0 | 0 | 9.0679 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Покупка автотранспорта.
4.6 | Покупка Садко Next бортовой (7 мест Егерь) - 2шт. | M_2874_КЭ | 8.4456 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.4456 | -100% | 8.4456 | 0% | Покупка автотранспорта.
4.6 | Строительство маслоприёмника и маслосборника 1Т, 2Т на ПС "Мокруша" №50 35/10кВ, с. Мокруша | M_2732_КЭ | 0.26343 | 0 | 0 | 0.26343 | 0 | 0.26343 | 0 | 0 | 0.26343 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.6 | Строительство маслоприёмника и маслосборника 1Т, 2Т на ПС "Тасеево" №8 110/35/10 кВ, с. Тасеево | M_2733_КЭ | 0.40237 | 0 | 0 | 0.40237 | 0 | 0.40237 | 0 | 0 | 0.40237 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 12056 шт. | M_2631_КЭ | 13.3897 | 0 | 0 | 0 | 13.3897 | 13.3897 | 0 | 0 | 0 | 13.3897 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата КЗ образованной на 01.01.2024г.
4.6 | Покупка бортового автомобиля с колесной формулой 4х4 (6 мест) - 3 шт. | N_2972_КЭ | 4.954 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 4.954 | 0 | 0 | 0 | 4.954 | -1e-08 | -2.019e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.954 | -100% | 4.954 | 0% | Покупка автотранспорта.
4.6 | Покупка бортовых бригадных автомобилей - 8 шт. | O_3779_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование в 2024г. не планировалось.
4.6 | Покупка бригадных автомобилей (цельнометаллический) - 10 шт. | O_3780_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование в 2024г. не планировалось.
5 | Кемеровская область | Г | 3093.5924 | 0 | 0 | 1388.4182 | 1705.1741 | 2659.7362 | 0 | 5.142 | 1538.0641 | 1116.5301 | -433.8562 | -14.02% | 0 | 0% | 5.142 | 0% | 149.6459 | 10.78% | -588.6441 | -34.52% | нд
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1729.8693 | 0 | 0 | 378.9847 | 1350.8845 | 1533.6916 | 0 | 0 | 512.58 | 1021.1116 | -196.1777 | -11.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 133.5953 | 35.25% | -329.773 | -24.41% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 529.3458 | 0 | 0 | 115.1448 | 414.201 | 649.3717 | 0 | 0 | 274.4322 | 374.9395 | 120.026 | 22.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 159.2875 | 138.3% | -39.2615 | -9.479% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 190.6767 | 0 | 0 | 115.1448 | 75.532 | 335.2612 | 0 | 0 | 229.5551 | 105.7061 | 144.5845 | 75.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 114.4104 | 99.36% | 30.1741 | 39.95% | нд
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 80.4612 | 0 | 0 | 0 | 80.4612 | 88.7992 | 0 | 0 | 44.8771 | 43.9222 | 8.3381 | 10.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 44.8771 | 0% | -36.539 | -45.41% | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 258.2079 | 0 | 0 | 0 | 258.2079 | 225.3113 | 0 | 0 | 0 | 225.3113 | -32.8966 | -12.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -32.8966 | -12.74% | нд
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 6кВ ф.6-2-С ПС 35кВ Мазуровская до новой ТП 6кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-15-ПФ ПС 35кВ Мазуровская до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА от 22.04.2022 № 20.4200.3548.21 | M_32.194_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10кВ ф.10-16-П ПС 110кВ Тяжинская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УСТЬ-СЕРТИНСКОЕ" от 25.02.2022 № 20.4200.68.22 | M_32.196_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056685 | 0 | 0 | 0 | 0.056685 | 0.056685 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.056685 | 0% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Погашение кредиторской задолженности.
5.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Шестаковская – Бачатская-1,2 до ТПС 110 кВ Бочаты (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.17БАМ_КуЭ | 6.909 | 0 | 0 | 0 | 6.909 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 6.372 | -0.53697 | -7.772% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.53697 | -7.772% | Изменение графика выполнения работ.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-15-СР ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с СТ "МЕРИДИАН" от 06.07.2022 № 20.4200.2485.22 | P_32.207_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0045616 | 0 | 0 | 0 | 0.0045616 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализация процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТП от 06.07.2022 № 20.4200.2485.22.
5.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 41 от ПС 110 кВ Орджоникидзевская, в рамках исполнения договора технологического присоединения c Минстрой Кузбасса от 23.12.2021 № 20.4200.3746.21 | M_32.190_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0579 | 0 | 0 | 0 | 1.0579 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности. Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 23.12.2021 № 20.4200.3746.21.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ВЛ 6 кВ Ф-п.Зыряновка ПС 110 КВ НОВО-БАЙДАЕВСКАЯ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" от 07.06.2022 № 20.4200.267.22 | P_32.202_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073938 | 0 | 0 | 0 | 0.073938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 07.06.2022 № 20.4200.267.22.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-12-НС ПС 35 кВ Красноярская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Рубашко Артёмом Николаевичем от 09.12.2022 № 20.4200.4428.22 | P_32.220_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013923 | 0 | 0 | 0 | 0.013923 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 09.12.2022 № 20.4200.4428.22.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 и ТП-078 от Ф-10-11-М ПС 110 кВ Гурьевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального округа" от 08.05.2023 № 20.4200.873.23 | P_32.233_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86909 | 0 | 0 | 0 | 0.86909 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 08.05.2023 № 20.4200.873.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Центр Обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемеровского муниципального округа" от 15.06.2023 № 20.4200.794.23 | O_32.247_КуЭ | 2.5037 | 0 | 0 | 0 | 2.5037 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 2.232 | -0.27174 | -10.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27174 | -10.85% | Изменение технических решений. Исполнение обязательств по договору ТП от 15.06.2023 № 20.4200.794.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-Д-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СЗПО" от 06.06.2023 № 20.4200.1284.23 | P_32.249_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23337 | 0 | 0 | 0 | 0.23337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 06.06.2023 № 20.4200.1284.23.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 6 кВ от Ф-6-ПФ-1 ПС 35 кВ Куйбышевская и Ф-6-16-К ПС 110 кВ Шахтовая в рамках исполнения договора технологического присоединения с Администрацией Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2023 № 20.4200.1071.23 | P_32.251_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1178 | 0 | 0 | 0 | 6.1178 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 22.06.2023 № 20.4200.1071.23.
5.1.1.3 | Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Кийзасский" от 17.12.2019 № 20.4200.2843.19 Кемеровская область, Мысковский городской округ, Мысковское лесничество (15.724 км) | K_32.131_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9262 | 0 | 0 | 0 | 15.9262 | 15.9262 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.9262 | 0% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода и превышение факта финансирования в 2024 году обусловлено исполнением Постановления Седьмого Арбитражного Апелляционного суда от 22.04.2024 по делу №А27-21504/2022.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 35кВ Маганак, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ШАХТА N 12" от 15.03.2022 № 20.4200.3413.21 | M_32.192_КуЭ | 9.0487 | 0 | 0 | 0 | 9.0487 | 0.031844 | 0 | 0 | 0 | 0.031844 | -9.0168 | -99.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.0168 | -99.65% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Исполнение обязательств по договору ТП от 15.03.2022 № 20.4200.3413.21.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ ф.10-2-ЕП ПС 35кВ Осиновская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Паненковым Даниилом Андреевичем от 12.04.2022 № 20.4200.724.22 | M_32.200_КуЭ | 0.54895 | 0 | 0 | 0 | 0.54895 | 0.61701 | 0 | 0 | 0 | 0.61701 | 0.068062 | 12.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.068062 | 12.4% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Исполнение обязательств по договору ТП от 12.04.2022 № 20.4200.724.22.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УК "Кузбасстрансмет" от 15.02.2022 № 20.4200.1738.22 | P_32.214_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.83941 | 0 | 0 | 0 | 0.83941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Досрочная поставка материалов. Капитализация процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТП от 15.02.2022 № 20.4200.1738.22.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА МЕТАЛЛПЛОЩАДКА КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" от 04.09.2023 № 20.4200.2376.23 | P_32.267_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0085418 | 0 | 0 | 0 | 0.0085418 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализация процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТП от 04.09.2023 № 20.4200.2376.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-13-А ПС 35 кВ Новая в рамках исполнения договора технологического присоединения с УК "Инрусинвест" от 06.10.2023 № 20.4200.2941.23 | O_32.270_КуЭ | 2.3295 | 0 | 0 | 0 | 2.3295 | 0.078311 | 0 | 0 | 0 | 0.078311 | -2.2512 | -96.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2512 | -96.64% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Перераспределение затрат ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 06.10.2023 № 20.4200.2941.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-Л ПС 110 Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ударник полей" от 20.10.2023 № 20.4200.3135.23 | P_32.274_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089383 | 0 | 0 | 0 | 0.089383 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализация процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТП от 20.10.2023 № 20.4200.3135.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-8-К ПС Стройбаза (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с "КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА" от 21.12.2023 № 20.4200.4209.23 | P_32.273_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.24088 | 0 | 0 | 0 | 0.24088 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализация процентов за кредиты. Перераспределение затрат ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 21.12.2023 № 20.4200.4209.23.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от отпаек на ПС 110 кВ Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменскаяи ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская до ПС 110 кВ Уткинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "УК "Кузбассразрезуголь". Кемеровская область, Прокопьевский р-н, МО "Краснобродский городской округ" от 06.07.2018 № 20.4200.3775.18 (2.7 км) | K_32.114_КуЭ | 9.7268 | 0 | 0 | 0 | 9.7268 | 3.3288 | 0 | 0 | 0 | 3.3288 | -6.3981 | -65.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.3981 | -65.78% | Изменение технических решений. Исполнение обязательств по договору ТП от 06.07.2018 № 20.4200.3775.18.
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от яч. ф-10-41-Резерв и яч. ф-10-38-Резерв КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Специализированный застройщик Програнд" от 23.04.2021 № 20.4200.2720.20 | M_32.168_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033168 | 0 | 0 | 0 | 0.0033168 | 0.0033168 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0033168 | 0% | Отклонение от плана финансирования по итогам года в связи с капитализацией процентов по кредитам.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-10-16-НК и Ф-10-6-С ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ваганово" от 20.04.2023 № 20.4200.540.23 | P_32.232_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25631 | 0 | 0 | 0 | 0.25631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализация процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТП от 20.04.2023 № 20.4200.540.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от Ф-6-Д-1 ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Чебулинское" от 18.07.2023 № 20.4200.782.23 | P_32.250_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12608 | 0 | 0 | 0 | 0.12608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 18.07.2023 № 20.4200.782.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-21-П ПС 35 кВ Инская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "СЗ ЖКХ" от 01.06.2023 № 20.4200.833.23 | O_32.278_КуЭ | 0.62281 | 0 | 0 | 0 | 0.62281 | 0.6464 | 0 | 0 | 0 | 0.6464 | 0.023597 | 3.789% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.023597 | 3.789% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Исполнение обязательств по договору ТП от 01.06.2023 № 20.4200.833.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-16-К ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 05.12.2023 № 20.4200.2084.23 | P_32.271_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 15.1053 | 0 | 0 | 0 | 15.1053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Досрочная поставка оборудования или материалов. Исполнение обязательств по договору ТП от 05.12.2023 № 20.4200.2084.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-2-Д ПС 35 Рассвет в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОВД города Гурьевска и района Кемеровской области от 26.09.2023 № 20.4200.2397.23 | O_32.285_КуЭ | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.017793 | 0 | 0 | 0 | 0.017793 | -0.52221 | -96.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.52221 | -96.7% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Перераспределение затрат ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 26.09.2023 № 20.4200.2397.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-ПФ-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 21.02.2024 № 20.4200.3886.23 | P_32.302_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13344 | 0 | 0 | 0 | 0.13344 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализация процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТП от 21.02.2024 № 20.4200.3886.23.
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2 в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с ООО "Распадская угольная компания" от 31.07.2017 № 20.4200.1281.17 (0,17 км) | J_32.82_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32317 | 0 | 0 | 0 | 0.32317 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализация процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТП от 31.07.2017 № 20.4200.1281.17.
5.1.1.3 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками на ПС 110 кВ 3687 км до новой ТПС 110 кВ 3687 км (Сулуй) с образованием следующих ВЛ 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Иверка тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС Берикульская тяговая; - ВЛ 110 кВ Мариинск тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС 3704 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.20БАМ_КуЭ | 160.0049 | 0 | 0 | 0 | 160.0049 | 11.3109 | 0 | 0 | 0 | 11.3109 | -148.694 | -92.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -148.694 | -92.93% | Длительные сроки проведения государственной экспертизы сметной стоимости. Перераспределение затрат на содержание ОКС. Капитализация процентов за кредиты.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ ТС-30 до ПС 35 кВ Тырган, одноцепной ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Тырган (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.15БАМ_КуЭ | 39.2067 | 0 | 0 | 0 | 39.2067 | 0.17659 | 0 | 0 | 0 | 0.17659 | -39.0301 | -99.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -39.0301 | -99.55% | Отрицательное значение по отклонению от плана финансирования в связи со срывом сроков работ ООО "ХаусБилдинг" по договору от 03.12.2021 №10.4200.3546.21. ПИР 4000095114.
5.1.1.3 | Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.22БАМ_КуЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.027449 | 0 | 0 | 0 | 0.027449 | 0.017449 | 174.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.017449 | 174.5% | Оплата за публичный сервитут за земельный участок.
5.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Кийзасский" от 17.12.2019 № 20.4200.2843.19 Кемеровская область, Мысковский городской округ, Мысковское лесничество | K_32.132_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6948 | 0 | 0 | 0 | 3.6948 | 3.6948 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.6948 | 0% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода и превышение факта финансирования в 2024 году обусловлено исполнением Постановления Седьмого Арбитражного Апелляционного суда от 22.04.2024 по делу №А27-21504/2022.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1,2 до ПС 110 кВ Щедрухинская до границ заявителя в рамках исполнения договора ТП с ООО "Активные Угли" от 30.06.2020 № 20.4200.895.20 | L_32.141_КуЭ | 14.2731 | 0 | 0 | 0 | 14.2731 | 12.6403 | 0 | 0 | 0 | 12.6403 | -1.6328 | -11.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6328 | -11.44% | Исполнение обязательств по договору ТП от 30.06.2020 № 20.4200.895.20. Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации ООО"ЭлКо" по договору от 27.01.2023 №10.4200.135.23 (ДС№4 от 22.11.2024).
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 10кВ ф.10-6-МП ПС 110кВ Водозабор до новой ТП 10кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-14-МП ПС 110кВ Восточная до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНСТРОЙ КУЗБАССА от 15.03.2022 № 20.4200.161.22 | M_32.198_КуЭ | 6.3722 | 0 | 0 | 0 | 6.3722 | 0.037024 | 0 | 0 | 0 | 0.037024 | -6.3352 | -99.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.3352 | -99.42% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации ООО "Тесла" по договору от 11.04.2023 №10.4200.862.23. Исполнение обязательств по договору от ТП 15.03.2022 № 20.4200.161.22.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-1-ИЖ-1 РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Ижморская, ф.10-12-резерв РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Ижморская, оснащение средствами коммерческого учета электрической энергиив рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭК" от 05.07.2021 № 20.4200.1788.21 | M_32.176_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31604 | 0 | 0 | 0 | 0.31604 | 0.31604 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.31604 | 0% | Досрочная поставка материалов. Исполнение обязательств по договору от ТП 05.07.2021 № 20.4200.1788.21.
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ от ПС 35 кВ Коноваловская с применением неизолированного провода АС 50 мм2, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "БЕЛОВОПРОМЖЕЛДОРТРАНС" от 29.12.2021 № 20.4200.3502.21 | M_32.189_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4166 | 0 | 0 | 0 | 37.4166 | 37.4166 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37.4166 | 0% | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Погашение кредиторской задолженности. Исполнение обязательств по договору от ТП 29.12.2021 №20.4200.3502.21.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-7-Г ПС 35 кВ Рассвет до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Горскинское" от 02.11.2022 № 20.4200.3638.22 | P_32.217_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0016665 | 0 | 0 | 0 | 0.0016665 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализация процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТП от 02.11.2022 № 20.4200.3638.22.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-14-МК ПС 110 КВ РМК в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "НШСМУ N6" от 18.07.2022 № 20.4200.2275.22 | P_32.206_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00059905 | 0 | 0 | 0 | 0.00059905 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализация процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТП от 18.07.2022 № 20.4200.2275.22.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-10-МП ПС 35 кВ Камышинская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КДВ Ленинск-Кузнецкий" от 21.11.2022 № 20.4200.3902.22 | O_32.219_КуЭ | 0.02544 | 0 | 0 | 0 | 0.02544 | 0.0018466 | 0 | 0 | 0 | 0.0018466 | -0.023593 | -92.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.023593 | -92.74% | Капитализация процентов за кредиты менее чем запланировано. Исполнение обязательств по договору от ТП 21.01.2022 № 20.4200.3902.22.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до новой ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.33БАМ_КуЭ | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.077315 | 0 | 0 | 0 | 0.077315 | -0.0026852 | -3.356% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0026852 | -3.356% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-3-Л ПС 110 Промузел в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Б-24" от 23.08.2023 № 20.4200.2345.23 | P_32.289_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12853 | 0 | 0 | 0 | 0.12853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору от ТП 23.08.2023 № 20.4200.2345.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-7-НП ПС 35 кВ Новоподзорновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП Рапана Т.Е. от 05.03.2024 № 20.4200.222.24 | P_32.303_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.072337 | 0 | 0 | 0 | 0.072337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Досрочная поставка материалов. Исполнение обязательств по договору от ТП 05.03.2024 № 20.4200.222.24.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭНК" от 16.04.2024 № 20.4200.883.24 | P_32.307_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.61967 | 0 | 0 | 0 | 0.61967 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Досрочная поставка оборудования. Исполнение обязательств по договору от ТП 16.04.2024 № 20.4200.883.24.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-15-ПНС-9 ПС 35 кВ Транзитная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Центр-Групп" от 13.03.2024 № 20.4200.674.24 | P_32.313_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10132 | 0 | 0 | 0 | 0.10132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору от ТП 13.03.2024 № 20.4200.674.24.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-М ПС 35 кВ Новоромановская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Стройкам" от 05.09.2023 № 20.4200.1857.23 | O_32.266_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14028 | 0 | 0 | 0 | 0.14028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 05.09.2023 № 20.4200.1857.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-11-A ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ЗАО "Чебулинское ДРСУ" от 02.01.2024 № 20.4200.1635.24 | P_32.306_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7878 | 0 | 0 | 0 | 1.7878 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Досрочная поставка материалов. Перераспределение затрат ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 02.01.2024 № 20.4200.1635.24.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-8-17 ПС 35 кВ Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ГидроТехМаркет" от 16.04.2024 № 20.4200.1639.23 | P_32.309_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022451 | 0 | 0 | 0 | 0.022451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 16.04.2024 № 20.4200.1639.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6(10) кВ от Ф-6-2-С ПС 110 кВ Толевая в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО СК "Дорстрой" от 07.06.2024 № 20.4200.1552.24 | P_32.319_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10922 | 0 | 0 | 0 | 0.10922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат на ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 07.06.2024 № 20.4200.1552.24.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-14-МП ПС и ф.10-9-МП ПС 110 кВ Восточная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «Универсамы Бегемаг» от 01.06.2023 № 20.4200.1244.23 | P_32.254_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.090654 | 0 | 0 | 0 | 0.090654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 01.06.2023 № 20.4200.1244.23.
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии (1 шт.) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "РСК"" от 20.01.2022 № 20.4200.2203.21 | P_32.297_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.52569 | 0 | 0 | 0 | 0.52569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Досрочная поставка оборудования. Исполнение обязательств по договору ТП от 20.01.2022 № 20.4200.2203.21.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-4-Г ПС 35 кВ Рудник в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО РАЗРЕЗ "ШЕСТАКИ" от 24.01.2024 № 20.4200.3624.23 | P_32.276_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06424 | 0 | 0 | 0 | 0.06424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 24.01.2024 № 20.4200.3624.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-12-Резерв ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 16.08.2024 № 20.4200.2705.24 | P_32.324_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0073381 | 0 | 0 | 0 | 0.0073381 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 16.08.2024 № 20.4200.2705.24.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-2-П ПС "Промышленная" (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭнК" от 26.07.2024 № 20.4200.2592.24 | P_32.323_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021249 | 0 | 0 | 0 | 0.021249 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 26.07.2024 № 20.4200.2592.24.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-9-ПГ ПС 110 кВ Оросительная в рамках исполнения договора технологического присоединения с Титов С.А. от 01.12.2023 № 20.4200.3320.23 | O_32.292_КуЭ | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.54 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Исполнение обязательств по договору ТП от 01.12.2023 № 20.4200.3320.23.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3,614 км (Мальцево) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.32БАМ_КуЭ | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 27.0289 | 0 | 0 | 0 | 27.0289 | 26.8789 | 17919% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26.8789 | 17919% | Досрочная поставка материалов.
5.1.1.3 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до ПС 110 кВ Воскресенка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.21БАМ_КуЭ | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 32.5263 | 0 | 0 | 0 | 32.5263 | 32.4963 | 108321% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32.4963 | 108321% | Досрочная поставка материалов.
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I, II цепь до ТПС Томусинская (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.34БАМ_КуЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.018987 | 0 | 0 | 0 | 0.018987 | -0.031013 | -62.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.031013 | -62.03% | Длительные сроки проведения государственной экспертизы сметной стоимости.
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками и ВЛ 110 кВ Яйская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ Почитанка ориентировочной протяженностью 4 км каждая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.38БАМ_КуЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 29.2085 | 0 | 0 | 0 | 29.2085 | 29.1585 | 58317% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29.1585 | 58317% | Досрочная поставка материалов.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-6-18-М с ТП 250 кВА и ВЛ 10 кВ ф-6-9-ПГ с ТП 250 кВА ПС 110 кВ Оросительная в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 06.06.2022 № 20.4200.1343.22 | O_32.203_КуЭ | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 1.3814 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 1.3814 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР. Исполнение обязательств по договору ТП от 06.06.2022 № 20.4200.1343.22.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-18-Д ПС 35 кВ Сосновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙД-КНК" от 04.07.2022 № 20.4200.1701.22 | P_32.205_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029661 | 0 | 0 | 0 | 0.029661 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализация процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТП от 04.07.2022 № 20.4200.1701.22.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6кВ от яч. ф.6-7-резерв (1 с.ш.), ф.6-14-В (2 с.ш.) ПС 35кВ Красный Углекоп в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Терминал Новокузнецк" от 23.01.2023 № 20.4200.2417.22 | P_32.221_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 5.6029 | 0 | 0 | 0 | 5.6029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Капитализация процентов за кредиты. Исполнение обязательств по договору ТП от 23.01.2023 № 20.4200.2417.22.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от ф.10-5-Б ПС 35кВ Костёнковская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Березовский" от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22 | O_32.223_КуЭ | 1.8369 | 0 | 0 | 0 | 1.8369 | 0.077064 | 0 | 0 | 0 | 0.077064 | -1.7598 | -95.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7598 | -95.8% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Исполнение обязательств по договору ТП от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-6-ТП-12 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Топкаевым С.К. от 16.02.2023 № 20.4200.85.23 | O_32.226_КуЭ | 0.53842 | 0 | 0 | 0 | 0.53842 | 0.85568 | 0 | 0 | 0 | 0.85568 | 0.31726 | 58.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.31726 | 58.92% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода, а также превышение факта финансирования над планом обусловлены ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Исполнение обязательств по договору ТП от 16.02.2023 № 20.4200.85.23.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-10-12-Ш ПС 35 кВ Курсксмоленская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУК "Чебулинский краеведческий музей" от 22.06.2023 № 20.4200.1227.23 | O_32.245_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67236 | 0 | 0 | 0 | 0.67236 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Досрочная поставка материалов. Исполнение обязательств по договору ТП от 22.06.2023 № 20.4200.1227.23.
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ и ТП-099 630 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Дирекция ЖКХ" от 20.07.2022 № 20.4200.1723.22 | P_32.210_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5709 | 0 | 0 | 0 | 1.5709 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 20.07.2022 № 20.4200.1723.22.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП от ячеек ф.10-1-Б, ф.10-18-Б ПС 110кВ Ильинская-Городская-2 (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Кузбассоблгаз" от 10.02.2023 № 20.4200.56.23 | O_32.225_КуЭ | 0.88042 | 0 | 0 | 0 | 0.88042 | 1.4943 | 0 | 0 | 0 | 1.4943 | 0.61384 | 69.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.61384 | 69.72% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Досрочная поставка оборудования. Исполнение обязательств по договору ТП от 10.02.2023 № 20.4200.56.23.
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф. 6-29-С ПС 35 кВ Грамотеинская 1/2 в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «Кузбасс тракцентр» от 15.08.2023 № 20.4200.2264.23 | O_32.262_КуЭ | 0.54895 | 0 | 0 | 0 | 0.54895 | 0.64908 | 0 | 0 | 0 | 0.64908 | 0.10013 | 18.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.10013 | 18.24% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Исполнение обязательств по договору ТП от 15.08.2023 № 20.4200.2264.23.
5.1.1.3 | Строительство 2-цепной ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС - Шушталепская-1,2 до ПС 110 кВ Тайлепская в рамках исполнения договора ТП с ООО "Шахта Тайлепская" от 10.12.2019 № 20.4200.899.19, Новокузнецкий р-н, Куртуковское с.п. | L_32.140_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета электрической энергии (2 точки присоединения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ГБПОУ "Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова" от 01.08.2023 № 20.4200.2034.23 | O_32.256_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1200.5235 | 0 | 0 | 263.84 | 936.6835 | 884.3199 | 0 | 0 | 238.1478 | 646.172 | -316.2036 | -26.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.6922 | -9.738% | -290.5115 | -31.01% | нд
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1200.5235 | 0 | 0 | 263.84 | 936.6835 | 884.3199 | 0 | 0 | 238.1478 | 646.172 | -316.2036 | -26.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -25.6922 | -9.738% | -290.5115 | -31.01% | нд
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Имени Лапина В.И. РУ 10 кВ с установкой выключателей, устройств РЗА и трансформаторов тока в ячейках в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «ЭнергоПаритет» от 23.09.2024 № 20.4200.2863.24 | P_32.325_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0010849 | 0 | 0 | 0.0010849 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 23.09.2024 № 20.4200.2863.24.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Лапина с монтажом шинных мостов 3,4 секции 10 кВ, двух линейных ячеек 3,4 секции 10 кВ с выключателями и оборудованием РЗА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОАО "СКЭК" от 06.08.2021 № 20.4200.266.21 | N_32.211_КуЭ | 42.2378 | 0 | 0 | 42.2378 | 0 | 0.16573 | 0 | 0 | 0.16573 | 0 | -42.0721 | -99.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | -42.0721 | -99.61% | 0 | 0% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией ООО «Тесла» до 31.12.2024 по ДС №1 от 13.01.2025 к договору подряда от 27.03.2023 №10.4200.714.23. Исполнение обязательств по договору ТП от 06.08.2021 № 20.4200.266.21.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой трансформаторов 110/35 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.29БАМ_КуЭ | 198.9695 | 0 | 0 | 0 | 198.9695 | 202.1718 | 0 | 0 | 11.0104 | 191.1614 | 3.2023 | 1.609% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11.0104 | 0% | -7.8082 | -3.924% | Досрочная поставка оборудования. Капитализация процентов за кредиты.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Чертинская c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.936.19 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.187БАМ_КуЭ | 4.4384 | 0 | 0 | 0 | 4.4384 | 4.4384 | 0 | 0 | 2.7001 | 1.7383 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.7001 | 0% | -2.7001 | -60.83% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ 35 кВ ПС 110 кВ Беловская с заменой провода сборных шин 1 СШ 35 кВ и 2 СШ 35 кВ, оборудования (выключатель -2 шт, разъединитель, трансформаторы тока) и ошиновки ячеек В-35 Т-1 и В-35 Т-2-80, трансформаторов тока и ошиновки ячейки В-35 Б-19, замена оборудования (разъединитель, трансформатор тока) и ошиновки ячейки В-35 Б-20 в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.6БАМ_КуЭ | 144.7789 | 0 | 0 | 0 | 144.7789 | 116.7321 | 0 | 0 | 11.5416 | 105.1905 | -28.0469 | -19.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11.5416 | 0% | -39.5885 | -27.34% | Отрицательное значение по отклонению от плана финансирования в связи со срывом сроков работ ООО "АльянсЭнергоСтрой" по договору от 17.12.2023 №11.4200.4159.23. ПИР 4000122358.
5.1.4.2 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Б-19, ВЛ 35 кВ Б-20 с заменой существующего провода на провод большим сечением, 16,5 км в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.7БАМ_КуЭ | 282.5927 | 0 | 0 | 0 | 282.5927 | 133.7344 | 0 | 0 | 55.7207 | 78.0137 | -148.8582 | -52.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 55.7207 | 0% | -204.5789 | -72.39% | Отрицательное значение по отклонению от плана финансирования в связи со срывом сроков работ ООО "РЭК Сибири" по договору от 26.07.2023 №11.4200.2249.23. ПИР 4000116964.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до ПС 3,668 км (Лесная) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.21.1БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3 с установкой третьего силового трансформатора мощностью 40 МВА, с монтажом оборудования - 23 шт ( в т.ч. ячеек выключателя 110 кВ - 6 шт, ячеек выключателя 35 кВ - 3 шт, ячейки МСВ - 4 шт, ячейки выключателя ТСН -10 шт), с выполнением шлейфового захода на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская | J_406.1_КуЭ | 166.1094 | 0 | 0 | 138.4245 | 27.6849 | 140.6012 | 0 | 0 | 140.6012 | 0 | -25.5082 | -15.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.1767 | 1.573% | -27.6849 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации ООО "К-Электротехник" по договору от 27.09.2022 №11.4200.3731.22.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 с заменой провода АС-120 на АС-185 (двуцепная ВЛ 35 кВ по трассе 18,4 км) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.26БАМ_КуЭ | 4.9629 | 0 | 0 | 0 | 4.9629 | 5.1198 | 0 | 0 | 0.26977 | 4.8501 | 0.15692 | 3.162% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.26977 | 0% | -0.11284 | -2.274% | Капитализация процентов за кредиты.
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-027 Ленинск-Кузнецкого РЭС с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "ЧКАЛОВСКАЯ ООШ" от 26.02.2024 № 20.4200.3644.23 | P_32.304_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.00031648 | 0 | 0 | 0.00031648 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 Кв и ТП-156 Промышленновского РЭС с заменой трансформатора 100 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "Окуневская СОШ" от 06.01.2024 № 20.4200.3684.23 | P_32.305_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.031794 | 0 | 0 | 0.031794 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Исполнение обязательств по договору ТП от 06.01.2024 № 20.4200.3684.23.
5.1.4.2 | Модернизация с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН/ВДТ) на ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Т ПС 110 Пихтач в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Шахта №12" от 27.05.2021 № 20.4200.172.21 | M_32.172_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-10 КВ, ЯКНО-10по договору20.4200.1920.21 от 17.08.2021 | M_32.181_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.14БАМ_КуЭ | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 8.8832 | 0 | 0 | 8.8832 | 0 | 3.4832 | 64.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.8832 | 0% | -5.4 | -100% | Капитализация процентов за кредиты.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Ново-Чертинская с заменой шинного и линейного разъдинителей в линейной ячейке ф-6-11-ПС-21-2 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская с номинальным током 400 А на разъединители номинальным током не менее 1000 А в рамках исполнения договора технологического присоединения от 05.03.2021 № 20.4200.2835.20 | M_32.166_КуЭ | 16.4754 | 0 | 0 | 13.7295 | 2.7459 | 0.0085691 | 0 | 0 | 0.0085691 | 0 | -16.4669 | -99.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.721 | -99.94% | -2.7459 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Исполнение обязательств по договору ТП от 05.03.2021 № 20.4200.2835.20.
5.1.4.2 | Модернизация средств коммерческого учета электрической энергии (трехфазные косвенного включения) в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "УК "Кузбассразрезуголь" от 08.06.2021 № 20.4200.223.21 | M_32.169_КуЭ | 0.30224 | 0 | 0 | 0.25187 | 0.050373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30224 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.25187 | -100% | -0.050373 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Исполнение обязательств по договору ТП от 08.06.2021 № 20.4200.223.21.
5.1.4.2 | Реконструкция ячейки РУ 6 кВ ПС 35 кВ Абагур-Атамановская с заменой трансформаторов тока в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Дельта" от 12.04.2021 № 20.4200.246.21 | M_32.173_КуЭ | 0.52744 | 0 | 0 | 0.43953 | 0.087907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52744 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.43953 | -100% | -0.087907 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Исполнение обязательств по договору ТП от 12.04.2021 № 20.4200.246.21.
5.1.4.2 | Реконструкция с заменой выключателей большим номиналом в РУ 6кВ ф.6-5-Ц, ф.6-12-Ц ПС 110кВ Карьерная (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО ОФ "Междуреченская" от 26.01.2023 № 20.4200.4373.22 | O_32.224_КуЭ | 2.545 | 0 | 0 | 2.1208 | 0.42417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.545 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.1208 | -100% | -0.42417 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Исполнение обязательств по договору ТП от 26.01.2023 № 20.4200.4373.22.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная в части замены оборудования ячеек №37 и №40 ЗРУ 10 кВ с установкой устройств сбора и передачи телеметрической информации, организации каналов связи, АОПО, устройств ОН от внешних устройств ПА, установка МСВ 10 кВ, замена ТТ, реактора ввода 10 кВ Т-2-40, вводных и секционных выключателей, установка ячейки межсекционного выключателя, выключателей МСВ в рамках исполнения договоров технологического присоединения от 01.09.2020 № 20.4200.440.20 | L_2022.1_КуЭ | 16.869 | 0 | 0 | 14.0575 | 2.8115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.869 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.0575 | -100% | -2.8115 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Томская РУ 6 кВ с установкой выключателей, устройств РЗА и трансформаторов тока в ячейках № ф-резерв 1 и 2 сек в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21 | N_32.212_КуЭ | 9.4627 | 0 | 0 | 7.8856 | 1.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4627 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.8856 | -100% | -1.5771 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Исполнение обязательств по договору ТП от 23.03.2022 № 20.4200.860.21.
5.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ 0,4 кВ ТП-209 с заменой АВ 0,4 кВ ПС 110 КВ Пром.-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ударник полей" от 29.06.2022 № 20.4200.2691.22 | N_32.208_КуЭ | 0.067313 | 0 | 0 | 0.056094 | 0.011219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.067313 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.056094 | -100% | -0.011219 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Исполнение обязательств по договору ТП от 29.06.2022 № 20.4200.2691.22.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 Тепличная с монтажом выключателей в ячейках ф-10-9-Резерв, ф-10-26-Резерв, трансформаторов тока в ячейке ф-10-9-Резерв в рамках исполнения договора технологического присоединения с МП города Кемерово "Городское управление капитального строительства" от 17.11.2023 № 20.4200.3461.23 | O_32.298_КуЭ | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.84 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.7 | -100% | -0.14 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Исполнение обязательств по договору ТП от 17.11.2023 № 20.4200.3461.23.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА (2шт) на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА (2шт) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.12БАМ_КуЭ | 259.298 | 0 | 0 | 0 | 259.298 | 263.342 | 0 | 0 | 5.241 | 258.101 | 4.044 | 1.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.241 | 0% | -1.197 | -0.4616% | Досрочная поставка оборудования. Капитализация процентов за кредиты.
5.1.4.2 | Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская с заменой провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1 и Т-2 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.9БАМ_КуЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.6524 | 0 | 0 | 0.5353 | 7.1171 | 7.0524 | 1175% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.5353 | 0% | 6.5171 | 1086% | Досрочное выполнение работ подрядчиком ООО "ТЕСЛА" по договору от 25.10.2024 №11.4200.3872.24.
5.1.4.2 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Красный Брод с заменой проводов сборных шин в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ, шин 35 кВ, трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, высокочастотных заградителей в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31, линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.13БАМ_КуЭ | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.099732 | 0 | 0 | 0.099732 | 0 | 0.019732 | 24.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.099732 | 0% | -0.08 | -100% | Перераспределение затрат ОКС.
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.40БАМ_КуЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.159 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0.149 | 1490% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.159 | 0% | -0.01 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком ООО "ЭКРА-Сибирь" по договору от 30.01.2023 № 10.4200.137.23.
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Беловская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская и ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.41БАМ_КуЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.159 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0.149 | 1490% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.159 | 0% | -0.01 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком ООО "ЭКРА-Сибирь" по договору от 30.01.2023 № 10.4200.137.23.
5.1.4.2 | Модернизация существующих АОПО ВЛ 110 кВ 1К, 2К ПС 110 кВ Анжерская с реализацией УВ на ДС (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.39БАМ_КуЭ | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией ООО "ЭКРА-Сибирь" по договору от 30.05.2022 №10.4200.1977.22.
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Толевая, с заменой силового трансформатора мощностью 6,3 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КУЗБАССКИЙ СКАРАБЕЙ" от 22.04.2022 № 20.4200.3524.21 | N_32.193_КуЭ | 43.9367 | 0 | 0 | 43.9367 | 0 | 1.0193 | 0 | 0 | 1.0193 | 0 | -42.9173 | -97.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | -42.9173 | -97.68% | 0 | 0% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Исполнение обязательств по договору ТП от 22.04.2022 № 20.4200.3524.21.
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками на ПС 110 кВ 3687 км до новой ТПС 110 кВ 3687 км (Сулуй) с образованием следующих ВЛ 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Иверка тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС Берикульская тяговая; - ВЛ 110 кВ Мариинск тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС 3704 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.20.1БАМ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 938.1027 | 0 | 0 | 652.9882 | 285.1146 | 663.6912 | 0 | 0 | 595.7833 | 67.9079 | -274.4115 | -29.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -57.2049 | -8.76% | -217.2067 | -76.18% | нд
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 479.6692 | 0 | 0 | 413.826 | 65.8432 | 387.1585 | 0 | 0 | 387.1585 | 0 | -92.5107 | -19.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | -26.6675 | -6.444% | -65.8432 | -100% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 106.7679 | 0 | 0 | 103.0749 | 3.693 | 24.1482 | 0 | 0 | 24.1482 | 0 | -82.6197 | -77.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -78.9267 | -76.57% | -3.693 | -100% | нд
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | 84.61 | 0 | 0 | 84.61 | 0 | 0.47568 | 0 | 0 | 0.47568 | 0 | -84.1343 | -99.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -84.1343 | -99.44% | 0 | 0% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования и материалов.
5.2.1.1 | Реконструкция здания ЗРУ 6 кВ ПС 35/6 кВ Абашевская 1/2 с заменой оборудования ячеек 16 шт. | K_485_КуЭ | 15.5638 | 0 | 0 | 12.9699 | 2.594 | 19.3496 | 0 | 0 | 19.3496 | 0 | 3.7858 | 24.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.3798 | 49.19% | -2.594 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком.
5.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110 кВ Мысковская | M_553_КуЭ | 4.65 | 0 | 0 | 3.875 | 0.775 | 4.3229 | 0 | 0 | 4.3229 | 0 | -0.32707 | -7.034% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.44793 | 11.56% | -0.775 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 Центральная, ретрофит ячеек 10 кВ с заменой МВ-6 кВ 4 шт. | O_654_КуЭ | 1.3641 | 0 | 0 | 1.1367 | 0.22735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3641 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1367 | -100% | -0.22735 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 Звездная в части ячеек 6 кв с заменой МВ-6 кВ 1 шт. | O_655_КуЭ | 0.58 | 0 | 0 | 0.48333 | 0.096667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.48333 | -100% | -0.096667 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 372.9013 | 0 | 0 | 310.7511 | 62.1502 | 363.0103 | 0 | 0 | 363.0103 | 0 | -9.891 | -2.652% | 0 | 0% | 0 | 0% | 52.2592 | 16.82% | -62.1502 | -100% | нд
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Шевелевская с заменой оборудования линейной ячейки 10 кВ (1шт) | M_546_КуЭ | 0.047572 | 0 | 0 | 0.039643 | 0.0079286 | 0.047572 | 0 | 0 | 0.047572 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0079286 | 20% | -0.0079286 | -100% | Гашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Афонинская с установкой РАС | O_640_КуЭ | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.75 | -100% | -0.15 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Красный Брод с установкой РАС | O_641_КуЭ | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.75 | -100% | -0.15 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Прокопьевская с установкой РАС | O_642_КуЭ | 0.9 | 0 | 0 | 0.75 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.75 | -100% | -0.15 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110/35/10 кВ Комплексная - ПС 110 /6 кВ Береговая | H_50.2_КуЭ | 29.6589 | 0 | 0 | 24.7158 | 4.9432 | 49.0818 | 0 | 0 | 49.0818 | 0 | 19.4229 | 65.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24.366 | 98.59% | -4.9432 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком ООО "АльянсЭнергоСтрой" по договору от 20.05.2024 №11.4200.1567.24.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Кондомская с заменой БСК (батареи статических конденсаторов) мощностью 60 Мвар (1 этап) | I_410_КуЭ | 0.24881 | 0 | 0 | 0.20734 | 0.041468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24881 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.20734 | -100% | -0.041468 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 c заменой МВ 110 (2 шт), КРУ 10 кВ (9 ячеек) и другого оборудования (разъединителей 110 кВ, трансформаторов тока 110 кВ, трансформаторов напряжения 110 кВ, модернизация РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, СОПТ, организация каналов связи) Внедрение НИОКР. | J_1402_КуЭ | 0.0324 | 0 | 0 | 0.027 | 0.0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0324 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.027 | -100% | -0.0054 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Яйская с установка цифрового устройства РАС | J_474.6_КуЭ | 0.71 | 0 | 0 | 0.59167 | 0.11833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.59167 | -100% | -0.11833 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Кондомская с заменой БСК (батареи статических конденсаторов) мощностью 60 Мвар (2 этап) | L_410.1_КуЭ | 0.043154 | 0 | 0 | 0.035962 | 0.0071924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043154 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.035962 | -100% | -0.0071924 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ АКЗ. Замена ОД-110 Крохалевская-Кедровская -1, ОД-110 Крохалевская-Кедровская -2 (2 шт.). Кемеровский РЭС | H_188_КуЭ | 0.0189 | 0 | 0 | 0.01575 | 0.00315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0189 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.01575 | -100% | -0.00315 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Фильтровальная. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.). Ленинский РЭС | H_231_КуЭ | 0.047453 | 0 | 0 | 0.039544 | 0.0079089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047453 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.039544 | -100% | -0.0079089 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Тисульская" с заменой оборудования ячеек № 11, 15, 17, 19, ШМ-10 | N_629_КуЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.5 | -100% | -0.1 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Сибирская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_603_КуЭ | 6.6922 | 0 | 0 | 5.5768 | 1.1154 | 0.077385 | 0 | 0 | 0.077385 | 0 | -6.6148 | -98.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.4994 | -98.61% | -1.1154 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Южная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_607_КуЭ | 5.5809 | 0 | 0 | 4.6507 | 0.93015 | 0.077385 | 0 | 0 | 0.077385 | 0 | -5.5035 | -98.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.5733 | -98.34% | -0.93015 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Бирюлинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_605_КуЭ | 4.4037 | 0 | 0 | 3.6698 | 0.73395 | 0.077385 | 0 | 0 | 0.077385 | 0 | -4.3263 | -98.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.5924 | -97.89% | -0.73395 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Юргинская (4 шт.) | M_578.1_КуЭ | 26.3346 | 0 | 0 | 21.9455 | 4.3891 | 18.0203 | 0 | 0 | 18.0203 | 0 | -8.3143 | -31.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.9252 | -17.89% | -4.3891 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией ООО "К-Электротехник" по договору от 14.08.2023 №11.4200.2505.23. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ КФЗ-2, с организацией каналов связи (2 шт.) | M_578.2_КуЭ | 4.1515 | 0 | 0 | 3.4596 | 0.69192 | 13.2668 | 0 | 0 | 13.2668 | 0 | 9.1153 | 219.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.8072 | 283.5% | -0.69192 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком ООО "АльянсЭнергоСтрой" по договору от 20.06.2024 №11.4200.2143.24.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ ЯЦЗ - 1шт | M_584.3_КуЭ | 4.0339 | 0 | 0 | 3.3616 | 0.67231 | 4.0339 | 0 | 0 | 4.0339 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.67231 | 20% | -0.67231 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Беловская - 1шт | M_584.5_КуЭ | 15.2104 | 0 | 0 | 12.6753 | 2.5351 | 13.8949 | 0 | 0 | 13.8949 | 0 | -1.3155 | -8.649% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.2196 | 9.622% | -2.5351 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией ООО "АльянсЭнергоСтрой" по договору от 14.08.2024 №11.4200.2833.24.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ КФЗ-2 с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.8_КуЭ | 2.3112 | 0 | 0 | 1.926 | 0.3852 | 0.76705 | 0 | 0 | 0.76705 | 0 | -1.5441 | -66.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1589 | -60.17% | -0.3852 | -100% | Капитализация процентов за кредиты. Изменение технических решений.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Тайга - Анжерская, BЛ 110 кВ Кузель - Анжерская, с оснащением устройством АЛАР | M_478_КуЭ | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0.69267 | 0 | 0 | 0.69267 | 0 | -0.14733 | -17.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0073252 | -1.046% | -0.14 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская BЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, BЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, с оснащением устройством АЛАР | M_479_КуЭ | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0.69267 | 0 | 0 | 0.69267 | 0 | -0.14733 | -17.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0073252 | -1.046% | -0.14 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Красный Брод ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, с оснащением устройством АЛАР | M_480_КуЭ | 0.84 | 0 | 0 | 0.7 | 0.14 | 0.69267 | 0 | 0 | 0.69267 | 0 | -0.14733 | -17.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0073252 | -1.046% | -0.14 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Оросительная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.11_КуЭ | 1.4309 | 0 | 0 | 1.1924 | 0.23848 | 1.1919 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | -0.23893 | -16.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00045571 | -0.03822% | -0.23848 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение технических решений.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Мариинский ЛПК с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.12_КуЭ | 1.1348 | 0 | 0 | 0.94566 | 0.18913 | 0.96978 | 0 | 0 | 0.96978 | 0 | -0.16501 | -14.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.024122 | 2.551% | -0.18913 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение технических решений.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Макаракская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.13_КуЭ | 1.4105 | 0 | 0 | 1.1754 | 0.23509 | 1.1353 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | -0.27523 | -19.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.040137 | -3.415% | -0.23509 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение технических решений.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кузбассэлемент с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.15_КуЭ | 0.83903 | 0 | 0 | 0.69919 | 0.13984 | 0.49264 | 0 | 0 | 0.49264 | 0 | -0.34639 | -41.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.20655 | -29.54% | -0.13984 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение технических решений.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кондомская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.16_КуЭ | 0.91996 | 0 | 0 | 0.76663 | 0.15333 | 0.15951 | 0 | 0 | 0.15951 | 0 | -0.76045 | -82.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.60713 | -79.19% | -0.15333 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение технических решений.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Красный Брод с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.17_КуЭ | 1.182 | 0 | 0 | 0.985 | 0.197 | 0.56994 | 0 | 0 | 0.56994 | 0 | -0.61207 | -51.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.41507 | -42.14% | -0.197 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение технических решений.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Мундыбашская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.18_КуЭ | 1.4587 | 0 | 0 | 1.2156 | 0.24312 | 0.32655 | 0 | 0 | 0.32655 | 0 | -1.1322 | -77.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.88904 | -73.14% | -0.24312 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение технических решений.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Прокопьвская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.19_КуЭ | 1.7715 | 0 | 0 | 1.4763 | 0.29525 | 0.62064 | 0 | 0 | 0.62064 | 0 | -1.1509 | -64.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.85562 | -57.96% | -0.29525 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение технических решений.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Осинниковская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.20_КуЭ | 1.4511 | 0 | 0 | 1.2092 | 0.24184 | 0.49705 | 0 | 0 | 0.49705 | 0 | -0.954 | -65.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.71216 | -58.89% | -0.24184 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение технических решений.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Северная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.21_КуЭ | 1.6918 | 0 | 0 | 1.4099 | 0.28197 | 0.60931 | 0 | 0 | 0.60931 | 0 | -1.0825 | -63.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.80056 | -56.78% | -0.28197 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение технических решений.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Темирская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.22_КуЭ | 1.4656 | 0 | 0 | 1.2213 | 0.24426 | 0.32863 | 0 | 0 | 0.32863 | 0 | -1.1369 | -77.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.89268 | -73.09% | -0.24426 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение технических решений.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Тырганская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.23_КуЭ | 1.4017 | 0 | 0 | 1.1681 | 0.23362 | 0.50396 | 0 | 0 | 0.50396 | 0 | -0.89776 | -64.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.66414 | -56.86% | -0.23362 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение технических решений.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Шахтовая с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.24_КуЭ | 1.3625 | 0 | 0 | 1.1354 | 0.22708 | 0.45219 | 0 | 0 | 0.45219 | 0 | -0.91028 | -66.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.6832 | -60.17% | -0.22708 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение технических решений.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Комплексная с установкой РАС | L_474.7_КуЭ | 2.4241 | 0 | 0 | 2.0201 | 0.40402 | 2.4241 | 0 | 0 | 2.4241 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.40402 | 20% | -0.40402 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Береговая с установкой РАС | L_474.8_КуЭ | 3.9175 | 0 | 0 | 3.2646 | 0.65292 | 3.9175 | 0 | 0 | 3.9175 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.65292 | 20% | -0.65292 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ширпотреб с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.25_КуЭ | 0.51427 | 0 | 0 | 0.42856 | 0.085711 | 0.70334 | 0 | 0 | 0.70334 | 0 | 0.18908 | 36.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.27479 | 64.12% | -0.085711 | -100% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Безруковская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.26_КуЭ | 1.0002 | 0 | 0 | 0.83347 | 0.16669 | 0.21095 | 0 | 0 | 0.21095 | 0 | -0.78922 | -78.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.62253 | -74.69% | -0.16669 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение технических решений.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 Бенжереп-2 монтаж защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.10_КуЭ | 0.59197 | 0 | 0 | 0.49331 | 0.098662 | 0.19147 | 0 | 0 | 0.19147 | 0 | -0.4005 | -67.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.30184 | -61.19% | -0.098662 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Таёжная с заменой пяти комплектов трансформаторов тока 110кВ | M_710_КуЭ | 2.8372 | 0 | 0 | 2.3643 | 0.47287 | 0.036553 | 0 | 0 | 0.036553 | 0 | -2.8006 | -98.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3278 | -98.45% | -0.47287 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тяжинская - 1шт | M_584.1_КуЭ | 17.6812 | 0 | 0 | 14.7343 | 2.9469 | 2.6832 | 0 | 0 | 2.6832 | 0 | -14.998 | -84.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.0511 | -81.79% | -2.9469 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией ООО "АльянсЭнергоСтрой" по договору от 28.06.2024 №11.4200.2306.24. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Топкинская - 1шт | M_584.2_КуЭ | 16.8426 | 0 | 0 | 14.0355 | 2.8071 | 2.296 | 0 | 0 | 2.296 | 0 | -14.5466 | -86.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.7395 | -83.64% | -2.8071 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией ООО "АльянсЭнергоСтрой" по договору от 01.07.2024 №11.4200.2177.24. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Анжерская - 1шт | M_584.8_КуЭ | 0.42893 | 0 | 0 | 0.35744 | 0.071489 | 0.4292 | 0 | 0 | 0.4292 | 0 | 0.00026479 | 0.06173% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.071754 | 20.07% | -0.071489 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Вахрушевская - 1шт | M_584.9_КуЭ | 0.4275 | 0 | 0 | 0.35625 | 0.071249 | 0.43613 | 0 | 0 | 0.43613 | 0 | 0.0086373 | 2.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.079887 | 22.42% | -0.071249 | -100% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Звёздная - 1шт | M_584.10_КуЭ | 0.42893 | 0 | 0 | 0.35744 | 0.071489 | 0.4292 | 0 | 0 | 0.4292 | 0 | 0.00026479 | 0.06173% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.071754 | 20.07% | -0.071489 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Красный – Углекоп - 1шт | M_584.11_КуЭ | 0.342 | 0 | 0 | 0.285 | 0.056999 | 0.34891 | 0 | 0 | 0.34891 | 0 | 0.0069098 | 2.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.063909 | 22.42% | -0.056999 | -100% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 - 1шт | M_584.12_КуЭ | 34.5272 | 0 | 0 | 28.7727 | 5.7545 | 25.4524 | 0 | 0 | 25.4524 | 0 | -9.0749 | -26.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3203 | -11.54% | -5.7545 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией ООО "АльянсЭнергоСтрой" по договору от 20.05.2024 №11.4200.1630.24. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Мундыбашская - 1шт | M_584.13_КуЭ | 0.60989 | 0 | 0 | 0.50824 | 0.10165 | 0.62222 | 0 | 0 | 0.62222 | 0 | 0.012323 | 2.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.11397 | 22.42% | -0.10165 | -100% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Промузел - 1шт | M_584.14_КуЭ | 21.7844 | 0 | 0 | 18.1537 | 3.6307 | 14.7387 | 0 | 0 | 14.7387 | 0 | -7.0457 | -32.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.415 | -18.81% | -3.6307 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией ООО "АльянсЭнергоСтрой" по договору от 06.12.2024 №11.4200.4572.24. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Проскоковская - 1шт | M_584.15_КуЭ | 0.42893 | 0 | 0 | 0.35744 | 0.071489 | 0.4292 | 0 | 0 | 0.4292 | 0 | 0.00026479 | 0.06173% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.071754 | 20.07% | -0.071489 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Шахта – 13 - 1шт | M_584.16_КуЭ | 0.342 | 0 | 0 | 0.285 | 0.056999 | 0.34891 | 0 | 0 | 0.34891 | 0 | 0.0069098 | 2.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.063909 | 22.42% | -0.056999 | -100% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Юргинская - 1шт | M_584.17_КуЭ | 24.1449 | 0 | 0 | 20.1208 | 4.0242 | 9.462 | 0 | 0 | 9.462 | 0 | -14.683 | -60.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | -10.6588 | -52.97% | -4.0242 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией ООО "АльянсЭнергоСтрой" по договору от 01.07.2024 №11.4200.2229.24. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35 кВ Мариинская городская - 1шт | M_584.18_КуЭ | 0.24052 | 0 | 0 | 0.20044 | 0.040087 | 0.24067 | 0 | 0 | 0.24067 | 0 | 0.00014847 | 0.06173% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.040236 | 20.07% | -0.040087 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тырганская - 1шт | M_584.19_КуЭ | 0.4275 | 0 | 0 | 0.35625 | 0.071249 | 0.43613 | 0 | 0 | 0.43613 | 0 | 0.0086373 | 2.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.079887 | 22.42% | -0.071249 | -100% | Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Кузнецкая (1 шт.) | M_578.3_КуЭ | 0.937 | 0 | 0 | 0.78083 | 0.15617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.937 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.78083 | -100% | -0.15617 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Новоленинская (1 шт.) | M_578.4_КуЭ | 1.067 | 0 | 0 | 0.88917 | 0.17783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.067 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.88917 | -100% | -0.17783 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Афонинская (1 шт.) | M_578.5_КуЭ | 0.937 | 0 | 0 | 0.78083 | 0.15617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.937 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.78083 | -100% | -0.15617 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Яшкинская (1 шт.) | M_578.6_КуЭ | 0.876 | 0 | 0 | 0.73 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.876 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.73 | -100% | -0.146 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Промышленная-Сельская (2 шт.) | M_578.7_КуЭ | 0.689 | 0 | 0 | 0.57417 | 0.11483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.689 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.57417 | -100% | -0.11483 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мысковская (4 шт.) | M_578.8_КуЭ | 0.937 | 0 | 0 | 0.78083 | 0.15617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.937 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.78083 | -100% | -0.15617 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Тяжинская (4 шт.) | M_578.9_КуЭ | 0.876 | 0 | 0 | 0.73 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.876 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.73 | -100% | -0.146 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Плотниковская (2 шт.) | M_578.10_КуЭ | 0.689 | 0 | 0 | 0.57417 | 0.11483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.689 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.57417 | -100% | -0.11483 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мундыбашская (1 шт.) | M_578.11_КуЭ | 1.39 | 0 | 0 | 1.1583 | 0.23167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.39 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1583 | -100% | -0.23167 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Прокопьевская (5 шт.) | M_578.12_КуЭ | 0.937 | 0 | 0 | 0.78083 | 0.15617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.937 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.78083 | -100% | -0.15617 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Комплексная с созданием каналов связи (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | 6.48 | 0 | 0 | 5.4 | 1.08 | 0.42109 | 0 | 0 | 0.42109 | 0 | -6.0589 | -93.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.9789 | -92.2% | -1.08 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Афонинская 1 шт. | J_460_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0.070392 | 0.014078 | 0.046671 | 0 | 0 | 0.046671 | 0 | -0.037799 | -44.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.02372 | -33.7% | -0.014078 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Безруковская, 1 шт | J_461_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0.070392 | 0.014078 | 0.070007 | 0 | 0 | 0.070007 | 0 | -0.014463 | -17.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00038459 | -0.5464% | -0.014078 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Береговая (ЮЭС) 1 шт. | J_462_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0.070392 | 0.014078 | 0.070007 | 0 | 0 | 0.070007 | 0 | -0.014463 | -17.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00038459 | -0.5464% | -0.014078 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Воинская, 1 шт | J_463_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0.070392 | 0.014078 | 0.17922 | 0 | 0 | 0.17922 | 0 | 0.094748 | 112.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.10883 | 154.6% | -0.014078 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Шахтовая, 1 шт | J_464_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0.070392 | 0.014078 | 0.070007 | 0 | 0 | 0.070007 | 0 | -0.014463 | -17.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00038459 | -0.5464% | -0.014078 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Ширпотреб 1 шт. | J_465_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0.070392 | 0.014078 | 0.046671 | 0 | 0 | 0.046671 | 0 | -0.037799 | -44.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.02372 | -33.7% | -0.014078 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Южная, 1 шт. | J_466_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0.070392 | 0.014078 | 0.070007 | 0 | 0 | 0.070007 | 0 | -0.014463 | -17.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.00038459 | -0.5464% | -0.014078 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Юргинская 1 шт. | J_467_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0.070392 | 0.014078 | 0.046671 | 0 | 0 | 0.046671 | 0 | -0.037799 | -44.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.02372 | -33.7% | -0.014078 | -100% | Перераспределение затрат на содержание ОКС. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Осинниковская | J_468.10_КуЭ | 1.1642 | 0 | 0 | 0.97019 | 0.19404 | 0.061626 | 0 | 0 | 0.061626 | 0 | -1.1026 | -94.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.90857 | -93.65% | -0.19404 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Ширпотреб | J_468.11_КуЭ | 1.1642 | 0 | 0 | 0.97019 | 0.19404 | 0.072454 | 0 | 0 | 0.072454 | 0 | -1.0918 | -93.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.89774 | -92.53% | -0.19404 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 | J_468.12_КуЭ | 1.1642 | 0 | 0 | 0.97019 | 0.19404 | 0.058255 | 0 | 0 | 0.058255 | 0 | -1.106 | -95% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.91194 | -94% | -0.19404 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Мысковская | J_468.3_КуЭ | 3.45 | 0 | 0 | 2.875 | 0.575 | 0.020257 | 0 | 0 | 0.020257 | 0 | -3.4297 | -99.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.8547 | -99.3% | -0.575 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Абагурская | J_468.8_КуЭ | 1.1642 | 0 | 0 | 0.97019 | 0.19404 | 0.083379 | 0 | 0 | 0.083379 | 0 | -1.0809 | -92.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.88682 | -91.41% | -0.19404 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Афонинская | J_468.9_КуЭ | 1.1642 | 0 | 0 | 0.97019 | 0.19404 | 0.088046 | 0 | 0 | 0.088046 | 0 | -1.0762 | -92.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.88215 | -90.92% | -0.19404 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой В-10кВ, а также комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10) – 12 ячеек им модернизацией устройств РЗА РП 10 кВ Кузедеевский, Новокузнецкий район, п. Кузедеевский, (ВРО-10-8 шт., яч. ТН-10-2 шт., яч. ТСН-10-2 шт.) | K_3286_КуЭ | 2.4635 | 0 | 0 | 2.0529 | 0.41058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4635 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0529 | -100% | -0.41058 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Коммунальная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_586_КуЭ | 1.3384 | 0 | 0 | 1.1153 | 0.22306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3384 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1153 | -100% | -0.22306 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ РМК устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_588_КуЭ | 1.1715 | 0 | 0 | 0.97624 | 0.19525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1715 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.97624 | -100% | -0.19525 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Северная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1,2,3 и 4 секция шин 6 кВ | L_589_КуЭ | 2.1622 | 0 | 0 | 1.8018 | 0.36037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1622 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8018 | -100% | -0.36037 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35 кВ Шахта-13 устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_590_КуЭ | 1.1715 | 0 | 0 | 0.97624 | 0.19525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1715 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.97624 | -100% | -0.19525 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Ильинская-городская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_591_КуЭ | 1.1715 | 0 | 0 | 0.97624 | 0.19525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1715 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.97624 | -100% | -0.19525 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Вахрушевская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_592_КуЭ | 1.1715 | 0 | 0 | 0.97624 | 0.19525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1715 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.97624 | -100% | -0.19525 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ново-Чертинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | N_618_КуЭ | 0.3 | 0 | 0 | 0.25 | 0.05 | 0.080306 | 0 | 0 | 0.080306 | 0 | -0.21969 | -73.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.16969 | -67.88% | -0.05 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с внедрением автоматизированной системы мониторинга и анализа функционирования устройств РЗА | N_632_КуЭ | 1.5156 | 0 | 0 | 1.263 | 0.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5156 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.263 | -100% | -0.2526 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №8 от ВЛ-6 ф. 6-1-Ц и ВЛ-6 ф. 6-6-Е (РП-6кВ) Осинниковского РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_262_КуЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.03372 | 0 | 0 | 0.03372 | 0 | -0.56628 | -94.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.46628 | -93.26% | -0.1 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ КФЗ -1 монтаж защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | O_643_КуЭ | 0.336 | 0 | 0 | 0.28 | 0.056 | 0.080306 | 0 | 0 | 0.080306 | 0 | -0.25569 | -76.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.19969 | -71.32% | -0.056 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.1.2 | Реконструкция ТП-156 Ф-10-19-КС н.п. СНТ «Уютное» Кемеровского РЭС с заменой трансформатора ТМГ 100 кВа на ТМГ 400 кВа (ПО СВЭС) | P_661_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5525 | 0 | 0 | 2.5525 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Досрочная поставка материалов. Капитализация процентов по кредитам.
5.2.1.2 | Реконструкция ТП-798 Ф-10-14-МП н. п. Металлплощадка Кемеровского РЭС с заменой трансформатора ТМГ 40 кВа на ТМГ 160 кВа (ПО СВЭС) | P_662_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.91592 | 0 | 0 | 0.91592 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Досрочная поставка материалов. Капитализация процентов по кредитам.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | 9.927 | 0 | 0 | 8.2725 | 1.6545 | 110.5148 | 0 | 0 | 110.5148 | 0 | 100.5878 | 1013% | 0 | 0% | 0 | 0% | 102.2423 | 1236% | -1.6545 | -100% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Досрочное выполнение работ подрядчиком.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение 110/35/10 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). Беловский РЭС | H_226_КуЭ | 10.9011 | 0 | 0 | 9.0843 | 1.8169 | 7.5145 | 0 | 0 | 7.5145 | 0 | -3.3867 | -31.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5698 | -17.28% | -1.8169 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054016 | 0 | 0 | 0.0054016 | 0 | 0.0054016 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0054016 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065348 | 0 | 0 | 0.0065348 | 0 | 0.0065348 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0065348 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065348 | 0 | 0 | 0.0065348 | 0 | 0.0065348 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0065348 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 с заменой масляных выключателей 6кВ на вакуумные 6 кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | H_191_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13866 | 0 | 0 | 0.13866 | 0 | 0.13866 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.13866 | 0% | 0 | 0% | Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская. Замена оборудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014732 | 0 | 0 | 0.014732 | 0 | 0.014732 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.014732 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Беловская | J_468.1_КуЭ | 40.9158 | 0 | 0 | 34.0965 | 6.8193 | 11.2252 | 0 | 0 | 11.2252 | 0 | -29.6905 | -72.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.8712 | -67.08% | -6.8193 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая | J_468.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053675 | 0 | 0 | 0.0053675 | 0 | 0.0053675 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0053675 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Технониколь | J_468.5_КуЭ | 12.6029 | 0 | 0 | 10.5024 | 2.1005 | 9.5694 | 0 | 0 | 9.5694 | 0 | -3.0335 | -24.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.93302 | -8.884% | -2.1005 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации ООО "АльянсЭнергоСтрой" по договору от 07.08.2023 №11.4200.2469.23.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Очистная | J_468.6_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002228 | 0 | 0 | 0.002228 | 0 | 0.002228 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.002228 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Спутник | J_468.7_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043548 | 0 | 0 | 0.0043548 | 0 | 0.0043548 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0043548 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Технониколь с установка цифрового устройства РАС | J_474.2_КуЭ | 2.0652 | 0 | 0 | 1.721 | 0.3442 | 2.0652 | 0 | 0 | 2.0652 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.3442 | 20% | -0.3442 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистная с установка цифрового устройства РАС | J_474.3_КуЭ | 1.2707 | 0 | 0 | 1.059 | 0.21179 | 11.8425 | 0 | 0 | 11.8425 | 0 | 10.5718 | 831.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10.7836 | 1018% | -0.21179 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком ООО "ЭлКо" по договору от 19.07.2024 №11.4200.2565.24.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установка цифрового устройства РАС | J_474.4_КуЭ | 1.2707 | 0 | 0 | 1.059 | 0.21179 | 12.4929 | 0 | 0 | 12.4929 | 0 | 11.2221 | 883.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11.4339 | 1080% | -0.21179 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком ООО "ЭлКо" по договору от 19.07.2024 №11.4200.2564.24.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Ширпотреб с установка цифрового устройства РАС | J_474.5_КуЭ | 1.2667 | 0 | 0 | 1.0556 | 0.21112 | 16.6791 | 0 | 0 | 16.6791 | 0 | 15.4124 | 1217% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.6235 | 1480% | -0.21112 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком ООО "ЭлКо" по договору от 24.06.2024 №11.4200.2170.24.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Абагурская с установкой РАС | L_474.9_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39538 | 0 | 0 | 0.39538 | 0 | 0.39538 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.39538 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Осинниковская с установкой РАС | L_474.10_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34357 | 0 | 0 | 0.34357 | 0 | 0.34357 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.34357 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная с установкой РАС | L_474.11_КуЭ | 0.71 | 0 | 0 | 0.59167 | 0.11833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.59167 | -100% | -0.11833 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 281.0777 | 0 | 0 | 83.7391 | 197.3386 | 120.7645 | 0 | 0 | 52.8748 | 67.8897 | -160.3132 | -57.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | -30.8644 | -36.86% | -129.4489 | -65.6% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 192.0341 | 0 | 0 | 9.5361 | 182.498 | 69.4441 | 0 | 0 | 1.5544 | 67.8897 | -122.59 | -63.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.9817 | -83.7% | -114.6083 | -62.8% | нд
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка (вырубка просеки и монтаж фундаментов, ОПОР) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | K_515_КуЭ | 70.9475 | 0 | 0 | 0 | 70.9475 | 39.6221 | 0 | 0 | 0 | 39.6221 | -31.3254 | -44.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -31.3254 | -44.15% | Отрицательное значение по отклонению от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи со срывом сроков работ подрядной организацией ООО "СпецСтройПроект" по договору от 15.12.2023 №11.4200.4160.23. ПИР 4000116629.
5.2.2.1 | Комплексная реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк-Сортировочный СВЛ ЮЭС, протяженностью 33,62 км, г. Новокузнецк | K_483_КуЭ | 4.5727 | 0 | 0 | 3.8106 | 0.76212 | 0.83951 | 0 | 0 | 0.83951 | 0 | -3.7332 | -81.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.9711 | -77.97% | -0.76212 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Беловская с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Б-24" от 19.04.2023 № 56.4200.1013.23 | P_634_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5558 | 0 | 0 | 0 | 1.5558 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 19.04.2023 № 56.4200.1013.23. Гашение кредиторской задолженности.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крохалёвская - Черниговская -1,2 от опоры №32 до опоры №36 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с АО "Черниговец" от 26.08.2019 № 56.4200.2394.19 | L_524_КуЭ | 24.8367 | 0 | 0 | 0 | 24.8367 | 4.3912 | 0 | 0 | 0 | 4.3912 | -20.4454 | -82.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -20.4454 | -82.32% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 26.08.2019 № 56.4200.2394.19.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Иверская Ф-10-3-Б с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» от 16.05.2023 № 56.4200.1343.23 | O_647_КуЭ | 5.5779 | 0 | 0 | 0 | 5.5779 | 0.11903 | 0 | 0 | 0 | 0.11903 | -5.4588 | -97.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.4588 | -97.87% | Изменение технических условий. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 16.05.2023 № 56.4200.1343.23.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящие от подстанции Беловская: 1) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Беловская-Новоленинская-1-2 (Белово-Ленинск) с отпайками на ПС Заречная, ПС Моховская: от ПС Беловская до ПС Новоленинская; 2) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Красный Брод-Беловская-1-2 (КББ-1-2) с отпайкой на ПС Новочертинская: от ПС Красный Брод до ПС Беловская в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Шахта Сибирская" от 06.07.2022 № 56.4200.2901.22 | N_612_КуЭ | 23.4615 | 0 | 0 | 0 | 23.4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.4615 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -23.4615 | -100% | Отрицательное значение по отклонению от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи со срывом сроков работ подрядной организацией ООО "РЭК Сибири" по договору от 19.06.2023 №14.4200.1682.23. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 06.07.2022 № 56.4200.2901.22. ПИР 4000113055.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-3-М Яйского РЭС (3,9 км) | M_601_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019491 | 0 | 0 | 0.019491 | 0 | 0.019491 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.019491 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ А-10, ВЛ 35 кВ Судженская - Анжерская в части установки анкерной опры в пролете №№27-1з, замены опоры №4з для захода на ПС 35 кВ Анжерская | L_537_КуЭ | 0.59844 | 0 | 0 | 0.4987 | 0.09974 | 0.59844 | 0 | 0 | 0.59844 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.099741 | 20% | -0.09974 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка (подвеска провода и строительство обводного участка) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | O_515.1_КуЭ | 26.2122 | 0 | 0 | 0 | 26.2122 | 9.586 | 0 | 0 | 0 | 9.586 | -16.6262 | -63.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -16.6262 | -63.43% | Отрицательное значение по отклонению от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи со срывом сроков работ подрядной организацией ООО "СпецСтройПроект" по договору от 15.12.2023 №11.4200.4160.23. ПИР 4000116629.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ ф.6-6-К от ПС 110/35/6 Беловская с ТП и ВЛ 0,4 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «Б-24» от 13.08.2024 № 56.4200.2981.24 | P_663_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7626 | 0 | 0 | 0 | 1.7626 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат ОКС. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 13.08.2024 № 56.4200.2981.24.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ ф-6-29-С от ПС 35/6 Грамотеинская 1/2 с ТП и ВЛ 0,4 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «ДСПК Дорожник» от 07.08.2024 № 56.4200.2893.24 | P_664_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10155 | 0 | 0 | 0 | 0.10155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат на ОКС. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 13.08.2024 № 56.4200.2981.24.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двуухцепной ВЛ 10 кВ Ф-10-32-М ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская»- д. Макариха и ВЛ 10 кВ Ф-10-33-Т ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская» совместным подвесом с ВЛ -35 кВ Сидоровская-Терсинская С-Т-1-Т-2 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 26.03.2021 № 56.4200.624.21 с ООО "УК Сибирская" | M_548_КуЭ | 16.862 | 0 | 0 | 0 | 16.862 | 8.4431 | 0 | 0 | 0 | 8.4431 | -8.4189 | -49.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -8.4189 | -49.93% | Отрицательное значение по отклонению от плана финансирования по итогам отчетного периода в связи со срывом сроков работ подрядной организацией ООО "РЭК Сибири" по договору от 20.06.2022 №10.4200.2521.22. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 26.03.2021 № 56.4200.624.21. ПИР 4000113055.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройства) участка ВЛ 6 кВ Ф.6-29-С, ПС 35/6 кВ Грамотеинская-1/2 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 09.08.2021 № 56.4200.2632.21 с АО «СУЭК-Кузбасс» | M_550_КуЭ | 5.2516 | 0 | 0 | 0 | 5.2516 | 0.91021 | 0 | 0 | 0 | 0.91021 | -4.3414 | -82.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.3414 | -82.67% | Изменение технических решений. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат 09.08.2021 № 56.4200.2632.21.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 73 п. Байдаевка в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «НДСК» от 18.04.2024 № 56.4200.1220.24 | P_658_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.62219 | 0 | 0 | 0 | 0.62219 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Перераспределение затрат ОКС. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 18.04.2024 № 56.4200.1220.24 .
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящая от подстанции Прокопьевская: воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Прокопьевская – Киселевская-заводская-1-2 с отпайкой на ПС Вахрушевская (ПКЗ-1-2) от ПС Прокопьевская 110 кВ до ПС Киселевская-заводская 110 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Участок Коксовый" от 28.12.2022 № 56.4200.4723.22 | O_633_КуЭ | 1.4527 | 0 | 0 | 0 | 1.4527 | 0.2274 | 0 | 0 | 0 | 0.2274 | -1.2253 | -84.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2253 | -84.35% | Перераспределение затрат ОКС. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 28.12.2022 № 56.4200.4723.22.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с «КУМИ администрации Беловского муниципального округа» от 11.05.2023 № 56.4200.1292.23 | O_646_КуЭ | 0.028736 | 0 | 0 | 0 | 0.028736 | 0.54838 | 0 | 0 | 0 | 0.54838 | 0.51965 | 1808% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.51965 | 1808% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат от 11.05.2023 № 56.4200.1292.23.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-6-7-ЛК от КТП-801 Ф-10-2-Г ПС 110 кВ Оросительная протяжённостью ВЛ - 5,71 км, СНТ Октябрьский | N_622_КуЭ | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5 | -100% | -0.3 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП-224 Ф-6-26-ЖК ПС Звездная протяжённостью ВЛ - 1,44 км, КТП-224 0,4/6 кВ мощностью 0,400 МВА, СНТ Денисовский | N_623_КуЭ | 2.04 | 0 | 0 | 1.7 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.04 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7 | -100% | -0.34 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ Толевая Ф-6-2-С с ТП и ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "СК Атлант" от 13.10.2022 № 56.4200.3909.22 | N_616_КуЭ | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 0.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7625 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.7625 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ Толевая Ф-6-2-С с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с МКУ "УКС" от 21.11.2022 № 56.4200.4322.22 | N_624_КуЭ | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.099 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.099 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Оросительная Ф-6-19-Н | O_651_КуЭ | 1.8 | 0 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.097005 | 0 | 0 | 0.097005 | 0 | -1.703 | -94.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.403 | -93.53% | -0.3 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ 79 разъезд Ф-10-4-Ц с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО АПХ "Провинция" от 31.05.2023 № 56.4200.1606.23 | O_638_КуЭ | 0.073033 | 0 | 0 | 0 | 0.073033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073033 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.073033 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 Восточная Ф-10-22-МП с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «универсамы Бегемаг» от 01.06.2023 № 56.4200.1633.23 | O_648_КуЭ | 0.61329 | 0 | 0 | 0 | 0.61329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61329 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.61329 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 Инская с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО МКУ «Служба заказчика ЖКХ» от 10.05.2023 № 56.4200.1295.23 | O_649_КуЭ | 1.9495 | 0 | 0 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9495 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.9495 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Распадская 5-2 с выносом опор из поймы реки (0,6 км). | O_652_КуЭ | 0.6322 | 0 | 0 | 0.52684 | 0.10537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6322 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.52684 | -100% | -0.10537 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 Березовская с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «Разрез «Березовский» от 17.08.2023 № 56.4200.2613.23 | O_657_КуЭ | 1.4626 | 0 | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4626 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4626 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 89.0436 | 0 | 0 | 74.203 | 14.8406 | 51.3203 | 0 | 0 | 51.3203 | 0 | -37.7233 | -42.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | -22.8827 | -30.84% | -14.8406 | -100% | нд
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 8,3 км | H_150.1_КуЭ | 12.06 | 0 | 0 | 10.05 | 2.01 | 0.17898 | 0 | 0 | 0.17898 | 0 | -11.881 | -98.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.871 | -98.22% | -2.01 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации, ООО «Томскэлектросетьпроект» договор от 05.04.2019 №14.4200.711.19. Капитализация процентов за кредиты.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ ф.6-1-РП-1 | M_604_КуЭ | 2.0351 | 0 | 0 | 1.6959 | 0.33919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0351 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6959 | -100% | -0.33919 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 04 кВ с установкой стабилизаторов напряжения: 2023: ВЛ-0,4кВ ф. №10 от КТП-143, Ф.10-19-В, ПС Щегловская 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-001, Ф.6-9-ПГ, ПС "Оросительная" 110/35/6 кВ, ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-014, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; 2024: ВЛ-0,4кВ ф. №2, от ТП-223 Ф.10-4-Р, ПС "3704" 110/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-016, Ф.6-10-НГ, ПС "Колмогоровская" 110/6 кВ 2025: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-038, Ф.6-29-С, ПС "Грамотеинская 1/2" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-Я-013, Ф.10-3-С, ПС "Яйская"110/ 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-076, Ф.10-14-А, ПС "Сосновская" 35/10 кВ; 2026: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-075, Ф.6-32-П, ПС "Шахтовая" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-053, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; ВЛ-0,4кВ ф. №1, от ТП-154, Ф.6-18-К, ПС "Мариинская НПС" 110/6 кВ; ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, от ТП-170, Ф.10-11-З, ПС "Листвянская " 35/10 кВ. | M_705_КуЭ | 3.4214 | 0 | 0 | 2.8512 | 0.57023 | 3.1688 | 0 | 0 | 3.1688 | 0 | -0.25264 | -7.384% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.31759 | 11.14% | -0.57023 | -100% | Изменение технических решений.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_609_КуЭ | 8.2933 | 0 | 0 | 6.911 | 1.3822 | 0.76486 | 0 | 0 | 0.76486 | 0 | -7.5284 | -90.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.1462 | -88.93% | -1.3822 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.2 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_615_КуЭ | 4.4219 | 0 | 0 | 3.6849 | 0.73699 | 0.68676 | 0 | 0 | 0.68676 | 0 | -3.7352 | -84.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.9982 | -81.36% | -0.73699 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_611_КуЭ | 7.5 | 0 | 0 | 6.25 | 1.25 | 0.73984 | 0 | 0 | 0.73984 | 0 | -6.7602 | -90.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.5102 | -88.16% | -1.25 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч ПС 110 Ивановская Чебулинский РЭС, Чебулинского района протяжённостью 8,1 км | K_3127_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18998 | 0 | 0 | 0.18998 | 0 | 0.18998 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.18998 | 0% | 0 | 0% | Перераспределение затрат ОКС.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-27-КР от ПС 110/35/6 Звездная (1 шт.) | N_617.6_КуЭ | 3.5703 | 0 | 0 | 2.9752 | 0.59505 | 3.2981 | 0 | 0 | 3.2981 | 0 | -0.27217 | -7.623% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.32288 | 10.85% | -0.59505 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-4-ВТ от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.7_КуЭ | 3.5703 | 0 | 0 | 2.9752 | 0.59505 | 3.3006 | 0 | 0 | 3.3006 | 0 | -0.26971 | -7.554% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.32534 | 10.93% | -0.59505 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-19-В от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.8_КуЭ | 3.5703 | 0 | 0 | 2.9752 | 0.59505 | 3.2533 | 0 | 0 | 3.2533 | 0 | -0.31695 | -8.877% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.2781 | 9.347% | -0.59505 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-О от ПС 35/10 Осиновская (1 шт.) | N_617.9_КуЭ | 3.5703 | 0 | 0 | 2.9752 | 0.59505 | 3.2858 | 0 | 0 | 3.2858 | 0 | -0.28444 | -7.967% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.31061 | 10.44% | -0.59505 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-9-МП от ПС 110/10 Восточная (1 шт.) | N_617.10_КуЭ | 3.5703 | 0 | 0 | 2.9752 | 0.59505 | 3.2772 | 0 | 0 | 3.2772 | 0 | -0.29302 | -8.207% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.30202 | 10.15% | -0.59505 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-11-З от ПС 110/35/10 Шахтер (1 шт.) | N_617.11_КуЭ | 3.5703 | 0 | 0 | 2.9752 | 0.59505 | 3.2504 | 0 | 0 | 3.2504 | 0 | -0.31986 | -8.959% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.27519 | 9.249% | -0.59505 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-Г от ПС 110 Тисульская (2 шт.) | N_617.12_КуЭ | 7.1399 | 0 | 0 | 5.9499 | 1.19 | 6.4829 | 0 | 0 | 6.4829 | 0 | -0.657 | -9.202% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.53297 | 8.958% | -1.19 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-З от ПС 110 Тальменка (1 шт.) | N_617.19_КуЭ | 3.5703 | 0 | 0 | 2.9752 | 0.59505 | 3.2368 | 0 | 0 | 3.2368 | 0 | -0.33348 | -9.341% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.26156 | 8.791% | -0.59505 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-22-П от ПС Сидоровская (1 шт.) | N_617.42_КуЭ | 3.5703 | 0 | 0 | 2.9752 | 0.59505 | 3.3301 | 0 | 0 | 3.3301 | 0 | -0.24017 | -6.727% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.35487 | 11.93% | -0.59505 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-23-П от ПС Сидоровская (1 шт.) | N_617.43_КуЭ | 3.5703 | 0 | 0 | 2.9752 | 0.59505 | 3.1766 | 0 | 0 | 3.1766 | 0 | -0.39364 | -11.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.20141 | 6.769% | -0.59505 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-5-ОС от РП-№15 ПС Абашевская 1/2 (2 шт.) | N_617.50_КуЭ | 7.1399 | 0 | 0 | 5.9499 | 1.19 | 6.5878 | 0 | 0 | 6.5878 | 0 | -0.55204 | -7.732% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.63794 | 10.72% | -1.19 | -100% | Изменение технических решений.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_610_КуЭ | 0.87298 | 0 | 0 | 0.72748 | 0.1455 | 0.87078 | 0 | 0 | 0.87078 | 0 | -0.0021939 | -0.2513% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1433 | 19.7% | -0.1455 | -100% | Изменение технических решений.
5.2.2.2 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_613_КуЭ | 0.85515 | 0 | 0 | 0.71262 | 0.14252 | 0.88929 | 0 | 0 | 0.88929 | 0 | 0.034146 | 3.993% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.17667 | 24.79% | -0.14252 | -100% | Досрочное выполнение работ подрядчиком. Погашение кредиторской задолженности. Капитализация процентов за кредит.
5.2.2.2 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_614_КуЭ | 0.78384 | 0 | 0 | 0.6532 | 0.13064 | 0.78187 | 0 | 0 | 0.78187 | 0 | -0.0019698 | -0.2513% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.12867 | 19.7% | -0.13064 | -100% | Изменение технических решений.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35/10 кВ Михайловская Прокопьевского района Трудармейского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 1,87 км | I_424_КуЭ | 2.3878 | 0 | 0 | 1.9898 | 0.39796 | 0.56954 | 0 | 0 | 0.56954 | 0 | -1.8182 | -76.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.4203 | -71.38% | -0.39796 | -100% | Изменение технических решений.
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 58.6716 | 0 | 0 | 48.893 | 9.7786 | 61.0342 | 0 | 0 | 61.0342 | 0 | 2.3626 | 4.027% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.1412 | 24.83% | -9.7786 | -100% | нд
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 58.6716 | 0 | 0 | 48.893 | 9.7786 | 61.0342 | 0 | 0 | 61.0342 | 0 | 2.3626 | 4.027% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.1412 | 24.83% | -9.7786 | -100% | нд
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 625 шт. | O_57.16_КуЭ | 16.8 | 0 | 0 | 14 | 2.8 | 18.6851 | 0 | 0 | 18.6851 | 0 | 1.8851 | 11.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.6851 | 33.47% | -2.8 | -100% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Перераспределение затрат на содержание ОКС. Досрочная поставка оборудования. Выполнение мероприятий в рамках ФЗ № 522.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 1 710 шт. | N_57.12_КуЭ | 41.8478 | 0 | 0 | 34.8732 | 6.9746 | 41.8478 | 0 | 0 | 41.8478 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.9746 | 20% | -6.9746 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 910 шт. | N_57.13_КуЭ | 0.023808 | 0 | 0 | 0.01984 | 0.003968 | 0.50132 | 0 | 0 | 0.50132 | 0 | 0.47751 | 2006% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.48148 | 2427% | -0.003968 | -100% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Капитализация процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 118.6842 | 0 | 0 | 106.53 | 12.1542 | 94.734 | 0 | 0 | 94.7158 | 0.01825 | -23.9502 | -20.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | -11.8142 | -11.09% | -12.136 | -99.85% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 36.4804 | 0 | 0 | 30.4003 | 6.0801 | 20.8457 | 0 | 0 | 20.8457 | 0 | -15.6347 | -42.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.5546 | -31.43% | -6.0801 | -100% | нд
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.5 | -100% | -0.1 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.5 | -100% | -0.1 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция 3 этажа производственной базы СМУ ПО СВЭС | L_579_КуЭ | 3.6772 | 0 | 0 | 3.0643 | 0.61287 | 4.5347 | 0 | 0 | 4.5347 | 0 | 0.85748 | 23.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.4703 | 47.98% | -0.61287 | -100% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Погашение кредиторской задолженности.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего и нижнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Восточная 110/10 кВ Городской РЭС | K_475_КуЭ | 6.2773 | 0 | 0 | 5.2311 | 1.0462 | 6.2773 | 0 | 0 | 6.2773 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.0462 | 20% | -1.0462 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС «Анжерская-110/35/6 кВ» с установкой нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения, Яйский РЭС | K_499_КуЭ | 0.79447 | 0 | 0 | 0.66206 | 0.13241 | 0.79447 | 0 | 0 | 0.79447 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.13241 | 20% | -0.13241 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Кондомская 110/35/6 кВ с установкой нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения, Кондомский РЭС | K_507_КуЭ | 1.9611 | 0 | 0 | 1.6342 | 0.32685 | 1.9611 | 0 | 0 | 1.9611 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.32685 | 20% | -0.32685 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Береговая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Береговой | K_494.11_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0 | 0.00057577 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00057577 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Силинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Силино | K_494.12_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0 | 0.00057577 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00057577 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Осиновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Осиновка | K_494.13_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0 | 0.00057577 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00057577 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Восточная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, пр. Комсомольский | K_494.14_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061138 | 0 | 0 | 0.00061138 | 0 | 0.00061138 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00061138 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Мозжухинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Мозжухинский | K_494.15_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0 | 0.00057577 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00057577 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Щегловская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Щегловский | K_494.16_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0 | 0.00057577 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00057577 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.5 | -100% | -0.1 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС Юргинская 110/35/6кВ, Юргинский РЭС, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 9 | K_477.1_КуЭ | 0.98457 | 0 | 0 | 0.82047 | 0.16409 | 0.31838 | 0 | 0 | 0.31838 | 0 | -0.66619 | -67.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.5021 | -61.2% | -0.16409 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-1, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 168 | K_477.10_КуЭ | 0.97604 | 0 | 0 | 0.81337 | 0.16267 | 0.30068 | 0 | 0 | 0.30068 | 0 | -0.67536 | -69.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.51269 | -63.03% | -0.16267 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-2, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 174 | K_477.11_КуЭ | 0.84785 | 0 | 0 | 0.70654 | 0.14131 | 0.24194 | 0 | 0 | 0.24194 | 0 | -0.60591 | -71.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.4646 | -65.76% | -0.14131 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Осинниковская, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Кирова, 21 | K_477.12_КуЭ | 0.69657 | 0 | 0 | 0.58048 | 0.1161 | 0.19419 | 0 | 0 | 0.19419 | 0 | -0.50238 | -72.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.38628 | -66.55% | -0.1161 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Прокопьевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.13_КуЭ | 1.0691 | 0 | 0 | 0.89094 | 0.17819 | 0.19108 | 0 | 0 | 0.19108 | 0 | -0.87805 | -82.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.69987 | -78.55% | -0.17819 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Северная, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Чайкиной, 9-А | K_477.14_КуЭ | 0.59302 | 0 | 0 | 0.49418 | 0.098837 | 0.22388 | 0 | 0 | 0.22388 | 0 | -0.36914 | -62.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.2703 | -54.7% | -0.098837 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Тырганская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.15_КуЭ | 0.43291 | 0 | 0 | 0.36076 | 0.072152 | 0.2041 | 0 | 0 | 0.2041 | 0 | -0.22881 | -52.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15666 | -43.42% | -0.072152 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-12, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.16_КуЭ | 0.38767 | 0 | 0 | 0.32306 | 0.064612 | 0.025984 | 0 | 0 | 0.025984 | 0 | -0.36169 | -93.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.29708 | -91.96% | -0.064612 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-13, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.17_КуЭ | 0.70778 | 0 | 0 | 0.58982 | 0.11796 | 0.80998 | 0 | 0 | 0.80998 | 0 | 0.10219 | 14.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.22016 | 37.33% | -0.11796 | -100% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Досрочная поставка материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Шахтовая, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая | K_477.18_КуЭ | 0.73616 | 0 | 0 | 0.61347 | 0.12269 | 0.50867 | 0 | 0 | 0.50867 | 0 | -0.22749 | -30.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1048 | -17.08% | -0.12269 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Ширпотреб, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Хлебозаводская, 11 | K_477.19_КуЭ | 1.0898 | 0 | 0 | 0.90814 | 0.18163 | 0.27521 | 0 | 0 | 0.27521 | 0 | -0.81455 | -74.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.63293 | -69.69% | -0.18163 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Абагурская, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ш. Кондомское, 49 | K_477.2_КуЭ | 0.70666 | 0 | 0 | 0.58889 | 0.11778 | 0.24094 | 0 | 0 | 0.24094 | 0 | -0.46572 | -65.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.34794 | -59.08% | -0.11778 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/10 кВ Рудничная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Линейная | K_477.20_КуЭ | 1.6997 | 0 | 0 | 1.4164 | 0.28328 | 0.29928 | 0 | 0 | 0.29928 | 0 | -1.4004 | -82.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1171 | -78.87% | -0.28328 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Ягуновская, Городской РЭС, г. Кемерово, Заводский район | K_477.21_КуЭ | 0.93888 | 0 | 0 | 0.7824 | 0.15648 | 0.081314 | 0 | 0 | 0.081314 | 0 | -0.85757 | -91.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.70109 | -89.61% | -0.15648 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Северная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Ракитянского, 2/2 | K_477.22_КуЭ | 0.93376 | 0 | 0 | 0.77813 | 0.15563 | 0.21946 | 0 | 0 | 0.21946 | 0 | -0.7143 | -76.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.55867 | -71.8% | -0.15563 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Центральная, Городской РЭС, г. Кемерово, Рудничный район | K_477.23_КуЭ | 0.93455 | 0 | 0 | 0.77879 | 0.15576 | 0.23852 | 0 | 0 | 0.23852 | 0 | -0.69603 | -74.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.54027 | -69.37% | -0.15576 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Афонинская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район | K_477.3_КуЭ | 0.97358 | 0 | 0 | 0.81132 | 0.16226 | 0.25471 | 0 | 0 | 0.25471 | 0 | -0.71887 | -73.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.5566 | -68.6% | -0.16226 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Вахрушевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.4_КуЭ | 0.64811 | 0 | 0 | 0.54009 | 0.10802 | 0.6728 | 0 | 0 | 0.6728 | 0 | 0.024691 | 3.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.13271 | 24.57% | -0.10802 | -100% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Досрочная поставка материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ Драгунский Водозабор, Мысковский РЭС, Кемеровская область, Новокузнецкий район | K_477.5_КуЭ | 0.77116 | 0 | 0 | 0.64263 | 0.12853 | 1.3706 | 0 | 0 | 1.3706 | 0 | 0.59941 | 77.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.72794 | 113.3% | -0.12853 | -100% | Отрицательный остаток финансирования на конец отчетного периода обусловлен ростом стоимости реализации проекта в следствие увеличения стоимости по результатам закупочных процедур. Досрочная поставка материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Зенковская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район, г. Прокопьевск | K_477.6_КуЭ | 0.8721 | 0 | 0 | 0.72675 | 0.14535 | 0.062613 | 0 | 0 | 0.062613 | 0 | -0.80948 | -92.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.66413 | -91.38% | -0.14535 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Капитальная-3, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, пгт. Тайжина, ул. Аварийная | K_477.7_КуЭ | 0.37701 | 0 | 0 | 0.31418 | 0.062835 | 0.051852 | 0 | 0 | 0.051852 | 0 | -0.32516 | -86.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.26232 | -83.5% | -0.062835 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Кондомская, Кондомский РЭС, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Советская | K_477.8_КуЭ | 0.62026 | 0 | 0 | 0.51688 | 0.10338 | 0.21427 | 0 | 0 | 0.21427 | 0 | -0.40599 | -65.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.30262 | -58.55% | -0.10338 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Красный Брод, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, пгт. Краснобродский | K_477.9_КуЭ | 1.3744 | 0 | 0 | 1.1453 | 0.22906 | 0.27425 | 0 | 0 | 0.27425 | 0 | -1.1001 | -80.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.87107 | -76.06% | -0.22906 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков материалов.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Южная 110/35/10 кВ | K_510_КуЭ | 0.708 | 0 | 0 | 0.59 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.708 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.59 | -100% | -0.118 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Тепличная 110/10 кВ | K_511_КуЭ | 0.708 | 0 | 0 | 0.59 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.708 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.59 | -100% | -0.118 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Кузнецкая 110/35/6 кВ | K_513_КуЭ | 0.708 | 0 | 0 | 0.59 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.708 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.59 | -100% | -0.118 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110 кВ Яшкинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Яшкинскский РЭС, пгт. Яшкино | O_494.38_КуЭ | 0.17312 | 0 | 0 | 0.14427 | 0.028853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17312 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.14427 | -100% | -0.028853 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.1 | Реконструкция зданий производственной базы ПО СВЭС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, г. Кемерово, ул. Щетинкина 6 | O_494.39_КуЭ | 0.3016 | 0 | 0 | 0.25133 | 0.050267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3016 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.25133 | -100% | -0.050267 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 82.2038 | 0 | 0 | 76.1297 | 6.0742 | 73.8883 | 0 | 0 | 73.8701 | 0.01825 | -8.3155 | -10.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2596 | -2.968% | -6.0559 | -99.7% | нд
5.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | I_414_КуЭ | 45.7589 | 0 | 0 | 45.7589 | 0 | 45.7589 | 0 | 0 | 45.7589 | 0 | 2.2e-07 | 4.808e-07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2e-07 | 4.808e-07% | 0 | 0% | Кап % и затраты ОКС.
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110/35/6 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01825 | 0 | 0 | 0 | 0.01825 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности.
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи (Промышленновского РЭС, Мысковского РЭС, Яйского РЭС, Ижморского РЭС, Осинниковского РЭС) для централизации функций ОТ и СУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) с оснащением оперативного персонала филиала цифровой радиосвязью 22 РЭС (Кемеровский РЭС , Чебулинский РЭС, Тяжинский РЭС, Юргинский РЭС , Яшкинский РЭС, Топкинский РЭС, Тисульский РЭС, Мариинский РЭС, Ижморский РЭС, Яйский РЭС, Ленинский РЭС, Гурьевский РЭС, Трудармейский РЭС, Панфиловский РЭС, Беловский РЭС, Инской РЭС, Промышленновский РЭС, Прокопьевский РЭС, Новокузнецкий РЭС, Мысковский РЭС, Осинниковский РЭС, Кондомский РЭС) | J_1044_КуЭ | 36.445 | 0 | 0 | 30.3708 | 6.0742 | 28.1112 | 0 | 0 | 28.1112 | 0 | -8.3338 | -22.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2596 | -7.44% | -6.0742 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организацией ООО "Элком+" по договору от 28.20.2021 №11.4200.3568.21.
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 425.6204 | 0 | 0 | 356.4454 | 69.175 | 462.3534 | 0 | 5.142 | 429.7008 | 27.5105 | 36.733 | 8.63% | 0 | 0% | 5.142 | 0% | 73.2555 | 20.55% | -41.6645 | -60.23% | нд
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.990.24 от 09.04.2024 Кемеровская область, Кемеровский район, д. Журавли, СНТ "Полянка" - КТП № 1131 ф.10-1-Ж ПС 35 кВ Осиновская - ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-1131 ф.10-1-Ж - ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-1131 ф.10-1-Ж - ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-1131 ф.10-1-Ж | P_300.123_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | НИОКР Установка для прогрузки оборудования переменным током | O_1050_КуЭ | 2.0323 | 0 | 0 | 2.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0323 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0323 | -100% | 0 | 0% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 9 шт. | O_558_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5252 | 0 | 0 | 0 | 3.5252 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению постановлений органов государственной власти. Реализация объекта в рамках развития зарядной инфраструктуры на основании постановления правительства Кемеровской области-Кузбасса от 29.12.2022 № 899.
5.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1425_КуЭ | 17.3393 | 0 | 0 | 6.1893 | 11.15 | 47.0096 | 0 | 0 | 47.0096 | 0 | 29.6703 | 171.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40.8203 | 659.5% | -11.15 | -100% | Проведено финансирование под фактические принятые работы.
5.6 | Покупка грузовых автомобилей 6 ед.: Автомобиль грузовой с бортовой платформой типа "ГАЗ" - 2 ед.; Автомобиль бортовой типа "ГАЗ" - 1 ед.; Снегоход - 1 ед.; Мастерская передвижная типа ГАЗ - 2 ед. | I_1001_КуЭ | 16.7639 | 0 | 0 | 13.9699 | 2.794 | 16.4633 | 0 | 0 | 16.4633 | 0 | -0.30058 | -1.793% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.4934 | 17.85% | -2.794 | -100% | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур.
5.6 | Покупка автотранспортной техники 6 ед.: - автомобиль самосвал грузовой - 1 ед.; - автомобиль грузовой повышенной проходимости - 3 ед.; - автомобиль грузовой бортовой - 2 ед. | J_1016_КуЭ | 20.6577 | 0 | 0 | 17.2148 | 3.443 | 18.1542 | 0 | 0 | 18.1542 | 0 | -2.5036 | -12.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.93938 | 5.457% | -3.443 | -100% | Уменьшение стоимости по результатам закупочных процедур.
5.6 | Приобретение установки 0,4 кВ для обучения работе под напряжением | M_547_КуЭ | 0.3144 | 0 | 0 | 0.262 | 0.0524 | 0.3144 | 0 | 0 | 0.3144 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0524 | 20% | -0.0524 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 4 шт. | P_559_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9435 | 0 | 5.142 | 0 | 2.8015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Дополнительные работы по выполнению постановлений органов государственной власти. Реализация объекта в рамках развития зарядной инфраструктуры на основании постановления правительства Кемеровской области-Кузбасса от 29.12.2022 № 899.
5.6 | Приобретение сушильных шкафов для приведения в нормативное состояние базы СМУ ПО СВЭС - 4 шт. | O_713_КуЭ | 0.624 | 0 | 0 | 0.52 | 0.104 | 0.624 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.104 | 20% | -0.104 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.6 | Приобретение РИСЭ, 24 шт. | M_707_КуЭ | 3.0653 | 0 | 0 | 2.5544 | 0.51088 | 2.6463 | 0 | 0 | 2.6463 | 0 | -0.419 | -13.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.091878 | 3.597% | -0.51088 | -100% | Изменение технических решений.
5.6 | Проектирование: Модернизация с созданием диспетчерского пункта для централизации функций ОТиСУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) | J_1045_КУЭ | 1.62 | 0 | 0 | 1.35 | 0.27 | 0.018915 | 0 | 0 | 0.018915 | 0 | -1.6011 | -98.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3311 | -98.6% | -0.27 | -100% | Oтклонение от плана обусловлено начислением капитализированных процентов.
5.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 5090 шт | M_57.11_КуЭ | 13.1077 | 0 | 0 | 0 | 13.1077 | 13.1077 | 0 | 0 | 0 | 13.1077 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1422_КуЭ | 5.7418 | 0 | 0 | 5.7418 | 0 | 5.4716 | 0 | 0 | 5.4716 | 0 | -0.27018 | -4.705% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27018 | -4.705% | 0 | 0% | Экономия в результате ТЗП.
5.6 | НИОКР Определение санкционной устойчивости отечественных решений в области микропроцессорных устройств РЗА с функциями КП 6-35 кВ, разработка технических требований к микропроцессорным устройствам РЗА с функциями КП, реализованным на отечественной ЭКБ | N_1049_КуЭ | 55.1255 | 0 | 0 | 55.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.1255 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -55.1255 | -100% | 0 | 0% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.6 | Приобретение оборудования и техники для организации рабочих мест 26 шт. | M_708_КуЭ | 0.52834 | 0 | 0 | 0.44028 | 0.088056 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | -0.058336 | -11.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.02972 | 6.75% | -0.088056 | -100% | Изменение технических решений.
5.6 | Приобретение оборудования для программы комплектования аварийного запаса филиала "Кузбассэнерго - региональные электрические сети" | O_4000_КуЭ | 8.2862 | 0 | 0 | 8.2862 | 0 | 0.9918 | 0 | 0 | 0.9918 | 0 | -7.2944 | -88.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.2944 | -88.03% | 0 | 0% | Увеличение сроков поставки материалов.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.918.24 от 27.03.2024 Кемеровская область, Кемеровский муниципальный округ, СНТ "Азотовец" - КВЛ 10 кВ от опоры 151/31 ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А ПС Рудничная - КТП №1П - ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП №1П - ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП №1П - ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП №1П - КТП №2П - ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП №2П - ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП №2П - ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП №2П - ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от КТП №2П - КТП №3П - ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП №3П - ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП №3П - ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП №3П - ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от КТП №3П | P_300.120_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22484/2022 от 22.01.2024: - Отпайка ВЛ 6 кВ Ф.6-5ОС на СНТ Шахтостроитель - ТП-1_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5 ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ от ТП-1_СНТ Шахтостроитель - ТП-1А_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ТП-1А_СНТ Шахтостроитель - ТП-2А_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5 ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ТП-2А_СНТ Шахтостроитель - ТП-3А_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5 ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ТП-3А_СНТ Шахтостроитель - ТП-5А_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5 ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ТП-5А_СНТ Шахтостроитель - ТП-6А_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5 ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-6А_СНТ Шахтостроитель - МТП-1_СНТ_Монтахжник_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ Ф.1 от ТП-1_СНТ Монтажник - ТП21_СНТ_Монтахжник_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ Ф.1 от ТП-2_СНТ Монтажник - КТП Геофизик_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ от ТП-СНТ Геофизик ф.6-5-ОС - МТП-2а СНТ_Транспортник_ф.6-5-ОС_РП-№15 - МТП-3а, 4а СНТ_Транспортник_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 ф.1 от ТП-2а,3а, 4а СНТ_Транспортник - ТП-СНТ_Гидромашевец-1_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ТП-СНТ_Гидромашевец-1 - МТП - СНТ Луч_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 от ТП - СНТ Луч_ф.6-5-ОС - МТП - СНТ_Родник_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ от ТП-СНТ_Родник | P_300.121_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.1089.24 от 09.04.2024 Кемеровская область, Кемеровский район, в границах ГСП "Елыкаевское", СНТ "Полянка" - ВЛ-10кВ ф.10-1-Ж ПС 35кВ Осиновская от оп.47 до ТП-1131 СНТ «Полянка» | P_300.122_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.1026.24 от 05.06.2024 Кемеровская область, Кемеровский район, п. Мамаевский, СНТ СН "Уголек" - ВЛ-10кВ от оп.36/53 ф.10-8-С ПС Весенняя, СНТ «Уголек» - КТП № 169П - ВЛ 0,4 кВ от КТП №169П Ф-1 - ВЛ 0,4 кВ от КТП №169П Ф-2 - ВЛ 0,4 кВ от КТП №169П Ф-3 | P_300.124_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение оргтехники для организации рабочих мест, 31 шт. | O_711_КуЭ | 5 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.83333 | 1.9078 | 0 | 0 | 1.9078 | 0 | -3.0922 | -61.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.2589 | -54.21% | -0.83333 | -100% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору поставщиков оборудования. Изменение технических решений.
5.6 | Приобретение ТС в количестве 81 шт.: Прицеп-платформа ЧМЗАП - 1 шт. Бурильно-крановая машина типа "БКМ-317" - 1 шт. Автомастерская на шасси типа "ГАЗ" - 10 шт. Автомобиль фургон на шасси типа "ГАЗ" с двухрядной кабиной - 47 шт. Прицеп тент - 6 шт. Погрузчик универсальный - 1 шт. Погрузчик-экскаватор - 2 шт. Автогидроподъемник АГП-29 шасси типа "Камаз" - 1 шт. Прицеп-роспуск ПРЛ - 2 шт. Автомобиль бригадный пикап типа "УАЗ" - 1 шт. Автокран-манипулятор на шасси типа "Камаз" - 2 шт. Снегоход с удлинённой базой - 6 шт. Автомобиль грузовой бортовой на шасси типа "Камаз" - 1 шт. | M_701_КуЭ | 133.1929 | 0 | 0 | 110.9941 | 22.1988 | 133.1929 | 0 | 0 | 133.1929 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22.1988 | 20% | -22.1988 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.3124.24 от 05.06.2024 Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Нижние Кинерки - ВЛ 0,4 кВ - МТП-63 кВА | P_300.125_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | M_1046.1_КуЭ | 11.157 | 0 | 0 | 9.2975 | 1.8595 | 98.7633 | 0 | 0 | 98.7633 | 0 | 87.6063 | 785.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 89.4658 | 962.3% | -1.8595 | -100% | Изменение параметров с учетом плана финансирования 2025г.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22024/2022 от 04.12.2023: -КЛ-6кВ Ф-6-15-П ПС Крохалевская -Воздушная линия 6 кВ Ф-6-15-П ПС Крохалевская -ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-250 кВА Ф-6-15-П ПС Крохалевская -КТП-250 кВА Ф-6-15-П ПС Крохалевская | P_300.114_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22023/2022 от 04.12.2023: -ВЛ-10кВ Ф.10-14-ПЗ (отпайка от оп. 38/10 на ТП-418П) -ТП-418П 63 кВа | P_300.115_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-21685/2022 от 28.12.2023: -ТП–146 от Ф-10-10-ПФ ПС 35 кВ Колмогоровская -ТП–182п от Ф-10-10-ПФ ПС 35 кВ Колмогоровская -ТП–199 от ВЛ 10 ф-10-5-И ПС 35 кВ Колмогоровская -ТП–148 от Ф10-10-ПФ ПС 35 кВ Колмогоровская | P_300.116_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-21682/2022 от 13.12.2023: -ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-3-033 -ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-3-033 -ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-СН4 -ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-СН4 | P_300.117_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-20340/2022 от 13.12.2023: -ВЛ 10 кВ Ф-10-13-А ПС Новая, отпайка от оп. 8 до ТП №401 -ТП №401/250 кВА -ТП №400/100 кВА Ф-10-12-П ПС Проскоковская, Р-100кВА | P_300.118_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.378.24 от 14.02.2024 Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Костенково, ул. Береговая, в районе домов № 131, №132, Ядренцев Е.В. - ВЛ 10 кВ ф.10-9-К от опоры № 71 на КТП-1 (100 кВа) - КТП №1 (100 кВа) ф.10-9-К ПС 35/10 кВ "Костенковская" | P_300.119_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_1408_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2024 в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | O_1426_КуЭ | 39.06 | 0 | 0 | 35.5503 | 3.5097 | 35.4093 | 0 | 0 | 31.8996 | 3.5097 | -3.6507 | -9.346% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6507 | -10.27% | 0 | 0% | Перенесены сроки реализации проекта в результате проведения ТЗП в связи с выбором программного продукта, отечественного решения "Покупка лицензий NanoCad".
5.6 | Строительство здания складского помещения Центральной базы с монтажом БМЗ по адресу:г. Кемерово, Заводский район, н.п. Комиссарово, ул. Центральная | J_115_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025154 | 0 | 0 | 0.025154 | 0 | 0.025154 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.025154 | 0% | 0 | 0% | Капитализация процентов за кредиты.
5.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1421_КуЭ | 51.6 | 0 | 0 | 51.6 | 0 | 51.416 | 0 | 0 | 51.416 | 0 | -0.18396 | -0.3565% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.18396 | -0.3565% | 0 | 0% | Экономия образовалась в результате ТЗП.
5.6 | НИОКР Разработка корпоративных типовых решений по организации систем автоматизации объектов электросетевого комплекса напряжением 6–35 кВ и тупиковых высокоавтоматизированных 110-220 кВ, выполняемых по архитектурам построения подстанций II и III типов с использованием протоколов стандарта МЭК 61850 | N_1048_КуЭ | 14.4503 | 0 | 0 | 14.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4503 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.4503 | -100% | 0 | 0% | Длительное проведение закупочных процедур по выбору подрядных организаций.
5.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | L_1409_КуЭ | 5.9137 | 0 | 0 | 0 | 5.9137 | 4.8585 | 0 | 0 | 0.29195 | 4.5665 | -1.0553 | -17.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.29195 | 0% | -1.3472 | -22.78% | Изменение графика выполнения работ.
5.6 | Покупка проверочной аппаратуры для нужд СРЗА - 6 шт. | O_2082_КуЭ | 20.04 | 0 | 0 | 16.7 | 3.34 | 20.04 | 0 | 0 | 20.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.34 | 20% | -3.34 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № 2-4533/2024 от 24.10.2024: - ВЛ 0,4 кВ от ТП 099 ф.10-18-Щ, ПС Щегловская (скважина). - ВЛ 0,4 кВ от ТП 216, ф10-13-Л, ПС Силинская (котельная школы). - ВЛ 0,4 кВ от ТП 208, ф10-19-ОФ, ПС Силинская (скважина). - ВЛ 0,4 кВ от ТП 148, ф.10-15-НП, ПС Колмогоровская (скважина). - ВЛ 0,4 кВ от ТП 274 ф.10-6-А, ПС Рудничная (скважина). - ВЛ 0,4 кВ от ТП 133 ф. 10-13-Б, ПС Щегловская (скважина Заводская). - ВЛ 0,4 кВ от ТП 118 ф. 10-13-Б, ПС Щегловская (скважина Лесхоз). - ВЛ 0,4 кВ от ТП 349 ф. 10-3-Я, ПС Весенняя (скважина Горького). - ВЛ 0,4 кВ от ТП 043 Ф-10-7-СБ, скважина "Стройцех". - ВЛ 0,4 кВ ф. 5 ТП 324 ф. 10-10-БР, КНС №2. - КЛ 0,4 кВ от ТП 065, скважина. - ВЛ 0,4 кВ от ТП 639 Ф-6-9-ПГ, котельная. - ВЛ 0,4 кВ от ТП 304, скважина "Машдвор". - ВЛ 0,4 кВ от ТП 522, скважина. - ВЛ 0,4 кВ ф. 1,2,3 от ТП 280, 4 скважины в пойме. - ТП-594 Ф-10-9-МП и ВЛ 0,4 кВ от ТП 594 П. - ВЛ 0,4 кВ КТП-125 Ф-10-20-ЧР ПС 110 Весенняя, Ф№1 0,42 км, Ф22 0,38 км. - ВЛ 6 кВ от оп. 10 Ф-6-20-ЗБ, 1,2 км. - КТП № 556П. - КЛ 0,4 кВ. - ВЛ 6 кВ от Ф-6-4 до ТСН-1. - ВЛ 6 кВ от Ф-6-11 до ТСН-2. - ВЛ 0,4 кВ от ТП-281 Ф-6-8-С ПС Мозжухинская (ВНС). - КЛ-10 КВ Ф-10-21-ЖК до ТП 696. - КЛ-10 КВ Ф-10-6-ГМ до ТП 696. - ВЛ 0,4 кВ от ТП 084 ЖК1, ПС Восточная (ПНС резервный ввод). - ВЛ 0,4 кВ от ТП 290 ф10-3-Е, ПС Силинская (КНС). - ВЛ 0,4 кВ от ТП 244 ф10-8-С, ПС Весенняя (котельная). - ВЛ 0,4 кВ от ТП 084, ф10-9-ЩМ, ПС Щегловская (котельная). - ВЛ 0,4 кВ от ТП 282 Ф-10-18-Щ ПС Щегловская (скважина). - ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-125 Ф-10-20-ЧР н.п.Ягуново - ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-280_Ф-6-15-ЗБ н.п.Мозжуха - ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-594_Ф-10-9-МП н.п.Металлплощадка | P_300.126_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № 2-4099/2024 от 13.11.2024: -ВЛ-0,4 кВ ф.1,2 от ТП-199 -ВЛ-0,4 кВ ф.1,2 от ТП-182 | P_300.127_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по имущественной форме 56.4200.3586.23 ООО "СДС-Строй" Кемеровская область, Кемеровский район - ВЛ 110 кВ Крохалевская- Кедровская-1 - ВЛ 110 кВ Крохалевская- Кедровская-2 - ВЛ 110 кВ Звездная - Большеямная- ВЛ 110 кВ Рудничная - Крохалевская - ВЛ 110 кВ Крохалевская- Кедровская 1,2,3 | P_300.128_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по имущественной форме 56.4200.1008.23 ООО "СДС-Строй" Кемеровская область, Кемеровский район - ВЛ-6 кВ ф.6-27-КР ПС Звездная | P_300.129_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по имущественной форме 56.4200.1009.23 ООО "СДС-Строй" Кемеровская область, Кемеровский район - ВЛ-10кВ ф.10-4-ВТ ПС Щегловская | P_300.130_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
5.6 | Приобретение ЭСО по имущественной форме 56.4200.1010.23 ООО "СДС-Строй" Кемеровская область, Кемеровский район - ВЛ-10кВ ф.10-19-В ПС Щегловская | P_300.131_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6 | Омская область | Г | 923.7451 | 0 | 0 | 32.3578 | 891.3872 | 924.2443 | 0 | 0 | 162.1181 | 762.1262 | 0.49922 | 0.05404% | 0 | 0% | 0 | 0% | 129.7603 | 401% | -129.2611 | -14.5% | нд
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 624.3706 | 0 | 0 | 0.48494 | 623.8857 | 649.6472 | 0 | 0 | 21.8181 | 627.8291 | 25.2766 | 4.048% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21.3332 | 4399% | 3.9435 | 0.6321% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 618.2974 | 0 | 0 | 0 | 618.2974 | 648.4648 | 0 | 0 | 21.2459 | 627.2189 | 30.1674 | 4.879% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21.2459 | 0% | 8.9215 | 1.443% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 360.2615 | 0 | 0 | 0 | 360.2615 | 456.6228 | 0 | 0 | 21.2459 | 435.377 | 96.3614 | 26.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21.2459 | 0% | 75.1155 | 20.85% | нд
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 99.6181 | 0 | 0 | 0 | 99.6181 | 59.5848 | 0 | 0 | 0 | 59.5848 | -40.0333 | -40.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -40.0333 | -40.19% | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 158.4178 | 0 | 0 | 0 | 158.4178 | 132.2572 | 0 | 0 | 0 | 132.2572 | -26.1606 | -16.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -26.1606 | -16.51% | нд
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,131 кМ, установка ПУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения здания СОШ по договору ТП № 20.5500.1034.22 от 27.04.2022 (МБОУ "Новороссийская ООШ") по адресу: Нововаршавский р-н, д. Новороссийка, ул. Школьная, д. 2 | M_IT.55.0011_ОЭ | 0.062186 | 0 | 0 | 0 | 0.062186 | 0.00066906 | 0 | 0 | 0 | 0.00066906 | -0.061517 | -98.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.061517 | -98.92% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1034.22 от 27.04.2022. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,005 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5787.22 от 09.12.2022 г. (Кныш Алексей Александрович) | O_IT.55.0029_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0094997 | 0 | 0 | 0 | 0.0094997 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5787.22 от 09.12.2022.
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ протяженностью 11,833 км, установка двух ПКУ 10 кВ для электроснабжения складского здания, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, Троицкое с.п., по договору ТП № 20.5500.1003.23 с ООО "Вайлдберриз" | O_IT.55.1707_ОЭ | 3.0158 | 0 | 0 | 0 | 3.0158 | 6.1525 | 0 | 0 | 0 | 6.1525 | 3.1367 | 104% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.1367 | 104% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1003.23 от 03.04.2023. Досрочное исполнение мероприятий. Капитализация процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,378 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,532 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,153 км, строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА для электроснабжения нового корпуса здания школы-интерната, расположенного по адресу: Омская обл., Муромцевский р-н, р.п. Муромцево, ул. Кооперативная, 29Е, по договору ТП 20.5500.2349.18 с НО МР "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МУРОМЦЕВСКОГО РАЙОНА" | K_1553_ОЭ | 0.30932 | 0 | 0 | 0 | 0.30932 | 0.27492 | 0 | 0 | 0 | 0.27492 | -0.034401 | -11.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.034401 | -11.12% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2349.18 от 09.08.2018. Оплата работ по лесовосстановлению в соответствии с договором САУ "Черлакский лесхоз" №10.5500.1403.24 от 28.03.24. Корректировка стоимости услуг по лесовосстановлению.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1,851 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП№20.5500.4101.22 от 28.11.2022 г. (ООО "Надстрой-2") | O_IT.55.0028_ОЭ | 4.6138 | 0 | 0 | 0 | 4.6138 | 0.97152 | 0 | 0 | 0 | 0.97152 | -3.6423 | -78.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.6423 | -78.94% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.4101.22 от 28.11.2022. Перенос срока исполнения обязательств по договору ТП до 01.06.2025 в соответствии с заключением дополнительного соглашения.
6.1.1.3 | Строительство 8 КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,4 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2638.23 от 04.07.2023 для электроснабжения многоквартирного дома, расположенного близ адреса: г. Омск, Кировский АО, улица Перелета, д. 27 (ООО СМУ-11 Стройбетон "Южное") | O_IT.55.1713_ОЭ | 5.5482 | 0 | 0 | 0 | 5.5482 | 3.4339 | 0 | 0 | 0 | 3.4339 | -2.1143 | -38.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.1143 | -38.11% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2638.23 от 04.07.2023. Перенос срока исполнения обязательств по договору ТП до 01.06.2025 в соответствии с заключением дополнительного соглашения.
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10кВ (2х0,007 км), двух КЛ-10кВ (2х0,425км), ТП-10/0,4кВ (2х400 кВА), ЛЭП-0,4кВ –(2х0,002 км) в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1061.24 от 22.04.2024г. по адресу: Омская область, Омский район, пос. Ростовка (БУ Омской области "Омскоблстройзаказчик") | P_IT.55.1742_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 10.1304 | 0 | 0 | 0 | 10.1304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1061.24 от 22.04.2024.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,147 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3170.24 от 19.07.2024г. по адресу: Омская область, Тевризский район, рп. Тевриз (ООО "АРТ РемСтрой") | P_IT.55.1745_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.93357 | 0 | 0 | 0 | 0.93357 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3170.24 от 19.07.2024.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,128 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4101.23 от 25.10.2023 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, Шараповское СП (ООО «Марьяновский завод растительных масел») | O_IT.55.1724_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011992 | 0 | 0 | 0 | 0.00011992 | 0.00011992 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00011992 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.4101.23 от 25.10.2023.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,028 км, ТП 10/0,4 кВ 250 кВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.221.24 от 15.02.2024 для электроснабжения объекта животноводства, расположенного по адресу: Омская область, Черлакский р-н, с. Иртыш (КХ «Тритикум») | P_IT.55.1739_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.48114 | 0 | 0 | 0 | 0.48114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.221.24 от 15.02.2024.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,012 км, установка ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,04км, в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4497.24 от 30.08.2024г. по адресу: Омская область, Нижнеомский район, д. Сидоровка (МБОУ " Ситниковская средняя школа ") | P_IT.55.1746_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16122 | 0 | 0 | 0 | 0.16122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.4497.24 от 30.08.2024.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,345 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.625.24 от 10.04.2024г. для электроснабжения складского помещения, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, д.Малокулачье, кадастровый номер земельного участка 55:20:150705:1943 (ИП Закриев Хусайн Шемилевич) | P_IT.55.1748_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37412 | 0 | 0 | 0 | 0.37412 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.625.24 от 10.04.2024.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 5,830 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 6 МВА, КЛ-0,4 кВ протяженностью 3,722 км в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5534.21 от 12.11.2021 по адресу г. Омск, ул. Волгоградская, д.61 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1648_ОЭ | 22.0556 | 0 | 0 | 0 | 22.0556 | 18.077 | 0 | 0 | 0 | 18.077 | -3.9786 | -18.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.9786 | -18.04% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5534.21 от 12.11.2021. Изменение графика финансирования, перенос оплаты на 2025г.
6.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ протяженностью 0,608 км, 10 КЛ-0,4кВ протяженностью 3,116 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА по договору технологического присоединения 20.5500.5565.21 от 08.12.2021 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1691_ОЭ | 17.5279 | 0 | 0 | 0 | 17.5279 | 4.1349 | 0 | 0 | 0 | 4.1349 | -13.393 | -76.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -13.393 | -76.41% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5565.21 от 08.12.2021. Перенос срока исполнения обязательств по договору ТП до 30.09.2025 в соответствии с заключением дополнительного соглашения.
6.1.1.3 | Установка ПУ 0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.612.23 для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, с. Победитель (Андрич С.А.) | O_IT.55.1705_ОЭ | 0.061566 | 0 | 0 | 0 | 0.061566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061566 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.061566 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.612.23 от 03.03.2023 в рамках операционной деятельности.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4467.23 от 16.10.2023 для электроснабжения электроустановки "Производственное здание/помещение", расположенного по адресу: г. Омск, Центральный АО, ул 2-я Производственная, д 41 (ООО "Актив-ЭТК") | O_IT.55.1736_ОЭ | 0.17357 | 0 | 0 | 0 | 0.17357 | 0.023527 | 0 | 0 | 0 | 0.023527 | -0.15005 | -86.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15005 | -86.45% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.4467.23 от 16.10.2023. Выполнение работ хозспособом. Экономия от проведения закупочных процедур на поставку оборудования. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-6581 в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5286.23 от 20.12.2023 для электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Омск, Кировский АО, ул. Перелета, д.27 (Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Омской области") | O_IT.55.1735_ОЭ | 0.17357 | 0 | 0 | 0 | 0.17357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17357 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.17357 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5286.23 от 20.12.2023 в рамках операционной деятельности.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,822 км и БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5813.14 (ООО "СПК "КСМ") г. Омск, КАО, ул. Лукашевича, рядом с д.29 | M_1271_ОЭ | 17.8286 | 0 | 0 | 0 | 17.8286 | 17.8093 | 0 | 0 | 0 | 17.8093 | -0.019216 | -0.1078% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.019216 | -0.1078% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5813.14 от 06.11.2014. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учёта в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.3418.22 от 01.08.2022. для электроснабжения ВЛ-10кВ, ТП Кр-4-11, ТП Кр-4-7, расположенных по адресу: Омская область, п. Чернолучье, с/п Автомобилист, кадастровый номер 55:20:240101:2709 | N_IT.55.0021_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0069017 | 0 | 0 | 0 | 0.0069017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3418.22 от 01.08.2022. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с капитализацией процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 5,512 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2,472 км с установкой 2 ячеек 10 кВ на ПС 110/10 Левобережная, монтаж 2 ПУ 0,4 кВ кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1795.22 от 08.09.2022 (ООО "Логопарк "Солнечный") | N_IT.55.0023_ОЭ | 10.0102 | 0 | 0 | 0 | 10.0102 | 7.8961 | 0 | 0 | 0 | 7.8961 | -2.114 | -21.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.114 | -21.12% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1795.22 от 08.09.2022. Изменение графика финансирования, перенос оплаты на 2025г.
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПКУ- 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5862.22 от 09.12.2022 в Омской области, г. Калачинск, ул. Черепова, д.97 (ООО "КТЗ "ЗВЕЗДА") | O_IT.55.0033_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.46796 | 0 | 0 | 0 | 0.46796 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5862.22 от 09.12.2022.
6.1.1.3 | Строительство шести КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,612 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.386.23 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1694_ОЭ | 2.8932 | 0 | 0 | 0 | 2.8932 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | -1.1452 | -39.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1452 | -39.58% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.386.23 от 09.03.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,24 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.385.23 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1695_ОЭ | 1.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.4571 | 0.7789 | 0 | 0 | 0 | 0.7789 | -0.6782 | -46.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.6782 | -46.54% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.385.23 от 09.03.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,356 км, установка 2 ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2752.23 для электроснабжения электроустановки тяговой подстанции троллейбусной линии, расположенной по адресу: г. Омск, Кировский АО (Департамент строительства Администрации города Омска) | O_IT.55.1718_ОЭ | 1.289 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0.017761 | 0 | 0 | 0 | 0.017761 | -1.2712 | -98.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.2712 | -98.62% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2752.23 от 24.08.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,019 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3885.23 от 03.10.2023г. для электроснабжения ВРУ Асфальтобетонной установки, находящейся по адресу: Омская область, Любинский район, п. Красный Яр, ул. Дорожная 5 (ООО МСК "СибАгро") | O_IT.55.1719_ОЭ | 0.54571 | 0 | 0 | 0 | 0.54571 | 0.53549 | 0 | 0 | 0 | 0.53549 | -0.010216 | -1.872% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.010216 | -1.872% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3885.23 от 03.10.2023. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,224 км с установкой ПУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.6486.22 от 19.01.2023 в г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 43э (ИП Тарасова Г. Н.) | O_IT.55.0038_ОЭ | 1.2735 | 0 | 0 | 0 | 1.2735 | 0.3785 | 0 | 0 | 0 | 0.3785 | -0.89498 | -70.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.89498 | -70.28% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.6486.22 от 19.01.2023. Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,044 км, КТП 10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 0,022 км в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.4300.23 от 23.10.2023 для электроснабжения зернотока, расположенного по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Новопокровка (ИП Кесов Спартак Георгиевич) | O_IT.55.1720_ОЭ | 0.085028 | 0 | 0 | 0 | 0.085028 | 0.073843 | 0 | 0 | 0 | 0.073843 | -0.011185 | -13.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.011185 | -13.15% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.4300.23 от 23.10.2023. Выполнение работ хозспособом. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,250 МВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяжённостью 0,005 км, установка ПУ 0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. 2-я Солнечная, по договору ТП № 20.5500.389.23 с Романовской О.Б. | O_IT.55.1704_ОЭ | 2.1208 | 0 | 0 | 0 | 2.1208 | 0.35836 | 0 | 0 | 0 | 0.35836 | -1.7625 | -83.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.7625 | -83.1% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.389.23 от 14.03.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,008 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.6125.23 от 14.02.2024 для электроснабжения многотопливной АЗС, расположенной по адресу: Омская область, г. Исилькуль (ООО "Управление АЗС") | P_IT.55.1738_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72169 | 0 | 0 | 0 | 0.72169 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.6125.23 от 14.02.2024.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3761.24 от 29.07.2024 для электроснабжения сельскохозяйственного производства, расположеннго по адресу:ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ТАЛОВСКОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, № 34А (Кребер Александр Петрович) | P_IT.55.1751_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.014227 | 0 | 0 | 0 | 0.014227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3761.24 от 29.07.2024.
6.1.1.3 | Установка двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2471.24 от 27.06.2024 для электроснабжения базовой станции, расположеннго по адресу:ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЗОВСКИЙ ННР, С. АЗОВО, ПЕР.БАНКОВСКИЙ,1 (ПАО "Ростелеком") | P_IT.55.1749_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.016604 | 0 | 0 | 0 | 0.016604 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2471.24 от 27.06.2024.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2480.24 от 13.06.2024 для электроснабжения производственного помещения, расположенного по адресу: г. Омск, КАО, ул. 2-я Солнечная, д.65 (Барздун Денис Васильевич) | P_IT.55.1750_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041506 | 0 | 0 | 0 | 0.041506 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.2480.24 от 13.06.2024.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3791.24 от 20.08.2024 для электроснабжения сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 55:36:160107:3021 (ООО "НАДСТРОЙ-2") | P_IT.55.1752_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.038846 | 0 | 0 | 0 | 0.038846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП № 20.5500.3791.24 от 20.08.2024.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,05 км, монтаж ПКУ-10кВ для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3562.23 от 21.08.2023 (Гидротранссервис). | O_IT.55.1730_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.852e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.852e-05 | 1.852e-05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.852e-05 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3562.23 от 21.08.2023.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,320 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5419.22 от 28.11.2022 г. (ООО "РУСКОМ-Агро") | N_IT.55.0030_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0071432 | 0 | 0 | 0 | 0.0071432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5419.22 от 28.11.2022.
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,465 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.273.23 от 07.03.2023 г. (ИП Галкин Александр Вениаминович) | O_IT.55.0039_ОЭ | 3.2844 | 0 | 0 | 0 | 3.2844 | 2.5413 | 0 | 0 | 0 | 2.5413 | -0.74314 | -22.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.74314 | -22.63% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.273.23 от 07.03.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-Мр-23-4 в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5061.23 от 30.10.2023 (Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский дровосек") для электроснабжения здания базы райтопа, расположенного по адресу: Омская область, р-н Муромцевский, р.п. Муромцево, ул. Озерная, д.1. | O_IT.55.1723_ОЭ | 0.055558 | 0 | 0 | 0 | 0.055558 | 0.01527 | 0 | 0 | 0 | 0.01527 | -0.040288 | -72.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.040288 | -72.52% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5061.23 от 30.10.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,01 км, установка ПКУ 6 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2237.22 от 23.05.2022 г. (ООО "Надстрой-2") | O_IT.55.0017_ОЭ | 0.76058 | 0 | 0 | 0 | 0.76058 | 0.58219 | 0 | 0 | 0 | 0.58219 | -0.17839 | -23.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.17839 | -23.45% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2237.22 от 23.05.2022. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,006 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5977.23 от 22.12.2023 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, д. Голенки (АО "ПКЗ "Омский") | O_IT.55.1726_ОЭ | 0.70992 | 0 | 0 | 0 | 0.70992 | 0.11689 | 0 | 0 | 0 | 0.11689 | -0.59302 | -83.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.59302 | -83.53% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5977.23 от 22.12.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-ОРЛ-5-7, в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4970.23 от 01.11.2023 для электроснабжения объекта оздоровительного лагеря, расположенного по адресу: Омская область, Калачинский р-н, 3 км на северо-восток относительно д. Крутые Луки (БУ Омской области "ДОЛ круглогодичного действия "Орленок") | O_IT.55.1733_ОЭ | 0.074402 | 0 | 0 | 0 | 0.074402 | 0.012949 | 0 | 0 | 0 | 0.012949 | -0.061453 | -82.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.061453 | -82.6% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.4970.23 от 01.11.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5526.22 от 25.01.2023 в Омской области, с. Лузино, ул. Транспортная, дом 19/1 (ООО "ПРОДО Зерно") | O_IT.55.0036_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.50713 | 0 | 0 | 0 | 0.50713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5526.22 от 25.01.2023. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с капитализацией процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,021 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1485.23 от 07.04.2023 для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Троицкое, ул. Дорстрой, д. 3 (Сильченко А.П.). | O_IT.55.1708_ОЭ | 0.69351 | 0 | 0 | 0 | 0.69351 | 0.60451 | 0 | 0 | 0 | 0.60451 | -0.089004 | -12.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.089004 | -12.83% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1485.23 от 07.04.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.1.1.3 | Строительство 2 ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,06 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1770.23 от 10.07.2023 для электроснабжения электроустановки автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, расположенной по адресу: Омская область, Калачинский район (ООО "ГАММА СЕРВИС") | O_IT.55.1715_ОЭ | 0.82786 | 0 | 0 | 0 | 0.82786 | 0.15936 | 0 | 0 | 0 | 0.15936 | -0.6685 | -80.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.6685 | -80.75% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1770.23 от 10.07.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 0,665 км, ВЛ-10 кВ 0,011 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1586.23 для электроснабжения производственного здания, расположенного по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. Ключевая, 37 (ООО "ПКС "Икар") | O_IT.55.1701_ОЭ | 3.9437 | 0 | 0 | 0 | 3.9437 | 4.2124 | 0 | 0 | 0 | 4.2124 | 0.26867 | 6.813% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.26867 | 6.813% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1586.23 от 18.05.2023. Капитализация процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с капитализацией процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 0,215 км, двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,280 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.669.23 от 22.06.2023 для электроснабжения гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Омская обл., р-н Омский, с. Красная Горка | O_IT.55.1711_ОЭ | 4.6753 | 0 | 0 | 0 | 4.6753 | 1.7376 | 0 | 0 | 0 | 1.7376 | -2.9377 | -62.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.9377 | -62.84% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.669.23 от 22.06.2023. Перенос сроков реализации проекта на 2025г.в соответствии с датой исполнения обязательств по договору ТП 30.06.2025.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,071 км, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения бетонного завода, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, д. Верхний Карбуш, по договору ТП № 20.5500.86.23 с ООО "Стройсервис" | O_IT.55.1706_ОЭ | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0.19716 | 0 | 0 | 0 | 0.19716 | -0.82561 | -80.72% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.82561 | -80.72% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.86.23 от 15.02.2023. Выполнение работ хозспособом. Экономия от проведения закупочных процедур на поставку оборудования. Изменение технических условий.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,02 км, монтаж ПКУ-10кВ для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5064.23 от 08.11.2023 (ООО Гранит) | O_IT.55.1732_ОЭ | 0.88199 | 0 | 0 | 0 | 0.88199 | 0.72908 | 0 | 0 | 0 | 0.72908 | -0.15292 | -17.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15292 | -17.34% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.5064.23 от 08.11.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.3722.23 от 17.10.2023 в Омской области, г. Калачинск, ул. Строительная, дом № 11, корпус №1 (ООО Калачинские мясные продукты) | O_IT.55.1728_ОЭ | 0.52846 | 0 | 0 | 0 | 0.52846 | 0.52425 | 0 | 0 | 0 | 0.52425 | -0.0042089 | -0.7965% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0042089 | -0.7965% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3722.23 от 17.10.2023. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,906км, КЛ-10 кВ протяженностью 0,721км, БКТП-10/0,4кВ, двух КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,05 км, организация системы учета электроэнергии Городского РЭС в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.55.2662.12 от 26.06.2012 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. 11-я Ремесленная, 32 (НКО "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Омской области"). | O_IT.55.1737_ОЭ | 27.8936 | 0 | 0 | 0 | 27.8936 | 27.8274 | 0 | 0 | 0 | 27.8274 | -0.06618 | -0.2373% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.06618 | -0.2373% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.55.2662.12 от 26.06.2012. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ протяженностью 0,744 км каждая, монтаж 2 ПКУ-10кВ в водных ячейках РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ «Брусника» для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3140.22 от 03.05.2023 (ООО "Брусника"). | O_IT.55.1697_ОЭ | 15.901 | 0 | 0 | 0 | 15.901 | 13.276 | 0 | 0 | 0 | 13.276 | -2.625 | -16.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.625 | -16.51% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3140.22 от 03.05.2023. Экономия от проведения закупочных процедур. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,387 км, строительство шести КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,243 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2465.23 от 08.06.2023 для электроснабжения ВРУ жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Тарский муниципальный район, г. Тара, ул. Немчиновская, з/у 84Б/2 (Кипервар Г.Г.) | O_IT.55.1710_ОЭ | 1.8962 | 0 | 0 | 0 | 1.8962 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | -0.55871 | -29.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.55871 | -29.46% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2465.23 от 08.06.2023. Перенос срока исполнения обязательств по договору ТП до 30.06.2025 в соответствии с заключением дополнительного соглашения.
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2836.23 от 07.07.2023 для электроснабжения электроустановки объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский , улица Советская (Крестьянское фермерское хозяйство "Кристина") | O_IT.55.1714_ОЭ | 0.58247 | 0 | 0 | 0 | 0.58247 | 0.53113 | 0 | 0 | 0 | 0.53113 | -0.051339 | -8.814% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.051339 | -8.814% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.2836.23 от 07.07.2023. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ общей протяженностью 2,540 км, в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.3665.23 от 07.08.2023 для электроснабжения электроустановки «Комплекс по обращению с ТКО», расположенного по адресу: Омская область, Таврический район, территория Ленинского сельского поселения (ООО "ГРИНРЕСУРС") | O_IT.55.1717_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069412 | 0 | 0 | 0 | 0.0069412 | 0.0069412 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0069412 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3665.23 от 07.08.2023.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,088 км, установка двух ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3581.23 для электроснабжения "Коттеджный поселок "Белкино" по адресу: Омская область, р-н Омский, с. Красноярка (Товарищество собственников недвижимости "Коттеджный поселок "Белкино") | O_IT.55.1722_ОЭ | 0.34098 | 0 | 0 | 0 | 0.34098 | 0.15669 | 0 | 0 | 0 | 0.15669 | -0.18429 | -54.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.18429 | -54.05% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3581.23 от 24.08.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, 0,019 км, строительство ТП 10/0,4кВ, усиление существующей сети 0,4 кВ 0,152 км, установка ПУ 0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3055.23 от 09.11.2023 г. по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, номер 13 (МКУ "Центр физической культуры и спорта" Таврического муниципального района Омской области.) | O_IT.55.1729_ОЭ | 3.3006 | 0 | 0 | 0 | 3.3006 | 0.45268 | 0 | 0 | 0 | 0.45268 | -2.8479 | -86.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.8479 | -86.28% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.3055.23 от 09.11.2023. Выполнение работ хозспособом. Экономия от проведения закупочных процедур на поставку оборудования. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,008 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1481.24 от 21.05.2024г. по адресу: Омская область, Омский район, п. Ачаирский (Кныш Алексей Александрович) | P_IT.55.1741_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.65865 | 0 | 0 | 0 | 0.65865 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.1481.24 от 21.05.2024.
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.0732 | 0 | 0 | 0.48494 | 5.5883 | 1.1824 | 0 | 0 | 0.57223 | 0.61021 | -4.8908 | -80.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.087287 | 18% | -4.9781 | -89.08% | нд
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 6.0732 | 0 | 0 | 0.48494 | 5.5883 | 1.1824 | 0 | 0 | 0.57223 | 0.61021 | -4.8908 | -80.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.087287 | 18% | -4.9781 | -89.08% | нд
6.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора большей мощности 0,400 МВА для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, с. Победитель, по договору ТП № 20.5500.612.23 с Андрич С.А. | O_IT.55.1709_ОЭ | 2.3817 | 0 | 0 | 0.48494 | 1.8968 | 0.49648 | 0 | 0 | 0.49648 | 0 | -1.8852 | -79.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.011541 | 2.38% | -1.8968 | -100% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.612.23 от 03.03.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.1.4.2 | Реконструкуция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,037 км, реконструкция ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА, установка ПУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения мини-котельной по договору ТП №20.5500.441.22 от 25.04.2022 ("Теплоэнергосервис") по адресу: р.п. Кормиловка, ул. Первомайская, д. 15 | N_IT.55.0010_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0082608 | 0 | 0 | 0.0082608 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.441.22 от 25.04.2022. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с капитализацией процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 400 кВА, реконструкция ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,266 км для электроснабжения склада, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, д. Зеленовка по договору технологического присоединения №20.5500.473.22 от 15.05.2022 (Глава К(Ф)Х Дрофа Ю.Н.) | N_IT.55.0018_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019439 | 0 | 0 | 0.019439 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.473.22 от 15.05.2022. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с капитализацией процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,105 км, установка ПУ 0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.684.23 от 16.10.2023 г. по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с Черлакское, ул. Объездная, 1 (ИП Глава КФХ Белимов В.А.) | O_IT.55.1712_ОЭ | 3.6915 | 0 | 0 | 0 | 3.6915 | 0.65826 | 0 | 0 | 0.048047 | 0.61021 | -3.0332 | -82.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.048047 | 0% | -3.0813 | -83.47% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.5500.684.23 от 16.10.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 171.7261 | 0 | 0 | 1.2682 | 170.458 | 151.4986 | 0 | 0 | 62.7367 | 88.7619 | -20.2275 | -11.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61.4685 | 4847% | -81.6961 | -47.93% | нд
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 48.1944 | 0 | 0 | 0.029138 | 48.1653 | 62.7998 | 0 | 0 | 7.9217 | 54.878 | 14.6053 | 30.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7.8926 | 27087% | 6.7127 | 13.94% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3.7153 | 0 | 0 | 0 | 3.7153 | 7.4884 | 0 | 0 | 1.0907 | 6.3977 | 3.773 | 101.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.0907 | 0% | 2.6824 | 72.2% | нд
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Чекрушево c установкой силового трансформатора ТМ-1600/35 – 1 шт., В-35 кВ – 1 шт., КРУН-10 кВ – 8 ячеек | O_IP.55.2897_ОЭ | 3.7153 | 0 | 0 | 0 | 3.7153 | 4.152 | 0 | 0 | 0.77652 | 3.3755 | 0.43664 | 11.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.77652 | 0% | -0.33988 | -9.148% | Капитализация процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с капитализацией процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Омская и ПС 35 кВ Мясокомбинат с перекаткой (ротацией) силовых трансформаторов 1Т, 2Т | O_IP.55.2901_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47003 | 0 | 0 | 0.18352 | 0.28651 | 0.47003 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.18352 | 0% | 0.28651 | 0% | Изменение графика выполнения работ. Изменение графика финансирования. Капитализация процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Пушкино и ПС 35 кВ Рассвет с перекаткой (ротацией) силовых трансформаторов 1Т, 2Т | O_IP.55.2900_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8664 | 0 | 0 | 0.13063 | 2.7357 | 2.8664 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.13063 | 0% | 2.7357 | 0% | Финансирование капитальных вложений в части выполнение работ в целях повышения надежности электроснабжения потребителей. Изменение графика финансирования. Капитализация процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС. Отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений связано с капитализацией процентов за кредиты и перераспределением затрат на содержание ОКС.
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красноярка" с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 3-х ячеек 10 кВ | F_19_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 44.4791 | 0 | 0 | 0.029138 | 44.45 | 55.3114 | 0 | 0 | 6.8311 | 48.4803 | 10.8323 | 24.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.8019 | 23344% | 4.0304 | 9.067% | нд
6.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ Надеждинский ТПК с реализацией функции горячего резервирования контроллеров | M_IP.55.0004_ОЭ | 0.40634 | 0 | 0 | 0 | 0.40634 | 0.40634 | 0 | 0 | 0 | 0.40634 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Барановская | L_1651_ОЭ | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Сибирская-Оросительная | L_IP.55.3611_ОЭ | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Татарская | L_IP.55.3612_ОЭ | 0.5265 | 0 | 0 | 0 | 0.5265 | 0.5265 | 0 | 0 | 0 | 0.5265 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Мехзавод с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.7_ОЭ | 0.48821 | 0 | 0 | 0.00066906 | 0.48754 | 0.43026 | 0 | 0 | 0.00066906 | 0.42959 | -0.057955 | -11.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.057955 | -11.89% | Изменение графика финансирования.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Коммунист оросительная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1326.8_ОЭ | 0.0029439 | 0 | 0 | 0.0029439 | 0 | 0.0029439 | 0 | 0 | 0.0029439 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с заменой В-110 кВ на элегазовые – 2 шт. | N_IP.55.2895_ОЭ | 20.2162 | 0 | 0 | 0 | 20.2162 | 15.2242 | 0 | 0 | 1.7347e-18 | 15.2242 | -4.992 | -24.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.7347e-18 | 0% | -4.992 | -24.69% | Выполнение работ хозспособом. Экономия от проведения закупочных процедур на поставку оборудования.
6.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с заменой выключателя С-41 на элегазовый -1 шт. | O_IP.55.2896_ОЭ | 16.8381 | 0 | 0 | 0 | 16.8381 | 14.9898 | 0 | 0 | 0 | 14.9898 | -1.8483 | -10.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8483 | -10.98% | Выполнение работ хозспособом. Экономия от проведения закупочных процедур на поставку оборудования.
6.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Щербаки с заменой выключателя СВ-110 кВ – 1 шт. | O_IP.55.2898_ОЭ | 0.71827 | 0 | 0 | 0 | 0.71827 | 0.6247 | 0 | 0 | 0.15052 | 0.47418 | -0.093571 | -13.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.15052 | 0% | -0.24409 | -33.98% | Выполнение работ хозспособом. Экономия от проведения закупочных процедур на поставку оборудования.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тумановская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6435 | 0 | 0 | 0.51193 | 2.1316 | 2.6435 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.51193 | 0% | 2.1316 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Щербаки с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.2_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 | 1.3553 | 0.61144 | 1.9667 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3553 | 0% | 0.61144 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Птичья с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.3_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9934 | 0 | 0 | 1.2994 | 0.69401 | 1.9934 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.2994 | 0% | 0.69401 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Атрачи с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.4_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6683 | 0 | 0 | 1.8236 | 0.84475 | 2.6683 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.8236 | 0% | 0.84475 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Новологиново с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.5_ОЭ | 0.063663 | 0 | 0 | 0 | 0.063663 | 1.5204 | 0 | 0 | 0.35643 | 1.164 | 1.4567 | 2288% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.35643 | 0% | 1.1003 | 1728% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Почекуево с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.6_ОЭ | 0.0077087 | 0 | 0 | 0 | 0.0077087 | 1.2627 | 0 | 0 | 0 | 1.2627 | 1.255 | 16280% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.255 | 16280% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Любовка с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.7_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1876 | 0 | 0 | 0.57387 | 0.61371 | 1.1876 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.57387 | 0% | 0.61371 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 ТНД с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.8_ОЭ | 0.055041 | 0 | 0 | 0 | 0.055041 | 0.83719 | 0 | 0 | 0.19792 | 0.63927 | 0.78215 | 1421% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.19792 | 0% | 0.58423 | 1061% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Сибирская головная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.9_ОЭ | 0.081319 | 0 | 0 | 0 | 0.081319 | 0.81166 | 0 | 0 | 0.18418 | 0.62748 | 0.73034 | 898.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.18418 | 0% | 0.54616 | 671.6% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Маяк с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.10_ОЭ | 1.5945 | 0 | 0 | 0 | 1.5945 | 1.5046 | 0 | 0 | 0.34724 | 1.1574 | -0.089912 | -5.639% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.34724 | 0% | -0.43715 | -27.42% | Выполнение работ хозспособом.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Валуевская 2 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30003 | 0 | 0 | 0 | 0.30003 | 0.30003 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.30003 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Шухово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.2_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55309 | 0 | 0 | 0 | 0.55309 | 0.55309 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.55309 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Орехово-110 с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.3_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48155 | 0 | 0 | 0 | 0.48155 | 0.48155 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.48155 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Валуевская 1 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.4_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33892 | 0 | 0 | 0 | 0.33892 | 0.33892 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.33892 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Радищево с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.5_ОЭ | 0.0074844 | 0 | 0 | 0 | 0.0074844 | 0.45221 | 0 | 0 | 0 | 0.45221 | 0.44473 | 5942% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.44473 | 5942% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Куликово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.6_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72382 | 0 | 0 | 0 | 0.72382 | 0.72382 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.72382 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Золотая Нива с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.7_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71692 | 0 | 0 | 0 | 0.71692 | 0.71692 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.71692 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Восточная-35 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.8_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50425 | 0 | 0 | 0 | 0.50425 | 0.50425 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.50425 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 НСО с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.9_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29602 | 0 | 0 | 0 | 0.29602 | 0.29602 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.29602 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Моховой привал (ВЛ С-132) с установкой ОМП 1 шт. | I_1329_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059881 | 0 | 0 | 0 | 0.059881 | 0.059881 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.059881 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Николаевская с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.4_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030865 | 0 | 0 | 0 | 0.030865 | 0.030865 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.030865 | 0% | Оплата за поставку материалов для выполнения мероприятий в последующие периоды.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Муромцево" с заменой батарей статических конденсаторов КСК-1,05-500У1 10 кВ, 21 Мвар на экологически безопасную | I_1344.2_оэ | 0.64756 | 0 | 0 | 0.0019626 | 0.6456 | 0.64756 | 0 | 0 | 0.0019626 | 0.6456 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/10 Бакшеево с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1389_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/35/10 Усть-Ишим с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1390_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС "Крутинская" 110/35/10, с заменой масляных выключателей 35 кВ на элегазовые 3 шт. | J_1422_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Азово | K_1563_ОЭ | 1.3598 | 0 | 0 | 0.00069174 | 1.3591 | 0.42333 | 0 | 0 | 0.0022311 | 0.4211 | -0.93646 | -68.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0015393 | 222.5% | -0.938 | -69.02% | Изменение графика финансирования, перенос оплаты на 2025г.
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Богословка | L_1654_ОЭ | 0.79943 | 0 | 0 | 0.02287 | 0.77656 | 0.51607 | 0 | 0 | 0.02287 | 0.4932 | -0.28336 | -35.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.28336 | -36.49% | Экономия по результатам ТЗП.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Бражниково", ПС 110/10 "Утьма", ПС 110/10 "Большая Тава", ПС 110/35/10 "Мангут", ПС 110/10 "Животновод", ПС 110/10"Николаевская", ПС 110/10 "Память Тельмана", ПС 110/10 "Утичье" с установкой дуговых защит | N_IP.55.0036_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Красная Поляна", ПС 110/10 "Петропавловская", ПС 110/35/10 "Южная", ПС 110/10 "Покровская", ПС 110/10 "Путиловская", ПС 110/10 "Жирновская", ПС 110/35/10 "Победитель", ПС 110/10 "Таврическая" с установкой дуговых защит | N_IP.55.0037_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 71.9118 | 0 | 0 | 0.1829 | 71.7289 | 29.7179 | 0 | 0 | 0.2788 | 29.4391 | -42.1939 | -58.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.095896 | 52.43% | -42.2898 | -58.96% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 55.1022 | 0 | 0 | 0.1829 | 54.9193 | 28.6658 | 0 | 0 | 0.2788 | 28.387 | -26.4364 | -47.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.095896 | 52.43% | -26.5323 | -48.31% | нд
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ протяженностью 0,644 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,072 км в Омской области по соглашению №56.5500.5304.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4016_ОЭ | 5.1256 | 0 | 0 | 0 | 5.1256 | 0.030371 | 0 | 0 | 0 | 0.030371 | -5.0953 | -99.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.0953 | -99.41% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.5304.21 от 14.10.2021. Невыполнение обязательств со стороны заявителя, инициировано расторжение соглашения.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,109 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,239 км в Омской области №56.5500.5309.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4020_ОЭ | 0.17664 | 0 | 0 | 0 | 0.17664 | 0.046058 | 0 | 0 | 0 | 0.046058 | -0.13058 | -73.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.13058 | -73.93% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.5309.21 от 14.10.2021. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,810 км в Омской области по соглашению №56.5500.5305.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4017_ОЭ | 1.4738 | 0 | 0 | 0 | 1.4738 | 0.14753 | 0 | 0 | 0 | 0.14753 | -1.3263 | -89.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3263 | -89.99% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.5305.21 от 14.10.2021. Корректировка технических условий. Необходимость проведения экспертизы сметной стоимости подтверждения затрат. Перенос выполнения на 2025г.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,030 км по адресу: Омская область, Любинский район по соглашению №56.5500.5773.22 от 07.11.2022 (Айрапетян Л.И.) | O_IP.55.0039_ОЭ | 0.010634 | 0 | 0 | 0 | 0.010634 | 0.005456 | 0 | 0 | 0 | 0.005456 | -0.0051783 | -48.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0051783 | -48.69% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.5773.22 от 07.11.2022. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,991 км по соглашению о переустройстве №56.5500.6408.22 от 19.12.2022 по адресу: Омская область, Исилькульский район (Администрация Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области) | O_IP.55.0042_ОЭ | 0.17417 | 0 | 0 | 0 | 0.17417 | 0.022981 | 0 | 0 | 0 | 0.022981 | -0.15119 | -86.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15119 | -86.81% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.6408.22 от 19.12.2022. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,537 км по соглашению о переустройстве № 56.5500.5790.22 от 09.12.2022 по адресу: Омская область, Полтавский район (Управление архитектуры, капитального строительства и жизнеобеспечения администрации Полтавского МР Омской области ) | O_IP.55.0041_ОЭ | 0.64861 | 0 | 0 | 0 | 0.64861 | 0.43473 | 0 | 0 | 0 | 0.43473 | -0.21388 | -32.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.21388 | -32.98% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.5790.22 от 09.12.2022. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЦП-7, ВЛ-10 кВ ЦП-8 общей протяженностью 0,813 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП ЦП-8-1 ф.3 протяженностью 0,050 км по соглашению №56.5500.2883.22 от 17.05.2022 по адресу: Омская область, Азовский ННМР, д. Роза-Долина (Администрация Азовского ННМР Омской области) | O_IP.55.0031_ОЭ | 1.0961 | 0 | 0 | 0 | 1.0961 | 0.32244 | 0 | 0 | 0 | 0.32244 | -0.77364 | -70.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.77364 | -70.58% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.2883.22 от 17.05.2022. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км по адресу: Омская область, Одесский район по соглашению №56.5500.5735 от 03.11.2022 (ООО «АРТ РемСтрой») | O_IP.55.0038_ОЭ | 0.063904 | 0 | 0 | 0 | 0.063904 | 0.0092736 | 0 | 0 | 0 | 0.0092736 | -0.054631 | -85.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.054631 | -85.49% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.5735 от 03.11.2022. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,044 км, по соглашению № 56.5500.948.23 от 13.03.2023 по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Новый свет (ИП КФХ Клочков А. П.) | O_IP.55.0045_ОЭ | 0.041007 | 0 | 0 | 0 | 0.041007 | 0.01595 | 0 | 0 | 0 | 0.01595 | -0.025057 | -61.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.025057 | -61.1% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.948.23 от 13.03.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,104 км по соглашению № 56.5500.3937.24 от 18.07.2024 по адресу: Омская область, г. Калачинск (Администрация Калачинского муниципального района Омской области) | P_IP.55.0078_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043184 | 0 | 0 | 0 | 0.043184 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3937.24 от 18.07.2024.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,364 км по соглашению № 56.5500.4354.24 от 13.09.2024 по адресу: Омская область, Омск ( ООО «Надстрой-2») | P_IP.55.0081_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05787 | 0 | 0 | 0 | 0.05787 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.4354.24 от 13.09.2024.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,178 км по соглашению о переустройстве №56.5500.3790.22 от 16.06.2022 по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Алексеевка (Фадеев А.А.) | O_IP.55.0024_ОЭ | 0.10389 | 0 | 0 | 0 | 0.10389 | 0.02153 | 0 | 0 | 0 | 0.02153 | -0.082359 | -79.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.082359 | -79.28% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3790.22 от 16.06.2022. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,140 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,211 км, по соглашению № 56.5500.163.23 от 20.01.2023 по адресу: Омская область, Горьковский район (ООО "Сиброс") | O_IP.55.0046_ОЭ | 0.018824 | 0 | 0 | 0 | 0.018824 | 0.018824 | 0 | 0 | 0 | 0.018824 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат№ 56.5500.163.23 от 20.01.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,519 км по соглашению № 56.5500.4470.22 от 09.08.2022 по адресу: Омская область, Калачинский район, Лагушино (ООО «АРТ РемСтрой») | O_IP.55.0030_ОЭ | 0.055392 | 0 | 0 | 0 | 0.055392 | 0.0009695 | 0 | 0 | 0 | 0.0009695 | -0.054423 | -98.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.054423 | -98.25% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.5500.4470.22 от 09.08.2022. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,045 км, по соглашению № 56.5500.5791.22 от 21.06.2023 по адресу: Омская область, Азовский ННР, с. Березовка (Мухаметрахимова С.С.) | O_IP.55.0052_ОЭ | 0.11412 | 0 | 0 | 0 | 0.11412 | 0.063132 | 0 | 0 | 0 | 0.063132 | -0.050988 | -44.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.050988 | -44.68% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.5791.22 от 21.06.2023. Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение графика финансирования, перенос оплаты на 2025г.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ протяженностью 1,247 км, ВОЛС протяженностью 1,314 км по адресу: Омская область, г. Омск, по соглашению № 56.5500.2585.23 от 12.07.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области"). | O_IP.55.0059_ОЭ | 18.075 | 0 | 0 | 0 | 18.075 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | -14.9083 | -82.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.9083 | -82.48% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.2585.23 от 12.07.2023. Корректировка проектных решений. Выполнение работ хозспособом. Перераспределение затрат на содержание ОКС. Перенос выполнения на 2025г.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,320 км по соглашению № 56.5500.2933.23 от 28.06.2023 по адресу: Омская область, Омский район (ООО "55 Тонн") | O_IP.55.0067_ОЭ | 0.13909 | 0 | 0 | 0 | 0.13909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13909 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.13909 | -100% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.2933.23 от 28.06.2023. Невыполнение обязательств со стороны заявителя, инициировано расторжение соглашения.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,29 км , по соглашению № 56.5500.930.23 от 13.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0049_ОЭ | 1.6026 | 0 | 0 | 0 | 1.6026 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 1.2603 | -0.34227 | -21.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.34227 | -21.36% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.930.23 от 13.03.2023. Экономия по результатам ТЗП. Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение графика финансирования, перенос оплаты на 2025г.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,506 км, по соглашению № 56.5500.1009.23 от 15.03.2023 по адресу: Омская область, Исилькульский район (МУ «Исилькульский районный центр по координации строительства газопроводов») | O_IP.55.0051_ОЭ | 0.16899 | 0 | 0 | 0 | 0.16899 | 0.063943 | 0 | 0 | 0 | 0.063943 | -0.10505 | -62.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.10505 | -62.16% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1009.23 от 15.03.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,125 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,364 км по соглашению № 56.5500.4893.23 от 11.10.2023 по адресу: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка (Администрация Усть-Заостровского с.п.) | O_IP.55.0071_ОЭ | 0.94492 | 0 | 0 | 0 | 0.94492 | 0.63972 | 0 | 0 | 0 | 0.63972 | -0.30519 | -32.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.30519 | -32.3% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.4893.23 от 11.10.2023. Изменение графика финансирования, перенос оплаты на 2025г.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,149 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,131 км, перемещение КТП 250 кВА по соглашению № 56.5500.6137.23 от 21.02.2024 по адресу: Омская область, Омский район ( ООО "Гранит") | O_IP.55.0073_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.73631 | 0 | 0 | 0 | 0.73631 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.6137.23 от 21.02.2024.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,640 км по адресу: Омская область Называевский район по соглашению № 56.5500.270.23 от 26.01.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0055_ОЭ | 0.97968 | 0 | 0 | 0 | 0.97968 | 0.1209 | 0 | 0 | 0 | 0.1209 | -0.85879 | -87.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.85879 | -87.66% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.270.23 от 26.01.2023. Изменение графика финансирования, перенос оплаты на 2025г.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 1,258 км, КТП-10/0,4 кВ 0,1 МВт по соглашению № 56.5500.1379.24 от 08.04.2024 по адресу: Омская область, г. Омск ( ООО «Логопарк «Солнечный») | P_IP.55.0075_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0294 | 0 | 0 | 0 | 3.0294 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1379.24 от 08.04.2024.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,597 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,039 км по адресу: Омская обл, Москаленский р-н, д.Спартак по соглашению № 56.5500.4871.21 от 20.09.2021 | M_IP.55.3933_ОЭ | 0.067961 | 0 | 0 | 0 | 0.067961 | 0.067961 | 0 | 0 | 0 | 0.067961 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.4871.21 от 20.09.2021.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кв протяженностью 0,229 км по адресу: Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка по соглашению № 56.5500.5112.21 от 01.10.2021 | M_IP.55.3895_ОЭ | 0.088387 | 0 | 0 | 0 | 0.088387 | 0.011639 | 0 | 0 | 0 | 0.011639 | -0.076748 | -86.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.076748 | -86.83% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.5112.21 от 01.10.2021. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,216 км по соглашению № 56.5500.727.23 от 22.02.2023 по адресу: Омская область, Саргатский район, д. Тамбовка (Местная религиозная организация «Прихода храма иконы Божией Матери «Владимирская») | O_IP.55.0068_ОЭ | 0.15181 | 0 | 0 | 0 | 0.15181 | 0.069372 | 0 | 0 | 0 | 0.069372 | -0.08244 | -54.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.08244 | -54.3% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.727.23 от 22.02.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,218 км, по соглашению № 56.5500.3196.23 от 12.07.2023 по адресу: Омская область, Называевский район, г. Называевск (Администрация г. Называевска) | O_IP.55.0061_ОЭ | 0.059396 | 0 | 0 | 0 | 0.059396 | 0.059233 | 0 | 0 | 0 | 0.059233 | -0.0001637 | -0.2756% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0001637 | -0.2756% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3196.23 от 12.07.2023.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,328 км по соглашению № 56.5500.2624.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (Департамент строительства Администрации г. Омска) | O_IP.55.0063_ОЭ | 2.0066 | 0 | 0 | 0 | 2.0066 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | -0.486 | -24.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.486 | -24.22% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.2624.23 от 13.06.2023. Экономия по результатам ТЗП. Перераспределение затрат на содержание ОКС. Изменение графика финансирования, перенос оплаты на 2025г.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,063 км, по соглашению № 56.5500.3653.23 от 03.08.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Костенко А. Л.) | O_IP.55.0065_ОЭ | 0.093312 | 0 | 0 | 0 | 0.093312 | 0.067813 | 0 | 0 | 0 | 0.067813 | -0.0255 | -27.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0255 | -27.33% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3653.23 от 03.08.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,070 км по соглашению № 56.5500.3618.23 от 25.08.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Макаркин В.А.) | O_IP.55.0064_ОЭ | 0.049938 | 0 | 0 | 0 | 0.049938 | 0.032946 | 0 | 0 | 0 | 0.032946 | -0.016992 | -34.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.016992 | -34.03% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3618.23 от 25.08.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,188 км по соглашению № 56.5500.4954.23 от 13.10.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (ООО "Логопарк Солнечный") | O_IP.55.0070_ОЭ | 0.16497 | 0 | 0 | 0 | 0.16497 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0.1309 | -0.034072 | -20.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.034072 | -20.65% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.4954.23 от 13.10.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,049 км по соглашению № 56.5500.4431.23 от 15.09.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Молчанова Ю. Н. ) | O_IP.55.0054_ОЭ | 0.047497 | 0 | 0 | 0 | 0.047497 | 0.0017983 | 0 | 0 | 0 | 0.0017983 | -0.045698 | -96.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.045698 | -96.21% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.4431.23 от 15.09.2023. Изменение графика финансирования, перенос оплаты на 2025г.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,472 км по адресу: Омская область, г.Омск по соглашению № 56.5500.2583.23 от 12.07.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0058_ОЭ | 6.2727 | 0 | 0 | 0 | 6.2727 | 4.6187 | 0 | 0 | 0 | 4.6187 | -1.654 | -26.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.654 | -26.37% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.2583.23 от 12.07.2023. Экономия по результатам ТЗП, в последующем корректировка проектных решений, исключение выполнения кадастровых работ.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,148 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению № 56.5500.1828.23 от 07.06.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0056_ОЭ | 0.44649 | 0 | 0 | 0 | 0.44649 | 0.056531 | 0 | 0 | 0 | 0.056531 | -0.38996 | -87.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.38996 | -87.34% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1828.23 от 07.06.2023. Необходимость проведения экспертизы сметной стоимости подтверждения затрат. Перенос выполнения на 2025г.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,648 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению № 56.5500.1829.23 от 07.06.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0057_ОЭ | 2.0299 | 0 | 0 | 0 | 2.0299 | 0.080599 | 0 | 0 | 0 | 0.080599 | -1.9493 | -96.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.9493 | -96.03% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1829.23 от 07.06.2023. Необходимость проведения экспертизы сметной стоимости подтверждения затрат. Перенос выполнения на 2025г.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,520 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2,000 км по соглашению № 56.5500.2622.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, Кормиловский район (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0069_ОЭ | 0.40489 | 0 | 0 | 0 | 0.40489 | 0.13346 | 0 | 0 | 0 | 0.13346 | -0.27143 | -67.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27143 | -67.04% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.2622.23 от 13.06.2023. Необходимость проведения экспертизы сметной стоимости подтверждения затрат. Перенос выполнения на 2025г.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,079 км по соглашению № 56.5500.1452.24 от 29.03.2024 по адресу: Омская область, Любинский район (Администрация Любинского ГП Любинского МР Омской области) | P_IP.55.0076_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.080479 | 0 | 0 | 0 | 0.080479 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1452.24 от 29.03.2024.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,164 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,348 км по адресу: Омская область, Омский район, п. Новоомский по соглашению № 56.5500.4796.20 от 22.12.2020 | M_1668_ОЭ | 0.021922 | 0 | 0 | 0 | 0.021922 | 0.021922 | 0 | 0 | 0 | 0.021922 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР. Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.4796.20 от 22.12.2020.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ протяженностью 0,200 км, строительство КЛ 10кВ- протяженностью 0,215 км, перемещение КТП-250кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,175 км по адресу: Омская область, Исилькульский район, г.Исилькуль соглашение 56.5500.1024.20 от 10.04.2020 | M_1624_ОЭ | 0.034245 | 0 | 0 | 0 | 0.034245 | 0.0013806 | 0 | 0 | 0 | 0.0013806 | -0.032864 | -95.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.032864 | -95.97% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1024.20 от 10.04.2020. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ в части доведения ширины просек (1454 га) до нормативной величины в районах Омской области на ВЛ-110 кВ: С-82, С-55, С-127, С-162, С-39, С-83, С-185, С-38, С-26, C-75, С-76, С-73, С-71, С-5, С-6, С-160; ВЛ-35 кВ: 135Ц, 126Ц, 78Ц, 204Ц, 284Ц, 16Ц, 92Ц, 123 Ц, 129Ц, 132Ц, 148Ц, 15Ц; ВЛ-10 кВ: Г-19, КП-7, Пр-5, Пя-8, С-11, Ст-3, Ст-8, А-5, В-1, Вс-11, Кл-3, Кц-7, Нк-3, НО-2, НО-11, Нп-1, Орл-5, Пб-3, Пб-6, Пб-8, Тм-2, Хм-3, Хр-7, Сх-6, Сх-4, Сх-1, Сб-9, Сб-3, Гр-3, А-1, А-4, Хр-6, Хр-1, Н-11, Бп-1, ИС-4, В-3, Ат-1, Е-4, Е-12, ЕР-10, М-14, П-2, БШ-7, Из-3, Из-4, Из-5, Р-12, Ак-10, Мб-2, Бш-10, Тв-15, Кд-4, Кд-6, КК-6, Рз-10, МП-5, МП-7, МП-13, Мс-5, Мс-7 | K_1319.1_ОЭ | 8.6556 | 0 | 0 | 0.1829 | 8.4727 | 11.1577 | 0 | 0 | 0.2788 | 10.8789 | 2.5021 | 28.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.095896 | 52.43% | 2.4062 | 28.4% | Оплата кредиторской задолженности, образованной на 01.01.2024г. Частичное финансирование выполненных работ в рамках договора подряда.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф.Тк-12 протяженностью 0,184 км по адресу: Омская область, Тюкалинский район по соглашению о переустройстве №56.5500.1406.22 ото 18.03.2022 (ООО "Газпром газомоторное топливо") | O_IP.55.0025_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047012 | 0 | 0 | 0 | 0.047012 | 0.047012 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.047012 | 0% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.1406.22 ото 18.03.2022.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,129 км, по соглашению № 56.5500.3501.23 от 27.07.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Шелованов В.Н.) | O_IP.55.0060_ОЭ | 0.28614 | 0 | 0 | 0 | 0.28614 | 0.17415 | 0 | 0 | 0 | 0.17415 | -0.11199 | -39.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11199 | -39.14% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.3501.23 от 27.07.2023. Уменьшение финансирования связано с выполнением работ хозспособом с использованием материалов со склада.
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10 кВ протяженностью 0,250 км , по соглашению № 56.5500.771.23 от 02.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (ООО «Брусника. Специализированный застройщик») | O_IP.55.0050_ОЭ | 3.2074 | 0 | 0 | 0 | 3.2074 | 0.074083 | 0 | 0 | 0 | 0.074083 | -3.1333 | -97.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.1333 | -97.69% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.5500.771.23 от 02.03.2023. Поставка ТМЦ не в полном объеме. Перенос выполнения на 2025г.
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 16.8096 | 0 | 0 | 0 | 16.8096 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | -15.7575 | -93.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.7575 | -93.74% | нд
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 105 шт. в Городском, Омском, Тюкалинском, Щербакульском, Крутинском, Называевском, Любинском, Исилькульском, Калачинском, Азовском, Павлоградском, Черлакском, Нижнеомском, Кормиловском, Нововаршавском, Оконешниковском, Русско-Полянском, Таврическом, Тарском, Седельниковском, Знаменском, Усть-Ишимском, Большеуковском, Колосовском, Муромцевском, Большереченском районах Омской области. | K_1321.103_ОЭ | 16.8096 | 0 | 0 | 0 | 16.8096 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | -15.7575 | -93.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.7575 | -93.74% | Изменение графика финансирования, перенос оплаты на 2025г.
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 51.6178 | 0 | 0 | 1.054 | 50.5638 | 58.9789 | 0 | 0 | 54.534 | 4.4448 | 7.361 | 14.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53.48 | 5074% | -46.119 | -91.21% | нд
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 51.6178 | 0 | 0 | 1.054 | 50.5638 | 58.9789 | 0 | 0 | 54.534 | 4.4448 | 7.361 | 14.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53.48 | 5074% | -46.119 | -91.21% | нд
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 16605 точек учета | N_1342.2_ОЭ | 51.6178 | 0 | 0 | 1.054 | 50.5638 | 58.9789 | 0 | 0 | 54.534 | 4.4448 | 7.361 | 14.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53.48 | 5074% | -46.119 | -91.21% | Дополнительные работы по выполнению постановлений органов государственной власти. Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта. Капитализация процентов за кредиты. Перераспределение затрат на содержание ОКС. Отрицательное значение по остатку финансирования связано с исполнением требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации", по результатам закупочных процедур, начислением капитализированных процентов в соответствии с УП Общества.
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.0020964 | 0 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0.0020964 | 0 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.2.4.2 | Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, общеподстанционный пункт управления Ингалы, здание с.Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский Немецкий национальный район, Тюкалинский район, служебно производственного здания Туйского участка Тевризского РЭС, гаража Скородумского мастерского участка и производственного здания Ореховского мастерского участка Усть-Ишимского РЭС, здания склада Марьяновского РЭС, здания склада Моховского участка Муромцевского РЭС, здания общеподстанционного пункта управления Большеуковского РЭС; 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район. 2021г: здания и сооружения Калачинского района. | F_67_ОЭ | 0.0020964 | 0 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Омскэнерго" | I_1332_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.047163 | 0 | 0 | 0.047163 | 0 | 0.070919 | 0 | 0 | 0.047163 | 0.023756 | 0.023756 | 50.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.023756 | 0% | нд
6.4 | Строительство сети наружного электроосвещения протяженностью 1,520 км в Троицком сельском поселении Омского района (улицы Тепличная, Российская, Пограничная, Степная, Сибирская) | O_IS.55.0001_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023756 | 0 | 0 | 0 | 0.023756 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация мероприятия в рамках исполнения Протокола рабочей встречи Губернатора Омской области с Генеральным директором ПАО "Россети Сибирь" от 18.07.2023 г.Омск.
6.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.4 | Строительство цифровых каналов связи на участке: ПС "Тюкалинская" - Тюкалинский РЭС (ВОЛС 7,49 км) в Омской области | I_1340.5_ОЭ | 0.047163 | 0 | 0 | 0.047163 | 0 | 0.047163 | 0 | 0 | 0.047163 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 127.6012 | 0 | 0 | 30.5576 | 97.0436 | 123.0276 | 0 | 0 | 77.5162 | 45.5114 | -4.5736 | -3.584% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46.9586 | 153.7% | -51.5322 | -53.1% | нд
6.6 | Покупка тахографов 26 ед. | M_IN.55.0928_ОЭ | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 1e-08 | 2.003e-06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1e-08 | 2.003e-06% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 12.09.2024 № А46-22388/2023. ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Бройлерная» к микрорайону «Жилой парк «Врубелево», состоящий из РТП 10/0,4 кВ Врубелево; ВЛ 10 кВ оп.1-оп.29, оп.30-оп.38; ф. БР-7; КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Бройлерная – РТП 10/0,4 кВ Врубелево; Бр-7; ВЛ 10 кВ оп.1 – оп.29, оп.30-оп.38; ф. БР-28; КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Бройлерная – РТП 10/0,4 кВ Врубелево; ф. Бр-28, протяженность 6334 м. | O_IB.55.0039_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Принятие электросетевого имущества по решению суда.
6.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Омскэнерго" | L_IN.55.0752_ОЭ | 7.4112 | 0 | 0 | 0 | 7.4112 | 0.61638 | 0 | 0 | 0 | 0.61638 | -6.7948 | -91.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.7948 | -91.68% | Изменение графика выполнения работ.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | H_58_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.036637 | 0 | 0 | 0 | 0.036637 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аренда земли под ПС Кристалл и КЛ необходима для возможности завершения проектных работ и прохождения Государственной экспертизы ПСД. Получение положительного заключения государственной экспертизы является обязательным условием и окончательным документом, без которого дальнейшее использование проектной документации невозможно, как невозможно в дальнейшем и получение разрешения на строительство.
6.6 | Покупка бурильно-крановой установки для проведения работ по бурению котлованов и монтажу опор -1 шт. | O_IN.55.0013_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0934_ОЭ | 3.5485 | 0 | 0 | 0.1163 | 3.4322 | 8.6362 | 0 | 0 | 4.157 | 4.4792 | 5.0877 | 143.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.0407 | 3474% | 1.047 | 30.51% | Проведено финансирование под фактические принятые работы.
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.1410.24 от 28.03.2024 электросетевого имущества, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, Андреевское СП, берег р. Омь, в границах ТСН «Нефтяник-2» | O_IB.55.0028_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.2717.24 от 28.05.2024 электросетевого имущества у Гараса С.В., расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, п. Большие Поля, ул. Сиреневая, (СНТ «Колос», аллея 5) | O_IB.55.0033_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 13.05.2024 № 2-187/2024. ВЛ-0,4кВ оп. № 2 ф. № 4 от КТП Нв-6-5, местоположение: Омская область, Нововаршавский муниципальный район, р.п. Нововаршавка, ул. Первомайская, 1. | O_IB.55.0034_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Покупка оборудования для испытания и регенерации трансформаторного масла, 2 шт | L_79_ОЭ_1 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 2.2856 | 0 | 0 | 2.2856 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2856 | 0% | -2.2856 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (10 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 7299 шт. | M_1664_ОЭ | 22.3505 | 0 | 0 | 0 | 22.3505 | 22.3505 | 0 | 0 | 0 | 22.3505 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Омскэнерго" | M_IP.55.4023_ОЭ | 3.2119 | 0 | 0 | 0 | 3.2119 | 3.2119 | 0 | 0 | 1.3711 | 1.8408 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.3711 | 0% | -1.3711 | -42.69% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 25.01.2024 №А-46-22387/2023. Здание ЗТП (капитального типа) 10/0,4 кВ Е-12-20, расположенного по адресу: Омская область, Тарский район, с. Екатерининское, ул. Советская, д.100 | O_IB.55.0027_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Принятие электросетевого имущества по решению суда.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 19.06.2024 № 2-102/2024. Объекты расположенные по адресу Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки: ВЛ-0,4кВ оп. №1 ТП-БУ-13-1 ф.1 - оп. №3 ТП-БУ-13-1 ф. 1, ул. Ермака; КТП(Н) 10/0,4кВ; 160 кВА; БУ-13-1, ул. Ермака | O_IB.55.0035_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.4429.24 от 14.08.2024 электросетевого имущества, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, Дружинское СП, с. Красная Горка | O_IB.55.0036_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.4883.24 от 09.09.2024 электросетевого имущества, расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, пос. Большие Поля, у границ и в границах СНТ «Колос». | O_IB.55.0037_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Покупка оборудования для обеспечения резервного электропитания систем сбора и передачи данных и сопутствующего ИТ оборудования (ИБП, спутниковые телефоны, карты управления, коммутационные шкафы) | J_76_ОЭ (е) | 2.3252 | 0 | 0 | 0 | 2.3252 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 2.3256 | 0.0004224 | 0.01817% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0004224 | 0.01817% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ Кристалл (2х25 МВА) | F_1_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.013726 | 0 | 0 | 0 | 0.013726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Аренда земли под ПС Кристалл и КЛ необходима для возможности завершения проектных работ и прохождения Государственной экспертизы ПСД. Получение положительного заключения государственной экспертизы является обязательным условием и окончательным документом, без которого дальнейшее использование проектной документации невозможно, как невозможно в дальнейшем и получение разрешения на строительство.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 02.04.2024 № А46-2200/2024. ВЛ-0,4кВ оп. №19 ф.4, КТП А-10-5, расположенные по адресу Омская область, Горьковский район, п. Алексеевский, ул. Юбилейная от ТП до модульной котельной | O_IB.55.0029_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Принятие электросетевого имущества по решению суда.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 28.03.2024 №А46-2527/2024. Электросетевой комплекс, расположенный по адресу Омская область, Тюкалинский район, п. Оброскино | O_IB.55.0030_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Принятие электросетевого имущества по решению суда.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 01.04.2024 № А46-2520/2024. Объекты расположенные по адресу Омская область, Русско-Полянский район, р. п. Русская Поляна: ВЛ-0,4кВ, ул. Северная; ТП РП-2-5, пер. Восточный; ВЛ-10кВ РП-2 пер. Восточный; ВЛ- 10кВ РП-11, ж. д. Станция; ВЛ-0,4кВ, ж. д. Станция | O_IB.55.0031_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Принятие электросетевого имущества по решению суда.
6.6 | Покупка оборудования для модернизации АРМ диспетчеров, проектировщиков и производственного персонала-482 шт. | J_76_ОЭ (к) | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. КТП(Н) 10/0,4кВ; Ст-1-5 160 кВА, расположенная по адресу: Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое на территории ОВХ. Решение суда от 27.12.2023 № 2-5933/2023 | O_IB.55.0024_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Лч-7-1 ф.1 -оп.№9 ТП-Лч-7-1 ф.1, ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Лч-7-1 ф.2 -оп.№9 ТП-Лч-7-1 ф.2, ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Лч-7-1 ф.3 -оп.№7 ТП-Лч-7-1 ф.3, ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Лч-7-1 ф.4 -оп.№8 ТП-Лч-7-1 ф.4, КТП(Н) 10/0,4 кВ 160 кВА Лч-7-1 расположенн. по адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, (территория Лесхоза). Решение суда от 19.12.2023 № 2-921/2023 | O_IB.55.0025_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.438.24 от 06.02.2024 электросетевого имущества ВЛ 0,4кВ оп. 4 – оп. 2/4 ВЛ 0,4кВ КТП Ом-6-21; ф.2, расположенная по адресу: Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. Ленина | O_IB.55.0026_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2024 в части филиала "Омскэнерго" | O_IN.55.0759_ОЭ | 44.22 | 0 | 0 | 30.4413 | 13.7787 | 41.3891 | 0 | 0 | 34.9803 | 6.4087 | -2.8309 | -6.402% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.5391 | 14.91% | -7.37 | -53.49% | Перенесены сроки реализации проекта в результате проведения ТЗП в связи с выбором программного продукта, отечественного решения "Покупка лицензий NanoCad".
6.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_IN.55.0751_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
6.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0930_ОЭ | 4.932 | 0 | 0 | 0 | 4.932 | 4.9144 | 0 | 0 | 4.9144 | 0 | -0.017587 | -0.3566% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.9144 | 0% | -4.932 | -100% | Экономия образовалась в результате ТЗП.
6.6 | Покупка приборов диагностики технического состояния деревянных и железобетонных опор в количестве 20 шт | J_76_ОЭ (з) | 0.4815 | 0 | 0 | 0 | 0.4815 | 0.4815 | 0 | 0 | 0 | 0.4815 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Покупка генераторов дизельных в количестве 2 шт | L_76.2_ОЭ_д1 | 2.5701 | 0 | 0 | 0 | 2.5701 | 2.5701 | 0 | 0 | 2.5701 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.5701 | 0% | -2.5701 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0931_ОЭ | 5.402 | 0 | 0 | 0 | 5.402 | 5.1352 | 0 | 0 | 0 | 5.1352 | -0.26683 | -4.939% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.26683 | -4.939% | Экономия в результате ТЗП.
6.6 | Приобретение элегазовых выключателей в аварийный резерв – 2 шт. | O_IN.55.0938_ОЭ | 27.2376 | 0 | 0 | 0 | 27.2376 | 27.2376 | 0 | 0 | 27.2376 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27.2376 | 0% | -27.2376 | -100% | Финансирование капитальных вложений в соответствии с планом ИПР.
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.5476.24 от 10.10.2024 электросетевого имущества, расположенного по адресу: Омская область, Марьяновский район с. Степное, Степнинское СП, СНТ Энергетик-6 | O_IB.55.0038_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024 г. не планировалось.
7 | Республика Хакасия | Г | 656.1314 | 0 | 0 | 13.0297 | 643.1017 | 627.1306 | 0 | 0 | 23.4499 | 603.6806 | -29.0008 | -4.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10.4203 | 79.97% | -39.4211 | -6.13% | нд
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 415.0465 | 0 | 0 | 0 | 415.0465 | 374.0086 | 0 | 0 | 2.0906 | 371.9181 | -41.0378 | -9.888% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.0906 | 0% | -43.1284 | -10.39% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 415.0465 | 0 | 0 | 0 | 415.0465 | 373.984 | 0 | 0 | 2.0906 | 371.8934 | -41.0625 | -9.893% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.0906 | 0% | -43.153 | -10.4% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 262.911 | 0 | 0 | 0 | 262.911 | 297.7576 | 0 | 0 | 2.0906 | 295.667 | 34.8465 | 13.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.0906 | 0% | 32.756 | 12.46% | нд
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 133.7449 | 0 | 0 | 0 | 133.7449 | 47.2828 | 0 | 0 | 0 | 47.2828 | -86.4621 | -64.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -86.4621 | -64.65% | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 18.3905 | 0 | 0 | 0 | 18.3905 | 28.9436 | 0 | 0 | 0 | 28.9436 | 10.5531 | 57.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10.5531 | 57.38% | нд
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ф,01-15 проводом СИП 3 1*50 0,005км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.1977.23 200кВт.Асфальтовый завод НО "МЖФ") | O_1977.23_ХЭ | 0.83058 | 0 | 0 | 0 | 0.83058 | 0.73969 | 0 | 0 | 0 | 0.73969 | -0.090895 | -10.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.090895 | -10.94% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.1977.23. Экономия за счет выполнения работ хоз. способом.
7.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета 110кВ - 1шт. (В рамках исполнения договора ТП с ООО Коммунаровский рудник №20.1900.2698.21 | O_2026_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40569 | 0 | 0 | 0 | 0.40569 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.2698.21.
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ- 10 кВ ф. 30-08 до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. 0,382км. Стр-во ТП-10/0,4 кВ 630кВа монтаж прибора учета 0,4кВ трансформаторного включения - 1шт. В рамках исполнения договора ТП №20.1900.3258.21, 337кВт | O_2019_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3298 | 0 | 0 | 0 | 2.3298 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.3258.21.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ проводом СИП 3-120 0,015км.,Строительство ВЛ-10кВ проводом СИП 3-50 0,024км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.5924.22 669кВт.ж/д инфраструктура ООО "БПТК") | O_5924.22_ХЭ | 1.3046 | 0 | 0 | 0 | 1.3046 | 1.4694 | 0 | 0 | 0 | 1.4694 | 0.16483 | 12.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.16483 | 12.63% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.5924.22. Удорожание стоимости в связи с изменением технических решений.
7.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета 35кВ - 1шт. (В рамках исполнения договора ТП с ООО "Артель старателей Июсская" №20.1900.2023.23, 2МВт) | O_2023.23.1_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3171 | 0 | 0 | 0 | 3.3171 | 3.3171 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.3171 | 0% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.2023.23. Досрочное исполнение обязательств по договору. Отклонение от плана, превышение остатка финансирования связано с удорожанием ПКУ 35кВ.
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф.29-20 на ж/б опорах СИП 3*70 - 2,06км. Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ПС "Белоярская" до границы земельного участка заявителя на ж/б опорах СИП 3*70 - 2,46км. Строительство двух однотрансформаторных ТП 6/0,4кВ 630 кВА каждая. Монтаж комплексов коммерческого учета 3ф. полукосвенного включения - 2шт. в рамках исполнения договора ТП 20.1900.4870.22 575,5кВт | N_2024_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18375 | 0 | 0 | 0 | 0.18375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.4870.22.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ проводом СИП 3 - 50 0,026км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.1025.23 550кВт.опто-распределительный центр ООО "Содействие Агро плюс") | O_1025.23_ХЭ | 1.0423 | 0 | 0 | 0 | 1.0423 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | -0.025388 | -2.436% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.025388 | -2.436% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.1025.23. Экономия за счет выполнения работ хоз. способом.
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ф.20-66 проводом СИП-3 50мм на ж/б опорах 0,025км. Установка ПКУ-10кВ 1 шт. (договор ТП 20.1900.2395.23 от 30.08.2023 с ООО СЗ "АСХ" 300кВт,электроустановки производственного предприятия) | O_2395.23_ХЭ | 1.0434 | 0 | 0 | 0 | 1.0434 | 1.1454 | 0 | 0 | 0 | 1.1454 | 0.10204 | 9.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.10204 | 9.78% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.2395.23. Превышение плана и остатка финансирования связано с начислением капитализированных %.
7.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета 35кВ - 1шт. (В рамках исполнения договора ТП с ЗАО ЗДК "Золотая звезда" №20.1900.4155.22 от 20.12.2022, 2,2МВт) | O_2027_ХЭ | 2.4331 | 0 | 0 | 0 | 2.4331 | 0.04753 | 0 | 0 | 0 | 0.04753 | -2.3856 | -98.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.3856 | -98.05% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.4155.22. Исключение кап. затрат из договора ТП по факту проведённого предпроектного обследования.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-10кВ ф,22-03 на ж/б стойках СВ-110/5 (18шт.) проводом СИП 3-3*50 0,37км., строительство КЛ-10кВ кабелем АПвБВнг-LS 3*95 в траншее 0,068км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.2870.21 160кВт.ж/д инфраструктура ОАО "РЖД") | O_2870.21_ХЭ | 2.4008 | 0 | 0 | 0 | 2.4008 | 3.1637 | 0 | 0 | 0 | 3.1637 | 0.7629 | 31.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.7629 | 31.78% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.2870.21. Удорожание стоимости в связи с изменением технических решений.
7.1.1.3 | Строительство ТП6/0,4кВ 630кВА (29-20-101), установка трансформатора в ТП 6/0,4(29-04-116) 400кВА, строительство КЛ-0,4кВ ф.1 от установленной ТП 29-20-101 до заявителя кабелем с алюминиевой жилой 240мм 2 кабеля в траншее - 0,158км., строительство КЛ-0,4кВ ф.1 от установленной ТП 29-04-116 до заявителя кабелем с алюминиевой жилой 240мм 2 кабеля в траншее - 0,168км., Установка 2-х приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения на ж/б приставке (договор ТП 20.1900.408.23 от 21.09.2023 с ОООПМиК Манжула 295кВт,электроустановки физкультурно-оздоровительного комплекса) | O_408.23_ХЭ | 6.7516 | 0 | 0 | 0 | 6.7516 | 6.3241 | 0 | 0 | 0 | 6.3241 | -0.42748 | -6.332% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.42748 | -6.332% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.408.23. Экономия за счет выполнения работ хоз. способом.
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.98-04 до места установки новой ТП-10/0,4кВ ж/б опоры, СИП 3 1*50 - 0,025км., строительство КТП 10/0,4кВ 630кВА - 1шт., строительство КЛ-0,4кВ ф.1 -ВБбШв 4х240 - 0,025км., строительство КЛ-0,4кВ ф.2 -ВБбШв 4х150 - 0,025км. установка ПУ-0,4кВ полукосвенного включения -2шт.(дог. ТП 20.1900.2709.24 от 02.08.2024 450кВт электроустановки средней школы МБОУ "Арбатская СОШ") | P_2709.24_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 2.5608 | 0 | 0 | 0 | 2.5608 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.2709.24.
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.4915.22 от 31.12.2022 500кВт.производственное здение Котлевская В.И.) | O_4915.22_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.49832 | 0 | 0 | 0 | 0.49832 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.4915.22.
7.1.1.3 | Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения объекта льготного потребителя, расположенного по адресу: РХ, г. Абакан, массив "Строитель", комплекс садовых домиков на территории СНТ "Строитель дог. 20.1900.1955.21 | M_IT.19.1653_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 2.235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1955.21.
7.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛ-6кВ ф.29-20 проводомСИП 3 1*50 - 0,007км., Строительство однотрансформаторной КТП 29-04-ХХ 6/0,4 кВ 400кВА, Установка трансформатора 400кВа в КТП 29-20-ХХ 6/0,4кВ, Строительство КЛ-0,4 кВ кабелем АВБШВнг-LS-1 4*240 ф.1 от КТП 29-04-ХХ 0,0326км., ф.1 от КТП 29-20-ХХ 0,0406 км. в одной траншее, Установка на опоре 2-х шкафов с приборами учета 0,4кВ полукосвенного включения(в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.966.23 с ГКУ УКС электроустановки детского сада, 207,3кВт) | O_966.23_ХЭ | 1.042 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 2.9976 | 0 | 0 | 0 | 2.9976 | 1.9556 | 187.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.9556 | 187.7% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.966.23. Досрочное гашение КЗ в 2024г .
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ 1 шт. (договор ТП 20.1900.3146.23 от 23.11.2023 с ООО "Мрамор Хакасии" 2500кВт, в т.ч. Ранее присоединенная 340кВт.,электроустановки производственной базы) | O_3146.23_ХЭ | 0.77104 | 0 | 0 | 0 | 0.77104 | 0.50859 | 0 | 0 | 0 | 0.50859 | -0.26245 | -34.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.26245 | -34.04% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.3146.23 . Экономия за счет выполнения работ хоз. способом.
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.1580,23 600кВт.Пекарня, Миллер В.К.) | O_1580.22_ХЭ | 0.77104 | 0 | 0 | 0 | 0.77104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.77104 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.77104 | -100% | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП № 20.1900.1580,23. В результате предпроектного обследования выявлено отсутствие необходимости установки ПКУ-10кВ.
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024649 | 0 | 0 | 0 | 0.024649 | 0.024649 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.024649 | 0% | нд
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024649 | 0 | 0 | 0 | 0.024649 | 0.024649 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.024649 | 0% | нд
7.1.4.2 | Реконструкция ТП10/0,4кВ № 12-01-13-01/160кВа на ТП с трансформатором 250кВА, с монтажем комплекса коммерческого учета 3фазный полукосвенного включения в тамках исполнения договора №20.1900.3584.22 200кВт. | N_2025_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.024649 | 0 | 0 | 0 | 0.024649 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по технологическому присоединению по договору ТП №20.1900.3584.22.
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 210.6926 | 0 | 0 | 0 | 210.6926 | 214.2459 | 0 | 0 | 10.2511 | 203.9948 | 3.5532 | 1.686% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10.2511 | 0% | -6.6978 | -3.179% | нд
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 15.2134 | 0 | 0 | 0 | 15.2134 | 2.3234 | 18.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.3234 | 18.03% | нд
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 11.3288 | 0 | 0 | 0 | 11.3288 | -1.5612 | -12.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5612 | -12.11% | нд
7.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 250-400кВа с заменой корпуса ТП и силового трансформатора на 630кВА - 8шт.(Замена ТП 250кВА на КТП 630кВА в ТП 30-06-21, ТП 30-09-08, ТП 30-06-26, Замена ТП 400кВа на КТП 630кВА в ТП 30-24-70, ТП 27-10-63, ТП 97-20-02, ТП 30-11-64а, Установка дополнительной ТП 10/0,4кВ 630кВА "№ 97-01-100/1") (8 шт. ТМГ 10/04/630 и 3шт. КТП -новое оборудование, 5шт. КТП восстановленное оборудование) Ввод 5,04МВА, вывод 2,35МВА. | O_15_ХЭ | 12.89 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 11.3288 | 0 | 0 | 0 | 11.3288 | -1.5612 | -12.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.5612 | -12.11% | Выполнение работ для повышения надежности электроснабжения с учетом пиковых нагрузок. В целях экономии источника было использовано восстановленное оборудование, финансирование по которому не производилось.
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8846 | 0 | 0 | 0 | 3.8846 | 3.8846 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.8846 | 0% | нд
7.2.1.2 | Аварийно восстановительные работы при замене силовых трансформаторов в ТП 6-10/0,4кВ. | M_IP.19.3732_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Ташеба Сельская в части замены трансформаторов 2*6,3МВА на 2*10МВА | O_17_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 3.8846 | 0 | 0 | 0 | 3.8846 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ для повышения надежности электроснабжения с учетом пиковых нагрузок.
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 175.2814 | 0 | 0 | 0 | 175.2814 | 174.7853 | 0 | 0 | 5.2599 | 169.5254 | -0.49613 | -0.2831% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.2599 | 0% | -5.756 | -3.284% | нд
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 175.2814 | 0 | 0 | 0 | 175.2814 | 174.7452 | 0 | 0 | 5.2599 | 169.4853 | -0.53619 | -0.3059% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5.2599 | 0% | -5.7961 | -3.307% | нд
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20-26 и ф. 20-66 , с переустройством в КЛ-10кВ Кабелем 120мм2 с алюминиевой жилой-0,16км. Монтаж двухцепной ВЛЗ 10 кВ - 0,114км. СИП 3*70мм, демонтаж двухцепной ВЛЗ-10кВ - 0,075км (согл. №56.1900.1919.23 от 22.06.23 МКУ Архоград) | O_1919.23_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.073912 | 0 | 0 | 0 | 0.073912 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.1919.23.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.28-12 в пролетах опор 80/12-80/13 с установкой 2х дополнительных и монтажем кабельной вставки, монтаж АС-70/8 на СВ-110/5 протяженностью 129м., демонтаж А-70 в существующем пролете №№80/12-80/13 протяженностью 173м., монтаж КЛ-10кВ ААБл 3*120 протяженностью 112м. (в т.ч. ГНБ 72м. 2шт.) (в рамках реализации соглашения с ПАО "РЖД" №56.1900.5272.22 от 25.11.2022г.) | O_2974_ХЭ | 4.4824 | 0 | 0 | 0 | 4.4824 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | -4.4364 | -98.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.4364 | -98.97% | Контрагентом не подписано и не оплачено доп. соглашение. Работы не выполнялись.
7.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии электропередач ВЛ-35 кВ Югачи - Бирикчуль (Т-25) с установкой дополнительной анкерной опоры в пролетах опор 11-12, протяженность монтируемого участка 0,169км., протяженность демонтируемого участка 0,129км. в рамках реализации соглашения с ПАО РЖД № 56.1900.1749.21 | O_IP.19.3934_ХЭ | 4.2501 | 0 | 0 | 0 | 4.2501 | 3.3119 | 0 | 0 | 0 | 3.3119 | -0.93826 | -22.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.93826 | -22.08% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат № 56.1900.1749.21. Экономия в результате выполнения работ хоз. способом.
7.2.2.1 | Реконструкция ф.1 от ТП 37-02-03, ф.2 от ТП 37-02-03 (демонтаж ф.1 - 0,095км., ф.2 - 0,08км.), строительство ВЛ-0,4кВ проводом СИП 3*70+1*70 по деревянным опорам (ф.1 - 0,18км., ф.2 - 0,05км.), совместный подвес ф.2 по опорам ф.1 - 0,075км. В рамках реализации соглашения с УЖКХТИС Орджоникидзевского района №56.1900.2105.24 от 02.08.2024г. | P_2105.24_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80292 | 0 | 0 | 0 | 0.80292 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.2105.24 от 02.08.2024г.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-26,20-66. Монтаж двухцепной ВЛ-10кВ проводом СИП 3*50 по ж/б опорам - 0,2км Демонтаж существующей ВЛ-10кВ - 0,14км. (в рамках соглашения №56.1900.830.24 от 06.03.2024 с ООО "АльфаГрупп") | P_830.24_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 2.0163 | 0 | 0 | 0 | 2.0163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.830.24.
7.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач ВЛ-10 кВ фидер 21-09 в пролете опор 155-161 (демонтаж 0,23км) со строительством участка ВЛ-10 кВ (в габаритах ВЛ-35кВ) протяженностью 0,586км. в рамках реализации соглашения с ПАО РЖД №56.1900.1775.21 | O_IP.19.3936_ХЭ | 4.7882 | 0 | 0 | 0 | 4.7882 | 3.6078 | 0 | 0 | 0 | 3.6078 | -1.1804 | -24.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1804 | -24.65% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.1775.21. Экономия в результате выполнения работ хоз. способом.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.30-11 на КВЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ №21 ПС 110 кВ Рассвет: Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на ж/б опорах СВ 110-5 проводом СИП-3 1х120 - 3,1881км., Подвеска провода СИП-3 3*120 по двухцепному участку - 2,039км., Строительство КЛ-10 кВ по существующим конструкциям и лоткам - 0,126 км. кабель типа ААШв 3* 240 мм2. | O_10_ХЭ | 16.6207 | 0 | 0 | 0 | 16.6207 | 16.4916 | 0 | 0 | 4.8028 | 11.6888 | -0.12909 | -0.7767% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.8028 | 0% | -4.9319 | -29.67% | Выполнение работ для повышения надежности сетей. Экономия при проведении ТЗП.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 30-11 с переводом части нагрузки на вновь построенную КВЛ-10 кВ ф.20-68 от яч.68 ПС 110 кВ Калининская: Строительство двухцепной КЛ-10кВ ф. 20-68 протяженностью 1,4284км. кабелем ААШв 3*240мм, в траншее - 0,8354км. с выполнением ГНБ - 0,593км., Строительство двухцепного участка ВЛ-10кВ ф. 20-68/20-34 - 0,5916км.(СИП 3 1*120, СВ-110/5), с демонтажем существующего одноцепного участка ф.20-34 - 0,5916км., Строительство одноцепного участка ВЛ-10кВ ф. 20-68 - 3,2337км. (СИП 3 1*120, СВ-110/5), Строительство одноцепных участков ВЛ-10кВ ф.20-68 по реконструируемым ЛЭП-0,4кВ (совместный подвес ВЛ-0,4кВ на вновь построенную ВЛ-10кВ: ф.2 от ТП 20-34-01 СИП-2, 3х70+1х70 - 0,1712км., ф.1 от ТП 20-34-12 СИП-2, 3х70+1х70 - 0,6405км., ВЛ освещения, ТП№20-34-12 СИП-4, 2х16 – 0,3711 км., ф.1 от ТП 20-47-39 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 – 0,5028км., ф.1 от ТП 20-47-17 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 - 0,0769км., ф3 от ТП 20-47-09а СИП-2, 3х70+1х70+1х16 - 0,203км., ф.3 от ТП 20-47-09а СИП-4, 4х25 - 0,0425км., ф.2 от ТП 20-47-15 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,2831км., ф.3 от ТП 20-47-06 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,1206км., ф.2 от ТП 20-47-06 СИП-2, 3х70+1х70+1х16 0,1256км. Итого ВЛИ-0,4кВ совместного подвеса - 2,5371км.). | O_8_ХЭ | 17.6924 | 0 | 0 | 0 | 17.6924 | 35.5684 | 0 | 0 | 0.036782 | 35.5317 | 17.8761 | 101% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.036782 | 0% | 17.8393 | 100.8% | Выполнение работ для повышения надежности сетей. Досрочное гашение КЗ в 2024 году.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-05 заменой неизолированного провода АС-70 на провод СИП-3 1х95 - 0,441 км. по длине линии, частичной заменой опор на СВ-110/5 (11 стоек). | O_13_ХЭ | 1.4405 | 0 | 0 | 0 | 1.4405 | 1.421 | 0 | 0 | 0.047953 | 1.373 | -0.019557 | -1.358% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.047953 | 0% | -0.06751 | -4.687% | Выполнение работ для повышения надежности сетей. . Экономия в результате выполнения работ хоз.способом.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-10 заменой неизолированного провода А-35 и А-50 на провод АС-70 (7,329км.), и СИП-3 1х70 (11,226км.), строительная длина ВЛ-10кВ - 5,779 км. по длине линии с переустройством ВЛ-0,4кВ 0,024км.(СИП 2 3*35+1*50 - 0,014км., СИП 2 3*50+1*50 - 0,019км., замена потребительских вводов СИП 4 4*16 - 0,525км.) | O_14_ХЭ | 19.8852 | 0 | 0 | 0 | 19.8852 | 11.4952 | 0 | 0 | 0.37236 | 11.1229 | -8.39 | -42.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.37236 | 0% | -8.7623 | -44.06% | Выполнение работ для повышения надежности сетей. . Экономия в результате выполнения работ хоз. способом.
7.2.2.1 | Реконструкция уч. ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 15-620-261 - Монтаж ВЛ на ж/б опорах пр СИП-2 3*50+1*50 - 0,2км. Демонтаж 0,015км. возле Богородице-Рождественского храма в г. Черногорске (соглашение 56.1900.5295.22) | N_2975_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33734 | 0 | 0 | 0 | 0.33734 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.5295.22.
7.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 03-09-75 до ТП 03-09-123 с выносом трассы с территории строительства детской художественной школы. Монтаж КЛ-10 кВ с алюминиевой жилой 120мм 1 кабель в траншее, протяжённость 0,114 км. в рамках реализации соглашения с МКУ "ОКС" от 26.10.2023г №56.1900.3351.23 | O_3351.23_ХЭ | 0.99041 | 0 | 0 | 0 | 0.99041 | 0.73866 | 0 | 0 | 0 | 0.73866 | -0.25175 | -25.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.25175 | -25.42% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.3351.23. Экономия при проведении ТЗП.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 16-622-168 с выносом стерритории строительства МЖД. Монтаж ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП 16-622-10 от оп.№9 до оп. №9.3 протяженностью 0,072 км. Опоры – дерявянные, провод – СИП-4 сечением 25 мм2. Демонтаж существующего участка ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП 16-622-168 от оп. №7 до оп. №11 протяженностью 0,097км. (в рамках реализации соглашения с МКУ "ОКС" от 26.10.2023г. №56.1900.3332.23) | O_3332.23_ХЭ | 0.62489 | 0 | 0 | 0 | 0.62489 | 0.51399 | 0 | 0 | 0 | 0.51399 | -0.1109 | -17.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1109 | -17.75% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.3332.23. Экономия при проведении ТЗП.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.111-07 в пролетах опор 471-472, демонтаж провода А-50 - 0,04км., демонтаж деревянной опоры №471, монтаж промежуточной ж/б опоры с укосом с повышенным габаритом - 2шт., монтаж провода 3хСИП 3 1*70 - 0,04км. (в рамках реализации соглашения с ООО УК "Разрез Бейский" №56.1900.3504.23 от 17.01.2024) | O_3504.23_ХЭ | 0.77515 | 0 | 0 | 0 | 0.77515 | 0.49254 | 0 | 0 | 0 | 0.49254 | -0.28261 | -36.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.28261 | -36.46% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.3504.23. Экономия в результате выполнения работ хоз. способом.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.21-11 монтаж одноцепной ВЛ-10кВ СИП-3*70 на СВ-110/5 протяженностью 0,129км., демонтаж существующего участка 0,088км., ВЛ-10кВ ф.21-09 монтаж одноцепной ВЛ-10кВ СИП-3*95 на СВ-110/5 протяженностью 0,152км., демонтаж существующего участка 0,17км., монтаж одноцепной ВЛ-0,4 кВ СИП-2 3*70+1*70 на СВ-110/5 протяженностью 0,088км., демонтаж существующего участка 0,088км., монтаж абоненских спусков СИП - 4 2*16, 0,05км. (в рамках реализации соглашения с МКУ Управление ЖКХ №56.1900.2938.23 от 05 09.2023г.) | O_2938.23_ХЭ | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 1.2442 | 1.0386 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 | -0.20552 | -16.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.20552 | -16.52% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.2938.23. Экономия при проведении ТЗП.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-26. Монтаж ВЛ-10кВ проводом АС-70 по ж/б опорам 0,053км. Монтаж КЛ-10 кВ протяженностью 0,264км (ААШВ 3*240-0,198км., ААШВ 3*120 0,066км.; Демонтаж существующей ВЛ-10кВ - 0,244км. (в рамках соглашения №56.1900.3445.23 от 12.10.2023 с ГКУ РХ «УКС») | O_3445.23_ХЭ | 3.0546 | 0 | 0 | 0 | 3.0546 | 2.1658 | 0 | 0 | 0 | 2.1658 | -0.88889 | -29.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.88889 | -29.1% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.3445.23. Экономия в результате выполнения работ хоз. способом.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.30-06 на КВЛ-10 кВ от ячейки №26 ПС 110 кВ Рассвет: Строительство двух(четырех)цепной КЛ-10кВ ф. 30-26 -строительной длиной трассы - 1,0475км., общая длина кабеля - 1,908км. в т.ч.( 2 кабеля в траншее - 0,086км., 4 кабеля в траншее - 0,718км., в траншее в трубе - 0,008км., по конструкциям - 0,058км., подъем по опоре - 0,06км., по ж/б лоткам - 0,978км.) кабелем 2/4*ААШВ 3*240, Строительство одноцепной ВЛ-10кВ ф.30-26 по ж/б опорам проводом СИП-3 3*120 - 2,621км. (с демонтажем существующего участка ВЛ-10кВ ф. 30-06 - 0,821км.) Строительство двухцепного участка ВЛ-10кВ ф. 30-26/30-06 по ж/б опорам, проводом СИП-3 3*120 - 2,039км. Демонтаж ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 30-09-100 - 0,34км. с последующим совместным подвесом ВЛИ-0,4кВ(СИП-2 4*95) на ВЛ-10кВ ф.30-26 - 0,04км. | O_9_ХЭ | 36.2089 | 0 | 0 | 0 | 36.2089 | 33.2785 | 0 | 0 | 0 | 33.2785 | -2.9304 | -8.093% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.9304 | -8.093% | Выполнение работ для повышения надежности сетей. Экономия в результате проведения ТЗП.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.20-47 на вновь построенную КВЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ №26-22 ПС 110 кВ КСК. с реконструкцией головного участка ВЛ-10кВ ф. 26-29 (переустройство в двухцепную ф. 26-29/26-22): Строительство двухцепной КЛ-10 кВ ф. 26-22 Кабель типа 2*ААШВ 3*240 мм2. 0,556км. (0,278км. каждая цепь, в т.ч. в траншее - 0,228км., по конструкциям ЗРУ-10кВ - 0,034 км., в трубе - 0,006км., по опоре - 0,01км.), Строительство двухцепного участка ВЛ-10кВ ф. 26-29/26-22 на ж/б опорах СВ-110/5 2,1км. по длине линии (цепь ф. 26-29 СИП 3 3*95, цепь ф. 26-22 СИП 3 3*120), Строительство одноцепного участка ВЛ-10 кВ ф. 26-22 на ж/б опорах СВ 110-5 проводом СИП-3 1х120 - 4,965 км по длине линии. | O_12_ХЭ | 40.2182 | 0 | 0 | 0 | 40.2182 | 38.2331 | 0 | 0 | 0 | 38.2331 | -1.9852 | -4.936% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.9852 | -4.936% | Выполнение работ для повышения надежности сетей. Экономия в результате проведения ТЗП.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.30-24 на одноцепную КВЛ-10 кВ от резервной ячейки 10 кВ №22 ПС 110 кВ Рассвет: Строительство двухцепной КЛ-10 кВ ф. 30-21 - 0,594км. (в том числе два кабеля в траншее - 0,0918км., в траншее в трубе - 0,034км., по конструкциям - 0,058км., по опоре - 0,06км., по ж/б лоткам - 0,3502 км.) Кабель типа 2ААШВ 3*240 мм2. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ ф. 30-21 на ж/б опорах СВ 110-5 проводом СИП-3 1х120 - 3,983 км по длине линии. | O_11_ХЭ | 19.805 | 0 | 0 | 0 | 19.805 | 19.2858 | 0 | 0 | 0 | 19.2858 | -0.51925 | -2.622% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.51925 | -2.622% | Выполнение работ для повышения надежности сетей. Экономия в результате проведения ТЗП.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 57-02 (дем.ВЛ - 0,355км. Дем.ТП 57-12-02/250) Рек.ТП 57-12-01 зам.тр-ра 160кВА на 250кВА, Стр.уч.ВЛ-0,4 кВ от оп. №1/5 ф.2 от ТП 57-12-01 до оп. №1 ф.1 от ТП 57-12-02 -0,08 км. реал. согл. №56.1900.2115.24от15.05.2024 с ООО Рассвет Абакан | P_2115.24_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.066781 | 0 | 0 | 0 | 0.066781 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.2115.24.
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.28-12 в пролетах опор 80/1-80/12, монтаж одноцепной ВЛ-10кВ СИП-3*70 на СВ-110/5 протяженностью 0,799км., демонтаж существующего участка №№80/1-80/12 протяженностью 0,601км. (в рамках реализации соглашения с ООО «Содействие Агро Плюс» №56.1900.5551.22 от 11.07.2023г.) | O_5551.2_ХЭ | 3.2004 | 0 | 0 | 0 | 3.2004 | 3.7591 | 0 | 0 | 0 | 3.7591 | 0.55869 | 17.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.55869 | 17.46% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.5551.23. Изменение технических характеристик, замена участка ВЛ-10 на КЛ-10 в связи с несогласованием пересечение теплотрассы со стороны СГК.
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040054 | 0 | 0 | 0 | 0.040054 | 0.040054 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.040054 | 0% | нд
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ ф.27-08 в части демонтажа существующего укоса опоры №39-9 с последующим монтажом с противоположной стороны опоры в рамках реализации соглашения №56.1900.3165.24 от 23.07.2024 с Е.П. Макаровой | P_3165.24_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.040054 | 0 | 0 | 0 | 0.040054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.3165.24.
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 5.2615 | 0 | 0 | 0 | 5.2615 | 7.4806 | 0 | 0 | 4.9162 | 2.5644 | 2.2191 | 42.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.9162 | 0% | -2.6971 | -51.26% | нд
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.2615 | 0 | 0 | 0 | 5.2615 | 7.4806 | 0 | 0 | 4.9162 | 2.5644 | 2.2191 | 42.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.9162 | 0% | -2.6971 | -51.26% | нд
7.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение ФЗ №522 (выход из строя), 724 шт. | N_4.3ц_ХЭ | 5.2615 | 0 | 0 | 0 | 5.2615 | 7.4806 | 0 | 0 | 4.9162 | 2.5644 | 2.2191 | 42.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.9162 | 0% | -2.6971 | -51.26% | Исполнение ФЗ №522. Оплата оборудования необходимого для исполнения работ по объекту.
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 17.2597 | 0 | 0 | 0 | 17.2597 | 16.7666 | 0 | 0 | 0.074969 | 16.6916 | -0.49318 | -2.857% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.074969 | 0% | -0.56815 | -3.292% | нд
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 17.2597 | 0 | 0 | 0 | 17.2597 | 16.7666 | 0 | 0 | 0.074969 | 16.6916 | -0.49318 | -2.857% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.074969 | 0% | -0.56815 | -3.292% | нд
7.2.4.2 | Модернизация системы охранного освещения, охранной сигнализации в ЗРУ. на объектах ПС 110 кВ Рассвет, ПС 110 кВ КСК, ПС 110 кВ Сибирь, ПС 110 кВ Черногорская Городская в г. Черногосрке, ПС 110 кВ Гидролизная, ПС 110 кВ Насосная, в п.Усть-Абакан, ПС 110 кВ Калининская, ПС 110 кВ Северная, ПС 110 кВ Элеваторная, ПС 110 кВ Юго-Западная, ПС 110 кВ Южная в г.Абакан, ПС 110 кВ Шира в п.Шира,ПС 110 кВ Электрокотельная №1, ПС 110 кВ ГПП-4, ПС 110 кВ ГПП-3, ПС 110 кВ Стройбаза в г.Саяногорск - 16шт. | O_92_ХЭ | 8.6294 | 0 | 0 | 0 | 8.6294 | 8.4118 | 0 | 0 | 0.030876 | 8.3809 | -0.21761 | -2.522% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.030876 | 0% | -0.24849 | -2.88% | Выполнение работ в рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2015 г. № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса», требующих принятия дополнительных мер по усилению антитеррористической защищенности . Экономия при проведении ТЗП.
7.2.4.2 | Модернизация видеонаблюдения по периметру ограждения с выводом на диспетчера ОДГ на объектах ПС 110 кВ Рассвет, ПС 110 кВ КСК, ПС 110 кВ Сибирь, ПС 110 кВ Черногорская Городская в г.Черногорске, ПС 110 кВ Гидролизная, ПС 110 кВ Насосная в п.Усть-Абакан, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Калининская, ПС 110 кВ Северная, , ПС 110 кВ Элеваторная, ПС 110 кВ Юго-Западная, ПС 110 кВ Южная в г. Абакан, ПС 110 кВ Шира в п.Шира, ПС 110 кВ Электрокотельная №1, ПС 110 кВ ГПП-4, ПС 110 кВ ГПП-3, ПС 110 кВ Стройбаза, ПС 110 кВ ГПП-2 в г. Саяногосрск - 18шт. | O_93_ХЭ | 8.6303 | 0 | 0 | 0 | 8.6303 | 8.3547 | 0 | 0 | 0.044093 | 8.3106 | -0.27556 | -3.193% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.044093 | 0% | -0.31966 | -3.704% | Выполнение работ в рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2015 г. № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса», требующих принятия дополнительных мер по усилению антитеррористической защищенности . Экономия при проведении ТЗП.
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 30.3923 | 0 | 0 | 13.0297 | 17.3626 | 38.8761 | 0 | 0 | 11.1083 | 27.7678 | 8.4838 | 27.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.9214 | -14.75% | 10.4052 | 59.93% | нд
7.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО "РусГидро" (ВЛ,КЛ 6/0,4 кВ общей протяженностью 4,02 км, ТП мощностью 4,35 МВА) | O_96_24_ХЭ | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 2.814 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование в соответствии с планом.
7.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Хакасэнерго" | N_87_ХЭ | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1824 | 0 | 0 | 0 | 1.1824 | -0.017625 | -1.469% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.017625 | -1.469% | Проведено финансирование под фактические принятые работы.
7.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Хакасэнерго" | N_89_ХЭ | 2.1052 | 0 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1052 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.1052 | -100% | Изменение графика выполнения работ.
7.6 | Покупка мини АГЭ - 1шт., 0,033МВт, на солнечных модулях типа FSM 550М установленной в Бейском районе АО "ЭСК Сибири" | O_103_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 1.6856 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация в рамках обеспечения возможности электроснабжения потребителя на удаленной территории.
7.6 | Покупка лицензий программного обеспечения 2024 в части филиала "Хакасэнерго" | O_104_ХЭ | 17.04 | 0 | 0 | 13.0297 | 4.0103 | 13.6668 | 0 | 0 | 11.1083 | 2.5585 | -3.3732 | -19.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.9214 | -14.75% | -1.4518 | -36.2% | Перенесены сроки реализации проекта в результате проведения ТЗП в связи с выбором программного продукта, отечественного решения "Покупка лицензий NanoCad".
7.6 | Проектно - изыскательские работы "Реконструкция ПС 110 кВ Юго-Западная в части установки мобильной ПС 1*25 МВА для создания резервной схемы питания потребителей в период аварийно - восстановительных работ" | O_16_ХЭ | 0.50588 | 0 | 0 | 0 | 0.50588 | 13.2456 | 0 | 0 | 0 | 13.2456 | 12.7397 | 2518% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12.7397 | 2518% | Выполнение работ для повышения надежности электроснабжения с учетом пиковых нагрузок.
7.6 | Проектно-изыскательские работы "Реконструкция ВЛ-35 кВ Орджоникидзе – Приисковый (Т-31) монтаж - 1,1км. На ж/б и металличесих опорах проводом АС-95, демонтаж 1,05км., в рамках соглашения о компенсации затрат №56.1900.5898.22 от 13.03.2023г. с ГУП "Орджоникидзевское ДРСУ"" | O_5898.22_ХЭ | 1.8354 | 0 | 0 | 0 | 1.8354 | 1.2934 | 0 | 0 | 0 | 1.2934 | -0.54206 | -29.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.54206 | -29.53% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.1900.5898.22. Отказ заявителя по соглашению от выполнения СМР на объекте.
7.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3002_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Нераспределенные затраты ОКСа.
7.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие Сетей Иридекова В.В.(дог.36.1900.3182.24 от 18.07.2024 на безв. основе) в Усть-Абак. РЭС ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 01-15-36 от оп.14 до оп.14-1, СИП4 4*16-0,015 км., от оп.15 до оп.15-1 СИП4 4*16-0,015км., СИП4 2*16-0,015км. приказ№1.7/191-пр от26.07.24 | O_42-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие Сетей Зубец М.В.(дог.36.1900.3131.24 от 16.07.2024 на безв. основе) в Белоярском РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 32-09-31 от оп.1 до оп.1/1, СИП4 4*16-0,021 км., приказ№1.7/194-пр от29.07.24 | O_43-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | ПринятиеСетей Каратаев В.В.(дог.36.1900.3188.24 от 18.07.2024 на безв. основе) в У-Абаканском РЭС ВЛ-10кВ ф.97-01 0,602км.ТП97-01-61/250кВА,ВЛ-0,4кВ ф.1 0,989км.,ТП97-01-41/250кВА,ВЛ-0,4кВф.1-0,77км.,ф.2 - 0,405км.,ф.30,366км.,приказ№1.7/206-пр от02.08.24 | O_44-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие Сетей Левашовой Л.Н.(дог.36.1900.3201.24 от 18.07.2024 на безв. основе) в У-Абаканском РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 30-24-108 до оп.№6 СИП2 3*70+1*70 0,118км., приказ№1.7/207-пр от02.08.24 | O_45-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Сотов И.Н. по дог.36.1900.3507.24 от 08.08.2024 на безв. основе, У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП30-24-61(оп.4 - оп.4-1), 0,015км, приказ №1.7/243-пр от 08.08.2024. | O_46-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей по реш.суда №2-4163/2024от04.07.2024 на безв. основе, Саяногорский РЭС ВЛ-10кВ ф.04-20 от оп.11 до ТП 04-20-08 -0,087км, КТП (Н) 10/0,4 кВ № 04-20-08 0,4МВА приказ №1.7/257-пр от 04.09.2024. | O_47-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей КаратаеваВ.В. на безв. основе, Усть-Абаканский РЭС ВЛ 10 кВ ф. 20-47 -6,182км, 12шт.КТП (Н) 10/0,4 кВ от данной ВЛ-10кВ- 5,04МВА, 26ЛЭП-0,4кВ от данных ТП - 15,211км. приказ №1.7/258-пр от 06.09.2024. | O_48-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Арчимаева А.И по дог.36.1900.3884.24 от 02.09.2024 на безв. основе,Бейский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 22-03-08 (оп.2 - оп.2-1), 0,08км, приказ №1.7/262-пр от 13.09.2024. | O_49-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Ильина В.И. по дог.36.1900.3901.24 от 10.09.2024 на безв. основе, У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 27-10-66 (оп.7 - оп.8), 0,015км, приказ №1.7/264-пр от 13.09.2024. | O_50-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Левченко С.В. по дог.36.1900.3885.24 от 09.09.2024 на безв. основе, У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 201-15-42(оп.6 - оп.6.1), 0,016км, приказ №1.7/263-пр от 13.09.2024. | O_51-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Покупка робота тренажера для отработки навыков оказания первой помощи типа "Гоша" - 1шт. | O_97_24_ХЭ | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование в соответствии с планом.
7.6 | Покупка геодезического оборудования - 1 комплект в составе (спутниковый приемник - 1шт. спутниковый приемник с полевым контроллером - 1шт. Трегер с оптическим центриром 1 шт. Адаптер трегера (3 pin - втулка 5/8 дюйма) - 1шт. с обеспечением: приём сигналов со всех спутниковых систем - 1198 спутниковых каналов, Точность RTK в плане - 5 мм + 0.5 мм/км / по высоте: 10 мм + 0.8 мм/км., 4G/Bluetooth/ WiFi/радиомодем, Компенсация угла наклона вехи до 60 градусов. Возможность «горячей замены» аккумуляторов) | O_98_24_ХЭ | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование в соответствии с планом.
7.6 | Покупка и монтаж электрозаправки-1шт. Со строительством КТП-10/0,4кВ250кВА-1шт., КЛ-10кВ кабелем АПвБВнг/А/-LS 3х70/25 10 кВ – 0,032 км, КЛ-0,4кВ кабелем АВВГнг/А/-LS 4х185 – 0,068 км.(в т.ч. ГНБ в трубе диаметром до 100мм2 - 0,042км.) | N_23ECars_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.09658 | 0 | 0 | 0 | 0.09658 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Увеличение стоимости обусловлено изменением технических характеристик. Монтаж двух дополнительных зарядных станций.
7.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (10 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 1924 шт. | M_12энс_ХЭ | 3.7868 | 0 | 0 | 0 | 3.7868 | 3.7868 | 0 | 0 | 0 | 3.7868 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Выкуп фактически функционирующего оборудования в рамках расторжения энергосервисного договора с Ростелеком.
7.6 | Принятие электрических сетей Китова В.В. (по дог. № 36.1900.41.24 от 10.01.2024 на безвозмездной основе) в Ширинском РЭС СТП 10/0,4 кВ 74-16-32 (мощность 40 кВА, тип трансформатора ТМГ-40/10-УХЛ 1, тип ТП – столбовая) приказ №1.7/18-пр от 23.01.2024 | O_34-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие эл. сетей Талыбова Р.В.О. (дог.№36.1900.73.24от11.01.2024набезвозмездной основе) в У-Абаканском РЭС ВЛ-10 кВ ф. 01-15 от оп. 125/21/1 до оп. 125/21/4,СИП3 50 -0,073км. по ж/б оп. (4 ) КТП 10/0,4 № 01-15-42 630кВА приказ №1.7/19-пр от 23.01.2024 | O_35-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие эл. сетей Арсентьева А.С. (дог.36.1900.454.24 от 07.02.2024 на безвозмездной основе) в У-Абаканском РЭС ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-50 от оп.No 11 до оп.No11-4, проводом СИП 4 4х50 - 0,127 км. по 4-м ж/б опорам, приказ №1.7/41-пр от 19.02.2024 | O_36-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие эл. сетей Сыргашевой И.М. (дог.36.1900.764.24 от 21.02.2024 на безвозмездной основе) в Черногорском РЭС ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 15-620-29 от оп.No1, до оп.No1-1А и до оп.No1-2А СИП 4 2х16-0,04км. По2 ж/б опорам, приказ №1.7/59-пр от 01.03.2024 | O_37-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие эл. сетей Талыбова Р.В.(дог.36.1900.1023.24 от 12.03.24 на безв. основе) в У-Абаканском РЭС ВЛ-0,4кВ ТП 01-15-42 ф.1до оп.N11-0,3549км. ф.2до оп.N6-0,1749 км.ВЛ-0,4кВф.3до оп.N10-0,2762 км.СИП2 3х70+1х70 ж/б оп.27шт приказ №1.7/69-пр от 18.03.24 | O_38-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие эл. сетей Гайворонской М.Ф.(дог.36.1900.1785.24 от 22.04.2024 на безв. основе) в Саяногорском РЭС КЛ-0,4кВ ф.12 от ТП 01-18-04, выполнена кабелем марки АВВГ4х16 -0,037 км. приказ №1.7/126-пр от 22.05.2024 | O_39-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие эл. сетей Ереминой И.И.(дог.09.1900.2433.24 от 30.05.2024 на безв. основе) в Усть-Абаканском РЭС ВЛ-0,4кВ ф.5 от оп.7 до оп.7-1, выполнена проводом СИП-2 3*50+1*50 -0,043 км. приказ №1.7/164-пр от 28.06.2024 | O_40-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие эл. сетей по решению суда (№2-2843/2024 от 13.05.2024) в Боградском РЭС приказ №1.7/172-пр от 05.07.2024. | O_41-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие бесхозяйных сетей по решению суда. №2-5569/2024 от 12.09.2024 на безв. основе, Черногорский РЭС ВЛ-0,4кВ ф. 5.4 от ТП-10-11-178 от оп. No12 до оп. No18 - 0,173км. приказ 1.7/312-пр от 21.10.2024 | O_52-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Радыгиной Н.Н. на безвозмездной основе, дог. 36.1900.7402.24 от14.10.2024 Боградский РЭС ВЛ-0,4кВ ф. 2 от ТП-25-09-30 от оп. No4 до оп. No4,2 - 0,05км.(СИП-2 4*70 опоры деревянные 2 шт). приказ 1.7/313-пр от 21.10.2024 | O_53-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Тишкиной Л.К. на безвозмездной основе, дог. 36.1900.7468.24 от15.10.2024 Черногорский РЭС ВЛ-10кВф.30-08 СИП-3 1*70 - 0,039км., СТП10/0,4кВ 30-08-351 -160кВА ВЛ-0,4кВ ф. 1 от ТП0,025км (СИП-2 3*95+1*95). приказ 1.7/316-пр от 25.10.2024 | O_54-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей по решению суда,дело №2-5612/2024 от 23.09.2024 на безвозмездной основе, Орджоникидзевский РЭС СТП10/0,4кВ 36-03-21 -160кВА приказ 1.7/333-пр от 15.11.2024 | O_55-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей ЭлтекоВ.Ф. по дог. 36.1900.4048.24 от 09.09.2024 на безвозмездной основе, Белоярский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП32-16-19 до оп.3 СИП-2 4*50 0,071км.(совм. подвес по оп.65/1,65/2ф.32-16) приказ 1.7/332-пр от 15.11.2024 | O_56-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей СагалаковойГ.Г. по дог. 36.1900.8767.24 от 01.11.2024 на безвозмездной основе, Усть-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП30-24-87 от оп.9-8 до оп.9-9 СИП-2 4*50 0,025км. приказ 1.7/336-пр от 18.11.2024 | O_57-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Саражакова В.И. по дог. 36.1900.9358.24 от 08.11.2024 на безвозмездной основе, Усть-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП21-06-01 от оп.1до оп.2 СИП-2 4*16 0,012км. Совм. Подв. по ВЛ-10кВ ф.21-06 по оп.322/10(оп.1) приказ 1.7/345-пр от 25.11.2024 | O_58-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Ербягина К.В.. по дог. 36.1900.9766.24 от 12.11.2024 на безвозмездной основе, Белоярский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП32-16-110 от оп.2до оп.2/2 СИП-2 4*16 0,052км. Совм. Подв. по ВЛ-10кВ ф.32-16 по оп.49/1(оп.2) приказ 1.7/348-пр от 27.11.2024 | O_59-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
7.6 | Принятие сетей Макаровой Н.О. по дог. 36.1900.10413.24 от 19.11.2024 на безвозмездной основе, ШиринскийРЭС ВЛ-10кВ ф.7416 от оп288А 0,046км.СИП3 1*50, СТП 74-16-33 40кВА ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП74-16-33 до оп.1 СИП-2 4*50 0,01м. приказ 1.7/350-пр от 28.11.2024 | O_60-пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
8 | Забайкальский край | Г | 1591.4887 | 0 | 0 | 297.0004 | 1294.4882 | 1342.0326 | 0 | 0 | 479.0995 | 862.9331 | -249.456 | -15.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 182.0991 | 61.31% | -431.5551 | -33.34% | нд
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1203.6895 | 0 | 0 | 20.7778 | 1182.9117 | 937.9779 | 0 | 0 | 191.7894 | 746.1885 | -265.7117 | -22.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 171.0116 | 823% | -436.7232 | -36.92% | нд
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1184.4606 | 0 | 0 | 1.5489 | 1182.9117 | 926.4022 | 0 | 0 | 180.2137 | 746.1885 | -258.0584 | -21.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 178.6649 | 11535% | -436.7232 | -36.92% | нд
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 182.5478 | 0 | 0 | 0.9 | 181.6478 | 318.4857 | 0 | 0 | 140.4408 | 178.0449 | 135.9379 | 74.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 139.5408 | 15505% | -3.6029 | -1.983% | нд
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 75.1217 | 0 | 0 | 0.64888 | 74.4729 | 86.8316 | 0 | 0 | 39.7729 | 47.0586 | 11.7098 | 15.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 39.1241 | 6029% | -27.4142 | -36.81% | нд
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 926.7911 | 0 | 0 | 0 | 926.7911 | 521.085 | 0 | 0 | 0 | 521.085 | -405.7061 | -43.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -405.7061 | -43.78% | нд
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 27 ВЛ-6 кВ 2 Плодопитомник протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер 12 Целинный протяженностью 1,353 км для электроснабжения объектов заявителя АО "Оборонэнерго" | N_115-112_ЧЭ | 7.2674 | 0 | 0 | 0 | 7.2674 | 9.516 | 0 | 0 | 0 | 9.516 | 2.2487 | 30.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.2487 | 30.94% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2185.22 от 02.11.2022 АО "ОБОРОНЭНЕРГО". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта, связанным с изменением типа исполнения ЛЭП с воздушного на кабельное.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 6 Кулинда протяженностью 6,498 км для электроснабжения объекта заявителя АО "Прииск Усть-Кара" (№20.7500.4021.22) | O_115-130_ЧЭ | 8.8972 | 0 | 0 | 0 | 8.8972 | 6.0298 | 0 | 0 | 0 | 6.0298 | -2.8674 | -32.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.8674 | -32.23% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4021.22 от 01.02.2023 АО "Прииск Усть-Кара". Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 57 Ретранслятор (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,020 км. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,040 км. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от новой КТП-6/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ протяженностью 0,478 км для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ «Служба единого заказчика» Петровск- Забайкальский (№20.7500.892.23) | O_115-147_ЧЭ | 27.3283 | 0 | 0 | 0 | 27.3283 | 10.1629 | 0 | 0 | 0 | 10.1629 | -17.1654 | -62.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -17.1654 | -62.81% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.892.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено корректировкой объемов работ после разработки проекта.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-1038 до новой ТП-10/0,4кВ протяженостью 236 м. Строительство двух однотрансформаторных ТП-10/0,4кВ мощностью 400кВА каждая. Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома протяженностью 200м и 258м для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" | M_115-69_ЧЭ | 7.6229 | 0 | 0 | 0 | 7.6229 | 3.6157 | 0 | 0 | 0 | 3.6157 | -4.0072 | -52.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.0072 | -52.57% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2438.21 от 11.11.2021. Отклонение от плана обусловлено использованием складских остатков материалов и оборудования.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек 10 кВ на 1 СШ и 2 СШ ПС 110/10/6 кВ Северная для электроснабжения объектов заявителя ФГУП "РТРС" (№20.7500.2375.22) | O_115-114_ЧЭ | 5.0421 | 0 | 0 | 0 | 5.0421 | 5.4604 | 0 | 0 | 0 | 5.4604 | 0.41833 | 8.297% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.41833 | 8.297% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2375.22 от 27.10.2022 ФГУП "РТРС". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Школа-1 (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 445 м. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ -протяженностью 445 м. Строительство 2 КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Школа-1 и ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 протяженностью 365 м каждая. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" Смоленка (№20.7500.953.23). | O_115-146_ЧЭ | 14.4418 | 0 | 0 | 0 | 14.4418 | 10.609 | 0 | 0 | 0 | 10.609 | -3.8328 | -26.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.8328 | -26.54% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.953.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика". Отклонение от плана обусловлено длительной процедурой оформления проекта освоения лесных участков.
8.1.1.3 | Строительство ячейки КРУН 6 кВ, запитанного от РУ 6 кВ ПС 35 кВ База НИИЭВ. Строительство ВЛ-6 кВ от нового КРУН (КРН) 6 кВ до точки присоединения протяженностью 640 м для электроснабжения объекта заявителя для целей недропользования ООО ПКП "РЭО" (№20.7500.1796.23) | O_115-151_ЧЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0048749 | 0 | 0 | 0 | 0.0048749 | -0.045125 | -90.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.045125 | -90.25% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1796.23 от 13.07.2023 ООО ПКП "РЭО". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-205 до границы земельного участка заявителя общей протяженностью 582 м для электроснабжения объекта заявителя «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1843.23) | O_115-155_ЧЭ | 3.5182 | 0 | 0 | 0 | 3.5182 | 0.78888 | 0 | 0 | 0 | 0.78888 | -2.7293 | -77.58% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.7293 | -77.58% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1843.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону уменьшения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения КЛ.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Дальний привод до места установки новой ТП протяженностью 1,824 км. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший-2 до места установки новой ТП протяженностью 2,736 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Засопка" (№ 20.7500.2552.23) | O_115-157_ЧЭ | 22.7494 | 0 | 0 | 0 | 22.7494 | 3.777 | 0 | 0 | 0 | 3.777 | -18.9724 | -83.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.9724 | -83.4% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2552.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Засопка". Отклонение от плана обусловлено поздней поставкой материалов и оборудования и, как следствие, невозможностью выполнения работ в зимний период.
8.1.1.3 | Строительство ячеек КРУН 6 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Третья. Строительство двух КЛ-6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Третья до места установки новой ТП протяженностью 0,395 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Смоленка" (№ 20.7500.2584.23) | O_115-158_ЧЭ | 19.3858 | 0 | 0 | 0 | 19.3858 | 12.5142 | 0 | 0 | 0 | 12.5142 | -6.8716 | -35.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.8716 | -35.45% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2584.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Смоленка". Отклонение от плана обусловлено поздней поставкой материалов и оборудования и, как следствие, невозможностью выполнения работ в зимний период.
8.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ. Строительство 2КЛ-6 кВ от 1,2 секции шин новых КРУН общей протяженностью 12,84 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "АВРОРАГАЗ" (№ 20.7500.4645.23) | O_115-166_ЧЭ | 109.0713 | 0 | 0 | 0 | 109.0713 | 3.5475 | 0 | 0 | 0 | 3.5475 | -105.5237 | -96.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -105.5237 | -96.75% | Расторжение договора ТП №20.7500.4645.23 от 12.01.2024 ООО "АВРОРАГАЗ".
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ПС Центральная, фидер Магнат, яч.11а протяженностью 0,04 км. до места установки новой ТП-6/0,4 мощностью 1000 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС Центральная, фидер Октябрь, яч.12 протяженностью 0,422 км. до места установки новой ТП-10/0,4 мощностью 1000 кВА. для электроснабжения объектов заявителя ООО Завод железобетонных изделий «НОВИН»» (20.7500.3115.23) | O_115-173_ЧЭ | 9.8464 | 0 | 0 | 0 | 9.8464 | 0.0071744 | 0 | 0 | 0 | 0.0071744 | -9.8393 | -99.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.8393 | -99.93% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3115.23 от 05.09.2023 ООО Завод железобетонных изделий «НОВИН». Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине неготовности со стороны заявителя.
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-262 протяженностью 25 м. и ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-98 протяженностью 56 м. для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ «СтройСфера» (20.7500.3781.23). | O_115-175_ЧЭ | 0.27775 | 0 | 0 | 0 | 0.27775 | 0.0048926 | 0 | 0 | 0 | 0.0048926 | -0.27286 | -98.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.27286 | -98.24% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3781.23 от 17.10.2023 ООО СЗ «СтройСфера». Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине неготовности со стороны заявителя (неготовность строительной площадки (отсутствие вертикальной планировки) и, как следствие, невозможность прокладки КЛ).
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 116 Николаевка до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,692 км.Строительство ТП с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края (№20.7500.3049.23) | O_115-177_ЧЭ | 13.8244 | 0 | 0 | 0 | 13.8244 | 9.0179 | 0 | 0 | 0 | 9.0179 | -4.8065 | -34.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.8065 | -34.77% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3049.23 от 08.12.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 2 Приаргунск протяженностью 0,123 км. Строительство КТПН 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края (№ 20.7500.3086.23) | O_115-178_ЧЭ | 2.7456 | 0 | 0 | 0 | 2.7456 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | -0.54557 | -19.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.54557 | -19.87% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3086.23 от 28.09.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП 24-РП-34 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП-42 - ТП-667 до места установки новой ТП протяженностью 0,6 км. Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 1250 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - КСК" (№ 20.7500.3523.23) | O_115-179_ЧЭ | 0.85166 | 0 | 0 | 0 | 0.85166 | 0.76946 | 0 | 0 | 0 | 0.76946 | -0.082199 | -9.652% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.082199 | -9.652% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3523.23 от 09.10.2023 ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - КСК". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ 0,4 кВ РП-01 общей протяженностью 0,306 км для электроснабжения объектов заявителя ООО РК "Атлантида" (№ 20.7500.4164.23) | O_115-183_ЧЭ | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 1.2647 | 0.0096119 | 0 | 0 | 0 | 0.0096119 | -1.255 | -99.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.255 | -99.24% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4146.23 от 16.11.2023 ООО РК "Атлантида". Отклонение от плана обусловлено длительной процедурой разработки и согласования ПИР.
8.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-481 общей протяженностью 0,54 км. Строительство 2КТП мощностью 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП общей протяженностью 0,24 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (№ 20.7500.4845.23) | O_115-185_ЧЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0024375 | 0 | 0 | 0 | 0.0024375 | -0.047563 | -95.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.047563 | -95.13% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4845.23 от 18.01.2024 АО СЗ "РУС". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ протяженностью 2396 м; двух КЛ-6 кВ протяженностью 2106 м; 2КТПН 6/0,4 с трансформаторами ТМГ мощностью 1600 кВА; КЛ-0,4 кВ протяженностью 1376 м; КЛ-0,4 кВ протяженностью 790 м. Установка двух ячеек КРУ в ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Молодежная" для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | K_115-9_ЧЭ | 6.583 | 0 | 0 | 0 | 6.583 | 3.5976 | 0 | 0 | 0 | 3.5976 | -2.9854 | -45.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.9854 | -45.35% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2221.17 от 26.06.2017. Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта, а также перемещением ранее установленной КТП.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-402 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,831 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (ул. Токмакова, уч. 48) (№20.7500.3718.22) | O_115-117_ЧЭ | 1.4974 | 0 | 0 | 0 | 1.4974 | 2.6331 | 0 | 0 | 0 | 2.6331 | 1.1358 | 75.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1358 | 75.85% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3718.22 от 23.11.2022 АО СЗ "РУС". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-460 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,831 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (ул. Токмакова, уч. 50) (№20.7500.3721.22) | O_115-118_ЧЭ | 21.1588 | 0 | 0 | 0 | 21.1588 | 2.9208 | 0 | 0 | 0 | 2.9208 | -18.238 | -86.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -18.238 | -86.2% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3721.22 от 29.11.2022 АО СЗ "РУС". Отклонение от плана обусловлено уточнением объема работ после разработки проекта, относительно мероприятий, принятых в расчетах платы по ТП.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП-6/0,4 кВ до ВРУ жилого дома протяженностью 0,656 км для электроснабжения объекта заявителя OOO "ГолдГеоПром" (№20.7500.307.23) | O_115-131_ЧЭ | 6.319 | 0 | 0 | 0 | 6.319 | 1.7678 | 0 | 0 | 0 | 1.7678 | -4.5512 | -72.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.5512 | -72.02% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.307.23 от 14.02.2023 OOO "ГолдГеоПром". Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону уменьшения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения КЛ, а также экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. «Отпайка» ТП-СНТ КРЫМ до новой ТП (10/0,4) протяженностью 1241 м. Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-436-ТП-492 до новой ТП (10/0,4) протяженностью 362 м. Строительство двух ТП (10/0,4) мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1017.23) | O_115-148_ЧЭ | 11.9316 | 0 | 0 | 0 | 11.9316 | 10.844 | 0 | 0 | 0 | 10.844 | -1.0877 | -9.116% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0877 | -9.116% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1017.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено переносом объема работ по причине неготовности со стороны заявителя (неготовность строительной площадки (отсутствие вертикальной планировки) и, как следствие, невозможность прокладки КЛ).
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,7 км. Строительство трансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 16 МВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забайкальский цементный завод" (№20.7500.3715.22) | O_115-124_ЧЭ | 12.408 | 0 | 0 | 0 | 12.408 | 12.408 | 0 | 0 | 0 | 12.408 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3715.22 от 19.12.2022 ООО "Забайкальский цементный завод" в соответствии с планом.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,7 км. Строительство трансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 16 МВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забайкальский известковый завод" (№20.7500.3703.22) | O_115-125_ЧЭ | 12.408 | 0 | 0 | 0 | 12.408 | 12.408 | 0 | 0 | 0 | 12.408 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3703.22 от 19.12.2022 ООО "Забайкальский известковый завод" в соответствии с планом.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная (ВЛ-110-99) до ОРУ 110 кВ вновь сооружаемой Борзинской СЭС протяженностью 5,481 км с образованием новой ВЛ 110 кВ Борзя Восточная – Борзя Западная с отпайкой на Борзинскую СЭС для технологического присоединения объектов по производству электрической энергии ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.3631.21) | O_115-93_ЧЭ | 89.3341 | 0 | 0 | 0 | 89.3341 | 88.2154 | 0 | 0 | 0 | 88.2154 | -1.1187 | -1.252% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1187 | -1.252% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 24.06.2022 №20.7500.3631.21 ООО "Юнигрин Пауэр". Отклонение от плана обусловлено переносом оплаты на 2025 года в связи поздним принятием объемов работ.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ-110-38 Абагайтуй-Забайкальск протяженностью 0,380 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.3288.22) | O_115-138_ЧЭ | 6.7464 | 0 | 0 | 0 | 6.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7464 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -6.7464 | -100% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 17.05.2023 №20.7500.3288.22 ООО "Юнигрин Пауэр". Отклонение от плана обусловлено длительной процедурой разработки и согласования основных технических решений с СО ЕЭС ввиду возникших сложностей при составлении расчетных моделей.
8.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110-105 ТЭЦ ППГХО - Забайкальск протяженностью 0,205 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Юнигрин Пауэр" (№20.7500.1185.23) | O_115-139_ЧЭ | 4.4057 | 0 | 0 | 0 | 4.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4057 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.4057 | -100% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 17.05.2023 №20.7500.1185.23 ООО "Юнигрин Пауэр". Отклонение от плана обусловлено длительной процедурой разработки и согласования основных технических решений с СО ЕЭС ввиду возникших сложностей при составлении расчетных моделей.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 24 Ключи ПС Забайкальск до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 10 м. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 3 РУС ПС Забайкальск до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 550 м. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта заявителя ООО "Школа Будущего-Забайкальск" (№ 20.7500.2585.23) | O_115-161_ЧЭ | 10.6286 | 0 | 0 | 0 | 10.6286 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 5.848 | -4.7807 | -44.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.7807 | -44.98% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 03.08.2023 № 20.7500.2585.23 ООО "Школа Будущего-Забайкальск". Отклонение от плана обусловлено длительным согласованием проекта по вине подрядной организации. В адрес подрядчика направлена претензия №1.8/04/14. Работы будут завершены в 1 квартале 2025 года.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер РП-43-ТП-4743 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ТП с трансформатором ТМГ мощностью 250 кВА для электроснабжения объектов заявителя Журугин Вячеслав Сергеевич (№ 20.7500.2757.23) | O_115-163_ЧЭ | 1.0942 | 0 | 0 | 0 | 1.0942 | 3.0696 | 0 | 0 | 0 | 3.0696 | 1.9754 | 180.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.9754 | 180.5% | Исполнение обязательств исполнения обязательств по договору технологического присоединения № 20.7500.2757.23 от 04.08.2023 Журугин Вячеслав Сергеевич. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ и определением наиболее оптимальной схемы установки трансформаторной подстанции.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 171 м от РУ-0,4 кВ ТП-676 до точки присоединения объектов заявителя АО «Альянс» (№ 20.7500.1403.23) | O_115-167_ЧЭ | 0.67009 | 0 | 0 | 0 | 0.67009 | 0.031572 | 0 | 0 | 0 | 0.031572 | -0.63852 | -95.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.63852 | -95.29% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 14.09.2023 №20.7500.1403.23 АО «Альянс». Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур, а также переносом оплаты за поставленные материалы на 2025 года.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от опоры № 25 ВЛ-6 кВ ф. ХПП до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженность 0,033 км. Строительство КЛ-6 кВ от опоры № 4 ВЛ-6 кВ ф. Центр до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженность 0,720 км. Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.3048.23) | O_115-169_ЧЭ | 14.3642 | 0 | 0 | 0 | 14.3642 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 1.4531 | -12.9111 | -89.88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.9111 | -89.88% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 08.12.2023 №20.7500.3048.23 ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено переносом оплаты на 2025 года в связи поздним принятием объемов работ.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.32 Хлебзавод до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.14 Ретранслятор до места установки новой ТП протяженностью 0,422 км. Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 1000 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - Дарасун" (№ 20.7500.3140.23) | O_115-172_ЧЭ | 11.9333 | 0 | 0 | 0 | 11.9333 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | -7.9433 | -66.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.9433 | -66.56% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 11.12.2023 № 20.7500.3140.23 ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - Дарасун". Отклонение от плана обусловлено длительным согласованием проекта по вине подрядной организации. В адрес подрядчика направлена претензия №1.8/04/14. Работы будут завершены в 1 квартале 2025 года.
8.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1050 до ВРУ-1 многоквартирного жилого дома общей протяженностью 93 м каждая. Строительство 2 КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-1050 до ВРУ-2 многоквартирного жилого дома общей протяженностью 27 м каждая для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (№20.7500.2979.23) | O_115-176_ЧЭ | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.18662 | 0 | 0 | 0 | 0.18662 | 0.13662 | 273.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.13662 | 273.2% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 29.08.2023 №20.7500.2979.23 АО СЗ "РУС". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 ф. Верхние Ключи протяженностью 2,15 км. Строительство ТП-10/0,4 с трансформатором мощностью 250 кВА. Строительство ВЛ-0,4 кВ от новой ТП протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (№ 20.7500.4084.23) | O_115-184_ЧЭ | 5.6211 | 0 | 0 | 0 | 5.6211 | 0.22916 | 0 | 0 | 0 | 0.22916 | -5.392 | -95.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.392 | -95.92% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 11.12.2023 №20.7500.4084.23 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено длительным согласованием проекта по вине подрядной организации. В адрес подрядчика направлена претензия №1.8/04/14. Работы будут завершены в 1 квартале 2025 года.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от яч. №8 и яч. №3, РУ-0,4 кВ, РП-24 до ВРУ-0,4 кВ протяженностью 0,195 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "ЗАВОД КПД - 1" (№20.7500.5239.17) | O_115-186_ЧЭ | 0.58103 | 0 | 0 | 0 | 0.58103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58103 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.58103 | -100% | Исполнение обязательств по договору технологического присоединения от 12.12.2017 №20.7500.5239.17 ООО СЗ "ЗАВОД КПД - 1". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации проекта по причине неготовности со стороны заявителя (неготовность строительной площадки (отсутствие вертикальной планировки) и, как следствие, невозможность прокладки КЛ).
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер№5 Бори протяженностью 11 км для электроснабжения объекта заявителя АО "Рудник Александровский" | M_115-71_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 36.6202 | 0 | 0 | 0 | 36.6202 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3269.21 от 14.12.2021.
8.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ фидер ТП-126 протяженностью 72 м, ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ фидер Каштак протяженностью 597 м, установка 2КТП-6/0,4кВ с ТМГ 630 кВа и двух 2КТП-6/0,4кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения жилого комплекса "Звездный" заявителя ООО СЗ "Тантал" | M_115-59_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 1.0714 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3527.20 от 09.04.2021. Отклонение от плана обусловлено возобновлением работ по мероприятию ввиду подписания ДС к договору ТП об увеличении стоимости договора ТП.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 4 Аэропорт протяженностью 535 м для электроснабжения объектов сельскохозяйственного использования ООО "Корпорации Мосстройтранс" | M_115-76_ЧЭ | 4.0036 | 0 | 0 | 0 | 4.0036 | 0.92677 | 0 | 0 | 0 | 0.92677 | -3.0768 | -76.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.0768 | -76.85% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3412.21 от 15.02.2022. Отклонение от плана обусловлено использованием складских остатков материалов и оборудования.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 13 с-з Билитуй до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,94 км. Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 20 Ключи до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,98 км для электроснабжения объекта заявителя ООО «Терминал Забайкальск» (№20.7500.2683.22) | O_115-137_ЧЭ | 0.96226 | 0 | 0 | 0 | 0.96226 | 0.63666 | 0 | 0 | 0 | 0.63666 | -0.3256 | -33.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.3256 | -33.84% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2683.22 от 23.05.2023 ООО «Терминал Забайкальск». Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (СШ1, СШ2) РП-52 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,834 км, строительство двух ВЛЗ-10кВ протяженностью 0,004 км для электроснабжения объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания, гостиничного обслуживания ООО «Бит» (№20.7500.3920.22) | O_115-144_ЧЭ | 4.3006 | 0 | 0 | 0 | 4.3006 | 3.9475 | 0 | 0 | 0 | 3.9475 | -0.35308 | -8.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.35308 | -8.21% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3920.22 от 22.12.2022 ООО «Бит». Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. Здоровье до РУ-10 кВ новой ТП- 10/0,4 кВ протяженностью 981 м. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф. 19 Луговой до РУ-6 кВ новой ТП- 6/0,4 кВ протяженностью 4570 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1030.23) | O_115-149_ЧЭ | 26.1457 | 0 | 0 | 0 | 26.1457 | 10.2373 | 0 | 0 | 0 | 10.2373 | -15.9084 | -60.85% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.9084 | -60.85% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1030.23 от 04.07.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено уточнением объема работ после разработки проекта, относительно мероприятий, принятых в расчетах платы по ТП.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РП "Мациевская" РУ-10кВ до РП заявителя общей протяженностью 7,030 км для электроснабжения объекта заявителя для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта АО «РЖД Бизнес Актив» (№20.7500.1855.23) | O_115-150_ЧЭ | 0.6072 | 0 | 0 | 0 | 0.6072 | 0.3261 | 0 | 0 | 0 | 0.3261 | -0.2811 | -46.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.2811 | -46.29% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1855.23 от 11.07.2023 АО «РЖД Бизнес Актив». Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от резервной ячейки 2 СШ РУ-0,4кВ РП 46 до ВРУ многоквартирного жилого дома (основное питание) протяженностью 25 м. Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Кайдал ф.ТП-51-ТП-79 ТП-167 до места установки новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 25 м. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ новой ТП- 6/0,4кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (резервное питание) протяженностью 25 м для электроснабжения объекта заявителя ВРУ многоквартирного жилого дома ООО СЗ "Радченко" (№20.7500.2234.23) | O_115-153_ЧЭ | 2.4519 | 0 | 0 | 0 | 2.4519 | 1.2688 | 0 | 0 | 0 | 1.2688 | -1.1831 | -48.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.1831 | -48.25% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2234.23 от 14.07.2023 ООО СЗ "Радченко". Отклонение от плана обусловлено уточнением объема работ по исполнению договора после разработки проекта, относительно мероприятий, принятых в расчетах платы по ТП.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ПС Центральная, ф. Октябрь, яч.12 до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. протяженностью 456 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВа. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ПС Каштак ф. ТП-76 до РУ- 6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 303 м. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 630 кВа для электроснабжения объекта заявителя ООО "Поколение Будущего" (№20.7500.1768.23) | O_115-154_ЧЭ | 12.067 | 0 | 0 | 0 | 12.067 | 7.1835 | 0 | 0 | 0 | 7.1835 | -4.8834 | -40.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.8834 | -40.47% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1768.23 от 05.06.2023 ООО "Поколение Будущего". Отклонение от плана обусловлено уточнением объема работ после разработки проекта, относительно мероприятий, принятых в расчетах платы по ТП.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №22 ВЛ-10 кВ фидер СУ ГРЭС протяженностью 0,194 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ" (№ 20.7500.2639.23) | O_115-156_ЧЭ | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 0.90722 | -0.59053 | -39.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.59053 | -39.43% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2639.23 от 15.08.2023 ООО "ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ". Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35 кВ Атамановка до новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 1207 м. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Атамановка" (№ 20.7500.2481.23) | O_115-159_ЧЭ | 35.192 | 0 | 0 | 0 | 35.192 | 10.4857 | 0 | 0 | 0 | 10.4857 | -24.7063 | -70.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -24.7063 | -70.2% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2481.23 от 03.08.2023 ООО "Школа Будущего-Атамановка". Отклонение от плана обусловлено поздней поставкой материалов и оборудования и, как следствие, невозможностью выполнения работ в зимний период.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ фидер Птичник РП-41 протяженностью 0,008 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ" (№ 20.7500.2459.23) | O_115-160_ЧЭ | 0.55842 | 0 | 0 | 0 | 0.55842 | 0.47243 | 0 | 0 | 0 | 0.47243 | -0.08599 | -15.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.08599 | -15.4% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2459.23 от 09.08.2023 ООО "ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ". Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 8 Поселок-3 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер5 Поселок-1 до места установки новой ТП протяженностью 2,94 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Агинское" (№ 20.7500.2410.23) | O_115-162_ЧЭ | 35.8395 | 0 | 0 | 0 | 35.8395 | 16.1563 | 0 | 0 | 0 | 16.1563 | -19.6833 | -54.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -19.6833 | -54.92% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2510.23 от 07.08.2023 ООО "Школа Будущего-Агинское". Отклонение от плана обусловлено корректировкой объемов работ после разработки проекта.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 5 Новая Кука до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 25 м, строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 13 Домна до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 7150 м, строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.881.23) | O_115-164_ЧЭ | 35.9815 | 0 | 0 | 0 | 35.9815 | 23.6209 | 0 | 0 | 0 | 23.6209 | -12.3607 | -34.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -12.3607 | -34.35% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.881.23 от 28.08.2023 ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено отсутствием договора подряда ввиду того, что торги признаны несостоявшимися.
8.1.1.3 | Строительство трех ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Чара – Кюсть Кемда до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,080 км для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.1557.23) | O_115-168_ЧЭ | 1.4427 | 0 | 0 | 0 | 1.4427 | 0.72241 | 0 | 0 | 0 | 0.72241 | -0.72032 | -49.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.72032 | -49.93% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1557.23 от 06.09.2023 ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону уменьшения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-195 протяженностью 35 м. и от РУ 0,4 кВ ТП-118 протяженностью 151 м. для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края (20.7500.2595.23). | O_115-170_ЧЭ | 0.78638 | 0 | 0 | 0 | 0.78638 | 3.7543 | 0 | 0 | 0 | 3.7543 | 2.9679 | 377.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.9679 | 377.4% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2595.23 от 30.08.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ЛЭП.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ПС Центральная, фидер 1РП-18, яч.1 протяженностью 59 м и КЛ-6 кВ от 2СШ РП-18 протяженностью 91 м с монтажом двухтрансформаторной ТП-6/0,4 мощностью 2*400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (20.7500.2995.23). | O_115-174_ЧЭ | 5.4746 | 0 | 0 | 0 | 5.4746 | 7.4166 | 0 | 0 | 0 | 7.4166 | 1.942 | 35.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.942 | 35.47% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2995.23 от 08.12.2023 ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ЛЭП и определением наиболее оптимальной схемы установки трансформаторной подстанции.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. 7 ВЛ 10 кВ Жиндо протяженностью 0,11 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Вертикаль" (№ 20.7500.3817.23) | O_115-180_ЧЭ | 0.55294 | 0 | 0 | 0 | 0.55294 | 0.26761 | 0 | 0 | 0 | 0.26761 | -0.28532 | -51.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.28532 | -51.6% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3817.23 от 30.10.2023 ООО "Вертикаль". Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону уменьшения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ.
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 13 ВЛ 10 кВ ф. 9 Ага протяженностью 0,160 км для электроснабжения объекта заявителя ООО «Дорекс» (№ 20.7500.549.24) | P_115-188_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.25521 | 0 | 0 | 0 | 0.25521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.549.24 от 13.03.2024 ООО «Дорекс».
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер №5 "Н. Чара- ТП №8 Тополек" протяженностью 0,010 км для электроснабжения дробильной установки ООО "АЛЬЯНС" (№ 20.7500.1997.22) | O_115-109_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-1 10 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-1 10 кВ протяженностью 15,744 км. Строительство пяти 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№ 20.7500.2994.22) | O_115-115_ЧЭ | 30.776 | 0 | 0 | 0 | 30.776 | 49.8904 | 0 | 0 | 0 | 49.8904 | 19.1144 | 62.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19.1144 | 62.11% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2994.22 от 20.10.2022 ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР". Отклонение от плана обусловлено погашением кредиторской задолженности, не предусмотренной планом.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший – 1 (Атолл) до места установки новой ТП протяженностью 1,690 км. Строительство 4-х КТПН 6/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новых ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ жилых домов протяженностью 2,882 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | N_115-113_ЧЭ | 45.4113 | 0 | 0 | 0 | 45.4113 | 49.7594 | 0 | 0 | 0 | 49.7594 | 4.3482 | 9.575% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4.3482 | 9.575% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2089.22 от 24.11.2022 ООО СЗ "АТОЛЛ". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Северная. Строительство двух КЛ-10 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Северная протяженностью 0,736 км для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | N_115-97_ЧЭ | 11.8773 | 0 | 0 | 0 | 11.8773 | 15.2283 | 0 | 0 | 0 | 15.2283 | 3.351 | 28.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.351 | 28.21% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.534.22 от 20.06.2022 ГКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ. Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону увеличения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ЛЭП.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-434 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,460 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "СК ЭЖС" | N_115-99_ЧЭ | 1.2849 | 0 | 0 | 0 | 1.2849 | 0.45482 | 0 | 0 | 0 | 0.45482 | -0.83004 | -64.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.83004 | -64.6% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1480.22 от 01.07.2022. Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-2 10 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-2 10 кВ протяженностью 16,252 км. Строительство трех 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новых РП до новых ТП протяженностью 6,431 км для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№20.7500.2995.22) | O_115-116_ЧЭ | 23.6962 | 0 | 0 | 0 | 23.6962 | 39.0945 | 0 | 0 | 0 | 39.0945 | 15.3983 | 64.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.3983 | 64.98% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2995.22 от 20.10.2022 ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР". Отклонение от плана обусловлено погашением кредиторской задолженности, не предусмотренной планом.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-580 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 3,048 км для электроснабжения объектов заявителя ООО Специализированный застройщик "Мир" (№20.7500.3931.22) | O_115-120_ЧЭ | 3.7741 | 0 | 0 | 0 | 3.7741 | 2.8537 | 0 | 0 | 0 | 2.8537 | -0.92044 | -24.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.92044 | -24.39% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3931.22 от 12.12.2022 ООО СЗ "Мир". Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону уменьшения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения КЛ.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ячейки на 1 и 2 СШ ТП 297 протяженностью 1,788 км для электроснабжения объекта «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ООО «Поколение Будущего» (№20.7500.1722.23) | O_115-143_ЧЭ | 23.8782 | 0 | 0 | 0 | 23.8782 | 7.8858 | 0 | 0 | 0 | 7.8858 | -15.9924 | -66.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -15.9924 | -66.97% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.1722.23 от 29.05.2023 ООО "Поколение Будущего". Отклонение от плана обусловлено корректировкой объемов работ после разработки проекта.
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер "Дальний привод" протяженностью 0,832 км. Строительство ВЛ-6 кВ от РП-47 протяженностью 1,241 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" (№20.7500.3730.22) | O_115-119_ЧЭ | 22.1068 | 0 | 0 | 0 | 22.1068 | 0.62632 | 0 | 0 | 0 | 0.62632 | -21.4805 | -97.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -21.4805 | -97.17% | Расторжение договора ТП №20.7500.3730.22 от 18.11.2022 ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ".
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер 3 Насосная-2 протяженностью 0,032 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Желтугинская ГРК" (№20.7500.739.23) | O_115-133_ЧЭ | 0.19296 | 0 | 0 | 0 | 0.19296 | 0.36746 | 0 | 0 | 0 | 0.36746 | 0.1745 | 90.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.1745 | 90.43% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.739.23 от 27.03.2023 ООО "Желтугинская ГРК". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных систем шин РУ-10 кВ РП-42 до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4 кВ общей протяженностью 2,719 км. Строительство новой 2КТПБ-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА. Строительство двенадцати КЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов общей протяженностью 3,466 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№20.7500.257.23) | O_115-140_ЧЭ | 114.0485 | 0 | 0 | 0 | 114.0485 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 0.98417 | -113.0643 | -99.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -113.0643 | -99.14% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.257.23 от 15.05.2023 ООО "ТрансСтройДевелопмент". Отклонение от плана обусловлено поздним заключением договора подряда на выполнение СМР ввиду отсутствия участников на торгах.
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Хороший 1 яч.34 до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,085 км. Строительство 2ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта «Административно-офисное здание» АО "ЗабТЭК" (№20.7500.930.23) | O_115-141_ЧЭ | 9.9111 | 0 | 0 | 0 | 9.9111 | 0.022403 | 0 | 0 | 0 | 0.022403 | -9.8887 | -99.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.8887 | -99.77% | Расторжение договора ТП №20.7500.930.23 от 23.05.2023 АО "Забайкальская Топливно-Энергетическая Компания".
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 19.2289 | 0 | 0 | 19.2289 | 0 | 11.5756 | 0 | 0 | 11.5756 | 0 | -7.6533 | -39.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.6533 | -39.8% | 0 | 0% | нд
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 19.2289 | 0 | 0 | 19.2289 | 0 | 11.5756 | 0 | 0 | 11.5756 | 0 | -7.6533 | -39.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | -7.6533 | -39.8% | 0 | 0% | нд
8.1.4.2 | Реконструкция РП-16 в части замены силовых трансформаторов мощностью 1 МВА на трансформаторы мощностью 1,6 МВА для электроснабжения объектов заявителя ОАО "РЖД" | L_115-40_ЧЭ | 7.0472 | 0 | 0 | 7.0472 | 0 | 6.1728 | 0 | 0 | 6.1728 | 0 | -0.87442 | -12.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.87442 | -12.41% | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.4013.19 от 30.06.2020 ОАО "РЖД". Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Наседкино с установкой дополнительных батарей статических конденсаторов мощностью 2,3 Мвар для электроснабжения объектов заявителя ООО "Дальцветмет" | L_115-50_ЧЭ | 6.3385 | 0 | 0 | 6.3385 | 0 | 3.0212 | 0 | 0 | 3.0212 | 0 | -3.3174 | -52.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | -3.3174 | -52.34% | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2191.20 от 28.12.2020. Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ТП-415 протяженностью 0,336 км. Реконструкция ТП-415 10/0,4 кВ с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ЕМЕЛЬЯНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА (№20.7500.289.23) | O_115-135_ЧЭ | 2.7491 | 0 | 0 | 2.7491 | 0 | 2.2742 | 0 | 0 | 2.2742 | 0 | -0.47485 | -17.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.47485 | -17.27% | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.289.23 от 27.03.2023 ЕМЕЛЬЯНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА. Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-257 до жилого здания протяженностью 300 м для электроснабжения объектов заявителя ООО УК «Фаворит» (№20.7500.2960.23) | O_115-171_ЧЭ | 1.325 | 0 | 0 | 1.325 | 0 | 0.0048749 | 0 | 0 | 0.0048749 | 0 | -1.3201 | -99.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.3201 | -99.63% | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.2960.23 от 24.08.2023 ООО УК «Фаворит». Отклонение от плана обусловлено длительным согласованием проектной документации, связанное со сложным прохождением проектируемой трассы ЛЭП.
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 протяженностью 0,185 км, реконструкция ТП-617 мощностью 250 кВА для электроснабжения объкта заявителя МДОУ детский сад N2 "Березка" село Шелопугино (№20.7500.3984.23) | O_115-187_ЧЭ | 1.7691 | 0 | 0 | 1.7691 | 0 | 0.10261 | 0 | 0 | 0.10261 | 0 | -1.6665 | -94.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.6665 | -94.2% | 0 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3984.23 от 05.02.2024 МДОУ детский сад N2 "Березка" село Шелопугино. Отклонение от плана обусловлено длительным согласованием проектной документации, связанное со сложным прохождением проектируемой трассы ЛЭП.
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 223.5314 | 0 | 0 | 122.503 | 101.0284 | 239.489 | 0 | 0 | 148.3346 | 91.1545 | 15.9576 | 7.139% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25.8315 | 21.09% | -9.8739 | -9.773% | нд
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 92.7119 | 0 | 0 | 92.7119 | 0 | 101.9958 | 0 | 0 | 101.9958 | 0 | 9.2839 | 10.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.2839 | 10.01% | 0 | 0% | нд
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 89.036 | 0 | 0 | 89.036 | 0 | 98.3199 | 0 | 0 | 98.3199 | 0 | 9.2839 | 10.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.2839 | 10.43% | 0 | 0% | нд
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №0084 «ул. Электрическая, коттеджи» с заменой силового трансформатора 1х0,063 МВА на 1х0,1 МВА | M_131-1_ЧЭ | 0.47503 | 0 | 0 | 0.47503 | 0 | 0.44641 | 0 | 0 | 0.44641 | 0 | -0.028619 | -6.025% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.028619 | -6.025% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Верх-Чита с заменой силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА | F_42_ЧЭ | 81.3287 | 0 | 0 | 81.3287 | 0 | 91.764 | 0 | 0 | 91.764 | 0 | 10.4353 | 12.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10.4353 | 12.83% | 0 | 0% | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур на приобретение силовых трансформаторов.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №0085 «Рынок» с заменой силового трансформатора 1х0,4 МВА на 1х0,25 МВА | M_131-2_ЧЭ | 0.78664 | 0 | 0 | 0.78664 | 0 | 0.79078 | 0 | 0 | 0.79078 | 0 | 0.0041394 | 0.5262% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0041394 | 0.5262% | 0 | 0% | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №0412 с заменой силового трансформатора 1х0,1 МВА на 1х0,16 МВА | M_131-3_ЧЭ | 0.60272 | 0 | 0 | 0.60272 | 0 | 0.6262 | 0 | 0 | 0.6262 | 0 | 0.023481 | 3.896% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.023481 | 3.896% | 0 | 0% | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №795 с заменой силового трансформатора 1х0,16 МВА на 1х0,16 МВА | M_131-4_ЧЭ | 0.60272 | 0 | 0 | 0.60272 | 0 | 0.61116 | 0 | 0 | 0.61116 | 0 | 0.0084383 | 1.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0084383 | 1.4% | 0 | 0% | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №4 с заменой силового трансформатора 1х0,4 МВА на 1х0,4 МВА | M_131-5_ЧЭ | 1.0335 | 0 | 0 | 1.0335 | 0 | 0.95272 | 0 | 0 | 0.95272 | 0 | -0.08075 | -7.814% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.08075 | -7.814% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №2 с заменой силового трансформатора 1х0,25 МВА на 1х0,25 МВА | M_131-6_ЧЭ | 0.78664 | 0 | 0 | 0.78664 | 0 | 0.77874 | 0 | 0 | 0.77874 | 0 | -0.0078951 | -1.004% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0078951 | -1.004% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №156 с заменой силового трансформатора 1х0,1 МВА на 1х0,1 МВА | M_131-7_ЧЭ | 0.47503 | 0 | 0 | 0.47503 | 0 | 0.26995 | 0 | 0 | 0.26995 | 0 | -0.20508 | -43.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.20508 | -43.17% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №17-04 с заменой силового трансформатора 1х0,25 МВА на 1х0,25 МВА | M_131-8_ЧЭ | 0.78664 | 0 | 0 | 0.78664 | 0 | 0.80017 | 0 | 0 | 0.80017 | 0 | 0.013538 | 1.721% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.013538 | 1.721% | 0 | 0% | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №22308 с заменой силового трансформатора 1х0,4 МВА на 1х0,63 МВА | M_131-9_ЧЭ | 1.2655 | 0 | 0 | 1.2655 | 0 | 1.2798 | 0 | 0 | 1.2798 | 0 | 0.014276 | 1.128% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.014276 | 1.128% | 0 | 0% | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Маккавеево с заменой силового трансформатора ТМН-4000/35/10 кВ на ТМН-4000/35/10 кВ | N_131-10_ЧЭ | 0.3408 | 0 | 0 | 0.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3408 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.3408 | -100% | 0 | 0% | Мероприятие реализовано в рамках ремонтной программы.
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дачная с заменой силового трансформатора ТМН-4000/35/10 кВ на ТМН-6300/35/10 кВ (перемещение с ПС 35/10 кВ Золотореченск) | O_141_ЧЭ | 0.5521 | 0 | 0 | 0.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5521 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.5521 | -100% | 0 | 0% | Мероприятие реализовано в рамках ремонтной программы.
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.6759 | 0 | 0 | 3.6759 | 0 | 3.6759 | 0 | 0 | 3.6759 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Заречная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (1 комплект) | N_127-3_ЧЭ | 0.56832 | 0 | 0 | 0.56832 | 0 | 0.56832 | 0 | 0 | 0.56832 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности в соответствии с планом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/35 кВ КСК с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | N_127-4_ЧЭ | 0.92089 | 0 | 0 | 0.92089 | 0 | 0.92089 | 0 | 0 | 0.92089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности в соответствии с планом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Северная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | N_127-8_ЧЭ | 0.67738 | 0 | 0 | 0.67738 | 0 | 0.67738 | 0 | 0 | 0.67738 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности в соответствии с планом.
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Центральная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (3 комплекта) | N_127-7_ЧЭ | 1.5093 | 0 | 0 | 1.5093 | 0 | 1.5093 | 0 | 0 | 1.5093 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности в соответствии с планом.
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 115.3468 | 0 | 0 | 15.8529 | 99.494 | 105.1641 | 0 | 0 | 14.0206 | 91.1435 | -10.1828 | -8.828% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.8322 | -11.56% | -8.3505 | -8.393% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 102.3451 | 0 | 0 | 2.8511 | 99.494 | 97.9654 | 0 | 0 | 6.822 | 91.1435 | -4.3796 | -4.279% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.9709 | 139.3% | -8.3505 | -8.393% | нд
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП–Гараж связи, протяженностью 0,600 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для АО СЗ РУС, №56.7500.1426.23) | O_116-51_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082326 | 0 | 0 | 0 | 0.082326 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.1426.23 от 27.04.2023 АО СЗ РУС. Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №3 «Насосная-2» протяженностью 0,34 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №3 «Ключевский» от ТП-№5 протяженностью 0,082 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Желтугинская горнорудная компания, №56.7500.2162.23) | O_116-53_ЧЭ | 0.31059 | 0 | 0 | 0 | 0.31059 | 0.079178 | 0 | 0 | 0 | 0.079178 | -0.23142 | -74.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.23142 | -74.51% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2162.23 от 20.06.2023 ООО "Желтугинская горнорудная компания". Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону уменьшения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ.
8.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф. №2 «Ариг-Ус» протяженностью 0,404 км; КВЛ-10 кВ ф. № 1 «Док» протяженностью 0,285 км; КВЛ-10 кВ ф. №3 «Сарантуй» протяженностью 0,317 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ОАО «РЖД» «Тяговая подстанция Харагун» № 56.7500.2334.23) | O_116-57_ЧЭ | 0.28465 | 0 | 0 | 0 | 0.28465 | 0.49131 | 0 | 0 | 0 | 0.49131 | 0.20665 | 72.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.20665 | 72.6% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2334.23 от 27.07.2023 ОАО «РЖД» «Тяговая подстанция Харагун». Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Жил Массив №2, от ТП-251 в части замены ВЛ на КЛ протяженностью 0,623 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО СЗ "ВИДСТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ ГРУПП", №56.7500.3595.23) | O_116-60_ЧЭ | 1.1405 | 0 | 0 | 0 | 1.1405 | 2.7318 | 0 | 0 | 0 | 2.7318 | 1.5914 | 139.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5914 | 139.5% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3595.23 от 06.10.2023 ООО СЗ "ВИДСТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ ГРУПП". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта, связанным с изменением типа исполнения ЛЭП с воздушного на кабельное.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №6 "Кир.Завод" общей протяженностью 0,785 км. Реконструкция СТП "Строителей" в части переноса ТП на новое место. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от СТП "Строителей" общей протяженностью 0,012 км. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от СТП "Строителей" общей протяженностью 0,045 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО «Терминал Забайкальск», №56.7500.3718.23) | O_116-63_ЧЭ | 2.2324 | 0 | 0 | 0 | 2.2324 | 0.21259 | 0 | 0 | 0 | 0.21259 | -2.0198 | -90.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -2.0198 | -90.48% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3718.23 от 10.10.2023 ООО «Терминал Забайкальск». Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации соглашения о компенсации затрат на 2025 год в связи с не поступившей оплаты за выполнение СМР со стороны контрагента.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №13 "Домна" в части замены деревянных опор на железобетонные от оп. №88 до оп. №93/1 общей протяженностью 0,271 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ГКУ Служба единого заказчика (Домна), №56.7500.2211.23) | O_116-66_ЧЭ | 0.71705 | 0 | 0 | 0 | 0.71705 | 0.7126 | 0 | 0 | 0 | 0.7126 | -0.0044547 | -0.6213% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.0044547 | -0.6213% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2211.23 от 23.06.2023 ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края. Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (расширение просек ВЛ-110 кВ №93 "Шелоугино-В.Шахтамы"), 12 га | M_113-5_ЧЭ | 2.8511 | 0 | 0 | 2.8511 | 0 | 6.822 | 0 | 0 | 6.822 | 0 | 3.9709 | 139.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.9709 | 139.3% | 0 | 0% | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты, а также выполнением работ хозяйственным способом.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-21320 от оп. №1 до оп. №3 общей протяженностью 0,093 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для Сницар З.И., №56.7500.2258.23) | O_116-55_ЧЭ | 0.22592 | 0 | 0 | 0 | 0.22592 | 0.17388 | 0 | 0 | 0 | 0.17388 | -0.052038 | -23.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.052038 | -23.03% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2258.23 от 27.06.2023 Сницар З.И. Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №60 до оп. №77 протяженностью 1,65 км, ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №93 до оп. №95 протяженностью 0,24 км и отпайки на ТП-299 от оп. №121 до оп. №2 протяженностью 0,230 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО ДорСтрой, №56.7500.2514.23) | O_116-56_ЧЭ | 5.2301 | 0 | 0 | 0 | 5.2301 | 0.083818 | 0 | 0 | 0 | 0.083818 | -5.1462 | -98.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.1462 | -98.4% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.2514.23 от 03.08.2023 ООО ДорСтрой. Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации соглашения о компенсации затрат на 2025 год в связи с не поступившей оплаты за выполнение СМР со стороны контрагента.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 «Жилоймассив» от ТП-74 путём демонтажа опор от оп. №5 до оп. №5/10 общей протяженностью 0,355 км. Реконструкция КЛ-6 кВ «ТП-330 – ТП-339» общей протяженностью 0,150 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Школа будущего - Железнодорожный, №56.7500.4000.22) | O_116-61_ЧЭ | 1.1687 | 0 | 0 | 0 | 1.1687 | 0.1076 | 0 | 0 | 0 | 0.1076 | -1.0611 | -90.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.0611 | -90.79% | Расторжение соглашения о компенсации затрат №56.7500.4000.22 от 30.11.2022 ООО "Школа будущего - Железнодорожный".
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Жил Массив №1" от ТП-300а общей протяженностью 0,030 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для Ринчинов Ким Дашидоржиевич, №56.7500.3956.23) | O_116-65_ЧЭ | 0.053282 | 0 | 0 | 0 | 0.053282 | 0.034671 | 0 | 0 | 0 | 0.034671 | -0.018611 | -34.93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.018611 | -34.93% | Расторжение соглашения о компенсации затрат №56.7500.3956.23 от 25.10.2023 Ринчинов Ким Дашидоржиевич.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№35 "Оросительная" в части замены деревянных опор на железобетонные без изменения протяженности общей протяженностью 0,285 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Эл Телеком, №56.7500.4477.23) | O_116-67_ЧЭ | 0.64172 | 0 | 0 | 0 | 0.64172 | 0.56015 | 0 | 0 | 0 | 0.56015 | -0.081576 | -12.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.081576 | -12.71% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4477.23 от 04.12.2023 ООО "Эл Телеком". Отклонение от плана обусловлено уточнением физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта в сторону уменьшения протяженности трассы линии после определения наиболее оптимальной схемы расположения ВЛ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-025 в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 0,080 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для Алиев Алексей Агакишиевич, №56.7500.4522.23) | O_116-68_ЧЭ | 0.17896 | 0 | 0 | 0 | 0.17896 | 0.021487 | 0 | 0 | 0 | 0.021487 | -0.15748 | -87.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.15748 | -87.99% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4522.23 от 06.12.2023 Алиев Алексей Агакишиевич. Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур, а также перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 Освещение в части замены опор, монтажа провода общей протяженностью 420 м. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-21 общей протяженностью 120 м (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для МКУ Вершино-Дарасунская городская администрация, №56.7500.4755.23) | O_116-69_ЧЭ | 0.81465 | 0 | 0 | 0 | 0.81465 | 3.8806 | 0 | 0 | 0 | 3.8806 | 3.066 | 376.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.066 | 376.4% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.4755.23 от 22.12.2023 МКУ "Вершино-Дарасунская городская администрация". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено корректировкой объемов работ после разработки проекта.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. РП 24-РП-34 общей протяженностью 0,29 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Школа будущего - КСК, №56.7500.3681.23) | O_116-62_ЧЭ | 0.68587 | 0 | 0 | 0 | 0.68587 | 0.06394 | 0 | 0 | 0 | 0.06394 | -0.62193 | -90.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.62193 | -90.68% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3681.23 от 06.10.2023 ООО Школа будущего - КСК. Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации соглашения о компенсации затрат на 2025 год в связи с не поступившей оплаты за выполнение СМР со стороны контрагента.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ул.Кастринская от ТП-31 в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 0,050 км. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.№2 «жил. массив от ТП-31» в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 0,165 км. Реконструкция КЛ- 6 кВ ф. «ТП-31 – ТП-спиртзавод» и КЛ- 6 кВ ф. «ТП-31 – ТП-32» общей протяженностью 0,146 км. (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО СЗ «ЭК Энергожилстрой» №56.7500.1611.24) | P_116-70_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5377 | 0 | 0 | 0 | 1.5377 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.1611.24 от 17.04.2024 ООО СЗ СК Энергожилстрой.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 в части демонтажа общей протяженностью 0,141 км. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-44/1 общей протяженностью 0,093 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО СЗ «ЭК Энергожилстрой» №56.7500.597.24) | P_116-71_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21057 | 0 | 0 | 0 | 0.21057 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.597.24 от 19.02.2024 ООО СЗ Энергожилстрой.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-35 «ПС Борзя Восточная – Харанор с отпайкой на ПС Борзя Западная» и ВЛ-110-99 «ПС Борзя Восточная – ПС Борзя Западная» в пролете опор №48 - №49 протяженностью 0,147 км с установкой анкерной металлической двухцепной отпаечной опоры. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная и ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная в части замены оборудования системы связи (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Юнигрин Инжиниринг, №56.7500.3126.23) | O_116-58_ЧЭ | 47.3827 | 0 | 0 | 0 | 47.3827 | 41.8499 | 0 | 0 | 0 | 41.8499 | -5.5328 | -11.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.5328 | -11.68% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.3126.23 от 31.08.2023 ООО "Юнигрин Инжиниринг". Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур, а также переносом оплаты на 2025 года в связи поздним принятием объемов работ.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. №26 «Нерчинск» - «Макеевка», 0,325 км. Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №513, 250 кВА (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов ООО "Нергеопром") | M_116-28_ЧЭ | 0.11902 | 0 | 0 | 0 | 0.11902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11902 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11902 | -100% | Расторжение соглашения о компенсации затрат №56.7500.1750.21 от 11.06.2021 ООО "Нергеопром".
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-48 "Черновская Ингода" и ВЛ-110-49 "Черновская Беклемишево" в пролете опор №8-№10 протяженностью 0,391 км с заменой существующей опоры №9 (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объекта для ООО Грин Энерджи Рус №56.7500.1027.23) | O_116-59_ЧЭ | 5.7657 | 0 | 0 | 0 | 5.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7657 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.7657 | -100% | Исполнение обязательств по соглашению о переустройстве объектов от 14.11.2023 №56.7500.1027.23 ООО "Грин Энерджи Рус". Отклонение от плана обусловлено переносом срока реализации соглашения о компенсации затрат на 2025 год в связи с не поступившей оплаты за выполнение СМР со стороны контрагента.
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ Балей до ПС 110/35/10/3 кВ Калангуй (ВЛ-110-21), 1,26 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов ООО "Горнорудная компания Дархан") | K_116-2_ЧЭ | 32.5422 | 0 | 0 | 0 | 32.5422 | 33.7154 | 0 | 0 | 0 | 33.7154 | 1.1732 | 3.605% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.1732 | 3.605% | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.516.19 от 18.02.2019 ООО "Горнорудная компания Дархан". Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур.
8.2.2.1 | Реконструкция двух КЛ-10 кВ "ПС Угдан - 1РП-34" протяженностью 0,422 км (для исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат ООО СЗ ТрансСтройДевелопмент, №56.7500.3933.23) | P_116-72_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5938 | 0 | 0 | 0 | 4.5938 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по соглашению о компенсации затрат №56.7500.597.24 от 19.02.2024 ООО СЗ Энергожилстрой.
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 13.0018 | 0 | 0 | 13.0018 | 0 | 7.1986 | 0 | 0 | 7.1986 | 0 | -5.8031 | -44.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | -5.8031 | -44.63% | 0 | 0% | нд
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-110-91 от ПС 110/35/6 кВ ОГОК до ТПС 110/25/10 кВ Булак с установкой линейных комплектов ОПН-110, 5 комплектов | K_119-4_ЧЭ | 1.2995 | 0 | 0 | 1.2995 | 0 | 1.0049 | 0 | 0 | 1.0049 | 0 | -0.29469 | -22.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.29469 | -22.68% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-110-94 от ПС 110/35/6 кВ Первая до ТПС 110/25/10 кВ Мирная с установкой линейных комплектов ОПН-110, 5 комплектов | K_119-5_ЧЭ | 1.2995 | 0 | 0 | 1.2995 | 0 | 0.97107 | 0 | 0 | 0.97107 | 0 | -0.32848 | -25.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.32848 | -25.28% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ СРЭС от КТП №7 фидер № 1 Усть-Карск с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-1_ЧЭ | 1.5371 | 0 | 0 | 1.5371 | 0 | 1.4332 | 0 | 0 | 1.4332 | 0 | -0.1039 | -6.76% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.1039 | -6.76% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ АКРЭС фидер 1 от ТП 1-20 с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-3_ЧЭ | 1.5371 | 0 | 0 | 1.5371 | 0 | 1.4184 | 0 | 0 | 1.4184 | 0 | -0.11876 | -7.726% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.11876 | -7.726% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ МРЭС от КТП №4 фидер №2 Могоча с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-4_ЧЭ | 1.5181 | 0 | 0 | 1.5181 | 0 | 1.3124 | 0 | 0 | 1.3124 | 0 | -0.20564 | -13.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.20564 | -13.55% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110-22 "Балей-Шелопугино" с отпайкой на ПС 110/6 кВ Омчак с установкой двух разъеденителей 110 кВ в пролетах опор 186-188 (2 шт.) | M_124_ЧЭ | 5.8103 | 0 | 0 | 5.8103 | 0 | 1.0587 | 0 | 0 | 1.0587 | 0 | -4.7517 | -81.78% | 0 | 0% | 0 | 0% | -4.7517 | -81.78% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено использованием складских остатков материалов и оборудования, а также выполнением работ хозяйственным способом.
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 8.8644 | 0 | 0 | 7.33 | 1.5344 | 10.1184 | 0 | 0 | 10.1074 | 0.011 | 1.254 | 14.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.7774 | 37.89% | -1.5234 | -99.28% | нд
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 8.8644 | 0 | 0 | 7.33 | 1.5344 | 10.1184 | 0 | 0 | 10.1074 | 0.011 | 1.254 | 14.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2.7774 | 37.89% | -1.5234 | -99.28% | нд
8.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 196 точек учета | N_67-12-2_ЧЭ | 7.341 | 0 | 0 | 7.33 | 0.011 | 8.595 | 0 | 0 | 8.584 | 0.011 | 1.254 | 17.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.254 | 17.11% | -1.2143e-16 | -1.104e-12% | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено увеличением стоимости проекта по результатам закупочных процедур, перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты, а также выполнением работ хозяйственным способом.
8.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 2647 точек учета | N_67-6-2_ЧЭ | 1.5234 | 0 | 0 | 0 | 1.5234 | 1.5234 | 0 | 0 | 1.5234 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.5234 | 0% | -1.5234 | -100% | Оплата кредиторской задолженности в соответствии с планом.
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.6083 | 0 | 0 | 6.6083 | 0 | 22.2108 | 0 | 0 | 22.2108 | 0 | 15.6025 | 236.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.6025 | 236.1% | 0 | 0% | нд
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.6083 | 0 | 0 | 6.6083 | 0 | 22.2108 | 0 | 0 | 22.2108 | 0 | 15.6025 | 236.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15.6025 | 236.1% | 0 | 0% | нд
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с созданием дистанционного управления оборудованием РУ 110 кВ из ДЦ и ЦУС | L_109-60_ЧЭ | 0.33618 | 0 | 0 | 0.33618 | 0 | 0.031138 | 0 | 0 | 0.031138 | 0 | -0.30504 | -90.74% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.30504 | -90.74% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено длительным согласованием проектной документации с Забайкальским РДУ.
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Читаэнерго" в 2024 году | J_101-3ц-1_ЧЭ | 2.4414 | 0 | 0 | 2.4414 | 0 | 19.2414 | 0 | 0 | 19.2414 | 0 | 16.8 | 688.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16.8 | 688.1% | 0 | 0% | Оплата под фактические принятые объемы работ.
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/6 кВ Турга | J_109-28_ЧЭ | 3.7749 | 0 | 0 | 3.7749 | 0 | 2.9383 | 0 | 0 | 2.9383 | 0 | -0.83663 | -22.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.83663 | -22.16% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Казаново | K_109-57_ЧЭ | 0.055872 | 0 | 0 | 0.055872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055872 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.055872 | -100% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено отсутствием договора подряда на выполнение ПИР ввиду отсутствия участников на торгах.
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | нд
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 164.2677 | 0 | 0 | 153.7196 | 10.5481 | 164.5657 | 0 | 0 | 138.9756 | 25.5902 | 0.29802 | 0.1814% | 0 | 0% | 0 | 0% | -14.744 | -9.592% | 15.0421 | 142.6% | нд
8.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Читаэнерго" | L_107-4-2_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56104 | 0 | 0 | 0 | 0.56104 | 0.56104 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.56104 | 0% | Начисленные Кап% и затраты ОКС.
8.6 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Третья с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА" | O_142_ЧЭ | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.72 | -100% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено поздним заключением договора подряда на выполнение ПИР.
8.6 | Реконструкция системы отопления производственной базы ЦЭС с заменой систем отопления, заменой электрокотлов на энергоэффективные с автоматикой управления и дополнительными мероприятиями, направленными на снижение расхода энергоресурсов | O_125_ЧЭ | 1.917 | 0 | 0 | 1.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.917 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.917 | -100% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено отсутствием договора подряда на выполнение ПИР ввиду отсутствия участников на торгах.
8.6 | Приобретение ПВЭМ в защищенном исполнении - 1 шт. | O_277-10_ЧЭ | 0.9194 | 0 | 0 | 0.9194 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | -0.4474 | -48.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.4474 | -48.66% | 0 | 0% | Отклонение от плана обусловлено экономией от проведения закупочных процедур.
8.6 | Проектирование и реализация ERP-системы на базе российского программного обеспечения части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-14_ЧЭ | 28.544 | 0 | 0 | 28.544 | 0 | 31.5867 | 0 | 0 | 26.8251 | 4.7616 | 3.0427 | 10.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | -1.719 | -6.022% | 4.7616 | 0% | Проведено финансирование под фактические принятые работы.
8.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 5079 шт. | M_67-13_ЧЭ | 2.7826 | 0 | 0 | 0 | 2.7826 | 2.7826 | 0 | 0 | 0 | 2.7826 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Оплата кредиторской задолженности в соответствии с планом.
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
8.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-10_ЧЭ | 16.008 | 0 | 0 | 16.008 | 0 | 15.9509 | 0 | 0 | 15.9509 | 0 | -0.057084 | -0.3566% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.057084 | -0.3566% | 0 | 0% | Экономия образовалась в результате ТЗП.
8.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Читаэнерго" | M_107-6_ЧЭ | 80.3674 | 0 | 0 | 72.6019 | 7.7655 | 75.4103 | 0 | 0 | 62.8975 | 12.5129 | -4.957 | -6.168% | 0 | 0% | 0 | 0% | -9.7044 | -13.37% | 4.7474 | 61.13% | Изменение параметров с учетом плана финансирования 2025г.
8.6 | Принятие транспортного средства по акту передачи арестованного имущества - 1 шт. | P_276-10_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32295 | 0 | 0 | 0.32295 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Принятие транспортного средства по акту передачи арестованного имущества от 22.07.2024 в рамках исполнительного производства №8014/23 УФССП по Забайкальскому краю.
8.6 | Договор дарения от 15.07.2024 № 41.7500.3243.24 (распоряжение 1.8_691-р_19.07.2024) ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 0,285 км Забайкальский край, г.Чита, ул. Олимпийская, 38 - 0,285 км | O_169-63_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/860-р от 05.09.2024): 1) КТП 10/0,4 кВ № 0856 - 0,250 МВА 2) КТП 10/0,4 кВ № 08611 - 0,250 МВА 3) ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №08611 оп. № 1- оп. № 41 - 1,64 км | O_169-64_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
8.6 | Покупка бензоинструмента - 2 шт. | N_276-9_ЧЭ | 0.13104 | 0 | 0 | 0.13104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13104 | -100% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.13104 | -100% | 0 | 0% | В связи с изменением учетной политики с 2024 года приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. руб. отражено в рамках операционной деятельности.
8.6 | Покупка мобильных жилых вагончиков - 3 шт. | N_276-6_ЧЭ | 6.2846 | 0 | 0 | 6.2846 | 0 | 6.2935 | 0 | 0 | 6.2935 | 0 | 0.00891 | 0.1418% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00891 | 0.1418% | 0 | 0% | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено отражением госпошлины.
8.6 | Покупка полуприцепа - 1 шт. | N_276-7_ЧЭ | 5.0188 | 0 | 0 | 5.0188 | 0 | 5.0208 | 0 | 0 | 5.0208 | 0 | 0.002 | 0.03985% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.002 | 0.03985% | 0 | 0% | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено отражением госпошлины.
8.6 | Покупка тягача - 1 шт. | N_276-8_ЧЭ | 9.7454 | 0 | 0 | 9.7454 | 0 | 9.7479 | 0 | 0 | 9.7479 | 0 | 0.0025 | 0.02565% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.0025 | 0.02565% | 0 | 0% | Отклонение от плана, отрицательное значение по остатку финансирования капитальных вложений обусловлено отражением госпошлины.
8.6 | Приобретение испытательного и диагностического оборудования – 23 шт. (поисковый комплект – 1 шт., трассо-дефектоискатель – 1 шт., рефлектометр – 1 шт., установка дожига – 1 шт., микроомметр – 2 шт., аппарат испытательно-прожигающий – 1 шт., измеритель параметров силовых трансформаторов – 1 шт., измеритель параметров электроизоляции (с универсальным источником питания) – 4 шт., прожигающая установка – 2 шт., система кабельных барабанов – 1 шт., генератор ударных волн – 1 шт., генератор бензиновый – 1 шт., высоковольтная СНЧ установка – 1 шт., миллиомметр с комплектом проводов – 1 шт., установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков – 1 шт., аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21 – 1 шт., влагомер трансформаторного масла – 1 шт., прибор поисковый - 1 шт.) | N_277-8_ЧЭ | 11.8295 | 0 | 0 | 11.8295 | 0 | 11.445 | 0 | 0 | 11.445 | 0 | -0.38448 | -3.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | -0.38448 | -3.25% | 0 | 0% | В связи с изменением учетной политики с 2024 года приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. руб. отражено в рамках операционной деятельности.
8.6 | Проектные работы по титулу "Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Малета - Красный Чикой (ВЛ-110-59) до новой ПС 110 кВ заявителя ООО "Разрезуголь" протяженностью 93,6 км" | M_115-56_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 4.972 | 0 | 0 | 0 | 4.972 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП №20.7500.3451.20 от 29.04.2021 ООО "Разрезуголь". Отклонение от плана обусловлено перераспределением затрат на содержание ОКС и капитализацией процентов за кредиты.
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/74-р от 25.01.2024): 1) ВЛ 0,4 кВ оп.№1(ВЛ 0.4 ф.№2 ТП 10/0,4 №519) - оп.№2 - 0,04 км 2) ВЛ 10 кВ оп.№1 (ВЛ-10 кВ №5 Курунзулай-Шаранча отпайка от оп.№143/4) - оп.№ 4 - 0,2 км 3) ВЛ 10 кВ оп.№1 (ВЛ 10 кВ №062 Бырка-Чиндаготай отпайка от оп. №564 ) - оп.№ 14 - 0,9 км | O_169-62_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
8.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_107-4-1_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
8.6 | Договор дарения (распоряжение 1.8/1156-р от 07.11.2024) ВЛ-0,4 кВ от ТП ДНТ "Луговой", протяженностью 0,940 км | O_169-65_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.
8.6 | Мероприятия по переустройству имущества ВЛ 0,4-110 по соглашению о компенсации затрат (имущественная форма) №56.7500.1984.23 с ПАО "ФСК-Россети" | O_169-66_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Финансирование капитальных вложений в 2024г. не планировалось.