## 17квЭт
Приложение №17
[7 empty] | Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [45 empty] | к приказу Минэнерго России
[6 empty] | за 3 квартал 2024 года | [46 empty] | от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество "Россети Сибирь"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 19.12.2023г. №23 @ Минэнерго РФ " Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на 2024 – 2028 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь», утвержденную приказом Минэнерго России от 24.11.2022 № 27@".
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 11217.3226 | 7464.6114 | 347.9356 | 3106.1053 | 2117.114 | 1893.4566 | 1601.9638 | 109.2294 | 732.318 | 466.249 | 294.1675 | 3163.1302 | 110.1372 | 1061.5369 | 847.0698 | 1144.3863 | 2699.5173 | 128.5691 | 1312.2504 | 803.7951 | 454.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9555.7743 | 6203.3135 | 357.7082 | 2725.7333 | 1377.8405 | 1742.0315 | 1135.3282 | 104.0125 | 488.5207 | 270.5519 | 272.2431 | 2452.9163 | 116.9695 | 882.6455 | 445.9209 | 1007.3804 | 2615.0689 | 136.7262 | 1354.5671 | 661.3677 | 462.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 6683.4819 | 4679.6879 | 255.4342 | 2254.0372 | 1485.765 | 684.4515 | 1021.8528 | 87.6299 | 511.522 | 255.6365 | 167.0644 | 1832.6204 | 75.0604 | 801.7212 | 695.9216 | 259.9172 | 1825.2147 | 92.744 | 940.794 | 534.2068 | 257.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5859.2795 | 3970.8791 | 269.0424 | 2019.2587 | 1070.5485 | 612.0295 | 853.9645 | 81.5786 | 398.8002 | 228.9159 | 144.6699 | 1353.3434 | 86.297 | 685.2569 | 373.1797 | 208.6097 | 1763.5712 | 101.1668 | 935.2016 | 468.4529 | 258.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3738.5715 | 1058.6438 | 56.1243 | 641.4066 | 239.1847 | 121.9281 | 242.0159 | 19.6163 | 172.6769 | 26.3796 | 23.3431 | 246.8283 | 14.2134 | 132.6256 | 65.3996 | 34.5898 | 569.7996 | 22.2946 | 336.1042 | 147.4055 | 63.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3030.9775 | 871.1902 | 42.0802 | 502.4918 | 199.8332 | 126.785 | 112.1902 | 6.1896 | 67.901 | 15.605 | 22.4947 | 203.8524 | 15.9449 | 96.1535 | 54.4905 | 37.2636 | 555.1476 | 19.9457 | 338.4374 | 129.7377 | 67.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 19.7584 | 1.9609 | 0 | 1.7156 | 0 | 0.24528 | 0.028577 | 0 | 0 | 0 | 0.028577 | 1.7169 | 0 | 1.7156 | 0 | 0.0013306 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4654 | 4.8087 | 4.5634 | 0 | 0 | 0.24528 | 0.35583 | 0.32726 | 0 | 0 | 0.028577 | 0.0013306 | 0 | 0 | 0 | 0.0013306 | 4.4515 | 4.2361 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 72.8954 | 3.0665 | 59.221 | 2.4322 | 8.1757 | 3.319 | 0.072903 | 2.072 | 0.95854 | 0.21551 | 8.2177 | 1.582 | 5.4675 | 0.24432 | 0.92395 | 61.3587 | 1.4116 | 51.6815 | 1.2293 | 7.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1374 | 2.6709 | 96.6524 | 1.4652 | 8.349 | 2.3604 | 0.072903 | 2.072 | 0 | 0.21551 | 10.2237 | 1.3536 | 7.787 | 0 | 1.0832 | 96.5533 | 1.2444 | 86.7934 | 1.4652 | 7.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 775.5109 | 1651.4235 | 33.3105 | 149.7249 | 389.7321 | 1078.6559 | 334.7476 | 1.9103 | 46.0471 | 183.2743 | 103.516 | 1073.7468 | 19.2814 | 120.0071 | 85.5043 | 848.954 | 242.929 | 12.1188 | -16.3293 | 120.9536 | 126.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.052 | 1247.298 | 39.3513 | 107.3303 | 105.9937 | 994.6228 | 166.4573 | 15.8442 | 19.7476 | 26.0311 | 104.8344 | 885.4954 | 13.374 | 93.4481 | 18.2507 | 760.4226 | 195.3453 | 10.1331 | -5.8654 | 61.7119 | 129.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Алтайский край | Г | 426.3016 | 599.7237 | 30.9822 | 239.3273 | 237.2059 | 92.2082 | 97.5752 | 10.0333 | 20.9433 | 48.1375 | 18.4611 | 260.6968 | 9.2878 | 123.2106 | 104.2016 | 23.9968 | 241.4517 | 11.6611 | 95.1734 | 84.8668 | 49.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.7297 | 580.5898 | 30.8026 | 226.1412 | 228.9393 | 94.7068 | 77.2571 | 9.3886 | 24.6454 | 24.2675 | 18.9555 | 212.4088 | 9.262 | 111.7669 | 64.8108 | 26.5692 | 290.9239 | 12.1519 | 89.7289 | 139.861 | 49.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 95.5347 | 382.5451 | 23.8153 | 172.979 | 138.2961 | 47.4548 | 75.2415 | 6.209 | 18.1589 | 37.5933 | 13.2803 | 187.3614 | 7.5468 | 93.9162 | 67.253 | 18.6455 | 119.9422 | 10.0596 | 60.9038 | 33.4498 | 15.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6987 | 343.7629 | 23.9304 | 152.5031 | 119.8746 | 47.4548 | 68.3969 | 6.2037 | 24.6454 | 24.2675 | 13.2803 | 143.7166 | 7.5757 | 72.0064 | 45.489 | 18.6455 | 131.6494 | 10.151 | 55.8513 | 50.1181 | 15.5289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 95.5347 | 382.419 | 23.7824 | 172.9595 | 138.2431 | 47.4341 | 75.2326 | 6.209 | 18.1548 | 37.5933 | 13.2756 | 187.2253 | 7.5219 | 93.9009 | 67.17 | 18.6325 | 119.9611 | 10.0515 | 60.9038 | 33.4798 | 15.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6987 | 343.6312 | 23.8976 | 152.4836 | 119.8159 | 47.4341 | 68.3704 | 6.2037 | 24.6412 | 24.25 | 13.2756 | 143.6223 | 7.5509 | 71.9911 | 45.4479 | 18.6325 | 131.6384 | 10.143 | 55.8513 | 50.1181 | 15.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 65.9958 | 222.3479 | 18.188 | 65.2108 | 110.4079 | 28.5411 | 56.3791 | 4.9786 | 13.0201 | 28.2541 | 10.1263 | 96.4004 | 5.722 | 24.538 | 57.2842 | 8.8561 | 69.5684 | 7.4875 | 27.6527 | 24.8696 | 9.5586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5825 | 18.1958 | 58.2854 | 81.6366 | 28.4647 | 54.0284 | 4.974 | 19.9443 | 18.9838 | 10.1263 | 54.808 | 5.751 | 13.1463 | 27.0545 | 8.8561 | 77.7461 | 7.4709 | 25.1948 | 35.5983 | 9.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 26.5202 | 130.5683 | 3.8439 | 98.8864 | 13.038 | 14.8 | 11.2259 | 1.0705 | 3.4835 | 4.4034 | 2.2686 | 76.068 | 0.8234 | 63.211 | 4.6346 | 7.3991 | 43.2743 | 1.95 | 32.192 | 4 | 5.1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6096 | 3.8455 | 86.1745 | 20.7131 | 14.8765 | 8.916 | 1.0705 | 3.1928 | 2.3841 | 2.2686 | 69.6139 | 0.8234 | 53.1361 | 8.2553 | 7.3991 | 47.0797 | 1.9517 | 29.8457 | 10.0737 | 5.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 3.0187 | 29.5028 | 1.7506 | 8.8622 | 14.7972 | 4.0929 | 7.6276 | 0.15995 | 1.6512 | 4.9358 | 0.88064 | 14.7568 | 0.97652 | 6.1519 | 5.2512 | 2.3772 | 7.1185 | 0.61408 | 1.0591 | 4.6102 | 0.83507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4391 | 1.8563 | 8.0237 | 17.4662 | 4.0929 | 5.4261 | 0.15925 | 1.5041 | 2.8821 | 0.88064 | 19.2004 | 0.97652 | 5.7087 | 10.138 | 2.3772 | 6.8125 | 0.7205 | 0.81087 | 4.4461 | 0.83507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой 5км (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" (КРМ-10 кВ СТК 10 Мвар) | F_76_АЭ | 2.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) от Л-52-1, Модернизация оборудования ячейки № 4 РУ-10 кВ ПС "Весенняя" №52 по замене т/т ТЛМ-10-2 100/5 на 150/5 - 2 шт., монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 80/5 для электроснабжения объектов сельскохозяйственного производства Заявителя: ООО "Агрофирма "Черемновская", Алтайский край, к. н. з/у 22:31:030807:159, ориентир граница с. Черемное. участок находится в 12М по направлению на северо-запад от ориентира. | O_1581_АЭ | нд | 0.41202 | 0 | 0.042855 | 0.33034 | 0.038828 | 0.0045919 | 0 | 0 | 0 | 0.0045919 | 0.39451 | 0 | 0.042855 | 0.32955 | 0.022099 | 0.012922 | 0 | 0 | 0.0007841 | 0.012137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16675 | 0 | 0.042855 | 0.085063 | 0.038828 | 0.0045919 | 0 | 0 | 0 | 0.0045919 | 0.15002 | 0 | 0.042855 | 0.085063 | 0.022099 | 0.012137 | 0 | 0 | 0 | 0.012137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,065 км) от Л-24-6, строительство КМТП 10/0,4кВ (160 кВА), ВЛИ-0,4кВ (0,069 км) для электроснабжения электроустановок Мехтока Заявителя: К(Ф)Х Локтионов П.В. по адресу: Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Нечунаево, территория МО Нечунаевский сельсовет. | N_1547_АЭ | 0.89168 | 0.89917 | 0 | 0.0038545 | 0.89211 | 0.0032108 | 0.0070653 | 0 | 0.0038545 | 0 | 0.0032108 | 0.33969 | 0 | 0 | 0.33969 | 0 | 0.55241 | 0 | 0 | 0.55241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022808 | 0 | 0.0038545 | 0.015742 | 0.0032108 | 0.022808 | 0 | 0.0038545 | 0.015742 | 0.0032108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от Л-56-15, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ИП Денисов С.С., Алтайский край, Павловский р-н, п. Новые Зори, Промышленная, д. 7 | O_1587_АЭ | нд | 0.38874 | 0 | 0 | 0.35711 | 0.03163 | 0.0052301 | 0 | 0 | 0 | 0.0052301 | 0.36897 | 0 | 0 | 0.35633 | 0.012647 | 0.014537 | 0 | 0 | 0.0007841 | 0.013753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03163 | 0 | 0 | 0 | 0.03163 | 0.0052301 | 0 | 0 | 0 | 0.0052301 | 0.012647 | 0 | 0 | 0 | 0.012647 | 0.013753 | 0 | 0 | 0 | 0.013753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,01 км) от Л-90-7, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ИП Ибодов А.А., Алтайский край, г. Алейск, ул. Мостовая, дом 86 | O_1586_АЭ | нд | 0.24789 | 0.0095551 | 0.1057 | 0.087916 | 0.044716 | 0.0013786 | 0 | 0 | 0 | 0.0013786 | 0.24572 | 0.0095551 | 0.1057 | 0.087132 | 0.043337 | 0.0007841 | 0 | 0 | 0.0007841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4993 | 0.0095551 | 0.1057 | 0.33933 | 0.044716 | 0.0013786 | 0 | 0 | 0 | 0.0013786 | 0.49792 | 0.0095551 | 0.1057 | 0.33933 | 0.043337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,156 км) от Л-52-3, строительство КТП 10/0,4 (250 кВА) для электроснабжения электроустановки объекта фермерского хозяйства заявителя ИП Куренков Н.Ф., Алтайский край, Волчихинский р-н., с. Солоновка, ул. Горьковская, д.37 | N_1528_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) от ВЛ-10 кВ Л-15-3 для электроснабжения объекта с/х производства заявителя АО "Знамя Октября", Алтайский край, Ключевской район, КНЗУ 22:18:020201:708 | O_1529_АЭ | нд | 0.47199 | 0 | 0.10683 | 0.25823 | 0.10693 | 0.21376 | 0 | 0.10683 | 0 | 0.10693 | 0.047034 | 0 | 0 | 0.047034 | 0 | 0.21119 | 0 | 0 | 0.21119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75444 | 0 | 0.10683 | 0.54067 | 0.10693 | 0.75444 | 0 | 0.10683 | 0.54067 | 0.10693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объектов заявителя (ферма) ООО "Алтай", Алтайский край, Заринский р-н.,Комарский с-с, в 10 км от с. Комарское | O_1629_АЭ | нд | 0.37403 | 0 | 0.0019727 | 0.3012 | 0.070862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052796 | 0 | 0.0019727 | 0 | 0.050824 | 0.32124 | 0 | 0 | 0.3012 | 0.020038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46576 | 0 | 0.0019727 | 0.39293 | 0.070862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44572 | 0 | 0.0019727 | 0.39293 | 0.050824 | 0.020038 | 0 | 0 | 0 | 0.020038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,088 км) для заявителя: ООО "ЭКОРЕГИОН", Алтайский край, Волчихинский р-н, с.Волчиха, п.Мирный, д.2, 1Ж | O_1570_АЭ | нд | 0.20112 | 0 | 0.062859 | 0.093984 | 0.044272 | 0.10713 | 0 | 0.062859 | 0 | 0.044272 | 0.074189 | 0 | 0 | 0.074189 | 0 | 0.019795 | 0 | 0 | 0.019795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28403 | 0 | 0.062859 | 0.17689 | 0.044272 | 0.28403 | 0 | 0.062859 | 0.17689 | 0.044272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,258 км) от КТП 10/0,4 №22-4-14 для электроснабжения электроустановки Общеобразовательная организация (учреждение), Алтайский край, Немецкий Национальный р-н, с. Орлово, ул. Школьная, д. 60-62 | O_1571_АЭ | нд | 0.61183 | 0 | 0.075674 | 0.45027 | 0.085892 | 0.16157 | 0 | 0.075674 | 0 | 0.085892 | 0.42735 | 0 | 0 | 0.42735 | 0 | 0.022919 | 0 | 0 | 0.022919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60708 | 0 | 0.075674 | 0.44552 | 0.085892 | 0.60708 | 0 | 0.075674 | 0.44552 | 0.085892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Пеньков А.С., Алтайский край, Павловский р-н, п. Новые Зори, ул. Привокзальная, 45а, | O_1618_АЭ | нд | 0.055155 | 0.046655 | 0 | 0 | 0.0085005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05194 | 0.045999 | 0 | 0 | 0.0059405 | 0.0032154 | 0.00065539 | 0 | 0 | 0.0025601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.055155 | 0.046655 | 0 | 0 | 0.0085005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05194 | 0.045999 | 0 | 0 | 0.0059405 | 0.0032154 | 0.00065539 | 0 | 0 | 0.0025601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,025 км), строительство КТП 10/0,4 (250 кВА), КЛ 0,4 кВ (0,011 км) для электроснабжения мехтока Заявителя ООО "Бурановское", Алтайский край, Усть-Калманский, с. Новобураново | N_1549_АЭ | нд | 0.11311 | 0 | 0 | 0.10056 | 0.012547 | 0.094327 | 0 | 0 | 0.088923 | 0.0054042 | 0.018722 | 0 | 0 | 0.01158 | 0.0071424 | 5.635e-05 | 0 | 0 | 5.635e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012547 | 0 | 0 | 0 | 0.012547 | 0.0054042 | 0 | 0 | 0 | 0.0054042 | 0.0071424 | 0 | 0 | 0 | 0.0071424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,36 км) от Л-39-5, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов строительного городка Заявителя: АО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ "НОВОСИБИРСКАВТОДОР"", Алтайский край, р-н Косихинский, Налобихинский сельсовет, автомобильная дорога Р-256 "Чуйский Тракт" км 250+000-км 258+000 | O_1583_АЭ | нд | 0.51531 | 0 | 0.023263 | 0.45807 | 0.033973 | 0.010166 | 0 | 0.0077355 | 0 | 0.0024303 | 0.16026 | 0 | 0.015528 | 0.11319 | 0.031543 | 0.34488 | 0 | 0 | 0.34488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31462 | 0 | 0.023263 | 0.25738 | 0.033973 | 0.015992 | 0 | 0.0077355 | 0.0058258 | 0.0024303 | 0.29862 | 0 | 0.015528 | 0.25155 | 0.031543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,007 км) для электроснабжения сооружения сушки с/х культур заявителя СПК "Тамбовский", Алтайский край, Романовский район, п. Тамбовский, ул. Гагарина, 10 | O_1556_АЭ | нд | 0.035791 | 0 | 0 | 0.035791 | 0 | 0.035791 | 0 | 0 | 0.035791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,017 км), строительство КТП 10/0,4 (630 кВА) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Мырза И, Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Велижанка | O_1555_АЭ | нд | 1.5234 | 0 | 0 | 1.5234 | 0 | 0.049032 | 0 | 0 | 0.049032 | 0 | 1.4562 | 0 | 0 | 1.4562 | 0 | 0.018135 | 0 | 0 | 0.018135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ - 10 кВ (0,060 км) для электроснабжения объектов элекстросетевого хозяйства Заявителя: ОА "СК Алтайкрайэнерго", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1561_АЭ | нд | 0.6904 | 0 | 0.21787 | 0.23764 | 0.23489 | 0.35153 | 0 | 0.21787 | 0 | 0.13366 | 0.16264 | 0 | 0 | 0.11973 | 0.042908 | 0.17623 | 0 | 0 | 0.11791 | 0.058323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97694 | 0 | 0.21787 | 0.52418 | 0.23489 | 0.87571 | 0 | 0.21787 | 0.52418 | 0.13366 | 0.042908 | 0 | 0 | 0 | 0.042908 | 0.058323 | 0 | 0 | 0 | 0.058323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,009 км) для электроснабжения производственного здания заявителя ООО "АлтайАгроСнаб", Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Совхозная, 62а | O_1557_АЭ | нд | 0.16289 | 0 | 0.028468 | 0.082215 | 0.052202 | 0.080918 | 0 | 0.017226 | 0.036147 | 0.027546 | 0.062144 | 0 | 0.011242 | 0.026245 | 0.024657 | 0.019823 | 0 | 0 | 0.019823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11506 | 0 | 0.028468 | 0.03439 | 0.052202 | 0.078274 | 0 | 0.017226 | 0.033503 | 0.027546 | 0.036786 | 0 | 0.011242 | 0.00088723 | 0.024657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,249 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Птицефабрика "Комсомольская", Алтайский край, Павловский р-н , п. Прутской, ул. Советская, 56 | O_1621_АЭ | нд | 0.063664 | 0.053789 | 0 | 0 | 0.0098754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053149 | 0.047088 | 0 | 0 | 0.0060603 | 0.010516 | 0.0067006 | 0 | 0 | 0.0038151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.063664 | 0.053789 | 0 | 0 | 0.0098754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053149 | 0.047088 | 0 | 0 | 0.0060603 | 0.010516 | 0.0067006 | 0 | 0 | 0.0038151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 КВ (0,965 км), КЛ-6 кВ (0,210 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Механика", Алтайский край, Павловский район, с. Шахи | O_1620_АЭ | нд | 0.24541 | 0.20866 | 0 | 0 | 0.036744 | 0.032792 | 0.028175 | 0 | 0 | 0.0046168 | 0.19523 | 0.17393 | 0 | 0 | 0.021298 | 0.017386 | 0.006556 | 0 | 0 | 0.01083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24541 | 0.20866 | 0 | 0 | 0.036744 | 0.032792 | 0.028175 | 0 | 0 | 0.0046168 | 0.19523 | 0.17393 | 0 | 0 | 0.021298 | 0.017386 | 0.006556 | 0 | 0 | 0.01083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,098 км), КЛ-10 (0,087 км) для электроснабжения объекта малоэтажной жилой застройки Заявителя Плотников С.Я., Алтайский край, район Алтайский, в административных границах Айского сельсовета, район горы Петушок | O_1603_АЭ | нд | 0.0028093 | 0 | 0 | 0 | 0.0028093 | 0.00087104 | 0 | 0 | 0 | 0.00087104 | 0.00090452 | 0 | 0 | 0 | 0.00090452 | 0.0010338 | 0 | 0 | 0 | 0.0010338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0028093 | 0 | 0 | 0 | 0.0028093 | 0.00087104 | 0 | 0 | 0 | 0.00087104 | 0.00090452 | 0 | 0 | 0 | 0.00090452 | 0.0010338 | 0 | 0 | 0 | 0.0010338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объектов заявителя (цех подсолнечного масла) Гарбузов М.Г, Алтайский край, Тальменский р-н., Р.П. Тальменка, ул. Анисимовская, 21. | O_1630_АЭ | нд | 0.070472 | 0 | 0.04284 | 0 | 0.027632 | 0.022617 | 0 | 0.01877 | 0 | 0.0038467 | 0.047855 | 0 | 0.02407 | 0 | 0.023785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32627 | 0 | 0.04284 | 0.25579 | 0.027632 | 0.027325 | 0 | 0.01877 | 0.0047075 | 0.0038467 | 0.29894 | 0 | 0.02407 | 0.25109 | 0.023785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,03 км) от ВЛ-10 кВ Л-20-10 до границы участка заявителя ИП Никитина Е.Г., г. Барнаул, ул. Звездная 23в. | N_1520_АЭ | 0 | 0.41078 | 0 | 0 | 0.40116 | 0.0096213 | 0.052791 | 0 | 0 | 0.046932 | 0.0058589 | 0.045961 | 0 | 0 | 0.043907 | 0.0020535 | 0.31203 | 0 | 0 | 0.31032 | 0.001709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096213 | 0 | 0 | 0 | 0.0096213 | 0.0058589 | 0 | 0 | 0 | 0.0058589 | 0.0020535 | 0 | 0 | 0 | 0.0020535 | 0.001709 | 0 | 0 | 0 | 0.001709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,017 км) от Л-43-3 для электроснабжения электроустановок объекта с/х производства Заявителя: ООО КХ "Партнёр" по адресу: Алтайский край, Михайловский р-н, с. Полуямки, ул. Партизанская, 54 | O_1540_АЭ | нд | 0.080337 | 0 | 0 | 0.060684 | 0.019653 | 0.0031917 | 0 | 0 | 0 | 0.0031917 | 0.066005 | 0 | 0 | 0.060684 | 0.0053213 | 0.01114 | 0 | 0 | 0 | 0.01114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019653 | 0 | 0 | 0 | 0.019653 | 0.0031917 | 0 | 0 | 0 | 0.0031917 | 0.0053213 | 0 | 0 | 0 | 0.0053213 | 0.01114 | 0 | 0 | 0 | 0.01114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (0,038 км) для электроснабжения производственного помещения Заявителя ООО "Агроцентр", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Маяковского, д. 20А | N_1542_АЭ | нд | 0.57536 | 0 | 0 | 0.55705 | 0.018315 | 0.066415 | 0 | 0 | 0.063583 | 0.0028315 | 0.059035 | 0 | 0 | 0.052015 | 0.0070204 | 0.44991 | 0 | 0 | 0.44145 | 0.008463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.018315 | 0 | 0 | 0 | 0.018315 | 0.0028315 | 0 | 0 | 0 | 0.0028315 | 0.0070205 | 0 | 0 | 0 | 0.0070205 | 0.008463 | 0 | 0 | 0 | 0.008463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, КТП-10\0,4 кВ для заявителя: Каптур С.В., объект крестьянского (фермерского) хозяйства, Алтайский край, к.н.з/у 22:56:000000:878, Хабарский р-н, сельское поселение Свердловский сельсовет, п.Нечаевка, ул.Строительная, з/у №3 | O_1569_АЭ | нд | 0.0036633 | 0 | 0 | 0 | 0.0036633 | 0.0021652 | 0 | 0 | 0 | 0.0021652 | 0.0014982 | 0 | 0 | 0 | 0.0014982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0036633 | 0 | 0 | 0 | 0.0036633 | 0.0021652 | 0 | 0 | 0 | 0.0021652 | 0.0014982 | 0 | 0 | 0 | 0.0014982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для заявителя: ООО "Алтай", мехток, Алтайский край, Заринский р-н, п.Батунный, ул.Школьная, д.3, к.н.з/у 22:13:000000:152 | O_1572_АЭ | нд | 0.60028 | 0 | 0.06055 | 0.47146 | 0.068268 | 0.53874 | 0 | 0.032118 | 0.47146 | 0.035157 | 0.061544 | 0 | 0.028432 | 0 | 0.033111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55829 | 0 | 0.06055 | 0.42947 | 0.068268 | 0.23638 | 0 | 0.032118 | 0.1691 | 0.035157 | 0.32192 | 0 | 0.028432 | 0.26037 | 0.033111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ух ВЛ-10 кВ от Л-31-12, Л-31-3 (2,125 км), строительство КЛ-10 кВ (0,1 км), строительство 2ух трансформаторной КТП (2х250 кВА) для электроснабжения объекта заявителя МБОУ "Веселоярская СОШ имени Героя России Сергея Шрайнера", Алтайский край, Рубцовский район, с. Веселоярск, ул. Ленина, участок 189а | O_1533_АЭ | нд | 0.005653 | 0 | 0 | 0 | 0.005653 | 0.0017527 | 0 | 0 | 0 | 0.0017527 | 0.0018201 | 0 | 0 | 0 | 0.0018201 | 0.0020802 | 0 | 0 | 0 | 0.0020802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.005653 | 0 | 0 | 0 | 0.005653 | 0.0017527 | 0 | 0 | 0 | 0.0017527 | 0.0018201 | 0 | 0 | 0 | 0.0018201 | 0.0020802 | 0 | 0 | 0 | 0.0020802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км) для электроснабжения производственного помещения Заявителя: ООО "Агромаг", Алтайский край, г. Барнаул., ул. Попова, 272 | O_1566_АЭ | нд | 0.54238 | 0 | 0.096672 | 0.38796 | 0.057748 | 0.18914 | 0 | 0.095605 | 0.061483 | 0.03205 | 0.040499 | 0 | 0.0010677 | 0.013733 | 0.025698 | 0.31275 | 0 | 0 | 0.31275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49367 | 0 | 0.096672 | 0.33925 | 0.057748 | 0.2159 | 0 | 0.095605 | 0.088249 | 0.03205 | 0.27777 | 0 | 0.0010677 | 0.251 | 0.025698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,100 км), ВЛ-0,4 кВ (0,012 км), 2ух КТП-10\0,4 кВ (2х250 кВА) для электроснабжения объектов ЖКХ заявителя ООО «Барнаульский водоканал», Алтайский край, г.Барнаул, ул.Планерная, д.1А | O_1567_АЭ | нд | 0.75491 | 0 | 0.33896 | 0.35382 | 0.062139 | 0.58537 | 0 | 0.33896 | 0.18427 | 0.062139 | 0.12572 | 0 | 0 | 0.12572 | 0 | 0.043831 | 0 | 0 | 0.043831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4414 | 0 | 0.28896 | 0.090308 | 0.062139 | 0.4414 | 0 | 0.28896 | 0.090308 | 0.062139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,165 км)от РП-27, модернизация оборудования Ру-0,4 кВ РП-27 (АВ 400А - 2 шт.), монтаж 3ф ПУЭЭ полукосвенного вкл с т/т 400/5 для электроснабжения электроустановки Многоквартирного дома Заявителя: ООО СЗ "Меридианстрой", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко, д. 8 | O_1589_АЭ | нд | 4.443 | 0 | 3.9658 | 0.029663 | 0.4476 | 0.0033779 | 0 | 0 | 0 | 0.0033779 | 4.2089 | 0 | 3.7665 | 0 | 0.44237 | 0.23074 | 0 | 0.19922 | 0.029663 | 0.0018499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7773 | 0 | 3.305 | 0.024719 | 0.4476 | 0.0033779 | 0 | 0 | 0 | 0.0033779 | 3.7463 | 0 | 3.304 | 0 | 0.44237 | 0.027553 | 0 | 0.00098451 | 0.024719 | 0.0018499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя ООО "Диво Алтая", Алтайский край, п. Новые Зори, ул. Промышленная, д. 5Д. | O_1604_АЭ | нд | 0.17332 | 0.055854 | 0.059075 | 0.0007841 | 0.057605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054911 | 0.047831 | 0 | 0 | 0.0070805 | 0.11841 | 0.0080229 | 0.059075 | 0.0007841 | 0.050524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71852 | 0.055854 | 0.059075 | 0.54599 | 0.057605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054911 | 0.047831 | 0 | 0 | 0.0070805 | 0.66361 | 0.0080229 | 0.059075 | 0.54599 | 0.050524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,038 км), ВЛ-10 кВ (0,007 км), модернизация оборудования ячейки Л-22-111 РУ-10 кВ ПС "Сиреневая" №14 по замене т/т на ТОЛ-10-1 300/5 - 2 шт., монтаж 3ф ПКУ-10 с т/т 40/5 косвенного включения, для электроснабжения объектовСкладское здания/помещение Заявителя: ООО "ЕвроБетон", Алтайский край, г. БАРНАУЛ, ПР-КТ ЭНЕРГЕТИКОВ, Д. 45 | O_1591_АЭ | нд | 0.34583 | 0 | 0.14012 | 0.10541 | 0.10031 | 0.0024687 | 0 | 0 | 0 | 0.0024687 | 0.34223 | 0 | 0.14012 | 0.10428 | 0.097842 | 0.0011326 | 0 | 0 | 0.0011326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82434 | 0 | 0.14947 | 0.57457 | 0.10031 | 0.0024687 | 0 | 0 | 0 | 0.0024687 | 0.82187 | 0 | 0.14947 | 0.57457 | 0.097842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,035 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Сибирь", Алтайский край, Новичихинский район, с. Лобаниха, ул. Советская, 15 | O_1560_АЭ | нд | 0.091439 | 0 | 0 | 0.091439 | 0 | 0.077897 | 0 | 0 | 0.077897 | 0 | 0.010381 | 0 | 0 | 0.010381 | 0 | 0.0031614 | 0 | 0 | 0.0031614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,018 км) от Л-20-14 для электроснабжения объекта торговли Заявителя: ООО "Комплект-М", Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 200б | O_1558_АЭ | нд | 0.007947 | 0 | 0 | 0 | 0.007947 | 0.002464 | 0 | 0 | 0 | 0.002464 | 0.0025587 | 0 | 0 | 0 | 0.0025587 | 0.0029243 | 0 | 0 | 0 | 0.0029243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007947 | 0 | 0 | 0 | 0.007947 | 0.002464 | 0 | 0 | 0 | 0.002464 | 0.0025587 | 0 | 0 | 0 | 0.0025587 | 0.0029243 | 0 | 0 | 0 | 0.0029243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,065 км) для электроснабжения объекта «производственные объекты» заявителя Сурмава Э.А., Алтайский край, Мамонтовский район, с. Покровка, ул. Победы, 19 | P_1668_АЭ | нд | 0.0193 | 0.017734 | 0 | 0 | 0.0015653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | 0.017734 | 0 | 0 | 0.0015653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0193 | 0.017734 | 0 | 0 | 0.0015653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 | 0.017734 | 0 | 0 | 0.0015653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,029 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройк)»заявителя Бротцман С.В., Алтайский край, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Дачная, дом 1 | P_1659_АЭ | нд | 0.069337 | 0.063888 | 0 | 0 | 0.0054492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069337 | 0.063888 | 0 | 0 | 0.0054492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069337 | 0.063888 | 0 | 0 | 0.0054492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069337 | 0.063888 | 0 | 0 | 0.0054492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ух КЛ-10 кВ (0,716 км; 0,725 км) для электроснабжения многоквартирного жилого дома заявителя ООО СЗ "Регионстрой", Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Индустриальная, уч. 10 | O_1607_АЭ | нд | 0.091045 | 0.083155 | 0 | 0 | 0.0078895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091045 | 0.083155 | 0 | 0 | 0.0078895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.091045 | 0.083155 | 0 | 0 | 0.0078895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091045 | 0.083155 | 0 | 0 | 0.0078895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ (0,122 км) для электроснабжения объекта: «Нежилая застройка" заявителя Классен А.А., расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 183 | P_1640_АЭ | нд | 0.062992 | 0.057381 | 0 | 0 | 0.0056106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062992 | 0.057381 | 0 | 0 | 0.0056106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.062992 | 0.057381 | 0 | 0 | 0.0056106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062992 | 0.057381 | 0 | 0 | 0.0056106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,008 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Коровиной Т.П., Алтайский край, г. Барнаул, п. Мохнатушка, ул. Первомайская | P_1663_АЭ | нд | 0.023473 | 0.021489 | 0 | 0 | 0.0019836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023473 | 0.021489 | 0 | 0 | 0.0019836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.023473 | 0.021489 | 0 | 0 | 0.0019836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023473 | 0.021489 | 0 | 0 | 0.0019836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,112 км) для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка» заявителя Перерядов В.В., Алтайский край, район Первомайский, п. Новый Мир, ул. Степная | P_1666_АЭ | нд | 0.05332 | 0.048517 | 0 | 0 | 0.0048033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05332 | 0.048517 | 0 | 0 | 0.0048033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05332 | 0.048517 | 0 | 0 | 0.0048033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05332 | 0.048517 | 0 | 0 | 0.0048033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения объекта "пилорама" заявителя " ООО "Лесоперерабатывающая компания Великий Век", Алтайский край, Зональный р-н., с. Зональное, ул. Залинейная, 90 | P_1650_АЭ | нд | 0.0010506 | 0.00096543 | 0 | 0 | 8.522e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010506 | 0.00096543 | 0 | 0 | 8.522e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0010506 | 0.00096543 | 0 | 0 | 8.522e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010506 | 0.00096543 | 0 | 0 | 8.522e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,003 км), ПКУ-10 кВ, заявитель ГУП ДХ АК "Южное ДСУ", Алтайский край, Алейский, район с. Вавилон, в 3500 м. на юго-запад от жилого дома, по адресу ул. Садовая, д.54, договор №20.2200.1265.24 от 17.04.2024 | P_1644_АЭ | нд | 0.018168 | 0.016745 | 0 | 0 | 0.0014226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018168 | 0.016745 | 0 | 0 | 0.0014226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.018168 | 0.016745 | 0 | 0 | 0.0014226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018168 | 0.016745 | 0 | 0 | 0.0014226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,072 км), ПКУ-10 кВ, заявитель ГУП ДХ АК "Южное ДСУ", Алтайский край, Краснощёковский район, примерно в 2 км. на север от с. Краснощёково, договор №20.2200.1335.24 от 17.04.2024 | P_1645_АЭ | нд | 0.046429 | 0.042793 | 0 | 0 | 0.0036354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046429 | 0.042793 | 0 | 0 | 0.0036354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.046429 | 0.042793 | 0 | 0 | 0.0036354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046429 | 0.042793 | 0 | 0 | 0.0036354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,020 км), ПКУ-10 кВ, заявитель ООО "Убойный корм", Алтайский край, расположенный в 1.65 км. по направлению на юг от с. Озёрки, договор №20.2200.3469.24 от 18.07.2024 г, | P_1669_АЭ | нд | 0.0015147 | 0.0013961 | 0 | 0 | 0.00011862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015147 | 0.0013961 | 0 | 0 | 0.00011862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0015147 | 0.0013961 | 0 | 0 | 0.00011862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015147 | 0.0013961 | 0 | 0 | 0.00011862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,478 км) для электроснабжения объекта заявителя АО "БМК", Алтайский край, район Красногорский, с.Быстрянка, ул. Победы, дом 17 | O_1600_АЭ | нд | 0.0090411 | 0 | 0 | 0 | 0.0090411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090411 | 0 | 0 | 0 | 0.0090411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11546 | 0.10642 | 0 | 0 | 0.0090411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11546 | 0.10642 | 0 | 0 | 0.0090411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Л-7-10 (0,049км), КТП10/0,4 кВ 250кВА, ВЛ-0,4 кВ (0,019км) для электроснабжения здания новой строящейся общеобразовательной школы, заявитель КГКУ «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края», Алтайский край, Тальменский муниципальный район,сельское поселение Ларичихинский сельсовет, село Ларичиха, улица Школьная, участок 2 | M_1386_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,006 км) от Л 22-111 для электроснабжения производственного здания Заявителя: Бикметов Э.А., Алтайский край, г. Барнаул, Энергетиков, 39е | O_1563_АЭ | нд | 0.085808 | 0 | 0 | 0.085808 | 0 | 0.063583 | 0 | 0 | 0.063583 | 0 | 0.012949 | 0 | 0 | 0.012949 | 0 | 0.009275 | 0 | 0 | 0.009275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КТП 630 кВА 10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ (0,276 км), ВЛИ-0,4 кВ (0,02 км) с реконструкцией ВЛ-10 кВ № 20-10 (0,028 км), ВЛ-10 кВ № 58-8 (0,01 км) для электроснабжения средней школы в микрорайоне "Спутник", 656048, Алтайский край, Барнаул, Декоративная, д. 61а, Заявитель КГКУ «ЕЗКС Алтайского края». | L_1395_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 250кВА, ВЛ-10кВ (0,792км) от Л-43-11 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4кВ (0,196км) для электроснабжения здания СОШ на 360 учащихся. Заявитель КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края", Алтайский край, Первомайский р-н, с. Повалиха, ул. Школьная, д. 25 | M_1390_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 250кВА, ВЛ-10кВ (0,032км) от Л-4-6 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4кВ (0,015км) для электроснабжения здания СОШ на 140 учащихся. Заявитель КГКУ "Единый заказчик капитального строительства Алтайского края", Алтайский край, Тюменцевский р-н, село Шарчино, ул. Громова, д. 23 | M_1391_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя ООО "Агиос", Алтайский край, г Барнаул. | O_1598_АЭ | нд | 0.17374 | 0.026396 | 0.079002 | 0.0041901 | 0.064155 | 0.0196 | 0.016841 | 0 | 0 | 0.0027592 | 0.14995 | 0.0095551 | 0.079002 | 0 | 0.061396 | 0.0041901 | 0 | 0 | 0.0041901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51846 | 0.026396 | 0.079002 | 0.3489 | 0.064155 | 0.0196 | 0.016841 | 0 | 0 | 0.0027592 | 0.49886 | 0.0095551 | 0.079002 | 0.3489 | 0.061396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,006 км) от Л-39-4, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов 3дания зерносклада Заявителя: ООО "Русан экспорт", Алтайский край, Косихинский р-н, с. Налобиха, ул. Республики д. 1М | O_1590_АЭ | нд | 0.48799 | 0 | 0.42914 | 0 | 0.058853 | 0.48799 | 0 | 0.42914 | 0 | 0.058853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.41647 | 0 | 0.35762 | 0 | 0.058853 | 0.41647 | 0 | 0.35762 | 0 | 0.058853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,036 км) для электроснабжения объекта мельница заявителя Шатунов В.А., , Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, 62в | O_1601_АЭ | нд | 0.30232 | 0 | 0.19907 | 0 | 0.10325 | 0.17814 | 0 | 0.14274 | 0 | 0.035396 | 0.012769 | 0 | 0 | 0 | 0.012769 | 0.11141 | 0 | 0.056327 | 0 | 0.055084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89249 | 0 | 0.19907 | 0.59017 | 0.10325 | 0.19148 | 0 | 0.14274 | 0.013339 | 0.035396 | 0.012769 | 0 | 0 | 0 | 0.012769 | 0.68824 | 0 | 0.056327 | 0.57683 | 0.055084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (0,005 км) для электроснабжения производственного здания/помещения заявителя Близнюк С.В., Алтайский край, г. Барнаул | O_1625_АЭ | нд | 0.035763 | 0.026931 | 0 | 0 | 0.008832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030021 | 0.026931 | 0 | 0 | 0.0030898 | 0.0057422 | 0 | 0 | 0 | 0.0057422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.035763 | 0.026931 | 0 | 0 | 0.008832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030021 | 0.026931 | 0 | 0 | 0.0030898 | 0.0057422 | 0 | 0 | 0 | 0.0057422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объектов заявителя (коровинк) ООО "Правый берег", Алтайский край, Заринский р-н., с. Новодраченино | O_1627_АЭ | нд | 0.37851 | 0 | 0.0061002 | 0.3012 | 0.071208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34454 | 0 | 0.0014575 | 0.2923 | 0.050781 | 0.033973 | 0 | 0.0046427 | 0.0089032 | 0.020427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47055 | 0 | 0.0061002 | 0.39324 | 0.071208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44535 | 0 | 0.0014575 | 0.39311 | 0.050781 | 0.025197 | 0 | 0.0046427 | 0.00012769 | 0.020427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,156 км) для электроснабжения объекта торговли заявителя ООО "Сибирская Семечка", Алтайский край, город Барнаул, Ленинский р-н, проспект Космонавтов, 48 | O_1619_АЭ | нд | 0.077677 | 0.07068 | 0 | 0 | 0.0069974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010513 | 0.0093143 | 0 | 0 | 0.0011988 | 0.067164 | 0.061366 | 0 | 0 | 0.0057987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.077677 | 0.07068 | 0 | 0 | 0.0069974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010513 | 0.0093143 | 0 | 0 | 0.0011988 | 0.067164 | 0.061366 | 0 | 0 | 0.0057987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-38-4 Ю (0,025 км) для электроснабжения объекта КФХ заявителя ИП. Шухов М.Н., Алтайский край, Локтевский район, с. Локоть, ул. Школьная, 12а | N_1534_АЭ | 0 | 0.4692 | 0 | 0 | 0.4692 | 0 | 0.4692 | 0 | 0 | 0.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,048 км), КЛ-10 кВ (1,095 км), Строительство 2-х КТП-160 кВА 10/0,4 кВ, монтаж 2-х 3ф ПУЭЭ полукосвенного включения для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Звёздная, д. 30 | O_1588_АЭ | нд | 3.2734 | 0.068915 | 1.4455 | 0.99964 | 0.7593 | 0.027444 | 0.01442 | 0 | 0 | 0.013024 | 2.5637 | 0.054495 | 1.3955 | 0.36747 | 0.74628 | 0.68218 | 0 | 0.05 | 0.63218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.427 | 0.06821 | 1.4055 | 4.194 | 0.7593 | 0.026738 | 0.013714 | 0 | 0 | 0.013024 | 6.4002 | 0.054495 | 1.4055 | 4.194 | 0.74628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ (0,005 км) для электроснабжения дошкольного образовательного учреждения, Заявитель Администрация Табунского района Алтайского края, Алтайский край, Табунский район, МО Алтайский сельсовет, с. Алтайское, ул. Молодежная, 10А | O_1530_АЭ | нд | 0.035142 | 0.029419 | 0 | 0 | 0.005723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024563 | 0.021396 | 0 | 0 | 0.0031673 | 0.010579 | 0.0080229 | 0 | 0 | 0.0025557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.035142 | 0.029419 | 0 | 0 | 0.005723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024563 | 0.021396 | 0 | 0 | 0.0031673 | 0.010579 | 0.0080229 | 0 | 0 | 0.0025557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,025 км) от Л-49-16, модернизация оборудования ячейки Л-49-16 РУ-10 кВ ПС 35 "Цаплинская" №49 по замене т/т ТПЛМ 50/5 - 2 шт. в яч. Л-49-16 на т/т 100/5 из яч. Л-49-1, монтаж 3ф ПКУ10 с т/т 40/5 косвенного включения, для электроснабжения объектовскладского комплекса Заявителя: ООО ""Агро Промышленная Корпорация "АлтайЭКО сорт", Алтайский край, Первомайский р-н, 235 м от южной границы п. Сибирский в Южном направлении | O_1592_АЭ | нд | 0.20145 | 0.043384 | 0.045313 | 0.04303 | 0.069726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091656 | 0.043384 | 0.0029664 | 0 | 0.045306 | 0.1098 | 0 | 0.042347 | 0.04303 | 0.02442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4776 | 0.043384 | 0.045313 | 0.31917 | 0.069726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39081 | 0.043384 | 0.0029664 | 0.29916 | 0.045306 | 0.086786 | 0 | 0.042347 | 0.020019 | 0.02442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (2х0,025 км) для электроснабжения объекта торговли заявителя ИП Аман В.Я., Алтайский край, г. Барнаул | O_1597_АЭ | нд | 0.086502 | 0.052053 | 0 | 0.010994 | 0.023455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060411 | 0.052053 | 0 | 0 | 0.0083572 | 0.026092 | 0 | 0 | 0.010994 | 0.015098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.075508 | 0.052053 | 0 | 0 | 0.023455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060411 | 0.052053 | 0 | 0 | 0.0083572 | 0.015098 | 0 | 0 | 0 | 0.015098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,093 км) Л-22-111 для электроснабжения электроустановок нежилого помещения заявителя ООО "Флекс", г. Барнаул, ул. Энергетиков, 41ж | N_1544_АЭ | нд | 0.71833 | 0 | 0.0046214 | 0.64257 | 0.071137 | 0.62118 | 0 | 0.0046214 | 0.54542 | 0.071137 | 0.097155 | 0 | 0 | 0.097155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46864 | 0 | 0.0046214 | 0.39289 | 0.071137 | 0.46864 | 0 | 0.0046214 | 0.39289 | 0.071137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,012 км), строительство КТП 10/0,4 (400 кВА) для электроснабжения объекта КФХ Заявителя ООО "Гавриловское", Алтайский край, Поспелихинский район, п. Гавриловский, ул. Школьная, 1 | O_1548_АЭ | нд | 1.3409 | 0 | 0 | 1.3409 | 0 | 1.2888 | 0 | 0 | 1.2888 | 0 | 0.039105 | 0 | 0 | 0.039105 | 0 | 0.012975 | 0 | 0 | 0.012975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения электроустановки объекта ГУП ДХ АК "Юго-Восточное ДСУ" расположенного по адресу: Алтайский край, Петропавловский район, с. Петропавловское | O_1553_АЭ | нд | 0.055443 | 0 | 0 | 0.055443 | 0 | 0.0070454 | 0 | 0 | 0.0070454 | 0 | 0.043265 | 0 | 0 | 0.043265 | 0 | 0.0051323 | 0 | 0 | 0.0051323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,054 км) от Л-5-8 для электроснабжения объектов оросительной системы Заявителя ООО "Агромилк", Алтайский край, Мамонтовский р-н, с. Черная Курья | O_1539_АЭ | нд | 0.81645 | 0.0017224 | 0.20332 | 0.47146 | 0.13995 | 0.47455 | 0 | 0 | 0.47146 | 0.003082 | 0.34191 | 0.0017224 | 0.20332 | 0 | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1003 | 0.0017224 | 0.20332 | 0.75533 | 0.13995 | 0.003082 | 0 | 0 | 0 | 0.003082 | 1.0972 | 0.0017224 | 0.20332 | 0.75533 | 0.13686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,015 км), строительство КТП 10/0,4 (250 кВА) для электроснабжения складского помещения Заявителя "ООО КХ Теслина Н.И.", Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Зятьково, ул. Восточная, д. 11 | O_1545_АЭ | нд | 0.1127 | 0 | 0 | 0.1127 | 0 | 0.1127 | 0 | 0 | 0.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,025 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,258 км), КЛ-0,4 кВ (0,080 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Кочки", Алтайский край, Родинский район, с Кочки, ул. Горького, д. 1а5 | O_1606_АЭ | нд | 0.10433 | 0.080709 | 0 | 0.0035825 | 0.02004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083446 | 0.072686 | 0 | 0 | 0.010759 | 0.020886 | 0.0080229 | 0 | 0.0035825 | 0.0092808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10075 | 0.080709 | 0 | 0 | 0.02004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083446 | 0.072686 | 0 | 0 | 0.010759 | 0.017304 | 0.0080229 | 0 | 0 | 0.0092808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от Л-36-22 (0,007 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ЗАО "Белокурихинское", Алтайский край, Смоленский район, КНЗУ 22:41:030412:104 | N_1537_АЭ | 0 | 0.59055 | 0 | 0.11422 | 0.39037 | 0.08596 | 0.14649 | 0 | 0.071634 | 3.594e-05 | 0.07482 | 0.14286 | 0 | 0.042584 | 0.089134 | 0.01114 | 0.3012 | 0 | 0 | 0.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58135 | 0 | 0.11422 | 0.38117 | 0.08596 | 0.52762 | 0 | 0.071634 | 0.38117 | 0.07482 | 0.053724 | 0 | 0.042584 | 0 | 0.01114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,015 км), КТП 10/0,4 кВ (630 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,030 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Чарыш Партнерс", Алтайский край, район Чарышский, с. Красный Партизан | O_1623_АЭ | нд | 0.087337 | 0.073115 | 0 | 0 | 0.014222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082525 | 0.073115 | 0 | 0 | 0.0094099 | 0.0048122 | 0 | 0 | 0 | 0.0048122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.087337 | 0.073115 | 0 | 0 | 0.014222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082525 | 0.073115 | 0 | 0 | 0.0094099 | 0.0048122 | 0 | 0 | 0 | 0.0048122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,200 км), КЛ-10 кВ (0,080 км) для электроснабжения «складское здание/помещение заявителя ООО "Альфа Групп", Алтайский край, Новоалтайск, ул. Дорожная 74/6 | O_1624_АЭ | нд | 0.014452 | 0.012253 | 0 | 0 | 0.0021988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01383 | 0.012253 | 0 | 0 | 0.001577 | 0.00062176 | 0 | 0 | 0 | 0.00062176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014452 | 0.012253 | 0 | 0 | 0.0021988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01383 | 0.012253 | 0 | 0 | 0.001577 | 0.00062176 | 0 | 0 | 0 | 0.00062176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,369 км), КЛ-10 кВ (0,065 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Бессарабова Т.В, Алтайский, р-н Первомайский, с. Фирсово | O_1626_АЭ | нд | 0.51466 | 0.056536 | 0.27519 | 0.072017 | 0.11091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059954 | 0.048488 | 0 | 0 | 0.011466 | 0.4547 | 0.0080478 | 0.27519 | 0.072017 | 0.099447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6459 | 0.056536 | 0.27519 | 1.2032 | 0.11091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059954 | 0.048488 | 0 | 0 | 0.011466 | 1.5859 | 0.0080478 | 0.27519 | 1.2032 | 0.099447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка прибора учета 10 кВ для электроснажения объектов заявителя (зернохранилище) ООО "Правый берег", Алтайский край, Заринский р-н., с. Новодраченино | O_1628_АЭ | нд | 0.37851 | 0 | 0.0061002 | 0.3012 | 0.071208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052239 | 0 | 0.0014575 | 0 | 0.050781 | 0.32627 | 0 | 0.0046427 | 0.3012 | 0.020427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47055 | 0 | 0.0061002 | 0.39324 | 0.071208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44535 | 0 | 0.0014575 | 0.39311 | 0.050781 | 0.025197 | 0 | 0.0046427 | 0.00012769 | 0.020427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,037 км) , модернизация яч. №45 ПС "БМК" № 26 для электроснабжения здания ткацкого производства заявителя ООО "БТК Текстиль", Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 8 | P_1633_АЭ | нд | 0.032524 | 0.025936 | 0 | 0.0025 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021874 | 0.01938 | 0 | 0 | 0.0024942 | 0.01065 | 0.006556 | 0 | 0.0025 | 0.0015937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030024 | 0.025936 | 0 | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021874 | 0.01938 | 0 | 0 | 0.0024942 | 0.0081497 | 0.006556 | 0 | 0 | 0.0015938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,02 км) № 35-9 для электроснабжения объекта животноводства заявителя КООПХОЗ "Алтай", Алтайский край, Завьяловский р-н., с. Чистоозерка, ул. Первомайская, 19 | O_1541_АЭ | нд | 0.012388 | 0 | 0 | 0.012388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.954e-05 | 0 | 0 | 3.954e-05 | 0 | 0.012348 | 0 | 0 | 0.012348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 (0,016 км), монтаж ПКУ-10 кВ для электроснабжения объекта дорожного сервиса заявителя ООО "Проспект", Алтайский край, Алтайский р-н., п. Заветы Ильича, ул. Гвардейская 1б. | P_1636_АЭ | нд | 0.063301 | 0.05443 | 0 | 0 | 0.0088709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050734 | 0.044949 | 0 | 0 | 0.0057846 | 0.012567 | 0.0094806 | 0 | 0 | 0.0030863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.063301 | 0.05443 | 0 | 0 | 0.0088709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050734 | 0.044949 | 0 | 0 | 0.0057846 | 0.012567 | 0.0094806 | 0 | 0 | 0.0030863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,01 км) для электроснабжения объектов с/х производства ООО "БочкариАгро", Алтайский край, Цлинный р-н. | P_1638_АЭ | нд | 0.058795 | 0.022487 | 0.018948 | 0.00043561 | 0.016924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058163 | 0.022487 | 0.018948 | 0 | 0.016728 | 0.00063194 | 0 | 0 | 0.00043561 | 0.00019633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1469 | 0.022487 | 0.018948 | 0.088542 | 0.016924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14671 | 0.022487 | 0.018948 | 0.088542 | 0.016728 | 0.00019633 | 0 | 0 | 0 | 0.00019633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,021 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя Трясуха С.С., Алтайский край, Табунский район, примерно 2 км по направлению на север от с.Алтайское | P_1642_АЭ | нд | 0.057574 | 0.049139 | 0 | 0 | 0.0084356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050734 | 0.044949 | 0 | 0 | 0.005785 | 0.0068398 | 0.0041891 | 0 | 0 | 0.0026506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057574 | 0.049139 | 0 | 0 | 0.0084356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050734 | 0.044949 | 0 | 0 | 0.005785 | 0.0068398 | 0.0041891 | 0 | 0 | 0.0026506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ (0,281 км) для электроснабжения объекта "Нежилая застройка" заявителя ИП Менько А.А. , Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, дом 252 | P_1648_АЭ | нд | 0.10551 | 0.097169 | 0 | 0 | 0.0083437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039505 | 0.00035 | 0 | 0 | 4.505e-05 | 0.10512 | 0.096819 | 0 | 0 | 0.0082986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10551 | 0.097169 | 0 | 0 | 0.0083437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039505 | 0.00035 | 0 | 0 | 4.505e-05 | 0.10512 | 0.096819 | 0 | 0 | 0.0082986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ (0,031 км) от КТП 10/0,4 №45-4-21 для электроснабжения электроустановки сушилки Заявителя: ООО "Логовское", Алтайский край, Первомайский р-н., с. Логовское | O_1564_АЭ | нд | 0.0004894 | 0 | 0 | 0.0004894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 9.4e-06 | 0 | 0 | 9.4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ - 10 кВ (0,008 км) от Л-16-19 для электроснабжения объекта Заявителя: ООО "Модерн Агро", Алтайский край, Бурлинский р-н.,с. Бурла | O_1565_АЭ | нд | 0.077216 | 0 | 0 | 0.077216 | 0 | 0.051283 | 0 | 0 | 0.051283 | 0 | 0.012233 | 0 | 0 | 0.012233 | 0 | 0.013701 | 0 | 0 | 0.013701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (2,633 км), ВЛ-10 кВ (0,012 км) для электроснабжения объекта ЖКХ, заявитель: Комитет по энергоресурсам и газификации г. Барнаула, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Декоративная, 51г | O_1559_АЭ | нд | 0.83629 | 0 | 0.02555 | 0.81074 | 0 | 0.83629 | 0 | 0.02555 | 0.81074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,035 км), КТП 10/0,4 кВ (400 кВА), ВЛ-0,4 кВ (0,230 км) для электроснабжения электроустановки объекта «Производственное сооружение» заявителя ООО "Бурановское", Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с. Новобураново | O_1595_АЭ | нд | 1.1147 | 0 | 0.26076 | 0.48418 | 0.36973 | 0.017123 | 0 | 0 | 0 | 0.017123 | 0.85419 | 0 | 0.2302 | 0.40285 | 0.22114 | 0.24336 | 0 | 0.030564 | 0.081329 | 0.13147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6442 | 0 | 0.26076 | 2.0137 | 0.36973 | 0.017123 | 0 | 0 | 0 | 0.017123 | 1.6158 | 0 | 0.2302 | 1.1645 | 0.22114 | 1.0113 | 0 | 0.030564 | 0.84927 | 0.13147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2х0,034 км) для электроснабжения объекта туристической отрасли заявителя ООО "Проект Белокуриха Горная", Алтайский край, г. Белокуриха | O_1596_АЭ | нд | 0.012894 | 0.0097429 | 0 | 0 | 0.0031513 | 0.01161 | 0.0097429 | 0 | 0 | 0.0018669 | 0.00059938 | 0 | 0 | 0 | 0.00059938 | 0.00068503 | 0 | 0 | 0 | 0.00068503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012894 | 0.0097429 | 0 | 0 | 0.0031513 | 0.01161 | 0.0097429 | 0 | 0 | 0.0018669 | 0.00059938 | 0 | 0 | 0 | 0.00059938 | 0.00068503 | 0 | 0 | 0 | 0.00068503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,016 км) для электроснабжения складского здания/помещения заявителя Мишин В.А., Алтайский край, Павловский район, поселок Сибирские Огни, ул. Строительная, владение 11а | O_1599_АЭ | нд | 0.10035 | 0 | 0 | 0.096058 | 0.0042936 | 0.00015303 | 0 | 0 | 0 | 0.00015303 | 0.095432 | 0 | 0 | 0.095274 | 0.00015892 | 0.0047657 | 0 | 0 | 0.0007841 | 0.0039816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0042936 | 0 | 0 | 0 | 0.0042936 | 0.00015303 | 0 | 0 | 0 | 0.00015303 | 0.00015892 | 0 | 0 | 0 | 0.00015892 | 0.0039816 | 0 | 0 | 0 | 0.0039816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) от Л-23-3, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 40/5 для электроснабжения объектов производственного здания/помещения Заявителя: ООВ "РАФ", Алтайский край, г. Барнаул, п. Научный городок, 48 | O_1584_АЭ | нд | 0.32932 | 0.0081082 | 0 | 0.30516 | 0.016053 | 0.013377 | 0.0081082 | 0 | 0 | 0.005269 | 0.008027 | 0 | 0 | 0 | 0.008027 | 0.30792 | 0 | 0 | 0.30516 | 0.0027565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.024161 | 0.0081082 | 0 | 0 | 0.016053 | 0.013377 | 0.0081082 | 0 | 0 | 0.005269 | 0.008027 | 0 | 0 | 0 | 0.008027 | 0.0027565 | 0 | 0 | 0 | 0.0027565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,009 км) для электроснабжения объекта "мехток" заявителя Куфаева Ю.В., Алтайский край, Краснощёковский район, с. Карпово Второе, ул. Калинина, 35 | O_1611_АЭ | нд | 0.070142 | 0.027889 | 0.013112 | 0.00034849 | 0.028792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031345 | 0.027889 | 0 | 0 | 0.0034556 | 0.038797 | 0 | 0.013112 | 0.00034849 | 0.025336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3823 | 0.027889 | 0.013112 | 0.31251 | 0.028792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031345 | 0.027889 | 0 | 0 | 0.0034556 | 0.35096 | 0 | 0.013112 | 0.31251 | 0.025336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,025 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Дружбаагро", край Алтайский, р-н Алейский, с. Дружба | O_1615_АЭ | нд | 0.074218 | 0.059491 | 0 | 0.0007841 | 0.013942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066316 | 0.059491 | 0 | 0 | 0.0068249 | 0.0079017 | 0 | 0 | 0.0007841 | 0.0071176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.073434 | 0.059491 | 0 | 0 | 0.013942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066316 | 0.059491 | 0 | 0 | 0.0068249 | 0.0071176 | 0 | 0 | 0 | 0.0071176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,011 км) от Л-37-16, монтаж ПКУ-10 кВ с т/т 20/5 для электроснабжения объектов животноводства Заявителя: ООО "МИТПРОМ", Алтайский край, Тальменский р-н, с. Таскаево, участок расположен в 4649 м, по направлению на юго-запад | O_1593_АЭ | нд | 0.097395 | 0.057741 | 0 | 0.018154 | 0.021501 | 0.058828 | 0.050521 | 0 | 0 | 0.008307 | 0.010693 | 0.0072195 | 0 | 0 | 0.0034734 | 0.027874 | 0 | 0 | 0.018154 | 0.0097206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.079242 | 0.057741 | 0 | 0 | 0.021501 | 0.058828 | 0.050521 | 0 | 0 | 0.008307 | 0.010693 | 0.0072195 | 0 | 0 | 0.0034734 | 0.0097206 | 0 | 0 | 0 | 0.0097206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км) для электроснабжения объекта «Производственное здание/помещение» заявителя Кособоков А.Ю., Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Заводская, д.15Д. | O_1609_АЭ | нд | 0.1095 | 0.017896 | 0.043255 | 0.016209 | 0.032136 | 0.020862 | 0.017896 | 0 | 0 | 0.0029652 | 0.057122 | 0 | 0.038946 | 0 | 0.018176 | 0.031512 | 0 | 0.0043084 | 0.016209 | 0.010995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18803 | 0.017896 | 0.043255 | 0.094742 | 0.032136 | 0.020862 | 0.017896 | 0 | 0 | 0.0029652 | 0.15176 | 0 | 0.038946 | 0.094636 | 0.018176 | 0.015409 | 0 | 0.0043084 | 0.00010546 | 0.010995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,538 км), КЛ-10 кВ (0,082 км) для электроснабжения объекта с/х производства заявителя ООО "Союзкрупа", Алтайский край, Первомайский район, в 2400 метрах северо-восточнее с. Санниково | O_1617_АЭ | нд | 0.49342 | 0.049826 | 0.31968 | 0 | 0.12391 | 0.016796 | 0.014248 | 0 | 0 | 0.0025488 | 0.00068775 | 0 | 0 | 0 | 0.00068775 | 0.47593 | 0.035579 | 0.31968 | 0 | 0.12068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4066 | 0.049826 | 0.31968 | 0.91315 | 0.12391 | 0.016796 | 0.014248 | 0 | 0 | 0.0025488 | 0.00068775 | 0 | 0 | 0 | 0.00068775 | 1.3891 | 0.035579 | 0.31968 | 0.91315 | 0.12068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.12606 | 0.032856 | 0.019497 | 0.052989 | 0.02072 | 0.0088854 | 0 | 0.0041814 | 0 | 0.004704 | 0.13616 | 0.024833 | 0.015316 | 0.082989 | 0.013025 | -0.018986 | 0.0080229 | 0 | -0.03 | 0.0029908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13175 | 0.032856 | 0.019497 | 0.05868 | 0.02072 | 0.026429 | 0 | 0.0041814 | 0.017543 | 0.004704 | 0.094311 | 0.024833 | 0.015316 | 0.041137 | 0.013025 | 0.011014 | 0.0080229 | 0 | 0 | 0.0029908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.12606 | 0.032856 | 0.019497 | 0.052989 | 0.02072 | 0.0088854 | 0 | 0.0041814 | 0 | 0.004704 | 0.13616 | 0.024833 | 0.015316 | 0.082989 | 0.013025 | -0.018986 | 0.0080229 | 0 | -0.03 | 0.0029908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13175 | 0.032856 | 0.019497 | 0.05868 | 0.02072 | 0.026429 | 0 | 0.0041814 | 0.017543 | 0.004704 | 0.094311 | 0.024833 | 0.015316 | 0.041137 | 0.013025 | 0.011014 | 0.0080229 | 0 | 0 | 0.0029908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансформаторов 2*4 на 2*10МВА) СВЭС (установка выключателей 35кВ-12шт) | F_43_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячеек Л-2-22 и Л-2-33 РУ-10 кВ ПС "Славгородская" №2 в части замены 2-х т/т 100/5 на 200/5 и 2-х т/т 100/5 на 150/5, монтаж 2-х ПКУ-10 кВ для электроснабжения объектов ЖКХ Заявителя: Комитет по ЖКХиЭ администрация г. Славгорода, Алтайский край, г. Славгород, ул. Пушкина, д. 166 | O_1580_АЭ | нд | 0.0030976 | 0 | 0 | 0 | 0.0030976 | 0.00096043 | 0 | 0 | 0 | 0.00096043 | 0.00099734 | 0 | 0 | 0 | 0.00099734 | 0.0011399 | 0 | 0 | 0 | 0.0011399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0030976 | 0 | 0 | 0 | 0.0030976 | 0.00096043 | 0 | 0 | 0 | 0.00096043 | 0.00099734 | 0 | 0 | 0 | 0.00099734 | 0.0011399 | 0 | 0 | 0 | 0.0011399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РУ 0,4кВ ф.3 ТП 46-12-2 (250 А) в части замены АВ на 630 А для электроснабжения животноводческого комплекса Заявителя ООО "АлтанАгрос", Алтайский край, Первомайский р-н, с. Зудилово | N_1550_АЭ | 0 | 0.013817 | 0 | 0.0081827 | 0.0013053 | 0.0043289 | 0.0077409 | 0 | 0.0041814 | 0 | 0.0035595 | 0.0060761 | 0 | 0.0040013 | 0.0013053 | 0.00076948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031143 | 0 | 0.0081827 | 0.018631 | 0.0043289 | 0.025284 | 0 | 0.0041814 | 0.017543 | 0.0035594 | 0.0058585 | 0 | 0.0040013 | 0.0010878 | 0.00076948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-32-3-11 (0,073 км) для электроснабжения объекта «Нежилая застройка» заявителя ООО "Эль-Брус", Алтайский край, Тальменский р-н, п. Среднесибирский, ул. Центральная, 6в | O_1614_АЭ | нд | 0.038726 | 0.032856 | 0 | 0 | 0.00587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028389 | 0.024833 | 0 | 0 | 0.0035555 | 0.010337 | 0.0080229 | 0 | 0 | 0.0023145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.038726 | 0.032856 | 0 | 0 | 0.00587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028389 | 0.024833 | 0 | 0 | 0.0035555 | 0.010337 | 0.0080229 | 0 | 0 | 0.0023145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ПС Сиреневая яч.№105 в части замены трансформаторов тока для электроснажения объекта заявителя ООО "ПО"МЭС", г. Барнаул, ул. Трактовая, 7л | M_1526_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030682 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00068209 | -0.030682 | 0 | 0 | -0.03 | -0.00068209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068209 | 0 | 0 | 0 | 0.00068209 | -0.00068209 | 0 | 0 | 0 | -0.00068209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ №Л-18-1 УПТК Алтайэнерго ПС 35 кВ Полевая №18 для электроснабжения ООО "Алтайский битумный терминал", Алтайский край, г. Бийск, ул. Пригородная, 28 | M_1506_АЭ | 0 | 0.066203 | 0 | 0.011315 | 0.048059 | 0.0068295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066203 | 0 | 0.011315 | 0.048059 | 0.0068295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058193 | 0 | 0.011315 | 0.040049 | 0.0068295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058193 | 0 | 0.011315 | 0.040049 | 0.0068295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-19-3 (0,005 км) для электроснабжения производственного здания заявителя ООО «Агро- транзит», Бийский р-н., с. Малоугренево. | M_1503_АЭ | 0 | 0.0042194 | 0 | 0 | 0.0036256 | 0.00059388 | 0.00018413 | 0 | 0 | 0 | 0.00018413 | 0.0038168 | 0 | 0 | 0.0036256 | 0.00019121 | 0.00021854 | 0 | 0 | 0 | 0.00021854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059388 | 0 | 0 | 0 | 0.00059388 | 0.00018413 | 0 | 0 | 0 | 0.00018413 | 0.00019121 | 0 | 0 | 0 | 0.00019121 | 0.00021854 | 0 | 0 | 0 | 0.00021854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 303.3607 | 151.6901 | 7.1098 | 62.2993 | 62.2285 | 20.0526 | 11.7646 | 3.8096 | 2.7844 | 3.0102 | 2.1605 | 50.4564 | 1.7364 | 25.2935 | 16.0712 | 7.3553 | 89.4691 | 1.5638 | 34.2214 | 43.1472 | 10.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5114 | 166.2931 | 6.8298 | 56.1997 | 83.211 | 20.0526 | 5.3454 | 3.185 | 0 | 0 | 2.1605 | 49.4405 | 1.6817 | 22.3281 | 18.0754 | 7.3553 | 111.5072 | 1.9631 | 33.8716 | 65.1356 | 10.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 179.2927 | 52.6928 | 3.6408 | 3.5081 | 35.7984 | 9.7454 | 9.1108 | 2.9225 | 2.7844 | 1.4326 | 1.9713 | 18.5112 | 0.3024 | 0.18577 | 14.1159 | 3.9071 | 25.0708 | 0.41592 | 0.538 | 20.2499 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5088 | 74.5397 | 2.9538 | 2.3384 | 59.5021 | 9.7454 | 4.2649 | 2.2936 | 0 | 0 | 1.9713 | 21.1205 | 0.252 | 0.18577 | 16.7757 | 3.9071 | 49.1543 | 0.40824 | 2.1526 | 42.7264 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 179.2927 | 52.6928 | 3.6408 | 3.5081 | 35.7984 | 9.7454 | 9.1108 | 2.9225 | 2.7844 | 1.4326 | 1.9713 | 18.5112 | 0.3024 | 0.18577 | 14.1159 | 3.9071 | 25.0708 | 0.41592 | 0.538 | 20.2499 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5088 | 74.5397 | 2.9538 | 2.3384 | 59.5021 | 9.7454 | 4.2649 | 2.2936 | 0 | 0 | 1.9713 | 21.1205 | 0.252 | 0.18577 | 16.7757 | 3.9071 | 49.1543 | 0.40824 | 2.1526 | 42.7264 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Николаевская | O_61к4_АЭ | нд | 0.049459 | 0.046071 | 0 | 0 | 0.0033887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049459 | 0.046071 | 0 | 0 | 0.0033887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041781 | 0.038392 | 0 | 0 | 0.0033887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041781 | 0.038392 | 0 | 0 | 0.0033887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Северо-Западная» 110/35/10 кВ замена КРУН-10кВ -34 ячейки | H_182_АЭ | 5.4855 | 3.3602 | 2.9225 | 0 | 0 | 0.43773 | 3.3602 | 2.9225 | 0 | 0 | 0.43773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2139 | 2.7313 | 2.2936 | 0 | 0 | 0.43773 | 2.7313 | 2.2936 | 0 | 0 | 0.43773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 35 кВ Корниловская, 1 шт. | H_61е1_АЭ | 0.1314 | 0.02311 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0023842 | 0.00010301 | 0 | 0 | 0 | 0.00010301 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0 | 0.00010696 | 0.0229 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0021742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0.02311 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0023842 | 0.00010301 | 0 | 0 | 0 | 0.00010301 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0 | 0.00010696 | 0.0229 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0021742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ № 10 Зеленый Клин, проходные в камеру Т-1, 3 шт.) | O_23к2_АЭ | нд | 4.2682 | 0 | 0.016259 | 3.7588 | 0.49321 | 0.08419 | 0 | 0 | 0 | 0.08419 | 0.1317 | 0 | 0 | 0 | 0.1317 | 4.0523 | 0 | 0.016259 | 3.7588 | 0.27731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6442 | 0 | 0.016259 | 3.1348 | 0.49321 | 0.08419 | 0 | 0 | 0 | 0.08419 | 0.1317 | 0 | 0 | 0 | 0.1317 | 3.4283 | 0 | 0.016259 | 3.1348 | 0.27731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ № 6 Восточная, Т-1, 3 шт.) | O_23к3_АЭ | нд | 0.34164 | 0 | 0.028922 | 0 | 0.31271 | 0.061322 | 0 | 0 | 0 | 0.061322 | 0.09593 | 0 | 0 | 0 | 0.09593 | 0.18438 | 0 | 0.028922 | 0 | 0.15546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6231 | 0 | 0.028922 | 2.2815 | 0.31271 | 0.061322 | 0 | 0 | 0 | 0.061322 | 0.09593 | 0 | 0 | 0 | 0.09593 | 2.4659 | 0 | 0.028922 | 2.2815 | 0.15546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Верх-Чуманская, 1 шт | M_61з21_АЭ | 0.08424 | 0.063662 | 0 | 0.063662 | 0 | 0 | 0.063662 | 0 | 0.063662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Мало-Енисейская, 1 шт | M_61з20_АЭ | 0.053991 | 0.11691 | 0 | 0.11691 | 0 | 0 | 0.11691 | 0 | 0.11691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Буяновская», 1 шт. | M_61з2_АЭ | 0.067897 | 0.050525 | 0 | 0.050525 | 0 | 0 | 0.050525 | 0 | 0.050525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Велижановская», 1 шт. | M_61з3_АЭ | 0.067217 | 0.050121 | 0 | 0.050121 | 0 | 0 | 0.050121 | 0 | 0.050121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Волочно-Бурлинская», 1 шт. | M_61з6_АЭ | 0 | 0.04765 | 0 | 0.04765 | 0 | 0 | 0.04765 | 0 | 0.04765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Вылковская», 1 шт. | M_61з7_АЭ | 0 | 0.04786 | 0 | 0.04786 | 0 | 0 | 0.04786 | 0 | 0.04786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Сиреневая -1 комплект | N_19з1_АЭ | 0 | 2.3947 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | 1.4326 | 0 | 0 | 1.4326 | 0 | 0.96211 | 0 | 0 | 0.96211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Арбузовская (установка ДФЗ ВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская I цепь с отпайками; - ДФЗ ВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская II цепь) | F_110_АЭ | 19.9105 | 1.737 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ БМК №26, 4 шт.) | I_23г14_АЭ | 1.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Замена устройств РЗА ВЛ 110 кВ Топчихинская – Алейская I, II цепь (ТА-51,ТА-182) типа ШДЭ2802 на микропроцессорные устройства РЗА | N_61и1_АЭ | 7.954 | 0.35679 | 0.3024 | 0 | 0 | 0.054393 | 0.0012657 | 0 | 0 | 0 | 0.0012657 | 0.34102 | 0.3024 | 0 | 0 | 0.038619 | 0.014508 | 0 | 0 | 0 | 0.014508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3581 | 0.30639 | 0.252 | 0 | 0 | 0.054393 | 0.0012657 | 0 | 0 | 0 | 0.0012657 | 0.29062 | 0.252 | 0 | 0 | 0.038619 | 0.014508 | 0 | 0 | 0 | 0.014508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента | G_109_АЭ | 3.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Приобская №88, 5 шт.) | G_23г_АЭ | 1.2121 | 1.1214 | 0 | 0.019947 | 0.94176 | 0.15971 | 0.021024 | 0 | 0 | 0 | 0.021024 | 0.13732 | 0 | 0.012256 | 0 | 0.12507 | 0.96307 | 0 | 0.0076911 | 0.94176 | 0.01362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0101 | 0.96446 | 0 | 0.019947 | 0.7848 | 0.15971 | 0.021024 | 0 | 0 | 0 | 0.021024 | 0.92212 | 0 | 0.012256 | 0.7848 | 0.12507 | 0.021311 | 0 | 0.0076911 | 0 | 0.01362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ремовская, 1 шт | H_61д1_АЭ | 0.074497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ Ново-Шипуновская, 1 шт. | H_61д3_АЭ | 0.24862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нововознесенская, 1 шт | I_61в1.10_АЭ | 0.43559 | 0.13882 | 0 | 0 | 0 | 0.13882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13882 | 0 | 0 | 0 | 0.13882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7934 | 1.7534 | 0 | 1.6146 | 0 | 0.13882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7534 | 0 | 1.6146 | 0 | 0.13882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Новоярковская, 1 шт | I_61в1.15_АЭ | 0.098724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Отрадная, 1 шт | I_61в1.22_АЭ | 0.47031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Суеткинская, 1 шт | I_61в1.25_АЭ | 0.45491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Чумышская, 1 шт | I_61д1.28_АЭ | 0.71625 | 0.02311 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0023842 | 0.00010301 | 0 | 0 | 0 | 0.00010301 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0 | 0.00010696 | 0.0229 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0021742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0.02311 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0023842 | 0.00010301 | 0 | 0 | 0 | 0.00010301 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0 | 0.00010696 | 0.0229 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0021742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ Усть-Калманская, 1 шт | I_61д3.1_АЭ | 0.23716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Новошипуновская» №13(Модернизация ОРУ 110 кВ) замена масляного выключателя СВ-110-2 на элегазовый выключатель (1шт), организация СОПТ, Модернизация ограждения ПС | H_183_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Баевская -1 комплект | J_19ж1_АЭ | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Западная -1 комплект | N_19з2_АЭ | 0 | 2.0456 | 0 | 0 | 2.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97959 | 0 | 0 | 0.97959 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Юго-Западная -1 комплект | N_19з3_АЭ | 0 | 0.97063 | 0 | 0 | 0.97063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97063 | 0 | 0 | 0.97063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Береговая -1 комплект | N_19з4_АЭ | 0 | 0.94911 | 0 | 0 | 0.94911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94911 | 0 | 0 | 0.94911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ БМК -1 комплект | N_19з5_АЭ | 0 | 0.94911 | 0 | 0 | 0.94911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94911 | 0 | 0 | 0.94911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Лебяжье -1 комплект | N_19з6_АЭ | 0 | 0.96156 | 0 | 0 | 0.96156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025067 | 0 | 0 | 0.025067 | 0 | 0.9365 | 0 | 0 | 0.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110кВ Восточная -1 комплект | N_19з7_АЭ | 0 | 0.94928 | 0 | 0 | 0.94928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94928 | 0 | 0 | 0.94928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-36-9-52, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.7_АЭ | нд | 0.021801 | 0 | 0.0066595 | 0 | 0.015142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021801 | 0 | 0.0066595 | 0 | 0.015142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19338 | 0 | 0.0066595 | 0.17157 | 0.015142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19338 | 0 | 0.0066595 | 0.17157 | 0.015142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-35-13-74, в части замены силового трансформатора 100 кВА на 160 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.8_АЭ | нд | 0.040984 | 0 | 0.0062781 | 0 | 0.034706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040984 | 0 | 0.0062781 | 0 | 0.034706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44323 | 0 | 0.0062781 | 0.40225 | 0.034706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44323 | 0 | 0.0062781 | 0.40225 | 0.034706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-217, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.14_АЭ | нд | 0.044696 | 0 | 0.017383 | 0 | 0.027313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044696 | 0 | 0.017383 | 0 | 0.027313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34881 | 0 | 0.017383 | 0.30412 | 0.027313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34881 | 0 | 0.017383 | 0.30412 | 0.027313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-209, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.15_АЭ | нд | 0.044773 | 0 | 0.017463 | 0 | 0.02731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044773 | 0 | 0.017463 | 0 | 0.02731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34878 | 0 | 0.017463 | 0.304 | 0.02731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34878 | 0 | 0.017463 | 0.304 | 0.02731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-7-1, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.16_АЭ | нд | 0.033162 | 0 | 0.017708 | 0 | 0.015454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033162 | 0 | 0.017708 | 0 | 0.015454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19736 | 0 | 0.017708 | 0.1642 | 0.015454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19736 | 0 | 0.017708 | 0.1642 | 0.015454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-23-7-12, в части замены силового трансформатора 25 кВа на 40 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.17_АЭ | нд | 0.024047 | 0 | 0.0093652 | 0 | 0.014681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024047 | 0 | 0.0093652 | 0 | 0.014681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1875 | 0 | 0.0093652 | 0.16345 | 0.014681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0 | 0.0093652 | 0.16345 | 0.014681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-18-5-207, в части замены силового трансформатора 63 кВА на 100 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.19_АЭ | нд | 0.04442 | 0 | 0.017138 | 0 | 0.027282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04442 | 0 | 0.017138 | 0 | 0.027282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34842 | 0 | 0.017138 | 0.304 | 0.027282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34842 | 0 | 0.017138 | 0.304 | 0.027282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ТП-23-2-4, в части замены силового трансформатора 250 кВА на 400 кВА трансформатор большей мощности. | O_215.20_АЭ | нд | 0.069748 | 0 | 0.010364 | 0 | 0.059384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069748 | 0 | 0.010364 | 0 | 0.059384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.75839 | 0 | 0.010364 | 0.68864 | 0.059384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75839 | 0 | 0.010364 | 0.68864 | 0.059384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Аллакская», 1 шт. | M_61з4_АЭ | 0.20512 | 0.02311 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0023842 | 0.00010301 | 0 | 0 | 0 | 0.00010301 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0 | 0.00010696 | 0.0229 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0021742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0.02311 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0023842 | 0.00010301 | 0 | 0 | 0 | 0.00010301 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0 | 0.00010696 | 0.0229 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0021742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Верх-Пайвинская», 1 шт. | M_61з5_АЭ | 0.20512 | 0.016703 | 0.01498 | 0 | 0 | 0.0017232 | 7.445e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.445e-05 | 7.731e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.731e-05 | 0.016552 | 0.01498 | 0 | 0 | 0.0015715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8841 | 0.016703 | 0.01498 | 0 | 0 | 0.0017232 | 7.445e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.445e-05 | 7.731e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.731e-05 | 0.016552 | 0.01498 | 0 | 0 | 0.0015715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Глубоковская», 1 шт. | M_61з8_АЭ | 0.23061 | 0.02311 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0023842 | 0.00010301 | 0 | 0 | 0 | 0.00010301 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0 | 0.00010696 | 0.0229 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0021742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0.02311 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0023842 | 0.00010301 | 0 | 0 | 0 | 0.00010301 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0 | 0.00010696 | 0.0229 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0021742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/10 «Гоноховская», 1 шт. | M_61з9_АЭ | 0.23061 | 0.029517 | 0.026472 | 0 | 0 | 0.0030452 | 0.00013157 | 0 | 0 | 0 | 0.00013157 | 0.00013663 | 0 | 0 | 0 | 0.00013663 | 0.029249 | 0.026472 | 0 | 0 | 0.002777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8702 | 0.029517 | 0.026472 | 0 | 0 | 0.0030452 | 0.00013157 | 0 | 0 | 0 | 0.00013157 | 0.00013663 | 0 | 0 | 0 | 0.00013663 | 0.029249 | 0.026472 | 0 | 0 | 0.002777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Крестьянская», 1 шт. | M_61з11_АЭ | 0.20512 | 0.016703 | 0.01498 | 0 | 0 | 0.0017232 | 7.445e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.445e-05 | 7.731e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.731e-05 | 0.016552 | 0.01498 | 0 | 0 | 0.0015715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8841 | 0.016703 | 0.01498 | 0 | 0 | 0.0017232 | 7.445e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.445e-05 | 7.731e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.731e-05 | 0.016552 | 0.01498 | 0 | 0 | 0.0015715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-1», 1 шт. | M_61з12_АЭ | 0.23061 | 0.12477 | 0.1119 | 0 | 0 | 0.012872 | 0.00055613 | 0 | 0 | 0 | 0.00055613 | 0.00057752 | 0 | 0 | 0 | 0.00057752 | 0.12364 | 0.1119 | 0 | 0 | 0.011739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7664 | 0.12477 | 0.1119 | 0 | 0 | 0.012872 | 0.00055613 | 0 | 0 | 0 | 0.00055613 | 0.00057752 | 0 | 0 | 0 | 0.00057752 | 0.12364 | 0.1119 | 0 | 0 | 0.011739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110/6 «Насосная-2», 1 шт. | M_61з13_АЭ | 0.23061 | 0.016703 | 0.01498 | 0 | 0 | 0.0017232 | 7.445e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.445e-05 | 7.731e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.731e-05 | 0.016552 | 0.01498 | 0 | 0 | 0.0015715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8841 | 0.016703 | 0.01498 | 0 | 0 | 0.0017232 | 7.445e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.445e-05 | 7.731e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.731e-05 | 0.016552 | 0.01498 | 0 | 0 | 0.0015715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Нижне-Чуманская», 1 шт. | M_61з14_АЭ | 0.20512 | 0.02311 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0023842 | 0.00010301 | 0 | 0 | 0 | 0.00010301 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0 | 0.00010696 | 0.0229 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0021742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0.02311 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0023842 | 0.00010301 | 0 | 0 | 0 | 0.00010301 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0 | 0.00010696 | 0.0229 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0021742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/6 «Плотниковская», 1 шт. | M_61з16_АЭ | 0.20512 | 0.019106 | 0.017135 | 0 | 0 | 0.0019711 | 8.516e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.516e-05 | 8.843e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.843e-05 | 0.018932 | 0.017135 | 0 | 0 | 0.0017975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8815 | 0.019106 | 0.017135 | 0 | 0 | 0.0019711 | 8.516e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.516e-05 | 8.843e-05 | 0 | 0 | 0 | 8.843e-05 | 0.018932 | 0.017135 | 0 | 0 | 0.0017975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Покровская», 1 шт. | M_61з17_АЭ | 0.20512 | 0.02311 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0023842 | 0.00010301 | 0 | 0 | 0 | 0.00010301 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0 | 0.00010696 | 0.0229 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0021742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0.02311 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0023842 | 0.00010301 | 0 | 0 | 0 | 0.00010301 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0 | 0.00010696 | 0.0229 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0021742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Столбовская», 1 шт. | M_61з18_АЭ | 0.20512 | 0.02311 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0023842 | 0.00010301 | 0 | 0 | 0 | 0.00010301 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0 | 0.00010696 | 0.0229 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0021742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0.02311 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0023842 | 0.00010301 | 0 | 0 | 0 | 0.00010301 | 0.00010696 | 0 | 0 | 0 | 0.00010696 | 0.0229 | 0.020726 | 0 | 0 | 0.0021742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35/10 «Ситниковская», 1 шт. | M_61з19_АЭ | 0.20512 | 0.027114 | 0.024317 | 0 | 0 | 0.0027973 | 0.00012085 | 0 | 0 | 0 | 0.00012085 | 0.0001255 | 0 | 0 | 0 | 0.0001255 | 0.026868 | 0.024317 | 0 | 0 | 0.0025509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8728 | 0.027114 | 0.024317 | 0 | 0 | 0.0027973 | 0.00012085 | 0 | 0 | 0 | 0.00012085 | 0.0001255 | 0 | 0 | 0 | 0.0001255 | 0.026868 | 0.024317 | 0 | 0 | 0.0025509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №33 Смоленская, 11 шт.) | J_23и1_АЭ | 8.3834 | 7.4664 | 0 | 0.0088527 | 6.594 | 0.86351 | 0.14769 | 0 | 0 | 0 | 0.14769 | 6.825 | 0 | 0 | 6.594 | 0.23105 | 0.49362 | 0 | 0.0088527 | 0 | 0.48476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9862 | 6.3674 | 0 | 0.0088527 | 5.495 | 0.86351 | 0.14769 | 0 | 0 | 0 | 0.14769 | 0.23105 | 0 | 0 | 0 | 0.23105 | 5.9886 | 0 | 0.0088527 | 5.495 | 0.48476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №32 Озерская, 3 шт.) | J_23и10_АЭ | 3.6362 | 3.6147 | 0 | 0.041184 | 2.8182 | 0.75533 | 0.18922 | 0 | 0 | 0 | 0.18922 | 0.5609 | 0 | 0.03806 | 0 | 0.52284 | 2.8646 | 0 | 0.0031236 | 2.8182 | 0.043281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0302 | 3.145 | 0 | 0.041184 | 2.3485 | 0.75533 | 0.18922 | 0 | 0 | 0 | 0.18922 | 2.9093 | 0 | 0.03806 | 2.3484 | 0.52284 | 0.046468 | 0 | 0.0031236 | 6.359e-05 | 0.043281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №9 Завьяловская, 6 шт.) | J_23и11_АЭ | 10.0601 | 1.0889 | 0 | 0.049561 | 0 | 1.0394 | 0.17723 | 0 | 0 | 0 | 0.17723 | 0.27726 | 0 | 0 | 0 | 0.27726 | 0.63442 | 0 | 0.049561 | 0 | 0.58486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3834 | 7.6877 | 0 | 0.049561 | 6.5988 | 1.0394 | 0.17723 | 0 | 0 | 0 | 0.17723 | 0.27726 | 0 | 0 | 0 | 0.27726 | 7.2332 | 0 | 0.049561 | 6.5988 | 0.58486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №28 Верх-Чуманская, 3 шт.) | J_23и12_АЭ | 5.03 | 0.53731 | 0 | 0.081464 | 0 | 0.45585 | 0.088617 | 0 | 0 | 0 | 0.088617 | 0.13863 | 0 | 0 | 0 | 0.13863 | 0.31007 | 0 | 0.081464 | 0 | 0.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1917 | 3.8542 | 0 | 0.081464 | 3.3168 | 0.45585 | 0.088617 | 0 | 0 | 0 | 0.088617 | 0.13863 | 0 | 0 | 0 | 0.13863 | 3.6269 | 0 | 0.081464 | 3.3168 | 0.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС №64 Белово, 3 шт.) | J_23и14_АЭ | 3.6362 | 3.2747 | 0 | 0.044449 | 2.8159 | 0.41436 | 0.063072 | 0 | 0 | 0 | 0.063072 | 0.39574 | 0 | 0.044449 | 0 | 0.35129 | 2.8159 | 0 | 0 | 2.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0302 | 2.8054 | 0 | 0.044449 | 2.3466 | 0.41436 | 0.063072 | 0 | 0 | 0 | 0.063072 | 2.7423 | 0 | 0.044449 | 2.3466 | 0.35129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №81 Топчихинская, 6 шт.) | J_23и15_АЭ | 10.0601 | 1.1048 | 0 | 0.064618 | 0 | 1.0402 | 0.17723 | 0 | 0 | 0 | 0.17723 | 0.27726 | 0 | 0 | 0 | 0.27726 | 0.65028 | 0 | 0.064618 | 0 | 0.58566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3834 | 7.6996 | 0 | 0.064618 | 6.5949 | 1.0402 | 0.17723 | 0 | 0 | 0 | 0.17723 | 0.27726 | 0 | 0 | 0 | 0.27726 | 7.2451 | 0 | 0.064618 | 6.5949 | 0.58566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №17 Шульгинская, 2 шт.) | J_23и2_АЭ | 2.4241 | 0.25684 | 0 | 0.010432 | 0 | 0.24641 | 0.042048 | 0 | 0 | 0 | 0.042048 | 0.065778 | 0 | 0 | 0 | 0.065778 | 0.14901 | 0 | 0.010432 | 0 | 0.13858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0201 | 1.8212 | 0 | 0.010432 | 1.5644 | 0.24641 | 0.042048 | 0 | 0 | 0 | 0.042048 | 0.065778 | 0 | 0 | 0 | 0.065778 | 1.7134 | 0 | 0.010432 | 1.5644 | 0.13858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №5 Новая, 3 шт.) | J_23и3_АЭ | 3.5407 | 0.37749 | 0 | 0.017647 | 0 | 0.35984 | 0.061322 | 0 | 0 | 0 | 0.061322 | 0.09593 | 0 | 0 | 0 | 0.09593 | 0.22024 | 0 | 0.017647 | 0 | 0.20259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9506 | 2.6633 | 0 | 0.017647 | 2.2858 | 0.35984 | 0.061322 | 0 | 0 | 0 | 0.061322 | 0.09593 | 0 | 0 | 0 | 0.09593 | 2.5061 | 0 | 0.017647 | 2.2858 | 0.20259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №9 Красногорская, 6 шт.) | J_23и4_АЭ | 11.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №19 Усть-Калманская, 6 шт.) | J_23и5_АЭ | 10.0601 | 0.80247 | 0 | 0.056546 | 0 | 0.74592 | 0.17723 | 0 | 0 | 0 | 0.17723 | 0.62524 | 0 | 0.056546 | 0 | 0.56869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3834 | 7.3991 | 0 | 0.056546 | 6.5966 | 0.74592 | 0.17723 | 0 | 0 | 0 | 0.17723 | 7.2218 | 0 | 0.056546 | 6.5966 | 0.56869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №105 РМЗ, 3 шт.) | J_23и7_АЭ | 3.6362 | 0.39477 | 0 | 0.024158 | 0 | 0.37061 | 0.063072 | 0 | 0 | 0 | 0.063072 | 0.098667 | 0 | 0 | 0 | 0.098667 | 0.23303 | 0 | 0.024158 | 0 | 0.20887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0302 | 2.7468 | 0 | 0.024158 | 2.352 | 0.37061 | 0.063072 | 0 | 0 | 0 | 0.063072 | 0.098667 | 0 | 0 | 0 | 0.098667 | 2.585 | 0 | 0.024158 | 2.352 | 0.20887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №1 Кулундинская, 10 шт.) | J_23и8_АЭ | 10.0601 | 8.94 | 0 | 0.12053 | 7.9128 | 0.90666 | 0.17723 | 0 | 0 | 0 | 0.17723 | 0.27726 | 0 | 0 | 0 | 0.27726 | 8.4855 | 0 | 0.12053 | 7.9128 | 0.45217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3834 | 7.6273 | 0 | 0.12053 | 6.6001 | 0.90666 | 0.17723 | 0 | 0 | 0 | 0.17723 | 0.27726 | 0 | 0 | 0 | 0.27726 | 7.1728 | 0 | 0.12053 | 6.6001 | 0.45217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №38 Новоеловская, 6 шт.) | J_23и9_АЭ | 7.2724 | 0.7205 | 0 | 0.036838 | 0 | 0.68366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64369 | 0 | 0.034454 | 0 | 0.60923 | 0.076813 | 0 | 0.0023834 | 0 | 0.074429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0604 | 5.4198 | 0 | 0.036838 | 4.6993 | 0.68366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.343 | 0 | 0.034454 | 4.6993 | 0.60923 | 0.076876 | 0 | 0.0023834 | 6.359e-05 | 0.074429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ №16 Николаевская (замена вышедшего из строя силового трансформатора 2,5 МВА на 2,5 МВА) | N_211_АЭ | 41.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Бия | L_61ж1_АЭ | 0.11411 | 0.75442 | 0 | 0.75442 | 0 | 0 | 0.75442 | 0 | 0.75442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на 110 кВ Лесная | L_61ж2_АЭ | 0.065915 | 0.12612 | 0 | 0.12612 | 0 | 0 | 0.12612 | 0 | 0.12612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Ново-Романово | L_61ж3_АЭ | 0.95559 | 0.83573 | 0 | 0.83573 | 0 | 0 | 0.83573 | 0 | 0.83573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ РПБ ЗЭС | L_61ж4_АЭ | 0.050141 | 0.69137 | 0 | 0.69137 | 0 | 0 | 0.69137 | 0 | 0.69137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 31.4368 | 71.8936 | 3.469 | 57.0596 | 5.199 | 6.1661 | 2.6538 | 0.88707 | 0 | 1.5776 | 0.18912 | 31.5052 | 1.434 | 25.1078 | 1.9552 | 3.0082 | 37.7346 | 1.1478 | 31.9518 | 1.6662 | 2.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9732 | 61.6771 | 3.469 | 49.81 | 2.2321 | 6.1661 | 1.0805 | 0.89139 | 0 | 0 | 0.18912 | 27.88 | 1.4297 | 22.1423 | 1.2998 | 3.0082 | 32.7166 | 1.1478 | 27.6677 | 0.93231 | 2.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0.31611 | 43.6172 | 2.6076 | 32.5943 | 4.2898 | 4.1255 | 1.7467 | 0.88707 | 0 | 0.67049 | 0.18912 | 31.3911 | 1.3333 | 25.1078 | 1.9552 | 2.9948 | 10.4795 | 0.3872 | 7.4865 | 1.6641 | 0.94164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6744 | 2.6076 | 27.6019 | 1.3394 | 4.1255 | 1.0805 | 0.89139 | 0 | 0 | 0.18912 | 27.7658 | 1.329 | 22.1423 | 1.2998 | 2.9948 | 6.8281 | 0.3872 | 5.4595 | 0.039683 | 0.94164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-36-9-2, 0,483 км, ВЛ-10 кВ Л-36-9 0,01 км, КЛ-10 кВ Л-36-9 0,349 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г5_АЭ | 0 | 0.84212 | 0 | 0 | 0.84212 | 0 | 5.426e-05 | 0 | 0 | 5.426e-05 | 0 | 0.84207 | 0 | 0 | 0.84207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1) от КТП-28-5-10, 0,138 км, ВЛ-10 кВ Л-28-5 0,39 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,1 МВА | N_118г6_АЭ | 0 | 0.077087 | 0 | 0 | 0.077087 | 0 | 0.00060646 | 0 | 0 | 0.00060646 | 0 | 0.076481 | 0 | 0 | 0.076481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 31-10-18, 0,7 км | O_118д4_АЭ | нд | 0.058065 | 0.046809 | 0 | 0 | 0.011256 | 0.043925 | 0.037329 | 0 | 0 | 0.006596 | 0.0017986 | 0 | 0 | 0 | 0.0017986 | 0.012342 | 0.0094806 | 0 | 0 | 0.002861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.058065 | 0.046809 | 0 | 0 | 0.011256 | 0.043925 | 0.037329 | 0 | 0 | 0.006596 | 0.0017986 | 0 | 0 | 0 | 0.0017986 | 0.012342 | 0.0094806 | 0 | 0 | 0.002861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 46-7, с. Харлово, Краснощёковского района, 4 км | O_116.4_АЭ | нд | 6.5774 | 0 | 6.0519 | 0 | 0.52558 | 0.0054378 | 0.00455 | 0 | 0 | 0.00088781 | -0.0054378 | -0.00455 | 0 | 0 | -0.00088781 | 6.5774 | 0 | 6.0519 | 0 | 0.52558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8342 | 0 | 5.3086 | 0 | 0.52558 | 0.0054378 | 0.00455 | 0 | 0 | 0.00088781 | -0.0054378 | -0.00455 | 0 | 0 | -0.00088781 | 5.8342 | 0 | 5.3086 | 0 | 0.52558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 32-8-12, 0,34 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д1_АЭ | нд | 0.107 | 0.051315 | 0 | 0.011616 | 0.044072 | 0.060321 | 0.051315 | 0 | 0 | 0.0090068 | 0.007744 | 0 | 0 | 0 | 0.007744 | 0.038937 | 0 | 0 | 0.011616 | 0.027321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.095386 | 0.051315 | 0 | 0 | 0.044072 | 0.060321 | 0.051315 | 0 | 0 | 0.0090068 | 0.007744 | 0 | 0 | 0 | 0.007744 | 0.027321 | 0 | 0 | 0 | 0.027321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-23-3-6 (0,39 км), с заменой КТП (160 кВА) и строительством ЛЭП-10 кВ (0,465 км) по ул. Урожайной и ул. Новая, п.Березовка, г.Барнаула, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | N_118г8_АЭ | 0.31611 | 1.2778 | 0 | 0 | 1.2778 | 0 | 0.016883 | 0 | 0 | 0.016883 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.81093 | 0 | 0 | 0.81093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 1, ф. 2, ф. 3) от КТП-64-2-8, 4,552 км, ВЛ-10 кВ Л-64-1 0,058 км, строительство КТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА | N_118г1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-58-8-3, 0,478 км | N_118г3_АЭ | 0 | 0.045388 | 0 | 0 | 0.045388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045388 | 0 | 0 | 0.045388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ (ф. 2) от КТП-47-8-7, 0,923 км | N_118г4_АЭ | 0 | 0.01237 | 0 | 0 | 0.01237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01237 | 0 | 0 | 0.01237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция перехода ВЛ-10 кВ Л-42-2 Антоньевка через р. Ануй на территории Антоньевского сельсовета Петропавловского района, 1,4 км | N_116т3_АЭ | 0 | 0.46804 | 0 | 0 | 0.46804 | 0 | 0.39892 | 0 | 0 | 0.39892 | 0 | 0.069121 | 0 | 0 | 0.069121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-44-3 от опоры №310/66 до №310/70 (опоры №310/67, 310/68, 310/69, 310/69/1) (ВЛ 10 кВ Л44-3 инв. № Б000037324); - ВЛ 0,4 кВ от КТП 44-3-1 фидер 1 опора № 1 (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП № 44-3-1 до оп. №1 инв. № Б105012558-00); - КТП 44-3-1 (КТП 10/0,4 кВ; №44-3-1 инв. № Б106029507-00). Алтайский край, Солонешенский район, Сибирячихинский сельсовет (пос. Садовый, урочище «У подвесного моста»), к.н. 22:43:000000:135 ООО "Торговый дом "Эвалар" 56.2200.6754.22 от 09.02.20235 | O_35.60_АЭ | нд | 0.62449 | 0 | 0.27148 | 0.23917 | 0.11384 | 0.053034 | 0 | 0 | 0.023466 | 0.029568 | 0.55858 | 0 | 0.27148 | 0.20283 | 0.084271 | 0.012871 | 0 | 0 | 0.012871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78019 | 0 | 0.27148 | 0.39487 | 0.11384 | 0.029568 | 0 | 0 | 0 | 0.029568 | 0.75063 | 0 | 0.27148 | 0.39487 | 0.084271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 17-1-12 ф. 2 пролеты опор № 23-25 (ВЛ-04 кВ №17-1 с-з «Новочарышский» инв. № Б000033641) | O_35.66_АЭ | нд | 0.048302 | 0 | 0 | 0.048302 | 0 | 0.043774 | 0 | 0 | 0.043774 | 0 | 0.0045279 | 0 | 0 | 0.0045279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-10, 0,32 км; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 43-10-1, 0,24 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д2_АЭ | нд | 0.10989 | 0.08674 | 0 | 0 | 0.023153 | 0.092556 | 0.079058 | 0 | 0 | 0.013498 | 0.012609 | 0.0076823 | 0 | 0 | 0.0049271 | 0.0047279 | 0 | 0 | 0 | 0.0047279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10989 | 0.08674 | 0 | 0 | 0.023153 | 0.092556 | 0.079058 | 0 | 0 | 0.013498 | 0.012609 | 0.0076823 | 0 | 0 | 0.0049271 | 0.0047279 | 0 | 0 | 0 | 0.0047279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-10, 0,012 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 43-10-1, 0,054 км; КТП 10/0,4 кВ 63 кВА | O_118д3_АЭ | нд | 0.059269 | 0.046166 | 0 | 0 | 0.013103 | 0.054488 | 0.046166 | 0 | 0 | 0.0083218 | 0.0022311 | 0 | 0 | 0 | 0.0022311 | 0.0025499 | 0 | 0 | 0 | 0.0025499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.059269 | 0.046166 | 0 | 0 | 0.013103 | 0.054488 | 0.046166 | 0 | 0 | 0.0083218 | 0.0022311 | 0 | 0 | 0 | 0.0022311 | 0.0025499 | 0 | 0 | 0 | 0.0025499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ВЭС): ВЛ-10 кВ Л-80-4, 0,009 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП 80-4-12, 0,218 км; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | O_118д32_АЭ | нд | 0.10837 | 0.039981 | 0 | 0.026837 | 0.041556 | 0.047858 | 0.039981 | 0 | 0 | 0.0078774 | 0.0038416 | 0 | 0 | 0 | 0.0038416 | 0.056674 | 0 | 0 | 0.026837 | 0.029837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.081537 | 0.039981 | 0 | 0 | 0.041556 | 0.047858 | 0.039981 | 0 | 0 | 0.0078774 | 0.0038416 | 0 | 0 | 0 | 0.0038416 | 0.029837 | 0 | 0 | 0 | 0.029837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 47-6-2, 0,85 км | O_118д7_АЭ | нд | 0.13421 | 0.10611 | 0 | 0 | 0.028103 | 0.029374 | 0.022618 | 0 | 0 | 0.0067556 | 0.096611 | 0.083493 | 0 | 0 | 0.013118 | 0.0082291 | 0 | 0 | 0 | 0.0082291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13421 | 0.10611 | 0 | 0 | 0.028103 | 0.029374 | 0.022618 | 0 | 0 | 0.0067556 | 0.096611 | 0.083493 | 0 | 0 | 0.013118 | 0.0082291 | 0 | 0 | 0 | 0.0082291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-47-1 опоры 110-94, 111/1-111/4 (ВЛ 10 кВ Л47-1 инв. № Б000037333) для обеспечения «Реконструкция автомобильной дороги «Быканов Мост – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай» с мостом через ручей на км 132+841 в Солонешенском районе, Алтайский край ООО «БСР» №56.2200.202.23 от 12.05.2023 | O_35.64_АЭ | нд | 0.46956 | 0 | 0 | 0.46956 | 0 | 0.18316 | 0 | 0 | 0.18316 | 0 | 0.18719 | 0 | 0 | 0.18719 | 0 | 0.099209 | 0 | 0 | 0.099209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-46-6,ТП 46-6-10 ИП Кеннер Евгений Иванович Алтайский край, Краснощековский район, с. Краснощеково, ул. Степная, 40, соглашение №56.2200.3306.23 от 28.07.2023 | O_35.67_АЭ | нд | 0.055558 | 0 | 0 | 0.045252 | 0.010306 | 0.0016272 | 0 | 0 | 0 | 0.0016272 | 0.0026455 | 0 | 0 | 0 | 0.0026455 | 0.051286 | 0 | 0 | 0.045252 | 0.0060337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010306 | 0 | 0 | 0 | 0.010306 | 0.0016272 | 0 | 0 | 0 | 0.0016272 | 0.0026455 | 0 | 0 | 0 | 0.0026455 | 0.0060337 | 0 | 0 | 0 | 0.0060337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-34-1 опоры №№ 114/155/2-114/155/3, 114/169/1-114/169/2 Алтайский край, Алтайский район для обеспечения «Реконструкции автомобильной дороги Алтайское – Ая – Бирюзовая Катунь на участке км 15+000 – км 25+000 в Алтайском районе Алтайского края» ГУП ДХ АК «ЮДСУ» (56.2200.5994.22 от 10.11.2022) | O_35.62_АЭ | нд | 0.30579 | 0 | 0 | 0.30579 | 0 | 0.0036288 | 0 | 0 | 0.0036288 | 0 | 0.059264 | 0 | 0 | 0.059264 | 0 | 0.2429 | 0 | 0 | 0.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-46-13, 0,01 км; КЛ-10 кВ, 0,21 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 46-13-12, 0,023 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д5_АЭ | нд | 0.50971 | 0.098618 | 0 | 0.33247 | 0.078626 | 0.11503 | 0.098618 | 0 | 0 | 0.016414 | 0.017629 | 0 | 0 | 0.0060055 | 0.011623 | 0.37705 | 0 | 0 | 0.32646 | 0.050589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17724 | 0.098618 | 0 | 0 | 0.078626 | 0.11503 | 0.098618 | 0 | 0 | 0.016414 | 0.011623 | 0 | 0 | 0 | 0.011623 | 0.050589 | 0 | 0 | 0 | 0.050589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-46-5 0,24 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 46-5-37, 0,011 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д6_АЭ | нд | 0.1007 | 0.079284 | 0 | 0 | 0.021413 | 0.092574 | 0.079284 | 0 | 0 | 0.013291 | 0.081077 | 0.068474 | 0 | 0 | 0.012603 | -0.072954 | -0.068474 | 0 | 0 | -0.0044804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1007 | 0.079284 | 0 | 0 | 0.021413 | 0.092574 | 0.079284 | 0 | 0 | 0.013291 | 0.081077 | 0.068474 | 0 | 0 | 0.012603 | -0.072954 | -0.068474 | 0 | 0 | -0.0044804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЦЭС): ВЛ-10 кВ Л-23-11, 0,09 км; ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КТП-23-11-8, 1,686 км, КТП-10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д10_АЭ | нд | 0.11706 | 0.091395 | 0 | 0 | 0.02567 | 0.10762 | 0.091395 | 0 | 0 | 0.016227 | 0.0044067 | 0 | 0 | 0 | 0.0044067 | 0.0050364 | 0 | 0 | 0 | 0.0050364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11706 | 0.091395 | 0 | 0 | 0.02567 | 0.10762 | 0.091395 | 0 | 0 | 0.016227 | 0.0044067 | 0 | 0 | 0 | 0.0044067 | 0.0050364 | 0 | 0 | 0 | 0.0050364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЗЭС): ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от КТП-43-5-16, 1,063 км | O_118д17_АЭ | нд | 0.065984 | 0.053874 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.032413 | 0.027495 | 0 | 0 | 0.0049177 | 0.030733 | 0.026379 | 0 | 0 | 0.0043536 | 0.0028388 | 0 | 0 | 0 | 0.0028388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.065984 | 0.053874 | 0 | 0 | 0.01211 | 0.032413 | 0.027495 | 0 | 0 | 0.0049177 | 0.030733 | 0.026379 | 0 | 0 | 0.0043536 | 0.0028388 | 0 | 0 | 0 | 0.0028388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЗЭС): ВЛ-10 кВ Л-43-5, 0,38 км; ВЛ-0,4кВ ф-1 от ТП 43-5-9, 0,945 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д19_АЭ | нд | 0.20909 | 0.16414 | 0 | 0 | 0.044946 | 0.19222 | 0.16414 | 0 | 0 | 0.028079 | 0.0078708 | 0 | 0 | 0 | 0.0078708 | 0.0089956 | 0 | 0 | 0 | 0.0089956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20909 | 0.16414 | 0 | 0 | 0.044946 | 0.19222 | 0.16414 | 0 | 0 | 0.028079 | 0.0078708 | 0 | 0 | 0 | 0.0078708 | 0.0089956 | 0 | 0 | 0 | 0.0089956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЗЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-50-1-9, 0,428 км | O_118д28_АЭ | нд | 0.095929 | 0.047808 | 0 | 0.0094005 | 0.038721 | 0.056701 | 0.047808 | 0 | 0 | 0.0088927 | 0.0027509 | 0 | 0 | 0 | 0.0027509 | 0.036478 | 0 | 0 | 0.0094005 | 0.027077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.086529 | 0.047808 | 0 | 0 | 0.038721 | 0.056701 | 0.047808 | 0 | 0 | 0.0088927 | 0.0027509 | 0 | 0 | 0 | 0.0027509 | 0.027077 | 0 | 0 | 0 | 0.027077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-73-3, 0,35 км; ВЛ-0,4кВ ф-2 от КТП 73-3-5, 0,11 км; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д34_АЭ | нд | 0.099519 | 0.084702 | 0 | 0 | 0.014817 | 0.007516 | 0.0063757 | 0 | 0 | 0.0011403 | 0.087722 | 0.078327 | 0 | 0 | 0.0093949 | 0.0042816 | 0 | 0 | 0 | 0.0042816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.099519 | 0.084702 | 0 | 0 | 0.014817 | 0.007516 | 0.0063757 | 0 | 0 | 0.0011403 | 0.087722 | 0.078327 | 0 | 0 | 0.0093949 | 0.0042816 | 0 | 0 | 0 | 0.0042816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 73-3-7, 0,35 км | O_118д35_АЭ | нд | 0.048119 | 0.040437 | 0 | 0 | 0.007682 | 0.007516 | 0.0063757 | 0 | 0 | 0.0011403 | 0.038533 | 0.034061 | 0 | 0 | 0.0044714 | 0.0020702 | 0 | 0 | 0 | 0.0020702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048119 | 0.040437 | 0 | 0 | 0.007682 | 0.007516 | 0.0063757 | 0 | 0 | 0.0011403 | 0.038533 | 0.034061 | 0 | 0 | 0.0044714 | 0.0020702 | 0 | 0 | 0 | 0.0020702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-18-3 , соглашение №56.2200.5161.23, ООО "МАРИЯ-РА" | O_35.68_АЭ | нд | 0.11068 | 0.076595 | 0 | 0.0090745 | 0.025006 | 0.089464 | 0.076595 | 0 | 0 | 0.012868 | 0.0036632 | 0 | 0 | 0 | 0.0036632 | 0.017549 | 0 | 0 | 0.0090745 | 0.0084742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1016 | 0.076595 | 0 | 0 | 0.025006 | 0.089464 | 0.076595 | 0 | 0 | 0.012868 | 0.0036632 | 0 | 0 | 0 | 0.0036632 | 0.0084742 | 0 | 0 | 0 | 0.0084742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-22-409 соглашение №56.2200.5434.23 ООО "МАРИЯ-РА" | O_35.69_АЭ | нд | 0.112 | 0.073626 | 0 | 0.011341 | 0.027031 | 0.009268 | 0.0079633 | 0 | 0 | 0.0013047 | 0.073576 | 0.065663 | 0 | 0 | 0.0079129 | 0.029155 | 0 | 0 | 0.011341 | 0.017814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10066 | 0.073626 | 0 | 0 | 0.027031 | 0.009268 | 0.0079633 | 0 | 0 | 0.0013047 | 0.073576 | 0.065663 | 0 | 0 | 0.0079129 | 0.017814 | 0 | 0 | 0 | 0.017814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-25, протяженностью 1,35 км | L_116с_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей 10-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-10 кВ Л-36-9, 0,017; КЛ-10 кВ, 0,62 км; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 36-9-1, 0,65 км; КТП-10/0,4 кВ 100 кВА | O_118д8_АЭ | нд | 0.22585 | 0.19351 | 0 | 0 | 0.032336 | 0.0007078 | 0 | 0 | 0 | 0.0007078 | 0.21542 | 0.19351 | 0 | 0 | 0.021912 | 0.0097166 | 0 | 0 | 0 | 0.0097166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22585 | 0.19351 | 0 | 0 | 0.032336 | 0.0050278 | 0.00432 | 0 | 0 | 0.0007078 | 0.2111 | 0.18919 | 0 | 0 | 0.021912 | 0.0097166 | 0 | 0 | 0 | 0.0097166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-43-6 ,ВЛ 0,4 кВ , СКТП 10/0,4 ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» согл № 56.2200.1287.24 от 21.03.2024 | P_35.78_АЭ | нд | 0.20492 | 0 | 0.1509 | 0.011785 | 0.042233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20492 | 0 | 0.1509 | 0.011785 | 0.042233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23281 | 0 | 0.1509 | 0.039683 | 0.042233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23281 | 0 | 0.1509 | 0.039683 | 0.042233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-14-4 пролет опор №215-216 Алтайский край, Алтайский район, п. Ая, ул. Ключевая, 24з сог. №56.2200.5278.23 от 07.11.2023 | P_35.80_АЭ | нд | 0.045203 | 0.041652 | 0 | 0 | 0.0035511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045203 | 0.041652 | 0 | 0 | 0.0035511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045203 | 0.041652 | 0 | 0 | 0.0035511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045203 | 0.041652 | 0 | 0 | 0.0035511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 58-7-2 (0,124 км), Алтайский край,Павловский район, с. Шахи, соглашение №56.2200.3143.24 от 25.06.2024. Кулмыкова Н.А. | P_35.81_АЭ | нд | 0.041601 | 0.038343 | 0 | 0 | 0.0032574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041601 | 0.038343 | 0 | 0 | 0.0032574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.041601 | 0.038343 | 0 | 0 | 0.0032574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041601 | 0.038343 | 0 | 0 | 0.0032574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-8, в части замены провода на провод большего сечения, и строительство участка от опоры 36 до ВЛ 10 кВ Л-35-13 опора 28/4 ( 1 км) с установкой 2-х реклоузеров. | O_116.58_АЭ | нд | 0.22837 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.024259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22837 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.024259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22837 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.024259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22837 | 0.20411 | 0 | 0 | 0.024259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ и ТП-10/0,4 кВ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Топчихинского района, с. Ключи, (ВЛ-10 кВ № 83-4 – 0,3 км, ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км) | M_116м21_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Алтайского района (ВЛ-10 кВ Л 34-2), 0,48 км | M_116м23_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Топчихинского района, с. Володарка, ВЛ-10 кВ № 83-2 – 0,38 км | M_116м25_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-10(0,4) кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (с. Повалиха): ВЛ 0,4 кВ ф-1 от КТП 43-10-10, (0,64 км), установка КТП-10/0,4 кВ (100 кВА), ВЛ-10 кВ Л-43-10, (0,025 км) | M_118в12_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4 кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (с. Фоминское): ВЛ 0,4кВ ф-3 от КТП 61-4-11, 0,84 км | M_118в14_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных ВЛ 0,4 кВ ф. №1 КТП 64-2-9 пр.оп№1-№62 (ВЛ-0,4 кВ 3,35 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ВЛ-10 кВ Л-64-1 0,05 м) | O_118д40_АЭ | нд | 0.12024 | 0.10127 | 0 | 0 | 0.018962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11506 | 0.10127 | 0 | 0 | 0.01379 | 0.0051729 | 0 | 0 | 0 | 0.0051729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12024 | 0.10127 | 0 | 0 | 0.018962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11506 | 0.10127 | 0 | 0 | 0.01379 | 0.0051729 | 0 | 0 | 0 | 0.0051729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 3 КТП 19-1-5. Протяженность 1,24 км | O_118д41_АЭ | нд | 0.06122 | 0.052043 | 0 | 0 | 0.0091763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050148 | 0.044021 | 0 | 0 | 0.0061275 | 0.011072 | 0.0080229 | 0 | 0 | 0.0030488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.06122 | 0.052043 | 0 | 0 | 0.0091763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050148 | 0.044021 | 0 | 0 | 0.0061275 | 0.011072 | 0.0080229 | 0 | 0 | 0.0030488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 1 КТП 19-1-7. Протяженность 1,2 км | O_118д42_АЭ | нд | 0.069878 | 0.05939 | 0 | 0 | 0.010488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058434 | 0.051367 | 0 | 0 | 0.0070663 | 0.011444 | 0.0080229 | 0 | 0 | 0.0034213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.069878 | 0.05939 | 0 | 0 | 0.010488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058434 | 0.051367 | 0 | 0 | 0.0070663 | 0.011444 | 0.0080229 | 0 | 0 | 0.0034213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 3 КТП 19-3-3. Протяженность 0,8 км | O_118д43_АЭ | нд | 0.075106 | 0.063633 | 0 | 0 | 0.011473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071874 | 0.063633 | 0 | 0 | 0.0082416 | 0.0032312 | 0 | 0 | 0 | 0.0032312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.075106 | 0.063633 | 0 | 0 | 0.011473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071874 | 0.063633 | 0 | 0 | 0.0082416 | 0.0032312 | 0 | 0 | 0 | 0.0032312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП 68-10-15. Протяженность 1,6 км | O_118д44_АЭ | нд | 0.10238 | 0.085939 | 0 | 0 | 0.016444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097978 | 0.085939 | 0 | 0 | 0.01204 | 0.0044048 | 0 | 0 | 0 | 0.0044048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10238 | 0.085939 | 0 | 0 | 0.016444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097978 | 0.085939 | 0 | 0 | 0.01204 | 0.0044048 | 0 | 0 | 0 | 0.0044048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 1 КТП 68-5-10. Протяженность 0,7 км | O_118д45_АЭ | нд | 0.048341 | 0.040753 | 0 | 0 | 0.0075878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046261 | 0.040753 | 0 | 0 | 0.005508 | 0.0020798 | 0 | 0 | 0 | 0.0020798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048341 | 0.040753 | 0 | 0 | 0.0075878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046261 | 0.040753 | 0 | 0 | 0.005508 | 0.0020798 | 0 | 0 | 0 | 0.0020798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4кВ ф. № 2 КТП 68-6-12. Протяженность 0,33 км | O_118д46_АЭ | нд | 0.045487 | 0.038374 | 0 | 0 | 0.0071128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04353 | 0.038374 | 0 | 0 | 0.0051558 | 0.001957 | 0 | 0 | 0 | 0.001957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.045487 | 0.038374 | 0 | 0 | 0.0071128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04353 | 0.038374 | 0 | 0 | 0.0051558 | 0.001957 | 0 | 0 | 0 | 0.001957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 43-10-4. Протяженнось 0,55 км | O_118д48_АЭ | нд | 0.050653 | 0.043465 | 0 | 0 | 0.0071876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03863 | 0.033984 | 0 | 0 | 0.0046455 | 0.012023 | 0.0094806 | 0 | 0 | 0.0025421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050653 | 0.043465 | 0 | 0 | 0.0071876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03863 | 0.033984 | 0 | 0 | 0.0046455 | 0.012023 | 0.0094806 | 0 | 0 | 0.0025421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 43-10-2. Протяженность 0,25 км | O_118д49_АЭ | нд | 0.047731 | 0.040744 | 0 | 0 | 0.0069869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045678 | 0.040744 | 0 | 0 | 0.0049334 | 0.0020535 | 0 | 0 | 0 | 0.0020535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047731 | 0.040744 | 0 | 0 | 0.0069869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045678 | 0.040744 | 0 | 0 | 0.0049334 | 0.0020535 | 0 | 0 | 0 | 0.0020535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (СВЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП 71-22-2. Протяженность 2,427 км | O_118д50_АЭ | нд | 0.095095 | 0.079269 | 0 | 0 | 0.015826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091004 | 0.079269 | 0 | 0 | 0.011734 | 0.0040912 | 0 | 0 | 0 | 0.0040912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.095095 | 0.079269 | 0 | 0 | 0.015826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091004 | 0.079269 | 0 | 0 | 0.011734 | 0.0040912 | 0 | 0 | 0 | 0.0040912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных (ЦЭС): ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-46-2, 0,55 км | O_118д51_АЭ | нд | 0.17099 | 0.15447 | 0 | 0 | 0.016522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029766 | 0.025927 | 0 | 0 | 0.0038381 | 0.14122 | 0.12854 | 0 | 0 | 0.012684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17099 | 0.15447 | 0 | 0 | 0.016522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029766 | 0.025927 | 0 | 0 | 0.0038381 | 0.14122 | 0.12854 | 0 | 0 | 0.012684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-52-1-3 (1,265 км) по ул. Центральная, с. Стуково, Павловского района, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | O_118д52_АЭ | нд | 0.089152 | 0.074919 | 0 | 0 | 0.014233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085316 | 0.074919 | 0 | 0 | 0.010398 | 0.0038355 | 0 | 0 | 0 | 0.0038355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.089152 | 0.074919 | 0 | 0 | 0.014233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085316 | 0.074919 | 0 | 0 | 0.010398 | 0.0038355 | 0 | 0 | 0 | 0.0038355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.5 от ТП-56-9-7 (0,467 км) по ул. Комсомольская, ул.Новая, ул.Центральная, п. Новые Зори, Павловского района, Алтайского края с целью доведения показателей качества до нормативных | O_118д53_АЭ | нд | 0.038242 | 0.032891 | 0 | 0 | 0.0053508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028158 | 0.024868 | 0 | 0 | 0.0032906 | 0.010083 | 0.0080229 | 0 | 0 | 0.0020602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.038242 | 0.032891 | 0 | 0 | 0.0053508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028158 | 0.024868 | 0 | 0 | 0.0032906 | 0.010083 | 0.0080229 | 0 | 0 | 0.0020602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-40-208 и Л-40-109, с выносом из под пятна строительства автодороги по ул. 65 лет Победы в г. Барнауле, 0,328 км (2х0,164 км) | O_116.56_АЭ | нд | 0.76049 | 0.0051671 | 0.43831 | 0.041428 | 0.27558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6469 | 0.0051671 | 0.43831 | 0 | 0.20343 | 0.11359 | 0 | 0 | 0.041428 | 0.072158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6537 | 0.0051671 | 0.46831 | 0.90463 | 0.27558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5815 | 0.0051671 | 0.46831 | 0.90463 | 0.20343 | 0.072158 | 0 | 0 | 0 | 0.072158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПО-319/320 в пролетах опор №48-51 согл. 56.2200.3246.23 от 27.07.2023 ООО "РСК" | O_35.70_АЭ | нд | 28.1492 | 0 | 25.6753 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8655 | 0 | 24.3915 | 0 | 2.474 | 1.2838 | 0 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 23.87 | 0 | 21.3961 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.87 | 0 | 21.3961 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 9-2-22 ул. Сырзаводская, 1, с. Карагуж, Красногорский район, Алтайский край. АО Карагужинский маслосырзавод. Согл. №56.2200.818.24 от 22.02.2024 | O_35.73_АЭ | нд | 0.0076285 | 0 | 0.0064613 | 0.00030307 | 0.00086407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073254 | 0 | 0.0064613 | 0 | 0.00086407 | 0.00030307 | 0 | 0 | 0.00030307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0075779 | 0 | 0.0064613 | 0.00025256 | 0.00086407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075779 | 0 | 0.0064613 | 0.00025256 | 0.00086407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция: ТП 14-3-40 с отходящими фидерами ВЛ 0,4 кВИП глава КФХ В.Н. Вознюк | O_35.72_АЭ | нд | 0.05013 | 0.038634 | 0 | 0.0047 | 0.006796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043067 | 0.038634 | 0 | 0 | 0.0044324 | 0.0070636 | 0 | 0 | 0.0047 | 0.0023635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.04543 | 0.038634 | 0 | 0 | 0.006796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043067 | 0.038634 | 0 | 0 | 0.0044324 | 0.0023635 | 0 | 0 | 0 | 0.0023635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 26-4-РДУ фидер 2, опора № 3 ООО "БТК Текстиль" согл. 56.2200.266.24 от 23.01.2024 | O_35.76_АЭ | нд | 0.039706 | 0.031371 | 0 | 0 | 0.0083349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036015 | 0.031371 | 0 | 0 | 0.0046439 | 0.003691 | 0 | 0 | 0 | 0.003691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039706 | 0.031371 | 0 | 0 | 0.0083349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036015 | 0.031371 | 0 | 0 | 0.0046439 | 0.003691 | 0 | 0 | 0 | 0.003691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 31.1206 | 28.2764 | 0.8614 | 24.4653 | 0.90919 | 2.0405 | 0.90709 | 0 | 0 | 0.90709 | 0 | 0.11416 | 0.10076 | 0 | 0 | 0.013404 | 27.2551 | 0.76064 | 24.4653 | 0.0020952 | 2.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9732 | 26.0027 | 0.8614 | 22.2082 | 0.89262 | 2.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11416 | 0.10076 | 0 | 0 | 0.013404 | 25.8885 | 0.76064 | 22.2082 | 0.89262 | 2.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 20-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.127_АЭ | 0.03 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 6-21 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.128_АЭ | 0.03 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 64-4 с установкой ПАРН (1 шт.) | O_116.57_АЭ | нд | 0.12482 | 0.10076 | 0 | 0.0020952 | 0.021969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11416 | 0.10076 | 0 | 0 | 0.013404 | 0.01066 | 0 | 0 | 0.0020952 | 0.0085651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12273 | 0.10076 | 0 | 0 | 0.021969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11416 | 0.10076 | 0 | 0 | 0.013404 | 0.0085651 | 0 | 0 | 0 | 0.0085651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-49-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.169_АЭ | 2.9921 | 2.6491 | 0 | 2.4574 | 0 | 0.19169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6491 | 0 | 2.4574 | 0 | 0.19169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4855 | 2.5212 | 0 | 2.2274 | 0.10215 | 0.19169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5212 | 0 | 2.2274 | 0.10215 | 0.19169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-26-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.170_АЭ | 2.9921 | 2.7695 | 0 | 2.4553 | 0.12258 | 0.19163 | 0.12258 | 0 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6469 | 0 | 2.4553 | 0 | 0.19163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4855 | 2.5193 | 0 | 2.2255 | 0.10215 | 0.19163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5193 | 0 | 2.2255 | 0.10215 | 0.19163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.171_АЭ | 2.9921 | 2.7977 | 0 | 2.4583 | 0.1471 | 0.19233 | 0.1471 | 0 | 0 | 0.1471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6506 | 0 | 2.4583 | 0 | 0.19233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4855 | 2.543 | 0 | 2.2281 | 0.12258 | 0.19233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.543 | 0 | 2.2281 | 0.12258 | 0.19233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.176_АЭ | 2.9921 | 2.477 | 0 | 2.2684 | 0.024516 | 0.1841 | 0.024516 | 0 | 0 | 0.024516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4525 | 0 | 2.2684 | 0 | 0.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4855 | 2.2661 | 0 | 2.0616 | 0.02043 | 0.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2661 | 0 | 2.0616 | 0.02043 | 0.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.172_АЭ | 2.9852 | 2.7263 | 0 | 2.413 | 0.12258 | 0.1907 | 0.12258 | 0 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6037 | 0 | 2.413 | 0 | 0.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4786 | 2.4812 | 0 | 2.1884 | 0.10215 | 0.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4812 | 0 | 2.1884 | 0.10215 | 0.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-16 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.173_АЭ | 5.9752 | 5.7308 | 0 | 5.072 | 0.24516 | 0.4137 | 0.24516 | 0 | 0 | 0.24516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4857 | 0 | 5.072 | 0 | 0.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9637 | 5.253 | 0 | 4.6076 | 0.23175 | 0.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.253 | 0 | 4.6076 | 0.23175 | 0.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.174_АЭ | 6.0052 | 5.4043 | 0 | 4.8885 | 0.12258 | 0.39317 | 0.12258 | 0 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2817 | 0 | 4.8885 | 0 | 0.39317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9937 | 4.9491 | 0 | 4.4467 | 0.10927 | 0.39317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9491 | 0 | 4.4467 | 0.10927 | 0.39317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.175_АЭ | 2.9852 | 2.7668 | 0 | 2.4524 | 0.12258 | 0.19179 | 0.12258 | 0 | 0 | 0.12258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6442 | 0 | 2.4524 | 0 | 0.19179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4786 | 2.5169 | 0 | 2.223 | 0.10215 | 0.19179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5169 | 0 | 2.223 | 0.10215 | 0.19179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 10-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.134_АЭ | 0.06 | 0.095676 | 0.087057 | 0 | 0 | 0.008619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095676 | 0.087057 | 0 | 0 | 0.008619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.095676 | 0.087057 | 0 | 0 | 0.008619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095676 | 0.087057 | 0 | 0 | 0.008619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.135_АЭ | 0.03 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 23-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.138_АЭ | 0.03 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055195 | 0.050223 | 0 | 0 | 0.0049722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 54-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.144_АЭ | 0.036 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 60-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.146_АЭ | 0.18 | 0.077419 | 0.071139 | 0 | 0 | 0.0062792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077419 | 0.071139 | 0 | 0 | 0.0062792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.077419 | 0.071139 | 0 | 0 | 0.0062792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077419 | 0.071139 | 0 | 0 | 0.0062792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.154_АЭ | 0.042 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.155_АЭ | 0.042 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.156_АЭ | 0.042 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044662 | 0.04104 | 0 | 0 | 0.0036224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.157_АЭ | 0.042 | 0.06439 | 0.059348 | 0 | 0 | 0.0050419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06439 | 0.059348 | 0 | 0 | 0.0050419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.06439 | 0.059348 | 0 | 0 | 0.0050419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06439 | 0.059348 | 0 | 0 | 0.0050419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.158_АЭ | 0.042 | 0.12878 | 0.1187 | 0 | 0 | 0.010084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12878 | 0.1187 | 0 | 0 | 0.010084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.12878 | 0.1187 | 0 | 0 | 0.010084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12878 | 0.1187 | 0 | 0 | 0.010084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.159_АЭ | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № -31-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.160_АЭ | 0.042 | 0.06439 | 0.059348 | 0 | 0 | 0.0050419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06439 | 0.059348 | 0 | 0 | 0.0050419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.06439 | 0.059348 | 0 | 0 | 0.0050419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06439 | 0.059348 | 0 | 0 | 0.0050419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 51-11 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.186_АЭ | 0.048717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 32-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.187_АЭ | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.188_АЭ | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.189_АЭ | 0.048717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.190_АЭ | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.191_АЭ | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №59-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.192_АЭ | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №80-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.193_АЭ | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №23-11 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.194_АЭ | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №58-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.195_АЭ | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №20-18 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.196_АЭ | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №52-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.197_АЭ | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №62-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.198_АЭ | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №60-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.199_АЭ | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №84-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.200_АЭ | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №84-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.201_АЭ | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №49-1 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.202_АЭ | 0.048717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №49-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.203_АЭ | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 90-41 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 89-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.8_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 52-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.11_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 32-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.12_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.13_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.16_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.17_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.26_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 75-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.29_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 16-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.30_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 19-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.31_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.32_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.33_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 8-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.34_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.35_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.41_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.42_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.48_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.49_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.50_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.62_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.63_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 42-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.65_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 44-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.66_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.67_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.68_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.69_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.70_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.72_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.74_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 16-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.102_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.104_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.105_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-18 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.106_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.107_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.108_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-5 (Солтонский р-н) с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.109_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 53-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.110_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.136_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.137_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.139_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.140_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.141_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.142_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.143_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 91.6141 | 27.0691 | 0 | 1.7316 | 21.231 | 4.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43998 | 0 | 0 | 0 | 0.43998 | 26.6291 | 0 | 1.7316 | 21.231 | 3.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7054 | 29.6347 | 0 | 4.0513 | 21.4769 | 4.1065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43998 | 0 | 0 | 0 | 0.43998 | 29.1947 | 0 | 4.0513 | 21.4769 | 3.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 76.8332 | 26.8884 | 0 | 1.6137 | 21.1946 | 4.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43998 | 0 | 0 | 0 | 0.43998 | 26.4484 | 0 | 1.6137 | 21.1946 | 3.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7054 | 29.2977 | 0 | 3.9334 | 21.2842 | 4.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43998 | 0 | 0 | 0 | 0.43998 | 28.8577 | 0 | 3.9334 | 21.2842 | 3.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1308 шт. | N_81.5.23_АЭ | 4.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 2935 шт. | N_81.4.23_АЭ | 15.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 2247 шт. | N_81.4.24_АЭ | 27.8739 | 13.6614 | 0 | 1.6137 | 9.0626 | 2.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13548 | 0 | 0 | 0 | 0.13548 | 13.5259 | 0 | 1.6137 | 9.0626 | 2.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8424 | 28.2027 | 0 | 3.9334 | 21.2842 | 2.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13548 | 0 | 0 | 0 | 0.13548 | 28.0672 | 0 | 3.9334 | 21.2842 | 2.8496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 2312 шт. | N_81.5.24_АЭ | 28.6904 | 13.227 | 0 | 0 | 12.132 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3045 | 0 | 0 | 0 | 0.3045 | 12.9225 | 0 | 0 | 12.132 | 0.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.863 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3045 | 0 | 0 | 0 | 0.3045 | 0.7905 | 0 | 0 | 0 | 0.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 14.7809 | 0.1807 | 0 | 0.11789 | 0.03642 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1807 | 0 | 0.11789 | 0.03642 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33701 | 0 | 0.11789 | 0.19273 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33701 | 0 | 0.11789 | 0.19273 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 608 точек учета | N_81.8.23_АЭ | 14.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Комплексная модернизации систем учета электроэнергии, 60 шт. | O_81.11.24_АЭ | нд | 0.1807 | 0 | 0.11789 | 0.03642 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1807 | 0 | 0.11789 | 0.03642 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33701 | 0 | 0.11789 | 0.19273 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33701 | 0 | 0.11789 | 0.19273 | 0.026389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.0172 | 0.034577 | 0 | 0 | 0 | 0.034577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034577 | 0 | 0 | 0 | 0.034577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 0.44158 | 0.407 | 0 | 0 | 0.034577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44158 | 0.407 | 0 | 0 | 0.034577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1.0172 | 0.034577 | 0 | 0 | 0 | 0.034577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034577 | 0 | 0 | 0 | 0.034577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | 0.44158 | 0.407 | 0 | 0 | 0.034577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44158 | 0.407 | 0 | 0 | 0.034577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС 35 кВ Кругловская (ПО ЗЭС) | O_89н3_АЭ | нд | 0.014062 | 0 | 0 | 0 | 0.014062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014062 | 0 | 0 | 0 | 0.014062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17959 | 0.16553 | 0 | 0 | 0.014062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17959 | 0.16553 | 0 | 0 | 0.014062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Угловская (ПО ЗЭС) | O_89н4_АЭ | нд | 0.020514 | 0 | 0 | 0 | 0.020514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020514 | 0 | 0 | 0 | 0.020514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26199 | 0.24147 | 0 | 0 | 0.020514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26199 | 0.24147 | 0 | 0 | 0.020514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №33 35 кВ "Мичуринская" (ПО ЗЭС) | K_89м6_АЭ | 0.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ "Смазнево" | K_89м7_АЭ | 0.076993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35 кВ "Шпагино" | K_89м8_АЭ | 0.076993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.047471 | 0.042362 | 0 | 0 | 0.0051085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056605 | 0.00455 | 0 | 0 | 0.0011105 | 0.041811 | 0.037812 | 0 | 0 | 0.0039981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047471 | 0.042362 | 0 | 0 | 0.0051085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056605 | 0.00455 | 0 | 0 | 0.0011105 | 0.041811 | 0.037812 | 0 | 0 | 0.0039981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство линии резервирования 10 кВ между ПС 110 кВ Куяганская (ВЛ 10 кВ Л-38-2) и ПС 110 кВ Белокурихинская (Л-32-13), 3,5 км | O_120.1_АЭ | нд | 0.047471 | 0.042362 | 0 | 0 | 0.0051085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056605 | 0.00455 | 0 | 0 | 0.0011105 | 0.041811 | 0.037812 | 0 | 0 | 0.0039981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047471 | 0.042362 | 0 | 0 | 0.0051085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056605 | 0.00455 | 0 | 0 | 0.0011105 | 0.041811 | 0.037812 | 0 | 0 | 0.0039981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 27.4062 | 65.441 | 0.0148 | 4.0491 | 36.6814 | 24.6958 | 10.5691 | 0.0148 | 0 | 7.534 | 3.0203 | 22.8733 | 0 | 4.0009 | 20.8775 | -2.0051 | 31.9986 | 0 | 0.048222 | 8.2699 | 23.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5196 | 70.4863 | 0 | 17.4383 | 25.8537 | 27.1943 | 3.5148 | 0 | 0 | 0 | 3.5148 | 19.2461 | 0 | 17.4324 | 1.2464 | 0.56726 | 47.7255 | 0 | 0.0059025 | 24.6073 | 23.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка стабилизаторов напряжения, 12 шт. | M_92.9_АЭ | 3.9169 | 3.9538 | 0 | 0.0059025 | 3.8033 | 0.14458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8033 | 0 | 0 | 3.8033 | 0 | 0.15049 | 0 | 0.0059025 | 0 | 0.14458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.264 | 2.2431 | 0 | 0.0059025 | 2.0926 | 0.14458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2431 | 0 | 0.0059025 | 2.0926 | 0.14458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка системы отображения информации диспетчера ОДС ПО, 1 шт. | N_92.16_АЭ | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования связи (коммутатор-13 шт, Сварочный аппарат-1 шт, рефлектометр -1 шт., сервисный маршрутизатор - 3 шт., кондиционер - 1 комп.) | O_92.18_АЭ | нд | 4.9316 | 0 | 0.04232 | 4.8619 | 0.027411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027411 | 0 | 0 | 0 | 0.027411 | 4.9042 | 0 | 0.04232 | 4.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.1213 | 0 | 0.04232 | 4.0516 | 0.027411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3161 | 0 | 0.04232 | 1.2464 | 0.027411 | 2.8052 | 0 | 0 | 2.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" | N_502_АЭ | 0 | 16.1265 | 0 | 0 | 16.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1265 | 0 | 0 | 16.1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4388 | 0 | 13.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4388 | 0 | 13.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022 на 2024г. в части филиала "Алтайэнерго" | O_509_АЭ | нд | 13.6967 | 0 | 0 | 0 | 13.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6013 | 0 | 0 | 0 | 0.6013 | 13.0954 | 0 | 0 | 0 | 13.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.8257 | 0 | 0 | 0 | 17.8257 | 0.49444 | 0 | 0 | 0 | 0.49444 | 3.1736 | 0 | 0 | 0 | 3.1736 | 14.1576 | 0 | 0 | 0 | 14.1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА СНТ "Декоратор" (ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №20-10-7 до оп. №15; 2,365 км; ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №20-10-7 до оп. №18; 3,055 км) Алтайский край, г. Барнаул, Индустриальный район, СНТ «Декоратор» | O_273_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Жуков Е.Л. (ВЛ-10 кВ Л-23-9 от оп. №970/21 до оп. №970/28, 0,33 км) Алтайский край, Смоленский район, в 5 км. юго-восточнее от с. Песчаное | O_274_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Плотников С.Я. (ВЛ-10 кВ Л-14-4 от оп. №459/31/25 до КТП №14-4-123; 1,885 км) Алтайский край, Алтайский район, Айский сельсовет, район горы Петушок | O_275_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка бригадных автомобилей для перевозки бригады, материалов и оборудования – 12 шт. | O_91.28_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.8695 | 0 | 0 | 16.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8695 | 0 | 0 | 16.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | K_85в2_АЭ | 2.9162 | 0.017041 | 0.0148 | 0 | 0 | 0.0022412 | 0.015495 | 0.0148 | 0 | 0 | 0.00069489 | 0.00072161 | 0 | 0 | 0 | 0.00072161 | 0.00082473 | 0 | 0 | 0 | 0.00082473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4301 | 0.0022412 | 0 | 0 | 0 | 0.0022412 | 0.00069489 | 0 | 0 | 0 | 0.00069489 | 0.00072161 | 0 | 0 | 0 | 0.00072161 | 0.00082473 | 0 | 0 | 0 | 0.00082473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Алтайэнерго" | M_911_ИА3_АЭ | 1.1806 | 0.7407 | 0 | 0 | 0.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7407 | 0 | 0 | 0.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0922 | 0.61725 | 0 | 0.61725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61725 | 0 | 0.61725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Алтайэнерго" | N_507_АЭ | 5.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка автотехники для оснащения бригад СМУ, 12 ед. | O_91.27_АЭ | нд | 3.408 | 0 | 0 | 3.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.408 | 0 | 0 | 3.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 1448 шт. | M_81.10_АЭ | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0.97807 | 0 | 0 | 0.97807 | 0 | 0.086921 | 0 | 0 | 0.086921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Безвозмездная передача ЭСА Жирова В.А. (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №18-4-21 до оп. №17; 0,586 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №18-4-21 до оп. №14; 0,558 км) Алтайский край, г. Барнаул, п. Центральный, ул. Ключевская, ул. Солонешенская | O_276_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | O_277_АЭ Безвозмездная передача ЭСА Стихарев В.А. (ВЛ-10 кВ Л-37-26 от оп. №2620/23 до КТП №37-26-9; 0,135 км; КТП 10/0,4 кВ; №37-26-9; 400 кВА; ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №37-26-9 до оп. №8; 0,489 км; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП №37-26-9 до оп. №15; 0,533 км; ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП №37-26-9 до оп. №18; 0,755 км; ВЛ-0,4 кВ ф.4 от КТП №37-26-9 до оп. №11; 0,664 км; ВЛ-0,4 кВ ф.5 от КТП №37-26-9 до оп. №17; 0,655 км) Алтайский район, г. Белокуриха, ул. Адмиралтейская, ул. Балтийская. ул. Питерская, ул. Норильская, пер. Янтарный | O_277_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка спецтехники - 2 ед. (экскаватор-погрузчик - 1 шт., прицеп - 1 шт.) | N_91.16_АЭ | 0.305 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Покупка маслоочистительной установки, 2шт. | N_92.14_АЭ | 6.2078 | 6.1999 | 0 | 0 | 6.1999 | 0 | 6.1999 | 0 | 0 | 6.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Алтайэнерго" | N_505_АЭ | 7.0003 | 14.8257 | 0 | 4.0009 | 0 | 10.8249 | 0.12384 | 0 | 0 | 0 | 0.12384 | 4.2621 | 0 | 4.0009 | 0 | 0.26128 | 10.4398 | 0 | 0 | 0 | 10.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8336 | 12.5285 | 0 | 3.334 | 0 | 9.1944 | 0.12384 | 0 | 0 | 0 | 0.12384 | 3.5953 | 0 | 3.334 | 0 | 0.26128 | 8.8093 | 0 | 0 | 0 | 8.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_АЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8958 | 0 | 0 | 0 | 2.8958 | -2.8958 | 0 | 0 | 0 | -2.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8958 | 0 | 0 | 0 | 2.8958 | -2.8958 | 0 | 0 | 0 | -2.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Бурятия | Г | 171.9215 | 1463.9295 | 38.8954 | 188.5599 | 288.4654 | 948.0088 | 202.9548 | 15.2001 | 43.2179 | 59.179 | 85.3578 | 1009.9941 | 14.6748 | 75.3301 | 88.6549 | 831.3343 | 250.9807 | 9.0206 | 70.012 | 140.6315 | 31.3167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8803 | 1123.5543 | 25.0129 | 138.4718 | 145.966 | 814.1036 | 136.9495 | 8.088 | 20.2645 | 22.7333 | 85.8635 | 816.5528 | 7.9043 | 52.339 | 59.9496 | 696.3599 | 170.0521 | 9.0206 | 65.8683 | 63.283 | 31.8801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 161.2816 | 448.0798 | 29.2985 | 136.7377 | 235.8318 | 46.2117 | 114.1329 | 14.4249 | 42.3045 | 45.1596 | 12.2439 | 180.2138 | 6.1792 | 71.5629 | 84.0485 | 18.4232 | 153.7331 | 8.6945 | 22.8702 | 106.6237 | 15.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0138 | 292.8379 | 22.603 | 91.5911 | 134.1551 | 44.4887 | 61.8161 | 7.7293 | 19.5292 | 22.0958 | 12.4618 | 128.6218 | 6.1792 | 48.5718 | 57.4308 | 16.44 | 102.4 | 8.6945 | 23.4901 | 54.6285 | 15.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 161.2816 | 448.0798 | 29.2985 | 136.7377 | 235.8318 | 46.2117 | 114.1329 | 14.4249 | 42.3045 | 45.1596 | 12.2439 | 180.2138 | 6.1792 | 71.5629 | 84.0485 | 18.4232 | 153.7331 | 8.6945 | 22.8702 | 106.6237 | 15.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0138 | 292.8379 | 22.603 | 91.5911 | 134.1551 | 44.4887 | 61.8161 | 7.7293 | 19.5292 | 22.0958 | 12.4618 | 128.6218 | 6.1792 | 48.5718 | 57.4308 | 16.44 | 102.4 | 8.6945 | 23.4901 | 54.6285 | 15.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 126.0277 | 315.7955 | 15.6087 | 86.6636 | 183.5978 | 29.9254 | 85.8594 | 6.3535 | 30.0533 | 40.488 | 8.9646 | 119.357 | 4.1746 | 42.8227 | 60.4994 | 11.8603 | 110.5791 | 5.0806 | 13.7877 | 82.6104 | 9.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.0469 | 15.6087 | 59.4215 | 80.0245 | 27.9922 | 47.123 | 6.3535 | 14.1786 | 17.4459 | 9.145 | 75.5159 | 4.1746 | 30.2181 | 31.378 | 9.7452 | 60.408 | 5.0806 | 15.0248 | 31.2007 | 9.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 35.1008 | 2.2813 | 27.3275 | 0.12128 | 5.3708 | 12.8413 | 0.78288 | 11.026 | 0.029 | 1.0034 | 15.3517 | 0.63505 | 12.7973 | 0.083894 | 1.8354 | 6.9078 | 0.86338 | 3.5041 | 0.0083832 | 2.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2749 | 2.2813 | 11.6388 | 14.7193 | 5.6356 | 3.8386 | 0.78288 | 0.91114 | 1.1571 | 0.98755 | 15.654 | 0.63505 | 7.0694 | 5.8742 | 2.0753 | 14.7822 | 0.86338 | 3.6582 | 7.688 | 2.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 35.2539 | 97.1835 | 11.4085 | 22.7466 | 52.1127 | 10.9156 | 15.4322 | 7.2885 | 1.2252 | 4.6426 | 2.2759 | 45.5051 | 1.3695 | 15.9429 | 23.4653 | 4.7275 | 36.2462 | 2.7505 | 5.5784 | 24.0049 | 3.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5089 | 75.5161 | 4.713 | 20.5308 | 39.4112 | 10.861 | 10.8545 | 0.59299 | 4.4395 | 3.4928 | 2.3292 | 37.4518 | 1.3695 | 11.2843 | 20.1786 | 4.6195 | 27.2098 | 2.7505 | 4.8071 | 15.7398 | 3.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 250 кВА и ВЛ-10 кВ -0,115 км для технологического присоединения школы МО Кабанского района, с. Оймур,Кабанский район,Республика Бурятия (20.0300.3600.21) | M_3600.21_БЭ | 0 | 0.0098022 | 0 | 0 | 0.0077151 | 0.0020871 | 0.0020871 | 0 | 0 | 0 | 0.0020871 | 0.0077151 | 0 | 0 | 0.0077151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020871 | 0 | 0 | 0 | 0.0020871 | 0.0020871 | 0 | 0 | 0 | 0.0020871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КТП 250 кВА и ВЛ 10 кВ-0,89 км для технологического присоединения электроустановки дет. сада на 150 мест МКУ "Комитет по развитию инфраструктуры администрации МО "Кяхтинский район Республики Бурятия" (20.0300.4897.20) | M_IT.03.1472 | 0 | 0.0086426 | 0 | 0 | 0.0086426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086426 | 0 | 0 | 0.0086426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП-630кВА , КЛ-6 кВ-0,24 кВ для технологического присоединения гор.парка ООО Парк Сити в г. Улан-Удэ ,Октябрьский район, ул. Бабушкина(20.0300.532.22 | N_532.22_БЭ | 0 | 0.013819 | 0 | 0 | 0 | 0.013819 | 0.0045997 | 0 | 0 | 0 | 0.0045997 | 0.0043456 | 0 | 0 | 0 | 0.0043456 | 0.0048741 | 0 | 0 | 0 | 0.0048741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013819 | 0 | 0 | 0 | 0.013819 | 0.0045997 | 0 | 0 | 0 | 0.0045997 | 0.0043456 | 0 | 0 | 0 | 0.0043456 | 0.0048741 | 0 | 0 | 0 | 0.0048741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ - 0,044 для технологического присоединения магазин ИП Шагдарова, Курумканский район, п. Курумкан, ул. Балдакова (20.0300.7544.21) | N_7544.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -1,204 км, установка ПКУ 2 шт для технологического присоединения нежилых производственных площадей СЗ Смит , Республика Бурятия, г Улан-Удэ, мрн 140Б, (20.0300.5899.23) | O_5899.23_БЭ | нд | 16.2388 | 0 | 3.6353 | 10.2058 | 2.3978 | 0.26223 | 0 | 0 | 0.2367 | 0.025534 | 14.3071 | 0 | 2.7159 | 9.9612 | 1.63 | 1.6695 | 0 | 0.9194 | 0.0078885 | 0.74224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.2893 | 0 | 3.6833 | 8.2562 | 2.3498 | 0.025534 | 0 | 0 | 0 | 0.025534 | 12.4648 | 0 | 2.7639 | 8.1189 | 1.582 | 1.799 | 0 | 0.9194 | 0.13732 | 0.74224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения здания Ринчиновой Х.А. Иволгинский район, п. Сотниково (20.0300.7689.21) | N_7689.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ-250кВА со строительством ВЛ-10 кВ -2 км и КЛ-0,4кВ - 0,02 км для технологического присоединения школы в Тарбагатайский район, п. Десятниково, ул. Ленина (20.0300.2182.21) | O_2182.21_БЭ | нд | 0.32838 | 0.28553 | 0 | 0 | 0.042851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31331 | 0.28553 | 0 | 0 | 0.02778 | 0.015071 | 0 | 0 | 0 | 0.015071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32838 | 0.28553 | 0 | 0 | 0.042851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31331 | 0.28553 | 0 | 0 | 0.02778 | 0.015071 | 0 | 0 | 0 | 0.015071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2*400 кВА,КЛ-10 кВ -0,257 км, КЛ-0,4 кВ - 0,05 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения здания под Театр кукол "Ульгэр",г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 46 (20.0300.2242.23) | O_2242.23_БЭ | нд | 2.3931 | 0.17236 | 0 | 2.1941 | 0.026716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15525 | 0.13993 | 0 | 0 | 0.015329 | 2.2379 | 0.032439 | 0 | 2.1941 | 0.011386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19908 | 0.17236 | 0 | 0 | 0.026716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15525 | 0.13993 | 0 | 0 | 0.015329 | 0.043825 | 0.032439 | 0 | 0 | 0.011386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ -0,006 км с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения отдела "Закаменск"ПУ ФСБ по РБ Респ. Бурятия, г Закаменск, ул Ленина (20.0300.3791.23) | O_3791.23_БЭ | нд | 0.065492 | 0.045432 | 0 | 0.013297 | 0.0067629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049799 | 0.045432 | 0 | 0 | 0.0043675 | 0.015692 | 0 | 0 | 0.013297 | 0.0023954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052195 | 0.045432 | 0 | 0 | 0.0067629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049799 | 0.045432 | 0 | 0 | 0.0043675 | 0.0023954 | 0 | 0 | 0 | 0.0023954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ-0,039 км с с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения производственной базы ИП Губернаторов В Е, Респ.Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Иволгинская (20.0300.4842.23) | O_4842.23_БЭ | нд | 0.15637 | 0.063335 | 0.030915 | 0 | 0.062122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14804 | 0.063335 | 0.030915 | 0 | 0.053786 | 0.008336 | 0 | 0 | 0 | 0.008336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60805 | 0.063335 | 0.030915 | 0.45168 | 0.062122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59972 | 0.063335 | 0.030915 | 0.45168 | 0.053786 | 0.008336 | 0 | 0 | 0 | 0.008336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,182 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ООО Дальневосточный комбинат хлебопродуктов , Кяхтинский р-н,, п. Хоронх , (20.0300.970.22) | O_970.22_БЭ | нд | 0.31388 | 0 | 0 | 0.31388 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.03388 | 0 | 0 | 0.03388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,03км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственного здания ,Республика Бурятия, р-н Северо-Байкальский, пгт Кичера, ул. Промышленная, д. 1(20.0300.3951.22) | O_3951.22_БЭ | нд | 0.019164 | 0 | 0 | 0 | 0.019164 | 0.019164 | 0 | 0 | 0 | 0.019164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019164 | 0 | 0 | 0 | 0.019164 | 0.019164 | 0 | 0 | 0 | 0.019164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП6/10кВ 250 кВА, ВЛ-6/10кВ- 0,015 км и ПКУ для технологического присоединения детского сада МО Джидинский район, , Республика Бурятия, Джидинский район,с.Цагатуй(20.0300.4611.22). | O_4611.22_БЭ | нд | 1.0892 | 0 | 0.13495 | 0.85866 | 0.095593 | 0.31277 | 0 | 0.061453 | 0.15572 | 0.095593 | 0.77644 | 0 | 0.0735 | 0.70294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31047 | 0 | 0.061453 | 0.15342 | 0.095593 | 0.31047 | 0 | 0.061453 | 0.15342 | 0.095593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ -0,135 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ОАО Мехстрой в г.Улан-Удэ ,Октябрьский район, мкрн. Силикатный, ул. Забайкальская(20.0300.5860.21) | N_5860.21_БЭ | 0 | 0.0019747 | 0 | 0 | 0 | 0.0019747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019747 | 0 | 0 | 0 | 0.0019747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019747 | 0 | 0 | 0 | 0.0019747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019747 | 0 | 0 | 0 | 0.0019747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ-0,022 км с с установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения автостоянки ИП Хадеев А.В., Респ.Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Жердева. (20.0300.5422.23) | O_5422.23_БЭ | нд | 0.084149 | 0.065969 | 0 | 0.0077352 | 0.010445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072907 | 0.065969 | 0 | 0 | 0.0069381 | 0.011242 | 0 | 0 | 0.0077352 | 0.003507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076414 | 0.065969 | 0 | 0 | 0.010445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072907 | 0.065969 | 0 | 0 | 0.0069381 | 0.003507 | 0 | 0 | 0 | 0.003507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ-0,023 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы отдыха ООО "Посаженников",Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Советский район, ул. Удинская(20.0300.5748.23) | O_5748.23_БЭ | нд | 0.18544 | 0.08328 | 0 | 0.090808 | 0.011348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055596 | 0.05084 | 0 | 0 | 0.0047557 | 0.12984 | 0.032439 | 0 | 0.090808 | 0.0065925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.094628 | 0.08328 | 0 | 0 | 0.011348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055596 | 0.05084 | 0 | 0 | 0.0047557 | 0.039032 | 0.032439 | 0 | 0 | 0.0065925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*400 кВА ,ВЛ-10 кВ -0,027 км, КЛ-10 кВ -0,053 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада 280 мест УКС ПРБ , Республика Бурятия, г. Северобайкальск ул.Мира (20.0300.688.23) | O_688.23_БЭ | нд | 5.5405 | 0.022296 | 0.74159 | 4.3089 | 0.46775 | 0.076861 | 0.022296 | 0 | 0.040801 | 0.013764 | 0.2335 | 0 | 0 | 0.2226 | 0.010901 | 5.2301 | 0 | 0.74159 | 4.0455 | 0.44308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0114 | 0.022296 | 0.75069 | 5.7707 | 0.46775 | 0.03606 | 0.022296 | 0 | 0 | 0.013764 | 0.010901 | 0 | 0 | 0 | 0.010901 | 6.9645 | 0 | 0.75069 | 5.7707 | 0.44308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,237 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственного зданияООО "Азот Майнинг Сервис", Республика Бурятия, МО Еравнинский, (20.0300.6934.22) | O_6934.22_БЭ | нд | 1.0427 | 0.022296 | 0.48467 | 0.31582 | 0.21989 | 0.99831 | 0.022296 | 0.48467 | 0.28 | 0.21134 | 0.017861 | 0 | 0 | 0.009311 | 0.0085497 | 0.026509 | 0 | 0 | 0.026509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2622 | 0.022296 | 0.48467 | 0.53533 | 0.21989 | 1.2536 | 0.022296 | 0.48467 | 0.53533 | 0.21134 | 0.0085497 | 0 | 0 | 0 | 0.0085497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения здания ИП Сотнич ОП , Республика Бурятия,гг. Улан-Удэ, ул. Автотранспортная (20.0300.6628.23) | O_6628.23_БЭ | нд | 0.58353 | 0.0047216 | 0.031147 | 0.4848 | 0.062862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052856 | 0.0047216 | 0 | 0 | 0.00056404 | 0.57825 | 0 | 0.031147 | 0.4848 | 0.062298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62654 | 0.0047216 | 0.031147 | 0.5278 | 0.062862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052856 | 0.0047216 | 0 | 0 | 0.00056404 | 0.62125 | 0 | 0.031147 | 0.5278 | 0.062298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,001 км с установкой ПКУ для технологического присоединения энергообъектовСвинокомплекс "Восточно-Сибирский", АО" , Республика Бурятия,гЗаиграевский район (20.0300.6983.23) | O_6983.23_БЭ | нд | 0.012167 | 0 | 0.0061958 | 0 | 0.0059715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012167 | 0 | 0.0061958 | 0 | 0.0059715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.066101 | 0 | 0.0061958 | 0.053934 | 0.0059715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066101 | 0 | 0.0061958 | 0.053934 | 0.0059715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения объектов жилого сектора АМО "Курумканский район" , Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, (20.0300.7403.23) | O_7403.23_БЭ | нд | 0.7134 | 0.083008 | 0.043771 | 0.51555 | 0.071073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093179 | 0.083008 | 0 | 0.00091577 | 0.0092553 | 0.62022 | 0 | 0.043771 | 0.51463 | 0.061818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67055 | 0.083008 | 0.043771 | 0.4727 | 0.071073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092263 | 0.083008 | 0 | 0 | 0.0092553 | 0.57829 | 0 | 0.043771 | 0.4727 | 0.061818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ-0,800 МВА и КЛ-10 кВ - 0,3 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №8" (20.0300.1339.22) | M_1339.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ 1,26 МВа и КЛ- 10 кВ -0,018 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №7" в г. Улан-Удэ (20.0300.1357.22) | M_1357.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ 0,095 км для технологического присоединения жилого дома ООО Строительный Застройщик "ОМЕГА ПЛЮС", г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д.104 (20.0300.2772.23) | O_2772.23_БЭ | нд | 0.027531 | 0.023672 | 0 | 0 | 0.0038589 | 0.027531 | 0.023672 | 0 | 0 | 0.0038589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027531 | 0.023672 | 0 | 0 | 0.0038589 | 0.027531 | 0.023672 | 0 | 0 | 0.0038589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ-0,800 МВА и КЛ-1,907 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №14" в с. Поселье Иволгинского (20.0300.1434.22) | M_1434.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ -0,800 МВА и ВЛ 10 кВ-3,106 для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА N13" в Нижней-Иволге (20.0300.1519.22) | M_1519.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ -0,800 МВА и КЛ 10 кВ - 0,720 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА N15" в с. Сотниково (20.0300.1655.22) | M_1655.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ - 0,011 км с установкой ПКУ для технологического присоединения здания ООО СЗ "ДАЛС" Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная (20.0300.7645.23) | O_7645.23_БЭ | нд | 0.70109 | 0.088091 | 0.05694 | 0.4848 | 0.071263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073467 | 0.067066 | 0 | 0 | 0.0064014 | 0.62763 | 0.021025 | 0.05694 | 0.4848 | 0.064861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72687 | 0.088091 | 0.05694 | 0.51058 | 0.071263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073467 | 0.067066 | 0 | 0 | 0.0064014 | 0.65341 | 0.021025 | 0.05694 | 0.51058 | 0.064861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ.-1,26 МВА и КЛ-10кВ - 0,04 км для технологического присоединения Общеобразовательная организация (учреждение)МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛАН-УДЭСТРОЙЗАКАЗЧИК"(20.0300.3566.21) | M_3566.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ -0,500 МВА и КЛ-10 кВ -0,234 км для технологического присоединения Объект туристической отрасли ООО СТ-КОНСАЛТИНГ(20.0300.3966.21) | M_3966.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10 кВ 400 кВА со строительством ВЛ 10 кВ 0,020 км, КЛ-0,4 кВ 0,022 кмс установкой ККУ для технологического присоединения школы №1 им. ДЖ Жанаева ГКУ РБ "УКС ПРБ" , Республика Бурятия ,Хоринский район,с Хоринск , кл. Октябрьская (20.0300.8293.23) | O_8293.23_БЭ | нд | 0.9987 | 0.079764 | 0 | 0.90786 | 0.011078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051985 | 0.047325 | 0 | 0 | 0.0046597 | 0.94672 | 0.032439 | 0 | 0.90786 | 0.0064187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.090842 | 0.079764 | 0 | 0 | 0.011078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051985 | 0.047325 | 0 | 0 | 0.0046597 | 0.038858 | 0.032439 | 0 | 0 | 0.0064187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП-160 кВА и ВЛ-10 кВ -0,018 км для технологического присоединения АТС Ростелеком, Республика Бурятия, с. Иволгинск (20.0300.985.21) | M_985.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2*250 МВА , КЛ-0,4 кВ -0,040 км, КЛ-10 кВ -0,48 км для технологического присоединения многоквартирного жилого дома СЗ «Инвестиционно-девелоперская компания» , Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Столбовая (20.0300.872.24) | O_872.24_БЭ | нд | 0.96086 | 0.18425 | 0.57331 | 0.059969 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20286 | 0.18425 | 0 | 0 | 0.018613 | 0.758 | 0 | 0.57331 | 0.059969 | 0.12472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4863 | 0.18425 | 0.57331 | 0.58537 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20286 | 0.18425 | 0 | 0 | 0.018613 | 1.2834 | 0 | 0.57331 | 0.58537 | 0.12472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ - 0,006 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединнения производственной базы ИП Казаков Ю П, Республика Бурятия, Кабанский район, мрн. Солнечный.(20.0300.945.24) | O_945.24_БЭ | нд | 0.67322 | 0.066457 | 0.039563 | 0.4848 | 0.082403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13693 | 0.045432 | 0.039563 | 0 | 0.051933 | 0.5363 | 0.021025 | 0 | 0.4848 | 0.030471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63657 | 0.066457 | 0.039563 | 0.44814 | 0.082403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58507 | 0.045432 | 0.039563 | 0.44814 | 0.051933 | 0.051496 | 0.021025 | 0 | 0 | 0.030471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП 2*250 кВА , ВЛ-10 кВ - 0,029 КЛ-10 кВ -0,054 км, с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия,СП Иволгинское, с. Иволгинск (20.0300.7582.22) | O_7582.22_БЭ | нд | 8.1352 | 0.022296 | 0.82003 | 6.5524 | 0.74054 | 1.4941 | 0.022296 | 0 | 1.4629 | 0.00898 | 1.9108 | 0 | 0.82003 | 0.45933 | 0.63147 | 4.7303 | 0 | 0 | 4.6302 | 0.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1877 | 0.022296 | 0.82003 | 5.6048 | 0.74054 | 0.031276 | 0.022296 | 0 | 0 | 0.00898 | 7.0563 | 0 | 0.82003 | 5.6048 | 0.63147 | 0.1001 | 0 | 0 | 0 | 0.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,023 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада МУП КУМХ , Республика Бурятия,Мухоршибирский район, с. Никольск (20.0300.4588.23) | O_4588.23_БЭ | нд | 0.9696 | 0 | 0 | 0.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9696 | 0 | 0 | 0.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения Лицей№6 , Республика Бурятия,г. Северобайкальск (20.0300.1036.23) | O_1036.23_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010164 | 0 | 0 | 0.010164 | 0 | -0.010164 | 0 | 0 | -0.010164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 2*630кВА со строительством ВЛ -10кВ-0,035 км для технологического присоединения школы на 360 мест в с. Орлик Окинского района (20.0300.4653.21) | L_IT.03.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 400 кВА , КЛ-10 кВ -0,350 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения детского сада УКС ПРБ , Республика Бурятия, с. Нижняя Иволга (20.0300.145.23) | O_145.23_БЭ | нд | 8.5668 | 0.022296 | 7.8584 | 0 | 0.6861 | 0.032202 | 0.022296 | 0 | 0 | 0.0099064 | 8.5346 | 0 | 7.8584 | 0 | 0.67619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.6018 | 0.022296 | 6.8934 | 0 | 0.6861 | 0.032202 | 0.022296 | 0 | 0 | 0.0099064 | 7.5696 | 0 | 6.8934 | 0 | 0.67619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ - 1,26 МВА, ВЛ-10 кВ- 0,029 км, КЛ-10 кВ -0,562 км для технологического присоединения пансионата для престарелых и инвалидов в г. Улан-Удэ (20.0300.3803.20) | M_IT.03.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ -0,120 км и КТП 2*400 кВа с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ , Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Сотниково, ул. Октябрьская (20.0300.1844.23) | O_1844.23_БЭ | нд | 2.229 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 1.6515 | 0 | 0 | 1.6515 | 0 | 0.57751 | 0 | 0 | 0.57751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП-400 кВА ,ВЛ-10 кВ-0,026 км с установкой ПКУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения УКС ПРБ , Республика Бурятия,Кижингинский район, с Кижинга (20.0300.2070.23) | O_2070.23_БЭ | нд | 0.48614 | 0 | 0.24597 | 0.00090284 | 0.23927 | 0.0042193 | 0 | 0 | 0 | 0.0042193 | 0.48192 | 0 | 0.24597 | 0.00090284 | 0.23505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6175 | 0 | 0.24597 | 2.1322 | 0.23927 | 0.0042193 | 0 | 0 | 0 | 0.0042193 | 2.6133 | 0 | 0.24597 | 2.1322 | 0.23505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной КТП-630 кВА ,ВЛ-10 кВ-0,123 км с установкой ПКУ для технологического присоединения общеобразовательного учреждения УКС ПРБ , Республика Бурятия, Республика Бурятия, Иволгинский район (20.0300.2121.23) | O_2121.23_БЭ | нд | 3.3604 | 0 | 2.9143 | 0 | 0.44603 | 0.40465 | 0 | 0 | 0 | 0.40465 | 2.9544 | 0 | 2.9143 | 0 | 0.040096 | 0.001288 | 0 | 0 | 0 | 0.001288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0025 | 0 | 2.5564 | 0 | 0.44603 | 2.9611 | 0 | 2.5564 | 0 | 0.40465 | 0.040096 | 0 | 0 | 0 | 0.040096 | 0.001288 | 0 | 0 | 0 | 0.001288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,013 км с установкой ПКУ для технологического присоединения магазина КУМХ Прибайкальского района , Республика Бурятия, с. Горячинск (20.0300.2461.23) | O_2461.23_БЭ | нд | 0.59807 | 0 | 0.0025393 | 0.54542 | 0.050116 | 0.018487 | 0 | 0 | 0.01728 | 0.0012071 | 0.52814 | 0 | 0 | 0.52814 | 0 | 0.051448 | 0 | 0.0025393 | 0 | 0.048909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45711 | 0 | 0.0025393 | 0.40445 | 0.050116 | 0.0012071 | 0 | 0 | 0 | 0.0012071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4559 | 0 | 0.0025393 | 0.40445 | 0.048909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ 0,305 км, с установкой ПКУ для технологического присоединения спортивной площадки ООО «Национальные Технологии», Республика Бурятия, г Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д 35В (20.0300.2771.23) | O_2771.23_БЭ | нд | 0.79603 | 0 | 0.00028993 | 0.59325 | 0.20249 | 0.069557 | 0 | 0 | 0 | 0.069557 | 0.14219 | 0 | 0.00028993 | 0.039253 | 0.10265 | 0.58429 | 0 | 0 | 0.554 | 0.030285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51461 | 0 | 0.00028993 | 0.31183 | 0.20249 | 0.069557 | 0 | 0 | 0 | 0.069557 | 0.41477 | 0 | 0.00028993 | 0.31183 | 0.10265 | 0.030285 | 0 | 0 | 0 | 0.030285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,02 км с установкой ПКУ для технологического присоединения производственной базы ООО «Стройинком», Республика Бурятия, Баргузинский район, сельское поселение Улюнское (20.0300.3105.23) | O_3105.23_БЭ | нд | 0.64287 | 0 | 0.055968 | 0.57241 | 0.014491 | 0.043846 | 0 | 0 | 0.043807 | 3.902e-05 | 0.48484 | 0 | 0 | 0.4848 | 4.052e-05 | 0.11419 | 0 | 0.055968 | 0.043807 | 0.014411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14453 | 0 | 0.055968 | 0.074075 | 0.014491 | 3.902e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.902e-05 | 4.052e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.052e-05 | 0.14445 | 0 | 0.055968 | 0.074075 | 0.014411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2х250 кВА, 1 шт., КЛ 10 кВ – 0,029 км, КЛ-0,4 кВ-0,03 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного жилого дома ООО "СЗ БАРХАН", Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Энергетик (20.0300.1540.24) | O_1540.24_БЭ | нд | 0.16051 | 0.15052 | 0 | 0 | 0.00999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16051 | 0.15052 | 0 | 0 | 0.00999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16051 | 0.15052 | 0 | 0 | 0.00999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16051 | 0.15052 | 0 | 0 | 0.00999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10 кВ 2х400 кВА, ВЛ-10 кВ -0,963 км, КЛ 0,4 кВ - 0,032 км для технологического присоединения учебного корпуса ОАО РЖД , Респ. Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Труда (20.0300.5556.23) | O_5556.23_БЭ | нд | 2.0396 | 0.14867 | 0 | 1.881 | 0.0099277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0396 | 0.14867 | 0 | 1.881 | 0.0099277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1586 | 0.14867 | 0 | 0 | 0.0099277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1586 | 0.14867 | 0 | 0 | 0.0099277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,001 км с установкой ПКУ для технологического присоединения энергообъектов ООО "Квартал-строй" , Республика Бурятия,г Улан-Удэ , ул. Домостоителей (20.0300.6669.23) | O_6669.23_БЭ | нд | 0.05613 | 0.052635 | 0 | 0 | 0.0034949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05613 | 0.052635 | 0 | 0 | 0.0034949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05613 | 0.052635 | 0 | 0 | 0.0034949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05613 | 0.052635 | 0 | 0 | 0.0034949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ -0,048 км с установкой ПКУ для технологического присоединения базы отдыха ООО "Посаженников"" , Республика Бурятия,гг. Улан-Удэ, ул. Удинская (20.0300.6754.23) | O_6754.23_БЭ | нд | 0.10907 | 0.097318 | 0 | 0 | 0.011755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10907 | 0.097318 | 0 | 0 | 0.011755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10907 | 0.097318 | 0 | 0 | 0.011755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10907 | 0.097318 | 0 | 0 | 0.011755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 35/6 кВ номинальной мощностью 10 МВА каждый со строительством двух ЛЭП 35 кВ - 0,13 км, строительство четырех КЛ 6 кВ -0,144 км и установкой ПКУ для технологического присоединения электроснабжения очистных сооружений ООО РКС-ЧВ ,Республика Бурятия, г. Улан Удэ, ул. Борсоева (20.0300.5702.23) | O_5702.23_БЭ | нд | 7.367 | 6.6955 | 0 | 0 | 0.67146 | 6.8455 | 6.6955 | 0 | 0 | 0.14997 | 0.23461 | 0 | 0 | 0 | 0.23461 | 0.28689 | 0 | 0 | 0 | 0.28689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67146 | 0 | 0 | 0 | 0.67146 | 0.14997 | 0 | 0 | 0 | 0.14997 | 0.23461 | 0 | 0 | 0 | 0.23461 | 0.28689 | 0 | 0 | 0 | 0.28689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ 0,236 км для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с. Подлопатки (20.0300.3434.23) | O_3434.23_БЭ | нд | 0.89513 | 0.022296 | 0.75372 | 0 | 0.11911 | 0.13096 | 0.022296 | 0 | 0 | 0.10867 | 0.76417 | 0 | 0.75372 | 0 | 0.010445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80256 | 0.022296 | 0.66116 | 0 | 0.11911 | 0.79212 | 0.022296 | 0.66116 | 0 | 0.10867 | 0.010445 | 0 | 0 | 0 | 0.010445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения магазина ИП Шагдарова ИВ, Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Крупской (20.0300.3622.23) | O_3622.23_БЭ | нд | 0.022811 | 0 | 0 | 0.022152 | 0.00065942 | 0.010363 | 0 | 0 | 0.010164 | 0.00019932 | 0.012195 | 0 | 0 | 0.011988 | 0.00020699 | 0.00025311 | 0 | 0 | 0 | 0.00025311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00065942 | 0 | 0 | 0 | 0.00065942 | 0.00019932 | 0 | 0 | 0 | 0.00019932 | 0.00020699 | 0 | 0 | 0 | 0.00020699 | 0.00025311 | 0 | 0 | 0 | 0.00025311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,01 км с установкой ПКУ для технологического присоединения здания ООО СЗ "ДАЛС" Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная (20.0300.7886.23) | O_7886.23_БЭ | нд | 0.086705 | 0.081262 | 0 | 0 | 0.0054431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086705 | 0.081262 | 0 | 0 | 0.0054431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.086705 | 0.081262 | 0 | 0 | 0.0054431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086705 | 0.081262 | 0 | 0 | 0.0054431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,015 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения ЛЭП-10 кВ ООО Таможенно-логистический терминала "Желтура" , Республика Бурятия,Джидинский район (20.0300.1771.24) | P_1771.24_БЭ | нд | 0.082641 | 0.077568 | 0 | 0 | 0.0050729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082641 | 0.077568 | 0 | 0 | 0.0050729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.082641 | 0.077568 | 0 | 0 | 0.0050729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082641 | 0.077568 | 0 | 0 | 0.0050729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство с установкой ПУ для технологического присоединения "Дирекция по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ" , г. Улан-Удэ, пр-кт 50 лет Октября, дом 35 В(20.0300.3778.23) | O_3778.23_БЭ | нд | 0.023494 | 0 | 0 | 0.022152 | 0.0013419 | 0.01057 | 0 | 0 | 0.010164 | 0.0004056 | 0.012409 | 0 | 0 | 0.011988 | 0.00042119 | 0.00051507 | 0 | 0 | 0 | 0.00051507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0013419 | 0 | 0 | 0 | 0.0013419 | 0.0004056 | 0 | 0 | 0 | 0.0004056 | 0.00042119 | 0 | 0 | 0 | 0.00042119 | 0.00051507 | 0 | 0 | 0 | 0.00051507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4кВ- 0,032 км для технологического присоединения ВРУ многоквартирного жилого дома Аверяскин С.С, Республика Бурятия, г Улан-Удэ, ул Ключевская (20.0300.1783.24) | P_1783.24_БЭ | нд | 0.065285 | 0.061254 | 0 | 0 | 0.0040313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065285 | 0.061254 | 0 | 0 | 0.0040313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.065285 | 0.061254 | 0 | 0 | 0.0040313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065285 | 0.061254 | 0 | 0 | 0.0040313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,148км, КЛ-0,4кВ - 0,048км, 2КТП 10/0,4кВ 400 кВА, ПКУ для технологического присоединения Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик "Дюпон-Инвест" (20.0300.4067.23) | O_4067.23_БЭ | нд | 0.012377 | 0 | 0 | 0 | 0.012377 | 0.0037413 | 0 | 0 | 0 | 0.0037413 | 0.0038851 | 0 | 0 | 0 | 0.0038851 | 0.004751 | 0 | 0 | 0 | 0.004751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012377 | 0 | 0 | 0 | 0.012377 | 0.0037413 | 0 | 0 | 0 | 0.0037413 | 0.0038851 | 0 | 0 | 0 | 0.0038851 | 0.004751 | 0 | 0 | 0 | 0.004751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ-0,15 км c установкой ПКУ -1 шт для технологического присоединения школы на 176 мест УКС ПРБ Республика Бурятия, Баргузинский район, у. Баянгол (20.0300.2139.24) | P_2139.24_БЭ | нд | 0.05613 | 0.052635 | 0 | 0 | 0.0034949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05613 | 0.052635 | 0 | 0 | 0.0034949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05613 | 0.052635 | 0 | 0 | 0.0034949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05613 | 0.052635 | 0 | 0 | 0.0034949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,014 км с установкой 2ПКУ для технологического присоединения прибрежного парка «Северное сияние Байкала» Республика Бурятия, г. Северобайкальск.я (20.0300.823.23) | O_823.23_БЭ | нд | 1.1179 | 0 | 0.023918 | 1.0062 | 0.087761 | 0.004539 | 0 | 0 | 0.00081653 | 0.0037224 | 1.1133 | 0 | 0.023918 | 1.0054 | 0.084038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92109 | 0 | 0.023918 | 0.80941 | 0.087761 | 0.0037224 | 0 | 0 | 0 | 0.0037224 | 0.91737 | 0 | 0.023918 | 0.80941 | 0.084038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КТП 250 кВа, ВЛ-10 кВ 0,047 км, ПУ 2 шт для технологического присоединения детского сада ГК УКС ПРБ, Республика Бурятия , Тарбагатайский район, СП Заводское (20.0300.937.23) | O_937.23_БЭ | нд | 1.6037 | 0.022296 | 0.38572 | 0.74908 | 0.44656 | 0.91101 | 0.022296 | 0.38572 | 0.09907 | 0.40392 | 0.6886 | 0 | 0 | 0.65001 | 0.038585 | 0.0040559 | 0 | 0 | 0 | 0.0040559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5871 | 0.022296 | 0.38572 | 1.7325 | 0.44656 | 2.5445 | 0.022296 | 0.38572 | 1.7325 | 0.40392 | 0.038585 | 0 | 0 | 0 | 0.038585 | 0.0040559 | 0 | 0 | 0 | 0.0040559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ 0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Хомяков К.А. , Республика Бурятия Прибайкальский район,с. Ильинка, ул.Курортная(20.0300.946.23) | O_946.23_БЭ | нд | 0.68789 | 0 | 0.074323 | 0.58477 | 0.028802 | 0.10181 | 0 | 0 | 0.099967 | 0.0018436 | 0.57575 | 0 | 0.074323 | 0.4848 | 0.01663 | 0.010328 | 0 | 0 | 0 | 0.010328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18013 | 0 | 0.074323 | 0.077007 | 0.028802 | 0.0018436 | 0 | 0 | 0 | 0.0018436 | 0.16796 | 0 | 0.074323 | 0.077007 | 0.01663 | 0.010328 | 0 | 0 | 0 | 0.010328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП-400 кВА , ВЛ-10 кВ -0,015 км, КЛ-0,4кВ -0,04 км для технологического присоединения школы с.Сосновоозерское | M_5091.20_БЭ | 0 | 1.5851 | 0 | 0.38578 | 0.93553 | 0.26381 | 0.020071 | 0 | 0 | 0.014176 | 0.0058943 | 1.5615 | 0 | 0.38578 | 0.92136 | 0.2544 | 0.0035179 | 0 | 0 | 0 | 0.0035179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8202 | 0 | 0.38578 | 2.1707 | 0.26381 | 0.0058943 | 0 | 0 | 0 | 0.0058943 | 2.8108 | 0 | 0.38578 | 2.1707 | 0.2544 | 0.0035179 | 0 | 0 | 0 | 0.0035179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,029 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения офисного здания ООО «Ист КонТех» , Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Новокижингинск (20.0300.2469.24) | P_2469.24_БЭ | нд | 0.15335 | 0.052635 | 0.060966 | 0 | 0.039747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15335 | 0.052635 | 0.060966 | 0 | 0.039747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.64279 | 0.052635 | 0.060966 | 0.48944 | 0.039747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64279 | 0.052635 | 0.060966 | 0.48944 | 0.039747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ -8,82 км с установкой ПКУ 2 шт для технологического присоединения АО «Особая экономическая зона «Байкальская Гавань» Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, земельный участок «Бухта Безымянная» (20.0300.5717.23) | O_5717.23_БЭ | нд | 2.5203 | 1.443 | 0.83047 | 0 | 0.24686 | 0.0084278 | 0 | 0 | 0 | 0.0084278 | 0.062392 | 0 | 0 | 0 | 0.062392 | 2.4495 | 1.443 | 0.83047 | 0 | 0.17604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6798 | 1.443 | 0 | 0 | 0.23686 | 0.058428 | 0 | 0 | 0 | 0.058428 | 0.0023924 | 0 | 0 | 0 | 0.0023924 | 1.619 | 1.443 | 0 | 0 | 0.17604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,01 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения вахтового поселка ООО "Стройинком", Республика Бурятия, Кабанский район (20.0300.2587.24) | P_2587.24_БЭ | нд | 0.18798 | 0.052635 | 0.069452 | 0 | 0.065897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18798 | 0.052635 | 0.069452 | 0 | 0.065897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67936 | 0.052635 | 0.069452 | 0.49138 | 0.065897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67936 | 0.052635 | 0.069452 | 0.49138 | 0.065897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 6/04 кВ-1,26 МВА и КЛ 6 кВ-0,098 км для технологического присоединения Многоэтажная жилая застройка БУРГРАЖДАНСТРОЙ, ООО (20.0300.4059.21) | M_4059.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,015 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения здания г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная (20.0300.3020.24) | P_3020.24_БЭ | нд | 0.082641 | 0.077568 | 0 | 0 | 0.0050729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082641 | 0.077568 | 0 | 0 | 0.0050729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.082641 | 0.077568 | 0 | 0 | 0.0050729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082641 | 0.077568 | 0 | 0 | 0.0050729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,018 км c установкой ПКУ -1 шт для технологического присоединения угольного склада ООО МиллениумТрансСтрой, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Советская(20.0300.3303.24) | P_3303.24_БЭ | нд | 0.048437 | 0.043433 | 0 | 0 | 0.0050049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048437 | 0.043433 | 0 | 0 | 0.0050049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048437 | 0.043433 | 0 | 0 | 0.0050049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048437 | 0.043433 | 0 | 0 | 0.0050049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -1,23 км для технологического присоединения базы МТСООО "ПОЛЮС СУХОЙ ЛОГ"(20.0300.3400.21) | M_3400.21_БЭ | 0 | 0.034746 | 0 | 0 | 0.02201 | 0.012736 | 0.0038498 | 0 | 0 | 0 | 0.0038498 | 0.0039978 | 0 | 0 | 0 | 0.0039978 | 0.026899 | 0 | 0 | 0.02201 | 0.0048887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012736 | 0 | 0 | 0 | 0.012736 | 0.0038498 | 0 | 0 | 0 | 0.0038498 | 0.0039978 | 0 | 0 | 0 | 0.0039978 | 0.0048887 | 0 | 0 | 0 | 0.0048887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2*1000 кВА, КЛ-10 кВ - 0,032 км, с установкой ПКУ для технологического присоединения здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г Улан-Удэ, ул. Жердева (20.0300.668.23) | O_668.23_БЭ | нд | 0.6925 | 0.14462 | 0 | 0.50776 | 0.040118 | 0.14531 | 0.12194 | 0 | 0 | 0.023368 | 0.53328 | 0.022677 | 0 | 0.50233 | 0.0082716 | 0.013909 | 0 | 0 | 0.0054312 | 0.0084782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18473 | 0.14462 | 0 | 0 | 0.040118 | 0.14531 | 0.12194 | 0 | 0 | 0.023368 | 0.030948 | 0.022677 | 0 | 0 | 0.0082716 | 0.0084782 | 0 | 0 | 0 | 0.0084782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ -0,33 км с установкой ПУ для технологического присоединения МАУ Бабушкинский культурно-досуговый дентр" Администрации ГС "Бабушкинское" , Республика Бурятия,Кабанский район (20.0300.810.23) | O_810.23_БЭ | нд | 0.13409 | 0.10509 | 0 | 0 | 0.029005 | 0.1229 | 0.10509 | 0 | 0 | 0.017819 | 0.0050325 | 0 | 0 | 0 | 0.0050325 | 0.006154 | 0 | 0 | 0 | 0.006154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13409 | 0.10509 | 0 | 0 | 0.029005 | 0.1229 | 0.10509 | 0 | 0 | 0.017819 | 0.0050325 | 0 | 0 | 0 | 0.0050325 | 0.006154 | 0 | 0 | 0 | 0.006154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ - 0,114 км для технологического присоединения МКД ООО Специализированный Застройщик МСК Байкал в г. Улан-Удэ,Октябрьский район, п. Горького(20.0300.7577.21) | N_7577.21_БЭ | 0 | 3.33 | 0.18781 | 0.11818 | 2.9554 | 0.068545 | 0.20137 | 0.16645 | 0.0033663 | 0 | 0.031558 | 1.9236 | 0.021364 | 0 | 1.8919 | 0.010272 | 1.205 | 0 | 0.11482 | 1.0635 | 0.026715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39924 | 0.18781 | 0.11482 | 0.024697 | 0.071911 | 0.20137 | 0.16645 | 0 | 0 | 0.034924 | 0.031636 | 0.021364 | 0 | 0 | 0.010272 | 0.16623 | 0 | 0.11482 | 0.024697 | 0.026715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ - 0,4 км для технологического присоединения детского сада № 1 по ул. Лермонтова в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ(20.0300.522.21) | M_522.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ-0,09 км c установкой ПКУ для технологического присоединения сетей водоснабжения Левобережной части г. Улан-Удэ ООО СМП-10 , .Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Поселье(20.0300.4460.24) | P_4460.24_БЭ | нд | 0.077548 | 0.072643 | 0 | 0 | 0.004905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077548 | 0.072643 | 0 | 0 | 0.004905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.077548 | 0.072643 | 0 | 0 | 0.004905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077548 | 0.072643 | 0 | 0 | 0.004905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ- 0,003 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения Природно-оздоровительного комплекса ООО "Космос Отель Байкал" , Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск (20.0300.7115.23) | P_7115.23_БЭ | нд | 0.05613 | 0.052635 | 0 | 0 | 0.0034949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05613 | 0.052635 | 0 | 0 | 0.0034949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05613 | 0.052635 | 0 | 0 | 0.0034949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05613 | 0.052635 | 0 | 0 | 0.0034949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ -0,585 км для технологического присоединения МКД ООО Специализированный Застройщик «ЖК Абсолютный»в г. Улан-Удэ,Октябрьский район, 144 мрн(20.0300.716.22) | N_716.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 630 кВА и ВЛ-10 кВ -0,075 км с установкой ПКУ 1 шт для технологического присоединения Общеобразовательной организации ГК УКС ПРБ Республика Бурятия,Курумканский район, п. Курумкан (20.0300.666.21) | M_666.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 2*630 кВА, КЛ-10 кВ -0,05 км для технологического присоединения застройки СК Новый город, Республика Бурятия, Октябрьский район, 104-й мкрн (20.0300.1139.21) | M_1139.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ-0,800 МВА и ВЛ 10 кВ -0,629 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА N11" в с. Иволгинск (20.0300.1491.22) | M_1491.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2*400 кВа и ЛЭП 10 кВ - 0,073 км для технологического присоединения ГКУ РБ "УКС ПРБ" (20.0300.1575.21) | M_1575.21_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/04 кВ-0,800 МВА и КЛ 10 кВ - 0,25 км для технологического присоединения ООО "ПРОШКОЛА №10" в г. Улан-Удэ, ул. Жердева (20.0300.1645.22) | M_1645.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ -0,028 км с установкой ПКУ для технологического присоединения Дома культуры на 400 мест МКУ "Кяхтинский район" ,Республика Бурятия, г. Кяхта (20.0300.1594.23) | O_1594.23_БЭ | нд | 0.1483 | 0 | 0.0091385 | 0.063753 | 0.075407 | 0.1417 | 0 | 0.0091385 | 0.057158 | 0.075407 | 0.006595 | 0 | 0 | 0.006595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49019 | 0 | 0.0091386 | 0.40564 | 0.075407 | 0.49019 | 0 | 0.0091386 | 0.40564 | 0.075407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 2* 250 кВА и ЛЭП-10 кВ -2,818 км с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада УКС Правительства Республики Бурятия ,р-н Закаменский, с. Баянгол, ул. Луговая 7 (20.0300.1650.23) | O_1650.23_БЭ | нд | 9.2847 | 0.022296 | 1.9261 | 6.4483 | 0.88797 | 0.047351 | 0.022296 | 0 | 0.014619 | 0.010436 | 2.605 | 0 | 0 | 2.5976 | 0.0074448 | 6.6323 | 0 | 1.9261 | 3.8362 | 0.87009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5349 | 0.022296 | 1.9761 | 5.6486 | 0.88797 | 0.032731 | 0.022296 | 0 | 0 | 0.010436 | 0.0074448 | 0 | 0 | 0 | 0.0074448 | 8.4947 | 0 | 1.9761 | 5.6486 | 0.87009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной КТП 630 кВА,ВЛ-10 кВ 2,2 км , КЛ-0,4км -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения детского сада ГКУ РБ ,Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская (20.0300.2146.23) | O_2146.23_БЭ | нд | 0.20163 | 0.11617 | 0 | 0 | 0.085463 | 0.023022 | 0 | 0 | 0 | 0.023022 | 0.047298 | 0.021364 | 0 | 0 | 0.025934 | 0.13131 | 0.094805 | 0 | 0 | 0.036506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20163 | 0.11617 | 0 | 0 | 0.085463 | 0.023022 | 0 | 0 | 0 | 0.023022 | 0.047298 | 0.021364 | 0 | 0 | 0.025934 | 0.13131 | 0.094805 | 0 | 0 | 0.036506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство строительство КЛ-0,4кВ - 0,03 км с установкой ПКУ для технологического присоединения электроустановки объекта «РУ-0,4 ЦТП-113» ТГК 14 ,г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, квартал 113(20.0300.3697.23) | O_3697.23_БЭ | нд | 0.53173 | 0 | 0.11186 | 0.38581 | 0.034054 | 0.0025599 | 0 | 0 | 0 | 0.0025599 | 0.3334 | 0 | 0 | 0.33074 | 0.0026584 | 0.19577 | 0 | 0.11186 | 0.055075 | 0.028836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26418 | 0 | 0.11186 | 0.11827 | 0.034054 | 0.0025599 | 0 | 0 | 0 | 0.0025599 | 0.0026584 | 0 | 0 | 0 | 0.0026584 | 0.25897 | 0 | 0.11186 | 0.11827 | 0.028836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ -0,1 км, ПУ 2 шт для технологического присоединения ПНС-3/2 ТГК-14, Республика Бурятия , г. Улан-Удэ, ул.Гагарина(20.0300.6651.22) | O_6651.22_БЭ | нд | 0.17805 | 0 | 0 | 0.17805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17805 | 0 | 0 | 0.17805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ -0,025 км с установкой ПКУ для технологического присоединения «Таможенно-логистический терминал КЯХТА» , Республика Бурятия,Кяхтинский район (20.0300.5102.23) | O_5102.23_БЭ | нд | 0.65249 | 0.060331 | 0.040142 | 0.5072 | 0.044813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06818 | 0.060331 | 0 | 0.00091577 | 0.0069334 | 0.5843 | 0 | 0.040142 | 0.50628 | 0.03788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62972 | 0.060331 | 0.040142 | 0.48444 | 0.044813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067265 | 0.060331 | 0 | 0 | 0.0069334 | 0.56246 | 0 | 0.040142 | 0.48444 | 0.03788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,142 км для технологического присоединения ТП-10/0,4кВ строительной площадки ООО "ДОРСТРОЙСЕРВИС" , Республика Бурятия, р-н Хоринский,СП «Ашангинское»(20.0300.6204.23) | O_6204.23_БЭ | нд | 0.67379 | 0.019773 | 0.28089 | 0.16766 | 0.20547 | 0.48149 | 0.019773 | 0.28089 | 0 | 0.18082 | 0.025559 | 0 | 0 | 0.00091577 | 0.024643 | 0.16674 | 0 | 0 | 0.16674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.172 | 0.019773 | 0.28089 | 0.66587 | 0.20547 | 1.1474 | 0.019773 | 0.28089 | 0.66587 | 0.18082 | 0.024643 | 0 | 0 | 0 | 0.024643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10 кВ 400 кВА , ВЛ-10 кВ -0,029 км для технологического присоединения здания "Комитет по инфраструктуре Администрации муниципального образования "Еравнинский район", Респ. Бурятия, р-н Еравнинский, с. Сосново-Озерское (20.0300.5763.23) | O_5763.23_БЭ | нд | 0.98501 | 0.066889 | 0 | 0.90697 | 0.011156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074463 | 0.066889 | 0 | 0 | 0.0075739 | 0.91055 | 0 | 0 | 0.90697 | 0.0035818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.078045 | 0.066889 | 0 | 0 | 0.011156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074463 | 0.066889 | 0 | 0 | 0.0075739 | 0.0035818 | 0 | 0 | 0 | 0.0035818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,034км, КТП 10/0,4кВ 400 кВА, ПКУ для технологического присоединения Дутулурской средней школы,Республика Бурятия, Закаменский район, у. Дутулур(20.0300.7022.22) | O_7022.22_БЭ | нд | 1.0173 | 0 | 0 | 1.0173 | 0 | 0.15762 | 0 | 0 | 0.15762 | 0 | 0.85972 | 0 | 0 | 0.85972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 1*250 кВА, ВЛ 10 кВ -0,042 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,002 км для технологического присоединения складского помещения ООО "Структура", Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гавань(20.0300.6378.23) | O_6378.23_БЭ | нд | 1.1314 | 0.094025 | 0 | 1.0255 | 0.011902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11887 | 0.094025 | 0 | 0.014395 | 0.01045 | 1.0126 | 0 | 0 | 1.0111 | 0.0014522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10593 | 0.094025 | 0 | 0 | 0.011902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10448 | 0.094025 | 0 | 0 | 0.01045 | 0.0014522 | 0 | 0 | 0 | 0.0014522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ПС 110/6 кВ "Культурная" с силовыми трансформаторами 2*16 МВА и строительством ВЛ-110кВ 5,7 км для технологического присоединения инженерных сетей г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ МУП Улан-Удэстройзаказчик (20.0300.766.23) | O_766.23_БЭ | нд | 1.1438 | 0 | 0 | 0 | 1.1438 | 0.34572 | 0 | 0 | 0 | 0.34572 | 0.35901 | 0 | 0 | 0 | 0.35901 | 0.43902 | 0 | 0 | 0 | 0.43902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1438 | 0 | 0 | 0 | 1.1438 | 0.34572 | 0 | 0 | 0 | 0.34572 | 0.35901 | 0 | 0 | 0 | 0.35901 | 0.43902 | 0 | 0 | 0 | 0.43902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ -0,820 м для технологического присоединения гидростанции ООО ТДФ ЭКОТЕХ УОТЕРПАУЭР БУРЯТИЯ (20.0300.817.21) | M_817.21_БЭ | 2.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ -5,996 км для технологического присоединения электроустановок производственной базы ООО ИМЦ (20.0300.3646.21) | M_3646.21_БЭ | 14.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10кВ -1,02 км для технологического присоединения многоэтажной жилой застройки ООО "СМИТИНВЕСТ" (20.0300.4901.21) | M_4901.21_БЭ | 3.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 250кВА ,КЛ-10 кВ -0,031 км и КЛ-0,4кВ - 0,025 км для технологического присоединения родильного дома ГАУЗ ГПЦ г.Улан-Удэ Октябрьский район, проспект Строителей, д. 2(20.0300.3049.22) | N_3049.22_БЭ | 1.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ-3,6 км с установкой ПКУ для технологического присоединения гостинницы ИП Погосян Железнодорожный район, ул. Октябрьская, д. 2Б(20.0300.2871.22) | N_2871.22_БЭ | 14.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 47.1684 | 1.7665 | 7.9435 | 30.3588 | 7.0995 | 5.7016 | 0.77522 | 0.91332 | 2.2785 | 1.7345 | 11.1594 | 0.86526 | 3.7672 | 4.3775 | 2.1494 | 30.3075 | 0.12605 | 3.263 | 23.7028 | 3.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3666 | 1.35 | 8.3906 | 11.5891 | 7.0368 | 3.4134 | 0.35872 | 0.73532 | 0.63758 | 1.6818 | 9.1266 | 0.86526 | 3.7672 | 2.297 | 2.1972 | 15.8266 | 0.12605 | 3.8881 | 8.6546 | 3.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.7124 | 1.0729 | 2.1461 | 6.0303 | 1.463 | 0.93757 | 0.4335 | 0.178 | 0.17581 | 0.15026 | 4.7052 | 0.63943 | 0.35641 | 3.4471 | 0.26227 | 5.0696 | 0 | 1.6117 | 2.4074 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5756 | 0.65642 | 1.9681 | 5.4881 | 1.463 | 0.16726 | 0.016995 | 0 | 0 | 0.15026 | 1.3663 | 0.63943 | 0.35641 | 0.10817 | 0.26227 | 8.0421 | 0 | 1.6117 | 5.3799 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №037 К-4 "Хухэ-Добо-2" (замена трансформатора 0,160 МВА на 0,250 МВА) в Кижингинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | N_302(61)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 10.7124 | 1.0729 | 2.1461 | 6.0303 | 1.463 | 0.93757 | 0.4335 | 0.178 | 0.17581 | 0.15026 | 4.7052 | 0.63943 | 0.35641 | 3.4471 | 0.26227 | 5.0696 | 0 | 1.6117 | 2.4074 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5756 | 0.65642 | 1.9681 | 5.4881 | 1.463 | 0.16726 | 0.016995 | 0 | 0 | 0.15026 | 1.3663 | 0.63943 | 0.35641 | 0.10817 | 0.26227 | 8.0421 | 0 | 1.6117 | 5.3799 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "Усть-Баргузин" с установкой трансформатора связи ТМ 10/6 кВ в Баргузинском районе - 1 шт. | N_105_БЭ | 0 | 3.5674 | 0 | 0.67129 | 2.5974 | 0.29868 | 0.18563 | 0 | 0 | 0.17581 | 0.0098215 | 0.45552 | 0 | 0.35641 | 0.042733 | 0.056383 | 2.9263 | 0 | 0.31488 | 2.3789 | 0.23248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2003 | 0 | 0.67129 | 2.2303 | 0.29868 | 0.0098215 | 0 | 0 | 0 | 0.0098215 | 0.52097 | 0 | 0.35641 | 0.10817 | 0.056383 | 2.6695 | 0 | 0.31488 | 2.1221 | 0.23248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ-110 кВ на ПС СЦКК с заменой трансформаторов тока 110 кВ - 3 шт | N_101_БЭ | 0 | 0.178 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Онохой» с установкой ячеек 10 кВ 3 шт. | N_2011_БЭ | 0 | 0.02172 | 0.016995 | 0 | 0 | 0.004725 | 0.019908 | 0.016995 | 0 | 0 | 0.002913 | 0.00081516 | 0 | 0 | 0 | 0.00081516 | 0.00099687 | 0 | 0 | 0 | 0.00099687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02172 | 0.016995 | 0 | 0 | 0.004725 | 0.019908 | 0.016995 | 0 | 0 | 0.002913 | 0.00081516 | 0 | 0 | 0 | 0.00081516 | 0.00099687 | 0 | 0 | 0 | 0.00099687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Монды с заменой выключателя 35 кВ на реклоузер 35 кВ, заменой силового трансформатора мощностью 1х1,6МВА на трансформатор мощностью 1х1,6МВА, монтаж ОРУ 10 кВ на базе реклоузеров | O_2022_БЭ | нд | 5.499 | 0 | 1.239 | 3.4329 | 0.82706 | 0.11646 | 0 | 0 | 0 | 0.11646 | 3.5253 | 0 | 0 | 3.4044 | 0.12093 | 1.8572 | 0 | 1.239 | 0.028462 | 0.58967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.0058 | 0 | 1.239 | 2.9397 | 0.82706 | 0.11646 | 0 | 0 | 0 | 0.11646 | 0.12093 | 0 | 0 | 0 | 0.12093 | 4.7685 | 0 | 1.239 | 2.9397 | 0.58967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Медведчиково с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2шт.) | O_РНС(1)_БЭ | нд | 0.10764 | 0.0083939 | 0 | 0 | 0.099248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094815 | 0.0083939 | 0 | 0 | 0.0010875 | 0.09816 | 0 | 0 | 0 | 0.09816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10764 | 0.0083939 | 0 | 0 | 0.099248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094815 | 0.0083939 | 0 | 0 | 0.0010875 | 0.09816 | 0 | 0 | 0 | 0.09816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающих ликвидацию перегруза сетей 0,4-10 кВ - 34 шт | O_ПТП(100)_БЭ | нд | 0.83874 | 0.63104 | 0.054764 | 0 | 0.15294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69221 | 0.63104 | 0 | 0 | 0.06117 | 0.14654 | 0 | 0.054764 | 0 | 0.091773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1568 | 0.63104 | 0.054764 | 0.31805 | 0.15294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69221 | 0.63104 | 0 | 0 | 0.06117 | 0.46458 | 0 | 0.054764 | 0.31805 | 0.091773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Нижний Саянтуй с монтажом СР-35 кВ (2 шт.) и переустройством маслоприемника | O_РНС(5)_БЭ | нд | 0.01367 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01367 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01367 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01367 | 0 | 0.003 | 0 | 0.01067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП 6/0,4 кВ "ТП - 652" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.9)_БЭ | 0 | 0.48621 | 0.4165 | 0 | 0 | 0.069713 | 0.43757 | 0.4165 | 0 | 0 | 0.021072 | 0.021882 | 0 | 0 | 0 | 0.021882 | 0.026759 | 0 | 0 | 0 | 0.026759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069713 | 0 | 0 | 0 | 0.069713 | 0.021072 | 0 | 0 | 0 | 0.021072 | 0.021882 | 0 | 0 | 0 | 0.021882 | 0.026759 | 0 | 0 | 0 | 0.026759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 17.408 | 0.6936 | 5.7974 | 5.2805 | 5.6365 | 4.764 | 0.34172 | 0.73532 | 2.1027 | 1.5843 | 6.4541 | 0.22583 | 3.4108 | 0.93035 | 1.8872 | 6.1899 | 0.12605 | 1.6513 | 2.2474 | 2.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.791 | 0.6936 | 6.4225 | 6.101 | 5.5738 | 3.2462 | 0.34172 | 0.73532 | 0.63758 | 1.5315 | 7.7603 | 0.22583 | 3.4108 | 2.1888 | 1.9349 | 7.7845 | 0.12605 | 2.2765 | 3.2747 | 2.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 17.2561 | 0.6936 | 5.7974 | 5.1286 | 5.6365 | 4.764 | 0.34172 | 0.73532 | 2.1027 | 1.5843 | 6.3023 | 0.22583 | 3.4108 | 0.77848 | 1.8872 | 6.1899 | 0.12605 | 1.6513 | 2.2474 | 2.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.791 | 0.6936 | 6.4225 | 6.101 | 5.5738 | 3.2462 | 0.34172 | 0.73532 | 0.63758 | 1.5315 | 7.7603 | 0.22583 | 3.4108 | 2.1888 | 1.9349 | 7.7845 | 0.12605 | 2.2765 | 3.2747 | 2.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода)- 33,5 км | F_2_БЭ | 0 | 2.4732 | 0 | 0 | 0.07261 | 2.4006 | 0.7681 | 0 | 0 | 0 | 0.7681 | 0.78522 | 0 | 0 | 0.07261 | 0.71261 | 0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0.9199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2902 | 0 | 0 | 0 | 2.2902 | 0.71537 | 0 | 0 | 0 | 0.71537 | 0.71261 | 0 | 0 | 0 | 0.71261 | 0.8622 | 0 | 0 | 0 | 0.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ- 0,18 км с выносом опор для Детского сада в г.Улан-Удэ, ул. Минина Республики Бурятия (56.0300.1171.23) | O_1171.23(1)_БЭ | нд | 1.1984 | 0.022296 | 0.11404 | 0.88631 | 0.17576 | 1.0611 | 0.022296 | 0.08053 | 0.87123 | 0.087019 | 0.13734 | 0 | 0.033515 | 0.015079 | 0.088743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44691 | 0.022296 | 0.11404 | 0.08708 | 0.22349 | 0.21312 | 0.022296 | 0.08053 | 0.02328 | 0.087019 | 0.23378 | 0 | 0.033515 | 0.063801 | 0.13647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №1 фидер №2 п.Северный (ф-2 от ТП-5-Б4 "Курчатова", замена опор, замена голого провода на СИП)протяженностью 0,57 км в Баунтовском эвенкийском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_444(1.4)_БЭ | 0 | 0.063221 | 0 | 0 | 0.063221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063221 | 0 | 0 | 0.063221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 2,095 км, вынос опор для автомобильной дороги в Кабанском районе Республики Бурятия (соглашение 56.0300.4146.21 ООО Фортуна) | M_4146.21_БЭ | 0 | 0.39695 | 0 | 0 | 0.39695 | 0 | 0.31618 | 0 | 0 | 0.31618 | 0 | 0.080766 | 0 | 0 | 0.080766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ - 0,310 км, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка (по решению суда дело №2-338/2023 Хомяков К.А.) | O_2-338_БЭ | нд | 0.54161 | 0.062739 | 0.35693 | 0 | 0.12193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49866 | 0.062739 | 0.35693 | 0 | 0.078988 | 0.042946 | 0 | 0 | 0 | 0.042946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.93576 | 0.062739 | 0.35693 | 0.39416 | 0.12193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89282 | 0.062739 | 0.35693 | 0.39416 | 0.078988 | 0.042946 | 0 | 0 | 0 | 0.042946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,840 км с выносом опор для жилого дома СНТ Хвойное в г Улан-Удэ,ул.Лесная(56.0300.3064..22) | O_3064.22_БЭ | нд | 0.17258 | 0 | 0 | 0.081094 | 0.091484 | 0.10875 | 0 | 0 | 0.081094 | 0.027653 | 0.028716 | 0 | 0 | 0 | 0.028716 | 0.035115 | 0 | 0 | 0 | 0.035115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.091484 | 0 | 0 | 0 | 0.091484 | 0.027653 | 0 | 0 | 0 | 0.027653 | 0.028716 | 0 | 0 | 0 | 0.028716 | 0.035115 | 0 | 0 | 0 | 0.035115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,150 км с выносом опор для строительства детского сада ГКУ УКС ПРБ, с.Подлопатки, Мухоршибирский район, Республика Бурятия (56.0300.1747.24) | P_1747.24(с)_БЭ | нд | 0.11722 | 0.097959 | 0 | 0.0042715 | 0.014994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079771 | 0.072411 | 0 | 0 | 0.0073605 | 0.037453 | 0.025548 | 0 | 0.0042715 | 0.0076332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11295 | 0.097959 | 0 | 0 | 0.014994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079771 | 0.072411 | 0 | 0 | 0.0073605 | 0.033181 | 0.025548 | 0 | 0 | 0.0076332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ - 0,280 км с выносом опор для системы холодного водоснабжения АМО ГП "Город Закаменск", с. Холтосон Закаменский район, Республика Бурятия (56.0300.6540.24) | P_6540.24(с)_БЭ | нд | 0.05377 | 0.046642 | 0 | 0 | 0.0071286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051303 | 0.046642 | 0 | 0 | 0.0046609 | 0.0024678 | 0 | 0 | 0 | 0.0024678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.05377 | 0.046642 | 0 | 0 | 0.0071286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051303 | 0.046642 | 0 | 0 | 0.0046609 | 0.0024678 | 0 | 0 | 0 | 0.0024678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-П2 (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 1,36 км в Джидинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_306(1.1)_БЭ | 0 | 0.039087 | 0 | 0 | 0.039087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039087 | 0 | 0 | 0.039087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ГРЭС-1 (замена опор и провода) протяженностью 1,382 км в МО "город Гусиноозерск" (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.6)_БЭ | 0 | 0.08224 | 0 | 0 | 0.08224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08224 | 0 | 0 | 0.08224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-12-П2 протяженностью 0,63 км в Джидинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_306(1.2)_БЭ | 0 | 0.080293 | 0 | 0 | 0.080293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049502 | 0 | 0 | 0.049502 | 0 | 0.030792 | 0 | 0 | 0.030792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "- 0,583 км с выносом опор для строительства дороги ООО "Дорстройсервис" в Еравнинском районе, Республики Бурятия (56.0300.7741.23) | O_7741.23_БЭ | нд | 1.3473 | 0.1751 | 0.46934 | 0.51815 | 0.18471 | 0.17483 | 0.14956 | 0 | 0 | 0.025278 | 0.011727 | 0 | 0 | 0 | 0.011727 | 1.1607 | 0.025548 | 0.46934 | 0.51815 | 0.14771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6367 | 0.1751 | 0.46934 | 0.80753 | 0.18471 | 0.17483 | 0.14956 | 0 | 0 | 0.025278 | 0.011727 | 0 | 0 | 0 | 0.011727 | 1.4501 | 0.025548 | 0.46934 | 0.80753 | 0.14771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,178 км с выносом опор для строительства жилого дома Аймпилов О.Р. , ст. Тальцы СНТ Солнечный-2, г. Улан-Удэ Республики Бурятия (56.0300.8457.23) | O_8457.23_БЭ | нд | 0.13364 | 0.049852 | 0 | 0.075365 | 0.0084258 | 0.058278 | 0.049852 | 0 | 0 | 0.0084258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075365 | 0 | 0 | 0.075365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.058278 | 0.049852 | 0 | 0 | 0.0084258 | 0.058278 | 0.049852 | 0 | 0 | 0.0084258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №3 фидер №3 п.Северный (ф-2 от ТП-7-Б4 "Геолог", замена опор, замена голого провода на СИП) протяженностью 0,232 км в Баунтовском эвенкийском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_444(1.3)_БЭ | 0 | 0.041884 | 0 | 0 | 0.041884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041884 | 0 | 0 | 0.041884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,840 км с выносом опор ООО Дом 2000 в Иволгинском районе, с.Сотниково , Республика Бурятия,(56.0300.2802.22) | N_2802.22_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ- 1,38с выносом опор для автодороги Улан-Удэ-Новый Уоян в Баргузинском районе Республики Бурятия (56.0300.6667.22) | O_6667.22_БЭ | нд | 0.045486 | 0 | 0 | 0.009311 | 0.036175 | 0.012697 | 0 | 0 | 0 | 0.012697 | 0.02083 | 0 | 0 | 0.009311 | 0.011519 | 0.011958 | 0 | 0 | 0 | 0.011958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.036175 | 0 | 0 | 0 | 0.036175 | 0.012697 | 0 | 0 | 0 | 0.012697 | 0.011519 | 0 | 0 | 0 | 0.011519 | 0.011958 | 0 | 0 | 0 | 0.011958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ- 1,581 км, ТП-10/0,4 кВ, ВЛ-0,4 с выносом опор для строительства детского сада на 100 мест по ул. Школьная в с.Никольск, ООО Энергострой, Республика Бурятия (56.0300.819.23) | O_819.23(1)_БЭ | нд | 0.15912 | 0 | 0 | 0.15912 | 0 | 0.05059 | 0 | 0 | 0.05059 | 0 | 0.10854 | 0 | 0 | 0.10854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,,252 км с выносом опор для строительства пешеходной улицы в г Закаменск Республики Бурятия (56.0300.3829.23) | O_3829.23_БЭ | нд | 1.8148 | 0 | 1.5259 | 0 | 0.28893 | 0.022536 | 0 | 0 | 0 | 0.022536 | 1.745 | 0 | 1.5259 | 0 | 0.21914 | 0.047258 | 0 | 0 | 0 | 0.047258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4581 | 0 | 1.5259 | 0.64329 | 0.28893 | 0.022536 | 0 | 0 | 0 | 0.022536 | 2.3883 | 0 | 1.5259 | 0.64329 | 0.21914 | 0.047258 | 0 | 0 | 0 | 0.047258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,9 км в Кижингинском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | I_302(1.2)_БЭ | нд | 0.25358 | 0 | 0 | 0 | 0.25358 | 0.07665 | 0 | 0 | 0 | 0.07665 | 0.079597 | 0 | 0 | 0 | 0.079597 | 0.097335 | 0 | 0 | 0 | 0.097335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25358 | 0 | 0 | 0 | 0.25358 | 0.07665 | 0 | 0 | 0 | 0.07665 | 0.079597 | 0 | 0 | 0 | 0.079597 | 0.097335 | 0 | 0 | 0 | 0.097335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ - 0,090 км с выносом опор для благоустройства городского бульвара ООО Развитие, г.Закаменск Республика Бурятия (56.0300.1348.24) | P_1348.24(с)_БЭ | нд | 0.055316 | 0.049403 | 0 | 0 | 0.0059131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055316 | 0.049403 | 0 | 0 | 0.0059131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.055316 | 0.049403 | 0 | 0 | 0.0059131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055316 | 0.049403 | 0 | 0 | 0.0059131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.11 РП-16 Л1 с выносом опор для холодного склада по ул.Ботанической г.Улан-Удэ (56.0300.5150.22) | O_5150.22_БЭ | нд | 0.10922 | 0 | 0.070315 | 0.0080128 | 0.030897 | 0.0080128 | 0 | 0 | 0.0080128 | 0 | 0.089718 | 0 | 0.070315 | 0 | 0.019403 | 0.011493 | 0 | 0 | 0 | 0.011493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17936 | 0 | 0.070315 | 0.078148 | 0.030897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16787 | 0 | 0.070315 | 0.078148 | 0.019403 | 0.011493 | 0 | 0 | 0 | 0.011493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4,6-10 кВ -3,42 км с выносом опор для строительства моста через р.Уда ООО Хотьковский мост | L_2372.20_БЭ | 0 | 1.3176 | 0 | 0.38271 | 0 | 0.93489 | 0.25767 | 0 | 0 | 0 | 0.25767 | 0.25231 | 0 | 0 | 0 | 0.25231 | 0.80762 | 0 | 0.38271 | 0 | 0.42491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3224 | 0 | 0.38271 | 1.0048 | 0.93489 | 0.25767 | 0 | 0 | 0 | 0.25767 | 0.25231 | 0 | 0 | 0 | 0.25231 | 1.8125 | 0 | 0.38271 | 1.0048 | 0.42491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,100 км с выносом опор для строительства дет.сада в пос. Забайкальский ООО «Байкальская строительная компания», г. Улан-Удэ, Республики Бурятия (56.0300. 3289.23) | O_3289.23_БЭ | нд | 0.16353 | 0 | 0.043818 | 0.11436 | 0.0053561 | 0.082772 | 0 | 0 | 0.082772 | 0 | 0.08005 | 0 | 0.043818 | 0.031589 | 0.0046425 | 0.00071357 | 0 | 0 | 0 | 0.00071357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052049 | 0 | 0.043818 | 0.002875 | 0.0053561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051336 | 0 | 0.043818 | 0.002875 | 0.0046425 | 0.00071357 | 0 | 0 | 0 | 0.00071357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,173км с выносом опор для строительства контакной сети ОАО «РЖД», Северобайкальский район, Республики Бурятия (56.0300.3628.23). | O_3628.23_БЭ | нд | 0.21889 | 0 | 0.13141 | 0 | 0.087475 | 0.21102 | 0 | 0.13141 | 0 | 0.079609 | 0.0078662 | 0 | 0 | 0 | 0.0078662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48559 | 0 | 0.13141 | 0.26671 | 0.087475 | 0.47773 | 0 | 0.13141 | 0.26671 | 0.079609 | 0.0078662 | 0 | 0 | 0 | 0.0078662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,305 км с выносом опор для строительства дет.сада 280 мест УКС ПРБ , г. Северобайкальск,Республики Бурятия (56.0300.4299.23) | O_4299.23_БЭ | нд | 0.98405 | 0.022296 | 0.32751 | 0.4558 | 0.17843 | 0.48228 | 0.022296 | 0 | 0.43205 | 0.027929 | 0.049364 | 0 | 0 | 0.023752 | 0.025611 | 0.45241 | 0 | 0.32751 | 0 | 0.12489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4766 | 0.022296 | 0.74412 | 0.53173 | 0.17843 | 0.050225 | 0.022296 | 0 | 0 | 0.027929 | 0.025611 | 0 | 0 | 0 | 0.025611 | 1.4007 | 0 | 0.74412 | 0.53173 | 0.12489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "- 0,182 км с выносом опор для строительства здания отдела "Закаменск" ООО "Нартекс" в Закаменском районе, г.Закаменск, ул.Ленина (56.0300.6652.23) | O_6652.23_БЭ | нд | 1.1178 | 0 | 0.57956 | 0.30686 | 0.23136 | 0.6737 | 0 | 0.52338 | 0 | 0.15032 | 0.21546 | 0 | 0.056176 | 0.098583 | 0.060702 | 0.22861 | 0 | 0 | 0.20828 | 0.020334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.161 | 0 | 0.57956 | 0.35011 | 0.23136 | 1.0213 | 0 | 0.52338 | 0.3476 | 0.15032 | 0.11939 | 0 | 0.056176 | 0.0025152 | 0.060702 | 0.020334 | 0 | 0 | 0 | 0.020334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "Нижний Саянтуй" 0,173 км с выносом опор для для строительства кафе-магазина Дашиева Э.Б.в Тарбагатайском район, с.Нижний Саянтуй, ул.Буровиков(56.0300.6710.23) | O_6710.23_БЭ | нд | 0.73415 | 0.025548 | 0.27037 | 0.35768 | 0.080549 | 0.0018685 | 0 | 0 | 0 | 0.0018685 | 0.0032587 | 0 | 0 | 0 | 0.0032587 | 0.72902 | 0.025548 | 0.27037 | 0.35768 | 0.075422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0849 | 0.025548 | 0.27037 | 0.70846 | 0.080549 | 0.0018685 | 0 | 0 | 0 | 0.0018685 | 0.0032587 | 0 | 0 | 0 | 0.0032587 | 1.0798 | 0.025548 | 0.27037 | 0.70846 | 0.075422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ-0,084 км вынос опор для строительства детской площадки в с.Сотниково, АМО "Иволгинский район", Иволгинский район, Республика Бурятия (56.0300.6996.22) | O_6996.22_БЭ | нд | 0.41306 | 0 | 0.20142 | 0.16828 | 0.043357 | 0.0023586 | 0 | 0 | 0 | 0.0023586 | 0.0039111 | 0 | 0 | 0 | 0.0039111 | 0.40679 | 0 | 0.20142 | 0.16828 | 0.037088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5029 | 0 | 0.23742 | 0.22212 | 0.043357 | 0.0023586 | 0 | 0 | 0 | 0.0023586 | 0.0039111 | 0 | 0 | 0 | 0.0039111 | 0.49663 | 0 | 0.23742 | 0.22212 | 0.037088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ - 0,174 км ВЛ-0,4 - 0,144 км с выносом опор для строительства МБОУ "Сосново-Озерское СОШ №1" на 450 мест в с.Сосноозерское (56.0300.809.23) | O_809.23_БЭ | нд | 0.85724 | 0.022677 | 0.43189 | 0.29365 | 0.10902 | 0.2757 | 0 | 0 | 0.26078 | 0.014921 | 0.5765 | 0.022677 | 0.43189 | 0.032869 | 0.089063 | 0.0050411 | 0 | 0 | 0 | 0.0050411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.95482 | 0.022677 | 0.43189 | 0.39123 | 0.10902 | 0.014921 | 0 | 0 | 0 | 0.014921 | 0.93486 | 0.022677 | 0.43189 | 0.39123 | 0.089063 | 0.0050411 | 0 | 0 | 0 | 0.0050411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ; КЛ-6 кВ ; КЛ-0,4 кВ - 0,290 км с выносом опор для строительства Центра культурного развитияв МКУ "Комитет по культуре и делам молодежи" АМО "Кабанский район", г. Бабушкин, Республики Бурятия (56.0300. 6246.23). | O_6246.23_БЭ | нд | 2.2709 | 0.11909 | 0.89226 | 0.91403 | 0.34551 | 0.11895 | 0.097721 | 0 | 0 | 0.021229 | 1.1204 | 0.021364 | 0.89226 | 0.029456 | 0.17735 | 1.0315 | 0 | 0 | 0.88458 | 0.14693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1421 | 0.11909 | 1.0648 | 0.61277 | 0.34551 | 0.11895 | 0.097721 | 0 | 0 | 0.021229 | 1.7037 | 0.021364 | 0.89226 | 0.61277 | 0.17735 | 0.31943 | 0 | 0.1725 | 0 | 0.14693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.15187 | 0 | 0 | 0.15187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15187 | 0 | 0 | 0.15187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ (2 шт.) | M_779(1)_БЭ | 0 | 0.12538 | 0 | 0 | 0.12538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12538 | 0 | 0 | 0.12538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ -10 С-6 Сосновоозерская с установкой реклоузера РИМ 1 шт | N_100_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация с установкой стабилизаторов напряжения (бустеров) на ВЛ-0,4 кВ от ТП-11-И-9 ф.1 в Закаменском РЭС | M_777(1)_БЭ | 0 | 0.0096824 | 0 | 0 | 0.0096824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096824 | 0 | 0 | 0.0096824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация с установкой стабилизаторов напряжения (бустеров) на ВЛ-0.4 кВ от ТП-82 л. 2 в Железнодорожном РЭС | M_777(2)_БЭ | 0 | 0.0084017 | 0 | 0 | 0.0084017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084017 | 0 | 0 | 0.0084017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация с установкой стабилизаторов напряжения (бустеров) на ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-408 БВС-9 Дружба в Городском РЭС | M_777(3)_БЭ | 0 | 0.0084017 | 0 | 0 | 0.0084017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084017 | 0 | 0 | 0.0084017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 19.0481 | 0 | 0 | 19.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0481 | 0 | 0 | 19.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 19.0481 | 0 | 0 | 19.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0481 | 0 | 0 | 19.0481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии МО «Город Северобайкальск» 378 шт. | O_444(5)_БЭ | нд | 6.2883 | 0 | 0 | 6.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2883 | 0 | 0 | 6.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии г.Улан-Удэ 1601 шт. | O_444(22)_БЭ | нд | 12.7598 | 0 | 0 | 12.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7598 | 0 | 0 | 12.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Октябрьская ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_112_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на ПС Птицефабрика ПО ЦЭС)(1 комплект) | N_113_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 47.5251 | 0.85984 | 43.8787 | 0.23237 | 2.5542 | 0.0038599 | 0 | 0 | 0 | 0.0038599 | 1.2395 | 0.85984 | 0 | 0.22889 | 0.15077 | 46.2817 | 0 | 43.8787 | 0.00348 | 2.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8961 | 0.85984 | 38.4901 | 0 | 2.5462 | 0.0038599 | 0 | 0 | 0 | 0.0038599 | 1.0026 | 0.85984 | 0 | 0 | 0.14277 | 40.8896 | 0 | 38.4901 | 0 | 2.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство РП-10 кВ в г.Улан-Удэ (реклоузеры – 4 шт., разъединители – 4 шт) | O_РНС(4)_БЭ | нд | 3.4987 | 0.23713 | 3.084 | 0 | 0.17756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26357 | 0.23713 | 0 | 0 | 0.026446 | 3.2351 | 0 | 3.084 | 0 | 0.15111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1199 | 0.23713 | 2.7053 | 0 | 0.17756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26357 | 0.23713 | 0 | 0 | 0.026446 | 2.8564 | 0 | 2.7053 | 0 | 0.15111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ТП 10/0,4 кВ в г.Гусиноозерск,п.Солнечный (Вопрос по качеству э/э) - 0,250 МВА и ВЛ -0,4 кВ 0,254 км | N_008_БЭ | 0 | 0.068309 | 0 | 0 | 0.068309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068309 | 0 | 0 | 0.068309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 400 кВА - 1 шт. в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_102_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ВЛ 6 кВ -0,91 км в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_103_БЭ | 0 | 0.043382 | 0 | 0 | 0.043382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043382 | 0 | 0 | 0.043382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ -0,255 км в СНТ Пищевик г. Улан-Удэ (повышение качества электроснабжения потребителей) | N_104_БЭ | 0 | 0.06536 | 0 | 0 | 0.05259 | 0.01277 | 0.0038599 | 0 | 0 | 0 | 0.0038599 | 0.056598 | 0 | 0 | 0.05259 | 0.0040083 | 0.0049016 | 0 | 0 | 0 | 0.0049016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01277 | 0 | 0 | 0 | 0.01277 | 0.0038599 | 0 | 0 | 0 | 0.0038599 | 0.0040083 | 0 | 0 | 0 | 0.0040083 | 0.0049016 | 0 | 0 | 0 | 0.0049016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ТП-37-Б-4 протяжённостью 0,64 км в Бичурском районе (исполнение инвестиционных обязательств) | J_450(1.3)_БЭ | 0 | 0.068093 | 0 | 0 | 0.068093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064613 | 0 | 0 | 0.064613 | 0 | 0.00348 | 0 | 0 | 0.00348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство двухцепной КВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Медведчиково до проектируемого РП-10 кВ протяженностью 1,93 км | O_РНС(2)_БЭ | нд | 31.3713 | 0.40922 | 29.2069 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45438 | 0.40922 | 0 | 0 | 0.045163 | 30.9169 | 0 | 29.2069 | 0 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.7844 | 0.40922 | 25.6201 | 0 | 1.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45438 | 0.40922 | 0 | 0 | 0.045163 | 27.3301 | 0 | 25.6201 | 0 | 1.7099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Строительство фидеров связи ВЛ 10 кВ с НС-1 и НС-3 протяженностью 3,7 км с установкой 4-х кольцевых разъединителей | O_РНС(3)_БЭ | нд | 12.41 | 0.2135 | 11.5878 | 0 | 0.60877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28865 | 0.2135 | 0 | 0 | 0.075154 | 12.1214 | 0 | 11.5878 | 0 | 0.53361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.979 | 0.2135 | 10.1647 | 0 | 0.60077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28065 | 0.2135 | 0 | 0 | 0.067154 | 10.6983 | 0 | 10.1647 | 0 | 0.53361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 10.6399 | 921.1562 | 6.9705 | 0 | 22.0424 | 892.1433 | 83.1165 | 0 | 0 | 11.7409 | 71.3756 | 817.3814 | 6.7705 | 0 | 0 | 810.6109 | 20.6584 | 0.2 | 0 | 10.3015 | 10.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8666 | 760.4537 | 0.2 | 0 | 0.22183 | 760.0319 | 71.7161 | 0 | 0 | 0 | 71.7161 | 677.8018 | 0 | 0 | 0.22183 | 677.58 | 10.9358 | 0.2 | 0 | 0 | 10.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка БКМ в МО "Город Гусиноозерск" в количестве 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_442(1.4)_БЭ | 0 | 7.5591 | 0 | 0 | 7.5591 | 0 | 7.5591 | 0 | 0 | 7.5591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка передвижных РИСЭ мощностью 100 кВт в количестве 9 шт и мощностью 200 кВт в количестве 2 шт | K_22(а)_БЭ | 10.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Бурятэнерго" | N_23_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка комплекта штанг для заземления типа КШЗ 0,4-10 кВ - 37 компл | N_106_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование по реконструкции ПС 110 кВ Энергетик, с увеличением трансформаторной мощности ПС на 2*16 МВА | O_ЧВЗ1_БЭ | нд | 2.4232 | 2.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4232 | 2.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Проектирование по реконструкции объектов электросетевого имущества Левобережной части г. Улан-Удэ(СНТ "Сибиряк", СНТ "Профсоюзник", СНТ "Урожай"), ЛЭП 0,4-10 кВ - 20,6 км, ТП 6-10 кВ - 7 шт. | O_ЧВЛ4_БЭ | нд | 4.3473 | 4.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3473 | 4.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка установки для испытания кабелей из сшитого полиэтилена HVA-30 - 1 шт. | N_110_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства МО «Город Северобайкальск», расположенных на территории города Северобайкальск, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 268,8 км, ТП мощностью 94,409 МВА) | N_444(1)_БЭ | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 70.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства АО «Улан-Удэ Энерго», расположенных на территории города Улан-Удэ Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 35/10/6/0,4 кВ общей протяженностью 697,4976 км, ПС/ТП мощностью 623,637 МВА) | O_444(2)_БЭ | нд | 810.8732 | 0 | 0 | 0 | 810.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.6047 | 0 | 0 | 0 | 810.6047 | 0.26848 | 0 | 0 | 0 | 0.26848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 675.8663 | 0 | 0 | 0 | 675.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.5978 | 0 | 0 | 0 | 675.5978 | 0.26848 | 0 | 0 | 0 | 0.26848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка КТП и трансформаторов для пополнения аварийного и эксплуатационного запаса -15 шт. | O_АВАР(01)_БЭ | нд | 9.9553 | 0 | 0 | 9.8593 | 0.096032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035359 | 0 | 0 | 0 | 0.035359 | 9.92 | 0 | 0 | 9.8593 | 0.060673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.096032 | 0 | 0 | 0 | 0.096032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035359 | 0 | 0 | 0 | 0.035359 | 0.060673 | 0 | 0 | 0 | 0.060673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Бурятэнерго" | N_24_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка квадрокоптера для проведения осмотров ЛЭП 35-110 кВ в труднодоступных местах - 1шт. | N_107_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка трассопоискового комплекта типа Сталкер ГТ80-24 | O_003ТРИСК_БЭ | нд | 0.2662 | 0 | 0 | 0.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2662 | 0 | 0 | 0.2662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22183 | 0 | 0 | 0.22183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22183 | 0 | 0 | 0.22183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Бурятэнерго" | N_26_БЭ | 0 | 0.82247 | 0 | 0 | 0 | 0.82247 | 0.011831 | 0 | 0 | 0 | 0.011831 | 0.020407 | 0 | 0 | 0 | 0.020407 | 0.79023 | 0 | 0 | 0 | 0.79023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69821 | 0 | 0 | 0 | 0.69821 | 0.011831 | 0 | 0 | 0 | 0.011831 | 0.22441 | 0 | 0 | 0 | 0.22441 | 0.46197 | 0 | 0 | 0 | 0.46197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка тепловизора TESTO-872 - 3 шт | N_108_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка трассопоискового комплекта КИП-2Т - 2 шт. | N_109_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (04.0300.2054.20) КЛ 10 кВ - 0,130 км, ВЛ 10 кВ - 1,040 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,443 км, КТП(Н) 10/0,4 кВ - 0,800 МВА СНТ Кедр | O_225(128)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости для обслуживания Кабанского района в количестве 1 шт. (исполнение инвестиционных обязательств) | J_308(1.2)_БЭ | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 1.7388 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.292.24) ВЛ 0,4 кВ - 1,510 км Местная религиозная организация буддистов Баргузинский дацан с. Хилгана | O_225(129)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 5127 шт. | M_836_БЭ | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.757.24) ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, ВЛ 10 кВ - 1,270 км, ВЛ 0,4 кВ - 2,740 км ДНТ Ургаса | O_225(130)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.785.24) КЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-2111 - 0,025 км, ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП-2111 - 0,540 км ГК №290 Шина | O_225(131)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1112.24) ВЛ 10 кВ - 0,006 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА Абулов М.М.О. | O_225(132)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022 на 2024г. в части филиала "Бурятэнерго" | O_002_БЭ | нд | 9.4336 | 0 | 0 | 0 | 9.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41414 | 0 | 0 | 0 | 0.41414 | 9.0195 | 0 | 0 | 0 | 9.0195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.2774 | 0 | 0 | 0 | 12.2774 | 0.34053 | 0 | 0 | 0 | 0.34053 | 2.1862 | 0 | 0 | 0 | 2.1862 | 9.7507 | 0 | 0 | 0 | 9.7507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46375 | 0 | 0 | 0 | 0.46375 | -0.46375 | 0 | 0 | 0 | -0.46375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46375 | 0 | 0 | 0 | 0.46375 | -0.46375 | 0 | 0 | 0 | -0.46375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1562.24) ТП 10/0,4 кВ 0,063 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,110 км Гармаев Р.С. | O_225(133)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.1968.24) ТП 10/0,4 кВ 0,160 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 0,470 км Ханхасаев Р.К. | O_225(134)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2861.24) ВЛ 0,4 кВ - 0,240 км Шехина Е.Е. | O_225(135)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.2474.24) ВЛ 0,4 кВ - 0,160 км Салимов С.Б. | O_225(136)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3417.24) ВЛ 10 кВ - 0,170 км, ВЛ 0,4 кВ - 3,580 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,400 МВА ДНТ Карьер | O_225(137)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.3135.24) ВЛ 0,4 кВ - 1,615 км, Иволгинский район, с. Гурульба, ТСН "СНТ Академия" | O_225(138)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.4405.24) ВЛ 0,4 кВ - 0,290 км, Тарбагатайский район, территория "Созвездие", Филиппов М.А. | O_225(139)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.5515.24) ВЛ 10 кВ - 0,250 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,650 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 8,585 км, г. Улан - Удэ, Советский район, ДНТ "Дружба" | O_225(140)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.6104.24) ТП 10/0,4 кВ - 5,040 МВА, КЛ 10 кВ - 1,038 км, КЛ 6 кВ - 0,090 км, КЛ 0,4 кВ - 6,606 км Республика Бурятия г. Улан-Удэ, Октябрьский и Железнодорожный район, ВЛ 10 кВ - 0,040 км, ТП 10/0,4 кВ - 0,160 МВА Республика Бурятия, Тункинский район, м. Вышка б/н | O_225(141)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Приобретение по договору дарения (36.0300.7370.24) ТП 10/0,4 кВ - 0,100 МВА, КЛ 10 кВ - 0,200 км, ВЛ 10 кВ - 0,025 км Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск | O_225(142)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 23.04.2024 №2-1448/2024 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия Заиграевский район, п. Онохой ВЛ 0,4 кВ - 0,980 км, Закаменский район г. Закаменск ВЛ 0,4 кВ - 0,504 км, Курумканский район с. Курумкан ВЛ 10 кВ - 0,400 км, п. майский ТП 10/0,4 кВ - 0,250 МВА, Кяхтинский район, местность Голготы ВЛ 10 кВ - 3,981 км, г. Кяхта ВЛ 6 кВ - 2,480 км, Советский район, г. Улан-Удэ ВЛ 0,4 кВ - 1,615 км | N_225(ж)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Передача в собственность БФО по решению суда от 10.07.2024 №2-2637/2024 электросетевого имущества, расположенного в Республике Бурятия г. Улан-Удэ ВЛ 0,4 кВ - 1,920 км, КЛ 0,4 кВ - 0,050 км, Тункинский район у. Сорок ТП 10/0,4 кВ - 0,200 МВА | N_225(з)_БЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание системы кондиционирования серверной | O_001СК_БЭ | нд | 0.21799 | 0.2 | 0 | 0 | 0.017994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21799 | 0.2 | 0 | 0 | 0.017994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21799 | 0.2 | 0 | 0 | 0.017994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21799 | 0.2 | 0 | 0 | 0.017994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Поставка автоматизированного рабочего места (спец ПК) | O_002КОМП_БЭ | нд | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Республика Алтай | Г | 1858.3911 | 604.0532 | 40.6416 | 405.8681 | 104.5994 | 52.9441 | 81.4463 | 9.4829 | 42.4794 | 13.2161 | 16.268 | 142.9964 | 10.9356 | 94.3304 | 24.001 | 13.7294 | 379.6105 | 20.2232 | 269.0583 | 67.3823 | 22.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732.5199 | 661.66 | 62.6788 | 421.7757 | 122.2021 | 55.0034 | 103.5158 | 19.5223 | 47.8914 | 19.428 | 16.6742 | 107.5528 | 16.4615 | 46.9271 | 28.9465 | 15.2178 | 450.5913 | 26.695 | 326.9572 | 73.8277 | 23.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1790.149 | 527.538 | 32.8618 | 354.5312 | 95.8629 | 44.2821 | 71.8831 | 7.4223 | 42.2407 | 12.0353 | 10.1848 | 115.4361 | 10.0012 | 74.7814 | 20.0446 | 10.609 | 340.2188 | 15.4382 | 237.5092 | 63.783 | 23.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.2164 | 592.9772 | 44.7748 | 395.2624 | 107.2474 | 45.6926 | 97.3642 | 18.4579 | 47.8907 | 19.428 | 11.5876 | 74.7643 | 10.6749 | 33.0188 | 20.454 | 10.6166 | 420.8487 | 15.642 | 314.3529 | 67.3654 | 23.4884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1790.149 | 527.3721 | 32.7155 | 354.5312 | 95.8629 | 44.2625 | 71.8816 | 7.4223 | 42.2407 | 12.0353 | 10.1833 | 115.4352 | 10.0012 | 74.7814 | 20.0446 | 10.6081 | 340.0552 | 15.292 | 237.5092 | 63.783 | 23.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1645.2164 | 592.6073 | 44.4248 | 395.2624 | 107.2472 | 45.673 | 97.3627 | 18.4579 | 47.8907 | 19.428 | 11.5862 | 74.7632 | 10.6749 | 33.0188 | 20.4538 | 10.6157 | 420.4813 | 15.292 | 314.3529 | 67.3654 | 23.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 301.4749 | 226.6694 | 19.0097 | 131.3514 | 53.3595 | 22.9489 | 67.1474 | 6.4317 | 40.2464 | 11.8172 | 8.6521 | 77.713 | 6.2208 | 47.2073 | 16.1741 | 8.1108 | 81.8091 | 6.3572 | 43.8977 | 25.3682 | 6.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.1343 | 19.0097 | 80.9222 | 57.2535 | 22.9489 | 65.9277 | 6.4317 | 35.1327 | 15.7112 | 8.6521 | 58.6923 | 6.2208 | 28.1866 | 16.1741 | 8.1108 | 55.5142 | 6.3572 | 17.6029 | 25.3682 | 6.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 15.8398 | 38.3402 | 2.8164 | 23.44 | 8.8286 | 3.2552 | 2.8378 | 0.80331 | 1.4345 | 0.1 | 0.5 | 24.5351 | 1.1132 | 18.2753 | 3.631 | 1.5156 | 10.9672 | 0.89989 | 3.7302 | 5.0976 | 1.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6641 | 2.8164 | 11.2405 | 8.9492 | 4.658 | 13.0864 | 0.80331 | 10.1597 | 0.22062 | 1.9028 | 7.3407 | 1.1132 | 1.0808 | 3.631 | 1.5156 | 7.237 | 0.89989 | 0 | 5.0976 | 1.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1472.8343 | 262.3625 | 10.8895 | 199.7399 | 33.6747 | 18.0584 | 1.8964 | 0.18729 | 0.55978 | 0.11809 | 1.0313 | 13.1872 | 2.6673 | 9.2988 | 0.23948 | 0.98159 | 247.2789 | 8.0349 | 189.8813 | 33.3172 | 16.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403.2268 | 384.8089 | 22.5987 | 303.0997 | 41.0444 | 18.0661 | 18.3486 | 11.2229 | 2.5983 | 3.4961 | 1.0313 | 8.7303 | 3.3409 | 3.7513 | 0.64876 | 0.98927 | 357.7301 | 8.0349 | 296.7501 | 36.8995 | 16.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10кВ (0,8 км), одноцепной ВЛ 10кВ (1,612км), установка КТП 10/0,4кВ 2 шт (мощностью 0,250 МВА), строительство КЛ-0,4кВ (0,04 км) договор №20.0400.2198.21 в Майминском районе Республики Алтай | O_1004_ГАЭС | нд | 1.4845 | 0.3006 | 0.28257 | 0.47478 | 0.42653 | 0.45882 | 0.057546 | 0.26084 | 0 | 0.14044 | 0.21418 | 0.077636 | 0.021728 | 0.095015 | 0.019804 | 0.81146 | 0.16541 | 0 | 0.37976 | 0.26628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.4293 | 0.3006 | 0.37828 | 6.3239 | 0.42653 | 3.4339 | 0.057546 | 0.26084 | 2.9751 | 0.14044 | 0.3092 | 0.077636 | 0.11674 | 0.095015 | 0.019804 | 3.6862 | 0.16541 | 0.0007 | 3.2539 | 0.26628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10/0,4кВ установка КТП, суммарной мощностью 0,200 МВА, договор №20.0400.1542.20 в Чемальском районе, Республики Алтай. | M_IT.04.1319_ГАЭС | нд | 0.017819 | 0.016634 | 0 | 0 | 0.0011849 | 0.01758 | 0.016634 | 0 | 0 | 0.00094633 | 0.0001331 | 0 | 0 | 0 | 0.0001331 | 0.00010546 | 0 | 0 | 0 | 0.00010546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017819 | 0.016634 | 0 | 0 | 0.0011849 | 0.01758 | 0.016634 | 0 | 0 | 0.00094633 | 0.0001331 | 0 | 0 | 0 | 0.0001331 | 0.00010546 | 0 | 0 | 0 | 0.00010546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,979 км, установка КТП 10/0,4кВ мощностью 630 кВА, договор № 20.0400.297.22 в Усть-Коксинском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0118_ГАЭС | 0 | 0.52091 | 0 | 0.29829 | 0.0054219 | 0.21719 | 0.13521 | 0 | 0 | 0 | 0.13521 | 0.086826 | 0 | 0 | 0.0054219 | 0.081404 | 0.29888 | 0 | 0.29829 | 0 | 0.00058334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24631 | 0 | 0.0054219 | 0.023697 | 0.21719 | 0.13521 | 0 | 0 | 0 | 0.13521 | 0.11052 | 0 | 0.0054219 | 0.023697 | 0.081404 | 0.00058334 | 0 | 0 | 0 | 0.00058334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,331 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.257.23 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1007_ГАЭС | нд | 0.097206 | 0.09126 | 0 | 0 | 0.0059455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08831 | 0.084344 | 0 | 0 | 0.0039654 | 0.0088961 | 0.006916 | 0 | 0 | 0.0019801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.097206 | 0.09126 | 0 | 0 | 0.0059455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08831 | 0.084344 | 0 | 0 | 0.0039654 | 0.0088961 | 0.006916 | 0 | 0 | 0.0019801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,643 км), установка КТП 10/0,4кВ 2 шт 0,4 МВА, договор №20.0400.801.22 в Онгудайском районе Республики Алтай | N_IT.04.0128_ГАЭС | 0 | 0.00039678 | 0 | 0 | 0 | 0.00039678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039678 | 0 | 0 | 0 | 0.00039678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039678 | 0 | 0 | 0 | 0.00039678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00039678 | 0 | 0 | 0 | 0.00039678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,254 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,25 МВА, договор №20.0400.1299.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0132_ГАЭС | 0 | 1.1652 | 0.072339 | 0.33977 | 0.689 | 0.064045 | 0.19754 | 0.064562 | 0.10457 | 0.015649 | 0.012763 | 0.010016 | 0.0077768 | 0 | 0 | 0.0022396 | 0.9576 | 0 | 0.2352 | 0.67335 | 0.049043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 0.072339 | 0.30812 | 0.689 | 0.064045 | 0.21319 | 0.064562 | 0.12022 | 0.015649 | 0.012763 | 0.010016 | 0.0077768 | 0 | 0 | 0.0022396 | 0.9103 | 0 | 0.1879 | 0.67335 | 0.049043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,245 км, договор №20.0400.2600.22, в Чойском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4558_ГАЭС | 0.57598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, замена ТТ в ячейке 10 кВ Л-21-1 Камлак на ТТ большего номинала, договор №20.0400.2764.22, в Чемальском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4559_ГАЭС | 0 | 0.069282 | 0 | 0.069152 | 0 | 0.00012991 | 0.00085435 | 0 | 0.00085435 | 0 | 0 | 0.046515 | 0 | 0.046515 | 0 | 0 | 0.021912 | 0 | 0.021783 | 0 | 0.00012991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012991 | 0 | 0 | 0 | 0.00012991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012991 | 0 | 0 | 0 | 0.00012991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Озерная (2х16МВА) с отпайками 0,198км от ВЛ 110 кВ Сигнал-Манжерокская (ВЛ СМ-1413) и ВЛ 110 кВ Манжерокская-Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10), договор ТП №20.0400.2183.21, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.0134_ГАЭС | 465.3011 | 216.083 | 0 | 169.1115 | 31.7056 | 15.2659 | 0.20221 | 0 | 0.000323 | 0 | 0.20189 | 0.28019 | 0 | 0.0003185 | 0 | 0.27988 | 215.6006 | 0 | 169.1108 | 31.7056 | 14.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.3674 | 347.39 | 0 | 300.4185 | 31.7056 | 15.2659 | 2.1534 | 0 | 1.9515 | 0 | 0.20189 | 3.0549 | 0 | 2.775 | 0 | 0.27988 | 342.1817 | 0 | 295.692 | 31.7056 | 14.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,288 км, установка ПКУ 10кВ, договор №20.0400.2843.22, в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.4557_ГАЭС | 2.1595 | 1.6304 | 0.032378 | 0.70595 | 0.6967 | 0.19534 | 0.027923 | 0.0068481 | 0 | 0 | 0.021075 | 0.92063 | 0.013786 | 0.70595 | 0.13829 | 0.06261 | 0.68181 | 0.011744 | 0 | 0.55841 | 0.11166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7996 | 3.1827 | 0.032378 | 1.147 | 1.808 | 0.19534 | 0.43092 | 0.0068481 | 0 | 0.403 | 0.021075 | 1.0589 | 0.013786 | 0.84423 | 0.13829 | 0.06261 | 1.6928 | 0.011744 | 0.30276 | 1.2667 | 0.11166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10кВ мощность трансформатора 6,3МВА, строительство ВЛ-35кВ (12,280 км), строительство ВЛ-10кВ (0,326 км), установка ПКУ в Турочакском районе Республики Алтай | N_IT.04.4555_ГАЭС | 284.7104 | 8.418 | 1.5718 | 6.6594 | 0 | 0.18682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7133 | 1.5718 | 0 | 0 | 0.1415 | 6.7047 | 0 | 6.6594 | 0 | 0.045324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.987 | 2.4323 | 2.2455 | 0 | 0 | 0.18682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.387 | 2.2455 | 0 | 0 | 0.1415 | 0.045324 | 0 | 0 | 0 | 0.045324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,188 км), КЛ-0,4 кВ (2,446 км), ТП-10/0,4 кВ - 2*2,5 МВА, ПУ. Договор ТП №20.0400.369.23 с. Майма, Майминский район | O_1020_ГАЭС | нд | 0.0068329 | 0.0064049 | 0 | 0 | 0.00042805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067056 | 0.0064049 | 0 | 0 | 0.00030072 | 0.00012733 | 0 | 0 | 0 | 0.00012733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0068329 | 0.0064049 | 0 | 0 | 0.00042805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067056 | 0.0064049 | 0 | 0 | 0.00030072 | 0.00012733 | 0 | 0 | 0 | 0.00012733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ суммарной протяженностью 4,844 км, установка 2-х КТП 10/0,4кВ мощностью 1000кВА, договор № 20.0400.34.22 в Кош-Агачском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0116_ГАЭС | 14.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ110 кВ протяженностью 28 км для технологического присоединения ПС 110/10 кВ «Алтайская долина» дог.№20.04.1489.12 в Майминском районе, Республики Алтай | N_IT.04.1568-1_ГАЭС | 704.7 | 31.0963 | 8.5116 | 21.0467 | 0 | 1.538 | 0.47059 | 0 | 0 | 0 | 0.47059 | 9.6184 | 0.78587 | 8.484 | 0 | 0.34846 | 21.0074 | 7.7257 | 12.5627 | 0 | 0.71898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.25 | 21.6502 | 19.5472 | 0.56496 | 0 | 1.538 | 11.5062 | 11.0356 | 0 | 0 | 0.47059 | 1.1343 | 0.78587 | 0 | 0 | 0.34846 | 9.0097 | 7.7257 | 0.56496 | 0 | 0.71898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,020 км, договор №20.0400.687.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1514_ГАЭС | нд | 0.066782 | 0.062594 | 0 | 0 | 0.0041873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065537 | 0.062594 | 0 | 0 | 0.0029429 | 0.0012444 | 0 | 0 | 0 | 0.0012444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.066782 | 0.062594 | 0 | 0 | 0.0041873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065537 | 0.062594 | 0 | 0 | 0.0029429 | 0.0012444 | 0 | 0 | 0 | 0.0012444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | СтроительствоВЛ 10 кВ (0,235 км), КЛ-10 кВ (0,093 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2562.23, Майминский район | O_1022_ГАЭС | нд | 0.052674 | 0.050275 | 0 | 0 | 0.0023994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088493 | 0.0084519 | 0 | 0 | 0.00039736 | 0.043825 | 0.041823 | 0 | 0 | 0.0020021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052674 | 0.050275 | 0 | 0 | 0.0023994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088493 | 0.0084519 | 0 | 0 | 0.00039736 | 0.043825 | 0.041823 | 0 | 0 | 0.0020021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ (0,824 км.), установка 2-х КТП 10/0,4кВ 250кВА, КТП 10/0,4кВ 400кВА строительство ВЛ-0,4кВ (8,786 км.), договор №20.0400.986.19 в Шебалинском районе, Республики Алтай | L_110_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ (0,079 км), КЛ-10 кВ (0,145 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.2627.23, Майминский район | O_1023_ГАЭС | нд | 0.050759 | 0.04813 | 0.00035 | 0 | 0.0022793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069696 | 0.0063067 | 0.00035 | 0 | 0.00031296 | 0.043789 | 0.041823 | 0 | 0 | 0.0019664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050759 | 0.04813 | 0.00035 | 0 | 0.0022793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069696 | 0.0063067 | 0.00035 | 0 | 0.00031296 | 0.043789 | 0.041823 | 0 | 0 | 0.0019664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,012 км), монтаж ПУ, замена ТТ в ячейке 10кВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3180.23, Чемальское сельское поселение, Чемальский район | O_1024_ГАЭС | нд | 0.014229 | 0.013337 | 0 | 0 | 0.0008922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013964 | 0.013337 | 0 | 0 | 0.00062705 | 0.00026515 | 0 | 0 | 0 | 0.00026515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014229 | 0.013337 | 0 | 0 | 0.0008922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013964 | 0.013337 | 0 | 0 | 0.00062705 | 0.00026515 | 0 | 0 | 0 | 0.00026515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,015 км, договор 20.0400.2896.21, в Майминском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1657_ГАЭС | 0 | 0.039133 | 0.034272 | 0 | 0 | 0.0048614 | 0.037418 | 0.034272 | 0 | 0 | 0.0031463 | 0.00013935 | 0 | 0 | 0 | 0.00013935 | 0.0015757 | 0 | 0 | 0 | 0.0015757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039133 | 0.034272 | 0 | 0 | 0.0048614 | 0.037418 | 0.034272 | 0 | 0 | 0.0031463 | 0.00013935 | 0 | 0 | 0 | 0.00013935 | 0.0015757 | 0 | 0 | 0 | 0.0015757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,366 км), замена АВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3398.23, с. Майма, Майминский район | O_1025_ГАЭС | нд | 0.00020605 | 0 | 0 | 0 | 0.00020605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.92e-05 | 0.00014685 | 0 | 0 | 0 | 0.00014685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0078805 | 0 | 0 | 0 | 0.0078805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077336 | 0 | 0 | 0 | 0.0077336 | 0.00014685 | 0 | 0 | 0 | 0.00014685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,043 км, установка КТП 10/0,4кВ мощностью 400кВА, договор №20.0400.197.22 в Улаганском районе, Республики Алтай | M_IT.04.0115_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (0,010 км), КЛ-0,4 кВ (0,010 км), ТП-10/0,4 кВ (0,250 МВА), установка ПУ, договор ТП №20.0400.1170.24 от 28.05.2024г. | P_1038_ГАЭС | нд | 0.00262 | 0.0025102 | 0 | 0 | 0.00010982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00262 | 0.0025102 | 0 | 0 | 0.00010982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00262 | 0.0025102 | 0 | 0 | 0.00010982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00262 | 0.0025102 | 0 | 0 | 0.00010982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (1,130 км), монтаж ПКУ, договор ТП №20.0400.1058.24 от 05.06.2024г. | P_1040_ГАЭС | нд | 0.021482 | 0.018828 | 0.00175 | 0 | 0.00090367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021482 | 0.018828 | 0.00175 | 0 | 0.00090367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021482 | 0.018828 | 0.00175 | 0 | 0.00090367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021482 | 0.018828 | 0.00175 | 0 | 0.00090367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (0,324 км), замена АВ - 2 шт. Договор ТП №20.0400.3530.23, с. Майма, Майминский район | O_1026_ГАЭС | нд | 0.0059496 | 0.0056996 | 0 | 0 | 0.00024994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059496 | 0.0056996 | 0 | 0 | 0.00024994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0059496 | 0.0056996 | 0 | 0 | 0.00024994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059496 | 0.0056996 | 0 | 0 | 0.00024994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,03 км), монтаж ПКУ. Договор ТП №20.0400.3732.23, Чибитское сельское поселение, Улаганский район | O_1027_ГАЭС | нд | 0.015276 | 0.014428 | 0 | 0 | 0.00084736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015276 | 0.014428 | 0 | 0 | 0.00084736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015276 | 0.014428 | 0 | 0 | 0.00084736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015276 | 0.014428 | 0 | 0 | 0.00084736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,392 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА, строительство ВЛИ-0,4кВ (1,543 км), договор №20.0400.1303.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0124_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,182 км), установка КТП 10/0,4кВ мощностью 0,4 МВА, строительство ВЛИ-0,4кВ (1,247 км), договор №20.0400.1142.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0122_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,640 км), установка КТП 10/0,4кВ 3 шт 0,4 МВА, строительство ВЛИ-0,4кВ (3,574 км), установка приборов учета (44 шт.) договор №20.0400.1144.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0125_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,019км, договор №20.0400.824.20, в Турочакском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1267_ГАЭС | нд | 0.070625 | 0 | 0.058777 | 0 | 0.011848 | 0.034213 | 0 | 0.029895 | 0 | 0.0043188 | 0.032974 | 0 | 0.028882 | 0 | 0.0040917 | 0.0034375 | 0 | 0 | 0 | 0.0034375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011848 | 0 | 0 | 0 | 0.011848 | 0.0043188 | 0 | 0 | 0 | 0.0043188 | 0.0040917 | 0 | 0 | 0 | 0.0040917 | 0.0034375 | 0 | 0 | 0 | 0.0034375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,010км, договор №20.0400.2018.20, в Чемальском районе, Республики Алтай | M_IT.04.1436_ГАЭС | нд | 0.31877 | 0.013477 | 0.1633 | 0.10244 | 0.039554 | 0.29719 | 0.00049888 | 0.1633 | 0.10244 | 0.030949 | 0.012978 | 0.012978 | 0 | 0 | 0 | 0.0086053 | 0 | 0 | 0 | 0.0086053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42121 | 0.013477 | 0.26574 | 0.10244 | 0.039554 | 0.39962 | 0.00049888 | 0.26574 | 0.10244 | 0.030949 | 0.012978 | 0.012978 | 0 | 0 | 0 | 0.0086053 | 0 | 0 | 0 | 0.0086053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,25 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1430.22 в Майминском районе Республики Алтай | N_IT.04.0133_ГАЭС | 1.3054 | 0.013232 | 0 | 0.0013086 | 0.00075513 | 0.011168 | 0.0013116 | 0 | 0 | 0 | 0.0013116 | 0.0034228 | 0 | 0.0013086 | 0.00075513 | 0.0013591 | 0.0084977 | 0 | 0 | 0 | 0.0084977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0878 | 0.013987 | 0 | 0.0020637 | 0.00075513 | 0.011168 | 0.0013116 | 0 | 0 | 0 | 0.0013116 | 0.0041779 | 0 | 0.0020637 | 0.00075513 | 0.0013591 | 0.0084977 | 0 | 0 | 0 | 0.0084977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,010 км), установка КТП 10/0,4кВ (мощностью 0,25 МВА), договор №20.0400.123.23 в Майминском районе Республики Алтай | O_1006_ГАЭС | нд | 0.013451 | 0 | 0 | 0 | 0.013451 | 0.0049469 | 0 | 0 | 0 | 0.0049469 | 0.0046203 | 0 | 0 | 0 | 0.0046203 | 0.0038833 | 0 | 0 | 0 | 0.0038833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013451 | 0 | 0 | 0 | 0.013451 | 0.0049469 | 0 | 0 | 0 | 0.0049469 | 0.0046203 | 0 | 0 | 0 | 0.0046203 | 0.0038833 | 0 | 0 | 0 | 0.0038833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,015 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1121.23 в Улаганском районе Республики Алтай | O_1010_ГАЭС | нд | 0.011795 | 0.0095438 | 0 | 0 | 0.0022508 | 0.00056593 | 0 | 0 | 0 | 0.00056593 | 0.010595 | 0.0095438 | 0 | 0 | 0.0010514 | 0.00063346 | 0 | 0 | 0 | 0.00063346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011795 | 0.0095438 | 0 | 0 | 0.0022508 | 0.00056593 | 0 | 0 | 0 | 0.00056593 | 0.010595 | 0.0095438 | 0 | 0 | 0.0010514 | 0.00063346 | 0 | 0 | 0 | 0.00063346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,027 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3363.22 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1003_ГАЭС | нд | 0.12273 | 0 | 0.11576 | 0 | 0.0069728 | 0.0012948 | 0 | 0 | 0 | 0.0012948 | 0.0017286 | 0 | 0 | 0 | 0.0017286 | 0.11971 | 0 | 0.11576 | 0 | 0.0039494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0069728 | 0 | 0 | 0 | 0.0069728 | 0.0012948 | 0 | 0 | 0 | 0.0012948 | 0.0017286 | 0 | 0 | 0 | 0.0017286 | 0.0039494 | 0 | 0 | 0 | 0.0039494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,010 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.3351.22 в Чемальском районе Республики Алтай | O_1005_ГАЭС | нд | 0.12013 | 0.0069326 | 0.079585 | 0 | 0.033611 | 0.0077273 | 0.0069326 | 0 | 0 | 0.0007947 | 0.027955 | 0 | 0.0074592 | 0 | 0.020496 | 0.084446 | 0 | 0.072126 | 0 | 0.012321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.439 | 0.0069326 | 0.0074592 | 0.391 | 0.033611 | 0.0077273 | 0.0069326 | 0 | 0 | 0.0007947 | 0.41895 | 0 | 0.0074592 | 0.391 | 0.020496 | 0.012321 | 0 | 0 | 0 | 0.012321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,353 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.154.23 в Майминском районе Республики Алтай | O_1008_ГАЭС | нд | 0.68081 | 0 | 0.66987 | 0 | 0.010935 | 0.00019723 | 0 | 0 | 0 | 0.00019723 | 0.00030474 | 0 | 0 | 0 | 0.00030474 | 0.68031 | 0 | 0.66987 | 0 | 0.010433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010935 | 0 | 0 | 0 | 0.010935 | 0.00019723 | 0 | 0 | 0 | 0.00019723 | 0.00030474 | 0 | 0 | 0 | 0.00030474 | 0.010433 | 0 | 0 | 0 | 0.010433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,025 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1539.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1011_ГАЭС | нд | 0.1156 | 0 | 0.11217 | 0 | 0.0034366 | 0.000173 | 0 | 0 | 0 | 0.000173 | 0.0021908 | 0 | 0.00156 | 0 | 0.00063076 | 0.11324 | 0 | 0.11061 | 0 | 0.0026329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0034366 | 0 | 0 | 0 | 0.0034366 | 0.000173 | 0 | 0 | 0 | 0.000173 | 0.00063076 | 0 | 0 | 0 | 0.00063076 | 0.0026329 | 0 | 0 | 0 | 0.0026329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,012 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1687.23 в Шебалинском районе Республики Алтай | O_1013_ГАЭС | нд | 0.0011723 | 0 | 0 | 0 | 0.0011723 | 0.000173 | 0 | 0 | 0 | 0.000173 | 0.00054297 | 0 | 0 | 0 | 0.00054297 | 0.00045636 | 0 | 0 | 0 | 0.00045636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0011723 | 0 | 0 | 0 | 0.0011723 | 0.000173 | 0 | 0 | 0 | 0.000173 | 0.00054297 | 0 | 0 | 0 | 0.00054297 | 0.00045636 | 0 | 0 | 0 | 0.00045636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,015 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.1828.23 в Турочакском районе Республики Алтай | O_1014_ГАЭС | нд | 0.034453 | 0.0064049 | 0.023706 | 0 | 0.0043418 | 0.00034812 | 0 | 0 | 0 | 0.00034812 | 0.0087043 | 0.0064049 | 0.000702 | 0 | 0.0015974 | 0.0254 | 0 | 0.023004 | 0 | 0.0023963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010747 | 0.0064049 | 0 | 0 | 0.0043418 | 0.00034812 | 0 | 0 | 0 | 0.00034812 | 0.0080023 | 0.0064049 | 0 | 0 | 0.0015974 | 0.0023963 | 0 | 0 | 0 | 0.0023963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,032 км), установка КТП 0,250 МВА, договор №20.0400.3014.22 в Майминском районе Республики Алтай | O_1001_ГАЭС | нд | 6.756e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.756e-05 | 9.97e-06 | 0 | 0 | 0 | 9.97e-06 | 3.129e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.129e-05 | 2.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.756e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.756e-05 | 9.97e-06 | 0 | 0 | 0 | 9.97e-06 | 3.129e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.129e-05 | 2.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.63e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ (0,011 км), монтаж ПКУ, договор №20.0400.2923.22 в Турочакском районе Республики Алтай | O_1002_ГАЭС | нд | 0.00079595 | 0 | 0 | 0 | 0.00079595 | 0.00011746 | 0 | 0 | 0 | 0.00011746 | 0.00036865 | 0 | 0 | 0 | 0.00036865 | 0.00030984 | 0 | 0 | 0 | 0.00030984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00079595 | 0 | 0 | 0 | 0.00079595 | 0.00011746 | 0 | 0 | 0 | 0.00011746 | 0.00036865 | 0 | 0 | 0 | 0.00036865 | 0.00030984 | 0 | 0 | 0 | 0.00030984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.1659 | 0.14624 | 0 | 0 | 0.019657 | 0.0014326 | 0 | 0 | 0 | 0.0014326 | 0.00089393 | 0 | 0 | 0 | 0.00089393 | 0.16357 | 0.14624 | 0 | 0 | 0.01733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36986 | 0.35 | 0 | 0.00020191 | 0.019657 | 0.0014326 | 0 | 0 | 0 | 0.0014326 | 0.0010958 | 0 | 0 | 0.00020191 | 0.00089393 | 0.36733 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.1659 | 0.14624 | 0 | 0 | 0.019657 | 0.0014326 | 0 | 0 | 0 | 0.0014326 | 0.00089393 | 0 | 0 | 0 | 0.00089393 | 0.16357 | 0.14624 | 0 | 0 | 0.01733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36986 | 0.35 | 0 | 0.00020191 | 0.019657 | 0.0014326 | 0 | 0 | 0 | 0.0014326 | 0.0010958 | 0 | 0 | 0.00020191 | 0.00089393 | 0.36733 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Реконструкция с заменой 2 ТТ в линейной ячейке Л-20-4 Усть-Сема в КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Манжерокская №20 на трансформаторы тока большего номинала, договор ТП№20.0400.2292.22г. | O_1000_ГАЭС | нд | 0.0023265 | 0 | 0 | 0 | 0.0023265 | 0.0014326 | 0 | 0 | 0 | 0.0014326 | 0.00089393 | 0 | 0 | 0 | 0.00089393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0025284 | 0 | 0 | 0.00020191 | 0.0023265 | 0.0014326 | 0 | 0 | 0 | 0.0014326 | 0.0010958 | 0 | 0 | 0.00020191 | 0.00089393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4.2 | Установка устройств АОПО ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская I цепь с отпайками и АОПО ВЛ 110 кВ Сосна – Смоленская II цепь с отпайками на ПС 110 кВ Смоленская | O_61.134.2_ГАЭС | нд | 0.16357 | 0.14624 | 0 | 0 | 0.01733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16357 | 0.14624 | 0 | 0 | 0.01733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36733 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36733 | 0.35 | 0 | 0 | 0.01733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 27.6905 | 45.1026 | 6.3127 | 28.9292 | 7.6264 | 2.2344 | 0.95572 | 0.59342 | 0.23873 | 0.070649 | 0.052918 | 6.6372 | 0.93437 | 0.97214 | 3.9564 | 0.77425 | 37.5098 | 4.785 | 27.7183 | 3.5993 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5576 | 40.7814 | 13.3406 | 10.2457 | 14.9547 | 2.2405 | 0.79689 | 0.73715 | 0.0007 | 0 | 0.059046 | 15.8863 | 5.7866 | 0.833 | 8.4924 | 0.77424 | 24.0983 | 6.8169 | 9.4119 | 6.4623 | 1.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 12.5254 | 11.2869 | 0.53854 | 6.2177 | 4.027 | 0.50363 | 0.070649 | 0 | 0 | 0.070649 | 0 | 5.1879 | 0 | 0.83125 | 3.9564 | 0.40023 | 6.0284 | 0.53854 | 5.3864 | 0 | 0.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4379 | 11.3822 | 2.1388 | 0.83476 | 7.905 | 0.50363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9245 | 0 | 0.83125 | 7.693 | 0.40023 | 2.4577 | 2.1388 | 0.0035108 | 0.212 | 0.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.50272 | 0.40417 | 0.080833 | 0 | 0.017724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50272 | 0.40417 | 0.080833 | 0 | 0.017724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42189 | 0.40417 | 0 | 0 | 0.017724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42189 | 0.40417 | 0 | 0 | 0.017724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция распределительного пункта 10 кВ (РП-8). Замена ячеек КСО (травмоопасное оборудование) на современные с вакуумными выключателями 4 шт. Замена ЛР, ШР, РЗА. | O_1409_ГАЭС | нд | 0.50272 | 0.40417 | 0.080833 | 0 | 0.017724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50272 | 0.40417 | 0.080833 | 0 | 0.017724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42189 | 0.40417 | 0 | 0 | 0.017724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42189 | 0.40417 | 0 | 0 | 0.017724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.1 | Реконструкция ТП 1-12-44 25 кВА в Майминском районе Республики Алтай (замена вышедшего из строя силового трансформатора 25 кВА на силовой трансформатор 40 кВА). | O_1408_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 12.5254 | 10.7842 | 0.13437 | 6.1368 | 4.027 | 0.4859 | 0.070649 | 0 | 0 | 0.070649 | 0 | 5.1879 | 0 | 0.83125 | 3.9564 | 0.40023 | 5.5256 | 0.13437 | 5.3056 | 0 | 0.085676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4379 | 10.9603 | 1.7346 | 0.83476 | 7.905 | 0.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9245 | 0 | 0.83125 | 7.693 | 0.40023 | 2.0358 | 1.7346 | 0.0035108 | 0.212 | 0.085676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №28 "Усть-Канская" в Усть-Канском районе Республики Алтай. Замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.) | F_5_ГАЭС | 8.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" в Майминском районе Республики Алтай. Замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (1шт). | F_6_ГАЭС | 3.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ №21 Чергинская (замена в/в вводов 110 кВ масляного выключателя 110 кВ, 7 шт.) | O_23к4_ГАЭС | нд | 10.4631 | 0 | 6.1065 | 3.9564 | 0.40023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1879 | 0 | 0.83125 | 3.9564 | 0.40023 | 5.2752 | 0 | 5.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9245 | 0 | 0.83125 | 7.693 | 0.40023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9245 | 0 | 0.83125 | 7.693 | 0.40023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Акташская | O_61к5_ГАЭС | нд | 0.11939 | 0.09598 | 0.019196 | 0 | 0.0042089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11939 | 0.09598 | 0.019196 | 0 | 0.0042089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10019 | 0.09598 | 0 | 0 | 0.0042089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10019 | 0.09598 | 0 | 0 | 0.0042089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств защиты от дуговых замыканий внутри шкафов КРУН 10 кВ на ПС 110 кВ Улаганская | O_61к6_ГАЭС | нд | 0.047754 | 0.038392 | 0.0076784 | 0 | 0.0016836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047754 | 0.038392 | 0.0076784 | 0 | 0.0016836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.040076 | 0.038392 | 0 | 0 | 0.0016836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040076 | 0.038392 | 0 | 0 | 0.0016836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Артыбашская №11 (замена силовых трансформаторов 2х2,5 МВА на 2х4 МВА). | O_214_ГАЭС | нд | 0.083295 | 0 | 0.0035108 | 0 | 0.079784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083295 | 0 | 0.0035108 | 0 | 0.079784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8955 | 1.6002 | 0.0035108 | 0.212 | 0.079784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8955 | 1.6002 | 0.0035108 | 0.212 | 0.079784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ №21 «Чергинская» заменой аккумуляторной батареи ОР-12 в Шебалинском районе Республики Алтай. | N_293_ГАЭС | 0 | 0.070649 | 0 | 0 | 0.070649 | 0 | 0.070649 | 0 | 0 | 0.070649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 15.165 | 19.9163 | 5.7742 | 9.0286 | 3.5687 | 1.5448 | 0.88507 | 0.59342 | 0.23873 | 0 | 0.052918 | 1.4226 | 0.93437 | 0.14089 | 0 | 0.34732 | 17.6086 | 4.2464 | 8.649 | 3.5687 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1197 | 27.6525 | 10.8193 | 9.3802 | 5.9021 | 1.5509 | 0.79689 | 0.73715 | 0.0007 | 0 | 0.059046 | 6.6806 | 5.7866 | 0.00175 | 0.54493 | 0.34731 | 20.175 | 4.2956 | 9.3778 | 5.3572 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.805 | 14.8226 | 5.7742 | 4.198 | 3.5687 | 1.2817 | 0.87907 | 0.59342 | 0.23873 | 0 | 0.046916 | 1.417 | 0.93437 | 0.14089 | 0 | 0.34174 | 12.5265 | 4.2464 | 3.8184 | 3.5687 | 0.89302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8197 | 23.1521 | 10.8193 | 5.1429 | 5.9021 | 1.2878 | 0.79089 | 0.73715 | 0.0007 | 0 | 0.053044 | 6.675 | 5.7866 | 0.00175 | 0.54493 | 0.34174 | 15.6862 | 4.2956 | 5.1404 | 5.3572 | 0.89302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 0,2 км ВЛ-10кВ л. 11-4 в село Иогач Турачакского района Республики Алтай | F_24_ГАЭС | 0.24348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-3-8 опоры №№20/1, 20/2; ТП 3-8-5 по соглашению 56.0400.429.23 Республика Алтай, Майминский район | O_100с38_ГАЭС | нд | 0.053868 | 0.050773 | 0 | 0 | 0.0030947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.244e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.244e-05 | 0.053835 | 0.050773 | 0 | 0 | 0.0030623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.058073 | 0.05498 | 0 | 0 | 0.0030925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042376 | 0.0042073 | 0 | 0 | 3.021e-05 | 0.053835 | 0.050773 | 0 | 0 | 0.0030623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 1 ед, на ВЛ-0,4 кВ Шебалинский РЭС в Шебалинский районе, Республики Алтай | M_IP.04.3943_ГАЭС | 0.32111 | 1.2555 | 0 | 0.16562 | 1.0434 | 0.046528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2555 | 0 | 0.16562 | 1.0434 | 0.046528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6055 | 1.0899 | 0 | 0 | 1.0434 | 0.046528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0899 | 0 | 0 | 1.0434 | 0.046528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 0,63 км ВЛ-10кВ Л-15-13 Чемальского района Республики Алтай | F_80_ГАЭС | 0.063983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция 0,626 км ВЛ 10 кВ Л-36-6 от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | I_192.3_ГАЭС | 0.063577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ с установкой трансформаторной подстанции в.с.Беш-Озек в Шебалинском районе Республики Алтай. | N_375_ГАЭС | 5.2011 | 0.12668 | 0.11745 | 0 | 0 | 0.0092316 | 0.01702 | 0.01611 | 0 | 0 | 0.00091077 | 0.076234 | 0.07144 | 0 | 0 | 0.004794 | 0.03343 | 0.029903 | 0 | 0 | 0.0035268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3342 | 0.12668 | 0.11745 | 0 | 0 | 0.0092316 | 0.01702 | 0.01611 | 0 | 0 | 0.00091077 | 0.076234 | 0.07144 | 0 | 0 | 0.004794 | 0.03343 | 0.029903 | 0 | 0 | 0.0035268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка линии ВЛ 10 кВ №22-1 в пролетах опор №18/19 - №18/20/1; КТП 10/0,4 кВ № 22-1-10; участка линии ВЛ-0,4 кВ фидер №4, отходящего от КТП 10/0,4 кВ №22-1-10 в пролетах опор №1 - №6, попадающие в зону строительства нового корпуса «Общеобразовательной школы на 250 мест по ул. Советской, д. 13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай, рядом с двумя существующими корпусами школы» дог. №56.0400.1895.21 | M_100с33_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ Манжерокская – Чергинская с отпайкой на ПС Эликманарская (ВЛ МЧ-10) в пролетах опор № 17-47 (ВЛ-110 кВ Манжерок – Чепош, 44,8 км., инв. № М000001431). Согл. №56.0400.2851.23 от 06.09.2023 | O_100с37_ГАЭС | нд | 4.5804 | 4.0723 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22793 | 0 | 0 | 0 | 0.22793 | 4.3525 | 4.0723 | 0 | 0 | 0.28017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4776 | 8.9695 | 0 | 0 | 0.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.076 | 4.848 | 0 | 0 | 0.22793 | 4.4017 | 4.1215 | 0 | 0 | 0.28017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ-10кВ Л-20-15 опора №23/3, участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-15-8 ф. 1, попадающий в зону строительных работ по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Манжерок, ул. Ленинская, д. 18, соглашение № 56.0400.1419.23 | O_100с36_ГАЭС | нд | 0.33266 | 0 | 0.31168 | 0 | 0.020978 | 0.094811 | 0 | 0.088183 | 0 | 0.0066275 | 0.037749 | 0 | 0.031406 | 0 | 0.0063429 | 0.2001 | 0 | 0.19209 | 0 | 0.0080074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020978 | 0 | 0 | 0 | 0.020978 | 0.0066275 | 0 | 0 | 0 | 0.0066275 | 0.0063429 | 0 | 0 | 0 | 0.0063429 | 0.0080074 | 0 | 0 | 0 | 0.0080074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ, фидера №2 отходящего от ТП 14-6-84, в пролетах опор №8 - №9, №8/1, в Республике Алтай, Майминском районе | N_1758_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11-10 в пролете опор № 35-39, проходящей по частной территории потребителя в Турочакском районе Республики Алтай (0,305 км) | O_116.11_ГАЭС | нд | 0.12186 | 0.0046976 | 0 | 0.067445 | 0.049716 | 0.0031273 | 0 | 0 | 0 | 0.0031273 | 0.0029134 | 0 | 0 | 0 | 0.0029134 | 0.11582 | 0.0046976 | 0 | 0.067445 | 0.043675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85433 | 0.0046976 | 0.045043 | 0.75487 | 0.049716 | 0.0031273 | 0 | 0 | 0 | 0.0031273 | 0.0029134 | 0 | 0 | 0 | 0.0029134 | 0.84829 | 0.0046976 | 0.045043 | 0.75487 | 0.043675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-11-21 в пролете опор № 1-4, проходящей по частной территории потребителя в Усть-Коксинском районе Республики Алтай (0,355 км) | O_116.14_ГАЭС | нд | 0.0014355 | 0 | 0 | 0 | 0.0014355 | 0.00053364 | 0 | 0 | 0 | 0.00053364 | 0.00049004 | 0 | 0 | 0 | 0.00049004 | 0.00041187 | 0 | 0 | 0 | 0.00041187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0014355 | 0 | 0 | 0 | 0.0014355 | 0.00053364 | 0 | 0 | 0 | 0.00053364 | 0.00049004 | 0 | 0 | 0 | 0.00049004 | 0.00041187 | 0 | 0 | 0 | 0.00041187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14-15 в пролете опор № 208-210, проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай (0,100 км) | O_116.12_ГАЭС | нд | 0.072553 | 0.029666 | 0 | 0 | 0.042887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061046 | 0.029666 | 0 | 0 | 0.031381 | 0.011506 | 0 | 0 | 0 | 0.011506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61748 | 0.029666 | 0 | 0.54493 | 0.042887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60597 | 0.029666 | 0 | 0.54493 | 0.031381 | 0.011506 | 0 | 0 | 0 | 0.011506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-8-7-9 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,53 км) | O_116.23_ГАЭС | нд | 0.053769 | 0.049687 | 0 | 0 | 0.0040817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052767 | 0.049687 | 0 | 0 | 0.0030797 | 0.0010019 | 0 | 0 | 0 | 0.0010019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.053769 | 0.049687 | 0 | 0 | 0.0040817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052767 | 0.049687 | 0 | 0 | 0.0030797 | 0.0010019 | 0 | 0 | 0 | 0.0010019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-3 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,968 км) | O_116.25_ГАЭС | нд | 0.05918 | 0.03947 | 0 | 0 | 0.01971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041906 | 0.03947 | 0 | 0 | 0.0024361 | 0.017274 | 0 | 0 | 0 | 0.017274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4287 | 0.03947 | 0.36952 | 0 | 0.01971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041906 | 0.03947 | 0 | 0 | 0.0024361 | 0.3868 | 0 | 0.36952 | 0 | 0.017274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-30-10-36 в пролете опор №11 - 11/2, проходящей по частной территории потребителя в Усть-Коксинском районе Республики Алтай (0,06 км) | O_116.54_ГАЭС | нд | 0.027651 | 0.024111 | 0 | 0 | 0.0035396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025631 | 0.024111 | 0 | 0 | 0.0015194 | 0.0020203 | 0 | 0 | 0 | 0.0020203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.027651 | 0.024111 | 0 | 0 | 0.0035396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025631 | 0.024111 | 0 | 0 | 0.0015194 | 0.0020203 | 0 | 0 | 0 | 0.0020203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 20-11-3 ф. 1 опора № 7/1 по соглашению №56.0400.686.23 Республика Алтай, Майминский район | O_2007_ГАЭС | нд | 0.015366 | 0 | 0.013246 | 0 | 0.0021203 | 0.00069813 | 0 | 0 | 0 | 0.00069813 | 0.0006443 | 0 | 0 | 0 | 0.0006443 | 0.014024 | 0 | 0.013246 | 0 | 0.00077789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0021203 | 0 | 0 | 0 | 0.0021203 | 0.00069813 | 0 | 0 | 0 | 0.00069813 | 0.0006443 | 0 | 0 | 0 | 0.0006443 | 0.00077789 | 0 | 0 | 0 | 0.00077789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15-17 в пролете опор № 181-180/4, проходящей по частной территории потребителя в Чемальском районе Республики Алтай (0,210 км) | O_116.13_ГАЭС | нд | 0.11061 | 0.06958 | 0 | 0.00074612 | 0.040285 | 0.069032 | 0.065338 | 0 | 0 | 0.0036939 | 0.0060369 | 0.0042419 | 0 | 0 | 0.001795 | 0.035542 | 0 | 0 | 0.00074612 | 0.034796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.76957 | 0.06958 | 0.01 | 0.6497 | 0.040285 | 0.069032 | 0.065338 | 0 | 0 | 0.0036939 | 0.0060369 | 0.0042419 | 0 | 0 | 0.001795 | 0.6945 | 0 | 0.01 | 0.6497 | 0.034796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 10 кВ Л-14-10 в пролетах №6-26, ВЛ 10 кВ Л-14-25 в пролетах №7-7/20, ВЛ 10 кВ Л-14-4 в пролетах №9-12 по соглашению 56.0400.3358.22 Республика Алтай, Майминский район | O_2010_ГАЭС | нд | 0.66616 | 0.0218 | 0.59256 | 0 | 0.051793 | 0.14985 | 0 | 0.14985 | 0 | 0 | 0.01066 | 0.0063067 | 0 | 0 | 0.0043535 | 0.50565 | 0.015494 | 0.44271 | 0 | 0.04744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22344 | 0.16552 | 0 | 0 | 0.057922 | 0.14985 | 0.14372 | 0 | 0 | 0.0061286 | 0.01066 | 0.0063067 | 0 | 0 | 0.0043535 | 0.062933 | 0.015494 | 0 | 0 | 0.04744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-1 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,832 км) | O_116.1_ГАЭС | нд | 0.057033 | 0.037484 | 0 | 0 | 0.019549 | 0.0050417 | 0.0046557 | 0 | 0 | 0.00038604 | 0.034934 | 0.032829 | 0 | 0 | 0.0021049 | 0.017058 | 0 | 0 | 0 | 0.017058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42253 | 0.037484 | 0.3655 | 0 | 0.019549 | 0.0050417 | 0.0046557 | 0 | 0 | 0.00038604 | 0.034934 | 0.032829 | 0 | 0 | 0.0021049 | 0.38255 | 0 | 0.3655 | 0 | 0.017058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-11-4-5 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ 0,8 км, КТП 10/0,4 кВ 100 кВА) в Турочакском районе Республики Алтай | O_116.2_ГАЭС | нд | 0.080898 | 0.069788 | 0.0042051 | 0 | 0.0069048 | 0.071101 | 0.067584 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0.0083687 | 0.002204 | 0.0042051 | 0 | 0.0019596 | 0.0014291 | 0 | 0 | 0 | 0.0014291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076693 | 0.069788 | 0 | 0 | 0.0069048 | 0.071101 | 0.067584 | 0 | 0 | 0.0035161 | 0.0041636 | 0.002204 | 0 | 0 | 0.0019596 | 0.0014291 | 0 | 0 | 0 | 0.0014291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-3 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,514 км) | O_116.3_ГАЭС | нд | 0.13334 | 0.05914 | 0 | 0 | 0.074199 | 0.010444 | 0.0098853 | 0 | 0 | 0.00055888 | 0.052549 | 0.049255 | 0 | 0 | 0.003294 | 0.070346 | 0 | 0 | 0 | 0.070346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.684 | 0.05914 | 1.5507 | 0 | 0.074199 | 0.010444 | 0.0098853 | 0 | 0 | 0.00055888 | 0.052549 | 0.049255 | 0 | 0 | 0.003294 | 1.621 | 0 | 1.5507 | 0 | 0.070346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-8-7-4 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,044 км) | O_116.7_ГАЭС | нд | 0.11031 | 0.083847 | 0 | 0 | 0.02646 | 0.044293 | 0.041923 | 0 | 0 | 0.0023702 | 0.045538 | 0.041924 | 0 | 0 | 0.0036145 | 0.020475 | 0 | 0 | 0 | 0.020475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53122 | 0.083847 | 0.42091 | 0 | 0.02646 | 0.044293 | 0.041923 | 0 | 0 | 0.0023702 | 0.045538 | 0.041924 | 0 | 0 | 0.0036145 | 0.44139 | 0 | 0.42091 | 0 | 0.020475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-11 (ВЛ-10 кВ 0,005 км, КЛ-10 кВ 0,106 км), проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай | O_116.8_ГАЭС | нд | 0.13633 | 0.062688 | 0 | 0.046108 | 0.027532 | 0.063429 | 0.059507 | 0 | 0 | 0.0039229 | 0.004797 | 0.0031814 | 0 | 0 | 0.0016156 | 0.068101 | 0 | 0 | 0.046108 | 0.021993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49867 | 0.062688 | 0.042186 | 0.36627 | 0.027532 | 0.063429 | 0.059507 | 0 | 0 | 0.0039229 | 0.004797 | 0.0031814 | 0 | 0 | 0.0016156 | 0.43045 | 0 | 0.042186 | 0.36627 | 0.021993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-15-14-13 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,1 км, ВЛ-0,4 кВ 0,03 км, КТП 10/0,4 кВ 250 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.15_ГАЭС | нд | 0.072607 | 0.067244 | 0 | 0 | 0.0053631 | 0.020415 | 0.01958 | 0 | 0 | 0.00083495 | 0.050839 | 0.047664 | 0 | 0 | 0.0031752 | 0.001353 | 0 | 0 | 0 | 0.001353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.072607 | 0.067244 | 0 | 0 | 0.0053631 | 0.020415 | 0.01958 | 0 | 0 | 0.00083495 | 0.050839 | 0.047664 | 0 | 0 | 0.0031752 | 0.001353 | 0 | 0 | 0 | 0.001353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Л-1-23 протяженностью 1,7 км с заменой неизолированного провода на СИП | O_116.16_ГАЭС | нд | 0.11037 | 0.10215 | 0 | 0 | 0.0082255 | 0.024862 | 0.023845 | 0 | 0 | 0.0010168 | 0.083455 | 0.078303 | 0 | 0 | 0.005152 | 0.0020567 | 0 | 0 | 0 | 0.0020567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11037 | 0.10215 | 0 | 0 | 0.0082255 | 0.024862 | 0.023845 | 0 | 0 | 0.0010168 | 0.083455 | 0.078303 | 0 | 0 | 0.005152 | 0.0020567 | 0 | 0 | 0 | 0.0020567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП-1-8-12 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,035 км, ВЛ-0,4 кВ 0,775 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Майминском районе Республики Алтай | O_116.17_ГАЭС | нд | 0.061892 | 0.055688 | 0 | 0 | 0.0062039 | 0.060306 | 0.055688 | 0 | 0 | 0.0046175 | 0.00043302 | 0 | 0 | 0 | 0.00043302 | 0.0011533 | 0 | 0 | 0 | 0.0011533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.061892 | 0.055688 | 0 | 0 | 0.0062039 | 0.060306 | 0.055688 | 0 | 0 | 0.0046175 | 0.00043302 | 0 | 0 | 0 | 0.00043302 | 0.0011533 | 0 | 0 | 0 | 0.0011533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-15-7-4 с целью доведения качества до нормативного (ВЛ-10 кВ 0,8 км, ВЛ-0,4 кВ 0,9 км, КТП 10/0,4 кВ 160 кВА) в Чемальском районе Республики Алтай | O_116.18_ГАЭС | нд | 0.051152 | 0.046877 | 0 | 0 | 0.0042753 | 0.048875 | 0.046877 | 0 | 0 | 0.0019989 | 0.0013232 | 0 | 0 | 0 | 0.0013232 | 0.00095317 | 0 | 0 | 0 | 0.00095317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.051152 | 0.046877 | 0 | 0 | 0.0042753 | 0.048875 | 0.046877 | 0 | 0 | 0.0019989 | 0.0013232 | 0 | 0 | 0 | 0.0013232 | 0.00095317 | 0 | 0 | 0 | 0.00095317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-14-7-28 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (0,787 км) | O_116.22_ГАЭС | нд | 2.1717 | 0.043936 | 2.0455 | 0 | 0.08223 | 0.016086 | 0.015429 | 0 | 0 | 0.00065791 | 0.030512 | 0.028507 | 0 | 0 | 0.0020042 | 2.1251 | 0 | 2.0455 | 0 | 0.079568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9205 | 0.043936 | 1.7943 | 0 | 0.08223 | 0.016086 | 0.015429 | 0 | 0 | 0.00065791 | 0.030512 | 0.028507 | 0 | 0 | 0.0020042 | 1.8739 | 0 | 1.7943 | 0 | 0.079568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-6 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,001 км) | O_116.47_ГАЭС | нд | 0.072413 | 0.066191 | 0 | 0 | 0.0062212 | 0.045043 | 0.042105 | 0 | 0 | 0.0029381 | 0.026021 | 0.024087 | 0 | 0 | 0.0019337 | 0.0013494 | 0 | 0 | 0 | 0.0013494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.072413 | 0.066191 | 0 | 0 | 0.0062212 | 0.045043 | 0.042105 | 0 | 0 | 0.0029381 | 0.026021 | 0.024087 | 0 | 0 | 0.0019337 | 0.0013494 | 0 | 0 | 0 | 0.0013494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-8-7-13 с заменой неизолированного провода на СИП в Майминском районе Республики Алтай (1,596 км) | O_116.48_ГАЭС | нд | 0.07245 | 0.066406 | 0 | 0 | 0.0060444 | 0.044875 | 0.042319 | 0 | 0 | 0.0025557 | 0.026225 | 0.024087 | 0 | 0 | 0.0021386 | 0.0013501 | 0 | 0 | 0 | 0.0013501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.07245 | 0.066406 | 0 | 0 | 0.0060444 | 0.044875 | 0.042319 | 0 | 0 | 0.0025557 | 0.026225 | 0.024087 | 0 | 0 | 0.0021386 | 0.0013501 | 0 | 0 | 0 | 0.0013501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-1-12 с заменой неизолированного провода на СИП (14,7 км) | O_116.49_ГАЭС | нд | 0.42742 | 0.39609 | 0 | 0 | 0.031329 | 0.018054 | 0.016672 | 0 | 0 | 0.0013824 | 0.39265 | 0.371 | 0 | 0 | 0.021654 | 0.016708 | 0.0084156 | 0 | 0 | 0.0082927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42742 | 0.39609 | 0 | 0 | 0.031329 | 0.018054 | 0.016672 | 0 | 0 | 0.0013824 | 0.39265 | 0.371 | 0 | 0 | 0.021654 | 0.016708 | 0.0084156 | 0 | 0 | 0.0082927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с выносом электрической подстанции на линейном ответвлении ВЛ-10кВ Л-15-3 между опорами No73 и No74 в с. Узнезя Чемальского района Республики Алтай (исп.решения суда) | O_116.55_ГАЭС | нд | 0.96362 | 0.051591 | 0.53341 | 0.33087 | 0.047751 | 0.053791 | 0.051591 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0016549 | 0 | 0 | 0 | 0.0016549 | 0.90817 | 0 | 0.53341 | 0.33087 | 0.043896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9725 | 0.051591 | 0.54229 | 0.33087 | 0.047751 | 0.053791 | 0.051591 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0016549 | 0 | 0 | 0 | 0.0016549 | 0.91706 | 0 | 0.54229 | 0.33087 | 0.043896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ 10 кВ Л-15-17 опоры № 176, 177, 176/1; ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-17-31 фидер 2 опора № 5 по соглашению 56.0400.2358.23 Республика Алтай, Чемальский район | O_100с40_ГАЭС | нд | 0.13267 | 0.0067121 | 0.10654 | 0 | 0.019417 | 0.0078214 | 0.0067121 | 0.0007 | 0 | 0.00040932 | 0.002044 | 0 | 0.00175 | 0 | 0.00029395 | 0.1228 | 0 | 0.10409 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028579 | 0.0067121 | 0.00245 | 0 | 0.019417 | 0.0078214 | 0.0067121 | 0.0007 | 0 | 0.00040932 | 0.002044 | 0 | 0.00175 | 0 | 0.00029395 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0.018714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-29-9 в пролете опор № 21-22 по соглашению 56.0400.3385.23 Республика Алтай, Усть-Коксинский район | O_100с41_ГАЭС | нд | 0.018969 | 0.014015 | 0 | 0 | 0.0049539 | 0.0095627 | 0.0076038 | 0 | 0 | 0.0019588 | 0.0080943 | 0.0064113 | 0 | 0 | 0.001683 | 0.0013121 | 0 | 0 | 0 | 0.0013121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.018969 | 0.014015 | 0 | 0 | 0.0049539 | 0.0095627 | 0.0076038 | 0 | 0 | 0.0019588 | 0.0080943 | 0.0064113 | 0 | 0 | 0.001683 | 0.0013121 | 0 | 0 | 0 | 0.0013121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,083 км.) от ТП-20-4-19 ф.1 в пролете опор №24-26, соглашение о компенсации затрат №56.0400.289.24 от 02.02.2024г. | P_2012_ГАЭС | нд | 0.019358 | 0.018545 | 0 | 0 | 0.00081322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019358 | 0.018545 | 0 | 0 | 0.00081322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019358 | 0.018545 | 0 | 0 | 0.00081322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019358 | 0.018545 | 0 | 0 | 0.00081322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,092 км.) от ТП-20-15-2 ф.1 в пролете опор №№4-7, 4-4/1, соглашение о компенсации затрат №56.0400.1417.24 от 24.05.2024г. | P_2014_ГАЭС | нд | 0.025305 | 0.024226 | 0 | 0 | 0.0010787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025305 | 0.024226 | 0 | 0 | 0.0010787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025305 | 0.024226 | 0 | 0 | 0.0010787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025305 | 0.024226 | 0 | 0 | 0.0010787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-20-16 в пролете опор № 120-123, проходящей по частной территории потребителя в Майминском районе Республики Алтай (0,210 км) | O_116.10_ГАЭС | нд | 0.0058834 | 0 | 0 | 0 | 0.0058834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058834 | 0 | 0 | 0 | 0.0058834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13782 | 0 | 0 | 0.13194 | 0.0058834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13782 | 0 | 0 | 0.13194 | 0.0058834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л-6-12 опоры № 71/2, 71/3, 71/4 попадающий в зону строительных работ ООО "Шебалинское ДРСУ" по объекту: "Капитальный ремонт мостового перехода в с. Сёйка Майминского района" соглашение № 56.0400.750.23 | O_2008_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 24-1-34 ф. 3 от опоры № 6 до № 6/1 по соглашению 56.0400.2454.23 Республика Алтай, Онгудайский район | O_100с39_ГАЭС | нд | 0.023 | 0.022018 | 0 | 0 | 0.00098186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.022018 | 0 | 0 | 0.00098186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.023 | 0.022018 | 0 | 0 | 0.00098186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.022018 | 0 | 0 | 0.00098186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.1 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения в количестве 5 ед. на ВЛ-0,4 кВ Усть-Канский РЭС в Усть-Канском районе, Республики Алтай | M_IP.04.3836_ГАЭС | 2.9118 | 2.5982 | 0 | 0.42527 | 2.0801 | 0.09276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10353 | 0 | 0.10353 | 0 | 0 | 2.4946 | 0 | 0.32174 | 2.0801 | 0.09276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3495 | 2.1729 | 0 | 0 | 2.0801 | 0.09276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1729 | 0 | 0 | 2.0801 | 0.09276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.36 | 5.0937 | 0 | 4.8306 | 0 | 0.26308 | 0.006002 | 0 | 0 | 0 | 0.006002 | 0.0055715 | 0 | 0 | 0 | 0.0055715 | 5.0821 | 0 | 4.8306 | 0 | 0.25151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.5004 | 0 | 4.2374 | 0 | 0.26308 | 0.006002 | 0 | 0 | 0 | 0.006002 | 0.0055715 | 0 | 0 | 0 | 0.0055715 | 4.4889 | 0 | 4.2374 | 0 | 0.25151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 11 шт. в Майминском районе Республики Алтай | M_22_ГАЭС | 6.36 | 5.0937 | 0 | 4.8306 | 0 | 0.26308 | 0.006002 | 0 | 0 | 0 | 0.006002 | 0.0055715 | 0 | 0 | 0 | 0.0055715 | 5.0821 | 0 | 4.8306 | 0 | 0.25151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 4.5004 | 0 | 4.2374 | 0 | 0.26308 | 0.006002 | 0 | 0 | 0 | 0.006002 | 0.0055715 | 0 | 0 | 0 | 0.0055715 | 4.4889 | 0 | 4.2374 | 0 | 0.25151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-48-5 с установкой реклоузера 2 шт. вУсть- Канском районе Республики Алтай | I_22.3_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-28-3 с установкой реклоузера 1 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.5_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-20-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.10_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.16_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.17_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-48-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.18_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.21_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.22_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.23_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-12 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.24_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-25-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.25_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 13.8824 | 0 | 13.6829 | 0.030652 | 0.16891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026704 | 0 | 0 | 0 | 0.026704 | 13.8557 | 0 | 13.6829 | 0.030652 | 0.14221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3472 | 0 | 0.030652 | 1.1476 | 0.16891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28119 | 0 | 0 | 0.25448 | 0.026704 | 1.066 | 0 | 0.030652 | 0.89313 | 0.14221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 13.8106 | 0 | 13.6829 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026704 | 0 | 0 | 0 | 0.026704 | 13.7839 | 0 | 13.6829 | 0 | 0.10101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3822 | 0 | 0 | 0.25448 | 0.12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28119 | 0 | 0 | 0.25448 | 0.026704 | 0.10101 | 0 | 0 | 0 | 0.10101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1172 шт. | O_42 2-2_ГАЭС | нд | 13.8106 | 0 | 13.6829 | 0 | 0.12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026704 | 0 | 0 | 0 | 0.026704 | 13.7839 | 0 | 13.6829 | 0 | 0.10101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3822 | 0 | 0 | 0.25448 | 0.12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28119 | 0 | 0 | 0.25448 | 0.026704 | 0.10101 | 0 | 0 | 0 | 0.10101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0.071847 | 0 | 0 | 0.030652 | 0.041195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071847 | 0 | 0 | 0.030652 | 0.041195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96498 | 0 | 0.030652 | 0.89313 | 0.041195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96498 | 0 | 0.030652 | 0.89313 | 0.041195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.2 | Комплексная модернизации систем учета электроэнергии, 177 шт. | O_3-24_ГАЭС | нд | 0.071847 | 0 | 0 | 0.030652 | 0.041195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071847 | 0 | 0 | 0.030652 | 0.041195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.96498 | 0 | 0.030652 | 0.89313 | 0.041195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96498 | 0 | 0.030652 | 0.89313 | 0.041195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39956 | 0.3825 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39956 | 0.3825 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39956 | 0.3825 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39956 | 0.3825 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110 кВ Акташская | O_89м15_ГАЭС | нд | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.39956 | 0.3825 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39956 | 0.3825 | 0 | 0 | 0.017057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 19.7584 | 1.9609 | 0 | 1.7156 | 0 | 0.24528 | 0.028577 | 0 | 0 | 0 | 0.028577 | 1.7169 | 0 | 1.7156 | 0 | 0.0013306 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4654 | 4.8087 | 4.5634 | 0 | 0 | 0.24528 | 0.35583 | 0.32726 | 0 | 0 | 0.028577 | 0.0013306 | 0 | 0 | 0 | 0.0013306 | 4.4515 | 4.2361 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 19.7584 | 1.9609 | 0 | 1.7156 | 0 | 0.24528 | 0.028577 | 0 | 0 | 0 | 0.028577 | 1.7169 | 0 | 1.7156 | 0 | 0.0013306 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4654 | 4.8087 | 4.5634 | 0 | 0 | 0.24528 | 0.35583 | 0.32726 | 0 | 0 | 0.028577 | 0.0013306 | 0 | 0 | 0 | 0.0013306 | 4.4515 | 4.2361 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3МВА в Шебалинском районе, Республики Алтай. | F_4_ГАЭС | 19.7584 | 0.52017 | 0 | 0.27489 | 0 | 0.24528 | 0.028577 | 0 | 0 | 0 | 0.028577 | 0.27623 | 0 | 0.27489 | 0 | 0.0013306 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4654 | 4.8087 | 4.5634 | 0 | 0 | 0.24528 | 0.35583 | 0.32726 | 0 | 0 | 0.028577 | 0.0013306 | 0 | 0 | 0 | 0.0013306 | 4.4515 | 4.2361 | 0 | 0 | 0.21537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №15 "Элекмонарская" с заменой трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА в Чемальском районе Республики Алтай. | H_91_ГАЭС | 0 | 1.4407 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.0506 | 0 | 0.092013 | 0.95854 | 0 | 0.95854 | 0 | 0 | 0.95854 | 0 | 0.092013 | 0 | 0.092013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Строительство ВЛ-0,4-10 кВ с установкой трансформаторной подстанции с. Каракокша (КТП 10/0,4 кВ 160 кВА; ВЛ-10 кВ - 1,3 км (Л-6-17); ВЛ-0,4 кВ - 0,35 км) в Чойском районе Республики Алтай. | N_6-17_ГАЭС | 0 | 1.0506 | 0 | 0.092013 | 0.95854 | 0 | 0.95854 | 0 | 0 | 0.95854 | 0 | 0.092013 | 0 | 0.092013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 20.7932 | 28.4011 | 1.4671 | 20.6001 | 0.15156 | 6.1823 | 7.6204 | 1.4671 | 0 | 0.15156 | 6.0017 | 19.1141 | 0 | 16.7692 | 0 | 2.3449 | 1.6666 | 0 | 3.8308 | 0 | -2.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2806 | 23.0927 | 0 | 16.2677 | 0 | 6.825 | 4.999 | 0 | 0 | 0 | 4.999 | 16.9009 | 0 | 13.0753 | 0 | 3.8256 | 1.1928 | 0 | 3.1924 | 0 | -1.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_004_ГАЭС | 9.5603 | 5.8261 | 1.4671 | 4.1501 | 0 | 0.2088 | 1.5114 | 1.4671 | 0 | 0 | 0.044249 | 1.4263 | 0 | 1.3602 | 0 | 0.06612 | 2.8884 | 0 | 2.79 | 0 | 0.098435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9669 | 3.6672 | 0 | 3.4584 | 0 | 0.2088 | 0.044249 | 0 | 0 | 0 | 0.044249 | 1.1996 | 0 | 1.1335 | 0 | 0.06612 | 2.4234 | 0 | 2.325 | 0 | 0.098435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КТП-10/0,4кВ; №14-6-75, расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, район ТБО (0,1МВА), Журавлев М.В.) | O_631_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | M_2300_ГАЭС | нд | 3.8412 | 0 | 0 | 0 | 3.8412 | 4.8778 | 0 | 0 | 0 | 4.8778 | 3.2649 | 0 | 0 | 0 | 3.2649 | -4.3014 | 0 | 0 | 0 | -4.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8412 | 0 | 0 | 0 | 3.8412 | 4.8778 | 0 | 0 | 0 | 4.8778 | 3.2649 | 0 | 0 | 0 | 3.2649 | -4.3014 | 0 | 0 | 0 | -4.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_006_ГАЭС | 6.1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора 1 205 шт. | M_420_ГАЭС | 0 | 0.0080579 | 0 | 0 | 0.0080579 | 0 | 0.0080579 | 0 | 0 | 0.0080579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | M_124.1_ГАЭС | 2.46 | 6.5125 | 0 | 6.5125 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 5.4328 | 0 | 6.5125 | 0 | -1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8459 | 4.5273 | 0 | 4.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5273 | 0 | 4.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка снегохода - 3 шт. | N_826_ГАЭС | 1.0015 | 0.1435 | 0 | 0 | 0.1435 | 0 | 0.1435 | 0 | 0 | 0.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022 на 2024г. в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | O_009_ГАЭС | нд | 2.1324 | 0 | 0 | 0 | 2.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093606 | 0 | 0 | 0 | 0.093606 | 2.0388 | 0 | 0 | 0 | 2.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 2.775 | 0.076954 | 0 | 0 | 0 | 0.076954 | 0.49457 | 0 | 0 | 0 | 0.49457 | 2.2035 | 0 | 0 | 0 | 2.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_001_ГАЭС | 1.3518 | 8.0922 | 0 | 8.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0922 | 0 | 8.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1265 | 6.7435 | 0 | 6.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7435 | 0 | 6.7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Алтайэнерго" ПО Горно-Алтайские электрические сети | N_002_ГАЭС | 0.27942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (ВЛ-10кВ Л-14-25 отпайка от оп.№167/2 до КИП №14-25-96, 0,6км; КТП 10/0,4кВ; №14-25-96, 100кВА), расположенной по адресу: Республика Алтай, Майминский район, п.Дубровка, ул.Сибирская, д.1 (Булудян А.Х.) | O_639_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка снегохода - 1 шт. | O_91.23_ГАЭС | нд | 0.8044 | 0 | 0.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8044 | 0 | 0.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67107 | 0 | 0.67107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67107 | 0 | 0.67107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №15-17-1 до ЗУ 04:05:030401:1204 (0,31км)), расположенной по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, Узнезинское сельсткое поселение (Савина С.В.) | O_640_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Постановка на баланс ЭСА (ВЛ-10 кВ Л-37-16 отпайка от оп. №79 до КТП №37-16-5 (0,255 км); КТП 10/0,4 кВ; №37-16-5 (0,250 МВА); КТП 10/0,4 кВ; №37-15-17 (0,250 МВА)) расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Теленгит-Сортогой, с.Ташанта, ул.Пограничная, 1 | O_641_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка приборов контроля качества электроэнергии, 8 шт. | O_92.28_ГАЭС | нд | 1.0409 | 0 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0409 | 0 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86739 | 0 | 0.86739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86739 | 0 | 0.86739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Покупка экскаватора-погрузчика - 1 шт. | N_123_ГАЭС | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КТП-10/0,4 кВ; №24-6-29, 0,100 МВА; ВЛ-10кВ Л-24-6отоп.№49/10 до КТП№24-6-29 (0,6км), расположенной по адресу: Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Ленина,2а, Хасиев Л.Т.) | O_638_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КТП-10/0,4 кВ; №15-2-12, 0,250МВА,расположенной по адресу: Шебалинский район, с. Элекмонар, ул. Советская, б/н, Гребнев И.Е.) | O_636_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КТП-10/0,4 кВ; №14-7-6, 0,063МВА, расположенной по адресу: РА,Майминский район, с. Майма, ул. 50 Лет Победы, 1П, Солодюк В.А.) | O_635_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (КТП 10/0,4 кВ; №14-5-10, 0,025 МВА, расположенной по адресу: РА, Майминский район, п.Рыбалка, ул.Чуйская,2а, Бухарина Л.И.) | O_634_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_2100_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Безвозмездная передача ЭСА (ВЛ-0,4 кВ ф.1 от СТП №26-19-25 от опоры №2 до по. №9 (0,240 км) расположенной по адресу: Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Артышту, 23, Дьяконова Н.Ю.) | O_632_ГАЭС | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Красноярский край | Г | 2934.5343 | 1779.2824 | 73.5958 | 1253.5259 | 143.6308 | 308.5299 | 553.4969 | 24.66 | 402.3631 | 54.638 | 71.8358 | 475.6515 | 17.5418 | 324.6851 | 40.0409 | 93.3837 | 750.1339 | 31.394 | 526.4777 | 48.9519 | 143.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562.686 | 1628.8538 | 69.697 | 1128.4463 | 127.3828 | 303.3277 | 326.1102 | 20.485 | 192.7996 | 39.3583 | 73.4673 | 583.1428 | 22.6585 | 438.6139 | 21.8922 | 99.9782 | 719.6008 | 26.5535 | 497.0328 | 66.1323 | 129.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1811.6565 | 1271.3112 | 64.8288 | 935.2694 | 56.7921 | 214.4208 | 375.3233 | 22.8813 | 301.562 | 11.1147 | 39.7652 | 319.2778 | 16.0811 | 216.6543 | 16.3119 | 70.2304 | 576.7101 | 25.8664 | 417.0531 | 29.3654 | 104.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536.2138 | 1183.0861 | 59.477 | 853.7994 | 64.5137 | 205.296 | 207.4767 | 15.496 | 142.8912 | 8.2219 | 40.8676 | 474.7475 | 20.4579 | 358.6101 | 21.6597 | 74.0198 | 500.8619 | 23.5232 | 352.2981 | 34.6322 | 90.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 538.3313 | 1249.0071 | 64.7363 | 914.8695 | 56.7921 | 212.6092 | 370.4777 | 22.8128 | 297.045 | 11.1147 | 39.5051 | 317.9718 | 16.0811 | 215.9503 | 16.3119 | 69.6284 | 560.5577 | 25.8424 | 401.8742 | 29.3654 | 103.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.9292 | 1177.742 | 59.3845 | 850.3594 | 64.5137 | 203.4844 | 207.1481 | 15.4275 | 142.8912 | 8.2219 | 40.6075 | 470.7055 | 20.4579 | 355.1701 | 21.6597 | 73.4178 | 499.8884 | 23.4991 | 352.2981 | 34.6322 | 89.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 316.7306 | 876.5686 | 47.7989 | 652.0452 | 20.0735 | 156.651 | 276.8918 | 15.7302 | 231.7024 | 0 | 29.4592 | 236.7942 | 12.1309 | 159.6617 | 14.3751 | 50.6265 | 362.8826 | 19.9378 | 260.6811 | 5.6984 | 76.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.7475 | 44.4924 | 612.229 | 36.6523 | 147.3738 | 169.7039 | 10.6362 | 121.2988 | 7.5712 | 30.1978 | 340.2437 | 16.0128 | 262.8253 | 7.002 | 54.4037 | 330.7998 | 17.8434 | 228.1049 | 22.0792 | 62.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 46.0691 | 184.4064 | 10.6381 | 140.6598 | 0 | 33.1086 | 67.8726 | 4.1501 | 57.1108 | 0 | 6.6117 | 49.8415 | 1.9762 | 36.0281 | 0 | 11.8372 | 66.6923 | 4.5117 | 47.5209 | 0 | 14.6598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1804 | 8.865 | 134.9871 | 0.063701 | 33.2646 | 30.159 | 2.131 | 21.0549 | 0 | 6.973 | 78.8025 | 2.4711 | 64.6457 | 0 | 11.6856 | 68.219 | 4.2629 | 49.2864 | 0.063701 | 14.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 175.5316 | 188.0321 | 6.2994 | 122.1645 | 36.7185 | 22.8496 | 25.7132 | 2.9325 | 8.2318 | 11.1147 | 3.4342 | 31.336 | 1.974 | 20.2605 | 1.9368 | 7.1648 | 130.9828 | 1.3929 | 93.6722 | 23.667 | 12.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4427 | 159.8142 | 6.0271 | 103.1433 | 27.7977 | 22.846 | 7.2852 | 2.6603 | 0.53747 | 0.65072 | 3.4367 | 51.6593 | 1.974 | 27.6991 | 14.6577 | 7.3285 | 100.8696 | 1.3929 | 74.9067 | 12.4893 | 12.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ, L=2х240 м. от РУ 10 кВ яч. 3 ТП-6 (1 с.) и РУ 10 кВ яч. 6 ТП-6 (2 с.) до границы земельного участка заявителя. Монтаж двух ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «Комплекс Мира», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Белинского, юго-восточнее сквера им. А. Дубенского, кадастровый номер земельного участка: 24:50:0000000:420 (Дог. ТП № 20.2400.1962.21) | M_2530_КЭ | 3.2869 | 0.39783 | 0.078161 | 0 | 0 | 0.31967 | 0.084152 | 0.071396 | 0 | 0 | 0.012756 | 0.009656 | 0 | 0 | 0 | 0.009656 | 0.30402 | 0.0067645 | 0 | 0 | 0.29726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0525 | 0.078161 | 3.6546 | 0 | 0.31967 | 0.084152 | 0.071396 | 0 | 0 | 0.012756 | 0.009656 | 0 | 0 | 0 | 0.009656 | 3.9587 | 0.0067645 | 3.6546 | 0 | 0.29726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ протяженностью 7,6 км от резервной ячейки РУ 110 кВ ПС 220 кВ КИСК до вновь сооружаемой ПС 110 кВ, монтаж ПКУ 110 кВ - 2 шт. Заявитель: ООО ТК «Солнечный», Красноярский край, Емельяновский район (Дог. ТП №20.2400.12661.22). | N_3214_КЭ | 111.4441 | 0.87194 | 0 | 0.068184 | 0 | 0.80376 | 0.2492 | 0 | 0 | 0 | 0.2492 | 0.32697 | 0 | 0.068184 | 0 | 0.25879 | 0.29577 | 0 | 0 | 0 | 0.29577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8701 | 0.80376 | 0 | 0 | 0 | 0.80376 | 0.2492 | 0 | 0 | 0 | 0.2492 | 0.25879 | 0 | 0 | 0 | 0.25879 | 0.29577 | 0 | 0 | 0 | 0.29577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=35 м. от яч. № 5 РУ-10 кВ ТП № 152 до границы земельного участка заявителя. Строительство КЛ-10 кВ, L=215 м. от яч. № 1 резерв РУ-10 кВ ТП № 1132 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Заявитель ООО «ГУРИАТИ», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вейнбаума, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300259:468 ( Дог. ТП № 20.2400.2316.21). | M_2551_КЭ | 5.0483 | 0.0068213 | 0.0061467 | 0 | 0 | 0.00067458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068213 | 0.0061467 | 0 | 0 | 0.00067458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068213 | 0.0061467 | 0 | 0 | 0.00067458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068213 | 0.0061467 | 0 | 0 | 0.00067458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, L=40 м. от яч. ф.185-5 резерв ПС 110/10 кВ № 185 Имени Сморгунова до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехИнвест», Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:2823. (Дог. ТП № 20.2400.515.22) | M_2650_КЭ | 0.12973 | 0.33391 | 0.0049916 | 0 | 0.3024 | 0.026516 | 0.30588 | 0 | 0 | 0.3024 | 0.0034776 | 0.015832 | 0.0049916 | 0 | 0 | 0.010841 | 0.012197 | 0 | 0 | 0 | 0.012197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85308 | 0.031507 | 0.0049916 | 0 | 0 | 0.026516 | 0.0034776 | 0 | 0 | 0 | 0.0034776 | 0.015832 | 0.0049916 | 0 | 0 | 0.010841 | 0.012197 | 0 | 0 | 0 | 0.012197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 1,644 кмЗаявитель ООО "Плодово-Ягодная станция" (станд.ст. Дог.№20.2400.2047.18 от 16.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:04:0301018:524 | M_884_КЭ | 0 | 0.1627 | 0 | 0 | 0 | 0.1627 | 0.064078 | 0 | 0 | 0 | 0.064078 | 0.046482 | 0 | 0 | 0 | 0.046482 | 0.052138 | 0 | 0 | 0 | 0.052138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1627 | 0 | 0 | 0 | 0.1627 | 0.064078 | 0 | 0 | 0 | 0.064078 | 0.046482 | 0 | 0 | 0 | 0.046482 | 0.052138 | 0 | 0 | 0 | 0.052138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ - 1 шт. Заявитель: Кузьменко Виктор Иванович, Красноярский край, Емельяновский район, с. Шуваево (Дог. ТП № 20.2400.13820.22) | N_3239_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014818 | 0 | 0.0014818 | 0 | 0 | -0.0014818 | 0 | -0.0014818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4кВ, S= 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=114 м. от оп. № 258 ВЛ-10 кВ ф.35-03 с установкой линейного разъединителя до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Крестьянское (фермерское) хозяйство Курьянович Алексей Егорович, Красноярский край, Иланский район, д. Новоникольск, ул. Минская, №1, кадастровый номер земельного участка 24:15:2002001:180 (Дог. ТП № 20.2400.1395.22) | M_2649_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, L=6 м. (спуск) от оп. № 15 ВЛ-10 кВ ф. 144-31 и строительство ВЛ-10 кВ, L=6 м. (спуск) от оп. № 16 ВЛ-10 кВ ф. 144-28 до границы земельного участка заявителя с установкой линейных разеъдинителей. Монтаж двух ПКУ-10 кВ. Заявитель Акционерное общество «Губернские аптеки», Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, Енисейский тракт, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290205:254 (Дог. ТП № 20.2400.7535.21). | M_2646_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (спуск), L=16 м. от оп. № 11 ВЛ-10 кВ ф. 16-3 и строительство ВЛ-10 кВ (спуск), L=12 м. от оп. № 3 ВЛ-10 кВ ф. 16-10 до границы земельного участка заявителя с установкой линейных разъединителей. Монтаж двух ПКУ-10 кВ. Заявитель Никитин Вадим Михайлович, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, в районе зд. 7 и по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, по ул. Новой жизни (Дог. ТП № 20.2400.497.22) | M_2638_КЭ | 0 | 0.51089 | 0 | 0.43658 | 0 | 0.074314 | 0.14051 | 0 | 0.077062 | 0 | 0.063447 | 0.37038 | 0 | 0.35951 | 0 | 0.010867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7453 | 0.51089 | 0 | 0.12164 | 0.31494 | 0.074314 | 0.50002 | 0 | 0.12164 | 0.31494 | 0.063447 | 0.010867 | 0 | 0 | 0 | 0.010867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ ПС №126 «Радиотехническая» 110/10кВ до границы земельного участка заявителя. На ПС №126 «Радиотехническая» 110/10кВ выполнить пристыковку двух ячеек к разным секциям шин 10 кВ. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Акционерное общество "Научно-производственное предприятие «Радиосвязь», Красноярский край, г. Красноярск, ул Тотмина, д. 24 «А», строен. 16. (Дог. ТП № 20.2400.7007.22). | N_2678_КЭ | 39.4383 | 0.37956 | 0 | 0.37956 | 0 | 0 | 0.37956 | 0 | 0.37956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство 2-ух КЛ-6 кВ от яч. № 6 резерв РУ-6 кВ ТП-386, L= 535 м и от оп. № 5 ВЛ-6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24), L= 136 м. до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 26 «Д». (Дог. ТП № 20.2400.2607.21) | N_2607_КЭ | 0 | 1.5756 | 0.27223 | 0.80006 | 0 | 0.50329 | 0.84718 | 0.27223 | 0.42027 | 0 | 0.15468 | 0.54247 | 0 | 0.37979 | 0 | 0.16268 | 0.18593 | 0 | 0 | 0 | 0.18593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88722 | 0 | 0.068989 | 0.31494 | 0.50329 | 0.53861 | 0 | 0.068989 | 0.31494 | 0.15468 | 0.16268 | 0 | 0 | 0 | 0.16268 | 0.18593 | 0 | 0 | 0 | 0.18593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,062 км от ВЛ 10кВ ф.75-6 ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция линейной ячейки/фидера яч.6 присоединения ф.75-6 РУ 10 кВ ПС №75 «Кулаковская» 35/10кВ в части замены трансформаторов тока на трансформаторы тока с большим номинальным током первичной обмотки, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "НОРД-93", Красноярский край, Березовский район, д. Кузнецово, ул. Лесная (Дог. ТП № 20.2400.13860.22) | O_3233_КЭ | нд | 0.2173 | 0 | 0.18248 | 0 | 0.034819 | 0.064337 | 0 | 0.044095 | 0 | 0.020242 | 0.1497 | 0 | 0.13839 | 0 | 0.011313 | 0.003264 | 0 | 0 | 0 | 0.003264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2173 | 0 | 0.18248 | 0 | 0.034819 | 0.13705 | 0 | 0.11681 | 0 | 0.020242 | 0.076988 | 0 | 0.065675 | 0 | 0.011313 | 0.003264 | 0 | 0 | 0 | 0.003264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП 6 кВ (2 шт.), строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,006 км от ВЛ 6 кВ РП 14 - КТП 360 (ф.7-24) ПС №7 «Медпрепараты» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,279 км от ТП 395 ОУ ПС № 30 «Белые росы» 110/6кВ до проектируемой ТП 6 кВ, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", г. Красноярск, ул. Графитная (Дог. ТП № 20.2400.12848.22) | O_3236_КЭ | нд | 13.1713 | 0.075203 | 0 | 11.5412 | 1.5549 | 0.0099443 | 0 | 0 | 0 | 0.0099443 | 0.091402 | 0.075203 | 0 | 0 | 0.016199 | 13.07 | 0 | 0 | 11.5412 | 1.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.3341 | 0.075203 | 6.0863 | 9.6177 | 1.5549 | 0.0099443 | 0 | 0 | 0 | 0.0099443 | 0.091402 | 0.075203 | 0 | 0 | 0.016199 | 17.2327 | 0 | 6.0863 | 9.6177 | 1.5288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,042 км от ячеейк 0,4 кВ руб. №7 резерв и руб. №16 ТП-155 ПС №4 "Городская" 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в части замены коммутационных аппаратов в ячейках 0,4 кВ руб. 7 резерв и руб. 16 ТП-155, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства" (Дог. ТП № 20.2400.14003.22) | O_3256_КЭ | нд | 0.011383 | 0.0018193 | 0 | 0 | 0.0095638 | 0.0028777 | 0 | 0 | 0 | 0.0028777 | 0.0049996 | 0.0018193 | 0 | 0 | 0.0031803 | 0.0035058 | 0 | 0 | 0 | 0.0035058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011383 | 0.0018193 | 0 | 0 | 0.0095638 | 0.0028777 | 0 | 0 | 0 | 0.0028777 | 0.0049996 | 0.0018193 | 0 | 0 | 0.0031803 | 0.0035058 | 0 | 0 | 0 | 0.0035058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 3,166 км и КЛ 10 кВ протяженностью 3,046 км от ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1 от ПС 110 кВ №185 Имени Сморгунова, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.185-03 от РП 237 до оп № 1/1, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "Научно-производственная компания "Катрен"", Красноярский край, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, п. Солонцы, квартал Площадка Западная, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290109:3107 (Дог. ТП № 20.2400.12157.22) | O_3270_КЭ | нд | 0.5929 | 0.10609 | 0 | 0 | 0.48681 | 0.26156 | 0.10609 | 0 | 0 | 0.15547 | 0.15462 | 0 | 0 | 0 | 0.15462 | 0.17672 | 0 | 0 | 0 | 0.17672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5929 | 0.10609 | 0 | 0 | 0.48681 | 0.26156 | 0.10609 | 0 | 0 | 0.15547 | 0.15462 | 0 | 0 | 0 | 0.15462 | 0.17672 | 0 | 0 | 0 | 0.17672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,083 км от РУ 10 кВ яч. ф. 188-12 Резерв ПС 110 кВ Озерная (1 с.) и от РУ 10 кВ яч. ф. 188-13 Резерв ПС 110 кВ Озерная (2 с.), до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна, Красноярский край, Емельяновский район от ПС Озерная №188 до ТП г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.2855.23) | O_3317_КЭ | нд | 0.041038 | 0 | 0.041038 | 0 | 0 | 0.041038 | 0 | 0.041038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,083 км от РУ 10 кВ яч. ф. 188-10 Резерв ПС 110 кВ Озерная (1 с.) и от РУ 10 кВ яч. ф. 188-11 Резерв ПС 110 кВ Озерная (2 с.), до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Индивидуальный предприниматель Зимина Елена Альбертовна, Красноярский край, Емельяновский район от ПС Озерная №188 до ТП г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Норильская (Дог. ТП № 20.2400.2854.23) | O_3318_КЭ | нд | 0.041038 | 0 | 0.041038 | 0 | 0 | 0.041038 | 0 | 0.041038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ (11 шт.) протяженностью 0,02 км каждая от РУ 0,4 кВ ТП 9148 (Краском) (1с) КЛ 10 кВ ПС 181 от яч.38-РП 205 яч.11 ПС 110 кВ Весна-2 и РУ 0,4 кВ ТП 9148 (Краском) (2с) КЛ 10 кВ ПС 49 яч. 67 – РП 205 яч. 10 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматических выключателей 0,4кВ (11 шт.) в РУ 0,4 кВ ТП 9148 10/0,4 кВ с номинальным током не менее 250 А, монтаж ПКУ (11 шт.). Заявитель: МКУ города Красноярска "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, микрорайон «Метростроитель», кадастровый номер земельного участка 24:50:0400052:6192 (Дог. ТП № 20.2400.8262.23). | O_3410_КЭ | нд | 0.88032 | 0.080139 | 0.66681 | 0 | 0.13337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010157 | 0.00091882 | 0 | 0 | 9.691e-05 | 0.8793 | 0.07922 | 0.66681 | 0 | 0.13327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5996 | 0.080139 | 1.1483 | 0.18998 | 0.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010157 | 0.00091882 | 0 | 0 | 9.691e-05 | 1.5986 | 0.07922 | 1.1483 | 0.18998 | 0.18111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10кВ ф.102-09 ПС «Тюльковская» №102 110/35/10 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.102-09 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО КФХ "Черемушка", Красноярский край, Балахтинский район, д. Ключи, Урочище «Подхоз», зд.3, кадастровый номер земельного участка 24:03:0600003:738 (Дог. ТП № 20.2400.8996.23). | O_3414_КЭ | нд | 0.67614 | 0.033371 | 0.11684 | 0.4836 | 0.042337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14142 | 0.033371 | 0.065709 | 0 | 0.042337 | 0.53473 | 0 | 0.051128 | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6277 | 0.033371 | 0.14899 | 0.403 | 0.042337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6277 | 0.033371 | 0.14899 | 0.403 | 0.042337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,089 км ВЛ 10 кВ ф.8-04 ПС «Тасеево» №8 110/35/10кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Вектор плюс", Красноярский край, р-н Тасеевский, с. Тасеево, ул. Октябрьская, 154а. Кадастровый номер земельного участка 24:36:1714009:2 (Дог. ТП № 220.2400.10020.23 ). | O_3417_КЭ | нд | 0.92498 | 0.043799 | 0.30126 | 0.4836 | 0.096321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048252 | 0.043799 | 0.0008725 | 0 | 0.0035799 | 0.87673 | 0 | 0.30039 | 0.4836 | 0.092741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1468 | 0.043799 | 0.60367 | 0.403 | 0.096321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048731 | 0.043799 | 0.0013518 | 0 | 0.0035799 | 1.0981 | 0 | 0.60232 | 0.403 | 0.092741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 210 м. от ТП-5015 до участка заявителя ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс". Советский район, ул. Молокова. К.н. земельного участка:24:50:04 00 417:116.(№20.2400.7766.15) | O_505_КЭ | нд | 0.00017196 | 0 | 0 | 0 | 0.00017196 | 5.732e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.732e-05 | 5.733e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.733e-05 | 5.731e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.731e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00017196 | 0 | 0 | 0 | 0.00017196 | 5.732e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.732e-05 | 5.733e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.733e-05 | 5.731e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.731e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО «Крестьянское хозяйство Родник», Красноярский край, Балахтинский район, примерно в 0,8 км. по направлению на юго-восток от ориентира п. Угольный, кадастровый номер земельного участка 24:03:0300007:36 (Дог. ТП № 20.2400.4646.23). | O_3339_КЭ | нд | 0.51864 | 0 | 0.008653 | 0.4836 | 0.026386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035039 | 0 | 0.008653 | 0 | 0.026386 | 0.4836 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43839 | 0 | 0.009005 | 0.403 | 0.026386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43839 | 0 | 0.009005 | 0.403 | 0.026386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,235 км от руб. 6,7,10,11 резерв ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, реконструкция в ячейках руб. 6,7,10,11 РУ 0,4 кВ ТП-962 (Краском) ПС 110 кВ Юбилейная в части замены автоматических выключателей (4 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая - ул. Водопьянова, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400067:5935 (Дог. ТП №20.2400.4802.23) | O_3340_КЭ | нд | 0.011356 | 0.0084019 | 0.001512 | 0 | 0.0014421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092882 | 0.0084019 | 0 | 0 | 0.00088627 | 0.0020678 | 0 | 0.001512 | 0 | 0.00055584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011104 | 0.0084019 | 0 | 0 | 0.0027021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092882 | 0.0084019 | 0 | 0 | 0.00088627 | 0.0018158 | 0 | 0 | 0 | 0.0018158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "КРАСЭКО", г. Лесосибирск кадастровый номер земельного участка 24:52:0000000:2945 (Дог. ТП № 20.2400.5018.23). | O_3342_КЭ | нд | 0.14252 | 0 | 0.13268 | 0 | 0.0098439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03913 | 0 | 0.032734 | 0 | 0.0063958 | 0.10339 | 0 | 0.099942 | 0 | 0.0034481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.080146 | 0 | 0.070303 | 0 | 0.0098439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076698 | 0 | 0.070303 | 0 | 0.0063958 | 0.0034481 | 0 | 0 | 0 | 0.0034481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: ООО Торговый дом «Партнер», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Айвазовского, зд. 16 строение 1 (Дог. ТП № 20.2400.1713.23). | O_3357_КЭ | нд | 0.05568 | 0 | 0.05568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05568 | 0 | 0.05568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО «ПРОФТИМ», Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Крайняя, 2Кл-10 кВ от ТП-732 до КТПН-6/0,4 кВ (Дог. ТП № 20.2400.7982.23). | O_3401_КЭ | нд | 0.13142 | 0 | 0.13142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13142 | 0 | 0.13142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,035 км от ВЛ 10 кВ ф.64-8 ПС №64 "Дрокино" 35/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Джиоев Андрей Иванович, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 803-й км. автодороги "Байкал" (правая сторона), кадастровый номер земельного участка 24:11:0290101:1808 (Дог. ТП № 20.2400.820.23) | O_3279_КЭ | нд | 0.23215 | 0.040809 | 0.073238 | 0 | 0.11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23215 | 0.040809 | 0.073238 | 0 | 0.11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38275 | 0.040809 | 0.23818 | 0 | 0.10376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38275 | 0.040809 | 0.23818 | 0 | 0.10376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО СЗ «Арс-Групп», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Норильская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100004:6607 (Дог. ТП № 20.2400.6699.23). | O_3395_КЭ | нд | 1.0474 | 0 | 0 | 0.9672 | 0.080238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474 | 0 | 0 | 0.9672 | 0.080238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.94225 | 0 | 0.14148 | 0.72054 | 0.080238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94225 | 0 | 0.14148 | 0.72054 | 0.080238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Городов Павел Алексеевич, Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, в районе совхоза "Удачный", участок №47, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100451:674 (Дог. ТП № 20.2400.6935.23). | O_3396_КЭ | нд | 0.49033 | 0 | 0 | 0.4842 | 0.0061332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49033 | 0 | 0 | 0.4842 | 0.0061332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0061332 | 0 | 0 | 0 | 0.0061332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061332 | 0 | 0 | 0 | 0.0061332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Степаненко Алла Константиновна, Красноярский край, г. Красноярск, кадастровый номер земельного участка 24:04:0100451:679 (Дог. ТП № 20.2400.7501.23). | O_3397_КЭ | нд | 0.49033 | 0 | 0 | 0.4842 | 0.0061332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49033 | 0 | 0 | 0.4842 | 0.0061332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0061332 | 0 | 0 | 0 | 0.0061332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061332 | 0 | 0 | 0 | 0.0061332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (3 шт.) протяженностью 0,025 км каждая от ТП-269 ПС 110 кВ Полиграфкомбинат № 98, от ПП 7 ПС 110 кВ Северо-Западная № 122 и от ПП 8 ПС 110 кВ Советская 2 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СЗ "Стройиндустрия", Красноярский край, г. Красноярск, по ул. Сопочная до ул. Ленина; г. Красноярск, от пр. Свободный, в районе дома 29, по ул. Толстого, ул. Куйбышева, ул. Историческая, до ул. Ленина; г. Красноярск, от ул. Чкалова, вдоль ул. Волочаевская, по ул. Сопочная, до ул. Ленина. (Дог. ТП № 20.2400.9774.23) | O_3416_КЭ | нд | 0.21417 | 0 | 0.21417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21417 | 0 | 0.21417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "СтройТрейд", Красноярский край, город Красноярск, г. Красноярск, ул. Судостроительная, от ТП3044 до ТП1А (ул. Судостроительная 27д/1) (Дог. ТП № 20.2400.11686.23) | O_3440_КЭ | нд | 0.21076 | 0 | 0.19079 | 0 | 0.019971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21076 | 0 | 0.19079 | 0 | 0.019971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21171 | 0 | 0.17757 | 0.01417 | 0.019971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21171 | 0 | 0.17757 | 0.01417 | 0.019971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.11-18 ПС 110 кВ Боготольская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,014 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.11-18 ПС 110 кВ Боготольская (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Нижник Ирина Николаевна, Красноярский край, г. Боготол, ул. Комсомольская, д. 184А (Дог. ТП № 20.2400.9504.23) | O_3453_КЭ | нд | 0.55285 | 0 | 0.051128 | 0.4836 | 0.018118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55285 | 0 | 0.051128 | 0.4836 | 0.018118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.018118 | 0 | 0 | 0 | 0.018118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018118 | 0 | 0 | 0 | 0.018118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Перспектива», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д. 1. (Дог. ТП №20.2400.6515.20). | O_3376_КЭ | нд | 0.014317 | 0 | 0 | 0 | 0.014317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014317 | 0 | 0 | 0 | 0.014317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22468 | 0 | 0.21037 | 0 | 0.014317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22468 | 0 | 0.21037 | 0 | 0.014317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф.29-29 ПС №29 «Транзитная» 110/6 кВ протяженностью 0,165 км, монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ТехноРесурс", Красноярский край, г. Назарово, мкр-н «СМП-268», вл. 32 «В». Кадастровый номер земельного участка 24:54:0105012:36 (Дог. ТП № 20.2400.9998.23) | O_3454_КЭ | нд | 0.91036 | 0.042683 | 0.27542 | 0.4842 | 0.10806 | 0.010759 | 0.0071552 | 0.0027892 | 0 | 0.00081421 | 0.68367 | 0.033371 | 0.092434 | 0.4842 | 0.073668 | 0.21593 | 0.0021563 | 0.1802 | 0 | 0.033573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8969 | 0.042683 | 0.34266 | 0.4035 | 0.10806 | 0.011436 | 0.0071552 | 0.0034665 | 0 | 0.00081421 | 0.81094 | 0.033371 | 0.3004 | 0.4035 | 0.073668 | 0.074521 | 0.0021563 | 0.038792 | 0 | 0.033573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Весна», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 51, №22 в ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна до вводных ячеек 10 кВ в РУ 10 кВ новой РП 10 кВ «Весна» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Весна» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 0,15 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, Советский район). (в рамках строительства Метро в г. Красноярске) | O_3470_КЭ | нд | 1.1563 | 0.86268 | 0.12063 | 0 | 0.17302 | 0.8398 | 0.78001 | 0 | 0 | 0.059792 | 0.080084 | 0.016314 | 0 | 0 | 0.063769 | 0.23644 | 0.066353 | 0.12063 | 0 | 0.049461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0357 | 0.86268 | 0 | 0 | 0.17302 | 0.8398 | 0.78001 | 0 | 0 | 0.059792 | 0.080084 | 0.016314 | 0 | 0 | 0.063769 | 0.11581 | 0.066353 | 0 | 0 | 0.049461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. № 71-11 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 0,100 км. Заявитель ООО "ТемпСтрой" г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров - ул. Водянников | M_756_КЭ | 0 | 0.99686 | 0 | 0.87065 | 0 | 0.12621 | 0.026208 | 0 | 0 | 0 | 0.026208 | 0.91732 | 0 | 0.87065 | 0 | 0.046668 | 0.053332 | 0 | 0 | 0 | 0.053332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12621 | 0 | 0 | 0 | 0.12621 | 0.026208 | 0 | 0 | 0 | 0.026208 | 0.046668 | 0 | 0 | 0 | 0.046668 | 0.053332 | 0 | 0 | 0 | 0.053332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 400 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 51-05 ПС 35/6 кВ №51 «Стрелка» и протяженностью 0,123 км до проектируемой ТП 6/0,4 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 6 кВ ф. 51-05, строительство двух КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ протяженностью 0,025 км до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ - 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Лесосибирск, гп Стрелка, ул. Октябрьская, участок 31Е (Дог. ТП № 20.2400.1264.23). | O_3389_КЭ | нд | 2.2145 | 0.022985 | 2.1889 | 0 | 0.0026478 | 0.0066766 | 0.0062012 | 0 | 0 | 0.00047537 | 0.00027339 | 0 | 0 | 0 | 0.00027339 | 2.2076 | 0.016784 | 2.1889 | 0 | 0.001899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025633 | 0.022985 | 0 | 0 | 0.0026478 | 0.0066766 | 0.0062012 | 0 | 0 | 0.00047537 | 0.00027339 | 0 | 0 | 0 | 0.00027339 | 0.018683 | 0.016784 | 0 | 0 | 0.001899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ протяженностью 0,003 км от КВЛ 6 кВ ф.Причал (2 цепь) ТП671-ТП675 яч.08 в ст. РП-32 ШП-1 ПС 110 кВ ГПП-2 ЦБК до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 6 кВ ф.Причал (2 цепь) ТП671-ТП675 (1 шт.), монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Глазкова Елена Васильевна, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рейдовая. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0500058:827 (Дог. ТП № 20.2400.5137.23) | O_3392_КЭ | нд | 0.93696 | 0.059834 | 0.24491 | 0.4842 | 0.14801 | 0.001489 | 0.001383 | 0 | 0 | 0.00010601 | 0.52104 | 0.022669 | 0 | 0.4842 | 0.014171 | 0.41443 | 0.035781 | 0.24491 | 0 | 0.13373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.70191 | 0.059834 | 0.19048 | 0.31494 | 0.13665 | 0.001489 | 0.001383 | 0 | 0 | 0.00010601 | 0.03684 | 0.022669 | 0 | 0 | 0.014171 | 0.66358 | 0.035781 | 0.19048 | 0.31494 | 0.12238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,011 км от ВКЛ 10 кВ ф. 49-15 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВКЛ 10 кВ ф. 49-15 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ПИВОВАР РОГОЗЕЦ" , Красноярский край, г. Красноярск, ул. Полигонная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400050:406 (Дог. ТП № 20.2400.7513.23) | O_3394_КЭ | нд | 0.73841 | 0.041376 | 0.059194 | 0.43281 | 0.20504 | 0.002978 | 0.002766 | 0 | 0 | 0.00021203 | 0.21639 | 0.03861 | 0.059194 | 0 | 0.11858 | 0.51905 | 0 | 0 | 0.43281 | 0.086241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8015 | 0.041376 | 0.15978 | 0.4056 | 0.19474 | 0.002978 | 0.002766 | 0 | 0 | 0.00021203 | 0.71228 | 0.03861 | 0.15978 | 0.4056 | 0.10828 | 0.086241 | 0 | 0 | 0 | 0.086241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,090 км от опоры №7-3 ВЛ 10 кВ ф.92-04 с.Чистое Поле-с.Могучий до проектируемой ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,297 км от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: ООО "Крестьянское (фермерское) хозяйство "Могучий", Красноярский край, Балахтинский район, в 450 метрах восточнее поселка Могучий (Дог. ТП № 20.2400.9233.23). | O_3405_КЭ | нд | 2.1749 | 0.079137 | 1.7758 | 0 | 0.32001 | 0.017627 | 0.011448 | 0.0048275 | 0 | 0.0013515 | 0.074623 | 0.067688 | 0 | 0 | 0.0069352 | 2.0827 | 0 | 1.771 | 0 | 0.31172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3038 | 0.079137 | 2.9047 | 0 | 0.32001 | 0.018983 | 0.011448 | 0.0061833 | 0 | 0.0013515 | 0.074623 | 0.067688 | 0 | 0 | 0.0069352 | 3.2102 | 0 | 2.8985 | 0 | 0.31172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.33-12 ПС «Балахтинская» №33 110/10 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,158 км, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ОАО "Красное", Красноярский край, Балахтинский муниципальный район, кадастровый номер земельного участка 24:03:1100002:316 (Дог. ТП № 20.2400.5145.23) | O_3447_КЭ | нд | 1.1913 | 0.054237 | 0.56465 | 0.4836 | 0.088785 | 0.060322 | 0.052117 | 0.003862 | 0 | 0.004343 | 0.51154 | 0.0021203 | 0.42498 | 0 | 0.084442 | 0.61941 | 0 | 0.13581 | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1913 | 0.054237 | 0.64525 | 0.403 | 0.088785 | 0.060999 | 0.052117 | 0.0045393 | 0 | 0.004343 | 1.1303 | 0.0021203 | 0.64071 | 0.403 | 0.084442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 83-03 ПС 35 кВ Первоманская 1 с.ш. протяженностью 0,01 км и от ВЛ 6 кВ ф. 83-02 ПС 35 кВ Первоманская 2 с.ш.протяженностью 0,026 км до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, замена трансформаторов тока в ячейках ф. 83-03 и ф. 83-02 РУ 6 кВ ПС 35 кВ Первоманская (4 шт.), монтаж ПКУ 6 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «ЕнисейАгроСоюз», Красноярский край, Манский район, кадастровый номер земельного участка 24:24:0101006:735 (Дог. ТП № 20.2400.10968.23) | O_3458_КЭ | нд | 0.74213 | 0.043662 | 0.10074 | 0.569 | 0.028727 | 0.041008 | 0.038088 | 0 | 0 | 0.0029197 | 0.011868 | 0.0055732 | 0.0007998 | 0 | 0.0054945 | 0.68926 | 0 | 0.099942 | 0.569 | 0.020313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.073668 | 0.043662 | 0.0012787 | 0 | 0.028727 | 0.041008 | 0.038088 | 0 | 0 | 0.0029197 | 0.012346 | 0.0055732 | 0.0012787 | 0 | 0.0054945 | 0.020313 | 0 | 0 | 0 | 0.020313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф. 9-11 п. Колесниково ПС 110/6 кВ Подсобное хозяйство (№9) протяженностью 0,150 км, монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Лесинком", Красноярский край, Красноярский край, г. Лесосибирск, Северный промышленный узел, 3/2, кадастровый номер земельного участка 24:52:0010802:21 (Дог. ТП № 20.2400.10782.23). | O_3435_КЭ | нд | 1.3306 | 0.058509 | 0.61769 | 0.4842 | 0.17017 | 0.029274 | 0.02719 | 0 | 0 | 0.0020843 | 1.1418 | 0.031319 | 0.51543 | 0.4842 | 0.11085 | 0.1595 | 0 | 0.10226 | 0 | 0.057245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3306 | 0.058509 | 0.69839 | 0.4035 | 0.17017 | 0.029274 | 0.02719 | 0 | 0 | 0.0020843 | 1.2441 | 0.031319 | 0.69839 | 0.4035 | 0.11085 | 0.057245 | 0 | 0 | 0 | 0.057245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 220 кВ КИСК протяженностью 3,280 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемых ВЛ 10 кВ до границ участка заявителя протяженностью 0,89 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "ТЕТИС КЭПИТАЛ", Красноярский край, Емельяновский район. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0330108:99 (Дог. ТП № 20.2400.5445.23) | O_3445_КЭ | нд | 19.6313 | 0.34919 | 17.8374 | 0 | 1.4448 | 0.20814 | 0.19332 | 0 | 0 | 0.014819 | 0.078245 | 0.058756 | 0 | 0 | 0.01949 | 19.345 | 0.097115 | 17.8374 | 0 | 1.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.6546 | 0.34919 | 15.8594 | 0 | 1.446 | 0.20814 | 0.19332 | 0 | 0 | 0.014819 | 0.078245 | 0.058756 | 0 | 0 | 0.01949 | 17.3682 | 0.097115 | 15.8594 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.50-02 ПС 110 кВ Саянская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,034 км, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.50-02 ПС 110 кВ Саянская (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО Племзавод "Краснотуранский", Красноярский край, район Краснотуранский, село Саянск, ул. Горького, земельный участок 2Д, кадастровый номер земельного участка 24:22:0701012:190 (Дог. ТП № 20.2400.9575.23) | O_3451_КЭ | нд | 0.81866 | 0.038088 | 0.21222 | 0.4836 | 0.084752 | 0.046267 | 0.038088 | 0.0048843 | 0 | 0.0032941 | 0.20411 | 0 | 0.15621 | 0 | 0.0479 | 0.56829 | 0 | 0.051128 | 0.4836 | 0.033558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78 | 0.038088 | 0.25416 | 0.403 | 0.084752 | 0.046267 | 0.038088 | 0.0048843 | 0 | 0.0032941 | 0.70017 | 0 | 0.24927 | 0.403 | 0.0479 | 0.033558 | 0 | 0 | 0 | 0.033558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от яч. № 3 резерв ТП-455, L=122 м. и яч. № 3 резервТП-481, L=620 м. до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 6 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская индустрия», Красноярский край, город Красноярск, улица Транзитная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0600029:946 (Дог. ТП № 20.2400.5360.21) | M_2609_КЭ | 6.4201 | 6.8256 | 0 | 6.8256 | 0 | 0 | 6.8256 | 0 | 6.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4 кВ 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=150 м. от ВЛ-10 кВ ф.50-3 до вновь проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Монтаж ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Краевое государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Красноярский край, Козульский район, р.п. Козулька, у.л Свердлова, кадастровый номер земельного участка 24:21:1101028:681 (Дог. ТП № 20.2400.3886.22). | N_2674_КЭ | 0 | 0.66036 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66036 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: МАДОУ "Детский сад № 82", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 4 Г, стр. 2 (Дог. ТП № 20.2400.8392.23). | O_3407_КЭ | нд | 0.015669 | 0 | 0.01354 | 0 | 0.0021296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014842 | 0 | 0.01354 | 0 | 0.0013021 | 0.00082753 | 0 | 0 | 0 | 0.00082753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019235 | 0 | 0.017105 | 0 | 0.0021296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018407 | 0 | 0.017105 | 0 | 0.0013021 | 0.00082753 | 0 | 0 | 0 | 0.00082753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: Дерюшева Любовь Анатольевна, Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Куйбышева, д. 28 (Дог. ТП № 20.2400.7440.23). | O_3408_КЭ | нд | 1.064 | 0 | 0.0067669 | 0.9672 | 0.090026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05794 | 0 | 0.0067669 | 0 | 0.051174 | 1.0061 | 0 | 0 | 0.9672 | 0.038853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.90308 | 0 | 0.007053 | 0.806 | 0.090026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86423 | 0 | 0.007053 | 0.806 | 0.051174 | 0.038853 | 0 | 0 | 0 | 0.038853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "КрайДЭО", Красноярский край, Дзержинский район, л-во КГУ "Дзержинское лесничество", Участковое лесничество Дзержинское, в квартале №121 (части выделов 10, 15, 17, 25, 27, 64, 65, 67), кадастровый номер земельного участка 24:10:0000000:887 (Дог. ТП № 20.2400.10771.23) | O_3438_КЭ | нд | 0.52735 | 0 | 0.010929 | 0.4836 | 0.032821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037542 | 0 | 0.010929 | 0 | 0.026613 | 0.48981 | 0 | 0 | 0.4836 | 0.006208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45282 | 0 | 0.017003 | 0.403 | 0.032821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44662 | 0 | 0.017003 | 0.403 | 0.026613 | 0.006208 | 0 | 0 | 0 | 0.006208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ПроектСтройСервис", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 8 (Дог. ТП № 20.2400.10641.23) | O_3456_КЭ | нд | 0.018037 | 0 | 0.015556 | 0 | 0.0024818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017073 | 0 | 0.015556 | 0 | 0.0015175 | 0.00096438 | 0 | 0 | 0 | 0.00096438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022416 | 0 | 0.019934 | 0 | 0.0024818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021451 | 0 | 0.019934 | 0 | 0.0015175 | 0.00096438 | 0 | 0 | 0 | 0.00096438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Виштунц Владимир Ваноевич, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Высотная, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100219:984 (Дог. ТП № 20.2400.10611.23) | O_3457_КЭ | нд | 0.021627 | 0 | 0.01666 | 0 | 0.0049672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019697 | 0 | 0.01666 | 0 | 0.0030371 | 0.0019301 | 0 | 0 | 0 | 0.0019301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044863 | 0 | 0.020898 | 0.018998 | 0.0049672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042933 | 0 | 0.020898 | 0.018998 | 0.0030371 | 0.0019301 | 0 | 0 | 0 | 0.0019301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство от ВЛ-6 кВ ф. «Причал» РП122 - КТП 629 до границ земельного участка ЛЭП-6 кВ. Общая протяженность линии 3,544 км. Заявитель ООО "Прогресс" Красноярский край, Березовский район, правый берег реки Енисей, в 550 метрах северо-восточнее Коркинского моста "777" (Дог. ТП № 20.2400.1149.18) | O_760_КЭ | нд | 0.26192 | 0.23454 | 0 | 0 | 0.027379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17745 | 0.1649 | 0 | 0 | 0.012553 | 0.084473 | 0.069647 | 0 | 0 | 0.014826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26192 | 0.23454 | 0 | 0 | 0.027379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17745 | 0.1649 | 0 | 0 | 0.012553 | 0.084473 | 0.069647 | 0 | 0 | 0.014826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ протяженностью 200 м. от ТП№842, для технологического присоединения электроснабжения офисного комплекса, расположенного по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Копылова-ул. Корнеева, уч. №1, Заявитель ООО "Эвия" (Дог. ТП № 20.2400.5561.13) | M_368_КЭ | нд | 0.24294 | 0 | 0.14698 | 0 | 0.095958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083102 | 0 | 0.035264 | 0 | 0.047838 | 0.15984 | 0 | 0.11172 | 0 | 0.04812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13467 | 0 | 0.038708 | 0 | 0.095958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086546 | 0 | 0.038708 | 0 | 0.047838 | 0.04812 | 0 | 0 | 0 | 0.04812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,020 км от ВЛ 10 кВ ф. 59-01 ПС 35 кВ Тумаково до строящейся ТП 10 кВ, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 59-01, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,036 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тумаковская средняя общеобразовательная школа" (Дог. ТП № 20.2400.5013.23) | O_3344_КЭ | нд | 2.3552 | 0.11582 | 2.2269 | 0 | 0.012489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028831 | 0.025824 | 0.00065438 | 0 | 0.0023531 | 2.3264 | 0.089994 | 2.2263 | 0 | 0.010136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12992 | 0.11582 | 0.001613 | 0 | 0.012489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02979 | 0.025824 | 0.001613 | 0 | 0.0023531 | 0.10013 | 0.089994 | 0 | 0 | 0.010136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,294 км от ВЛ 10 кВ ф. 147-12 ПС 110 кВ Речпорт до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 147-12 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО «СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ» , Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290204:364 (Дог. ТП № 20.2400.8116.23) | O_3398_КЭ | нд | 0.50838 | 0.01107 | 0 | 0.4836 | 0.01371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012238 | 0.01107 | 0 | 0 | 0.0011677 | 0.49614 | 0 | 0 | 0.4836 | 0.012542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.02478 | 0.01107 | 0 | 0 | 0.01371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012238 | 0.01107 | 0 | 0 | 0.0011677 | 0.012542 | 0 | 0 | 0 | 0.012542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,007 км от ВЛ 10 кВ ф.101-03 ПС 110 кВ Новохайская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.101-03 (1 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "Атлант", Красноярский край, Богучанский район, п. Новохайский ул. Вокзальная № 1 "В". Кадастровый номер земельного участка 24:07:1601002:2 (Дог. ТП № 20.2400.7688.23) | O_3399_КЭ | нд | 0.64923 | 0.0087819 | 0.11081 | 0.4836 | 0.046041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097083 | 0.0087819 | 0 | 0 | 0.00092637 | 0.63953 | 0 | 0.11081 | 0.4836 | 0.045114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46638 | 0.0087819 | 0.0085565 | 0.403 | 0.046041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097083 | 0.0087819 | 0 | 0 | 0.00092637 | 0.45667 | 0 | 0.0085565 | 0.403 | 0.045114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СИБФАРМЛОГИСТИК", г. Красноярск, Центральный район, Северное шоссе, участок №1, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300299:89 (Дог. ТП № 20.2400.8557.23). | O_3402_КЭ | нд | 0.6029 | 0 | 0.055086 | 0.4836 | 0.064212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096382 | 0 | 0.055086 | 0 | 0.041296 | 0.50652 | 0 | 0 | 0.4836 | 0.022916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.53266 | 0 | 0.065448 | 0.403 | 0.064212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50974 | 0 | 0.065448 | 0.403 | 0.041296 | 0.022916 | 0 | 0 | 0 | 0.022916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 6/0,4 кВ 2x2500 кВА (1 шт.), строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ №34 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Городская №4 до ТП 100 6/0,4 кВ протяженностью 0,15 км, строительство КЛ 6 кВ от ТП 100 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 1,1 км, строительство КЛ 6 кВ от ячейки 6 кВ РУ ТП 1132 6/0,4 кВ до проектируемой ТП 6 кВ протяженностью 0,7 км, установка дополнительных ячеек в ЗРУ 6 кВ ТП 100 6/0,4 кВ и ТП 1132 6/0,4 кВ (2 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "СНРГ", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, зд. 2а. Кадастровый номер земельного участка 24:50:0300272:2723 (Дог. ТП № 20.2400.14461.22). | O_3434_КЭ | нд | 0.10558 | 0.091399 | 0 | 0 | 0.014184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10104 | 0.091399 | 0 | 0 | 0.0096413 | 0.0045425 | 0 | 0 | 0 | 0.0045425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10558 | 0.091399 | 0 | 0 | 0.014184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10104 | 0.091399 | 0 | 0 | 0.0096413 | 0.0045425 | 0 | 0 | 0 | 0.0045425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА (1 шт.), строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.33-15 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (1с) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0,1 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 ВЛ 10 кВ ф.33-16 ПС «Нижний Ингаш» №33 35/10кВ (2с) до до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,033 км, строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,012 км, замена автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 33-16-32 (1 шт.), монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.).Заявитель: ГПКК "ЦРКК", Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 4д, кадастровый номер земельного участка 24:28:2901011:61 (Дог. ТП № 20.2400.6126.23) | O_3444_КЭ | нд | 1.985 | 0.10195 | 1.5838 | 0 | 0.29927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089497 | 0.081921 | 0 | 0 | 0.0075762 | 1.8955 | 0.020025 | 1.5838 | 0 | 0.29169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9827 | 0.10195 | 2.5815 | 0 | 0.29927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089497 | 0.081921 | 0 | 0 | 0.0075762 | 2.8932 | 0.020025 | 2.5815 | 0 | 0.29169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,587 км от ВЛ 10кВ ф.94-2 Частые яч.05 ПС 110 кВ Частоостровская № 94 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "СпортСтройМонтаж", Красноярский край, Емельяновский район, в районе Промзоны ТЭЦ-3, участок №4. Кадастровый номер земельного участка 24:11:0000000:12411 (Дог. ТП № 20.2400.10206.23). | O_3480_КЭ | нд | 2.3848 | 0.11335 | 1.3257 | 0.4836 | 0.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6173 | 0.11335 | 1.3257 | 0 | 0.17829 | 0.76751 | 0 | 0 | 0.4836 | 0.28391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3848 | 0.11335 | 1.4411 | 0.403 | 0.42739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3098 | 0.11335 | 1.4411 | 0.403 | 0.35233 | 0.075063 | 0 | 0 | 0 | 0.075063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ - 1 шт. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Сибуголь", Красноярский край, Балахтинский район (Дог. ТП № 20.2400.14015.22) | O_3255_КЭ | нд | 0.0055196 | 0 | 0 | 0 | 0.0055196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055196 | 0 | 0 | 0 | 0.0055196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.092166 | 0 | 0.086646 | 0 | 0.0055196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092166 | 0 | 0.086646 | 0 | 0.0055196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Ников М.О., Красноярский край, Емельяновский район, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290202:271 (Дог. ТП № 20.2400.4426.23). | O_3361_КЭ | нд | 0.0059467 | 0 | 0 | 0 | 0.0059467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059467 | 0 | 0 | 0 | 0.0059467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.082048 | 0 | 0.076101 | 0 | 0.0059467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082048 | 0 | 0.076101 | 0 | 0.0059467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4 кВ нежилого здания Заявитель Мещеряков С.В. г.Красноярск, ул.Шахтеров, 33, строение 12. (№20.2400.12252.13) | L_599_КЭ | нд | 0.11432 | 0.10604 | 0 | 0 | 0.008286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11432 | 0.10604 | 0 | 0 | 0.008286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11432 | 0.10604 | 0 | 0 | 0.008286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11432 | 0.10604 | 0 | 0 | 0.008286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от Яч.28 РП 207 ПС 220 кВ РП-220 КРАМЗ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя протяженностью 0,015 км, установка в яч. № 28 в РУ 10 кВ РП-207 вакуумным выключатель (1 шт.) шинный и линейным разъединители (2 шт.), трансформаторы тока (2 шт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Мурадян А.К., Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гайдашовка, 8Д до РП (Дог. ТП № 20.2400.4331.24) | P_3532_КЭ | нд | 0.051758 | 0 | 0.047929 | 0 | 0.0038292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051758 | 0 | 0.047929 | 0 | 0.0038292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052832 | 0 | 0.049002 | 0 | 0.0038292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052832 | 0 | 0.049002 | 0 | 0.0038292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Установка ТП 10/0,4 кВ 400 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ, L=47 м. от ВЛ-10кВ ф. 51-01 до вновь проектируемой ТП 10/0,4кВ с установкой линейного разъединителя Монтаж ПКУ-0,4кВ. Заявитель Белошапкин Геннадий Петрович, р-н Краснотуранский, с. Краснотуранск, ул. Приморская, 22, кадастровый номер земельного участка 24:22:0401002:50 (дог. ТП № 20.2400.5006.22) | N_2673_КЭ | 0 | 0.66036 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66036 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10 кВ 160 кВА. Строительство КЛ-10 кВ, L=168 м. от оп. № 6/27 ВЛ-10 кВ ф. 1-03 до проектируемой ТП 10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ, L=329 м. от оп. № 15/5 ф. 8-14 до второй проектируемой ТП 10 кВ. Монтаж двух ПКУ-0,4 кВ. Заявитель Публичное акционерное общество «Ростелеком», Красноярский край, Ужурский район, г. Ужур, ул. Гоголя, д. 2 «а» (Дог. ТП № 20.2400.3458.21). | M_2648_КЭ | 0 | 0.0037968 | 0 | 0.0037968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037968 | 0 | 0.0037968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ от ВЛ 110 кВ Центр - Весна С-213/С-214 до новой ПС 110/10 кВ Аквапарк для осуществления технологического присоединения строительно-оздоровительного комплекса с аквапарком и гостиницей и объектами инженерно-транспортной инфраструктуры ООО "Термит". г. Красноярск. | K_904_КЭ | 0 | 7.5155 | 0.057903 | 2.3023 | 0 | 5.1553 | 2.1678 | 0.025014 | 0 | 0 | 2.1428 | 2.2263 | 0 | 0 | 0 | 2.2263 | 3.1215 | 0.032889 | 2.3023 | 0 | 0.78628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2132 | 0.057903 | 0 | 0 | 5.1553 | 2.1678 | 0.025014 | 0 | 0 | 2.1428 | 2.2263 | 0 | 0 | 0 | 2.2263 | 0.81917 | 0.032889 | 0 | 0 | 0.78628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью фирма «Кедр», г. Красноярск, Центральный район, ул. Северное шоссе, район пиковой котельной, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300294:192 (Дог. ТП № 20.2400.8268.21). | O_3297_КЭ | нд | 0.081756 | 0 | 0.081756 | 0 | 0 | 0.081756 | 0 | 0.081756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки 10 кВ ПС 35/6кВ №21 «Емельяново-2» до границы участка заявителя, 1700м. Заявитель Лашаков Игорь Дмитриевич ( Дог.№20.24.24949.11 от 30.11.2011г. ). Емельяновский район, 7,8 км от Емельяново на север, кад.№24:11:0210108:61 | O_822_КЭ | нд | 0.020156 | 0.015621 | 0 | 0 | 0.0045351 | 0.00072792 | 0 | 0 | 0 | 0.00072792 | 0.017798 | 0.015621 | 0 | 0 | 0.0021771 | 0.0016301 | 0 | 0 | 0 | 0.0016301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020156 | 0.015621 | 0 | 0 | 0.0045351 | 0.00072792 | 0 | 0 | 0 | 0.00072792 | 0.017798 | 0.015621 | 0 | 0 | 0.0021771 | 0.0016301 | 0 | 0 | 0 | 0.0016301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км, установка комплектного распределительного устройства 10 кВ в РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет», монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12846.22). | O_3226_КЭ | нд | 0.0039761 | 0 | 0 | 0 | 0.0039761 | 0.0012328 | 0 | 0 | 0 | 0.0012328 | 0.0012802 | 0 | 0 | 0 | 0.0012802 | 0.0014631 | 0 | 0 | 0 | 0.0014631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0039761 | 0 | 0 | 0 | 0.0039761 | 0.0012328 | 0 | 0 | 0 | 0.0012328 | 0.0012802 | 0 | 0 | 0 | 0.0012802 | 0.0014631 | 0 | 0 | 0 | 0.0014631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух ТП 10 кВ 630 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-08 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (2 с) до строящихся ТП 10 кВ, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,056 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110/35/6 кВ №25 «Уяр городская» (1 с) до строящейся ТП 10 кВ и строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 км от проектируемых ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Калинина 1А, кадастровый номер земельного участка 24:40:0000000:11704 (Дог. ТП № 20.2400.2038.23) | O_3334_КЭ | нд | 3.9298 | 0.091569 | 3.8146 | 0 | 0.023618 | 0.13512 | 0.091569 | 0.032278 | 0 | 0.011271 | 0.0057616 | 0 | 0 | 0 | 0.0057616 | 3.7889 | 0 | 3.7823 | 0 | 0.006585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15306 | 0.091569 | 0.037871 | 0 | 0.023618 | 0.14071 | 0.091569 | 0.037871 | 0 | 0.011271 | 0.0057616 | 0 | 0 | 0 | 0.0057616 | 0.006585 | 0 | 0 | 0 | 0.006585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ, строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 4,5 км от ф.49-81 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (5 с.) и от ф.49-98 резерв ПС №49 «Юбилейная» 110/10кВ (6 с.) до строящейся РП 10 кВ, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "АМД-КАПИТАЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, жилой район Солонцы-2, кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:347855 (Дог. ТП № 20.2400.5011.23) | O_3335_КЭ | нд | 35.9882 | 0.17064 | 33.4919 | 0 | 2.3256 | 0.11716 | 0.10451 | 0.001512 | 0 | 0.011132 | 0.035103 | 0.028059 | 0 | 0 | 0.0070437 | 35.8359 | 0.038068 | 33.4904 | 0 | 2.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.8856 | 0.17064 | 29.3776 | 0 | 2.3374 | 0.1169 | 0.10451 | 0 | 0 | 0.012392 | 0.035103 | 0.028059 | 0 | 0 | 0.0070437 | 31.7336 | 0.038068 | 29.3776 | 0 | 2.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,065 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,048 км от ВЛ 10 кВ ф.40-38 г.Шарыпово ПС «Пионерская» №40 110/10 кВ до строящейся ТП, строительство четырех КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: "УКС", Красноярский край, г. Шарыпово, 4 микрорайон, земельный участок 17/1, кадастровый номер земельного участка 24:57:0000017:2294 (Дог. ТП № 20.2400.1720.23). | O_3353_КЭ | нд | 3.7165 | 0.14622 | 3.0411 | 0 | 0.52919 | 0.10529 | 0.09523 | 0 | 0 | 0.010056 | 0.29254 | 0.016315 | 0.27067 | 0 | 0.005553 | 3.3187 | 0.034675 | 2.7704 | 0 | 0.51358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1789 | 0.14622 | 5.5035 | 0 | 0.52919 | 0.10529 | 0.09523 | 0 | 0 | 0.010056 | 0.021868 | 0.016315 | 0 | 0 | 0.005553 | 6.0517 | 0.034675 | 5.5035 | 0 | 0.51358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,2 км каждая от РУ 0,4 кВ ТП 602 КЛ 6 кВ ф.160-12 ТЭЦ-1 (феникс) ПС 110 кВ ТЭЦ-1 (1) и РУ 0,4 кВ ТП 610 КрасКом КЛ 6 кВ ф.160-22 ТЭЦ-1 - РП128 КрасКом ПС 110 кВ ТЭЦ-1 (2) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматического выключателя 0,4кВ (1 шт.) в РУ 0,4 кВ ТП 610 с номинальным током не менее 307 А, замена автоматического выключателя 0,4кВ (1 шт.) в РУ 0,4 кВ ТП 602 с номинальным током не менее 307 А, монтаж ПКУ (2 шт.). Заявитель: МКУ города Красноярска "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Песочная,20, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500156:14 (Дог. ТП № 20.2400.8692.23). | O_3411_КЭ | нд | 3.3033 | 0.16664 | 2.7941 | 0 | 0.34251 | 0.093061 | 0.082718 | 0.001512 | 0 | 0.0088311 | 2.9019 | 0 | 2.653 | 0 | 0.2489 | 0.30834 | 0.08392 | 0.13963 | 0 | 0.084786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8376 | 0.16664 | 2.3272 | 0 | 0.34377 | 0.092809 | 0.082718 | 0 | 0 | 0.010091 | 2.5761 | 0 | 2.3272 | 0 | 0.2489 | 0.16871 | 0.08392 | 0 | 0 | 0.084786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: ООО "Стройинновация", Красноярский край, г. Красноярск, от ул. Никитина, в районе дома 1в, до ул. Партизана Железняка (Дог. ТП № 20.2400.3252.23). | O_3314_КЭ | нд | 0.14725 | 0 | 0.093118 | 0.045595 | 0.008537 | 0.1403 | 0 | 0.093118 | 0.045595 | 0.0015888 | 0.0032424 | 0 | 0 | 0 | 0.0032424 | 0.0037058 | 0 | 0 | 0 | 0.0037058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.008537 | 0 | 0 | 0 | 0.008537 | 0.0015888 | 0 | 0 | 0 | 0.0015888 | 0.0032424 | 0 | 0 | 0 | 0.0032424 | 0.0037058 | 0 | 0 | 0 | 0.0037058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ 1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от ВЛ-10 кВ ф.61-01 с.Бугуртак-с.Рощенское ПС 35 кВ Бугуртак до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 1,02 км от ВЛ-10 кВ ф.6-17 р.п. Курагино ПС 35 кВ Курагинская до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (4 шт.) протяженностью 0,04 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (4 шт.). Заявитель: КГКУ "УКС", Красноярский край, Курагинский район, поселок Рощинский, улица Дружбы, 3, кадастровый номер земельного участка 24:23:1001005:343 (Дог. ТП № 20.2400.6632.23). | O_3412_КЭ | нд | 3.3539 | 0.15412 | 3.1772 | 0 | 0.022626 | 0.038289 | 0 | 0.034979 | 0 | 0.0033095 | 0.27674 | 0.032629 | 0.24 | 0 | 0.004116 | 3.0389 | 0.12149 | 2.9022 | 0 | 0.015201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2133 | 0.15412 | 0.036549 | 0 | 0.022626 | 0.039858 | 0 | 0.036549 | 0 | 0.0033095 | 0.036745 | 0.032629 | 0 | 0 | 0.004116 | 0.1367 | 0.12149 | 0 | 0 | 0.015201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 2*250 кВА, строительство двух ВЛ 10 кВ протяженностью 0,010 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-20 ПС 110 кВ Уяр городская и ВЛ 10 кВ протяженностью 0,013 км от ВЛ 10 кВ ф. 25-21 ПС 110 кВ Уяр городская до строящейся ТП 10 кВ, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,099 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ(2 шт.). Заявитель: ГПКК "ЦРКК", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Буденного, 2а (Дог. ТП № 20.2400.5643.23) | O_3347_КЭ | нд | 2.7281 | 0.11295 | 2.5942 | 0 | 0.020935 | 0.11964 | 0.1097 | 0 | 0 | 0.009933 | 0.0084933 | 0.0032516 | 0 | 0 | 0.0052416 | 2.6 | 0 | 2.5942 | 0 | 0.0057602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13389 | 0.11295 | 0 | 0 | 0.020935 | 0.11964 | 0.1097 | 0 | 0 | 0.009933 | 0.0084933 | 0.0032516 | 0 | 0 | 0.0052416 | 0.0057602 | 0 | 0 | 0 | 0.0057603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Установка двух однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ (2х630 кВА). Строительство КЛ-10 кВ, L=1400 м. от РУ-10кВ ТП 3024 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ № 1. Строительство КЛ-10 кВ, L=1870 м. от РУ-10кВ ТП 236 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ № 2. Строительство 4КЛ-0,4 кВ, L=4х15 м. от РУ-0,4 кВ разных проектируемых КТП 10/0,4 кВ до устанавливаемого н/в щита объекта заявителя. Заявитель КГКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ботаническая, 2-я, 9, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100168:5 (Дог. ТП № 20.2400.6236.20) | M_993_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ протяженностью 0,88 км от ТП 4020 ПС 110 кВ Сибтяжмаш до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 6 кВ. Заявитель: Черных В.А., Красноярский край, г. Красноярск, п. Кочубея, 2 (Дог. ТП № 20.2400.5999.23) | O_3348_КЭ | нд | 0.096846 | 0.067798 | 0 | 0 | 0.029048 | 0.073292 | 0.067798 | 0 | 0 | 0.0054932 | 0.019388 | 0 | 0 | 0 | 0.019388 | 0.0041666 | 0 | 0 | 0 | 0.0041666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.096846 | 0.067798 | 0 | 0 | 0.029048 | 0.073292 | 0.067798 | 0 | 0 | 0.0054932 | 0.019388 | 0 | 0 | 0 | 0.019388 | 0.0041666 | 0 | 0 | 0 | 0.0041666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяжённостью 5,186 км от оп.№5 ВЛ-10 кВ ф.116-3 от ПС 35 кВ Творогово №116 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 15,042 км от оп. №1 ВЛ-10 кВ ф.21-6 от ПС 35 кВ Емельяново-2 №21 до проектируемой ТП 10 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,04 км (10 шт.) от проектируемой ТП 10 кВ до РУ 0,4 кВ объекта заявителя , монтаж ПКУ 0,4 кВ (10 шт.). Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства", Красноярский край, Емельяновский район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2 (Дог. ТП № 20.2400.12868.22) | O_3272_КЭ | нд | 0.33427 | 0.2873 | 0 | 0 | 0.046971 | 0.2334 | 0.21403 | 0 | 0 | 0.019379 | 0.013236 | 0.0033277 | 0 | 0 | 0.0099081 | 0.087629 | 0.069944 | 0 | 0 | 0.017684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33427 | 0.2873 | 0 | 0 | 0.046971 | 0.2334 | 0.21403 | 0 | 0 | 0.019379 | 0.013236 | 0.0033277 | 0 | 0 | 0.0099081 | 0.087629 | 0.069944 | 0 | 0 | 0.017685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двухцепной КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,268 км от РУ 0,4 кВ ТП 602 КЛ 6 кВ ф.160-12 от ТЭЦ-1 (феникс) ПС №160 «ТЭЦ-1» 110/6кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка автоматического выключателя в РУ 0,4 кВ ТП 602 , монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: МАУ "СШОР "Здоровый мир", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Пархоменко, 7 (Дог. ТП № 20.2400.790.23) | O_3280_КЭ | нд | 0.16271 | 0.14286 | 0.001512 | 0 | 0.018336 | 0.0094974 | 0.0088212 | 0 | 0 | 0.00067618 | 0.14463 | 0.13404 | 0 | 0 | 0.010592 | 0.0085793 | 0 | 0.001512 | 0 | 0.0070673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16245 | 0.14286 | 0 | 0 | 0.019596 | 0.0094974 | 0.0088212 | 0 | 0 | 0.00067618 | 0.14463 | 0.13404 | 0 | 0 | 0.010592 | 0.0083273 | 0 | 0 | 0 | 0.0083273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ 400 кВА, строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф.92-01 с. Чистое Поле-с.Перово ПС 35 кВ Белоярская до строящейся ТП 10 кВ и строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,024 км от проектируемой ТП 10 кВ до границ, установленных правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.92-01, монтаж ПКУ 0,4 кВ. Заявитель: КООО СХП " Фортуна", Красноярский край, р-н Балахтинский, кадастровый номер земельного участка 24:03:0700004:705 (Дог. ТП № 20.2400.2584.23) | O_3313_КЭ | нд | 1.492 | 0.085946 | 1.1715 | 0 | 0.23456 | 0.090133 | 0.082225 | 0.0013946 | 0 | 0.0065137 | 0.11607 | 0.0037206 | 0.10832 | 0 | 0.0040293 | 1.2858 | 0 | 1.0617 | 0 | 0.22402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6502 | 0.085946 | 2.3107 | 0.018998 | 0.23456 | 0.091488 | 0.082225 | 0.0027492 | 0 | 0.0065137 | 0.0077499 | 0.0037206 | 0 | 0 | 0.0040293 | 2.551 | 0 | 2.3079 | 0.018998 | 0.22402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,025 км от ВЛ 10 кВ ф.88-3 ПС 35 кВ Талая № 88 до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.88-3 (1 щт.), монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Никулин Леонид Геннадьевич, Красноярский край, Емельяновский район, участок № 9, кадастровый номер земельного участка 24:11:0300304:191 (Дог. ТП № 20.2400.8617.23) | O_3406_КЭ | нд | 0.88529 | 0.047161 | 0.24266 | 0.4836 | 0.11186 | 0.0092445 | 0.0085863 | 0 | 0 | 0.00065819 | 0.10441 | 0.038575 | 0.052129 | 0 | 0.01371 | 0.77163 | 0 | 0.19053 | 0.4836 | 0.097492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98908 | 0.047161 | 0.42606 | 0.404 | 0.11186 | 0.0092445 | 0.0085863 | 0 | 0 | 0.00065819 | 0.18131 | 0.038575 | 0.12903 | 0 | 0.01371 | 0.79852 | 0 | 0.29703 | 0.404 | 0.097492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,214 км от ВЛ 10 кВ ф. 53-5 ПС 110/35/10 кВ Сухобузимская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф. 53-5, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: СКПК "ЗЕРНО", расноярский край, Сухобузимский район, с. Сухобузимское, Северо-Восточная помышленная зона, 26 (Дог. ТП № 20.2400.3412.23) | O_3337_КЭ | нд | 0.79057 | 0.044517 | 0.1583 | 0.4836 | 0.10416 | 0.014123 | 0.013118 | 0 | 0 | 0.0010056 | 0.035234 | 0.031399 | 0 | 0 | 0.0038353 | 0.74121 | 0 | 0.1583 | 0.4836 | 0.099315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0334 | 0.044517 | 0.48175 | 0.403 | 0.10416 | 0.014123 | 0.013118 | 0 | 0 | 0.0010056 | 0.035234 | 0.031399 | 0 | 0 | 0.0038353 | 0.98407 | 0 | 0.48175 | 0.403 | 0.099315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,103 км от КВЛ 10 кВ ф. 1-10 д. Каргино ПС 220/110/10 кВ Абалаковская до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 10 кВ ф. 1-10 д. Каргино, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: АО "Лесосибирск -Автодор", Красноярский край, Енисейский район, Новокаргинский сельсовет, кадастровый номер земельного участка 24:12:0130601:397 (Дог. ТП № 20.2400.5186.23) | O_3343_КЭ | нд | 1.6242 | 0.025959 | 0.93744 | 0.4836 | 0.17717 | 0.0041086 | 0.0038161 | 0 | 0 | 0.00029253 | 0.92856 | 0.004252 | 0.81841 | 0 | 0.1059 | 0.69151 | 0.017891 | 0.11903 | 0.4836 | 0.070986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6242 | 0.025959 | 1.018 | 0.403 | 0.17717 | 0.0041086 | 0.0038161 | 0 | 0 | 0.00029253 | 1.5312 | 0.004252 | 1.018 | 0.403 | 0.1059 | 0.088876 | 0.017891 | 0 | 0 | 0.070986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: АО "Оборонэнерго", Красноярский край, г. Канск, в/ч 77112 (Дог. ТП № 20.2400.6541.23) | O_3443_КЭ | нд | 0.55586 | 0 | 0.031083 | 0.4836 | 0.041176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065674 | 0 | 0.031083 | 0 | 0.034591 | 0.49018 | 0 | 0 | 0.4836 | 0.0065849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48032 | 0 | 0.036143 | 0.403 | 0.041176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47373 | 0 | 0.036143 | 0.403 | 0.034591 | 0.0065849 | 0 | 0 | 0 | 0.0065849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,14 км от ВЛ 10 кВ ф. 2-08 ПС 110 кВ Советская до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,608 км от ВЛ 10 кВ ф. 54-31 ПС 110 кВ Академгородок до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,02 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт", Ул. Киренского (остановка «Студенческий городок», в районе разворотного кольца троллейбусов) (Дог. ТП № 20.2400.3755.23). | O_3372_КЭ | нд | 14.3842 | 0.10352 | 7.4195 | 5.3834 | 1.4778 | 5.5164 | 0.087895 | 0 | 5.3834 | 0.045118 | 0.89518 | 0.015621 | 0 | 0 | 0.87956 | 7.9726 | 0 | 7.4195 | 0 | 0.55316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.5758 | 0.10352 | 6.5083 | 4.4861 | 1.4778 | 0.13301 | 0.087895 | 0 | 0 | 0.045118 | 11.8896 | 0.015621 | 6.5083 | 4.4861 | 0.87956 | 0.55316 | 0 | 0 | 0 | 0.55316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*400 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,55 км от ВКЛ 10 кВ ф. 49-53 ПС 110 кВ Юбилейная (3с) до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,15 км от Яч. ф.49-34 Резерв РУ 10 кВ ПС 110 кВ Юбилейная (4с) до строящейся ТП, строительство двух КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,03 км от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (2 шт.). Заявитель: МП г. Красноярска "Городской транспорт" г. Красноярск, Советский район, ул. 9 Мая, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 24:50:0400052:2632,24:50:0400052:87 (Дог. ТП № 20.2400.4106.23). | O_3373_КЭ | нд | 11.6793 | 0.32098 | 4.7707 | 5.3834 | 1.2042 | 5.754 | 0.29395 | 0.018007 | 5.3834 | 0.058703 | 0.71321 | 0.027028 | 0 | 0 | 0.68618 | 5.212 | 0 | 4.7527 | 0 | 0.45931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.2231 | 0.32098 | 4.1909 | 4.507 | 1.2042 | 0.39535 | 0.29395 | 0.021848 | 0.020848 | 0.058703 | 9.3684 | 0.027028 | 4.169 | 4.4861 | 0.68618 | 0.45931 | 0 | 0 | 0 | 0.45931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,015 км от ВЛ 10 кВ ф. 10-27 ПС №10 «Нагорная» 110/10кВ, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО «Комсервис», г. Красноярск, Центральный район, ул. Брянская, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300001:468 (Дог. ТП № 20.2400.9787.22) | O_3309_КЭ | нд | 0.11129 | 0.042997 | 0.016722 | 0 | 0.051574 | 0.031973 | 0 | 0.01521 | 0 | 0.016763 | 0.019649 | 0.002028 | 0 | 0 | 0.017621 | 0.059671 | 0.040969 | 0.001512 | 0 | 0.01719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.095831 | 0.042997 | 0 | 0 | 0.052834 | 0.016763 | 0 | 0 | 0 | 0.016763 | 0.019649 | 0.002028 | 0 | 0 | 0.017621 | 0.059419 | 0.040969 | 0 | 0 | 0.01845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,186 км от ВЛ 10 кВ ф.130-1 ПС 220 кВ Узловая до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре ВЛ 10 кВ ф.130-1, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕН-КРАСНОЯРСК", Красноярский край, г. Сосновоборск, кадастровый номер земельного участка 24:04:0301008:4070 (Дог. ТП № 20.2400.3399.23) | O_3311_КЭ | нд | 0.21008 | 0.050615 | 0.10459 | 0 | 0.054871 | 0.090913 | 0.0088248 | 0.064649 | 0 | 0.017439 | 0.031268 | 0.011277 | 0 | 0 | 0.019991 | 0.087896 | 0.030513 | 0.039942 | 0 | 0.017441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10549 | 0.050615 | 0 | 0 | 0.054871 | 0.026264 | 0.0088248 | 0 | 0 | 0.017439 | 0.031268 | 0.011277 | 0 | 0 | 0.019991 | 0.047954 | 0.030513 | 0 | 0 | 0.017441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство РП 10 кВ «Северная» и РП 10 кВ «Советская», строительство двух КЛ 10 кВ от ячеек № 20, № 41 ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Северная до вводных ячеек РУ 10 кВ нового РП 10 кВ «Северная» протяженностью 0,15 км каждая, строительство двух КЛ 10 кВ от нового РП 10 кВ «Северная» до энергопринимающих устройств Заявителя протяженностью 2,3 км каждая, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). (Дог. ТП № 20.2400.10763.23, Заявитель: ГПКК "ЦТЛ", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район). (в рамках строительства Метро в г. Красноярске) | O_3471_КЭ | нд | 0.91728 | 0.78418 | 0 | 0 | 0.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74798 | 0.66016 | 0 | 0 | 0.087824 | 0.16929 | 0.12402 | 0 | 0 | 0.045274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.91728 | 0.78418 | 0 | 0 | 0.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74798 | 0.66016 | 0 | 0 | 0.087824 | 0.16929 | 0.12402 | 0 | 0 | 0.045274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км от ВЛ 10 кВ ф.1-19 п.Зелёный бор, Солдатово ПС 220/110/10 кВ №1 "Минусинская опорная" до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ОАО «РЖД», Красноярский край, Минусинский район, ст. Минусинск район, кадастровый номер 24:25:0000000:3581 (Дог. ТП № 20.2400.1517.23) | O_3333_КЭ | нд | 0.07624 | 0 | 0.038736 | 0 | 0.037503 | 0.068487 | 0 | 0.038736 | 0 | 0.02975 | 0.0077529 | 0 | 0 | 0 | 0.0077529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14662 | 0 | 0.10912 | 0 | 0.037503 | 0.13887 | 0 | 0.10912 | 0 | 0.02975 | 0.0077529 | 0 | 0 | 0 | 0.0077529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: ООО "ЛИТ", Красноярский край, г. Красноярск, п. Коркино, Причал, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400310:3 (Дог. ТП № 20.2400.10882.23) | O_3460_КЭ | нд | 0.49509 | 0 | 0 | 0.4836 | 0.01149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010995 | 0 | 0 | 0 | 0.010995 | 0.48409 | 0 | 0 | 0.4836 | 0.00049431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01149 | 0 | 0 | 0 | 0.01149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010995 | 0 | 0 | 0 | 0.010995 | 0.00049431 | 0 | 0 | 0 | 0.00049431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ марка ААБлУ (4х120) мм², L=40 м от РУ-0,4 кВ ТП - 6/0,4 кВА №157, строительство 2КЛ-0,4 кВ марка ААБлУ (4х120) мм², L=2х140 м от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №147 до границы земельного участка заявителя с реконструкцией ТП 6/0,4 кВ №147 с заменой ТМГ-400/6/0,4 кВ на ТМГ-630/6/0,4 кВ Заявитель ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, здание 98.(№ 20.2400.258.20). | L_942_КЭ | 0 | 0.062739 | 0 | 0 | 0 | 0.062739 | 0.019452 | 0 | 0 | 0 | 0.019452 | 0.0202 | 0 | 0 | 0 | 0.0202 | 0.023087 | 0 | 0 | 0 | 0.023087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062739 | 0 | 0 | 0 | 0.062739 | 0.019452 | 0 | 0 | 0 | 0.019452 | 0.0202 | 0 | 0 | 0 | 0.0202 | 0.023087 | 0 | 0 | 0 | 0.023087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, L=2х136 м от яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат" до границы земельного участка заявителя. Монтаж ИПУЭ 10 кВ. Реконструкция яч. № 10 и яч. № 27 РУ-10 кВ ПС №98 "Полиграфкомбинат". Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Финансово-строительная компания «ГОТИКА», Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200075:667 (Дог. ТП № 20.2400.1968.21) | M_2578_КЭ | 9.7641 | 9.2632 | 0 | 8.035 | 0 | 1.2282 | 0.15716 | 0 | 0 | 0 | 0.15716 | 5.2688 | 0 | 4.7393 | 0 | 0.52952 | 3.8372 | 0 | 3.2957 | 0 | 0.54155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9394 | 0 | 7.7111 | 0 | 1.2282 | 0.15716 | 0 | 0 | 0 | 0.15716 | 5.3497 | 0 | 4.8202 | 0 | 0.52952 | 3.4325 | 0 | 2.8909 | 0 | 0.54155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Установка ячейки в РУ 10 кВ ПС 110 кВ Солнечный (3 сек. шин), строительство двух КЛ 10 кВ протяженностью 0,05 км от РУ 10 кВ ячейки 15 и строящейся ячейки ПС 110 кВ Солнечный, до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка трансформатора тока и выключателя нагрузки в РУ 10 кВ ПС 110 кВ Солнечный, монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Лира», Красноярский край, Красноярск г, 40 лет Победы ул, Российская Федерация, Красноярский край, ул. Соколовская, ул. Гриболевская, ул. 40 лет Победы, от ПС Солнечный №139 до ТП (Дог. ТП № 20.2400.2921.23) | O_3316_КЭ | нд | 6.0197 | 0 | 5.3612 | 0 | 0.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.789 | 0 | 5.3612 | 0 | 0.42784 | 0.23066 | 0 | 0 | 0 | 0.23066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3613 | 0 | 4.7028 | 0 | 0.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1306 | 0 | 4.7028 | 0 | 0.42784 | 0.23066 | 0 | 0 | 0 | 0.23066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2*1000 кВА, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,585 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 2050 (1 с.) ПС №16 «Пролетарская» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,275 км от РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ 296 (2 с.) ПС №98 «Полиграфкомбинат» 110/10кВ до строящейся ТП, строительство восьми КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,025 от строящейся ТП до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 0,4 кВ (8 шт.). Заявитель: МКУ "УКС", Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. 8 Марта, кадастровый номер земельного участка 24:50:0200054:2793 (Дог. ТП № 20.2400.1527.23). | O_3352_КЭ | нд | 0.019467 | 0.013237 | 0.001512 | 0 | 0.0047175 | 0.014252 | 0.013237 | 0 | 0 | 0.0010147 | 0.002798 | 0 | 0 | 0 | 0.002798 | 0.0024168 | 0 | 0.001512 | 0 | 0.00090478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019215 | 0.013237 | 0 | 0 | 0.0059775 | 0.014252 | 0.013237 | 0 | 0 | 0.0010147 | 0.002798 | 0 | 0 | 0 | 0.002798 | 0.0021648 | 0 | 0 | 0 | 0.0021648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ протяженностью 0,017 км от ВЛ 10 кВ ф.1-02 г.Ужур РП-1 ВЛ 10 кВ ф.8-11 г.Ужур ПС 220 кВ «Ужур» (1 сек. шин) и КЛ 10 кВ протяженностью 0,225 км от ВЛ 10 кВ ф.8-14 г.Ужур яч.30 Ф.8-14 ПС 220 кВ «Ужур» (4 сек. шин) до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, монтаж ПКУ 10 кВ (2 шт.). Заявитель: АО «Солгон», Красноярский край, Ужурский муниципальный район, Городское Поселение город Ужур, город Ужур, ул. Ленина, земельный участок №46 (Дог. ТП № 20.2400.2689.23) | O_3354_КЭ | нд | 0.14317 | 0.11482 | 0.0021455 | 0 | 0.02621 | 0.014445 | 0.011222 | 0.0021455 | 0 | 0.0010767 | 0.00061922 | 0 | 0 | 0 | 0.00061922 | 0.12811 | 0.1036 | 0 | 0 | 0.024514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14385 | 0.11482 | 0.0028234 | 0 | 0.02621 | 0.015122 | 0.011222 | 0.0028234 | 0 | 0.0010767 | 0.00061922 | 0 | 0 | 0 | 0.00061922 | 0.12811 | 0.1036 | 0 | 0 | 0.024514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,02 км от КВЛ 10 кВ ф. 1-10 ПС 110 кВ Юбилейная до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка линейного разъединителя на отпаечной опоре КВЛ 10 кВ ф. 1-10, монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: ООО "Антарес", Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, ул. Полигонная, 4 (Дог. ТП № 20.2400.3155.23) | O_3355_КЭ | нд | 0.57291 | 0.060816 | 0 | 0.4836 | 0.028491 | 0.002978 | 0.002766 | 0 | 0 | 0.00021203 | 0.011117 | 0 | 0 | 0 | 0.011117 | 0.55881 | 0.05805 | 0 | 0.4836 | 0.017162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.089307 | 0.060816 | 0 | 0 | 0.028491 | 0.002978 | 0.002766 | 0 | 0 | 0.00021203 | 0.011117 | 0 | 0 | 0 | 0.011117 | 0.075212 | 0.05805 | 0 | 0 | 0.017162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ (2 шт.) протяженностью 0,13 км каждая от Яч.№2 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (1 сек. шин) и от Яч.№1 Резерв ТП-3012 РП-145 ПС 110 кВ Радиотехническая № 126 (2 сек. шин) до строящейся ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ (2 шт.) протяженностью 0,67 км каждая от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя, установка коммутационного аппарата 10 кВ в яч.№2 Резерв РУ 10 кВ ТП-3012 номиналом 100 А (1 шт.). Заявитель: Жилищно-строительный кооператив "Ветлужанская дубрава", Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, 37; 38; 42; 42а; 44; 44а; 44г; 44д; 46; 46а; 46г; 48; 48, строения 1, 2, 3, 4, 5; 52г, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100486:1161 (Дог. ТП № 20.2400.9620.23). | O_3413_КЭ | нд | 0.0051487 | 0.0045164 | 0 | 0 | 0.00063237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049272 | 0.0045164 | 0 | 0 | 0.00041087 | 0.0002215 | 0 | 0 | 0 | 0.0002215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0051487 | 0.0045164 | 0 | 0 | 0.00063237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049272 | 0.0045164 | 0 | 0 | 0.00041087 | 0.0002215 | 0 | 0 | 0 | 0.0002215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 0,4 кВ (1 шт.). Заявитель: Рапана Константин Иванович, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Королева, д. 4 Г, стр. 2 (Дог. ТП № 20.2400.8586.23). | O_3409_КЭ | нд | 0.013764 | 0 | 0.0096683 | 0 | 0.0040954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013225 | 0 | 0.0096683 | 0 | 0.0035572 | 0.00053826 | 0 | 0 | 0 | 0.00053826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039262 | 0 | 0.014319 | 0.020848 | 0.0040954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038724 | 0 | 0.014319 | 0.020848 | 0.0035572 | 0.00053826 | 0 | 0 | 0 | 0.00053826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.3 | Монтаж ПКУ 6 кВ (1 шт.). Заявитель: Терехов Валерий Сергеевич, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. залив "Шумиха", земельный участок 39, кадастровый номер земельного участка 24:46:0401001:292 (Дог. ТП № 20.2400.10772.23) | O_3459_КЭ | нд | 0.50795 | 0 | 0 | 0.4842 | 0.023747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48957 | 0 | 0 | 0.4842 | 0.0053656 | 0.018381 | 0 | 0 | 0 | 0.018381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.023747 | 0 | 0 | 0 | 0.023747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053656 | 0 | 0 | 0 | 0.0053656 | 0.018381 | 0 | 0 | 0 | 0.018381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1273.3251 | 22.3041 | 0.092509 | 20.3999 | 0 | 1.8116 | 4.8456 | 0.068498 | 4.517 | 0 | 0.26007 | 1.306 | 0 | 0.70403 | 0 | 0.60201 | 16.1524 | 0.024011 | 15.1789 | 0 | 0.94952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061.2846 | 5.3441 | 0.092509 | 3.44 | 0 | 1.8116 | 0.32857 | 0.068498 | 0 | 0 | 0.26007 | 4.042 | 0 | 3.44 | 0 | 0.60201 | 0.97353 | 0.024011 | 0 | 0 | 0.94952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 305.0501 | 4.3509 | 0.017081 | 3.8058 | 0 | 0.52807 | 3.9606 | 0 | 3.8058 | 0 | 0.15479 | 0.17357 | 0 | 0 | 0 | 0.17357 | 0.21679 | 0.017081 | 0 | 0 | 0.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4564 | 0.54515 | 0.017081 | 0 | 0 | 0.52807 | 0.15479 | 0 | 0 | 0 | 0.15479 | 0.17357 | 0 | 0 | 0 | 0.17357 | 0.21679 | 0.017081 | 0 | 0 | 0.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство 2 БКТП- 6/0,4 кВ 2500 кВА; строительство двух КЛ-6 кВ от РУ 10 яч. № 13 и яч.№ 38 кВ ПС №4 «Городская» 110/10кВ до проектируемых 2 БКТП ориентировочной длиной 135 м. каждая, переподключение существующих КЛ 6кВ, питающих ТП 1102 из ячеек 6 кВ №13 и №38 ПС 110 кВ Городская № 4 на разные секции шин проектируемой ТП 6 кВ, монтаж комплексов коммерческого учёта 0,4 кВ-16 шт. Заявитель Муниципальное автономное учреждение "Красноярский городской парк", Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, 151, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300287:400. (Дог. ТП № 20.2400.673.22). | N_2681_КЭ | 32.1024 | 4.3485 | 0.017081 | 3.8058 | 0 | 0.5256 | 3.9598 | 0 | 3.8058 | 0 | 0.15403 | 0.17277 | 0 | 0 | 0 | 0.17277 | 0.21588 | 0.017081 | 0 | 0 | 0.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54268 | 0.017081 | 0 | 0 | 0.5256 | 0.15403 | 0 | 0 | 0 | 0.15403 | 0.17277 | 0 | 0 | 0 | 0.17277 | 0.21588 | 0.017081 | 0 | 0 | 0.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с отпайкой на ПС Уяр тяговая (С-54) на ПС 110 кВ Илиган-тяговая до ТПС 110 кВ Илиган с образованием следующих ВЛ 110 кВ: ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Илиган-тяговая с отпайкой на ПС Уяр тяговая, протяженность 1 км; ВЛ 110 кВ Буйная – Илиган-тяговая, протяженностью 5,5 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3116БАМ_КЭ | 202.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая– Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая, протяженностью 3,800 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3117БАМ_КЭ | 70.5489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ, L=160 м. от ВКЛ- 6 кВ ПС 154-оп. 54 в ст. СНТ Химик до земельного участкам Заявителя. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Конэкс", г. Красноярск, ул. Тамбовская, зд.5, строение 20, кадастровый номер земельного участка 24:50:0500267:115.(Дог. ТП № 20.2400.10117.16) | M_588_КЭ | нд | 0.002467 | 0 | 0 | 0 | 0.002467 | 0.0007649 | 0 | 0 | 0 | 0.0007649 | 0.0007943 | 0 | 0 | 0 | 0.0007943 | 0.00090781 | 0 | 0 | 0 | 0.00090781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002467 | 0 | 0 | 0 | 0.002467 | 0.0007649 | 0 | 0 | 0 | 0.0007649 | 0.0007943 | 0 | 0 | 0 | 0.0007943 | 0.00090781 | 0 | 0 | 0 | 0.00090781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 968.2751 | 17.9531 | 0.075428 | 16.5941 | 0 | 1.2835 | 0.88498 | 0.068498 | 0.71121 | 0 | 0.10528 | 1.1325 | 0 | 0.70403 | 0 | 0.42844 | 15.9356 | 0.0069291 | 15.1789 | 0 | 0.74981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.8282 | 4.799 | 0.075428 | 3.44 | 0 | 1.2835 | 0.17377 | 0.068498 | 0 | 0 | 0.10528 | 3.8684 | 0 | 3.44 | 0 | 0.42844 | 0.75674 | 0.0069291 | 0 | 0 | 0.74981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция КЛ 10 кВ на участке опор №2 до опоры №3 ВЛ-10кВ ф. 27-07 с заменой кабеля ААБл-10 3х50 на кабель 3хАПвПу2г (1х240/50) мм2, протяженностью 0,150 км , монтаж ПКУ 10 кВ (1 шт.). Заявитель: Мясников Александр Сергеевич, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, земельный участок 35 А/2, кадастровый номер земельного участка 24:11:0290201:837 (Дог. ТП № 20.2400.11371.23) | O_3437_КЭ | нд | 0.017464 | 0.014912 | 0 | 0 | 0.0025518 | 0.016055 | 0.014912 | 0 | 0 | 0.0011431 | 0.0006574 | 0 | 0 | 0 | 0.0006574 | 0.00075134 | 0 | 0 | 0 | 0.00075134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017464 | 0.014912 | 0 | 0 | 0.0025518 | 0.016055 | 0.014912 | 0 | 0 | 0.0011431 | 0.0006574 | 0 | 0 | 0 | 0.0006574 | 0.00075134 | 0 | 0 | 0 | 0.00075134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С41/С-44 Саянская-тяг. – Абакумовка-тяг. с заменой провода в магистрали, протяженностью 0,6 км, со строительством ответвления на ПС Ирбейская-тяг. до ТПС Агул с заменой анкерной опоры №296 на отпаечную, протяженностью 2,83 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.1926.22 от 06.06.2022 г. | L_3118БАМ_КЭ | 48.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Создание устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Камала-2 и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Уяр городская – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-805), ВЛ 110 кВ Буйная – Камала-2 тяговая с отпайкой на ПС Заозерновская (С-806), устанавливаемой на ПС 110 кВ Камала-2 тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г. | M_3121БАМ_КЭ | 138.3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.036e-05 | 6.92e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.92e-06 | -1.728e-05 | 0 | 0 | 0 | -1.728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.036e-05 | 6.92e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.92e-06 | -1.728e-05 | 0 | 0 | 0 | -1.728e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Берёзовская (С-5), и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайкой Зыково тяг. (С-6) с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью по цепи 39,9 км (С-5: 17,3 км, С-6: 22,6 км) и с заменой грозозащитного троса, общей протяженностью по трассе 28,9 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.637.21 от 06.10.2022 г., Договор ТП 20.2400.3810.20 от 06.10.2022 г. | L_3119БАМ_КЭ | 308.4937 | 0.056909 | 0.053586 | 0 | 0 | 0.0033224 | 0.056909 | 0.053586 | 0 | 0 | 0.0033224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.0104 | 0.056909 | 0.053586 | 0 | 0 | 0.0033224 | 0.056909 | 0.053586 | 0 | 0 | 0.0033224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ № 303 в части установки дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ, L=317 м. от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 303 до границы земельного участка заявителя. Монтаж ПКУ-10 кВ. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Артель старателей Ангара-Север", Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, 77, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100109:1401 (Дог. ТП № 20.2400.6526.22). | N_2670_КЭ | 0 | 0.85445 | 0 | 0.71121 | 0 | 0.14325 | 0.74596 | 0 | 0.71121 | 0 | 0.034757 | 0.050628 | 0 | 0 | 0 | 0.050628 | 0.057863 | 0 | 0 | 0 | 0.057863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | 0 | 0 | 0.14325 | 0.034757 | 0 | 0 | 0 | 0.034757 | 0.050628 | 0 | 0 | 0 | 0.050628 | 0.057863 | 0 | 0 | 0 | 0.057863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ячеек В6 1Т, В6 2 Т, СВ 6 кВ КРУН 6 кВ ПС 110 кВ Северная с заменой выключателей на вакуумные с выкатными элементами, заменой трансформаторов тока. Строительство нового КРУН-6 кВ ПС 110 кВ Северная совмещенного с обще подстанционным пунктом управления в целях осуществления технологического присоединения электроустановки заявителя АО «Транснефть – Западная Сибирь» расположенной: Красноярский край, Ачинский район, д. Большая Салырь.(Договор ТП № 20.2400.9869.22). | O_3216_КЭ | нд | 16.8036 | 0 | 15.8829 | 0 | 0.92067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0126 | 0 | 0.70403 | 0 | 0.30857 | 15.791 | 0 | 15.1789 | 0 | 0.61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.3607 | 0 | 3.44 | 0 | 0.92067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7486 | 0 | 3.44 | 0 | 0.30857 | 0.61209 | 0 | 0 | 0 | 0.61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Тамтачет №17 в части замены существующего силового трансформатора 6,3 МВА на трансформатор большей мощности не менее 10 МВА, реконструкция в ячейке присоединения ф.№17-20 ПС 110/10 кВ «Тамтачет» №17 в части замены выключателя ВК-10-630-20 на выключатель ВВ/TEL-10 (1 шт.), строительство КЛ 10 кВ от Присоединение ф.17-20 ПС 110/10 кВ №17 «Тамтачет» до границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя ориентировочной протяжённостью 0,025 км., монтаж ПКУ 10 кВ. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Битривер-А», Иркутская обл., Тайшетский р-н, ЛЭП ВЛ-110 кв от опоры № 156 расположенной в 4.4 км к западу от п.ж/д ст. Тамтачет до опоры № 14 расположенной в 1.5 км к северо-западу от п.ж/д ст. Тамтачет (Дог. ТП № 20.2400.12847.22). | O_3227_КЭ | нд | 0.0022175 | 0 | 0 | 0 | 0.0022175 | 0.00068754 | 0 | 0 | 0 | 0.00068754 | 0.00071397 | 0 | 0 | 0 | 0.00071397 | 0.00081599 | 0 | 0 | 0 | 0.00081599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0022175 | 0 | 0 | 0 | 0.0022175 | 0.00068754 | 0 | 0 | 0 | 0.00068754 | 0.00071397 | 0 | 0 | 0 | 0.00071397 | 0.00081599 | 0 | 0 | 0 | 0.00081599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.86-04 на участке оп.№1-оп.№104 с заменой опор и провода на СИП-3 1х70 мм.кв 6823 м. Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей оп.№104 ф.86-04 на железобетонных опорах с применением провода СИП-3 1х70 мм.кв до места установки СТП 10 кВ Заявителя L= 220 м . Заявитель ООО "Красресурс и К." Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 17-й км (справа) автодороги Красноярск-Енисейск, участок №2. Ориентир д. Старцево. Участок находится примерно в 500м от ориентира по направлению на северо-запад, кадастровый номер земельного участка 24:11:0330201:501 (№20.2400.3304.18) | L_814_КЭ | нд | 0.21818 | 0.0069291 | 0 | 0 | 0.21125 | 0.065261 | 0 | 0 | 0 | 0.065261 | 0.067771 | 0 | 0 | 0 | 0.067771 | 0.085144 | 0.0069291 | 0 | 0 | 0.078215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21818 | 0.0069291 | 0 | 0 | 0.21125 | 0.065261 | 0 | 0 | 0 | 0.065261 | 0.067771 | 0 | 0 | 0 | 0.067771 | 0.085144 | 0.0069291 | 0 | 0 | 0.078215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага – Березовская тяговая (С-801) с заменой провода в магистрали, протяженнотью 0,6 км, со строительстовм отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) в части замены существующей опоры №104 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,6 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.4830.20 от 20.10.2022 г. | L_3113БАМ_КЭ | 24.1796 | 0.00027976 | 0 | 0 | 0 | 0.00027976 | 9.363e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.363e-05 | 9.39e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.39e-05 | 9.223e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.223e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1497 | 0.00027976 | 0 | 0 | 0 | 0.00027976 | 9.363e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.363e-05 | 9.39e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.39e-05 | 9.223e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.223e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Буйная с заменой провода в магистрали, протяженностью 1,75 км, со строительством отпайки на ПС Уяр тяговая (С-54) в части замены существующей опоры №9 на анкерно-отпаечную, протяженностью 0,35 км (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.643.21 от 20.10.2022 г. | L_3114БАМ_КЭ | 8.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21) и реконструкция КВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22) на участке от ПС Левобережная до опоры № 2 с заменой провода на провод с большей допустимой токовой нагрузкой, общей протяженностью 0,2 км и с заменой грозотроса, общей протяженностью 0,2 км.(в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | L_3120БАМ_КЭ | 6.4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Установка устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Левобережная – Ачинск тяговая и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Кемчуг тяговая – Ачинск тяговая с отпайками (С-23), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Козульская с отпайкой на ПС Чернореченская тяговая (С-722), устанавливаемой на ПС 110 кВ Ачинск тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.584.22 от 06.10.2022 г. | M_3115_КЭ | 154.4128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Установка устройств УПАСК на ПС 110 кВ транзита 110 кВ Ново-Анжерская – Ачинск тяговая и организации канала ПА от АОПО ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – БСМИ с отпайкой на ПС Критово тяговая (С-25), ВЛ 110 кВ Ачинск тяговая – Каштан тяговая с отпайками (С-26), устанавливаемой на ПС 110 кВ Ачинск тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2). Договор ТП 20.2400.561.22 от 06.10.2022 г. | M_3122БАМ_КЭ | 76.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Комплексная реконструкция ПС 110/35/10 кВ № 57 «Большая Мурта» c заменой силовых трансформаторов на трансформаторы большей мощности, замены трансформаторов тока в РУ-35 кВ и РУ-10 кВ, выключателей в РУ-10 кВ. Реконструкция ячеек ф. 57-5 д. Тигино и ф.57-6 д. Кантат в части замены трансформаторов тока. Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 57-5 д. Тигино, L=41 м. и ВЛ-10 кВ ф.57-6 д. Кантат, L=9 м. в части замены существующего провода на провод с большей пропускной способностью. Заявитель Акционерное общество «Свинокомплекс «Красноярский», Красноярский край, Большемуртинский район, пгт Большая Мурта, ул. Октябрьская, 93, участок 2 (Дог. ТП № 20.2400.2674.21) | N_2639_КЭ | 202.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Монтаж (замена) трансформаторов тока из ячейки № ф. 8-21 РУ-6 в яч. № ф.8-09 ПС 110/6 кВ № 8 «Лесосибирский ЛДК-2». Заявитель Акционерное общество "Красноярская региональная энергетическая компания", г. Лесосибирск, от ПС № 8 в районе жилого дома № 2а по ул. Горького до КТП 8-09-6 в районе жилого дома № 1 мкр. Боровой 9 кв-л. (Дог. ТП № 20.2400.7754.21) | N_2635_КЭ | 0.06084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.4.2 | Монтаж (замена местами) трансформаторов тока из линейной ячейки ф.134-6 ПС 110/10 кВ № 134 «Солонцы» в линейную ячейку ф.134-11. РУ 10 кВ ПС 110/10 № 134 «Солонцы». Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Трио», Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, пр-кт Котельникова, д. 9 «Б». Кадастровый номер земельного участка 24:11:290109:39 (Дог. ТП № 20.2400.2446.22) | N_2664_КЭ | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 901.549 | 322.3539 | 6.5379 | 240.2494 | 20.5606 | 55.006 | 95.1101 | 1.7058 | 77.9546 | 0.38185 | 15.0678 | 107.8178 | 0.67824 | 77.8609 | 12.529 | 16.7496 | 119.426 | 4.1538 | 84.4338 | 7.6497 | 23.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.1314 | 253.7061 | 4.1512 | 181.6774 | 12.7705 | 55.1071 | 73.9886 | 0.68081 | 46.1991 | 12.0305 | 15.0782 | 71.4303 | 1.6466 | 52.6788 | 0.2325 | 16.8725 | 108.2871 | 1.8238 | 82.7995 | 0.50748 | 23.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 425.1397 | 65.6154 | 1.3556 | 36.0062 | 20.0534 | 8.2002 | 6.5262 | 0 | 3.6747 | 0 | 2.8515 | 35.3837 | 0.012202 | 20.41 | 12.529 | 2.4325 | 23.7055 | 1.3434 | 11.9215 | 7.5244 | 2.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.9308 | 34.3804 | 1.5096 | 12.6854 | 11.9481 | 8.2372 | 23.5225 | 0 | 8.9429 | 11.7281 | 2.8515 | 6.0638 | 0.73761 | 2.6367 | 0.22 | 2.4695 | 4.7941 | 0.77201 | 1.1059 | 0 | 2.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 310.4223 | 25.0195 | 1.3556 | 16.9892 | 0.264 | 6.4107 | 3.8215 | 0 | 1.2298 | 0 | 2.5917 | 7.1306 | 0.012202 | 5.1278 | 0.264 | 1.7266 | 14.0674 | 1.3434 | 10.6316 | 0 | 2.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0965 | 28.6317 | 1.5096 | 8.7632 | 11.9481 | 6.4107 | 20.8178 | 0 | 6.498 | 11.7281 | 2.5917 | 3.8436 | 0.73761 | 1.1594 | 0.22 | 1.7266 | 3.9703 | 0.77201 | 1.1059 | 0 | 2.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Заозерновская с монтажом маслоприемного и маслосборного устройства | L_2082_КЭ | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №99 "Бойлерная" яч.07 с заменой КРУН - 6 /1000 - 1 шт. | M_2745_КЭ | 1.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Дрокино" №64 35/10кВ с заменой трансформаторов 1Т, 2Т 2х6,3 МВА на ТР 2х16 МВА, Емельяновский район. (перегруженный центр питания) | M_2810_КЭ | 8.9538 | 0.89692 | 0.80854 | 0 | 0 | 0.088373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045573 | 0 | 0 | 0 | 0.045573 | 0.85134 | 0.80854 | 0 | 0 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4615 | 1.0509 | 0.96255 | 0 | 0 | 0.088373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77098 | 0.72541 | 0 | 0 | 0.045573 | 0.27994 | 0.23714 | 0 | 0 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС ПС №71 "Весна" и ПС №181 "Весна-2" с установкой токоограничивающих реакторов - 4 шт. | M_2931_КЭ | 74.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ ПС №135 «Заря» с заменой трансформаторов 1Т, 2Т 2х4 МВА на ТР 2х6,3 МВА. Емельяновский район. | M_2932_КЭ | 35.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №71 "Весна" 110/10кВ с заменой дефектной ячейки ф.71-62 | O_3765_КЭ | нд | 1.0145 | 0 | 0.75052 | 0.264 | 0 | 0.049971 | 0 | 0.049971 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0.70055 | 0 | 0.70055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ №16 «Чунояр» с заменой трансформатора напряжения 1 секции 35 кВ в количестве 1 шт., с. Чунояр, Богучанский район | M_2781_КЭ | 0 | 0.00019845 | 0 | 0.00019845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019845 | 0 | 0.00019845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 34 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Октябрьский район, г. Красноярск. | M_2835_КЭ | 0 | 0.66036 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66036 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 59 с заменой силового трансформатора 0,40 МВА 1Т. Советский район, г. Красноярск. | M_2896_КЭ | 0 | 0.66036 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66036 | 0 | 0.66036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ №11 "Енисейская" с заменой аккумуляторной батареи, 128 элементов, г. Енисейск, Енисейский район. | M_2825_КЭ | 0 | 2.3748 | 0 | 2.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3748 | 0 | 2.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-1-4-4/22*315 (аварийное состояние здания), г. Ужур, ПО ЗЭС | N_2947_КЭ | 0 | 0.57927 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 10/0,4 кВ №87-3-7 и ВЛ 10 кВ ф. 87-3, Красноярский край, Емельяновский район, п. Устюг. | J_773_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №134 "Солонцы" 110/10кВ с заменой дефектного выключателя на вакуумный ф.134-2, ф.134-6 | O_3763_КЭ | нд | 1.5161 | 0 | 1.3718 | 0 | 0.14435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1785 | 0 | 0.090245 | 0 | 0.088256 | 1.3376 | 0 | 1.2815 | 0 | 0.056089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3037 | 0 | 1.1594 | 0 | 0.14435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2476 | 0 | 1.1594 | 0 | 0.088256 | 0.056089 | 0 | 0 | 0 | 0.056089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 6/0,4кВ №463 Свердловского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3723_КЭ | нд | 0.13172 | 0.10486 | 0 | 0 | 0.026861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027852 | 0.0025882 | 0 | 0 | 0.00019703 | 0.12894 | 0.10227 | 0 | 0 | 0.026664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13172 | 0.10486 | 0 | 0 | 0.026861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027852 | 0.0025882 | 0 | 0 | 0.00019703 | 0.12894 | 0.10227 | 0 | 0 | 0.026664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6кВ №92 "Юго-Западная" с заменой выключателя 6 кВ ф.92-14, ф.92-29 - 2 шт. | O_3758_КЭ | нд | 1.792 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 0.1036 | 0 | 0.1036 | 0 | 0 | 0.016128 | 0 | 0.016128 | 0 | 0 | 1.6722 | 0 | 1.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-35/10 кВ №85 "Зыково" с заменой выключателя 10 кВ ф.85-1 - 1 шт. | O_3760_КЭ | нд | 1.3985 | 0 | 1.3138 | 0 | 0.084665 | 0.0518 | 0 | 0.0518 | 0 | 0 | 0.34761 | 0 | 0.34761 | 0 | 0 | 0.99906 | 0 | 0.91439 | 0 | 0.084665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.9803 | 0 | 0.89564 | 0 | 0.084665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9803 | 0 | 0.89564 | 0 | 0.084665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №42 "Березовская" 110/35/6кВ с заменой дефектных выключателей в яч ф.42-16, ф.42-11 | O_3761_КЭ | нд | 1.6888 | 0 | 1.6888 | 0 | 0 | 0.0039863 | 0 | 0.0039863 | 0 | 0 | 0.016128 | 0 | 0.016128 | 0 | 0 | 1.6687 | 0 | 1.6687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ №139 "Солнечный" с заменой выключателя 10 кВ ф.139-7, ф.139-15 - 2 шт. | O_3759_КЭ | нд | 1.8727 | 0 | 1.8727 | 0 | 0 | 0.085548 | 0 | 0.085548 | 0 | 0 | 0.016128 | 0 | 0.016128 | 0 | 0 | 1.7711 | 0 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 10/0,4кВ №858 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3730_КЭ | нд | 0.15745 | 0.1413 | 0 | 0 | 0.016157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010345 | 0.0096134 | 0 | 0 | 0.00073183 | 0.14711 | 0.13168 | 0 | 0 | 0.015425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15745 | 0.1413 | 0 | 0 | 0.016157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010345 | 0.0096134 | 0 | 0 | 0.00073183 | 0.14711 | 0.13168 | 0 | 0 | 0.015425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Емельяново" с заменой дефектных выключателей на вакуумный яч №16, 18, 20, 22, 24, 9, 11, 15, 19, 21, 23 | O_3762_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10кВ №16 "Пролетарская"с заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели и с заменой КРУН-10 кВ | O_3703_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Модернизация РЗА и АСУ ТП ЦПС 110 кВ "Имени Сморгунова", Красноярский край, п. Солонцы | M_2854_КЭ | 48.1 | 2.5843 | 0 | 2.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5843 | 0 | 2.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция РП 135 (Советский РЭС) с заменой РУ-10кВ 15 ячеек. - с установкой комплектной установки постоянного оперативного тока модульного типа. - с установкой селективной оптоволоконной защиты от дуговых замыканий шин 10кВ. - с оснащением присоединений 10кВ системой определения поврежденного фидера распределенной структуры при ОЗЗ. - с оснащением системой ССПИ, ТМ и выдачи сигналов на верхний уровень | L_2095_КЭ | 0 | 7.3044 | 0 | 1.3015 | 0 | 6.0029 | 2.9473 | 0 | 0.35566 | 0 | 2.5917 | 2.5377 | 0 | 0.94588 | 0 | 1.5919 | 1.8193 | 0 | 0 | 0 | 1.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.229 | 0 | 6.498 | 11.7281 | 6.0029 | 20.8178 | 0 | 6.498 | 11.7281 | 2.5917 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 1.5919 | 1.8193 | 0 | 0 | 0 | 1.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ОРУ-35 кВ ПС 110/35/10 кВ №121 «Мясокомбинат» с заменой поврежденных в результате аварии трансформаторов напряжения ТН 2сек 35кВ – 3 шт., г. Красноярск | O_3796_КЭ | нд | 0.061902 | 0 | 0.038829 | 0 | 0.023074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061902 | 0 | 0.038829 | 0 | 0.023074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23332 | 0 | 0.21025 | 0 | 0.023074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23332 | 0 | 0.21025 | 0 | 0.023074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция РП-233 на территории ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ с расширением строительной части РП и установкой дополнительных ячеек для переподключения части потребительских фидеров 10 кВ из ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Весна – 2, г. Красноярск, Советский район | O_3813_КЭ | нд | 0.2788 | 0.25835 | 0 | 0 | 0.020453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2788 | 0.25835 | 0 | 0 | 0.020453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2788 | 0.25835 | 0 | 0 | 0.020453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2788 | 0.25835 | 0 | 0 | 0.020453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП 10/0,4кВ №745 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания ТП) | O_3731_КЭ | нд | 0.038785 | 0.03554 | 0 | 0 | 0.0032452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038785 | 0.03554 | 0 | 0 | 0.0032452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.038785 | 0.03554 | 0 | 0 | 0.0032451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038785 | 0.03554 | 0 | 0 | 0.0032451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция здания РП-10 кВ №77 Октябрьского РЭС (аварийное состояние здания РП) | O_3732_КЭ | нд | 0.0076833 | 0.0070197 | 0 | 0 | 0.00066357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076833 | 0.0070197 | 0 | 0 | 0.00066357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0076833 | 0.0070197 | 0 | 0 | 0.00066357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076833 | 0.0070197 | 0 | 0 | 0.00066357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с заменой выключателей, разъединителей и трансформаторов тока в ячейках ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая I цепь, ВЛ 110 кВ Канская опорная – Шарбыш тяговая II цепь на оборудование с большей допустимой токовой нагрузкой. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3103БАМ_КЭ | 106.8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Канская опорная" с установкой АОПО на и реконструкция ПС 500 кВ "Тайшет" транзита Канск – Тайшет с реализацией управляющих воздействий на ОН. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_3105БАМ_КЭ | 34.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 114.7174 | 40.5959 | 0 | 19.017 | 19.7894 | 1.7895 | 2.7047 | 0 | 2.4449 | 0 | 0.25983 | 28.2531 | 0 | 15.2822 | 12.265 | 0.70586 | 9.6381 | 0 | 1.2899 | 7.5244 | 0.82383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.8343 | 5.7487 | 0 | 3.9222 | 0 | 1.8265 | 2.7047 | 0 | 2.4449 | 0 | 0.25983 | 2.2202 | 0 | 1.4773 | 0 | 0.74288 | 0.82383 | 0 | 0 | 0 | 0.82383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение РП-133 с установкой шкафа определения повреждения фидера (ОПФ), г. Красноярск, Октябрьский район | M_2829_КЭ | 0 | 0.71269 | 0 | 0.71269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71269 | 0 | 0.71269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №31 Парная. Шарыповский р-н, с. Парная. | K_1859_КЭ_(м) | 2.8493 | 0.58386 | 0 | 0.011065 | 0.54788 | 0.024907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58386 | 0 | 0.011065 | 0.54788 | 0.024907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3744 | 0.049611 | 0 | 0 | 0 | 0.049611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024704 | 0 | 0 | 0 | 0.024704 | 0.024907 | 0 | 0 | 0 | 0.024907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №28 Солянская. Рыбинский р-н, с. Новая Солянка. | K_1859_КЭ_(н) | 2.0099 | 0.6191 | 0 | 0.32147 | 0.27394 | 0.023688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3182 | 0 | 0.31204 | 0 | 0.0061552 | 0.3009 | 0 | 0.0094284 | 0.27394 | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6749 | 0.023688 | 0 | 0 | 0 | 0.023688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061552 | 0 | 0 | 0 | 0.0061552 | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | 0.017532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №31 "Парная". с. Парная. | J_57_КЭ (с) | 14.439 | 12.2119 | 0 | 5.3437 | 6.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2112 | 0 | 5.1648 | 6.0464 | 0 | 1.0007 | 0 | 0.1789 | 0.82183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №28 "Солянская". с. Новая Солянка. | J_57_КЭ (т) | 14.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_57_КЭ (у) | 0.2167 | 0.1181 | 0 | 0 | 0 | 0.1181 | 0.036618 | 0 | 0 | 0 | 0.036618 | 0.038026 | 0 | 0 | 0 | 0.038026 | 0.04346 | 0 | 0 | 0 | 0.04346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1181 | 0 | 0 | 0 | 0.1181 | 0.036618 | 0 | 0 | 0 | 0.036618 | 0.038026 | 0 | 0 | 0 | 0.038026 | 0.04346 | 0 | 0 | 0 | 0.04346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение распределительной сети 6-10 кВ ПО КЭС с установкой телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, реклоузеров, монтажом оборудования связи на ПС и в РЭС, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей (общая трансформаторная мощность ТП – 7,560 МВА). | I_654_КЭ | 3.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №20 Карьер. Канский р-н, с. Польное. | K_1859_КЭ_(о) | 2.2096 | 0.94318 | 0 | 0.29631 | 0.61184 | 0.035022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29795 | 0 | 0.28564 | 0 | 0.01231 | 0.64523 | 0 | 0.010674 | 0.61184 | 0.022712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8446 | 0.035022 | 0 | 0 | 0 | 0.035022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01231 | 0 | 0 | 0 | 0.01231 | 0.022712 | 0 | 0 | 0 | 0.022712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_57_КЭ (м) | 9.516 | 9.5111 | 0 | 2.8377 | 6.2186 | 0.45471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1201 | 0 | 2.6893 | 6.2186 | 0.21219 | 0.39093 | 0 | 0.14841 | 0 | 0.24251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0.45471 | 0 | 0 | 0 | 0.45471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21219 | 0 | 0 | 0 | 0.21219 | 0.24251 | 0 | 0 | 0 | 0.24251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №25 "Уяр городская". г. Уяр. | J_59_КЭ (ж) | 7.9503 | 1.6053 | 0 | 0.1924 | 1.3697 | 0.043168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18702 | 0 | 0.16536 | 0 | 0.021668 | 1.4183 | 0 | 0.027047 | 1.3697 | 0.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6252 | 0.043168 | 0 | 0 | 0 | 0.043168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021668 | 0 | 0 | 0 | 0.021668 | 0.0215 | 0 | 0 | 0 | 0.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №42 "Березовская". пгт. Березовка. | J_59_КЭ (з) | 7.1742 | 0.9497 | 0 | 0.36843 | 0.54788 | 0.03339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3681 | 0 | 0.35579 | 0 | 0.01231 | 0.5816 | 0 | 0.012638 | 0.54788 | 0.021079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9785 | 0.03339 | 0 | 0 | 0 | 0.03339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01231 | 0 | 0 | 0 | 0.01231 | 0.021079 | 0 | 0 | 0 | 0.021079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/6 кВ №11 "Решоты". пгт. Нижняя пойма. | J_59_КЭ (к) | 2.6074 | 0.99682 | 0 | 0.41555 | 0.54788 | 0.03339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41694 | 0 | 0.40463 | 0 | 0.01231 | 0.57988 | 0 | 0.010915 | 0.54788 | 0.021079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1728 | 0.03339 | 0 | 0 | 0 | 0.03339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01231 | 0 | 0 | 0 | 0.01231 | 0.021079 | 0 | 0 | 0 | 0.021079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская". г. Енисейск. | J_59_КЭ (ц) | 7.4355 | 0.87879 | 0 | 0.81201 | 0 | 0.06678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79022 | 0 | 0.7656 | 0 | 0.024621 | 0.088568 | 0 | 0.046409 | 0 | 0.042159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1962 | 0.06678 | 0 | 0 | 0 | 0.06678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024621 | 0 | 0 | 0 | 0.024621 | 0.042159 | 0 | 0 | 0 | 0.042159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №36 "Вознесенка". с. Вознесенка. | J_59_КЭ(л) | 5.6815 | 0.59213 | 0 | 0.50186 | 0 | 0.090269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53613 | 0 | 0.48097 | 0 | 0.055165 | 0.055996 | 0 | 0.020892 | 0 | 0.035104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7346 | 0.090269 | 0 | 0 | 0 | 0.090269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055165 | 0 | 0 | 0 | 0.055165 | 0.035104 | 0 | 0 | 0 | 0.035104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПП 110 кВ №17 Боготольский. Боготольский р-н, г. Боготол. | K_1859_КЭ_(и) | 3.1909 | 0.6563 | 0 | 0.021739 | 0.61184 | 0.022712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6563 | 0 | 0.021739 | 0.61184 | 0.022712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6561 | 0.035022 | 0 | 0 | 0 | 0.035022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01231 | 0 | 0 | 0 | 0.01231 | 0.022712 | 0 | 0 | 0 | 0.022712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №101 Гидростроитель.г. Дивногорск. | K_1859_КЭ_(к) | 3.0416 | 0.9038 | 0 | 0.32253 | 0.54788 | 0.03339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32291 | 0 | 0.3106 | 0 | 0.01231 | 0.58089 | 0 | 0.011929 | 0.54788 | 0.021079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5347 | 0.03339 | 0 | 0 | 0 | 0.03339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01231 | 0 | 0 | 0 | 0.01231 | 0.021079 | 0 | 0 | 0 | 0.021079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская. Рыбинский р-н, г. Бородино. | K_1859_КЭ_(л) | 6.4777 | 1.8399 | 0 | 1.2587 | 0.54788 | 0.03339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2603 | 0 | 1.248 | 0 | 0.01231 | 0.57964 | 0 | 0.010674 | 0.54788 | 0.021079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.398 | 0.03339 | 0 | 0 | 0 | 0.03339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01231 | 0 | 0 | 0 | 0.01231 | 0.021079 | 0 | 0 | 0 | 0.021079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №19 Козульская. Козульский р-н, пгт. Козулька. | K_1859_КЭ_(п) | 5.3487 | 1.1006 | 0 | 1.027 | 0 | 0.073621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0109 | 0 | 0.99265 | 0 | 0.018217 | 0.089773 | 0 | 0.034369 | 0 | 0.055404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4573 | 0.073621 | 0 | 0 | 0 | 0.073621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018217 | 0 | 0 | 0 | 0.018217 | 0.055404 | 0 | 0 | 0 | 0.055404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПП 110 кВ №17 "Боготольский". г. Боготол. | J_57_КЭ (о) | 0.30394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №101 "Гидростроитель". г. Дивногорск. | J_57_КЭ (п) | 0.30394 | 0.74392 | 0 | 0.61859 | 0 | 0.12533 | 0.68391 | 0 | 0.61859 | 0 | 0.06532 | 0.028004 | 0 | 0 | 0 | 0.028004 | 0.032006 | 0 | 0 | 0 | 0.032006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25328 | 0.74392 | 0 | 0.61859 | 0 | 0.12533 | 0.68391 | 0 | 0.61859 | 0 | 0.06532 | 0.028004 | 0 | 0 | 0 | 0.028004 | 0.032006 | 0 | 0 | 0 | 0.032006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №1 "Бородинская". г. Бородино. | J_57_КЭ (р) | 0.30394 | 0.7438 | 0 | 0.61849 | 0 | 0.12531 | 0.6838 | 0 | 0.61849 | 0 | 0.065309 | 0.027999 | 0 | 0 | 0 | 0.027999 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25328 | 0.7438 | 0 | 0.61849 | 0 | 0.12531 | 0.6838 | 0 | 0.61849 | 0 | 0.065309 | 0.027999 | 0 | 0 | 0 | 0.027999 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №19 "Козульская". пгт. Козулька. | J_57_КЭ (ф) | 0.33 | 1.6841 | 0 | 1.4773 | 0 | 0.20685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6117 | 0 | 1.4773 | 0 | 0.1344 | 0.072457 | 0 | 0 | 0 | 0.072457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.6841 | 0 | 1.4773 | 0 | 0.20685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6117 | 0 | 1.4773 | 0 | 0.1344 | 0.072457 | 0 | 0 | 0 | 0.072457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №57 "Большая Мурта". пгт. Большая Мурта. | J_57_КЭ (х) | 0.33 | 1.4145 | 0 | 1.2078 | 0 | 0.20668 | 1.3004 | 0 | 1.2078 | 0 | 0.092583 | 0.053245 | 0 | 0 | 0 | 0.053245 | 0.060854 | 0 | 0 | 0 | 0.060854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 1.4145 | 0 | 1.2078 | 0 | 0.20668 | 1.3004 | 0 | 1.2078 | 0 | 0.092583 | 0.053245 | 0 | 0 | 0 | 0.053245 | 0.060854 | 0 | 0 | 0 | 0.060854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация каналов связи от объектов диспетчеризации до диспетчерских пунктов с централизацией функций оперативно - технологического и ситуационного управления (строительство ВОЛС 600 км.) | J_797_КЭ | 5.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_59_КЭ(м) | 4.4123 | 1.7862 | 0 | 0.65166 | 1.0958 | 0.038809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65415 | 0 | 0.62953 | 0 | 0.024621 | 1.1321 | 0 | 0.02213 | 1.0958 | 0.014188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6769 | 0.038809 | 0 | 0 | 0 | 0.038809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024621 | 0 | 0 | 0 | 0.024621 | 0.014188 | 0 | 0 | 0 | 0.014188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №3 "Канская опорная". г. Канск. | J_59_КЭ(н) | 4.8373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 кВ №49 "Юбилейная". Количество ячеек, оборудованных ДЗ: 63 шт | J_15_КЭ_(з) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 123.2028 | 220.3512 | 4.3243 | 173.9654 | 0.48821 | 41.5733 | 72.6604 | 1.7058 | 59.4177 | 0.36285 | 11.1741 | 68.5185 | 0.66604 | 54.8656 | 0 | 12.9869 | 79.1723 | 1.9524 | 59.6821 | 0.12536 | 17.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7991 | 199.3742 | 2.6416 | 154.4283 | 0.63214 | 41.6722 | 49.1383 | 0.68081 | 36.9706 | 0.30238 | 11.1845 | 62.7705 | 0.90898 | 48.7888 | 0 | 13.0728 | 87.4653 | 1.0518 | 68.6689 | 0.32976 | 17.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 121.8488 | 213.546 | 3.9043 | 171.0277 | 0.48821 | 38.1258 | 70.3147 | 1.2858 | 58.5196 | 0.36285 | 10.1464 | 65.4058 | 0.66604 | 52.826 | 0 | 11.9137 | 77.8256 | 1.9524 | 59.6821 | 0.12536 | 16.0657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7991 | 194.3897 | 2.6416 | 152.8913 | 0.63214 | 38.2247 | 48.1107 | 0.68081 | 36.9706 | 0.30238 | 10.1569 | 61.6973 | 0.90898 | 48.7888 | 0 | 11.9996 | 84.5817 | 1.0518 | 67.1319 | 0.32976 | 16.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 6 кВ, ф. ПРИЧАЛ от РП 122 до КТП 629 с отпайкой на КТП 628, ТП 671, общая протяженность 0,150 км, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, 57. Соглашение № 56.2400.1645.23 от 06.03.2023 с Глазковой Е.В. | O_3300_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067665 | 0 | 0.067665 | 0 | 0 | -0.067665 | 0 | -0.067665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.56-7 со строительством отпайки от оп.№175 до вновь установленой КТП-10/0,4 160 кВА протяженностью 0,14 км с последующим разделением ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 56-7-2, с. Межово Большемуртинского района, ПО СЭС | N_2953_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.72-1 со строительством отпайки от оп.№40/4 до вновь установленой КТП-10/0,4 160 кВА протяженностью 0,45 км с последующим разделением ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП 72-1-2, с. Юксеево Большемуртинского района, ПО СЭС | N_2954_КЭ | 0 | 0.0035522 | 0 | 0.0035522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035522 | 0 | 0.0035522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.41-08 со строительством отпайки от оп.159 до вновь устанавливаемой КТП 160кВА, перераспределение всей нагрузки ВЛ 0,4 кВ от Л4 от ТП 41-08-1442 на вновь установленную КТП с разделением Л4 на две линии 0,4кВ, с. Танзыбей, ул Зеленая, Ермаковского района | N_2956_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I, II цепь с отпайками (С-13/С-14) с заменой провода», 10.346 км. г. Красноярск. | H_586_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 0,4 кВ от ТП 155 до здания, расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, д. 103, общая протяженность 0.675 км ; г. Красноярск, пр. Мира, 103. № 56.2400.2715.22 от 25.03.2022 с КГКУ "УКС" | N_2687_КЭ | 3.4105 | 0.092862 | 0.053277 | 0 | 0 | 0.039585 | 0.061055 | 0.051837 | 0 | 0 | 0.0092189 | 0.025045 | 0.0014403 | 0 | 0 | 0.023605 | 0.006761 | 0 | 0 | 0 | 0.006761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8421 | 0.092862 | 0.053277 | 0 | 0 | 0.039585 | 0.078655 | 0.051837 | 0 | 0 | 0.026819 | 0.0074453 | 0.0014403 | 0 | 0 | 0.0060049 | 0.006761 | 0 | 0 | 0 | 0.006761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-24 (переустройство опор №№ 71,72);реконструкция ЛЭП 10 кВ ф. 36-14 (переустройство опор №№ 26-31, 60/41, 60/43); реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 КТП №36-24-11 оп. №4 (переустройство опор №№ 2-3). Красноярский край, автомобильная дорога Р-255 «Сибирь», на участке км 852+000-км 878+00. Соглашение № 56.2400.6768.21 от 11.01.2022 с ФКУ Упрдор «Енисей». | M_2651_КЭ | 1.5918 | 0.19933 | 0.0024033 | 0.12032 | 0 | 0.076615 | 0.0061164 | 0 | 0.00067385 | 0 | 0.0054425 | 0.14193 | 0.0024033 | 0.11964 | 0 | 0.019882 | 0.05129 | 0 | 0 | 0 | 0.05129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3265 | 0.079018 | 0.0024033 | 0 | 0 | 0.076615 | 0.0054425 | 0 | 0 | 0 | 0.0054425 | 0.022285 | 0.0024033 | 0 | 0 | 0.019882 | 0.05129 | 0 | 0 | 0 | 0.05129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 6 кВ на участке РП-88 – ТП-264 ориентировочной протяженностью 0,835 км. Красноярский край, г. Красноярск, остров Отдыха, кадастровый номер земельного участка 24:50:0300290:105. Соглашение № 56.2400.5426.22 от 06.05.2022 с Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов» | O_2682_КЭ | нд | 2.9935 | 0 | 1.6719 | 0 | 1.3217 | 0.36227 | 0 | 0 | 0 | 0.36227 | 0.37619 | 0 | 0 | 0 | 0.37619 | 2.2551 | 0 | 1.6719 | 0 | 0.58321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7182 | 0 | 1.3966 | 0 | 1.3217 | 0.36227 | 0 | 0 | 0 | 0.36227 | 0.37619 | 0 | 0 | 0 | 0.37619 | 1.9798 | 0 | 1.3966 | 0 | 0.58321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10,6,0,4 кВ в г. Красноярске протяженностью 81,568 км. | H_3041_КЭ | нд | 0.1134 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1134 | 0 | 0.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 20-03 ориентировочной протяженностью 6,23 км. в целях реконструкции автомобильной дороги "Енисейск - Высокогорский" на участке км 27 - км 57 в Енисейском районе Красноярского края (I очередь). II этап. по адресу: Красноярский край. Енисейский район. Соглашение о компенсации № 56.2400.3969.24 от 15.05.2024 с КГКУ «КрУДор» | P_3547_КЭ | нд | 1.237 | 0.96395 | 0 | 0 | 0.27305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0.96395 | 0 | 0 | 0.27305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27305 | 0 | 0 | 0 | 0.27305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27305 | 0 | 0 | 0 | 0.27305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с установкой реклоузеров в количестве 10 шт. (ВЛ 10 кВ ф.121-18, ф. 75-6, ф. 6-09, ф. 33-08, ф. 130-1) в Октябрьском р-не г. Красноярска и в Березовском, Дзержинском, Нижнеингашском районах Красноярского края | O_3801_КЭ | нд | 9.1406 | 0.047067 | 8.5814 | 0 | 0.51213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1406 | 0.047067 | 8.5814 | 0 | 0.51213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8797 | 0.047067 | 5.3205 | 0 | 0.51213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8797 | 0.047067 | 5.3205 | 0 | 0.51213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-79/80 «Парная – Кия-Шалтырь» с отпайками на ПС «Итатская», ПС «Горячегорская» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общаяплощадь - 8,11 га | O_3771_КЭ | нд | 3.1354 | 0 | 2.8806 | 0 | 0.25479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 0 | 2.8806 | 0 | 0.21838 | 0.036402 | 0 | 0 | 0 | 0.036402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6553 | 0 | 2.4005 | 0 | 0.25479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6189 | 0 | 2.4005 | 0 | 0.21838 | 0.036402 | 0 | 0 | 0 | 0.036402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП 10 кВ с. Барабаново, с. Куваршино, общая протяженность 6.8 км .Красноярский край, Емельяновский район, д. Барабаново, ул. Новая, 10 «Церковь Параскевы Пятницы». 56.2400.5635.22 от 14.07.2022 с КГКУ "ТИЦ" | N_2686_КЭ | 0 | 0.58785 | 0 | 0.58785 | 0 | 0 | 0.58785 | 0 | 0.58785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция объекта: КЛ 10 кВ от ТП 1126 до ТП 1128; ВКЛ 0,4 кВ от ТП 166 до ж. д. ул. Ленина, ул. П.Коммуны. Соглашение № 56.2400.8158.21 от 14.12.2021 с ООО "КБС «КБС-Центральный» | M_2627_КЭ | 0 | 0.070153 | 0 | 0.034833 | 0 | 0.03532 | 0.026412 | 0 | 0 | 0 | 0.026412 | 0.0089087 | 0 | 0 | 0 | 0.0089087 | 0.034833 | 0 | 0.034833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03532 | 0 | 0 | 0 | 0.03532 | 0.026412 | 0 | 0 | 0 | 0.026412 | 0.0089087 | 0 | 0 | 0 | 0.0089087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Карапсель» - ПС «Новосмоленка» (Т-66), пролеты опор 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, проводом АС-50/8 мм2, протяженностью 0,820 км; в связи со строительством объекта «Строительство автомобильной дороги М-53 «Байкал»- от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы на участке км1045-км1061 (обход г. Канска), Красноярский край», на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 28.12.2021 дело № А33-7462/2020 | N_2669_КЭ | 0 | 6.5885 | 0.23323 | 5.7077 | 0 | 0.64756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39793 | 0 | 0 | 0 | 0.39793 | 6.1905 | 0.23323 | 5.7077 | 0 | 0.24963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8972 | 0.24294 | 5.0067 | 0 | 0.64756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6476 | 0.24294 | 5.0067 | 0 | 0.39793 | 0.24963 | 0 | 0 | 0 | 0.24963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция кабельных переходов КВЛ 110 кВ С-215/С-216 "Центр - Емельяново-110" с обустройством площадок для размещения и обслуживания концевых кабельных муфт и ОПН, г. Красноярск | O_3788_КЭ | нд | 3.9998 | 0 | 3.5956 | 0.12536 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55516 | 0 | 0.55377 | 0 | 0.0013894 | 3.4446 | 0 | 3.0419 | 0.12536 | 0.27741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2426 | 0 | 2.634 | 0.32976 | 0.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013894 | 0 | 0 | 0 | 0.0013894 | 3.2412 | 0 | 2.634 | 0.32976 | 0.27741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22кВ Л1 от ТП-44-4-25 с заменой голого провода на СИП - 0,49 км | O_3719_КЭ | нд | 1.4754 | 0.088258 | 1.2558 | 0 | 0.13133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029106 | 0.022916 | 0 | 0 | 0.0061899 | 1.4463 | 0.065343 | 1.2558 | 0 | 0.12514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3212 | 0.022916 | 1.1016 | 0 | 0.19667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094448 | 0.022916 | 0 | 0 | 0.071532 | 1.2268 | 0 | 1.1016 | 0 | 0.12514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-48 с заменой голого провода на СИП - 0,1 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3741_КЭ | нд | 0.092797 | 0.083026 | 0.001512 | 0 | 0.0082593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069942 | 0.0064109 | 0 | 0 | 0.00058324 | 0.085803 | 0.076615 | 0.001512 | 0 | 0.007676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.092545 | 0.083026 | 0 | 0 | 0.0095193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069942 | 0.0064109 | 0 | 0 | 0.00058324 | 0.085551 | 0.076615 | 0 | 0 | 0.008936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10 кВ от ТП 1132 до ТП 188, общая протяженность 0.27 км. из них методом ГНБ 0.25 км., адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Дубровинского, в границах земельного участка 24:50:0300272:2691. Соглашение № 56.2400.8524.22 от 14.09.2022 с ГПКК «ЦТЛ» | N_2688_КЭ | 10.6169 | 4.8812 | 0 | 4.3225 | 0 | 0.55864 | 0.0085945 | 0 | 0 | 0 | 0.0085945 | 4.6764 | 0 | 4.3225 | 0 | 0.35388 | 0.19617 | 0 | 0 | 0 | 0.19617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8474 | 4.3503 | 0 | 3.7917 | 0 | 0.55864 | 0.0085945 | 0 | 0 | 0 | 0.0085945 | 4.1456 | 0 | 3.7917 | 0 | 0.35388 | 0.19617 | 0 | 0 | 0 | 0.19617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ, ф. 916 от ПС 9 до ТП 639, от ТП 639 до ТП 619, общая протяженность 0,05 км, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Любы Шевцовой, 39. Соглашение № 56.2400.117.23 от 10.01.2023 с Соловьевой Л.В. | O_3299_КЭ | нд | 0.35351 | 0 | 0.25269 | 0 | 0.10082 | 0.00066645 | 0 | 0 | 0 | 0.00066645 | 0.27355 | 0 | 0.25269 | 0 | 0.020857 | 0.079297 | 0 | 0 | 0 | 0.079297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32248 | 0 | 0.22166 | 0 | 0.10082 | 0.00066645 | 0 | 0 | 0 | 0.00066645 | 0.24251 | 0 | 0.22166 | 0 | 0.020857 | 0.079297 | 0 | 0 | 0 | 0.079297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 51-06-06: разделение ВЛ с подключением участка 0,72 км к вновь установленной КТП 6/0,4 кВ от ф. 51-06, п. Стрелка | M_2858_КЭ | 0 | 0.00032666 | 0 | 0 | 0 | 0.00032666 | 0.00032666 | 0 | 0 | 0 | 0.00032666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032666 | 0 | 0 | 0 | 0.00032666 | 0.00032666 | 0 | 0 | 0 | 0.00032666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 11,830 км, адрес: Красноярский край. Енисейский район, км 27 – км 57 а/д Енисейск - Высокогорский, в границах населенного пункта с. Кекур. Соглашение № 56.2400.12238.22 от 01.11.2022 с КГКУ «КрУДор» | O_3307_КЭ | нд | 15.0395 | 0 | 9.746 | 0.36285 | 4.9306 | 1.5959 | 0 | 0 | 0.36285 | 1.2331 | 1.2805 | 0 | 0 | 0 | 1.2805 | 12.1631 | 0 | 9.746 | 0 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.2986 | 0 | 13.0656 | 0.30238 | 4.9306 | 1.5355 | 0 | 0 | 0.30238 | 1.2331 | 1.2805 | 0 | 0 | 0 | 1.2805 | 15.4827 | 0 | 13.0656 | 0 | 2.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-6017 с заменой опор, заменой голого провода на СИП и разделением линии | O_3712_КЭ | нд | 0.10047 | 0.089721 | 0.001512 | 0 | 0.009233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002397 | 0 | 0 | 0 | 0.002397 | 0.098069 | 0.089721 | 0.001512 | 0 | 0.006836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10021 | 0.051567 | 0 | 0 | 0.048648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040552 | 0 | 0 | 0 | 0.040552 | 0.059663 | 0.051567 | 0 | 0 | 0.008096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-734 "ПП Боготольский -Тюхтет" с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 12,58 га | O_3770_КЭ | нд | 4.827 | 0 | 4.4685 | 0 | 0.35852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23394 | 0 | 0 | 0 | 0.23394 | 4.5931 | 0 | 4.4685 | 0 | 0.12458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0823 | 0 | 3.7237 | 0 | 0.35852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9577 | 0 | 3.7237 | 0 | 0.23394 | 0.12458 | 0 | 0 | 0 | 0.12458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л4 КТПН 129-04-4/630 от КТПН до оп. 17 , установка КТП-10/0,4 мощностью 0,25 МВА в п. Мина Партизанский район | N_2955_КЭ | 0 | 0.0038574 | 0 | 0 | 0 | 0.0038574 | 0.001196 | 0 | 0 | 0 | 0.001196 | 0.001242 | 0 | 0 | 0 | 0.001242 | 0.0014195 | 0 | 0 | 0 | 0.0014195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038574 | 0 | 0 | 0 | 0.0038574 | 0.001196 | 0 | 0 | 0 | 0.001196 | 0.001242 | 0 | 0 | 0 | 0.001242 | 0.0014195 | 0 | 0 | 0 | 0.0014195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП общей протяженностью 0,51 км., замена ТП 820 (10/0,4кВ 630 кВА) на ТП 10/0,4кВ 2*400 кВА, в связи с реконструкцией автомобильной дороги по пер. Боготольскому от ул. Копылова до ул. Новосибирской г. Красноярска. Соглашение № 41.2400.11391.22 от 07.10.2022 с Администрацией г. Красноярска | O_3252_КЭ | нд | 0.081537 | 0 | 0 | 0 | 0.081537 | 0.020314 | 0 | 0 | 0 | 0.020314 | 0.007019 | 0 | 0 | 0 | 0.007019 | 0.054204 | 0 | 0 | 0 | 0.054204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.081537 | 0 | 0 | 0 | 0.081537 | 0.020314 | 0 | 0 | 0 | 0.020314 | 0.007019 | 0 | 0 | 0 | 0.007019 | 0.054204 | 0 | 0 | 0 | 0.054204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ С-70/71 «Ужур - Парная» с приведением просеки ВЛ к нормативным требованиям. Общая площадь - 4,47 га | O_3772_КЭ | нд | 1.7277 | 0 | 1.5873 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7077 | 0 | 1.5873 | 0 | 0.12034 | 0.020059 | 0 | 0 | 0 | 0.020059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4632 | 0 | 1.3228 | 0 | 0.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 1.3228 | 0 | 0.12034 | 0.020059 | 0 | 0 | 0 | 0.020059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ 10 кВ ф. 10-39 с прокладкой КЛ-10 кВ от оп.№ 8 до оп. №9 протяженностью 0,380 км в Советском РЭС ПО КЭС, г. Красноярск | N_2957_КЭ | 0 | 0.46211 | 0 | 0 | 0 | 0.46211 | 0.14328 | 0 | 0 | 0 | 0.14328 | 0.14878 | 0 | 0 | 0 | 0.14878 | 0.17005 | 0 | 0 | 0 | 0.17005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46211 | 0 | 0 | 0 | 0.46211 | 0.14328 | 0 | 0 | 0 | 0.14328 | 0.14878 | 0 | 0 | 0 | 0.14878 | 0.17005 | 0 | 0 | 0 | 0.17005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ, ф. 45-2 от ПС 110/35/10кВ №45 Емельяново110 до оп.№18, с оп. №23 до оп.№96 с отп. на ТП 45-2-1 в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Емельяновский район, р.п. Емельяново, ул. Московская, 193, кадастровый номер земельного участка 24:11:0010104:1038. Соглашение о переустройстве №56.2400.1930.23 от 02.06.2023 с А.А. Савченко | O_3320_КЭ | нд | 0.0061466 | 0 | 0 | 0 | 0.0061466 | 0.0019057 | 0 | 0 | 0 | 0.0019057 | 0.001979 | 0 | 0 | 0 | 0.001979 | 0.0022618 | 0 | 0 | 0 | 0.0022618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0061466 | 0 | 0 | 0 | 0.0061466 | 0.0019057 | 0 | 0 | 0 | 0.0019057 | 0.001979 | 0 | 0 | 0 | 0.001979 | 0.0022618 | 0 | 0 | 0 | 0.0022618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.87-6 Емельяновского РЭС ПО КЭС, д. Плоское Емельяновского района | N_2961_КЭ | 0 | 0.50091 | 0 | 0.50091 | 0 | 0 | 0.50091 | 0 | 0.50091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ ф.512 от оп. 2 до ТП 602, общая протяженность 0,26 км, адрес: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 2Б, ул. Дудинская, район д. 1-ул. Шахтеров, район д. 14А. Соглашение № 56.2400.12131.22 от 31.10.2022 с ООО СЗ «Уютный дом 2004» | O_2692_КЭ | нд | 0.87115 | 0 | 0.76986 | 0 | 0.10129 | 0.0020873 | 0 | 0 | 0 | 0.0020873 | 0.063605 | 0 | 0 | 0 | 0.063605 | 0.80546 | 0 | 0.76986 | 0 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77661 | 0 | 0.67532 | 0 | 0.10129 | 0.0020873 | 0 | 0 | 0 | 0.0020873 | 0.73892 | 0 | 0.67532 | 0 | 0.063605 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством ВЛ-10 кВ, ф. 121-08/121-21 . Соглашение № 56.2400.1737.21 от 30.03.2021 с МКУ г.Красноярска "Управление капитального строительства", г.Красноярск, Октябрьский р-он, по ул.Калинина, земельные участки с кадастровыми номерами: 24:50:0100470:2 24:50:0000000:332632, 24:50:0100470:189 | M_2554_КЭ | 0 | 0.39347 | 0 | 0.39347 | 0 | 0 | 0.39347 | 0 | 0.39347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 КТПН 129-04-4 в п. Мина Партизанский район, ПО ЮВЭС | M_2731_КЭ | 12.138 | 0.5204 | 0 | 0.18996 | 0 | 0.33045 | 0.096994 | 0 | 0 | 0 | 0.096994 | 0.097472 | 0 | 0 | 0 | 0.097472 | 0.32594 | 0 | 0.18996 | 0 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64499 | 0 | 0.31454 | 0 | 0.33045 | 0.096994 | 0 | 0 | 0 | 0.096994 | 0.097472 | 0 | 0 | 0 | 0.097472 | 0.45052 | 0 | 0.31454 | 0 | 0.13598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-27 от опоры №1 до опоры №11, протяженностью 0,417 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2814_КЭ | 0.86112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-247/С-248 ПС «Центр» - ПС «Восточная» в пролете опор №6-8 Соглашение № 41.2400.11617.18 от 20.12.2018 с ООО "СКБ" | K_747_КЭ | 0 | 1.0698 | 0.095798 | 0.97397 | 0 | 0 | 1.0698 | 0.095798 | 0.97397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВКЛ 10 кВ яч. № 4 ТП № 61с-2КТПБ 10/0,4 кВ № 120 с в связи со строительством объекта заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, на пересечении ул. Славы и пр. 60 лет Образования СССР. Соглашение о переустройстве №56.2400.4649.23 от 29.05.2023 с ООО "Алан" | O_3321_КЭ | нд | 0.22149 | 0.017435 | 0.18664 | 0 | 0.017419 | 0.20792 | 0.017435 | 0.1773 | 0 | 0.013176 | 0.013575 | 0 | 0.0093318 | 0 | 0.004243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034854 | 0.017435 | 0 | 0 | 0.017419 | 0.030611 | 0.017435 | 0 | 0 | 0.013176 | 0.004243 | 0 | 0 | 0 | 0.004243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реонструкция (переустройство) воздушной ЛЭП 10 кВ, ф. 20-03; воздушной ЛЭП 10 кВ ф. 16-01, общая протяженность 150 м, адрес: Россия, Красноярский край, Емельяновкий район, пгт. Емельяново, ул. Московская, 2. Соглашение № 56.2400.579.23 от 10.03.2023 с КГКУ УКС | O_3328_КЭ | нд | 0.29562 | 0 | 0.13297 | 0 | 0.16265 | 0.21846 | 0 | 0.13297 | 0 | 0.085494 | 0.035975 | 0 | 0 | 0 | 0.035975 | 0.041176 | 0 | 0 | 0 | 0.041176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34074 | 0 | 0.18523 | 0 | 0.15551 | 0.26359 | 0 | 0.18523 | 0 | 0.078355 | 0.035975 | 0 | 0 | 0 | 0.035975 | 0.041176 | 0 | 0 | 0 | 0.041176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 110 кВ, С-13/С-14, «ТЭЦ-2-Октябрьская с отпайкой на ПС Юго-Западная». Соглашение № 56.2400.5437.22 от 06.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Тихие зори) | N_2658_КЭ | 5.0798 | 0.059984 | 0 | 0 | 0 | 0.059984 | 0.018598 | 0 | 0 | 0 | 0.018598 | 0.019313 | 0 | 0 | 0 | 0.019313 | 0.022073 | 0 | 0 | 0 | 0.022073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0148 | 0.059984 | 0 | 0 | 0 | 0.059984 | 0.018598 | 0 | 0 | 0 | 0.018598 | 0.019313 | 0 | 0 | 0 | 0.019313 | 0.022073 | 0 | 0 | 0 | 0.022073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-44 и ф .188-3 (питание РП № 2 «Бугачево-минино) общей протяженностью 4 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3474_КЭ | нд | 0.40641 | 0.36184 | 0 | 0 | 0.044577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047978 | 0.040791 | 0 | 0 | 0.0071869 | 0.35844 | 0.32105 | 0 | 0 | 0.03739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.40641 | 0.36184 | 0 | 0 | 0.044577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047978 | 0.040791 | 0 | 0 | 0.0071869 | 0.35844 | 0.32105 | 0 | 0 | 0.03739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 188-45 (питание РП № 1 «Элита) протяженностью 0,7 км, Красноярский край, Емельяновский район | O_3475_КЭ | нд | 0.12837 | 0.11587 | 0 | 0 | 0.012494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013592 | 0.012458 | 0 | 0 | 0.0011334 | 0.11478 | 0.10342 | 0 | 0 | 0.011361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12837 | 0.11587 | 0 | 0 | 0.012494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013592 | 0.012458 | 0 | 0 | 0.0011334 | 0.11478 | 0.10342 | 0 | 0 | 0.011361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-26 от опоры №1 до опоры №11, протяженностью 0,414 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2815_КЭ | 4.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ C-225/C-226 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 25,08 га. | N_2963_КЭ | 0 | 0.26588 | 0 | 0.26588 | 0 | 0 | 0.26588 | 0 | 0.26588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ C-273/C-274 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 16,97 га. | N_2964_КЭ | 0 | 3.6579 | 0 | 3.6579 | 0 | 0 | 3.6579 | 0 | 3.6579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.9-17 вынос с придомовых территорий, протяженностью 0,489 км, с. Знаменка Минусинского района. | M_2822_КЭ | 0 | 0.002007 | 0 | 0.002007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002007 | 0 | 0.002007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 86-5-1 с заменой голого провода на СИП - 7,1 км и установкой новой КТП 250 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Шуваево | O_3738_КЭ | нд | 0.14558 | 0.12717 | 0 | 0 | 0.018415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13932 | 0.12717 | 0 | 0 | 0.012152 | 0.0062634 | 0 | 0 | 0 | 0.0062634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14558 | 0.12717 | 0 | 0 | 0.018415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13932 | 0.12717 | 0 | 0 | 0.012152 | 0.0062634 | 0 | 0 | 0 | 0.0062634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ КТЭЦ-1-КТЭЦ-2 (С-7, С-8) | L_2093_КЭ | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 33-2-4 (ф.33-12), протяженностью 500 м, г. Красноярск | M_2740_КЭ | 0 | 0.043671 | 0 | 0 | 0 | 0.043671 | 0.01354 | 0 | 0 | 0 | 0.01354 | 0.014061 | 0 | 0 | 0 | 0.014061 | 0.01607 | 0 | 0 | 0 | 0.01607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043671 | 0 | 0 | 0 | 0.043671 | 0.01354 | 0 | 0 | 0 | 0.01354 | 0.014061 | 0 | 0 | 0 | 0.014061 | 0.01607 | 0 | 0 | 0 | 0.01607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-08, протяжностью 750 м, г. Красноярск | M_2741_КЭ | 0 | 0.75167 | 0 | 0 | 0 | 0.75167 | 0.23306 | 0 | 0 | 0 | 0.23306 | 0.24202 | 0 | 0 | 0 | 0.24202 | 0.2766 | 0 | 0 | 0 | 0.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75167 | 0 | 0 | 0 | 0.75167 | 0.23306 | 0 | 0 | 0 | 0.23306 | 0.24202 | 0 | 0 | 0 | 0.24202 | 0.2766 | 0 | 0 | 0 | 0.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10кВ ф. 24-15, протяженностью 750 м, г. Красноярск | M_2742_КЭ | 0 | 6.0021 | 0 | 5.3764 | 0 | 0.62567 | 5.4895 | 0 | 5.3764 | 0 | 0.11308 | 0.23921 | 0 | 0 | 0 | 0.23921 | 0.27339 | 0 | 0 | 0 | 0.27339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62567 | 0 | 0 | 0 | 0.62567 | 0.11308 | 0 | 0 | 0 | 0.11308 | 0.23921 | 0 | 0 | 0 | 0.23921 | 0.27339 | 0 | 0 | 0 | 0.27339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-24 от опоры №3 до опоры №8, протяженностью 0,42 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2816_КЭ | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-19 от опоры №1 до опоры №7, протяженностью 0,380 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2817_КЭ | 0.96811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-18 от опоры №1 до опоры №7, протяженностью 0,371 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2818_КЭ | 0.93864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-13 от опоры №1 до опоры №8, протяжённостью 0,447 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2819_КЭ | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.2-12 от опоры №1 до опоры №7, протяженностью 0,472 км, г. Минусинск, Минусинский район. | M_2820_КЭ | 1.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ Л-2 ТП от 44-4-6 с заменой голого провода на СИП - 0,45 км | O_3717_КЭ | нд | 0.074785 | 0.063266 | 0 | 0 | 0.01152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053944 | 0.046184 | 0 | 0 | 0.0077598 | 0.020841 | 0.017081 | 0 | 0 | 0.00376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.074785 | 0.063266 | 0 | 0 | 0.01152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053944 | 0.046184 | 0 | 0 | 0.0077598 | 0.020841 | 0.017081 | 0 | 0 | 0.0037599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2-31 ПС 110/6 кВ "ХБК" №2 - Канская ТЭЦ | M_2823_КЭ | 0 | 1.8522 | 0.012183 | 0 | 0 | 1.84 | 0.57225 | 0.012183 | 0 | 0 | 0.56007 | 0.59042 | 0 | 0 | 0 | 0.59042 | 0.68953 | 0 | 0 | 0 | 0.68953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1758 | 0.012183 | 0.32364 | 0 | 1.84 | 0.57225 | 0.012183 | 0 | 0 | 0.56007 | 0.59042 | 0 | 0 | 0 | 0.59042 | 1.0132 | 0 | 0.32364 | 0 | 0.68953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.2-38 ПС 110/6 кВ "ХБК" №2 - Канская ТЭЦ | M_2824_КЭ | 0 | 1.0277 | 0.012183 | 0 | 0 | 1.0155 | 0.31971 | 0.012183 | 0 | 0 | 0.30753 | 0.31857 | 0 | 0 | 0 | 0.31857 | 0.38938 | 0 | 0 | 0 | 0.38938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3513 | 0.012183 | 0.32364 | 0 | 1.0155 | 0.31971 | 0.012183 | 0 | 0 | 0.30753 | 0.31857 | 0 | 0 | 0 | 0.31857 | 0.71302 | 0 | 0.32364 | 0 | 0.38938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6кВ ф. 96-42 – РП 162 - 2 нитки протяженностью одна 2,67км вторая 2,72 км, г. Красноярск, Свердловский район | M_2862_КЭ | 0 | 0.30212 | 0 | 0 | 0 | 0.30212 | 0.093673 | 0 | 0 | 0 | 0.093673 | 0.097275 | 0 | 0 | 0 | 0.097275 | 0.11118 | 0 | 0 | 0 | 0.11118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30212 | 0 | 0 | 0 | 0.30212 | 0.093673 | 0 | 0 | 0 | 0.093673 | 0.097275 | 0 | 0 | 0 | 0.097275 | 0.11118 | 0 | 0 | 0 | 0.11118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ Л-1 ТП от 44-4-6 с разделением линии и заменой голого провода на СИП - 1,3 км | O_3718_КЭ | нд | 0.14451 | 0.069366 | 0 | 0 | 0.075144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056922 | 0.052285 | 0 | 0 | 0.004637 | 0.087589 | 0.017081 | 0 | 0 | 0.070507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.99697 | 0.069366 | 0.85246 | 0 | 0.075144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056922 | 0.052285 | 0 | 0 | 0.004637 | 0.94005 | 0.017081 | 0.85246 | 0 | 0.070507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ТП 12 – ТП 195 прокладка новой КЛ, ориентировочная протяженность 350 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2867_КЭ | 0 | 0.3087 | 0 | 0.3087 | 0 | 0 | 0.3087 | 0 | 0.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф.5-25 – ТП 65 протяженность 820 метров, г. Красноярск, Советский район | M_2868_КЭ | 0 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 1.6758 | 0.51959 | 0 | 0 | 0 | 0.51959 | 0.53957 | 0 | 0 | 0 | 0.53957 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 1.6758 | 0.51959 | 0 | 0 | 0 | 0.51959 | 0.53957 | 0 | 0 | 0 | 0.53957 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 10-02-7 с установкой бустера (стабилизатора напряжения), с. Переясловка, Юго-Восточные электрические сети, Рыбинский район. 1 шт. | M_2595_КЭ | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-11/С-12 «ТЭЦ-2 – о. Отдыха с отпайками, г. Красноярск | M_2735_КЭ | 28.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Минусинская Опорная-Идринская с отпайками (С-93) с установкой молниезащиты ВЛ 110 кВ мультикамерными разрядниками закрытого типа РМКЗ-110 | N_2667_КЭ | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ от ТП-33-03-8 и ТП-33-03-23 общей протяженностью 1,828 км, по адресу: Красноярский край, Балахтинский район, п. Балахта, ул. Бебеля, ул. Советская, ул. Карла Либекнехта, ул. Энгельса. Соглашение № 56.2400.7905.23 от 25.08.2023 с АО "Балахтинское ДРСУ" | O_3378_КЭ | нд | 5.2001 | 0 | 4.3529 | 0 | 0.8472 | 4.5332 | 0 | 4.3529 | 0 | 0.18026 | 0.35316 | 0 | 0 | 0 | 0.35316 | 0.31378 | 0 | 0 | 0 | 0.31378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8472 | 0 | 0 | 0 | 0.8472 | 0.18026 | 0 | 0 | 0 | 0.18026 | 0.35316 | 0 | 0 | 0 | 0.35316 | 0.31378 | 0 | 0 | 0 | 0.31378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ЛЭП 10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп. 1-70), ориентировочной протяженностью 3х170 м, в том числе методом ГНБ 150 м, адрес: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Норильская, 14 «Г», участок 2. Соглашение № 56.2400.5871.23 от 29.06.2023 с Кантемировым Е.М. | O_3351_КЭ | нд | 0.51427 | 0.041337 | 0.40376 | 0 | 0.069171 | 0.045702 | 0.041337 | 0 | 0 | 0.0043649 | 0.43785 | 0 | 0.40376 | 0 | 0.034092 | 0.030714 | 0 | 0 | 0 | 0.030714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46468 | 0.041337 | 0.35418 | 0 | 0.069171 | 0.045702 | 0.041337 | 0 | 0 | 0.0043649 | 0.38827 | 0 | 0.35418 | 0 | 0.034092 | 0.030714 | 0 | 0 | 0 | 0.030714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 133-8-2 с заменой голого провода на СИП - 0,5 км и установкой новой КТП - 1 шт. | O_3737_КЭ | нд | 0.28838 | 0.11127 | 0 | 0 | 0.1771 | 0.10094 | 0.093383 | 0 | 0 | 0.0075595 | 0.0041333 | 0 | 0 | 0 | 0.0041332 | 0.1833 | 0.017891 | 0 | 0 | 0.16541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3196 | 0.11127 | 2.0312 | 0 | 0.1771 | 0.10094 | 0.093383 | 0 | 0 | 0.0075595 | 0.0041333 | 0 | 0 | 0 | 0.0041332 | 2.2145 | 0.017891 | 2.0312 | 0 | 0.16541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 140-10-31 с заменой голого провода на СИП и разделением линии обще протяженностью 4 км, с установкой новой КТП 400 кВА - 1 шт., Красноярский край, Емельяновский район, с. Еловое | O_3736_КЭ | нд | 5.0855 | 0.20826 | 3.6985 | 0 | 1.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22794 | 0.20826 | 0 | 0 | 0.019675 | 4.8576 | 0 | 3.6985 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 15.4079 | 0.20826 | 14.0209 | 0 | 1.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22794 | 0.20826 | 0 | 0 | 0.019675 | 15.1799 | 0 | 14.0209 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-46 с заменой голого провода на СИП - 0,45 км | O_3739_КЭ | нд | 0.39433 | 0.043134 | 0.31279 | 0 | 0.038406 | 0.04728 | 0.043134 | 0 | 0 | 0.0041462 | 0.001936 | 0 | 0 | 0 | 0.001936 | 0.34512 | 0 | 0.31279 | 0 | 0.032324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35592 | 0.043134 | 0.27438 | 0 | 0.038406 | 0.04728 | 0.043134 | 0 | 0 | 0.0041462 | 0.001936 | 0 | 0 | 0 | 0.001936 | 0.3067 | 0 | 0.27438 | 0 | 0.032324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 63-8-47 с заменой голого провода на СИП - 0,6 км | O_3740_КЭ | нд | 0.56905 | 0.05428 | 0.46612 | 0 | 0.048651 | 0.036737 | 0.033228 | 0 | 0 | 0.0035087 | 0.024777 | 0.021052 | 0 | 0 | 0.0037249 | 0.50754 | 0 | 0.46612 | 0 | 0.041417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.51181 | 0.05428 | 0.40888 | 0 | 0.048651 | 0.036737 | 0.033228 | 0 | 0 | 0.0035087 | 0.024777 | 0.021052 | 0 | 0 | 0.0037249 | 0.4503 | 0 | 0.40888 | 0 | 0.041417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ 10кВ ф.121-18 от оп №22/49/13/64 до оп. №22/49/13/65 и ВЛ 10кВ ф.121-18 от сущ. оп. №22/49/13 до оп. №22/49/13/64 общей протяженностью 3х0,43 км, по адресу:Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, кв. Магистральный, стр. 1. Соглашение № 56.2400.7321.23 от 08.08.2023 с ООО СЗ "ЭКО" | O_3424_КЭ | нд | 0.030483 | 0.025697 | 0 | 0 | 0.0047857 | 0.028024 | 0.025697 | 0 | 0 | 0.0023267 | 0.0011475 | 0 | 0 | 0 | 0.0011475 | 0.0013114 | 0 | 0 | 0 | 0.0013114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.030483 | 0.025697 | 0 | 0 | 0.0047857 | 0.028024 | 0.025697 | 0 | 0 | 0.0023267 | 0.0011475 | 0 | 0 | 0 | 0.0011475 | 0.0013114 | 0 | 0 | 0 | 0.0013114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.117-13 оп. 28-2 - КТП 909, КЛ 6 кВ КТП 909 - КТП 9098, КЛ 6 кВ КТП 9098 - КТП 9099, КЛ 6 кВ КТП 9099 - КТП 910 г. Красноярск Свердловский район. Заповедник "Столбы", протяженностью 7,4 км | L_1385_КЭ | 0 | 1.3229 | 0 | 1.3229 | 0 | 0 | 1.3229 | 0 | 1.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ оп. 21 ф. 121-18 - СТП №3299, ВЛ 10 кВ ф. 121-18 оп. №21/3 - оп. 21/3/1, КЛ-10 кВ оп. 21/3/1 ф. 121-18 ВЛ 10 кВ - оп. 21/3/2, КСТП 10/0,4 кВ №3299, ВЛ-0,4 кВ л1 СТП №3299 - оп. 2. общей протяженностью 1,045 км, г. Красноярск, ул. Калинина. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9772.23 от 18.10.2023 с ООО "СЗ Компания "Арбан". | O_3425_КЭ | нд | 13.4241 | 0.28145 | 11.5188 | 0 | 1.6239 | 0.24119 | 0.22402 | 0 | 0 | 0.017173 | 12.6572 | 0.057428 | 11.5188 | 0 | 1.0809 | 0.52577 | 0 | 0 | 0 | 0.52577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.0096 | 0.28145 | 10.1042 | 0 | 1.6239 | 0.24119 | 0.22402 | 0 | 0 | 0.017173 | 11.2426 | 0.057428 | 10.1042 | 0 | 1.0809 | 0.52577 | 0 | 0 | 0 | 0.52577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 52-01 протяженностью 0,02 км с установкой дополнительной опоры (в пролетах опор №21-№22) по адресу: Россия, Красноярский край,Ачинский район, с. Большая Салырь. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.9466.23 от 10.10.2023 с АО "Транснефть-Западная Сибирь". | O_3426_КЭ | нд | 0.049671 | 0.042839 | 0.00042912 | 0 | 0.0064029 | 0.0079609 | 0.0069167 | 0.00042912 | 0 | 0.00061501 | 0.039544 | 0.035923 | 0 | 0 | 0.0036218 | 0.0021661 | 0 | 0 | 0 | 0.0021661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.050349 | 0.042839 | 0.0011064 | 0 | 0.0064029 | 0.0086382 | 0.0069167 | 0.0011064 | 0 | 0.00061501 | 0.039544 | 0.035923 | 0 | 0 | 0.0036218 | 0.0021661 | 0 | 0 | 0 | 0.0021661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф. 57-2 общей протяженностью 0,081 км, по адресу: Красноярский край, пгт. Большая Мурта, ул. Транспортная 30А. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.10420.23 от 03.11.2023 с ИП Баринов С.В. | O_3464_КЭ | нд | 0.044503 | 0.035851 | 0 | 0 | 0.008652 | 0.004879 | 0.0045316 | 0 | 0 | 0.00034738 | 0.037709 | 0.031319 | 0 | 0 | 0.00639 | 0.0019146 | 0 | 0 | 0 | 0.0019146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044503 | 0.035851 | 0 | 0 | 0.008652 | 0.004879 | 0.0045316 | 0 | 0 | 0.00034738 | 0.037709 | 0.031319 | 0 | 0 | 0.00639 | 0.0019146 | 0 | 0 | 0 | 0.0019146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л2 от ТП №34-04-4, с заменой голого провода на СИП-2, с. Козыла, Ирбейского район | M_2705_КЭ | 0 | 0.028526 | 0 | 0.028526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028526 | 0 | 0.028526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 18-03 с расширением просек линии и приведением к нормативным требованиям. Общая площадь – 21,9 га | O_3768_КЭ | нд | 1.2793 | 0 | 1.1972 | 0 | 0.082066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2793 | 0 | 1.1972 | 0 | 0.082066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1323 | 0 | 1.0502 | 0 | 0.082066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1323 | 0 | 1.0502 | 0 | 0.082066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-110 кВ ПС «Центр» - ПС «Весна» (С-213/С-214) на участке от ПС Центр до опоры № 7 общей протяженностью 1,3 км в связи со строительством детской многопрофильной больницы по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Караульная. Соглашение №56.2400.9483.23 от 10.10.2023 (КГКУ "УКС") | O_3431_КЭ | нд | 0.031257 | 0 | 0 | 0 | 0.031257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031257 | 0 | 0 | 0 | 0.031257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43126 | 0.4 | 0 | 0 | 0.031257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43126 | 0.4 | 0 | 0 | 0.031257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1,48 км, КЛ 6-10 кВ длиной 1,05км, установка новой КТП 630 кВА в рамках соглашения от 25.12.2019 №56.2400.9020.19 с МКУ УКС г.Красноярска | L_913_КЭ | 0 | 0.087681 | 0 | 0.087681 | 0 | 0 | 0.087681 | 0 | 0.087681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 от КСТП № 47-1-32, ВЛ-0,4кВ Л-1 от КТП 47-1-2 Емельяновского РЭС ПО КЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» расположенных по адресу: д. Объединение, ул. Главная, ул. Садовая. (обращение Хрипля Е.В.). | L_2041_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция провода и опор ВЛ 10 кВ ф. 49-15 и ф. 49-12 от опоры 25 до опоры 46 протяженностью 2х1300м. Переустройство КЛ 10 кВ ф. 5-19 и 2-16 протяженностью 2х110м. Соглашение о компенсации затрат 56.2400.1977.20 от 21.09.2020, АО "Сибагропромстрой", адрес: г. Красноярск, Советский район. | M_2511_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством: ЛЭП -10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп.1-70) - Переустройство ВЛ 10 кВ ф 121-03; ВЛ 10кВ ф 64-1 от ПС 35/10 кВ №64 «Дрокино» до оп№69 совместн подвеска с ф 64-7, отп на ТП 64-1-34 оп №57/1 - Переустройство ВЛ 10 кВ ф 64-7; ЛЭП -10 кВ в зоне ПС «Элита», ф. 63-1 связь с ф. 121-03 - ЛЭП -10 кВ в зоне ПС «Элита», ф. 63-1 связь с ф. 121-03; ЛЭП-35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» - Переустройство участка от опоры №16 до опоры №20; ВЛ 10 кВ ф. 188-45 оп №1-оп №60 - Демонтаж опор №1 до 27, №14 до 14/2. Монтаж 2 КЛ 10 кВ до опоры 27, монтаж КЛ 10 кВ. Соглашение о компенсации затрат №56.2400.1244.21 от 09.03.2021 с ПСР от 22.07.2021 КГКУ "КРУДОР". Красноярский край, Емельяновский район, Автодорога Красноярск-Элита. а. | M_2566_КЭ | 0.12269 | 2.0646 | 0 | 2.0646 | 0 | 0 | 2.0646 | 0 | 2.0646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.63-2 в пролётах опор №№63/35/1-63/35/50. | L_2035_КЭ | 0 | 0.17598 | 0.11492 | 0 | 0 | 0.061058 | 0.13877 | 0.11492 | 0 | 0 | 0.023847 | 0.017365 | 0 | 0 | 0 | 0.017365 | 0.019846 | 0 | 0 | 0 | 0.019846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17598 | 0.11492 | 0 | 0 | 0.061058 | 0.13877 | 0.11492 | 0 | 0 | 0.023847 | 0.017365 | 0 | 0 | 0 | 0.017365 | 0.019846 | 0 | 0 | 0 | 0.019846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция кабельных линий: участок КЛ 10 кВ ТП 523 – ТП 501 от РУ 10 кВ ТП 523 до точки врезки, ориентировочная длинна по трассе 70 м; замена КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ТП 546 до РУ 10 кВ ТП 523, ориентировочная длинна по трассе 70 м; замена 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 523 до здания КрасГМУ общей протяженностью ориентировочно 200 м. по адресу :г. Красноярск, ул. П. Железняка,1. Соглашение о переустройстве №56.2400.93.20 от 15.01.2020 с ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России | L_916_КЭ | 3.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ ф.105-6 от ПС №105 "Овсянка" 110/6кВ до оп. №62А, ориентировочной протяженностью 13 км. п. Манский | L_2233_КЭ | 0 | 0.4543 | 0 | 0.4543 | 0 | 0 | 0.4543 | 0 | 0.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-6кВ ф.105-7 от ПС №105 "Овсянка" 110/6кВ до оп. №44А, ориентировочной протяженностью 11,2 км. п. Манский | L_2237_КЭ | 15.7803 | 1.2171 | 0 | 1.2171 | 0 | 0 | 1.2171 | 0 | 1.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С -905/С-906 ПС «Саянская» - ПС «Партизанская» в пролете опор № 3-5, С-909/С-910 ПС «Камала-1» - ПС «Бородинская» в пролете опор № 3-6, С-54/С-805 ПС «Камарчага» - ПС «Уяр тяговая» - «Уяр городская» - «Буйная тяговая» - «Заозерновская» «Камала – 1», с реконструкцией ВОЛС и ВЛ 35 кВ Т – 16/23 ПС «Саянская-ПУР-Переясловка» в пролете опор № 23-25. Реконструкция ВЧ каналов связи, организованных на участке ПС 220 кВ Минусинская-опорная – ПС 220 кВ Крупская-тяговая – ПС 220 кВ Курагино-тяговая – ПС 220 кВ Ирбинская ПАО "ФСК ЕЭС" (Соглашение о переустройстве №56.2400.6244.19 от 03.09.2019г.). | K_880_КЭ | 3.0763 | 5.2797 | 0 | 1.2693 | 0 | 4.0104 | 4.2197 | 0 | 1.2693 | 0 | 2.9504 | 1.0255 | 0 | 0 | 0 | 1.0255 | 0.034448 | 0 | 0 | 0 | 0.034448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5636 | 4.0104 | 0 | 0 | 0 | 4.0104 | 2.9504 | 0 | 0 | 0 | 2.9504 | 1.0255 | 0 | 0 | 0 | 1.0255 | 0.034448 | 0 | 0 | 0 | 0.034448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция объекта: ЛЭП 10 кВ, ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл. пункт» (оп. 1-70) Переустройство участка ВЛ 10 кВ. демонтаж опор №8-10, прокладка КЛ 10 кВ. Соглашение № 56.2400.7862.21 от 05.12.2021 Ассоциация "ЦРПИ г. Красноярска" | M_2629_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.16-06 с прокладкой основного и резервного кабеля под полотном РЖД методом горизонтально направленного бурения, демонтаж провода в пролете опор 47-48. Установка дополнительной АКУ опоры № 46А, АК опоры с ЛР №47,АК оп.№48 в с. Н.Камала Рыбинского района. | M_2726_КЭ | 0 | 0.074896 | 0 | 0.074896 | 0 | 0 | 0.074896 | 0 | 0.074896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.28-03 с прокладкой основного и резервного кабеля под полотном РЖД методом горизонтально направленного бурения на существующие опоры ВЛ в с. Н. Солянка Рыбинского района. | M_2727_КЭ | 0 | 0.07235 | 0 | 0.07235 | 0 | 0 | 0.07235 | 0 | 0.07235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф.113-09 с прокладкой основного и резервного кабеля под полотном РЖД методом горизонтально направленного бурения с заменой одностоечной опоры на А-обр. с ЛР №56, демонтаж провода в пролете оп.57-61. Демонтаж одностоечных опор №57,60 в г. Заозерный Рыбинского района. | M_2728_КЭ | 0 | 0.016126 | 0 | 0.016126 | 0 | 0 | 0.016126 | 0 | 0.016126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.122-34 Октябрьского РЭС ПО КЭС в целях выноса опор с территории «Средней школы-интерната № 1 им. В.П. Синякова», протяженностью 200 м, г. Красноярск, Октябрьский район | M_2743_КЭ | 0 | 0.1324 | 0 | 0.1324 | 0 | 0 | 0.1697 | 0 | 0.1697 | 0 | 0 | -0.037299 | 0 | -0.037299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ ф. 49-74 до РП-59, г. Красноярск, ул. 9 Мая, Советского района. | M_2701_КЭ | 0 | 0.16224 | 0 | 0.16224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16224 | 0 | 0.16224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Строительство электросетевых объектов в ходе выполнения аварийно-восстановительные работ, после ликвидации пожаров на территории ПО ЮВЭС. | N_2668_КЭ | нд | 0.0076394 | 0 | 0 | 0 | 0.0076394 | 0.0076394 | 0 | 0 | 0 | 0.0076394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0076394 | 0 | 0 | 0 | 0.0076394 | 0.0076394 | 0 | 0 | 0 | 0.0076394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 51-05-10: разделение ВЛ с подключением участка 1 км к вновь установленной КТП 6/0,4 кВ от ф. 51-05, п. Стрелка | M_2811_КЭ | 0 | 0.0011483 | 0 | 0 | 0 | 0.0011483 | 0.0011483 | 0 | 0 | 0 | 0.0011483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011483 | 0 | 0 | 0 | 0.0011483 | 0.0011483 | 0 | 0 | 0 | 0.0011483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 51-05-11: разделение ВЛ с подключением участка 0,68 км к существующей ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 51-05-14, п. Стрелка | M_2857_КЭ | 0 | 0.0010009 | 0 | 0 | 0 | 0.0010009 | 0.0010009 | 0 | 0 | 0 | 0.0010009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010009 | 0 | 0 | 0 | 0.0010009 | 0.0010009 | 0 | 0 | 0 | 0.0010009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л3 от КТП 51-06-03: разделение ВЛ с подключением участка 0,44 км к существующей КТП 51-06-19, п. Стрелка | M_2861_КЭ | 0 | 0.00018292 | 0 | 0 | 0 | 0.00018292 | 0.00018292 | 0 | 0 | 0 | 0.00018292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018292 | 0 | 0 | 0 | 0.00018292 | 0.00018292 | 0 | 0 | 0 | 0.00018292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС «Ирбейская тяговая» - ПС «Рассвет» Т-65, ВЛ 10 кВ ф. 34-04 ПС «Рассвет» - д. Первое Мая с измененим трассы прохождения ВЛ 35кВ Т-65 с заменой 2-х старых опор (№№44, 46) на новые типа У110-1, установка новой анкерной опоры №45А, с изменение трассы прохождения КЛ 10кВ ф34-04 с проходом под ж/д полотном новым кабелем 10кВ (70мм2). Общая протяженность 0,550км. Соглашение о переустройстве №56.2400.4779.21 от 05.08.2021 с ОАО «РЖД» | M_2517_КЭ | 7.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.3 от ПС Кошурниково-тяговая с изменением трассы прохождения ВЛ 10кВ с заменой существующих деревянных опор на анкерные ж/б типа СВ 110-5. Общая протяженность 0,585км. Соглашение о переустройстве №56.2400.5406.21 от 02.09.2021 с ОАО «РЖД». | M_2616_КЭ | 5.4533 | 3.2682 | 0.50918 | 2.2703 | 0 | 0.48872 | 0.6806 | 0.50918 | 0 | 0 | 0.17142 | 2.3831 | 0 | 2.2703 | 0 | 0.11282 | 0.20448 | 0 | 0 | 0 | 0.20448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5444 | 2.4802 | 0 | 1.9915 | 0 | 0.48872 | 2.1629 | 0 | 1.9915 | 0 | 0.17142 | 0.11282 | 0 | 0 | 0 | 0.11282 | 0.20448 | 0 | 0 | 0 | 0.20448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Партизанская – ПС Брянка» С-649/С-650 (инвентарный №Г000041197), переустройство от оп. № 1 до оп. № 6А. Реконструкция участков ВЛ 110 кВ «ПС Раздолинская – ПС Партизанская» С-645/С-646 (инвентарный №Г000041196), переустройство от оп. № 191 до оп. № 201. Красноярский край, Мотыгинский район, Мотыгинское лесничество, Южно-Енисейское участковое лесничество. Соглашение № 56.2400.8703.21 от 03.03.2022 с АО "Васильевский рудник". (1 этап) | M_2652_КЭ | 0 | 94.3141 | 0 | 82.2128 | 0 | 12.1013 | 37.8745 | 0 | 34.9736 | 0 | 2.9008 | 32.5751 | 0 | 28.8445 | 0 | 3.7306 | 23.8646 | 0 | 18.3947 | 0 | 5.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1383 | 92.0958 | 0 | 79.9945 | 0 | 12.1013 | 37.6936 | 0 | 34.7928 | 0 | 2.9008 | 24.9186 | 0 | 21.188 | 0 | 3.7306 | 29.4836 | 0 | 24.0138 | 0 | 5.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.1 | Переустройство ЛЭП 110 кВ, С-231/С-232, «Левобережная-Мясокомбинат»; ЛЭП 10 кВ ф. 121-03, «Мясокомбинат-перекл.пункт» (оп. 1-70); ЛЭП 35 кВ, Т-17, «М/комбинат-Емельян.» с отп. на ПС «Дрокино»; ЛЭП 35 кВ, Т-1/Т-2, «Мясокомбинат-Элита» Соглашение № 56.2400.7681.21 от 05.05.2022 Муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (Бугач) | N_2656_КЭ | 0 | 0.018345 | 0 | 0 | 0 | 0.018345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018345 | 0 | 0 | 0 | 0.018345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.706 | 0.018345 | 0 | 0 | 0 | 0.018345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018345 | 0 | 0 | 0 | 0.018345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.354 | 6.8052 | 0.42 | 2.9377 | 0 | 3.4475 | 2.3458 | 0.42 | 0.89809 | 0 | 1.0277 | 3.1128 | 0 | 2.0396 | 0 | 1.0732 | 1.3467 | 0 | 0 | 0 | 1.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9845 | 0 | 1.537 | 0 | 3.4475 | 1.0277 | 0 | 0 | 0 | 1.0277 | 1.0732 | 0 | 0 | 0 | 1.0732 | 2.8836 | 0 | 1.537 | 0 | 1.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ с наибольшим количеством отключений с установкой реклоузера -71 шт. Емельяновский район . | M_2945_КЭ | 1.354 | 2.8145 | 0.42 | 2.3858 | 0 | 0.0087776 | 0.76891 | 0.42 | 0.34619 | 0 | 0.0027215 | 2.0424 | 0 | 2.0396 | 0 | 0.0028261 | 0.00323 | 0 | 0 | 0 | 0.00323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087776 | 0 | 0 | 0 | 0.0087776 | 0.0027215 | 0 | 0 | 0 | 0.0027215 | 0.0028261 | 0 | 0 | 0 | 0.0028261 | 0.00323 | 0 | 0 | 0 | 0.00323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2.2 | Модернизация РЗ и ПА ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр I, II цепь (С-217/С-218) с установкой АОПО на ПС 110 кВ Им.Сморгунова, ПС 220 кВ Центр Красноярский край, Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8. | J_744_КЭ | 0 | 3.9906 | 0 | 0.5519 | 0 | 3.4387 | 1.5769 | 0 | 0.5519 | 0 | 1.025 | 1.0704 | 0 | 0 | 0 | 1.0704 | 1.3434 | 0 | 0 | 0 | 1.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9757 | 0 | 1.537 | 0 | 3.4387 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 1.0704 | 0 | 0 | 0 | 1.0704 | 2.8804 | 0 | 1.537 | 0 | 1.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 259.4155 | 6.767 | 0 | 6.7211 | 0.019 | 0.02694 | 2.7635 | 0 | 2.7176 | 0.019 | 0.02694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0035 | 0 | 4.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8732 | 0.32504 | 0 | 0.2856 | 0.0125 | 0.02694 | 0.31254 | 0 | 0.2856 | 0 | 0.02694 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 259.4155 | 6.767 | 0 | 6.7211 | 0.019 | 0.02694 | 2.7635 | 0 | 2.7176 | 0.019 | 0.02694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0035 | 0 | 4.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8732 | 0.32504 | 0 | 0.2856 | 0.0125 | 0.02694 | 0.31254 | 0 | 0.2856 | 0 | 0.02694 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 432 шт. 2024 год. | N_907_КЭ_(а) | 14.8947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 3670 шт. 2024 год. | N_908_КЭ_(а) | 124.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 450 точек учета. 2024 год. | N_909_КЭ_(а) | 15.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Организация удаленного сбора данных с приборов учета электроэнергии, 218 шт. 2024 год. | N_910_КЭ_(а) | 70.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 25023 шт. | K_907_КЭ | 33.9677 | 6.767 | 0 | 6.7211 | 0.019 | 0.02694 | 2.7635 | 0 | 2.7176 | 0.019 | 0.02694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0035 | 0 | 4.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32504 | 0 | 0.2856 | 0.0125 | 0.02694 | 0.31254 | 0 | 0.2856 | 0 | 0.02694 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 93.7909 | 29.6203 | 0.858 | 23.5568 | 0 | 5.2055 | 13.16 | 0 | 12.1447 | 0 | 1.0153 | 3.9156 | 0 | 2.5854 | 0 | 1.3302 | 12.5448 | 0.858 | 8.8267 | 0 | 2.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5282 | 19.6265 | 0 | 14.2781 | 0.17771 | 5.1707 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 1.0153 | 2.5835 | 0 | 1.2534 | 0 | 1.3302 | 16.0277 | 0 | 13.0247 | 0.17771 | 2.8252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.704 | 28.7002 | 0 | 23.5568 | 0 | 5.1435 | 13.1446 | 0 | 12.1447 | 0 | 0.99994 | 3.9118 | 0 | 2.5854 | 0 | 1.3264 | 11.6438 | 0 | 8.8267 | 0 | 2.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62487 | 19.5644 | 0 | 14.2781 | 0.17771 | 5.1086 | 0.99994 | 0 | 0 | 0 | 0.99994 | 2.5797 | 0 | 1.2534 | 0 | 1.3264 | 15.9848 | 0 | 13.0247 | 0.17771 | 2.7823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция систем противопожарного водоснабжения в зданиях Корпус 1( лит. Б1) и Корпус 2 (лит. Б3), находящихся по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, принадлежащих ПАО «МРСК Сибири» | L_2021_КЭ | 0 | 4.835 | 0 | 4.5139 | 0 | 0.32103 | 4.5488 | 0 | 4.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28621 | 0 | -0.034821 | 0 | 0.32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28621 | 0 | 0 | 0 | 0.28621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28621 | 0 | 0 | 0 | 0.28621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция кабельных каналов ПС 35/6 кВ №2 Уральская.Рыбинский район п. Урал. | G_469_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №170 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Лебедевой, 89. | H_456_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция пожарной сигнализации здания маслохозяйства, пристройки к маслохозяйству в г. Заозерный, Рыбинский район, ПО ЮВЭС | M_2737_КЭ | 0.74984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №140 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 1. | H_458_КЭ | 2.9542 | 1.1566 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 0 | 1.1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | 0 | 13.9296 | 0 | 12.5755 | 0 | 1.3541 | 7.6948 | 0 | 7.5959 | 0 | 0.098882 | 0.27474 | 0 | 0 | 0 | 0.27474 | 5.96 | 0 | 4.9796 | 0 | 0.98044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5755 | 0 | 9.2215 | 0 | 1.3541 | 0.098882 | 0 | 0 | 0 | 0.098882 | 0.27474 | 0 | 0 | 0 | 0.27474 | 10.2019 | 0 | 9.2215 | 0 | 0.98044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №161 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 80. | H_459_КЭ | 0 | 4.1077 | 0 | 2.4136 | 0 | 1.6941 | 0.44558 | 0 | 0 | 0 | 0.44558 | 1.1968 | 0 | 0.67902 | 0 | 0.51781 | 2.4653 | 0 | 1.7346 | 0 | 0.73066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0738 | 0 | 2.3584 | 0.021351 | 1.6941 | 0.44558 | 0 | 0 | 0 | 0.44558 | 1.1134 | 0 | 0.59563 | 0 | 0.51781 | 2.5148 | 0 | 1.7627 | 0.021351 | 0.73066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1126 Советского РЭС. (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Ленина, 32. | H_460_КЭ | 0 | 4.6714 | 0 | 2.8971 | 0 | 1.7743 | 0.45548 | 0 | 0 | 0 | 0.45548 | 1.2836 | 0 | 0.7498 | 0 | 0.53383 | 2.9323 | 0 | 2.1473 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6289 | 0 | 2.6982 | 0.15636 | 1.7743 | 0.45548 | 0 | 0 | 0 | 0.45548 | 1.1916 | 0 | 0.65772 | 0 | 0.53383 | 2.9819 | 0 | 2.0405 | 0.15636 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 90.0869 | 0.92008 | 0.858 | 0 | 0 | 0.062076 | 0.015345 | 0 | 0 | 0 | 0.015345 | 0.0038071 | 0 | 0 | 0 | 0.0038071 | 0.90092 | 0.858 | 0 | 0 | 0.042924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9034 | 0.062076 | 0 | 0 | 0 | 0.062076 | 0.015345 | 0 | 0 | 0 | 0.015345 | 0.0038071 | 0 | 0 | 0 | 0.0038071 | 0.042924 | 0 | 0 | 0 | 0.042924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции и кран-балки в здании гаража Городокского участка Минусинского РЭС. Минусинский район, с.Городок. | G_478_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ПО КЭС (г. Красноярск) | L_2221_КЭ | 12.4 | 0.92008 | 0.858 | 0 | 0 | 0.062076 | 0.015345 | 0 | 0 | 0 | 0.015345 | 0.0038071 | 0 | 0 | 0 | 0.0038071 | 0.90092 | 0.858 | 0 | 0 | 0.042924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0.062076 | 0 | 0 | 0 | 0.062076 | 0.015345 | 0 | 0 | 0 | 0.015345 | 0.0038071 | 0 | 0 | 0 | 0.0038071 | 0.042924 | 0 | 0 | 0 | 0.042924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Красноярскэнерго" | I_635_КЭ | 77.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 24.2485 | 2.1643 | 15.2502 | 1.2175 | 5.6164 | 2.3566 | 0.072903 | 2.072 | 0 | 0.21165 | 6.8651 | 0.71758 | 5.3755 | 0 | 0.77207 | 15.0268 | 1.3738 | 7.8028 | 1.2175 | 4.6327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1938 | 1.7687 | 58.1623 | 1.4652 | 5.7977 | 2.3566 | 0.072903 | 2.072 | 0 | 0.21165 | 9.2154 | 0.48918 | 7.787 | 0 | 0.93931 | 55.6218 | 1.2066 | 48.3033 | 1.4652 | 4.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Cтроительство двух КЛ 10 кВ и РП между ПС 110 кВ Солонцы и ПС 110 кВ Сморгунова протяженностью 2,5 км каждая и перевода нагрузки с ВЛ 10 кВ ф. 134-1, ф. 134-2, ф. 134-4, ф. 134-5, ф. 134-6. ф. 134-13 на новый РП. | O_3477_КЭ | нд | 0.83055 | 0.24218 | 0.49 | 0 | 0.098369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79369 | 0.24218 | 0.49 | 0 | 0.061509 | 0.036859 | 0 | 0 | 0 | 0.036859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.74888 | 0.24218 | 0.40833 | 0 | 0.098369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71203 | 0.24218 | 0.40833 | 0 | 0.061509 | 0.036859 | 0 | 0 | 0 | 0.036859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство двух КЛ необходимого сечения от ПС 110 кВ Юбилейная до вновь построенной РП, ориентировочной протяженностью 7 км каждая, г. Красноярск, Советский район | O_3816_КЭ | нд | 4.5456 | 0.78995 | 0.001512 | 0 | 3.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010507 | 0 | 0 | 0 | 0.010507 | 4.5351 | 0.78995 | 0.001512 | 0 | 3.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 51.5629 | 0.62271 | 47.0048 | 0 | 3.9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17775 | 0 | 0 | 0 | 0.17775 | 51.3852 | 0.62271 | 47.0048 | 0 | 3.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ПП№7 до РП-119 протяженностью 1,9 км, г. Красноярск, Центральный район | O_3729_КЭ | нд | 9.708 | 0.35406 | 8.4116 | 0 | 0.9423 | 0.078492 | 0.072903 | 0 | 0 | 0.0055884 | 5.6739 | 0.247 | 4.8645 | 0 | 0.56241 | 3.9556 | 0.034163 | 3.5471 | 0 | 0.37431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.675 | 0.35406 | 7.3786 | 0 | 0.9423 | 0.078492 | 0.072903 | 0 | 0 | 0.0055884 | 8.188 | 0.247 | 7.3786 | 0 | 0.56241 | 0.40847 | 0.034163 | 0 | 0 | 0.37431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Установка системы видеонаблюдения на 59-ти подстанциях 35-110 кВ в Ленинском, Октябрьском, Свердловском районах г. Красноярска и Березовском, Ирбейском, Рыбинском, Дзержинском, Канском, Минусинском, Шушенском, Ачинском, Боготольском, Назаровском, Балахтинском, Новоселовском, Ужурском, Шарыповском, Большемуртинском, Енисейском, Казачинском, Сухобузимском, Северо-Енисейском районах Красноярского края (ПС 110 кВ Березовская (КЭС), ПС 110 кВ Злобино, ПС 110 кВ Шинный завод, ПС 110 кВ Пролетарская, ПС 110 кВ Цемзавод, ПС 110 кВ Затонская, ПС 110 кВ Гидростроителей, ПС 110 кВ Нагорная (ЮВЭС), ПС 110 кВ Солянская, ПС 110 кВ Совхозы, ПС 110 кВ Рыбинская, ПС 110 кВ Заозерновская, ПС 110 кВ Уяр городская, ПС 110 кВ Тагара, ПС 110 кВ Карабула, ПС 110 кВ Новохайская, ПС 110 кВ Чунояр, ПС 110 кВ Дзержинская, ПС 110 кВ Тасеево, ПС 110 кВ Городская, ПС 110 кВ ХБК, ПС 110 кВ Георгиевка, ПС 110 кВ ЗЛМК, ПС 110 кВ Карьер, ПС 110 кВ Минусинская городская, ПС 110 кВ Береговая, ПС 110 кВ Шушенская городская, ПС 110 кВ Городская (ЗЭС), ПС 110 кВ Тарутино, ПС 110 кВ Северная (ЗЭС), ПС 110 кВ Профсоюзная, ПС 110 кВ Козульская, ПС 110 кВ ЖБИ, ПС 110 кВ Боготольская, ПС 110 кВ Боготольский ПП, ПС 110 кВ Назаровский ПП, ПС 110 кВ Назаровская, ПС 110 кВ Балахтинская, ПС 110 кВ Новоселовская , ПС 110 кВ Чулымская, ПС 110 кВ Анаш, ПС 110 кВ Учум, ПС 110 кВ Малый Имыш, ПС 110 кВ Пионерская, ПС 110 кВ Шарыповская , ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ Березовская, ПС 110 кВ Бартат, ПС 110 кВ Лесосибирский КЭЗ, ПС 110 кВ ЛДК-1, ПС 110 кВ ЛДК-2, ПС 110 кВ Новоенисейский ЛДК, ПС 110 кВ Партизанская СЭС, ПС 110 кВ Мотыгино, ПС 110 кВ Пировская, ПС 110 кВ Шила, ПС 110 кВ Сухобузимская, ПС 110 кВ Брянка, ПС 110 кВ Новая Еруда.) | O_3785_КЭ | нд | 2.407 | 0 | 2.0804 | 0 | 0.32659 | 1.8141 | 0 | 1.685 | 0 | 0.12916 | 0.074282 | 0 | 0 | 0 | 0.074282 | 0.5186 | 0 | 0.39545 | 0 | 0.12315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.407 | 0 | 2.0804 | 0 | 0.32659 | 1.8141 | 0 | 1.685 | 0 | 0.12916 | 0.074282 | 0 | 0 | 0 | 0.074282 | 0.5186 | 0 | 0.39545 | 0 | 0.12315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ 10 кВ ф.20-06 от опоры №35 протяженностью 2,370 км. С установкой КСТП 63 кВА. п.Балай, ул. Комсомольская | L_2149_КЭ | 0 | 0.33847 | 0 | 0.33847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33847 | 0 | 0.33847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство РП 10 кВ на территории ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ на 20 ячеек с переподключением части потребительских фидеров из ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ Весна – 2 на новую РП. г. Красноярск, Советский район | O_3814_КЭ | нд | 0.052036 | 0.04694 | 0 | 0 | 0.0050957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052036 | 0.04694 | 0 | 0 | 0.0050957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.052036 | 0.04694 | 0 | 0 | 0.0050957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052036 | 0.04694 | 0 | 0 | 0.0050957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство на территории пгт. Емельяново 6 шт. КВЛ 10 кВ общей длиной порядка 6 км, установка реклоузеров – 5 шт. от ПС 110 кВ Веселая гора до существующих ЛЭП 10 кВ ПС 110 кВ Емельяново | O_3478_КЭ | нд | 3.0843 | 0.50276 | 2.4825 | 0 | 0.099017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0843 | 0.50276 | 2.4825 | 0 | 0.099017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60178 | 0.50276 | 0 | 0 | 0.099017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60178 | 0.50276 | 0 | 0 | 0.099017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство КТП-10/0,4 мощностью 0,16 МВА ул. Саянская, п. Танзыбей Ермаковского района, ПО МЭС | N_2949_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство КЛ 10 кВ от ячейки № 33-3-10 в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ № 33 «Молодежная» до ТП-1174, техперевооружение ТП 1174 с установкой шкафа автоматического ввода резерва(АВР) Советского РЭС ПО КЭС | N_2987_КЭ | нд | 0.369 | 0.2284 | 0 | 0 | 0.1406 | 0.041852 | 0 | 0 | 0 | 0.041852 | 0.27448 | 0.2284 | 0 | 0 | 0.046081 | 0.052666 | 0 | 0 | 0 | 0.052666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1406 | 0 | 0 | 0 | 0.1406 | 0.041852 | 0 | 0 | 0 | 0.041852 | 0.046081 | 0 | 0 | 0 | 0.046081 | 0.052666 | 0 | 0 | 0 | 0.052666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Строительство основного и резервного каналов связи для передачи телеметрической информации с ПС 110 кВ Веселая Гора в ЦУС. | O_3798_КЭ | нд | 2.9135 | 0 | 1.4457 | 1.2175 | 0.25029 | 0.4221 | 0 | 0.38705 | 0 | 0.035045 | 0.03824 | 0 | 0.020957 | 0 | 0.017283 | 2.4531 | 0 | 1.0377 | 1.2175 | 0.19796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0056 | 0 | 1.2901 | 1.4652 | 0.25029 | 0.4221 | 0 | 0.38705 | 0 | 0.035045 | 0.017283 | 0 | 0 | 0 | 0.017283 | 2.5662 | 0 | 0.90308 | 1.4652 | 0.19796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 221.3288 | 161.3688 | 0.064818 | 62.7568 | 65.0607 | 33.4865 | 80.707 | 0 | 20.7744 | 43.1414 | 16.7912 | 41.6908 | 0.064818 | 24.7944 | 11.1999 | 5.6316 | 38.971 | 0 | 17.188 | 10.7193 | 11.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.3408 | 124.8677 | 4.3001 | 34.8072 | 48.6335 | 37.1269 | 42.2884 | 4.2353 | 1.6373 | 19.106 | 17.3098 | 27.7495 | 0.064818 | 19.5381 | 0 | 8.1466 | 54.8299 | 0 | 13.6318 | 29.5275 | 11.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества Худякова С.А., ВЛ 10 кВ ф.140-10 оп. №150 - КТП 140-10-37 - 0,475 км, КТП 10/0,4 кВ №140-10-37 1*630 кВА, ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 140-10-37 - 4,05, ВЛ 0,4 кВ Л2 КТП 140-10-37 - 0,95 км, расположенные по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, п. Элита, ДНТ «Лесные дали». Договор дарения от 01.04.2024 №36.2400.22.38.24. | O_3509_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка квадрокоптеров для проведения осмотров ВЛ - 2 шт. | N_3242_КЭ | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества СНТ "Ветеран-Высотный", КЛ 10 кВ 0,3 км, ВЛ 10 кВ 0,025 км, ПКУ 10 кВ 1 шт., КТП 10/0,4 кВ 250 кВА 1 шт., ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 314-2-54 до оп. 1 - 2,460 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от КТП 134-2-54 до оп.1 до оп. 16 - 0,810 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 16 до оп.24 - 0,405 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 4 до оп.4/2 - 0,042 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 4 до оп.4/3 - 0,080 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 6 до оп.6/1/1 - 0,040 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 8 до оп.8/3 - 0,106 км, ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 10 до оп.10/6 - 0,2625 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 10/7 до оп.10/12 - 0,1875 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 12 до оп.12/6 - 0,180 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 12 до оп.12/1/2 - 0,050 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 14 до оп.14/7 - 0,265 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 14 до оп.14/1/1 - 0,017 км; ВЛ 0,4 кВ Л1 от оп. 16 до оп.16/1 - 0,015 км; ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 314-2-54 до оп. 1, до оп. 6 - 0,418 км; ВЛ 0,4 кВ Л2 от КТП 134-2-54 до оп.1 до оп.6 - 0,248 км; ВЛ 0,4 кВ Л2 от оп. 2 до оп.2/3 - 0,120 км; ВЛ 0,4 кВ Л2 от оп. 2 до оп.2/1/1 - 50 км, расположенные по адресу: Красноярский край, Красноярский край, Емельяновский район, с/с Солонцовский, СНТ «Ветеран-Высотный». Договор дарения от 15.03.2024 №36.2400.2405.24. | P_3504_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие модульного здания «Пункт обогрева» 6000х6025х2760мм., заводской номер :2022-123 (ТУ 25.11.10-001-62390916-2017) принадлежащего Левину Вячеславу Николаевичу.Договор дарения от 15.11.2023 № 36.2400.10717.23. | O_3505_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества Бухтуевой М.В., ВЛ 10 кВ ф.63-1 от оп. №82 до КТП 63-1-78, протяженностью 0,330 км, расположенная по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, МО Элитовский сельсовет, в границах кадастровых кварталов 24:11:0340511, 24:11: 0340533, кадастровый номер 24:11:0000000:28064, движимое имущество: ПКУ 10 кВ – 1 шт., расположенный на опоре №76 ВЛ 10 кВ ф 63-1. Договор дарения от 04.06.2024 №36.2400.5785.24. | O_3542_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества Шестака И.В., ВВЛ 10 кВ ф 101-13, протяженностью 0,006 км, расположенная по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Новохайский; - ПКУ 10 кВ, расположенный по адресу: Красноярский край, Богучанский район, п. Новохайский Договор дарения от 24.06.2024 №36.2400.6583.24. | O_3565_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка бортовых бригадных автомобилей - 8 шт. | O_3779_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.6792 | 0 | 0 | 12.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6792 | 0 | 0 | 12.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка бригадных автомобилей (цельнометаллический) - 10 шт. | O_3780_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.8483 | 0 | 0 | 16.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8483 | 0 | 0 | 16.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка грузовых фургонов цельнометаллических (7 мест) с дизельным двигателем колесной формулой 4х4, на механической коробке переключения передач 5 ст. - 12 шт. 2022 г. - 2 шт. 2023 г. - 10 шт. | M_2757_КЭ | 0 | 28.1004 | 0 | 0 | 28.1004 | 0 | 28.1004 | 0 | 0 | 28.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка автогидроподъемника вездеходного с высотой подъёма 28 м и более - 3 шт.: 2022 г. - 2 шт. 2023 г. - 1 шт. | M_2758_КЭ | 9.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш . | H_564_КЭ | 0 | 24.1111 | 0.064818 | 17.1262 | 0 | 6.9201 | 16.8508 | 0 | 14.7089 | 0 | 2.1418 | 3.2765 | 0.064818 | 0.97937 | 0 | 2.2323 | 3.9839 | 0 | 1.4379 | 0 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6826 | 7.0009 | 0.064818 | 0.015967 | 0 | 6.9201 | 2.1418 | 0 | 0 | 0 | 2.1418 | 2.3131 | 0.064818 | 0.015967 | 0 | 2.2323 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 2.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Красноярскэнерго" | M_2621_КЭ | 37.1732 | 18.436 | 0 | 18.436 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 3.8892 | 0 | 3.8892 | 0 | 0 | 12.7098 | 0 | 12.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2163 | 13.8325 | 0 | 13.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.241 | 0 | 3.241 | 0 | 0 | 10.5915 | 0 | 10.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Красноярскэнерго" | N_3203_КЭ | 72.4541 | 6.8608 | 0 | 3.1014 | 0 | 3.7594 | 0.65661 | 0 | 0 | 0 | 0.65661 | 2.2001 | 0 | 0.061015 | 0 | 2.1391 | 4.0041 | 0 | 3.0404 | 0 | 0.96374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3784 | 6.1092 | 0 | 3.0404 | 0 | 3.0688 | 0.65661 | 0 | 0 | 0 | 0.65661 | 1.9552 | 0 | 0 | 0 | 1.9552 | 3.4974 | 0 | 3.0404 | 0 | 0.45701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Красноярскэнерго" | N_3204_КЭ | 53.4133 | 21.5021 | 0 | 21.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5021 | 0 | 21.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5111 | 17.9184 | 0 | 17.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9184 | 0 | 17.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Красноярскэнерго" | N_3205_КЭ | 9.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство маслоприемного устройства на ПС 110/35/10 кВ №5 "Агинская" - 1 шт. | N_2959_КЭ | 6 | 0.056556 | 0 | 0 | 0 | 0.056556 | 0.017535 | 0 | 0 | 0 | 0.017535 | 0.018209 | 0 | 0 | 0 | 0.018209 | 0.020812 | 0 | 0 | 0 | 0.020812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.056556 | 0 | 0 | 0 | 0.056556 | 0.017535 | 0 | 0 | 0 | 0.017535 | 0.018209 | 0 | 0 | 0 | 0.018209 | 0.020812 | 0 | 0 | 0 | 0.020812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_4003_КЭ | нд | 5.9809 | 0 | 0 | 0 | 5.9809 | 13.7297 | 0 | 0 | 0 | 13.7297 | -1.304 | 0 | 0 | 0 | -1.304 | -6.4448 | 0 | 0 | 0 | -6.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9809 | 0 | 0 | 0 | 5.9809 | 13.7297 | 0 | 0 | 0 | 13.7297 | -1.304 | 0 | 0 | 0 | -1.304 | -6.4448 | 0 | 0 | 0 | -6.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка экскаватора - 1 шт. | N_2968_КЭ | 7.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка автогидроподъемника вездеходного с высотой подъёма 18 м и более - 1 шт. в ПО СЭС | M_2863_КЭ | 0 | 9.0679 | 0 | 0 | 9.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0679 | 0 | 0 | 9.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5566 | 0 | 0 | 7.5566 | 0 | 7.5566 | 0 | 0 | 7.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка Садко Next бортовой (7 мест Егерь) - 2шт. | M_2874_КЭ | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 8.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.038 | 0 | 0 | 7.038 | 0 | 7.038 | 0 | 0 | 7.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство маслоприёмника и маслосборника 1Т, 2Т на ПС "Мокруша" №50 35/10кВ, с. Мокруша | M_2732_КЭ | 0 | 0.26343 | 0 | 0.26343 | 0 | 0 | 0.26343 | 0 | 0.26343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство маслоприёмника и маслосборника 1Т, 2Т на ПС "Тасеево" №8 110/35/10 кВ, с. Тасеево | M_2733_КЭ | 0 | 0.40237 | 0 | 0.40237 | 0 | 0 | 0.40237 | 0 | 0.40237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 12395 шт. | M_2631_КЭ | 0 | 13.3897 | 0 | 0 | 13.3897 | 0 | 13.3897 | 0 | 0 | 13.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Оснащение ВРУ-0,4 кВ административного здания Сухобузимского РЭС ПО СЭС шкафом автоматического ввода резерва с установкой стационарного РИСЭ на территории Сухобузимского РЭС. Монтаж аварийного освещения в помещении ОДГ | N_2644_КЭ | 0 | 1.7294 | 0 | 1.5979 | 0 | 0.13148 | 1.6624 | 0 | 1.5979 | 0 | 0.064502 | 0.066981 | 0 | 0 | 0 | 0.066981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13148 | 0 | 0 | 0 | 0.13148 | 0.064502 | 0 | 0 | 0 | 0.064502 | 0.066981 | 0 | 0 | 0 | 0.066981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Красноярскэнерго" | L_2502_КЭ | 16.6066 | 2.5972 | 0 | 0.32745 | 0 | 2.2697 | 2.1454 | 0 | 1.9647 | 0 | 0.18072 | 0.21082 | 0 | -1.6373 | 0 | 1.8481 | 0.24094 | 0 | 0 | 0 | 0.24094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8388 | 2.2697 | 0 | 0 | 0 | 2.2697 | 1.818 | 0 | 1.6373 | 0 | 0.18072 | 0.21082 | 0 | -1.6373 | 0 | 1.8481 | 0.24094 | 0 | 0 | 0 | 0.24094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка бортового автомобиля с колесной формулой 4х4 (6 мест) - 3 шт. | N_2972_КЭ | 5.82 | 4.954 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 1.6513 | 0 | 0 | 1.6513 | 0 | 1.6513 | 0 | 0 | 1.6513 | 0 | 1.6513 | 0 | 0 | 1.6513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1283 | 0 | 0 | 4.1283 | 0 | 4.1283 | 0 | 0 | 4.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Строительство КЛ-0,4 кВ, для технологического присоединения зарядной станции автомобилей постоянного тока на трассе Красноярск - Абакан | O_3386_КЭ | нд | 0.00081496 | 0 | 0 | 0 | 0.00081496 | 0.00025268 | 0 | 0 | 0 | 0.00025268 | 0.00026239 | 0 | 0 | 0 | 0.00026239 | 0.00029989 | 0 | 0 | 0 | 0.00029989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00081496 | 0 | 0 | 0 | 0.00081496 | 0.00025268 | 0 | 0 | 0 | 0.00025268 | 0.00026239 | 0 | 0 | 0 | 0.00026239 | 0.00029989 | 0 | 0 | 0 | 0.00029989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена. Инструмент для удаления полупроводящего экрана - 1 шт. | M_2792_КЭ | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка Квадрокоптера с камерой (масса 907 г, максимальная скорость 72 км/ч, максимальная высота полета 6000 м, максимальное время полета 31 мин, диапазон рабочих температур -10 0Сдо +40 0С) - 2 шт. | M_2797_КЭ | 0.564 | 0.383 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.383 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка тепловизора - 1 шт. | M_2803_КЭ | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка объектив (f =29 mm) для проведения тепловизионного контроля - 1 шт. | M_2804_КЭ | 0.2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка блока безопасности SM 2-FU/EP для передвижной электротехнической лаборатории в ПО КЭС - 1 шт. | M_2856_КЭ | 0.24511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка плоттера - 1 шт. | M_2926_КЭ | 0.26451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022 на 2024г. в части филиала "Красноярскэнерго" | O_3483_КЭ | нд | 14.3675 | 0 | 0 | 0 | 14.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63074 | 0 | 0 | 0 | 0.63074 | 13.7367 | 0 | 0 | 0 | 13.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.6985 | 0 | 0 | 0 | 18.6985 | 0.51863 | 0 | 0 | 0 | 0.51863 | 3.3296 | 0 | 0 | 0 | 3.3296 | 14.8503 | 0 | 0 | 0 | 14.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества ВЛ 10 кВ протяженность 1,89 км по решению суда. Иланский район, с. Новониколаевка. Решение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 18.12.2023 № 2-4529/2023. | O_3489_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества Булгакова С.М. ТП 10/0,4 кВ 1*25 кВА, расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Смирновская, 29 «б», кадастровый номер 24:53:0110375:27, земельный участок, Местоположение: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Смирновская, 29 «б», кадастровый номер земельного участка 24:53:0110375:26. Договор дарения от 23.11.2023 №36.2400.11031.23. | O_3490_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Принятие электросетевого имущества СНТСН "ХИМИК" Лениснского района, г. Красноярска ВЛ 6 кВ - 0,03 км, КТП 10/0,4 кВ №5070, 1*630 кВА, ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 5070 - 0,75 км, ВЛ 0,4 кВ Л1 КТП 5070 - 0,15 км, ВЛ 0,4 кВ Л3 КТП 5070 - 1,28 км, ВЛ 0,4 кВ Л4 КТП 5070 - 1,7 км, ВЛ 0,4 кВ Л5 КТП 5070 - 1,9 км, КЛ 0,4 кВ Л1 оп. №19 КТП 5070- оп. №18 - 0,045 км, КЛ 0,4 кВ Л3 оп. №125 КТП 5070 - оп. №126 - 0,05 км, КЛ 0,4 кВ Л4 оп. №86 КТП 5070 - оп. №87 - 0,06 км, КЛ 0,4 кВ Л5 оп. №75 КТП 5070 – оп. №76 , 0,045 км, расположенные по адресу: Красноярский край, Красноярск, Ленинский район (восточнее шинного поселка), СНТ «Химик»;. Договор дарения от 29.12.2023 №36.2400.12149.23. | O_3496_КЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_2501_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2353 | 4.2353 | 0 | 0 | 0 | 4.2353 | 4.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Кемеровская область | Г | 5034.7275 | 1531.873 | 77.4491 | 651.9728 | 592.0467 | 210.4044 | 313.6463 | 30.4043 | 143.3139 | 124.8189 | 15.1093 | 811.9422 | 26.5076 | 336.6908 | 391.0718 | 57.672 | 406.2845 | 20.5373 | 171.9681 | 76.1559 | 137.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4192.006 | 954.1638 | 57.9753 | 452.2222 | 186.1623 | 257.804 | 200.0007 | 20.8048 | 113.0735 | 50.6731 | 15.4493 | 317.3187 | 21.0751 | 128.216 | 63.1312 | 104.8964 | 436.8444 | 16.0954 | 210.9327 | 72.358 | 137.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2531.2432 | 945.8824 | 51.1542 | 395.7009 | 401.773 | 97.2544 | 101.3868 | 18.0293 | 38.1843 | 32.3818 | 12.7914 | 679.8864 | 18.0839 | 269.683 | 360.8344 | 31.2851 | 164.6092 | 15.0409 | 87.8336 | 8.5568 | 53.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.2278 | 588.2108 | 41.8564 | 267.2295 | 177.1467 | 101.9782 | 146.3078 | 11.1361 | 75.1008 | 47.2794 | 12.7914 | 208.6457 | 16.9532 | 92.8112 | 62.8732 | 36.0081 | 233.2573 | 13.7671 | 99.3175 | 66.9941 | 53.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 987.2029 | 375.5007 | 42.7801 | 155.9148 | 139.2766 | 37.5292 | 83.2339 | 10.5422 | 33.4053 | 32.3818 | 6.9046 | 216.3245 | 17.6749 | 87.5093 | 98.3547 | 12.7855 | 75.9423 | 14.563 | 35.0002 | 8.5401 | 17.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837.4596 | 374.0756 | 41.4506 | 115.7209 | 176.7975 | 40.1066 | 115.718 | 10.7379 | 50.9945 | 47.081 | 6.9046 | 127.5874 | 16.9532 | 32.5321 | 62.7399 | 15.3622 | 130.7702 | 13.7595 | 32.1943 | 66.9765 | 17.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 255.8864 | 248.0253 | 34.0684 | 74.4311 | 122.0274 | 17.4984 | 66.4742 | 9.184 | 22.5394 | 31.6215 | 3.1293 | 137.8179 | 14.3937 | 26.5609 | 90.4059 | 6.4573 | 43.7332 | 10.4907 | 25.3307 | 0 | 7.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.7103 | 33.7687 | 73.9159 | 121.5273 | 17.4984 | 60.1805 | 8.6583 | 21.9382 | 26.4548 | 3.1293 | 91.2436 | 14.6272 | 26.1105 | 44.0485 | 6.4573 | 95.2862 | 10.4831 | 25.8673 | 51.024 | 7.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 90.8144 | 54.7078 | 3.6987 | 33.3957 | 10.0811 | 7.5323 | 14.748 | 1.0777 | 10.6441 | 0.003486 | 3.0227 | 30.2317 | 1.8533 | 20.3286 | 5.279 | 2.7708 | 9.7281 | 0.76774 | 2.423 | 4.7986 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.2525 | 3.5059 | 37.4015 | 43.8128 | 7.5323 | 51.4703 | 1.1286 | 27.1168 | 20.2022 | 3.0227 | 30.1764 | 1.6095 | 7.8151 | 17.981 | 2.7708 | 10.6057 | 0.76774 | 2.4697 | 5.6296 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 640.5021 | 72.7676 | 5.013 | 48.088 | 7.1681 | 12.4985 | 2.0116 | 0.28053 | 0.22175 | 0.75678 | 0.75258 | 48.2749 | 1.4279 | 40.6198 | 2.6699 | 3.5574 | 22.4811 | 3.3046 | 7.2465 | 3.7415 | 8.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.1063 | 35.1128 | 4.1761 | 4.4034 | 11.4573 | 15.076 | 4.0672 | 0.95099 | 1.9396 | 0.42405 | 0.75258 | 6.1673 | 0.71638 | -1.3934 | 0.71033 | 6.134 | 24.8783 | 2.5087 | 3.8573 | 10.323 | 8.1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-10-16-НК и Ф-10-6-С ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ваганово" от 20.04.2023 № 20.4200.540.23 | P_32.232_КуЭ | нд | 0.24941 | 0.15293 | 0.090498 | 0 | 0.0059904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15417 | 0.15293 | 0 | 0 | 0.0012449 | 0.095244 | 0 | 0.090498 | 0 | 0.0047456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24941 | 0.24342 | 0 | 0 | 0.0059904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15417 | 0.15293 | 0 | 0 | 0.0012449 | 0.095244 | 0.090498 | 0 | 0 | 0.0047456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 0,4 кВ от Ф-6-Д-1 ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Чебулинское" от 18.07.2023 № 20.4200.782.23 | P_32.250_КуЭ | нд | 0.063257 | 0.061593 | 0 | 0 | 0.0016644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065762 | 0.0065231 | 0 | 0 | 5.31e-05 | 0.056681 | 0.05507 | 0 | 0 | 0.0016113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.063257 | 0.061593 | 0 | 0 | 0.0016644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065762 | 0.0065231 | 0 | 0 | 5.31e-05 | 0.056681 | 0.05507 | 0 | 0 | 0.0016113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА МЕТАЛЛПЛОЩАДКА КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА" от 04.09.2023 № 20.4200.2376.23 | P_32.267_КуЭ | нд | 0.008312 | 0.0080591 | 0 | 0 | 0.0002529 | 0.0080685 | 0.0080591 | 0 | 0 | 9.43e-06 | 6.567e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.567e-05 | 0.0001778 | 0 | 0 | 0 | 0.0001778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.008312 | 0.0080591 | 0 | 0 | 0.0002529 | 0.0080685 | 0.0080591 | 0 | 0 | 9.43e-06 | 6.567e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.567e-05 | 0.0001778 | 0 | 0 | 0 | 0.0001778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 6кВ ф.6-2-С ПС 35кВ Мазуровская до новой ТП 6кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-15-ПФ ПС 35кВ Мазуровская до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА КУЗБАССА от 22.04.2022 № 20.4200.3548.21 | M_32.194_КуЭ | 8.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10кВ ф.10-16-П ПС 110кВ Тяжинская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УСТЬ-СЕРТИНСКОЕ" от 25.02.2022 № 20.4200.68.22 | M_32.196_КуЭ | 0.58637 | 0.056685 | 0 | 0 | 0.056685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056685 | 0 | 0 | 0.056685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-15-СР ПС 110 кВ Весенняя в рамках исполнения договора технологического присоединения с СТ "МЕРИДИАН" от 06.07.2022 № 20.4200.2485.22 | P_32.207_КуЭ | нд | 0.0044389 | 0.0043088 | 0 | 0 | 0.00013002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043439 | 0.0043088 | 0 | 0 | 3.507e-05 | 9.495e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.495e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0044389 | 0.0043088 | 0 | 0 | 0.00013002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043439 | 0.0043088 | 0 | 0 | 3.507e-05 | 9.495e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.495e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-21-П ПС 35 кВ Инская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "СЗ ЖКХ" от 01.06.2023 № 20.4200.833.23 | O_32.278_КуЭ | нд | 0.27551 | 0.16655 | 0.077424 | 0 | 0.031534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17067 | 0.16655 | 0.0023291 | 0 | 0.0017936 | 0.10484 | 0 | 0.075095 | 0 | 0.02974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.54867 | 0.16655 | 0.075792 | 0.2748 | 0.031534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16834 | 0.16655 | 0 | 0 | 0.0017936 | 0.38033 | 0 | 0.075792 | 0.2748 | 0.02974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-16-К ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 05.12.2023 № 20.4200.2084.23 | P_32.271_КуЭ | нд | 4.3142 | 0.28502 | 3.1394 | 0 | 0.88976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045343 | 0.044977 | 0 | 0 | 0.00036613 | 4.2689 | 0.24005 | 3.1394 | 0 | 0.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.139 | 0.28502 | 3.1394 | 8.8248 | 0.88976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045343 | 0.044977 | 0 | 0 | 0.00036613 | 13.0936 | 0.24005 | 3.1394 | 8.8248 | 0.8894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство одной ЛЭП 110 кВ отпайкой от ВЛ 110 кВ Еланская – Тальжино-1 до проектируемой ПС 110 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Кийзасский" от 17.12.2019 № 20.4200.2843.19 Кемеровская область, Мысковский городской округ, Мысковское лесничество (15.724 км) | K_32.131_КуЭ | 11.2502 | 15.9262 | 0 | 15.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9262 | 0 | 15.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от яч. ф-10-41-Резерв и яч. ф-10-38-Резерв КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Тепличная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Специализированный застройщик Програнд" от 23.04.2021 № 20.4200.2720.20 | M_32.168_КуЭ | 13.5794 | 0.0033168 | 0 | 0 | 0 | 0.0033168 | 0.0033168 | 0 | 0 | 0 | 0.0033168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0074675 | 0 | 0 | 0 | 0.0074675 | 0.0074675 | 0 | 0.0041507 | 0 | 0.0033168 | 0 | 0 | -0.0041507 | 0 | 0.0041507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП от ячеек ф.10-1-Б, ф.10-18-Б ПС 110кВ Ильинская-Городская-2 (1,2 с.ш.), в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Кузбассоблгаз" от 10.02.2023 № 20.4200.56.23 | O_32.225_КуЭ | нд | 1.1894 | 0.011806 | 0 | 1.1537 | 0.02396 | 0.012191 | 0.011806 | 0 | 0 | 0.0003851 | 0.00068546 | 0 | 0 | 0 | 0.00068546 | 1.1766 | 0 | 0 | 1.1537 | 0.02289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.037946 | 0.011806 | 0 | 0 | 0.02614 | 0.012832 | 0.011806 | 0.00064107 | 0 | 0.0003851 | 0.0014547 | 0 | -0.00064107 | 0 | 0.0020957 | 0.023659 | 0 | 0 | 0 | 0.023659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство отпаечных ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга I цепь с отпайкой на ПС Западная и ВЛ 110 кВ Юргинская – Юрга II цепь с отпайкой на ПС Западная до новой ПС 110 кВ Сарзас (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.22БАМ_КуЭ | 27.7496 | 0.0068828 | 0 | 0.0017082 | 0 | 0.0051746 | 0.0010958 | 0 | 0.0010879 | 0 | 7.85e-06 | 0.0041179 | 0 | 0.0006203 | 0 | 0.0034976 | 0.0016691 | 0 | 0 | 0 | 0.0016691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4269 | 0.0051746 | 0 | 0 | 0 | 0.0051746 | 0.0010958 | 0 | 0.0010879 | 0 | 7.85e-06 | 0.0024097 | 0 | -0.0010879 | 0 | 0.0034976 | 0.0016691 | 0 | 0 | 0 | 0.0016691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3,614 км (Мальцево) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.32БАМ_КуЭ | 26.3965 | 0.15644 | 0 | 0.082279 | 0 | 0.074158 | 0.028867 | 0 | 4.36e-06 | 0 | 0.028863 | 0.0073826 | 0 | 0 | 0 | 0.0073826 | 0.12019 | 0 | 0.082275 | 0 | 0.037913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9971 | 0.64145 | 0 | 0.08068 | 0.017818 | 0.54295 | 0.49766 | 0 | 0.46879 | 0 | 0.028863 | 0.0073826 | 0 | -0.46879 | 0 | 0.47618 | 0.13641 | 0 | 0.08068 | 0.017818 | 0.037913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-2-Д ПС 35 Рассвет в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОВД города Гурьевска и района Кемеровской области от 26.09.2023 № 20.4200.2397.23 | O_32.285_КуЭ | нд | 0.017315 | 0.01688 | 0 | 0 | 0.00043497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016944 | 0.01688 | 0 | 0 | 6.459e-05 | 0.00037038 | 0 | 0 | 0 | 0.00037038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017315 | 0.01688 | 0 | 0 | 0.00043497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016944 | 0.01688 | 0 | 0 | 6.459e-05 | 0.00037038 | 0 | 0 | 0 | 0.00037038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ТП, двух отпаек: от ВЛ 10кВ ф.10-6-МП ПС 110кВ Водозабор до новой ТП 10кВ; от ВЛ 10кВ ф.10-14-МП ПС 110кВ Восточная до новой ТП 10кВ, в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНСТРОЙ КУЗБАССА от 15.03.2022 № 20.4200.161.22 | M_32.198_КуЭ | 5.969 | 0.020323 | 0 | 0.003244 | 0 | 0.017079 | 0.0026562 | 0 | 0 | 0 | 0.0026562 | 0.0047452 | 0 | 0.0047452 | 0 | 0 | 0.012922 | 0 | -0.0015012 | 0 | 0.014423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036836 | 0 | 0 | 0 | 0.036836 | 0.010162 | 0 | 0.0075059 | 0 | 0.0026562 | 0.012251 | 0 | -0.0075059 | 0 | 0.019757 | 0.014423 | 0 | 0 | 0 | 0.014423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 35кВ Маганак, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ШАХТА N 12" от 15.03.2022 № 20.4200.3413.21 | M_32.192_КуЭ | 8.9838 | 0.030742 | 0 | 0.024768 | 0 | 0.005974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030742 | 0 | 0.024768 | 0 | 0.005974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4865 | 0.005974 | 0 | 0 | 0 | 0.005974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005974 | 0 | 0 | 0 | 0.005974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-7-Г ПС 35 кВ Рассвет до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Горскинское" от 02.11.2022 № 20.4200.3638.22 | P_32.217_КуЭ | нд | 0.0009164 | 0 | 0 | 0 | 0.0009164 | 0.00012168 | 0 | 0 | 0 | 0.00012168 | 0.00021438 | 0 | 0 | 0 | 0.00021438 | 0.00058034 | 0 | 0 | 0 | 0.00058034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0009164 | 0 | 0 | 0 | 0.0009164 | 0.00012168 | 0 | 0 | 0 | 0.00012168 | 0.00021438 | 0 | 0 | 0 | 0.00021438 | 0.00058034 | 0 | 0 | 0 | 0.00058034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство отпаек от ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до ПС 110 кВ Воскресенка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.21БАМ_КуЭ | 51.6836 | 0.015553 | 0 | 0.013453 | 0 | 0.0021002 | 0.014618 | 0 | 0.013451 | 0 | 0.0011672 | 0.00031626 | 0 | 0 | 0 | 0.00031626 | 0.00061853 | 0 | 1.82e-06 | 0 | 0.00061671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0696 | 0.022269 | 0 | 0.013455 | 0.006714 | 0.0021002 | 0.021332 | 0 | 0.013451 | 0.006714 | 0.0011672 | 0.00031626 | 0 | 0 | 0 | 0.00031626 | 0.00062027 | 0 | 3.56e-06 | 0 | 0.00061671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф. 6-29-С ПС 35 кВ Грамотеинская 1/2 в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО «Кузбасс тракцентр» от 15.08.2023 № 20.4200.2264.23 | O_32.262_КуЭ | нд | 0.64908 | 0 | 0.045437 | 0.57684 | 0.026799 | 0.072237 | 0 | 0.045437 | 0 | 0.026799 | -6e-08 | 0 | 0 | 0 | -6e-08 | 0.57684 | 0 | 0 | 0.57684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4772 | 0 | 0.045437 | 0.40486 | 0.026906 | 0.47725 | 0 | 0.045598 | 0.40486 | 0.026799 | -5.347e-05 | 0 | -0.00016031 | 0 | 0.00010684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-13-А ПС 35 кВ Новая в рамках исполнения договора технологического присоединения с УК "Инрусинвест" от 06.10.2023 № 20.4200.2941.23 | O_32.270_КуЭ | нд | 0.076204 | 0.07443 | 0 | 0 | 0.0017748 | 0.030996 | 0.03096 | 0 | 0 | 3.621e-05 | 0.00025232 | 0 | 0 | 0 | 0.00025232 | 0.044956 | 0.04347 | 0 | 0 | 0.0014862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.076204 | 0.07443 | 0 | 0 | 0.0017748 | 0.030996 | 0.03096 | 0 | 0 | 3.621e-05 | 0.00025232 | 0 | 0 | 0 | 0.00025232 | 0.044956 | 0.04347 | 0 | 0 | 0.0014862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-6-18-М с ТП 250 кВА и ВЛ 10 кВ ф-6-9-ПГ с ТП 250 кВА ПС 110 кВ Оросительная в рамках исполнения договора технологического присоединения с МИНСТРОЙ КУЗБАССА от 06.06.2022 № 20.4200.1343.22 | O_32.203_КуЭ | нд | 1.3814 | 0 | 0 | 1.3814 | 0 | 0.087013 | 0 | 0 | 0.087013 | 0 | 1.2944 | 0 | 0 | 1.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-18-Д ПС 35 кВ Сосновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ТРЕЙД-КНК" от 04.07.2022 № 20.4200.1701.22 | P_32.205_КуЭ | нд | 0.016959 | 0 | 0.0039801 | 0 | 0.012979 | 0.0045638 | 0 | 0.0042812 | 0 | 0.0002826 | 0.0005073 | 0 | 0 | 0 | 0.0005073 | 0.011888 | 0 | -0.00030108 | 0 | 0.012189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014218 | 0 | 0 | 0 | 0.014218 | 0.0002826 | 0 | 0 | 0 | 0.0002826 | 0.0017463 | 0 | 0 | 0 | 0.0017463 | 0.012189 | 0 | 0 | 0 | 0.012189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-14-МК ПС 110 КВ РМК в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "НШСМУ N6" от 18.07.2022 № 20.4200.2275.22 | P_32.206_КуЭ | нд | 0.00032942 | 0 | 0 | 0 | 0.00032942 | 4.374e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.374e-05 | 7.706e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.706e-05 | 0.00020862 | 0 | 0 | 0 | 0.00020862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00032942 | 0 | 0 | 0 | 0.00032942 | 4.374e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.374e-05 | 7.706e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.706e-05 | 0.00020862 | 0 | 0 | 0 | 0.00020862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-ПФ-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Минстрой Кузбасса от 21.02.2024 № 20.4200.3886.23 | P_32.302_КуЭ | нд | 0.11743 | 0.11515 | 0 | 0 | 0.002282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038921 | 0.038676 | 0 | 0 | 0.00024551 | 0.078511 | 0.076474 | 0 | 0 | 0.0020364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11743 | 0.11515 | 0 | 0 | 0.002282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038921 | 0.038676 | 0 | 0 | 0.00024551 | 0.078511 | 0.076474 | 0 | 0 | 0.0020364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2 в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с ООО "Распадская угольная компания" от 31.07.2017 № 20.4200.1281.17 (0,17 км) | J_32.82_КуЭ | нд | 0.17826 | 0 | 0.0011618 | 0 | 0.1771 | 0.024733 | 0 | 0.0011618 | 0 | 0.023572 | 0.041414 | 0 | 0 | 0 | 0.041414 | 0.11211 | 0 | 0 | 0 | 0.11211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17826 | 0 | 0.0011618 | 0 | 0.1771 | 0.024733 | 0 | 0.0011618 | 0 | 0.023572 | 0.041414 | 0 | 0 | 0 | 0.041414 | 0.11211 | 0 | 0 | 0 | 0.11211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-М ПС 35 кВ Новоромановская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Стройкам" от 05.09.2023 № 20.4200.1857.23 | O_32.266_КуЭ | нд | 0.11219 | 0.11048 | 0 | 0 | 0.0017081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11219 | 0.11048 | 0 | 0 | 0.0017081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11219 | 0.11048 | 0 | 0 | 0.0017081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11219 | 0.11048 | 0 | 0 | 0.0017081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-11-A ПС 110 кВ Чебулинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ЗАО "Чебулинское ДРСУ" от 02.01.2024 № 20.4200.1635.24 | P_32.306_КуЭ | нд | 0.10786 | 0.095964 | 0 | 0 | 0.011896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10786 | 0.095964 | 0 | 0 | 0.011896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10786 | 0.095964 | 0 | 0 | 0.011896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10786 | 0.095964 | 0 | 0 | 0.011896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "УК "Кузбасстрансмет" от 15.02.2022 № 20.4200.1738.22 | P_32.214_КуЭ | нд | 0.21436 | 0.12988 | 0.013596 | 0 | 0.070892 | 0.13016 | 0.12988 | 0 | 0 | 0.00028709 | 0.025511 | 0 | 0.015464 | 0 | 0.010047 | 0.05869 | 0 | -0.0018683 | 0 | 0.060558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20816 | 0.13366 | 0 | 0.0036051 | 0.070892 | 0.13016 | 0.12988 | 0 | 0 | 0.00028709 | 0.010047 | 0 | 0 | 0 | 0.010047 | 0.067953 | 0.0037894 | 0 | 0.0036051 | 0.060558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ с установкой одного силового трансформатора 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Кийзасский" от 17.12.2019 № 20.4200.2843.19 Кемеровская область, Мысковский городской округ, Мысковское лесничество | K_32.132_КуЭ | 4.3594 | 3.6948 | 0 | 3.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6948 | 0 | 3.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6кВ от яч. ф.6-7-резерв (1 с.ш.), ф.6-14-В (2 с.ш.) ПС 35кВ Красный Углекоп в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Терминал Новокузнецк" от 23.01.2023 № 20.4200.2417.22 | P_32.221_КуЭ | нд | 3.1169 | 0 | 0.7444 | 0 | 2.3725 | 0.44313 | 0 | 0.049372 | 0 | 0.39376 | 0.74344 | 0 | 0.695 | 0 | 0.048444 | 1.9304 | 0 | 3.475e-05 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3338 | 0 | 0 | 0 | 3.3338 | 0.60174 | 0 | 0.20798 | 0 | 0.39376 | 0.80176 | 0 | -0.20798 | 0 | 1.0097 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от ф.10-5-Б ПС 35кВ Костёнковская до границы Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Разрез Березовский" от 10.01.2023 № 20.4200.4228.22 | O_32.223_КуЭ | нд | 0.032114 | 0.028807 | 0.00079122 | 0 | 0.0025158 | 0.0098658 | 0.0095305 | 0 | 0 | 0.00033527 | 0.020068 | 0.019277 | 0.00079122 | 0 | 0 | 0.0021805 | 0 | 0 | 0 | 0.0021805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032114 | 0.028807 | 0 | 0 | 0.003307 | 0.0098658 | 0.0095305 | 0 | 0 | 0.00033527 | 0.020068 | 0.019277 | 0 | 0 | 0.00079122 | 0.0021805 | 0 | 0 | 0 | 0.0021805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.10-10-МП ПС 35 кВ Камышинская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КДВ Ленинск-Кузнецкий" от 21.11.2022 № 20.4200.3902.22 | O_32.219_КуЭ | нд | 0.0018466 | 0 | 0 | 0 | 0.0018466 | 0.027287 | 0 | 0 | 0.02544 | 0.0018466 | -0.02544 | 0 | 0 | -0.02544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0031217 | 0 | 0 | 0 | 0.0031217 | 0.0031217 | 0 | 0.0012751 | 0 | 0.0018466 | 0 | 0 | -0.0012751 | 0 | 0.0012751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ф.6-6-ТП-12 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с Топкаевым С.К. от 16.02.2023 № 20.4200.85.23 | O_32.226_КуЭ | нд | 0.85568 | 0.03575 | 0.17627 | 0.57684 | 0.066822 | 0.012483 | 0.012104 | 0.00028733 | 0 | 9.176e-05 | 0.23888 | 0.023646 | 0.17605 | 0 | 0.039183 | 0.60432 | 0 | -7.182e-05 | 0.57684 | 0.027547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.79609 | 0.03575 | 0.17619 | 0.51733 | 0.066822 | 0.01226 | 0.012104 | 6.469e-05 | 0 | 9.176e-05 | 0.73225 | 0.023646 | 0.17612 | 0.4933 | 0.039183 | 0.051577 | 0 | 0 | 0.02403 | 0.027547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от Ф-10-12-Ш ПС 35 кВ Курсксмоленская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУК "Чебулинский краеведческий музей" от 22.06.2023 № 20.4200.1227.23 | O_32.245_КуЭ | нд | 0.67236 | 0 | 0 | 0.67236 | 0 | 0.64134 | 0 | 0 | 0.64134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031018 | 0 | 0 | 0.031018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от отпаек на ПС 110 кВ Краснокаменская от ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменскаяи ВЛ 110 кВ Ускат - Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС 110 кВ Краснокаменская до ПС 110 кВ Уткинская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "УК "Кузбассразрезуголь". Кемеровская область, Прокопьевский р-н, МО "Краснобродский городской округ" от 06.07.2018 № 20.4200.3775.18 (2.7 км) | K_32.114_КуЭ | 23.1489 | 3.3288 | 0 | 3.0372 | 0 | 0.29157 | 0.11611 | 0 | 0.0040885 | 0 | 0.11202 | 1.4983 | 0 | 1.3188 | 0 | 0.17955 | 1.7143 | 0 | 1.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29853 | 0 | 0.006594 | 0.00037339 | 0.29157 | 0.11206 | 0 | 4.159e-05 | 0 | 0.11202 | 0.18647 | 0 | 0.0065524 | 0.00037339 | 0.17955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Шестаковская – Бачатская-1,2 до ТПС 110 кВ Бочаты (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.17БАМ_КуЭ | 105.0941 | 6.2102 | 0 | 6.1017 | 0 | 0.10855 | 0.0023454 | 0 | 0.001656 | 0 | 0.00068946 | 6.1054 | 0 | 6.1 | 0 | 0.0053865 | 0.10247 | 0 | 0 | 0 | 0.10247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5538 | 0.10855 | 0 | 0 | 0 | 0.10855 | 0.0023454 | 0 | 0.001656 | 0 | 0.00068946 | 0.0037305 | 0 | -0.001656 | 0 | 0.0053865 | 0.10247 | 0 | 0 | 0 | 0.10247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 35 кВ отпайкой от ВЛ 35 кВ ТС-30 до ПС 35 кВ Тырган, одноцепной ВЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Красный Брод до ПС 35 кВ Тырган (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.15БАМ_КуЭ | 95.6772 | 0.10182 | 0 | 0 | 0 | 0.10182 | 0.035618 | 0 | 0 | 0 | 0.035618 | 0.008793 | 0 | 0 | 0 | 0.008793 | 0.05741 | 0 | 0 | 0 | 0.05741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8467 | 0.6593 | 0 | 0 | 0 | 0.6593 | 0.5931 | 0 | 0.55748 | 0 | 0.035618 | 0.008793 | 0 | -0.55748 | 0 | 0.56627 | 0.05741 | 0 | 0 | 0 | 0.05741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-8-17 ПС 35 кВ Байдаевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ГидроТехМаркет" от 16.04.2024 № 20.4200.1639.23 | P_32.309_КуЭ | нд | 0.015447 | 0.015191 | 0 | 0 | 0.00025545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015447 | 0.015191 | 0 | 0 | 0.00025545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015447 | 0.015191 | 0 | 0 | 0.00025545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015447 | 0.015191 | 0 | 0 | 0.00025545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство четырёх ЛЭП от резервных ячеек 1,2 секций РУ 6кВ ПС 110кВ Томская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ» от 23.03.2022 № 20.4200.860.21 | M_32.191_КуЭ | 2.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-Л ПС 110 Промышленная-Сельская в рамках исполнения договора технологического присоединения с АО "Ударник полей" от 20.10.2023 № 20.4200.3135.23 | P_32.274_КуЭ | нд | 0.08695 | 0.079664 | 0.0043591 | 0 | 0.0029266 | 0.024071 | 0.019363 | 0.0043591 | 0 | 0.00034852 | 0.060996 | 0.060301 | 0 | 0 | 0.00069544 | 0.0018827 | 0 | 0 | 0 | 0.0018827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.08801 | 0.079664 | 0.0043591 | 0.0010602 | 0.0029266 | 0.025131 | 0.019363 | 0.0043591 | 0.0010602 | 0.00034852 | 0.060996 | 0.060301 | 0 | 0 | 0.00069544 | 0.0018827 | 0 | 0 | 0 | 0.0018827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры №9 ВЛ 6кВ ф.6-1-7 ПС 35кВ Куйбышевская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Петручкиным Дмитрием Валерьевичем от 26.04.2022 № 20.4200.110.22 | M_32.197_КуЭ | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-3-Л ПС 110 Промузел в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Б-24" от 23.08.2023 № 20.4200.2345.23 | O_32.289_КуЭ | нд | 0.12507 | 0.1232 | 0 | 0 | 0.0018727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12507 | 0.1232 | 0 | 0 | 0.0018727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12507 | 0.1232 | 0 | 0 | 0.0018727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12507 | 0.1232 | 0 | 0 | 0.0018727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до новой ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.33БАМ_КуЭ | 41.7262 | 0.066914 | 0 | 0.061524 | 0 | 0.00539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.525e-05 | 0 | 2.914e-05 | 0 | 6.11e-06 | 0.066879 | 0 | 0.061495 | 0 | 0.0053839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7718 | 0.074771 | 0 | 0.061495 | 0.0078864 | 0.00539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.11e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.11e-06 | 0.074765 | 0 | 0.061495 | 0.0078864 | 0.0053839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-2-И ячейки ф. 10-2-И ПС 110 кВ Промышленная - Сельская, оснащение средствами коммерческого учета электрической энергии (трехфазные косвенного включения 1-20 кВ) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭНК" от 14.05.2021 № 20.4200.777.21 | M_32.174_КуЭ | 0.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-1-ИЖ-1 РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Ижморская, ф.10-12-резерв РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Ижморская, оснащение средствами коммерческого учета электрической энергиив рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭК" от 05.07.2021 № 20.4200.1788.21 | M_32.176_КуЭ | 0.54433 | 0.073581 | 0 | 0.065905 | 0 | 0.0076762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027017 | 0 | 0.024397 | 0 | 0.0026201 | 0.046565 | 0 | 0.041509 | 0 | 0.005056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27563 | 0 | 0.065905 | 0.20205 | 0.0076762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036685 | 0 | 0.024397 | 0.0096683 | 0.0026201 | 0.23895 | 0 | 0.041509 | 0.19238 | 0.005056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ, РП 10 кВ для электроснабжения зоны Ж общегородского центрапо договору20.4200.266.21 от 06.08.2021 | M_32.180_КуЭ | 0.58752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Томь-Усинская ГРЭС I, II цепь до ТПС Томусинская (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.34БАМ_КуЭ | 2.2407 | 0.0069581 | 0 | 0.0061487 | 0 | 0.00080937 | 0.0066066 | 0 | 0.0061487 | 0 | 0.00045783 | 0.00012209 | 0 | 0 | 0 | 0.00012209 | 0.00022945 | 0 | 0 | 0 | 0.00022945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3204 | 0.0082455 | 0 | 0.0061404 | 0.0012958 | 0.00080937 | 0.007894 | 0 | 0.0061404 | 0.0012958 | 0.00045783 | 0.00012209 | 0 | 0 | 0 | 0.00012209 | 0.00022945 | 0 | 0 | 0 | 0.00022945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ от ПС 35 кВ Коноваловская с применением неизолированного провода АС 50 мм2, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "БЕЛОВОПРОМЖЕЛДОРТРАНС" от 29.12.2021 № 20.4200.3502.21 | M_32.189_КуЭ | 10.3412 | 1.7008 | 1.5981 | 0 | 0 | 0.10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7008 | 1.5981 | 0 | 0 | 0.10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4344 | 1.3317 | 0 | 0 | 0.10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4344 | 1.3317 | 0 | 0 | 0.10273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-7-НП ПС 35 кВ Новоподзорновская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП Рапана Т.Е. от 05.03.2024 № 20.4200.222.24 | O_32.303_КуЭ | нд | 0.049209 | 0.044929 | 0.0017682 | 0 | 0.0025118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049209 | 0.044929 | 0.0017682 | 0 | 0.0025118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.055196 | 0.044929 | 0.0017682 | 0.0059865 | 0.0025118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055196 | 0.044929 | 0.0017682 | 0.0059865 | 0.0025118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ, КЛ 0,4 кВ и ТП-099 630 кВА от ВЛ 6 кВ ф-6-1-7 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Дирекция ЖКХ" от 20.07.2022 № 20.4200.1723.22 | P_32.210_КуЭ | нд | 0.85553 | 0.80455 | 0.00034408 | 0 | 0.050637 | 0.03713 | 0 | 0 | 0 | 0.03713 | 0.00034408 | 0 | 0.00034408 | 0 | 0 | 0.81805 | 0.80455 | 0 | 0 | 0.013507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.72259 | 0.67046 | 0 | 0 | 0.052134 | 0.70874 | 0.67046 | 0.0011524 | 0 | 0.03713 | 0.00034408 | 0 | -0.0011524 | 0 | 0.0014965 | 0.013507 | 0 | 0 | 0 | 0.013507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайка от ВЛ 110 кВ ЗСМК - Ерунаковская тяговая-1,2 до ПС 110 кВ Щедрухинская до границ заявителя в рамках исполнения договора ТП с ООО "Активные Угли" от 30.06.2020 № 20.4200.895.20 | L_32.141_КуЭ | 0.92343 | 12.3294 | 0.71148 | 11.2541 | 0 | 0.36386 | 0.03725 | 0 | 0.033886 | 0 | 0.0033646 | 12.025 | 0.71148 | 11.2015 | 0 | 0.11202 | 0.26715 | 0 | 0.018679 | 0 | 0.24848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38097 | 0 | 0.013451 | 0.003661 | 0.36386 | 0.032817 | 0 | 0.025792 | 0.003661 | 0.0033646 | 0.099675 | 0 | -0.012341 | 0 | 0.11202 | 0.24848 | 0 | 0 | 0 | 0.24848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство заходов от ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками на ПС 110 кВ 3687 км до новой ТПС 110 кВ 3687 км (Сулуй) с образованием следующих ВЛ 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Иверка тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС Берикульская тяговая; - ВЛ 110 кВ Мариинск тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС 3704 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.20БАМ_КуЭ | 155.5953 | 8.9897 | 0 | 1.6904 | 0 | 7.2993 | 0.034636 | 0 | 0.0028294 | 0 | 0.031807 | 4.3293 | 0 | 1.2732 | 0 | 3.0561 | 4.6257 | 0 | 0.41438 | 0 | 4.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6627 | 7.4191 | 0 | 0.10192 | 0.017845 | 7.2993 | 0.032452 | 0 | 0.0006449 | 0 | 0.031807 | 3.0959 | 0 | 0.036849 | 0.0029497 | 3.0561 | 4.2907 | 0 | 0.06443 | 0.014895 | 4.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками на ПС 110 кВ Почитанка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.38БАМ_КуЭ | 40.7903 | 0.1001 | 0 | 6.8e-07 | 0 | 0.1001 | 0.035618 | 0 | 6.8e-07 | 0 | 0.035618 | 0.0087933 | 0 | 0 | 0 | 0.0087933 | 0.05569 | 0 | 0 | 0 | 0.05569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4086 | 0.65758 | 0 | 0 | 0 | 0.65758 | 0.5931 | 0 | 0.55748 | 0 | 0.035618 | 0.0087933 | 0 | -0.55748 | 0 | 0.56627 | 0.05569 | 0 | 0 | 0 | 0.05569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство средств коммерческого учета электрической энергии в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КЭНК" от 16.04.2024 № 20.4200.883.24 | P_32.307_КуЭ | нд | 0.036295 | 0 | 0.0024178 | 0 | 0.033877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036295 | 0 | 0.0024178 | 0 | 0.033877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.517 | 0 | 0.0024178 | 0.4807 | 0.033877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0.0024178 | 0.4807 | 0.033877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от Ф-10-15-ПНС-9 ПС 35 кВ Транзитная в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Центр-Групп" от 13.03.2024 № 20.4200.674.24 | P_32.313_КуЭ | нд | 0.098596 | 0.09712 | 0 | 0 | 0.0014762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098596 | 0.09712 | 0 | 0 | 0.0014762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.098596 | 0.09712 | 0 | 0 | 0.0014762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098596 | 0.09712 | 0 | 0 | 0.0014762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф-6-24-АР ПС 35 кВ Анжерский Водозабор до проектируемой ТП 10/0,4 кВ 630 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ИП НАГОВИЦЫН М.А. от 16.05.2022 № 20.4200.1368.22 | O_32.204_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП 41 от ПС 110 кВ Орджоникидзевская, в рамках исполнения договора технологического присоединения c Минстрой Кузбасса от 23.12.2021 № 20.4200.3746.21 | M_32.190_КуЭ | нд | 1.0331 | 0 | 1.0135 | 0 | 0.019631 | 0.00015535 | 0 | 0 | 0 | 0.00015535 | 0.00027369 | 0 | 0 | 0 | 0.00027369 | 1.0327 | 0 | 1.0135 | 0 | 0.019202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.019631 | 0 | 0 | 0 | 0.019631 | 0.00015535 | 0 | 0 | 0 | 0.00015535 | 0.00027369 | 0 | 0 | 0 | 0.00027369 | 0.019202 | 0 | 0 | 0 | 0.019202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от ВЛ 6 кВ Ф-п.Зыряновка ПС 110 КВ НОВО-БАЙДАЕВСКАЯ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" от 07.06.2022 № 20.4200.267.22 | P_32.202_КуЭ | нд | 0.073938 | 0 | 0.060715 | 0 | 0.013222 | 0.0076818 | 0 | 0.0065008 | 0 | 0.001181 | 0.066256 | 0 | 0.054215 | 0 | 0.012041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20428 | 0 | 0.061966 | 0.1291 | 0.013222 | 0.014895 | 0 | 0.0072512 | 0.0064631 | 0.001181 | 0.18939 | 0 | 0.054715 | 0.12263 | 0.012041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, отпайкой от ВЛ 10 кВ Ф-10-12-НС ПС 35 кВ Красноярская до границы объекта Заявителя, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Рубашко Артёмом Николаевичем от 09.12.2022 № 20.4200.4428.22 | P_32.220_КуЭ | нд | 0.012356 | 0.0095305 | 0.0011763 | 0 | 0.0016489 | 0.01073 | 0.0095305 | 0.00098588 | 0 | 0.00021372 | 0.00043692 | 0 | 0.00043692 | 0 | 0 | 0.0011888 | 0 | -0.00024645 | 0 | 0.0014352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011972 | 0.0095305 | 0 | 0 | 0.0024419 | 0.0097442 | 0.0095305 | 0 | 0 | 0.00021372 | 0.00079297 | 0 | 0 | 0 | 0.00079297 | 0.0014352 | 0 | 0 | 0 | 0.0014352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.1, ф.2 и ТП-078 от Ф-10-11-М ПС 110 кВ Гурьевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с МКУ "Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального округа" от 08.05.2023 № 20.4200.873.23 | P_32.233_КуЭ | нд | 0.36243 | 0.042533 | 0.26793 | 0 | 0.051967 | 0.025246 | 0.024923 | 0 | 0 | 0.00032255 | 0.018437 | 0.017609 | 0 | 0 | 0.00082783 | 0.31875 | 0 | 0.26793 | 0 | 0.050816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78468 | 0.042533 | 0.26793 | 0.42225 | 0.051967 | 0.025246 | 0.024923 | 0 | 0 | 0.00032255 | 0.018437 | 0.017609 | 0 | 0 | 0.00082783 | 0.741 | 0 | 0.26793 | 0.42225 | 0.050816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-6-МП ПС 110 кВ Водозабор в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБУ "Центр Обслуживания учреждений, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемеровского муниципального округа" от 15.06.2023 № 20.4200.794.23 | O_32.247_КуЭ | нд | 2.232 | 0.0023518 | 0.04621 | 2.1735 | 0.0099295 | 0.061479 | 0.0023518 | 0.04621 | 0.002988 | 0.0099295 | 1.3443 | 0 | 0 | 1.3443 | 0 | 0.82624 | 0 | 0 | 0.82624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03813 | 0.0023518 | 0.025224 | 0 | 0.010554 | 0.03813 | 0.0023518 | 0.025849 | 0 | 0.0099295 | 0 | 0 | -0.0006246 | 0 | 0.0006246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от Ф-6-Д-1 ПС 35 кВ Куйбышевская в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СЗПО" от 06.06.2023 № 20.4200.1284.23 | P_32.249_КуЭ | нд | 0.094058 | 0.089457 | 0.00047145 | 0 | 0.0041295 | 6.83e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.83e-06 | 0.090969 | 0.089457 | 0.00066879 | 0 | 0.00084365 | 0.0030817 | 0 | -0.00019734 | 0 | 0.0032791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10885 | 0.089457 | 0 | 0.01526 | 0.0041295 | 6.83e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.83e-06 | 0.0903 | 0.089457 | 0 | 0 | 0.00084365 | 0.018539 | 0 | 0 | 0.01526 | 0.0032791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 6 кВ от Ф-6-ПФ-1 ПС 35 кВ Куйбышевская и Ф-6-16-К ПС 110 кВ Шахтовая в рамках исполнения договора технологического присоединения с Администрацией Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса от 22.06.2023 № 20.4200.1071.23 | P_32.251_КуЭ | нд | 0.38243 | 0 | 0.30259 | 0 | 0.079845 | 9.017e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.017e-05 | 0.00015885 | 0 | 0 | 0 | 0.00015885 | 0.38219 | 0 | 0.30259 | 0 | 0.079596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42102 | 0.18073 | 0.12186 | 0.038588 | 0.079845 | 9.017e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.017e-05 | 0.00015885 | 0 | 0 | 0 | 0.00015885 | 0.42077 | 0.18073 | 0.12186 | 0.038588 | 0.079596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ ф.10-2-ЕП ПС 35кВ Осиновская, в рамках исполнения договора технологического присоединения с Паненковым Даниилом Андреевичем от 12.04.2022 № 20.4200.724.22 | M_32.200_КуЭ | 0.67452 | 0.60299 | 0.015134 | 1.29e-06 | 0.57684 | 0.011016 | 0.015179 | 0.015134 | 0 | 0 | 4.443e-05 | 0.00012355 | 0 | 0 | 0 | 0.00012355 | 0.58769 | 0 | 1.29e-06 | 0.57684 | 0.010848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5621 | 0.02615 | 0.015134 | 0 | 0 | 0.011016 | 0.015179 | 0.015134 | 0 | 0 | 4.443e-05 | 0.00012355 | 0 | 0 | 0 | 0.00012355 | 0.010848 | 0 | 0 | 0 | 0.010848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ф.10-8-К ПС Стройбаза (Ведомственная) в рамках исполнения договора технологического присоединения с "КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА" от 21.12.2023 № 20.4200.4209.23 | P_32.273_КуЭ | нд | 0.23221 | 0.08215 | 0.13025 | 0 | 0.019809 | 0.0069041 | 0.0068961 | 0 | 0 | 8.07e-06 | 0.2186 | 0.075254 | 0.13025 | 0 | 0.013092 | 0.0067087 | 0 | 0 | 0 | 0.0067087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31362 | 0.08215 | 0.13025 | 0.081405 | 0.019809 | 0.0069041 | 0.0068961 | 0 | 0 | 8.07e-06 | 0.3 | 0.075254 | 0.13025 | 0.081405 | 0.013092 | 0.0067087 | 0 | 0 | 0 | 0.0067087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1544.0403 | 570.3816 | 8.374 | 239.7861 | 262.4964 | 59.7252 | 18.1529 | 7.4871 | 4.779 | 0 | 5.8868 | 463.5619 | 0.409 | 182.1737 | 262.4797 | 18.4996 | 88.6668 | 0.47793 | 52.8334 | 0.016711 | 35.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442.7682 | 214.1352 | 0.40584 | 151.5086 | 0.34923 | 61.8716 | 30.5898 | 0.39828 | 24.1062 | 0.19843 | 5.8868 | 81.0583 | 0 | 60.2791 | 0.13325 | 20.6459 | 102.4871 | 0.0075631 | 67.1232 | 0.017545 | 35.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1544.0403 | 570.3816 | 8.374 | 239.7861 | 262.4964 | 59.7252 | 18.1529 | 7.4871 | 4.779 | 0 | 5.8868 | 463.5619 | 0.409 | 182.1737 | 262.4797 | 18.4996 | 88.6668 | 0.47793 | 52.8334 | 0.016711 | 35.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442.7682 | 214.1352 | 0.40584 | 151.5086 | 0.34923 | 61.8716 | 30.5898 | 0.39828 | 24.1062 | 0.19843 | 5.8868 | 81.0583 | 0 | 60.2791 | 0.13325 | 20.6459 | 102.4871 | 0.0075631 | 67.1232 | 0.017545 | 35.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-027 Ленинск-Кузнецкого РЭС с заменой трансформатора 250 кВА на 400 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "ЧКАЛОВСКАЯ ООШ" от 26.02.2024 № 20.4200.3644.23 | P_32.304_КуЭ | нд | 0.00012651 | 0 | 0 | 0 | 0.00012651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012651 | 0 | 0 | 0 | 0.00012651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0068712 | 0.0067242 | 0 | 0 | 0.00014699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068712 | 0.0067242 | 0 | 0 | 0.00014699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Лапина с монтажом шинных мостов 3,4 секции 10 кВ, двух линейных ячеек 3,4 секции 10 кВ с выключателями и оборудованием РЗА в рамках исполнения договора технологического присоединения с ОАО "СКЭК" от 06.08.2021 № 20.4200.266.21 | N_32.211_КуЭ | 0 | 0.088696 | 0 | 0 | 0 | 0.088696 | 0.00060081 | 0 | 0 | 0 | 0.00060081 | 0.067939 | 0 | 0 | 0 | 0.067939 | 0.020156 | 0 | 0 | 0 | 0.020156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81284 | 0 | 0.020228 | 0.0019535 | 0.79066 | 0.00060081 | 0 | 0 | 0 | 0.00060081 | 0.79208 | 0 | 0.020228 | 0.0019535 | 0.7699 | 0.020156 | 0 | 0 | 0 | 0.020156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная с установкой ячейки МСВ 10 кВ, с заменой ТТ, реактора ввода 10 кВ Т-2-40, вводных и секционных выключателей в рамках исполнения договора технологического присоединения от 21.01.2021 № 20.4200.55.21 | M_32.163_КуЭ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Беловская оснащение микропроцессорными устройствами автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь (АОПО ВЛ 110 кВ Беловская – Беловская ГРЭС I, II цепь) | K_110_КуЭ | 14.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иверка-Мариинск с отпайками и ВЛ 110 кВ Иверка-Антибесская с отпайкой на ПС Берекульская до ПС 3,668 км (Лесная) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.21.1БАМ_КуЭ | 44.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72e-06 | 0 | 1.66e-06 | 0 | 6e-08 | 1.82e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.82e-06 | -3.54e-06 | 0 | -1.66e-06 | 0 | -1.88e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.74e-06 | 0 | 1.68e-06 | 0 | 6e-08 | 1.82e-06 | 0 | -1.68e-06 | 0 | 3.5e-06 | -3.56e-06 | 0 | 0 | 0 | -3.56e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4 Кв и ТП-156 Промышленновского РЭС с заменой трансформатора 100 кВА в рамках исполнения договора технологического присоединения с МБОУ "Окуневская СОШ" от 06.01.2024 № 20.4200.3684.23 | P_32.305_КуЭ | нд | 1.578e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.578e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.578e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.00085719 | 0.00083886 | 0 | 0 | 1.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085719 | 0.00083886 | 0 | 0 | 1.833e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Ново-Чертинская с заменой шинного и линейного разъдинителей в линейной ячейке ф-6-11-ПС-21-2 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Ново-Чертинская с номинальным током 400 А на разъединители номинальным током не менее 1000 А в рамках исполнения договора технологического присоединения от 05.03.2021 № 20.4200.2835.20 | M_32.166_КуЭ | 16.4754 | 0.0083286 | 0 | 0.0076544 | 0 | 0.00067416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081424 | 0 | 0.0076544 | 0 | 0.00048802 | 0.00018614 | 0 | 0 | 0 | 0.00018614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087017 | 0 | 0.0076544 | 0.00037316 | 0.00067416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085156 | 0 | 0.0076544 | 0.00037316 | 0.00048802 | 0.00018614 | 0 | 0 | 0 | 0.00018614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация с установкой пункта автоматического регулирования напряжения (ПАРН/ВДТ) на ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Т ПС 110 Пихтач в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Шахта №12" от 27.05.2021 № 20.4200.172.21 | M_32.172_КуЭ | 12.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ТП-10 КВ, ЯКНО-10по договору20.4200.1920.21 от 17.08.2021 | M_32.181_КуЭ | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Мирная с установкой ячейки межсекционного выключателя 10 кВ 5-6 секции, заменой вводных выключателей, трансформаторов тока, ректора РТ -10 Т-2-40 в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СибПСК" от 11.06.2021 № 20.4200.1009.21 | M_32.175_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция РУ 35 кВ ПС 110 кВ Афонинская с заменой провода ошиновки ячеек 35 кВ Т-1 и Т-2 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.9БАМ_КуЭ | 0.48306 | 0.52116 | 0.47793 | 0 | 0 | 0.043225 | 0.024757 | 0 | 0 | 0 | 0.024757 | 0.0062718 | 0 | 0 | 0 | 0.0062718 | 0.49013 | 0.47793 | 0 | 0 | 0.012196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8705 | 0.4415 | 0.39828 | 0 | 0 | 0.043225 | 0.42303 | 0.39828 | 0 | 0 | 0.024757 | 0.0062718 | 0 | 0 | 0 | 0.0062718 | 0.012196 | 0 | 0 | 0 | 0.012196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Красный Брод с заменой трансформаторов 110/35/6 кВ Т-1-40 и Т-2-40 номинальной мощностью 40 МВА (2шт) на трансформаторы 110/35/6 кВ номинальной мощностью 63 МВА (2шт) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.12БАМ_КуЭ | 157.1846 | 77.6113 | 0 | 0 | 77.4303 | 0.18097 | 0.04448 | 0 | 0 | 0 | 0.04448 | 77.4418 | 0 | 0 | 77.4303 | 0.01146 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4667 | 0.90316 | 0 | 0 | 0 | 0.90316 | 0.76667 | 0 | 0.72219 | 0 | 0.04448 | 0.01146 | 0 | -0.72219 | 0 | 0.73365 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0.12503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС 110 кВ Красный Брод с заменой проводов сборных шин в ОРУ 35 кВ 1СШ-35 кВ и 2СШ-35 кВ, шин 35 кВ, трансформаторов тока в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, высокочастотных заградителей в ячейке ВЛ-35 кВ КТ-31, линейных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32, шинных разъединителей в ячейках ВЛ 35 кВ КТ-31 и КТ-32 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.13БАМ_КуЭ | 59.5689 | 0.077877 | 0 | 0 | 0 | 0.077877 | 0.044411 | 0 | 0 | 0 | 0.044411 | 0.011365 | 0 | 0 | 0 | 0.011365 | 0.022101 | 0 | 0 | 0 | 0.022101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4471 | 0.80007 | 0 | 0 | 0 | 0.80007 | 0.7666 | 0 | 0.72219 | 0 | 0.044411 | 0.011365 | 0 | -0.72219 | 0 | 0.73356 | 0.022101 | 0 | 0 | 0 | 0.022101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Северный Маганак – Афонинская, ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская с реализацией УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.40БАМ_КуЭ | 7.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Беловская существующей АОПО ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская I цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская и ВЛ 110 кВ Красный Брод – Беловская II цепь с отпайкой на ПС Ново-Чертинская с УВ на ОН в сети 35 кВ (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.41БАМ_КуЭ | 7.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Модернизация существующих АОПО ВЛ 110 кВ 1К, 2К ПС 110 кВ Анжерская с реализацией УВ на ДС (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.39БАМ_КуЭ | 59.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Чертинская c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.936.19 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.187БАМ_КуЭ | 0 | 1.7383 | 0.409 | 1.3293 | 0 | 0 | 1.3293 | 0 | 1.3293 | 0 | 0 | 0.409 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ 35 кВ ПС 110 кВ Беловская с заменой провода сборных шин 1 СШ 35 кВ и 2 СШ 35 кВ, оборудования (выключатель -2 шт, разъединитель, трансформаторы тока) и ошиновки ячеек В-35 Т-1 и В-35 Т-2-80, трансформаторов тока и ошиновки ячейки В-35 Б-19, замена оборудования (разъединитель, трансформатор тока) и ошиновки ячейки В-35 Б-20 в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.6БАМ_КуЭ | 166.0609 | 98.664 | 7.4871 | 82.0024 | 0 | 9.1746 | 11.4093 | 7.4871 | 2.9252 | 0 | 0.99706 | 46.4454 | 0 | 42.9619 | 0 | 3.4836 | 40.8093 | 0 | 36.1153 | 0 | 4.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9067 | 78.7136 | 0 | 69.5389 | 0 | 9.1746 | 13.384 | 0 | 12.387 | 0 | 0.99706 | 30.2544 | 0 | 26.7708 | 0 | 3.4836 | 35.0752 | 0 | 30.3812 | 0 | 4.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция участков ВЛ 35 кВ Б-19, ВЛ 35 кВ Б-20 с заменой существующего провода на провод большим сечением, 16,5 км в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.1024.20 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.7БАМ_КуЭ | 380.2997 | 64.7366 | 0 | 40.7945 | 0 | 23.9421 | 2.3679 | 0 | 0.033188 | 0 | 2.3347 | 30.1522 | 0 | 21.3305 | 0 | 8.8217 | 32.2165 | 0 | 19.4308 | 0 | 12.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.0686 | 94.307 | 0 | 70.3569 | 0.0080202 | 23.9421 | 4.3222 | 0 | 1.9816 | 0.0058598 | 2.3347 | 43.3734 | 0 | 34.5496 | 0.0021605 | 8.8217 | 46.6114 | 0 | 33.8257 | 0 | 12.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3 с установкой третьего силового трансформатора мощностью 40 МВА, с монтажом оборудования - 23 шт ( в т.ч. ячеек выключателя 110 кВ - 6 шт, ячеек выключателя 35 кВ - 3 шт, ячейки МСВ - 4 шт, ячейки выключателя ТСН -10 шт), с выполнением шлейфового захода на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская протяженностью 4.2 км | J_406.1_КуЭ | 100.039 | 117.4815 | 0 | 106.6626 | 0 | 10.8189 | 1.3123 | 0 | 0.060668 | 0 | 1.2516 | 106.9297 | 0 | 104.9894 | 0 | 1.9403 | 9.2396 | 0 | 1.6125 | 0 | 7.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3658 | 21.4263 | 0 | 10.5849 | 0.022487 | 10.8189 | 9.1228 | 0 | 7.8626 | 0.0086636 | 1.2516 | 1.8166 | 0 | -0.1276 | 0.0039075 | 1.9403 | 10.4869 | 0 | 2.8499 | 0.0099162 | 7.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110кВ Толевая, с заменой силового трансформатора мощностью 6,3 МВА на силовой трансформатор мощностью 16 МВА, в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "КУЗБАССКИЙ СКАРАБЕЙ" от 22.04.2022 № 20.4200.3524.21 | N_32.193_КуЭ | 83.9137 | 0.9717 | 0 | 0.84818 | 0.016711 | 0.1068 | 0.41039 | 0 | 0.37921 | 0 | 0.031185 | 0.47605 | 0 | 0.42858 | 0 | 0.047478 | 0.085251 | 0 | 0.040401 | 0.016711 | 0.028139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.928 | 1.2168 | 0 | 0.84818 | 0.26181 | 0.1068 | 0.58378 | 0 | 0.37921 | 0.17339 | 0.031185 | 0.56067 | 0 | 0.42858 | 0.08462 | 0.047478 | 0.072346 | 0 | 0.040401 | 0.0038059 | 0.028139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайками от Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками до ПС 110 кВ 3,614 км (Мальцево) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.32.1БАМ_КуЭ | 39.4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Иверка – Мариинск с отпайками на ПС 110 кВ 3687 км до новой ТПС 110 кВ 3687 км (Сулуй) с образованием следующих ВЛ 110 кВ: - ВЛ 110 кВ Иверка тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС Берикульская тяговая; - ВЛ 110 кВ Мариинск тяговая – 3687 км с отпайкой на ПС 3704 км. (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.20.1БАМ_КуЭ | 5.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1871 | 0 | 2.1871 | 0 | 0 | -2.1871 | 0 | -2.1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Мариинск – Каштан тяговая с отпайками и ВЛ 110 кВ Мариинск – Тяжинская с отпайками до новой ПС 110 кВ Аверьяновка тяговая (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.33.1БАМ_КуЭ | 36.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками и ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками на ПС 110 кВ Почитанка (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | N_42.38.1БАМ_КуЭ | 38.8658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с заменой провода КТ-31 и ВЛ 35 кВ КТ-32 на участке от ПС 110 кВ Красный Брод до отпайки на ПС 35 кВ Михайловская на провод большим сечением (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.14БАМ_КуЭ | 47.8742 | 5.8517 | 0 | 0.051993 | 0 | 5.7997 | 1.194 | 0 | 0.038769 | 0 | 1.1552 | 1.5919 | 0 | 0.013225 | 0 | 1.5787 | 3.0658 | 0 | 0 | 0 | 3.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0618 | 5.8897 | 0 | 0.051993 | 0.038024 | 5.7997 | 1.2028 | 0 | 0.038769 | 0.008817 | 1.1552 | 1.6211 | 0 | 0.013225 | 0.029207 | 1.5787 | 3.0658 | 0 | 0 | 0 | 3.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шестаковская с заменой трансформаторов 110/35 кВ 2х16 МВА на трансформаторы 2х25 МВА (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.29БАМ_КуЭ | 154.1823 | 197.6376 | 0 | 3.7284 | 185.0494 | 8.8598 | 0.012485 | 0 | 0.0096447 | 0 | 0.0028399 | 192.9317 | 0 | 5.8974 | 185.0494 | 1.985 | 4.6934 | 0 | -2.1786 | 0 | 6.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.46 | 8.9761 | 0 | 0.099757 | 0.016557 | 8.8598 | 0.014192 | 0 | 0.0096447 | 0.001707 | 0.0028399 | 2.0601 | 0 | 0.064126 | 0.011027 | 1.985 | 6.9018 | 0 | 0.025987 | 0.0038228 | 6.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ АТ-41 и ВЛ 35 кВ АТ-42 с заменой провода АС-120 на АС-185 (двуцепная ВЛ 35 кВ по трассе 18,4 км) (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.26БАМ_КуЭ | 66.3653 | 4.9927 | 0 | 4.361 | 0 | 0.63173 | 0.0030548 | 0 | 0.0030439 | 0 | 1.092e-05 | 4.9033 | 0 | 4.3579 | 0 | 0.54539 | 0.086325 | 0 | 0 | 0 | 0.086325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.7925 | 0.63173 | 0 | 0 | 0 | 0.63173 | 0.0030548 | 0 | 0.0030439 | 0 | 1.092e-05 | 0.54235 | 0 | -0.0030439 | 0 | 0.54539 | 0.086325 | 0 | 0 | 0 | 0.086325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2125.6419 | 291.815 | 26.2539 | 226.6523 | 16.6563 | 22.2526 | 101.7978 | 12.3381 | 86.3634 | 0.8288 | 2.2675 | 27.9329 | 8.4236 | 13.4818 | 3.194 | 2.8334 | 162.0844 | 5.4922 | 126.807 | 12.6335 | 17.1517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685.4758 | 223.7037 | 6.5746 | 184.4526 | 6.4304 | 26.2461 | 22.3761 | 0.12859 | 19.9413 | 0.038763 | 2.2675 | 21.0287 | 4.1219 | 9.017 | 1.2367 | 6.6531 | 180.2989 | 2.3241 | 155.4943 | 5.1549 | 17.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1132.1468 | 117.1984 | 14.0366 | 92.4469 | 0 | 10.7148 | 24.4346 | 7.6118 | 16.143 | 0 | 0.67978 | 8.3093 | 3.6468 | 3.3845 | 0 | 1.278 | 84.4545 | 2.778 | 72.9194 | 0 | 8.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.2559 | 104.4269 | 1.8641 | 91.4565 | 0.04244 | 11.0638 | 0.80715 | 0 | 0.10656 | 0.020807 | 0.67978 | 5.4575 | 1.8641 | 1.9464 | 0.019957 | 1.627 | 98.1622 | 0 | 89.4035 | 0.0016749 | 8.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 78.7647 | 0.3853 | 0 | 0 | 0 | 0.3853 | 0.038636 | 0 | 0 | 0 | 0.038636 | 0.068063 | 0 | 0 | 0 | 0.068063 | 0.2786 | 0 | 0 | 0 | 0.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5326 | 0.3853 | 0 | 0 | 0 | 0.3853 | 0.038636 | 0 | 0 | 0 | 0.038636 | 0.068063 | 0 | 0 | 0 | 0.068063 | 0.2786 | 0 | 0 | 0 | 0.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ на ПС 110 кВ Мысковская | M_553_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | 38.006 | 0.22864 | 0 | 0 | 0 | 0.22864 | 0.018716 | 0 | 0 | 0 | 0.018716 | 0.032971 | 0 | 0 | 0 | 0.032971 | 0.17695 | 0 | 0 | 0 | 0.17695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5326 | 0.22864 | 0 | 0 | 0 | 0.22864 | 0.018716 | 0 | 0 | 0 | 0.018716 | 0.032971 | 0 | 0 | 0 | 0.032971 | 0.17695 | 0 | 0 | 0 | 0.17695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | Реконструкция здания ЗРУ 6 кВ ПС 35/6 кВ Абашевская 1/2 с заменой оборудования ячеек 16 шт. | K_485_КуЭ | 40.7587 | 0.15666 | 0 | 0 | 0 | 0.15666 | 0.01992 | 0 | 0 | 0 | 0.01992 | 0.035092 | 0 | 0 | 0 | 0.035092 | 0.10165 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15666 | 0 | 0 | 0 | 0.15666 | 0.01992 | 0 | 0 | 0 | 0.01992 | 0.035092 | 0 | 0 | 0 | 0.035092 | 0.10165 | 0 | 0 | 0 | 0.10165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1053.3822 | 116.8131 | 14.0366 | 92.4469 | 0 | 10.3295 | 24.3959 | 7.6118 | 16.143 | 0 | 0.64115 | 8.2412 | 3.6468 | 3.3845 | 0 | 1.2099 | 84.1759 | 2.778 | 72.9194 | 0 | 8.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775.7233 | 104.0416 | 1.8641 | 91.4565 | 0.04244 | 10.6785 | 0.76851 | 0 | 0.10656 | 0.020807 | 0.64115 | 5.3894 | 1.8641 | 1.9464 | 0.019957 | 1.5589 | 97.8836 | 0 | 89.4035 | 0.0016749 | 8.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Реконструкция КТП-694 Кемеровского РЭС с заменой трансформатора ТМГ 100 кВа на ТМГ 160 кВа (ПО СВЭС) | N_619_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Реконструкция СТП №222 Кемеровского РЭС с заменой трансформатора ТМГ 25 кВА на ТМГ 63 кВА (ПО СВЭС) | N_620_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Осиновская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: вводные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2шт), секционная ( 1 шт.), линейная (11 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_163_КуЭ | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Тисульская" с заменой оборудования ячеек № 11, 15, 17, 19, ШМ-10 | N_629_КуЭ | 5.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Сибирская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_603_КуЭ | 2.4977 | 0.075569 | 0.073351 | 0 | 0 | 0.0022183 | 0.073646 | 0.073351 | 0 | 0 | 0.00029457 | 0.00051892 | 0 | 0 | 0 | 0.00051892 | 0.0014048 | 0 | 0 | 0 | 0.0014048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | 0.0022183 | 0 | 0 | 0 | 0.0022183 | 0.00029457 | 0 | 0 | 0 | 0.00029457 | 0.00051892 | 0 | 0 | 0 | 0.00051892 | 0.0014048 | 0 | 0 | 0 | 0.0014048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Южная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_607_КуЭ | 3.264 | 0.075569 | 0.073351 | 0 | 0 | 0.0022183 | 0.073646 | 0.073351 | 0 | 0 | 0.00029457 | 0.00051892 | 0 | 0 | 0 | 0.00051892 | 0.0014048 | 0 | 0 | 0 | 0.0014048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0.0022183 | 0 | 0 | 0 | 0.0022183 | 0.00029457 | 0 | 0 | 0 | 0.00029457 | 0.00051892 | 0 | 0 | 0 | 0.00051892 | 0.0014048 | 0 | 0 | 0 | 0.0014048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Бирюлинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) | N_605_КуЭ | 3.42 | 0.075569 | 0.073351 | 0 | 0 | 0.0022183 | 0.073646 | 0.073351 | 0 | 0 | 0.00029457 | 0.00051892 | 0 | 0 | 0 | 0.00051892 | 0.0014048 | 0 | 0 | 0 | 0.0014048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0.0022183 | 0 | 0 | 0 | 0.0022183 | 0.00029457 | 0 | 0 | 0 | 0.00029457 | 0.00051892 | 0 | 0 | 0 | 0.00051892 | 0.0014048 | 0 | 0 | 0 | 0.0014048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Шевелевская с заменой оборудования линейной ячейки 10 кВ (1шт) | M_546_КуЭ | 0 | 0.047572 | 0 | 0.047572 | 0 | 0 | 0.047572 | 0 | 0.047572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Толевая. Замена ОД-110 (1 шт.). Кемеровский РЭС | H_174_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой В-10 кВ, а также комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10) – 16 ячеек им модернизацией устройств РЗА ПС 35 кВ Николаевская, Новокузнецкий район, п. Николаевка, (ВМГ-10-12 шт., яч. ТН-10-2 шт., яч. ТСН-10-2 шт.) | K_3279_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Яйская с установкой ВЧЗ, УПАСК, УОН для передачи и реализации управляющих воздействий от АОПО ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайками, установка ВЧЗ на опоре № 65 ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Иверка с отпайками. | N_42.43_КуЭ | 38.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110/6 кВ Кирова-Западная, ПС 110/35/10 Промышленная-Сельская с организацией ВЧ канала АОПО | N_42.42_КуЭ | 4.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ КФЗ -1 монтаж защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | O_643_КуЭ | нд | 0.028521 | 0 | 0.026265 | 0 | 0.0022564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027911 | 0 | 0.026265 | 0 | 0.0016463 | 0.0006101 | 0 | 0 | 0 | 0.0006101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.028521 | 0 | 0.026265 | 0 | 0.0022564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027911 | 0 | 0.026265 | 0 | 0.0016463 | 0.0006101 | 0 | 0 | 0 | 0.0006101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Реконструкция ТП-156 Ф-10-19-КС н.п. СНТ «Уютное» Кемеровского РЭС с заменой трансформатора ТМГ 100 кВа на ТМГ 400 кВа (ПО СВЭС) | P_661_КуЭ | нд | 0.0045326 | 0.0044202 | 0 | 0 | 0.00011244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044357 | 0.0044202 | 0 | 0 | 1.548e-05 | 9.696e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.696e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0045326 | 0.0044202 | 0 | 0 | 0.00011244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044357 | 0.0044202 | 0 | 0 | 1.548e-05 | 9.696e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.696e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ Усть-Сосновская (Топкинский РЭС). Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), | H_167_КуЭ | 15.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Верх-Падунская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), (Топкинский РЭС) | H_168_КуЭ | 15.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Моторная. Замена оборудования ячеек 35 кВ: МСВ-35 (1 шт.), (Топкинский РЭС) | H_169_КуЭ | 7.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Реконструкция ТП-798 Ф-10-14-МП н. п. Металлплощадка Кемеровского РЭС с заменой трансформатора ТМГ 40 кВа на ТМГ 160 кВа (ПО СВЭС) | P_662_КуЭ | нд | 0.0045326 | 0.0044202 | 0 | 0 | 0.00011244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044357 | 0.0044202 | 0 | 0 | 1.548e-05 | 9.696e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.696e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0045326 | 0.0044202 | 0 | 0 | 0.00011244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044357 | 0.0044202 | 0 | 0 | 1.548e-05 | 9.696e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.696e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3. Замена ОД-110 (2 шт.), КЗ-110 (2 шт.). (Осинниковский РЭС) | H_172_КуЭ | 39.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Вахрушевская. Замена ОД-110 (1 шт.) КЗ-110 (1 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_173_КуЭ | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Трифоновская . Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (6 шт.) Панфиловский РЭС | H_297_КуЭ | 49.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания РП №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_263_КуЭ | 34.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №14 от ВЛ 6 кВ ф. 6-13-Р, ф. 6-14-Р ПС 35 кВ "Южная" (Ведомственная) п. Редаково (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_264_КуЭ | 30.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Комплексная с созданием каналов связи (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | 6.48 | 0.0022887 | 0 | 0 | 0 | 0.0022887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012221 | 0 | 0 | 0 | 0.0012221 | 0.0010665 | 0 | 0 | 0 | 0.0010666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.35129 | 0 | 0 | 0 | 0.35129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35022 | 0 | 0 | 0 | 0.35022 | 0.0010666 | 0 | 0 | 0 | 0.0010666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Афонинская 1 шт. | J_460_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Безруковская, 1 шт | J_461_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Береговая (ЮЭС) 1 шт. | J_462_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Воинская, 1 шт | J_463_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Шахтовая, 1 шт | J_464_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Ширпотреб 1 шт. | J_465_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Южная, 1 шт. | J_466_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Юргинская 1 шт. | J_467_КуЭ | 0.08447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Осинниковская | J_468.10_КуЭ | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Ширпотреб | J_468.11_КуЭ | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 | J_468.12_КуЭ | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Мысковская | J_468.3_КуЭ | 41.884 | 0.0080972 | 0 | 0 | 0 | 0.0080972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080972 | 0 | 0 | 0 | 0.0080972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9003 | 0.0080972 | 0 | 0 | 0 | 0.0080972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080972 | 0 | 0 | 0 | 0.0080972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Абагурская | J_468.8_КуЭ | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Афонинская | J_468.9_КуЭ | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой КТП 6 кВ Новокузнецкого РЭС ТП 15 Ф.6-5-ТП 63 от ПС 110/35/6 кВ «НовоБайдаевская», 400 кВА - 2 шт | K_3273_КуЭ | 0.71969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой В-10кВ, а также комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10) – 12 ячеек им модернизацией устройств РЗА РП 10 кВ Кузедеевский, Новокузнецкий район, п. Кузедеевский, (ВРО-10-8 шт., яч. ТН-10-2 шт., яч. ТСН-10-2 шт.) | K_3286_КуЭ | 5.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Юргинская (1 шт.) | M_578.1_КуЭ | 50.2373 | 10.3353 | 0 | 8.9668 | 0 | 1.3685 | 0.10806 | 0 | 0 | 0 | 0.10806 | 0.18751 | 0 | 0 | 0 | 0.18751 | 10.0397 | 0 | 8.9668 | 0 | 1.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2341 | 0 | 7.8656 | 0 | 1.3685 | 0.10806 | 0 | 0 | 0 | 0.10806 | 0.18751 | 0 | 0 | 0 | 0.18751 | 8.9385 | 0 | 7.8656 | 0 | 1.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ КФЗ-2, с организацией каналов связи (1 шт.) | M_578.2_КуЭ | 38.0983 | 1.5621 | 1.4411 | 0 | 0 | 0.12102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5287 | 1.4411 | 0 | 0 | 0.087605 | 0.033415 | 0 | 0 | 0 | 0.033415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5621 | 1.4411 | 0 | 0 | 0.12102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5287 | 1.4411 | 0 | 0 | 0.087605 | 0.033415 | 0 | 0 | 0 | 0.033415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ ЯЦЗ - 1шт | M_584.3_КуЭ | 0.82773 | 4.0339 | 4.0339 | 0 | 0 | 0 | 4.0339 | 4.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Яйская - 1шт | M_584.4_КуЭ | 5.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Беловская - 1шт | M_584.5_КуЭ | 15.2104 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6586 | 12.2166 | 0 | 11.5896 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2166 | 0 | 11.5896 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Зенковская - 1шт | M_584.6_КуЭ | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кондомская - 1шт | M_584.7_КуЭ | 14.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ КФЗ-2 с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.8_КуЭ | 4.9202 | 0.20601 | 0 | 0 | 0 | 0.20601 | 0.047548 | 0 | 0 | 0 | 0.047548 | 0.087026 | 0 | 0 | 0 | 0.087026 | 0.071436 | 0 | 0 | 0 | 0.071436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.648 | 0.20601 | 0 | 0 | 0 | 0.20601 | 0.047548 | 0 | 0 | 0 | 0.047548 | 0.087026 | 0 | 0 | 0 | 0.087026 | 0.071436 | 0 | 0 | 0 | 0.071436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 с заменой масляных выключателей 6кВ на вакуумные 6 кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | H_191_КуЭ | 3.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Коммунальная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_586_КуЭ | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Ширпотреб устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1,2,3 и 4 секция шин 6 кВ | L_587_КуЭ | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ РМК устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_588_КуЭ | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Северная устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1,2,3 и 4 секция шин 6 кВ | L_589_КуЭ | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 35 кВ Шахта-13 устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_590_КуЭ | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Ильинская-городская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_591_КуЭ | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Вахрушевская устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю 1 и 2 секция шин 10 кВ | L_592_КуЭ | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ново-Чертинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | N_618_КуЭ | 0.3 | 0.028521 | 0 | 0.026265 | 0 | 0.0022564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027911 | 0 | 0.026265 | 0 | 0.0016463 | 0.0006101 | 0 | 0 | 0 | 0.0006101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.028521 | 0 | 0.026265 | 0 | 0.0022564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027911 | 0 | 0.026265 | 0 | 0.0016463 | 0.0006101 | 0 | 0 | 0 | 0.0006101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с внедрением автоматизированной системы мониторинга и анализа функционирования устройств РЗА | N_632_КуЭ | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Беловская | J_468.1_КуЭ | 13.3408 | 0.012733 | 0 | 0 | 0 | 0.012733 | 0.0016908 | 0 | 0 | 0 | 0.0016908 | 0.0029787 | 0 | 0 | 0 | 0.0029787 | 0.0080637 | 0 | 0 | 0 | 0.0080637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1173 | 0.012733 | 0 | 0 | 0 | 0.012733 | 0.0016908 | 0 | 0 | 0 | 0.0016908 | 0.0029787 | 0 | 0 | 0 | 0.0029787 | 0.0080637 | 0 | 0 | 0 | 0.0080637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой ПС 110 кВ Ширпотреб, г.Новокузнецк, Центральный район, ул. Хлебозаводская, 11, (НКФ-110-2 шт., ОНШ-222 шт., РЛНЗ-2 110/600-14 шт., приточно-вытяжная вентиляция, ОPzS-420, проходные ввода-30 шт, линейные РЛНЗ-2 110/600-7 шт.) | K_3283_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Гурьевская. Замена ОД-110 (2 шт.), СОД 110 (1 шт.). Гурьевский РЭС | H_229_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 6 кВ №12 от ВЛ 6 кВ ф.6-7-БШ и ВЛ 6 кВ ф.6-26-БШ, ПС 35/6 кВ «Бунгурская» Новокузнецкого РЭС. 12 ячеек | K_3257_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая | J_468.2_КуЭ | 13.3408 | 0.0053675 | 0 | 0 | 0 | 0.0053675 | 0.0012802 | 0 | 0 | 0 | 0.0012802 | 0.0022553 | 0 | 0 | 0 | 0.0022553 | 0.001832 | 0 | 0 | 0 | 0.001832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1173 | 0.0053675 | 0 | 0 | 0 | 0.0053675 | 0.0012802 | 0 | 0 | 0 | 0.0012802 | 0.0022553 | 0 | 0 | 0 | 0.0022553 | 0.001832 | 0 | 0 | 0 | 0.001832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/6 кВ Очистная | J_468.6_КуЭ | 13.3408 | 0.002228 | 0 | 0 | 0 | 0.002228 | 0.0005314 | 0 | 0 | 0 | 0.0005314 | 0.00093616 | 0 | 0 | 0 | 0.00093616 | 0.00076046 | 0 | 0 | 0 | 0.00076046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1173 | 0.002228 | 0 | 0 | 0 | 0.002228 | 0.0005314 | 0 | 0 | 0 | 0.0005314 | 0.00093616 | 0 | 0 | 0 | 0.00093616 | 0.00076046 | 0 | 0 | 0 | 0.00076046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Спутник | J_468.7_КуЭ | 13.3408 | 0.0043548 | 0 | 0 | 0 | 0.0043548 | 0.0010387 | 0 | 0 | 0 | 0.0010387 | 0.0018298 | 0 | 0 | 0 | 0.0018298 | 0.0014864 | 0 | 0 | 0 | 0.0014864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1173 | 0.0043548 | 0 | 0 | 0 | 0.0043548 | 0.0010387 | 0 | 0 | 0 | 0.0010387 | 0.0018298 | 0 | 0 | 0 | 0.0018298 | 0.0014864 | 0 | 0 | 0 | 0.0014864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Тайга - Анжерская, BЛ 110 кВ Кузель - Анжерская, с оснащением устройством АЛАР | M_478_КуЭ | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Афонинская BЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, BЛ 110 кВ Афонинская - Ускат, с оснащением устройством АЛАР | M_479_КуЭ | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Красный Брод ВЛ 110 кВ Афонинская - Красный Брод, ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая - Красный Брод, с оснащением устройством АЛАР | M_480_КуЭ | 6.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистная с установка цифрового устройства РАС | J_474.3_КуЭ | 10.5722 | 0.29657 | 0.28882 | 0 | 0 | 0.007747 | 5.313e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.313e-05 | 0.28993 | 0.28882 | 0 | 0 | 0.001105 | 0.0065889 | 0 | 0 | 0 | 0.0065889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8102 | 0.007747 | 0 | 0 | 0 | 0.007747 | 5.313e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.313e-05 | 0.001105 | 0 | 0 | 0 | 0.001105 | 0.0065889 | 0 | 0 | 0 | 0.0065889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Оросительная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.11_КуЭ | 0 | 1.1919 | 0 | 1.1852 | 0 | 0.0067667 | 1.1067 | 0 | 1.1 | 0 | 0.0067667 | 0.085203 | 0 | 0.085203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067667 | 0 | 0 | 0 | 0.0067667 | 0.0067667 | 0 | 0 | 0 | 0.0067667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Мариинский ЛПК с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.12_КуЭ | 0 | 0.96978 | 0 | 0.96428 | 0 | 0.0054977 | 0.90046 | 0 | 0.89496 | 0 | 0.0054977 | 0.069323 | 0 | 0.069323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054977 | 0 | 0 | 0 | 0.0054977 | 0.0054977 | 0 | 0 | 0 | 0.0054977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Макаракская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.13_КуЭ | 0 | 1.1353 | 0 | 1.1288 | 0 | 0.0064764 | 1.0542 | 0 | 1.0477 | 0 | 0.0064764 | 0.081153 | 0 | 0.081153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0064764 | 0 | 0 | 0 | 0.0064764 | 0.0064764 | 0 | 0 | 0 | 0.0064764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кузбассэлемент с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.15_КуЭ | 3.1933 | 0.26013 | 0 | 0.10656 | 0 | 0.15357 | 0.13198 | 0 | 0.10656 | 0 | 0.025427 | 0.034566 | 0 | 0 | 0 | 0.034566 | 0.093575 | 0 | 0 | 0 | 0.093575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6611 | 0.28093 | 0 | 0.10656 | 0.020807 | 0.15357 | 0.15279 | 0 | 0.10656 | 0.020807 | 0.025427 | 0.034566 | 0 | 0 | 0 | 0.034566 | 0.093575 | 0 | 0 | 0 | 0.093575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кондомская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.16_КуЭ | 1.6149 | 0.15951 | 0 | 0.14729 | 0 | 0.012215 | 0.012215 | 0 | 0 | 0 | 0.012215 | 0.14729 | 0 | 0.14729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3457 | 0.012215 | 0 | 0 | 0 | 0.012215 | 0.012215 | 0 | 0 | 0 | 0.012215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Красный Брод с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.17_КуЭ | 4.7663 | 0.27575 | 0 | 0.087045 | 0 | 0.1887 | 0.022899 | 0 | 0 | 0 | 0.022899 | 0.12232 | 0 | 0.074396 | 0 | 0.047924 | 0.13053 | 0 | 0.012649 | 0 | 0.11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9719 | 0.29656 | 0 | 0.087045 | 0.02081 | 0.1887 | 0.022899 | 0 | 0 | 0 | 0.022899 | 0.14145 | 0 | 0.074396 | 0.019135 | 0.047924 | 0.1322 | 0 | 0.012649 | 0.0016749 | 0.11788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Мундыбашская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.18_КуЭ | 5.1943 | 0.32655 | 0 | 0.3019 | 0 | 0.024656 | 0.024656 | 0 | 0 | 0 | 0.024656 | 0.3019 | 0 | 0.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3286 | 0.024656 | 0 | 0 | 0 | 0.024656 | 0.024656 | 0 | 0 | 0 | 0.024656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Прокопьвская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.19_КуЭ | 8.6996 | 0.15631 | 0 | 0 | 0 | 0.15631 | 0.03592 | 0 | 0 | 0 | 0.03592 | 0.066429 | 0 | 0 | 0 | 0.066429 | 0.053963 | 0 | 0 | 0 | 0.053963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2497 | 0.15631 | 0 | 0 | 0 | 0.15631 | 0.03592 | 0 | 0 | 0 | 0.03592 | 0.066429 | 0 | 0 | 0 | 0.066429 | 0.053963 | 0 | 0 | 0 | 0.053963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Осинниковская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.20_КуЭ | 6.5567 | 0.12542 | 0 | 0 | 0 | 0.12542 | 0.028823 | 0 | 0 | 0 | 0.028823 | 0.053297 | 0 | 0 | 0 | 0.053297 | 0.043295 | 0 | 0 | 0 | 0.043295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4639 | 0.12542 | 0 | 0 | 0 | 0.12542 | 0.028823 | 0 | 0 | 0 | 0.028823 | 0.053297 | 0 | 0 | 0 | 0.053297 | 0.043295 | 0 | 0 | 0 | 0.043295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Северная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.21_КуЭ | 9.1405 | 0.16359 | 0 | 0 | 0 | 0.16359 | 0.037758 | 0 | 0 | 0 | 0.037758 | 0.069108 | 0 | 0 | 0 | 0.069108 | 0.056728 | 0 | 0 | 0 | 0.056728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6171 | 0.16359 | 0 | 0 | 0 | 0.16359 | 0.037758 | 0 | 0 | 0 | 0.037758 | 0.069108 | 0 | 0 | 0 | 0.069108 | 0.056728 | 0 | 0 | 0 | 0.056728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Темирская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.22_КуЭ | 5.238 | 0.32863 | 0 | 0.30382 | 0 | 0.024806 | 0.024806 | 0 | 0 | 0 | 0.024806 | 0.30382 | 0 | 0.30382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.365 | 0.024806 | 0 | 0 | 0 | 0.024806 | 0.024806 | 0 | 0 | 0 | 0.024806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Тырганская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.23_КуЭ | 6.5411 | 0.12664 | 0 | 0 | 0 | 0.12664 | 0.029098 | 0 | 0 | 0 | 0.029098 | 0.05382 | 0 | 0 | 0 | 0.05382 | 0.043719 | 0 | 0 | 0 | 0.043719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4509 | 0.12664 | 0 | 0 | 0 | 0.12664 | 0.029098 | 0 | 0 | 0 | 0.029098 | 0.05382 | 0 | 0 | 0 | 0.05382 | 0.043719 | 0 | 0 | 0 | 0.043719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Шахтовая с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.24_КуЭ | 6.273 | 0.12167 | 0 | 0 | 0 | 0.12167 | 0.028085 | 0 | 0 | 0 | 0.028085 | 0.051397 | 0 | 0 | 0 | 0.051397 | 0.042189 | 0 | 0 | 0 | 0.042189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2275 | 0.12167 | 0 | 0 | 0 | 0.12167 | 0.028085 | 0 | 0 | 0 | 0.028085 | 0.051397 | 0 | 0 | 0 | 0.051397 | 0.042189 | 0 | 0 | 0 | 0.042189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ширпотреб с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.25_КуЭ | 11.0289 | 0.18908 | 0 | 0 | 0 | 0.18908 | 0.043642 | 0 | 0 | 0 | 0.043642 | 0.079872 | 0 | 0 | 0 | 0.079872 | 0.065562 | 0 | 0 | 0 | 0.065562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1908 | 0.18908 | 0 | 0 | 0 | 0.18908 | 0.043642 | 0 | 0 | 0 | 0.043642 | 0.079872 | 0 | 0 | 0 | 0.079872 | 0.065562 | 0 | 0 | 0 | 0.065562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Безруковская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.26_КуЭ | 2.5994 | 0.21095 | 0 | 0.19505 | 0 | 0.015896 | 0.015896 | 0 | 0 | 0 | 0.015896 | 0.19505 | 0 | 0.19505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1662 | 0.015896 | 0 | 0 | 0 | 0.015896 | 0.015896 | 0 | 0 | 0 | 0.015896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 Бенжереп-2 монтаж защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.10_КуЭ | 0 | 0.048722 | 0 | 0 | 0 | 0.048722 | 0.011202 | 0 | 0 | 0 | 0.011202 | 0.020702 | 0 | 0 | 0 | 0.020702 | 0.016817 | 0 | 0 | 0 | 0.016817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048722 | 0 | 0 | 0 | 0.048722 | 0.011202 | 0 | 0 | 0 | 0.011202 | 0.020702 | 0 | 0 | 0 | 0.020702 | 0.016817 | 0 | 0 | 0 | 0.016817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установка цифрового устройства РАС | J_474.4_КуЭ | 10.5722 | 0.29657 | 0.28882 | 0 | 0 | 0.007747 | 5.313e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.313e-05 | 0.28993 | 0.28882 | 0 | 0 | 0.001105 | 0.0065889 | 0 | 0 | 0 | 0.0065889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8102 | 0.007747 | 0 | 0 | 0 | 0.007747 | 5.313e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.313e-05 | 0.001105 | 0 | 0 | 0 | 0.001105 | 0.0065889 | 0 | 0 | 0 | 0.0065889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Ширпотреб с установка цифрового устройства РАС | J_474.5_КуЭ | 10.7649 | 0.40162 | 0.39113 | 0 | 0 | 0.010491 | 7.194e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.194e-05 | 0.39263 | 0.39113 | 0 | 0 | 0.0014964 | 0.0089228 | 0 | 0 | 0 | 0.0089228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9708 | 0.010491 | 0 | 0 | 0 | 0.010491 | 7.194e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.194e-05 | 0.0014964 | 0 | 0 | 0 | 0.0014964 | 0.0089228 | 0 | 0 | 0 | 0.0089228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Абагурская с установкой РАС | L_474.9_КуЭ | 12.1246 | 0.39538 | 0.39113 | 0 | 0 | 0.0042458 | 7.194e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.194e-05 | 0.39263 | 0.39113 | 0 | 0 | 0.0014964 | 0.0026775 | 0 | 0 | 0 | 0.0026775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1039 | 0.0042458 | 0 | 0 | 0 | 0.0042458 | 7.194e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.194e-05 | 0.0014964 | 0 | 0 | 0 | 0.0014964 | 0.0026775 | 0 | 0 | 0 | 0.0026775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Осинниковская с установкой РАС | L_474.10_КуЭ | 12.1924 | 0.34357 | 0.33988 | 0 | 0 | 0.0036895 | 6.252e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.252e-05 | 0.34118 | 0.33988 | 0 | 0 | 0.0013003 | 0.0023266 | 0 | 0 | 0 | 0.0023266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1604 | 0.0036895 | 0 | 0 | 0 | 0.0036895 | 6.252e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.252e-05 | 0.0013003 | 0 | 0 | 0 | 0.0013003 | 0.0023266 | 0 | 0 | 0 | 0.0023266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Таежная с установкой РАС | L_474.11_КуЭ | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ Таёжная с заменой пяти комплектов трансформаторов тока 110кВ | M_710_КуЭ | 35.4934 | 0.020101 | 0 | 0 | 0 | 0.020101 | 0.0026692 | 0 | 0 | 0 | 0.0026692 | 0.0047022 | 0 | 0 | 0 | 0.0047022 | 0.012729 | 0 | 0 | 0 | 0.012729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5778 | 0.020101 | 0 | 0 | 0 | 0.020101 | 0.0026692 | 0 | 0 | 0 | 0.0026692 | 0.0047022 | 0 | 0 | 0 | 0.0047022 | 0.012729 | 0 | 0 | 0 | 0.012729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тяжинская - 1шт | M_584.1_КуЭ | 6.5499 | 0.52831 | 0.52113 | 0 | 0 | 0.0071788 | 7.673e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.673e-05 | 0.00013518 | 0 | 0 | 0 | 0.00013518 | 0.5281 | 0.52113 | 0 | 0 | 0.0069669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4583 | 0.0071788 | 0 | 0 | 0 | 0.0071788 | 7.673e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.673e-05 | 0.00013518 | 0 | 0 | 0 | 0.00013518 | 0.0069669 | 0 | 0 | 0 | 0.0069669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Топкинская - 1шт | M_584.2_КуЭ | 6.9519 | 0.3048 | 0.30065 | 0 | 0 | 0.0041416 | 4.427e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.427e-05 | 7.798e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.798e-05 | 0.30467 | 0.30065 | 0 | 0 | 0.0040194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7932 | 0.0041416 | 0 | 0 | 0 | 0.0041416 | 4.427e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.427e-05 | 7.798e-05 | 0 | 0 | 0 | 7.798e-05 | 0.0040194 | 0 | 0 | 0 | 0.0040194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Анжерская - 1шт | M_584.8_КуЭ | 6.718 | 0.4292 | 0.42893 | 0 | 0 | 0.00026479 | 6.316e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.316e-05 | 0.00011125 | 0 | 0 | 0 | 0.00011125 | 0.42902 | 0.42893 | 0 | 0 | 9.038e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5983 | 0.00026479 | 0 | 0 | 0 | 0.00026479 | 6.316e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.316e-05 | 0.00011125 | 0 | 0 | 0 | 0.00011125 | 9.038e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.038e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Вахрушевская - 1шт | M_584.9_КуЭ | 6.952 | 0.43613 | 0.4275 | 0 | 0 | 0.0086373 | 0.42956 | 0.4275 | 0 | 0 | 0.0020601 | 0.0036291 | 0 | 0 | 0 | 0.0036291 | 0.0029481 | 0 | 0 | 0 | 0.0029481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7934 | 0.0086373 | 0 | 0 | 0 | 0.0086373 | 0.0020601 | 0 | 0 | 0 | 0.0020601 | 0.0036291 | 0 | 0 | 0 | 0.0036291 | 0.0029481 | 0 | 0 | 0 | 0.0029481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Звёздная - 1шт | M_584.10_КуЭ | 6.718 | 0.4292 | 0.42893 | 0 | 0 | 0.00026479 | 6.316e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.316e-05 | 0.00011125 | 0 | 0 | 0 | 0.00011125 | 0.42902 | 0.42893 | 0 | 0 | 9.038e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5983 | 0.00026479 | 0 | 0 | 0 | 0.00026479 | 6.316e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.316e-05 | 0.00011125 | 0 | 0 | 0 | 0.00011125 | 9.038e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.038e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Красный – Углекоп - 1шт | M_584.11_КуЭ | 7.0616 | 0.34891 | 0.342 | 0 | 0 | 0.0069098 | 0.34364 | 0.342 | 0 | 0 | 0.0016481 | 0.0029033 | 0 | 0 | 0 | 0.0029033 | 0.0023585 | 0 | 0 | 0 | 0.0023585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8847 | 0.0069098 | 0 | 0 | 0 | 0.0069098 | 0.0016481 | 0 | 0 | 0 | 0.0016481 | 0.0029033 | 0 | 0 | 0 | 0.0029033 | 0.0023585 | 0 | 0 | 0 | 0.0023585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания ПС №8 от ВЛ-6 ф. 6-1-Ц и ВЛ-6 ф. 6-6-Е (РП-6кВ) Осинниковского РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_262_КуЭ | 1.8808 | 0.016579 | 0 | 0 | 0 | 0.016579 | 0.0015072 | 0 | 0 | 0 | 0.0015072 | 0.0026553 | 0 | 0 | 0 | 0.0026553 | 0.012416 | 0 | 0 | 0 | 0.012416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1681 | 0.016579 | 0 | 0 | 0 | 0.016579 | 0.0015072 | 0 | 0 | 0 | 0.0015072 | 0.0026553 | 0 | 0 | 0 | 0.0026553 | 0.012416 | 0 | 0 | 0 | 0.012416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | 92.1073 | 43.0805 | 0 | 39.2225 | 0 | 3.858 | 0.016726 | 0 | 0 | 0 | 0.016726 | 0.032136 | 0 | 0.0024646 | 0 | 0.029671 | 43.0317 | 0 | 39.2201 | 0 | 3.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0311 | 48.5306 | 0 | 44.6718 | 0.00082268 | 3.858 | 0.016726 | 0 | 0 | 0 | 0.016726 | 0.032959 | 0 | 0.0024646 | 0.00082268 | 0.029671 | 48.4809 | 0 | 44.6693 | 0 | 3.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение 110/35/10 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). Беловский РЭС | H_226_КуЭ | 21.3554 | 7.3525 | 0.49705 | 6.7198 | 0 | 0.13564 | 4.5394 | 0 | 4.5394 | 0 | 0 | 2.7041 | 0.49705 | 2.0714 | 0 | 0.13564 | 0.10902 | 0 | 0.10902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3668 | 0.41421 | 1.817 | 0 | 0.13564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3668 | 0.41421 | 1.817 | 0 | 0.13564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | 5.3593 | 0.0054016 | 0 | 0 | 0 | 0.0054016 | 0.0012883 | 0 | 0 | 0 | 0.0012883 | 0.0022696 | 0 | 0 | 0 | 0.0022696 | 0.0018437 | 0 | 0 | 0 | 0.0018437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4202 | 0.0054016 | 0 | 0 | 0 | 0.0054016 | 0.0012883 | 0 | 0 | 0 | 0.0012883 | 0.0022696 | 0 | 0 | 0 | 0.0022696 | 0.0018437 | 0 | 0 | 0 | 0.0018437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | 5.084 | 0.0065348 | 0 | 0 | 0 | 0.0065348 | 0.0015586 | 0 | 0 | 0 | 0.0015586 | 0.0027457 | 0 | 0 | 0 | 0.0027457 | 0.0022305 | 0 | 0 | 0 | 0.0022305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1448 | 0.0065348 | 0 | 0 | 0 | 0.0065348 | 0.0015586 | 0 | 0 | 0 | 0.0015586 | 0.0027457 | 0 | 0 | 0 | 0.0027457 | 0.0022305 | 0 | 0 | 0 | 0.0022305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | 5.3015 | 0.0065348 | 0 | 0 | 0 | 0.0065348 | 0.0015586 | 0 | 0 | 0 | 0.0015586 | 0.0027457 | 0 | 0 | 0 | 0.0027457 | 0.0022305 | 0 | 0 | 0 | 0.0022305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3623 | 0.0065348 | 0 | 0 | 0 | 0.0065348 | 0.0015586 | 0 | 0 | 0 | 0.0015586 | 0.0027457 | 0 | 0 | 0 | 0.0027457 | 0.0022305 | 0 | 0 | 0 | 0.0022305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская. Замена оборудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | 10.5192 | 0.014732 | 0 | 0 | 0 | 0.014732 | 0.0035136 | 0 | 0 | 0 | 0.0035136 | 0.0061898 | 0 | 0 | 0 | 0.0061898 | 0.0050282 | 0 | 0 | 0 | 0.0050282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6407 | 0.014732 | 0 | 0 | 0 | 0.014732 | 0.0035136 | 0 | 0 | 0 | 0.0035136 | 0.0061898 | 0 | 0 | 0 | 0.0061898 | 0.0050282 | 0 | 0 | 0 | 0.0050282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Комплексная с установкой РАС | L_474.7_КуЭ | 4.7392 | 2.4241 | 0 | 2.4241 | 0 | 0 | 2.4241 | 0 | 2.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Береговая с установкой РАС | L_474.8_КуЭ | 5.9666 | 3.9175 | 0 | 3.9175 | 0 | 0 | 3.9175 | 0 | 3.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 - 1шт | M_584.12_КуЭ | 6.5502 | 19.7323 | 0.74099 | 17.6225 | 0 | 1.3688 | 0.74456 | 0.74099 | 0 | 0 | 0.0035708 | 0.0062905 | 0 | 0 | 0 | 0.0062905 | 18.9814 | 0 | 17.6225 | 0 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4585 | 20.505 | 0 | 19.1363 | 0 | 1.3688 | 0.0035708 | 0 | 0 | 0 | 0.0035708 | 0.0062905 | 0 | 0 | 0 | 0.0062905 | 20.4952 | 0 | 19.1363 | 0 | 1.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/6 кВ Мундыбашевская - 1шт | M_584.13_КуЭ | 6.7182 | 0.62222 | 0.60989 | 0 | 0 | 0.012323 | 0.61283 | 0.60989 | 0 | 0 | 0.002939 | 0.0051776 | 0 | 0 | 0 | 0.0051776 | 0.0042059 | 0 | 0 | 0 | 0.0042059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5985 | 0.012323 | 0 | 0 | 0 | 0.012323 | 0.002939 | 0 | 0 | 0 | 0.002939 | 0.0051776 | 0 | 0 | 0 | 0.0051776 | 0.0042059 | 0 | 0 | 0 | 0.0042059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Промузел - 1шт | M_584.14_КуЭ | 6.718 | 0.48498 | 0.468 | 0 | 0 | 0.016984 | 0.47026 | 0.468 | 0 | 0 | 0.0022552 | 0.003973 | 0 | 0 | 0 | 0.003973 | 0.010755 | 0 | 0 | 0 | 0.010755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5983 | 0.016984 | 0 | 0 | 0 | 0.016984 | 0.0022552 | 0 | 0 | 0 | 0.0022552 | 0.003973 | 0 | 0 | 0 | 0.003973 | 0.010755 | 0 | 0 | 0 | 0.010755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Проскоковская - 1шт | M_584.15_КуЭ | 6.718 | 0.4292 | 0.42893 | 0 | 0 | 0.00026479 | 6.316e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.316e-05 | 0.00011125 | 0 | 0 | 0 | 0.00011125 | 0.42902 | 0.42893 | 0 | 0 | 9.038e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5983 | 0.00026479 | 0 | 0 | 0 | 0.00026479 | 6.316e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.316e-05 | 0.00011125 | 0 | 0 | 0 | 0.00011125 | 9.038e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.038e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35/6 кВ Шахта – 13 - 1шт | M_584.16_КуЭ | 6.952 | 0.34891 | 0.342 | 0 | 0 | 0.0069098 | 0.34364 | 0.342 | 0 | 0 | 0.0016481 | 0.0029033 | 0 | 0 | 0 | 0.0029033 | 0.0023585 | 0 | 0 | 0 | 0.0023585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7934 | 0.0069098 | 0 | 0 | 0 | 0.0069098 | 0.0016481 | 0 | 0 | 0 | 0.0016481 | 0.0029033 | 0 | 0 | 0 | 0.0029033 | 0.0023585 | 0 | 0 | 0 | 0.0023585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Юргинская - 1шт | M_584.17_КуЭ | 6.718 | 0.43484 | 0.42893 | 0 | 0 | 0.0059087 | 6.316e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.316e-05 | 0.00011125 | 0 | 0 | 0 | 0.00011125 | 0.43467 | 0.42893 | 0 | 0 | 0.0057343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5983 | 0.0059087 | 0 | 0 | 0 | 0.0059087 | 6.316e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.316e-05 | 0.00011125 | 0 | 0 | 0 | 0.00011125 | 0.0057343 | 0 | 0 | 0 | 0.0057343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 35 кВ Мариинская городская - 1шт | M_584.18_КуЭ | 7.0615 | 0.24067 | 0.24052 | 0 | 0 | 0.00014847 | 3.541e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.541e-05 | 6.238e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.238e-05 | 0.24057 | 0.24052 | 0 | 0 | 5.068e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8846 | 0.00014847 | 0 | 0 | 0 | 0.00014847 | 3.541e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.541e-05 | 6.238e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.238e-05 | 5.068e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.068e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Тырганская - 1шт | M_584.19_КуЭ | 7.0616 | 0.43613 | 0.4275 | 0 | 0 | 0.0086373 | 0.42956 | 0.4275 | 0 | 0 | 0.0020601 | 0.0036291 | 0 | 0 | 0 | 0.0036291 | 0.0029481 | 0 | 0 | 0 | 0.0029481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8847 | 0.0086373 | 0 | 0 | 0 | 0.0086373 | 0.0020601 | 0 | 0 | 0 | 0.0020601 | 0.0036291 | 0 | 0 | 0 | 0.0036291 | 0.0029481 | 0 | 0 | 0 | 0.0029481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Кузнецкая (1 шт.) | M_578.3_КуЭ | 7.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Новоленинская (1 шт.) | M_578.4_КуЭ | 7.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Афонинская (1 шт.) | M_578.5_КуЭ | 7.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Яшкинская (1 шт.) | M_578.6_КуЭ | 7.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Промышленная-Сельская (1 шт.) | M_578.7_КуЭ | 7.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мысковская (1 шт.) | M_578.8_КуЭ | 7.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Тяжинская (1 шт.) | M_578.9_КуЭ | 7.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Плотниковская (1 шт.) | M_578.10_КуЭ | 7.9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Мундыбашская (1 шт.) | M_578.11_КуЭ | 7.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техническое перевооружение устройств РЗА ВЛ 110кВ на ПС 110кВ Прокопьевская (1 шт.) | M_578.12_КуЭ | 7.6686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация с созданием системы телемеханики на ПС 110/10 кВ Технониколь | J_468.5_КуЭ | 25.2593 | 8.0341 | 0 | 6.9884 | 0 | 1.0458 | 0.075221 | 0 | 0 | 0 | 0.075221 | 0.13424 | 0 | 0 | 0 | 0.13424 | 7.8247 | 0 | 6.9884 | 0 | 0.83629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1758 | 0 | 6.1301 | 0 | 1.0458 | 0.075221 | 0 | 0 | 0 | 0.075221 | 0.13424 | 0 | 0 | 0 | 0.13424 | 6.9664 | 0 | 6.1301 | 0 | 0.83629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Технониколь с установка цифрового устройства РАС | J_474.2_КуЭ | 3.7172 | 2.0652 | 0 | 2.0652 | 0 | 0 | 2.0652 | 0 | 2.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 727.4089 | 80.0264 | 9.4427 | 59.3624 | 3.999 | 7.2224 | 5.5453 | 4.4663 | 0.031051 | 0.8288 | 0.21913 | 14.4813 | 2.2623 | 8.3343 | 3.1702 | 0.71447 | 59.9999 | 2.7141 | 50.997 | 0 | 6.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.5557 | 86.5071 | 2.615 | 72.4499 | 0.73694 | 10.7053 | 2.3481 | 0.12859 | 1.983 | 0.017338 | 0.21913 | 10.4165 | 0.16226 | 5.3994 | 0.66965 | 4.1852 | 73.7425 | 2.3241 | 65.0674 | 0.049953 | 6.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 471.2555 | 59.6894 | 5.0027 | 47.1486 | 0.8288 | 6.7094 | 5.4941 | 4.4663 | 0.029045 | 0.8288 | 0.16994 | 9.1281 | 0.16226 | 8.3343 | 0 | 0.63158 | 45.0672 | 0.37413 | 38.7852 | 0 | 5.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.2254 | 84.004 | 0.66497 | 72.4479 | 0.73551 | 10.1556 | 2.2832 | 0.12859 | 1.9688 | 0.015908 | 0.16994 | 10.3214 | 0.16226 | 5.4116 | 0.66965 | 4.0778 | 71.3994 | 0.37413 | 65.0674 | 0.049953 | 5.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ Беловская с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Б-24" от 19.04.2023 № 56.4200.1013.23 | P_634_КуЭ | нд | 0.8288 | 0 | 0 | 0.8288 | 0 | 0.8288 | 0 | 0 | 0.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участков) ВЛ 35 кВ Н-3 (Шахтовая-Бунгурская) отпайка на ПС Калмыковскую и ВЛ 35 кВ Сосновская - Калмыковская (С-12) из зоны горных работ ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" Новокузнецкий район Кемеровской области в 8 км к юго-западу от г. Новокузнецка, в 1,5 км к северу от д. Михайловка и в 5 км от п. Листвяги в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 27.04.2018 № 41.4200.3041.18 с ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" (6,200 км) | J_451_КуЭ | 57.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Ф-10-3-54 от ПС «Тяговая 54 разъезда 110/10 кВ» в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 06.12.21 № 56.4200.4006.21 с Терешкин Р.А. | M_599_КуЭ | 2.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройства) участка ВЛ 6 кВ Ф.6-29-С, ПС 35/6 кВ Грамотеинская-1/2 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 09.08.2021 № 56.4200.2632.21 с АО «СУЭК-Кузбасс» | M_550_КуЭ | 2.2724 | 0.39744 | 0.067698 | 0.28527 | 0 | 0.044475 | 0.077593 | 0.067698 | 0.0098949 | 0 | 0 | 0.22516 | 0 | 0.18724 | 0 | 0.037924 | 0.094686 | 0 | 0.088135 | 0 | 0.0065511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8937 | 0.82407 | 0.067698 | 0.2812 | 0.4307 | 0.044475 | 0.069402 | 0.067698 | 0.0017042 | 0 | 0 | 0.65834 | 0 | 0.18971 | 0.4307 | 0.037924 | 0.096335 | 0 | 0.089784 | 0 | 0.0065511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Звездная-Большеямная» участок ВЛ 110 кВ в пролете опор №117-№1180, участка ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Звёздная» Ф-6-27-КР с ТП и ВЛ-0,4 кВ – участок ВЛ 6 кВ в пролете опор №41-№42 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 20.08.2021 № 56.4200.2734.21 с Фонд Синергия | M_596_КуЭ | 23.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 73 п. Байдаевка в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «НДСК» от 18.04.2024 № 56.4200.1220.24 | P_658_КуЭ | нд | 0.49367 | 0.49367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15898 | 0.15898 | 0 | 0 | 0 | 0.33469 | 0.33469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49367 | 0.49367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15898 | 0.15898 | 0 | 0 | 0 | 0.33469 | 0.33469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка (подвеска провода и строительство обводного участка) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | O_515.1_КуЭ | нд | 4.1431 | 0 | 3.91 | 0 | 0.23309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1431 | 0 | 3.91 | 0 | 0.23309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5415 | 0 | 4.3085 | 0 | 0.23309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5415 | 0 | 4.3085 | 0 | 0.23309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ Иверская Ф-10-3-Б с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» от 16.05.2023 № 56.4200.1343.23 | O_647_КуЭ | нд | 0.11903 | 0 | 0.11227 | 0 | 0.0067519 | 0.013006 | 0 | 0.011695 | 0 | 0.0013107 | 0.10602 | 0 | 0.10058 | 0 | 0.0054413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13156 | 0 | 0.11227 | 0.012532 | 0.0067519 | 0.025538 | 0 | 0.011695 | 0.012532 | 0.0013107 | 0.10602 | 0 | 0.10058 | 0 | 0.0054413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящие от подстанции Беловская: 1) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Беловская-Новоленинская-1-2 (Белово-Ленинск) с отпайками на ПС Заречная, ПС Моховская: от ПС Беловская до ПС Новоленинская; 2) воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Красный Брод-Беловская-1-2 (КББ-1-2) с отпайкой на ПС Новочертинская: от ПС Красный Брод до ПС Беловская в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Шахта Сибирская" от 06.07.2022 № 56.4200.2901.22 | N_612_КуЭ | 47.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 110 кВ отходящая от подстанции Прокопьевская: воздушная линия электропередачи напряжением 110 кВ Прокопьевская – Киселевская-заводская-1-2 с отпайкой на ПС Вахрушевская (ПКЗ-1-2) от ПС Прокопьевская 110 кВ до ПС Киселевская-заводская 110 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО "Участок Коксовый" от 28.12.2022 № 56.4200.4723.22 | O_633_КуЭ | нд | 0.0045578 | 0 | 0.0041506 | 0 | 0.0004072 | 0.0045578 | 0 | 0.0041506 | 0 | 0.0004072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0079339 | 0 | 0.0041506 | 0.0033761 | 0.0004072 | 0.0079339 | 0 | 0.0041506 | 0.0033761 | 0.0004072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ А-10, ВЛ 35 кВ Судженская - Анжерская в части установки анкерной опры в пролете №№27-1з, замены опоры №4з для захода на ПС 35 кВ Анжерская | L_537_КуЭ | 0 | 0.59844 | 0 | 0.59844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59844 | 0 | 0.59844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ ф.6-6-К от ПС 110/35/6 Беловская с ТП и ВЛ 0,4 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «Б-24» от 13.08.2024 № 56.4200.2981.24 | P_663_КуЭ | нд | 0.15334 | 0 | 0.14328 | 0 | 0.010069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15334 | 0 | 0.14328 | 0 | 0.010069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19619 | 0 | 0.14328 | 0.042842 | 0.010069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19619 | 0 | 0.14328 | 0.042842 | 0.010069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ с ТП и ВЛ 0,4 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с «КУМИ администрации Беловского муниципального округа» от 11.05.2023 № 56.4200.1343.22 | O_646_КуЭ | нд | 0.2631 | 0.064163 | 0.17475 | 0 | 0.02419 | 0.064153 | 0.060888 | 0.0032658 | 0 | 0 | 0.1291 | 0.0032751 | 0.10578 | 0 | 0.020047 | 0.069847 | 0 | 0.065704 | 0 | 0.004143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50059 | 0.064163 | 0.17329 | 0.23895 | 0.02419 | 0.060888 | 0.060888 | 0 | 0 | 0 | 0.36931 | 0.0032751 | 0.10704 | 0.23895 | 0.020047 | 0.070391 | 0 | 0.066248 | 0 | 0.004143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ ф-6-29-С от ПС 35/6 Грамотеинская 1/2 с ТП и ВЛ 0,4 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с ООО «ДСПК Дорожник» от 07.08.2024 № 56.4200.2893.24 | P_664_КуЭ | нд | 0.060336 | 0.039435 | 0.019463 | 0 | 0.0014377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060336 | 0.039435 | 0.019463 | 0 | 0.0014377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.067447 | 0.039435 | 0.019463 | 0.0071112 | 0.0014377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067447 | 0.039435 | 0.019463 | 0.0071112 | 0.0014377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Комплексная реконструкция двухцепной ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС-Новокузнецк-Сортировочный СВЛ ЮЭС, протяженностью 33,62 км, г. Новокузнецк | K_483_КуЭ | 0 | 0.46165 | 0 | 0 | 0 | 0.46165 | 0.061302 | 0 | 0 | 0 | 0.061302 | 0.10799 | 0 | 0 | 0 | 0.10799 | 0.29235 | 0 | 0 | 0 | 0.29235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2664 | 0.46165 | 0 | 0 | 0 | 0.46165 | 0.061302 | 0 | 0 | 0 | 0.061302 | 0.10799 | 0 | 0 | 0 | 0.10799 | 0.29235 | 0 | 0 | 0 | 0.29235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 110 кВ Крохалевская-Черниговская - 1,2 от опоры №13 до опоры №31 из границ земельного участка в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2019 № 56.4200.502.19 с АО "Черниговец" | K_515_КуЭ | 118.8604 | 39.4544 | 0 | 33.9599 | 0 | 5.4945 | 0.080745 | 0 | 0 | 0 | 0.080745 | 0.060525 | 0 | 0 | 0 | 0.060525 | 39.3132 | 0 | 33.9599 | 0 | 5.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3111 | 68.5461 | 0 | 60.4402 | 0 | 8.1058 | 1.5733 | 0 | 1.4925 | 0 | 0.080745 | 1.1793 | 0 | -1.4925 | 0 | 2.6718 | 65.7935 | 0 | 60.4402 | 0 | 5.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ ЮК ГРЭС – Темирская I, II цепь в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 15.11.2019 № 56.4200.2907.19 с АО "Кузнецкинвестстрой" | L_522_КуЭ | 107.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Крохалёвская - Черниговская -1,2 от опоры №32 до опоры №36 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат с АО "Черниговец" от 26.08.2019 № 56.4200.2394.19 | L_524_КуЭ | 42.1817 | 4.3829 | 4.3377 | 0 | 0 | 0.045171 | 4.3625 | 4.3377 | 0 | 0 | 0.024813 | 0.020358 | 0 | 0 | 0 | 0.020358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0215 | 0.88012 | 0 | 0 | 0 | 0.88012 | 0.48347 | 0 | 0.45865 | 0 | 0.024813 | 0.39666 | 0 | -0.45865 | 0 | 0.85531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-3-М Яйского РЭС (3,9 км) | M_601_КуЭ | 15.1862 | 0.011015 | 0 | 0.00034044 | 0 | 0.010674 | 0.0013694 | 0 | 1.133e-05 | 0 | 0.001358 | 0.0024038 | 0 | 0 | 0 | 0.0024038 | 0.0072414 | 0 | 0.00032911 | 0 | 0.0069122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6099 | 0.010685 | 0 | 0 | 0 | 0.010685 | 0.0013694 | 0 | 1.133e-05 | 0 | 0.001358 | 0.0024038 | 0 | -1.133e-05 | 0 | 0.0024151 | 0.0069122 | 0 | 0 | 0 | 0.0069122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ А-34, А-35 в рамках исполнения мероприятий по соглашению о компенсации затрат от 30.07.2020 №56.4200.1527.20 с АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» | M_533_КуЭ | 53.9765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) двуухцепной ВЛ 10 кВ Ф-10-32-М ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская»- д. Макариха и ВЛ 10 кВ Ф-10-33-Т ПС 110/35/10 кВ «Сидоровская» совместным подвесом с ВЛ -35 кВ Сидоровская-Терсинская С-Т-1-Т-2 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 26.03.2021 № 56.4200.624.21 с ООО "УК Сибирская" | M_548_КуЭ | 0 | 8.3177 | 0 | 7.9407 | 0 | 0.37692 | 2.711e-05 | 0 | 2.711e-05 | 0 | 0 | 8.3176 | 0 | 7.9407 | 0 | 0.37689 | 2.568e-05 | 0 | -4.02e-06 | 0 | 2.97e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3425 | 0 | 6.9655 | 0 | 0.37692 | 2.711e-05 | 0 | 2.711e-05 | 0 | 0 | 7.3424 | 0 | 6.9655 | 0 | 0.37689 | 2.97e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.97e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 256.1534 | 20.337 | 4.44 | 12.2138 | 3.1702 | 0.51299 | 0.051197 | 0 | 0.0020058 | 0 | 0.049191 | 5.3531 | 2.1 | 0 | 3.1702 | 0.082889 | 14.9327 | 2.34 | 12.2118 | 0 | 0.38091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.3303 | 2.5031 | 1.95 | 0.0020058 | 0.0014304 | 0.5497 | 0.064865 | 0 | 0.014244 | 0.0014304 | 0.049191 | 0.095126 | 0 | -0.012238 | 0 | 0.10736 | 2.3431 | 1.95 | 0 | 0 | 0.39315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 8,9 км | H_150.1_КуЭ | 112.9361 | 0.09842 | 0 | 0 | 0 | 0.09842 | 0.013069 | 0 | 0 | 0 | 0.013069 | 0.023023 | 0 | 0 | 0 | 0.023023 | 0.062328 | 0 | 0 | 0 | 0.062328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9739 | 0.09842 | 0 | 0 | 0 | 0.09842 | 0.013069 | 0 | 0 | 0 | 0.013069 | 0.023023 | 0 | 0 | 0 | 0.023023 | 0.062328 | 0 | 0 | 0 | 0.062328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_609_КуЭ | 7.3183 | 0.74695 | 0.73502 | 0 | 0 | 0.011925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73502 | 0.73502 | 0 | 0 | 0 | 0.011925 | 0 | 0 | 0 | 0.011925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0986 | 0.011925 | 0 | 0 | 0 | 0.011925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011925 | 0 | 0 | 0 | 0.011925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ ф.6-1-РП-1 | M_604_КуЭ | 59.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 04 кВ с установкой стабилизаторов напряжения: 2023: ВЛ-0,4кВ ф. №10 от КТП-143, Ф.10-19-В, ПС Щегловская 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-001, Ф.6-9-ПГ, ПС "Оросительная" 110/35/6 кВ, ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-014, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; 2024: ВЛ-0,4кВ ф. №2, от ТП-223 Ф.10-4-Р, ПС "3704" 110/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф.№1 от КТП-016, Ф.6-10-НГ, ПС "Колмогоровская" 110/6 кВ 2025: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-038, Ф.6-29-С, ПС "Грамотеинская 1/2" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-Я-013, Ф.10-3-С, ПС "Яйская"110/ 35/10 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-076, Ф.10-14-А, ПС "Сосновская" 35/10 кВ; 2026: ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-2-075, Ф.6-32-П, ПС "Шахтовая" 35/6 кВ; ВЛ-0,4кВ ф. №2 от ТП-Ю-4-053, Ф.10-2-К, РП-10 кВ "Кузедеевский"; ВЛ-0,4кВ ф. №1, от ТП-154, Ф.6-18-К, ПС "Мариинская НПС" 110/6 кВ; ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, от ТП-170, Ф.10-11-З, ПС "Листвянская " 35/10 кВ. | M_705_КуЭ | 1.0594 | 2.8331 | 0 | 0 | 2.8294 | 0.0036924 | 0.0036924 | 0 | 0 | 0 | 0.0036924 | 2.8294 | 0 | 0 | 2.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88286 | 0.0036924 | 0 | 0 | 0 | 0.0036924 | 0.0036924 | 0 | 0 | 0 | 0.0036924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-Б от ПС 110 Иверка (2 шт.) | N_617.1_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-4-С от ПС 35 Симбирская (2 шт.) | N_617.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-6-ПС от ПС 35 Ижморская (2 шт.) | N_617.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-НС от ПС 35 Красноярская (2 шт.) | N_617.4_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-13-О от ПС 35 Колыонская (2 шт.) | N_617.5_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-Н от ПС 35/10 Итатская (1 шт.) | N_617.13_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-1-П от ПС 35/10 Новопокровской (3 шт.) | N_617.14_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-10-В от ПС 110/35/10 Тяжинской (2 шт.) | N_617.15_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-1-С от ПС 35/10 Георгиевской (1 шт.) | N_617.16_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-11-А от ПС 110/35/10 Чебулинская (1 шт.) | N_617.17_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-30-ГРП от ПС 35/6 Первомайская (2 шт.) | N_617.18_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ ф.10-1-М от ПС 35 кВ Урская (1 шт.) | N_617.20_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ ф.10-14-Б от ПС 35 кВ Урская (1 шт.) | N_617.21_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ ф. 6-4-ГС от ПС 35 кВ Гурьевская-Горная (1 шт.) | N_617.22_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ ф.10-11-Г от ПС 35 кВ Рассвет (1 шт.) | N_617.23_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских Ф-6-1-Н от ПС "БЕЛОВСКИЙ ВОДОПРОВОД" (1 шт.) | N_617.24_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К ПС 110 Чумайская Чебулинский РЭС, Чебулинского района протяжённостью 6,5 км с установкой секционирующего пункта - реклоузера (2 шт) | K_3128_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-10-7-Ч ПС 110 Ивановская Чебулинский РЭС, Чебулинского района протяжённостью 8,1 км | K_3127_КуЭ | 22.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_615_КуЭ | 0.55564 | 0.67068 | 0.65997 | 0 | 0 | 0.010708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65997 | 0.65997 | 0 | 0 | 0 | 0.010708 | 0 | 0 | 0 | 0.010708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46303 | 0.010708 | 0 | 0 | 0 | 0.010708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010708 | 0 | 0 | 0 | 0.010708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-4 | N_611_КуЭ | 5.3874 | 0.72247 | 0.705 | 0 | 0 | 0.017467 | 0.00010807 | 0 | 0 | 0 | 0.00010807 | 0.70892 | 0.705 | 0 | 0 | 0.0039198 | 0.013439 | 0 | 0 | 0 | 0.013439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4895 | 0.017467 | 0 | 0 | 0 | 0.017467 | 0.00010807 | 0 | 0 | 0 | 0.00010807 | 0.0039198 | 0 | 0 | 0 | 0.0039198 | 0.013439 | 0 | 0 | 0 | 0.013439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-10-МП от ПС 35 кВ Камышинская ОПЭ (1 шт.) | N_617.25_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-4-Ч от ПС 110 Егозовская (4 шт.) | N_617.26_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-6-Ш от ПС Раскатиха (3 шт.) | N_617.27_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-4-П от ПС 110/10 Тосьма - тяговая (1 шт.) | N_617.28_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-6-3 от ПС 110/35/10 Плотниковская (1 шт.) | N_617.29_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-5-К от ПС 110 кВ Калары-тяговая (1 шт.) | N_617.30_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А от ПС 35 кВ Сосновская (1 шт.) | N_617.31_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-14-А от ПС Сосновская (3 шт.) | N_617.32_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-17-Л от ПС Сосновская (2 шт.) | N_617.33_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф.10-12-НК от ПС 35 кВ Николаевская (1 шт.) | N_617.34_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-П от ПС Сосновская (1 шт.) | N_617.35_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-2-К от РП Кузедеево (3 шт.) | N_617.36_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ш от РП Кузедеево (3 шт.) | N_617.38_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Б от РП Кузедеево (1 шт.) | N_617.39_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-Ч от ПС 110 кВ Бенжереп-2 (1 шт.) | N_617.40_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-5-Б от ПС Безруковская (1 шт.) | N_617.41_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-11-У от ПС Ерунаково-Тяговая (3 шт.) | N_617.44_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-15-П от ПС Ерунаково-Тяговая (1 шт.) | N_617.45_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-2-П от ПС Степная (4 шт.) | N_617.46_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-1-У от ПС 35/10 Николаевская (4 шт.) | N_617.47_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-4-В от ПС Стройбаза ОПЭ (3 шт.) | N_617.48_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-7-К от ПС Стройбаза (3 шт.) | N_617.49_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-27-КР от ПС 110/35/6 Звездная (1 шт.) | N_617.6_КуЭ | 3.5703 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-4-ВТ от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.7_КуЭ | 3.5703 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-19-В от ПС 35/10 Щегловская (1 шт.) | N_617.8_КуЭ | 3.5703 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-О от ПС 35/10 Осиновская (1 шт.) | N_617.9_КуЭ | 3.5703 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-9-МП от ПС 110/10 Восточная (1 шт.) | N_617.10_КуЭ | 3.5703 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-11-З от ПС 110/35/10 Шахтер (1 шт.) | N_617.11_КуЭ | 3.5703 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-Г от ПС 110 Тисульская (2 шт.) | N_617.12_КуЭ | 7.1399 | 1.8787 | 0 | 1.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8787 | 0 | 1.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-З от ПС 110 Тальменка (1 шт.) | N_617.19_КуЭ | 3.5703 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-22-П от ПС Сидоровская (1 шт.) | N_617.42_КуЭ | 3.5703 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-23-П от ПС Сидоровская (1 шт.) | N_617.43_КуЭ | 3.5703 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93937 | 0 | 0.93937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-5-ОС от РП-№15 ПС Абашевская 1/2 (2 шт.) | N_617.50_КуЭ | 7.1399 | 1.8787 | 0 | 1.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8787 | 0 | 1.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Реконструкция здания ЗРУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_610_КуЭ | 0.27 | 0.85095 | 0.8016 | 0 | 0 | 0.049346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85095 | 0.8016 | 0 | 0 | 0.049346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0.71735 | 0.668 | 0 | 0 | 0.049346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71735 | 0.668 | 0 | 0 | 0.049346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Реконструкция здания ОПУ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_613_КуЭ | 0.24 | 0.86904 | 0.81864 | 0 | 0 | 0.050395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86904 | 0.81864 | 0 | 0 | 0.050395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.7326 | 0.6822 | 0 | 0 | 0.050395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7326 | 0.6822 | 0 | 0 | 0.050395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Реконструкция здания УКРМ ПС 110/6кВ Распадская-5 | N_614_КуЭ | 0.34 | 0.76406 | 0.71975 | 0 | 0 | 0.044308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76406 | 0.71975 | 0 | 0 | 0.044308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.6441 | 0.59979 | 0 | 0 | 0.044308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6441 | 0.59979 | 0 | 0 | 0.044308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинского РЭС (с установкой телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки (15 шт.), организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей ) | I_405.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35/10 кВ Михайловская Прокопьевского района Трудармейского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 1,2 км | I_424_КуЭ | 0 | 0.56954 | 0 | 0.0020058 | 0.3408 | 0.22673 | 0.034327 | 0 | 0.0020058 | 0 | 0.032321 | 0.39675 | 0 | 0 | 0.3408 | 0.055945 | 0.13846 | 0 | 0 | 0 | 0.13846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26688 | 0 | 0.0020058 | 0.0014304 | 0.26344 | 0.047995 | 0 | 0.014244 | 0.0014304 | 0.032321 | 0.068183 | 0 | -0.012238 | 0 | 0.080421 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 42 | 54.7251 | 0.25999 | 43.0914 | 10.8749 | 0.4987 | 42.3233 | 0.25999 | 42.0308 | 0 | 0.032518 | 0.086831 | 0 | 0.037295 | 0.023808 | 0.025727 | 12.3149 | 0 | 1.0233 | 10.8511 | 0.44046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6534 | 0 | 1.5037 | 5.651 | 0.4987 | 0.47615 | 0 | 0.44302 | 0.00061834 | 0.032518 | 0.61013 | 0 | 0.037295 | 0.5471 | 0.025727 | 6.5671 | 0 | 1.0233 | 5.1033 | 0.44046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 42 | 54.7251 | 0.25999 | 43.0914 | 10.8749 | 0.4987 | 42.3233 | 0.25999 | 42.0308 | 0 | 0.032518 | 0.086831 | 0 | 0.037295 | 0.023808 | 0.025727 | 12.3149 | 0 | 1.0233 | 10.8511 | 0.44046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6534 | 0 | 1.5037 | 5.651 | 0.4987 | 0.47615 | 0 | 0.44302 | 0.00061834 | 0.032518 | 0.61013 | 0 | 0.037295 | 0.5471 | 0.025727 | 6.5671 | 0 | 1.0233 | 5.1033 | 0.44046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 7 000 шт. | O_57.16_КуЭ | нд | 12.3761 | 0 | 1.0606 | 10.8511 | 0.46437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062069 | 0 | 0.037295 | 0 | 0.024773 | 12.3141 | 0 | 1.0233 | 10.8511 | 0.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.1754 | 0 | 1.0606 | 5.6504 | 0.46437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60917 | 0 | 0.037295 | 0.5471 | 0.024773 | 6.5662 | 0 | 1.0233 | 5.1033 | 0.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 750 шт. | N_57.13_КуЭ | 0 | 0.50116 | 0 | 0.44302 | 0.023808 | 0.034334 | 0.47553 | 0 | 0.44302 | 0 | 0.032518 | 0.024762 | 0 | 0 | 0.023808 | 0.00095403 | 0.00086265 | 0 | 0 | 0 | 0.00086265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47797 | 0 | 0.44302 | 0.00061834 | 0.034334 | 0.47615 | 0 | 0.44302 | 0.00061834 | 0.032518 | 0.00095403 | 0 | 0 | 0 | 0.00095403 | 0.00086265 | 0 | 0 | 0 | 0.00086265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 1710 шт. | N_57.12_КуЭ | 42 | 41.8478 | 0.25999 | 41.5878 | 0 | 0 | 41.8478 | 0.25999 | 41.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 224.0862 | 39.8652 | 2.5146 | 31.7515 | 1.7824 | 3.8167 | 29.4946 | 0 | 28.1586 | 0 | 1.3361 | 5.0555 | 2.5146 | 1.7257 | 0 | 0.8152 | 5.315 | 0 | 1.8672 | 1.7824 | 1.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.6642 | 25.1164 | 2.0955 | 19.0426 | 0 | 3.9783 | 18.7447 | 0 | 17.4087 | 0 | 1.3361 | 4.5446 | 2.0955 | 1.6339 | 0 | 0.8152 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 111.5218 | 13.7971 | 0 | 11.8103 | 1.7824 | 0.20443 | 9.2687 | 0 | 9.2229 | 0 | 0.045842 | 0.82754 | 0 | 0.72475 | 0 | 0.10279 | 3.7008 | 0 | 1.8627 | 1.7824 | 0.055794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3351 | 2.6408 | 0 | 2.4363 | 0 | 0.20443 | 0.84826 | 0 | 0.80242 | 0 | 0.045842 | 1.7367 | 0 | 1.6339 | 0 | 0.10279 | 0.055794 | 0 | 0 | 0 | 0.055794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | 5.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция кровли и фундамента здания ПС 35/6кВ Абашевская 1/2 Кузнецкого РЭС | H_269_КуЭ | 7.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего и нижнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Восточная 110/10 кВ Городской РЭС | K_475_КуЭ | 0 | 6.2773 | 0 | 6.2773 | 0 | 0 | 6.2773 | 0 | 6.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС «Анжерская-110/35/6 кВ» с установкой нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения, Яйский РЭС | K_499_КуЭ | 0 | 0.79447 | 0 | 0.79447 | 0 | 0 | 0.79447 | 0 | 0.79447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС Кондомская 110/35/6 кВ с установкой нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения, Кондомский РЭС | K_507_КуЭ | 0 | 1.9611 | 0 | 1.9611 | 0 | 0 | 1.9611 | 0 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС Юргинская 110/35/6кВ, Юргинский РЭС, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Шоссейная, 9 | K_477.1_КуЭ | 2.6777 | 0.14734 | 0 | 0 | 0.14734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14734 | 0 | 0 | 0.14734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-1, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 168 | K_477.10_КуЭ | 1.418 | 0.11837 | 0 | 0 | 0.11837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11837 | 0 | 0 | 0.11837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ КФЗ-2, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, 174 | K_477.11_КуЭ | 1.212 | 0.08853 | 0 | 0 | 0.08853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08853 | 0 | 0 | 0.08853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Осинниковская, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Кирова, 21 | K_477.12_КуЭ | 1.4329 | 0.067569 | 0 | 0 | 0.067569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067569 | 0 | 0 | 0.067569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Прокопьевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.13_КуЭ | 1.3734 | 0.054033 | 0 | 0 | 0.054033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054033 | 0 | 0 | 0.054033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Северная, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Чайкиной, 9-А | K_477.14_КуЭ | 1.3711 | 0.067461 | 0 | 0 | 0.067461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067461 | 0 | 0 | 0.067461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Тырганская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Прокопьевск | K_477.15_КуЭ | 1.2091 | 0.049662 | 0 | 0 | 0.049662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049662 | 0 | 0 | 0.049662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-12, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.16_КуЭ | 1.4451 | 0.024904 | 0 | 0 | 0.024904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024904 | 0 | 0 | 0.024904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Шахта-13, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.17_КуЭ | 1.4265 | 0.036356 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0.036356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Шахтовая, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Стволовая | K_477.18_КуЭ | 1.1937 | 0.23561 | 0 | 0 | 0.23561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23561 | 0 | 0 | 0.23561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Ширпотреб, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Хлебозаводская, 11 | K_477.19_КуЭ | 1.3359 | 0.10262 | 0 | 0 | 0.10262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10262 | 0 | 0 | 0.10262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Абагурская, Кузнецкий РЭС, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ш. Кондомское, 49 | K_477.2_КуЭ | 2.9692 | 0.065745 | 0 | 0 | 0.065745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065745 | 0 | 0 | 0.065745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/10 кВ Рудничная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Линейная | K_477.20_КуЭ | 1.2941 | 0.094374 | 0 | 0 | 0.094374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094374 | 0 | 0 | 0.094374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Ягуновская, Городской РЭС, г. Кемерово, Заводский район | K_477.21_КуЭ | 1.3252 | 0.070896 | 0 | 0 | 0.070896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070896 | 0 | 0 | 0.070896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Северная, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Ракитянского, 2/2 | K_477.22_КуЭ | 1.3856 | 0.052348 | 0 | 0 | 0.052348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052348 | 0 | 0 | 0.052348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 35/6кВ Центральная, Городской РЭС, г. Кемерово, Рудничный район | K_477.23_КуЭ | 1.248 | 0.064434 | 0 | 0 | 0.064434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064434 | 0 | 0 | 0.064434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Афонинская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район | K_477.3_КуЭ | 1.3072 | 0.083677 | 0 | 0 | 0.083677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083677 | 0 | 0 | 0.083677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/6кВ Вахрушевская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, г. Киселевск | K_477.4_КуЭ | 1.4104 | 0.062401 | 0 | 0 | 0.062401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062401 | 0 | 0 | 0.062401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/10кВ Драгунский Водозабор, Мысковский РЭС, Кемеровская область, Новокузнецкий район | K_477.5_КуЭ | 0.71758 | 0.060201 | 0 | 0 | 0.060201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060201 | 0 | 0 | 0.060201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Зенковская, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, Прокопьевский район, г. Прокопьевск | K_477.6_КуЭ | 1.4135 | 0.052195 | 0 | 0 | 0.052195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052195 | 0 | 0 | 0.052195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Капитальная-3, Осинниковский РЭС, Кемеровская область, г. Осинники, пгт. Тайжина, ул. Аварийная | K_477.7_КуЭ | 1.4611 | 0.051852 | 0 | 0 | 0.051852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051852 | 0 | 0 | 0.051852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Кондомская, Кондомский РЭС, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Советская | K_477.8_КуЭ | 1.2144 | 0.041106 | 0 | 0 | 0.041106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041106 | 0 | 0 | 0.041106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем (замена водяного отопления на электро) в зданиях ПС 110/35/6кВ Красный Брод, Прокопьевский РЭС, Кемеровская область, пгт. Краснобродский | K_477.9_КуЭ | 1.3748 | 0.090682 | 0 | 0 | 0.090682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090682 | 0 | 0 | 0.090682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Южная 110/35/10 кВ | K_510_КуЭ | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Тепличная 110/10 кВ | K_511_КуЭ | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПСКосмическая 110/10 кВ | K_512_КуЭ | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Кузнецкая 110/35/6 кВ | K_513_КуЭ | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция периметрального ограждения ПС Космическая 110/10 кВ с установкой верхнего и нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения Городской РЭС | L_2022.16_КуЭ | 13.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Водозабор с монтажом комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) | L_2022.18_КуЭ | 10.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 Заводская с монтажом комплекса инженерно-технических средств охраны (ИТСО) | L_2022.19_КуЭ | 10.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция 3 этажа производственной базы СМУ ПО СВЭС | L_579_КуЭ | 4.1762 | 2.9783 | 0 | 2.7774 | 0 | 0.20094 | 0.23501 | 0 | 0.19 | 0 | 0.04501 | 0.82607 | 0 | 0.72475 | 0 | 0.10132 | 1.9173 | 0 | 1.8627 | 0 | 0.054602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0302 | 2.6373 | 0 | 2.4363 | 0 | 0.20094 | 0.84743 | 0 | 0.80242 | 0 | 0.04501 | 1.7352 | 0 | 1.6339 | 0 | 0.10132 | 0.054602 | 0 | 0 | 0 | 0.054602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | 12.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | 11.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Береговая с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Береговой | K_494.11_КуЭ | 0 | 0.00057577 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0.00013733 | 0 | 0 | 0 | 0.00013733 | 0.00024192 | 0 | 0 | 0 | 0.00024192 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0.00013733 | 0 | 0 | 0 | 0.00013733 | 0.00024192 | 0 | 0 | 0 | 0.00024192 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Силинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Силино | K_494.12_КуЭ | 0 | 0.00057577 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0.00013733 | 0 | 0 | 0 | 0.00013733 | 0.00024192 | 0 | 0 | 0 | 0.00024192 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0.00013733 | 0 | 0 | 0 | 0.00013733 | 0.00024192 | 0 | 0 | 0 | 0.00024192 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Осиновская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Осиновка | K_494.13_КуЭ | 0 | 0.00057577 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0.00013733 | 0 | 0 | 0 | 0.00013733 | 0.00024192 | 0 | 0 | 0 | 0.00024192 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0.00013733 | 0 | 0 | 0 | 0.00013733 | 0.00024192 | 0 | 0 | 0 | 0.00024192 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Восточная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, пр. Комсомольский | K_494.14_КуЭ | 0 | 0.00061138 | 0 | 0 | 0 | 0.00061138 | 0.00014581 | 0 | 0 | 0 | 0.00014581 | 0.00025689 | 0 | 0 | 0 | 0.00025689 | 0.00020868 | 0 | 0 | 0 | 0.00020868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061138 | 0 | 0 | 0 | 0.00061138 | 0.00014581 | 0 | 0 | 0 | 0.00014581 | 0.00025689 | 0 | 0 | 0 | 0.00025689 | 0.00020868 | 0 | 0 | 0 | 0.00020868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Мозжухинская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Мозжухинский | K_494.15_КуЭ | 0 | 0.00057577 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0.00013733 | 0 | 0 | 0 | 0.00013733 | 0.00024192 | 0 | 0 | 0 | 0.00024192 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0.00013733 | 0 | 0 | 0 | 0.00013733 | 0.00024192 | 0 | 0 | 0 | 0.00024192 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Щегловская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, п. Щегловский | K_494.16_КуЭ | 0 | 0.00057577 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0.00013733 | 0 | 0 | 0 | 0.00013733 | 0.00024192 | 0 | 0 | 0 | 0.00024192 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0 | 0 | 0 | 0.00057577 | 0.00013733 | 0 | 0 | 0 | 0.00013733 | 0.00024192 | 0 | 0 | 0 | 0.00024192 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0.00019652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 112.5644 | 26.0681 | 2.5146 | 19.9412 | 0 | 3.6123 | 20.2259 | 0 | 18.9357 | 0 | 1.2902 | 4.228 | 2.5146 | 1.0009 | 0 | 0.71241 | 1.6142 | 0 | 0.0045626 | 0 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.3291 | 22.4756 | 2.0955 | 16.6063 | 0 | 3.7738 | 17.8965 | 0 | 16.6063 | 0 | 1.2902 | 2.8079 | 2.0955 | 0 | 0 | 0.71241 | 1.7712 | 0 | 0 | 0 | 1.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация с созданием диспетчерского пункта для централизации функций ОТиСУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) | J_1045_КУЭ | 1.176 | 0.018915 | 0 | 0 | 0 | 0.018915 | 0.0055208 | 0 | 0 | 0 | 0.0055208 | 0.0097258 | 0 | 0 | 0 | 0.0097258 | 0.0036681 | 0 | 0 | 0 | 0.0036681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18046 | 0 | 0 | 0 | 0.18046 | 0.0055208 | 0 | 0 | 0 | 0.0055208 | 0.0097258 | 0 | 0 | 0 | 0.0097258 | 0.16522 | 0 | 0 | 0 | 0.16522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | I_414_КуЭ | 90.7492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110/35/6 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | нд | 0.013688 | 0 | 0.013688 | 0 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0.0045626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Мундыбашская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 6 шт. и под трансформаторами 3 шт. | H_214_КуЭ | 8.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Орджоникидзевская с монтажом маслосборных устройств | M_600_КуЭ | 4.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи (Промышленновского РЭС, Мысковского РЭС, Яйского РЭС, Ижморского РЭС, Осинниковского РЭС) для централизации функций ОТ и СУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) с оснащением оперативного персонала филиала цифровой радиосвязью 22 РЭС (Кемеровский РЭС , Чебулинский РЭС, Тяжинский РЭС, Юргинский РЭС , Яшкинский РЭС, Топкинский РЭС, Тисульский РЭС, Мариинский РЭС, Ижморский РЭС, Яйский РЭС, Ленинский РЭС, Гурьевский РЭС, Трудармейский РЭС, Панфиловский РЭС, Беловский РЭС, Инской РЭС, Промышленновский РЭС, Прокопьевский РЭС, Новокузнецкий РЭС, Мысковский РЭС, Осинниковский РЭС, Кондомский РЭС) | J_1044_КуЭ | 7.1077 | 26.0355 | 2.5146 | 19.9275 | 0 | 3.5934 | 20.2158 | 0 | 18.9311 | 0 | 1.2847 | 4.2137 | 2.5146 | 0.99638 | 0 | 0.70269 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5686 | 22.2951 | 2.0955 | 16.6063 | 0 | 3.5934 | 17.891 | 0 | 16.6063 | 0 | 1.2847 | 2.7982 | 2.0955 | 0 | 0 | 0.70269 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 377.8424 | 294.1756 | 0.041111 | 29.6197 | 173.6174 | 90.8974 | 110.4617 | 0.036901 | 18.7661 | 91.6083 | 0.05035 | 104.1229 | 0 | 53.526 | 27.0434 | 23.5535 | 79.5909 | 0.0042108 | -42.6725 | 54.9656 | 67.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.3024 | 142.2493 | 9.5443 | 0.54014 | 2.5852 | 129.5796 | 31.3168 | 9.5401 | 18.0315 | 3.3549 | 0.39042 | 87.6443 | 0 | 26.3878 | -0.97868 | 62.2352 | 23.2882 | 0.0042108 | -43.8791 | 0.20903 | 66.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 4 шт. | P_559_КуЭ | нд | 0.16041 | 0 | 0 | 0 | 0.16041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16041 | 0 | 0 | 0 | 0.16041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16041 | 0 | 0 | 0 | 0.16041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16041 | 0 | 0 | 0 | 0.16041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение сушильных шкафов для приведения в нормативное состояние базы СМУ ПО СВЭС - 4 шт. | O_713_КуЭ | нд | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Модернизация системы автоматического пожаротушения в помещении серверной здания АУ, г. Кемерово, ул. Н Островского, 11 | M_706_КуЭ | 2.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка и монтаж электрозаправочных станций для электромобилей, 9 шт. | O_558_КуЭ | нд | 3.5251 | 0.041111 | 0.54018 | 2.7678 | 0.17597 | 0.33535 | 0.036901 | 0.25409 | 0 | 0.04435 | 3.1855 | 0 | 0.28609 | 2.7678 | 0.13156 | 0.0042748 | 0.0042108 | 0 | 0 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7417 | 0.041111 | 0.54014 | 1.9845 | 0.17597 | 0.42166 | 0.036901 | 0.25417 | 0.086245 | 0.04435 | 2.3158 | 0 | 0.28597 | 1.8983 | 0.13156 | 0.0042748 | 0.0042108 | 0 | 0 | 6.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22024/2022 от 04.12.2023: -КЛ-6кВ Ф-6-15-П ПС Крохалевская -Воздушная линия 6 кВ Ф-6-15-П ПС Крохалевская -ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП-250 кВА Ф-6-15-П ПС Крохалевская -КТП-250 кВА Ф-6-15-П ПС Крохалевская | P_300.114_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22023/2022 от 04.12.2023: -ВЛ-10кВ Ф.10-14-ПЗ (отпайка от оп. 38/10 на ТП-418П) -ТП-418П 63 кВа | P_300.115_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-21685/2022 от 28.12.2023: -ТП–146 от Ф-10-10-ПФ ПС 35 кВ Колмогоровская -ТП–182п от Ф-10-10-ПФ ПС 35 кВ Колмогоровская -ТП–199 от ВЛ 10 ф-10-5-И ПС 35 кВ Колмогоровская -ТП–148 от Ф10-10-ПФ ПС 35 кВ Колмогоровская | P_300.116_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-21682/2022 от 13.12.2023: -ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-Ю-3-033 -ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-Ю-3-033 -ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП-СН4 -ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП-СН4 | P_300.117_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | НИОКР Определение санкционной устойчивости отечественных решений в области микропроцессорных устройств РЗА с функциями КП 6-35 кВ, разработка технических требований к микропроцессорным устройствам РЗА с функциями КП, реализованным на отечественной ЭКБ | N_1049_КуЭ | 55.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-20340/2022 от 13.12.2023: -ВЛ 10 кВ Ф-10-13-А ПС Новая, отпайка от оп. 8 до ТП №401 -ТП №401/250 кВА -ТП №400/100 кВА Ф-10-12-П ПС Проскоковская, Р-100кВА | P_300.118_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.378.24 от 14.02.2024 Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Костенково, ул. Береговая, в районе домов № 131, №132, Ядренцев Е.В. - ВЛ 10 кВ ф.10-9-К от опоры № 71 на КТП-1 (100 кВа) - КТП №1 (100 кВа) ф.10-9-К ПС 35/10 кВ "Костенковская" | P_300.119_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка грузовых автомобилей 7 ед.: 2018 год: Автомобиль грузовой на шасси типа "ГАЗ" - 1 ед. Автомобиль бортовой на шасси типа "ГАЗ" - 2 ед. 2024 год: Автомобиль бортовой на шасси типа "ГАЗ" с длинной базой - 4 ед. | I_1001_КуЭ | 16.3024 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 0.49167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6806 | 0.40972 | 0 | 0 | 0 | 0.40972 | 0.40972 | 0 | 0 | 0.40972 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40972 | 0.40972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка легковых автомобилей 121 ед.: Автомобиль легковой на шасси типа "УАЗ" - 4 ед., Автомобиль легковой на шасси типа "УАЗ" - 3 ед., Автомобиль бригадный на шасси типа "ГАЗ" - 34 ед., Автомобиль легковой типа 7-местный универсал - 35 ед., Автомобиль легковой на шасси типа "ГАЗ" ОВБ - 45ед. | J_1013_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1422_КуЭ | 4.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение оргтехники для организации рабочих мест, 31 шт. | O_711_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20903 | 0 | 0 | 0.20903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20903 | 0 | 0 | 0.20903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1421_КуЭ | 41.6005 | 49.709 | 0 | 8.2848 | 0 | 41.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.709 | 0 | 49.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.4242 | 0 | 41.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6671 | 41.4242 | 0 | 0 | 0 | 41.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4242 | 0 | 41.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.4242 | 0 | 41.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | НИОКР Разработка корпоративных типовых решений по организации систем автоматизации объектов электросетевого комплекса напряжением 6–35 кВ и тупиковых высокоавтоматизированных 110-220 кВ, выполняемых по архитектурам построения подстанций II и III типов с использованием протоколов стандарта МЭК 61850 | N_1048_КуЭ | 14.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | N_1425_КуЭ | 70.6003 | 11.0808 | 0 | 1.7916 | 0 | 9.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 0.58501 | 0 | 2.925 | 7.5708 | 0 | 1.2066 | 0 | 6.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8336 | 9.2892 | 0 | 0 | 0 | 9.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 0 | 0 | 0 | 2.925 | 6.3642 | 0 | 0 | 0 | 6.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ТС в количестве 81 шт.: Прицеп-платформа ЧМЗАП - 1 шт. Бурильно-крановая машина типа "БКМ-317" - 1 шт. Автомастерская на шасси типа "ГАЗ" - 10 шт. Автомобиль фургон на шасси типа "ГАЗ" с двухрядной кабиной - 47 шт. Прицеп тент - 6 шт. Погрузчик универсальный - 1 шт. Погрузчик-экскаватор - 2 шт. Автогидроподъемник АГП-29 шасси типа "Камаз" - 1 шт. Прицеп-роспуск ПРЛ - 2 шт. Автомобиль бригадный пикап типа "УАЗ" - 1 шт. Автокран-манипулятор на шасси типа "Камаз" - 2 шт. Снегоход с удлинённой базой - 6 шт. Автомобиль грузовой бортовой на шасси типа "Камаз" - 1 шт. | M_701_КуЭ | 135.0391 | 133.1929 | 0 | 0 | 133.1929 | 0 | 74.9835 | 0 | 0 | 74.9835 | 0 | 23.2838 | 0 | 0 | 23.2838 | 0 | 34.9256 | 0 | 0 | 34.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | M_1046.1_КуЭ | 4.695 | 5.9931 | 0 | 0.49098 | 3.0472 | 2.4549 | 3.0472 | 0 | 0 | 3.0472 | 0 | 2.9459 | 0 | 2.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4549 | 0 | 2.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7836 | 2.4549 | 0 | 0 | 0 | 2.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4549 | 0 | 2.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4549 | 0 | 2.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение оборудования и техники для организации рабочих мест 24 шт. | M_708_КуЭ | 1.0389 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86576 | 0.39167 | 0 | 0 | 0.39167 | 0 | 0.39167 | 0 | 0 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.918.24 от 27.03.2024 Кемеровская область, Кемеровский муниципальный округ, СНТ "Азотовец" - КВЛ 10 кВ от опоры 151/31 ВЛ 10 кВ Ф-10-6-А ПС Рудничная - КТП №1П - ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП №1П - ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП №1П - ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП №1П - КТП №2П - ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП №2П - ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП №2П - ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП №2П - ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от КТП №2П - КТП №3П - ВЛ 0,4 кВ Ф-1 от КТП №3П - ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от КТП №3П - ВЛ 0,4 кВ Ф-3 от КТП №3П - ВЛ 0,4 кВ Ф-4 от КТП №3П | P_300.120_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение бесхозных сетей по решению суда Дело № А27-22484/2022 от 22.01.2024: - Отпайка ВЛ 6 кВ Ф.6-5ОС на СНТ Шахтостроитель - ТП-1_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5 ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ от ТП-1_СНТ Шахтостроитель - ТП-1А_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ТП-1А_СНТ Шахтостроитель - ТП-2А_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5 ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ТП-2А_СНТ Шахтостроитель - ТП-3А_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5 ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ТП-3А_СНТ Шахтостроитель - ТП-5А_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5 ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ТП-5А_СНТ Шахтостроитель - ТП-6А_СНТ Шахтостроитель_ф.6-5 ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-6А_СНТ Шахтостроитель - МТП-1_СНТ_Монтахжник_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ Ф.1 от ТП-1_СНТ Монтажник - ТП21_СНТ_Монтахжник_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ Ф.1 от ТП-2_СНТ Монтажник - КТП Геофизик_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ от ТП-СНТ Геофизик ф.6-5-ОС - МТП-2а СНТ_Транспортник_ф.6-5-ОС_РП-№15 - МТП-3а, 4а СНТ_Транспортник_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 ф.1 от ТП-2а,3а, 4а СНТ_Транспортник - ТП-СНТ_Гидромашевец-1_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ ТП-СНТ_Гидромашевец-1 - МТП - СНТ Луч_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 от ТП - СНТ Луч_ф.6-5-ОС - МТП - СНТ_Родник_ф.6-5-ОС_РП-№15 - ВЛ 0,4 кВ от ТП-СНТ_Родник | P_300.121_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.1089.24 от 09.04.2024 Кемеровская область, Кемеровский район, в границах ГСП "Елыкаевское", СНТ "Полянка" - ВЛ-10кВ ф.10-1-Ж ПС 35кВ Осиновская от оп.47 до ТП-1131 СНТ «Полянка» | P_300.122_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.990.24 от 09.04.2024 Кемеровская область, Кемеровский район, д. Журавли, СНТ "Полянка" - КТП № 1131 ф.10-1-Ж ПС 35 кВ Осиновская - ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-1131 ф.10-1-Ж - ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-1131 ф.10-1-Ж - ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП-1131 ф.10-1-Ж | P_300.123_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.1026.24 от 05.06.2024 Кемеровская область, Кемеровский район, п. Мамаевский, СНТ СН "Уголек" - ВЛ-10кВ от оп.36/53 ф.10-8-С ПС Весенняя, СНТ «Уголек» - КТП № 169П - ВЛ 0,4 кВ от КТП №169П Ф-1 - ВЛ 0,4 кВ от КТП №169П Ф-2 - ВЛ 0,4 кВ от КТП №169П Ф-3 | P_300.124_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка проверочной аппаратуры для нужд СРЗА -22 шт. | O_2082_КуЭ | нд | 20.04 | 0 | 0 | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.04 | 0 | 0 | 20.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка оборудования для формирования аварийного запаса филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" - 17 шт: (Трансформатор силовой ТДНС-10000/35-УХЛ1 - 2 шт.; Измерительный ТН НАЛИ-35-IV-01-0,5/0,5/3Р УХЛ1 - 1 шт.; Ввод высоковольтный трансформатора ГКТIII-60-126/800 ИВУЕ686352.103 - 2 шт.; Разъединитель РГНП2-110/1000 УХЛ1 эл/п - 2 шт.; Разъединитель РГП-2-35/1000 УХЛ1 - 2 шт.; Конденсаторы связи СМП-66/3-4,4 У1 - 4 шт.; Конденсаторы связи СМП-110/3-6,4 ХЛ1 - 4 шт.) | O_4000_КуЭ | нд | 0.9918 | 0 | 0 | 0.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9918 | 0 | 0 | 0.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.3124.24 от 05.06.2024 Кемеровская область, Новокузнецкий район, п. Нижние Кинерки - ВЛ 0,4 кВ - МТП-63 кВА | P_300.125_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка транспортно-бытовых автомобилей 5 ед.: Передвижная мастерская на шасси типа "ГАЗ" - 5 ед. | J_1016_КуЭ | 18.7 | 13.0845 | 0 | 0 | 0 | 13.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8945 | 0 | 0 | 0 | 7.8945 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5833 | 15.1289 | 0 | 0 | 0 | 15.1289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.905 | 0 | 0 | 0 | 10.905 | 4.2239 | 0 | 0 | 0 | 4.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение автотранспортной техники - 5 шт: 1. Гусеничный вездеход пониженного давления и прицеп для транспортировки – 1 шт; 2. Колёсный вездеход с шинами пониженного давления - 1 шт; 3. Вездеход повышенной грузоподьёмности - 1 шт; 4. Квадроцикл - 2 шт. | L_1072_КуЭ | 4.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_КуЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_КуЭ | нд | 24.7318 | 0 | 14.1036 | 0 | 10.6282 | 14.1036 | 0 | 14.1036 | 0 | 0 | 8.7259 | 0 | 0 | 0 | 8.7259 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.7318 | 0 | 0 | 0 | 24.7318 | 14.1036 | 0 | 14.1036 | 0 | 0 | 8.7259 | 0 | -14.1036 | 0 | 22.8295 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 1.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение установки 0,4 кВ для обучения работе под напряжением | M_547_КуЭ | 0.94 | 0.3144 | 0 | 0 | 0 | 0.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3144 | 0 | 0 | 0 | 0.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.262 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_1408_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5032 | 9.5032 | 0 | 0 | 0 | 9.5032 | 9.5032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Приобретение РИСЭ, 0,4 кВт - 19 шт. | M_707_КуЭ | 2.0562 | 2.6463 | 0 | 0 | 0 | 2.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6463 | 0 | 0 | 0 | 2.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7135 | 2.2052 | 0 | 0 | 0 | 2.2052 | 2.2052 | 0 | 0 | 2.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2052 | 2.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 5090 шт | M_57.11_КуЭ | 0 | 13.1077 | 0 | 0 | 13.1077 | 0 | 13.1077 | 0 | 0 | 13.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Строительство здания складского помещения Центральной базы с монтажом БМЗ по адресу:г. Кемерово, Заводский район, н.п. Комиссарово, ул. Центральная | J_115_КуЭ | 0 | 0.025154 | 0 | 0 | 0 | 0.025154 | 0.0059993 | 0 | 0 | 0 | 0.0059993 | 0.010569 | 0 | 0 | 0 | 0.010569 | 0.0085854 | 0 | 0 | 0 | 0.0085854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025154 | 0 | 0 | 0 | 0.025154 | 0.0059993 | 0 | 0 | 0 | 0.0059993 | 0.010569 | 0 | 0 | 0 | 0.010569 | 0.0085854 | 0 | 0 | 0 | 0.0085854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022 на 2024г. в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | O_1426_КуЭ | нд | 9.4205 | 0 | 0 | 0 | 9.4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41357 | 0 | 0 | 0 | 0.41357 | 9.0069 | 0 | 0 | 0 | 9.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.2604 | 0 | 0 | 0 | 12.2604 | 0.34007 | 0 | 0 | 0 | 0.34007 | 2.1828 | 0 | 0 | 0 | 2.1828 | 9.7375 | 0 | 0 | 0 | 9.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Кузбассэнерго- региональные электрические сети" | L_1409_КуЭ | 4.9281 | 4.5665 | 0 | 4.4084 | 0 | 0.15811 | 4.4084 | 0 | 4.4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15811 | 0 | 0 | 0 | 0.15811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1068 | 3.8318 | 0 | 0 | 0 | 3.8318 | 3.6737 | 0 | 3.6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6737 | 0 | 3.6737 | 0.15811 | 0 | 0 | 0 | 0.15811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Омская область | Г | 242.2705 | 404.3936 | 0.4932 | 93.4977 | 205.9779 | 104.4249 | 79.0981 | 0 | 3.2119 | 34.8458 | 41.0404 | 86.5737 | 0.4932 | 11.7325 | 21.1603 | 53.1876 | 238.7219 | 0 | 78.5533 | 149.9718 | 10.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.819 | 420.0889 | 33.0678 | 95.104 | 231.9798 | 59.9373 | 90.7049 | 8.9892 | 24.6566 | 42.57 | 14.4891 | 137.7551 | 13.0964 | 30.2096 | 77.0028 | 17.4463 | 191.6289 | 10.9821 | 40.2377 | 112.4071 | 28.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 73.7432 | 265.9278 | 0 | 66.9396 | 121.7133 | 77.2749 | 45.3236 | 0 | 0 | 10.7836 | 34.54 | 51.1531 | 0 | 4.7588 | 3.6593 | 42.7349 | 169.4512 | 0 | 62.1808 | 107.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4191 | 323.2408 | 27.4126 | 79.5362 | 186.1514 | 30.1406 | 80.1561 | 7.4746 | 24.6536 | 40.2697 | 7.7582 | 107.7672 | 9.4322 | 24.1263 | 64.2156 | 9.9931 | 135.3175 | 10.5058 | 30.7563 | 81.666 | 12.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 73.7432 | 265.3556 | 0 | 66.8916 | 121.6294 | 76.8346 | 44.8109 | 0 | 0 | 10.7113 | 34.0997 | 51.1415 | 0 | 4.7588 | 3.6478 | 42.7349 | 169.4031 | 0 | 62.1328 | 107.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4191 | 321.1628 | 27.3688 | 79.2508 | 184.5618 | 29.9814 | 78.1262 | 7.4746 | 24.3682 | 38.6801 | 7.6032 | 107.7672 | 9.4322 | 24.1263 | 64.2156 | 9.9931 | 135.2694 | 10.462 | 30.7563 | 81.666 | 12.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 70.7544 | 179.9338 | 0 | 44.4632 | 69.7542 | 65.7164 | 36.7839 | 0 | 0 | 7.2766 | 29.5073 | 39.1923 | 0 | 0 | 2.9832 | 36.2091 | 103.9576 | 0 | 44.4632 | 59.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.1394 | 22.4609 | 65.4469 | 152.2091 | 23.0225 | 62.4887 | 6.5691 | 18.1534 | 32.207 | 5.5592 | 92.4641 | 6.8549 | 21.707 | 56.307 | 7.5953 | 108.1866 | 9.037 | 25.5865 | 63.6951 | 9.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2.9888 | 37.1172 | 0 | 4.0723 | 28.0528 | 4.9922 | 5.6884 | 0 | 0 | 3.3121 | 2.3764 | 2.8359 | 0 | 0 | 0.22005 | 2.6158 | 28.5929 | 0 | 4.0723 | 24.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6675 | 1.9637 | 4.4699 | 11.6726 | 2.5613 | 4.4717 | 0.5392 | 1.2496 | 2.0056 | 0.67731 | 5.609 | 0.62928 | 1.1909 | 3.0439 | 0.74481 | 10.5868 | 0.79526 | 2.0294 | 6.623 | 1.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 48.3046 | 0 | 18.3561 | 23.8225 | 6.126 | 2.3386 | 0 | 0 | 0.12261 | 2.216 | 9.1134 | 0 | 4.7588 | 0.44453 | 3.91 | 36.8526 | 0 | 13.5973 | 23.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.356 | 2.9441 | 9.334 | 20.6801 | 4.3977 | 11.1658 | 0.3663 | 4.9653 | 4.4674 | 1.3668 | 9.6941 | 1.948 | 1.2283 | 4.8648 | 1.653 | 16.4961 | 0.62981 | 3.1405 | 11.3479 | 1.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 5,376 км, КЛ 10 кВ протяженностью 2,162 км с установкой 2 ячеек 10 кВ на ПС 110/10 Левобережная, монтаж 2 ПУ 0,4 кВ кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1795.22 от 08.09.2022 (ООО "Логопарк "Солнечный") | N_IT.55.0023_ОЭ | 0 | 7.7241 | 0 | 4.7588 | 1.7177 | 1.2476 | 0.81308 | 0 | 0 | 0.047166 | 0.76591 | 5.4317 | 0 | 4.7588 | 0.19121 | 0.48168 | 1.4793 | 0 | 0 | 1.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 | 0 | 0.26458 | 0.051943 | 0.98302 | 0.81786 | 0 | 0.26458 | 0.051943 | 0.50134 | 0.48168 | 0 | 0 | 0 | 0.48168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учёта в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.3418.22 от 01.08.2022. для электроснабжения ВЛ-10кВ, ТП Кр-4-11, ТП Кр-4-7, расположенных по адресу: Омская область, п. Чернолучье, с/п Автомобилист, кадастровый номер 55:20:240101:2709 | N_IT.55.0021_ОЭ | 0 | 0.0069017 | 0 | 0 | 0 | 0.0069017 | 0.0069017 | 0 | 0 | 0 | 0.0069017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069017 | 0 | 0.00087995 | 0 | 0.0060218 | 0.0069017 | 0 | 0.00087995 | 0 | 0.0060218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ 0,200 км, установка ТП-10/0,4 кВ - 630 кВА, установка ПКУ 0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3096.21 от 27.07.21 г. в Лесном сельском поселении Исилькульского района Омской области (СПК "Лесной") | M_IT.55.1550_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,033 км, КТП-10/0,4 мощностью 1,26 МВА, установка ПУ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.713.21 в р.п. Горьковское Горьковского р-на Омской обл. (КУОО "Омскоблстройзаказчик") | M_IT.55.1508_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5526.22 от 25.01.2023 в Омской области, с. Лузино, ул. Транспортная, дом 19/1 (ООО "ПРОДО Зерно") | O_IT.55.0036_ОЭ | нд | 0.50684 | 0 | 0.0066495 | 0.49047 | 0.0097165 | 0.0038402 | 0 | 0 | 0 | 0.0038402 | 0.0058763 | 0 | 0 | 0 | 0.0058763 | 0.49712 | 0 | 0.0066495 | 0.49047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.016366 | 0.0036108 | 0 | 0 | 0.012755 | 0.0038402 | 0.0036108 | 0 | 0 | 0.00022944 | 0.0058762 | 0 | 0 | 0 | 0.0058763 | 0.0066495 | 0 | 0 | 0 | 0.0066495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-ОРЛ-5-7, в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4970.23 от 01.11.2023 для электроснабжения объекта оздоровительного лагеря, расположенного по адресу: Омская область, Калачинский р-н, 3 км на северо-восток относительно д. Крутые Луки (БУ Омской области "ДОЛ круглогодичного действия "Орленок") | O_IT.55.1733_ОЭ | нд | 0.012949 | 0 | 0 | 0 | 0.012949 | 0.012949 | 0 | 0 | 0 | 0.012949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.062002 | 0 | 0.0084511 | 0.049053 | 0.0044979 | 0.062002 | 0 | 0.0084511 | 0.049053 | 0.0044979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,006 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5977.23 от 22.12.2023 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, д. Голенки (АО "ПКЗ "Омский") | O_IT.55.1726_ОЭ | нд | 0.11689 | 0 | 0 | 0.0017837 | 0.11511 | 0.11689 | 0 | 0 | 0.0017837 | 0.11511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5916 | 0.045367 | 0.026944 | 0.47649 | 0.0428 | 0.5916 | 0.045367 | 0.026944 | 0.47649 | 0.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-6 кВ протяженностью 0,01 км, установка ПКУ 6 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.2237.22 от 23.05.2022 г. (ООО "УК "ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ") | O_IT.55.0017_ОЭ | нд | 0.5576 | 0 | 0.001917 | 0.5155 | 0.040178 | 0.038557 | 0 | 0 | 0 | 0.038557 | 0.0016208 | 0 | 0 | 0 | 0.0016208 | 0.51742 | 0 | 0.001917 | 0.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.042095 | 0.035273 | 0 | 0 | 0.0068218 | 0.038557 | 0.035273 | 0 | 0 | 0.003284 | 0.0016208 | 0 | 0 | 0 | 0.0016208 | 0.001917 | 0 | 0 | 0 | 0.001917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 3,468 км, ТП-10/0,4 кВ мощностью 0,5 МВА, установка ККУ по договору технологического присоединения № 20.5500.6556.21 от 02.03.2022 (Администрация Черлакского района) | M_IT.55.0006_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Установка ПКУ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-Мр-23-4 в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.5061.23 от 30.10.2023 (Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский дровосек") для электроснабжения здания базы райтопа, расположенного по адресу: Омская область, р-н Муромцевский, р.п. Муромцево, ул. Озерная, д.1. | O_IT.55.1723_ОЭ | нд | 0.01527 | 0 | 0 | 0 | 0.01527 | 0.01527 | 0 | 0 | 0 | 0.01527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.046298 | 0 | 0.012504 | 0.031028 | 0.0027662 | 0.046298 | 0 | 0.012504 | 0.031028 | 0.0027662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,356 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 4 МВА, КЛ-0,4 кВ протяженностью 2,647 км в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5534.21 от 12.11.2021 по адресу г. Омск, ул. Волгоградская, д.61 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1648_ОЭ | 0 | 8.9933 | 0 | 4.9787 | 2.9712 | 1.0435 | 0.14229 | 0 | 0 | 0.006004 | 0.13629 | 0.95011 | 0 | 0 | 0.042926 | 0.90718 | 7.9009 | 0 | 4.9787 | 2.9222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6298 | 0.38025 | 0.48786 | 2.1177 | 0.64398 | 0.14196 | 0 | 0 | 0 | 0.14196 | 3.4688 | 0.38025 | 0.48786 | 2.1177 | 0.48307 | 0.01896 | 0 | 0 | 0 | 0.01896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2 КЛ-10кВ протяженностью 0,608 км, 10 КЛ-0,4кВ протяженностью 3,116 км, БКТП-10/0,4 кВ мощностью 2 МВА по договору технологического присоединения 20.5500.5565.21 от 08.12.2021 (ООО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭТАЛОН-ОМСК") | M_IT.55.1691_ОЭ | 0 | 0.23082 | 0 | 0.0089006 | 0.010709 | 0.21121 | 0.014656 | 0 | 0 | 0.0014247 | 0.013231 | 0.20727 | 0 | 0 | 0.0092843 | 0.19798 | 0.0089006 | 0 | 0.0089006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22011 | 0.18114 | 0 | 0 | 0.038977 | 0.013231 | 0 | 0 | 0 | 0.013231 | 0.19798 | 0.18114 | 0 | 0 | 0.016845 | 0.0089006 | 0 | 0 | 0 | 0.0089006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,465 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.273.23 от 07.03.2023 г. (ИП Галкин Александр Вениаминович) | O_IT.55.0039_ОЭ | нд | 2.5413 | 0 | 2.2286 | 0.019006 | 0.29365 | 0.28976 | 0 | 0 | 0 | 0.28976 | 0.022898 | 0 | 0 | 0.019006 | 0.0038921 | 2.2286 | 0 | 2.2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.737 | 0.11233 | 1.9318 | 0.53693 | 0.15592 | 2.2808 | 0.11233 | 1.9151 | 0.13385 | 0.11943 | 0.45621 | 0 | 0.016695 | 0.40308 | 0.036436 | 5.559e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.559e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,822 км и БКТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5813.14 (ООО "СПК "КСМ") г. Омск, КАО, ул. Лукашевича, рядом с д.29 | M_1271_ОЭ | 0 | 14.3227 | 0 | 4.4737 | 9.3 | 0.54896 | 0.33992 | 0 | 0 | 0 | 0.33992 | 0.20903 | 0 | 0 | 0 | 0.20903 | 13.7737 | 0 | 4.4737 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2541 | 0 | 3.3184 | 10.8035 | 1.1322 | 5.9958 | 0 | 2.6045 | 3.0513 | 0.33992 | 0.20903 | 0 | 0 | 0 | 0.20903 | 9.0493 | 0 | 0.71387 | 7.7522 | 0.58326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛИ-0,4 кВ общей протяженностью 0,451 км, ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА, установка ПУ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.5922.21 от 16.02.2022 с Арбузовым В. А. | N_IT.55.0005_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,320 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5419.22 от 28.11.2022 г. (ООО "РУСКОМ-Агро") | N_IT.55.0030_ОЭ | 0 | 0.0071432 | 0 | 0 | 0 | 0.0071432 | 0.0071432 | 0 | 0 | 0 | 0.0071432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071432 | 0 | 0.00079997 | 0 | 0.0063433 | 0.0071432 | 0 | 0.00079997 | 0 | 0.0063433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 10 кВ протяженностью 11,860 км, установка двух ПКУ 10 кВ для электроснабжения складского здания, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, Троицкое с.п., по договору ТП № 20.5500.1003.23 с ООО "Вайлдберриз" | O_IT.55.1707_ОЭ | нд | 3.3761 | 0 | 0.049298 | 2.8754 | 0.45138 | 0.034786 | 0 | 0 | 0 | 0.034786 | 0.58831 | 0 | 0 | 0.17172 | 0.41659 | 2.753 | 0 | 0.049298 | 2.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48698 | 0.36085 | 0 | 0 | 0.12613 | 0.034786 | 0 | 0 | 0 | 0.034786 | 0.4029 | 0.36085 | 0 | 0 | 0.04205 | 0.049298 | 0 | 0 | 0 | 0.049298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,005 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5787.22 от 09.12.2022 г. (Кныш Алексей Александрович) | O_IT.55.0029_ОЭ | нд | 0.0094997 | 0 | 0 | 0 | 0.0094997 | 0.0094997 | 0 | 0 | 0 | 0.0094997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0094997 | 0 | 0.0024368 | 0 | 0.0070629 | 0.0094997 | 0 | 0.0024368 | 0 | 0.0070629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,021 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1485.23 от 07.04.2023 для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Троицкое, ул. Дорстрой, д. 3 (Сильченко А.П.). | O_IT.55.1708_ОЭ | нд | 0.60451 | 0 | 0 | 0.48795 | 0.11656 | 0.034058 | 0 | 0 | 0 | 0.034058 | 0.086852 | 0 | 0 | 0.0043524 | 0.082499 | 0.4836 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.57793 | 0.073638 | 0.46137 | 0 | 0.04292 | 0.034058 | 0.031588 | 0 | 0 | 0.0024708 | 0.54387 | 0.042051 | 0.46137 | 0 | 0.040449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 2 ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,06 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1770.23 от 10.07.2023 для электроснабжения электроустановки автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, расположенной по адресу: Омская область, Калачинский район (ООО "ГАММА СЕРВИС") | O_IT.55.1715_ОЭ | нд | 0.15936 | 0 | 0.0066718 | 0.010502 | 0.14219 | 1.811e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.811e-05 | 0.14217 | 0 | 0 | 0 | 0.14217 | 0.017174 | 0 | 0.0066718 | 0.010502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68988 | 0.040746 | 0.059762 | 0.54102 | 0.048351 | 1.811e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.811e-05 | 0.68319 | 0.040746 | 0.059762 | 0.54102 | 0.041661 | 0.0066718 | 0 | 0 | 0 | 0.0066718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ 0,665 км, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения производственного здания, расположенного по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. Ключевая, 37, по договору ТП № 20.5500.1586.23 с ООО "ПКС "Икар" | O_IT.55.1701_ОЭ | нд | 2.1377 | 0 | 0.31675 | 1.6973 | 0.12359 | 0.098191 | 0 | 0 | 0 | 0.098191 | 0.025394 | 0 | 0 | 0 | 0.025394 | 2.0141 | 0 | 0.31675 | 1.6973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5753 | 0.11771 | 1.7907 | 1.3952 | 0.27169 | 0.10939 | 0.091564 | 0 | 0 | 0.017827 | 0.027886 | 0 | 0 | 0 | 0.027886 | 3.438 | 0.026144 | 1.7907 | 1.3952 | 0.22597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 0,215 км, двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,283 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.669.23 от 22.06.2023 для электроснабжения гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Омская обл., р-н Омский, с. Красная Горка | O_IT.55.1711_ОЭ | нд | 0.12586 | 0 | 0.005271 | 0.004509 | 0.11608 | 0.00018056 | 0 | 0 | 0 | 0.00018056 | 0.1159 | 0 | 0 | 0 | 0.1159 | 0.00978 | 0 | 0.005271 | 0.004509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12135 | 0.10228 | 0 | 0 | 0.019078 | 0.0029806 | 0 | 0 | 0 | 0.0029806 | 0.1131 | 0.10228 | 0 | 0 | 0.010827 | 0.005271 | 0 | 0 | 0 | 0.005271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,071 км, установка ПКУ 10 кВ для электроснабжения бетонного завода, расположенного по адресу: Омская обл., Омский р-н, д. Верхний Карбуш, по договору ТП № 20.5500.86.23 с ООО "Стройсервис" | O_IT.55.1706_ОЭ | нд | 0.19694 | 0 | 0.00017979 | 0.0034995 | 0.19326 | 0.1966 | 0 | 0 | 0.0034995 | 0.1931 | 0.00015731 | 0 | 0 | 0 | 0.00015731 | 0.00017979 | 0 | 0.00017979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.46351 | 0.045448 | 0.11343 | 0.27007 | 0.034559 | 0.46317 | 0.045448 | 0.11343 | 0.27007 | 0.034222 | 0.00015731 | 0 | 0 | 0 | 0.00015731 | 0.00017979 | 0 | 0 | 0 | 0.00017979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,131 кМ, установка ПУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения здания СОШ по договору ТП № 20.5500.1034.22 от 27.04.2022 (МБОУ "Новороссийская ООШ") по адресу: Нововаршавский р-н, д. Новороссийка, ул. Школьная, д. 2 | M_IT.55.0011_ОЭ | нд | 0.00066906 | 0 | 0 | 0.00066906 | 0 | 0.00066906 | 0 | 0 | 0.00066906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ 0,250 МВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.6201.21 от 24.02.2022 в целях электроснабжения гаража по адресу: Большереченский р-н, с. Курносово (глава КФХ Ложкин С.В.) | N_IT.55.0009_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,005 км, ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,250 МВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяжённостью 0,005 км, установка ПУ 0,4 кВ для электроснабжения нежилого помещения, расположенного по адресу: Омская обл., г. Омск, ул. 2-я Солнечная, по договору ТП № 20.5500.389.23 с Романовской О.Б. | O_IT.55.1704_ОЭ | нд | 0.35836 | 0 | 0.052386 | 0.014771 | 0.2912 | 0.002935 | 0 | 0 | 0 | 0.002935 | 0.29347 | 0 | 0 | 0.0052061 | 0.28827 | 0.061952 | 0 | 0.052386 | 0.0095653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7555 | 0 | 0.16686 | 1.3381 | 0.25052 | 0.002935 | 0 | 0 | 0 | 0.002935 | 1.6263 | 0 | 0.16686 | 1.3381 | 0.12141 | 0.12618 | 0 | 0 | 0 | 0.12618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПКУ- 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5862.22 от 09.12.2022 в Омской области, г. Калачинск, ул. Черепова, д.97 (ООО "КТЗ "ЗВЕЗДА") | O_IT.55.0033_ОЭ | нд | 0.0074336 | 0 | 0.00039551 | 0 | 0.0070381 | 0.006692 | 0 | 0 | 0 | 0.006692 | 0.00034606 | 0 | 0 | 0 | 0.00034606 | 0.00039551 | 0 | 0.00039551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0074336 | 0 | 0.00035023 | 0 | 0.0070833 | 0.006692 | 0 | 0.00035023 | 0 | 0.0063418 | 0.00034606 | 0 | 0 | 0 | 0.00034606 | 0.00039551 | 0 | 0 | 0 | 0.00039551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство шести КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,612 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.386.23 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1694_ОЭ | нд | 1.5965 | 0 | 0.013474 | 1.5714 | 0.011652 | 0.0052438 | 0 | 0 | 0 | 0.0052438 | 0.0064083 | 0 | 0 | 0 | 0.0064083 | 1.5848 | 0 | 0.013474 | 1.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.025126 | 0.0067394 | 0 | 0 | 0.018387 | 0.0062438 | 0 | 0 | 0 | 0.0062438 | 0.0054083 | 0 | 0 | 0 | 0.0054083 | 0.013474 | 0.0067394 | 0 | 0 | 0.0067349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство четырех КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,24 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.385.23 (Некоммерческая организация Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства Омской области) | O_IT.55.1695_ОЭ | нд | 0.015044 | 0 | 0.0069153 | 0 | 0.0081286 | 0.0045089 | 0 | 0 | 0 | 0.0045089 | 0.0036197 | 0 | 0 | 0 | 0.0036197 | 0.0069153 | 0 | 0.0069153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015044 | 0.0025674 | 0 | 0 | 0.012476 | 0.0045089 | 0 | 0 | 0 | 0.0045089 | 0.0036197 | 0 | 0 | 0 | 0.0036197 | 0.0069153 | 0.0025674 | 0 | 0 | 0.0043479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ общей протяженностью 0,356 км, установка 2 ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2752.23 для электроснабжения электроустановки тяговой подстанции троллейбусной линии, расположенной по адресу: г. Омск, Кировский АО (Департамент строительства Администрации города Омска) | O_IT.55.1718_ОЭ | нд | 0.01776 | 0 | 0 | 0 | 0.01776 | 0.01776 | 0 | 0 | 0 | 0.01776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.017761 | 0 | 0 | 0 | 0.01776 | 0.017761 | 0 | 0 | 0 | 0.01776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,019 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3885.23 от 03.10.2023г. для электроснабжения ВРУ Асфальтобетонной установки, находящейся по адресу: Омская область, Любинский район, п. Красный Яр, ул. Дорожная 5 (ООО МСК "СибАгро") | O_IT.55.1719_ОЭ | нд | 0.53549 | 0 | 0 | 0.48443 | 0.051064 | 0.039748 | 0 | 0 | 0 | 0.039748 | 0.012145 | 0 | 0 | 0.00082944 | 0.011316 | 0.4836 | 0 | 0 | 0.4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45476 | 0 | 0.017802 | 0.40369 | 0.033262 | 0.44344 | 0 | 0.012752 | 0.40369 | 0.026996 | 0.011316 | 0 | 0.0050497 | 0 | 0.0062659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,378 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,532 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,153 км, строительство КТП-10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА для электроснабжения нового корпуса здания школы-интерната, расположенного по адресу: Омская обл., Муромцевский р-н, р.п. Муромцево, ул. Кооперативная, 29Е, по договору ТП 20.5500.2349.18 с НО МР "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МУРОМЦЕВСКОГО РАЙОНА" | K_1553_ОЭ | 0 | 0.046523 | 0 | 0.046523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046523 | 0 | 0.046523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,224 км с установкой ПУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.6486.22 от 19.01.2023 в г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 43э (ИП Тарасова Г. Н.) | O_IT.55.0038_ОЭ | нд | 0.067121 | 0 | 0.023771 | 0.0011254 | 0.042225 | 0.021427 | 0 | 0 | 0 | 0.021427 | 0.020799 | 0 | 0 | 0 | 0.020799 | 0.024896 | 0 | 0.023771 | 0.0011254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.065996 | 0.00112 | 0.00021149 | 0 | 0.064664 | 0.021427 | 0.00112 | 0.00021149 | 0 | 0.020095 | 0.020799 | 0 | 0 | 0 | 0.020799 | 0.023771 | 0 | 0 | 0 | 0.023771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,044 км, КТП 10/0,4кВ мощностью 0,63 МВА, ВЛИ 0,4кВ протяженностью 0,022 км в целях осуществления технологического присоединения по договору 20.5500.4300.23 от 23.10.2023 для электроснабжения зернотока, расположенного по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Новопокровка (ИП Кесов Спартак Георгиевич) | O_IT.55.1720_ОЭ | нд | 0.085028 | 0 | 0 | 0.062066 | 0.022962 | 0.065001 | 0 | 0 | 0.062066 | 0.002935 | 0.020027 | 0 | 0 | 0 | 0.020027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.002935 | 0 | 0.0022547 | 0 | 0.00068029 | 0.002935 | 0 | 0.0022547 | 0 | 0.00068029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,02 км, монтаж ПКУ-10кВ для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.5064.23 от 08.11.2023 (ООО Гранит) | O_IT.55.1732_ОЭ | нд | 0.082654 | 0 | 0.033966 | 0.0064096 | 0.042279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042279 | 0 | 0 | 0 | 0.042279 | 0.040375 | 0 | 0.033966 | 0.0064096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.22058 | 0.038874 | 0.018737 | 0.14434 | 0.018633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042279 | 0.038682 | 0 | 0 | 0.0035974 | 0.1783 | 0.00019256 | 0.018737 | 0.14434 | 0.015036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Модернизация системы учета с установкой ПУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору № 20.5500.3722.23 от 17.10.2023 в Омской области, г. Калачинск, ул. Строительная, дом № 11, корпус №1 (ООО Калачинские мясные продукты) | O_IT.55.1728_ОЭ | нд | 0.52425 | 0 | 0 | 0.48681 | 0.037434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037434 | 0 | 0 | 0 | 0.037434 | 0.48681 | 0 | 0 | 0.48681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44038 | 0.0032162 | 0.0073024 | 0.40318 | 0.02668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44038 | 0.0032162 | 0.0073024 | 0.40318 | 0.02668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,906км, КЛ-10 кВ протяженностью 0,721км, БКТП-10/0,4кВ, двух КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,05 км, организация системы учета электроэнергии Городского РЭС в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.55.2662.12 от 26.06.2012 для электроснабжения жилого дома по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. 11-я Ремесленная, 32 (НКО "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Омской области"). | O_IT.55.1737_ОЭ | нд | 0.31571 | 0 | 0.019319 | 0 | 0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2964 | 0 | 0 | 0 | 0.2964 | 0.019319 | 0 | 0.019319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31571 | 0.28031 | 0 | 0 | 0.035402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2964 | 0.27478 | 0 | 0 | 0.021612 | 0.019319 | 0.005529 | 0 | 0 | 0.01379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ протяженностью 0,73 км каждая, монтаж 2 ПКУ-10кВ в водных ячейках РУ-10кВ РТП-10/0,4кВ «Брусника» для осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3140.22 от 03.05.2023 (ООО "Брусника"). | O_IT.55.1697_ОЭ | нд | 0.25385 | 0 | 0.018404 | 0.00082824 | 0.23461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23461 | 0 | 0 | 0 | 0.23461 | 0.019233 | 0 | 0.018404 | 0.00082824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25302 | 0.21648 | 0 | 0 | 0.036537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23461 | 0.21648 | 0 | 0 | 0.018132 | 0.018404 | 0 | 0 | 0 | 0.018404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,387 км, строительство шести КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,243 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2465.23 от 08.06.2023 для электроснабжения ВРУ жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Тарский муниципальный район, г. Тара, ул. Немчиновская, з/у 84Б/2 (Кипервар Г.Г.) | O_IT.55.1710_ОЭ | нд | 0.20814 | 0 | 0.0081096 | 0.019643 | 0.18039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18039 | 0 | 0 | 0 | 0.18039 | 0.027752 | 0 | 0.0081096 | 0.019643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1885 | 0.16723 | 0 | 0 | 0.021262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18039 | 0.16723 | 0 | 0 | 0.013153 | 0.0081096 | 0 | 0 | 0 | 0.0081096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2836.23 от 07.07.2023 для электроснабжения электроустановки объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Омская область, Марьяновский район, п. Москаленский , улица Советская (Крестьянское фермерское хозяйство "Кристина") | O_IT.55.1714_ОЭ | нд | 0.53113 | 0 | 0.043722 | 0.48399 | 0.0034236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034236 | 0 | 0 | 0 | 0.0034236 | 0.52771 | 0 | 0.043722 | 0.48399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48539 | 0.0032162 | 0.013385 | 0.43825 | 0.030543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034236 | 0.0032162 | 0 | 0 | 0.00020742 | 0.48197 | 0 | 0.013385 | 0.43825 | 0.030336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ -10 кВ общей протяженностью 2,540 км, в целях осуществления технологического присоединения по договору №20.5500.3665.23 от 07.08.2023 для электроснабжения электроустановки «Комплекс по обращению с ТКО», расположенного по адресу: Омская область, Таврический район, территория Ленинского сельского поселения (ООО "ГРИНРЕСУРС") | O_IT.55.1717_ОЭ | нд | 0.0065908 | 0 | 0.0065889 | 0 | 1.92e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.92e-06 | 0.0065889 | 0 | 0.0065889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0065908 | 0 | 0 | 0 | 0.0065908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92e-06 | 0 | 0 | 0 | 1.92e-06 | 0.0065889 | 0 | 0 | 0 | 0.0065889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,083 км, установка ПКУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.3581.23 для электроснабжения "Коттеджный поселок "Белкино" по адресу: Омская область, р-н Омский, с. Красноярка (Товарищество собственников недвижимости "Коттеджный поселок "Белкино") | O_IT.55.1722_ОЭ | нд | 0.13518 | 0 | 0.10268 | 9.763e-05 | 0.032404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032404 | 0 | 0 | 0 | 0.032404 | 0.10278 | 0 | 0.10268 | 9.763e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2975 | 0.11446 | 0.16242 | 0 | 0.020623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032404 | 0.030456 | 0 | 0 | 0.0019481 | 0.26509 | 0.084003 | 0.16242 | 0 | 0.018675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ, 0,03 км, строительство ТП 10/0,4кВ, усиление существующей сети 0,4 кВ 0,16 км, установка ПУ 0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3055.23 от 09.11.2023 г. по адресу: Омская область, Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Магистральная, номер 13 (МКУ "Центр физической культуры и спорта" Таврического муниципального района Омской области.) | O_IT.55.1729_ОЭ | нд | 0.19808 | 0 | 0.12361 | 0.005888 | 0.068576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068576 | 0 | 0 | 0 | 0.068576 | 0.1295 | 0 | 0.12361 | 0.005888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34932 | 0.064863 | 0.10293 | 0.15713 | 0.024393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068576 | 0.064453 | 0 | 0 | 0.0041228 | 0.28074 | 0.00040958 | 0.10293 | 0.15713 | 0.02027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,008 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.1481.24 от 21.05.2024г. по адресу: Омская область, Омский район, п. Ачаирский (Кныш Алексей Александрович) | P_IT.55.1741_ОЭ | нд | 0.10762 | 0 | 0.030333 | 0.0035269 | 0.07376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07376 | 0 | 0 | 0 | 0.07376 | 0.03386 | 0 | 0.030333 | 0.0035269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.56886 | 0.042195 | 0.025688 | 0.46477 | 0.03621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0.042195 | 0.023419 | 0.061739 | 0.008146 | 0.43336 | 0 | 0.0022692 | 0.40303 | 0.028064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,012 км, установка ТП 10/0,4 кВ, строительство КЛ 0,4 кВ протяженностью 0,04км, в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.4497.24 от 30.08.2024г. по адресу: Омская область, Нижнеомский район, д. Сидоровка (МБОУ " Ситниковская средняя школа ") | P_IT.55.1746_ОЭ | нд | 0.064204 | 0 | 0.064204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064204 | 0 | 0.064204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.064204 | 0.060231 | 0 | 0 | 0.0039728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064204 | 0.060231 | 0 | 0 | 0.0039728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,345 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.625.24 от 10.04.2024г. для электроснабжения складского помещения, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, д.Малокулачье, кадастровый номер земельного участка 55:20:150705:1943 (ИП Закриев Хусайн Шемилевич) | P_IT.55.1748_ОЭ | нд | 0.061333 | 0 | 0.061333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061333 | 0 | 0.061333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.061333 | 0.057538 | 0 | 0 | 0.0037956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061333 | 0.057538 | 0 | 0 | 0.0037956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Cтроительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1,85 км, установка ПКУ 10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП№20.5500.4101.22 от 28.11.2022 г. (ООО "УК "ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ") | O_IT.55.0028_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство 8 КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 2,4 км в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.2638.23 от 04.07.2023 для электроснабжения многоквартирного дома, расположенного близ адреса: г. Омск, Кировский АО, улица Перелета, д. 27 (ООО СМУ-11 Стройбетон "Южное") | O_IT.55.1713_ОЭ | нд | 0.56646 | 0 | 0.006487 | 0.55997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56646 | 0 | 0.006487 | 0.55997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.006487 | 0 | 0 | 0 | 0.006487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006487 | 0 | 0 | 0 | 0.006487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10кВ (2х0,007 км), двух КЛ-10кВ (2х0,425км), ТП-10/0,4кВ (2х400 кВА), ЛЭП-0,4кВ –(2х0,002 км) в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.1061.24 от 22.04.2024г. по адресу: Омская область, Омский район, пос. Ростовка (БУ Омской области "Омскоблстройзаказчик") | P_IT.55.1742_ОЭ | нд | 0.31643 | 0 | 0.31643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31643 | 0 | 0.31643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.31643 | 0.28858 | 0 | 0 | 0.027857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31643 | 0.28858 | 0 | 0 | 0.027857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,147 км, установка ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.3170.24 от 19.07.2024г. по адресу: Омская область, Тевризский район, рп. Тевриз (ООО "АРТ РемСтрой") | P_IT.55.1745_ОЭ | нд | 0.3353 | 0 | 0.32649 | 0.0088085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3353 | 0 | 0.32649 | 0.0088085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1726 | 0.052375 | 0.19329 | 0.84615 | 0.080832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1726 | 0.052375 | 0.19329 | 0.84615 | 0.080832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,128 км, установка двух ПКУ-10 кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП № 20.5500.4101.23 от 25.10.2023 г. по адресу: Омская область, Марьяновский район, Шараповское СП (ООО «Марьяновский завод растительных масел») | O_IT.55.1724_ОЭ | нд | 4.03e-05 | 0 | 4.03e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03e-05 | 0 | 4.03e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.03e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.03e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.03e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.03e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1.3 | Строительство ВЛ- 10 кВ протяженностью 0,028 км, ТП 10/0,4 кВ 250 кВА в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.221.24 от 15.02.2024 для электроснабжения объекта животноводства, расположенного по адресу: Омская область, Черлакский р-н, с. Иртыш (КХ «Тритикум») | P_IT.55.1739_ОЭ | нд | 0.222 | 0 | 0.21545 | 0.0065469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0.21545 | 0.0065469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42708 | 0.045507 | 0.14283 | 0.21162 | 0.027119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42708 | 0.045507 | 0.14283 | 0.21162 | 0.027119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0.57223 | 0 | 0.048047 | 0.083865 | 0.44032 | 0.51264 | 0 | 0 | 0.072324 | 0.44032 | 0.011541 | 0 | 0 | 0.011541 | 0 | 0.048047 | 0 | 0.048047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 0.04379 | 0.2854 | 1.5897 | 0.15918 | 2.03 | 0 | 0.2854 | 1.5897 | 0.15492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048047 | 0.04379 | 0 | 0 | 0.0042566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.57223 | 0 | 0.048047 | 0.083865 | 0.44032 | 0.51264 | 0 | 0 | 0.072324 | 0.44032 | 0.011541 | 0 | 0 | 0.011541 | 0 | 0.048047 | 0 | 0.048047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 0.04379 | 0.2854 | 1.5897 | 0.15918 | 2.03 | 0 | 0.2854 | 1.5897 | 0.15492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048047 | 0.04379 | 0 | 0 | 0.0042566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкуция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,037 км, реконструкция ТП-10/0,4 кВ 0,4 МВА, установка ПУ-0,4 кВ в целях осуществления технологического присоединения мини-котельной по договору ТП №20.5500.441.22 от 25.04.2022 ("Теплоэнергосервис") по адресу: р.п. Кормиловка, ул. Первомайская, д. 15 | N_IT.55.0010_ОЭ | 0 | 0.0082608 | 0 | 0 | 0 | 0.0082608 | 0.0082608 | 0 | 0 | 0 | 0.0082608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038876 | 0 | 0.0043658 | 0.030615 | 0.003895 | 0.038876 | 0 | 0.0043658 | 0.030615 | 0.003895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ 400 кВА, реконструкция ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,266 км для электроснабжения склада, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, д. Зеленовка по договору технологического присоединения №20.5500.473.22 от 15.05.2022 (Глава К(Ф)Х Дрофа Ю.Н.) | N_IT.55.0018_ОЭ | 0 | 0.019439 | 0 | 0 | 0.011627 | 0.0078115 | 0.019439 | 0 | 0 | 0.011627 | 0.0078115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078115 | 0 | 0 | 0 | 0.0078115 | 0.0078115 | 0 | 0 | 0 | 0.0078115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ с установкой трансформатора большей мощности 0,400 МВА для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, с. Победитель, по договору ТП № 20.5500.612.23 с Андрич С.А. | O_IT.55.1709_ОЭ | нд | 0.49648 | 0 | 0 | 0.072237 | 0.42425 | 0.48494 | 0 | 0 | 0.060696 | 0.42425 | 0.011541 | 0 | 0 | 0.011541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9833 | 0 | 0.28103 | 1.559 | 0.14321 | 1.9833 | 0 | 0.28103 | 1.559 | 0.14321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,086 км, установка ПУ 0,4кВ в целях осуществления технологического присоединения по договору ТП №20.5500.684.23 от 16.10.2023 г. по адресу: Омская область, Нововаршавский район, с Черлакское, ул. Объездная, 1 (ИП Глава КФХ Белимов В.А.) | O_IT.55.1712_ОЭ | нд | 0.048047 | 0 | 0.048047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048047 | 0 | 0.048047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048047 | 0.04379 | 0 | 0 | 0.0042566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048047 | 0.04379 | 0 | 0 | 0.0042566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 138.5853 | 48.6172 | 0.4932 | 16.5014 | 28.9156 | 2.707 | 2.067 | 0 | 0 | 1.7117 | 0.35527 | 18.6023 | 0.4932 | 1.7233 | 14.034 | 2.3518 | 27.948 | 0 | 14.7781 | 13.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6233 | 61.0894 | 1.8137 | 11.6084 | 43.5282 | 4.1391 | 0.88427 | 0.61057 | 0.0030216 | 0 | 0.27067 | 16.512 | 0.72686 | 2.1239 | 12.7871 | 0.87413 | 43.6931 | 0.47628 | 9.4814 | 30.7411 | 2.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 33.4002 | 25.7702 | 0.4932 | 5.0473 | 18.5027 | 1.727 | 0.040692 | 0 | 0 | 0.0057985 | 0.034894 | 15.8042 | 0.4932 | 0 | 13.6188 | 1.6922 | 9.9253 | 0 | 5.0473 | 4.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5328 | 41.2616 | 1.0631 | 3.6501 | 34.0765 | 2.4719 | 0.44589 | 0.411 | 0 | 0 | 0.034894 | 14.3936 | 0.35662 | 0.60297 | 12.7017 | 0.73236 | 26.4221 | 0.29544 | 3.0471 | 21.3748 | 1.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.132 | 0 | 0.64438 | 0.2547 | 0.23292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23292 | 0 | 0 | 0 | 0.23292 | 0.89908 | 0 | 0.64438 | 0.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91144 | 0.51105 | 0.29786 | 0.034136 | 0.068389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23292 | 0.21891 | 0 | 0 | 0.014003 | 0.67852 | 0.29213 | 0.29786 | 0.034136 | 0.054387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Омская и ПС 35 кВ Мясокомбинат с перекаткой (ротацией) силовых трансформаторов 1Т, 2Т | O_IP.55.2901_ОЭ | нд | 0.18352 | 0 | 0.18352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18352 | 0 | 0.18352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.18352 | 0.16958 | 0 | 0 | 0.013933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18352 | 0.16958 | 0 | 0 | 0.013933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Пушкино и ПС 35 кВ Рассвет с перекаткой (ротацией) силовых трансформаторов 1Т, 2Т | O_IP.55.2900_ОЭ | нд | 0.13063 | 0 | 0.13063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13063 | 0 | 0.13063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13063 | 0.12255 | 0 | 0 | 0.0080835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13063 | 0.12255 | 0 | 0 | 0.0080835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красноярка" с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 3-х ячеек 10 кВ | F_19_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Чекрушево c установкой силового трансформатора ТМ-1600/35 – 1 шт., В-35 кВ – 1 шт., КРУН-10 кВ – 8 ячеек | O_IP.55.2897_ОЭ | нд | 0.81785 | 0 | 0.33023 | 0.2547 | 0.23292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23292 | 0 | 0 | 0 | 0.23292 | 0.58493 | 0 | 0.33023 | 0.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59729 | 0.21891 | 0.29786 | 0.034136 | 0.046373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23292 | 0.21891 | 0 | 0 | 0.014003 | 0.36437 | 0 | 0.29786 | 0.034136 | 0.03237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 33.4002 | 24.6382 | 0.4932 | 4.4029 | 18.248 | 1.4941 | 0.040692 | 0 | 0 | 0.0057985 | 0.034894 | 15.5712 | 0.4932 | 0 | 13.6188 | 1.4592 | 9.0262 | 0 | 4.4029 | 4.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5328 | 40.3501 | 0.55202 | 3.3522 | 34.0423 | 2.4035 | 0.44589 | 0.411 | 0 | 0 | 0.034894 | 14.1607 | 0.13771 | 0.60297 | 12.7017 | 0.71836 | 25.7435 | 0.003307 | 2.7493 | 21.3407 | 1.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Щербаки с заменой выключателя СВ-110 кВ – 1 шт. | O_IP.55.2898_ОЭ | нд | 0.22242 | 0 | 0.0067667 | 0.065139 | 0.15052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15052 | 0 | 0 | 0 | 0.15052 | 0.071906 | 0 | 0.0067667 | 0.065139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15728 | 0.13771 | 0 | 0 | 0.019573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15052 | 0.13771 | 0 | 0 | 0.012806 | 0.0067667 | 0 | 0 | 0 | 0.0067667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с заменой В-110 кВ на элегазовый – 1 шт. | N_IP.55.2895_ОЭ | 1.2526 | 1.144 | 0 | 0 | 0.010084 | 1.1339 | 0.011555 | 0 | 0 | 0.00022302 | 0.011332 | 1.1226 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 0.0098609 | 0 | 0 | 0.0098609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.872 | 0 | 0.4882 | 11.7381 | 0.64572 | 0.011332 | 0 | 0 | 0 | 0.011332 | 12.8606 | 0 | 0.4882 | 11.7381 | 0.63439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с заменого выключателя С-41 на элегазовый -1 шт. | O_IP.55.2896_ОЭ | нд | 14.771 | 0 | 1.0774 | 13.6936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6188 | 0 | 0 | 13.6188 | 0 | 1.1522 | 0 | 1.0774 | 0.074785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.5631 | 0.003307 | 0.30005 | 11.4856 | 0.77408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5631 | 0.003307 | 0.30005 | 11.4856 | 0.77408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Мехзавод с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.7_ОЭ | 0 | 0.043237 | 0 | 1e-08 | 0.043237 | 0 | 0.00066906 | 0 | 0 | 0.00066906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042568 | 0 | 1e-08 | 0.042568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Коммунист оросительная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1326.8_ОЭ | 0 | 0.0029439 | 0 | 0 | 0.0029439 | 0 | 0.0029439 | 0 | 0 | 0.0029439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Маяк с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.10_ОЭ | 1.7221 | 0.78722 | 0 | 0.16202 | 0.43988 | 0.18532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18532 | 0 | 0 | 0 | 0.18532 | 0.6019 | 0 | 0.16202 | 0.43988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4238 | 1.3179 | 0 | 0.25068 | 0.97064 | 0.096555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1488 | 0 | 0.11477 | 0.96362 | 0.070446 | 0.16904 | 0 | 0.13591 | 0.0070185 | 0.026108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Щербаки с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.2_ОЭ | 2.3316 | 0.8943 | 0 | 0.42082 | 0.47348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8943 | 0 | 0.42082 | 0.47348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9365 | 1.7172 | 0 | 0.31402 | 1.2964 | 0.10679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7172 | 0 | 0.31402 | 1.2964 | 0.10679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Птичья с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.3_ОЭ | 2.3774 | 0.89789 | 0 | 0.42441 | 0.47348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89789 | 0 | 0.42441 | 0.47348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9758 | 1.7424 | 0 | 0.31615 | 1.318 | 0.10826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7424 | 0 | 0.31615 | 1.318 | 0.10826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Атрачи с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.4_ОЭ | 3.1666 | 1.1765 | 0 | 0.53197 | 0.64454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1765 | 0 | 0.53197 | 0.64454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6324 | 2.325 | 0 | 0.38757 | 1.793 | 0.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 | 0.38757 | 1.793 | 0.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Новологиново с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.5_ОЭ | 0 | 0.35643 | 0 | 0.35643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35643 | 0 | 0.35643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3584 | 1.3302 | 0 | 0.25359 | 0.97381 | 0.10285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3302 | 0 | 0.25359 | 0.97381 | 0.10285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Почекуево с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.6_ОЭ | 0 | 0.28175 | 0 | 0.27434 | 0.0073628 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0.2817 | 0 | 0.27434 | 0.0073628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 1.1039 | 0 | 0.2051 | 0.82955 | 0.069238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 0.2051 | 0.82955 | 0.069238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Любовка с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.7_ОЭ | 1.3721 | 0.53229 | 0 | 0.26173 | 0.27056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53229 | 0 | 0.26173 | 0.27056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1387 | 1.0428 | 0 | 0.19099 | 0.78106 | 0.070736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0428 | 0 | 0.19099 | 0.78106 | 0.070736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 ТНД с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.8_ОЭ | 0 | 0.24693 | 0 | 0.19792 | 0.04901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24693 | 0 | 0.19792 | 0.04901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79688 | 0.73631 | 0 | 0.14853 | 0.53839 | 0.049387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73631 | 0 | 0.14853 | 0.53839 | 0.049387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Сибирская головная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.9_ОЭ | 0 | 0.24555 | 0 | 0.17861 | 0.066888 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.831e-05 | 0.2455 | 0 | 0.17861 | 0.066888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77652 | 0.70881 | 0 | 0.13044 | 0.5302 | 0.048173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70881 | 0 | 0.13044 | 0.5302 | 0.048173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тумановская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327_ОЭ | 0 | 1.1184 | 0 | 0.5096 | 0.60876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1184 | 0 | 0.5096 | 0.60876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5944 | 2.2972 | 0 | 0.36692 | 1.7876 | 0.14268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2972 | 0 | 0.36692 | 1.7876 | 0.14268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Шухово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.2_ОЭ | 0 | 0.43966 | 0 | 0 | 0.43966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43966 | 0 | 0 | 0.43966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Орехово-110 с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.3_ОЭ | 0 | 0.37349 | 0 | 0 | 0.37349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37349 | 0 | 0 | 0.37349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Валуевская 1 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.4_ОЭ | 0 | 0.27056 | 0 | 0 | 0.27056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27056 | 0 | 0 | 0.27056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Радищево с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.5_ОЭ | 0 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.31333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31333 | 0 | 0 | 0.31333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Куликово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.6_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Золотая Нива с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.7_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Восточная-35 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.8_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 НСО с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.9_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой одного силового трансформатора 40 МВА, модернизация ЗРУ 10 кВ с заменой 5 шт. масляных выключателей на вакуумные | F_12_ОЭ | 11.4695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Мордернизация цифровых каналов связи на участках: ПС 110 кВ Советская – оп. № 35а ВЛ 110 кВ С-61/С-62 (ВОЛС 0,45 км) в Омской области | M_IP.55.0018_ОЭ | 0.025316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Валуевская 2 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Николаевская с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.4_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Моховой привал (ВЛ С-132) с установкой ОМП 1 шт. | I_1329_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ Новокормиловская с реализацией функции горячего резервирования контроллеров | M_IP.55.0006_ОЭ | 0.56766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ Новоуральская с реализацией функции горячего резервирования контроллеров | M_IP.55.0007_ОЭ | 0.56766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110 кВ Сельская с реализацией функции горячего резервирования контроллеров | M_IP.55.0008_ОЭ | 0.56766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Азово | K_1563_ОЭ | 1.0086 | 0.0022311 | 0 | 0.00082099 | 0 | 0.0014101 | 0.00069174 | 0 | 0 | 0 | 0.00069174 | 0.00071834 | 0 | 0 | 0 | 0.00071834 | 0.00082099 | 0 | 0.00082099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84734 | 0.0022311 | 0 | 0 | 0 | 0.0022311 | 0.00069174 | 0 | 0 | 0 | 0.00069174 | 0.00071834 | 0 | 0 | 0 | 0.00071834 | 0.00082099 | 0 | 0 | 0 | 0.00082099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Создание цифровой системы АСУ ТП ПС 110 кВ Богословка | L_1654_ОЭ | 0.79943 | 0.51607 | 0.4932 | 0 | 0 | 0.02287 | 0.02287 | 0 | 0 | 0 | 0.02287 | 0.4932 | 0.4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67188 | 0.43387 | 0.411 | 0 | 0 | 0.02287 | 0.43387 | 0.411 | 0 | 0 | 0.02287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Нд-2-18 Омский РЭС (2 шт.) | M_IP.55.0015_ОЭ | 3.0626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-Тк-4-18 Тюкалинский РЭС | M_IP.55.3830_ОЭ | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизаторов напряжения на ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-Ач-7-1 Омский РЭС | M_IP.55.3922_ОЭ | 1.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Муромцево" с заменой батарей статических конденсаторов КСК-1,05-500У1 10 кВ, 21 Мвар на экологически безопасную | I_1344.2_оэ | 0 | 0.0019626 | 0 | 0 | 0.0019626 | 0 | 0.0019626 | 0 | 0 | 0.0019626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Карбышево" с заменой (ретрофит) выключателя 10 кВ и устройств РЗА | I_1320_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/10 Бакшеево с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1389_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/35/10 Усть-Ишим с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1390_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС "Крутинская" 110/35/10, с заменой масляных выключателей 35 кВ на элегазовые 3 шт. | J_1422_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 "Бражниково", ПС 35/10 "Воскресенка", ПС 35/10 "Дружино", ПС 110/10 "Утьма", ПС 35/6 "Очистные Сооружения", ПС 110/10 "Большая Тава", ПС 35/10 "Славянка", ПС 35/6 "Красная Горка", ПС 35/10 "Лечебная", ПС 35/6 НСД, ПС 35/10 "Черкушево", ПС 35/10 "Осокино", ПС 35/6 "Заря Коммунизма", ПС 35/10 "Строкино", ПС 35/10 "Любимовка", ПС 35/6 "Горная Бития", ПС 35/10 "Ермаковка", ПС 35/10 "Индейка", ПС 35/6 "Головная", ПС 35/10 "Атак", ПС 35/10 "Соловецк", ПС 35/10 "Омская", ПС 35/10 "Мыс", ПС 35/10 "Некрасовка", ПС 35/6 "Красноярка оросительная", ПС 35/10 "Пологрудово", ПС 35/10 "Правда", ПС 35/10 "Красный Яр", ПС 35/10 "Кутырлы", ПС 110/35/10 "Мангут", ПС 35/10 "Мартюши", ПС 35/10 "Сорочино", ПС 35/10 "Красноярка", ПС 35/10 "Курносово", ПС 35/10 "Красный Октябрь", ПС 35/10 "База Треста", ПС 35/10 "Ложниково", ПС 35/10 "Комиссаровка", ПС 110/10 "Животновод", ПС 35/10 "Прииртышье", ПС 35/10 "Рассвет", ПС 35/10 "Ламаново" с установкой дуговых защит. | L_1647_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 "Солнечная долина", ПС 35/10 "Кам-Курск", ПС 35/10 "Заречная", ПС 35/10 "Усть-Заостровка", ПС 35/10 "Белый Яр, ПС 35/10 "Бобринка", ПС 35/10 "Увальная Бития", ПС 35/10 "Кейзес", ПС 110/10 "Красная Поляна", ПС 35/10 "Пушкино", ПС 35/10 "Таскатлы", ПС 110/10 "Петропавловская", ПС 35/10 "Калинино", ПС 35/10 "Чебаклы", ПС 110/35/10 "Южная", ПС 35/10 "Рассохино", ПС 35/10 "Новошараповка", ПС 35/10 "Васисс", ПС 35/10 "Луговая", ПС 35/10 "Орловка марьяновская", ПС 35/10 "Чапаево", ПС 35/10 "Новопоповка", ПС 35/10 "Атирка", ПС 35/10 "Хортицы", ПС 110/10 "Покровская", ПС 35/10 "Малая Бича", ПС 35/10 "Алексеевка", ПС 35/10 "Скородум", ПС 35/10 "Большевик", ПС 35/10 "Богдановка", ПС 35/10 "Георгиевка", ПС 110/10 "Путиловская", ПС 35/10 "Низовая", ПС 35/10 "Кольцовка", ПС 35/10 "Большаковка", ПС 35/10 "Рагозино", ПС 35/10 "Конезавод", ПС 35/10 "Кондратьево", ПС 35/10 "Подольск", ПС 110/10 "Жирновская", ПС 35/10 "Бородинка" с установкой дуговых защит. | L_1648_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.3551 | 11.9731 | 0 | 6.1052 | 4.8879 | 0.97998 | 0.97016 | 0 | 0 | 0.64978 | 0.32037 | 2.7644 | 0 | 1.7233 | 0.38152 | 0.65961 | 8.2385 | 0 | 4.382 | 3.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4735 | 9.1953 | 0.75065 | 3.3947 | 4.168 | 0.88192 | 0.43837 | 0.19957 | 0.0030216 | 0 | 0.23578 | 2.1184 | 0.37024 | 1.5209 | 0.085446 | 0.14176 | 6.6385 | 0.18084 | 1.8707 | 4.0826 | 0.50438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 4.3551 | 10.921 | 0 | 6.1052 | 3.8358 | 0.97998 | 0.97016 | 0 | 0 | 0.64978 | 0.32037 | 2.7644 | 0 | 1.7233 | 0.38152 | 0.65961 | 7.1865 | 0 | 4.382 | 2.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4735 | 9.1953 | 0.75065 | 3.3947 | 4.168 | 0.88192 | 0.43837 | 0.19957 | 0.0030216 | 0 | 0.23578 | 2.1184 | 0.37024 | 1.5209 | 0.085446 | 0.14176 | 6.6385 | 0.18084 | 1.8707 | 4.0826 | 0.50438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,216 км по соглашению № 56.5500.727.23 от 22.02.2023 по адресу: Омская область, Саргатский район, д. Тамбовка (Местная религиозная организация «Прихода храма иконы Божией Матери «Владимирская») | O_IP.55.0068_ОЭ | нд | 0.057719 | 0 | 0 | 0.020377 | 0.037342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040591 | 0 | 0 | 0.0032491 | 0.037342 | 0.017128 | 0 | 0 | 0.017128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12279 | 0 | 0.02961 | 0.085446 | 0.0077326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12279 | 0 | 0.02961 | 0.085446 | 0.0077326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,328 км по соглашению № 56.5500.2624.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (Департамент строительства Администрации г. Омска) | O_IP.55.0063_ОЭ | нд | 1.1883 | 0 | 0.096364 | 1.0869 | 0.005099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005099 | 0 | 0 | 0 | 0.005099 | 1.1832 | 0 | 0.096364 | 1.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.561 | 0.0029085 | 0.55377 | 0.90572 | 0.098555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005099 | 0.0029085 | 0 | 0 | 0.0021904 | 1.5559 | 0 | 0.55377 | 0.90572 | 0.096364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,597 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,039 км по адресу: Омская обл, Москаленский р-н, д.Спартак по соглашению № 56.5500.4871.21 от 20.09.2021 | M_IP.55.3933_ОЭ | 0.042804 | 0.067961 | 0 | 0 | 0.059586 | 0.0083755 | 0.023788 | 0 | 0 | 0.015413 | 0.0083755 | 0.044173 | 0 | 0 | 0.044173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03567 | 0.0083755 | 0 | 0 | 0 | 0.0083755 | 0.0083755 | 0 | 0 | 0 | 0.0083755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кв протяженностью 0,229 км по адресу: Омская область, Крутинский район, р.п. Крутинка по соглашению № 56.5500.5112.21 от 01.10.2021 | M_IP.55.3895_ОЭ | 0.11239 | 0.011639 | 0 | 0 | 0 | 0.011639 | 0.0026389 | 0 | 0 | 0 | 0.0026389 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13435 | 0.011639 | 0 | 0 | 0 | 0.011639 | 0.011639 | 0 | 0 | 0 | 0.011639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,178 км по соглашению о переустройстве №56.5500.3790.22 от 16.06.2022 по адресу: Омская область, Горьковский район, с. Алексеевка (Фадеев А.А.) | O_IP.55.0024_ОЭ | нд | 0.02153 | 0 | 0 | 0.0089461 | 0.012584 | 0.0085421 | 0 | 0 | 0.0049582 | 0.003584 | 0.012988 | 0 | 0 | 0.0039879 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012584 | 0 | 0 | 0 | 0.012584 | 0.012584 | 0 | 0 | 0 | 0.012584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ общей протяженностью 0,519 км по соглашению № 56.5500.4470.22 от 09.08.2022 по адресу: Омская область, Калачинский район, Лагушино (ООО «АРТ РемСтрой») | O_IP.55.0030_ОЭ | нд | 0.0009695 | 0 | 0 | 0.0009695 | 0 | 0.0009695 | 0 | 0 | 0.0009695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,140 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,211 км, по соглашению № 56.5500.163.23 от 20.01.2023 по адресу: Омская область, Горьковский район (ООО "Сиброс") | O_IP.55.0046_ОЭ | нд | 0.018824 | 0 | 0 | 0.018824 | 0 | 0.0043213 | 0 | 0 | 0.0043213 | 0 | 0.014502 | 0 | 0 | 0.014502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,044 км, по соглашению № 56.5500.948.23 от 13.03.2023 по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Новый свет (ИП КФХ Клочков А. П.) | O_IP.55.0045_ОЭ | нд | 0.01595 | 0 | 0 | 0.0047906 | 0.01116 | 0.0069504 | 0 | 0 | 0.0047906 | 0.0021598 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.01116 | 0 | 0 | 0 | 0.01116 | 0.01116 | 0 | 0 | 0 | 0.01116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,125 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,32 км по соглашению № 56.5500.4893.23 от 11.10.2023 по адресу: Омская область, Омский район, с. Усть-Заостровка (Администрация Усть-Заостровского с.п.) | O_IP.55.0071_ОЭ | нд | 0.29958 | 0 | 0.13889 | 0.068301 | 0.092386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092386 | 0 | 0 | 0 | 0.092386 | 0.20719 | 0 | 0.13889 | 0.068301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.59685 | 0.086462 | 0.071176 | 0.39472 | 0.044487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092386 | 0.085603 | 0 | 0 | 0.0067822 | 0.50446 | 0.00085815 | 0.071176 | 0.39472 | 0.037704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,149 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,131 км, перемещение КТП 250 кВА по соглашению № 56.5500.6137.23 от 21.02.2024 по адресу: Омская область, Омский район ( ООО "Гранит") | O_IP.55.0073_ОЭ | нд | 0.29239 | 0 | 0.16449 | 0.059947 | 0.067951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067951 | 0 | 0 | 0 | 0.067951 | 0.22444 | 0 | 0.16449 | 0.059947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.67605 | 0.063013 | 0.12617 | 0.42561 | 0.061266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067951 | 0.063013 | 0 | 0 | 0.0049378 | 0.6081 | 0 | 0.12617 | 0.42561 | 0.056328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,640 км по адресу: Омская область Называевский район по соглашению № 56.5500.270.23 от 26.01.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0055_ОЭ | нд | 0.10075 | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10075 | 0.094689 | 0 | 0 | 0.0060568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0.094689 | 0 | 0 | 0.0060568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 1,258 км, КТП-10/0,4 кВ 0,1 МВт по соглашению № 56.5500.1379.24 от 08.04.2024 по адресу: Омская область, г. Омск ( ООО «Логопарк «Солнечный») | P_IP.55.0075_ОЭ | нд | 1.6132 | 0 | 1.3478 | 0.18231 | 0.083006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083006 | 0 | 0 | 0 | 0.083006 | 1.5302 | 0 | 1.3478 | 0.18231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6394 | 0.08274 | 1.1139 | 2.2085 | 0.23421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083006 | 0.078015 | 0 | 0 | 0.0049903 | 3.5564 | 0.0047249 | 1.1139 | 2.2085 | 0.22922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,148 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению № 56.5500.1828.23 от 07.06.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0056_ОЭ | нд | 0.0030301 | 0 | 0.0030301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030301 | 0 | 0.0030301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0030301 | 0 | 0 | 0 | 0.0030301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030301 | 0 | 0 | 0 | 0.0030301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,254 км , по соглашению № 56.5500.930.23 от 13.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0049_ОЭ | нд | 1.11 | 0 | 0.052778 | 1.0036 | 0.053595 | 0.00040086 | 0 | 0 | 0 | 0.00040086 | 0.053194 | 0 | 0 | 0 | 0.053194 | 1.0564 | 0 | 0.052778 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10637 | 0.046006 | 0 | 0 | 0.060367 | 0.00040086 | 0 | 0 | 0 | 0.00040086 | 0.053194 | 0.046006 | 0 | 0 | 0.007188 | 0.052778 | 0 | 0 | 0 | 0.052778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,506 км, по соглашению № 56.5500.1009.23 от 15.03.2023 по адресу: Омская область, Исилькульский район (МУ «Исилькульский районный центр по координации строительства газопроводов») | O_IP.55.0051_ОЭ | нд | 0.063943 | 0 | 0 | 0.049875 | 0.014069 | 0.011662 | 0 | 0 | 0.0065939 | 0.0050685 | 0.0449 | 0 | 0 | 0.0359 | 0.009 | 0.0073808 | 0 | 0 | 0.0073808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014069 | 0 | 0 | 0 | 0.014069 | 0.014069 | 0 | 0 | 0 | 0.014069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,648 км по адресу: Омская область, Исилькульский район по соглашению № 56.5500.1829.23 от 07.06.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0057_ОЭ | нд | 0.0029476 | 0 | 0.0029476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029476 | 0 | 0.0029476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0029476 | 0 | 0 | 0 | 0.0029476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029476 | 0 | 0 | 0 | 0.0029476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,520 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 2,000 км по соглашению № 56.5500.2622.23 от 13.06.2023 по адресу: Омская область, Кормиловский район (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0069_ОЭ | нд | 0.13343 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0 | 0.13343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13343 | 0.12517 | 0 | 0 | 0.0082564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13343 | 0.12517 | 0 | 0 | 0.0082564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ ф.Тк-12 протяженностью 0,184 км по адресу: Омская область, Тюкалинский район по соглашению о переустройстве №56.5500.1406.22 ото 18.03.2022 (ООО "Газпром газомоторное топливо") | O_IP.55.0025_ОЭ | нд | 0.047012 | 0 | 0 | 0 | 0.047012 | 0.047012 | 0 | 0 | 0 | 0.047012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.047012 | 0.044164 | 0 | 0 | 0.0028481 | 0.047012 | 0.044164 | 0 | 0 | 0.0028481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,129 км, по соглашению № 56.5500.3501.23 от 27.07.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Шелованов В.Н.) | O_IP.55.0060_ОЭ | нд | 0.15019 | 0 | 0.017083 | 0.098589 | 0.034518 | 0.034518 | 0 | 0 | 0 | 0.034518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11567 | 0 | 0.017083 | 0.098589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1996 | 0.032935 | 0.0056888 | 0.148 | 0.012977 | 0.034518 | 0.032426 | 0 | 0 | 0.0020912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16508 | 0.00050889 | 0.0056888 | 0.148 | 0.010885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 1,194 км по адресу: Омская область, Омский район по соглашению о переустройстве № 56.5500.4245.21 от 18.08.2021 года | M_IP.55.3846_ОЭ | 0.12567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) КЛ-10 кВ протяженностью 0,250 км , по соглашению № 56.5500.771.23 от 02.03.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (ООО «Брусника. Специализированный застройщик») | O_IP.55.0050_ОЭ | нд | 0.073915 | 0 | 0.00016832 | 0 | 0.073746 | 0.071622 | 0 | 0 | 0 | 0.071622 | 0.0021245 | 0 | 0 | 0 | 0.0021245 | 0.00016832 | 0 | 0.00016832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.073915 | 0.067174 | 0 | 0 | 0.0067413 | 0.071622 | 0.067174 | 0 | 0 | 0.0044484 | 0.0021245 | 0 | 0 | 0 | 0.0021245 | 0.00016832 | 0 | 0 | 0 | 0.00016832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ протяженностью 0,644 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,072 км в Омской области по соглашению №56.5500.5304.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4016_ОЭ | 2.7869 | 0.0025545 | 0 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3224 | 0.0025545 | 0 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0 | 0 | 0 | 0.0025545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,109 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,239 км в Омской области №56.5500.5309.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4020_ОЭ | 0.036555 | 0.046058 | 0 | 0 | 0.027655 | 0.018403 | 0.037058 | 0 | 0 | 0.027655 | 0.0094028 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05956 | 0.018403 | 0 | 0.0016627 | 0 | 0.01674 | 0.018403 | 0 | 0.0016627 | 0 | 0.01674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ протяженностью 0,804 км в Омской области по соглашению №56.5500.5305.21 от 14.10.2021 | M_IP.55.4017_ОЭ | 0 | 0.092171 | 0 | 0.030919 | 0 | 0.061251 | 0.05994 | 0 | 0 | 0 | 0.05994 | 0.001311 | 0 | 0 | 0 | 0.001311 | 0.030919 | 0 | 0.030919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092171 | 0.083705 | 0 | 0 | 0.0084659 | 0.05994 | 0.055808 | 0 | 0 | 0.0041322 | 0.001311 | 0 | 0 | 0 | 0.001311 | 0.030919 | 0.027897 | 0 | 0 | 0.0030228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ протяженностью 0,334 км по адресу: Омская область, Исилькульский район, а/д оз. Камысловское - совхоз Боевой - Новорождественка по соглашению о переустройстве № 56.5500.295.21 от 29.01.2021 года | M_IP.55.3827_ОЭ | 0.37416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) 2 КЛ-10 кВ протяженностью 0,472 км по адресу: Омская область, г.Омск по соглашению № 56.5500.2583.23 от 12.07.2023 (КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области") | O_IP.55.0058_ОЭ | нд | 0.0063967 | 0 | 0.0063967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063967 | 0 | 0.0063967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0063967 | 0.0041579 | 0 | 0 | 0.0022387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063967 | 0.0041579 | 0 | 0 | 0.0022387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,030 км по адресу: Омская область, Любинский район по соглашению №56.5500.5773.22 от 07.11.2022 (Айрапетян Л.И.) | O_IP.55.0039_ОЭ | нд | 0.005456 | 0 | 0 | 0.001151 | 0.004305 | 0.0047897 | 0 | 0 | 0.00048475 | 0.004305 | 0.00066629 | 0 | 0 | 0.00066629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.004305 | 0 | 0 | 0 | 0.004305 | 0.004305 | 0 | 0 | 0 | 0.004305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,991 км по соглашению о переустройстве №56.5500.6408.22 от 19.12.2022 по адресу: Омская область, Исилькульский район (Администрация Новорождественского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области) | O_IP.55.0042_ОЭ | нд | 0.022981 | 0 | 0 | 0 | 0.022981 | 0.0089814 | 0 | 0 | 0 | 0.0089814 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022981 | 0 | 0 | 0 | 0.022981 | 0.022981 | 0 | 0 | 0 | 0.022981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,079 км по соглашению № 56.5500.1452.24 от 29.03.2024 по адресу: Омская область, Любинский район (Администрация Любинского ГП Любинского МР Омской области) | P_IP.55.0076_ОЭ | нд | 0.018963 | 0 | 0.018963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018963 | 0 | 0.018963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.018963 | 0.017525 | 0 | 0 | 0.001438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018963 | 0.017525 | 0 | 0 | 0.001438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,537 км по соглашению о переустройстве № 56.5500.5790.22 от 09.12.2022 по адресу: Омская область, Полтавский район (Управление архитектуры, капитального строительства и жизнеобеспечения администрации Полтавского МР Омской области ) | O_IP.55.0041_ОЭ | нд | 0.43473 | 0 | 0 | 0.41312 | 0.021601 | 0.031307 | 0 | 0 | 0.023707 | 0.0076007 | 0.28647 | 0 | 0 | 0.27247 | 0.014 | 0.11695 | 0 | 0 | 0.11695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.021601 | 0 | 0.00016678 | 0 | 0.021434 | 0.021601 | 0 | 0.00016678 | 0 | 0.021434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЦП-7, ВЛ-10 кВ ЦП-8 общей протяженностью 0,813 км, ВЛ-0,4 кВ от ТП ЦП-8-1 ф.3 протяженностью 0,050 км по соглашению №56.5500.2883.22 от 17.05.2022 по адресу: Омская область, Азовский ННМР, д. Роза-Долина (Администрация Азовского ННМР Омской области) | O_IP.55.0031_ОЭ | нд | 0.32244 | 0 | 0 | 0.28159 | 0.040849 | 0.30444 | 0 | 0 | 0.28159 | 0.022849 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.040849 | 0 | 0 | 0 | 0.040849 | 0.040849 | 0 | 0 | 0 | 0.040849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,12 км по адресу: Омская область, Одесский район по соглашению №56.5500.5735 от 03.11.2022 (ООО «АРТ РемСтрой») | O_IP.55.0038_ОЭ | нд | 0.0092736 | 0 | 0 | 0.0092736 | 0 | 0.0092736 | 0 | 0 | 0.0092736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,218 км, по соглашению № 56.5500.3196.23 от 12.07.2023 по адресу: Омская область, Называевский район, г. Называевск (Администрация г. Называевска) | O_IP.55.0061_ОЭ | нд | 0.059233 | 0 | 0 | 0.047091 | 0.012142 | 0.040463 | 0 | 0 | 0.037321 | 0.0031421 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.0097694 | 0 | 0 | 0.0097694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012142 | 0 | 0 | 0 | 0.012142 | 0.012142 | 0 | 0 | 0 | 0.012142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,063 км, по соглашению № 56.5500.3653.23 от 03.08.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Костенко А. Л.) | O_IP.55.0065_ОЭ | нд | 0.067813 | 0 | 0 | 0.055801 | 0.012012 | 0.046655 | 0 | 0 | 0.043643 | 0.003012 | 0.010602 | 0 | 0 | 0.0016021 | 0.009 | 0.010556 | 0 | 0 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012012 | 0 | 0.00058581 | 0 | 0.011426 | 0.012012 | 0 | 0.00058581 | 0 | 0.011426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,070 км по соглашению № 56.5500.3618.23 от 25.08.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Макаркин В.А.) | O_IP.55.0064_ОЭ | нд | 0.032946 | 0 | 0 | 0.021488 | 0.011458 | 0.0024583 | 0 | 0 | 0 | 0.0024583 | 0.01217 | 0 | 0 | 0.0031705 | 0.009 | 0.018318 | 0 | 0 | 0.018318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011458 | 0 | 0.00060621 | 0 | 0.010852 | 0.011458 | 0 | 0.00060621 | 0 | 0.010852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,188 км по соглашению № 56.5500.4954.23 от 13.10.2023 по адресу: Омская область, г. Омск (ООО "Логопарк Солнечный") | O_IP.55.0070_ОЭ | нд | 0.1309 | 0 | 0 | 0.1309 | 0 | 0.0061618 | 0 | 0 | 0.0061618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12474 | 0 | 0 | 0.12474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,049 км по соглашению № 56.5500.4431.23 от 15.09.2023 по адресу: Омская область, Омский район (Молчанова Ю. Н. ) | O_IP.55.0054_ОЭ | нд | 0.0017983 | 0 | 0 | 0.0017983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017983 | 0 | 0 | 0.0017983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ протяженностью 0,200 км, строительство КЛ 10кВ- протяженностью 0,215 км, перемещение КТП-250кВА, реконструкция ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,175 км по адресу: Омская область, Исилькульский район, г.Исилькуль соглашение 56.5500.1024.20 от 10.04.2020 | M_1624_ОЭ | 0 | 0.0013806 | 0 | 0 | 0 | 0.0013806 | 0.0013806 | 0 | 0 | 0 | 0.0013806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013806 | 0 | 0 | 0 | 0.0013806 | 0.0013806 | 0 | 0 | 0 | 0.0013806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ в части доведения ширины просек (1454 га) до нормативной величины в районах Омской области на ВЛ-110 кВ: С-82, С-55, С-127, С-162, С-39, С-83, С-185, С-38, С-26, C-75, С-76, С-73, С-71, С-5, С-6, С-160; ВЛ-35 кВ: 135Ц, 126Ц, 78Ц, 204Ц, 284Ц, 16Ц, 92Ц, 123 Ц, 129Ц, 132Ц, 148Ц, 15Ц; ВЛ-10 кВ: Г-19, КП-7, Пр-5, Пя-8, С-11, Ст-3, Ст-8, А-5, В-1, Вс-11, Кл-3, Кц-7, Нк-3, НО-2, НО-11, Нп-1, Орл-5, Пб-3, Пб-6, Пб-8, Тм-2, Хм-3, Хр-7, Сх-6, Сх-4, Сх-1, Сб-9, Сб-3, Гр-3, А-1, А-4, Хр-6, Хр-1, Н-11, Бп-1, ИС-4, В-3, Ат-1, Е-4, Е-12, ЕР-10, М-14, П-2, БШ-7, Из-3, Из-4, Из-5, Р-12, Ак-10, Мб-2, Бш-10, Тв-15, Кд-4, Кд-6, КК-6, Рз-10, МП-5, МП-7, МП-13, Мс-5, Мс-7 | K_1319.1_ОЭ | 0.7428 | 4.3707 | 0 | 4.0919 | 0.1829 | 0.095896 | 0.1829 | 0 | 0 | 0.1829 | 0 | 1.8192 | 0 | 1.7233 | 0 | 0.095896 | 2.3686 | 0 | 2.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 1.5872 | 0 | 1.4913 | 0 | 0.095896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5872 | 0 | 1.4913 | 0 | 0.095896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бя-2 от пос. Белый Яр в Тевризском р-не Омской обл. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 (1,29км, 19 опор) | J_1382_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ протяженностью 0,286 км по адресу: Омская область, Павлоградский район по соглашению о переустройстве № 56.5500.383.21 от 03.02.2021 | M_1705_ОЭ | 0.019812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ протяженностью 0,164 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,359 км по адресу: Омская область, Омский район, п. Новоомский по соглашению № 56.5500.4796.20 от 22.12.2020 | M_1668_ОЭ | 0.11405 | 0.021922 | 0 | 0 | 0 | 0.021922 | 0.021922 | 0 | 0 | 0 | 0.021922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8662 | 0.021922 | 0 | 0 | 0 | 0.021922 | 0.021922 | 0 | 0 | 0 | 0.021922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 1.0521 | 0 | 0 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 0 | 0 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.57_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров 109 шт. и ИКЗ – 27 шт. в Городском, Омском, Азовском, Павлоградском, Седельниковском, Знаменском, Черлакском, Калачинском, Нижнеомском, Кормиловском, Нововаршавском районах Омской области. | K_1321.103_ОЭ | 0 | 1.0521 | 0 | 0 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 0 | 0 | 1.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 54.666 | 10.8719 | 0 | 5.3489 | 5.523 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0.033694 | 0 | 0 | 0.033694 | 0 | 9.7841 | 0 | 5.3489 | 4.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6326 | 0 | 4.5636 | 5.2837 | 0.78529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6326 | 0 | 4.5636 | 5.2837 | 0.78529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 54.666 | 10.8719 | 0 | 5.3489 | 5.523 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0.033694 | 0 | 0 | 0.033694 | 0 | 9.7841 | 0 | 5.3489 | 4.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6326 | 0 | 4.5636 | 5.2837 | 0.78529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6326 | 0 | 4.5636 | 5.2837 | 0.78529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 3504 точек учета | N_1342.2_ОЭ | 54.666 | 10.8719 | 0 | 5.3489 | 5.523 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0.033694 | 0 | 0 | 0.033694 | 0 | 9.7841 | 0 | 5.3489 | 4.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6326 | 0 | 4.5636 | 5.2837 | 0.78529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6326 | 0 | 4.5636 | 5.2837 | 0.78529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 46.164 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 46.164 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.2 | Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, общеподстанционный пункт управления Ингалы, здание с.Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский Немецкий национальный район, Тюкалинский район, служебно производственного здания Туйского участка Тевризского РЭС, гаража Скородумского мастерского участка и производственного здания Ореховского мастерского участка Усть-Ишимского РЭС, здания склада Марьяновского РЭС, здания склада Моховского участка Муромцевского РЭС, здания общеподстанционного пункта управления Большеуковского РЭС; 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район. 2021г: здания и сооружения Калачинского района. | F_67_ОЭ | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0.0020964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Омскэнерго" | I_1332_ОЭ | 46.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.023756 | 0 | 0 | 0.023756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015427 | 0 | 0 | 0.015427 | 0 | 0.0083286 | 0 | 0 | 0.0083286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство сети наружного электроосвещения протяженностью 1,520 км в Троицком сельском поселении Омского района (улицы Тепличная, Российская, Пограничная, Степная, Сибирская) | O_IS.55.0001_ОЭ | нд | 0.023756 | 0 | 0 | 0.023756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015427 | 0 | 0 | 0.015427 | 0 | 0.0083286 | 0 | 0 | 0.0083286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 29.9419 | 89.8248 | 0 | 10.0567 | 55.3252 | 24.4429 | 31.7075 | 0 | 3.2119 | 22.3505 | 6.1452 | 16.8029 | 0 | 5.2505 | 3.4515 | 8.1009 | 41.3144 | 0 | 1.5944 | 29.5232 | 10.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7766 | 35.7586 | 3.8414 | 3.9594 | 2.3003 | 25.6576 | 9.6645 | 0.90403 | 0 | 2.3003 | 6.4603 | 13.4758 | 2.9374 | 3.9594 | 0 | 6.579 | 12.6183 | 0 | 0 | 0 | 12.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Омскэнерго" | M_IP.55.4023_ОЭ | 0 | 3.2119 | 0 | 3.2119 | 0 | 0 | 3.2119 | 0 | 3.2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Покупка оборудования для испытания и регенерации трансформаторного масла, 3 шт | L_79_ОЭ_1 | 3.6182 | 2.2856 | 0 | 0 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2856 | 0 | 0 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0930_ОЭ | 0 | 4.7513 | 0 | 4.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7513 | 0 | 4.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9594 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9594 | 0 | 3.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Покупка тахографов 33 ед. | M_IN.55.0928_ОЭ | 0 | 0.4992 | 0 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4992 | 0 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0934_ОЭ | 6.5886 | 4.157 | 0 | 0.27546 | 0 | 3.8815 | 0.1163 | 0 | 0 | 0 | 0.1163 | 3.7652 | 0 | 0 | 0 | 3.7652 | 0.27546 | 0 | 0.27546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4905 | 3.5695 | 2.9374 | 0 | 0 | 0.63212 | 0.1163 | 0 | 0 | 0 | 0.1163 | 3.1778 | 2.9374 | 0 | 0 | 0.24036 | 0.27546 | 0 | 0 | 0 | 0.27546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС - 130 шт. | M_IN.55.0003_ОЭ | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Омскэнерго" | L_IN.55.0752_ОЭ | 6.176 | 0.55437 | 0 | 0.051429 | 0 | 0.50294 | 0.45795 | 0 | 0 | 0 | 0.45795 | 0.044999 | 0 | 0 | 0 | 0.044999 | 0.051429 | 0 | 0.051429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1466 | 0.48448 | 0 | 0 | 0 | 0.48448 | 0.38805 | 0 | 0 | 0 | 0.38805 | 0.044999 | 0 | 0 | 0 | 0.044999 | 0.051429 | 0 | 0 | 0 | 0.051429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. КТП(Н) 10/0,4кВ; Ст-1-5 160 кВА, расположенная по адресу: Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое на территории ОВХ. Решение суда от 27.12.2023 № 2-5933/2023 | O_IB.55.0024_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда. ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Лч-7-1 ф.1 -оп.№9 ТП-Лч-7-1 ф.1, ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Лч-7-1 ф.2 -оп.№9 ТП-Лч-7-1 ф.2, ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Лч-7-1 ф.3 -оп.№7 ТП-Лч-7-1 ф.3, ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Лч-7-1 ф.4 -оп.№8 ТП-Лч-7-1 ф.4, КТП(Н) 10/0,4 кВ 160 кВА Лч-7-1 расположенн. по адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, (территория Лесхоза). Решение суда от 19.12.2023 № 2-921/2023 | O_IB.55.0025_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.438.24 от 06.02.2024 электросетевого имущества ВЛ 0,4кВ оп. 4 – оп. 2/4 ВЛ 0,4кВ КТП Ом-6-21; ф.2, расположенная по адресу: Омская область, Омский район, с. Троицкое, ул. Ленина | O_IB.55.0026_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | H_58_ОЭ | нд | 0.032407 | 0 | 0.0042749 | 0 | 0.028132 | 0.023837 | 0 | 0 | 0 | 0.023837 | 0.0042955 | 0 | 0 | 0 | 0.0042955 | 0.0042749 | 0 | 0.0042749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.032407 | 0 | 0 | 0 | 0.032407 | 0.023837 | 0 | 0 | 0 | 0.023837 | 0.0042955 | 0 | 0 | 0 | 0.0042955 | 0.0042749 | 0 | 0 | 0 | 0.0042749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 25.01.2024 №А-46-22387/2023. Здание ЗТП (капитального типа) 10/0,4 кВ Е-12-20, расположенного по адресу: Омская область, Тарский район, с. Екатерининское, ул. Советская, д.100 | O_IB.55.0027_ОЭ | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Строительство цифровых каналов связи на участке: ПС "Тюкалинская" - Тюкалинский РЭС (ВОЛС 7 км) в Омской области | I_1340.5_ОЭ | 0.98034 | 0.047163 | 0 | 0 | 0 | 0.047163 | 0.027875 | 0 | 0 | 0 | 0.027875 | 0.019288 | 0 | 0 | 0 | 0.019288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8583 | 0.047163 | 0 | 0 | 0 | 0.047163 | 0.027875 | 0 | 0 | 0 | 0.027875 | 0.019288 | 0 | 0 | 0 | 0.019288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 02.04.2024 № А46-2200/2024. ВЛ-0,4кВ оп. №19 ф.4, КТП А-10-5, расположенные по адресу Омская область, Горьковский район, п. Алексеевский, ул. Юбилейная от ТП до модульной котельной | O_IB.55.0029_ОЭ | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 28.03.2024 №А46-2527/2024. Электросетевой комплекс, расположенный по адресу Омская область, Тюкалинский район, п. Оброскино | O_IB.55.0030_ОЭ | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 01.04.2024 № А46-2520/2024. Объекты расположенные по адресу Омская область, Русско-Полянский район, р. п. Русская Поляна: ВЛ-0,4кВ, ул. Северная; ТП РП-2-5, пер. Восточный; ВЛ-10кВ РП-2 пер. Восточный; ВЛ- 10кВ РП-11, ж. д. Станция; ВЛ-0,4кВ, ж. д. Станция | O_IB.55.0031_ОЭ | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.1410.24 от 28.03.2024 электросетевого имущества, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, Андреевское СП, берег р. Омь, в границах ТСН «Нефтяник-2» | O_IB.55.0028_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.2717.24 от 28.05.2024 электросетевого имущества у Гараса С.В., расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, п. Большие Поля, ул. Сиреневая, (СНТ «Колос», аллея 5) | O_IB.55.0033_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 13.05.2024 № 2-187/2024. ВЛ-0,4кВ оп. № 2 ф. № 4 от КТП Нв-6-5, местоположение: Омская область, Нововаршавский муниципальный район, р.п. Нововаршавка, ул. Первомайская, 1. | O_IB.55.0034_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Принятие электросетевого имущества по решению суда от 19.06.2024 № 2-102/2024. Объекты расположенные по адресу Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки: ВЛ-0,4кВ оп. №1 ТП-БУ-13-1 ф.1 - оп. №3 ТП-БУ-13-1 ф. 1, ул. Ермака; КТП(Н) 10/0,4кВ; 160 кВА; БУ-13-1, ул. Ермака | O_IB.55.0035_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.4429.24 от 14.08.2024 электросетевого имущества, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, Дружинское СП, с. Красная Горка | O_IB.55.0036_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение по договору дарения №36.5500.4883.24 от 09.09.2024 электросетевого имущества, расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, пос. Большие Поля, у границ и в границах СНТ «Колос». | O_IB.55.0037_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Приобретение элегазовых выключателей в аварийный резерв – 2 шт. | O_IN.55.0938_ОЭ | нд | 27.2376 | 0 | 0 | 27.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2376 | 0 | 0 | 27.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022 на 2024г. в части филиала "Омскэнерго" | O_IN.55.0759_ОЭ | нд | 10.665 | 0 | 0 | 0 | 10.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46821 | 0 | 0 | 0 | 0.46821 | 10.1968 | 0 | 0 | 0 | 10.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.8801 | 0 | 0 | 0 | 13.8801 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 2.4712 | 0 | 0 | 0 | 2.4712 | 11.0239 | 0 | 0 | 0 | 11.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Покупка оборудования для обеспечения резервного электропитания систем сбора и передачи данных и сопутствующего ИТ оборудования (ИБП, спутниковые телефоны, карты управления, коммутационные шкафы) | J_76_ОЭ (е) | 2.3796 | 2.3256 | 0 | 0 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3256 | 0 | 0 | 2.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 1.938 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_IN.55.0751_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90403 | 0.90403 | 0 | 0 | 0 | 0.90403 | 0.90403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (10 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 7843 шт. | M_1664_ОЭ | 0 | 22.3505 | 0 | 0 | 22.3505 | 0 | 22.3505 | 0 | 0 | 22.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Создание системы АРМ диспетчеров как значимых объектов КИИ на базе отечественных решений в части филиала "Омскэнерго" | N_IN.55.0931_ОЭ | 8.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | L_3000_ОЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3001_ОЭ | нд | 10.3939 | 0 | 1.2609 | 0 | 9.133 | 5.4905 | 0 | 0 | 0 | 5.4905 | 3.6426 | 0 | 0 | 0 | 3.6426 | 1.2609 | 0 | 1.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.3939 | 0 | 0 | 0 | 10.3939 | 5.4905 | 0 | 0 | 0 | 5.4905 | 3.6426 | 0 | 0 | 0 | 3.6426 | 1.2609 | 0 | 0 | 0 | 1.2609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Покупка оборудования для модернизации АРМ диспетчеров, проектировщиков и производственного персонала-776 шт. | J_76_ОЭ (к) | 0 | 1.1259 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 0 | 1.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36225 | 0 | 0 | 0.36225 | 0 | 0.36225 | 0 | 0 | 0.36225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ Кристалл (2х25 МВА) | F_1_ОЭ | нд | 0.011416 | 0 | 0.0023337 | 0 | 0.009082 | 0.0067357 | 0 | 0 | 0 | 0.0067357 | 0.0023463 | 0 | 0 | 0 | 0.0023463 | 0.0023337 | 0 | 0.0023337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.011416 | 0 | 0 | 0 | 0.011416 | 0.0067357 | 0 | 0 | 0 | 0.0067357 | 0.0023463 | 0 | 0 | 0 | 0.0023463 | 0.0023337 | 0 | 0 | 0 | 0.0023337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Республика Хакасия | Г | 75.837 | 245.6101 | 20.3635 | 103.9783 | 90.3588 | 30.9096 | 72.6006 | 4.7198 | 33.6298 | 25.2717 | 8.9792 | 82.0067 | 6.9881 | 21.4691 | 43.3956 | 10.154 | 91.0028 | 8.6556 | 48.8793 | 21.6915 | 11.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7284 | 252.0899 | 20.0195 | 96.8523 | 101.5891 | 33.6289 | 61.4209 | 4.6416 | 24.8025 | 22.4809 | 9.4959 | 70.8779 | 4.8777 | 18.7038 | 38.333 | 8.9634 | 119.7911 | 10.5002 | 53.346 | 40.7752 | 15.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 53.2947 | 169.0744 | 13.6043 | 59.9148 | 73.8519 | 21.7033 | 59.9702 | 4.5691 | 29.5537 | 17.88 | 7.9674 | 72.9356 | 6.4579 | 20.2578 | 36.5862 | 9.6336 | 36.1686 | 2.5773 | 10.1033 | 19.3856 | 4.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 184.6978 | 12.8897 | 58.449 | 89.7238 | 23.6353 | 57.0494 | 4.3957 | 24.1137 | 19.6407 | 8.8993 | 63.2053 | 4.3138 | 17.094 | 34.288 | 7.5094 | 64.4432 | 4.1802 | 17.2413 | 35.7951 | 7.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 53.2947 | 169.0744 | 13.6043 | 59.9148 | 73.8519 | 21.7033 | 59.9702 | 4.5691 | 29.5537 | 17.88 | 7.9674 | 72.9356 | 6.4579 | 20.2578 | 36.5862 | 9.6336 | 36.1686 | 2.5773 | 10.1033 | 19.3856 | 4.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5 | 184.6978 | 12.8897 | 58.449 | 89.7238 | 23.6353 | 57.0494 | 4.3957 | 24.1137 | 19.6407 | 8.8993 | 63.2053 | 4.3138 | 17.094 | 34.288 | 7.5094 | 64.4432 | 4.1802 | 17.2413 | 35.7951 | 7.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 51.2947 | 142.5205 | 9.7746 | 53.1941 | 61.5386 | 18.0132 | 53.7439 | 3.9112 | 27.7884 | 15.4957 | 6.5486 | 62.8903 | 4.0995 | 17.8449 | 32.2966 | 8.6492 | 25.8863 | 1.7638 | 7.5608 | 13.7463 | 2.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3626 | 8.7273 | 44.7004 | 62.0852 | 16.8497 | 47.4876 | 3.4725 | 21.234 | 16.1094 | 6.6718 | 44.111 | 2.9378 | 12.417 | 23.2338 | 5.5225 | 40.7639 | 2.317 | 11.0494 | 22.742 | 4.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2 | 20.0416 | 1.5713 | 5.6307 | 9.582 | 3.2576 | 5.4062 | 0.42045 | 1.7654 | 1.9287 | 1.2916 | 7.1473 | 0.54943 | 1.9394 | 3.8579 | 0.80062 | 7.4881 | 0.60143 | 1.926 | 3.7953 | 1.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5269 | 3.255 | 11.4452 | 21.7879 | 6.0388 | 8.8186 | 0.68585 | 2.8797 | 3.1462 | 2.1069 | 16.3899 | 1.1102 | 3.9913 | 9.5732 | 1.7152 | 17.3183 | 1.4589 | 4.5742 | 9.0686 | 2.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.5123 | 2.2585 | 1.09 | 2.7313 | 0.43256 | 0.82016 | 0.23741 | 0 | 0.45555 | 0.1272 | 2.8979 | 1.809 | 0.47345 | 0.43176 | 0.18374 | 2.7942 | 0.21205 | 0.61655 | 1.844 | 0.12162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8084 | 0.90745 | 2.3034 | 5.8506 | 0.74687 | 0.74314 | 0.23741 | 0 | 0.38513 | 0.12059 | 2.7043 | 0.26584 | 0.68571 | 1.481 | 0.27173 | 6.3609 | 0.4042 | 1.6177 | 3.9845 | 0.35455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф.29-20 на ж/б опорах СИП 3*70 - 2,06км. Строительство ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ ПС "Белоярская" до границы земельного участка заявителя на ж/б опорах СИП 3*70 - 2,46км. Строительство двух однотрансформаторных ТП 6/0,4кВ 630 кВА каждая. Монтаж комплексов коммерческого учета 3ф. полукосвенного включения - 2шт. в рамках исполнения договора ТП 20.1900.4870.22 575,5кВт | N_2024_ХЭ | нд | 0.18375 | 0 | 0.1377 | 0.046046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1685 | 0 | 0.12568 | 0.042822 | 0 | 0.015252 | 0 | 0.012028 | 0.0032236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.23162 | 0 | 0.17359 | 0.058038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21228 | 0 | 0.15833 | 0.05395 | 0 | 0.019339 | 0 | 0.015252 | 0.0040876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ проводом АС-50 0,025км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.5924.22 669кВт.ж/д инфраструктура ООО "БПТК") | O_5924.22_ХЭ | нд | 0.58763 | 0.024479 | 0.18359 | 0.35865 | 0.020912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068519 | 0.022053 | 0.041466 | 0 | 0.0050003 | 0.51912 | 0.0024268 | 0.14213 | 0.35865 | 0.015911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3049 | 0.061143 | 0.41477 | 0.78164 | 0.047342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17354 | 0.055854 | 0.10502 | 0 | 0.012665 | 1.1313 | 0.005289 | 0.30975 | 0.78164 | 0.034677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ф,01-15 проводом АС-35 0,01км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.1977.23 200кВт.Асфальтовый завод НО "МЖФ") | O_1977.23_ХЭ | нд | 0.14038 | 0.00022464 | 0.024124 | 0.1111 | 0.0049323 | 0.00034786 | 0 | 0 | 0 | 0.00034786 | 0.0036704 | 0.00022464 | 0.0030605 | 0 | 0.0003852 | 0.13636 | 0 | 0.021063 | 0.1111 | 0.0041993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63919 | 0.001352 | 0.11369 | 0.50249 | 0.021659 | 0.00034786 | 0 | 0 | 0 | 0.00034786 | 0.02209 | 0.001352 | 0.01842 | 0 | 0.0023184 | 0.61675 | 0 | 0.095267 | 0.50249 | 0.018993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета 110кВ - 1шт. (В рамках исполнения договора ТП с ООО Коммунаровский рудник №20.1900.2698.21 | O_2026_ХЭ | нд | 0.26734 | 0.11115 | 0 | 0 | 0.15619 | 0.17852 | 0.099517 | 0 | 0 | 0.078999 | 0.077187 | 0 | 0 | 0 | 0.077187 | 0.011635 | 0.011635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26734 | 0.11115 | 0 | 0 | 0.15619 | 0.17852 | 0.099517 | 0 | 0 | 0.078999 | 0.077187 | 0 | 0 | 0 | 0.077187 | 0.011635 | 0.011635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ- 10 кВ ф. 30-08 до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. 0,382км. Стр-во ТП-10/0,4 кВ 630кВа монтаж прибора учета 0,4кВ трансформаторного включения - 1шт. В рамках исполнения договора ТП №20.1900.3258.21, 337кВт | O_2019_ХЭ | нд | 0.6059 | 0.0023922 | 0.088614 | 0.47482 | 0.040069 | 0.0031761 | 0 | 0 | 0 | 0.0031761 | 0.44426 | 0.0023922 | 0.088614 | 0.31636 | 0.036893 | 0.15846 | 0 | 0 | 0.15846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0381 | 0.010779 | 0.39929 | 1.4586 | 0.16941 | 0.0031761 | 0 | 0 | 0 | 0.0031761 | 2.0018 | 0.010779 | 0.39929 | 1.4255 | 0.16624 | 0.03312 | 0 | 0 | 0.03312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.4915.22 от 31.12.2022 500кВт.производственное здение Котлевская В.И.) | O_4915.22_ХЭ | нд | 0.49832 | 0 | 0 | 0.45555 | 0.042776 | 0.49832 | 0 | 0 | 0.45555 | 0.042776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.4213 | 0 | 0 | 0.38513 | 0.036164 | 0.4213 | 0 | 0 | 0.38513 | 0.036164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ проводом АС-70 0,025км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.1025.23 550кВт.опто-распределительный центр ООО "Содействие Агро плюс") | O_1025.23_ХЭ | нд | 0.29356 | 0.083157 | 0 | 0.20571 | 0.0046865 | 0.084305 | 0.083157 | 0 | 0 | 0.0011476 | 0.003539 | 0 | 0 | 0 | 0.003539 | 0.20571 | 0 | 0 | 0.20571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.7881 | 0.086944 | 0.090914 | 0.56359 | 0.046655 | 0.084305 | 0.083157 | 0 | 0 | 0.0011476 | 0.003539 | 0 | 0 | 0 | 0.003539 | 0.70026 | 0.003787 | 0.090914 | 0.56359 | 0.041969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ф.20-66 проводом СИП-3 50мм на ж/б опорах 0,165км. Установка ПКУ-10кВ 1 шт. (договор ТП 20.1900.2395.23 от 30.08.2023 с ООО СЗ "АСХ" 300кВт,электроустановки производственного предприятия) | O_2395.23_ХЭ | нд | 0.19845 | 0.056585 | 0 | 0.13675 | 0.0051179 | 0.055496 | 0.05474 | 0 | 0 | 0.00075542 | 0.0062075 | 0.001845 | 0 | 0 | 0.0043625 | 0.13675 | 0 | 0 | 0.13675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11134 | 0.060797 | 0.04269 | 0 | 0.0078554 | 0.055496 | 0.05474 | 0 | 0 | 0.00075542 | 0.0062075 | 0.001845 | 0 | 0 | 0.0043625 | 0.049639 | 0.004212 | 0.04269 | 0 | 0.0027374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство пункта коммерческого учета 35кВ - 1шт. (В рамках исполнения договора ТП с ЗАО ЗДК "Золотая звезда" №20.1900.4155.22 от 20.12.2022, 2,2МВт) | O_2027_ХЭ | нд | 1.9608 | 1.6215 | 0.21464 | 0.07258 | 0.052076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9608 | 1.6215 | 0.21464 | 0.07258 | 0.052076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.042357 | 0.035028 | 0.0046366 | 0.0015679 | 0.001125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042357 | 0.035028 | 0.0046366 | 0.0015679 | 0.001125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ ф,22-03 проводом АС-50 0,015км., с установкой ПКУ-10кВ - 1шт. (дог. ТП 20.1900.2870.21 160кВт.ж/д инфраструктура ОАО "РЖД") | O_2870.21_ХЭ | нд | 1.2579 | 0.08696 | 0.37449 | 0.70135 | 0.095092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027682 | 0.02704 | 0 | 0 | 0.00064193 | 1.2302 | 0.05992 | 0.37449 | 0.70135 | 0.09445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8135 | 0.16273 | 0.84802 | 1.5882 | 0.21452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027682 | 0.02704 | 0 | 0 | 0.00064193 | 2.7858 | 0.13569 | 0.84802 | 1.5882 | 0.21388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ТП6/0,4кВ 630кВА, установка трансформатора в ТП 6/0,4 400кВА, строительство 2КЛ-0,4кВ от установленных ТП до заявителя кабелем с алюминиевой жилой 150мм - 0,1км. каждая, Установка 2-х приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения (договор ТП 20.1900.408.23 от 21.09.2023 с ОООПМиК Манжула 295кВт,электроустановки физкультурно-оздоровительного комплекса) | O_408.23_ХЭ | нд | 0.24229 | 0.13394 | 0 | 0.10469 | 0.0036544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1376 | 0.13394 | 0 | 0 | 0.0036544 | 0.10469 | 0 | 0 | 0.10469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.28387 | 0.23597 | 0.041583 | 0 | 0.0063209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1376 | 0.13394 | 0 | 0 | 0.0036544 | 0.14627 | 0.10203 | 0.041583 | 0 | 0.0026665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство сетей 10 кВ для электроснабжения объекта льготного потребителя, расположенного по адресу: РХ, г. Абакан, массив "Строитель", комплекс садовых домиков на территории СНТ "Строитель дог. 20.1900.1955.21 | M_IT.19.1653_ХЭ | нд | 0.10877 | 0.0014692 | 0.062522 | 0.039515 | 0.0052602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10877 | 0.0014692 | 0.062522 | 0.039515 | 0.0052602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29552 | 0.003992 | 0.16987 | 0.10736 | 0.014292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29552 | 0.003992 | 0.16987 | 0.10736 | 0.014292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство двух однотрансформаторных ТП 6/0,4 кВ 630кВА,Строительство КЛ-0,4 кВ- 0,025км. каждая,Установка 2-х приборов учета 0,4кВ полукосвенного включения(в рамках исполнения договора ТП № 20.1900.966.23 с ГКУ УКС электроустановки д/сада, 207,3кВт) | O_966.23_ХЭ | нд | 0.14227 | 0.1366 | 0.0043235 | 0.0010049 | 0.00034168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14227 | 0.1366 | 0.0043235 | 0.0010049 | 0.00034168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14328 | 0.13757 | 0.0043543 | 0.0010121 | 0.00034411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14328 | 0.13757 | 0.0043543 | 0.0010121 | 0.00034411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ПКУ-10кВ 1 шт. (договор ТП 20.1900.3146.23 от 23.11.2023 с ООО "Мрамор Хакасии" 2500кВт, в т.ч. Ранее присоединенная 340кВт.,электроустановки производственной базы) | O_3146.23_ХЭ | нд | 0.024992 | 0 | 0 | 0.023533 | 0.0014594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024992 | 0 | 0 | 0.023533 | 0.0014594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42799 | 0 | 0 | 0.403 | 0.024992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42799 | 0 | 0 | 0.403 | 0.024992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф. 21-13 с. СИП-3 1*50 - 0,017км., строительство КЛ-10кВ в траншее кабелем ААБл - 10 3*50 - 1,059км. Строительство ВЛ-10 кВ ф. 21-08 с. СИП-3 1*50 - 0,014км., строительство КЛ-10кВ в траншее кабелем ААБл - 10 3*50 - 1,013км. Строительство ВЛИ-0,4кВ СИП-2 3*50+1*50 - 0,11км. Установка двух новых однотрансформатных КТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 630 кВА каждый в рамках исполнения договора ТП 20.1900.372.22 от 03.03.2022г. 620кВт Аскизская школа | M_2022_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ф. 29-15 ПС Черногорская-горская-РП-3 до места установки новой ТП-10/0,4кВ на ж/б опорах СВ-110/5 проводом СИП 3 1*50 - 0,108км.; Строительство КЛ-10кВ ф.29-32 от яч. 32 РУ-10кВ ПС Городская кабелем АПвБВнг/А/LS 3*70 в траншее до оп. №1 ВЛ-10кВ ф. 29-32 - 0,055км.; строительство ВЛ-10кВ ф. 29-32 до места установки новой ТП-10/0,4кВ на ж/б опорах СВ-110/5 проводом СИП 3 1*50 - 0,94км.; Строительство двух однотрансформаторных ТП-10/0,4кВ 250кВА (№29-32-344 №29-15-345), с монтажем двух комплексов коммерческого учета электрической энергии. Договор ТП №20.1900.1743.22, 160кВт | N_2023_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 18.6683 | 66.0945 | 6.7562 | 43.2558 | 11.0419 | 5.0406 | 8.5614 | 0.14772 | 4.0108 | 3.4267 | 0.97613 | 7.1459 | 0.53013 | 0.96651 | 5.3093 | 0.33992 | 50.3872 | 6.0784 | 38.2784 | 2.3059 | 3.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8848 | 7.1262 | 37.7032 | 9.6273 | 4.428 | 2.6709 | 0.24225 | 0.61008 | 1.5701 | 0.24847 | 6.506 | 0.56392 | 1.4058 | 4.0346 | 0.50172 | 49.7079 | 6.3201 | 35.6873 | 4.0226 | 3.6779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.3701 | 0 | 4.9608 | 0.79515 | 0.61418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3701 | 0 | 4.9608 | 0.79515 | 0.61418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5171 | 0 | 4.9375 | 0.95642 | 0.62321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5171 | 0 | 4.9375 | 0.95642 | 0.62321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.1361 | 0 | 2.8181 | 0.0018326 | 0.31614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1361 | 0 | 2.8181 | 0.0018326 | 0.31614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 2.3909 | 0.013571 | 0.26899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6734 | 0 | 2.3909 | 0.013571 | 0.26899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4кВ 400кВа с заменой корпуса ТП и силового трансформатора на 630кВА - 8шт.( ТП 30-11-58, ТП 30-06-17, ТП 27-10-63, ТП 30-09-08, ТП 30-09-10, ТП 20-47-41, ТП 30-11-64а, ТП 30-24-70) Ввод 5,04МВА, вывод 3,2МВА. | O_15_ХЭ | нд | 3.1352 | 0 | 2.8181 | 0.0010695 | 0.31609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1352 | 0 | 2.8181 | 0.0010695 | 0.31609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.66 | 0 | 2.3909 | 0.00090736 | 0.26817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 2.3909 | 0.00090736 | 0.26817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Юго-Западная в части установки мобильной ПС 1*25МВА для создания резервной схемы питания потребителей в период аварийно - восстановительных работ | O_16_ХЭ | нд | 0.00081202 | 0 | 0 | 0.00076309 | 4.893e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00081202 | 0 | 0 | 0.00076309 | 4.893e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013475 | 0 | 0 | 0.012663 | 0.00081202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013475 | 0 | 0 | 0.012663 | 0.00081202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.2341 | 0 | 2.1427 | 0.79332 | 0.29804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2341 | 0 | 2.1427 | 0.79332 | 0.29804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8437 | 0 | 2.5466 | 0.94285 | 0.35422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8437 | 0 | 2.5466 | 0.94285 | 0.35422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.2 | Аварийно восстановительные работы при замене силовых трансформаторов в ТП 6-10/0,4кВ. | M_IP.19.3732_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Ташеба Сельская в части замены трансформаторов 2*6,3МВА на 2*10МВА | O_17_ХЭ | нд | 3.2341 | 0 | 2.1427 | 0.79332 | 0.29804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2341 | 0 | 2.1427 | 0.79332 | 0.29804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.8437 | 0 | 2.5466 | 0.94285 | 0.35422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8437 | 0 | 2.5466 | 0.94285 | 0.35422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 52.1539 | 6.6729 | 34.5204 | 7.3059 | 3.6546 | 1.0809 | 0.14772 | 0.23626 | 0.48583 | 0.21103 | 7.1459 | 0.53013 | 0.96651 | 5.3093 | 0.33992 | 43.9271 | 5.9951 | 33.3177 | 1.5107 | 3.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0596 | 6.0059 | 32.7164 | 8.6325 | 3.7049 | 2.5732 | 0.24225 | 0.56075 | 1.5317 | 0.23848 | 6.506 | 0.56392 | 1.4058 | 4.0346 | 0.50172 | 41.9805 | 5.1997 | 30.7499 | 3.0662 | 2.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 52.1539 | 6.6729 | 34.5204 | 7.3059 | 3.6546 | 1.0809 | 0.14772 | 0.23626 | 0.48583 | 0.21103 | 7.1459 | 0.53013 | 0.96651 | 5.3093 | 0.33992 | 43.9271 | 5.9951 | 33.3177 | 1.5107 | 3.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0596 | 6.0059 | 32.7164 | 8.6325 | 3.7049 | 2.5732 | 0.24225 | 0.56075 | 1.5317 | 0.23848 | 6.506 | 0.56392 | 1.4058 | 4.0346 | 0.50172 | 41.9805 | 5.1997 | 30.7499 | 3.0662 | 2.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция уч. ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 15-620-261 - Монтаж ВЛ на ж/б опорах пр СИП-2 3*50+1*50 - 0,2км. Демонтаж 0,015км. возле Богородице-Рождественского храма в г. Черногорске (соглашение 56.1900.5295.22) | N_2975_ХЭ | нд | 0.33734 | 0 | 0.26375 | 0.019063 | 0.054525 | 0.032449 | 0 | 0 | 0 | 0.032449 | 0.30489 | 0 | 0.26375 | 0.019063 | 0.022076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34895 | 0 | 0.2738 | 0.01979 | 0.055365 | 0.032449 | 0 | 0 | 0 | 0.032449 | 0.3165 | 0 | 0.2738 | 0.01979 | 0.022916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.21-11 монтаж одноцепной ВЛ-10кВ СИП-3*70 на СВ-110/5 протяженностью 0,129км., демонтаж существующего участка 0,088км., ВЛ-10кВ ф.21-09 монтаж одноцепной ВЛ-10кВ СИП-3*95 на СВ-110/5 протяженностью 0,152км., демонтаж существующего участка 0,17км., монтаж одноцепной ВЛ-0,4 кВ СИП-2 3*70+1*70 на СВ-110/5 протяженностью 0,088км., демонтаж существующего участка 0,088км., монтаж абоненских спусков СИП - 4 2*16, 0,05км. (в рамках реализации соглашения с МКУ Управление ЖКХ №56.1900.2938.23 от 05 09.2023г.) | O_2938.23_ХЭ | нд | 0.013944 | 0.013944 | 0 | 0 | 0 | 0.013944 | 0.013944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.86785 | 0.013944 | 0.85391 | 0 | 0 | 0.013944 | 0.013944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85391 | 0 | 0.85391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 03-09-75 до ТП 03-09-123 с выносом трассы с территории строительства детской художественной школы. Монтаж КЛ-10 кВ с алюминиевой жилой 120мм 1 кабель в траншее, протяжённость 0,12 км. в рамках реализации соглашения с МКУ "ОКС" от 26.10.2023г №56.1900.3351.23 | O_3351.23_ХЭ | нд | 0.055809 | 0.011628 | 0 | 0 | 0.044181 | 0.051165 | 0.0069837 | 0 | 0 | 0.044181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004644 | 0.004644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.055809 | 0.011628 | 0 | 0 | 0.044181 | 0.051165 | 0.0069837 | 0 | 0 | 0.044181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004644 | 0.004644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 16-622-168 с выносом стерритории строительства МЖД. Монтаж ВЛ-0,4кВ от оп.№7 до оп. №11 с преустройством опор в анкерные, протяженностью 0,215 км. Опоры – ж/б, провод – СИП2 сечением 50 мм2. Демонтаж существующего участка от оп. №7 до оп. №11 протяженностью 0,105км. (в рамках реализации соглашения с МКУ "ОКС" от 26.10.2023г. №56.1900.3332.23) | O_3332.23_ХЭ | нд | 0.10173 | 0.047749 | 0 | 0 | 0.053983 | 0.053983 | 0 | 0 | 0 | 0.053983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047749 | 0.047749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.057083 | 0.0031 | 0 | 0 | 0.053983 | 0.053983 | 0 | 0 | 0 | 0.053983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.111-07 в пролетах опор 471-472, демонтаж провода А-50 - 0,07км., демонтаж деревянной опоры №471, монтаж промежуточной ж/б опоры с укосом с повышенным габаритом - 2шт., монтаж провода СИП 3 1*70 - 0,085км. (в рамках реализации соглашения с ООО УК "Разрез Бейский" №56.1900.3504.23 от 17.01.2024) | O_3504.23_ХЭ | нд | 0.28806 | 0.012486 | 0.10429 | 0.10535 | 0.065931 | 0.0586 | 0.010277 | 0 | 0 | 0.048323 | 0.22946 | 0.0022083 | 0.10429 | 0.10535 | 0.017608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.45605 | 0.014102 | 0.18065 | 0.18247 | 0.078823 | 0.0586 | 0.010277 | 0 | 0 | 0.048323 | 0.39745 | 0.003825 | 0.18065 | 0.18247 | 0.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-26,20-66. Монтаж двухцепной ВЛ-10кВ проводом СИП 3*50 по ж/б опорам - 0,2км Демонтаж существующей ВЛ-10кВ - 0,14км. (в рамках соглашения №56.1900.830.24 от 06.03.2024 с ООО "АльфаГрупп") | P_830.24_ХЭ | нд | 0.95418 | 0.081264 | 0.38216 | 0.4267 | 0.064063 | 0.075907 | 0.075907 | 0 | 0 | 0 | 0.78075 | 0.0053571 | 0.30497 | 0.40637 | 0.064063 | 0.097521 | 0 | 0.077193 | 0.020328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8339 | 0.087903 | 0.69055 | 0.91198 | 0.14345 | 0.075907 | 0.075907 | 0 | 0 | 0 | 1.7483 | 0.011996 | 0.68291 | 0.90997 | 0.14345 | 0.0096624 | 0 | 0.0076482 | 0.0020141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.30-06 на двухцепную ВЛ-10 кВ от резервных ячеек 10 кВ ПС 110 кВ Рассвет | O_9_ХЭ | нд | 0.95715 | 0.7467 | 0 | 0.14888 | 0.061576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95715 | 0.7467 | 0 | 0.14888 | 0.061576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.8482 | 0.6617 | 0 | 0.13193 | 0.054567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8482 | 0.6617 | 0 | 0.13193 | 0.054567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.20-47 на ВЛ-10 кВ от ячейки ПС 110 кВ КСК. КЛ-10 кВ - 0,05 км. Кабель типа ААБЛ 3*240 мм2. Одноцепная ВЛ-10 кВ на ж/б опорах СВ 110-5 проводом СИП-3 1х120 - 7,5 км п | O_12_ХЭ | нд | 1.3781 | 1.1469 | 0 | 0.13179 | 0.099423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3781 | 1.1469 | 0 | 0.13179 | 0.099423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1998 | 0.99853 | 0 | 0.11474 | 0.086559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1998 | 0.99853 | 0 | 0.11474 | 0.086559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с перераспределением нагрузки ф.30-11 на двухцепную ВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ ГПП-6 Абаканвагонмаш.Двухцепная ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1х120 - 3,6 км., Две КЛ-10 кВ - 0,05 км. по длине линии каждая. Кабель типа ААБЛ 3*240 мм2. | O_11_ХЭ | нд | 17.726 | 0.49297 | 15.7895 | 0.15596 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.726 | 0.49297 | 15.7895 | 0.15596 | 1.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.9947 | 0.41701 | 13.3566 | 0.13193 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9947 | 0.41701 | 13.3566 | 0.13193 | 1.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии электропередач ВЛ-35 кВ Югачи - Бирикчуль (Т-25) с установкой дополнительной анкерной опоры в пролетах опор 11-12, протяженность монтируемого участка 0,169км., протяженность демонтируемого участка 0,129км. в рамках реализации соглашения с ПАО РЖД № 56.1900.1749.21 | O_IP.19.3934_ХЭ | нд | 3.2137 | 0 | 0.69457 | 2.286 | 0.23307 | 0.1773 | 0 | 0.11179 | 0.042081 | 0.023435 | 2.7239 | 0 | 0.27029 | 2.244 | 0.20963 | 0.3125 | 0 | 0.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9997 | 0 | 0.68864 | 2.0902 | 0.22085 | 0.23248 | 0 | 0.14658 | 0.055176 | 0.030727 | 2.4703 | 0 | 0.24512 | 2.0351 | 0.19012 | 0.29694 | 0 | 0.29694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с делением и перераспределением существующей нагрузки ф.30-11 на двухцепную ВЛ-10 кВ от резервных ячеек 10 кВ ПС 110 кВ Рассвет. Двухцепная ВЛ-10 кВ на ж/б опорах СВ 110-5 проводом СИП-3 1х120 - 1,5 км., КЛ-10 кВ по существующим лоткам - 0,05 км.кабель типа ААБл 3* 240 мм2. Одноцепная ВЛ-10 кВ на ж/б опорах СВ 110-5 проводом СИП-3 1х120 ориентировочной протяженностью 2,7 км по длине линии; | O_10_ХЭ | нд | 15.8492 | 0.61151 | 13.7667 | 0.26652 | 1.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12791 | 0.0034113 | 0 | 0.11176 | 0.012738 | 15.7213 | 0.6081 | 13.7667 | 0.15476 | 1.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.4155 | 0.54543 | 11.736 | 1.0172 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0.02702 | 0 | 0.88522 | 0.10089 | 13.4024 | 0.51841 | 11.736 | 0.13193 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 30-11 с переводом части нагрузки на вновь построенную КВЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Калининская протяженность КЛ-0,68км.каждая цепь кабелем 240мм, в траншее с выполнением ГНБ - 0,42км., протяженность двухцепной ВЛ-4,95км.(СИП 3 1*120, СВ-110/5) Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-34-16 в месте пересечения со строящимся участком 0,29км., ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП 20-34-13 в месте пересечения со строящимся участком 0,26км.(провод СИП 2 4*50) | O_8_ХЭ | нд | 1.6492 | 1.5248 | 0.0046199 | 0.00015949 | 0.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044139 | 0.038307 | 0.0046199 | 0.00015949 | 0.0010523 | 1.6051 | 1.4865 | 0 | 0 | 0.11855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.3985 | 1.2927 | 0.0046366 | 0.00016007 | 0.10108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044299 | 0.038446 | 0.0046366 | 0.00016007 | 0.0010561 | 1.3542 | 1.2542 | 0 | 0 | 0.10002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-05 заменой неизолированного провода АС-70 на провод СИП-3 1х95 - 0,5 км. по длине линии. | O_13_ХЭ | нд | 0.35154 | 0.062655 | 0.086129 | 0.1613 | 0.041457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057543 | 0.052564 | 0 | 0 | 0.0049795 | 0.294 | 0.010091 | 0.086129 | 0.1613 | 0.036477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.77595 | 0.077221 | 0.21046 | 0.39415 | 0.094114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057543 | 0.052564 | 0 | 0 | 0.0049795 | 0.7184 | 0.024657 | 0.21046 | 0.39415 | 0.089135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.27-10 заменой неизолированного провода А-35 и А-50 на провод СИП-3 1х70. - 7,2км. по длине линии. | O_14_ХЭ | нд | 1.3436 | 0.57026 | 0.55227 | 0.029995 | 0.19105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44683 | 0.41858 | 0.01859 | 0.0018937 | 0.0077663 | 0.89675 | 0.15168 | 0.53368 | 0.028102 | 0.18328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6231 | 0.619 | 0.71759 | 0.038704 | 0.24783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44873 | 0.42036 | 0.018669 | 0.0019018 | 0.0077994 | 1.1744 | 0.19864 | 0.69892 | 0.036802 | 0.24003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.20-26 и ф. 20-66 , с переустройством в КЛ-10кВ Кабелем 120мм2 с алюминиевой жилой-0,16км. Монтаж двухцепной ВЛЗ 10 кВ - 0,114км. СИП 3*70мм, демонтаж двухцепной ВЛЗ-10кВ - 0,075км (согл. №56.1900.1919.23 от 22.06.23 МКУ Архоград) | O_1919.23_ХЭ | нд | 0.073912 | 0 | 0 | 0.073912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073912 | 0 | 0 | 0.073912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.20-26. Монтаж ВЛ-10кВ проводом АС-70 по ж/б опорам 0,053км. Монтаж КЛ-10 кВ протяженностью 0,264км (ААШВ 3*240-0,198км., ААШВ 3*120 0,066км.; Демонтаж существующей ВЛ-10кВ - 0,244км. (в рамках соглашения №56.1900.3445.23 от 12.10.2023 с ГКУ РХ «УКС») | O_3445.23_ХЭ | нд | 2.1658 | 0.009707 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009707 | 0.009707 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8064 | 0.009707 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009707 | 0.009707 | 0 | 0 | 0 | 1.7967 | 0 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф. 57-02 (дем.ВЛ - 0,355км. Дем.ТП 57-12-02/250) Рек.ТП 57-12-01 зам.тр-ра 160кВА на 250кВА, Стр.уч.ВЛ-0,4 кВ от оп. №1/5 ф.2 от ТП 57-12-01 до оп. №1 ф.1 от ТП 57-12-02 -0,08 км. реал. согл. №56.1900.2115.24от15.05.2024 с ООО Рассвет Абакан | P_2115.24_ХЭ | нд | 0.033755 | 0.033755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033755 | 0.033755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.033755 | 0.033755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033755 | 0.033755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | "Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.28-12, монтаж СИП-3 1х70 по вновь установленным ж/б опорам ориентировочной протяженностью 990м., (в рамках соглашения 56.1900.5551.23 | O_5551.2_ХЭ | нд | 1.1373 | 0.012379 | 0.47594 | 0.58031 | 0.068719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1373 | 0.012379 | 0.47594 | 0.58031 | 0.068719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2182 | 0.035028 | 1.3467 | 1.642 | 0.19445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2182 | 0.035028 | 1.3467 | 1.642 | 0.19445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Орджоникидзе – Приисковый (Т-31) монтаж - 1,1км. На ж/б и металличесих опорах проводом АС-95, демонтаж 1,05км., в рамках соглашения о компенсации затрат №56.1900.5898.22 от 13.03.2023г. с ГУП "Орджоникидзевское ДРСУ"" | O_5898.22_ХЭ | нд | 1.2934 | 1.2536 | 0 | 0 | 0.03983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2934 | 1.2536 | 0 | 0 | 0.03983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0834 | 1.05 | 0 | 0 | 0.033363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0834 | 1.05 | 0 | 0 | 0.033363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.1 | Реконструкция воздушной линии электропередач ВЛ-10 кВ фидер 21-09 в пролете опор 155-161 (демонтаж 0,23км) со строительством участка ВЛ-10 кВ (в габаритах ВЛ-35кВ) протяженностью 0,586км. в рамках реализации соглашения с ПАО РЖД №56.1900.1775.21 | O_IP.19.3936_ХЭ | нд | 3.2301 | 0.040613 | 0.2444 | 2.9199 | 0.025179 | 0.6175 | 0.040613 | 0.12448 | 0.44375 | 0.0086593 | 2.3469 | 0 | 0 | 2.3469 | 0 | 0.26572 | 0 | 0.11993 | 0.12928 | 0.01652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0427 | 0.13513 | 0.8601 | 1.9572 | 0.090237 | 2.0546 | 0.13513 | 0.41418 | 1.4765 | 0.028812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98803 | 0 | 0.44592 | 0.48068 | 0.061425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС с установкой реклоузеров ф.20-47 - 4 шт. и заменой голого провода на СИП в местах установки реклоузеров общей протяженностью 0.398км. | I_3ц_ХЭа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.97-01 в части установки реклоузеров - 2шт. и заменой голого провода на СИП - 3 1*50 в местах установки реклоузеров общей протяженностью 0.038км. (в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "Россети Сибирь") | I_63_ХЭ_1а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 18.6683 | 7.4806 | 0 | 3.7746 | 2.9409 | 0.7651 | 7.4806 | 0 | 3.7746 | 2.9409 | 0.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097751 | 0 | 0.049324 | 0.03843 | 0.0099979 | 0.097751 | 0 | 0.049324 | 0.03843 | 0.0099979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 18.6683 | 7.4806 | 0 | 3.7746 | 2.9409 | 0.7651 | 7.4806 | 0 | 3.7746 | 2.9409 | 0.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097751 | 0 | 0.049324 | 0.03843 | 0.0099979 | 0.097751 | 0 | 0.049324 | 0.03843 | 0.0099979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение ФЗ №522 (выход из строя), 1682 шт. | N_4.3ц_ХЭ | 18.6683 | 7.4806 | 0 | 3.7746 | 2.9409 | 0.7651 | 7.4806 | 0 | 3.7746 | 2.9409 | 0.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097751 | 0 | 0.049324 | 0.03843 | 0.0099979 | 0.097751 | 0 | 0.049324 | 0.03843 | 0.0099979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.089963 | 0.083276 | 0 | 0 | 0.0066869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089963 | 0.083276 | 0 | 0 | 0.0066869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2103 | 1.1204 | 0 | 0 | 0.089963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2103 | 1.1204 | 0 | 0 | 0.089963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.089963 | 0.083276 | 0 | 0 | 0.0066869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089963 | 0.083276 | 0 | 0 | 0.0066869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2103 | 1.1204 | 0 | 0 | 0.089963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2103 | 1.1204 | 0 | 0 | 0.089963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.2 | Модернизация системы охранного освещения, охранной сигнализации в ЗРУ. на объектах ПС110 кВ Гидролизная, р.п. Усть-Абакан, ПС110 кВ ГПП-2, г. Саяногорск, п. Черемушки, ПС110 кВ ГПП-3, г. Саяногорск, ПС110 кВ ГПП-4, г. Саяногорск, ПС110 кВ Западная, г. Абакан, ПС110 кВ Калининская, г. Абакан, ПС110 кВ КСК, г. Черногорск, ПС110 кВ Насосная, р.п. Усть-Абакан, ПС110 кВ Рассвет, г. Черногорск, ПС110 кВ Северная, г. Абакан, ПС110 кВ Сибирь, г. Черногорск, ПС110 кВ Стройбаза, г. Саяногорск, ПС110 кВ Черногорск-городская, г. Черногорск, ПС110 кВ Шира, п. Шира, ПС110 кВ Элеваторная, г. Абакан, ПС110 кВ Электрокательная №1, г. Саяногорск, п. Черемушки, ПС110 кВ Юго-Западная, г. Абакан, ПС110 кВ Южная, г. Абакан | O_92_ХЭ | нд | 0.037051 | 0.034297 | 0 | 0 | 0.002754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037051 | 0.034297 | 0 | 0 | 0.002754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49846 | 0.46141 | 0 | 0 | 0.037051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49846 | 0.46141 | 0 | 0 | 0.037051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.2 | Модернизация видеонаблюдения по периметру ограждения с выводом на диспетчера ОДГ на объектах ПС110 кВ Гидролизная, р.п. Усть-Абакан, ПС110 кВ ГПП-2, г. Саяногорск, п. Черемушки, ПС110 кВ ГПП-3, г. Саяногорск, ПС110 кВ ГПП-4, г. Саяногорск, ПС110 кВ Западная, г. Абакан, ПС110 кВ Калининская, г. Абакан, ПС110 кВ КСК, г. Черногорск, ПС110 кВ Насосная, р.п. Усть-Абакан, ПС110 кВ Рассвет, г. Черногорск, ПС110 кВ Северная, г. Абакан, ПС110 кВ Сибирь, г. Черногорск, ПС110 кВ Стройбаза, г. Саяногорск, ПС110 кВ Черногорск-городская, г. Черногорск, ПС110 кВ Шира, п. Шира, ПС110 кВ Элеваторная, г. Абакан, ПС110 кВ Электрокательная №1, г. Саяногорск, п. Черемушки, ПС110 кВ Юго-Западная, г. Абакан, ПС110 кВ Южная, г. Абакан | O_93_ХЭ | нд | 0.052912 | 0.048979 | 0 | 0 | 0.003933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052912 | 0.048979 | 0 | 0 | 0.003933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71186 | 0.65895 | 0 | 0 | 0.052912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71186 | 0.65895 | 0 | 0 | 0.052912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Хакасэнерго" | I_5ц_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.8741 | 10.4412 | 0.0029784 | 0.80764 | 5.465 | 4.1657 | 4.0689 | 0.0029784 | 0.065268 | 3.965 | 0.03573 | 1.9252 | 0 | 0.2448 | 1.5 | 0.18044 | 4.4471 | 0 | 0.49757 | 0 | 3.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2284 | 8.5072 | 0.0035962 | 0.70011 | 2.2379 | 5.5656 | 1.7006 | 0.0035962 | 0.078807 | 1.27 | 0.34813 | 1.1667 | 0 | 0.204 | 0.0104 | 0.95226 | 5.64 | 0 | 0.4173 | 0.9575 | 4.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Хакасэнерго" | N_89_ХЭ | 3.8741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (10 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 1974 шт. | M_12энс_ХЭ | 0 | 3.7868 | 0 | 0 | 3.7868 | 0 | 3.7868 | 0 | 0 | 3.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Покупка и монтаж электрозаправки-1шт. Со строительством КТП-10/0,4кВ250кВА-1шт., КЛ-10кВ кабелем АПвБВнг/А/-LS 3х70/25 10 кВ – 0,032 км, КЛ-0,4кВ кабелем АВВГнг/А/-LS 4х185 – 0,068 км.(в т.ч. ГНБ в трубе диаметром до 100мм2 - 0,042км.) | N_23ECars_ХЭ | 0 | 0.09658 | 0.0029784 | 0.065268 | 0.016592 | 0.011742 | 0.09658 | 0.0029784 | 0.065268 | 0.016592 | 0.011742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12701 | 0.0035962 | 0.078807 | 0.030434 | 0.014177 | 0.11661 | 0.0035962 | 0.078807 | 0.020034 | 0.014177 | 0.0104 | 0 | 0 | 0.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Арчимаева А.И по дог.36.1900.3884.24 от 02.09.2024 на безв. основе,Бейский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 22-03-08 (оп.2 - оп.2-1), 0,08км, приказ №1.7/262-пр от 13.09.2024. | O_49-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Ильина В.И. по дог.36.1900.3901.24 от 10.09.2024 на безв. основе, У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 27-10-66 (оп.7 - оп.8), 0,015км, приказ №1.7/264-пр от 13.09.2024. | O_50-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Левченко С.В. по дог.36.1900.3885.24 от 09.09.2024 на безв. основе, У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 201-15-42(оп.6 - оп.6.1), 0,016км, приказ №1.7/263-пр от 13.09.2024. | O_51-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Покупка робота тренажера для отработки навыков оказания первой помощи типа "Гоша" - 1шт. | O_97_24_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Покупка геодезического оборудования - 1 комплект в составе (спутниковый приемник - 1шт. спутниковый приемник с полевым контроллером - 1шт. Трегер с оптическим центриром 1 шт. Адаптер трегера (3 pin - втулка 5/8 дюйма) - 1шт. с обеспечением: приём сигналов со всех спутниковых систем - 1198 спутниковых каналов, Точность RTK в плане - 5 мм + 0.5 мм/км / по высоте: 10 мм + 0.8 мм/км., 4G/Bluetooth/ WiFi/радиомодем, Компенсация угла наклона вехи до 60 градусов. Возможность «горячей замены» аккумуляторов) | O_98_24_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6625 | 0 | 0 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 0 | 0 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Покупка ПО в рамках ФСБУ 14/2022 на 2024г. в части филиала "Хакасэнерго" | O_104_ХЭ | нд | 4.1101 | 0 | 0 | 0 | 4.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18044 | 0 | 0 | 0 | 0.18044 | 3.9297 | 0 | 0 | 0 | 3.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3492 | 0 | 0 | 0 | 5.3492 | 0.14838 | 0 | 0 | 0 | 0.14838 | 0.95226 | 0 | 0 | 0 | 0.95226 | 4.2486 | 0 | 0 | 0 | 4.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Хакасэнерго" | N_87_ХЭ | 0 | 0.76215 | 0 | 0.74237 | 0 | 0.019773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2448 | 0 | 0.2448 | 0 | 0 | 0.51735 | 0 | 0.49757 | 0 | 0.019773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63789 | 0 | 0.6213 | 0 | 0.016583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0.43389 | 0 | 0.4173 | 0 | 0.016583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | L_3002_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие электрических сетей Китова В.В. (по дог. № 36.1900.41.24 от 10.01.2024 на безвозмездной основе) в Ширинском РЭС СТП 10/0,4 кВ 74-16-32 (мощность 40 кВА, тип трансформатора ТМГ-40/10-УХЛ 1, тип ТП – столбовая) приказ №1.7/18-пр от 23.01.2024 | O_34-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие эл. сетей Талыбова Р.В.О. (дог.№36.1900.73.24от11.01.2024набезвозмездной основе) в У-Абаканском РЭС ВЛ-10 кВ ф. 01-15 от оп. 125/21/1 до оп. 125/21/4,СИП3 50 -0,073км. по ж/б оп. (4 ) КТП 10/0,4 № 01-15-42 630кВА приказ №1.7/19-пр от 23.01.2024 | O_35-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие эл. сетей Арсентьева А.С. (дог.36.1900.454.24 от 07.02.2024 на безвозмездной основе) в У-Абаканском РЭС ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП 30-11-50 от оп.No 11 до оп.No11-4, проводом СИП 4 4х50 - 0,127 км. по 4-м ж/б опорам, приказ №1.7/41-пр от 19.02.2024 | O_36-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие эл. сетей Сыргашевой И.М. (дог.36.1900.764.24 от 21.02.2024 на безвозмездной основе) в Черногорском РЭС ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 15-620-29 от оп.No1, до оп.No1-1А и до оп.No1-2А СИП 4 2х16-0,04км. По2 ж/б опорам, приказ №1.7/59-пр от 01.03.2024 | O_37-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие эл. сетей Талыбова Р.В.(дог.36.1900.1023.24 от 12.03.24 на безв. основе) в У-Абаканском РЭС ВЛ-0,4кВ ТП 01-15-42 ф.1до оп.N11-0,3549км. ф.2до оп.N6-0,1749 км.ВЛ-0,4кВф.3до оп.N10-0,2762 км.СИП2 3х70+1х70 ж/б оп.27шт приказ №1.7/69-пр от 18.03.24 | O_38-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Покупка мини АГЭ - 1шт., 0,033МВт, на солнечных модулях типа FSM 550М установленной в Бейском районе АО "ЭСК Сибири" | O_103_ХЭ | нд | 1.6856 | 0 | 0 | 1.6616 | 0.023989 | 0.18557 | 0 | 0 | 0.16158 | 0.023989 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.4356 | 0 | 0 | 1.25 | 0.18557 | 1.4356 | 0 | 0 | 1.25 | 0.18557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие эл. сетей Гайворонской М.Ф.(дог.36.1900.1785.24 от 22.04.2024 на безв. основе) в Саяногорском РЭС КЛ-0,4кВ ф.12 от ТП 01-18-04, выполнена кабелем марки АВВГ4х16 -0,037 км. приказ №1.7/126-пр от 22.05.2024 | O_39-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие эл. сетей Ереминой И.И.(дог.09.1900.2433.24 от 30.05.2024 на безв. основе) в Усть-Абаканском РЭС ВЛ-0,4кВ ф.5 от оп.7 до оп.7-1, выполнена проводом СИП-2 3*50+1*50 -0,043 км. приказ №1.7/164-пр от 28.06.2024 | O_40-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие эл. сетей по решению суда (№2-2843/2024 от 13.05.2024) в Боградском РЭС приказ №1.7/172-пр от 05.07.2024. | O_41-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие Сетей Иридекова В.В.(дог.36.1900.3182.24 от 18.07.2024 на безв. основе) в Усть-Абак. РЭС ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП 01-15-36 от оп.14 до оп.14-1, СИП4 4*16-0,015 км., от оп.15 до оп.15-1 СИП4 4*16-0,015км., СИП4 2*16-0,015км. приказ№1.7/191-пр от26.07.24 | O_42-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие Сетей Зубец М.В.(дог.36.1900.3131.24 от 16.07.2024 на безв. основе) в Белоярском РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 32-09-31 от оп.1 до оп.1/1, СИП4 4*16-0,021 км., приказ№1.7/194-пр от29.07.24 | O_43-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | ПринятиеСетей Каратаев В.В.(дог.36.1900.3188.24 от 18.07.2024 на безв. основе) в У-Абаканском РЭС ВЛ-10кВ ф.97-01 0,602км.ТП97-01-61/250кВА,ВЛ-0,4кВ ф.1 0,989км.,ТП97-01-41/250кВА,ВЛ-0,4кВф.1-0,77км.,ф.2 - 0,405км.,ф.30,366км.,приказ№1.7/206-пр от02.08.24 | O_44-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие Сетей Левашовой Л.Н.(дог.36.1900.3201.24 от 18.07.2024 на безв. основе) в У-Абаканском РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 30-24-108 до оп.№6 СИП2 3*70+1*70 0,118км., приказ№1.7/207-пр от02.08.24 | O_45-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей Сотов И.Н. по дог.36.1900.3507.24 от 08.08.2024 на безв. основе, У-Абаканский РЭС ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП30-24-61(оп.4 - оп.4-1), 0,015км, приказ №1.7/243-пр от 08.08.2024. | O_46-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей по реш.суда №2-4163/2024от04.07.2024 на безв. основе, Саяногорский РЭС ВЛ-10кВ ф.04-20 от оп.11 до ТП 04-20-08 -0,087км, КТП (Н) 10/0,4 кВ № 04-20-08 0,4МВА приказ №1.7/257-пр от 04.09.2024. | O_47-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Принятие сетей КаратаеваВ.В. на безв. основе, Усть-Абаканский РЭС ВЛ 10 кВ ф. 20-47 -6,182км, 12шт.КТП (Н) 10/0,4 кВ от данной ВЛ-10кВ- 5,04МВА, 26ЛЭП-0,4кВ от данных ТП - 15,211км. приказ №1.7/258-пр от 06.09.2024. | O_48-пр_ХЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Забайкальский край | Г | 473.3392 | 835.7459 | 65.5146 | 169.3753 | 454.8292 | 146.0267 | 201.1456 | 14.729 | 43.1587 | 106.142 | 37.1159 | 293.269 | 23.7084 | 74.0883 | 134.5438 | 60.9284 | 341.3313 | 27.0772 | 52.1283 | 214.1434 | 47.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.405 | 582.3131 | 58.4544 | 166.7198 | 233.6191 | 123.5198 | 139.3691 | 12.0929 | 40.3872 | 49.0409 | 37.8482 | 207.3074 | 21.6341 | 55.8691 | 91.8549 | 37.9493 | 235.6366 | 24.7274 | 70.4635 | 92.7234 | 47.7223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 166.579 | 669.3293 | 39.8713 | 131.9645 | 361.6441 | 135.8494 | 178.5915 | 14.094 | 39.5178 | 88.6882 | 36.2915 | 226.3562 | 10.7102 | 50.1068 | 107.1837 | 58.3555 | 264.3816 | 15.0671 | 42.3399 | 165.7721 | 41.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.99 | 462.0656 | 36.0985 | 120.888 | 191.7359 | 113.3432 | 135.3975 | 10.6852 | 39.9757 | 47.7129 | 37.0237 | 151.8749 | 10.7102 | 39.0183 | 66.7693 | 35.3771 | 174.7932 | 14.7031 | 41.8941 | 77.2537 | 40.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 159.5486 | 660.5303 | 39.8713 | 131.6657 | 353.5674 | 135.4259 | 178.5621 | 14.094 | 39.5178 | 88.6882 | 36.2621 | 224.1806 | 10.7102 | 50.1068 | 105.0386 | 58.325 | 257.7876 | 15.0671 | 42.0411 | 159.8406 | 40.8388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1313 | 458.5623 | 36.0985 | 120.5892 | 188.952 | 112.9226 | 135.3681 | 10.6852 | 39.9757 | 47.7129 | 36.9944 | 151.8444 | 10.7102 | 39.0183 | 66.7693 | 35.3466 | 171.3498 | 14.7031 | 41.5952 | 74.4698 | 40.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 104.7616 | 294.1557 | 23.5744 | 60.8215 | 169.2391 | 40.5206 | 120.9251 | 7.9822 | 22.8488 | 74.0114 | 16.0827 | 85.7296 | 6.0784 | 16.5219 | 50.7905 | 12.3388 | 87.5009 | 9.5138 | 21.4507 | 44.4372 | 12.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.1102 | 23.5744 | 60.8215 | 113.2422 | 40.4721 | 83.9518 | 7.9822 | 22.8488 | 37.0631 | 16.0577 | 71.812 | 6.0784 | 16.5219 | 36.8964 | 12.3152 | 82.3464 | 9.5138 | 21.4507 | 39.2826 | 12.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 13.4713 | 75.9922 | 3.5428 | 14.9006 | 48.5278 | 9.0211 | 16.9179 | 1.1365 | 3.556 | 9.247 | 2.9785 | 37.2313 | 0.93847 | 5.1292 | 28.3532 | 2.8105 | 21.8431 | 1.4679 | 6.2154 | 10.9277 | 3.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6891 | 3.5428 | 14.9006 | 32.238 | 9.0077 | 15.3693 | 1.1365 | 3.556 | 7.7058 | 2.9711 | 18.7159 | 0.93847 | 5.1292 | 9.8437 | 2.8046 | 25.6039 | 1.4679 | 6.2154 | 14.6885 | 3.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 41.3157 | 290.3824 | 12.754 | 55.9436 | 135.8005 | 85.8842 | 40.7191 | 4.9753 | 13.1131 | 5.4299 | 17.2009 | 101.2196 | 3.6934 | 28.4557 | 25.8949 | 43.1757 | 148.4436 | 4.0854 | 14.3749 | 104.4758 | 25.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4297 | 160.763 | 8.9812 | 44.8671 | 43.4719 | 63.4428 | 36.0469 | 1.5665 | 13.5709 | 2.944 | 17.9656 | 61.3165 | 3.6934 | 17.3671 | 20.0292 | 20.2268 | 63.3996 | 3.7213 | 13.9291 | 20.4987 | 25.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-402 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,831 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (ул. Токмакова, уч. 48) (№20.7500.3718.22) | O_115-117_ЧЭ | нд | 2.4966 | 0.22246 | 0.42741 | 1.6261 | 0.22068 | 0.23391 | 0.22246 | 0 | 0 | 0.011447 | 0.0095628 | 0 | 0 | 0 | 0.0095628 | 2.2532 | 0 | 0.42741 | 1.6261 | 0.19967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2231 | 0.22246 | 0.42741 | 1.3551 | 0.21814 | 0.23354 | 0.22246 | 0 | 0 | 0.011085 | 0.0095628 | 0 | 0 | 0 | 0.0095628 | 1.98 | 0 | 0.42741 | 1.3551 | 0.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший – 1 (Атолл) до места установки новой ТП протяженностью 1,690 км. Строительство 4-х КТПН 6/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новых ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ жилых домов протяженностью 2,882 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | N_115-113_ЧЭ | 22.1337 | 31.102 | 0.75705 | 1.635 | 27.3642 | 1.3458 | 6.1928 | 0.75705 | 1.5304 | 3.1124 | 0.79288 | 0.42961 | 0 | 0.10454 | 0.061474 | 0.2636 | 24.4796 | 0 | 0 | 24.1903 | 0.28927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4448 | 6.3793 | 0.75705 | 1.635 | 2.6449 | 1.3424 | 5.6726 | 0.75705 | 1.5304 | 2.5937 | 0.79143 | 0.41937 | 0 | 0.10454 | 0.051229 | 0.2636 | 0.2874 | 0 | 0 | 0 | 0.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство 4-х ячеек КРУН в ЗРУ-6 кВ ПС 110/35/6 кв Черновская, установка 4-х комплексов коммерческого учета электроэнергии для электроснабжения объектов заявителя АО КРДВ | N_115-91_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Северная. Строительство двух КЛ-10 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Северная протяженностью 0,736 км для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "СЛУЖБА ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | N_115-97_ЧЭ | 11.9146 | 1.6232 | 0 | 0 | 1.604 | 0.019146 | 0.0014758 | 0 | 0 | 0 | 0.0014758 | 1.6056 | 0 | 0 | 1.604 | 0.0015325 | 0.016137 | 0 | 0 | 0 | 0.016137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9288 | 0.016971 | 0 | 0 | 0 | 0.016971 | 0.0014758 | 0 | 0 | 0 | 0.0014758 | 0.0015325 | 0 | 0 | 0 | 0.0015325 | 0.013962 | 0 | 0 | 0 | 0.013962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-1038 до новой ТП-10/0,4кВ протяженостью 236 м. Строительство двух однотрансформаторных ТП-10/0,4кВ мощностью 400кВА каждая. Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ жилого дома протяженностью 200м и 258м для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" | M_115-69_ЧЭ | 0 | 6.812 | 0 | 1.6339 | 4.7302 | 0.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.812 | 0 | 1.6339 | 4.7302 | 0.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0237 | 0 | 1.6339 | 3.9418 | 0.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0237 | 0 | 1.6339 | 3.9418 | 0.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек 10 кВ на 1 СШ и 2 СШ ПС 110/10/6 кВ Северная для электроснабжения объектов заявителя ФГУП "РТРС" (№20.7500.2375.22) | O_115-114_ЧЭ | нд | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры № 27 ВЛ-6 кВ 2 Плодопитомник протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер 12 Целинный протяженностью 1,353 км для электроснабжения объектов заявителя АО "Оборонэнерго" | N_115-112_ЧЭ | 7.2674 | 1.4188 | 0.38377 | 0 | 0.9696 | 0.065383 | 0.024853 | 0 | 0 | 0 | 0.024853 | 1.3701 | 0.38377 | 0 | 0.9696 | 0.016732 | 0.023797 | 0 | 0 | 0 | 0.023797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0561 | 0.44843 | 0.38377 | 0 | 0 | 0.064658 | 0.024853 | 0 | 0 | 0 | 0.024853 | 0.40051 | 0.38377 | 0 | 0 | 0.016732 | 0.023072 | 0 | 0 | 0 | 0.023072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КРУН 6 кВ на 1 и 2 с.ш. РУ-6 кВ ПС 110 кВ Третья, Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ от 1 с.ш.и 2 с.ш. РУ-6 кВ ПС 110 кВ Третья до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 3,5 км. Строительство 2ТП-6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения здания заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" | M_115-88_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №1 ВЛ 10 кВ фидер 3 Могзон до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 16,2 км, строительство ТП-10/0,4 кв мощностью 1000 кВа для электроснабжения объекта туристической отрасли МУ Администрации муниципального района «Хилокский район» | M_115-90_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Школа-1 (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 445 м. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ -протяженностью 445 м. Строительство 2 КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф. Школа-1 и ВЛ-6 кВ ф. Школа-2 протяженностью 365 м каждая. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" Смоленка (№20.7500.953.23). | O_115-146_ЧЭ | нд | 4.8714 | 0.04365 | 0 | 4.8217 | 0.0060117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8714 | 0.04365 | 0 | 4.8217 | 0.0060117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.048937 | 0.04365 | 0 | 0 | 0.0052867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048937 | 0.04365 | 0 | 0 | 0.0052867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ячейки КРУН 6 кВ, запитанного от РУ 6 кВ ПС 35 кВ База НИИЭВ. Строительство ВЛ-6 кВ от нового КРУН (КРН) 6 кВ до точки присоединения протяженностью 640 м для электроснабжения объекта заявителя для целей недропользования ООО ПКП "РЭО" (№20.7500.1796.23) | O_115-151_ЧЭ | нд | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-460 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,831 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (ул. Токмакова, уч. 50) (№20.7500.3721.22) | O_115-118_ЧЭ | нд | 2.8347 | 0.021135 | 0.64071 | 1.9312 | 0.24168 | 0.024318 | 0.021135 | 0 | 0 | 0.0031829 | 0.0009809 | 0 | 0 | 0 | 0.0009809 | 2.8094 | 0 | 0.64071 | 1.9312 | 0.23751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.511 | 0.021135 | 0.64071 | 1.6093 | 0.23986 | 0.023956 | 0.021135 | 0 | 0 | 0.0028204 | 0.0009809 | 0 | 0 | 0 | 0.0009809 | 2.4861 | 0 | 0.64071 | 1.6093 | 0.23606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-205 до границы земельного участка заявителя общей протяженностью 582 м для электроснабжения объекта заявителя «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1843.23) | O_115-155_ЧЭ | нд | 1.5107 | 0.18163 | 0 | 1.3162 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5107 | 0.18163 | 0 | 1.3162 | 0.01284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19375 | 0.18163 | 0 | 0 | 0.012115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19375 | 0.18163 | 0 | 0 | 0.012115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь установленной ТП-6/0,4 кВ до ВРУ жилого дома протяженностью 0,656 км для электроснабжения объекта заявителя OOO "ГолдГеоПром" (№20.7500.307.23) | O_115-131_ЧЭ | нд | 1.8611 | 0 | 0.86149 | 0.69479 | 0.30481 | 0.44555 | 0.43796 | 0 | 0 | 0.0075858 | 0.018235 | 0 | 0 | 0 | 0.018235 | 1.3973 | -0.43796 | 0.86149 | 0.69479 | 0.27899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6512 | 0 | 0.86149 | 0.57899 | 0.21076 | 0.44534 | 0.43796 | 0 | 0 | 0.007372 | 0.018235 | 0 | 0 | 0 | 0.018235 | 1.1877 | -0.43796 | 0.86149 | 0.57899 | 0.18516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Дальний привод до места установки новой ТП протяженностью 1,824 км. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер Хороший-2 до места установки новой ТП протяженностью 2,736 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Засопка" (№ 20.7500.2552.23) | O_115-157_ЧЭ | нд | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-1 10 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-1 10 кВ протяженностью 15,744 км. Строительство пяти 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№ 20.7500.2994.22) | O_115-115_ЧЭ | нд | 36.5078 | 0 | 10.0408 | 0 | 26.467 | 13.7587 | 0 | 5.7277 | 0 | 8.0309 | 13.7957 | 0 | 4.313 | 0 | 9.4827 | 8.9534 | 0 | 0 | 0 | 8.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.829 | 0 | 6.5404 | 0 | 26.2886 | 12.2797 | 0 | 3.4126 | 0 | 8.8671 | 11.6024 | 0 | 3.1279 | 0 | 8.4745 | 8.9469 | 0 | 0 | 0 | 8.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. «Отпайка» ТП-СНТ КРЫМ до новой ТП (10/0,4) протяженностью 1241 м. Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ТП-436-ТП-492 до новой ТП (10/0,4) протяженностью 362 м. Строительство двух ТП (10/0,4) мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1017.23) | O_115-148_ЧЭ | нд | 10.3623 | 0.43796 | 1.1007 | 7.2338 | 1.5898 | 0.0015419 | 0 | 0 | 0 | 0.0015419 | 9.4569 | 0 | 1.0944 | 7.2092 | 1.1533 | 0.90379 | 0.43796 | 0.0063011 | 0.024598 | 0.43493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.154 | 0.43796 | 1.1007 | 6.0282 | 1.5872 | 0.0013281 | 0 | 0 | 0 | 0.0013281 | 8.2554 | 0 | 1.0944 | 6.0077 | 1.1533 | 0.89731 | 0.43796 | 0.0063011 | 0.020498 | 0.43254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,7 км. Строительство трансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 16 МВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забайкальский цементный завод" (№20.7500.3715.22) | O_115-124_ЧЭ | нд | 12.408 | 1.7044 | 0 | 0 | 10.7036 | 1.7044 | 1.7044 | 0 | 0 | 0 | 10.7036 | 0 | 0 | 0 | 10.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ячеек КРУН 6 кВ на 1 и 2 секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ Третья. Строительство двух КЛ-6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ-6 кВ ПС 110/10/6 кВ Третья до места установки новой ТП протяженностью 0,395 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Смоленка" (№ 20.7500.2584.23) | O_115-158_ЧЭ | нд | 8.5581 | 0.18808 | 0 | 8.3569 | 0.01313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5581 | 0.18808 | 0 | 8.3569 | 0.01313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20049 | 0.18808 | 0 | 0 | 0.012405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20049 | 0.18808 | 0 | 0 | 0.012405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ фидер ТП-126 протяженностью 72 м, ВЛЗ-6кВ от ВЛ-6кВ фидер Каштак протяженностью 597 м, установка 2КТП-6/0,4кВ с ТМГ 630 кВа и двух 2КТП-6/0,4кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения жилого комплекса "Звездный" заявителя ООО СЗ "Тантал" | M_115-59_ЧЭ | 0 | 0.093125 | 0 | 0 | 0 | 0.093125 | 0.093125 | 0 | 0 | 0 | 0.093125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093125 | 0 | 0 | 0 | 0.093125 | 0.093125 | 0 | 0 | 0 | 0.093125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ от ближайшей опоры ВЛ-110-94 Первая-ТПС Мирная до РУ-110 кВ новой ПС 110/10 кВ протяженностью 0,7 км. Строительство трансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 16 МВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Забайкальский известковый завод" (№20.7500.3703.22) | O_115-125_ЧЭ | нд | 12.408 | 1.7044 | 0 | 0 | 10.7036 | 1.7044 | 1.7044 | 0 | 0 | 0 | 10.7036 | 0 | 0 | 0 | 10.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер №5 "Н. Чара- ТП №8 Тополек" протяженностью 0,010 км для электроснабжения дробильной установки ООО "АЛЬЯНС" (№ 20.7500.1997.22) | O_115-109_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ. Строительство 2КЛ-6 кВ от 1,2 секции шин новых КРУН общей протяженностью 12,84 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "АВРОРАГАЗ" (№ 20.7500.4645.23) | O_115-166_ЧЭ | нд | 3.2364 | 2.9645 | 0 | 0 | 0.27186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2364 | 2.9645 | 0 | 0 | 0.27186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8723 | 2.6005 | 0 | 0 | 0.27186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8723 | 2.6005 | 0 | 0 | 0.27186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-434 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 0,460 км для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ "СК ЭЖС" | N_115-99_ЧЭ | 0 | 0.30258 | 0 | 0 | 0 | 0.30258 | 0.13183 | 0 | 0 | 0 | 0.13183 | 0.079682 | 0 | 0 | 0 | 0.079682 | 0.091069 | 0 | 0 | 0 | 0.091069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30258 | 0 | 0 | 0 | 0.30258 | 0.13183 | 0 | 0 | 0 | 0.13183 | 0.079682 | 0 | 0 | 0 | 0.079682 | 0.091069 | 0 | 0 | 0 | 0.091069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ПС Центральная, фидер Магнат, яч.11а протяженностью 0,04 км. до места установки новой ТП-6/0,4 мощностью 1000 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС Центральная, фидер Октябрь, яч.12 протяженностью 0,422 км. до места установки новой ТП-10/0,4 мощностью 1000 кВА. для электроснабжения объектов заявителя ООО Завод железобетонных изделий «НОВИН»» (20.7500.3115.23) | O_115-173_ЧЭ | нд | 0.0023374 | 0 | 0 | 0 | 0.0023374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023374 | 0 | 0 | 0 | 0.0023374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0019749 | 0 | 0 | 0 | 0.0019749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019749 | 0 | 0 | 0 | 0.0019749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-262 протяженностью 25 м. и ВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-98 протяженностью 56 м. для электроснабжения объектов заявителя ООО СЗ «СтройСфера» (20.7500.3781.23). | O_115-175_ЧЭ | нд | 0.0046891 | 0 | 0 | 0 | 0.0046891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046891 | 0 | 0 | 0 | 0.0046891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0040141 | 0 | 0 | 0 | 0.0040141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040141 | 0 | 0 | 0 | 0.0040141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух ячеек КРУ в ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная. Строительство РП-2 10 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная до РП-2 10 кВ протяженностью 16,252 км. Строительство трех 2КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1000 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ новых РП до новых ТП протяженностью 6,431 км для электроснабжения объектов ООО "СЗ "СК ЭЖС - МКР" (№20.7500.2995.22) | O_115-116_ЧЭ | нд | 26.154 | 0 | 5.3071 | 1.2793 | 19.5676 | 10.9147 | 0 | 4.8807 | 0 | 6.034 | 6.237 | 0 | 0 | 0 | 6.237 | 9.0023 | 0 | 0.42638 | 1.2793 | 7.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 20.4623 | 0 | 0.42638 | 1.0661 | 18.9698 | 5.9655 | 0 | 0 | 0 | 5.9655 | 5.7085 | 0 | 0 | 0 | 5.7085 | 8.7882 | 0 | 0.42638 | 1.0661 | 7.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-580 до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома протяженностью 3,048 км для электроснабжения объектов заявителя ООО Специализированный застройщик "Мир" (№20.7500.3931.22) | O_115-120_ЧЭ | нд | 3.7409 | 0 | 0.75185 | 2.48 | 0.50901 | 0.031918 | 0 | 0 | 0 | 0.031918 | 0.029847 | 0 | 0 | 0 | 0.029847 | 3.6791 | 0 | 0.75185 | 2.48 | 0.44724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3271 | 0 | 0.75185 | 2.0667 | 0.50853 | 0.031434 | 0 | 0 | 0 | 0.031434 | 0.029847 | 0 | 0 | 0 | 0.029847 | 3.2658 | 0 | 0.75185 | 2.0667 | 0.44724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 13 с-з Билитуй до границы земельного участка заявителя протяженностью 1,538 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 23 ОКПП до границы земельного участка заявителя протяженностью 3,69 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 6 Кир.Завод до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,05 км для электроснабжения объекта заявителя ООО «Терминал Забайкальск» (№20.7500.2683.22) | O_115-137_ЧЭ | нд | 0.60597 | 0.56196 | 0 | 0 | 0.044002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5773 | 0.56196 | 0 | 0 | 0.015332 | 0.028669 | 0 | 0 | 0 | 0.028669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60555 | 0.56196 | 0 | 0 | 0.04358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5773 | 0.56196 | 0 | 0 | 0.015332 | 0.028248 | 0 | 0 | 0 | 0.028248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ (СШ1, СШ2) РП-52 до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,834 км, строительство двух ВЛЗ-10кВ протяженностью 0,004 км для электроснабжения объекта амбулаторно-поликлинического обслуживания, гостиничного обслуживания ООО «Бит» (№20.7500.3920.22) | O_115-144_ЧЭ | нд | 0.27074 | 0.23741 | 0 | 0 | 0.033337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24536 | 0.23741 | 0 | 0 | 0.0079527 | 0.025384 | 0 | 0 | 0 | 0.025384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26784 | 0.23741 | 0 | 0 | 0.030437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24463 | 0.23741 | 0 | 0 | 0.0072277 | 0.023209 | 0 | 0 | 0 | 0.023209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. Здоровье до РУ-10 кВ новой ТП- 10/0,4 кВ протяженностью 981 м. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ 6 кВ ф. 19 Луговой до РУ-6 кВ новой ТП- 6/0,4 кВ протяженностью 4570 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ "Служба единого заказчика" (№20.7500.1030.23) | O_115-149_ЧЭ | нд | 7.164 | 0 | 0.73411 | 5.2198 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2133 | 0 | 0.39577 | 2.5136 | 0.30399 | 3.9507 | 0 | 0.33835 | 2.7063 | 0.90605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2936 | 0 | 0.73411 | 4.3499 | 1.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7944 | 0 | 0.39577 | 2.0946 | 0.30399 | 3.4992 | 0 | 0.33835 | 2.2552 | 0.90563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.24 Ключи ПС Забайкальск до точки присоединения протяженностью 4810 м. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.23 ОКПП ПС Забайкальск до точки присоединения протяженностью 4810 м, для электроснабжения объекта заявителя для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта АО «РЖД Бизнес Актив» (№20.7500.1855.23) | O_115-150_ЧЭ | нд | 0.31039 | 0.29057 | 0 | 0 | 0.019817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29443 | 0.29057 | 0 | 0 | 0.0038646 | 0.015953 | 0 | 0 | 0 | 0.015953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.30997 | 0.29057 | 0 | 0 | 0.019396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29443 | 0.29057 | 0 | 0 | 0.0038646 | 0.015531 | 0 | 0 | 0 | 0.015531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от резервной ячейки 2 СШ РУ-0,4кВ РП 46 до ВРУ многоквартирного жилого дома (основное питание) протяженностью 25 м. Строительство ВЛ-6 кВ от ПС Кайдал ф.ТП-51-ТП-79 ТП-167 до места установки новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 25 м. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4кВ новой ТП- 6/0,4кВ до ВРУ многоквартирного жилого дома (резервное питание) протяженностью 25 м для электроснабжения объекта заявителя ВРУ многоквартирного жилого дома ООО СЗ "Радченко" (№20.7500.2234.23) | O_115-153_ЧЭ | нд | 0.12815 | 0.11781 | 0 | 0 | 0.010338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12264 | 0.11781 | 0 | 0 | 0.0048241 | 0.0055134 | 0 | 0 | 0 | 0.0055134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12815 | 0.11781 | 0 | 0 | 0.010338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12264 | 0.11781 | 0 | 0 | 0.0048241 | 0.0055135 | 0 | 0 | 0 | 0.0055134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ПС Центральная, ф. Октябрь, яч.12 до РУ- 10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ. протяженностью 456 м. Строительство ТП-10/0,4 кВ мощностью 630 кВа. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ПС Каштак ф. ТП-76 до РУ- 6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 303 м. Строительство ТП-6/0,4 кВ мощностью 630 кВа для электроснабжения объекта заявителя ООО "Поколение Будущего" (№20.7500.1768.23) | O_115-154_ЧЭ | нд | 5.44 | 0.13895 | 0 | 5.2752 | 0.025791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049673 | 0 | 0 | 0 | 0.0049673 | 5.435 | 0.13895 | 0 | 5.2752 | 0.020823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16184 | 0.13895 | 0 | 0 | 0.022891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042423 | 0 | 0 | 0 | 0.0042423 | 0.1576 | 0.13895 | 0 | 0 | 0.018648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №22 ВЛ-10 кВ фидер СУ ГРЭС протяженностью 0,194 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ" (№ 20.7500.2639.23) | O_115-156_ЧЭ | нд | 0.90722 | 0 | 0.31987 | 0.42798 | 0.15937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032768 | 0 | 0 | 0 | 0.032768 | 0.87445 | 0 | 0.31987 | 0.42798 | 0.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83372 | 0 | 0.31987 | 0.35665 | 0.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032768 | 0 | 0 | 0 | 0.032768 | 0.80095 | 0 | 0.31987 | 0.35665 | 0.12443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 35 кВ Атамановка до новой ТП-6/0,4кВ протяженностью 1207 м. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Атамановка" (№ 20.7500.2481.23) | O_115-159_ЧЭ | нд | 0.19912 | 0.18549 | 0 | 0 | 0.013633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18796 | 0.18549 | 0 | 0 | 0.002467 | 0.011166 | 0 | 0 | 0 | 0.011166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1987 | 0.18549 | 0 | 0 | 0.013212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18796 | 0.18549 | 0 | 0 | 0.002467 | 0.010745 | 0 | 0 | 0 | 0.010745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от ячейки на 1 и 2 СШ ТП 297 протяженностью 1,788 км для электроснабжения объекта «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ООО «Поколение Будущего» (№20.7500.1722.23) | O_115-143_ЧЭ | нд | 5.0348 | 0 | 0 | 4.9746 | 0.06025 | 0.01422 | 0 | 0 | 0 | 0.01422 | 0.014767 | 0 | 0 | 0 | 0.014767 | 5.0058 | 0 | 0 | 4.9746 | 0.031263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.058075 | 0 | 0 | 0 | 0.058075 | 0.01422 | 0 | 0 | 0 | 0.01422 | 0.014767 | 0 | 0 | 0 | 0.014767 | 0.029088 | 0 | 0 | 0 | 0.029088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер "Дальний привод" протяженностью 0,832 км. Строительство ВЛ-6 кВ от РП-47 протяженностью 1,241 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ" (№20.7500.3730.22) | O_115-119_ЧЭ | нд | 6.1992 | 0 | 0 | 5.5163 | 0.68288 | 0.00052589 | 0 | 0 | 0 | 0.00052589 | 4.7905 | 0 | 0 | 4.79 | 0.0005461 | 1.4081 | 0 | 0 | 0.7263 | 0.68181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5848 | 0 | 0 | 0 | 0.5848 | 0.00052589 | 0 | 0 | 0 | 0.00052589 | 0.0005461 | 0 | 0 | 0 | 0.0005461 | 0.58373 | 0 | 0 | 0 | 0.58373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ фидер Птичник РП-41 протяженностью 0,008 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ КОРПОРАЦИЯ" (№ 20.7500.2459.23) | O_115-160_ЧЭ | нд | 0.45054 | 0.04515 | 0.22966 | 0.10795 | 0.067781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050717 | 0.04515 | 0 | 0 | 0.0055678 | 0.39983 | 0 | 0.22966 | 0.10795 | 0.062213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.43183 | 0.04515 | 0.22966 | 0.089961 | 0.067056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049992 | 0.04515 | 0 | 0 | 0.0048428 | 0.38183 | 0 | 0.22966 | 0.089961 | 0.062213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ фидер 3 Насосная-2 протяженностью 0,032 км для электроснабжения объекта заявителя ООО "Желтугинская ГРК" (№20.7500.739.23) | O_115-133_ЧЭ | нд | 0.072174 | 0 | 0 | 0.063521 | 0.0086524 | 0.066204 | 0 | 0 | 0.063521 | 0.0026827 | 0.0027858 | 0 | 0 | 0 | 0.0027858 | 0.0031839 | 0 | 0 | 0 | 0.0031839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0086524 | 0 | 0 | 0 | 0.0086524 | 0.0026827 | 0 | 0 | 0 | 0.0026827 | 0.0027858 | 0 | 0 | 0 | 0.0027858 | 0.0031839 | 0 | 0 | 0 | 0.0031839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных систем шин РУ-10 кВ РП-42 до РУ-10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ общей протяженностью 3 км, строительство новой КТП-10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 1600 кВА, строительство шести 2-х КЛ-0,4 кВ от новой КТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ многоквартирных жилых домов общей протяженностью 1,136 км для электроснабжения многоквартирных жилых домов ООО "ТрансСтройДевелопмент" (№20.7500.257.23) | O_115-140_ЧЭ | нд | 0.92679 | 0.85841 | 0 | 0 | 0.068379 | 0.00094455 | 0 | 0 | 0 | 0.00094455 | 0.88057 | 0.85841 | 0 | 0 | 0.02216 | 0.045274 | 0 | 0 | 0 | 0.045274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.92461 | 0.85841 | 0 | 0 | 0.066204 | 0.00094455 | 0 | 0 | 0 | 0.00094455 | 0.87912 | 0.85841 | 0 | 0 | 0.02071 | 0.044549 | 0 | 0 | 0 | 0.044549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. Хороший 1 яч.34 до РУ-6 кВ новой ТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,085 км. Строительство 2ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 630 кВА для электроснабжения объекта «Административно-офисное здание» АО "ЗабТЭК" (№20.7500.930.23) | O_115-141_ЧЭ | нд | 0.011261 | 0 | 0 | 0 | 0.011261 | 0.0047541 | 0 | 0 | 0 | 0.0047541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065074 | 0 | 0 | 0 | 0.0065074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010536 | 0 | 0 | 0 | 0.010536 | 0.0047541 | 0 | 0 | 0 | 0.0047541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057824 | 0 | 0 | 0 | 0.0057824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 116 Николаевка до новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 0,692 км.Строительство ТП с трансформатором мощностью 400 кВА. Строительство КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,025 км для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края (№20.7500.3049.23) | O_115-177_ЧЭ | нд | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 2 Приаргунск протяженностью 0,123 км. Строительство КТПН 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края (№ 20.7500.3086.23) | O_115-178_ЧЭ | нд | 2.1403 | 0 | 0.19943 | 1.7851 | 0.15579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1403 | 0 | 0.19943 | 1.7851 | 0.15579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8421 | 0 | 0.19943 | 1.4876 | 0.15506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8421 | 0 | 0.19943 | 1.4876 | 0.15506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП 24-РП-34 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. РП-42 - ТП-667 до места установки новой ТП протяженностью 0,6 км. Строительство 2КТПН с трансформаторами мощностью 1250 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ШКОЛА БУДУЩЕГО - КСК" (№ 20.7500.3523.23) | O_115-179_ЧЭ | нд | 0.62415 | 0.56855 | 0 | 0 | 0.055601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62415 | 0.56855 | 0 | 0 | 0.055601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.62343 | 0.56855 | 0 | 0 | 0.054876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62343 | 0.56855 | 0 | 0 | 0.054876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от РУ 0,4 кВ РП-01 общей протяженностью 0,306 км для электроснабжения объектов заявителя ООО РК "Атлантида" (№ 20.7500.4164.23) | O_115-183_ЧЭ | нд | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 6 Кулинда протяженностью 6,498 км для электроснабжения объекта заявителя АО "Прииск Усть-Кара" (№20.7500.4021.22) | O_115-130_ЧЭ | нд | 6.0298 | 0.12792 | 2.28 | 1.2856 | 2.3363 | 2.2421 | 0.12792 | 0.97418 | 0.42035 | 0.71962 | 3.1574 | 0 | 1.3058 | 0.76427 | 1.0873 | 0.63032 | 0 | 0 | 0.10094 | 0.52938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.8721 | 0.12792 | 2.28 | 4.1298 | 2.3344 | 2.172 | 0.12792 | 0.97418 | 0.35029 | 0.71962 | 6.0885 | 0 | 1.3058 | 3.6954 | 1.0873 | 0.61156 | 0 | 0 | 0.084114 | 0.52745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ТП-481 общей протяженностью 0,54 км. Строительство 2КТП мощностью 2х400 кВА. Строительство 2КЛ-0,4 кВ от новой ТП общей протяженностью 0,24 км для электроснабжения объектов заявителя АО СЗ "РУС" (№ 20.7500.4845.23) | O_115-185_ЧЭ | нд | 0.0023374 | 0 | 0 | 0 | 0.0023374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023374 | 0 | 0 | 0 | 0.0023374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0019749 | 0 | 0 | 0 | 0.0019749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019749 | 0 | 0 | 0 | 0.0019749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 57 Ретранслятор (основная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,020 км. Строительство КЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 23 Мясокомбинат (резервная точка), до места установки новой КТП-6/0,4 кВ протяженностью 0,040 км. Строительство двух ТП-6/0,4 кВ мощностью 400 кВА. Строительство двух КЛ-0,4 кВ от новой КТП-6/0,4 кВ до РУ-0,4 кВ протяженностью 0,478 км для электроснабжения объекта заявителя «Дошкольная образовательная организация (учреждение)» ГКУ «Служба единого заказчика» Петровск- Забайкальский (№20.7500.892.23) | O_115-147_ЧЭ | нд | 10.0199 | 0 | 2.1911 | 6.4705 | 1.3583 | 1.8539 | 0 | 0 | 1.8336 | 0.020294 | 7.7126 | 0 | 2.1911 | 4.5954 | 0.92609 | 0.45339 | 0 | 0 | 0.041524 | 0.41186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.9415 | 0 | 2.1911 | 5.3921 | 1.3583 | 0.020294 | 0 | 0 | 0 | 0.020294 | 8.4747 | 0 | 2.1911 | 5.3575 | 0.92609 | 0.44647 | 0 | 0 | 0.034603 | 0.41186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 13 ВЛ 10 кВ ф. 9 Ага протяженностью 0,160 км для электроснабжения объекта заявителя ООО «Дорекс» (№ 20.7500.549.24) | P_115-188_ЧЭ | нд | 0.25521 | 0 | 0.054672 | 0.16747 | 0.033077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25521 | 0 | 0.054672 | 0.16747 | 0.033077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.2273 | 0 | 0.054672 | 0.13956 | 0.033077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2273 | 0 | 0.054672 | 0.13956 | 0.033077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛЗ-6 кВ протяженностью 2396 м; двух КЛ-6 кВ протяженностью 2106 м; 2КТПН 6/0,4 с трансформаторами ТМГ мощностью 1600 кВА; КЛ-0,4 кВ протяженностью 1376 м; КЛ-0,4 кВ протяженностью 790 м. Установка двух ячеек КРУ в ЗРУ-6 кВ ПС 110/6 кВ "Молодежная" для электроснабжения объектов заявителя ООО "Атолл" | K_115-9_ЧЭ | 0 | 0.043111 | 0 | 0 | 0 | 0.043111 | 0.0092545 | 0 | 0 | 0 | 0.0092545 | 0.0096103 | 0 | 0 | 0 | 0.0096103 | 0.024247 | 0 | 0 | 0 | 0.024247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041061 | 0 | 0 | 0 | 0.041061 | 0.0092545 | 0 | 0 | 0 | 0.0092545 | 0.0096103 | 0 | 0 | 0 | 0.0096103 | 0.022197 | 0 | 0 | 0 | 0.022197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фидер№5 Бори протяженностью 11 км для электроснабжения объекта заявителя АО "Рудник Александровский" | M_115-71_ЧЭ | нд | 35.3104 | 0 | 24.8866 | 5.3239 | 5.0999 | 1.2613 | 0 | 0 | 0 | 1.2613 | 19.7682 | 0 | 18.3187 | 0 | 1.4494 | 14.2809 | 0 | 6.5679 | 5.3239 | 2.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.7276 | 0 | 22.1911 | 4.4366 | 5.0999 | 8.915 | 0 | 7.6537 | 0 | 1.2613 | 9.8648 | 0 | 8.4154 | 0 | 1.4494 | 12.9478 | 0 | 6.1221 | 4.4366 | 2.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер 8 Поселок-3 до места установки новой ТП протяженностью 0,025 км. Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фидер5 Поселок-1 до места установки новой ТП протяженностью 2,94 км. Строительство двухтрансформаторной ТП с трансформаторами ТМГ мощностью 630 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "Школа Будущего-Агинское" (№ 20.7500.2410.23) | O_115-162_ЧЭ | нд | 12.8807 | 0.3035 | 0 | 12.5469 | 0.030289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30753 | 0.3035 | 0 | 0 | 0.0040365 | 12.5731 | 0 | 0 | 12.5469 | 0.026253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.33192 | 0.3035 | 0 | 0 | 0.028418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30753 | 0.3035 | 0 | 0 | 0.0040365 | 0.024382 | 0 | 0 | 0 | 0.024382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 5 Новая Кука до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 25 м, строительство ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ ф. 13 Домна до РУ-10 кВ новой ТП-10/0,4 кВ протяженностью 7150 м, строительство двух однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ с трансформатором ТМГ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.881.23) | O_115-164_ЧЭ | нд | 18.8648 | 0.34119 | 0.64803 | 17.0465 | 0.82906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6121 | 0.34119 | 0.64634 | 3.1706 | 0.45401 | 14.2527 | 0 | 0.0016877 | 13.876 | 0.37505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.4498 | 0.34119 | 0.64803 | 2.6426 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0837 | 0.34119 | 0.64634 | 2.6422 | 0.45401 | 0.36611 | 0 | 0.0016877 | 0.00043988 | 0.36399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство трех ВЛ-10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф.4 ПС Чара – Кюсть Кемда до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,080 км для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (№ 20.7500.1557.23) | O_115-168_ЧЭ | нд | 0.7079 | 0 | 0.20829 | 0.28262 | 0.21699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056444 | 0 | 0 | 0 | 0.056444 | 0.65146 | 0 | 0.20829 | 0.28262 | 0.16055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65115 | 0 | 0.20829 | 0.23552 | 0.20735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056444 | 0 | 0 | 0 | 0.056444 | 0.59471 | 0 | 0.20829 | 0.23552 | 0.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-195 протяженностью 35 м. и от РУ 0,4 кВ ТП-118 протяженностью 151 м. для электроснабжения объектов заявителя ГКУ "Служба единого заказчика" Забайкальского края (20.7500.2595.23). | O_115-170_ЧЭ | нд | 3.3789 | 0.20935 | 1.7617 | 1.0555 | 0.35238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21985 | 0.20935 | 0 | 0 | 0.010507 | 3.159 | 0 | 1.7617 | 1.0555 | 0.34188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2022 | 0.20935 | 1.7617 | 0.87955 | 0.35166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.20935 | 0 | 0 | 0.009782 | 2.9831 | 0 | 1.7617 | 0.87955 | 0.34188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ 6 кВ ПС Центральная, фидер 1РП-18, яч.1 протяженностью 59 м и КЛ-6 кВ от 2СШ РП-18 протяженностью 91 м с монтажом двухтрансформаторной ТП-6/0,4 мощностью 2*400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края (20.7500.2995.23). | O_115-174_ЧЭ | нд | 3.9714 | 0.15874 | 0 | 3.7938 | 0.018907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17004 | 0.15874 | 0 | 0 | 0.011295 | 3.8014 | 0 | 0 | 3.7938 | 0.0076118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17692 | 0.15874 | 0 | 0 | 0.018182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16931 | 0.15874 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.0076118 | 0 | 0 | 0 | 0.0076118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф. 7 ВЛ 10 кВ Жиндо протяженностью 0,11 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "Вертикаль" (№ 20.7500.3817.23) | O_115-180_ЧЭ | нд | 0.093064 | 0 | 0.031228 | 0.049303 | 0.012533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089414 | 0 | 0.031228 | 0.049303 | 0.0088822 | 0.0036503 | 0 | 0 | 0 | 0.0036503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.084847 | 0 | 0.031228 | 0.041086 | 0.012533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081197 | 0 | 0.031228 | 0.041086 | 0.0088822 | 0.0036503 | 0 | 0 | 0 | 0.0036503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф. 4 Аэропорт протяженностью 535 м для электроснабжения объектов сельскохозяйственного использования ООО "Корпорации Мосстройтранс" | M_115-76_ЧЭ | 0 | 0.0081228 | 0 | 0 | 0 | 0.0081228 | 0.0025185 | 0 | 0 | 0 | 0.0025185 | 0.0026153 | 0 | 0 | 0 | 0.0026153 | 0.002989 | 0 | 0 | 0 | 0.002989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081228 | 0 | 0 | 0 | 0.0081228 | 0.0025185 | 0 | 0 | 0 | 0.0025185 | 0.0026153 | 0 | 0 | 0 | 0.0026153 | 0.002989 | 0 | 0 | 0 | 0.002989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 7.0304 | 8.799 | 0 | 0.29887 | 8.0766 | 0.42349 | 0.029377 | 0 | 0 | 0 | 0.029377 | 2.1756 | 0 | 0 | 2.1451 | 0.030507 | 6.594 | 0 | 0.29887 | 5.9315 | 0.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8587 | 3.5032 | 0 | 0.29887 | 2.7838 | 0.42053 | 0.029377 | 0 | 0 | 0 | 0.029377 | 0.030507 | 0 | 0 | 0 | 0.030507 | 3.4433 | 0 | 0.29887 | 2.7838 | 0.36064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 7.0304 | 8.799 | 0 | 0.29887 | 8.0766 | 0.42349 | 0.029377 | 0 | 0 | 0 | 0.029377 | 2.1756 | 0 | 0 | 2.1451 | 0.030507 | 6.594 | 0 | 0.29887 | 5.9315 | 0.3636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8587 | 3.5032 | 0 | 0.29887 | 2.7838 | 0.42053 | 0.029377 | 0 | 0 | 0 | 0.029377 | 0.030507 | 0 | 0 | 0 | 0.030507 | 3.4433 | 0 | 0.29887 | 2.7838 | 0.36064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция РП-16 в части замены силовых трансформаторов мощностью 1 МВА на трансформаторы мощностью 1,6 МВА для электроснабжения объектов заявителя ОАО "РЖД" | L_115-40_ЧЭ | 7.0304 | 4.8514 | 0 | 0.01375 | 4.8251 | 0.012556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8514 | 0 | 0.01375 | 4.8251 | 0.012556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8587 | 0.099817 | 0 | 0.01375 | 0.074236 | 0.011831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099817 | 0 | 0.01375 | 0.074236 | 0.011831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №461 путем замены силового трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 6 "СТО Север" от РУ ТП №210 до опоры №16 протяженностью 0,490 км для электроснабжения объектов заявителя ООО "РЕГИОН-К" | N_115-92_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ТП-415 протяженностью 0,336 км. Реконструкция ТП-415 10/0,4 кВ с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ЕМЕЛЬЯНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА (№20.7500.289.23) | O_115-135_ЧЭ | нд | 0.96886 | 0 | 0.028261 | 0.87075 | 0.069849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96886 | 0 | 0.028261 | 0.87075 | 0.069849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.82337 | 0 | 0.028261 | 0.72562 | 0.069489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82337 | 0 | 0.028261 | 0.72562 | 0.069489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-257 до жилого здания протяженностью 300 м для электроснабжения объектов заявителя ООО УК «Фаворит» (№20.7500.2960.23) | O_115-171_ЧЭ | нд | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0.0046747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0.0039497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 протяженностью 0,185 км, реконструкция ТП-617 мощностью 250 кВА для электроснабжения объкта заявителя МДОУ детский сад N2 "Березка" село Шелопугино (№20.7500.3984.23) | O_115-187_ЧЭ | нд | 0.0027158 | 0 | 0 | 0 | 0.0027158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027158 | 0 | 0 | 0 | 0.0027158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.0022946 | 0 | 0 | 0 | 0.0022946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022946 | 0 | 0 | 0 | 0.0022946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-721 фидер 2 Колькин от ТП-721 до опоры №15 протяженностью 0,498 км. Реконструкция ТП-721 с заменой трансформатора ТМГ мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя Колькин В.В. | N_115-121_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ от ТП-21200 фидер 1 протяженностью 0,380 км. Строительство ТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора мощностью 250 кВА для электроснабжения объектов заявителя Погосов Я.В. | N_115-122_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №0354 Зерноток путем замены силового трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА для электроснабжения объектов заявителя ООО "ТЕРОС ЗК" | N_115-95_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Наседкино с установкой дополнительных батарей статических конденсаторов мощностью 2,3 Мвар для электроснабжения объектов заявителя ООО "Дальцветмет" | L_115-50_ЧЭ | 0 | 2.9713 | 0 | 0.25686 | 2.3808 | 0.33369 | 0.029377 | 0 | 0 | 0 | 0.029377 | 2.1756 | 0 | 0 | 2.1451 | 0.030507 | 0.76631 | 0 | 0.25686 | 0.23564 | 0.27381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5738 | 0 | 0.25686 | 1.984 | 0.33296 | 0.029377 | 0 | 0 | 0 | 0.029377 | 0.030507 | 0 | 0 | 0 | 0.030507 | 2.5139 | 0 | 0.25686 | 1.984 | 0.27308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 223.0758 | 85.8019 | 0.89412 | 15.5759 | 61.7965 | 7.5354 | 16.0577 | 0.24652 | 0.4115 | 14.6712 | 0.7285 | 17.0766 | 0.55209 | 8.5602 | 5.9282 | 2.0362 | 52.6676 | 0.095509 | 6.6042 | 41.1972 | 4.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.678 | 38.365 | 0.89412 | 12.2143 | 17.7219 | 7.5347 | 2.7145 | 0.24652 | 0.4115 | 1.328 | 0.7285 | 13.922 | 0.55209 | 3.9997 | 7.3348 | 2.0354 | 21.7285 | 0.095509 | 7.8031 | 9.0592 | 4.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 61.5409 | 46.8004 | 0 | 0.95159 | 44.1801 | 1.6687 | 5.3172 | 0 | 0 | 5.1001 | 0.21711 | 0.7795 | 0 | 0.065797 | 0.22476 | 0.48894 | 40.7037 | 0 | 0.88579 | 38.8553 | 0.96264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2839 | 8.4447 | 0 | 2.1505 | 4.6255 | 1.6687 | 0.21711 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 2.4359 | 0 | 0.065797 | 1.8812 | 0.48894 | 5.7917 | 0 | 2.0847 | 2.7443 | 0.96264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 61.4904 | 46.8004 | 0 | 0.95159 | 44.1801 | 1.6687 | 5.3172 | 0 | 0 | 5.1001 | 0.21711 | 0.7795 | 0 | 0.065797 | 0.22476 | 0.48894 | 40.7037 | 0 | 0.88579 | 38.8553 | 0.96264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2418 | 8.4447 | 0 | 2.1505 | 4.6255 | 1.6687 | 0.21711 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 2.4359 | 0 | 0.065797 | 1.8812 | 0.48894 | 5.7917 | 0 | 2.0847 | 2.7443 | 0.96264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №0084 «ул. Электрическая, коттеджи» с заменой силового трансформатора 1х0,063 МВА на 1х0,1 МВА | M_131-1_ЧЭ | 0.4739 | 0.43429 | 0 | 0.0035163 | 0.36199 | 0.068779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4182 | 0 | 0.0035163 | 0.36199 | 0.05269 | 0.016089 | 0 | 0 | 0 | 0.016089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39491 | 0.37396 | 0 | 0.0035163 | 0.30166 | 0.068779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35787 | 0 | 0.0035163 | 0.30166 | 0.05269 | 0.016089 | 0 | 0 | 0 | 0.016089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Верх-Чита с заменой силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА, оборудования РУ-35, 10 кВ | F_42_ЧЭ | 54.3523 | 40.4768 | 0 | 0.70155 | 38.8233 | 0.95191 | 0.21711 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 0.22545 | 0 | 0 | 0 | 0.22545 | 40.0342 | 0 | 0.70155 | 38.8233 | 0.50935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2934 | 3.0139 | 0 | 1.9005 | 0.16152 | 0.95191 | 0.21711 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 0.22545 | 0 | 0 | 0 | 0.22545 | 2.5713 | 0 | 1.9005 | 0.16152 | 0.50935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №0085 «Рынок» с заменой силового трансформатора 1х0,4 МВА на 1х0,25 МВА | M_131-2_ЧЭ | 0.78476 | 0.76942 | 0 | 0.052833 | 0.66241 | 0.054177 | 0.64331 | 0 | 0 | 0.64331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12611 | 0 | 0.052833 | 0.019095 | 0.054177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65397 | 0.65902 | 0 | 0.052833 | 0.552 | 0.054177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65902 | 0 | 0.052833 | 0.552 | 0.054177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №0412 с заменой силового трансформатора 1х0,1 МВА на 1х0,16 МВА | M_131-3_ЧЭ | 0.60128 | 0.60909 | 0 | 0.038803 | 0.4862 | 0.084079 | 0.47975 | 0 | 0 | 0.47975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12933 | 0 | 0.038803 | 0.0064519 | 0.084079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50107 | 0.52805 | 0 | 0.038803 | 0.40517 | 0.084079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52805 | 0 | 0.038803 | 0.40517 | 0.084079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №795 с заменой силового трансформатора 1х0,16 МВА на 1х0,16 МВА | M_131-4_ЧЭ | 0.60128 | 0.58556 | 0 | 0.021993 | 0.48315 | 0.080414 | 0.47975 | 0 | 0 | 0.47975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10581 | 0 | 0.021993 | 0.0034016 | 0.080414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50107 | 0.50503 | 0 | 0.021993 | 0.40263 | 0.080414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50503 | 0 | 0.021993 | 0.40263 | 0.080414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №4 с заменой силового трансформатора 1х0,4 МВА на 1х0,4 МВА | M_131-5_ЧЭ | 1.031 | 0.92711 | 0 | 0.029875 | 0.82246 | 0.074776 | 0.82128 | 0 | 0 | 0.82128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | 0 | 0.029875 | 0.0011784 | 0.074776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85917 | 0.79003 | 0 | 0.029875 | 0.68538 | 0.074776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79003 | 0 | 0.029875 | 0.68538 | 0.074776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №2 с заменой силового трансформатора 1х0,25 МВА на 1х0,25 МВА | M_131-6_ЧЭ | 0.78476 | 0.74636 | 0 | 0.040737 | 0.64516 | 0.060465 | 0.64331 | 0 | 0 | 0.64331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10305 | 0 | 0.040737 | 0.0018491 | 0.060465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65397 | 0.63884 | 0 | 0.040737 | 0.53763 | 0.060465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63884 | 0 | 0.040737 | 0.53763 | 0.060465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №156 с заменой силового трансформатора 1х0,1 МВА на 1х0,1 МВА | M_131-7_ЧЭ | 0.4739 | 0.25851 | 0 | 0.020543 | 0.19644 | 0.041523 | 0.36171 | 0 | 0 | 0.36171 | 0 | -0.11292 | 0 | 0.020543 | -0.16527 | 0.03181 | 0.0097131 | 0 | 0 | 0 | 0.0097131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39491 | 0.22577 | 0 | 0.020543 | 0.1637 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21605 | 0 | 0.020543 | 0.1637 | 0.03181 | 0.0097131 | 0 | 0 | 0 | 0.0097131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №17-04 с заменой силового трансформатора 1х0,25 МВА на 1х0,25 МВА | M_131-8_ЧЭ | 0.78476 | 0.76678 | 0 | 0.021799 | 0.64767 | 0.097308 | 0.64331 | 0 | 0 | 0.64331 | 0 | 0.095126 | 0 | 0.021799 | 0.0043641 | 0.068963 | 0.028345 | 0 | 0 | 0 | 0.028345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65397 | 0.65884 | 0 | 0.021799 | 0.53973 | 0.097308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63049 | 0 | 0.021799 | 0.53973 | 0.068963 | 0.028345 | 0 | 0 | 0 | 0.028345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №22308 с заменой силового трансформатора 1х0,4 МВА на 1х0,63 МВА | M_131-9_ЧЭ | 1.2625 | 1.2265 | 0 | 0.019938 | 1.0513 | 0.15525 | 1.0276 | 0 | 0 | 1.0276 | 0 | 0.15363 | 0 | 0.019938 | 0.023671 | 0.11002 | 0.045229 | 0 | 0 | 0 | 0.045229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0521 | 1.0513 | 0 | 0.019938 | 0.87608 | 0.15525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0.019938 | 0.87608 | 0.11002 | 0.045228 | 0 | 0 | 0 | 0.045229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Маккавеево с заменой силового трансформатора ТМН-4000/35/10 кВ на ТМН-4000/35/10 кВ | N_131-10_ЧЭ | 0.33999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.050535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Северная РУ-6 кВ с заменой дугогасительных реакторов и системы автоматического управления ДГР, 2 комплекта | M_127_ЧЭ | 0.050535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 70.0407 | 28.9305 | 0.89412 | 13.2507 | 10.1219 | 4.6638 | 6.0633 | 0.24652 | 0.4115 | 4.9006 | 0.50466 | 11.8894 | 0.55209 | 7.474 | 3.0302 | 0.83318 | 10.9778 | 0.095509 | 5.3652 | 2.1911 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3561 | 22.3679 | 0.89412 | 8.6903 | 8.1205 | 4.6631 | 2.4907 | 0.24652 | 0.4115 | 1.328 | 0.50466 | 5.8633 | 0.55209 | 2.9135 | 1.5652 | 0.83245 | 14.0139 | 0.095509 | 5.3652 | 5.2272 | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 57.0907 | 21.8186 | 0.89412 | 12.9248 | 4.1094 | 3.8902 | 1.6489 | 0.24652 | 0.38798 | 0.71045 | 0.304 | 10.7322 | 0.55209 | 7.474 | 1.9254 | 0.78077 | 9.4374 | 0.095509 | 5.0629 | 1.4736 | 2.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5755 | 16.2581 | 0.89412 | 8.3643 | 3.1101 | 3.8895 | 1.2554 | 0.24652 | 0.38798 | 0.3169 | 0.304 | 5.8109 | 0.55209 | 2.9135 | 1.5652 | 0.78005 | 9.1918 | 0.095509 | 5.0629 | 1.228 | 2.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ Балей до ПС 110/35/10/3 кВ Калангуй (ВЛ-110-21), 1,700 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов ООО "Горнорудная компания Дархан") | K_116-2_ЧЭ | 21.8385 | 6.3153 | 0 | 4.5604 | 0 | 1.7549 | 0.021606 | 0 | 0 | 0 | 0.021606 | 4.5821 | 0 | 4.5604 | 0 | 0.021612 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1988 | 1.7549 | 0 | 0 | 0 | 1.7549 | 0.021606 | 0 | 0 | 0 | 0.021606 | 0.021612 | 0 | 0 | 0 | 0.021612 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. РП 24-РП-34 общей протяженностью 0,29 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Школа будущего - КСК, №56.7500.3681.23) | O_116-62_ЧЭ | нд | 0.051805 | 0.047546 | 0 | 0 | 0.0042588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051805 | 0.047546 | 0 | 0 | 0.0042588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.051805 | 0.047546 | 0 | 0 | 0.0042588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051805 | 0.047546 | 0 | 0 | 0.0042588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ул.Кастринская от ТП-31 в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 0,050 км. Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.№2 «жил. массив от ТП-31» в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 0,165 км. Реконструкция КЛ- 6 кВ ф. «ТП-31 – ТП-спиртзавод» и КЛ- 6 кВ ф. «ТП-31 – ТП-32» общей протяженностью 0,146 км. (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО СЗ «ЭК Энергожилстрой» №56.7500.1611.24) | P_116-70_ЧЭ | нд | 1.2376 | 0.16635 | 0.69831 | 0.21529 | 0.15768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2376 | 0.16635 | 0.69831 | 0.21529 | 0.15768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2017 | 0.16635 | 0.69831 | 0.17941 | 0.15768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2017 | 0.16635 | 0.69831 | 0.17941 | 0.15768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-44 в части демонтажа общей протяженностью 0,141 км. Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-44/1 общей протяженностью 0,093 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО СЗ «ЭК Энергожилстрой» №56.7500.597.24) | P_116-71_ЧЭ | нд | 0.21057 | 0 | 0.026659 | 0.16661 | 0.017302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21057 | 0 | 0.026659 | 0.16661 | 0.017302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1828 | 0 | 0.026659 | 0.13884 | 0.017302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1828 | 0 | 0.026659 | 0.13884 | 0.017302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (расширение просек ВЛ-110 кВ №21 "Балей - Калангуй" – 51,48 га (ЮЭС)) | M_113-3_ЧЭ | 10.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (расширение просек ВЛ-110 кВ №69 "Чернышевск-Жирекен" – 25 га, ВЛ-110 кВ №19 "Холбон-Балей" – 22,3 га, ВЛ-110 кВ №72 "Ксеньевская-Давенда" – 25 га), 72,3 га | M_113-4_ЧЭ | 24.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (расширение просек ВЛ-110 кВ №19 "Холбон-Балей" – 11,7 га, ВЛ-110 кВ №72 "Ксеньевская-Давенда" – 12,4 га, ВЛ-110 кВ №20 "Холбон-Балей" – 18,6 га, ВЛ-110 кВ №93 "Шелоугино-В.Шахтамы" – 10 га), 52,7 га | M_113-5_ЧЭ | 0 | 5.4079 | 0 | 4.7002 | 0.054525 | 0.65313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5638 | 0 | 1.3249 | 0.011631 | 0.22728 | 3.8441 | 0 | 3.3754 | 0.042894 | 0.42585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3988 | 0 | 4.7002 | 0.045437 | 0.65313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5619 | 0 | 1.3249 | 0.0096922 | 0.22728 | 3.837 | 0 | 3.3754 | 0.035745 | 0.42585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Жил Массив №2, от ТП-251 в части замены ВЛ на КЛ протяженностью 0,623 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО СЗ "ВИДСТРОЙНЕДВИЖИМОСТЬ ГРУПП", №56.7500.3595.23) | O_116-60_ЧЭ | нд | 2.6716 | 0 | 1.2549 | 1.0335 | 0.38322 | 0.26261 | 0 | 0.18955 | 0.022656 | 0.050407 | 1.1163 | 0 | 0.099916 | 0.84894 | 0.16744 | 1.2927 | 0 | 0.96543 | 0.16187 | 0.16537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4993 | 0 | 1.2549 | 0.86122 | 0.38322 | 0.25884 | 0 | 0.18955 | 0.01888 | 0.050407 | 0.97481 | 0 | 0.099916 | 0.70745 | 0.16744 | 1.2657 | 0 | 0.96543 | 0.13489 | 0.16537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №6 "Кир.Завод" общей протяженностью 0,785 км. Реконструкция СТП "Строителей" в части переноса ТП на новое место. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от СТП "Строителей" общей протяженностью 0,012 км. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 от СТП "Строителей" общей протяженностью 0,045 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО «Терминал Забайкальск», №56.7500.3718.23) | O_116-63_ЧЭ | нд | 0.20234 | 0.18348 | 0 | 0 | 0.018854 | 0.18601 | 0.18348 | 0 | 0 | 0.0025321 | 0.0076166 | 0 | 0 | 0 | 0.0076166 | 0.008705 | 0 | 0 | 0 | 0.008705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20234 | 0.18348 | 0 | 0 | 0.018854 | 0.18601 | 0.18348 | 0 | 0 | 0.0025321 | 0.0076166 | 0 | 0 | 0 | 0.0076166 | 0.008705 | 0 | 0 | 0 | 0.008705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. №13 "Домна" в части замены деревянных опор на железобетонные от оп. №88 до оп. №93/1 общей протяженностью 0,271 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ГКУ Служба единого заказчика (Домна), №56.7500.2211.23) | O_116-66_ЧЭ | нд | 0.7126 | 0.063037 | 0.19843 | 0.35762 | 0.093514 | 0.7126 | 0.063037 | 0.19843 | 0.35762 | 0.093514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65299 | 0.063037 | 0.19843 | 0.29801 | 0.093514 | 0.65299 | 0.063037 | 0.19843 | 0.29801 | 0.093514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-21320 от оп. №1 до оп. №3 общей протяженностью 0,093 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для Сницар З.И., №56.7500.2258.23) | O_116-55_ЧЭ | нд | 0.17388 | 0 | 0.056956 | 0.092928 | 0.023995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17171 | 0 | 0.056956 | 0.092928 | 0.021824 | 0.0021715 | 0 | 0 | 0 | 0.0021715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.15839 | 0 | 0.056956 | 0.07744 | 0.023995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15622 | 0 | 0.056956 | 0.07744 | 0.021824 | 0.0021715 | 0 | 0 | 0 | 0.0021715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №60 до оп. №77 протяженностью 1,65 км, ВЛ-10 кВ Унда-У. Ягье №7 от оп. №93 до оп. №95 протяженностью 0,24 км и отпайки на ТП-299 от оп. №121 до оп. №2 протяженностью 0,230 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО ДорСтрой, №56.7500.2514.23) | O_116-56_ЧЭ | нд | 0.079774 | 0.074315 | 0 | 0 | 0.0054597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076342 | 0.074315 | 0 | 0 | 0.0020276 | 0.0034321 | 0 | 0 | 0 | 0.0034321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.079774 | 0.074315 | 0 | 0 | 0.0054597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076342 | 0.074315 | 0 | 0 | 0.0020276 | 0.0034321 | 0 | 0 | 0 | 0.0034321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 «Жилоймассив» от ТП-74 путём демонтажа опор от оп. №5 до оп. №5/10 общей протяженностью 0,355 км. Реконструкция КЛ-6 кВ «ТП-330 – ТП-339» общей протяженностью 0,150 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Школа будущего - Железнодорожный, №56.7500.4000.22) | O_116-61_ЧЭ | нд | 0.10601 | 0.094117 | 0 | 0 | 0.011893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10148 | 0.094117 | 0 | 0 | 0.0073631 | 0.0045296 | 0 | 0 | 0 | 0.0045296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10528 | 0.094117 | 0 | 0 | 0.011168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10075 | 0.094117 | 0 | 0 | 0.0066381 | 0.0045296 | 0 | 0 | 0 | 0.0045296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. "Жил Массив №1" от ТП-300а общей протяженностью 0,030 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для Ринчинов Ким Дашидоржиевич, №56.7500.3956.23) | O_116-65_ЧЭ | нд | 0.034671 | 0.0342 | 0 | 0 | 0.00047195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034671 | 0.0342 | 0 | 0 | 0.00047195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.034671 | 0.0342 | 0 | 0 | 0.00047195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034671 | 0.0342 | 0 | 0 | 0.00047195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.№35 "Оросительная" в части замены деревянных опор на железобетонные без изменения протяженности общей протяженностью 0,285 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Эл Телеком, №56.7500.4477.23) | O_116-67_ЧЭ | нд | 0.053573 | 0.049252 | 0 | 0 | 0.0043215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051268 | 0.049252 | 0 | 0 | 0.0020167 | 0.0023049 | 0 | 0 | 0 | 0.0023049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.053573 | 0.049252 | 0 | 0 | 0.0043215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051268 | 0.049252 | 0 | 0 | 0.0020167 | 0.0023049 | 0 | 0 | 0 | 0.0023049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-025 в части замены ВЛ на КЛ общей протяженностью 0,080 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для Алиев Алексей Агакишиевич, №56.7500.4522.23) | O_116-68_ЧЭ | нд | 0.021487 | 0 | 0.014999 | 0.0034919 | 0.0029958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020587 | 0 | 0.014999 | 0.0034919 | 0.0020964 | 0.00089937 | 0 | 0 | 0 | 0.00089937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.020905 | 0 | 0.014999 | 0.0029099 | 0.0029958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020005 | 0 | 0.014999 | 0.0029099 | 0.0020964 | 0.00089937 | 0 | 0 | 0 | 0.00089937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 4 Освещение в части замены опор, монтажа провода общей протяженностью 420 м. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП-21 общей протяженностью 120 м (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для МКУ Вершино-Дарасунская городская администрация, №56.7500.4755.23) | O_116-69_ЧЭ | нд | 3.8999 | 0.11062 | 1.4139 | 1.8082 | 0.56722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8624 | 0.229 | 1.4168 | 0.92131 | 0.29532 | 1.0375 | -0.11838 | -0.0029003 | 0.88691 | 0.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.5985 | 0.11062 | 1.4139 | 1.5068 | 0.56722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7088 | 0.229 | 1.4168 | 0.76775 | 0.29532 | 0.8897 | -0.11838 | -0.0029003 | 0.73909 | 0.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП–Гараж связи, протяженностью 0,600 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для АО СЗ РУС, №56.7500.1426.23) | O_116-51_ЧЭ | нд | 0.078114 | 0.071207 | 0 | 0 | 0.0069073 | 0.00020444 | 0 | 0 | 0 | 0.00020444 | 0.074335 | 0.071207 | 0 | 0 | 0.003128 | 0.0035749 | 0 | 0 | 0 | 0.0035749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.078114 | 0.071207 | 0 | 0 | 0.0069073 | 0.00020444 | 0 | 0 | 0 | 0.00020444 | 0.074335 | 0.071207 | 0 | 0 | 0.003128 | 0.0035749 | 0 | 0 | 0 | 0.0035749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер №3 «Насосная-2» протяженностью 0,228 км, реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер №3 «Ключевский» от ТП-№5 протяженностью 0,100 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ООО Желтугинская горнорудная компания, №56.7500.2162.23) | O_116-53_ЧЭ | нд | 0.070093 | 0 | 0 | 0 | 0.070093 | 0.021732 | 0 | 0 | 0 | 0.021732 | 0.022568 | 0 | 0 | 0 | 0.022568 | 0.025793 | 0 | 0 | 0 | 0.025793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.070093 | 0 | 0 | 0 | 0.070093 | 0.021732 | 0 | 0 | 0 | 0.021732 | 0.022568 | 0 | 0 | 0 | 0.022568 | 0.025793 | 0 | 0 | 0 | 0.025793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-10 кВ ф. №2 «Ариг-Ус» протяженностью 0,404 км; КВЛ-10 кВ ф. № 1 «Док» протяженностью 0,285 км; КВЛ-10 кВ ф. №3 «Сарантуй» протяженностью 0,317 км (для исполнения обязательств по соглашению о переустройстве объектов для ОАО «РЖД» «Тяговая подстанция Харагун» № 56.7500.2334.23) | O_116-57_ЧЭ | нд | 0.49131 | 0 | 0 | 0.3773 | 0.114 | 0.44417 | 0 | 0 | 0.33017 | 0.114 | 0.047132 | 0 | 0 | 0.047132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 12.95 | 7.1119 | 0 | 0.32591 | 6.0124 | 0.77358 | 4.4143 | 0 | 0.023519 | 4.1901 | 0.20066 | 1.1572 | 0 | 0 | 1.1048 | 0.052405 | 1.5404 | 0 | 0.30239 | 0.71753 | 0.52052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7806 | 6.1098 | 0 | 0.32591 | 5.0104 | 0.77358 | 1.2353 | 0 | 0.023519 | 1.0111 | 0.20066 | 0.052405 | 0 | 0 | 0 | 0.052405 | 4.8222 | 0 | 0.30239 | 3.9993 | 0.52052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-110-91 от ПС 110/35/6 кВ ОГОК до ТПС 110/25/10 кВ Булак с установкой линейных комплектов ОПН-110, 5 комплектов | K_119-4_ЧЭ | 1.2965 | 1.0049 | 0 | 0.10524 | 0.82953 | 0.070098 | 0.8155 | 0 | 0 | 0.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18936 | 0 | 0.10524 | 0.01403 | 0.070098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0804 | 0.86661 | 0 | 0.10524 | 0.69127 | 0.070098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86661 | 0 | 0.10524 | 0.69127 | 0.070098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-110-94 от ПС 110/35/6 кВ Первая до ТПС 110/25/10 кВ Мирная с установкой линейных комплектов ОПН-110, 5 комплектов | K_119-5_ЧЭ | 1.2965 | 0.97107 | 0 | 0.051569 | 0.85134 | 0.068166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84808 | 0 | 0 | 0.84808 | 0 | 0.12299 | 0 | 0.051569 | 0.003255 | 0.068166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0804 | 0.82918 | 0 | 0.051569 | 0.70945 | 0.068166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82918 | 0 | 0.051569 | 0.70945 | 0.068166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ СРЭС от КТП №7 фидер № 1 Усть-Карск с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-1_ЧЭ | 1.5219 | 1.4332 | 0 | 0.023452 | 1.2296 | 0.18022 | 1.209 | 0 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22423 | 0 | 0.023452 | 0.020557 | 0.18022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2682 | 1.2283 | 0 | 0.023452 | 1.0246 | 0.18022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2283 | 0 | 0.023452 | 1.0246 | 0.18022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Жимбира от ПС 220/110/35/10 кВ Дарасун с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-3н-11_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ АКРЭС фидер 1 от ТП 1-20 с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-3_ЧЭ | 1.5219 | 1.4184 | 0 | 0.023519 | 1.2133 | 0.18153 | 1.4024 | 0 | 0.023519 | 1.2133 | 0.16557 | 0.015962 | 0 | 0 | 0 | 0.015962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2682 | 1.2161 | 0 | 0.023519 | 1.0111 | 0.18153 | 1.2002 | 0 | 0.023519 | 1.0111 | 0.16557 | 0.015962 | 0 | 0 | 0 | 0.015962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-0,4 кВ МРЭС от КТП №4 фидер №2 Могоча с установкой стабилизаторов напряжения (1 шт) | M_122-4_ЧЭ | 1.503 | 1.3124 | 0 | 0.028916 | 1.1935 | 0.090071 | 0.95233 | 0 | 0 | 0.95233 | 0 | 0.25667 | 0 | 0 | 0.25667 | 0 | 0.10345 | 0 | 0.028916 | -0.015539 | 0.090071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2525 | 1.1135 | 0 | 0.028916 | 0.99455 | 0.090071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1135 | 0 | 0.028916 | 0.99455 | 0.090071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110-22 "Балей-Шелопугино" с отпайкой на ПС 110/6 кВ Омчак с установкой двух разъеденителей 110 кВ в пролетах опор 186-188 (2 шт.) | M_124_ЧЭ | 5.8103 | 0.97194 | 0 | 0.093215 | 0.69522 | 0.1835 | 0.035093 | 0 | 0 | 0 | 0.035093 | 0.036443 | 0 | 0 | 0 | 0.036443 | 0.9004 | 0 | 0.093215 | 0.69522 | 0.11196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8309 | 0.85607 | 0 | 0.093215 | 0.57935 | 0.1835 | 0.035093 | 0 | 0 | 0 | 0.035093 | 0.036443 | 0 | 0 | 0 | 0.036443 | 0.78453 | 0 | 0.093215 | 0.57935 | 0.11196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №5 Шаранай от ПС 35/10кВ Улятуй с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-3н_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер №11 Дурбачи от ПС 110/35/10кВ Борзя Западная с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-3н-3_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Ушарбай от ПС 35/10кВ кВ Могойтуй-1 с установкой реклоузера 10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-9_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Хилинский от ПС 35/10 кВ Цокто-Хангил с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-6_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Хойто-Ага от ПС 35/10 кВ Урдо-Ага с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-8_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Маяк от ПС 35/10 кВ Верх-Чита с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-16_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фидер Плодопитомник от ПС 35/6 кВ Атамановка с установкой реклоузера 6 кВ (1 шт.) | I_103-4н-17_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-6 кВ фидер Серебряный бор от ПС 110/35/6 кВ Атамановка с установкой реклоузера 6 кВ (1 шт.) | I_103-4н-19_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Домна Ключи от ПС 110/10 кВ Ингода с установкой реклоузера 10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-21_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 57.1896 | 10.0493 | 0 | 1.3736 | 7.4946 | 1.1812 | 4.6705 | 0 | 0 | 4.6705 | 0 | 4.4007 | 0 | 1.0204 | 2.6732 | 0.70705 | 0.97812 | 0 | 0.35314 | 0.15083 | 0.47414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1175 | 7.5307 | 0 | 1.3736 | 4.976 | 1.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6158 | 0 | 1.0204 | 3.8883 | 0.70705 | 1.9149 | 0 | 0.35314 | 1.0876 | 0.47414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 57.1896 | 10.0493 | 0 | 1.3736 | 7.4946 | 1.1812 | 4.6705 | 0 | 0 | 4.6705 | 0 | 4.4007 | 0 | 1.0204 | 2.6732 | 0.70705 | 0.97812 | 0 | 0.35314 | 0.15083 | 0.47414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1175 | 7.5307 | 0 | 1.3736 | 4.976 | 1.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6158 | 0 | 1.0204 | 3.8883 | 0.70705 | 1.9149 | 0 | 0.35314 | 1.0876 | 0.47414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 2647 точек учета | N_67-6-2_ЧЭ | 49.8487 | 1.5234 | 0 | 0 | 1.5234 | 0 | 1.5234 | 0 | 0 | 1.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 196 точек учета | N_67-12-2_ЧЭ | 7.341 | 8.5259 | 0 | 1.3736 | 5.9712 | 1.1812 | 3.1471 | 0 | 0 | 3.1471 | 0 | 4.4007 | 0 | 1.0204 | 2.6732 | 0.70705 | 0.97812 | 0 | 0.35314 | 0.15083 | 0.47414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1175 | 7.5307 | 0 | 1.3736 | 4.976 | 1.1812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6158 | 0 | 1.0204 | 3.8883 | 0.70705 | 1.9149 | 0 | 0.35314 | 1.0876 | 0.47414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 34.3045 | 0.021721 | 0 | 0 | 0 | 0.021721 | 0.0067346 | 0 | 0 | 0 | 0.0067346 | 0.0069936 | 0 | 0 | 0 | 0.0069936 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9204 | 0.021721 | 0 | 0 | 0 | 0.021721 | 0.0067346 | 0 | 0 | 0 | 0.0067346 | 0.0069936 | 0 | 0 | 0 | 0.0069936 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 34.3045 | 0.021721 | 0 | 0 | 0 | 0.021721 | 0.0067346 | 0 | 0 | 0 | 0.0067346 | 0.0069936 | 0 | 0 | 0 | 0.0069936 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9204 | 0.021721 | 0 | 0 | 0 | 0.021721 | 0.0067346 | 0 | 0 | 0 | 0.0067346 | 0.0069936 | 0 | 0 | 0 | 0.0069936 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Забайкальск с созданием дистанционного управления оборудованием РУ 110 кВ из ДЦ и ЦУС | L_109-60_ЧЭ | 0.34905 | 0.021721 | 0 | 0 | 0 | 0.021721 | 0.0067346 | 0 | 0 | 0 | 0.0067346 | 0.0069936 | 0 | 0 | 0 | 0.0069936 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29087 | 0.021721 | 0 | 0 | 0 | 0.021721 | 0.0067346 | 0 | 0 | 0 | 0.0067346 | 0.0069936 | 0 | 0 | 0 | 0.0069936 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0.007993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Читаэнерго" | I_101-3ц_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления в части филиала "Читаэнерго" в 2024 году | J_101-3ц-1_ЧЭ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда | J_109-25_ЧЭ | 0.54946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Вторая | J_109-27_ЧЭ | 0.54946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/6 кВ Турга | J_109-28_ЧЭ | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Ингода | J_109-29_ЧЭ | 0.54946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Тыргетуй | J_109-30_ЧЭ | 0.54946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10 кВ Угдан | J_109-31_ЧЭ | 0.58676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/6 кВ Кадала | J_109-32_ЧЭ | 0.58676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Ксеньевская | J_109-33_ЧЭ | 0.10989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/10 кВ Чернышевск | J_109-34_ЧЭ | 0.10769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/10/6 кВ Заречная | J_109-35_ЧЭ | 0.095503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/10 кВ Абагайтуй | J_109-36_ЧЭ | 0.095503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Нерчинск | J_109-37_ЧЭ | 0.08407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Вершина Шахтамы | J_109-38_ЧЭ | 0.07816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Дульдурга | J_109-39_ЧЭ | 0.095503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/6 кВ Молодежная | J_109-40_ЧЭ | 0.13161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Центральная | J_109-41_ЧЭ | 0.13161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Антипиха | J_109-43_ЧЭ | 0.13161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Казаново | K_109-57_ЧЭ | 0.055872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и передачи данных ПС 110/35/10 кВ Сосново-Озерская | L_109-59_ЧЭ | 0.12275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом филиала "Читаэнерго" | M_134_ЧЭ | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ связи на Приаргунской ТЭЦ | N_109-63_ЧЭ | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ связи на ПС 110/35/10 кВ Кадая | N_109-64_ЧЭ | 2.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ связи на ПС 35/10 кВ Калга | N_109-65_ЧЭ | 0.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация ВЧ связи на ПС 35/10 кВ Булдуруй | N_109-66_ЧЭ | 0.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.4.2 | Модернизация системы ТМ на ПС 35/10 кВ Приаргунская | N_109-67_ЧЭ | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 83.6844 | 80.6147 | 24.7492 | 21.8349 | 31.3886 | 2.6419 | 6.4964 | 0.38849 | 3.2294 | 2.7826 | 0.09593 | 49.8362 | 12.4461 | 15.4214 | 21.4319 | 0.53678 | 24.2821 | 11.9146 | 3.1842 | 7.1741 | 2.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.737 | 81.8825 | 21.4618 | 33.6174 | 24.1613 | 2.6419 | 1.2571 | 1.1612 | 0 | 0 | 0.09593 | 41.5104 | 10.3718 | 12.8511 | 17.7507 | 0.53678 | 39.1149 | 9.9288 | 20.7663 | 6.4105 | 2.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Создание системы виртуализации серверов на базе отечественных решений в части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-10_ЧЭ | 0 | 15.4214 | 0 | 15.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4214 | 0 | 15.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8511 | 0 | 12.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8511 | 0 | 12.8511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/74-р от 25.01.2024): 1) ВЛ 0,4 кВ оп.№1(ВЛ 0.4 ф.№2 ТП 10/0,4 №519) - оп.№2 - 0,04 км 2) ВЛ 10 кВ оп.№1 (ВЛ-10 кВ №5 Курунзулай-Шаранча отпайка от оп.№143/4) - оп.№ 4 - 0,2 км 3) ВЛ 10 кВ оп.№1 (ВЛ 10 кВ №062 Бырка-Чиндаготай отпайка от оп. №564 ) - оп.№ 14 - 0,9 км | O_169-62_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Создание информационной системы управления бизнес-планирования | L_107-4-1_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83747 | 0.83747 | 0 | 0 | 0 | 0.83747 | 0.83747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Договор дарения от 15.07.2024 № 41.7500.3243.24 (распоряжение 1.8_691-р_19.07.2024) ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 0,285 км Забайкальский край, г.Чита, ул. Олимпийская, 38 - 0,285 км | O_169-63_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Бесконтрольно функционирующие ЭСО (распоряжение 1.8/860-р от 05.09.2024): 1) КТП 10/0,4 кВ № 0856 - 0,250 МВА 2) КТП 10/0,4 кВ № 08611 - 0,250 МВА 3) ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №08611 оп. № 1- оп. № 41 - 1,64 км | O_169-64_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Принятие транспортного средства по акту передачи арестованного имущества - 1 шт. | P_276-10_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32295 | 0 | 0 | 0.32295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32295 | 0 | 0 | 0.32295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Малета - Красный Чикой (ВЛ-110-59) до новой ПС 110 кВ заявителя ООО "Разрезуголь" протяженностью 85,584 км | M_115-56_ЧЭ | 0 | 0.97371 | 0 | 0 | 0 | 0.97371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97371 | 0 | 0 | 0 | 0.97371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97371 | 0 | 0 | 0 | 0.97371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97371 | 0 | 0 | 0 | 0.97371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_ЧЭ | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение передвижной электроустановки обратной трансформации 0,4/10 (6) кВ (1 шт.) | M_277-3_ЧЭ | 0.90037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Покупка гидромолота - 1 шт. | N_276-9_ЧЭ | 0.43024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13104 | 0 | 0 | 0.13104 | 0 | -0.13104 | 0 | 0 | -0.13104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Покупка систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) в результате расторжения энергосервисного договора, 5670 шт. | M_67-13_ЧЭ | 0 | 2.7826 | 0 | 0 | 2.7826 | 0 | 2.7826 | 0 | 0 | 2.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Построение комплексной системы информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры и систем персональных данных в части филиала "Читаэнерго" | M_107-6_ЧЭ | 45.2343 | 6.4136 | 0 | 6.4136 | 0 | 0 | 3.2294 | 0 | 3.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1842 | 0 | 3.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6953 | 20.7663 | 0 | 20.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7663 | 0 | 20.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР в части филиала "Читаэнерго" | L_107-4-2_ЧЭ | 4.4282 | 0.50752 | 0.38849 | 0 | 0 | 0.11903 | 0.42236 | 0.38849 | 0 | 0 | 0.033866 | 0.039744 | 0 | 0 | 0 | 0.039744 | 0.045423 | 0 | 0 | 0 | 0.045423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6901 | 0.44278 | 0.32374 | 0 | 0 | 0.11903 | 0.35761 | 0.32374 | 0 | 0 | 0.033866 | 0.039744 | 0 | 0 | 0 | 0.039744 | 0.045423 | 0 | 0 | 0 | 0.045423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Приобретение испытательного и диагностического оборудования – 25 шт. (поисковый комплект – 1 шт., трассо-дефектоискатель – 1 шт., рефлектометр – 3 шт., установка дожига – 1 шт., микроомметр – 2 шт., аппарат испытательно-прожигающий – 1 шт., измеритель параметров силовых трансформаторов – 1 шт., измеритель параметров электроизоляции (с универсальным источником питания) – 5 шт., прожигающая установка – 2 шт., система кабельных барабанов – 1 шт., генератор ударных волн – 1 шт., генератор бензиновый – 1 шт., высоковольтная СНЧ установка – 1 шт., миллиомметр с комплектом проводов – 1 шт., установка измерения диэлектрических потерь жидких диэлектриков – 1 шт., аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле АТВ-21 – 1 шт., влагомер трансформаторного масла – 1 шт.) | N_277-8_ЧЭ | 10.9142 | 7.5572 | 0 | 0 | 7.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25212 | 0 | 0 | 0.25212 | 0 | 7.3051 | 0 | 0 | 7.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0952 | 6.2977 | 0 | 0 | 6.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2101 | 0 | 0 | 0.2101 | 0 | 6.0876 | 0 | 0 | 6.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Покупка мобильных жилых вагончиков - 3 шт. | N_276-6_ЧЭ | 3.5835 | 6.2935 | 0 | 0 | 6.2846 | 0.00891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2935 | 0 | 0 | 6.2846 | 0.00891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9863 | 5.246 | 0 | 0 | 5.2371 | 0.00891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.246 | 0 | 0 | 5.2371 | 0.00891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Покупка полуприцепа - 1 шт. | N_276-7_ЧЭ | 4.5175 | 5.0208 | 0 | 0 | 5.0188 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0208 | 0 | 0 | 5.0188 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7646 | 4.1843 | 0 | 0 | 4.1823 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1843 | 0 | 0 | 4.1823 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Покупка тягача - 1 шт. | N_276-8_ЧЭ | 9.93 | 9.7479 | 0 | 0 | 9.7454 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7479 | 0 | 0 | 9.7454 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.275 | 8.1237 | 0 | 0 | 8.1212 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1237 | 0 | 0 | 8.1212 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Работы по проектированию создания ERP системы в части бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности в части филиала "Читаэнерго" | N_107-4-14_ЧЭ | 3.7461 | 25.8965 | 24.3607 | 0 | 0 | 1.5358 | 0.062064 | 0 | 0 | 0 | 0.062064 | 12.9297 | 12.4461 | 0 | 0 | 0.48363 | 12.9047 | 11.9146 | 0 | 0 | 0.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1217 | 21.8364 | 20.3006 | 0 | 0 | 1.5358 | 0.062064 | 0 | 0 | 0 | 0.062064 | 10.8554 | 10.3718 | 0 | 0 | 0.48363 | 10.9189 | 9.9288 | 0 | 0 | 0.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0