## 10кв Ф 12 мес
|  |  |  | Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) | [14 empty] | Приложение № 10
[5 empty] | за 4 квартал 2019 год | [13 empty] | к приказу Минэнерго России
|  |  |  | Отчет о реализации инвестиционной программы Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" | [14 empty] | от « 25 » апреля 2018 г. № 321
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом от 25.12.2019 №29@ Минэнерго РФ "Об утверждении инвестиционной программы ПАО «МРСК Сибири» на 2020 – 2024 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири», утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2018 № 25@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01.2019 года, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 86647.1227 | 24440.0015 | 62207.1213 | 12509.0308 | 11810.17 | 2206.6578 | 2355.56 | 2344.3899 | 2567.942 | 1942.0551 | 2451.108 | 6015.928 | 4435.56 | 50634.9513 | -698.8608 | -5.587% | Основная причина-дефицит денежных средств
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 36635.8569 | 13493.7708 | 23142.0861 | 5479.4869 | 6026.152 | 1080.7989 | 1090.955 | 1467.6726 | 1708.714 | 1082.6276 | 1489.578 | 1848.3878 | 1736.905 | 17266.7041 | 546.6651 | 9.977% | Исполнение обязательств по ТП
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 36097.4999 | 7596.6732 | 28500.8267 | 5344.0064 | 4186.036 | 781.7415 | 814.74 | 670.5049 | 662.745 | 598.1912 | 667.086 | 3293.5689 | 2041.465 | 24393.0677 | -1157.9704 | -21.67% | Основная причина-дефицит денежных средств
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 9955.3619 | 2300.9842 | 7654.3777 | 731.5375 | 779.853 | 126.305 | 175.162 | 67.097 | 68.844 | 142.3397 | 149.117 | 395.7958 | 386.73 | 6874.5247 | 48.3155 | 6.605% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка ТМЦ; Изменение графика оплаты в связи со списанием задолженности по исполнительному листу Капиталтзированные проценты
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 476.7534 | 297.4184 | 179.335 | 61.9072 | 46.575 | 21.984 | 21.993 | 0.328 | 1.448 | 21.046 | 41.694 | 18.5492 | -18.56 | 132.77 | -15.3322 | -24.77% | Основная причина-дефицит денежных средств
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0.064229 | 0 | 0.064229 | 0.064229 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0.00022917 | 0 | 0.00022917 | -0.00022917 | -0.3568% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3481.5865 | 751.1549 | 2730.4315 | 892.0286 | 771.49 | 195.8284 | 252.71 | 138.7875 | 126.191 | 97.7866 | 103.569 | 459.6261 | 289.02 | 1967.8845 | -120.5386 | -13.51% | Основная причина-дефицит денежных средств
1 | Алтайский край | Г | 13908.053 | 3551.9957 | 10356.0573 | 1085.2775 | 1187.163 | 264.9254 | 272.346 | 169.1037 | 191.902 | 158.2318 | 247.251 | 493.0165 | 475.664 | 9181.1863 | 101.8855 | 9.388% | Исполнение обязательств по ТП
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5109.7607 | 1621.9109 | 3487.8498 | 464.8077 | 541.946 | 129.649 | 130.288 | 96.2293 | 120.272 | 103.2153 | 181.145 | 135.7141 | 110.241 | 2955.0648 | 77.1383 | 16.6% | Исполнение обязательств по ТП
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4834.2014 | 1595.7088 | 3238.4925 | 445.9852 | 476.524 | 128.463 | 128.601 | 95.8289 | 100.596 | 101.6413 | 143.899 | 120.052 | 103.428 | 2769.9835 | 30.5388 | 6.847% | Исполнение обязательств по ТП
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3636.1178 | 949.0901 | 2687.0276 | 265.0214 | 226.356 | 50.658 | 50.658 | 37.422 | 37.422 | 90.926 | 90.926 | 86.0154 | 47.35 | 2460.6716 | -38.6654 | -14.59% | Исполнение обязательств по ТП
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 546.78 | 190.5698 | 356.2102 | 30.5482 | 112.186 | 17.038 | 17.038 | 11.4889 | 16.065 | 2.0213 | 44.145 | 0 | 34.938 | 244.0242 | 81.6378 | 267.2% | Исполнение обязательств по ТП
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 651.3036 | 456.0489 | 195.2546 | 150.4156 | 137.982 | 60.767 | 60.905 | 46.918 | 47.109 | 8.694 | 8.828 | 34.0366 | 21.14 | 65.2876 | -12.4336 | -8.266% | Исполнение обязательств по ТП
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Сибирская монета" (2*25МВА) с отпайкой 5км (ВЛ-110кВ) от двухцепной ВЛ-110 кВ "Бийская ТЭЦ - Бирюзовая Катунь" (КРМ-10 кВ СТК 10 Мвар) (установка элегазовых выключателей 2 шт) | F_76_АЭ | 481.357 | 420.423 | 60.934 | 60.934 | 58.807 | 50.369 | 50.369 | 3.175 | 3.175 | 5.264 | 5.264 | 2.126 | -0.001 | 2.127 | -2.127 | -3.491% | дефицит денежных средств
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от линейных ячеек 10 кВ №111 Л-40-111 и №209 Л-40-209 ПС 110/10 кВ Солнечная поляна до РП 10 кВ (1,22 км) | J_1323_АЭ | 25.161 | 0 | 25.161 | 2.719 | 0.201 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 2.714 | 0.196 | 24.96 | -2.518 | -92.61% | Позднее проведение ТЗП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ, АО "СК АЛТАЙКРАЙЭНЕРГО", КЛ-6 кВ, 659311, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БИЙСК, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 22:65:000000:2 (0,153 км) | J_132.58_АЭ | 0.5 | 0.028 | 0.472 | 0.472 | 0.367 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.47 | 0.365 | 0.105 | -0.105 | -22.25% | Фактически сложившиеся затраты (экономия от выполнения работ хоз.способом)
1.1.1.3 | Строительство 2х КЛ-10 кВ от яч. №4 и яч. №11 ПС 110/35/10 Верхсуетская №10 до двухцепной ЛЭП-10 кВ заявителя ООО «КДВ Подсолнечник» для электроснабжения маслозавода, распо- ложенного по адресу ул. Украинская, 31, с. Верх-Суетка, Суетский район, Алтайский край | J_1342_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.036 | 0% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/10кВ, СМУ МАТЕРИАЛСТРОЙСЕРВИС, ООО трансформаторная подстанция, 659321, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г БИЙСК | I_132.29_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.091 | нд | 0 | нд | 0.091 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.091 | 0% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ПС 110/6/6 кВ БМК, ОАО «Победа» г.БАРНАУЛ (5,252км в 4 "нитки") | H_132.13_АЭ | 34.18 | 33.453 | 0.727 | 0.727 | 0.727 | 0.264 | 0.264 | 0 | 0 | 0.463 | 0.463 | 0 | 0 | -3.2196e-15 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ (2*2,6км), Администрация г.РУБЦОВСКА, РП 19 | H_132.18_АЭ | 15.8041 | 1.5499 | 14.2542 | 14.2542 | 14.253 | 7.914 | 7.914 | 0.172 | 0.172 | 0.245 | 0.245 | 5.9232 | 5.922 | 0.00118 | -0.00118 | -0.008278% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от Л-29-13 РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Новоалтайская, ООО НПФ "АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ", административно-производственный комплекс (0,29 км) | J_47б_АЭ | 1.1765 | 0.004 | 1.1725 | 1.1725 | 1.099 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.021 | 0.021 | 1.1225 | 1.049 | 0.07346 | -0.07346 | -6.265% | Фактически сложившиеся затраты (экономия от выполнения работ хоз.способом)
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Солнечная Поляна" (1,647 км), установка трансформатора 2*1,6 МВА | J_47а_АЭ | 45.53 | 0.383 | 45.147 | 45.147 | 45.659 | 2.034 | 2.034 | 41.487 | 41.487 | 0.764 | 0.764 | 0.862 | 1.374 | -0.512 | 0.512 | 1.134% | Затраты ОКСА
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от яч.6 ПС "Химпром" №27, Министерство обороны Российской Федерации, ТП 10/0,4кВ, расположенная по адресу: Российская Федерация, Алтайский край (2,09 км) | J_132.62_АЭ | 8.087 | 0.208 | 7.879 | 7.879 | 1.933 | 0 | 0 | 1.934 | 1.934 | 0 | 0 | 5.945 | -0.001 | 5.946 | -5.946 | -75.47% | Задержка в оформлении документов КС-2,3, ОС
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ для электроснабжения производственного здания ООО "АЗАС" по ул. Трактовая, 74 г, г. Барнаул, Алтайский край | K_1341_АЭ | нд | нд | нд | нд | 1.337 | нд | 0 | нд | 0.061 | нд | 0.001 | нд | 1.275 | нд | 1.337 | 0% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 Новоалтайская №29 до границ земельного участка Заявителя, расположенного по адресу Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Индустриальная, д. 2/2 | K_1340_АЭ | нд | нд | нд | нд | 5.656 | нд | 0.138 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 5.512 | нд | 5.656 | 0% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (2*0,4 МВА). Строительство ВЛИ-10-0,4 кВ от проектируемой КТП (ВЛ-10 кВ – 0,829 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,053 км) | J_1325_АЭ | 5 | 0 | 5 | 1.5 | 4.775 | 0.143 | 0.143 | 0.003 | 0.003 | 0.731 | 0.731 | 0.623 | 3.898 | 0.225 | 3.275 | 218.3% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ с подключением от ПС "ЗЯБ" №4. Строительство ЛЭП-6 кВ от проектируемой РП (0,475 км) | J_1326_АЭ | 24.45 | 0 | 24.45 | 7.335 | 0.062 | 0.009 | 0.009 | 0.117 | 0.117 | 0.074 | 0.074 | 7.135 | -0.138 | 24.388 | -7.273 | -99.15% | Перенос сроков договора ТП заявителем
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП ( 0,4 МВА, 0,035 км) | J_1324_АЭ | 1.81 | 0 | 1.81 | 0.328 | 1.04 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0.245 | 0.245 | 0.054 | 0.766 | 0.77 | 0.712 | 217.1% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительсто ВЛИ-0,4 нВ от ТП 3-5-1 (0,087 км) | J_1321_АЭ | 0.526 | 0 | 0.526 | 0.226 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.332 | 0 | 0.027 | 0.167 | 0.133 | 58.85% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ. Алтайский край, г Белокуриха, ул Славского (пансионат "Радуга") ООО "Ареда-3" | K_1344_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.025 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | 0.001 | нд | 0.025 | 0% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ , Первомайский р-н, с. Санниково (0,4 МВА), гр. Демчик С.А. | J_1322_АЭ | 1.42 | 0 | 1.42 | 1.42 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.025 | 0.735 | -0.735 | -51.76% | Фактически сложившиеся затраты (экономия от выполнения работ хоз.способом)
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110 кВ "ГПП-4" №3 до границ участка заявителя. Реконструкция РУ 6 кВ ПС 110 кВ "ГПП-4" №3 в части установки линейной ячейки 6 кВ с расширением РУ 6 кВ (1,906 км) | J_1327_АЭ | 6.302 | 0 | 6.302 | 6.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.302 | 0 | 6.302 | -6.302 | -100% | Перенос сроков договора ТП заявителем
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ, ООО "ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ" | I_132.65_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от точки присоединения , г. БАРНАУЛ, пр-т ЭНЕРГЕТИКОВ, 15 (0,3км) | G_132в1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.1.1.3 | Строительство 2-х цепной ВЛ 0,4 кВ, ВАСИЛЬЦОВ В.А., МАМОНТОВСКИЙ Р-Н, с. МАМОНТОВО (0,065км) | H_132.19_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, общество с ограниченной ответственностью "Три слона", Алтайский край, г.Барнаул, | K_1353.1_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.371 | нд | 0.371 | 0% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ и КТП 10/0,4 кВ, управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | K_1357_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.122 | нд | 0.122 | 0% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, акционерное общество "Курорт Белокуриха", горно-лыжный комплекс "Гора Глухариная", Алтайский край, Смоленский р-н | K_1358_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.377 | нд | 0.377 | 0% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 275.5594 | 26.2021 | 249.3573 | 18.8225 | 65.422 | 1.186 | 1.687 | 0.40034 | 19.676 | 1.574 | 37.246 | 15.6621 | 6.813 | 185.0813 | 46.5995 | 247.6% | Основная причина-исполнение судебного решения
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 275.5594 | 26.2021 | 249.3573 | 18.8225 | 65.422 | 1.186 | 1.687 | 0.40034 | 19.676 | 1.574 | 37.246 | 15.6621 | 6.813 | 185.0813 | 46.5995 | 247.6% | Основная причина-исполнение судебного решения
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Санниковская (комплексная с расширением РУ 35 кВ на одну ячейку, замена силовых трансформаторов 2*4 на 2*10МВА) СВЭС (установка выключателей 35кВ-12шт) | F_43_АЭ | 158.8212 | 2.833 | 155.9882 | 1.0344 | 56.357 | 0.973 | 0.973 | 0.06138 | 19.012 | 0 | 35.24 | 0 | 1.132 | 99.6312 | 55.3226 | 5348% | Оплата по суду за поставку трансформаторов
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-49-8 Сверчково, реконструкция ячейки № 2 (1 с.ш.) и ячейки № 16 (2 с.ш.) РУ 10 кВ ПС 110 кВ Воеводская в части замены трансформаторов тока 100/5 на трансформаторы тока с большим номиналом тока первичной обмотки, Алтайский край, Целинный район, с. Ложкино | I_132.52_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.501 | нд | 0.501 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.501 | 0% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-13 (0,1 км) | J_1330_АЭ | 0.227 | 0 | 0.227 | 0.18 | 0.234 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0.175 | 0.229 | -0.007 | 0.054 | 30% | Досрочное погашение КЗ
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-35-13 от оп. 12-16 (0,1 км) | J_1332_АЭ | 0.227 | 0 | 0.227 | 0.18 | 0.366 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.001 | 0.001 | 0.138 | 0.324 | -0.139 | 0.186 | 103.3% | Изменение объемов работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/110 кВ (ПС Безрукавская, Полевая (Бийский р-он), ЗЯБ №4 г.Барнаул, Зональная, Курортная, Береговая, Лебяжье, Опорная, БМК, Центральная №3, ГПП-4, Ползуново, Сиреневая, Павловская, АСМ) (прокладка КЛ-6 кВ - 0,023 км. КЛ-10кВ - 1,735 км, установка ячеек для ТП с вакуумными выключателями -1шт, установка КРУ -7 шт, установка вакуумных выключателей -24 шт) | F_47_АЭ | 22.9127 | 22.8437 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.609e-15 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/6 кВ №14 "Краевая больница" (установка шкафов КРУН 6 кВ - 2 шт.) | J_47.5_АЭ | 2.344 | 0 | 2.344 | 2.344 | 1.529 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 1.374 | 1.374 | 0.815 | 0 | 0.815 | -0.815 | -34.77% | Фактически сложившиеся затраты (экономия от выполнения работ хоз.способом)
1.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-22-409 (ВЛ-10 кВ -0,004 км, КЛ-10 кВ – 0,211 км) | J_1337_АЭ | 1.514 | 0 | 1.514 | 0.296 | 0.283 | 0.058 | 0.058 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.234 | 0.221 | 1.231 | -0.013 | -4.392% | Позднее проведение ТЗП
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л 14-25, Б105010765-00, АО "БАНК ФИНСЕРВИС", здание санатория, Алтайский край, Алтайский р-н (0,093 км) | J_1328_АЭ | 0.402 | 0 | 0.402 | 0.402 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0.001 | 0.391 | -0.391 | -97.26% | Перенос сроков договора ТП заявителем
1.1.4.2 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-22-111 до ул. Трактовая д.62 г, г. Барнаул, Алтайский край (ВЛ-10 – 0,023 км, КЛ-10 кВ 0,01 км) | J_132.60_АЭ | 0.142 | 0.042 | 0.1 | 0.1 | 0.36 | 0.031 | 0.031 | 0.069 | 0.322 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | -0.26 | 0.26 | 260% | Изменение объемов работ
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-31-21 с. Н-Повалиха, ООО "Агрокомп" (0,077 км) | J_132.63_АЭ | 0.208 | 0.025 | 0.183 | 0.10996 | 0.152 | 0.045 | 0.045 | 0.06496 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.031 | 0.04204 | 38.23% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л -9-2 для электроснабжения электроустановок производственного здания заявителя АО "Карагужинский маслосырзавод", расположенного по адресу ул.Сырзаводская, д. 1, с. Карагуж, Красногорский район, Алтайский край | K_1343_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.42 | нд | 0 | нд | 0.031 | нд | 0.34 | нд | 0.049 | нд | 0.42 | 0% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ 6 от ГПП (КРЗ) до с. Солнечное ВЛ-10 кВ Л-35-16 Литер 20 4,25, ПЕРВОМАЙСКИЙ Р-Н, с. СОЛНЕЧНОЕ, УЛ. ШЕСТАЯ (0,275 км) | F_132ж_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-36-9 с.Сосновка-с.Чаузово, Величко М.В.,база рыбака и охотника | K_1355_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.036 | нд | 0.001 | нд | 0.037 | 0% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП 32-7-14 (0,078 км) | J_1334_АЭ | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.199 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.248 | 0 | 0.03 | -0.068 | 0.079 | 39.7% | Изменение объемов работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сиреневая (организация ДФЗ на ТЭЦ -3 и УПАСКИ на ПС Сиреневая с организацией ВЧ каналов связи) | J_37.1_АЭ | 32.7329 | 0 | 32.7329 | 13.0931 | 4.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0931 | 4.544 | 28.1889 | -8.5491 | -65.29% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ПС "Третьяковская" №43 (установка тр-ров тока - 3 шт.) | J_1333_АЭ | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | -0.04 | -100% | Работы выполнены по ремонтной программе
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бобровская" с заменой трансформатора 4 МВА на 6,3 МВА, заменой ячеек ЗРУ-10кВ, переустройством ОРУ-35 кВ, ж/б ограждение. Свэс ( замена КРУ совмещенное с ОПУ-1шт) | G_42_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ 17-1, Б000034542, ООО Глобал, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, г.РУБЦОВСК, ЗАЛЕСОВСКАЯ, РОМАНОВСКАЯ, СОЛТОНСКАЯ (2,764 км) | G_132г_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ (ВЛ-10 кВ Л-32-3), ТАЛЬМЕНСКИЙ РАЙОН (0,9 км) | G_132з_АЭ | 2.4827 | 0.45837 | 2.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0243 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ПС "Санниковская" №35 (установка трансформаторов тока - 2 шт.) | J_1335_АЭ | 0.027 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | -0.027 | -100% | Работы выполнены по ремонтной программе
1.1.4.2 | Реконструкция оборудования РУ-10 кВ ПС "Опорная" №25 (установка трансформаторов тока - 1 шт.) | J_1336_АЭ | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | -0.013 | -100% | Работы выполнены по ремонтной программе
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ Л-20-26 и Л-20-17 (ВЛ-10 кВ – 0,842 км, ВЛ-0,4 кВ – 0,04 км), установка КТП-10/0,4 кВ – 2*0,4 МВА) | J_1338_АЭ | 4.95 | 0 | 4.95 | 0.435 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0.093 | 4.857 | -0.342 | -78.62% | Изменение объемов работ
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "База СВЭС" №48 35/10кВ с заменой двух силовых трансформаторов мощностью 2,5 МВА на два силовых трансформатора мощностью 6,3 МВА | J_1339_АЭ | 48.306 | 0 | 48.306 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 48.306 | -0.3 | -100% | Перенос сроков договора ТП заявителем
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-22-409 до границ земельного участка здания производственных мастерских, ООО "Три слона", Алтайский край, г.Барнаул, ул.Попова, д.220Д | K_1353_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16 | нд | 0.16 | 0% | Выполнение работ по договорам ТП
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Л-20-26 и Л-56-0, управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула | K_1357.1_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.028 | нд | 0.028 | 0% | Выполнение работ по договорам ТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 7307.1263 | 1462.2863 | 5844.84 | 523.5229 | 512.481 | 91.576 | 94.807 | 61.37 | 57.533 | 47.3916 | 55.872 | 323.1853 | 304.269 | 5335.45 | -11.0419 | -2.109% | Основные причины: экономия при проведении ТЗП, дефицит денежных средств
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2202.4884 | 435.4839 | 1767.0045 | 120.076 | 112.665 | 36.4095 | 39.394 | 14.2328 | 14.695 | 8.2188 | 10.664 | 61.2149 | 47.912 | 1654.3395 | -7.411 | -6.172% | Основные причины: экономия при проведении ТЗП, дефицит денежных средств
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Коробейниковская" (реконструкция ОРУ 110 кВ, замена силового трансформатора Т-1 3,2 МВА на 2,5 МВА) | H_178_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2202.4884 | 435.4839 | 1767.0045 | 120.076 | 112.665 | 36.4095 | 39.394 | 14.2328 | 14.695 | 8.2188 | 10.664 | 61.2149 | 47.912 | 1654.3395 | -7.411 | -6.172% | Основные причины: экономия при проведении ТЗП, дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Ельцовская -1 комплект | I_19в1_АЭ | 2.3927 | 0 | 2.3927 | 1.3528 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0.888 | 1.5047 | -0.4648 | -34.36% | Экономия при торгах
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Воеводская -1 комплект | I_19в2_АЭ | 3.8977 | 0 | 3.8977 | 1.3838 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 1.3668 | 0.944 | 2.9367 | -0.4228 | -30.55% | Экономия при торгах
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Благовещенская -1 комплект | G_19в_АЭ | 3.8694 | 0 | 3.8694 | 1.3528 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 1.3358 | 0.831 | 3.0214 | -0.5048 | -37.32% | Экономия при торгах
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Химпром №27, 3 шт.) | I_23г13_АЭ | 1.259 | 0 | 1.259 | 1.259 | 1.255 | 0.007 | 0.007 | 0.02 | 0.02 | 0.081 | 0.081 | 1.151 | 1.147 | 0.0039831 | -0.0039831 | -0.3164% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ БМК №26, 6 шт.) | I_23г14_АЭ | 2.519 | 0 | 2.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.519 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Приобская №88, 5 шт.) | G_23г_АЭ | 2.099 | 0 | 2.099 | 0.83959 | 1.511 | 0.008 | 0.008 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0.70759 | 1.379 | 0.58798 | 0.67141 | 79.97% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Петропавловская № 42, 4 шт.) | I_23з2_АЭ | 2.0654 | 0 | 2.0654 | 0.68847 | 0.732 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.012 | 0.193 | 0.193 | 0.47947 | 0.523 | 1.3334 | 0.043525 | 6.322% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Опорная №25, 4 шт.) | G_23д_АЭ | 1.8061 | 0 | 1.8061 | 1.3546 | 2.215 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 1.2076 | 2.068 | -0.4089 | 0.86042 | 63.52% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Лесная №15, 3 шт.) | I_23з5_АЭ | 1.5488 | 0 | 1.5488 | 1.5488 | 1.268 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 1.4648 | 1.184 | 0.28081 | -0.28081 | -18.13% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Зеленый Клин №10, 3 шт.) | I_23з6_АЭ | 1.5488 | 0 | 1.5488 | 1.5488 | 1.27 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0 | 0 | 1.4628 | 1.184 | 0.27881 | -0.27881 | -18% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Сростинская №8, 3 шт.) | I_23з7_АЭ | 1.5488 | 0 | 1.5488 | 1.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5488 | 0 | 1.5488 | -1.5488 | -100% | Изменение объемов работ в связи с более острой необходимостью установки большего кол-ва в/вольтных вводов на ПС Гидроузел.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Ребрихинская №60, 3 шт.) | I_23з19_АЭ | 1.5488 | 0 | 1.5488 | 1.5488 | 1.224 | 0 | 0 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 | 1.4698 | 1.145 | 0.32481 | -0.32481 | -20.97% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №3 Центральная, 3 шт.) | J_23и13_АЭ | 3.2061 | 0 | 3.2061 | 3.2061 | 2.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 3.0511 | 2.783 | 0.26808 | -0.26808 | -8.362% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ "Славгородская" (обходная система шин, установка обходного выключателя 1шт, замена выключателя 110кВ СБ-128 1шт на элегазовые с выносн.тр-рами тока, диф.защита обходной системы шин, устройство ограждения, КРМ - 25 Мвар) | F_22_АЭ | 82.1569 | 64.2049 | 17.952 | 17.952 | 17.952 | 17.952 | 17.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | -3.1974e-14 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/35/10 кВ Змеиногорская замена МКП-110 (4 шт) на элегазовые выключатели | F_25_АЭ | 59.8758 | 35.4829 | 24.3929 | 16.9334 | 11.297 | 5.882 | 5.882 | 2.278 | 2.278 | 0.891 | 0.891 | 7.8824 | 2.246 | 13.0959 | -5.6364 | -33.29% | Не исполнение договорных обязательств. Ведется претензионная работа (карточка ПИР 400004224)
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ ( ПС "Шипуновская" №24, ПС "Пригородная" №46 -4 комплекта) | G_33а_АЭ | 55.827 | 45.215 | 10.612 | 10.612 | 10.612 | 4.719 | 4.719 | 5.893 | 5.893 | 0 | 0 | 5.8e-08 | 0 | 5.8e-08 | -5.8e-08 | -5.466e-07% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация ПС-110/10 кВ Усть-Калманская (замена ячеек 10 кВ -24шт) | F_36_АЭ | 59.2786 | 0.30326 | 58.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9753 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена масляных выключателей на элегазовые-19шт) | F_111_АЭ | 62.93 | 22.6475 | 40.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2825 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС №5 110/35/6 кВ "Новая" (установка устройств компенсации емкостных токов 2шт, замена отделителей и короткозамыкателей 4шт) | F_18_АЭ | 10.349 | 0.027 | 10.322 | 0 | 0.742 | 0 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0.742 | 0% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности возникшей на 01.01.2019
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ Хабарская -1 комплект | I_19б2_АЭ | 3.717 | 2.804 | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Опорная (замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые - 10 шт) | F_29_АЭ | 23.3286 | 0.57 | 22.7586 | 0.08 | 2.298 | 0.08 | 2.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4606 | 2.218 | 2772% | Оплата фактически сложившейся кредиторской задолженности возникшей на 01.01.2019
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Арбузовская (замена масляных выключателей на элегазовые110 кВ-5шт, ДФЗ ВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская I цепь с отпайками, ДФЗ ВЛ 110 кВ Власиха – Арбузовская II цепь) | F_110_АЭ | 31.3572 | 0 | 31.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3572 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Ельцовская замена 4 шт разъединителей 110 кВ (ЛР БЕ-26, ОР ОВ-110, ЛР ЕС-131, ОР ЕС-131) с заменой фундамента | G_109_АЭ | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.002 | 6.5639 | 0.016 | 0% | Капитализированные проценты
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Приобская для ВЛ 110 кВ Власиха – Приобская (установка ДФЗ на ПС) | G_141_АЭ | 2.521 | 0.027 | 2.494 | 0.423 | 0.478 | 0.008 | 0.008 | 0.415 | 0.431 | 0 | 0.009 | 0 | 0.03 | 2.016 | 0.055 | 13% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/10 кВ Корчинская -1 комплект | I_19б1_АЭ | 3.8964 | 2.95 | 0.94636 | 0.94636 | 0.946 | 0.94636 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | -0.00036 | -0.03804% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/10 кВ Приозерная -1 комплект | G_19б_АЭ | 3.1577 | 1.584 | 1.5737 | 1.5737 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28768 | 0 | 0.28768 | -0.28768 | -18.28% | Погашение фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 3 шт.) | I_23г1_АЭ | 1.259 | 0 | 1.259 | 0.41966 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41966 | 0.737 | 0 | 0 | 0.52198 | 0.31734 | 75.62% | Капитализированные проценты.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Солонешенская № 45, 3 шт.) | I_23г2_АЭ | 1.259 | 0 | 1.259 | 1.259 | 2.941 | 0.017 | 0.017 | 0.049 | 0.049 | 1.193 | 2.875 | 0 | 0 | -1.682 | 1.682 | 133.6% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Новая № 5, 6 шт.) | I_23г3_АЭ | 2.519 | 0 | 2.519 | 1.2595 | 1.251 | 0.007 | 0.007 | 0.099 | 0.099 | 1.15 | 1.15 | 0.0034915 | -0.005 | 1.268 | -0.0084915 | -0.6742% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Красногорская №9, 6 шт.) | I_23г4_АЭ | 2.519 | 0 | 2.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.519 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ МЗХР № 106, 2 шт.) | I_23г5_АЭ | 0.84 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0.836 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.014 | 0.054 | 0.054 | 0.767 | 0.763 | 0.004 | -0.004 | -0.4762% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 6 шт) | I_23г6_АЭ | 2.519 | 0 | 2.519 | 2.519 | 4.409 | 0.025 | 0.025 | 0.247 | 0.247 | 2.247 | 2.679 | 0 | 1.458 | -1.89 | 1.89 | 75.03% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Гидроузел № 29, 1 шт.) | I_23г7_АЭ | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 1.644 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0.382 | 1.606 | -1.224 | 1.224 | 291.4% | Изменение объемов работ в связи с более острой необходимостью установки большего кол-ва в/вольтных вводов за счет переноса объема работ с ПС "Сростинская"
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Хабарская №18, 4 шт.) | I_23г8_АЭ | 1.679 | 0 | 1.679 | 1.679 | 3.055 | 0.017 | 0.017 | 0.281 | 0.281 | 0 | 0 | 1.381 | 2.757 | -1.376 | 1.376 | 81.96% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Вылковская №20, 3 шт.) | I_23г9_АЭ | 1.259 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Панкрушихинская №19, 3 шт.) | I_23г10_АЭ | 1.259 | 0 | 1.259 | 1.259 | 2.203 | 0.025 | 0.025 | 0.074 | 0.074 | 0.066 | 0.066 | 1.094 | 2.038 | -0.94402 | 0.94402 | 74.98% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Кытмановская №59, 3 шт.) | I_23г11_АЭ | 1.259 | 0 | 1.259 | 1.259 | 1.319 | 0.007 | 0.007 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 1.124 | 1.184 | -0.060017 | 0.060017 | 4.767% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Городская №3, 3 шт.) | I_23г12_АЭ | 1.259 | 0 | 1.259 | 1.259 | 1.256 | 0.007 | 0.007 | 0.105 | 0.105 | 0 | 0 | 1.147 | 1.144 | 0.0029831 | -0.0029831 | -0.2369% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Новошипуновская» №13(Модернизация ОРУ 110 кВ) замена масляного выключателя СВ-110-2 на элегазовый выключатель (1шт), организация СОПТ, Модернизация ограждения ПС | H_183_АЭ | 33.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Техперевооружение распределительных сетей от ПС 110 кВ Павловская, (с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей) | I_105_АЭ | 64.8 | 0 | 64.8 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 | 0 | 64.8 | -0.516 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком (карточка ПИР 4000045556).
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Курортная, 1 шт | I_61а4.3_АЭ | 0.71085 | 0 | 0.71085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Заречная, 1 шт | I_61а4.4_АЭ | 0.71085 | 0 | 0.71085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ ГПП-4 | I_61а4.5_АЭ | 0.71085 | 0 | 0.71085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Топчихинская, 1 шт | I_61а4.17_АЭ | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Лебяжинская, 1 шт | I_61а4.18_АЭ | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Усть-Калманская, 1 шт | I_61а4.19_АЭ | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Новошипуновская, 1 шт | I_61а4.20_АЭ | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Горняцкая, 1 шт. | I_61а4.22_АЭ | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Третьяковская, 1 шт | H_61а4_АЭ | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА с заменой панелей защит на эектромеханической базе ВЛ 110 кВ Власиха – Топчихинская с отпайками (ВЛ ВТ-111) и ОВ 110 кВ на микропроцессорные защиты | I_204_АЭ | 9.012 | 0 | 9.012 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 9.012 | -0.02 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком (карточка ПИР 4000068812).
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ НС-5, 1 шт. | I_61в1.12_АЭ | 1.2163 | 0.8126 | 0.40367 | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 0.152 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25167 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Каменская, 1 шт | I_61в1.14_АЭ | 1.1627 | 0.21683 | 0.9459 | 0.35 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.321 | 0.026 | 0.8909 | -0.295 | -84.29% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Повалихинская, 1 шт | I_61в1.18_АЭ | 0.61596 | 0.20083 | 0.41513 | 0.41513 | 0.415 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0.36713 | 0.367 | 0.00013333 | -0.00013333 | -0.03212% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Санниковская, 1 шт | I_61в1.19_АЭ | 1.2153 | 0 | 1.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2153 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Шульгинская, 1 шт | I_61б1.3_АЭ | 0.8142 | 0.5585 | 0.2557 | 0.2557 | 0.256 | 0 | 0 | 0.2557 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003 | 0.0003 | 0.1173% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Ненинская, 1 шт | I_61б1.4_АЭ | 1.439 | 0.01988 | 1.4191 | 0.42557 | 0.018 | 0 | 0 | 0.42557 | 0.426 | 0 | 0.018 | 0 | -0.426 | 1.4011 | -0.40757 | -95.77% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Тогульская, 1 шт | I_61б1.6_АЭ | 0.8201 | 0.78988 | 0.03022 | 0.03022 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03022 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | -0.00022 | -0.728% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Коминтерновская, 1 шт | I_61б1.8_АЭ | 0.79886 | 0.38572 | 0.41314 | 0.41314 | 0.413 | 0 | 0 | 0.41314 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | -0.00014 | -0.03389% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Мичуринская, 1 шт | I_61б1.9_АЭ | 0.49442 | 0.47698 | 0.01744 | 0.01744 | 0.017 | 0 | 0 | 0.01744 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044 | -0.00044 | -2.523% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Смоленская, 1 шт | I_61а4.1_АЭ | 0.71085 | 0 | 0.71085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Петропавловская, 1 шт | I_61а4.2_АЭ | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Шадрухинская, 1 шт | I_61б1.11_АЭ | 0.4484 | 0.11172 | 0.33668 | 0.33668 | 0.337 | 0 | 0 | 0.33668 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00032 | 0.00032 | 0.09505% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Новокулундинская, 1 шт | I_61б1.12_АЭ | 0.75756 | 0.5165 | 0.24106 | 0.24106 | 0.241 | 0 | 0 | 0.24106 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | -6e-05 | -0.02489% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Романовская, 1 шт | I_61б1.16_АЭ | 1.439 | 0.09604 | 1.3429 | 0.40217 | 1.159 | 0 | 0 | 0.402 | 0.402 | 0.00017492 | 0.027 | 0 | 0.73 | 0.18394 | 0.75683 | 188.2% | Погашение КЗ в более ранний срок по плану 2020 года.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Боровлянская, 1 шт | I_61б1.17_АЭ | 1.439 | 0.06072 | 1.3783 | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Цаплинская, 1 шт | I_61б1.18_АЭ | 0.6608 | 0.6375 | 0.0233 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0.0233 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | -0.023 | 0.0233 | -0.0233 | -100% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Весенняя, 1 шт. | I_61б1.19_АЭ | 0.5723 | 0.33836 | 0.23394 | 0.23394 | 0.234 | 0 | 0 | 0.23394 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6e-05 | 6e-05 | 0.02565% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Красноорловская | I_61б2.1_АЭ | 0.231 | 0.068 | 0.163 | 0.163 | 0.147 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.027 | 0.016 | -0.016 | -9.816% | Погашение фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Леньковская | I_61б2.8_АЭ | 0.21476 | 0.058 | 0.15676 | 0.15676 | 0.146 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03676 | 0.026 | 0.01076 | -0.01076 | -6.864% | Погашение фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Шелаболихинская | I_61б2.12_АЭ | 0.1239 | 0.027 | 0.0969 | 0.0969 | 0.091 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0369 | 0.031 | 0.0059 | -0.0059 | -6.089% | Погашение фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Топчихинская | I_61б2.13_АЭ | 0.2776 | 0.029 | 0.2486 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | 0 | 0 | 0.1616 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Краснощёковская | I_61б2.15_АЭ | 0.20768 | 0.045 | 0.16268 | 0.16268 | 0.155 | 0.121 | 0.121 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.00768 | 0 | 0.00768 | -0.00768 | -4.721% | Погашение фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Чарышская | H_61б2_АЭ | 0.27544 | 0.089 | 0.18644 | 0.144 | 0.144 | 0.121 | 0.121 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.004 | 0.004 | 0.042441 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Красногорская, 2 шт | I_61а4.7_АЭ | 1.4227 | 0 | 1.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4227 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Быстрянская, 2 шт | I_61а4.8_АЭ | 1.4227 | 0 | 1.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4227 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Катуньская, 2 шт | I_61а4.9_АЭ | 1.4227 | 0 | 1.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4227 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Лесная, 2 шт | I_61а4.10_АЭ | 1.4227 | 0 | 1.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4227 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Михайловская, 1 шт | I_61а4.11_АЭ | 0.71085 | 0 | 0.71085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Кулундинская, 4 шт. | I_61а4.12_АЭ | 2.641 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Благовещенская, 2 шт | I_61а4.13_АЭ | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Арбузовская, 2 шт | I_61а4.16_АЭ | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ: Солтонская, Лаптев-Логовская, Тишинская, Зятьковореченская, Корчинская, Панкрушихинская, Арбузовская, Первый Подъём, Горняцкая; Верх-Ануйская, Курортная, ГПП-4, Новая, Белоглазовская, Востровская, Николаевская, РМЗ, Каипская, Новосельская, Разумовская, Устьянская, Мамонтовская, Озерновская, База СВЭС, Ларичихинская, Оросительная-3, Западная, Калманская, Усть-Пристанская, Юбилейная, Золотушинская, Курьинская, Куйбышевская, Клепечихинская, Змеиногорская | H_61а1_АЭ | 63.1002 | 56.648 | 6.4522 | 6.4522 | 1.907 | 0.264 | 0.264 | 0.598 | 0.598 | 0.446 | 0.446 | 5.1442 | 0.599 | 4.5452 | -4.5452 | -70.44% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Октябрьская, 1 шт | I_61г1.8_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0.65492 | 0.176 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.036 | 0.61692 | 0.138 | 1.4613 | -0.47892 | -73.13% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Усть-Кажинская, 1 шт | I_61д1.7_АЭ | 1.5214 | 0 | 1.5214 | 0.60854 | 0.04 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.056 | 0.056 | 0.55154 | -0.017 | 1.4814 | -0.56854 | -93.43% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Безрукавская, 1 шт | I_61в1.6_АЭ | 1.1664 | 0.10917 | 1.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Новая, 1 шт | I_61а4.6_АЭ | 0.71085 | 0 | 0.71085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Корчинская, 2 шт | I_61а4.14_АЭ | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (локальная ПА) на ПС 110 кВ Алейская, 1 шт | I_61а4.15_АЭ | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Красногорская, 1 шт | I_61д1.4_АЭ | 1.5214 | 0 | 1.5214 | 0.65502 | 0.154 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.057 | 0.057 | 0.59202 | 0.091 | 1.3674 | -0.50102 | -76.49% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) ПС Косихинская, 1 шт. | I_61е2.2_АЭ | 0.15812 | 0.028 | 0.13012 | 0.13012 | 0.125 | 0.13012 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.00512 | -0.00512 | -3.935% | Погашение фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Линёвская, 2 шт | I_61в2.1_АЭ | 0.49525 | 0.011 | 0.48425 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42425 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/10 кВ Петропавловская, 110/10 кВ Завьяловская, 35/10 кВ Алейская. | H_61а2_АЭ | 13.0463 | 12.5096 | 0.53674 | 0.53674 | 0.537 | 0 | 0 | 0.53674 | 0.983 | 0 | -0.446 | 0 | 0 | -0.00026 | 0.00026 | 0.04844% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская) | I_65в1_АЭ | 8.837 | 1.4697 | 7.3673 | 7.3673 | 5.814 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8673 | 4.314 | 1.5533 | -1.5533 | -21.08% | Погашение фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Крутихинская) | G_65в_АЭ | 7.5166 | 1.7559 | 5.7607 | 5.7607 | 5.761 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2607 | 4.261 | -0.00032 | 0.00032 | 0.005555% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Предгорная) | I_65г1_АЭ | 7.372 | 0.271 | 7.101 | 1.6 | 5.115 | 0.104 | 0.104 | 0.006 | 0.006 | 0.225 | 0.225 | 1.265 | 4.78 | 1.986 | 3.515 | 219.7% | Досрочное погашение КЗ
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ Первомайского РЭС | J_65к_АЭ | 6.651 | 0 | 6.651 | 0.5 | 0.255 | 0.195 | 0.195 | 0.036 | 0.036 | 0.012 | 0.012 | 0.257 | 0.012 | 6.396 | -0.245 | -49% | Экономия от выполнения работ хозспособом
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Новошипуновская ) | G_65г_АЭ | 10.076 | 0.303 | 9.773 | 1.7 | 0.44 | 0.104 | 0.104 | 0.006 | 0.006 | 0.321 | 0.321 | 1.269 | 0.009 | 9.333 | -1.26 | -74.12% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Орловская) | G_65д_АЭ | 5.484 | 0 | 5.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.484 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация диспетчерских каналов связи в рамках обеспечения функции централизации ОТиСУ(модернизация каналов ВЧ-связи – 3 ПС; модернизация бесперебойного электроснабжения узлов связи - 48 ПС – установка ДГУ - 48 шт., АВР - 48 шт., ИБП - 1 шт.; оснащение оперативного и оперативно-ремонтного персонала средствами цифровой радиосвязи – установка ЦБС – 26 шт., ПБС – 17 шт., стационарных р/ст. - 180 шт., автомобильных р/ст. - 270 шт. и переносных р/ст. - 130 шт. в ПО ЦЭС, ЗЭС, КЭС и СЭС; разработка и реализация мероприятий по обеспечению максимальной зоны покрытия, территории входящей в зону обслуживания персоналом филиала Алтайэнерго, средствами цифровой радиосвязи.) | J_304_АЭ | 247.285 | 0 | 247.285 | 0.1 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.517 | 0 | 1.071 | 245.697 | 1.488 | 1488% | Досрочное погашение КЗ
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ВОЛС ПС Бурлинская - Бурлинский РЭС) | I_73г3_АЭ | 0.55697 | 0.02006 | 0.53691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53691 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Солонешенская - Солонешенский РЭС) | G_73г_АЭ | 0.55697 | 0.02006 | 0.53691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53691 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС ГПП) | I_73д1_АЭ | 0.95692 | 0 | 0.95692 | 0.11997 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11997 | 0.129 | 0.82792 | 0.0090263 | 7.524% | Фактически сложившиеся затраты
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Северская) | G_73д_АЭ | 0.95692 | 0 | 0.95692 | 0.11997 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.11197 | 0.108 | 0.84092 | -0.0039737 | -3.312% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Предгорная) | I_73г1_АЭ | 0.51966 | 0.217 | 0.30266 | 0.30266 | 0.074 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.28866 | 0.06 | 0.22866 | -0.22866 | -75.55% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Новошипуновская) | I_73г2_АЭ | 0.51966 | 0.056 | 0.46366 | 0.46366 | 0.022 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.45966 | 0.018 | 0.44166 | -0.44166 | -95.26% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ «Новая» (установка токоограничивающего реактора 6 кВ – 1 комплект). | J_209_АЭ | 8.491 | 0 | 8.491 | 0.6982 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.6852 | 0.452 | 8.026 | -0.2332 | -33.4% | Экономия при торгах
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110/35/6 кВ Горняцкая -1 комплект | G_19а_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС №8 110/35/10 кВ "Сростинская" (установка устройств компенсации емкостных токов: установка дугогасящего реактора -1шт) | F_20_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Верхсуетская" №10, 2 комплекта | I_33г1_АЭ | 7.5135 | 5.8608 | 1.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6528 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Первомайская" №31, 2 комплекта | I_33г2_АЭ | 7.5147 | 5.79 | 1.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7248 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Ключевская" №5, 2 комплекта | I_33г3_АЭ | 7.5147 | 5.79 | 1.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7248 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Леньковская" №13, 2 комплекта | G_33г_АЭ | 7.5122 | 5.9387 | 1.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5736 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС № 4 110/10/6 кВ «Набережная» (установка устройств компенсации емкостных токов-2шт) | F_114_АЭ | 9.6556 | 0.63698 | 9.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0186 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ "Сентелекская" (замена ПСН на вакуумн. выключатель - 2 шт.) | F_39_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ (ПС "Залесовская" №71, ПС "Акутихинская" №62, ПС "Черемушкинская" №73, ПС "Чинетинская" №59, ПС "Саввушинская" №48, ПС "Симоновская" №40) ПСН -7шт | G_45а_АЭ | 40.503 | 37.7148 | 2.7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7882 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация системы специальной автоматики отключения нагрузки САОН (ИУ САОН: ПС-110 кВ Гоньба, ПС-110 кВ ГПП-4, ПС-110 кВ Юго-Западная, ПС-110 кВ Западная; Установка канальной аппаратуры для приема команд САОН и организации каналов ММОИ, мультиплексор - ПС-110 кВ ГПП-4) | G_62а_АЭ | 66.0334 | 63.4761 | 2.5573 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 2.5573 | -1.388 | -100% | Кредитор прекратил существование (планируется списание КЗ).
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Приобская) | I_73б4_АЭ | 0.42168 | 0.27868 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.143 | -0.143 | -100% | В 2019 году выполнено списание кредиторской задолженности.
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Гальбштадская) | I_73в1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Крутихинская) | G_73в_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Колыванская, 1 шт | H_61б1_АЭ | 0.64532 | 0.64532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Красноорловская, 1 шт, | I_61б1.1_АЭ | 1.6373 | 0.02088 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6164 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Сибирячихинская, 1 шт | I_61б1.2_АЭ | 1.439 | 0.02088 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4181 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Дальняя, 1 шт. | I_61б1.7_АЭ | 1.439 | 0.06554 | 1.3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3734 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Подборная, 1 шт | I_61б1.10_АЭ | 1.439 | 0.01398 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Степновская, 1 шт | I_61б1.14_АЭ | 1.439 | 0.01298 | 1.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Баевская, 1 шт | I_61б1.15_АЭ | 1.439 | 0.01988 | 1.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4191 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Восточная, 1 шт | I_61б1.20_АЭ | 1.439 | 0.10058 | 1.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3384 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Ползуново, 1 шт. | I_61б1.21_АЭ | 1.439 | 0.01988 | 1.4191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4191 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Сиреневая, 1 шт | I_61б1.22_АЭ | 1.439 | 0.0305 | 1.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/10 кВ: Топчихинская , Химпром | H_61б3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Третьяковская, 1 шт | H_61в1_АЭ | 1.2902 | 0.01988 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Мостовая, 1 шт | I_61в1.1_АЭ | 1.2893 | 0.07144 | 1.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2179 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Половинкинская, 1 шт №90А | I_61в1.2_АЭ | 1.2671 | 0.078 | 1.1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1891 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Бехтемировская, 1 шт | I_61в1.3_АЭ | 1.2655 | 0.083 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1825 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Соусканихинская, 1 шт | I_61в1.4_АЭ | 1.2152 | 0.00472 | 1.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2105 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Сростинская, 1 шт | I_61в1.5_АЭ | 1.2153 | 0.01988 | 1.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1954 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нагорная, 1 шт | I_61в1.7_АЭ | 1.2905 | 0.01398 | 1.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2765 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Хлопуновская, 1 шт | I_61в1.9_АЭ | 1.3103 | 0.0925 | 1.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2178 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нововознесенская, 1 шт | I_61в1.10_АЭ | 1.2649 | 0.12754 | 1.1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1374 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ НС-4П, 1 шт. | I_61в1.11_АЭ | 1.2902 | 0.01988 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2703 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Зятьковская, 1 шт | I_61в1.13_АЭ | 1.2671 | 0.01988 | 1.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2472 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Новоярковская, 1 шт | I_61в1.15_АЭ | 1.2163 | 0.01398 | 1.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2023 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Шарчинская, 1 шт | I_61в1.16_АЭ | 1.2671 | 0.062 | 1.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2051 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Залесовская, 1 шт | I_61в1.17_АЭ | 1.2669 | 0.01398 | 1.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2529 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ БМК, 1 шт. | I_61в1.21_АЭ | 1.3119 | 0.16848 | 1.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1434 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Отрадная, 1 шт | I_61в1.22_АЭ | 1.2894 | 0.062 | 1.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2274 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Топчихинская, 1 шт | I_61в1.23_АЭ | 1.2905 | 0.05782 | 1.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2327 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Суеткинская, 1 шт | I_61в1.25_АЭ | 1.2658 | 0.07834 | 1.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1874 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ Михайловская, 1 шт. | H_61в3_АЭ | 4.9983 | 0.035 | 4.9633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9633 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС: 110 кВ Курьинская, 1 шт | I_61в3.1_АЭ | 4.5466 | 0.035 | 4.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5116 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Поповичихинская, 1 шт | I_61г1.3_АЭ | 0.8278 | 0.017 | 0.8108 | 0.32248 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0.27648 | 0 | 0.7648 | -0.27648 | -85.74% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Комсомольская, 1 шт | I_61г1.20_АЭ | 0.45051 | 0.084 | 0.36651 | 0.13988 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.12688 | 0 | 0.35351 | -0.12688 | -90.71% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/35/10 кВ Гальбштадсткая. | H_61г3_АЭ | 9.9557 | 0.216 | 9.7397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7397 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Мартыновская, 1 шт | I_61д1.6_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР: ПС 110 кВ Глубоковская, 2 шт. | H_61а5_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ НС-4, 1 шт. | I_61б1.13_АЭ | 1.439 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС «Северо-Западная» 110/35/10 кВ замена КРУН-10кВ -34 ячейки | H_182_АЭ | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) ПС Пригородная, 3 шт. | I_61е2.5_АЭ | 0.93661 | 0 | 0.93661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93661 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110/35/10 кВ Родинская. | H_61е3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) ПС Курьинская, 1 шт. | H_61е2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) ПС Овчинниковская, 2 шт. | I_61е2.1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Победа, 1 шт. | I_61д1.8_АЭ | 1.7614 | 0 | 1.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7614 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ База Рубцовского РЭС, 1 шт. | I_61д1.10_АЭ | 1.7614 | 0 | 1.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7614 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Веселоярская, 1 шт | I_61д1.12_АЭ | 1.8508 | 0 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Зеркалы, 1 шт. | I_61д1.13_АЭ | 1.8508 | 0 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Набережная, 1 шт | I_61д1.15_АЭ | 1.7614 | 0 | 1.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7614 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Полуямки, 1 шт. | I_61д1.16_АЭ | 1.9271 | 0 | 1.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9271 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Гришковская, 1 шт | I_61д1.17_АЭ | 1.6556 | 0 | 1.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6556 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Зелёнополянская, 1 шт | I_61д1.18_АЭ | 1.8508 | 0 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Кочкинская, 1 шт | I_61д1.19_АЭ | 1.9271 | 0 | 1.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9271 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Подсосновская, 1 шт | I_61д1.20_АЭ | 1.8508 | 0 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Велижановская, 1 шт | I_61д1.22_АЭ | 1.9271 | 0 | 1.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9271 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Плотниковская, 1 шт | I_61д1.24_АЭ | 1.8508 | 0 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Заринская, 1 шт | I_61д1.26_АЭ | 1.9271 | 0 | 1.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9271 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Майская, 1 шт | I_61д1.27_АЭ | 1.7614 | 0 | 1.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7614 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Чумышская, 1 шт | I_61д1.28_АЭ | 1.9271 | 0 | 1.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9271 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Береговая, 1 шт | I_61д1.29_АЭ | 1.8508 | 0 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Баевская, 2 шт | H_61д2_АЭ | 0.76678 | 0 | 0.76678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76678 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ Ново-Шипуновская, 1 шт. | H_61д3_АЭ | 6.1769 | 0 | 6.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1769 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (РАС) на ПС 110 кВ Усть-Калманская, 1 шт | I_61д3.1_АЭ | 5.8922 | 0 | 5.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8922 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) ПС 35 кВ Корниловская, 1 шт. | H_61е1_АЭ | 2.099 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Мало-Енисейская, 1 шт | I_61д1.5_АЭ | 1.6556 | 0 | 1.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6556 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ремовская, 1 шт | H_61д1_АЭ | 1.9749 | 0 | 1.9749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9749 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Быстроистокская, 1 шт | I_61д1.1_АЭ | 1.8508 | 0 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8508 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Куяганская, 1 шт | I_61д1.2_АЭ | 1.9271 | 0 | 1.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9271 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Быстрянская, 1 шт | I_61д1.3_АЭ | 1.7614 | 0 | 1.7614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7614 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Обь, 1 шт. | I_61г1.21_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Раздолье, 1 шт. | I_61г1.22_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Ново-Шипуновская, 1 шт | I_61г1.23_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Чарышская, 1 шт | H_61г2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Северо-Западная, 1 шт | I_61г1.4_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0.045844 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045844 | 0.004 | 1.6333 | -0.041844 | -91.27% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Целинная, 1 шт | I_61г1.5_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Волчихинская, 1 шт | I_61г1.6_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Метелёвская, 1 шт | I_61г1.7_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Поспелихинская, 1 шт | I_61г1.9_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Знаменская, 1 шт | I_61г1.10_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ НС-3, 1 шт. | I_61г1.11_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Ореховская, 1 шт | I_61г1.12_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Верх-Чуманская, 1 шт | I_61г1.13_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Нижне-Чуманская, 1 шт | I_61г1.14_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Жилинская, 1 шт | I_61г1.15_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Зайцевская, 1 шт | I_61г1.16_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Набережная, 1 шт | I_61г1.17_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Южаковская, 1 шт | I_61г1.18_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Коммунальная, 1 шт, | I_61г1.19_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Чарышская, 1 шт | H_61г1_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Линёвская, 1 шт | I_61г1.1_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Сычёвская, 1 шт | I_61г1.2_АЭ | 1.6373 | 0 | 1.6373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Гальбштадтская, 3 шт. | I_61в2.5_АЭ | 0.70373 | 0 | 0.70373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Родинская, 2 шт | I_61в2.6_АЭ | 0.48814 | 0 | 0.48814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48814 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Алейская, 2 шт | I_61в2.7_АЭ | 0.46881 | 0 | 0.46881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46881 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Курьинская, 2 шт | I_61в2.9_АЭ | 0.48814 | 0 | 0.48814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48814 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Новошипуновская, 1 шт | I_61в2.10_АЭ | 0.23492 | 0 | 0.23492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23492 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Поспелихинская, 2 шт | I_61в2.4_АЭ | 0.48814 | 0 | 0.48814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48814 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Воеводская, 2 шт | I_61в2.2_АЭ | 0.46881 | 0 | 0.46881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46881 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Новобурановская, 1 шт | H_61в2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Огнёвская, 1 шт | I_61в1.24_АЭ | 1.3119 | 0 | 1.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3119 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Смазневская, 1 шт | I_61в1.20_АЭ | 1.2163 | 0.00472 | 1.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2116 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 110 кВ Новичихинская, 1 шт | I_61в1.8_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Змеиногорская | I_61б2.14_АЭ | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Первомайская, 1 шт | I_61б2.11_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Мамонтовская | I_61б2.9_АЭ | 0.27966 | 0 | 0.27966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27966 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Косихинская, 1 шт | I_61б2.10_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Ненинская, 1 шт | I_61б2.2_АЭ | 0.13932 | 0 | 0.13932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13932 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Угловская, 1 шт | I_61б2.3_АЭ | 0.13932 | 0 | 0.13932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13932 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Дальняя | I_61б2.4_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Волчихинская | I_61б2.5_АЭ | 0.27966 | 0 | 0.27966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27966 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Бурлинская | I_61б2.6_АЭ | 0.27966 | 0 | 0.27966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27966 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОМП) на ПС 110 кВ Хабарская | I_61б2.7_АЭ | 0.27966 | 0 | 0.27966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27966 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация и реконструкция устройств РЗА и ПА (ОБР) на ПС 35 кВ Соколовская, 1 шт | I_61б1.5_АЭ | 1.439 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Краснощековская) | G_73е_АЭ | 0.59821 | 0 | 0.59821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59821 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Линевская) | I_73ж1_АЭ | 1.5954 | 0 | 1.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5954 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Ползуново) | I_73ж2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Угловская) | H_73ж_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (Внутриобъектовая ВОЛС Курьинский РЭС) | I_73з1_АЭ | 2.1013 | 0.02006 | 2.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0812 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (Внутриобъектовая ВОЛС Волчихинский РЭС) | I_73з2_АЭ | 2.1013 | 0.02006 | 2.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0812 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (Внутриобъектовая ВОЛС Рубцовский РЭС) | H_73з_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Северская) | I_65и1_АЭ | 6.8472 | 0 | 6.8472 | 0.15 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.159 | 0 | 0.267 | 6.4212 | 0.276 | 184% | Фактически сложившиеся затраты
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Кытмановская) | I_65и2_АЭ | 6.8472 | 0 | 6.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8472 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Камень-2) | G_73б_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ПС Краснощековская) | G_65е_АЭ | 5.4792 | 0.0236 | 5.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4556 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ПС Линевская) | H_65ж_АЭ | 7.5037 | 0 | 7.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5037 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ ( ГПП-4) | H_65з_АЭ | 5.142 | 0.09086 | 5.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0511 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Юго-Западная, ПС Дмитротитовская, ПС БМК, ПС Восточная, ПС Комсомольская, ПС Сиреневая, ПС Романовская, ПС Обская, ПС Камень-2) | G_65б_АЭ | 47.9606 | 32.555 | 15.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4056 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Техперевооружение РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Павловская с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ (9 шт.) и устройств РЗА. | I_105а_АЭ | 13.7163 | 0 | 13.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7163 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 9 шт.) | I_23з8_АЭ | 4.6475 | 0 | 4.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6475 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Гидроузел № 29, 2 шт.) | I_23з9_АЭ | 1.0332 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Ново-Кулундинская №20, 3 шт.) | I_23з10_АЭ | 1.5488 | 0 | 1.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5488 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Благовещенская №3, 2 шт.) | I_23з11_АЭ | 1.0332 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Хабарская №18, 11 шт.) | I_23з12_АЭ | 5.6807 | 0 | 5.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6807 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Крутихинская №25, 1 шт.) | I_23з13_АЭ | 0.51661 | 0 | 0.51661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51661 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Завьяловская №9, 1 шт.) | I_23з14_АЭ | 0.51661 | 0 | 0.51661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51661 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Панкрушихинская №19, 2 шт.) | I_23з15_АЭ | 1.0332 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Тюменцевская №6, 4 шт.) | I_23з16_АЭ | 2.0654 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Химпром №27, 3 шт.) | I_23з17_АЭ | 1.5488 | 0 | 1.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5488 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Топчихинская №81, 4 шт.) | I_23з18_АЭ | 2.0654 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Шульгинская № 17, 3 шт.) | I_23з3_АЭ | 1.5488 | 0 | 1.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5488 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Куяганская № 38, 1 шт.) | I_23з4_АЭ | 0.51661 | 0 | 0.51661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51661 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Комарихинская" №39, ПСН-2 шт | I_45б1_АЭ | 10.3688 | 0 | 10.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3688 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Алексеевская" №54, ПСН-1 шт. | I_45б2_АЭ | 5.1844 | 0 | 5.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1844 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Краснояровская", ПСН-1 шт. | I_45б3_АЭ | 5.1844 | 0 | 5.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1844 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Усть-Кажа" №11, ПСН-1 шт. | I_45б4_АЭ | 5.1844 | 0 | 5.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1844 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Верх-Аллакская" №23, ПСН-2 шт. | I_45б5_АЭ | 10.9658 | 0 | 10.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9658 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Кузьминская" №41, ПСН-1 шт. | I_45б6_АЭ | 5.4829 | 0 | 5.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4829 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35 кВ: замена ПСН на ПС 35 кВ "Малый Бащелак" №62, ПСН-1 шт. | G_45б_АЭ | 5.4829 | 0 | 5.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4829 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), ЦЭС | F_60_АЭ | 23.2992 | 1.6992 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Линёвская № 93, 4 шт.) | I_23з1_АЭ | 2.0654 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0654 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ «Новошипуновская» (установка устройств компенсации емкостных токов - 2 шт) | H_64_АЭ | 5.4081 | 0 | 5.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4081 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ «АСМ» (установка устройств компенсации емкостных токов -2 шт.) | I_64.1_АЭ | 5.4061 | 0 | 5.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4061 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ «Химпром» (установка устройств компенсации емкостных токов -2 шт.) | I_64.2_АЭ | 5.4061 | 0 | 5.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4061 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Славгородская -1 комплект | I_19е1_АЭ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Заречная -1 комплект | H_19е_АЭ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Солонешенска 1 комплект | I_19д1_АЭ | 4.1872 | 0 | 4.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1872 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Химпром -1 комплект | I_19д2_АЭ | 4.1872 | 0 | 4.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1872 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ ГПП-4 -1 комплект | H_19д_АЭ | 4.1872 | 0 | 4.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1872 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 2 шт.) | I_23е1_АЭ | 1.2814 | 0 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Солонешенская № 45, 3 шт.) | I_23е2_АЭ | 1.9231 | 0 | 1.9231 | 0.64102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64102 | 0 | 1.9231 | -0.64102 | -100% | Изменение объемов работ в связи с более острой необходимостью установки большего кол-ва в/вольтных вводов на ПС Гидроузел.
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Катунская №16, 3 шт.) | I_23е3_АЭ | 1.9231 | 0 | 1.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9231 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 2 шт.) | I_23е4_АЭ | 1.2814 | 0 | 1.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2814 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Змеиногорская №16, 6 шт.) | I_23е5_АЭ | 3.8451 | 0 | 3.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8451 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Кулундинская №1, 6 шт.) | I_23е6_АЭ | 3.8451 | 0 | 3.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8451 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Благовещенская №3, 6 шт.) | I_23е7_АЭ | 3.8451 | 0 | 3.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8451 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Хабарская №18, 6 шт.) | I_23е8_АЭ | 3.8451 | 0 | 3.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8451 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Корчинская №2, 3 шт.) | I_23е9_АЭ | 1.9231 | 0 | 1.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9231 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Завьяловская №9, 6 шт.) | I_23е10_АЭ | 3.8451 | 0 | 3.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8451 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Панкрушихинская №19, 3 шт.) | I_23е11_АЭ | 1.9231 | 0 | 1.9231 | 1.9231 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.164 | 1.7591 | 2.099 | -0.33995 | 0.33995 | 17.68% | Фактически сложившиеся затраты по итогам ТЗП
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Топчихинская №81, 4 шт.) | I_23е12_АЭ | 2.5637 | 0 | 2.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5637 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Подгорная №13, 6 шт.) | H_23е_АЭ | 3.8451 | 0 | 3.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8451 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 6 шт.) | I_23ж1_АЭ | 3.9997 | 0 | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9997 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Заречная №7, 3 шт.) | I_23ж2_АЭ | 2.0003 | 0 | 2.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0003 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Северо-Западная №4, 3 шт.) | I_23ж3_АЭ | 2.0003 | 0 | 2.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0003 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Бор-Форпост №9, 2 шт.) | I_23ж4_АЭ | 1.3332 | 0 | 1.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3332 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Поспелихинская № 23, 3 шт.) | I_23ж5_АЭ | 2.0003 | 0 | 2.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0003 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Гидроузел № 29, 2 шт.) | I_23ж6_АЭ | 1.3332 | 0 | 1.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3332 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Новошипуновская №13, 6 шт.) | I_23ж7_АЭ | 3.9997 | 0 | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9997 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Усть-Калманская №9, 6 шт.) | I_23ж8_АЭ | 3.9997 | 0 | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9997 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Благовещенская №3, 9 шт.) | I_23ж9_АЭ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Корчинская №2, 6 шт.) | I_23ж10_АЭ | 3.9997 | 0 | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9997 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС Топчихинская №81, 2 шт.) | I_23ж11_АЭ | 1.3332 | 0 | 1.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3332 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Арбузовская №57, 6 шт.) | H_23ж_АЭ | 3.9997 | 0 | 3.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9997 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Курьинская (Модернизация ОРУ 110 кВ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые 3 шт.) | H_77_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Реконстркуция ПС 110 кВ Горняцкая (Модернизация ОРУ 110 кВ с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые 6 шт.) | H_78_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110кВ Безрукавская (замена отделителей и короткозамыкателей на выключатели 110 кВ (2шт), установка выключателя 110 кВ в секционную перемычку (1шт), Модернизация ограждения ПС). | H_38_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "АСМ" - 2 комплекта | H_33ж_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ "Ребрихинская" ( замена ЗРУ 10 кВ -27 ячеек) | F_112_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Благовещенская (замена РУ 10 кВ с масляными выключателями на вакуумные (41 шт)) | G_68_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Солонешенская" №45, 2 комплекта | G_33д_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и которкозамыкателей на ПС 110 кВ 6 комплектов (ПС 110/10 кВ "Усть-Калманская" №9, ПС110/10/6 кВ "Гоньба" №23, ПС 110/35/10 кВ "Дальняя" №10) | G_33б_АЭ | 133.3787 | 18.1413 | 115.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2374 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ: замена отделителей и короткозамыкателей на ПС 110 кВ "Тишинская" №15, 2 комплекта | G_33в_АЭ | 6.7704 | 0.3264 | 6.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.444 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Смоленская №33, 6 шт.) | I_23д1_АЭ | 2.7092 | 0 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7092 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Линёвская № 93, 3 шт) | I_23д2_АЭ | 1.3546 | 0 | 1.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3546 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Быстрянская №12, 6 шт.) | I_23д3_АЭ | 2.7092 | 0 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7092 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Целинная №50, 6 шт.) | I_23д4_АЭ | 2.7092 | 0 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7092 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Озерно-Кузнецовская № 7, 3 шт.) | I_23д5_АЭ | 1.3546 | 0 | 1.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3546 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Приозерная №18, 6 шт.) | I_23д6_АЭ | 2.7092 | 0 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7092 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Курьинская №17, 4 шт.) | I_23д7_АЭ | 1.8061 | 0 | 1.8061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8061 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Обская №12, 3 шт.) | I_23д8_АЭ | 1.3546 | 0 | 1.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3546 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Крутихинская №25, 3 шт.) | I_23д9_АЭ | 1.3546 | 0 | 1.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3546 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Верх-Чуманская №28, 6 шт.) | I_23д10_АЭ | 2.7092 | 0 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7092 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ Молодежная №30, 3 шт.) | I_23д11_АЭ | 1.3546 | 0 | 1.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3546 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ ПС 110 кВ Михайловская - 1 комплект | I_19г1_АЭ | 4.1872 | 0 | 4.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1872 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Подгорная -1 комплект | I_19г2_АЭ | 4.1872 | 0 | 4.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1872 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Петропавловская -1 комплект | G_19г_АЭ | 4.1872 | 0 | 4.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1872 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Акутихинская) | J_203.1_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.035 | 0.049814 | -0.049814 | -58.73% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Зональная) | J_203.2_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.035 | 0.049814 | -0.049814 | -58.73% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ РПБ ЗЭС) | J_203.3_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.035 | 0.049814 | -0.049814 | -58.73% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Долинская) | J_203.4_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.036 | 0.048814 | -0.048814 | -57.55% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Ащегульская) | J_203.5_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.036 | 0.048814 | -0.048814 | -57.55% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Полуямки) | J_203.6_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.036 | 0.048814 | -0.048814 | -57.55% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ НС-4П) | J_203.7_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.039 | 0.045814 | -0.045814 | -54.02% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Заря) | J_203.8_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.039 | 0.045814 | -0.045814 | -54.02% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Нововознесенская) | J_203.9_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.04 | 0.044814 | -0.044814 | -52.84% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Шумановская) | J_203.10_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.04 | 0.044814 | -0.044814 | -52.84% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Заринская) | J_203.11_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.042 | 0.042814 | -0.042814 | -50.48% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ База СВЭС) | J_203.12_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.038 | 0.046814 | -0.046814 | -55.2% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 3510 кВ Оросительная-3) | J_203.13_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.038 | 0.046814 | -0.046814 | -55.2% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Санниковская) | J_203.14_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.038 | 0.046814 | -0.046814 | -55.2% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Цаплинская) | J_203.15_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.037 | 0.047814 | -0.047814 | -56.38% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Черемшанская) | J_203.16_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.038 | 0.046814 | -0.046814 | -55.2% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Загайновская) | J_203.17_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.038 | 0.046814 | -0.046814 | -55.2% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Колхозная) | J_203.18_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.037 | 0.047814 | -0.047814 | -56.38% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/6 кВ ЗЯБ) | J_203.19_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.039 | 0.045814 | -0.045814 | -54.02% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/6 кВ ОБЬ) | J_203.20_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.039 | 0.045814 | -0.045814 | -54.02% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/6 кВ Прудская) | J_203.21_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.039 | 0.045814 | -0.045814 | -54.02% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Староалейская) | J_203.22_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.041 | 0.043814 | -0.043814 | -51.66% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Чинетинская) | J_203.23_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.041 | 0.043814 | -0.043814 | -51.66% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Смазнево) | J_203.24_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.037 | 0.047814 | -0.047814 | -56.38% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС с целью повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (ПС 35/10 кВ Шпагино) | J_203.25_АЭ | 0.084814 | 0 | 0.084814 | 0.084814 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084814 | 0.036 | 0.048814 | -0.048814 | -57.55% | дефицит денежных средств
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №33 Смоленская, 11 шт.) | J_23и1_АЭ | 13.433 | 0 | 13.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.433 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №17 Шульгинская, 2 шт.) | J_23и2_АЭ | 1.275 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №5 Новая, 3 шт.) | J_23и3_АЭ | 1.937 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №9 Красногорская, 6 шт.) | J_23и4_АЭ | 3.873 | 0 | 3.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.873 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №19 Усть-Калманская, 6 шт.) | J_23и5_АЭ | 7.327 | 0 | 7.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.327 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №18 Приозерная, 3 шт.) | J_23и6_АЭ | 1.937 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №105 РМЗ, 3 шт.) | J_23и7_АЭ | 1.913 | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №1 Кулундинская, 10 шт.) | J_23и8_АЭ | 12.212 | 0 | 12.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.212 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №38 Новоеловская, 6 шт.) | J_23и9_АЭ | 3.81 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №32 Озерская, 3 шт.) | J_23и10_АЭ | 1.905 | 0 | 1.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №9 Завьяловская, 6 шт.) | J_23и11_АЭ | 7.327 | 0 | 7.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.327 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №28 Верх-Чуманская, 3 шт.) | J_23и12_АЭ | 1.937 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.937 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ ПС №64 Белово, 3 шт.) | J_23и14_АЭ | 1.913 | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ (замена в/в вводов на ПС 110 кВ №81 Топчихинская, 6 шт.) | J_23и15_АЭ | 7.327 | 0 | 7.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.327 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Баевская -1 комплект | J_19ж1_АЭ | 1.5905 | 0 | 1.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5905 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Поспелихинская -1 комплект | J_19ж2_АЭ | 10.0817 | 0 | 10.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0817 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР: ПС 110 кВ Пресс (4 шт.) | J_61.1.1_АЭ | 1.9993 | 0 | 1.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9993 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР: ПС 110 кВ АСМ (2 шт.) | J_61.1.2_АЭ | 1.0426 | 0 | 1.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0426 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР: ПС 110 кВ РМЗ (4 шт.) | J_61.1.3_АЭ | 2.0853 | 0 | 2.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0853 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР: ПС110 кВ Сиреневая (4 шт.) | J_61.1.4_АЭ | 1.9993 | 0 | 1.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9993 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР: ПС 110 кВ Юго-Западная (4 шт.) | J_61.1.5_АЭ | 1.9993 | 0 | 1.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9993 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Петропавловская | J_61.2.1_АЭ | 21.0708 | 0 | 21.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0708 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Благовещенская | J_61.2.2_АЭ | 21.9768 | 0 | 21.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9768 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Курьинская | J_61.2.3_АЭ | 23.9533 | 0 | 23.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9533 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Поспехилинская | J_61.2.4_АЭ | 21.9768 | 0 | 21.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9768 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Алейская | J_61.2.5_АЭ | 21.9768 | 0 | 21.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9768 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Смоленская | J_61.2.6_АЭ | 21.0708 | 0 | 21.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0708 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА для обеспечения дальнего резервирования на ПС 110 кВ Усть-Калманская | J_61.2.7_АЭ | 23.9533 | 0 | 23.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9533 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Верхчуманская) | J_65л_АЭ | 10.166 | 0 | 10.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.166 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Баевская) | J_65м_АЭ | 10.613 | 0 | 10.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.613 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Быстро-Истокская) | J_65н1_АЭ | 11.08 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Красноорловская) | J_65н2_АЭ | 11.08 | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Волчихинская № 25) | J_65о1_АЭ | 11.475 | 0 | 11.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.475 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Безрукавская № 17) | J_65о2_АЭ | 8.222 | 0 | 8.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.222 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Мирная № 22) | J_65о3_АЭ | 11.475 | 0 | 11.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.475 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Дмитротитовская) | J_73и1_АЭ | 2.347 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Орловская) | J_73и2_АЭ | 2.347 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Кытмановская) | J_73к1_АЭ | 2.612 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Верхчуманская) | J_73и3_АЭ | 2.347 | 0 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Баевская) | J_73к2_АЭ | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Быстро-Истокская) | J_73л1_АЭ | 2.612 | 0 | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.612 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Красноорловская) | J_73л2_АЭ | 2.222 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Волчихинская № 25) | J_73м1_АЭ | 2.515 | 0 | 2.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Безрукавская № 17) | J_73м2_АЭ | 2.222 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация каналов связи для систем телемеханики на подстанциях 110-35кВ (ПС Мирная № 22) | J_73м3_АЭ | 2.222 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ и каналов связи для ПС 110 кВ Предгорная | J_73г1.1_АЭ | 5.279 | 0 | 5.279 | 1.0444 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 0.454 | 4.825 | -0.5904 | -56.53% | Проводится корректировка ПСД и заключение дополнительного соглашения с изменением графика финансирования.
1.2.1.2 | Модернизация ССПИ и каналов связи для ПС 110 кВ ПС 110 кВ Новошипуновская | J_73г2.1_АЭ | 1.029 | 0 | 1.029 | 0.16142 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16142 | 0.049 | 0.98 | -0.11242 | -69.64% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2659.5919 | 342.6432 | 2316.9487 | 113.9767 | 125.032 | 22.1439 | 22.374 | 16.1652 | 16.819 | 21.6678 | 26.818 | 53.9999 | 59.021 | 2195.0077 | 11.0553 | 9.7% | Основная причина-погашение фактически сложившейся КЗ в более ранние сроки.
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2097.3385 | 256.5496 | 1840.7889 | 69.7788 | 79.5 | 9.4483 | 9.579 | 15.9862 | 16.768 | 21.3696 | 26.27 | 22.9747 | 26.883 | 1764.3799 | 9.7212 | 13.93% | Основная причина-погашение фактически сложившейся КЗ в более ранние сроки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ (ВЛ-110 кВ БЕ-26, ВЛ-35 кВ КУ-341,ВЛ-110 кВ КК-113, ВЛ-35 кВ СЗ-321, ВЛ-110 кВ ВА-112, ВЛ-110 кВ РШ 438, ВЛ-110 кВ АК-19, ВЛ-110 кВ АК-18) с приведением просек линий к нормативным требованиям, 69,9 га | F_10_АЭ | 17.333 | 16.4718 | 0.86122 | 0.86122 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86122 | 0.861 | 0 | 0 | 0.00022 | -0.00022 | -0.02555% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110 кВ (ВЛ 110 кВ Власиха-Приобская (ВЛ ВП-52), Чесноковская-Первомайская (ВЛ ЧП-30), Чесноковская-Первомайская (ВЛ ЧП-159), Первомайская-Анисимовская (ВЛ ПА-53, 54), ВЛ 110 кВ К-168 отпайка на ПС Куяганская, ВЛ-35 кВ М.Енисейск- Соусканиха (ВЛ ЕС-338), ВЛ-35кВ Усть-Кажа-Соусканиха (ВЛ КС-339), ВЛ-110 кВ с. Баево- с. В. Чуманка (БЧ-35), ВЛ-35 кВ Залесово-Черёмушкино (ВЛ ЗЧ-329)) с приведением просек линий к нормативным требованиям, 101,34 га | I_10а_АЭ | 29.0888 | 0 | 29.0888 | 11.1721 | 10.153 | 0.469 | 0.469 | 1.701 | 1.701 | 4.473 | 4.473 | 4.5291 | 3.51 | 18.9358 | -1.0191 | -9.122% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "Целинное-Мартыново" (замена опор , замена провода, замена изоляторов) протяжённость 31,25 км | F_12_АЭ | 130.203 | 125.872 | 4.331 | 4.331 | 4.331 | 4.331 | 4.441 | 0 | 0 | 0 | -0.11 | 0 | 5.6899e-16 | -1.1546e-14 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Третьяково-Старо-Алейка, 14 км | F_102_АЭ | 49.9429 | 43.903 | 6.0399 | 6.0399 | 6.96 | 0.952 | 0.952 | 2.397 | 2.397 | 0.891 | 0.891 | 1.7999 | 2.72 | -0.92006 | 0.92006 | 15.23% | Капитализированные проценты
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Целинного района (ВЛ-10 кВ Л-49-4, КТП (300 кВА)), 1,442 км | I_116м1_АЭ | 2.3949 | 0.139 | 2.2559 | 2.2559 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2559 | 3.202 | -0.94608 | 0.94608 | 41.94% | Фактически сложившаяся стоимость по итогам ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Бийского района (ВЛ-10 кВ Л-68-5) 0,595 км | I_116м2_АЭ | 1.4125 | 0.20104 | 1.2115 | 1.2115 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0.335 | 0.18 | 0.18 | 0.6965 | -0.18 | 0.8765 | -0.8765 | -72.35% | Позднее проведение ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Зонального района (ВЛ-10 кВ Л-64-11), 0,520 км | I_116м3_АЭ | 0.82983 | 0.03 | 0.79983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79983 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Михайловского района (ВЛ 6 кВ Л-106-17, ВЛ-0,4 кВ от ТП 106-17-8), 0,163 км | I_116м5_АЭ | 0.30203 | 0.04484 | 0.25719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25719 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Третьяковского района ( ВЛ-10 кВ№43-16, ВЛИ-0,4 кВ от КТП №43-16-6, КТП 43-16-6 (0,250 МВА)), 0,117 км | I_116м6_АЭ | 1.3708 | 0.05664 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3142 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Краснощековского района (ВЛ-10 кВ Л-46-7, ВЛИ-0,4 кВ от КТП 46-7-21, КТП (160 кВА)), 0,718 км | I_116м8_АЭ | 2.4692 | 0.16284 | 2.3063 | 2.3063 | 2.982 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 2.2813 | 2.957 | -0.67569 | 0.67569 | 29.3% | Изменение объемов работ.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-20 кВ (ВЛ-10 кВ Л-9-3, ВЛ-10 кВ Л-42-6, ВЛ-10 кВ Л-52-2, ВЛ-10 кВ Л-36-3, ВЛ-10 кВ Л-36-4, ВЛ-10 кВ Л-14-2, ВЛ-10 кВ Л-24-3, ВЛ-10 кВ Л-8-7, ВЛ-10 кВ Л-16-16, ВЛ-10 кВ Л-7-22, ВЛ-10 кВ Л-6-21, ВЛ-10 кВ Л-6-3, ВЛ-10 кВ Л-26-12, ВЛ-10 кВ Л-36-9, ВЛ-10 кВ Л-86-10, ВЛ-10 кВ Л-71-2, ВЛ-10 кВ Л-24-6, ВЛ-10 кВ Л-45-4, ВЛ-10 кВ Л-45-5, ВЛ-10 кВ Л-24-2, ВЛ-10 кВ Л-38-5, ВЛ-10 кВ Л-19-3, ВЛ-10 кВ Л-18-1, ВЛ-10 кВ Л-31-15, ВЛ-10 кВ Л-3-26, ВЛ-10 кВ Л-75-3, ВЛ-10 кВ Л-74-3) с приведением просек линий к нормативным требованиям 49,8 га | F_52_АЭ | 14.7222 | 6.5664 | 8.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1558 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 9-2, 12,706 км | I_116е2_АЭ | 8.9149 | 8.377 | 0.5379 | 0.5379 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.401 | 0.401 | 0.1369 | 0 | 0.1369 | -0.1369 | -25.45% | Погашение фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 5-8, 5,98 км | I_116е3_АЭ | 7.9827 | 7.514 | 0.4687 | 0.4687 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0.376 | 0.0927 | 0 | 0.0927 | -0.0927 | -19.78% | Погашение фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 45-6, 6,159 км | I_116е4_АЭ | 7.919 | 0.168 | 7.751 | 5.3923 | 7.968 | 0.146 | 0.146 | 0.341 | 0.341 | 1.494 | 1.494 | 3.4113 | 5.987 | -0.21702 | 2.5757 | 47.77% | Погашение фактически сложившейся КЗ в более ранние сроки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 34-1, 8,93 км | I_116е5_АЭ | 10.5698 | 10.079 | 0.49085 | 0.49085 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0.489 | 0.00185 | 0 | 0.00185 | -0.00185 | -0.3769% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 61-3, 1,85 км | I_116е6_АЭ | 1.502 | 0.069 | 1.433 | 1.3589 | 1.161 | 0.001 | 0.001 | 0.059 | 0.059 | 1.101 | 1.101 | 0.19795 | 0 | 0.27203 | -0.19795 | -14.57% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 66-1, 10,502 км | I_116е7_АЭ | 22.2953 | 14.975 | 7.3203 | 6.4676 | 7.14 | 0.283 | 0.283 | 0.493 | 0.493 | 0.694 | 0.694 | 4.9976 | 5.67 | 0.18029 | 0.67238 | 10.4% | Погашение фактически сложившейся КЗ в более ранние сроки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 68-1, 2,32 км | I_116е8_АЭ | 4.4492 | 0.087 | 4.3622 | 2.7767 | 3.398 | 0.172 | 0.172 | 2.6047 | 2.61 | 0 | 0.573 | 0 | 0.043 | 0.96415 | 0.62133 | 22.38% | Погашение фактически сложившейся КЗ в более ранние сроки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 60-6, 1,996 км | I_116е9_АЭ | 4.2234 | 0.075 | 4.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1484 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 2-19, 2,163 км | I_116е10_АЭ | 4.5631 | 0.084 | 4.4791 | 3.0534 | 3.347 | 0.193 | 0.193 | 2.8604 | 2.902 | 0 | 0.197 | 0 | 0.055 | 1.1321 | 0.29361 | 9.616% | Погашение фактически сложившейся КЗ в более ранние сроки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 15-3, 2,915 км | I_116е11_АЭ | 4.6495 | 0.109 | 4.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5405 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 9-24, 3,575 км | I_116е12_АЭ | 5.702 | 0.059 | 5.643 | 3.4481 | 4.371 | 0.261 | 0.261 | 3.1871 | 3.922 | 0 | 0.187 | 0 | 0.001 | 1.272 | 0.92287 | 26.76% | Погашение фактически сложившейся КЗ в более ранние сроки.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ Л 5-29, 0,28 км | I_116л_АЭ | 0.71797 | 0 | 0.71797 | 0.03776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03776 | 0 | 0.71797 | -0.03776 | -100% | Работы на данном объекте выполнены в рамках ТП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 55-4, 1,02 км (замена провода, замена опор) , с.Маралиха, Краснощековского р-на, ПО ЗЭС | I_116н_АЭ | 0.82128 | 0.334 | 0.48728 | 0.48728 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48728 | 0.417 | 0.07028 | -0.07028 | -14.42% | Погашение фактически сложившейся КЗ в более ранние сроки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-0,4 кВ Л-52-28, М/п через р.Чумыш, ВЛ 0,4кВ от КТП 52-28-32) (6,059км) | G_35_АЭ | 13.5892 | 11.5517 | 2.0375 | 2.0375 | 1.552 | 0.156 | 0.156 | 1.722 | 1.722 | 0.1595 | 2.358 | 0 | -2.684 | 0.4855 | -0.4855 | -23.83% | Экономия от выполнения работ хозспособом
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ №44-7, ВЛ-10 кВ №35-16, в п. Солнечном, Первомайского района, Алтайского края | I_116д_АЭ | 7.6188 | 0 | 7.6188 | 5.3014 | 6.932 | 0 | 0 | 0.159 | 0.159 | 4.386 | 4.386 | 0.75635 | 2.387 | 0.6868 | 1.6306 | 30.76% | Погашение фактически сложившейся КЗ в более ранние сроки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 6-21, 7,97 км | I_116е1_АЭ | 9.019 | 8.513 | 0.506 | 0.506 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 0.082 | 0 | 0.082 | -0.082 | -16.21% | Досрочное погашение КЗ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Шипуновского района ( ВЛ-10 кВ Л-37-6, ВЛ-0,4кВ от КТП №37-6-11, КТП -4 шт. (100 кВА - 2 шт, 400 кВА - 1 шт, 160 кВА - 1 шт.)), 2,457 км | I_116м11_АЭ | 8.2932 | 0.15576 | 8.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1375 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от яч. 2 до ТП 14 и от яч. 40 до ТП13, в п. Солнечном, Первомайского района, Алтайского края | J_116д1_АЭ | 6.4018 | 0 | 6.4018 | 5.4018 | 5.148 | 0 | 0 | 0.115 | 0.115 | 5.2868 | 6.71 | 0 | -1.677 | 1.2538 | -0.25384 | -4.699% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Змеиногорского района (ВЛ 10 кВ Л-30-1, ВЛ 0,4 кВ от КТПН 30-1-3), 0,322 км | I_116м7_АЭ | 0.62237 | 0.02006 | 0.60231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60231 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Поспелихинского района (ВЛ-10 Л-12-1, ВЛ-0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №12-1-8, КТП10/0,4 №12-1-9 (160 кВА)), 0,434 км | I_116м9_АЭ | 1.0983 | 0.04294 | 1.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0554 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Рубцовкого района (КТП-31-12-5 (160 кВА), ВЛ-10 кВ Л-31-12, ВЛ-0,4 кВ от КТП-31-12-5), 2,4 км | I_116м10_АЭ | 3.4251 | 0.2882 | 3.1369 | 2.4823 | 2.503 | 2.4823 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63388 | 0.020716 | 0.8346% | Погашение фактически сложившейся КЗ в более ранние сроки.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Табунского района ( ВЛ-10 кВ Л-4-3), 0,083 км | I_116м12_АЭ | 0.20335 | 0.053 | 0.15035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Романовского района (ВЛ-10 кВ №7-8), 0,629 км | I_116м18_АЭ | 1.2 | 0.02878 | 1.1712 | 1.1712 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1712 | 1.066 | 0.10522 | -0.10522 | -8.984% | Экономия при проведении ТЗП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Кулундинского района ( ВЛ-10 кВ Л-24-4), 0,310 км | I_116м13_АЭ | 0.59492 | 0.02524 | 0.56968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56968 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Благовещенского района (ВЛ-10 кВ Л-20-8 , ВЛ-0,4 кВ от КТП 20-8-4,КТП (160 кВА)), 0,843 км | I_116м14_АЭ | 2.3939 | 0.08564 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3083 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Хабарского района (ВЛ-10 кВ Л-26-6), 0,222 км | I_116м15_АЭ | 0.47695 | 0.00754 | 0.46941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46941 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Родинского района (ВЛ-10 кВ Л-33-15, КЛ-10 кВ), 0,300 км | I_116м16_АЭ | 0.5878 | 0.005 | 0.5828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5828 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Бурлинского района (ВЛ-10 кВ Л-28-12, ВЛ-0,4 кВ, КТП (400 кВА)), 0,21 км | I_116м17_АЭ | 0.4739 | 0.06136 | 0.41254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41254 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Косихинского района (ВЛ-10 кВ Л 33-2, КТП (0,25 МВА)), 0,544 км | I_116м19_АЭ | 2.1071 | 0.14986 | 1.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9573 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ фидер №2 от КТП-18-3-8, 1,725 км | I_118в1_АЭ | 2.7986 | 0.083 | 2.7156 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 2.7126 | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП-81-17-8 с выполнение в трехфазном исполнении, 0,56 км | I_118в2_АЭ | 0.96102 | 0.024 | 0.93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93702 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП-50-1-17, 0,44 км | I_118в3_АЭ | 1.1217 | 0.022 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0997 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП-32-8-2, 0,492 км | I_118в4_АЭ | 0.78915 | 0.021 | 0.76815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76815 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей ВЛ-0,4кВ с целью доведения показателей качества до нормативных: ВЛ-0,4 кВ фидер №1 от КТП-43-10-3, 0,55 км | I_118в5_АЭ | 0.88271 | 0.034 | 0.84871 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.84571 | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-10 Л-42-6, Л-42-13, КЛ-10 42-13 в Тальменвком р-не) | K_35.1_АЭ | нд | нд | нд | нд | 2.125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.125 | нд | 2.125 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашения о компенсации затрат по переносу
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ 04 сз Парфеновский,ВЛ-10 кВ №42-4 с-з "Колыванский") | K_35.2_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашения о компенсации затрат по переносу
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-10 кВ Л-47-17 с. Покровка, ВЛ-0,4 кВ от КТП 35-3-15 ф.2) | K_35.3_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.028 | нд | 0.028 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашения о компенсации затрат по переносу
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (исполнение обязательств по Соглашениям о компенсации затрат, возникающих при реализации проектов строительства (реконструкции) третьих лиц) (ВЛ-10 кВ Л-4-16, "Табуны-Б.Романовка") | K_35.4_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.538 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.538 | нд | 0.538 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашения о компенсации затрат по переносу
1.2.2.1 | Реконструкция головного участка ВЛ-35кВ от ПС 220/110/35 кВ Чесноковская до ПС 35/10 кВ Санниково Первомайского района (2*1,5км) | F_13_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Коминтерн-Полуямки" (замена дер. опор, замена провода) 45,710 км | F_14_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой провода и опор (ВЛ - 10 кВ Л-28-5 с. Малахово, Л-28-5 от опоры № 226 Косихинский район, ВЛ-10 кВ Л-90-7 г. Алейск, ВЛ-6кВ Л-16-10 Пригородный РЭС, ВЛ-10 кВ №31-12, с. Веселоярск, ВЛ-10 кВ № 27-12 с.Глубокое Завьяловский р-н) (30,786км) | G_116б_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП (ВЛ 0,4 кВ в с.Старобелокуриха, ВЛ 0,4 кВ в с.Тугозвоново Шипуновского района, ВЛ 0,4 кВ с.Селекционное Славгородского РЭС). (48,736км; 4,63МВА) | G_118а_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ с выносом с территорий стадионов, учебных и детских учреждений Волчихинского района (ВЛ-0,4 кВ от КТП 9-3-6, ВЛ-10 кВ Л-9-3, КТП 9-3-6 (250 кВА)), 0,443 км | I_116м4_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПЕ -332, ЕВ-325, С-325 (одноцепная - 111 км, двухцепная - 1,352 км) (замена дер. опор на ж/б, замена провода, расчистка просек 17.5 Га) | F_107_АЭ | 464.5512 | 0 | 464.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.5512 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Ивановская - Октябрьская -357, (замена опор, провода) протяжённость 23 км | F_103_АЭ | 137.579 | 0 | 137.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.579 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "Тишинка-Титовка" (замена опор, провода),протяжённость 36,7 км | F_106_АЭ | 119.6339 | 0 | 119.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.6339 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Смазнево-Хмелевка 38 км (замена опор, замена провода) со строительством отпайки от ВЛ СХ-308 до ПС 35/10кВ Залесовская (установка вакуумного выключателя 35кВ. -1шт) | F_17_АЭ | 131.5973 | 0 | 131.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5973 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ПЗ-351 отпайка на ПС 35/10 кВ «Мичуринская» №33 Рубцовского района Алтайского края, протяженность 4,1 км | H_177_АЭ | 19.2587 | 0 | 19.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2587 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 33-3, 1,74 км | I_116ж1_АЭ | 3.0824 | 0 | 3.0824 | 0.012 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.068 | 0 | 0.002 | 3.0124 | 0.058 | 483.3% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 47-2 (Петропавловский РЭС), 035 км | I_116ж2_АЭ | 0.62034 | 0 | 0.62034 | 0.012 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.041 | 0 | 0.001 | 0.57834 | 0.03 | 250% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 68-4, 8 км | I_116ж3_АЭ | 14.1732 | 0 | 14.1732 | 0.022 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.137 | 0 | 0.134 | 13.9022 | 0.249 | 1132% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 47-2 (Волчихинский РЭС), 0,853 км | I_116ж4_АЭ | 1.4278 | 0 | 1.4278 | 0.012 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.048 | 0 | 0.005 | 1.3748 | 0.041 | 341.7% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 41-6, 0,612 км | I_116ж5_АЭ | 1.1634 | 0 | 1.1634 | 0.012 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.034 | 0 | 0.006 | 1.1234 | 0.028 | 233.3% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 23-12, 1,05 км | I_116ж6_АЭ | 1.9963 | 0 | 1.9963 | 0.012 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.045 | 0 | 0.001 | 1.9503 | 0.034 | 283.3% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 44-1, 0,45 км | I_116ж7_АЭ | 0.85525 | 0 | 0.85525 | 0.012 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.04 | 0 | 0.001 | 0.81425 | 0.029 | 241.7% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 28-3, 1,25 км | I_116ж8_АЭ | 2.3766 | 0 | 2.3766 | 0.012 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.063 | 0 | 0.002 | 2.3116 | 0.053 | 441.7% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 19-2, 1,03 км | I_116ж9_АЭ | 2.2149 | 0 | 2.2149 | 0.012 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.026 | 0 | 0.018 | 2.1709 | 0.032 | 266.7% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 5-7, 9,52 км | I_116ж10_АЭ | 16.8671 | 0 | 16.8671 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 16.8671 | -0.022 | -100% | Неактуальность выполнения работ, по причине временного снижения э/э (консервация пионерского лагеря)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 33-15, 1,2 км | I_116ж11_АЭ | 2.1264 | 0 | 2.1264 | 0.012 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.031 | 0 | 0.004 | 2.0914 | 0.023 | 191.7% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 31-15, 5,57 км | I_116ж12_АЭ | 10.5875 | 0 | 10.5875 | 0.017 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.137 | 10.4505 | 0.12 | 705.9% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 51-11, 0,9 км | I_116ж13_АЭ | 1.6292 | 0 | 1.6292 | 0.012 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.041 | 0 | 0.001 | 1.5872 | 0.03 | 250% | Фактически сложившиеся затраты на выполнение ПИР
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 22-15, 8,7 км | I_116ж14_АЭ | 16.0617 | 0 | 16.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0617 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 28-8, 2,76 км | I_116ж15_АЭ | 5.2058 | 0 | 5.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2058 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 71-2, 2,17 км | I_116ж16_АЭ | 4.0932 | 0 | 4.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0932 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 71-22, 4,48 км | I_116ж17_АЭ | 8.2708 | 0 | 8.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2708 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 74-6 0,49 км | I_116ж18_АЭ | 0.90407 | 0 | 0.90407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90407 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 74-7, 1,12 км | I_116ж19_АЭ | 2.1122 | 0 | 2.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1122 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 74-4, 1,82 км | I_116ж20_АЭ | 3.36 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 75-1, 3 км | I_116ж21_АЭ | 5.5383 | 0 | 5.5383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5383 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 32-3, 1,54 км | I_116ж22_АЭ | 3.0508 | 0 | 3.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0508 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 25-13, 2,4 км | I_116ж23_АЭ | 4.5275 | 0 | 4.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5275 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 9-20 1,5 км | I_116ж24_АЭ | 2.8292 | 0 | 2.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8292 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 26-5, 2,8 км | I_116ж25_АЭ | 5.281 | 0 | 5.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.281 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 81-17, 4,4 км | I_116ж27_АЭ | 8.2993 | 0 | 8.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2993 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 11-9, 5,6 км | I_116ж28_АЭ | 10.5631 | 0 | 10.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5631 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 20-10, 0,4 км | I_116ж29_АЭ | 0.75458 | 0 | 0.75458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75458 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 60-6, 3,5 км | I_116ж30_АЭ | 6.602 | 0 | 6.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.602 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 27-10 2,2 км | I_116ж31_АЭ | 4.3241 | 0 | 4.3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3241 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 39-1, 0,75 км | I_116з1_АЭ | 1.4431 | 0 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 20-14, 3,5 км | I_116з2_АЭ | 6.7332 | 0 | 6.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7332 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 89-10, 0,69 км | I_116з3_АЭ | 1.3281 | 0 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 50-3 (Целинный РЭС), 6 км | I_116з4_АЭ | 11.7753 | 0 | 11.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7753 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-2, 0,9 км | I_116з5_АЭ | 1.7319 | 0 | 1.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7319 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-7, 0,96 км | I_116з6_АЭ | 1.8468 | 0 | 1.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8468 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-8, 1,5 км | I_116з7_АЭ | 2.9481 | 0 | 2.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9481 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 64-6, 2,3 км | I_116з8_АЭ | 4.4247 | 0 | 4.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4247 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 9-3, 0,222 км | I_116з9_АЭ | 0.43627 | 0 | 0.43627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43627 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 14-4, 1,054 км | I_116з10_АЭ | 2.0278 | 0 | 2.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0278 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 14-5, 7,21 км | I_116з11_АЭ | 13.8692 | 0 | 13.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8692 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 28-1, 0,85 км | I_116з12_АЭ | 1.6708 | 0 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6708 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-9, 0,95 км | I_116з13_АЭ | 1.8275 | 0 | 1.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8275 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 60-5, 2,65 км | I_116з14_АЭ | 5.098 | 0 | 5.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.098 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 41-7, 0,5 км | I_116з15_АЭ | 0.96203 | 0 | 0.96203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96203 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 5-8, 0,6 км | I_116з16_АЭ | 1.1542 | 0 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 36-9, 2,6 км | I_116з17_АЭ | 5.0014 | 0 | 5.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0014 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 84-16, 5,5 км | I_116з18_АЭ | 10.5803 | 0 | 10.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5803 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 75-3, 3 км | I_116з19_АЭ | 6.1922 | 0 | 6.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1922 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 32-14, 6,26 км | I_116з20_АЭ | 12.0427 | 0 | 12.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0427 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 37-4, 1,19 км | I_116з21_АЭ | 2.2892 | 0 | 2.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2892 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 37-16, 10,4 км | I_116з22_АЭ | 21.4647 | 0 | 21.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4647 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 55-2, 1,2 км | I_116з23_АЭ | 2.4051 | 0 | 2.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4051 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 23-6, 2 км | I_116з24_АЭ | 4.0963 | 0 | 4.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0963 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 1-8, 0,8 км | I_116з25_АЭ | 1.6383 | 0 | 1.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6383 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 19-3, 2,8 км | I_116з26_АЭ | 5.7346 | 0 | 5.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 24-11, 6,8 км | I_116з27_АЭ | 13.9261 | 0 | 13.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9261 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 11-7, 3,5 км | I_116з28_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 90-32, 4,8 км | I_116з29_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 50-3 (Павловский РЭС), 3,8 км | I_116з30_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 56-3, 0,4 км | I_116з31_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 22-2, 3,6 км | I_116и1_АЭ | 5.7346 | 0 | 5.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 37-22, 1 км | I_116и2_АЭ | 2.0888 | 0 | 2.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0888 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 50-2, 3 км | I_116и3_АЭ | 6.2664 | 0 | 6.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2664 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 50-11, 1,5 км | I_116и4_АЭ | 3.1332 | 0 | 3.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1332 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-3, 1 км | I_116и5_АЭ | 2.1336 | 0 | 2.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1336 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 23-2, 5,18 км | I_116и6_АЭ | 11.0542 | 0 | 11.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0542 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 23-12, 14,4 км | I_116и7_АЭ | 30.7302 | 0 | 30.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7302 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 23-9, 5,96 км | I_116и8_АЭ | 12.719 | 0 | 12.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.719 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 33-3, 1,2 км | I_116и9_АЭ | 2.5068 | 0 | 2.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5068 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 34-1 (Угловский РЭС), 22,7 км | I_116и10_АЭ | 47.4122 | 0 | 47.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4122 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 37-6, 2 км | I_116и11_АЭ | 4.4817 | 0 | 4.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4817 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 54-1, 3,05 км | I_116и12_АЭ | 6.3702 | 0 | 6.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3702 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 32-11, 0,42 км | I_116и13_АЭ | 0.87763 | 0 | 0.87763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87763 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 21-9, 3,2 км | I_116и14_АЭ | 6.8288 | 0 | 6.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8288 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 21-6, 8,5 км | I_116и15_АЭ | 18.1393 | 0 | 18.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1393 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 81-5, 0,6 км | I_116и16_АЭ | 1.2803 | 0 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2803 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 80-12, 0,95 км | I_116и17_АЭ | 1.9841 | 0 | 1.9841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9841 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 52-1, 0,6 км | I_116и18_АЭ | 1.2529 | 0 | 1.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2529 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 57-0, 0,7 км | I_116и19_АЭ | 1.6312 | 0 | 1.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6312 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 36-20, 6,12 км | I_116к1_АЭ | 12.7831 | 0 | 12.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7831 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 49-5, 1,2 км | I_116к2_АЭ | 2.5068 | 0 | 2.5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5068 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 29-7, 0,8 км | I_116к3_АЭ | 1.6708 | 0 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6708 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 40-2, 17,7 км | I_116к4_АЭ | 36.9692 | 0 | 36.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9692 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 45-3, 0,3 км | I_116к5_АЭ | 0.62644 | 0 | 0.62644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62644 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 3-26, 3 км | I_116к6_АЭ | 6.2664 | 0 | 6.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2664 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 51-3, 6,4 км | I_116к7_АЭ | 13.3678 | 0 | 13.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3678 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 51-9, 14,1 км | I_116к8_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 7-22, 5,8 км | I_116к9_АЭ | 12.3773 | 0 | 12.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3773 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 26-12, 6,5 км | I_116к10_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 81-10, 0,7 км | I_116к11_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 81-16, 4,8 км | I_116к12_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 20-28, 0,9 км | I_116к13_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 20-26, 6,07 км | I_116к14_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой голого провода на СИП-3 № 63-2, 8,7 км | I_116к15_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Курьинская-Саввушинская, КС-386 (замена опор, замена провода) 31,153 км | I_104_АЭ | 276.9415 | 0 | 276.9415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.9415 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ с. Титовка Егорьевского р-на (замена опор, провода), 22,08 км | F_57_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с применением СИП (ВЛ 0,4 кВ в Каменском районе, ВЛ 0,4 кВ в Косихинском РЭС, ВЛ 0,4 кВ от КТП 74-7-11, ВЛ-0,4 кВ с. Гилево, Локтевский район, ВЛ 0,4 кВ Заринский РЭС, ВЛ 0,4 кВ Тальменский РЭС ). Комплексная реконструкция сетей 10/0,4 кВ от ТП 95-6-38 фидер № 1 п. Солнечный Алейский район АК путем применения схемы "глубокого ввода". (22,763км; 2,18МВА) | G_118б_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 562.2534 | 86.0936 | 476.1598 | 44.198 | 45.532 | 12.6956 | 12.795 | 0.179 | 0.051 | 0.2982 | 0.548 | 31.0252 | 32.138 | 430.6278 | 1.334 | 3.018% | Основная причина-увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ ТК-1 - ТК-2 с установкой промежуточной опоры ППП220-2/60 - 1 шт. протяж.1,011 км. (Бийский район, Алтайский край) | G_31_АЭ | 62.2476 | 61.7066 | 0.541 | 0.541 | 0.541 | 0.541 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991e-14 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 31-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.96_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0.0156 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.024 | 1.545 | 0.0084 | 53.85% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 31-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.97_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0.0156 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.024 | 1.545 | 0.0084 | 53.85% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 68-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.10_АЭ | 3.1381 | 0 | 3.1381 | 0.0264 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0.05 | 0 | 0.001 | 3.0871 | 0.0246 | 93.18% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.100_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0.0156 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.025 | 0 | 0 | 1.544 | 0.0094 | 60.26% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 51-3 (Тальменский р-н) с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.111_АЭ | 2.1151 | 1.533 | 0.58215 | 0.58215 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01115 | 0 | 0.01115 | -0.01115 | -1.915% | Оплата фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019г.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 32-14 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.112_АЭ | 4.1984 | 2.974 | 1.2244 | 1.2244 | 1.203 | 1.203 | 1.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02144 | 0 | 0.02144 | -0.02144 | -1.751% | Оплата фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019г.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 81-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.113_АЭ | 1.4421 | 0.01 | 1.4321 | 1.4321 | 2.111 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3051 | 1.984 | -0.6789 | 0.6789 | 47.41% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.114_АЭ | 1.5057 | 0.013 | 1.4927 | 1.4927 | 2.111 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3657 | 1.984 | -0.61828 | 0.61828 | 41.42% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 83-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.115_АЭ | 1.5057 | 0.011 | 1.4947 | 1.4947 | 2.113 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3677 | 1.986 | -0.61828 | 0.61828 | 41.36% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 28-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.116_АЭ | 2.0945 | 1.98 | 0.1145 | 0.1145 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0145 | 0 | 0.0145 | -0.0145 | -12.66% | Оплата фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019г.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 2-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.117_АЭ | 1.5057 | 0.025 | 1.4807 | 1.4807 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3957 | 0 | 1.3957 | -1.3957 | -94.26% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 11-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.118_АЭ | 1.5057 | 0.075 | 1.4307 | 1.4307 | 2.125 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3027 | 1.997 | -0.69428 | 0.69428 | 48.53% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 2-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.119_АЭ | 1.5057 | 0.025 | 1.4807 | 1.4807 | 0.191 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3897 | 0.1 | 1.2897 | -1.2897 | -87.1% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 84-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.120_АЭ | 2.0567 | 1.945 | 0.11174 | 0.11174 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01374 | 0 | 0.01374 | -0.01374 | -12.3% | Оплата фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019г.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 84-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.121_АЭ | 2.1535 | 1.542 | 0.6115 | 0.6115 | 0.599 | 0.599 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0 | 0.0125 | -0.0125 | -2.044% | Оплата фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019г.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 84-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.122_АЭ | 1.8408 | 1.526 | 0.3148 | 0.3148 | 0.304 | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 0 | 0.0108 | -0.0108 | -3.431% | Оплата фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019г.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 84-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.123_АЭ | 1.901 | 1.799 | 0.10198 | 0.10198 | 0.092 | 0.10198 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00998 | -0.00998 | -9.786% | Оплата фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019г.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.124_АЭ | 2.111 | 1.532 | 0.57902 | 0.57902 | 0.569 | 0.57902 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01002 | -0.01002 | -1.731% | Оплата фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019г.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 28-5 с установкой реклоузеров (3 шт.) | I_117.125_АЭ | 6.1997 | 1.713 | 4.4867 | 4.4867 | 4.456 | 3.742 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74472 | 0.714 | 0.03072 | -0.03072 | -0.6847% | Оплата фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019г.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 28-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.126_АЭ | 2.0709 | 1.651 | 0.4199 | 0.4199 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 | 0 | 0.0119 | -0.0119 | -2.834% | Оплата фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019г.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 34-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.129_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0.0156 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.023 | 1.546 | 0.0074 | 47.44% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.130_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0.0156 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.023 | 1.546 | 0.0074 | 47.44% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 40-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.131_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0.0156 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.023 | 0 | 0.001 | 1.545 | 0.0084 | 53.85% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 46-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.132_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0.0156 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.023 | 1.546 | 0.0074 | 47.44% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.133_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0.0156 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.023 | 1.546 | 0.0074 | 47.44% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-3 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.147_АЭ | 3.1381 | 0 | 3.1381 | 0.0264 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0.048 | 3.0901 | 0.0216 | 81.82% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-6 с установкой реклоузеров (3 шт.) | I_117.148_АЭ | 4.7071 | 0 | 4.7071 | 0.036 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.076 | 0 | 0.002 | 4.6291 | 0.042 | 116.7% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-6 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.149_АЭ | 3.1381 | 0 | 3.1381 | 0.0264 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0.053 | 0 | 0.001 | 3.0841 | 0.0276 | 104.5% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 35-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.150_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0.0156 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.054 | 0 | 0.001 | 1.514 | 0.0394 | 252.6% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.151_АЭ | 3.1381 | 0 | 3.1381 | 0.0264 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0.047 | 3.0911 | 0.0206 | 78.03% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.152_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0.0156 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.023 | 0 | 0.001 | 1.545 | 0.0084 | 53.85% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.153_АЭ | 3.1381 | 0 | 3.1381 | 0.0264 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0.047 | 0 | 0.001 | 3.0901 | 0.0216 | 81.82% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 2-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.1_АЭ | 2.0567 | 0.075 | 1.9817 | 1.9817 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01374 | 0 | 0.01374 | -0.01374 | -0.6933% | Оплата фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019г.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 90-37 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.2_АЭ | 1.5057 | 0.001 | 1.5047 | 1.5047 | 2.125 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0 | 0 | 1.3767 | 1.997 | -0.62028 | 0.62028 | 41.22% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 11-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.4_АЭ | 1.5057 | 0.001 | 1.5047 | 1.5047 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3717 | 0 | 1.3717 | -1.3717 | -91.16% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-3 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.14_АЭ | 3.1381 | 0 | 3.1381 | 0.0264 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0.047 | 0 | 0.001 | 3.0901 | 0.0216 | 81.82% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.15_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0.0156 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.023 | 0 | 0.001 | 1.545 | 0.0084 | 53.85% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 71-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.19_АЭ | 2.1016 | 1.991 | 0.11058 | 0.11058 | 0.102 | 0.11058 | 0.23 | 0 | -0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00858 | -0.00858 | -7.759% | Оплата фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019г.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 71-22 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.20_АЭ | 4.0498 | 3.835 | 0.21476 | 0.21476 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01876 | 0 | 0.01876 | -0.01876 | -8.735% | Оплата фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019г.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.21_АЭ | 1.5057 | 0.011 | 1.4947 | 1.4947 | 2.024 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3677 | 1.897 | -0.52928 | 0.52928 | 35.41% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.22_АЭ | 3.0118 | 0.019 | 2.9928 | 2.9928 | 0.181 | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8108 | -0.001 | 2.8118 | -2.8118 | -93.95% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 35-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.23_АЭ | 1.5682 | 0 | 1.5682 | 0.0156 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.023 | 1.5452 | 0.0074 | 47.44% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 73-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.24_АЭ | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.25_АЭ | 1.5057 | 0.01 | 1.4957 | 1.4957 | 2.124 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3687 | 1.997 | -0.62828 | 0.62828 | 42% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 20-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.27_АЭ | 1.5057 | 0 | 1.5057 | 1.5057 | 2.273 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 1.4487 | 2.216 | -0.76728 | 0.76728 | 50.96% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 70-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.28_АЭ | 1.5057 | 0.013 | 1.4927 | 1.4927 | 2.124 | 0.127 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3657 | 1.997 | -0.63128 | 0.63128 | 42.29% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.39_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0.0156 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.025 | 0 | 0 | 1.544 | 0.0094 | 60.26% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-4 с установкой реклоузеров (3 шт.) | I_117.40_АЭ | 4.7071 | 0 | 4.7071 | 0.036 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.074 | 0 | 0.002 | 4.6311 | 0.04 | 111.1% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.51_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.52_АЭ | 3.1381 | 0 | 3.1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1381 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.53_АЭ | 3.0118 | 0 | 3.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0118 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-1 с установкой реклоузеров (4 шт.) | I_117.54_АЭ | 6.023 | 0 | 6.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.023 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.55_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.56_АЭ | 1.5057 | 0 | 1.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5057 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-13 с установкой реклоузеров (3 шт.) | I_117.57_АЭ | 4.5174 | 0 | 4.5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5174 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.58_АЭ | 1.5057 | 0.012 | 1.4937 | 1.4937 | 2.209 | 0.133 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3607 | 2.076 | -0.71528 | 0.71528 | 47.89% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.59_АЭ | 3.0118 | 0.018 | 2.9938 | 2.9938 | 4.306 | 0.259 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7348 | 4.047 | -1.3122 | 1.3122 | 43.83% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-5 (Шелаболихинский р-н) с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.60_АЭ | 1.5057 | 0.011 | 1.4947 | 1.4947 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3617 | 0 | 1.3617 | -1.3617 | -91.1% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 62-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.82_АЭ | 1.5057 | 0.01 | 1.4957 | 1.4957 | 2.205 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3637 | 2.073 | -0.70928 | 0.70928 | 47.42% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 60-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.83_АЭ | 1.5057 | 0.013 | 1.4927 | 1.4927 | 2.205 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3607 | 2.073 | -0.71228 | 0.71228 | 47.72% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 22-9 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.93_АЭ | 3.1381 | 0 | 3.1381 | 0.0264 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 | 0.026 | 3.1121 | -0.0004 | -1.515% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 22-10 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.94_АЭ | 3.1381 | 0 | 3.1381 | 0.0264 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.0014 | 0.001 | 3.1121 | -0.0004 | -1.515% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.95_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0.0156 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.023 | 1.546 | 0.0074 | 47.44% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 51-3 (Рубцовский р-н) с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.98_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0.0156 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.024 | 1.545 | 0.0084 | 53.85% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 29-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.99_АЭ | 1.569 | 0 | 1.569 | 0.0156 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 | 0.024 | 1.545 | 0.0084 | 53.85% | Фактически сложившиеся затраты на ПИР, выполняемые хоз.способом.
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ Горняк-Змеиногорск, замена грозотроса | F_8_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация межсистемной ВЛ-110 кВ ЮГ-148 Южная-Горняк» Рубцовского района Алтайского края, (замена грозотроса). | H_176_АЭ | 8.875 | 0 | 8.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.875 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 90-41 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.3_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-22 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.5_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 89-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.6_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 89-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.7_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 89-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.8_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 90-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.9_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 52-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.11_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 32-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.12_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.13_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.16_АЭ | 1.7752 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 26-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.17_АЭ | 1.7752 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 35-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.18_АЭ | 1.7752 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 74-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.26_АЭ | 1.7752 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 75-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.29_АЭ | 1.7752 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 16-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.30_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 19-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.31_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.32_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.33_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 8-12 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.34_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.35_АЭ | 3.2698 | 0 | 3.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2698 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.36_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-6 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.37_АЭ | 3.2698 | 0 | 3.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2698 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 11-10 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.38_АЭ | 3.2698 | 0 | 3.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2698 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.41_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 82-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.42_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 4-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.43_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 4-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.44_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 1-21 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.45_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 43-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.46_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 24-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.47_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.48_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 17-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.49_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.50_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 47-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.61_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.62_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 39-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.63_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 42-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.64_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 42-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.65_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 44-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.66_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.67_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.68_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.69_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 45-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.70_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-2 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.71_АЭ | 3.5503 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.72_АЭ | 1.7752 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.73_АЭ | 3.5503 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.74_АЭ | 1.7752 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.75_АЭ | 1.7752 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 36-1 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.76_АЭ | 3.5503 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 36-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.77_АЭ | 1.7752 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 36-3 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.78_АЭ | 3.5503 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 66-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.79_АЭ | 1.7752 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 14-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.80_АЭ | 1.7752 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 14-4 с установкой реклоузеров (3 шт.) | I_117.81_АЭ | 5.3255 | 0 | 5.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3255 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 11-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.84_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 19-11 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.85_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 20-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.86_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 3-22 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.87_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 3-24 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.88_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 3-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.89_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-11 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.90_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.91_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.92_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 22-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.101_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 16-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.102_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 2-26 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.103_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.104_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.105_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 33-18 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.106_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.107_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.108_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 55-5 (Солтонский р-н) с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.109_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 53-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.110_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 20-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.127_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 6-21 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.128_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 10-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.134_АЭ | 3.5503 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.135_АЭ | 1.7752 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 12-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.136_АЭ | 1.7752 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 9-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.137_АЭ | 1.7752 | 0 | 1.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 23-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.138_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.139_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.140_АЭ | 3.2698 | 0 | 3.2698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2698 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.141_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 58-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.142_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 57-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.143_АЭ | 1.6346 | 0 | 1.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 54-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_117.144_АЭ | 1.7035 | 0 | 1.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7035 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 13-12 с установкой реклоузеров (5 шт.) | I_117.145_АЭ | 8.8758 | 0 | 8.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8758 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ № 20-14. Установка реклоузера с ПКУ(1 шт.) | J_117.271_АЭ | 2.4967 | 0 | 2.4967 | 2.4967 | 2.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4967 | 2.634 | -0.13727 | 0.13727 | 5.498% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.154_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.155_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.156_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 5-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.157_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-15 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.158_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-31-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.159_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № -31-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.160_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-46-13 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.161_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-36-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.162_АЭ | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-43-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.163_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-44-10 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.164_АЭ | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-44-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.165_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-45-4 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.166_АЭ | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-47-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.167_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-47-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.168_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-49-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.169_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-26-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.170_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.171_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-30-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.172_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-16 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.173_АЭ | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.174_АЭ | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.175_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № Л-35-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.176_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-10 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.177_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 41-6 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.178_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-1 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.179_АЭ | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-7 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.180_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-8 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.181_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-14 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.182_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 38-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.183_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 50-25 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.184_АЭ | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 51-9 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.185_АЭ | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 51-11 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.186_АЭ | 5.846 | 0 | 5.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.846 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 32-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.187_АЭ | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.188_АЭ | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-13 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.189_АЭ | 5.846 | 0 | 5.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.846 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 37-16 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.190_АЭ | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 7-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.191_АЭ | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №59-17 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.192_АЭ | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №80-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.193_АЭ | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №23-11 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.194_АЭ | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №58-9 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.195_АЭ | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №20-18 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.196_АЭ | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №52-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.197_АЭ | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №62-1 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.198_АЭ | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №60-4 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.199_АЭ | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №84-2 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.200_АЭ | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №84-3 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.201_АЭ | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №49-1 с установкой реклоузеров (2 шт.) | J_117.202_АЭ | 5.846 | 0 | 5.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.846 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ №49-5 с установкой реклоузеров (1 шт.) | J_117.203_АЭ | 2.923 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.2.2 | МодернизацияВЛ-10 кВ № 60-5 с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_117.146_АЭ | 3.5503 | 0 | 3.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5503 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1611.8862 | 594.303 | 1017.5832 | 262.4942 | 244.681 | 26.515 | 26.515 | 29.762 | 24.696 | 13.36 | 13.36 | 192.8572 | 180.11 | 772.9022 | -17.8132 | -6.786% | Основные причины-дефицит денежных средств.экономия по итогам ТЗП
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1611.8862 | 594.303 | 1017.5832 | 262.4942 | 244.681 | 26.515 | 26.515 | 29.762 | 24.696 | 13.36 | 13.36 | 192.8572 | 180.11 | 772.9022 | -17.8132 | -6.786% | Основные причины-дефицит денежных средств.экономия по итогам ТЗП
1.2.3.1 | «Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 2678 точек учета» | I_81.2_АЭ | 80.4 | 1.588 | 78.812 | 37.4842 | 49.28 | 21 | 21 | 0 | -5.066 | 0 | 0 | 16.4842 | 33.346 | 29.532 | 11.7958 | 31.47% | Оплата КЗ в более ранние сроки за выполненные работы
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже). ). Установка приборов учёта в количестве 263 шт. | H_81.1_АЭ | 5.2829 | 0.243 | 5.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0399 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже). Установка приборов учёта в количестве 38 800 шт | F_81_АЭ | 774.1903 | 592.472 | 181.7183 | 61.5144 | 37.691 | 5.515 | 5.515 | 29.762 | 29.762 | 13.36 | 13.36 | 12.8774 | -10.946 | 144.0273 | -23.8234 | -38.73% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
1.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 8964 точек учета | J_81.3_АЭ | 163.4956 | 0 | 163.4956 | 163.4956 | 157.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4956 | 157.71 | 5.7856 | -5.7856 | -3.539% | Экономия по итогам ТЗП
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 38164 шт. | J_81.4_АЭ | 587.7792 | 0 | 587.7792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.7792 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 50 шт. | J_81.5_АЭ | 0.73824 | 0 | 0.73824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73824 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 833.1597 | 89.8562 | 743.3036 | 26.976 | 30.103 | 6.5077 | 6.524 | 1.21 | 1.323 | 4.145 | 5.03 | 15.1133 | 17.226 | 713.2006 | 3.127 | 11.59% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП.
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 195.3253 | 39.4272 | 155.898 | 8.8494 | 6.74 | 0.506 | 0.506 | 0.452 | 0.452 | 2.074 | 2.074 | 5.8174 | 3.708 | 149.158 | -2.1094 | -23.84% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Реконструкция серверной филиала АЭ, г.Барнаул, ул.Кулагина. 24 | F_139_АЭ | 32.3012 | 2.945 | 29.3562 | 0.28 | 0.097 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.017 | 29.2592 | -0.183 | -65.36% | Позднее представление актов выполненных работ
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственных отделениях и РЭС (ПС 110/10 кВ Химпром, ПС 110/35/10 кВ Дальняя). | G_126б_АЭ | 2.6703 | 2.5934 | 0.07694 | 0.07694 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01394 | 0 | 0.01394 | -0.01394 | -18.12% | Оплата фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: гараж Ельцовского РЭС с. Ельцовка (реконструкция кровли, стен, фундамента) | I_89а1.2_АЭ | 12.0505 | 6.3667 | 5.6839 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 5.6839 | -0.02 | -100% | Капитализированные проценты ( в связи с приостановкой объекта, начисленные ранее кап. проценты, были сторнированы)
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №10 110/10 кВ "Красногорская" | J_89к_АЭ | 3.9618 | 0 | 3.9618 | 0.22149 | 0.199 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.184 | 0.184 | 0.02549 | 0.003 | 3.7628 | -0.02249 | -10.15% | Экономия при ТЗП (КЗ за выполненные работы оплачена в полном объеме).
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (Административное здание, литер А, А1,Б г. Барнаул, ул. Кулагина, 16) (реконструкция водопровода, канализации, тепловых сетей) | G_89в_АЭ | 33.4776 | 19.4077 | 14.0699 | 6.9296 | 5.332 | 0.363 | 0.363 | 0.407 | 0.407 | 0.884 | 0.884 | 5.2756 | 3.678 | 8.7379 | -1.5976 | -23.05% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
1.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/6 кВ "Трофимовская" с организацией благоустройства территории подстанции | G_40а_АЭ | 32.5816 | 0.6608 | 31.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9208 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений (ПС №1 110/6кВ "Городская" ОПУ, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Толстого,1а) (замена части здания) | G_89г_АЭ | 6.5972 | 0.33 | 6.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2672 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция здания Благовещенского РЭС (реконтрукция помещений, устройство кровли) | I_89з_АЭ | 2.1384 | 0.28418 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8542 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №36 35/10кВ Нижнечуманская" | I_89к1_АЭ | 3.2146 | 0 | 3.2146 | 0.1682 | 0.145 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.133 | 0.133 | 0.026204 | 0.003 | 3.0696 | -0.023204 | -13.8% | Экономия при ТЗП (КЗ за выполненные работы оплачена в полном объеме).
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на на ПС №28 110/10 кВ "Верхчуманская" | I_89к2_АЭ | 3.2146 | 0 | 3.2146 | 0.22149 | 0.2 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.184 | 0.184 | 0.02549 | 0.004 | 3.0146 | -0.02149 | -9.702% | Экономия при ТЗП (КЗ за выполненные работы оплачена в полном объеме).
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС №10 110/10 кВ "Каменская" (ПО СЭС) | I_89к3_АЭ | 3.2146 | 0 | 3.2146 | 0.22272 | 0.2 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.185 | 0.185 | 0.02572 | 0.003 | 3.0146 | -0.022721 | -10.2% | Экономия при ТЗП (КЗ за выполненные работы оплачена в полном объеме).
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений - здание служебно-производственное с. Хабары, ул. Шукшина д.9 (реконструкция помещений, устройство лестницы) | I_89б1.1_АЭ | 2.2332 | 0.10502 | 2.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1282 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция здания Благовещенского РЭС (усиление стен, внутренние отделочные работы, отделка фасада крыльца) | J_89з1_АЭ | 4.8827 | 0 | 4.8827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8827 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция здания конторы УТЭЭ Зонального РЭС, по адресу: Зональный район, с. Зональное, ул.Подстанция,9а (монтаж модульного здания) | J_89л_АЭ | 6.042 | 0 | 6.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.042 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/10 кВ Катунская | H_89е_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений:маслосборники на ПС: ПС 110/10 кВ №15 «Лесная» | I_89е1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35/10 кВ №61 «Соколовская» | I_89е2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/10 №8 «Дмитро-Титовская», | I_89е3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35/10кВ №72 «Сунгайская» | I_89е4_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/35/10 кВ №3 «Городская» | I_89е5_АЭ | 3.489 | 3.325 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/10 кВ №59 «Кытмановская» | I_89е6_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 35/10 кВ №57 «Октябрьская» | I_89е7_АЭ | 1.502 | 1.432 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/10 кВ №35 «Усть-Катунская» | I_89е8_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборники на ПС 110/10 кВ Новотырышенская. | I_89е9_АЭ | 1.728 | 1.253 | 0.475 | 0.475 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.205 | 0 | 0.205 | -0.205 | -43.16% | Оплата фактически сложившейся КЗ на 01.01.2019г.
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: гараж площадь:общая 588кв.м. Литер:А1. Этажность:2;Этажность:1 - с.Панкрушиха -0,4 кВ; | I_89ж2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-7 110/10 кВ "Романовская" | I_89б1.2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений : маслосборник на ПС -32 110/10 кВ "Сидоровская") | I_89б1.3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: Выравнивание и усиление опорных конструкций КРУН-10 кВ ПС-Луговская 35/10 кВ. | G_89д_АЭ | 0.57559 | 0 | 0.57559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57559 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-35/10 кВ Новоегорьевская | I_89д1_АЭ | 1.322 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-110/10 кВ Шубинская | I_89д2_АЭ | 1.322 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-35/10 кВ Лаптев – Логовская | I_89д3_АЭ | 1.322 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник на ПС-35 кВ ПС-35/10 кВ Рассвет | I_89д4_АЭ | 1.322 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборная система и маслосборник на ПС-110/35/10 кВ Поспелихинская | I_89д5_АЭ | 1.322 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборная система и маслосборник на ПС-110/10 кВ Клепечихинская. | I_89д6_АЭ | 1.322 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: Т-3 СШ-35 кВ ПС-Заречная 110/35/20/10 кВ | I_89д7_АЭ | 0.61017 | 0 | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61017 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: реконструкция разрушенных маслоприемных устройств ПС Бехтемировская 110/10 кВ | I_89д8_АЭ | 1.322 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений:здание монтерского пункта Краснощековский р-н, с. Куйбышево, пер. Строительный, 13(в части демонтажа существующего здания и приобретения здания модульного типа)-0,4 кВ; | H_89ж_АЭ | 9.7119 | 0 | 9.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7119 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений:здание склада, Петропавловский район, с.Алексеевка, ул.Целинная,22 в части демонтажа существующего здания и приобретения здания модульного типа-0,4 кВ; | I_89ж1_АЭ | 9.3203 | 0 | 9.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3203 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственных отделениях и РЭС (производственное отделение БЭС). | G_126а_АЭ | 2.4576 | 0.0826 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция узлов связи в аппарате управления, производственное отделение и РЭС (Смоленский РЭС, Советский РЭС, ПС 110/35/10 кВ Арбузовская, ПС 110/35/10 кВ Воеводская, ПС 110/35/6 кВ Подгорная, ПС 110/6/6 кВ Опорная, Петропавловский РЭС.) | G_126в_АЭ | 6.4019 | 0.6419 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция здания Красногорского РЭС (демонтаж существующего здания, монтаж модульного здания) | I_89и_АЭ | 1.6942 | 0 | 1.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6942 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений:ПС Ненинская 110/35/10 кВ Солтонский район, с.Ненинка (усиление фундаментов ТМ и монтаж маслосборного устройства) | H_89а1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.1 | Реконструкция зданий и сооружений: маслосборник закрытого типа ПС-46 110/10 кВ "Пригородная" | H_89б1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 637.8345 | 50.429 | 587.4055 | 18.1266 | 23.363 | 6.0017 | 6.018 | 0.758 | 0.871 | 2.071 | 2.956 | 9.2959 | 13.518 | 564.0425 | 5.2364 | 28.89% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП.
1.2.4.2 | Модернизация рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДГ РЭС (Алейский, Алтайский , Бийский , Благовещенский , Волчихинский ,Горняцкий , Городской , Ельцовский , Завьяловский , Заринский , Змеиногорский , Зональный , Каменский , Ключевской , Красногорский , Кулундинский , Курьинский , Кытмановский , Павловский , Первомайский , Петропавловский , Поспелихинский , Пригородный , Ребрихинский , Родинский, Романовский , Рубцовский , Славгородский , Смоленский, Советский, Солтонский , Тальменский , Топчихинский , Троицкий , Тюменцевский , Угловский , Усть-Калманский , Хабарский , Целинный , Чарышский , Шипуновский ) | F_66_АЭ | 14.499 | 14.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи производственного отделения ВЭС) | G_72б_АЭ | 24.6616 | 23.5006 | 1.161 | 1.161 | 1.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 1.161 | -2.2204e-15 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи : производственного отделения СВЭС) | G_72в_АЭ | 23.002 | 3.9495 | 19.0526 | 11.3843 | 17.156 | 3.096 | 3.096 | 0.645 | 0.645 | 2.071 | 2.071 | 5.5724 | 11.344 | 1.8966 | 5.7716 | 50.7% | Увеличение стоимости работ по итогам ТЗП.
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС ИА (г.Барнаул)- производственное отделение СЭС (г.Камень-на-Оби) (ПС Власиха, ПС 110/35/10 кВ Арбузовка, ПС 110/10 кВ Корчино, ПС 110/10 кВ Тюменцево, ПС 110/10 кВ Камень-2, ПС 220 кВ Светлая, Производственного отделения СЭС) | F_121_АЭ | 113.6261 | 1.058 | 112.5681 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1331 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6 кВ Береговая, Завьяловский РЭС, ПС 35/6 кВ Краевая больница) | G_84в_АЭ | 11.9395 | 3.554 | 8.3855 | 2.3507 | 2.435 | 2.3507 | 2.367 | 0 | 0.113 | 0 | 0.885 | 0 | -0.93 | 5.9505 | 0.084316 | 3.587% | Оплата КЗ за выполненные работы в более ранние сроки
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (Кулундинский РЭС, ПС35/110 кВ ЗЯБ) | G_84г_АЭ | 4.7856 | 0.488 | 4.2976 | 2.7956 | 2.176 | 0.12 | 0.12 | 0.113 | 0.113 | 0 | 0 | 2.5626 | 1.943 | 2.1216 | -0.61957 | -22.16% | дефицит денежных средств
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6 кВ Восточная, ПС 35/6 кВ Первый Подъём, Алейский РЭС, ПС-110 кВ Западная, ПС-110 кВ Юго-Западная) | G_84а_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/6/6 кВ БМК, ПС 110/6/6 кВ Опорная, Ельцовский РЭС) | G_84б_АЭ | 11.2073 | 3.1415 | 8.0658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0658 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.2 | Модернизация диспетчерской и технологической сети радиосвязи на базе цифрового оборудования (Система радиосвязи производственного отделения ПО ЗЭС) | G_72г_АЭ | 0.23836 | 0.23836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.2 | Модернизация ИТСО на объектах "Алтайэнерго" (ПС 110/35/6 кВ Подгорная, Алтайский РЭС) | G_84д_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.2 | Модернизация автоматизированных рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДС производственного отделения ВЭС, с установкой динамических диспетчерских щитов коллективного пользования, управляемых оперативным информационно-управляющим комплексом | F_119_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.2 | Модернизация автоматизированных рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДС производственного отделения БЭС, с установкой динамических диспетчерских щитов коллективного пользования, управляемых оперативным информационно-управляющим комплексом | I_119.1_АЭ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.2 | Модернизация автоматизированных рабочих мест диспетчеров на диспетчерских пунктах ОДС производственного отделения КЭС, с установкой динамических диспетчерских щитов коллективного пользования, управляемых оперативным информационно-управляющим комплексом | I_119.2_АЭ | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.2 | Модернизация системы диспетчерской и технологической телефонной связи филиала "Алтайэнерго" | H_79_АЭ | 25.4237 | 0 | 25.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4237 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_200_АЭ | 395.2512 | 0 | 395.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.2512 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.2.4.2 | Модернизация каналов связи, создание ВОЛС на транзите ВЛ 110 кВ ПС Заречная- ПС 110 кВ Майминская | F_137_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 989.49 | 288.1776 | 701.3124 | 48.1613 | 57.638 | 21.115 | 21.414 | 7.97 | 8.776 | 3.803 | 5.671 | 15.2733 | 21.777 | 643.6744 | 9.4767 | 19.68% | Капитализированные проценты
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 989.49 | 288.1776 | 701.3124 | 48.1613 | 57.638 | 21.115 | 21.414 | 7.97 | 8.776 | 3.803 | 5.671 | 15.2733 | 21.777 | 643.6744 | 9.4767 | 19.68% | Капитализированные проценты
1.3.2 | Реконструкция ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*10 на 2*10МВА,) протяж.0,050 км | F_41_АЭ | 313.174 | 0 | 313.174 | 0.62882 | 0.37 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.013 | 0.013 | 0.57982 | 0.321 | 312.804 | -0.25882 | -41.16% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.3.2 | Строительство ПС-110/10 кВ "Ковыльная" (уст-ка тр-ров 2*16 МВА), ЦЭС, протяж. 0,085 км | F_5_АЭ | 245.6243 | 42.1649 | 203.4594 | 0.49 | 2.173 | 0.49 | 0.789 | 0 | 0.806 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 201.2864 | 1.683 | 343.5% | Капитализированные проценты
1.3.2 | Реконструкция ПС110/6 кВ "Северная", замена выключателей на элегазовые -3шт, установка тр-ров 2*16 МВА. | F_26_АЭ | 312.3659 | 242.3097 | 70.0562 | 43.4948 | 50.029 | 20.545 | 20.545 | 7.912 | 7.912 | 2.292 | 2.292 | 12.7458 | 19.28 | 20.0272 | 6.5342 | 15.02% | Капитализированные проценты
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Предгорная" (замена силового трансформатора 1*6,3 на 1*10 МВА с расширением ОРУ-110 кВ, замена отделителей и короткозамыкателей -3комплекта), ж/б ограждение | F_30_АЭ | 60.6477 | 0.012 | 60.6357 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 60.2537 | 0.382 | 0% | Оплата кредиторской задолженности возникшей на 01.01.2019
1.3.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Сиреневая ( Перевод питания с ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - 110/35/6 кВ Подгорная с отпайками (ВЛ ТП045, ТП-46) на ВЛ 110 кВ Барнаульская ТЭЦ - 3 - Власиха (ВЛ ТВ -43, ВЛ ТВ-44),протяж. 0,422 км | F_37_АЭ | 7.4318 | 3.662 | 3.7698 | 3.5476 | 3.776 | 0.08 | 0.08 | 0.022 | 0.022 | 1.498 | 1.498 | 1.9476 | 2.176 | -0.0061631 | 0.22838 | 6.438% | Капитализированные проценты
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 "Волчихинская (замена маслоприемников и тр-ра 6,3 на 10 МВА, замена отделителей и короткозамыкателей - 2комплекта) | F_108_АЭ | 50.2462 | 0.029 | 50.2172 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 49.3092 | 0.908 | 0% | Оплата кредиторской задолженности возникшей на 01.01.2019
1.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 "Топчихинская" (замена тр-ра 6,3 на 10 МВА) | G_27_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.4 | Строительство РП 10/0,4 кВ «Солнечная поляна» г. Барнаул, прокладка 3,5 км КЛ-10кВ. | H_69_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 501.676 | 179.6209 | 322.0551 | 48.7856 | 75.098 | 22.5854 | 25.837 | 3.5345 | 5.321 | 3.822 | 4.563 | 18.8438 | 39.377 | 246.9971 | 26.3124 | 53.93% | Основная причина - исполнение решеняи суда
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения ВЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения СВЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | I_85в1_АЭ | 5.6603 | 0.47 | 5.1903 | 2.2934 | 0.733 | 0.052 | 0.052 | 0.02 | 0.02 | 0.504 | 0.504 | 1.7174 | 0.157 | 4.4573 | -1.5604 | -68.04% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в г. Барнауле | K_227_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Топчихинском районе | K_228_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Алтайском районе | K_220_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Змеиногорском районе | K_221_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Курьинском районе | K_222_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Усть-Калманском районе | K_223_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Чарышском районе | K_224_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Родинском районе | K_225_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Хабарском районе | K_226_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Бийском районе | K_229_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Тюменцевском районе | K_230_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка автокранов– 4 шт. | I_91б1_АЭ | 22.3178 | 10.8998 | 11.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.418 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования - 6 ед. (Источник бесперебойного питания в комплекте – 3 шт.; моноблок - 3 шт.) | I_92.2б3_АЭ | 0.6057 | 0 | 0.6057 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3337 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 5 ед. (Устройство для проверки автоматических выключателей до 2 кА – 4 шт.; трассопоисковый комплект с функцией GPS и iLoc – 1 шт.) | I_92.1в4_АЭ | 0.94354 | 0 | 0.94354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94354 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка оборудования для улучшения условий труда - 1 ед. (3D Макеты РЭС - 1 шт.) | I_92.2_АЭ (в) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка автогидроподъемников – 1 шт. | I_91в2_АЭ | 5.3749 | 5.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка зарядных станций для электромобилей (1 шт). | I_123_АЭ | 4.1949 | 0.507 | 3.6879 | 3.6879 | 1.293 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | -0.345 | 2.6849 | 0.635 | 2.3949 | -2.3949 | -64.94% | Оплата кредиторской задолженности частично перенесена на 2020 год, в связи с некомплектностью поставки оборудования.
1.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 12 ед., Алтайэнерго | F_93_АЭ | 29.4225 | 13.6515 | 15.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | -0.692 | 15.7711 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка бригадных автомобилей на шасси ГАЗ, УАЗ (для перевозки бригады, материалов и оборудования) – 15 шт. | I_91а2_АЭ | 20.0015 | 17.4602 | 2.5413 | 0.691 | 0.691 | 0.691 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8503 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.6 | Покупка бригадных автомобилей на шасси УАЗ- 41 шт. | I_91а3_АЭ | 25.0275 | 24.0843 | 0.94321 | 0.94321 | 0.671 | 0.796 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14721 | -0.125 | 0.27221 | -0.27221 | -28.86% | дефицит денежных средств
1.6 | Покупка бригадного автомобиля (ЛБА) - 3 шт. | J_91б4_АЭ | 16.7796 | 0 | 16.7796 | 0 | 9.652 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 8.185 | 7.1276 | 9.652 | 0% | Погашение КЗ за поставленную технику.
1.6 | Покупка бригадного автомобиля (ЛБА) - 2 шт. | I_91.2а2_АЭ | 5.349 | 5.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка бригадных автомобилей для службы ВЛ на шасси автомобиля УАЗ – 5 шт. | I_91.2а3_АЭ | 4.4095 | 0 | 4.4095 | 1.635 | 3.692 | 1.635 | 4.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.671 | 0.71748 | 2.057 | 125.8% | Погашение КЗ за поставленное оборудование, в более ранние сроки, чем планировалось
1.6 | Покупка бригадных автомобилей на шасси автомобиля ГАЗ - 9 шт. | I_91.1а1_АЭ | 19.351 | 11.601 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.6 | Покупка тягача седельного 6х6 с КМУ – 1 шт. | F_91_АЭ (г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка автомобиля грузопассажирского – 1 шт. | I_91г1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 8 шт. | J_100П2_АЭ | 0.95695 | 0 | 0.95695 | 0 | 0.297 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.133 | 0.65995 | 0.297 | 0% | изменение условий поставки
1.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 23 ед. (тепловизор - 3 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой - 1 шт.; испытательный комплекс - 7 шт.; Комплекс универсальный - 1 шт.; прибор контроля высоковольтных выключателей с USB - 3 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 4 шт.; Трансформатор нагрузочный - 2 шт.; ультрафиолетовая камера - 1 шт.; комплекс диагностический - 1 шт.) | F_92_АЭ (а) | 41.5147 | 10.032 | 31.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4827 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 7 ед. (Беспилотный летательный аппарат для проведения дистанционного обследования ВЛ - 1 шт.; Аппарат для определения пробивного напряжения трансформаторного масла - 1 шт.; Измеритель сопротивления изоляции - 2 шт.; Устройство для проверки автоматических выключателей до 2 кА - 1 шт; ЛВИ - лаборатория высоковольтных испытаний в комплекте с измерителем параметров силовых трансформаторов -2 шт.) | I_92а1_АЭ | 12.3927 | 0.512 | 11.8807 | 2.177 | 2.177 | 1 | 1 | 0.677 | 0.677 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 9.7037 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 8 ед. (мобильная система удаленного мониторинга и диагностирования технического состояния силовых трансформаторов 110 кВ и выше с индексом технического состояния менее 50 - 8 шт.) | I_92.2а1_АЭ | 3.3524 | 2.514 | 0.83838 | 0.83838 | 0.838 | 0.83838 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | -0.00038 | -0.04533% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.6 | Покупка серверного оборудования - 64 ед. (расширение для дисковой полки - 2 шт.; сервер для модернизации систем телемеханики и системы телефонии - 13 ед.; серверное оборудование ЦОД АУ (РЦОД) - 6 ед.; маршрутизатор - 1 шт.; АРМ пользователя - 42 шт.) | I_92б1_АЭ | 18.9015 | 1.484 | 17.4175 | 8.3029 | 8.323 | 3.909 | 3.909 | 1.5 | 1.5 | 2.28 | 2.28 | 0.61392 | 0.634 | 9.0945 | 0.02008 | 0.2418% | Погашение фактически сложившейся КЗ на начало 2019 года, за фактически поставленное оборудование.
1.6 | Покупка переферийного борудования - 13 ед. (Аппаратно-программный комплекс в комплекте - 1 шт.; МФУ - 8 шт.; принтер - 2 шт.; сканер - 2 шт.) | I_92б2_АЭ | 1.1434 | 0.414 | 0.72944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72944 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка сопутствующего ИТ-оборудования - 15 ед. (Источник бесперебойного питания в комплекте - 14 шт.; комплект конгресс-системы "3 делегата" - 1 шт.) | I_92б3_АЭ | 1.9157 | 0 | 1.9157 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5117 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.6 | Покупка оборудования сбора и передачи данных - 7 ед. (Контроллер телемеханики - 1 шт.; антенна - 6 шт.) | F_92_АЭ (б) | 1.1529 | 0 | 1.1529 | 1.1529 | 1.153 | 0 | 0 | 0.903 | 0.903 | 0 | 0 | 0.24986 | 0.25 | -0.00014 | 0.00014 | 0.01214% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.6 | Покупка серверного оборудования - 10 ед. (Расширение для дисковой полки - 2 шт.; Сервер для модернизации систем телемеханики и системы телефонии - 2 ед.; Серверное оборудование ЦОД АУ (РЦОД) - 3 ед.; МФУ - 3 шт. Телевизор - 1 шт.; Подсистема отображения информации - 1 шт.; система обслуживания клиентов - 1 шт. ) | I_92.2б1_АЭ | 10.2698 | 0.13 | 10.1398 | 3.174 | 3.174 | 0.207 | 0.207 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 2.753 | 2.753 | 6.9658 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.6 | Покупка оборудования для аварийного запаса - 2 ед.: (силовой трансформатор 110/10 кВ мощностью 2,5 МВА – 2 шт.) | H_92.1_АЭ (в) | 30.2833 | 14.475 | 15.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8083 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка бензо-электро инструмента - 48 ед. (Компрессор поршневой – 3 шт.; Кусторез – 11 шт.; Бензоагрегат,сварочный – 8 шт.; Компрессор – 2 шт.; Сварочный генератор – 13 шт.; Аккумуляторный комбинир. перфоратор – 1 шт.; Аппарат аргоно-дуговой сварки – 1 шт.; Бензиновый генератор с блоком автоматики – 1 шт.; Сварочный дизельный генератор – 2 шт.; Бензиновый генератор – 6 шт.) | I_92.1в1_АЭ | 5.1835 | 1.335 | 3.8485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8485 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка приборов и средств механизации - 32 ед. (Сверлильный станок – 4 шт.; Автомойка – 3 шт.; Отбойный молоток – 3 шт.; Измельчитель древисины – 1 шт.; Виброплита – 1 шт.; Измельчитель ветвей– 1 шт.; Установка восстановления сорбентов –1 шт.; Мобильная установка долива жидкости – 1 шт.; Раскатка проводов на пневмоходу – 2 шт.; Мойка высокого давления – 3 шт.; Измельчитель – 4 шт.; Установка регенерации цеолита – 1 шт.; Аппарат высокого давления – 2 шт.; Бетоносмеситель с самозагрузкой на резиногусеничном шасси – 1 шт.; Мотоблок дизель – 2 шт.; Садовый трактор – 1 шт.; Электро виброрейка для укладки бетона – 1 шт.) | I_92.1в2_АЭ | 18.2022 | 1.984 | 16.2182 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1202 | 0.098 | 0% | Погашение КЗ за поставленное оборудование, в более ранние сроки, чем планировалось
1.6 | Покупка оборудования для улучшения условий труда - 13 ед. (Электронные весы крановые – 2 шт.; Весы крановые – 1 шт.; профессиональный набор для монтажа СИП – 2 шт.; Дистиллятор воды – 1 шт.; Ручной инъекционный насос – 1 шт.; Эластичный резервуар 10 м3 – 1 шт.; Эластичный резервуар 5 м3 – 2 шт.; Манекен-тренажёр – 1 шт.; Зонд излучатель - 2 шт.) | I_92.1в3_АЭ | 1.9416 | 0.417 | 1.5246 | 0.18598 | 0.186 | 0.18598 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3386 | 2e-05 | 0.01075% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
1.6 | Покупка оборудования для аварийного запаса - 1 ед. (силовой трансформатор 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА - 1 шт.) | I_92.2в2_АЭ | 19.3836 | 0 | 19.3836 | 0 | 19.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.384 | -0.0004408 | 19.384 | 0% | Оплата по суду
1.6 | Создание корпоративной системы ПК Геомодуль | K_401_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.018 | 0% | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
1.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_115.2_АЭ | 3.2215 | 2.793 | 0.4285 | 0.4285 | 0.419 | 0 | 0 | 0.4285 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | -0.0095 | -2.217% | дефицит денежных средств
1.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-7 | I_1400_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_115.1_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_303_АЭ | 2.6478 | 0 | 2.6478 | 2.6478 | 2.27 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.324 | 0.324 | 2.3178 | 1.94 | 0.3778 | -0.3778 | -14.27% | Позднее предоставление актов выполненных работ
1.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_115_АЭ | 16.0624 | 2.863 | 13.1994 | 12.1567 | 11.581 | 3.842 | 3.842 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 8.3147 | 7.757 | 1.6184 | -0.57568 | -4.735% | дефицит денежных средств
1.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | J_3001_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | -0.363 | 0 | 0.963 | 0 | -0.963 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов по договору с Гуминским В.И в Чарышском районе | K_232_АЭ | нд | нд | нд | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.022 | нд | 0 | нд | 0.022 | 0% | Оплата Госпошлины за регистрацию
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов по договору с Шабалиным П.В в г. Барнауле п. Спутник | K_231_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Проектные работы по модернизации защиты ВЛ-110 кВ "ТЭЦ-3-Власиха" (ТВ-43, ТВ-44) | J_205_АЭ | 0.575 | 0 | 0.575 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.575 | -0.045 | -100% | Длительное проведение ТЗП. Не заключен договор подряда
1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории администрации Благовещенского поссовета (ВЛ 0,4кВ, ВЛ 10кВ протяженностью 3,67 км, 1 шт. КТП мощностью 0,4 МВа) | J_306_АЭ | 1.1952 | 0 | 1.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1952 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории муниципального образования Ребрихинский район (ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,4 км, 1 шт. КТП мощностью 0,16 МВа) | J_307_АЭ | 0.1596 | 0 | 0.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1596 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории муниципального образования Зональный район (ВЛ 0,4кВ протяженностью 0,668 км) | J_308_АЭ | 0.2256 | 0 | 0.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2256 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Приобретение административного здания общ площадью 745,8 кв.м и зем. уч-ка площ. 2029 кв.м по адресу г. Барнаул, ул. Кулагина, д.22 | J_207_АЭ | 13.0452 | 0 | 13.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0452 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | НИР Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ | J_301_АЭ | 4.6041 | 0 | 4.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6041 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | НИР Разработка методологических подходов к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов напряжением 35 – 110 кВ по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения | J_302_АЭ | 0.479 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Зональном районе | K_233_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Панкрушихинском районе | K_234_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Тальменском районе | K_239_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов Букеев С.А. | K_240_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов Елагина О.М. | K_241_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Безвозмездная передача энергообъектов в Белокуриха | K_242_АЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Приобретение в г. Белокуриха ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,8 км, КТП (1 шт) мощностью 0,63 МВа | I_187_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Приобретение в Целинном районе ВЛ-0,4кВ, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,1 км, КТП (2 шт) мощностью 0,73 МВа | I_188_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Приобретение в г.Барнауле ВЛ 0,4 кВ, ВЛ-10 кВ протяженностью 0, 574 км, КТП (1 шт.) мощностью 0,16 МВА | I_189_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_100П1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка грузового автомобиля с КМУ на шасси (6х6) для транспортировки прицепа с ГНБ и перевозки насосно-смесительного узла - 3 шт. | I_91в1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка седельного тягача КАМАЗ(6х6) с КМУ Palfinger INMAN ИМ 240, с полуприцепом НЕФАЗ 9334-10 - 4 шт. | I_91.2в1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка бортового автомобиля КАМАЗ 65117 (6х4) с КМУ Palfinger INMAN IM150N – 10 шт. | I_91.2в2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка снегоходов - 14 шт.: БУРАН АДЕ – 7 шт.; ТАЙГА АТАКА II - 4 шт.; Ski-Doo Skandik SWT 600 E-TEC - 3 шт. | I_91.2в3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_185_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка системы ВКС - 6 единиц: Видеотерминал -1 шт. Обзорные камеры системы ВКС - 3 шт, Комплект конгресс-системы на 14 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами, и контроллером управления -1 шт., Комплект коммутатора видеопотока ВКС в составе с медиа-адаптером и комплектом монтажа - 1 шт. | H_184_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка приборов и средств механизации - 1 ед. (гидравлическая кабельная траншейная лебедка - 1 шт.) | I_92.2в1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка БКМ на шасси ГАЗ – 4 шт. | I_91.1_АЭ (б) | 17.104 | 11.859 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.245 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях: гараж имонтерский пункт Новичихинский УЭС, монтерский пункт николаеский УЭС, Поспелихинский УЭС, Клепечихинский УЭС, Топчихинский РЭС, Ребрихинский РЭС,; производственное отделение СВЭС: Тальменский РЭС ; производственное отделение ЗЭС: Волчихинский РЭС , Шипуновский РЭС , Поспелихинский РЭС; производственное отделение ЮЭС: Змеиногорский РЭС; ПО КЭС: Кулундинский РЭС, Родинский РЭС ; ПО БЭС: Советский РЭС; аппарата управления: Здание материального склада, г.Барнаул, пр-д Южный 37, пристройка к управлению, литер А-1, г.Барнаул, Кулагина, 22» | G_85б_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Модернизация средств пожарной сигнализации в зданиях (производственного отделения БЭС; производственного отделения КЭС; производственного отделения СЭС; производственного отделения ЦЭС; производственного отделения ЗЭС) | G_85в_АЭ | 3.2064 | 3.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникового мониторинга -59 шт. | I_96.2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка бригадных автомобилей на шасси ГАЗ- 3 шт. | F_91_АЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка грузовго автомобиля ГАЗ – 1 шт. | F_91_АЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка бригадных автомобилей на шасси КАМАЗ– 2 шт. | I_91.2а1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка бригадных автомобилей повышенноы проходимости на шасси УАЗ - 28 шт. | H_91.1_АЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка крана-манипулятора – 1 шт. | I_91б2_АЭ | 8.6402 | 8.6402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка бурильно-крановых машин на шасси –5 шт. | I_91б3_АЭ | 26.1405 | 14.3598 | 11.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7808 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка мастерская передвижной на шасси – 1 шт. | F_91_АЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка грузовых автомобилей (АЭ) - 1 ед.: Седельный тягач 6х6 с КМУ – 1 шт. | I_91.2_АЭ (г) | 4.7972 | 0 | 4.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7972 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 8 ед. (тепловизор - 1 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой - 1 шт.; Комплекс измерительный для прогрузки первичным током - 3 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 3 шт.) | I_92.2_АЭ (а) | 12.2061 | 0 | 12.2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2061 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка оборудования связи - 1 ед. (Оборудование КСПД - 1 комп. ) | I_92.2_АЭ (б) | 4.7204 | 0 | 4.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7204 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка переферийного оборудования 1 ед. (МФУ - 1 шт. ) | I_92.2б2_АЭ | 0.089054 | 0 | 0.089054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089054 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 28 ед. (Тепловизор - 3 шт.; аппарат испытания диэлектриков цифровой - 2 шт.; Генератор водорода - 1 шт.; Комплекс измерительный для прогрузки первичным током - 14 шт.; прибор контроля высоковольтных выключателей с USB - 4 шт.; Прибор контроля устройств РПН - 4 шт.) | H_92.1_АЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 14 ед. ( Измеритель параметров силовых трансформаторов - 14 шт.) | I_92.1а1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка оборудования связи - 1 ед. (Оборудование КСПД - 1 комп.) | H_92.1_АЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка серверного оборудования - 9 ед. (Расширение для дисковой полки - 2 шт.; Сервер для модернизации систем телемеханики и системы телефонии - 3 ед.; Серверное оборудование ЦОД АУ (РЦОД) - 4 ед.) | I_92.1б1_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка переферийного оборудования 1 ед. (МФУ - 1 шт. ) | I_92.1б2_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования - 2 ед. (Источник бесперебойного питания в комплекте – 2 шт) | I_92.1б3_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Модернизация каналов связи, создание антенно-мачтовых сооружений для нужд диспетчерской и технологической связи РЭС | F_74_АЭ | 31.2 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Модернизация узлов связи в аппарате управления, производственное отделение и РЭС (производственного отделения КЭС) | H_126г_АЭ | 11.566 | 0.046 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникового мониторинга -398 шт | H_96.1_АЭ | 13.7585 | 13.1588 | 0.59971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59971 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
1.6 | Проектные работы на строительство ПС-110/10 "Магистральная" 2*25 МВА и КЛ-10 кВ для электроснабжения промышленного парка | I_201_АЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2 | Республика Бурятия | Г | 5843.4677 | 1478.3092 | 4365.1585 | 1035.1873 | 896.306 | 203.7239 | 227.609 | 104.8235 | 109.311 | 174.0321 | 199.839 | 552.6079 | 359.547 | 3505.5235 | -138.8813 | -13.42% | Основная причина-дефицит денежных средств
2.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2024.6807 | 988.0543 | 1036.6264 | 317.2783 | 411.37 | 68.6839 | 69.425 | 62.1822 | 69.415 | 109.5395 | 133.227 | 76.8726 | 139.303 | 657.3754 | 94.0917 | 29.66% | Исполнение обязательств по ТП
2.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1956.5285 | 970.3155 | 986.2131 | 311.3417 | 408.321 | 68.6739 | 68.976 | 61.975 | 69.202 | 109.4375 | 131.918 | 71.2552 | 138.225 | 608.5071 | 96.9793 | 31.15% | Исполнение обязательств по ТП
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 1665.6516 | 827.877 | 837.7746 | 261.9656 | 340.62 | 58.61 | 58.911 | 45.377 | 52.335 | 105.115 | 124.288 | 52.8637 | 105.086 | 497.1546 | 78.6544 | 30.02% | Исполнение обязательств по ТП
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 160.6239 | 47.6575 | 112.9664 | 17.1397 | 15.709 | 3.375 | 3.375 | 6.422 | 6.422 | 0.421 | 0.421 | 6.9217 | 5.491 | 97.2574 | -1.4307 | -8.347% | Исполнение обязательств по ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 130.253 | 94.781 | 35.472 | 32.2364 | 51.992 | 6.689 | 6.69 | 10.176 | 10.445 | 3.9015 | 7.209 | 11.4698 | 27.648 | 14.095 | 19.7556 | 61.28% | Исполнение обязательств по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ, соединяющей проектируемую ПС 110/10 кВ Джилинда с ВЛ 110 кВ Романовка-Багдарин с отпайками - 6,2 км | G_212_БЭ | 104.6865 | 90.4 | 14.2865 | 11.0508 | 10.939 | 0 | 0 | 9.707 | 9.707 | 0.882 | 0.882 | 0.46184 | 0.35 | 3.3475 | -0.11184 | -1.012% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ФГБУ ИНСТИТУТ СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ (Тункинский район, урочище Бодары, Тункинский РЭС) - 11,8 км | J_813_БЭ | 12.5329 | 0 | 12.5329 | 12.5329 | 3.436 | 0 | 0 | 0.209 | 0.209 | 3.016 | 3.016 | 9.3079 | 0.211 | 9.0969 | -9.0969 | -72.58% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения ОАО "РЖД" (Прибайкальский район; прибайкальский РЭС) - 1,3 км | J_223(2)_БЭ | 0.71597 | 0.234 | 0.48197 | 0.48197 | 0.482 | 0.48197 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.07e-05 | 3.07e-05 | 0.00637% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ для технологического присоединения ДНТ ВОСТОК | K_212_(БЭ) (е) | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
2.1.1.3 | Стр ЛЭП-10 кВ, 2КТПН, для ТП школы на 450 мест в п.Нижние Тальцы Заиграевского р-на,Республики Бурятия. | K_825_БЭ | нд | нд | нд | нд | 7.445 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0.672 | нд | 6.753 | нд | 7.445 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения ИП Мужик Н.К. с. Хоринск | K_223(21)_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.026 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ для технологического присоединения ООО "Смитинвест" (г.Улан-Удэ, 140Б квартал, Городской РЭС) - 0,773 км | J_814_БЭ | 1.7881 | 0 | 1.7881 | 1.7881 | 0.108 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0.003 | 0.003 | 1.7001 | 0.02 | 1.6801 | -1.6801 | -93.96% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения "Удастройинвест" (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) - 2,812 км, 1,260 МВА | J_212(6)_БЭ | 10.5295 | 4.147 | 6.3825 | 6.3825 | 6.412 | 6.207 | 6.207 | 0.175 | 0.175 | 0.00054087 | 0.03 | 0 | 0 | -0.029459 | 0.029459 | 0.4616% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ , 2КТПН, для технологического присоединения детского сада на 280 мест в 102 кв-ле, г. Улан-Удэ. | K_823_БЭ | нд | нд | нд | нд | 6.226 | нд | 0 | нд | 0.191 | нд | 0.5 | нд | 5.535 | нд | 6.226 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения детского сада 140А квартал | K_821_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.539 | нд | 0 | нд | 0.031 | нд | 0.019 | нд | 0.489 | нд | 0.539 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ для летнего оздоровительного трудового лагеря МБОУ "Потанинская СОШ" | K_223(17)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения ДС мкр Сокол | K_818_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.115 | нд | 0.065 | нд | 0.18 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения ДС Энергетик | K_819_БЭ | нд | нд | нд | нд | 1.115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.204 | нд | 0.911 | нд | 1.115 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ДС с. Сотниково | K_820_БЭ | нд | нд | нд | нд | 1.162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.025 | нд | 0.137 | нд | 1.162 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ДС 142 мкрн У-Удэ | K_822_БЭ | нд | нд | нд | нд | 1.402 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.322 | нд | 1.08 | нд | 1.402 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения школы с. Поселье | K_824_БЭ | нд | нд | нд | нд | 4.704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34 | нд | 4.364 | нд | 4.704 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения школы Аршан | K_826_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.046 | нд | 0.927 | нд | 0.973 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения музыкально-гуманитарного лицея | K_827_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.222 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.036 | нд | 0.186 | нд | 0.222 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения детского сада на 280 мест в мкр. Сокол, г. Улан-Удэ. | K_828_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ и КЛ 0,4 кВ для технологического присоединения спортивного центра в с. Бичура | K_4361_(БЭ) | нд | нд | нд | нд | 2.493 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.493 | нд | 2.493 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ и КЛ 10 кВ для технологического присоединения школы на 100 мест с. Клюевка | K_830_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.169 | нд | 0.169 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения школы на 450 мест в с. Нижний Саянтуй | K_831_БЭ | нд | нд | нд | нд | 1.12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.12 | нд | 1.12 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для технологического присоединения детского сада в с. Эрхирик | K_833_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.497 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.497 | нд | 0.497 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения детского сада на 150 мест с. Сосново-Озерское, Еравнинский район | K_1155_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.367 | нд | 0.367 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Технологическое присоединение ясли-сад на 280 мест АМО Иволгинск | K_3036_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения Раднаева В.С. детский лагерь Спутник | K_3074_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.029 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.029 | нд | 0.029 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ТСН Золотые пески | K_3599_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0.008 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ и КЛ 10 кВ для технологического присоединения института солнечной и земной физики с. Торы Тункинский район | K_3651_БЭ | нд | нд | нд | нд | 1.934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.934 | нд | 1.934 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ для технологического присоединения КГХ МО "ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК" (г.Северобайкальск; Северобайкальский РЭС) - 0,040 км | G_212(4)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения ВАНГЧЕН ТХИНГЛЕЙ (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,670 км | H_223(6)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения производственной базы ООО "Солнце" (Тарбагатайский район; Городской РЭС) - 0,903 км | H_223(8)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ для технологического присоединения Ван Н.В., Прибайкальский район, С. Горячинск | K_1764_(БЭ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.1.2.2 | Строительство ВЛ-110 кВ до планируемой ПС 220/110 кВ Горячинская протяженностью 0,554 км | F_1_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0.182 | 0 | 1.195 | 0% | Исполнение обязательств по ТП
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0.182 | 0 | 1.195 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.3.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кабанская (реконструкция ячеек 10 кВ) | K_2841_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.436 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.375 | нд | 0.061 | нд | 0.436 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.3.3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тарбагатай (реконструкция ячеек 10 кВ) | K_2842_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.315 | нд | 0.059 | нд | 0.374 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.3.3 | Реконструкция ПС 110/35/10-6 кВ Кяхта (реконструкция ячеек 6 кВ) | K_2843_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.323 | нд | 0.062 | нд | 0.385 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 68.1522 | 17.7388 | 50.4134 | 5.9366 | 1.854 | 0.01 | 0.449 | 0.20717 | 0.213 | 0.102 | 0.296 | 5.6174 | 0.896 | 48.8684 | -4.0826 | -68.77% | Выполнение работ по ТП
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 68.1522 | 17.7388 | 50.4134 | 5.9366 | 1.854 | 0.01 | 0.449 | 0.20717 | 0.213 | 0.102 | 0.296 | 5.6174 | 0.896 | 48.8684 | -4.0826 | -68.77% | Выполнение работ по ТП
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Хоринская (установка дополнительных ячеек 10 кВ) | J_802_БЭ | 1.44 | 0 | 1.44 | 1.44 | 1.329 | 0 | 0.439 | 0.009 | 0.009 | 0.091 | 0.091 | 1.34 | 0.79 | 0.111 | -0.111 | -7.708% | Выполнение работ по ТП
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" (замена трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА) | F_102.1_БЭ | 17.354 | 17.1678 | 0.18617 | 0.18617 | 0.183 | 0 | 0 | 0.18617 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00317 | -0.00317 | -1.703% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.1.4.2 | Реконструкция ТП-10-Сн2 (замена трансформатора) в Закаменском районе (договор ТП №20.0300.4377.18 от 14.11.18 местная религиозная организация буддистов Санагинский дацан "Даша Пунцоглин") | K_223(3)_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.089 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.08 | нд | 0.089 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.1.4.2 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения ООО Сириус | K_223(18)_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.22 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.194 | нд | 0.026 | нд | 0.22 | 0% | Выполнение работ по ТП
2.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ в 140А квартале (замена трансофрматоров 2*0,63 МВА на 2*1 МВА) для технологического присоединения ООО "Смитинвест" (г.Улан-Удэ, Городской РЭС) | J_804_БЭ | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0.359 | -0.359 | -99.72% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таёжная" (замена трансформаторов 2*4 МВА на 2*10 МВА) | F_103.1_БЭ | 48.9982 | 0.571 | 48.4272 | 3.9504 | 0.032 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 3.9184 | 0 | 48.3952 | -3.9184 | -99.19% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2870.8487 | 426.857 | 2443.9917 | 423.1276 | 232.072 | 104.9821 | 106.215 | 40.5131 | 38.579 | 17.5508 | 24.246 | 260.0816 | 63.032 | 2216.0427 | -191.0556 | -45.15% | Осн. причина-неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 122.23 | 2.489 | 119.741 | 13.2649 | 7.862 | 0.45877 | 0.458 | 1.5862 | 1.587 | 4.2683 | 4.36 | 6.9516 | 1.457 | 111.879 | -5.4029 | -40.73% | Осн. причина-неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 4.5737 | 0 | 4.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5737 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "Геолог" (замена трансформатора на 0,25 МВА) в Кижингинском районе | I_302(6)_БЭ | 0.95593 | 0 | 0.95593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95593 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ "ТП - 652" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 1 шт. | J_442(1.9)_БЭ | 1.3836 | 0 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3836 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ "ТП - 653" (реконструкция стоительной части ЗТП) в МО "город Гусиноозерск" - 1 шт. | J_442(1.10)_БЭ | 1.3836 | 0 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3836 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "ТП-7 СН-4" (замена корпуса) в Закаменском районе - 1 шт. | J_307(1.1)_БЭ | 0.672 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ "ТП-17 И-9" (замена корпуса) в МО ГП "Закаменск" - 1шт. | J_305(1.3)_БЭ | 0.144 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ "ТП-12-П2" (замена трансформатора 0,250 МВА на 0,400 МВА) в Джидинском районе | J_306(1.3)_БЭ | 0.034588 | 0 | 0.034588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034588 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 117.6562 | 2.489 | 115.1672 | 13.2649 | 7.862 | 0.45877 | 0.458 | 1.5862 | 1.587 | 4.2683 | 4.36 | 6.9516 | 1.457 | 107.3052 | -5.4029 | -40.73% | Осн. причина-неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком
2.2.1.2 | Модернизация основных защит ВЛ 110 кВ ГГ-151, ГГ-152 и УПАСК ПС 110/10 кВ Гусиноозерская | H_3.8_БЭ | 8.717 | 0 | 8.717 | 2.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6556 | 0 | 8.717 | -2.6556 | -100% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком (дог №14.0300.3070.19 от 03.07.2019). Реализация объекта перенесена на 2020 г с применением штрафных санкций. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг. Изменение графика оплаты
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Турка" с заменой КРУН-10 кВ - 11 ячеек | F_111_БЭ | 18.2896 | 0 | 18.2896 | 2.4326 | 2.486 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 2.4266 | 2.48 | 0 | 0 | 15.8036 | 0.053419 | 2.196% | Удорожание в результате проведения ТЗП
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Западная" с модернизацией системы противоаварийной автоматики в ячейке СЗ-102 | F_106_БЭ | 3.0222 | 1.324 | 1.6982 | 1.6982 | 1.699 | 0.117 | 0.117 | 1.5812 | 1.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00084057 | 0.00084057 | 0.0495% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Инкурская с установкой конденсаторных батарей 6 кВ 2*8 МВАр и КРУН 6 кВ с вакуумными выключателями - 2 шт. | I_412_БЭ | 20.346 | 0 | 20.346 | 1.7458 | 1.784 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1.7418 | 1.78 | 0 | 0 | 18.562 | 0.038249 | 2.191% | Удорожание в результате проведения ТЗП
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 11035/10 кВ "Прибайкальская" с установкой системы телемеханики | I_410(2)_БЭ | 4.491 | 0.12 | 4.371 | 4.371 | 1.56 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.268 | 1.457 | 2.811 | -2.811 | -64.31% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Кяхта с устройством зданий ОПУ пожарной сигнализацией | I_424_БЭ | 0.54736 | 0.423 | 0.12436 | 0.12436 | 0.124 | 0.12436 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003602 | -0.0003602 | -0.2896% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Инкурская с устройством зданий ОПУ пожарной сигнализацией | I_425_БЭ | 0.42697 | 0.324 | 0.10297 | 0.10297 | 0.103 | 0.10297 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.32e-05 | 3.32e-05 | 0.03224% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Окино-Ключи с устройством зданий ОПУ пожарной сигнализацией | I_426_БЭ | 0.40445 | 0.298 | 0.10645 | 0.10645 | 0.106 | 0.10645 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004478 | -0.0004478 | -0.4207% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Медведчиково" с заменой маслянных выключателей 110 кВ - 10 шт. | H_201_БЭ | 55.0281 | 0 | 55.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0281 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 35/10 кВ Инзагатуй (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт ) | I_432(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 110/10 кВ Петропавловка (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт) | I_432(2)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 35/10 кВ Бройлерная (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт) | I_432(3)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 35/10 кВ Ранжурово (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт) | I_432(4)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 110/35/6 кВ Западная (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт) | I_432(5)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 110/10 кВ Эрхирик (шкаф опер.блокировок - 1 шт., замок эм.блокировки-3шт) | I_432(6)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.1.2 | Техническое перевооружение с восстановлением оперативной блокировки на ПС 110-35 кВ:ПС 35/10 кВ Санномыск, ПС 110/10 кВ Подлопатки, ПС 110/35/10 кВ Кырен, ПС 35/10 кВ Хурай-Хобок, ПС 35/10 кВ Нижнеангарск, ПС 35/10 кВ Нижняя Иволга, ПС 35/10 кВ Зенит, ПС 110/35/10 кВ Октябрьская, ПС 35/10 кВ Чесан, ПС 35/10 кВ Ичетуй, ПС 110/35/10 кВ Бичура, ПС 110/10 кВ Бургултай, ПС 35/10 кВ Цаган-Морино - 13 ед. | G_10(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.1.2 | Техническое перевооружение диспетчерского пункта ПС 110/35/10 кВ Прибайкальская | J_9410(2)_БЭ | 6.3835 | 0 | 6.3835 | 0.02796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02796 | 0 | 6.3835 | -0.02796 | -100% | Строительство объекта приостановлено. Реализация объекта перенесена на 2021г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1107.1208 | 248.366 | 858.7548 | 108.6393 | 71.636 | 21.6933 | 22.91 | 8.2679 | 6.315 | 7.7988 | 14.306 | 70.8793 | 28.105 | 791.2418 | -37.0033 | -34.06% | Основная причина-дефицит денежных средств
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 688.6366 | 231.522 | 457.1146 | 58.8268 | 49.4 | 11.6843 | 12.89 | 8.0589 | 5.782 | 2.8068 | 7.548 | 36.2768 | 23.18 | 411.7636 | -9.4268 | -16.02% | Основная причина-дефицит денежных средств
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро (замена опор, замена провода)- 33,5 км | F_2_БЭ | 235.0791 | 172.245 | 62.8341 | 0.0020978 | 0.726 | 0.001 | 0.001 | 0.0010978 | 0.245 | 0 | 0.237 | 0 | 0.243 | 62.1081 | 0.7239 | 34507% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Селендума-Боргой (СБ-108), 24,1 га | F_3_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.014 | нд | 0.004 | нд | 0.005 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.014 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Горячинская - Усть-Баргузин; Зун-Муpино – Кыpен (ЗМК-134); Култук – Зун-Муpино (КЗМ-135); Кырен – Монды (КМ-190); Монды – Самарта (МСС-193); Мухоршибирь – Бичура (МШБ-149); Селендума – Инкурская (СИ-166); Харанхой – Кяхта (ХК-168); Баргузин – Уро (БУ-133); Котокель – Турка (КТ-155); Пpибайкальская–Нестеpов (ПН-129); Уро– Баянгол (УБл-136); Усть-Баргузин–Баргузин(УББ-131); ЗММК-Северная (ЗМС-101); Курба -Удинская (КУ-110); Мандрик–СЛПБ (МЛ-114); Районная - Онохой (РНО-138); Районная- Эрхирик (РЭ-109); Удинская - Хоринская (УХ-111); У-У ТЭЦ-2-Медведчиково(ТМ-182); Районная- Северная (РС-180); Романовка- Багдарин (РБ-125); Удинская–Вознесеновка (УВ-144); У-У ТЭЦ-2-Медведчиково (ТМ-181); Хоринская-Георгиевская (ХГ-145)- 235 га | I_435_БЭ | 32.4646 | 17.767 | 14.6976 | 14.6976 | 8.106 | 0.426 | 0.426 | 2.342 | 2.342 | 0 | 0 | 11.9296 | 5.338 | 6.5916 | -6.5916 | -44.85% | Финансирование объекта перенесено на 2020г. В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Баргузин-Ярикто (БЯ-361); Зун-Мурино-Хурай-Хобок (ЗМХ-396); Итанца-Прибайкальская (ИП-3063); Култук-Зун-Мурино (КЗМ-386); Кырен-Жемчуг-Нилов пуст(КЖН-389); Майск-Алла (МА-368); Мысовая-Клюевка (МК-3096); Ярикто-Барагхан (ЯБх-363); Барыкино-Цолга (БЦ-310); Заиграево-Бройлерная (ЗБ-303); Зенит-Николаевская (ЗН-352); Онохой-Джонка (ОД-328); Районная-Зенит (РСЗ-3185); Татарский Ключ-Илька (ТКИ-335); Шибертуй – РРС (ШРР-3074); ВЧТ-396 «В.Чита - Телемба»; Грязнуха-Сосновый Бор (ГСБ-337); Зенит-Николаевская (ЗН-3188); Илька-Новоильинск (ИНИ-336); Кижинга – Кодунская (КК-330); Куйтун-Б.Куналей (КБК-354); Мухоршибирь - РРС (МШР-384); Н.Саянтуй-Пестерево (СП-397); Николаевская-Куйтун (НК-353); Новоильинск-Ташелан (НИТ-3017); Сосновый Бор-Новая (СБН-3181); Таёжная-Зенит (ТЗ-3041); Тарбагатай-В.Жирим (ТЖ-356); Удинская-Хасурта (УХ-344); Заиграево-Татарск Ключ (ЗТК-331) - 132 га | I_436_БЭ | 16.5375 | 9.546 | 6.9915 | 6.9915 | 6.992 | 5.421 | 5.421 | 1.5705 | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00050558 | 0.00050558 | 0.007231% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.С-6 "ГПО" от РП 10 кВ Сотниково с выносом опор (Иволгинский район, Иволгинский РЭС) - 0,1 км | J_3.22_БЭ | 0.14173 | 0.037 | 0.10473 | 0.10473 | 0.146 | 0.012 | 0.012 | 0.066 | 0.066 | 0.026728 | 0.033 | 0 | 0.035 | -0.041272 | 0.041272 | 39.41% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат (дог №41.0300.167.18 от 23.01.2018)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ по ул. Пионерская в с. Горячинск с выносом опор (Прибайкальский район; Прибайкальский РЭС) - 0,200 км | G_17.1_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.029 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.029 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.И-6 "Ключи" от ПС 110/35/10 кВ "Иволга" с выносом опор (Иволгинский район, Иволгинский РЭС) - 0,080 км | J_816_БЭ | 0.24938 | 0 | 0.24938 | 0.24938 | 0.057 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.019 | 0.019 | 0.19238 | 0 | 0.19238 | -0.19238 | -77.14% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат (дог №41.0300.2944.18 от 21.01.2019). Экономия при выполнении работ хозяйственным способом. Изменение графика оплаты. Объект выполнен в полном объеме.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Тресково ПК Титан с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,300 км | G_151_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.009 | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.009 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Бурдуково (И-10), 49,74 га | F_14_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.197 | нд | 0.007 | нд | 0.135 | нд | 0.055 | нд | 0 | нд | 0.197 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (УБ-1 «Холодянка» ; УБ-4 «Максимиха»; УБ-11 «Макаринино»; Р-6 «Большая Речка»; К-7 «Черемушки» ; Т-1 «Горячинск»; П-10 «Бурдуково»; Т-3 "Соболиха"; Н-1 «Зырянск»; И-4 «Покровка»; М3 "Россошино"; Б-5 "Амалат"; Б-2 "Багдарин"; У-6 Барун Хасурта; Б-2 «Харитоново»; П-6 «Ретронслятор»; НБ-7 «Старая Брянь»; «Н.Курба - Береза»;Б-2 «Пищекомбинат» ; Б-6 «Сухая»; И-6 «Бурдуково»; Н-7 "Кика"; П-8 "Кома"; ТЕ-7 "Еловка"; Т-5 "Ярцы"; С-7 "Маланка"; А-4 "Курорт"; Ул-5 "РРС"; НП-4 "Нилова Пустынь"; У-6 "Кумора"; БР-2_Тимлюй ; З-21 «Заиграево-Тодогто»; НБ-8 «Колхоз» ; Т-8 «Мухор Тала»; Т-4 «Нарын»; НБ-7 «Старая Брянь»; Б-2 "Багдарин" ) – 196,2 га | I_437_БЭ | 28.134 | 0 | 28.134 | 14.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.063 | 0 | 28.134 | -14.063 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10/0,4 кВ в с.У-Баргузин в Баргузинском районе (демонтаж опор - 393 шт.) | J_803_БЭ | 0.4128 | 0 | 0.4128 | 0.4128 | 0.553 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.3408 | 0.481 | -0.1402 | 0.1402 | 33.96% | По факту отражены затраты за выполненные работы (работы выполнялись хозяйственным способом). Начислены капитализированные проценты, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ О-2 «Бурунгол» (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 50,5 км в Окинском районе | I_429_БЭ | 69.1156 | 0 | 69.1156 | 2.8928 | 6.528 | 0.052 | 0.052 | 0.628 | 0.628 | 2.2128 | 2.357 | 0 | 3.491 | 62.5876 | 3.6352 | 125.7% | Произведена оплата за давальческое оборудование, удорожание при выполнении работ хозяйственным способом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ УБ-11 «Макаринино» (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 36,4 км в Баргузинском районе | I_430_БЭ | 48.7432 | 0 | 48.7432 | 2.5856 | 0.156 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 2.4486 | 0.019 | 48.5872 | -2.4296 | -93.97% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком (дог №11.0300.4256.19 от 04.09.2019). Работы будут приняты в 2020 году с применением штрафных санкций. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг. Изменение графика оплаты
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.К-1 "Гремячинск" от ПС 110/10 кВ "Котокель" с выносом опор (Прибайкальский район, Прибайкальский РЭС) - 0,06 км | J_3.18_БЭ | 0.19654 | 0.002 | 0.19454 | 0.19454 | 0.237 | 0.039 | 0.039 | 0.062 | 0.062 | 0.006 | 0.006 | 0.087539 | 0.13 | -0.042461 | 0.042461 | 21.83% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат (дог №41.0300.3451.17 от 25.08.2017)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.УБ-4 Максимиха с выносом опор (Баргузинский район, Баргузинский РЭС) - 0,888 км | J_3.19_БЭ | 2.6803 | 0.019 | 2.6613 | 2.6613 | 2.661 | 0 | 0 | 2.6613 | 2.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033031 | -0.00033031 | -0.01241% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.ОС-2 от ПС 35/10 кВ "Оймур" с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,170 км | J_3.23_БЭ | 1.0937 | 0.169 | 0.92471 | 0.92471 | 0.49 | 0.054 | 0.054 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.75071 | 0.316 | 0.43471 | -0.43471 | -47.01% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат (дог №.0300.736.18 от 06.03.2018)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ УБ-4 «Максимиха» (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 29,2 км в Баргузинском районе | I_431_БЭ | 39.5543 | 14.47 | 25.0843 | 4.7904 | 14.173 | 4.7904 | 5.967 | 0 | -2.661 | 0 | 2.604 | 0 | 8.263 | 10.9113 | 9.3826 | 195.9% | Удорожание в результате проведения ТЗП на поставку материалов, удорожание при выполнении работ хозяйственным способом
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.С-3 от РП 10 кВ Сотниково с выносом опор (Иволгинский район, Иволгинский РЭС) - 0,190 км | J_3.25_БЭ | 0.48033 | 0.025 | 0.45533 | 0.45533 | 0.345 | 0.111 | 0.111 | 0.108 | 0.108 | 0.01 | 0.01 | 0.22633 | 0.116 | 0.11033 | -0.11033 | -24.23% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат (дог №41.0300.1696.18 от 15.05.2018). Экономия при выполнении работ хозяйственным способом. Изменение графика оплаты. Объект выполнен в полном объеме.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.УБ-4 Максимиха с выносом опор (Баргузинский район, Баргузинский РЭС) - 2,5 км | J_3.26_БЭ | 2.5539 | 2.269 | 0.2849 | 0.2849 | 0.286 | 0.2849 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -0.0010974 | 0.0010974 | 0.3852% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.П-1 "Петропавловка" от ПС 110/10 кВ Петропавловка с выносом опор (Джидинский район, Джидинский РЭС) - 0,642 км | J_3.27_БЭ | 0.18635 | 0.035 | 0.15135 | 0.15135 | 0.608 | 0.059 | 0.059 | 0.047 | 0.047 | 0.045351 | 0.288 | 0 | 0.214 | -0.45665 | 0.45665 | 301.7% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат (дог №41.0300.2515.18 от 29.06.2018)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,9 км в Кижингинском районе | I_302(1.2)_БЭ | 4.429 | 3.109 | 1.32 | 1.1019 | 2.63 | 0.302 | 0.302 | 0.451 | 0.451 | 0.34893 | 0.792 | 0 | 1.085 | -1.31 | 1.5281 | 138.7% | По факту отражены затраты за выполненные работы (работы выполнялись хозяйственным способом). Начислены капитализированные проценты, затраты ОКСа
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Кабанский район с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) - 0,900 км | H_152_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП -11Б-2 "Микрорайона РЭС" с выносом опор (Баргузинский район, Баргузинский РЭС) -0,045 км | J_815_БЭ | 0.032541 | 0 | 0.032541 | 0.032541 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.0075407 | 0.014 | -0.0064593 | 0.0064593 | 19.85% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат (дог №56.0300.3478.18 от 14.01.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 3 км в Кижингинском районе | I_302(1.3)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 0,1 км в Кижингинском районе | I_302(1.4)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус.Озеро (замена опор, замена провода ) - 26 км | F_7_БЭ | 154.605 | 10.75 | 143.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.855 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-0,4 кВ ф.№4 от ТП-18 Н-2 "Северная" (замена КЛ-0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ) протяженностью 0,35 км в Кижингинском районе | I_302(3)_БЭ | 0.7322 | 0 | 0.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7322 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10кВ фН-7 "Детдом" (замена КЛ-10 кВ на ВЛ-10 кВ) протяженностью 2 км в Кижингинском районе | I_302(4)_БЭ | 5.1864 | 0 | 5.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1864 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ф.15 от ТП-8 Н-7 "Детдом" (замена кабеля) протяженностью 0,75 км в Кижингинском районе | I_302(5)_БЭ | 1.8102 | 0 | 1.8102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8102 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-18 Н-2 "Северная" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 1,5 км в Кижингинском районе | I_302(2.1)_БЭ | 2.4325 | 0 | 2.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4325 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-18 Н-2 "Северная" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 0,3 км в Кижингинском районе | I_302(2.2)_БЭ | 0.48712 | 0 | 0.48712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48712 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-18 Н-2 "Северная" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 0,2 км в Кижингинском районе | I_302(2.3)_БЭ | 0.32441 | 0 | 0.32441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32441 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ с. Береговая Байкалнефтепродукт с выносом опор (Кабанский район; Кабанский РЭС) -0,330 км | G_150_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ и ВЛ 10 кВ Баргузинский район с выносом опор (Баргузинский РЭС) - 1 км | H_153_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Хурумша-Оронгой (ХО-3081), 21 га | F_8_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№1от ТП-22 "Энтузиастов" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяженностью 0,4 км в Кижингинском районе | I_302(1.1)_БЭ | 1.6585 | 1.04 | 0.61846 | 0.61846 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61846 | 0.618 | 0.00046096 | -0.00046096 | -0.07453% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.2.1 | Реконструкция РС 10/0,4 кВ с. Максимиха (вынос опор АО ТРУД) | K_4135_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.59 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.45 | нд | 0.14 | нд | 0.59 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат (дог №56.0300.4135.19 от 26.08.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ 140 А квартал от Т-6 Таежная (вынос опор) | K_3024_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.152 | нд | 0.031 | нд | 0.183 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат (дог №56.0300.3024.19 от 02.07.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ И-3 Иволгинский хранм Иволгинский район (вынос опор) | K_3414_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.258 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.243 | нд | 0.015 | нд | 0.258 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат (дог №56.0300.3414.19 от 02.08.2019)
2.2.2.1 | реконструкция ВЛ 10 кВ УБ-11 Баргузинский район (вынос опор) | K_1448_БЭ | нд | нд | нд | нд | 2.634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.149 | нд | 2.485 | нд | 2.634 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат (дог №56.0300.1448.19 от 05.04.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (Горячинская - Усть-Баргузин (132); Усть-Баргузин–Баргузин(УББ-131)- 18 га | J_537_БЭ | 3.7992 | 0 | 3.7992 | 3.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7992 | 0 | 3.7992 | -3.7992 | -100% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком (дог №10.0300.1307.19 от 01.01.2019) Заключено ДС №10.0300.1307.19ДС1 от 26.06.2019г и ДС №10.0300.1307.19ДС2 от 20.11.2019г. Работы будут приняты в 2020 году с применением штрафных санкций. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг. Изменение графика оплаты
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 и 2 от ТП-2-К3 "ПУЖКХ (А)" (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов) протяжённостью 0,52 км в Курумканском районе | J_446(1.1)_БЭ | 0.504 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ фидер "Жилмассив" с.Багдарин (ф-1 от ТП-16-Б2 "ПМТС", замена опор, замена голого провода на СИП) протяжённостью 0,5 км в Баунтовском эвенкийском районе с.Богдарин | J_444(1.1)_БЭ | 0.60418 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №3 фидер №2 п.Северный (ф-2 от ТП-7-Б4 "Геолог", замена опор, замена голого провода на СИП) протяженностью 0,48 км в Баунтовском эвенкийском районе | J_444(1.2)_БЭ | 0.60418 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №3 фидер №3 п.Северный (ф-2 от ТП-7-Б4 "Геолог", замена опор, замена голого провода на СИП) протяженностью 0,5 км в Баунтовском эвенкийском районе | J_444(1.3)_БЭ | 0.60418 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП №1 фидер №2 п.Северный (ф-2 от ТП-5-Б4 "Курчатова", замена опор, замена голого провода на СИП)протяженностью 0,57 км в Баунтовском эвенкийском районе | J_444(1.4)_БЭ | 0.60418 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "СПТУ" с.Багдарин (ф-1 от ТП-1-Б5 "СПТУ", замена опор, замена голого провода на СИП) протяженностью 0,45 км в Баунтовском эвенкийском районе | J_444(1.5)_БЭ | 0.60418 | 0 | 0.60418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60418 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ст.Шалуты замена опор , замена провода на СИП) протяжённостью 0,175 км в Тарбагатайском районе | J_309(1.1)_БЭ | 0.1236 | 0 | 0.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1236 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-26-У-2 "Восточная", ф.№1 (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов, монтаж системы учета (АИИС КУЭ) (монтаж приборов учета 3-ф - 10 шт, 1-ф - 110 шт, 1 маршрутизатор, 1 техучет) протяжённостью 3 км в Северобайкальском районе | J_443(1.2)_БЭ | 6.2364 | 0 | 6.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2364 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-12-П2 (замена опор и голого провода на СИП) протяженностью 1,36 км в Джидинском районе | J_306(1.1)_БЭ | 2.3108 | 0 | 2.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3108 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-12-П2 протяженностью 0,48 км в Джидинском районе | J_306(1.2)_БЭ | 0.034588 | 0 | 0.034588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034588 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-27-У-2 "Парковая" ф.№1 (замена опор, замена голого провода на СИП, замена вводов, монтаж системы учета (АИИС КУЭ) (монтаж приборов учета 3-ф -7 шт, 1-ф - 85 шт, 1 маршрутизатор, 1 техучет) протяжённостью 5 км в Северобайкальском районе | J_443(1.3)_БЭ | 8.5042 | 0 | 8.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5042 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-56 "Лесовозный" (замена опор и голого провода на СИП) протяжённостью 0,82 км в Прибайкальском районе | J_303(1.1)_БЭ | 1.2804 | 0 | 1.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2804 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Л2 "Тубсанаторий" (замена опор и голого провода на СИП) протяжённостью 1,44 км в Прибайкальском районе | J_303(1.2)_БЭ | 2.2488 | 0 | 2.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2488 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-2-Л5 "ПМК" (замена опор и голого провода на СИП) протяжённостью 1,05 км в Прибайкальском районе | J_303(1.3)_БЭ | 1.5528 | 0 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5528 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.И-9 "Лермонтова-Набережная (замена опоры №73/20/1) протяжённостью 0,04 км в МО ГП "Закаменск" | J_305(1.1)_БЭ | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-17 И-9 (замена опор и провода) протяжённостью 0,240 км в МО ГП "Закаменск" | J_305(1.2)_БЭ | 0.144 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ГРЭС-1 (замена опор и провода) протяженностью 3 км в МО "город Гусиноозерск" | J_442(1.6)_БЭ | 3.816 | 0 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.816 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ГРЭС-2 (замена опор и провода) протяженностью 3 км в МО "город Гусиноозерск" | J_442(1.7)_БЭ | 3.816 | 0 | 3.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.816 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ГТ 345 Гусиноозерская -Тохой" с выносом опор (Селенгинский район, Гусиноозерский РЭС) - 1,800 км | J_817_БЭ | 1.8124 | 0 | 1.8124 | 1.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8124 | 0 | 1.8124 | -1.8124 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.И-7 "ФКРС-15" от ПС 110/35/10 кВ "Иволга" с выносом опор (Иволгинский район, Иволгинский РЭС) | J_3.24_БЭ | 0.039223 | 0.039 | 0.00022304 | 0.00022304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022304 | 0 | 0.00022304 | -0.00022304 | -100% | Изменение графика оплаты
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Октябрьский район (вынос с территории застройки жилого дома Ван Тао) | K_2839_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032 | нд | 0.032 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат (дог №56.0300.2839.19 от 19.06.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ГТ-345 Гусиноозерск - Тахой Селенгинский район | K_2883_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ Жилмассив с. Исток | K_3040_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0.02 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат (дог №56.0300.3040.19 от 02.07.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ф.8 Советский район ООО Байкал Сити | K_3083_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | 0.024 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат (дог №56.0300.3083.19 от 07.08.2019)
2.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ ф.11 БВС Байкал Сити | K_3087_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059 | нд | 0.059 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат (дог №56.0300.3087.19 от 06.08.2019)
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 418.4842 | 16.844 | 401.6402 | 49.8125 | 22.236 | 10.009 | 10.02 | 0.209 | 0.533 | 4.992 | 6.758 | 34.6025 | 4.925 | 379.4782 | -27.5765 | -55.36% | Основная причина-дефицит денежных средств
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Прибайкальская" с организацией ВОЛС до ОДГ Прибайкальского РЭС и ДС ЦУС в г.Улан-Удэ протяженностью 60 км | I_410(1)_БЭ | 16.201 | 0.538 | 15.663 | 0 | 0.047 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0 | 1.564 | 0 | -1.54 | 15.616 | 0.047 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.БЛ-3-Я-2 "Борогол-Хилгана" (1шт.) | I_324(3)_БЭ | 2.3513 | 0 | 2.3513 | 1.4632 | 0.59 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0.333 | 0.333 | 1.0862 | 0.213 | 1.7613 | -0.87324 | -59.68% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.С-3 "Усть-Боксон" (1шт.) | I_326(4)_БЭ | 2.3513 | 0 | 2.3513 | 1.4623 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 1.3273 | 0.349 | 1.8673 | -0.9783 | -66.9% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. Ж-5 "ПС Жемчуг" (1шт.) | I_326(6)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-1 "Муртой"(1шт.) | I_330(5)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | -0.041 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ш-2 "Шибертуй" (1шт.) | I_331(1)_БЭ | 2.3513 | 0 | 2.3513 | 1.4195 | 0.523 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.297 | 0.297 | 1.1015 | 0.205 | 1.8283 | -0.89651 | -63.16% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ КС-3 "Кудара-Сомон" (1шт.) | I_334(2)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ УК-1 "Усть-Кяхта" (1шт.) | I_334(3)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 2.342 | 0.094 | 0% | Удорожание в результате проведения ТЗП
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Н-8 "Хонхолой"(1шт.) | I_335(1)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-2 "Кусоты"(1шт.) | I_335(2)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Х-3 "Калиновка"(1шт.) | I_335(3)_БЭ | 2.3512 | 0 | 2.3512 | 1.4193 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | 1.2743 | 0.123 | 2.0832 | -1.1513 | -81.12% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Х-5 "Галтай"(1шт.) | I_335(4)_БЭ | 2.3512 | 0 | 2.3512 | 1.4193 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 1.2153 | 0.149 | 1.9982 | -1.0663 | -75.13% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ц-2 "Шаралдай"(1шт.) | I_335(5)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2115 | 0.125 | 0% | Удорожание в результате проведения ТЗП
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ш-5 "Заган"(1шт.) | I_335(6)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 0.042 | 0% | Удорожание в результате проведения ТЗП
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ У-6 "Барун-Хасурта"(1шт.) | I_336(3)_БЭ | 2.3513 | 0 | 2.3513 | 1.5847 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.405 | 1.1797 | 0.069 | 1.8773 | -1.1107 | -70.09% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Х-4 "Улан-Одон"(1шт.) | I_336(6)_БЭ | 2.3513 | 0 | 2.3513 | 1.5847 | 0.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.276 | 1.3087 | 0.046 | 2.0293 | -1.2627 | -79.68% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-1 "Можайка"(2шт.) | I_340(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.048 | 0 | -0.09 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-6 "Сосново-Озерское"(1шт.) | I_340(4)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ УБ-11 "Макаринино" (1шт.) | I_324(1)_БЭ | 2.09 | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ УБ-4 "Максимиха"(1шт.) | I_324(2)_БЭ | 2.091 | 1.091 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-4 "Карымск"(1шт.) | I_325(1)_БЭ | 2.175 | 1.175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-9 "Военная часть"(1шт.) | I_325(2)_БЭ | 2.173 | 1.173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-2 "Микрорайон" (1шт.) | I_325(3)_БЭ | 2.173 | 1.173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-12 "Верещага" (1шт.) | I_325(4)_БЭ | 2.173 | 1.173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-7 "Турунтаево"( 2шт.) | I_325(5)_БЭ | 3.172 | 1.172 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-3 "Соболиха" (1шт.) | I_325(6)_БЭ | 2.173 | 1.173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ О-2 "Бурунгол" (3шт.) | I_326(1)_БЭ | 6.7097 | 2.022 | 4.6877 | 1.4623 | 0.667 | 0.009 | 0.009 | 0.144 | 0.144 | 0.182 | 0.182 | 1.1273 | 0.332 | 4.0207 | -0.7953 | -54.39% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Г-1 "Бараты"(1шт.) | I_330(1)_БЭ | 2.082 | 1.082 | 1 | 1 | 1.048 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | -0.048 | 0.048 | 4.8% | Удорожание в результате проведения ТЗП
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ С-9 "Цайдам"(2шт.) | I_330(2)_БЭ | 4.436 | 2 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей от ПС 110/35/10 кВ "Прибайкальская" (с применением телеуправляемых разъединителей на ВЛ-10 кВ (18шт.) | I_410(5)_БЭ | 12.2988 | 0 | 12.2988 | 11.04 | 3.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 11.032 | 3.448 | 8.8428 | -7.584 | -68.7% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Н-1 "Зырянск" (1шт.) | J_888(2)_БЭ | 2.3513 | 0 | 2.3513 | 1.4623 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 1.1733 | 0.179 | 1.8833 | -0.9943 | -68% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-1 "Гремячинск" (1шт.) | J_888(3)_БЭ | 2.3513 | 0 | 2.3513 | 1.4623 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0.426 | 1.0363 | 0.098 | 1.8273 | -0.9383 | -64.17% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ О-2 "Окино-Ключи" (1шт.) | J_888(4)_БЭ | 2.3512 | 0 | 2.3512 | 1.5432 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.141 | 1.4022 | 0.158 | 2.0522 | -1.2442 | -80.62% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Б-6 "Бичура" (1шт.) | J_888(5)_БЭ | 2.3513 | 0 | 2.3513 | 1.4623 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0.141 | 1.3213 | 0.176 | 2.0343 | -1.1453 | -78.32% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ М-3 "Таловка" (1шт.) | J_888(6)_БЭ | 2.3513 | 0 | 2.3513 | 1.4623 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.268 | 1.1943 | 0.113 | 1.9703 | -1.0813 | -73.95% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ УБ-11 "Макаринино" (1шт.) | J_888(14)_БЭ | 2.3513 | 0 | 2.3513 | 1.4623 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0.303 | 1.1593 | 0.085 | 1.9633 | -1.0743 | -73.47% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ УБ-4 "Максимиха"(1шт.) | J_888(15)_БЭ | 2.3512 | 0 | 2.3512 | 0.7909 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.276 | 0.5149 | 0.105 | 1.9702 | -0.4099 | -51.83% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ 10 кВ И-3 "Каленово" (1шт.) | J_888(7)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ С-7 "Домна" (1шт.) | J_888(8)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-3 "Тамир" (1шт.) | J_888(9)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.У-5 "Баян-Гол" (1шт.) | J_888(10)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.ВТ-4 "Додо-Гол" (1шт.) | J_888(11)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ 10 кВ И-4 Колобки (1шт.) | J_888(12)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Б-4 "Северный" (1шт.) | J_888(13)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация линии ВОЛС от ОДГ Прибайкальского РЭС до ПС 110 кВ "Мостовка" | J_9410(1)_БЭ | 31.737 | 0 | 31.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.737 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Р-6 "Большая-Речка" (1шт.) | J_888(1)_БЭ | 2.3513 | 0 | 2.3513 | 1.4623 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.281 | 1.1813 | 0.134 | 1.9363 | -1.0473 | -71.62% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ НП-1 "Хойтогол" (1шт.) | I_326(2)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ А-6 "Улбугай" (1шт.) | I_326(3)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Д-4 "Ц-Усун"(1шт.) | I_332(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10кВ Э-4 "Шанхай" (1шт.) | I_337(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10кВ Н-5 "Звеpосовхоз" (1шт.) | I_337(3)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.БР-1"Посольск" (1шт.) | I_327(1)_БЭ | нд | нд | нд | нд | 0.074 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074 | нд | 0 | нд | 0.074 | 0% | Удорожание в результате проведения ТЗП
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-4 "Нарын" (1шт.) | I_338(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-35кВ ТЖ-376 и ЖХ-3072 (монтаж грозотроса) | G_210_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Я-3 "Улюн" (2шт.) | I_324(4)_БЭ | 4.6729 | 0 | 4.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6729 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. А-2 "ПС Аршан" (1шт.) | I_326(5)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.М-6 "Точка" (1шт.) | I_328(1)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Бх-4 "Куйтун" (1шт.) | I_328(2)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ М-7 "Угнасай" (1шт.) | I_328(3)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ З-5 "Байкальское" (1шт.) | I_329(1)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ У-6 "Кумора" (2шт.) | I_329(2)_БЭ | 4.872 | 0 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ НТ-4 "Поворот"(1шт.) | I_330(3)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Г-4 "Новоселенгинск" (1шт.) | I_330(4)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Бу-2 "Желтура"(2шт.) | I_332(2)_БЭ | 4.418 | 1.982 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БГ-1 "Боргой-БАЗА УЧАСТКА"(1шт.) | I_332(3)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БГ-2 "Белоозерск"(2шт.) | I_332(4)_БЭ | 4.872 | 0 | 4.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.872 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-3 "Заправка"(1шт.) | I_332(5)_БЭ | 2.3513 | 0 | 2.3513 | 1.4623 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | 1.2603 | 0.156 | 1.9933 | -1.1043 | -75.52% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-3 "Верхний Торей"(1шт.) | I_332(6)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БГ-5 "Боргой-60 лет"(1шт.) | I_332(7)_БЭ | 2.3513 | 0 | 2.3513 | 1.4623 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.202 | 1.2603 | 0.232 | 1.9173 | -1.0283 | -70.32% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-4 "Оер"(1шт.) | I_332(8)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БУ-2 "Хамней-Усановка" (1шт.) | I_333(1)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ БУ-3 "Цакир-Ехэ-Цакир" (1шт.) | I_333(2)_БЭ | 2.3513 | 0 | 2.3513 | 1.4623 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0.207 | 1.2553 | 0.108 | 2.0363 | -1.1473 | -78.46% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Д-1 "Улентуй" (1шт.) | I_333(3)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ М-3 "Усть-Бургалтай-Хуртага" (1шт.) | I_333(4)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Н-2 "Шара-Азарга" (1шт.) | I_333(5)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ СН-2 "Енгорбой" (1шт.) | I_333(6)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ СН-4 "Санага-Тутхалта" (1шт.) | I_333(7)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ СН-5 "Санага-Далахай" (1шт.) | I_333(8)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-7 "Киран" (2шт.) | I_334(1)_БЭ | 4.6729 | 0 | 4.6729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6729 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ О-1 "Унгуркуй" (1шт.) | I_334(4)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Ф. Г-9 "Амгаланта"(1шт.) | I_336(1)_БЭ | 2.3513 | 0 | 2.3513 | 1.4623 | 0.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.271 | 1.1913 | 0.118 | 1.9623 | -1.0733 | -73.4% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф.Т-1 "Тохорюкта"(1шт.) | I_336(2)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Г-2 "Ашанга"(1шт.) | I_336(4)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ С-2 "Кульск"(1шт.) | I_336(5)_БЭ | 2.3365 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ ф. НС-10 "Полив" (1шт.) | I_337(2)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10кВ НС-6 "Солнечный"(1шт.) | I_337(4)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ П-3 "Ульдурга"(1шт.) | I_340(2)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ Т-4 "Целинный"(1шт.) | I_340(3)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ С-6 "Комсомольское"(1шт.) | I_340(5)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ В-5 "АВМ"(1шт.) | I_341(1)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-1 "Сулхара"(1шт.) | I_341(2)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-2 "Ажалша"(1шт.) | I_341(3)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ К-7 "Арыл"(1шт.) | I_341(4)_БЭ | 2.436 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация с установкой реклоузеров на ВЛ-10 кВ М-3 "Россошино" (1шт.) | I_339(1)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.2.2 | Модернизация ВЛ-110 кВ Бургултай-Торей (замена опор, замена провода) - 25,9 км | F_5_БЭ | 177.486 | 0 | 177.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.486 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 717.9524 | 174.484 | 543.4684 | 273.7704 | 139.007 | 82.825 | 82.825 | 30.631 | 30.631 | 3.2987 | 3.377 | 157.0157 | 22.174 | 404.4614 | -134.7634 | -49.22% | Основная причина-дефицит денежных средств
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 627.2038 | 142.107 | 485.0968 | 216.5037 | 80.525 | 60.586 | 60.586 | 2.075 | 2.075 | 0.034 | 0.034 | 153.8087 | 17.83 | 404.5718 | -135.9787 | -62.81% | Основная причина-дефицит денежных средств
2.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) - 9907 шт. | F_25_БЭ | 238.7692 | 142.105 | 96.6642 | 66.2478 | 71.629 | 60.224 | 60.224 | 2.006 | 2.006 | 0.032 | 0.032 | 3.9858 | 9.367 | 25.0352 | 5.3812 | 8.123% | Удорожание в результате проведения ТЗП
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-М3 "Поселок БАМ" Бабушкин (15 ПУ, 2 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(1)_БЭ | 0.48 | 0.002 | 0.478 | 0.478 | 0.423 | 0.362 | 0.362 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.055 | -0.055 | -11.51% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-7-М3 "Ленская" Бабушкин (29 ПУ, 3 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(2)_БЭ | 0.81 | 0 | 0.81 | 0.81 | 0.61 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0.802 | 0.602 | 0.2 | -0.2 | -24.69% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5-МТ3 "Свинарник" Бабушкин (23 ПУ, 1 маршрутизатор) в Кабанском районе | I_301(3)_БЭ | 0.4548 | 0 | 0.4548 | 0.4548 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4548 | 0.273 | 0.1818 | -0.1818 | -39.97% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 7931 точек учета | J_812_БЭ | 148.5131 | 0 | 148.5131 | 148.5131 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 148.5111 | 7.588 | 140.9231 | -140.9231 | -94.89% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-МТ1 "Дет Сад №14" Бабушкин (49 ПУ, 4 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(4)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-МТ1 "Узловое общежитие" Бабушкин (25 ПУ, 3 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(5)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-13-М3 "Советская" Бабушкин (11 ПУ, 2 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(6)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) - 3518 шт. | I_433_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.3.1 | Установка приборов учета электроэнергии на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4-МТ3 "Пионерская" Бабушкин (3 ПУ, 4 маршрутизатора) в Кабанском районе | I_301(7)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации) 13329 шт. | J_25.1_БЭ | 215.7801 | 0 | 215.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.7801 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1383 шт. | J_25.2_БЭ | 22.3967 | 0 | 22.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3967 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 90.7485 | 32.377 | 58.3715 | 57.2667 | 58.482 | 22.239 | 22.239 | 28.556 | 28.556 | 3.2647 | 3.343 | 3.2071 | 4.344 | -0.11048 | 1.2153 | 2.122% | Основная причина-дефицит денежных средств
2.2.3.2 | Модернизация пунктов коммерческого учета элетроэнергии на ВЛ 10 кВ - 18 шт. | H_3.12_БЭ | 6.8919 | 0 | 6.8919 | 5.7871 | 6.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 2.58 | 3.2071 | 4.344 | -0.032145 | 1.1369 | 19.65% | Удорожание в результате проведения ТЗП
2.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 1855 точек учета | I_418_БЭ | 83.8567 | 32.377 | 51.4797 | 51.4797 | 51.558 | 22.239 | 22.239 | 28.556 | 28.556 | 0.68467 | 0.763 | 0 | 0 | -0.078335 | 0.078335 | 0.1522% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП (увеличение)
2.2.3.2 | Модернизация пунктов коммерческого учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ- 9 шт. | I_434_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.3.8 | Модернизация АИИСТУЭ на ПС 35-110 кВ с установкой интеллектуальных приборов учета с передачей данных в центр сбора информации - 56 шт. | F_109.1_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 923.5456 | 1.518 | 922.0276 | 27.453 | 13.567 | 0.005 | 0.022 | 0.028 | 0.046 | 2.185 | 2.203 | 25.235 | 11.296 | 908.4606 | -13.886 | -50.58% | Основная причина-дефицит денежных средств
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 923.5456 | 1.518 | 922.0276 | 27.453 | 13.567 | 0.005 | 0.022 | 0.028 | 0.046 | 2.185 | 2.203 | 25.235 | 11.296 | 908.4606 | -13.886 | -50.58% | Основная причина-дефицит денежных средств
2.2.4.2 | Модернизация системы телемеханики на ПС 35кВ и выше, в части передачи аварийной сигнализации в диспетчерские пункты (ПС 35 кВ Тохой, ПС 35 кВ Ярикто, ПС 35 кВ Большая Речка, ПС 35 кВ Брянск, ПС 35 кВ Красный Яр, ПС 35 кВ Оймур, ПС 35 кВ Ранжурово, ПС 35 кВ Романово, ПС 35 кВ Творогово, ПС 35 кВ Шергино, ПС 35 кВ Алла, ПС 35 кВ Аргада, ПС 35 кВ Барагхан, ПС 35 кВ Курумкан, ПС 35 кВ Майск, ПС 35 кВ Сахули, ПС 35 кВ Улюнхан, ПС 35 кВ Нижнеангарск, ПС 35 кВ Муя, ПС 35 кВ Аршан, ПС 35 кВ Ахалик, ПС 35 кВ Жемчуг, ПС 35 кВ Монды, ПС 35 кВ Нилова Пустынь, ПС 35 кВ Орлик, ПС 35 кВ Сорок, ПС 35 кВ Хурай-Хобок, ПС 35 кВ Гунда, ПС 35 кВ Телемба, ПС 35 кВ Береза, ПС 35 кВ Бройлерная, ПС 35 кВ Джонка, ПС 35 кВ Диванчик, ПС 35 кВ Заиграево, ПС 35 кВ Илька, ПС 35 кВ Сосновый Бор, ПС 35 кВ Татарский Ключ, ПС 35 кВ Ташелан, ПС 35 кВ Гурульба, ПС 35 кВ Оронгой, ПС 35 кВ Хурумша, ПС 35 кВ Вознесеновка, ПС 35 кВ Загустай, ПС 35 кВ Кижинга, ПС 35 кВ Кодунская, ПС 35 кВ Усть - Орот, ПС 35 кВ Чесан, ПС 35 кВ Верхние - Тальцы, ПС 35 кВ Санномыск, ПС 35 кВ Тэгда, ПС 35 кВ Хасуртайская, ПС 35 кВ Алтачей, ПС 35 кВ Дунда-Киреть, ПС 35 кВ Елань, ПС 35 кВ Малый Куналей, ПС 35 кВ Поселье, ПС 35 кВ Шанага, ПС 35 кВ Шибертуй, ПС 35 кВ Жаргаланта, ПС 35 кВ Новоселенгинск, ПС 35 кВ Ноехон, ПС 35 кВ Нур-Тухум, ПС 35 кВ Ташир, ПС 35 кВ Харгана, ПС 35 кВ Щучье Oзеро, ПС 35 кВ Бургуй, ПС 35 кВ Дутулур, ПС 35 кВ Михайловка, ПС 35 кВ Мыла, ПС 35 кВ Нурта, ПС 35 кВ Санага, ПС 35 кВ Цаган-Морин, ПС 35 кВ Водоподъем, ПС 35 кВ Мурочи, ПС 35 кВ Наушки, ПС 35 кВ Октябрьская, ПС 35 кВ Перешеек, ПС 35 кВ Усть-Кяхта, ПС 35 кВ Шарагол, ПС 35 кВ Клюевка, ПС 35 кВ Карьер, ПС 35 кВ Нижний Склад, ПС 35 кВ Новая Брянь, ПС 35 кВ Челутай, ПС 35 кВ Шабур, ПС 35 кВ ПСЗ, ПС 35 кВ Билюта, ПС 35 кВ В-2, ПС 35 кВ Сухая) - 89 ПС | J_806_БЭ | 14.58 | 0 | 14.58 | 2 | 6.377 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.625 | 0.625 | 1.367 | 5.744 | 8.203 | 4.377 | 218.8% | По факту отражены затраты на монтаж оборудования (работы выполнялись хозяйственным способом). Оплата за оборудование запланирована на 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменений ИПР 2020-2024гг.
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на базе ПО ЦЭС)(1 комплект) | I_28(2)_БЭ | 3.1212 | 0 | 3.1212 | 3.1212 | 2.305 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.008 | 0.385 | 0.385 | 2.7272 | 1.911 | 0.8162 | -0.8162 | -26.15% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.4.2 | Модернизация склада ГСМ на площадке дизельной электрической станции Баргузинского РЭС в части замены резервуаров емкостью 50 м3 в кол-ве 4-х штук | I_413_БЭ | 14.5688 | 0 | 14.5688 | 3.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5508 | 0 | 14.5688 | -3.5508 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.4.2 | Модернизация ДЭС на территории ПС 35/10 кВ "Орлик" | I_415_БЭ | 21.926 | 0 | 21.926 | 10.746 | 0.726 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.621 | 0.621 | 10.123 | 0.103 | 21.2 | -10.02 | -93.24% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком (дог №11.0300.4468.19 от 18.09.2019). Договор заключен на 2 года с 2-мя этапами выполнены работ (срок окончания работ 2020г, не выполнен 1 этап договора). Работы будут приняты в 2020 году с применением штрафных санкций. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг. Изменение графика оплаты
2.2.4.2 | Модернизация цифровой радиосвязи для организации работ бригад ОВБ (базовые станции-23 шт., носимые радиостанции - 87 шт., автомобильные радиостанции - 146 шт., стационарные радиостанции - 123 шт., ретрансляторы-10 шт.) | I_417_БЭ | 61.9542 | 0.899 | 61.0552 | 0 | 0.071 | 0 | 0.017 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 60.9842 | 0.071 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на базе Джидинского РЭС) (1 комплект) | F_28_БЭ | 3.447 | 0.544 | 2.903 | 2.903 | 2.574 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 0.385 | 0.385 | 2.507 | 2.178 | 0.329 | -0.329 | -11.33% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.4.2 | Модернизация системы связи и системы видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ "Прибайкальская" | I_410(4)_БЭ | 9.9918 | 0.075 | 9.9168 | 5.132 | 1.514 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.169 | 0.169 | 4.96 | 1.342 | 8.4028 | -3.618 | -70.5% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.2.4.2 | Модернизация ДЭС на территории ПС 35/10 кВ "Сорок" | I_416_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_428_БЭ | 174.0496 | 0 | 174.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.0496 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на базе Баргузинского РЭС)(1 комплект) | I_28(3)_БЭ | 3.1012 | 0 | 3.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1012 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны (монтаж систем безопасности на базе Курумканского РЭС) (1 комплект) | I_28(4)_БЭ | 3.1012 | 0 | 3.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1012 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.4.2 | Модернизация цифровой радиосвязи для организации работ бригад ОВБ (базовые станции-46 шт., носимые радиостанции - 174 шт., автомобильные радиостанции - 292 шт., стационарные радиостанции - 246 шт., ретрансляторы-20 шт.) | J_9417_БЭ | 129.5776 | 0 | 129.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.5776 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.4.2 | Проектирование по титулу "Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях 110 кВ (ПС 110 кВ Бичура, ПС 110 кВ Джида, ПС 110 кВ Торей, ПС 110 кВ Кяхта, ПС 110 кВ Котокель, ПС 110 кВ Турка, ПС 110 кВ БФМ, ПС 110 кВ Комсомольская, ПС 110 кВ Георгиевская) - 9 шт." | J_805_БЭ | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.4.2 | Модернизация системы цифровых каналов связи в рамках реализации концепции ОТУиСУ (4 РЭС, 20 ПС) | J_807_БЭ | 193.2 | 0 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.4.2 | Реконструкция здания ИА филиала в г.Улан-Удэ для размещения диспетчерских пунктов распределительных сетей в рамках централизации ОТУ и СУ.- 5 шт. | J_808_БЭ | 251.04 | 0 | 251.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.04 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.2.4.2 | Установка дизель-генератора мощностью 2 МВА на ПС 35/10 кВ "Орлик" | J_9415_БЭ | 38.567 | 0 | 38.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.567 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 8.1721 | 2.7 | 5.4721 | 0.31211 | 0.312 | 0.154 | 0.154 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0.13011 | 0.13 | 5.1601 | -0.00010561 | -0.03384% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 8.1721 | 2.7 | 5.4721 | 0.31211 | 0.312 | 0.154 | 0.154 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0.13011 | 0.13 | 5.1601 | -0.00010561 | -0.03384% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Гурульба" (замена трансформатора 1* 4 МВА на 1*6,3 МВА) (перевозка трансформатора) | I_420_БЭ | 3.0121 | 2.7 | 0.31211 | 0.31211 | 0.312 | 0.154 | 0.154 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0.13011 | 0.13 | 0.00010561 | -0.00010561 | -0.03384% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" (замена трансформаторов 2*2,5 МВА на 2*4 МВА) | F_112_БЭ | 5.16 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 4.9643 | 0.451 | 4.5133 | 1.1964 | 1.603 | 0.055 | 0.055 | 0.102 | 0.102 | 0.333 | 0.333 | 0.70641 | 1.113 | 2.9103 | 0.40659 | 33.98% | Основная причина- капитализированные проценты, затраты ОКСа
2.4 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №110/18 ф.Х-6 до опоры №34/42 ф.Х-1 протяженностью 0,25 км в Хоринском районе | I_304(1)_БЭ | 0.50781 | 0.395 | 0.11281 | 0.11281 | 0.062 | 0.054 | 0.054 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0.050811 | 0 | 0.050811 | -0.050811 | -45.04% | Экономия при выполнении работ хозспособом
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ "П-2 Микрорайон" до ВЛ 10 кВ "П-20 РРС" в Прибайкальском районе протяженностью 0,3 км | I_410(6)_БЭ | 0.7532 | 0.056 | 0.6972 | 0.6972 | 1.035 | 0.001 | 0.001 | 0.086 | 0.086 | 0.115 | 0.115 | 0.4952 | 0.833 | -0.3378 | 0.3378 | 48.45% | По факту отражены затраты за выполненные работы (работы выполнялись хозяйственным способом). Начислены капитализированные проценты, затраты ОКСа
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП-164-Х7 "СХТ" до ВЛ-10 кВ ф.Х-7 (установка анкерной опоры) (демонтаж опор №14/4 - 14/6, №43-47) протяженностью 0,05 км в Хоринском районе | I_304(2)_БЭ | 0.3864 | 0 | 0.3864 | 0.3864 | 0.506 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.218 | 0.218 | 0.1604 | 0.28 | -0.1196 | 0.1196 | 30.95% | По факту отражены затраты за выполненные работы (работы выполнялись хозяйственным способом). Начислены капитализированные проценты, затраты ОКСа
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№1 от ТП-164-Х7 "СХТ" протяженностью 0,3 км в Хоринском районе | I_304(3)_БЭ | 0.38644 | 0 | 0.38644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38644 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-164-Х7 "СХТ" протяженностью 0,3 км в Хоринском районе | I_304(4)_БЭ | 0.38644 | 0 | 0.38644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38644 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.4 | Строительство ВЛ 10 кВ от ПС 220 кВ Горячинская (Прибайкальский район; прибайкальский РЭС) - 0,817 км | H_155_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер 1 от ТП-37-Б-4 протяжённостью 0,66 км в Бичурском районе | J_450(1.1)_БЭ | 0.5088 | 0 | 0.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5088 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер 2 от ТП-37-Б-4 протяжённостью 0,65 км в Бичурском районе | J_450(1.2)_БЭ | 0.5088 | 0 | 0.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5088 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ТП-37-Б-4 протяжённостью 0,64 км в Бичурском районе | J_450(1.3)_БЭ | 0.5088 | 0 | 0.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5088 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер 4 от ТП-37-Б-4 протяжённостью 0,63 км в Бичурском районе | J_450(1.4)_БЭ | 0.5088 | 0 | 0.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5088 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ фидер 3 от ТП-36-Б-4 протяжённостью 0,62 км в Бичурском районе | J_450(1.5)_БЭ | 0.5088 | 0 | 0.5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5088 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 934.8018 | 60.2469 | 874.5549 | 293.273 | 250.949 | 29.8489 | 51.76 | 1.9982 | 1.187 | 46.6087 | 42.033 | 214.8172 | 155.969 | 624.0349 | -42.324 | -14.43% | Основная причина-дефицит денежных средств
2.6 | Проектирование по титулу "Реконструкция ПС 110/10 кВ Никольская" (создание системы дистанционного управления ) | I_411_БЭ | 0.386 | 0.386 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.034 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системами спутникового мониторинга - 204 ед. транспорта | I_404_БЭ | 17.0578 | 0 | 17.0578 | 17.0578 | 7.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.058 | 7.058 | 9.9998 | 0 | 9.9998 | -9.9998 | -58.62% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.6 | Дарение Халько И.В. | K_225(30)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение Кушнарев А.Л. | K_225(31)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение Цыбикова Д.А. | K_225(32)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение ТСН "Академия" | K_225(33)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение ТСН Пищевик | K_225(34)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение Цивилев Г.С. | K_225(35)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение Цыбенов Б.Ж. | K_225(36)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Строительство гаража в с. Усть-Баргузин (Баргузинский РЭС) | F_112.1_БЭ | 6.306 | 0 | 6.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.306 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Строительство гаража в с. Мостовка (Кабанский РЭС) | F_113.1_БЭ | 6.1825 | 0 | 6.1825 | 0.26533 | 0.004 | 0.26533 | 1.513 | 0 | -1.513 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 6.1785 | -0.26133 | -98.49% | Дефицит денежных средств . Изменение графика оплаты.
2.6 | Строительство мастерского участка и гаража в с.Романовка (Еравнинский РЭС) | H_3.10_БЭ | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Строительство здания Баргузинского РЭС | I_414_БЭ | 96.7221 | 0 | 96.7221 | 2.909 | 2.978 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 2.903 | 2.972 | 93.7441 | 0.069 | 2.372% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
2.6 | Приобретение приборов и средств механизации - 5 шт. (Опора типа ПБМ 110-1(т)-4шт.,Калибратор температуры жидкостный -1шт.) | I_52_БЭ (в1) | нд | нд | нд | нд | 0.395 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.395 | нд | 0 | нд | 0.395 | 0% | Изменение графика оплаты
2.6 | Покупка лаборатории - 2 шт | I_61_БЭ (б) | 12.978 | 0 | 12.978 | 5.1791 | 5.179 | 5.1791 | 5.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.799 | -6.012e-05 | -0.001161% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.6 | Покупка снегохода - 5 шт | I_61_БЭ (б1) | 2.0997 | 0 | 2.0997 | 2.0997 | 2.099 | 2.0997 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067689 | -0.00067689 | -0.03224% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.6 | Покупка квадроцикла - 3 шт | I_61_БЭ (б3) | 1.5647 | 0 | 1.5647 | 1.5647 | 1.565 | 1.5647 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00034308 | 0.00034308 | 0.02193% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.6 | Покупка БПЛА - 1 шт | I_61_БЭ (б6) | 0.73585 | 0 | 0.73585 | 0.73585 | 0.736 | 0.73585 | 0.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00015342 | 0.00015342 | 0.02085% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси - 13 шт | F_51_БЭ (а) | 63.7364 | 7.127 | 56.6094 | 11.46 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.46 | 11.46 | 45.1494 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.6 | Покупка автоподъемников 10 шт | I_51_БЭ (а1) | 73.6187 | 0 | 73.6187 | 10.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9152 | 0 | 73.6187 | -10.9152 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.6 | Покупка полуприцепа - 3 шт. | G_51_БЭ (б) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка автокранов - 2 шт | I_61_БЭ (а) | 20.6484 | 0 | 20.6484 | 0 | 10.915 | 0 | 10.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7334 | 10.915 | 0% | Изменение графика оплаты
2.6 | Покупка а/м повышенной проходимости - 45 шт | G_51_БЭ (в) | 24.9126 | 18.074 | 6.8386 | 0 | 1.36 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4786 | 1.36 | 0% | Изменение графика оплаты
2.6 | Покупка а/м бригадного на шасси ГАЗ - 14 шт | I_51_БЭ (в1) | 73.9821 | 10.8 | 63.1821 | 12.9393 | 9.399 | 9.399 | 9.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5403 | 0 | 53.7831 | -3.5403 | -27.36% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.6 | Покупка грузового бортового автомобиля с КМУ - 1 шт | H_51_БЭ (аа) | 6.78 | 0 | 6.78 | 0 | 3.54 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 3.54 | 0% | Изменение графика оплаты
2.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 3 шт. | J__ИА4_БЭ | 0.39297 | 0 | 0.39297 | 0 | 0.122 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.055 | 0.27097 | 0.122 | 0% | изменение условий поставки
2.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_116.1_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда - 19 шт.(Тренажер -2шт.,Набор для монтажа СИП-3шт., Сушильный шкаф-3шт,Мульти сплит-система-2шт.,Шкаф сушильный-3шт.,Манекен тренажер-2шт.,Стиральные машиная производственная (для стирки спецодежды) -3шт.,Манекен для снятия пострадавшего с опоры -3шт.) | I_52_БЭ (в2) | 2.5431 | 1.322 | 1.2211 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 1.2211 | -0.43 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 9 шт. (Портативный тепловизор-1шт.,Ретом-ВЧ-1шт.,Ретометр-М2-3шт.,Ретом-21-3шт.,Анализатор качества электроэнергии-1шт.) | F_52_БЭ (а) | 7.6091 | 4.539 | 3.0701 | 3.0701 | 3.07 | 1.348 | 1.348 | 0 | 0 | 1.7221 | 1.722 | 0 | 0 | 0.000124 | -0.000124 | -0.004039% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 13 шт.(Мобильная система удаленного мониторинга и диагностирования-3шт.,Комплекс измерительный для прогрузки первичным током.-2шт.,Универсальный прибор для регистрации и анализа частичных разрядов в изоляции-1шт.,Универсальный прибор контроля РПН силовых трансформаторов-2шт.,Система оценки прессовки обмоток и стали трансформаторов по вибропараметрам -4шт.,Аппарат испытательный высоковольтный -1шт.) | I_52_БЭ (а1) | 7.724 | 0 | 7.724 | 1.6518 | 1.257 | 0 | 0 | 0.419 | 0.419 | 0.838 | 0.838 | 0.39483 | 0 | 6.467 | -0.39483 | -23.9% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.6 | Покупка серверного оборудования - 2 шт. (Сервер -2шт.) | F_52_БЭ (б) | 4.9291 | 0 | 4.9291 | 4.9291 | 4.929 | 4.9291 | 4.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.569e-05 | -6.569e-05 | -0.001333% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования - 8 шт (Концентратор -1шт.,Коммутатор -2шт.,Источник бесперебойного питания -1шт.,Маршрутизатор -4шт.) | I_52_БЭ (б1) | 4.0336 | 1.566 | 2.4676 | 2.068 | 2.587 | 0 | 0 | 1.416 | 1.416 | 0.65205 | 0.652 | 0 | 0.519 | -0.11935 | 0.51895 | 25.09% | Удорожание в результате проведения ТЗП
2.6 | Покупка оборудования связи, сбора и передачи данных - 16 шт (Комплекс записи переговоров-6шт.,Мини IP-АТС-3шт.,Радиоудлинитель -2шт.,Спутниковый телефон -6шт.) | I_52_БЭ (б2) | 1.942 | 1.622 | 0.32001 | 0.32001 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32e-05 | 0 | 1.32e-05 | -1.32e-05 | -0.004125% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 4 ед., Бурятэнерго | F_50_БЭ | 13.8724 | 6.0369 | 7.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | -0.49 | 7.8355 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - H__ИА1_БЭ ед., Бурятэнерго | H__ИА1_БЭ | 2.3993 | 0 | 2.3993 | 2.3993 | 2.399 | 2.3993 | 2.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000258 | -0.000258 | -0.01075% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.6 | Создание корпор геоинф сист ПК Геомодуль | K_54_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J__ИА7_БЭ | 4.3324 | 0 | 4.3324 | 4.3324 | 0.042 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.032 | 0.032 | 4.2904 | 0 | 4.2904 | -4.2904 | -99.03% | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети",утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2. Изменение графика оплаты.
2.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_438(3)_БЭ | 1.3712 | 1.22 | 0.1512 | 0.1512 | 0.148 | 0 | 0 | 0.1512 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | -0.0032 | -2.116% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-8 | I_1400_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_438(2)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_438(1)_БЭ | 6.7511 | 1.203 | 5.5481 | 5.169 | 4.867 | 1.607 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.562 | 3.26 | 0.68115 | -0.302 | -5.842% | дефицит денежных средств
2.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | I_3000_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | I_3001_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.093 | 0 | 0.176 | 0 | -4.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Нераспределенные затраты ОКСа (ТПиР) | I_3002_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0.031 | 0 | -0.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение Богатырева Н.Ю. | K_225(37)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение Гармаев Б.Б. | K_225(38)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение Гасанов Вугар Сабир-Оглы | K_225(39)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение ГК Мухино | K_225(40)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение ДНТ Найдал | K_225(41)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение ДНТ Отрадное0 | K_225(42)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение ЖК "110 Квартал" | K_225(43)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение Иванов А.А. | K_225(44)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение РОО Дом | K_225(45)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Еравнинского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ общей протяженностью 11,621 км, 16 ТП мощностью 2,650 МВА) | J_4451_БЭ | 5.648 | 0 | 5.648 | 5.648 | 5.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.889 | 4.889 | 0.759 | 0.758 | 0.001 | -0.001 | -0.01771% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Муйского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ, КЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 114,915 км, 57 ПС/ТП мощностью 33,48 МВА) | J_4481_БЭ | 28.354 | 0 | 28.354 | 28.354 | 26.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.098 | 22.098 | 6.256 | 4.38 | 1.876 | -1.876 | -6.616% | Приобретение электросетевых комплексов
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории муниципального образования городское поселение Северомуйское, Муйского района, Республики Бурятия (ВЛ 6/0,4 кВ общей протяженностью 11,519 км, 11 ТП мощностью 7,23 МВА) | J_4511_БЭ | 9.2123 | 0 | 9.2123 | 9.2123 | 9.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.731 | 7.731 | 1.4813 | 1.524 | -0.04272 | 0.04272 | 0.4637% | Госпошлина при оформлении приобретенияобъектов ЭСХ
2.6 | Покупка трактора - 1 шт | I_51_БЭ (б1) | 6.0936 | 0 | 6.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0936 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка грузового бортового автомобиля - 3 шт | I_61_БЭ (б4) | 21.6237 | 0 | 21.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6237 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка тягача седельного - 2 шт | I_61_БЭ (б5) | 6.84 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка передвижной мастерской на шасси ГАЗ - 3 шт | I_51_БЭ (в2) | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка а/м бригадного на шасси УАЗ - 11 шт | I_51_БЭ (в3) | 17.7342 | 6.118 | 11.6162 | 1.3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3601 | 0 | 11.6162 | -1.3601 | -100% | В связи дефицитом собственных ср-в ДПН был утвержден в меньшем объеме. Изменение графика оплаты. Оплата будет произведена в 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменения ИПР 2020-2024гг.
2.6 | Покупка бензо-электро инструмента - 6 шт. (Электростанция бензиновая -4шт.,Дизельная электростанция 250 кВт -2шт.) | F_52_БЭ (в) | 7.5469 | 0.233 | 7.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3139 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Строительство Городского РЭС (г.Улан-Удэ) | F_49_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства в Прибайкальском районе Республики Бурятия (ВЛ 10 кВ - 12,336км, ВЛ 6 кВ - 0,05 км, ВЛ 0,4 кВ - 28,021 км, КЛ 0,4 кВ - 3,568 км, 26 ТП-10/0,4 км мощностью 7,333 МВА) | H_303_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории г. Закаменск, Закаменского района, Республики Бурятия (ВЛ 6/0,4 кВ общей протяженностью 2,496 км, 3 ТП мощностью 0,57 МВА) | I_305_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Джидинского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 28,917 км, 9 ТП мощностью 2,03 МВА) | I_306_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Закаменского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/6/0,4 кВ общей протяженностью 2,963 км, 5 ТП мощностью 1,16 Мва) | I_307_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Кабанского района, Республики Бурятия (ВЛ 35/10/6/0,4 кВ общей протяженностью 60,86 км, 36 ПС (ТП) мощностью 28,35 МВА) | I_308_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Тарбагатайского района Республики Бурятия (ВЛ 0,4 кВ общей протяженностью 2,538 км) | I_309_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории г. Гусиноозерск, Селенгинского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/6/0,4 кВ общей протяженностью 304,682 км, 82 ТП мощностью 31,94 МВА) | I_442_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Северобайкальского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 229,7 км, 102 ПС/ТП мощностью 41,4 МВА) | I_443_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Баунтовскго эвенкийского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 66,1 км, 21 ТП мощностью 4,1 МВА) | I_444_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Курумканского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 13,1 км, 9 ТП мощностью 1,5 МВА) | I_446_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Бичурского района, Республики Бурятия (ВЛ 10/0,4 кВ общей протяженностью 6,2 км, 6 ТП мощностью 1,5 МВА) | I_450_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H__ИА3_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка бригадного автомобиля для обслуживания г.Бабушкин в количестве 1 ед. (УАЗ-390995-1шт.) | I_301(8)_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_117_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка прицепа - 8 шт | I_61_БЭ (б2) | 1.0877 | 0 | 1.0877 | 1.0877 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0877 | 1.088 | 0 | 0 | -0.00029131 | 0.00029131 | 0.02678% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.6 | Покупка макетов - 1 шт (3D Макеты РЭС-1шт.) | I_62_БЭ (б) | 0.49883 | 0 | 0.49883 | 0.49883 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49883 | 0.499 | 0 | 0 | -0.00017039 | 0.00017039 | 0.03416% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
2.6 | Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H__ИА2_БЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | НИР Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ | J__ИА5_БЭ | 1.625 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | НИР Разработка методологических подходов к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов напряжением 35 – 110 кВ по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения | J__ИА6_БЭ | 0.78375 | 0 | 0.78375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78375 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Заиграевского района, Республики Бурятия (ВЛ 35/10/0,4 кВ общей протяженностью 626,8 км, 187ПС/ТП мощностью 93,2МВА) | J_4411_БЭ | 157.4652 | 0 | 157.4652 | 157.4652 | 131.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4652 | 131.286 | 26.1792 | -26.1792 | -16.63% | Приобретение электросетевых комплексов
2.6 | Покупка БКМ в МО "Город Гусиноозерск" в количестве 1 шт. | J_442(1.4)_БЭ | 3.84 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Модернизация системы обслуживания клиентов в г.Улан-Удэ с установкой терминалов самообслуживания киоскового типа | J_809_БЭ | 4.4652 | 0 | 4.4652 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 4.2322 | 0.233 | 0% | По факту отражены затраты на установку терминалов (работы выполнялись хозяйственным способом). Оплата за поставленное оборудование запланирована на 2020г. Данные изменения отражены в проекте изменений ИПР 2020-2024гг.
2.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости типа УАЗ (комби) 5 мест для обслуживания Кабанского района в количестве 1 шт. | J_308(1.2)_БЭ | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка автогидроподъемника на шасси ГАЗ (высота подъема 18м, люлька над кабиной, двухрядная кабина) - для обсуживания Северобайкальского района в количестве 1 шт. | J_443(1.1)_БЭ | 5.034 | 0 | 5.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.034 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка Автокрана 25 т - 1 шт. | J_443(1.4)_БЭ | 8.4 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка автогидроподъемника на шасси ГАЗ (высота подъема 22м) -для обслуживания МО "Город Гусиноозёрск" в количестве 1 шт. | J_442(1.1)_БЭ | 5.22 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка автомобиля повышенной проходимости типа УАЗ (комби) в МО "Город Гусиноозерск" в количестве 1 шт. | J_442(1.8)_БЭ | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка автомобилей типа УАЗ в количестве 39 шт | J_71(2)_БЭ | 27.5183 | 0 | 27.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5183 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка Легкий лесной плуг ПЛЛ-1,4 в количестве 1 шт | J_71(3)_БЭ | 0.0528 | 0 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0528 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка Плуг лесной полосной ПЛП-135 в количестве 1 шт | J_71(4)_БЭ | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка Плуг ПЛН 5-35 с предплужником в количестве 1 шт | J_71(5)_БЭ | 0.1704 | 0 | 0.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1704 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка Дизельная электростанция 100 кВт в количестве 3 шт | J_71(6)_БЭ | 2.7684 | 0 | 2.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7684 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка Мини-экскаватора в количестве 1 шт | J_71(7)_БЭ | 5.2284 | 0 | 5.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2284 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Покупка АГП на базе УРАЛ (26м) в количестве 3 шт | J_71(8)_БЭ | 22.68 | 0 | 22.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.68 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Строительство здания Кяхтинского РЭС | J_810_БЭ | 99.5 | 0 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение Дашидоржиев Б.Г. | K_225(46)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение ДНТ Тоонто | K_225(47)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение Карнаухов А.В. | K_225(48)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение Лхамаев Д.А. | K_225(49)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение Сахаровская Т.З. | K_225(50)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
2.6 | Дарение Шабаганова Т.В. | K_225(51)_БЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3 | Республика Алтай | Г | 3224.2696 | 932.9239 | 2291.3457 | 610.4224 | 636.055 | 58.7529 | 60.344 | 227.6299 | 238.995 | 95.4191 | 116.509 | 228.6206 | 220.207 | 1670.9597 | 25.6326 | 4.199% | Исполнение обязательств по ТП
3.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1107.832 | 561.3233 | 546.5086 | 218.1356 | 309.281 | 47.32 | 48.674 | 120.754 | 125.108 | 39.1384 | 58.327 | 10.9232 | 77.172 | 248.8956 | 91.1454 | 41.78% | Исполнение обязательств по ТП
3.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1107.832 | 561.3233 | 546.5086 | 218.1356 | 309.281 | 47.32 | 48.674 | 120.754 | 125.108 | 39.1384 | 58.327 | 10.9232 | 77.172 | 248.8956 | 91.1454 | 41.78% | Исполнение обязательств по ТП
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 983.4497 | 499.902 | 483.5477 | 188.9284 | 258.218 | 42.271 | 42.271 | 111.811 | 111.811 | 34.8464 | 50.352 | 0 | 53.784 | 225.3297 | 69.2896 | 36.68% | Исполнение обязательств по ТП
3.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 108.514 | 57.5853 | 50.9287 | 17.175 | 31.183 | 4.229 | 4.229 | 8.764 | 8.764 | 4.182 | 4.325 | 0 | 13.865 | 19.7457 | 14.008 | 81.56% | Исполнение обязательств по ТП
3.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 15.8682 | 3.836 | 12.0322 | 12.0322 | 19.88 | 0.82 | 2.174 | 0.179 | 4.533 | 0.11 | 3.65 | 10.9232 | 9.523 | 3.8202 | 7.8478 | 65.22% | Исполнение обязательств по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 4.970 км. Л-21-3 в мкр.Новый с.Черга Шебалинского района Республики Алтай 1480кВт | J_100м_ГАЭС | 8.836 | 3.836 | 5 | 5 | 2.389 | 0.515 | 0.515 | 0.173 | 0.173 | 0.103 | 0.103 | 4.209 | 1.598 | 2.611 | -2.611 | -52.22% | Экономия при выполнении работ хозспособом
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4-10кВ; 1.024км; в мкр.Покатайка в с.Шебалино Шебалинского района РА (709кВт)(1000300963) | K_102б_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ Л-20-16 "Озерное", системы оснежения Горно-Лыжного комплекса "Манжерок" (дог.20.0400.516.18 от 19.04.2018г. (380кВТ) | K_100п_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.389 | нд | 0 | нд | 0.389 | 0% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 1,317 км, 0,5МВА 2 по 0,25 МВА в микрорайон Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района Республики Алтай | H_102в_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 0,095 км 0,6МВА 6 шт по 0,100 МВА жилой микрорайон «Башталинка» в Усть-Коксинском районе Республики Алтай | H_102г_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 1.174 | нд | 0.033 | нд | 0.461 | нд | 0.155 | нд | 0.525 | нд | 1.174 | 0% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Стр. ВЛ 10 кВ Л-20-4 385кВт в с.Барангол Майминского района РА (Дог ТП №20.0400.2815.17 от 18.04.2018г. ) | K_100т_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.483 | нд | 0.002 | нд | 0.125 | нд | 0.309 | нд | 0.047 | нд | 0.483 | 0% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 6-10кВ протяженностью 0,097км для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе Республики Алтай | G_100б_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 6-10кВ протяженностью 0,105км для крестьянского фермерского комплекса (КФК) в Чемальском районе Республики Алтай | G_100в_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.1.3 | Стр.ВЛ 10 кВ Л-28-3 Кырлык (360кВт) 24 жил. дом. в мкр. "Чорос-Гуркина Усть-Канского района Республики Алтай (дог.ТП №20.0400.439.18 от 06.03.2018г.) | K_100р_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 5.014 | нд | 1.035 | нд | 3.739 | нд | 0.123 | нд | 0.117 | нд | 5.014 | 0% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 6.391 км. АМО "УЛАГАНСКИЙ РАЙОН" | J_102я_ГАЭС | 2.2142 | 0 | 2.2142 | 2.2142 | 1.217 | 0.305 | 0.305 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 1.8962 | 0.899 | 0.99721 | -0.99721 | -45.04% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Стр. ВЛ-10 кВ Л-30-9 (352,75 кВт.) Усть-Кокса, ул. Садовая, д. 2 АМО "Усть-Коксинский район" РА | K_100я_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.403 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.273 | нд | 0.115 | нд | 0.403 | 0% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ в микрорайон Озерный Адм.Усть-Канского района (аймака) ТП 24-х жилых домов, 240 кВт | K_100п1_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 2.954 | нд | 0.155 | нд | 0.028 | нд | 1.876 | нд | 0.895 | нд | 2.954 | 0% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ в микрорайон Озерный и Чорос-Гуркина Усть-Канского района Республики Алтай 290кВт (дог. ТП 20.0400.2847.17 от 12.01.2018г. ) | K_102в1_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.028 | нд | 0.026 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.028 | 0% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ИП Слюсарев И.Е. от оп.№287 Л-20-4 Черга-Усть-Сема (250кВт)(1001083688) | K_100к_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.299 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.299 | нд | 0 | нд | 0.299 | 0% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ ООО"АЛТАЙСКИЕ СЭС" 36400кВт | K_109_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0.001 | нд | 0.013 | 0% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | ВЛ-10 кВ Л-21-1 АМО "Шебалинский район" | K_110_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.106 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.104 | нд | 0.002 | нд | 0.106 | 0% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ от Л-30-9 в Усть-Коксе - 13 жилых домов ул.Шуклина, ул.Уймонская (дог.№20.0400.2308.17 от 11.010.2017г.)(156Мвт) | K_100л_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кВ протяженностью 2.893 км микрорайон "Мандилу" в Улаганском районе Республики Алтай | J_102д1_ГАЭС | 4.818 | 0 | 4.818 | 4.818 | 4.606 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.818 | 4.518 | 0.212 | -0.212 | -4.4% | Позднее проведение ТЗП на поставку оборудования
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от РУ-10 Чемальская СЭС Чемальского района Республики Алтай (Дог.№20.0400.2511.19) | K_113_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.547 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.547 | нд | 0.547 | 0% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ Л-17-5 заявитель Бурлуцкая Ж.В. В Турачакском районе Республики Алтай | K_112_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.021 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.021 | нд | 0.021 | 0% | Выполнение работ по ТП
3.1.1.3 | Стр.ВЛ 10 кВ 270 кВт Л-14-7 ГЭСстрой и Л-14-23 СХТ ООО"МАЙМА - МОЛОКО" с. Майма, ул. Нагорная, 1 (дог.№20.0400.1676.17) | K_100с_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.237 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.237 | нд | 0.237 | 0% | Выполнение работ по ТП
3.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.3.1 | Строительство 2 ячеек КРУН 110 кВ для обеспечения ТП энергопринимающих устройств Онгудайской солнечной электростанции в с.Онгудай Онгудайского района Республики Алтай | H_102е_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.3.1 | Строительство двухцепной воздушной линии защенной 10 кВ протяженность 2,025 км; 2 ячейки КРУН для обеспечения технологического присоединения Усть-Канской Солнечнечной электростанции | H_102а_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1631.8861 | 237.2619 | 1394.6242 | 307.4794 | 260.133 | 8.179 | 8.398 | 62.4175 | 69.291 | 46.8547 | 48.734 | 190.0282 | 133.71 | 1138.4872 | -47.3464 | -15.4% | Основная причина- позднее проведение ТЗП на поставку оборудования
3.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 184.3867 | 3.963 | 180.4237 | 6.604 | 3.493 | 0.002 | 0.002 | 2.079 | 2.079 | 0 | 0 | 4.523 | 1.412 | 176.9307 | -3.111 | -47.11% | Основная причина- позднее проведение ТЗП на поставку оборудования
3.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 184.3867 | 3.963 | 180.4237 | 6.604 | 3.493 | 0.002 | 0.002 | 2.079 | 2.079 | 0 | 0 | 4.523 | 1.412 | 176.9307 | -3.111 | -47.11% | Основная причина- позднее проведение ТЗП на поставку оборудования
3.2.1.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 110кВ "Урсульская" с заменой 1 опоры в Онгудайском районе Республики Алтай | I_2_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.1.2 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 110/10 кВ № 14 «Майминская» ПС 110/10 №22 «Шебалинская» ПС 110/10 № 15 «Эликманарская» с применением телеуправляемых разъединителей (30 шт.) и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей. | I_32_ГАЭС(а) | 6.3496 | 0 | 6.3496 | 1.18 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.142 | 6.2076 | -1.038 | -87.97% | Позднее проведение ТЗП на поставку оборудования
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №28 "Усть-Канская" в Усть-Канском районе Республики Алтай. Замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | F_5_ГАЭС | 11.4712 | 1.921 | 9.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5502 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №1 "Сигнал" в Майминском районе Республики Алтай. Замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели. (2шт) | F_6_ГАЭС | 10.172 | 1.878 | 8.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.294 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.1.2 | Модернизация устройств электромагнитных блокировок (ПС 110/10 кВ Ининская; ПС 110/10 кВ Усть-Канская; ПС 110/10 кВ Акташская; ПС 110/10 кВ Сигнал; ПС 110/10 кВ Кош-Агачская.,ПС 110/10 кВ Кебезеньская; ПС 110/10 кВ Майминская; ПС 110/10 кВ Чойская; ПС 110/10 кВ Турочак; ПС 110/10 кВ Дмитриевская; ПС 110/10 кВ Усть-Коксинская) | F_25_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.1.2 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 110/10 кВ № 14 «Майминская» | I_81_ГАЭС(а) | 22.668 | 0.123 | 22.545 | 3.345 | 1.272 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.343 | 1.27 | 21.273 | -2.073 | -61.97% | Дефицит денежных средств
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Чергинская-Теньгинская (ВЛ ЧТ-181, ВЛ-110 кВ Чергинская Шебалинская (ВЛ ЧШ-180) с установкой разъединителей | I_29_ГАЭС | 12.1665 | 0.041 | 12.1255 | 2.079 | 2.079 | 0 | 0 | 2.079 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0465 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ №17 "Кебезеньская" - замена масляных выключателей 35 кВ на вакуумные (5 шт.), замена (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (11шт), замена масляного выключателя на элегазовый (1 шт.), замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) | F_9_ГАЭС | 33.264 | 0 | 33.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.264 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ №11 "Артыбашская" Турачакского района Республики Алтай. Замена отделителя и короткозамыкателя 35 кВ, на вакуумные выключатели. (2 шт), реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №11 "Артыбашская" с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА(10шт) | F_83_ГАЭС | 12.4495 | 0 | 12.4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4495 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ №6 "Рудничная" в Чойском районе Республики Алтай, с заменой КРУН на модульное распределительное устройство (18 шт. ячеек) и установкой СВ 110кВ - 1 шт | H_90_ГАЭС | 75.846 | 0 | 75.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.846 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 889.9219 | 127.4319 | 762.4899 | 115.284 | 101.177 | 1.426 | 1.645 | 55.4465 | 63.127 | 16.7767 | 18.656 | 41.6348 | 17.749 | 665.3089 | -14.107 | -12.24% | Оснвоная прчина-изменение графика оплаты (по причине не предоставления графика отключений в срок)
3.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 839.8226 | 127.4319 | 712.3906 | 104.428 | 89.176 | 1.068 | 1.287 | 55.4355 | 63.116 | 15.5387 | 17.418 | 32.3858 | 7.355 | 627.2106 | -15.252 | -14.61% | Оснвоная прчина-изменение графика оплаты (по причине не предоставления графика отключений в срок)
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ110 «Майминская–Чойская» (МЧ-5), «Манжерокская–Чергинская» (МЧ-10)), 30 га. | I_1а_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ110 «Майминская–Чойская» (МЧ-5), «Манжерокская–Чергинская» (МЧ-10)), 114 га. | F_1_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ110 "Чергинская-Теньгинская" (ЧТ-181)), 50 га. | J_1б_ГАЭС | 8.349 | 0.361 | 7.988 | 7.988 | 3.85 | 0.114 | 0.114 | 3.736 | 3.736 | 0 | 0 | 4.138 | 0 | 4.138 | -4.138 | -51.8% | Перераспределение затрат по фактическим объемам выполненных работ на объектах по титулам 1б_ГАЭС и 1д_ГАЭС
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-110 "Чергинская-Шебалинская" (ЧШ-180)), 30 га. | J_1в_ГАЭС | 5.0094 | 0 | 5.0094 | 5.0094 | 4.38 | 0.134 | 0.134 | 4.246 | 4.246 | 0 | 0 | 0.62942 | 0 | 0.62942 | -0.62942 | -12.56% | Оплата выполненных работ по условиям договора без НДС
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-110 "Чейская-Рудничная" (ЧР-6), "Майминская-Чейская" (МЧ-5)), 48 га. | J_1г_ГАЭС | 8.0638 | 0 | 8.0638 | 8.0638 | 7.007 | 0.215 | 0.215 | 6.792 | 6.792 | 0 | 0 | 1.0568 | 0 | 1.0568 | -1.0568 | -13.11% | Оплата выполненных работ по условиям договора без НДС
3.2.2.1 | Реконструкция ВЛ110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-110Рудничная-Кебезеньская (РК-11)), 22 га. | J_1д_ГАЭС | 3.6736 | 0 | 3.6736 | 3.6736 | 8.714 | 0.224 | 0.224 | 3.4496 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0404 | 5.0404 | 137.2% | Перераспределение затрат по фактическим объемам выполненных работ на объектах по титулам 1б_ГАЭС и 1д_ГАЭС
3.2.2.1 | Реконструкция 17 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Черно-Ануйская" Усть-Канского района Республики Алтай | F_18_ГАЭС | 28.0905 | 0 | 28.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0905 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 34,621 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №14 "Майминская" Майминского района Республики Алтай | F_101_ГАЭС | 55.1422 | 22.314 | 32.8282 | 0.027 | 0.599 | 0 | 0 | 0.027 | 0.371 | 0 | 0.07 | 0 | 0.158 | 32.2292 | 0.572 | 2119% | выполнение работ хозспособом по устранению замечаний по результатам проверки (Приказ от 29.11.2018г. №346 "О результатах служебной проверки")
3.2.2.1 | Реконструкция 6 км ВЛ 10кВ Л12-3 "Озеро- Куреево" Турачакского района Республики Алтай | F_10_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 15,800 км ВЛ-10 кВ Л 15-3 в с.Эликмонар Чемальского района Республики Алтай | F_11_ГАЭС | 26.1311 | 10.1458 | 15.9853 | 9.741 | 9.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.741 | 9.741 | 0 | 0 | 6.2443 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
3.2.2.1 | Реконструкция 20,8 км ВЛ-10кВ л.20-11в с.Манжерок Майминского района Республики Алтай | F_15_ГАЭС | 35.095 | 1.2294 | 33.8656 | 20.4104 | 3.958 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.125 | 0.125 | 20.2764 | 3.824 | 29.9076 | -16.4524 | -80.61% | Изменение графика оплаты (по причине не предоставления графика отключений в срок)
3.2.2.1 | Реконструкция 20 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Теньгинская" Онгудайского района Республики Алтай | F_16_ГАЭС | 27.586 | 0.655 | 26.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.931 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 7 км ВЛ-10-0,4кВ от ПС 110/10 кВ №27 "Барагашская" Шебалинского района Республики Алтай | F_17_ГАЭС | 11.0566 | 0.30916 | 10.7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7474 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 24,32 км ВЛ-10 кВ №14-15 в село Верх-Карагуж Майминского района Республики Алтай | F_21_ГАЭС | 36.881 | 10.362 | 26.519 | 4.7937 | 0.457 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.139 | 0.139 | 4.6407 | 0.304 | 26.062 | -4.3367 | -90.47% | Изменение графика оплаты (по причине не предоставления графика отключений в срок)
3.2.2.1 | Реконструкция 31,8 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ №16 "Чойская" Чойского района Республики Алтай | F_14_ГАЭС | 39.5716 | 39.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 7,63 км ВЛ-10кВ Л-15-13 Чемальского района Республики Алтай (7,63км с установкой 2х реклоузеров) | F_80_ГАЭС | 14.264 | 0 | 14.264 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 14.264 | -0.236 | -100% | Принято решение о применении ПИР объекта аналога.
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4 кВ от КТП 22-6-5 в пролете опор №1,2,2/1,2/2, ф.1, в пролете опор №1,2,3 ф.2, ВЛ-10 кВ Л-22-6 опора №218/4/2 Республика Алтай, Шебалинский район, с. Малая-Черга. | J_84б_ГАЭС | 0.7 | 0.065 | 0.635 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0.635 | -0.635 | -100% | Позднее проведение ТЗП по поставке материалов
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка линии ВЛ 10 кВ Л14-14 «ХПП», в пролетах опор №13/2-13/4, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Энергетиков, д. 31 | J_100с3_ГАЭС | 0.79645 | 0 | 0.79645 | 0.79645 | 0.024 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0.77345 | 0.001 | 0.77245 | -0.77245 | -96.99% | Позднее проведение ТЗП по поставке материалов
3.2.2.1 | Реконструкция 43,601 км ВЛ-10кВ от ПС 110/10 кВ "Сигнал" Майминского района Республики Алтай | F_13_ГАЭС | 76.053 | 41.332 | 34.721 | 0 | 0.969 | 0 | 0.21 | 0 | 0.72 | 0 | 0.02 | 0 | 0.019 | 33.752 | 0.969 | 0% | Внеплановый объект, выполнен хозспособом устранению замечаний по результатам проверки (Приказ от 29.11.2018г. №346 "О результатах служебной проверки")
3.2.2.1 | Реконструкция 2,237 км ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №21 "Чергинская" (№ 21-3) Шебалинского района Республики Алтай | F_20_ГАЭС | 3.6755 | 0 | 3.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6755 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 2,237 км ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №21 "Чергинская" (№ 21-5)Шебалинского района Республики Алтай | I_20.1_ГАЭС | 3.6755 | 0 | 3.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6755 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 2,226 км ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ №21 "Чергинская" (№ 21-7)Шебалинского района Республики Алтай | I_20.2_ГАЭС | 3.6575 | 0 | 3.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6575 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 1,06 км ВЛ10 кВ Л26-18 от ПС 110/10кВ №26 "Акташская" Улаганского района Республики Алтай | F_23_ГАЭС | 1.717 | 0 | 1.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 1,54 км ВЛ10 кВ Л26-22 от ПС 110/10кВ №26 "Акташская" Улаганского района Республики Алтай | I_23.2_ГАЭС | 2.4983 | 0 | 2.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4983 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 3,0 км ВЛ 10 кВ Л 26-9 от ПС 110/10кВ №26 "Акташская" Улаганского района Республики Алтай | I_23.3_ГАЭС | 4.8695 | 0 | 4.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8695 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 10.200 км. ВЛ 10 кВ Л-16-13 «Паспаул» от ПС 110/10 №16 «Чойская» Чойского района Республики Алтай | J_120_ГАЭС | 11.0659 | 0 | 11.0659 | 11.0659 | 11.307 | 0.331 | 0.331 | 10.7349 | 10.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24106 | 0.24106 | 2.178% | Факт определился с учетом применения давальческих материалов (провод СИП)
3.2.2.1 | Реконструкция 15.104 км. ВЛ 10 кВ Л 15-3 Шебалинский РЭС от ПС 110/10 №15 "Эликманарская" Шбалинском районе Республики Алтай | J_121_ГАЭС | 17.282 | 0 | 17.282 | 17.282 | 18.567 | 0.044 | 0.044 | 17.238 | 18.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.285 | 1.285 | 7.435% | Факт определился с учетом применения давальческих материалов (провод СИП)
3.2.2.1 | Реконструкция 13.200 км. ВЛ-10кВ Л-11-3 «Новотроицкое» от ПС №11 «Артыбашская» Турачакского района Республики Алта | J_122_ГАЭС | 14.5056 | 0 | 14.5056 | 14.5056 | 14.958 | 0.002 | 0.002 | 9.17 | 9.17 | 5.3336 | 5.663 | 0 | 0.123 | -0.45242 | 0.45242 | 3.119% | Факт определился с учетом применения давальческих материалов (провод СИП)
3.2.2.1 | Реконструкция 25,15 км ВЛ-0,4 кВ от ПС 110/10 кВ №22 "Шебалинская" Шебалинского района Республики Алтай | F_19_ГАЭС | 41.246 | 1.087 | 40.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.159 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | реконструкция (переустройство) участока линии ВЛ 10 кВ Л 20-4 «Усть-Сема» (инв. №М000001300) в пролетах опор №195-197, расположенного по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Майминское лесничество, Манжерокское участковое лесничество, квартал 11, части выдела 46, 50, кадастровый номер земельного участка 04:01:020214:19. | K_100с4_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 1.754 | нд | 0.009 | нд | 0.05 | нд | -0.046 | нд | 1.741 | нд | 1.754 | 0% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (Дог.№56.0400.1987.19)
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) участка ВЛ 10 кВ Л14-10, в пролетах опор №13-№17, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Высокогорная. | J_100с2_ГАЭС | 0.2001 | 0 | 0.2001 | 0.2001 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2001 | 0.616 | 0 | 0.033 | -0.4489 | 0.4489 | 224.3% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (Дог.№56.0400.2673.18)
3.2.2.1 | Рек. (пер) ВЛ-10кВ Л29-10"Юстик" Усть-Коксинского района Республики Алтай | K_100с5_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 1.112 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.09 | нд | 0.022 | нд | 1.112 | 0% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (Дог.№56.0400.2219.19)
3.2.2.1 | Реконструкция 10,2 км ВЛ-10кВ л. 11-4 в село Иогач Турачакского района Республики Алтай | F_24_ГАЭС | 16.6963 | 0 | 16.6963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6963 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 15,1км ВЛ-10 кВ №17-4в Турочакском районе Республики Алтай | H_86_ГАЭС | 34.6309 | 0 | 34.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6309 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 10,2км ВЛ-10 кВ № 18-4 в Турочакском районе Республики Алтай | I_86.1_ГАЭС | 23.3931 | 0 | 23.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3931 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 10,2 км ВЛ-10 кВ №18-5 в Турочакском районе Республики Алтай | I_86.2_ГАЭС | 23.3931 | 0 | 23.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3931 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 38,9 км ВЛ-10 кВ №28-13"Усть-Кумир" в Усть-Канском районе Республики Алтай | H_87_ГАЭС | 89.215 | 0 | 89.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.215 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 9,874 км ВЛ 10 кВ Л-36-7 от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | H_192_ГАЭС | 16.8864 | 0 | 16.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8864 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 15,5 кмВЛ 10 кВ Л-36-11 от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | I_192.2_ГАЭС | 24.5702 | 0 | 24.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5702 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 12,626 км ВЛ 10 кВ Л-36-6 от ПС 110/10кВ №36 Улаганская в Улаганском районе Республики Алтай | I_192.3_ГАЭС | 47.8895 | 0 | 47.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8895 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 7,828 км ВЛ-10 кВ Л 37-5 от ПС 110/10кВ №37 Кош-Агачская в Кош-Агачском районе Республики Алтай | H_93_ГАЭС | 15.5532 | 0 | 15.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5532 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 6,696 км ВЛ-10 кВ Л 37-11 от ПС 110/10кВ №37 Кош-Агачская в Кош-Агачском районе Республики Алтай | I_93.2_ГАЭС | 22.6303 | 0 | 22.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6303 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция 20,476 км ВЛ-10 кВ Л 2-4 от ПС 110/10кВ №37 Кош-Агачская в Кош-Агачском районе Республики Алтай | I_93.3_ГАЭС | 44.1085 | 0 | 44.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ Л-8-7 АМО "Майминский район" Майминского района Республики Алтай (Дог № 56.0400.2151.19) | K_100с6_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0.02 | 0% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (Дог.№56.0400.2151.19)
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ10кВ Л-24-7 "Онгудай"Инвестсрой Онгудайского района Республики Алтай | K_100с7_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.045 | нд | 0.045 | 0% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (Дог.№56.0400.2858.19)
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10 кВ Л15-3 с.Узнезя, Т/б "Своя" Чемальского района Республики Алтай | K_100с8_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.926 | нд | 0.926 | 0% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (Дог.№56.0400.3063.19)
3.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ООО "Алтайские СЭС" (дог.№56.0400.2219.19) | K_100с9_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.1 | Стр.ВЛ-0,4кВ от КТП10/0-4кВ №3-8-4 (д/с в мкр.Алгаир)в Майминском районе Республики Алтай | K_100с10_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.135 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.135 | нд | 0.135 | 0% | Работы в рамках Соглашений о компенсации затрат по переносу линий (Дог.№10.0400.2987.19)
3.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 50.0993 | 0 | 50.0993 | 10.856 | 12.001 | 0.358 | 0.358 | 0.011 | 0.011 | 1.238 | 1.238 | 9.249 | 10.394 | 38.0983 | 1.145 | 10.55% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП (увеличение)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-20-11, Л-1-12, Л-20-4, Л-14-25 с установкой реклоузеров в количестве 7 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-14-10 с установкой реклоузеров 1 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.9_ГАЭС | 1.5509 | 0 | 1.5509 | 1.5509 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 1.5469 | 0.17 | 1.3769 | -1.3769 | -88.78% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП (увеличение)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-20-11 с установкой реклоузеров 1 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.26_ГАЭС | 1.5509 | 0 | 1.5509 | 1.5509 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5509 | 2.269 | -0.71814 | 0.71814 | 46.31% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП (увеличение)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-14-15 с установкой реклоузеров 1 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.27_ГАЭС | 1.5509 | 0 | 1.5509 | 1.5509 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 1.3689 | 2.039 | -0.67014 | 0.67014 | 43.21% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП (увеличение)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-14-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.28_ГАЭС | 1.5509 | 0 | 1.5509 | 1.5509 | 2.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0.208 | 1.3429 | 2.039 | -0.69614 | 0.69614 | 44.89% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП (увеличение)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-14-4 с установкой реклоузеров 1 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.29_ГАЭС | 1.5509 | 0 | 1.5509 | 1.5509 | 2.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.211 | 1.3399 | 2.057 | -0.71714 | 0.71714 | 46.24% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП (увеличение)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-30-10 с установкой реклоузера 2 шт. в Усть- Коксинском районе Республики Алтай | I_22.6_ГАЭС | 3.1017 | 0 | 3.1017 | 3.1017 | 2.822 | 0.358 | 0.358 | 0.011 | 0.011 | 0.633 | 0.633 | 2.0997 | 1.82 | 0.27971 | -0.27971 | -9.018% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП (увеличение)
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-17-4 с установкой реклоузера в количестве 1 шт. в Турачакском районе Республики Алтай | I_22.2_ГАЭС | 1.6183 | 0 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-48-5 с установкой реклоузера 2 шт. вУсть- Канском районе Республики Алтай | I_22.3_ГАЭС | 1.5023 | 0 | 1.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-15-13 с установкой реклоузера 2 шт. в Шебалинском районе Республики Алтай | I_22.4_ГАЭС | 3.2366 | 0 | 3.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2366 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-28-3 с установкой реклоузера 1 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.5_ГАЭС | 0.75115 | 0 | 0.75115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75115 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-30-8 с установкой реклоузера 2 шт. в Усть- Коксинском районе Республики Алтай | I_22.7_ГАЭС | 3.1691 | 0 | 3.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1691 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-30-11 с установкой реклоузера 2 шт. в Усть- Коксинском районе Республики Алтай | I_22.8_ГАЭС | 3.1691 | 0 | 3.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1691 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-20-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Майминском районе Республики Алтай | I_22.10_ГАЭС | 3.3043 | 0 | 3.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3043 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-16-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Турочакском районе Республики Алтай | I_22.11_ГАЭС | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-22-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Шебалинском районе Республики Алтай | I_22.12_ГАЭС | 1.6183 | 0 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-21-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Шебалинском районе Республики Алтай | I_22.13_ГАЭС | 1.6183 | 0 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-28-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.14_ГАЭС | 1.6183 | 0 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-26-19 с установкой реклоузеров 1 шт. в Улаганском районе Республики Алтай | I_22.15_ГАЭС | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.16_ГАЭС | 0.75115 | 0 | 0.75115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75115 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.17_ГАЭС | 0.75115 | 0 | 0.75115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75115 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-48-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Усть- Канском районе Республики Алтай | I_22.18_ГАЭС | 1.5023 | 0 | 1.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-15-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Шебалинском районе Республики Алтай | I_22.19_ГАЭС | 1.6183 | 0 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-15-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Шебалинском районе Республики Алтай | I_22.20_ГАЭС | 1.5846 | 0 | 1.5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5846 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.21_ГАЭС | 1.6522 | 0 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-23-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.22_ГАЭС | 1.6522 | 0 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.23_ГАЭС | 1.6522 | 0 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-24-12 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.24_ГАЭС | 1.6522 | 0 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Л-25-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Онгудайском районе Республики Алтай | I_22.25_ГАЭС | 1.6522 | 0 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6522 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 391.1008 | 101.7181 | 289.3827 | 181.3129 | 153.061 | 6.542 | 6.542 | 2.969 | 1.916 | 30.069 | 30.069 | 141.7329 | 114.534 | 136.3217 | -28.2519 | -15.58% | Дефицит денежных средств
3.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 369.9754 | 101.1711 | 268.8043 | 162.4679 | 143.061 | 5.489 | 5.489 | 2.969 | 2.969 | 20.069 | 20.069 | 133.9409 | 114.534 | 125.7433 | -19.4069 | -11.95% | Дефицит денежных средств
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 1083 шт (0,4 кВ) | I_42_ГАЭС(б) | 20.8837 | 7.742 | 13.1417 | 13.1417 | 6.344 | 1.869 | 1.869 | 0.641 | 0.641 | 3.497 | 3.497 | 7.1347 | 0.337 | 6.7977 | -6.7977 | -51.73% | Дефицит денежных средств
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 5766 шт (0,4 кВ) | F_42_ГАЭС | 135.7401 | 93.4291 | 42.311 | 42.311 | 32.262 | 3.62 | 3.62 | 2.328 | 2.328 | 16.572 | 16.572 | 19.791 | 9.742 | 10.049 | -10.049 | -23.75% | Дефицит денежных средств
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 5774 точек учета | J_42_ГАЭС(в) | 107.0153 | 0 | 107.0153 | 107.0153 | 104.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.0153 | 104.455 | 2.5603 | -2.5603 | -2.392% | Экономия при проведении ТЗП
3.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии 2306 шт (0,4 кВ) | H_42_ГАЭС(а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 5672 шт. | J_42 1_ГАЭС | 85.0691 | 0 | 85.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0691 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 1479 шт. | J_42 2_ГАЭС | 21.2672 | 0 | 21.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2672 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 21.1254 | 0.547 | 20.5784 | 18.845 | 10 | 1.053 | 1.053 | 0 | -1.053 | 10 | 10 | 7.792 | 0 | 10.5784 | -8.845 | -46.94% | Дефицит денежных средств
3.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 582 точек учета | I_3_ГАЭС(а) | 21.1254 | 0.547 | 20.5784 | 18.845 | 10 | 1.053 | 1.053 | 0 | -1.053 | 10 | 10 | 7.792 | 0 | 10.5784 | -8.845 | -46.94% | Дефицит денежных средств
3.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 166.4767 | 4.1489 | 162.3279 | 4.2784 | 2.402 | 0.209 | 0.209 | 1.923 | 2.169 | 0.009 | 0.009 | 2.1374 | 0.015 | 159.9259 | -1.8764 | -43.86% | Длительное проведение ТЗП, в связи с чем недопоставлено оборудование и материалы (Поставка перенесена на 1 квартал 2020г)
3.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 126.1033 | 4.1489 | 121.9545 | 2.132 | 2.378 | 0.209 | 0.209 | 1.923 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5765 | 0.246 | 11.54% | Затраты УКС, каппроценты
3.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ Рудничная филиала ГАЭС Республики Алтай | F_45_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.4.1 | Реконструкция здания Онгудайской районной электростанции 0,4 кВ Онгудайского района Республики Алтай (Здание служебно-производственное с.Онгудай М000001525) | F_49_ГАЭС | 27.017 | 3.417 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного корпуса ремонтно-производственной базы-2 0,4 кВ ( с.Майма М000003154) | F_79_ГАЭС | 23.2023 | 0.73188 | 22.4705 | 2.132 | 2.378 | 0.209 | 0.209 | 1.923 | 2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0925 | 0.246 | 11.54% | Затраты УКС, каппроценты
3.2.4.1 | Модернизация диспетчерского пункта в здании ЦУС с переходом с двухуровневой системы ОТУ на одноуровневую систему ОТУ филиала ГАЭС, Республика Алтай, с.Майма | J_111_ГАЭС | 47.472 | 0 | 47.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.472 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.4.1 | Реконструкция здания диспетчерской службы 0,4 кВ (Здание-диспетчерский пункт с.Майма инв. №М000001532) | F_48_ГАЭС | 28.412 | 0 | 28.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.412 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 40.3734 | 0 | 40.3734 | 2.1464 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 2.1374 | 0.015 | 40.3494 | -2.1224 | -98.88% | Длительное проведение ТЗП, в связи с чем недопоставлено оборудование и материалы (Поставка перенесена на 1 квартал 2020г)
3.2.4.2 | Модернизация автоматизированной телефонной системы ( АТС - Центральный узел связи) с.Майма | F_31_ГАЭС | 2.207 | 0 | 2.207 | 2.1464 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 2.1374 | 0.015 | 2.183 | -2.1224 | -98.88% | Длительное проведение ТЗП, в связи с чем недопоставлено оборудование и материалы (Поставка перенесена на 1 квартал 2020г)
3.2.4.2 | Модернизация системы коллективного отображения информации для центра управления сетями филиала ГАЭС, Республики Алтай, с. Майма | H_88_ГАЭС | 3.658 | 0 | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_89_ГАЭС(а) | 34.5084 | 0 | 34.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5084 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 264.9353 | 84.972 | 179.9632 | 30.921 | 15.506 | 0.182 | 0.182 | 0.974 | 0.974 | 9.23 | 9.23 | 20.535 | 5.12 | 164.4572 | -15.415 | -49.85% | Дефицит денежных средств
3.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 264.9353 | 84.972 | 179.9632 | 30.921 | 15.506 | 0.182 | 0.182 | 0.974 | 0.974 | 9.23 | 9.23 | 20.535 | 5.12 | 164.4572 | -15.415 | -49.85% | Дефицит денежных средств
3.3.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ №15 "Эликманарская" в Чемальском районе Республики Алтай. Замена трансформаторов 2х6.3 МВА на 2х16 МВА; реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №15 "Эликманарская"с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (17 ячеек); замена отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт) | H_91_ГАЭС | 106.2059 | 5.51 | 100.6959 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 100.5759 | 0.12 | 0% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа.
3.3.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Шебалинская с заменой трансформаторов 2х2,5МВА на 2х6,3МВА; реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Шебалинская" с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (18 ячеек); отделителя и короткозамыкателя 110кВ на элегазовые 2 шт. | F_4_ГАЭС | 51.3784 | 3.032 | 48.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3463 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Горно-Алтайская" с заменой трансформаторов 2х16МВА на 2х25МВА | F_7_ГАЭС | 107.351 | 76.43 | 30.921 | 30.921 | 15.386 | 0.182 | 0.182 | 0.974 | 0.974 | 9.23 | 9.23 | 20.535 | 5 | 15.535 | -15.535 | -50.24% | Дефицит денежных средств
3.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 219.6162 | 49.3666 | 170.2496 | 53.8864 | 51.135 | 3.0719 | 3.09 | 43.4843 | 43.622 | 0.196 | 0.218 | 7.1342 | 4.205 | 119.1196 | -2.7514 | -5.106% | основная причина-изменение графика оплаты
3.6 | Проектирование по титулу "Строительство ВЛ 110кВ протяженностью 32,621км от ПС 110/10 кВ Долина Алтая до ПС 110/10кВ Сибирская монета" | I_103_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникового мониторинга в количестве 126 штук | H_61_ГАЭС (а) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Безвозмездная передача имущества (ВЛ-0,4кВ от КТП №20-11-54 – 0,7 км) в Республике Алтай | H_85л_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Безвозмездная передача имущества (ВЛ-10кв Л-20-11 – 0,042 км) в Республике Алтай | H_85м_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Безвозмездная передача имущества (КТП 20-11-54 мощностью 160 Ква) в Республике Алтай | H_85н_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Безвозмездная передача имущества ТСН " ДНТ "Заречье"" в Чемальском районе; с. Чепош, урочище Карасук РА (0,180км ВЛ-0,4 кВ от КТП 15-3-74 ; 0,070км ВЛ-10кВ Л15-3)введено в апреле 2019г. (IB.04.0048.027; IB.04.0048.028; IN.04.0088.044) | K_85о_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Безвозмездная передача имущества объектов электросетевого хозяйства И.Ю. Зеленского Республика Алтай, Чемальский район, п. Катунь (0,4МВА; 1КТП *0,4МВА)(IN.04.0088.046) | K_85п_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Безвозмездная передача имущества объектов электросетевого хозяйства ДНП "Чуйское", расположенных по адресу: Республика Алтай, Майминский район, в районе н.п. Карлушка с правой стороны автодороги М-52 «Чуйский тракт», ДНП «Чуйское» (0,720 км и 1КТП*0,100МВА) IN.04.0088.041; IB.04.0048.015; IB.04.0048.016 | K_85р_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Безвозмездная передача имущества объектов электросетевого хозяйства ДНП "Майминское",расположенных по адресу: Республика Алтай, Майминский район, Майминское сельское поселение IN.04.0088.045; IB.04.0048.029; IB.04.0048.030) | K_85с_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования "Усть-Канский район"- ВЛ 10-0,4кВ 19.103км КТП 10/0,4кВ 4,385 МВА - 1 х 0,025 МВА; 10 х 0,063 МВА; 11 х 0,1 МВА; 9 х 0,160 МВА; 3 х 0,250 МВА; 1 Х 0,4 МВА; 1 Х 0,040 МВА. | H_85ж_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка электросетевых объектов Администрации муниципального образования "Усть-Коксинский район" ВЛ 10/0,4кВ 2,370км; КТП 10/0,4кВ 0,5МВА 2 шт по 0.250 МВА | H_85з_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка бурильно-крановых машин в количестве (ГАЭС) 2 ед. | F_55_ГАЭС (а) | 8.7718 | 4.525 | 4.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2468 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси 1 шт. (ГАЭС) | I_55_ГАЭС (а2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка грузового бортового автомобиля - 2 шт. (ГАЭС) | F_55_ГАЭС (б) | 7.93 | 0 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка бригадных автомобилей в количестве (ГАЭС) - 21 ед.: - автомобиль легковой 21 ед. техники | F_55_ГАЭС (в) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка бригадных автомобилей УАЗ - 21 шт. | I_55_ГАЭС (в1.2) | 24.602 | 24.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка Машина гусеничная грузовая - 1 ШТ. | F_55_ГАЭС (г) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка Снегоход - 1 шт. | I_55_ГАЭС (г0.2) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка АВТОВЫШКА АГП - 1 шт. | I_55_ГАЭС (г0.3) | 4.0899 | 3 | 1.0899 | 1.0899 | 1.09 | 1.0899 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00012 | 0.00012 | 0.01101% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
3.6 | Покупка Миниэкскаватор -2шт. | I_55_ГАЭС (г0.4) | 6.859 | 6.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин -16 шт. (вольтамперфазометр ВАФ-А-2-3шт., прибор энергомера СЕ 602-400 К-60Н-2шт., установка для измерения частичных разрядов в кабелях из сшитого полиэтилена-3шт., измерительный прибор переходного напряжения-6шт.,установка для измерения геометрии обмоток силовых тр-ов-2шт.) | F_56_ГАЭС (в) | 17.4448 | 1.6982 | 15.7466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7466 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка бензо-электро инструмента -20 шт. (Дизельная электростанция - 4шт., Автономный сварочный генератор - 14шт., Маслостаниция с электроприводом - 2шт.) | I_56_ГАЭС (в3) | 8.4335 | 0 | 8.4335 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3745 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
3.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_301_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Создание системы контроля управления доступом (СКУД) – электронных проходных с полуавтоматическими преграждающими планками, на РПБ №1, РПБ№2 в с.Майма Майминского района Республики Алтай | I_27_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | ИА МРСК Покупка оборудования для модернизации системы ВКС | J_58_ГАЭС | 2.015 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 1 ед., ГАЭС | F_57_ГАЭС | 4.2625 | 1.8404 | 2.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | -0.124 | 2.4221 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Приобретение приборов и средств механизации - 48шт.(Опора ПБМ110-1т быстровозводимая -2шт, Станок для намотки кабеля МНК 1-0,3Р - 1 шт., Набор Жулева- 20шт., Гидромолот к мини-экскаватору в комплекте со шнеками - 2шт.,Раскатка грузоподъем до 3 тонн-7шт., Пресс гидравлический аккум. типа Краб 300 с Насосом ручным-3шт., Краб с набором матриц,Шлемные экстрим камеры типа Ultra - 13шт.) | I_56_ГАЭС (в4) | 8.297 | 1.756 | 6.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.541 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда - 15 шт. (3 D макет РЭС - 2 шт., Кондиционер потолочного типа FUQ100C-1шт.,Штанга универсальная изолирующая- 12шт. ) | H_56_ГАЭС (в1) | 3.7347 | 1.265 | 2.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4697 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 31 шт., комплекта системы ВКС 1 шт. | I_303_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_92_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка БКМ-317 А на базе шасси ГАЗ-3308 - 5 шт. | J_55у_ГАЭС (а) | 19.398 | 0.014 | 19.384 | 19.384 | 19.398 | 0 | 0 | 19.384 | 19.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014 | 0.014 | 0.07222% | Уточнение стоимости оборудования по результатам ТЗП (увеличение)
3.6 | Покупка АВТОВЫШКА АГП - 3 шт. | J_55у_ГАЭС (г0.3) | 15.415 | 0.009 | 15.406 | 15.406 | 15.406 | 0 | 0 | 15.406 | 15.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2e-05 | 1.2e-05 | 7.789e-05% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
3.6 | Покупка Миниэкскаватор -2шт. | J_55у_ГАЭС (г0.4) | 8.6287 | 0.006 | 8.6227 | 8.6227 | 8.623 | 0 | 0 | 8.6227 | 8.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00034 | 0.00034 | 0.003943% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
3.6 | Покупка Экскаватор гусеничный - 1 шт. | I_55_ГАЭС (г0.5) | 10.974 | 0 | 10.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.974 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 2 шт. | J_305_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | -0.035 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | ИА МРСК Создание автоматизированных систем управления производственными процессами: система управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (КИСУ ТОРО); система управления финансово-хозяйственной деятельностью | F_59_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Создание корпоративной геоинформационной системы ПК Геомодуль | K_60_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | 0% | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
3.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_26_ГАЭС(Е) | 1.5554 | 0 | 1.5554 | 1.5554 | 0.972 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.19 | 0.19 | 1.3614 | 0.778 | 0.58344 | -0.58344 | -37.51% | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети",утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2. Изменение графика оплаты.
3.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_26_ГАЭС(б) | 0.67869 | 0.611 | 0.067693 | 0.067693 | 0.067 | 0 | 0 | 0.067693 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00069307 | -0.00069307 | -1.024% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
3.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-7 | J_1400_ГАЭС | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_26_ГАЭС(а) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_26_ГАЭС | 3.8856 | 0.692 | 3.1936 | 3.0186 | 2.802 | 0.923 | 0.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0956 | 1.879 | 0.39162 | -0.21662 | -7.176% | дефицит денежных средств
3.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_2100_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2200_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_2300_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка бригадных автомобилей УАЗ - 2 шт. | J_55_ГАЭС (в2.2) | 1.9668 | 0 | 1.9668 | 1.9668 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 1.9608 | 1.707 | 0.2538 | -0.2538 | -12.9% | Экономия при проведении ТЗП
3.6 | Проектирование по титулу "Техническое перевооружение ПС 110/10кВ №30 «Усть-Коксинская» с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА; реконструкция РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №30 «Усть-Коксинская» с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА (15 шт.), замена ОД КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ 2 шт. | F_8_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси 1 шт. (ГАЭС) | H_55_ГАЭС (а1) | 3.6202 | 0 | 3.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6202 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка а/м бригадного на шасси УРАЛ - 1 шт | H_55_ГАЭС (в1) | 3.54 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка Автокран - 1 шт. | I_55_ГАЭС (г0.6) | 4.221 | 0 | 4.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.221 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка Автовышка на базе автомобиля грузового типа - 1 шт. | I_55_ГАЭС (г0.7) | 12.9797 | 0 | 12.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9797 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка Гидромолот - 2 шт. (ГАЭС). | I_55_ГАЭС (г2.2) | 5.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 22шт. (испытательный груз для ГПИ до 16 тонн- 20шт, испытательный груз для ГПИ до 32 тонн- 2шт.) | I_56_ГАЭС (в2) | 10.5339 | 0 | 10.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5339 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка приборов измерения и контроля неэлектрических величин - 24шт. ( линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный типа ЛИС-У- 13шт., дальномер, высотомер лазерный-2 шт., автомобильный сканер типа ScanDoc- 2шт.,, хроматограф- 3шт., хронометр- 4шт.) | I_56_ГАЭС (в5) | 6.3272 | 0 | 6.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3272 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_302_ГАЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов Релейная Защита и Автоматика в количестве 1 ед.: тепловизор. | H_56_ГАЭС (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка машина гусеничная грузовая - 1 шт. (ГАЭС) | I_55_ГАЭС (г2) | 9.997 | 0 | 9.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.997 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Покупка системы мониторинга гололеда образования 1 ед. | J_56_ГАЭС (М) | 1.3323 | 0 | 1.3323 | 1.3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3323 | 0 | 1.3323 | -1.3323 | -100% | Не заключен договор поставки, по причине того, что закупка признана не состоявшейся, т.к. ни один из участников не соответствует требованиям закупочной документации. (Протокол ПДКК №19-26_6-ГАЭСот 31.10.2019г.)
3.6 | Покупка спутниковый терминал Iridium Sailor SC 4000 - 1 ед. | J_55_ГАЭС (С) | 0.384 | 0 | 0.384 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0.384 | -0.384 | -100% | Экономия при проведении ТЗП
3.6 | НИР Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ | J_26_ГАЭС(Г) | 1.0833 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | НИР Разработка методологических подходов к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов напряжением 35 – 110 кВ по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения | J_26_ГАЭС(Д) | 0.28139 | 0 | 0.28139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28139 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
3.6 | Передача на баланс бесконтрольно-функционирующих объектов: ВЛ-0,4кВ от КТП 25-5-14 0,345 км; ВЛ-0,4кВт от КТП 24-12-17 0,6км; ВЛ-0,4кВ от КТП 24-10-6 0,345км; КТП 24-7-15 0,4МВА; КТП 24-12-18 0,040 МВА в Онгудайском районе РА | K_85т_ГАЭС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4 | Красноярский край | Г | 23116.8366 | 7642.0517 | 15474.7849 | 4199.6907 | 4029.589 | 552.6957 | 584.929 | 1150.3115 | 1241.182 | 719.9003 | 887.417 | 1776.7832 | 1316.061 | 11557.3649 | -170.1017 | -4.05% | Основная причина-дефицит денежных средств
4.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 13660.8154 | 4209.6956 | 9451.1198 | 2264.9941 | 2413.124 | 200.309 | 202.502 | 878.0079 | 976.54 | 460.5876 | 593.496 | 726.0896 | 640.586 | 7108.9698 | 148.1299 | 6.54% | Исполнение обязательств по ТП
4.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 13655.4379 | 4204.4902 | 9450.9477 | 2264.822 | 2410.535 | 200.302 | 199.756 | 877.9879 | 976.361 | 460.5796 | 593.354 | 725.9524 | 641.064 | 7108.8397 | 145.713 | 6.434% | Исполнение обязательств по ТП
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 11478.6886 | 2850.1386 | 8628.55 | 1985.4445 | 1776.522 | 126.237 | 126.237 | 807.343 | 807.343 | 444.091 | 444.091 | 607.7735 | 398.851 | 6852.028 | -208.9225 | -10.52% | Исполнение обязательств по ТП
4.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1044.9544 | 453.5791 | 591.3753 | 63.3314 | 400.46 | 19.93 | 19.93 | 43.4014 | 139.477 | 0 | 114.962 | 0 | 126.091 | 190.9153 | 337.1286 | 532.3% | Исполнение обязательств по ТП
4.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1131.7949 | 900.7725 | 231.0225 | 216.046 | 233.553 | 54.135 | 53.589 | 27.2435 | 29.541 | 16.4886 | 34.301 | 118.1789 | 116.122 | 65.8965 | 17.507 | 8.103% | Исполнение обязательств по ТП
4.1.1.3 | Реконструкция линейной ячейки №15 I с.ш. 6 кВ ПС 110/6 кВ Мичуринская в части замены выключателя ВВЭ-М-10-20/630 на выключатель ВВЭ-М-10-20/1000 и трансформаторов тока ТОЛ-10 200/5 на ТОЛ-10 800/5. Строительство нового РТП 6 /04 кВ мощностью 2х1250 кВА с ячейками КРУ «Etalon», оборудованными вакуумными выключателями 6 кВ - 12 шт. Строительство двух Кл 6 кВ от РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Мичуринская до РУ 6 кВ нового РТП. Общая протяженность линии 1,55 км. Заявитель КГАУ "Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом "Енисей" г.Красноярск, ул. Юности, 18. | J_693_КЭ | 46.698 | 46.698 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 2.224 | 0 | -2.18 | 0 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.061 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Реконструкция с установкой двух дополнительных линейных ячеек на I и II с.ш. РП-10кВ №209. Заявитель ООО "Строительно-коммерческая фирма "Тектоника" г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 17 | J_328_КЭ | 0.025 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | -0.025 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ от ПС 110 Сухобузимо;Заявитель СНТ "Полесье (Дог.№20.24.25146.11 от 06.04.2012г. ). Сухобузимский район, Ориентир с.Миндерла примерно в 4,8 км от ориентира по направлению северо-восток | K_697_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.288 | нд | 0.004 | нд | 0.003 | нд | 0.272 | нд | 0.009 | нд | 0.288 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10кв 0,25 км. от ВЛ 10 кВ Ф.8-2 ПС 110 кВ Кача-Тяговая до границ земельного участка Заявителя с установкой реклоузера 10 кВ на первой отпаечной опоре. Заявитель ООО "КРАСИНДОРСТРОЙ" Дог.№20.2400.8494.16 от 12.10.2016г. КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0050501:363, МО ЗЕЛЕДЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, П. КАЧА | K_674_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.077 | нд | 0.02 | нд | 0.003 | нд | 0.05 | нд | 0.004 | нд | 0.077 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.144-28 ПС 220 КИСК до участка заявителя. Общая протяженность линии 0,054 км. Заявитель ГП "КрайДЭО" Красноярский край, Емельяновский район, в районе д.Старцево | J_754_КЭ | 0.25461 | 0 | 0.25461 | 0.25461 | 0.909 | 0.033 | 0.033 | 0.215 | 0.215 | 0.0066136 | 0.645 | 0 | 0.016 | -0.65439 | 0.65439 | 257% | Договор ТП № 20.2400.10931.16 от 13.03.17 г. Заявитель ГП "КРАЙДЭО"
4.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 6 кВ от А-образной опоры (конец КЛ 6 кВ) до границ земельного участка, строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС №101 110/35/6 кВ "Гидростроителей" до вновь проектируемой ВЛЗ 6 кВ протяженностью 1.488 км для тех присоединения МКУ "Архитектурно-планировочное бюро" Администрации г. Дивногорск. | F_36_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.169 | нд | 0.169 | 0% | Договор ТП 20.24.4830.11
4.1.1.3 | Строительство двух одноцепных ВЛ-10кВ от вновь установленных линейных ячеек ПС №17 110 кВ "Тамтачет" до границ участка заявителя протяженностью 25.760 км. Реконструкция с установкой двух линейных ячеек на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №17 «Тамтачет» для технологического присоединения электроустановок ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы».Тайшетский район, Кондратьевское участковое лесничество, Кадарейская дача, кв.117, 118. | G_331_КЭ | 58.1187 | 57.9627 | 0.156 | 0.156 | 0.553 | 0.045 | 0.045 | 0.047 | 0.047 | 0.064 | 0.404 | 0 | 0.057 | -0.397 | 0.397 | 254.5% | Договор ТП №20.2400.11646.13от 20.02.2014г. Заявитель ООО "Востокнефтепровод"
4.1.1.3 | Строительство одной КЛ-10 кВ в траншее сечением 120-150 мм2 из сшитого полиэтилена от линейной ячейки 10 кВ ПС Киндяково. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах применением самонесущего изолированного провода (сечением СИП-3 1х70) длиной 1002 м от кабельного выхода КЛ-10 кВ. Реконструкция ячейки ПС №137 "Киндяково" 35/10 кВ. Общая протяженность линии 2,434 км. Заявитель Администрация Березовского района Красноярский край, Березовский район, дер. Киндяково, мкр-н юго-западный | J_579_КЭ | 5.694 | 5.436 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ общей протяженностью 4,4 км от установленных ячеек №15, №41 ЗРУ-6 кВ ПС №96 110/6 кВ "Затонская"до первой проектируемой 2БКТП6/0,4 кВ для технологического присоединения РК "Енисей-СТМ".г.Красноярск, Кировский район, ул. Павлова,21, стр.1,2,6. | F_39_КЭ | 15.1832 | 2.77 | 12.4132 | 9.958 | 12.059 | 0 | 0 | 2.267 | 2.267 | 7.691 | 9.142 | 0 | 0.65 | 0.3542 | 2.101 | 21.1% | Договор ТП№20.2400.996.12 от 07.12.2012г. Заявитель СКГАУ "Регбийный клуб "Енисей СТМ".
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ячеек 10 кВ №11, №12 РП-199 до ТП-10/0,4 кВ №1255 ;(Дог.№ 20.2400.5039.15 от 08.06.2015г. ООО "Инжиниринг-строй") | K_339_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.013 | нд | 0.003 | нд | 0.004 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.013 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 6 кВ от разных секций шин РУ 6 кВ ПС № 92 110/35/6 кВ «Юго-Западная» до РУ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ. Общая протяженность линии 0,807 км. Заявитель ООО "Архитектоника-спорт" г.Красноярск, Свердловский район | J_340_КЭ | 15.3594 | 14.6064 | 0.753 | 0.753 | 0.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0.754 | -0.001 | 0.001 | 0.1328% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.1.1.3 | Строительство новой РП-10 кВ на 12 отходящих ячеек. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ 10 кВ ПС "Весна-2" до РУ 10 кВ новой РП-10 кВ. Строительство двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ новой РП 10 кВ до РУ 10 кВ новой КТП-10/0,4 кВ. Общая протяженность линии 1,253 км. Заявитель МКУ города Красноярска "УКС" г.Красноярск, Советсткий район, 6 мкр-н Иннокентьевского жилого массива | J_548_КЭ | 29.762 | 23.701 | 6.061 | 6.061 | 7.001 | 5.222 | 5.222 | 0.58 | 0.58 | 0.259 | 0.602 | 0 | 0.597 | -0.94 | 0.94 | 15.51% | Договор ТП № 20.2400.8996.16
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 6 кВ от ПС №30 110/6 кВ "Остров отдыха" до РП №142, 1800 м;0( Заявитель ООО "Альфа" Дог.№20.24.2775.11 от 07.07.2011г. ) | K_38_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.037 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | нд | 0.01 | нд | 0.009 | нд | 0.037 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 10 кВ от новой ячейки 10 кВ РУ-10 кВ ТП №689, КЛ 10 кВ от ячейки №1 РУ-10 кВ ТП №601 до новой ТП Заявителя, 1300 м. Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ в РУ 10 кВ ТП №689 для обеспечения второй категории надежности торгового центра ООО УСК "Сибиряк", ул. Спандаряна 18 | K_612_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.036 | нд | 0.009 | нд | 0.008 | нд | 0.01 | нд | 0.009 | нд | 0.036 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от свободных ячеек в РУ-6 кВ ТП №288 до места установки новой КТПН-6/0,4кВ Общая протяженность линии 0,607 км. Заявитель ООО "Арсенал-Строй" г.Красноярск, ул. Полтавская, 38 стр.5 | J_336_КЭ | 0.972 | 0.03 | 0.942 | 0.942 | 0.977 | 0.905 | 0.905 | 0.021 | 0.021 | 0.016 | 0.021 | 0 | 0.03 | -0.035 | 0.035 | 3.715% | Договор ТП № 20.2400.8805.14
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС №54 110/35/10 кВ "Академгородок" до вновь устанавливаемой ТП 10/0,4 кВ, 200 м. Общая протяженность линии 0,394 км. Заявитель Главное управление МЧС России по Красноярскому края г.Красноярск, ул.Лесная, 2А | J_543_КЭ | 2.599 | 0.279 | 2.32 | 2.32 | 2.426 | 2.238 | 2.238 | 0.061 | 0.061 | 0.021 | 0.064 | 0 | 0.063 | -0.106 | 0.106 | 4.569% | Договор ТП № 20.2400.321.13
4.1.1.3 | Реконструкцию резервных ячеек № 11 (1 с.ш.) и № 4 (2 с.ш.) РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Судостроительная с установкой вакуумных выключателей, трансформаторов тока и устройств релейной защиты на микропроцессорной базе . Строительство двух КЛ 6 кВ от линейных ячеек № 11, № 4 РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ Судостроительная до границы участка Заявителя (1,1 км) Общая протяженность линии 1,147 км. Заявитель ООО "Белый город" г.Красноярск, пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, 160 | J_668_КЭ | 37.2589 | 9.657 | 27.6019 | 27.6019 | 36.587 | 1.323 | 1.323 | 0.161 | 0.161 | 5.279 | 5.279 | 20.8389 | 29.824 | -8.9851 | 8.9851 | 32.55% | Договор ТП № 20.2400.11228.15 от 01.03.16 г. Заявитель БЕЛЫЙ ГОРОД ООО
4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ. Общая протяженность линии 3,474 км. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Комплекстрой "г.Красноярск, ул. Прибойная | J_727_КЭ | 47.37 | 6.001 | 41.369 | 41.369 | 18.942 | 0.304 | 0.304 | 0.316 | 0.316 | 0.414 | 0.414 | 40.335 | 17.908 | 22.427 | -22.427 | -54.21% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД
4.1.1.3 | Строительство питающей одноцепной КЛ 10 кВ от установленной дополнительной ячейки 10 кВ в РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №6115 до РУ-10 кВ ТП №6066 протяженностью 1.350 км для технологического присоединения ОАО "Транссибирские магистральные трубопроводы" (здание аппарата управления ОАО "Транссибнефть").г. Красноярск, ул. Водянникова, д. 2/1. | G_29_КЭ_(а) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ от яч. №14 РУ-10 кВ ПС №9 110/10 кВ "Центральная" до новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 1.450 км для технологического присоединения объектов КГАУК "Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина".г. Красноярск, пр. Мира, 73. | G_29_КЭ_(б) | нд | нд | нд | нд | 0.016 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.016 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6кВ протяженностью 5.438 км, реконструкция ячеек №14 и №44 в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №157 «Шелковый комбинат» с доукомплектовкой недостающим оборудованием, установка новой РТП-6/0,4кВ на 12 отходящих ячеек с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000кВА и демонтаж ТП №116 с перезаводкой всех кабельных линий . Заявитель ФГАОУ ВПО "Сибирский Федеральный Университет".г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 95, пер. Якорный, пер. Вузовский. | G_333_КЭ | 19.7441 | 15.8861 | 3.858 | 3.858 | 2.864 | 2.596 | 2.596 | 0.087 | 0.087 | 0.091 | 0.091 | 1.084 | 0.09 | 0.994 | -0.994 | -25.76% | Экономия при выполнении работ хозспособом
4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с секционированием на напряжении 10-0,4 кВ и установкой АВР на стороне 0,4кВ для обеспечения I категории надежности электроснабжения и силовыми трансформаторами 2х2500кВА, строительство двух КЛ-10кВ от линейных ячеек 10 кВ № 14, № 32 ПС №15 Центральная до РУ-10 кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ протяженностью 3.872 км. Заявитель КГКУ "УКС".г. Ачинск, пр. Лапенкова, №15 А. | G_337_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ (2х40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы".г. Красноярск, ж.м. "Пашенный" . | F_30_КЭ | 256.2596 | 250.9666 | 5.293 | 5.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.293 | 0 | 5.293 | -5.293 | -100% | Обращение ООО ПМК Сибири в АС Красноярского края с исковым заявлением к ПАО "МРСК Сибири"
4.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Имени Сморгунова" с двумя трансформаторами 110 кВ, мощностью по 25 МВА каждый, оснащённых устройствами РПН. Строительство двухцепной отпайки ВЛ 110 кВ от ближайшей опоры ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр (С-217/С-218) до ОРУ 110 кВ проектируемой ПС 110 кВ, перемычки 110 кВ между ВЛ 110 кВ Центр – Миндерла I цепь с отпайкой на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ и ВЛ 110 кВ КИСК –КТПБ с отпайкой на СН РП КТМЭ, 0.300 км. Заявитель ООО "ТК "Проперти".Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8. | F_210_КЭ | 361.0578 | 353.7998 | 7.258 | 2.258 | 0.999 | 0 | -5.869 | 0.214 | 0.214 | 0.785 | 0.785 | 1.259 | 5.869 | 6.259 | -1.259 | -55.76% | Неплатежи по договору ТП
4.1.1.3 | Строительство двух 2БКТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х2500 кВА. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ № 5 " Восточная" до 2БКТП(1)-10/0,4 кВ. Строительство КЛ-10 кВ от ПС Восточная №5 до 2БКТП(2)-10/0,4 кВ. Строительство двух КЛ-10 кВ от 2БКТП(1) до 2БКТП(2). Общая протяженность линий 6,107 км. Установка двух ячеек на ПС 110/10 кВ № 5 "Восточная". Заявитель КГКУ "УКС" г.Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3, 3А, 3б, 3в, 3ж, 3з, 3к | J_342_КЭ | 63.44 | 5.499 | 57.941 | 57.941 | 59.506 | 37.715 | 37.715 | 20.226 | 21.251 | 0 | 0.505 | 0 | 0.035 | -1.565 | 1.565 | 2.701% | Договор ТП № 20.2400.5017.15
4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ на 24 отходящие ячейки. Строительство 2БКТП-6/0,4кВ с трансформаторами 2х1000кВА. Строительство двух КЛ 6кВ от яч. №4 и №31 РУ-6кВ ПС "Левобережная" до РУ-6кВ нового РП-6кВ. Строительство двух КЛ-6кВ от РП 6 кВ до РУ 6кВ 2БКТП-6/0,4кВ. Заявитель КГКУ "УКС" | K_507_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Строительство РП-10кВ на 12 линейных ячеек, новой 2БКТП-10/0,4кВ 2х1000 кВа, двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ ПС 110кВ "Весна-2" до нового РП-10кВ протяженностью L=200м, двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ проектируемой КТП-10/0,4кВ протяженностью L=3,7км; четырех КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до границ участка Заявителя, протяженностью L=70 м каждая. Заявитель УФМС России по Красноярскому краю, договор №20.2400.7587.15 от 11.05.2016 г. | K_580_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.007 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с кабельных линий 10кВ из линейных ячеек 10кВ №7 и №36 ПС 110/10кВ №9 «Центральная» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ;Прокладка двух КЛ-10кВ от линейных ячеек №7 и №36 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №9 «Центральная» до РУ-10кВ нового РП-10кВ ; Прокладка двух КЛ-10кВ от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ ;(Дог.№ 20.2400.7948.13 от 28.04.2014г. ООО "Грантес") | K_335_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.019 | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0.005 | нд | 0.019 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Реконструкция ПС №134 "Солонцы" с установкой дополнительной линейной ячейки типа К-37 на 1 с.ш. в РУ-10 кВ. Строительство КЛ-10 кВ от вновь установленной линейной ячейки 10 кВ РУ-10 кВ ПС №134 "Солонцы" до выхода на первую ж/б опору ВЛ-10кВ ф.134-1 (сов. С ВЛ-10 кВ ф.134-6), 80м. Общая протяженность линии 0,110 км. Заявитель ПКФ "Энергоресурс-Сервис" Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, ул. Котельникова, 9Б | J_590_КЭ | 0.29 | 0.278 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | -0.012 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.1.1.3 | Реконструкция резервных ячеек на 1 и 2 секции шин ЗРУ-6кВ ПС 110/35/6 кВ №92 "Юго-Западная" для технологического присоединения БКТП 6/0,4кВ. Заявитель ОАО "Фирма Культбытстрой" г.Красноярск, ул.Свердловская, д.5 | J_34_КЭ_(д) | 5.9352 | 0.098 | 5.8372 | 0.023 | 0.054 | 0.013 | 0.013 | 0.01 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 5.7832 | 0.031 | 134.8% | Договор ТП № 20.24.8548.12
4.1.1.3 | Реконструкция ТП 62-14-1 с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ . Заявитель ИП Рыморев Александр Сергеевич Красноярский край, Иланский район, г. Иланский, ул. Декабристов, 10В | J_749_КЭ | 0.07176 | 0 | 0.07176 | 0.07176 | 0.005 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.06676 | 0 | 0.06676 | -0.06676 | -93.03% | Экономия при выполнении работ хозспособом
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от оп.№10 отпайки ВЛ 10 кВ в сторону ТП 45-7-31 ф.45-7 до границ земельного участка с установкой ЛР-10 кВ на первой отпаечной опоре и концевой опоре. Общая протяженность линии 1,730 км. Заявитель Витковский Сергей Сергеевич. Красноярский край, р.п. Емельяново | J_405_КЭ | 2.473 | 0.204 | 2.269 | 2.269 | 2.302 | 2.188 | 2.188 | 0.048 | 0.048 | 0.033 | 0.049 | 0 | 0.017 | -0.033 | 0.033 | 1.454% | Договор ТП № 20.24.1268.12
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах до границы земельного участка ООО Экоресурс. Дог.20.2400.11276.13 | K_414_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.005 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство одноцепной КЛ 10 кВ протяженностью 0,216 км от яч. №3 ПС №11 110/35/10 кВ "Енисейская" до опоры № 1. Строительство одноцепной ВЛ 10 кВ протяженностью 0,33 км от опоры 1 до электроустановок ГП "Центр развития коммунального комплекса".г.Енисейск. | G_149_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ протяженностью 1.535 км для технологического присоединения участков СНТ "Луч" по адресу Красноярский край, Емельяновский район, район поселка Сухая Балка. | G_354_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.004 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ф.134-2 с установкой ТП-10/0,4 кВ, строительство линий ВЛИ-0,4 кВ для технологического присоединения 93 участков заявителей, расположенных по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, СНТ "Нанжуль-11", к.кв. 24:11:0290501 Заявитель СНТ "Нанжуль-11" (станд.ст. Дог.№20.2400.5267.18 от 27.06.2018г. ). | K_726_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.139 | нд | 0.004 | нд | 0.119 | нд | 0.008 | нд | 0.008 | нд | 0.139 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ10 от ф.1-19до границ земельного участка Заявителя. Дог.ТП20.2400.8469.16 Заявитель ООО "ПРОМИМПОРТ" | K_676_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.002 | 0 | -0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки 3хСИП-3 (1х50), длиной L=50м от опоры №314 ф.24-01 до границы земельного участка Маньковского А.М. в Емельяновский район, Частоостровский сельсовет, 1км. + 600 м. справа автодороги Красноярск - Кубекова¶ Заявитель Маньковский Алексей Михайлович (станд.ст. Дог.№20.2400.1122.16 от 16.02.2016г. ) | K_821_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.03 | 0% | Договор ТП №20.2400.1122.16 от 16.02.2016 ЗАЯВИТЕЛЬ Маньковский Алексей Михайлович
4.1.1.3 | Строительство от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 49-51 одноцепной ВЛ 10 кВ до границы земельного участка. Общая протяженность линии 0,117 км. Заявитель ООО "Бизнес Центр Новь" г.Красноярск, Северное шоссе, 11 стр.1,2,3,4 | J_361_КЭ | 3.96 | 3.775 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.185 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 7-24 до границы земельного участка заявителя;(Дог.№ 20.24.11764.12 от 31.01.2013г. ЗАО "Дап-Торг") | K_362_КЭ | нд | нд | нд | нд | 1.272 | нд | 0.137 | нд | 0.115 | нд | 0.908 | нд | 0.112 | нд | 1.272 | 0% | Договор ТП №20.24.11764.12 от 31.01.2013 ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "Дап-Торг"
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-6кВ от опоры №26 ф.42-3 до границы земельного участка ;(Дог.№ 20.2400.12273.13 от 12.12.2013г. Ляйхлер Константин Яковлевич) | K_357_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.022 | нд | 0.005 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.005 | нд | 0.022 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ до границы земельного участка Аграшевой М.П.;(Дог.№ 20.2400.7804.13 от 21.11.2014г. Аграшева Мария Петровна) | K_356_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.027 | нд | 0.007 | нд | 0.006 | нд | 0.007 | нд | 0.007 | нд | 0.027 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от оп. 50 ;(Дог.№ 20.2400.8735.15 от 28.10.2015г. Тамбовский Валерий Николаевич) | K_365_КЭ | нд | нд | нд | нд | 14.315 | нд | 0.021 | нд | 0.013 | нд | 0.375 | нд | 13.906 | нд | 14.315 | 0% | Договор ТП №20.2400.8735.15 от 28.10.2015 ЗАЯВИТЕЛЬ Тамбовский Валерий Николаевич
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ проводом марки АС-95 от ближайшей опоры Ф 92-26. Общая протяженность линии 0,309 км. Заявитель ИП Плисевич Борис Александрович г.Красноярск, ул. Сплавучасток, 11Г | J_542_КЭ | 3.148 | 3.017 | 0.131 | 0.131 | 0.236 | 0.056 | 0.056 | 0.059 | 0.059 | 0.016 | 0.06 | 0 | 0.061 | -0.105 | 0.105 | 80.15% | Договор ТП № 20.2400.9273.15
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ от опоры №25 ф. 87-6 до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, 1400 м. Установка КТПН-10/0,4кВ. Строительство ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой КТПН-10/0,4кВ до границы земельного участка ДНТ "Журналист" в муниципальном образовании Устюгский сельсовет, район с. Устюг, 50 м | K_615_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Выполнить строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ строящейся ПС 110/35/10 кВ «Озерная» до ВЛ-10 кВ ф.63-2 Элита с установкой реклоузера на опоре 10 кВ, 5,3 км. Заявитель ОАО "РЖД" (станд.ст. Дог.№20.2400.11565.17 от 28.02.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:00:0000000:00, ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН, СТ. МИНИНО | K_750_КЭ | нд | нд | нд | нд | 2.935 | нд | 0 | нд | 0.085 | нд | 2.774 | нд | 0.076 | нд | 2.935 | 0% | Договор ТП №20.2400.11565.17 от 28.02.2018 ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО "РЖД"
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью ,278 км.; Заявитель ИП Кизнер С М (станд.ст. Дог.№20.2400.2072.18 от 06.04.2018г. ). 663634, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАНСКИЙ Р-Н, КАРЬЕРНЫЙ П, БЕРЕГОВОЙ ПЕР, Д. 3/1, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:18:3005002:68 | K_725_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.246 | нд | 0.234 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.246 | 0% | Договор ТП №20.2400.2072.18 от 06.04.2018 ЗАЯВИТЕЛЬ ИП Кизнер С М
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ ф.35-08 Светл-Карелино до границы земельного участка. Общая протяженность линии 0,389 км. Заявитель СППК "Светлолобовский продукт" Красноярский край, Новоселовский район, с. Светлолобово, ул. Целинная, 4Б | J_730_КЭ | 0.028 | 0.027 | 0.001 | 0.001 | 0.507 | 0.001 | 0.063 | 0 | 0.014 | 0 | 0.261 | 0 | 0.169 | -0.506 | 0.506 | 50600% | Договор ТП № 20.2400.2616.18
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ деревянных опорах с применением голого провода 0,307 км. Заявитель ООО "Экогаз" (станд.ст. Дог.№20.2400.2922.16 от 17.05.2016г. ). 662313, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г ШАРЫПОВО, УЛ ДОРОЖНАЯ, ПРОМБАЗА АШПЫЛ, 15, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:57:0000042:118 | K_679_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.071 | нд | 0.064 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.071 | 0% | Договор ТП №20.2400.2922.16 от 17.05.2016 ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Экогаз"
4.1.1.3 | Строительство ВКЛ-6 кВ ф.154-28 до границы земельного участка. Общая протяженность линии 0,113 км. Заявитель Сергеев Сергей Александрович. г.Красноярск, ул. Борисевича, 4Ж, стр. 1,2,3,4 | J_733_КЭ | 0.207 | 0.159 | 0.048 | 0.048 | 1.418 | 0.048 | 0.054 | 0 | 1.118 | 0 | 0.22 | 0 | 0.026 | -1.37 | 1.37 | 2854% | Договор ТП № 20.2400.2633.18
4.1.1.3 | Строителдьство ВЛ-6 кВ протяженногстью 1,05 км. Заявитель И.П. Абдунабиева Б.Р. (станд.ст. Дог.№20.2400.6584.18 от 23.07.2018г. ). 662549, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:52:0010803:349, | K_734_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.255 | нд | 0.166 | нд | 0.038 | нд | 0.035 | нд | 0.016 | нд | 0.255 | 0% | Договор ТП №20.2400.6584.18 от 23.07.2018 ЗАЯВИТЕЛЬ И.П. Абдунабиева Б.Р.
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10кВ L=6650 м. от существующей опоры № 127/88 ВЛ-10 кВ ф. 80-07, КЛ-10кВ L=370м. от ф. 80-07 для технологического присоединения нежилых бытовых помещений заявителя расположенных:Заявитель ООО "КНК" (станд.ст. Дог.№20.2400.6296.18 от 11.07.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:00:000000:0000, МАНСКИЙ РАЙОН, МАНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, ШАЛИНСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, КВ. 139 | K_736_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.017 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.005 | нд | 0.004 | нд | 0.017 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КВЛ-6кВ от ф.118-07, для технологического присоединения электроустановок нежилого здания, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Томская, к.н. 24:50:0500265:315 Заявитель ООО Август Дог.№20.2400.4785.18. | K_810_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.275 | нд | 0.002 | нд | 0.096 | нд | 0.123 | нд | 0.054 | нд | 0.275 | 0% | Договор ТП №20.2400.4785.18 от 07.06.2018 ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Август"
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 0,321 км от ф.28-01 и от ф.28-06 до участка заявителя, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Рыбинский район, относительно ориентира с. Новая Солянка Заявитель ООО "Солянское" Дог.№20.2400.7539.18 от 17.10.2018г. | K_811_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.092 | нд | 0.035 | нд | 0.027 | нд | 0.003 | нд | 0.027 | нд | 0.092 | 0% | Договор ТП №20.2400.7539.18 от 17.10.2018 ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Солянское"
4.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от существующей оп.№104 ф.86-04 до места установки СТП L= 220 м . Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.86-04 на участке оп.№1-оп.№104 с заменой опор и провода L= 6823 м; Заявитель ООО "Красресурс и К." Дог.№20.2400.3304.18.от 18.10.2018 г. Красноярский край, Емельяновский район, д. Старцево. | K_814_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.45 | нд | 0.217 | нд | 0.03 | нд | 0.111 | нд | 0.092 | нд | 0.45 | 0% | Договор ТП №20.2400.3304.18 от 08.10.2018 ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Красресурс и К"
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,174 км.;Заявитель Ван Сюйцай - (станд.ст. Дог.№20.2400.6064.18 от 14.08.2018г. ). 663634, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАНСКИЙ Р-Н, П КАРЬЕРНЫЙ, ПЕР БЕРЕГОВОЙ, Д. 1/4, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:18:3005002:70 | K_739_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | 0.021 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.024 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 1,559 км Заявитель ООО "ПромТехИнвест" (станд.ст. Дог.№20.2400.4511.18 от 13.06.2018г. ). 663020, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ Р-Н, СОЛОНЦЫ П, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:11:0290109:915, КВАРТАЛ МАГИСТРАЛЬНЫЙ,УЧАСТОК № 9 | K_721_КЭ | нд | нд | нд | нд | 1.905 | нд | 0 | нд | 0.817 | нд | 0.912 | нд | 0.176 | нд | 1.905 | 0% | Договор ТП №20.2400.4511.18 от 13.06.2018 ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "ПромТехИнвест"
4.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ (500 м) на ж/б опорах проводом АС-50 от крайней опоры ранее запроектированной ВЛ 10 кВ СНТ "Поляна" до границы ДНТ"Овинный" для технологического присоединения ДНТ "Овинный" | K_36_КЭ_(б) | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Установка КТП-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 250кВА.Строительство одноцепной ВЛ-10кВ на деревянных опорах с применением голого провода (сечение АС-50), длиной 30 м от ближайшей опоры ф.63-1 до места установки новой КТП-10/0,4кВ.Строительство одноцепной ВЛИ-0,4кВ на деревянных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-2 3х95+1х95мм2), длиной 120 м от низковольтного щита-0,4 кВ нежилого здания до РУ-0,4 кВ новой КТП-10/0,4кВ. Заявитель Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Преображенский детский сад» Дог.№20.2400.11140.14 от 07.11.2014г. | K_608_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Реконструкция ПС «Курагинская» с заменой трансформаторов тока в ячейке 6-08 и В 10кВ 1Т. Строительство отпайки ВЛ-10кВ, протяженностью L=10 м от опоры №62 ф.6-08 до места установки новой однотрансформаторной КТПН-10/0,4кВ 630 кВА для технологического присоединения поликлиники в Курагинском районе Красноярского края, р.п.Курагино, Больничный переулок, 1А. Заявитель КГКУ "УКС" договор №20.2400.7844.13 от 24.10.2013г. | K_600_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.008 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.008 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА с установкой СВ-10 кВ и АВР-0,4 кВ, одноцепной ВЛ-10 кВ протяженностью L=54 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.148-03 до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ, одноцепной ВЛ-10 кВ протяженностью L=817 м от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.148-04 до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ. Заявитель КГКУ "УКС" договор №20.2400.8069.14 от 14.11.2014 г. | K_519_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Строительство ТП – 6-10/0,4 кВ; Строительство ВЛ-10 кВ; Строительство ВЛ-6 кВ; Заявитель ООО "ИСУ" Дог.№20.2400.8874.15. | K_610_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.016 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.016 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6кВ на деревянных опорах проводом марки АС-50, длиной L=240 м от опоры №78 ф.105-6 до участка. Общая протяженность линии 0,240 км. Заявитель Бобкин Виктор Викторович г.Красноярск, ул. Львовская, 33А | J_363_КЭ | 0.56653 | 0.009 | 0.55753 | 0.55753 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.55453 | 0.013 | 0.54153 | -0.54153 | -97.13% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД
4.1.1.3 | Строительство ВКЛ6кВ от ф.154-28 Тамбовска,5 до заявителя. Заявитель ООО Конэкс договор № 20.2400.10117.16 | K_588_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 10 кВ от РП 10 кВ до границ земельного участка. Общая протяженность линии 1,486 км. Заявитель ООО ПСК "Омега" г.Красноярск, ул. Норильская | J_758_КЭ | 2.6797 | 0 | 2.6797 | 2.6797 | 1.495 | 0 | 0 | 1.33 | 1.33 | 0.106 | 0.106 | 1.2437 | 0.059 | 1.1847 | -1.1847 | -44.21% | Изменение графика оплаты
4.1.1.3 | Строителсьвто ТП-10(6)/0,4 кВ; одноцепной ВЛ 6кВ от ВЛ 6 кВ ф.1-4 до новой ТП-10(6)/0,4 кВ. Заявитель КГКУ "УКС", государственный контракт №20.2400.6739.17 от 14.11.2017г. | K_684_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.179 | нд | 0.09 | нд | 0.053 | нд | 0.036 | нд | 0 | нд | 0.179 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ ф.9-28 до границы земельного участка Заявителя. Заявитель АО "КЛМ КО", договор №20.2400.8681.16 от 27.01.2017г. | K_677_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.107 | нд | 0.082 | нд | 0.02 | нд | 0.002 | нд | 0.003 | нд | 0.107 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Реконструкция с переподключением одной цепи ВЛ-10 кВ ф. 63-1 от п/п Элита с 1 по 19 опоры к ВЛ-10 кВ ф. 64-1 опора № 110. Заявитель Молтянский Иван Сергеевич, договор №20.24.2858.11 от 18.11.2014г. Жилой дом, по адресу: Красноярский край, Емельяновский р-н, д. Бугачево. Участок находится примерно в 1600 м по направлению на северо-запад от ориентира, к.н. 24:11:0340103:0333. | K_366_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ;Заявитель ДНП "Лазурное (станд.ст. Дог.№20.24.7470.12 от 27.08.2012г. ). Красноярский край, Емельяновский район, п.Солонцы, ДНП "Модерон" | K_715_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 0.4кВ от ТП 01-1-01 | K_741_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Строительство от РУ 0,4 кВ КТП 56-2-8 до границ участка заявителя ЛЭП 0,4 кВ. Общая протяженность линии 0,010 км. Заявитель Джафарова Татьяна Борисовна Красноярский край, Большемуртинский район, с. Бартат, ул. Центральная, 70з | J_751_КЭ | 0.025499 | 0 | 0.025499 | 0.025499 | 0.032 | 0 | 0 | 0.025499 | 0.03 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | -0.0065007 | 0.0065007 | 25.49% | Договор ТП № 20.2400.4227.18 от 22.05.18 г. Заявитель ДЖАФАРОВА ТАТЬЯНА БОРИСООВНА
4.1.1.3 | Строительство двух ВЛИ-0,4кВ общей протяженностью L=300м (Л-1 длиной L=100м и Л-2 длиной L=200м) от РУ-0,4кВ ТП №42-8-5 и от РУ-0,4кВ ТП №42-4-5 до границы земельного участка детского сада КГКУ "УКС" в п.Березовка, ул.Дружбы, 152, для технологического присоединения КГКУ "УКС". Дог. № 20.2400.1051.14 от 02.07.2014г. | K_520_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.053 | нд | 0.013 | нд | 0.013 | нд | 0.014 | нд | 0.013 | нд | 0.053 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ 0,215 км. Общая протяженность линии 0,470 км. Заявитель ООО "СК "СибЛидер" г.Красноярск, ул. Вавилова, 94А | J_738_КЭ | 1.327 | 0.028 | 1.299 | 1.299 | 5.019 | 0.002 | 0.002 | 0.128 | 0.128 | 1.169 | 1.271 | 0 | 3.618 | -3.72 | 3.72 | 286.4% | Договор ТП № 20.2400.1302.18
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от ПС 110/6 кВ № 7 "Медпрепараты" до границ земельного участка. Общая протяженность линии 2,320 км.Заявителя ЗАО "Фирма "Культбытстрой"г.Красноярск, ул. Свердловская,17, стр. 1,4,5,6,7 | J_341_КЭ | 1.117 | 0.739 | 0.378 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0.378 | -0.378 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от опоры ф.28-24 до РУ-6кВ новой КТПН-6/0,4кВ. Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-6кВ ТП №869. Общая протяженность линии 0,783 км. Заявитель ООО "КрасТЭК". г.Красноярск, ул. Лесная 239 стр.5 | J_373_КЭ | 0.072 | 0.053 | 0.019 | 0.019 | 0.048 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.029 | -0.029 | 0.029 | 152.6% | Договор ТП № 20.2400.3085.14
4.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ протяженностью 0,467 км. Заявитель Гурьев Олег Борисович (станд.ст. Дог.№20.2400.471.16 от 20.02.2016г. ) | K_678_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.173 | нд | 0.001 | нд | 0.097 | нд | 0.075 | нд | 0 | нд | 0.173 | 0% | Договор ТП №20.2400.471.16 от 20.02.2016 ЗАЯВИТЕЛЬ Гурьев Олег Борисович
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 0,4 кВа; Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,059. Заявитель ГПКК "ЦРКК" (станд.ст. Дог.№20.2400.6937.17 от 28.11.2017г. ) | K_685_КЭ | нд | нд | нд | нд | 4.101 | нд | 0.35 | нд | 0.122 | нд | 3.629 | нд | 0 | нд | 4.101 | 0% | Договор ТП №20.2400.6937.17 от 28.11.2017 ЗАЯВИТЕЛЬ ГПКК "ЦРКК"
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,371 км. Заявитель МАУ "ЦРСП" (станд.ст. Дог.№20.2400.2135.18 от 29.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, ПР. МИРА, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0300265:443, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН | K_722_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.534 | нд | 0.012 | нд | 0.012 | нд | 0.488 | нд | 0.022 | нд | 0.534 | 0% | Договор ТП №20.2400.2135.18 от 29.05.2018 ЗАЯВИТЕЛЬ МАУ "ЦРСП"
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,491 км. Заявитель МАУ "ЦРСП" (станд.ст. Дог.№20.2400.5545.18 от 03.07.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, СОВЕТСКИЙ РАЙОН, Г КРАСНОЯРСК, ОСТРОВ ТАТЫШЕВ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0400418:24, ЗАПАДНЕЕ ОКТЯБРЬСКОГО МОСТА | K_723_КЭ | нд | нд | нд | нд | 6.939 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.689 | нд | 6.249 | нд | 6.939 | 0% | Договор ТП №20.2400.5545.18 от 03.07.2018 ЗАЯВИТЕЛЬ МАУ "ЦРСП"
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ 0,135 км. от ЗРУ-10 кВ ПС №185 Имени Сморгунова для технологического присоединения участка заявителя по адресу п. Солонцы, пр. Котельникова . Заявитель ООО "Спортэкс".Договор ТП №20.2400.3348.18 | K_729_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | 0% | Договор ТП №20.2400.3348.18 от 21.05.2018 ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Спортэкс"
4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП-10/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый. Строительство 2х КЛ-10кв протяженностью 2,504 км от РУ-10кв РА №145 до РУ-10кв новой 2БКТП-10/0,4 кВ. Заявитель жилищно-строительный кооператив "Радиосвязь".г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Елены Стасовой, 37, 38, 42, 42а, 44, 44а, 44г, 44д, 46, 46а,46г, 48, 48, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 52г. | G_376_КЭ | 21.9163 | 21.9163 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.019 | 0 | 0.019 | 0 | 0.021 | 0 | 0.02 | 0 | 0.079 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ марки АВБбШв(4*50) от РП-205;(Дог.№ 20.2400.8643.15 от 20.10.2015г. ООО "РУСАЛ-Центр учета") | K_382_КЭ | нд | нд | нд | нд | 3.088 | нд | 0.004 | нд | 0.008 | нд | 0.091 | нд | 2.985 | нд | 3.088 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП №277 до места установки новой КТПН-10/0,4 кВ. Общая протяженность линии 0,300 км. Заявитель Баранов Михаил Александрович г.Красноярск, ул. Новая заря, 16, стр.34 | J_371_КЭ | 1.597 | 0.227 | 1.37 | 1.37 | 1.383 | 0.012 | 0.012 | 1.302 | 1.302 | 0.056 | 0.069 | 0 | 0 | -0.013 | 0.013 | 0.9489% | Договор ТП № 20.2400.9708.13
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП № 827 до РУ-10кВ новой ТП-6/0,4кВ. Общая протяженность линии 0,140 км. Заявитель ООО "Сириус" г.Красноярск, ул. Новосибирская -пер. Овражный | J_375_КЭ | 1.109 | 1.057 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ до места установки новой КТПН-10/0,4кВ;(Дог.№ 20.2400.3427.14 от 29.05.2014г. ООО *Карта БИ*), г. Красноярск | K_372_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.012 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.012 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ 6 кВ от опоры №11 ф. 6-11 до места установки новой КТПН, 300 м. Установка новой КТПН 6/0,4 кВ (160 кВА) для технологического присоединения ФГУП "УС №24 ФСИН", г.Красноярск | K_239_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | нд | 0.006 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство новой 2БКТП 10/0,4 кВ (2х630 кВА). Прокладка двух КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП №467 до места установки новой 2БКТП, 100 м. Общая протяженность линии 0,108 км. Заявитель ООО "СУ 602" г.Красноярск, ул. Калинина | J_212_КЭ | 0.007 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.1.1.3 | Установка дополнительной линейной ячейки типа КСО в РУ-10кВ РП №69. Установка новой 2БКТП-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630/10. Строительство КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х240) длиной L=700м от вновь установленной ячейкив РУ-10кВ РП №69 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Строительство двух КЛ-0,4кВ кабелем марки ВБбШв (4х240), длиной L=330м каждая от РУ-0,4кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ нежилых зданий ООО «Емельяновская слобода» в г.Красноярске, ул.1-ая Хабаровская, зд.7; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 1; ул.1-ая Хабаровская, зд.7, строение 2, для технологического присоединения ООО "Емельяновская слобода". Дог. № 20.2400.3656.14. | K_501_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | 0.005 | нд | 0.005 | нд | 0.005 | нд | 0.005 | нд | 0.02 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ марки ААБлУ (3*95) от оп. 9 ф.71-23 ;Строитьельство КЛ-10кВ от ТП-678 марки ААБлУ (3*95) до участка заявителя; Заявитель ООО "Потребительское общество Звезда" станд.ст. Дог.№20.2400.9025.15. | K_504_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.018 | нд | 0.004 | нд | 0.005 | нд | 0.004 | нд | 0.005 | нд | 0.018 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ марки ААБшВ сечением 50-95мм2 от ТП-5015 до участка заявителя;0 Заявитель ООО "ТЕХИНВЕСТ плюс" станд.ст. Дог.№20.2400.7766.15. | K_505_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.014 | нд | 0.003 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.003 | нд | 0.014 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ (1050 м) от РУ 10 кВ ПС №9 "Центральная" до ТП №482 для ТП жилого комплекса заявителя ООО УСК "Сибиряк", г.Красноярск | K_38_КЭ_(б) | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | 0.006 | нд | 0.005 | нд | 0.006 | нд | 0.007 | нд | 0.024 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=100м от линейных ячеек 10кВ №4, №15 ПС №18 110кВ «Карабула» до новой двухцепной ВЛ-10кВ для технологического присоединения объектов железной дороги «Карабула» - «Ярки» Краевое государственное казенное учреждение «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» в Красноярском крае, Богучанском районе . Заявитель КГКУ"Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья" станд.ст. Дог.№20.2400.12908.13 от 20.12.2013г. | K_597_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.047 | нд | 0.04 | нд | 0.002 | нд | 0.003 | нд | 0.002 | нд | 0.047 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу (1х150), длиной L=320м каждая от ячейки №5 и №6 РУ-10кВ ТП №5028 до РУ-10кВ новой КТПН-10/0,4кВ ООО «ИнвестСтрой» в г.Красноярске, Советский район, ул.Взлетная Заявитель ООО "ИнвестСтрой" станд.ст. Дог.№ДС №1 к ДТП 20.24.13083.12 от 06.09.2013г. | K_596_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=300м от опоры №1 ф.71-11 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-10/0,4кВ нежилого здания Мещерякова С.В. в г.Красноярске, ул.Шахтеров, 33, строение 12. Заявитель Мещеряков С.В. Дог.№20.2400.12252.13 от 09.12.2013г. | K_599_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.005 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка КЛ-6кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной L=350м от опоры №20А ф.14-09 (с установкой одной ж/б опоры с РЛНД-10) до места установки новой КТПН-6/0,4кВ автомобильного сервиса мелкосрочного ремонта ООО «ТехАвто» в г.Красноярске, Кировский район, ул.Волжская (ул.Говорова). Заявитель ООО "Техавто" станд.ст. Дог.№20.2400.6864.14 от 10.09.2014г. | K_603_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0.005 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство одной КЛ-6 кВ в траншее сечением 120-150 мм² из сшитого полиэтилена, длиной 280 метров от РУ-6 кВ ТП-303 до 1 СШ-6 кВ новой ТП 6/0,4 кВ. Общая протяженность линии 0,280 км. Заявитель ООО "Сиблесстрой" г.Красноярск, ул. 60 лет Октября, 48 | J_374_КЭ | 4.656 | 4.656 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0.07 | 0 | 0.074 | 0 | 0.075 | 0 | 0.018 | 0 | 0.237 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ протяженностью 0,306 км.от РП-10 кВ для технологического присоединения электроустановок многоквартирного жилого дома №1, расположенного по адресу: г.Красноярск, ул.Норильская, к.н. 24:50:0100004:6670. Заявитель ООО "АРС-ГРУПП" . Дог.№20.2400.4584.18 от 29.05.2018г. | K_812_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=290м от РУ-0,4кВ ТП №3202 до н/в щита 0,4кВ жилого дома на 30 квартир ООО «Приор» в Красноярском крае, г.Минусинске, ул.Кретова, 11 «б». Заявитель ООО "Приор" станд.ст. Дог.№20.2400.12311.13 от 20.12.201 от 20.12.2013г. | K_595_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.008 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.008 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №155 до ВРУ-0,4кВ многоэтажного жилого дома.;(Дог.№ 20.2400.440.14 от 03.04.2014г. ООО ФСК "Готика") | K_388_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.004 | нд | 0.007 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4кВ общей протяженностью 0,3 км от разных секций шин РУ-0,4кВ ТП №502 до ВРУ 0,4 кВ нежилого здания протяженностью 0.300 км. Заявитель МБДОУ N 3.г. Красноярск, ул. П. Железняка, 18 А. | G_386_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | нд | 0.007 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №316 до границы земельного участка протяженностью 0,352 км. Общая протяженность линии 0,744 км. Заявитель ООО СК "ЭкономЖилСтрой" г.Красноярск ул. 60 лет Октября, 74,76,78 | J_392_КЭ | 0.41 | 0.263 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.147 | -0.147 | -100% | Изменение графика оплаты
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №148. Общая протяженность линии 0,176 км. Заявитель Соболев Юрий Александрович г.Красноярск, ул. Перенсона | J_393_КЭ | 2.472 | 2.351 | 0.121 | 0.121 | 0.261 | 0.062 | 0.062 | 0.059 | 0.065 | 0 | 0.067 | 0 | 0.067 | -0.14 | 0.14 | 115.7% | Договор ТП № 20.2400.12249.14
4.1.1.3 | Установка двух дополнительных ячеек типа ЩО-70 на 1 и 2сек.ш/0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ (№179), для технологического присоединения многоэтажного жилого дома ООО «ЭкономЖилСтрой» в г.Красноярске, ул.Семафорная Заявитель ООО "ЭкономЖилСтрой" станд.ст. Дог.№ДС1 от 16.04.2014 г. к ДТП 20.2400.12580.1 от 16.04.2014г. | K_662_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.04 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0.018 | нд | 0.01 | нд | 0.04 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=80 м каждой КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №944 до ВРУ-0,4 кВ Детского сада. Общая протяженность линии 0,150 км. Заявитель МКУ г. Красноярска "УКС" г.Красноярск, пер. Светлогорский, 15 | J_602_КЭ | 2.001 | 0.174 | 1.827 | 0.11992 | 0.095 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.025 | 0.025 | 0.048916 | 0.024 | 1.732 | -0.024916 | -20.78% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.1.1.3 | Строительство Кл-0,4кв кабелем марки авббшв (4х150), длиной l=200м от ру-0,4кв тп №361 до н/в щит-0,4кв. Заявитель ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ" станд.ст. Дог.№20.2400.9105.14 от 08.10.2014г. | K_604_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.042 | нд | 0.008 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | нд | 0.016 | нд | 0.042 | 0% | Договор ТП №20.2400.9105.14 от 08.10.2014 ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Строительный элемент"
4.1.1.3 | Прокладка двух КЛ от РУ-0,4кВ РП №209 до ВРУ жилых домов;(Дог.№ 20.2400.3173.14 от 27.05.2014г. ООО ПСК "Омега") | K_378_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.007 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство 2хКЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП №166 2КЛ0,4 от ТП166 пр-т.Мира Прокуратура КЛ0,4кВ от РУ-0,4, Л-11, ТП 166, до ВРУ-0,4кВ, (L=112м.) КЛ0,4кВ от РУ-0,4, Л-12, ТП 166, до ВРУ-0,4кВ, (L=106м.) реконструкция ТП 166 с заменой трансформатора (зам. тр-р Т1 630кВА (1шт.), нов. панели ЩО70 (2шт.), зам. выкл.нагрузки 10кВ (2шт.) для технологического присоединения электроустановок здания Прокуратуры Красноярского края, расположенных в г. Красноярске, пр-т Мира, д.32 Заявитель Прокуратура Красноярского края (станд.ст. Дог.№20.2400.11700.18 от 25.12.2018г. ). | K_819_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.703 | нд | 0 | нд | 0.018 | нд | 0.197 | нд | 0.488 | нд | 0.703 | 0% | Договор ТП №20.2400.11700.18 от 25.12.2018 ЗАЯВИТЕЛЬ Прокуратура Красноярского края
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 1000 кВА. Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,31 км от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1012 до РУ-10 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ. Перезаводка ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1012 на проектируемую ТП- 10/0,4 кВ. Заявитель ООО "ПрофессионалЪ".г Красноярск, пр-т Металлургов, 2 р. | G_403_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.031 | нд | 0.008 | нд | 0.008 | нд | 0.009 | нд | 0.006 | нд | 0.031 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство от РУ-0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №175 до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя КЛ- 0,4 кВ. Строительство ТП-6/0,4 кВ от РУ-6 кВ до проектируемой ТП-6/0,4 кВ построить КЛ-6 кВ. От проектируемой ТП-6/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ объекта Заявителя построить КЛ 0,4 кВ. Общая протяженность линии 1,735 км. Заявитель МБОУ СОШ N 80 г.Красноярск, пр-кт им. газеты Красноярский рабочий, 92Б | J_670_КЭ | 21.4101 | 0.542 | 20.8681 | 20.8681 | 1.441 | 1.332 | 1.332 | 0.035 | 0.035 | 0.037 | 0.037 | 19.4641 | 0.037 | 19.4271 | -19.4271 | -93.09% | Изменение графика оплаты
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 0,1 МВА. Строительство ВЛ-10 кВ протяженостью 0,01 км. Строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,01 км. Заявитель ООО "ППЦ "Металлические конструкции " (станд.ст. Дог.№20.2400.2686.18 от 11.04.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН, С. АБАЛАКОВО, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:12:0370501:33, СТ. ГРУЗОВАЯ, 1, 2, КАД. № 24:12:0370501:32 | K_732_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.118 | нд | 0.002 | нд | 0.032 | нд | 0.084 | нд | 0 | нд | 0.118 | 0% | Договор ТП №20.2400.2686.18 от 11.04.2018 ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "ППЦ "Металлические конструкции "
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ; Строительство ВЛ-10 кВ;1 проятяженностью 0,035 км.. ВЛ-0,4 кВ проятяженностью 0,038 км.Заявитель Юрков Илларион Сергеевич (станд.ст. Дог.№20.2400.4696.18 от 29.06.2018г. ). 662133, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БИРИЛЮССКИЙ Р-Н, С ПОЛЕВОЕ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2 В, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:00:0000000:00 | K_728_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.004 | нд | 0.001 | нд | 0.011 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ; Строительство ЛЭП-10 кВ; Заявитель КГКУ "УКС" (станд.ст. Дог.№20.2400.8261.17 от 25.12.2017г. ). 662217, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, НАЗАРОВСКИЙ Р-Н, П СТЕПНОЙ, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ЗДАНИЯ №19 И №21, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:27:5301005:104 | K_698_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.076 | нд | 0.018 | нд | 0.019 | нд | 0.019 | нд | 0.02 | нд | 0.076 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ;1. Строительство ВЛ-6 кВ Ф-28-31; Строительство ВЛ-6 кВ Ф-28-41;000 Заявитель КГКУ "УКС" (станд.ст. Дог.№20.2400.6895.17 от 15.12.2017г. ). 600000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ ЛЕСНАЯ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0100521:23 | K_711_КЭ | нд | нд | нд | нд | 2.482 | нд | 0.211 | нд | 0.124 | нд | 2.075 | нд | 0.072 | нд | 2.482 | 0% | Договор ТП №20.2400.6895.17 от 15.12.2017 ЗАЯВИТЕЛЬ КГКУ "УКС"
4.1.1.3 | Строительство новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-250/10 .; Строительство ВЛЗ-10кВ на ж/б опорах проводом марки 3хСИП-3 (1х70) , длиной L=3500м от РУ-10кВ ПС 110/10 кВ №147 «Речпорт» до места установки новой КТПН-10/0,4кВ .;Заявитель МАУ "ЦСК" (станд.ст. Дог.№20.2400.12792.13 от 26.12.2013г. ). г. Красноярск, п. песчанка, пер. Клубный, 1 | K_714_КЭ | нд | нд | нд | нд | 1.019 | нд | 0.968 | нд | 0.017 | нд | 0.017 | нд | 0.017 | нд | 1.019 | 0% | Договор ТП №20.2400.12792.13 от 26.12.2013 ЗАЯВИТЕЛЬ МАУ "ЦСК"
4.1.1.3 | Строительство 2КТП 6/0,4 кВ с двумя силовыми трансформаторами по 630кВА, ячейки на ПС 110/6 кВ " 7 "Медпрепараты". Строительство КЛ 6 кВ до 2 КТП 6/0,4 кВ. Общая протяженность линии 2,953 км. Заявитель ООО СК "Реставрация", г.Красноярск, ул. Свердловская, 51А, 51Б | J_379_КЭ | 0.507 | 0.355 | 0.152 | 0.152 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | -0.134 | -88.16% | Изменение графика оплаты
4.1.1.3 | Установка 2КТП 2*630кВа;Строительство КЛ от РП-213 до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ . Строительство КЛ от РП-59 проектируемой ТП-10/0,4 кВ КЛ-10 кВ (Дог.№ 20.2400.4464.15 от 17.05.2015г. ООО "Лор-Центр") | K_380_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.012 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.012 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка 2БКТП-1000кВА (10/0,4кВ). Реконструкция яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС №16 «Пролетарская» с заменой МВ на ВВ.РУ-10кВ РП№129 установка дополнительной ячейки 10кВ с ВВ.;Прокладка КЛ 10 кВ от яч. №19 ЗРУ-10кВ ПС «Пролетарская» до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ. Прокладка КЛ 10 кВ т вновь установленной яч. 10кВ в РП№129 до РУ-10кВ новой 2БКТП-10/0,4кВ.;(Дог.№ 20.2400.605.14 от 01.10.2014г. МКУ города Красноярска "УКС") | K_384_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Установка нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек с перезаводкой кабельных линий 10кВ ПС «Весна-2» - ТП 10/0,4кВ №990 из линейных ячеек 10кВ №11 и №22 ПС «Весна-2» в линейные ячейки 10кВ нового РП-10кВ.Прокладка двух КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х630), длиной L=50м каждая, от линейных ячеек №11 и №22 в РУ-10кВ ПС 110/10кВ №181 «Весна-2» до РУ-10кВ нового РП-10кВ; прокладка КЛ-10кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х150), длиной L=150м от РУ-10кВ нового РП-10кВ до РУ-10кВ новой КТП-10/0,4кВ Заявитель ООО "СибСтройСервис" станд.ст. Дог.№20.2400.10970.13 от 3.12.201 от 03.12.2013г. | K_598_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.016 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | нд | 0.016 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ-630кВА , строительство нового РП-10кВ на 12 отходящих ячеек, питание нового РП выполнить перезаводкой кабельных линий 10кВ ф.10-32 и ф.10-13. из ТП №480 в проектируемую РП-10кВ.;Прокладка КЛ-10кВ от РУ-10кВ проектируемой РП-10кВ до РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ,прокладку КЛ-10кВ от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ;(Дог.№ 20.2400.2363.14 от 15.07.2014г. КГКУ "УКС") | K_397_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Установка новой КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором марки ТМГ-630/10. Строительство ВЛ-10кВ на ж/б опорах проводом марки АС-50, длиной L=120м от ближайшей опоры ВЛ-10кВ ранее запроектированной по ТЗ «Строительство ВЛ-10кВ и ВЛИ-0,4кВ с установкой КТПН-10/0,4кВ для технологического присоединения садовых домов Шихордина О.Н., Шубиной Т.Д. в районе п.Овинный, СТ «Овинный»» до места установки новой КТПН-10/0,4кВ, для технологического присоединения ООО "Стайл". Дог. № 20.2400.463.14 от 03.02.2014г. | K_601_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Установка 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА ;Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ до вновь построенной 2КТП 10/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 2х250 кВА с установкой линейного разъединителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ от ближайшей ВЛ-10 кВ ф.4-01 кВ ;(Дог.№ 20.2400.8954.14 от 14.11.2014г. КГКУ "УКС") | K_398_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.029 | нд | 0.007 | нд | 0.007 | нд | 0.008 | нд | 0.007 | нд | 0.029 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство новой 2КТПН 10/0,4кВ с силовыми трансформаторами ТМГ 10/0,4-250кВАСтроительство ВЛЗ-10кВ от опоры №7/33 ф.5-02 до новой КТПН-10/0,4кВ проводом марки СИП-3 (1х50), протяженностью L=2800м. Заявитель КГКУ "УКС" Дог.№20.2400.9647.14 от 11.06.2015г. | K_506_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | 0.003 | нд | 0.002 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.011 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство 2БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА, КЛ-6кВ протяженностью L=50м от резервной ячейки на 1 с.ш. в РУ-6кВ ТП №564 до 1 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4 кВ, КЛ-6кВ длиной L=50м от 2 с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564 до 2 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ. Реконструкция с презаводкой КЛ-6 кВ из 2 с.ш. в РУ-6 кВ ТП № 564 на 2 с.ш. в РУ-6 кВ новой 2БКТП-6/0,4 кВ. Заявитель МКУ г. Красноярска "УКС", договор №20.2400.13881.14 от 10.03.2015г. | K_607_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Строительство 2БКТП 6/0,4кв с силовыми трансформаторами мощностью 630 кВА. Строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №435 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ протяженностью 0,64 км , строительство КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №434 до РУ-6 кВ новой 2БКТП 6/0,4кв протяженностью 0,36 км. Строительство двух КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой 2БКТП 6/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ общей протяженностью 0,04 км для технологического присоединения детского сада на 270 мест по ул.Грунтовая в г.Красноярске. Заявитель КГКУ "УКС". | G_434_КЭ | 9.479 | 9.479 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.035 | 0 | 0.036 | 0 | 0.038 | 0 | 0.037 | 0 | 0.146 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ. От ВЛ-10 кВ ф. № 127-5 до ТП-10/0,4 кВ построить ВЛ-10 кВ. Общая протяженность линии 0,354 км. Заявитель ООО "ДОРСТРОЙПРОЕКТ" г.Красноярск, ул. Пограничников | J_673_КЭ | 0.678 | 0.564 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0.114 | -0.114 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.1.1.3 | Строительство 2КТП-10/0,4 кВ (2х630 кВА); Строительство двух КЛ-10 кВ кабелем марки 3хАПвПу(1х95), длиной 1315 м от РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ №55 "Береговая" до вновь устанавливаемой 2КТП-10/0,4 кВ. Заявитель КГКУ "УКС". г. Минусинск, ул. Народная, д. 17, кадастровый номер земельного участка 24:53:0110365:2697. (20.2400.8232.16) | K_667_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.082 | нд | 0 | нд | 0.061 | нд | 0.002 | нд | 0.019 | нд | 0.082 | 0% | Договор ТП №20.2400.8232.16 от 06.06.2017 ЗАЯВИТЕЛЬ КГКУ "УКС"
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной 2БКТП 6/0,4 кВ(2х400 кВА). Строительство КЛ-6 кВ в траншее кабелем ААБлУ сечением (3х95) мм² , 760 м от РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 330 до вновь устанавливаемой 2БКТП 6/0,4 кВ(2х400 кВА); Строительство КЛ-6 кВ в траншее кабелем ААБлУ сечением (3х95) мм², 470 м от РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 375 до вновь устанавливаемой 2БКТП 6/0,4 кВ(2х400 кВА). Заявитель МАОУ "Гимназия №14 управления, экономики и права". г. Красноярск, пер. Медицинский, 29 а, кадастровый номер земельного участка 24:50:0700254:11 (20.2400.5218.16) | K_669_КЭ | нд | нд | нд | нд | 23.548 | нд | 0 | нд | 0.052 | нд | 0.438 | нд | 23.058 | нд | 23.548 | 0% | Договор ТП №20.2400.5218.16 от 21.11.2016 ЗАЯВИТЕЛЬ МАОУ Гимназия N 14
4.1.1.3 | Строительство РП 6 кВ с одной секционированной системой сборных шин с питанием от 1 и 2 секции шин 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Городская" (Ячейки КСО-207 - 14 шт.). Строительство КЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ "Городская" до нового РП 6 кВ. Строительство КЛ 6 кВ от 1 и 2 секции шин РУ 6 кВ нового РП 6 кВ до границы участка заявителя общей протяженностью 32.115 км. Заявитель ГУФСИН России по Красноярскому краю.Г. КАНСК, УЛ. КАЙТЫМСКАЯ, 122 . | G_343_КЭ | 48.9736 | 48.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Строительство 2КТПН 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА, ячейки КСО 6 шт. Строительство КЛ 10 кВ от ТП №216 до вновь установленной 2КТПН 10/0,4 кВ, строительство КЛ 10 кВ от ТП №268 до вновь установленной 2КТПН 10/0,4 кВ протяженностью 0.850 км для технологического присоединения общежитий. Заявитель ОАО "Российские железные дороги".г. Красноярск, ул. Толстого, 36. | G_266_КЭ | 8.5349 | 8.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Строительство КВЛ-6кВ от ПС 110/6кВ №154 "Шинный завод" протяженностью 3.122 км с установкой ячейки в РУ 6 кВ ПС 110/6 кВ №154 "Шинный завод" (1 шт.) для технологического присоединения СНТ "Подснежник-Шумково".Березовский район, СНТ "Подснежник - Шумково". | G_406_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ ф.42-10 до границ земельного участка ЛЭП 6 кВ.0,134 км. Общая протяженность линии 0,134 км. Заявитель ИП Кокшаров Сергей Сергеевич Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка, ул. Трактовая | J_752_КЭ | 0.30718 | 0 | 0.30718 | 0.30718 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0.15818 | 0.003 | 0.15518 | -0.15518 | -50.52% | Экономия при выполнении работ хозспособом
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,283 км. Заявитель Арутюнян Самвел Размикович (станд.ст. Дог.№20.2400.1797.17 от 02.06.2017г. ). КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, БЕРЕЗОВСКИЙ Р-Н, Г. СОСНОВООРСК К/Н: 24:04:0301008:1876 | K_675_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.007 | 0% | Договор ТП 20.2400.1797.17
4.1.1.3 | Строительстово КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф. № 71-11 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 0,100 км. Заявитель ООО "ТемпСтрой" г. Красноярск, Центральный район, ул. Шахтеров - ул. Водянников | J_756_КЭ | 0.30357 | 0 | 0.30357 | 0.30357 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.29957 | 0 | 0.29957 | -0.29957 | -98.68% | Экономия при выполнении работ хозспособом
4.1.1.3 | Сьроительство с установкой АВ-0,4кВ ТП 7-09-10;00 Заявитель ИП Глава КФХ Головко В.В. (станд.ст. Дог.№20.2400.10547.18 от 21.11.2018г. ). 663643, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАНСКИЙ Р-Н, СУХО-ЕРША Д, БОБОТКА УЛ, Д. 2А, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:18:3603002:32 | K_844_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0.002 | нд | 0.009 | 0% | Договор ТП20.2400.10547.18
4.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ;0 Заявитель ООО "Солнечное" (станд.ст. Дог.№20.2400.2468.18 от 14.05.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.КРАСНОЯРСК,, ПР-Т 60 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР-УЛ.СЛАВЫ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:50:0400400:269 | K_825_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032 | нд | 0.14 | нд | 0.172 | 0% | Договор ТП 20.2400.2468.18
4.1.1.3 | Строительство одной КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ РП 10 кВ "Солонцы" и КЛ 10 кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 134-5,общей протяженностью 1 км. до границы участка. Заявитель ЗАО "Инициатива" Дог.№20.2400.8178.13. Емельяновский район, п. Солонцы, ж.м. "Новалэнд", квартал №2, к/н 24:11:0290109:146 | K_850_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | -0.035 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.1.3 | Реконструкция ячейки ТП 652 в части замены существующего рубильника 250А и предохранителей на рубильник и предохранители с номиналом тока 1000А. Заявитель КГКУ "ЦИТ" г.Красноярск, ул. Брянская, 23, стр.1 | J_748_КЭ | 0.044411 | 0 | 0.044411 | 0.044411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044411 | 0 | 0.044411 | -0.044411 | -100% | Изменение графика оплаты
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ 0,2 км от РУ-0,4 кВ ТП-136 до объекта. Общая протяженность линии 0,168 км. Заявитель ИП Грималюк Ольга Романовна г.Красноярск, пр-кт. Мира, д.102"Д". | J_753_КЭ | 0.5468 | 0 | 0.5468 | 0.5468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5468 | 0 | 0.5468 | -0.5468 | -100% | Изменение графика оплаты
4.1.1.3 | Строительство ВКЛ 6 кВ ф.25-26 - ТП 590 до границ земельного участка . Общая протяженность линии 0,212 км. Заявитель ООО "КРЕЧЕТ" г.Красноярск, ул. Тамбовская, 35"А" | J_755_КЭ | 0.52238 | 0 | 0.52238 | 0.52238 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52238 | 0.087 | 0.43538 | -0.43538 | -83.35% | Экономия при выполнении работ хозспособом
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ. Общая протяженность линии 1,210 км. Заявитель ООО "БУГАЧ-ЛЭНД" г. Красноярск Октябрьский район, ул. Калинина. | J_759_КЭ | 3.0554 | 0 | 3.0554 | 3.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0554 | 0 | 3.0554 | -3.0554 | -100% | Изменение графика оплаты
4.1.1.3 | Строительство от ВЛ-6 кВ ф. «Причал» РП122 - КТП 629 до границ земельного участка ЛЭП-6 кВ. Общая протяженность линии 3,544 км. Заявитель ООО "Прогресс" Красноярский край, Березовский район, правый берег реки Енисей, в 550 метрах северо-восточнее Коркинского моста "777" | J_760_КЭ | 4.9405 | 0 | 4.9405 | 4.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9405 | 0 | 4.9405 | -4.9405 | -100% | Изменение графика оплаты
4.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА. Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.4-6 и ВЛ-10 кВ ф.4-13 до проектируемой двухтрансформаторной ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность линии 1,300 км. Заявитель КГКУ "УКС" Красноярский край, Назаровский р-н, п. Красная Сопка, ул. Центральная, д. 1 | J_761_КЭ | 4.8043 | 0 | 4.8043 | 4.8043 | 5.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8043 | 5.791 | -0.98665 | 0.98665 | 20.54% | Договор ТП № 20.2400.8399.17 от 06.03.18 г. Заявитель КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
4.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №1146 до границы земельного участка. Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС №33 "Молодежная" 110/10 кВ. Общая протяженность линии 2,173 км. Заявитель Третий арбитражный апелляционный суд г.Красноярск, ул. Ленина, - ул. Просвещения | J_762_КЭ | 8.9142 | 0 | 8.9142 | 8.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9142 | 0 | 8.9142 | -8.9142 | -100% | Изменение графика оплаты
4.1.1.3 | Реконструкция ТП с установкой силовых трансформаторов 2х1000 кВА. Заявитель ООО "Альфа" г.Красноярск, 1й мкр. Жилого района «Северный», пер. Светлогорский | J_763_КЭ | 2.9082 | 0 | 2.9082 | 2.9083 | 0.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9083 | 0.683 | 2.2252 | -2.2252 | -76.52% | Изменение графика оплаты
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ;000 Заявитель АО "Оборонэнерго" (станд.ст. Дог.№20.2400.11173.17 от 17.09.2018г. ). 660000, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. ДИВНОГОРСК, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:46:2501001:9, 53-54 КМ АВТОДОРОГИ М-54 "ЕНИСЕЙ" | K_827_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.124 | нд | 0.124 | 0% | Договор ТП №20.2400.11173.17 от 17.09.2018г. Заявитель АО "Оборонэнерго"
4.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки 10 кВ ПС 35/6кВ №21 «Емельяново-2» до границы участка заявителя, 1700м;000 Заявитель Лашаков Игорь Дмитриевич (станд.ст. Дог.№20.24.24949.11 от 30.11.2011г. ). Емельяновский район, 7,8 км от Емельяново на север, кад.№24:11:0210108:61 | K_822_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0.008 | 0% | Договор ТП №20.24.24949.11 от 30.11.2011г. Заявитель Лашаков Игорь Дмитриевич
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ф.11-14 с.Иджа до границ участка Заявителя ЗАО "СИБИРЬ-1", замена трансформатора тока в ячейке №14 РУ 10 кВ на ПС 35 кВ "Иджа". | K_683_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.077 | нд | 0.077 | 0% | Договор ТП 20.2400.6520.17 Заявитель ЗАО "СИБИРЬ-1"
4.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ;000 Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСК-ИНВЕСТ" (станд.ст. Дог.№20.2400.8013.19 от 06.11.2019г. ). 663634, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, КАНСКИЙ Р-Н, П КАРЬЕРНЫЙ, УЛ РЕЛЬЕФНАЯ, Д. 1/1, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:18:3005002:80 | K_876_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.205 | нд | 0.205 | 0% | Договор ТП №20.2400.8013.19 от 06.11.2019г. Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЯРСК-ИНВЕСТ"
4.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ТП-262 яч.1 до КТП заявителя, длиной 185м.для технологического присоединения электроустановок нежилого здания заявителя, расположенного по адресу: г. Красноярск, остров Отдыха, кад. н. 24:50:0300290:3230001.Заявитель МАУ "ЦСК" (станд.ст. Дог.№20.2400.6395.18 от 30.08.2018г. ). | K_836_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.062 | нд | 0.062 | 0% | Договор ТП №20.2400.6395.18 от 30.08.2018г. Заявитель МАУ "ЦСК"
4.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ;1. ЛЭП-10 кВ;1. ЛЭП-0,4 кВ;00 Заявитель КГКУ "УКС" (станд.ст. Дог.№20.2400.4093.18 от 18.09.2018г. ). 662833, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕРМАКОВСКИЙ Р-Н, РАЗЪЕЗЖЕЕ С, САЯНСКАЯ УЛ, Д. 43Б, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 24:13:2701004:95 | K_831_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.873 | нд | 0.873 | 0% | Договор ТП №20.2400.4093.18 от 18.09.2018г. Заявитель КГКУ "УКС"
4.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 5.3775 | 5.2054 | 0.17213 | 0.17213 | 2.589 | 0.007 | 2.746 | 0.02 | 0.179 | 0.008 | 0.142 | 0.13713 | -0.478 | 0.13013 | 2.4169 | 1404% | Исполнение обязательств по ТП
4.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 5.3775 | 5.2054 | 0.17213 | 0.17213 | 2.589 | 0.007 | 2.746 | 0.02 | 0.179 | 0.008 | 0.142 | 0.13713 | -0.478 | 0.13013 | 2.4169 | 1404% | Исполнение обязательств по ТП
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №4 "Городская" в г. Красноярске с заменой силовых трансформаторов 110 кВ 1х25 МВА, 1х40 МВА на 2х40 МВА (2-й пусковой комплекс). | F_18_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки в ЗРУ-10 кВ ПС №123 110/10 кВ "Телевизорная". Реконструкция РУ-10 кВ на 1 с.ш. ТП №249.;(Дог.№ 20.24.7471.12 от 24.09.2012г.ООО "Фортуна АГРО") | K_329_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | 0.003 | нд | 0.002 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.011 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных ячеек на 1 и 2 секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС №121 110/35/10 кВ "Мясокомбинат" Заявитель ООО "Сити Билдинг" Общий.тариф. Дог.№20.2400.1327.12. от IT.24.0279г. | K_589_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.003 | нд | 0.002 | нд | 0.011 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка дополнительной линейной ячейки 6кВ типа КРУ-2-10в ЗРУ-6кВ ПС 110/6кВ №42 «Березовская»;Строительство ВЛ-6кВ Прокладка КЛ-6кВ от вновь установленной линейной ячейки 6кВ;(Дог.№ 20.2400.4454.13 от 15.08.2013г. ООО "Трансслес") | K_330_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.023 | нд | 0.005 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.023 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция РУ-10кВ ПC 35/10 №20 «Балайская» с установкой двух дополнительных линейных ячеек 10кВ типа КРН-10-У-II на I и II секциях шин с вакуумными выключателями, приборами учёта, трансформаторами тока с раздельными обмотками для РЗА и приборов учёта классом точности 0,5S. Строительство двух КВЛ-10кВ от вновь установленных линейных ячеек 10кВ в РУ-10кВ ПС 35/10 №20 «Балайская»: до первой ж/б опоры выполнить кабелем марки 6хАПвПу(1х240), длиной L=150м; от первой ж/б опоры до границы земельного участка нефтеперерабатывающего завода ООО «Балайский НПЗ» на ж/б опорах проводом марки 6хСИП-3 (1х95), длиной L=4800м.Заявитель ООО "Балайский НПЗ" договор №20.2400.8377.13 от 16.01.2014 от 16.01.2014г. | K_594_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.014 | нд | 0.028 | нд | -0.021 | нд | 0.003 | нд | 0.004 | нд | 0.014 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек на 1 и 2 секциях шин РП 10 кВ №209. Строительство двух КЛ 10 кВ от вновь установленных линейных ячеек 10 кВ РП №209 до РУ 10 кВ новой ТП 10/0,4 кВ протяженностью 0.6 км. Заявитель ООО ПКФ "Крепость".Г. КРАСНОЯРСК, СОВЕТСКИЙ РАЙОН, УЛ. ПАРТИЗАНА ЖЕЛЕЗНЯКА - УЛ. КУБАНСКАЯ . | G_429_КЭ | 4.1443 | 4.1443 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.021 | 0 | 0.023 | 0 | -0.012 | 0 | 0.058 | 0 | 0.09 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция ТП 304 с расширением РУ 10 кВ. Строительство двух КЛ 10 кВ от ТП 304 до ТП 3025. Заявитель ООО "База Крастехснаб" г.Красноярск | K_523_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.4.2 | Реконструкция РП-10кВ №161 с установкой двух дополнительных ячеек на различных с.ш. Строительство двух КЛ-10кВ протяженностью L=400 м от вновь установленных ячеек 10кВ в РУ-10кВ РП-10кВ №161 до РУ-10кВ новой КТПН-10/0,4кВ. Заявитель ООО "Фасад" договор №20.2400.4111.13 от 26.06.2013г. | K_593_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.012 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.006 | нд | 0.012 | 0% | Договор ТП №20.2400.4111.13 от 26.06.2013 ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Фасад"
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №395 (пристройка к РУ-10 кВ с установкой 2-х ячеек 10 кВ) для технологического присоединения ООО Фирма "ФБК" | K_26_КЭ_(д) | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных ячеек в ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 кВ №123 "Телевизорная" для технологического присоединения торгово-офисного центра ООО "ИК Европа".г. Красноярск. | F_33_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0.015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.015 | 0% | Оплата выполненных работ по договору ТП № 20.24.25373.11
4.1.4.2 | Замена ТТ 50/5 на выключателе ф.20-01 ПС 35/10 кВ Балайская на 100/5 Заявитель ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | K_689_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.03 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.03 | 0% | Договор ТП №20.2400.6194.14 от 24.06.2014 ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Производственная Инжинирингова я Компания"
4.1.4.2 | Реконструкция Ячейка ф.5-17 ПС 110/10кВ №5Лесосиб КЭЗ для технологического присоединения производственной базы Адрес: 662544, Красноярский край, г Лесосибирск, ул Южный промышленный узел, 12/46 Мощность: 650.0 Заявитель ООО Инком "Капиталъ" | K_717_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.4.2 | Реконструкция Ячейка ф.5-14 (ПС №5 Лесосибирский КЭЗ) для технологического присоединения Заявителя .Адрес: г.Лесосибирск. Заявитель АО "Красноярская региональная энергетическая компания" | K_718_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.4.2 | Установка дополнительной линейной ячейки 10 кВ типа К-37 на 1 сек. шин в РУ-10 кВ ПС № 134 110/10 кВ "Солонцы";Строительство КВЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до границы земельных участков ДНТ "Ясная поляна", СНТ "Калина", ДНТ "Энергетик" (Дог.№ 20.2400.8590.13 от 27.12.2013г. Дачное некоммерческое партнерство КОЛОС -2006) | K_351_КЭ | нд | нд | нд | нд | 2.183 | нд | 2.056 | нд | 0.041 | нд | 0.043 | нд | 0.043 | нд | 2.183 | 0% | Договор ТП №20.2400.8590.13 от 27.12.2013 ЗАЯВИТЕЛЬ Дачное некоммерческое партнерство К ОЛОС -2006
4.1.4.2 | Установка двух дополнительных ячеек 6кВ в РУ 6кВ ТП №706 на разных секциях шин.;Строительство 2хКЛ-6кВ от вновь установленных ячеек в РУ-6кВ ТП №706 до РУ-6кВ КТП-6/0,4кВ заявителя.;(Дог.№ 20.2400.13208.14 от 05.05.2015г. МКУ города Красноярска "УКС") | K_377_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.023 | нд | 0.006 | нд | 0.005 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.023 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки 10 кВ на 1 секции шин в РУ-10 кВ ПС №133 35/10 кВ "Сухая Балка"Прокладка КЛ 10 кВ от вновь установленной ячейки до места установки новой ж/б опоры, 60 м Заявитель ЖСК "Север Юг в Свой Дом" Общий.тариф. Дог.№ДС №1 к договору 20.24.19577.10. | K_591_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.4.2 | Реконструкция линейных ячеек №9 и №18 в РУ-6 кВ РП 6 кВ №156 с доукомплектовкой недостающим оборудованием для технологического присоединения нежилого здания ОАО "Мобильные ТелеСистемы".г. Красноярск, ул. Семафорная, 275А. | G_34_КЭ_(в) | 0.28519 | 0.13706 | 0.14813 | 0.14813 | 0.029 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.12613 | 0.007 | 0.11913 | -0.11913 | -80.42% | Договор ТП№20.24.5045.12 от 07.08.2012г. Заявитель ПАО "МТС"
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №22. Установка ячейки; Заявитель СНТ "Ветеран-6" Дог.№20.2400.4814.13 от 09.07.2013г. Емельяновский район, р-н мкр. Солнечный | K_817_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой дополнительных ячеек 10 кВ, для технологического присоединения подземной автостоянки, расположенных по адресу г. Красноярск, Советский район, 1-й мкр.Северного жилого района, пер.Светлогорский. Заявитель ООО "Альфа". | I_26_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0.029 | 0 | 0.031 | 0 | -0.652 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.4.2 | Установка новой 2КТПН-10/0,4кВ с силовыми трансформаторами марки ТМГ 630. Перезаводка существующих КЛ-10кВ ( ТП№225 - ТП№205) и (ТП№ 206-ТП№ 205) из РУ-10кВ ТП№205 в РУ-10кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв (4х240), длиной L=250м от РУ-0,4кВ новой 2КТПН-10/0,4кВ до ВРУ-0,4кВ детского сада №1 МКУ г.Красноярска «УКС» в г.Красноярске, Октябрьский район, ул.Крупской , для технологического присоединения МКУ г. Красноярска "УКС". Дог. № 20.2400.4129.14 от 22.05.2014г. | K_582_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.064 | нд | 0.015 | нд | 0.016 | нд | 0.016 | нд | 0.017 | нд | 0.064 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Установка дополнительной ячейки типа КСО-366 на 2 секции шин в РУ-6 кВ ТП №618. для ООО "Уютный дом" | K_34_КЭ_(г) | нд | нд | нд | нд | 0.023 | нд | 0.005 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.023 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.1.4.2 | Реконструкция ТП №270 с заменой двух силовых трансформаторов 2*400 кВа на 2*630 кВа для технологического присоединения нежилого здания гимназии №9 МКУ г. Красноярск "Управление капитального строительства" | K_35_КЭ_(е) | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.004 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.4.2 | Реконструкция с установкой двух дополнительных линейных ячеек типа КСО-366М с выключателями нагрузки на Ι и ΙΙ с.ш. в РУ-6кВ ТП 6/0,4 кВ №284. Строительство двух КЛ-6кВ от вновь установленных ячеек в РУ-6кВ ТП 10/0,4 кВ №284 до РУ-6кВ новой 2БКТП-6/0,4кВ ООО ПКФ «Торговый дом Евроэкспо» в г. Красноярске, пр. Красноярский рабочий, 141. | G_370_КЭ | 0.94802 | 0.92402 | 0.024 | 0.024 | 0.013 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | -0.011 | -45.83% | Расторжение договора ТП
4.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/6 кВ; Заявитель ОАО "Майнэкс ресорсес ( Дог.№20.2400.3954.16 от 01.09.2016г. ). | K_546_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
4.1.4.2 | Установка прибора учета, класс точности - 1,0 и выше с трансформаторами тока 50/5, класс точности не ниже - 0,5, трансформаторами напряжения 6000/100, класс точности 0,5. Заявитель Ковалев Александр Сергеевич, договор № 20.2400.5731.13 от 03.10.2013 г. | K_400_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0.02 | 0% | Договор ТП №20.2400.5731.13 от 03.10.2013 ЗАЯВИТЕЛЬ Ковалев Александр Сергеевич
4.1.4.2 | Рек. ф.28-22, ТП 802_УФСБ России по Кр.К Переустройство сетей от ф.28-22, для технологического присоединения участков заявителей, расположенных по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, в районе ул. Лесная | K_860_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.009 | нд | 0.009 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 8244.6295 | 2717.3201 | 5527.3094 | 1601.7555 | 1396.003 | 281.4417 | 292.094 | 228.597 | 240.873 | 203.1848 | 231.304 | 888.5321 | 631.732 | 4172.4544 | -205.7525 | -12.85% | Основная причина-дефицит денежных средств
4.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 4977.394 | 1492.3506 | 3485.0435 | 706.2407 | 587.955 | 90.188 | 90.728 | 170.827 | 172.03 | 113.6625 | 126.937 | 331.5632 | 198.26 | 2899.3675 | -118.2857 | -16.75% | Основная причина-дефицит денежных средств
4.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1095.2762 | 651.9309 | 443.3452 | 374.301 | 334.255 | 28.956 | 28.956 | 143.522 | 143.526 | 61.2818 | 61.316 | 140.5412 | 100.457 | 109.1172 | -40.046 | -10.7% | Основная причина-дефицит денежных средств
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10кВ №33 "Молодежная" с заменой трансформаторов 2x25 на 2x40 MBA и реконструкцией ОРУ/ЗРУ.(УН2019).г. Красноярск. | G_3002_КЭ | 408.2596 | 170.155 | 238.1046 | 238.1046 | 246.782 | 15.235 | 15.235 | 120.713 | 120.713 | 57.967 | 57.967 | 44.1896 | 52.867 | -8.6774 | 8.6774 | 3.644% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020
4.2.1.1 | Комплексная реконструкция ПС 110/10кВ №49 "Юбилейная" с установкой трансформаторов 2x25 MBA и реконструкцией ОРУ/ЗРУ. (УН2019).г. Красноярск. | G_3004_КЭ | 369.4627 | 341.031 | 28.4317 | 28.4317 | 14.727 | 4.854 | 4.854 | 9.755 | 9.755 | 0.118 | 0.118 | 13.7047 | 0 | 13.7047 | -13.7047 | -48.2% | Дефицит денежных средств
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ №54 "Академгородок" с заменой ДГР | J_3023.3.1_КЭ | 23.0021 | 0 | 23.0021 | 23.0021 | 13.587 | 0.018 | 0.018 | 12.765 | 12.765 | 0.804 | 0.804 | 9.4151 | 0 | 9.4151 | -9.4151 | -40.93% | Экономия на ТЗП
4.2.1.1 | Реконструкция шинного моста 3Т 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ №19 "Богучаны". Красноярский край, Богучанский район | J_768_КЭ | 0.65046 | 0 | 0.65046 | 0.039027 | 0.044 | 0 | 0 | 0.039027 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.60646 | 0.0049731 | 12.74% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.1 | Реконструкция ПС "Телевизорная" №123 с заменой аварийного трансформатора мощностью 25 МВА на аналогичный. | G_320_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.027 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.027 | нд | 0 | нд | 0.027 | 0% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г., в связи с предоставлением ф. КС-14 в 3 кв. 2019г.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС №2 "Советская" 110/10кВ с перекаткой трансформатора 1х25 МВА с ПС №123 "Телевизорная" 110/10кВ .г. Красноярск. | G_451_КЭ | 2.5547 | 2.4687 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0 | 0 | -1.3878e-16 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/6 кВ №23 "Предмостная" с заменой трансформатора 1x16 на 1x25 МВА; заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.); заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на ПС 110кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием (2 шт.) (УН2019). г. Красноярск. | H_3022_КЭ | 145.2424 | 129.0601 | 16.1823 | 16.1823 | 10.605 | 5.98 | 5.98 | 0.057 | 0.057 | 0.06 | 0.06 | 10.0853 | 4.508 | 5.5773 | -5.5773 | -34.47% | Дефицит денежных средств
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-200 0,4/6 кВ Октябрьского РЭС с установкой отсутствующего силового трансформатора (1х400 кВА;) г. Красноярск, Октябрьский район . | H_567_КЭ | 0.73609 | 0.646 | 0.090092 | 0.090092 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086092 | 0 | 0.086092 | -0.086092 | -95.56% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.1 | «Реконструкция с установкой о силового трансформатора 0,4 МВА в ТП № 723 Октябрьского РЭС ПО КЭС г. Красноярск | J_765_КЭ | 1.0302 | 0 | 1.0302 | 1.0302 | 0.391 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.354 | 0.354 | 0.67423 | 0.035 | 0.63923 | -0.63923 | -62.05% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 2037 с установкой отсутствующего силового трансформатора 0,4 МВА Октябрьского РЭС ПО КЭС. г. Красноярск | J_764_КЭ | 1.0302 | 0 | 1.0302 | 1.0302 | 0.38 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.372 | 0.372 | 0.65623 | 0.006 | 0.65023 | -0.65023 | -63.12% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 719 с заменой силового трансформатора ТМГ-630 кВА, Ленинский РЭС, ПО КЭС . г.Красноярск, Ленинский район | J_769_КЭ | 1.3883 | 0 | 1.3883 | 1.3883 | 0.495 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.492 | 0.492 | 0.89332 | 0 | 0.89332 | -0.89332 | -64.35% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.1 | Реконструкция ТП № 1119 10/0,4 кВ с заменой силового трансформатора ТМГ-1000 кВА. г.Красноярск, Советский район | J_788_КЭ | 2.4195 | 0 | 2.4195 | 2.4195 | 0.728 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.712 | 0.712 | 1.7035 | 0.012 | 1.6915 | -1.6915 | -69.91% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.2.1.1 | Реконструкция здания ТП - 252 10/0,4 кВ в соответствии с нормативными требованиями с заменой трансформаторов на 2 по 400 кВА. г. Красноярск | G_70_КЭ_(а) | 12.1901 | 8.5701 | 3.62 | 3.62 | 3.405 | 2.865 | 2.865 | 0.182 | 0.182 | 0.191 | 0.191 | 0.382 | 0.167 | 0.215 | -0.215 | -5.939% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.1 | Реконструкция ЗТП 10/0,4 кВ №87-3-7 и ВЛ 10 кВ ф. 87-3, Красноярский край, Емельяновский район, п. Устюг. | J_773_КЭ | 1.253 | 0 | 1.253 | 0.12582 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12582 | 0.133 | 0 | 0.055 | 1.065 | 0.062178 | 49.42% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-206 0,4/6 кВ Октябрьского РЭС с установкой отсутствующего силового трансформаторов ( 1х630 кВА) г. Красноярск, Октябрьский район . | I_567_КЭ_(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.1 | Реконструкция ТП-207 0,4/6 кВ Октябрьского РЭС с установкой отсутствующего силового трансформаторов ( 1х400 кВА) г. Красноярск, Октябрьский район. | I_567_КЭ_(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Березовская в части замены: - разъединителей, ТТ в ячейке ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5); - разъединителей, ВЧ-заградителей и ТТ в ячейке ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801); - ошиновка 110 кВ | I_707_КЭ | 33.6528 | 0 | 33.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6528 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Вознесенская, в части замены разъединителей, ВЧ-заградителей и ТТ в ячейках ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками (С-6) и ВЛ 110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802). | I_709_КЭ | 33.6528 | 0 | 33.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6528 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №45 «Ивановка» с заменой трансформатора напряжения ТН 1 сек/35 кВ, 1 комплект. Красноярский край, Партизанский район. | J_780_КЭ | 0.40307 | 0 | 0.40307 | 0.40307 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40307 | 0.035 | 0.36807 | -0.36807 | -91.32% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №47 «Глядено» с заменой трансформатора напряжения ТН 2сек/35 кВ,1 комплект. Красноярский край, Емельяновский район, д. Глядено | J_781_КЭ | 0.40307 | 0 | 0.40307 | 0.40307 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40307 | 0.046 | 0.35707 | -0.35707 | -88.59% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №90 «Грузенка» с заменой трансформатора напряжения ТН 1сек/35 кВ, 1 комплект. Красноярский край, Балахтинский район. | J_782_КЭ | 0.40307 | 0 | 0.40307 | 0.40307 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40307 | 0.015 | 0.38807 | -0.38807 | -96.28% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №91 «Курбатовская» с заменой трансформатора напряжения ТН 1сек/35 кВ и ТН 2сек/35кВ, 2 комплекта. Красноярский край, Балахтинский район. | J_783_КЭ | 0.80613 | 0 | 0.80613 | 0.80613 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80613 | 0.017 | 0.78913 | -0.78913 | -97.89% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ №104 «Чкаловская» с заменой трансформатора напряжения ТН 2сек/35 кВ, 1 комплект. Красноярский край, г. Дивногорск. | J_784_КЭ | 0.40307 | 0 | 0.40307 | 0.40307 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40307 | 0.036 | 0.36707 | -0.36707 | -91.07% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.1 | Модернизация ПС 110/10кВ №33 "Молодежная" организация элементов цифровой сети.Общая протяженность кабельных линий 1,628 км .г. Красноярск. | J_3002.1_КЭ | 55.9296 | 0 | 55.9296 | 55.9296 | 42.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9296 | 42.604 | 13.3256 | -13.3256 | -23.83% | Дефицит денежных средств
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №42 «В. Усинская» с заменой трансформатора напряжения ТН 2 сек/35 кВ, 1 комплект. Красноярский край, Ермаковский район. | J_779_КЭ | 0.40307 | 0 | 0.40307 | 0.40307 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40307 | 0.053 | 0.35007 | -0.35007 | -86.85% | Дефицит денежных средств
4.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Весна-2» с заменой поврежденного силового трансформатора 1Т. | K_742_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3882.1179 | 840.4196 | 3041.6982 | 331.9397 | 253.7 | 61.232 | 61.772 | 27.305 | 28.504 | 52.3807 | 65.621 | 191.022 | 97.803 | 2790.2502 | -78.2397 | -23.57% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №2 "Советская" с заменой ЗРУ-6-10кВ (36 ячеек.) (УН2019).г. Красноярск. | H_3024_КЭ | 118.1862 | 85.1082 | 33.0779 | 33.0779 | 9.568 | 2.014 | 2.014 | 3.563 | 3.563 | 1.606 | 1.606 | 25.8949 | 2.385 | 23.5099 | -23.5099 | -71.07% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №43 "Партизанская" с заменой АКБ, 1 шт. | I_648_КЭ | 3.6232 | 0.023 | 3.6002 | 3.6002 | 3.136 | 0.001 | 0.001 | 2.816 | 2.816 | 0.052 | 0.052 | 0.73121 | 0.267 | 0.46421 | -0.46421 | -12.89% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №4 "Юго-Восточная" с заменой конденсатора связи, Канский район, 1 шт. | I_649_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ №1 «Городская» г.Канск: -замена на ОРУ 110 кВ и ОРУ 35 кВ ж/б порталов стоек под оборудованием на металлические; -реконструкция строительной части помещения здания ПС (релейный зал, аккумуляторная, мастерская, помещения щита управления, кровля, отмостка, отделка наружного фасада); - замена СОПТ и АКБ (1 комплект). | F_10_КЭ | 45.3732 | 29.5522 | 15.821 | 6.3673 | 10.674 | 0.366 | 0.366 | 0.326 | 0.326 | 1.826 | 1.826 | 3.8493 | 8.156 | 5.147 | 4.3067 | 67.64% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Мясокомбинат" №121 110/35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(18) | 0.04307 | 0 | 0.04307 | 0.04307 | 0.019 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0.02907 | 0.005 | 0.02407 | -0.02407 | -55.89% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Медпрепараты" №7 110/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(24) | 1.26 | 1.26 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0.025 | 0 | 1.072 | 0 | 0.026 | 0 | 0.06 | 0 | 1.183 | 0% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС №25 "РТИ" 110/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(33) | 0.088581 | 0 | 0.088581 | 0.088581 | 0.009 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.082581 | 0.003 | 0.079581 | -0.079581 | -89.84% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Восточная" №5 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(34) | 0.036783 | 0 | 0.036783 | 0.036783 | 0.018 | 0.009 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.025783 | 0.007 | 0.018783 | -0.018783 | -51.06% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Юбилейная" №49 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 6 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(35) | 0.2258 | 0 | 0.2258 | 0.2258 | 0.07 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0.2128 | 0.057 | 0.1558 | -0.1558 | -69% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение с заменой отработавших нормативный срок аккумуляторных батарей на ПС №181 "Весна-2" 110/10кВ .г. Красноярск. | G_473_КЭ | 0.91327 | 0.465 | 0.44827 | 0.44827 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.38827 | 0.01 | 0.37827 | -0.37827 | -84.38% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №2 "Советская" с заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием. (УН2019).г. Красноярск. | H_3021_КЭ | 17.0661 | 15.2221 | 1.844 | 1.844 | 1.064 | 0.259 | 0.259 | 0.17 | 0.17 | 0.594 | 0.594 | 0.82097 | 0.041 | 0.77997 | -0.77997 | -42.3% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №5 "Восточная" с заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием. (УН2019).г. Красноярск. | I_3021.1_КЭ | 31.3359 | 1.0704 | 30.2655 | 30.2655 | 13.978 | 0.019 | 0.019 | 0.262 | 0.262 | 13.181 | 13.181 | 16.8035 | 0.516 | 16.2875 | -16.2875 | -53.82% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ №92 "Юго-Западная" с заменой действующих устройств компенсации ёмкостных токов в сети 6-10кВ на современные установки компенсации ёмкостных токов (дугогасящие реакторы) с бесступенчатым плунжерным регулированием. (УН2019).г. Красноярск. | I_3021.2_КЭ | 11.6342 | 1.0521 | 10.5821 | 10.5821 | 4.293 | 0.095 | 0.095 | 0.105 | 0.105 | 3.885 | 3.885 | 6.4971 | 0.208 | 6.2891 | -6.2891 | -59.43% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6кВ №92 "Юго-Западная" с заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) (УН2019).г. Красноярск. | H_3023_КЭ | 67.9723 | 54.1983 | 13.774 | 13.774 | 6.079 | 3.19 | 3.19 | 0 | 0 | 1.137 | 1.137 | 9.447 | 1.752 | 7.695 | -7.695 | -55.87% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6кВ №7 "Медпрепараты" с заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.1_КЭ | 74.8109 | 60.3533 | 14.4577 | 14.4577 | 5.965 | 2.955 | 2.955 | 0.069 | 0.069 | 1.726 | 1.726 | 9.7077 | 1.215 | 8.4927 | -8.4927 | -58.74% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6кВ №122 "Северная" с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.), заменой ЗРУ 10 кВ (28 ячеек.) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.2_КЭ | 128.9616 | 109.9716 | 18.99 | 18.99 | 16.107 | 4.218 | 4.218 | 6.652 | 6.652 | 2.824 | 2.824 | 5.296 | 2.413 | 2.883 | -2.883 | -15.18% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ №54 "Академгородок" с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.3_КЭ | 66.1 | 55.245 | 10.855 | 10.855 | 11.703 | 8.929 | 8.929 | 0.101 | 0.101 | 1.825 | 2.673 | 0 | 0 | -0.848 | 0.848 | 7.812% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №123 "Телевизорная" с заменой ОД, КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.4_КЭ | 86.9801 | 63.2187 | 23.7614 | 23.7614 | 4.826 | 1.192 | 1.192 | 1.242 | 1.242 | 1.263 | 1.263 | 20.0644 | 1.129 | 18.9354 | -18.9354 | -79.69% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ №121 "Мясокомбинат" с заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.), заменой ЗРУ-6-10 кВ (23 ячейки) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.5_КЭ | 118.9586 | 107.1124 | 11.8463 | 11.8463 | 47.045 | 5.831 | 5.831 | 2.063 | 2.063 | 3.9523 | 14.187 | 0 | 24.964 | -35.1987 | 35.1987 | 297.1% | Увеличение объема работ (услуг), в связи с изменением ТУ
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10кВ №126 "Радиотехническая" с заменой ОД, КЗ 110кВ на элегазовые выключатели (2 шт.) (УН2019).г. Красноярск. | I_3023.6_КЭ | 48.8518 | 46.7238 | 2.128 | 2.128 | 3.759 | 1.643 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | -0.019 | 0.485 | 2.135 | -1.631 | 1.631 | 76.64% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ №5 "КЭЗ" кВ с заменой траверсы линейного портала на ОРУ 110 кВ, г. Лесосибирск | I_645_КЭ | 0.214 | 0.214 | -2.2204e-16 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Кулаковская" №75 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(4) | 0.088502 | 0 | 0.088502 | 0.088502 | 0.062 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.077502 | 0.051 | 0.026502 | -0.026502 | -29.95% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "ЛПК" №117 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(29) | 0.091912 | 0 | 0.091912 | 0.091912 | 0.026 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.001 | 0.001 | 0.068912 | 0.003 | 0.065912 | -0.065912 | -71.71% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №91 "Белоярская" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. п.Белоярск, Балахтинский район. | I_647_КЭ | 0.044161 | 0 | 0.044161 | 0.044161 | 0.239 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.043161 | 0.203 | 0 | 0.035 | -0.19484 | 0.19484 | 441.2% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №90 "Грузенка" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. с.Грузенко, Балахтинский район. | I_647_КЭ_(2) | 0.044161 | 0 | 0.044161 | 0.044161 | 0.238 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.043161 | 0.202 | 0 | 0.035 | -0.19384 | 0.19384 | 438.9% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №91 "Курбатовская" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. с.Курбатовское, Балахтинский район. | I_647_КЭ_(3) | 0.044161 | 0 | 0.044161 | 0.044161 | 0.24 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.043161 | 0.203 | 0 | 0.036 | -0.19584 | 0.19584 | 443.5% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №61 "Локшино" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. п.Лопшино, Ужурский район. | I_647_КЭ_(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.204 | 0 | 0.004 | 0 | 0.209 | 0% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №87 "Петропавловка" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. с.Петропавловка, Балахтинский район. | I_647_КЭ_(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.204 | 0 | 0.003 | 0 | 0.208 | 0% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №99 "Солгон" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. с.Солгон, Ужурский район. | I_647_КЭ_(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.203 | 0 | 0.003 | 0 | 0.207 | 0% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №95 "Шушь" с оснащением устройствами АВР силовых трансформаторов 2 шт. с.Шушь, Шарыповский район. | I_647_КЭ_(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.189 | 0 | 0.013 | 0 | 0.203 | 0% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП, РП 10-6/0,4 кВ, обеспечивающих электроснабжение коммунальных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов г. Красноярска. (УН2019). | G_3006_КЭ | 152.5908 | 111.039 | 41.5518 | 41.5518 | 28.857 | 20.477 | 20.477 | 1.974 | 1.974 | 2.62 | 2.62 | 16.4808 | 3.786 | 12.6948 | -12.6948 | -30.55% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение РУ-6кВ РП 6/0,4 кВ №152 с заменой силовых трансформаторов 2 по 1000 кВА. (УН2019).г. Красноярск. | H_3039_КЭ | 25.8504 | 25.608 | 0.24241 | 0.24241 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22041 | 0 | 0.22041 | -0.22041 | -90.92% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП-128 0,4/6 кВ Октябрьского РЭС с заменой существующего масленного силового трансформаторов ( 1х320 кВА) на сухой (1х400) г. Красноярск, Октябрьский район. | I_567_КЭ_(4) | 0.872 | 0.05 | 0.822 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.2.1.2 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №292 по Предписанию ЕУ Ростехнадзора №10/354-Э от 28.08.2017 . Демонтаж здания ТП 6/0,4 кВ №292 , установка новой 2БКТП-6/400 кВА. г. Красноярск. | I_641_КЭ | 11.7528 | 0.012 | 11.7408 | 5.2809 | 0.658 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.638 | 0.638 | 4.6359 | 0.013 | 11.0828 | -4.6229 | -87.54% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.2.1.2 | Техперевооружение КТП 10/0.4 кВ 121-03-98 с установкой отсутствующего силового трансформатора ТМГ-100 кВА, Емельяновский район, ПО КЭС, 1 шт. | I_642_КЭ | 0.26014 | 0.002 | 0.25814 | 0.25814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25814 | 0 | 0.25814 | -0.25814 | -100% | Мероприятие выполнено в рамках ремонтной программы
4.2.1.2 | Техперевооружение сетей от ПС 110/35/10 кВ Озерная (замена КТП 10/0,4 кВ с ТМГ-400/10/0,4 - 10 шт.; монтаж оборудования связи на ПС 35/10 Элита, ПП 10 кВ Элита, ТП 10/0,4 кВ; организация каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей). Емельяновский район. | I_660_КЭ | 143.568 | 0 | 143.568 | 9.3185 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 9.3175 | 0.003 | 143.564 | -9.3145 | -99.96% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10кВ №54 «Академгородок» с заменой трансформатора напряжения ТН 2сек/35кВ, г. Красноярск, ПО КЭС, 1 шт. | I_644_КЭ | 0.37649 | 0.317 | 0.059489 | 0.059489 | 0.056 | 0.03 | 0.03 | 0.012 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | 0.010489 | 0.007 | 0.0034888 | -0.0034888 | -5.865% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ №16 "Пролетарская" с установкой вакуумных выключателей в ячейки №30, № 03 для устранения последствий технологического нарушений, г. Красноярск, 2 шт. | I_643_КЭ | 1.542 | 1.511 | 0.031 | 0.031 | 0.107 | 0.028 | 0.028 | 0.003 | 0.029 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | -0.076 | 0.076 | 245.2% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №11 "Боготольск".г.Боготол. | H_15_КЭ_(б) | 0.69292 | 0.273 | 0.41992 | 0.41992 | 0.277 | 0.252 | 0.252 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.14892 | 0.006 | 0.14292 | -0.14292 | -34.04% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №27 "ЗТИИК".г.Назарово. | I_15_КЭ_(б)_(2) | 0.66392 | 0.22 | 0.44392 | 0.44392 | 0.315 | 0.297 | 0.297 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.12892 | 0 | 0.12892 | -0.12892 | -29.04% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 №8 "Цемзавод".г.Красноярск, Свердловский район. | I_15_КЭ_(б)_(3) | 0.68826 | 0.057 | 0.63126 | 0.63126 | 0.313 | 0.24 | 0.24 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.38026 | 0.062 | 0.31826 | -0.31826 | -50.42% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №35 "Ленинская".с.Ленинское, Шушенский район. | I_15_КЭ_(б)_(4) | 0.68826 | 0.181 | 0.50726 | 0.50726 | 0.679 | 0.472 | 0.472 | 0.033 | 0.033 | 0.0022563 | 0.098 | 0 | 0.076 | -0.17174 | 0.17174 | 33.86% | Изменение графика оплаты
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №5 "Лесосибирский КЭЗ".г.Лесосибирск. | I_15_КЭ_(б)_(5) | 0.65032 | 0.228 | 0.42232 | 0.42232 | 0.274 | 0.246 | 0.246 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.15732 | 0.009 | 0.14832 | -0.14832 | -35.12% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 №10 "Ново-Енисейский ЛДК".г.Лесосибирск. | I_15_КЭ_(б)_(6) | 0.65372 | 0.217 | 0.43672 | 0.43672 | 0.275 | 0.246 | 0.246 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.17172 | 0.01 | 0.16172 | -0.16172 | -37.03% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №25 "Уярская-Городская".г.Уяр. | I_15_КЭ_(б)_(7) | 0.65012 | 0.091 | 0.55912 | 0.55912 | 0.328 | 0.303 | 0.303 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.23912 | 0.008 | 0.23112 | -0.23112 | -41.34% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №3 "Канская Опорная".г.Канск. | H_15_КЭ_(в) | 0.49544 | 0 | 0.49544 | 0.49544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49544 | 0 | 0.49544 | -0.49544 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №4 "Ю.Восточная".г.Канск. | I_15_КЭ_(в)_(2) | 0.49544 | 0 | 0.49544 | 0.49544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49544 | 0 | 0.49544 | -0.49544 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 кВ №6 "Лесосибирский ЛДК-1".г.Лесосибирск. | I_15_КЭ_(в)_(3) | 0.49544 | 0 | 0.49544 | 0.49544 | 0.505 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.062 | 0.062 | 0.42744 | 0.437 | -0.0095551 | 0.0095551 | 1.929% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2".г.Лесосибирск. | I_15_КЭ_(в)_(4) | 0.49544 | 0 | 0.49544 | 0.49544 | 0.497 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.176 | 0.176 | 0.31344 | 0.315 | -0.0015551 | 0.0015551 | 0.3139% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10кВ №24 "Александровка".с.Александровка, Рыбинский район. | I_15_КЭ_(в)_(5) | 0.49544 | 0 | 0.49544 | 0.49544 | 0.228 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.077 | 0.077 | 0.41544 | 0.148 | 0.26744 | -0.26744 | -53.98% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6кВ №72 "Горячегорская".с.Горячегорск, Ужурский район. | I_15_КЭ_(в)_(6) | 0.49544 | 0 | 0.49544 | 0.49544 | 0.782 | 0.001 | 0.001 | 0.014 | 0.014 | 0.48044 | 0.515 | 0 | 0.252 | -0.28656 | 0.28656 | 57.84% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №99 "Солгон".п.Солгон, Ужурский район. | I_15_КЭ_(в)_(7) | 0.49544 | 0 | 0.49544 | 0.49544 | 0.713 | 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.013 | 0.437 | 0.437 | 0.043445 | 0.261 | -0.21756 | 0.21756 | 43.91% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №86 "Шуваево".п.Шуваево, Емельяновский район. | I_15_КЭ_(в)_(8) | 0.49544 | 0 | 0.49544 | 0.49544 | 0.327 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.037 | 0.088 | 0.088 | 0.36944 | 0.201 | 0.16844 | -0.16844 | -34% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №135 "Заря".п.Емельяново, Емельяновский район. | I_15_КЭ_(в)_(9) | 0.48719 | 0.141 | 0.34619 | 0.34619 | 0.355 | 0.001 | 0.001 | 0.037 | 0.037 | 0.1 | 0.1 | 0.20819 | 0.217 | -0.0088125 | 0.0088125 | 2.546% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №33 "Ермаковская".с.Ермаковское, Ермаковский. | I_15_КЭ_(в)_(10) | 0.48719 | 0.013 | 0.47419 | 0.47419 | 0.841 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.091 | 0.091 | 0.34519 | 0.712 | -0.36681 | 0.36681 | 77.36% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №23 "Крекер" .п.Крекер, Минусинский район. | I_15_КЭ_(в)_(11) | 0.49544 | 0 | 0.49544 | 0.49544 | 0.69 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.093 | 0.093 | 0.39544 | 0.59 | -0.19456 | 0.19456 | 39.27% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №5 "Енисейская".с.Енисейское, Минусинский район. | I_15_КЭ_(в)_(12) | 0.49544 | 0 | 0.49544 | 0.49544 | 0.828 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.205 | 0.205 | 0.28344 | 0.616 | -0.33256 | 0.33256 | 67.12% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №19 "Тигрицкая" .с.Тигрицкое, Минусинский район. | I_15_КЭ_(в)_(13) | 0.49544 | 0 | 0.49544 | 0.49544 | 0.714 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.095 | 0.095 | 0.39344 | 0.612 | -0.21856 | 0.21856 | 44.11% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №9 "ЗЛМК", г.Канск | I_15_КЭ_(в)_(14) | 0.49544 | 0 | 0.49544 | 0.49544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49544 | 0 | 0.49544 | -0.49544 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 №2 "ХБК", г.Канск | I_15_КЭ_(в)_(15) | 0.49544 | 0 | 0.49544 | 0.49544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49544 | 0 | 0.49544 | -0.49544 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/6 №11 "Решоты" ст.Решоты, Н. Ингашский район.. | H_56_КЭ_(б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/35/10 №4 "Юго-Восточная"г.Канск.. | I_56_КЭ_(б)_(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-1 шт.на ПС 110/35/27,5 №13 "Камала-тяговая" п.Н.Камала, Рыбинский район.. | I_56_КЭ_(б)_(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-1 шт.на ПС 110/10 №71 "Весна"г.Красноярск, Советский район.. | I_56_КЭ_(б)_(4) | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.027 | 0 | 0.049 | 0 | 0.031 | 0 | 0.133 | 0 | 0.24 | 0% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/10кВ №31 "Парная" с.Парное, Шарыповский район.. | I_56_КЭ_(б)_(5) | 0.329 | 0.158 | 0.171 | 0.171 | 0.195 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.147 | 0.171 | -0.024 | 0.024 | 14.04% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-1 шт.на ПС 110/10кВ №9 "Центральная"г.Красноярск, Советский район.. | I_56_КЭ_(б)_(6) | 0.37205 | 0.253 | 0.11905 | 0.11905 | 1.559 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.009 | 0.10305 | 1.543 | -1.44 | 1.44 | 1210% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-1 шт.на ПС 110/10кВ №10 "Нагорная"г.Красноярск, Октябрьский район.. | I_56_КЭ_(б)_(7) | 0.37205 | 0.132 | 0.24005 | 0.24005 | 1.619 | 0.002 | 0.002 | 0.049 | 0.049 | 0.003 | 0.003 | 0.18605 | 1.565 | -1.379 | 1.379 | 574.4% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №2 "ХБК" .г.Канск. | H_201_КЭ_(а) | 0.59797 | 0.107 | 0.49097 | 0.49097 | 0.289 | 0.007 | 0.007 | 0.048 | 0.048 | 0.13 | 0.13 | 0.30597 | 0.104 | 0.20197 | -0.20197 | -41.14% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 35/6 №21 "Восточная" .г.Канск. | I_201_КЭ_(а)_(2) | 0.58137 | 0.135 | 0.44637 | 0.44637 | 0.292 | 0.008 | 0.008 | 0.048 | 0.048 | 0.132 | 0.132 | 0.25837 | 0.104 | 0.15437 | -0.15437 | -34.58% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №4 "Ю.Восточная" .г.Канск. | I_201_КЭ_(а)_(3) | 0.59037 | 0.12 | 0.47037 | 0.47037 | 0.29 | 0.007 | 0.007 | 0.049 | 0.049 | 0.13 | 0.13 | 0.28437 | 0.104 | 0.18037 | -0.18037 | -38.35% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 35/6 №62 "Иланская Городская" .пгт.Иланский, Иланский район. | I_201_КЭ_(а)_(4) | 0.59157 | 0.144 | 0.44757 | 0.44757 | 0.292 | 0.008 | 0.008 | 0.048 | 0.048 | 0.132 | 0.132 | 0.25957 | 0.104 | 0.15557 | -0.15557 | -34.76% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №19 "Богучаны" .с.Богучаны, Богучанский район. | I_201_КЭ_(а)_(5) | 0.57897 | 0.183 | 0.39597 | 0.39597 | 0.295 | 0.008 | 0.008 | 0.05 | 0.05 | 0.132 | 0.132 | 0.20597 | 0.105 | 0.10097 | -0.10097 | -25.5% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №27 "ЗТИИК".г.Назарово. | I_201_КЭ_(а)_(6) | 0.54237 | 0.108 | 0.43437 | 0.43437 | 0.308 | 0.032 | 0.032 | 0.049 | 0.049 | 0.131 | 0.131 | 0.22237 | 0.096 | 0.12637 | -0.12637 | -29.09% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №7 "Степная" .п.Степное, Назаровский район. | I_201_КЭ_(а)_(7) | 0.58237 | 0.056 | 0.52637 | 0.52637 | 0.153 | 0.014 | 0.014 | 0.025 | 0.025 | 0.066 | 0.066 | 0.42137 | 0.048 | 0.37337 | -0.37337 | -70.93% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №19 "Козульская" .пгт.Козулька, Ачинский район. | I_201_КЭ_(а)_(8) | 0.56337 | 0.087 | 0.47637 | 0.47637 | 0.285 | 0.01 | 0.01 | 0.048 | 0.048 | 0.131 | 0.131 | 0.28737 | 0.096 | 0.19137 | -0.19137 | -40.17% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №10 "Городская".г.Ачинск. | I_201_КЭ_(а)_(9) | 0.58157 | 0.092 | 0.48957 | 0.48957 | 0.289 | 0.015 | 0.015 | 0.048 | 0.048 | 0.13 | 0.13 | 0.29657 | 0.096 | 0.20057 | -0.20057 | -40.97% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №15 "Центральная".г.Ачинск. | I_201_КЭ_(а)_(10) | 0.57777 | 0.118 | 0.45977 | 0.45977 | 0.293 | 0.017 | 0.017 | 0.049 | 0.049 | 0.131 | 0.131 | 0.26277 | 0.096 | 0.16677 | -0.16677 | -36.27% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №20 "Назаровская".г.Назарово. | I_201_КЭ_(а)_(11) | 0.54657 | 0.076 | 0.47057 | 0.47057 | 0.292 | 0.017 | 0.017 | 0.049 | 0.049 | 0.13 | 0.13 | 0.27457 | 0.096 | 0.17857 | -0.17857 | -37.95% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №11 "Боготольская".г.Боготол. | I_201_КЭ_(а)_(12) | 0.58337 | 0.108 | 0.47537 | 0.47537 | 0.285 | 0.01 | 0.01 | 0.048 | 0.048 | 0.131 | 0.131 | 0.28637 | 0.096 | 0.19037 | -0.19037 | -40.05% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №33 "Балахтинская".с.Балахта, Балахтински район. | I_201_КЭ_(а)_(13) | 0.55717 | 0.137 | 0.42017 | 0.42017 | 0.288 | 0.011 | 0.011 | 0.049 | 0.049 | 0.132 | 0.132 | 0.22817 | 0.096 | 0.13217 | -0.13217 | -31.46% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №16 "Восточная".с.Большой Улуй, Большеулуйский район. | I_201_КЭ_(а)_(15) | 0.55997 | 0.099 | 0.46097 | 0.46097 | 0.286 | 0.01 | 0.01 | 0.049 | 0.049 | 0.131 | 0.131 | 0.27097 | 0.096 | 0.17497 | -0.17497 | -37.96% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №21 "Южная".г.Назарово. | I_201_КЭ_(а)_(16) | 0.55257 | 0.075 | 0.47757 | 0.47757 | 0.292 | 0.017 | 0.017 | 0.048 | 0.048 | 0.131 | 0.131 | 0.28157 | 0.096 | 0.18557 | -0.18557 | -38.86% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №14 "Новые Бирилюссы".п.Н.Бирилюссы, Большеулуйский район. | I_201_КЭ_(а)_(17) | 0.58017 | 0.117 | 0.46317 | 0.46317 | 0.286 | 0.01 | 0.01 | 0.049 | 0.049 | 0.131 | 0.131 | 0.27317 | 0.096 | 0.17717 | -0.17717 | -38.25% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №42 "Берёзовская".п.Березовка, Березовский район. | I_201_КЭ_(а)_(18) | 0.6116 | 0.191 | 0.4206 | 0.4206 | 0.112 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.4106 | 0.102 | 0.3086 | -0.3086 | -73.37% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №90 "Западная-2".п.Емельяново, Емельяновский район. | I_201_КЭ_(а)_(19) | 0.54117 | 0.396 | 0.14517 | 0.14517 | 0.133 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.11917 | 0.107 | 0.012166 | -0.012166 | -8.381% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №97 "Судостроит".г.Красноярск, Свердловский район. | I_201_КЭ_(а)_(20) | 0.6116 | 0.169 | 0.4426 | 0.4426 | 0.112 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.4326 | 0.102 | 0.3306 | -0.3306 | -74.69% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №27а "ЦБК".с.Ленинское, Шушенский район. | I_201_КЭ_(а)_(21) | 0.59037 | 0.162 | 0.42837 | 0.42837 | 0.135 | 0.024 | 0.024 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.39637 | 0.103 | 0.29337 | -0.29337 | -68.48% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №3 "Тагарская".с.Тагарское, Минусинский район. | I_201_КЭ_(а)_(22) | 0.6116 | 0.453 | 0.1586 | 0.1586 | 0.26 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.1176 | 0.123 | 0 | 0.096 | -0.1014 | 0.1014 | 63.93% | Изменение графика оплаты
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №5 "Лесосибирский КЭЗа".г.Лесосибирск. | I_201_КЭ_(а)_(23) | 0.59417 | 0.119 | 0.47517 | 0.47517 | 0.29 | 0.007 | 0.007 | 0.048 | 0.048 | 0.131 | 0.131 | 0.28917 | 0.104 | 0.18517 | -0.18517 | -38.97% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №6 "Лесосибирский ЛДК-1".г.Лесосибирск. | I_201_КЭ_(а)_(24) | 0.59077 | 0.136 | 0.45477 | 0.45477 | 0.291 | 0.007 | 0.007 | 0.049 | 0.049 | 0.131 | 0.131 | 0.26777 | 0.104 | 0.16377 | -0.16377 | -36.01% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №10 "Новоенисейский ЛДК".г.Лесосибирск. | I_201_КЭ_(а)_(25) | 0.58837 | 0.124 | 0.46437 | 0.46437 | 0.29 | 0.007 | 0.007 | 0.049 | 0.049 | 0.131 | 0.131 | 0.27737 | 0.103 | 0.17437 | -0.17437 | -37.55% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №11 "Енисейская".г.Енисейск. | I_201_КЭ_(а)_(26) | 0.56277 | 0.264 | 0.29877 | 0.29877 | 0.293 | 0.008 | 0.008 | 0.049 | 0.049 | 0.131 | 0.131 | 0.11077 | 0.105 | 0.0057661 | -0.0057661 | -1.93% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №26 "Рыбинская-НПС-III".с.Рыбное, Рыбинский район. | I_201_КЭ_(а)_(27) | 0.59517 | 0.114 | 0.48117 | 0.48117 | 0.289 | 0.007 | 0.007 | 0.048 | 0.048 | 0.131 | 0.131 | 0.29517 | 0.103 | 0.19217 | -0.19217 | -39.94% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №27 "Совхоз".п.Совхоз, Рыбинский район. | I_201_КЭ_(а)_(28) | 0.6116 | 0.081 | 0.5306 | 0.5306 | 0.146 | 0.004 | 0.004 | 0.024 | 0.024 | 0.066 | 0.066 | 0.4366 | 0.052 | 0.3846 | -0.3846 | -72.48% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №11 "Решоты" .ст.Решоты, Н. Ингашский район. | H_201_КЭ_(б) | 0.93162 | 0 | 0.93162 | 0.93162 | 0.403 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.096 | 0.096 | 0.83462 | 0.306 | 0.52862 | -0.52862 | -56.74% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №16 "Чунояр".п.Чунояр, Богучанский район. | I_201_КЭ_(б)_(2) | 0.93162 | 0 | 0.93162 | 0.93162 | 0.401 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.047 | 0.047 | 0.86962 | 0.339 | 0.53062 | -0.53062 | -56.96% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10кВ №18 "Карабула".п.Таёжный, Богучанский район. | I_201_КЭ_(б)_(3) | 0.93162 | 0 | 0.93162 | 0.93162 | 0.392 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0.028 | 0.028 | 0.88762 | 0.348 | 0.53962 | -0.53962 | -57.92% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №13 "Северная".г.Ачинск. | I_201_КЭ_(б)_(4) | 0.93162 | 0 | 0.93162 | 0.93162 | 0.408 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.053 | 0.053 | 0.86362 | 0.34 | 0.52362 | -0.52362 | -56.21% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №44 "Жилпосёлок".п.Жилпосёлок, Шарыповский район. | I_201_КЭ_(б)_(5) | 0.93162 | 0 | 0.93162 | 0.93162 | 0.44 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.096 | 0.096 | 0.82062 | 0.329 | 0.49162 | -0.49162 | -52.77% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 кВ №24 "Тесинская".с.Тесь, Минусинский район. | I_201_КЭ_(б)_(6) | 0.93262 | 0.001 | 0.93162 | 0.93162 | 0.6 | 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.025 | 0.132 | 0.132 | 0.77362 | 0.442 | 0.33162 | -0.33162 | -35.6% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №55 "Береговая".г.Дивногорск. | I_201_КЭ_(б)_(7) | 0.93162 | 0 | 0.93162 | 0.93162 | 0.49 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0.137 | 0.137 | 0.77262 | 0.331 | 0.44162 | -0.44162 | -47.4% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №7 "Городская" .г.Лесосибирск. | I_201_КЭ_(б)_(8) | 0.93162 | 0 | 0.93162 | 0.93162 | 0.41 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.026 | 0.026 | 0.89062 | 0.369 | 0.52162 | -0.52162 | -55.99% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №8 "Лесосибирский ЛДК-2".г.Лесосибирск. | I_201_КЭ_(б)_(9) | 0.93162 | 0 | 0.93162 | 0.93162 | 0.421 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.119 | 0.119 | 0.79862 | 0.288 | 0.51062 | -0.51062 | -54.81% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №3 "Опорная".г.Канск. | I_201_КЭ_(б)_(10) | 0.93162 | 0 | 0.93162 | 0.93162 | 0.38 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.084 | 0.084 | 0.83262 | 0.281 | 0.55162 | -0.55162 | -59.21% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/6 №42 "Березовская".п.Берёзовка, Березовский район. | I_201_КЭ_(б)_(11) | 0.93262 | 0.001 | 0.93162 | 0.93162 | 0.192 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.057 | 0.057 | 0.85862 | 0.119 | 0.73962 | -0.73962 | -79.39% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация системы оперативного тока ПС 110/35/10 кВ №56 "Бартат", Большемуртинский р-он, с .Бартат. | I_646_КЭ | 0.67031 | 0.013 | 0.65731 | 0.65731 | 0.624 | 0.148 | 0.148 | 0.003 | 0.003 | 0.46 | 0.46 | 0.046315 | 0.013 | 0.033315 | -0.033315 | -5.068% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Элита №63, ПП Элита с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА , Емельяновский район (1 шт.) | I_661_КЭ | 1.3462 | 0 | 1.3462 | 1.3462 | 13.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 1.3422 | 13.764 | -12.4218 | 12.4218 | 922.7% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020
4.2.1.2 | Техперевооружение РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ Дрокино №64 с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ и устройств РЗА, Емельяновский район (14 шт.) | I_661_КЭ_(2) | 18.8498 | 0 | 18.8498 | 18.8498 | 10.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8498 | 10.751 | 8.0988 | -8.0988 | -42.96% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №23 "Стройиндустрия" .г.Назарово. | I_201_КЭ_(в)_(8) | 0.93165 | 0 | 0.93165 | 0 | 0.284 | 0 | 0.01 | 0 | 0.048 | 0 | 0.13 | 0 | 0.096 | 0.64765 | 0.284 | 0% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019 в связи с предоставлением КС-14
4.2.1.2 | Техперевооружение устройств АВР 0,4кВ ТП 6/04 кВ №171.г. Красноярск. | H_568_КЭ | 1.0221 | 0 | 1.0221 | 1.0221 | 0.057 | 0.015 | 0.015 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 1.0021 | 0.037 | 0.96506 | -0.96506 | -94.42% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение устройств АВР 0,4кВ ТП 10/04 кВ № 1119.г. Красноярск. | I_568_КЭ_(2) | 0.87795 | 0.067 | 0.81095 | 0.81095 | 0.083 | 0.026 | 0.026 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.76995 | 0.042 | 0.72795 | -0.72795 | -89.77% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защиты от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 кВ №54 "Академгородок". Количество ячеек, оборудуемых ДЗ: 34 шт | J_15_КЭ_(о) | 3.2317 | 0 | 3.2317 | 0.36518 | 2.003 | 0.005 | 0.005 | 0.057 | 0.057 | 0.093 | 0.093 | 0.21018 | 1.848 | 1.2287 | 1.6378 | 448.5% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2". г. Лесосибирск. | I_57_КЭ (в)_(2) | 8.8228 | 5.3361 | 3.4867 | 3.4867 | 3.776 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.4867 | 1.776 | 0 | 0 | -0.28931 | 0.28931 | 8.298% | Изменение графика оплаты
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №10 "Н.Енисейский ЛДК". г. Лесосибирск. | G_57_КЭ (г) | 11.882 | 0.437 | 11.445 | 5.445 | 6.784 | 1.365 | 1.365 | 1.252 | 1.252 | 2.691 | 2.691 | 0.13699 | 1.476 | 4.661 | 1.339 | 24.59% | Изменение графика оплаты, в связи с досрочным выполнением работ.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №33 "Пировская". с. Пировское. | I_57_КЭ (г)_(2) | 11.9574 | 0.655 | 11.3024 | 5.3024 | 7.073 | 1.094 | 1.094 | 1.627 | 1.627 | 1.804 | 1.804 | 0.77737 | 2.548 | 4.2294 | 1.7706 | 33.39% | Изменение графика оплаты, в связи с досрочным выполнением работ.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/35/10кВ №54 "Академгородок"(УН2019).г. Красноярск. | H_3038_КЭ | 8.0854 | 8.0754 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | -100% | Экономия по затратам ОКСа
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/10кВ №5 "Восточная"(УН2019).г. Красноярск. | I_3038.1_КЭ | 14.2017 | 11.7103 | 2.4914 | 2.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4914 | 0 | 2.4914 | -2.4914 | -100% | Дефицит денежных средств
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на "Институт физики" (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.2_КЭ | 5.0959 | 5.0789 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4694e-16 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/6 кВ №119 "Мичуринская"(УН2019).г. Красноярск. | I_3038.3_КЭ | 10.9817 | 10.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 6/0,4 кВ №262 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.6_КЭ | 0.65905 | 0.65405 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС № 30 "Белые росы" 110/6кВ .г. Красноярск. | J_807_КЭ | 0.479 | 0 | 0.479 | 0.479 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0.446 | -0.446 | -93.11% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация систем связи и телемеханики для АПТС с ПС 35/10 кВ №90 "Степановка" на ОДС ПО ЮВЭС ПО ЦУС. | I_630_КЭ | 0.965 | 0.701 | 0.264 | 0.264 | 0.741 | 0.264 | 0.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.477 | 0.477 | 180.7% | Изменение графика оплаты
4.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики на ПС 110/6 кВ №2 "ХБК", Канский район, г. Канск. | I_631_КЭ | 0.713 | 0.664 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №34 "Каптыревская" . с.Каптырево. | G_59_КЭ (б) | 4.7049 | 4.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/6 кВ №8 "Лесосибирский ЛДК-2". г. Лесосибирск. | I_59_КЭ(в)_(2) | 8.8904 | 4.8366 | 4.0538 | 4.0538 | 0.049 | 0.045 | 0.045 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 4.0058 | 0.001 | 4.0048 | -4.0048 | -98.79% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/6 кВ №10 "Н.Енисейский ЛДК". г. Лесосибирск. | G_59_КЭ(г) | 9.411 | 1.142 | 8.269 | 3.9095 | 4.989 | 2.56 | 2.56 | 0.381 | 0.381 | 0.96849 | 1.106 | 0 | 0.942 | 3.28 | 1.0795 | 27.61% | Изменение графика оплаты, в связи с досрочным выполнением работ.
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №33 "Пировская". с. Пировское. | I_59_КЭ(г)_(2) | 9.411 | 1.305 | 8.106 | 3.9095 | 5.476 | 1.927 | 1.927 | 0.969 | 0.969 | 1.0135 | 1.128 | 0 | 1.452 | 2.63 | 1.5665 | 40.07% | Изменение графика оплаты, в связи с досрочным выполнением работ.
4.2.1.2 | Модернизация каналов связи от объектов диспетчеризации до диспетчерских пунктов с централизацией функций оперативно - технологического и ситуационного управления. | J_797_КЭ | 753.6 | 0 | 753.6 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.612 | 752.985 | 0.615 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №120 "Леспромхоз" , ПС 35/10 кВ №148 "Шалинская" , ПС №86 "Шуваево" 35/10кВ с перекаткой силовых трансформаторов с ПС "Долгий Мост" №40 35/10кВ , ПС 35/10 кВ №33 "ККЗ" , ПС №137 "Киндяково" 35/10кВ. Богучанский р-н, с. Чунояр. Манский район, с. Шалинское.п.Шуваево Емельяновский район. Абанский район, с. Д. Мост. Рыбинский район, г.Заозерный. с. Киндяково. | H_562_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение распределительной сети 6-10 кВ ПО КЭС с установкой телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, реклоузеров, монтажом оборудования связи на ПС и в РЭС, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей (общая трансформаторная мощность ТП – 7,560 МВА). | I_654_КЭ | 618.3051 | 0 | 618.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618.3051 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с заменой поврежденных выключателей на РП 6/0.4 кВ № 209 яч. 3, 4, 5.г. Красноярск. | G_453_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №42 "Мотыгино". п. Мотыгино. | G_57_КЭ (д) | 11.9634 | 0 | 11.9634 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 11.9094 | 0.054 | 0% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС 110/6 кВ №6 "Лесосибирский ЛДК-1" . г. Лесосибирск. | G_59_КЭ(в) | 8.823 | 8.5206 | 0.30241 | 0.30241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30241 | 0 | 0.30241 | -0.30241 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №42 "Мотыгино".п.Мотыгино | G_59_КЭ(д) | 9.5705 | 0 | 9.5705 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.075 | 9.4945 | 0.076 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №5 "Лесосибирский КЭЗ". г. Лесосибирск. | I_59_КЭ(д)_(2) | 9.5705 | 0 | 9.5705 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 9.5545 | 0.016 | 0% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №126 "Радиотехническая" 110/10кВ. г. Красноярск. | H_57_КЭ (е) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на ПС №96 "Затонская" 110/6кВ. г. Красноярск. | H_59_КЭ (е) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на ПС №15 "Злобинская" 110/6кВ. г. Красноярск. | I_59_КЭ (е)_(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на ПС №98 "Полиграфкомбинат" 110/10кВ. г. Красноярск. | I_59_КЭ (е)_(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на ПС №16 "Пролетарская" 110/10кВ. г. Красноярск. | I_59_КЭ (е)_(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 6/0,4 кВ №258 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.4_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 6/0,4 кВ №261 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.5_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 10/0,4 кВ №517 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.7_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 10/0,4 кВ №518 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.8_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 10/0,4 кВ №522 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.9_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 10/0,4 кВ №523 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.10_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики на ТП 6/0,4 кВ №878 (УН2019).г. Красноярск. | I_3038.11_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/10№17 "Тамтачет"п.Тамтачет, Богучанский район.. | H_56_КЭ_(в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №23 "Стройиндустрия".г.Назарово. | I_201_КЭ_(а)_(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №9 "ЗЛМК".г.Канск. | H_201_КЭ_(в) | 0.93165 | 0 | 0.93165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93165 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №3 "Опорная".г.Канск. | I_201_КЭ_(в)_(2) | 0.93165 | 0 | 0.93165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93165 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №11 "Решоты" .ст.Решоты, Н. Ингашский район. | I_201_КЭ_(в)_(3) | 0.93165 | 0 | 0.93165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93165 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №5 "Абан" .с.Абан, Абанский район. | I_201_КЭ_(в)_(4) | 0.93165 | 0 | 0.93165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93165 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №28 "Водозабор".г.Назарово. | I_201_КЭ_(в)_(5) | 0.93165 | 0 | 0.93165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93165 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 №7 "Степное эл.котельная" .п.Степное, Назаровский район. | I_201_КЭ_(в)_(6) | 0.93165 | 0 | 0.93165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93165 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/10 №26 "ЖБИ".г.Ачинск. | I_201_КЭ_(в)_(7) | 0.91613 | 0.168 | 0.74813 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.74813 | -0.26 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/6 №118 "Энергетик" .г.Красноярск, Ленинский район. | I_201_КЭ_(в)_(9) | 0.93165 | 0 | 0.93165 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.93065 | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА (с покупкой устройств АЧР-АОСН)-2шт."на ПС 110/35/10 кВ №34 "Миндерла".п.Миндерла, Сухобузимский район. | I_201_КЭ_(в)_(10) | 0.93165 | 0 | 0.93165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93165 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Киндяково" №137 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | H_569_КЭ | 0.10344 | 0 | 0.10344 | 0.10344 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10344 | 0.058 | 0.045438 | -0.045438 | -43.93% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Бархатово" №44 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 10 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(2) | 0.30419 | 0 | 0.30419 | 0.30419 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30419 | 0.107 | 0.19719 | -0.19719 | -64.82% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Маганская" №35 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(3) | 0.095082 | 0 | 0.095082 | 0.095082 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095082 | 0.023 | 0.072082 | -0.072082 | -75.81% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Зыково" №85 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(5) | 0.051719 | 0 | 0.051719 | 0.051719 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051719 | 0.042 | 0.0097191 | -0.0097191 | -18.79% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Базаиха" №40 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 6 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(6) | 0.15574 | 0 | 0.15574 | 0.15574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15574 | 0 | 0.15574 | -0.15574 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Шумково" №39 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(7) | 0.04307 | 0 | 0.04307 | 0.04307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04307 | 0 | 0.04307 | -0.04307 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Вознесенка" №36 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(8) | 0.052012 | 0 | 0.052012 | 0.052012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052012 | 0 | 0.052012 | -0.052012 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Сокол" №79 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 2 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(9) | 0.1875 | 0 | 0.1875 | 0.1875 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.015 | 0.1725 | -0.1725 | -92% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Элита" №63 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(10) | 0.052012 | 0 | 0.052012 | 0.052012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052012 | 0 | 0.052012 | -0.052012 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Заря" №135 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(11) | 0.12264 | 0 | 0.12264 | 0.12264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12264 | 0 | 0.12264 | -0.12264 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Шуваево" №86 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(12) | 0.10373 | 0 | 0.10373 | 0.10373 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10373 | 0.031 | 0.072731 | -0.072731 | -70.12% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Устюг" №87 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(13) | 0.051719 | 0 | 0.051719 | 0.051719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051719 | 0 | 0.051719 | -0.051719 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Творогово" №116 35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(14) | 0.052012 | 0 | 0.052012 | 0.052012 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052012 | 0.031 | 0.021012 | -0.021012 | -40.4% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Советская" №2 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(15) | 0.10373 | 0 | 0.10373 | 0.10373 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10373 | 0.026 | 0.077731 | -0.077731 | -74.94% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Пролетарская" №16 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(16) | 0.046252 | 0 | 0.046252 | 0.046252 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046252 | 0.03 | 0.016252 | -0.016252 | -35.14% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Полиграфкомбинат" №98 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(17) | 0.046252 | 0 | 0.046252 | 0.046252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046252 | 0 | 0.046252 | -0.046252 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Северная" №122 110/10/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(19) | 0.094789 | 0 | 0.094789 | 0.094789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094789 | 0 | 0.094789 | -0.094789 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Радиотехническая" №126 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 6 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(20) | 0.12144 | 0 | 0.12144 | 0.12144 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12144 | 0.077 | 0.04444 | -0.04444 | -36.59% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Академгородок" №54 110/35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(21) | 0.14743 | 0 | 0.14743 | 0.14743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14743 | 0 | 0.14743 | -0.14743 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Дачная" №28 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(22) | 0.052012 | 0 | 0.052012 | 0.052012 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052012 | 0.024 | 0.028012 | -0.028012 | -53.86% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Институт физики" №22 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(23) | 0.036783 | 0 | 0.036783 | 0.036783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036783 | 0 | 0.036783 | -0.036783 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Шелковый комбинат" №157 110/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 14 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(25) | 0.29741 | 0 | 0.29741 | 0.29741 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29741 | 0.105 | 0.19241 | -0.19241 | -64.69% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Судостроительная" №97 110/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(26) | 0.087246 | 0 | 0.087246 | 0.087246 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087246 | 0.027 | 0.060246 | -0.060246 | -69.05% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Предмостная" №23 110/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(27) | 0.046252 | 0 | 0.046252 | 0.046252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046252 | 0 | 0.046252 | -0.046252 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Бойлерная" №99 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов напряжения 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(28) | 0.20458 | 0 | 0.20458 | 0.20458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20458 | 0 | 0.20458 | -0.20458 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Подгорная" №114 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(30) | 0.036783 | 0 | 0.036783 | 0.036783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036783 | 0 | 0.036783 | -0.036783 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Комсомольская" №110 35/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(31) | 0.088729 | 0 | 0.088729 | 0.088729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088729 | 0 | 0.088729 | -0.088729 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Береговая" №103 110/35/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(32) | 0.10266 | 0 | 0.10266 | 0.10266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10266 | 0 | 0.10266 | -0.10266 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Весна-2" №181 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 6 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(36) | 0.13431 | 0 | 0.13431 | 0.13431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13431 | 0 | 0.13431 | -0.13431 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Молодежная" №33 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(37) | 0.073566 | 0 | 0.073566 | 0.073566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073566 | 0 | 0.073566 | -0.073566 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Центральная" №9 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 2 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(38) | 0.14499 | 0 | 0.14499 | 0.14499 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14499 | 0.028 | 0.11699 | -0.11699 | -80.69% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Солнечный" №139 110/10 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 8 шт. г.Красноярск. | I_569_КЭ_(39) | 0.19335 | 0 | 0.19335 | 0.19335 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19335 | 0.017 | 0.17635 | -0.17635 | -91.21% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение ПС "Промбаза" №24 35/10/6 кВ с заменой неисправных измерительных трансформаторов тока 4 шт. неисправных измерительных трансформаторов напряжения 1 шт. " г.Красноярск. | I_569_КЭ_(40) | 0.2023 | 0 | 0.2023 | 0.2023 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2023 | 0.022 | 0.1803 | -0.1803 | -89.12% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10кВ №3 "Канск-Опорная" .г.Канск. | I_15_КЭ_(б)_(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10кВ №4 "Ю.Восточная" .г.Канск. | I_15_КЭ_(б)_(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №9 "ЗЛМК".г.Канск. | I_15_КЭ_(б)_(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6кВ №2 "ХБК".г.Канск. | I_15_КЭ_(б)_(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №5 "Абан".с.Абан, Абанский район. | H_15_КЭ_(г) | 0.54911 | 0 | 0.54911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54911 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/6 №20 "Карьер" .г.Канск. | I_15_КЭ_(г)_(2) | 0.54911 | 0 | 0.54911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54911 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №83 "Кучерово" .п.Кучерово, Н. Ингашский район. | I_15_КЭ_(г)_(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №23 "Стройиндустрия".п.Стройиндустрия, Назаровский район. | I_15_КЭ_(г)_(4) | 0.54911 | 0 | 0.54911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54911 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №35 "Светлолобовская".с.Светлолобово, Новоселовский район. | I_15_КЭ_(г)_(5) | 0.54911 | 0 | 0.54911 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.54711 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 №68 "Орошение".п.Орошение, Новоселовский район. | I_15_КЭ_(г)_(6) | 0.54911 | 0 | 0.54911 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.54811 | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №92 "Белоярская".п.Белоярск, Балахтинский район. | I_15_КЭ_(г)_(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10 №21 "Емельяново-2" .п.Емельяново, Емельяновский район. | I_15_КЭ_(г)_(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №2 "Минусинская-Городская" .г.Минусинск. | I_15_КЭ_(г)_(9) | 0.54911 | 0 | 0.54911 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.54811 | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №3"Тагарская".с.Тагарское, Минусинский район. | I_15_КЭ_(г)_(10) | 0.54911 | 0 | 0.54911 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.54711 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №9 "Знаменская".с.Знаменское, Минусинский район. | I_15_КЭ_(г)_(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №4 "Городокская" .г.Минусинск. | I_15_КЭ_(г)_(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 №21 "Казачинская".с.Казачинское, Казачинский район. | I_15_КЭ_(г)_(13) | 0.54911 | 0 | 0.54911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54911 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС110/35/10 №57 "Б.Мурта" .с.Большая Мурта, Б. Муртинский район. | I_15_КЭ_(г)_(14) | 0.54911 | 0 | 0.54911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54911 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 №28 "Солянская".с.Солянка, Рыбинский район. | I_15_КЭ_(г)_(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий -2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/35/10 № 48 "Нагорная".с.Ирбей, Ирбейский район. | I_15_КЭ_(г)_(16) | 0.54911 | 0 | 0.54911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54911 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №5 "Лесосибирский КЭЗ". г. Лесосибирск. | I_57_КЭ (д)_(2) | 11.9634 | 0 | 11.9634 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 11.9494 | 0.014 | 0% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №22 "Институт физики" 35/6кВ. г. Красноярск. | I_57_КЭ (е)_(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №27а "ГПП-2 ЦБК" 110/6кВ. г. Красноярск. | I_57_КЭ (е)_(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №119 "Мичуринская" 110/6 кВ. г. Красноярск. | I_57_КЭ (е)_(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС №71 "Весна" 110/10кВ. г. Красноярск. | I_57_КЭ (е)_(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/10 №7 "Заледеево" с.Заледеево, Кодинский район.. | I_56_КЭ_(в)_(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/35/10 №57 "Большая Мурта" с.Большая Мурта, Б. Муртинский район.. | I_56_КЭ_(в)_(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/10 №21 "Казачинская" с.Казачинское, Казачинский район.. | I_56_КЭ_(в)_(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №25 "Уяр городская". г. Уяр. | J_57_КЭ (ж) | 13.0423 | 0 | 13.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0423 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №42 "Березовская". пгт. Березовка. | J_57_КЭ (з) | 13.0423 | 0 | 13.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0423 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №19 "Богучаны". с. Богучаны. | J_57_КЭ (и) | 13.0423 | 0 | 13.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0423 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/6 кВ №11 "Решоты". пгт. Нижняя пойма. | J_57_КЭ (к) | 13.0423 | 0 | 13.0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0423 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №25 "Уяр городская". г. Уяр. | J_59_КЭ (ж) | 7.6236 | 0 | 7.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6236 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №42 "Березовская". пгт. Березовка. | J_59_КЭ (з) | 7.3924 | 0 | 7.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3924 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №19 "Богучаны". с. Богучаны. | J_59_КЭ (и) | 11.0704 | 0 | 11.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0704 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/6 кВ №11 "Решоты". пгт. Нижняя пойма. | J_59_КЭ (к) | 8.2578 | 0 | 8.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2578 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №36 "Вознесенка". с. Вознесенка. | J_57_КЭ (л) | 13.5901 | 0 | 13.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5901 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_57_КЭ (м) | 13.5901 | 0 | 13.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5901 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №3 "Канская опорная". г. Канск. | J_57_КЭ (н) | 13.5901 | 0 | 13.5901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5901 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №36 "Вознесенка". с. Вознесенка. | J_59_КЭ(л) | 9.9724 | 0 | 9.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9724 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №48 "Нагорная". с. Ирбейское. | J_59_КЭ(м) | 9.9724 | 0 | 9.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9724 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №3 "Канская опорная". г. Канск. | J_59_КЭ(н) | 10.9858 | 0 | 10.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9858 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПП 110 кВ №17 "Боготольский". г. Боготол. | J_57_КЭ (о) | 17.1579 | 0 | 17.1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1579 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №101 "Гидростроитель". г. Дивногорск. | J_57_КЭ (п) | 14.1609 | 0 | 14.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1609 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №1 "Бородинская". г. Бородино. | J_57_КЭ (р) | 14.1609 | 0 | 14.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1609 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПП 110 кВ №17 "Боготольский". г. Боготол. | J_59_КЭ(о) | 10.3913 | 0 | 10.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3913 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №101 "Гидростроитель". г. Дивногорск. | J_59_КЭ(п) | 10.3913 | 0 | 10.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3913 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №1 "Бородинская". г. Бородино. | J_59_КЭ(р) | 10.3913 | 0 | 10.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3913 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/10 кВ №31 "Парная". с. Парная. | J_57_КЭ (с) | 14.7557 | 0 | 14.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7557 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №28 "Солянская". с. Новая Солянка. | J_57_КЭ (т) | 14.7557 | 0 | 14.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7557 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_57_КЭ (у) | 14.7557 | 0 | 14.7557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7557 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/10 кВ №31 "Парная". с. Парная. | J_59_КЭ(с) | 10.8277 | 0 | 10.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8277 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №28 "Солянская". с. Новая Солянка. | J_59_КЭ(т) | 10.8277 | 0 | 10.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8277 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/6 кВ №20 "Карьер". с. Польное. | J_59_КЭ(у) | 10.8277 | 0 | 10.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8277 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №19 "Козульская". пгт. Козулька. | J_57_КЭ (ф) | 15.3754 | 0 | 15.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3754 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №57 "Большая Мурта". пгт. Большая Мурта. | J_57_КЭ (х) | 15.3754 | 0 | 15.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3754 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №19 "Козульская". пгт. Козулька. | J_59_КЭ(ф) | 12.8078 | 0 | 12.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8078 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №57 "Большая Мурта". пгт. Большая Мурта. | J_59_КЭ(х) | 11.286 | 0 | 11.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.286 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Реконструкция диспетчерских пунктов филиала с централизацией функций оперативно- технологического и ситуационного управления. | J_796_КЭ | 695.88 | 0 | 695.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.88 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация систем телемеханики ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская". г. Енисейск | J_57_КЭ (ц) | 18.8693 | 0 | 18.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8693 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ ПС 110/35/10 кВ №11 "Енисейская". г. Енисейск. | J_59_КЭ (ц) | 12.7536 | 0 | 12.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7536 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 110/10 кВ №49 "Юбилейная". Количество ячеек, оборудованных ДЗ: 63 шт | J_15_КЭ_(з) | 6.26 | 0 | 6.26 | 0.40306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 0 | 6.26 | -0.40306 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6/6 кВ №157 "Шелковая", г. Красноярск. Количество ячеек, оборудуемых ДЗ: 52 шт | J_15_КЭ_(и) | 2.3836 | 0 | 2.3836 | 0.38152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38152 | 0 | 2.3836 | -0.38152 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий - 2 шт. на КРУ 6-10 кВ ПС 110/6 кВ №118 "Энергетик", г. Красноярск. Количество ячеек, оборудуемых ДЗ: 33 шт | J_15_КЭ_(к) | 2.3836 | 0 | 2.3836 | 0.38152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38152 | 0 | 2.3836 | -0.38152 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 35/10/6 кВ № 24 "Промбаза", г. Красноярск. Количество ячеек, оборудуемых ДЗ: 46 шт | J_15_КЭ_(ж) | 2.3021 | 0 | 2.3021 | 0.33383 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33383 | 0.01 | 2.2921 | -0.32383 | -97% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.1.2 | Техперевооружение с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ ПС 35/6 кВ №99 "Бойлерная", г. Красноярск. Количество ячеек, оборудуемых ДЗ: 14 шт | J_15_КЭ_(м) | 1.3744 | 0 | 1.3744 | 0.33383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33383 | 0 | 1.3744 | -0.33383 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1535.6301 | 651.2003 | 884.4298 | 337.1905 | 321.444 | 141.1357 | 149.796 | 14.6852 | 15.315 | 19.4332 | 34.029 | 161.9364 | 122.304 | 588.6538 | -15.7465 | -4.67% | Позднее заключение договоров.Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1271.0297 | 630.7377 | 640.292 | 259.7808 | 282.512 | 124.302 | 125.068 | 14.5806 | 15.195 | 18.3735 | 32.679 | 102.5248 | 109.57 | 381.307 | 22.7312 | 8.75% | Выполнение обязательств по соглашениям о компенсации затрат
4.2.2.1 | Реконструкция двух двухцепных ЛЭП 110 кВ С-13/С-14 ТЭЦ-2 - ПС «Октябрьская», С-17/С-18 ПС «Городская» - ПС «Октябрьская» в связи со строительством 4-го автодорожного мостового перехода через р. Енисей в г. Красноярске, 3.370 км. | F_207_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.321 | нд | 0.077 | нд | 0.079 | нд | 0.083 | нд | 0.082 | нд | 0.321 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4-110 кВ в связи со строительством объекта "Автомобильная дорога в створе ул.Волочаевская от ул.Дубровинского до ул.Копылова Октябрьского района Красноярского края". Строительство воздушных линий общей протяженностью 6,094 км. Строительство кабельной линии 10 кВ с общей протяженностью 7,315 км. Строительство КТП 10/0,4 кВ, с трансформатором 1х400 кВА (киоскового типа). | J_539_КЭ | 123.94 | 66.623 | 57.317 | 57.317 | 58.24 | 53.768 | 53.768 | 2.04 | 2.04 | 1.509 | 1.689 | 0 | 0.743 | -0.923 | 0.923 | 1.61% | Соглашение № 41.2400.10630.16 от 15.12.2016
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением 186,58 га просек линий к нормативным требованиям .Богучанский район, Нижнеингашский район,Назаровский район. | F_4_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.24 | нд | 0.057 | нд | 0.06 | нд | 0.062 | нд | 0.061 | нд | 0.24 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ф.С-224/С229 ПС "Октябрьская"-ПС "Академгородок в пролетах опор 7-12, 0.750 км.г. Красноярск. | F_83_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.131 | нд | 0.031 | нд | 0.033 | нд | 0.034 | нд | 0.033 | нд | 0.131 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция просек ВЛ 110 кВ ПО ЮВЭС С-53/С-54/С-805/С-806, С 63/64, С-51 отпайка с приведением к нормативному состоянию. Общая площадь – 17,7 га. Рыбинский район. | G_466_КЭ | 4.8239 | 0 | 4.8239 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 2.888 | 0 | 0.054 | 1.7639 | 3.06 | 0% | Досрочное выполнение работ
4.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ С-215/ С-216 "Центр-Емельяново" с отпайкой на ПС "Солонцы" протяженностью 0,836 км. Соглашение с АО "КРАСЭКО" о компенсации затрат №41.2400.6960.16 от 16.08.2016 г. Красноярский край, Емельяновский район. | J_535_КЭ | 5.448 | 5.193 | 0.255 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0.255 | -0.255 | -100% | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6960.16
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-23/Т-24 «Крас-500 – Промбаза», протяженностью 1.498км; ВЛ 110кВ С-245, С-246 ПС КИСК – ПС Речпорт, протяженностью 0.885км; ВЛ 110 кВ С-243/С-244 «КИС – ТЭЦ-3», протяженностью 1.764км; ВЛ 110 кВ С-235, С-236 ПС «КИСК – ПС КЗТЭ», протяженностью 0.8684км; ВЛ 110 кВ С-225/С-226 «Центр – Миндерла», протяженностью 0.7006км ; по адресу :Красноярский край,г.Красноярск, Емельяновский район. АО «Стройтрансгаз». | J_536_КЭ | 93.827 | 93.352 | 0.47498 | 0.47498 | 2.015 | 0.271 | 0.271 | 0.20398 | 0.296 | 0 | 1.14 | 0 | 0.308 | -1.54 | 1.54 | 324.2% | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.8493.16
4.2.2.1 | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-2 – Октябрьская I, II цепь с отпайками (С-13/С-14) с заменой провода», 10.346 км. г. Красноярск. | H_586_КЭ | 40.0649 | 0 | 40.0649 | 2.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1344 | 0 | 40.0649 | -2.1344 | -100% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.2.2.1 | Реконструкция просек 35 кВ и выше к нормативному состоянию (расширение): ВЛ 110кВ: С-6; С-21; С-22; С-23; С-24; С-31; С-32; С-41; С-42 с отп.; С-44; С-55; С-56; С-70; С-71; С-79; С-80; С-96; С-91; С-92; С-238; С-53; С-54; С-64; С-63; С-65; С-67 с отп.; С-68 с отп.; С-223; С-224 отп. от оп. 6; С-225; С-226; С-227 отп. от оп.1; С-229; С-230; С-273; С-281; С-282; С-352; С-355; С-358; С-359; С-361; С-369; С-601; С-602; С-720; С-721; С-722; С-734; С-801; С-802; С-805; С-806; С-825; С-826. ВЛ 35кВ: Т-1; Т-2; Т-6;Т-8; Т-10; Т-15; Т-17; Т-18; Т-19; Т-25; Т-27; Т-28; Т-30; Т-31; Т-32; Т-33; Т-34; Т-36; Т-37; Т-39; Т-40; Т-41; Т-42; Т-43; Т-44; Т-45; Т-46; Т-47; Т-50; Т-51; Т-52; Т-65; Т-66 отп. от оп. 3; Т-66, оп. 1-13; Т-67 с отп.; Т-69 оп. 1-13; Т-73; Т-75; Т-81; Т-82; Т-106; Т-120. Общая площадь -812.51 га. | I_651_КЭ | 213.7884 | 37.016 | 176.7724 | 90.057 | 83.691 | 23.321 | 23.321 | 2.083 | 2.083 | 2.702 | 2.702 | 61.951 | 55.585 | 93.0814 | -6.366 | -7.069% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 23-19 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2,1 км. Шарыповский район. | I_650_КЭ | 5.2601 | 0 | 5.2601 | 5.2601 | 3.992 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 2.194 | 2.194 | 3.0311 | 1.763 | 1.2681 | -1.2681 | -24.11% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 8-08 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 20,3 км. Дзержинский район. | I_650_КЭ_(2) | 50.5932 | 0 | 50.5932 | 15.3931 | 17.045 | 0 | 0 | 3.167 | 3.167 | 2.589 | 2.589 | 9.6371 | 11.289 | 33.5482 | 1.6519 | 10.73% | Изменение графика оплаты
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 59-1 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 5 км. Боготольский район. | I_650_КЭ_(3) | 6.678 | 0.177 | 6.501 | 6.501 | 6.203 | 6.203 | 6.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0.298 | -0.298 | -4.584% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 36-1 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 0,68 км. Новоселовский район. | I_650_КЭ_(4) | 2.285 | 0.06 | 2.225 | 2.225 | 2.144 | 2.144 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | -0.081 | -3.64% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 137-7 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 1,8 км. Березовский район. | I_650_КЭ_(5) | 0.143 | 0.009 | 0.134 | 0.134 | 0.011 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.126 | 0.003 | 0.123 | -0.123 | -91.79% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 75-6 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 10,32 км. Березовский район. | I_650_КЭ_(6) | 16.6107 | 1.469 | 15.1417 | 10.587 | 11.845 | 0.026 | 0.026 | 3.189 | 3.189 | 3.829 | 3.829 | 3.543 | 4.801 | 3.2967 | 1.258 | 11.88% | Изменение графика оплаты
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 34-06 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 1,2 км. Шушенский район. | I_650_КЭ_(7) | 2.309 | 0.062 | 2.247 | 2.247 | 2.128 | 2.128 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0.119 | -0.119 | -5.296% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 2-9 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2 км. Назаровский район. | I_650_КЭ_(8) | 4.9647 | 0 | 4.9647 | 4.9647 | 0.503 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.222 | 0.222 | 4.5117 | 0.05 | 4.4617 | -4.4617 | -89.87% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 24-1 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2,1 км. Шарыповский район. | I_650_КЭ_(9) | 5.34 | 0 | 5.34 | 2.751 | 7.363 | 0 | 0 | 0.428 | 0.428 | 0.19 | 0.19 | 2.133 | 6.745 | -2.023 | 4.612 | 167.6% | Изменение графика оплаты
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 19-11 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 1,6 км. Шарыповский район. | I_650_КЭ_(10) | 4.1034 | 0 | 4.1034 | 4.035 | 9.182 | 0 | 0 | 2.212 | 2.212 | 1.823 | 3.317 | 0 | 3.653 | -5.0786 | 5.147 | 127.6% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка 2020
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кв ф. 23-16 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2,1 км. Шарыповский район. | I_650_КЭ_(11) | 5.2668 | 0 | 5.2668 | 5.179 | 3.779 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 1.758 | 1.758 | 3.384 | 1.984 | 1.4878 | -1.4 | -27.03% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 24-2 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2 км. Шарыповский район. | I_650_КЭ_(12) | 5.0227 | 0 | 5.0227 | 2.439 | 0.821 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.626 | 0.626 | 1.802 | 0.184 | 4.2017 | -1.618 | -66.34% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 76-4 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 11,17 км. Большеулуйский район. | I_650_КЭ_(13) | 6.7283 | 0.013 | 6.7153 | 6.7153 | 6.079 | 6.024 | 6.024 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0.63635 | 0 | 0.63635 | -0.63635 | -9.476% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 76-5 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 3,17 км. Большеулуйский район. | I_650_КЭ_(14) | 2.9335 | 0.001 | 2.9325 | 2.9325 | 3.078 | 2.686 | 2.686 | 0 | -0.001 | 0.24652 | 0.393 | 0 | 0 | -0.14548 | 0.14548 | 4.961% | Изменение графика оплаты
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10кВ ф.15-23 по адресу Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Пролетарская, 12 е. Соглашение с ГПКК "Каратузское дорожное ремонтно-строительное управление" №41.2400.642.18 от 31.01.2018г. | K_700_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.05 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | нд | 0.046 | нд | 0.001 | нд | 0.05 | 0% | Договор компенсации затрат (соглашение) №41.2400.642.18 от 31.01.2018 Контрагент ГПКК "Каратузское ДРСУ"
4.2.2.1 | Реконструкция ВКЛ-10 кВ ф.1603, ВКЛ-10кВ ф.1610 от ПС 16 «Пролетарская» до РП119 протяженностью 0.612 км. Соглашение № 41.2400.13499.13 от 25 декабря 2013г. с ООО «Енисейлесстроем».г. Красноярск. | F_214_КЭ | 0.54672 | 0.52872 | 0.018 | 0.017604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017604 | 0 | 0.018 | -0.017604 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.) (КС-14)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1-14 от оп. № 117 до оп. № 142 на деревянных опорах с ж/б приставками, замена существующих деревянных А-образных опор ВЛ 10 кВ № 117 и № 142 на анкерно-угловые железобетонные.Строительстов ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах.Строительство ВЛ-10 кВ на деревянных опорах .Общая протяженность 3,507 км.Россия, Красноярский край, Енисейский район( соглашение № 41.2400.4395.16 от 31.05.2016 ). | H_517_КЭ | 7.2105 | 5.3187 | 1.8918 | 0.224 | 0.446 | 0.1 | 0.1 | 0.124 | 0.131 | 0 | 0.108 | 0 | 0.107 | 1.4458 | 0.222 | 99.11% | Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.4395.16 от 31.05.2016
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 134-1 с заменой голого провода на СИП -3 (1х50), протяженностью 0,1468 км, по адресу :Красноярский край, Емелдьяновский район, п. Солонцы, ул. Новая( соглашение № 41.2400.5931.16 от 15.07.2016 ). | J_532_КЭ | 1.0103 | 0.033 | 0.97725 | 0.97725 | 0.736 | 0.002 | 0.002 | 0.692 | 0.692 | 0.027 | 0.027 | 0.25625 | 0.015 | 0.24125 | -0.24125 | -24.69% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: демонтаж провода протяженностью 0,15 км в пролете опор №1 - №5 ВЛ-0,4 кВ от ТП-316 ф. 14; строительство 2-х новых КЛ-0,4 кВ общей протяженностью 0,25 км от РУ-0,4 кВ ТП-316 кВ до жилых домов по ул. 60 лет Октября д.80, д. 84 . Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.2098.15 от 17.03.2015 с ООО "Строительная компания "ЭкономЖилСтрой". г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.70, д. 74 - 80, д. 84 | J_279_КЭ | 1.178 | 1.122 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.2.2.1 | Реконструкция КВЛ 0,4-10 кВ Л-1 от ТП № 2845 , ф.61-01 протяженностью 0,96 км, с установкой КМПТ-63 кВА, КМПТ-40 кВА п. Рощинский Курагинского района. | G_323_КЭ | 6.277 | 6.277 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.12 | 0 | 0.092 | 0 | 0.024 | 0 | 0.025 | 0 | 0.261 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в с. Большая Иня Минусинского района. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-73 протяженностью 4,57 км с заменой провода на СИП-2 3*70+1*54,6+1*16. | I_639_КЭ | 0.427 | 0.427 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0.433 | 0 | 0.056 | 0 | 0.057 | 0 | 0.055 | 0 | 0.601 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция с выносом КТП-134-2-50 с земельного участка заявителя и переустройству заходов ВЛ 0,4 кВ Л1, Л2, Л3, Л4 от КТП-134-2-50 и ВЛ 10 кВ ф.134-2 в рамках исполнения решения Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 26.04.2017г по делу №2-672/2017 | I_702_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ протяженностью 0,504 км от ТП 524 до ТП 513 Соглашение № 41.2400.6580.14 от 25.06.2014 с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_324_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10,6,0,4 кВ в г. Красноярске протяженностью 81,568 км. (УН2019). | H_3041_КЭ | 356.0016 | 348.372 | 7.6296 | 7.6296 | 7.844 | 7.593 | 7.593 | 0.036573 | 0.08 | 0 | 0.083 | 0 | 0.088 | -0.21443 | 0.21443 | 2.81% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ протяженностью 0,286 км от РП 12 до ТП 870; по адресу: г. Красноярск, ул. Академика Вавилова. Соглашение № 41.2400.220.16 от 20.01.2016г. с ИП Григорян Размик Сиреканович. | J_325_КЭ | 1.361 | 0.09 | 1.271 | 1.271 | 1.311 | 1.227 | 1.227 | 0.028 | 0.028 | 0.016 | 0.028 | 0 | 0.028 | -0.04 | 0.04 | 3.147% | Соглашение № 41.2400.220.16 от 20.01.2016
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов ВЛК 10 кВ ф. 7122 от ПС 110/10 №71 «Весна» до ТП 10/0,4 кВ 693. Соглашение с ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж» о компенсации затрат №41.2400.9066.16 от 25.10.2016 г. Адресс: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, ул. Водянникова, район д.2. | K_537_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.023 | нд | 0.006 | нд | 0.005 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 0.023 | 0% | Договор компенсации затрат (соглашение) №41.2400.9066.16 от 25.10.2016 Контрагент ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж»
4.2.2.1 | Реконструкция сетей КГБУЗ Краевая клиническая больница с установкой 2БКТП-10/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 1000 кВА, 2БКТП-10/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 400 кВА. Переустройство КЛ 0,4-10 кВ - 10,02 км. и ТП 10/0,4 кВ Соглашение о переустройстве № 41.2400.910.17 от 10.03.2017. г. Красноярск, ул. П. Железняка 3,3а,3б,3в,3ж,3з,3к | J_581_КЭ | 80.0964 | 58.9464 | 21.15 | 21.15 | 20.74 | 18.803 | 18.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.347 | 1.937 | 0.41 | -0.41 | -1.939% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 с частичным прохождением по новой трассе. Реконструкция КЛ 6 кВ от ПС № 15 до ТП 760 ф. 15-21 с проходением по новой трассе.Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 754 до ТП 770 с защитой от механических повреждений участка в месте пересечения с теплотрассой. г.Красноярск о. Татышева. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.6377.16 с ООО" Красноярская Ремонтно-Строительная компания". | K_533_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.1 | Рек.КЛ6кВ ТП375-ТП344_Сиблесстрой_реконструкции ВЛ 10 кВ ф.101-03 в пролете опор № 67-68 в рамках согалшения о переустройстве от 23.08.2016 № 41.2400.3839.17 | K_617_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.042 | нд | 0.021 | нд | 0.017 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.042 | 0% | Договор компенсации затрат (соглашение) №41.2400.3839.17 от 26.04.2017 Контрагент Сиблесстрой ООО
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 10 кВ протяженностью 1,14 км ПС №10 «Нагорная» - РП №131 ф. 1006, ф. 10. Соглашение № 41.2400.6614.15 от 12.08.2015 г. с ОАО "Сибмост". г. Красноярск. | G_280_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.038 | нд | 0.009 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.009 | нд | 0.038 | 0% | Соглашение № 41.2400.6614.15 от 12.08.2015 г.; ОАО "Сибмост"
4.2.2.1 | Реконструкция ТП 526 и 521 с установкой комплектного устройства наружной установки – переключательный пункт ПП-10 (КРУН-К10) с двумя трансформаторами ОЛСП-К-10(6) У2 по 630 кВа, с реконструкцией ВКЛ протяженностью КЛ 0.524км, по адресу г. Красноярск, 3 мкр. ж.р. Иннокентьевский. Соглашение № 41.2400.11503.14 от 28.10.2014 с ООО "УСК "Сибиряк" | J_326_КЭ | 3.6124 | 3.348 | 0.26444 | 0.26444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26444 | 0 | 0.26444 | -0.26444 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.) (КС-14)
4.2.2.1 | Реконструкция электрических сетей 0,4-10кВ для обеспечения требуемого качества электроэнергии в д. Суханово, Емельяновский район, Красноярский край. | J_701_КЭ | 4.5732 | 0.156 | 4.4172 | 4.4172 | 6.605 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.584 | 0.584 | 3.8252 | 6.013 | -2.1878 | 2.1878 | 49.53% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ С-247/С-248 ПС «Центр» - ПС «Восточная» в пролете опор №6-8 Соглашение № 41.2400.11617.18 от 20.12.2018 с ООО "СКБ" | J_747_КЭ | нд | нд | нд | нд | 20.915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.149 | нд | 13.766 | нд | 20.915 | 0% | Соглашение № 41.2400.11617.18 от 20.12.2018 с ООО "СКБ"
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Юго-Восточная -ПС Восточная в пролете опор № 6-9,необходимая для строительсва СОШ № 550 г.Канск .Соглашениео о переустройстве № 56.2400.3855.19 от 22.05.2019 с КГКУ «УКС , г. Канск, ул. Иркутская ,ул. Енисейская. | K_846_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.794 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.78 | нд | 0.014 | нд | 0.794 | 0% | Соглашение о переустройстве № 56.2400.3855.19 от 22.05.2019 с КГКУ «УКС , г. Канск, ул. Иркутская ,ул. Енисейская.
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 1-02 Октябрьского РЭС ПО КЭС с установкой реклоузера. г. Красноярск | J_772_КЭ | 1.9966 | 0 | 1.9966 | 1.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9966 | 0 | 1.9966 | -1.9966 | -100% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ,КЛ 0,4 кВ, ВЛ 0,4 кВ, по адресу г.Красноярск , ул. им. академика Вавилова, район д. 39А.г., 41А , 41Б .Соглашениео о переустройстве № 41.2400.7134.16 от 22.08.2016 с ООО «СК «СибЛидер», г. Красноярск, ул. им. академика Вавилова. | K_847_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.098 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.098 | нд | 0.098 | 0% | Соглашение о переустройстве № 41.2400.7134.16 от 22.08.2016 с ООО «СК «СибЛидер»
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством КЛ 6 кВ протяженностью 0,37 км от ТП 6/0,4 кВ № 255 до ТП 6/0,4 кВ № 240. Соглашение № 41.2400.6865.14 от 02.07.2014 г. с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_272_КЭ | 0.509 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция с переустройством объектов: КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,175 км от ТП-564 г. Красноярск ул. Кишиневская. Соглашение о компенсации затрат № 41.2400.1751.15 от 05.03.2015 с ООО "УСК "Сибиряк". г. Красноярск. | G_264_КЭ | 0.70682 | 0.70682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция воздушной ЛЭП напряжением 110 кВ С-645/С-646 ПС «Раздолинская» - ПС «Партизанская» в пролетах опор № 46 - № 48 по адресу :Россия, Красноярский край, Мотыгинский район ( соглашение № 41.2400.968.16 от 10.02.2016 ), 0.714 км. | H_514_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция распределительных сетей в с. Большая Иня Минусинского района. Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 5-01-75 протяженностью 3,936 км. с заменой провода на СИП-2 3*70+1*54,6+1*16. | I_639_КЭ_(2) | 1.103 | 0.928 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0.175 | -0.175 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 76-8 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 9,57 км. Большеулуйский район. | I_650_КЭ_(15) | 23.8556 | 0 | 23.8556 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 23.8376 | 0.018 | 0% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 76-3 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 3,27 км. Большеулуйский район. | I_650_КЭ_(16) | 8.1356 | 0 | 8.1356 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 8.1306 | 0.005 | 0% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 53-2 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 2,7 км. Большеулуйский район. | I_650_КЭ_(17) | 6.7231 | 0 | 6.7231 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 6.7181 | 0.005 | 0% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 29-41 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 3,54 км. Назаровский район. | I_650_КЭ_(18) | 8.8261 | 0 | 8.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8261 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф. 85-12 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 5,82 км. Назаровский район. | I_650_КЭ_(21) | 14.5169 | 0 | 14.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5169 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 83-15 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 5,5 км. Назаровский район. | I_650_КЭ_(22) | 13.7034 | 0 | 13.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7034 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 31-07 с заменой голого провода на СИП-3 протяженностью 10,8 км. Казачинский район. | I_650_КЭ_(23) | 26.9258 | 0 | 26.9258 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 26.8858 | 0.04 | 0% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая I цепь с отпайками (С-21) и ВЛ 110 кВ Левобережная – Кемчуг тяговая II цепь с отпайками (С-22)с заменой провода С-21 и С-22 на участке Левобережная – Бугач тяговая на провод с большей пропускной способностью по существующим опорам - 0,2 км, г. Красноярск. | I_710_КЭ | 0.83524 | 0 | 0.83524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83524 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская с отпайкой на ПС Красноярск Восточный тяговая (С-5) и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская с отпайками (С-6) с заменой провода на провод с большей пропускной способностью по существующим опорам - 23,156 км, г. Красноярск, с. Вознесенка Березовского района. | I_708_КЭ | 100.7678 | 0 | 100.7678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7678 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Ужур» (С-70/С-71) между опорами 167 – 169, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» - ПС «Шарыповская-220» (С-761/С-762) между опорами 3 – 6, ВЛ 110 кВ ПС «Парная» – ПС «Кия – Шалтырь» (С-79/С-80) между опорами 2-5, 12-15, 30-33, ВЛ 10 кВ ПС «Парная»- ПС «Тимра» (ф. 31-11) между опорами 16 – 22, ВЛ 10 кВ ПС «Итатская»- ПС «Линево» (ф. 19-11) между опорами 23-25, 27-36, 3-22-3-24 в рамках выполнения Соглашения № 41.2400.8242.13 от 22.08.2013 с ОАО «ФСК ЕЭС», 12.242 км.Ужурский район, Шарыповский район. | F_226_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 264.6004 | 20.4626 | 244.1378 | 77.4096 | 38.932 | 16.8337 | 24.728 | 0.10467 | 0.12 | 1.0597 | 1.35 | 59.4116 | 12.734 | 207.3468 | -38.4776 | -49.71% | Основная причина-дефицит денежных средств
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 110кВ «ПС Приангарская-ПС Богучаны», «ПС Приангарская-ПС Чунояр» с установкой систем связи, РЗА, телемеханики. Богучанский район. | F_208_КЭ | 9.4686 | 9.4686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.2 | «Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 63-1 ПО КЭС с установкой 3 реклоузеров. г. Красноярск. | H_461_КЭ | 1.124 | 1.083 | 0.041 | 0.041 | 0.18 | 0.041 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | -0.139 | 0.139 | 339% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.63-2 Элита с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ | 0.477 | 0.331 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 63-8_Элита, Минино с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(2) | 0.373 | 0.227 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.40-1 с установко реклоузера -2 шт. Боготольский район. | I_640_КЭ_(3) | 6.0991 | 0.004 | 6.0951 | 0.146 | 0.155 | 0.118 | 0.118 | 0.002 | 0.002 | 0.026 | 0.033 | 0 | 0.002 | 5.9401 | 0.009 | 6.164% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.64-6 Дрокино с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(4) | 2.9999 | 0.004 | 2.9959 | 0.146 | 0.155 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0.002 | 2.8409 | 0.009 | 6.164% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.65-3 с установко реклоузера -4 шт. Большеулуйский район. | I_640_КЭ_(5) | 12.2005 | 0.004 | 12.1965 | 0.146 | 0.155 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0.002 | 12.0415 | 0.009 | 6.164% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.78-5 Таскино с установко реклоузера -2 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(6) | 5.9998 | 0.004 | 5.9958 | 5.9958 | 0.227 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.032 | 5.8428 | 0.074 | 5.7688 | -5.7688 | -96.21% | Дефицит денежных средств
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10кВ ф.85-1 с установко реклоузера -1 шт. Березовский район. | I_640_КЭ_(7) | 2.9999 | 0.004 | 2.9959 | 2.9959 | 0.195 | 0.118 | 0.118 | 0.002 | 0.002 | 0.033 | 0.033 | 2.8429 | 0.042 | 2.8009 | -2.8009 | -93.49% | Дефицит денежных средств
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.96-4 с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(8) | 2.7919 | 0.219 | 2.5729 | 2.5729 | 2.458 | 2.392 | 2.392 | 0.003 | 0.003 | 0.061 | 0.061 | 0.11693 | 0.002 | 0.11493 | -0.11493 | -4.467% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.126-14 с установко реклоузера -1 шт. Кежемский район. | I_640_КЭ_(9) | 2.9999 | 0.004 | 2.9959 | 0.146 | 0.155 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0.002 | 2.8409 | 0.009 | 6.164% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.130-1 с установко реклоузера -1 шт. Березовский район. | I_640_КЭ_(10) | 2.9999 | 0.004 | 2.9959 | 2.9959 | 0.195 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.032 | 2.8429 | 0.042 | 2.8009 | -2.8009 | -93.49% | Дефицит денежных средств
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.130-2 с установко реклоузера -1 шт. Березовский район. | I_640_КЭ_(11) | 2.9999 | 0.004 | 2.9959 | 2.9959 | 0.195 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.032 | 2.8429 | 0.042 | 2.8009 | -2.8009 | -93.49% | Дефицит денежных средств
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.134-2 с установко реклоузера -2 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(12) | 4.93 | 0.323 | 4.607 | 4.607 | 4.607 | 4.549 | 4.549 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.11-16 с установко реклоузера -2 шт. Боготольский район. | I_640_КЭ_(13) | 6.0979 | 0.004 | 6.0939 | 0.146 | 0.155 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0.002 | 5.9389 | 0.009 | 6.164% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10кВ ф.134-6 с установко реклоузера -3 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(14) | 7.664 | 0.753 | 6.911 | 6.911 | 6.911 | 6.824 | 6.824 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ 23-16 с установко реклоузера -1 шт. Шарыповский район. | I_640_КЭ_(15) | 2.9999 | 0.004 | 2.9959 | 0.146 | 0.155 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0.002 | 2.8409 | 0.009 | 6.164% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1-7 Троицк-Кытат с установко реклоузера -1 шт. Большеулуйский район. | I_640_КЭ_(16) | 3.0471 | 0.004 | 3.0431 | 0.14572 | 0.155 | 0.118 | 0.118 | 0.001 | 0.001 | 0.026723 | 0.034 | 0 | 0.002 | 2.8881 | 0.0092774 | 6.367% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.92-04 с установко реклоузера -3 шт. Абанский район. | I_640_КЭ_(17) | 9.1371 | 0.004 | 9.1331 | 0.146 | 0.271 | 0.146 | 0.234 | 0 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0 | 0.002 | 8.8621 | 0.125 | 85.62% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.101-03 с установко реклоузера -1 шт. Кежемский район. | I_640_КЭ_(18) | 3.0471 | 0.004 | 3.0431 | 0.14572 | 0.155 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.024723 | 0.032 | 0 | 0.002 | 2.8881 | 0.0092774 | 6.367% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.81-09 с установко реклоузера -1 шт. Нижнеингашский район. | I_640_КЭ_(19) | 3.0483 | 0.004 | 3.0443 | 0.146 | 0.155 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0.002 | 2.8893 | 0.009 | 6.164% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 24-01 с установко реклоузера -1 шт. Рыбинский район . | I_640_КЭ_(20) | 3.0471 | 0.004 | 3.0431 | 0.146 | 0.155 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0.002 | 2.8881 | 0.009 | 6.164% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 64-01 с установко реклоузера -4 шт. Саянский район. | I_640_КЭ_(21) | 11.9995 | 0.004 | 11.9955 | 0.146 | 0.155 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0.002 | 11.8405 | 0.009 | 6.164% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 5-04 с установко реклоузера -2 шт. Саянский район. | I_640_КЭ_(22) | 5.9998 | 0.004 | 5.9958 | 5.9958 | 0.223 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.032 | 5.8428 | 0.07 | 5.7728 | -5.7728 | -96.28% | Дефицит денежных средств
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 5-05 с установко реклоузера -2 шт. Саянский район. | I_640_КЭ_(23) | 5.9998 | 0.004 | 5.9958 | 0.146 | 0.038 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.032 | 0.11 | 0.002 | 5.9578 | -0.108 | -73.97% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10кВ ф.86-4/86-1 с установко реклоузера -1 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(24) | 0.337 | 0.191 | 0.146 | 0.146 | 0.146 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 8-14 с установко реклоузера -2 шт. Ужурский район. | I_640_КЭ_(25) | 5.9998 | 0.004 | 5.9958 | 0.146 | 0.152 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0.028 | 0.032 | 0 | 0.002 | 5.8438 | 0.006 | 4.11% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф. 29-41 с установко реклоузера -4 шт. Назаровский район. | I_640_КЭ_(26) | 11.9995 | 0.004 | 11.9955 | 0.14572 | 0.155 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.024723 | 0.032 | 0 | 0.002 | 11.8405 | 0.0092774 | 6.367% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.96-4 с установко реклоузера -5 шт. Большеулуйский район. | I_640_КЭ_(27) | 15.2536 | 0 | 15.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | -0.003 | 0 | 0 | 15.2536 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.87-3_Устюг с установко реклоузера -3 шт. Емельяновский район. | I_640_КЭ_(28) | 8.9996 | 0.004 | 8.9956 | 8.9956 | 0.251 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.032 | 8.8426 | 0.098 | 8.7446 | -8.7446 | -97.21% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.83-15. с установко реклоузера -1 шт. Назаровский район. | I_640_КЭ_(29) | 2.9999 | 0.004 | 2.9959 | 0.146 | 0.155 | 0.118 | 0.118 | 0.003 | 0.003 | 0.025 | 0.032 | 0 | 0.002 | 2.8409 | 0.009 | 6.164% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.63-1 с установкой реклоузеров -10 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ | 28.7426 | 0 | 28.7426 | 1.8233 | 2.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 1.8123 | 2.016 | 26.7156 | 0.20369 | 11.17% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.64-1 с установкой реклоузеров -3 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ_(3) | 8.5294 | 0.357 | 8.1724 | 8.1724 | 0.159 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 8.1494 | 0.136 | 8.0134 | -8.0134 | -98.05% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.121-03 с установкой реклоузеров -4 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ_(5) | 11.5409 | 0 | 11.5409 | 11.5409 | 14.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 11.5289 | 14.313 | -2.7841 | 2.7841 | 24.12% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Модернизация РЗ и ПА ВЛ 110 кВ Левобережная-Центр I, II цепь (С-217/С-218) с установкой АОПО на ПС 110 кВ Им.Сморгунова, ПС 220 кВ Центр Красноярский край, Емельяновский район ,п. Солонцы, пр. Котельникова, 8. | J_744_КЭ | 27.6321 | 6.015 | 21.6171 | 7.9637 | 0.251 | 0 | 5.987 | 0.016 | 0.016 | 0.098 | 0.098 | 7.8497 | -5.85 | 21.3661 | -7.7127 | -96.85% | Обращение ООО ПМК Сибири в АС Красноярского края с исковым заявлением к ПАО "МРСК Сибири"
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №11 "Боготольская" 1 шт. г.Боготол. | H_3_КЭ_(а) | 0.71054 | 0.697 | 0.013537 | 0.013537 | 0.363 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0015367 | 0.007 | 0 | 0.344 | -0.34946 | 0.34946 | 2582% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 №10 "Городская" 2 шт. г.Ачинск. | I_3_КЭ_(а)_(2) | 0.318 | 0.147 | 0.171 | 0.171 | 0.204 | 0.024 | 0.024 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.138 | 0.171 | -0.033 | 0.033 | 19.3% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №14 "Н.Бирилюссы" 1 шт. с.Н.Бирилюссы, Большеулуйский район. | I_3_КЭ_(а)_(3) | 0.19667 | 0.072 | 0.12467 | 0.12467 | 0.475 | 0.12467 | 0.294 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.171 | -0.35033 | 0.35033 | 281% | Изменение графика оплаты
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 №55 "Шила" 1 шт. с.Шила, Сухобузимский район. | I_3_КЭ_(а)_(4) | 0.19667 | 0.188 | 0.0086667 | 0.0086667 | 0.19 | 0.004 | 0.004 | 0.0046667 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.177 | -0.18133 | 0.18133 | 2092% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №34 "Миндерла" 1 шт. с.Миндерла, Сухобузимский район. | I_3_КЭ_(а)_(5) | 0.19667 | 0.125 | 0.071667 | 0.071667 | 0.094 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.066667 | 0.089 | -0.022333 | 0.022333 | 31.16% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10кВ №21 "Новосёловская" 2 шт. с.Новосёлово, Новосёловский район. | H_3_КЭ_(б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.012 | 0 | 0.026 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №16 "Восточная" 2 шт. с.Большой Улуй, Большеулуйский район. | I_3_КЭ_(б)_(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №16 "Восточная" 1 шт. с.Большой Улуй, Большеулуйский район. | I_3_КЭ_(б)_(3) | 0.264 | 0.178 | 0.086 | 0.086 | 0.135 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.032 | 0.049 | 0.098 | -0.049 | 0.049 | 56.98% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10кВ №14 "М-Имыш" 2 шт. с.Малый Имыш, Ужурский район . | I_3_КЭ_(б)_(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 №9 "Знаменская" 1 шт. с.Знаменское, Минусинский район. | I_3_КЭ_(б)_(5) | 0.086 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0.146 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.015 | 0.07 | 0.13 | -0.06 | 0.06 | 69.77% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 кВ №21 "Казачинская" С-665 1 шт. с.Казачинское, Казачинский район. | I_3_КЭ_(б)_(6) | 0.12325 | 0 | 0.12325 | 0.12325 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.11925 | 0.008 | 0.11125 | -0.11125 | -90.26% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 кВ №21 "Казачинская" С-621 1 шт. с.Казачинское, Казачинский район. | I_3_КЭ_(б)_(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.053 | 0 | 0.023 | 0 | 0.077 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/6 "Северная" 1 шт. г.Ачинск. | I_3_КЭ_(в)_(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС110/35/10 №34 "Миндерла" 2 шт. с.Миндерла, Сухобузимский район. | I_3_КЭ_(в)_(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.089 | 0 | 0.094 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №14 "Н.Бирилюссы" 1 шт. с.Н.Бирилюссы, Большеулуйский район. | H_3_КЭ_(в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 35/10 №65 "Полевое" 1 шт. с.Полевое, Большеулуйский район. | I_3_КЭ_(в)_(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/10 №9 "Знаменская" 1 шт. с.Знаменское, Минусинский район. | I_3_КЭ_(в)_(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.63-7 с установкой реклоузеров -3 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ_(2) | 8.6744 | 0 | 8.6744 | 0.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1152 | 0 | 8.6744 | -0.1152 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.64-7 с установкой реклоузеров -2 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ_(4) | 5.807 | 0 | 5.807 | 0.11471 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11471 | 0.054 | 5.753 | -0.060712 | -52.93% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.2 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.140-10 с установкой реклоузеров -2 шт. Емельяновский район. | I_659_КЭ_(6) | 5.4419 | 0 | 5.4419 | 0.11471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11471 | 0 | 5.4419 | -0.11471 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.2.2 | Реконструкция ВЛ10 кВ ф.4-10,ф.65-05 протяженностью 0,1 км. Заявитель ФКУ Упрдор "Енисей" (Соглашение №41.2400.111.19 от 14.02.2019г. ). Красноярский край, Канский район | K_849_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024 | нд | 0.351 | нд | 0.375 | 0% | Соглашение о переустройстве №41.2400.111.19 от 14.02.2019г
4.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 648.04 | 162.5247 | 485.5153 | 358.1646 | 322.375 | 21.296 | 21.296 | 28.298 | 38.375 | 10.828 | 10.828 | 297.7426 | 251.876 | 173.2173 | -35.7896 | -9.992% | Оснвоная причина -позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 648.04 | 162.5247 | 485.5153 | 358.1646 | 312.298 | 21.296 | 21.296 | 28.298 | 28.298 | 10.828 | 10.828 | 297.7426 | 251.876 | 173.2173 | -45.8666 | -12.81% | Оснвоная причина -позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 13999 точек учета | J_745_КЭ | 272.4359 | 0 | 272.4359 | 272.4359 | 244.433 | 0 | 0 | 0.131 | 0.131 | 0.14 | 0.14 | 272.1649 | 244.162 | 28.0029 | -28.0029 | -10.28% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) с установкой 9380 приборов учета. | F_67_КЭ | 199.6562 | 158.3267 | 41.3295 | 41.3295 | 40.92 | 18.678 | 18.678 | 15.547 | 15.547 | 6.42 | 6.42 | 0.68453 | 0.275 | 0.40953 | -0.40953 | -0.9909% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0.4 кВ, 3063 точек учета. | I_627_КЭ | 165.9035 | 3.767 | 162.1365 | 34.7857 | 18.366 | 0.117 | 0.117 | 10.121 | 10.121 | 0.689 | 0.689 | 23.8587 | 7.439 | 143.7705 | -16.4197 | -47.2% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.3.1 | Модернизация ПКУ 110 кВ на границе балансовой принадлежности с ООО "КРАСЭКО", 2 шт. | I_628_КЭ | 10.0444 | 0.431 | 9.6134 | 9.6134 | 8.579 | 2.501 | 2.501 | 2.499 | 2.499 | 3.579 | 3.579 | 1.0344 | 0 | 1.0344 | -1.0344 | -10.76% | Дефицит денежных средств
4.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 18 126 точек учета | K_848_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.077 | 0 | 0 | 0 | 10.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.077 | 0% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019 в связи с предоставлением КС-13
4.2.3.2 | Система сбора данных по состоянию оборудования и учету электроэнергии | K_699_КЭ | нд | нд | нд | нд | 10.077 | нд | 0 | нд | 10.077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.077 | 0% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019 в связи с предоставлением КС-14
4.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 1083.5653 | 411.2446 | 672.3208 | 200.1597 | 164.229 | 28.822 | 30.274 | 14.7867 | 15.153 | 59.261 | 59.51 | 97.29 | 59.292 | 511.2158 | -35.9307 | -17.95% | Позднее заключение договора подряда/поставки. Дефицит денежных средств
4.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 319.5844 | 85.1498 | 234.4346 | 103.2469 | 97.714 | 16.922 | 17.854 | 9.6177 | 9.924 | 44.436 | 44.618 | 32.2711 | 25.318 | 139.7966 | -5.5329 | -5.359% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.2.4.1 | Реконструкция с заменой дефектного трансформатора напряжения 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ «Партизанская». | G_513_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | 0.002 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0.007 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Техперевооружение ВЛ 6-110 кВ с установкой приборов для определения мест повреждения на ПС 110/35/10 №50 "Саянская", №48 " Романовская" | F_3_КЭ | нд | нд | нд | нд | 2.347 | нд | 0.872 | нд | 0.041 | нд | 0.087 | нд | 1.347 | нд | 2.347 | 0% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019 в связи с предоставлением КС-14
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой защит от дуговых замыканий на КРУ 6-10 кВ подстанций в соответствии многолетней целевой программой филиала. | F_15_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.208 | нд | 0.056 | нд | 0.058 | нд | 0.047 | нд | 0.047 | нд | 0.208 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция ВЧ обработки ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Березовская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская на ПС 110 кВ Березовка и ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Вознесенская, ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Вознесенская на ПС 110 кВ Вознесенская с образованием ВЧ обходов для реализации каналов передачи команд АОПО с Красноярской ТЭЦ-1 на ПС 110 кВ Камарчага тяговая.п.Вознесенка. | F_500_КЭ | 2.4157 | 0.311 | 2.1047 | 2.1047 | 0.188 | 0.158 | 0.158 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.9267 | 0.01 | 1.9167 | -1.9167 | -91.07% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПО КЭС в соответствии с НТД. Адрес: г. Красноярск, ул. Вильского, 7. | I_620_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС-35/6 кВ «Уральская» № 2 в Красноярском крае , Рыбинском районе п. Урал . | G_70_КЭ_(о) | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | 0.002 | нд | 0.003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция кабельных каналов ПС 35/6 кВ №2 Уральская.Рыбинский район п. Урал. | G_469_КЭ | 1.6916 | 0.005 | 1.6866 | 1.6866 | 1.096 | 0 | 0 | 0.203 | 0.203 | 0.004 | 0.004 | 1.4796 | 0.889 | 0.59061 | -0.59061 | -35.02% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/35/6 кВ № 1 "Городская" Канского РЭС . г. Канск, ул. Пугачёва, 24. | G_471_КЭ | 2.45 | 0 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ № 2 "ХБК" Канского РЭС. г. Канск, ул. 40 лет Октября, 60. | G_472_КЭ | 2.4092 | 0.002 | 2.4072 | 2.4072 | 0.095 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0.002 | 0.002 | 2.3312 | 0.019 | 2.3122 | -2.3122 | -96.05% | Дефицит денежных средств
4.2.4.1 | Реконструкция здания по адресу: ул. Бограда, 144а .г. Красноярск. | H_530_КЭ | 16.2178 | 16.2178 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0.507 | 0% | Оплата за досрочную поставку материалов
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ № 463 Свердловского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Новая, 18. | H_454_КЭ | 13.4646 | 0 | 13.4646 | 6.4646 | 0.463 | 0.007 | 0.007 | 0.203 | 0.203 | 0.23 | 0.23 | 6.0246 | 0.023 | 13.0016 | -6.0016 | -92.84% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 195 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Дубровинского, 80. | H_455_КЭ | 13.4646 | 0 | 13.4646 | 0.17041 | 0.214 | 0.005 | 0.005 | 0.16541 | 0.201 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 13.2506 | 0.04359 | 25.58% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №170 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Лебедевой, 89. | H_456_КЭ | 13.4646 | 0 | 13.4646 | 0.17041 | 0.015 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.15941 | 0.004 | 13.4496 | -0.15541 | -91.2% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.4.1 | Реконструкция ТП-6/0,4 кВ №163 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Диктатуры Пролетариата, 11. | H_457_КЭ | 13.4646 | 0 | 13.4646 | 0.17041 | 0.214 | 0.005 | 0.005 | 0.16541 | 0.201 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 13.2506 | 0.04359 | 25.58% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №140 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 1. | H_458_КЭ | 13.46 | 0.187 | 13.273 | 0.23323 | 0.062 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.21823 | 0.047 | 13.211 | -0.17123 | -73.42% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №161 Советского РЭС (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Мира, 80. | H_459_КЭ | 13.4646 | 0 | 13.4646 | 0.17041 | 0.214 | 0.005 | 0.005 | 0.16541 | 0.201 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 13.2506 | 0.04359 | 25.58% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1126 Советского РЭС. (аварийное состояние здания).г. Красноярск ул. Ленина, 32. | H_460_КЭ | 13.4646 | 0 | 13.4646 | 0.17041 | 0.241 | 0.011 | 0.011 | 0.15941 | 0.209 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 13.2236 | 0.07059 | 41.42% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-6/0,4 кВ №246 (аварийное состояние здания).г. Красноярск пр. Красноярский Рабочий, 143 А. | H_559_КЭ | 13.4781 | 0.187 | 13.2911 | 0.25241 | 0.062 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.23741 | 0.047 | 13.2291 | -0.19041 | -75.44% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.4.1 | Реконструкция здания ТП-10/0,4 кВ №1011 (аварийное состояние здание).г. Красноярск ул. Тельмана, 18. | H_560_КЭ | 13.4646 | 0 | 13.4646 | 0.17041 | 0.223 | 0.007 | 0.007 | 0.16341 | 0.204 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 13.2416 | 0.05259 | 30.86% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция здания и оборудования оперативно-диспетчерских групп Советского, Октябрьского, Ленинского, Свердловского РЭС. (УН2019).г. Красноярск. | H_3031_КЭ | 105.6398 | 51.487 | 54.1528 | 54.1528 | 43.946 | 6.13 | 6.13 | 1.035 | 1.035 | 35.247 | 35.247 | 11.7408 | 1.534 | 10.2068 | -10.2068 | -18.85% | Дефицит денежных средств
4.2.4.1 | Реконструкция здания исполнительного аппарата Общества (1 этаж, корпус Б-1, 3) | I_629_КЭ | 26.259 | 7.46 | 18.799 | 18.799 | 18.988 | 10.547 | 10.547 | 7.234 | 7.234 | 0.902 | 0.902 | 0.116 | 0.305 | -0.189 | 0.189 | 1.005% | Изменение графика оплаты
4.2.4.1 | Реконструкции здания конторы в г.Уяре по ул.Октябрьская,1а Толстихинского РЭС ПО ЮВЭС . г.Уяр, ул.Октябрьская, 1 а. | F_250_КЭ | 12.521 | 0.5529 | 11.9681 | 1.374 | 0.149 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.112 | 0.112 | 1.238 | 0.013 | 11.8191 | -1.225 | -89.16% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.4.1 | Реконструкция с установкой системы охранно-пожарной сигнализации в помещениях службы механизации Производственного отделения Красноярские электрические сети.г.Красноярск. | G_70_КЭ_(л) | 4.2663 | 4.2467 | 0.01968 | 0.01968 | 0.052 | 0.012 | 0.012 | 0.00768 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.013 | -0.03232 | 0.03232 | 164.2% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция входной группы по адресу Бограда 144а г.Красноярск | J_793_КЭ | 8 | 0 | 8 | 8 | 28.371 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 7.915 | 7.915 | 0.069 | 20.44 | -20.371 | 20.371 | 254.6% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения ПС 35/10кВ №35 «Маганская» в соответствии с нормативными требованиями. Березовский р-он,с. Маганск. | G_70_КЭ_(в) | 0.89744 | 0.89744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС 110/35/10кВ №53 «Сухобузимская». Сухобузимский р-он, с. Сухобузимское. | G_70_КЭ_(д) | 2.4337 | 2.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения территории ПС35/6-10кВ № 51 «Атаманово». Сухобузимский р-он, с. Атаманово. | G_70_КЭ_(е) | 1.1623 | 1.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.4.1 | Реконструкция ПС-25 «РТИ» с заменой ограждения территории ОРУ, г. Красноярск. | J_770_КЭ | 4.8725 | 0 | 4.8725 | 0.29234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29234 | 0 | 4.8725 | -0.29234 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.4.1 | Реконструкция ограждения на ПС-35/6 кВ «Уральская» № 2 в Красноярском крае , Рыбинском районе п. Урал | J_771_КЭ | 3.4378 | 0 | 3.4378 | 3.4378 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 3.4378 | 0.042 | 3.3928 | -3.3928 | -98.69% | Дефицит денежных средств
4.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств охраны объекта с установкой системы видеонаблюдения и периметральной сигнализации на ПС 110/6 кВ №25 "РТИ".г. Красноярск | J_789_КЭ | 0.71972 | 0 | 0.71972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71972 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.4.1 | Реконструкция системы вентиляции корпуса Б-1 по адресу Бограда 144а г.Красноярск | J_792_КЭ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | -100% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 763.981 | 326.0948 | 437.8862 | 96.9128 | 66.515 | 11.9 | 12.42 | 5.169 | 5.229 | 14.825 | 14.892 | 65.0188 | 33.974 | 371.4192 | -30.3978 | -31.37% | Основная причина-дефицит денежных средств
4.2.4.2 | Модернизация на 48 ПС системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС). | F_56_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | 0.047 | нд | 0.049 | нд | 0.056 | нд | -0.147 | нд | 0.005 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация противоаварийной автоматики ПА группы ПС (с покупкой устройств АЧР-АОСН). | F_201_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.039 | нд | 0.009 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.01 | нд | 0.039 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-2 шт.на ПС 110/10 №21 "Новосёловская"с.Новосёлово, Новоселовский район.. | H_56_КЭ_(а) | 0.88826 | 0.11 | 0.77826 | 0.77826 | 0.253 | 0.009 | 0.009 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.76326 | 0.238 | 0.52526 | -0.52526 | -67.49% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных процессов с удалённым доступом (с покупкой цифровых фиксирующих приборов и РАС)-4 шт.на ПС 110/35/10 №45 "Емельяново"п.Емельяново, Емельяновский район.. | I_56_КЭ_(а)_(2) | 0.94052 | 0.731 | 0.20952 | 0.20952 | 0.866 | 0.046 | 0.046 | 0.049 | 0.049 | 0.051 | 0.051 | 0.06352 | 0.72 | -0.65648 | 0.65648 | 313.3% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.2.4.2 | Модернизация Центра управления энергообеспечения Универсиады в г. Красноярске, ул. Бограда 144а. (УН2019). | H_3030_КЭ | 253.2774 | 242.831 | 10.4464 | 10.4464 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6894 | 0 | 9.6894 | -9.6894 | -92.75% | Дефицит денежных средств
4.2.4.2 | Модернизация цифровой радиосвязи в г. Красноярск. | I_632_КЭ | 29.802 | 1.939 | 27.863 | 27.863 | 32.355 | 2.567 | 2.567 | 4.079 | 4.079 | 4.469 | 4.469 | 16.748 | 21.24 | -4.492 | 4.492 | 16.12% | Изменение графика оплаты
4.2.4.2 | Модернизация системы телефонной связи филиала. | I_633_КЭ | 17.125 | 0.297 | 16.828 | 2.36 | 1.733 | 1.286 | 1.286 | 0.296 | 0.296 | 0.055 | 0.055 | 0.723 | 0.096 | 15.095 | -0.627 | -26.57% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.4.2 | Модернизация структурированной кабельной сети в ОДГ РЭС ПО КЭС. | I_634_КЭ | 2.048 | 1.854 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_635_КЭ | 322.3183 | 0 | 322.3183 | 0 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635 | 320.6833 | 1.635 | 0% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
4.2.4.2 | Модернизация цифровых, диспетчерских и мультисервисных каналов связи в рамках программы ССПИ на ПС №94 "Частоостровская" 110/10кВ , ПС №90 "Западная-2" 110/35/6кВ , ПС №7 "Медпрепараты" 110/6кВ , ПС "Боготольская" №11 110/35/10 кВ , ПС "Тарутинская" №12 110/10 кВ , ПС "Учум" №39 110/35/10 кВ. с.Частоостровское,п.Памяти 13 борцов, г.Красноярск,г.Боготол,с. Тарутино,с.Учум. | G_59_КЭ (а) | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.004 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.4.2 | Модернизация основного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110кВ Октябрьская БНС ТЭЦ-2 - Остров Отдыха - Предмостная - РУС ЕЦССЭ и резервного канала передачи команд АОПО (ВОЛС) по ВЛ 110 кВ Красноярская ТЭЦ-1 – Заводская.г. Красноярск. | F_175_КЭ | 16.4431 | 15.7861 | 0.657 | 0.657 | 0.657 | 0 | 0 | 0.657 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7764e-15 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.2.4.2 | Модернизация систем и выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов в рамках подготовки к зимней Универсиаде 2019 года в г. Красноярске. (УН2019). | H_3034_КЭ | 53.9596 | 41.872 | 12.0876 | 12.0876 | 7.074 | 6.754 | 6.754 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 5.3206 | 0.307 | 5.0136 | -5.0136 | -41.48% | Дефицит денежных средств
4.2.4.2 | Модернизация инженерно-технических средств охраны (ИТСО) РЭС: Октябрьский; Советский; Свердловский; Ленинский; Емельяновский; Сухобузимский; Березовский; Абанский; Дзержинский; Канский; Нижнеингашский; Богучанский; Кодинский; Ирбейский ; Манский ; Рыбинский ; Саянский ; Толстихинский ; Большемуртинский; Енисейский; Казачинский; Ачинский; Большеулуйский; Назаровский; Боготольский; Балахтинский; Новоселовский; Ужурский; Шарыповский; Ермаковский; Идринский; Каратузский; Краснотуранский; Курагинский; Шушенский ; Минусинский. | F_68_КЭ | 19.0818 | 19.0518 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | -0.03 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.4.2 | Модернизация приточно – вытяжной вентиляции в помещении аккумуляторных батарей ПС 110 кВ №36 "Вознесенка". Березовский район, п.Вознесенка, ул.Декабристов-пер.Электрический. | G_70_КЭ_(м) | 0.94331 | 0.90033 | 0.04298 | 0.04298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04298 | 0 | 0.04298 | -0.04298 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.2.4.2 | Модернизация приточно – вытяжной вентиляции в помещении аккумуляторных батарей ПС 110/35/6 №90 «Западная –2» .Емельяновский район ,пос. Памяти 13 Борцов. | G_70_КЭ_(н) | 1.0096 | 0.72258 | 0.28702 | 0.28702 | 0.75 | 0.28702 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46298 | 0.46298 | 161.3% | Изменение графика оплаты
4.2.4.2 | Модернизация приточно-вытяжной вентиляции и кран-балки в здании гаража Городокского участка Минусинского РЭС. Минусинский район, с.Городок. | G_478_КЭ | 4.187 | 0 | 4.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.187 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на объектах 35 кВ и выше для повышения наблюдаемости на 191 ПС Красноярского филиала. | J_795_КЭ | 34.9149 | 0 | 34.9149 | 34.9149 | 20.193 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 10.234 | 10.234 | 24.5959 | 9.874 | 14.7219 | -14.7219 | -42.17% | Дефицит денежных средств
4.2.4.2 | Рекрнструкция учебно-тренировочного полигона филиала Красноярскэнерго | J_799_КЭ | 4.4 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | -4.4 | -100% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.2.4.2 | Модернизация системы пожарной сигнализации и системы оповещения в ПАО МРСК Сибири в административных зданиях Бограда 144а.г.Красноярск. | J_790_КЭ | 2.6422 | 0 | 2.6422 | 2.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6422 | 0 | 2.6422 | -2.6422 | -100% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 788.0056 | 640.087 | 147.9185 | 40.1031 | 38.833 | 24.665 | 24.665 | 2.3 | 2.3 | 9.645 | 9.645 | 3.4931 | 2.223 | 109.0855 | -1.2701 | -3.167% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 788.0056 | 640.087 | 147.9185 | 40.1031 | 38.833 | 24.665 | 24.665 | 2.3 | 2.3 | 9.645 | 9.645 | 3.4931 | 2.223 | 109.0855 | -1.2701 | -3.167% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Озерная с установкой силовых трансформаторов 2x63 MBA, двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС 110/35/10 кВ Озерная до ближайшей опоры двухцепной ВЛ 110 кВ С-229/С-230 - 1,08 км. Строительство РП 10 кВ, строительство КЛ-10 кВ – 5,99 км. (УН2019). | G_3007_КЭ | 678.92 | 640.087 | 38.833 | 38.833 | 38.833 | 24.665 | 24.665 | 2.3 | 2.3 | 9.645 | 9.645 | 2.223 | 2.223 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.3.2 | Реконструкция ПС 35 кВ №6 "Курагинская" с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА с двумя элегазовыми выключателями (перегруженный центр питания) пгт. Курагино. | J_1263_КЭ | 89.001 | 0 | 89.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.001 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.3.2 | Строительство заходов двух ВЛ 110 кВ Центр - Емельяново (2,4 км) на новую ПС 220/110/10 кВ "Жарки". Емельяновский район. | F_127_КЭ | 20.0845 | 0 | 20.0845 | 1.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2701 | 0 | 20.0845 | -1.2701 | -100% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 46.9247 | 8.967 | 37.9577 | 37.9577 | 21.98 | 0.144 | 0.144 | 0.146 | 0.146 | 20.687 | 20.687 | 16.9807 | 1.003 | 15.9777 | -15.9777 | -42.09% | Дефицит денежных средств
4.4 | Строительство РП 10 кВ в районе ПС 35/10 кВ Элита. Строительство двухцепной ВЛ на ж/б опорах протяженностью в двухцепном исчислении -14,289 км, длина по трассе -7,1445 км. ф.63-1, ф.140-10. Строительство КЛ 10кВ - 0,85 км. Монтаж реклоузера 10 кВ с ПКУ,-1 шт.(УН2019).п. Элита Емельяновский район. | H_3040_КЭ | 45.972 | 8.967 | 37.005 | 37.005 | 21.98 | 0.144 | 0.144 | 0.146 | 0.146 | 20.687 | 20.687 | 16.028 | 1.003 | 15.025 | -15.025 | -40.6% | Дефицит денежных средств
4.4 | Проектирование строительства объектов учебно-тренировочных полигонов производственных отделений | G_284_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.4 | Строительство кабельных линий ПС 35/6 кВ № 2 Уральская. Рыбинский район п. Урал. | J_805_КЭ | 0.9527 | 0 | 0.9527 | 0.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9527 | 0 | 0.9527 | -0.9527 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.4 | Строительство распределительных сетей в с. Григорьевка Ермаковского района. Строительство ВЛ 10 кВ проводом марки АС-50 длинной 1,35 км. Строительство новой КТП 10/04 кВ мощность трансформатора 160 кВА. | I_638_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 376.4614 | 65.982 | 310.4794 | 254.8803 | 159.649 | 46.136 | 65.524 | 41.2606 | 21.323 | 25.7959 | 32.285 | 141.6877 | 40.517 | 150.8774 | -95.2313 | -37.36% | Дефицит денежных средств
4.6 | Проектирование по титулу "Строительство ВЛ 110 кВ Приангарская-Богучаны, Приангарская - Карабула".Богучанский район. | F_27_КЭ | 7.8824 | 6.4634 | 1.419 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 1.419 | -1.419 | -100% | Обращение ООО ПМК Сибири в АС Красноярского края с исковым заявлением к ПАО "МРСК Сибири"
4.6 | Проектирование по титулу "Строительство ВЛ 10 кВ на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-3 1х50мм2), длиной 250м от ближайшей опоры ф.134-4 до границ земельного участка. Строительство ВЛ 10кВ на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (сечение СИП-3 1х50мм2), длиной 1575 м от ближайшей опоры ф.134-5 до границ земельного участка. Общая протяженность линии 1,358 км. Заявитель ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" Красноярский край, Емельяновский район, п. Солонцы, ул. Кирпичная" | J_671_КЭ | 0.907 | 0.021 | 0.886 | 0.886 | 0.899 | 0 | 0.848 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.852 | 0.017 | -0.013 | 0.013 | 1.467% | Договор ТП № 20.2400.4973.15
4.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 21 шт. | I_637_КЭ | 1.324 | 1.324 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
4.6 | Покупка и внедрение системы сбора, корреляции и управления событиями информационной безопасности (SIEM) в ДЗО ПАО «Россети»: серверное оборудование – 5 шт., программное обеспечение – 4 шт. | J_703_КЭ | 35.558 | 0.289 | 35.269 | 25.4345 | 26.029 | 14.307 | 14.307 | 1.995 | 1.995 | 9.1325 | 9.727 | 0 | 0 | 9.24 | 0.59447 | 2.337% | Изменение графика оплаты
4.6 | Оснащение автотранспортных средств бортовым оборудованием спутникового мониторинга 353 штук. | I_636_КЭ | 21.546 | 0.443 | 21.103 | 21.103 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 21.097 | 0 | 21.097 | -21.097 | -99.97% | Дефицит денежных средств
4.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга (263 ед.) | F_82_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Дог. Дарения КЛ 0,4 кВ от ТП №56 до н/в щита 0,4 кВ нежилого помещения (L-51 м.), расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск ,ул. 60 лет Образования СССР, д. 31, пом. 229 Шалашов Д.В. 4150.19 | K_820_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Дог. дарения ТСН "Радужное" 11780.18 | K_816_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Дог. дарения СНТ "Дорожник" 1279.19 | K_815_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Дог. дарения Багирян С.А. 2400.601.19 | K_813_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Строительство маслосборника для приёма масла ПС 35/10кВ №44 «Бархатовская». Березовский р-он,с. Бархатово. | G_70_КЭ_(с) | 1.8275 | 0.10783 | 1.7196 | 1.7196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7196 | 0 | 1.7196 | -1.7196 | -100% | Обращение ООО ПМК Сибири в АС Красноярского края с исковым заявлением к ПАО "МРСК Сибири"
4.6 | Строительство здания Нижнеингашского РЭС.пгт. Нижний Ингаш . | H_564_КЭ | 11.3362 | 0 | 11.3362 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 11.3362 | -1.2694 | -100% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.6 | Строительство «светового тоннеля» на участке гостевой трассы (УН2019) | J_3042_КЭ | 53.5277 | 0 | 53.5277 | 53.5277 | 12.066 | 0 | 0 | 9.536 | 9.536 | 2.521 | 2.521 | 41.4707 | 0.009 | 41.4617 | -41.4617 | -77.46% | Дефицит денежных средств
4.6 | Строительство маслосборника ПС 110/35/6 кВ №1 Бородинская.Рыбинский район, г. Бородино, ул. Угольная 2. | G_470_КЭ | 2.5646 | 0.198 | 2.3666 | 2.3666 | 0.065 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.052 | 0.005 | 0.005 | 2.3056 | 0.004 | 2.3016 | -2.3016 | -97.25% | Позднее заключение договора подряда/поставки
4.6 | Покупка оборудования ИТ и связи в количестве 41 ед. 2018г.: спутниковый телефон - 35 шт., ноутбук - 2 шт., сервер - 1 шт.,источник бесперебойного питания для сервера -1 шт., режущий плоттер - 2 шт. | I_73_КЭ (б)_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0 | -0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ): в 2018 г.- Принтер карт ID - 1шт. | I_73_КЭ (а)_1.2 | 0.089 | 0 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 10 шт. в 2018 г.: Расширенный набор кабельного тестера - 1 шт., рефлектометр - 1 шт., Система мониторинга трансформаторов -8 компл. | I_73_КЭ (а)_2 | 3.749 | 0.152 | 3.597 | 3.597 | 3.632 | 3.597 | 5.743 | 0 | -2.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035 | 0.035 | 0.973% | Изменение графика оплаты
4.6 | Покупка система автоматизации прохождения медицинского осмотра водителей в количестве 50 компл. : в 2018 г -16 шт, в 2019 г. - 34 шт. | I_73_КЭ (а)_2_0.1 | 7.7829 | 0 | 7.7829 | 5.1624 | 7.998 | 0 | 0 | 0.097 | 0.097 | 5.0654 | 5.352 | 0 | 2.549 | -0.21514 | 2.8356 | 54.93% | Изменение графика оплаты
4.6 | Покупка 7 комплектов систем мониторинга гололедообразования для оснащения ВЛ 110 кВ , Новоселовский район, Балахтинский район, Ужурский район, Минусинский район, Идринский район . | I_695_КЭ | 5.1864 | 0 | 5.1864 | 5.1864 | 5.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1864 | 5.166 | 0.020441 | -0.020441 | -0.3941% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.6 | Покупка аппарат сварочный -в 2018 г. - 1 шт. | I_73_КЭ (в)_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.059 | 0 | -4.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка Силового трансформатора 10-0.4 кВ типа ТМГ-400/10/0,4 в количестве 6 шт: в 2018 г - 3 шт, в 2019 г -3 шт. | I_73_КЭ (в)_2_0.2 | 2.8145 | 0.649 | 2.1655 | 2.1655 | 1.326 | 0 | 0 | 1.326 | 1.326 | 0 | 0 | 0.83952 | 0 | 0.83952 | -0.83952 | -38.77% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.6 | Покупка Выключателей 10 кВ типа BB/TEL-10-20/1000 в количестве -8 шт: в 2018 г -4 шт, в 2019 г -4 шт. | I_73_КЭ (в)_2_0.3 | 1.6237 | 0 | 1.6237 | 1.6237 | 0.768 | 0 | 0 | 0.768 | 0.768 | 0 | 0 | 0.85573 | 0 | 0.85573 | -0.85573 | -52.7% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.6 | Покупка Выключателей 110 кВ типа ВГТ-110-II-40/3150 ХЛ в количестве 2 шт.: в 2018 г -1 шт, в 2019 г -1 шт. | I_73_КЭ (в)_2_0.5 | 5.6812 | 2.603 | 3.0782 | 3.0782 | 2.698 | 0 | 0 | 2.435 | 2.435 | 0 | 0 | 0.64323 | 0.263 | 0.38023 | -0.38023 | -12.35% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ) : в 2018 г. 3D Макеты РЭС -2 шт. | I_73_КЭ (а)_1.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ): в 2018 г. - Энергомонитор 3.3. 1Т - 11 шт. | H_73_КЭ (а)_1 | 4.121 | 0.1 | 4.021 | 4.021 | 5 | 2.001 | 2.001 | 1.594 | 1.594 | 0.426 | 1.405 | 0 | 0 | -0.979 | 0.979 | 24.35% | Изменение графика оплаты
4.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда, 24 ед.: в 2018 г- робот тренажер типа "Гоша" - 8 шт, сушильная камера типа "СКС" -16 шт | I_73_КЭ (в)_2_0.1 | 2.663 | 0 | 2.663 | 2.663 | 2.663 | 1.642 | 1.642 | 0 | 0 | 1.021 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.6 | Такелажный комплект для перемещения и подъема тяжеловесного оборудования НС200-400/15-5,5+2Т-20/400+4Д-100В": 2017 г. -1 шт | H_73_КЭ (в)_1 | 1.235 | 1.164 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | -0.071 | -100% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.6 | Покупка Силового трансформатора 10-0.4 кВ типа ТМГ-400/10/0,4 - в 2018 г - 2 шт. | I_73_КЭ (в)_1.2 | 1.103 | 0 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 0 | 0 | 1.103 | 1.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.6 | Покупка Силового трансформатора 10-0.4 кВ типа ТМГ-630/10/0,4 - в 2018 г. - 2 шт. | I_73_КЭ (в)_1.3 | 1.453 | 0 | 1.453 | 1.453 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.6 | Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал - 1 шт. Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами и контроллером управления - 1 шт., Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор потолочных громкоговорителей - 1 шт. | H_527_КЭ | 3.6462 | 3.082 | 0.56416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56416 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 11 ед., Красноярскэнерго | F_71_КЭ | 31.8471 | 12.8068 | 19.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | -1.269 | 19.0403 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка а/м бригадногона на базе шасси - УАЗ в 2016 г. - 1 шт | F_72_КЭ (а) | 0.2965 | 0.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка а/м бригадного на базе шасси -УАЗ в количестве 20 ед.: в 2017 г. - 11 шт, в 2018 г. 9 шт. | H_72_КЭ (а)_1 | 15.434 | 10.459 | 4.975 | 4.975 | 6.18 | 4.975 | 10.471 | 0 | -4.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.205 | 1.205 | 24.22% | Изменение графика оплаты
4.6 | Покупка а/м бригадного на базе шасси УАЗ: в 2018 г - 4 шт | I_72_КЭ (а)_1_0.1 | 3.831 | 0 | 3.831 | 3.831 | 4.291 | 0 | 0 | 3.831 | 4.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46 | 0.46 | 12.01% | Изменение графика оплаты
4.6 | Покупка снегохода -в 2018 г. - 33 шт. | H_72_КЭ (д)_1 | 14.166 | 0 | 14.166 | 14.166 | 14.166 | 14.166 | 20.166 | 0 | -11.401 | 0 | 5.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.6 | Покупка экскаватора в 2018 г. - 2 шт. | I_72_КЭ (д)_1_0.1 | 14.401 | 0 | 14.401 | 14.401 | 14.401 | 0 | 0 | 14.401 | 14.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
4.6 | Покупка ДЭС мощностью 200 кВт, 2017 г. - 6 шт. (УН2019) | H_3020_КЭ | 14.26 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка и монтаж системы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры: Кластер шлюзов безопасности (900 Мбит/с) 1 шт.; Кластер шлюзов безопасности (500 Мбит/с) 1 шт.; Шлюз безопасности (100 Мбит/с) 8 шт.; Cистема IDS обнаружения вторжений(6 Гбит/с) 1 шт.; Cистема IDS обнаружения вторжений(900 Мбит/с) 1 шт.; Система корреляции событий IDS 1 шт.; Программно-аппаратный комплекс анализа защищѐнности и соответствия стандартам ИБ 1 шт.; Рабочее место мониторинга 11 шт.; Средство коллективного отображения 2 x 43 2 шт. | J_798_КЭ | 20 | 0 | 20 | 20 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0.184 | 19.816 | 0 | 19.816 | -19.816 | -99.08% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.6 | Внедрение зарядных станций для электромобилей (3 шт) (УН2019) | I_3033.1_КЭ | 2.2825 | 2.2755 | 0.007 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | -0.006 | -85.71% | Экономия по затратам ОКСа
4.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_696_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка Силового трансформатора 10-0.4 кВ типа ТМГ-630/10/0,4 в количестве - 5 шт.: в 2018 г -2 шт, в 2019 г, -3 шт | I_73_КЭ (в)_2_0.4 | 3.6222 | 1.483 | 2.1392 | 2.1392 | 1.652 | 0 | 0 | 1.652 | 1.652 | 0 | 0 | 0.48715 | 0 | 0.48715 | -0.48715 | -22.77% | Позднее предоставление документов на оплату (БГ, СФ, счет и т.п.)
4.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 13 шт. | J_791_КЭ | 1.3303 | 0 | 1.3303 | 0 | 0.412 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.184 | 0.91834 | 0.412 | 0% | изменение условий поставки
4.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_806_КЭ | 36.2239 | 0 | 36.2239 | 36.2239 | 27.013 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 4.434 | 4.434 | 31.7049 | 22.494 | 9.2109 | -9.2109 | -25.43% | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети",утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2. Изменение графика оплаты.
4.6 | Создание корпоративной геоинф системы ПК Геомодуль | K_808_КЭ | нд | нд | нд | нд | 0.013 | нд | 0.014 | нд | 0 | нд | -0.001 | нд | 0 | нд | 0.013 | 0% | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
4.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_657_КЭ | 4.4786 | 3.66 | 0.81864 | 0.81864 | 0.801 | 0 | 0 | 0.81864 | 0.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017645 | -0.017645 | -2.155% | дефицит денежных средств
4.6 | НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-7 | K_1400_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_656_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_655_КЭ | 22.8574 | 4.074 | 18.7834 | 17.2564 | 16.481 | 5.44 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8164 | 11.041 | 2.3024 | -0.77542 | -4.494% | дефицит денежных средств
4.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | H_4001_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_4002_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 0 | -0.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | H_4003_КЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | НИР «Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ» | J_800_КЭ | 4.0624 | 0 | 4.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0624 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | НИР «Разработка методологических подходов к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов напряжением 35 – 110 кВ по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения» | J_801_КЭ | 6.5531 | 0 | 6.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5531 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КЭ), в количестве 8 ед.: 2016 г - Энергомонитор 3.3. 1Т- 5 шт., 2018 г - Энергомонитор 3.3. 1Т- 3 ед. | F_73_КЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка седельного тягача с КМУ в 2015 г.-1 шт | F_72_КЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка л/а на шасси УАЗ, 2017 г. - 5 шт. (УН2019) | H_3026_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка грузопассажирского бригадного 4х4 а/м на шасси ГАЗ 22177-345, 2017 г. - 5 шт., 2018 г. - 4 шт. (УН2019) | H_3027_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси, 2017 г. - 9 шт., 2018 г. - 2 шт. (УН2019) | H_3028_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка диагностических лабораторий в количестве 3 шт. (в рамках подготовки к Универсиаде в г.Красноярске):Электротехническая передвижная лаборатория - 3 ед. техники.(УН2019). | H_3029_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | ИА МРСК Покупка единой системы записи диспетчерских переговоров | H_529_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка л/а грузопассажирского на шасси УАЗ, 2017 г. - 5 шт. (УН2019) | I_3026.1_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 263 ед. | G_282_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка мобильной модульной электроподстанции 110/10 кВ. (УН2019). | H_3036_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка ДЭС мощностью 500 кВт, 2017 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3020.1_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка комплекта: ИБП и ДЭС 500 кВт напряжением 0,38 кВ с топливным модулем, 2018 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3020.2_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка комплекта: ИБП, ДЭС 1000 кВт напряжением 6кВ с топливным модулем, 2018 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3020.3_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка ИБП 1000 кВт, 2018 г. 1 шт. (УН2019) | I_3020.4_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка мобильного топливного модуля для заправки ДЭС, 2018 г. - 3 шт. (УН2019) | I_3020.5_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка а/м грузопассажирского бригадного на шасси УАЗ, 2017 г. - 15 шт., 2018 г. - 7 шт. (УН 2019) | I_3027.1_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка транспортно-бытовой машины на шасси УРАЛ 4320 ТБМ, 2017 г. - 1 шт., 2018 г. - 2 шт. (УН 2019) | I_3027.2_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка бригадного а/м 4х2 ГАЗон NEXT ГАЗ-С42R33, 2017 г. - 6 шт., 2018 г. - 3 шт. (УН2019) | I_3027.3_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка а/м повышенной проходимости ГАЗ-33081 Егерь. 2017 г. - 9 шт. (УН2019) | I_3027.4_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка автогидроподъемников на шасси ГАЗ-33088, 2017 г. - 2 шт. (УН2019) | I_3028.1_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка автокранов КамАЗ 43118 КС-45719-7к ; УРАЛ 4320 КС-55713-3 25 т (либо КС-45717-1 25т). 2017 г. - 1 шт.; 2018 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3028.2_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка самосвала КамАЗ 6522-6011-43- 2 шт. (УН2019) | I_3028.3_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка тягача седельного КАМАЗ-65225, 2017 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3028.4_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка снегоболотохода ТТМ-3ГР "Тайга", 2017 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3028.6_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка крана-манипулятора на автомобильном шасси КАМАЗ-43118-3068-24 с КМУ, 2017 г. - 1 шт. (УН2019) | I_3028.7_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка топливозаправщика КАМАЗ- 43118 -АТЗ-8, 2018 г.- 1 шт. (УН2019) | I_3028.9_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка экскаватора- погрузчика пневмоколесного , 2018 г. - 3 шт. (УН2019) | I_3028.12_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка снегоходов Буран 4Т 2017 г. - 2 шт.; 2018 г. - 10 шт. (УН2019) | I_3028.14_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Покупка электромобилей (1 шт.) (УН2019) | H_3033_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | Проектирование по титулу "Строительство двух КЛ-6 кВ от ячеек №11 и №46 в РУ-6 кВ ПС 110/6 №7 «Медпрепараты» до опоры №1 ф.7-11 и ф.7-46.Строительство двух КЛ-6 кВ от опоры №9 ф.7-11 и ф.7-46 до РУ-6кВ РП №30 Общая протяженность линии 2,085 км. Монтаж 5 ячеек КРУ 6 кВ на ПС 110/6 №7 «Медпрепараты». Заявитель ОАО "Красноярская теплотранспортная компания" Красноярск, ул. Электриков ,46д" | J_332_КЭ | 3.194 | 0.071 | 3.123 | 3.123 | 3.059 | 0 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 2.99 | 2.99 | 0.127 | 0.058 | 0.064 | -0.064 | -2.049% | Экономия при выполнении работ хозспособом
4.6 | «ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт». | F_300_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
4.6 | ИА МРСК Покупка автомобиля бригадного на шасси УАЗ в количестве 12 шт. | H_531_КЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5 | Кемеровская область | Г | 15002.3712 | 3633.2577 | 11369.1135 | 1673.882 | 1783.901 | 302.7506 | 369.183 | 177.5156 | 180.456 | 252.7313 | 361.438 | 940.8844 | 872.824 | 9594.2305 | 110.019 | 6.573% | Основгая причина-исполнение обязательств по ТП
5.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 4074.2912 | 1465.4872 | 2608.804 | 457.7104 | 476.511 | 153.43 | 154.202 | 46.2056 | 74.214 | 12.768 | 104.838 | 245.3067 | 143.257 | 2135.132 | 18.8006 | 4.108% | Исполнение обязательств по ТП
5.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4074.2912 | 1465.4872 | 2608.804 | 457.7104 | 476.326 | 153.43 | 154.202 | 46.2056 | 74.213 | 12.768 | 104.668 | 245.3067 | 143.243 | 2135.132 | 18.6156 | 4.067% | Исполнение обязательств по ТП
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2676.7049 | 1342.7538 | 1333.9511 | 204.6709 | 383.783 | 137.435 | 137.435 | 37.4897 | 55.326 | 0 | 67.027 | 29.7463 | 123.995 | 950.1681 | 179.1121 | 87.51% | Исполнение обязательств по ТП
5.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 594.0712 | 100.442 | 493.6292 | 23.8435 | 60.527 | 11.521 | 11.521 | 2.699 | 13.192 | 0.965 | 24.069 | 8.6585 | 11.745 | 433.1022 | 36.6835 | 153.9% | Исполнение обязательств по ТП
5.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 803.5151 | 22.2914 | 781.2237 | 229.1959 | 32.016 | 4.474 | 5.246 | 6.017 | 5.695 | 11.803 | 13.572 | 206.9019 | 7.503 | 751.8617 | -197.1799 | -86.03% | Исполнение обязательств по ТП
5.1.1.3 | Реконструкция ПС 110 кВ Чеболсинская с заменой трансформаторов тока в линейных ячейках Ф.6-5-Г и Ф.6-18-Г РУ 6 кВ ПС 110 кВ Чеболсинская в рамках договора о технологическом присоединении с ЗАО "Электросеть" от 24.05.2017 № 20.4200.406.17 | J_32.76_КуЭ | 0.252 | 0.01 | 0.242 | 0.242 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.247 | 0 | 0.005 | -0.01 | 0.01 | 4.132% | Выполнение работ по ТП
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от отпайки на ПС 110 кВ Новомоховская ВЛ 110 кВ Беловская-Новоленинская I, II цепь с отпайками , в рамках договора об осуществлении технологического присоединения с ОАО "УК" Кузбассразрезуголь" от 13.09.2017 № 20.4200.3042.17. (2,894 км.) | J_32.78_КуЭ | 17.633 | 7.809 | 9.824 | 9.824 | 9.579 | 0 | 0 | 3.492 | 3.492 | 4.24 | 4.24 | 2.092 | 1.847 | 0.245 | -0.245 | -2.494% | дефицит денежных средств
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Уропская – Беловский водопровод с отпайкой на ПС Пермяковская (Б-9) с установкой реклоузера 35 кВ на первой отпаечной опоре согласно договора о технологическом присоединении с ЗАО "Шахта Беловская" от 01.06.2017 20.4200.1051.17, (25,952 км) | J_32.66_КуЭ | 182.451 | 3.14 | 179.311 | 179.311 | 5.394 | 2.433 | 2.433 | 1.323 | 1.323 | 1.165 | 1.165 | 174.39 | 0.473 | 173.917 | -173.917 | -96.99% | Задержка со стороны органов власти по решению земельно-правовых вопросов в части установления публичного сервитута
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ 10кВ Ф 10-4/14-У для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя А.В. Потылицин в рамках исполнения договора о технологическом присоединении от 30.06.2017 № 20.4200.1842.17 | H_32.79_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.431 | 0 | -0.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.1.3 | Строительство ТП 10 кВ; ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ ф-10-28-Л до проектируемой ТП 10 кВ; ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10 кВ до границ земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора о технологическом присоединении с Гаражный кооператив "Кредо - 96" Кемеровская область, Орджоникидзевский район, г. Новокузнецк, севернее микрорайона "Б" от 29.08.2018 № 20.4200.2571.18 | I_32.92_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.039 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0.036 | нд | 0.001 | нд | 0.039 | 0% | Выполнение работ по ТП
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ н.п. Ягуново Воинская часть в рамках договора о технологическом присоединении от 30.06.2014 № 20.4200.3484.13. (ВЛ 10кВ 7.862 км, КЛ 10 кВ 0.33 км, 1,260 МВА) | J_32.33_КуЭ | 15.688 | 5.158 | 10.53 | 10.53 | 10.157 | 0.972 | 0.972 | 0.475 | 0.475 | 5.851 | 5.851 | 3.232 | 2.859 | 0.373 | -0.373 | -3.542% | Экономия при торгах
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 10 кВ Ф 10-4-CБ д. Березовка, д. Сарапки в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Сибгеолит" от 23.11.2017 № 20.4200.3014.17 (6,044 км), расчистка просек 16.1 Га. | J_32.104_КуЭ | 13.839 | 0.487 | 13.352 | 13.352 | 0.632 | 0.142 | 0.142 | 0.049 | 0.049 | 0.095 | 0.095 | 13.066 | 0.346 | 12.72 | -12.72 | -95.27% | дефицит денежных средств
5.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6 кВ от РУ-6 кВ яч. 6-21 РУ кВ и яч. 6-22 кВ ПС 110 кВ Киселевская-Заводская до границ земельного участка заявителя в рамках исполнения договора технологического присоединения от 31.01.2019 № 20.4200.3951.18 с ООО "Шахта № 12" Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ниже-Заводская | J_32.121_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.237 | нд | 0.014 | нд | 0.037 | нд | 0.007 | нд | 0.179 | нд | 0.237 | 0% | Выполнение работ по ТП
5.1.1.3 | Реконструкция ТП-38 Инского РЭС с заменой трансформатора 400 кВА на 630 кВА в рамках исполнения договора технологического присоедиения с ООО "ТехСтройКорпорация" от 08.08.2017 № 20.4200.1735.17 | J_32.84_КуЭ | 0.618 | 0.267 | 0.351 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0.351 | -0.351 | -100% | Исполнение обязательств по договорам технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство КЛ -10 кВ и ВЛЗ - 10 кВ отпайка от существующей опоры ВЛ - 10 кВ №52 (ф. 10-26-И ПС 110/10 кВ Ильинская-1) в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Газпром газомоторное топливо". АГНКС. Договор от 30.05.2016 № 20.4200.838.16, (0,673 км) | J_32.54_КуЭ | 3.5589 | 3.4419 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.1.1.3 | Строительство ВЛЗ -10 кВ от опоры №22 ф 10-11-3, ПС 110/10 кВ Шахтер (ведомственная) и КТП 10/0,4 кВА в рамках договора о технологическом присоединении СНТ "Озерный" от 15.02.2016 № 20.4200.254.16, (9,100 км, 0,630 МВА) | J_32.48_КуЭ | 9.726 | 0.986 | 8.74 | 8.74 | 1.46 | 0.106 | 0.106 | 0.561 | 0.561 | 0.081 | 0.081 | 7.992 | 0.712 | 7.28 | -7.28 | -83.3% | дефицит денежных средств
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10кВ от ВЛ-10 кВ Ф 10-19-П в целях электроснабжения коровника-родилки, Новокузнецкий Муниц район, с.Атаманово, к.н. :168 в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с Гаврилов С.В. от 24.05.2017 № 20.4200.1362.17 | I_32.74_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ10 кВ Ф 10-7-С для электроснабжения пекарни в рамках исполнения договора технологического присоединения с Тоноян А.Г. от 19.02.2018 № 20.4200.216.18 | I_32.101_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.1.1.3 | Строительство отпайки 6 кВ от ВЛ 6 кВ Ф 6-12-МК для электроснабжения 16 садовых домов Новокузнецкого МУ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ТСН "Марьино" от 07.12.2017 № 20.4200.3533.17. (1,397 км) | J_32.107_КуЭ | 3.6025 | 0.99254 | 2.61 | 2.61 | 0.821 | 0.821 | 0.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 1.789 | -1.789 | -68.54% | дефицит денежных средств
5.1.1.3 | Строительство I цепь ВЛ-10 кВ 0,559 км, КЛ-10 кВ 0,728 км и реконструкция ячейки ПС 35/6 Абагур-Атамановская для технологического присоединения ООО "Уран" нежилые помещения (склад) | G_32.44_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ. От Ф 10-20-МП ПС 110 кВ Водозабор до границы земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора технологического присоединения с Енишерлов Олег Александрович в Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 62-й Проезд, от 16.08.2018 № 20.4200.1892.18 | I_32.88_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.174 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.169 | нд | 0.003 | нд | 0.174 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф 10-11-Б, КТП 10/0,4, ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "Новые Горизонты" от 29.05.2018 № 20.4200.986.18 | I_32.111_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.316 | нд | 0.001 | нд | 0.002 | нд | 0.313 | нд | 2.6021e-18 | нд | 0.316 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ. от ф. 6-6-К ПС 110 кВ Беловская, строительство ТП 6 кВ, стоителсьтво ВЛ 0,4 кВ, в рамках исполнения договора ТП от 15.10.2018 № 20.4200.3240.18 | J_32.116_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.266 | нд | 0.266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.266 | 0% | Оплата ПИР и СМР по договору технологического присоединения
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф 10-11-А ПС 110 кВ Чебулинская до проектируемой ТП 10(6)/0,4 кВ; ТП 10(6)/0,4 кВ; ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 10(6)/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора о технологическом присоединении с ООО "Чебулинское" Кемеровская область, Чебулинский район, с. Алчедат, ул. Советская, 1а от 02.10.2018 № 20.4200.2717.18 | I_32.91_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.366 | нд | 0.007 | нд | 0.001 | нд | 0.341 | нд | 0.017 | нд | 0.366 | 0% | Выполнение работ по ТП
5.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф.10-14-МК до границ земельного участка Заявителя в рамках осуществления договора о технологическом присоединении с ООО "Новые водные технологии". Кемеровская область, Промышленновский район от 15.11.2018 № 20.4200.3624.18 | I_32.93_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.926 | нд | 0.031 | нд | 0.001 | нд | 0.883 | нд | 0.011 | нд | 0.926 | 0% | Выполнение работ по ТП
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф 10-3-Т, ТП 10 кВ, ВЛ-0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с ООО "СтройСервисПлюс" от 06.06.2018 № 20.4200.897.18 | I_32.112_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.1.3 | Строительство отпайки 10 кВ от ВЛ 10 кВ Ф. 10-11-З в рамках осуществления договора технологического присоединения с СНТСН "Простор" в Кемеровском районе от 08.09.2017 № 20.4200.3040.17 | I_32.85_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.1.3 | Строительство От ВЛ 10 кВ ф.10-3-Л Либхер и ВЛ 10 кВ ф.10-31-Л Либхер до границ земельного участка Заявителя запроектировать и построить две ЛЭП 10 кВ, в рамках исполнения договора ТП с ООО "Белаз-24" Кемеровская область, Беловский район от 22.03.2019 № 20.4200.616.19 | I_32.122_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.077 | нд | 0 | нд | 0.065 | нд | 0.01 | нд | 0.002 | нд | 0.077 | 0% | Выполнение работ по ТП
5.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.10-10-Б г. Белово - с. Беково до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ в рамках исполнения договора ТП с ООО "Сибдорстрой" от 14.08.2019 № 20.4200.1899.19 Кемеровская область, Беловский район, с. Беково | K_32.127_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0.058 | нд | 0.063 | 0% | Выполнение работ по ТП
5.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС-Распадская 5-2 до РУ 110 кВ ПС 110/6 кВ Распадская-2 в рамках исполнения договора о технологичесом присоединении с ООО "Распадская угольная компания" от 31.07.2017 № 20.4200.1281.17 (0,17 км) | J_32.82_КуЭ | 2.5189 | 0 | 2.5189 | 2.5189 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5189 | 0.818 | 1.7009 | -1.7009 | -67.53% | Вина подрядчика (номер карточки ПИР 4000069110)
5.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3 с установкой третьего силового трансформатора мощностью 40 МВА, с монтажом оборудования - 23 шт ( в т.ч. ячеек выключателя 110 кВ - 6 шт, ячеек выключателя 35 кВ - 3 шт, ячейки МСВ - 4 шт, ячейки выключателя ТСН -10 шт), с выполнением шлейфового захода на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская протяженностью 4.2 км | J_406.1_КуЭ | 345.7238 | 0 | 345.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.7238 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.1.3 | Реконструкция отпайки на ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3 от ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская и ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская с преобразованием ее в одноцепную отпайку от ВЛ 110 кВ Набережная - Новоленинская до новой секции 110 кВ ПС 110 кВ Полысаевская-3 обводной участок 4.2 км (для подключения 3-го трансформатора) | J_406.2_КуЭ | 63.732 | 0 | 63.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.732 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.1.3 | Реконструкция ПС Колмогоровская в части замены силовых трансформаторов 2*16 МВА на 2*25 МВА и реконструкция 2-х линейных ячеек РУ-6 кВ ф. 6-6-1Г, ф. 6-18-ЭН в рамках осуществления о тех. Присоединении с АО "Разрез Инской" от 10.10.17 №20.4200.3037.17 | J_440_КуЭ | 144.172 | 0 | 144.172 | 1.6 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.129 | 1.471 | 0.003 | 144.04 | -1.468 | -91.75% | Задержка в оформлении документов КС-2,3, ОС
5.1.1.3 | Реконструкция КТП-246 ф.10-3-Я выполнить замену автоматического выключателя 0,4 кВ на больший номинал в рамках исполнения договора ТП с Шарыповым Олегом Николаевичем от 26.07.2019 № 20.4200.1714.19 | J_32.124_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф.10-12-ЕП до проектируемой ТП-10/0,4 кВ в рамках исполнения договора технологического присоединения с Департаментом строительства Кемеровской области от 03.10.2019 № 20.4200.1504.19 "Сириус Кузбасс" Кемеровская область, Кемеровский район, с. Елыкаево, ул. Игарская, 1А | J_32.128_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.154 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.154 | нд | 0.154 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.6-13-КЛ до границ земельного участка Заявителя в рамках исполнения договора ТП с Карыцевым Олегом Николаевичем от 04.10.2019 № 20.4200.1930.19 Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, Калачаевское сельское поселение | J_32.129_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.013 | нд | 0.013 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.17 | 0 | 0.014 | 0 | 0.185 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.4.1 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ Рудничная - Лапина, 8,164 км | F_3.1_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.17 | 0 | 0.014 | 0 | 0.185 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.1.4.2 | Реконструкция КТП-110 Ф-10-6-МП с заменой силового трансформатора на силовой трансформатор большего номинала в рамках исполнения договора о технологическом присоединении с МБОУ "МЕТАЛЛПЛОЩАДСКАЯ СОШ" от 06.12.2017 № 20.4200.3307.17 | I_32.105_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.185 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.17 | нд | 0.014 | нд | 0.185 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.1.4.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС – Северный Маганак I, II цепь с установкой новой анкерной опоры, 0,4 км | H_304_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Рудничная: расширение ОРУ-110 кВ для подключения двухцепной ВЛ 110кВ Рудничная-Лапина. Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Лапина: установка устройств РЗА для защиты ВЛ 110 кВ Рудничная-Лапина. Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Восточная: разделение ПС с 4-мя трансф-рами на две отдельные ПС 110 кВ (Восточная и Комсомольская). | G_3.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.1.4.2 | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ для технологического присоединения юридических лиц на ПС 35-110 кВ: ПС 35/6 кВ Бунгурская, ПС 110/35/6 кВ Водная, ПС 35/6 Красный углекоп, ПС 35/6 Прогресс, ПС 110/35/6 Мысковская, ПС 35/6 Абагур Атамановская, ПС 35/6 Калмыковская, ПС 110/10 Промузел, ПС 35/6 Промышленновская | F_32.1_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 6788.2218 | 1334.3501 | 5453.8717 | 780.3153 | 650.128 | 63.9226 | 80.928 | 73.8678 | 42.836 | 139.2883 | 148.852 | 503.2365 | 377.512 | 4809.5157 | -130.1873 | -16.68% | Основные причины-позднее проведение ТЗП, дефицит денежных средств
5.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2987.7873 | 394.3718 | 2593.4155 | 84.0704 | 65.693 | 5.6536 | 5.622 | 5.089 | 6.122 | 18.4225 | 19.666 | 54.9053 | 34.283 | 2532.6965 | -18.3774 | -21.86% | Основные причины-позднее проведение ТЗП, дефицит денежных средств
5.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 283.4683 | 34.24 | 249.2283 | 5.2339 | 13.038 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0.537 | 0.537 | 4.6949 | 12.499 | 236.1903 | 7.8041 | 149.1% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ КФЗ-2: замена масляных выключателей на элегазовые 110кВ в ячейках ВЛ 110кВ КФЗ-2 – Кузнецкая 1 и 2 цепь, ОВ, РЗА | G_146.1_КуЭ | 39.4739 | 34.24 | 5.2339 | 5.2339 | 13.038 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0.537 | 0.537 | 4.6949 | 12.499 | -7.8041 | 7.8041 | 149.1% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статестических конденсаторов) на СКРМ (статестические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444_КуЭ | 181.858 | 0 | 181.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.858 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.1 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 c заменой МВ 110 (2 шт), КРУ 10 кВ (9 ячеек) и другого оборудования (разъединителей 110 кВ, трансформаторов тока 110 кВ, трансформаторов напряжения 110 кВ, модернизация РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, СОПТ, организация каналов связи) Внедрение НИОКР. | J_1402_КуЭ | 62.1364 | 0 | 62.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1364 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2704.3189 | 360.1318 | 2344.1871 | 78.8365 | 52.655 | 5.6516 | 5.62 | 5.089 | 6.122 | 17.8855 | 19.129 | 50.2103 | 21.784 | 2296.5061 | -26.1815 | -33.21% | Основные причины-позднее проведение ТЗП, дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Восточная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_290_КуЭ | 10.7892 | 0.155 | 10.6342 | 0 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 10.6252 | 0.009 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_291_КуЭ | 10.7892 | 0.155 | 10.6342 | 0 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 10.6252 | 0.009 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Космическая» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_292_КуЭ | 11.2103 | 0.155 | 11.0553 | 0 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 11.0463 | 0.009 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Мирная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_289_КуЭ | 10.3143 | 0.155 | 10.1593 | 0 | 0.012 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 10.1473 | 0.012 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Топкинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ; вводные (2 шт.), линейные (5 шт.). (Топкинский РЭС) | H_165_КуЭ | 55.9813 | 0.164 | 55.8173 | 1.128 | 1.422 | 0.092 | 0.092 | 0.019 | 0.019 | 1.017 | 1.161 | 0 | 0.15 | 54.3953 | 0.294 | 26.06% | Увеличение стоимости договора на ПИР
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская. Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (7 шт.) | H_199_КуЭ | 135.8623 | 2.942 | 132.9203 | 0 | 0.167 | 0 | 0.053 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | -1.3878e-17 | 132.7533 | 0.167 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Звездная. Замена оборудования ячеек 110 кВ: линейные (2 шт.), МСВ-110 (1 шт.). (Кемеровский РЭС) | H_171_КуЭ | 64.8716 | 1.177 | 63.6946 | 0.309 | 0.075 | 0.021 | 0.021 | 0.026 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.234 | 0 | 63.6196 | -0.234 | -75.73% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная. Замена ОД-110 (2 шт.), КЗ-110 (2 шт.). (Осинниковский РЭС) | H_172_КуЭ | 43.1952 | 3.882 | 39.3132 | 0 | 0.207 | 0 | 0.066 | 0 | 0.07 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 39.1062 | 0.207 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Вахрушевская. Замена ОД-110 (1 шт.) КЗ-110 (1 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_173_КуЭ | 21.6179 | 0.744 | 20.8739 | 0 | 0.041 | 0 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | -3.4694e-18 | 20.8329 | 0.041 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ АКЗ. Замена ОД-110 Крохалевская-Кедровская -1, ОД-110 Крохалевская-Кедровская -2 (2 шт.). Кемеровский РЭС | H_188_КуЭ | 43.3293 | 1.193 | 42.1363 | 0.777 | 0.844 | 0.021 | 0.021 | 0.023 | 0.023 | 0.733 | 0.8 | 0 | 4.1633e-17 | 41.2923 | 0.067 | 8.623% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС110/6 кВ Грамотеинская 3/4 . Замена ОД-110 (2 шт.). БеловскийРЭС | H_227_КуЭ | 43.2164 | 2.635 | 40.5814 | 1.745 | 1.761 | 1.745 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8204 | 0.016 | 0.9169% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Колмогоровская. Замена ОД-110 (2 шт.). Инской РЭС | H_228_КуЭ | 43.2037 | 3.384 | 39.8197 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7997 | 0.02 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Гурьевская. Замена ОД-110 (2 шт.), СОД 110 (1 шт.). Гурьевский РЭС | H_229_КуЭ | 43.8445 | 2.656 | 41.1885 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1725 | 0.016 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Мусохрановская. Замена ОД-110 (2 шт.). Ленинский РЭС | H_230_КуЭ | 43.2176 | 2.561 | 40.6566 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6396 | 0.017 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Фильтровальная. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.). Ленинский РЭС | H_231_КуЭ | 44.4787 | 2.319 | 42.1597 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1457 | 0.014 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Промышленная-сельская. Замена ОД-110 (2 шт.). Промышленновский РЭС | H_232_КуЭ | 43.2179 | 2.545 | 40.6729 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6579 | 0.015 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Кузбассэлемент. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). Ленинский РЭС | H_295_КуЭ | 73.5983 | 2.723 | 70.8753 | 0 | 0.016 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8593 | 0.016 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ КСК. Замена ОД-110 (2 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (4 шт), секционная ( 2 шт.), линейная (19 шт.). Ленинский РЭС. | H_296_КуЭ | 103.0261 | 1.562 | 101.4641 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4551 | 0.009 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Трифоновская . Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.), замена ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (6 шт.) Панфиловский РЭС | H_297_КуЭ | 69.3984 | 2.832 | 66.5664 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5494 | 0.017 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Хахалинская. Замена КРУН-10 (18 шт.). (Инской РЭС) | H_299_КуЭ | 37.7506 | 1.537 | 36.2136 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2046 | 0.009 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Кондомская с заменой БСК (батареи статестических конденсаторов) мощностью 60 Мвар | I_410_КуЭ | 79.7308 | 0 | 79.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7308 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 6 кВ "Очистные сооружения" с заменой конденсаторных установок 900 Квар г. Анжеро-Судженск | I_411_КуЭ | 0.89593 | 0 | 0.89593 | 0.89593 | 0.059 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.007 | 0.007 | 0.85393 | 0.017 | 0.83693 | -0.83693 | -93.41% | Несостоявшиеся ТЗП. Перенос выполнения объемов работ на 2020 год.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Яйская с заменой ВЧ-заградителей (2 шт.), МСВ-110 кВ (1 шт.) и трансформаторов тока в ячейке МСВ-110 кВ | I_439_КуЭ | 15.6376 | 0 | 15.6376 | 1.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2302 | 0 | 15.6376 | -1.2302 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Шишинская с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ (13 шт.) и устройств РЗА | I_405_КуЭ | 32.0532 | 0 | 32.0532 | 1.205 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 1.182 | 0.011 | 32.0192 | -1.171 | -97.18% | Позднее проведение ТЗП
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Пермяковская. Замена КРУН-10 (24 шт.). (Инской РЭС) | H_301_КуЭ | 50.3673 | 0.07 | 50.2973 | 1.945 | 1.946 | 1.945 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3513 | 0.001 | 0.05141% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Центральная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2шт. | H_294_КуЭ | 11.1959 | 1 | 10.1959 | 2.569 | 2.569 | 0 | 0 | 2.569 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6269 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Осиновская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: вводные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2шт), секционная ( 1 шт.), линейная (11 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_163_КуЭ | 51.0816 | 2.328 | 48.7536 | 1.318 | 1.567 | 0.042 | 0.042 | 1.276 | 1.386 | 0 | 0.07 | 0 | 0.069 | 47.1866 | 0.249 | 18.89% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Шишинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.). (Топкинский РЭС) | H_166_КуЭ | 16.0729 | 0 | 16.0729 | 0 | 7.158 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.168 | 0 | 6.869 | 8.9149 | 7.158 | 0% | Изменение графика финансирования
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ Усть-Сосновская (Топкинский РЭС). Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), | H_167_КуЭ | 16.0601 | 0.754 | 15.3061 | 0.843 | 0.056 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.801 | 0.014 | 15.2501 | -0.787 | -93.36% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Верх-Падунская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), (Топкинский РЭС) | H_168_КуЭ | 16.0601 | 0.754 | 15.3061 | 0.762 | 0.042 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.015 | 0.72 | -3.4694e-18 | 15.2641 | -0.72 | -94.49% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Моторная. Замена оборудования ячеек 35 кВ: МСВ-35 (1 шт.), (Топкинский РЭС) | H_169_КуЭ | 8.0293 | 0.452 | 7.5773 | 0.455 | 0.025 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.43 | 0 | 7.5523 | -0.43 | -94.51% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Родина. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (8 шт.). (Инской РЭС) | H_234_КуЭ | 20.6556 | 0.399 | 20.2566 | 0.26 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 20.2546 | -0.258 | -99.23% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Николаевская. Замена оборудования ячеек 35-10 кВ: МСВ-35 (1шт.), ОД-35 (2 шт.), КРУН-10 (13 ячеек). Чебулинский РЭС | H_239_КуЭ | 56.7873 | 3.547 | 53.2403 | 0 | 0.198 | 0 | 0.063 | 0 | 0.066 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 53.0423 | 0.198 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Терентьевская. Замена КРУН-10 (14 шт.). (Прокопьевский РЭС) | H_302_КуЭ | 29.3611 | 1.214 | 28.1471 | 0 | 0.068 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 28.0791 | 0.068 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-84 на ВЛ-6кВ ф.6-14-З, 1 шт. | I_435.22_КуЭ | 0.26392 | 0.005 | 0.25892 | 0.25892 | 0.192 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.24792 | 0.181 | 0.066918 | -0.066918 | -25.85% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-42 на ВЛ-6кВ Ф ТП-42-ТП-78, 1 шт. | I_435.23_КуЭ | 0.05546 | 0.01046 | 0.045 | 0.045 | 0.047 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.045 | 0 | 1.7347e-18 | -0.002 | 0.002 | 4.444% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-9 на ВЛ-6 кВ ф. п. Зыряновка, 5 шт. | I_435.1_КуЭ | 1.4372 | 0.88224 | 0.555 | 0.555 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0.351 | 0.351 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-26, местоположение: ул. Тузовского 22, 5 шт. | I_435.2_КуЭ | 0.45 | 0.003 | 0.447 | 0.447 | 0.497 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0.196 | 0.196 | 0.249 | 0.299 | -0.05 | 0.05 | 11.19% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-46 на ВЛ-6 кВ Ф.ТП-46-ТП-24, 5 шт. | I_435.3_КуЭ | 0.57 | 0.001 | 0.569 | 0.569 | 0.179 | 0.001 | 0.001 | 0.133 | 0.133 | 0.045 | 0.045 | 0.39 | 8.6736e-19 | 0.39 | -0.39 | -68.54% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-45 на ВЛ-6 кВ Ф.6-8-17, 4 шт. | I_435.4_КуЭ | 0.94164 | 0.69164 | 0.25 | 0.25 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.205 | 0.204 | 0.001 | -0.001 | -0.4% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-60,местоположение: ул. Новаторов 9, 5 шт. | I_435.5_КуЭ | 0.311 | 0.001 | 0.31 | 0.31 | 0.387 | 0.041 | 0.041 | 0.036 | 0.036 | 0.06 | 0.06 | 0.173 | 0.25 | -0.077 | 0.077 | 24.84% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-70, местоположение: ул.Пржевальского 3, 5 шт. | I_435.6_КуЭ | 0.401 | 0.005 | 0.396 | 0.396 | 0.61 | 0.396 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0.333 | -0.214 | 0.214 | 54.04% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-85, ул.Пржевальского 22, 5 шт. | I_435.7_КуЭ | 0.855 | 0.001 | 0.854 | 0.854 | 0.114 | 0.001 | 0.001 | 0.068 | 0.068 | 0.045 | 0.045 | 0.74 | 8.6736e-19 | 0.74 | -0.74 | -86.65% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-86, местоположение: ул.Пржевальского 26, 5 шт. | I_435.8_КуЭ | 0.71 | 0.005 | 0.705 | 0.705 | 0.306 | 0.003 | 0.003 | 0.122 | 0.122 | 0.181 | 0.181 | 0.399 | 2.6021e-18 | 0.399 | -0.399 | -56.6% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-89 на ВЛ-6кВ Ф.п.Байдаевка 2 , 5 шт. | I_435.9_КуЭ | 0.81 | 0.003 | 0.807 | 0.807 | 0.886 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.244 | 0.244 | 0.558 | 0.637 | -0.079 | 0.079 | 9.789% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-93, местоположение: ул. Юбилейная 5, 4 шт. | I_435.10_КуЭ | 0.523 | 0.002 | 0.521 | 0.521 | 0.083 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0.438 | 8.6736e-19 | 0.438 | -0.438 | -84.07% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-106на ВЛ-6кВ Ф.п.Байдаевка 1, 6 шт. | I_435.11_КуЭ | 2.0839 | 1.3419 | 0.742 | 0.742 | 0.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.204 | 0.538 | 0.538 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-108 на ВЛ-6кВ Ф.ТП-46-ТП-24, 5 шт. | I_435.12_КуЭ | 0.048 | 0.002 | 0.046 | 0.046 | 0.814 | 0.046 | 0.129 | 0 | 0.5 | 0 | 0.045 | 0 | 0.14 | -0.768 | 0.768 | 1670% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-109 на ВЛ-6кВ Ф.п.Байдаевка 1, 5 шт. | I_435.13_КуЭ | 0.31 | 0.002 | 0.308 | 0.308 | 0.351 | 0.033 | 0.033 | 0.023 | 0.023 | 0.045 | 0.045 | 0.207 | 0.25 | -0.043 | 0.043 | 13.96% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-112 на ВЛ-6 кВ ф. п. Зыряновка, 5 шт. | I_435.14_КуЭ | 0.60416 | 0.37316 | 0.231 | 0.231 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.186 | 0.185 | 0.001 | -0.001 | -0.4329% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-37,местоположение: ул. Черняховского 3 , 8 шт. | I_435.15_КуЭ | 0.801 | 0.005 | 0.796 | 0.796 | 1.074 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.343 | 0.343 | 0.449 | 0.727 | -0.278 | 0.278 | 34.92% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-114, местоположение: ул. Пархоменко 48а, 5 шт. | I_435.16_КуЭ | 0.31 | 0.005 | 0.305 | 0.305 | 0.226 | 0.026 | 0.026 | 0.019 | 0.019 | 0.181 | 0.181 | 0.079 | -1.3878e-17 | 0.079 | -0.079 | -25.9% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-44 на ВЛ-6 кВ Ф.ТП-46-ТП-24, 5 шт. | I_435.17_КуЭ | 0.5133 | 0.3523 | 0.161 | 0.161 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.116 | 0.045 | 0.071 | -0.071 | -44.1% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-118 на ВЛ-6 кВ Ф.6-18-В, 7 шт. | I_435.18_КуЭ | 0.31 | 0.001 | 0.309 | 0.309 | 0.147 | 0.001 | 0.001 | 0.101 | 0.101 | 0.045 | 0.045 | 0.162 | 8.6736e-19 | 0.162 | -0.162 | -52.43% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-35, местоположение: ул.Мурманская 52, 6 шт. | I_435.19_КуЭ | 0.58 | 0.001 | 0.579 | 0.579 | 0.192 | 0.001 | 0.001 | 0.146 | 0.146 | 0.045 | 0.045 | 0.387 | 8.6736e-19 | 0.387 | -0.387 | -66.84% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-41, местоположение: ул.День Шахтера 19, 6 шт. | I_435.20_КуЭ | 0.56 | 0.001 | 0.559 | 0.559 | 0.195 | 0.001 | 0.001 | 0.149 | 0.149 | 0.045 | 0.045 | 0.364 | 8.6736e-19 | 0.364 | -0.364 | -65.12% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-117, местоположение: ул.Тузовского 28, 5 шт. | I_435.21_КуЭ | 0.07 | 0.001 | 0.069 | 0.069 | 0.079 | 0.069 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0.041 | -0.01 | 0.01 | 14.49% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-104,местоположение: ул.Радищева 18, 1 шт. | I_435.27_КуЭ | 0.22066 | 0.03966 | 0.181 | 0.181 | 0.186 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.177 | 0.182 | -0.005 | 0.005 | 2.762% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района п. Металлплощадка, п. Пригородный, с. Камышево, с. Сухая речка, с. Креково, д. Береговая, с. Березово, п. Пригородный, п. Ясногорский, п. Кузбасский, с. Андреевка, с. Березово, п. Пригородный, с. Силино, с. Мазурово, с. Шумиха, с. Мозжуха, с. Тебеньки, с. Пугачи, с. Щегловка, с. Ягуново (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 6 шт, КТП - 250 кВА -11шт, КТП - 400 кВА - 10 шт, КТП - 630 кВА - 1шт.) | H_240_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012 | 0% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района, н.п. Данковка, н.п. Улановка, н.п. Турат (КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 кВА - 2 шт) | H_357_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района, н.п. Проскоково, н.п. Варюхино, н.п. Большеямное, н.п. Макушино, н.п. Юрга-2(КТП-100 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 4 шт.) | H_356_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.046 | нд | 0 | нд | 0.046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.046 | 0% | Оплата КЗ, возникшей на 01.01.2019.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение зданий ЗТП с заменой на КТП Тисульский РЭС (Тисульский район, п. Полуторник): 2017г. Тисульский РЭС : Полуторник ТП-097. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_362_КуЭ | 1.2408 | 0.052 | 1.1888 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 1.1838 | 0.005 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение зданий ЗТП с заменой на КТП Гурьевский РЭС Гурьевского района: 2017г. Гурьевский РЭС: ТП 161. (КТП-250 кВА - 1 шт.) | H_361_КуЭ | 1.0862 | 0.594 | 0.4922 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4912 | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Новокузнецкий РЭС (Новокузнецкий район, п. Орджоникидзевский): 2017г. Орджоникидзевский МУ ТП-122. (КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_360_КуЭ | 1.2408 | 0.052 | 1.1888 | 0 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 1.1838 | 0.005 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Техническое перевооружение зданий ЗТП с заменой на КТП Кондомский РЭС: 2017г. п. Кузедеево ЗТП -Ю-4-001. (КТП-160 кВА - 1 шт.) | H_359_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.003 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение зданий ЗТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой на КТП Прокопьевский РЭС (Прокопьевский район, п.Котино, п. Большая Талда, п. Школьный): 2017г. п. Котино ЗТП-46 (КТП-250 кВа-1 шт); п. Большая Талда ЗТП-40 (КТП-400 кВА - 1 шт), п. Школьный ЗТП-81. (КТП-400 кВА - 1 шт) | H_225_КуЭ | 3.576 | 0.214 | 3.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.362 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 6 кВ (замена ячеек КСО) г.Новокузнецк: 2016: РП-17 (18 шт), РП-10 (6 шт); 2017-2018: РП-9 (11 шт), РП-28 (14 шт), РП-33 (12 шт), ЦРП-23 (24 шт), РП-10 (7 шт) | F_43_КуЭ | 80.1872 | 77.3732 | 2.814 | 2.814 | 2.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.552 | 2.552 | 0.262 | 0.172 | 0.09 | -0.09 | -3.198% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ГРЩ административного здания: г. Кемерово, ул. Н. Островского, 11, с установкой дизельной электрической станции | I_223_КуЭ | 6.176 | 0.529 | 5.647 | 5.647 | 5.15 | 0.095 | 0.095 | 0.191 | 0.191 | 4.864 | 4.864 | 0.497 | -4.4409e-16 | 0.497 | -0.497 | -8.801% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-63, местоположение: ул.Новаторов 3, 1 шт. | I_435.24_КуЭ | 0.26095 | 0.005 | 0.25595 | 0.25595 | 0.185 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.25195 | 0.181 | 0.07095 | -0.07095 | -27.72% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-98,местоположение: тер-ия школы №64, 1 шт. | I_435.25_КуЭ | 1.3469 | 0.005 | 1.3419 | 1.3419 | 0.22 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.029 | 1.3089 | 0.187 | 1.1219 | -1.1219 | -83.61% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РС 0,4-10 кВ Новокузнецкого района с заменой ячеек КСО (ЩО) ТП-116,местоположение: пер.Тульский 12, 1 шт. | I_435.26_КуЭ | 0.086722 | 0.002 | 0.084722 | 0.084722 | 0.048 | 0.084722 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 2.6021e-18 | 0.036722 | -0.036722 | -43.34% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/6 кВ Звездная в 2018 году (1 шт.) | G_44.1_КуЭ | 0.645 | 0.077 | 0.568 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0.568 | -0.568 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ АКЗ в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.2_КуЭ | 0.614 | 0.053 | 0.561 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0.561 | -0.561 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Коммунальная в в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.3_КуЭ | 0.601 | 0.075 | 0.526 | 0.526 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0.526 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Новоленинская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.4_КуЭ | 0.74551 | 0.098 | 0.64751 | 0.64751 | 1.172 | 0.072 | 0.072 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0.56751 | 1.092 | -0.52449 | 0.52449 | 81% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Водозабор в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.5_КуЭ | 0.85131 | 0.039 | 0.81231 | 0.81231 | 0.869 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75231 | 0.809 | -0.05669 | 0.05669 | 6.979% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/10 кВ Проскоково в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.6_КуЭ | 0.6 | 0.053 | 0.547 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.547 | 0 | 0.547 | -0.547 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/10 кВ Плотниковская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.7_КуЭ | 0.67 | 0.077 | 0.593 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0.593 | -0.593 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/10 кВ Мусохрановская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.8_КуЭ | 0.629 | 0.053 | 0.576 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0.576 | -0.576 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/6 кВ Мозжухинскаяя в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.9_КуЭ | 0.631 | 0.076 | 0.555 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0.555 | -0.555 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Полысаево-3 в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.10_КуЭ | 0.613 | 0.053 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | -0.56 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.11_КуЭ | 0.73472 | 0.056 | 0.67872 | 0.67872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67872 | 0 | 0.67872 | -0.67872 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.12_КуЭ | 0.67 | 0.054 | 0.616 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.616 | 0 | 0.616 | -0.616 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Драгунский Водозабор в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.13_КуЭ | 0.618 | 0.075 | 0.543 | 0.543 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0.474 | 0.069 | -0.069 | -12.71% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Котинская с заменой комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10)-14 ячеек и модернизацией устройств РЗА | H_190_КуЭ | 25.9306 | 1.294 | 24.6366 | 0.501 | 0.107 | 0.029 | 0.029 | 0.024 | 0.024 | 0.029 | 0.029 | 0.419 | 0.025 | 24.5296 | -0.394 | -78.64% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Бунгурская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | H_47.2_КуЭ | 1.0738 | 0.6608 | 0.413 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Томская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.2_КуЭ | 0.95816 | 0.60416 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Юргинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.3_КуЭ | 1.0042 | 0.63418 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Осинниковская-Тепличная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.4_КуЭ | 0.6313 | 0.3973 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Тепловая с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.5_КуЭ | 0.64074 | 0.40074 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Шушталепская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.6_КуЭ | 1.0124 | 0.59244 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ ЦОФ Березовская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (ячейки 6-10 кВ) в 2018 году (2 комплекта) | I_47.2.7_КуЭ | 1.0455 | 0.68248 | 0.363 | 0.363 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Водозабор с установкой силовых фильтров и резисторов г. Кемерово | H_192_КуЭ | 5.814 | 5.539 | 0.275 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.275 | -0.275 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Береговая с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.ТН1_КуЭ | 0.537 | 0.036 | 0.501 | 0.501 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.41 | -0.41 | -81.84% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Шишинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН2_КуЭ | 0.82364 | 0.241 | 0.58264 | 0.58264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58264 | 0 | 0.58264 | -0.58264 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Верх-Падунская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН3_КуЭ | 0.826 | 0.241 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0.585 | -0.585 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Глубокинская с установкой приборов для определения мест повреждения ТН-35 кВ. 1 шт | I_215.ТН4_КуЭ | 0.81302 | 0.033 | 0.78002 | 0.78002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78002 | 0 | 0.78002 | -0.78002 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Улановская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН5_КуЭ | 0.27786 | 0.226 | 0.051864 | 0.051864 | 0.044 | 0.051864 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078644 | -0.0078644 | -15.16% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Ижморская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН6_КуЭ | 0.81538 | 0.255 | 0.56038 | 0.56038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56038 | 0 | 0.56038 | -0.56038 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Усть-Колбинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН7_КуЭ | 0.27786 | 0.226 | 0.051864 | 0.051864 | 0.044 | 0.051864 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078644 | -0.0078644 | -15.16% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Листвянская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН8_КуЭ | 0.27786 | 0.226 | 0.051864 | 0.051864 | 0.044 | 0.051864 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078644 | -0.0078644 | -15.16% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Георгиевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН9_КуЭ | 0.27786 | 0.226 | 0.051864 | 0.051864 | 0.044 | 0.051864 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078644 | -0.0078644 | -15.16% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Преображенская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН10_КуЭ | 0.277 | 0.223 | 0.054 | 0.054 | 0.044 | 0.054 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 | -18.52% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Итатская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.ТН11_КуЭ | 0.54549 | 0.036 | 0.50949 | 0.50949 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42049 | 0 | 0.42049 | -0.42049 | -82.53% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Благовещенская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН12_КуЭ | 0.27786 | 0.226 | 0.051864 | 0.051864 | 0.044 | 0.051864 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078644 | -0.0078644 | -15.16% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Осиновская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН13_КуЭ | 0.55814 | 0.25 | 0.30814 | 0.30814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30814 | 0 | 0.30814 | -0.30814 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Симбирская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН14_КуЭ | 0.27786 | 0.226 | 0.051864 | 0.051864 | 0.044 | 0.051864 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078644 | -0.0078644 | -15.16% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Николаевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН15_КуЭ | 0.8142 | 0.241 | 0.5732 | 0.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5732 | 0 | 0.5732 | -0.5732 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Заозерная с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН16_КуЭ | 0.81656 | 0.241 | 0.57556 | 0.57556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57556 | 0 | 0.57556 | -0.57556 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Кожевниковская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН17_КуЭ | 0.27786 | 0.226 | 0.051864 | 0.051864 | 0.044 | 0.051864 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078644 | -0.0078644 | -15.16% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Новоромановская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН18_КуЭ | 0.80948 | 0.241 | 0.56848 | 0.56848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56848 | 0 | 0.56848 | -0.56848 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Зеледеевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.ТН19_КуЭ | 0.27786 | 0.226 | 0.051864 | 0.051864 | 0.069 | 0.051864 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017136 | 0.017136 | 33.04% | Капитализированне проценты
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 Краснинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.ТН20_КуЭ | 0.54542 | 0.04 | 0.50542 | 0.336 | 0.052 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.038 | 0.038 | 0.284 | -1.7347e-18 | 0.45342 | -0.284 | -84.52% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 110/35/6 кВ Красный брод, ВЛ 110 кВ Красный брод – Беловская I, II цепь с отпайкой на ПС Ново - Чертинская | H_113_КуЭ | 12.7495 | 0 | 12.7495 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 12.7495 | -1.089 | -100% | Позднее проведение торгово-закупочных процедур
5.2.1.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 110/35/6 кВ Мысковская: ВЛ 110 кВ Томь-Усинская – Мысковская, ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская | F_111_КуЭ | 22.2534 | 3.8497 | 18.4037 | 1.163 | 0.689 | 0.05 | 0.05 | 0.038 | 0.038 | 0.553 | 0.553 | 0.522 | 0.048 | 17.7147 | -0.474 | -40.76% | Перенос выполнения работ в связи со сроками проведения ТЗП
5.2.1.2 | Техническое перевооружение с установкой регистраторов аварийных событий (РАС) на ПС 110 кВ: 2015: ПС 110/35/6 кВ Новоленинская | F_81_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110/6 кВ Тепловая, ПС 110/6 кВ Толевая, ПС 110/6 кВ Таежная. | G_50.1_КуЭ | 14.2404 | 14.1894 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 1.5959e-16 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.1.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская, АОПО ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская | I_437_КуЭ | 70.621 | 0 | 70.621 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 0 | 70.621 | -1.224 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.1.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на ПС 500 кВ Ново-Анжерская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская – Яйская с отпайкой на ПС Судженская, ВЛ 110 кВ Ново-Анжерская - Троицкая | H_114_КуЭ | 9.1241 | 0 | 9.1241 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 9.1241 | -1.087 | -100% | Позднее проведение ТЗП
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ ПС Нагорная, ПС 35/6 Строительная, ПС 110/35/6 кВ Карьерная, ПС 110/35/6 кВ Томская, ПС 110/35/6 кВ Мысковская, ПС 110/6 кВ Береговая, ПС 110/6 кВ Тепловая, ПС 110/6 кВ Ширпотреб, ПС 110/35/6 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110/35/6 кВ Северная, ПС 110/35/10 кВ Сидоровская, ПС 110/6 кВ Бызовская , ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская, ПС 110/35/6 кВ Тырганская, ПС 110/6 кВ Вахрушевская, ПС 35/6 кВ Красногорская-2, ПС 35/6 кВ Бунгурская, ПС 35/6 кВ Ново-Бунгурская, ПС 35/6 кВ Апанасовская, ПС 35/6 кВ Красный Углекоп, ПС 110/35/6 кВ Зенковская, ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская, ПС 110/10 кВ Драгуновский водозабор, ПС 110/35/6 кВ Красный Брод, ПС 110/10 кВ РМК, ПС 35/9 кВ Беловская ЦОФ с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования | F_139_КуЭ | 101.628 | 72.3048 | 29.3232 | 12.5 | 1.086 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 1.062 | 1.062 | 11.414 | 2.0817e-17 | 28.2372 | -11.414 | -91.31% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: ПС 110/6 кВ Безруковская (СДТУ, ВОЛС), ПС 110/35/10 кВ Весенняя (СДТУ, ВОЛС), ПС 110/35/6 Шахтовая (ВОЛС), ПС 35/10 кВ Камышинская (СДТУ), ПС 35/10 кВ Краснинская (СДТУ), ПС 110/6 кВ Кирова-Западная (СТДУ, ВОЛС) | F_53_КуЭ | 88.0543 | 88.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 35-110 кВ: ПС 110/6 кВ Тепловая, ПС 110/6 кВ Толевая, ПС 110/6 кВ Таежная (СДТУ) | G_53.1_КуЭ | 25.768 | 23.748 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 2.02 | -2.02 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ с установкой измерительных ТТ и ТН (23 ПС): СМР-ТТ литые (99 шт.). ТТ элегазовые (24 шт.), ТТ литые (150 шт.), ТН элегазовые (39 шт.) | F_48_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская, ПС 110/6 кВ Сидоровская, ПС 110/6 кВ Бызовская,ПС 110/6 кВ Тырганская, ПС 110/6 кВ Вахрушевская, ПС 110/6 кВ Бунгурская, ПС 110/6 кВ Ново-Бунгурская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2018 году , 7 комплектов | H_140.1_КуЭ | 23.8063 | 13.815 | 9.9913 | 1.4095 | 2.911 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 1.3995 | 1.497 | 0 | 1.404 | 7.0803 | 1.5015 | 106.5% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2019 году , 1 комплект | I_140.1.2_КуЭ | 4.0698 | 0 | 4.0698 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.005 | 4.0358 | 0.034 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Беловская ЦОФ с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2019 году , 1 комплект | I_140.1.3_КуЭ | 4.4268 | 0 | 4.4268 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 4.4008 | 0.026 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Прокопьевская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2021 году , 1 комплект | I_140.1.8_КуЭ | 4.979 | 0.001 | 4.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.978 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 110/35/6 кВ Топкинская (СДТУ, ВОЛС) - ПС 35/10 кВ Шишинская (СДТУ, ВОЛС) | I_405.4_КуЭ | 49.1416 | 0.084 | 49.0576 | 2.536 | 1.48 | 0.046 | 0.046 | 0.012 | 0.012 | 0.892 | 0.892 | 1.586 | 0.53 | 47.5776 | -1.056 | -41.64% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Апанасовская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2020 году , 1 комплект | I_140.1.5_КуЭ | 4.1919 | 0 | 4.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1919 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красный Углекоп с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2020 году , 1 комплект | I_140.1.6_КуЭ | 3.4525 | 0 | 3.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4525 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/610кВ Драгуновский водозабор с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2021 году , 1 комплект | I_140.1.9_КуЭ | 4.8569 | 0 | 4.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8569 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания РП №8 (РП-6кВ) Осинниковского РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_262_КуЭ | 7.5447 | 0 | 7.5447 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 7.5447 | -0.19116 | -100% | Позднее проведение ТЗП. Перенос сроков реализации на 2022 год
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания РП №31 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*1000 кВА | H_263_КуЭ | 6.9875 | 0 | 6.9875 | 0.19234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19234 | 0 | 6.9875 | -0.19234 | -100% | Позднее проведение ТЗП. Перенос сроков реализации на 2022 год
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания РП №14 п. Редаково (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_264_КуЭ | 5.162 | 0 | 5.162 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 5.162 | -0.19116 | -100% | Позднее проведение ТЗП. Перенос сроков реализации на 2022 год
5.2.1.2 | Техническое перевооружение здания РП №12 п. Листвяги (РП-6кВ) Новокузнецкого РЭС с заменой на блочную КТПБ 2*400 кВА | H_271_КуЭ | 6.1047 | 0 | 6.1047 | 0.19234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19234 | 0 | 6.1047 | -0.19234 | -100% | Позднее проведение ТЗП. Перенос сроков реализации на 2022 год
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Абагурская, 1 шт. | I_438.1_КуЭ | 3.0573 | 0 | 3.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0573 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Заводская, 1 шт. | I_438.2_КуЭ | 3.0573 | 0 | 3.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0573 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Зенковская 1 шт. | I_438.3_КуЭ | 3.0573 | 0 | 3.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0573 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Кузнецкая, 1 шт. | I_438.4_КуЭ | 3.0573 | 0 | 3.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0573 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Оросительная, 1 шт. | I_438.5_КуЭ | 3.0573 | 0 | 3.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0573 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзевская, 1шт. | I_438.6_КуЭ | 3.0573 | 0 | 3.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0573 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/10 кВ Тепличная, 1 шт. | I_438.7_КуЭ | 3.0573 | 0 | 3.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0573 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110/35/6 кВ Тырганская, 1 шт. | I_438.8_КуЭ | 3.0573 | 0 | 3.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0573 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Кожевниковская с заменой ПСН-35 кВ (2 шт.) | H_157_КуЭ | 15.2837 | 0 | 15.2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2837 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Силинская. Замена оборудования ячеек 35 кВ: линейные (2 шт.), 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (10 шт.), (Кемеровский РЭС) | H_164_КуЭ | 48.6173 | 0 | 48.6173 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 48.6173 | -1.15 | -100% | Позднее проведение ТЗП. Перенос сроков реализации на 2022 год
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Толевая. Замена ОД-110 (1 шт.). Кемеровский РЭС | H_174_КуЭ | 21.6305 | 0 | 21.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6305 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение 110/35/6 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). Беловский РЭС | H_226_КуЭ | 43.261 | 0 | 43.261 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 43.261 | -0.786 | -100% | Позднее проведение ТЗП. Перенос сроков реализации на 2022 год
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Панфиловская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.), линейная (7 шт.). (Панфиловский РЭС) | H_233_КуЭ | 18.7841 | 0 | 18.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7841 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Костенковская. Замена оборудования ячеек 10 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_235_КуЭ | 5.6349 | 0 | 5.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6349 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Калмыковская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.) (Новокузнецкий РЭС) | H_236_КуЭ | 5.6349 | 0 | 5.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6349 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Абагур-Атамановская. Замена оборудования ячеек 6 кВ: вводная (2 шт), секционная ( 1 шт.). (Новокузнецкий РЭС) | H_237_КуЭ | 5.6349 | 0 | 5.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6349 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 с заменой масляных выключателей 6кВ на вакумные 6 кВ (3шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт. | H_191_КуЭ | 5.6349 | 0 | 5.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6349 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Северобайдаевская. Замена оброрудования ячеек 6кВ (6шт.) для повышения надёжности электроснабжения шахт | H_238_КуЭ | 11.2708 | 0 | 11.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2708 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение РП-10 Треща. Замена КРУН-10 (10 шт.). (Топкинский РЭС) | H_303_КуЭ | 20.9868 | 0 | 20.9868 | 0.162 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.135 | 0 | 20.9598 | -0.135 | -83.33% | дефицит денежных средств
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Комплексная с созданием каналов связи (СДТУ) | H_53.3_КуЭ | 6.48 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики ПС 35-110 кВ: ПС 110/35/10 кВ Комплексная - ПС 110 /6 кВ Береговая | H_50.2_КуЭ | 12.6 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 кВ Красногорская-2 с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2020 году , 1 комплект | I_140.1.4_КуЭ | 4.7736 | 0 | 4.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7736 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Зенковская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода ГВО (каналы связи) в 2020 году , 1 комплект | I_140.1.7_КуЭ | 2.1203 | 0 | 2.1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1203 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мариинский РЭС, н.п 2-я Пристань(КТП-400 кВА - 1 шт) | H_344_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района, д. Мохово, д. Старобачата(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | H_345_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района с. М-Салаирка, с. Новопестерево, д. Кулебакино(КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 2 шт.) | H_346_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района, д. Журавлево, д. каминка, д. Уфимцева, с. Ваганово М (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 2 шт) | H_353_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района, д. Ступишино, д. Преображенка, с. Урюп, д. Мало-Пичугино (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_355_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Инской РЭС Беловского района, с. Задубровка, с. Коновалово (КТП-400 кВА - 1 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 КВА -1шт.) | H_347_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Мысковский РЭС, Новокузнецкого района, с. Терехино, с. Атаманово, с. Верхний Берензас (КТП-100 кВА - 2 шт, КТП-160 кВА - 1 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-400 КВА -1шт.) | H_349_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района, д. Красинск (КТП-250 кВА - 1 шт) | H_350_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой перегруженных и находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Осинниковский РЭС Таштагольского района с. Красная Орловка, с. Сарбала, с. Сосновка, с Точилино ( КТП-160 кВА - 2 шт, КТП-250 кВА - 1 шт, КТП-630 КВА -1шт.) | H_351_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техперевооружение с заменой находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Панфиловский РЭС, Крапивинского района, д. Красный ключ, с. Барачаты, д. Междугородное, д. Борисово(КТП-160 кВА - 4 шт.) | H_352_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техперевооружение находящихся в неудовлетворительном состоянии КТП 6-10 кВ Трудармейский РЭС Прокопьевского района, п. Артышта, пгт Краснобродский (КТП-250 кВА - 3 шт, КТП-400 кВА - 1 шт.) | H_354_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ на 2-х цепную ВЛ-10 (8.160 км)кВ Ф.10-5-ЖГ, Ф.10-5-6-ЖГ от ПС Спутник 110/10 кВ ЖК Журавлевы горы (производственное отделение северо-восточных электрических сетей Кемеровский РЭС) | G_40.8_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35-110 кВ с установкой защит от дуговых коротких замыканий: 2017: 189 ячеек 6-10 кВ: ПС 110/6 кВ Вахрушевская, ПС 110/6 кВ Грамотеинская 3/4, ПС 110/35/6 кВ Сидоровская, ПС 110/35/6 кВ Зенковская, ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская, ПС 110/35/6 кВ Новобайдаевская, ПС 110/35/6 кВ Водная, ПС 110/10 кВ Драгунский водозабор | G_47.1_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Полуторник с заменой ПСН-35 кВ (2 шт.) | H_158_КуЭ | 17.7692 | 0 | 17.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7692 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Новая с заменой ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_160_КуЭ | 8.881 | 0 | 8.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.881 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ключевая с заменой ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_161_КуЭ | 8.881 | 0 | 8.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.881 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ Новопокровская с заменой ПСН-35 кВ (1 шт.) | H_162_КуЭ | 8.881 | 0 | 8.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.881 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ КФЗ-2 с заменой трансформаторов напряжения 110 кВ | H_402_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Очистная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | H_215_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Таежная с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.2_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 4.747 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.747 | нд | 4.747 | 0% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Оросительная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Топкинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.4_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Моторная с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.5_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Яшкинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.6_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Анжерская НПС-2 с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.7_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Пионерская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.8_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС ПС 110/35/6 кВ Юргинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.9_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Комплексная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.10_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Рудничная с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.11_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Ижморская тяг. с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.12_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Берикульская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.13_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Анжерская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.14_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Спутник с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.15_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 220 кВ Крохалевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 6 шт. | I_215.16_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Каштан с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.17_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение Кемеровская ГРЭС с установкой приборов для определения мест повреждения, 3 шт. | I_215.18_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Афонинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 7 шт. | I_215.19_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Ново-Байдаевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.20_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.21_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Северная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.22_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.23_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Карьерная с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.24_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.25_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Тырганская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.26_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Кондомская с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.27_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Абагурская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.28_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Томская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.29_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Сосновская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.30_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Краснокаменская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.31_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Томусинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.32_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 220 кВ ЗСМК с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.33_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 220 кВ Северный Маганак с установкой приборов для определения мест повреждения, 6 шт. | I_215.34_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение Южно-Кузбасская ГРЭС с установкой приборов для определения мест повреждения, 6 шт. | I_215.35_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Терентьевская тяговая с установкой приборов для определения мест повреждения, 3 шт. | I_215.36_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Угольная с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.37_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Гурьевская с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.38_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Заречная с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.39_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Трифоновская с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.40_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Беловская с установкой приборов для определения мест повреждения, 4 шт. | I_215.41_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Новоленинская с установкой приборов для определения мест повреждения, 10 шт. | I_215.42_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Торсьма с установкой приборов для определения мест повреждения, 2 шт. | I_215.43_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Трудоармейская тяг. с установкой приборов для определения мест повреждения, 1 шт. | I_215.44_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 35/6 кВ Черно-Калтанская в 2018 году (1 шт.) | I_44.1.14_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ ф-10-16-КВТ-24, ВЛ 10 кВ ф-10-7-ГН, ПС Восточная 110/10 кВ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 10.07.2019 № 56.4200.1888.19 с ОАО "Кемеровоспецстрой". Кемеровская область, г. Кемерово, Ленинский район. | K_465.1_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.082 | нд | 0.084 | нд | 0.166 | 0% | Выполнение мероприятий в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования | J_139.1_КуЭ | 10.491 | 0 | 10.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.491 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Афонинская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования | J_139.4_КуЭ | 10.92 | 0 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ильинская-Городская-2 с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования | J_139.5_КуЭ | 10.92 | 0 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.92 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ Беловская ЦОФ с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 26 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.1_КуЭ | 2.5585 | 0 | 2.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5585 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ ПС 35/10 кВ Борисовская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 14 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.2_КуЭ | 1.3776 | 0 | 1.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3776 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение 110/35/6 кВ Полысаево-III с установкой защит от дуговых коротких замыканий (4 комплекта 32 ячейки 6-10 кВ) | J_47.3.3_КуЭ | 3.1489 | 0 | 3.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1489 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Промузел с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 17 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.4_КуЭ | 1.6728 | 0 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6728 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Абагурская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (4 комплекта 50 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.5_КуЭ | 4.9201 | 0 | 4.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9201 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Афонинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 24 ячейки 6-10 кВ) | J_47.3.6_КуЭ | 2.3616 | 0 | 2.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3616 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6,3/6,6 кВ Высокая с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 36 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.7_КуЭ | 3.5425 | 0 | 3.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5425 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Ильинская городская - 2 с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 34 ячейки 6-10 кВ) | J_47.3.8_КуЭ | 3.3457 | 0 | 3.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3457 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Капитальная-3 с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 28 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.9_КуЭ | 2.7553 | 0 | 2.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7553 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Коммунальная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (3 комплекта 45 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.10_КуЭ | 4.4281 | 0 | 4.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4281 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Авангард с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 16 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.11_КуЭ | 1.5744 | 0 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5744 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ АНПС Ф с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 28 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.12_КуЭ | 2.7553 | 0 | 2.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7553 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Арлюкская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 15 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.13_КуЭ | 1.476 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Большеямная с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 15 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.14_КуЭ | 1.476 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Проскоковская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 16 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.15_КуЭ | 1.5744 | 0 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5744 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Тисульская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 19 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.16_КуЭ | 1.8697 | 0 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8697 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Топкинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (4 комплекта 35 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.17_КуЭ | 3.4441 | 0 | 3.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4441 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с установкой защит от дуговых коротких замыканий (2 комплекта 26 ячеек 6-10 кВ) | J_47.3.18_КуЭ | 2.5585 | 0 | 2.5585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5585 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ ЯЦЗ с установкой защит от дуговых коротких замыканий (3 комплекта 33 ячейки 6-10 кВ) | J_47.3.19_КуЭ | 3.2473 | 0 | 3.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2473 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Беловская | J_468.1_КуЭ | 13.9396 | 0 | 13.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9396 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая | J_468.2_КуЭ | 13.9396 | 0 | 13.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9396 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Мысковская | J_468.3_КуЭ | 13.3521 | 0 | 13.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3521 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 | J_468.4_КуЭ | 13.3521 | 0 | 13.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3521 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/10 кВ Технониколь | J_468.5_КуЭ | 13.3521 | 0 | 13.3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3521 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/6 кВ Очистная | J_468.6_КуЭ | 13.9396 | 0 | 13.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9396 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/10 кВ Спутник | J_468.7_КуЭ | 13.9396 | 0 | 13.9396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9396 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Абагурская | J_468.8_КуЭ | 14.5529 | 0 | 14.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5529 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Афонинская | J_468.9_КуЭ | 14.5529 | 0 | 14.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5529 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Осинниковская | J_468.10_КуЭ | 14.5529 | 0 | 14.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5529 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Ширпотреб | J_468.11_КуЭ | 14.5529 | 0 | 14.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5529 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/10 кВ КФЗ-2 | J_468.12_КуЭ | 14.5529 | 0 | 14.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5529 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Анжерская | J_468.13_КуЭ | 16.0495 | 0 | 16.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0495 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Новоленинская | J_468.14_КуЭ | 16.0495 | 0 | 16.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0495 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Рудничная | J_468.15_КуЭ | 16.0495 | 0 | 16.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0495 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Юргинская | J_468.16_КуЭ | 16.0495 | 0 | 16.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0495 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Яйская | J_468.17_КуЭ | 16.0495 | 0 | 16.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0495 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/6 кВ Тепловая | J_468.18_КуЭ | 16.0495 | 0 | 16.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0495 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/6 кВ Толевая | J_468.19_КуЭ | 16.0495 | 0 | 16.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0495 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация с созданием систем телемеханики на ПС 110/6 кВ Таёжная | J_468.20_КуЭ | 16.0495 | 0 | 16.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0495 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с установка цифрового устройства РАС | J_474.1_КуЭ | 3.6622 | 0 | 3.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Технониколь с установка цифрового устройства РАС | J_474.2_КуЭ | 3.6622 | 0 | 3.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6622 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Очистная с установка цифрового устройства РАС | J_474.3_КуЭ | 3.8235 | 0 | 3.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8235 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установка цифрового устройства РАС | J_474.4_КуЭ | 3.8235 | 0 | 3.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8235 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Ширпотреб с установка цифрового устройства РАС | J_474.5_КуЭ | 3.9917 | 0 | 3.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9917 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Яйская с установка цифрового устройства РАС | J_474.6_КуЭ | 4.1674 | 0 | 4.1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1674 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Оснащение устройствами АЛАР на ПС 110 кВ Анжерская BЛ 110 кВ Анжерская – Таежная с отпайкой на ПС Думный и BЛ 110 кВ Анжерская – Челы | J_471_КуЭ | 3.3479 | 0 | 3.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3479 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Оснащение устройством АЛАР на ПС 110 кВ Юргинская BЛ 110 кВ Юргинская – Воинская | J_472_КуЭ | 2.329 | 0 | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.329 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Афонинская 1 шт. | J_460_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Безруковская, 1 шт | J_461_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Береговая (ЮЭС) 1 шт. | J_462_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Воинская, 1 шт | J_463_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Шахтовая, 1 шт | J_464_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Ширпотреб 1 шт. | J_465_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Южная, 1 шт. | J_466_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.1.2 | Модернизация устройств АЧР на ПС 110 кВ Юргинская 1 шт. | J_467_КуЭ | 0.8447 | 0 | 0.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8447 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2027.197 | 753.706 | 1273.491 | 363.5578 | 255.592 | 51.874 | 68.279 | 39.3618 | 7.239 | 82.9568 | 90.642 | 189.3653 | 89.432 | 1018.695 | -107.9658 | -29.7% | дефицит денежных средств
5.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 221.3972 | 80.327 | 141.0702 | 43.348 | 28.358 | 1.489 | 1.489 | 3.432 | 4.497 | 13.121 | 13.182 | 25.306 | 9.19 | 113.2922 | -14.99 | -34.58% | дефицит денежных средств
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просек в Производственном отделении "Южные Электрические Сети" (ВЛ-110 кВ: Тимирская-Алгаин тяговая, Темирская-Калары Тяговая, Калары Тяговая Кондомская, Алгаин тяговая -Кондомская, Южно-Кузбасская ГРЭС -ПС Кондомская, Южно-Кузбасская ГРЭС-Темирская 1-2; ВЛ-35 кВ: Кондомская-Шалым,Н-3-4, С-12, ТС-47-48, К-1-11, К-2-3, К-25-26, ЗС-33-34, К-51, Б-45, К-15-18, К-100-120, К-16-17; ВЛ-10 кВ: Ф.10-5-К, Ф.10-4-Ш, Ф.10-4-Б, Ф.10-6-Б, Ф.10-4-Т, Ф.10-11-У, Ф.6-29-А, Ф.10-18-Д, Ф.6-6-ЗЛ.), 399,090 Га | I_407_КуЭ | 82.2638 | 55.338 | 26.9258 | 13.219 | 8.932 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 5.684 | 5.684 | 7.532 | 3.245 | 17.9938 | -4.287 | -32.43% | дефицит денежных средств
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просек в Производственном отделении "Северо-Восточные Электрические Сети" (ВЛ-110 кВ: Звездная - Большеямная, Мозжухинская - Звездная, Я-Т-А, Я-К-А, А-Ч-К, А-Т, Яшкино - Сураново, НАП-АНПС-1-2, А-НАП-1-2, НАП-Тр-И, НАП-Яя-И, Иверка-Антибес -Мариинск, Мариинск - Тяжин-каштан, Мариинск - Чебула-Чумай, Тяжин - Тисуль, Макарак - Тисуль, Чумай - Макарак, Спутник - Крохалевская, Крохалевская - Кедровская 1-2, НКТЭЦ - Мозжухинская, Очистная-Кемеровская ТЭЦ, Заискитимская - КемГРЭС, Кемеровская - КемГРЭС, Воинская - Большеямная, Топки тягова-Разъез 54 - Юрга 500, Разъезд 79 - Разъезд 31 - Юрга 500, Юрга - ПРС-2, Юрга - ПРС-1, КемГРЭС - Химпром 1.2; ВЛ-35 кВ: Я-1, Я-4, Я-5, А-31, А-32, А-33, Б-14, И-1, И-1К, И-1СК, И-3-4, М4, Т-2Б, Т-4, Т-6, Т-8, ТН-1, ТН-4, ТН-6, ТН-5, ТН-7, М-1, Я-2, А-29, А-34, А-44, А-49, А-51, А-52, А-15, А-17, Ю-2.3, Ю-6, Ю-7, Ю-13-14, Ю-9, Я-3, Николаевка-Красный Яр, Листвянка-Суслово, Пача-Новороманово, Комплексная-Арлюк; ВЛ-10 кВ: Ф.10-14-С, Ф.10-7-Я, Ф.10-3-Т, Ф.10-3-З, Ф.10-5-К, Ф.10-7-Т, Ф.10-13-К, Ф.10-14-П, Ф.10-3-М, Ф.10-3-Б, Ф.10-15-П, Ф.10-17-Ю, Ф.10-9-О, Ф.10-1-КЗ, Ф.10-7-М, Ф.10-10-КТ, Ф.10-2-Т, Ф.10-13-К, Ф.10-4-ЧЩ, Ф.10-4-С, Ф.10-12-НС, Ф.10-12-ОС, Ф.10-13-О, Ф.10-6-С ПС, Ф.10-11-Е, Ф.10-7-К, Ф.10-12-К, Ф.10-9-Н, Ф.10-8-Я, Ф.10-15-О, Ф.10-13-Л, Ф.10-19-ОФ, Ф.10-8-ПД, Ф.6-1-РП-1, Ф.10-2-Г, Ф.6-18-НК, Ф.10-4-ВТ, Ф.10-6-К, Ф.10-3-М), 642,55 Га | I_408_КуЭ | 114.7118 | 24.246 | 90.4658 | 28.094 | 15.585 | 0.814 | 0.814 | 2.069 | 2.069 | 7.437 | 7.437 | 17.774 | 5.265 | 74.8808 | -12.509 | -44.53% | дефицит денежных средств
5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просек в Производственном отделении "Центральные Электрические Сети" (ВЛ-110 кВ: Краснополянская-Пионерная-1-2, Краснополянская-Торсьма, Краснополянская-Новоленинская-1-2, Кемеровская-Краснополянская-1-2, БГРЭС-ПС Уропская, Новолениская - Лениск Кузнецкая Тяговая, БГРЭС-Гурьевская-1-2; ВЛ-35 кВ: Б-1-2, Б-9-10, Б-5, Б-16-17, Б-33, Б-21-23, Б-38-39, Б-35-36, Б-48, Б-49-50, Краснинская-Урская, Заречная-Никитинская-1-2; ВЛ-10 кВ: Ф.10-1-М, Ф.10-15-С, Ф.10-15-З, Ф.10-3-Х, Ф.10-21-К, Ф.10-3-С ПС, Ф.10-14-А, Ф.10-2-К, Ф.10-1-П, Ф.10-13-Х, Ф.10-15-И, Ф.10-17-П, Ф.10-5-МБ, Ф.10-4-СБ, Ф.10-11-Ш, Ф.10-1-З, Ф.10-12-ПС, Ф.10-16-Ш, Ф.10-1-КБ, Ф.10-2-У, Ф.10-5-Б), 128, 332 Га | I_409_КуЭ | 24.4216 | 0.743 | 23.6786 | 2.035 | 3.261 | 0.675 | 0.675 | 1.36 | 1.979 | 0 | 0.009 | 0 | 0.598 | 20.4176 | 1.226 | 60.25% | Перевыполнение объемов работ с 2020 года
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Ф-10-12-М, ПС 35/10 кВ Котинская, в пролете опор №2-№305 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 05.10.2018 № 56.4200.3262.18 с ООО "Шахтоуправление Майское". Кемеровская область, Прокопьевский район. | J_464.1_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.528 | нд | 0 | нд | 0.446 | нд | 0 | нд | 0.082 | нд | 0.528 | 0% | Оплата ПИР в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.2.1 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 10 кВ Ф.10-10-Б ПС 35/10 кВ Беловская Городская из границ земельного участка в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 02.07.2018 № 41.4200.1700.18 с ООО "Гарант" | I_452_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.052 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.052 | нд | 0 | нд | 0.052 | 0% | Выполнение мероприятий в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) вынос ВЛ-110 кВ Заискитимская-Оросительная-1,2 с отпайкой на ПС 110/10 кВ Водозабор (переустройство ВЛ-110 кВ в КЛ-110 кВ), 2,1 км | H_209_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1805.7998 | 673.379 | 1132.4208 | 320.2098 | 227.234 | 50.385 | 66.79 | 35.9298 | 2.742 | 69.8358 | 77.46 | 164.0593 | 80.242 | 905.4028 | -92.9758 | -29.04% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км | H_150.1_КуЭ | 117.122 | 0 | 117.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.122 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ КФЗ-2 – Кузнецкая I, II цепь с отпайками, 11,6 км | F_146_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Мысковская – Междуреченская 1-2, с заменой провода (34,75 км), дефектной арматуры, изоляциии грозотроса | I_425_КуЭ | 78.1578 | 68.802 | 9.3558 | 9.3558 | 11.019 | 1.986 | 1.986 | 7.3698 | 9.033 | 0 | 0 | 0 | -2.7756e-16 | -1.6632 | 1.6632 | 17.78% | Изменение графика оплаты
5.2.2.2 | Реконструкция (вынос участков) ВЛ 35 кВ Н-3 (Шахтовая-Бунгурская) отпайка на ПС Калмыковскую и ВЛ 35 кВ Сосновская - Калмыковская (С-12) из зоны горных работ ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" Новокузнецкий район Кемеровской области в 8 км к юго-западу от г. Новокузнецка, в 1,5 км к северу от д. Михайловка и в 5 км от п. Листвяги в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 27.04.2018 № 41.4200.3041.18 с ООО "ЭнергиЯ-НК" и ООО "Разрез Бунгурский" (6,200 км) | J_451_КуЭ | 18.926 | 0 | 18.926 | 18.926 | 1.286 | 18.926 | 35.007 | 0 | -35.007 | 0 | 1.286 | 0 | -1.7764e-15 | 17.64 | -17.64 | -93.21% | Срок реализации проекта перенесен в соответствии с соглашением о компенсации затрат
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских Ф.10-19-ОФ от ПС 35/10 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 2 (2 шт.) | I_326.1.11_КуЭ | 4.005 | 3.811 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-8-М Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 16,810 км | H_310_КуЭ | 58.199 | 58.068 | 0.131 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0.131 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2204e-16 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ф.10-1-З, Ф-10-10-Б, Ф-10-11-Б ( Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района, электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 29,400 км | H_311_КуЭ | 77.067 | 75.924 | 1.143 | 1.143 | 0.267 | 0 | 0 | 0.267 | 0.267 | 0 | 0 | 0.876 | 0 | 0.876 | -0.876 | -76.64% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района ВЛ-10 кВ ф.10-2-Т, ф.10-17-Л (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 30,944 км | H_313_КуЭ | 77.32 | 73.618 | 3.702 | 3.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.702 | 0 | 3.702 | -3.702 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-13-Х Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 8,5 км | H_315_КуЭ | 29.792 | 29.735 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3947e-15 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-14-ПЗ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 3,9 км (1 шт.) | I_315.2_КуЭ | 11.389 | 10.855 | 0.534 | 0.534 | 0.448 | 0 | 0 | 0.448 | 0.448 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0.086 | -0.086 | -16.1% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-1-Т Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 14,74 км | I_315.3_КуЭ | 43.391 | 43.305 | 0.086 | 0.086 | 0.208 | 0.086 | 0.122 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.122 | 0.122 | 141.9% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ ВЛ-0.4 кВ Ижморский район, местоположение: н.п. Новый Свет, н.п. Большекитатский, н.п. Вяземка, н.п. Тихеевка ф.10-12-НС (11,512 км, 0,9 МВА.) | H_211_КуЭ | 35.369 | 33.175 | 2.194 | 2.194 | 2.191 | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 | 1.996 | 1.996 | 0.003 | 0 | 0.003 | -0.003 | -0.1367% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Кемеровский район, в т.ч.: ТП-014 от ВЛ-10 кВ Ф-10-2-А;ТП-016П от ВЛ-10 кВ Ф-10-2-ЕП;ТП-153 от ВЛ-10 кВ Ф-10-16-ГМ;ТП-232 от ВЛ-10 кВ Ф-10-2-Г;ТП-234 от ВЛ-10 кВ Ф-10-15-О;ТП-245 от ВЛ-10 кВ Ф-10-7-СБ;ТП-254П от ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л;ТП-302 от ВЛ-10 кВ Ф-10-13-Л;ТП-573П от ВЛ-6 кВ Ф-6-9-ПГ;ТП-ЖК-3П Ф-10-14-МП от ВЛ-10 кВ;ТП-211 от ВЛ-0.4 кВ Ф-6-2-С;ТП-102П от ВЛ-0.4 кВ Ф-6-9-ПГ; ВЛ-0.4 кВ ВЛ-0,4кВ в н.п. Новостройка; ВЛ-10 кВ н.п. Старочервово;ВЛ-0.4 кВ н.п. Старочервово(, 3,990 км, 3,290 МВА) | H_317_КуЭ | 20.4416 | 5.706 | 14.7356 | 5.16 | 5.312 | 0.114 | 0.114 | 3.079 | 3.079 | 1.871 | 1.871 | 0.096 | 0.248 | 9.4236 | 0.152 | 2.946% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Юргинский район, 0,871 км, 0,260 МВА | H_318_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Тяжинский район, 1,297 км, 0,260 МВА | H_319_КуЭ | 2.618 | 0.458 | 2.16 | 1.807 | 1.452 | 1.448 | 1.448 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.355 | 0 | 0.708 | -0.355 | -19.65% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Мариинский муниципальный район, ;КТП №334 от ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Р; ВЛ-0.4 кВ от ТП №359 Ф.10-14-О;ВЛ-0.4 кВ от ТП №115 Ф.10-6-П (1,710 км, 0,700 МВА) | H_320_КуЭ | 1.812 | 1.727 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение приобретенных бесхозных, муниципальных и принадлежащих садоводческим обществам распредсетей 10-0,4 кВ Промышленновский район, ВЛ-10 кВ отпайка Ф.10-5-К (1,950 км) | H_322_КуЭ | 3.0167 | 2.734 | 0.28271 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15871 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-ПС ПС 35 кВ Ижморская Ижморский РЭС Ижморский район (1 шт.) | I_324.1.4_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-7-Д ПС 35кВ Родина Инской РЭС Инской район (2 шт.) | I_325.1.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ж ПС 35 кВ Осинниковская Кемеровский РЭС Кемеровский район (1 шт.) | I_326.1.15_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-2-Г ПС 35 кВ Силинская Кемеровский РЭС Кемеровский район (1 шт.) | I_326.1.16_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-1-РП-1 ПС 35 кВ Березовская Кемеровский РЭС Кемеровский район (1 шт.) | I_326.1.17_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-К ПС 35 кВ Трудоармейская Трудоамейский РЭС Трудоамейский район (1 шт.) | I_338.1.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-14-М ПС 35 кВ Ново-Подзорновская Тяжинский РЭС Тяжинский район (1 шт.) | I_339.1.4_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-11-А Чебулинский РЭС Чебулинского района (3 шт.) | I_340.1.2_КуЭ | 4.5905 | 0 | 4.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5905 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-9-А ПС 35 кВ Зеледеевская Юргинский РЭС Юргинский район (1 шт.) | I_341.1.7_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-9-А ПС 35 кВ Зеледеевская Юргинский РЭС Юргинский район (1 шт.) | I_341.1.6_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ кВ Ф. 10-3-М от ПС Улановская 35/10 Яйский РЭС Яйского район (2 шт.) | I_342.1.1_КуЭ | 4.1217 | 0 | 4.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1217 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-11-Г ПС 35 кВ Рассвет Гурьевский РЭС Гурьевский район (1 шт.) | I_323.1.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10кВ ф.10-17-Л от ПС 35/10 Сосновская Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (5 шт.) | I_332.1.3_КуЭ | 9.823 | 0 | 9.823 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-6-Л Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 6,6 км | H_312_КуЭ | 12.716 | 12.625 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.244 | 0 | -0.153 | 0 | 0 | 0 | 2.7756e-17 | -7.2164e-16 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-4-Ф Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 8,1 км | I_312.2_КуЭ | 14.656 | 14.572 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.747e-16 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-5-Б Промышленновский РЭС Промышленновского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 7,8 км | I_312.3_КуЭ | 27.768 | 27.699 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4369e-16 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 6-8-С Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 5,41 км | H_314_КуЭ | 30.2316 | 28.705 | 1.5266 | 1.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5266 | 0 | 1.5266 | -1.5266 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 6-12-18 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 2,7 км | I_314.2_КуЭ | 10.6778 | 10.128 | 0.54982 | 0.54982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54982 | 0 | 0.54982 | -0.54982 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Ф 6-12-24 - 0,545 км; 2-х цепная КЛ 6 кВ - 0,569 км Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 1,114 км | I_314.3_КуЭ | 6.4487 | 6.134 | 0.3147 | 0.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3147 | 0 | 0.3147 | -0.3147 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф п.Абашево-2 Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 5,8 км | I_314.4_КуЭ | 5.5519 | 5.287 | 0.2649 | 0.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2649 | 0 | 0.2649 | -0.2649 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф 10-5-Б Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 10,45 км | I_314.9_КуЭ | 35.9806 | 34.127 | 1.8536 | 1.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8536 | 0 | 1.8536 | -1.8536 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Т ПС 35 кВ Николаевская Кондомский РЭС Таштагольского район (2 шт.) | I_327.1.7_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-15-П ПС 35 кВ Лебяжья Мариинский РЭС Мариинский район (1 шт.) | I_329.1.4_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-5-Г ПС 110 кВ Сидоровская Мысковский РЭС Новокузнецкий район (1 шт.) | I_330.1.4_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-11-Б Ижморский РЭС Ижморского района (1 шт.) | I_324.1.1_КуЭ | 1.9977 | 0 | 1.9977 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9957 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-11-Д Инской РЭС Беловкого района(2 шт) | I_325.1.1_КуЭ | 4.0342 | 0 | 4.0342 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0312 | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-19-Н от ПС 110/35/6 Оросительная Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.6_КуЭ | 2.1692 | 0 | 2.1692 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1672 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-О от ПС 35/10 Осиновская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.10_КуЭ | 2.1692 | 0 | 2.1692 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1672 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-4-Б Кондомский РЭС Таштагольского района(1 шт.) | I_327.1.2_КуЭ | 1.9979 | 0 | 1.9979 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9959 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-8-С Кондомский РЭС Таштагольского района (1 шт.) | I_327.1.4_КуЭ | 1.9979 | 0 | 1.9979 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9959 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-6-Ч Кондомский РЭС Таштагольского района( 3 шт.) | I_327.1.6_КуЭ | 6.2456 | 0 | 6.2456 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2436 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-7-Т ПС 35/10 кВ Колеульская Мариинский РЭС Мариинского района (1 шт.) | I_329.1.2_КуЭ | 2.1691 | 0 | 2.1691 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1671 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-8-ЧУ от ПС Чусовитинская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.2_КуЭ | 1.9977 | 0 | 1.9977 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.9957 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-11-Ш от ПС Шевелёвская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.3_КуЭ | 1.9977 | 0 | 1.9977 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.9957 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-12-М от ПС 35/10 Котинская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (1 шт.) | I_334.1.3_КуЭ | 1.9983 | 0 | 1.9983 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9963 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-15-С от ПС 35/10 Котинская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (1 шт.) | I_334.1.5_КуЭ | 1.9979 | 0 | 1.9979 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9959 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-3-Т от ПС 110/10 кВ Торьсма Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | I_335.1.17_КуЭ | 3.8339 | 0 | 3.8339 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8319 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-1-Ч от ПС 35/10 кВ Михайловская Трудармейский РЭС Прокопьевского района (1 шт.) | I_338.1_КуЭ | 2.0176 | 0 | 2.0176 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0156 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-6-О Тяжинский РЭС Тяжинского района (1 шт.) | I_339.1.1_КуЭ | 1.9977 | 0 | 1.9977 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9957 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-3-А Чебулинский РЭС Чебулинского района (2 шт.) | I_340.1.1_КуЭ | 4.3383 | 0 | 4.3383 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3363 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-2-З ПС 110кВ Комплексная Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.4_КуЭ | 1.9979 | 0 | 1.9979 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9959 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-6-Ю ПС 110кВ Таскаево Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.5_КуЭ | 1.9979 | 0 | 1.9979 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9959 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ кВ Ф. 10-6-С от ПС Судженка 110/10 Яйский РЭС Яйского район (2 шт.) | I_342.1.2_КуЭ | 4.2955 | 0 | 4.2955 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2935 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-З ПС 35 кВ Панфиловская Панфиловский РЭС Панфиловский район (1 шт.) | I_333.1.6_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6 кВ Ф-6-17-Ч ПС 35 кВ Березовская (ведомств.) Прокопьевский РЭС Прокопьевский район (2 шт.) | I_334.1.6_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ. Ф10-4-П от ПС 110\10 кВ Падунская-тяговая Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.7_КуЭ | 2.0644 | 0 | 2.0644 | 2.0644 | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 1.9744 | 2.024 | -0.049593 | 0.049593 | 2.402% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ. Ф10-5-Б от ПС 110/35/10 кВ Торьсма Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.8_КуЭ | 2.339 | 0 | 2.339 | 2.339 | 2.307 | 0.138 | 0.138 | 0.027 | 0.027 | 2.131 | 2.131 | 0.042983 | 0.011 | 0.031983 | -0.031983 | -1.367% | Экономия при проведении ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ. Ф10-6-З от ПС 110/35/10 кВ Плотниковская Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | J_335.1.9_КуЭ | 4.7613 | 0.001 | 4.7603 | 4.7603 | 4.697 | 0.281 | 0.281 | 0.056 | 0.056 | 4.338 | 4.338 | 0.085339 | 0.022 | 0.063339 | -0.063339 | -1.331% | Экономия при проведении ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-7-КС от ПС 35/10 кВ Прогресс Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | J_335.1.10_КуЭ | 4.7908 | 0.001 | 4.7898 | 4.7898 | 4.727 | 0.283 | 0.283 | 0.056 | 0.056 | 4.366 | 4.366 | 0.084831 | 0.022 | 0.062831 | -0.062831 | -1.312% | Экономия при проведении ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-9-КЛ от ПС 35/10 кВ Тарасовская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.11_КуЭ | 2.4173 | 0 | 2.4173 | 2.4173 | 2.384 | 0.143 | 0.143 | 0.028 | 0.028 | 2.202 | 2.202 | 0.044288 | 0.011 | 0.033288 | -0.033288 | -1.377% | Экономия при проведении ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-12-ПС от ПС 110/10 кВ Промышленная-сельская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.12_КуЭ | 2.4203 | 0 | 2.4203 | 2.4203 | 2.389 | 0 | 0 | 0.173 | 0.173 | 2.205 | 2.205 | 0.042339 | 0.011 | 0.031339 | -0.031339 | -1.295% | Экономия при проведении ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-14-МК от ПС 110/10 кВ Промышленная-сельская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.13_КуЭ | 2.3725 | 0 | 2.3725 | 2.3725 | 2.341 | 0.14 | 0.14 | 0.028 | 0.028 | 2.162 | 2.162 | 0.042542 | 0.011 | 0.031542 | -0.031542 | -1.329% | Экономия при проведении ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-16-Ш от ПС 35 кВ Прогресс Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.14_КуЭ | 2.3064 | 0 | 2.3064 | 2.3064 | 2.276 | 0.136 | 0.136 | 0.027 | 0.027 | 2.102 | 2.102 | 0.041441 | 0.011 | 0.030441 | -0.030441 | -1.32% | Экономия при проведении ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-17-М от ПС 35 кВ Прогресс Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.15_КуЭ | 2.3156 | 0 | 2.3156 | 2.3156 | 2.294 | 0.137 | 0.137 | 0.027 | 0.027 | 2.119 | 2.119 | 0.032593 | 0.011 | 0.021593 | -0.021593 | -0.9325% | Экономия при проведении ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-18-СК от ПС 110/10 кВ Промышленная-сельская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.16_КуЭ | 2.3908 | 0 | 2.3908 | 2.3908 | 2.358 | 0.141 | 0.141 | 0.028 | 0.028 | 2.178 | 2.178 | 0.043847 | 0.011 | 0.032847 | -0.032847 | -1.374% | Экономия при проведении ТЗП
5.2.2.2 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 10 кВ Ф-10-8-М, ПС 35 кВ Ясная Поляна, в пролете опор №54-№55 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 13.12.2018 № 56.4200.3925.18 с ООО "Разрез Южный". Кемеровская область, Прокопьевский район | J_463.1_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.152 | нд | 0.07 | нд | 0.015 | нд | 0.067 | нд | 1.3878e-17 | нд | 0.152 | 0% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-10-Ф Юргинский РЭС (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 0,5 км | H_307_КуЭ | 0.732 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-6-П ПС 110 кВ Подунская тяговая Промышленновский РЭС Промышленновский район (1 шт.) | I_335.1.19_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Переустройство ВЛ-10 кВ, Ф 10-29-Г в местах пересечения (в пролетах опор: 8-11, 42-49, 57-58) ПС Проскоковская (соглашение о компенсации затрат с ООО "Кузбассдорстрой" №41.4200.2517.15) | G_152.1_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Реоконструкция (переустройство) ВЛ 6 кВ Ф-27-НГ от ПС Анжерская НПС в рамках соглашения о компенсации затрат с ООО "Барзасское товарищество" №41.4200.365.17 | H_151_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Ф-10-3-ПР, Ф-10-4-ПР ПС 110/10 кВ Разъезд 157 тяговая Промышленовский РЭС, протяженностью 37, 250 км, с установкой реклоузеров 3 шт. (перевод сетей 10 кВ на 20 кВ с заменой ТП 4,997 МВА) | I_404_КуЭ | 163.635 | 64.335 | 99.3 | 46.673 | 53.283 | 16.489 | 16.489 | 8.529 | 8.529 | 7.978 | 7.978 | 13.677 | 20.287 | 46.017 | 6.61 | 14.16% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ ВЛ 10 кВ Ф. 10-2-Х от ПС 110/35/10 кВ Большеямная Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.1_КуЭ | 3.5758 | 0.092 | 3.4838 | 3.4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4838 | 0 | 3.4838 | -3.4838 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-7-М от ПС 110/35/10 кВ Большеямная кВ Большеямная Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.2_КуЭ | 3.5758 | 0.14 | 3.4358 | 3.4358 | 1.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.898 | 1.898 | 1.5378 | 0 | 1.5378 | -1.5378 | -44.76% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-Ю от ПС 110/35/10 кВ Большеямная Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.3_КуЭ | 3.621 | 0.107 | 3.514 | 3.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.514 | 0 | 3.514 | -3.514 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-7-Г от ПС 35/10 кВ Глубокинская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.4_КуЭ | 1.7878 | 0.044 | 1.7438 | 1.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7438 | 0 | 1.7438 | -1.7438 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-8-С от ПС 35/10 кВ Зарубинская Топкинский РЭС Топкинского района (4 шт.) | I_405.1.5_КуЭ | 6.981 | 0.304 | 6.677 | 6.677 | 4.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.883 | 4.883 | 1.794 | 0 | 1.794 | -1.794 | -26.87% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-3-Р от ПС 110/10 кВ 79 Разъезд Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.6_КуЭ | 1.8 | 0.047 | 1.753 | 1.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 0 | 1.753 | -1.753 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-17-Ю от ПС 110/10 кВ Мехзаводская Топкинский РЭС Топкинского района (3шт.) | I_405.1.7_КуЭ | 5.248 | 2.2 | 3.048 | 3.048 | 4.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.048 | 4.948 | 0 | 0 | -1.9 | 1.9 | 62.34% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВФ. 10-19-В от ПС 110/10 кВ Мехзаводская Топкинский РЭС Топкинского района (4 шт.) | I_405.1.8_КуЭ | 7.274 | 2.639 | 4.635 | 4.635 | 5.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 5.102 | 0 | 0 | -0.467 | 0.467 | 10.08% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-3-ЗН от РП-10 кВ Треща Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.9_КуЭ | 3.572 | 1.347 | 2.225 | 2.225 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 3.386 | 0 | 0 | -1.161 | 1.161 | 52.18% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-4-Ф от ПС 110/35/10 кВ Плотниковская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.10_КуЭ | 1.623 | 0.044 | 1.579 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 1.579 | -1.579 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-КМ от ПС 35/10 кВ Верх-Падунская Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.11_КуЭ | 3.5758 | 0.126 | 3.4498 | 3.4498 | 1.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.767 | 1.767 | 1.6828 | 0 | 1.6828 | -1.6828 | -48.78% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-10-КТ от ПС 35/10 кВ Верх-Падунская Топкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.12_КуЭ | 3.295 | 1.83 | 1.465 | 1.465 | 3.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 2.223 | 0 | 0.905 | -1.663 | 1.663 | 113.5% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.2.2 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинского РЭС (с установкой телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки (15 шт.), организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей ) | I_405.2_КуЭ | 51.8634 | 0 | 51.8634 | 1.72 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 1.681 | 0.018 | 51.8064 | -1.663 | -96.69% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-23-КМ от ПС 35/10 Мазуровская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.14_КуЭ | 2.066 | 1.965 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9429e-16 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-20-МП от ПС 110/10 Водозабор Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.12_КуЭ | 1.832 | 1.743 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-20-ЧР от ПС 110/35/10 Весенняя Кемеровский РЭС Кемеровского района 2 (2 шт.) | I_326.1.13_КуЭ | 3.703 | 3.523 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-2-А от ПС 35/10 Береговая Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.7_КуЭ | 1.83 | 1.741 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.10-13-Л от ПС 110/35/6 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 3 шт. | I_326.1.2_КуЭ | 6.442 | 3.863 | 2.579 | 0.198 | 0.2 | 0 | 0 | 0.198 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 0.002 | 1.01% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.10-14-Ш от ПС 110/35/6 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 шт. | I_326.1.1_КуЭ | 1.851 | 1.761 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-9-ПГ от ПС 110/35/6 Оросительная Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.4_КуЭ | 1.856 | 1.765 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-18-НК от ПС 110/6 Мозжухинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.5_КуЭ | 1.991 | 1.894 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Крохалевская - Первомайская с отпайкой на Бирюлинская (ВЛ 35-А-39-40) в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 01.12.2016 № 41.4200.782(366).17 с ООО "Барзасское товарищество" Кемеровская область, Кемеровский район (0,398 км) | J_454_КуЭ | 10.943 | 7.64 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 0 | 0 | 3.303 | 3.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-13-О от ПС 35/10 кВ Колыонская Ижморского района Ижморского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП 5,8 км | I_412_КуЭ | 17.0937 | 0.012 | 17.0817 | 0.42 | 1.002 | 0.016 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 0.384 | 0.546 | 0 | 0.42 | 16.0797 | 0.582 | 138.6% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ ВЛ 10 кВ Ф-10-19-КС от ПС 110/10 кВ Весенняя от ПС Кемеровского района Кемеровского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 5,08 км | I_421.2_КуЭ | 13.2008 | 0.011 | 13.1898 | 2.1418 | 9.862 | 0.016 | 0.016 | 0.03 | 0.03 | 0.153 | 0.153 | 1.9428 | 9.663 | 3.3278 | 7.7202 | 360.5% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-15-П от ПС 35/10 кВ Лебяжья Мариинского района Маринского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП,31,99 км | I_423_КуЭ | 90.4828 | 0.012 | 90.4708 | 0.42 | 14.24 | 0.42 | 0.485 | 0 | 0.164 | 0 | 1.121 | 0 | 12.47 | 76.2308 | 13.82 | 3290% | Изменение графика оплаты
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ ВЛ 10 кВ Ф-10-3-Я от ПС 110/10 кВ Весенняя Кемеровского района Кемеровского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 3,49 км. | I_421.1_КуЭ | 9.069 | 0.008 | 9.061 | 2.168 | 8.07 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | 0.022 | 0.424 | 0.424 | 1.712 | 7.614 | 0.99102 | 5.902 | 272.2% | Изменение графика оплаты
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-1-Ш от ПС 35/10 кВ Тарасовская Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | J_335.1.1_КуЭ | 4.6968 | 0.001 | 4.6958 | 4.6958 | 4.636 | 0.136 | 0.136 | 2.3 | 2.3 | 2.178 | 2.178 | 0.081769 | 0.022 | 0.059769 | -0.059769 | -1.273% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ. Ф-10-1-В от ПС 35/10 кВ Прогресс Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | J_335.1.2_КуЭ | 4.6047 | 0.001 | 4.6037 | 4.6037 | 4.544 | 0.272 | 0.272 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 0.081729 | 0.022 | 0.059729 | -0.059729 | -1.297% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ. Ф-10-2-У от ПС 35/10 кВ Усть-Колбинскя Промышленновский РЭС Промышленновского района (3 шт.) | J_335.1.3_КуЭ | 6.7474 | 0.001 | 6.7464 | 6.7464 | 6.501 | 0.14 | 0.14 | 2.349 | 2.349 | 2.179 | 2.179 | 2.0784 | 1.833 | 0.24544 | -0.24544 | -3.638% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-2-П от ПС 110/10 кВ Промышленная Промышленновский РЭС Промышленновского района (3 шт.) | J_335.1.4_КуЭ | 6.7576 | 0.001 | 6.7566 | 6.7566 | 6.528 | 0.28 | 0.28 | 1.547 | 1.547 | 2.895 | 2.895 | 2.0346 | 1.806 | 0.22861 | -0.22861 | -3.384% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительскихВЛ 10 кВ Ф10-4-ОК от ПС 110/10 кВ Промышленная-сельская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.5_КуЭ | 2.3054 | 0 | 2.3054 | 2.3054 | 2.275 | 0.136 | 0.136 | 0.027 | 0.027 | 2.101 | 2.101 | 0.041424 | 0.011 | 0.030424 | -0.030424 | -1.32% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф-10-4-Ф от ПС 110/35/10 кВ Плотниковская Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | J_335.1.6_КуЭ | 2.4254 | 0 | 2.4254 | 2.4254 | 2.392 | 0.143 | 0.143 | 0.028 | 0.028 | 2.21 | 2.21 | 0.044424 | 0.011 | 0.033424 | -0.033424 | -1.378% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ ТП95-ТП7 - 0,012 км; 2-х цепная КЛ 6 кВ - 0,14 км Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 0,152 км | I_314.7_КуЭ | 3.6969 | 3.518 | 0.17894 | 0.17894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17894 | 0 | 0.17894 | -0.17894 | -100% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 Ф п.Зыряновка Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 8,3 км | I_314.8_КуЭ | 20.2433 | 1.727 | 18.5163 | 18.5163 | 0.03 | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 18.4863 | 0 | 18.4863 | -18.4863 | -99.84% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВФ. 10-4-ЧЩ от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинский РЭС Топкинского района (4 шт.) | I_405.1.14_КуЭ | 7.1519 | 1.043 | 6.1089 | 6.1089 | 3.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1089 | 3.194 | 2.9149 | -2.9149 | -47.72% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-9-О от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.15_КуЭ | 1.665 | 0.074 | 1.591 | 1.591 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 1.58 | 0.011 | -0.011 | -0.6914% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-15-Л от ПС 35/10 кВ ШишинскаяТопкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.16_КуЭ | 1.818 | 0.048 | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | -1.77 | -100% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-Б от ПС 35/10 кВ Усть-СосновскаяТопкинский РЭС Топкинского района (2 шт.) | I_405.1.17_КуЭ | 5.3749 | 0.2 | 5.1749 | 5.1749 | 0.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1749 | 0.947 | 4.2279 | -4.2279 | -81.7% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-2-Р от ПС 35/10 кВ Усть-Сосновская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.18_КуЭ | 1.655 | 0.076 | 1.579 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 1.579 | -1.579 | -100% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-1-КЗ от ПС 35/10 кВ Зарубинская Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.19_КуЭ | 1.785 | 0.052 | 1.733 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 1.733 | -1.733 | -100% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-3-Ч от ПС 110/10 кВ Нацмен Топкинский РЭС Топкинского района (3 шт.) | I_405.1.20_КуЭ | 5.351 | 0.261 | 5.09 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 5.09 | -5.09 | -100% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-6-Ч от ПС 110/10 кВ Нацмен Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.21_КуЭ | 1.785 | 0.079 | 1.706 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 1.706 | -1.706 | -100% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-6-ТР от РП-10 кВ Треща Топкинский РЭС Топкинского района (1 шт.) | I_405.1.22_КуЭ | 1.7878 | 0.662 | 1.1258 | 1.1258 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1258 | 1.792 | 0 | 0 | -0.66618 | 0.66618 | 59.17% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф. 10-13-К от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинский РЭС Топкинского района (3 шт.) | I_405.1.13_КуЭ | 3.473 | 0.135 | 3.338 | 3.338 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.338 | 1.559 | 1.779 | -1.779 | -53.3% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-5-ТП 63 РП 20, питающей социально значимые объекты и многоквартирные дома (1,4 км) | I_434.1_КуЭ | 7.967 | 0.025 | 7.942 | 1.039 | 0.486 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0.473 | 0.473 | 0.553 | 1.2143e-17 | 7.456 | -0.553 | -53.22% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-7-РП23, питающей социально значимые объекты и многоквартирные дома (2,4 км) | I_434.2_КуЭ | 21.07 | 0.488 | 20.582 | 20.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.582 | 0 | 20.582 | -20.582 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-5-ОС от РП 15, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,7 км) | I_434.3_КуЭ | 2.797 | 0.065 | 2.732 | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.732 | 0 | 2.732 | -2.732 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-6-ОС от РП 15, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,7 км) | I_434.4_КуЭ | 2.545 | 0.059 | 2.486 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | 2.486 | -2.486 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.ТП70-ТП82, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,5 км) | I_434.5_КуЭ | 3.659 | 0.085 | 3.574 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.574 | 0 | 3.574 | -3.574 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ 6 кВ Новокузнецкого РЭС Ф.6-10-Б от РП32, питающих социально значимые объекты и многоквартирные дома (0,35 км) | I_434.6_КуЭ | 1.07 | 0.025 | 1.045 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 1.045 | -1.045 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Ф ТП42-ТП78 - 1,814 км; ВЛ 0,4 кВ - 1,297 км; 2-х цепная КЛ 6 кВ - 0,315 км Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ 3,426 км | I_314.5_КуЭ | 13.7541 | 13.058 | 0.69608 | 0.69608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69608 | 0 | 0.69608 | -0.69608 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Ф 6-18-В (1,990 км), ВЛ 0,4 кВ (0,467 км), 2-х цепная КЛ 6 кВ (1,273 км) Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ, расчистка просек 0,23 Га | I_314.6_КуЭ | 26.9665 | 4.573 | 22.3935 | 22.3935 | 8.268 | 8.246 | 8.246 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 14.1255 | 0 | 14.1255 | -14.1255 | -63.08% | дефицит денежных средств
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Заречная от ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская I и II цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Проектная от ВЛ 35 кВ Б-19, Б-20 в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 04.09.2018 № 41.4200.3880.18 с ООО "Шахта им. С.Д. Тихова" Кемеровская область, Беловский район, г. Белово, Ленинск-Кузнецкий район, г. Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский район, г. Полысаево. (0,820 км) | J_455_КуЭ | 8.35 | 0 | 8.35 | 8.35 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.014 | 8.336 | 2 | 6.336 | -6.336 | -75.88% | Выполнение мероприятий в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.2.2 | Реконструкция (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП-433, Ф.10-14-МП, ПС 110 кВ Восточная (далее – ВЛ 0,4 кВ) предусматривается в рамках исполнения мероприятий Соглашения между филиалом ПАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» и Калининой И.Л. на основании заявки от 23.08.2019 1.4/801-фл на реконструкцию (переустройство) объектов электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Сибири», связанного со строительством объектов Заявителя. Кемеровская область, г. Кемерово, п. Металлплощадка, пер. Томский. | K_508_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.062 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0.057 | нд | 0.062 | 0% | Выполнение мероприятий в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ, находящихся в неудовлетворительном состоянии с выносом ВЛ-6 кВ Ф-6-30-7, н.п. Кедровка Кемеровского РЭС, 0,660 км | J_456_КуЭ | 2.434 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.434 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ширпотреб - ПС Северная 1,2, соглашение с ИП Реутов от 12.04.2018 №41.4200.1162.18 (0,600 км) | J_156_КуЭ | 8.03 | 0 | 8.03 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 0 | 8.03 | -8.03 | -100% | Выполнение мероприятий в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.2.2 | Реконструкция (вынос участка) ВЛ 35 кВ ПС Зенковская - ПС Юго-Западная с ответвлением на ПС № 19 (К-25, К-26) от опоры № 15 до ПС Юго-Западная за пределы открытых горных работ в рамках исполнения обязательств по соглашению о компенсации затрат от 25.07.2018 № 41.4200.2172.18 с ООО "ЭнергиЯ-НК" (1,764 км) | J_450_КуЭ | 2.6179 | 0 | 2.6179 | 2.6179 | 13.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 2.6179 | 13.43 | -10.8411 | 10.8411 | 414.1% | Выполнение мероприятий в соответствии с обязательствами по договору о компенсации затрат
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительскихВЛ-10 кВ Ф.10-5-Т от ПС 35/10 Терентьевская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.2_КуЭ | 4.3385 | 0 | 4.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3385 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-21-О Мысковский РЭС Междуреченского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 10,750 км | H_308_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ижморский РЭС Ижморского района (3 шт) | H_324_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Инской РЭС Беловкого района(4 шт) | H_325_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Кемеровский РЭС Кемеровского района (17 шт) | H_326_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Кондомский РЭС Таштагольского района (4 шт) | H_327_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | H_328_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мариинский РЭС Мариинского района (4 шт) | H_329_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Мысковский РЭС Новокузнецкого района(3 шт) | H_330_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Новокузнецкий РЭС Новокузнецкого района (22 шт) | H_331_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (4 шт) | H_332_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (5 шт) | H_333_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (5 шт) | H_334_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Промышленновский РЭС Промышленновского района (6 шт) | H_335_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тисульский РЭС Тисульского района (1 шт) | H_336_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Топкинский РЭС Топкинского района (7 шт) | H_337_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Трудармейский РЭС Тяжинского района (6 шт) | H_338_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Тяжинский РЭС Тяжинского района (5 шт) | H_339_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Чебулинский РЭС Чебулинского района (2 шт) | H_340_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Юргинский РЭС Юргинского района (7 шт) | H_341_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яйский РЭС Яйского района (8 шт) | H_342_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Яшкинский РЭС Яшкинского района (1 шт) | H_343_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Беловский РЭС Беловского района (5 шт) | H_213_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техперевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Гурьевский РЭС Гурьевского района (5 шт) | H_323_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35/10 кВ Михайловская Прокопьевского района Трудармейского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 1,2 км | I_424_КуЭ | 3.84 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-11-ЖК Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 3,9 км | H_316_КуЭ | 6.4627 | 0 | 6.4627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4627 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-12-Ю Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 16,66 км | I_316.2_КуЭ | 27.6092 | 0 | 27.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6092 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-13-Б Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 6,79 км | I_316.3_КуЭ | 11.2525 | 0 | 11.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2525 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-13-Л Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 25 км | I_316.4_КуЭ | 41.4306 | 0 | 41.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4306 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-15-НП Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 10,6 км | I_316.5_КуЭ | 17.5658 | 0 | 17.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5658 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВФ 10-2-Г Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 13,79 км | I_316.6_КуЭ | 22.8529 | 0 | 22.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8529 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-3-Я Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 2 км | I_316.7_КуЭ | 3.3142 | 0 | 3.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3142 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Ф 10-7-СБ Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 2,83 км | I_316.8_КуЭ | 4.6892 | 0 | 4.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6892 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-4-Б от ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 Таштагольского района Кондомского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 20,52 км | I_422.1_КуЭ | 65.6624 | 0 | 65.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6624 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-6-Ч от ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 Таштагольского района Кондомского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 26,39 км | I_422.2_КуЭ | 84.4464 | 0 | 84.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4464 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-6-Л Ижморский РЭС Ижморского района (1 шт.) | I_324.1.2_КуЭ | 2.0816 | 0 | 2.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0816 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-4-С Ижморский РЭС Ижморского района (1 шт.) | I_324.1.3_КуЭ | 2.1691 | 0 | 2.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1691 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-7-ЛК от ПС 110/35/6 Оросительная Кемеровский РЭС Кемеровского района (3 шт.) | I_326.1.3_КуЭ | 6.5078 | 0 | 6.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5078 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-2-ЕП от ПС 35/10 Осиновская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.8_КуЭ | 2.1692 | 0 | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1692 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-Е от ПС 35/10 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.9_КуЭ | 2.1692 | 0 | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1692 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ: Ф-10-2-К Кондомский РЭС Таштагольского района (2 шт.) | I_327.1.1_КуЭ | 4.1636 | 0 | 4.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1636 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-4-Ш Кондомский РЭС Таштагольского района (1 шт.) | I_327.1.3_КуЭ | 2.1692 | 0 | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1692 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-9-Н Кондомский РЭС Таштагольского района( 1 шт.) | I_327.1.5_КуЭ | 2.1692 | 0 | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1692 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-5-К ПС 35/10 кВ Колеульская Мариинский РЭС Мариинского района (1 шт.) | I_329.1.1_КуЭ | 2.0816 | 0 | 2.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0816 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-7-С ПС 35/10 кВ Лебяжья Мариинский РЭС Мариинского района (1 шт.) | I_329.1.3_КуЭ | 1.9977 | 0 | 1.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9977 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10кВ ф.10-1-К от РП-10кВ Тальжино Мысковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_330.1.1_КуЭ | 1.9977 | 0 | 1.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9977 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6кВ ф.6-5-Б от ПС 110/6кВ Безруковская Мысковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_330.1.2_КуЭ | 2.0816 | 0 | 2.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0816 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10кВ ф.10-10-С от ПС 110/10кВ Сидоровская Мысковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_330.1.3_КуЭ | 2.1691 | 0 | 2.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1691 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6кВ ф.6-1-Н от ПС 110/35/6 кВ Осинниковская Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_332.1.1_КуЭ | 2.0816 | 0 | 2.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0816 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ ф.6-12-3 от ПС 110/6 кВ Шушталепская Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_332.1.2_КуЭ | 2.1691 | 0 | 2.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1691 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-7-БП от ПС Борисовская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.1_КуЭ | 2.1691 | 0 | 2.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1691 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-12-А от ПС Тарадановская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.4_КуЭ | 2.0817 | 0 | 2.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0817 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-15-И от ПС Крапивинская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.5_КуЭ | 2.1691 | 0 | 2.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1691 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ Ф.6-13-КЛ от ПС 35/6 КалачевскаяПрокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.1_КуЭ | 4.1636 | 0 | 4.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1636 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35/10 Котинская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.4_КуЭ | 4.3385 | 0 | 4.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3385 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-4-Т от ПС 110/10 кВ Торьсма-тяговая Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | I_335.1.18_КуЭ | 1.9169 | 0 | 1.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9169 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-12-П ПС 35кВ Проскоковская Юргинский РЭС Юргинского района (2 шт.) | I_341.1.1_КуЭ | 4.3383 | 0 | 4.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3383 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-4-З ПС 35кВ Новая Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.2_КуЭ | 2.1692 | 0 | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1692 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительскихВЛ 10 кВ ф. 10-14-В ПС 35кВ Арлюкская Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.3_КуЭ | 2.1692 | 0 | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1692 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ ф.6-22-М от ПС 110/35/6 Ново-Ленинская кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (2 шт.) | I_328.1.1_КуЭ | 4.3384 | 0 | 4.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3384 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ ф.6-27-Ц от ПС 110/35/6 кВ Ново-Ленинская Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_328.1.2_КуЭ | 2.0816 | 0 | 2.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0816 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-6-6-К Беловский РЭС Беловского района (2 шт.) | I_213.1.1_КуЭ | 4.1224 | 0 | 4.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1224 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-6-10-НГ Беловский РЭС Беловского района (1 шт.) | I_213.1.2_КуЭ | 2.0613 | 0 | 2.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0613 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-2-Д Гурьевский РЭС Гурьевского района (1 шт.) | I_323.1_КуЭ | 2.0614 | 0 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0614 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-9-И Тяжинский РЭС Тяжинского района (1 шт.) | I_339.1.2_КуЭ | 2.0816 | 0 | 2.0816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0816 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-10-В Тяжинский РЭС Тяжинского района (1 шт.) | I_339.1.3_КуЭ | 2.1691 | 0 | 2.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1691 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф 10-17-Ю Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 5,5 км | H_309_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф 10-12-TP Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 2,5 км | I_309.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф 10-3-Ч Топкинский РЭС Топкинского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 8,2 км | I_309.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ АТ-41 (ПС Афонинская-ПС Терентьевская тяговая) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | H_216_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ АТ-42 (ПС Афонинская-ПС Терентьевская тяговая) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.2_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ К-49 (ПС Терентьевская тяговая-ПС Терентьевская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ К-100 (ПС Тырганская-ПС Зиминка 3/4, с ответвлениями на ПС Сафоновская, ПС Северо-Западная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.4_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ К-120 (ПС Тырганская-ПС Зиминка 3/4, с ответвлениями на ПС Сафоновская, ПС Северо-Западная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.5_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ М-5 (ЮКГРЭС- ПС 35 кВ Николаевская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.6_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ М-6 (ЮКГРЭС- ПС 35 кВ Николаевская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.7_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ М-13 (ПС 110 кВ Кондомская – ПС 35 кВ Шалым) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.8_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-12 (ПС 35 кВ Сосновская - ПС 35 кВ Калмыковская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.9_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 С-21 (ПС 110 кВ Ново-Байдаевская - ПС 35 кВ Абашевская 3/4) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.10_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-22 (ПС 110 кВ Ново-Байдаевская - ПС 35 кВ Абашевская 3/4) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.11_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-19А (ПС 35 кВ Листвянская - ПС 35 кВ Апанасовская) Листвянская - ПС 35 кВ Апанасовская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.12_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ С-5 (ПС 110 кВ Кузнецкая - ПС 110 кВ Северная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.13_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-35 кВ С-6 (ПС 110 кВ Кузнецкая - ПС 110 кВ Северная) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.14_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-49-50 (Гурьевская-Подгорная) с отп.на ПС Тиховская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.15_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-35-36 (Гурьевская-Фабрика) с отп. на ПС Рудник с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.16_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-19-20 (Беловская-Беловская-тяговая) с отп. на ПС Проектная, Тиховская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.17_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-26, Б-6 (Заходы на ПС Вишневская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.18_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Г-1, Г-2 (Колмогоровская-Беловский разрез) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.19_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-7 (Панфиловская-Трифоновская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.20_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б-12 (Мусохрановская-Камышинская) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.21_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Заречная-Никитинская-1-2 (Б-17-18) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.22_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Трифоновская-Борисовская (Б-25) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.23_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Трифоновская-Водозабор-1-2 (Б-26-27) с отп. на ПС Крапивинская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.24_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Топкинская-Верх-Падунская А-26, А-30 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.25_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Оросительная-Силинская А-27 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.26_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Береговая-Шевели А-28 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.27_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Топкинская-Шишинская А-31 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.28_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Шишинская – Усть-Сосновская А-32 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.29_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Верх-Падунская – Усть-Сосновская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.30_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Большеямная-Зарубинская А-47 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.31_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Глубокинская-Зарубинская А-48 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.32_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Глубокинская-Большеяная А-49 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.33_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Южная-Новая с отпайкой на ПС Авторемзавод А-51, А-52 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.34_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Шевели-Панфиловская Б-14 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.35_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Заринская-Плотниковская Б-19 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.36_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Промсельская-Заринская Б-20 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.37_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ НПС-Улановская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.38_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Анжерская-Судженская с отпайкой А-9, А-10 на ПС Судженская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.40_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Итат-Новоподзорново ТН-7, ТН-8 с отпайкой на ПС Новопокровская с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.41_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Каштат-Итатский разрез с отпайкой на ПС Итатская ТН-9, ТН-10 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.42_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Берикульская-Благовещенская М-1 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.43_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Благовещенка-Колеул М-1-К с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.44_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Пионерская-Авангард М-2, М-12 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.45_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Авангард-Колеул М-2-К. (отпайка от М-2) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.46_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Берикуль- ПС Симбирская М-3 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.47_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ ПС Симбирская – ПС Красный Яр М-3-КЯ с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.48_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Суслово-Лебяжья М-4 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.49_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Тяжин-Суслово с отп. На Ключевую ТН-1 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.50_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Чебула-Николаевка. поврежденного участка на ВЛ 35 кВ Чебула-Николаевка с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.51_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Николаевка-Красный Яр с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.52_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Юрга-110 ПС Кулаковская Ю-1 с отпайкой на ПС Талая с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.53_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Юрга-110 –ГПП с отпайкой на Водозабор Ю-2, Ю-3 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.54_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Комплесная-Арлюк-1,2 с отпайкой на Новая с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.55_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Заозерное-Кожевниково Ю-6 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.56_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Кожевниково-Зледеево Ю-7 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.57_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б.Ямное-Новороманово с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.58_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Пача-Новороманово с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.59_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ ПС Проскоково 110 – ПС Проскоково 35 Ю-14 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.60_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Проскоково 110 –Проскоково 35 Ю-13 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 6 шт. | I_216.61_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б.Ямное-Подсобная Ю-11, Ю-12 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.62_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Б.Комплексная-Талая Ю-9 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.63_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Зеледеево-Пашково Я-3 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.64_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Яшкино-Пашково Я-4, Я-5 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.65_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Северная-Промышленновская А-21 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.66_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Оросительная-Силинская А-27 (от оп.№17) с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 3 шт. | I_216.67_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Промышленновская-Латышевская А-29 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.68_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ заход на ПС Щегловская А-44, А-45 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.69_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Осиновская-Силино А-46 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.70_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Рудничная-Осиновская А-50 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 4 шт. | I_216.71_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ Яшкино оп.№64 Я-2, Я-1 с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 2 шт. | I_216.72_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 35 кВ С-3 Осинниковская-Капитальная с монтажом приборов идентификатора повреждения ВЛ, 8 шт. | I_216.73_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6-10 кВ Беловского РЭС Беловского района, д. Шестаки, д. Артышта (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) протяженностью 4,6 км | H_212_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 786.9045 | 167.8534 | 619.0511 | 258.759 | 261.211 | 2.246 | 2.728 | 24.201 | 24.204 | 26.286 | 26.784 | 206.026 | 207.495 | 357.8401 | 2.452 | 0.9476% | Изменение графика оплаты
5.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 731.8211 | 142.478 | 589.3431 | 247.945 | 259.94 | 2.18 | 2.18 | 24.201 | 24.201 | 26.286 | 26.286 | 195.278 | 207.273 | 329.4031 | 11.995 | 4.838% | Изменение графика оплаты
5.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4КВ, 1476 точка учета | I_416_КуЭ | 36.432 | 0.562 | 35.87 | 35.87 | 13.032 | 0.265 | 0.265 | 12.175 | 12.175 | 0.592 | 0.592 | 22.838 | 5.5511e-16 | 22.838 | -22.838 | -63.67% | дефицит денежных средств
5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 13 330 точек учета | H_57.1_КуЭ | 242.16 | 141.916 | 100.244 | 75.007 | 114.876 | 1.915 | 1.915 | 12.026 | 12.026 | 25.694 | 25.694 | 35.372 | 75.241 | -14.632 | 39.869 | 53.15% | Изменение графика оплаты
5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 7283 точек учета | J_57.4_КуЭ | 137.068 | 0 | 137.068 | 137.068 | 132.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.068 | 132.032 | 5.036 | -5.036 | -3.674% | Экономия по результатам ТЗП
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 10.883 шт. | J_57.5_КуЭ | 178.2457 | 0 | 178.2457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.2457 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 7.997 шт. | J_57.6_КуЭ | 137.9154 | 0 | 137.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9154 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 11 368 точек учета | I_57.3_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 55.0834 | 25.3754 | 29.708 | 10.814 | 1.271 | 0.066 | 0.548 | 0 | 0.003 | 0 | 0.498 | 10.748 | 0.222 | 28.437 | -9.543 | -88.25% | дефицит денежных средств
5.2.3.2 | Модернизация систем учета ЭЭ (замена трансформаторов тока на ПС 6-10 кВ), 105 шт. | I_415_КуЭ | 0.63838 | 0.57238 | 0.066 | 0.066 | 0.558 | 0.066 | 0.548 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | -0.492 | 0.492 | 745.5% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий
5.2.3.2 | Модернизация с установкой инновационных приборов коммерческого учета РРЭ на фидерах ВЛ 10 кВ (87 шт.) | H_57.2_КуЭ | 35.551 | 24.803 | 10.748 | 10.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.748 | 0 | 10.748 | -10.748 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.3.2 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии Топкинского РЭС, 993 точек учета (0,4кВ) | I_405.3_КуЭ | 18.894 | 0 | 18.894 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0.217 | 18.181 | 0.713 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 986.333 | 18.4189 | 967.9141 | 73.928 | 67.632 | 4.149 | 4.299 | 5.216 | 5.271 | 11.623 | 11.76 | 52.94 | 46.302 | 900.2841 | -6.296 | -8.516% | дефицит денежных средств
5.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 243.3148 | 10.759 | 232.5558 | 17.9884 | 6.36 | 0.047 | 0.103 | 1.391 | 1.438 | 2.425 | 2.478 | 14.1254 | 2.341 | 226.1958 | -11.6284 | -64.64% | дефицит денежных средств
5.2.4.1 | Реконструкция производственной базы производственного отделения СВЭС | H_403_КуЭ | 15.245 | 0.545 | 14.7 | 4.551 | 3.188 | 0.011 | 0.011 | 1.006 | 1.006 | 1.575 | 1.575 | 1.959 | 0.596 | 11.512 | -1.363 | -29.95% | дефицит денежных средств
5.2.4.1 | Реконструкция производственного здания административно-бытового комплекса производственного отделения ЮЭС по адресу г. Новокузнецк, пр. Строителей 43 | H_242_КуЭ | 0.804 | 0.521 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 | 0.283 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы центрального склада УЛиМТО по адресу г.Кемерово, н.п. Комиссарово, ул. Центральная | H_374_КуЭ | 0.59125 | 0.216 | 0.37525 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37325 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС по адресу г.Кемерово, ул.Колыванская 15а | H_375_КуЭ | 0.86514 | 0.017 | 0.84814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84814 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гараж-мастерской Тисульского РЭС, по адресу пгт Тисуль, ул. Энергетиков 10 | H_377_КуЭ | 1.615 | 0.212 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 1.403 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Топкинского РЭС, Гаража, Литеры Д | H_380_КуЭ | 0.35773 | 0.014 | 0.34373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем производственного здания Зарубинского мастерского участка | H_382_КуЭ | 0.25708 | 0.012 | 0.24508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24508 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем Шишинского М/У. Основное строение, Литера А, А1, а | H_384_КуЭ | 0.3291 | 0.023 | 0.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3061 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Яйского РЭС | H_391_КуЭ | 0.28473 | 0.061 | 0.22373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22373 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем зданий базы склада производственного отделения СВЭС | H_393_КуЭ | 1.3781 | 0.05 | 1.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3281 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем базы Кемеровского РЭС, Гаража, мастерской, пристройки | H_397_КуЭ | 1.2614 | 0.035 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2264 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция покрытия территории базы центрального склада производственного отделения СВЭС | H_244_КуЭ | 20.6936 | 0.015 | 20.6786 | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.304 | 20.3746 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада Чебулинского РЭС | H_245_КуЭ | 14.8473 | 0.009 | 14.8383 | 0.319 | 0.321 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0.317 | 0.319 | 0 | 1.7347e-18 | 14.5173 | 0.002 | 0.627% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада Трудармейского РЭС | H_246_КуЭ | 4.2225 | 0.05 | 4.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1725 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция здания склада Топкинского РЭС с монтажом БМЗ | H_284_КуЭ | 17.0253 | 0.33 | 16.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6953 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция здания склада Тисульского РЭС с монтажом БМЗ | H_285_КуЭ | 14.8379 | 0.562 | 14.2759 | 7.279 | 0.119 | 0.01 | 0.01 | 0.078 | 0.078 | 0.018 | 0.018 | 7.173 | 0.013 | 14.1569 | -7.16 | -98.37% | Перенос сроков реализации в связи с дефицитом источников
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания гаража Мариинского РЭС | H_247_КуЭ | 19.0358 | 0.388 | 18.6478 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6448 | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС Чеболсинская 110/6 кВ Мысковского РЭС | H_261_КуЭ | 3.9894 | 0.005 | 3.9844 | 0.187 | 0.188 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.186 | 0.187 | 0 | 8.6736e-19 | 3.7964 | 0.001 | 0.5348% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/35/6 кВ Томская | H_259_КуЭ | 3.6487 | 0.005 | 3.6437 | 0.187 | 0.188 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.186 | 0.187 | 0 | 8.6736e-19 | 3.4557 | 0.001 | 0.5348% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания ПС 110/6кВ Мундыбашская Кондомского РЭС | H_268_КуЭ | 5.9527 | 0.089 | 5.8637 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8627 | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция кровли здания башни ТМХ с маслохозяйством ПС 110/10 кВ "КФЗ-2" Кузнецкого РЭС | H_267_КуЭ | 13.1018 | 0.392 | 12.7098 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7068 | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция кровли и фундамента здания ПС 35/6кВ Абашевская 1/2 Кузнецкого РЭС | H_269_КуЭ | 7.1994 | 0.036 | 7.1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1634 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция кровли, усиление фундамента здания ЗРУ-110кВ ПС 110/35/6кВ Темирская Кондомского РЭС | H_270_КуЭ | 18.6062 | 0.236 | 18.3702 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3682 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-10кВ ПС Рудничная 110/35/10 кВ, усиление несущих конструкций | H_257_КуЭ | 13.713 | 0.932 | 12.781 | 0 | 0.052 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 12.729 | 0.052 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Северная 35/6 кВ, усиление несущих конструкций | H_258_КуЭ | 13.0224 | 1.481 | 11.5414 | 0 | 0.083 | 0 | 0.026 | 0 | 0.028 | 0 | 0.029 | 0 | -6.9389e-18 | 11.4584 | 0.083 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ/ЗРУ-6кВ ПС Промышленовская 35/6кВ, усиление несущих конструкций | H_279_КуЭ | 9.4568 | 1.248 | 8.2088 | 3.3564 | 0.093 | 0.022 | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 3.2864 | 0.023 | 8.1158 | -3.2634 | -97.23% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
5.2.4.1 | Реконструкция здания ОПУ ПС Яйская 110/35/10кВ Яйского РЭС с заменой на БМЗ | H_280_КуЭ | 9.4996 | 0.102 | 9.3976 | 0 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 9.3896 | 0.008 | 0% | Отнесение капитализированных процентов
5.2.4.1 | Реконструкция зданий узлов связи с заменой на БМЗ. ПС 35/10 Красносельская Яшкинского РЭС, ПС 35/10 Усть-Сосновская Топкинского РЭС | H_281_КуЭ | 0.783 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.1 | Реконструкция ограждений на ПС и территориях Топкинский РЭС. | F_112_КуЭ | 2.509 | 2.39 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.119 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.2.4.1 | Реконструкция инженерных систем здания склада и территории производственной базы Осинниковского РЭС | H_254_КуЭ | 28.1817 | 0 | 28.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1817 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 743.0181 | 7.6599 | 735.3582 | 55.9396 | 61.272 | 4.102 | 4.196 | 3.825 | 3.833 | 9.198 | 9.282 | 38.8146 | 43.961 | 674.0882 | 5.3324 | 9.532% | Изменение графика оплаты
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Юргинская с монтажом маслоприёмных устройств под выключателями 110 кВ 15 шт. | H_201_КуЭ | 6.847 | 6.613 | 0.234 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0.234 | -0.234 | -100% | дефицит денежных средств
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Барандатская с монтажом маслоприёмных устройств Т-1-1,6, Т-2-1,6 | H_219_КуЭ | 1.3363 | 0 | 1.3363 | 0 | 0.573 | 0 | 0.02 | 0 | 0.004 | 0 | 0.048 | 0 | 0.501 | 0.76327 | 0.573 | 0% | Изменение графика оплаты
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Байлинская с монтажом маслоприемных устройств Т-1-1,6 | H_224_КуЭ | 1.1573 | 0 | 1.1573 | 0 | 0.761 | 0 | 0.02 | 0 | 0.004 | 0 | 0.027 | 0 | 0.71 | 0.39629 | 0.761 | 0% | Изменение графика оплаты
5.2.4.2 | ИА МРСК. Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_414_КуЭ | 195.727 | 0.049 | 195.678 | 29.392 | 57.527 | 2.6 | 2.6 | 2.999 | 2.999 | 9.178 | 9.178 | 14.615 | 42.75 | 138.151 | 28.135 | 95.72% | Изменение графика оплаты
5.2.4.2 | Модернизация ВОЛС ПС 110/35/6 кВ Ново-Анжерская-Анжерская | F_55_КуЭ | 0.51092 | 0.41092 | 0.1 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.095 | -0.015 | -75% | дефицит денежных средств
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Абагурская, 1 комплект | H_221_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ КФЗ-1, 1 компект | I_221.2_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ КФЗ-2, 1 комплект | I_221.3_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10кВ Орджоникидзевская, 1 комплект | I_221.4_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Осинниковская, 1 комплект | I_221.5_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Осинниковская-Тепличная | I_221.6_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ РМК, 1 комплект | I_221.7_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Чеболсинская, 1 комплект | I_221.8_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Ширпотреб, 1 комплект | I_221.9_КуЭ | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 500 кВ Новокузнецкая, 1 комплект | I_221.10_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Технониколь, 1 комплект | I_221.11_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Тяжинского РЭС, 1 комплект | I_221.12_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Юргинского РЭС, 1 комплект | I_221.13_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Яйская, 1 комплект | I_221.14_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Анжерская, 1 комплект | I_221.15_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Чебулинского РЭС, 1 комплект | I_221.16_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ УС Мариинского РЭС, 1 комплект | I_221.17_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Красный Брод, 1 комплект | I_221.18_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23427 | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Афонинская, 1 комплект | I_221.19_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.23327 | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Звездная, 1 комплект | I_221.20_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.23327 | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Космическая, 1 комплект | I_221.21_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.23327 | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Рудничная, 1 комплект | I_221.22_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.23327 | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Новоленинская, 1 комплект | I_221.23_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.23327 | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/6 кВ Очистная, 1 комплект | I_221.24_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.23327 | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Промышленная Сельская, 1 комплект | I_221.25_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.23327 | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/6 кВ Рудничная, 1 комплект | I_221.26_КуЭ | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.23327 | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ Спутник, 1 комплект | I_221.27_КуЭ | 0.23598 | 0.017 | 0.21898 | 0 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.21598 | 0.003 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Беловский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | H_365_КуЭ | 2.9296 | 0.098 | 2.8316 | 2.8316 | 0.39 | 0.001 | 0.001 | 0.389 | 0.389 | 0 | 0 | 2.4416 | 8.6736e-19 | 2.4416 | -2.4416 | -86.23% | дефицит денежных средств
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Мысковский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.2_КуЭ | 2.9302 | 0.059 | 2.8712 | 2.8712 | 0.21 | 0.001 | 0.001 | 0.189 | 0.189 | 0.02 | 0.02 | 2.6612 | 8.6736e-19 | 2.6612 | -2.6612 | -92.69% | дефицит денежных средств
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Промышленновский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.3_КуЭ | 2.9302 | 0.059 | 2.8712 | 2.8712 | 0.399 | 0.399 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4722 | 0 | 2.4722 | -2.4722 | -86.1% | дефицит денежных средств
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Трудоармейский РЭС , СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.4_КуЭ | 2.9302 | 0.059 | 2.8712 | 2.8712 | 0.249 | 0.001 | 0.001 | 0.248 | 0.248 | 0 | 0 | 2.6222 | 8.6736e-19 | 2.6222 | -2.6222 | -91.33% | дефицит денежных средств
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Панфиловский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.5_КуЭ | 2.9302 | 0.059 | 2.8712 | 2.8712 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6792 | 0 | 2.6792 | -2.6792 | -93.31% | дефицит денежных средств
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Мариинский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.6_КуЭ | 3.0533 | 0.059 | 2.9943 | 2.9943 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6883 | 0 | 2.6883 | -2.6883 | -89.78% | дефицит денежных средств
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Тяжинский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.7_КуЭ | 3.0533 | 0.059 | 2.9943 | 2.9943 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8183 | 0 | 2.8183 | -2.8183 | -94.12% | дефицит денежных средств
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Тисульский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.8_КуЭ | 3.0533 | 0.059 | 2.9943 | 2.9943 | 0.232 | 0.232 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7623 | 0 | 2.7623 | -2.7623 | -92.25% | дефицит денежных средств
5.2.4.2 | Техническое перевооружение с монтажом видеонаблюдения Ленинский РЭС, СКУД (Система контроля и управления доступом), 1 комплект | I_365.9_КуЭ | 3.0533 | 0.059 | 2.9943 | 2.9943 | 0.189 | 0.189 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8053 | 0 | 2.8053 | -2.8053 | -93.69% | дефицит денежных средств
5.2.4.2 | Модернизация с созданием каналов связи (Промышленновского РЭС, Мысковского РЭС, Яйского РЭС, Ижморского РЭС, Осинниковского РЭС) для централизации функций ОТ и СУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) с оснащением оперативного персонала филиала цифровой радиосвязью 22 РЭС (Кемеровский РЭС , Чебулинский РЭС, Тяжинский РЭС, Юргинский РЭС , Яшкинский РЭС, Топкинский РЭС, Тисульский РЭС, Мариинский РЭС, Ижморский РЭС, Яйский РЭС, Ленинский РЭС, Гурьевский РЭС, Трудармейский РЭС, Панфиловский РЭС, Беловский РЭС, Инской РЭС, Промышленновский РЭС, Прокопьевский РЭС, Новокузнецкий РЭС, Мысковский РЭС, Осинниковский РЭС, Кондомский РЭС) | J_1044_КуЭ | 198.972 | 0 | 198.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.972 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация с созданием диспетчерского пункта для централизации функций ОТиСУ (оперативно-технологического и ситуационного управления) | J_1045_КУЭ | 296.8 | 0 | 296.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Шушталепская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. | H_272_КуЭ | 2.2475 | 0 | 2.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2475 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская с монтажом маслоприёмных устройств под трансформаторами, 3 шт. | H_273_КуЭ | 2.0786 | 0 | 2.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0786 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. и под трансформаторами 2 шт. | H_210_КуЭ | 1.9495 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9495 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Мундыбашская с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 6 шт. и под трансформаторами 3 шт. | H_214_КуЭ | 2.3858 | 0 | 2.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3858 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.2.4.2 | Модернизация диспетчерских щитов ОДГ РЭС: Кемеровский, Ижморский, Тисульский, Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский, Мариинский,Инской, Беловский, Трудармейский, Гурьевский, Панфиловский, Мысковский, Кондомский, Новокузнецкий, Осинниковский | H_363_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 3550.1678 | 684.891 | 2865.2768 | 364.423 | 582.848 | 55.541 | 104.099 | 42.241 | 42.395 | 98.195 | 101.744 | 168.446 | 334.61 | 2282.4288 | 218.425 | 59.94% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка ТМЦ;Изменение графика оплаты в связи со списанием задолженности по исполнительному листу
5.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 3550.1678 | 684.891 | 2865.2768 | 364.423 | 582.848 | 55.541 | 104.099 | 42.241 | 42.395 | 98.195 | 101.744 | 168.446 | 334.61 | 2282.4288 | 218.425 | 59.94% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка ТМЦ;Изменение графика оплаты в связи со списанием задолженности по исполнительному листу
5.3.2 | Комплексная реконструкция ПС 110/35/6 кВ Беловская. Замена трансформаторов 3х40 МВА на 2х80 МВА, выключателей МКП-110 на ВЭБ-110-40/2500 (10 шт.), разъеденителей РГНП 110, ячеек выключателей КРУ-6 кВ (15 шт.), ячеек выключателей КРУЭ 35 кВ (12 шт.), монтаж БСК-110 (129 Мвар), монтаж КЛ (1,6 км), монтаж блочно-модульных зданий ОПУ с демонтажом зданий ПС. | F_1_КуЭ | 944 | 385.48 | 558.52 | 1.403 | 6.702 | 0.928 | 0.928 | 0.475 | 3.774 | 0 | 2 | 0 | 1.3878e-16 | 551.818 | 5.299 | 377.7% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка ТМЦ
5.3.2 | Техническое перевооружение ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская от ПС Заречная с заменой опор и провода: I цепь в пролете опор №№46-66, II цепь в пролете опор №№ 47-65, 6,65 км | G_150_КуЭ | 91.817 | 41.89 | 49.927 | 49.927 | 49.926 | 17.803 | 17.803 | 12.606 | 12.606 | 17.451 | 17.451 | 2.067 | 2.066 | 0.001 | -0.001 | -0.002003% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ ЮкГРЭС – Темирская (1951 г.) с заменой провода АС-120, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 72,8 км | H_203_КуЭ | 188.024 | 186.679 | 1.345 | 1.345 | 1.345 | 0 | 0 | 1.345 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.3.2 | Техническое перевооружение одноцепной ВЛ 110 кВ Карагайлинская-Новая – Красный Брод, Ускат-Карагайлинская-Новая с отпайкой на ПС Краснокаменская (1940г.) с заменой провода, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции, 22,45 км | H_202_КуЭ | 58.003 | 40.943 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 9.697 | 9.697 | 7.363 | 7.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Гурьевская-1-2 с отпайкой на ПС Цинкзаводская (1960г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Тихова», 41,3 км | H_204_КуЭ | 180.9112 | 0 | 180.9112 | 1.538 | 0.819 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.01 | 0.01 | 1.469 | 0.75 | 180.0922 | -0.719 | -46.75% | Экономия по результатам ТЗП
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Новоленинская, Беловская ГРЭС-Набережная, Набережная-Новоленинская с отпайкой на ПС Полысаевская-3 (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Алексиевская, Сибирская, Октябрьская, Полысаевская, 37,2 км | H_205_КуЭ | 203.3406 | 0.024 | 203.3166 | 7.452 | 67.799 | 7.452 | 55.669 | 0 | 11.732 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 135.5176 | 60.347 | 809.8% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка ТМЦ
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС-Уропская-1-2 с отпайками на ПС Грамотеинская3/4, Колмогоровская, Караканская (1961г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт: Листвяжная, Колмогоровская-1,2, Грамотеинская, Инской разрез, 55,8 км | H_206_КуЭ | 168.407 | 1.843 | 166.564 | 17.981 | 39.362 | 17.981 | 18.322 | 0 | 0.366 | 0 | 0.379 | 0 | 20.295 | 127.202 | 21.381 | 118.9% | Досрочное выполнение и оплата объемов работ 2020 года
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА, 2 шт | H_179_КуЭ | 205.4735 | 4.973 | 200.5005 | 60.743 | 66.182 | 0.089 | 0.089 | 0.141 | 0.141 | 3.694 | 3.694 | 56.819 | 62.258 | 134.3185 | 5.439 | 8.954% | Изменение графика оплаты в связи со списанием задолженности по исполнительному листу
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с заменой (Т1) 1х31,5 МВА на новый 1х40 МВА. | H_198_КуЭ | 105.867 | 0 | 105.867 | 11.533 | 57.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.041 | 5.041 | 6.492 | 52.949 | 47.877 | 46.457 | 402.8% | Изменение графика оплаты в связи со списанием задолженности по исполнительному листу
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Сидоровская с заменой силовых трансформаторов 2*16 МВА на новые 2*25 МВА, вводных и секционного масляных выключателей 10 кВ (3 шт) | H_180_КуЭ | 148.008 | 2.47 | 145.538 | 50.288 | 48.91 | 0.231 | 0.231 | 3.224 | 3.224 | 15.725 | 15.725 | 31.108 | 29.73 | 96.628 | -1.378 | -2.74% | дефицит денежных средств
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Чертинская c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА. Замена МВ-110 на ЭВ -110 (3 шт.), МВ-35 на ЭВ-35 (10 шт.), МСВ-6 кВ, замена РЗА для повышения надежности электроснабжения шахт» | H_187_КуЭ | 285.0966 | 0 | 285.0966 | 15.283 | 54.71 | 0 | 0 | 15.283 | 0.04 | 0 | 0.692 | 0 | 53.978 | 230.3866 | 39.427 | 258% | Изменение графика оплаты в связи со списанием задолженности по исполнительному листу
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Шахтовая с заменой силовых трансформаторов 40 МВА на 63 МВА, 2 шт | H_197_КуЭ | 274.9701 | 4.591 | 270.3791 | 77.083 | 100.692 | 0.56 | 0.56 | 1.028 | 1.028 | 51.484 | 51.484 | 24.011 | 47.62 | 169.6871 | 23.609 | 30.63% | Изменение графика оплаты в связи со списанием задолженности по исполнительному листу
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кузнецкая с заменой силовых трансформаторов 2х40 МВА на 2х40 МВА | H_178_КуЭ | 147.5044 | 6.062 | 141.4424 | 0.258 | 0.338 | 0.108 | 0.108 | 0.113 | 0.113 | 0.037 | 0.117 | 0 | -2.7756e-17 | 141.1044 | 0.08 | 31.01% | Отнесение капитализированных процентов
5.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменой силовых трансформаторов 25 на 40 МВА, 2 шт | H_186_КуЭ | 215.9964 | 5.838 | 210.1584 | 48.941 | 68.92 | 0.198 | 0.198 | 0.11 | 0.11 | 4.687 | 4.687 | 43.946 | 63.925 | 141.2384 | 19.979 | 40.82% | Изменение графика оплаты в связи со списанием задолженности по исполнительному листу
5.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Сосновская с заменой силового трансформатора 10 МВА на 16 МВА | H_175_КуЭ | 5.086 | 4.098 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Красный Брод-Беловская-1,2 (1960г.) с заменой провода АС-185, арматуры, грозотроса и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты Чертинская-Коксовая, 55,030 км | H_207_КуЭ | 181.92 | 0 | 181.92 | 0.8 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0.759 | 1.038 | 180.841 | 0.279 | 34.87% | Изменение графика оплаты
5.3.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Краснополянская-Непрерывка, Краснополянская-Контрольный с отпайками (1957г.) с заменой провода, грозотроса, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахты «им. Кирова», 44, 45 км | H_208_КуЭ | 145.7431 | 0 | 145.7431 | 1.8 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 1.775 | 0.001 | 145.7171 | -1.774 | -98.56% | дефицит денежных средств
5.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 10.337 | 0.371 | 9.966 | 9.966 | 10.195 | 8.998 | 8.998 | 0.08 | 0.08 | 0.026 | 0.026 | 0.862 | 1.091 | -0.229 | 0.229 | 2.298% | Изменение графика оплаты
5.4 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 9 единиц: Покупка бригадных автомобилей 9 ед. 2018г: в кол-ве 7 ед. (Автомобиль бригадный - 7 ед.) 2019г: в кол-ве 2 ед. (Автомобиль бригадный - 2 ед.) | I_500_КуЭ | 10.337 | 0.371 | 9.966 | 9.966 | 10.195 | 8.998 | 8.998 | 0.08 | 0.08 | 0.026 | 0.026 | 0.862 | 1.091 | -0.229 | 0.229 | 2.298% | Изменение графика оплаты
5.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 579.3534 | 148.1584 | 431.195 | 61.4673 | 64.219 | 20.859 | 20.956 | 15.1212 | 20.931 | 2.454 | 5.978 | 23.0331 | 16.354 | 367.383 | 2.7517 | 4.477% | Изменение графика оплаты
5.6 | Покупка оборудования для повышения наблюдаемости и управляемости электросетевых объектов 35 кВ и выше (Осветление ПС): 35 кВ Транзитная; 35 кВ Комсомолец; 35 кВ Никитинская; 35 кВ Подгорновская; 35 кВ Борисовская; 35 кВ Водозабор; 35 кВ Крапивинская; 35 кВ Панфиловская; 35 кВ Тарадановская; 35 кВ Чусовитинская; 35 кВ Шевелёвская; 35 кВ Прогресс; 35 кВ Калмыковская ; 35 кВ Костёнковская ; 110 кВ Красноярская; 110 кВ Капитальная-3 ; 110 кВ Зенковская; 110 кВ Прокопьевская; 110 кВ Комсомольская; 35 кВ Арлюкская; 35 кВ Трудармейская; 35 кВ Красногорская-1; ; 35 кВ Красногорская-2; 35 кВ Шахта-12; 35 кВ Барандатская; 35 кВ Полуторник; 35 кВ Тамбарская; 35 кВ Устьколбинская; 35 кВ Георгиевская; 35 кВ Итатская; 35 кВ Итатский разрез; 35 кВ Листвянская; 35 кВ Новотисульская; 35 кВ Теплореченская; 35 кВ Новая; 35 кВ Новоромановская; 35 кВ Тальская; 35 кВ Колмогоровская; 35 кВ Пачинская; 35 кВ Пашковская | J_116_КуЭ | 3.4464 | 0 | 3.4464 | 3.4464 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.485 | 2.9614 | 1.143 | 1.8184 | -1.8184 | -52.76% | дефицит денежных средств
5.6 | Дооборудование с целью модернизации сети передачи данных филиала, 84 шт.: Коммутаторы ядра основной сети передачи данных - 2 шт.; Коммутаторы ядра резервной сети передачи данных - 2 шт.; Сервер физический - 1 шт.; Сетевое файловое хранилище - 1 шт.; Система хранения данных для виртуализации серверов - 1 шт.; Модуль аккумуляторный стоечного исполнения - 3 шт.; Маршрутизатор сетевой для установки на подстанции филиала — 74 шт. | H_220_КуЭ | 19.1081 | 1.768 | 17.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3401 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | ИА. Модернизация автотранспортных средств с оснащением системой спутникого мониторинга -62 шт. | I_417_КуЭ | 4.58 | 4.358 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1633e-16 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.835.19 от 08.04.2019 КТП-10/40 частный дом отпайка от ВЛ-10 кВ Ф-10-11-Ш оп №71/1 ПС 35 кВ Шевелевская, мощностью 40 кВА. Кемеровская область, Крапивинский район, восточнее д. Шевели в 357 метрах от турбазы ОАО "КТК". Прокопьев Константин Валерьевич | J_300.36_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 36.4200.1422.19 от 07.06.2019 ТП-184П, Ф-10-8-С, N-160 кВА; ВЛ-0,4 кВ, L-3,1 км; ВЛ-10 кВ, Ф-10-8-С, АС-16, АС-35, L-1 км. Кемеровская область, Кемеровский район, с. Мамаевка. СНТ "Дачный" | J_300.37_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Строительство нового блочно-модульного здания Ильинского МУ Новокузнецкого РЭС | H_286_КуЭ | 23.8389 | 0.383 | 23.4559 | 0.962 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 23.4529 | -0.959 | -99.69% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
5.6 | Покупка легковых автомобилей 143 ед. 2019г: в кол-ве 7 ед. (Автомобиль легковой - 7 ед.) 2020г: в кол-ве 22 ед. (Автомобиль легковой - 22 ед.) 2024г: в кол-ве 114 ед. (Автомобиль легковой - 114 ед.) | J_1013_КуЭ | 174.7825 | 0 | 174.7825 | 0 | 6.281 | 0 | 0.02 | 0 | 2.549 | 0 | 3.712 | 0 | -9.4542e-17 | 168.5015 | 6.281 | 0% | Изменение графика оплаты
5.6 | Покупка вычислительного оборудования 3 ед. 2020г: в кол-ве 3 ед. (Ноутбук - 3 ед.) | I_2000_КуЭ | 0.19627 | 0 | 0.19627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19627 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка оргтехники 7 ед. 2018г: в кол-ве 4 ед. (МФУ - 3 ед., Поточный сканер - 1 ед.) 2020г: в кол-ве 3 ед. (МФУ - 2 ед., Поточный сканер - 1 ед.) | I_2001_КуЭ | 0.3984 | 0 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3984 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования 4 ед. 2020г: в кол-ве 4 ед. (Проектор - 3 ед., Телевизор - 1 ед.) | I_2002_КуЭ | 0.44542 | 0 | 0.44542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44542 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка серверного оборудования 4 ед. 2020г: в кол-ве 4 ед. (Сетевое хранилище - 1 ед., Система хранения данных - 1 ед., Сервер - 2 ед.) | I_2003_КуЭ | 4.7298 | 0 | 4.7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7298 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка оборудования сбора и передачи данных 2020г: в кол-ве 4 ед. (Спутниковый телефон - 4 ед.) | I_2004_КуЭ | 0.3122 | 0 | 0.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3122 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка бензо-электро инструмента 16 ед. 2018г: в кол-ве 16 ед. (Сварочный бензиновый генератор - 14 ед., Снегоуборочная машина - 1 ед., Аппарат сварочный - 1 ед.) | I_2005_КуЭ | 1.508 | 1.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 7 ед., Кузбассэнерго | F_62_КуЭ | 23.0494 | 9.9444 | 13.105 | 3.237 | 1.654 | 0 | 0 | 0.703 | 0.703 | 0 | 0 | 2.534 | 0.951 | 11.451 | -1.583 | -48.9% | дефицит денежных средств
5.6 | Покупка мотовездеходов 4 ед. 2018г: в кол-ве 4 ед. (Мотовездеход - 4 ед.) | I_1012_КуЭ | 3.27 | 0 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.6 | Покупка грузопассажирских автомобилей 2 ед. 2018г: в кол-ве 2 ед. (Автомобиль бортовой - 1 ед., Передвижная мастерская - 1 ед.) | I_1000_КуЭ | 4.887 | 0.003 | 4.884 | 4.884 | 3.492 | 3.492 | 3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 1.392 | -1.392 | -28.5% | Экономия по результатам ТЗП
5.6 | Покупка грузовых автомобилей 2018г: в кол-ве 3 ед. (Автомобиль бортовой - 2 ед., Автомобиль грузовой - 1 ед.) 2024г: (Автомобиль)-8 шт. | I_1001_КуЭ | 23.432 | 0.006 | 23.426 | 4.323 | 5.716 | 2.843 | 2.843 | 0.481 | 0.481 | 0.999 | 2.392 | 0 | 5.5511e-16 | 17.71 | 1.393 | 32.22% | Досрочная поставка по плану 2020 года.
5.6 | Покупка легковых автомобилей 2018г: в кол-ве 14 ед. (Автомобиль легкового типа 9 ед., Автомобиль типа Пикап - 5 ед.) | I_1002_КуЭ | 11.596 | 5.513 | 6.083 | 6.083 | 6.082 | 0.636 | 0.636 | 5.447 | 5.446 | 0 | 0 | 0 | -3.6082e-16 | 0.001 | -0.001 | -0.01644% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.6 | Покупка передвижных мастерских - 3 шт | I_1003_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка передвижных лабораторий на автомобильном шасси 1 ед. 2018г: в кол-ве 1 ед. (Лаборатория высоковольтных испытаний - 1 ед.) | I_1004_КуЭ | 11.2 | 7.306 | 3.894 | 3.894 | 3.894 | 3.894 | 3.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.6 | Покупка КМУ на автомобильном шасси 3 ед. 2018г: в кол-ве 3 ед. (Автомобиль бортовой с краном-манипулятором - 3 ед.) | I_1005_КуЭ | 18.87 | 18.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка седельных тягачей 2 ед. 2018г: в кол-ве 2 ед. (Седельный тягач - 2 ед.) | I_1006_КуЭ | 11.096 | 5.548 | 5.548 | 5.548 | 5.548 | 0 | 0 | 5.548 | 5.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.6 | Покупка прицепов 10 ед. 2018г: в кол-ве 10 ед. (Прицеп для перевозки снегохода - 4 ед., Прицеп-роспуск - 3 ед., Полуприцеп - 3 ед.) | I_1007_КуЭ | 16.868 | 16.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка погрузчиков - 6 шт. | I_1008_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка бурильно-крановых машин на автомобиьном шасси 1 ед. 2018г: в кол-ве 1 ед. (Бурильно-крановая машина - 1 ед.) | I_1009_КуЭ | 3.43 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка гусеничного транспорта 3 ед. 2018г: в кол-ве 2 ед. (Гусеничная транспортная машина - 2 ед.) 2019г: в кол-ве 1 ед. (Автомобиль повышенной проходимости - 1 ед.) | I_1010_КуЭ | 36.1642 | 30.745 | 5.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4192 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка снегоходов 9 ед. 2018г: в кол-ве 6 ед. (Снегоход - 6 ед.) 2019г: в кол-ве 3 ед. (Снегоход - 3 ед.) | I_1011_КуЭ | 2.817 | 1.677 | 1.14 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | -0.019003 | 1.159 | 0% | Изменение графика оплаты
5.6 | Приобретение приборов и средств механизации | I_2006_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда 49 ед. 2018г: в кол-ве 49 ед. (Световые Вышки Мини - 1 ед., Аварийная осветительная установка - 1 ед., Шкаф сушильный - 23 ед., Палатка штабная надувная - 1 ед., Световая башня - 1 ед., Робот-тренажер - 19 ед., Лестница - 3 ед.) | I_2007_КуЭ | 8.537 | 8.047 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин 62 ед. 2018г: в кол-ве 62 ед. (Прибор Энергомера - 33 ед., Прибор Виток - 2 ед., Вольтамперфазометр - 4 ед., Установка прожигающая - 2 ед., Прибор ПТФ-1 - 1 ед., Мегаомметр - 1 ед., Мультиметр - 1 ед., Киловольтметр - 1 ед., Прибор контроля тока - 3 ед., Цифровой миллиомметр - 2 ед., Измерительный комплекс ИК-1 - 1 ед., Клещи -1 ед., Энергомонитор - 10 ед.) | I_2008_КуЭ | 12.341 | 12.341 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0% | изменение условий поставки
5.6 | Покупка приборов измерения и контроля неэлектрических величин 33 ед. 2018г: в кол-ве 33 ед. (Прибор ЛИС-У - 1 ед., Дальномер лазерный - 1 ед., Весы - 1 ед., Титратор - 1 ед., Индикатор натяжения оттяжек - 9 ед., Динамометр ДПУ-100 - 8 ед., Рефлектометр - 1 ед., Весы крановые - 11 ед.) | I_2009_КуЭ | 3.695 | 2.48 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 0 | 0 | 1.215 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования 39 ед. 2018г: в кол-ве 44 ед. (Тепловизор - 4 ед., Аппарат для определения проб - 1 ед., Комплекс Ретом-21 - 1 ед., Прибор Тангенс-2019 - 2 ед., Прибор Коэффициент-1.3 - 3 ед., Прибор АИСТ СНЧ-30 - 1 ед., Аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц - 2 ед., Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М - 1 ед., Стенд высоковольтный - 3 ед., Прибор АТВ-21 - 1 ед., Прибор Тангенс 3М - 1 ед., Аппарат испытания трансформаторного масла - 1 ед., Монитор линии - 3 ед., Мобильная система удаленного мониторинга - 14 ед., Приб. контр. выс. вольт. выкл - 1 ед.) | I_2010_КуЭ | 15.864 | 9.998 | 5.866 | 5.866 | 5.866 | 0.838 | 0.838 | 1.257 | 1.257 | 0.838 | 0.838 | 2.933 | 2.933 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
5.6 | Покупка резервуара для хранения трансформаторного масла - 5 шт. | I_2011_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 10 шт. | J_1403_КуЭ | 1.174 | 0 | 1.174 | 0 | 0.364 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.162 | 0.81 | 0.364 | 0% | изменение условий поставки
5.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_1407_КуЭ | 1.1567 | 0 | 1.1567 | 1.1567 | 0.813 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.132 | 0.132 | 1.0127 | 0.669 | 0.34372 | -0.34372 | -29.71% | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети",утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2. Изменение графика оплаты.
5.6 | Создание корпоративной геоинформационной системы ПК Геомодуль | I_505_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_418_КуЭ | 21.729 | 3.872 | 17.857 | 16.412 | 15.667 | 5.171 | 5.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.241 | 10.496 | 2.19 | -0.745 | -4.539% | дефицит денежных средств
5.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-11 | I_1400_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_420_КуЭ | 3.9512 | 3.493 | 0.4582 | 0.4582 | 0.448 | 0 | 0 | 0.4582 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010197 | -0.010197 | -2.225% | дефицит денежных средств
5.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | I_3000_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | I_3001_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.486 | 0 | -2.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | НИОКР Разработка типовой архитектуры, создание опытного образца единой серверной платформы для подсистем цифровой подстанции 35 – 110 кВ с использованием средств виртуализации | I_1401_КуЭ | 59.1528 | 0 | 59.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1528 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка в Тяжинском районе ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,297 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 0,26 Мва | H_368_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка в г. Прокопьевск, г. Киселевск, г. Белово ВЛ-0,4, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,843 км, 2 шт. ТП 0,4/6/10 кВ мощностью 6,91 Мва | I_431_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка в г. Новокузнецк КЛ-6 кВ протяженностью 0,6км, ПС 6/0,4 кВ мощностью 1,26 Мва | I_432_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка в г. Новокузнецк ВЛ-35 кВ протяженностью 5,9 км, ПС 35 кВ мощностью 26 МВА | I_433_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 1 ед. 2016г: Фронтальный погрузчик-1 шт; | F_63_КуЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 10 единицы: 2016: в кол-ве 10 ед. (Полуприцеп - 1 ед., Прицеп-роспуск - 4 ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 2 ед., Седельный тягач - 2 ед., Снегоход Буран - 1 ед.) | F_63_КуЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники (КуЭ) в количестве 20 единиц: 2017г: в кол-ве 20 ед. (АГП-18 м. - 14 ед., Экскаватор - 1 ед., Кран - 1 ед., Мульчер - 1 ед., Экскаватор-Погрузчик - 1ед., Треловочный трактор - 1 ед., Экскаватор-Погрузчик с навесным оборудованием - 1 ед.) | H_63.2_КуЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка грузовых автомобилей (КуЭ) в количестве 8 единиц: 2017: в кол-ве 8ед. (Прицеп-роспуск - 1ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 4 ед., Бортовой автомобиль с КМУ - 3 ед.) | H_63.2_КуЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка бурильно-крановых машин (КуЭ) в количестве 13 единиц: 2017г: в кол-ве 13 ед. (БКМ - 10 ед., МКМ200 - 3 ед.) | H_63.2_КуЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка бригадных автомобилей (КуЭ) в количестве 41 единица: 2017г: в кол-ве 41 ед. (Бригадный автомобиль - 7 ед., Бригадный микроавтобус - 11 ед., Грузовой бортовой с фургоном - 11 ед., Автомобиль легковой "Лада Веста" - 3 ед., Грузопассажирский автомобиль, 6+2 мест - 6 ед., Транспортно-бытовая машина - 2 ед., Легковой автомобиль повышенной проходимости - 1 ед.) | H_63.2_КуЭ (г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА (КуЭ) в количестве 44 единиц: 2017г: в количестве 44 ед. (Аппарат испытания диэлектриков – 3 ед., Миллиометр – 2 ед., Прибор контроля тока утечки с датчиком тока – 3 ед., Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь трансформаторного масла – 3 ед., Кулонометрический титратор Фишера – 2 ед., Комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1 ед., Измеритель тангенса диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 3 ед., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов – 3 ед., Аппарат испытания диэлектриков 1 ед., Измеритель сопротивления обмоток - 1 ед., Прибор для поиска повреждений любого типа в любых силовых кабелях напряжением 0,4-35 кВ – 3 ед., Стенд высоковольтный стационарный – 1 ед., Прибор для определения температуры вспышки – 1 ед., Тепловизор - 1 ед., Универсальный комплекс на базе испытательного прибора для проверки первичного и вторичного электрооборудования - 1 ед., Испытательный прибор для проверки первичного и вторичного электрооборудования – 2.ед, Энергомонитор с клещами токоизмерительными 300/3000А – 10 ед., Расходомер ультразвуковой портативный – 1 ед.) | H_64.2_КуЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка генераторов, электрических двигателей и станций, прочего оборудования хозяйственных нужд (КуЭ) в количестве 53 единиц: 2017г: в количестве 53 ед. (Аварийные осветительные установки - 2 ед., Световые Вышки Мини с генератором - 3 ед., Приб.контр. выс.вольт. выкл - 1 ед., Аварийные осветительные установки - 3 ед., Гайковерт - 3 ед., Дальномер лазерный - 1 ед., Мотобур - 3 ед., Набор Жулева - 3 ед., Набор для монтажа и ремонта СИП - 3 ед., Набор для монтажа и ремонту СИП -3 ед., Робот-тренажер - 1 ед., Установка УВФ-5000 - 1 ед., Шкаф сушильный - 8 ед., ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ порт. - 7 ед., Газоанализатор - 3 ед., Цифровой осциллограф - 3ед., Пресс с матрицами - 1 ед., Насосная станция - 1 ед., Домкарт винтовой - 1 ед., Леюедка бензиновая - 1 ед., Приб.контр. выс.вольт. - 4 ед.) | H_64.2_КуЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка оборудования связи, ИТ-оборудования (КуЭ) в количестве 5 единиц: 2017г: в количестве 5 ед. (Плоттер - 1 ед., МФУ (принтер, сканер, копир) - 2 ед., Сканер - 2 ед.) | H_64.2_КуЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка персональных компьютеров для оснащения рабочих мест кадастровых инженеров и проектировщиков 19 ед. 2018г: в кол-ве 19 ед. (Персональный компьютер для кадастровых инженеров - 2 ед., Персональный компьютер с програмным обеспечением для проектировщиков - 16 ед., Персональный компьютер для отдела диагностики - 1 ед.) | H_100ДБ_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка системы ВКС аппарата управления филиала, 6 шт: Видеотерминал- 1 шт.; Конгресс-система на 10 делегатов - 1 шт.; Контроллер управления — 1 шт.; Комплект звукоусиления — 2 шт.; Маршрутизатор сетевой - 1 шт. | H_364_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_401_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_100И_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка электромобилей типа грузо-пассажирского фургона (1 шт.) | I_63.3_КуЭ (г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_400_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_419_КуЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.1740.19 от 26.06.2019 СТП-100/10/0,4, мощностью 100 кВА. Кемеровская область, с. Атаманово, 161 км автодороги Новокузнецк-Междуреченск. Мелконян Рафаел Мукучович | J_300.38_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Приобретение ЭСО по договору дарения 41.4200.1795.19 от 02.07.2019 ВЛ-0,4 кВ от КТП № 451 ф-6-30-7 АС 25, протяженностью - 2,1 км Кемеровская область, СНТ "Автомобилист Кедровка" | J_300.39_КуЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка транспортно-бытовых автомобилей 7 ед. 2024г: в кол-ве 7 ед. (Передвижная мастерская на шасси - 7 ед.) | J_1016_КуЭ | 18.7 | 0 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Покупка геодезического оборудования 1 ед. 2021г: в кол-ве 1 ед. (Комплект из двух геодезических спутниковых приемников - 1 ед.) | J_2012_КуЭ | 0.962 | 0 | 0.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.962 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | Строительство здания складского помещения Центральной базы с монтажом БМЗ по адресу:г. Кемерово, Заводский район, н.п. Комиссарово, ул. Центральная | J_115_КуЭ | 25.898 | 0 | 25.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.898 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | НИР «Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ» | J_1405_КуЭ | 5.958 | 0 | 5.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.958 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
5.6 | НИР «Разработка методологических подходов к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов напряжением 35 – 110 кВ по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения» | J_1406_КуЭ | 0.209 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6 | Омская область | Г | 11512.5517 | 3431.3322 | 8081.2195 | 1357.1622 | 1157.994 | 355.8309 | 359.559 | 154.1922 | 164.081 | 155.5414 | 189.018 | 691.5976 | 445.336 | 6933.9615 | -199.1682 | -14.68% | Основная причина-дефицит денежных средств
6.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 4019.6847 | 2092.9515 | 1926.7332 | 387.0609 | 365.838 | 108.347 | 108.886 | 54.177 | 54.19 | 83.238 | 83.421 | 141.2989 | 119.341 | 1561.6312 | -21.2229 | -5.483% | Исполнение обязательств по ТП
6.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3883.9058 | 1957.1727 | 1926.7332 | 387.0609 | 365.653 | 108.347 | 108.884 | 54.177 | 54.19 | 83.238 | 83.238 | 141.2989 | 119.341 | 1561.6312 | -21.4079 | -5.531% | Исполнение обязательств по ТП
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 3233.7989 | 1571.3465 | 1662.4524 | 248.9228 | 202.973 | 82.149 | 82.149 | 39.702 | 39.702 | 68.304 | 68.304 | 58.7678 | 12.818 | 1459.4794 | -45.9498 | -18.46% | Исполнение обязательств по ТП
6.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 397.9893 | 198.5112 | 199.4781 | 75.4428 | 117.859 | 11.32 | 11.32 | 13.495 | 13.495 | 11.506 | 11.506 | 39.1218 | 81.538 | 81.6191 | 42.4162 | 56.22% | Исполнение обязательств по ТП
6.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 252.1177 | 187.315 | 64.8026 | 62.6952 | 44.821 | 14.878 | 15.415 | 0.98 | 0.993 | 3.428 | 3.428 | 43.4092 | 24.985 | 20.5326 | -17.8742 | -28.51% | Исполнение обязательств по ТП
6.1.1.3 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.1112, протяженностью 0,386 км от ПС "Левобережная" для электроснабжения ВЛ-10 кВ производственной базы, расположенной по адресу: Омская область, Омский район, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 43 дог. 20.5500.1309.17 | J_1375_ОЭ | 2.2034 | 0 | 2.2034 | 0.096 | 0.044 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0.001 | 0.001 | 0.052 | 0 | 2.1594 | -0.052 | -54.17% | Дефицит денежных средств
6.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Юбилейная – Лесная до ПС 35 кВ Исилькульская ЛПДС, протяженностью 6,913 км (АО "ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ") дог. 20.5500.6495.15 | J_1297_ОЭ | 45.263 | 1.037 | 44.226 | 44.226 | 28.014 | 2.549 | 2.549 | 0.3 | 0.3 | 1.434 | 1.434 | 39.943 | 23.731 | 16.212 | -16.212 | -36.66% | Дефицит денежных средств
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,010 км и ТП-10/0,4 кВ, мощностью 1 МВА для ООО "Омский рапс" г. Омск | G_1272_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, протяженностью 2,100 км каждая, для электроснабжения квартала жилых домов (1-й микрорайон, 1-я очередь ул. Рокоссовского), расположенного по адресу: Омская область, г. Омск, кадастровый номер земельного участка 55:36:100801:3020, местоположение которого установлено в 153 м севернее относительно десятиэтажного жилого дома, имеющего почтовый адрес: Кировский административный округ, город Омск, ул. Рокоссовского, дом 30 (ЗАО "ЗСЖБ № 6")20.5500.4591.15 | I_1302_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.1.3 | Технологическое присоединение свыше 150 кВ: строительство двух КЛ-10 кВ от ПС Сибзавод до ТП-8058 для АО "Омскэлектро", по договору ТП от 22.06.2018 №20.5500.2755.16, г.Омск, ул. Красный Путь, 149 | J_1470_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.237 | нд | 0.236 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.237 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП свыше 15 кВт. Обеспечены источником финансирования
6.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ, протяженностью 2,750 км каждая для электроснабжения ТП-1270, расположенной по адресу: Омская область, г. Омск, Советский АО, проспект Королева, 4. (АО "Омскэлектро")20.5500.285.16 | J_1305_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.194 | нд | 0.181 | нд | 0.013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.194 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП свыше 15 кВт. Обеспечены источником финансирования
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 4,854 км и ТП-10/0,4 кВ, РТП 10 кВ, мощностью 18 МВА для электроснабжения жилого комплекса по ул. Красный путь-6-я Северная ЖСК "Серебряный берег" г. Омск | F_1222_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, протяженностью 5,500 км и БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 8 МВА, расширение РП-10 кВ (3-я секция) для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" г. Омск (ООО " Фирма "Латис") | G_1276_ОЭ | 73.4975 | 60.603 | 12.8945 | 12.8945 | 12.894 | 11.774 | 11.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1205 | 1.12 | 0.00048 | -0.00048 | -0.003723% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, мощностью 10 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 7,626 км, КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,724 км для ООО "Газпром Инвестгазификация" г. Омск | G_1275_ОЭ | 126.498 | 125.579 | 0.919 | 0.919 | 0.919 | 0.336 | 0.336 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | -3.1086e-15 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.1.1.3 | Строительство 5 ТП-10/0,4, мощностью 3,150 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 4,467 км, КЛ-0,4 кВ, протяженностью 6,425 км для электроснабжения ВРУ домов жилой застройки г. Омск (ООО "Красный квадрат") | G_1277_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ, протяженностью 2,950 км для ООО "Сибирская Мука" г. Омск | F_24_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.1.3 | Технологическое присоединение свыше 150 кВ: строительство ЛЭП-10 кВ для технологического присоединения ООО «ПК «БИРС» по договору №20.5500.3878.18, по адресу: Омская обл., Любинский р., рп.Красный Яр, ул.Дорожная,7 | J_1472_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.042 | нд | 0.042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.042 | 0% | исполнение обязательств по ТП
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ, протяженностью 0,173 км для электроснабжения овощехранилища, расположенного по адресу: примерно в 370 м по направлению на юго-восток относительно жилого дома расположенного по адресу: Омская область, р-н Омский, п. Ачаирский, ул. Зеленая, д. 34, кадастровый номер земельного участка 55:20:080101:5131 дог. 20.5500.2113.18 | J_1377_ОЭ | 0.33393 | 0 | 0.33393 | 0.33393 | 0.12 | 0.031 | 0.031 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0.21393 | 0 | 0.21393 | -0.21393 | -64.06% | Дефицит денежных средств
6.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,175 км Горьковский р. с.Сухое ТП свыше150кВт ООО "Сибирь-Агро" по дог.20.5500.2304.18 | J_1353_ОЭ | 0.29235 | 0.018 | 0.27435 | 0.27435 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0.17635 | 0 | 0.17635 | -0.17635 | -64.28% | Исполнение обязательств по договору ТП.
6.1.1.3 | Cтроительство ЛЭП 10 кВ протяженностью 0,422 км, технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО завод "Нефтехим" по адресу: г. Омск ул. 2-ая Солнечная по договору ТП: от 30.03.2018 №20.5500.661.18 | J_1352_ОЭ | 2.3256 | 0.078 | 2.2476 | 2.2476 | 2.109 | 0.188 | 0.188 | 0 | 0 | 1.921 | 1.921 | 0.1386 | 0 | 0.1386 | -0.1386 | -6.167% | Дефицит денежных средств
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ 0,038 км каждая для электроснабжения кварталов жилых домов №1, №2, №3, №4, №5 по договору об осуществлении технологического присоединения от 18.03.2016 № 20.5500.6340.15 (ООО СМУ-2 СБ «Космическое»). | I_1298_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.1.3 | Технологическое присоединение свыше 150 кВ: строительство двух КЛ-0,4 кВ, рек.ТП-10/0,4 кВ для эл/сн. ВРУ 16-этаж.жилого дома АО "ЗСЖБ №6", по договору ТП от 16.05.2017 №20.5500.1640.17, г.Омск, ЦАО, ул. 23 Линия, 67 А | J_1471_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.077 | нд | 0.077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.077 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП свыше 15 кВт. Обеспечены источником финансирования
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ №1 по адресу ул.Госпитальная д.57, для ООО "ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО" по договору ТП: 20.5500.5272.16 | I_1358_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,116 км для ЖСК "Малиновского 112" г. Омск | G_1268_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.1.3 | Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 2 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 0,884 км для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами г. Омск (ООО "Фирма"Латис") | G_1269_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.1.3 | Строительство 1 ТП-10/0,4 кВ, мощностью 2 МВА и КЛ-10 кВ, протяженностью 0,830 км для электроснабжения электроустановок жилого микрорайона "Прибрежный" с электроплитами г. Омск (ООО "Латис") | G_1271_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ, протяженностью 0,340 км для электроснабжения 9-ти этажного жилого дома со встроенными помещениями, расположенный по адресу: г. Омск, Центральный АО, ул. Госпитальная, д. 57, кадастровый номер 55:36:040103:771; ул. Госпитальная, д. 59, кадастровый номер 55:36:040103:770 дог. 20.5500.5272.16 | J_1374_ОЭ | 1.7039 | 0 | 1.7039 | 1.7039 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 1.6319 | 0 | 1.6319 | -1.6319 | -95.77% | Дефицит денежных средств
6.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 135.4538 | 135.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 135.4538 | 135.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.3.2 | Строительство КЛ-110 кВ Омская ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I,II цепь (С-29, С-30), протяженностью 3,415 км, для выдачи мощности Т-120 Омского филиала ОАО «ТГК-11», структурного подразделения ТЭЦ-3 в электрические сети ПАО «МРСК Сибири» с реконструкцией ВЛ-110 С-29,С-30, протяженностью 0,182 км | F_101_ОЭ | 135.4538 | 135.4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.325 | 0.325 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0% | Исполнение обязательств по ТП
6.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.325 | 0.325 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0% | Исполнение обязательств по ТП
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в части замены существующего силового трансформатора 250 кВА на трансформатор 400 кВА для электроснабжения для электроснабжения нежилого помещения, находящегося по адресу: Омская область, Тарский район, г.Тара, ул.Кузнечная, д. 32, пом. 1П (МУП КТБУ г.Тара)20.5500.2695.17 | I_1317_ОЭ | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в части установки автоматических выключателей (6шт) для электроснабжения электроустановок жилого комплекса по ул. Красный Путь - ул. 6 Северная в г. Омске (ЖСК "Красный Путь-15/1) 20.5500.5563.16 | I_1314_ОЭ | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в части установки автоматических выключателей (4шт) для электроснабжения электроустановок жилого комплекса по ул. Красный Путь - ул. 6 Северная в г. Омске (ЖСК "Красный Путь-15/2)20.5500.5562.16 | I_1315_ОЭ | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в части установки автоматических выключателей для электроснабжения многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Транспортная, д. 13В (ООО "УК"ТАРА")20.5500.4557.17 | I_1316_ОЭ | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения научно-производственного селекционно-семеноводческого ООО "Сибирские масло-семена" по договору ТП №20.5500.2344.18 | J_1477_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.185 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.183 | нд | 0 | нд | 0.185 | 0% | Исполнение обязательств по договору ТП свыше 15 кВт. Обеспечены источником финансирования
6.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4442.8198 | 598.407 | 3844.4128 | 778.4093 | 609.745 | 168.5331 | 168.829 | 73.9363 | 81.344 | 39.6977 | 51.366 | 496.2422 | 308.206 | 3242.7268 | -168.6643 | -21.67% | Изменение графика выполнения работ и оплаты. Дефицит денежных средств
6.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1597.8078 | 142.2168 | 1455.5911 | 188.1486 | 145.841 | 23.2665 | 23.278 | 43.5944 | 48.028 | 23.913 | 26.395 | 97.3747 | 48.14 | 1310.4241 | -42.3076 | -22.49% | Изменение графика выполнения работ и оплаты. Дефицит денежных средств
6.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 744.4707 | 31.5193 | 712.9514 | 75.5723 | 98.647 | 3.564 | 3.564 | 38.123 | 38.123 | 21.144 | 21.144 | 12.7413 | 35.816 | 614.9294 | 23.0747 | 30.53% | Изменение графика выполнения работ и оплаты. Дефицит денежных средств
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Новотроицкая с заменой 1 силового трансформатора 1 Т с 10МВА на 25МВА | F_25_ОЭ | 127.8013 | 1.2286 | 126.5727 | 47.5675 | 47.03 | 0 | 0 | 33.581 | 33.581 | 9.027 | 9.027 | 4.9595 | 4.422 | 79.5427 | -0.53748 | -1.13% | Дефицит денежных средств
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная". (замена 2х25 на 2х40МВА) | F_9_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.625 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.625 | нд | 0.625 | 0% | Оплата КЗ возникшей на 01.01.2019г
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Западная" (замена 2х25 на 2х40 МВА) | F_102_ОЭ | 194.2724 | 6.1486 | 188.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1238 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Советская" (замена 2х16 на 2х25 МВА) | F_103_ОЭ | 90.2865 | 3.6603 | 86.6262 | 0.26 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 86.6012 | -0.235 | -90.38% | Дефицит денежных средств
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Амурская" с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА, ОД-КЗ и СР 110 кВ на элегазовые В-110 кВ - 3 шт; вводных и секционных масляных В-10 на вакуумные - 6 шт. | F_104_ОЭ | 118.4515 | 1.8567 | 116.5949 | 1.1928 | 1.004 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1418 | 0.953 | 115.5909 | -0.1888 | -15.83% | Дефицит денежных средств
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тара с установкой УШР | F_14_ОЭ | 213.659 | 18.6251 | 195.0338 | 26.552 | 49.963 | 3.488 | 3.488 | 4.542 | 4.542 | 12.117 | 12.117 | 6.405 | 29.816 | 145.0708 | 23.411 | 88.17% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Центральная" (замена силового трансформатора 1х31,5 МВА на 1х40 МВА). | H_7_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Большие Уки" с установкой дизель-электрической станции 2 МВА (2 шт) со строительством двух КЛ - 10кВ (0,160км) Большеуковском районе Омской области. | I_1324_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 853.3371 | 110.6975 | 742.6396 | 112.5763 | 47.194 | 19.7025 | 19.714 | 5.4714 | 9.905 | 2.769 | 5.251 | 84.6334 | 12.324 | 695.4946 | -65.3823 | -58.08% | Изменение графика выполнения работ и оплаты
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Сосновская" с установкой секционного выключателя 110 кВ (1 шт) | F_10_ОЭ | 28.8802 | 1.6948 | 27.1853 | 27.1853 | 1.242 | 0.046 | 0.046 | 0.069 | 0.069 | 1.072 | 1.072 | 25.9983 | 0.055 | 25.9433 | -25.9433 | -95.43% | Изменение графика выполнения работ и оплаты
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Сосновская" с установкой блочно-модульного ОПУ и модернизацией систем собственных нужд, систем оперативного тока, защит ВЛ-110кВ с организацией ВЧ каналов связи для передачи аварийных сигналов и кома0 защит ВЛ-110 кВ ПС 110 кВ "Сосновская" | J_10.2_ОЭ | 86.512 | 0 | 86.512 | 26.1023 | 0.092 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0.019 | 0.019 | 26.0153 | 0.005 | 86.42 | -26.0103 | -99.65% | Изменение графика выполнения работ и оплаты
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Октябрьская с заменой одного силового трансформатора 40 МВА, модернизация ЗРУ 10 кВ с заменой 5 шт. масляных выключателей на вакуумные | F_12_ОЭ | 37.274 | 25.398 | 11.876 | 6.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.476 | 0 | 11.876 | -6.476 | -100% | Дефицит денежных средств
6.2.1.2 | Модернизация ПС - 110/35/10 "Новоуральская" с заменой масляных выключателей ВМТ-110 на элегазовые выключатели ВГТ-110 (3шт) | I_1323_ОЭ | 8.128 | 8.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Съездовская" с заменой выключателей 110 кВ (3 шт) | F_5555_ОЭ | 64.4826 | 0 | 64.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4826 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Калачинская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | F_15_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Омская Нефть с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_15.21_ОЭ | 5.6404 | 5.1584 | 0.48195 | 0.48195 | 0.482 | 0.466 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015953 | 0.016 | -4.702e-05 | 4.702e-05 | 0.009756% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новоуральская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341.2_ОЭ | 2.651 | 1.776 | 0.87496 | 0.87496 | 2 | 0 | 0 | 0.87496 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.125 | 1.125 | 128.6% | Досрочная поставка материалов и оборудования
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Саргатская, с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341.3_ОЭ | 10.4577 | 0.065 | 10.3927 | 1.332 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 9.1017 | -0.041 | -3.078% | Изменение графика выполнения работ и оплаты
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС Тюкалинская 110/35/10 кВ с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341.4_ОЭ | 10.4588 | 0 | 10.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4588 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Шухово с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341.5_ОЭ | 2.255 | 0.209 | 2.046 | 2.046 | 2.046 | 0 | 0 | 2.046 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-05 | 2e-05 | 0.0009775% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новоуральская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_15.8_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Тара с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_15.9_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Сельская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_15.10_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Саргатская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_15.12_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Горьковская с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | I_1341_ОЭ | 3.3491 | 0.086 | 3.2631 | 3.2631 | 3.007 | 0.44 | 0.44 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4231 | 1.167 | 0.25615 | -0.25615 | -7.85% | Изменение графика выполнения работ и оплаты
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Омская Нефть с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на МВ-110 1Т, МВ-110 2Т 6 шт. | F_16_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Одесская с заменой высоковольтных вводов 110 кВ на В-110 С-96 7 шт. | I_16.18_ОЭ | 4.0333 | 0 | 4.0333 | 4.0333 | 3.21 | 3.077 | 3.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9563 | 0.133 | 0.8233 | -0.8233 | -20.41% | Изменение графика выполнения работ и оплаты
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Октябрьская с установкой 3 шт. дугогасящих реакторов ELD 1000/10 | G_212_ОЭ | 34.037 | 1.7144 | 32.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3226 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ТП-10/0,4 кВ 4Н-1 Называевского РЭС с установкой АВР-0,4 кВ для Называевской центральной районной больницы | H_60_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация подстанций с установкой дуговых защит на ПС 110/10 кВ Знаменская, Кутузовская, ПС 35/10 кВ Мясокомбинат, ПС 110/35/10 кВ Новолюбинская, Большие Уки, Моховой Привал, Крутинская, ПС 110/35/6 кВ Бердниково | F_47_ОЭ | 9.6379 | 0.266 | 9.3719 | 9.3719 | 5.613 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 1.455 | 1.455 | 7.8999 | 4.141 | 3.7589 | -3.7589 | -40.11% | Дефицит денежных средств
6.2.1.2 | Модернизация трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в г. Омске с оборудованием охранной сигнализацией Городского РЭС, ПО ЗЭС, филиала ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго | F_122_ОЭ | 6.5799 | 0 | 6.5799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5799 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тевризская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326_ОЭ | 0.99183 | 0 | 0.99183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99183 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Нижнеомская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.2_ОЭ | 0.99134 | 0 | 0.99134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99134 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Сельская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.3_ОЭ | 0.99134 | 0 | 0.99134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99134 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Голубковская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.4_ОЭ | 0.99134 | 0 | 0.99134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99134 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Оросительная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1326.5_ОЭ | 0.99134 | 0 | 0.99134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99134 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Ингалы с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.6_ОЭ | 0.99134 | 0 | 0.99134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99134 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Мехзавод с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1326.7_ОЭ | 0.99134 | 0 | 0.99134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99134 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Коммунист оросительная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1326.8_ОЭ | 0.99134 | 0 | 0.99134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99134 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Тара" с заменой батарей статических ко0енсаторов КСК-1,05-500У1 10 кВ, 10,5 Мвар на экологически безопасную | I_1344_оэ | 4.8268 | 0 | 4.8268 | 0.24962 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24962 | 0.116 | 4.7108 | -0.13362 | -53.53% | Дефицит денежных средств
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Новоуральская" с заменой батарей статических ко0енсаторов КСК2-1,05-125 У1 10 кВ, 10,5 Мвар на экологически безопасную | I_1344.3_ОЭ | 4.8268 | 0 | 4.8268 | 0.24962 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24962 | 0.107 | 4.7198 | -0.14262 | -57.13% | Дефицит денежных средств
6.2.1.2 | Модернизация ПС с заменой устройств АЧР на микропроцессорные с функцией блокировки на ПС 110 /35/10 кВ Нововаршавская, Сибирская Оросительная, Копейкино, Пристанская-110, Ачаирская Оросительная, ПС 110/10 кВ Барановская, Октябрьская, Центральная, Съездовская, Куйбышевская, Карбышево, Советская, Сибзавод | F_114_ОЭ | 15.2471 | 15.2471 | 4.0856e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0856e-14 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС с установкой ОМП на ПС 110/35/10 кВ Черлакская, Оконешниковская, Крутинская, Колосовская | G_40_ОЭ | 2.3268 | 1.4998 | 0.82699 | 0.82699 | 0.456 | 0.238 | 0.238 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.54099 | 0.17 | 0.37099 | -0.37099 | -44.86% | Дефицит денежных средств
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ "Амурская" с выполнением резервного канала САОН | F_139_ОЭ | 3.3107 | 0.39927 | 2.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9114 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС с установкой ОМП на ПС 110/35/10 кВ Мангут, Моховой привал, Нижнеомская, Калачинская, Усть-Ишим, Муромцево, Тевризская, Русская Поляна, Тюкалинская | F_42_ОЭ | 5.3263 | 4.5241 | 0.80223 | 0.80223 | 0.623 | 0.501 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30123 | 0.122 | 0.17923 | -0.17923 | -22.34% | Дефицит денежных средств
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 кВ Боевая с установкой дуговых защит 2 шт. | F_43_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация подстанций с установкой дуговых защит на ПС 35/10 кВ Еремеевка, Ольгино, Вольное, Соловьевка, Мясники, Орехово-35, ПС 110/35/10 кВ Романенко, ПС 110/10 кВ Новоягодное, Телевизионная, Большие Кучки | F_45_ОЭ | 8.8526 | 8.7991 | 0.053545 | 0.053545 | 0.054 | 0.053545 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00045451 | 0.00045451 | 0.8488% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.1.2 | Модернизация с установкой дуговых защит ПС 110/10 кВ Шипицино, Евгащино, Заливино, ПС 110/35/10 кВ Избышево, Исаковская, ПС 35/10 кВ Буняковка, Желанное, Лукьяновка | F_46_ОЭ | 8.1425 | 4.5085 | 3.634 | 3.634 | 2.71 | 1.971 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.663 | 0.739 | 0.92402 | -0.92402 | -25.43% | Дефицит денежных средств
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Память Тельмана | I_53.2_ОЭ | 1.9144 | 0 | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9144 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Бройлерная | F_52_ОЭ | 0.148 | 0.148 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Тюкалинская | I_52.2_ОЭ | 0.167 | 0.167 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Птицефабрика | I_52.3_ОЭ | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Ачаирская | I_52.4_ОЭ | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Знаменка | F_53_ОЭ | 1.9144 | 0 | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9144 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/10 кВ Новая (2017г.), ПС 110/35/6 кВ Восточная (2018г.), ПС 110/10 кВ Кировская (2018г.) | F_50_ОЭ | 26.8157 | 26.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Крутинская, ПС 110/35/10 кВ Нижнеомская, ПС 110/35/10 кВ Оконешниково | F_51_ОЭ | 15.0499 | 2.5025 | 12.5474 | 12.5474 | 18.292 | 11.579 | 11.579 | 0.96845 | 4.277 | 0 | 2.436 | 0 | 0 | -5.7446 | 5.7446 | 45.78% | Выполнение работ хозспособом
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Русская поляна (с заменой измерительных трансформаторов) | F_48_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Сельская (с заменой измерительных трансформаторов) | I_48.4_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Горьковская, Дубровская, Саргатская, Тара (с заменой измерительных трансформаторов) | F_49_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Кировская" - ПС "Западная" - ПС "Карбышево" (ВОЛС 21 км) в Омской области | I_1340_ОЭ | 6.0849 | 0.007 | 6.0779 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0769 | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Московка" - ПС "Карбышево" (ВОЛС 16 км ) в Омской области | I_1340.2_ОЭ | 12.7111 | 0.643 | 12.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0681 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Весенняя" - ПС "Западная" (ВОЛС 4 км) в Омской области | I_1340.3_ОЭ | 2.9129 | 0.547 | 2.3659 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3589 | 0.007 | 0% | Капитализированные проценты
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Густафьево" - ПС "Бройлерная" (ВОЛС 13 км) в Омской области | I_1340.4_ОЭ | 3.917 | 0 | 3.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.917 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Тюкалинская" - Тюкалинский РЭС (ВОЛС 7 км) в Омской области | I_1340.5_ОЭ | 2.1071 | 0 | 2.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1071 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС "Ачаирская-Оросительная" - ПС "Птицефабрика" (ВОЛС 9,5 км) в Омской области | I_1340.6_ОЭ | 2.8635 | 0 | 2.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8635 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: Азовский РЭС - ПС "Память Тельмана" - ПС "Лузино" (ВОЛС 41,5 км) в Омской области | I_1340.8_ОЭ | 12.9283 | 0 | 12.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9283 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участках: ПС "Карбышево" - ПС "Копейкино" - ПС "Стрела" (ВОЛС 64 км) в Омской области | I_1340.9_ОЭ | 19.4959 | 0 | 19.4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4959 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участках:ПС "Сургутская" - ПС "Гидроузел" (ВОЛС 9,5 км); ПС "Сургутская" - КРК (ВОЛС 10,1 км); ПС "Сургутская" - ТЭЦ-4 (ВОЛС 11,2 км); ПС "Сургутская" - ТЭЦ-3 (ВОЛС 4,7 км) в Омской области | I_1340.10_ОЭ | 21.5079 | 0.05 | 21.4579 | 13.046 | 5.796 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 0.035 | 0.175 | 0.175 | 12.803 | 5.553 | 15.6619 | -7.25 | -55.57% | Дефицит денежных средств
6.2.1.2 | Модернизация каналов связи ВОЛС: опора №85 ВЛ 110 кВ С53,54 на ПС 35/0,4 кВ Лузино - ПС 110/10 кВ Память Тельмана - ПС 110/35/10 кВ Азово - Азовский РЭС, протяженность 41,5 км; | F_56_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация каналов связи ВОЛС: ПС 110/35/10 кВ Саргатская- ПС 110/10 кВ Надеждинский ТПК, протяженность 60 км; | I_56.5_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участке: ПС Московка - ПС "Птицефабрика" (ВОЛС 15 км) в Омской области | I_1340.7_ОЭ | 4.911 | 0 | 4.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.911 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация главной понизительной подстанции ПС 110/10 кВ Сибзавод в части благоустройства территории (973 кв.м.) и создания системы видеонаблюдения (4 видеокамеры) по адресу г. Омск ул. Красный путь, 89 | F_8888_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики: ПС 110/35/10 кВ Копейкино | I_53.3_ОЭ | 1.9144 | 0 | 1.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9144 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация служебно-производственного здания Новотроицкого участка (реконструкция здания гаража-мастерской с монтерским пунктом с. Новотроицкое) Омского РЭС Е000020838 | F_92_ОЭ | 9.5287 | 0.19588 | 9.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3328 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Тумановская с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327_ОЭ | 0.83674 | 0 | 0.83674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83674 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Щербаки с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.2_ОЭ | 0.83674 | 0 | 0.83674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83674 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Птичья с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.3_ОЭ | 0.83674 | 0 | 0.83674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83674 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Атрачи с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1327.4_ОЭ | 0.83674 | 0 | 0.83674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83674 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Новологиново с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.5_ОЭ | 0.83674 | 0 | 0.83674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83674 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Почекуево с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.6_ОЭ | 0.83674 | 0 | 0.83674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83674 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Любовка с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.7_ОЭ | 0.83674 | 0 | 0.83674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83674 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Т0 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.8_ОЭ | 0.83674 | 0 | 0.83674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83674 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 Сибирская головная с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.9_ОЭ | 0.83674 | 0 | 0.83674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83674 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Маяк с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1327.10_ОЭ | 0.83674 | 0 | 0.83674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83674 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Валуевская 2 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328_ОЭ | 0.98085 | 0 | 0.98085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Шухово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.2_ОЭ | 0.98085 | 0 | 0.98085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Орехово-110 с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.3_ОЭ | 0.98085 | 0 | 0.98085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Валуевская 1 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.4_ОЭ | 0.98085 | 0 | 0.98085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Радищево с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.5_ОЭ | 0.98085 | 0 | 0.98085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Куликово с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.6_ОЭ | 0.98085 | 0 | 0.98085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Золотая Нива с установкой дуговых защит 2 шт. | I_1328.7_ОЭ | 0.98085 | 0 | 0.98085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Восточная-35 с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.8_ОЭ | 0.98085 | 0 | 0.98085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6 НСО с установкой дуговых защит 1 шт. | I_1328.9_ОЭ | 0.98085 | 0 | 0.98085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98085 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Моховой привал (ВЛ С-132) с установкой ОМП 1 шт. | I_1329_ОЭ | 0.66688 | 0 | 0.66688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66688 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Дубровская с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.2_ОЭ | 0.66688 | 0 | 0.66688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66688 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Победитель с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.3_ОЭ | 0.66688 | 0 | 0.66688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66688 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Николаевская с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.4_ОЭ | 0.66688 | 0 | 0.66688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66688 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 Ингалы с установкой ОМП 2 шт. | I_1329.5_ОЭ | 0.66688 | 0 | 0.66688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66688 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Муромцево" с заменой батарей статических ко0енсаторов КСК-1,05-500У1 10 кВ, 21 Мвар на экологически безопасную | I_1344.2_оэ | 9.1544 | 0 | 9.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1544 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ "Карбышево" с заменой (ретрофит) выключателя 10 кВ и устройств РЗА | I_1320_ОЭ | 2.0143 | 0 | 2.0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0143 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110/10 кВ "Ачаирская" | J_1442_ОЭ | 19.2447 | 0 | 19.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2447 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110/10 кВ "Бройлерная" | J_1443_ОЭ | 28.4314 | 0 | 28.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4314 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110/10 кВ "Птицефабрика" | J_1444_ОЭ | 17.0767 | 0 | 17.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0767 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровой системы АСУ ТП ПС 110/35/10 кВ "Тюкалинская" | J_1445_ОЭ | 28.4185 | 0 | 28.4185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4185 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация цифровых каналов связи на участках:ПС "Новотроицкая" - Опора №39 (С-7), (ВОЛС-17,9 км); ПС "Новотроицкая" - Опора №70 (С-8), (ВОЛС 11,3 км); «ПС «Новотроицкая» - мастерский участок (ВОЛС - 0,097 км) в Омской области | J_1481_ОЭ | 10.302 | 0 | 10.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.302 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Стрела с модернизацией системы оперативного постоянного тока (СОПТ) | J_1341.6_ОЭ | 14.1379 | 0 | 14.1379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1379 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Техперевооружение ПС-110/10 кВ "Центральная" с модернизацией системы опреативного постоянного тока (СОПТ) | J_1388_ОЭ | 4.68 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/10 Бакшеево с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1389_ОЭ | 0.57324 | 0 | 0.57324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57324 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация подстанции 110/35/10 Усть-Ишим с заменой привода выключателя 110 кВ | J_1390_ОЭ | 0.57324 | 0 | 0.57324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57324 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС "Крутинская" 110/35/10, с заменой масляных выключателей 35 кВ на элегазовые 3 шт. | J_1422_ОЭ | 25.7688 | 0 | 25.7688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7688 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ПС "НСД" 35/6, с заменой масляного выключателя 35 кВ на элегазовый 1 шт. | J_1423_ОЭ | 9.0864 | 0 | 9.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0864 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.1.2 | Модернизация ОРУ-110 ПС "Саргатская" 110/35/10 с заменой масляных выключателей 110 кВ (3 шт.) на элегазовые и масляных выключателей 10 кВ (3 шт.) на вакуумные, замена ТСН 10/0,4 кВ - 2 шт | J_1424_ОЭ | 141.138 | 0 | 141.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.138 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1060.7778 | 152.0318 | 908.746 | 144.3714 | 136.465 | 114.0257 | 114.31 | 1.578 | 2.067 | 3.1377 | 5.353 | 25.63 | 14.735 | 772.523 | -7.9064 | -5.476% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 574.0143 | 141.1268 | 432.8875 | 73.4141 | 62.611 | 43.5451 | 43.83 | 1.578 | 1.586 | 3.1377 | 5.287 | 25.1534 | 11.908 | 370.5185 | -10.8031 | -14.72% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ЛЭП 10/35/110кВ в части доведения ширины просек (553,5 Га) до нормативной величины на ВЛ 10кВ 1-6 от РП-1; ВЛ-110 кВ С-31, С-32; ВЛ-110 кВ С-33, С-34; ВЛ-110 кВ С-36; ВЛ-110 кВ С-76; ВЛ-110 кВ С-81; ВЛ-110 кВ С-80; ВЛ-35 кВ 153Ц; ВЛ-35 кВ 150Ц, 151Ц; ВЛ-35 кВ 152Ц; ВЛ-110 кВ С-73; ВЛ-10 кВ Крб-1; ВЛ-110 кВ С-85. | F_6_ОЭ | 74.022 | 73.8218 | 0.20025 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.0002504 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-110 кВ в части доведения ширины просек (1827,6 га) до нормативной величины в районах Омской области на ВЛ-110 кВ: С-162, С-160, С-132, С-55, С-127, С-37, С-120, С-70, С-36, С-5, С-6, С-39, С-81, С-71, С-88, С-76, С-186, С-83, С-78, С-82, С-185; ВЛ-35 кВ: 28Ц, 298Ц, 284Ц, 78Ц, 204Ц, 17Ц, 92Ц, 142Ц, 143Ц, 140Ц, 131Ц, 132Ц, 129Ц, 135Ц, 126Ц, 148Ц, 122Ц, 123Ц; ВЛ-10 кВ: ХР-7, СТ-8, КЛ-4, ОРЛ-5, В-5, ВС-11, АЗ-3, ЛГ-4, СГ-4, ХМ-3, А-1, В-1, НК-3, ТМ-2, НП-1, В-3, ХР-1, ХР-6, О-5, ПЯ-8, СТ-3, ЛБ-5, С-4, АЗ-16, АЗ-6, ТМ-1, ГА-4, КЦ-7, ПБ-3, ПБ-6, ПБ-8, СБ-3 СХ-1, КЛ-3, К-12, Со-7, Орл-2, ПА-4, ПА-5, ПА-6, СБ-9, А-4, ГР-3, СХ-6, СХ-4, 11Н, ИС-4, БП-1, 7КР, Из-5, Из-3, Из-4, К7-Р12, Ер-10, Е-4, Н-1, Е-12, АТ-1, М-14, П-2, В-3, В-14, П-7, П-9, А-5, А-7, А-13, Ер-1, Ер-11, Ни-7, М-1, М-2, Е-8, Ат-4, Из-11, Из-13, К-2, К-14, Р-9, Р-11, Зн-13, Кл-16, Нз-16, Нз-6, Кд-1, Кд-4, Кд-6, МС-5, МС-7, МП-5, МП-7, МП-13, Кк-6, Рз-10, Тв-15, БШ-7, БШ-10, МБ-2, УИ-20, УИ-19, УИ-1, УИ-13, БТ-5, НН-2, НН-7, СК-3, СК-14, АК-10. | I_1319_ОЭ | 85.6967 | 29.99 | 55.7067 | 28.68 | 29.29 | 27.738 | 27.738 | 0.31 | 0.31 | 0.632 | 0.859 | 0 | 0.383 | 26.4167 | 0.61 | 2.127% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-6 с заменой опор (75 шт) в Екатерининском районе Омской области. | J_1339.4.1_ОЭ | 3.041 | 0 | 3.041 | 3.041 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | 2.884 | 0 | 2.884 | -2.884 | -94.84% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-5 протяжённостью 2,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.5_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НК-7 протяжённостью 12,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Кормиловском районе Омской области. | I_1337.65_ОЭ | 6.321 | 1.641 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НК-9 протяжённостью 15 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Кормиловском районе Омской области. | I_1337.66_ОЭ | 7.479 | 0 | 7.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.479 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СТ-4 протяжённостью 8,65 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Таврическом районе Омской области. | I_1337.69_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-3 протяжённостью 1,173 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Павлоградском районе Омской области. | I_1337.72_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТМ-4 протяжённостью 2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.75_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-9 протяжённостью 8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Омском районе Омской области. | I_1338_ОЭ | 4.063 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Пш-3 протяжённостью 19 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Омском районе Омской области. | I_1338.2_ОЭ | 9.651 | 0 | 9.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.651 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Чн-3 протяжённостью 31,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Городском районе Омской области. | I_1338.3_ОЭ | 21.8195 | 12.208 | 9.6115 | 9.6115 | 9.611 | 7.132 | 7.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4795 | 2.479 | 0.00049365 | -0.00049365 | -0.005136% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-18 протяжённостью 26,04 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Омском районе Омской области. | I_1338.5_ОЭ | 13.226 | 0 | 13.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.226 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ао-1 протяжённостью 33,25 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Омском районе Омской области. | I_1338.6_ОЭ | 16.888 | 0 | 16.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.888 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-7 протяжённостью 5,26 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1337.50_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АЗ-2 протяжённостью 2,623 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.51_ОЭ | 2.2822 | 0.083 | 2.1992 | 2.1992 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073193 | 0 | 0.073193 | -0.073193 | -3.328% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АЗ-3 протяжённостью 4,254 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.52_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ АЗ-15 протяжённостью 2,2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.53_ОЭ | 1.5838 | 0.073 | 1.5108 | 1.5108 | 1.679 | 1.286 | 1.286 | 0.175 | 0.175 | 0.049751 | 0.218 | 0 | 0 | -0.16825 | 0.16825 | 11.14% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БО-6 протяжённостью 9,528 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.56_ОЭ | 4.5977 | 3.534 | 1.0637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0637 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НК-2 протяжённостью 2,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Кормиловском районе Омской области. | I_1337.64_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Сз-1914 протяжённостью 18 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Городском районе Омской области. | I_1338.10_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ В-5 протяжённостью 0,48 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.32_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ В-7 протяжённостью 0,24 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.33_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ В-4 протяжённостью 0,64 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.31_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-6 протяжённостью 2,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.4_ОЭ | 1.0739 | 0.894 | 0.1799 | 0.1799 | 0.881 | 0.011 | 0.011 | 0.045 | 0.045 | 0.1239 | 0.825 | 0 | 0 | -0.7011 | 0.7011 | 389.7% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Нз-16 протяжённостью 7,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.24_ОЭ | 3.5014 | 1.597 | 1.9044 | 1.9044 | 1.622 | 0.008 | 0.008 | 0.167 | 0.167 | 1.447 | 1.447 | 0.28236 | 0 | 0.28236 | -0.28236 | -14.83% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Г-15 с переносом опоры и увеличением габарита над а/д по соглашению (в работе) с администрацией Горьковского муниципального района | J_1461_вн_ОЭ | 0.20517 | 0 | 0.20517 | 0.20517 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073166 | 0 | 0.073166 | -0.073166 | -35.66% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ О-9 протяжённостью 6,535 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Оконешниковском районе Омской области. | I_1337_ОЭ | 3.155 | 2.314 | 0.84102 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.82702 | 0.014 | 0% | Корректировка графика выполнения работ хоз.способом
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СМ-3 протяжённостью 2,161 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.6_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЛ-1 протяжённостью 9,73 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.7_ОЭ | 4.852 | 0 | 4.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.852 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ М-1 протяжённостью 0,24 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.9_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Р-4 протяжённостью 2,24 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.10_ОЭ | 1.4524 | 1.24 | 0.21243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21243 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-21 протяжённостью 0,92 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.14_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧК-2 протяжённостью 6,13 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.16_ОЭ | 3.161 | 0 | 3.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.161 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧК-3 протяжённостью 5,61 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.17_ОЭ | 2.9491 | 0.786 | 2.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1631 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БА-2 протяжённостью 2,99 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.18_ОЭ | 1.6141 | 1.13 | 0.48406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48406 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТТ-9 протяжённостью 6,23 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.19_ОЭ | 3.3744 | 0.213 | 3.1614 | 1.421 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 1.421 | 1.7404 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-7 протяжённостью 4,71 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.20_ОЭ | 2.4639 | 1.362 | 1.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1019 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТВ-6 протяжённостью 4,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Таврическом районе Омской области. | I_1337.22_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ МЗ-4 протяжённостью 1,15 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.24_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВТ-1 протяжённостью 2,558 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.27_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 протяжённостью 1,058 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.28_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ МЗ-3 протяжённостью 2,27 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.29_ОЭ | 1.1954 | 0.207 | 0.98838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98838 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОРЛ-5 протяжённостью 8,703 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.30_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Пч-8 протяжённостью 22,96 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Исилькульском районе Омской области. | I_1338.19_ОЭ | 11.662 | 0 | 11.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.662 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Нз-1 протяжённостью 1,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.25_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Мр-22 протяжённостью 2,97 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.26_ОЭ | 1.622 | 0 | 1.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Бр-17 протяжённостью 3,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.31_ОЭ | 5.441 | 1.896 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 1 | 1 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 2.368 | 2.368 | -2e-05 | 2e-05 | 0.0005642% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Бр-10 протяжённостью 4,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.32_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ев-5 протяжённостью 6,4 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.33_ОЭ | 3.251 | 0 | 3.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.251 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. БУ-11 протяжённостью 3,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большеуковском районе Омской области. | I_1339.38_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Т-4 протяжённостью 5,46 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тарском районе Омской области. | I_1339.39_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. ТСК-5 протяжённостью 1,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.43_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Бя-14 протяжённостью 1,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.44_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Тв-15 протяжённостью 3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.45_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. МБ-2 протяжённостью 17,85 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Усть-Ишимском районе Омской области. | I_1339.50_ОЭ | 10.9861 | 1.276 | 9.7101 | 1.662 | 1.662 | 1.579 | 1.579 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0481 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 4С с выносом ВЛ-10 кВ за пределы строительства здания (Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Солнечная 41, соглашение 41.5500.4037.17) | J_1345_вн_ОЭ | 0.57734 | 0.061 | 0.51634 | 0.51634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51634 | 0 | 0.51634 | -0.51634 | -100% | Изменение графика выполнения и оплаты работ
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Т-1 с выносом ВЛ-10 кВ за переделы строительства административного здания (Омская область, Тарский район,. г. Тара соглашение №41.5500.1422.18) | J_1351_ОЭ | 0.24709 | 0.024 | 0.22309 | 0.22309 | 0.028 | 0 | 0 | 0.028 | 0.028 | 0 | 0 | 0.19509 | 0 | 0.19509 | -0.19509 | -87.45% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Мр-1 с выносом участка ВЛ-10кВ за пределы строящейся АГЗС ООО "Лис - Газ" по соглашению (в работе) | J_1463_вн_ОЭ | 0.61287 | 0 | 0.61287 | 0.61287 | 0.085 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.058 | 0.058 | 0.52787 | 0 | 0.52787 | -0.52787 | -86.13% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с установкой секционирующей ячейки на ВЛ-10 кВ ф. 20 Усть-Ишимский район Омской области | F_36_ОЭ | 2.4155 | 0.598 | 1.8175 | 1.8175 | 1.817 | 1.8175 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | -0.00046 | -0.02531% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Е-12 протяжённостью 6,4 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.9_ОЭ | 3.679 | 0 | 3.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.679 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. АТ-1 протяжённостью 4,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.10_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Зн-7 протяжённостью 6,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Знаменском районе Омской области. | I_1339.13_ОЭ | 3.7286 | 0.156 | 3.5726 | 1.7087 | 1.796 | 0.122 | 0.122 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 1.4437 | 1.531 | 1.7766 | 0.08726 | 5.107% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Кл-8 протяжённостью 7,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.15_ОЭ | 3.9911 | 1.407 | 2.5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5841 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кб-2313 протяжённостью 8,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Городском районе Омской области. | I_1338.7_ОЭ | 3.9686 | 3.816 | 0.15264 | 0.15264 | 1.376 | 0.15264 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.118 | -1.2234 | 1.2234 | 801.5% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кб-2313 с заменой опор ( 40 шт) в Городском районе Омской области. | J_1338.7.1_ОЭ | 4.3041 | 0 | 4.3041 | 4.3041 | 3.782 | 0.441 | 0.441 | 0 | 0 | 0.406 | 0.406 | 3.4571 | 2.935 | 0.52214 | -0.52214 | -12.13% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Чн-2 протяжённостью 18 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Городском районе Омской области. | I_1338.8_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ С-1 протяжённостью 23 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Саргатском районе Омской области. | I_1338.9_ОЭ | 12.562 | 0 | 12.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.562 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кр-4 протяжённостью 8,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Крутинском районе Омской области. | I_1338.12_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кр-12 протяжённостью 1,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Крутинском районе Омской области. | I_1338.14_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Сд-9 протяжённостью 11,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Городском районе Омской области. | I_1338.23_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. БУ-17 протяжённостью 5,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большеуковском районе Омской области. | I_1339_ОЭ | 3.113 | 0 | 3.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.113 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Кл-5 протяжённостью 5,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.16_ОЭ | 3.1024 | 0.799 | 2.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3034 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Кл-11 протяжённостью 0,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.18_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Кр-7 с выносом ВЛ-10 кВ за пределы строительства коттеджного поселка "Солнечный"(Омская область, Омский районо с.Красноярка, ул.К. Маркса 147 б, соглашение №41.5500.4137.17) | J_1293_вн_ОЭ | 0.047358 | 0 | 0.047358 | 0.047358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047358 | 0 | 0.047358 | -0.047358 | -100% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Нк-9 с выносом ВЛ-10 кВ за переделы строительства объектов (Омская область,Кормиловский район, р.п. Кормиловка, Юбилейная, д.36, соглашение №41.5500.4056.17) | J_1294_вн_ОЭ | 0.79796 | 0 | 0.79796 | 0.79796 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.71496 | 0.005 | 0.70996 | -0.70996 | -88.97% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ 7Ек, 0,12 км с установкой дополнительной опоры и увеличением габарита над а/д по соглашению о переустройстве № 56.5500.315.19 от 11.02.2019 с Казенным учреждением Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области" | J_1458_вн_ОЭ | 0.1536 | 0 | 0.1536 | 0.1536 | 0.039 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0.1146 | 0 | 0.1146 | -0.1146 | -74.61% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 5,056 км с применением СИП, заменой опор в Азовском районе: ВЛ-0,4 кВ Аз-9-7 ф-2 (с. Привальное), Аз-10-9, Аз-9-7; (с. Привальное), Аз-10-9 ф.1 | G_1237_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-18Т-3, ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП 2Т-182 г.Тара по согл. 41.5500.5621.16 | F_1292_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 6,060 км с применением СИП, заменой опор в Омском районе: ВЛ-0,4кВ ф.2 Лз-8-3, ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП Бг-7-2 д. Богословка; с. Петровка ВЛ-0,4 кВ ф.1 Лт-1-9. | G_1250_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,400 км с применением СИП, заменой опор в Тюкалинском районе: ВЛ-0,4 кВ 3Тк-12 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.3 3Тк-15; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.4 3Тк-15 | G_1252_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 5,990 км с применением СИП, заменой опор в Тарском районе: ВЛ-0,4 кВ ф.6 КТП 1Лч-22; ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП 4Т-63; ВЛ-0,4 кВ от КТП 1Лч-5, г. Тара | G_1261_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 6,900 км с применением СИП, заменой опор в Русско-Полянском районе: ВЛ-0,4 кВ РП-7-7 ф-1; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-1,3; ВЛ-0,4 кВ РП-7-8 ф-2; ВЛ-0,4 кВ ЦВ-1-2 ф-2 | G_1246_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 3,060 км с применением СИП, заменой опор в Муромцевском районе: ВЛ-0,4кВ от КТП 25Мр-9 ф.1; ВЛ-0,4кВ от КТП 25Мр-9 ф.2 | G_1260_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 2,812 км с применением СИП, заменой опор в Павлоградском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП Лг-3-1;ВЛ-0,4 кВ от КТП П-2-8 | G_1245_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 5,014 км с применением СИП, заменой опор в Таврическом районе: ВЛ-0,4 кВ Ст-3-20 ф.1; ВЛ-0,4 кВ Кпк13-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ СТ-4-15 | G_1247_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ 13Бр-6 ф.3 с выносом ВЛ-0.4кВ за пределы земельного участка, принадлежащего ООО "Холлифуд", по соглашению (в работе) | J_1462_вн_ОЭ | 0.4504 | 0 | 0.4504 | 0.4504 | 0.083 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.048 | 0.048 | 0.3674 | 0 | 0.3674 | -0.3674 | -81.57% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 1ТСК-3 ф.2, ВЛ-10кВ 1ТСК с выносом ВЛ-0,4кВ и ВЛ-10кВ за пределы полосы отвода автомобильной дороги «Тевриз-Алекса0ровка», участок Бичили-Екатериновка (Омская область, Тевризский район, с. Екатериновка, соглашение №56.5500.3700.18) | J_1455_вн_ОЭ | 2.7258 | 0 | 2.7258 | 2.7258 | 0.224 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 2.5338 | 0.032 | 2.5018 | -2.5018 | -91.78% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ оп8 ТП Зн-8-20 ф1 - оп17 Зн-8-20 ф1, по соглашению о переустройстве 56.5500.2367.19 | K_1491_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0.008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.008 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 17,891 км с применением СИП, заменой опор в Калачинском районе: ВЛ-0,4 кВ Кл-2-2 ф.1; ВЛ-0,4кВ Кл-2-14 ф.2; ВЛ-0,4кВ Кл-3-4 ф.1; ВЛ-0,4кВ СО-2-1 ф-2; ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф1; ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 ф3 ; ВЛ-0,4 кВ ТП-26, фидер 1,2 | G_1239_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-0,4кВ от ТП-Лч-1-1 ф.5, по адресу: Омская обл., Тарский р., г.Тара, по соглашению о переустройстве с администрацией Тарского муниципального района 56.5500.2581.19 | K_1497_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.02 | нд | 0 | нд | 0.02 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БР-18 с выносом за пределы строящегося золоотвала по адресу: Омская область, Омский район. Богословское с.п. для АО "ТГК-11" по соглашению о переустройстве № 41.5500.1421.18 от 24.04.2018 | J_1369_вн_ОЭ | 2.369 | 0 | 2.369 | 2.369 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 2.315 | 0.417 | 1.898 | -1.898 | -80.12% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП 7Кр-2 ф.2 , ВЛ-10кВ Кр-7 с выносом ВЛ-0,4кВ за пределы полосы отвода а/д и увеличением габарита над а/д ВЛ-10кВ по соглашению с КУ "Управление дорожного хозяйства Омской области" №56.5500.3682.18 от 16.10.2018 (а/д Оглухино-Пушкино) | J_1456_вн_ОЭ | 1.9068 | 0 | 1.9068 | 1.9068 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.236 | 1.6708 | 0.004 | 1.6668 | -1.6668 | -87.41% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Стр-5, с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 (вынос ВЛ от территории БОУ "Строкинская средняя школа" Колосовский р-н Омской обл., с. Строкино, ул. Юбилейная, 4 (0,305 км) | J_1381_ОЭ | 1.2022 | 0 | 1.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2022 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Бя-2 от пос. Белый Яр в Тевризском р-не Омской обл. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 (1,29км, 19 опор) | J_1382_ОЭ | 2.2041 | 0 | 2.2041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2041 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 6Ек, ВЛ-0,4кВ от КТП 6Ек-2 ф.2 с выносом ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ за пределы реконструкции а/д "Екатеринославка-Шахат,участок км1-000-км 4-800" (Омская область, Шербакульский район, соглашение № 56.5500.3664.18) | J_1370_вн_ОЭ | 0.50764 | 0 | 0.50764 | 0.50764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50764 | 0 | 0.50764 | -0.50764 | -100% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ А-5, ВЛ-0,4кВ от КТП А-5-1 ф.1, ВЛ-0,4кВ от КТП А-5-4 ф.1, ВЛ-0,4кВ от КТП А-7-3 ф.1 с увеличением габарита над а/д для администрации Атирского сельского поселения Тарского района по соглашению о переустройстве №56.5500.4388.18 от 31.10.2018 | J_1372_вн_ОЭ | 0.96047 | 0 | 0.96047 | 0.96047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96047 | 0 | 0.96047 | -0.96047 | -100% | Дефицит денежных средств
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ О-10 протяжённостью 13,646 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Оконешниковском районе Омской области. | I_1337.2_ОЭ | 6.807 | 0 | 6.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.807 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ О-8 протяжённостью 11,73 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Оконешниковском районе Омской области. | I_1337.3_ОЭ | 6.075 | 0 | 6.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.075 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НО-10 протяжённостью 6,02 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.4_ОЭ | 3.103 | 0 | 3.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.103 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ПП-6 протяжённостью 5,915 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.5_ОЭ | 3.049 | 0 | 3.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.049 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ХР-5 протяжённостью 5,56 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.8_ОЭ | 2.824 | 0 | 2.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.824 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ А-7 протяжённостью 1,08 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.11_ОЭ | 0.571 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НП-3 протяжённостью 3,38 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.12_ОЭ | 1.846 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Г-2 протяжённостью 2,32 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Горьковском районе Омской области. | I_1337.13_ОЭ | 1.267 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЧК-5 протяжённостью 2,43 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.15_ОЭ | 1.284 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ И-5 протяжённостью 2,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Черлакском районе Омской области. | I_1337.21_ОЭ | 1.366 | 0 | 1.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОС-7 протяжённостью 1,895 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.23_ОЭ | 1.001 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НТ-3 протяжённостью 1,01 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.25_ОЭ | 0.513 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Т-3 протяжённостью 0,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.26_ОЭ | 0.355 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ В-10 протяжённостью 0,72 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.34_ОЭ | 0.366 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЗ-6 протяжённостью 0,33 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.35_ОЭ | 0.168 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВТ-2 протяжённостью 0,45 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.36_ОЭ | 0.228 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Т-2 протяжённостью 2,548 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.37_ОЭ | 1.294 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОФ-6 протяжённостью 0,674 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.38_ОЭ | 0.342 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЗ-3 протяжённостью 0,21 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.39_ОЭ | 0.111 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВС-3 протяжённостью 0,55 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.40_ОЭ | 0.291 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОС-2 протяжённостью 1,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.41_ОЭ | 0.581 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-2 протяжённостью 0,17 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.42_ОЭ | 0.086 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ КК-4 протяжённостью 0,75 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.43_ОЭ | 0.396 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СО-3 протяжённостью 2,08 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.44_ОЭ | 1.136 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СО-2 протяжённостью 0,27 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.45_ОЭ | 0.147 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВС-7 протяжённостью 0,57 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.46_ОЭ | 0.311 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВС-9 протяжённостью 0,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.47_ОЭ | 0.382 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВС-11 протяжённостью 0,72 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.48_ОЭ | 0.394 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВС-5 протяжённостью 2,11 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Калачинском районе Омской области. | I_1337.49_ОЭ | 1.152 | 0 | 1.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-1-6 протяжённостью 7,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.54_ОЭ | 3.918 | 0 | 3.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.918 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТМ-3 протяжённостью 4,246 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.55_ОЭ | 2.188 | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.188 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СИ-1 протяжённостью 2,04 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.57_ОЭ | 1.078 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СИ-11 протяжённостью 5,53 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.58_ОЭ | 2.809 | 0 | 2.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.809 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СИ-7 протяжённостью 2,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.59_ОЭ | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЛА-2 протяжённостью 0,85 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.60_ОЭ | 0.465 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ СЛА-7 протяжённостью 0,48 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.61_ОЭ | 0.261 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РС-3 протяжённостью 0,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.62_ОЭ | 0.492 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РС-7 протяжённостью 1,115 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.63_ОЭ | 0.608 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОД-6 протяжённостью 11,861 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Одесском районе Омской области. | I_1337.67_ОЭ | 6.115 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ НО-12 протяжённостью 6,484 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нижнеомском районе Омской области. | I_1337.68_ОЭ | 3.541 | 0 | 3.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.541 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ОД-2 протяжённостью 7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Одесском районе Омской области. | I_1337.70_ОЭ | 3.555 | 0 | 3.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.555 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-2 протяжённостью 3,767 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Павлоградском районе Омской области. | I_1337.71_ОЭ | 1.989 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ П-4 протяжённостью 3,48 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Павлоградском районе Омской области. | I_1337.73_ОЭ | 1.839 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ З-2 протяжённостью 6,83 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Оконешниковском районе Омской области. | I_1337.74_ОЭ | 3.521 | 0 | 3.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.521 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ЦП-6 протяжённостью 7,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Азовском районе Омской области. | I_1337.76_ОЭ | 3.811 | 0 | 3.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.811 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БО-7 протяжённостью 6,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Нововаршавском районе Омской области. | I_1337.77_ОЭ | 3.434 | 0 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.434 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ РП-6 протяжённостью 6,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1337.78_ОЭ | 3.231 | 0 | 3.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.231 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-14 протяжённостью 5,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Омском районе Омской области. | I_1338.4_ОЭ | 3.168 | 0 | 3.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.168 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кр-8 протяжённостью 3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Крутинском районе Омской области. | I_1338.11_ОЭ | 1.524 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Кр-2 протяжённостью 4,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Крутинском районе Омской области. | I_1338.13_ОЭ | 2.488 | 0 | 2.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.488 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Вл-3 протяжённостью 46,49 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Полтавском районе Омской области. | I_1338.15_ОЭ | 23.636 | 0 | 23.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.636 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Пл-1 протяжённостью 4,66 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Полтавском районе Омской области. | I_1338.16_ОЭ | 2.278 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ю-4 протяжённостью 17,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Исилькульском районе Омской области. | I_1338.17_ОЭ | 8.686 | 0 | 8.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.686 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бв-3 протяжённостью 2,54 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Исилькульском районе Омской области. | I_1338.18_ОЭ | 1.291 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Нт-3 протяжённостью 14,2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Называевском районе Омской области. | I_1338.20_ОЭ | 7.756 | 0 | 7.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.756 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Н-4 протяжённостью 13,4 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Называевском районе Омской области. | I_1338.21_ОЭ | 7.319 | 0 | 7.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.319 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Нл-1 протяжённостью 28 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Любинском районе Омской области. | I_1338.22_ОЭ | 15.294 | 0 | 15.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.294 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. БУ-2 протяжённостью 5,34 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большеуковском районе Омской области. | I_1339.2_ОЭ | 2.918 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. БУ-3 протяжённостью 1,53 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большеуковском районе Омской области. | I_1339.3_ОЭ | 0.835 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-2 протяжённостью 1,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.6_ОЭ | 0.914 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-3 протяжённостью 3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.7_ОЭ | 1.585 | 0 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.585 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Из-4 протяжённостью 3,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.8_ОЭ | 1.9119 | 0 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9119 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. М-14 протяжённостью 1,54 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.11_ОЭ | 0.841 | 0 | 0.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. П-2 протяжённостью 7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Екатерининском районе Омской области. | I_1339.12_ОЭ | 3.823 | 0 | 3.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.823 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Зн-8 протяжённостью 12,92 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Знаменском районе Омской области. | I_1339.14_ОЭ | 7.058 | 0 | 7.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.058 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Стр-1 протяжённостью 0,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.17_ОЭ | 0.328 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Стр-2 протяжённостью 0,6 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.19_ОЭ | 0.327 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Лмн-2 протяжённостью 1,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.20_ОЭ | 0.601 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Кл-16 протяжённостью 0,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.21_ОЭ | 0.437 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Тс-13 протяжённостью 1,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.22_ОЭ | 0.601 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ктл-2 протяжённостью 0,5 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Колосовском районе Омской области. | I_1339.23_ОЭ | 0.273 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Мр-24 протяжённостью 0,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.27_ОЭ | 0.458 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Мр-14 протяжённостью 2,2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.28_ОЭ | 1.118 | 0 | 1.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Кк-9 протяжённостью 5,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.29_ОЭ | 3.064 | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Мп-12 протяжённостью 3,8 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Муромцевском районе Омской области. | I_1339.30_ОЭ | 2.076 | 0 | 2.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.076 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ин-16 протяжённостью 6,4 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.34_ОЭ | 3.38 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Бр-20 протяжённостью 2,2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.35_ОЭ | 1.201 | 0 | 1.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Ин-6 протяжённостью 2,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.36_ОЭ | 1.147 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Пч-4 протяжённостью 2,3 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Большереченском районе Омской области. | I_1339.37_ОЭ | 1.256 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Т-16 протяжённостью 6,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тарском районе Омской области. | I_1339.40_ОЭ | 3.099 | 0 | 3.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.099 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Лч-1 протяжённостью 7,7 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тарском районе Омской области. | I_1339.41_ОЭ | 4.206 | 0 | 4.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.206 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Лч-7 протяжённостью 1,9 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тарском районе Омской области. | I_1339.42_ОЭ | 1.038 | 0 | 1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. ТВ-7 протяжённостью 4,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.46_ОЭ | 2.082 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. Тв-11 протяжённостью 4,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.47_ОЭ | 2.166 | 0 | 2.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. УТ-6 протяжённостью 2 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.48_ОЭ | 1.056 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. БШ-12 протяжённостью 2,1 км. с заменой опор и неизолированного провода на СИП-3 в Тевризском районе Омской области. | I_1339.49_ОЭ | 1.108 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 1,920 км с применением СИП, заменой опор в Нововаршавском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТП НВ-6-1 ф.2 | G_1242_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ10-0,4 кВ, протяженностью 4,130 км с применением СИП, заменой опор, перенос ТП, мощностью 0,520 МВА в центр питания в Любинском районе: ВЛ-10 кВ 2Нл; ВЛ-0,4 кВ 2НЛ-5 Ф-1; ВЛ-0,4 кВ 2НЛ-5 планируемый Ф-2; ВЛ-10 кВ 6Км; ВЛ 0,4кВ 6КМ-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 2Л; ВЛ 0,4кВ 2Л-15 ф.3 ; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 2Л; ВЛ 0,4кВ 2Л-27 ф.1,2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ 0,4кВ 3Л-29 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2;ВЛ-10 кВ 1Км; ВЛ 0,4кВ 1КМ-4 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.1; ВЛ 0,4кВ 1КМ-4 ф.2; ВЛ-0,4 кВ от планируемой ТП 10/0,4 кВ ф.2 | G_1249_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, протяженностью 4 км с применением СИП, заменой опор в Большереченском районе: ВЛ-0,4 кВ 10Бр-6 ф1,ф2,ф3; ВЛ-0,4 кВ 13Бр-21 ф1,ф2,3 | G_1254_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 7,770 км с применением СИП, заменой опор в Седельниковском районе: ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-3 ф. 1, 2; ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-4 ф.1; ВЛ 0,4 кВ от КТП 2Из-18 ф.1 | G_1257_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, протяженностью 5,850 км с применением СИП, заменой опор в Большеуковском районе: ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-11 ф. 1; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-13 ф. 3; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 17БУ-7 ф.1; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 3БУ-10; ВЛ-0,4 кВ от КТКП 13БУ-7 | G_1255_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ ф.7ПН по адресу: Омская обл., Крутинский р., с.Зимино (а/д «Подъезд к с.Зимино") по соглашению 56.5500.406.19 | K_1498_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.028 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.028 | нд | 0 | нд | 0.028 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ ф. А5; ВЛИ-0,4 ТП-А5-1,ТП-А5-4 по адресу: Омская обл., Тарский р., с. Атирка по соглашению 56.5500.954.19 | K_1499_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.046 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.046 | нд | 0 | нд | 0.046 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
6.2.2.1 | Реконструкция (переустройство) ВЛ-10кВ ИЗ-11,12,13 АО "ДРСУ №5" по адресу: Омская обл., г.Тара, ул.Лихачева,12, по соглашению 56.5500.3430.19 | K_1508_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.139 | нд | 0.001 | нд | 0.14 | 0% | Оплата работ в рамках Соглашений о компенсации затрат
6.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 486.7635 | 10.905 | 475.8585 | 70.9573 | 73.854 | 70.4806 | 70.48 | 0 | 0.481 | 0 | 0.066 | 0.47666 | 2.827 | 402.0045 | 2.8967 | 4.082% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ О-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Оконешниковском районе Омской области. | I_1321_ОЭ | 2.091 | 0.262 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 1.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4e-05 | 4e-05 | 0.002187% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НО-6 с установкой реклоузеров 1 шт. в Нижнеомском районе Омской области. | I_1321.3_ОЭ | 2.0272 | 0.204 | 1.8232 | 1.8232 | 1.823 | 1.8232 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | -0.00024 | -0.01316% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ЧК-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Черлакском районе Омской области. | I_1321.8_ОЭ | 2.1653 | 0.326 | 1.8393 | 1.8393 | 1.839 | 1.8393 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | -0.0003 | -0.01631% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ЧК-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Черлакском районе Омской области. | I_1321.9_ОЭ | 1.476 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ СТ-8 с установкой реклоузеров 3 шт. в Таврическом районе Омской области. | I_1321.13_ОЭ | 6.3236 | 0.831 | 5.4926 | 5.4926 | 5.493 | 5.4926 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00038 | 0.00038 | 0.006918% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ОФ-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.14_ОЭ | 2.301 | 0.449 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 1.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ОС-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.15_ОЭ | 2.1476 | 0.316 | 1.8316 | 1.8316 | 1.832 | 1.8316 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | 0.0004 | 0.02184% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ВЛ-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.16_ОЭ | 1.476 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ МЗ-4 с установкой реклоузеров 3 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.17_ОЭ | 4.642 | 0 | 4.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.642 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НТ-3 с установкой реклоузеров 3 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.18_ОЭ | 4.642 | 0 | 4.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.642 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ВЛ-1 с установкой реклоузеров 3 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.19_ОЭ | 7.4747 | 0.179 | 7.2957 | 1.823 | 1.823 | 1.823 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4727 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ МЗ-3 с установкой реклоузеров 3 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.22_ОЭ | 4.946 | 0 | 4.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.946 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Т-2 с установкой реклоузеров 4 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.23_ОЭ | 9.9323 | 1.028 | 8.9043 | 5.6872 | 5.656 | 5.656 | 5.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0 | 3.2483 | -0.0312 | -0.5486% | Дефицит денежных средств
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ РП-7 с установкой реклоузеров 2 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.24_ОЭ | 3.095 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ АЗ-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Азовском районе Омской области. | I_1321.30_ОЭ | 1.476 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ПЛ-9 с установкой реклоузеров 2 шт. в Нововаршавском районе Омской области. | I_1321.33_ОЭ | 2.951 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ЛГ-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Павлоградском районе Омской области. | I_1321.35_ОЭ | 2.979 | 0 | 2.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.979 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ АМ-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Павлоградском районе Омской области. | I_1321.36_ОЭ | 1.476 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НК-7 с установкой реклоузеров 2 шт. в Кормиловском районе Омской области. | I_1321.38_ОЭ | 3.095 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НК-9 с установкой реклоузеров 2 шт. в Кормиловском районе Омской области. | I_1321.39_ОЭ | 2.951 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Бр-9 с установкой реклоузеров 4 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.45_ОЭ | 9.906 | 0.77 | 9.136 | 5.493 | 5.493 | 5.493 | 5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.643 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Пш-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.46_ОЭ | 4.9205 | 0.311 | 4.6095 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 1.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7705 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Чн-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.47_ОЭ | 4.0852 | 0.437 | 3.6482 | 3.6482 | 4.13 | 3.6482 | 3.648 | 0 | 0.481 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | -0.48184 | 0.48184 | 13.21% | Выполнение работ хозспособом
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ан-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.48_ОЭ | 4.9201 | 0.366 | 4.5541 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 1.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7181 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ач-9 с установкой реклоузеров 2 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.49_ОЭ | 4.1442 | 0.49 | 3.6542 | 3.6542 | 3.654 | 3.6542 | 3.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00016 | -0.00016 | -0.004379% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Бр-18 с установкой реклоузеров 2 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.50_ОЭ | 2.951 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ао-1 с установкой реклоузеров 2 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.52_ОЭ | 2.951 | 0 | 2.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Пт-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.53_ОЭ | 2.1193 | 0.287 | 1.8323 | 1.8323 | 1.832 | 1.8323 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | -0.00028 | -0.01528% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-1 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.54_ОЭ | 5.3021 | 0 | 5.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3021 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-2 с установкой реклоузеров 3 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.55_ОЭ | 7.9 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.56_ОЭ | 1.489 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.57_ОЭ | 5.3062 | 0 | 5.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3062 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ом-6 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.58_ОЭ | 5.3095 | 0 | 5.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3095 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Чн-2 с установкой реклоузеров 2 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.60_ОЭ | 4.2834 | 0.615 | 3.6684 | 3.6684 | 3.668 | 3.6684 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | -0.0004 | -0.0109% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Пл-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Полтавском районе Омской области. | I_1321.75_ОЭ | 2.0638 | 0.234 | 1.8298 | 1.8298 | 1.83 | 1.8298 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00018 | 0.00018 | 0.009837% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Сд-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.77_ОЭ | 1.9789 | 0.296 | 1.6829 | 1.6829 | 1.683 | 1.6829 | 1.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00014 | 0.00014 | 0.008319% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Из-4 с установкой реклоузеров 1 шт. в Екатерининском районе Омской области. | I_1321.79_ОЭ | 1.476 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Из1-Из12 с установкой реклоузеров 1 шт. в Екатерининском районе Омской области. | I_1321.80_ОЭ | 2.2708 | 0.26 | 2.0108 | 2.0108 | 1.953 | 1.953 | 1.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 | 0 | 0.0578 | -0.0578 | -2.874% | Дефицит денежных средств
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Ня-10 с установкой реклоузеров 1 шт. в Знаменском районе Омской области. | I_1321.81_ОЭ | 2.2172 | 0.385 | 1.8322 | 1.8322 | 1.832 | 1.8322 | 1.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | -0.00022 | -0.01201% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Зн-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Знаменском районе Омской области. | I_1321.82_ОЭ | 1.476 | 0 | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Нз-16 с установкой реклоузеров 1 шт. в Муромцевском районе Омской области. | I_1321.85_ОЭ | 2.2975 | 0.315 | 1.9825 | 1.9825 | 1.929 | 1.929 | 1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05346 | 0 | 0.05346 | -0.05346 | -2.697% | Дефицит денежных средств
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Мр-22 с установкой реклоузеров 2 шт. в Муромцевском районе Омской области. | I_1321.86_ОЭ | 3.095 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Кд-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Муромцевском районе Омской области. | I_1321.87_ОЭ | 2.183 | 0.346 | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-1 с установкой реклоузеров 6 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.88_ОЭ | 15.637 | 0.625 | 15.012 | 3.8308 | 3.776 | 3.776 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0548 | 0 | 11.236 | -0.0548 | -1.431% | Дефицит денежных средств
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-2 с установкой реклоузеров 4 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.89_ОЭ | 6.594 | 0 | 6.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.594 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-2а с установкой реклоузеров 3 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.90_ОЭ | 7.5053 | 0.224 | 7.2813 | 1.998 | 1.939 | 1.939 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 5.3423 | -0.059 | -2.953% | Дефицит денежных средств
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Тл-4 с установкой реклоузеров 3 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.93_ОЭ | 7.5045 | 0.274 | 7.2305 | 1.9884 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0564 | 0 | 5.2985 | -0.0564 | -2.836% | Дефицит денежных средств
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Лч-1 с установкой реклоузеров 4 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.94_ОЭ | 10.0088 | 0.197 | 9.8118 | 1.9944 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0544 | 0 | 7.8718 | -0.0544 | -2.728% | Дефицит денежных средств
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Лч-7 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.95_ОЭ | 4.9689 | 0.35 | 4.6189 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7789 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Чк-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.96_ОЭ | 5.0016 | 0.262 | 4.7396 | 1.9932 | 1.938 | 1.938 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0552 | 0 | 2.8016 | -0.0552 | -2.769% | Дефицит денежных средств
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Зл-1 с установкой реклоузеров 5 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.97_ОЭ | 12.5107 | 0.266 | 12.2447 | 1.9884 | 1.934 | 1.934 | 1.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0544 | 0 | 10.3107 | -0.0544 | -2.736% | Дефицит денежных средств
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ УИ-20 с установкой реклоузеров 1 шт. в Усть-Ишимском районе Омской области. | I_1321.100_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Реконструкция ВЛ-10кВ Бр-20 Большереченский р-н по согл. 41.5500.5360.16 | F_1284_вн_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация системы цифровых каналов связи в рамках реализации концепции ОТУиСУ (33 РЭС, 314 ПС, 3 ПО) | J_1366_оэ | 133.6213 | 0 | 133.6213 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 132.6433 | 0.978 | 0% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ О-8 с установкой реклоузеров 1 шт. в Оконешниковском районе Омской области. | I_1321.2_ОЭ | 1.595 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НО-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Нижнеомском районе Омской области. | I_1321.4_ОЭ | 1.648 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ПА-4 с установкой реклоузеров 1 шт. в Нижнеомском районе Омской области. | I_1321.5_ОЭ | 1.534 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НО-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Нижнеомском районе Омской области. | I_1321.6_ОЭ | 1.595 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ХР-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Нижнеомском районе Омской области. | I_1321.7_ОЭ | 1.648 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ БА-11 с установкой реклоузеров 1 шт. в Черлакском районе Омской области. | I_1321.10_ОЭ | 1.595 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ТТ-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Черлакском районе Омской области. | I_1321.11_ОЭ | 1.595 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ТВ-6 с установкой реклоузеров 1 шт. в Таврическом районе Омской области. | I_1321.12_ОЭ | 1.648 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Т-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.20_ОЭ | 1.595 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ВТ-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Калачинском районе Омской области. | I_1321.21_ОЭ | 1.595 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ РП-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.25_ОЭ | 1.649 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ РП-11 с установкой реклоузеров 1 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.26_ОЭ | 1.649 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ РП-13 с установкой реклоузеров 1 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.27_ОЭ | 1.534 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ БЛ-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.28_ОЭ | 1.648 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ СИБ-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Русско-Полянском районе Омской области. | I_1321.29_ОЭ | 1.648 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ РП-1-6 с установкой реклоузеров 2 шт. в Азовском районе Омской области. | I_1321.31_ОЭ | 3.095 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ БО-6 с установкой реклоузеров 3 шт. в Нововаршавском районе Омской области. | I_1321.32_ОЭ | 4.946 | 0 | 4.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.946 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ СИ-9 с установкой реклоузеров 2 шт. в Нововаршавском районе Омской области. | I_1321.34_ОЭ | 3.188 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ П-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Павлоградском районе Омской области. | I_1321.37_ОЭ | 1.534 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ НК-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Кормиловском районе Омской области. | I_1321.40_ОЭ | 3.095 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ ОД-6 с установкой реклоузеров 2 шт. в Одесском районе Омской области. | I_1321.41_ОЭ | 3.298 | 0 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.298 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ж-4 с установкой реклоузеров 1 шт. в Одесском районе Омской области. | I_1321.42_ОЭ | 1.595 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ Ж-9 с установкой реклоузеров 1 шт. в Одесском районе Омской области. | I_1321.43_ОЭ | 1.595 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10 кВ БН-1 с установкой реклоузеров 1 шт. в Одесском районе Омской области. | I_1321.44_ОЭ | 1.595 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Кн-7 с установкой реклоузеров 4 шт. в Омском районе Омской области. | I_1321.51_ОЭ | 6.594 | 0 | 6.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.594 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Кб-2313 с установкой реклоузеров 1 шт. в Городском районе Омской области. | I_1321.59_ОЭ | 1.648 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ НП-1 с установкой реклоузеров 2 шт. в Марьяновском районе Омской области. | I_1321.61_ОЭ | 3.188 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Хт-7 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тюкалинском районе Омской области. | I_1321.62_ОЭ | 3.188 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ В-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тюкалинском районе Омской области. | I_1321.63_ОЭ | 3.327 | 0 | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.327 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Тк-2 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тюкалинском районе Омской области. | I_1321.64_ОЭ | 3.188 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Сс-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Тюкалинском районе Омской области. | I_1321.65_ОЭ | 3.327 | 0 | 3.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.327 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ю-6 с установкой реклоузеров 2 шт. в Исилькульском районе Омской области. | I_1321.66_ОЭ | 3.095 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Ю-5 с установкой реклоузеров 2 шт. в Исилькульском районе Омской области. | I_1321.67_ОЭ | 3.095 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Кч-4 с установкой реклоузеров 2 шт. в Называевском районе Омской области. | I_1321.68_ОЭ | 3.095 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Н-11 с установкой реклоузеров 2 шт. в Называевском районе Омской области. | I_1321.69_ОЭ | 3.095 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ С-1 с установкой реклоузеров 2 шт. в Саргатском районе Омской области. | I_1321.70_ОЭ | 3.095 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ С-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Саргатском районе Омской области. | I_1321.71_ОЭ | 3.095 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.095 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Щ-3 с установкой реклоузеров 3 шт. в Шербакульском районе Омской области. | I_1321.72_ОЭ | 4.783 | 0 | 4.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.783 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Кя-7 с установкой реклоузеров 1 шт. в Любинском районе Омской области. | I_1321.73_ОЭ | 1.648 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Гл-9 с установкой реклоузеров 2 шт. в Любинском районе Омской области. | I_1321.74_ОЭ | 3.298 | 0 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.298 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ-10кВ Мс-3 с установкой реклоузеров 2 шт. в Полтавском районе Омской области. | I_1321.76_ОЭ | 3.188 | 0 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Из-3 с установкой реклоузеров 1 шт. в Екатерининском районе Омской области. | I_1321.78_ОЭ | 1.595 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Кл-8 с установкой реклоузеров 1 шт. в Колосовском районе Омской области. | I_1321.83_ОЭ | 1.648 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Кл-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Колосовском районе Омской области. | I_1321.84_ОЭ | 1.595 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-4 с установкой реклоузеров 3 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.91_ОЭ | 4.946 | 0 | 4.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.946 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Т-16 с установкой реклоузеров 1 шт. в Тарском районе Омской области. | I_1321.92_ОЭ | 1.534 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ Тв-15 с установкой реклоузеров 1 шт. в Тевризском районе Омской области. | I_1321.98_ОЭ | 1.649 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ БЯ-2 с установкой реклоузеров 1 шт. в Тевризском районе Омской области. | I_1321.99_ОЭ | 1.648 | 0 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.648 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ УИ-19 с установкой реклоузеров 1 шт. в Усть-Ишимском районе Омской области. | I_1321.101_ОЭ | 1.534 | 0 | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ УИ-5 с установкой реклоузеров 1 шт. в Усть-Ишимском районе Омской области. | I_1321.102_ОЭ | 1.595 | 0 | 1.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.2.2 | «Модернизация системы телемеханики на ПС 35кВ и выше, в части передачи аварийной сигнализации в диспетчерские пункты - 1 система - 81 комплект» | J_1367_оэ | 7.29 | 0 | 7.29 | 0 | 1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 1.849 | 5.376 | 1.914 | 0% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
6.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1034.4633 | 293.3949 | 741.0683 | 441.3979 | 317.776 | 29.833 | 29.833 | 28.7579 | 31.243 | 12.281 | 12.281 | 370.526 | 244.419 | 423.2923 | -123.6219 | -28.01% | Дефицит денежных средств
6.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1034.4633 | 293.3949 | 741.0683 | 441.3979 | 317.776 | 29.833 | 29.833 | 28.7579 | 31.243 | 12.281 | 12.281 | 370.526 | 244.419 | 423.2923 | -123.6219 | -28.01% | Дефицит денежных средств
6.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 13432 точек учета | F_59_ОЭ | 293.3679 | 266.1509 | 27.217 | 27.217 | 27.217 | 27.217 | 27.217 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | -2.486 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 1486 точек учета | I_1342_ОЭ | 31.6784 | 0 | 31.6784 | 17.88 | 30.032 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 5.706 | 5.706 | 12.064 | 24.216 | 1.6464 | 12.152 | 67.96% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
6.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 10(6) / 0,4 кВ , 2297 точки учета | I_1325_ОЭ | 58.5079 | 27.244 | 31.2639 | 31.2639 | 31.264 | 2.616 | 2.616 | 28.6479 | 28.647 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -6e-05 | 6e-05 | 0.0001919% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 2550 шт. | J_1342.1_ОЭ | 37.3283 | 0 | 37.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3283 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 17038 шт. | J_1342.2_ОЭ | 248.5437 | 0 | 248.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.5437 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 18775 точек учета | K_1392.1_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 18775 точек учета | J_1392_ОЭ | 365.037 | 0 | 365.037 | 365.037 | 229.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.575 | 6.575 | 358.462 | 222.688 | 135.774 | -135.774 | -37.19% | Дефицит денежных средств
6.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 749.771 | 10.7635 | 739.0075 | 4.4913 | 9.663 | 1.4078 | 1.408 | 0.006 | 0.006 | 0.366 | 7.337 | 2.7115 | 0.912 | 736.4875 | 5.1717 | 115.1% | Аванс на выполнение работ по подсветке опор 110 кВ, в целях подготовки к XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проводимому в Омске 6 и 7 ноября 2019г (Постановление Администрации г. Омска от 15.04.2019 «Об организации гостевых маршрутов в г. Омске», служебная записка от 10.07.2019 № 1.5/09/6104-сз).Капитализированные проценты
6.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 226.8665 | 0.39063 | 226.4759 | 1.8668 | 0.402 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.032 | 1.8288 | 0.364 | 226.0739 | -1.4648 | -78.47% | Дефицит денежных средств
6.2.4.1 | Реконструкция гаража Моховой Привал, Муромцевский РЭС | F_123_ОЭ | 4.9713 | 0.21171 | 4.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7596 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.1 | Реконструкция общеподстанционного пункта управления ПС 110/35/10 кВ Большеречье | F_124_ОЭ | 11.6644 | 0 | 11.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6644 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.1 | Реконструкция общеподстанционного пункта управления ПС 110/35/10 кВ Усть-Ишим | F_125_ОЭ | 11.6644 | 0 | 11.6644 | 0.96024 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.029 | 0.93124 | 0.343 | 11.2924 | -0.58824 | -61.26% | Дефицит денежных средств
6.2.4.1 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Павлоградского РЭС | F_4444_ОЭ | 60.3259 | 0.00096277 | 60.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3249 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.1 | Реконструкция здания Седельниково Екатериненского РЭС | F_93_ОЭ | 19.0193 | 0.018655 | 19.0007 | 0.9066 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.8976 | 0.021 | 18.9707 | -0.8766 | -96.69% | Дефицит денежных средств
6.2.4.1 | Реконструкция ремонтно-производственной базы Русско-Полянского РЭС | F_94_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.1 | Реконструкция гаража Омского РЭС | J_1361_ОЭ | 43.472 | 0 | 43.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.472 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.1 | Реконструкция учебно-тренировочного полигона "Конезавод-1" в Марьяновском районе Омской области. | J_1362_ОЭ | 30.8122 | 0 | 30.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8122 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.1 | Реконструкция помещения аккумуляторной батареи ПС-110 кВ "Новоуральская" с установкой приточно-вытяжной вентиляции, пожаробезопасных дверей, затемненных окон и устройств обогрева помещения | J_1394_ОЭ | 2.0004 | 0 | 2.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0004 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.1 | Реконструкция питания ВРУ-0,4 кВ здания аппарата управления ул. Некрасова, 1 с прокладкой двух кабельных линий 0,4 кВ | J_1434_ОЭ | 3.8259 | 0 | 3.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8259 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.1 | Реконструкция производственно-технологического комплекса ПС 110/6 кВ Омская Нефть | F_126_ОЭ | 16.2702 | 0 | 16.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2702 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного здания Колонийского мастерского участка Калачинского РЭС | F_128_ОЭ | 6.8206 | 0.1593 | 6.6613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6613 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.1 | Реконструкция служебно-производственного здания мастерского участка "Новоягодинский" Знаменского РЭС | F_72_ОЭ | 16.02 | 0 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.02 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 522.9045 | 10.3729 | 512.5316 | 2.6245 | 9.261 | 1.4048 | 1.405 | 0.003 | 0.003 | 0.334 | 7.305 | 0.88267 | 0.548 | 510.4136 | 6.6365 | 252.9% | Аванс на выполнение работ по подсветке опор 110 кВ, в целях подготовки к XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проводимому в Омске 6 и 7 ноября 2019г (Постановление Администрации г. Омска от 15.04.2019 «Об организации гостевых маршрутов в г. Омске», служебная записка от 10.07.2019 № 1.5/09/6104-сз).Капитализированные проценты
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Северо-Западная | I_61.3_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Советская | I_61.4_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения здания административного аппарата управления филиала "Омскэнерго" | F_121_ОЭ | 3.938 | 2.7601 | 1.1779 | 1.1779 | 1.178 | 1.1779 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8e-05 | 8e-05 | 0.006792% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Сибзавод | I_61.5_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Западная | I_61.6_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Новая | I_61.7_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Левобережная | I_61.8_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Весенняя | I_61.9_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом ЗРУ и общеподстанционного пункта управления ПС 110/35/10 кВ Бройлерная | I_61.11_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Съездовская | I_61.12_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения баз ПО ВЭС, ЗЭС, СЭС, Омского РЭС | F_62_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Советская» | F_63_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Западная» | I_63.2_ОЭ | 0.82248 | 0 | 0.82248 | 0.044987 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044987 | 0.001 | 0.82148 | -0.043987 | -97.78% | Дефицит денежных средств
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Новая» | I_63.3_ОЭ | 0.82248 | 0 | 0.82248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82248 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Левобережная» | I_63.4_ОЭ | 0.82248 | 0 | 0.82248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82248 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Съездовская» | I_63.5_ОЭ | 0.82248 | 0 | 0.82248 | 0.045291 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045291 | 0.001 | 0.82148 | -0.044291 | -97.79% | Дефицит денежных средств
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Карбышево» | I_63.6_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Бройлерная» | I_63.7_ОЭ | 0.82248 | 0 | 0.82248 | 0.044987 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044987 | 0.001 | 0.82148 | -0.043987 | -97.78% | Дефицит денежных средств
6.2.4.2 | Модернизация системы видеонаблюдения подстанции 110/10 кВ «Парниковая» | I_63.8_ОЭ | 0.82248 | 0 | 0.82248 | 0.044987 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044987 | 0.001 | 0.82148 | -0.043987 | -97.78% | Дефицит денежных средств
6.2.4.2 | Модернизация системы периметральной сигнализации подстанций 110/10 кВ «Сибзавод» | F_64_ОЭ | 1.1532 | 0 | 1.1532 | 0.024 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 1.1282 | 0.001 | 4.167% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.4.2 | Модернизация системы периметральной сигнализации подстанции 110/10 кВ «Съездовская» | I_64.2_ОЭ | 1.1532 | 0 | 1.1532 | 0.024 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 1.1272 | 0.002 | 8.333% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.4.2 | Модернизация системы периметральной сигнализации подстанции 110/10 кВ «Парниковая» | I_64.3_ОЭ | 1.1532 | 0 | 1.1532 | 0.024 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.024 | 1.1272 | 0.002 | 8.333% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.4.2 | Модернизация системы контроля и управления доступом на ПС 110/10 кВ Парниковая | F_61_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация пожарной сигнализации (2015г.: здания и сооружения Калачинский район,Большеуковский район; Тюкалинский район. 2016г.: здания и сооружения с.Михайловка, общеподстанционный пункт управления Ингалы, здание с.Седельниково, здание-склад-ангар пос. Муромцево, здание ПО ВЭС, здание склада ГО ПО ВЭС, здание конторы и гаража с. Хутора. 2017: здания и сооружения Азовский Немецкий национальный район, Тюкалинский район, служебно производственного здания Туйского участка Тевризского РЭС, гаража Скородумского мастерского участка и производственного здания Ореховского мастерского участка Усть-Ишимского РЭС, здания склада Марьяновского РЭС, здания склада Моховского участка Муромцевского РЭС, здания общеподстанционного пункта управления Большеуковского РЭС; 2018г.: здания и сооружения Нововаршавский район, Знаменский район. 2019г.: здания и сооружения Русско-Полянский район, Большереченский район. 2020г.: здания и сооружения Горьковский район, Таврический район. 2021г: здания и сооружения Калачинского района. | F_67_ОЭ | 7.0369 | 5.5695 | 1.4674 | 0.84494 | 0.593 | 0.21 | 0.21 | 0.003 | 0.003 | 0.326 | 0.326 | 0.30594 | 0.054 | 0.87438 | -0.25194 | -29.82% | Дефицит денежных средств
6.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_1332_ОЭ | 332.7552 | 0 | 332.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.7552 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.2.4.2 | Модернизация охранно-пожарной сигнализации производственной базы Исилькульского РЭС | J_1363_ОЭ | 0.33248 | 0 | 0.33248 | 0.33248 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.32948 | 0.246 | 0.08348 | -0.08348 | -25.11% | Дефицит денежных средств
6.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов филиалов и ДЗО ПАО "МРСК Сибири" источниками независимого электроснабжения 0,4 кВ: ОДС СЭС ПО ЦУС | F_141_ОЭ | 2.0602 | 2.0433 | 0.016881 | 0.016881 | 0.017 | 0.016881 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011858 | 0.00011858 | 0.7024% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.2.4.2 | Создание системы подсветки опор ВЛ-110 кВ С-19,20 оп. 5 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Красный путь, 72, ВЛ-110кВ С-19,20 оп. 14,15,15а,15б,12,13 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Масленникова, 78, ул. Маяковского, 82, ВЛ-110кВ С-63,64 оп. 12,13,18 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. 22 декабря, 98, ВЛ-110кВ С-63,64 оп. 32 по адресу: Омская область, г. Омск, Исилькульский тракт развязка Зеленое поле, ВЛ-110кВ С-49,90 оп. 25,26 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Мельничная, 126, ВЛ-110кВ С-19,20 оп. 6,5,4,3 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 192, ВЛ-110кВ С-40,41 оп. 6,7,8,9,10,11 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 192, ВЛ-110кВ С-17,18 оп. 54,55,56 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Богдана Хмельницкого, 192, ВЛ-110кВ С-17,18 оп. 44,43 по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Свободы, 4, ВЛ 110кВ С-47,48 оп. 70,71,66,64 по адресу: Омская область, Черлакский тракт («СНТ Сибирский Садовод»), ВЛ-110кВ С-47,48 оп. 53,1,2,4,5 по адресу: Омская область, Черлакский тракт (пересечение с трассой Р254 «Иртыш»), ВЛ-110кВ С-42,43 оп. 28,29 по адресу: Омская область, Черлакский тракт (пересечение с трассой Р254 «Иртыш»). | K_1492_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 7.143 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.971 | нд | 0.172 | нд | 7.143 | 0% | Аванс на выполнение работ по подсветке опор 110 кВ, в целях подготовки к XVI Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проводимому в Омске 6 и 7 ноября 2019г (Постановление Администрации г. Омска от 15.04.2019 «Об организации гостевых маршрутов в г. Омске», служебная записка от 10.07.2019 № 1.5/09/6104-сз).Капитализированные проценты
6.2.4.2 | Модернизация диспетчерских пунктов в рамках реализации концепции ОТУиСУ (сектор 110 кВ - 1 шт., сектор 35 кВ и ниже - 5 шт) | J_1366.1_оэ | 168.3872 | 0 | 168.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3872 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 2095.7727 | 310.589 | 1785.1837 | 71.988 | 70.051 | 23.042 | 23.042 | 6.279 | 6.279 | 20.4757 | 20.596 | 22.1912 | 20.134 | 1715.1327 | -1.937 | -2.691% | Изменение графика выполнения и оплаты работ
6.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 2095.7727 | 310.589 | 1785.1837 | 71.988 | 70.051 | 23.042 | 23.042 | 6.279 | 6.279 | 20.4757 | 20.596 | 22.1912 | 20.134 | 1715.1327 | -1.937 | -2.691% | Дефицит денежных средств
6.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Кристалл (2х25 МВА) с частичным переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ "Энтузиастов" | F_1_ОЭ | 407.9326 | 16.2934 | 391.6392 | 1.344 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.186 | 1.158 | 0 | 391.4532 | -1.158 | -86.16% | Дефицит денежных средств
6.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ Семиреченская (2х40 МВА) с переводом нагрузки с ПС 110/10 кВ «Кировская» | F_108_ОЭ | 438.5766 | 0 | 438.5766 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 438.5766 | -2.16 | -100% | Изменение графика выполнения и оплаты работ
6.3.2 | Строительство ВЛ 110 кВ Екатеринославская - Полтавская, протяженностью 45 км, с реконструкцией ПС 110/35/10 кВ Екатеринославская | F_100_ОЭ | 270.5448 | 0 | 270.5448 | 7.2456 | 5.351 | 0 | 0 | 0.497 | 0.497 | 0.127 | 0.127 | 6.6216 | 4.727 | 265.1938 | -1.8946 | -26.15% | Дефицит денежных средств
6.3.2 | Строительство двухцепной КЛ 110 кВ протяженностью 3,5 км, ВОЛС (3,5 км) от КВЛ 110 кВ Омская – ТЭЦ-3 – Омская ТЭЦ-4 I, II цепь с отпайками до ПС 110/10 кВ Кристалл | H_58_ОЭ | 275.4067 | 0 | 275.4067 | 1.68 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 1.604 | 0 | 275.3307 | -1.604 | -95.48% | Дефицит денежных средств
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Карбышево" (замена 2х16 на 2х25 МВА) | H_3_ОЭ | 135.413 | 1.054 | 134.359 | 2.576 | 0.074 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.025 | 0.025 | 2.509 | 0.007 | 134.285 | -2.502 | -97.13% | Дефицит денежных средств
6.3.2 | Строительство участка ВЛ 110 кВ Омская ТЭЦ-5 – Октябрьская с отпайками I, II цепь (С-109, С-110), 0,9км | J_1364_ОЭ | 25.227 | 0 | 25.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.227 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Красноярка" с заменой силовых трансформаторов 2*5.6 на 2*10МВА, установка 2-х ячеек 10 кВ | F_19_ОЭ | 53.8474 | 40.0585 | 13.7888 | 13.7888 | 9.175 | 3.016 | 3.016 | 0.766 | 0.766 | 4.864 | 4.864 | 5.1428 | 0.529 | 4.6138 | -4.6138 | -33.46% | Дефицит денежных средств
6.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Омская с заменой силовых трансформаторов 2*6,3 МВА на 2*10 МВА в г. Омске | I_1331_ОЭ | 172.8463 | 0 | 172.8463 | 3.0348 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 2.9958 | 0.003 | 172.8043 | -2.9928 | -98.62% | Дефицит денежных средств
6.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сургутская" с заменой трансформаторов 2х25 МВА, заменой оборудования ОРУ-110 кВ, 35 кВ, ЗРУ-10 кВ и общеподстанционного пункта управления (№20.4000.266.10 от 03.11.2010) | F_222_ОЭ | 315.9783 | 253.183 | 62.7952 | 40.1587 | 55.147 | 20.005 | 20.005 | 4.995 | 4.995 | 15.1587 | 15.279 | 0 | 14.868 | 7.6482 | 14.9883 | 37.32% | Оплата по решению суда
6.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 414.5274 | 287.6294 | 126.898 | 12.787 | 12.797 | 12.787 | 12.796 | 0 | 1.12 | 1.7764e-15 | 20.648 | 0 | -21.767 | 114.111 | 0.01 | 0.0782% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
6.4 | Строительство электросетевых объектов в муниципальных образованиях Омской области для обеспечения жилья и социально значимых объектов: ЛЭП 10-0,4 кВ – 156,68км; ТП 10/0,4 кВ - 66,24 МВА, 142шт. | F_1616_ОЭ | 407.0301 | 285.0098 | 122.0204 | 12.787 | 12.787 | 12.787 | 12.787 | 0 | 1.119 | 1.7764e-15 | 20.648 | 0 | -21.767 | 109.2334 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.4 | Строительство КЛ-10 кВ ф.403, протяженностью 2,100 км от ПС 110/10 кВ «Центральная» до ПНС-9 | H_73_ОЭ | 0.4413 | 0.4413 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0% | Капитализированные проценты, аренда земли, затраты ОКСа
6.4 | Строительство двух КЛ-10 кВ Ф.707, Ф.735, протяженностью 1 км от ПС Сибзавод 110/10 кВ до РП-1 | F_110_ОЭ | 7.0559 | 2.1783 | 4.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8776 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0.064229 | 0 | 0.064229 | 0.064229 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0.00022917 | 0 | 0.00022917 | -0.00022917 | -0.3568% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.5 | Покупка земельных участков в г. Омске, Черлакском, Таврическом, Саргатском,Омском, Тарском, Большеуковском, Нижнеомском, Большереченском и др. районах Омской области | F_140_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.5 | Покупка земельного участка в с. Большой Атмас, Черлакского района Омской области под ПС-110/10 кВ "Большой Атмас", кадатсровый номер 55:31:011101:1281 | J_140.1_ОЭ | 0.064229 | 0 | 0.064229 | 0.064229 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 0.00022917 | 0 | 0.00022917 | -0.00022917 | -0.3568% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | 539.6828 | 141.7553 | 397.9275 | 106.8528 | 99.499 | 43.1219 | 46.006 | 19.7999 | 21.148 | 12.066 | 12.923 | 31.8651 | 19.422 | 300.3595 | -7.3538 | -6.882% | Изменение графика выполнения и оплаты работ
6.6 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 110/10 кВ "Левобережная" (с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА). | H_21_ОЭ | 3.9264 | 0 | 3.9264 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 3.9264 | -1.38 | -100% | Неисполнение обязательств подрядчиком, проведение процедуры расторжения договора (Карточка ПИР 4000040960)
6.6 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 110/10 кВ "Куйбышевская" (замена 2х40 на 2х63 МВА). | H_4_ОЭ | 5.028 | 0 | 5.028 | 1.614 | 1.345 | 0.974 | 0.974 | 0.371 | 0.371 | 0 | 0 | 0.269 | 0 | 3.683 | -0.269 | -16.67% | Изменение графика выполнения и оплаты работ
6.6 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции ПС 110/10 кВ "Новая" (замена 2х40 на 2х63 МВА) | H_5_ОЭ | 4.128 | 0 | 4.128 | 3.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.156 | 0 | 4.128 | -3.156 | -100% | Изменение графика выполнения и оплаты работ
6.6 | Проектно-изыскательские работы по реконструкция ПС 110/10 кВ "Северо-Западная" (с установкой третьего трансформатора 1х40 МВА) | H_20_ОЭ | 2.7074 | 0 | 2.7074 | 0.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9072 | 0 | 2.7074 | -0.9072 | -100% | Изменение графика выполнения и оплаты работ
6.6 | Проектно-изыскательские работы реконструкция распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Омская Городского РЭС ПО ЗЭС (с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей) | I_1322_ОЭ | 3.0951 | 0.571 | 2.5241 | 0.84 | 1.283 | 0.012 | 0.012 | 0.314 | 0.314 | 0.514 | 0.928 | 0 | 0.029 | 1.2411 | 0.443 | 52.74% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
6.6 | Покупка оборудования для GSM мониторинга ПС 35кВ Ко0ратьево, ПС 35 кВ Шипуново, ПС 35 кВ Салтаим, ПС 110 кВ Шипицыно, ПС 110 кВ Такмык, ПС 110 кВ Почекуево, ПС 110 кВ Новологиново, ПС 35 кВ Уленкуль, ПС - 110/35 кВ в Городском РЭС, Седельниковского участка, Большеуковского РЭС.-49 шт | I_1336_ОЭ | 4.2835 | 2.154 | 2.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1295 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | ИА МРСК Покупка оборудования для модернизации системы коллективного отображения информации для центра управления сетями (ЦУС филиала) | H_1212_ОЭ | 2.7644 | 0 | 2.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7644 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка оборудования связи и телемеханики: точки доступа -27 шт., антенны - 8 шт., активное сетевое оборудование - 44 шт., маршрутизаторы - 7 шт., коммутаторы - 10 шт., базовые станции - 5 шт. | F_57_ОЭ | 9.9427 | 6.1614 | 3.7813 | 0.703 | 1.544 | 0 | 0 | 0.703 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0.841 | 2.2373 | 0.841 | 119.6% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
6.6 | Покупка ИБП для оборудования телемеханики: источники питания - 19 шт., Блок питания УЭП 2-3 -3 шт., Силовой модуль бесперебойного питания - 1шт, шлюз цифровой - 1 шт, МФУ-5 шт, Моноблок - 1 шт. | I_57.2_ОЭ | 3.3877 | 3.1287 | 0.25898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25898 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка сопутствующего оборудования для оборудовнаия связи и телемеханики: Сервер доступа - 1 шт., Комплект оповещения - 2 шт., Ноутбук - 1шт., Система голосового меню - 1шт., Идентификатор - 1 шт., Шкаф телемеханики - 1шт., Шкаф телекоммуникационный - 9 шт., Радиошлюз - 1 шт. | I_57.3_ОЭ | 2.3659 | 2.1 | 0.26594 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21394 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.6 | Покупка тахографов с целью оснащения автотранспортных средств (Приказ Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013г.№273 « Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами) в количестве 77 ед. | F_001_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка навигационной системой спутникового мониторинга с целью оснащения автотранспорта и спецтехники филиала в количестве 252 ед. | H_68_ОЭ | 11.7069 | 11.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка системы ВКС - 2 единиц: Видеотерминал - 1 шт., Комплект системы видео отображения - 1 шт | H_80_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 1.853 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.853 | нд | 1.853 | 0% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
6.6 | Покупка КЛ 110 кВ, протяженностью 13,872 км "Прибрежная" - "Фрунзенская" | F_50000_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.024 | нд | 0.024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.024 | 0% | Оплата услуг по нотариальному удостоверению договора №1.55.575.18 от 28.12.218, акт № 3 от 28.12.218, за выкуп доли КЛ 11 кВ, протяженностью 13,872 км "Прибрежная" - "Фрунзенская" в декабре 2018 года
6.6 | Приобретение по договору дарения от 09.04.2019 №36.5500.1237.19 электросетевого имущества Ващенко Ю.Л. КТП 10/0,4кВ 250кВА Нт-8-5, ВЛ-10кВ от оп.132 до ТП Нт-8-5, местоположение объекта: Омская обл., Омский р., Чернолучинское г.п., ДНТ "Излучина" уч.2 | K_1478_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов в Омской обл., Омском р: КТП 10/0,4кВ Рз-5-8; ВЛ-0,4кВ оп.1 - оп. 14 КТП Рз-5-8 ф.1; ВЛ 10кВ оп.41 - оп.48 ф. Рз-5 по адресу: с.Розовка; ВЛ 0,4кВ оп.1 оп. 8 КТП Пв-6-1 ф.2, по адресу: с.Петровка, ул.Центральная | K_1479_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4кВ оп. №1 ТП Бр-11-22 ф.2 - оп. №46 ТП Бр-11-22 ф.2; ВЛ-0,4кВ оп. №1 ТП Бр-11-22 ф.1 - оп. №13 ТП Бр-11-22 ф.1 по адресу: Омская обл., Большереченский р., р.п. Большеречье, ул.Палтусова | K_1480_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-10кВ оп. 121 - оп.3/10 фидер НТ-2 ПС 110/35/10кВ Новотроицкая, КЛ 10кВ оп.3/10 ВЛ 10кВ ф. Нт-2 - КТП Нт-2-5, местоположение: Омская обл., Омский р., д.п. Чернолучинский | K_1483_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160кВА 3ТК-36, местоположение: Омская обл., г.Тюкалинск, ул.1-я Дорожная, д.№7 | K_1484_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-10 кВ П-1 от ПС 110/35/10 кВ "Павлоградская" - оп. 23 П-1 Омская обл., р.п. Павлогорадка | K_1485_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП Нв-3-13, местоположение: Омская обл., Нововаршавский р., р.п.Нововаршавка, ул.Красный Путь | K_1486_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 160кВА Нв-4-8, местоположение: Омская обл., Нововаршавский р., с.Новороссийка, МБОУ ДОД ДООФСЦ Детский оздоровительный лагерь "Орлёнок" | K_1487_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 100кВА Бр-5-26, местоположение: Омская обл., Омский р., с.Новомосковка, ул.Набережная, д.№86 | K_1488_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 100кВА 3Св-9 Территория охотбазы оз. Теренкуль Большереченского района Омской области | K_1489_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-10кВ оп.96 - оп.9/55 фидер 3Св Омская обл., Андреевское СП Саргатского района - охотбаза оз. Теренкуль Большереченского района Омской области | K_1490_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующего объекта ВЛ-10 кВ оп.№1 ф.Мр-23 – оп.№77 ф.Мр-23, по адресу: Омская область, Муромцевский район, р.п.Муромцево | K_1474_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующего объекта КТП 10/0,4 кВ 250 кВА Бр-11-22, по адресу: Омская обл., Большереченский район, р.п.Большеречье, ул. Палтусова, в районе дома №83 | K_1475_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Приобретение по договору дарения от 27.02.2019 №36.5500.543.19 у Сурилова А.И. КТП 10/0,4кВ 63кВА Мк-6-3, местоположение объекта: Омская область, Большереченский район, с. Могильно-Посельское | K_1476_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка бригадного автомобиля - 53 единицы | I_75.3_ОЭ (а) | 37.7922 | 20.0386 | 17.7535 | 17.7535 | 17.54 | 8.499 | 8.499 | 0.914 | 0.914 | 8.127 | 8.127 | 0.21353 | 0 | 0.21353 | -0.21353 | -1.203% | Дефицит денежных средств
6.6 | Покупка бригадного автомобиля (микроавтобус) - 12 единиц | I_75.4_ОЭ (а) | 12.3537 | 4.7667 | 7.587 | 2.389 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 5.375 | -0.177 | -7.409% | Дефицит денежных средств
6.6 | Покупка бригадного автомобиля с телескопической стрелой и пятиместной кабиной - 4 единицы | I_75.5_ОЭ (а) | 14.866 | 7.694 | 7.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.172 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка самосвала - 3 ед. | I_75.2_ОЭ (б) | 11.965 | 8.305 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка бурильно-крановой машины -9 ед | I_75.3_ОЭ (б) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка снегохода - 2 ед. | I_75.8_ОЭ (б) | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка прицепа-роспуска -1 ед. | I_75.9_ОЭ (б) | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка седельного тягача -1 ед. | I_75.18_ОЭ (б) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка автогидроподъемника типа ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-33088 4 ед. | I_75.3_ОЭ (в) | 17.8499 | 0.01 | 17.8399 | 17.8399 | 17.84 | 13.43 | 13.43 | 0 | 0 | 1.42 | 1.42 | 2.9899 | 2.99 | -0.00014 | 0.00014 | 0.0007848% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.6 | Покупка переферийного оборудования: (многофункциональное устройство - 30 шт., проектор - 2 шт., сканер широкоформатный - 1 шт., скоростное многофункциональное устройство - 1 шт) | I_76.2_ОЭ (б) | 2.6226 | 2.5258 | 0.09676 | 0.09676 | 0.097 | 0.09676 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00024 | 0.00024 | 0.248% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования: (шкаф для оборудования -2 шт., комплекс БП - 16 шт.,микрофон для терминала ВКС - 3 шт.,устройство доступа к портам -1 шт.,плата центрального процессора - 10 шт.) | I_76.3_ОЭ (б) | 3.9648 | 3.4183 | 0.54652 | 0.54652 | 0.547 | 0.54652 | 0.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00048 | 0.00048 | 0.08783% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.6 | Покупка оборудования сбора и передачи данных ОЭ: (коммутатор управляемый 2 уровня - 3 шт.,коммутатор АС -4 шт.,активное сетевое оборудование -5 шт.,абонентский терминал системы спутниковой связи - 4 шт.) | I_76.4_ОЭ (б) | 1.2815 | 0.79744 | 0.48404 | 0.48404 | 0.484 | 0.484 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 4e-05 | -4e-05 | -0.008264% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.6 | Покупка мотопомп - 3 шт. | I_76.2_ОЭ (в) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка ножниц гильотинных - 1 шт. | I_76.3_ОЭ (в) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка робота - тренажера - 10 шт. | I_76.4_ОЭ (в) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка генераторов дизельных - 11 шт. | I_76.5_ОЭ (в) | 10.8108 | 5.8782 | 4.9326 | 4.9326 | 4.933 | 4.9326 | 4.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00042 | 0.00042 | 0.008515% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.6 | Покупка камер сушильных - 20 шт. | I_76.7_ОЭ (в) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка приборов РЗА 4 ед. | I_76.4_ОЭ (а) | 2.1796 | 0.93942 | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2402 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_1343_оэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.853 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 6 ед., Омскэнерго | F_74_ОЭ | 23.2507 | 9.2473 | 14.0034 | 6.5656 | 3.356 | 0 | 0 | 0.675 | 0.675 | 0 | 0 | 5.8906 | 2.681 | 10.6474 | -3.2096 | -48.89% | Оплата перенесена на 2020 год в связи с дефицитом денежных средств.
6.6 | Оснащение автотранспорта навигационной системой спутникового мониторинга "Omnicomm" и датчиками уровня топлива - 3 шт | J_002_ОЭ | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0.013 | 0 | 0.013 | -0.013 | -10.83% | Экономия при проведении ТЗП
6.6 | Покупка бригадного автомобиля с допол.кабиной 4х4 - 12 единиц | F_75_ОЭ (а) | 26.1478 | 8.354 | 17.7938 | 10.234 | 10.36 | 6.241 | 6.241 | 3.993 | 4.056 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 7.4338 | 0.126 | 1.231% | Увеличение стоимости по итогам ТЗП
6.6 | Покупка автокрана г/п 16 тонн - 2 ед. | F_75_ОЭ (б) | 6.045 | 6.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 7 шт. | J_1450_ОЭ | 2.1724 | 0 | 2.1724 | 0 | 0.26 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.115 | 1.9124 | 0.26 | 0% | изменение условий поставки
6.6 | Покупка экскаватора-погрузчика типа ЭБП-9 с челюст. 1ед. | I_75_ОЭ (в) | 2.15 | 0.8 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.35 | -4e-05 | 4e-05 | 0.002963% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.6 | Покупка бурильной машины типа БМ-205 на базе трактора МТЗ-82.1 3ед. | I_75.2_ОЭ (в) | 9.5403 | 0 | 9.5403 | 9.5403 | 9.54 | 0 | 0 | 9.5403 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | -0.0003 | -0.003145% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.6 | Покупка приборов и вспомогательного оборудования 13 ед. | I_76.3_ОЭ (а) | 7.7082 | 7.4333 | 0.27489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27489 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин 82 ед. | F_76_ОЭ (а) | 30.3689 | 15.484 | 14.8849 | 3.836 | 3.836 | 1.676 | 1.676 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0489 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.6 | Покупка приборов измерения и контроля не электрических величин 47 ед. | I_76.2_ОЭ (а) | 13.1879 | 8.2162 | 4.9716 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 4.6186 | 0.353 | 0% | Приобретение основных средств в соответствии с заключенными договорами поставки
6.6 | Покупка комплекса записи переговоров - 19 шт. | F_76_ОЭ (б) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка фильтра каталитической очистки типа Кристалюкс-4000М - 1 шт. | F_76_ОЭ (в) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка системы охлаждения для серверного оборудования г. Омск | I_76_ОЭ (г) | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.6 | Покупка зарядных станций для электромобилей (4шт., Mode 4 - 1шт, Mode 3 - 3шт ), ПО ЗЭС, ПО СЭС | I_1346_ОЭ | 4.6138 | 0.654 | 3.9598 | 3.9598 | 3.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9598 | 3.959 | 0.0008 | -0.0008 | -0.0202% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.6 | ИА МРСК Создание корпоративной геоинформационной системы ПК "Геомодуль" (НМА) (распоряжение ПАО "МРСК Сибири" от 26.12.2018 №904) | K_1473_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.018 | нд | 0.018 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.018 | 0% | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
6.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_1454_ОЭ | 6.544 | 0 | 6.544 | 6.544 | 5.11 | 0 | 0 | 0.928 | 0.928 | 1.898 | 1.898 | 3.718 | 2.284 | 1.434 | -1.434 | -21.91% | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети",утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2. Изменение графика оплаты.
6.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_1335_ОЭ | 2.8346 | 2.633 | 0.20159 | 0.20159 | 0.197 | 0 | 0 | 0.20159 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045881 | -0.0045881 | -2.276% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
6.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_1334_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_1333_ОЭ | 15.1045 | 2.693 | 12.4115 | 11.4371 | 10.893 | 3.596 | 3.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8411 | 7.297 | 1.5185 | -0.5441 | -4.757% | дефицит денежных средств
6.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | I_3000_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | I_3001_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | -1.11 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | I_3002_ОЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | -1.109 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП Т-4-88 ф.4 - оп.№17 ТП Т-4-88 ф.4; ВЛ-0,4 кВ оп.№ 1 ТП Т-4-88 ф.5 - оп. № 21 ТП Т-4-88 ф.5, местоположение: Омская обл., Тарский р., г.Тара, ул.Опытная, ул.Урожайная, ул.Тополиная | K_1493_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Стр-7-8 ф.1 -оп.№15 ТП-Стр-7-8 ф.1; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Стр-7-8 ф.2 - оп.№7 ТП-Стр-7-8 ф.2; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Стр-7-8 ф.3 - оп.№4 ТП-Стр-7-8 ф.3, местоположение: Омская обл., Колосовский р., д.Квашнино | K_1494_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ РП 6-10 160 кВА; КТП 10/0,4 кВ РП 2-400 кВА; КТП 10/0,4 кВ РП-6-1 250 кВА; ВЛ 10 кВ оп.№40 ф.РП-6 - КТП РП-6-1 местоположение: Омская обл., р.п.Русская Поляна. ВЛ 0,4 кВ КТП НО-2-2 - оп. 8 ф.1 КТП НО-2-2; ВЛ 10 кВ оп.№115 ф.НО-9 - КТП НО-9-3; КТП 10/0,4 кВ НО-9-3 63 кВА местоположение: Омская обл., Нижнеомский р. | K_1495_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ 10кВ оп.5 ф. По-7 – КТП По-7-5; КТП 10/0,4кВ 160кВА ПО-7-5; ВЛ 0,4кВ КТП По-7-5, ф.1 – оп.14, оп.1/1, оп.4 - оп.2/10, оп.2/3 - оп.3/2, ф.1; ВЛ 0,4кВ КТП По-7-5, ф.2 – оп.18, оп.14 - оп.1/5, оп.1/1 – оп.2/4, ф.2 местоположение: Омская обл., Омский р., с.Покровка | K_1496_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 400 кВА Бр-20-1 местоположение: Омская обл., р.п. Большеречье, ул. Индустриальная,14 | K_1500_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Из-12-6 (ул. Гоголя); КТП 10/0,4 кВ 630 кВА Из-11-27 местоположение: Омская обл., Седельниковский р., с. Седельниково | K_1501_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кл-5-7 местоположение: Омская обл., Колосовский р., с.Колосовка, ул. Кирова | K_1502_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ 10кВ оп.№53 ф.Орл-5 - ТП-Орл-5-1; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Орл-5-1 местоположение: Омская обл., Калачинский р., Орловское сельское поселение, речная насосная станция | K_1503_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 60кВА Од-2-1 местоположение: Омская обл., Одесский р., д. Антамбек, ул. Лесная | K_1504_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ 0,4кВ КТП 4НТ-16 – оп.8 ВЛ 0,4кВ КТП 4НТ-16, ф.1; КТП 10/0,4кВ 63кВА 4Нт-1 (у дома № 11) местоположение: Омская обл., Называевский р., г.Называевск, ул.Торговая | K_1505_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0.005 | 0% | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 100кВА 4С-22 местоположение: Омская обл., Саргатский р., р.п. Саргатское, 19-й квартал, у дома №19. | K_1506_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 160кВА 7Ск-1; КТП 10/0,4кВ 160кВА 12Ск-4 местоположение: Омская обл., Москаленский р., р.п. Москаленки, ул. Юбилейная, у дома №1 | K_1507_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка оборудования цифровой связи стандарта DMR - 29 шт. | J_1365_оэ | 4.5948 | 0 | 4.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5948 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка оборудования в центр обслуживания клиентов г. Омск (оборудования для отображения информации - 1 шт., обслуживания клиентов - 1 шт., система электронной очереди - 1 шт.) | J_1368_оэ | 3.36 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка сушильных камер СКС-4 20шт | J_76_ОЭ (д) | 2.262 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка БКМ на базе ГАЗ-33088 с БКУ HTMI 035 | J_75_ОЭ (д) | 6.84 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка мульчера VALTRA Т 191 Н 1 ед. | J_75.2_ОЭ (д) | 14.4 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка автокрана г/п 16 тонн КС-35719-7-02 - 1 ед. | J_75.3_ОЭ (д) | 7.5852 | 0 | 7.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5852 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка автогидроподъемника типа ПСС-131.18Э на шасси ГАЗ-33088 1 ед. | J_75.4_ОЭ (д) | 4.56 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка оборудования для обеспечения аварийного и резервного электропитания систем сбора и передачи данных и сопутствующего ИТ оборудования (ИБП, спутниковые телефоны, карты управления, коммутационные шкафы) | J_76_ОЭ (е) | 13.9116 | 0 | 13.9116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9116 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка периферийного оборудования (МФУ-9 шт, Сканеры - 1шт и др.) | J_76_ОЭ (ж) | 5.4245 | 0 | 5.4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4245 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка оборудования сбора и передачи данных - 80 шт | J_76_ОЭ (и) | 16.0224 | 0 | 16.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0224 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка оборудования для модернизации АРМ диспетчеров, проектировщиков и производственного персонала-776 шт. | J_76_ОЭ (к) | 63.5532 | 0 | 63.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5532 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка генераторов дизельных в количестве 9шт | J_76.2_ОЭ (д) | 13.812 | 0 | 13.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.812 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка приборов диагностики технического состояния деревянных и железобетонных опор в количестве 32 шт | J_76_ОЭ (з) | 4.548 | 0 | 4.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.548 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка диагностического и измерительного оборудования, приборов РЗА-45 шт. | J_76.2_ОЭ (з) | 52.3896 | 0 | 52.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3896 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Покупка мобильного здания "Беркут-1" - 1 шт для размещения персонала Пановского мастерского участка Крутинского РЭС | J_76.3_ОЭ (д) | 0.67327 | 0 | 0.67327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67327 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | ИА МРСК НИР «Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекоме0аций по способу выполнения работ» | J_1451_ОЭ | 4.0624 | 0 | 4.0624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0624 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | ИА МРСК НИР «Разработка методологических подходов к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов напряжением 35 – 110 кВ по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения» | J_1452_ОЭ | 1.1838 | 0 | 1.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1838 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ТП 10/0,4 кВ 100 кВА ТВ-1-1; ВЛ-0,4 кВ ТВ-1-1 фидер 1; ВЛ-10 кВ ТВ-1, местоположение: Омская обл., Таврический р., р.п. Таврическое, Лесничество | K_1513_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА В-7-10, местоположение: Омская обл., Калачинский р., Великорусское с.п., д. Семеновка, начальная школа, клуб, котельная, быт | K_1514_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Ин-6-17 с.Ингалы; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Кр-9-7 с.Осихино, местоположение: Омская обл., Большереченский район | K_1518_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА НП-5-1, КТП 10/0,4 кВ 60 кВА НП-5-2 д.Новопокровка; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Г-21-23, ВЛ-10 кВ оп.№77А ф. Г-21 - КТП Г-21-23 р.п.Горьковское, ул. Красный путь, местоположение: Омская обл., Горьковский район | K_1520_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 250 кВА 2Н-1; КТП 10/0,4 кВ 400 кВА 2Н-2, местоположение: Омская обл., Называевский р., г.Называевск, тракт Крутинский, 19, территоря ДРСУ | K_1523_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 100 кВА 3Ю-3; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА 5УК-4; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 5ЛС-5; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА 6ЛС-12; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 6УК-1; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 1НР-8; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА 1НР-15; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА 2НР-7; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА 3БР-17; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА 5БР-10; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 4БР-3; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 2МС-5, местоположение: Омская обл., Исилькульский р., пос.Ленинский; с.Украинка, ул.Школьная; с.Лесное, ул.Северная; д.Емонтаево, ул.Лесная; д.Новодонка, ул.Новостройка; д.Аполлоновка, ул.Главная; д.Новорождественка, ул.Октябрьская; с.Баррикада; д.Николайполь, пер.Рабочий; д.Красновознесенка (Нива), ул.Веселая; д.Мясники, ул.Октябрьская | K_1528_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 63 кВА Кк-6-11; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кд-4-22; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Мр-1-6 ф.1 - оп.№5 ТП-Мр-1-6 ф.1; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Мр-1-6 ф.3 - оп.№8 ТП-Мр-1-6 ф.3, местоположение: Омская обл., Муромцевский р., с.Камышино-Курское; д.Надеждинка (база отдыха "Линево"); р.п.Муромцево | K_1529_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005 | нд | 0.005 | 0% | Приобретение электросетевых комплексов
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП УИ-2-17 ф.3 - оп.№6 ТП УИ-2-17 ф.3; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП УИ-2-15 ф.1 - оп.№5 ТП УИ-2-15 ф.1; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА СК-9-4, местоположение: Омская обл., Усть-Ишимский р., с.Усть-Ишим, ул.Маяковского; ул.Агалакова; п.Скородум | K_1530_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004 | нд | 0.004 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ КТП-Орл-5-5 63 кВА; ВЛ-10 кВ оп.№12 ф. Орл-5 - КТП-Орл-5-5, местоположение: Омская обл., Калачинский р., с.Орловка | K_1540_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛИ-0,4 кВ КТП О-8-16 - оп.№7 КТП О-8-16 ф.4; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 КТП О-9-5 ф.3 - оп.№5 КТП О-9-5 ф.3; ВЛИ-0,4 кВ оп.№6 КТП О-4-1 ф.1 - оп.№13 КТП О-4-1 ф.1, местоположение: Омская обл., Оконешниковский р., р.п.Оконешниково ул.Пролетарская 135; ул.Школьная; ул.Рабочая 1А | K_1541_ОЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4кВ 63 кВА Бр-19-6, КТП 10/0,4 кВ 400 кВА Бр-20-13, местоположение: Омская обл., Большереченский р., р.п. Большеречье | K_1512_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ 10кВ оп.12 ф. Рз-9 - КТП Рз-9-8, местоположение: Омская обл., Омский р., с.Розовка, ул.Маршала Жукова - ул. Восточная; КЛ-0,4 КТП Пв-6-1 - оп. 1 ВЛ 0,4 кВ КТП Пв-6-1; ф.2 местоположение: Омская обл., Омский р., с.Петровка, ул.Центральная | K_1515_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 6/0,4 кВ 400 кВА КГ-5-3; КТП 6/0,4 кВ 180 кВА КГ-5-5; КЛ 6кВ оп.№68 ф.КГ-5 КТП КГ -5-3, местоположение: Омская обл., Омский р., Дружинское с/п, с.Красная Горка, у границ СНТ "Ландыш" | K_1516_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 2Хт-4; ВЛ 10 кВ оп.1/32 ф. 2Хт- КТП 2Хт-4, местоположение: Омская обл., Тюкалинский р., Кабырдакское с/п, д.Сарыбалы, у границ охотбазы оз.Сарыбалы | K_1517_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 100 кВА ТП-63 территория КРЭС; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА ТП-156 ул.70-ой Бригады, местоположение: Омская обл., г.Калачинск | K_1519_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4 кВ КТП НО-12-2 - оп. 4 КТП НО 12-2 ф. 2; ВЛ-0,4 кВ КТП НО-12-2 - оп. 6 КТП НО 12-2 ф. 3, местоположение: Омская обл., с.Нижняя Омка, ул. Школьная, филиал Калачинского аграрно-технического техникума | K_1521_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 4Кр-5; КТП 10/0,4 кВ 160 кВА 3Кр-9, местоположение: Омская обл., Крутинский р. р.п.Крутинка, пер.Больничный, территория ЦРБ | K_1524_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Кл-16-1, местоположение: Омская обл., Колосовский р., с. Колосовка, ул. Поселковая | K_1531_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: ВЛ-0,4 кВ оп.№5 ТП Бн-9-3 ф.2 - оп. №15 ТП Бн-9-3 ф.2 , местоположение: Омская обл., Одесский р., Лукьяновское с.п., с.Генераловка, ул.Казачья | K_1532_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 100 кВА БУ-17-1; ВЛ-0,4 кВ оп.№ 1 ТП БУ-17-1 ф.1 – оп.№ 7 КТП БУ-17-1 ф.1 , местоположение: Омская обл., Большеуковкий р., с.Большие Уки, ул.Мелиоративная | K_1533_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 400 кВА Зн-15-4; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Зн-7-14; , местоположение: Омская обл., Знаменский р., с.Знаменское, ул.Мира; ул. Ленина | K_1534_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Мр-23-2, местоположение: Омская обл., Муромцевский р., р.п.Муромцево, ул.Садовая | K_1535_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Из-13-5; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Из-13-5 ф.1 -оп.№5 ТП-Из-13-5 ф.1; ВЛ-0,4 кВ оп.№1 ТП-Из-13-5 ф.2 -оп.№8 ТП-Из-13-5 ф.2, местоположение: Омская обл., Седельниковский р., с.Седельниково | K_1536_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Т-1-142; КТП 10/0,4 кВ 100 кВА Т-4-93, местоположение: Омская обл., Тарский р., г.Тара, ул.Транспортная; ул.Лихачева | K_1537_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 10 кВА СК-3-13, местоположение: Омская обл., Усть-Ишимский р., с.Борки | K_1538_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
6.6 | Постановка на учет бесконтрольно функционирующих объектов: КТП 10/0,4 кВ 160 кВА Ом-5-16; КТП 10/0,4 кВ 400 кВА Чн-3-30 , местоположение: Омская обл., Омский р., с.Троицкое, ул.60 лет СССР, у дома №8; с.Верхний Карбуш, ул.Школьная, у здания №4 | K_1539_ОЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7 | Республика Хакасия | Г | 4611.1219 | 2048.3293 | 2562.7926 | 465.8887 | 554.224 | 197.335 | 204.67 | 37.6267 | 115.147 | 34.4224 | 61.362 | 196.5046 | 173.045 | 2021.2486 | 88.3353 | 18.96% | Исполнение обязательств по ТП
7.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3072.7764 | 1667.7327 | 1405.0437 | 251.3108 | 404.665 | 183.9039 | 185.015 | 33.2766 | 106.835 | 21.263 | 48.53 | 12.8673 | 64.285 | 1000.4897 | 153.3542 | 61.02% | Исполнение обязательств по ТП
7.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2913.034 | 1667.7327 | 1245.3013 | 250.1108 | 403.281 | 183.9039 | 185.014 | 33.2766 | 106.835 | 20.105 | 47.372 | 12.8253 | 64.06 | 842.1303 | 153.1702 | 61.24% | Исполнение обязательств по ТП
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2760.0387 | 1625.501 | 1134.5377 | 205.2896 | 360.697 | 179.878 | 179.878 | 25.4116 | 96.005 | 0 | 24.536 | 0 | 60.278 | 773.8407 | 155.4074 | 75.7% | Исполнение обязательств по ТП
7.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 105.313 | 35.5967 | 69.7163 | 3.7739 | 13.705 | 3.7739 | 4.884 | 0 | 2.964 | 0 | 2.628 | 0 | 3.229 | 56.0113 | 9.9311 | 263.1% | Исполнение обязательств по ТП
7.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 47.6823 | 6.635 | 41.0473 | 41.0473 | 28.879 | 0.252 | 0.252 | 7.865 | 7.866 | 20.105 | 20.208 | 12.8253 | 0.553 | 12.2783 | -12.1683 | -29.64% | Исполнение обязательств по ТП
7.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ-10кВ протяженностью 11.084км, строительство КЛ-10кВ протяженностью 0.33км., строительство одноцепного участка ВЛ-10кВ протяженностью 0.08км., Замена вакуумного выключателя в РУ-10кВ ПС 35/10кВ Солнечная - 1 шт. Для электроснабжения потребителя ВЧ 44360 (2 этап) | I_1007(2)_ХЭ | 34.8607 | 6.635 | 28.2257 | 28.2257 | 27.109 | 0 | 0 | 7.775 | 7.775 | 19.334 | 19.334 | 1.1167 | 0 | 1.1167 | -1.1167 | -3.956% | Экономия при проведении ТЗП
7.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ (630 кВА) киоскового типа. Строительство ЛЭП-10 кВ длиной 2.45 км от яч. ф. 20-15 ПС Калининская-с. Калинино до РУ-10 кВ новой ТП 10/0,4 кВ. в т.ч. КЛ-10кВ - 0.3км., ВЛ-10кВ - 2.15км. | J_2004_ХЭ | 11.2377 | 0 | 11.2377 | 11.2377 | 0.88 | 0.217 | 0.217 | 0.067 | 0.067 | 0.596 | 0.596 | 10.3577 | 0 | 10.3577 | -10.3577 | -92.17% | Выполнение работ по ТП
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом марки СИП-3 (1х70 мм²), длиной L=92 м от опоры № 449 ВЛ-10 кВ ф. 111-07_с. Чаптыково, с. Шалгиново до границ земельного участка Заявителя | J_2002_ХЭ | 0.20209 | 0 | 0.20209 | 0.20209 | 0.058 | 0.035 | 0.035 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0.14409 | 0 | 0.14409 | -0.14409 | -71.3% | Выполнение работ по ТП
7.1.1.3 | Стр ВЛ-10кВ Черное озеро, детский сад,котельная | I_1014_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.1.3 | Стр.ВЛ-10кВ для э/с.потр. сев.ч.Калинино | K_1024_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.1.3 | Стр. Вл-0,4кВ Шира, ул.Крымская, уч.66 (1 оч.) | K_1015_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-10/0,4кВ Бондарево | K_810_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.1.3 | Стр. ВЛ-0,4кВ с. Калинино, ул. Радужная, уч.38 | K_811_ХЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.1.3 | Стр-во КЛ-10кВХ, г.Черногорск, ул. Юбилейная, 30А (Жилстрой) | K_108_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.1.3 | Стр. КЛ ТП-03А-11-120 до ТП 03А-11-125 | K_813_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.1.3 | Стр.ВЛ-10/0,4кВ Целинное,Ленина 10,Шк№14 | K_1049_ХЭ | нд | нд | нд | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007 | нд | 0 | нд | 0.007 | 0% | Выполнение работ по ТП
7.1.1.3 | Стр ВЛ 6/0,4кВ для э/с поликл в с. Б. Яр | K_1050_ХЭ | нд | нд | нд | нд | 0.102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.096 | нд | 0.006 | нд | 0.102 | 0% | Выполнение работ по ТП
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ на ж/б опорах проводом марки СИП-3 (1х70 мм²), длиной L= 61 м от опоры № 169 ВЛ-10 кВ ф. 21-12 Райково-с. Райково-фидер связи до границы земельного участка Заявителя | J_2001_ХЭ | 0.15794 | 0 | 0.15794 | 0.15794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15794 | 0 | 0.15794 | -0.15794 | -100% | Мероприятия по ТП выполнены заявителем самостоятельно
7.1.1.3 | Строительство ВЛИ-10кВ протяженностью 1.493км. для электроснабжения потребителя по адресу г. Абакан Аскизский тракт (СНТ "Индустриальное") | H_806_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.1.3 | Строительство ВЛ-10кВ протяженностью 10.929км, строительство КЛ-10кВ протяженностью 1.045км. Для электроснабжения потребителя ВЧ 44360 (1 этап) | I_1007_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.1.3 | Модернизация ПС 110/10кВ Элеваторная в части установки вакуумного выключателя 10кВ в яч №26 - 1 шт. | J_2003_ХЭ | 1.2239 | 0 | 1.2239 | 1.2239 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.175 | 1.0489 | 0.547 | 0.50186 | -0.50186 | -41.01% | Экономия при выполнении работ хоз способом
7.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 159.7424 | 0 | 159.7424 | 1.2 | 1.384 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.158 | 1.158 | 0.042 | 0.225 | 158.3594 | 0.184 | 15.33% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
7.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 159.7424 | 0 | 159.7424 | 1.2 | 1.384 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 1.158 | 1.158 | 0.042 | 0.225 | 158.3594 | 0.184 | 15.33% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
7.1.4.2 | Тех.пер.ПС "КСК" восст.яч.№13 | I_1017_ХЭ | нд | нд | нд | нд | 0.001 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.001 | 0% | Финансирование не планировалось
7.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/10кВ Райково с установкой 2-го трансформатора 16 МВА, расширением ОРУ 110кВ и ОРУ 35кВ. Реконструкция участка ВЛ-35 кВ Райково – Аршаново (Т-58) от линейного портала ВЛ-35 кВ Т-58 на ПС 110 кВ Райково до опоры № 6, ориентировочной протяженностью 0,815 км | J_2005_ХЭ | 159.7424 | 0 | 159.7424 | 1.2 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 1.158 | 0.042 | 0.225 | 158.3594 | 0.183 | 15.25% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
7.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 1460.5194 | 367.0005 | 1093.5189 | 189.1434 | 123.598 | 2.555 | 2.699 | 3.586 | 5.863 | 7.2024 | 8.229 | 175.8001 | 106.807 | 976.4219 | -65.5454 | -34.65% | Экономия при выполнении работ хоз способом
7.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 108.5326 | 1.467 | 107.0656 | 7.7945 | 4.66 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 3.4708 | 3.654 | 4.2717 | 0.954 | 102.4056 | -3.1345 | -40.21% | Экономия при выполнении работ хоз способом
7.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 108.5326 | 1.467 | 107.0656 | 7.7945 | 4.66 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 3.4708 | 3.654 | 4.2717 | 0.954 | 102.4056 | -3.1345 | -40.21% | Экономия при выполнении работ хоз способом
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-88, 1шт. | H_603_ХЭ_2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-87, 1шт. | H_603_ХЭ_1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" ВЛ С-334, 1шт. | H_603_ХЭ_3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6кВ ГПП2 - Замена вводных и секционных выключателей 6кВ на вакуумные - 4 шт. | H_9_ХЭ_3 | 4.4368 | 1.301 | 3.1358 | 3.1358 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1358 | 3.319 | 0 | 0.491 | -0.6742 | 0.6742 | 21.5% | Удорожание в результате проведения ТЗП
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/10кВ Большая Ерба | H_71_ХЭ_3 | 1.1059 | 0.029 | 1.0769 | 1.0769 | 0.151 | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0.104 | 0.104 | 0.92591 | 0 | 0.92591 | -0.92591 | -85.98% | Экономия при выполнении работ хоз способом
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/6кВ Электрокотельная №3 | H_71_ХЭ_4 | 1.1544 | 0 | 1.1544 | 1.1544 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1544 | 0.122 | 1.0324 | -1.0324 | -89.43% | Экономия при выполнении работ хоз способом
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/6кВ №3 | H_71_ХЭ_5 | 1.1059 | 0.03 | 1.0759 | 1.0759 | 0.267 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 1.0709 | 0.262 | 0.80889 | -0.80889 | -75.18% | Экономия при выполнении работ хоз способом
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/35/6кВ Орджоникидзе | H_71_ХЭ_6 | 1.2039 | 0.054 | 1.1499 | 1.1499 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0.219 | 0.93088 | 0.079 | 0.85188 | -0.85188 | -74.08% | Экономия при выполнении работ хоз способом
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/10кВ Северная | J_71_ХЭ_12 | 1.3037 | 0.053 | 1.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2507 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/6кВ №9 | H_71_ХЭ_7 | 1.2048 | 0 | 1.2048 | 0.2016 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.1896 | 0 | 1.1928 | -0.1896 | -94.05% | Экономия при выполнении работ хоз способом
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ КСК замена вводных и секционных выключателей 10кВ на вакуумные - 3шт. | H_9_ХЭ_4 | 3.3826 | 0 | 3.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3826 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Райково, замена вводного выключателя 10кВ на вакуумный -1 шт | H_9_ХЭ_6 | 1.1275 | 0 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Копьево, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_23 | 0.67656 | 0 | 0.67656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67656 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Райково, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 5шт. | H_10_ХЭ_24 | 3.3828 | 0 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3828 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6кВ Рассвет, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_25 | 0.67656 | 0 | 0.67656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67656 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Сарагаш, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_26 | 0.67656 | 0 | 0.67656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67656 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10кВ Шира, Замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_27 | 0.67656 | 0 | 0.67656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67656 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Капчалы, 3амена вводных и секционных выключателей 10 кВ по ретрофиту - 3шт. | H_9_ХЭ_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/6кВ Юлия, Замена вводных и секционных выключателей 6 кВ по ретрофиту - 1шт. | H_9_ХЭ_8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Целинная, Замена вводных и секционных выключателей 10 кВ по ретрофиту -2шт. | H_9_ХЭ_11 | 2.255 | 0 | 2.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Степная, Замена вводных и секционных выключателей 10 кВ по ретрофиту - 1шт. | H_9_ХЭ_12 | 1.1275 | 0 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1275 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Таштып с организацией маслосборника | H_13_ХЭ_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Соленоозерная, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Курорт оз. Шира, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 6шт. | H_10_ХЭ_5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Московская, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 2шт. | H_10_ХЭ_6 | 1.3531 | 0 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3531 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Джирим, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 1шт. | H_10_ХЭ_7 | 0.67656 | 0 | 0.67656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67656 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Октябрьская, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 2шт. | H_10_ХЭ_8 | 1.3531 | 0 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3531 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Степная, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 5шт. | H_10_ХЭ_9 | 3.3828 | 0 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3828 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10кВ Целинная, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 2шт. | H_10_ХЭ_10 | 1.3531 | 0 | 1.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3531 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация Распределительного пункта-10кВ РП-8 с заменой вводных и секционных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту-3шт, | H_9_ХЭ_13 | 3.3826 | 0 | 3.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3826 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0.4кВ РТП-03А с заменой вводных и секционных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 3 шт | H_9_ХЭ_15 | 3.3826 | 0 | 3.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3826 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0.4кВ РТП-10, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 6шт. | H_10_ХЭ_11 | 4.0594 | 0 | 4.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0594 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация Распределительного пункта-10кВ РП-03, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 7шт. | H_10_ХЭ_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация РТП - 10/0.4кВ РТП-03А, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 7шт. | H_10_ХЭ_15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация РТП-10/0.4кВ РТП-42, замена линейных масляных выключателей 10 кВ на вакуумные по ретрофиту - 5шт. | H_10_ХЭ_17 | 3.3828 | 0 | 3.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3828 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Черногрская-городская в части установки дугогасящих реакторов 10 кВ - 3 шт. | I_65_ХЭ_1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ КСК в части установки дугогасящих реакторов 10 кВ - 1 шт. | I_65_ХЭ_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ГПП-4 в части установки дугогасящих реакторов 10 кВ - 1 шт. | I_65_ХЭ_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения ПС 110/10кВ Калининская в 2020г. - 1 комплект | I_90_ХЭв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация второй очереди системы телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Райково - 1комплект | H_502_ХЭ | 2.8752 | 0 | 2.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/6кВ Беренжак | H_71_ХЭ_8 | 1.2576 | 0 | 1.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2576 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД Распределительного пункта - 10кВ № РП-1 | H_71_ХЭ_9 | 1.2576 | 0 | 1.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2576 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД Распределительного пункта - 10кВ № РП-3 | H_71_ХЭ_10 | 1.2576 | 0 | 1.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2576 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД РТП - 10кВ № РП-3А | H_71_ХЭ_11 | 1.2576 | 0 | 1.2576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2576 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" С-335, 1шт. | H_603_ХЭ_4 | 0.95988 | 0 | 0.95988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95988 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10кВ "Шира" С-336, 1 шт. | H_603_ХЭ_5 | 0.95988 | 0 | 0.95988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95988 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10 кВ "Копьево" ВЛ-С-327, 1 шт. | H_603_ХЭ_10 | 1.0198 | 0 | 1.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0198 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/35/10 кВ "Копьево" С-328, 1шт. | H_603_ХЭ_11 | 1.0198 | 0 | 1.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0198 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10/6кВ "Рассвет" ВЛ-С-314, 1 шт. | H_603_ХЭ_12 | 1.3797 | 0 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3797 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-309, 1 шт. | H_603_ХЭ_13 | 0.95983 | 0 | 0.95983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95983 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация устройств РЗА ВЛ-110кВ ПС 110/10 кВ "Калининская" ВЛ-С-310, 1шт. | H_603_ХЭ_14 | 1.0798 | 0 | 1.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Калининская, с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ (23шт.) и устройств РЗА (18шт.)." | I_6ц_ХЭа | 10.4649 | 0 | 10.4649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4649 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ КСК с заменой (ретрофит) выключателей 10 кВ (1шт.) и устройств РЗА (1шт.)." | I_6ц_ХЭб | 0.4551 | 0 | 0.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4551 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация системы телемеханики на ПС 110 кВ Лукьяновская – 1 комплект | J_507_ХЭ | 9.7454 | 0 | 9.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7454 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10 кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 220/35/10 кВ Бея | J_71_ХЭ_13 | 1.3575 | 0 | 1.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3575 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/35/10 кВ Сарагаш | J_71_ХЭ_14 | 1.3575 | 0 | 1.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3575 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/35/10 кВ Лукьяновская | J_71_ХЭ_15 | 1.3587 | 0 | 1.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3587 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/10 кВ Очуры | J_71_ХЭ_16 | 1.3587 | 0 | 1.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3587 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-6кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/6 кВ Карак | J_71_ХЭ_17 | 1.2739 | 0 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2739 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 110/10 кВ ГПП-4 | J_71_ХЭ_18 | 1.4172 | 0 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 4 комплекта защит ОВОД - МД ПС 110/10 кВ Южная | J_71_ХЭ_19 | 2.8343 | 0 | 2.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8343 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/10 кВ Курорт озера Шира | J_71_ХЭ_20 | 1.4172 | 0 | 1.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 1 комплекта защит ОВОД - МД ПС 35/10 кВ Куйбышево | J_71_ХЭ_21 | 0.73976 | 0 | 0.73976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73976 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/10 кВ Устинкино | J_71_ХЭ_22 | 1.5446 | 0 | 1.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5446 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/10 кВ Аршаново | J_71_ХЭ_23 | 1.5446 | 0 | 1.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5446 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/10 кВ Джирим | J_71_ХЭ_24 | 1.5446 | 0 | 1.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5446 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Техническое перевооружение РУ-10кВ с оснащением дуговой защитой, установка 2 комплектов защит ОВОД - МД ПС 35/10 кВ Таштып | J_71_ХЭ_25 | 1.5446 | 0 | 1.5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5446 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.1.2 | Модернизация РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ Калининская, с заменой устройств РЗА (17шт.). | J_6ц_Хэв | 5.4666 | 0 | 5.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4666 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 704.2327 | 53.0336 | 651.1991 | 57.9264 | 13.966 | 2.101 | 2.245 | 2.087 | 4.364 | 2.1456 | 2.989 | 51.5928 | 4.368 | 640.6531 | -43.9604 | -75.89% | Дефицит денежных средств
7.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 461.8716 | 53.0336 | 408.838 | 55.1264 | 12.877 | 1.675 | 1.814 | 2.087 | 4.36 | 2.1366 | 2.874 | 49.2278 | 3.829 | 398.895 | -42.2494 | -76.64% | Дефицит денежных средств
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ "ПС 110/35/6 кВ Орджоникидзе - ПС 35/6кВ Приисковый" (Т-31) 26,55 км. (замена опор, провода и грозозащитных тросов, отработавших нормативный срок) | F_7_ХЭ | 104.2976 | 26.9327 | 77.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.365 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Т-57 «Аршаново-Кирба» реконструкция участка ВЛ в пролетах опор 58- 59 по соглашению с ООО Разрез Майорыхский" №41.1900.2952.16 от 15.09.2016 | H_1022_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35-110кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ 110 кВ Учум-Орджоникидзе (С-76), ВЛ 110 кВ Сора-Дзержинская-1 (С-81), ВЛ 110 кВ Сора-Туим (С-83), ВЛ 110 кВ С-85, ВЛ 110 кВ С-317/318, ВЛ-35 кВ Т-22 Таштып - Усть Чуль, ВЛ 35кВ Кызлас-У.Чуль (Т-23), ВЛ-35кВ Т-29 Бея-Бондарево, ВЛ-35 кВ Т-37 Таштып-Полтаково, ВЛ-35кВ Т-75 ГПП-2-РП-7, ВЛ-35 кВ Т-78/79 ГПП-2-СШ ГЭС, ВЛ-35 кВ Т-80/81 ГПП-2-СШ ГЭС) - 90.34га. | I_6-1_ХЭ | 12.7125 | 0.879 | 11.8335 | 11.8335 | 3.475 | 1.476 | 1.476 | 1.262 | 1.262 | 0 | 0 | 9.0955 | 0.737 | 8.3585 | -8.3585 | -70.63% | Дефицит денежных средств
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.29-05 в части замены опор 57-56 на анкерные, установки доп.опоры и замены голого провода на СИП протяженностью 0.07км.; КЛ-10кВ ф.29-15 протяженностью 0.07км. в рамках реализации соглашения с ООО "АВИК" (№56.1900.5069.18) | J_1043_ХЭ | 0.41832 | 0 | 0.41832 | 0.41832 | 0.338 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.35532 | 0.275 | 0.080324 | -0.080324 | -19.2% | объект соглашения о компенсации затрат
7.2.2.1 | Рек.ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15 Черн.(согл 41.1900.2926.17) Рекоснтрукция ВЛ-10кВ ф.29-05, ф.29-15,КЛ-10 кВ ф.05-10 по соглашению 41.1900.2926.17 | K_1019_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ и ТП-10/0.4кВ с.Шира ул.Северная, ул.Линейная | F_28_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ ф.29-05, ВЛ-10кВ ф.29-15, ВЛ-10кВ ф.03А-08 общей протяженностью 0.36км., в рамках реализации соглашения с ООО Тандер (№41.1900.1656.17) | J_1010_ХЭ | 2.0962 | 0.054 | 2.0422 | 2.0422 | 2.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0422 | 2.042 | 0.0002 | -0.0002 | -0.009793% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
7.2.2.1 | Реконструкция участка воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ ф.04-20, протяженностью 115м., в рамках реализации соглашения с ООО "АльянсСервис" (№56.1900.5205.18) | J_1045_ХЭ | 0.65725 | 0 | 0.65725 | 0.65725 | 0.121 | 0.039 | 0.039 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 0.53625 | 0 | 0.53625 | -0.53625 | -81.59% | объект соглашения о компенсации затрат
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10КВ ф.54-06 в пролетах опор №30-33, протяженностью 0.16км, с заменой деревянных опор на ж/б, и заменой голого провода на СИП-3, в рамках реализации соглашения с ООО Разрез Аршановский (№41.1900.830.18 от 29.05.2018) | J_1027_ХЭ | 0.52983 | 0.033 | 0.49683 | 0.49683 | 0.201 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0.29583 | 0 | 0.29583 | -0.29583 | -59.54% | объект соглашения о компенсации затрат
7.2.2.1 | Рек. ВЛ-04 кВ от ЗТП-15-1029-62, ул. Советская, 36а, Черногорск Соглашение о компенсации затрат АО "Хакасвзрывпром» №41.1900.4454.17 от 30.11.2017 | K_1025_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ЗТП 15-620-27 до оп.1 общей протяженностью 0.058км. в рамках реализации соглашения с гр. А.М. Попеляевым (№41.1900.1262.18 от 10.04.2018) | J_1042_ХЭ | 0.090641 | 0 | 0.090641 | 0.090641 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.089641 | 0 | 0.089641 | -0.089641 | -98.9% | Контрагентом соглашение не оплачено, планируется расторжение
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф.2 от ТП 27-05-03 с. Сапогово ул. Советская, 18. от ТП до опоры №11, 0,5км. | H_179_ХЭ | 0.8427 | 0.042338 | 0.80036 | 0.80036 | 0.292 | 0 | 0 | 0.292 | 0.292 | 0 | 0 | 0.50836 | 0 | 0.50836 | -0.50836 | -63.52% | Экономия при выполнении работ хоз способом
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ г. Черногорск ул. Республиканская, 1, ф.1 ТП "16-622-13" 0.4км. | H_181_ХЭ | 0.38732 | 0.046025 | 0.3413 | 0.3413 | 0.545 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.3163 | 0.52 | 0 | 0 | -0.2037 | 0.2037 | 59.68% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 1, ф.3 от ТП 43п-05-06 с. Коммунар ул. Пионерская, 0.45км | H_182_ХЭ | 0.77615 | 0.029344 | 0.74681 | 0.74681 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0.689 | 0.057807 | 0 | 0.057807 | -0.057807 | -7.741% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 57-01-10 с. Бирикчуль ул. Северная, 0.64км. | H_190_ХЭ | 1.1009 | 0.053866 | 1.0471 | 1.0471 | 0.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.251 | 0.79605 | 0.415 | 0.38105 | -0.38105 | -36.39% | Экономия при выполнении работ хоз. способом
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 31-05-16 с. Новоенисейка ул. Степная, 0.55км. | H_194_ХЭ | 0.53259 | 0.062285 | 0.4703 | 0.4703 | 0.758 | 0 | 0 | 0.401 | 0.401 | 0.069302 | 0.357 | 0 | 0 | -0.2877 | 0.2877 | 61.17% | Капитализированные проценты, затраты ОКСа
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 3 от ТП 89-06-03 в аале Верхняя Тея, 0.8км. | H_199_ХЭ | 0.036168 | 0.036168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ в г. Черногорск, пер. 2-й Шахтерский, 0.29км., ф.1 ТП16-622-09 | H_204_ХЭ | 0.49993 | 0.033962 | 0.46597 | 0.46597 | 0.53 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0.44097 | 0.505 | 0 | 0 | -0.064031 | 0.064031 | 13.74% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1, ф.2 от ТП88-69-01, Таштыпский р-н, д. Верхний Курлугаш, ул. Садовая (соглашение 56.1900.4911.18 от 23.10.2018 ООО "Синодекор") | K_1028_ХЭ | нд | нд | нд | нд | 0.213 | нд | 0.139 | нд | 0.073 | нд | 0.001 | нд | 0 | нд | 0.213 | 0% | объект соглашения о компенсации затрат
7.2.2.1 | Рек. ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП -97-20-05 по соглашению от 17.10.2018 №41.1900.4839.18 | K_1029_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Рек ВЛ-10/0,4кВ, вынос ВЛ-10/0,4 кВ и ТП для электроснабжения школы на 250 учащихся в д. Чапаево РХ, Усть-Абаканский район, д Чапаево, ул Мира, 75А, | K_1051_ХЭ | нд | нд | нд | нд | 2.337 | нд | 0 | нд | 2.2 | нд | 0.137 | нд | 0 | нд | 2.337 | 0% | объект соглашения о компенсации затрат
7.2.2.1 | Рек.участка КЛ-10кВ ф.21-24 (ТП Магнит 41-24-01) сог. 41.1900.3038.1 | K_1023_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Т-58 "Райково-Аршаново", в пролетах опор №№4-5, протяженностью 0.34км., в рамках реализации соглашения с ООО Разрез Аршановский (№56.1900.5439.18) | J_1011_ХЭ | 2.1435 | 0 | 2.1435 | 2.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1435 | 0 | 2.1435 | -2.1435 | -100% | Соглашение не оплачено контрагентом, работы перенесены на 2020 год
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Т 72/74 "РП-7-ПС № 3 от опоры №71 до оп №72 (демонтаж - 0.162км, монтаж 0.184км. с установкой доп.опоры); ВЛ-6 кв ф. 09-05/09-18 демонтаж двухцепной ВЛ-6кВ от ПС 35/6кВ №9 до опоры №10 с преустройством в две одноцепные КЛ общей протяженностью 0.96км. установкой 2 ж/б опор изаменой голого провода на СИП на участке до опоры №13 - 0.12км. в рамках реализации соглашения с Филиалом ОАО" РусГидро" -" Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего" (№41.1900.2962.18) | J_1046_ХЭ | 6.9342 | 0 | 6.9342 | 6.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9342 | 0 | 6.9342 | -6.9342 | -100% | Позднее представление актов выполненных работ (услуг)/Накладных/УПД
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ «Калинино – Рассвет» (Перевод ЛЭП-10кВ ф. 11-18, ф. 11-21, 11-15, 11-03 принадлежащих филиалу ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» на ПС 110кВ Рассвет) 4.055км. в п. Рассвет | H_134_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ Аршаново - ПС 35/10кВ Кирба" (Т-57) в пролетах опор №24 - 53, протяженностью 6,005км. (реализация соглашения о компенсации затрат с ООО "Разрез Аршановский) | H_804_ХЭ | 24.8347 | 24.831 | 0.0037574 | 0.0037574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037574 | 0 | 0.0037574 | -0.0037574 | -100% | Изменение графика оплаты
7.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ ф. 2 от ТП 71-04-03 в аале Бейка, ул. Нагорная, ул. Набережная, 0.8км. | H_201_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Т-58 "Райково-Аршаново" с выносом ВЛ из зоны производства горных работ от опоры №87 до опоры №126 протяженность демонтируемого участка - 5.59км., протяженность сооружаемого участка - 6.2км. в рамках реализации соглашения с ООО Разрез Аршановский (№41.1900.1459.17) | J_1047_ХЭ | 26.6343 | 0 | 26.6343 | 26.6343 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.265 | 26.3693 | 0.02 | 26.3493 | -26.3493 | -98.93% | Продление срока исполнения договорных обязательств
7.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ф. 111-07 в пролетах опор №№ 438-441 в рамках реализации соглашения с ООО Разрез Майрыхский (от16.07.2019 №56.1900.1776.19) | K_1048_ХЭ | нд | нд | нд | нд | 0.384 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.044 | нд | 0.34 | нд | 0.384 | 0% | объект соглашения о компенсации затрат
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ УстьБюрь - ПС 35/10кВ Степная" (Т-13Ст) 18.206км. (замена опор и провода) | H_172_ХЭ | 76.2629 | 0 | 76.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2629 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 110/35/10кВ Райково - ПС 35/10кВ Доможаково" (Т-5) 12.772км. (замена опор и провода) | H_173_ХЭ | 60.103 | 0 | 60.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.103 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ "ПС 35/10кВ Капчалы - ПС 35/10кВ Доможаково" (Т-6) 28.083км. (замена опор и провода | H_174_ХЭ | 136.6474 | 0 | 136.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6474 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-10кВ ф. 68-07, ВЛ-10кВ ф. 68-08, ВЛ-10кВ ф. 88-08, ВЛ-10кВ ф. 88-13, ВЛ-10кВ ф. 88-14, ВЛ-10кВ ф. 88-16, ВЛ-10кВ ф. 31-03, ВЛ-10кВ ф. 57-13, ВЛ-10кВ ф. 57-06, ВЛ-10кВ ф. 36-15, ВЛ-10кВ ф. 25-22, ВЛ-10кВ ф. 26-29, ВЛ-10кВ ф. 55-10, ВЛ-10кВ ф. 04-29, ВЛ-6кВ ф. 11А-02) - 18.3га. | I_4-1_ХЭ | 2.7334 | 0 | 2.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7334 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.25-09 Боградского РЭС в части замены ВЛ на КЛ в пролете оп. 115-115/1 протяженностью 0,1 км | I_195_ХЭ | 0.29492 | 0 | 0.29492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29492 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.25-09 Боградского РЭС в части замены ВЛ на КЛ в пролете оп. 127-130 протяженностью 0,13 км | I_196_ХЭ | 0.30508 | 0 | 0.30508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30508 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10к ф.21-04 в пролетах опор №1-№6, ф.21-12 в пролетах опор №1-№4, ф.21-02 в пролетах опор №1-№5 в рамках реализации соглашения о компенсации затрат при реконструкции объектов с ООО "Разрез Аршановский" 1.006км. в с.Райково | H_1003_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 242.3611 | 0 | 242.3611 | 2.8 | 1.089 | 0.426 | 0.431 | 0 | 0.004 | 0.009 | 0.115 | 2.365 | 0.539 | 241.7581 | -1.711 | -61.11% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком.
7.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей от ПС 110/10 кВ Калининская Усть-Абаканского РЭС (с организацией каналов связи и дополнительных элементов повышения наблюдаемости эл. сетей). | I_2ц_ХЭ | 94.0243 | 0 | 94.0243 | 2.8 | 0.435 | 0.426 | 0.426 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 2.365 | 0 | 93.5893 | -2.365 | -84.46% | Неисполнение обязательств поставщиком/подрядчиком. № карточки претензионной работы 4000071377
7.2.2.2 | Рек 10кВ Реш суд Тепл, Ключ, 8 Вынос ВЛ-10кВ Ф.11-21 с земельного участка, расположенного по адресу: РХ, Усть- Абаканский р- он, п. Тепличный, ул. Ключинская, 8 по решению суда № 2-414/2017 от 06.09.2017 | K_1030_ХЭ | нд | нд | нд | нд | 0.486 | нд | 0.005 | нд | 0.004 | нд | 0.002 | нд | 0.475 | нд | 0.486 | 0% | По решению суда
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС по ЛЭП-110кВ С-324 от ПС 110кВ Очуры до опоры №64 | H_501_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС по ЛЭП-110кВ С-319 от ПС 110кВ «Райково» до ПС 110кВ «Лукьяновская». - 42км. | J_504_ХЭ_1 | 20.9398 | 0 | 20.9398 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0.001 | 20.8348 | 0.105 | 0% | В рамках устранения замечания ФАС России по недопустимости превышения предельного роста тарифов и приведения источника финансирования ИПР филиала до уровня, не превышающего предельный рост тарифов, установленного Минэкономразвития РФ реализация объекта перенесена на 2025 год.
7.2.2.2 | Модернизация ВОЛС по ЛЭП-110кВ С-343/344, С-321 от опоры №13 до ПС 110кВ «ГПП-4». - 2.5км. | J_504_ХЭ_2 | 0.85271 | 0 | 0.85271 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.78971 | 0.063 | 0% | В рамках устранения замечания ФАС России по недопустимости превышения предельного роста тарифов и приведения источника финансирования ИПР филиала до уровня, не превышающего предельный рост тарифов, установленного Минэкономразвития РФ реализация объекта перенесена на 2025 год.
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 97-01 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.2 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_1 | 5.5786 | 0 | 5.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5786 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 27-10 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 13.573 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 11-21 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 5.47 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 20-47 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 5.277 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_4 | 7.5132 | 0 | 7.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5132 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 97-23 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.13 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_5 | 3.0295 | 0 | 3.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0295 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 21-12 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 10.1 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_6 | 14.3797 | 0 | 14.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3797 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 85-13 Усть-Абаканского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.71 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 91-11 Бейского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.1 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_8 | 2.9898 | 0 | 2.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9898 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 20-10 Бейского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 5.23 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_9 | 7.4359 | 0 | 7.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4359 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 25-11 Боградского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 5.14 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 88-01 Таштыпского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 8.51 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 88-05 Таштыпского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 7.48 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 15-1025 Черногорского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.863 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_13 | 4.0759 | 0 | 4.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0759 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 15-1021 Черногорского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 2.863 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_14 | 4.0759 | 0 | 4.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0759 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 30-08 Черногорского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 1.721 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф. 03А-11 Черногорского РЭС в части замены голого провода на СИП-3 протяженностью 1.111 км в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_64_ХЭ_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС с установкой реклоузеров ф.20-47 - 4шт. | I_3ц_ХЭа | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС с установкой реклоузеров ф.11-15 - 2шт. | I_3ц_ХЭб | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС с установкой реклоузеров ф. 20-66- 4шт. | I_3ц_ХЭв | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.97-01 - 4шт.в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1а | 7.1303 | 0 | 7.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1303 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.27-10 - 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1б | 3.5652 | 0 | 3.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5652 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф. 26-29- 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1в | 3.5652 | 0 | 3.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5652 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.11-21 - 3шт.в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1г | 5.3477 | 0 | 5.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3477 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф. 22-39 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1д | 1.7826 | 0 | 1.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7826 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф. 80-05 - 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Усть-Абаканского РЭС ф.71-03 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_1ж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф.32-09 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф.32-16 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2б | 1.7451 | 0 | 1.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7451 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф. 32-17- 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2в | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф.30-05 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_ 63_ХЭ_2г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф. 31-05 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф. 29-04 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2е | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Белоярского РЭС ф.29-19 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_2ж | 2.1297 | 0 | 2.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1297 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф.20-06 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3а | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф.10-11 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3б | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф. 20-10- 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3в | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф.22-04 - 1шт.в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3г | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф. 91-11 - 1шт.в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3д | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Бейского РЭС ф. 65-05 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_3е | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Саяногорского РЭС ф.01-48 - 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_4а | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Саяногорского РЭС ф.01-02 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_4б | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6-10кВ Саяногорского РЭС ф. 33-04- 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_4в | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Ширинского РЭС ф.51-14 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_5а | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Ширинского РЭС ф.73-04 - 1шт.в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_5б | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Ширинского РЭС ф. 55-10 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_5в | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Ширинского РЭС ф. 49-16 -1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_5г | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Аскизского РЭС ф.11-03 - 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Орджоникидзевского РЭС ф.57-13 - 2шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в с соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_7 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.2.2 | Модернизация ВЛ 10кВ Боградского РЭС ф.69-07 - 1шт. в части установки реклоузеров в рамках повышения надежности в соответствии с решением СД ПАО "МРСК Сибири" | I_63_ХЭ_8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 466.1345 | 312.4999 | 153.6346 | 116.9613 | 103.946 | 0.454 | 0.454 | 1.447 | 1.447 | 1.522 | 1.522 | 113.5383 | 100.523 | 52.7696 | -13.0153 | -11.13% | Экономия при проведении ТЗП
7.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 466.1345 | 312.4999 | 153.6346 | 116.9613 | 103.946 | 0.454 | 0.454 | 1.447 | 1.447 | 1.522 | 1.522 | 113.5383 | 100.523 | 52.7696 | -13.0153 | -11.13% | Экономия при проведении ТЗП
7.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 3762 точек учета | J_7ц_ХЭ | 97.0728 | 0 | 97.0728 | 97.0728 | 94.012 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 97.0688 | 94.008 | 3.0608 | -3.0608 | -3.153% | Экономия при проведении ТЗП
7.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже) 18 579 точек учета | F_89_ХЭ | 319.8234 | 312.4899 | 7.3335 | 7.3335 | 1.773 | 0.454 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8795 | 1.319 | 5.5605 | -5.5605 | -75.82% | Изменение графика оплаты
7.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 919 шт. | J_4.1ц_ХЭ | 14.8231 | 0 | 14.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8231 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 105 шт. | J_4.2ц_ХЭ | 1.6558 | 0 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6558 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.3.1 | Мод.учета в рамках ТП новых потребителей | K_1052_ХЭ | нд | нд | нд | нд | 0.038 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.038 | нд | 0.038 | 0% | Исполнение обязательств по ТП
7.2.3.1 | Модернизация систем учета 2019г. | K_7ц_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.3.1 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4КВ, 958 точек учета | I_1ц_ХЭ | 31.4373 | 0.01 | 31.4273 | 11.2329 | 4.529 | 0 | 0 | 0.895 | 0.895 | 1.519 | 1.519 | 8.8189 | 2.115 | 26.8983 | -6.7039 | -59.68% | Дефицит денежных средств
7.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0.22 - 0,4 кВ ) 85 точек учета | I_4ц_ХЭ | 1.322 | 0 | 1.322 | 1.322 | 0.551 | 0 | 0 | 0.551 | 0.551 | 0 | 0 | 0.77103 | 0 | 0.77103 | -0.77103 | -58.32% | Дефицит денежных средств
7.2.3.1 | Модернизация систем учета 2019г. | K_8ц_ХЭ | нд | нд | нд | нд | 3.043 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.043 | нд | 3.043 | 0% | Досрочное выполнение работ (услуг)/досрочная поставка. По приказу МРСК доп. объемы
7.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 181.6196 | 0 | 181.6196 | 6.4613 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 6.3973 | 0.962 | 180.5936 | -5.4353 | -84.12% | Дефицит денежных средств
7.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 181.6196 | 0 | 181.6196 | 6.4613 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 6.3973 | 0.962 | 180.5936 | -5.4353 | -84.12% | Дефицит денежных средств
7.2.4.2 | Создание системы телемеханики на ПС 110 кВ: Ташеба Сельская, Орджоникидзе, Очуры, Карак, Электрокотельная №1 | F_500_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.4.2 | Организация цифровых диспетчерских каналов связи до РЭС (от ПС 110кВ Знаменка, Гидролизная, ГПП-3, ГПП-2, ГПП-4, Стройбаза) | F_77_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения Орджоникидзевского РЭС - 2017г. - 1 комплект | F_90_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения Таштыпского РЭС - 2019г - 1 комплект | I_90_Хэб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения Аскизского РЭС - 2018г - 1 комплект | I_90_ХЭа | 0.7434 | 0 | 0.7434 | 0.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7434 | 0 | 0.7434 | -0.7434 | -100% | Дефицит денежных средств
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения РДП СаЭС - в 2021г. - 1 комплект | I_90_ХЭг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.4.2 | Модернизация инженерно - технических средств охраны - система видеонаблюдения РДП ЮЭС - в 2022г. - 1 комплект | I_90_ХЭд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_5ц_ХЭ | 114.2436 | 0 | 114.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2436 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.4.2 | «Модернизация системы телемеханики на ПС 35кВ и выше, в части передачи аварийной сигнализации в диспетчерские пункты - 1 система - 27 комплектов» | J_503_ХЭ | 4.2754 | 0 | 4.2754 | 4.2754 | 0.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.064 | 4.2114 | 0.658 | 3.5534 | -3.5534 | -83.11% | Дефицит денежных средств
7.2.4.2 | Модернизация ВОЛС в кабельной канализации от здания РДП ЮЭС до здания Хакасэнергодля организации резервных каналов связи с РДУ. - 5км. | J_504_ХЭ_6 | 3.3009 | 0 | 3.3009 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 3.2759 | 0.025 | 0% | Капитализированные проценты,затраты ОКСа
7.2.4.2 | Модернизация оборудования СДТУ для организации цифровых каналов связи (32 шт.) с подстанций филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» в диспетчерский центр – ЦУС «Хакасэнерго» : 1. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Копьево; 2. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Орджоникидзе; 3. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 35 кВ Приисковый; 4. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Боград; 5. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Сарагаш; 6. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Знаменка; 7. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Первомайская; 8. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Райково; 9. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Ташеба-Сельская; 10. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Юго-Западная; 11. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Калининская; 12. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Западная; 13. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Южная; 14. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Северная; 15. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Элеваторная; 16. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Шира; 17. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Беренжак; 18. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 35 кВ Курорт Оз.Шира; 19. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Рассвет; 20. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ КСК; 21. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Насосная; 22. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Черногорская Городская; 23. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Сибирь; 24. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Гидролизная; 25. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Лукьяновская; 26. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Очуры; 27. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Подсинее; 28. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ ГПП-3; 29. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ ГПП-4; 30. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ Стройбаза; 31. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 110 кВ ГПП-2; 32. ЦУС «Хакасэнерго» - ПС 220 кВ Бея. | J_506_ХЭ | 57.6138 | 0 | 57.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6138 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.2.4.2 | Модернизация вводно - распределительных устройств 0.4кВ здания аппарата управления филиала Хакасэнерго, с организацией функций управления и передачи данных в РДП ЦУС - 6 шт. | J_304_ХЭ | 1.4425 | 0 | 1.4425 | 1.4425 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4425 | 0.279 | 1.1635 | -1.1635 | -80.66% | Дефицит денежных средств
7.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.4 | Строительство ВЛ 10/0,4кВ для расселения из зоны ЧС (Алтайский, Бейский,Орджонекидзевский,Ширинский р-ны) | F_778_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Приобретение электросетевых активов, земельных участков и пр. объектов, всего: | Г | 77.826 | 13.5961 | 64.23 | 25.4344 | 25.961 | 10.8761 | 16.956 | 0.76408 | 2.449 | 5.957 | 4.603 | 7.8373 | 1.953 | 44.337 | 0.52659 | 2.07% | Изменение графика оплаты
7.6 | Модернизация автотранспортных средств с оснащением системами спутникового мониторинга и диспетчеризации - 27 ед. транспорта. | I_208_ХЭ | 1.7417 | 1.741 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0 | 0.00068 | -0.00068 | -100% | Изменение графика оплаты
7.6 | Принятие сетей НСТ "Индустриальное" | K_4пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Принятие сетей НСТ "Машиностроитель" | K_5пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка мульчеров - 2шт. | I_97-17_ХЭ (а1) | 0.68086 | 0 | 0.68086 | 0.68086 | 0.675 | 0 | 0 | 0.68086 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00586 | -0.00586 | -0.8607% | Изменение графика оплаты
7.6 | Покупка оборудования для улучшения условий труда - 7 шт. (Световая башня - 1шт., Подвесная лестница - 1 шт., Бинокль - 2шт., Кондиционер - 1шт. Робот-тренажер - 1шт., Сушильный шкаф - 1шт.) | I_98_ХЭ (г2) | 1.0865 | 0.425 | 0.66152 | 0.66152 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55252 | 0 | 0.55252 | -0.55252 | -83.52% | Изменение графика оплаты
7.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 10шт. (Аппарат высоковольтный испытательный - 1шт., Тепловизор - 2шт., , Конденсатор пленочный импульсный - 1шт., Кабелетрассодефектопоисковый комплект - 1шт., Кабелетрассоискатель - 1 шт., прибор регулировочный - 1шт., Прибор контроля выключателей - 1шт. с ноутбуком - 1шт., Визуальный инфракрасный термометр - 1шт.) | I_98-17_ХЭ (а2) | 7.477 | 1.5747 | 5.9023 | 5.9023 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0.956 | 4.9463 | 0 | 4.9463 | -4.9463 | -83.8% | Изменение графика оплаты
7.6 | Покупка автогидроподъемников - 2 шт. | H_97-17_ХЭ (а) | 11.95 | 4.005 | 7.945 | 7.945 | 7.65 | 7.945 | 8.325 | 0 | -0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | -0.295 | -3.713% | Изменение графика оплаты
7.6 | Покупка серверного оборудования - 5шт. (Сервер - 3шт., дисковый накопитель - 1шт., коммутатор - 1 шт.) | H_98_ХЭ (б) | 6.9219 | 0 | 6.9219 | 6.9219 | 4.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.921 | 4.921 | 2.0009 | 0 | 2.0009 | -2.0009 | -28.91% | Изменение графика оплаты
7.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования - 1шт. (Источник бесперебойного питания - 1шт.) | I_98_ХЭ (б2) | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка приборов измерения и контроля неэлектрических величин - 13 шт. (Лазерный дальномер - 3шт., Рефлектометр - 1шт., Динамометр - 5 шт., Устройство контроля усилий в оттяжках опор - 1шт., Ультразвуковой прибор контроля прочности - 2шт., Расходомер-счётчик- 1шт.) | I_98-17_ХЭ (а1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | -0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка электролаборатории и прочей спецтехники (ХЭ)-УАЗ 390995 | K_97-18_ХЭ (б) | нд | нд | нд | нд | 6.066 | нд | 4.718 | нд | 1.348 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.066 | 0% | Доп. объемы для выполнения функций гарант. поставщика. Письмо от 11.05.2018 № 1.7/942-фил-пер
7.6 | Покупка диагностического оборудования для метрологической лаборатории (частотомер электронно - счетный - 1 шт., высоковольтная установка - 1 шт.) – 2 шт. | J_98-19_ХЭ а1 | 0.3204 | 0 | 0.3204 | 0.3204 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.2404 | 0 | 0.2404 | -0.2404 | -75.03% | Изменение графика оплаты
7.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 2 ед., Хакасэнерго | F_96_ХЭ | 8.5429 | 3.0543 | 5.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | 5.4886 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка системы ВКС - 3 единиц: Видеотерминал -1 шт. , Комплект конгресс-системы на 11 делегатов в составе базового центрального модуля управления с дискуссионными пультами, комплектом монтажа - 1 шт.; Комплект аудиосистемы ВКС 1 шт. в составе: усилитель мощности - 1 шт., набор громкоговорителей - 1 шт. | H_80_ХЭ | 1.596 | 0 | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 1.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2611e-05 | 0 | 1.2611e-05 | -1.2611e-05 | -0.0007901% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
7.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 3 шт. | J_84_ХЭ | 0.35868 | 0 | 0.35868 | 0 | 0.111 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.049 | 0.24768 | 0.111 | 0% | изменение условий поставки
7.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_100П_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | ИА МРСК. Создание конфигураций информационных решений корпоративных информационных систем управления | F_102_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Создание корпор геоинф сист ПК Геомодуль | K_103_ХЭ | нд | нд | нд | нд | 0.002 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | НИР Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_нир 3н_ХЭ | 1.2112 | 1.128 | 0.08322 | 0.08322 | 0.081 | 0 | 0 | 0.08322 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00222 | -0.00222 | -2.668% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
7.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-13 | I_1400_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | НИР Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_нир 2н_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | НИР Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_нир 1н_ХЭ | 5.1504 | 0.918 | 4.2324 | 1.2261 | 3.714 | 1.2261 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.488 | 0.51844 | 2.4879 | 202.9% | изменение графика оплаты
7.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | G_3000_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | J_3002_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | -0.436 | 0 | -0.294 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка автомобиля бригадного на шасси УАЗ - 2шт. | H_97-17_ХЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка микроавтобуса - 6шт. | I_97-17_ХЭ (б1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка бензо-электро инструмента - 7 шт. (Пускозарядное устройство - 1шт., Сварочный полуавтомат - 1шт., Сварочный выпрямитель - 1шт., бензиновая электростанция - 2шт., Дрель - 2шт.) | H_98_ХЭ (г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка приборов и средств механизации - 5шт.(Тележка гидравлическая - 2шт., Кран гаражный - 1шт., Контейнер для перевозки установок- 1шт., Сканер тестер - 1шт.) | I_98_ХЭ (г1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка птицеотпугивающих устройств - 2 шт. | I_98_ХЭ (г3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 26 шт. (Измеритель сопротивления заземления - 3шт., Измеритель параметров силовых трансформаторов - 2шт., Мегаомметр от 10кОм до 200ГОм - 4шт., Милиомметр - 2шт., Измеритель параметров изоляции - 1шт., Микроомметр - 2шт., Тестер заземления - 1шт., Цифровой вольтамперфазометр - 7шт., Прибор контроля устройств РПН трансформаторов - 1шт., Микропроцессорный блок для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации присоединений-8шт. - 1 комплект, Высокочастотный приемопередатчик - 2шт.) | H_98-17_ХЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка переферийного оборудования - 3шт. (МФУ цветной печати - 1шт., МФУ монохромной печати - 2шт.) | I_98_ХЭ (б1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка оборудования и средств связи ХЭ - 15 ед.: устройство для сбора и передачи данных - 7шт., устройство для сбора и передачи данных - 8шт. | H_98_ХЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка системы мониторинга силовых трансформаторов 1 комплект. | I_98-18 (а)_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_82_ХЭ | 1.7346 | 0 | 1.7346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7346 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_83_ХЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Принятие сетей СНТ "ОКСХО" | K_6пр_ХЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка автомобильного крана – 1шт. | J_97-19_ХЭ а | 7.8822 | 0 | 7.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8822 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка экскаватора с гидромолотом и фронтальным погрузчиком – 1шт. | J_97-19_ХЭ б | 8.6199 | 0 | 8.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6199 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка диагностического оборудования для службы диагностики – 2 шт. (Установка для определения наличия механических примесей в трансформаторном масле - 1шт., стенд испытательный высоковольтный стационарный - 1шт.) | J_98-19_ХЭ а | 1.9939 | 0 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9939 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка мобильной установки для добавления присадок в трансформаторное масло - 1шт. | J_98-19_ХЭ а2 | 1.1171 | 0 | 1.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1171 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка приборов РЗА (премопередатчик ПВЗУ-Е - 2 шт., Устройство измерительное параметров релейной защиты - 4 шт.) - 6шт. | J_98-19_ХЭ а3 | 4.5535 | 0 | 4.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5535 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка оборудования улучшающего условия труда службы высоковольтных линий - 9 шт. ( холодильник автомобильный - 2 шт., сварочный генератор - 2шт., бинокль - 2 шт., лестница приставная разборная - 2шт., пресс гидравлический аккумуляторный - 1шт.) | J_98-19_ХЭ а4 | 0.63517 | 0 | 0.63517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63517 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка спутниковых телефонов – 4шт. | J_98-19_ХЭ б | 0.42041 | 0 | 0.42041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42041 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка шиномонтажного станка – 1 шт. | J_98-19_ХЭ в | 0.0965 | 0 | 0.0965 | 0.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0965 | 0 | 0.0965 | -0.0965 | -100% | По факту ТЗП стоимость оборудования менее 40 000 р.
7.6 | Покупка оборудования весового контроля – 1 комплект | J_98-19_ХЭ г | 0.5243 | 0 | 0.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5243 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | Покупка легкового автомобиля повышенной проходимости - 1 шт. | J_97-19_ХЭ в | 1.1066 | 0 | 1.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1066 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
7.6 | НИР Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ | J_нир 4н_ХЭ | 1.3541 | 0 | 1.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3541 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8 | Забайкальский край | Г | 9428.451 | 1721.8018 | 7706.6493 | 2081.5201 | 1564.938 | 270.6434 | 276.92 | 323.1869 | 326.868 | 351.7768 | 388.274 | 1135.913 | 572.876 | 6170.4763 | -516.5821 | -24.82% | Основная причина-дефицит денежных средств
8.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 3566.0157 | 886.6152 | 2679.4004 | 1118.1891 | 1103.417 | 189.156 | 191.963 | 176.84 | 182.14 | 252.8778 | 286.594 | 499.3153 | 442.72 | 1599.1454 | -14.7721 | -1.321% | Исполнение обязательств по ТП
8.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 3504.6562 | 875.6872 | 2628.9689 | 1067.7576 | 1056.311 | 155.604 | 158.411 | 172.343 | 177.643 | 246.5208 | 280.237 | 493.2898 | 440.02 | 1595.8199 | -11.4466 | -1.072% | Исполнение обязательств по ТП
8.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2244.1657 | 662.7877 | 1581.378 | 251.3333 | 321.448 | 54.139 | 54.139 | 23.717 | 23.717 | 111.519 | 111.519 | 61.9583 | 132.073 | 1259.93 | 70.1147 | 27.9% | Исполнение обязательств по ТП
8.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 445.8664 | 176.9785 | 268.8879 | 37.7213 | 97.245 | 15.805 | 15.805 | 19.084 | 19.084 | 1.7718 | 30.279 | 1.0605 | 32.077 | 171.6429 | 59.5237 | 157.8% | Исполнение обязательств по ТП
8.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 814.624 | 35.921 | 778.703 | 778.703 | 637.618 | 85.66 | 88.467 | 129.542 | 134.842 | 133.23 | 138.439 | 430.271 | 275.87 | 164.247 | -141.085 | -18.12% | Исполнение обязательств по ТП
8.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до новой ПС 110/6 кВ Наседкино, 50,321 км | J_111-1_ЧЭ | 531.1839 | 33.181 | 498.0029 | 498.0029 | 382.311 | 67.537 | 67.537 | 68.093 | 68.093 | 112.361 | 112.361 | 250.0119 | 134.32 | 115.6919 | -115.6919 | -23.23% | Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ по вине подрядчика СП "Энергосетьстрой ", заключено ДС3 от 28.12.2019 о продлении сроков строительства и увеличения стоимости
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-33 до ТП-52 протяженностью 2,978 км для электроснабжения ПНС ПАО "ТГК-14" | J_115-3_ЧЭ | 8.03 | 0 | 8.03 | 8.03 | 9.565 | 4.775 | 4.775 | 0.262 | 0.262 | 2.993 | 4.106 | 0 | 0.422 | -1.535 | 1.535 | 19.12% | При строительстве изменены тех решения (применен кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена)
8.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Наседкино с одним силовым трансформатором 10 МВА и одним выключателем ВГТ-110II-40/2000УХЛ1 и монтажом УКРМ 3,3 Мвар и с ДЭС-120/0.4 УХЛ1 (1 шт.) | J_111-3_ЧЭ | 228.1071 | 2.74 | 225.3671 | 225.3671 | 189.533 | 0 | 0 | 56.087 | 56.087 | 1.165 | 1.165 | 168.1151 | 132.281 | 35.8341 | -35.8341 | -15.9% | Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ по вине подрядчика ООО "Питерэнергомаш", заключено ДС3 от 05.11.2019 о продлении сроков строительства
8.1.1.3 | Строительство ВЛ, КТП - ПО ЦЭС от ПС "Антипиха 110/35/6", ПО ГЭС от ПС "Молодежная 110 кВ", ПС "Центральная 110 кВ", ПС "Угдан 110 кВ" | K_49_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | 16.197 | нд | 2.807 | нд | 5.3 | нд | 3.813 | нд | 4.277 | нд | 16.197 | 0% | Выполнение обязательств по договорам технологического присоединения
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от РП-47 до общежития ОАО "РЖД", общей протяженностью 4,34 км, строительство двухтрансформаторной КТП 2х1000 кВА с двумя ячейками КСО-303. | J_115-2_ЧЭ | 30.973 | 0 | 30.973 | 30.973 | 24.986 | 6.704 | 6.704 | 5.1 | 5.1 | 16.711 | 16.711 | 2.458 | -3.529 | 5.987 | -5.987 | -19.33% | При разработке РД скорректирована длина кабельной трассы
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-461 до новой ТП, протяженностью 0,107 км, КЛ-10 кВ от новой ТП до ТП-413, протяженностью 0,107 км и КЛ-10 кВ от ТП-1006 до новой ТП, протяженностью 0,609 км, строительство 2КТПН-10/0,4 кВ с трансформаторами 2*630 кВА для электроснабжения базы ФГУ "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР" | J_115-4_ЧЭ | 5.253 | 0 | 5.253 | 5.253 | 1.568 | 3.202 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.051 | -1.634 | 3.685 | -3.685 | -70.15% | Не выполнен монтаж 2КТПН (заявитель перенес сроки исполнения договора ТП)
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,110 км от ТП-1000 до ВРУ жилого дома заявителя ООО "Тантал" | J_115-5_ЧЭ | 2.653 | 0 | 2.653 | 2.653 | 0.955 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | -0.685 | 1.698 | -1.698 | -64% | При разработке РД изменены технические характеристики кабеля
8.1.1.3 | Строительство четырех 2хКЛ-0,4 кВ протяженностью 0,150 км от ТП-398 до двух ВРУ жилого дома заявителя ООО "Тантал" | J_115-6_ЧЭ | 2.557 | 0 | 2.557 | 2.557 | 3.038 | 1.802 | 1.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 1.236 | -0.481 | 0.481 | 18.81% | При разработке РД изменены технические характеристики кабеля, применен более дорогой способ прокладки кабеля
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от оп. №2 ВЛ-6 кВ ф. ТП-388-ТП-477«ПНС» до новой ТП, протяженностью 0,06 км, двух КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. ТП-235-ТП-477«ПНС» до новой ТП, протяженностью 0,24 км, строительство 2КТПН-6/0,4 кВ с трансформаторами 2*1600 кВА, строительство 12-ти КЛ-0,4кВ от новой ТП до ж/д №1, №2, №3 для электроснабжения ж.к. «Видный» | K_115-7_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от 1,2 секции РП-33 до новой 2БКТП-630-6/0,4 протяженностью 0,155 км, строительство 2БКТП-630-6/0,4, строительство двух КЛ-0,4 кВ от 1,2 секции новой 2БКТП-630-6/0,4 до ВРУ жилого дома ОАО "РУС" протяженностью 0,132 км | J_115-1_ЧЭ | 5.867 | 0 | 5.867 | 5.867 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.867 | 2.5 | 3.367 | -3.367 | -57.39% | Не выполнен монтаж 2КТПН (заявитель перенес сроки исполнения договора ТП)
8.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от оп. №2 ВЛ-6 кВ ф. ТП-388-ТП-477«ПНС» до новой ТП, протяженностью 0,06 км, двух КЛ-6 кВ от КЛ-6 кВ ф. ТП-235-ТП-477«ПНС» до новой ТП, протяженностью 0,24 км, строительство 2КТПН-6/0,4 кВ с трансформаторами 2*1600 кВА, строительство 12-ти КЛ-0,4кВ от новой ТП до ж/д №1, №2, №3 для электроснабжения ж.к. «Видный» | K_115-12_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | 6.965 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.283 | нд | 6.682 | нд | 6.965 | 0% | Выполнение обязательств по договору технологического присоединения № 20.7500.1621.18 от 06.02.2019
8.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ проектируемой ПС 110/10 кВ Бутунтай до РП заявителя (Нойон-Тологой), 1,540 км | F_46а_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.1.3.3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 61.3595 | 10.928 | 50.4315 | 50.4315 | 47.106 | 33.552 | 33.552 | 4.497 | 4.497 | 6.357 | 6.357 | 6.0255 | 2.7 | 3.3255 | -3.3255 | -6.594% | Экономия при частичном выполнении работ выполнена хозяйственным способом
8.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 61.3595 | 10.928 | 50.4315 | 50.4315 | 47.106 | 33.552 | 33.552 | 4.497 | 4.497 | 6.357 | 6.357 | 6.0255 | 2.7 | 3.3255 | -3.3255 | -6.594% | Экономия при частичном выполнении работ выполнена хозяйственным способом
8.1.4.2 | Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда с установкой одной дополнительной линейной ячейки 110 кВ | J_111-2_ЧЭ | 61.3595 | 10.928 | 50.4315 | 50.4315 | 47.106 | 33.552 | 33.552 | 4.497 | 4.497 | 6.357 | 6.357 | 6.0255 | 2.7 | 3.3255 | -3.3255 | -6.594% | Экономия при частичном выполнении работ выполнена хозяйственным способом
8.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная с расширением РУ-6 кВ, расширение на 2 линейных ячейки | G_28_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3351.4482 | 453.1903 | 2898.258 | 740.2531 | 401.876 | 60.552 | 60.77 | 126.2173 | 126.426 | 97.021 | 98.483 | 456.4629 | 116.197 | 2501.969 | -338.3771 | -45.71% | Длительное проведение ТЗП.Экономия по результатам ТЗП.Изменение техн. заданий
8.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 190.6713 | 2.229 | 188.4423 | 107.7679 | 43.08 | 24.134 | 24.134 | 6.423 | 6.423 | 3.3765 | 3.402 | 73.8345 | 9.121 | 145.3623 | -64.6879 | -60.03% | Длительное проведение ТЗП.Экономия по результатам ТЗП.Изменение техн. заданий
8.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.1 | Реконструкция перегруженной ПС 110/35/10 кВ Казаново (перемещение силового трансформатора 6,3 МВА и 10 МВА на недогруженную ПС 110/35/10 кВ Бугдаинская) | F_41а-1_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.1 | Реконструкция недогруженной ПС 110/35/10 кВ Бугдаинская (перемещение силового трансформатора 2х16 МВА на перегруженную ПС 110/35/10 кВ Казаново) | G_41а-3_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 190.6713 | 2.229 | 188.4423 | 107.7679 | 43.08 | 24.134 | 24.134 | 6.423 | 6.423 | 3.3765 | 3.402 | 73.8345 | 9.121 | 145.3623 | -64.6879 | -60.03% | Длительное проведение ТЗП.Экономия по результатам ТЗП.Изменение техн. заданий
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ "Каштак" с внедрением высокоомного резистивного заземления нейтрали и дугогасящих реакторов | H_38а_ЧЭ | 12.6784 | 0.231 | 12.4474 | 2.3474 | 1.494 | 0.049 | 0.049 | 0.362 | 0.362 | 0.994 | 0.994 | 0.94242 | 0.089 | 10.9534 | -0.85342 | -36.36% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Угдан" с внедрением высокоомного резистивного заземления нейтрали и дугогасящих реакторов | I_38а-2_ЧЭ | 12.6784 | 0.231 | 12.4474 | 2.3474 | 1.494 | 0.049 | 0.049 | 0.361 | 0.361 | 0.995 | 0.995 | 0.94242 | 0.089 | 10.9534 | -0.85342 | -36.36% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борзя Западная с установкой дугогасительных реакторов (1 комплект) | I_105_ЧЭ | 3.6467 | 0.017 | 3.6297 | 3.6297 | 0.18 | 0.007 | 0.007 | 0.039 | 0.039 | 0.072 | 0.072 | 3.5117 | 0.062 | 3.4497 | -3.4497 | -95.04% | Длительное проведение ТЗП
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/6 кВ Заречная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (1 комплект) | I_105-2_ЧЭ | 3.6467 | 0.017 | 3.6297 | 3.6297 | 0.18 | 0.007 | 0.007 | 0.039 | 0.039 | 0.072 | 0.072 | 3.5117 | 0.062 | 3.4497 | -3.4497 | -95.04% | Длительное проведение ТЗП
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/10/35 кВ КСК с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | I_105-3_ЧЭ | 7.2937 | 0.017 | 7.2767 | 7.2767 | 0.242 | 0.015 | 0.015 | 0.078 | 0.078 | 0.11 | 0.11 | 7.0737 | 0.039 | 7.0347 | -7.0347 | -96.67% | Длительное проведение ТЗП
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Нижний Цасучей с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (1 комплект) | I_105-4_ЧЭ | 3.6467 | 0.017 | 3.6297 | 3.6297 | 0.18 | 0.007 | 0.007 | 0.039 | 0.039 | 0.072 | 0.072 | 3.5117 | 0.062 | 3.4497 | -3.4497 | -95.04% | Длительное проведение ТЗП
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Первая с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | I_105-5_ЧЭ | 7.2937 | 0.017 | 7.2767 | 7.2767 | 0.242 | 0.015 | 0.015 | 0.078 | 0.078 | 0.11 | 0.11 | 7.0737 | 0.039 | 7.0347 | -7.0347 | -96.67% | Длительное проведение ТЗП
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Северная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (2 комплекта) | I_105-6_ЧЭ | 7.2937 | 0.017 | 7.2767 | 7.2767 | 0.242 | 0.015 | 0.015 | 0.078 | 0.078 | 0.11 | 0.11 | 7.0737 | 0.039 | 7.0347 | -7.0347 | -96.67% | Длительное проведение ТЗП
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/10/6 кВ Центральная с установкой дугогасительных реакторов 6-10 кВ (3 комплекта) | I_105-7_ЧЭ | 10.9407 | 0.017 | 10.9237 | 10.9237 | 0.297 | 0.021 | 0.021 | 0.118 | 0.118 | 0.131 | 0.131 | 10.6537 | 0.027 | 10.6267 | -10.6267 | -97.28% | Длительное проведение ТЗП
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/6 кВ "Техникум Механизации" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (3 шт.) | H_38-2б_ЧЭ | 10.4926 | 0.181 | 10.3116 | 10.3116 | 10.312 | 10.279 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03256 | 0.033 | -0.00044 | 0.00044 | 0.004267% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/6 "Тепловая Насосная" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (3 шт.) | I_38-2б-2_ЧЭ | 10.6861 | 0.194 | 10.4921 | 10.4921 | 10.492 | 10.279 | 10.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21308 | 0.213 | 8e-05 | -8e-05 | -0.0007625% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/6 "Экскид" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | H_38-2в_ЧЭ | 7.139 | 0.243 | 6.896 | 6.896 | 6.896 | 3.391 | 3.391 | 3.462 | 3.462 | 0 | 0 | 0.043 | 0.043 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Шелопугино с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-4_ЧЭ | 1.1225 | 0 | 1.1225 | 1.1225 | 0.617 | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 | 0.222 | 0.222 | 0.62247 | 0.117 | 0.50547 | -0.50547 | -45.03% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-5_ЧЭ | 1.1225 | 0 | 1.1225 | 1.1225 | 0.85 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0 | 0.71247 | 0.44 | 0.27247 | -0.27247 | -24.27% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Урейск с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-6_ЧЭ | 1.1225 | 0 | 1.1225 | 1.1225 | 0.447 | 0 | 0 | 0.223 | 0.223 | 0.224 | 0.224 | 0.67547 | 0 | 0.67547 | -0.67547 | -60.18% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/10 кВ КСК с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-7_ЧЭ | 1.1225 | 0 | 1.1225 | 1.1225 | 1.148 | 0 | 0 | 0.858 | 0.858 | 0.26447 | 0.29 | 0 | 0 | -0.025532 | 0.025532 | 2.275% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.1.2 | 2018 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Орловский ГОК с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | F_63_ЧЭ | 0.6549 | 0.271 | 0.3839 | 0.3839 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3839 | 0.384 | -0.0001 | 0.0001 | 0.02605% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.1.2 | 2018 год: Модернизация ПС 110/35/6 кВ Угдан с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-2_ЧЭ | 0.99356 | 0.411 | 0.58256 | 0.58256 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58256 | 0.583 | -0.00044 | 0.00044 | 0.07553% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.1.2 | 2018 год: Модернизация ПС 110/10/6 кВ Центральная с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-3_ЧЭ | 0.84016 | 0.348 | 0.49216 | 0.49216 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49216 | 0.492 | 0.00016 | -0.00016 | -0.03251% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Николаевская с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | J_63-11_ЧЭ | 0.90462 | 0 | 0.90462 | 0.90462 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90462 | 0.467 | 0.43762 | -0.43762 | -48.38% | Дефицит денежных средств.
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/6 кВ Букачача с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | J_63-12_ЧЭ | 1.8092 | 0 | 1.8092 | 1.8092 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8092 | 0.956 | 0.85323 | -0.85323 | -47.16% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Аксеново Зилово с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | J_63-13_ЧЭ | 1.8092 | 0 | 1.8092 | 1.8092 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8092 | 0.843 | 0.96623 | -0.96623 | -53.41% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 35/10 кВ Доронинская с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | J_63-14_ЧЭ | 1.8092 | 0 | 1.8092 | 1.8092 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8092 | 0.714 | 1.0952 | -1.0952 | -60.54% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 35/6 кВ Ново-Орловск с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | J_63-15_ЧЭ | 1.8092 | 0 | 1.8092 | 1.8092 | 0.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8092 | 0.834 | 0.97523 | -0.97523 | -53.9% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 35/10 кВ Старый Олов с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | J_63-16_ЧЭ | 1.8092 | 0 | 1.8092 | 1.8092 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8092 | 0.868 | 0.94123 | -0.94123 | -52.02% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | 2019 год: Модернизация ПС 35/10 кВ Танга с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 2 комплекта | J_63-17_ЧЭ | 1.8092 | 0 | 1.8092 | 1.8092 | 0.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8092 | 0.739 | 1.0702 | -1.0702 | -59.15% | Изменение технического задания (уменьшено количество ячеек)
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 "Вершина Шахтамы" с заменой измерительных трансформаторов тока 110 кВ (2 комплекта) | F_21_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Шелопугино" с заменой измерительных трансформаторов тока 110 кВ (1 комплект) | I_21-2_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Беклемишево" с заменой измерительных трансформаторов тока 110 кВ (1 комплект) | I_21-3_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Старый Чиндант" с заменой измерительных трансформаторов тока 35 кВ (1 комплект) | I_21-4_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Нижний Цасучей" с заменой измерительных трансформаторов тока 35 кВ (1 комплект) | I_21-5_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Борзя Западная" с заменой измерительных трансформаторов тока 35 кВ (1 комплект) | I_21-6_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110 кВ с заменой высоковольтных вводов: 2018 год - ПС 110/10/6 кВ Каштак (18 шт.) | F_32-3_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Кличка с заменой устройств РЗАиПА (комплект основной и комплект резервной защиты ВЛ 110 кВ Кличка-Приаргунская ТЭЦ) | G_61-1_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2017 год: Техперевооружение ПС 35/10 кВ "ОПХ" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (1 шт.) | H_38-2а_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2017 год: Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Танга" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2а-2_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2017 год: Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Доронинская" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2а-3_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Бургень" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (1шт.) | I_38-2в-2_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Дачная" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (1 шт.) | I_38-2в-3_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Могойтуй-2" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2в-4_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2018 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Урульга" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2в-5_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ "Абагайтуй" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | F_32-4_ЧЭ | 2.1534 | 0 | 2.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1534 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Альбитуй" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | I_32-4-2_ЧЭ | 2.1534 | 0 | 2.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1534 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ "Черновская" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (12 шт.) | I_32-4-3_ЧЭ | 4.3068 | 0 | 4.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3068 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ "Безречная" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (3 шт.) | F_32-5_ЧЭ | 1.3843 | 0 | 1.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3843 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Ингода" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | I_32-5-2_ЧЭ | 2.7687 | 0 | 2.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7687 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ "Аксеново-Зилово" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | I_32-5-3_ЧЭ | 2.7687 | 0 | 2.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7687 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 110/6 кВ "Метизы" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | I_32-5-4_ЧЭ | 2.7687 | 0 | 2.7687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7687 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2021 год: Техперевооружение ПС 110/35/6 "Черновская" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (5 шт.) | H_32-6_ЧЭ | 1.7945 | 0 | 1.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7945 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2021 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 "Ингода" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (6 шт.) | I_32-6-2_ЧЭ | 2.1534 | 0 | 2.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1534 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2021 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 "Мордой" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (12 шт.) | I_32-6-3_ЧЭ | 4.3068 | 0 | 4.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3068 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2021 год: Техперевооружение ПС 110/35/10 "Аксеново-Зилово" с заменой маслонаполненных высоковольтных вводов на герметичные ввода с твердой изоляцией (12 шт.) | I_32-6-4_ЧЭ | 4.3068 | 0 | 4.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3068 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Чикичей" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | H_38-2г_ЧЭ | 6.525 | 0 | 6.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.525 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Коротково" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2г-2_ЧЭ | 6.525 | 0 | 6.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.525 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Захарово" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2г-3_ЧЭ | 6.525 | 0 | 6.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.525 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2020 год: Техперевооружение ПС 35/10 "Золотореченск" с внедрением интеллектуальных коммутационных аппаратов (реклоузеров 35 кВ) с интегрированными контроллерами присоединений и возможностью интеграции в единую информационную систему (2 шт.) | I_38-2г-4_ЧЭ | 6.525 | 0 | 6.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.525 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2020 год: Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тыргетуй с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-8_ЧЭ | 1.1696 | 0 | 1.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1696 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2020 год: Модернизация ПС 110/10 кВ Ингода с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплекта | I_63-9_ЧЭ | 1.1696 | 0 | 1.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1696 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2020 год: Модернизация ПС 110/35/6 кВ Нерчинск с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий, 1 комплект | I_63-10_ЧЭ | 1.1696 | 0 | 1.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1696 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.1.2 | 2019 год: Техперевооружение ПС 110/10 кВ Промышленная с установкой СОПТ, 1 комплект | J_117_ЧЭ | 14.0221 | 0 | 14.0221 | 14.0221 | 0.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0221 | 0.887 | 13.1351 | -13.1351 | -93.67% | Длительное проведение ТЗП, перенос работ на 2020 год
8.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1263.3113 | 78.1681 | 1185.1432 | 203.6835 | 118.284 | 3.323 | 3.541 | 50.2863 | 50.495 | 31.1126 | 32.549 | 118.9617 | 31.699 | 1072.4462 | -85.3995 | -41.93% | Дефицит денежных средств. Изменение РД.Экономияпри проведении ТЗП
8.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1004.0316 | 73.1881 | 930.8435 | 99.1987 | 29.076 | 0.867 | 1.085 | 7.734 | 8.028 | 3.633 | 4.302 | 86.9647 | 15.661 | 907.3545 | -70.1227 | -70.69% | Дефицит денежных средств. Изменение РД.Экономияпри проведении ТЗП
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-10кВ №4 ПС Знаменка- Совхоз, фидер Шилко-Завод, ВЛ-6 кВ фидер Усть-Кара, ВЛ-10 кВ № 7 "Копунь-Госселекционная", ВЛ-10 № 6 "Подойницыно-Ургучан", ВЛ-10 кВ Могзон), 15,28 га | I_155_ЧЭ | 2.3308 | 0 | 2.3308 | 2.3308 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3308 | 0.346 | 1.9848 | -1.9848 | -85.16% | Дефицит собственных средств, оплата перенесена на 1 квартал 2020 года
8.2.2.1 | Переустр сетевых объектов (ОАО "РЖД") | K_52-10_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | 2.842 | нд | 0.053 | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | 2.777 | нд | 2.842 | 0% | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.5224.17 от 28.11.17
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Здоровье» от ПС 35/10 кВ «Дачная» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,8 км) | I_102-2н-3_ЧЭ | 5.7514 | 0.348 | 5.4034 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4034 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2018 год. Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с заменой голого провода на СИП 3 в Забайкальском крае, ПО ЦЭС – ВЛ-6 кВ фидер «Новый» - от ПС 110/35/6 кВ «Третья» - 15,6 км | I_102-1н-2_ЧЭ | 30.8421 | 8.2427 | 22.5994 | 22.5994 | 3.137 | 0.146 | 0.146 | 2.086 | 2.086 | 0.26 | 0.26 | 20.1074 | 0.645 | 19.4624 | -19.4624 | -86.12% | Экономия по результатам торгово-закупочных процедур, дефицит собственных средств, оплата перенесена на 1 квартал 2020 года
8.2.2.1 | 2018 год. Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с заменой голого провода на СИП 3 в Забайкальском крае, ПО ЦЭС – ВЛ-10 кВ фидер «Маяк» от ПС 35/10 кВ «Верх Чита» - 39,7 км | I_102-1н_ЧЭ | 75.1933 | 38.8546 | 36.3387 | 36.3387 | 7.313 | 0.721 | 0.721 | 0.9 | 0.9 | 0.805 | 0.805 | 33.9127 | 4.887 | 29.0257 | -29.0257 | -79.88% | В связи с несогласованием отключения фидера (необходимого для выполнения работ) органами исполнительной власти, изменение РД, дефицит собственных средств, оплата перенесена на 1 квартал 2020 года
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ВЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «ф.6 Кумаканда» от ПС 110/35/10 кВ «Чернышевск» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,1 км) | I_102-3н-11_ЧЭ | 3.7824 | 0 | 3.7824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7824 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Будалан» от ПС 35/10 кВ «Гуней» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,5 км) | I_102-3н-12_ЧЭ | 11.5955 | 0 | 11.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5955 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Волна» от ПС 35/10 кВ «Иван-Озеро» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 3,8 км) | I_102-3н-13_ЧЭ | 9.7619 | 0 | 9.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7619 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Звёздный» от ПС 35/10 кВ «Иван Озеро» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 8,4 км) | I_102-2н-2_ЧЭ | 17.2538 | 1.057 | 16.1968 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | -0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1968 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «Садко» от ПС 35/10 кВ «Дачная» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 3,5 км) | I_102-2н-4_ЧЭ | 7.1892 | 0.44 | 6.7492 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | -0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7492 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | Переустр сетевых объектов (ООО "Звезда") | K_52-9_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | 0.453 | нд | 0.019 | нд | 0.434 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.453 | 0% | Работы выполнены в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.5367.17 от 07.12.17
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Угдан» от ПС 35/10 кВ «Верх Чита» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 8,6 км) | I_102-2н_ЧЭ | 17.6648 | 1.082 | 16.5828 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | -0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5828 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Бургень» от ПС 35/10 кВ «Верх Чита» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 14 км) | I_102-2н-5_ЧЭ | 28.3588 | 1.761 | 26.5978 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | -0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5978 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Новые Цеха» от ПС 35/6 кВ «ЭСКиД» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,8 км) | I_102-2н-8_ЧЭ | 5.3779 | 0.352 | 5.0259 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0259 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Танха» от ПС 35/10 кВ «Новотроицкая» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,5 км) | I_102-2н-6_ЧЭ | 10.9445 | 0.692 | 10.2525 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | -0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2525 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Чикой-1» от ПС 110/35/10 кВ «Красный Чикой» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,6 км) | I_102-2н-7_ЧЭ | 11.1433 | 0.705 | 10.4383 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4383 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Булуктуй» от ПС 110/35/10 кВ «Агинская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 1,4 км) | I_102-2н-9_ЧЭ | 2.5147 | 0.176 | 2.3387 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3387 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2019 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Тяговая-1» от ТПС 220/27,5/10 «Карымская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 3,2 км) | I_102-2н-10_ЧЭ | 5.7474 | 0.406 | 5.3414 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | -0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3414 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Алтан» от ПС 35/10 кВ «Билютуй» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,9 км) | I_102-3н_ЧЭ | 12.6431 | 0 | 12.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6431 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Акша-1» от ПС 35/10 кВ «Акша» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 4,6 км) | I_102-3н-2_ЧЭ | 9.8575 | 0 | 9.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8575 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Мангут» от ПС 110/10 кВ «Мангут» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,9 км) | I_102-3н-3_ЧЭ | 12.6431 | 0 | 12.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6431 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-20 кВ фидер «Ленинск» от ПС 110/20/6 кВ «Курорт Дарасун» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 6 км) | I_102-3н-4_ЧЭ | 11.2169 | 0 | 11.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2169 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Новодоронинск» от ПС 220/110/35/10 кВ «Дарасун» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 1,5 км) | I_102-3н-5_ЧЭ | 2.7018 | 0 | 2.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7018 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «Челутай» от ПС 110/35/10 кВ «Агинская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 1,2 км) | I_102-3н-6_ЧЭ | 2.1614 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Цаган-Челутай» от ПС 35/10 кВ «Могойтуй-1» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,4 км) | I_102-3н-7_ЧЭ | 4.3228 | 0 | 4.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3228 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Хлебозавод» от ПС 220/110/35/10 «Дарасун» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 7,4 км) | I_102-3н-8_ЧЭ | 13.3283 | 0 | 13.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3283 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Железнодорожный» от ПС 35/10 кВ «Карымская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,6 км) | I_102-3н-9_ЧЭ | 10.0859 | 0 | 10.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0859 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2020 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Ферма» от 110/35/10 кВ «Тыргетуй» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 3,9 км) | I_102-3н-10_ЧЭ | 7.0243 | 0 | 7.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0243 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 0,4 кВ район ул.Бабушкина-Хабаровская-К.Григоровича, 7,3 км | J_100-2_ЧЭ | 15.576 | 0 | 15.576 | 15.576 | 11.968 | 0 | 0 | 4.748 | 4.748 | 2.568 | 2.568 | 8.26 | 4.652 | 3.608 | -3.608 | -23.16% | Дефицит собственных средств, оплата перенесена на 1 квартал 2020 года
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-110-20 «Холбон-Балей» - 54,8 Га, ВЛ-110-21 «Балей-Калангуй» - 15,8 Га, ВЛ-110-22 «Балей - Шелопугино» - 17,5 Га, ВЛ-110-93 «Шелопугино- В.Шахтама» - 7,5 Га, ВЛ-110-19 «Холбон – Балей» - 14,2 Га), 109,8 Га | J_113-1_ЧЭ | 14.3618 | 0 | 14.3618 | 14.3618 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3618 | 0.656 | 13.7058 | -13.7058 | -95.43% | Дефицит собственных средств, оплата перенесена на 1 квартал 2020 года
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ Петровск-Забайкальск до ПС 110/10 кВ Малета (ВЛ-110-52), реконструкция ВЛ 110 кВ от ПС 220/110/35 кВ Петровск-Забайкальск до ПС 110/6 кВ Метизы (ВЛ-110-53, ВЛ-110-54), 0,300 км | J_116_ЧЭ | 7.992 | 0 | 7.992 | 7.992 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.992 | 0.069 | 7.923 | -7.923 | -99.14% | Дефицит собственных средств, оплата перенесена на 1 квартал 2020 года
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ООО "Дорстройсервис") | K_52-13_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | 0.684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.684 | нд | 0.684 | 0% | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 56.7500.2135.19 от 16.08.2019
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (41.7500.2886.19) | K_52-14_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | 0.849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.849 | нд | 0.849 | 0% | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 41.7500.2886.19 от 21.10.2019
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (52 -"П.Забайкальский - Малета", 59 - "Малета - К.Чикой", ВЛ 110-60 "К.Чикой - Альбитуй", 50 - Вторая - Улеты, 84 - Улеты-Николаевская, 46, 47 -"Дульдурга-Мордой", 14 - Холбон-В.Дарасун, 93 - Шелопугино-В.Шахтама), 160,6 га | F_13_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-110-57,58 Антипиха - Объект 827, ВЛ-110-51 Ингода – Вторая, ВЛ-110-41,42 Дарасун - Орловский ГОК, ВЛ-110-81 Тыргетуй – Вторая, ВЛ-110-49 Черновская – Беклемишево, ВЛ-110-59 Малета – Красный Чикой, ВЛ-110-60 Красный Чикой – Альбитуй, ВЛ-110-21 Калангуй - Балей, ВЛ-110-14 Холбон - В.Дарасун, ВЛ-110-20 Холбон - Балей, ВЛ 110 кВ-70 Зилово Ксеньевская), 57,56 га | I_113_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ 35-151 "Коротково - Захарово", 104 - База НИИЭВ-Атамановка 35, 118 - Маккавеево-ЖБИ Кручина, 127 - Тыргетуй-Елизаветино, 121 - Атамановка 110-Новотроицк, 241, 242 - Урюм-У.Карск, 231 - Чернышевск-Букачача, 408 - Калангуй-Жетково, 418 - Н.Цасучей-Ст.Чиндант, 414 - Долгокыча-Улятуй, 401 - Калангуй-Курунзулай), 96,74 га | F_14_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (ВЛ-35-111 Дарасун - Маккавеево, ВЛ-35-155 Чара - Старая Чара, ВЛ-35-ВЧТ-396 Верх Чита - Телемба, ВЛ-35-121 Атамановка 110 - Новотроицк, ВЛ 35-150 "К.Чикой - Коротково", ВЛ-35-127 Тыргетуй - Елизоветино, ВЛ-35-152 Хилок – Заречье, ВЛ-35-206 В.Дарасун - Усугли, ВЛ-35-222 В.Хила - Н.Стан, ВЛ-35-234 Кокуй - Сретенск, ВЛ-35-215 Балей - У.Поселье, ВЛ-35-401 Калангуй – Курунзулай, ВЛ-35-239 Сретенск - Фирсово), 51,89 га | I_114_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ с приведением просек к нормативным требованиям (фидер 15_Могзон, Карымская-Адриановка, РП4-Красная Речка, фидер Жимбира отпайка 2 Кордон), 43,976 га | F_55_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в г. Чита, находящихся в доверительном управлении 2018 год: район Соцгород, 7,58 км | I_100_ЧЭ | 10.5886 | 10.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в п. Дарасун от ТП №№ 22116, 22117 с заменой деревянных стоек опор на железобетонные, голого провода на СИП, 4,7 км | I_100-1_ЧЭ | 8.4832 | 8.4832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (Комитет градостроительной политики) | K_52-11_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | 0.521 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.481 | нд | 0.04 | нд | 0.521 | 0% | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 56.7500.2760.19 от 02.09.19
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ОАО РЖД, № 56.7500.953.19) | K_52-12_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | 0.187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.182 | нд | 0.005 | нд | 0.187 | 0% | Работы выполняются в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 56.7500.953.19 от 31.05.19
8.2.2.1 | Переустройство сетевых объектов (ОАО "РЖД", 56.7500.1865.19) | K_52-15_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | 0.051 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051 | нд | 0.051 | 0% | Работы выполнены в рамках исполнения соглашения о компенсации затрат № 56.7500.1865.19 от 19.02.2019
8.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110-93 от ПС 110/35/10 кВ Шелопугино до ПС 110/35/6 кВ Вершина Шахтамы, 50,296 км | G_9_ЧЭ | 283.7148 | 0 | 283.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.7148 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «П.Чиндант» от 110/35/10 «Нижний Цасучей» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,6 км) | I_102-4н_ЧЭ | 10.6382 | 0 | 10.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6382 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮВЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Николаевка» от ПС 35/10 кВ «Александровский завод» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 4,2 км) | I_102-4н-2_ЧЭ | 7.9789 | 0 | 7.9789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9789 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮВЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Алек-Завод» от ПС 35/10 кВ «Александровский завод» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 4,3 км) | I_102-4н-3_ЧЭ | 8.1687 | 0 | 8.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1687 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮВЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Середняя» от ПС 35/10 кВ «Ишига» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 19,3 км) | I_102-4н-4_ЧЭ | 36.6643 | 0 | 36.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6643 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. «фидер №8 от ПС Мирная» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,7 км) | I_102-4н-5_ЧЭ | 5.1292 | 0 | 5.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1292 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2021 год, ПО ЮЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Абагайтуй» от ПС 110/10/6 кВ «Абагайтуй» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 19 км) | I_102-4н-6_ЧЭ | 42.5455 | 0 | 42.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5455 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2022 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Южный Города» от РП-6 кВ №12 с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 7,9 км) | I_102-5н_ЧЭ | 22.0359 | 0 | 22.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0359 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2022 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «УПП» от ПС 35/10 кВ «Заречье» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 6,9 км) | I_102-5н-2_ЧЭ | 19.2465 | 0 | 19.2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2465 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2022 год, ПО ЦЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Гыршелун» от ПС 35/6 кВ «Линево Озеро» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 6,3 км) | I_102-5н-3_ЧЭ | 17.5729 | 0 | 17.5729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5729 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2022 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Новодоронинск» от РП-10 кВ «Дарасунский совхоз» (МТФ) с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 22,2 км) | I_102-5н-4_ЧЭ | 32.8668 | 0 | 32.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8668 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2022 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Ретранслятор» от РП-10 кВ «Дарасунский совхоз» (МТФ) с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 12,6 км) | I_102-5н-5_ЧЭ | 18.6548 | 0 | 18.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6548 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Посёлок» от ПС 220/110/35/10 кВ «Дарасун» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 1,1 км) | I_102-6н_ЧЭ | 0.9752 | 0 | 0.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9752 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Каштак» от РП-6 кВ №53 с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 1,5 км) | I_102-6н-2_ЧЭ | 1.33 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Биофабрика» от РП-6 кВ №8 с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 12,3 км) | I_102-6н-3_ЧЭ | 34.3627 | 0 | 34.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3627 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «ТП-76» от РП-6 кВ №53 с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,6 км) | I_102-6н-4_ЧЭ | 7.2639 | 0 | 7.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2639 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «№3» от ПС 110/35/6 кВ «Черновская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,2 км) | I_102-6н-5_ЧЭ | 14.5272 | 0 | 14.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5272 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «№4» от ПС 110/35/6 кВ «Черновская» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,2 км) | I_102-6н-6_ЧЭ | 14.99 | 0 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.99 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Ингода» от ПС 110/6 кВ «Заречная» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,6 км) | I_102-6н-7_ЧЭ | 7.5573 | 0 | 7.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5573 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «ОМФ» от ПС 110/6 «Заречная» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 2,2 км) | I_102-6н-8_ЧЭ | 6.3945 | 0 | 6.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3945 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер «Посёлок» от ПС 35/6 кВ «Экскид» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 5,5 км) | I_102-6н-9_ЧЭ | 7.9058 | 0 | 7.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9058 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ГЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «Новая Тяговая - №3» от ПС 110/35/10 кВ «Новая Тяговая»» с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 3,5 км) | I_102-6н-10_ЧЭ | 3.103 | 0 | 3.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.103 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.1 | 2023 год, ПО ЮЗЭС: Реконструкция ВЛ-10 кВ фидер «МТФ» от РП-10 кВ «Дарасунский совхоз» (МТФ) с заменой голого провода на СИП 3 (протяженность 13,5 км) | I_102-6н-11_ЧЭ | 11.967 | 0 | 11.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.967 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 259.2797 | 4.98 | 254.2997 | 104.4847 | 89.208 | 2.456 | 2.456 | 42.5523 | 42.467 | 27.4796 | 28.247 | 31.9969 | 16.038 | 165.0917 | -15.2767 | -14.62% | Длительное проведение ТЗП, перенос работ на 2020 год. Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Верх Чита (с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей). 2019 год: ВЛ-10 кВ фидер Бургень от ПС 35/10 кВ «Верх-Чита» - УТКЗ – 3 шт., разъединители – 3 шт.; ВЛ-10 кВ фидер Верх-Чита от ПС 35/10 кВ «Верх-Чита» - УТКЗ – 4 шт., разъединители – 4 шт.; ВЛ-10 кВ фидер Маяк от ПС 35/10 кВ «Верх-Чита» - УТКЗ – 7 шт., разъединители – 7 шт. | I_101-4ц_ЧЭ | 13.321 | 0.469 | 12.852 | 12.852 | 4.648 | 2.456 | 2.456 | 2.499 | 2.499 | 0 | 0 | 7.897 | -0.307 | 8.204 | -8.204 | -63.83% | Длительное проведение ТЗП, перенос работ на 2020 год
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-6 кВ ТЭЦ- Лазо-Сенькина Падь от РУ-6 кВ Приаргунской ТЭЦ с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 1.798 | 0.11214 | 0.071 | 0.04114 | -0.04114 | -2.154% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ №121 Калга-Нижний Калгукан от ПС 35/10 кВ "Калга" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-2_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9101 | 1.944 | 0 | 0 | -0.03386 | 0.03386 | 1.773% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ "Козлово" от ПС 35/10 кВ "Калга" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-3_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9101 | 2.066 | 0 | 0 | -0.15586 | 0.15586 | 8.16% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ №6 Лаха от ПС 35/10 кВ "Старый Чиндант" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-4_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9101 | 1.911 | 0 | 0 | -0.00085999 | 0.00085999 | 0.04502% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Бохто от ПС 35/10 кВ "Алек-Завод" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-5_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 1.842 | 0.06814 | 0 | 0.06814 | -0.06814 | -3.567% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ №11 Кулусутай от ПС 35/10 кВ "Красная Ималка" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-6_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.805 | 0.10514 | 0.073 | 0.03214 | -0.03214 | -1.683% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Хада-Булак от ПС 110/35/10 кВ "Борзя-Западная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-7_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 1.844 | 0.06614 | 0 | 0.06614 | -0.06614 | -3.463% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ №2 Посёлок от РП 10 кВ ШССК с ПС 220/110/10 кВ "Шерловогорская" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-8_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9101 | 2.487 | 0 | 0 | -0.57686 | 0.57686 | 30.2% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Ага от ПС 35/10 кВ "Могойтуй-1" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-9_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 1.873 | 0.03714 | 0 | 0.03714 | -0.03714 | -1.944% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ №3 от ТПС 220/27,5/10 кВ "Новая" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-1н-10_ЧЭ | 3.8203 | 0 | 3.8203 | 3.8203 | 3.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.743 | 3.743 | 0.07728 | 0 | 0.07728 | -0.07728 | -2.023% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Черемхово от ПС 220/110/10 кВ "Лесная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-11_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 1.7201 | 1.567 | 0.15314 | -0.15314 | -8.017% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ №35 Оросительная от ПС 110/35/10 кВ "Борзя-Западная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-12_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 1.825 | 0.08514 | 0 | 0.08514 | -0.08514 | -4.457% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Зугалай от ПС 35/10 кВ "Хара-Шибирь" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-13_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 1.906 | 0.00414 | 0 | 0.00414 | -0.00414 | -0.2167% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Ага-Хангил от ПС 35/10 кВ "Могойтуй-1" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-14_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 1.493 | 0.41714 | 0.388 | 0.02914 | -0.02914 | -1.526% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-6 кВ ПТФ-Зыково от ПС 110/6 кВ "Черновская" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-15_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 1.7201 | 1.628 | 0.09214 | -0.09214 | -4.824% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Харауз от ПС 110/10 кВ "Никольское" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-16_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 1.7201 | 1.872 | -0.15186 | 0.15186 | 7.95% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Иван-Озеро от ПС 35/10 кВ "Иван-Озеро" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-17_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 1.7201 | 1.644 | 0.07614 | -0.07614 | -3.986% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Волна от ПС 35/10 кВ "Иван-Озеро" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-18_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 1.7201 | 1.627 | 0.09314 | -0.09314 | -4.876% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Новая Кука от ПС 110/10 кВ "Ингода" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-19_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 1.7201 | 1.625 | 0.09514 | -0.09514 | -4.981% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Александровка от ПС 35/10 кВ "Елизаветино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-20_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 1.7201 | 1.842 | -0.12186 | 0.12186 | 6.38% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Харчетой от ТПС 220/27,5/10 кВ "Бада" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-21_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 1.7201 | 1.842 | -0.12186 | 0.12186 | 6.38% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.2.2 | 2019 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Николаевск от ПС 110/10 кВ "Николаевская" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-1н-22_ЧЭ | 1.9101 | 0 | 1.9101 | 1.9101 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 1.7201 | 1.566 | 0.15414 | -0.15414 | -8.07% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.2.2 | Модернизация распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Дачная (с применением телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки, организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей). 2020 год: ВЛ-10 кВ фидер Угдан от ПС 35/10 кВ «Верх-Чита» - УТКЗ – 7 шт., разъединители – 7 шт.; ВЛ-10 кВ фидер Здоровье от ПС 35/10 кВ «Дачная» - УТКЗ – 4 шт., разъединители – 4 шт.; ВЛ-10 кВ фидер Садко от ПС 35/10 кВ «Дачная» - УТКЗ – 3 шт., разъединители – 3 шт. | I_101-5ц_ЧЭ | 14.7732 | 0 | 14.7732 | 7.1664 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1664 | 0.035 | 14.7382 | -7.1314 | -99.51% | Длительное проведение ТЗП, перенос работ на 2020 год
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Ерёмино от ПС 110/10 кВ "Ингода" с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_101-1н_ЧЭ | 1.9918 | 0.308 | 1.6838 | 1.6838 | 1.684 | 0 | 0 | 1.641 | 1.641 | 0 | 0 | 0.04284 | 0.043 | -0.00016 | 0.00016 | 0.009502% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Бургень от ПС 35/10 кВ "Верх-Чита" с установкой реклоузеров (2 шт.) | I_101-1н-2_ЧЭ | 3.7595 | 0.184 | 3.5755 | 3.5755 | 3.575 | 0 | 0 | 3.56 | 3.56 | 0 | 0 | 0.01548 | 0.015 | 0.00048 | -0.00048 | -0.01342% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Угдан от ПС 35/10 кВ "Верх-Чита" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (3 шт.) | I_101-1н-3_ЧЭ | 5.5755 | 0.22 | 5.3555 | 5.3555 | 5.355 | 0 | 0 | 5.34 | 5.34 | 0 | 0 | 0.0155 | 0.015 | 0.0005 | -0.0005 | -0.009336% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Маяк от ПС 35/10 кВ "Верх-Чита" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_101-1н-4_ЧЭ | 3.8008 | 0.23 | 3.5708 | 3.5708 | 3.571 | 0 | 0 | 3.56 | 3.56 | 0 | 0 | 0.01078 | 0.011 | -0.00022 | 0.00022 | 0.006161% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Верх-Чита от ПС 35/10 кВ "Верх-Чита" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-5_ЧЭ | 1.9765 | 0.295 | 1.6815 | 1.6815 | 1.681 | 0 | 0 | 1.641 | 1.641 | 0 | 0 | 0.0405 | 0.04 | 0.0005 | -0.0005 | -0.02974% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Птичник от ПС 110/35/10 кВ "КСК" (РП-41) с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-6_ЧЭ | 1.9954 | 0.311 | 1.6844 | 1.6844 | 1.684 | 0 | 0 | 1.641 | 1.641 | 0 | 0 | 0.04338 | 0.043 | 0.00038 | -0.00038 | -0.02256% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кутузовка от ПС 110/35/10 кВ "КСК" (РП-41) с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-7_ЧЭ | 1.947 | 0.269 | 1.678 | 1.678 | 1.678 | 0 | 0 | 1.641 | 1.641 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Танха от ПС 35/10 кВ "Новотроицкая" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_101-1н-8_ЧЭ | 3.6722 | 0.348 | 3.3242 | 3.3242 | 3.324 | 0 | 0 | 3.282 | 3.282 | 0 | 0 | 0.04216 | 0.042 | 0.00016 | -0.00016 | -0.004813% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Бургень от ПС 35/10 кВ Бургень с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_101-1н-9_ЧЭ | 3.8763 | 0.405 | 3.4713 | 3.4713 | 3.471 | 0 | 0 | 3.421 | 3.421 | 0 | 0 | 0.0503 | 0.05 | 0.0003 | -0.0003 | -0.008642% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Сигма от ПС 35/10 кВ "Бургень" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-10_ЧЭ | 2.4568 | 0.286 | 2.1708 | 2.1708 | 2.171 | 0 | 0 | 2.128 | 2.128 | 0 | 0 | 0.04276 | 0.043 | -0.00024 | 0.00024 | 0.01106% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Старая Кука от ПС 220/110/10 кВ "Лесная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-11_ЧЭ | 2.5028 | 0.328 | 2.1748 | 2.1748 | 2.175 | 0 | 0 | 2.128 | 2.128 | 0 | 0 | 0.04678 | 0.047 | -0.00022 | 0.00022 | 0.01012% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Целинный от ПС 35/6 кВ "Атамановка" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-12_ЧЭ | 1.8113 | 0.155 | 1.6563 | 1.6563 | 1.656 | 0 | 0 | 1.641 | 1.641 | 0 | 0 | 0.0153 | 0.015 | 0.0003 | -0.0003 | -0.01811% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-6 кВ РБЦ от ПС 110/35/6 кВ "Третья" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-13_ЧЭ | 1.9635 | 0.282 | 1.6815 | 1.6815 | 1.682 | 0 | 0 | 1.641 | 1.641 | 0 | 0 | 0.04052 | 0.041 | -0.00048 | 0.00048 | 0.02855% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-6кВ Новый от ПС 110/35/6 кВ "Третья" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-14_ЧЭ | 1.9246 | 0.247 | 1.6776 | 1.6776 | 1.678 | 0 | 0 | 1.641 | 1.641 | 0 | 0 | 0.03658 | 0.037 | -0.00042 | 0.00042 | 0.02504% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Здоровье от ПС 35/10 кВ "Дачная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-15_ЧЭ | 1.8668 | 0.081 | 1.7858 | 1.7858 | 1.786 | 0 | 0 | 1.7858 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | -0.00024 | 0.00024 | 0.01344% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Садко от ПС 35/10 кВ "Дачная" с установкой реклоузеров (1 шт.) | I_101-1н-16_ЧЭ | 1.9529 | 0.273 | 1.6799 | 1.6799 | 1.68 | 0 | 0 | 1.6799 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | -0.0001 | 0.0001 | 0.005953% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2018 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Звёздный от ПС 35/10 кВ "Иван Озеро" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_101-1н-17_ЧЭ | 1.9706 | 0.289 | 1.6816 | 1.6816 | 1.682 | 0 | 0 | 1.6816 | 1.641 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | -0.0004 | 0.0004 | 0.02379% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.2.2 | 2017 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Бальзино от ПС 110/35/10 кВ "Дульдурга" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (3 шт.) | I_38-2а-4_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2017 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Токчино от ПС 35/10 кВ "Зуткулей" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (3 шт.) | I_38-2а-5_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2017 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кункур от ПС 35/10 кВ "Гуней" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (6 шт.) | I_38-2а-6_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2017 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Тарбагатай от ПС 110/35/10 кВ "Дульдурга" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (4 шт.) | I_38-2а-7_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2017 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Судунтуй от ПС 35/10 кВ "Зуткулей" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_38-2а-8_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Зюльзикан от ПС 35/10 кВ "Олинск" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н_ЧЭ | 1.9847 | 0 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ ОТФ от ПС 35/10 кВ "Ареда" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-2_ЧЭ | 3.9694 | 0 | 3.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9694 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Чабанские стоянки от ПС 35/10 кВ "Старый Чиндант" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-3_ЧЭ | 1.9847 | 0 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Хада-булак от ПС 110/35/10 "Борзя Западная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-4_ЧЭ | 1.9847 | 0 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Нижняя Шахтама от ПС 110/35/10 кВ "Шелопугино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-5_ЧЭ | 1.9847 | 0 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Талача от ПС 35/10 кВ "Урульга" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-6_ЧЭ | 1.9847 | 0 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Катаево от ПС 110/10 кВ "Малета" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-7_ЧЭ | 1.9847 | 0 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Билютуй от ПС 35/10 кВ "Билютуй" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-8_ЧЭ | 1.9847 | 0 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Ушарбай от ПС 35/10 кВ "Могойтуй-1" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-2н-9_ЧЭ | 1.9847 | 0 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-10 кВ СУ ГРЭС от ПС 110/10/35 кВ "КСК" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (3 шт.) | I_103-2н-10_ЧЭ | 5.9541 | 0 | 5.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9541 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-6 кВ СХТ от ПС 110/6 кВ "Кадала" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-11_ЧЭ | 3.9694 | 0 | 3.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9694 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Молоковка от ПС 110/6 кВ "Заречная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-12_ЧЭ | 3.9694 | 0 | 3.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9694 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Песчанка от ПС 110/35/6 кВ "Антипиха" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-13_ЧЭ | 3.9694 | 0 | 3.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9694 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Южный города от ПС 110/6 кВ "Молодёжная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-14_ЧЭ | 3.9694 | 0 | 3.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9694 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2020 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Биофабрика от ПС 110/10/6 кВ "Центральная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-2н-15_ЧЭ | 3.9694 | 0 | 3.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9694 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Антипиха от ПС 110/35/6 кВ "Антипиха" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н_ЧЭ | 4.1281 | 0 | 4.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1281 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Дальний привод от ПС 110/6 кВ "Молодёжная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-2_ЧЭ | 4.1281 | 0 | 4.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1281 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-6 кВ Поселок от ПС 110/6 кВ "Вершина Шахтамы" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-3_ЧЭ | 4.1281 | 0 | 4.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1281 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Савватеево от ПС 110/35/10 "Борзя Восточная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-4_ЧЭ | 4.1281 | 0 | 4.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1281 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Алеурское от ПС 110/35/10 кВ "Чернышевск" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-5_ЧЭ | 4.1281 | 0 | 4.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1281 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Тергень от ПС 110/35/10 кВ "Шелопугино " с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-6_ЧЭ | 4.1281 | 0 | 4.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1281 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кыэкен от ПС 35/10 кВ "Нижний Стан" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (3 шт.) | I_103-3н-7_ЧЭ | 6.1922 | 0 | 6.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1922 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Пешково-Село от ПС 35/10 кВ "Калинино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-8_ЧЭ | 4.1281 | 0 | 4.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1281 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Пешково-Бишигино от ПС 35/10 кВ "Калинино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-9_ЧЭ | 4.1281 | 0 | 4.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1281 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Пешково-Волочаевка от ПС 35/10 кВ "Калинино" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-10_ЧЭ | 4.1281 | 0 | 4.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1281 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2021 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Красноярово от ПС 35/10 кВ "Александровский Завод" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-3н-11_ЧЭ | 4.1281 | 0 | 4.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1281 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Булум от ПС 110/35/10/3 кВ "Калангуй" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Поселок от ПС 35/10 "Бройлерная" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-2_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Лаха от ПС 35/10 кВ "Старый Чиндант" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-3_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-20 кВ Ленинск от ПС 110/6/20 кВ "Курорт-Дарасун" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-4_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Пески от ПС 110/10 кВ "Малета" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-5_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Харауз от ПС 110/10 кВ "Никольское" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-6_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Хилогосон от ПС 35/10 кВ "Заречье" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-4н-7_ЧЭ | 4.2684 | 0 | 4.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2684 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Орсук от ПС 35/10 кВ "ЗДС" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-8_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Харчетой от ТПС 220/27,5/10 кВ "Бада" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-9_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Средняя Кия от ПС 35/10 кВ "Верхняя Хила" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-10_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кироча от ПС 35/10 кВ "ОПХ" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (2 шт.) | I_103-4н-11_ЧЭ | 4.2684 | 0 | 4.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2684 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 Пешково от ПС 35/10 кВ "Калинино " с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-12_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Совхоз от ПС 35/10 кВ "Бырка" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-13_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ У-Ягьё от ПС 35/10 кВ "Унда" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-14_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Новое от ПС 35/10 кВ "ОПХ" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-15_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Кангил от ПС 35/10 кВ "ОПХ" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-16_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Усть-Ножовое от ПС 35/10 кВ "ОПХ" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-17_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ ""Совхоз"" (отп. КТП504) от ПС 35/10 кВ "Знаменка" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-18_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Совхоз (отп. КТП-413) от ПС 220/110/35/10 кВ "Дарасун" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-19_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Волочаевка от ПС 220/110/10 кВ "Холбон" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-20_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.2.2 | 2022 год: Модернизация ВЛ-10 кВ Ульдурга от ПС 35/10 кВ "Нижние Усугли" с установкой реклоузеров 6-10 кВ (1 шт.) | I_103-4н-21_ЧЭ | 2.1342 | 0 | 2.1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1342 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 1340.8545 | 370.8412 | 970.0133 | 323.2605 | 139.027 | 33.069 | 33.069 | 24.318 | 24.318 | 48.733 | 48.733 | 217.1405 | 32.907 | 830.9863 | -184.2335 | -56.99% | Позднее представление актов выполненных работ
8.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 1292.019 | 364.3122 | 927.7068 | 280.954 | 96.721 | 29.596 | 29.596 | 6.02 | 6.02 | 36.733 | 36.733 | 208.605 | 24.372 | 830.9858 | -184.233 | -65.57% | Позднее представление актов выполненных работ
8.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 15 421 точек учета | F_67_ЧЭ | 496.4932 | 364.3122 | 132.181 | 82.181 | 94.131 | 29.596 | 29.596 | 6.02 | 6.02 | 36.733 | 36.733 | 9.832 | 21.782 | 38.05 | 11.95 | 14.54% | Установлено большее количество приборов учета относительно запланированного
8.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 7572 шт. | J_67-7_ЧЭ | 123.0295 | 0 | 123.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0295 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.3.1 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 9159 точек учета | J_67-4_ЧЭ | 198.773 | 0 | 198.773 | 198.773 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.773 | 2.59 | 196.183 | -196.183 | -98.7% | Позднее представление актов выполненных работ
8.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 29 527 шт. | J_67-6_ЧЭ | 473.7233 | 0 | 473.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.7233 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 48.8355 | 6.529 | 42.3065 | 42.3065 | 42.306 | 3.473 | 3.473 | 18.298 | 18.298 | 12 | 12 | 8.5355 | 8.535 | 0.00048 | -0.00048 | -0.001135% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.3.2 | Модернизация технического учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 1 890 точек учета | I_67-1_ЧЭ | 48.8355 | 6.529 | 42.3065 | 42.3065 | 42.306 | 3.473 | 3.473 | 18.298 | 18.298 | 12 | 12 | 8.5355 | 8.535 | 0.00048 | -0.00048 | -0.001135% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.3.2 | Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии (0,22-0,4 кВ, 6-10 кВ), 9 930 точек учета | I_67-2_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 556.6112 | 1.952 | 554.6592 | 105.5413 | 101.485 | 0.026 | 0.026 | 45.19 | 45.19 | 13.799 | 13.799 | 46.5263 | 42.47 | 453.1742 | -4.0563 | -3.843% | Дефицит собственных средств
8.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 556.6112 | 1.952 | 554.6592 | 105.5413 | 101.485 | 0.026 | 0.026 | 45.19 | 45.19 | 13.799 | 13.799 | 46.5263 | 42.47 | 453.1742 | -4.0563 | -3.843% | Дефицит собственных средств
8.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи путем создания ВОЛС от ПС Каштак 110/10/6 кВ протяженностью 32 км для телемеханизации ПС В.Чита и возможности мониторинга и управления оборудованием диспетчером ОДГ Читинского РЭС. ВОЛС - ПО ЦЭС - 32 км | I_101-2ц_ЧЭ | 41.0535 | 0.46 | 40.5935 | 2.941 | 8.219 | 0.026 | 0.026 | 0.935 | 0.935 | 0.121 | 0.121 | 1.859 | 7.137 | 32.3745 | 5.278 | 179.5% | Оплата работ, выполненных хозяйственным способом
8.2.4.2 | Модернизация телефонной сети с организацией IP телефонии в административном здании ИА филиала "Читаэнерго" | I_106-4_ЧЭ | 1.6437 | 0.123 | 1.5207 | 1.5207 | 1.521 | 0 | 0 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0.45074 | 0.451 | -0.00026 | 0.00026 | 0.0171% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | I_101-3ц_ЧЭ | 231.8428 | 0.73 | 231.1128 | 86.703 | 71.593 | 0 | 0 | 43.071 | 43.071 | 12.424 | 12.424 | 31.208 | 16.098 | 159.5198 | -15.11 | -17.43% | Дефицит собственных средств, оплата перенесена на 1 квартал 2020 года
8.2.4.2 | Модернизация резервного канала связи Читинская ТЭЦ-1 - ПС 110/35/6 кВ Черновская | F_66_ЧЭ | 4.1383 | 0.639 | 3.4993 | 3.4993 | 3.499 | 0 | 0 | 0.114 | 0.114 | 0 | 0 | 3.3853 | 3.385 | 0.00026 | -0.00026 | -0.00743% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 35 кВ с монтажом шкафов аварийно-предупредительной сигнализации (ПС 35/10 кВ Копунь ; ПС 35/10 кВ Подойницино ; ПС 35/6 кВ Тасеево ; ПС 35/10 кВ Унда ; ПС 35/10 кВ Ундино-Поселье ; ПС 35/10 кВ Калинино ; ПС 35/10 кВ Олинск ; ПС 35/10 кВ Сретенск ; ПС 35/10 кВ Усть-Карск ; ПС 35/10 кВ Фирсово ; ПС 35/10 кВ Чикичей ; ПС 35/6 кВ Верхние Усугли ; ПС 35/10 кВ Верхняя Хила ; ПС 35/10 кВ Нижние Усугли ; ПС 35/10 кВ ОПХ ; ПС 35/10 кВ Старый Олов ; ПС 35/10 кВ Захарово; ПС 35/10 кВ Пятая; ПС 35/10 кВ РПБ-2; ПС 35/10 кВ Заречье; ПС 35/10 кВ ЗДС; ПС 35/6 кВ Линево Озеро; ПС 35/6 кВ Новопавловка; ПС 35/10 кВ Карымская ; ПС 35/10 кВ Доронинская ; ПС 35/6 кВ ТП-1 ; ПС 35/6 кВ ТП-2 ; ПС 35/6 кВ ТП-3 ; ПС 35/6 кВ База НИИЭВ ; ПС 35/10 кВ Бургень ; ПС 35/10 кВ Елизаветино ; ПС 35/10 кВ Иван-Озеро ; ПС 35/10 кВ Колочная ; ПС 35/6 кВ Насосная ГРЭС ; ПС 35/6 кВ Насосная тепловых сетей ПНС; ПС 35/10 кВ Новотроицкая ; ПС 35/10 кВ Старая Чара ; ПС 35/6 кВ Экскид ; ПС 35/10 кВ Газимурский Завод ; ПС 35/10 кВ Булдуруй ; ПС 35/10 кВ Доно ; ПС 35/10 кВ Ишага ; ПС 35/10 кВ Калга ; ПС 35/10 кВ Мотогорск ; ПС 35/10 кВ Нерчинский Завод ; ПС 35/10 кВ Бырка ; ПС 35/10 кВ Горда ; ПС 35/10 кВ Досатуй ; ПС 35/10 кВ Капцегайтуй ; ПС 35/10 кВ Карла Маркса ; ПС 35/10 кВ Пограничный ; ПС 35/10 кВ Приаргунская ; ПС 35/10 кВ Талман-Борзя ; ПС 35/10 кВ Урулюнгуй ; ПС 35/10 кВ Цокто-Хангил ; ПС 35/10 кВ Билютуй ; ПС 35/10 кВ Могойтуй-2 ; ПС 35/10 кВ Гуней ; ПС 35/10 кВ Курунзулай ; ПС 35/6 кВ Поселковая ; ПС 35/6 кВ Шерловая В/Ч ; ПС 35/10 кВ Нижний Калтан ; ПС 35/10 кВ Долгокыча ; ПС 35/10 кВ Жетково ; ПС 35/6 кВ Рудник Жетково ; ПС 35/10 кВ Золотореченск ; ПС 35/10 кВ Улятуй ; ПС 35/10 кВ Хара-Бырка ; ПС 35/10 кВ Красная Ималка ; ПС 35/10 кВ Новый Дурулгуй ; ПС 35/6 кВ ЗДМ ; ПС 35/10 кВ РПБ ЦЭС ; ПС 35/6 кВ Урюм М-58 ; ПС 35/6 кВ Насосная Ингода ; ПС 35/6 кВ Дельмачик ; ПС 35/0,4 кВ Гульдиха) | J_108_ЧЭ | 6.3777 | 0 | 6.3777 | 6.3777 | 6.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.254 | 1.254 | 5.1237 | 5.231 | -0.10729 | 0.10729 | 1.682% | По результатам разработки РД увеличены физические объемы
8.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи путем создания ВОЛС от ПС 110/35/10 кВ Чернышевск до узла связи оператора связи ЗАО ТТК | I_106-1_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи путем создания ВОЛС от ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная до ПС 220/110/10 кВ Шерловогорская | I_106-2_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация цифровых каналов связи путем создания ВОЛС от узла связи сетевого оператора ПАО "Мегафон" до ПС 110/35/10 кВ Аксеново Зилово | I_106-3_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики в узле связи аппарата управления филиала "Читаэнерго" | J_109-1_ЧЭ | 0.28066 | 0 | 0.28066 | 0.28066 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28066 | 0.968 | -0.68734 | 0.68734 | 244.9% | Изменение технического решения (увеличение объема закупаемой продукции)
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики в узле связи ПС 220/110/10 кВ Холбон | J_109-2_ЧЭ | 0.15268 | 0 | 0.15268 | 0.15268 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15268 | 0.096 | 0.056682 | -0.056682 | -37.12% | Изменение технического решения (уменьшение объема закупаемой продукции)
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Акатуй | J_109-3_ЧЭ | 0.20956 | 0 | 0.20956 | 0.20956 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20956 | 0.203 | 0.0065597 | -0.0065597 | -3.13% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ ОГОК | J_109-4_ЧЭ | 0.53321 | 0 | 0.53321 | 0.53321 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53321 | 0.486 | 0.047206 | -0.047206 | -8.853% | Возникновение обязательств по затратам ОКСа и капитализированным% в меньшем размере
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Балей | J_109-5_ЧЭ | 0.07724 | 0 | 0.07724 | 0.07724 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07724 | 0.15 | -0.07276 | 0.07276 | 94.2% | Изменение технического решения (увеличение объема закупаемой продукции)
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Чернышевск | J_109-6_ЧЭ | 0.66923 | 0 | 0.66923 | 0.66923 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66923 | 0.765 | -0.095769 | 0.095769 | 14.31% | Капитализированные % распределенные на объекты незавершенного строительства согласно БУ
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/10/6 кВ Каштак с установкой Системы "Нева ТМ" | J_109-7_ЧЭ | 2.577 | 0 | 2.577 | 2.577 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 1.131 | 1.446 | -1.446 | -56.11% | Изменение технического решения (уменьшение объема закупаемой продукции)
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Беклемишево | J_109-8_ЧЭ | 0.41484 | 0 | 0.41484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41484 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Черновская | J_109-9_ЧЭ | 0.18881 | 0 | 0.18881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18881 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/3 кВ Калангуй | J_109-10_ЧЭ | 0.07724 | 0 | 0.07724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07724 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Заречная | J_109-11_ЧЭ | 0.2795 | 0 | 0.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2795 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Кайдаловская | J_109-12_ЧЭ | 0.39326 | 0 | 0.39326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39326 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Шелопугино | J_109-13_ЧЭ | 0.35068 | 0 | 0.35068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35068 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики ПО ЮЭС (в узлах связи филиала «Читаэнерго» на ПС 220/110/10 кВ Шерловогорская и Шерловогорской ТЭЦ) | J_109-14_ЧЭ | 0.79505 | 0 | 0.79505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79505 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Турга | J_109-15_ЧЭ | 0.62113 | 0 | 0.62113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62113 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Абагайтуй | J_109-16_ЧЭ | 0.3474 | 0 | 0.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3474 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Аксеново-Зилово | J_109-17_ЧЭ | 0.9572 | 0 | 0.9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Каштак | J_109-18_ЧЭ | 0.40932 | 0 | 0.40932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40932 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Аксеново-Зилово | J_109-19_ЧЭ | 0.91491 | 0 | 0.91491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91491 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики узла связи ПО ЮВЭС | J_109-20_ЧЭ | 0.25396 | 0 | 0.25396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25396 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Кличка | J_109-21_ЧЭ | 0.07724 | 0 | 0.07724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07724 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/6 кВ Южная | J_109-22_ЧЭ | 0.39326 | 0 | 0.39326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39326 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Северная | J_109-23_ЧЭ | 0.39326 | 0 | 0.39326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39326 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 220/110/10 кВ Жирекен | J_109-24_ЧЭ | 0.15521 | 0 | 0.15521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15521 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда | J_109-25_ЧЭ | 0.35068 | 0 | 0.35068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35068 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 220/110/10/6 кВ Могоча | J_109-26_ЧЭ | 0.49029 | 0 | 0.49029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49029 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Вторая | J_109-27_ЧЭ | 0.35068 | 0 | 0.35068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35068 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/6 кВ Турга | J_109-28_ЧЭ | 0.34971 | 0 | 0.34971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34971 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Ингода | J_109-29_ЧЭ | 0.35068 | 0 | 0.35068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35068 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Тыргетуй | J_109-30_ЧЭ | 0.35068 | 0 | 0.35068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35068 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10 кВ Угдан | J_109-31_ЧЭ | 0.39326 | 0 | 0.39326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39326 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/6 кВ Кадала | J_109-32_ЧЭ | 0.39326 | 0 | 0.39326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39326 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Ксеньевская | J_109-33_ЧЭ | 0.35068 | 0 | 0.35068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35068 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/10 кВ Чернышевск | J_109-34_ЧЭ | 0.32106 | 0 | 0.32106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32106 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/10/6 кВ Заречная | J_109-35_ЧЭ | 0.13298 | 0 | 0.13298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13298 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/10 кВ Абагайтуй | J_109-36_ЧЭ | 0.21246 | 0 | 0.21246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21246 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Нерчинск | J_109-37_ЧЭ | 0.33025 | 0 | 0.33025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33025 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Вершина Шахтамы | J_109-38_ЧЭ | 0.23132 | 0 | 0.23132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23132 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Дульдурга | J_109-39_ЧЭ | 0.39778 | 0 | 0.39778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39778 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/6 кВ Молодежная | J_109-40_ЧЭ | 0.39326 | 0 | 0.39326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39326 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10/6 кВ Центральная | J_109-41_ЧЭ | 0.39326 | 0 | 0.39326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39326 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики узла связи филиала «Читаэнерго» на Первомайской ТЭЦ | J_109-42_ЧЭ | 0.31578 | 0 | 0.31578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31578 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Антипиха | J_109-43_ЧЭ | 0.39326 | 0 | 0.39326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39326 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная | J_109-44_ЧЭ | 0.23132 | 0 | 0.23132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23132 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Оловянная | J_109-45_ЧЭ | 0.62113 | 0 | 0.62113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62113 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/6 кВ Первая | J_109-46_ЧЭ | 0.62113 | 0 | 0.62113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62113 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Степь | J_109-47_ЧЭ | 0.62113 | 0 | 0.62113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62113 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Агинская | J_109-48_ЧЭ | 0.35068 | 0 | 0.35068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35068 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Бугдаинская | J_109-49_ЧЭ | 0.20974 | 0 | 0.20974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20974 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/6 кВ Черновская | J_109-50_ЧЭ | 0.18881 | 0 | 0.18881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18881 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда | J_109-51_ЧЭ | 0.23378 | 0 | 0.23378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23378 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/10 кВ Тыргетуй | J_109-52_ЧЭ | 0.31599 | 0 | 0.31599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31599 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/6 кВ Вершина Шахтамы | J_109-53_ЧЭ | 0.24799 | 0 | 0.24799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24799 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация системы регистрации аварийных событий и телемеханики ПС 110/35/10 кВ Борзя Восточная | J_109-54_ЧЭ | 0.27336 | 0 | 0.27336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27336 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/10 кВ КСК | J_109-55_ЧЭ | 0.39326 | 0 | 0.39326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39326 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация систем связи и телемеханики на ПС 110/35/10 кВ Быстринская | J_109-56_ЧЭ | 0.20974 | 0 | 0.20974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20974 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.2.4.2 | Модернизация каналов связи от ЦУС исполнительного аппарата до ПС 110/35/6 Нерчинск; ПС 110/35/6 Чернышевск; ПС 110/35/6 Вершина Дарасуна; ПС 35/10 Нижний Стан; ПС 35/6 Верхние Усугли; ПС 110/35/6 Верхняя Давенда; ПС 35/6 Рудник Ключи; ПС 110/35/10 Казаново; ПС 35/10 ОПХ; ПС 35/10 Аргунь; ПС 110/35/6 Кокуй; ПС 35/10 Сретенск; ПС 35/10 Фирсово; ПС 35/10 Калинино; ПС 35/10 Чикичей; ПС 110/35/6 Вторая; ПС110/35/10 Николаевская; ПС 35/10 Танга; ПС 35/10 Доронинская; ПС 110/35/6 Кадая; ПС 35/10 Булдуруй; ПС 35/10 Калга; ПС 35/10 Доно; ПС 35/10 Могойтуй-1; ПС 35/10 Хара-Шибирь; ПС 35/6 Ново-Орловск; ПС 35/10 Урдо-Ага; ПС 35/10 Цокто-Хангил; ПС 35/10 Цаган-Оль; ПС 110/35/10 Мордой; ПС 35/10 Билютуй; ПС 110/35/6 Безречная; ПС 35/6 Мирная; ПС 110/35/6 ОГОК; ПС 35/10 Красная Ималка; ПС 35/10 Новый Дурулгуй; ПС 35/10 Старый Чиндант; ПС 35/6 Усть-Борзя | J_150-1_ЧЭ | 182.6 | 0 | 182.6 | 0 | 6.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.369 | 176.231 | 6.369 | 0% | Изменение графика оплаты
8.2.4.2 | Модернизация оперативного ПТК для обеспечения диспетчерского, технологического и ситуационного управления | J_101-3ц-1_ЧЭ | 66.414 | 0 | 66.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.414 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 2258.8184 | 289.5675 | 1969.2509 | 175.6291 | 14.665 | 1.606 | 1.606 | 7.305 | 8.092 | 0.991 | 2.231 | 165.7271 | 2.736 | 1954.5859 | -160.9641 | -91.65% | Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ по вине подрядчика ООО "Разряд+" ( направлена претензия к ООО «Разряд+» от 21.01.2020 № 1.8/04/282-исх. )
8.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 2258.8184 | 289.5675 | 1969.2509 | 175.6291 | 14.665 | 1.606 | 1.606 | 7.305 | 8.092 | 0.991 | 2.231 | 165.7271 | 2.736 | 1954.5859 | -160.9641 | -91.65% | Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ по вине подрядчика ООО "Разряд+" ( направлена претензия к ООО «Разряд+» от 21.01.2020 № 1.8/04/282-исх. )
8.3.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Верх-Чита с заменой силовых трансформаторов 2х4 МВА на 2х10 МВА, оборудования РУ-35, 10 кВ | F_42_ЧЭ | 60.629 | 1.336 | 59.293 | 5.1431 | 2.305 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1191 | 2.281 | 56.988 | -2.8381 | -55.18% | Изменение графика оплаты
8.3.2 | Реконструкция ВЛ-110-23 от отпайки на ПС 110/10 кВ Бутунтай до ПС 110/35/6 кВ Акатуй (с заменой деревянных одноцепных опор с подвеской ВОЛС), 62,1 км | F_4_ЧЭ | 829.767 | 255.61 | 574.157 | 148.2884 | 6.856 | 0.513 | 0.513 | 6.408 | 6.408 | 0.991 | 0.991 | 140.3764 | -1.056 | 567.301 | -141.4324 | -95.38% | Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ по вине подрядчика ООО "Разряд+" ( направлена претензия к ООО «Разряд+» от 21.01.2020 № 1.8/04/282-исх. )
8.3.2 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 220/110/10 кВ Багульник до ПС 110/10/6 кВ Заречная, 30 км | F_6_ЧЭ | 498.3463 | 29.5606 | 468.7857 | 1.966 | 5.09 | 1.069 | 1.069 | 0.897 | 1.684 | 0 | 1.24 | 0 | 1.097 | 463.6957 | 3.124 | 158.9% | Арендная плата за земельный участок, начало строительство данного объекта запланировано на 2020 год
8.3.2 | Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая до ПС 110/35/6 кВ Благодатка, 70 км | F_7_ЧЭ | 538.6323 | 0 | 538.6323 | 7.5919 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5919 | 0.414 | 538.2183 | -7.1779 | -94.55% | Отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ по вине подрядчика АО "СП"Энергосетьстрой", заключено ДС2 от 15.10.2019
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Благодатка с расширением ОРУ-110 кВ, установка 3 элегазовых колонковых выключателя | F_22_ЧЭ | 90.4826 | 0 | 90.4826 | 6.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1524 | 0 | 90.4826 | -6.1524 | -100% | Длительное проведение ТЗП, перенос работ на 2020 год
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Широкая с расширением ОРУ-110 кВ, 3 элегазовых колонковых выключателя | F_23_ЧЭ | 90.4826 | 0 | 90.4826 | 6.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4872 | 0 | 90.4826 | -6.4872 | -100% | Длительное проведение ТЗП, перенос работ на 2020 год
8.3.2 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Заречная с расширением ОРУ-110 кВ (Багульник), установка 2 линейных ячейки | G_25_ЧЭ | 150.4785 | 3.0609 | 147.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4176 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 252.1687 | 92.4287 | 159.74 | 47.4487 | 44.98 | 19.3294 | 22.581 | 12.8246 | 10.21 | 0.887 | 0.966 | 14.4078 | 11.223 | 114.776 | -2.4687 | -5.203% | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети",утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2. Изменение графика оплаты.
8.6 | Безконтрольно функционирующие ЭСО (ЮЭС) | K_200_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Дарение ЭСК (Ширикалов С.Ю.) | K_200-1_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка а/м бригадного на шасси УАЗ - 19 шт. | J_176-2-2019_ЧЭ (а) | 17.6402 | 0 | 17.6402 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.086 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5552 | 0 | 0% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда - 20 шт. (Робот-тренажер "Гоша" - 20 шт.) | I_177-2_ЧЭ (в) | 1.9541 | 0 | 1.9541 | 1.9541 | 1.954 | 0.437 | 0.437 | 1.5171 | 1.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | -8e-05 | -0.004094% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.6 | ИА МРСК Покупка серверного оборудования для модернизации центра обработки данных - 7 ед., Читаэнерго | F_82_ЧЭ | 19.4364 | 9.4664 | 9.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | -0.578 | 9.97 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка полуприцепа - 1 шт. | I_176_ЧЭ (г) | 1.6355 | 0 | 1.6355 | 1.6355 | 1.635 | 1.6355 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | -0.00048 | -0.02935% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.6 | Покупка сопутствующего ИТ оборудования - 16 шт. (Система видеоконференцсвязи – 1 шт., Маршрутизатор – 1 шт., Источник бесперебойного питания 3000VA – 4 шт., Спутниковый модем-маршрутизатор – 1 шт., Скалыватель прецизионный – 1 шт., Источник бесперебойного питания – 1 шт., Источник бесперебойного питания 2000VA – 6 шт., Источник бесперебойного питания 2000VA – 1 шт.) | I_77-3_ЧЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | -0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка а/м повышенной проходимости - 5 шт. | J_176-5-1_ЧЭ (а) | 11.3693 | 0 | 11.3693 | 11.3693 | 11.369 | 11.3693 | 11.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | -0.0003 | -0.002639% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.6 | Покупка серверного оборудования - 3 шт. (Сервер SuperMicro – 1 шт., Файловый сервер – 1 шт., Ноутбук – 1 шт.) | F_77_ЧЭ (б) | 1.7912 | 0.68966 | 1.1016 | 1.1016 | 1.102 | 1.1016 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00042 | 0.00042 | 0.03813% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 6 шт. | J_107-1_ЧЭ | 0.744 | 0 | 0.744 | 0 | 0.231 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.103 | 0.513 | 0.231 | 0% | изменение условий поставки
8.6 | Покупка автоподъемников - 8 шт. | I_176_ЧЭ (б) | 38.5447 | 36.349 | 2.1957 | 2.1957 | 2.196 | 0 | 0 | 2.1957 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003 | 0.0003 | 0.01366% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.6 | Покупка бензо-электро инструмента - 18 шт. (Источник бесперебойного питания в помещение серверной исполнительного аппарата – 1 шт., Дизельная электростанция 24 кВт – 1 шт., Дегазационная установка – 1 шт., Установка маслоочистительная – 1 шт., Многофункциональный токарный станок – 1 шт., Универсальный сварочный инверторный аппарат – 1 шт., Установка для аргонно-дуговой сварки – 1 шт., Резервный трансформатор тока 110 кВ (150/5 0,2/0,2/2Р) комплект – 3 шт., Резервный трансформатор напряжения 6 кВ – 3 шт., Резервный трансформатор напряжения 10 кВ – 3 шт., Резервный трансформатор напряжения 35 кВ – 1 шт., Оснащение силовых трансформаторов 110 кВ и выше системами удаленного мониторинга и диагностирования технического состояния - 1 шт.) | F_77_ЧЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | -1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Приобретение оборудования для улучшения условий труда - 265 шт. (Оснащение автотранспорта тахографами – 14 шт., Оснащение автотранспорта спутниковым мониторингом – 240 шт., Быстровозводимые опоры – 4 шт., Комплект спутникового геодезического оборудования – 1 шт., Оснащение ОДС ЮЭС ПО ЦУС видео панелями 70 дюймов – 2 шт., Промышленная стиральная машина – 4 шт.) | I_77-2_ЧЭ (в) | 17.8776 | 9.5211 | 8.3565 | 8.3565 | 8.356 | 0 | 0 | 8.3565 | 8.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | -0.00046 | -0.005505% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники, мебели в количестве 24 шт. | F_301_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка а/м бригадного на шасси УАЗ - 2 шт. | I_176-2_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | -1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка серверного оборудования - 5 шт. (Ноутбук – 1 шт., Источник бесперебойного питания 3000VA – 4 шт.) | I_177_ЧЭ (б) | 0.65136 | 0.157 | 0.49436 | 0.49436 | 0.494 | 0 | 0 | 0.49436 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | -0.00036 | -0.07282% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.6 | Создание корпоративной геоинформационной системы ПК Геомодуль | K_201_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | 0.016 | нд | 0.016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.016 | 0% | Выполнение работ по Распоряжению от 26.12.2018г. № 904 "О создании рабочей группы и капитализации затрат проекта создания ПК "Геомодуль""
8.6 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | J_110_ЧЭ | 7.2398 | 0 | 7.2398 | 7.2398 | 5.091 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.887 | 0.887 | 6.3358 | 4.187 | 2.1488 | -2.1488 | -29.68% | Концепция развития СУПА группы компаний "Россети",утв. решением Правления ПАО "Россети" от 29.08.2016 №513пр/2. Изменение графика оплаты.
8.6 | НИОКР. Разработка единой интеграционной платформы информационных систем ПАО «МРСК Сибири» | I_104-1_ЧЭ | 15.5512 | 2.772 | 12.7792 | 11.773 | 11.212 | 3.701 | 3.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.072 | 7.511 | 1.5672 | -0.561 | -4.765% | Финансирование выполнено в соответствии с планом. Отклонений нет.
8.6 | ИА МРСК НИОКР Разработка унифицированных железобетонных грибовидных фундаментов повышенной долговечности для опор ВЛ35-110кВ по ПУЭ-14 | I_1400_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | НИР. Исследование комплекса технических решений необходимых для осуществления технологического присоединения генерирующих установок к электрической сети 6-20 кВ | I_104-3_ЧЭ | 2.506 | 2.262 | 0.244 | 0.244 | 0.239 | 0 | 0 | 0.244 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | -0.005 | -2.049% | Финансирование выполнено в соответствии с планом.
8.6 | Объекты НЗС, не включенные в ИПР | J_3000_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Нераспределенные затраты ОКСа | J_3002_ЧЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка грузопассажирского 7-местного полноприводного а/м - 3 шт. | I_176_ЧЭ (а) | 2.211 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка бригадного бортового а/м - 10 шт. | I_176-3_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка а/м универсал - 1 шт. | I_176-4_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси - 6 шт. | I_176-2_ЧЭ (б) | 22.98 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка лаборатории - 3 шт. | I_176-2_ЧЭ (г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка трактора - 2 шт. | I_176-3_ЧЭ (г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Приобретение ЭСК в г. Чита: ПС 110/10 кВ Промышленная, с силовыми трансформаторами 10 и 25 МВА | I_169_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Строительство здания Оловянинского РЭС (0,4 кВ) | F_74_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка грузопассажирского 7-местного полноприводного а/м - 15 шт. | F_76_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка бригадного бортового а/м - 8 шт. | I_76-3_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка а/м повышенной проходимости - 1 шт. | I_176-5_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка автоподъемников - 9 шт. | F_76_ЧЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка автокранов - 2 шт. | I_76-2_ЧЭ (б) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка грузового бортового автомобиля - 4 шт. | F_76_ЧЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 11 шт. (Измеритель параметров электробезопасности электоустановок – 3 шт., Измеритель параметров заземляющих устройств – 2 шт., Расходомер-счётчик ультразвуковой портативный – 1 шт., Микромилликилоомметр – 2 шт., Киловольтметр спектральный цифровой – 1 шт., Прибор для измерения тангенса угла диэлектрических потерь и емкости высоковольтной изоляции – 2 шт.) | F_77_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка приборов измерения и контроля электрических величин - 33 шт. (Лазерный дальномер – 1 шт., Цифровой прибор определения расстояния до места повреждения на воздушных ЛЭП 110 кВ – 4 шт., Прибор для определения влажности твердой изоляции силовых трансформаторов – 1 шт., Короткофокусный высокоточный инфракрасный термометр – 5 шт., Линейный измеритель состояния деревянных одностоечных опор универсальный – 21 шт., Манометр грузопоршневой – 1 шт.) | I_77-2_ЧЭ (а) | 6.0205 | 6.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка испытательного и диагностического оборудования - 98 шт. (Прибор для измерения показателей качества электрической энергии и электроэнергетических величин – 17 шт., Установка поверочная переносная – 2 шт., Алкометр – 13 шт., Тепловизор – 5 шт., Стенд для испытания средств защиты на механическую прочность – 1 шт., Прибор контроля высоковольтных выключателей – 5 шт., Прибор для измерения параметров силовых трансформаторов с измерительными проводами 10м. – 2 шт., Установка для прожига места повреждения силовых кабелей – 1 шт., Аппарат автоматический для определения температуры вспышки в закрытом тигле – 1 шт., Установка переносная поверочная универсальная – 2 шт., Универсальный генератор сигналов – 1 шт., Трёхфазная автоматическая поверочная установка – 1 шт., Трассопоисковый комплект – 6 шт, Комплект для измерения наведенного напряжения – 24 шт., Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки сложных устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 110 кВ и выше – 3 шт., Цифровой измерительно-преобразовательный комплекс для проверки и настройки устройств релейной защиты и автоматики оборудования класса напряжения 6-35 кВ – 2 шт., Нагрузочный трансформатор для проверки устройств релейной защиты с уставкой по току более 500 А – 2 шт., Измерительно - трансформаторный блок для измерения характеристик намагничивания трансформаторов тока релейной защиты – 2 шт., Малогабаритный универсальный цифровой трехфазный вольтамперфазометр – 2 шт., Прибор для прогрузки автоматических выключателей – 1 шт., Стенд для испытания средств защиты на электрическую прочность – 1 шт., Прибор контроля РПН трансформаторов – 2 шт., Установка для испытания КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена – 1 шт., Генератор сигналов высокой частоты – 1 шт.) | I_77-3_ЧЭ (а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | ИА МРСК Покупка оборудования для модернизации системы ВКС | J_82а_ЧЭ | 1.896 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка а/м универсал - 1 шт. | J_176-4-2024_ЧЭ (а) | 1.0296 | 0 | 1.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0296 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка БКМ на автомобильном шасси - 7 шт. | J_176-2-2024_ЧЭ (б) | 32.6291 | 0 | 32.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6291 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка лаборатории - 1 шт. | J_176-2-1_ЧЭ (г) | 7.62 | 0 | 7.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка трактора - 1 шт. | J_176-3-1_ЧЭ (г) | 9.498 | 0 | 9.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.498 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Реконструкция диспетчерского пункта исполнительной дирекции филиала для размещения сектора высоковольтных сетей в рамках централизации ОТУ и СУ. | J_151-1_ЧЭ | 7.7 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Реконструкция здания ПО ЦЭС для размещения диспетчерского пункта сектора распределительных сетей в рамках централизации ОТУ и СУ. | J_151-2_ЧЭ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | НИР Изучение скорости подроста основных видов лесообразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ, выдача рекомендаций по способу выполнения работ | J_104-4_ЧЭ | 4.3332 | 0 | 4.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3332 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | НИР Разработка методологических подходов к техническому диагностированию состояния силовых трансформаторов напряжением 35 – 110 кВ по ограниченному числу контролируемых параметров и динамике их изменения | J_104-5_ЧЭ | 1.31 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка бензо-электро инструмента - 10 шт. (Резервный трансформатор ТМН4000/35/10 – 1 шт., Резервный трансформатор напряжения 110 кВ (комплект) – 3 шт., Установка маслоочистительная - 2 шт., Резервный трансформатор тока 110 кВ (150/5 0,2/0,2/2Р) комплект - 2 шт., Система мониторинга и диагностики гололеда на ВЛ 110 кВ - 2 шт.) | I_177_ЧЭ (в) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | ИА МРСК Покупка комплекса записи диспетчерских переговоров (для оперативно-диспетчерской группы, оперативно-диспетчерской службы, центра управления сетями), в составе: (системный блок ПК, 4 цифровых линии, 1 x регистратор речевой на 4 канала ISDN, 1 x адаптер для подключения радиостанций, 1 x адаптер интерфейса, 1 x адаптер интерфейса DECT) | H_82д_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | ИА МРСК Покупка компьютерной и оргтехники в количестве 36 шт. | I_107_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Покупка электролабораторий и прочей спецтехники в количестве 9 ед., в том числе Автогидроподъемник - 7 шт, Погрузчик вилочный - 1 шт, Кабельная лаборатория - 1 шт | F_76_ЧЭ (г) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | НИР. Формирование электронной базы данных по энергоснабжению объектов на удаленных, в том числе, не имеющих технологической связи с энергетической инфраструктурой территориях, находящихся в зоне ответственности ПАО «МРСК Сибири» и разработка методики по комплексным решениям энергоснабжения на основе распределенных источников энергии, в том числе возобновляемых | I_104-2_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | ИА МРСК Дооборудование с целью модернизации корпоративной мультисервисной сети в составе 4 единиц: Маршрутизатор с пакетом голосовых функций (включая 80 вызовов в транке), пакетом расширенного функционала передачи данных - 1 шт; 2-портовый модуль интерфейсов E1/T1/PRI/VE1 - 1 шт.; 64-канальный голосовой DSP модуль - 1 шт.; 4-портовый модуль 1000BASE-RJ45-L3 Ethernet - 1 шт. | H_82в_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Проектные работы по титулу "Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/35/6 кВ Верхняя Давенда до вновь строящейся ПС 110/10 кВ Тупик", строительство ПС 110/10 кВ Тупик с силовым трансформатором 16 МВА | G_7б_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Третья с заменой силовых трансформаторов 1х10 МВА и 1х16 МВА на 2х25 МВА, оборудования РУ-110,35 кВ" | G_20_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось
8.6 | Проектные работы по титулу "Реконструкция ПС 110/6 кВ Молодежная с заменой силовых трансформаторов 3*16 МВА на 2*40 МВА" | F_1_ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Финансирование не планировалось